## Приложение 7.1 (hidden)
Отчет об исполнении объемов финансирования и освоения капитальных вложений, источников финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы ПАО "___" за 1 квартал 2016 г., млн. рублей с НДС за 9 месяцев 2013г.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования | [59 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей без НДС |  |  |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | Всего | [11 empty] | 1 квартал | [11 empty] | 2 квартал | [11 empty] | 3 квартал | [11 empty] | 4 квартал | [20 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | [5 empty] | факт*** | [5 empty] | план** | [5 empty] | факт*** | [5 empty] | план** | [5 empty] | факт*** | [5 empty] | план** | [5 empty] | факт*** | [5 empty] | план** | [5 empty] | факт*** | [5 empty] | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал

## Приложение 7.2 (hidden)
Отчет об исполнении стоимостных, технических, количественных показателей технологических решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов электроэнергетики ПАО "___" за 1 квартал 2016 г. (представляется ежеквартально)
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. без НДС |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты, шт.
|  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км

## Приложение 8 (hidden)
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ПАО "___" за 1 квартал 2016 г., млн. рублей
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования

## Приложение 9 (hidden)
Отчет о введенной (выведенной) мощности объектов инвестиционной программы ПАО "___" за 1 квартал 2016 г.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [19 empty] | Вывод мощностей
|  | план* | [9 empty] | факт | [9 empty] | план* | [9 empty] | факт
|  | 1 кв.2016 г. |  | 2 кв.2016 г. |  | 3 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 2016 г. |  | 1 кв.2016 г. |  | 2 кв.2016 г. |  | 3 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 2016 г. |  | 1 кв.2016 г. |  | 2 кв.2016 г. |  | 3 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 2016 г. |  | 1 кв.2016 г. |  | 2 кв.2016 г. |  | 3 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 2016 г.
|  | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км

## Лист1 (hidden)
в тыс. руб. | Освоение |  | Финансирование |  | Ввод |  | Км |  | МВА |  |  |  |  | ТПР+НС из прил. 6.1.
| План I кв., без НДС | Факт I кв., без НДС | План I кв., без НДС | Факт I кв., без НДС | План I кв., без НДС | Факт I кв., без НДС | План I кв., без НДС | Факт I кв., без НДС | План I кв., без НДС | Факт I кв., без НДС | НИОКР
[11 empty] | осв | фин | ввод | Энергосбережение | Прочие
Техническое перевооружение и реконструкция, в.т.ч.: | 474343.1132 | 545452.759 | 520307.9287 | 639996.3264 | 535670.6039 | 554869.2596 | 60.852 | 57.267 | 34.01 | 37.937 | 1470 | 2501 | 2511 | 442349.1902 | 468552.5261
Владимирэнерго | 19767.78 | 18756 | 13136.78 | 22842 | 0 | 8408 | 0 | 2.11 | 0 | 0 |  |  |  | 4967 | 48741
Ивэнерго | 14.42 | 52136.559 | 14.4212 | 112536.6264 | 0 | 12495.0596 | 0 | 0.725 | 0 | 0.1 |  |  |  | 70.0902 | 117034.9261
Калугаэнерго | 132736.2 | 141348.2 | 138574.7 | 138304.7 | 411490 | 419358.2 | 0.91 | 0.91 | 32 | 32 |  |  |  | 141944.1 | 57211.6
Кировэнерго | 28426 | 29889 | 32903.26 | 33721 | 24563 | 27210 | 13.68 | 15.342 | 1.6 | 2.147 | 159 |  |  | 55 | 33045
Мариэнерго | 1190.0941 | 948 | 1326.9958 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11279 | 12523
Нижновэнерго | 164718.7984 | 146412 | 142099.2432 | 148797 | 58921.6039 | 35319 | 20 | 15.379 | 0 | 0.57 |  | 250 |  | 185824 | 95048
Рязаньэнерго | 19773.9769 | 34785 | 74027.9247 | 78114 | 12782 | 18424 | 6.03 | 6.56 | 0.41 | 0.4 | 655 | 726 |  | 55329 | 19522
Тулэнерго | 51227 | 58803 | 73664 | 54753 | 27914 | 29152 | 20.232 | 15.88 | 0 | 2.72 | 393 | 464 |  | 863 | 58477
Удмуртэнерго | 56485 | 62370 | 44556.76 | 50075 | 0 | 4503 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 263 | 1061 | 2511 | 42018 | 26950
ИА МРСК | 3.8438 | 5 | 3.8438 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Приобретение ОС
[11 empty] | осв | фин | ввод
Новое строительство и расширение, в.т.ч.: | 282845.3237 | 315886.0412 | 257721.1618 | 273597.2741 | 81714.4516 | 116276.4405 | 38.3 | 52.43 | 4.16 | 7.54 | 2429 | 2855 | 3290
Владимирэнерго | 27903.69 | 41980 | 26392.465 | 31754 | 5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ивэнерго | 3624.966 | 7698.4412 | 3748.6743 | 5813.3741 | 4165.5571 | 3402.9405 | 0.7 | 1.83 | 0 | 0
Калугаэнерго | 39467 | 45021.6 | 62274.1 | 61843.9 | 9954.2 | 9957.5 | 9.27 | 9.37 | 0 | 0
Кировэнерго | 566 | 652 | 81 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мариэнерго | 21039.6088 | 22371 | 24416.9036 | 22957 | 20341.6945 | 20318 | 8.33 | 11.492 | 2.16 | 2.66
Нижновэнерго | 184724.059 | 197480 | 139088.019 | 131862 | 41634 | 82598 | 20 | 29.738 | 2 | 4.88 | 82 | 85 | 943
Рязаньэнерго | 4031 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тулэнерго | 1051 | 232 | 1051 | 1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Удмуртэнерго | 438 | 451 | 438 | 17837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2347 | 2770 | 2347
ИА МРСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Приложение 12 (hidden)
Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики ПАО "___" за 1 квартал 2016 г.
Наименование показателя
Метод учета | На конец отчетного квартала/За отчетный квартал | На конец 2015 года / За 2015 год
1 | 2 | 3
Выручка
Чистая прибыль
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
EBITDA
Дебиторская задолженность, в т.ч.:
покупатели и заказчики
авансы выданные
Собственный капитал
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:
кредиты
облигационные займы
займы организаций
прочее (собственные векселя)
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:
кредиты и займы*
кредиторская задолженность, в т.ч.:
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы
Профинансировано на отчетную дату
Обеспеченность источниками финансирования
Дефицит финансирования
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на ____ г.
на период _______ гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств

## План закупок (hidden)
Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО "___" за 1 квартал 2016 г.
№ п/п | Заказчик продукции |  | Вид деятельности* | Данные из ИПР | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Номер закупки из ГКПЗ | Номер Лота | Источник финансирования | Организатор закупки (юридическое лицо/ филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ПЗ в текущих ценах, тыс. руб. без НДС | Планируемая (предельная) цена закупки с учетом снижения инвестиционных затрат на 30 % относительно уровня 2012 года. без НДС | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/ уведомлению согласно ПЗ утвержденному на СД, тыс. руб. без НДС* | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/ уведомлению, тыс. руб. без НДС | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наличие условий о субьектах малого и среднего предпринимательства в конкурсной/закупочной документации | Наименования участников, подавших заявки/ предложения (оферты) | Принадлежность участника закупочной процедуры к субьекту малого или среднего предпринимательства | Цены заявок/ предложений (оферт), тыс. руб. без НДС | Наименования участников, заявки/ предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек
|  |  |  | Наименование инвестиционного проекта | Наименование объекта генерации/ программы развития | Ввод объекта в эксплуатацию/ окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность
| Юридическое лицо | Филиал/ подразделение |  |  |  |  | МВт | МВА | км | [11 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
* графа заполняется только по тем закупкам, которые изначально были утверждены в Плане закупок Общества.
Цены заявок/ предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. без НДС | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. без НДС | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного поставщика) закупки | Цена договора, тыс. руб. без НДС | Объем обязательств (по финансированию), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. без НДС | Субподрядные договоры, заключенные победителем (единственным квалифицированным участником, единственным источником) закупки с субъектами малого и среднего предпринимательства |  | Сведения о конкурентной процедуре | [7 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Сведения о внеплановых закупках |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ (число, месяц, год) | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору (число, месяц, год) | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору (число, месяц, год) | Причины невыполнения сроков | Год Плана закупок | Категория закупки, которая не учитывается при расчёте совокупного годового стоимостного объёма договоров* | Примечание
[5 empty] | Кол-во договоров, шт. | Общая сумма заключенных договоров, тыс. руб. (без НДС) | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры(число, месяц, год) |  | Номер итогового протокола | Основание для проведения закупки у ЕП (пункт Положения/протокол ЦЗК) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | План | Факт
[7 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт |  | План | Факт
32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62

## Результаты
Отчет об исполнении количественных показателей инвестиционной программы и достигнутых результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 2016 г.
№№ | Субъект РФ | Наименование | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей, МВА |  |  |  | Фактическое расширение пропускной способности | Фактическое снижение потерь, кВт*ч/год
|  |  |  | на конец предшествующего квартала (года) |  | на конец отчетного квартала (года)
|  |  |  | Установленная мощность центра питания | дефицит / профицит мощности* | Установленная мощность центра питания | Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей**
|  |  |  | МВА | МВт | МВА | МВт | МВА
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11
1 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Александрия | СК, Благодарненский район | 12.6 | 3.1313 | 12.6 | 3.0793
2 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Александровская | СК, Александровский район | 32 | 5.5276 | 32 | 5.5126
3 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Арзгир | СК, Арзгирский район | 20 | 4.7345 | 20 | 4.4135
4 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Арматурная | Ставропольский край, г.Георгиевск, пер.Минераловодский, 2 | 40 | 2.9921 | 40 | 1.6071
5 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Ачикулак | СК, Нефтекумский район | 16.3 | -2.1802 | 16.3 | -2.2992
6 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Аэропорт | Ставропольский край, Минераловодский р-н, х. Красный Пахарь | 12.6 | 0.6511 | 12.6 | -0.0049
7 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Баклановская | Ставропольский край, Изобильненский район, ст. Баклановская, ул. Красная 4а. | 50 | 19.2015 | 50 | 19.1915
8 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Безопасная | СК, Труновский район | 26 | 7.3355 | 26 | 7.3155
9 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Бекешевская | СК, Предгорный район | 20 | 7.4987 | 20 | 7.4247
10 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Белая Ромашка | СК, г. Пятигорск | 25 | 13.6867 | 25 | 13.6867
11 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Белый Уголь | СК, Предгорный район | 20 | 1.0038 | 20 | -2.6342
12 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Бештау | СК, г. Пятигорск | 32 | 14.28 | 32 | 9.28
13 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Благодарный-110 | Ставропольский край, Благодарненский район, г.Благодарный, ул. Свободы,2 | 50 | 4.2178 | 50 | 2.0198
14 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Большевик | Ставропольский край, Ипатовский район с. Большевик , ул.Заречная,20 | 5 | 1.5172 | 5 | 1.5172
15 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Боргустан | СК, Предгорный район | 5 | 0.86275 | 5 | 0.80275
16 | Ставропольский край | ПС 110 кВ ВНИИОК | СК, Шпаковский район | 12.5 | -0.015971 | 12.5 | -0.015971
17 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Водораздел | СК, Андроповский район | 21.3 | 5.0048 | 21.3 | 4.9758
18 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Восток | СК, Степновский район | 10 | 8.5094 | 10 | 8.4799
19 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Восточная | г. Ставрополь | 80 | 4.2567 | 80 | -0.39326
20 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Восход | СК, Благодарненский район | 20 | 7.135 | 20 | 7.0163
21 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Георгиевская | Ставропольский край, г.Георгиевск, ул. Чугурина, 145 | 71.5 | 1.154 | 71.5 | 0.82247
22 | Ставропольский край | ПС 110 кВ ГНС (ПЭС) | Ставропольский край | 10 | 8.789 | 10 | 8.789
23 | Ставропольский край | ПС 110 кВ ГНС (ЦЭС) | Ставропольский край | 32 | 9.5217 | 32 | 9.1902
24 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Головная насосная | СК, Советский район | 6.3 | 4.7059 | 6.3 | 4.7059
25 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Голубая | СК, Арзгирский район | 6.3 | 5.5377 | 6.3 | 5.5377
26 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Городская | СК, г.Буденновск | 31.3 | 4.2797 | 31.3 | 4.2797
27 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Горячеводская | СК, Предгорный район | 50 | -1.5003 | 50 | -1.5103
28 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Гофицкая | СК, Петровский район | 20 | 3.5488 | 20 | 3.5488
29 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Грачевская | СК, Грачевский район | 26 | 0.072704 | 26 | -0.068726
30 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Григорополисская | СК, Новоалександровский район | 10 | 6.9955 | 10 | 6.9405
31 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Дербетовская | Ставропольский край, Апанасенковский район, с. Дербетовское, ул. Советская, 2/1 | 16.3 | 5.0409 | 16.3 | 4.9979
32 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Дивное | СК, Апанасенковский район | 32 | 9.5893 | 32 | 9.5793
33 | Ставропольский край | ПС 110 кВ ДКС-2 | Ставропольский край, Изобильненский район. | 50 | 20.57 | 50 | 20.57
34 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Дмитриевская | Ставропольский край, Красногвардейский район, с. Дмитриевская, восточная часть с. Дмитриевского | 16.3 | 3.5827 | 16.3 | 3.5177
35 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Донская | СК, Труновский район | 32 | 6.63 | 32 | 4.994
36 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Дружба | СК, Изобильненский район | 5 | 1.2538 | 5 | 0.34975
37 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Дунда | СК, Апанасенковский район | 18.1 | 5.078 | 18.1 | 5.078
38 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Ставропольский край, г. Ессентуки | 80 | -11.1945 | 80 | -13.0847
39 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Железноводская | СК, Минераловодский район | 32 | 5.0949 | 32 | 2.4849
40 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Журавская | СК, Новоселецкий район | 12.6 | 3.7179 | 12.6 | 3.2639
41 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Заветная | СК, Кочубеевски район | 16.3 | 3.4502 | 16.3 | 3.4442
42 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Заводская | г. Ставрополь | 26 | -2.9301 | 26 | -8.4821
43 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Западная | г. Ставрополь | 80 | -7.5359 | 80 | -7.5359
44 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Запикетная | Ставропольский край, г. Кисловодск | 32 | 10.6165 | 32 | 10.6165
45 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Затеречная | СК, Нефтекумский район | 30 | -0.731 | 30 | -0.731
46 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Зеленогорская | СК, Предгорный район | 80 | 0.67915 | 80 | -0.27085
47 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Зеленокумская | Ставропольский край, Советский р-он, г.Зеленокумск, ул.50лет Октября, напротив в/ч 6814 | 50 | 5.6394 | 50 | 3.7404
48 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Изобильная | Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный, Промзона район, ул. Энергетиков 1 б. | 50 | 5.7545 | 50 | 4.9625
49 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Ипатово | СК, Ипатовский район | 50 | 10.5396 | 50 | 10.5246
50 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Камбулат | СК, Туркменский район | 8.8 | 4.6888 | 8.8 | 4.6638
51 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Карьер | Ставропольский край, Советский р-он, с. Солдато-Александровское, напротив переулка Советского,23 | 32 | 9.6882 | 32 | 9.6882
52 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Каясула | СК, Нефтекумский район | 11.9 | 2.8815 | 11.9 | 2.8385
53 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Кевсала | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Кевсала, ул. Пушкина, 1 | 26 | 3.7114 | 26 | 3.7114
54 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Кинжал | Ставропольский край, Минераловодский р-н, с. Ульяновское | 12.6 | 3.672 | 12.6 | 3.437
55 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Кировская | Ставропольский край, Кировский р-он, ст. Зольская | 12.6 | 3.4495 | 12.6 | 2.6405
56 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Колодезная | Ставропольский край | 6.3 | 3.4495 | 6.3 | 3.4495
57 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Константиновская | СК, Петровский район | 12.6 | 4.7726 | 12.6 | 4.7726
58 | Ставропольский край | ПС 110 кВ КПФ | г.Невинномысск | 50 | 2.6971 | 50 | 2.6621
59 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Красный Октябрь | СК, Буденновский район | 6.3 | 3.5147 | 6.3 | 3.4247
60 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Красная Заря | СК, Новоалександровский район | 5 | 1.2283 | 5 | 0.22825
61 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Красногвардейская | Ставропольский край, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул Красная 325/3. | 20 | 0.493 | 20 | 0.493
62 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Круглолесская | СК, Александровский район | 5 | 1.3039 | 5 | 1.2619
63 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Левокумская | СК, Левокумский район | 16.3 | -3.2683 | 16.3 | -3.6827
64 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Ленинская | СК, Новоселецкий район | 20 | 8.6113 | 20 | 8.5503
65 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Лермонтовская | СК, Предгорный район | 32 | 6.1226 | 32 | 6.1226
66 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Лесная | г. Ставрополь | 65 | 4.615 | 65 | 4.615
67 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Летняя Ставка | СК, Туркменский район | 12.6 | 2.9757 | 12.6 | 2.9657
68 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Лысогорская | СК, Георгиевский район | 8.8 | -0.60208 | 8.8 | -0.93185
69 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Ставропольский край, Минераловодский р-н, п. Ленинский | 65 | -4.8212 | 65 | -7.2902
70 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Междуреченская | Ставропольский край, Изобильненский район, станица Новотроицкая, ул. Армейская 35. | 26 | 7.446 | 26 | 5.246
71 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Московская | СК, Изобильненский район | 20 | 4.284 | 20 | 4.186
72 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Новая Деревня | СК, Кочубеевский район | 22.3 | 1.1795 | 22.3 | 1.1145
73 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | СК, г. Невинномысск | 32 | 3.9888 | 32 | 3.3588
74 | Ставропольский край | ПС 110 кВ НПС-4 | СК, Ипатовский район | 80 | 34.969 | 80 | 34.969
75 | Ставропольский край | ПС 110 кВ НПС-5 | СК, Изобильненский район | 80 | 34.34 | 80 | 34.34
76 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Нефтекумск | СК, Нефтекумский район | 50 | 15.3 | 50 | 10.031
77 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Николина Балка | Ставропольский край, Петровский район | 12.6 | 2.6805 | 12.6 | 2.6805
78 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Нины | Ставропольский край, Советский р-он, с. Нины, напротив ул. Железнодорожная, 19 | 12.6 | 3.9695 | 12.6 | 3.8785
79 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Новоалександровская | Ставропольский край, Новоалександровский район, г. Новоалесандровск, у.Промышленная 24. | 32 | 4.5305 | 32 | 2.7114
80 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Ново-Бештаугорец | Ставропольский край, г. Ессентуки, п. Золотушка | 16.3 | 4.9487 | 16.3 | 3.2107
81 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Новопавловская-2 | Ставропольский край, Кировский р-он, г.Новопавловск | 26 | -3.5862 | 26 | -9.9452
82 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Новоселицкая | СК, Новоселицкий район | 32 | 9.6322 | 32 | 9.3212
83 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Новоульяновская | СК, Георгиевский район | 16.3 | 5.0463 | 16.3 | 4.9137
84 | Ставропольский край | ПС 110 кВ НС-1 | СК, Арзгирский район | 10 | 8.806 | 10 | 8.806
85 | Ставропольский край | ПС 110 кВ НС-14 | СК, Александровский район | 10 | 7.905 | 10 | 7.905
86 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Обильное | Ставропольский край, с. Обильное | 16.3 | 0.92886 | 16.3 | -3.3002
87 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Овощи | СК, Туркменский район | 6.3 | 4.9834 | 6.3 | 4.9834
88 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Отказное | СК, Советский район | 2.5 | 1.409 | 2.5 | 1.3041
89 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Парковая | СК, г. Кисловодск | 32 | 5.3185 | 32 | 3.8291
90 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Петропавловская | СК, Арзгирский район | 6.3 | 4.5263 | 6.3 | 4.5113
91 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Плаксейка | Ставропольский край | 26 | -0.3315 | 26 | -0.3785
92 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Подкумок | Ставропольский край, Георгиевский р-он, ст. Георгиевская | 20 | 2.5315 | 20 | -0.13073
93 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Покойная | СК, Буденновский район | 26 | 3.4765 | 26 | 3.3175
94 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Полимер | Ставропольский край, г.Георгиевск, ул. Октябрьская,151/3 | 26 | 3.0762 | 26 | -5.1308
95 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Преградная | Ставропольский край, Красногвардейский район, с. Преградное, между ул. Горького и ул.Чернышевского. | 8.8 | 0.93925 | 8.8 | 0.93925
96 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Прибрежная | СК, Шпаковский район | 36 | 12.3092 | 36 | 12.3092
97 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Пригородная | СК, Шпаковский район | 16.3 | 2.4296 | 16.3 | 1.5436
98 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Прикубанская | СК, Кочубеевский район | 50 | 7.2782 | 50 | 7.1589
99 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Приозерная | СК, Левокумский район | 6.3 | 5.0363 | 6.3 | 4.9112
100 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Провал | Ставропольский край, Предгорный р-н, ст. Константиновская | 32 | 4.3248 | 32 | -0.5952
101 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Прогресс | Ставропольский край, Кировский р-он, участок Малкинский карьер | 12.6 | -1.9284 | 12.6 | -1.9284
102 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Промкомплекс | г. Ставрополь | 80 | 16.0177 | 80 | 0.41773
103 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Промышленная | г. Ставрополь | 50 | 2.043 | 50 | 2.043
104 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Птицепром | СК, Шпаковский район | 20 | 6.8191 | 20 | 6.7741
105 | Ставропольский край | ПС 110 кВ ПТФ | СК, Предгорный район | 12.6 | 3.5207 | 12.6 | 3.5207
106 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Рагули | СК, Апанасенковский район | 26 | 5.9747 | 26 | 5.9747
107 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Радиозавод | г. Михайловск | 50 | 9.0352 | 50 | -2.7318
108 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Раздольная | СК, Новоалександровский район | 2.5 | 1.7638 | 2.5 | 1.7638
109 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Ростовановская | СК, Курский район | 20 | 0.73913 | 20 | 0.65813
110 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Рыздвяная | Ставропольский край, Изобильненский район, п. Рыздвяный ул. Южная б/н. | 6.3 | 3.2598 | 6.3 | 3.1638
111 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Садовая | СК, Арзгирский район | 6.3 | 5.0108 | 6.3 | 4.9597
112 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Светлая | СК, Новоалександровский район | 16.3 | 0.82875 | 16.3 | 0.82875
113 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Светлоград | Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград | 50 | 6.6713 | 50 | 0.14626
114 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Северная | г. Ставрополь | 126 | 27.7108 | 126 | 13.5108
115 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Семеновод | Ставропольский край, Изобильненский район, х. Родионов. | 6.3 | 5.6143 | 6.3 | 5.6143
116 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Скачки-2 | СК, г. Пятигорск | 32 | 3.6287 | 32 | 3.6287
117 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Солдато-Александровская | Ставропольский край, Советский р-он, на территории земельного массива СПК Заря | 26 | 6.1267 | 26 | 5.9622
118 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Солнечная | СК, Изобильненский район | 16.3 | 2.4523 | 16.3 | 0.45225
119 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Соломенская | СК, Степновский район | 26 | 6.0503 | 26 | 5.9753
120 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | Ставропольский край, Андроповский р-н, с. Солуно-Дмитриевское | 12.6 | 4.6223 | 12.6 | 2.5673
121 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Ставропольская | СК, Благодарненский район | 4 | 3.3132 | 4 | 3.3132
122 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Суворовская | СК, Предгорный район | 20 | 3.5513 | 20 | 1.4243
123 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Тахта | СК, Ипатовский район | 16.3 | 4.7307 | 16.3 | -0.17877
124 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Темнолесская | СК, Шпаковский район | 8.8 | 0.98453 | 8.8 | 0.82153
125 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Терская | СК, Буденновский район | 20 | 13.056 | 20 | 13.056
126 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Троицкая | СК, Курский район | 20 | -0.19402 | 20 | -0.32602
127 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Урожайная | СК, Левокумский район | 5 | 0.29325 | 5 | 0.264
128 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Усилие | СК, Новоселецкий район | 6.3 | 5.3525 | 6.3 | 5.3335
129 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Центральная | г.Ставрополь | 80 | 17.8658 | 80 | -5.0142
130 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Чограйская | СК, Арзгирский район | 6.3 | 5.5207 | 6.3 | 5.5207
131 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Штурм | Ставропольский край, Красногвардейский район, п. Штурм. | 20 | 6.239 | 20 | 3.779
132 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Щебзавод | Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 5-й километр | 20 | 3.2555 | 20 | 3.2555
133 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Электропривод | Ставропольский край, Георгиевский р-он, ст. Незлобная | 12.6 | 1.112 | 12.6 | 0.80805
134 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Южная | г. Ставрополь | 75 | 16.1062 | 75 | -3.3438
135 | Ставропольский край | ПС 110 кВ ЯП-17/9 | Ставропольский край | 6.3 | 4.1522 | 6.3 | 4.1522
136 | Ставропольский край | ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | СК, Предгорный район | 20 | 6.284 | 20 | 5.623
137 | Ставропольский край | ПС 110 кВ III-й Подъем | СК, Шпаковский район | 32 | 8.8433 | 32 | 8.8433
138 | Ставропольский край | ПС 35 кВ I-й Подъем | демонтирована | 0.56 | 0.4998 | 0.56 | 0.4998
139 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Айгурская | СК, Апанасенковский район | 2.5 | 2.0614 | 2.5 | 2.0614
140 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Андрей-Курган | СК, Нефтекумский район | 2.5 | 2.0272 | 2.5 | 2.026
141 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Апанасенковская | СК, Апанасенковский район | 2.5 | 1.8489 | 2.5 | 1.8489
142 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Архангальская | СК, Буденновский район | 5 | 0.24225 | 5 | 0.19725
143 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Аэропорт | Ставропольский край, Минераловодский р-н, х. Красный Пахарь | 12.6 | -0.95479 | 12.6 | -0.95479
144 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Большая Джалга | СК, Ипатовский район | 4.1 | 0.54821 | 4.1 | 0.53421
145 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Базовая | СК, Грачевский район | 4 | 2.4067 | 4 | 2.3497
146 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Балахоновская | СК, Кочубеевский район | 8 | 0.29692 | 8 | -0.089079
147 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Балковская-2 | СК, Георгиевский район | 5 | 1.8672 | 5 | 1.8672
148 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Балтрабочий | СК, Курский район | 5 | 1.758 | 5 | 1.7055
149 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Беломечетская | г.Невинномысск | 5 | 1.2564 | 5 | 1.2264
150 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Береговая | нет ПС | 12.6 | 5.6227 | 12.6 | 5.6227
151 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Берёзкин | СК, Курский район | 2.5 | 1.8982 | 2.5 | 1.8957
152 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Бештаугорец | СК, Предгорный район | 8 | 1.6924 | 8 | 1.1124
153 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Благодатное | СК, Петровский район | 5 | 1.4171 | 5 | 1.3171
154 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Богдановская | СК, Степновский район | 5 | 1.1616 | 5 | 1.0636
155 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Борец | СК, Советский район | 4 | 2.9713 | 4 | 2.9643
156 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Бурлацкая | Ставропольский край, Благодарненский район, с. Бурлацкое, ул. Артюхова,1 | 6.5 | 0.53282 | 6.5 | -0.28718
157 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Бурукшун | СК, Ипатовский район | 2.5 | 1.8607 | 2.5 | 1.8607
158 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Бурунная | СК, Курский район | 5.6 | 4.7743 | 5.6 | 4.7589
159 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Бутылочная | Ставропольский край, г. Минеральные Воды, п. Анджиевский | 10.6 | -2.068 | 10.6 | -2.215
160 | Ставропольский край | ПС 35 кВ БХЗ | Ставропольский край, г.Георгиевск, пер.Заводской, 3 | 20 | 6.8077 | 20 | 6.8077
161 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Варениковская | СК, Степновский район | 6.5 | 1.8771 | 6.5 | 1.815
162 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Величаевская | СК, Левокумский район | 2.5 | 1.5003 | 2.5 | 1.4603
163 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Владимировская | СК, Левокумский район | 4 | 2.652 | 4 | 2.6365
164 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Воздвиженская | СК, Апанасенковский район | 6.5 | 1.7517 | 6.5 | 1.7517
165 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Вознесеновская | СК, Апанасенковский район | 5 | 2.0755 | 5 | 2.0755
166 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Войтика | СК, Александровский район | 8.8 | 1.2911 | 8.8 | 1.2772
167 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Воровсколесская | СК, Андроповский район | 5 | 1.5087 | 5 | 1.4417
168 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Воронежская | СК, Кочубеевский район | 8 | 0.21108 | 8 | 0.069079
169 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Вревская | СК, Кочубеевский район | 5 | 1.9036 | 5 | 1.8786
170 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Высоцкая | СК, Петровский район | 6.5 | 1.8374 | 6.5 | 1.8374
171 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Галюгаевская | СК, Курский район | 4 | 3.1536 | 4 | 3.1296
172 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Георгиевская | Ставропольский край, г.Георгиевск, ул. Чугурина, 145 | 6.5 | 1.8361 | 6.5 | 1.3291
173 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Горькая Балка-I | СК, Советский район | 8 | 2.5878 | 8 | 2.4688
174 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Горькая Балка-II | СК, Советский район | 1 | 0.8925 | 1 | 0.8925
175 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Горьковская | СК, Новоалександровский район | 5 | 1.5682 | 5 | 1.5682
176 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Гражданская | Ставропольский край, Минераловодский р-н, с. Гражданское | 8 | 0.76415 | 8 | 0.27615
177 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Графская | СК, Курский район | 5 | 1.3278 | 5 | 1.2338
178 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Грушевская | СК, Александровский район | 6.5 | 1.5682 | 6.5 | 1.5212
179 | Ставропольский край | ПС 35 кВ ДКС-1 | СК, Изобильненский район | 12.6 | 5.5633 | 12.6 | 4.9633
180 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Добровольная | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Добровольное, ул.Ленина 2 | 8 | 3.0989 | 8 | 2.0989
181 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Донская Балка | СК, Петровский район | 4.1 | 0.94332 | 4.1 | 0.94332
182 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Дыдымкин | СК, Курский район | 2.5 | 1.881 | 2.5 | 1.8583
183 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Елизаветинская | СК, Благодарненский район | 6.5 | 1.3088 | 6.5 | 1.3088
184 | Ставропольский край | ПС 35 кВ ЖБИ | СК, Советский район | 6.3 | 4.9011 | 6.3 | 4.8529
185 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Заводская | г. Ставрополь | 8 | 0.731 | 8 | 0.731
186 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Заря | Ставропольский край, Георгиевский р-он, п. Новоульяновский | 5 | 2.1457 | 5 | 2.1457
187 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Золотаревская | СК, Ипатовский район | 4 | 3.345 | 4 | 3.345
188 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Зональная | СК, Георгиевский район | 8 | 2.5383 | 8 | 2.3578
189 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Инициативная | СК, Советский район | 2.5 | 2.2312 | 2.5 | 2.2312
190 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Иноземцево | СК, п. Иноземцево | 20 | 1.6277 | 20 | 1.5977
191 | Ставропольский край | ПС 35 кВ ИПС | СК, Петровский район | 5 | 2.0646 | 5 | 2.0646
192 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Иргаклы | СК, Степновский район | 5 | 1.5533 | 5 | 1.4411
193 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Казгулак | СК, Туркменский район | 2.5 | 1.7725 | 2.5 | 1.7725
194 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Казинка | СК, Андроповский район | 5.6 | 1.2189 | 5.6 | 1.1849
195 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Казинская | СК, Шпаковский район | 5 | 0.42761 | 5 | 0.33461
196 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Казьминская | СК, Кочубеевский район | 8 | 0.6526 | 8 | 0.4976
197 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Калиновская | СК, Александовский район | 8.1 | 1.4645 | 8.1 | 1.4196
198 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Каменная Балка | СК, Благодарненский район | 2.5 | 1.8336 | 2.5 | 1.8336
199 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Кановская-1 | СК, Курский район | 5 | 1.9479 | 5 | 1.9379
200 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Кара-Мурза | СК, Кочубеевский район | 1.8 | 1.423 | 1.8 | 1.409
201 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Кара-Тюбе | Ставропольский край | 5 | 2.0612 | 5 | 2.0612
202 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Кендже Кулак | СК, Туркменский район | 6.3 | 5.175 | 6.3 | 5.175
203 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Киевская | СК, Апанасенковский район | 5 | 1.7877 | 5 | 1.7877
204 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Кировская | Ставропольский край, Кировский р-он, ст. Зольская | 2.5 | 1.9932 | 2.5 | 1.1842
205 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Ковгановская | СК, Советский район | 5 | 2.1666 | 5 | 2.1666
206 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Комбикормовый | РФ, СК, Ипатовский р-он, г. Ипатово, ул. Гагарина, 1 | 6.5 | 2.1871 | 6.5 | 2.1871
207 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Коммаяк | СК, Кировский район | 5 | 1.7046 | 5 | 1.6996
208 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Коммунар | СК, Красногвардейский район | 5 | 1.8318 | 5 | 1.8318
209 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Комсомолец | СК, Кировский район | 8 | 2.8475 | 8 | 2.4285
210 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Кочубеевская | СК, Кочубеевский район | 18.3 | 3.1621 | 18.3 | 3.1621
211 | Ставропольский край | ПС 35 кВ КПД | Ставропольский край, Благодарненский район,г.Благодарный, ул.Завокзальная | 12.6 | 4.384 | 12.6 | 4.384
212 | Ставропольский край | ПС 35 кВ КПП | СК, Кочубеевский район | 10.3 | 2.4448 | 10.3 | 2.4448
213 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Красный Маныч | СК, Туркменский район | 2.5 | 1.7877 | 2.5 | 1.7877
214 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Красочная | СК, Ипатовский район | 4 | 3.1068 | 4 | 3.1068
215 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Крутоярская | СК, Георгиевский район | 2.5 | 1.8795 | 2.5 | 1.8655
216 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Крым-Гиреевская | СК, Андроповский район | 6.5 | 1.8054 | 6.5 | 1.7614
217 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Кубань | г. Ставрополь | 6.5 | 0.7566 | 6.5 | 0.1906
218 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Кугультинская | СК, Грачевский район | 8 | 1.7433 | 8 | 1.7153
219 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Кура | СК, Кировский район | 9.6 | 1.0884 | 9.6 | 0.46739
220 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Курская-1 | СК, Курский район | 6.3 | 3.437 | 6.3 | 3.437
221 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Курская-2 | СК, Курский район | 8.8 | 0.47876 | 8.8 | 0.44206
222 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Кучерла | СК, Туркменский район | 4 | 2.853 | 4 | 2.853
223 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Ладбалковская | СК, Красногвардейский район | 5 | 1.2623 | 5 | 1.2623
224 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Левопадинская | СК, Степновский район | 2.5 | 2.2128 | 2.5 | 2.1998
225 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Ленинская | СК, Новоселецкий район | 4 | 3.4595 | 4 | 3.3984
226 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Лиман | СК, Ипатовский район | 5 | 1.9621 | 5 | 1.9621
227 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Малая Джалга | СК, Апанасенковский район | 5 | 1.9507 | 5 | 0.62075
228 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Маныческая | СК, Апанасенковский район | 8 | 3.0142 | 8 | 3.0142
229 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Марьинская | Ставропольский край, Кировский р-он, ст.Марьинская | 8 | 0.935 | 8 | -1.206
230 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Марьины Колодцы | СК, Минераловодский район | 8.8 | 0.969 | 8.8 | 0.922
231 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Махмуд-Мектеб | СК, Нефтекумский район | 4.1 | 0.663 | 4.1 | 0.641
232 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Медвеженская | СК, Красногвардейский район | 3.2 | 1.3515 | 3.2 | 1.3515
233 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Мелиоратор | СК, Труновский район | 1.6 | 1.411 | 1.6 | 1.411
234 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Нагутская | СК, Минераловодский район | 8 | 1.893 | 8 | 1.798
235 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Надзорная | СК, Кочубеевский район | 5 | 1.3124 | 5 | 1.2564
236 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Николо-Александровская | СК, Левокумский район | 2.5 | 2.0272 | 2.5 | 2.0217
237 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Новкус-Артезиан | СК, Нефтекумский район | 5 | 1.9593 | 5 | 1.9403
238 | Ставропольский край | ПС 35 кВ НС-1Б | СК, Благодарненский район | 16.3 | 5.6227 | 16.3 | 5.6227
239 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Насосная-10 | Ставропольский край, Труновский район земли с-за Ворошилова | 1.6 | 1.428 | 1.6 | 1.428
240 | Ставропольский край | ПС 35 кВ НС-10А | СК, Апанасенковский район | 2 | 0.8925 | 2 | 0.8925
241 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Насосная-12 | СК, Труновский район | 2.5 | 2.2312 | 2.5 | 2.2312
242 | Ставропольский край | ПС 35 кВ НС-12А | СК, Апанасенковский район | 6.5 | 2.2312 | 6.5 | 2.2312
243 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Насосная-13 | Ставропольский край, Труновскийй район земли с-за Ворошилова | 2.5 | 2.2312 | 2.5 | 2.2312
244 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Насосная-14 | СК, Труновский район | 1.6 | 1.428 | 1.6 | 1.428
245 | Ставропольский край | ПС 35 кВ НС-15А | СК, Апанасенковский район | 4 | 3.57 | 4 | 3.57
246 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Насосная-16 | Ставропольский край, Труновскийй район земли с-за Труновский | 3.2 | 1.428 | 3.2 | 1.428
247 | Ставропольский край | ПС 35 кВ НС-17Т | СК, Туркменский район | 3.5 | 0.8925 | 3.5 | 0.8925
248 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Насосная-18 | СК, Красногвардейский район | 4 | 3.57 | 4 | 3.57
249 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Насосная-2 | СК, Труновский район | 2.5 | 2.2312 | 2.5 | 2.2312
250 | Ставропольский край | ПС 35 кВ НС-22И | СК, Ипатовский район | 3.2 | 1.3986 | 3.2 | 1.3986
251 | Ставропольский край | ПС 35 кВ НС-2Б | СК, Благодарненский район | 1.6 | 1.428 | 1.6 | 1.428
252 | Ставропольский край | ПС 35 кВ НС-3А | СК, Апанасенковский район | 2.5 | 2.2312 | 2.5 | 2.2312
253 | Ставропольский край | ПС 35 кВ НС-4А | СК, Апанасенковский район | 2.5 | 2.2312 | 2.5 | 2.2312
254 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Насосная-5 | Ставропольский край | 6.5 | 2.2312 | 6.5 | 2.2312
255 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Насосная-8 | СК, Изобильненский район | 5 | 2.2312 | 5 | 2.2312
256 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Насосная-9 | Ставропольский край, Труновскийй район земли с-за Мелиоратор | 5 | 2.2312 | 5 | 2.2312
257 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Насосная-1 | СК, Изобильненский район | 6.5 | 3.536 | 6.5 | 3.536
258 | Ставропольский край | ПС 35 кВ НК Водовод | СК, Андроповский район | 1 | 0.71655 | 1 | 0.71655
259 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Незлобная | Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Филатова, 13/5 | 8 | -0.11396 | 8 | -0.37696
260 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Нива | СК, Новоалександровский район | 8 | 0.289 | 8 | 0.289
261 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Новозаведенное | Ставропольский край, Георгиевский р-он, с. Новозаведенское | 4 | 2.1465 | 4 | 2.0917
262 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Новокавказская | СК, Александровский район | 9 | 3.0311 | 9 | 2.9161
263 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Новокрестьяновская | СК, Советский район | 2.5 | 1.5963 | 2.5 | 1.5813
264 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Новомихайловская | СК, Красногвардейский район | 5 | 1.9848 | 5 | 1.9848
265 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Новопавловская-1 | Ставропольский край, Кировский р-он, г.Новопавловск | 8 | 0.54892 | 8 | 0.31342
266 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Новотроицкая ГЭС | СК, Изобильненский район | 4 | 2.703 | 4 | 2.688
267 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Ново-Янкульская | СК, Андроповский район | 5 | 1.8861 | 5 | 1.8571
268 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Ново Романовская | СК, Арзгирский район | 4 | 3.2725 | 4 | 3.2725
269 | Ставропольский край | ПС 35 кВ НС 50 лет Октября | СК, Новоселицкий район | 1 | 0.8925 | 1 | 0.8925
270 | Ставропольский край | ПС 35 кВ НС к-за Россия | СК, Новоселицкий район | 4.1 | 0.5933 | 4.1 | 0.5603
271 | Ставропольский край | ПС 35 кВ НС Конзавод-170 | СК, Новоселицкий район | 3.2 | 1.428 | 3.2 | 1.428
272 | Ставропольский край | ПС 35 кВ НС-23 | СК, Буденновский район | 4 | 3.57 | 4 | 3.57
273 | Ставропольский край | ПС 35 кВ НС-23а | СК, Буденновский район | 4 | 3.57 | 4 | 3.57
274 | Ставропольский край | ПС 35 кВ НС-7 с-за Ленинский | СК, Александровский район | 4 | 3.57 | 4 | 3.57
275 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Овощевод | Ставропольский край, г. Минеральные Воды | 8 | -1.2029 | 8 | -1.8835
276 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Озерная | нет ПС | 8 | 3.57 | 8 | 3.57
277 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Ольгино | СК, Степновский район | 2.5 | 1.9079 | 2.5 | 1.8488
278 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Орбельяновская | СК, Минераловодский район | 4 | 2.5976 | 4 | 2.4656
279 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Орловская | СК, Кировский район | 5 | 1.5291 | 5 | 1.5111
280 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Орловская | СК, Буденновский район | 8 | 0.918 | 8 | 0.72138
281 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Орошение | СК, Советский район | 2.5 | 2.2312 | 2.5 | 2.2312
282 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Откормочник | Ставропольский край, Изобильненнский район, МХОК КРС | 1.6 | 1.377 | 1.6 | 1.377
283 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Очистные сооружения | Ставропольский край, Георгиевский р-он, с.Краснокумское | 12.6 | 1.6738 | 12.6 | 1.363
284 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Очистные Сооружения | СК, Александровский район | 2 | 0.74205 | 2 | 0.74205
285 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Парижская коммуна | СК, Буденновский район | 4 | 3.57 | 4 | 3.57
286 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Первомайская | СК, Ипатовский район | 2.5 | 2.0068 | 2.5 | 2.0068
287 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Передовая | СК, Изобильненский район | 2.5 | 1.1092 | 2.5 | 1.1092
288 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Плавни | СК, Левокумский район | 1.6 | 1.343 | 1.6 | 1.343
289 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Победа | СК, Петровский район | 5 | 0.2549 | 5 | 0.1049
290 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Подгорная | Ставропольский край, Георгиевский р-он, ст. Александрийская, ул.Грейдерная,4 | 12.6 | 1.4744 | 12.6 | 1.1972
291 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Подкурок | СК, Кировский район | 0.18 | 0.16065 | 0.18 | 0.16065
292 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Подлесная | СК, Труновский район | 5 | 1.7807 | 5 | 1.7807
293 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Покровская | СК, Красногвардейский район | 1.6 | 1.037 | 1.6 | 1.037
294 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Почтовая | с.Кочубеевское | 8 | 2.4722 | 8 | 2.0302
295 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Правоегорлыкская | СК, Труновский район | 5 | 1.1347 | 5 | 1.1347
296 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Правокумская | СК, Левокумский район | 2.5 | 1.4917 | 2.5 | 1.4747
297 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Привольная | СК, Красногвардейский район | 8 | 2.7795 | 8 | 2.7795
298 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Прикалаусская | СК, Петровский район | 5 | 1.9524 | 5 | 1.9524
299 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Приозерная | СК, п. Энергетик | 0.4 | 0.357 | 0.4 | 0.262
300 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Просянка | СК, Петровский район | 6.5 | 1.8916 | 6.5 | 1.8916
301 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Птичье | СК, Изобильненский район | 10.3 | 2.6095 | 10.3 | 2.6095
302 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Путь Ленина | СК, Изобильненский район | 5 | 1.3048 | 5 | 0.52475
303 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Радуга | СК, Новоалександровский район | 2.5 | 1.5427 | 2.5 | 1.5427
304 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Рассвет | СК, Изобильненский район | 5 | 1.6107 | 5 | 1.6107
305 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Расшеватская | СК, Новоалександровский район | 5 | 1.0837 | 5 | 1.0837
306 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Рогатая Балка | СК, Петровский район | 4 | 2.3583 | 4 | 2.3583
307 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Родники | СК, Кочубеевский район | 2.5 | 1.8071 | 2.5 | 1.7701
308 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Родниковская | СК, Арзгирский район | 2.5 | 1.9507 | 2.5 | 1.9278
309 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Родыки | СК, Красногвардейский район | 2.5 | 1.9337 | 2.5 | 1.9337
310 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Россия | СК, Буденновский район | 2 | 0.7395 | 2 | 0.7315
311 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Русская | Ставропольский край, Курский р-он, с.Русское | 5 | 0.62454 | 5 | -0.28646
312 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Рыбхоз | СК, Шпаковский район | 5 | 2.1695 | 5 | 2.0955
313 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Сабля | СК, Александровский район | 1 | 0.238 | 1 | 0.218
314 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Сараево | СК, Петровский район | 4 | 3.57 | 4 | 3.57
315 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Северная | г. Ставрополь | 10.3 | 2.8535 | 10.3 | 2.8065
316 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Серафимовская | СК, Арзгирский район | 2.5 | 1.9337 | 2.5 | 1.9298
317 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Сергиевская | СК, Грачевский район | 8 | 2.931 | 8 | 2.9
318 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Скачки-1 | СК, г. Пятигорск | 20 | 6.0911 | 20 | 6.0861
319 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Совруно | СК, Ипатовский район | 5 | 1.6268 | 5 | 1.5268
320 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Совхоз 8 | СК, Курский район | 2.5 | 1.8835 | 2.5 | 1.8065
321 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Сотниковская | СК, Благодарненский район | 8 | 2.5069 | 8 | 2.5069
322 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Спицевская | СК, Грачевский район | 7.2 | 1.3888 | 7.2 | 1.3198
323 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Средняя | СК, Александровский район | 5 | 1.8819 | 5 | 1.8719
324 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Стародворцовская | СК, Кочубеевский район | 5 | 1.7397 | 5 | 1.6997
325 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Стародубская | СК, Буденновский район | 4 | 2.7965 | 4 | 2.7725
326 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Старопавловская | Ставропольский край, Кировский р-он, ст. Старопавловская | 12.6 | 3.4925 | 12.6 | 3.2515
327 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Степное | СК, Степновский район | 8 | 1.9155 | 8 | 1.6005
328 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Степной Маяк | СК, Туркменский район | 1.6 | 1.2316 | 1.6 | 1.2316
329 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Стодеревская | СК, Курский район | 2.5 | 2.0032 | 2.5 | 1.9856
330 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Султан | СК, Андроповский район | 1 | 0.70465 | 1 | 0.69265
331 | Ставропольский край | ПС 35 кВ СХТ | СК, Петровский район | 12.6 | 0.55305 | 12.6 | -0.046946
332 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Толстово-Васюковская | СК, Буденновский район | 5 | 1.9507 | 5 | 1.9507
333 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Темижбекская | СК, Новоалександровский район | 5 | 1.0837 | 5 | 1.0137
334 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Терская НС | СК, Буденновский район | 4 | 3.57 | 4 | 3.57
335 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Тищенская | СК, Изобильненский район | 8 | 3.2895 | 8 | 3.2895
336 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Томузловская | СК, Буденновский район | 6.5 | 1.8997 | 6.5 | 1.8908
337 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Труновская | СК, Труновский район | 8 | 2.091 | 8 | 2.091
338 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Тукуй-Мектеб | СК, Нефтекумский район | 4 | 3.128 | 4 | 3.108
339 | Ставропольский край | ПС 35 кВ УПТК | Ставропольский край, Петровский район, г.Светлоград | 12.6 | 4.5497 | 12.6 | 4.2297
340 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Урух | СК, Георгиевский район | 8 | 2.7595 | 8 | 2.7075
341 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Фельдмаршальская | СК, Новоалександровский район | 5 | 1.9677 | 5 | 1.8677
342 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Фильтровальная | Ставропольский край, Изобильненнский район, пос.Пионерный ХПВ | 12.6 | 4.7217 | 12.6 | 4.7217
343 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Фортштадская | СК, Новоалександровский район | 2.5 | 1.7638 | 2.5 | 1.7638
344 | Ставропольский край | ПС 35 кВ ХБК | СК, Изобильненский район | 3.2 | 1.4195 | 3.2 | 1.4195
345 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Центральная | г.Ставрополь | 5 | 1.5003 | 5 | 1.5003
346 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Чернолесская | СК, Новоселицкий район | 5 | 0.37655 | 5 | 0.36755
347 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Чкаловская | СК, Буденновский район | 5 | 0.27625 | 5 | -0.04375
348 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Шангала | Ставропольский край, Петровский район, с.Шангала | 8 | 3.3987 | 8 | 3.3987
349 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Шаумян | СК, Георгиевский район | 6.3 | 5.6227 | 6.3 | 5.5122
350 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Шахтер | СК, Шпаковский район | 8 | 1.1266 | 8 | 0.55558
351 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Эген | СК, Ипатовский район | 8 | 1.9642 | 8 | 1.9642
352 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Эдиссия | СК, Курский район | 5 | 1.8588 | 5 | 1.6397
353 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Юцкая | Ставропольский край, Предгорный р-н, с. Юца | 12.6 | 2.3086 | 12.6 | 0.4686
354 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Янкуль | СК, Андроповский район | 6.5 | 1.7442 | 6.5 | 1.7342
355 | Ставропольский край | ПС 35 кВ Ясная Поляна-1 | Ставропольский край, г. Ессентуки, м. Южный | 12.6 | -0.6936 | 12.6 | -1.6166
356 | Республика Северная Осетия - Алания | Алагир | Алагирский р-н, г.Алагир, ул.Ч.Басиевой,9 | 22 | 4.08 | 22 | 3.142
357 | Республика Северная Осетия - Алания | Ардон | г.Ардон, ул.Ленина,2 | 26 | -1.87 | 26 | -2.369
358 | Республика Северная Осетия - Алания | АЗС | Алагирский р-н, г. Алагир, ул.Л.Толстого,202 | 13.8 | 2.3928 | 13.8 | 1.9428
359 | Республика Северная Осетия - Алания | Беслан | г.Беслан, ул.Пирогова,5 | 50 | 8.2875 | 50 | 8.2575
360 | Республика Северная Осетия - Алания | Беслан-Север. | г.Беслан, ул.Победы, а/трасса "Владикавказ - Нальчик" | 32 | 7.905 | 32 | 2.237
361 | Республика Северная Осетия - Алания | В-1 | г.Владикавказ, ул.Минина,32 | 65 | 20.74 | 65 | 17.71
362 | Республика Северная Осетия - Алания | Верхний Згид | Алагирский р-н, с. Верхний Згид | 6.3 | 5.2402 | 6.3 | 5.2402
363 | Республика Северная Осетия - Алания | Восточная | г.Владикавказ, ул.Бр.Щукиных | 10 | 4.76 | 10 | -1.563
364 | Республика Северная Осетия - Алания | Городская | г.Владикавказ, ул.Кирова | 32 | 9.86 | 32 | 4.926
365 | Республика Северная Осетия - Алания | Дзуарикау | Алагирский р-н, 21 км а/трассы "Владикавказ - Алагир" | 12.6 | 3.9228 | 12.6 | 2.6587
366 | Республика Северная Осетия - Алания | Дигора | с.Дигора, ул.Калицева,1 | 20 | 3.825 | 20 | 2.963
367 | Республика Северная Осетия - Алания | Западная | г.Владикавказ, ул.Дзержинского | 30 | 2.5925 | 30 | -0.3805
368 | Республика Северная Осетия - Алания | Заманкул | Правобережный р-н, с.Заманкул | 10 | 7.225 | 10 | 7.12
369 | Республика Северная Осетия - Алания | Зарамаг | Алагирский р-н, 60 км а/трассы "Алагир - Цхинвал" | 30 | 12.1465 | 30 | 11.9915
370 | Республика Северная Осетия - Алания | Змейская | Кировский р-н, ст.Змейская, ул.Ленина,215 | 17.5 | 4.8237 | 17.5 | 4.3678
371 | Республика Северная Осетия - Алания | Кармадон | Пригородный р-н, а/трасса "Владикавказ - Даргавс" | 6.3 | 5.4358 | 6.3 | 5.3978
372 | Республика Северная Осетия - Алания | Карца | Пригордный р-н, с.Октябрьское, ул.Пушкина,1 | 32 | 4.08 | 32 | 2.682
373 | Республика Северная Осетия - Алания | Левобережная | г.Владикавказ, у. А.Кесаева | 50 | 4.3775 | 50 | -1.8495
374 | Республика Северная Осетия - Алания | Мизур | Алагирский р-н, п.Мизур | 16 | 12.495 | 16 | 12.495
375 | Республика Северная Осетия - Алания | Мичурино | Республика Северная Осетия - Алания, Ардонский район с. Мичуринское | 6.3 | 5.3678 | 6.3 | 5.1217
376 | Республика Северная Осетия - Алания | Моздок-110 | Моздокский р-н, г.Моздок, ул.Энергетиков,2 | 32 | 4.675 | 32 | 3.97
377 | Республика Северная Осетия - Алания | Нар | Республика Северная Осетия - Алания, Алагирский район с Нар | 2.5 | 1.9763 | 2.5 | 1.9763
378 | Республика Северная Осетия - Алания | Ногир | с.Ногир, 5 км а/трассы "Владикавказ - Беслан" | 32 | 6.7575 | 32 | -3.9265
379 | Республика Северная Осетия - Алания | Нузал | Алагирский р-н, 34 км а/трассы "Алагир - Цхинвал" | 16.3 | 3.587 | 16.3 | 3.577
380 | Республика Северная Осетия - Алания | Ольгинская | Пригородный р-н, 17 км а/трассы "Беслан - Баку" | 16 | 5.338 | 16 | 4.693
381 | Республика Северная Осетия - Алания | Павлодольская-110 | Моздокский р-н, 20 км а/трассы "Моздок - Павлодольская" | 10 | 6.5875 | 10 | 6.5875
382 | Республика Северная Осетия - Алания | Победит |  | 80 | 35.7 | 80 | 35.7
383 | Республика Северная Осетия - Алания | Предмостная | Пмоздокский р-н, 6 км а/трассы "Моздок - Калинина" | 20 | 2.635 | 20 | 2.463
384 | Республика Северная Осетия - Алания | РП-110 | г.Владикавказ, ул. 3-я Промышленная | 72 | 24.14 | 72 | 23.94
385 | Республика Северная Осетия - Алания | Северо-Запад. | г.Владикавказ, ул.Гугкаева | 50 | 8.4575 | 50 | 7.7425
386 | Республика Северная Осетия - Алания | Северо-Восточ. | г.Владикавказ, ул. Ставропольская | 40 | 13.175 | 40 | 12.292
387 | Республика Северная Осетия - Алания | Терек | Моздокский р-н, 40 км а/трасса "Моздок - Притеречный" | 20 | 7.905 | 20 | 7.897
388 | Республика Северная Осетия - Алания | Терская | Моздокский р-н, 16 КМ А/ТРАССА "Моздок - Кизляр" | 32 | 12.41 | 32 | 12.369
389 | Республика Северная Осетия - Алания | Унал | Алагирский р-н, 21 км а/трассы "Алагир - Цхинвал" | 6.3 | 5.3507 | 6.3 | 5.1987
390 | Республика Северная Осетия - Алания | Фиагдон | Алагирский р-н,, п.В.Фиагдон | 12.6 | 2.8178 | 12.6 | 1.2678
391 | Республика Северная Осетия - Алания | ЦРП-1 | г.Владикавказ, ул.Пашковского (ул.Кирова,12) | 32 | 0.34 | 32 | -0.379
392 | Республика Северная Осетия - Алания | Штольня |  | 2.5 | 1.9763 | 2.5 | 1.9763
393 | Республика Северная Осетия - Алания | Чикола | Ирафский р-н, с.Чикола, ул.Хасцаева,200 | 20 | 5.695 | 20 | 4.905
394 | Республика Северная Осетия - Алания | Электроцинк-1 |  | 71.5 | 26.4138 | 71.5 | 26.4138
395 | Республика Северная Осетия - Алания | Эльхотово | Кировский р-н, ст.Эльхотово, ул.Молодежная | 16 | 11.645 | 16 | 10.628
396 | Республика Северная Осетия - Алания | Юго-Западная | г.Владикавказ, ул.Грибоедова | 50 | 8.9675 | 50 | 5.4725
397 | Республика Северная Осетия - Алания | Янтарь | г.Владикавказ, ул.Московская/ул.Леонова | 65 | 16.2775 | 65 | 7.2975
398 | Республика Северная Осетия - Алания | Ардон-35 | Ардонский р-н, г.Ардон, ул.Красногорская | 6.5 | 1.2835 | 6.5 | 1.0685
399 | Республика Северная Осетия - Алания | Архонская | Пригородный р-н, ст.Архонская, ул.Полевая,2а | 13.3 | 2.9028 | 13.3 | 1.5138
400 | Республика Северная Осетия - Алания | Бекан | Кировский р-н .Бекан, ул.Беканская | 5 | 1.4492 | 5 | 1.3322
401 | Республика Северная Осетия - Алания | Бурон | Алагирский р-н,36 км а/трассы "Алагир - Цхинвал | 4 | 3.0345 | 4 | 3.0345
402 | Республика Северная Осетия - Алания | Гизель | Пригородный р-н. с.Гизель, ул.Кирова.13 | 6.3 | 2.6478 | 6.3 | 1.6268
403 | Республика Северная Осетия - Алания | Дарг-Кох | Кировский р-н, 45 ка а/трассы "Владикавказ - Нальчик" | 2.5 | 1.7978 | 2.5 | 1.7308
404 | Республика Северная Осетия - Алания | Дигора-насосная | Дигорский р-н, 5 км а/дороги "Дигора-Дур-Дур" | 2.5 | 1.2962 | 2.5 | 1.2512
405 | Республика Северная Осетия - Алания | Дигора-35 | Дигорский р-н, с.Дигора, ул.Заводская,13 | 2.6 | 0.8925 | 2.6 | 0.8925
406 | Республика Северная Осетия - Алания | Кадгарон | Ардонский р-н. с.Кадгарон, 29 км а/трассы "Владикавказ - Ардон" | 5 | 1.2623 | 5 | 1.1753
407 | Республика Северная Осетия - Алания | Комарово | Моздокский р-н, 15 км а/трассы "Моздок - Комарово" | 4 | 3.4 | 4 | 3.395
408 | Республика Северная Осетия - Алания | Кора-Урсдон | Дигорский р-н, с.Кора-Урсдон, объездная дорога | 2.5 | 1.6618 | 2.5 | 1.5407
409 | Республика Северная Осетия - Алания | Коста | Ардонский р-н, с Коста, 10 км а/трассы "Беслан - Коста" | 2.5 | 1.3558 | 2.5 | 1.3357
410 | Республика Северная Осетия - Алания | Михайловская | Пригордный р-н, с.Михайловское | 12.6 | 1.0327 | 12.6 | 0.74975
411 | Республика Северная Осетия - Алания | Мичурино | Ардонский р-н, с.Мичурино, 19 км а/трассы "Ардон - Владикавказ" | 4 | 2.1165 | 4 | 1.8705
412 | Республика Северная Осетия - Алания | Николаевская | Дигорский р-н, ст.Николаевская | 5 | 0.66725 | 5 | 0.62725
413 | Республика Северная Осетия - Алания | Ново-Осетин. | Моздокский р-н, 27 км а/трассы "Моздок - Ново-Осетиновская" | 2.5 | 2.2312 | 2.5 | 2.2243
414 | Республика Северная Осетия - Алания | НК-35 | Пригородный р-н | 2.5 | 2.1462 | 2.5 | 2.1462
415 | Республика Северная Осетия - Алания | Осетия | Пригородный р-н, военно-грузинская дорога, 1-й Редант | 8 | 0.0425 | 8 | -0.5535
416 | Республика Северная Осетия - Алания | Павлодольская-1 | Моздокский р-н, 20 км а/трассы "Моздок - Павлодольская" | 2.5 | 1.9593 | 2.5 | 1.9292
417 | Республика Северная Осетия - Алания | Павлодольская-2 | Моздокский р-н , 20 км а/*трассы "Моздок - Павлодльская" | 5 | 1.2623 | 5 | 1.2483
418 | Республика Северная Осетия - Алания | ПТФ | Пригородный р-н, 800 м а/трассы "Владикавказ - Дачное" | 12 | 6.1455 | 12 | 4.8975
419 | Республика Северная Осетия - Алания | Редант | Пригородный р-н, п.Редант, военно-грузинская дорога | 12.6 | 1.6873 | 12.6 | 1.6473
420 | Республика Северная Осетия - Алания | Раздольная | Моздокский р-н, с Раздольное | 5 | 1.2027 | 5 | 1.1978
421 | Республика Северная Осетия - Алания | Сунжа | Пригородный р-н, с.Сунжа | 8 | 1.445 | 8 | 0.817
422 | Республика Северная Осетия - Алания | Тарская | Пригородный р-н, , 600 м а/трассы "Владикавказ - Тарское" | 5 | 1.2962 | 5 | 1.2222
423 | Республика Северная Осетия - Алания | Толдзгун | Ирафский р-н, с.Толдзгун, 13 км а/трассы "Чикола - Лескен" | 2.5 | 1.5343 | 2.5 | 1.2383
424 | Республика Северная Осетия - Алания | Троицкая | Моздокский р-н, 7 км а/трассы "Моздок - Торицкая" | 8 | 2.142 | 8 | 1.72
425 | Республика Северная Осетия - Алания | Хумалаг | Правобережный р-н, с.Хумалаг | 6.5 | -0.15 | 6.5 | -1.0447
426 | Республика Северная Осетия - Алания | Черноярская | Моздокский р-н. 31 км а/трассы "Моздок-Черноярская" | 6.5 | 2.0442 | 6.5 | 2.0292
427 | Республика Северная Осетия - Алания | Цалык | Правобережный р-н, 20 км а/трассы "Беслан - Цалык" | 5 | 1.6958 | 5 | 1.5187
428 | Республика Северная Осетия - Алания | Фаснал | Ирафский р-н, с.Фаснал | 8.1 | 1.003 | 8.1 | 0.22
429 | Республика Северная Осетия - Алания | Цей | Алагирский р-н. с.Цей | 2.5 | 1.8827 | 2.5 | 1.8478
430 | Республика Северная Осетия - Алания | Электроконтактор | г.Владикавказ, ул.Кабардинская,8 | 12.6 | 2.5203 | 12.6 | 1.5893
431 | Республика Северная Осетия - Алания | Южная | п.Южный, ул.Защитников Отечества | 7.2 | 0.221 | 7.2 | 0.03
432 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 110/10 кВ "Заречная" | Прикубанский р-он, п. Заречный | 6.3 | 2.6528 | 6.3 | 2.5259
433 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 110/10 кВ "Ильичевская" | Прикубанский р-н, с. Ильичевское | 6.3 | 4.3996 | 6.3 | 4.3996
434 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 110/10 кВ "ПРП" | г. Черкесск | 16 | 11.0084 | 16 | 11.0084
435 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 110/10/6 кВ "Северная" | г. Черкесск, ул. Гутякулова | 45 | -0.20145 | 45 | -0.20145
436 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 110/10 кВ "Южная " | г. Черкесск, ул. Лагерная | 56 | -1.462 | 56 | -1.462
437 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 110/6 кВ "Головная" | Усть-Джегутинский р-н | 12.6 | 3.1799 | 12.6 | 3.1749
438 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 35/10 кВ "Николаевская" | Прикубанский р-н, с. Николаевская | 5 | 1.5827 | 5 | 1.5627
439 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 35/10 кВ "Новая-Джегута " | Усть-Джегутинский р-н, а. Новая Джегута, ул. Советская | 5 | 1.1679 | 5 | 1.1609
440 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС110/10/6 кВ "Ток Москвы" | Усть-Джегутинский р-н, территория т/к «Южный» | 26 | 3.9746 | 26 | 3.9746
441 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС110/35/10/6кВ "Усть-Джегута" | Усть-Джегутинский р-н, г. Усть-Джегута | 40 | 7.729 | 40 | 7.6271
442 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 110/6 кВ "Цементная " | Усть-Джегутинский р-н, территория Цемзавода | 80 | 12.6323 | 80 | 12.6323
443 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 35/10 кВ "Эльтаркач" | Усть-Джегутинский р-н, а. Эльтаркач | 2.5 | 1.8266 | 2.5 | 1.8216
444 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 110/10/6 кВ "Береговая " | Прикубанский р-н, п. Кавказский | 20 | 8.5416 | 20 | 8.5327
445 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 110/10 кВ "Кавказская " | Прикубанский р-н, п. Кавказский | 12.6 | 4.4914 | 12.6 | 4.4114
446 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС110/10 кВ "Майская" | Прикубанский р-н, п. Майский | 12.6 | 5.0294 | 12.6 | 4.9695
447 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 110/10/6 кВ "Октябрьская " | Прикубанский р-н, п. Октябрьский | 20 | 8.0886 | 20 | 8.0426
448 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 35/10 кВ "Бесленей" | Хабезский р-н, а. Бесленей | 5 | 1.2971 | 5 | 1.2971
449 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 35/10кВ "Икон-Халк" | Адыге-Хабльский р-н, а. Икон-Халк | 2.5 | 1.5368 | 2.5 | 1.5088
450 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 35/10кВ "Кубан-Халк" | Адыге-Хабльский р-н, а. Эркен-Шахар | 8 | 2.2882 | 8 | 2.2602
451 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС35/10/35 кВ "Полевая " | Адыге-Хабльский р-н | 2.5 | 2.0459 | 2.5 | 2.043
452 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 35/10 кВ "Псаучье-Дахе" | Хабезский р-н, п. Псаучье-Дахе | 8 | 2.7982 | 8 | 2.7842
453 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 110/10 кВ "Садовая " | Адыге-Хабльский р-н, с. Садовое | 16.3 | 3.7629 | 16.3 | 3.7279
454 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 110/35/10 кВ "Старокувинская" | Адыге-Хабльский р-н, а. Старокувинск | 6.3 | 5.3142 | 6.3 | 5.3082
455 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 110/35/10/6 кВ "Эркин-Шахар" | Адыге-Хабльский р-н, п. Эркен-Шахар | 26 | 1.1007 | 26 | 1.0788
456 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 35/10 кВ "Эрсакон" | Адыге-Хабльский р-н, а. Эрсакон | 10.3 | 2.7825 | 10.3 | 2.7785
457 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 110/10/6 кВ "Академическая" | Зеленчукский р-н, ст. Сторожевая | 50 | 19.4846 | 50 | 19.4846
458 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 110/10/6кВ "Архыз" | Зеленчукский р-н, п. Архыз | 2.5 | 0.4743 | 2.5 | 0.3993
459 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 35/10кВ "Буково" | Зеленчукский р-н, п. Н. Архыз | 2.5 | 1.3982 | 2.5 | 1.3982
460 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 110/35/10 кВ "Зеленчук " | Зеленчукский р-н, ст. Зеленчукская | 36 | 2.6282 | 36 | 2.4592
461 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 35/10 кВ "Исправная" | Зеленчукский р-н, ст. Исправная | 4 | 2.737 | 4 | 2.721
462 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 35/10кВ "Кардоникская" | Зеленчукский р-н, ст. Кардоникская | 6.3 | 3.9244 | 6.3 | 3.8554
463 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 110/10кВ "Кош-Хабль" | Хабезский р-н, а. Кош-Хабль | 12.6 | 4.4855 | 12.6 | 4.4604
464 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 110/10кВ "Курджиново" | Урупский р-н, с. Псемен, ул. Комарова, 17А | 6.3 | 3.8182 | 6.3 | 3.7252
465 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 110/10кВ "Маруха" | Зеленчукский р-н, с. Маруха | 2.5 | 1.2984 | 2.5 | 1.2924
466 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 110/35/6кВ "Преградная" | Урупский р-н, п. Медногорский | 50 | 12.2154 | 50 | 12.1953
467 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 35/10 кВ "Ратан" | Зеленчукский р-н, ст. Зеленчукская | 4 | 2.6316 | 4 | 2.6226
468 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 110/10 кВ "Салихо" | Урупский р-н, ст. Преградная, ул. Карачаевская, 26 | 2.5 | 2.2004 | 2.5 | 2.2004
469 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 110/10 кВ "Сторожевая" | Зеленчукский р-н, ст. Сторожевая | 12.6 | 4.2126 | 12.6 | 4.2126
470 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 110/10 кВ "Хабез" | Хабезский р-н, а. Хабез, ул. Хабекова | 12.6 | 1.0183 | 12.6 | 0.8303
471 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 110/10 кВ "Чапалы" | Зеленчукский р-н, ст. Сторожевая | 32 | 13.9502 | 32 | 13.9502
472 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 35/10 кВ "Электроизолит" | Зеленчукский р-н, ст. Кардоникская | 4 | 3.3601 | 4 | 3.3601
473 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 110/10 кВ "БСР" | Карачаевский р-н, а. Кумыш | 2.5 | 1.9431 | 2.5 | 1.9431
474 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 110/10 кВ "Гоначхир" | Карачаевский р-н, на 179 км. ФАД Невинномысск -Домбай | 20 | 6.5544 | 20 | 6.5544
475 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 110/10 кВ "Горная" | Карачаевский р-н, г. Теберда | 12.6 | 4.2993 | 12.6 | 4.2843
476 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 110/10 кВ "Карачаевск" | г. Карачаевск, ул. Ленина | 73 | 3.3413 | 73 | 3.3413
477 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 110/10 кВ "Кубанская" | Карачаевский р-н, п. Н. Карачай | 26 | 3.0464 | 26 | 3.0274
478 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС110/35/10 кВ "Поляна" | Карачаевский р-н, п. Эльбрусский | 8.8 | 2.0961 | 8.8 | 2.0961
479 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 110/10 кВ "Сары-Тюз" | Карачаевский р-н, п. Правокубанский | 10 | 7.1425 | 10 | 7.1425
480 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 110/10 кВ "Теберда" | Карачаевский р-н, г Теберда | 10 | 4.936 | 10 | 4.9
481 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 35/6 кВ "Учкулан" | Карачаевский р-н, а. Учкулан | 2.5 | 1.043 | 2.5 | 1.018
482 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС35/10 кВ "Худес" | Карачаевский р-н, урочище Худес | 2.5 | 2.2312 | 2.5 | 2.2312
483 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 35/10 кВ "Биче-Сын" | Мало-Карачаевский р-н, урочище Биче-Сын | 1.6 | 1.3983 | 1.6 | 1.3983
484 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 35/10 кВ "Конзаводская" | Мало-Карачаевский р-н, с. Красный Курган, ул. Верхняя,4 | 4 | 2.3112 | 4 | 2.3112
485 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 35/10 кВ "Красный Восток" | Мало-Карачаевский р-н, с. Красный Восток, ул. Главная,2 | 8 | 2.7515 | 8 | 2.7435
486 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 35/10 кВ "Кичи-Балык " | Мало-Карачаевский р-н, а. Кичи-Балык | 5 | 2.1233 | 5 | 2.1233
487 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 35/10 кВ "Первомайская" | Мало-Карачаевский р-н, с. Учкекен, ул. Интернациональная | 8 | 1.7425 | 8 | 1.7375
488 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 35/10 кВ "Терезе" | Мало-Карачаевский р-н, с. Терезе, ул. Халилова | 5 | 0.35615 | 5 | 0.13815
489 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 110/35/10 кВ "Учкекен" | Мало-Карачаевский р-н, с. Учкекен, | 16 | 2.4183 | 16 | 2.2912
490 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 35/6 кВ "Эшкакон" | Мало-Карачаевский р-н, п. Эшкакон | 3.2 | 1.2946 | 3.2 | 1.2946
491 | Карачаевсо-Черкесская республика | ПС 110/10 кВ "Горный Воздух" | Карачаевский р-н | 2.5 | 1.4441 | 2.5 | 1.4151
492 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Нальчик - 110 | г.Нальчик, ул. Калюжного, 190 | 75 | 22.4145 | 75 | 16.3705
493 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС СКЭП | г.Нальчик, ул. Кирова,318 | 50 | 9.894 | 50 | 9.194
494 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Телемеханика-1 | г.Нальчик, ул. Суворова | 65 | 10.591 | 65 | 10.591
495 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Искож | г.Нальчик, ул.1 Промпроезд | 32 | 5.474 | 32 | 5.474
496 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Долинск | г.Нальчик, ул. Кирова б/н | 75 | 17.816 | 75 | 10.302
497 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Дубки | г.Нальчик, ул.Шогенова | 32 | 5.6015 | 32 | 5.5795
498 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Птицефабрика | г.Нальчик, Промзона | 16.3 | 0.30175 | 16.3 | -0.32225
499 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Чегем-2 | с.Чегем-2, Лечинкаевское шоссе | 32 | 1.6575 | 32 | 1.0995
500 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Водозабор | Чегемский район ул. Полевая б/н | 12.6 | 0.99025 | 12.6 | 0.96025
501 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Баксан-110 | Баксанский р-он, г.Баксан, ул. Ткосная 23 | 32 | 0.714 | 32 | -2.31
502 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Кызбурун | с.Кызбрун-3, ул. Мостовая 5 | 20 | 1.343 | 20 | -2.007
503 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Гунделен | с.Гунделен, ул. Центральная 1 | 12.6 | 4.0417 | 12.6 | 4.0107
504 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Плотина | с.Заюково, ул. Кагазежева 32 | 6.3 | 4.9683 | 6.3 | 4.7382
505 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Малка | Ставропольский кр.,Кировский р-он,п.Прогрес, ул.Комсомольская | 35 | -1.4025 | 35 | -5.5545
506 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Залукокоаже | с.Залукокоаже, ул. Строителей 5 | 16.3 | 2.1972 | 16.3 | -1.7738
507 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Каменномостская | с.Каменномост, ул. Кокова б/н | 12.6 | 4.5263 | 12.6 | 3.8063
508 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Нарткала | г.Нарткала,ул.Черексская,40 | 16.3 | 0.53125 | 16.3 | -1.4158
509 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Кахун | Урванский р-он,с.Кахун | 12.6 | 0.97325 | 12.6 | 0.22325
510 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Герменчик | Урванский р-он,с.Герменчик, ул.Полевая | 6.3 | 2.4438 | 6.3 | 2.4438
511 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Заводская | г.Нарткала, промзона | 32 | 10.8205 | 32 | 10.6655
512 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Псыгансу | с.Псыгансу, ул. Полевая б/н | 12.6 | 4.2032 | 12.6 | 3.9752
513 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Ст.Лескен | с.2-ой Лескен,ул.Полевая | 20 | 10.03 | 20 | 9.406
514 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Кашхатау | Черекский р-он,п.Кашхатау | 26 | 11.3645 | 26 | 11.3415
515 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Аушигер | Черекский р-он,с.Аушигер | 10 | 7.684 | 10 | 7.579
516 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Прохладная-1 | г.Прохладный, ул. Головко 233 | 32 | -3.0855 | 32 | -3.0855
517 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Екатериноградская | Прохладненский р-он,ст.Екатериноградская | 2.5 | 1.3898 | 2.5 | 1.3898
518 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Майская | г.Майский, ул. Горького 260 | 26 | -1.496 | 26 | -2.332
519 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Котляревская | г.Майский, ул. Совхозная 1 | 10 | 8.262 | 10 | 5.232
520 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Терек-2 | г.Терек, ул. Бесланеева 27 | 26 | 2.0315 | 26 | 1.8245
521 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС В. Акбаш | Терский район ул. Полевая б/н | 6.3 | 4.5433 | 6.3 | 4.5433
522 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС ЦРУ | г.Тырныауз, ул. Автогаражная 7 | 12.6 | 2.5713 | 12.6 | 1.9203
523 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Адыл-Су | п.Эльбрус, ул. Полевая б/н | 12.6 | 3.7527 | 12.6 | 3.5318
524 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Соцгородок | г.Тырныауз, БФС | 16 | 12.563 | 16 | 12.563
525 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Нейтрино | Эльбрусский р-он,п.Нейтрино | 8.1 | 0.7395 | 8.1 | 0.7395
526 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС РМЗ | г.Тырныауз, район РМЗ | 10 | 8.8315 | 10 | 8.8315
527 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Чегем-1 | г.Чегем, ул. Мафедзева б/н | 10.3 | -0.782 | 10.3 | -1.587
528 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Лечинкай | с.Лечинкай, ул. Полевая б/н | 4 | 2.1335 | 4 | 1.9705
529 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Н.Чегем | с.Н.Чегем, ул. Полевая б/н | 2.5 | 1.8913 | 2.5 | 1.5612
530 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Баксан-35 | КБР, с. Баксаненок, ул. Полевая, б/н | 12.6 | 0.50575 | 12.6 | -0.19625
531 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Куркужин | с.Куба-Таба, ул. Северная 18 | 8 | 0.918 | 8 | 0.868
532 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Кр.Константиновка | с.Крем-Константиновка, ул. Степная 1 | 5 | 4.0545 | 5 | 4.0245
533 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Баксаненок | с.Баксанёнок, ул. Сакалова 29 | 4 | 2.0655 | 4 | 1.8825
534 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Залукодес | с.Залукодес, ул. Октябрьская б/н | 12.6 | 4.6028 | 12.6 | 4.3598
535 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Сармаково | КБР, с. Сармаково, ул. Заречная, б/н | 10.3 | 1.989 | 10.3 | 1.319
536 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Аргудан | с.Аргудан, ул. Полевая б/н | 4 | 2.3035 | 4 | 2.2025
537 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Ст.Урух | с.Ст.Урух ул. Полевая б/н | 4 | 2.1675 | 4 | 2.0775
538 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Лескен-1 | Лескенский район ул. Полевая б/н | 2.5 | 2.0103 | 2.5 | 1.9512
539 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Советская | п.Кашхатау, ул. Шогенцукова 28 | 4 | 2.601 | 4 | 2.517
540 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС ЦСБ | п.Кашхатау, ул. Мечиева 1 | 4 | 3.502 | 4 | 3.502
541 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Бабугент | п.Кашхатау | 2.5 | 1.8062 | 2.5 | 1.7183
542 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Кара-Су | с.Кара-Су, ул. Школьная б/н | 4 | 3.2215 | 4 | 3.0935
543 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Н-Полтавская | хутор Ново-Полтавский, ул. Полевая б/н | 8 | 1.547 | 8 | -0.527
544 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Саратовская | с.Саратовская, ул. Полевая б/н | 8 | 1.3175 | 8 | 1.2625
545 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Солдатская | ст.Солдатская,ул.Ватутина, б/н | 8 | 1.1645 | 8 | 1.1255
546 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Пролетарская | с.Пролетарское, ул. Полевая б/н | 2.5 | 1.4917 | 2.5 | 1.4917
547 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Прималкинская | п.Красносельский, ул. Полевая б/н | 10.3 | 2.9835 | 10.3 | -1.6175
548 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Заречная | с.Заречная,ул.Полевая, б/н | 4 | 2.7455 | 4 | 2.7455
549 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Дальняя | п.Дальний, ул. Полевая б/н | 1.6 | 1.3345 | 1.6 | 1.3345
550 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Малакановская | п.Малокановка, ул. Полевая б/н | 1.6 | 1.36 | 1.6 | 1.36
551 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Н-Ивановская | с.Ново-Ивановское ул. Полевая 1 | 5 | 3.6465 | 5 | 3.6465
552 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Красная Нива | с.Красная-Нива, ул. Полевая 1 | 2.5 | 1.7298 | 2.5 | 1.7298
553 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Александровская | с.Александровское, ул.Щорса,47 | 9.5 | 1.088 | 9.5 | 1.088
554 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Терек-1 | г.Терек, ул. Кабардинская б/н | 4 | 1.326 | 4 | 0.955
555 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС ЗАИ | КБР, г. Терек, ул. Юбилейная, 1 | 12.6 | 4.1608 | 12.6 | 4.1608
556 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Акбаш-35 | с.В.Акбаш, ул. Ленина б/н | 4 | 2.8645 | 4 | 2.8645
557 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС В-Курп | с.В.Курп, ул. Полевая б/н | 4 | 2.9155 | 4 | 2.9155
558 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Н.Курп | с.Н.Курп, ул. Полевая б/н | 4 | 3.383 | 4 | 3.383
559 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Пенькозавод | с.Малый Терек, ул. Полевая б/н | 2.5 | 1.6193 | 2.5 | 1.5602
560 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Терекская | с.Терекская, ул. Блаева б/н | 4 | 2.5245 | 4 | 2.4865
561 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Терскол | КБР, п. Терскол, б/н | 12.6 | 3.4722 | 12.6 | 2.2062
562 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Чегет | поляна Чегет | 4.3 | 3.5572 | 4.3 | 3.5272
563 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Джайлык | с.В.Баксан, ул. Полевая б/н | 1 | 0.7055 | 1 | 0.7055
564 | Кабардино-Балкарская Республика | ПС Чалмас | г.Тырныауз, Водозабор | 1.6 | 1.36 | 1.6 | 1.36
565 | Республика Ингушетия | Плиево | Назрановский район , м/о Плиевский, ул. А. Гарчханова | 40 | -14.178 | 40 | -14.959
566 | Республика Ингушетия | Назрань | Республика Ингушетия г. Назрань, ул Картоева 129 | 32 | -12.1125 | 32 | -17.0025
567 | Республика Ингушетия | Магас | Республика Ингушетия, г. Магас, ул Промзона | 16 | 4.25 | 16 | 4.107
568 | Республика Ингушетия | Ачалуки | Республика Ингушетия с.Ачалуки | 10 | 5.185 | 10 | 3.839
569 | Республика Ингушетия | Вознесенов.-2 | Малгобекский район, ст. Вознесеновская | 32 | -1.088 | 32 | -1.657
570 | Республика Ингушетия | Юго-западная | Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Муталиева | 32 | 4.199 | 32 | 2.515
571 | Республика Ингушетия | Слепцовская-110 | Республика Ингушетия Сунженский район, ст. Орджоникидзевская | 16 | 4.3945 | 16 | 3.3665
572 | Республика Ингушетия | Кантышево | Назрановский район,с. Кантышево, ул.Шарипова | 12.6 | -0.61703 | 12.6 | -1.331
573 | Республика Ингушетия | Водонасосная | г.Назрань, м/о Альтиевский | 10.3 | -1.2134 | 10.3 | -1.9844
574 | Республика Ингушетия | Сунжа-3 | Сунженский р-н, г. Карабулак | 2.5 | 1.8739 | 2.5 | 1.7709
575 | Республика Ингушетия | Троицкая-1 | Республика ИнгушетияСунженский район, ст. Троицкая | 3.2 | 1.6278 | 3.2 | 0.82784
576 | Республика Ингушетия | Троицкая-2 | Сунженский р-н, г. Карабулак | 6.3 | 0.19161 | 6.3 | -0.69739
577 | Республика Ингушетия | Карабулак | Сунженский р-н, г. Карабулак | 12.6 | 2.2391 | 12.6 | 1.7241
578 | Республика Ингушетия | Новотроицкая | Республика Ингушетия, Сунженский район, с.п. Троицкое | 5 | 1.8191 | 5 | 1.8191
579 | Республика Ингушетия | Первомайская | Сунженский р-н, с. Галашки | 2.5 | 0.52731 | 2.5 | -0.30569
580 | Республика Ингушетия | Нестеровская | Сунженский р-н, ст. Нестеровская | 5 | -1.7273 | 5 | -1.9313
581 | Республика Ингушетия | Слепцовская | Сунженский р-н, ст. Орджоникидзевская | 10.3 | -1.2474 | 10.3 | -1.8504
582 | Республика Ингушетия | Урожайная | Сунженский р-н, ст. Орджоникидзевская | 2.5 | 0.57747 | 2.5 | -0.30753
583 | Республика Ингушетия | ГНС | Сунженский р-н, ст. Орджоникидзевская | 8 | 2.7548 | 8 | 2.7548
584 | Республика Ингушетия | Сурхахи | Назрановский район , с. Сурхахи, ул.Совхозная,5 | 6.3 | 2.0057 | 6.3 | 1.2387
585 | Республика Ингушетия | Экажево | Республика Ингушетия с.Экажево | 12.6 | -4.3547 | 12.6 | -6.6517
586 | Республика Ингушетия | Бековичи | Малгобекский район, с. Бековичи | 3.2 | 2.3664 | 3.2 | 2.3664
587 | Республика Ингушетия | Бори-Су | Малгобекский район,г.о.Малгобек | 2.5 | 2.2043 | 2.5 | 2.2043
588 | Республика Ингушетия | Новый Редант | Малгобекский район,с. Новый-Редант | 4 | 1.5631 | 4 | 1.4861
589 | Республика Ингушетия | Малгобек-1 | г. Малгобек | 3.2 | 2.5546 | 3.2 | 2.5546
590 | Республика Ингушетия | Малгобек-2 | г. Малгобек, ул. Красноармейская, 2 а | 12.6 | -2.6128 | 12.6 | -4.7478
591 | Республика Ингушетия | Вознесенов.-1 | Малгобекский район, ст. Вознесеновская | 3.2 | 2.856 | 3.2 | 2.841
592 | Республика Дагестан | 22\П\Съезд 35/10кВ | п.Кочубей, Центральный кутан 22Партсъезда Акушинского района, Ногайский р-он. | 1.8 | 1.479 | 1.8 | 1.479
593 | Республика Дагестан | 3я Ферма 35/10кВ | Ногайский р-он, земли Кулинского р-она, кашара КФХ Ленина | 1 | 0.69888 | 1 | 0.69088
594 | Республика Дагестан | Агвали-35/10 | Цумадинский р-н, с.Агвали | 10.3 | -2.7775 | 10.3 | -2.7775
595 | Республика Дагестан | Аграханская-35/6 | к.Аграханская | 2.5 | 2.2142 | 2.5 | 2.2142
596 | Республика Дагестан | Акбулатюрт 35/10 | Хасавюртовский р-он, с.Акбулатюрт | 2.5 | 0.85425 | 2.5 | 0.81925
597 | Республика Дагестан | Аксай 35/10кВ | Хасавюртовский р-он, с.Аксай | 3.2 | -1.394 | 3.2 | -1.496
598 | Республика Дагестан | Акташ 110/35/10 | Хасавюртовский р-он, с.Могилевское | 41 | -11.7045 | 41 | -12.6685
599 | Республика Дагестан | Акуша-110/35/10 | Акушинский р-н, с.Акуша | 26 | -2.5438 | 26 | -2.6688
600 | Республика Дагестан | Александрия 110/35/10 кВ | с.Александрия, Кизлярский р-он. | 12.6 | 0.05525 | 12.6 | 0.00025
601 | Республика Дагестан | Аликазган 35/10кВ | Бабаюртовский р-он, с.ст.Тамазатюбе (6-7км) | 1.6 | 1.428 | 1.6 | 1.428
602 | Республика Дагестан | Алмало-35/10/6 | с.Учкент | 5 | -0.09775 | 5 | -0.91475
603 | Республика Дагестан | Анди-35/10 | Ботлихский р-н, с.Анди | 6.3 | 0.51075 | 6.3 | 0.48575
604 | Республика Дагестан | Андрейаул 35/10 (Эндирей) | Хасавюртовский р-он, с.Эндирей | 2.5 | 0.56525 | 2.5 | 0.43325
605 | Республика Дагестан | Анцух-110/35/10 | Тляратинский р-н, с.Анцух | 20 | 7.7736 | 20 | 7.7736
606 | Республика Дагестан | Араблинка 110/10кВ | Дербентский р-он, с.Араблинка | 5 | 0.27317 | 5 | -0.83683
607 | Республика Дагестан | Аргвани-110/10 | Гумбетовский р-н, с.Агвани | 6.3 | 4.3136 | 6.3 | 4.2986
608 | Республика Дагестан | Арсланбек 110/10кВ | п.Имунный, Ногайский р-н | 2.5 | 1.8062 | 2.5 | 1.7582
609 | Республика Дагестан | Ахты 110/35/10кВ | Ахтынский р-он, с.Ахты | 20 | -5.7226 | 20 | -5.8711
610 | Республика Дагестан | Бабаюрт110/35/10 | Бабаюртовский р-он, с. Бабаюрт. | 26 | -4.063 | 26 | -4.242
611 | Республика Дагестан | Бажиган 35/6 кВ | Ногайский р-он, земли Буйнакского р-она, 1-я ферма | 1.6 | 1.3538 | 1.6 | 1.3538
612 | Республика Дагестан | Б-Арешевка 35/10 кВ | п. Большая Арешовка, Кизлярский р-он | 5 | 1.1262 | 5 | 1.1262
613 | Республика Дагестан | Бежта-35/10 | Цунтинский р-н, с.Бежта | 2.5 | 0.38422 | 2.5 | 0.33922
614 | Республика Дагестан | Ботлих-110/35/10 | Ботлихский р-н, с.Ботлих | 26 | -10.625 | 26 | -10.66
615 | Республика Дагестан | Брянск 35/10 кВ | п.Брянск, Кизлярский р-он | 1.6 | 0.6205 | 1.6 | 0.6205
616 | Республика Дагестан | Буйнакск-1-110/35/6 | г.Буйнакск БРЭС ул.Промышленна 1 | 50 | -16.201 | 50 | -16.853
617 | Республика Дагестан | Буйнакск-2-110/35/6 | г.Буйнакск, рядом с воинской частью | 32 | 7.3525 | 32 | 7.2485
618 | Республика Дагестан | Вачи-35/10 | Кулинский р-н, с.Вачи | 4 | 0.55455 | 4 | 0.52855
619 | Республика Дагестан | Восточная-110/10 | г.Махачкала, возле "Адаминтернейшнл" | 50 | 16.6515 | 50 | 14.8651
620 | Республика Дагестан | Геджух 110/10кВ | Дербентский р-он, с.Геджух | 12.5 | 0.83725 | 12.5 | 0.80275
621 | Республика Дагестан | Гергебиль-110/35/10 | Гергебильский р-н, с.Курми | 50 | 12.9625 | 50 | 12.8975
622 | Республика Дагестан | Гертма 35/10 | Казбековский р-он, с.Гуни | 2.6 | 0.238 | 2.6 | 0.238
623 | Республика Дагестан | Гидатль-110/10 | Шамильский р-н, с.Гидатль | 6.3 | 2.266 | 6.3 | 2.231
624 | Республика Дагестан | ГКЗ-35/10 | Гергебильский р-н, с.Гергебиль | 12.6 | -3.2113 | 12.6 | -3.2733
625 | Республика Дагестан | ГПП 110/6 | г.Махачкала, ул.Махмуда 1 А | 71.5 | -0.83725 | 71.5 | -2.9172
626 | Республика Дагестан | Граничная 35/10кВ | Земли Ногайского р-она, участок Граничный | 1 | 0.86484 | 1 | 0.86484
627 | Республика Дагестан | Грузинская 35/10 кВ | Ногайский р-он, Теонетский центр | 1.6 | 1.262 | 1.6 | 1.262
628 | Республика Дагестан | Гулькутан 35/10кВ | Кизилюртовский р-он с. Гулькутан. | 3.5 | 0.11608 | 3.5 | 0.11608
629 | Республика Дагестан | Гуниб-110/35/10 | Гунибский р-н, с.Гуниб | 20 | 1.1906 | 20 | 0.84057
630 | Республика Дагестан | Гурбуки-35/10 | с.Гурбуки | 4 | 1.224 | 4 | 1.202
631 | Республика Дагестан | Дагестан 35/10кВ | Хасавюртовский р-он, с.Бамматюрт | 6.5 | -0.88825 | 6.5 | -1.0263
632 | Республика Дагестан | Дженгутай-35/10 | с.Дженгутай | 8 | -2.499 | 8 | -2.969
633 | Республика Дагестан | Джигильта 110/10кВ | Ст. Белое озеро, 10-ый разъезд СК ж. дороги, Республика Калмыкия. | 2.5 | 1.9337 | 2.5 | 1.9178
634 | Республика Дагестан | Джимикент-35/10 | Дербентский р-он, с.Джимикент | 2.5 | 0.59883 | 2.5 | 0.51783
635 | Республика Дагестан | Д-Западная 110/6кВ | г.Дербент, ул. Энергетика | 20 | 2.8226 | 20 | 1.8226
636 | Республика Дагестан | Димитрова 35/10 | Наволакский р-он, с.Новомехельта | 5 | -1.8062 | 5 | -2.0082
637 | Республика Дагестан | Дружба 35/10 | Хасавюртовский р-он, с.Новосельское | 2.5 | 0.97325 | 2.5 | 0.92525
638 | Республика Дагестан | Д-Северная 110/6кв | г.Дербент, ул.Гагарина 18 А | 32 | -3.1457 | 32 | -6.2227
639 | Республика Дагестан | Дубки 35/6 | Казбековский р-он, с.Дубки | 5 | 1.0583 | 5 | 1.0463
640 | Республика Дагестан | Дурмаз-35/10 | Гунибский р-он, к-з "Омара Чохского" кутан Дурмаз | 1.6 | 1.207 | 1.6 | 1.192
641 | Республика Дагестан | Дылым 110/35/10 | Казбековский р-н, с.Дылым | 20 | 0.9095 | 20 | 0.8395
642 | Республика Дагестан | Ерси-35/10 | Хучнинский р-он, с.Ерси | 1 | 0.2465 | 1 | 0.1465
643 | Республика Дагестан | Заиб-110/10 | Хунзахский р-н, с.Заиб | 6.3 | 1.9136 | 6.3 | 1.8986
644 | Республика Дагестан | Заречная 110/10кВ | Докузпаринский р-он, с.Гарах | 2.5 | 1.9907 | 2.5 | 1.9827
645 | Республика Дагестан | Заря-35/10 | Ахтынский р-он, с.Ахты | 1.6 | -0.1787 | 1.6 | -0.2297
646 | Республика Дагестан | Зрых-35/10 | Ахтынский р-он, с.Зрых | 1 | 0.09846 | 1 | 0.08046
647 | Республика Дагестан | ЗТМ 110/6 | г.Каспийск з\д "Точная механика" | 41 | 3.6635 | 41 | 2.9335
648 | Республика Дагестан | Зуберха-35/10 | Гергебильский р-н, гора Зуберха,телевышка | 2.6 | -0.25662 | 2.6 | -0.25662
649 | Республика Дагестан | ЗФС 110/35/6кВ | г.Кизилюрт, улица Шамиля,40 | 71.5 | -2.9462 | 71.5 | -3.0992
650 | Республика Дагестан | Игали-35/10 | Гумбетовский р-н, с. Игали | 1.6 | -0.25036 | 1.6 | -0.26036
651 | Республика Дагестан | Изберг-Сев-110/35/10 | г. Избербаш | 32 | 9.656 | 32 | 8.208
652 | Республика Дагестан | Изберг-Ю 110/6 | г. Избербаш | 12.6 | 1.7298 | 12.6 | 0.67575
653 | Республика Дагестан | Казанище-35/10 | с.Параул | 6.5 | -1.6362 | 6.5 | -2.0152
654 | Республика Дагестан | Казиюрт 35/10 кВ | Хасавюртовский р-он, с.Хамзаюрт | 1.6 | 1.173 | 1.6 | 1.173
655 | Республика Дагестан | Кайтаг-110/35/10 | Кайтагский р-он, с.Маджалис | 22.3 | -4.0136 | 22.3 | -4.0136
656 | Республика Дагестан | Калиновка 110/10 кВ | с. Калиновка, Ногайский р-он. | 2.5 | 0.82875 | 2.5 | 0.65675
657 | Республика Дагестан | Капир-110/10 | Курахский р-он, с.Капир | 2.5 | 1.58 | 2.5 | 1.538
658 | Республика Дагестан | Капкаякент-35/10 | Каякентский р-он, с.Капкаякент | 1.6 | 0.10651 | 1.6 | -0.036985
659 | Республика Дагестан | Карабудахкент-35/10 | с.Карабудахкент | 10.3 | -4.2628 | 10.3 | -4.4608
660 | Республика Дагестан | Карагас 35/10 кВ | п.Карагас, Ногайский район | 1.6 | 0.578 | 1.6 | 0.421
661 | Республика Дагестан | Карадах-110/10/6 | Гунибский р-н, с.Карадах | 10 | 3.3976 | 10 | 3.3736
662 | Республика Дагестан | Карата-35/10 | Ахвахский р-н, с.Карата | 8.8 | -3.3017 | 8.8 | -3.5227
663 | Республика Дагестан | Караузек 35/10 | Бабаюртовский р-он, с.Качалай | 1.6 | 0.9775 | 1.6 | 0.9525
664 | Республика Дагестан | Касумкент 110/35/10кВ | Сулейман-Стальский р-он, с.Касумкент | 12.6 | -0.90179 | 12.6 | -1.2698
665 | Республика Дагестан | Каякент 110/10кВ | Каякентский р-он, с.Ново-Каякент ул.Ю.Акаева | 16.3 | -0.19556 | 16.3 | -0.68206
666 | Республика Дагестан | КГС-110/10 | г.Кизилюрт Дагестанская Газокомпрессорная станция | 80 | 35.7 | 80 | 35.7
667 | Республика Дагестан | Кидеро-35/10 | Цунтиский р-н, с.Кидеро | 4 | 0.86225 | 4 | 0.72625
668 | Республика Дагестан | Кизилюртовская 110/10 (ГЩЗ) | Кизилюртовский р-он, с.Зубутли-Миатлы | 10 | 2.5245 | 10 | 2.4395
669 | Республика Дагестан | Кизляр-1 110/35/10 кВ | г.Кизляр, р-н дачного общества "Дружба" | 32 | 0.765 | 32 | 0.172
670 | Республика Дагестан | Кизляр-2 110/35/10 кВ | г.Кизляр, р-н объездной дороги Махачкала -Кизляр-Крайновка | 26 | -4.896 | 26 | -5.461
671 | Республика Дагестан | Кировская-35/10 | Сулейман-Стальский р-он, с.Ашага-Сталь | 2 | 0.22875 | 2 | 0.16675
672 | Республика Дагестан | Коминтерн 110/10кВ | 27 км. Автодороги Кочубей-Ю. Сухокумск, Ногайский р-он. | 2.5 | 2.0187 | 2.5 | 2.0187
673 | Республика Дагестан | Компас-110/10 | г.Махачкала, пос.Сепараторов з\д "Радиотоваров" | 32 | -1.8615 | 32 | -4.5915
674 | Республика Дагестан | Конс. Завод 35/10кВ | г.Хасавюрт (Восточный район) | 2.5 | 0.91375 | 2.5 | 0.56375
675 | Республика Дагестан | Кормоцех 35/10 кВ | Ст.14-ый Разъезд, Тарумовский р-он | 1 | 0.8075 | 1 | 0.7925
676 | Республика Дагестан | Костек 35/10кВ | Хасавюртовский р-он, с.Новый Костек | 5.6 | -1.887 | 5.6 | -2.239
677 | Республика Дагестан | Кочубей 110/35/10 кВ | Тарумовский р-н, п.Кочубей | 12.6 | 3.3447 | 12.6 | 3.2197
678 | Республика Дагестан | КПФ 35/10 | между Шамхалом и Махачкалой, п.Красноармейское | 1.6 | 1.071 | 1.6 | 0.671
679 | Республика Дагестан | Кр. Партизан 35/10кВ | Ставропольский край, Нефтекумский р-он, пос.Бакресс | 1.6 | 1.2344 | 1.6 | 1.1444
680 | Республика Дагестан | Крайновка 35/10кВ | с. Крайновка, Кизлярский р-он. | 3.5 | -1.003 | 3.5 | -1.033
681 | Республика Дагестан | Кубачи-35/10 | Дахадаевский р-он, с.Кубачи | 3.4 | 0.10266 | 3.4 | 0.10266
682 | Республика Дагестан | Кумли 35/10 кВ | п.Кумли, Ногайский район | 1.6 | 1.275 | 1.6 | 1.275
683 | Республика Дагестан | Кумух-35/10 | Лакский р-н, с.Кумух | 8 | -1.6514 | 8 | -2.4424
684 | Республика Дагестан | Кунбатар 35/10кВ | п. Кумбатар, Ногайский р-н | 2.8 | -0.0425 | 2.8 | -0.0425
685 | Республика Дагестан | Курах-110/35/10 | Курахский р-он, с.Курах | 16.3 | 1.153 | 16.3 | 0.93102
686 | Республика Дагестан | Куруш 110/10 | Хасавюртовский р-он, с.Куруш | 11.2 | 2.108 | 11.2 | 1.715
687 | Республика Дагестан | Леваши-110/10 | Левашинский р-н, с.Леваши | 20 | -3.4 | 20 | -4.4865
688 | Республика Дагестан | Ленинкент 35/6 | пос.Ленинкент | 6.3 | 4.6623 | 6.3 | 4.0963
689 | Республика Дагестан | Лучек-35/10 | Рутульский р-он, с.Амсар | 2.5 | -0.074283 | 2.5 | -0.074283
690 | Республика Дагестан | Львовская 110/35/10 | Бабаюртовский р-он, с.Львовская-1 | 16 | 9.027 | 16 | 9.017
691 | Республика Дагестан | Магарамкент 110/10кВ | Магарамкентский р-он, с.Магарамкент | 11.9 | -1.8354 | 11.9 | -2.1284
692 | Республика Дагестан | Маджалис-35/10 | Кайтагский р-он, с.Маджалис | 5 | -1.2138 | 5 | -1.4123
693 | Республика Дагестан | Мамедкала 110/35/10кВ | пос.Мамедкала ул.Гагарина | 22.3 | -6.0323 | 22.3 | -6.2173
694 | Республика Дагестан | Махачкала-110 110/35/10 | г.Махачкала, ул.Дежнева, 33 | 50 | -8.517 | 50 | -10.488
695 | Республика Дагестан | Мехельта-35/10 | Гумбетовский р-н, с.Тлярата | 4 | 0.28042 | 4 | -0.05958
696 | Республика Дагестан | Миарсо 35/10 |  | 32 | -3.863 | 32 | -3.973
697 | Республика Дагестан | Миатлы 110/6кВ | Кизилюртовский р-он, с.ст.Миатлы (3км) | 12.6 | 4.9512 | 12.6 | 4.8662
698 | Республика Дагестан | Михеевка 35/10кВ | с.Михеевка, Кизлярский р-он. | 3.2 | 0.85 | 3.2 | 0.77
699 | Республика Дагестан | Морская-110/10 | Магарамкенский р-он, с.Ходжа-Казмаляр | 2.5 | 1.5319 | 2.5 | 1.5139
700 | Республика Дагестан | Мулебки-35/10 | с.Мулебки | 2.5 | 0.08925 | 2.5 | 0.08925
701 | Республика Дагестан | Н-Чиркей-110/10 | пос.Новый Чиркей | 10 | 4.1905 | 10 | 4.0815
702 | Республика Дагестан | Набережная-35/10 | Сулейман-Стальский р-он, с.Касумкент | 4.1 | 0.28676 | 4.1 | 0.14776
703 | Республика Дагестан | Насосная 1" 35,/10 | трасса Ростов-Баку 15км | 12.6 | 2.2738 | 12.6 | 1.9657
704 | Республика Дагестан | Насосная 2" | станция Манаскент | 6.3 | 5.0533 | 6.3 | 5.0533
705 | Республика Дагестан | Наци-35/10 | Акушинский р-н, с.Наци | 1 | 0.57725 | 1 | 0.57725
706 | Республика Дагестан | Некрасовка 35/10кВ | с.Некрасовка, Кизлярский район | 5.7 | 1.2962 | 5.7 | 1.1162
707 | Республика Дагестан | Нечаевка 35/10кВ | Кизилюртовский р-он с. Нечаевка. | 4.1 | -2.1306 | 4.1 | -2.2116
708 | Республика Дагестан | НИИСХа 35/6 | Дачный пос.НИИСХА | 2.5 | 1.1687 | 2.5 | 0.45875
709 | Республика Дагестан | Новая Коса-35/10кВ | г.Махачкала, ул.Ирчи Казака, 16 | 1.6 | 1.156 | 1.6 | 0.856
710 | Республика Дагестан | Новая-110/35/6 | Бабаюртовский р-он, с.Новая Коса | 80 | 8.2535 | 80 | 3.7491
711 | Республика Дагестан | Новокули 35/10 | Новолакский р-он, с.Новокули | 5 | -0.77775 | 5 | -0.79775
712 | Республика Дагестан | Ногайская 35/10кВ | Ногайский р-он, земли Левашинского р-она, к-з Победа | 1.6 | 1.345 | 1.6 | 1.345
713 | Республика Дагестан | Огни 110/6кВ | г.Дагестанские Огни ул.Астерова 12 | 15.6 | -4.362 | 15.6 | -4.6915
714 | Республика Дагестан | Огузер 35/10 кВ | с.Огузер, Кизлярский р-он | 1.6 | 0.952 | 1.6 | 0.952
715 | Республика Дагестан | Октябрьская 35/10 кВ | п. Речной, Кизлярский р-он | 4.1 | 0.476 | 4.1 | 0.306
716 | Республика Дагестан | Очистные сооружения-110/6 | г.Каспийск, ул.Кирова,60-А | 35 | -3.825 | 35 | -3.865
717 | Республика Дагестан | Параул-35/10 | с.Параул | 4.1 | 0.085 | 4.1 | 0.085
718 | Республика Дагестан | Первомайская-35/10 | Каякентский р-он, с.Первомайское | 4.3 | -1.1018 | 4.3 | -1.3748
719 | Республика Дагестан | Пионер-35/0,4 | пос.Белиджи | 1.6 | 1.3898 | 1.6 | 1.3898
720 | Республика Дагестан | Привольная 35/10 кВ | с. Привольное, Тарумовский р-он. | 1.6 | 1.037 | 1.6 | 1.017
721 | Республика Дагестан | Приморская-110/10/6 | г.Махачкала, пос.Редукторный | 32 | -1.853 | 32 | -7.582
722 | Республика Дагестан | Приозерная-110/35/6 | г.Махачкала, пос.Степной | 50 | 11.271 | 50 | 11.021
723 | Республика Дагестан | Прогресс-35/10 | Ботлихский р-н, с.Ботлих | 4 | 1.5839 | 4 | 1.4689
724 | Республика Дагестан | Радиоцентр-35/10 | пос.Ленинкент | 6.5 | -4.9598 | 6.5 | -5.9888
725 | Республика Дагестан | Рассвет 110/35/6 | с.Ачису | 26 | -1.19 | 26 | -1.483
726 | Республика Дагестан | Родниковая-110/10 | Кайтагский р-он, с.Родниковая | 2.5 | 0.84837 | 2.5 | 0.71437
727 | Республика Дагестан | Рутул-35/10 | Рутульский р-он, с.Рутул | 4 | -0.33086 | 4 | -0.39886
728 | Республика Дагестан | С.Коса 35/10 кВ | с.Суюткина Коса, Кизлярский район | 1.6 | 1.19 | 1.6 | 1.19
729 | Республика Дагестан | Сагри-35/10 | Гумбетовский р-н, с.Сагри | 2.5 | 0.57275 | 2.5 | 0.57275
730 | Республика Дагестан | Самур |  | 20 | 8.925 | 20 | 8.925
731 | Республика Дагестан | Сардаркент-35/10 | Сулейман-Стальский р-он, с.Сардаркент | 3.5 | -0.40896 | 3.5 | -0.86896
732 | Республика Дагестан | Свердлова 35/10 | Бабаюртовский р-он кутан-Свердлово | 1.6 | 0.7055 | 1.6 | 0.6655
733 | Республика Дагестан | Сергокала-110/35/10 | с.Сергокала | 12.6 | 0.41225 | 12.6 | 0.24025
734 | Республика Дагестан | Серебряковка 35/10 кВ | с.Старая Серебряковка, Кизлярский р-он | 2.5 | 1.6872 | 2.5 | 1.6623
735 | Республика Дагестан | Сивух 35/10кВ | Хасавюртовский р-он, с.Сивух | 1.6 | 0.272 | 1.6 | 0.267
736 | Республика Дагестан | Советская | Сулейман-Стальский р-он, с.Советское | 2.5 | 0.60589 | 2.5 | 0.49289
737 | Республика Дагестан | Согратль 35/10 | Гунибский р-н, с.Согратль | 2.5 | 0.68926 | 2.5 | 0.33826
738 | Республика Дагестан | Согратль-35/10 | кутан №8 к-з Согратль | 2.5 | -0.39525 | 2.5 | -0.39525
739 | Республика Дагестан | Солнце 35/10 | г.Махачкала полигон института "Солнце" | 8.8 | -2.0103 | 8.8 | -3.2922
740 | Республика Дагестан | Солончак 35/6 кВ | Земли Ногайского р-она, участок Граничный | 4 | 3.1269 | 4 | 3.1269
741 | Республика Дагестан | Стальск 35/10 кВ | Кизилюртовский р-он с. Стальск. | 4 | 1.154 | 4 | 1.116
742 | Республика Дагестан | Степная 35/10 кВ | Земли Шамильского р-она, групповая Степная | 2.5 | 2.1621 | 2.5 | 2.1621
743 | Республика Дагестан | Сулак 110/10 | Кизилюртовский р-он, с.Гадари | 20 | 8.177 | 20 | 7.853
744 | Республика Дагестан | Сулак 35/10 | г.Махачкала, пос.Сулак | 4.1 | -0.1785 | 4.1 | -0.1785
745 | Республика Дагестан | Сулевкент 110/10 | Хасавюртовский р-он, с.Сулевкент | 6.3 | 4.3222 | 6.3 | 4.3053
746 | Республика Дагестан | Сыртыч-35/10 | Табасаранский р-он, с.Сыртыч | 1.6 | 0.81982 | 1.6 | 0.80982
747 | Республика Дагестан | Тагиркент 110/10кВ | Магарамкентский р-он, с.Тагиркент | 8.8 | -0.75486 | 8.8 | -1.1699
748 | Республика Дагестан | Такалай-35/10 | пос.Такалай | 4.1 | 0.136 | 4.1 | -0.201
749 | Республика Дагестан | Таловка 110/10кВ | с.Таловка, Тарумовский район | 2.5 | 1.7212 | 2.5 | 1.6752
750 | Республика Дагестан | Тамазатюбе 35/10 | Бабаюртовский р-он, с.Тамазатюбе | 3.2 | 0.5525 | 3.2 | 0.5525
751 | Республика Дагестан | Тарумовка 110/35/10 кВ | с.Тарумовка, Тарумовский р-он ул. Горячеводская. | 12.6 | 3.2683 | 12.6 | 2.5982
752 | Республика Дагестан | Татаюрт 35/10 | Бабаюртовский р-он, с.Татаюрт | 5 | -0.14875 | 5 | -0.19075
753 | Республика Дагестан | Ташкапур-35/10 | Левашинский р-н, с.Ташкапур | 8.1 | -1.587 | 8.1 | -1.645
754 | Республика Дагестан | Тепличный комбинат-35/10 | пос.Тепличный комбинат | 20 | -0.748 | 20 | -1.341
755 | Республика Дагестан | Тлайлух-110/10 | Хунзахский р-н, с.Тлайлух | 6.3 | 2.515 | 6.3 | 2.502
756 | Республика Дагестан | Тлох-110/35/10 | Ботлихский р-н, с.Тлох | 20 | 5.7588 | 20 | 5.4888
757 | Республика Дагестан | Тлярата-35/10 | Тляратинский р-н, с.Тлярата | 6.5 | -2.3814 | 6.5 | -2.3914
758 | Республика Дагестан | Т-Мектеб 110/35/10 кВ | Ногайский р-н, с.Терекли-Мектеб, ул.Шора-Батыра | 12.6 | -1.3897 | 12.6 | -1.6787
759 | Республика Дагестан | Тпиг-35/10 | Агульский р-он, с.Тпиг | 3.2 | -1.169 | 3.2 | -1.21
760 | Республика Дагестан | Туршунай 35/10 | Бабаюртовский р-он, с.Туршунай | 3.2 | -0.1275 | 3.2 | -0.1325
761 | Республика Дагестан | Унцукуль-35/10 | Унцукульский р-н, с.Унцукуль | 20 | -4.5019 | 20 | -4.5269
762 | Республика Дагестан | Уркарах_Старая-35/10 | Дахадаевский р-он, с.Уркарах | 1.6 | 0.64675 | 1.6 | 0.63675
763 | Республика Дагестан | Уркарах-Новая-35/10 | Дахадаевский р-он, с.Уркарах | 5 | -0.31426 | 5 | -0.33826
764 | Республика Дагестан | Уркута-35/10 | Дахадаевский р-он, с.Уркарах | 1.8 | 0.75213 | 1.8 | 0.75213
765 | Республика Дагестан | Усухчай 110/10кВ | Докузпаринский р-он, с.Усухчай | 12.6 | 3.6131 | 12.6 | 3.4691
766 | Республика Дагестан | Утамыш-Новая-35/10 | Каякентский р-он, с.Утамыш | 1.6 | 0.98044 | 1.6 | 0.96544
767 | Республика Дагестан | Утамыш-Старая-35/10 | Каякентский р-он, с.Утамыш | 1.6 | 0.33661 | 1.6 | 0.33661
768 | Республика Дагестан | Халимбекаул-35/10 | пос.Халимбекаул | 4 | 1.292 | 4 | 1.171
769 | Республика Дагестан | Хамаматюрт 35/10 | Бабаюртовский р-он, с.Хамаматюрт | 4.1 | -1.1475 | 4.1 | -1.2215
770 | Республика Дагестан | Хив-35/10 | Хивский р-он, с.Хив | 4.1 | 0.01944 | 4.1 | -0.30056
771 | Республика Дагестан | Хунзах-110/10 | Хунзахский р-н, с.Хунзах | 32 | -0.085 | 32 | -0.535
772 | Республика Дагестан | Хуцеевка 35/10 кВ | п.Хуцеевка, Кизлярский р-он | 2.5 | 1.6362 | 2.5 | 1.5962
773 | Республика Дагестан | Хучни-35/10 | Табасаранский р-он, с.Хучни | 10.3 | 0.43839 | 10.3 | 0.15439
774 | Республика Дагестан | Цанак-35/10 | Табасаранский р-он, с.Цанак | 4 | 3.1232 | 4 | 3.0282
775 | Республика Дагестан | ЦПП-110/10/6 | г.Махачкала, Горького,84 (Рядом с Дагэнерго) | 50 | 4.063 | 50 | 1.481
776 | Республика Дагестан | Цудахар-110/35/10 | Левашинский р-н, с.Леваши | 20 | -2.975 | 20 | -3.08
777 | Республика Дагестан | Цуриб-35/10 | Чародинский р-н, с.Цуриб | 6.3 | 0.071583 | 6.3 | -0.0084165
778 | Республика Дагестан | Ч.Буруны 35/10 кВ | п.Червлённые Буруны, Ногайский р-он | 1.8 | 0.6885 | 1.8 | 0.6835
779 | Республика Дагестан | Чагаротар 35/10 | Хасавюртовский р-он, с.Чагаротар | 1.6 | 1.1135 | 1.6 | 1.1135
780 | Республика Дагестан | Черняевка 35/10 кВ | с.Черняевка, Кизлярский р-он | 4.1 | 0.2805 | 4.1 | 0.2285
781 | Республика Дагестан | Чиркей ГПП 110/35/6кВ | Бабаюртовский р-он, п. Дубки (5-6км) | 26 | 5.763 | 26 | 5.624
782 | Республика Дагестан | Шава 35/10 | Бабаюртовский р-он, с.Шава | 1.6 | 1.071 | 1.6 | 1.041
783 | Республика Дагестан | Шамильское-110/10 | Шамильский р-н, с.Хебда | 12.6 | -1.0235 | 12.6 | -1.2655
784 | Республика Дагестан | Шамхал-110/35/10 | Кумторкалинский р-н, п. Шамхал, | 41 | -18.6235 | 41 | -19.5435
785 | Республика Дагестан | Шамхалянгиюрт 35/10 кВ | Кумторкалинский р-н, с. Шамхалянгилюрт. | 5 | 1.5842 | 5 | 1.5842
786 | Республика Дагестан | Шаури-35/10 | Цунтинский р-н, с.Шаури | 2.5 | 0.46897 | 2.5 | 0.35797
787 | Республика Дагестан | Шиляги-35/10 | Кайтагский р-он, с.Шиляги | 1.6 | 0.98103 | 1.6 | 0.97953
788 | Республика Дагестан | Эрпели-35/10 | с.Эрпели | 2.5 | 1.0413 | 2.5 | 0.97525
789 | Республика Дагестан | Эчеда-35/10 | Цумадинский р-н, с.Эчеда | 2.5 | 1.1109 | 2.5 | 1.1109
790 | Республика Дагестан | Юго-Восточная 110/6 | г.Махачкала, Юго-Восточная прозона, рядом с РСП | 20 | -1.6065 | 20 | -2.6065
791 | Республика Дагестан | Юсухокумская 110/35/6 кВ | 4км от г.Южносухокумска в сторону востока. | 20 | 3.8903 | 20 | 3.7363
792 | Республика Дагестан | Янгильбай 35/10 | Бабаюртовский р-он, с.Янгильбай | 1.6 | 0.8075 | 1.6 | 0.7778
793 | Республика Дагестан | Ярык-Су110/35/10 | г. Хасавюрт, пос.Энергетиков | 50 | -13.5235 | 50 | -14.5725