## Лист1
№ п/п | Код строки | Заказчик продукции |  | Вид деятельности | Наименование инвестиционного проекта | Наименование объекта генерации/программы развития | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (день, месяц, год) | Мощность |  |  | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Источник финансирования | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ (число, месяц, год) | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору (число, месяц, год) | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору (число, месяц, год) | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  | Юридическое лицо | Филиал/подразделение |  |  |  |  | МВт | МВА | км | [7 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата (число, месяц, год) | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
|  | Гр 1 | Гр 2 | Гр 3 | Гр 4 | Гр 5 | Гр 6 | Гр 7 | Гр 8 | Гр 9 | Гр 10 | Гр 11 | Гр 12 | Гр 13 | Гр 14 | Гр 15 | Гр 16 | Гр 17 | Гр 18 | Гр 19 | Гр 20 | Гр 21 | Гр 22 | Гр 23 | Гр 24 | Гр 25 | Гр 26 | Гр 27 | Гр 28 | Гр 29 | Гр 30 | Гр 31 | Гр 32 | Гр 33 | Гр 34 | Гр 35 | Гр 36 | Гр 37 | Гр 38 | Гр 39 | Гр 40 | Гр 41 | Гр 42 | Гр 43 | Гр 44 | Гр 45 | Гр 46
1 | 1000 | МРСК Северного Кавказа | Карачаево-Черкесский филиал МРСК | 2 | [6 empty] | МТРиО | Поставка КТП | Себестоимость | ПАО МРСК Северного Кавказа | 533.19 | Анализ рынка | 533.19 | ОЗЦ | ОЗЦ | 20 | 3 | ООО "Компания РИЗ" | 465.2542 |  |  |  | 465.25 | ООО "Энергия Юга" | 465.25 | 465.25 | 616994 | B2B-MRSK | 2016-02-25 | 2016-02-25 | 2016-03-04 10:00 | 2016-03-10 |  |  |  |  | 2016-04-10 | 2016-04-10 | 2016-04-10 | 2016-04-10 | 2016-12-31
1.1 | 1001 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Карачаево-Черкесский филиал МРСК; Гр 21: ООО "Энергия Юга"; Гр 22: 532.718
1.2 | 1002 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Карачаево-Черкесский филиал МРСК; Гр 21: ООО "ЭлектроСпецМонтаж"; Гр 22: 533.1356
2.2 | 1003 | МРСК Северного Кавказа | Карачаево-Черкесский филиал МРСК | 2 | Выполнение подрядных работ по объекту: «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» 2-ой ПК, для нужд Карачаево-Черкесского филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» (Организатор, Заказчик). | [5 empty] | СМР | Выполнение подрядных работ по объекту: «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» 2-ой ПК, для нужд Карачаево-Черкесского филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» (Организатор, Заказчик). | Себестоимость | ПАО МРСК Северного Кавказа | 177959.81 | Анализ рынка | 177959.81 | ООК | ООК | 5 | 2 | АО "Электросетьсервис ЕНЭС" | 177745.6306 |  | 1 | 173508.34 | 173508.3425 | АО "Электросетьсервис ЕНЭС" | 173508.3425 | 173508.3425 | 48512 | B2B-MRSK | 2016-03-11 | 2016-03-11 | 2016-04-11 11:00 | 2016-05-12 |  |  |  |  | 2016-06-12 | 2016-06-12 | 2016-06-12 | 2016-06-12 | 2016-12-31
2,2.1 | 1004 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Карачаево-Черкесский филиал МРСК; Гр 21: ООО "Энергия Юга"; Гр 22: 177957.9279; Гр 25: 177957.93
3 | 1005 | МРСК Северного Кавказа | Карачаево-Черкесский филиал МРСК | 2 | [6 empty] | МТРиО | Поставка КТП | Себестоимость | ПАО МРСК Северного Кавказа | 602.2542 | Анализ рынка | 602.2542 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 2 | ООО "Компания РИЗ" | 549.58 |  |  |  | 549.5763 | ООО "Компания РИЗ" | 549.5763 | 549.5763 | 650776 | B2B-MRSK | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 2016-05-17 10:00 | 2016-05-31 |  |  |  |  | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2016-12-31
3.1 | 1006 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Карачаево-Черкесский филиал МРСК; Гр 21: ООО "СПЕЦЭЛЕКТРОПОСТАВКА"; Гр 22: 551.16
4 | 1007 | МРСК Северного Кавказа | Карачаево-Черкесский филиал МРСК | 2 | Оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте Реконструкция ПС 110 кВ «Южная» 2 ПК для нужд Карачаево-Черкесского филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» (Заказчик, Организатор). | [5 empty] | Услуги | Оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте Реконструкция ПС 110 кВ «Южная» 2 ПК для нужд Карачаево-Черкесского филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» (Заказчик, Организатор). | Себестоимость | ПАО МРСК Северного Кавказа | 5142.7288 | Анализ рынка | 4371.322 | ОЗП | ОЗП/ЕИ | 4 | 1 | АО "НИИЦ МРСК" | 4327.6017 |  |  |  | 4327.6017 | АО "НИИЦ МРСК" | 4327.6017 | 4327.6017 | 658739 | B2B-MRSK | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 2016-06-17 11:00 | 2016-07-08 |  |  |  |  | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 2016-12-31
| 1008 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Карачаево-Черкесский филиал МРСК
| 1009 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Карачаево-Черкесский филиал МРСК
| 1010 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Карачаево-Черкесский филиал МРСК
| 1011 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Карачаево-Черкесский филиал МРСК
| 1012 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Карачаево-Черкесский филиал МРСК
| 1013 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Карачаево-Черкесский филиал МРСК
| 1014 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Карачаево-Черкесский филиал МРСК
| 1015 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Карачаево-Черкесский филиал МРСК
| 1016 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Карачаево-Черкесский филиал МРСК
| 1017 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Карачаево-Черкесский филиал МРСК
| 1018 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Карачаево-Черкесский филиал МРСК
| 1019 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Карачаево-Черкесский филиал МРСК
| 1020 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Карачаево-Черкесский филиал МРСК
| 1021 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Карачаево-Черкесский филиал МРСК
| 1022 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Карачаево-Черкесский филиал МРСК
| 1023 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Карачаево-Черкесский филиал МРСК
| 1024 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Карачаево-Черкесский филиал МРСК
| 1025 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Карачаево-Черкесский филиал МРСК
| 1026 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Карачаево-Черкесский филиал МРСК
| 1027 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Карачаево-Черкесский филиал МРСК
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на начало года
| Код строки | Гр 1: тыс. рублей с НДС; Гр 2: % от общего объёма инвестиционной программы текущего года
22222
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода
| Код строки | Гр 1: тыс. рублей с НДС; Гр 2: % от общего объёма инвестиционной программы текущего года
33333
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с ГКПЗ текущего года по состоянию на конец отчетного периода
| Код строки | Гр 1: тыс. рублей с НДС; Гр 2: % от общего объёма инвестиционной программы текущего года
44444