## Лист1
№ п/п | Код строки | Заказчик продукции |  | Вид деятельности | Наименование инвестиционного проекта | Наименование объекта генерации/программы развития | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (день, месяц, год) | Мощность |  |  | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Источник финансирования | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ (число, месяц, год) | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору (число, месяц, год) | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору (число, месяц, год) | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  | Юридическое лицо | Филиал/подразделение |  |  |  |  | МВт | МВА | км | [7 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата (число, месяц, год) | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
|  | Гр 1 | Гр 2 | Гр 3 | Гр 4 | Гр 5 | Гр 6 | Гр 7 | Гр 8 | Гр 9 | Гр 10 | Гр 11 | Гр 12 | Гр 13 | Гр 14 | Гр 15 | Гр 16 | Гр 17 | Гр 18 | Гр 19 | Гр 20 | Гр 21 | Гр 22 | Гр 23 | Гр 24 | Гр 25 | Гр 26 | Гр 27 | Гр 28 | Гр 29 | Гр 30 | Гр 31 | Гр 32 | Гр 33 | Гр 34 | Гр 35 | Гр 36 | Гр 37 | Гр 38 | Гр 39 | Гр 40 | Гр 41 | Гр 42 | Гр 43 | Гр 44 | Гр 45 | Гр 46
1 | 1000 | МРСК Северного Кавказа | Северо-Осетинский филиал МРСК | 2 | Разработка Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Республики Северная Осетия - Алания на 2017 - 2021 годы для нужд Северо-Осетинского филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» (Организатор, Заказчик) | [5 empty] | ПИР | Разработка Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Республики Северная Осетия - Алания на 2017 - 2021 годы для нужд Северо-Осетинского филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» (Организатор, Заказчик) | Себестоимость | ПАО МРСК Северного Кавказа | 4700 |  | 4700 | ОЗП | ОЗП | 22 | 8 | ООО "НСК-ПРОЕКТ" | 2469.8405 |  |  |  | 3305.08 | ОАО "Институт "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" | 3305.08 | 3305.08 | 602202 | B2B-MRSK | 2016-01-22 | 2016-01-22 | 2016-02-02 12:00 | 2016-04-22 |  |  |  |  | 2016-04-22 | 2016-04-22 | 2016-04-22 | 2016-04-22 | 2016-04-22
1.1 | 1001 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Северо-Осетинский филиал МРСК; Гр 21: ООО "СибРЭК"; Гр 22: 3618.6441
1.2 | 1002 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Северо-Осетинский филиал МРСК; Гр 21: ЗАО "ГК "Электрощит"-ТМ Самара"; Гр 22: 3694.7138
1.3 | 1003 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Северо-Осетинский филиал МРСК; Гр 21: ООО "ЭТС-Проект"; Гр 22: 4183
1.4 | 1004 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Северо-Осетинский филиал МРСК; Гр 21: ООО "Компания РИЗ"; Гр 22: 4228.8136
1.5 | 1005 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Северо-Осетинский филиал МРСК; Гр 21: ОАО "ЭНЕКС"; Гр 22: 4238.1194
1.6 | 1006 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Северо-Осетинский филиал МРСК; Гр 21: ООО "ПроектБалтЭнерго"; Гр 22: 4606
1.7 | 1007 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Северо-Осетинский филиал МРСК; Гр 21: ОАО "Институт "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ"; Гр 22: 4700
1.8 | 1008 | МРСК Северного Кавказа | Северо-Осетинский филиал МРСК | 2 | Поставка кабеля силового 6,10,20 кВ | [5 empty] | МТРиО | Поставка кабеля силового 6,10,20 кВ | Себестоимость | ПАО МРСК Северного Кавказа | 1851.5763 |  | 1851.5763 | Закупка по результатам ОКП/ЕИ | Закупка по результатам ОКП/ЕИ | 48 | 4 | ООО "ДС-Импекс" | 1822.4397 |  |  |  | 1822.439 | ООО "ДС-Импекс" | 1822.439 | 1822.439 | 718172 | B2B-MRSK | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 2016-10-11 17:00 | 2016-10-19 | 2016-10-19 |  |  |  | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 2016-12-31
1.9 | 1009 | МРСК Северного Кавказа | Северо-Осетинский филиал МРСК | 2 | Поставка линейных ячеек 6 кВ | [5 empty] | МТРиО | Поставка линейных ячеек 6 кВ | Себестоимость | ПАО МРСК Северного Кавказа | 988 |  | 988 | Закупка по результатам ОКП | Закупка по результатам ОКП | 6 | 3 | ООО "СПЕЦЭЛЕКТРОПОСТАВКА" | 922.831 |  |  |  | 941.1441 | ООО "ЭТС" | 941.1441 | 941.1441 | 728690 | B2B-MRSK | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-31 16:00 | 2016-11-09 | 2016-11-09 |  |  |  | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-31
2 | 1010 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Северо-Осетинский филиал МРСК; Гр 21: ООО "ЭТС"; Гр 22: 941.1441
2.1 | 1011 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Северо-Осетинский филиал МРСК; Гр 21: ООО "НПП ЭнергоСвязьИнжиниринг"; Гр 22: 987.2881
2.2 | 1012 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Северо-Осетинский филиал МРСК
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на начало года
| Код строки | Гр 1: тыс. рублей с НДС; Гр 2: % от общего объёма инвестиционной программы текущего года
22222
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода
| Код строки | Гр 1: тыс. рублей с НДС; Гр 2: % от общего объёма инвестиционной программы текущего года
33333
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с ГКПЗ текущего года по состоянию на конец отчетного периода
| Код строки | Гр 1: тыс. рублей с НДС; Гр 2: % от общего объёма инвестиционной программы текущего года
44444