## Лист1
№ п/п | Код строки | Заказчик продукции |  | Вид деятельности | Наименование инвестиционного проекта | Наименование объекта генерации/программы развития | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (день, месяц, год) | Мощность |  |  | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Источник финансирования | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ (число, месяц, год) | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору (число, месяц, год) | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору (число, месяц, год) | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  | Юридическое лицо | Филиал/подразделение |  |  |  |  | МВт | МВА | км | [7 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата (число, месяц, год) | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
|  | Гр 1 | Гр 2 | Гр 3 | Гр 4 | Гр 5 | Гр 6 | Гр 7 | Гр 8 | Гр 9 | Гр 10 | Гр 11 | Гр 12 | Гр 13 | Гр 14 | Гр 15 | Гр 16 | Гр 17 | Гр 18 | Гр 19 | Гр 20 | Гр 21 | Гр 22 | Гр 23 | Гр 24 | Гр 25 | Гр 26 | Гр 27 | Гр 28 | Гр 29 | Гр 30 | Гр 31 | Гр 32 | Гр 33 | Гр 34 | Гр 35 | Гр 36 | Гр 37 | Гр 38 | Гр 39 | Гр 40 | Гр 41 | Гр 42 | Гр 43 | Гр 44 | Гр 45 | Гр 46
1 | 1000 | МРСК Северного Кавказа | Ставропольэнерго | 2 | Выполнение подрядных работ по объекту: «Реконструкция ПС 110/10-6 кВ «Северная» (4 ПК)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» - ЗЭС (Организатор, Заказчик) | [5 empty] | Работы | Выполнение подрядных работ по объекту: «Реконструкция ПС 110/10-6 кВ «Северная» (4 ПК)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» - ЗЭС (Организатор, Заказчик) | Себестоимость | ПАО МРСК Северного Кавказа | 64567.6525 | Анализ рынка | 64567.6525 | ООК | ООК | 6 | 4 | ООО "Строительно-монтажная компания «Донэлектромонтаж» | 64186.2966 | ООО "Строительно-монтажная компания «Донэлектромонтаж» |  |  | 64440.678 | ООО Энергия Юга" | 64440.678 | 64440.678 | 48125 | B2B-MRSK | 2016-02-03 | 2016-02-03 | 2016-02-24 10:00 | 2016-03-14 |  |  |  |  | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 2016-12-31
1.1 | 1001 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Ставропольэнерго; Гр 21: ООО СК "ЭнергоПрогресс"; Гр 22: 64473.8247
1.2 | 1002 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Ставропольэнерго; Гр 21: ООО "ЭлектроСпецМонтаж"; Гр 22: 64567.6525; Гр 23: ООО "ЭлектроСпецМонтаж"
1.3 | 1003 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Ставропольэнерго; Гр 21: ООО Энергия Юга"; Гр 22: 64567.6525
2 | 1004 | МРСК Северного Кавказа | Ставропольэнерго | 2 | Поставка МТП | [5 empty] | МТРиО | Поставка МТП | Себестоимость | ПАО МРСК Северного Кавказа | 560.339 | Анализ рынка | 560.339 | ОЗЦ | ОЗЦ | 12 | 2 | ООО "ЧЗЭМИ" | 491.5254 |  |  |  | 491.5254 | ООО "ЧЗЭМИ" | 491.5254 | 491.5254 | 611002 | B2B-MRSK | 2016-02-11 | 2016-02-11 | 2016-02-17 15:30 | 2016-03-10 |  |  |  |  | 2016-04-10 | 2016-04-10 | 2016-04-10 | 2016-04-10 | 2016-12-31
2.1 | 1005 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Ставропольэнерго; Гр 21: ООО ПРП "ЭЛЕКТРОСИЛА"; Гр 22: 504.8314
3.1 | 1006 | МРСК Северного Кавказа | Ставропольэнерго | 2 | Поставка провода СИП | [5 empty] | МТРиО | Поставка провода СИП | Себестоимость | ПАО МРСК Северного Кавказа | 505.44 | Анализ рынка | 505.44 | ОКП | ОКП ЕИ | 2 | 1 | ООО "НПК "Электрокомплекс" | 505.44 |  |  |  | 505.44 | ООО "НПК "Электрокомплекс" | 505.44 | 505.44 | 611003 | B2B-MRSK | 2016-02-11 | 2016-02-11 | 2016-02-17 15:00 | 2016-03-10 |  | ЦЗО | 2016-01-25 | ПР 250116/2 | 2016-04-10 | 2016-04-10 | 2016-04-10 | 2016-04-10 | 2016-12-31
| 1007 | МРСК Северного Кавказа | Ставропольэнерго | 2 | «Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-167, Ф-102 от ПС 110/10 "Провал" для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств магазинов непродовольственных товаров, Ставропольский край, Предгорный район, х.Хорошевский, ул.Шоссейная, №№ 24/1-24/4, 24/7-24/12, 24/14, 24/21, 24/23-24/25, 24/37, 24/56-24/61» для нужд филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (Организатор, Заказчик) | [5 empty] | СМР | «Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-167, Ф-102 от ПС 110/10 "Провал" для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств магазинов непродовольственных товаров, Ставропольский край, Предгорный район, х.Хорошевский, ул.Шоссейная, №№ 24/1-24/4, 24/7-24/12, 24/14, 24/21, 24/23-24/25, 24/37, 24/56-24/61» для нужд филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (Организатор, Заказчик) | Себестоимость | ПАО МРСК Северного Кавказа | 7399.2458 | Анализ рынка | 6289.3559 | ОЗП | ОЗП | 9 | 3 | ООО "Компания РИЗ" | 5889.8305 |  | 1 | 5889.8305 | 5001.0611 | ООО "Южстройэнерго" | 5001.0611 | 5001.0611 | 640698 | B2B-MRSK | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 2016-04-25 | 2016-05-12 |  |  |  |  | 2016-06-12 | 2016-06-12 | 2016-06-12 | 2016-06-12 | 2016-12-31
| 1008 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Ставропольэнерго; Гр 21: ООО "Южстройэнерго"; Гр 22: 6082.4648; Гр 25: 5001.0611
| 1009 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Ставропольэнерго; Гр 21: ООО предприятие "НИКО"; Гр 22: 6156.435; Гр 25: 6156.435
| 1010 | МРСК Северного Кавказа | Ставропольэнерго | 2 | Выполнение подрядных работ по строительству ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-355 ПС «Русская» для электроснабжения ТП-10/0,4 кВ расположенной по адресу: с. Русское ул. Солнечная Курской район «под ключ», для нужд филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» (Организатор)- «Ставропольэнерго» (Заказчик) | [5 empty] | СМР | Выполнение подрядных работ по строительству ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-355 ПС «Русская» для электроснабжения ТП-10/0,4 кВ расположенной по адресу: с. Русское ул. Солнечная Курской район «под ключ», для нужд филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» (Организатор)- «Ставропольэнерго» (Заказчик) | Себестоимость | ПАО МРСК Северного Кавказа | 666.3729 | Анализ рынка | 566.4153 | ОЗП | ОЗП | 5 | 2 | ООО "Южстройэнерго" | 499.8751 |  |  |  | 499.8751 | ООО "Южстройэнерго" | 499.8751 |  | 644705 | B2B-MRSK | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2016-05-06 10:00 | 2016-05-31 |  |  |  |  | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2016-12-31
| 1011 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Ставропольэнерго; Гр 21: ООО "Компания РИЗ"; Гр 22: 523.7288
| 1012 | МРСК Северного Кавказа | Ставропольэнерго | 2 | Поставка трансформаторных подстанций для нужд филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ставропольэнерго" | [5 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторных подстанций для нужд филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ставропольэнерго" | Себестоимость | ПАО МРСК Северного Кавказа | 907.9915 | Анализ рынка | 907.9915 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 3 | ООО Торговый дом "ОЗЭМИ" | 760 | ООО Торговый дом "ОЗЭМИ" |  |  | 838.9831 | ООО "ЗАВОД ЭНЕРГОМАШ" | 838.9831 |  | 649716 | B2B-MRSK | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 2016-05-13 10:00 | 2016-05-31 |  |  |  |  | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2016-08-30
| 1013 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Ставропольэнерго; Гр 21: ООО "ЗАВОД ЭНЕРГОМАШ"; Гр 22: 838.9831
| 1014 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Ставропольэнерго; Гр 21: ООО "Компания РИЗ"; Гр 22: 846.1864; Гр 23: ООО "Компания РИЗ"
| 1015 | МРСК Северного Кавказа | Ставропольэнерго | 2 | Выполнение подрядных работ по объекту: «Расширение ПС 110/10 кВ «Южная» в г. Ставрополе» для нужд филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (Организатор, Заказчик). | [5 empty] | СМР | Выполнение подрядных работ по объекту: «Расширение ПС 110/10 кВ «Южная» в г. Ставрополе» для нужд филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (Организатор, Заказчик). | Себестоимость | ПАО МРСК Северного Кавказа | 8428.0085 | Анализ рынка | 8428.0085 | ОЗП | ОЗП | 29 | 1 | ООО "Энергия Юга" | 8428.0085 |  |  |  | 8428.0085 | ООО "Энергия Юга" | 8428.0085 |  | 607148 | B2B-MRSK | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 2016-06-22 15:00 | 2016-03-10 |  |  |  |  | 2016-04-10 | 2016-04-10 | 2016-04-10 | 2016-04-10 | 2016-12-31
| 1016 | МРСК Северного Кавказа | Ставропольэнерго | 2 | Выполнение комплекса кадастровых и землеустроительных работ по объектам капитального строительства (инв. № СН0002154) ВЛ 110 кВ ПС «Баклановская» - ПС «НПС-5», (инв. № СН0002043) ВЛ 110 кВ ПС «Безопасная» - ПС «НПС-5», (инв. № 9081) ВЛ 110 кВ ОРУ 110 кВ «ГЭС-4» - ПС «Южная» с целью изготовления технических планов объектов для нужд филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (Организатор, Заказчик) | [5 empty] | СМР | Выполнение комплекса кадастровых и землеустроительных работ по объектам капитального строительства (инв. № СН0002154) ВЛ 110 кВ ПС «Баклановская» - ПС «НПС-5», (инв. № СН0002043) ВЛ 110 кВ ПС «Безопасная» - ПС «НПС-5», (инв. № 9081) ВЛ 110 кВ ОРУ 110 кВ «ГЭС-4» - ПС «Южная» с целью изготовления технических планов объектов для нужд филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (Организатор, Заказчик) | Себестоимость | ПАО МРСК Северного Кавказа | 1216.1017 | Анализ рынка | 1216.1017 | ОЗП | ОЗП | 3 | 1 | ГУП СК "Ставкрайимущество" | 924.2373 |  |  |  | 924.2373 | ГУП СК "Ставкрайимущество" | 924.2373 |  | 31603892173 | ETP/ROSSETI | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 2016-08-01 11:00 | 2016-09-07 |  |  |  |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 2016-10-07
| 1017 | МРСК Северного Кавказа | Ставропольэнерго | 2 | Выполнение «под ключ» строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту: «Строительство ПС 110/10/6 кВ «Парковая» в г. Владикавказ для нужд Северо-Осетинского филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» (Организатор, Заказчик) | [5 empty] | СМР | Выполнение «под ключ» строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту: «Строительство ПС 110/10/6 кВ «Парковая» в г. Владикавказ для нужд Северо-Осетинского филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» (Организатор, Заказчик) | Себестоимость | ПАО МРСК Северного Кавказа | 355940.678 | Анализ рынка | 355940.678 | ОЗП | ОЗП | 5 | 3 | ООО "Успех" | 351694.9153 | ООО "Успех" | 1 |  | 354619.7567 | ООО "Эльравис" | 354619.7567 |  | 685953 | B2B-MRSK | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 2016-08-12 | 2016-08-16 |  |  |  |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 2016-12-31
| 1018 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Ставропольэнерго; Гр 21: ООО "Эльравис"; Гр 22: 354781.9877; Гр 25: 354619.7567
| 1019 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Ставропольэнерго; Гр 21: ООО "СТРОЙЭНЕРГОПРОМ"; Гр 22: 355205.7169; Гр 25: 354801.9577
| 1020 | МРСК Северного Кавказа | Ставропольэнерго | 2 | Выполнение подрядных работ по объекту: «Расширение ПС 110/10 кВ «Южная» в г. Ставрополе» для нужд филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (Организатор, Заказчик). | [5 empty] | СМР | Выполнение подрядных работ по объекту: «Расширение ПС 110/10 кВ «Южная» в г. Ставрополе» для нужд филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (Организатор, Заказчик). | себестоимость | ПАО МРСК Северного Кавказа | 8428.0085 | Анализ рынка | 8428.0085 | ОЗП | ОЗП/ЕИ | 13 | 1 | ООО "Энергия Юга" | 8428.0085 |  |  |  | 8428.0085 | ООО "Энергия Юга" | 8428.0085 |  | 689203 | B2B-MRSK | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 2016-08-11 15:00 | 2016-08-18 |  |  |  |  | 2016-09-18 | 2016-09-18 | 2016-09-18 | 2016-09-18 | 2016-12-31
| 1021 | МРСК Северного Кавказа | Ставропольэнерго | 2 | Выполнение подрядных работ по объекту: «Техническое перевооружение на ПС 110 кВ «Южная» средств РЗА в линейной ячейке 110 кВ ВЛ 110 кВ «НГРЭС - Южная (Л-23)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (Организатор, Заказчик) | [5 empty] | СМР | Выполнение подрядных работ по объекту: «Техническое перевооружение на ПС 110 кВ «Южная» средств РЗА в линейной ячейке 110 кВ ВЛ 110 кВ «НГРЭС - Южная (Л-23)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (Организатор, Заказчик) | себестоимость | ПАО МРСК Северного Кавказа | 2470.2712 | Анализ рынка | 2099.7288 | ОЗП | ОЗП | 4 | 2 | ООО "КЭС" | 2070.0678 |  |  |  | 2061.0169 | ООО "Энергия Юга" | 2061.0169 |  | 718184 | B2B-MRSK | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 2016-10-17 10:30 | 2016-10-26 |  |  |  |  | 2016-11-26 | 2016-11-26 | 2016-11-26 | 2016-11-26 | 2016-12-31
| 1022 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Ставропольэнерго; Гр 21: ООО "Энергия Юга"; Гр 22: 2091.7889
| 1023 | МРСК Северного Кавказа | Ставропольэнерго | 2 | Выполнение подрядных работ по объекту: «Строительство ВЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-102 от ПС «Провал» и установка дополнительной ячейки 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств строящегося торгового центра»» для нужд филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (Организатор, Заказчик) | [5 empty] | СМР | Выполнение подрядных работ по объекту: «Строительство ВЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-102 от ПС «Провал» и установка дополнительной ячейки 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств строящегося торгового центра»» для нужд филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (Организатор, Заказчик) | себестоимость | ПАО МРСК Северного Кавказа | 3016.839 | Анализ рынка | 2338.0508 | ОЗП | ОЗП | 4 | 2 | ООО "АЛЬФАСТРОЙ" | 2276.8536 |  |  |  | 2276.8536 | ООО "АЛЬФАСТРОЙ" | 2276.8536 |  | 718198 | B2B-MRSK | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 2016-10-17 10:30 | 2016-10-26 |  |  |  |  | 2016-11-26 | 2016-11-26 | 2016-11-26 | 2016-11-26 | 2016-12-31
| 1024 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Ставропольэнерго; Гр 21: ООО "Энергия Юга"; Гр 22: 2329.407
| 1025 | МРСК Северного Кавказа | Ставропольэнерго | 2 | Выполнение подрядных работ по объекту: «Техническое перевооружение на ПС 110 кВ «Южная» средств РЗА в линейной ячейке 110 кВ ВЛ 110 кВ «НГРЭС - Южная (Л-23)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (Организатор, Заказчик) | [5 empty] | СМР | Выполнение подрядных работ по объекту: «Техническое перевооружение на ПС 110 кВ «Южная» средств РЗА в линейной ячейке 110 кВ ВЛ 110 кВ «НГРЭС - Южная (Л-23)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (Организатор, Заказчик) | себестоимость | ПАО МРСК Северного Кавказа | 2914.92 | Анализ рынка | 2099.7288 | ОЗП | ОЗП | 3 | 2 | ООО "КЭС" | 2070.0678 |  |  |  | 2061.0169 | ООО "Энергия Юга" | 2061.0169 |  | 718184 | B2B-MRSK | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 2016-10-17 10:00 | 2016-10-27 |  |  |  |  | 2016-11-21 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | 2016-12-31
| 1026 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Ставропольэнерго; Гр 21: ООО "Энергия Юга"; Гр 22: 2091.7889
| 1027 | МРСК Северного Кавказа | Ставропольэнерго | 2 | Выполнение подрядных работ по объекту: «Строительство ВЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-102 от ПС «Провал» и установка дополнительной ячейки 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств строящегося торгового центра»» для нужд филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (Организатор, Заказчик) | [5 empty] | СМР | Выполнение подрядных работ по объекту: «Строительство ВЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-102 от ПС «Провал» и установка дополнительной ячейки 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств строящегося торгового центра»» для нужд филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (Организатор, Заказчик) | себестоимость | ПАО МРСК Северного Кавказа | 3016.839 | Анализ рынка | 3559.87 | ОЗП | ОЗП | 4 | 2 | ООО "АЛЬФАСТРОЙ" | 2276.8536 |  |  |  | 2276.8536 | ООО "АЛЬФАСТРОЙ" | 2276.8536 |  | 718198 | B2B-MRSK | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 2016-10-17 10:30 | 2016-10-26 |  |  |  |  | 2016-11-26 | 2016-11-26 | 2016-11-26 | 2016-11-26 | 2016-12-31
| 1028 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Ставропольэнерго; Гр 21: ООО "Энергия Юга"; Гр 22: 2329.407
| 1029 | МРСК Северного Кавказа | Ставропольэнерго | 2 | Выполнение проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ «под ключ» по объекту: «Строительство ВЛ-0,4 кВ и ТП-10/0,4 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств строительных площадок жилых домов расположенных по адресу: Предгорный район, х. Шести, ул. Лесная, Озерная, Нагорная, Заозерная, туп. Озерный» для нужд филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (Организатор, Заказчик) | [5 empty] | СМР | Выполнение проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ «под ключ» по объекту: «Строительство ВЛ-0,4 кВ и ТП-10/0,4 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств строительных площадок жилых домов расположенных по адресу: Предгорный район, х. Шести, ул. Лесная, Озерная, Нагорная, Заозерная, туп. Озерный» для нужд филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (Организатор, Заказчик) | себестоимость | ПАО МРСК Северного Кавказа | 4951.0593 | Анализ рынка | 4951.0593 | ОЗП | ОЗП | 7 | 6 | ООО "Компания РИЗ" | 4640.5814 |  |  |  | 4048.9642 | ООО "АЛЬФАСТРОЙ" | 4048.9642 |  | 728406 | B2B-MRSK | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-11-11 10:00 | 2016-12-19 | 2016-12-19 |  |  |  | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 2017-12-31
| 1030 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Ставропольэнерго; Гр 21: ООО "Капитал Юг Строй"; Гр 22: 4703.3902
| 1031 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Ставропольэнерго; Гр 21: ООО "КЭС"; Гр 22: 4852.0424
| 1032 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Ставропольэнерго; Гр 21: ООО "АЛЬФАСТРОЙ"; Гр 22: 4917.5932
| 1033 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Ставропольэнерго; Гр 21: ООО "Энергия Юга"; Гр 22: 4940.0254
| 1034 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Ставропольэнерго; Гр 21: ООО "Южстройэнерго"; Гр 22: 4950.7373
| 1035 | МРСК Северного Кавказа | Ставропольэнерго | 2 | Заключение рамочного договора на поставку железобетонных изделий | [5 empty] | МТРиО | Заключение рамочного договора на поставку железобетонных изделий | себестоимость | ПАО МРСК Северного Кавказа | 4237.1737 | Анализ рынка | 4237.1737 | ОЗЦ | ОЗЦ | 8 | 3 | ООО "ЭТС" | 4237.1737 |  |  |  | 4237.1737 | ООО "ЭТС" | 4237.1737 |  | 727460 | B2B-MRSK | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-11-03 17:00 | 2016-11-09 | 2016-11-09 |  |  |  | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-31
| 1036 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Ставропольэнерго; Гр 21: ООО "Корунд Вест"; Гр 22: 4237.1737
| 1037 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Ставропольэнерго; Гр 21: ЗАО "НБЭ"; Гр 22: 4237.1737
| 1038 | МРСК Северного Кавказа | Ставропольэнерго | 2 | Заключение рамочного договора на поставку СИП до 35 кв | [5 empty] | МТРиО | Заключение рамочного договора на поставку СИП до 35 кв | себестоимость | ПАО МРСК Северного Кавказа | 4237.2881 | Анализ рынка | 4237.2881 | Закупка по результатам ОКП | Закупка по результатам ОКП/ЕИ | 8 | 1 | ООО "НПК "Электрокомплекс" | 4237.2881 |  |  |  | 4237.2881 | ООО "НПК "Электрокомплекс" | 4237.2881 |  | 730493 | B2B-MRSK | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 2016-11-08 10:00 | 2016-11-23 | 2016-11-23 |  |  |  | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 2016-12-31
| 1039 | МРСК Северного Кавказа | Ставропольэнерго | 2 | Заключение рамочного договора на поставку оборудования вторичной коммутации | [5 empty] | МТРиО | Заключение рамочного договора на поставку оборудования вторичной коммутации | себестоимость | ПАО МРСК Северного Кавказа | 3271.1864 | Анализ рынка | 3271.1864 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 2 | ООО "СПЕЦЭЛЕКТРОПОСТАВКА" | 3271.1864 |  |  |  | 3271.1864 | ООО "СПЕЦЭЛЕКТРОПОСТАВКА" |  |  | 712162 | B2B-MRSK | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 2016-10-03 16:00 | 2016-10-04 | 2016-10-04 |  |  |  | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-12-31
| 1040 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Ставропольэнерго; Гр 21: ООО "ТРАНС-КАБ"; Гр 22: 3271.1864
| 1041 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Ставропольэнерго
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на начало года
| Код строки | Гр 1: тыс. рублей с НДС; Гр 2: % от общего объёма инвестиционной программы текущего года
22222
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода
| Код строки | Гр 1: тыс. рублей с НДС; Гр 2: % от общего объёма инвестиционной программы текущего года
33333
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с ГКПЗ текущего года по состоянию на конец отчетного периода
| Код строки | Гр 1: тыс. рублей с НДС; Гр 2: % от общего объёма инвестиционной программы текущего года
44444