## 1 Год финансирование
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет
об исполнении инвестиционной программы за год 2016
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 30.12.2016 №1470
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01.2016, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2016 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2017 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования |  | Причины отклонений
[21 empty] | млн рублей (с НДС) | %
|  |  | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
[10 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ИТОГО ПАО "МРСК Северного Кавказа", в т.ч.: | Г | 574.2674 | 7897.2483 | нд | 5273.155 | 7405.0493 | 4618.145 | 2786.9043 | 1235.3144 | 501.5058 | 0 | 276.599 | 457.2097 | 1707.0199 | 283.5111 | 0 | 851.4714 | 572.0373 | 1517.8441 | 471.7054 | 138.2% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 84.5989 | 1698.2027 | нд | 1120.7247 | 1260.3634 | 712.6099 | 547.7534 | 173.8017 | 0 | 0 | 34.5964 | 139.2052 | 360.4462 | 0 | 0 | 218.3323 | 142.1138 | 310.8932 | 186.6445 | 207.4% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 436.9355 | 5561.2017 | нд | 3249.3531 | 5110.3672 | 3601.0825 | 1509.2848 | 731.3796 | 501.5058 | 0 | 157.2103 | 72.6636 | 839.6713 | 283.5111 | 0 | 429.5274 | 126.6327 | 842.2938 | 108.2916 | 114.8% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 379.9761 | нд | 518.9529 | 350.8002 | 91.6758 | 259.1243 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 85.1416 | 0 | 0 | 61.456 | 23.6856 | 241.1243 | 67.1416 | 473% | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 51.8184 | 251.2248 | нд | 384.1244 | 277.2117 | 164.721 | 112.4907 | 16.0786 | 0 | 0 | 16.0786 | 0 | 30.8151 | 0 | 0 | 30.6629 | 0.15214 | 96.634 | 14.7365 | 191.7% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0.91458 | 6.643 | нд | 0 | 406.3068 | 48.0557 | 358.2511 | 296.0545 | 0 | 0 | 68.7137 | 227.3408 | 390.9458 | 0 | 0 | 111.4928 | 279.453 | 26.8987 | 94.8913 | 132.1% | нд
1 | Филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа" - Ставропольэнерго | Г | 361.5994 | 2831.805 | нд | 2352.0141 | 2159.7001 | 1230.1693 | 929.5308 | 251.8172 | 0 | 0 | 109.8718 | 141.9453 | 558.8793 | 0 | 0 | 376.5909 | 182.2884 | 520.537 | 307.0621 | 221.9% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 84.5989 | 1619.7739 | нд | 1089.0297 | 1072.1249 | 652.4866 | 419.6383 | 151.0027 | 0 | 0 | 25.949 | 125.0537 | 273.1298 | 0 | 0 | 161.6673 | 111.4624 | 248.3075 | 122.1271 | 180.9% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 50.3174 | 866.8988 | нд | 775.3341 | 708.5221 | 501.2289 | 207.2932 | 139.842 | 0 | 0 | 14.7883 | 125.0537 | 229.8873 | 0 | 0 | 123.1646 | 106.7228 | 72.1246 | 90.0453 | 164.4% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 16.2111 | нд | 0 | 60.1625 | 14.5336 | 45.6289 | 2.6788 | 0 | 0 | 2.3239 | 0.35486 | 16.0645 | 0 | 0 | 14.2133 | 1.8512 | 31.9826 | 13.3857 | 599.7% | нд
1.1.1.1 | мероприятия по реконструкции объектов | F_stfprj_00006 | нд | 7.6756 | 03.2015; 09.2015; 08.2015; 10.2015; 04.2015; 08.2015; 10.2015; | 0 | 47.5084 | 5.2449 | 42.2634 | 2.4496 | 0 | 0 | 2.3239 | 0.12569 | 10.2809 | 0 | 0 | 9.7237 | 0.55712 | 31.9826 | 7.8312 | 419.7% | Погашение просроченной КЗ, Начисление % за пользование кредитными средствами, начисление з/п за выполнение работ хоз.способом, оплата за ГСМ
1.1.1.1 | мероприятия по новому строительству объектов | F_stfprj_00006 | нд | 8.5355 | 10.2015; 08.2014; 03.2014; 07.2014; 06.2015; 12.2014; 01.2015; 09.2015; 07.2015; 11.2015; 09.2014; 07.2015; 07.2015; 07.2014 | 0 | 12.6541 | 9.2887 | 3.3654 | 0.22918 | 0 | 0 | 0 | 0.22918 | 5.7836 | 0 | 0 | 4.4895 | 1.2941 | 0 | 5.5545 | 2524% | Погашение просроченной КЗ. Начисление % за пользование кредитными средствами, начисление з/п за выполнение работ хоз.способом, оплата за ГСМ; Переуступка долга "Ставропольэнергосбыт ПАО Договор №01001-10/753/2015 от 17.09.2015 - Акт взаимозачета № СЭ000000223 от 27.12.2016
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 3.6422 | нд | 0 | 13.2077 | 8.007 | 5.2008 | 4.2594 | 0 | 0 | 0 | 4.2594 | 6.3995 | 0 | 0 | 3.9798 | 2.4197 | 0 | 2.1401 | 150.2% | нд
1.1.1.2 | мероприятия по реконструкции объектов | F_stfprj_00005 | нд | 2.3604 | 04.2016 ;11.2015 | 0 | 2.1727 | 1.9773 | 0.19545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38075 | 0 | 0 | 0.25789 | 0.12285 | 0 | 0.38075 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ за поставленное оборудование. Начисление % за пользование кредитными средствами,начисление з/п за выполнение работ хоз.способом, оплата за ГСМ
1.1.1.2 | мероприятия по новому строительству объектов | F_stfprj_00005 | нд | 1.2818 | 09.2013; 12.2014; 03.2015; 12.2013 | 0 | 11.035 | 6.0297 | 5.0053 | 4.2594 | 0 | 0 | 0 | 4.2594 | 6.0187 | 0 | 0 | 3.7219 | 2.2968 | 0 | 1.7594 | 141.3% | Погашение просроченной КЗ, в том числе за поставленное оборудование. Начисление % за пользование кредитными средствами, начисление з/п за выполнение работ хоз.способом, оплата за ГСМ; Зачет согласно письму от 12.01.2017 №03-01/45
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 50.3174 | 847.0455 | нд | 775.3341 | 635.1519 | 478.6884 | 156.4635 | 132.9038 | 0 | 0 | 12.4643 | 120.4395 | 207.4233 | 0 | 0 | 104.9715 | 102.4519 | 40.142 | 74.5195 | 156.1% | нд
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ «Бештау» с заходами ВЛ 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого микрорайона «Западный» в г. Пятигорске к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» - 1 ПК (свыше 670) Договор № 260/2012 от 22.08.2012 | F_prj_109105_11715 | нд | 593.6699 | 11.2016 | 375.88 | 398.8533 | 377.331 | 21.5223 | 83.4721 | 0 | 0 | 0 | 83.4721 | 83.4721 | 0 | 0 | 9.1153 | 74.3568 | 0 | 0 | 100% | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от Ф-242 ПС "Промкомплекс" до границы земельного участка заявителя ФКУ "ОДЕЗ ФНС России". Жилин Геннадий Владимирович 44-05/149 | G_prj_109105_46742 | 0.77799 | 4.5225 | 08.2014 | 4.5071 | 4.2732 | 4.1739 | 0.09937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7104 | 0 | 0 | 0 | 1.7104 | 0 | 1.7104 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ. Начисление % за пользование кредитными средствами
1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 110 кВ (заход-выход) от ОРУ-110 кВ ПГУ-135 до ВЛ 110 кВ ГПП-2 – ГПП-3 для обеспечения технологического присоединения ПГУ-135 ТЭС при ООО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края к электросетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»-«Ставропольэнерго» (свыше 750) | E_prj_109105_11759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27614 | 0 | 0 | 0.27614 | 0 | 0 | 0.27614 | #DIV/0! | Уведомление о переуступке ПАО Ставропольэнергосбыт № 01-10/1071 от 13.04.2016 - Акт взаимозачета № СЭ 000000110 от 30.06.2016.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ-10кВ Ф-269 ПС Эдиссия до границы земельного участка заявителя, строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ-10 кВ ф-296 Л-3152 ПС Курская 2 до границы земельного участка заявителя строящееся ДОУ на 160 мест в с.Эдиссия ул. Свердлова Администрация Курского муниципального района в лице С.И.Калашникова Договор №43-05/70 от 20.07.2014г. | G_prj_109105_50212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31066 | 0 | 0 | 0.31066 | 0 | 0 | 0.31066 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ за поставленное оборудование; Уступка прав ПАО Ставропольэнергосбыт № 01-10/780/2016 от 25.11.2016 - Акт взаимозачета № ЦМ000000153 от 12.12.2016
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения строящегося лечебно-диагностического центра Шпаковский р-он, с Надежда ООО "РасЕвроКлиник Ставрополь" Договор №43-05/71 от 10.07.2013 | G_prj_109105_11765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10148 | 0 | 0 | 0.079384 | 0.0221 | 0 | 0.10148 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ за поставленное оборудование 2015 г.; Переуступка долга ПАО "Ставропольэнергосбыт" по договору № 01-10/598/2016 от 08.09.2016 - Акт взаимозачета СЭ000000222 от 27.12.2016
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ от проектируемой ПС "Автозавод" до ВЛ 110 кВ Промкомплекс - Радиозавод (Л-20) для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств завода по сборке автомобилей ООО АК "СтавропольАвто" в Шпаковском районе. Договор 104/2014 от 04.03.2014г (свыше 670) | F_prj_109105_47522 | 2.9291 | 0 | 12.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9855 | 0 | 0 | 3.9 | 5.0855 | 0 | 8.9855 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Овощи Ставрополья» в ст. Марьинская Кировского района (свыше 670) Договор № 142/2013 от 08.04.2013 | F_prj_109105_11761 | 0.24996 | 1.0959 | 11.2013 | 17.0145 | 5.8317 | 1.0842 | 4.7475 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 4.7475 | 0 | 0 | 0.47765 | 4.2698 | 0 | 4.3735 | 1269% | Переуступка долга ПАО "Ставропольэнергосбыт" Договор №01001-10/753/2015 от 17.09.2015 - Акт взаимозачета № СЭ000000223 от 27.12.2016
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, БКТП 10-0,4 кВ (установка реклоузера) для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств гипермаркета, расположенного в с. Винсады Ставропольского края. ООО "Доринда" Договор №421-2014 от 30.09.2014 (свыше 670) | F_prj_109105_48072 | 15.3028 | 70.56 | 09.2015 | 103.1365 | 70.5631 | 35.4942 | 35.0689 | 0.031437 | 0 | 0 | 0 | 0.031437 | 4.2454 | 0 | 0 | 4.2454 | 0 | 30.8235 | 4.214 | 13504% | Начисление % за пользование кредитными средствами. Уведомление о переуступке ПАО Ставропольэнергосбыт № 01-10/645 от 02.03.2016 Ставропольэнергосбыт - Акт взаимозачета № СЭ 000000107 от 30.06.2016.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств НС №1, НС №2, НС №3 и дождевальных маших Valley, расположенных в 6,5 км северо-западнее от с. Обильное Ставропольского края. ООО "Изобилие" (Договор № 697/2013 от 20.09.2013) (свыше 670) | E_prj_109105_46739 | 0.46152 | 1.8925 | 07.2014 | 2.6019 | 2.1667 | 0.17667 | 1.99 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | -1.99 | 0% | Дефицит денежных средств
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ и РП-10 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств военизированного спасательного центра постоянной готовности Северо-Кавказского регионального центра в поселке Иноземцево г. Железноводска Договор №462/2013 от 11.06.2013г (свыше 670) | F_prj_109105_47523 | 11.1704 | 79.735 | 12.2015 | 102.4583 | 79.7349 | 27.759 | 51.9759 | 15.224 | 0 | 0 | 12.4643 | 2.7596 | 51.5266 | 0 | 0 | 44.0196 | 7.507 | 0.44925 | 36.3026 | 338.5% | Погашение просроченной КЗ. Уведомление о переуступке № 01-10/1776 от 16.06.2016 - Акт взаимозачета № СЭ 000000109 от 30.06.2016; Уведомление о переуступке № 01-10/1463 от 19.05.2016 - Акт взаимозачета № СЭ 000000108 от 30.06.2016; Уведомление о переуступке № 01-10/645 от 02.03.2016 - Акт взаимозачета № СЭ 000000107 от 30.06.2016
1.1.1.3 | Строительство ПС 35 кВ Лента с ВЛ 35 и 10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств торгового комплекса ООО «Лента» в п. Иноземцево Договор № 170/2014 от 09.04.2014г (свыше 670) | F_prj_109105_47063 | 14.2792 | 66.4605 | 04.2015 | 126.1918 | 54.7527 | 26.0986 | 28.6542 | 24.966 | 0 | 0 | 0 | 24.966 | 46.4909 | 0 | 0 | 40.7466 | 5.7443 | 0 | 21.5249 | 186.2% | Погашение просроченной КЗ, в том числе за поставленное оборудование 2015 г., начисление % за пользование кредитными средствами. Акт взаимозачета № СЭ 000000109 от 30.06.2016 Уведомление о переуступке № 01-10/1776 от 16.06.2016. Акт взаимозачета № СЭ 000000113 от 30.06.2016 Уведомление о переуступке № 01-10/1840 от 22.06.2016 Ставропольэнергосбыт
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-355 ПС "Русская" для электроснабжения ТП-10/0,4 кВ распол по адресу:с.Русское,ул.Солнечная,Курской район | G_stf00060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00035238 | 0 | 0 | 0.00035238 | 0 | 0 | 0.00035238 | #DIV/0! | Начисление % за пользование кредитными средствами
1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ «Промкомплекс» для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого микрорайона «Русский лес» в с. Верхнерусское ООО "СТИСИС" (Договор № 565/2013 от 10.07.2013) (свыше 670) | F_prj_109105_46740 | 2.8526 | 15.1656 | 11.2014 | 24.4988 | 10.6204 | 0.7079 | 9.9125 | 4.3645 | 0 | 0 | 0 | 4.3645 | 4.7883 | 0 | 0 | 1.2619 | 3.5264 | 5.1242 | 0.42375 | 109.7% | Начисление % за пользование кредитными средствами. Уведомление о переуступке № 01-10/1840 от 22.06.2016 - Акт взаимозачета № СЭ 000000113 от 30.06.2016; Договор об уступке права требования № 01-10/564/2016 от 09.08.2016, Договор №01-10/561/2016 от 09.08.2016 - Акт взаимозачета № СЭ000000217 от 27.12.2016
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения площадки для выращивания индейки (площадка №5) Изобильненский р-он, в границах МО Каменнобродского сельсовета. ООО "Агро-плюс" Договор №43-05/52 от 27.05.2013 | G_prj_109105_11764 | 0.26041 | 0.59751 | 12.2013 | 2.573 | 1.6342 | 1.2142 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 4e-09 | 0 | 100% | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств строящегося дошкольного общеобразовательного учреждения на 280 мест в 530 квартале г.Ставрополя, ул.Тюльпановая, 25. Договор №43-05/43 от 05.06.14 | G_prj_109105_47525 | 0.93133 | 5.6879 | 09.2014 | 4.6418 | 0.43004 | 0.20058 | 0.22946 | 0.22946 | 0 | 0 | 0 | 0.22946 | 0.25945 | 0 | 0 | 0.029985 | 0.22946 | 0 | 0.029982 | 113.1% | Начисление % за пользование кредитными средствами
1.1.1.3 | Строит ВЛ-10 кВ от ПС Провал,установ нов.яч 10 кВ на ПС Провал, рек.ВЛ-10 кВ Ф-170 от ПС Провал для тех.прис.торг.центра в Предг. р-не,МО Этокск.сельс Договор №42-05/129 от 12.12.2014 | G_prj_109105_50180 | 1.102 | 7.6583 | 12.2015 | 11.8305 | 6.2917 | 4.4483 | 1.8435 | 1.8322 | 0 | 0 | 0 | 1.8322 | 0.088474 | 0 | 0 | 0.088474 | 0 | 1.755 | -1.7437 | 4.829% | Дефицит денежных средств
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 34.2815 | 752.875 | нд | 313.6956 | 363.6027 | 151.2577 | 212.3451 | 11.1607 | 0 | 0 | 11.1607 | 0 | 43.2425 | 0 | 0 | 38.5028 | 4.7397 | 176.183 | 32.0818 | 387.5% | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 34.2815 | 752.875 | нд | 313.6956 | 363.6027 | 151.2577 | 212.3451 | 11.1607 | 0 | 0 | 11.1607 | 0 | 43.2425 | 0 | 0 | 38.5028 | 4.7397 | 176.183 | 32.0818 | 387.5% | нд
1.1.4.2 | Расширение ПС 110/10 кВ «Покойная» для обеспечения технологического присоединения ПГУ-135 ТЭС при ООО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края к электросетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (свыше 670) Договор №06/2013 от 24.01.2013 | F_prj_109105_11755 | 30.9038 | 156.8724 | 07.2013 | 308.6576 | 137.9207 | 131.3647 | 6.5559 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 4.8438 | 0 | 0 | 4.8438 | 0 | 1.7121 | 4.5438 | 1615% | Уведомление о переуступке ПАО Ставропольэнергосбыт № 01-10/1071 от 13.04.2016 -Акт взаимозачета № СЭ 000000110 от 30.06.2016; Взыскание денежных средств по делу N А63-8417/2015.
1.1.4.2 | Усиление резервных ячеек на ПС 110/10 кВ «Восточная» для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств торгового комплекса в г.Ставрополе ООО "Лучстрой" (Договор № 794/2013 от 07.11.2013) (свыше 670) | G_prj_109105_47035 | 2.3743 | 0 | 10.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7717 | 0 | 0 | 0.095544 | 4.6762 | 0 | 4.7717 | #DIV/0! | Начисление % за пользование кредитными средствами; Погашение просроченной КЗ
1.1.4.2 | Усиление резервных ячеек на ПС 110/10 кВ «Заводская» для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого комплекса, по ул. Черняховского в г. Ставрополе ОАО "Ставрпольэнергоинвест". (Договор № 622/2013 от 20.08.2013) | E_prj_109105_46737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47318 | 0 | 0 | 0.47318 | 0 | 0 | 0.47318 | #DIV/0! | Уведомление о переуступке ПАО Ставропольэнергосбыт № 01-10/1840 от 22.06.2016 - Акт взаимозачета № СЭ 000000113 от 30.06.2016
1.1.4.2 | Замена трансформаторов тока в линейной ячейке 10кВ Ф-132 ПС 110 кВ Донская для техприс.эн-прин.устр.фруктохранилища ООО "А.К.Сады Ставрополья" | G_stf00058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050375 | 0 | 0 | 0.0050375 | 0 | 0 | 0.0050375 | #DIV/0! | Начисление % за пользование кредитными средствами, начисление з/п за выполнение работ хоз.способом, оплата за ГСМ
1.1.4.2 | Замена трансформаторов тока в линейных ячейках 10 кВ Ф-485 и Ф-486 ПС 35/10 кВ Заводская для техприс.эн-пр. устр.(ТП-1 в п.Рыздвяный) ЗАО Ставропольский | G_stf00064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10811 | 0 | 0 | 0.10811 | 0 | 0 | 0.10811 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ за поставленное оборудование; Начисление % за пользование кредитными средствами, начисление з/п за выполнение работ хоз.способом, оплата за ГСМ
1.1.4.2 | Оснащение (реконструкция) ПС 110 кВ «Запикетная» - устройствами релейной защиты для технологического присоединения энергетических установок Модулей газопоршневых агрегатов на котельной «Запикетная» г. Кисловодск Договор 02/2013 от 15.01.2013, доп. согл №1 от 12.07.2013 | E_prj_109105_11756 | 0.45582 | 2.3328 | 12.2013 | 0 | 2.2472 | 0.64002 | 1.6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6702 | 0 | 0 | 1.6702 | 0 | 0 | 1.6702 | #DIV/0! | начисление з/п за выполнение работ хоз.способом; Погашение просроченной КЗ за поставленное оборудование
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ессентуки-2» (Монтаж оборудования плавки гололёда, оборудования ПС, установка АИИСКУЭ, монтаж ВЧ-связи) в рамках реализации обязательств по Договору на осуществление техприсоединения № 260/2012 от 22.08.2012 «Энергоснабжение микрорайона «Западный» в г. Пятигорске» | G_stf00055 | нд | 593.6699 | 11.2016 | 0 | 221.327 | 19.0692 | 202.2577 | 8.9756 | 0 | 0 | 8.9756 | 0 | 27.7869 | 0 | 0 | 27.7869 | 0 | 174.4709 | 18.8112 | 309.6% | Договор переуступки № 01-10/1840 от 22.06.2016 - Акт взаимозачета № СЭ 000000113 от 30.06.2016. Договор переуступки № 01-10/505/2016 от 12.07.2016 - Акт взаимозачета ЦМ 000000098 от 12.07.2016. Уведомление о переуступке № 01-10/645 от 02.03.2016 - Акт взаимозачета № СЭ 000000107 от 30.06.2016
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-102 от ПС 35/10 кВ "Незлобная"для осущ. тех прис объектов производственной деятельности в г.Георгиевске Георгиевского района | G_prj_109105_50408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33271 | 0 | 0 | 0.33271 | 0 | 0 | 0.33271 | #DIV/0! | Начисление % за пользование кредитными средствами. Погашение просроченной КЗ
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-482 от ПС 35/10кВ "Заводская" со строительством участка ВЛ-10 кВ Ф-482 для обеспеч-я техприсоед.эн-прин | G_stf00057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2625 | 0 | 0 | 1.2625 | 0 | 0 | 1.2625 | #DIV/0! | Начисление % за пользование кредитными средствами, начисление з/п за выполнение работ хоз.способом, оплата за ГСМ. Погашение просроченной КЗ за поставленное оборудование
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 Ф-408 от ПС "Левокумская" (отпайки протяженностью 0,138 км) для обеспечения технологического присоединения завода по переработке пшеницы ООО "Первая Ставропольская Агроперерабатывающая корпорация", расположенного в Левокумском районе Договор №43-05/02 от 09.02.2015 | G_prj_109105_50211 | нд | 0 | 0 | 0.46145 | 0.063493 | 0 | 0.063493 | 0.024737 | 0 | 0 | 0.024737 | 0 | 0.12755 | 0 | 0 | 0.064059 | 0.06349 | 0 | 0.10281 | 515.6% | Погашение просроченной КЗ за поставленное оборудование, начислены %, начисление з/п за выполнение работ хоз.способом; Уступка прав ПАО Ставропольэнергосбыт № 01-10/780/2016 от 25.11.2016 - Акт взаимозачета № ЦМ000000150 от 12.12.2016
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "КПП" для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Казьминского группового водопровода Договор № 44-05/143 от 22.08.2012 | G_prj_109105_47333 | 0.27378 | 0 | 04.2013 | 2.2939 | 0.97419 | 0.059892 | 0.9143 | 0.9143 | 0 | 0 | 0.9143 | 0 | 0.9143 | 0 | 0 | 0.9143 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Почтовая"(для осущесвления техприсоединения э/прин.устройств Казминского группового водопровода) Договор № 44-05/143 от 22.08.2012 | G_prj_109105_47332 | 0.27378 | 0 | 04.2013 | 2.2827 | 1.0702 | 0.12378 | 0.94647 | 0.946 | 0 | 0 | 0.946 | 0 | 0.94647 | 0 | 0 | 0.94647 | 0 | 0 | 0.000473 | 100.1% | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 224.2675 | 970.3283 | нд | 878.8601 | 724.7684 | 373.716 | 351.0524 | 32.752 | 0 | 0 | 30.0522 | 2.6999 | 168.706 | 0 | 0 | 138.0905 | 30.6154 | 194.5575 | 135.9539 | 515.1% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 95.0866 | 473.8954 | нд | 509.972 | 427.1992 | 208.2361 | 218.963 | 26.9517 | 0 | 0 | 24.2518 | 2.6999 | 68.2915 | 0 | 0 | 67.7263 | 0.56522 | 151.2818 | 41.3398 | 253.4% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 57.793 | 297.238 | нд | 386.3095 | 285.9729 | 154.7529 | 131.22 | 8.6102 | 0 | 0 | 6.2968 | 2.3134 | 37.3873 | 0 | 0 | 36.8221 | 0.56522 | 94.3582 | 28.7771 | 434.2% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Северная" в г.Ставрополе | F_prj_109105_47487 | 42.1702 | 222.3801 | 12.2014 | 241.7902 | 219.8319 | 116.8288 | 103.0031 | 5.2931 | 0 | 0 | 5 | 0.29309 | 23.3262 | 0 | 0 | 23.3262 | 0 | 79.6769 | 18.0332 | 440.7% | Погашение просроченной КЗ; Договор переуступки ПАО Ставропольэнергосбыт №01-10/465/2016 от 21.06.2016. - Акт взаимозачета № ЦМ0000000099 от 01.07.2016
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Провал" - (замена сущ. силовых тр-ров мощн. 2х10 т. кВА на тр-ры мощн. 2х16 т. кВА) | F_prj_109105_11730 | 7.9975 | 41.9997 | 11.2013 | 60.4072 | 33.4192 | 33.2352 | 0.18404 | 0.059325 | 0 | 0 | 0 | 0.059325 | 0.059325 | 0 | 0 | 0.059325 | 0 | 0.12471 | 0 | 100% | 0
1.2.1.1 | Реконструкция на ПС 110 кВ «Рагули» средств автоматики в линейной ячейке ВЛ 110 кВ Рагули – Восход (Л-157) (установка устройства противоаварийной автоматики типа АЛАР) | E_prj_109105_11744 | 0.51611 | 2.4924 | 08.2014 | 0 | 3.6295 | 0.9049 | 2.7246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7246 | 0 | 0 | 2.1594 | 0.56522 | 0 | 2.7246 | #DIV/0! | Уведомление о переуступке ПАО Ставропольэнергосбыт № 01-10/1840 от 22.06.2016 - Акт взаимозачета № СЭ 000000113 от 30.06.2016; Погашение просроченной КЗ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Центральная" в г.Ставрополе (организация системы плавки гололеда для ВЛ 110 кВ и 10 кВ с установкой устройства для плавки, устройство системы шин плавки гололеда на ОРУ-110 кВ и на РУ-10 кВ) | F_prj_109105_11731 | 5.1646 | 30.3657 | 04.2015 | 0 | 22.8829 | 0.80529 | 22.0776 | 1.961 | 0 | 0 | 0 | 1.961 | 9.3669 | 0 | 0 | 9.3669 | 0 | 12.7107 | 7.4059 | 477.7% | Погашение просроченной КЗ за поставленное оборудование; Уведомление о переуступке ПАО Ставропольэнергосбыт № 01-10/1840 от 22.06.2016 - Акт взаимозачета № СЭ 000000113 от 30.06.2016; Договор переуступки ПАО Ставропольэнергосбыт №01-10/505/2016 от 12.07.2016 - Акт взаимозачета № ЦМ000000098 от 12.07.2016; Взыскание денежных средств по делу № А63-3572/2016
1.2.1.1 | Реконструкция СКТП-12/404 в с.Левокумское, Левокумского района (строительство МТП вместо СКТП, установка разъединителя РЛНДз взамен существующего, устройства ввода кабелей в МТП, замена концевой опоры) | F_prj_109105_11836 | 0.1052 | 0 | 12.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10059 | 0 | 0 | 0.10059 | 0 | 0 | 0.10059 | #DIV/0! | Переуступка долга ПАО "Ставропольэнергосбыт Договор №01001-10/753/2015 от 17.09.2015 Акт взаимозачета № СЭ000000223 от 27.12.2016
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-18/240 в с.Прасковея, Будённовского района (замена КТП на МТП, установка нового разъединителя РЛК) | F_prj_109105_11838 | 0.13496 | 0 | 12.2011 | 0.70643 | 0.14896 | 0.061152 | 0.087804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087804 | 0 | 0 | 0.087804 | 0 | 0 | 0.087804 | #DIV/0! | Переуступка долга ПАО "Ставропольэнергосбыт" Договор №01001-10/753/2015 от 17.09.2015 - Акт взаимозачета СЭ000000223 от 27.12.2016
1.2.1.1 | Реконструкция СКТП-8/404 в п.Новокумский, Левокумского района (строительство МТП вместо СКТП, установка разъединителя РЛНДз) | F_prj_109105_11839 | 0.11546 | 0 | 12.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15975 | 0 | 0 | 0.15975 | 0 | 0 | 0.15975 | #DIV/0! | Переуступка долга "Ставропольэнергосбыт ПАО Договор №01001-10/753/2015 от 17.09.2015 Акт взаимозачета № СЭ000000223 от 27.12.2016
1.2.1.1 | Реконструкция СКТП-40/301 в с.Арзгир, Арзгирского района (строительство МТП вместо СКТП, установка нового разъединителя РЛНДз) | F_prj_109105_11837 | 0.19327 | 0 | 12.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26525 | 0 | 0 | 0.26525 | 0 | 0 | 0.26525 | #DIV/0! | Переуступка долга ПАО "Ставропольэнергосбыт" Договор №01001-10/753/2015 от 17.09.2015 Акт взаимозачета № СЭ000000223 от 27.12.2016
1.2.1.1 | Установка силового трансформатора ТМН-6300 кВа на ПС Городская | G_prj_109105_50049 | 0.20629 | 0 | 12.2015 | 25.5549 | 1.0087 | 1.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.2.1.1 | Установка блока с оборудованием для комплектных подстанций 35 кВ с разъединителем и выключателем, разъединителей 10 кВ на ПС "Махмуд-Мектеб" | G_prj_109105_50046 | 0.020196 | 0 | 12.2015 | 6.3348 | 0.15134 | 0.15134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.2.1.1 | Установка силового трансформатора ТМН-4000 кВА на ПС 35/10 кВ Серафимовская | G_prj_109105_50048 | 0.0201 | 0 | 12.2015 | 40.272 | 0.072993 | 0.072993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-9/225 160 кВА с. Гражданское (замена на МТП-160 кВА) | F_prj_109105_11849 | 0.09095 | 0 | 12.2011 | 0.84159 | 0.42854 | 0.052897 | 0.37564 | 0.081203 | 0 | 0 | 0.081203 | 0 | 0.081203 | 0 | 0 | 0.081203 | 0 | 0.29444 | 0 | 100% | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-9/228 250 кВА с.Гражданское (замена на МТП-250 кВА) | F_prj_109105_11848 | 0.10468 | 0 | 12.2011 | 0.84298 | 0.50275 | 0.1822 | 0.32055 | 0.085053 | 0 | 0 | 0.085053 | 0 | 0.085053 | 0 | 0 | 0.085053 | 0 | 0.2355 | 0 | 100% | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12/161 400 кВА с.Бородыновка (замена на КТПП-630 кВА) | E_prj_109105_11846 | 0.24488 | 0 | 12.2011 | 2.1056 | 1.1132 | 0.0915 | 1.0217 | 0.24354 | 0 | 0 | 0.24354 | 0 | 0.24354 | 0 | 0 | 0.24354 | 0 | 0.77817 | 0 | 100% | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-20/159 100 кВА п.Побегайловка (замена на КТП-250 кВА)" | F_prj_109105_11845 | 0.08994 | 0 | 12.2011 | 1.4246 | 0.40002 | 0.0531 | 0.34692 | 0.17158 | 0 | 0 | 0.17158 | 0 | 0.17158 | 0 | 0 | 0.17158 | 0 | 0.17534 | 0 | 100% | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-550/296 160 кВА ст.Суворовская (замена на КТП-250 кВА) | F_prj_109105_11843 | 0.12845 | 0 | 12.2011 | 1.4485 | 0.5872 | 0.0531 | 0.5341 | 0.17158 | 0 | 0 | 0.17158 | 0 | 0.17158 | 0 | 0 | 0.17158 | 0 | 0.36252 | 0 | 100% | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-186/145 в пос. Пятигорский Предгорного района | E_prj_109105_11841 | 0.15425 | 0 | 12.2011 | 1.2972 | 0.44399 | 0.24329 | 0.2007 | 0.2007 | 0 | 0 | 0.2007 | 0 | 0.2007 | 0 | 0 | 0.2007 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-553/296 160 кВа ст. Суворовская (замена на КТП 250 кВа ) | E_prj_109105_11842 | 0.12851 | 0 | 12.2011 | 1.2888 | 0.44695 | 0.27536 | 0.17158 | 0.17158 | 0 | 0 | 0.17158 | 0 | 0.17158 | 0 | 0 | 0.17158 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-8/228 160 кВа в с. Гражданское замена на КТП-250 кВа 250 кВа | E_prj_109105_11847 | 0.13498 | 0 | 12.2011 | 1.2752 | 0.56858 | 0.397 | 0.17158 | 0.17158 | 0 | 0 | 0.17158 | 0 | 0.17158 | 0 | 0 | 0.17158 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
1.2.1.1 | Установка доп.ТП мощностью 160 кВА для разгрузки ТП-2/184 и ТП-1/181 в ст.Расшеватской Новоалександровского района | G_prj_109105_50047 | 0.07241 | 0 | 12.2015 | 0.71946 | 0.33611 | 0.33611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 37.2936 | 176.6575 | нд | 123.6625 | 141.2263 | 53.4833 | 87.7431 | 18.3414 | 0 | 0 | 17.955 | 0.38644 | 30.9041 | 0 | 0 | 30.9041 | 0 | 56.9235 | 12.5627 | 168.5% | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС110/6кВ "Нефтекумск" (замена сущ.выкл.110кВ на элегазовый выкл.типа ВЭБ-110, сущ.разъед. на разъединители с эл. двигат. приводом, сущ.ТН-110 на ТН типа НАМИ-110, замена сущ. средств РЗА на микропроцессорные защиты ) | F_prj_109105_11727 | 24.95 | 114.1468 | 06.2013 | 123.6625 | 82.989 | 27.4978 | 55.4912 | 0.036844 | 0 | 0 | 0 | 0.036844 | 0.036844 | 0 | 0 | 0.036844 | 0 | 55.4543 | 0 | 100% | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение на ПС 110/35/6 кВ "Георгиевская" средств РЗА линейной ячейки 110 кВ Л-9(оснащение линейной ячейки 110 кВ Л-9 ДФЗ ) | E_prj_109105_11853 | 3.0255 | 15.2942 | 11.2013 | 0 | 14.0425 | 1.813 | 12.2296 | 8.952 | 0 | 0 | 8.952 | 0 | 12.2077 | 0 | 0 | 12.2077 | 0 | 0.021873 | 3.2557 | 136.4% | Погашение просроченной КЗ; Взыскание денежных средств по делу А63-6102/2015 от 19.08.15, №А63-9016/2015, № А63-5984, А63-8480/2015, А63-8169/2015 от 30.09.15; Уступка прав ПАО Ставропольэнергосбыт № 01-10/754/2016 от 15.11.2016 Акт взаимозачета ЦМ000000160 от 08.12.2016
1.2.1.2 | Техническое перевооружение средств РЗА ВЛ 110 кВ Л-23 на ПС 110 кВ Южная (оснащение линейной ячейки Л-23ДФЗ) | F_prj_109105_11858 | 1.6022 | 8.1449 | 08.2014 | 0 | 7.8427 | 0.39217 | 7.4505 | 3.805 | 0 | 0 | 3.8 | 0.0050109 | 6.0032 | 0 | 0 | 6.0032 | 0 | 1.4473 | 2.1982 | 157.8% | Погашение просроченной КЗ за поставленное оборудование 2015 г., Уведомление о переуступке Ставропольэнергосбыт № 01-10/1840 от 22.06.2016 - Акт взаимозачета № СЭ 000000113 от 30.06.2016 Взыскание денежных средств по делу №А63-2927/2016 от 17.06.16; Начисление % за пользование кредитными средствами
1.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Кировская средств РЗА ВЛ 110 кВ Л-2(оснащение ячейки С-1 защитой ДФЗ для защиты Л-2) | F_prj_109105_11857 | 1.7701 | 9.0114 | 11.2013 | 0 | 8.1298 | 1.1374 | 6.9924 | 3.1486 | 0 | 0 | 2.804 | 0.34459 | 7.077 | 0 | 0 | 7.077 | 0 | 0 | 3.9284 | 224.8% | Погашение просроченной КЗ за поставленное оборудование 2015 г., начислены % за пользование кредитными средствами, Уведомление о переуступке ПАО Ставропольэнергосбыт № 01-10/1840 от 22.06.2016 - Акт взаимозачета № СЭ 000000113 от 30.06.2016
1.2.1.2 | Техперевооружение на ПС 110/10 кВ Подкумок средств РЗА линенйной ячейки 110 кВ Л-6(оснащение ячейки 110 кВ Л-6 ДФЗ ) | E_prj_109105_13893 | 1.4685 | 6.7114 | 11.2013 | 0 | 6.88 | 2.9772 | 3.9028 | 2.399 | 0 | 0 | 2.399 | 0 | 3.9027 | 0 | 0 | 3.9027 | 0 | 1.985e-05 | 1.5037 | 162.7% | Погашение просроченной КЗ за поставленное оборудование. Взыскание денежных средств по делу № А63-9016/2015 ,№ А63-8169/2015 от 30.09.15, № А63-8480/2015 от 11.03.2016
1.2.1.2 | «Техническое перевооружение средств РЗА на ПС 110/35/10 кВ "Зеленогорская" в линейных ячейках ВЛ 110 кВ в сторону ПС 330 "Кисловодск"» (оснащение 2-хлинейных ячеек защитой ДФЗ) | E_prj_109105_13917 | 2.6984 | 14.246 | 12.2012 | 0 | 13.6922 | 12.3658 | 1.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3264 | 0 | 0 | 1.3264 | 0 | 0 | 1.3264 | #DIV/0! | Договор переуступки права требования на Ставропольэнергосбыт ПАО по дог. от 19.07.2016 №35-Ц ООО "Высотники" - Акт взаимозачета № ЦМ 000000089 от 19.07.2016 г.
1.2.1.2 | Техперевооружение средств РЗА в линейной ячейке ВЛ-110 кВ в сторону ПС 330 "Кисловодск" на ПС 110/10 кВ "Парковая" | E_prj_109105_13918 | 1.779 | 9.1028 | 12.2012 | 0 | 7.6502 | 7.3 | 0.35022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35022 | 0 | 0 | 0.35022 | 0 | 0 | 0.35022 | #DIV/0! | Уведомление о переуступке ПАО Ставропольэнергосбыт № 01-10/1071 от 13.04.2016 - Акт взаимозачета № СЭ 000000110 от 30.06.2016
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 46.072 | 148.4666 | нд | 368.8881 | 236.0139 | 155.5051 | 80.5088 | 4.0996 | 0 | 0 | 4.0996 | 0 | 72.214 | 0 | 0 | 42.1638 | 30.0502 | 16.1859 | 68.1144 | 1761% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 46.072 | 148.4666 | нд | 368.8881 | 236.0139 | 155.5051 | 80.5088 | 4.0996 | 0 | 0 | 4.0996 | 0 | 72.214 | 0 | 0 | 42.1638 | 30.0502 | 16.1859 | 68.1144 | 1761% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Л-10 "Машук 330" -"Е-2" ( замена проводов АС 120 на провода АС-240, изоляторов и частичная замена опор, замена ошиновки Л-10 на ПС Е-2) | F_prj_109105_11718 | 17.9761 | 127.8607 | 07.2013 | 270.8585 | 92.9118 | 62.9529 | 29.9589 | 1.922 | 0 | 0 | 1.922 | 0 | 29.3744 | 0 | 0 | 1.9234 | 27.451 | 0.5845 | 27.4524 | 1528% | Уведомление о переуступке ПАО Ставропольэнергосбыт № 01-10/1463 от 19.05.2016 -Акт взаимозачета № СЭ 000000108 от 30.06.2016 .
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Л-157 Восход - Рагули (организация плавки гололеда ) | B_prj_109105_11720 | 5.7554 | 0 | 08.2011 | 0 | 39.7912 | 38.6283 | 1.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1629 | 0 | 0 | 1.1629 | 0 | 0 | 1.1629 | #DIV/0! | Договор переуступки ПАО Ставропольэнергосбыт № Ц-13 от 22.06.2016 - Акт взаимозачета № СЭ 000000110 от 30.06.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-344 ПС 110\10 кВ «Отказное» в с.Отказное Советского района. | F_prj_109105_11900 | 0.79028 | 3.4072 | 06.2014 | 5.1217 | 4.8351 | 2.0255 | 2.8096 | 0.080528 | 0 | 0 | 0.080528 | 0 | 2.6797 | 0 | 0 | 0.080528 | 2.5992 | 0.12987 | 2.5992 | 3328% | Погашение просроченной КЗ.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-104 от ПС "Провал" Предгорного района | B_prj_109105_11788 | 0.11545 | 0 | 12.2011 | 1.1707 | 0.5515 | 0 | 0.5515 | 0.20426 | 0 | 0 | 0.20426 | 0 | 0.20426 | 0 | 0 | 0.20426 | 0 | 0.34724 | 0 | 100% | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-161 от ПС "Железноводск" в п. Змейка Минераловодского района | B_prj_109105_11786 | 0.28598 | 0 | 12.2011 | 3.7812 | 1.5208 | 0 | 1.5208 | 0.36243 | 0 | 0 | 0.36243 | 0 | 0.36243 | 0 | 0 | 0.36243 | 0 | 1.1584 | 0 | 100% | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-131 от ПС 110/35/10 кВ "Ессентуки-2" (вынос ВЛ из зоны застройки), для нужд филиала ПАО "МРСК СК" - "Ставропольэнерго" (ЦЭС) | G_stf00063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023722 | 0 | 0 | 0.023722 | 0 | 0 | 0.023722 | #DIV/0! | Начисление % за пользование кредитными средствами
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-227 (установка доп. ТП для разгрузки ТП-7/227 в с. Найденовское Изобильненского района,для переподключения н/в Ф-2 от ТП-7/227 на проектируемую ТП) | E_prj_109105_11768 | 0.11499 | 0.54811 | 03.2013 | 0.69881 | 0.61176 | 0.37083 | 0.24092 | 0.12306 | 0 | 0 | 0.12306 | 0 | 0.22829 | 0 | 0 | 0.22829 | 0 | 0.01263 | 0.10523 | 185.5% | Взыскание денежных средств по делу А63-8169/2015 от 30.09.15, Начисление % за пользование кредитными средствами, начисление з/п за выполнение работ хоз.способом, оплата за ГСМ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-354 (установка доп. ТП для разгрузки ТП-3/354 в х. Сухой Изобильненского района для разделения и переподключения н/в Ф-2 от ТП-3/354 на проектируемую ТП) | E_prj_109105_11769 | 0.12692 | 0.75902 | 03.2013 | 1.0801 | 0.86293 | 0.8388 | 0.024132 | 0.024132 | 0 | 0 | 0.024132 | 0 | 0.024132 | 0 | 0 | 0.024132 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от Ф-184 (стр-во ВЛ 10 кВ, Реконструкция ВЛ 0,4 кВ присоединяемой к прэктируемой ТП 10/0,4 ). | E_prj_109105_11770 | 0.71847 | 4.6518 | 03.2013 | 7.8152 | 4.4827 | 0.5592 | 3.9235 | 0.12306 | 0 | 0 | 0.12306 | 0 | 0.12306 | 0 | 0 | 0.12306 | 0 | 3.8004 | 0 | 100% | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-723-1 от ПС 110/10 кВ Камбулат (установка дополнительного МТП для разгрузки ТП-4/723-1 и ТП-6/723-1 в с.Малые Ягуры Туркменского района) | E_prj_109105_11775 | 0.28762 | 0 | 06.2011 | 1.8093 | 1.3464 | 0.41894 | 0.92743 | 0.17721 | 0 | 0 | 0.17721 | 0 | 0.92743 | 0 | 0 | 0.92743 | 0 | 0 | 0.75022 | 523.4% | Взыскание денежных средств по делу А63-8169/2015 от 30.09.15, Уведомление о переуступке Ставропольэнергосбыт № 01-10/1077 от 13.04.2016 - Акт взаимозачета № СЭ 000000051 от 13.04.2016; Переуступка долга ПАО "Ставропольэнергосбыт" Договор №01001-10/753/2015 от 17.09.2015 - Акт взаимозачета №СЭ000000223 от 27.12.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-898 от ПС "Дербетовская" Ипатовского района | E_prj_109105_11776 | 0.1454 | 0 | 12.2011 | 1.358 | 0.71268 | 0.29929 | 0.41339 | 0.21196 | 0 | 0 | 0.21196 | 0 | 0.41339 | 0 | 0 | 0.41339 | 0 | 0 | 0.20143 | 195% | Взыскание денежных средств по делу А63-8169/2015 от 30.09.15, Уведомление о переуступке ПАО Ставропольэнергосбыт № 01-10/1077 от 13.04.2016 Акт взаимозачета № СЭ 000000051 от 13.04.2016 ; Переуступка долга "Ставропольэнергосбыт ПАО Договор №01001-10/753/2015 от 17.09.2015 - Акт взаимозачета № СЭ000000223 от 27.12.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-239 от ПС "Эген" Ипатовского района | E_prj_109105_11777 | 0.13462 | 0 | 12.2011 | 0.97791 | 0.64997 | 0.34209 | 0.30788 | 0.15595 | 0 | 0 | 0.15595 | 0 | 0.30788 | 0 | 0 | 0.30788 | 0 | 0 | 0.15193 | 197.4% | Взыскание денежных средств по делу А63-8169/2015 от 30.09.15, Уведомление о переуступке ПАО Ставропольэнергосбыт № 01-10/1077 от 13.04.2016 - Акт взаимозачета № СЭ 000000051 от 13.04.2016 ; Переуступка долга ПАО "Ставропольэнергосбыт Договор №01001-10/753/2015 от 17.09.2015 - Акт взаимозачета СЭ000000223 от 27.12.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-166 от ПС "Рыздвяная" в пролете опор №№ 1-66 в ст. Рождественская Изобильненского района(дог. 12-90 от 01.10.2012) | E_prj_109105_11780 | 0.65177 | 0 | 11.2012 | 10.5082 | 3.6689 | 3.5543 | 0.11467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11467 | 0 | 0 | 0.11467 | 0 | 0 | 0.11467 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ за 2015 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-532 от ПС "Андрей-Курган" в Нефтекумском районе (установка новой МТП и разъединителя РЛНДз) | E_prj_109105_11781 | 0.11381 | 0 | 12.2011 | 0.70436 | 0.60076 | 0.39089 | 0.20987 | 0.12306 | 0 | 0 | 0.12306 | 0 | 0.20987 | 0 | 0 | 0.20987 | 0 | 0 | 0.086811 | 170.5% | Взыскание денежных средств по делу А63-8169/2015 от 30.09.15; Переуступка долга ПАО "Ставропольэнергосбыт Договор №01001-10/753/2015 от 17.09.2015 - Акт взаимозачета СЭ000000223 от 27.12.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-383 от ПС 35/10 кВ "Гражданская" в с. Гражданское Минераловодского района | E_prj_109105_11785 | 0.18127 | 0 | 12.2011 | 4.5017 | 0.32482 | 0.12055 | 0.20426 | 0.2042 | 0 | 0 | 0.2042 | 0 | 0.20426 | 0 | 0 | 0.20426 | 0 | 0 | 5.9e-05 | 100% | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-231 от ПС "Балахоновская" Кочубееввского р-на Ставропольского края | E_prj_109105_11789 | 0.74009 | 0 | 12.2011 | 8.5348 | 3.6262 | 3.5511 | 0.075113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075113 | 0 | 0 | 0.075113 | 0 | 1e-07 | 0.075113 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ за 2015 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-479 от ПС "Восток" в пос. Верхнестепном Степновского района | E_prj_109105_11795 | 0.70924 | 0 | 12.2010 | 8.6834 | 3.4796 | 3.2253 | 0.25433 | 0.16173 | 0 | 0 | 0.16173 | 0 | 0.16173 | 0 | 0 | 0.16173 | 0 | 0.092601 | 0 | 100% | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-442 от ПС "Сотниковская" Благодарненского района | E_prj_109105_11890 | 0.05969 | 0.75471 | 06.2014 | 0.541 | 0.53653 | 0.47506 | 0.061467 | 0.010066 | 0 | 0 | 0.010066 | 0 | 0.010066 | 0 | 0 | 0.010066 | 0 | 0.051401 | 0 | 100% | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ - 10 кВ Ф- 132 0,68 км (установка доп. КТПМ - 1296/132 мощностью160 кВА от ПС "Подгорная") в ст.Подгорная Георгиевского района | G_prj_109105_50437 | нд | 0 | 0 | 2.7117 | 0.54736 | 0.54736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ (Установка доп.ТП 160 кВА для разгрузки КТП 1681/394) от ПС "Очистные сооружения" в с.Краснокумском Георгиевского района) | G_prj_109105_49135 | 0.03793 | 0 | 08.2015 | 0.63083 | 0.24166 | 0.24166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-311 от ПС "Бурунная" протяженностью 0,02км (Установка доп.МТП 160 кВА для разгрузки ТП-3742/311) в п.Мирный Курского района | G_prj_109105_46755 | 0.041204 | 0 | 08.2015 | 0.63078 | 0.27741 | 0.27741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-330 от ПС Галюгаевская протяженностью 0,25 км (установка доп.МТП 100 кВА для разгрузки ТП-3283/330) в ст.Галюгаевская Курского р-на | G_prj_109105_46757 | 0.049303 | 0 | 04.2015 | 0.57499 | 0.35685 | 0.35685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-108 от ПС "Суворовская" Предгорного района | F_prj_109105_11787 | 0.16914 | 0 | 12.2011 | 1.0314 | 0.8104 | 0.0944 | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24678 | 0 | 0 | 0.24678 | 0 | 0.46922 | 0.24678 | #DIV/0! | Акт взаимозачета № СЭ 000000051 от 13.04.2016 Взыскание денежных средств по делу А63-8169/2015 от 30.09.15. Уведомление о переуступке № 01-10/1077 от 13.04.2016 Ставропольэнергосбыт
1.2.2.1 | Реконструкция КРУН 10 кВ Ф-136 от ПС-35/10кВ Калаусская СХТ г. Светлоград Петровского района. | G_prj_109105_50513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29479 | 0 | 0 | 0.29479 | 0 | 0 | 0.29479 | #DIV/0! | Начисление з/п за выполнение работ хоз.способом; Погашение просроченной КЗ за поставленное оборудование
1.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-360 от ПС «ЖБИ» (Установка доп. МТП-5158/360 для разгрузки КТП-5013/360) в х. Михайловском Советского района» | G_stf00059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072602 | 0 | 0 | 0.072602 | 0 | 0 | 0.072602 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ за поставленное оборудование; Ставропольэнергосбыт ПАО Уступка прав 01-10/780/2016 от 25.11.2016 Корректировка долга ЦМ000000152 от 12.12.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-333 от ПС "Золотаревская" Ипатовского района | E_prj_109105_11778 | 0.1349 | 0 | 12.2011 | 1.9754 | 0.6548 | 0.62849 | 0.026308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026308 | 0 | 0 | 0.026308 | 0 | 0 | 0.026308 | #DIV/0! | Переуступка долга "Ставропольэнергосбыт ПАО Договор №01001-10/753/2015 от 17.09.2015 Корректировка долга СЭ000000223 от 27.12.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-332 от ПС "Золотаревская" Ипатовского района | E_prj_109105_11779 | 0.06588 | 0 | 12.2011 | 0.75416 | 0.56907 | 0.26826 | 0.30081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30081 | 0 | 0 | 0.30081 | 0 | 0 | 0.30081 | #DIV/0! | Переуступка долга "Ставропольэнергосбыт ПАО Договор №01001-10/753/2015 от 17.09.2015 Корректировка долга СЭ000000223 от 27.12.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-510 от ПС "Ачикулак" в Нефтекумском районе (строительство участка ВЛ 10 кВ для восстановления связи Ф-510 с Ф-507, для повышения надежности электроснабжения потребителей с.Ачикулак) | E_prj_109105_11782 | 0.31353 | 0 | 12.2011 | 3.2876 | 1.6853 | 0.23287 | 1.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4525 | 0 | 0 | 1.4525 | 0 | 0 | 1.4525 | #DIV/0! | Переуступка долга "Ставропольэнергосбыт ПАО Договор №01001-10/753/2015 от 17.09.2015 Корректировка долга СЭ000000223 от 27.12.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-607 от ПС "Нефтекумск" в Нефтекумском районе (строительство части ВЛ-6 кВ на участке оп.№153-194 вместо существующей ВЛ) | E_stfprj_00001 | 0.40441 | 0 | 12.2011 | 9.0483 | 2.6308 | 2.5223 | 0.10851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10851 | 0 | 0 | 0.10851 | 0 | 0 | 0.10851 | #DIV/0! | Переуступка долга "Ставропольэнергосбыт ПАО Договор №01001-10/753/2015 от 17.09.2015 Корректировка долга СЭ000000223 от 27.12.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-335 ПС 35/10 ПС “Галюгаевская” Курского района. | E_prj_109105_11791 | 0.52367 | 0 | 06.2011 | 8.7892 | 2.4903 | 2.3858 | 0.10451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10451 | 0 | 0 | 0.10451 | 0 | 0 | 0.10451 | #DIV/0! | Переуступка долга "Ставропольэнергосбыт ПАО Договор №01001-10/753/2015 от 17.09.2015 Корректировка долга СЭ000000223 от 27.12.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-133 ПС Новоульяновская 110/35/10 Георгиевского района | E_prj_109105_11792 | 0.35886 | 0 | 12.2011 | 7.2049 | 1.8541 | 0.32571 | 1.5284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5284 | 0 | 0 | 1.5284 | 0 | 0 | 1.5284 | #DIV/0! | Переуступка долга "Ставропольэнергосбыт ПАО Договор №01001-10/753/2015 от 17.09.2015 Корректировка долга СЭ000000223 от 27.12.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Ф-296 от ПС«Курская-II» Курского района | E_prj_109105_11796 | 0.31811 | 0 | 05.2011 | 2.9251 | 1.3706 | 1.3097 | 0.060913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060913 | 0 | 0 | 0.060913 | 0 | 1.3878e-16 | 0.060913 | #DIV/0! | Переуступка долга "Ставропольэнергосбыт ПАО Договор №01001-10/753/2015 от 17.09.2015 Корректировка долга СЭ000000223 от 27.12.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-195/144 в П. Н. Этокский | F_prj_109105_11824 | 0.95548 | 0 | 12.2011 | 0 | 3.0669 | 0.71002 | 2.3568 | 0.074638 | 0 | 0 | 0.074638 | 0 | 2.3568 | 0 | 0 | 2.3568 | 0 | 0 | 2.2822 | 3158% | Акт взаимозачета № СЭ 000000051 от 13.04.2016 Уведомление о переуступке № 01-10/1077 от 13.04.2016 Ставропольэнергосбыт; Переуступка долга "Ставропольэнергосбыт ПАО Договор №01001-10/753/2015 от 17.09.2015 Корректировка долга СЭ000000223 от 27.12.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кв Ф-2 от ТП-2797/156 ПС 35/10 кВ Кура в ст Советской Кировского района | F_prj_109105_11831 | 0.57396 | 0 | 07.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7846 | 0 | 0 | 2.7846 | 0 | 0 | 2.7846 | #DIV/0! | Переуступка долга "Ставропольэнергосбыт ПАО Договор №01001-10/753/2015 от 17.09.2015 Корректировка долга СЭ000000223 от 27.12.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ от ТП -4/497 в с.Раздольное Новоалександровского района | F_prj_109105_11803 | 0.93827 | 6.4868 | 09.2012 | 0 | 4.6113 | 0.87621 | 3.7351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7351 | 0 | 0 | 3.7351 | 0 | 0 | 3.7351 | #DIV/0! | Переуступка долга "Ставропольэнергосбыт ПАО Договор №01001-10/753/2015 от 17.09.2015 Корректировка долга СЭ000000223 от 27.12.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. Ф-1, Ф-2 от МТП-5325/339 в х.Привольный Советского района | E_prj_109105_11798 | 0.7321 | 0 | 03.2013 | 0 | 2.7723 | 2.3057 | 0.46655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46655 | 0 | 0 | 0.46655 | 0 | 0 | 0.46655 | #DIV/0! | Переуступка долга "Ставропольэнергосбыт ПАО Договор №01001-10/753/2015 от 17.09.2015 Корректировка долга СЭ000000223 от 27.12.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3/305 замена провода на СИП, установка щитов учета на фасаде здания | E_prj_109105_11799 | 0.78065 | 0 | 03.2013 | 0 | 2.5248 | 1.6985 | 0.82629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82629 | 0 | 0 | 0.82629 | 0 | 0 | 0.82629 | #DIV/0! | Переуступка долга "Ставропольэнергосбыт ПАО Договор №01001-10/753/2015 от 17.09.2015 Корректировка долга СЭ000000223 от 27.12.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 11/141 в ст.Григорополисской Новоалександровского района | E_prj_109105_11802 | 0.64257 | 0 | 09.2012 | 0 | 3.5204 | 1.0963 | 2.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.424 | 0 | 0 | 2.424 | 0 | 0 | 2.424 | #DIV/0! | Переуступка долга "Ставропольэнергосбыт ПАО Договор №01001-10/753/2015 от 17.09.2015 Корректировка долга СЭ000000223 от 27.12.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-5/354 в х. Сухом Изобильненского района | E_prj_109105_11804 | 0.46123 | 0 | 09.2012 | 0 | 2.2099 | 1.5014 | 0.70853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70853 | 0 | 0 | 0.70853 | 0 | 0 | 0.70853 | #DIV/0! | Переуступка долга "Ставропольэнергосбыт ПАО Договор №01001-10/753/2015 от 17.09.2015 Корректировка долга СЭ000000223 от 27.12.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, 2 от МТП-8/723-2 в с.Малые Ягуры Туркменского района (замена МТП, замена опор и провода на СИП, замена ответвлений к зданиям) | E_prj_109105_11811 | 0.33751 | 0 | 03.2011 | 0 | 1.7339 | 0.59787 | 1.1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1361 | 0 | 0 | 1.1361 | 0 | 0 | 1.1361 | #DIV/0! | Переуступка долга "Ставропольэнергосбыт ПАО Договор №01001-10/753/2015 от 17.09.2015 Корректировка долга СЭ000000223 от 27.12.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от СКТП-1/898 в п. Виноделенский Ипатовского района | E_prj_109105_11812 | 0.51887 | 0 | 12.2011 | 0 | 2.5754 | 0.46516 | 2.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1102 | 0 | 0 | 2.1102 | 0 | 0 | 2.1102 | #DIV/0! | Переуступка долга "Ставропольэнергосбыт ПАО Договор №01001-10/753/2015 от 17.09.2015 Корректировка долга СЭ000000223 от 27.12.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ Ф-1.3 от СКТП-18/239 в а.Малый Барханчак Ипатовского района | E_prj_109105_11813 | 0.87746 | 0 | 12.2011 | 0 | 4.5791 | 3.8702 | 0.70897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70897 | 0 | 0 | 0.70897 | 0 | 0 | 0.70897 | #DIV/0! | Переуступка долга "Ставропольэнергосбыт ПАО Договор №01001-10/753/2015 от 17.09.2015 Корректировка долга СЭ000000223 от 27.12.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-11/301 в с. Арзгир, Арзгирского района (замена опор, проводов, ответветлений к вводам, установка шкафов учёта на фасадах зданий) | E_prj_109105_11818 | 0.76653 | 0 | 09.2011 | 0 | 3.7902 | 2.9688 | 0.82133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82133 | 0 | 0 | 0.82133 | 0 | 0 | 0.82133 | #DIV/0! | Переуступка долга "Ставропольэнергосбыт ПАО Договор №01001-10/753/2015 от 17.09.2015 Корректировка долга СЭ000000223 от 27.12.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-13/168 в с.Архангельское Будённовского района (реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 протяженностью 1,6 км, строительство МТП) | E_prj_109105_11819 | 0.81566 | 0 | 12.2011 | 0 | 4.4634 | 0.59888 | 3.8646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80379 | 0 | 0 | 0.80379 | 0 | 3.0608 | 0.80379 | #DIV/0! | Переуступка долга "Ставропольэнергосбыт ПАО Договор №01001-10/753/2015 от 17.09.2015 Корректировка долга СЭ000000223 от 27.12.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/571 в с.Абрам-Тюбе Нефтекумского района (переустройство Ф-1,2 с выносом ВЛ из зоны дворов, замена провода) | E_prj_109105_11820 | 0.42006 | 0 | 12.2011 | 0 | 2.1626 | 2.0813 | 0.081254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081254 | 0 | 0 | 0.081254 | 0 | 0 | 0.081254 | #DIV/0! | Переуступка долга "Ставропольэнергосбыт ПАО Договор №01001-10/753/2015 от 17.09.2015 Корректировка долга СЭ000000223 от 27.12.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-413/149 в пос. Зеленый Предгорного района(ПС "ПТФ" СЦ9267) | E_prj_109105_11825 | 0.18481 | 0 | 12.2011 | 0 | 1.2036 | 1.0539 | 0.14968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018911 | 0 | 0 | 0.018911 | 0 | 0.13077 | 0.018911 | #DIV/0! | Взыскание денежных средств по делу А63-6701-2016 от 12.09.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-27/234 ПС "Балахоновская" в с.Балахоновском Кочубеевского района | E_prj_109105_11826 | 0.91362 | 0 | 12.2011 | 0 | 4.4492 | 2.5065 | 1.9427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0861 | 0 | 0 | 1.0861 | 0 | 0.85656 | 1.0861 | #DIV/0! | Переуступка долга "Ставропольэнергосбыт ПАО Договор №01001-10/753/2015 от 17.09.2015 Корректировка долга СЭ000000223 от 27.12.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 от ТП-1/277 ПС "Надзорная" в с.Надзорном Кочубеевского района | E_prj_109105_11827 | 1.1179 | 0 | 12.2011 | 0 | 5.3846 | 2.4662 | 2.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.775 | 0 | 0 | 3.775 | 0 | 0 | 3.775 | #DIV/0! | Переуступка долга "Ставропольэнергосбыт ПАО Договор №01001-10/753/2015 от 17.09.2015 Корректировка долга СЭ000000223 от 27.12.2016
1.2.2.1 | Реконструкци ВЛ-04 кВ нв ф-1,ф-2,ф-3 от ТП-3412/225 в с.Серноводское Курского района | E_prj_109105_11828 | 0.38054 | 0 | 06.2011 | 0 | 1.7093 | 1.5878 | 0.1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1215 | 0 | 0 | 0.1215 | 0 | 1.1102e-16 | 0.1215 | #DIV/0! | Переуступка долга "Ставропольэнергосбыт ПАО Договор №01001-10/753/2015 от 17.09.2015 Корректировка долга СЭ000000223 от 27.12.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-04 кВ нв ф-1,ф-2, от ТП-3422/225 в с.Серноводское Курского района | E_prj_109105_11829 | 0.37933 | 0 | 04.2011 | 0 | 1.6754 | 0.26078 | 1.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4146 | 0 | 0 | 1.4146 | 0 | 0 | 1.4146 | #DIV/0! | Переуступка долга "Ставропольэнергосбыт ПАО Договор №01001-10/753/2015 от 17.09.2015 Корректировка долга СЭ000000223 от 27.12.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-4132 Ф-281 в с. Богдановское Степновского района | E_prj_109105_11830 | 0.24524 | 0 | 07.2011 | 0 | 0.91897 | 0.51494 | 0.40403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40403 | 0 | 0 | 0.40403 | 0 | 0 | 0.40403 | #DIV/0! | Переуступка долга "Ставропольэнергосбыт ПАО Договор №01001-10/753/2015 от 17.09.2015 Корректировка долга СЭ000000223 от 27.12.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1, ф-3 от МТП-1009 Ф-259 в ст.Незлобная Георгиевского района | F_prj_109105_11832 | 0.56841 | 0 | 03.2011 | 0 | 0.64986 | 0.10066 | 0.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85476 | 0 | 0 | 0.85476 | 0 | 0 | 0.85476 | #DIV/0! | Переуступка долга "Ставропольэнергосбыт ПАО Договор №01001-10/753/2015 от 17.09.2015 Корректировка долга СЭ000000223 от 27.12.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-1431 Ф-152 в с.Краснокумское Георгиевского района | F_prj_109105_11833 | 0.21465 | 0 | 04.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0246 | 0 | 0 | 1.0246 | 0 | 0 | 1.0246 | #DIV/0! | Переуступка долга "Ставропольэнергосбыт ПАО Договор №01001-10/753/2015 от 17.09.2015 Корректировка долга СЭ000000223 от 27.12.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кв Ф-3 от МТП-5283 Ф-184 ПС 110/10 кВ "Нины" в х Рог Советского района Ставропольского края | F_prj_109105_11834 | 0.56526 | 0 | 07.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5288 | 0 | 0 | 2.5288 | 0 | 0 | 2.5288 | #DIV/0! | Переуступка долга "Ставропольэнергосбыт ПАО Договор №01001-10/753/2015 от 17.09.2015 Корректировка долга СЭ000000223 от 27.12.2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-2/462 в с.Спасское | E_prj_109105_46768 | 0.84554 | 3.9983 | 09.2013 | 0 | 5.722 | 0.088 | 5.634 | 0.010066 | 0 | 0 | 0.010066 | 0 | 0.15957 | 0 | 0 | 0.15957 | 0 | 5.4745 | 0.14951 | 1585% | Погашение просроченной КЗ за поставленное оборудование 2015 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-376 от ПС «Солдато-Александровская» ( установка доп. ТП для разгрузки КТП-5098/376 в с. Солдато-Александровское Советского района) | E_prj_109105_11773 | 0.16083 | 0 | 06.2013 | 1.179 | 0.79166 | 0.65149 | 0.14017 | 0.12306 | 0 | 0 | 0.12306 | 0 | 0.12306 | 0 | 0 | 0.12306 | 0 | 0.017112 | 0 | 100% | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ЗТП-6/282 в п.Большевик (замена опор, провода (кабеля) на СИП, замена ответвлений к зданиям) | E_prj_109105_11800 | 0.35147 | 0 | 06.2013 | 0 | 1.4967 | 0.56074 | 0.936 | 0.008233 | 0 | 0 | 0.008233 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0.92777 | 11369% | Акт взаимозачета № СС0000006 от 07.04.2016 г.; Переуступка долга ПАО "Ставропольэнергосбыт" по договору № 01001-10/753/2015 от 17.09.2015
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 83.109 | 347.9663 | нд | 0 | 61.5553 | 9.9747 | 51.5806 | 1.7007 | 0 | 0 | 1.7007 | 0 | 28.2005 | 0 | 0 | 28.2005 | 0 | 27.0898 | 26.4998 | 1658% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 6.4935 | 28.9355 | нд | 0 | 21.5996 | 5.2764 | 16.3232 | 0.024979 | 0 | 0 | 0.024979 | 0 | 1.4263 | 0 | 0 | 1.4263 | 0 | 15.6262 | 1.4013 | 5710% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Курсавского РЭС | F_prj_109105_11870 | 2.5366 | 0 | 11.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72929 | 0 | 0 | 0.72929 | 0 | 0 | 0.72929 | #DIV/0! | Акт взаимозачета № СЭ000000007 от 24.02.2016 г.; Корректировка зачет 315-ЭП-13
1.2.4.1 | Реконструкция производственного здания по ремонту силовых трансформаторов ( трансформаторная башня) ПС 110 кВ Западная в г.Ставрополе | F_prj_109105_11871 | 1.6074 | 11.303 | 10.2013 | 0 | 6.3664 | 5.2764 | 1.09 | 0.024979 | 0 | 0 | 0.024979 | 0 | 0.26055 | 0 | 0 | 0.26055 | 0 | 0.82943 | 0.23557 | 1043% | Акт взаимозачета № СЭ000000007 от 24.02.2016 г.; Уступка №1/07 от 13.07.2015 Корректировка долга ЦМ000000162 от 27.12.2016 235 574,13
1.2.4.1 | Реконструкция здания пристройки (1 ПК) производственно-служебного корпуса, расположенного на базе ПЭС в г.Буденновске, ул.Южная, 115 | G_prj_109105_49548 | 2.3495 | 17.6325 | 07.2015 | 0 | 15.2332 | 0 | 15.2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43648 | 0 | 0 | 0.43648 | 0 | 14.7968 | 0.43648 | #DIV/0! | Начисление % за пользование кредитными средствами
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 76.6154 | 319.0308 | нд | 0 | 39.9557 | 4.6984 | 35.2574 | 1.6757 | 0 | 0 | 1.6757 | 0 | 26.7742 | 0 | 0 | 26.7742 | 0 | 11.4637 | 25.0984 | 1598% | нд
1.2.4.2 | Установка датчиков гололеда на ВЛ 110 кВ Л-45 ПС Т-302 - ПС Круглолесская | D_prj_109105_11722 | 0.62769 | 3.0235 | 07.2013 | 0 | 2.4839 | 2.3744 | 0.10944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10944 | 0 | 0 | 0.10944 | 0 | 0 | 0.10944 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ 2015 года
1.2.4.2 | Модернизация системы передачи информации филиала "Ставропольэнерго" на основе внедрения новейших средств телемеханики и связи | G_prj_109105_49177 | 71.9642 | 303.8415 | 07.2013 | 0 | 22.9109 | 1.0041 | 21.9068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9068 | 0 | 0 | 21.9068 | 0 | 1.8e-06 | 21.9068 | #DIV/0! | Ставропольэнергосбыт ПАО Договор №01-10/851/2015 от 12.11.2015 (уступка) Корректировка долга СЭ000000216 от 27.12.2016
1.2.4.2 | Модернизация системы передачи информации филиала "Ставропольэнерго" на основе внедрения новейших средств телемеханики и связи ПС Промышленная | E_obj_109105_49387 | 2.1901 | 9.2919 | 07.2013 | 0 | 11.8723 | 0.30692 | 11.5654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10176 | 0 | 0 | 0.10176 | 0 | 11.4637 | 0.10176 | #DIV/0! | Начисление % за пользование кредитными средствами
1.2.4.2 | Техпепевооружение средств СДТУ на базе Кочубеевского РЭС (замена существующей АТС на АТС МИНИКОМ) | F_prj_109105_11864 | 0.60844 | 0 | 07.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4902 | 0 | 0 | 1.4902 | 0 | 0 | 1.4902 | #DIV/0! | Взыскание денежных средств по делу № A63-15389-2015 от 18.02.2016
1.2.4.2 | Техпепевооружение средств СДТУ на базе Грачевского (замена существующей АТС на АТС МИНИКОМ) | F_prj_109105_11867 | 0.60844 | 0 | 07.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4902 | 0 | 0 | 1.4902 | 0 | 0 | 1.4902 | #DIV/0! | Взыскание денежных средств по делу № A63-15388-2015 от 18.02.2016
1.2.4.2 | Техпепевооружение средств СДТУ на базе Арзгирского РЭС(замена существующей АТС на АТС МИНИКОМ) | E_prj_109105_11860 | 0.61659 | 2.874 | 07.2013 | 0 | 2.6886 | 1.0129 | 1.6757 | 1.6757 | 0 | 0 | 1.6757 | 0 | 1.6757 | 0 | 0 | 1.6757 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 51.8184 | 235.0598 | нд | 384.1244 | 244.7781 | 164.458 | 80.3201 | 4.9973 | 0 | 0 | 4.9973 | 0 | 21.892 | 0 | 0 | 21.892 | 0 | 72.0295 | 16.8947 | 438.1% | нд
1.4 | Расширение ПС 110/10 кВ "Парковая" (установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ) | F_prj_109105_11750 | нд | 1.927 | 01.2015 | 2.2787 | 1.9826 | 0.26645 | 1.7161 | 1.716 | 0 | 0 | 1.716 | 0 | 1.7161 | 0 | 0 | 1.7161 | 0 | 0 | 0.00014701 | 100% | 0
1.4 | Строительство заходов ВЛ 110 от опоры № 30 ВЛ 110 кВ Л-170 "ПС Парковая - ПС Зеленогорская" на ПС "Кисловодск 330" и от ПС "Кисловодск 330" до опоры №54 ВЛ 110 кВ Л-170 на "ПС Парковая - ПС Зеленогорская" | E_prj_109105_11746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | #DIV/0! | Переуступка долга "Ставропольэнергосбыт ПАО Договор №01001-10/753/2015 от 17.09.2015 Корректировка долга СЭ000000223 от 27.12.2016
1.4 | Строительство ПС 35/10 "Новомарьевская" в Шпаковском районе | D_prj_109105_11754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10298 | 0 | 0 | 0.10298 | 0 | 0 | 0.10298 | #DIV/0! | Начисление % за пользование кредитными средствами, аренда
1.4 | Строительство ПС 110/10кВ "Радиозавод" с заходами ВЛ 110 кВ в г Михайловске Шпаковского района (ОРУ-110кВ по схеме № 110-5 с элегазовыми выкл. в цепях тр-ров и в Мостике, с установкой силовых тр-ров 110/10кВ мощностью 2х25,0 тыс. кВА, РУ-10 кВ типа КРУ, орган. постоянного опер. тока, сооруж. модульных зданий ОПУ и ЗРУ-10, сооружение модульного здания ДП и укомпл. его диспетчерским щитом и средствами связи) | F_prj_109105_11762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.361 | 0 | 0 | 8.361 | 0 | 0 | 8.361 | #DIV/0! | Акт взаимозачета № СЭ 000000110 от 30.06.2016 Уведомление о переуступке № 01-10/1071 от 13.04.2016 Ставропольэнергосбыт.
1.4 | Строительство ПС 35/10 кВ "Верхнерусское"с заходом ВЛ 35 кВ выполненной по схеме отпайка от ВЛ 35кВ ПС 110кВ Промкомплекс- ПС 35кВ Шахтер (Л-357) | G_prj_109105_50210 | нд | 0 | 0 | 153.8907 | 53.3569 | 0 | 53.3569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011149 | 0 | 0 | 0.00011149 | 0 | 53.3568 | 0.00011149 | #DIV/0! | Начисление % за пользование кредитными средствами
1.4 | Расширение ПС 110/10 кВ "Южная"- ( установка 3-го тр-ра мощностью 25,0 тыс. кВА, устройство трансформаторной ячейки 110 кВ для Т-3; строительство помещения ЗРУ-10 для 3-й С.Ш. РУ-10 кВ, установка ячеек К-63 с вакуумными выкл.в проект. Помещении ЗРУ-10) | F_prj_109105_11749 | 50.5476 | 233.1328 | 07.2011 | 227.9549 | 184.4792 | 161.8851 | 22.5941 | 2.1496 | 0 | 0 | 2.1496 | 0 | 3.9214 | 0 | 0 | 3.9214 | 0 | 18.6727 | 1.7718 | 182.4% | Взыскание денежных средств согласно дела № А63-5984, начисление % за пользование кредитными средствами; Взыскание денежных средств по делу № А63-10086/2015; Уступка №1/07 от 13.07.2015 Корректировка долга ЦМ000000162 от 27.12.2016
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-5/440 в п.Мокрая Буйвола Благодарненского района | E_prj_109105_11774 | 0.63187 | 0 | 07.2013 | 0 | 2.634 | 1.6253 | 1.0087 | 1.0087 | 0 | 0 | 1.0087 | 0 | 2.346 | 0 | 0 | 2.346 | 0 | 0 | 1.3374 | 232.6% | Погашение просроченной КЗ за поставленное оборудование, Акт взаимозачета № СЭ 000000051 от 13.04.2016 Уведомление о переуступке № 01-10/1077 от 13.04.2016 Ставропольэнергосбыт; Переуступка долга "Ставропольэнергосбыт ПАО Договор №01001-10/753/2015 от 17.09.2015 Корректировка долга СЭ000000223 от 27.12.2016 ; Взыскание денежных средств по делу N А63-5930/2016
1.4 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ в с. Ачикулак (район Ачикулакской НИЛОС) Нефтекумского района | E_prj_109105_11851 | 0.63895 | 0 | 05.2013 | 0 | 2.3255 | 0.68117 | 1.6443 | 0.12306 | 0 | 0 | 0.12306 | 0 | 1.6443 | 0 | 0 | 1.6443 | 0 | 1e-06 | 1.5213 | 1336% | Взыскание денежных средств по делу А63-8169/2015 от 30.09.15; Переуступка долга "Ставропольэнергосбыт ПАО Договор №01001-10/753/2015 от 17.09.2015 Корректировка долга СЭ000000223 от 27.12.2016
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0.91458 | 6.643 | нд | 0 | 118.0287 | 39.5087 | 78.52 | 63.0652 | 0 | 0 | 48.8734 | 14.1918 | 95.1516 | 0 | 0 | 54.941 | 40.2105 | 5.6424 | 32.0864 | 150.9% | нд
1.6 | Оснащение средствами противопожарной защиты объектов Арзгирского РЭС | G_stf00003 | 0.28977 | 1.7634 | 04.2016 | 0 | 1.9758 | 0 | 1.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1882 | 0 | 0 | 0.1522 | 0.036 | 1.7876 | 0.1882 | #DIV/0! | Начисление % за пользование кредитными средствами, Погашение просроченной КЗ
1.6 | Строительство ремонтно-производственной базы г.Михайловск | E_prj_109105_13922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72869 | 0 | 0 | 0.72869 | 0 | 0 | 0.72869 | #DIV/0! | Начисление % за пользование кредитными средствами, аренда
1.6 | Строительство базы УЭС из быстровозводимых блочных конструкций на участке, арендуемом рядом с ПС "Темнолесская" | E_prj_109105_47348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49776 | 0 | 0 | 0.49776 | 0 | 0 | 0.49776 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ за поставленное оборудование
1.6 | Противопожарная защита объектов Прикумских электрических сетей.Строительство (установка) системы пожарной сигнализации - оснащение средствами противопожарной защиты объектов гаража Прикумских электрических сетей | F_prj_109105_48108 | 0.2001 | 1.5752 | 10.2015 | 0 | 0.076737 | 0 | 0.076737 | 0.020352 | 0 | 0 | 0.020352 | 0 | 1.1304 | 0 | 0 | 1.0792 | 0.051125 | 0 | 1.11 | 5554% | Начисление % за пользование кредитными средствами, Погашение просроченной КЗ
1.6 | Противопожарная защита объектов Прикумских электрических сетей. Строительство (установка) системы пожарной сигнализации - оснащение средствами противопожарной защиты объектов Левокумского РЭС для нужд ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропользнерго» | F_prj_109105_48110 | 0.27528 | 2.1349 | 10.2015 | 0 | 0.1588 | 0 | 0.1588 | 0.025271 | 0 | 0 | 0.025271 | 0 | 1.4566 | 0 | 0 | 0.81885 | 0.63771 | 0 | 1.4313 | 5764% | Начисление % за пользование кредитными средствами, Погашение просроченной КЗ
1.6 | Противопожарная защита объектов Прикумских электрических сетей. Строительство (установка) системы пожарной сигнализации - оснащение средствами противопожарной защиты объектов Нефтекумского РЭС для нужд ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропользнерго» | F_prj_109105_48109 | 0.14943 | 1.1695 | 10.2015 | 0 | 0.077463 | 0 | 0.077463 | 0.013965 | 0 | 0 | 0.013965 | 0 | 0.79633 | 0 | 0 | 0.021365 | 0.77496 | 0 | 0.78236 | 5702% | Начисление % за пользование кредитными средствами, Погашение просроченной КЗ
1.6 | Приобретение спецтехники и механизмов (Автомобиль Ford Transit LWB 350, 1 ед.; Автомобиль УАЗ 220695, 4 ед.; Автомобиль УАЗ 390945, 9 ед.; Автомобиль УАЗ 3163 Limited, 3 ед.; Машина бурильно-крановая БКМ-317-03 диз. (с двухрядной кабиной) 2 шт.; Автомобиль КАМАЗ 43502 МКМ-200К Спец.грузовой многофункц крановый манипулятор, 1 ед.; Машина бурильно-крановая БКМ-317-03 диз. (с двухрядной кабиной) 2 шт.; Автомобили КамАЗ-65115, 3 ед. ; Автомобиль КамАЗ-65117, 1 ед.; Автомобиль КамАЗ-65116, 1 ед.; Автогидроподъемник Чайка-Сервис 27844S (АГП Чайка Т-318, на базе ГАЗ-33081, с 5-ти местной, 4-х дверной кабиной на стандартной колесной базе (3770 мм)), 2 ед.; Полуприцеп МАЗ-938662-(042) VIN Y3M938662F0011310, 1 ед.; Полуприцеп МАЗ-938662-(042) VIN Y3M938662F0011313, 1 ед.; Экскаватор универсальный одноковшовый ЭО2621ДТ, 2 ед. | F_prj_109105_49275 | нд | 0 | 0 | 0 | 53.2421 | 25.4736 | 27.7685 | 27.7685 | 0 | 0 | 20.4909 | 7.2775 | 28.7735 | 0 | 0 | 20.5249 | 8.2486 | 0 | 1.005 | 103.6% | 0
1.6 | Приобретение станков, приспособлений и других средств малой механизации (БензопилаHusgvarna 372XP, Насос шестеренчатый, двигатель, Осцилограф -мультиметр цифровой запоминающий 2-х канальный АКИП-4125/4 (с поверкой - 1 шт.) | F_prj_109105_49297 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.10458 | 0 | 0.10458 | 0.10458 | 0 | 0 | 0.10458 | 0 | 0.58018 | 0 | 0 | 0.58018 | 0 | 0 | 0.4756 | 554.8% | Погашение просроченной КЗ 2013 г.; Взыскание денежных средств по делу А63-8219/2015 от 28.09.2015; Взыскание денежных средств по делу А63-6449/2015
1.6 | Приобретение вычислительной техники (ПЭВМ OLDI PERSONAL 0276571 Intel -95 шт.; ИБП APC Back-UPS ES 700VA/405W, 230V,Power-Saving, AVR, 8 Rus outlets-60 шт.; Сетевое устройство HP 1410-24G Switch - 30 шт.; мониторы - 171шт.; МФУ Canon MF226dn - 26 шт.;600GB 2.5"(SFF) SAS 10k 6G Hot Plug w Smart Drive SC Entry (for HP Proliant Gen8 servers) - 14 шт; Принтер Canon imagePROGRAF iPF605 -1 шт. ) | F_prj_109105_49306 | нд | 0 | 0 | 0 | 7.5091 | 0 | 7.5091 | 7.5091 | 0 | 0 | 4.8589 | 2.6502 | 7.5091 | 0 | 0 | 0 | 7.5091 | 0 | 0 | 100% | 0
1.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования - 55 шт. | F_prj_109105_49309 | нд | 0 | 0 | 0 | 13.9152 | 5.3007 | 8.6145 | 4.264 | 0 | 0 | 0 | 4.264 | 4.7597 | 0 | 0 | 3.788 | 0.97168 | 3.8548 | 0.49568 | 111.6% | Погашение просроченной КЗ 2014 г.; Взыскание денежных средств по делу № А63-5467/2015 от 21.12.2015
1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствии аварии, так и для современного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации 74 ед. | G_prj_109105_49355 | нд | 0 | 0 | 0 | 40.502 | 8.3557 | 32.1462 | 23.2712 | 0 | 0 | 23.2712 | 0 | 48.5769 | 0 | 0 | 26.5956 | 21.9813 | 0 | 25.3058 | 208.7% | Погашение просроченной КЗ за поставленное оборудование; Начисление % за пользование кредитными средствами, начисление з/п за выполнение работ хоз.способом, оплата за ГСМ; Взыскание денежных средств согласно дел: №№ А63-600-2016 от 01.04.16, А63-15541-2015 от 30.04.16.А63-5930/2016; А63-8480/2015 от 11.03.2016; А63-6102/2015 от 19.08.15; А63-9016/2015; А63-3572/2016; А63-6701-2016 от 12.09.2016; А63-8169/2015 от 30.09.15; А63-1604/2016 от 04.05.16; А63-8417/2015.; A63-8860-2015 от 12.10.2015; А63-10086/2015; А63-2927/2016 от 17.06.16; А63-8417/2015; Акт взаимозачета № СЭ 000000051 от 13.04.2016 - Уведомление о переуступке № 01-10/1077 от 13.04.2016 Ставропольэнергосбыт; Акт взаимозачета № СЭ 000000109 от 30.06.2016 -Уведомление о переуступке № 01-10/1776 от 16.06.2016 Ставропольэнергосбыт; Акт взаимозачета № СЭ 000000113 от 30.06.2016 - Уведомление о переуступке № 01-10/1840 от 22.06.2016 Ставропольэнергосбыт; Акт взаимозачета ЦМ 000000098 от 12.07.2016 - Договор переуступки № 01-10/505/2016 от 12.07.2016 Ставропольэнергосбыт; , Уступка прав 01-10/754/2016 от 15.11.2016, Корректировка долга ЦМ000000160 от 08.12.2016 ; Корректировка долга ЦМ000000159 от 08.12.2016, Уступка прав 01-10/598/2016 от 08.09.2016 Корректировка долга СЭ000000222 от 27.12.2016 ; Ставропольэнергосбыт ПАО Уступка прав 01-10/780/2016 от 25.11.2016 Корректировка долга ЦМ000000150 от 12.12.2016, Корректировка долга ЦМ000000151 от 12.12.2016, Корректировка долга ЦМ000000153 от 12.12.2016, Корректировка долга ЦМ000000152 от 12.12.2016.
1.6 | Разработка Схемы и программы развития электроэнергетики Став. края на 2016-2020 годы | G_prj_109105_49156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066037 | 0 | 0 | 0.066037 | 0 | 0 | 0.066037 | #DIV/0! | Акт взаимозачета № СЭ 000000107 от 30.06.2016 Уведомление о переуступке № 01-10/645 от 02.03.2016 Ставропольэнергосбыт.
1.6 | Схема и программа развития электроэнергетики Став. края на 2014-2018 годы | G_stf00004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.6 | Разработка ПСД для строительства объектов распределительных сетей 10-0,4 кВ | G_stf00024 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.46697 | 0.37873 | 0.088235 | 0.088235 | 0 | 0 | 0.088235 | 0 | 0.088235 | 0 | 0 | 0.088235 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
2 | филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Дагэнерго» | Г | 0 | 3667.0149 | нд | 916.841 | 3379.1439 | 2359.5404 | 1019.6036 | 564.3563 | 270.6571 | 0 | 79.351 | 214.3483 | 533.0101 | 189.4334 | 0 | 115.5006 | 228.0761 | 497.3859 | -31.3462 | 94.45% | нд
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 31.271 | нд | 12.7289 | 44.5248 | 12.7818 | 31.743 | 16.2613 | 0 | 0 | 6.3718 | 9.8895 | 36.241 | 0 | 0 | 28.28 | 7.961 | 1.16e-08 | 19.9798 | 222.9% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 11.92 | нд | 12.7289 | 11.004 | 4.909 | 6.095 | 6.095 | 0 | 0 | 0 | 6.095 | 10.593 | 0 | 0 | 2.632 | 7.961 | 0 | 4.498 | 173.8% | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 11.92 | нд | 12.7289 | 11.004 | 4.909 | 6.095 | 6.095 | 0 | 0 | 0 | 6.095 | 10.593 | 0 | 0 | 2.632 | 7.961 | 0 | 4.498 | 173.8% | нд
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ Дербент-Западная для электроснабжения объекта ПУ ФСБ по ул.Космодемьянской г.Дербента | G_prj_109106_49711 | нд | 11.92 | 07.2015 | 12.7289 | 11.004 | 4.909 | 6.095 | 6.095 | 0 | 0 | 0 | 6.095 | 10.593 | 0 | 0 | 2.632 | 7.961 | 0 | 4.498 | 173.8% | Договор уступки с ООО "Международная юридическая компания "Ллойд Паттерсон" от 30.06.2016 №21/2016 с дальнейшим взаимозачетом с ДЗ Общества.
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 19.351 | нд | 0 | 33.5208 | 7.8728 | 25.648 | 10.1662 | 0 | 0 | 6.3718 | 3.7945 | 25.648 | 0 | 0 | 25.648 | 0 | 1.16e-08 | 15.4817 | 252.3% | нд
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: Гоцатлинская ГЭС | Г | 0 | 19.351 | нд | 0 | 33.5208 | 7.8728 | 25.648 | 10.1662 | 0 | 0 | 6.3718 | 3.7945 | 25.648 | 0 | 0 | 25.648 | 0 | 1.16e-08 | 15.4817 | 252.3% | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 16.161 | нд | 0 | 16.1614 | 0 | 16.1614 | 2.6336 | 0 | 0 | 0 | 2.6336 | 16.1614 | 0 | 0 | 16.1614 | 0 | 1.6e-09 | 13.5278 | 613.7% | нд
2.1.3.1 | Строительство ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ "Хунзах", ПС 110 кВ "Гергебиль" | G_prj_109106_49717 | нд | 16.161 | 09.2015 | 0 | 16.1614 | 0 | 16.1614 | 2.6336 | 0 | 0 | 0 | 2.6336 | 16.1614 | 0 | 0 | 16.1614 | 0 | 1.6e-09 | 13.5278 | 613.7% | Погашение просроченной КЗ перед подрядной органищацией.
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 3.19 | нд | 0 | 17.3594 | 7.8728 | 9.4866 | 7.5327 | 0 | 0 | 6.3718 | 1.1609 | 9.4866 | 0 | 0 | 9.4866 | 0 | 1e-08 | 1.9539 | 125.9% | нд
2.1.3.1 | Реконструкция ПС "Гергебиль" (монтаж РЗА для выдачи мощности Гацатлинской ГЭС) 4901165 | G_prj_109106_47585 | нд | 1.6 | 01.2014 | 0 | 8.7756 | 3.3217 | 5.454 | 3.5 | 0 | 0 | 2.3391 | 1.1609 | 5.4539 | 0 | 0 | 5.4539 | 0 | 1e-08 | 1.9539 | 155.8% | Погашение Кт задолженности 2015 года за поставленное оборудование.
2.1.3.1 | Реконструкция ПС110/35кв "Хунзах" (монтаж РЗА для выдачи мощности Гацатлинской ГЭС) 4900129 | G_prj_109106_47587 | нд | 1.59 | 01.2014 | 0 | 8.5838 | 4.5512 | 4.0327 | 4.0327 | 0 | 0 | 4.0327 | 0 | 4.0327 | 0 | 0 | 4.0327 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 3619.5789 | нд | 904.1121 | 3160.3609 | 2346.4955 | 813.8654 | 395.1892 | 270.6571 | 0 | 60.2747 | 64.2574 | 346.0579 | 189.4334 | 0 | 77.7709 | 78.8536 | 471.5218 | -49.1312 | 87.57% | нд
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 78.3999 | нд | 0 | 73.7232 | 5.1947 | 68.5284 | 12.2856 | 0 | 0 | 8.4335 | 3.8522 | 20.2631 | 0 | 0 | 9.6963 | 10.5668 | 48.3051 | 7.9775 | 164.9% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 78.3999 | нд | 0 | 73.7232 | 5.1947 | 68.5284 | 12.2856 | 0 | 0 | 8.4335 | 3.8522 | 20.2631 | 0 | 0 | 9.6963 | 10.5668 | 48.3051 | 7.9775 | 164.9% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция схемы плавки гололёда с автоматическим контролем на ПС Дылым (ВЛ 110 кВ №167 Дылым-Тлох с отпайкой на ПС Аргвани) | F_prj_109106_47361 | нд | 20.9731 | 01.2014 | 0 | 19.531 | 0 | 19.531 | 0.71366 | 0 | 0 | 0.083079 | 0.63058 | 0.71366 | 0 | 0 | 0.71366 | 0 | 18.8173 | 0 | 100% | 0
2.2.1.1 | Реконструкция схемы плавки гололёда с автоматическим контролем на ПС Гергебиль (ВЛ 110 кВ №118 Буйнакск-1 - Гергебиль, ВЛ 35 кВ № 9 Буйнакск-1 - Гергебиль), замена АБ, ПА | F_prj_109106_47363 | нд | 30.4076 | 11.2014 | 0 | 28.5513 | 2.2e-09 | 28.5513 | 0.94473 | 0 | 0 | 0.94473 | 0 | 0.94473 | 0 | 0 | 0.94473 | 0 | 27.6065 | 1e-06 | 100% | 0
2.2.1.1 | Реконструкция схемы плавки гололёда с автоматическим контролем на ПС Сергокала (ВЛ 110 кВ №182 Леваши - Сергокала) | E_prj_109106_47362 | нд | 22.8293 | 11.2014 | 0 | 20.8342 | 4.1745 | 16.6597 | 8.5459 | 0 | 0 | 7.3866 | 1.1593 | 16.6597 | 0 | 0 | 6.093 | 10.5667 | 2.5736e-06 | 8.1138 | 194.9% | Переуступка долга на ПАО "Ставропольэнергосбыт" договор № 01-10/1422 от 16.05.2016. Акт взаимозачета ЦМ000000061 от 30.06.2016 ; Погашение просроченной КЗ прерд подрядной организацией
2.2.1.1 | Реконстукция ПС «Хунзах» установка регистратора типа АУРА | E_prj_109106_4595 | нд | 2.03 | 01.2014 | 0 | 2.0437 | 0.42371 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | #DIV/0! | 0
2.2.1.1 | РеконстукцияПС Ярыксу, замена АКПА – В на микропроцессорную АКА «Кедр» на ВЛ-110кВ №132 | E_prj_109106_4597 | нд | 2.16 | 04.2015 | 0 | 2.2495 | 0.085607 | 2.1639 | 2.0557 | 0 | 0 | 0 | 2.0557 | 2.0557 | 0 | 0 | 2.0557 | 0 | 0.10819 | 7.925e-07 | 100% | 0
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №2/250 с.Костек Хас.РЭС инв.3200312 | E_prj_109106_47715 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.024629 | 0.024629 | 0 | 0.0012315 | 0 | 0 | 0 | 0.0012315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0012315 | 0% | Позднее представление документов подрядной организацией.
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №13/400 с.Костек Хас.РЭС инв.3200314 | E_prj_109106_47710 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.0062705 | 0.0062705 | 0 | 0.00031357 | 0 | 0 | 0 | 0.00031357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00031357 | 0% | Позднее представление документов подрядной организацией.
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №14/160 с.Костек Хас.РЭС инв.3200320 | E_prj_109106_47711 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.0062705 | 0.0062705 | 0 | 0.00031357 | 0 | 0 | 0.00031357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00031357 | 0% | Позднее представление документов подрядной организацией.
2.2.1.1 | Замена трансформатора на П №15/160 с.Костек Хас.РЭС инв.3205869 | E_prj_109106_47712 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.046707 | 0.046707 | 0 | 0.0023354 | 0 | 0 | 0 | 0.0023354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0023354 | 0% | Позднее представление документов подрядной организацией.
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП№16/160 с.Костек Хас.РЭС инв.3200313 | E_prj_109106_47724 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.044051 | 0.044051 | 0 | 0.0022026 | 0 | 0 | 0.0022026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0022026 | 0% | Позднее представление документов подрядной организацией.
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №18/160 с.Костек Хас.РЭС инв.3200375 | E_prj_109106_47713 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.045817 | 0.045817 | 0 | 0.0022909 | 0 | 0 | 0.0022909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0022909 | 0% | Позднее представление документов подрядной организацией.
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №19/250 с.Костек Хас РЭС инв.№3200309 | E_prj_109106_47714 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.022616 | 0.022616 | 0 | 0.0011308 | 0 | 0 | 0.0011308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0011308 | 0% | Позднее представление документов подрядной организацией.
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №66 от Ф-7 ПС "Шамхал"п.Коркмаскала инв.001442 | E_prj_109106_47716 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.037157 | 0.037157 | 0 | 0.0018579 | 0 | 0 | 0.0018579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0018579 | 0% | Позднее представление документов подрядной организацией.
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №68 от Ф-7 ПС "Шамхал" п.Коркмаскала Центральные РЭС инв.№001467 | E_prj_109106_47717 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.053915 | 0.05122 | 0.0026958 | 0.0026958 | 0 | 0 | 0 | 0.0026958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026958 | -0.0026958 | 0% | Позднее представление документов подрядной организацией.
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №69 от Ф-7 ПС "Шамхал" Центр.РЭС инв.№001478 | E_prj_109106_47718 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.03434 | 0.03434 | 0 | 0.001717 | 0 | 0 | 0.001717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001717 | 0% | Позднее представление документов подрядной организацией.
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №70 от Ф-7 ПС "Шамхал" п.Коркмаскала Центральные РЭС инв.№001487 | E_prj_109106_47719 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.041595 | 0.041595 | 0 | 0.0020798 | 0 | 0 | 0.0020798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0020798 | 0% | Позднее представление документов подрядной организацией.
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №71 от Ф-7 ПС "Шамхал" Центральные РЭС инв.№003759 | E_prj_109106_47720 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.035172 | 0.035172 | 0 | 0.0017586 | 0 | 0 | 0.0017586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0017586 | 0% | Позднее представление документов подрядной организацией.
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №72 от Ф-7 ПС "Шамхал" Центральные РЭС | E_prj_109106_47721 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.040447 | 0.040447 | 0 | 0.0020224 | 0 | 0 | 0.0020224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0020224 | 0% | Позднее представление документов подрядной организацией.
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №73 от Ф-7 ПС "Шамхал" п.Коркмаскала Центральные РЭС | E_prj_109106_47722 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.036611 | 0.036611 | 0 | 0.0018306 | 0 | 0 | 0.0018306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0018306 | 0% | Позднее представление документов подрядной организацией.
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №74 от Ф-7 ПС "Шамхал" п.Коркмаскала Центральные РЭС инв.№003052 | G_prj_109106_47723 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.038054 | 0.038054 | 0 | 0.0019027 | 0 | 0 | 0.0019027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0019027 | 0% | Позднее представление документов подрядной организацией.
2.2.1.1 | 2013г. - Реконструкция ПС 110/10кВ Миатлы. Замена ТТ В-111 на ТТ 1000А. Замена ВЧ заградителей на ВЧЗ-1000А. Замена провода ошиновки АС-150 на АС-300. | G prj_109106_46922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039735 | 0 | 0 | 0.030292 | 0.0094429 | 0 | 0.039735 | #DIV/0! | Начисление % за пользование кредитными средствами.
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Буйнакск-2". (2013 г. - Замена ВЧ заградителя ВЛ-110-160 на ВЧЗ 1000 А. Установка ШСВ 110 кВ.; 2014 г. -Замена ДФЗ-201 ВЛ | G prj_109106_47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14107 | 0 | 0 | -0.14107 | 0 | 0.14107 | -0.14107 | #DIV/0! | Проведен взаимозачет ДЗ с КЗ по данной подрядной организации.
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ"Куруш"инв 3200054 | G prj_109106_46607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0093731 | 0 | 0 | 0 | -0.0093731 | 0.0093731 | -0.0093731 | #DIV/0! | Сторнирование % начисленных за пользование кредитными средствами.
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 225.6126 | нд | 904.1121 | 193.0544 | 75.1931 | 117.8613 | 50.187 | 0 | 0 | 50.187 | 0 | 75.5728 | 0 | 0 | 68.0746 | 7.4982 | 45.9631 | 25.3858 | 150.6% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 225.6126 | нд | 904.1121 | 193.0544 | 75.1931 | 117.8613 | 50.187 | 0 | 0 | 50.187 | 0 | 75.5728 | 0 | 0 | 68.0746 | 7.4982 | 45.9631 | 25.3858 | 150.6% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ № 134 Махачкала-110 – Шамхал-Тяговая, реконструкция ПС 110/35/10 кВ Махачкала-110 (Замена провода ВЛ 110 кВ Махачкала-110 - Шамхал-Тяговая на провод сечением не менее АС-185; ошиновки ПС 110 кВ Махачкала-110, ВЛ 110 кВ № 134 Махачкала-110 – Шамхал-Тяговая; разъединителя на ПС 110 кВ Махачкала-110, ВЛ 110 кВ № 134 Махачкала-110 – Шамхал-Тяговая) | F_prj_109106_48016 | нд | 0 | 0 | 303.9887 | 40.2158 | 0 | 40.2158 | 17.9983 | 0 | 0 | 17.9983 | 0 | 22.5171 | 0 | 0 | 15.0188 | 7.4982 | 17.6987 | 4.5187 | 125.1% | Начисление % за пользование кредитными средствами. Погашение просроченной КЗ.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №139 Акташ - Сулевкент. Замена провода АС-95, АС-120 на АСК-185, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. | F_prj_109106_48017 | нд | 33.8998 | 07.2015 | 383.5592 | 50.775 | 0.034971 | 50.74 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 30.478 | 0 | 0 | 30.478 | 0 | 20.262 | 13.978 | 184.7% | Погашение просроченной КЗ; Договор уступки с ООО "Международная юридическая компания "Ллойд Паттерсон" от 10.08.2016 № 22-08/2016; Начисление % за пользование кредитными средствами.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №135 Чирюрт - Карланюрт-Тяговая. Замена провода АС-150 на АС-240, сцепной арматуры, изоляторов, троса | E_prj_109106_3329 | нд | 27.0468 | 11.2014 | 97.6934 | 28.7964 | 25.6291 | 3.1673 | 3.1673 | 0 | 0 | 3.1673 | 0 | 3.1673 | 0 | 0 | 3.1673 | 0 | 3.5527e-15 | 0 | 100% | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №160 Буйнакск-1 - Буйнакск-2. Замена провода АС-150 на АС-240, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. Инв.№000251 | E_prj_109106_48051 | нд | 14.316 | 05.2012 | 118.8707 | 13.8745 | 13.255 | 0.61948 | 0.61948 | 0 | 0 | 0.61948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61948 | -0.61948 | 0% | Дефицит денежных средств
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 №101 расширение трассы инв.№000233 | F_prj_109106_47367 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.27556 | 0.26179 | 0.013778 | 0.013778 | 0 | 0 | 0.013778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013778 | -0.013778 | 0% | Позднее представление документов подрядной организацией.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 №102 расширение трассы инв.№000235 | F_prj_109106_47368 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.27615 | 0.26235 | 0.013808 | 0.013808 | 0 | 0 | 0.013808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013808 | -0.013808 | 0% | Позднее представление документов подрядной организацией.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 №202 расширение трассы инв.№000235 | F_prj_109106_47369 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.13811 | 0.1312 | 0.0069054 | 0.0069054 | 0 | 0 | 0.0069054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069054 | -0.0069054 | 0% | Позднее представление документов подрядной организацией.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ №189 Гунибская ГЭС - Хунзах с отпайкой на ПС 110 кВ Карадах. Оснащение основными селективными быстродействующими защитами. | F_prj_109106_4260 | нд | 2.36 | 01.2014 | 0 | 2.3278 | 0.025784 | 2.302 | 2.302 | 0 | 0 | 2.302 | 0 | 2.302 | 0 | 0 | 2.302 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ №158 ПС Гергебиль-110 – Гунибская ГЭС. Оснащение основными селективными быстродействующими защитами. | F_prj_109106_4261 | нд | 0 | 06.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9635 | 0 | 0 | 2.9635 | 0 | 0 | 2.9635 | #DIV/0! | Договор уступки с ООО "Международная юридическая компания "Ллойд Паттерсон" от 10.08.2016 № 22-08/2016 с дальнейшим взаимозачетом с ДЗ Общества.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Акташ-Кизляр-2. Оснащение основными селективными быстродействующими защитами. | F_prj_109106_48053 | нд | 6.172 | 08.2015 | 0 | 5.3131 | 0.01227 | 5.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4085 | 0 | 0 | 0.4085 | 0 | 4.8923 | 0.4085 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ перед подрядной органищацией.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-4 от ПС "Касумкент" Касумкент.РЭС (установка реклоузеров) инв№31003289 | F_prj_109106_47406 | нд | 0.87122 | 01.2014 | 0 | 0.87122 | 0.82766 | 0.043561 | 0.043561 | 0 | 0 | 0.043561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043561 | -0.043561 | 0% | Позднее представление документов подрядной организацией.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-3от ПС "Черняевка"Кизляр. РЭС (установка реклоузеров)инв.№33001790 | F_prj_109106_47440 | нд | 2.3489 | 01.2014 | 0 | 2.3489 | 2.2315 | 0.11745 | 0.11745 | 0 | 0 | 0.11745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11745 | -0.11745 | 0% | Позднее представление документов подрядной организацией.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-6 от ПС "Кумух "Кумух. РЭС (установка реклоузеров) инв.№4900237 | F_prj_109106_47446 | нд | 0.70009 | 01.2014 | 0 | 0.70009 | 0.66508 | 0.035004 | 0.035004 | 0 | 0 | 0.035004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035004 | -0.035004 | 0% | Позднее представление документов подрядной организацией.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №16 от ПС ЮЖНАЯ (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47448 | нд | 1.08 | 01.2014 | 0 | 1.0808 | 1.0267 | 0.054038 | 0.054038 | 0 | 0 | 0.054038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054038 | -0.054038 | 0% | Позднее представление документов подрядной организацией.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ Ф.№1 от ПС "Карабудахкент" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47400 | нд | 2.7838 | 01.2014 | 0 | 2.7838 | 2.6446 | 0.13919 | 0.13919 | 0 | 0 | 0.13919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13919 | -0.13919 | 0% | Позднее представление документов подрядной организацией.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф№3 пс Дылым (установка реклоузеров) | F_prj_109106_3814 | нд | 1.663 | 01.2014 | 0 | 1.663 | 1.5958 | 0.067192 | 0.067192 | 0 | 0 | 0.067192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067192 | -0.067192 | 0% | Позднее представление документов подрядной организацией.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №1 от ПС "Уркута"отпайка Ашты (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47403 | нд | 1.1535 | 01.2014 | 0 | 1.1535 | 1.0704 | 0.083149 | 0.083149 | 0 | 0 | 0.083149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083149 | -0.083149 | 0% | Позднее представление документов подрядной организацией.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ.Ф№,5 ПС "Каякент" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47404 | нд | 1.3438 | 01.2014 | 0 | 1.3438 | 1.2862 | 0.057677 | 0.057677 | 0 | 0 | 0.057677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057677 | -0.057677 | 0% | Позднее представление документов подрядной организацией.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ Ф№3 ПС "Т-Мектеб" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47445 | нд | 1.1533 | 01.2014 | 0 | 1.1533 | 1.0956 | 0.057663 | 0.057663 | 0 | 0 | 0.057663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057663 | -0.057663 | 0% | Позднее представление документов подрядной организацией.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №1 от ПС "Огни" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47449 | нд | 1.4418 | 01.2014 | 0 | 1.4418 | 1.3697 | 0.072089 | 0.072089 | 0 | 0 | 0.072089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072089 | -0.072089 | 0% | Позднее представление документов подрядной организацией.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 3 от ПС "Цанак" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47439 | нд | 0.72881 | 01.2014 | 0 | 0.72881 | 0.69237 | 0.03644 | 0.03644 | 0 | 0 | 0.03644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03644 | -0.03644 | 0% | Позднее представление документов подрядной организацией.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 1 от ПС Зрых (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47413 | нд | 1.4638 | 01.2014 | 0 | 1.4638 | 1.3907 | 0.073192 | 0.073192 | 0 | 0 | 0.073192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073192 | -0.073192 | 0% | Позднее представление документов подрядной организацией.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №5 от ПС "Магарамкент (Магар. СУ) (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47411 | нд | 1.3136 | 01.2014 | 0 | 1.3136 | 1.2479 | 0.065681 | 0.065681 | 0 | 0 | 0.065681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065681 | -0.065681 | 0% | Позднее представление документов подрядной организацией.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №4 от ПС "Хив" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47409 | нд | 0.76293 | 01.2014 | 0 | 0.76293 | 0.72479 | 0.038147 | 0.038147 | 0 | 0 | 0.038147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038147 | -0.038147 | 0% | Позднее представление документов подрядной организацией.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №3 от ПС 35/10 "Шиляги" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47402 | нд | 5.5756 | 01.2014 | 0 | 5.5756 | 5.2968 | 0.27878 | 0.27878 | 0 | 0 | 0.27878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27878 | -0.27878 | 0% | Позднее представление документов подрядной организацией.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-2от ПС "Хунзахская" Хунзах. РЭС инв.№4900213 (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47452 | нд | 0.648 | 01.2014 | 0 | 0.64811 | 0.6157 | 0.032405 | 0.032405 | 0 | 0 | 0.032405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032405 | -0.032405 | 0% | Позднее представление документов подрядной организацией.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ по улице Пушкина в г.Дербент | G_prj_109106_48998 | нд | 21.28 | 08.2015 | 0 | 19.435 | 6.9919 | 12.4432 | 6.5272 | 0 | 0 | 6.5272 | 0 | 13.03 | 0 | 0 | 13.03 | 0 | 0 | 6.5028 | 199.6% | Погашение просроченной КЗ перед подрядной органищацией.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ по улице Пушкина в г.Дербент (переулки вокруг сквера боевой славы) | G_prj_109106_49728 | нд | 1.8674 | 08.2015 | 0 | 1.5496 | 0.015196 | 1.5344 | 1.5344 | 0 | 0 | 1.5344 | 0 | 1.5344 | 0 | 0 | 1.5344 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от Ф-7 пс.Шамхал п.Коркмаскала и КТП № 66,68,69,70,71,72,73,77 | F_prj_109106_47453 | нд | 1.2176 | 01.2014 | 0 | 1.2176 | 1.1567 | 0.060879 | 0.060879 | 0 | 0 | 0.060879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060879 | -0.060879 | 0% | Позднее представление документов подрядной организацией.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП № 13,15,16 с. Ботаюрт | F_prj_109106_47454 | нд | 0.89719 | 01.2014 | 0 | 0.89719 | 0.85233 | 0.04486 | 0.04486 | 0 | 0 | 0.04486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04486 | -0.04486 | 0% | Позднее представление документов подрядной организацией.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ и КТП №13,14,15,16,17 с.Костек | F_prj_109106_47455 | нд | 0.65176 | 01.2014 | 0 | 0.65176 | 0.61917 | 0.032588 | 0.032588 | 0 | 0 | 0.032588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032588 | -0.032588 | 0% | Позднее представление документов подрядной организацией.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Тотаюрт Бабаюртовского р-на | F_prj_109106_47456 | нд | 1.2348 | 01.2014 | 0 | 1.2348 | 1.1731 | 0.06174 | 0.06174 | 0 | 0 | 0.06174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06174 | -0.06174 | 0% | Позднее представление документов подрядной организацией.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Уцмиюрт Бабаюртовского р-на | F_prj_109106_47486 | нд | 1.043 | 01.2014 | 0 | 1.043 | 0.99085 | 0.05215 | 0.05215 | 0 | 0 | 0.05215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05215 | -0.05215 | 0% | Позднее представление документов подрядной организацией.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №105 Изберг-Дербент. | G_prj_109106_46949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.95222 | 0 | 0 | -0.95222 | 0 | 0.95222 | -0.95222 | #DIV/0! | Проведен взаимозачет ДЗ с КЗ по данной подрядной организации.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Чирюрт-Шамхал-Тяговая. Замена провода АС-150 на АС-185, сцепной арматуры, изоляторов, троса на вновь образованном участке Чирюрт-Артем | F_prj_109106_3323 | нд | 88.594 | 10.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1243 | 0 | 0 | 0.1243 | 0 | 0 | 0.1243 | #DIV/0! | Проведен взаимозачет. Акт взаимозачета № ЦМ000000184 от 30.12.2016
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 3308.7696 | нд | 0 | 2887.9835 | 2265.9503 | 622.0331 | 332.3332 | 270.6571 | 0 | 1.2709 | 60.4052 | 249.8387 | 189.4334 | 0 | 0 | 60.4052 | 372.1945 | -82.4945 | 75.18% | нд
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 3308.7696 | нд | 0 | 2887.9835 | 2265.9503 | 622.0331 | 332.3332 | 270.6571 | 0 | 1.2709 | 60.4052 | 249.8387 | 189.4334 | 0 | 0 | 60.4052 | 372.1945 | -82.4945 | 75.18% | нд
2.2.3.1 | Комплексная программа мер по снижению сверхнормативных потерь (Республика Дагестан) | F_prj_109106_47589 | нд | 3308.7696 | 09.2011 | 0 | 2886.7126 | 2265.9503 | 620.7623 | 331.0623 | 270.6571 | 0 | 0 | 60.4052 | 249.8387 | 189.4334 | 0 | 0 | 60.4052 | 370.9236 | -81.2237 | 75.47% | Нарушение сроков поставки организацией-поставщиком.
2.2.3.1 | Корректировка проекта по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь (Республика Дагестан) | F_prj_109106_47589-ПИР | нд | 0 | 0 | 0 | 1.2709 | 0 | 1.2709 | 1.2709 | 0 | 0 | 1.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2709 | -1.2709 | 0% | Дефицит денежных средств
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 6.7968 | нд | 0 | 5.5999 | 0.15732 | 5.4425 | 0.38337 | 0 | 0 | 0.38337 | 0 | 0.38337 | 0 | 0 | 0 | 0.38337 | 5.0592 | 0 | 100% | нд
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 6.7968 | нд | 0 | 5.5999 | 0.15732 | 5.4425 | 0.38337 | 0 | 0 | 0.38337 | 0 | 0.38337 | 0 | 0 | 0 | 0.38337 | 5.0592 | 0 | 100% | нд
2.2.4.2 | Монтаж и ввод в рабоу ВЧ-канала ВЛ 110 кВ Буйнакск-1-Гергебиль (ВЛ 110 №118) для реализации управляющих воздействий ОН-5 | F_prj_109106_47862 | нд | 6.7968 | 05.2015 | 0 | 5.5999 | 0.15732 | 5.4425 | 0.38337 | 0 | 0 | 0.38337 | 0 | 0.38337 | 0 | 0 | 0 | 0.38337 | 5.0592 | 0 | 100% | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 16.165 | нд | 0 | 32.4336 | 0.26305 | 32.1706 | 11.0813 | 0 | 0 | 11.0813 | 0 | 7.5661 | 0 | 0 | 7.4139 | 0.15214 | 24.6045 | -3.5152 | 68.28% | нд
2.4 | Строительство основных селективных быстродействующих защит на ПС 110 кВ Акташ, ВЛ 110 кВ № 137 Каскад Чирюртских ГЭС – Акташ | F_prj_109106_48285 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.5828 | 0 | 2.5828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43226 | 0 | 0 | 0.40536 | 0.026905 | 2.1505 | 0.43226 | #DIV/0! | Начисление % за пользование кредитными средствами.
2.4 | Строительство автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110 кВ Хунзах | F_prj_109106_48301 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.7956 | 0 | 1.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013802 | 0 | 0 | 0.00095378 | 0.012848 | 1.7818 | 0.013802 | #DIV/0! | Начисление % за пользование кредитными средствами.
2.4 | Строительство автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110 кВ Леваши | F_prj_109106_48302 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.7956 | 0 | 1.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013444 | 0 | 0 | 0.00095378 | 0.01249 | 1.7822 | 0.013444 | #DIV/0! | Начисление % за пользование кредитными средствами.
2.4 | Строительство автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110 кВ Кизляр-1 | F_prj_109106_48303 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.7956 | 0 | 1.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025365 | 0 | 0 | 0.00095378 | 0.024411 | 1.7703 | 0.025365 | #DIV/0! | Начисление % за пользование кредитными средствами.
2.4 | Строительство автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110 кВ Кизляр-2 | F_prj_109106_48304 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.7956 | 0 | 1.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010365 | 0 | 0 | 0.00095378 | 0.0094115 | 1.7853 | 0.010365 | #DIV/0! | Начисление % за пользование кредитными средствами.
2.4 | Строительство автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110 кВ Бабаюрт | F_prj_109106_48305 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.7956 | 0 | 1.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092057 | 0 | 0 | 0.00095378 | 0.0082519 | 1.7864 | 0.0092057 | #DIV/0! | Начисление % за пользование кредитными средствами.
2.4 | Строительство автоматики ограничения перегруза оборудования (АОПО) на ПС 110 кВ Хунзах, ВЛ 110 кВ Тлох – Хунзах | F_prj_109106_48307 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.7956 | 0 | 1.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013936 | 0 | 0 | 0.00095378 | 0.012983 | 1.7817 | 0.013936 | #DIV/0! | Начисление % за пользование кредитными средствами.
2.4 | Строительство автоматики ограничения перегруза оборудования (АОПО) на ПС 110 кВ Гергебиль, ВЛ 110 кВ Буйнакск-1 – Гергебиль | F_prj_109106_48308 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.7956 | 0 | 1.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012518 | 0 | 0 | 0.00095378 | 0.011564 | 1.7831 | 0.012518 | #DIV/0! | Начисление % за пользование кредитными средствами.
2.4 | Строительство автоматики ограничения перегруза оборудования (АОПО) на ПС 110 кВ Миатлы, ВЛ 110 кВ Миатлы – Дылым | F_prj_109106_48309 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.7956 | 0 | 1.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088232 | 0 | 0 | 0.00095378 | 0.0078694 | 1.7868 | 0.0088232 | #DIV/0! | Начисление % за пользование кредитными средствами.
2.4 | Строительство автоматики ограничения перегруза оборудования (АОПО) на ПС 110 кВ Акташ, ВЛ 110 кВ Акташ - Сулевкент, Акташ - Кизляр-2 | F_prj_109106_48310 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.7956 | 0 | 1.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026358 | 0 | 0 | 0.00095378 | 0.025404 | 1.7693 | 0.026358 | #DIV/0! | Начисление % за пользование кредитными средствами.
2.4 | Строительство ВЛ 0,4 - 10 кВ в г.Дербент (Освещение Дербентской крепости) | G_prj_109106_49737 | нд | 16.165 | 08.2015 | 0 | 13.69 | 0.26305 | 13.4269 | 11.0813 | 0 | 0 | 11.0813 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6.4269 | -4.0813 | 63.17% | Дефицит денежных средств
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 141.8246 | 0 | 141.8246 | 141.8246 | 0 | 0 | 1.6232 | 140.2014 | 143.1451 | 0 | 0 | 2.0358 | 141.1093 | 1.2595 | 1.3205 | 100.9% | нд
2.6 | Приобретение оборудования для формирования обменного фонда КСУЭ на территории РД - 29998 ед. | G_prj_109106_50324 | нд | 0 | 0 | 0 | 114.7009 | 0 | 114.7009 | 114.7009 | 0 | 0 | 0 | 114.7009 | 114.4235 | 0 | 0 | 0 | 114.4235 | 0.27735 | -0.27734 | 99.76% | 0
2.6 | Приобретение автогидроподъемников 5 шт | G_dagf8 | нд | 0 | 0 | 0 | 24.959 | 0 | 24.959 | 24.959 | 0 | 0 | 0 | 24.959 | 24.959 | 0 | 0 | 0 | 24.959 | 5.056e-06 | -5.056e-06 | 100% | 0
2.6 | Прочие авто Альтаир | G_dagf19_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 2.0358 | 0.54425 | 0 | 2.58 | #DIV/0! | Взыскание денежных средств по делу А63-6746/2016
2.6 | Приобретение станков, приспособлений и других средств малой механизации (бензопила STIHL MS 361 - 6 шт., бензокоса (триммер) Husqvarna 545FХ - 5 шт.) | G_dagf9 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.24757 | 0 | 0.24757 | 0.24757 | 0 | 0 | 0.24757 | 0 | 0.24757 | 0 | 0 | 0 | 0.24757 | 0 | 0 | 100% | 0
2.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования - 12 шт. | G_dagf10 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.9172 | 0 | 1.9172 | 1.9172 | 0 | 0 | 1.3756 | 0.54156 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 0.935 | 0.98219 | -0.98219 | 48.77% | Дефицит денежных средств
3 | филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго» | Г | 122.85 | 76.6928 | нд | 58.318 | 187.1174 | 101.2482 | 85.8692 | 14.3514 | 0 | 0 | 12.1638 | 2.1875 | 75.6609 | 0 | 0 | 62.4689 | 13.192 | 58.7932 | 61.3095 | 527.2% | нд
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 39.8136 | 0 | 39.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6876 | 0 | 0 | 4.1512 | 0.53637 | 38.688 | 4.6876 | #DIV/0! | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 39.8136 | 0 | 39.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3682 | 0 | 0 | 1.3667 | 0.001507 | 38.688 | 1.3682 | #DIV/0! | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 39.8136 | 0 | 39.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1262 | 0 | 0 | 1.1256 | 0.000632 | 38.688 | 1.1262 | #DIV/0! | нд
3.1.1.1 | мероприятия по реконструкции объектов | G_KBF21 | нд | 0 | нд | 0 | 39.8136 | 0 | 39.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1256 | 0 | 0 | 1.1256 | 0 | 38.688 | 1.1256 | #DIV/0! | Корректировка долга по акту взаимозачета № КБ000000063 от 30.09.2016 г. Погашение просроченной КЗ за поставленное оборудование.
3.1.1.1 | мероприятия по новому строительству объектов | G_KBF21_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000632 | 0 | 0 | 0 | 0.000632 | 0 | 0.000632 | #DIV/0! | Начисление % за пользование кредитными средствами.
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24196 | 0 | 0 | 0.24109 | 0.000875 | 0 | 0.24196 | #DIV/0! | нд
3.1.1.2 | мероприятия по реконструкции объектов | G_KBF47_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24109 | 0 | 0 | 0.24109 | 0 | 0 | 0.24109 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ за поставленное оборудование.
3.1.1.2 | мероприятия по новому строительству объектов | G_KBF48_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000875 | 0 | 0 | 0 | 0.000875 | 0 | 0.000875 | #DIV/0! | Начисление % за пользование кредитными средствами.
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3194 | 0 | 0 | 2.7845 | 0.53486 | 0 | 3.3194 | #DIV/0! | нд
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3194 | 0 | 0 | 2.7845 | 0.53486 | 0 | 3.3194 | #DIV/0! | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Баксан-110" инв. Б0006564 (Тех.присоединение ООО СП "Джеха", дог.№29/2014 от 28.01.14) | G_KBF52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15913 | 0 | 0 | 0.081128 | 0.078 | 0 | 0.15913 | #DIV/0! | Взыскание денежных средств по делу № А63-4880/2016. Погашение КЗ за поставленное оборудование
3.1.4.2 | Монтаж Трансформаторо тока 110 кВ (6шт) ПС110/10/6 кВ СКЭП(Тех. присоед. Малые ГЭС КБР дог.ТП № 762/2013 от 08.10.13 г.) | G_KBF53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0969 | 0 | 0 | 2.64 | 0.45686 | 0 | 3.0969 | #DIV/0! | Погашение КЗ за поставленное оборудование; Начисление % за пользование кредитными средствами, начисление з/п за выполнение работ хоз.способом.
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Крем-Константиновская" (Тех. присоед. ООО "Зеленая Компания" дог. № 11/14 от 07.02.2014 г., ) | G_KBF51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062509 | 0 | 0 | 0.062509 | 0 | 0 | 0.062509 | #DIV/0! | Взыскание денежных средств по делу № А63-4880/2016
3.1.4.2 | Монтаж АИИС КУЭ с установкой узла учета на ПС "Долинск"(Тех. присоед. Абазова А.С. дог.ТП № 227/2011 от 06.06.11 г.) | G_KBF57_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000294 | 0 | 0 | 0.000294 | 0 | 0 | 0.000294 | #DIV/0! | Начисление % за пользование кредитными средствами
3.1.4.2 | Монтаж АИИС КУЭ с установкой узла учета на ПС "Кызбрун-110"(Тех. присоед. КБ Хладокомбинат дог.ТП № 38/2015 от 13.02.2015 г.) | G_KBF58_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00058859 | 0 | 0 | 0.00058859 | 0 | 0 | 0.00058859 | #DIV/0! | Начисление % за пользование кредитными средствами
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 122.85 | 76.6928 | нд | 58.318 | 113.6375 | 101.2482 | 12.3893 | 8.6888 | 0 | 0 | 8.0468 | 0.642 | 53.4899 | 0 | 0 | 48.0948 | 5.3951 | 2.4759 | 44.8011 | 615.6% | нд
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 111.931 | 45.479 | нд | 0 | 19.5616 | 19.513 | 0.04862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3304 | 0 | 0 | 35.2818 | 0.04862 | 1.45e-08 | 35.3304 | #DIV/0! | нд
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 111.931 | 45.479 | нд | 0 | 19.5616 | 19.513 | 0.04862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3304 | 0 | 0 | 35.2818 | 0.04862 | 1.45e-08 | 35.3304 | #DIV/0! | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС "Нальчик-110"реконструкция ЗРУ,. замена Т-1 20МВА на 25МВА | F_prj_109102_3404 | 104.695 | 0 | 12.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2059 | 0 | 0 | 23.2059 | 0 | 0 | 23.2059 | #DIV/0! | Уведомление о переуступке по дог. цессии от 13.07.2015 №1/07 - 2637837,76; № 2/07 - 20 568 033,05 руб. Акт взаимозачета ЦМ000000161 от 27.12.2016
3.2.1.1 | Реконструкция подстанций 110кВ в части создания автоматизированного информационно-измерительного комплекса технического учета электроэнергии | E_prj_109102_5358 | 0.223 | 1.235 | 06.2014 | 0 | 1.235 | 1.1864 | 0.04862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04862 | 0 | 0 | 0 | 0.04862 | 1.45e-08 | 0.04862 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Залукокоаже с УРЗА на ВЛ 110 кВ №1 | F_prj_109102_7222 | 2.194 | 11.0763 | 07.2013 | 0 | 8.8162 | 8.8162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7732 | 0 | 0 | 3.7732 | 0 | 0 | 3.7732 | #DIV/0! | Взыскание денежных средств по делу А63-6496/2015 от 29.07.2015. Погашение просроченной КЗ.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Залукокоаже с УРЗА на ВЛ 110 кВ №210 | F_prj_109102_8930 | 2.412 | 12.862 | 07.2013 | 0 | 4.7467 | 4.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1196 | 0 | 0 | 2.1196 | 0 | 0 | 2.1196 | #DIV/0! | Взыскание денежных средств по делу А63-6496/2015 от 29.07.2015. Погашение просроченной КЗ.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Малка с УРЗА на ВЛ 110 кВ №211 | F_prj_109102_8965 | 2.407 | 12.819 | 07.2013 | 0 | 4.7637 | 4.7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9025 | 0 | 0 | 0.9025 | 0 | 0 | 0.9025 | #DIV/0! | Взыскание денежных средств по делу А63-6496/2015 от 29.07.2015.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Кызбурун с УРЗА на ВЛ 110 кВ №3 инв№ Б00006565 | F_prj_109102_8972 | нд | 7.4866 | 07.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2806 | 0 | 0 | 5.2806 | 0 | 0 | 5.2806 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ. за поставленное оборудование; начисление з/п за выполнение работ хоз.способом.
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 8.889 | 20.9508 | нд | 58.318 | 20.5193 | 8.1786 | 12.3407 | 8.6888 | 0 | 0 | 8.0468 | 0.642 | 15.1616 | 0 | 0 | 10.2616 | 4.9 | 2.4759 | 6.4728 | 174.5% | нд
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 8.889 | 20.9508 | нд | 58.318 | 20.5193 | 8.1786 | 12.3407 | 8.6888 | 0 | 0 | 8.0468 | 0.642 | 15.1616 | 0 | 0 | 10.2616 | 4.9 | 2.4759 | 6.4728 | 174.5% | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-105 от ПС "Нальчик" до ПС "ПТФ" | E_prj_109102_3408 | 1.157 | 6.1925 | 04.2011 | 28.234 | 9.3544 | 7.8599 | 1.4944 | 0.3185 | 0 | 0 | 0.3185 | 0 | 1.4944 | 0 | 0 | 1.4944 | 0 | -2.4e-09 | 1.1759 | 469.2% | Взыскание денежных средств по делу А63-5732/2016 от 20.07.16
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-201 ПС "Баксаненок" | F_prj_109102_48043 | 1.349 | 8.6828 | 06.2015 | 13.7357 | 5.484 | 0.20498 | 5.279 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.279 | 0 | 100% | 0
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ Ф 769 от ПС " Солдатская" | F_prj_109102_48044 | 0.597 | 3.8644 | 06.2015 | 9.0599 | 2.6001 | 0.00011837 | 2.6 | 2.4031 | 0 | 0 | 1.7611 | 0.642 | 2.4031 | 0 | 0 | 2.4031 | 0 | 0.19694 | 0 | 100% | 0
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-768 ПС "Солдатская" инв.№Б00005769 | F_prj_109102_47853 | 0.37 | 2.2112 | 03.2012 | 7.2883 | 3.0809 | 0.11359 | 2.9673 | 2.9673 | 0 | 0 | 2.9673 | 0 | 2.9673 | 0 | 0 | 2.9673 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-5 Ф-769 от ПС Солдатская инв.№Б00005819 | G_KBF55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21903 | 0 | 0 | 0.21903 | 0 | 0 | 0.21903 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-6 Ф-769 от ПС Солдатская инв.№Б00005820 | G_KBF56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17781 | 0 | 0 | 0.17781 | 0 | 0 | 0.17781 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-87 от ПС "Нарткала" до ПС "Прохладная" | F_prj_109102_3411 | 5.416 | 0 | 06.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 4.9 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
3.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
3.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
3.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
3.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
3.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
3.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
3.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
3.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 2.03 | 10.263 | нд | 0 | 73.5566 | 73.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9979 | 0 | 0 | 2.5515 | 0.44649 | 0 | 2.9979 | #DIV/0! | нд
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 2.03 | 10.263 | нд | 0 | 73.5566 | 73.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9979 | 0 | 0 | 2.5515 | 0.44649 | 0 | 2.9979 | #DIV/0! | нд
3.2.4.2 | Модернизация существующих устройств РЗА на ПС 110 кВ "Нальчик" | F_prj_109102_7145 | 0.635 | 3.263 | 09.2013 | 0 | 2.5337 | 2.5337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051411 | 0 | 0 | 0.051411 | 0 | 0 | 0.051411 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
3.2.4.2 | Модернизация существующих устройств РЗА на ПС 110 кВ "ПТФ" | F_prj_109102_7146 | 1.395 | 7 | 09.2013 | 0 | 6.6188 | 6.6188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078631 | 0 | 0 | 0.078631 | 0 | 0 | 0.078631 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
3.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации Кабардино-Балкарского филиала ПС 110 кВ Дубки, Нальчик-110 | F_prj_109102_10613 | нд | 0 | нд | 0 | 64.4041 | 64.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4864 | 0 | 0 | 2.4214 | 0.065022 | 0 | 2.4864 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ; Начисление % за пользование кредитными средствами
3.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации(ССПИ) II этап на электросетевых объектах КБФ на ПС "Чегем-2", "Искож", "Малка", "ПТФ", "Нарткала", "Кашхатау", "Аушигер", ДП ЦУС ССПИ (договор №627/2011 от 17.11.2011 ООО "ТиС-Энерго") | G_KBF59_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38147 | 0 | 0 | 0 | 0.38147 | 0 | 0.38147 | #DIV/0! | Начисление % за пользование кредитными средствами
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.357 | 0 | 0 | 1.357 | 0 | 0 | 1.357 | #DIV/0! | нд
3.4 | Монтаж КТП 160 кВА с. Заюково ул.Кирова | G_prj_109102_6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2414 | 0 | 0 | 0.2414 | 0 | 0 | 0.2414 | #DIV/0! | Взыскание денежных средств по делу А20-1581/2015 от 20.07.15
3.4 | Монтаж КТП 160 кВА с. Кахун ул.Абхазская | G_prj_109102_6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2414 | 0 | 0 | 0.2414 | 0 | 0 | 0.2414 | #DIV/0! | Взыскание денежных средств по делу А20-1581/2015 от 20.07.15
3.4 | Монтаж КТП 250 кВА с.Малка ул.Хуранова | G_prj_109102_48049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2914 | 0 | 0 | 0.2914 | 0 | 0 | 0.2914 | #DIV/0! | Взыскание денежных средств по делу А20-1581/2015 от 20.07.15
3.4 | Монтаж КТП 250 кВА с.Ст.Черек | G_prj_109102_6493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2914 | 0 | 0 | 0.2914 | 0 | 0 | 0.2914 | #DIV/0! | Взыскание денежных средств по делу А20-1581/2015 от 20.07.15
3.4 | Монтаж КТП 250 кВА с. Нижний Черек | G_prj_109102_6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2914 | 0 | 0 | 0.2914 | 0 | 0 | 0.2914 | #DIV/0! | Взыскание денежных средств по делу А20-1581/2015 от 20.07.15
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 33.6662 | 0 | 33.6662 | 5.6625 | 0 | 0 | 4.117 | 1.5455 | 16.1264 | 0 | 0 | 8.8658 | 7.2605 | 17.6292 | 10.4638 | 284.8% | нд
3.6 | Приобретение автомобилей УАЗ-390995 - 42 шт. | G_KBF23 | нд | 0 | нд | 0 | 19.1747 | 0 | 19.1747 | 1.5455 | 0 | 0 | 0 | 1.5455 | 1.5455 | 0 | 0 | 1.5455 | 0 | 17.6292 | 0 | 100% | 0
3.6 | Приобретение средств малой механизации (генератор электроэнергии бензиновый, дизельный - 3 шт., насосная станция НХ-67.17.000 "Краб" - 1 шт.) | G_KBF37 | нд | 0 | нд | 0 | 0.36809 | 0 | 0.36809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36809 | 0 | 0 | 0.36809 | 0 | 0 | 0.36809 | #DIV/0! | Взыскание денежных средств по делу №№ А63-8219/2015 от 28.09.2015; А63-6449/2015 от 14.09.2015
3.6 | Электростанция дизельная в шумопогодоизолированном кожухе Magnus ДГУ-100/400КА-1 | G_KBF46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3.6 | Оборудование требующее монтажа, приобретаемое в целях последующего монтажа на электросетевых объектах (счетчики- 5098 шт., разъединители - 6 шт.; подстанция КТП - 3 шт.; Ограничители перенапряжения - 15 шт. ) | G_prj_109102_50252 | нд | 0 | нд | 0 | 14.1234 | 0 | 14.1234 | 4.117 | 0 | 0 | 4.117 | 0 | 14.1441 | 0 | 0 | 6.9522 | 7.1919 | 0 | 10.0271 | 343.6% | Начисление % за пользование кредитными средствами. Погашение просроченной КЗ за поставленное оборудование; Взыскание денежных средств по делу А63-15541-2015 от 30.04.16; Уведомление о переуступке по дог. цессии от 13.07.2015 №1/07 Акт взаимозачета № ЦМ000000164 от 27.12.2016
3.6 | Реконструкция здания теплового пункта под маслохозяйство | G_KBF45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06867 | 0 | 0 | 0 | 0.06867 | 0 | 0.06867 | #DIV/0! | Акт взаимозачета № ЦМ000000065 от 30.06.2016 г. Договор переуступки 01/10/382/2016 от 20.05.2016) Уступка прав №01-10/1618 от 01.06.2016
4 | филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Севкавказэнерго» | Г | 27.37 | 463.7816 | нд | 723.8959 | 720.2338 | 273.3725 | 446.8613 | 32.2047 | 0 | 0 | 10.3409 | 21.8638 | 209.7765 | 0 | 0 | 154.399 | 55.3776 | 265.2379 | 177.5718 | 651.4% | нд
4.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.57187 | нд | 5.7477 | 62.5618 | 17.2471 | 45.3147 | 0.01415 | 0 | 0 | 0.01415 | 0 | 31.7987 | 0 | 0 | 17.9795 | 13.8193 | 21.5519 | 31.7846 | 224726% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 2.7657 | 59.6709 | 14.9733 | 44.6976 | 0.01415 | 0 | 0 | 0.01415 | 0 | 24.3209 | 0 | 0 | 15.4246 | 8.8963 | 21.5152 | 24.3067 | 171879% | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 57.6344 | 14.4212 | 43.2132 | 0.01075 | 0 | 0 | 0.01075 | 0 | 21.7442 | 0 | 0 | 14.4364 | 7.3078 | 21.469 | 21.7335 | 202272% | нд
4.1.1.1 | мероприятия по реконструкции объектов | G_sof8 | нд | 0 | нд | 0 | 57.6344 | 14.4212 | 43.2132 | 0.01075 | 0 | 0 | 0.01075 | 0 | 21.7442 | 0 | 0 | 14.4364 | 7.3078 | 21.469 | 21.7335 | 202272% | Начисление % за пользование кредитными средствами,начисление з/п за выполнение работ хоз.способом. Погашение просроченной КЗ за поставленное оборудование. Переуступка долга ПАО "Ставропольэнергосбыт" по договору № 01-10/598/2016 от 08.09.2016 - Акт взаимозачета № ЦМ000000167 от 01.12.2016; Ставропольэнергосбыт ПАО Уступка прав 01-10/780/2016 от 25.11.2016 - Акт взаимозачета № ЦМ000000148 от 12.12.2016; Взыскание денежных средств по делу N А63-5930/2016; Согласно определению суда от 26.04.2016 по делу №А63-1217/2016 зачитывается в счет основного долга - Акт взаимозачета № ЦМ000000054 от 30 июня 2016 г.; Уступка прав ПАО "Ставропольэнергосбыт" № 01-10/1071 от 13.04.2016 - Акт взаимозачета № ЦМ000000059 от 30 июня 2016 г.
4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0.26069 | 0.11714 | 0.14355 | 0.0034 | 0 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.97802 | 0 | 0 | 0.95501 | 0.023015 | 0 | 0.97462 | 28765% | нд
4.1.1.2 | мероприятия по реконструкции объектов | G_sof7 | нд | 0 | нд | 0 | 0.26069 | 0.11714 | 0.14355 | 0.0034 | 0 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.97802 | 0 | 0 | 0.95501 | 0.023015 | 0 | 0.97462 | 28765% | Начисление % за пользование кредитными средствами, з/п. Погашение просроченной КЗ за поставленное оборудование.
4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 2.7657 | 1.7758 | 0.43494 | 1.3409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5986 | 0 | 0 | 0.033196 | 1.5654 | 0.046214 | 1.5986 | #DIV/0! | нд
4.1.1.3 | Установка линейной ячейки на 4 секции шин с расширением ЗРУ 6-10 кВ ПС Левобережная (ТУ 5328, Ремгражданпроектконструкция) | G_prj_109103_4255 | нд | 0 | нд | 2.7657 | 1.7758 | 0.43494 | 1.3409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2947 | 0 | 0 | 0.033196 | 1.2615 | 0.046214 | 1.2947 | #DIV/0! | Начисление % за пользование кредитными средствами, начисление з/п за выполнение работ хоз.способом. Погашение просроченной КЗ за поставленное оборудование.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ Ф-5/10 кВ ПС Дзуарикау для технологического присоединения СНТ «Майрамадаг» ТУ №8383 от 24.11.2014 | G_sof25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2552 | 0 | 0 | 0 | 0.2552 | 0 | 0.2552 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ за поставленное оборудование.
4.1.1.3 | Установка 2-х линейных ячеек ПС Янтарь (ТУ 5841, УПС АМС г. Владикавказ, Новый город | G_prj_109103_4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048737 | 0 | 0 | 0 | 0.048737 | 0 | 0.048737 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
4.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
4.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
4.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
4.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
4.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
4.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
4.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
4.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0.57187 | нд | 2.982 | 2.8909 | 2.2738 | 0.61709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4779 | 0 | 0 | 2.5549 | 4.923 | 0.036778 | 7.4779 | #DIV/0! | нд
4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.57187 | нд | 2.982 | 2.8909 | 2.2738 | 0.61709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4779 | 0 | 0 | 2.5549 | 4.923 | 0.036778 | 7.4779 | #DIV/0! | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Моздок-330 (замена провода на большее сечение на участке от опоры 1/34 до опоры 5/20 протяженностью 1,5 км). Строительство отпайки Ф-1/10 кВ ПС Моздок-330 протяженностью 0,040 км. (ТУ №7846 от 18.06.2014, СНТ Садовод) | G_prj_109103_48034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ за поставленное оборудование.
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ, ф-26/6 кВ ПС Фаснал-35, по ТУ№7378 (от 12.03.2014г) ДТН Ахсау с. Ахсау, 500м юго-западнее развилки с. Дзинага | G_sof22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28226 | 0 | 0 | 0.2465 | 0.035765 | 0 | 0.28226 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ за поставленное оборудование; Уступка прав Ставропольэнергосбыт ПАО № 01-10/780/2016 от 25.11.2016 - Акт взаимозачета № ЦМ000000148 от 12.12.2016; Взыскание денежных средств по делу N А63-5930/2016.
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТУ №№288 (от 12.03.2015) Владпищекомбинат, АГНКС, Кировский р-н, 511 км а/д Ростов-Баку, ПС Эльхотово, Ф-2/10 кВ. | G_sof23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11059 | 0 | 0 | 0.1105 | 8.6376e-05 | 0 | 0.11059 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ за поставленное оборудование.
4.1.4.2 | Замена ТТ в линейных ячейках на 1 и 2 с.ш. ПС "Городская"(ТУ 5715, ГУП Аланияэлектросеть, региональный сосудистый центр | F_prj_109103_3850 | нд | 0.14693 | 03.2014 | нд | 0.15726 | 0.1501 | 0.0071662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071662 | 0 | #DIV/0! | 0
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Северо-Восточная (Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС Северо-Восточная) (ТУ №7027 от 30.10.2013) | F_prj_109103_4643 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7051 | 1.7051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0001 | 0 | 0 | 1.0001 | 0 | 0 | 1.0001 | #DIV/0! | Начисление % за пользование кредитными средствами, начисление з/п за выполнение работ хоз.способом. Погашение просроченной КЗ за поставленное оборудование.
4.1.4.2 | Замена трансформаторов тока. (ТУ 4809 ГУП Аланияэлектросеть, 166 кв дом по ул. Курская) | G_prj_109103_4626 | нд | 0.09138 | 03.2014 | нд | 0.096205 | 0.091843 | 0.004362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004362 | 0 | #DIV/0! | 0
4.1.4.2 | Замена тт в лин.ячейке ф-13/6 кВ ПС Западная (ТУ 5911, ГУП Аланияэлектросеть, торговая база и торговый центр) | G_prj_109103_4642 | нд | 0.06221 | 03.2014 | нд | 0.060133 | 0.057407 | 0.0027265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027265 | 0 | #DIV/0! | 0
4.1.4.2 | Замена тт в 2-х линейных ячейках ПС Левобережная (ТУ 5959, ГУП Аланияэлектросеть, д/сад и жил. дом) | G_prj_109103_4644 | нд | 0.14693 | 03.2014 | нд | 0.15726 | 0.15013 | 0.0071304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071304 | 0 | #DIV/0! | 0
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Западная(замена выкатного элемента с масляным выключателем Ф-19/6 кВ ПС Западная;(ТУ №7942 от 11.07.2014, ИП Моураов А.Г.) | F_prj_109103_48037 | нд | 0 | нд | 2.982 | 0.59004 | 0 | 0.59004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58031 | 0 | 0 | 0.58031 | 0 | 0.0097315 | 0.58031 | #DIV/0! | Начисление % за пользование кредитными средствами, начисление з/п за выполнение работ хоз.способом. Уступка прав ПАО Ставропольэнергосбыт № 01-10/1776 от 16.06.2016 - Акт взаимозачета № ЦМ 000000067 от 30.06.2016.
4.1.4.2 | Реконструкция ПС35/10 кВ "Троицкая,реконструкция ПС 35/10 кВ "40лет Октября",Строительство 2 ЛЭП-10кВ общей протяженностью 15,3км. для нужд эл.снабжения ТП 10/04кВ в/ч 35535 и в/ч97211 | G_sof24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5992 | 0 | 0 | 0.00062102 | 4.5986 | 0 | 4.5992 | #DIV/0! | Начисление % за пользование кредитными средствами; Погашение просроченной КЗ
4.1.4.2 | Замена ТТ в лин.ячейке ПС Ардон (ТУ 5618, ООО Прогресс) | G_prj_109103_4652 | нд | 0.06221 | 03.2014 | нд | 0.060133 | 0.057407 | 0.0027265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027265 | 0 | #DIV/0! | 0
4.1.4.2 | Замена тт в лин.ячейках ф-1 и ф-6/6 кВ ПС Янтарь (ТУ 5384, ИП Тасоев А.Б,, торг. Развл. Центр) | G_prj_109103_4648 | нд | 0.06221 | 03.2014 | нд | 0.064738 | 0.061803 | 0.0029353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029353 | 0 | #DIV/0! | 0
4.1.4.2 | Подключение от оп. 17/31 ф-8/6 кВ. Монтаж ЛЭП 6 кВ 240 м. Установка ВШУ-6 кВ, ЛР дог. 8457 от 04.12.2014 заявит. ГКУ "Главное строиетльное управление РСО-Алания Цопанов О.Д. ПС Ольгинская, пос.Новый, Пригородный район | G_sof39_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050973 | 0 | 0 | 0.0050973 | 0 | 0 | 0.0050973 | #DIV/0! | Переуступка долга ПАО "Ставропольэнергосбыт" по договору № 01-10/598/2016 от 08.09.2016 Корректировка долга ЦМ000000167 от 01.12.2016
4.1.4.2 | Установка новой лин.ячейки в КРУН-10 кВ с вакуумными выключателями ПС Ардон (ТУ 33/2013, Агро-ИР | F_prj_109103_3896 | нд | 0 | 03.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71033 | 0 | 0 | 0.42182 | 0.28851 | 0 | 0.71033 | #DIV/0! | Уступка прав "Ставропольэнергосбыт ПАО № Ц-12 от 13.05.2011 - Акт взаимозачета № ЦМ000000174 от 27.12.2016; Согласно определения суда от 26.04.2016 по делу №А63-1217/2016 зачитывается в счет основного долга - Акт взаимозачета № ЦМ000000054 от 30 июня 2016 г.
4.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 27.37 | 83.2336 | нд | 199.1953 | 301.9985 | 164.4405 | 137.5579 | 10.3267 | 0 | 0 | 10.3267 | 0 | 142.5026 | 0 | 0 | 130.734 | 11.7686 | 2.3778 | 132.1759 | 1380% | нд
4.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 27.37 | 37.8976 | нд | 199.1953 | 190.2905 | 117.4817 | 72.8088 | 10.3267 | 0 | 0 | 10.3267 | 0 | 73.6658 | 0 | 0 | 61.8972 | 11.7686 | 2.3778 | 63.3391 | 713.4% | нд
4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 27.37 | 37.8976 | нд | 199.1953 | 190.2905 | 117.4817 | 72.8088 | 10.3267 | 0 | 0 | 10.3267 | 0 | 73.6658 | 0 | 0 | 61.8972 | 11.7686 | 2.3778 | 63.3391 | 713.4% | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ПС "Зарамаг"(установка линейной ячейки и устройств РЗА на ВЛ-110 кВ №128, реконструкция ПС для технологического присоединения ГРК Мамисон) | F_prj_109103_47374 | 27.37 | 0 | 09.2016 | 199.1953 | 148.415 | 79.2518 | 69.1632 | 9.0589 | 0 | 0 | 9.0589 | 0 | 69.3257 | 0 | 0 | 57.5571 | 11.7686 | 0 | 60.2668 | 765.3% | Погашение просроченной КЗ, начисление % за пользование кредитными средствами. Уступка прав ПАО Ставропольэнергосбыт № 01-10/1463 от 19.05.2016 - Акт взаимозачета № ЦМ000000060 от 30.06.2016.
4.2.1.1 | Реконструкция РЗ и ПА на ВЛ-110 кВ № 20, 21, 22 от Реконструкция ПС 110/6 кВ "В-1" | F_prj_109103_6463 | нд | 8.548 | 08.2014 | 0 | 6.3766 | 4.0487 | 2.328 | 0.72208 | 0 | 0 | 0.72208 | 0 | 0.72208 | 0 | 0 | 0.72208 | 0 | 1.6059 | 0 | 100% | 0
4.2.1.1 | Реконструкция РЗ и ПА на ВЛ-110 кВ № 73, 74 от ПС "РП-110" | F_prj_109103_6468 | нд | 4.0317 | 08.2014 | 0 | 3.3034 | 1.9858 | 1.3176 | 0.54572 | 0 | 0 | 0.54572 | 0 | 0.54572 | 0 | 0 | 0.54572 | 0 | 0.77189 | 0 | 100% | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Фиагдон с УРЗА на ВЛ 110 кВ №124 | F_prj_109103_14310 | нд | 0 | нд | 0 | 6.4278 | 6.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4.2.1.1 | Реконструкция маслохозяйства на ПС 110/35/6 кВ "В-1" | F_prj_109103_13981 | нд | 25.3179 | 09.2010 | 0 | 25.7677 | 25.7677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19924 | 0 | 0 | 0.19924 | 0 | 0 | 0.19924 | #DIV/0! | Уступка прав Ставропольэнергосбыт № 01/10/382/2016 от 20.05.2016; Уступка прав Ставропольэнергосбыт № 01-10/1618 от 01.06.2016. Акт взаимозачета № ЦМ 000000066 от 30.06.2016.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Змейская" - замена масл. выкл. 110 кВ (СМВ) на элегазовый ВЭБ-110. Замена масл. выкл. 6-10 кВ на вакуумные (6 шт.: Ф-1; Ф-2; Ф-3; Ф-4; Ф-5; Т-1) | F_prj_109103_13986 | нд | 0 | 09.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68654 | 0 | 0 | 0.68654 | 0 | 0 | 0.68654 | #DIV/0! | Договор переуступки №1/07 от 13.07.2016 - Акт взаимозачета № ЦМ000000165 от 27.12.2016
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Беслан". Реконструкция с увеличением трансформаторной мощности. Замена 1 трехобм-го тр-ра 16 МВА на 25 МВА, монтаж двух секций выкл. 22 ячеек, замена отделителей на выкл. ВГТ 1 ПК | F_prj_109103_13948 | нд | 0 | 09.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1865 | 0 | 0 | 2.1865 | 0 | 0 | 2.1865 | #DIV/0! | Договор переуступки №1/07 от 13.07.2016 Акт взаимозачета № ЦМ000000165 от 27.12.2016
4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
4.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 2.1671 | нд | 0 | 2.4762 | 2.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4898 | 0 | 0 | 2.4898 | 0 | 0 | 2.4898 | #DIV/0! | нд
4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 2.1671 | нд | 0 | 2.4762 | 2.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4898 | 0 | 0 | 2.4898 | 0 | 0 | 2.4898 | #DIV/0! | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС Ольгинская от опоры 90 до 124 опоры | F_prj_109103_4216 | нд | 2.1671 | 06.2013 | 0 | 2.4762 | 2.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1222 | 0 | 0 | 2.1222 | 0 | 0 | 2.1222 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-6 ТП 6-10 ПС Ольгинская с заменой провода на большее сечение | F_prj_109103_4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090025 | 0 | 0 | 0.090025 | 0 | 0 | 0.090025 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6- кВ ф-6 ПС 35/6 Сунжа (Реконструкция ВЛ-6-10 кВ) | F_prj_109103_47375 | нд | 0 | 09.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27764 | 0 | 0 | 0.27764 | 0 | 0 | 0.27764 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
4.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
4.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
4.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
4.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
4.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
4.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
4.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
4.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
4.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
4.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 43.1689 | нд | 0 | 109.2318 | 44.4827 | 64.7491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.347 | 0 | 0 | 66.347 | 0 | 0 | 66.347 | #DIV/0! | нд
4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 43.1689 | нд | 0 | 44.4827 | 44.4827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5978 | 0 | 0 | 1.5978 | 0 | 0 | 1.5978 | #DIV/0! | нд
4.2.4.1 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "Янтарь" | F_prj_109103_46976 | нд | 6.053 | 04.2011 | 0 | 6.4808 | 6.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1078 | 0 | 0 | 0.1078 | 0 | 0 | 0.1078 | #DIV/0! | Договор переуступки №1/07 от 13.07.2016 - Акт взаимозачета № ЦМ000000165 от 27.12.2016
4.2.4.1 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "Алагир" | F_prj_109103_47544 | нд | 5.849 | 04.2011 | 0 | 6.8013 | 6.8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31261 | 0 | 0 | 0.31261 | 0 | 0 | 0.31261 | #DIV/0! | Договор переуступки 01/10/382/2016 от 20.05.2016. Уступка прав ПАО Ставропольэнергосбыт 01-10/1618 от 01.06.2016 - Акт взаимозачета № ЦМ000000066 от 30.06.2016
4.2.4.1 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/6 кВ "Беслан" | F_prj_109103_47545 | нд | 8.1415 | 04.2011 | 0 | 7.1147 | 7.1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33125 | 0 | 0 | 0.33125 | 0 | 0 | 0.33125 | #DIV/0! | Договор переуступки ПАО Ставропольэнергосбыт № 01/10/382/2016 от 20.05.2016; Уступка прав ПАО Ставропольэнергосбыт № 01-10/1618 от 01.06.2016 - Акт взаимозачета № ЦМ000000066 от 30.06.2016.
4.2.4.1 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/6 кВ "В-1" | F_prj_109103_47547 | нд | 6.3826 | 04.2011 | 0 | 7.4791 | 7.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34951 | 0 | 0 | 0.34951 | 0 | 0 | 0.34951 | #DIV/0! | Договор переуступки ПАО Ставропольэнергосбыт № 01/10/382/2016 от 20.05.2016. Уступка прав ПАО Ставропольэнергосбыт 01-10/1618 от 01.06.2016 - Акт взаимозачета № ЦМ 000000066 от 30.06.2016
4.2.4.1 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/6 кВ "Карца" | F_prj_109103_47549 | нд | 7.1519 | 04.2011 | 0 | 7.6956 | 7.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3558 | 0 | 0 | 0.3558 | 0 | 0 | 0.3558 | #DIV/0! | Акт взаимозачета № ЦМ 000000066 от 30.06.2016 Договор переуступки 01/10/382/2016 от 20.05.2016. Уступка прав 01-10/1618 от 01.06.2016 Ставропольэнергосбыт
4.2.4.1 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "РП-110" | F_prj_109103_14312 | нд | 9.5909 | 04.2011 | 0 | 8.9111 | 8.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14087 | 0 | 0 | 0.14087 | 0 | 0 | 0.14087 | #DIV/0! | Договор переуступки 01/10/382/2016 от 20.05.2016. Уступка прав ПАО Ставропольэнергосбыт 01-10/1618 от 01.06.2016 - Акт взаимозачета № ЦМ000000066 от 30.06.2016
4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 64.7491 | 0 | 64.7491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7491 | 0 | 0 | 64.7491 | 0 | 0 | 64.7491 | #DIV/0! | нд
4.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации Северо-Осетинского филиала ПС 110 кВ В-1, РП-110, Янтарь, Юго-Западная, Восточная, Левобережная, Северо-Восточная, Алагир, АЗС, Нузал, Зарамаг, Унал, Дзуарикау | F_prj_109103_6480 | нд | 0 | нд | 0 | 64.7491 | 0 | 64.7491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7491 | 0 | 0 | 64.7491 | 0 | 0 | 64.7491 | #DIV/0! | Постановление о возбуждении исполнительного производства от 14.06.2016 № 26037/16/119577 к ИП № 12471/16/26037-ИП
4.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 379.9761 | нд | 518.9529 | 350.8002 | 91.6758 | 259.1243 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 241.1243 | 0 | 100% | нд
4.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
4.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 379.9761 | нд | 518.9529 | 350.8002 | 91.6758 | 259.1243 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 241.1243 | 0 | 100% | нд
4.3.2 | СтроительствоПС 110/6 кВ "Парковая" 110/35/6 кВ с трансформаторами 2х25 МВА (включение в сеть от ВЛ-110 кВ №27 ПС "Юго-Западная" - "Янтарь" | F_prj_109103_3342 | нд | 379.9761 | 11.2011 | 518.9529 | 350.8002 | 91.6758 | 259.1243 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 241.1243 | 0 | 100% | 0
4.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
4.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
4.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 4.8734 | 0.0090036 | 4.8644 | 3.8638 | 0 | 0 | 0 | 3.8638 | 17.4752 | 0 | 0 | 5.6855 | 11.7897 | 0.18382 | 13.6114 | 452.3% | нд
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в Адм. здании Ирафских РЭС | G_prj_109103_50184 | нд | 0 | нд | 0 | 0.088198 | 0.0007344 | 0.087464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07401 | 0 | 0 | 0 | 0.07401 | 0.013454 | 0.07401 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданияхПАО МРСК Янтарь 308,4 кв.м. | G_prj_109103_50190 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13752 | 0.0011451 | 0.13637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11539 | 0 | 0 | 0 | 0.11539 | 0.020977 | 0.11539 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданиях ПАО МРСК Терек 110-305,7кв.м. | G_prj_109103_50189 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14445 | 0.0012028 | 0.14324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12121 | 0 | 0 | 0 | 0.12121 | 0.022034 | 0.12121 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданияхПАО МРСК Моздок -110-253,6 кв.м. | G_prj_109103_50187 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12342 | 0.0010277 | 0.12239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10357 | 0 | 0 | 0 | 0.10357 | 0.018827 | 0.10357 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданиях ПАО МРСК Алагир -390кв.м. | G_prj_109103_50188 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17808 | 0.0014828 | 0.1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14943 | 0 | 0 | 0 | 0.14943 | 0.027165 | 0.14943 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданиях для нужд СОФ ПАО МРСК Терская 235,4 кв.м. | G_prj_109103_50186 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12895 | 0.0010737 | 0.12788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1082 | 0 | 0 | 0 | 0.1082 | 0.01967 | 0.1082 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданиях для нужд СОФ ПАО МРСК Левобережная -442,9 кв.м | G_prj_109103_50185 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15275 | 0.0012719 | 0.15148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12818 | 0 | 0 | 0 | 0.12818 | 0.023302 | 0.12818 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ
4.6 | Приобретение автомобилей УАЗ-390945 - 8 ед. | G_sof10 | нд | 0 | нд | 0 | 3.8638 | 0 | 3.8638 | 3.8638 | 0 | 0 | 0 | 3.8638 | 3.8638 | 0 | 0 | 1.2239 | 2.6399 | 0 | 0 | 100% | 0
4.6 | Приобретение шлагбаума с пультом для производственной базы - 1 шт. | G_sof15 | нд | 0 | нд | 0 | 0.056148 | 0.0010652 | 0.055082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016696 | 0 | 0 | 0.015295 | 0.0014017 | 0.038386 | 0.016696 | #DIV/0! | Начисление % за пользование кредитными средствами, начисление з/п за выполнение работ хоз.способом
4.6 | Приобретение генератора электроэнергии бензиновый, дизельный | G_sof26_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6214 | 0 | 0 | 0 | 1.6214 | 0 | 1.6214 | #DIV/0! | Взыскание денежных средств по делу А63-8219/2015 от 28.09.2015
4.6 | Приобретение генератора передвижного 30 кВт Magnus ДГУ-30/400КА | G_sof27_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4.6 | Приобретение РЕТОМ-61 (с поверкой)+Чемодан повышенной прочности для транспортрования РЕТОМ-61+Ноутбук, стандартный пакет программ | G_sof28_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.203 | 0 | 0 | 1.203 | 0 | 0 | 1.203 | #DIV/0! | Взыскание денежных средств по делу № А63-5467/2015 от 21.12.2015
4.6 | Приобретение РЕТОМ-21 (с поверкой) +ноутбук | G_sof29_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 1.46 | #DIV/0! | Взыскание денежных средств по делу № А63-5467/2015 от 21.12.2015
4.6 | Приобретение персональнх компьютеров HP ProDesk600 G1 SFF Core i3-4160,4GB DDR3,500GB,SATA; Монитор HP LE1711 | G_sof30_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4376 | 0 | 0 | 1.6733 | 0.76432 | 0 | 2.4376 | #DIV/0! | Взыскание денежных средств по делу N А63-4752/2016.
4.6 | Приобретение ВЧТ-25м с устройством заряда аккумуляторов и магазин RS ВЧР-64 | G_sof32_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054999 | 0 | 0 | 0.054999 | 0 | 0 | 0.054999 | #DIV/0! | Взыскание денежных средств по делу № А63-5467/2015 от 21.12.2015
4.6 | Приобретение ВЧА-75М | G_sof33_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0.055 | #DIV/0! | Взыскание денежных средств по делу № А63-5467/2015 от 21.12.2015
4.6 | Приобретение Дозиметр-радиометр ДРБП-03 | G_sof34_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4.6 | Приобретение Котел отопительный электрический ЭПЗ 250 | G_sof35_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10982 | 0 | 0 | 0 | 0.10982 | 0 | 0.10982 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ
4.6 | Приобретение Переносной эталонный электронный трехфазный счетчик СЕ602 100К 7,5Н | G_sof36_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0.115 | #DIV/0! | Взыскание денежных средств по делу А63-3616/16 от 08.07.16
4.6 | Приобретение Стационарная радиостанция Motorola СМ140 136-174 МГц 25W | G_sof37_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04872 | 0 | 0 | 0 | 0.04872 | 0 | 0.04872 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ
4.6 | Приобретение Программно-аппаратный комплекс СЗИ от несанкцированного доступа ""Secret Net 7 | G_sof38_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040881 | 0 | 0 | 0 | 0.040881 | 0 | 0.040881 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ
4.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствии аварии, так и для современного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации | F_prj_109103_11077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6482 | 0 | 0 | 0 | 5.6482 | 0 | 5.6482 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ за поставленное оборудование, Взыскание денежных средств по делу А63-15541-2015 от 30.04.16; начисление з/п за выполнение работ хоз.способом
5 | филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Карачаево-Черкесскэнерго» | Г | 62.448 | 857.9541 | нд | 1200.6609 | 864.0473 | 637.7058 | 226.3416 | 79.9162 | 0 | 0 | 64.1137 | 15.8025 | 80.6375 | 0 | 0 | 60.9874 | 19.6501 | 170.2773 | 0.72136 | 100.9% | нд
5.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 46.586 | нд | 13.2184 | 41.3383 | 30.0944 | 11.2439 | 6.5236 | 0 | 0 | 2.2615 | 4.2621 | 14.5891 | 0 | 0 | 6.2543 | 8.3348 | 2.3457 | 8.0655 | 223.6% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 5.9 | 0.94045 | 4.9595 | 0.23955 | 0 | 0 | 0.23955 | 0 | 3.2498 | 0 | 0 | 0.7496 | 2.5002 | 1.8437 | 3.0103 | 1357% | нд
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 5.9 | 0.94045 | 4.9595 | 0.23955 | 0 | 0 | 0.23955 | 0 | 3.1158 | 0 | 0 | 0.69125 | 2.4246 | 1.8437 | 2.8763 | 1301% | нд
5.1.1.1 | мероприятия по реконструкции объектов | F_prj_109104_13655 | нд | 0 | нд | 0 | 5.9 | 0.94045 | 4.9595 | 0.23955 | 0 | 0 | 0.23955 | 0 | 3.1158 | 0 | 0 | 0.69125 | 2.4246 | 1.8437 | 2.8763 | 1301% | Погашение просроченной КЗ за поставленное оборудование; начисление з/п за выполнение работ хоз.способом; Уступка прав 01-10/598/2016 от 08.09.2016 г. на ПАО Ставропольэнергосбыт- Акт взаимозачета № ЦМ000000166 от 01.12.2016
5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.058351 | 0.075647 | 0 | 0.134 | #DIV/0! | нд
5.1.1.2 | мероприятия по реконструкции объектов | G_kchf29_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085794 | 0 | 0 | 0.050207 | 0.035586 | 0 | 0.085794 | #DIV/0! | начисление з/п за выполнение работ хоз.способом
5.1.1.2 | мероприятия по строительству объектов | G_kchf30_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048204 | 0 | 0 | 0.0081435 | 0.040061 | 0 | 0.048204 | #DIV/0! | начисление з/п за выполнение работ хоз.способом
5.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
5.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
5.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
5.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 25.68 | нд | 0 | 16.1269 | 14.1047 | 2.0223 | 2.022 | 0 | 0 | 2.022 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | -4.2462e-06 | 3.278 | 262.1% | нд
5.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: Зеленчукская ГЭС | Г | 0 | 25.68 | нд | 0 | 16.1269 | 14.1047 | 2.0223 | 2.022 | 0 | 0 | 2.022 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | -4.2462e-06 | 3.278 | 262.1% | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
5.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 25.68 | нд | 0 | 16.1269 | 14.1047 | 2.0223 | 2.022 | 0 | 0 | 2.022 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | -4.2462e-06 | 3.278 | 262.1% | нд
5.1.3.1 | ПС 110/10 кВ «Южная». Организация быстродействующих защит ВЛ 110 кВ «Зеленчукская ГЭС – Южная» (Л-42) (ТУ №364р) | F_prj_109104_47376 | нд | 4.82 | 06.2014 | 0 | 2.71 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74809 | 0 | 0 | 0.74809 | 0 | 0 | 0.74809 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ
5.1.3.1 | ПС 110/10 кВ «Южная». Оснащение ПС 110/10 кВ «Южная» устройствами и оборудованием для организации каналов ПА по ВЛ 110 кВ «Черкесск – Южная (Л-217) и по ВЛ 110 кВ Южная – Зеленчукская ГЭС (Л-42) (ТУ №364р) | F_prj_109104_47378 | нд | 4.52 | 06.2014 | 0 | 2.2299 | 2.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1453 | 0 | 0 | 1.1453 | 0 | 0 | 1.1453 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ
5.1.3.1 | Организация быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ Зеленчукская ГЭС – ТОК Москвы. Замена провода ошиновки ячеек ВЛ 110 кВ Ток Москвы - Зеленчукская ГЭС (Л-143) и ВЛ 110 кВ Черкесск – Ток Москвы (Л-218) и шин РУ-110 кВ марки АС-150 на провод сечением не менее АС-185 (ТУ №364р) | F_prj_109104_47380 | нд | 6.71 | 06.2014 | 0 | 4.7748 | 2.7525 | 2.0223 | 2.022 | 0 | 0 | 2.022 | 0 | 2.0223 | 0 | 0 | 2.0223 | 0 | -4.2462e-06 | 0.00025686 | 100% | 0
5.1.3.1 | ПС 110/35/10 кВ «Зеленчук». Организация быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ Зеленчукская ГЭС – Зеленчук (Л-144) (ТУ №364р) | F_prj_109104_47381 | нд | 4.83 | 06.2014 | 0 | 3.268 | 3.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71019 | 0 | 0 | 0.71019 | 0 | 0 | 0.71019 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ
5.1.3.1 | ПС 110/10 кВ «Карачаевск». Организация быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ Зеленчукская ГЭС – Карачаевск (Л-31) (ТУ №364р) | F_prj_109104_47383 | нд | 4.8 | 06.2014 | 0 | 3.1441 | 3.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67416 | 0 | 0 | 0.67416 | 0 | 0 | 0.67416 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ
5.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
5.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
5.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 20.906 | нд | 13.2184 | 19.3114 | 15.0493 | 4.2621 | 4.2621 | 0 | 0 | 0 | 4.2621 | 6.0392 | 0 | 0 | 0.20469 | 5.8345 | 0.50201 | 1.7772 | 141.7% | нд
5.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
5.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 20.906 | нд | 13.2184 | 19.3114 | 15.0493 | 4.2621 | 4.2621 | 0 | 0 | 0 | 4.2621 | 6.0392 | 0 | 0 | 0.20469 | 5.8345 | 0.50201 | 1.7772 | 141.7% | нд
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-17 от ПС "Рудник", для технологического присоединени ЗАО "Урупский ГОК" ( Дог. №509/2011 29.08.2011, ТУ №214) L- 4.99 км | F_prj_109104_46722 | нд | 11.557 | 09.2014 | 13.2184 | 10.6015 | 6.3394 | 4.2621 | 4.2621 | 0 | 0 | 0 | 4.2621 | 3.7601 | 0 | 0 | 0.14151 | 3.6185 | 0.50201 | -0.50201 | 88.22% | Дефицит денежных средств
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-7 от ПС "Рудник", для технологического присоединени ЗАО "Урупский ГОК" 1800 кВт ( Дог. №509/2011 29.08.2011, ТУ №214) L- 4.3 км | F_prj_109104_46723 | нд | 9.349 | 03.2014 | 0 | 8.7099 | 8.7099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2226 | 0 | 0 | 0.063184 | 2.1594 | 0 | 2.2226 | #DIV/0! | Начисление % за пользование кредитными средствами; Погашение просроченной КЗ
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ - 10 кВ пс Хабез Ф-530 отпайка № 11/17 в а.Эльбурган с увеличением протяженности на 0.35 км Хабезский РЭС (150 кВт; ТУ 477-05-15 25.05.2015, дог.№ 477 02.06.2015) | G_kchf1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041159 | 0 | 0 | 0 | 0.041159 | 0 | 0.041159 | #DIV/0! | Начисление з/п за выполнение работ хоз.способом
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 Ф-859 с увеличением протяженности на 0,033 км Прикубанских РЭС ( 280 кВт; ТУ 953-09-14 25.09.2014, дог.№953 18.03.2015 г.) | G_kchf2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013867 | 0 | 0 | 0 | 0.0013867 | 0 | 0.0013867 | #DIV/0! | Начисление % за пользование кредитными средствами, Начисление з/п за выполнение работ хоз.способом
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-379 от ПС "Курджиново" с увеличением протяженности на 0.142 км (150 кВт; ТУ 636-07-15 02.07.2015 г. дог.№636 18.09.2015 г.) | G_kchf31_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014063 | 0 | 0 | 0 | 0.014063 | 0 | 0.014063 | #DIV/0! | Начисление з/п за выполнение работ хоз.способом
5.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 62.448 | 811.3681 | нд | 1187.4425 | 796.652 | 607.3593 | 189.2927 | 53.4364 | 0 | 0 | 48.372 | 5.0644 | 34.0226 | 0 | 0 | 34.0226 | 0 | 167.0483 | -19.4138 | 63.67% | нд
5.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 46.45 | 681.2891 | нд | 902.0334 | 683.4555 | 498.3041 | 185.1514 | 50.0885 | 0 | 0 | 45.0242 | 5.0644 | 18.4901 | 0 | 0 | 18.4901 | 0 | 166.7788 | -31.5985 | 36.91% | нд
5.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 46.45 | 681.2891 | нд | 902.0334 | 683.4555 | 498.3041 | 185.1514 | 50.0885 | 0 | 0 | 45.0242 | 5.0644 | 18.4901 | 0 | 0 | 18.4901 | 0 | 166.7788 | -31.5985 | 36.91% | нд
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Южная" | F_prj_109104_5362 | нд | 451.6441 | 03.2016 | 626.8107 | 470.0093 | 298.7543 | 171.2549 | 36.1926 | 0 | 0 | 32.9737 | 3.2189 | 5.3254 | 0 | 0 | 5.3254 | 0 | 165.9295 | -30.8672 | 14.71% | Невыполнение плана освоения капитальных вложений подрядной организацией.
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Усть-Джегута: замена ТТ с номинальным током 320 А в ячейке С-1 на ТТ с номинальным током не менее 400 А (по ОЗП) | E_prj_109104_7129 | нд | 3.566 | 06.2014 | 0 | 1.1195 | 0 | 1.1195 | 1.1189 | 0 | 0 | 1.1189 | 0 | 1.1702 | 0 | 0 | 1.1702 | 0 | 0 | 0.051323 | 104.6% | 0
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Зеленчук" (Установка дополнительных 2 линейных ячеек) | F_prj_109104_6225 | 16.449 | 75.652 | 03.2012 | 103.6937 | 71.8218 | 59.0447 | 12.777 | 12.777 | 0 | 0 | 10.9315 | 1.8455 | 11.9277 | 0 | 0 | 11.9277 | 0 | 0.8493 | -0.8493 | 93.35% | Дефицит денежных средств
5.2.1.1 | Реконструкция КТП хозспособом | G_kchf23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080489 | 0 | 0 | 0.0080489 | 0 | 0 | 0.0080489 | #DIV/0! | Начисление з/п за выполнение работ хоз.способом
5.2.1.1 | Расширение с реконструкцией ПС 35/10 кВ "Архыз" (Установка дополнительной линейной ячейки с силовым трансформаторам на 4 МВА, замена старого трансформатора 2,5МВА на 4 МВА замена ячеек КРУН-10кВ) | F_prj_109104_10932 | 30.001 | 150.427 | 06.2013 | 171.529 | 140.505 | 140.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0587 | 0 | 0 | 0.0587 | 0 | 0 | 0.0587 | #DIV/0! | Зачет согласно письму от 12.01.2017 №03-01/45. Акт взаимозачета № ЦМ000000184 от 30.12.2016
5.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
5.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 15.998 | 118.448 | нд | 285.4091 | 106.5335 | 102.6291 | 3.9044 | 3.111 | 0 | 0 | 3.111 | 0 | 3.7619 | 0 | 0 | 3.7619 | 0 | 0.26949 | 0.65091 | 120.9% | нд
5.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 15.998 | 118.448 | нд | 285.4091 | 106.5335 | 102.6291 | 3.9044 | 3.111 | 0 | 0 | 3.111 | 0 | 3.7619 | 0 | 0 | 3.7619 | 0 | 0.26949 | 0.65091 | 120.9% | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Л-221 ПС «Черкесск-330" - ПС «Академическая» с совместным повесом с Л-128 до ПС «Зеленчук» протяженностью 21.4 км., Л-221 от ПС Зеленчук в сторону ПС Академическая ( 6.7 км) | F_prj_109104_3397 | 15.998 | 93.837 | 09.2011 | 263.1447 | 85.0631 | 81.9521 | 3.111 | 3.111 | 0 | 0 | 3.111 | 0 | 3.111 | 0 | 0 | 3.111 | 0 | -1.12e-09 | 2.783e-05 | 100% | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-306 от ПС Зеленчук Зеленчукских РЭС 4.8 км ( по требованию Ростехнадзора) | F_prj_109104_3815 | нд | 11.62 | 04.2011 | 13.2054 | 10.9624 | 10.4339 | 0.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25901 | 0 | 0 | 0.25901 | 0 | 0.26949 | 0.25901 | #DIV/0! | Зачет согласно письму от 17.10.2016 № 56. Акт взаимозачета № ЦМ000000123 от 17.10.2016
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 35/824 Зеленчукские электрические сети (замена дер.опор, провода ) 5.11 км | E_prj_109104_14204 | нд | 6.502 | 10.2011 | 0 | 5.9122 | 5.6474 | 0.26487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26487 | 0 | 0 | 0.26487 | 0 | 0 | 0.26487 | #DIV/0! | Акт взаимозачета № ЦМ 000000058 от 30.06.2016 Уведомление о переуступке № 01-10/1071 от 13.04.2016 Ставропольэнергосбыт.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-289 п/с Сары-Тюз 1.7 км У-Джег КЧФ | E_prj_109104_3846 | нд | 2.486 | 04.2010 | 4.4248 | 2.3677 | 2.3677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034663 | 0 | 0 | 0.034663 | 0 | 0 | 0.034663 | #DIV/0! | Договор уступки №1/07 от 13.07.2015. Акт взаимозачета № ЦМ000000163 от 27.12.2016
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10В Ф-558 от ПС Учкекен Малокарачаевских РЭС (замена дер.опор, провода 1.7 км) | E_prj_109104_3796 | нд | 4.003 | 04.2011 | 4.6342 | 2.2281 | 2.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092344 | 0 | 0 | 0.092344 | 0 | 0 | 0.092344 | #DIV/0! | Договор уступки №1/07 от 13.07.2015. Акт взаимозачета № ЦМ000000163 от 27.12.2016
5.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
5.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
5.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
5.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
5.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
5.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
5.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
5.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
5.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
5.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
5.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 11.631 | нд | 0 | 6.663 | 6.4261 | 0.23685 | 0.23685 | 0 | 0 | 0.23685 | 0 | 11.7706 | 0 | 0 | 11.7706 | 0 | 0 | 11.5338 | 4970% | нд
5.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
5.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 11.631 | нд | 0 | 6.663 | 6.4261 | 0.23685 | 0.23685 | 0 | 0 | 0.23685 | 0 | 11.7706 | 0 | 0 | 11.7706 | 0 | 0 | 11.5338 | 4970% | нд
5.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации Карачаево-Черкесского филиала ПС 110 кВ Карачаевск | F_prj_109104_13678 | нд | 11.631 | 11.2008 | 0 | 6.663 | 6.4261 | 0.23685 | 0.23685 | 0 | 0 | 0.23685 | 0 | 11.7706 | 0 | 0 | 11.7706 | 0 | 0 | 11.5338 | 4970% | Начисление % за пользование кредитными средствами. Погашение просроченной КЗ, Акт взаимозачета № ЦМ000000155 от 08.12.2016
5.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
5.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
5.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
5.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
5.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
5.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 26.057 | 0.25204 | 25.805 | 19.9562 | 0 | 0 | 13.4801 | 6.4761 | 32.0258 | 0 | 0 | 20.7105 | 11.3153 | 0.88323 | 12.0697 | 160.5% | нд
5.6 | Приобретение БКМ-317-03 3897 (грузовая специальная Бурильно-крановая машина - 1 шт.) | G_kchf15 | нд | 0 | нд | 0 | 3.034 | 0 | 3.034 | 3.034 | 0 | 0 | 3.034 | 0 | 3.034 | 0 | 0 | 3.034 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
5.6 | Приобретение автомобилей УАЗ 390995, УАЗ 390945 всего 9 ед. | G_kchf16 | нд | 0 | нд | 0 | 4.2514 | 0 | 4.2514 | 4.2514 | 0 | 0 | 4.2514 | 0 | 4.2514 | 0 | 0 | 4.2514 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
5.6 | Станки, приспособления и другие средства малой механизации (генератор электроэнергии бензиновый-2шт., генератор электроэнергии дизельный сварочный - 1 шт.,Электростанция дизельная в шумопогодоизолированном кожухе-1 шт., Бензокоса-1 шт., бензопила HUSQVARNA 372XP 96570291-18(3.9кВт/5,4л.с 18) 1 шт.) | G_kchf17 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2562 | 0.25204 | 1.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0041 | 0 | 0 | 1.0041 | 0 | 0 | 1.0041 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ 2013 г.; Взыскание денежных средств по делу А63-8219/2015 от 28.09.2015
5.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования - 16 шт. | G_kchf18 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4807 | 0 | 1.4807 | 1.4807 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1807 | 0.5975 | 0 | 0 | 0.32 | 0.2775 | 0.88323 | -0.88323 | 40.35% | Дефицит денежных средств
5.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствии аварии, так и для современного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации 3 431 ед. | G_prj_109104_50253 | нд | 0 | нд | 0 | 16.0347 | 0 | 16.0347 | 11.19 | 0 | 0 | 5.8947 | 5.2954 | 20.578 | 0 | 0 | 10.0776 | 10.5004 | 0 | 9.388 | 183.9% | Погашение просроченной КЗ. Взыскание денежных средств по делу А63-15541-2015 от 30.04.16; А63-600-2016 от 01.04.16
5.6 | Монитор 18,5 "LG Flatron E1942C-BN.LED (4 шт), Монитор HP TFT LE2201w 22 "Flat Panel Monitor (250 cd\m2.1000:1.5, ms .170*/160*.VGA.1680x1050 (5 шт) | G_kchf33_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00029187 | 0 | 0 | 0.00029187 | 0 | 0 | 0.00029187 | #DIV/0! | Начисление з/п за выполнение работ хоз.способом
5.6 | Шлюз SM GoiP-32 (32 SIM каналов) | G_kchf34_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | #DIV/0! | Перенос Кт по акту взаимозачета № КЧ000000014 от 16.03.2016
5.6 | Монтаж автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) на объектах КЧФ | G_kchf12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.023 | 0 | 0 | 2.023 | 0 | 0 | 2.023 | #DIV/0! | Начисление % за пользование кредитными средствами. Погашение просроченной КЗ.
5.6 | "ИБП со встроенной аккумуляторной батареей Powerware 9130-T(Eaton)-1500ВА | G_kchf35_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0607 | 0 | 0 | 0 | 0.0607 | 0 | 0.0607 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ
5.6 | Модернизация ворот (промбаза КЧФ) | G_kchf32_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33675 | 0 | 0 | 0 | 0.33675 | 0 | 0.33675 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ
6 | филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго» | Г | 0 | 0 | нд | 21.4252 | 31.1937 | 7.8761 | 23.3177 | 17.7898 | 0 | 0 | 0.21377 | 17.5761 | 91.465 | 0 | 0 | 64.561 | 26.904 | 5.6129 | 73.6752 | 514.1% | нд
6.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
6.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
6.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
6.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
6.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
6.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
6.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
6.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
6.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
6.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
6.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
6.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 21.4252 | 12.95 | 7.823 | 5.127 | 0.13785 | 0 | 0 | 0.13785 | 0 | 0.8146 | 0 | 0 | 0.8146 | 0 | 4.3124 | 0.67675 | 590.9% | нд
6.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 21.4252 | 12.95 | 7.823 | 5.127 | 0.13785 | 0 | 0 | 0.13785 | 0 | 0.8146 | 0 | 0 | 0.8146 | 0 | 4.3124 | 0.67675 | 590.9% | нд
6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 21.4252 | 12.95 | 7.823 | 5.127 | 0.13785 | 0 | 0 | 0.13785 | 0 | 0.8146 | 0 | 0 | 0.8146 | 0 | 4.3124 | 0.67675 | 590.9% | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 Кв "Экажево" ОРУ 35кВ. Замена Т-2 (2,5МВА на 6,3МВА). | F_prj_109107_3388 | нд | 0 | нд | 21.4252 | 12.95 | 7.823 | 5.127 | 0.13785 | 0 | 0 | 0.13785 | 0 | 0.8146 | 0 | 0 | 0.8146 | 0 | 4.3124 | 0.67675 | 590.9% | Начисление % за пользование кредитными средствами.
6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
6.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
6.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
6.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
6.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
6.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
6.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
6.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
6.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
6.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
6.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
6.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
6.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
6.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1416 | 0 | 0 | 61.456 | 5.6856 | 0 | 67.1416 | #DIV/0! | нд
6.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
6.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1416 | 0 | 0 | 61.456 | 5.6856 | 0 | 67.1416 | #DIV/0! | нд
6.3.2 | Строительство ПС-110/35/10 "Плиево New" 1х40 МВА 1 ПК (в т.ч. установка полукомплекта основной защиты с абсолютной селективностью (ДФЗ) ВЛ 110 кВ Владикавказ-2 - Плиево (Л-203)). | F_prj_109107_3315 | нд | 0 | 12.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1416 | 0 | 0 | 61.456 | 5.6856 | 0 | 67.1416 | #DIV/0! | Взыскание денежных средств по исполнительному листу №014970820 от 20.09.2016 по Делу № А63-4632/2016
6.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
6.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
6.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 18.2437 | 0.05309 | 18.1906 | 17.652 | 0 | 0 | 0.075913 | 17.5761 | 23.5088 | 0 | 0 | 2.2904 | 21.2185 | 1.3005 | 5.8569 | 133.2% | нд
6.6 | Приобретение оборудования для формирования обменного фонда КСУЭ на территории РИ - 3600 ед. | G_prj_109107_50326 | нд | 0 | нд | 0 | 16.8886 | 0 | 16.8886 | 16.8886 | 0 | 0 | 0 | 16.8886 | 15.5881 | 0 | 0 | 0 | 15.5881 | 1.3005 | -1.3005 | 92.3% | Корректировка по факту заключенных договоров поставки оборудования.
6.6 | Приобретение станков, приспособлений и других средств малой механизации (Генератор электроэнергии дизельный в шумопогодозащищенном кожухе KIPOR KDE 12EA- 1 шт.; Генератор электроэнергии дизельный в шумопогодозащищенном кожухе (без шасси) Onis Visa F100 GX- 1 шт.) | G_inf8 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2845 | 0.05309 | 1.2314 | 0.69279 | 0 | 0 | 0.0053132 | 0.68748 | 1.2314 | 0 | 0 | 1.2314 | 0 | 0 | 0.53866 | 177.8% | Взыскание денежных средств по делу А63-8219/2015 от 28.09.2015
6.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствии аварии, так и для своевременного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации (Трансформатор ТОЛ-СЭЩ-10-21 0,5s/10Р 10/15 1500/5 40кА У2 - 2 шт.); Счетчик однофазный,однотарифный,активный э\э СУ101 S6 145 | G_prj_109107_50251 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0706 | 0 | 0.0706 | 0.0706 | 0 | 0 | 0.0706 | 0 | 3.7416 | 0 | 0 | 0.53641 | 3.2052 | 0 | 3.671 | 5300% | Погашение просроченной КЗ, Взаимозачет согласно письму № 01/211 от 24.02.2016
6.6 | Источники бесперебойного питания UPS 3000 VA 2 шт | G_inf17_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15324 | 0 | 0 | 0 | 0.15324 | 0 | 0.15324 | #DIV/0! | Взаимозачет согласно письму № 01/211 от 24.02.2016
6.6 | ККМ ШТРИХ-ФР-ПТК 5 шт | G_inf18_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6.6 | Supermicro SERVER SYS-7047R-TRF txXecon E5-2600/SVGA-1 | G_inf19_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15275 | 0 | 0 | 0 | 0.15275 | 0 | 0.15275 | #DIV/0! | Взаимозачет согласно письму № 01/211 от 24.02.2016
6.6 | Моноблок (2 шт) | G_inf20_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14616 | 0 | 0 | 0 | 0.14616 | 0 | 0.14616 | #DIV/0! | Взаимозачет согласно письму № 01/211 от 24.02.2016
6.6 | Серверное оборудование HP Proliant, 000003396, 999 067.89 | G_inf21_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69373 | 0 | 0 | 0 | 0.69373 | 0 | 0.69373 | #DIV/0! | Взаимозачет согласно письму № 01/211 от 24.02.2016
6.6 | Прочее | G_inf22_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28443 | 0 | 0 | 0 | 0.28443 | 0 | 0.28443 | #DIV/0! | Взаимозачет согласно письму № 01/211 от 24.02.2016
6.6 | Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М2 | G_inf23_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05395 | 0 | 0 | 0.05395 | 0 | 0 | 0.05395 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
6.6 | Аппарат испытания трансформаторного масла СКАТ-М100В с принтером, "Приставка для испытаний средств защиты от поражения электрическим током СКАТ-70П (3 шт) | G_inf24_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.26998 | 0.21002 | 0 | 0.48 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ.
6.6 | Дозиметр-радиометр ДРБП-03 | G_inf25_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6.6 | Кондиционеры Zanussi 9 шт | G_inf26_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67871 | 0 | 0 | 0 | 0.67871 | 0 | 0.67871 | #DIV/0! | Взаимозачет согласно письму № 01/211 от 24.02.2016
6.6 | Прибор энергетика многофункциональный портативный ЭНЕРГОМЕРА CE602-300K- 2 шт | G_inf27_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6.6 | Монтаж систем пожарной сигнализации в Сунженских РЭС, Карабулахских РЭС, Джейрахских РЭС | G_inf28_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20518 | 0 | 0 | 0.19856 | 0.0066137 | 0 | 0.20518 | #DIV/0! | Начисление % за пользование кредитными средствами.. Погашение просроченной КЗ.
6.6 | Вычислительная техника (плата цифров. сигнального процессора 64-канальная Panasonic KX-TDEO0111, ключ Panasonic KX-NCS4104) | G_inf29_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0995 | 0 | 0 | 0 | 0.0995 | 0 | 0.0995 | #DIV/0! | Осуществление авансового платежа согласно условиям договора.
7 | Аппарат Управления ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 63.6131 | 8.2329 | 55.3803 | 274.8789 | 230.8487 | 0 | 0.54404 | 43.4861 | 157.5905 | 94.0777 | 0 | 16.9638 | 46.5491 | 0 | -117.2884 | 57.33% | нд
7.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
7.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
7.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
7.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
7.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
7.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
7.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
7.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
7.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
7.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
7.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
7.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
7.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
7.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8487 | 230.8487 | 0 | 0 | 0 | 94.0777 | 94.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136.771 | 40.75% | нд
7.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
7.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
7.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
7.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
7.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
7.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
7.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8487 | 230.8487 | 0 | 0 | 0 | 94.0777 | 94.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136.771 | 40.75% | нд
7.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8487 | 230.8487 | 0 | 0 | 0 | 94.0777 | 94.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136.771 | 40.75% | нд
7.2.3.1 | Комплексная программа мер по снижению сверхнормативных потерь (Чеченская Республика) | E_prj_109101_14666 | нд | 0 | 09.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8487 | 230.8487 | 0 | 0 | 0 | 94.0777 | 94.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136.771 | 40.75% | Невыполнение плана обусловлено поздним предоставлением подрядной организацией актов выполненных работ по Урус-Мартановским, Шалинским и Грозненским РЭС (КС-2, КС-3 от 16.12.2016).
7.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
7.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
7.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
7.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
7.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
7.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
7.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
7.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
7.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
7.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
7.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
7.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
7.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
7.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
7.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  |  | нд | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | нд
7.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 63.6131 | 8.2329 | 55.3803 | 44.0302 | 0 | 0 | 0.54404 | 43.4861 | 63.5128 | 0 | 0 | 16.9638 | 46.5491 | 0 | 19.4827 | 144.2% | нд
7.6 | Приобретение оборудования для формирования обменного фонда КСУЭ на территории ЧР - 10472 ед. | G_prj_109101_50325 | нд | 0 | нд | 0 | 43.3882 | -2.5703e-06 | 43.3882 | 43.3882 | 0 | 0 | 0 | 43.3882 | 41.5762 | 0 | 0 | 0 | 41.5762 | 0 | -1.812 | 95.82% | 0
7.6 | Выполнение работ по ИТО допол. мест в системе кабельная структурированная | G_au4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05172 | 0 | 0 | 0.05172 | 0 | 0 | 0.05172 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ
7.6 | Автомобиль NISSAN ALMERA Н542 СВ26 | G_au6_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0.295 | #DIV/0! | Приобретение автотранспорта у АО "ДСК" в счет образовавшейся ДЗ по догору аренды.
7.6 | Автомобиль HYNDAI SOLARIS Н391НС26 | G_au7_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3422 | 0 | 0 | 0.28785 | 0.054347 | 0 | 0.3422 | #DIV/0! | #REF!
7.6 | Приобретение вычислительной техники - 74 ед. | G_au1 | нд | 0 | нд | 0 | 11.9921 | 0 | 11.9921 | 0.64197 | 0 | 0 | 0.54404 | 0.097927 | 11.9921 | 0 | 0 | 7.6529 | 4.3392 | 0 | 11.3501 | 1868% | Взыскание денежных средств по делу А63-9121/2015 от 09.10.2015; Взыскание денежных средств по делу N А63-15089/2015; Взыскание денежных средств по делу № A63-10388-2015 от 20.11.2015
7.6 | Приобретение модуля автоинформатора OpenScare Xpression V7 включая ключи активации на 10 каналов | G_au3 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10479 | 0.10479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.6 | Конгресс стол для проведения совещания руководящего состава на 20 чел. 620х140х76 см | G_au8_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ
7.6 | Кофемашина DELONGHI Magnifica S ECAM 22/360 S | G_au9_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0489 | 0 | 0 | 0.0489 | 0 | 0 | 0.0489 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ
7.6 | "Робот-тренажер ""Георгий"" | G_au10_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.6 | Цифровая АТС HiPath 4000 | G_au11_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49935 | 0 | 0 | 0.49935 | 0 | 0 | 0.49935 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ
7.6 | Установка средства программно-аппаратной защиты информации от НСД Secret Net 7 инв № СЭС000283 | G_au5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03216 | 0 | 0 | 0 | 0.03216 | 0 | 0.03216 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ
7.6 | Добавление или замена отдельных компонентов компьютерной техники вместе с модульным устройством компьютеров | G_au15_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1144 | 0 | 0 | 0 | 0.1144 | 0 | 0.1144 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ
7.6 | Приобретение серверного оборудования в количестве 75 ед. | F_prj_109101_14569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1281 | 8.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1281 | 0 | 0 | 8.1281 | 0 | 0 | 8.1281 | #DIV/0! | Взыскание денежных средств по делу № A63-10388-2015 от 20.11.2015
7.6 | Приобретение кресла оператора - 20 шт, кресла руководителя - 2 шт. | G_au12_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10443 | 0 | 0 | 0 | 0.10443 | 0 | 0.10443 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ
7.6 | Автомобиль HYNDAI , Toyota Camry Автогараж №13_Операц. деятельность" 25 шт. | G_au13_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0295 | 0 | 0 | 0 | 0.0295 | 0 | 0.0295 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ
7.6 | Стенд | G_au14_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04885 | 0 | 0 | 0 | 0.04885 | 0 | 0.04885 | #DIV/0! | Погашение просроченной КЗ

## 2 Год освоение
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 2016 год
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016 год
период реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2016, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2016, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2017, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения |  |  |  | Причины отклонений
[14 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[8 empty] | план |  | факт
|  |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
0 | ИТОГО ПАО "МРСК Северного Кавказа", в т.ч.: | Г | 486.6673 | 0 | 6459.222 | 0 | 2337.1079 | 0 | 921.6414 | 0 | 851.0628 | 0 | 1870.217 | 0 | -70.5786 | - | 92.34% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 71.694 | 0 | 895.2024 | 0 | 194.188 | 0 | 94.3395 | 0 | 234.4181 | 0 | 76.1319 | 0 | 140.0786 | - | 248.5% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 370.2843 | 0 | 4993.0206 | 0 | 1533.3909 | 0 | 525.8325 | 0 | 513.2236 | 0 | 1218.3341 | 0 | -12.6088 | - | 97.6% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 258.1648 | 0 | 349.9857 | 0 | 219.5969 | 0 | 0 | 0 | 349.9857 | 0 | -219.5969 | - | 0% | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 43.9139 | 0 | 165.0457 | 0 | 69.8921 | 0 | 24.6744 | 0 | 19.3175 | 0 | 53.2094 | 0 | -5.357 | - | 78.29% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0.77507 | 0 | 147.7885 | 0 | 189.6511 | 0 | 57.1981 | 0 | 84.1037 | 0 | 172.5559 | 0 | 26.9055 | - | 147% | нд
1 | Филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа" - Ставропольэнерго | Г | 306.4402 | 0 | 1534.0339 | 0 | 348.7214 | 0 | 175.6 | 0 | 278.9499 | 0 | 197.3066 | 0 | 103.3499 | - | 158.9% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 71.694 | 0 | 807.5558 | 0 | 121.2393 | 0 | 92.7423 | 0 | 201.692 | 0 | 14.1608 | 0 | 108.9497 | - | 217.5% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 42.6418 | 0 | 520.4609 | 0 | 90.0462 | 0 | 61.5492 | 0 | 152.2011 | 0 | 14.1608 | 0 | 90.6519 | - | 247.3% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 22.5709 | 0 | 28.497 | 0 | 0 | 0 | 22.8272 | 0 | 14.1608 | 0 | 22.8272 | - | - | нд
1.1.1.1 | мероприятия по реконструкции объектов | F_stfprj_00006 | нд | 0 | 11.8006 | 0 | 28.497 | нд | 0 | 0 | 14.3362 | 0 | 14.1608 | 0 | 14.3362 | - | - | нд
1.1.1.1 | мероприятия по новому строительству объектов | F_stfprj_00006 | нд | 0 | 10.7703 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 8.491 | 0 | 0 | 0 | 8.491 | - | - | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 11.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9144 | 0 | 0 | 0 | 5.9144 | - | - | нд
1.1.1.2 | мероприятия по реконструкции объектов | F_stfprj_00005 | нд | 0 | 1.8439 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2.1839 | 0 | 0 | 0 | 2.1839 | - | - | нд
1.1.1.2 | мероприятия по новому строительству объектов | F_stfprj_00005 | нд | 0 | 9.3521 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3.7305 | 0 | 0 | 0 | 3.7305 | - | - | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 42.6418 | 0 | 486.694 | 0 | 61.5492 | 0 | 61.5492 | 0 | 123.4595 | 0 | 0 | 0 | 61.9103 | - | 200.6% | нд
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ «Бештау» с заходами ВЛ 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого микрорайона «Западный» в г. Пятигорске к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» - 1 ПК (свыше 670) Договор № 260/2012 от 22.08.2012 | F_prj_109105_11715 | нд | 0 | 326.765 | 0 | 11.246 | нд | 11.246 | 0 | 11.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100% | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от Ф-242 ПС "Промкомплекс" до границы земельного участка заявителя ФКУ "ОДЕЗ ФНС России". Жилин Геннадий Владимирович 44-05/149 | G_prj_109105_46742 | 0.65931 | 0 | 3.6214 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.5298 | 0 | 0 | 0 | 1.5298 | - | - | нд
1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 110 кВ (заход-выход) от ОРУ-110 кВ ПГУ-135 до ВЛ 110 кВ ГПП-2 – ГПП-3 для обеспечения технологического присоединения ПГУ-135 ТЭС при ООО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края к электросетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»-«Ставропольэнерго» (свыше 750) | E_prj_109105_11759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ-10кВ Ф-269 ПС Эдиссия до границы земельного участка заявителя, строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ-10 кВ ф-296 Л-3152 ПС Курская 2 до границы земельного участка заявителя строящееся ДОУ на 160 мест в с.Эдиссия ул. Свердлова Администрация Курского муниципального района в лице С.И.Калашникова Договор №43-05/70 от 20.07.2014г. | G_prj_109105_50212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения строящегося лечебно-диагностического центра Шпаковский р-он, с Надежда ООО "РасЕвроКлиник Ставрополь" Договор №43-05/71 от 10.07.2013 | G_prj_109105_11765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ от проектируемой ПС "Автозавод" до ВЛ 110 кВ Промкомплекс - Радиозавод (Л-20) для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств завода по сборке автомобилей ООО АК "СтавропольАвто" в Шпаковском районе. Договор 104/2014 от 04.03.2014г (свыше 670) | F_prj_109105_47522 | 2.4823 | 0 | 7.4749 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Овощи Ставрополья» в ст. Марьинская Кировского района (свыше 670) Договор № 142/2013 от 08.04.2013 | F_prj_109105_11761 | 0.21183 | 0 | 5.0264 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, БКТП 10-0,4 кВ (установка реклоузера) для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств гипермаркета, расположенного в с. Винсады Ставропольского края. ООО "Доринда" Договор №421-2014 от 30.09.2014 (свыше 670) | F_prj_109105_48072 | 12.9685 | 0 | 31.6199 | 0 | 28.1887 | нд | 28.1887 | 0 | 56.668 | 0 | 0 | 0 | 28.4793 | - | 201% | Отнесение прочих затрат (%).
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств НС №1, НС №2, НС №3 и дождевальных маших Valley, расположенных в 6,5 км северо-западнее от с. Обильное Ставропольского края. ООО "Изобилие" (Договор № 697/2013 от 20.09.2013) (свыше 670) | E_prj_109105_46739 | 0.39112 | 0 | 1.8411 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ и РП-10 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств военизированного спасательного центра постоянной готовности Северо-Кавказского регионального центра в поселке Иноземцево г. Железноводска Договор №462/2013 от 11.06.2013г (свыше 670) | F_prj_109105_47523 | 9.4664 | 0 | 69.9463 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.1.1.3 | Строительство ПС 35 кВ Лента с ВЛ 35 и 10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств торгового комплекса ООО «Лента» в п. Иноземцево Договор № 170/2014 от 09.04.2014г (свыше 670) | F_prj_109105_47063 | 12.101 | 0 | 24.2861 | 0 | 22.1145 | нд | 22.1145 | 0 | 42.1154 | 0 | 0 | 0 | 20.0009 | - | 190.4% | Необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-355 ПС "Русская" для электроснабжения ТП-10/0,4 кВ распол по адресу:с.Русское,ул.Солнечная,Курской район | G_stf00060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.50022 | 0 | 0 | 0 | 0.50022 | - | - | нд
1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ «Промкомплекс» для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого микрорайона «Русский лес» в с. Верхнерусское ООО "СТИСИС" (Договор № 565/2013 от 10.07.2013) (свыше 670) | F_prj_109105_46740 | 2.4175 | 0 | 9.0004 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 7.0714 | 0 | 0 | 0 | 7.0714 | - | - | Необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения площадки для выращивания индейки (площадка №5) Изобильненский р-он, в границах МО Каменнобродского сельсовета. ООО "Агро-плюс" Договор №43-05/52 от 27.05.2013 | G_prj_109105_11764 | 0.22069 | 0 | 1.4139 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств строящегося дошкольного общеобразовательного учреждения на 280 мест в 530 квартале г.Ставрополя, ул.Тюльпановая, 25. Договор №43-05/43 от 05.06.14 | G_prj_109105_47525 | 0.78926 | 0 | 0.36444 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2.8216 | 0 | 0 | 0 | 2.8216 | - | - | нд
1.1.1.3 | Строит ВЛ-10 кВ от ПС Провал,установ нов.яч 10 кВ на ПС Провал, рек.ВЛ-10 кВ Ф-170 от ПС Провал для тех.прис.торг.центра в Предг. р-не,МО Этокск.сельс Договор №42-05/129 от 12.12.2014 | G_prj_109105_50180 | 0.93392 | 0 | 5.3343 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.507 | 0 | 0 | 0 | 1.507 | - | - | Необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 29.0521 | 0 | 287.0949 | 0 | 31.1931 | 0 | 31.1931 | 0 | 49.4909 | 0 | 0 | 0 | 18.2978 | - | 158.7% | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 29.0521 | 0 | 287.0949 | 0 | 31.1931 | 0 | 31.1931 | 0 | 49.4909 | 0 | 0 | 0 | 18.2978 | - | 158.7% | нд
1.1.4.2 | Расширение ПС 110/10 кВ «Покойная» для обеспечения технологического присоединения ПГУ-135 ТЭС при ООО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края к электросетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (свыше 670) Договор №06/2013 от 24.01.2013 | F_prj_109105_11755 | 26.1897 | 0 | 117.4427 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.1.4.2 | Усиление резервных ячеек на ПС 110/10 кВ «Восточная» для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств торгового комплекса в г.Ставрополе ООО "Лучстрой" (Договор № 794/2013 от 07.11.2013) (свыше 670) | G_prj_109105_47035 | 2.0122 | 0 | 4.7735 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 4.267 | 0 | 0 | 0 | 4.267 | - | - | Необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса.
1.1.4.2 | Усиление резервных ячеек на ПС 110/10 кВ «Заводская» для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого комплекса, по ул. Черняховского в г. Ставрополе ОАО "Ставрпольэнергоинвест". (Договор № 622/2013 от 20.08.2013) | E_prj_109105_46737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.1.4.2 | Замена трансформаторов тока в линейной ячейке 10кВ Ф-132 ПС 110 кВ Донская для техприс.эн-прин.устр.фруктохранилища ООО "А.К.Сады Ставрополья" | G_stf00058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.053521 | 0 | 0 | 0 | 0.053521 | - | - | нд
1.1.4.2 | Замена трансформаторов тока в линейных ячейках 10 кВ Ф-485 и Ф-486 ПС 35/10 кВ Заводская для техприс.эн-пр. устр.(ТП-1 в п.Рыздвяный) ЗАО Ставропольский | G_stf00064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.093173 | 0 | 0 | 0 | 0.093173 | - | - | нд
1.1.4.2 | Оснащение (реконструкция) ПС 110 кВ «Запикетная» - устройствами релейной защиты для технологического присоединения энергетических установок Модулей газопоршневых агрегатов на котельной «Запикетная» г. Кисловодск Договор 02/2013 от 15.01.2013, доп. согл №1 от 12.07.2013 | E_prj_109105_11756 | 0.38629 | 0 | 1.9044 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.6433 | 0 | 0 | 0 | 1.6433 | - | - | Необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса.
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ессентуки-2» (Монтаж оборудования плавки гололёда, оборудования ПС, установка АИИСКУЭ, монтаж ВЧ-связи) в рамках реализации обязательств по Договору на осуществление техприсоединения № 260/2012 от 22.08.2012 «Энергоснабжение микрорайона «Западный» в г. Пятигорске» | G_stf00055 | нд | 0 | 161.1879 | 0 | 31.1931 | нд | 31.1931 | 0 | 42.011 | 0 | 0 | 0 | 10.8179 | - | 134.7% | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-102 от ПС 35/10 кВ "Незлобная"для осущ. тех прис объектов производственной деятельности в г.Георгиевске Георгиевского района | G_prj_109105_50408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.28241 | 0 | 0 | 0 | 0.28241 | - | - | Необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-482 от ПС 35/10кВ "Заводская" со строительством участка ВЛ-10 кВ Ф-482 для обеспеч-я техприсоед.эн-прин | G_stf00057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.97256 | 0 | 0 | 0 | 0.97256 | - | - | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 Ф-408 от ПС "Левокумская" (отпайки протяженностью 0,138 км) для обеспечения технологического присоединения завода по переработке пшеницы ООО "Первая Ставропольская Агроперерабатывающая корпорация", расположенного в Левокумском районе Договор №43-05/02 от 09.02.2015 | G_prj_109105_50211 | нд | 0 | 0.053808 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.16798 | 0 | 0 | 0 | 0.16798 | - | - | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "КПП" для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Казьминского группового водопровода Договор № 44-05/143 от 22.08.2012 | G_prj_109105_47333 | 0.23202 | 0 | 0.82559 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Почтовая"(для осущесвления техприсоединения э/прин.устройств Казминского группового водопровода) Договор № 44-05/143 от 22.08.2012 | G_prj_109105_47332 | 0.23202 | 0 | 0.90699 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 190.0572 | 0 | 474.6842 | 0 | 171.8 | 0 | 74.0677 | 0 | 49.7608 | 0 | 127.8307 | 0 | -24.307 | - | 67.18% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 80.5819 | 0 | 233.3408 | 0 | 136.4563 | 0 | 74.0677 | 0 | 36.4316 | 0 | 102.8246 | 0 | -37.6361 | - | 49.19% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 48.9771 | 0 | 165.7482 | 0 | 83.2036 | 0 | 67.7544 | 0 | 27.3184 | 0 | 55.8852 | 0 | -40.436 | - | 40.32% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Северная" в г.Ставрополе | F_prj_109105_47487 | 35.7375 | 0 | 124.5335 | 0 | 67.7544 | нд | 67.7544 | 0 | 27.3184 | 0 | 40.436 | 0 | -40.436 | - | 40.32% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Провал" - (замена сущ. силовых тр-ров мощн. 2х10 т. кВА на тр-ры мощн. 2х16 т. кВА) | F_prj_109105_11730 | 6.7775 | 0 | 28.3214 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция на ПС 110 кВ «Рагули» средств автоматики в линейной ячейке ВЛ 110 кВ Рагули – Восход (Л-157) (установка устройства противоаварийной автоматики типа АЛАР) | E_prj_109105_11744 | 0.43738 | 0 | 3.1573 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Центральная" в г.Ставрополе (организация системы плавки гололеда для ВЛ 110 кВ и 10 кВ с установкой устройства для плавки, устройство системы шин плавки гололеда на ОРУ-110 кВ и на РУ-10 кВ) | F_prj_109105_11731 | 4.3768 | 0 | 6.2559 | 0 | 13.1379 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1379 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция СКТП-12/404 в с.Левокумское, Левокумского района (строительство МТП вместо СКТП, установка разъединителя РЛНДз взамен существующего, устройства ввода кабелей в МТП, замена концевой опоры) | F_prj_109105_11836 | 0.089153 | 0 | 0.11026 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-18/240 в с.Прасковея, Будённовского района (замена КТП на МТП, установка нового разъединителя РЛК) | F_prj_109105_11838 | 0.11437 | 0 | 0.12623 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция СКТП-8/404 в п.Новокумский, Левокумского района (строительство МТП вместо СКТП, установка разъединителя РЛНДз) | F_prj_109105_11839 | 0.097847 | 0 | 0.16088 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция СКТП-40/301 в с.Арзгир, Арзгирского района (строительство МТП вместо СКТП, установка нового разъединителя РЛНДз) | F_prj_109105_11837 | 0.16379 | 0 | 0.25807 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.1.1 | Установка силового трансформатора ТМН-6300 кВа на ПС Городская | G_prj_109105_50049 | 0.17482 | 0 | 0.85479 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.1.1 | Установка блока с оборудованием для комплектных подстанций 35 кВ с разъединителем и выключателем, разъединителей 10 кВ на ПС "Махмуд-Мектеб" | G_prj_109105_50046 | 0.017115 | 0 | 0.12825 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.1.1 | Установка силового трансформатора ТМН-4000 кВА на ПС 35/10 кВ Серафимовская | G_prj_109105_50048 | 0.017034 | 0 | 0.061858 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-9/225 160 кВА с. Гражданское (замена на МТП-160 кВА) | F_prj_109105_11849 | 0.077076 | 0 | 0.045 | 0 | 0.31817 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31817 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-9/228 250 кВА с.Гражданское (замена на МТП-250 кВА) | F_prj_109105_11848 | 0.088712 | 0 | 0.045 | 0 | 0.38106 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38106 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12/161 400 кВА с.Бородыновка (замена на КТПП-630 кВА) | E_prj_109105_11846 | 0.20753 | 0 | 0.078 | 0 | 0.8654 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8654 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-20/159 100 кВА п.Побегайловка (замена на КТП-250 кВА)" | F_prj_109105_11845 | 0.07622 | 0 | 0.045 | 0 | 0.294 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-550/296 160 кВА ст.Суворовская (замена на КТП-250 кВА) | F_prj_109105_11843 | 0.10886 | 0 | 0.045 | 0 | 0.45263 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45263 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-186/145 в пос. Пятигорский Предгорного района | E_prj_109105_11841 | 0.13072 | 0 | 0.37626 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-553/296 160 кВа ст. Суворовская (замена на КТП 250 кВа ) | E_prj_109105_11842 | 0.10891 | 0 | 0.37877 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-8/228 160 кВа в с. Гражданское замена на КТП-250 кВа 250 кВа | E_prj_109105_11847 | 0.11439 | 0 | 0.48185 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.1.1 | Установка доп.ТП мощностью 160 кВА для разгрузки ТП-2/184 и ТП-1/181 в ст.Расшеватской Новоалександровского района | G_prj_109105_50047 | 0.061364 | 0 | 0.28484 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 31.6048 | 0 | 67.5926 | 0 | 53.2527 | 0 | 6.3133 | 0 | 9.1132 | 0 | 46.9394 | 0 | 2.8 | - | 144.4% | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС110/6кВ "Нефтекумск" (замена сущ.выкл.110кВ на элегазовый выкл.типа ВЭБ-110, сущ.разъед. на разъединители с эл. двигат. приводом, сущ.ТН-110 на ТН типа НАМИ-110, замена сущ. средств РЗА на микропроцессорные защиты ) | F_prj_109105_11727 | 21.144 | 0 | 23.515 | 0 | 46.9394 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9394 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение на ПС 110/35/6 кВ "Георгиевская" средств РЗА линейной ячейки 110 кВ Л-9(оснащение линейной ячейки 110 кВ Л-9 ДФЗ ) | E_prj_109105_11853 | 2.5639 | 0 | 11.9542 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.15038 | 0 | 0 | 0 | 0.15038 | - | - | Отнесение прочих затрат (%).
1.2.1.2 | Техническое перевооружение средств РЗА ВЛ 110 кВ Л-23 на ПС 110 кВ Южная (оснащение линейной ячейки Л-23ДФЗ) | F_prj_109105_11858 | 1.3578 | 0 | 0.33271 | 0 | 6.3133 | нд | 6.3133 | 0 | 8.3973 | 0 | 0 | 0 | 2.084 | - | 133% | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Кировская средств РЗА ВЛ 110 кВ Л-2(оснащение ячейки С-1 защитой ДФЗ для защиты Л-2) | F_prj_109105_11857 | 1.5001 | 0 | 6.8896 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.56558 | 0 | 0 | 0 | 0.56558 | - | - | Отнесение прочих затрат (%).
1.2.1.2 | Техперевооружение на ПС 110/10 кВ Подкумок средств РЗА линенйной ячейки 110 кВ Л-6(оснащение ячейки 110 кВ Л-6 ДФЗ ) | E_prj_109105_13893 | 1.2445 | 0 | 6.8143 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.1.2 | «Техническое перевооружение средств РЗА на ПС 110/35/10 кВ "Зеленогорская" в линейных ячейках ВЛ 110 кВ в сторону ПС 330 "Кисловодск"» (оснащение 2-хлинейных ячеек защитой ДФЗ) | E_prj_109105_13917 | 2.2868 | 0 | 11.6036 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение средств РЗА в линейной ячейке ВЛ-110 кВ в сторону ПС 330 "Кисловодск" на ПС 110/10 кВ "Парковая" | E_prj_109105_13918 | 1.5076 | 0 | 6.4832 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 39.0441 | 0 | 194.4366 | 0 | 12.633 | 0 | 0 | 0 | 2.9909 | 0 | 12.5331 | 0 | 2.9909 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 39.0441 | 0 | 194.4366 | 0 | 12.633 | 0 | 0 | 0 | 2.9909 | 0 | 12.5331 | 0 | 2.9909 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Л-10 "Машук 330" -"Е-2" ( замена проводов АС 120 на провода АС-240, изоляторов и частичная замена опор, замена ошиновки Л-10 на ПС Е-2) | F_prj_109105_11718 | 15.2339 | 0 | 79.3838 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Л-157 Восход - Рагули (организация плавки гололеда ) | B_prj_109105_11720 | 4.8775 | 0 | 33.7509 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-344 ПС 110\10 кВ «Отказное» в с.Отказное Советского района. | F_prj_109105_11900 | 0.66973 | 0 | 4.1806 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-104 от ПС "Провал" Предгорного района | B_prj_109105_11788 | 0.097839 | 0 | 0.082626 | 0 | 0.38737 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38737 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-161 от ПС "Железноводск" в п. Змейка Минераловодского района | B_prj_109105_11786 | 0.24236 | 0 | 0.20376 | 0 | 1.0851 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0851 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-131 от ПС 110/35/10 кВ "Ессентуки-2" (вынос ВЛ из зоны застройки), для нужд филиала ПАО "МРСК СК" - "Ставропольэнерго" (ЦЭС) | G_stf00063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2.3706 | 0 | 0 | 0 | 2.3706 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-227 (установка доп. ТП для разгрузки ТП-7/227 в с. Найденовское Изобильненского района,для переподключения н/в Ф-2 от ТП-7/227 на проектируемую ТП) | E_prj_109105_11768 | 0.097449 | 0 | 0.41855 | 0 | 0.099885 | нд | 0 | 0 | 0.36812 | 0 | 0 | 0 | 0.36812 | - | - | Отнесение прочих затрат (%).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-354 (установка доп. ТП для разгрузки ТП-3/354 в х. Сухой Изобильненского района для разделения и переподключения н/в Ф-2 от ТП-3/354 на проектируемую ТП) | E_prj_109105_11769 | 0.10756 | 0 | 0.78109 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от Ф-184 (стр-во ВЛ 10 кВ, Реконструкция ВЛ 0,4 кВ присоединяемой к прэктируемой ТП 10/0,4 ). | E_prj_109105_11770 | 0.60887 | 0 | 0.57819 | 0 | 3.2207 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2207 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-723-1 от ПС 110/10 кВ Камбулат (установка дополнительного МТП для разгрузки ТП-4/723-1 и ТП-6/723-1 в с.Малые Ягуры Туркменского района) | E_prj_109105_11775 | 0.24375 | 0 | 1.141 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-898 от ПС "Дербетовская" Ипатовского района | E_prj_109105_11776 | 0.12322 | 0 | 0.60397 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-239 от ПС "Эген" Ипатовского района | E_prj_109105_11777 | 0.11408 | 0 | 0.55082 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-166 от ПС "Рыздвяная" в пролете опор №№ 1-66 в ст. Рождественская Изобильненского района(дог. 12-90 от 01.10.2012) | E_prj_109105_11780 | 0.55235 | 0 | 3.1093 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-532 от ПС "Андрей-Курган" в Нефтекумском районе (установка новой МТП и разъединителя РЛНДз) | E_prj_109105_11781 | 0.096449 | 0 | 0.50912 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-383 от ПС 35/10 кВ "Гражданская" в с. Гражданское Минераловодского района | E_prj_109105_11785 | 0.15362 | 0 | 0.27527 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-231 от ПС "Балахоновская" Кочубееввского р-на Ставропольского края | E_prj_109105_11789 | 0.62719 | 0 | 3.073 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-479 от ПС "Восток" в пос. Верхнестепном Степновского района | E_prj_109105_11795 | 0.60105 | 0 | 2.9488 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-442 от ПС "Сотниковская" Благодарненского района | E_prj_109105_11890 | 0.050585 | 0 | 0.45468 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ - 10 кВ Ф- 132 0,68 км (установка доп. КТПМ - 1296/132 мощностью160 кВА от ПС "Подгорная") в ст.Подгорная Георгиевского района | G_prj_109105_50437 | нд | 0 | 0.46387 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ (Установка доп.ТП 160 кВА для разгрузки КТП 1681/394) от ПС "Очистные сооружения" в с.Краснокумском Георгиевского района) | G_prj_109105_49135 | 0.032144 | 0 | 0.2048 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-311 от ПС "Бурунная" протяженностью 0,02км (Установка доп.МТП 160 кВА для разгрузки ТП-3742/311) в п.Мирный Курского района | G_prj_109105_46755 | 0.034919 | 0 | 0.23509 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-330 от ПС Галюгаевская протяженностью 0,25 км (установка доп.МТП 100 кВА для разгрузки ТП-3283/330) в ст.Галюгаевская Курского р-на | G_prj_109105_46757 | 0.041782 | 0 | 0.30242 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-108 от ПС "Суворовская" Предгорного района | F_prj_109105_11787 | 0.14334 | 0 | 0.08 | 0 | 0.60678 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60678 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КРУН 10 кВ Ф-136 от ПС-35/10кВ Калаусская СХТ г. Светлоград Петровского района. | G_prj_109105_50513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.25214 | 0 | 0 | 0 | 0.25214 | - | - | Необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса.
1.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-360 от ПС «ЖБИ» (Установка доп. МТП-5158/360 для разгрузки КТП-5013/360) в х. Михайловском Советского района» | G_stf00059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-333 от ПС "Золотаревская" Ипатовского района | E_prj_109105_11778 | 0.11432 | 0 | 0.55491 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-332 от ПС "Золотаревская" Ипатовского района | E_prj_109105_11779 | 0.055831 | 0 | 0.48226 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-510 от ПС "Ачикулак" в Нефтекумском районе (строительство участка ВЛ 10 кВ для восстановления связи Ф-510 с Ф-507, для повышения надежности электроснабжения потребителей с.Ачикулак) | E_prj_109105_11782 | 0.2657 | 0 | 1.4283 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-607 от ПС "Нефтекумск" в Нефтекумском районе (строительство части ВЛ-6 кВ на участке оп.№153-194 вместо существующей ВЛ) | E_stfprj_00001 | 0.34272 | 0 | 2.2295 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-335 ПС 35/10 ПС “Галюгаевская” Курского района. | E_prj_109105_11791 | 0.44379 | 0 | 2.1104 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-133 ПС Новоульяновская 110/35/10 Георгиевского района | E_prj_109105_11792 | 0.30412 | 0 | 1.5713 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Ф-296 от ПС«Курская-II» Курского района | E_prj_109105_11796 | 0.26958 | 0 | 1.1615 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-195/144 в П. Н. Этокский | F_prj_109105_11824 | 0.80973 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кв Ф-2 от ТП-2797/156 ПС 35/10 кВ Кура в ст Советской Кировского района | F_prj_109105_11831 | 0.48641 | 0 | 2.2825 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ от ТП -4/497 в с.Раздольное Новоалександровского района | F_prj_109105_11803 | 0.79514 | 0 | 4.1004 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. Ф-1, Ф-2 от МТП-5325/339 в х.Привольный Советского района | E_prj_109105_11798 | 0.62042 | 0 | 2.5349 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3/305 замена провода на СИП, установка щитов учета на фасаде здания | E_prj_109105_11799 | 0.66157 | 0 | 2.428 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 11/141 в ст.Григорополисской Новоалександровского района | E_prj_109105_11802 | 0.54455 | 0 | 2.9834 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-5/354 в х. Сухом Изобильненского района | E_prj_109105_11804 | 0.39087 | 0 | 1.8728 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, 2 от МТП-8/723-2 в с.Малые Ягуры Туркменского района (замена МТП, замена опор и провода на СИП, замена ответвлений к зданиям) | E_prj_109105_11811 | 0.28603 | 0 | 1.4694 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от СКТП-1/898 в п. Виноделенский Ипатовского района | E_prj_109105_11812 | 0.43972 | 0 | 2.1825 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ Ф-1.3 от СКТП-18/239 в а.Малый Барханчак Ипатовского района | E_prj_109105_11813 | 0.74361 | 0 | 3.8806 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-11/301 в с. Арзгир, Арзгирского района (замена опор, проводов, ответветлений к вводам, установка шкафов учёта на фасадах зданий) | E_prj_109105_11818 | 0.6496 | 0 | 3.212 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-13/168 в с.Архангельское Будённовского района (реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 протяженностью 1,6 км, строительство МТП) | E_prj_109105_11819 | 0.69124 | 0 | 1.1887 | 0 | 2.5939 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5939 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/571 в с.Абрам-Тюбе Нефтекумского района (переустройство Ф-1,2 с выносом ВЛ из зоны дворов, замена провода) | E_prj_109105_11820 | 0.35598 | 0 | 1.8327 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-413/149 в пос. Зеленый Предгорного района(ПС "ПТФ" СЦ9267) | E_prj_109105_11825 | 0.15662 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-27/234 ПС "Балахоновская" в с.Балахоновском Кочубеевского района | E_prj_109105_11826 | 0.77425 | 0 | 3.7705 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 от ТП-1/277 ПС "Надзорная" в с.Надзорном Кочубеевского района | E_prj_109105_11827 | 0.94741 | 0 | 4.5632 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкци ВЛ-04 кВ нв ф-1,ф-2,ф-3 от ТП-3412/225 в с.Серноводское Курского района | E_prj_109105_11828 | 0.32249 | 0 | 1.4485 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-04 кВ нв ф-1,ф-2, от ТП-3422/225 в с.Серноводское Курского района | E_prj_109105_11829 | 0.32147 | 0 | 1.4199 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-4132 Ф-281 в с. Богдановское Степновского района | E_prj_109105_11830 | 0.20783 | 0 | 0.77879 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1, ф-3 от МТП-1009 Ф-259 в ст.Незлобная Георгиевского района | F_prj_109105_11832 | 0.4817 | 0 | 0.55073 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-1431 Ф-152 в с.Краснокумское Георгиевского района | F_prj_109105_11833 | 0.18191 | 0 | 0.94915 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кв Ф-3 от МТП-5283 Ф-184 ПС 110/10 кВ "Нины" в х Рог Советского района Ставропольского края | F_prj_109105_11834 | 0.47903 | 0 | 2.0251 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-2/462 в с.Спасское | E_prj_109105_46768 | 0.71656 | 0 | 0.20961 | 0 | 4.6393 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6393 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-376 от ПС «Солдато-Александровская» ( установка доп. ТП для разгрузки КТП-5098/376 в с. Солдато-Александровское Советского района) | E_prj_109105_11773 | 0.1363 | 0 | 0.6709 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ЗТП-6/282 в п.Большевик (замена опор, провода (кабеля) на СИП, замена ответвлений к зданиям) | E_prj_109105_11800 | 0.29786 | 0 | 1.2684 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 70.4313 | 0 | 46.9068 | 0 | 22.7107 | 0 | 0 | 0 | 10.3383 | 0 | 12.473 | 0 | 10.3383 | - | - | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 5.503 | 0 | 18.8964 | 0 | 12.9095 | 0 | 0 | 0 | 0.43648 | 0 | 12.473 | 0 | 0.43648 | - | - | нд
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Курсавского РЭС | F_prj_109105_11870 | 2.1497 | 0 | 13.4362 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.4.1 | Реконструкция производственного здания по ремонту силовых трансформаторов ( трансформаторная башня) ПС 110 кВ Западная в г.Ставрополе | F_prj_109105_11871 | 1.3622 | 0 | 5.4602 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.4.1 | Реконструкция здания пристройки (1 ПК) производственно-служебного корпуса, расположенного на базе ПЭС в г.Буденновске, ул.Южная, 115 | G_prj_109105_49548 | 1.9911 | 0 | 0 | 0 | 12.9095 | нд | 0 | 0 | 0.43648 | 0 | 12.473 | 0 | 0.43648 | - | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 64.9283 | 0 | 28.0104 | 0 | 9.8012 | 0 | 0 | 0 | 9.9018 | 0 | 0 | 0 | 9.9018 | - | - | нд
1.2.4.2 | Установка датчиков гололеда на ВЛ 110 кВ Л-45 ПС Т-302 - ПС Круглолесская | D_prj_109105_11722 | 0.53194 | 0 | 2.105 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация системы передачи информации филиала "Ставропольэнерго" на основе внедрения новейших средств телемеханики и связи | G_prj_109105_49177 | 60.9866 | 0 | 19.416 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация системы передачи информации филиала "Ставропольэнерго" на основе внедрения новейших средств телемеханики и связи ПС Промышленная | E_obj_109105_49387 | 1.856 | 0 | 0.26724 | 0 | 9.8012 | нд | 0 | 0 | 9.9018 | 0 | 0 | 0 | 9.9018 | - | - | нд
1.2.4.2 | Техпепевооружение средств СДТУ на базе Кочубеевского РЭС (замена существующей АТС на АТС МИНИКОМ) | F_prj_109105_11864 | 0.51563 | 0 | 1.9719 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.4.2 | Техпепевооружение средств СДТУ на базе Грачевского (замена существующей АТС на АТС МИНИКОМ) | F_prj_109105_11867 | 0.51563 | 0 | 1.9719 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.2.4.2 | Техпепевооружение средств СДТУ на базе Арзгирского РЭС(замена существующей АТС на АТС МИНИКОМ) | E_prj_109105_11860 | 0.52253 | 0 | 2.2785 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 43.9139 | 0 | 153.444 | 0 | 54.0077 | 0 | 8.79 | 0 | 3.6557 | 0 | 50.455 | 0 | -5.1343 | - | 41.59% | нд
1.4 | Расширение ПС 110/10 кВ "Парковая" (установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ) | F_prj_109105_11750 | нд | 0 | 1.6928 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.4 | Строительство заходов ВЛ 110 от опоры № 30 ВЛ 110 кВ Л-170 "ПС Парковая - ПС Зеленогорская" на ПС "Кисловодск 330" и от ПС "Кисловодск 330" до опоры №54 ВЛ 110 кВ Л-170 на "ПС Парковая - ПС Зеленогорская" | E_prj_109105_11746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.4 | Строительство ПС 35/10 "Новомарьевская" в Шпаковском районе | D_prj_109105_11754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.10298 | 0 | 0 | 0 | 0.10298 | - | - | Отнесение прочих затрат (%).
1.4 | Строительство ПС 110/10кВ "Радиозавод" с заходами ВЛ 110 кВ в г Михайловске Шпаковского района (ОРУ-110кВ по схеме № 110-5 с элегазовыми выкл. в цепях тр-ров и в Мостике, с установкой силовых тр-ров 110/10кВ мощностью 2х25,0 тыс. кВА, РУ-10 кВ типа КРУ, орган. постоянного опер. тока, сооруж. модульных зданий ОПУ и ЗРУ-10, сооружение модульного здания ДП и укомпл. его диспетчерским щитом и средствами связи) | F_prj_109105_11762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.4 | Строительство ПС 35/10 кВ "Верхнерусское"с заходом ВЛ 35 кВ выполненной по схеме отпайка от ВЛ 35кВ ПС 110кВ Промкомплекс- ПС 35кВ Шахтер (Л-357) | G_prj_109105_50210 | нд | 0 | -1.0198e-05 | 0 | 45.2177 | нд | 0 | 0 | 0.048711 | 0 | 45.169 | 0 | 0.048711 | - | - | нд
1.4 | Расширение ПС 110/10 кВ "Южная"- ( установка 3-го тр-ра мощностью 25,0 тыс. кВА, устройство трансформаторной ячейки 110 кВ для Т-3; строительство помещения ЗРУ-10 для 3-й С.Ш. РУ-10 кВ, установка ячеек К-63 с вакуумными выкл.в проект. Помещении ЗРУ-10) | F_prj_109105_11749 | 42.8369 | 0 | 147.5483 | 0 | 8.79 | нд | 8.79 | 0 | 3.504 | 0 | 5.286 | 0 | -5.286 | - | 39.86% | Отнесение прочих затрат (%).
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-5/440 в п.Мокрая Буйвола Благодарненского района | E_prj_109105_11774 | 0.53548 | 0 | 2.2322 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.4 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ в с. Ачикулак (район Ачикулакской НИЛОС) Нефтекумского района | E_prj_109105_11851 | 0.54148 | 0 | 1.9708 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0.77507 | 0 | 98.3499 | 0 | 1.6744 | 0 | 0 | 0 | 23.8414 | 0 | 4.8601 | 0 | 23.8414 | - | - | нд
1.6 | Оснащение средствами противопожарной защиты объектов Арзгирского РЭС | G_stf00003 | 0.24557 | 0 | 0 | 0 | 1.6744 | нд | 0 | 0 | 0.1882 | 0 | 1.4862 | 0 | 0.1882 | - | - | нд
1.6 | Строительство ремонтно-производственной базы г.Михайловск | E_prj_109105_13922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.71681 | 0 | 0 | 0 | 0.71681 | - | - | Отнесение прочих затрат (%).
1.6 | Строительство базы УЭС из быстровозводимых блочных конструкций на участке, арендуемом рядом с ПС "Темнолесская" | E_prj_109105_47348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.6 | Противопожарная защита объектов Прикумских электрических сетей.Строительство (установка) системы пожарной сигнализации - оснащение средствами противопожарной защиты объектов гаража Прикумских электрических сетей | F_prj_109105_48108 | 0.16958 | 0 | 0.065031 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.0536 | 0 | 0 | 0 | 1.0536 | - | - | нд
1.6 | Противопожарная защита объектов Прикумских электрических сетей. Строительство (установка) системы пожарной сигнализации - оснащение средствами противопожарной защиты объектов Левокумского РЭС для нужд ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропользнерго» | F_prj_109105_48110 | 0.23329 | 0 | 0.13458 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.2978 | 0 | 0 | 0 | 1.2978 | - | - | нд
1.6 | Противопожарная защита объектов Прикумских электрических сетей. Строительство (установка) системы пожарной сигнализации - оснащение средствами противопожарной защиты объектов Нефтекумского РЭС для нужд ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропользнерго» | F_prj_109105_48109 | 0.12664 | 0 | 0.065647 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.71886 | 0 | 0 | 0 | 0.71886 | - | - | нд
1.6 | Приобретение спецтехники и механизмов (Автомобиль Ford Transit LWB 350, 1 ед.; Автомобиль УАЗ 220695, 4 ед.; Автомобиль УАЗ 390945, 9 ед.; Автомобиль УАЗ 3163 Limited, 3 ед.; Машина бурильно-крановая БКМ-317-03 диз. (с двухрядной кабиной) 2 шт.; Автомобиль КАМАЗ 43502 МКМ-200К Спец.грузовой многофункц крановый манипулятор, 1 ед.; Машина бурильно-крановая БКМ-317-03 диз. (с двухрядной кабиной) 2 шт.; Автомобили КамАЗ-65115, 3 ед. ; Автомобиль КамАЗ-65117, 1 ед.; Автомобиль КамАЗ-65116, 1 ед.; Автогидроподъемник Чайка-Сервис 27844S (АГП Чайка Т-318, на базе ГАЗ-33081, с 5-ти местной, 4-х дверной кабиной на стандартной колесной базе (3770 мм)), 2 ед.; Полуприцеп МАЗ-938662-(042) VIN Y3M938662F0011310, 1 ед.; Полуприцеп МАЗ-938662-(042) VIN Y3M938662F0011313, 1 ед.; Экскаватор универсальный одноковшовый ЭО2621ДТ, 2 ед. | F_prj_109105_49275 | нд | 0 | 45.1204 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
1.6 | Приобретение станков, приспособлений и других средств малой механизации (БензопилаHusgvarna 372XP, Насос шестеренчатый, двигатель, Осцилограф -мультиметр цифровой запоминающий 2-х канальный АКИП-4125/4 (с поверкой - 1 шт.) | F_prj_109105_49297 | нд | 0 | 0.088627 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3.8694 | 0 | 0 | 0 | 3.8694 | - | - | нд
1.6 | Приобретение вычислительной техники (ПЭВМ OLDI PERSONAL 0276571 Intel -95 шт.; ИБП APC Back-UPS ES 700VA/405W, 230V,Power-Saving, AVR, 8 Rus outlets-60 шт.; Сетевое устройство HP 1410-24G Switch - 30 шт.; мониторы - 171шт.; МФУ Canon MF226dn - 26 шт.;600GB 2.5"(SFF) SAS 10k 6G Hot Plug w Smart Drive SC Entry (for HP Proliant Gen8 servers) - 14 шт; Принтер Canon imagePROGRAF iPF605 -1 шт. ) | F_prj_109105_49306 | нд | 0 | 6.3637 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.0065665 | 0 | 0 | 0 | 0.0065665 | - | - | нд
1.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования - 55 шт. | F_prj_109105_49309 | нд | 0 | 11.7925 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.8025 | 0 | 0 | 0 | 0.8025 | - | - | нд
1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствии аварии, так и для современного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации 74 ед. | G_prj_109105_49355 | нд | 0 | 34.3237 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 18.5616 | 0 | 0 | 0 | 18.5616 | - | - | нд
1.6 | Разработка Схемы и программы развития электроэнергетики Став. края на 2016-2020 годы | G_prj_109105_49156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | -0.3739 | 0 | 0.3739 | 0 | -0.3739 | - | - | нд
1.6 | Схема и программа развития электроэнергетики Став. края на 2014-2018 годы | G_stf00004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | -3 | - | - | нд
1.6 | Разработка ПСД для строительства объектов распределительных сетей 10-0,4 кВ | G_stf00024 | нд | 0 | 0.39574 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2 | филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Дагэнерго» | Г | 0 | 0 | 1949.4592 | 0 | 1023.1167 | 0 | 241.1787 | 0 | 180.5422 | 0 | 936.634 | 0 | -60.6364 | - | 74.86% | нд
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 37.7329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 9.3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 9.3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ Дербент-Западная для электроснабжения объекта ПУ ФСБ по ул.Космодемьянской г.Дербента | G_prj_109106_49711 | нд | 0 | 9.3254 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 28.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: Гоцатлинская ГЭС | Г | 0 | 0 | 28.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 13.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.1.3.1 | Строительство ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ "Хунзах", ПС 110 кВ "Гергебиль" | G_prj_109106_49717 | нд | 0 | 13.6961 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 14.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.1.3.1 | Реконструкция ПС "Гергебиль" (монтаж РЗА для выдачи мощности Гацатлинской ГЭС) 4901165 | G_prj_109106_47585 | нд | 0 | 7.437 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.1.3.1 | Реконструкция ПС110/35кв "Хунзах" (монтаж РЗА для выдачи мощности Гацатлинской ГЭС) 4900129 | G_prj_109106_47587 | нд | 0 | 7.2744 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1898.29 | 0 | 888.8765 | 0 | 204.1425 | 0 | 142.8907 | 0 | 836.6754 | 0 | -61.2519 | - | 70% | нд
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 23.1351 | 0 | 39.3422 | 0 | 0 | 0 | 0.030362 | 0 | 39.8319 | 0 | 0.030362 | - | - | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 23.1351 | 0 | 39.3422 | 0 | 0 | 0 | 0.030362 | 0 | 39.8319 | 0 | 0.030362 | - | - | нд
2.2.1.1 | Реконструкция схемы плавки гололёда с автоматическим контролем на ПС Дылым (ВЛ 110 кВ №167 Дылым-Тлох с отпайкой на ПС Аргвани) | F_prj_109106_47361 | нд | 0 | 0.6048 | 0 | 15.9469 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9469 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.1.1 | Реконструкция схемы плавки гололёда с автоматическим контролем на ПС Гергебиль (ВЛ 110 кВ №118 Буйнакск-1 - Гергебиль, ВЛ 35 кВ № 9 Буйнакск-1 - Гергебиль), замена АБ, ПА | F_prj_109106_47363 | нд | 0 | 0.80062 | 0 | 23.3954 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3954 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.1.1 | Реконструкция схемы плавки гололёда с автоматическим контролем на ПС Сергокала (ВЛ 110 кВ №182 Леваши - Сергокала) | E_prj_109106_47362 | нд | 0 | 17.6561 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.1.1 | Реконстукция ПС «Хунзах» установка регистратора типа АУРА | E_prj_109106_4595 | нд | 0 | 1.7319 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.1.1 | РеконстукцияПС Ярыксу, замена АКПА – В на микропроцессорную АКА «Кедр» на ВЛ-110кВ №132 | E_prj_109106_4597 | нд | 0 | 1.9064 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №2/250 с.Костек Хас.РЭС инв.3200312 | E_prj_109106_47715 | нд | 0 | 0.020872 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №13/400 с.Костек Хас.РЭС инв.3200314 | E_prj_109106_47710 | нд | 0 | 0.005314 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №14/160 с.Костек Хас.РЭС инв.3200320 | E_prj_109106_47711 | нд | 0 | 0.005314 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на П №15/160 с.Костек Хас.РЭС инв.3205869 | E_prj_109106_47712 | нд | 0 | 0.039582 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП№16/160 с.Костек Хас.РЭС инв.3200313 | E_prj_109106_47724 | нд | 0 | 0.037331 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №18/160 с.Костек Хас.РЭС инв.3200375 | E_prj_109106_47713 | нд | 0 | 0.038828 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №19/250 с.Костек Хас РЭС инв.№3200309 | E_prj_109106_47714 | нд | 0 | 0.019166 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №66 от Ф-7 ПС "Шамхал"п.Коркмаскала инв.001442 | E_prj_109106_47716 | нд | 0 | 0.031489 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №68 от Ф-7 ПС "Шамхал" п.Коркмаскала Центральные РЭС инв.№001467 | E_prj_109106_47717 | нд | 0 | 0.045691 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №69 от Ф-7 ПС "Шамхал" Центр.РЭС инв.№001478 | E_prj_109106_47718 | нд | 0 | 0.029102 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №70 от Ф-7 ПС "Шамхал" п.Коркмаскала Центральные РЭС инв.№001487 | E_prj_109106_47719 | нд | 0 | 0.03525 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №71 от Ф-7 ПС "Шамхал" Центральные РЭС инв.№003759 | E_prj_109106_47720 | нд | 0 | 0.029807 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №72 от Ф-7 ПС "Шамхал" Центральные РЭС | E_prj_109106_47721 | нд | 0 | 0.034277 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №73 от Ф-7 ПС "Шамхал" п.Коркмаскала Центральные РЭС | E_prj_109106_47722 | нд | 0 | 0.031026 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №74 от Ф-7 ПС "Шамхал" п.Коркмаскала Центральные РЭС инв.№003052 | G_prj_109106_47723 | нд | 0 | 0.032249 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.1.1 | 2013г. - Реконструкция ПС 110/10кВ Миатлы. Замена ТТ В-111 на ТТ 1000А. Замена ВЧ заградителей на ВЧЗ-1000А. Замена провода ошиновки АС-150 на АС-300. | G prj_109106_46922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.52005 | 0 | 0 | 0 | 0.52005 | - | - | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Буйнакск-2". (2013 г. - Замена ВЧ заградителя ВЛ-110-160 на ВЧЗ 1000 А. Установка ШСВ 110 кВ.; 2014 г. -Замена ДФЗ-201 ВЛ | G prj_109106_47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ"Куруш"инв 3200054 | G prj_109106_46607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | -0.48969 | 0 | 0.48969 | 0 | -0.48969 | - | - | нд
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 214.5602 | 0 | 51.6774 | 0 | 51.6774 | 0 | 141.7833 | 0 | 0.063668 | 0 | 90.1059 | - | 274.4% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 214.5602 | 0 | 51.6774 | 0 | 51.6774 | 0 | 141.7833 | 0 | 0.063668 | 0 | 90.1059 | - | 274.4% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ № 134 Махачкала-110 – Шамхал-Тяговая, реконструкция ПС 110/35/10 кВ Махачкала-110 (Замена провода ВЛ 110 кВ Махачкала-110 - Шамхал-Тяговая на провод сечением не менее АС-185; ошиновки ПС 110 кВ Махачкала-110, ВЛ 110 кВ № 134 Махачкала-110 – Шамхал-Тяговая; разъединителя на ПС 110 кВ Махачкала-110, ВЛ 110 кВ № 134 Махачкала-110 – Шамхал-Тяговая) | F_prj_109106_48016 | нд | 0 | 0 | 0 | 34.0812 | нд | 34.0812 | 0 | 92.3135 | 0 | 0 | 0 | 58.2324 | - | 270.9% | Торги прошли 30 июня 2016 года, договор подряда не заключен.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №139 Акташ - Сулевкент. Замена провода АС-95, АС-120 на АСК-185, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. | F_prj_109106_48017 | нд | 0 | 25.4388 | 0 | 17.5962 | нд | 17.5962 | 0 | 49.5334 | 0 | 0 | 0 | 31.9372 | - | 281.5% | Торги прошли 30 июня 2016 года, договор подряда не заключен.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №135 Чирюрт - Карланюрт-Тяговая. Замена провода АС-150 на АС-240, сцепной арматуры, изоляторов, троса | E_prj_109106_3329 | нд | 0 | 24.4037 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №160 Буйнакск-1 - Буйнакск-2. Замена провода АС-150 на АС-240, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. Инв.№000251 | E_prj_109106_48051 | нд | 0 | 11.7581 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | -0.063668 | 0 | 0.063668 | 0 | -0.063668 | - | - | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 №101 расширение трассы инв.№000233 | F_prj_109106_47367 | нд | 0 | 0.23353 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 №102 расширение трассы инв.№000235 | F_prj_109106_47368 | нд | 0 | 0.23403 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 №202 расширение трассы инв.№000235 | F_prj_109106_47369 | нд | 0 | 0.11704 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ №189 Гунибская ГЭС - Хунзах с отпайкой на ПС 110 кВ Карадах. Оснащение основными селективными быстродействующими защитами. | F_prj_109106_4260 | нд | 0 | 1.9727 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ №158 ПС Гергебиль-110 – Гунибская ГЭС. Оснащение основными селективными быстродействующими защитами. | F_prj_109106_4261 | нд | 0 | 1.973 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Акташ-Кизляр-2. Оснащение основными селективными быстродействующими защитами. | F_prj_109106_48053 | нд | 0 | 4.5026 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-4 от ПС "Касумкент" Касумкент.РЭС (установка реклоузеров) инв№31003289 | F_prj_109106_47406 | нд | 0 | 0.73832 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-3от ПС "Черняевка"Кизляр. РЭС (установка реклоузеров)инв.№33001790 | F_prj_109106_47440 | нд | 0 | 1.9906 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-6 от ПС "Кумух "Кумух. РЭС (установка реклоузеров) инв.№4900237 | F_prj_109106_47446 | нд | 0 | 0.5933 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №16 от ПС ЮЖНАЯ (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47448 | нд | 0 | 0.9159 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ Ф.№1 от ПС "Карабудахкент" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47400 | нд | 0 | 2.3591 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф№3 пс Дылым (установка реклоузеров) | F_prj_109106_3814 | нд | 0 | 1.4093 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №1 от ПС "Уркута"отпайка Ашты (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47403 | нд | 0 | 0.97758 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ.Ф№,5 ПС "Каякент" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47404 | нд | 0 | 1.1389 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ Ф№3 ПС "Т-Мектеб" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47445 | нд | 0 | 0.97734 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №1 от ПС "Огни" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47449 | нд | 0 | 1.2219 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 3 от ПС "Цанак" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47439 | нд | 0 | 0.61763 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 1 от ПС Зрых (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47413 | нд | 0 | 1.2406 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №5 от ПС "Магарамкент (Магар. СУ) (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47411 | нд | 0 | 1.1132 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №4 от ПС "Хив" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47409 | нд | 0 | 0.64655 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №3 от ПС 35/10 "Шиляги" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47402 | нд | 0 | 4.725 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-2от ПС "Хунзахская" Хунзах. РЭС инв.№4900213 (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47452 | нд | 0 | 0.54925 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ по улице Пушкина в г.Дербент | G_prj_109106_48998 | нд | 0 | 16.4704 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ по улице Пушкина в г.Дербент (переулки вокруг сквера боевой славы) | G_prj_109106_49728 | нд | 0 | 1.3132 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от Ф-7 пс.Шамхал п.Коркмаскала и КТП № 66,68,69,70,71,72,73,77 | F_prj_109106_47453 | нд | 0 | 1.0319 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП № 13,15,16 с. Ботаюрт | F_prj_109106_47454 | нд | 0 | 0.76033 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ и КТП №13,14,15,16,17 с.Костек | F_prj_109106_47455 | нд | 0 | 0.55234 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Тотаюрт Бабаюртовского р-на | F_prj_109106_47456 | нд | 0 | 1.0464 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Уцмиюрт Бабаюртовского р-на | F_prj_109106_47486 | нд | 0 | 0.88389 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №105 Изберг-Дербент. | G_prj_109106_46949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Чирюрт-Шамхал-Тяговая. Замена провода АС-150 на АС-185, сцепной арматуры, изоляторов, троса на вновь образованном участке Чирюрт-Артем | F_prj_109106_3323 | нд | 0 | 100.6539 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1655.8491 | 0 | 797.8569 | 0 | 152.4652 | 0 | 1.077 | 0 | 796.7799 | 0 | -151.3882 | - | 0.7064% | нд
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 1655.8491 | 0 | 797.8569 | 0 | 152.4652 | 0 | 1.077 | 0 | 796.7799 | 0 | -151.3882 | - | 0.7064% | нд
2.2.3.1 | Комплексная программа мер по снижению сверхнормативных потерь (Республика Дагестан) | F_prj_109106_47589 | нд | 0 | 1655.8491 | 0 | 796.7799 | нд | 151.3882 | 0 | 0 | 0 | 796.7799 | 0 | -151.3882 | - | 0% | Неисполнение подрядной организацией договорных обязательств. В настоящее время договорные отношения с АО "Дагэнергоремстрой" расторгнуты, ведутся торгово-закупочные процедуры по выбору подрядчика для выполнению работ и поставщика оборудования.
2.2.3.1 | Корректировка проекта по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь (Республика Дагестан) | F_prj_109106_47589-ПИР | нд | 0 | 0 | 0 | 1.077 | нд | 1.077 | 0 | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100% | нд
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 4.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 4.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.2.4.2 | Монтаж и ввод в рабоу ВЧ-канала ВЛ 110 кВ Буйнакск-1-Гергебиль (ВЛ 110 №118) для реализации управляющих воздействий ОН-5 | F_prj_109106_47862 | нд | 0 | 4.7456 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 11.6017 | 0 | 15.8844 | 0 | 15.8844 | 0 | 15.6617 | 0 | 2.7545 | 0 | -0.22268 | - | 98.6% | нд
2.4 | Строительство основных селективных быстродействующих защит на ПС 110 кВ Акташ, ВЛ 110 кВ № 137 Каскад Чирюртских ГЭС – Акташ | F_prj_109106_48285 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.1888 | нд | 2.1888 | 0 | 2.6858 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | - | 122.7% | Торги прошли 20 июня 2016 года, договор подряда не заключен.
2.4 | Строительство автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110 кВ Хунзах | F_prj_109106_48301 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.5217 | нд | 1.5217 | 0 | 1.3353 | 0 | 0.18647 | 0 | -0.18647 | - | 87.75% | Торги прошли 21 июня 2016 года, договор подряда не заключен.
2.4 | Строительство автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110 кВ Леваши | F_prj_109106_48302 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.5217 | нд | 1.5217 | 0 | 1.2995 | 0 | 0.2222 | 0 | -0.2222 | - | 85.4% | Торги прошли 21 июня 2016 года, договор подряда не заключен.
2.4 | Строительство автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110 кВ Кизляр-1 | F_prj_109106_48303 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.5217 | нд | 1.5217 | 0 | 2.4895 | 0 | 0 | 0 | 0.96779 | - | 163.6% | Торги прошли 21 июня 2016 года, договор подряда не заключен.
2.4 | Строительство автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110 кВ Кизляр-2 | F_prj_109106_48304 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.5217 | нд | 1.5217 | 0 | 0.99225 | 0 | 0.52949 | 0 | -0.52949 | - | 65.2% | Торги прошли 21 июня 2016 года, договор подряда не заключен.
2.4 | Строительство автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110 кВ Бабаюрт | F_prj_109106_48305 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.5217 | нд | 1.5217 | 0 | 0.87649 | 0 | 0.64525 | 0 | -0.64525 | - | 57.6% | Торги прошли 21 июня 2016 года, договор подряда не заключен.
2.4 | Строительство автоматики ограничения перегруза оборудования (АОПО) на ПС 110 кВ Хунзах, ВЛ 110 кВ Тлох – Хунзах | F_prj_109106_48307 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.5217 | нд | 1.5217 | 0 | 1.3487 | 0 | 0.173 | 0 | -0.173 | - | 88.63% | Торги прошли 21 июня 2016 года, договор подряда не заключен.
2.4 | Строительство автоматики ограничения перегруза оборудования (АОПО) на ПС 110 кВ Гергебиль, ВЛ 110 кВ Буйнакск-1 – Гергебиль | F_prj_109106_48308 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.5217 | нд | 1.5217 | 0 | 1.2071 | 0 | 0.31462 | 0 | -0.31462 | - | 79.33% | Торги прошли 21 июня 2016 года, договор подряда не заключен.
2.4 | Строительство автоматики ограничения перегруза оборудования (АОПО) на ПС 110 кВ Миатлы, ВЛ 110 кВ Миатлы – Дылым | F_prj_109106_48309 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.5217 | нд | 1.5217 | 0 | 0.8383 | 0 | 0.68343 | 0 | -0.68343 | - | 55.09% | Торги прошли 21 июня 2016 года, договор подряда не заключен.
2.4 | Строительство автоматики ограничения перегруза оборудования (АОПО) на ПС 110 кВ Акташ, ВЛ 110 кВ Акташ - Сулевкент, Акташ - Кизляр-2 | F_prj_109106_48310 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.5217 | нд | 1.5217 | 0 | 2.5887 | 0 | 0 | 0 | 1.067 | - | 170.1% | Торги прошли 21 июня 2016 года, договор подряда не заключен.
2.4 | Строительство ВЛ 0,4 - 10 кВ в г.Дербент (Освещение Дербентской крепости) | G_prj_109106_49737 | нд | 0 | 11.6017 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1.8345 | 0 | 118.3558 | 0 | 21.1517 | 0 | 21.9898 | 0 | 97.2041 | 0 | 0.83813 | - | 104% | нд
2.6 | Приобретение оборудования для формирования обменного фонда КСУЭ на территории РД - 29998 ед. | G_prj_109106_50324 | нд | 0 | 0 | 0 | 97.2041 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2041 | 0 | 0 | - | - | нд
2.6 | Приобретение автогидроподъемников 5 шт | G_dagf8 | нд | 0 | 0 | 0 | 21.1517 | нд | 21.1517 | 0 | 21.1517 | 0 | 4.3e-06 | 0 | -4.3e-06 | - | 100% | нд
2.6 | Прочие авто Альтаир | G_dagf19_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
2.6 | Приобретение станков, приспособлений и других средств малой механизации (бензопила STIHL MS 361 - 6 шт., бензокоса (триммер) Husqvarna 545FХ - 5 шт.) | G_dagf9 | нд | 0 | 0.2098 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.83814 | 0 | 0 | 0 | 0.83814 | - | - | нд
2.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования - 12 шт. | G_dagf10 | нд | 0 | 1.6247 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
3 | филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго» | Г | 104.1102 | 0 | 540.5435 | 0 | 67.4648 | 0 | 2.9383 | 0 | 49.1396 | 0 | 68.9961 | 0 | 46.2013 | - | 1672% | нд
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0.58141 | 0 | 33.7404 | 0 | 0 | 0 | 3.098 | 0 | 33.7404 | 0 | 3.098 | - | - | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0.58141 | 0 | 33.7404 | 0 | 0 | 0 | 0.071927 | 0 | 33.7404 | 0 | 0.071927 | - | - | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0.58141 | 0 | 33.7404 | 0 | 0 | 0 | 0.032318 | 0 | 33.7404 | 0 | 0.032318 | - | - | нд
3.1.1.1 | мероприятия по реконструкции объектов | G_KBF21 | нд | 0 | 0.58141 | 0 | 33.7404 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7404 | 0 | 0 | - | - | нд
3.1.1.1 | мероприятия по новому строительству объектов | G_KBF21_16 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.032318 | 0 | 0 | 0 | 0.032318 | - | - | нд
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039609 | 0 | 0 | 0 | 0.039609 | - | - | нд
3.1.1.2 | мероприятия по реконструкции объектов | G_KBF47_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.035209 | 0 | 0 | 0 | 0.035209 | - | - | нд
3.1.1.2 | мероприятия по новому строительству объектов | G_KBF48_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0.0044 | - | - | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.026 | 0 | 0 | 0 | 3.026 | - | - | нд
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.026 | 0 | 0 | 0 | 3.026 | - | - | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Баксан-110" инв. Б0006564 (Тех.присоединение ООО СП "Джеха", дог.№29/2014 от 28.01.14) | G_KBF52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
3.1.4.2 | Монтаж Трансформаторо тока 110 кВ (6шт) ПС110/10/6 кВ СКЭП(Тех. присоед. Малые ГЭС КБР дог.ТП № 762/2013 от 08.10.13 г.) | G_KBF53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2.9809 | 0 | 0 | 0 | 2.9809 | - | - | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Крем-Константиновская" (Тех. присоед. ООО "Зеленая Компания" дог. № 11/14 от 07.02.2014 г., ) | G_KBF51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
3.1.4.2 | Монтаж АИИС КУЭ с установкой узла учета на ПС "Долинск"(Тех. присоед. Абазова А.С. дог.ТП № 227/2011 от 06.06.11 г.) | G_KBF57_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.015032 | 0 | 0 | 0 | 0.015032 | - | - | нд
3.1.4.2 | Монтаж АИИС КУЭ с установкой узла учета на ПС "Кызбрун-110"(Тех. присоед. КБ Хладокомбинат дог.ТП № 38/2015 от 13.02.2015 г.) | G_KBF58_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.030064 | 0 | 0 | 0 | 0.030064 | - | - | нд
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 104.1102 | 0 | 529.3097 | 0 | 15.8461 | 0 | 0 | 0 | 46.7348 | 0 | 15.8461 | 0 | 46.7348 | - | - | нд
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 94.8568 | 0 | 439.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.293 | 0 | 0 | 0 | 5.293 | - | - | нд
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 94.8568 | 0 | 439.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.293 | 0 | 0 | 0 | 5.293 | - | - | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС "Нальчик-110"реконструкция ЗРУ,. замена Т-1 20МВА на 25МВА | F_prj_109102_3404 | 88.7246 | 0 | 422.5303 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
3.2.1.1 | Реконструкция подстанций 110кВ в части создания автоматизированного информационно-измерительного комплекса технического учета электроэнергии | E_prj_109102_5358 | 0.18898 | 0 | 0.96943 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Залукокоаже с УРЗА на ВЛ 110 кВ №1 | F_prj_109102_7222 | 1.8593 | 0 | 7.4714 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Залукокоаже с УРЗА на ВЛ 110 кВ №210 | F_prj_109102_8930 | 2.0441 | 0 | 4.0227 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Малка с УРЗА на ВЛ 110 кВ №211 | F_prj_109102_8965 | 2.0398 | 0 | 4.037 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Кызбурун с УРЗА на ВЛ 110 кВ №3 инв№ Б00006565 | F_prj_109102_8972 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 5.293 | 0 | 0 | 0 | 5.293 | - | - | нд
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 7.5331 | 0 | 27.9429 | 0 | 15.8461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8461 | 0 | 0 | - | - | нд
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 7.5331 | 0 | 27.9429 | 0 | 15.8461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8461 | 0 | 0 | - | - | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-105 от ПС "Нальчик" до ПС "ПТФ" | E_prj_109102_3408 | 0.98051 | 0 | 7.9274 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-201 ПС "Баксаненок" | F_prj_109102_48043 | 1.1432 | 0 | 4.6474 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ Ф 769 от ПС " Солдатская" | F_prj_109102_48044 | 0.50593 | 0 | 2.2035 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-768 ПС "Солдатская" инв.№Б00005769 | F_prj_109102_47853 | 0.31356 | 0 | 2.6109 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-5 Ф-769 от ПС Солдатская инв.№Б00005819 | G_KBF55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-6 Ф-769 от ПС Солдатская инв.№Б00005820 | G_KBF56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-87 от ПС "Нарткала" до ПС "Прохладная" | F_prj_109102_3411 | 4.5898 | 0 | 10.5536 | 0 | 15.8461 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8461 | 0 | 0 | - | - | нд
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
3.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
3.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
3.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
3.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
3.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
3.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
3.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
3.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1.7203 | 0 | 62.3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4418 | 0 | 0 | 0 | 41.4418 | - | - | нд
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1.7203 | 0 | 62.3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4418 | 0 | 0 | 0 | 41.4418 | - | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация существующих устройств РЗА на ПС 110 кВ "Нальчик" | F_prj_109102_7145 | 0.53814 | 0 | 2.1472 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация существующих устройств РЗА на ПС 110 кВ "ПТФ" | F_prj_109102_7146 | 1.1822 | 0 | 5.6091 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации Кабардино-Балкарского филиала ПС 110 кВ Дубки, Нальчик-110 | F_prj_109102_10613 | нд | 0 | 54.5798 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3.3213 | 0 | 0 | 0 | 3.3213 | - | - | нд
3.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации(ССПИ) II этап на электросетевых объектах КБФ на ПС "Чегем-2", "Искож", "Малка", "ПТФ", "Нарткала", "Кашхатау", "Аушигер", ДП ЦУС ССПИ (договор №627/2011 от 17.11.2011 ООО "ТиС-Энерго") | G_KBF59_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 38.1205 | 0 | 0 | 0 | 38.1205 | - | - | нд
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
3.4 | Монтаж КТП 160 кВА с. Заюково ул.Кирова | G_prj_109102_6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
3.4 | Монтаж КТП 160 кВА с. Кахун ул.Абхазская | G_prj_109102_6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
3.4 | Монтаж КТП 250 кВА с.Малка ул.Хуранова | G_prj_109102_48049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
3.4 | Монтаж КТП 250 кВА с.Ст.Черек | G_prj_109102_6493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
3.4 | Монтаж КТП 250 кВА с. Нижний Черек | G_prj_109102_6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 10.6524 | 0 | 17.8783 | 0 | 2.9383 | 0 | -0.69314 | 0 | 19.4096 | 0 | -3.6315 | - | -23.59% | нд
3.6 | Приобретение автомобилей УАЗ-390995 - 42 шт. | G_KBF23 | нд | 0 | 1.3098 | 0 | 14.94 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | - | - | нд
3.6 | Приобретение средств малой механизации (генератор электроэнергии бензиновый, дизельный - 3 шт., насосная станция НХ-67.17.000 "Краб" - 1 шт.) | G_KBF37 | нд | 0 | 0.31194 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
3.6 | Электростанция дизельная в шумопогодоизолированном кожухе Magnus ДГУ-100/400КА-1 | G_KBF46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.83814 | 0 | 0 | 0 | 0.83814 | - | - | нд
3.6 | Оборудование требующее монтажа, приобретаемое в целях последующего монтажа на электросетевых объектах (счетчики- 5098 шт., разъединители - 6 шт.; подстанция КТП - 3 шт.; Ограничители перенапряжения - 15 шт. ) | G_prj_109102_50252 | нд | 0 | 9.0307 | 0 | 2.9383 | нд | 2.9383 | 0 | -1.5313 | 0 | 4.4696 | 0 | -4.4696 | - | -52.11% | нд
3.6 | Реконструкция здания теплового пункта под маслохозяйство | G_KBF45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4 | филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Севкавказэнерго» | Г | 23.1949 | 0 | 432.1766 | 0 | 258.7395 | 0 | 225.1283 | 0 | 73.1247 | 0 | 244.1268 | 0 | -152.0036 | - | 32.48% | нд
4.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 18.2788 | 0 | 35.2083 | 0 | 1.5972 | 0 | 16.7559 | 0 | 24.5322 | 0 | 15.1587 | - | 1049% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 15.8602 | 0 | 34.7083 | 0 | 1.0972 | 0 | 10.3513 | 0 | 24.5322 | 0 | 9.2541 | - | 943.5% | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 33.5427 | 0 | 0.042673 | 0 | 9.0104 | 0 | 24.5322 | 0 | 8.9678 | - | 21115% | нд
4.1.1.1 | мероприятия по реконструкции объектов | G_sof8 | нд | 0 | 15.3 | 0 | 33.5427 | нд | 0.042673 | 0 | 9.0104 | 0 | 24.5322 | 0 | 8.9678 | - | 21115% | нд
4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0.10979 | 0 | 0.11114 | 0 | 0 | 0 | 0.22433 | 0 | 0 | 0 | 0.22433 | - | - | нд
4.1.1.2 | мероприятия по реконструкции объектов | G_sof7 | нд | 0 | 0.10979 | 0 | 0.11114 | нд | 0 | 0 | 0.22433 | 0 | 0 | 0 | 0.22433 | - | - | нд
4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0.45045 | 0 | 1.0545 | 0 | 1.0545 | 0 | 1.1165 | 0 | 0 | 0 | 0.062033 | - | 105.9% | нд
4.1.1.3 | Установка линейной ячейки на 4 секции шин с расширением ЗРУ 6-10 кВ ПС Левобережная (ТУ 5328, Ремгражданпроектконструкция) | G_prj_109103_4255 | нд | 0 | 0.45045 | 0 | 1.0545 | нд | 1.0545 | 0 | 1.1165 | 0 | 0 | 0 | 0.062033 | - | 105.9% | выполнение обязательств по договору технологического присоединения.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ Ф-5/10 кВ ПС Дзуарикау для технологического присоединения СНТ «Майрамадаг» ТУ №8383 от 24.11.2014 | G_sof25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.1.1.3 | Установка 2-х линейных ячеек ПС Янтарь (ТУ 5841, УПС АМС г. Владикавказ, Новый город | G_prj_109103_4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
4.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
4.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
4.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
4.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
4.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
4.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 2.4186 | 0 | 0.50003 | 0 | 0.50003 | 0 | 6.4046 | 0 | 0 | 0 | 5.9046 | - | 1281% | нд
4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 2.4186 | 0 | 0.50003 | 0 | 0.50003 | 0 | 6.4046 | 0 | 0 | 0 | 5.9046 | - | 1281% | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Моздок-330 (замена провода на большее сечение на участке от опоры 1/34 до опоры 5/20 протяженностью 1,5 км). Строительство отпайки Ф-1/10 кВ ПС Моздок-330 протяженностью 0,040 км. (ТУ №7846 от 18.06.2014, СНТ Садовод) | G_prj_109103_48034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ, ф-26/6 кВ ПС Фаснал-35, по ТУ№7378 (от 12.03.2014г) ДТН Ахсау с. Ахсау, 500м юго-западнее развилки с. Дзинага | G_sof22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТУ №№288 (от 12.03.2015) Владпищекомбинат, АГНКС, Кировский р-н, 511 км а/д Ростов-Баку, ПС Эльхотово, Ф-2/10 кВ. | G_sof23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.1.4.2 | Замена ТТ в линейных ячейках на 1 и 2 с.ш. ПС "Городская"(ТУ 5715, ГУП Аланияэлектросеть, региональный сосудистый центр | F_prj_109103_3850 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Северо-Восточная (Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС Северо-Восточная) (ТУ №7027 от 30.10.2013) | F_prj_109103_4643 | нд | 0 | 1.445 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.86644 | 0 | 0 | 0 | 0.86644 | - | - | выполнение обязательств по договору технологического присоединения.
4.1.4.2 | Замена трансформаторов тока. (ТУ 4809 ГУП Аланияэлектросеть, 166 кв дом по ул. Курская) | G_prj_109103_4626 | нд | 0 | 0.081529 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.1.4.2 | Замена тт в лин.ячейке ф-13/6 кВ ПС Западная (ТУ 5911, ГУП Аланияэлектросеть, торговая база и торговый центр) | G_prj_109103_4642 | нд | 0 | 0.05096 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.1.4.2 | Замена тт в 2-х линейных ячейках ПС Левобережная (ТУ 5959, ГУП Аланияэлектросеть, д/сад и жил. дом) | G_prj_109103_4644 | нд | 0 | 0.13327 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Западная(замена выкатного элемента с масляным выключателем Ф-19/6 кВ ПС Западная;(ТУ №7942 от 11.07.2014, ИП Моураов А.Г.) | F_prj_109103_48037 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.50003 | нд | 0.50003 | 0 | 0.50003 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100% | выполнение обязательств по договору технологического присоединения.
4.1.4.2 | Реконструкция ПС35/10 кВ "Троицкая,реконструкция ПС 35/10 кВ "40лет Октября",Строительство 2 ЛЭП-10кВ общей протяженностью 15,3км. для нужд эл.снабжения ТП 10/04кВ в/ч 35535 и в/ч97211 | G_sof24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 5.0381 | 0 | 0 | 0 | 5.0381 | - | - | Изготовление проекта планировки территории в целях исполнения обязательств по договору технологического присоединения.
4.1.4.2 | Замена ТТ в лин.ячейке ПС Ардон (ТУ 5618, ООО Прогресс) | G_prj_109103_4652 | нд | 0 | 0.05096 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.1.4.2 | Замена тт в лин.ячейках ф-1 и ф-6/6 кВ ПС Янтарь (ТУ 5384, ИП Тасоев А.Б,, торг. Развл. Центр) | G_prj_109103_4648 | нд | 0 | 0.054863 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.1.4.2 | Подключение от оп. 17/31 ф-8/6 кВ. Монтаж ЛЭП 6 кВ 240 м. Установка ВШУ-6 кВ, ЛР дог. 8457 от 04.12.2014 заявит. ГКУ "Главное строиетльное управление РСО-Алания Цопанов О.Д. ПС Ольгинская, пос.Новый, Пригородный район | G_sof39_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.1.4.2 | Установка новой лин.ячейки в КРУН-10 кВ с вакуумными выключателями ПС Ардон (ТУ 33/2013, Агро-ИР | F_prj_109103_3896 | нд | 0 | 0.60197 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | выполнение обязательств по договору технологического присоединения.
4.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 23.1949 | 0 | 328.7905 | 0 | 3.8875 | 0 | 3.8875 | 0 | 42.3571 | 0 | 0 | 0 | 38.4696 | - | 1090% | нд
4.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 23.1949 | 0 | 228.7898 | 0 | 3.8875 | 0 | 3.8875 | 0 | 42.3571 | 0 | 0 | 0 | 38.4696 | - | 1090% | нд
4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 23.1949 | 0 | 228.7898 | 0 | 3.8875 | 0 | 3.8875 | 0 | 42.3571 | 0 | 0 | 0 | 38.4696 | - | 1090% | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ПС "Зарамаг"(установка линейной ячейки и устройств РЗА на ВЛ-110 кВ №128, реконструкция ПС для технологического присоединения ГРК Мамисон) | F_prj_109103_47374 | 23.1949 | 0 | 122.0731 | 0 | 3.8875 | нд | 3.8875 | 0 | 42.3571 | 0 | 0 | 0 | 38.4696 | - | 1090% | Объект реализуется в соответствии с заключением ОАО "СО ЕЭС" от 22.06.2015г., а также тех.присоединения ГРК "Мамисон". По дополнительному соглашению №1 от 26.01.2016 к договору подряда от 29.09.2015 №13/2015/СОФ-Успех срок завершения работ 31.07.2016.
4.2.1.1 | Реконструкция РЗ и ПА на ВЛ-110 кВ № 20, 21, 22 от Реконструкция ПС 110/6 кВ "В-1" | F_prj_109103_6463 | нд | 0 | 6.0353 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.2.1.1 | Реконструкция РЗ и ПА на ВЛ-110 кВ № 73, 74 от ПС "РП-110" | F_prj_109103_6468 | нд | 0 | 3.1967 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Фиагдон с УРЗА на ВЛ 110 кВ №124 | F_prj_109103_14310 | нд | 0 | 5.4473 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.2.1.1 | Реконструкция маслохозяйства на ПС 110/35/6 кВ "В-1" | F_prj_109103_13981 | нд | 0 | 21.837 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Змейская" - замена масл. выкл. 110 кВ (СМВ) на элегазовый ВЭБ-110. Замена масл. выкл. 6-10 кВ на вакуумные (6 шт.: Ф-1; Ф-2; Ф-3; Ф-4; Ф-5; Т-1) | F_prj_109103_13986 | нд | 0 | 12.9714 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Беслан". Реконструкция с увеличением трансформаторной мощности. Замена 1 трехобм-го тр-ра 16 МВА на 25 МВА, монтаж двух секций выкл. 22 ячеек, замена отделителей на выкл. ВГТ 1 ПК | F_prj_109103_13948 | нд | 0 | 57.2291 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
4.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 7.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 7.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС Ольгинская от опоры 90 до 124 опоры | F_prj_109103_4216 | нд | 0 | 2.0985 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-6 ТП 6-10 ПС Ольгинская с заменой провода на большее сечение | F_prj_109103_4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6- кВ ф-6 ПС 35/6 Сунжа (Реконструкция ВЛ-6-10 кВ) | F_prj_109103_47375 | нд | 0 | 5.0357 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
4.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
4.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
4.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
4.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
4.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
4.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
4.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
4.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
4.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 92.8665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 37.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.2.4.1 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "Янтарь" | F_prj_109103_46976 | нд | 0 | 5.7894 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.2.4.1 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "Алагир" | F_prj_109103_47544 | нд | 0 | 5.7638 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.2.4.1 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/6 кВ "Беслан" | F_prj_109103_47545 | нд | 0 | 6.0294 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.2.4.1 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/6 кВ "В-1" | F_prj_109103_47547 | нд | 0 | 6.3382 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.2.4.1 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/6 кВ "Карца" | F_prj_109103_47549 | нд | 0 | 6.5217 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.2.4.1 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "РП-110" | F_prj_109103_14312 | нд | 0 | 7.5518 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 54.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации Северо-Осетинского филиала ПС 110 кВ В-1, РП-110, Янтарь, Юго-Западная, Восточная, Левобережная, Северо-Восточная, Алагир, АЗС, Нузал, Зарамаг, Унал, Дзуарикау | F_prj_109103_6480 | нд | 0 | 54.8721 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 81.024 | 0 | 219.5969 | 0 | 219.5969 | 0 | 0 | 0 | 219.5969 | 0 | -219.5969 | - | 0% | нд
4.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
4.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 81.024 | 0 | 219.5969 | 0 | 219.5969 | 0 | 0 | 0 | 219.5969 | 0 | -219.5969 | - | 0% | нд
4.3.2 | СтроительствоПС 110/6 кВ "Парковая" 110/35/6 кВ с трансформаторами 2х25 МВА (включение в сеть от ВЛ-110 кВ №27 ПС "Юго-Западная" - "Янтарь" | F_prj_109103_3342 | нд | 0 | 81.024 | 0 | 219.5969 | нд | 219.5969 | 0 | 0 | 0 | 219.5969 | 0 | -219.5969 | - | 0% | нд
4.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
4.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
4.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0.04668 | 0 | 0.04668 | 0 | 14.0117 | 0 | -0.0023044 | 0 | 13.965 | - | 30016% | нд
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в Адм. здании Ирафских РЭС | G_prj_109103_50184 | нд | 0 | 0.074744 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданияхПАО МРСК Янтарь 308,4 кв.м. | G_prj_109103_50190 | нд | 0 | 0.11654 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданиях ПАО МРСК Терек 110-305,7кв.м. | G_prj_109103_50189 | нд | 0 | 0.12241 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданияхПАО МРСК Моздок -110-253,6 кв.м. | G_prj_109103_50187 | нд | 0 | 0.10459 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданиях ПАО МРСК Алагир -390кв.м. | G_prj_109103_50188 | нд | 0 | 0.15092 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданиях для нужд СОФ ПАО МРСК Терская 235,4 кв.м. | G_prj_109103_50186 | нд | 0 | 0.10928 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданиях для нужд СОФ ПАО МРСК Левобережная -442,9 кв.м | G_prj_109103_50185 | нд | 0 | 0.12945 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.6 | Приобретение автомобилей УАЗ-390945 - 8 ед. | G_sof10 | нд | 0 | 3.2744 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.6 | Приобретение шлагбаума с пультом для производственной базы - 1 шт. | G_sof15 | нд | 0 | 0.00090268 | 0 | 0.04668 | нд | 0.04668 | 0 | 0.048984 | 0 | -0.0023044 | 0 | 0.0023044 | - | 104.9% | нд
4.6 | Приобретение генератора электроэнергии бензиновый, дизельный | G_sof26_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.6 | Приобретение генератора передвижного 30 кВт Magnus ДГУ-30/400КА | G_sof27_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.7797 | 0 | 0 | 0 | 1.7797 | - | - | нд
4.6 | Приобретение РЕТОМ-61 (с поверкой)+Чемодан повышенной прочности для транспортрования РЕТОМ-61+Ноутбук, стандартный пакет программ | G_sof28_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.6 | Приобретение РЕТОМ-21 (с поверкой) +ноутбук | G_sof29_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.6 | Приобретение персональнх компьютеров HP ProDesk600 G1 SFF Core i3-4160,4GB DDR3,500GB,SATA; Монитор HP LE1711 | G_sof30_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2.3196 | 0 | 0 | 0 | 2.3196 | - | - | нд
4.6 | Приобретение ВЧТ-25м с устройством заряда аккумуляторов и магазин RS ВЧР-64 | G_sof32_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.6 | Приобретение ВЧА-75М | G_sof33_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.6 | Приобретение Дозиметр-радиометр ДРБП-03 | G_sof34_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.10593 | 0 | 0 | 0 | 0.10593 | - | - | нд
4.6 | Приобретение Котел отопительный электрический ЭПЗ 250 | G_sof35_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.09307 | 0 | 0 | 0 | 0.09307 | - | - | нд
4.6 | Приобретение Переносной эталонный электронный трехфазный счетчик СЕ602 100К 7,5Н | G_sof36_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.6 | Приобретение Стационарная радиостанция Motorola СМ140 136-174 МГц 25W | G_sof37_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
4.6 | Приобретение Программно-аппаратный комплекс СЗИ от несанкцированного доступа ""Secret Net 7 | G_sof38_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.013627 | 0 | 0 | 0 | 0.013627 | - | - | нд
4.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствии аварии, так и для современного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации | F_prj_109103_11077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 9.6508 | 0 | 0 | 0 | 9.6508 | - | - | нд
5 | филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Карачаево-Черкесскэнерго» | Г | 52.922 | 0 | 496.3927 | 0 | 250.45 | 0 | 37.2038 | 0 | 50.9594 | 0 | 241.6802 | 0 | 13.7556 | - | 137% | нд
5.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 31.0535 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8722 | 0 | 3.6985 | 0 | 12.8722 | - | - | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6416 | 0 | 3.6985 | 0 | 1.6416 | - | - | нд
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.30152 | 0 | 3.6985 | 0 | 0.30152 | - | - | нд
5.1.1.1 | мероприятия по реконструкции объектов | F_prj_109104_13655 | нд | 0 | 1 | 0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0.30152 | 0 | 3.6985 | 0 | 0.30152 | - | - | Внеплановый объект тех.присоединения, выполненный хоз.способом
5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3401 | 0 | 0 | 0 | 1.3401 | - | - | нд
5.1.1.2 | мероприятия по реконструкции объектов | G_kchf29_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.69168 | 0 | 0 | 0 | 0.69168 | - | - | Внеплановый объект тех.присоединения, выполненный хоз.способом
5.1.1.2 | мероприятия по строительству объектов | G_kchf30_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.64839 | 0 | 0 | 0 | 0.64839 | - | - | Внеплановый объект тех.присоединения, выполненный хоз.способом
5.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
5.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
5.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
5.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 13.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
5.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: Зеленчукская ГЭС | Г | 0 | 0 | 13.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
5.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 13.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
5.1.3.1 | ПС 110/10 кВ «Южная». Организация быстродействующих защит ВЛ 110 кВ «Зеленчукская ГЭС – Южная» (Л-42) (ТУ №364р) | F_prj_109104_47376 | нд | 0 | 2.2966 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
5.1.3.1 | ПС 110/10 кВ «Южная». Оснащение ПС 110/10 кВ «Южная» устройствами и оборудованием для организации каналов ПА по ВЛ 110 кВ «Черкесск – Южная (Л-217) и по ВЛ 110 кВ Южная – Зеленчукская ГЭС (Л-42) (ТУ №364р) | F_prj_109104_47378 | нд | 0 | 1.8898 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
5.1.3.1 | Организация быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ Зеленчукская ГЭС – ТОК Москвы. Замена провода ошиновки ячеек ВЛ 110 кВ Ток Москвы - Зеленчукская ГЭС (Л-143) и ВЛ 110 кВ Черкесск – Ток Москвы (Л-218) и шин РУ-110 кВ марки АС-150 на провод сечением не менее АС-185 (ТУ №364р) | F_prj_109104_47380 | нд | 0 | 4.0671 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
5.1.3.1 | ПС 110/35/10 кВ «Зеленчук». Организация быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ Зеленчукская ГЭС – Зеленчук (Л-144) (ТУ №364р) | F_prj_109104_47381 | нд | 0 | 2.7695 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
5.1.3.1 | ПС 110/10 кВ «Карачаевск». Организация быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ Зеленчукская ГЭС – Карачаевск (Л-31) (ТУ №364р) | F_prj_109104_47383 | нд | 0 | 2.6645 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
5.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
5.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
5.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 16.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2306 | 0 | 0 | 0 | 11.2306 | - | - | нд
5.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
5.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 16.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2306 | 0 | 0 | 0 | 11.2306 | - | - | нд
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-17 от ПС "Рудник", для технологического присоединени ЗАО "Урупский ГОК" ( Дог. №509/2011 29.08.2011, ТУ №214) L- 4.99 км | F_prj_109104_46722 | нд | 0 | 8.9843 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 4.1675 | 0 | 0 | 0 | 4.1675 | - | - | Объект технологического присоединения
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-7 от ПС "Рудник", для технологического присоединени ЗАО "Урупский ГОК" 1800 кВт ( Дог. №509/2011 29.08.2011, ТУ №214) L- 4.3 км | F_prj_109104_46723 | нд | 0 | 7.3817 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | - | - | Объект технологического присоединения
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ - 10 кВ пс Хабез Ф-530 отпайка № 11/17 в а.Эльбурган с увеличением протяженности на 0.35 км Хабезский РЭС (150 кВт; ТУ 477-05-15 25.05.2015, дог.№ 477 02.06.2015) | G_kchf1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.26487 | 0 | 0 | 0 | 0.26487 | - | - | Внеплановый объект тех.присоединения, выполненный хоз.способом
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 Ф-859 с увеличением протяженности на 0,033 км Прикубанских РЭС ( 280 кВт; ТУ 953-09-14 25.09.2014, дог.№953 18.03.2015 г.) | G_kchf2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.031817 | 0 | 0 | 0 | 0.031817 | - | - | Внеплановый объект тех.присоединения, выполненный хоз.способом
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-379 от ПС "Курджиново" с увеличением протяженности на 0.142 км (150 кВт; ТУ 636-07-15 02.07.2015 г. дог.№636 18.09.2015 г.) | G_kchf31_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.11636 | 0 | 0 | 0 | 0.11636 | - | - | Внеплановый объект тех.присоединения, выполненный хоз.способом
5.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 52.922 | 0 | 443.8707 | 0 | 245.8362 | 0 | 36.59 | 0 | 19.1622 | 0 | 237.9818 | 0 | -17.4278 | - | 52.37% | нд
5.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 39.3644 | 0 | 341.0714 | 0 | 245.8362 | 0 | 36.59 | 0 | 9.1658 | 0 | 237.9818 | 0 | -27.4242 | - | 25.05% | нд
5.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 39.3644 | 0 | 341.0714 | 0 | 245.8362 | 0 | 36.59 | 0 | 9.1658 | 0 | 237.9818 | 0 | -27.4242 | - | 25.05% | нд
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Южная" | F_prj_109104_5362 | нд | 0 | 222.4882 | 0 | 177.9598 | нд | 36.59 | 0 | 7.8544 | 0 | 170.1054 | 0 | -28.7356 | - | 21.47% | Не выполнение подрядной организацией графика работ, согласно договора
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Усть-Джегута: замена ТТ с номинальным током 320 А в ячейке С-1 на ТТ с номинальным током не менее 400 А (по ОЗП) | E_prj_109104_7129 | нд | 0 | 0.94871 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.2463 | 0 | 0 | 0 | 1.2463 | - | - | Внеплановый объект выполненный хоз.способом
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Зеленчук" (Установка дополнительных 2 линейных ячеек) | F_prj_109104_6225 | 13.9398 | 0 | 64.8681 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
5.2.1.1 | Реконструкция КТП хозспособом | G_kchf23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.065082 | 0 | 0 | 0 | 0.065082 | - | - | Выполнение хозспособом
5.2.1.1 | Расширение с реконструкцией ПС 35/10 кВ "Архыз" (Установка дополнительной линейной ячейки с силовым трансформаторам на 4 МВА, замена старого трансформатора 2,5МВА на 4 МВА замена ячеек КРУН-10кВ) | F_prj_109104_10932 | 25.4246 | 0 | 52.7664 | 0 | 67.8764 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8764 | 0 | 0 | - | - | нд
5.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
5.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 13.5576 | 0 | 97.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 13.5576 | 0 | 97.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Л-221 ПС «Черкесск-330" - ПС «Академическая» с совместным повесом с Л-128 до ПС «Зеленчук» протяженностью 21.4 км., Л-221 от ПС Зеленчук в сторону ПС Академическая ( 6.7 км) | F_prj_109104_3397 | 13.5576 | 0 | 78.9575 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-306 от ПС Зеленчук Зеленчукских РЭС 4.8 км ( по требованию Ростехнадзора) | F_prj_109104_3815 | нд | 0 | 9.2902 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 35/824 Зеленчукские электрические сети (замена дер.опор, провода ) 5.11 км | E_prj_109104_14204 | нд | 0 | 5.0104 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-289 п/с Сары-Тюз 1.7 км У-Джег КЧФ | E_prj_109104_3846 | нд | 0 | 2.0065 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10В Ф-558 от ПС Учкекен Малокарачаевских РЭС (замена дер.опор, провода 1.7 км) | E_prj_109104_3796 | нд | 0 | 1.8882 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
5.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
5.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
5.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
5.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
5.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
5.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
5.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
5.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
5.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
5.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
5.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 5.6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9965 | 0 | 0 | 0 | 9.9965 | - | - | нд
5.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
5.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 5.6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9965 | 0 | 0 | 0 | 9.9965 | - | - | нд
5.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации Карачаево-Черкесского филиала ПС 110 кВ Карачаевск | F_prj_109104_13678 | нд | 0 | 5.6466 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 9.9965 | 0 | 0 | 0 | 9.9965 | - | - | Внеплановый объект ССПИ
5.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
5.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
5.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
5.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
5.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
5.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 21.4684 | 0 | 0.6138 | 0 | 0.6138 | 0 | 18.925 | 0 | 0 | 0 | 18.3112 | - | 3083% | нд
5.6 | Приобретение БКМ-317-03 3897 (грузовая специальная Бурильно-крановая машина - 1 шт.) | G_kchf15 | нд | 0 | 2.5712 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Погашение Кт задолженности
5.6 | Приобретение автомобилей УАЗ 390995, УАЗ 390945 всего 9 ед. | G_kchf16 | нд | 0 | 3.6029 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Погашение Кт задолженности
5.6 | Станки, приспособления и другие средства малой механизации (генератор электроэнергии бензиновый-2шт., генератор электроэнергии дизельный сварочный - 1 шт.,Электростанция дизельная в шумопогодоизолированном кожухе-1 шт., Бензокоса-1 шт., бензопила HUSQVARNA 372XP 96570291-18(3.9кВт/5,4л.с 18) 1 шт.) | G_kchf17 | нд | 0 | 1.0645 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.83814 | 0 | 0 | 0 | 0.83814 | - | - | Погашение Кт задолженности
5.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования - 16 шт. | G_kchf18 | нд | 0 | 1.2549 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.04535 | 0 | 0 | 0 | 0.04535 | - | - | Погашение Кт задолженности
5.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствии аварии, так и для современного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации 3 431 ед. | G_prj_109104_50253 | нд | 0 | 12.9749 | 0 | 0.6138 | нд | 0.6138 | 0 | 14.9722 | 0 | 0 | 0 | 14.3584 | - | 2439% | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014, Фин-ние: погашение Кт задолженности 2015 г.
5.6 | Монитор 18,5 "LG Flatron E1942C-BN.LED (4 шт), Монитор HP TFT LE2201w 22 "Flat Panel Monitor (250 cd\m2.1000:1.5, ms .170*/160*.VGA.1680x1050 (5 шт) | G_kchf33_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.56949 | 0 | 0 | 0 | 0.56949 | - | - | Внеплановый объект
5.6 | Шлюз SM GoiP-32 (32 SIM каналов) | G_kchf34_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | - | - | Внеплановый объект, дог.160 18.12.2015 г.
5.6 | Монтаж автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) на объектах КЧФ | G_kchf12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2.023 | 0 | 0 | 0 | 2.023 | - | - | Внеплановый объект, дог.№109 02.09.2015 г.
5.6 | "ИБП со встроенной аккумуляторной батареей Powerware 9130-T(Eaton)-1500ВА | G_kchf35_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.051441 | 0 | 0 | 0 | 0.051441 | - | - | Внеплановый объект, дог.№131 01.11.2016 г.
5.6 | Модернизация ворот (промбаза КЧФ) | G_kchf32_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.28538 | 0 | 0 | 0 | 0.28538 | - | - | Внеплановый объект, дог.№1/КЧФ/ЗиС-2016 08.08.2016 г.
6 | филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго» | Г | 0 | 0 | 189.2638 | 0 | 144.7011 | 0 | 8.5236 | 0 | 8.2785 | 0 | 144.7011 | 0 | -0.24501 | - | 97.13% | нд
6.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
6.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
6.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
6.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
6.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
6.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
6.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
6.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
6.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
6.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
6.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
6.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 10.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1734 | 0 | 0 | 0 | 5.1734 | - | - | нд
6.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 10.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1734 | 0 | 0 | 0 | 5.1734 | - | - | нд
6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 10.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1734 | 0 | 0 | 0 | 5.1734 | - | - | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 Кв "Экажево" ОРУ 35кВ. Замена Т-2 (2,5МВА на 6,3МВА). | F_prj_109107_3388 | нд | 0 | 10.9746 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 5.1734 | 0 | 0 | 0 | 5.1734 | - | - | нд
6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
6.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
6.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
6.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
6.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
6.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
6.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
6.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
6.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
6.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
6.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
6.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
6.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
6.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 177.1408 | 0 | 130.3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.3888 | 0 | 0 | - | - | нд
6.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
6.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 177.1408 | 0 | 130.3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.3888 | 0 | 0 | - | - | нд
6.3.2 | Строительство ПС-110/35/10 "Плиево New" 1х40 МВА 1 ПК (в т.ч. установка полукомплекта основной защиты с абсолютной селективностью (ДФЗ) ВЛ 110 кВ Владикавказ-2 - Плиево (Л-203)). | F_prj_109107_3315 | нд | 0 | 177.1408 | 0 | 130.3888 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.3888 | 0 | 0 | - | - | нд
6.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
6.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
6.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1.1484 | 0 | 14.3124 | 0 | 8.5236 | 0 | 3.1051 | 0 | 14.3124 | 0 | -5.4184 | - | 36.43% | нд
6.6 | Приобретение оборудования для формирования обменного фонда КСУЭ на территории РИ - 3600 ед. | G_prj_109107_50326 | нд | 0 | 0 | 0 | 14.3124 | нд | 8.5236 | 0 | 0 | 0 | 14.3124 | 0 | -8.5236 | - | 0% | нд
6.6 | Приобретение станков, приспособлений и других средств малой механизации (Генератор электроэнергии дизельный в шумопогодозащищенном кожухе KIPOR KDE 12EA- 1 шт.; Генератор электроэнергии дизельный в шумопогодозащищенном кожухе (без шасси) Onis Visa F100 GX- 1 шт.) | G_inf8 | нд | 0 | 1.0886 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.19915 | 0 | 0 | 0 | 0.19915 | - | - | Объект перенесен из ремонтной программы
6.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствии аварии, так и для своевременного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации (Трансформатор ТОЛ-СЭЩ-10-21 0,5s/10Р 10/15 1500/5 40кА У2 - 2 шт.); Счетчик однофазный,однотарифный,активный э\э СУ101 S6 145 | G_prj_109107_50251 | нд | 0 | 0.059831 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.16949 | 0 | 0 | 0 | 0.16949 | - | - | нд
6.6 | Источники бесперебойного питания UPS 3000 VA 2 шт | G_inf17_16 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.12987 | 0 | 0 | 0 | 0.12987 | - | - | нд
6.6 | ККМ ШТРИХ-ФР-ПТК 5 шт | G_inf18_16 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.20763 | 0 | 0 | 0 | 0.20763 | - | - | нд
6.6 | Supermicro SERVER SYS-7047R-TRF txXecon E5-2600/SVGA-1 | G_inf19_16 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.12945 | 0 | 0 | 0 | 0.12945 | - | - | нд
6.6 | Моноблок (2 шт) | G_inf20_16 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.12386 | 0 | 0 | 0 | 0.12386 | - | - | нд
6.6 | Серверное оборудование HP Proliant, 000003396, 999 067.89 | G_inf21_16 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.58791 | 0 | 0 | 0 | 0.58791 | - | - | нд
6.6 | Прочее | G_inf22_16 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.24104 | 0 | 0 | 0 | 0.24104 | - | - | нд
6.6 | Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М2 | G_inf23_16 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
6.6 | Аппарат испытания трансформаторного масла СКАТ-М100В с принтером, "Приставка для испытаний средств защиты от поражения электрическим током СКАТ-70П (3 шт) | G_inf24_16 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.40678 | 0 | 0 | 0 | 0.40678 | - | - | нд
6.6 | Дозиметр-радиометр ДРБП-03 | G_inf25_16 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.10593 | 0 | 0 | 0 | 0.10593 | - | - | нд
6.6 | Кондиционеры Zanussi 9 шт | G_inf26_16 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.57517 | 0 | 0 | 0 | 0.57517 | - | - | нд
6.6 | Прибор энергетика многофункциональный портативный ЭНЕРГОМЕРА CE602-300K- 2 шт | G_inf27_16 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.2228 | 0 | 0 | 0 | 0.2228 | - | - | нд
6.6 | Монтаж систем пожарной сигнализации в Сунженских РЭС, Карабулахских РЭС, Джейрахских РЭС | G_inf28_16 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.006031 | 0 | 0 | 0 | 0.006031 | - | - | нд
6.6 | Вычислительная техника (плата цифров. сигнального процессора 64-канальная Panasonic KX-TDEO0111, ключ Panasonic KX-NCS4104) | G_inf29_16 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
7 | Аппарат Управления ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Г | 0 | 0 | 1317.3524 | 0 | 243.9143 | 0 | 231.0687 | 0 | 210.0685 | 0 | 36.7697 | 0 | -21.0003 | - | 90.91% | нд
7.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
7.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
7.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
7.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
7.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
7.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
7.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
7.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
7.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
7.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
7.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
7.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
7.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
7.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1307.1008 | 0 | 207.1447 | 0 | 207.1447 | 0 | 207.1447 | 0 | 2e-06 | 0 | -2e-06 | - | 100% | нд
7.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
7.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
7.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
7.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
7.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
7.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
7.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1307.1008 | 0 | 207.1447 | 0 | 207.1447 | 0 | 207.1447 | 0 | 2e-06 | 0 | -2e-06 | - | 100% | нд
7.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 1307.1008 | 0 | 207.1447 | 0 | 207.1447 | 0 | 207.1447 | 0 | 2e-06 | 0 | -2e-06 | - | 100% | нд
7.2.3.1 | Комплексная программа мер по снижению сверхнормативных потерь (Чеченская Республика) | E_prj_109101_14666 | нд | 0 | 1307.1008 | 0 | 207.1447 | нд | 207.1447 | 0 | 207.1447 | 0 | 2e-06 | 0 | -2e-06 | - | 100% | нд
7.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
7.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
7.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
7.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
7.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
7.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
7.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
7.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
7.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
7.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
7.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
7.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
7.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
7.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
7.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | 0 | 0 | - | - | нд
7.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 10.2516 | 0 | 36.7697 | 0 | 23.9241 | 0 | 2.9238 | 0 | 36.7697 | 0 | -21.0003 | - | 12.22% | нд
7.6 | Приобретение оборудования для формирования обменного фонда КСУЭ на территории ЧР - 10472 ед. | G_prj_109101_50325 | нд | 0 | 0 | 0 | 36.7697 | нд | 23.9241 | 0 | 0 | 0 | 36.7697 | 0 | -23.9241 | - | 0% | нд
7.6 | Выполнение работ по ИТО допол. мест в системе кабельная структурированная | G_au4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.04383 | 0 | 0 | 0 | 0.04383 | - | - | нд
7.6 | Автомобиль NISSAN ALMERA Н542 СВ26 | G_au6_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | - | - | нд
7.6 | Автомобиль HYNDAI SOLARIS Н391НС26 | G_au7_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | - | - | нд
7.6 | Приобретение вычислительной техники - 74 ед. | G_au1 | нд | 0 | 10.1628 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.2656 | 0 | 0 | 0 | 1.2656 | - | - | нд
7.6 | Приобретение модуля автоинформатора OpenScare Xpression V7 включая ключи активации на 10 каналов | G_au3 | нд | 0 | 0.088807 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
7.6 | Конгресс стол для проведения совещания руководящего состава на 20 чел. 620х140х76 см | G_au8_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.21186 | 0 | 0 | 0 | 0.21186 | - | - | нд
7.6 | Кофемашина DELONGHI Magnifica S ECAM 22/360 S | G_au9_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.0489 | 0 | 0 | 0 | 0.0489 | - | - | нд
7.6 | "Робот-тренажер ""Георгий"" | G_au10_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.42318 | 0 | 0 | 0 | 0.42318 | - | - | нд
7.6 | Цифровая АТС HiPath 4000 | G_au11_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.0074237 | 0 | 0 | 0 | 0.0074237 | - | - | нд
7.6 | Установка средства программно-аппаратной защиты информации от НСД Secret Net 7 инв № СЭС000283 | G_au5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.027254 | 0 | 0 | 0 | 0.027254 | - | - | нд
7.6 | Добавление или замена отдельных компонентов компьютерной техники вместе с модульным устройством компьютеров | G_au15_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.28196 | 0 | 0 | 0 | 0.28196 | - | - | нд
7.6 | Приобретение серверного оборудования в количестве 75 ед. | F_prj_109101_14569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
7.6 | Приобретение кресла оператора - 20 шт, кресла руководителя - 2 шт. | G_au12_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | нд
7.6 | Автомобиль HYNDAI , Toyota Camry Автогараж №13_Операц. деятельность" 25 шт. | G_au13_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | - | - | нд
7.6 | Стенд | G_au14_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.04885 | 0 | 0 | 0 | 0.04885 | - | - | нд

## 3 Год Ввод ОС
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 2016 год
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016 год
период реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Отчет о вводе основных средств
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [17 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [6 empty] | Факт | [6 empty] | Отклонение от плана
|  |  | нематериальные активы | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | % | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ИТОГО ПАО "МРСК Северного Кавказа", в т.ч.: | Г | 0 | 1743.4306 | 34.7 | 0 | 52.73 | 0 | 107919 | 0 | 1769.1747 | 52.532 | 0 | 103.021 | 0 | 107919 | 0 | #DIV/0! | 25.7441 | 1.0148 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 155.2783 | 23.66 | 0 | 10.48 | 0 | 0 | 0 | 205.9356 | 23.213 | 0 | 70.601 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 50.6573 | 1.3262 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 1503.3431 | 11.04 | 0 | 42.25 | 0 | 107919 | 0 | 1458.6141 | 11.08 | 0 | 32.42 | 0 | 107919 | 0 | #DIV/0! | -44.729 | 0.97025 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 24.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -9.0127 | 0.63474 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 60.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9632 | 18.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 28.8285 | 1.4794 | нд
1 | Филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа" - Ставропольэнерго | Г | 0 | 249.3858 | 34.7 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 230.4461 | 52.304 | 0 | 34.982 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -18.9397 | 0.92405 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 144.4195 | 23.66 | 0 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 171.5912 | 23.025 | 0 | 34.032 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 27.1717 | 1.1881 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 113.1738 | 23.66 | 0 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 121.9203 | 23.025 | 0 | 30.183 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 8.7465 | 1.0773 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 2.6885 | 0.16 | 0 | 1.492 | 0 | 0 | 0 | 17.501 | 0.56 | 0 | 18.123 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 14.8124 | 6.5095 | нд
1.1.1.1 | мероприятия по реконструкции объектов | F_stfprj_00006 | 0 | 2.6885 | 0.16 | 0 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 10.6774 | 0.51 | 0 | 8.878 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7.9889 | 3.9715 | нд
1.1.1.1 | мероприятия по новому строительству объектов | F_stfprj_00006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 6.8236 | 0.05 | 0 | 9.245 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 6.8236 | #DIV/0! | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0.09231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1469 | 0.165 | 0 | 6.312 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 8.0546 | 88.2562 | нд
1.1.1.2 | мероприятия по реконструкции объектов | F_stfprj_00005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.581 | 0 | 0 | 1.687 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.581 | #DIV/0! | нд
1.1.1.2 | мероприятия по новому строительству объектов | F_stfprj_00005 | 0 | 0.09231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5659 | 0.165 | 0 | 4.625 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 6.4736 | 71.1286 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 110.393 | 23.5 | 0 | 7.458 | 0 | 0 | 0 | 96.2724 | 22.3 | 0 | 5.748 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -14.1206 | 0.87209 | нд
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ «Бештау» с заходами ВЛ 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого микрорайона «Западный» в г. Пятигорске к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» - 1 ПК (свыше 670) Договор № 260/2012 от 22.08.2012 | F_prj_109105_11715 | 0 | 39.5392 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5388 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -0.00045077 | 0.99999 | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от Ф-242 ПС "Промкомплекс" до границы земельного участка заявителя ФКУ "ОДЕЗ ФНС России". Жилин Геннадий Владимирович 44-05/149 | G_prj_109105_46742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.753 | 0 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.753 | #DIV/0! | нд
1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 110 кВ (заход-выход) от ОРУ-110 кВ ПГУ-135 до ВЛ 110 кВ ГПП-2 – ГПП-3 для обеспечения технологического присоединения ПГУ-135 ТЭС при ООО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края к электросетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»-«Ставропольэнерго» (свыше 750) | E_prj_109105_11759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ-10кВ Ф-269 ПС Эдиссия до границы земельного участка заявителя, строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ-10 кВ ф-296 Л-3152 ПС Курская 2 до границы земельного участка заявителя строящееся ДОУ на 160 мест в с.Эдиссия ул. Свердлова Администрация Курского муниципального района в лице С.И.Калашникова Договор №43-05/70 от 20.07.2014г. | G_prj_109105_50212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения строящегося лечебно-диагностического центра Шпаковский р-он, с Надежда ООО "РасЕвроКлиник Ставрополь" Договор №43-05/71 от 10.07.2013 | G_prj_109105_11765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ от проектируемой ПС "Автозавод" до ВЛ 110 кВ Промкомплекс - Радиозавод (Л-20) для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств завода по сборке автомобилей ООО АК "СтавропольАвто" в Шпаковском районе. Договор 104/2014 от 04.03.2014г (свыше 670) | F_prj_109105_47522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Овощи Ставрополья» в ст. Марьинская Кировского района (свыше 670) Договор № 142/2013 от 08.04.2013 | F_prj_109105_11761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, БКТП 10-0,4 кВ (установка реклоузера) для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств гипермаркета, расположенного в с. Винсады Ставропольского края. ООО "Доринда" Договор №421-2014 от 30.09.2014 (свыше 670) | F_prj_109105_48072 | 0 | 30.7872 | 5 | 0 | 2.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -30.7872 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств НС №1, НС №2, НС №3 и дождевальных маших Valley, расположенных в 6,5 км северо-западнее от с. Обильное Ставропольского края. ООО "Изобилие" (Договор № 697/2013 от 20.09.2013) (свыше 670) | E_prj_109105_46739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ и РП-10 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств военизированного спасательного центра постоянной готовности Северо-Кавказского регионального центра в поселке Иноземцево г. Железноводска Договор №462/2013 от 11.06.2013г (свыше 670) | F_prj_109105_47523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.1.3 | Строительство ПС 35 кВ Лента с ВЛ 35 и 10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств торгового комплекса ООО «Лента» в п. Иноземцево Договор № 170/2014 от 09.04.2014г (свыше 670) | F_prj_109105_47063 | 0 | 29.4865 | 2.5 | 0 | 1.723 | 0 | 0 | 0 | 49.4875 | 6.3 | 0 | 3.155 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 20.0009 | 1.6783 | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-355 ПС "Русская" для электроснабжения ТП-10/0,4 кВ распол по адресу:с.Русское,ул.Солнечная,Курской район | G_stf00060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50022 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.50022 | #DIV/0! | нд
1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ «Промкомплекс» для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого микрорайона «Русский лес» в с. Верхнерусское ООО "СТИСИС" (Договор № 565/2013 от 10.07.2013) (свыше 670) | F_prj_109105_46740 | 0 | 9.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -9.0023 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения площадки для выращивания индейки (площадка №5) Изобильненский р-он, в границах МО Каменнобродского сельсовета. ООО "Агро-плюс" Договор №43-05/52 от 27.05.2013 | G_prj_109105_11764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств строящегося дошкольного общеобразовательного учреждения на 280 мест в 530 квартале г.Ставрополя, ул.Тюльпановая, 25. Договор №43-05/43 от 05.06.14 | G_prj_109105_47525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.993 | 0 | 0 | 0.736 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.993 | #DIV/0! | нд
1.1.1.3 | Строит ВЛ-10 кВ от ПС Провал,установ нов.яч 10 кВ на ПС Провал, рек.ВЛ-10 кВ Ф-170 от ПС Провал для тех.прис.торг.центра в Предг. р-не,МО Этокск.сельс Договор №42-05/129 от 12.12.2014 | G_prj_109105_50180 | 0 | 1.5777 | 0 | 0 | 3.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -1.5777 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 31.2457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6709 | 0 | 0 | 3.849 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 18.4252 | 1.5897 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 31.2457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6709 | 0 | 0 | 3.849 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 18.4252 | 1.5897 | нд
1.1.4.2 | Расширение ПС 110/10 кВ «Покойная» для обеспечения технологического присоединения ПГУ-135 ТЭС при ООО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края к электросетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (свыше 670) Договор №06/2013 от 24.01.2013 | F_prj_109105_11755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.4.2 | Усиление резервных ячеек на ПС 110/10 кВ «Восточная» для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств торгового комплекса в г.Ставрополе ООО "Лучстрой" (Договор № 794/2013 от 07.11.2013) (свыше 670) | G_prj_109105_47035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4.3939 | #DIV/0! | нд
1.1.4.2 | Усиление резервных ячеек на ПС 110/10 кВ «Заводская» для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого комплекса, по ул. Черняховского в г. Ставрополе ОАО "Ставрпольэнергоинвест". (Договор № 622/2013 от 20.08.2013) | E_prj_109105_46737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.4.2 | Замена трансформаторов тока в линейной ячейке 10кВ Ф-132 ПС 110 кВ Донская для техприс.эн-прин.устр.фруктохранилища ООО "А.К.Сады Ставрополья" | G_stf00058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.053521 | #DIV/0! | нд
1.1.4.2 | Замена трансформаторов тока в линейных ячейках 10 кВ Ф-485 и Ф-486 ПС 35/10 кВ Заводская для техприс.эн-пр. устр.(ТП-1 в п.Рыздвяный) ЗАО Ставропольский | G_stf00064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.093173 | #DIV/0! | нд
1.1.4.2 | Оснащение (реконструкция) ПС 110 кВ «Запикетная» - устройствами релейной защиты для технологического присоединения энергетических установок Модулей газопоршневых агрегатов на котельной «Запикетная» г. Кисловодск Договор 02/2013 от 15.01.2013, доп. согл №1 от 12.07.2013 | E_prj_109105_11756 | 0 | 0.053064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.6433 | 31.9684 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ессентуки-2» (Монтаж оборудования плавки гололёда, оборудования ПС, установка АИИСКУЭ, монтаж ВЧ-связи) в рамках реализации обязательств по Договору на осуществление техприсоединения № 260/2012 от 22.08.2012 «Энергоснабжение микрорайона «Западный» в г. Пятигорске» | G_stf00055 | 0 | 31.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 10.8184 | 1.3468 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-102 от ПС 35/10 кВ "Незлобная"для осущ. тех прис объектов производственной деятельности в г.Георгиевске Георгиевского района | G_prj_109105_50408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28241 | 0 | 0 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.28241 | #DIV/0! | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-482 от ПС 35/10кВ "Заводская" со строительством участка ВЛ-10 кВ Ф-482 для обеспеч-я техприсоед.эн-прин | G_stf00057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97256 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.97256 | #DIV/0! | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 Ф-408 от ПС "Левокумская" (отпайки протяженностью 0,138 км) для обеспечения технологического присоединения завода по переработке пшеницы ООО "Первая Ставропольская Агроперерабатывающая корпорация", расположенного в Левокумском районе Договор №43-05/02 от 09.02.2015 | G_prj_109105_50211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16798 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.16798 | #DIV/0! | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "КПП" для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Казьминского группового водопровода Договор № 44-05/143 от 22.08.2012 | G_prj_109105_47333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Почтовая"(для осущесвления техприсоединения э/прин.устройств Казминского группового водопровода) Договор № 44-05/143 от 22.08.2012 | G_prj_109105_47332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 95.7806 | 11.04 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 32.3768 | 11.04 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -63.4038 | 0.33803 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 94.5744 | 10.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9185 | 10.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -63.6559 | 0.32692 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 69.0842 | 10.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3297 | 10.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -67.7544 | 0.019248 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Северная" в г.Ставрополе | F_prj_109105_47487 | 0 | 67.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -67.7544 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Провал" - (замена сущ. силовых тр-ров мощн. 2х10 т. кВА на тр-ры мощн. 2х16 т. кВА) | F_prj_109105_11730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.1.1 | Реконструкция на ПС 110 кВ «Рагули» средств автоматики в линейной ячейке ВЛ 110 кВ Рагули – Восход (Л-157) (установка устройства противоаварийной автоматики типа АЛАР) | E_prj_109105_11744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Центральная" в г.Ставрополе (организация системы плавки гололеда для ВЛ 110 кВ и 10 кВ с установкой устройства для плавки, устройство системы шин плавки гололеда на ОРУ-110 кВ и на РУ-10 кВ) | F_prj_109105_11731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.1.1 | Реконструкция СКТП-12/404 в с.Левокумское, Левокумского района (строительство МТП вместо СКТП, установка разъединителя РЛНДз взамен существующего, устройства ввода кабелей в МТП, замена концевой опоры) | F_prj_109105_11836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-18/240 в с.Прасковея, Будённовского района (замена КТП на МТП, установка нового разъединителя РЛК) | F_prj_109105_11838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.1.1 | Реконструкция СКТП-8/404 в п.Новокумский, Левокумского района (строительство МТП вместо СКТП, установка разъединителя РЛНДз) | F_prj_109105_11839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.1.1 | Реконструкция СКТП-40/301 в с.Арзгир, Арзгирского района (строительство МТП вместо СКТП, установка нового разъединителя РЛНДз) | F_prj_109105_11837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.1.1 | Установка силового трансформатора ТМН-6300 кВа на ПС Городская | G_prj_109105_50049 | 0 | 0.85479 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85479 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | нд
1.2.1.1 | Установка блока с оборудованием для комплектных подстанций 35 кВ с разъединителем и выключателем, разъединителей 10 кВ на ПС "Махмуд-Мектеб" | G_prj_109105_50046 | 0 | 0.12825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | нд
1.2.1.1 | Установка силового трансформатора ТМН-4000 кВА на ПС 35/10 кВ Серафимовская | G_prj_109105_50048 | 0 | 0.061858 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061858 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-9/225 160 кВА с. Гражданское (замена на МТП-160 кВА) | F_prj_109105_11849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-9/228 250 кВА с.Гражданское (замена на МТП-250 кВА) | F_prj_109105_11848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12/161 400 кВА с.Бородыновка (замена на КТПП-630 кВА) | E_prj_109105_11846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-20/159 100 кВА п.Побегайловка (замена на КТП-250 кВА)" | F_prj_109105_11845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-550/296 160 кВА ст.Суворовская (замена на КТП-250 кВА) | F_prj_109105_11843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-186/145 в пос. Пятигорский Предгорного района | E_prj_109105_11841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-553/296 160 кВа ст. Суворовская (замена на КТП 250 кВа ) | E_prj_109105_11842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-8/228 160 кВа в с. Гражданское замена на КТП-250 кВа 250 кВа | E_prj_109105_11847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.1.1 | Установка доп.ТП мощностью 160 кВА для разгрузки ТП-2/184 и ТП-1/181 в ст.Расшеватской Новоалександровского района | G_prj_109105_50047 | 0 | 0.28484 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28484 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 25.4902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4.0985 | 1.1608 | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС110/6кВ "Нефтекумск" (замена сущ.выкл.110кВ на элегазовый выкл.типа ВЭБ-110, сущ.разъед. на разъединители с эл. двигат. приводом, сущ.ТН-110 на ТН типа НАМИ-110, замена сущ. средств РЗА на микропроцессорные защиты ) | F_prj_109105_11727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение на ПС 110/35/6 кВ "Георгиевская" средств РЗА линейной ячейки 110 кВ Л-9(оснащение линейной ячейки 110 кВ Л-9 ДФЗ ) | E_prj_109105_11853 | 0 | 11.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.15038 | 1.0126 | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение средств РЗА ВЛ 110 кВ Л-23 на ПС 110 кВ Южная (оснащение линейной ячейки Л-23ДФЗ) | F_prj_109105_11858 | 0 | 6.6463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.084 | 1.3136 | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Кировская средств РЗА ВЛ 110 кВ Л-2(оснащение ячейки С-1 защитой ДФЗ для защиты Л-2) | F_prj_109105_11857 | 0 | 6.8896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.8642 | 1.2706 | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение на ПС 110/10 кВ Подкумок средств РЗА линенйной ячейки 110 кВ Л-6(оснащение ячейки 110 кВ Л-6 ДФЗ ) | E_prj_109105_13893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.1.2 | «Техническое перевооружение средств РЗА на ПС 110/35/10 кВ "Зеленогорская" в линейных ячейках ВЛ 110 кВ в сторону ПС 330 "Кисловодск"» (оснащение 2-хлинейных ячеек защитой ДФЗ) | E_prj_109105_13917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение средств РЗА в линейной ячейке ВЛ-110 кВ в сторону ПС 330 "Кисловодск" на ПС 110/10 кВ "Парковая" | E_prj_109105_13918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.2062 | 0.58 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 1.4583 | 0.58 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.25214 | 1.209 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.2062 | 0.58 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 1.4583 | 0.58 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.25214 | 1.209 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Л-10 "Машук 330" -"Е-2" ( замена проводов АС 120 на провода АС-240, изоляторов и частичная замена опор, замена ошиновки Л-10 на ПС Е-2) | F_prj_109105_11718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Л-157 Восход - Рагули (организация плавки гололеда ) | B_prj_109105_11720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-344 ПС 110\10 кВ «Отказное» в с.Отказное Советского района. | F_prj_109105_11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-104 от ПС "Провал" Предгорного района | B_prj_109105_11788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-161 от ПС "Железноводск" в п. Змейка Минераловодского района | B_prj_109105_11786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-131 от ПС 110/35/10 кВ "Ессентуки-2" (вынос ВЛ из зоны застройки), для нужд филиала ПАО "МРСК СК" - "Ставропольэнерго" (ЦЭС) | G_stf00063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-227 (установка доп. ТП для разгрузки ТП-7/227 в с. Найденовское Изобильненского района,для переподключения н/в Ф-2 от ТП-7/227 на проектируемую ТП) | E_prj_109105_11768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-354 (установка доп. ТП для разгрузки ТП-3/354 в х. Сухой Изобильненского района для разделения и переподключения н/в Ф-2 от ТП-3/354 на проектируемую ТП) | E_prj_109105_11769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от Ф-184 (стр-во ВЛ 10 кВ, Реконструкция ВЛ 0,4 кВ присоединяемой к прэктируемой ТП 10/0,4 ). | E_prj_109105_11770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-723-1 от ПС 110/10 кВ Камбулат (установка дополнительного МТП для разгрузки ТП-4/723-1 и ТП-6/723-1 в с.Малые Ягуры Туркменского района) | E_prj_109105_11775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-898 от ПС "Дербетовская" Ипатовского района | E_prj_109105_11776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-239 от ПС "Эген" Ипатовского района | E_prj_109105_11777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-166 от ПС "Рыздвяная" в пролете опор №№ 1-66 в ст. Рождественская Изобильненского района(дог. 12-90 от 01.10.2012) | E_prj_109105_11780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-532 от ПС "Андрей-Курган" в Нефтекумском районе (установка новой МТП и разъединителя РЛНДз) | E_prj_109105_11781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-383 от ПС 35/10 кВ "Гражданская" в с. Гражданское Минераловодского района | E_prj_109105_11785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-231 от ПС "Балахоновская" Кочубееввского р-на Ставропольского края | E_prj_109105_11789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-479 от ПС "Восток" в пос. Верхнестепном Степновского района | E_prj_109105_11795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-442 от ПС "Сотниковская" Благодарненского района | E_prj_109105_11890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ - 10 кВ Ф- 132 0,68 км (установка доп. КТПМ - 1296/132 мощностью160 кВА от ПС "Подгорная") в ст.Подгорная Георгиевского района | G_prj_109105_50437 | 0 | 0.46387 | 0.16 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0.46387 | 0.16 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ (Установка доп.ТП 160 кВА для разгрузки КТП 1681/394) от ПС "Очистные сооружения" в с.Краснокумском Георгиевского района) | G_prj_109105_49135 | 0 | 0.2048 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2048 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-311 от ПС "Бурунная" протяженностью 0,02км (Установка доп.МТП 160 кВА для разгрузки ТП-3742/311) в п.Мирный Курского района | G_prj_109105_46755 | 0 | 0.23509 | 0.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.23509 | 0.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-330 от ПС Галюгаевская протяженностью 0,25 км (установка доп.МТП 100 кВА для разгрузки ТП-3283/330) в ст.Галюгаевская Курского р-на | G_prj_109105_46757 | 0 | 0.30242 | 0.1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.30242 | 0.1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-108 от ПС "Суворовская" Предгорного района | F_prj_109105_11787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КРУН 10 кВ Ф-136 от ПС-35/10кВ Калаусская СХТ г. Светлоград Петровского района. | G_prj_109105_50513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.25214 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-360 от ПС «ЖБИ» (Установка доп. МТП-5158/360 для разгрузки КТП-5013/360) в х. Михайловском Советского района» | G_stf00059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-333 от ПС "Золотаревская" Ипатовского района | E_prj_109105_11778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-332 от ПС "Золотаревская" Ипатовского района | E_prj_109105_11779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-510 от ПС "Ачикулак" в Нефтекумском районе (строительство участка ВЛ 10 кВ для восстановления связи Ф-510 с Ф-507, для повышения надежности электроснабжения потребителей с.Ачикулак) | E_prj_109105_11782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-607 от ПС "Нефтекумск" в Нефтекумском районе (строительство части ВЛ-6 кВ на участке оп.№153-194 вместо существующей ВЛ) | E_stfprj_00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-335 ПС 35/10 ПС “Галюгаевская” Курского района. | E_prj_109105_11791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-133 ПС Новоульяновская 110/35/10 Георгиевского района | E_prj_109105_11792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Ф-296 от ПС«Курская-II» Курского района | E_prj_109105_11796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-195/144 в П. Н. Этокский | F_prj_109105_11824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кв Ф-2 от ТП-2797/156 ПС 35/10 кВ Кура в ст Советской Кировского района | F_prj_109105_11831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ от ТП -4/497 в с.Раздольное Новоалександровского района | F_prj_109105_11803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. Ф-1, Ф-2 от МТП-5325/339 в х.Привольный Советского района | E_prj_109105_11798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3/305 замена провода на СИП, установка щитов учета на фасаде здания | E_prj_109105_11799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 11/141 в ст.Григорополисской Новоалександровского района | E_prj_109105_11802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-5/354 в х. Сухом Изобильненского района | E_prj_109105_11804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, 2 от МТП-8/723-2 в с.Малые Ягуры Туркменского района (замена МТП, замена опор и провода на СИП, замена ответвлений к зданиям) | E_prj_109105_11811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от СКТП-1/898 в п. Виноделенский Ипатовского района | E_prj_109105_11812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ Ф-1.3 от СКТП-18/239 в а.Малый Барханчак Ипатовского района | E_prj_109105_11813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-11/301 в с. Арзгир, Арзгирского района (замена опор, проводов, ответветлений к вводам, установка шкафов учёта на фасадах зданий) | E_prj_109105_11818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-13/168 в с.Архангельское Будённовского района (реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 протяженностью 1,6 км, строительство МТП) | E_prj_109105_11819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/571 в с.Абрам-Тюбе Нефтекумского района (переустройство Ф-1,2 с выносом ВЛ из зоны дворов, замена провода) | E_prj_109105_11820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-413/149 в пос. Зеленый Предгорного района(ПС "ПТФ" СЦ9267) | E_prj_109105_11825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-27/234 ПС "Балахоновская" в с.Балахоновском Кочубеевского района | E_prj_109105_11826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 от ТП-1/277 ПС "Надзорная" в с.Надзорном Кочубеевского района | E_prj_109105_11827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкци ВЛ-04 кВ нв ф-1,ф-2,ф-3 от ТП-3412/225 в с.Серноводское Курского района | E_prj_109105_11828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-04 кВ нв ф-1,ф-2, от ТП-3422/225 в с.Серноводское Курского района | E_prj_109105_11829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-4132 Ф-281 в с. Богдановское Степновского района | E_prj_109105_11830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1, ф-3 от МТП-1009 Ф-259 в ст.Незлобная Георгиевского района | F_prj_109105_11832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-1431 Ф-152 в с.Краснокумское Георгиевского района | F_prj_109105_11833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кв Ф-3 от МТП-5283 Ф-184 ПС 110/10 кВ "Нины" в х Рог Советского района Ставропольского края | F_prj_109105_11834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-2/462 в с.Спасское | E_prj_109105_46768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-376 от ПС «Солдато-Александровская» ( установка доп. ТП для разгрузки КТП-5098/376 в с. Солдато-Александровское Советского района) | E_prj_109105_11773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ЗТП-6/282 в п.Большевик (замена опор, провода (кабеля) на СИП, замена ответвлений к зданиям) | E_prj_109105_11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Курсавского РЭС | F_prj_109105_11870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.4.1 | Реконструкция производственного здания по ремонту силовых трансформаторов ( трансформаторная башня) ПС 110 кВ Западная в г.Ставрополе | F_prj_109105_11871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.4.1 | Реконструкция здания пристройки (1 ПК) производственно-служебного корпуса, расположенного на базе ПЭС в г.Буденновске, ул.Южная, 115 | G_prj_109105_49548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.4.2 | Установка датчиков гололеда на ВЛ 110 кВ Л-45 ПС Т-302 - ПС Круглолесская | D_prj_109105_11722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.4.2 | Модернизация системы передачи информации филиала "Ставропольэнерго" на основе внедрения новейших средств телемеханики и связи | G_prj_109105_49177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.4.2 | Модернизация системы передачи информации филиала "Ставропольэнерго" на основе внедрения новейших средств телемеханики и связи ПС Промышленная | E_obj_109105_49387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.4.2 | Техпепевооружение средств СДТУ на базе Кочубеевского РЭС (замена существующей АТС на АТС МИНИКОМ) | F_prj_109105_11864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.4.2 | Техпепевооружение средств СДТУ на базе Грачевского (замена существующей АТС на АТС МИНИКОМ) | F_prj_109105_11867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.4.2 | Техпепевооружение средств СДТУ на базе Арзгирского РЭС(замена существующей АТС на АТС МИНИКОМ) | E_prj_109105_11860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 8.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -8.79 | 0 | нд
1.4 | Расширение ПС 110/10 кВ "Парковая" (установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ) | F_prj_109105_11750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство заходов ВЛ 110 от опоры № 30 ВЛ 110 кВ Л-170 "ПС Парковая - ПС Зеленогорская" на ПС "Кисловодск 330" и от ПС "Кисловодск 330" до опоры №54 ВЛ 110 кВ Л-170 на "ПС Парковая - ПС Зеленогорская" | E_prj_109105_11746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство ПС 35/10 "Новомарьевская" в Шпаковском районе | D_prj_109105_11754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство ПС 110/10кВ "Радиозавод" с заходами ВЛ 110 кВ в г Михайловске Шпаковского района (ОРУ-110кВ по схеме № 110-5 с элегазовыми выкл. в цепях тр-ров и в Мостике, с установкой силовых тр-ров 110/10кВ мощностью 2х25,0 тыс. кВА, РУ-10 кВ типа КРУ, орган. постоянного опер. тока, сооруж. модульных зданий ОПУ и ЗРУ-10, сооружение модульного здания ДП и укомпл. его диспетчерским щитом и средствами связи) | F_prj_109105_11762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Строительство ПС 35/10 кВ "Верхнерусское"с заходом ВЛ 35 кВ выполненной по схеме отпайка от ВЛ 35кВ ПС 110кВ Промкомплекс- ПС 35кВ Шахтер (Л-357) | G_prj_109105_50210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | Расширение ПС 110/10 кВ "Южная"- ( установка 3-го тр-ра мощностью 25,0 тыс. кВА, устройство трансформаторной ячейки 110 кВ для Т-3; строительство помещения ЗРУ-10 для 3-й С.Ш. РУ-10 кВ, установка ячеек К-63 с вакуумными выкл.в проект. Помещении ЗРУ-10) | F_prj_109105_11749 | 0 | 8.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -8.79 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-5/440 в п.Мокрая Буйвола Благодарненского района | E_prj_109105_11774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.4 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ в с. Ачикулак (район Ачикулакской НИЛОС) Нефтекумского района | E_prj_109105_11851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.39574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4781 | 18.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 26.0824 | 66.9085 | нд
1.6 | Оснащение средствами противопожарной защиты объектов Арзгирского РЭС | G_stf00003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.6 | Строительство ремонтно-производственной базы г.Михайловск | E_prj_109105_13922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.6 | Строительство базы УЭС из быстровозводимых блочных конструкций на участке, арендуемом рядом с ПС "Темнолесская" | E_prj_109105_47348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.6 | Противопожарная защита объектов Прикумских электрических сетей.Строительство (установка) системы пожарной сигнализации - оснащение средствами противопожарной защиты объектов гаража Прикумских электрических сетей | F_prj_109105_48108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.1314 | #DIV/0! | нд
1.6 | Противопожарная защита объектов Прикумских электрических сетей. Строительство (установка) системы пожарной сигнализации - оснащение средствами противопожарной защиты объектов Левокумского РЭС для нужд ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропользнерго» | F_prj_109105_48110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.4586 | #DIV/0! | нд
1.6 | Противопожарная защита объектов Прикумских электрических сетей. Строительство (установка) системы пожарной сигнализации - оснащение средствами противопожарной защиты объектов Нефтекумского РЭС для нужд ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропользнерго» | F_prj_109105_48109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.79734 | #DIV/0! | нд
1.6 | Приобретение спецтехники и механизмов (Автомобиль Ford Transit LWB 350, 1 ед.; Автомобиль УАЗ 220695, 4 ед.; Автомобиль УАЗ 390945, 9 ед.; Автомобиль УАЗ 3163 Limited, 3 ед.; Машина бурильно-крановая БКМ-317-03 диз. (с двухрядной кабиной) 2 шт.; Автомобиль КАМАЗ 43502 МКМ-200К Спец.грузовой многофункц крановый манипулятор, 1 ед.; Машина бурильно-крановая БКМ-317-03 диз. (с двухрядной кабиной) 2 шт.; Автомобили КамАЗ-65115, 3 ед. ; Автомобиль КамАЗ-65117, 1 ед.; Автомобиль КамАЗ-65116, 1 ед.; Автогидроподъемник Чайка-Сервис 27844S (АГП Чайка Т-318, на базе ГАЗ-33081, с 5-ти местной, 4-х дверной кабиной на стандартной колесной базе (3770 мм)), 2 ед.; Полуприцеп МАЗ-938662-(042) VIN Y3M938662F0011310, 1 ед.; Полуприцеп МАЗ-938662-(042) VIN Y3M938662F0011313, 1 ед.; Экскаватор универсальный одноковшовый ЭО2621ДТ, 2 ед. | F_prj_109105_49275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.6 | Приобретение станков, приспособлений и других средств малой механизации (БензопилаHusgvarna 372XP, Насос шестеренчатый, двигатель, Осцилограф -мультиметр цифровой запоминающий 2-х канальный АКИП-4125/4 (с поверкой - 1 шт.) | F_prj_109105_49297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.8694 | #DIV/0! | нд
1.6 | Приобретение вычислительной техники (ПЭВМ OLDI PERSONAL 0276571 Intel -95 шт.; ИБП APC Back-UPS ES 700VA/405W, 230V,Power-Saving, AVR, 8 Rus outlets-60 шт.; Сетевое устройство HP 1410-24G Switch - 30 шт.; мониторы - 171шт.; МФУ Canon MF226dn - 26 шт.;600GB 2.5"(SFF) SAS 10k 6G Hot Plug w Smart Drive SC Entry (for HP Proliant Gen8 servers) - 14 шт; Принтер Canon imagePROGRAF iPF605 -1 шт. ) | F_prj_109105_49306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0065665 | #DIV/0! | нд
1.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования - 55 шт. | F_prj_109105_49309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.8025 | #DIV/0! | нд
1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствии аварии, так и для современного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации 74 ед. | G_prj_109105_49355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0166 | 18.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 18.0166 | #DIV/0! | нд
1.6 | Разработка Схемы и программы развития электроэнергетики Став. края на 2016-2020 годы | G_prj_109105_49156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.6 | Схема и программа развития электроэнергетики Став. края на 2014-2018 годы | G_stf00004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.6 | Разработка ПСД для строительства объектов распределительных сетей 10-0,4 кВ | G_stf00024 | 0 | 0.39574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | нд
2 | филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Дагэнерго» | Г | 0 | 88.7135 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 182.2787 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 93.5652 | 2.0547 | нд
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ Дербент-Западная для электроснабжения объекта ПУ ФСБ по ул.Космодемьянской г.Дербента | G_prj_109106_49711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: Гоцатлинская ГЭС | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.1.3.1 | Строительство ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ "Хунзах", ПС 110 кВ "Гергебиль" | G_prj_109106_49717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.1.3.1 | Реконструкция ПС "Гергебиль" (монтаж РЗА для выдачи мощности Гацатлинской ГЭС) 4901165 | G_prj_109106_47585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.1.3.1 | Реконструкция ПС110/35кв "Хунзах" (монтаж РЗА для выдачи мощности Гацатлинской ГЭС) 4900129 | G_prj_109106_47587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 51.6774 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 144.6271 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 92.9497 | 2.7987 | нд
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.8438 | #DIV/0! | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.8438 | #DIV/0! | нд
2.2.1.1 | Реконструкция схемы плавки гололёда с автоматическим контролем на ПС Дылым (ВЛ 110 кВ №167 Дылым-Тлох с отпайкой на ПС Аргвани) | F_prj_109106_47361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.1.1 | Реконструкция схемы плавки гололёда с автоматическим контролем на ПС Гергебиль (ВЛ 110 кВ №118 Буйнакск-1 - Гергебиль, ВЛ 35 кВ № 9 Буйнакск-1 - Гергебиль), замена АБ, ПА | F_prj_109106_47363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.1.1 | Реконструкция схемы плавки гололёда с автоматическим контролем на ПС Сергокала (ВЛ 110 кВ №182 Леваши - Сергокала) | E_prj_109106_47362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.1.1 | Реконстукция ПС «Хунзах» установка регистратора типа АУРА | E_prj_109106_4595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.4272 | #DIV/0! | нд
2.2.1.1 | РеконстукцияПС Ярыксу, замена АКПА – В на микропроцессорную АКА «Кедр» на ВЛ-110кВ №132 | E_prj_109106_4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.9064 | #DIV/0! | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №2/250 с.Костек Хас.РЭС инв.3200312 | E_prj_109106_47715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №13/400 с.Костек Хас.РЭС инв.3200314 | E_prj_109106_47710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №14/160 с.Костек Хас.РЭС инв.3200320 | E_prj_109106_47711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на П №15/160 с.Костек Хас.РЭС инв.3205869 | E_prj_109106_47712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП№16/160 с.Костек Хас.РЭС инв.3200313 | E_prj_109106_47724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №18/160 с.Костек Хас.РЭС инв.3200375 | E_prj_109106_47713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №19/250 с.Костек Хас РЭС инв.№3200309 | E_prj_109106_47714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №66 от Ф-7 ПС "Шамхал"п.Коркмаскала инв.001442 | E_prj_109106_47716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №68 от Ф-7 ПС "Шамхал" п.Коркмаскала Центральные РЭС инв.№001467 | E_prj_109106_47717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №69 от Ф-7 ПС "Шамхал" Центр.РЭС инв.№001478 | E_prj_109106_47718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №70 от Ф-7 ПС "Шамхал" п.Коркмаскала Центральные РЭС инв.№001487 | E_prj_109106_47719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №71 от Ф-7 ПС "Шамхал" Центральные РЭС инв.№003759 | E_prj_109106_47720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №72 от Ф-7 ПС "Шамхал" Центральные РЭС | E_prj_109106_47721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №73 от Ф-7 ПС "Шамхал" п.Коркмаскала Центральные РЭС | E_prj_109106_47722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №74 от Ф-7 ПС "Шамхал" п.Коркмаскала Центральные РЭС инв.№003052 | G_prj_109106_47723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.1.1 | 2013г. - Реконструкция ПС 110/10кВ Миатлы. Замена ТТ В-111 на ТТ 1000А. Замена ВЧ заградителей на ВЧЗ-1000А. Замена провода ошиновки АС-150 на АС-300. | G prj_109106_46922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Буйнакск-2". (2013 г. - Замена ВЧ заградителя ВЛ-110-160 на ВЧЗ 1000 А. Установка ШСВ 110 кВ.; 2014 г. -Замена ДФЗ-201 ВЛ | G prj_109106_47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ"Куруш"инв 3200054 | G prj_109106_46607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -0.48969 | #DIV/0! | нд
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 51.6774 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 141.7833 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 90.1059 | 2.7436 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 51.6774 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 141.7833 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 90.1059 | 2.7436 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ № 134 Махачкала-110 – Шамхал-Тяговая, реконструкция ПС 110/35/10 кВ Махачкала-110 (Замена провода ВЛ 110 кВ Махачкала-110 - Шамхал-Тяговая на провод сечением не менее АС-185; ошиновки ПС 110 кВ Махачкала-110, ВЛ 110 кВ № 134 Махачкала-110 – Шамхал-Тяговая; разъединителя на ПС 110 кВ Махачкала-110, ВЛ 110 кВ № 134 Махачкала-110 – Шамхал-Тяговая) | F_prj_109106_48016 | 0 | 34.0812 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 92.3135 | 0 | 0 | 11.22 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 58.2324 | 2.7086 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №139 Акташ - Сулевкент. Замена провода АС-95, АС-120 на АСК-185, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. | F_prj_109106_48017 | 0 | 17.5962 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 49.5334 | 0 | 0 | 16.08 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 31.9372 | 2.815 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №135 Чирюрт - Карланюрт-Тяговая. Замена провода АС-150 на АС-240, сцепной арматуры, изоляторов, троса | E_prj_109106_3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №160 Буйнакск-1 - Буйнакск-2. Замена провода АС-150 на АС-240, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. Инв.№000251 | E_prj_109106_48051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.063668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -0.063668 | #DIV/0! | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 №101 расширение трассы инв.№000233 | F_prj_109106_47367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 №102 расширение трассы инв.№000235 | F_prj_109106_47368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 №202 расширение трассы инв.№000235 | F_prj_109106_47369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ №189 Гунибская ГЭС - Хунзах с отпайкой на ПС 110 кВ Карадах. Оснащение основными селективными быстродействующими защитами. | F_prj_109106_4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ №158 ПС Гергебиль-110 – Гунибская ГЭС. Оснащение основными селективными быстродействующими защитами. | F_prj_109106_4261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Акташ-Кизляр-2. Оснащение основными селективными быстродействующими защитами. | F_prj_109106_48053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-4 от ПС "Касумкент" Касумкент.РЭС (установка реклоузеров) инв№31003289 | F_prj_109106_47406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-3от ПС "Черняевка"Кизляр. РЭС (установка реклоузеров)инв.№33001790 | F_prj_109106_47440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-6 от ПС "Кумух "Кумух. РЭС (установка реклоузеров) инв.№4900237 | F_prj_109106_47446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №16 от ПС ЮЖНАЯ (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ Ф.№1 от ПС "Карабудахкент" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф№3 пс Дылым (установка реклоузеров) | F_prj_109106_3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №1 от ПС "Уркута"отпайка Ашты (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ.Ф№,5 ПС "Каякент" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ Ф№3 ПС "Т-Мектеб" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №1 от ПС "Огни" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 3 от ПС "Цанак" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 1 от ПС Зрых (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №5 от ПС "Магарамкент (Магар. СУ) (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №4 от ПС "Хив" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №3 от ПС 35/10 "Шиляги" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-2от ПС "Хунзахская" Хунзах. РЭС инв.№4900213 (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ по улице Пушкина в г.Дербент | G_prj_109106_48998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ по улице Пушкина в г.Дербент (переулки вокруг сквера боевой славы) | G_prj_109106_49728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от Ф-7 пс.Шамхал п.Коркмаскала и КТП № 66,68,69,70,71,72,73,77 | F_prj_109106_47453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП № 13,15,16 с. Ботаюрт | F_prj_109106_47454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ и КТП №13,14,15,16,17 с.Костек | F_prj_109106_47455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Тотаюрт Бабаюртовского р-на | F_prj_109106_47456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Уцмиюрт Бабаюртовского р-на | F_prj_109106_47486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №105 Изберг-Дербент. | G_prj_109106_46949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Чирюрт-Шамхал-Тяговая. Замена провода АС-150 на АС-185, сцепной арматуры, изоляторов, троса на вновь образованном участке Чирюрт-Артем | F_prj_109106_3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.3.1 | Комплексная программа мер по снижению сверхнормативных потерь (Республика Дагестан) | F_prj_109106_47589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.3.1 | Корректировка проекта по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь (Республика Дагестан) | F_prj_109106_47589-ПИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.2.4.2 | Монтаж и ввод в рабоу ВЧ-канала ВЛ 110 кВ Буйнакск-1-Гергебиль (ВЛ 110 №118) для реализации управляющих воздействий ОН-5 | F_prj_109106_47862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 15.8844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -0.22268 | 0.98598 | нд
2.4 | Строительство основных селективных быстродействующих защит на ПС 110 кВ Акташ, ВЛ 110 кВ № 137 Каскад Чирюртских ГЭС – Акташ | F_prj_109106_48285 | 0 | 2.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.497 | 1.2271 | нд
2.4 | Строительство автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110 кВ Хунзах | F_prj_109106_48301 | 0 | 1.5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -0.18647 | 0.87746 | нд
2.4 | Строительство автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110 кВ Леваши | F_prj_109106_48302 | 0 | 1.5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -0.2222 | 0.85399 | нд
2.4 | Строительство автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110 кВ Кизляр-1 | F_prj_109106_48303 | 0 | 1.5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.96779 | 1.636 | нд
2.4 | Строительство автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110 кВ Кизляр-2 | F_prj_109106_48304 | 0 | 1.5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -0.52949 | 0.65205 | нд
2.4 | Строительство автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110 кВ Бабаюрт | F_prj_109106_48305 | 0 | 1.5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -0.64525 | 0.57598 | нд
2.4 | Строительство автоматики ограничения перегруза оборудования (АОПО) на ПС 110 кВ Хунзах, ВЛ 110 кВ Тлох – Хунзах | F_prj_109106_48307 | 0 | 1.5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -0.173 | 0.88631 | нд
2.4 | Строительство автоматики ограничения перегруза оборудования (АОПО) на ПС 110 кВ Гергебиль, ВЛ 110 кВ Буйнакск-1 – Гергебиль | F_prj_109106_48308 | 0 | 1.5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -0.31462 | 0.79325 | нд
2.4 | Строительство автоматики ограничения перегруза оборудования (АОПО) на ПС 110 кВ Миатлы, ВЛ 110 кВ Миатлы – Дылым | F_prj_109106_48309 | 0 | 1.5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -0.68343 | 0.55089 | нд
2.4 | Строительство автоматики ограничения перегруза оборудования (АОПО) на ПС 110 кВ Акташ, ВЛ 110 кВ Акташ - Сулевкент, Акташ - Кизляр-2 | F_prj_109106_48310 | 0 | 1.5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.067 | 1.7012 | нд
2.4 | Строительство ВЛ 0,4 - 10 кВ в г.Дербент (Освещение Дербентской крепости) | G_prj_109106_49737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 21.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.83813 | 1.0396 | нд
2.6 | Приобретение оборудования для формирования обменного фонда КСУЭ на территории РД - 29998 ед. | G_prj_109106_50324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.6 | Приобретение автогидроподъемников 5 шт | G_dagf8 | 0 | 21.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -4.3e-06 | 1 | нд
2.6 | Прочие авто Альтаир | G_dagf19_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
2.6 | Приобретение станков, приспособлений и других средств малой механизации (бензопила STIHL MS 361 - 6 шт., бензокоса (триммер) Husqvarna 545FХ - 5 шт.) | G_dagf9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.83814 | #DIV/0! | нд
2.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования - 12 шт. | G_dagf10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3 | филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго» | Г | 0 | 5.5518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 13.9926 | 3.5204 | нд
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.1581 | #DIV/0! | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.1.1.1 | мероприятия по реконструкции объектов | G_KBF21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.1.1.1 | мероприятия по новому строительству объектов | G_KBF21_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.1.1.2 | мероприятия по реконструкции объектов | G_KBF47_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.1.1.2 | мероприятия по новому строительству объектов | G_KBF48_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.1581 | #DIV/0! | нд
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.1581 | #DIV/0! | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Баксан-110" инв. Б0006564 (Тех.присоединение ООО СП "Джеха", дог.№29/2014 от 28.01.14) | G_KBF52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.1.4.2 | Монтаж Трансформаторо тока 110 кВ (6шт) ПС110/10/6 кВ СКЭП(Тех. присоед. Малые ГЭС КБР дог.ТП № 762/2013 от 08.10.13 г.) | G_KBF53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.1581 | #DIV/0! | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Крем-Константиновская" (Тех. присоед. ООО "Зеленая Компания" дог. № 11/14 от 07.02.2014 г., ) | G_KBF51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.1.4.2 | Монтаж АИИС КУЭ с установкой узла учета на ПС "Долинск"(Тех. присоед. Абазова А.С. дог.ТП № 227/2011 от 06.06.11 г.) | G_KBF57_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.1.4.2 | Монтаж АИИС КУЭ с установкой узла учета на ПС "Кызбрун-110"(Тех. присоед. КБ Хладокомбинат дог.ТП № 38/2015 от 13.02.2015 г.) | G_KBF58_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0.96943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 14.5788 | 16.0385 | нд
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.96943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5.752 | 6.9334 | нд
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.96943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5.752 | 6.9334 | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС "Нальчик-110"реконструкция ЗРУ,. замена Т-1 20МВА на 25МВА | F_prj_109102_3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.2.1.1 | Реконструкция подстанций 110кВ в части создания автоматизированного информационно-измерительного комплекса технического учета электроэнергии | E_prj_109102_5358 | 0 | 0.96943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -1.2e-07 | 1 | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Залукокоаже с УРЗА на ВЛ 110 кВ №1 | F_prj_109102_7222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Залукокоаже с УРЗА на ВЛ 110 кВ №210 | F_prj_109102_8930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Малка с УРЗА на ВЛ 110 кВ №211 | F_prj_109102_8965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Кызбурун с УРЗА на ВЛ 110 кВ №3 инв№ Б00006565 | F_prj_109102_8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5.752 | #DIV/0! | нд
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-105 от ПС "Нальчик" до ПС "ПТФ" | E_prj_109102_3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-201 ПС "Баксаненок" | F_prj_109102_48043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ Ф 769 от ПС " Солдатская" | F_prj_109102_48044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-768 ПС "Солдатская" инв.№Б00005769 | F_prj_109102_47853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-5 Ф-769 от ПС Солдатская инв.№Б00005819 | G_KBF55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-6 Ф-769 от ПС Солдатская инв.№Б00005820 | G_KBF56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-87 от ПС "Нарткала" до ПС "Прохладная" | F_prj_109102_3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 8.8267 | #DIV/0! | нд
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 8.8267 | #DIV/0! | нд
3.2.4.2 | Модернизация существующих устройств РЗА на ПС 110 кВ "Нальчик" | F_prj_109102_7145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.2.4.2 | Модернизация существующих устройств РЗА на ПС 110 кВ "ПТФ" | F_prj_109102_7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации Кабардино-Балкарского филиала ПС 110 кВ Дубки, Нальчик-110 | F_prj_109102_10613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 8.8267 | #DIV/0! | работы выполнены в рамках ИПР 2015, ввод на основные средства в 2016г.
3.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации(ССПИ) II этап на электросетевых объектах КБФ на ПС "Чегем-2", "Искож", "Малка", "ПТФ", "Нарткала", "Кашхатау", "Аушигер", ДП ЦУС ССПИ (договор №627/2011 от 17.11.2011 ООО "ТиС-Энерго") | G_KBF59_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.4 | Монтаж КТП 160 кВА с. Заюково ул.Кирова | G_prj_109102_6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.4 | Монтаж КТП 160 кВА с. Кахун ул.Абхазская | G_prj_109102_6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.4 | Монтаж КТП 250 кВА с.Малка ул.Хуранова | G_prj_109102_48049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.4 | Монтаж КТП 250 кВА с.Ст.Черек | G_prj_109102_6493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.4 | Монтаж КТП 250 кВА с. Нижний Черек | G_prj_109102_6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 4.5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -3.7442 | 0.1829 | нд
3.6 | Приобретение автомобилей УАЗ-390995 - 42 шт. | G_KBF23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.6 | Приобретение средств малой механизации (генератор электроэнергии бензиновый, дизельный - 3 шт., насосная станция НХ-67.17.000 "Краб" - 1 шт.) | G_KBF37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
3.6 | Электростанция дизельная в шумопогодоизолированном кожухе Magnus ДГУ-100/400КА-1 | G_KBF46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.83814 | #DIV/0! | нд
3.6 | Оборудование требующее монтажа, приобретаемое в целях последующего монтажа на электросетевых объектах (счетчики- 5098 шт., разъединители - 6 шт.; подстанция КТП - 3 шт.; Ограничители перенапряжения - 15 шт. ) | G_prj_109102_50252 | 0 | 4.5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -4.5824 | 0 | нд
3.6 | Реконструкция здания теплового пункта под маслохозяйство | G_KBF45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4 | филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Севкавказэнерго» | Г | 0 | 127.7537 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 46.8648 | 0.088 | 0 | 24.054 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -80.8889 | 0.36684 | нд
4.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 10.8588 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 13.6266 | 0.088 | 0 | 24.054 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.7677 | 1.2549 | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 9.8539 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 12.2601 | 0.088 | 0 | 24.054 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.4062 | 1.2442 | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 8.2392 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 10.9497 | 0.088 | 0 | 23.989 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.7105 | 1.329 | нд
4.1.1.1 | мероприятия по реконструкции объектов | G_sof8 | 0 | 8.2392 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 10.9497 | 0.088 | 0 | 23.989 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.7105 | 1.329 | нд
4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0.10979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2322 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.12241 | 2.1149 | нд
4.1.1.2 | мероприятия по реконструкции объектов | G_sof7 | 0 | 0.10979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2322 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.12241 | 2.1149 | нд
4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.5049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -0.42676 | 0.71643 | нд
4.1.1.3 | Установка линейной ячейки на 4 секции шин с расширением ЗРУ 6-10 кВ ПС Левобережная (ТУ 5328, Ремгражданпроектконструкция) | G_prj_109103_4255 | 0 | 1.5049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -0.42676 | 0.71643 | нд
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ Ф-5/10 кВ ПС Дзуарикау для технологического присоединения СНТ «Майрамадаг» ТУ №8383 от 24.11.2014 | G_sof25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.1.1.3 | Установка 2-х линейных ячеек ПС Янтарь (ТУ 5841, УПС АМС г. Владикавказ, Новый город | G_prj_109103_4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 1.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.36158 | 1.3598 | нд
4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.36158 | 1.3598 | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Моздок-330 (замена провода на большее сечение на участке от опоры 1/34 до опоры 5/20 протяженностью 1,5 км). Строительство отпайки Ф-1/10 кВ ПС Моздок-330 протяженностью 0,040 км. (ТУ №7846 от 18.06.2014, СНТ Садовод) | G_prj_109103_48034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ, ф-26/6 кВ ПС Фаснал-35, по ТУ№7378 (от 12.03.2014г) ДТН Ахсау с. Ахсау, 500м юго-западнее развилки с. Дзинага | G_sof22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТУ №№288 (от 12.03.2015) Владпищекомбинат, АГНКС, Кировский р-н, 511 км а/д Ростов-Баку, ПС Эльхотово, Ф-2/10 кВ. | G_sof23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.1.4.2 | Замена ТТ в линейных ячейках на 1 и 2 с.ш. ПС "Городская"(ТУ 5715, ГУП Аланияэлектросеть, региональный сосудистый центр | F_prj_109103_3850 | 0 | 0.13327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -0.13327 | 0 | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Северо-Восточная (Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС Северо-Восточная) (ТУ №7027 от 30.10.2013) | F_prj_109103_4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.86644 | #DIV/0! | нд
4.1.4.2 | Замена трансформаторов тока. (ТУ 4809 ГУП Аланияэлектросеть, 166 кв дом по ул. Курская) | G_prj_109103_4626 | 0 | 0.081529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -0.081529 | 0 | нд
4.1.4.2 | Замена тт в лин.ячейке ф-13/6 кВ ПС Западная (ТУ 5911, ГУП Аланияэлектросеть, торговая база и торговый центр) | G_prj_109103_4642 | 0 | 0.05096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -0.05096 | 0 | нд
4.1.4.2 | Замена тт в 2-х линейных ячейках ПС Левобережная (ТУ 5959, ГУП Аланияэлектросеть, д/сад и жил. дом) | G_prj_109103_4644 | 0 | 0.13327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -0.13327 | 0 | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Западная(замена выкатного элемента с масляным выключателем Ф-19/6 кВ ПС Западная;(ТУ №7942 от 11.07.2014, ИП Моураов А.Г.) | F_prj_109103_48037 | 0 | 0.50003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ПС35/10 кВ "Троицкая,реконструкция ПС 35/10 кВ "40лет Октября",Строительство 2 ЛЭП-10кВ общей протяженностью 15,3км. для нужд эл.снабжения ТП 10/04кВ в/ч 35535 и в/ч97211 | G_sof24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.1.4.2 | Замена ТТ в лин.ячейке ПС Ардон (ТУ 5618, ООО Прогресс) | G_prj_109103_4652 | 0 | 0.05096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -0.05096 | 0 | нд
4.1.4.2 | Замена тт в лин.ячейках ф-1 и ф-6/6 кВ ПС Янтарь (ТУ 5384, ИП Тасоев А.Б,, торг. Развл. Центр) | G_prj_109103_4648 | 0 | 0.054863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -0.054863 | 0 | нд
4.1.4.2 | Подключение от оп. 17/31 ф-8/6 кВ. Монтаж ЛЭП 6 кВ 240 м. Установка ВШУ-6 кВ, ЛР дог. 8457 от 04.12.2014 заявит. ГКУ "Главное строиетльное управление РСО-Алания Цопанов О.Д. ПС Ольгинская, пос.Новый, Пригородный район | G_sof39_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.1.4.2 | Установка новой лин.ячейки в КРУН-10 кВ с вакуумными выключателями ПС Ардон (ТУ 33/2013, Агро-ИР | F_prj_109103_3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 116.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -97.6216 | 0.15873 | нд
4.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 71.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -53.4268 | 0.25637 | нд
4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 71.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -53.4268 | 0.25637 | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ПС "Зарамаг"(установка линейной ячейки и устройств РЗА на ВЛ-110 кВ №128, реконструкция ПС для технологического присоединения ГРК Мамисон) | F_prj_109103_47374 | 0 | 57.1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -57.1662 | 0 | нд
4.2.1.1 | Реконструкция РЗ и ПА на ВЛ-110 кВ № 20, 21, 22 от Реконструкция ПС 110/6 кВ "В-1" | F_prj_109103_6463 | 0 | 6.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -6.0353 | 0 | нд
4.2.1.1 | Реконструкция РЗ и ПА на ВЛ-110 кВ № 73, 74 от ПС "РП-110" | F_prj_109103_6468 | 0 | 3.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -3.1967 | 0 | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Фиагдон с УРЗА на ВЛ 110 кВ №124 | F_prj_109103_14310 | 0 | 5.4473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | нд
4.2.1.1 | Реконструкция маслохозяйства на ПС 110/35/6 кВ "В-1" | F_prj_109103_13981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Змейская" - замена масл. выкл. 110 кВ (СМВ) на элегазовый ВЭБ-110. Замена масл. выкл. 6-10 кВ на вакуумные (6 шт.: Ф-1; Ф-2; Ф-3; Ф-4; Ф-5; Т-1) | F_prj_109103_13986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 12.9714 | #DIV/0! | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Беслан". Реконструкция с увеличением трансформаторной мощности. Замена 1 трехобм-го тр-ра 16 МВА на 25 МВА, монтаж двух секций выкл. 22 ячеек, замена отделителей на выкл. ВГТ 1 ПК | F_prj_109103_13948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС Ольгинская от опоры 90 до 124 опоры | F_prj_109103_4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-6 ТП 6-10 ПС Ольгинская с заменой провода на большее сечение | F_prj_109103_4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6- кВ ф-6 ПС 35/6 Сунжа (Реконструкция ВЛ-6-10 кВ) | F_prj_109103_47375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 44.1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -44.1949 | 0 | нд
4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 35.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -35.1046 | 0 | нд
4.2.4.1 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "Янтарь" | F_prj_109103_46976 | 0 | 2.8996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -2.8996 | 0 | нд
4.2.4.1 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "Алагир" | F_prj_109103_47544 | 0 | 5.7638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -5.7638 | 0 | нд
4.2.4.1 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/6 кВ "Беслан" | F_prj_109103_47545 | 0 | 6.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -6.0294 | 0 | нд
4.2.4.1 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/6 кВ "В-1" | F_prj_109103_47547 | 0 | 6.3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -6.3382 | 0 | нд
4.2.4.1 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/6 кВ "Карца" | F_prj_109103_47549 | 0 | 6.5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -6.5217 | 0 | нд
4.2.4.1 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "РП-110" | F_prj_109103_14312 | 0 | 7.5518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -7.5518 | 0 | нд
4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 9.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -9.0903 | 0 | нд
4.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации Северо-Осетинского филиала ПС 110 кВ В-1, РП-110, Янтарь, Юго-Западная, Восточная, Левобережная, Северо-Восточная, Алагир, АЗС, Нузал, Зарамаг, Унал, Дзуарикау | F_prj_109103_6480 | 0 | 9.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -9.0903 | 0 | нд
4.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.3.2 | СтроительствоПС 110/6 кВ "Парковая" 110/35/6 кВ с трансформаторами 2х25 МВА (включение в сеть от ВЛ-110 кВ №27 ПС "Юго-Западная" - "Янтарь" | F_prj_109103_3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.85462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 13.965 | 17.3406 | нд
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в Адм. здании Ирафских РЭС | G_prj_109103_50184 | 0 | 0.074744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | нд
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданияхПАО МРСК Янтарь 308,4 кв.м. | G_prj_109103_50190 | 0 | 0.11654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | нд
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданиях ПАО МРСК Терек 110-305,7кв.м. | G_prj_109103_50189 | 0 | 0.12241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | нд
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданияхПАО МРСК Моздок -110-253,6 кв.м. | G_prj_109103_50187 | 0 | 0.10459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | нд
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданиях ПАО МРСК Алагир -390кв.м. | G_prj_109103_50188 | 0 | 0.15092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | нд
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданиях для нужд СОФ ПАО МРСК Терская 235,4 кв.м. | G_prj_109103_50186 | 0 | 0.10928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | нд
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданиях для нужд СОФ ПАО МРСК Левобережная -442,9 кв.м | G_prj_109103_50185 | 0 | 0.12945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | нд
4.6 | Приобретение автомобилей УАЗ-390945 - 8 ед. | G_sof10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.6 | Приобретение шлагбаума с пультом для производственной базы - 1 шт. | G_sof15 | 0 | 0.04668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0023044 | 1.0494 | нд
4.6 | Приобретение генератора электроэнергии бензиновый, дизельный | G_sof26_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.6 | Приобретение генератора передвижного 30 кВт Magnus ДГУ-30/400КА | G_sof27_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.7797 | #DIV/0! | нд
4.6 | Приобретение РЕТОМ-61 (с поверкой)+Чемодан повышенной прочности для транспортрования РЕТОМ-61+Ноутбук, стандартный пакет программ | G_sof28_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.6 | Приобретение РЕТОМ-21 (с поверкой) +ноутбук | G_sof29_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.6 | Приобретение персональнх компьютеров HP ProDesk600 G1 SFF Core i3-4160,4GB DDR3,500GB,SATA; Монитор HP LE1711 | G_sof30_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.3196 | #DIV/0! | нд
4.6 | Приобретение ВЧТ-25м с устройством заряда аккумуляторов и магазин RS ВЧР-64 | G_sof32_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.6 | Приобретение ВЧА-75М | G_sof33_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.6 | Приобретение Дозиметр-радиометр ДРБП-03 | G_sof34_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.10593 | #DIV/0! | нд
4.6 | Приобретение Котел отопительный электрический ЭПЗ 250 | G_sof35_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.09307 | #DIV/0! | нд
4.6 | Приобретение Переносной эталонный электронный трехфазный счетчик СЕ602 100К 7,5Н | G_sof36_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.6 | Приобретение Стационарная радиостанция Motorola СМ140 136-174 МГц 25W | G_sof37_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
4.6 | Приобретение Программно-аппаратный комплекс СЗИ от несанкцированного доступа ""Secret Net 7 | G_sof38_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.013627 | #DIV/0! | нд
4.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствии аварии, так и для современного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации | F_prj_109103_11077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 9.6508 | #DIV/0! | нд
5 | филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Карачаево-Черкесскэнерго» | Г | 0 | 9.904 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 57.4246 | 0.14 | 0 | 16.685 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 47.5207 | 5.7981 | нд
5.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5598 | 0.1 | 0 | 12.515 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 17.5598 | #DIV/0! | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6416 | 0.1 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.6416 | #DIV/0! | нд
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30152 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.30152 | #DIV/0! | нд
5.1.1.1 | мероприятия по реконструкции объектов | F_prj_109104_13655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30152 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.30152 | #DIV/0! | Внеплановый объект тех.присоединения, выполненный хоз.способом
5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3401 | 0.1 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.3401 | #DIV/0! | нд
5.1.1.2 | мероприятия по реконструкции объектов | G_kchf29_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69168 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.69168 | #DIV/0! | Внеплановый объект тех.присоединения, выполненный хоз.способом
5.1.1.2 | мероприятия по строительству объектов | G_kchf30_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64839 | 0.1 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.64839 | #DIV/0! | Внеплановый объект тех.присоединения, выполненный хоз.способом
5.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
5.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
5.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
5.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
5.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: Зеленчукская ГЭС | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
5.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
5.1.3.1 | ПС 110/10 кВ «Южная». Организация быстродействующих защит ВЛ 110 кВ «Зеленчукская ГЭС – Южная» (Л-42) (ТУ №364р) | F_prj_109104_47376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
5.1.3.1 | ПС 110/10 кВ «Южная». Оснащение ПС 110/10 кВ «Южная» устройствами и оборудованием для организации каналов ПА по ВЛ 110 кВ «Черкесск – Южная (Л-217) и по ВЛ 110 кВ Южная – Зеленчукская ГЭС (Л-42) (ТУ №364р) | F_prj_109104_47378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
5.1.3.1 | Организация быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ Зеленчукская ГЭС – ТОК Москвы. Замена провода ошиновки ячеек ВЛ 110 кВ Ток Москвы - Зеленчукская ГЭС (Л-143) и ВЛ 110 кВ Черкесск – Ток Москвы (Л-218) и шин РУ-110 кВ марки АС-150 на провод сечением не менее АС-185 (ТУ №364р) | F_prj_109104_47380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
5.1.3.1 | ПС 110/35/10 кВ «Зеленчук». Организация быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ Зеленчукская ГЭС – Зеленчук (Л-144) (ТУ №364р) | F_prj_109104_47381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
5.1.3.1 | ПС 110/10 кВ «Карачаевск». Организация быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ Зеленчукская ГЭС – Карачаевск (Л-31) (ТУ №364р) | F_prj_109104_47383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
5.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
5.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
5.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9182 | 0 | 0 | 9.855 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 15.9182 | #DIV/0! | нд
5.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
5.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9182 | 0 | 0 | 9.855 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 15.9182 | #DIV/0! | нд
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-17 от ПС "Рудник", для технологического присоединени ЗАО "Урупский ГОК" ( Дог. №509/2011 29.08.2011, ТУ №214) L- 4.99 км | F_prj_109104_46722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4743 | 0 | 0 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 8.4743 | #DIV/0! | Объект техприсоединения
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-7 от ПС "Рудник", для технологического присоединени ЗАО "Урупский ГОК" 1800 кВт ( Дог. №509/2011 29.08.2011, ТУ №214) L- 4.3 км | F_prj_109104_46723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0309 | 0 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7.0309 | #DIV/0! | Объект техприсоединения
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ - 10 кВ пс Хабез Ф-530 отпайка № 11/17 в а.Эльбурган с увеличением протяженности на 0.35 км Хабезский РЭС (150 кВт; ТУ 477-05-15 25.05.2015, дог.№ 477 02.06.2015) | G_kchf1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26487 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.26487 | #DIV/0! | Внеплановый объект тех.присоединения, выполненный хоз.способом
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 Ф-859 с увеличением протяженности на 0,033 км Прикубанских РЭС ( 280 кВт; ТУ 953-09-14 25.09.2014, дог.№953 18.03.2015 г.) | G_kchf2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031817 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.031817 | #DIV/0! | Внеплановый объект тех.присоединения, выполненный хоз.способом
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-379 от ПС "Курджиново" с увеличением протяженности на 0.142 км (150 кВт; ТУ 636-07-15 02.07.2015 г. дог.№636 18.09.2015 г.) | G_kchf31_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11636 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.11636 | #DIV/0! | Внеплановый объект тех.присоединения, выполненный хоз.способом
5.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 9.2902 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 20.9399 | 0.04 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 11.6497 | 2.254 | нд
5.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5217 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.5217 | #DIV/0! | нд
5.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5217 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.5217 | #DIV/0! | нд
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Южная" | F_prj_109104_5362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Усть-Джегута: замена ТТ с номинальным током 320 А в ячейке С-1 на ТТ с номинальным током не менее 400 А (по ОЗП) | E_prj_109104_7129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.4566 | #DIV/0! | Объект выполнен хозспособом
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Зеленчук" (Установка дополнительных 2 линейных ячеек) | F_prj_109104_6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
5.2.1.1 | Реконструкция КТП хозспособом | G_kchf23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065082 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.065082 | #DIV/0! | Объект выполнен хозспособом
5.2.1.1 | Расширение с реконструкцией ПС 35/10 кВ "Архыз" (Установка дополнительной линейной ячейки с силовым трансформаторам на 4 МВА, замена старого трансформатора 2,5МВА на 4 МВА замена ячеек КРУН-10кВ) | F_prj_109104_10932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
5.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
5.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 9.2902 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 9.2902 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | нд
5.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 9.2902 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 9.2902 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Л-221 ПС «Черкесск-330" - ПС «Академическая» с совместным повесом с Л-128 до ПС «Зеленчук» протяженностью 21.4 км., Л-221 от ПС Зеленчук в сторону ПС Академическая ( 6.7 км) | F_prj_109104_3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-306 от ПС Зеленчук Зеленчукских РЭС 4.8 км ( по требованию Ростехнадзора) | F_prj_109104_3815 | 0 | 9.2902 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 9.2902 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | Позднее устранение замечаний подрядной организацией -объект введен только в 4 кв. 2016 г.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 35/824 Зеленчукские электрические сети (замена дер.опор, провода ) 5.11 км | E_prj_109104_14204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-289 п/с Сары-Тюз 1.7 км У-Джег КЧФ | E_prj_109104_3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10В Ф-558 от ПС Учкекен Малокарачаевских РЭС (замена дер.опор, провода 1.7 км) | E_prj_109104_3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
5.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
5.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
5.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
5.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
5.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
5.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
5.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
5.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
5.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
5.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
5.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 10.1281 | #DIV/0! | нд
5.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
5.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 10.1281 | #DIV/0! | нд
5.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации Карачаево-Черкесского филиала ПС 110 кВ Карачаевск | F_prj_109104_13678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 10.1281 | #DIV/0! | нд
5.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
5.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
5.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
5.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
5.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
5.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 18.3112 | 30.8325 | нд
5.6 | Приобретение БКМ-317-03 3897 (грузовая специальная Бурильно-крановая машина - 1 шт.) | G_kchf15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
5.6 | Приобретение автомобилей УАЗ 390995, УАЗ 390945 всего 9 ед. | G_kchf16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
5.6 | Станки, приспособления и другие средства малой механизации (генератор электроэнергии бензиновый-2шт., генератор электроэнергии дизельный сварочный - 1 шт.,Электростанция дизельная в шумопогодоизолированном кожухе-1 шт., Бензокоса-1 шт., бензопила HUSQVARNA 372XP 96570291-18(3.9кВт/5,4л.с 18) 1 шт.) | G_kchf17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.83814 | #DIV/0! | нд
5.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования - 16 шт. | G_kchf18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.04535 | #DIV/0! | нд
5.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствии аварии, так и для современного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации 3 431 ед. | G_prj_109104_50253 | 0 | 0.6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 14.3584 | 24.3926 | нд
5.6 | Монитор 18,5 "LG Flatron E1942C-BN.LED (4 шт), Монитор HP TFT LE2201w 22 "Flat Panel Monitor (250 cd\m2.1000:1.5, ms .170*/160*.VGA.1680x1050 (5 шт) | G_kchf33_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.56949 | #DIV/0! | нд
5.6 | Шлюз SM GoiP-32 (32 SIM каналов) | G_kchf34_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.14 | #DIV/0! | нд
5.6 | Монтаж автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) на объектах КЧФ | G_kchf12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.023 | #DIV/0! | внеплановый объект
5.6 | "ИБП со встроенной аккумуляторной батареей Powerware 9130-T(Eaton)-1500ВА | G_kchf35_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.051441 | #DIV/0! | нд
5.6 | Модернизация ворот (промбаза КЧФ) | G_kchf32_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.28538 | #DIV/0! | внеплановый объект
6 | филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго» | Г | 0 | 11.4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -8.5055 | 0.25426 | нд
6.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
6.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
6.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
6.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
6.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
6.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
6.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
6.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
6.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
6.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
6.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
6.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 2.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -2.8819 | 0 | нд
6.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 2.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -2.8819 | 0 | нд
6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 2.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -2.8819 | 0 | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 Кв "Экажево" ОРУ 35кВ. Замена Т-2 (2,5МВА на 6,3МВА). | F_prj_109107_3388 | 0 | 2.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -2.8819 | 0 | нд
6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
6.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
6.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
6.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
6.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
6.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
6.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
6.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
6.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
6.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
6.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
6.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
6.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
6.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
6.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
6.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
6.3.2 | Строительство ПС-110/35/10 "Плиево New" 1х40 МВА 1 ПК (в т.ч. установка полукомплекта основной защиты с абсолютной селективностью (ДФЗ) ВЛ 110 кВ Владикавказ-2 - Плиево (Л-203)). | F_prj_109107_3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
6.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
6.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
6.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 8.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -5.6236 | 0.34023 | нд
6.6 | Приобретение оборудования для формирования обменного фонда КСУЭ на территории РИ - 3600 ед. | G_prj_109107_50326 | 0 | 8.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -8.5236 | 0 | нд
6.6 | Приобретение станков, приспособлений и других средств малой механизации (Генератор электроэнергии дизельный в шумопогодозащищенном кожухе KIPOR KDE 12EA- 1 шт.; Генератор электроэнергии дизельный в шумопогодозащищенном кожухе (без шасси) Onis Visa F100 GX- 1 шт.) | G_inf8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.16949 | #DIV/0! | нд
6.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствии аварии, так и для своевременного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации (Трансформатор ТОЛ-СЭЩ-10-21 0,5s/10Р 10/15 1500/5 40кА У2 - 2 шт.); Счетчик однофазный,однотарифный,активный э\э СУ101 S6 145 | G_prj_109107_50251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
6.6 | Источники бесперебойного питания UPS 3000 VA 2 шт | G_inf17_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.12987 | #DIV/0! | нд
6.6 | ККМ ШТРИХ-ФР-ПТК 5 шт | G_inf18_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.20763 | #DIV/0! | нд
6.6 | Supermicro SERVER SYS-7047R-TRF txXecon E5-2600/SVGA-1 | G_inf19_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.12945 | #DIV/0! | нд
6.6 | Моноблок (2 шт) | G_inf20_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.12386 | #DIV/0! | нд
6.6 | Серверное оборудование HP Proliant, 000003396, 999 067.89 | G_inf21_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.58791 | #DIV/0! | нд
6.6 | Прочее | G_inf22_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.24104 | #DIV/0! | нд
6.6 | Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М2 | G_inf23_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
6.6 | Аппарат испытания трансформаторного масла СКАТ-М100В с принтером, "Приставка для испытаний средств защиты от поражения электрическим током СКАТ-70П (3 шт) | G_inf24_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.40678 | #DIV/0! | нд
6.6 | Дозиметр-радиометр ДРБП-03 | G_inf25_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.10593 | #DIV/0! | нд
6.6 | Кондиционеры Zanussi 9 шт | G_inf26_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.57517 | #DIV/0! | нд
6.6 | Прибор энергетика многофункциональный портативный ЭНЕРГОМЕРА CE602-300K- 2 шт | G_inf27_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.2228 | #DIV/0! | нд
6.6 | Монтаж систем пожарной сигнализации в Сунженских РЭС, Карабулахских РЭС, Джейрахских РЭС | G_inf28_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
6.6 | Вычислительная техника (плата цифров. сигнального процессора 64-канальная Panasonic KX-TDEO0111, ключ Panasonic KX-NCS4104) | G_inf29_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
7 | Аппарат Управления ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Г | 0 | 1250.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107919 | 0 | 1229.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107919 | 0 | #DIV/0! | -21.0003 | 0.98321 | нд
7.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
7.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
7.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
7.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
7.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
7.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
7.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
7.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
7.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
7.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
7.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
7.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
7.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
7.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 1226.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107919 | 0 | 1226.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107919 | 0 | #DIV/0! | -2.07e-06 | 1 | нд
7.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
7.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
7.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
7.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
7.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
7.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
7.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 1226.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107919 | 0 | 1226.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107919 | 0 | #DIV/0! | -2.07e-06 | 1 | нд
7.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 1226.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107919 | 0 | 1226.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107919 | 0 | #DIV/0! | -2.07e-06 | 1 | нд
7.2.3.1 | Комплексная программа мер по снижению сверхнормативных потерь (Чеченская Республика) | E_prj_109101_14666 | 0 | 1226.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107919 | 0 | 1226.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107919 | 0 | #DIV/0! | -2.07e-06 | 1 | нд
7.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
7.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
7.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
7.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
7.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
7.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
7.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
7.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
7.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
7.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
7.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
7.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
7.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
7.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
7.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
7.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 24.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -21.0003 | 0.12546 | нд
7.6 | Приобретение оборудования для формирования обменного фонда КСУЭ на территории ЧР - 10472 ед. | G_prj_109101_50325 | 0 | 23.9241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -23.9241 | 0 | нд
7.6 | Выполнение работ по ИТО допол. мест в системе кабельная структурированная | G_au4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.04383 | #DIV/0! | нд
7.6 | Автомобиль NISSAN ALMERA Н542 СВ26 | G_au6_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.25 | #DIV/0! | нд
7.6 | Автомобиль HYNDAI SOLARIS Н391НС26 | G_au7_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.29 | #DIV/0! | нд
7.6 | Приобретение вычислительной техники - 74 ед. | G_au1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.2656 | #DIV/0! | нд
7.6 | Приобретение модуля автоинформатора OpenScare Xpression V7 включая ключи активации на 10 каналов | G_au3 | 0 | 0.088807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | нд
7.6 | Конгресс стол для проведения совещания руководящего состава на 20 чел. 620х140х76 см | G_au8_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.21186 | #DIV/0! | нд
7.6 | Кофемашина DELONGHI Magnifica S ECAM 22/360 S | G_au9_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0489 | #DIV/0! | нд
7.6 | "Робот-тренажер ""Георгий"" | G_au10_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.42318 | #DIV/0! | нд
7.6 | Цифровая АТС HiPath 4000 | G_au11_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0074237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0074237 | #DIV/0! | нд
7.6 | Установка средства программно-аппаратной защиты информации от НСД Secret Net 7 инв № СЭС000283 | G_au5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.027254 | #DIV/0! | нд
7.6 | Добавление или замена отдельных компонентов компьютерной техники вместе с модульным устройством компьютеров | G_au15_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.28196 | #DIV/0! | нд
7.6 | Приобретение серверного оборудования в количестве 75 ед. | F_prj_109101_14569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
7.6 | Приобретение кресла оператора - 20 шт, кресла руководителя - 2 шт. | G_au12_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
7.6 | Автомобиль HYNDAI , Toyota Camry Автогараж №13_Операц. деятельность" 25 шт. | G_au13_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.025 | #DIV/0! | нд
7.6 | Стенд | G_au14_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.04885 | #DIV/0! | нд

## 4 Год постановка под напряж
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 2016 год
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016 год
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электроэнергетики под напряжение | [9 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
0 | ИТОГО ПАО "МРСК Северного Кавказа", в т.ч.: | Г |  | 84.7 | 0 | 53.43 | 0 | 34104 | 52.532 | 0 | 103.021 | 0 | 2764 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  | 23.66 | 0 | 10.48 | 0 | 0 | 23.213 | 0 | 70.601 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  | 11.04 | 0 | 42.25 | 0 | 27604 | 11.08 | 0 | 32.42 | 0 | 2764 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г |  | 50 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 18.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа" - Ставропольэнерго | Г |  | 34.7 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 52.304 | 0 | 34.982 | 0 | 0 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 23.66 | 0 | 8.95 | 0 | 0 | 23.025 | 0 | 34.032 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 23.66 | 0 | 8.95 | 0 | 0 | 23.025 | 0 | 30.183 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г |  | 0.16 | 0 | 1.492 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 18.123 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | мероприятия по реконструкции объектов | F_stfprj_00006 |  | 0.16 | 0 | 0.992 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 8.878 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | мероприятия по новому строительству объектов | F_stfprj_00006 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 9.245 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 6.312 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | мероприятия по реконструкции объектов | F_stfprj_00005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.687 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | мероприятия по новому строительству объектов | F_stfprj_00005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 4.625 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 23.5 | 0 | 7.458 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 5.748 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ «Бештау» с заходами ВЛ 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого микрорайона «Западный» в г. Пятигорске к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» - 1 ПК (свыше 670) Договор № 260/2012 от 22.08.2012 | F_prj_109105_11715 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от Ф-242 ПС "Промкомплекс" до границы земельного участка заявителя ФКУ "ОДЕЗ ФНС России". Жилин Геннадий Владимирович 44-05/149 | G_prj_109105_46742 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 110 кВ (заход-выход) от ОРУ-110 кВ ПГУ-135 до ВЛ 110 кВ ГПП-2 – ГПП-3 для обеспечения технологического присоединения ПГУ-135 ТЭС при ООО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края к электросетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»-«Ставропольэнерго» (свыше 750) | E_prj_109105_11759 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ-10кВ Ф-269 ПС Эдиссия до границы земельного участка заявителя, строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ-10 кВ ф-296 Л-3152 ПС Курская 2 до границы земельного участка заявителя строящееся ДОУ на 160 мест в с.Эдиссия ул. Свердлова Администрация Курского муниципального района в лице С.И.Калашникова Договор №43-05/70 от 20.07.2014г. | G_prj_109105_50212 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения строящегося лечебно-диагностического центра Шпаковский р-он, с Надежда ООО "РасЕвроКлиник Ставрополь" Договор №43-05/71 от 10.07.2013 | G_prj_109105_11765 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ от проектируемой ПС "Автозавод" до ВЛ 110 кВ Промкомплекс - Радиозавод (Л-20) для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств завода по сборке автомобилей ООО АК "СтавропольАвто" в Шпаковском районе. Договор 104/2014 от 04.03.2014г (свыше 670) | F_prj_109105_47522 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Овощи Ставрополья» в ст. Марьинская Кировского района (свыше 670) Договор № 142/2013 от 08.04.2013 | F_prj_109105_11761 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, БКТП 10-0,4 кВ (установка реклоузера) для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств гипермаркета, расположенного в с. Винсады Ставропольского края. ООО "Доринда" Договор №421-2014 от 30.09.2014 (свыше 670) | F_prj_109105_48072 |  | 5 | 0 | 2.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств НС №1, НС №2, НС №3 и дождевальных маших Valley, расположенных в 6,5 км северо-западнее от с. Обильное Ставропольского края. ООО "Изобилие" (Договор № 697/2013 от 20.09.2013) (свыше 670) | E_prj_109105_46739 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ и РП-10 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств военизированного спасательного центра постоянной готовности Северо-Кавказского регионального центра в поселке Иноземцево г. Железноводска Договор №462/2013 от 11.06.2013г (свыше 670) | F_prj_109105_47523 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ПС 35 кВ Лента с ВЛ 35 и 10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств торгового комплекса ООО «Лента» в п. Иноземцево Договор № 170/2014 от 09.04.2014г (свыше 670) | F_prj_109105_47063 |  | 2.5 | 0 | 1.723 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 3.155 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-355 ПС "Русская" для электроснабжения ТП-10/0,4 кВ распол по адресу:с.Русское,ул.Солнечная,Курской район | G_stf00060 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ «Промкомплекс» для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого микрорайона «Русский лес» в с. Верхнерусское ООО "СТИСИС" (Договор № 565/2013 от 10.07.2013) (свыше 670) | F_prj_109105_46740 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения площадки для выращивания индейки (площадка №5) Изобильненский р-он, в границах МО Каменнобродского сельсовета. ООО "Агро-плюс" Договор №43-05/52 от 27.05.2013 | G_prj_109105_11764 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств строящегося дошкольного общеобразовательного учреждения на 280 мест в 530 квартале г.Ставрополя, ул.Тюльпановая, 25. Договор №43-05/43 от 05.06.14 | G_prj_109105_47525 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.736 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строит ВЛ-10 кВ от ПС Провал,установ нов.яч 10 кВ на ПС Провал, рек.ВЛ-10 кВ Ф-170 от ПС Провал для тех.прис.торг.центра в Предг. р-не,МО Этокск.сельс Договор №42-05/129 от 12.12.2014 | G_prj_109105_50180 |  | 0 | 0 | 3.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.849 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.849 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Расширение ПС 110/10 кВ «Покойная» для обеспечения технологического присоединения ПГУ-135 ТЭС при ООО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края к электросетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (свыше 670) Договор №06/2013 от 24.01.2013 | F_prj_109105_11755 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Усиление резервных ячеек на ПС 110/10 кВ «Восточная» для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств торгового комплекса в г.Ставрополе ООО "Лучстрой" (Договор № 794/2013 от 07.11.2013) (свыше 670) | G_prj_109105_47035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Усиление резервных ячеек на ПС 110/10 кВ «Заводская» для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого комплекса, по ул. Черняховского в г. Ставрополе ОАО "Ставрпольэнергоинвест". (Договор № 622/2013 от 20.08.2013) | E_prj_109105_46737 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Замена трансформаторов тока в линейной ячейке 10кВ Ф-132 ПС 110 кВ Донская для техприс.эн-прин.устр.фруктохранилища ООО "А.К.Сады Ставрополья" | G_stf00058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Замена трансформаторов тока в линейных ячейках 10 кВ Ф-485 и Ф-486 ПС 35/10 кВ Заводская для техприс.эн-пр. устр.(ТП-1 в п.Рыздвяный) ЗАО Ставропольский | G_stf00064 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Оснащение (реконструкция) ПС 110 кВ «Запикетная» - устройствами релейной защиты для технологического присоединения энергетических установок Модулей газопоршневых агрегатов на котельной «Запикетная» г. Кисловодск Договор 02/2013 от 15.01.2013, доп. согл №1 от 12.07.2013 | E_prj_109105_11756 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ессентуки-2» (Монтаж оборудования плавки гололёда, оборудования ПС, установка АИИСКУЭ, монтаж ВЧ-связи) в рамках реализации обязательств по Договору на осуществление техприсоединения № 260/2012 от 22.08.2012 «Энергоснабжение микрорайона «Западный» в г. Пятигорске» | G_stf00055 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-102 от ПС 35/10 кВ "Незлобная"для осущ. тех прис объектов производственной деятельности в г.Георгиевске Георгиевского района | G_prj_109105_50408 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-482 от ПС 35/10кВ "Заводская" со строительством участка ВЛ-10 кВ Ф-482 для обеспеч-я техприсоед.эн-прин | G_stf00057 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 Ф-408 от ПС "Левокумская" (отпайки протяженностью 0,138 км) для обеспечения технологического присоединения завода по переработке пшеницы ООО "Первая Ставропольская Агроперерабатывающая корпорация", расположенного в Левокумском районе Договор №43-05/02 от 09.02.2015 | G_prj_109105_50211 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "КПП" для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Казьминского группового водопровода Договор № 44-05/143 от 22.08.2012 | G_prj_109105_47333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Почтовая"(для осущесвления техприсоединения э/прин.устройств Казминского группового водопровода) Договор № 44-05/143 от 22.08.2012 | G_prj_109105_47332 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 11.04 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 11.04 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 10.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 10.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Северная" в г.Ставрополе | F_prj_109105_47487 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Провал" - (замена сущ. силовых тр-ров мощн. 2х10 т. кВА на тр-ры мощн. 2х16 т. кВА) | F_prj_109105_11730 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция на ПС 110 кВ «Рагули» средств автоматики в линейной ячейке ВЛ 110 кВ Рагули – Восход (Л-157) (установка устройства противоаварийной автоматики типа АЛАР) | E_prj_109105_11744 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Центральная" в г.Ставрополе (организация системы плавки гололеда для ВЛ 110 кВ и 10 кВ с установкой устройства для плавки, устройство системы шин плавки гололеда на ОРУ-110 кВ и на РУ-10 кВ) | F_prj_109105_11731 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция СКТП-12/404 в с.Левокумское, Левокумского района (строительство МТП вместо СКТП, установка разъединителя РЛНДз взамен существующего, устройства ввода кабелей в МТП, замена концевой опоры) | F_prj_109105_11836 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-18/240 в с.Прасковея, Будённовского района (замена КТП на МТП, установка нового разъединителя РЛК) | F_prj_109105_11838 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция СКТП-8/404 в п.Новокумский, Левокумского района (строительство МТП вместо СКТП, установка разъединителя РЛНДз) | F_prj_109105_11839 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция СКТП-40/301 в с.Арзгир, Арзгирского района (строительство МТП вместо СКТП, установка нового разъединителя РЛНДз) | F_prj_109105_11837 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка силового трансформатора ТМН-6300 кВа на ПС Городская | G_prj_109105_50049 |  | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка блока с оборудованием для комплектных подстанций 35 кВ с разъединителем и выключателем, разъединителей 10 кВ на ПС "Махмуд-Мектеб" | G_prj_109105_50046 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка силового трансформатора ТМН-4000 кВА на ПС 35/10 кВ Серафимовская | G_prj_109105_50048 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-9/225 160 кВА с. Гражданское (замена на МТП-160 кВА) | F_prj_109105_11849 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-9/228 250 кВА с.Гражданское (замена на МТП-250 кВА) | F_prj_109105_11848 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12/161 400 кВА с.Бородыновка (замена на КТПП-630 кВА) | E_prj_109105_11846 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-20/159 100 кВА п.Побегайловка (замена на КТП-250 кВА)" | F_prj_109105_11845 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-550/296 160 кВА ст.Суворовская (замена на КТП-250 кВА) | F_prj_109105_11843 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-186/145 в пос. Пятигорский Предгорного района | E_prj_109105_11841 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-553/296 160 кВа ст. Суворовская (замена на КТП 250 кВа ) | E_prj_109105_11842 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-8/228 160 кВа в с. Гражданское замена на КТП-250 кВа 250 кВа | E_prj_109105_11847 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка доп.ТП мощностью 160 кВА для разгрузки ТП-2/184 и ТП-1/181 в ст.Расшеватской Новоалександровского района | G_prj_109105_50047 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС110/6кВ "Нефтекумск" (замена сущ.выкл.110кВ на элегазовый выкл.типа ВЭБ-110, сущ.разъед. на разъединители с эл. двигат. приводом, сущ.ТН-110 на ТН типа НАМИ-110, замена сущ. средств РЗА на микропроцессорные защиты ) | F_prj_109105_11727 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение на ПС 110/35/6 кВ "Георгиевская" средств РЗА линейной ячейки 110 кВ Л-9(оснащение линейной ячейки 110 кВ Л-9 ДФЗ ) | E_prj_109105_11853 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение средств РЗА ВЛ 110 кВ Л-23 на ПС 110 кВ Южная (оснащение линейной ячейки Л-23ДФЗ) | F_prj_109105_11858 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Кировская средств РЗА ВЛ 110 кВ Л-2(оснащение ячейки С-1 защитой ДФЗ для защиты Л-2) | F_prj_109105_11857 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение на ПС 110/10 кВ Подкумок средств РЗА линенйной ячейки 110 кВ Л-6(оснащение ячейки 110 кВ Л-6 ДФЗ ) | E_prj_109105_13893 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | «Техническое перевооружение средств РЗА на ПС 110/35/10 кВ "Зеленогорская" в линейных ячейках ВЛ 110 кВ в сторону ПС 330 "Кисловодск"» (оснащение 2-хлинейных ячеек защитой ДФЗ) | E_prj_109105_13917 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение средств РЗА в линейной ячейке ВЛ-110 кВ в сторону ПС 330 "Кисловодск" на ПС 110/10 кВ "Парковая" | E_prj_109105_13918 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0.58 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0.58 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Л-10 "Машук 330" -"Е-2" ( замена проводов АС 120 на провода АС-240, изоляторов и частичная замена опор, замена ошиновки Л-10 на ПС Е-2) | F_prj_109105_11718 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Л-157 Восход - Рагули (организация плавки гололеда ) | B_prj_109105_11720 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-344 ПС 110\10 кВ «Отказное» в с.Отказное Советского района. | F_prj_109105_11900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-104 от ПС "Провал" Предгорного района | B_prj_109105_11788 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-161 от ПС "Железноводск" в п. Змейка Минераловодского района | B_prj_109105_11786 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-131 от ПС 110/35/10 кВ "Ессентуки-2" (вынос ВЛ из зоны застройки), для нужд филиала ПАО "МРСК СК" - "Ставропольэнерго" (ЦЭС) | G_stf00063 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-227 (установка доп. ТП для разгрузки ТП-7/227 в с. Найденовское Изобильненского района,для переподключения н/в Ф-2 от ТП-7/227 на проектируемую ТП) | E_prj_109105_11768 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-354 (установка доп. ТП для разгрузки ТП-3/354 в х. Сухой Изобильненского района для разделения и переподключения н/в Ф-2 от ТП-3/354 на проектируемую ТП) | E_prj_109105_11769 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от Ф-184 (стр-во ВЛ 10 кВ, Реконструкция ВЛ 0,4 кВ присоединяемой к прэктируемой ТП 10/0,4 ). | E_prj_109105_11770 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-723-1 от ПС 110/10 кВ Камбулат (установка дополнительного МТП для разгрузки ТП-4/723-1 и ТП-6/723-1 в с.Малые Ягуры Туркменского района) | E_prj_109105_11775 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-898 от ПС "Дербетовская" Ипатовского района | E_prj_109105_11776 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-239 от ПС "Эген" Ипатовского района | E_prj_109105_11777 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-166 от ПС "Рыздвяная" в пролете опор №№ 1-66 в ст. Рождественская Изобильненского района(дог. 12-90 от 01.10.2012) | E_prj_109105_11780 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-532 от ПС "Андрей-Курган" в Нефтекумском районе (установка новой МТП и разъединителя РЛНДз) | E_prj_109105_11781 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-383 от ПС 35/10 кВ "Гражданская" в с. Гражданское Минераловодского района | E_prj_109105_11785 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-231 от ПС "Балахоновская" Кочубееввского р-на Ставропольского края | E_prj_109105_11789 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-479 от ПС "Восток" в пос. Верхнестепном Степновского района | E_prj_109105_11795 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-442 от ПС "Сотниковская" Благодарненского района | E_prj_109105_11890 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ - 10 кВ Ф- 132 0,68 км (установка доп. КТПМ - 1296/132 мощностью160 кВА от ПС "Подгорная") в ст.Подгорная Георгиевского района | G_prj_109105_50437 |  | 0.16 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ (Установка доп.ТП 160 кВА для разгрузки КТП 1681/394) от ПС "Очистные сооружения" в с.Краснокумском Георгиевского района) | G_prj_109105_49135 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-311 от ПС "Бурунная" протяженностью 0,02км (Установка доп.МТП 160 кВА для разгрузки ТП-3742/311) в п.Мирный Курского района | G_prj_109105_46755 |  | 0.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-330 от ПС Галюгаевская протяженностью 0,25 км (установка доп.МТП 100 кВА для разгрузки ТП-3283/330) в ст.Галюгаевская Курского р-на | G_prj_109105_46757 |  | 0.1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-108 от ПС "Суворовская" Предгорного района | F_prj_109105_11787 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КРУН 10 кВ Ф-136 от ПС-35/10кВ Калаусская СХТ г. Светлоград Петровского района. | G_prj_109105_50513 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-360 от ПС «ЖБИ» (Установка доп. МТП-5158/360 для разгрузки КТП-5013/360) в х. Михайловском Советского района» | G_stf00059 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-333 от ПС "Золотаревская" Ипатовского района | E_prj_109105_11778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-332 от ПС "Золотаревская" Ипатовского района | E_prj_109105_11779 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-510 от ПС "Ачикулак" в Нефтекумском районе (строительство участка ВЛ 10 кВ для восстановления связи Ф-510 с Ф-507, для повышения надежности электроснабжения потребителей с.Ачикулак) | E_prj_109105_11782 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-607 от ПС "Нефтекумск" в Нефтекумском районе (строительство части ВЛ-6 кВ на участке оп.№153-194 вместо существующей ВЛ) | E_stfprj_00001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-335 ПС 35/10 ПС “Галюгаевская” Курского района. | E_prj_109105_11791 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-133 ПС Новоульяновская 110/35/10 Георгиевского района | E_prj_109105_11792 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Ф-296 от ПС«Курская-II» Курского района | E_prj_109105_11796 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-195/144 в П. Н. Этокский | F_prj_109105_11824 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кв Ф-2 от ТП-2797/156 ПС 35/10 кВ Кура в ст Советской Кировского района | F_prj_109105_11831 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ от ТП -4/497 в с.Раздольное Новоалександровского района | F_prj_109105_11803 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. Ф-1, Ф-2 от МТП-5325/339 в х.Привольный Советского района | E_prj_109105_11798 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3/305 замена провода на СИП, установка щитов учета на фасаде здания | E_prj_109105_11799 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 11/141 в ст.Григорополисской Новоалександровского района | E_prj_109105_11802 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-5/354 в х. Сухом Изобильненского района | E_prj_109105_11804 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, 2 от МТП-8/723-2 в с.Малые Ягуры Туркменского района (замена МТП, замена опор и провода на СИП, замена ответвлений к зданиям) | E_prj_109105_11811 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от СКТП-1/898 в п. Виноделенский Ипатовского района | E_prj_109105_11812 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ Ф-1.3 от СКТП-18/239 в а.Малый Барханчак Ипатовского района | E_prj_109105_11813 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-11/301 в с. Арзгир, Арзгирского района (замена опор, проводов, ответветлений к вводам, установка шкафов учёта на фасадах зданий) | E_prj_109105_11818 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-13/168 в с.Архангельское Будённовского района (реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 протяженностью 1,6 км, строительство МТП) | E_prj_109105_11819 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/571 в с.Абрам-Тюбе Нефтекумского района (переустройство Ф-1,2 с выносом ВЛ из зоны дворов, замена провода) | E_prj_109105_11820 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-413/149 в пос. Зеленый Предгорного района(ПС "ПТФ" СЦ9267) | E_prj_109105_11825 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-27/234 ПС "Балахоновская" в с.Балахоновском Кочубеевского района | E_prj_109105_11826 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 от ТП-1/277 ПС "Надзорная" в с.Надзорном Кочубеевского района | E_prj_109105_11827 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкци ВЛ-04 кВ нв ф-1,ф-2,ф-3 от ТП-3412/225 в с.Серноводское Курского района | E_prj_109105_11828 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-04 кВ нв ф-1,ф-2, от ТП-3422/225 в с.Серноводское Курского района | E_prj_109105_11829 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-4132 Ф-281 в с. Богдановское Степновского района | E_prj_109105_11830 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1, ф-3 от МТП-1009 Ф-259 в ст.Незлобная Георгиевского района | F_prj_109105_11832 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-1431 Ф-152 в с.Краснокумское Георгиевского района | F_prj_109105_11833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кв Ф-3 от МТП-5283 Ф-184 ПС 110/10 кВ "Нины" в х Рог Советского района Ставропольского края | F_prj_109105_11834 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-2/462 в с.Спасское | E_prj_109105_46768 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-376 от ПС «Солдато-Александровская» ( установка доп. ТП для разгрузки КТП-5098/376 в с. Солдато-Александровское Советского района) | E_prj_109105_11773 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ЗТП-6/282 в п.Большевик (замена опор, провода (кабеля) на СИП, замена ответвлений к зданиям) | E_prj_109105_11800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Курсавского РЭС | F_prj_109105_11870 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция производственного здания по ремонту силовых трансформаторов ( трансформаторная башня) ПС 110 кВ Западная в г.Ставрополе | F_prj_109105_11871 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция здания пристройки (1 ПК) производственно-служебного корпуса, расположенного на базе ПЭС в г.Буденновске, ул.Южная, 115 | G_prj_109105_49548 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Установка датчиков гололеда на ВЛ 110 кВ Л-45 ПС Т-302 - ПС Круглолесская | D_prj_109105_11722 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация системы передачи информации филиала "Ставропольэнерго" на основе внедрения новейших средств телемеханики и связи | G_prj_109105_49177 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация системы передачи информации филиала "Ставропольэнерго" на основе внедрения новейших средств телемеханики и связи ПС Промышленная | E_obj_109105_49387 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Техпепевооружение средств СДТУ на базе Кочубеевского РЭС (замена существующей АТС на АТС МИНИКОМ) | F_prj_109105_11864 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Техпепевооружение средств СДТУ на базе Грачевского (замена существующей АТС на АТС МИНИКОМ) | F_prj_109105_11867 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Техпепевооружение средств СДТУ на базе Арзгирского РЭС(замена существующей АТС на АТС МИНИКОМ) | E_prj_109105_11860 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Расширение ПС 110/10 кВ "Парковая" (установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ) | F_prj_109105_11750 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство заходов ВЛ 110 от опоры № 30 ВЛ 110 кВ Л-170 "ПС Парковая - ПС Зеленогорская" на ПС "Кисловодск 330" и от ПС "Кисловодск 330" до опоры №54 ВЛ 110 кВ Л-170 на "ПС Парковая - ПС Зеленогорская" | E_prj_109105_11746 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ПС 35/10 "Новомарьевская" в Шпаковском районе | D_prj_109105_11754 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ПС 110/10кВ "Радиозавод" с заходами ВЛ 110 кВ в г Михайловске Шпаковского района (ОРУ-110кВ по схеме № 110-5 с элегазовыми выкл. в цепях тр-ров и в Мостике, с установкой силовых тр-ров 110/10кВ мощностью 2х25,0 тыс. кВА, РУ-10 кВ типа КРУ, орган. постоянного опер. тока, сооруж. модульных зданий ОПУ и ЗРУ-10, сооружение модульного здания ДП и укомпл. его диспетчерским щитом и средствами связи) | F_prj_109105_11762 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ПС 35/10 кВ "Верхнерусское"с заходом ВЛ 35 кВ выполненной по схеме отпайка от ВЛ 35кВ ПС 110кВ Промкомплекс- ПС 35кВ Шахтер (Л-357) | G_prj_109105_50210 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Расширение ПС 110/10 кВ "Южная"- ( установка 3-го тр-ра мощностью 25,0 тыс. кВА, устройство трансформаторной ячейки 110 кВ для Т-3; строительство помещения ЗРУ-10 для 3-й С.Ш. РУ-10 кВ, установка ячеек К-63 с вакуумными выкл.в проект. Помещении ЗРУ-10) | F_prj_109105_11749 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-5/440 в п.Мокрая Буйвола Благодарненского района | E_prj_109105_11774 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ в с. Ачикулак (район Ачикулакской НИЛОС) Нефтекумского района | E_prj_109105_11851 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Оснащение средствами противопожарной защиты объектов Арзгирского РЭС | G_stf00003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Строительство ремонтно-производственной базы г.Михайловск | E_prj_109105_13922 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Строительство базы УЭС из быстровозводимых блочных конструкций на участке, арендуемом рядом с ПС "Темнолесская" | E_prj_109105_47348 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Противопожарная защита объектов Прикумских электрических сетей.Строительство (установка) системы пожарной сигнализации - оснащение средствами противопожарной защиты объектов гаража Прикумских электрических сетей | F_prj_109105_48108 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Противопожарная защита объектов Прикумских электрических сетей. Строительство (установка) системы пожарной сигнализации - оснащение средствами противопожарной защиты объектов Левокумского РЭС для нужд ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропользнерго» | F_prj_109105_48110 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Противопожарная защита объектов Прикумских электрических сетей. Строительство (установка) системы пожарной сигнализации - оснащение средствами противопожарной защиты объектов Нефтекумского РЭС для нужд ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропользнерго» | F_prj_109105_48109 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение спецтехники и механизмов (Автомобиль Ford Transit LWB 350, 1 ед.; Автомобиль УАЗ 220695, 4 ед.; Автомобиль УАЗ 390945, 9 ед.; Автомобиль УАЗ 3163 Limited, 3 ед.; Машина бурильно-крановая БКМ-317-03 диз. (с двухрядной кабиной) 2 шт.; Автомобиль КАМАЗ 43502 МКМ-200К Спец.грузовой многофункц крановый манипулятор, 1 ед.; Машина бурильно-крановая БКМ-317-03 диз. (с двухрядной кабиной) 2 шт.; Автомобили КамАЗ-65115, 3 ед. ; Автомобиль КамАЗ-65117, 1 ед.; Автомобиль КамАЗ-65116, 1 ед.; Автогидроподъемник Чайка-Сервис 27844S (АГП Чайка Т-318, на базе ГАЗ-33081, с 5-ти местной, 4-х дверной кабиной на стандартной колесной базе (3770 мм)), 2 ед.; Полуприцеп МАЗ-938662-(042) VIN Y3M938662F0011310, 1 ед.; Полуприцеп МАЗ-938662-(042) VIN Y3M938662F0011313, 1 ед.; Экскаватор универсальный одноковшовый ЭО2621ДТ, 2 ед. | F_prj_109105_49275 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение станков, приспособлений и других средств малой механизации (БензопилаHusgvarna 372XP, Насос шестеренчатый, двигатель, Осцилограф -мультиметр цифровой запоминающий 2-х канальный АКИП-4125/4 (с поверкой - 1 шт.) | F_prj_109105_49297 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение вычислительной техники (ПЭВМ OLDI PERSONAL 0276571 Intel -95 шт.; ИБП APC Back-UPS ES 700VA/405W, 230V,Power-Saving, AVR, 8 Rus outlets-60 шт.; Сетевое устройство HP 1410-24G Switch - 30 шт.; мониторы - 171шт.; МФУ Canon MF226dn - 26 шт.;600GB 2.5"(SFF) SAS 10k 6G Hot Plug w Smart Drive SC Entry (for HP Proliant Gen8 servers) - 14 шт; Принтер Canon imagePROGRAF iPF605 -1 шт. ) | F_prj_109105_49306 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования - 55 шт. | F_prj_109105_49309 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствии аварии, так и для современного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации 74 ед. | G_prj_109105_49355 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Разработка Схемы и программы развития электроэнергетики Став. края на 2016-2020 годы | G_prj_109105_49156 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Схема и программа развития электроэнергетики Став. края на 2014-2018 годы | G_stf00004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Разработка ПСД для строительства объектов распределительных сетей 10-0,4 кВ | G_stf00024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2 | филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Дагэнерго» | Г |  | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 24840 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | нд
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | [11 empty] | нд
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | [11 empty] | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ Дербент-Западная для электроснабжения объекта ПУ ФСБ по ул.Космодемьянской г.Дербента | G_prj_109106_49711 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: Гоцатлинская ГЭС | Г | [11 empty] | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Строительство ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ "Хунзах", ПС 110 кВ "Гергебиль" | G_prj_109106_49717 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Реконструкция ПС "Гергебиль" (монтаж РЗА для выдачи мощности Гацатлинской ГЭС) 4901165 | G_prj_109106_47585 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Реконструкция ПС110/35кв "Хунзах" (монтаж РЗА для выдачи мощности Гацатлинской ГЭС) 4900129 | G_prj_109106_47587 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 24840 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | нд
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Реконструкция схемы плавки гололёда с автоматическим контролем на ПС Дылым (ВЛ 110 кВ №167 Дылым-Тлох с отпайкой на ПС Аргвани) | F_prj_109106_47361 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Реконструкция схемы плавки гололёда с автоматическим контролем на ПС Гергебиль (ВЛ 110 кВ №118 Буйнакск-1 - Гергебиль, ВЛ 35 кВ № 9 Буйнакск-1 - Гергебиль), замена АБ, ПА | F_prj_109106_47363 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Реконструкция схемы плавки гололёда с автоматическим контролем на ПС Сергокала (ВЛ 110 кВ №182 Леваши - Сергокала) | E_prj_109106_47362 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Реконстукция ПС «Хунзах» установка регистратора типа АУРА | E_prj_109106_4595 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | РеконстукцияПС Ярыксу, замена АКПА – В на микропроцессорную АКА «Кедр» на ВЛ-110кВ №132 | E_prj_109106_4597 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №2/250 с.Костек Хас.РЭС инв.3200312 | E_prj_109106_47715 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №13/400 с.Костек Хас.РЭС инв.3200314 | E_prj_109106_47710 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №14/160 с.Костек Хас.РЭС инв.3200320 | E_prj_109106_47711 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на П №15/160 с.Костек Хас.РЭС инв.3205869 | E_prj_109106_47712 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП№16/160 с.Костек Хас.РЭС инв.3200313 | E_prj_109106_47724 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №18/160 с.Костек Хас.РЭС инв.3200375 | E_prj_109106_47713 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №19/250 с.Костек Хас РЭС инв.№3200309 | E_prj_109106_47714 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №66 от Ф-7 ПС "Шамхал"п.Коркмаскала инв.001442 | E_prj_109106_47716 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №68 от Ф-7 ПС "Шамхал" п.Коркмаскала Центральные РЭС инв.№001467 | E_prj_109106_47717 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №69 от Ф-7 ПС "Шамхал" Центр.РЭС инв.№001478 | E_prj_109106_47718 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №70 от Ф-7 ПС "Шамхал" п.Коркмаскала Центральные РЭС инв.№001487 | E_prj_109106_47719 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №71 от Ф-7 ПС "Шамхал" Центральные РЭС инв.№003759 | E_prj_109106_47720 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №72 от Ф-7 ПС "Шамхал" Центральные РЭС | E_prj_109106_47721 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №73 от Ф-7 ПС "Шамхал" п.Коркмаскала Центральные РЭС | E_prj_109106_47722 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №74 от Ф-7 ПС "Шамхал" п.Коркмаскала Центральные РЭС инв.№003052 | G_prj_109106_47723 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | 2013г. - Реконструкция ПС 110/10кВ Миатлы. Замена ТТ В-111 на ТТ 1000А. Замена ВЧ заградителей на ВЧЗ-1000А. Замена провода ошиновки АС-150 на АС-300. | G prj_109106_46922 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Буйнакск-2". (2013 г. - Замена ВЧ заградителя ВЛ-110-160 на ВЧЗ 1000 А. Установка ШСВ 110 кВ.; 2014 г. -Замена ДФЗ-201 ВЛ | G prj_109106_47000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ"Куруш"инв 3200054 | G prj_109106_46607 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ № 134 Махачкала-110 – Шамхал-Тяговая, реконструкция ПС 110/35/10 кВ Махачкала-110 (Замена провода ВЛ 110 кВ Махачкала-110 - Шамхал-Тяговая на провод сечением не менее АС-185; ошиновки ПС 110 кВ Махачкала-110, ВЛ 110 кВ № 134 Махачкала-110 – Шамхал-Тяговая; разъединителя на ПС 110 кВ Махачкала-110, ВЛ 110 кВ № 134 Махачкала-110 – Шамхал-Тяговая) | F_prj_109106_48016 |  | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.22 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №139 Акташ - Сулевкент. Замена провода АС-95, АС-120 на АСК-185, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. | F_prj_109106_48017 |  | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.08 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №135 Чирюрт - Карланюрт-Тяговая. Замена провода АС-150 на АС-240, сцепной арматуры, изоляторов, троса | E_prj_109106_3329 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №160 Буйнакск-1 - Буйнакск-2. Замена провода АС-150 на АС-240, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. Инв.№000251 | E_prj_109106_48051 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 №101 расширение трассы инв.№000233 | F_prj_109106_47367 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 №102 расширение трассы инв.№000235 | F_prj_109106_47368 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 №202 расширение трассы инв.№000235 | F_prj_109106_47369 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ №189 Гунибская ГЭС - Хунзах с отпайкой на ПС 110 кВ Карадах. Оснащение основными селективными быстродействующими защитами. | F_prj_109106_4260 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ №158 ПС Гергебиль-110 – Гунибская ГЭС. Оснащение основными селективными быстродействующими защитами. | F_prj_109106_4261 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Акташ-Кизляр-2. Оснащение основными селективными быстродействующими защитами. | F_prj_109106_48053 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-4 от ПС "Касумкент" Касумкент.РЭС (установка реклоузеров) инв№31003289 | F_prj_109106_47406 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-3от ПС "Черняевка"Кизляр. РЭС (установка реклоузеров)инв.№33001790 | F_prj_109106_47440 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-6 от ПС "Кумух "Кумух. РЭС (установка реклоузеров) инв.№4900237 | F_prj_109106_47446 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №16 от ПС ЮЖНАЯ (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47448 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ Ф.№1 от ПС "Карабудахкент" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф№3 пс Дылым (установка реклоузеров) | F_prj_109106_3814 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №1 от ПС "Уркута"отпайка Ашты (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47403 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ.Ф№,5 ПС "Каякент" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47404 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ Ф№3 ПС "Т-Мектеб" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47445 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №1 от ПС "Огни" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47449 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 3 от ПС "Цанак" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47439 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 1 от ПС Зрых (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47413 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №5 от ПС "Магарамкент (Магар. СУ) (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47411 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №4 от ПС "Хив" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47409 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №3 от ПС 35/10 "Шиляги" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47402 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-2от ПС "Хунзахская" Хунзах. РЭС инв.№4900213 (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47452 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ по улице Пушкина в г.Дербент | G_prj_109106_48998 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ по улице Пушкина в г.Дербент (переулки вокруг сквера боевой славы) | G_prj_109106_49728 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от Ф-7 пс.Шамхал п.Коркмаскала и КТП № 66,68,69,70,71,72,73,77 | F_prj_109106_47453 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП № 13,15,16 с. Ботаюрт | F_prj_109106_47454 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ и КТП №13,14,15,16,17 с.Костек | F_prj_109106_47455 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Тотаюрт Бабаюртовского р-на | F_prj_109106_47456 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Уцмиюрт Бабаюртовского р-на | F_prj_109106_47486 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №105 Изберг-Дербент. | G_prj_109106_46949 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Чирюрт-Шамхал-Тяговая. Замена провода АС-150 на АС-185, сцепной арматуры, изоляторов, троса на вновь образованном участке Чирюрт-Артем | F_prj_109106_3323 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.1 | Комплексная программа мер по снижению сверхнормативных потерь (Республика Дагестан) | F_prj_109106_47589 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.1 | Корректировка проекта по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь (Республика Дагестан) | F_prj_109106_47589-ПИР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.4.2 | Монтаж и ввод в рабоу ВЧ-канала ВЛ 110 кВ Буйнакск-1-Гергебиль (ВЛ 110 №118) для реализации управляющих воздействий ОН-5 | F_prj_109106_47862 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4 | Строительство основных селективных быстродействующих защит на ПС 110 кВ Акташ, ВЛ 110 кВ № 137 Каскад Чирюртских ГЭС – Акташ | F_prj_109106_48285 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4 | Строительство автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110 кВ Хунзах | F_prj_109106_48301 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4 | Строительство автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110 кВ Леваши | F_prj_109106_48302 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4 | Строительство автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110 кВ Кизляр-1 | F_prj_109106_48303 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4 | Строительство автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110 кВ Кизляр-2 | F_prj_109106_48304 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4 | Строительство автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110 кВ Бабаюрт | F_prj_109106_48305 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4 | Строительство автоматики ограничения перегруза оборудования (АОПО) на ПС 110 кВ Хунзах, ВЛ 110 кВ Тлох – Хунзах | F_prj_109106_48307 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4 | Строительство автоматики ограничения перегруза оборудования (АОПО) на ПС 110 кВ Гергебиль, ВЛ 110 кВ Буйнакск-1 – Гергебиль | F_prj_109106_48308 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4 | Строительство автоматики ограничения перегруза оборудования (АОПО) на ПС 110 кВ Миатлы, ВЛ 110 кВ Миатлы – Дылым | F_prj_109106_48309 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4 | Строительство автоматики ограничения перегруза оборудования (АОПО) на ПС 110 кВ Акташ, ВЛ 110 кВ Акташ - Сулевкент, Акташ - Кизляр-2 | F_prj_109106_48310 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4 | Строительство ВЛ 0,4 - 10 кВ в г.Дербент (Освещение Дербентской крепости) | G_prj_109106_49737 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.6 | Приобретение оборудования для формирования обменного фонда КСУЭ на территории РД - 29998 ед. | G_prj_109106_50324 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.6 | Приобретение автогидроподъемников 5 шт | G_dagf8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.6 | Прочие авто Альтаир | G_dagf19_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.6 | Приобретение станков, приспособлений и других средств малой механизации (бензопила STIHL MS 361 - 6 шт., бензокоса (триммер) Husqvarna 545FХ - 5 шт.) | G_dagf9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования - 12 шт. | G_dagf10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3 | филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.1 | мероприятия по реконструкции объектов | G_KBF21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.1 | мероприятия по новому строительству объектов | G_KBF21_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.2 | мероприятия по реконструкции объектов | G_KBF47_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.2 | мероприятия по новому строительству объектов | G_KBF48_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Баксан-110" инв. Б0006564 (Тех.присоединение ООО СП "Джеха", дог.№29/2014 от 28.01.14) | G_KBF52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.4.2 | Монтаж Трансформаторо тока 110 кВ (6шт) ПС110/10/6 кВ СКЭП(Тех. присоед. Малые ГЭС КБР дог.ТП № 762/2013 от 08.10.13 г.) | G_KBF53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Крем-Константиновская" (Тех. присоед. ООО "Зеленая Компания" дог. № 11/14 от 07.02.2014 г., ) | G_KBF51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.4.2 | Монтаж АИИС КУЭ с установкой узла учета на ПС "Долинск"(Тех. присоед. Абазова А.С. дог.ТП № 227/2011 от 06.06.11 г.) | G_KBF57_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.4.2 | Монтаж АИИС КУЭ с установкой узла учета на ПС "Кызбрун-110"(Тех. присоед. КБ Хладокомбинат дог.ТП № 38/2015 от 13.02.2015 г.) | G_KBF58_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС "Нальчик-110"реконструкция ЗРУ,. замена Т-1 20МВА на 25МВА | F_prj_109102_3404 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.1 | Реконструкция подстанций 110кВ в части создания автоматизированного информационно-измерительного комплекса технического учета электроэнергии | E_prj_109102_5358 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Залукокоаже с УРЗА на ВЛ 110 кВ №1 | F_prj_109102_7222 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Залукокоаже с УРЗА на ВЛ 110 кВ №210 | F_prj_109102_8930 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Малка с УРЗА на ВЛ 110 кВ №211 | F_prj_109102_8965 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Кызбурун с УРЗА на ВЛ 110 кВ №3 инв№ Б00006565 | F_prj_109102_8972 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-105 от ПС "Нальчик" до ПС "ПТФ" | E_prj_109102_3408 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-201 ПС "Баксаненок" | F_prj_109102_48043 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ Ф 769 от ПС " Солдатская" | F_prj_109102_48044 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-768 ПС "Солдатская" инв.№Б00005769 | F_prj_109102_47853 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-5 Ф-769 от ПС Солдатская инв.№Б00005819 | G_KBF55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-6 Ф-769 от ПС Солдатская инв.№Б00005820 | G_KBF56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-87 от ПС "Нарткала" до ПС "Прохладная" | F_prj_109102_3411 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
3.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
3.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
3.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
3.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
3.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
3.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
3.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.4.2 | Модернизация существующих устройств РЗА на ПС 110 кВ "Нальчик" | F_prj_109102_7145 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.4.2 | Модернизация существующих устройств РЗА на ПС 110 кВ "ПТФ" | F_prj_109102_7146 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации Кабардино-Балкарского филиала ПС 110 кВ Дубки, Нальчик-110 | F_prj_109102_10613 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации(ССПИ) II этап на электросетевых объектах КБФ на ПС "Чегем-2", "Искож", "Малка", "ПТФ", "Нарткала", "Кашхатау", "Аушигер", ДП ЦУС ССПИ (договор №627/2011 от 17.11.2011 ООО "ТиС-Энерго") | G_KBF59_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4 | Монтаж КТП 160 кВА с. Заюково ул.Кирова | G_prj_109102_6499 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4 | Монтаж КТП 160 кВА с. Кахун ул.Абхазская | G_prj_109102_6503 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4 | Монтаж КТП 250 кВА с.Малка ул.Хуранова | G_prj_109102_48049 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4 | Монтаж КТП 250 кВА с.Ст.Черек | G_prj_109102_6493 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4 | Монтаж КТП 250 кВА с. Нижний Черек | G_prj_109102_6496 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.6 | Приобретение автомобилей УАЗ-390995 - 42 шт. | G_KBF23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.6 | Приобретение средств малой механизации (генератор электроэнергии бензиновый, дизельный - 3 шт., насосная станция НХ-67.17.000 "Краб" - 1 шт.) | G_KBF37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.6 | Электростанция дизельная в шумопогодоизолированном кожухе Magnus ДГУ-100/400КА-1 | G_KBF46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.6 | Оборудование требующее монтажа, приобретаемое в целях последующего монтажа на электросетевых объектах (счетчики- 5098 шт., разъединители - 6 шт.; подстанция КТП - 3 шт.; Ограничители перенапряжения - 15 шт. ) | G_prj_109102_50252 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.6 | Реконструкция здания теплового пункта под маслохозяйство | G_KBF45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4 | филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Севкавказэнерго» | Г |  | 50 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 24.054 | 0 | 0 | нд
4.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 24.054 | 0 | 0 | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 24.054 | 0 | 0 | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г |  | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 23.989 | 0 | 0 | нд
4.1.1.1 | мероприятия по реконструкции объектов | G_sof8 |  | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 23.989 | 0 | 0 | нд
4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | нд
4.1.1.2 | мероприятия по реконструкции объектов | G_sof7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | нд
4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.3 | Установка линейной ячейки на 4 секции шин с расширением ЗРУ 6-10 кВ ПС Левобережная (ТУ 5328, Ремгражданпроектконструкция) | G_prj_109103_4255 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ Ф-5/10 кВ ПС Дзуарикау для технологического присоединения СНТ «Майрамадаг» ТУ №8383 от 24.11.2014 | G_sof25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.3 | Установка 2-х линейных ячеек ПС Янтарь (ТУ 5841, УПС АМС г. Владикавказ, Новый город | G_prj_109103_4256 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Моздок-330 (замена провода на большее сечение на участке от опоры 1/34 до опоры 5/20 протяженностью 1,5 км). Строительство отпайки Ф-1/10 кВ ПС Моздок-330 протяженностью 0,040 км. (ТУ №7846 от 18.06.2014, СНТ Садовод) | G_prj_109103_48034 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ, ф-26/6 кВ ПС Фаснал-35, по ТУ№7378 (от 12.03.2014г) ДТН Ахсау с. Ахсау, 500м юго-западнее развилки с. Дзинага | G_sof22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТУ №№288 (от 12.03.2015) Владпищекомбинат, АГНКС, Кировский р-н, 511 км а/д Ростов-Баку, ПС Эльхотово, Ф-2/10 кВ. | G_sof23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Замена ТТ в линейных ячейках на 1 и 2 с.ш. ПС "Городская"(ТУ 5715, ГУП Аланияэлектросеть, региональный сосудистый центр | F_prj_109103_3850 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Северо-Восточная (Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС Северо-Восточная) (ТУ №7027 от 30.10.2013) | F_prj_109103_4643 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Замена трансформаторов тока. (ТУ 4809 ГУП Аланияэлектросеть, 166 кв дом по ул. Курская) | G_prj_109103_4626 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Замена тт в лин.ячейке ф-13/6 кВ ПС Западная (ТУ 5911, ГУП Аланияэлектросеть, торговая база и торговый центр) | G_prj_109103_4642 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Замена тт в 2-х линейных ячейках ПС Левобережная (ТУ 5959, ГУП Аланияэлектросеть, д/сад и жил. дом) | G_prj_109103_4644 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Западная(замена выкатного элемента с масляным выключателем Ф-19/6 кВ ПС Западная;(ТУ №7942 от 11.07.2014, ИП Моураов А.Г.) | F_prj_109103_48037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ПС35/10 кВ "Троицкая,реконструкция ПС 35/10 кВ "40лет Октября",Строительство 2 ЛЭП-10кВ общей протяженностью 15,3км. для нужд эл.снабжения ТП 10/04кВ в/ч 35535 и в/ч97211 | G_sof24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Замена ТТ в лин.ячейке ПС Ардон (ТУ 5618, ООО Прогресс) | G_prj_109103_4652 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Замена тт в лин.ячейках ф-1 и ф-6/6 кВ ПС Янтарь (ТУ 5384, ИП Тасоев А.Б,, торг. Развл. Центр) | G_prj_109103_4648 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Подключение от оп. 17/31 ф-8/6 кВ. Монтаж ЛЭП 6 кВ 240 м. Установка ВШУ-6 кВ, ЛР дог. 8457 от 04.12.2014 заявит. ГКУ "Главное строиетльное управление РСО-Алания Цопанов О.Д. ПС Ольгинская, пос.Новый, Пригородный район | G_sof39_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Установка новой лин.ячейки в КРУН-10 кВ с вакуумными выключателями ПС Ардон (ТУ 33/2013, Агро-ИР | F_prj_109103_3896 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ПС "Зарамаг"(установка линейной ячейки и устройств РЗА на ВЛ-110 кВ №128, реконструкция ПС для технологического присоединения ГРК Мамисон) | F_prj_109103_47374 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.1 | Реконструкция РЗ и ПА на ВЛ-110 кВ № 20, 21, 22 от Реконструкция ПС 110/6 кВ "В-1" | F_prj_109103_6463 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.1 | Реконструкция РЗ и ПА на ВЛ-110 кВ № 73, 74 от ПС "РП-110" | F_prj_109103_6468 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Фиагдон с УРЗА на ВЛ 110 кВ №124 | F_prj_109103_14310 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.1 | Реконструкция маслохозяйства на ПС 110/35/6 кВ "В-1" | F_prj_109103_13981 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Змейская" - замена масл. выкл. 110 кВ (СМВ) на элегазовый ВЭБ-110. Замена масл. выкл. 6-10 кВ на вакуумные (6 шт.: Ф-1; Ф-2; Ф-3; Ф-4; Ф-5; Т-1) | F_prj_109103_13986 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Беслан". Реконструкция с увеличением трансформаторной мощности. Замена 1 трехобм-го тр-ра 16 МВА на 25 МВА, монтаж двух секций выкл. 22 ячеек, замена отделителей на выкл. ВГТ 1 ПК | F_prj_109103_13948 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
4.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС Ольгинская от опоры 90 до 124 опоры | F_prj_109103_4216 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-6 ТП 6-10 ПС Ольгинская с заменой провода на большее сечение | F_prj_109103_4588 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6- кВ ф-6 ПС 35/6 Сунжа (Реконструкция ВЛ-6-10 кВ) | F_prj_109103_47375 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
4.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4.1 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "Янтарь" | F_prj_109103_46976 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4.1 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "Алагир" | F_prj_109103_47544 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4.1 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/6 кВ "Беслан" | F_prj_109103_47545 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4.1 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/6 кВ "В-1" | F_prj_109103_47547 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4.1 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/6 кВ "Карца" | F_prj_109103_47549 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4.1 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "РП-110" | F_prj_109103_14312 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации Северо-Осетинского филиала ПС 110 кВ В-1, РП-110, Янтарь, Юго-Западная, Восточная, Левобережная, Северо-Восточная, Алагир, АЗС, Нузал, Зарамаг, Унал, Дзуарикау | F_prj_109103_6480 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 50 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
4.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  | 50 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.2 | СтроительствоПС 110/6 кВ "Парковая" 110/35/6 кВ с трансформаторами 2х25 МВА (включение в сеть от ВЛ-110 кВ №27 ПС "Юго-Западная" - "Янтарь" | F_prj_109103_3342 |  | 50 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в Адм. здании Ирафских РЭС | G_prj_109103_50184 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданияхПАО МРСК Янтарь 308,4 кв.м. | G_prj_109103_50190 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданиях ПАО МРСК Терек 110-305,7кв.м. | G_prj_109103_50189 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданияхПАО МРСК Моздок -110-253,6 кв.м. | G_prj_109103_50187 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданиях ПАО МРСК Алагир -390кв.м. | G_prj_109103_50188 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданиях для нужд СОФ ПАО МРСК Терская 235,4 кв.м. | G_prj_109103_50186 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданиях для нужд СОФ ПАО МРСК Левобережная -442,9 кв.м | G_prj_109103_50185 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Приобретение автомобилей УАЗ-390945 - 8 ед. | G_sof10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Приобретение шлагбаума с пультом для производственной базы - 1 шт. | G_sof15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Приобретение генератора электроэнергии бензиновый, дизельный | G_sof26_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Приобретение генератора передвижного 30 кВт Magnus ДГУ-30/400КА | G_sof27_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Приобретение РЕТОМ-61 (с поверкой)+Чемодан повышенной прочности для транспортрования РЕТОМ-61+Ноутбук, стандартный пакет программ | G_sof28_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Приобретение РЕТОМ-21 (с поверкой) +ноутбук | G_sof29_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Приобретение персональнх компьютеров HP ProDesk600 G1 SFF Core i3-4160,4GB DDR3,500GB,SATA; Монитор HP LE1711 | G_sof30_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Приобретение ВЧТ-25м с устройством заряда аккумуляторов и магазин RS ВЧР-64 | G_sof32_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Приобретение ВЧА-75М | G_sof33_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Приобретение Дозиметр-радиометр ДРБП-03 | G_sof34_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Приобретение Котел отопительный электрический ЭПЗ 250 | G_sof35_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Приобретение Переносной эталонный электронный трехфазный счетчик СЕ602 100К 7,5Н | G_sof36_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Приобретение Стационарная радиостанция Motorola СМ140 136-174 МГц 25W | G_sof37_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Приобретение Программно-аппаратный комплекс СЗИ от несанкцированного доступа ""Secret Net 7 | G_sof38_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствии аварии, так и для современного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации | F_prj_109103_11077 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5 | филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Карачаево-Черкесскэнерго» | Г |  | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 16.685 | 0 | 0 | нд
5.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 12.515 | 0 | 0 | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | нд
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | нд
5.1.1.1 | мероприятия по реконструкции объектов | F_prj_109104_13655 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | Внеплановый объект тех.присоединения, выполненный хоз.способом
5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | нд
5.1.1.2 | мероприятия по реконструкции объектов | G_kchf29_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | Внеплановый объект тех.присоединения, выполненный хоз.способом
5.1.1.2 | мероприятия по строительству объектов | G_kchf30_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | Внеплановый объект тех.присоединения, выполненный хоз.способом
5.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
5.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
5.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: Зеленчукская ГЭС | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
5.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.1 | ПС 110/10 кВ «Южная». Организация быстродействующих защит ВЛ 110 кВ «Зеленчукская ГЭС – Южная» (Л-42) (ТУ №364р) | F_prj_109104_47376 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.1 | ПС 110/10 кВ «Южная». Оснащение ПС 110/10 кВ «Южная» устройствами и оборудованием для организации каналов ПА по ВЛ 110 кВ «Черкесск – Южная (Л-217) и по ВЛ 110 кВ Южная – Зеленчукская ГЭС (Л-42) (ТУ №364р) | F_prj_109104_47378 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.1 | Организация быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ Зеленчукская ГЭС – ТОК Москвы. Замена провода ошиновки ячеек ВЛ 110 кВ Ток Москвы - Зеленчукская ГЭС (Л-143) и ВЛ 110 кВ Черкесск – Ток Москвы (Л-218) и шин РУ-110 кВ марки АС-150 на провод сечением не менее АС-185 (ТУ №364р) | F_prj_109104_47380 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.1 | ПС 110/35/10 кВ «Зеленчук». Организация быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ Зеленчукская ГЭС – Зеленчук (Л-144) (ТУ №364р) | F_prj_109104_47381 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.1 | ПС 110/10 кВ «Карачаевск». Организация быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ Зеленчукская ГЭС – Карачаевск (Л-31) (ТУ №364р) | F_prj_109104_47383 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
5.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
5.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.855 | 0 | 0 | нд
5.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
5.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.855 | 0 | 0 | нд
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-17 от ПС "Рудник", для технологического присоединени ЗАО "Урупский ГОК" ( Дог. №509/2011 29.08.2011, ТУ №214) L- 4.99 км | F_prj_109104_46722 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 0 | 0 | Объект тех.присоединения
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-7 от ПС "Рудник", для технологического присоединени ЗАО "Урупский ГОК" 1800 кВт ( Дог. №509/2011 29.08.2011, ТУ №214) L- 4.3 км | F_prj_109104_46723 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | Объект тех.присоединения
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ - 10 кВ пс Хабез Ф-530 отпайка № 11/17 в а.Эльбурган с увеличением протяженности на 0.35 км Хабезский РЭС (150 кВт; ТУ 477-05-15 25.05.2015, дог.№ 477 02.06.2015) | G_kchf1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | Внеплановый объект тех.присоединения, выполненный хоз.способом
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 Ф-859 с увеличением протяженности на 0,033 км Прикубанских РЭС ( 280 кВт; ТУ 953-09-14 25.09.2014, дог.№953 18.03.2015 г.) | G_kchf2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | Внеплановый объект тех.присоединения, выполненный хоз.способом
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-379 от ПС "Курджиново" с увеличением протяженности на 0.142 км (150 кВт; ТУ 636-07-15 02.07.2015 г. дог.№636 18.09.2015 г.) | G_kchf31_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | Внеплановый объект тех.присоединения, выполненный хоз.способом
5.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | нд
5.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Южная" | F_prj_109104_5362 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Усть-Джегута: замена ТТ с номинальным током 320 А в ячейке С-1 на ТТ с номинальным током не менее 400 А (по ОЗП) | E_prj_109104_7129 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Зеленчук" (Установка дополнительных 2 линейных ячеек) | F_prj_109104_6225 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1.1 | Реконструкция КТП хозспособом | G_kchf23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внеплановый объект тех.присоединения, выполненный хоз.способом
5.2.1.1 | Расширение с реконструкцией ПС 35/10 кВ "Архыз" (Установка дополнительной линейной ячейки с силовым трансформаторам на 4 МВА, замена старого трансформатора 2,5МВА на 4 МВА замена ячеек КРУН-10кВ) | F_prj_109104_10932 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
5.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | нд
5.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Л-221 ПС «Черкесск-330" - ПС «Академическая» с совместным повесом с Л-128 до ПС «Зеленчук» протяженностью 21.4 км., Л-221 от ПС Зеленчук в сторону ПС Академическая ( 6.7 км) | F_prj_109104_3397 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-306 от ПС Зеленчук Зеленчукских РЭС 4.8 км ( по требованию Ростехнадзора) | F_prj_109104_3815 |  | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | Позднее устранение замечаний подрядной организацией -объект введен только в 4 кв. 2016 г.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 35/824 Зеленчукские электрические сети (замена дер.опор, провода ) 5.11 км | E_prj_109104_14204 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-289 п/с Сары-Тюз 1.7 км У-Джег КЧФ | E_prj_109104_3846 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10В Ф-558 от ПС Учкекен Малокарачаевских РЭС (замена дер.опор, провода 1.7 км) | E_prj_109104_3796 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
5.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
5.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
5.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
5.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
5.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
5.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
5.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
5.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
5.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
5.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации Карачаево-Черкесского филиала ПС 110 кВ Карачаевск | F_prj_109104_13678 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
5.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
5.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
5.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
5.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.6 | Приобретение БКМ-317-03 3897 (грузовая специальная Бурильно-крановая машина - 1 шт.) | G_kchf15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.6 | Приобретение автомобилей УАЗ 390995, УАЗ 390945 всего 9 ед. | G_kchf16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.6 | Станки, приспособления и другие средства малой механизации (генератор электроэнергии бензиновый-2шт., генератор электроэнергии дизельный сварочный - 1 шт.,Электростанция дизельная в шумопогодоизолированном кожухе-1 шт., Бензокоса-1 шт., бензопила HUSQVARNA 372XP 96570291-18(3.9кВт/5,4л.с 18) 1 шт.) | G_kchf17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования - 16 шт. | G_kchf18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствии аварии, так и для современного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации 3 431 ед. | G_prj_109104_50253 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.6 | Монитор 18,5 "LG Flatron E1942C-BN.LED (4 шт), Монитор HP TFT LE2201w 22 "Flat Panel Monitor (250 cd\m2.1000:1.5, ms .170*/160*.VGA.1680x1050 (5 шт) | G_kchf33_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.6 | Шлюз SM GoiP-32 (32 SIM каналов) | G_kchf34_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.6 | Монтаж автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) на объектах КЧФ | G_kchf12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.6 | "ИБП со встроенной аккумуляторной батареей Powerware 9130-T(Eaton)-1500ВА | G_kchf35_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.6 | Модернизация ворот (промбаза КЧФ) | G_kchf32_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6 | филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | [11 empty] | нд
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | [11 empty] | нд
6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
6.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
6.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
6.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
6.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
6.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
6.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
6.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
6.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 Кв "Экажево" ОРУ 35кВ. Замена Т-2 (2,5МВА на 6,3МВА). | F_prj_109107_3388 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
6.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
6.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
6.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
6.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
6.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
6.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
6.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
6.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
6.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
6.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
6.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
6.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
6.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.2 | Строительство ПС-110/35/10 "Плиево New" 1х40 МВА 1 ПК (в т.ч. установка полукомплекта основной защиты с абсолютной селективностью (ДФЗ) ВЛ 110 кВ Владикавказ-2 - Плиево (Л-203)). | F_prj_109107_3315 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
6.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
6.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Приобретение оборудования для формирования обменного фонда КСУЭ на территории РИ - 3600 ед. | G_prj_109107_50326 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Приобретение станков, приспособлений и других средств малой механизации (Генератор электроэнергии дизельный в шумопогодозащищенном кожухе KIPOR KDE 12EA- 1 шт.; Генератор электроэнергии дизельный в шумопогодозащищенном кожухе (без шасси) Onis Visa F100 GX- 1 шт.) | G_inf8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствии аварии, так и для своевременного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации (Трансформатор ТОЛ-СЭЩ-10-21 0,5s/10Р 10/15 1500/5 40кА У2 - 2 шт.); Счетчик однофазный,однотарифный,активный э\э СУ101 S6 145 | G_prj_109107_50251 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Источники бесперебойного питания UPS 3000 VA 2 шт | G_inf17_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | ККМ ШТРИХ-ФР-ПТК 5 шт | G_inf18_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Supermicro SERVER SYS-7047R-TRF txXecon E5-2600/SVGA-1 | G_inf19_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Моноблок (2 шт) | G_inf20_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Серверное оборудование HP Proliant, 000003396, 999 067.89 | G_inf21_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Прочее | G_inf22_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М2 | G_inf23_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Аппарат испытания трансформаторного масла СКАТ-М100В с принтером, "Приставка для испытаний средств защиты от поражения электрическим током СКАТ-70П (3 шт) | G_inf24_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Дозиметр-радиометр ДРБП-03 | G_inf25_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Кондиционеры Zanussi 9 шт | G_inf26_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Прибор энергетика многофункциональный портативный ЭНЕРГОМЕРА CE602-300K- 2 шт | G_inf27_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Монтаж систем пожарной сигнализации в Сунженских РЭС, Карабулахских РЭС, Джейрахских РЭС | G_inf28_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Вычислительная техника (плата цифров. сигнального процессора 64-канальная Panasonic KX-TDEO0111, ключ Panasonic KX-NCS4104) | G_inf29_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7 | Аппарат Управления ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764 | нд
7.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | [11 empty] | нд
7.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | [11 empty] | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
7.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
7.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
7.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
7.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
7.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
7.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
7.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
7.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
7.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764 | нд
7.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
7.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
7.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
7.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
7.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764 | нд
7.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764 | нд
7.2.3.1 | Комплексная программа мер по снижению сверхнормативных потерь (Чеченская Республика) | E_prj_109101_14666 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764 | нд
7.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
7.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
7.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
7.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
7.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
7.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
7.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
7.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
7.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
7.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
7.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
7.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
7.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
7.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Приобретение оборудования для формирования обменного фонда КСУЭ на территории ЧР - 10472 ед. | G_prj_109101_50325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Выполнение работ по ИТО допол. мест в системе кабельная структурированная | G_au4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Автомобиль NISSAN ALMERA Н542 СВ26 | G_au6_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Автомобиль HYNDAI SOLARIS Н391НС26 | G_au7_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Приобретение вычислительной техники - 74 ед. | G_au1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Приобретение модуля автоинформатора OpenScare Xpression V7 включая ключи активации на 10 каналов | G_au3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Конгресс стол для проведения совещания руководящего состава на 20 чел. 620х140х76 см | G_au8_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Кофемашина DELONGHI Magnifica S ECAM 22/360 S | G_au9_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | "Робот-тренажер ""Георгий"" | G_au10_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Цифровая АТС HiPath 4000 | G_au11_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Установка средства программно-аппаратной защиты информации от НСД Secret Net 7 инв № СЭС000283 | G_au5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Добавление или замена отдельных компонентов компьютерной техники вместе с модульным устройством компьютеров | G_au15_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Приобретение серверного оборудования в количестве 75 ед. | F_prj_109101_14569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Приобретение кресла оператора - 20 шт, кресла руководителя - 2 шт. | G_au12_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Автомобиль HYNDAI , Toyota Camry Автогараж №13_Операц. деятельность" 25 шт. | G_au13_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Стенд | G_au14_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности

## 5 Год ввод мощностей
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 2016 год
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016 год
период реализации инвестиционной программы
Раздел 5. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию | [13 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
0 | ИТОГО ПАО "МРСК Северного Кавказа", в т.ч.: | Г |  | 84.7 | 0 | 52.192 | 1.238 | 0 | 0 | 34104 | 52.532 | 0 | 100.815 | 2.206 | 0 | 0 | 2764 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  | 23.66 | 0 | 9.242 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 23.213 | 0 | 68.395 | 2.206 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  | 11.04 | 0 | 42.25 | 0 | 0 | 0 | 27604 | 11.08 | 0 | 32.42 | 0 | 0 | 0 | 2764 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г |  | 50 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 18.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа" - Ставропольэнерго | Г |  | 34.7 | 0 | 8.662 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 52.304 | 0 | 32.776 | 2.206 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 23.66 | 0 | 7.712 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 23.025 | 0 | 31.826 | 2.206 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 23.66 | 0 | 7.712 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 23.025 | 0 | 27.977 | 2.206 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г |  | 0.16 | 0 | 1.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 18.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | мероприятия по реконструкции объектов | F_stfprj_00006 |  | 0.16 | 0 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 8.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса.
1.1.1.1 | мероприятия по новому строительству объектов | F_stfprj_00006 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 9.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 6.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | мероприятия по реконструкции объектов | F_stfprj_00005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса.
1.1.1.2 | мероприятия по новому строительству объектов | F_stfprj_00005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 4.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса.
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 23.5 | 0 | 6.22 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 3.542 | 2.206 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ «Бештау» с заходами ВЛ 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого микрорайона «Западный» в г. Пятигорске к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» - 1 ПК (свыше 670) Договор № 260/2012 от 22.08.2012 | F_prj_109105_11715 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от Ф-242 ПС "Промкомплекс" до границы земельного участка заявителя ФКУ "ОДЕЗ ФНС России". Жилин Геннадий Владимирович 44-05/149 | G_prj_109105_46742 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 110 кВ (заход-выход) от ОРУ-110 кВ ПГУ-135 до ВЛ 110 кВ ГПП-2 – ГПП-3 для обеспечения технологического присоединения ПГУ-135 ТЭС при ООО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края к электросетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»-«Ставропольэнерго» (свыше 750) | E_prj_109105_11759 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ-10кВ Ф-269 ПС Эдиссия до границы земельного участка заявителя, строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ-10 кВ ф-296 Л-3152 ПС Курская 2 до границы земельного участка заявителя строящееся ДОУ на 160 мест в с.Эдиссия ул. Свердлова Администрация Курского муниципального района в лице С.И.Калашникова Договор №43-05/70 от 20.07.2014г. | G_prj_109105_50212 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения строящегося лечебно-диагностического центра Шпаковский р-он, с Надежда ООО "РасЕвроКлиник Ставрополь" Договор №43-05/71 от 10.07.2013 | G_prj_109105_11765 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ от проектируемой ПС "Автозавод" до ВЛ 110 кВ Промкомплекс - Радиозавод (Л-20) для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств завода по сборке автомобилей ООО АК "СтавропольАвто" в Шпаковском районе. Договор 104/2014 от 04.03.2014г (свыше 670) | F_prj_109105_47522 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Овощи Ставрополья» в ст. Марьинская Кировского района (свыше 670) Договор № 142/2013 от 08.04.2013 | F_prj_109105_11761 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, БКТП 10-0,4 кВ (установка реклоузера) для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств гипермаркета, расположенного в с. Винсады Ставропольского края. ООО "Доринда" Договор №421-2014 от 30.09.2014 (свыше 670) | F_prj_109105_48072 |  | 5 | 0 | 2.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка необходимой документации по Градостроительному кодексу
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств НС №1, НС №2, НС №3 и дождевальных маших Valley, расположенных в 6,5 км северо-западнее от с. Обильное Ставропольского края. ООО "Изобилие" (Договор № 697/2013 от 20.09.2013) (свыше 670) | E_prj_109105_46739 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ и РП-10 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств военизированного спасательного центра постоянной готовности Северо-Кавказского регионального центра в поселке Иноземцево г. Железноводска Договор №462/2013 от 11.06.2013г (свыше 670) | F_prj_109105_47523 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ПС 35 кВ Лента с ВЛ 35 и 10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств торгового комплекса ООО «Лента» в п. Иноземцево Договор № 170/2014 от 09.04.2014г (свыше 670) | F_prj_109105_47063 |  | 2.5 | 0 | 0.485 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 1.685 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-355 ПС "Русская" для электроснабжения ТП-10/0,4 кВ распол по адресу:с.Русское,ул.Солнечная,Курской район | G_stf00060 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса.
1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ «Промкомплекс» для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого микрорайона «Русский лес» в с. Верхнерусское ООО "СТИСИС" (Договор № 565/2013 от 10.07.2013) (свыше 670) | F_prj_109105_46740 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения площадки для выращивания индейки (площадка №5) Изобильненский р-он, в границах МО Каменнобродского сельсовета. ООО "Агро-плюс" Договор №43-05/52 от 27.05.2013 | G_prj_109105_11764 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств строящегося дошкольного общеобразовательного учреждения на 280 мест в 530 квартале г.Ставрополя, ул.Тюльпановая, 25. Договор №43-05/43 от 05.06.14 | G_prj_109105_47525 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.736 | 0 | 0 | 0 | Необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса.
1.1.1.3 | Строит ВЛ-10 кВ от ПС Провал,установ нов.яч 10 кВ на ПС Провал, рек.ВЛ-10 кВ Ф-170 от ПС Провал для тех.прис.торг.центра в Предг. р-не,МО Этокск.сельс Договор №42-05/129 от 12.12.2014 | G_prj_109105_50180 |  | 0 | 0 | 3.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | невыполнение подрядчиком графика производства работ
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Расширение ПС 110/10 кВ «Покойная» для обеспечения технологического присоединения ПГУ-135 ТЭС при ООО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края к электросетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (свыше 670) Договор №06/2013 от 24.01.2013 | F_prj_109105_11755 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Усиление резервных ячеек на ПС 110/10 кВ «Восточная» для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств торгового комплекса в г.Ставрополе ООО "Лучстрой" (Договор № 794/2013 от 07.11.2013) (свыше 670) | G_prj_109105_47035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Усиление резервных ячеек на ПС 110/10 кВ «Заводская» для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого комплекса, по ул. Черняховского в г. Ставрополе ОАО "Ставрпольэнергоинвест". (Договор № 622/2013 от 20.08.2013) | E_prj_109105_46737 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Замена трансформаторов тока в линейной ячейке 10кВ Ф-132 ПС 110 кВ Донская для техприс.эн-прин.устр.фруктохранилища ООО "А.К.Сады Ставрополья" | G_stf00058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Замена трансформаторов тока в линейных ячейках 10 кВ Ф-485 и Ф-486 ПС 35/10 кВ Заводская для техприс.эн-пр. устр.(ТП-1 в п.Рыздвяный) ЗАО Ставропольский | G_stf00064 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Оснащение (реконструкция) ПС 110 кВ «Запикетная» - устройствами релейной защиты для технологического присоединения энергетических установок Модулей газопоршневых агрегатов на котельной «Запикетная» г. Кисловодск Договор 02/2013 от 15.01.2013, доп. согл №1 от 12.07.2013 | E_prj_109105_11756 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ессентуки-2» (Монтаж оборудования плавки гололёда, оборудования ПС, установка АИИСКУЭ, монтаж ВЧ-связи) в рамках реализации обязательств по Договору на осуществление техприсоединения № 260/2012 от 22.08.2012 «Энергоснабжение микрорайона «Западный» в г. Пятигорске» | G_stf00055 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-102 от ПС 35/10 кВ "Незлобная"для осущ. тех прис объектов производственной деятельности в г.Георгиевске Георгиевского района | G_prj_109105_50408 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-482 от ПС 35/10кВ "Заводская" со строительством участка ВЛ-10 кВ Ф-482 для обеспеч-я техприсоед.эн-прин | G_stf00057 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 Ф-408 от ПС "Левокумская" (отпайки протяженностью 0,138 км) для обеспечения технологического присоединения завода по переработке пшеницы ООО "Первая Ставропольская Агроперерабатывающая корпорация", расположенного в Левокумском районе Договор №43-05/02 от 09.02.2015 | G_prj_109105_50211 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса.
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "КПП" для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Казьминского группового водопровода Договор № 44-05/143 от 22.08.2012 | G_prj_109105_47333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Почтовая"(для осущесвления техприсоединения э/прин.устройств Казминского группового водопровода) Договор № 44-05/143 от 22.08.2012 | G_prj_109105_47332 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 11.04 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.04 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 10.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 10.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Северная" в г.Ставрополе | F_prj_109105_47487 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Провал" - (замена сущ. силовых тр-ров мощн. 2х10 т. кВА на тр-ры мощн. 2х16 т. кВА) | F_prj_109105_11730 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция на ПС 110 кВ «Рагули» средств автоматики в линейной ячейке ВЛ 110 кВ Рагули – Восход (Л-157) (установка устройства противоаварийной автоматики типа АЛАР) | E_prj_109105_11744 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Центральная" в г.Ставрополе (организация системы плавки гололеда для ВЛ 110 кВ и 10 кВ с установкой устройства для плавки, устройство системы шин плавки гололеда на ОРУ-110 кВ и на РУ-10 кВ) | F_prj_109105_11731 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция СКТП-12/404 в с.Левокумское, Левокумского района (строительство МТП вместо СКТП, установка разъединителя РЛНДз взамен существующего, устройства ввода кабелей в МТП, замена концевой опоры) | F_prj_109105_11836 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-18/240 в с.Прасковея, Будённовского района (замена КТП на МТП, установка нового разъединителя РЛК) | F_prj_109105_11838 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция СКТП-8/404 в п.Новокумский, Левокумского района (строительство МТП вместо СКТП, установка разъединителя РЛНДз) | F_prj_109105_11839 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция СКТП-40/301 в с.Арзгир, Арзгирского района (строительство МТП вместо СКТП, установка нового разъединителя РЛНДз) | F_prj_109105_11837 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка силового трансформатора ТМН-6300 кВа на ПС Городская | G_prj_109105_50049 |  | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект выполнен в декабре 2015. Рабочая и разрешительная документация оформлена в феврале 2016
1.2.1.1 | Установка блока с оборудованием для комплектных подстанций 35 кВ с разъединителем и выключателем, разъединителей 10 кВ на ПС "Махмуд-Мектеб" | G_prj_109105_50046 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект выполнен в декабре 2015. Рабочая и разрешительная документация оформлена в феврале 2016
1.2.1.1 | Установка силового трансформатора ТМН-4000 кВА на ПС 35/10 кВ Серафимовская | G_prj_109105_50048 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект выполнен в декабре 2015. Рабочая и разрешительная документация оформлена в феврале 2016
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-9/225 160 кВА с. Гражданское (замена на МТП-160 кВА) | F_prj_109105_11849 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-9/228 250 кВА с.Гражданское (замена на МТП-250 кВА) | F_prj_109105_11848 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12/161 400 кВА с.Бородыновка (замена на КТПП-630 кВА) | E_prj_109105_11846 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-20/159 100 кВА п.Побегайловка (замена на КТП-250 кВА)" | F_prj_109105_11845 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-550/296 160 кВА ст.Суворовская (замена на КТП-250 кВА) | F_prj_109105_11843 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-186/145 в пос. Пятигорский Предгорного района | E_prj_109105_11841 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-553/296 160 кВа ст. Суворовская (замена на КТП 250 кВа ) | E_prj_109105_11842 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-8/228 160 кВа в с. Гражданское замена на КТП-250 кВа 250 кВа | E_prj_109105_11847 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка доп.ТП мощностью 160 кВА для разгрузки ТП-2/184 и ТП-1/181 в ст.Расшеватской Новоалександровского района | G_prj_109105_50047 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект выполнен в декабре 2015. Рабочая и разрешительная документация оформлена в январе 2016
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС110/6кВ "Нефтекумск" (замена сущ.выкл.110кВ на элегазовый выкл.типа ВЭБ-110, сущ.разъед. на разъединители с эл. двигат. приводом, сущ.ТН-110 на ТН типа НАМИ-110, замена сущ. средств РЗА на микропроцессорные защиты ) | F_prj_109105_11727 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение на ПС 110/35/6 кВ "Георгиевская" средств РЗА линейной ячейки 110 кВ Л-9(оснащение линейной ячейки 110 кВ Л-9 ДФЗ ) | E_prj_109105_11853 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение средств РЗА ВЛ 110 кВ Л-23 на ПС 110 кВ Южная (оснащение линейной ячейки Л-23ДФЗ) | F_prj_109105_11858 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Кировская средств РЗА ВЛ 110 кВ Л-2(оснащение ячейки С-1 защитой ДФЗ для защиты Л-2) | F_prj_109105_11857 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение на ПС 110/10 кВ Подкумок средств РЗА линенйной ячейки 110 кВ Л-6(оснащение ячейки 110 кВ Л-6 ДФЗ ) | E_prj_109105_13893 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | «Техническое перевооружение средств РЗА на ПС 110/35/10 кВ "Зеленогорская" в линейных ячейках ВЛ 110 кВ в сторону ПС 330 "Кисловодск"» (оснащение 2-хлинейных ячеек защитой ДФЗ) | E_prj_109105_13917 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение средств РЗА в линейной ячейке ВЛ-110 кВ в сторону ПС 330 "Кисловодск" на ПС 110/10 кВ "Парковая" | E_prj_109105_13918 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0.58 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0.58 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Л-10 "Машук 330" -"Е-2" ( замена проводов АС 120 на провода АС-240, изоляторов и частичная замена опор, замена ошиновки Л-10 на ПС Е-2) | F_prj_109105_11718 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Л-157 Восход - Рагули (организация плавки гололеда ) | B_prj_109105_11720 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-344 ПС 110\10 кВ «Отказное» в с.Отказное Советского района. | F_prj_109105_11900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-104 от ПС "Провал" Предгорного района | B_prj_109105_11788 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-161 от ПС "Железноводск" в п. Змейка Минераловодского района | B_prj_109105_11786 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-131 от ПС 110/35/10 кВ "Ессентуки-2" (вынос ВЛ из зоны застройки), для нужд филиала ПАО "МРСК СК" - "Ставропольэнерго" (ЦЭС) | G_stf00063 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-227 (установка доп. ТП для разгрузки ТП-7/227 в с. Найденовское Изобильненского района,для переподключения н/в Ф-2 от ТП-7/227 на проектируемую ТП) | E_prj_109105_11768 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-354 (установка доп. ТП для разгрузки ТП-3/354 в х. Сухой Изобильненского района для разделения и переподключения н/в Ф-2 от ТП-3/354 на проектируемую ТП) | E_prj_109105_11769 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от Ф-184 (стр-во ВЛ 10 кВ, Реконструкция ВЛ 0,4 кВ присоединяемой к прэктируемой ТП 10/0,4 ). | E_prj_109105_11770 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-723-1 от ПС 110/10 кВ Камбулат (установка дополнительного МТП для разгрузки ТП-4/723-1 и ТП-6/723-1 в с.Малые Ягуры Туркменского района) | E_prj_109105_11775 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-898 от ПС "Дербетовская" Ипатовского района | E_prj_109105_11776 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-239 от ПС "Эген" Ипатовского района | E_prj_109105_11777 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-166 от ПС "Рыздвяная" в пролете опор №№ 1-66 в ст. Рождественская Изобильненского района(дог. 12-90 от 01.10.2012) | E_prj_109105_11780 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-532 от ПС "Андрей-Курган" в Нефтекумском районе (установка новой МТП и разъединителя РЛНДз) | E_prj_109105_11781 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-383 от ПС 35/10 кВ "Гражданская" в с. Гражданское Минераловодского района | E_prj_109105_11785 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-231 от ПС "Балахоновская" Кочубееввского р-на Ставропольского края | E_prj_109105_11789 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-479 от ПС "Восток" в пос. Верхнестепном Степновского района | E_prj_109105_11795 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-442 от ПС "Сотниковская" Благодарненского района | E_prj_109105_11890 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ - 10 кВ Ф- 132 0,68 км (установка доп. КТПМ - 1296/132 мощностью160 кВА от ПС "Подгорная") в ст.Подгорная Георгиевского района | G_prj_109105_50437 |  | 0.16 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект выполнен в декабре 2015. Рабочая и разрешительная документация оформлена в марте 2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ (Установка доп.ТП 160 кВА для разгрузки КТП 1681/394) от ПС "Очистные сооружения" в с.Краснокумском Георгиевского района) | G_prj_109105_49135 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект выполнен в декабре 2015. Рабочая и разрешительная документация оформлена в марте 2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-311 от ПС "Бурунная" протяженностью 0,02км (Установка доп.МТП 160 кВА для разгрузки ТП-3742/311) в п.Мирный Курского района | G_prj_109105_46755 |  | 0.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-330 от ПС Галюгаевская протяженностью 0,25 км (установка доп.МТП 100 кВА для разгрузки ТП-3283/330) в ст.Галюгаевская Курского р-на | G_prj_109105_46757 |  | 0.1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-108 от ПС "Суворовская" Предгорного района | F_prj_109105_11787 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КРУН 10 кВ Ф-136 от ПС-35/10кВ Калаусская СХТ г. Светлоград Петровского района. | G_prj_109105_50513 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса.
1.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-360 от ПС «ЖБИ» (Установка доп. МТП-5158/360 для разгрузки КТП-5013/360) в х. Михайловском Советского района» | G_stf00059 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-333 от ПС "Золотаревская" Ипатовского района | E_prj_109105_11778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-332 от ПС "Золотаревская" Ипатовского района | E_prj_109105_11779 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-510 от ПС "Ачикулак" в Нефтекумском районе (строительство участка ВЛ 10 кВ для восстановления связи Ф-510 с Ф-507, для повышения надежности электроснабжения потребителей с.Ачикулак) | E_prj_109105_11782 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-607 от ПС "Нефтекумск" в Нефтекумском районе (строительство части ВЛ-6 кВ на участке оп.№153-194 вместо существующей ВЛ) | E_stfprj_00001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-335 ПС 35/10 ПС “Галюгаевская” Курского района. | E_prj_109105_11791 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-133 ПС Новоульяновская 110/35/10 Георгиевского района | E_prj_109105_11792 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Ф-296 от ПС«Курская-II» Курского района | E_prj_109105_11796 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-195/144 в П. Н. Этокский | F_prj_109105_11824 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кв Ф-2 от ТП-2797/156 ПС 35/10 кВ Кура в ст Советской Кировского района | F_prj_109105_11831 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ от ТП -4/497 в с.Раздольное Новоалександровского района | F_prj_109105_11803 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. Ф-1, Ф-2 от МТП-5325/339 в х.Привольный Советского района | E_prj_109105_11798 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3/305 замена провода на СИП, установка щитов учета на фасаде здания | E_prj_109105_11799 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 11/141 в ст.Григорополисской Новоалександровского района | E_prj_109105_11802 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-5/354 в х. Сухом Изобильненского района | E_prj_109105_11804 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, 2 от МТП-8/723-2 в с.Малые Ягуры Туркменского района (замена МТП, замена опор и провода на СИП, замена ответвлений к зданиям) | E_prj_109105_11811 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от СКТП-1/898 в п. Виноделенский Ипатовского района | E_prj_109105_11812 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ Ф-1.3 от СКТП-18/239 в а.Малый Барханчак Ипатовского района | E_prj_109105_11813 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-11/301 в с. Арзгир, Арзгирского района (замена опор, проводов, ответветлений к вводам, установка шкафов учёта на фасадах зданий) | E_prj_109105_11818 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-13/168 в с.Архангельское Будённовского района (реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 протяженностью 1,6 км, строительство МТП) | E_prj_109105_11819 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/571 в с.Абрам-Тюбе Нефтекумского района (переустройство Ф-1,2 с выносом ВЛ из зоны дворов, замена провода) | E_prj_109105_11820 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-413/149 в пос. Зеленый Предгорного района(ПС "ПТФ" СЦ9267) | E_prj_109105_11825 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-27/234 ПС "Балахоновская" в с.Балахоновском Кочубеевского района | E_prj_109105_11826 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 от ТП-1/277 ПС "Надзорная" в с.Надзорном Кочубеевского района | E_prj_109105_11827 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкци ВЛ-04 кВ нв ф-1,ф-2,ф-3 от ТП-3412/225 в с.Серноводское Курского района | E_prj_109105_11828 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-04 кВ нв ф-1,ф-2, от ТП-3422/225 в с.Серноводское Курского района | E_prj_109105_11829 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-4132 Ф-281 в с. Богдановское Степновского района | E_prj_109105_11830 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1, ф-3 от МТП-1009 Ф-259 в ст.Незлобная Георгиевского района | F_prj_109105_11832 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-1431 Ф-152 в с.Краснокумское Георгиевского района | F_prj_109105_11833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кв Ф-3 от МТП-5283 Ф-184 ПС 110/10 кВ "Нины" в х Рог Советского района Ставропольского края | F_prj_109105_11834 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-2/462 в с.Спасское | E_prj_109105_46768 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-376 от ПС «Солдато-Александровская» ( установка доп. ТП для разгрузки КТП-5098/376 в с. Солдато-Александровское Советского района) | E_prj_109105_11773 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ЗТП-6/282 в п.Большевик (замена опор, провода (кабеля) на СИП, замена ответвлений к зданиям) | E_prj_109105_11800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Курсавского РЭС | F_prj_109105_11870 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция производственного здания по ремонту силовых трансформаторов ( трансформаторная башня) ПС 110 кВ Западная в г.Ставрополе | F_prj_109105_11871 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция здания пристройки (1 ПК) производственно-служебного корпуса, расположенного на базе ПЭС в г.Буденновске, ул.Южная, 115 | G_prj_109105_49548 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Установка датчиков гололеда на ВЛ 110 кВ Л-45 ПС Т-302 - ПС Круглолесская | D_prj_109105_11722 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация системы передачи информации филиала "Ставропольэнерго" на основе внедрения новейших средств телемеханики и связи | G_prj_109105_49177 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация системы передачи информации филиала "Ставропольэнерго" на основе внедрения новейших средств телемеханики и связи ПС Промышленная | E_obj_109105_49387 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Техпепевооружение средств СДТУ на базе Кочубеевского РЭС (замена существующей АТС на АТС МИНИКОМ) | F_prj_109105_11864 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Техпепевооружение средств СДТУ на базе Грачевского (замена существующей АТС на АТС МИНИКОМ) | F_prj_109105_11867 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Техпепевооружение средств СДТУ на базе Арзгирского РЭС(замена существующей АТС на АТС МИНИКОМ) | E_prj_109105_11860 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Расширение ПС 110/10 кВ "Парковая" (установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ) | F_prj_109105_11750 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство заходов ВЛ 110 от опоры № 30 ВЛ 110 кВ Л-170 "ПС Парковая - ПС Зеленогорская" на ПС "Кисловодск 330" и от ПС "Кисловодск 330" до опоры №54 ВЛ 110 кВ Л-170 на "ПС Парковая - ПС Зеленогорская" | E_prj_109105_11746 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ПС 35/10 "Новомарьевская" в Шпаковском районе | D_prj_109105_11754 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ПС 110/10кВ "Радиозавод" с заходами ВЛ 110 кВ в г Михайловске Шпаковского района (ОРУ-110кВ по схеме № 110-5 с элегазовыми выкл. в цепях тр-ров и в Мостике, с установкой силовых тр-ров 110/10кВ мощностью 2х25,0 тыс. кВА, РУ-10 кВ типа КРУ, орган. постоянного опер. тока, сооруж. модульных зданий ОПУ и ЗРУ-10, сооружение модульного здания ДП и укомпл. его диспетчерским щитом и средствами связи) | F_prj_109105_11762 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ПС 35/10 кВ "Верхнерусское"с заходом ВЛ 35 кВ выполненной по схеме отпайка от ВЛ 35кВ ПС 110кВ Промкомплекс- ПС 35кВ Шахтер (Л-357) | G_prj_109105_50210 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Расширение ПС 110/10 кВ "Южная"- ( установка 3-го тр-ра мощностью 25,0 тыс. кВА, устройство трансформаторной ячейки 110 кВ для Т-3; строительство помещения ЗРУ-10 для 3-й С.Ш. РУ-10 кВ, установка ячеек К-63 с вакуумными выкл.в проект. Помещении ЗРУ-10) | F_prj_109105_11749 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-5/440 в п.Мокрая Буйвола Благодарненского района | E_prj_109105_11774 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ в с. Ачикулак (район Ачикулакской НИЛОС) Нефтекумского района | E_prj_109105_11851 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Оснащение средствами противопожарной защиты объектов Арзгирского РЭС | G_stf00003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Строительство ремонтно-производственной базы г.Михайловск | E_prj_109105_13922 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Строительство базы УЭС из быстровозводимых блочных конструкций на участке, арендуемом рядом с ПС "Темнолесская" | E_prj_109105_47348 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Противопожарная защита объектов Прикумских электрических сетей.Строительство (установка) системы пожарной сигнализации - оснащение средствами противопожарной защиты объектов гаража Прикумских электрических сетей | F_prj_109105_48108 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Противопожарная защита объектов Прикумских электрических сетей. Строительство (установка) системы пожарной сигнализации - оснащение средствами противопожарной защиты объектов Левокумского РЭС для нужд ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропользнерго» | F_prj_109105_48110 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Противопожарная защита объектов Прикумских электрических сетей. Строительство (установка) системы пожарной сигнализации - оснащение средствами противопожарной защиты объектов Нефтекумского РЭС для нужд ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропользнерго» | F_prj_109105_48109 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение спецтехники и механизмов (Автомобиль Ford Transit LWB 350, 1 ед.; Автомобиль УАЗ 220695, 4 ед.; Автомобиль УАЗ 390945, 9 ед.; Автомобиль УАЗ 3163 Limited, 3 ед.; Машина бурильно-крановая БКМ-317-03 диз. (с двухрядной кабиной) 2 шт.; Автомобиль КАМАЗ 43502 МКМ-200К Спец.грузовой многофункц крановый манипулятор, 1 ед.; Машина бурильно-крановая БКМ-317-03 диз. (с двухрядной кабиной) 2 шт.; Автомобили КамАЗ-65115, 3 ед. ; Автомобиль КамАЗ-65117, 1 ед.; Автомобиль КамАЗ-65116, 1 ед.; Автогидроподъемник Чайка-Сервис 27844S (АГП Чайка Т-318, на базе ГАЗ-33081, с 5-ти местной, 4-х дверной кабиной на стандартной колесной базе (3770 мм)), 2 ед.; Полуприцеп МАЗ-938662-(042) VIN Y3M938662F0011310, 1 ед.; Полуприцеп МАЗ-938662-(042) VIN Y3M938662F0011313, 1 ед.; Экскаватор универсальный одноковшовый ЭО2621ДТ, 2 ед. | F_prj_109105_49275 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение станков, приспособлений и других средств малой механизации (БензопилаHusgvarna 372XP, Насос шестеренчатый, двигатель, Осцилограф -мультиметр цифровой запоминающий 2-х канальный АКИП-4125/4 (с поверкой - 1 шт.) | F_prj_109105_49297 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение вычислительной техники (ПЭВМ OLDI PERSONAL 0276571 Intel -95 шт.; ИБП APC Back-UPS ES 700VA/405W, 230V,Power-Saving, AVR, 8 Rus outlets-60 шт.; Сетевое устройство HP 1410-24G Switch - 30 шт.; мониторы - 171шт.; МФУ Canon MF226dn - 26 шт.;600GB 2.5"(SFF) SAS 10k 6G Hot Plug w Smart Drive SC Entry (for HP Proliant Gen8 servers) - 14 шт; Принтер Canon imagePROGRAF iPF605 -1 шт. ) | F_prj_109105_49306 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования - 55 шт. | F_prj_109105_49309 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствии аварии, так и для современного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации 74 ед. | G_prj_109105_49355 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Разработка Схемы и программы развития электроэнергетики Став. края на 2016-2020 годы | G_prj_109105_49156 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Протокол б/н от 01.03.2016 к договору №15-13 от 05.05.2015
1.6 | Схема и программа развития электроэнергетики Став. края на 2014-2018 годы | G_stf00004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Протокол б/н от 02.02.2016 к договору №7101 от 18.06.2013
1.6 | Разработка ПСД для строительства объектов распределительных сетей 10-0,4 кВ | G_stf00024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2 | филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Дагэнерго» | Г |  | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 24840 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | [15 empty] | нд
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | [15 empty] | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ Дербент-Западная для электроснабжения объекта ПУ ФСБ по ул.Космодемьянской г.Дербента | G_prj_109106_49711 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: Гоцатлинская ГЭС | Г | [15 empty] | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Строительство ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ "Хунзах", ПС 110 кВ "Гергебиль" | G_prj_109106_49717 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Реконструкция ПС "Гергебиль" (монтаж РЗА для выдачи мощности Гацатлинской ГЭС) 4901165 | G_prj_109106_47585 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Реконструкция ПС110/35кв "Хунзах" (монтаж РЗА для выдачи мощности Гацатлинской ГЭС) 4900129 | G_prj_109106_47587 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 24840 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Реконструкция схемы плавки гололёда с автоматическим контролем на ПС Дылым (ВЛ 110 кВ №167 Дылым-Тлох с отпайкой на ПС Аргвани) | F_prj_109106_47361 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Реконструкция схемы плавки гололёда с автоматическим контролем на ПС Гергебиль (ВЛ 110 кВ №118 Буйнакск-1 - Гергебиль, ВЛ 35 кВ № 9 Буйнакск-1 - Гергебиль), замена АБ, ПА | F_prj_109106_47363 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Реконструкция схемы плавки гололёда с автоматическим контролем на ПС Сергокала (ВЛ 110 кВ №182 Леваши - Сергокала) | E_prj_109106_47362 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Реконстукция ПС «Хунзах» установка регистратора типа АУРА | E_prj_109106_4595 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | РеконстукцияПС Ярыксу, замена АКПА – В на микропроцессорную АКА «Кедр» на ВЛ-110кВ №132 | E_prj_109106_4597 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №2/250 с.Костек Хас.РЭС инв.3200312 | E_prj_109106_47715 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №13/400 с.Костек Хас.РЭС инв.3200314 | E_prj_109106_47710 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №14/160 с.Костек Хас.РЭС инв.3200320 | E_prj_109106_47711 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на П №15/160 с.Костек Хас.РЭС инв.3205869 | E_prj_109106_47712 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП№16/160 с.Костек Хас.РЭС инв.3200313 | E_prj_109106_47724 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №18/160 с.Костек Хас.РЭС инв.3200375 | E_prj_109106_47713 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №19/250 с.Костек Хас РЭС инв.№3200309 | E_prj_109106_47714 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №66 от Ф-7 ПС "Шамхал"п.Коркмаскала инв.001442 | E_prj_109106_47716 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №68 от Ф-7 ПС "Шамхал" п.Коркмаскала Центральные РЭС инв.№001467 | E_prj_109106_47717 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №69 от Ф-7 ПС "Шамхал" Центр.РЭС инв.№001478 | E_prj_109106_47718 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №70 от Ф-7 ПС "Шамхал" п.Коркмаскала Центральные РЭС инв.№001487 | E_prj_109106_47719 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №71 от Ф-7 ПС "Шамхал" Центральные РЭС инв.№003759 | E_prj_109106_47720 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №72 от Ф-7 ПС "Шамхал" Центральные РЭС | E_prj_109106_47721 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №73 от Ф-7 ПС "Шамхал" п.Коркмаскала Центральные РЭС | E_prj_109106_47722 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №74 от Ф-7 ПС "Шамхал" п.Коркмаскала Центральные РЭС инв.№003052 | G_prj_109106_47723 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | 2013г. - Реконструкция ПС 110/10кВ Миатлы. Замена ТТ В-111 на ТТ 1000А. Замена ВЧ заградителей на ВЧЗ-1000А. Замена провода ошиновки АС-150 на АС-300. | G prj_109106_46922 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Буйнакск-2". (2013 г. - Замена ВЧ заградителя ВЛ-110-160 на ВЧЗ 1000 А. Установка ШСВ 110 кВ.; 2014 г. -Замена ДФЗ-201 ВЛ | G prj_109106_47000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ"Куруш"инв 3200054 | G prj_109106_46607 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ № 134 Махачкала-110 – Шамхал-Тяговая, реконструкция ПС 110/35/10 кВ Махачкала-110 (Замена провода ВЛ 110 кВ Махачкала-110 - Шамхал-Тяговая на провод сечением не менее АС-185; ошиновки ПС 110 кВ Махачкала-110, ВЛ 110 кВ № 134 Махачкала-110 – Шамхал-Тяговая; разъединителя на ПС 110 кВ Махачкала-110, ВЛ 110 кВ № 134 Махачкала-110 – Шамхал-Тяговая) | F_prj_109106_48016 |  | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №139 Акташ - Сулевкент. Замена провода АС-95, АС-120 на АСК-185, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. | F_prj_109106_48017 |  | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №135 Чирюрт - Карланюрт-Тяговая. Замена провода АС-150 на АС-240, сцепной арматуры, изоляторов, троса | E_prj_109106_3329 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №160 Буйнакск-1 - Буйнакск-2. Замена провода АС-150 на АС-240, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. Инв.№000251 | E_prj_109106_48051 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 №101 расширение трассы инв.№000233 | F_prj_109106_47367 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 №102 расширение трассы инв.№000235 | F_prj_109106_47368 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 №202 расширение трассы инв.№000235 | F_prj_109106_47369 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ №189 Гунибская ГЭС - Хунзах с отпайкой на ПС 110 кВ Карадах. Оснащение основными селективными быстродействующими защитами. | F_prj_109106_4260 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ №158 ПС Гергебиль-110 – Гунибская ГЭС. Оснащение основными селективными быстродействующими защитами. | F_prj_109106_4261 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Акташ-Кизляр-2. Оснащение основными селективными быстродействующими защитами. | F_prj_109106_48053 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-4 от ПС "Касумкент" Касумкент.РЭС (установка реклоузеров) инв№31003289 | F_prj_109106_47406 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-3от ПС "Черняевка"Кизляр. РЭС (установка реклоузеров)инв.№33001790 | F_prj_109106_47440 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-6 от ПС "Кумух "Кумух. РЭС (установка реклоузеров) инв.№4900237 | F_prj_109106_47446 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №16 от ПС ЮЖНАЯ (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47448 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ Ф.№1 от ПС "Карабудахкент" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф№3 пс Дылым (установка реклоузеров) | F_prj_109106_3814 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №1 от ПС "Уркута"отпайка Ашты (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47403 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ.Ф№,5 ПС "Каякент" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47404 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ Ф№3 ПС "Т-Мектеб" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47445 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №1 от ПС "Огни" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47449 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 3 от ПС "Цанак" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47439 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 1 от ПС Зрых (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47413 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №5 от ПС "Магарамкент (Магар. СУ) (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47411 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №4 от ПС "Хив" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47409 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №3 от ПС 35/10 "Шиляги" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47402 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-2от ПС "Хунзахская" Хунзах. РЭС инв.№4900213 (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47452 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ по улице Пушкина в г.Дербент | G_prj_109106_48998 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ по улице Пушкина в г.Дербент (переулки вокруг сквера боевой славы) | G_prj_109106_49728 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от Ф-7 пс.Шамхал п.Коркмаскала и КТП № 66,68,69,70,71,72,73,77 | F_prj_109106_47453 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП № 13,15,16 с. Ботаюрт | F_prj_109106_47454 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ и КТП №13,14,15,16,17 с.Костек | F_prj_109106_47455 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Тотаюрт Бабаюртовского р-на | F_prj_109106_47456 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Уцмиюрт Бабаюртовского р-на | F_prj_109106_47486 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №105 Изберг-Дербент. | G_prj_109106_46949 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Чирюрт-Шамхал-Тяговая. Замена провода АС-150 на АС-185, сцепной арматуры, изоляторов, троса на вновь образованном участке Чирюрт-Артем | F_prj_109106_3323 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.1 | Комплексная программа мер по снижению сверхнормативных потерь (Республика Дагестан) | F_prj_109106_47589 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение подрядной организацией договорных обязательств. В настоящее время договорные отношения с АО "Дагэнергоремстрой" расторгнуты, ведутся торгово-закупочные процедуры по выбору подрядчика для выполнению работ и поставщика оборудования.
2.2.3.1 | Корректировка проекта по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь (Республика Дагестан) | F_prj_109106_47589-ПИР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | нд
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | нд
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | нд
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | нд
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | нд
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | нд
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | нд
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.4.2 | Монтаж и ввод в рабоу ВЧ-канала ВЛ 110 кВ Буйнакск-1-Гергебиль (ВЛ 110 №118) для реализации управляющих воздействий ОН-5 | F_prj_109106_47862 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4 | Строительство основных селективных быстродействующих защит на ПС 110 кВ Акташ, ВЛ 110 кВ № 137 Каскад Чирюртских ГЭС – Акташ | F_prj_109106_48285 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4 | Строительство автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110 кВ Хунзах | F_prj_109106_48301 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4 | Строительство автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110 кВ Леваши | F_prj_109106_48302 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4 | Строительство автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110 кВ Кизляр-1 | F_prj_109106_48303 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4 | Строительство автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110 кВ Кизляр-2 | F_prj_109106_48304 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4 | Строительство автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110 кВ Бабаюрт | F_prj_109106_48305 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4 | Строительство автоматики ограничения перегруза оборудования (АОПО) на ПС 110 кВ Хунзах, ВЛ 110 кВ Тлох – Хунзах | F_prj_109106_48307 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4 | Строительство автоматики ограничения перегруза оборудования (АОПО) на ПС 110 кВ Гергебиль, ВЛ 110 кВ Буйнакск-1 – Гергебиль | F_prj_109106_48308 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4 | Строительство автоматики ограничения перегруза оборудования (АОПО) на ПС 110 кВ Миатлы, ВЛ 110 кВ Миатлы – Дылым | F_prj_109106_48309 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4 | Строительство автоматики ограничения перегруза оборудования (АОПО) на ПС 110 кВ Акташ, ВЛ 110 кВ Акташ - Сулевкент, Акташ - Кизляр-2 | F_prj_109106_48310 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4 | Строительство ВЛ 0,4 - 10 кВ в г.Дербент (Освещение Дербентской крепости) | G_prj_109106_49737 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.6 | Приобретение оборудования для формирования обменного фонда КСУЭ на территории РД - 29998 ед. | G_prj_109106_50324 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.6 | Приобретение автогидроподъемников 5 шт | G_dagf8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.6 | Прочие авто Альтаир | G_dagf19_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.6 | Приобретение станков, приспособлений и других средств малой механизации (бензопила STIHL MS 361 - 6 шт., бензокоса (триммер) Husqvarna 545FХ - 5 шт.) | G_dagf9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования - 12 шт. | G_dagf10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3 | филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.1 | мероприятия по реконструкции объектов | G_KBF21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.1 | мероприятия по новому строительству объектов | G_KBF21_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.2 | мероприятия по реконструкции объектов | G_KBF47_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.2 | мероприятия по новому строительству объектов | G_KBF48_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Баксан-110" инв. Б0006564 (Тех.присоединение ООО СП "Джеха", дог.№29/2014 от 28.01.14) | G_KBF52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.4.2 | Монтаж Трансформаторо тока 110 кВ (6шт) ПС110/10/6 кВ СКЭП(Тех. присоед. Малые ГЭС КБР дог.ТП № 762/2013 от 08.10.13 г.) | G_KBF53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Крем-Константиновская" (Тех. присоед. ООО "Зеленая Компания" дог. № 11/14 от 07.02.2014 г., ) | G_KBF51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.4.2 | Монтаж АИИС КУЭ с установкой узла учета на ПС "Долинск"(Тех. присоед. Абазова А.С. дог.ТП № 227/2011 от 06.06.11 г.) | G_KBF57_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.4.2 | Монтаж АИИС КУЭ с установкой узла учета на ПС "Кызбрун-110"(Тех. присоед. КБ Хладокомбинат дог.ТП № 38/2015 от 13.02.2015 г.) | G_KBF58_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС "Нальчик-110"реконструкция ЗРУ,. замена Т-1 20МВА на 25МВА | F_prj_109102_3404 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.1 | Реконструкция подстанций 110кВ в части создания автоматизированного информационно-измерительного комплекса технического учета электроэнергии | E_prj_109102_5358 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены в рамках ИПР 2015, ввод на основные средства в 2016г.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Залукокоаже с УРЗА на ВЛ 110 кВ №1 | F_prj_109102_7222 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Залукокоаже с УРЗА на ВЛ 110 кВ №210 | F_prj_109102_8930 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Малка с УРЗА на ВЛ 110 кВ №211 | F_prj_109102_8965 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Кызбурун с УРЗА на ВЛ 110 кВ №3 инв№ Б00006565 | F_prj_109102_8972 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-105 от ПС "Нальчик" до ПС "ПТФ" | E_prj_109102_3408 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-201 ПС "Баксаненок" | F_prj_109102_48043 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ Ф 769 от ПС " Солдатская" | F_prj_109102_48044 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-768 ПС "Солдатская" инв.№Б00005769 | F_prj_109102_47853 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-5 Ф-769 от ПС Солдатская инв.№Б00005819 | G_KBF55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-6 Ф-769 от ПС Солдатская инв.№Б00005820 | G_KBF56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-87 от ПС "Нарткала" до ПС "Прохладная" | F_prj_109102_3411 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | нд
3.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | нд
3.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | нд
3.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | нд
3.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | нд
3.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | нд
3.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | нд
3.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | нд
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.4.2 | Модернизация существующих устройств РЗА на ПС 110 кВ "Нальчик" | F_prj_109102_7145 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.4.2 | Модернизация существующих устройств РЗА на ПС 110 кВ "ПТФ" | F_prj_109102_7146 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации Кабардино-Балкарского филиала ПС 110 кВ Дубки, Нальчик-110 | F_prj_109102_10613 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены в рамках ИПР 2015, ввод на основные средства в 2016г.
3.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации(ССПИ) II этап на электросетевых объектах КБФ на ПС "Чегем-2", "Искож", "Малка", "ПТФ", "Нарткала", "Кашхатау", "Аушигер", ДП ЦУС ССПИ (договор №627/2011 от 17.11.2011 ООО "ТиС-Энерго") | G_KBF59_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4 | Монтаж КТП 160 кВА с. Заюково ул.Кирова | G_prj_109102_6499 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4 | Монтаж КТП 160 кВА с. Кахун ул.Абхазская | G_prj_109102_6503 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4 | Монтаж КТП 250 кВА с.Малка ул.Хуранова | G_prj_109102_48049 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4 | Монтаж КТП 250 кВА с.Ст.Черек | G_prj_109102_6493 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4 | Монтаж КТП 250 кВА с. Нижний Черек | G_prj_109102_6496 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.6 | Приобретение автомобилей УАЗ-390995 - 42 шт. | G_KBF23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.6 | Приобретение средств малой механизации (генератор электроэнергии бензиновый, дизельный - 3 шт., насосная станция НХ-67.17.000 "Краб" - 1 шт.) | G_KBF37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.6 | Электростанция дизельная в шумопогодоизолированном кожухе Magnus ДГУ-100/400КА-1 | G_KBF46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.6 | Оборудование требующее монтажа, приобретаемое в целях последующего монтажа на электросетевых объектах (счетчики- 5098 шт., разъединители - 6 шт.; подстанция КТП - 3 шт.; Ограничители перенапряжения - 15 шт. ) | G_prj_109102_50252 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.6 | Реконструкция здания теплового пункта под маслохозяйство | G_KBF45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4 | филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Севкавказэнерго» | Г |  | 50 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 24.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 24.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 24.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г |  | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 23.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.1 | мероприятия по реконструкции объектов | G_sof8 |  | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 23.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.2 | мероприятия по реконструкции объектов | G_sof7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.3 | Установка линейной ячейки на 4 секции шин с расширением ЗРУ 6-10 кВ ПС Левобережная (ТУ 5328, Ремгражданпроектконструкция) | G_prj_109103_4255 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ Ф-5/10 кВ ПС Дзуарикау для технологического присоединения СНТ «Майрамадаг» ТУ №8383 от 24.11.2014 | G_sof25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.3 | Установка 2-х линейных ячеек ПС Янтарь (ТУ 5841, УПС АМС г. Владикавказ, Новый город | G_prj_109103_4256 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Моздок-330 (замена провода на большее сечение на участке от опоры 1/34 до опоры 5/20 протяженностью 1,5 км). Строительство отпайки Ф-1/10 кВ ПС Моздок-330 протяженностью 0,040 км. (ТУ №7846 от 18.06.2014, СНТ Садовод) | G_prj_109103_48034 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ, ф-26/6 кВ ПС Фаснал-35, по ТУ№7378 (от 12.03.2014г) ДТН Ахсау с. Ахсау, 500м юго-западнее развилки с. Дзинага | G_sof22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТУ №№288 (от 12.03.2015) Владпищекомбинат, АГНКС, Кировский р-н, 511 км а/д Ростов-Баку, ПС Эльхотово, Ф-2/10 кВ. | G_sof23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Замена ТТ в линейных ячейках на 1 и 2 с.ш. ПС "Городская"(ТУ 5715, ГУП Аланияэлектросеть, региональный сосудистый центр | F_prj_109103_3850 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Северо-Восточная (Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС Северо-Восточная) (ТУ №7027 от 30.10.2013) | F_prj_109103_4643 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Замена трансформаторов тока. (ТУ 4809 ГУП Аланияэлектросеть, 166 кв дом по ул. Курская) | G_prj_109103_4626 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Замена тт в лин.ячейке ф-13/6 кВ ПС Западная (ТУ 5911, ГУП Аланияэлектросеть, торговая база и торговый центр) | G_prj_109103_4642 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Замена тт в 2-х линейных ячейках ПС Левобережная (ТУ 5959, ГУП Аланияэлектросеть, д/сад и жил. дом) | G_prj_109103_4644 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Западная(замена выкатного элемента с масляным выключателем Ф-19/6 кВ ПС Западная;(ТУ №7942 от 11.07.2014, ИП Моураов А.Г.) | F_prj_109103_48037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ПС35/10 кВ "Троицкая,реконструкция ПС 35/10 кВ "40лет Октября",Строительство 2 ЛЭП-10кВ общей протяженностью 15,3км. для нужд эл.снабжения ТП 10/04кВ в/ч 35535 и в/ч97211 | G_sof24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Замена ТТ в лин.ячейке ПС Ардон (ТУ 5618, ООО Прогресс) | G_prj_109103_4652 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Замена тт в лин.ячейках ф-1 и ф-6/6 кВ ПС Янтарь (ТУ 5384, ИП Тасоев А.Б,, торг. Развл. Центр) | G_prj_109103_4648 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Подключение от оп. 17/31 ф-8/6 кВ. Монтаж ЛЭП 6 кВ 240 м. Установка ВШУ-6 кВ, ЛР дог. 8457 от 04.12.2014 заявит. ГКУ "Главное строиетльное управление РСО-Алания Цопанов О.Д. ПС Ольгинская, пос.Новый, Пригородный район | G_sof39_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Установка новой лин.ячейки в КРУН-10 кВ с вакуумными выключателями ПС Ардон (ТУ 33/2013, Агро-ИР | F_prj_109103_3896 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ПС "Зарамаг"(установка линейной ячейки и устройств РЗА на ВЛ-110 кВ №128, реконструкция ПС для технологического присоединения ГРК Мамисон) | F_prj_109103_47374 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.1 | Реконструкция РЗ и ПА на ВЛ-110 кВ № 20, 21, 22 от Реконструкция ПС 110/6 кВ "В-1" | F_prj_109103_6463 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.1 | Реконструкция РЗ и ПА на ВЛ-110 кВ № 73, 74 от ПС "РП-110" | F_prj_109103_6468 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Фиагдон с УРЗА на ВЛ 110 кВ №124 | F_prj_109103_14310 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.1 | Реконструкция маслохозяйства на ПС 110/35/6 кВ "В-1" | F_prj_109103_13981 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Змейская" - замена масл. выкл. 110 кВ (СМВ) на элегазовый ВЭБ-110. Замена масл. выкл. 6-10 кВ на вакуумные (6 шт.: Ф-1; Ф-2; Ф-3; Ф-4; Ф-5; Т-1) | F_prj_109103_13986 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Беслан". Реконструкция с увеличением трансформаторной мощности. Замена 1 трехобм-го тр-ра 16 МВА на 25 МВА, монтаж двух секций выкл. 22 ячеек, замена отделителей на выкл. ВГТ 1 ПК | F_prj_109103_13948 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
4.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС Ольгинская от опоры 90 до 124 опоры | F_prj_109103_4216 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-6 ТП 6-10 ПС Ольгинская с заменой провода на большее сечение | F_prj_109103_4588 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6- кВ ф-6 ПС 35/6 Сунжа (Реконструкция ВЛ-6-10 кВ) | F_prj_109103_47375 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
4.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4.1 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "Янтарь" | F_prj_109103_46976 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4.1 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "Алагир" | F_prj_109103_47544 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4.1 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/6 кВ "Беслан" | F_prj_109103_47545 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4.1 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/6 кВ "В-1" | F_prj_109103_47547 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4.1 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/6 кВ "Карца" | F_prj_109103_47549 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4.1 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "РП-110" | F_prj_109103_14312 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации Северо-Осетинского филиала ПС 110 кВ В-1, РП-110, Янтарь, Юго-Западная, Восточная, Левобережная, Северо-Восточная, Алагир, АЗС, Нузал, Зарамаг, Унал, Дзуарикау | F_prj_109103_6480 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 50 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
4.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  | 50 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.2 | СтроительствоПС 110/6 кВ "Парковая" 110/35/6 кВ с трансформаторами 2х25 МВА (включение в сеть от ВЛ-110 кВ №27 ПС "Юго-Западная" - "Янтарь" | F_prj_109103_3342 |  | 50 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в Адм. здании Ирафских РЭС | G_prj_109103_50184 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданияхПАО МРСК Янтарь 308,4 кв.м. | G_prj_109103_50190 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта из незавершенного строительства. Выполнение работ по договору ИП Чельдиев И.Г. №269 от 18.11.2015
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданиях ПАО МРСК Терек 110-305,7кв.м. | G_prj_109103_50189 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта из незавершенного строительства. Выполнение работ по договору ИП Чельдиев И.Г. №269 от 18.11.2015
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданияхПАО МРСК Моздок -110-253,6 кв.м. | G_prj_109103_50187 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта из незавершенного строительства. Выполнение работ по договору ИП Чельдиев И.Г. №269 от 18.11.2015
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданиях ПАО МРСК Алагир -390кв.м. | G_prj_109103_50188 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта из незавершенного строительства. Выполнение работ по договору ИП Чельдиев И.Г. №269 от 18.11.2015
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданиях для нужд СОФ ПАО МРСК Терская 235,4 кв.м. | G_prj_109103_50186 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта из незавершенного строительства. Выполнение работ по договору ИП Чельдиев И.Г. №269 от 18.11.2015
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданиях для нужд СОФ ПАО МРСК Левобережная -442,9 кв.м | G_prj_109103_50185 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта из незавершенного строительства. Выполнение работ по договору ИП Чельдиев И.Г. №269 от 18.11.2015
4.6 | Приобретение автомобилей УАЗ-390945 - 8 ед. | G_sof10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Приобретение шлагбаума с пультом для производственной базы - 1 шт. | G_sof15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Приобретение генератора электроэнергии бензиновый, дизельный | G_sof26_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Приобретение генератора передвижного 30 кВт Magnus ДГУ-30/400КА | G_sof27_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Приобретение РЕТОМ-61 (с поверкой)+Чемодан повышенной прочности для транспортрования РЕТОМ-61+Ноутбук, стандартный пакет программ | G_sof28_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Приобретение РЕТОМ-21 (с поверкой) +ноутбук | G_sof29_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Приобретение персональнх компьютеров HP ProDesk600 G1 SFF Core i3-4160,4GB DDR3,500GB,SATA; Монитор HP LE1711 | G_sof30_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Приобретение ВЧТ-25м с устройством заряда аккумуляторов и магазин RS ВЧР-64 | G_sof32_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Приобретение ВЧА-75М | G_sof33_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Приобретение Дозиметр-радиометр ДРБП-03 | G_sof34_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Приобретение Котел отопительный электрический ЭПЗ 250 | G_sof35_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Приобретение Переносной эталонный электронный трехфазный счетчик СЕ602 100К 7,5Н | G_sof36_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Приобретение Стационарная радиостанция Motorola СМ140 136-174 МГц 25W | G_sof37_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Приобретение Программно-аппаратный комплекс СЗИ от несанкцированного доступа ""Secret Net 7 | G_sof38_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствии аварии, так и для современного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации | F_prj_109103_11077 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5 | филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Карачаево-Черкесскэнерго» | Г |  | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 16.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 12.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.1 | мероприятия по реконструкции объектов | F_prj_109104_13655 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внеплановый объект тех.присоединения, выполненный хоз.способом
5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.2 | мероприятия по реконструкции объектов | G_kchf29_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внеплановый объект тех.присоединения, выполненный хоз.способом
5.1.1.2 | мероприятия по строительству объектов | G_kchf30_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внеплановый объект тех.присоединения, выполненный хоз.способом
5.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
5.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
5.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: Зеленчукская ГЭС | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
5.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.1 | ПС 110/10 кВ «Южная». Организация быстродействующих защит ВЛ 110 кВ «Зеленчукская ГЭС – Южная» (Л-42) (ТУ №364р) | F_prj_109104_47376 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.1 | ПС 110/10 кВ «Южная». Оснащение ПС 110/10 кВ «Южная» устройствами и оборудованием для организации каналов ПА по ВЛ 110 кВ «Черкесск – Южная (Л-217) и по ВЛ 110 кВ Южная – Зеленчукская ГЭС (Л-42) (ТУ №364р) | F_prj_109104_47378 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.1 | Организация быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ Зеленчукская ГЭС – ТОК Москвы. Замена провода ошиновки ячеек ВЛ 110 кВ Ток Москвы - Зеленчукская ГЭС (Л-143) и ВЛ 110 кВ Черкесск – Ток Москвы (Л-218) и шин РУ-110 кВ марки АС-150 на провод сечением не менее АС-185 (ТУ №364р) | F_prj_109104_47380 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.1 | ПС 110/35/10 кВ «Зеленчук». Организация быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ Зеленчукская ГЭС – Зеленчук (Л-144) (ТУ №364р) | F_prj_109104_47381 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.1 | ПС 110/10 кВ «Карачаевск». Организация быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ Зеленчукская ГЭС – Карачаевск (Л-31) (ТУ №364р) | F_prj_109104_47383 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
5.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
5.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
5.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-17 от ПС "Рудник", для технологического присоединени ЗАО "Урупский ГОК" ( Дог. №509/2011 29.08.2011, ТУ №214) L- 4.99 км | F_prj_109104_46722 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект тех.присоединения
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-7 от ПС "Рудник", для технологического присоединени ЗАО "Урупский ГОК" 1800 кВт ( Дог. №509/2011 29.08.2011, ТУ №214) L- 4.3 км | F_prj_109104_46723 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект тех.присоединения
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ - 10 кВ пс Хабез Ф-530 отпайка № 11/17 в а.Эльбурган с увеличением протяженности на 0.35 км Хабезский РЭС (150 кВт; ТУ 477-05-15 25.05.2015, дог.№ 477 02.06.2015) | G_kchf1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внеплановый объект тех.присоединения, выполненный хоз.способом
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 Ф-859 с увеличением протяженности на 0,033 км Прикубанских РЭС ( 280 кВт; ТУ 953-09-14 25.09.2014, дог.№953 18.03.2015 г.) | G_kchf2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внеплановый объект тех.присоединения, выполненный хоз.способом
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-379 от ПС "Курджиново" с увеличением протяженности на 0.142 км (150 кВт; ТУ 636-07-15 02.07.2015 г. дог.№636 18.09.2015 г.) | G_kchf31_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внеплановый объект тех.присоединения, выполненный хоз.способом
5.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Южная" | F_prj_109104_5362 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Усть-Джегута: замена ТТ с номинальным током 320 А в ячейке С-1 на ТТ с номинальным током не менее 400 А (по ОЗП) | E_prj_109104_7129 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Зеленчук" (Установка дополнительных 2 линейных ячеек) | F_prj_109104_6225 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1.1 | Реконструкция КТП хозспособом | G_kchf23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начисление ЗП
5.2.1.1 | Расширение с реконструкцией ПС 35/10 кВ "Архыз" (Установка дополнительной линейной ячейки с силовым трансформаторам на 4 МВА, замена старого трансформатора 2,5МВА на 4 МВА замена ячеек КРУН-10кВ) | F_prj_109104_10932 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
5.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Л-221 ПС «Черкесск-330" - ПС «Академическая» с совместным повесом с Л-128 до ПС «Зеленчук» протяженностью 21.4 км., Л-221 от ПС Зеленчук в сторону ПС Академическая ( 6.7 км) | F_prj_109104_3397 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-306 от ПС Зеленчук Зеленчукских РЭС 4.8 км ( по требованию Ростехнадзора) | F_prj_109104_3815 |  | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Позднее устранение замечаний подрядной организацией -объект введен только в 4 кв. 2016 г.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 35/824 Зеленчукские электрические сети (замена дер.опор, провода ) 5.11 км | E_prj_109104_14204 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт взаимозачета № ЦМ 000000058 от 30.06.2016 Уведомление о переуступке № 01-10/1071 от 13.04.2016 Ставропольэнергосбыт.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-289 п/с Сары-Тюз 1.7 км У-Джег КЧФ | E_prj_109104_3846 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10В Ф-558 от ПС Учкекен Малокарачаевских РЭС (замена дер.опор, провода 1.7 км) | E_prj_109104_3796 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
5.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | нд
5.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | нд
5.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | нд
5.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | нд
5.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | нд
5.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | нд
5.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | нд
5.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | нд
5.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
5.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации Карачаево-Черкесского филиала ПС 110 кВ Карачаевск | F_prj_109104_13678 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
5.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
5.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
5.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
5.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.6 | Приобретение БКМ-317-03 3897 (грузовая специальная Бурильно-крановая машина - 1 шт.) | G_kchf15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.6 | Приобретение автомобилей УАЗ 390995, УАЗ 390945 всего 9 ед. | G_kchf16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.6 | Станки, приспособления и другие средства малой механизации (генератор электроэнергии бензиновый-2шт., генератор электроэнергии дизельный сварочный - 1 шт.,Электростанция дизельная в шумопогодоизолированном кожухе-1 шт., Бензокоса-1 шт., бензопила HUSQVARNA 372XP 96570291-18(3.9кВт/5,4л.с 18) 1 шт.) | G_kchf17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования - 16 шт. | G_kchf18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствии аварии, так и для современного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации 3 431 ед. | G_prj_109104_50253 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.6 | Монитор 18,5 "LG Flatron E1942C-BN.LED (4 шт), Монитор HP TFT LE2201w 22 "Flat Panel Monitor (250 cd\m2.1000:1.5, ms .170*/160*.VGA.1680x1050 (5 шт) | G_kchf33_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.6 | Шлюз SM GoiP-32 (32 SIM каналов) | G_kchf34_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.6 | Монтаж автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) на объектах КЧФ | G_kchf12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.6 | "ИБП со встроенной аккумуляторной батареей Powerware 9130-T(Eaton)-1500ВА | G_kchf35_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.6 | Модернизация ворот (промбаза КЧФ) | G_kchf32_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6 | филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | [15 empty] | нд
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | [15 empty] | нд
6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
6.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
6.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
6.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
6.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
6.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
6.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
6.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
6.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 Кв "Экажево" ОРУ 35кВ. Замена Т-2 (2,5МВА на 6,3МВА). | F_prj_109107_3388 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
6.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
6.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | нд
6.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | нд
6.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | нд
6.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | нд
6.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | нд
6.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | нд
6.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | нд
6.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | нд
6.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
6.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
6.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
6.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.2 | Строительство ПС-110/35/10 "Плиево New" 1х40 МВА 1 ПК (в т.ч. установка полукомплекта основной защиты с абсолютной селективностью (ДФЗ) ВЛ 110 кВ Владикавказ-2 - Плиево (Л-203)). | F_prj_109107_3315 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
6.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
6.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Приобретение оборудования для формирования обменного фонда КСУЭ на территории РИ - 3600 ед. | G_prj_109107_50326 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Приобретение станков, приспособлений и других средств малой механизации (Генератор электроэнергии дизельный в шумопогодозащищенном кожухе KIPOR KDE 12EA- 1 шт.; Генератор электроэнергии дизельный в шумопогодозащищенном кожухе (без шасси) Onis Visa F100 GX- 1 шт.) | G_inf8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствии аварии, так и для своевременного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации (Трансформатор ТОЛ-СЭЩ-10-21 0,5s/10Р 10/15 1500/5 40кА У2 - 2 шт.); Счетчик однофазный,однотарифный,активный э\э СУ101 S6 145 | G_prj_109107_50251 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Источники бесперебойного питания UPS 3000 VA 2 шт | G_inf17_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | ККМ ШТРИХ-ФР-ПТК 5 шт | G_inf18_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Supermicro SERVER SYS-7047R-TRF txXecon E5-2600/SVGA-1 | G_inf19_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Моноблок (2 шт) | G_inf20_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Серверное оборудование HP Proliant, 000003396, 999 067.89 | G_inf21_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Прочее | G_inf22_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М2 | G_inf23_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Аппарат испытания трансформаторного масла СКАТ-М100В с принтером, "Приставка для испытаний средств защиты от поражения электрическим током СКАТ-70П (3 шт) | G_inf24_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Дозиметр-радиометр ДРБП-03 | G_inf25_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Кондиционеры Zanussi 9 шт | G_inf26_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Прибор энергетика многофункциональный портативный ЭНЕРГОМЕРА CE602-300K- 2 шт | G_inf27_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Монтаж систем пожарной сигнализации в Сунженских РЭС, Карабулахских РЭС, Джейрахских РЭС | G_inf28_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Вычислительная техника (плата цифров. сигнального процессора 64-канальная Panasonic KX-TDEO0111, ключ Panasonic KX-NCS4104) | G_inf29_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7 | Аппарат Управления ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764 | нд
7.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | [15 empty] | нд
7.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | [15 empty] | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
7.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
7.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
7.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
7.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
7.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
7.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
7.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
7.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
7.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764 | нд
7.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
7.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
7.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
7.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
7.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764 | нд
7.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764 | нд
7.2.3.1 | Комплексная программа мер по снижению сверхнормативных потерь (Чеченская Республика) | E_prj_109101_14666 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764 | нд
7.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | нд
7.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | нд
7.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | нд
7.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | нд
7.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | нд
7.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | нд
7.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [15 empty] | нд
7.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
7.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
7.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
7.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
7.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
7.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | [15 empty] | нд
7.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Приобретение оборудования для формирования обменного фонда КСУЭ на территории ЧР - 10472 ед. | G_prj_109101_50325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Выполнение работ по ИТО допол. мест в системе кабельная структурированная | G_au4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Автомобиль NISSAN ALMERA Н542 СВ26 | G_au6_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Автомобиль HYNDAI SOLARIS Н391НС26 | G_au7_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Приобретение вычислительной техники - 74 ед. | G_au1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Приобретение модуля автоинформатора OpenScare Xpression V7 включая ключи активации на 10 каналов | G_au3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Конгресс стол для проведения совещания руководящего состава на 20 чел. 620х140х76 см | G_au8_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Кофемашина DELONGHI Magnifica S ECAM 22/360 S | G_au9_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | "Робот-тренажер ""Георгий"" | G_au10_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Цифровая АТС HiPath 4000 | G_au11_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Установка средства программно-аппаратной защиты информации от НСД Secret Net 7 инв № СЭС000283 | G_au5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Добавление или замена отдельных компонентов компьютерной техники вместе с модульным устройством компьютеров | G_au15_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Приобретение серверного оборудования в количестве 75 ед. | F_prj_109101_14569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Приобретение кресла оператора - 20 шт, кресла руководителя - 2 шт. | G_au12_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Автомобиль HYNDAI , Toyota Camry Автогараж №13_Операц. деятельность" 25 шт. | G_au13_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Стенд | G_au14_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности

## 6 Год вывод
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 2016 год
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016 год
период реализации инвестиционной программы
Раздел 6. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Диспетчерское наименование | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Причины неисполнения плана
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
0 | ИТОГО ПАО "МРСК Северного Кавказа", в т.ч.: | Г |  | 61.04 | 0 | 46.4224 | 0 | 0 | 20.087 | 0 | 55.615 | 0 | 0 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  | 0 | 0 | 3.712 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 24.145 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  | 11.04 | 0 | 42.0165 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 31.47 | 0 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г |  | 50 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  | 0 | 0 | -0.0060317 | 0 | 0 | 20.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа" - Ставропольэнерго | Г |  | 11.04 | 0 | 3.132 | 0 | 0 | 20.047 | 0 | 4.335 | 0 | 0 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 2.182 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 4.335 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 2.182 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г |  | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | мероприятия по реконструкции объектов | F_stfprj_00006 |  | 0 | 0 | 0.992 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса.
1.1.1.1 | мероприятия по новому строительству объектов | F_stfprj_00006 |  | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | Необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | мероприятия по реконструкции объектов | F_stfprj_00005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса.
1.1.1.2 | мероприятия по новому строительству объектов | F_stfprj_00005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса.
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ «Бештау» с заходами ВЛ 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого микрорайона «Западный» в г. Пятигорске к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» - 1 ПК (свыше 670) Договор № 260/2012 от 22.08.2012 | F_prj_109105_11715 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от Ф-242 ПС "Промкомплекс" до границы земельного участка заявителя ФКУ "ОДЕЗ ФНС России". Жилин Геннадий Владимирович 44-05/149 | G_prj_109105_46742 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 110 кВ (заход-выход) от ОРУ-110 кВ ПГУ-135 до ВЛ 110 кВ ГПП-2 – ГПП-3 для обеспечения технологического присоединения ПГУ-135 ТЭС при ООО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края к электросетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»-«Ставропольэнерго» (свыше 750) | E_prj_109105_11759 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ-10кВ Ф-269 ПС Эдиссия до границы земельного участка заявителя, строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ-10 кВ ф-296 Л-3152 ПС Курская 2 до границы земельного участка заявителя строящееся ДОУ на 160 мест в с.Эдиссия ул. Свердлова Администрация Курского муниципального района в лице С.И.Калашникова Договор №43-05/70 от 20.07.2014г. | G_prj_109105_50212 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения строящегося лечебно-диагностического центра Шпаковский р-он, с Надежда ООО "РасЕвроКлиник Ставрополь" Договор №43-05/71 от 10.07.2013 | G_prj_109105_11765 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ от проектируемой ПС "Автозавод" до ВЛ 110 кВ Промкомплекс - Радиозавод (Л-20) для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств завода по сборке автомобилей ООО АК "СтавропольАвто" в Шпаковском районе. Договор 104/2014 от 04.03.2014г (свыше 670) | F_prj_109105_47522 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Овощи Ставрополья» в ст. Марьинская Кировского района (свыше 670) Договор № 142/2013 от 08.04.2013 | F_prj_109105_11761 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, БКТП 10-0,4 кВ (установка реклоузера) для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств гипермаркета, расположенного в с. Винсады Ставропольского края. ООО "Доринда" Договор №421-2014 от 30.09.2014 (свыше 670) | F_prj_109105_48072 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка необходимой документации по Градостроительному кодексу
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств НС №1, НС №2, НС №3 и дождевальных маших Valley, расположенных в 6,5 км северо-западнее от с. Обильное Ставропольского края. ООО "Изобилие" (Договор № 697/2013 от 20.09.2013) (свыше 670) | E_prj_109105_46739 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ и РП-10 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств военизированного спасательного центра постоянной готовности Северо-Кавказского регионального центра в поселке Иноземцево г. Железноводска Договор №462/2013 от 11.06.2013г (свыше 670) | F_prj_109105_47523 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ПС 35 кВ Лента с ВЛ 35 и 10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств торгового комплекса ООО «Лента» в п. Иноземцево Договор № 170/2014 от 09.04.2014г (свыше 670) | F_prj_109105_47063 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-355 ПС "Русская" для электроснабжения ТП-10/0,4 кВ распол по адресу:с.Русское,ул.Солнечная,Курской район | G_stf00060 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса.
1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ «Промкомплекс» для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого микрорайона «Русский лес» в с. Верхнерусское ООО "СТИСИС" (Договор № 565/2013 от 10.07.2013) (свыше 670) | F_prj_109105_46740 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения площадки для выращивания индейки (площадка №5) Изобильненский р-он, в границах МО Каменнобродского сельсовета. ООО "Агро-плюс" Договор №43-05/52 от 27.05.2013 | G_prj_109105_11764 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств строящегося дошкольного общеобразовательного учреждения на 280 мест в 530 квартале г.Ставрополя, ул.Тюльпановая, 25. Договор №43-05/43 от 05.06.14 | G_prj_109105_47525 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса.
1.1.1.3 | Строит ВЛ-10 кВ от ПС Провал,установ нов.яч 10 кВ на ПС Провал, рек.ВЛ-10 кВ Ф-170 от ПС Провал для тех.прис.торг.центра в Предг. р-не,МО Этокск.сельс Договор №42-05/129 от 12.12.2014 | G_prj_109105_50180 |  | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | невыполнение подрядчиком графика производства работ
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Расширение ПС 110/10 кВ «Покойная» для обеспечения технологического присоединения ПГУ-135 ТЭС при ООО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края к электросетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (свыше 670) Договор №06/2013 от 24.01.2013 | F_prj_109105_11755 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Усиление резервных ячеек на ПС 110/10 кВ «Восточная» для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств торгового комплекса в г.Ставрополе ООО "Лучстрой" (Договор № 794/2013 от 07.11.2013) (свыше 670) | G_prj_109105_47035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Усиление резервных ячеек на ПС 110/10 кВ «Заводская» для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого комплекса, по ул. Черняховского в г. Ставрополе ОАО "Ставрпольэнергоинвест". (Договор № 622/2013 от 20.08.2013) | E_prj_109105_46737 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Замена трансформаторов тока в линейной ячейке 10кВ Ф-132 ПС 110 кВ Донская для техприс.эн-прин.устр.фруктохранилища ООО "А.К.Сады Ставрополья" | G_stf00058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Замена трансформаторов тока в линейных ячейках 10 кВ Ф-485 и Ф-486 ПС 35/10 кВ Заводская для техприс.эн-пр. устр.(ТП-1 в п.Рыздвяный) ЗАО Ставропольский | G_stf00064 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Оснащение (реконструкция) ПС 110 кВ «Запикетная» - устройствами релейной защиты для технологического присоединения энергетических установок Модулей газопоршневых агрегатов на котельной «Запикетная» г. Кисловодск Договор 02/2013 от 15.01.2013, доп. согл №1 от 12.07.2013 | E_prj_109105_11756 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ессентуки-2» (Монтаж оборудования плавки гололёда, оборудования ПС, установка АИИСКУЭ, монтаж ВЧ-связи) в рамках реализации обязательств по Договору на осуществление техприсоединения № 260/2012 от 22.08.2012 «Энергоснабжение микрорайона «Западный» в г. Пятигорске» | G_stf00055 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-102 от ПС 35/10 кВ "Незлобная"для осущ. тех прис объектов производственной деятельности в г.Георгиевске Георгиевского района | G_prj_109105_50408 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-482 от ПС 35/10кВ "Заводская" со строительством участка ВЛ-10 кВ Ф-482 для обеспеч-я техприсоед.эн-прин | G_stf00057 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 0 | 0 | Необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 Ф-408 от ПС "Левокумская" (отпайки протяженностью 0,138 км) для обеспечения технологического присоединения завода по переработке пшеницы ООО "Первая Ставропольская Агроперерабатывающая корпорация", расположенного в Левокумском районе Договор №43-05/02 от 09.02.2015 | G_prj_109105_50211 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса.
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "КПП" для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Казьминского группового водопровода Договор № 44-05/143 от 22.08.2012 | G_prj_109105_47333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Почтовая"(для осущесвления техприсоединения э/прин.устройств Казминского группового водопровода) Договор № 44-05/143 от 22.08.2012 | G_prj_109105_47332 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 11.04 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 10.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 10.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Северная" в г.Ставрополе | F_prj_109105_47487 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Провал" - (замена сущ. силовых тр-ров мощн. 2х10 т. кВА на тр-ры мощн. 2х16 т. кВА) | F_prj_109105_11730 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция на ПС 110 кВ «Рагули» средств автоматики в линейной ячейке ВЛ 110 кВ Рагули – Восход (Л-157) (установка устройства противоаварийной автоматики типа АЛАР) | E_prj_109105_11744 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Центральная" в г.Ставрополе (организация системы плавки гололеда для ВЛ 110 кВ и 10 кВ с установкой устройства для плавки, устройство системы шин плавки гололеда на ОРУ-110 кВ и на РУ-10 кВ) | F_prj_109105_11731 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция СКТП-12/404 в с.Левокумское, Левокумского района (строительство МТП вместо СКТП, установка разъединителя РЛНДз взамен существующего, устройства ввода кабелей в МТП, замена концевой опоры) | F_prj_109105_11836 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-18/240 в с.Прасковея, Будённовского района (замена КТП на МТП, установка нового разъединителя РЛК) | F_prj_109105_11838 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция СКТП-8/404 в п.Новокумский, Левокумского района (строительство МТП вместо СКТП, установка разъединителя РЛНДз) | F_prj_109105_11839 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция СКТП-40/301 в с.Арзгир, Арзгирского района (строительство МТП вместо СКТП, установка нового разъединителя РЛНДз) | F_prj_109105_11837 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка силового трансформатора ТМН-6300 кВа на ПС Городская | G_prj_109105_50049 |  | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект выполнен в декабре 2015. Рабочая и разрешительная документация оформлена в феврале 2016
1.2.1.1 | Установка блока с оборудованием для комплектных подстанций 35 кВ с разъединителем и выключателем, разъединителей 10 кВ на ПС "Махмуд-Мектеб" | G_prj_109105_50046 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект выполнен в декабре 2015. Рабочая и разрешительная документация оформлена в феврале 2016
1.2.1.1 | Установка силового трансформатора ТМН-4000 кВА на ПС 35/10 кВ Серафимовская | G_prj_109105_50048 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект выполнен в декабре 2015. Рабочая и разрешительная документация оформлена в феврале 2016
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-9/225 160 кВА с. Гражданское (замена на МТП-160 кВА) | F_prj_109105_11849 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-9/228 250 кВА с.Гражданское (замена на МТП-250 кВА) | F_prj_109105_11848 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12/161 400 кВА с.Бородыновка (замена на КТПП-630 кВА) | E_prj_109105_11846 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-20/159 100 кВА п.Побегайловка (замена на КТП-250 кВА)" | F_prj_109105_11845 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-550/296 160 кВА ст.Суворовская (замена на КТП-250 кВА) | F_prj_109105_11843 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-186/145 в пос. Пятигорский Предгорного района | E_prj_109105_11841 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-553/296 160 кВа ст. Суворовская (замена на КТП 250 кВа ) | E_prj_109105_11842 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-8/228 160 кВа в с. Гражданское замена на КТП-250 кВа 250 кВа | E_prj_109105_11847 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка доп.ТП мощностью 160 кВА для разгрузки ТП-2/184 и ТП-1/181 в ст.Расшеватской Новоалександровского района | G_prj_109105_50047 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект выполнен в декабре 2015. Рабочая и разрешительная документация оформлена в январе 2016
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС110/6кВ "Нефтекумск" (замена сущ.выкл.110кВ на элегазовый выкл.типа ВЭБ-110, сущ.разъед. на разъединители с эл. двигат. приводом, сущ.ТН-110 на ТН типа НАМИ-110, замена сущ. средств РЗА на микропроцессорные защиты ) | F_prj_109105_11727 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение на ПС 110/35/6 кВ "Георгиевская" средств РЗА линейной ячейки 110 кВ Л-9(оснащение линейной ячейки 110 кВ Л-9 ДФЗ ) | E_prj_109105_11853 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение средств РЗА ВЛ 110 кВ Л-23 на ПС 110 кВ Южная (оснащение линейной ячейки Л-23ДФЗ) | F_prj_109105_11858 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Кировская средств РЗА ВЛ 110 кВ Л-2(оснащение ячейки С-1 защитой ДФЗ для защиты Л-2) | F_prj_109105_11857 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение на ПС 110/10 кВ Подкумок средств РЗА линенйной ячейки 110 кВ Л-6(оснащение ячейки 110 кВ Л-6 ДФЗ ) | E_prj_109105_13893 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | «Техническое перевооружение средств РЗА на ПС 110/35/10 кВ "Зеленогорская" в линейных ячейках ВЛ 110 кВ в сторону ПС 330 "Кисловодск"» (оснащение 2-хлинейных ячеек защитой ДФЗ) | E_prj_109105_13917 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение средств РЗА в линейной ячейке ВЛ-110 кВ в сторону ПС 330 "Кисловодск" на ПС 110/10 кВ "Парковая" | E_prj_109105_13918 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0.58 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0.58 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Л-10 "Машук 330" -"Е-2" ( замена проводов АС 120 на провода АС-240, изоляторов и частичная замена опор, замена ошиновки Л-10 на ПС Е-2) | F_prj_109105_11718 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Л-157 Восход - Рагули (организация плавки гололеда ) | B_prj_109105_11720 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-344 ПС 110\10 кВ «Отказное» в с.Отказное Советского района. | F_prj_109105_11900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-104 от ПС "Провал" Предгорного района | B_prj_109105_11788 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-161 от ПС "Железноводск" в п. Змейка Минераловодского района | B_prj_109105_11786 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-131 от ПС 110/35/10 кВ "Ессентуки-2" (вынос ВЛ из зоны застройки), для нужд филиала ПАО "МРСК СК" - "Ставропольэнерго" (ЦЭС) | G_stf00063 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-227 (установка доп. ТП для разгрузки ТП-7/227 в с. Найденовское Изобильненского района,для переподключения н/в Ф-2 от ТП-7/227 на проектируемую ТП) | E_prj_109105_11768 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-354 (установка доп. ТП для разгрузки ТП-3/354 в х. Сухой Изобильненского района для разделения и переподключения н/в Ф-2 от ТП-3/354 на проектируемую ТП) | E_prj_109105_11769 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от Ф-184 (стр-во ВЛ 10 кВ, Реконструкция ВЛ 0,4 кВ присоединяемой к прэктируемой ТП 10/0,4 ). | E_prj_109105_11770 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-723-1 от ПС 110/10 кВ Камбулат (установка дополнительного МТП для разгрузки ТП-4/723-1 и ТП-6/723-1 в с.Малые Ягуры Туркменского района) | E_prj_109105_11775 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-898 от ПС "Дербетовская" Ипатовского района | E_prj_109105_11776 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-239 от ПС "Эген" Ипатовского района | E_prj_109105_11777 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-166 от ПС "Рыздвяная" в пролете опор №№ 1-66 в ст. Рождественская Изобильненского района(дог. 12-90 от 01.10.2012) | E_prj_109105_11780 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-532 от ПС "Андрей-Курган" в Нефтекумском районе (установка новой МТП и разъединителя РЛНДз) | E_prj_109105_11781 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-383 от ПС 35/10 кВ "Гражданская" в с. Гражданское Минераловодского района | E_prj_109105_11785 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-231 от ПС "Балахоновская" Кочубееввского р-на Ставропольского края | E_prj_109105_11789 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-479 от ПС "Восток" в пос. Верхнестепном Степновского района | E_prj_109105_11795 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-442 от ПС "Сотниковская" Благодарненского района | E_prj_109105_11890 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ - 10 кВ Ф- 132 0,68 км (установка доп. КТПМ - 1296/132 мощностью160 кВА от ПС "Подгорная") в ст.Подгорная Георгиевского района | G_prj_109105_50437 |  | 0.16 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект выполнен в декабре 2015. Рабочая и разрешительная документация оформлена в марте 2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ (Установка доп.ТП 160 кВА для разгрузки КТП 1681/394) от ПС "Очистные сооружения" в с.Краснокумском Георгиевского района) | G_prj_109105_49135 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект выполнен в декабре 2015. Рабочая и разрешительная документация оформлена в марте 2016
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-311 от ПС "Бурунная" протяженностью 0,02км (Установка доп.МТП 160 кВА для разгрузки ТП-3742/311) в п.Мирный Курского района | G_prj_109105_46755 |  | 0.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-330 от ПС Галюгаевская протяженностью 0,25 км (установка доп.МТП 100 кВА для разгрузки ТП-3283/330) в ст.Галюгаевская Курского р-на | G_prj_109105_46757 |  | 0.1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-108 от ПС "Суворовская" Предгорного района | F_prj_109105_11787 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КРУН 10 кВ Ф-136 от ПС-35/10кВ Калаусская СХТ г. Светлоград Петровского района. | G_prj_109105_50513 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса.
1.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-360 от ПС «ЖБИ» (Установка доп. МТП-5158/360 для разгрузки КТП-5013/360) в х. Михайловском Советского района» | G_stf00059 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-333 от ПС "Золотаревская" Ипатовского района | E_prj_109105_11778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-332 от ПС "Золотаревская" Ипатовского района | E_prj_109105_11779 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-510 от ПС "Ачикулак" в Нефтекумском районе (строительство участка ВЛ 10 кВ для восстановления связи Ф-510 с Ф-507, для повышения надежности электроснабжения потребителей с.Ачикулак) | E_prj_109105_11782 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-607 от ПС "Нефтекумск" в Нефтекумском районе (строительство части ВЛ-6 кВ на участке оп.№153-194 вместо существующей ВЛ) | E_stfprj_00001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-335 ПС 35/10 ПС “Галюгаевская” Курского района. | E_prj_109105_11791 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-133 ПС Новоульяновская 110/35/10 Георгиевского района | E_prj_109105_11792 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Ф-296 от ПС«Курская-II» Курского района | E_prj_109105_11796 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-195/144 в П. Н. Этокский | F_prj_109105_11824 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кв Ф-2 от ТП-2797/156 ПС 35/10 кВ Кура в ст Советской Кировского района | F_prj_109105_11831 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ от ТП -4/497 в с.Раздольное Новоалександровского района | F_prj_109105_11803 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. Ф-1, Ф-2 от МТП-5325/339 в х.Привольный Советского района | E_prj_109105_11798 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3/305 замена провода на СИП, установка щитов учета на фасаде здания | E_prj_109105_11799 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 11/141 в ст.Григорополисской Новоалександровского района | E_prj_109105_11802 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-5/354 в х. Сухом Изобильненского района | E_prj_109105_11804 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, 2 от МТП-8/723-2 в с.Малые Ягуры Туркменского района (замена МТП, замена опор и провода на СИП, замена ответвлений к зданиям) | E_prj_109105_11811 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от СКТП-1/898 в п. Виноделенский Ипатовского района | E_prj_109105_11812 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ Ф-1.3 от СКТП-18/239 в а.Малый Барханчак Ипатовского района | E_prj_109105_11813 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-11/301 в с. Арзгир, Арзгирского района (замена опор, проводов, ответветлений к вводам, установка шкафов учёта на фасадах зданий) | E_prj_109105_11818 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-13/168 в с.Архангельское Будённовского района (реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 протяженностью 1,6 км, строительство МТП) | E_prj_109105_11819 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/571 в с.Абрам-Тюбе Нефтекумского района (переустройство Ф-1,2 с выносом ВЛ из зоны дворов, замена провода) | E_prj_109105_11820 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-413/149 в пос. Зеленый Предгорного района(ПС "ПТФ" СЦ9267) | E_prj_109105_11825 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-27/234 ПС "Балахоновская" в с.Балахоновском Кочубеевского района | E_prj_109105_11826 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 от ТП-1/277 ПС "Надзорная" в с.Надзорном Кочубеевского района | E_prj_109105_11827 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкци ВЛ-04 кВ нв ф-1,ф-2,ф-3 от ТП-3412/225 в с.Серноводское Курского района | E_prj_109105_11828 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-04 кВ нв ф-1,ф-2, от ТП-3422/225 в с.Серноводское Курского района | E_prj_109105_11829 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-4132 Ф-281 в с. Богдановское Степновского района | E_prj_109105_11830 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1, ф-3 от МТП-1009 Ф-259 в ст.Незлобная Георгиевского района | F_prj_109105_11832 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-1431 Ф-152 в с.Краснокумское Георгиевского района | F_prj_109105_11833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кв Ф-3 от МТП-5283 Ф-184 ПС 110/10 кВ "Нины" в х Рог Советского района Ставропольского края | F_prj_109105_11834 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-2/462 в с.Спасское | E_prj_109105_46768 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-376 от ПС «Солдато-Александровская» ( установка доп. ТП для разгрузки КТП-5098/376 в с. Солдато-Александровское Советского района) | E_prj_109105_11773 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ЗТП-6/282 в п.Большевик (замена опор, провода (кабеля) на СИП, замена ответвлений к зданиям) | E_prj_109105_11800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Курсавского РЭС | F_prj_109105_11870 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция производственного здания по ремонту силовых трансформаторов ( трансформаторная башня) ПС 110 кВ Западная в г.Ставрополе | F_prj_109105_11871 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция здания пристройки (1 ПК) производственно-служебного корпуса, расположенного на базе ПЭС в г.Буденновске, ул.Южная, 115 | G_prj_109105_49548 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Установка датчиков гололеда на ВЛ 110 кВ Л-45 ПС Т-302 - ПС Круглолесская | D_prj_109105_11722 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация системы передачи информации филиала "Ставропольэнерго" на основе внедрения новейших средств телемеханики и связи | G_prj_109105_49177 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация системы передачи информации филиала "Ставропольэнерго" на основе внедрения новейших средств телемеханики и связи ПС Промышленная | E_obj_109105_49387 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Техпепевооружение средств СДТУ на базе Кочубеевского РЭС (замена существующей АТС на АТС МИНИКОМ) | F_prj_109105_11864 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Техпепевооружение средств СДТУ на базе Грачевского (замена существующей АТС на АТС МИНИКОМ) | F_prj_109105_11867 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Техпепевооружение средств СДТУ на базе Арзгирского РЭС(замена существующей АТС на АТС МИНИКОМ) | E_prj_109105_11860 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Расширение ПС 110/10 кВ "Парковая" (установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ) | F_prj_109105_11750 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство заходов ВЛ 110 от опоры № 30 ВЛ 110 кВ Л-170 "ПС Парковая - ПС Зеленогорская" на ПС "Кисловодск 330" и от ПС "Кисловодск 330" до опоры №54 ВЛ 110 кВ Л-170 на "ПС Парковая - ПС Зеленогорская" | E_prj_109105_11746 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ПС 35/10 "Новомарьевская" в Шпаковском районе | D_prj_109105_11754 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ПС 110/10кВ "Радиозавод" с заходами ВЛ 110 кВ в г Михайловске Шпаковского района (ОРУ-110кВ по схеме № 110-5 с элегазовыми выкл. в цепях тр-ров и в Мостике, с установкой силовых тр-ров 110/10кВ мощностью 2х25,0 тыс. кВА, РУ-10 кВ типа КРУ, орган. постоянного опер. тока, сооруж. модульных зданий ОПУ и ЗРУ-10, сооружение модульного здания ДП и укомпл. его диспетчерским щитом и средствами связи) | F_prj_109105_11762 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ПС 35/10 кВ "Верхнерусское"с заходом ВЛ 35 кВ выполненной по схеме отпайка от ВЛ 35кВ ПС 110кВ Промкомплекс- ПС 35кВ Шахтер (Л-357) | G_prj_109105_50210 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Расширение ПС 110/10 кВ "Южная"- ( установка 3-го тр-ра мощностью 25,0 тыс. кВА, устройство трансформаторной ячейки 110 кВ для Т-3; строительство помещения ЗРУ-10 для 3-й С.Ш. РУ-10 кВ, установка ячеек К-63 с вакуумными выкл.в проект. Помещении ЗРУ-10) | F_prj_109105_11749 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-5/440 в п.Мокрая Буйвола Благодарненского района | E_prj_109105_11774 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ в с. Ачикулак (район Ачикулакской НИЛОС) Нефтекумского района | E_prj_109105_11851 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Оснащение средствами противопожарной защиты объектов Арзгирского РЭС | G_stf00003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Строительство ремонтно-производственной базы г.Михайловск | E_prj_109105_13922 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Строительство базы УЭС из быстровозводимых блочных конструкций на участке, арендуемом рядом с ПС "Темнолесская" | E_prj_109105_47348 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Противопожарная защита объектов Прикумских электрических сетей.Строительство (установка) системы пожарной сигнализации - оснащение средствами противопожарной защиты объектов гаража Прикумских электрических сетей | F_prj_109105_48108 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Противопожарная защита объектов Прикумских электрических сетей. Строительство (установка) системы пожарной сигнализации - оснащение средствами противопожарной защиты объектов Левокумского РЭС для нужд ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропользнерго» | F_prj_109105_48110 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Противопожарная защита объектов Прикумских электрических сетей. Строительство (установка) системы пожарной сигнализации - оснащение средствами противопожарной защиты объектов Нефтекумского РЭС для нужд ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропользнерго» | F_prj_109105_48109 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение спецтехники и механизмов (Автомобиль Ford Transit LWB 350, 1 ед.; Автомобиль УАЗ 220695, 4 ед.; Автомобиль УАЗ 390945, 9 ед.; Автомобиль УАЗ 3163 Limited, 3 ед.; Машина бурильно-крановая БКМ-317-03 диз. (с двухрядной кабиной) 2 шт.; Автомобиль КАМАЗ 43502 МКМ-200К Спец.грузовой многофункц крановый манипулятор, 1 ед.; Машина бурильно-крановая БКМ-317-03 диз. (с двухрядной кабиной) 2 шт.; Автомобили КамАЗ-65115, 3 ед. ; Автомобиль КамАЗ-65117, 1 ед.; Автомобиль КамАЗ-65116, 1 ед.; Автогидроподъемник Чайка-Сервис 27844S (АГП Чайка Т-318, на базе ГАЗ-33081, с 5-ти местной, 4-х дверной кабиной на стандартной колесной базе (3770 мм)), 2 ед.; Полуприцеп МАЗ-938662-(042) VIN Y3M938662F0011310, 1 ед.; Полуприцеп МАЗ-938662-(042) VIN Y3M938662F0011313, 1 ед.; Экскаватор универсальный одноковшовый ЭО2621ДТ, 2 ед. | F_prj_109105_49275 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение станков, приспособлений и других средств малой механизации (БензопилаHusgvarna 372XP, Насос шестеренчатый, двигатель, Осцилограф -мультиметр цифровой запоминающий 2-х канальный АКИП-4125/4 (с поверкой - 1 шт.) | F_prj_109105_49297 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение вычислительной техники (ПЭВМ OLDI PERSONAL 0276571 Intel -95 шт.; ИБП APC Back-UPS ES 700VA/405W, 230V,Power-Saving, AVR, 8 Rus outlets-60 шт.; Сетевое устройство HP 1410-24G Switch - 30 шт.; мониторы - 171шт.; МФУ Canon MF226dn - 26 шт.;600GB 2.5"(SFF) SAS 10k 6G Hot Plug w Smart Drive SC Entry (for HP Proliant Gen8 servers) - 14 шт; Принтер Canon imagePROGRAF iPF605 -1 шт. ) | F_prj_109105_49306 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования - 55 шт. | F_prj_109105_49309 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствии аварии, так и для современного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации 74 ед. | G_prj_109105_49355 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Разработка Схемы и программы развития электроэнергетики Став. края на 2016-2020 годы | G_prj_109105_49156 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Протокол б/н от 01.03.2016 к договору №15-13 от 05.05.2015
1.6 | Схема и программа развития электроэнергетики Став. края на 2014-2018 годы | G_stf00004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Протокол б/н от 02.02.2016 к договору №7101 от 18.06.2013
1.6 | Разработка ПСД для строительства объектов распределительных сетей 10-0,4 кВ | G_stf00024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2 | филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Дагэнерго» | Г |  | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | нд
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | [11 empty] | нд
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | [11 empty] | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ Дербент-Западная для электроснабжения объекта ПУ ФСБ по ул.Космодемьянской г.Дербента | G_prj_109106_49711 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: Гоцатлинская ГЭС | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Строительство ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ "Хунзах", ПС 110 кВ "Гергебиль" | G_prj_109106_49717 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Реконструкция ПС "Гергебиль" (монтаж РЗА для выдачи мощности Гацатлинской ГЭС) 4901165 | G_prj_109106_47585 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Реконструкция ПС110/35кв "Хунзах" (монтаж РЗА для выдачи мощности Гацатлинской ГЭС) 4900129 | G_prj_109106_47587 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | нд
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Реконструкция схемы плавки гололёда с автоматическим контролем на ПС Дылым (ВЛ 110 кВ №167 Дылым-Тлох с отпайкой на ПС Аргвани) | F_prj_109106_47361 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Реконструкция схемы плавки гололёда с автоматическим контролем на ПС Гергебиль (ВЛ 110 кВ №118 Буйнакск-1 - Гергебиль, ВЛ 35 кВ № 9 Буйнакск-1 - Гергебиль), замена АБ, ПА | F_prj_109106_47363 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Реконструкция схемы плавки гололёда с автоматическим контролем на ПС Сергокала (ВЛ 110 кВ №182 Леваши - Сергокала) | E_prj_109106_47362 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Реконстукция ПС «Хунзах» установка регистратора типа АУРА | E_prj_109106_4595 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | РеконстукцияПС Ярыксу, замена АКПА – В на микропроцессорную АКА «Кедр» на ВЛ-110кВ №132 | E_prj_109106_4597 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №2/250 с.Костек Хас.РЭС инв.3200312 | E_prj_109106_47715 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №13/400 с.Костек Хас.РЭС инв.3200314 | E_prj_109106_47710 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №14/160 с.Костек Хас.РЭС инв.3200320 | E_prj_109106_47711 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на П №15/160 с.Костек Хас.РЭС инв.3205869 | E_prj_109106_47712 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП№16/160 с.Костек Хас.РЭС инв.3200313 | E_prj_109106_47724 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №18/160 с.Костек Хас.РЭС инв.3200375 | E_prj_109106_47713 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №19/250 с.Костек Хас РЭС инв.№3200309 | E_prj_109106_47714 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №66 от Ф-7 ПС "Шамхал"п.Коркмаскала инв.001442 | E_prj_109106_47716 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №68 от Ф-7 ПС "Шамхал" п.Коркмаскала Центральные РЭС инв.№001467 | E_prj_109106_47717 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №69 от Ф-7 ПС "Шамхал" Центр.РЭС инв.№001478 | E_prj_109106_47718 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №70 от Ф-7 ПС "Шамхал" п.Коркмаскала Центральные РЭС инв.№001487 | E_prj_109106_47719 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №71 от Ф-7 ПС "Шамхал" Центральные РЭС инв.№003759 | E_prj_109106_47720 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №72 от Ф-7 ПС "Шамхал" Центральные РЭС | E_prj_109106_47721 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №73 от Ф-7 ПС "Шамхал" п.Коркмаскала Центральные РЭС | E_prj_109106_47722 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №74 от Ф-7 ПС "Шамхал" п.Коркмаскала Центральные РЭС инв.№003052 | G_prj_109106_47723 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | 2013г. - Реконструкция ПС 110/10кВ Миатлы. Замена ТТ В-111 на ТТ 1000А. Замена ВЧ заградителей на ВЧЗ-1000А. Замена провода ошиновки АС-150 на АС-300. | G prj_109106_46922 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Буйнакск-2". (2013 г. - Замена ВЧ заградителя ВЛ-110-160 на ВЧЗ 1000 А. Установка ШСВ 110 кВ.; 2014 г. -Замена ДФЗ-201 ВЛ | G prj_109106_47000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ"Куруш"инв 3200054 | G prj_109106_46607 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ № 134 Махачкала-110 – Шамхал-Тяговая, реконструкция ПС 110/35/10 кВ Махачкала-110 (Замена провода ВЛ 110 кВ Махачкала-110 - Шамхал-Тяговая на провод сечением не менее АС-185; ошиновки ПС 110 кВ Махачкала-110, ВЛ 110 кВ № 134 Махачкала-110 – Шамхал-Тяговая; разъединителя на ПС 110 кВ Махачкала-110, ВЛ 110 кВ № 134 Махачкала-110 – Шамхал-Тяговая) | F_prj_109106_48016 |  | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.22 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №139 Акташ - Сулевкент. Замена провода АС-95, АС-120 на АСК-185, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. | F_prj_109106_48017 |  | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.08 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №135 Чирюрт - Карланюрт-Тяговая. Замена провода АС-150 на АС-240, сцепной арматуры, изоляторов, троса | E_prj_109106_3329 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №160 Буйнакск-1 - Буйнакск-2. Замена провода АС-150 на АС-240, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. Инв.№000251 | E_prj_109106_48051 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 №101 расширение трассы инв.№000233 | F_prj_109106_47367 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 №102 расширение трассы инв.№000235 | F_prj_109106_47368 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 №202 расширение трассы инв.№000235 | F_prj_109106_47369 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ №189 Гунибская ГЭС - Хунзах с отпайкой на ПС 110 кВ Карадах. Оснащение основными селективными быстродействующими защитами. | F_prj_109106_4260 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ №158 ПС Гергебиль-110 – Гунибская ГЭС. Оснащение основными селективными быстродействующими защитами. | F_prj_109106_4261 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Акташ-Кизляр-2. Оснащение основными селективными быстродействующими защитами. | F_prj_109106_48053 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-4 от ПС "Касумкент" Касумкент.РЭС (установка реклоузеров) инв№31003289 | F_prj_109106_47406 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-3от ПС "Черняевка"Кизляр. РЭС (установка реклоузеров)инв.№33001790 | F_prj_109106_47440 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-6 от ПС "Кумух "Кумух. РЭС (установка реклоузеров) инв.№4900237 | F_prj_109106_47446 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №16 от ПС ЮЖНАЯ (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47448 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ Ф.№1 от ПС "Карабудахкент" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф№3 пс Дылым (установка реклоузеров) | F_prj_109106_3814 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №1 от ПС "Уркута"отпайка Ашты (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47403 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ.Ф№,5 ПС "Каякент" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47404 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ Ф№3 ПС "Т-Мектеб" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47445 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №1 от ПС "Огни" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47449 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 3 от ПС "Цанак" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47439 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 1 от ПС Зрых (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47413 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №5 от ПС "Магарамкент (Магар. СУ) (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47411 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №4 от ПС "Хив" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47409 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №3 от ПС 35/10 "Шиляги" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47402 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-2от ПС "Хунзахская" Хунзах. РЭС инв.№4900213 (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47452 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ по улице Пушкина в г.Дербент | G_prj_109106_48998 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ по улице Пушкина в г.Дербент (переулки вокруг сквера боевой славы) | G_prj_109106_49728 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от Ф-7 пс.Шамхал п.Коркмаскала и КТП № 66,68,69,70,71,72,73,77 | F_prj_109106_47453 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП № 13,15,16 с. Ботаюрт | F_prj_109106_47454 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ и КТП №13,14,15,16,17 с.Костек | F_prj_109106_47455 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Тотаюрт Бабаюртовского р-на | F_prj_109106_47456 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Уцмиюрт Бабаюртовского р-на | F_prj_109106_47486 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №105 Изберг-Дербент. | G_prj_109106_46949 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Чирюрт-Шамхал-Тяговая. Замена провода АС-150 на АС-185, сцепной арматуры, изоляторов, троса на вновь образованном участке Чирюрт-Артем | F_prj_109106_3323 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.1 | Комплексная программа мер по снижению сверхнормативных потерь (Республика Дагестан) | F_prj_109106_47589 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение подрядной организацией договорных обязательств. В настоящее время договорные отношения с АО "Дагэнергоремстрой" расторгнуты, ведутся торгово-закупочные процедуры по выбору подрядчика для выполнению работ и поставщика оборудования.
2.2.3.1 | Корректировка проекта по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь (Республика Дагестан) | F_prj_109106_47589-ПИР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.4.2 | Монтаж и ввод в рабоу ВЧ-канала ВЛ 110 кВ Буйнакск-1-Гергебиль (ВЛ 110 №118) для реализации управляющих воздействий ОН-5 | F_prj_109106_47862 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4 | Строительство основных селективных быстродействующих защит на ПС 110 кВ Акташ, ВЛ 110 кВ № 137 Каскад Чирюртских ГЭС – Акташ | F_prj_109106_48285 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4 | Строительство автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110 кВ Хунзах | F_prj_109106_48301 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4 | Строительство автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110 кВ Леваши | F_prj_109106_48302 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4 | Строительство автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110 кВ Кизляр-1 | F_prj_109106_48303 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4 | Строительство автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110 кВ Кизляр-2 | F_prj_109106_48304 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4 | Строительство автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110 кВ Бабаюрт | F_prj_109106_48305 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4 | Строительство автоматики ограничения перегруза оборудования (АОПО) на ПС 110 кВ Хунзах, ВЛ 110 кВ Тлох – Хунзах | F_prj_109106_48307 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4 | Строительство автоматики ограничения перегруза оборудования (АОПО) на ПС 110 кВ Гергебиль, ВЛ 110 кВ Буйнакск-1 – Гергебиль | F_prj_109106_48308 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4 | Строительство автоматики ограничения перегруза оборудования (АОПО) на ПС 110 кВ Миатлы, ВЛ 110 кВ Миатлы – Дылым | F_prj_109106_48309 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4 | Строительство автоматики ограничения перегруза оборудования (АОПО) на ПС 110 кВ Акташ, ВЛ 110 кВ Акташ - Сулевкент, Акташ - Кизляр-2 | F_prj_109106_48310 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4 | Строительство ВЛ 0,4 - 10 кВ в г.Дербент (Освещение Дербентской крепости) | G_prj_109106_49737 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.6 | Приобретение оборудования для формирования обменного фонда КСУЭ на территории РД - 29998 ед. | G_prj_109106_50324 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.6 | Приобретение автогидроподъемников 5 шт | G_dagf8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.6 | Прочие авто Альтаир | G_dagf19_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.6 | Приобретение станков, приспособлений и других средств малой механизации (бензопила STIHL MS 361 - 6 шт., бензокоса (триммер) Husqvarna 545FХ - 5 шт.) | G_dagf9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования - 12 шт. | G_dagf10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3 | филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.1 | мероприятия по реконструкции объектов | G_KBF21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.1 | мероприятия по новому строительству объектов | G_KBF21_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.2 | мероприятия по реконструкции объектов | G_KBF47_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.2 | мероприятия по новому строительству объектов | G_KBF48_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Баксан-110" инв. Б0006564 (Тех.присоединение ООО СП "Джеха", дог.№29/2014 от 28.01.14) | G_KBF52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.4.2 | Монтаж Трансформаторо тока 110 кВ (6шт) ПС110/10/6 кВ СКЭП(Тех. присоед. Малые ГЭС КБР дог.ТП № 762/2013 от 08.10.13 г.) | G_KBF53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Крем-Константиновская" (Тех. присоед. ООО "Зеленая Компания" дог. № 11/14 от 07.02.2014 г., ) | G_KBF51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.4.2 | Монтаж АИИС КУЭ с установкой узла учета на ПС "Долинск"(Тех. присоед. Абазова А.С. дог.ТП № 227/2011 от 06.06.11 г.) | G_KBF57_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.4.2 | Монтаж АИИС КУЭ с установкой узла учета на ПС "Кызбрун-110"(Тех. присоед. КБ Хладокомбинат дог.ТП № 38/2015 от 13.02.2015 г.) | G_KBF58_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС "Нальчик-110"реконструкция ЗРУ,. замена Т-1 20МВА на 25МВА | F_prj_109102_3404 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.1 | Реконструкция подстанций 110кВ в части создания автоматизированного информационно-измерительного комплекса технического учета электроэнергии | E_prj_109102_5358 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены в рамках ИПР 2015, ввод на основные средства в 2016г.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Залукокоаже с УРЗА на ВЛ 110 кВ №1 | F_prj_109102_7222 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Залукокоаже с УРЗА на ВЛ 110 кВ №210 | F_prj_109102_8930 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Малка с УРЗА на ВЛ 110 кВ №211 | F_prj_109102_8965 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Кызбурун с УРЗА на ВЛ 110 кВ №3 инв№ Б00006565 | F_prj_109102_8972 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-105 от ПС "Нальчик" до ПС "ПТФ" | E_prj_109102_3408 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-201 ПС "Баксаненок" | F_prj_109102_48043 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ Ф 769 от ПС " Солдатская" | F_prj_109102_48044 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-768 ПС "Солдатская" инв.№Б00005769 | F_prj_109102_47853 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-5 Ф-769 от ПС Солдатская инв.№Б00005819 | G_KBF55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-6 Ф-769 от ПС Солдатская инв.№Б00005820 | G_KBF56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-87 от ПС "Нарткала" до ПС "Прохладная" | F_prj_109102_3411 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
3.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
3.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
3.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
3.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
3.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
3.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
3.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.4.2 | Модернизация существующих устройств РЗА на ПС 110 кВ "Нальчик" | F_prj_109102_7145 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.4.2 | Модернизация существующих устройств РЗА на ПС 110 кВ "ПТФ" | F_prj_109102_7146 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации Кабардино-Балкарского филиала ПС 110 кВ Дубки, Нальчик-110 | F_prj_109102_10613 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены в рамках ИПР 2015, ввод на основные средства в 2016г.
3.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации(ССПИ) II этап на электросетевых объектах КБФ на ПС "Чегем-2", "Искож", "Малка", "ПТФ", "Нарткала", "Кашхатау", "Аушигер", ДП ЦУС ССПИ (договор №627/2011 от 17.11.2011 ООО "ТиС-Энерго") | G_KBF59_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4 | Монтаж КТП 160 кВА с. Заюково ул.Кирова | G_prj_109102_6499 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4 | Монтаж КТП 160 кВА с. Кахун ул.Абхазская | G_prj_109102_6503 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4 | Монтаж КТП 250 кВА с.Малка ул.Хуранова | G_prj_109102_48049 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4 | Монтаж КТП 250 кВА с.Ст.Черек | G_prj_109102_6493 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4 | Монтаж КТП 250 кВА с. Нижний Черек | G_prj_109102_6496 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.6 | Приобретение автомобилей УАЗ-390995 - 42 шт. | G_KBF23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.6 | Приобретение средств малой механизации (генератор электроэнергии бензиновый, дизельный - 3 шт., насосная станция НХ-67.17.000 "Краб" - 1 шт.) | G_KBF37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.6 | Электростанция дизельная в шумопогодоизолированном кожухе Magnus ДГУ-100/400КА-1 | G_KBF46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.6 | Оборудование требующее монтажа, приобретаемое в целях последующего монтажа на электросетевых объектах (счетчики- 5098 шт., разъединители - 6 шт.; подстанция КТП - 3 шт.; Ограничители перенапряжения - 15 шт. ) | G_prj_109102_50252 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.6 | Реконструкция здания теплового пункта под маслохозяйство | G_KBF45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4 | филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Севкавказэнерго» | Г |  | 50 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.675 | 0 | 0 | нд
4.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.675 | 0 | 0 | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.675 | 0 | 0 | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г |  | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | 0 | 0 | нд
4.1.1.1 | мероприятия по реконструкции объектов | G_sof8 |  | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | 0 | 0 | нд
4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | нд
4.1.1.2 | мероприятия по реконструкции объектов | G_sof7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | нд
4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.3 | Установка линейной ячейки на 4 секции шин с расширением ЗРУ 6-10 кВ ПС Левобережная (ТУ 5328, Ремгражданпроектконструкция) | G_prj_109103_4255 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ Ф-5/10 кВ ПС Дзуарикау для технологического присоединения СНТ «Майрамадаг» ТУ №8383 от 24.11.2014 | G_sof25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.3 | Установка 2-х линейных ячеек ПС Янтарь (ТУ 5841, УПС АМС г. Владикавказ, Новый город | G_prj_109103_4256 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Моздок-330 (замена провода на большее сечение на участке от опоры 1/34 до опоры 5/20 протяженностью 1,5 км). Строительство отпайки Ф-1/10 кВ ПС Моздок-330 протяженностью 0,040 км. (ТУ №7846 от 18.06.2014, СНТ Садовод) | G_prj_109103_48034 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ, ф-26/6 кВ ПС Фаснал-35, по ТУ№7378 (от 12.03.2014г) ДТН Ахсау с. Ахсау, 500м юго-западнее развилки с. Дзинага | G_sof22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТУ №№288 (от 12.03.2015) Владпищекомбинат, АГНКС, Кировский р-н, 511 км а/д Ростов-Баку, ПС Эльхотово, Ф-2/10 кВ. | G_sof23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Замена ТТ в линейных ячейках на 1 и 2 с.ш. ПС "Городская"(ТУ 5715, ГУП Аланияэлектросеть, региональный сосудистый центр | F_prj_109103_3850 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Северо-Восточная (Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС Северо-Восточная) (ТУ №7027 от 30.10.2013) | F_prj_109103_4643 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Замена трансформаторов тока. (ТУ 4809 ГУП Аланияэлектросеть, 166 кв дом по ул. Курская) | G_prj_109103_4626 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Замена тт в лин.ячейке ф-13/6 кВ ПС Западная (ТУ 5911, ГУП Аланияэлектросеть, торговая база и торговый центр) | G_prj_109103_4642 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Замена тт в 2-х линейных ячейках ПС Левобережная (ТУ 5959, ГУП Аланияэлектросеть, д/сад и жил. дом) | G_prj_109103_4644 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Западная(замена выкатного элемента с масляным выключателем Ф-19/6 кВ ПС Западная;(ТУ №7942 от 11.07.2014, ИП Моураов А.Г.) | F_prj_109103_48037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ПС35/10 кВ "Троицкая,реконструкция ПС 35/10 кВ "40лет Октября",Строительство 2 ЛЭП-10кВ общей протяженностью 15,3км. для нужд эл.снабжения ТП 10/04кВ в/ч 35535 и в/ч97211 | G_sof24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Замена ТТ в лин.ячейке ПС Ардон (ТУ 5618, ООО Прогресс) | G_prj_109103_4652 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Замена тт в лин.ячейках ф-1 и ф-6/6 кВ ПС Янтарь (ТУ 5384, ИП Тасоев А.Б,, торг. Развл. Центр) | G_prj_109103_4648 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Подключение от оп. 17/31 ф-8/6 кВ. Монтаж ЛЭП 6 кВ 240 м. Установка ВШУ-6 кВ, ЛР дог. 8457 от 04.12.2014 заявит. ГКУ "Главное строиетльное управление РСО-Алания Цопанов О.Д. ПС Ольгинская, пос.Новый, Пригородный район | G_sof39_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Установка новой лин.ячейки в КРУН-10 кВ с вакуумными выключателями ПС Ардон (ТУ 33/2013, Агро-ИР | F_prj_109103_3896 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ПС "Зарамаг"(установка линейной ячейки и устройств РЗА на ВЛ-110 кВ №128, реконструкция ПС для технологического присоединения ГРК Мамисон) | F_prj_109103_47374 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.1 | Реконструкция РЗ и ПА на ВЛ-110 кВ № 20, 21, 22 от Реконструкция ПС 110/6 кВ "В-1" | F_prj_109103_6463 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.1 | Реконструкция РЗ и ПА на ВЛ-110 кВ № 73, 74 от ПС "РП-110" | F_prj_109103_6468 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Фиагдон с УРЗА на ВЛ 110 кВ №124 | F_prj_109103_14310 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.1 | Реконструкция маслохозяйства на ПС 110/35/6 кВ "В-1" | F_prj_109103_13981 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Змейская" - замена масл. выкл. 110 кВ (СМВ) на элегазовый ВЭБ-110. Замена масл. выкл. 6-10 кВ на вакуумные (6 шт.: Ф-1; Ф-2; Ф-3; Ф-4; Ф-5; Т-1) | F_prj_109103_13986 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Беслан". Реконструкция с увеличением трансформаторной мощности. Замена 1 трехобм-го тр-ра 16 МВА на 25 МВА, монтаж двух секций выкл. 22 ячеек, замена отделителей на выкл. ВГТ 1 ПК | F_prj_109103_13948 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
4.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС Ольгинская от опоры 90 до 124 опоры | F_prj_109103_4216 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-6 ТП 6-10 ПС Ольгинская с заменой провода на большее сечение | F_prj_109103_4588 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6- кВ ф-6 ПС 35/6 Сунжа (Реконструкция ВЛ-6-10 кВ) | F_prj_109103_47375 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
4.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4.1 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "Янтарь" | F_prj_109103_46976 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4.1 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "Алагир" | F_prj_109103_47544 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4.1 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/6 кВ "Беслан" | F_prj_109103_47545 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4.1 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/6 кВ "В-1" | F_prj_109103_47547 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4.1 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/6 кВ "Карца" | F_prj_109103_47549 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4.1 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "РП-110" | F_prj_109103_14312 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации Северо-Осетинского филиала ПС 110 кВ В-1, РП-110, Янтарь, Юго-Западная, Восточная, Левобережная, Северо-Восточная, Алагир, АЗС, Нузал, Зарамаг, Унал, Дзуарикау | F_prj_109103_6480 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 50 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
4.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  | 50 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.2 | СтроительствоПС 110/6 кВ "Парковая" 110/35/6 кВ с трансформаторами 2х25 МВА (включение в сеть от ВЛ-110 кВ №27 ПС "Юго-Западная" - "Янтарь" | F_prj_109103_3342 |  | 50 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в Адм. здании Ирафских РЭС | G_prj_109103_50184 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданияхПАО МРСК Янтарь 308,4 кв.м. | G_prj_109103_50190 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта из незавершенного строительства. Выполнение работ по договору ИП Чельдиев И.Г. №269 от 18.11.2015
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданиях ПАО МРСК Терек 110-305,7кв.м. | G_prj_109103_50189 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта из незавершенного строительства. Выполнение работ по договору ИП Чельдиев И.Г. №269 от 18.11.2015
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданияхПАО МРСК Моздок -110-253,6 кв.м. | G_prj_109103_50187 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта из незавершенного строительства. Выполнение работ по договору ИП Чельдиев И.Г. №269 от 18.11.2015
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданиях ПАО МРСК Алагир -390кв.м. | G_prj_109103_50188 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта из незавершенного строительства. Выполнение работ по договору ИП Чельдиев И.Г. №269 от 18.11.2015
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданиях для нужд СОФ ПАО МРСК Терская 235,4 кв.м. | G_prj_109103_50186 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта из незавершенного строительства. Выполнение работ по договору ИП Чельдиев И.Г. №269 от 18.11.2015
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданиях для нужд СОФ ПАО МРСК Левобережная -442,9 кв.м | G_prj_109103_50185 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта из незавершенного строительства. Выполнение работ по договору ИП Чельдиев И.Г. №269 от 18.11.2015
4.6 | Приобретение автомобилей УАЗ-390945 - 8 ед. | G_sof10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Приобретение шлагбаума с пультом для производственной базы - 1 шт. | G_sof15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Приобретение генератора электроэнергии бензиновый, дизельный | G_sof26_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Приобретение генератора передвижного 30 кВт Magnus ДГУ-30/400КА | G_sof27_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Приобретение РЕТОМ-61 (с поверкой)+Чемодан повышенной прочности для транспортрования РЕТОМ-61+Ноутбук, стандартный пакет программ | G_sof28_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Приобретение РЕТОМ-21 (с поверкой) +ноутбук | G_sof29_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Приобретение персональнх компьютеров HP ProDesk600 G1 SFF Core i3-4160,4GB DDR3,500GB,SATA; Монитор HP LE1711 | G_sof30_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Приобретение ВЧТ-25м с устройством заряда аккумуляторов и магазин RS ВЧР-64 | G_sof32_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Приобретение ВЧА-75М | G_sof33_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Приобретение Дозиметр-радиометр ДРБП-03 | G_sof34_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Приобретение Котел отопительный электрический ЭПЗ 250 | G_sof35_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Приобретение Переносной эталонный электронный трехфазный счетчик СЕ602 100К 7,5Н | G_sof36_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Приобретение Стационарная радиостанция Motorola СМ140 136-174 МГц 25W | G_sof37_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Приобретение Программно-аппаратный комплекс СЗИ от несанкцированного доступа ""Secret Net 7 | G_sof38_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствии аварии, так и для современного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации | F_prj_109103_11077 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5 | филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Карачаево-Черкесскэнерго» | Г |  | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 16.305 | 0 | 0 | нд
5.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.135 | 0 | 0 | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | нд
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | нд
5.1.1.1 | мероприятия по реконструкции объектов | F_prj_109104_13655 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | Внеплановый объект тех.присоединения, выполненный хоз.способом
5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | нд
5.1.1.2 | мероприятия по реконструкции объектов | G_kchf29_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | Внеплановый объект тех.присоединения, выполненный хоз.способом
5.1.1.2 | мероприятия по строительству объектов | G_kchf30_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внеплановый объект тех.присоединения, выполненный хоз.способом
5.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
5.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
5.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: Зеленчукская ГЭС | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
5.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.1 | ПС 110/10 кВ «Южная». Организация быстродействующих защит ВЛ 110 кВ «Зеленчукская ГЭС – Южная» (Л-42) (ТУ №364р) | F_prj_109104_47376 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.1 | ПС 110/10 кВ «Южная». Оснащение ПС 110/10 кВ «Южная» устройствами и оборудованием для организации каналов ПА по ВЛ 110 кВ «Черкесск – Южная (Л-217) и по ВЛ 110 кВ Южная – Зеленчукская ГЭС (Л-42) (ТУ №364р) | F_prj_109104_47378 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.1 | Организация быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ Зеленчукская ГЭС – ТОК Москвы. Замена провода ошиновки ячеек ВЛ 110 кВ Ток Москвы - Зеленчукская ГЭС (Л-143) и ВЛ 110 кВ Черкесск – Ток Москвы (Л-218) и шин РУ-110 кВ марки АС-150 на провод сечением не менее АС-185 (ТУ №364р) | F_prj_109104_47380 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.1 | ПС 110/35/10 кВ «Зеленчук». Организация быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ Зеленчукская ГЭС – Зеленчук (Л-144) (ТУ №364р) | F_prj_109104_47381 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.1 | ПС 110/10 кВ «Карачаевск». Организация быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ Зеленчукская ГЭС – Карачаевск (Л-31) (ТУ №364р) | F_prj_109104_47383 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
5.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
5.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.855 | 0 | 0 | нд
5.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
5.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.855 | 0 | 0 | нд
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-17 от ПС "Рудник", для технологического присоединени ЗАО "Урупский ГОК" ( Дог. №509/2011 29.08.2011, ТУ №214) L- 4.99 км | F_prj_109104_46722 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 0 | 0 | Объект тех.присоединения
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-7 от ПС "Рудник", для технологического присоединени ЗАО "Урупский ГОК" 1800 кВт ( Дог. №509/2011 29.08.2011, ТУ №214) L- 4.3 км | F_prj_109104_46723 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | Объект тех.присоединения
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ - 10 кВ пс Хабез Ф-530 отпайка № 11/17 в а.Эльбурган с увеличением протяженности на 0.35 км Хабезский РЭС (150 кВт; ТУ 477-05-15 25.05.2015, дог.№ 477 02.06.2015) | G_kchf1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | Внеплановый объект тех.присоединения, выполненный хоз.способом
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 Ф-859 с увеличением протяженности на 0,033 км Прикубанских РЭС ( 280 кВт; ТУ 953-09-14 25.09.2014, дог.№953 18.03.2015 г.) | G_kchf2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | Внеплановый объект тех.присоединения, выполненный хоз.способом
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-379 от ПС "Курджиново" с увеличением протяженности на 0.142 км (150 кВт; ТУ 636-07-15 02.07.2015 г. дог.№636 18.09.2015 г.) | G_kchf31_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | Внеплановый объект тех.присоединения, выполненный хоз.способом
5.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | нд
5.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Южная" | F_prj_109104_5362 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Усть-Джегута: замена ТТ с номинальным током 320 А в ячейке С-1 на ТТ с номинальным током не менее 400 А (по ОЗП) | E_prj_109104_7129 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Зеленчук" (Установка дополнительных 2 линейных ячеек) | F_prj_109104_6225 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1.1 | Реконструкция КТП хозспособом | G_kchf23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начисление ЗП
5.2.1.1 | Расширение с реконструкцией ПС 35/10 кВ "Архыз" (Установка дополнительной линейной ячейки с силовым трансформаторам на 4 МВА, замена старого трансформатора 2,5МВА на 4 МВА замена ячеек КРУН-10кВ) | F_prj_109104_10932 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
5.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | нд
5.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Л-221 ПС «Черкесск-330" - ПС «Академическая» с совместным повесом с Л-128 до ПС «Зеленчук» протяженностью 21.4 км., Л-221 от ПС Зеленчук в сторону ПС Академическая ( 6.7 км) | F_prj_109104_3397 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-306 от ПС Зеленчук Зеленчукских РЭС 4.8 км ( по требованию Ростехнадзора) | F_prj_109104_3815 |  | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | Позднее устранение замечаний подрядной организацией -объект введен только в 4 кв. 2016 г.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 35/824 Зеленчукские электрические сети (замена дер.опор, провода ) 5.11 км | E_prj_109104_14204 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт взаимозачета № ЦМ 000000058 от 30.06.2016 Уведомление о переуступке № 01-10/1071 от 13.04.2016 Ставропольэнергосбыт.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-289 п/с Сары-Тюз 1.7 км У-Джег КЧФ | E_prj_109104_3846 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10В Ф-558 от ПС Учкекен Малокарачаевских РЭС (замена дер.опор, провода 1.7 км) | E_prj_109104_3796 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
5.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
5.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
5.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
5.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
5.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
5.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
5.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
5.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
5.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
5.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации Карачаево-Черкесского филиала ПС 110 кВ Карачаевск | F_prj_109104_13678 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
5.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
5.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
5.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
5.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.6 | Приобретение БКМ-317-03 3897 (грузовая специальная Бурильно-крановая машина - 1 шт.) | G_kchf15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.6 | Приобретение автомобилей УАЗ 390995, УАЗ 390945 всего 9 ед. | G_kchf16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.6 | Станки, приспособления и другие средства малой механизации (генератор электроэнергии бензиновый-2шт., генератор электроэнергии дизельный сварочный - 1 шт.,Электростанция дизельная в шумопогодоизолированном кожухе-1 шт., Бензокоса-1 шт., бензопила HUSQVARNA 372XP 96570291-18(3.9кВт/5,4л.с 18) 1 шт.) | G_kchf17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования - 16 шт. | G_kchf18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствии аварии, так и для современного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации 3 431 ед. | G_prj_109104_50253 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.6 | Монитор 18,5 "LG Flatron E1942C-BN.LED (4 шт), Монитор HP TFT LE2201w 22 "Flat Panel Monitor (250 cd\m2.1000:1.5, ms .170*/160*.VGA.1680x1050 (5 шт) | G_kchf33_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.6 | Шлюз SM GoiP-32 (32 SIM каналов) | G_kchf34_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.6 | Монтаж автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) на объектах КЧФ | G_kchf12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.6 | "ИБП со встроенной аккумуляторной батареей Powerware 9130-T(Eaton)-1500ВА | G_kchf35_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.6 | Модернизация ворот (промбаза КЧФ) | G_kchf32_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6 | филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго» | Г |  | 0 | 0 | -0.23956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | [11 empty] | нд
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | [11 empty] | нд
6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
6.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
6.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
6.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
6.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
6.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
6.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
6.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
6.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | -0.23353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | -0.23353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | -0.23353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 Кв "Экажево" ОРУ 35кВ. Замена Т-2 (2,5МВА на 6,3МВА). | F_prj_109107_3388 |  | 0 | 0 | -0.23353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
6.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
6.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
6.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
6.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
6.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
6.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
6.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
6.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
6.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
6.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
6.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
6.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
6.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.3.2 | Строительство ПС-110/35/10 "Плиево New" 1х40 МВА 1 ПК (в т.ч. установка полукомплекта основной защиты с абсолютной селективностью (ДФЗ) ВЛ 110 кВ Владикавказ-2 - Плиево (Л-203)). | F_prj_109107_3315 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
6.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
6.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | -0.0060317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Приобретение оборудования для формирования обменного фонда КСУЭ на территории РИ - 3600 ед. | G_prj_109107_50326 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Приобретение станков, приспособлений и других средств малой механизации (Генератор электроэнергии дизельный в шумопогодозащищенном кожухе KIPOR KDE 12EA- 1 шт.; Генератор электроэнергии дизельный в шумопогодозащищенном кожухе (без шасси) Onis Visa F100 GX- 1 шт.) | G_inf8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствии аварии, так и для своевременного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации (Трансформатор ТОЛ-СЭЩ-10-21 0,5s/10Р 10/15 1500/5 40кА У2 - 2 шт.); Счетчик однофазный,однотарифный,активный э\э СУ101 S6 145 | G_prj_109107_50251 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Источники бесперебойного питания UPS 3000 VA 2 шт | G_inf17_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | ККМ ШТРИХ-ФР-ПТК 5 шт | G_inf18_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Supermicro SERVER SYS-7047R-TRF txXecon E5-2600/SVGA-1 | G_inf19_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Моноблок (2 шт) | G_inf20_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Серверное оборудование HP Proliant, 000003396, 999 067.89 | G_inf21_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Прочее | G_inf22_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М2 | G_inf23_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Аппарат испытания трансформаторного масла СКАТ-М100В с принтером, "Приставка для испытаний средств защиты от поражения электрическим током СКАТ-70П (3 шт) | G_inf24_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Дозиметр-радиометр ДРБП-03 | G_inf25_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Кондиционеры Zanussi 9 шт | G_inf26_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Прибор энергетика многофункциональный портативный ЭНЕРГОМЕРА CE602-300K- 2 шт | G_inf27_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Монтаж систем пожарной сигнализации в Сунженских РЭС, Карабулахских РЭС, Джейрахских РЭС | G_inf28_16 |  | 0 | 0 | -0.0060317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
6.6 | Вычислительная техника (плата цифров. сигнального процессора 64-канальная Panasonic KX-TDEO0111, ключ Panasonic KX-NCS4104) | G_inf29_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7 | Аппарат Управления ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | [11 empty] | нд
7.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | [11 empty] | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
7.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
7.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
7.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
7.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
7.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
7.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
7.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
7.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
7.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
7.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
7.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
7.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
7.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.3.1 | Комплексная программа мер по снижению сверхнормативных потерь (Чеченская Республика) | E_prj_109101_14666 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
7.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
7.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
7.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
7.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
7.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
7.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [11 empty] | нд
7.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
7.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
7.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
7.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
7.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
7.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | [11 empty] | нд
7.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Приобретение оборудования для формирования обменного фонда КСУЭ на территории ЧР - 10472 ед. | G_prj_109101_50325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Выполнение работ по ИТО допол. мест в системе кабельная структурированная | G_au4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Автомобиль NISSAN ALMERA Н542 СВ26 | G_au6_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Автомобиль HYNDAI SOLARIS Н391НС26 | G_au7_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Приобретение вычислительной техники - 74 ед. | G_au1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Приобретение модуля автоинформатора OpenScare Xpression V7 включая ключи активации на 10 каналов | G_au3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Конгресс стол для проведения совещания руководящего состава на 20 чел. 620х140х76 см | G_au8_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Кофемашина DELONGHI Magnifica S ECAM 22/360 S | G_au9_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | "Робот-тренажер ""Георгий"" | G_au10_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Цифровая АТС HiPath 4000 | G_au11_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Установка средства программно-аппаратной защиты информации от НСД Secret Net 7 инв № СЭС000283 | G_au5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Добавление или замена отдельных компонентов компьютерной техники вместе с модульным устройством компьютеров | G_au15_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Приобретение серверного оборудования в количестве 75 ед. | F_prj_109101_14569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Приобретение кресла оператора - 20 шт, кресла руководителя - 2 шт. | G_au12_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Автомобиль HYNDAI , Toyota Camry Автогараж №13_Операц. деятельность" 25 шт. | G_au13_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
7.6 | Стенд | G_au14_16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд

## 7 Колич показатели
Приложение № 7
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 2016 год
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
Плановые значения показателей приведены в соответствии с инвестиционной программой, утвержденной приказом Минэнерго России 30.12.2016 №1470 на период 2016 г.
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
Раздел 7. Отчет о достижении количественных показателей инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели инвестиционных проектов и соответсвующие целям фактические значения количественных показателей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [15 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [9 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ; |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям |  | показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии |  | показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии |  | показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам |  | показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Kзагр) |  | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов |  | показатель замены линий электропередачи |  | показатель замены выключателей ( ) |  | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности |  | показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных |  | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии |  | показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения (Nсд_тпр) |  | показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз) |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти (Фоив) |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии (Фтрр) |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит) |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо) |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики (Фнэ)
|  |  | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
0 | ИТОГО ПАО "МРСК Северного Кавказа", в т.ч.: | Г | 0 | 18.239 | 23.66 | 23.125 | 0 | 0 | 6.768 | 34.412 | 18.719 | 18.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.04 | 11.168 | 45.962 | 68.609 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.77% | 12.77% | 2.0297 | 2.0297 | 0 | 0 | 3.962 | 3.962 | 27 | 27 | 3 | 3 | 218.1155 | 231.1059 | 97.3372 | 250.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.9428 | 292.4142 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 23.66 | 23.125 | 0 | 0 | 6.768 | 34.412 | 18.719 | 18.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 3.712 | 36.189 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 3 | 3 | 114.391 | 173.6252 | 9.5547 | 10.2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.04 | 11.08 | 42.25 | 32.42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.77% | 12.77% | 2.0297 | 2.0297 | 0 | 0 | 3.962 | 3.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2799 | 45.4621 | 86.007 | 234.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.213 | 10.9904 | 1.716 | 1.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 18.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2316 | 1.0282 | 0.059587 | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.9428 | 292.4142 | 0 | 0
1 | Филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа" - Ставропольэнерго | Г | 0 | 18.239 | 23.66 | 23.025 | 0 | 0 | 6.768 | 34.032 | 18.719 | 18.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.04 | 11.04 | 3.132 | 0.95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 3 | 3 | 108.4444 | 159.4864 | 23.9632 | 34.4738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6462 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 23.66 | 23.025 | 0 | 0 | 6.768 | 34.032 | 18.719 | 18.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 3 | 3 | 103.6404 | 146.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 7.66 | 23.025 | 0 | 0 | 6.768 | 30.183 | 13.469 | 13.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2 | 2 | 101.4801 | 140.1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0.16 | 0.56 | 0 | 0 | 0.42 | 18.123 | 0.105 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | мероприятия по реконструкции объектов | F_stfprj_00006 |  |  | 0.16 | 0.51 |  |  | 0.42 | 8.878 | 0.105 | 0.105 | [8 empty] | 1.072 | [13 empty] | 10 | 10
1.1.1.1 | мероприятия по новому строительству объектов | F_stfprj_00006 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 9.245
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 6.312 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | мероприятия по реконструкции объектов | F_stfprj_00005 | [7 empty] | 1.687 | 0.024 | 0.024 | [22 empty] | 1 | 1
1.1.1.2 | мероприятия по новому строительству объектов | F_stfprj_00005 |  |  |  | 0.165 |  |  |  | 4.625
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 7.5 | 22.3 | 0 | 0 | 6.348 | 5.748 | 13.34 | 13.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 101.4801 | 140.1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ «Бештау» с заходами ВЛ 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого микрорайона «Западный» в г. Пятигорске к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» - 1 ПК (свыше 670) Договор № 260/2012 от 22.08.2012 | F_prj_109105_11715 | 0 |  | 0 | 16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 83.4721 | 83.4721 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от Ф-242 ПС "Промкомплекс" до границы земельного участка заявителя ФКУ "ОДЕЗ ФНС России". Жилин Геннадий Владимирович 44-05/149 | G_prj_109105_46742 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.573 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 110 кВ (заход-выход) от ОРУ-110 кВ ПГУ-135 до ВЛ 110 кВ ГПП-2 – ГПП-3 для обеспечения технологического присоединения ПГУ-135 ТЭС при ООО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края к электросетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»-«Ставропольэнерго» (свыше 750) | E_prj_109105_11759
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ-10кВ Ф-269 ПС Эдиссия до границы земельного участка заявителя, строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ-10 кВ ф-296 Л-3152 ПС Курская 2 до границы земельного участка заявителя строящееся ДОУ на 160 мест в с.Эдиссия ул. Свердлова Администрация Курского муниципального района в лице С.И.Калашникова Договор №43-05/70 от 20.07.2014г. | G_prj_109105_50212
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения строящегося лечебно-диагностического центра Шпаковский р-он, с Надежда ООО "РасЕвроКлиник Ставрополь" Договор №43-05/71 от 10.07.2013 | G_prj_109105_11765
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ от проектируемой ПС "Автозавод" до ВЛ 110 кВ Промкомплекс - Радиозавод (Л-20) для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств завода по сборке автомобилей ООО АК "СтавропольАвто" в Шпаковском районе. Договор 104/2014 от 04.03.2014г (свыше 670) | F_prj_109105_47522 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Овощи Ставрополья» в ст. Марьинская Кировского района (свыше 670) Договор № 142/2013 от 08.04.2013 | F_prj_109105_11761 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.374 | 4.7475 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, БКТП 10-0,4 кВ (установка реклоузера) для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств гипермаркета, расположенного в с. Винсады Ставропольского края. ООО "Доринда" Договор №421-2014 от 30.09.2014 (свыше 670) | F_prj_109105_48072 | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 2.488 |  | 2.14 | 2.14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств НС №1, НС №2, НС №3 и дождевальных маших Valley, расположенных в 6,5 км северо-западнее от с. Обильное Ставропольского края. ООО "Изобилие" (Договор № 697/2013 от 20.09.2013) (свыше 670) | E_prj_109105_46739 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.99 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ и РП-10 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств военизированного спасательного центра постоянной готовности Северо-Кавказского регионального центра в поселке Иноземцево г. Железноводска Договор №462/2013 от 11.06.2013г (свыше 670) | F_prj_109105_47523 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.224 | 51.5266 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 35 кВ Лента с ВЛ 35 и 10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств торгового комплекса ООО «Лента» в п. Иноземцево Договор № 170/2014 от 09.04.2014г (свыше 670) | F_prj_109105_47063 | 0 |  | 2.5 | 6.3 | 0 |  | 1.723 | 3.155 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-355 ПС "Русская" для электроснабжения ТП-10/0,4 кВ распол по адресу:с.Русское,ул.Солнечная,Курской район | G_stf00060 | [7 empty] | 0.284
1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ «Промкомплекс» для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого микрорайона «Русский лес» в с. Верхнерусское ООО "СТИСИС" (Договор № 565/2013 от 10.07.2013) (свыше 670) | F_prj_109105_46740 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения площадки для выращивания индейки (площадка №5) Изобильненский р-он, в границах МО Каменнобродского сельсовета. ООО "Агро-плюс" Договор №43-05/52 от 27.05.2013 | G_prj_109105_11764 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.42 | 0.42 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств строящегося дошкольного общеобразовательного учреждения на 280 мест в 530 квартале г.Ставрополя, ул.Тюльпановая, 25. Договор №43-05/43 от 05.06.14 | G_prj_109105_47525 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.736 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Строит ВЛ-10 кВ от ПС Провал,установ нов.яч 10 кВ на ПС Провал, рек.ВЛ-10 кВ Ф-170 от ПС Провал для тех.прис.торг.центра в Предг. р-не,МО Этокск.сельс Договор №42-05/129 от 12.12.2014 | G_prj_109105_50180 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.137 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.849 | 5.25 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.1603 | 6.7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.849 | 5.25 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.1603 | 6.7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Расширение ПС 110/10 кВ «Покойная» для обеспечения технологического присоединения ПГУ-135 ТЭС при ООО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края к электросетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (свыше 670) Договор №06/2013 от 24.01.2013 | F_prj_109105_11755 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3 | 4.8438 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.4.2 | Усиление резервных ячеек на ПС 110/10 кВ «Восточная» для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств торгового комплекса в г.Ставрополе ООО "Лучстрой" (Договор № 794/2013 от 07.11.2013) (свыше 670) | G_prj_109105_47035 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.4.2 | Усиление резервных ячеек на ПС 110/10 кВ «Заводская» для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого комплекса, по ул. Черняховского в г. Ставрополе ОАО "Ставрпольэнергоинвест". (Договор № 622/2013 от 20.08.2013) | E_prj_109105_46737
1.1.4.2 | Замена трансформаторов тока в линейной ячейке 10кВ Ф-132 ПС 110 кВ Донская для техприс.эн-прин.устр.фруктохранилища ООО "А.К.Сады Ставрополья" | G_stf00058
1.1.4.2 | Замена трансформаторов тока в линейных ячейках 10 кВ Ф-485 и Ф-486 ПС 35/10 кВ Заводская для техприс.эн-пр. устр.(ТП-1 в п.Рыздвяный) ЗАО Ставропольский | G_stf00064
1.1.4.2 | Оснащение (реконструкция) ПС 110 кВ «Запикетная» - устройствами релейной защиты для технологического присоединения энергетических установок Модулей газопоршневых агрегатов на котельной «Запикетная» г. Кисловодск Договор 02/2013 от 15.01.2013, доп. согл №1 от 12.07.2013 | E_prj_109105_11756 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.25 | 5.25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ессентуки-2» (Монтаж оборудования плавки гололёда, оборудования ПС, установка АИИСКУЭ, монтаж ВЧ-связи) в рамках реализации обязательств по Договору на осуществление техприсоединения № 260/2012 от 22.08.2012 «Энергоснабжение микрорайона «Западный» в г. Пятигорске» | G_stf00055 | 0 |  | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-102 от ПС 35/10 кВ "Незлобная"для осущ. тех прис объектов производственной деятельности в г.Георгиевске Георгиевского района | G_prj_109105_50408 | [7 empty] | 0.611
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-482 от ПС 35/10кВ "Заводская" со строительством участка ВЛ-10 кВ Ф-482 для обеспеч-я техприсоед.эн-прин | G_stf00057 | [7 empty] | 3.1
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 Ф-408 от ПС "Левокумская" (отпайки протяженностью 0,138 км) для обеспечения технологического присоединения завода по переработке пшеницы ООО "Первая Ставропольская Агроперерабатывающая корпорация", расположенного в Левокумском районе Договор №43-05/02 от 09.02.2015 | G_prj_109105_50211 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.138 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "КПП" для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Казьминского группового водопровода Договор № 44-05/143 от 22.08.2012 | G_prj_109105_47333 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.9143 | 0.9143 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Почтовая"(для осущесвления техприсоединения э/прин.устройств Казминского группового водопровода) Договор № 44-05/143 от 22.08.2012 | G_prj_109105_47332 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.946 | 0.94647 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.04 | 11.04 | 0.95 | 0.95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.584 | 8.537 | 22.1876 | 29.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 10.46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60319 | 0.60319 | 20.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 10.46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60319 | 0.60319 | 1.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Северная" в г.Ставрополе | F_prj_109105_47487 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Провал" - (замена сущ. силовых тр-ров мощн. 2х10 т. кВА на тр-ры мощн. 2х16 т. кВА) | F_prj_109105_11730 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.059325 | 0.059325 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция на ПС 110 кВ «Рагули» средств автоматики в линейной ячейке ВЛ 110 кВ Рагули – Восход (Л-157) (установка устройства противоаварийной автоматики типа АЛАР) | E_prj_109105_11744 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Центральная" в г.Ставрополе (организация системы плавки гололеда для ВЛ 110 кВ и 10 кВ с установкой устройства для плавки, устройство системы шин плавки гололеда на ОРУ-110 кВ и на РУ-10 кВ) | F_prj_109105_11731 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.961 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция СКТП-12/404 в с.Левокумское, Левокумского района (строительство МТП вместо СКТП, установка разъединителя РЛНДз взамен существующего, устройства ввода кабелей в МТП, замена концевой опоры) | F_prj_109105_11836 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-18/240 в с.Прасковея, Будённовского района (замена КТП на МТП, установка нового разъединителя РЛК) | F_prj_109105_11838 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция СКТП-8/404 в п.Новокумский, Левокумского района (строительство МТП вместо СКТП, установка разъединителя РЛНДз) | F_prj_109105_11839 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция СКТП-40/301 в с.Арзгир, Арзгирского района (строительство МТП вместо СКТП, установка нового разъединителя РЛНДз) | F_prj_109105_11837 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Установка силового трансформатора ТМН-6300 кВа на ПС Городская | G_prj_109105_50049 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.3 | 6.3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Установка блока с оборудованием для комплектных подстанций 35 кВ с разъединителем и выключателем, разъединителей 10 кВ на ПС "Махмуд-Мектеб" | G_prj_109105_50046 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Установка силового трансформатора ТМН-4000 кВА на ПС 35/10 кВ Серафимовская | G_prj_109105_50048 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-9/225 160 кВА с. Гражданское (замена на МТП-160 кВА) | F_prj_109105_11849 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-9/228 250 кВА с.Гражданское (замена на МТП-250 кВА) | F_prj_109105_11848 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12/161 400 кВА с.Бородыновка (замена на КТПП-630 кВА) | E_prj_109105_11846 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-20/159 100 кВА п.Побегайловка (замена на КТП-250 кВА)" | F_prj_109105_11845 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-550/296 160 кВА ст.Суворовская (замена на КТП-250 кВА) | F_prj_109105_11843 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-186/145 в пос. Пятигорский Предгорного района | E_prj_109105_11841 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2007 | 0.2007 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-553/296 160 кВа ст. Суворовская (замена на КТП 250 кВа ) | E_prj_109105_11842 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17158 | 0.17158 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-8/228 160 кВа в с. Гражданское замена на КТП-250 кВа 250 кВа | E_prj_109105_11847 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17158 | 0.17158 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Установка доп.ТП мощностью 160 кВА для разгрузки ТП-2/184 и ТП-1/181 в ст.Расшеватской Новоалександровского района | G_prj_109105_50047 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 | 0.16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС110/6кВ "Нефтекумск" (замена сущ.выкл.110кВ на элегазовый выкл.типа ВЭБ-110, сущ.разъед. на разъединители с эл. двигат. приводом, сущ.ТН-110 на ТН типа НАМИ-110, замена сущ. средств РЗА на микропроцессорные защиты ) | F_prj_109105_11727 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение на ПС 110/35/6 кВ "Георгиевская" средств РЗА линейной ячейки 110 кВ Л-9(оснащение линейной ячейки 110 кВ Л-9 ДФЗ ) | E_prj_109105_11853 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.952 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение средств РЗА ВЛ 110 кВ Л-23 на ПС 110 кВ Южная (оснащение линейной ячейки Л-23ДФЗ) | F_prj_109105_11858 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.805 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Кировская средств РЗА ВЛ 110 кВ Л-2(оснащение ячейки С-1 защитой ДФЗ для защиты Л-2) | F_prj_109105_11857 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.1486 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение на ПС 110/10 кВ Подкумок средств РЗА линенйной ячейки 110 кВ Л-6(оснащение ячейки 110 кВ Л-6 ДФЗ ) | E_prj_109105_13893 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.399 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.2 | «Техническое перевооружение средств РЗА на ПС 110/35/10 кВ "Зеленогорская" в линейных ячейках ВЛ 110 кВ в сторону ПС 330 "Кисловодск"» (оснащение 2-хлинейных ячеек защитой ДФЗ) | E_prj_109105_13917 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение средств РЗА в линейной ячейке ВЛ-110 кВ в сторону ПС 330 "Кисловодск" на ПС 110/10 кВ "Парковая" | E_prj_109105_13918 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.58 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2801 | 5.9976 | 1.922 | 29.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.58 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2801 | 5.9976 | 1.922 | 29.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Л-10 "Машук 330" -"Е-2" ( замена проводов АС 120 на провода АС-240, изоляторов и частичная замена опор, замена ошиновки Л-10 на ПС Е-2) | F_prj_109105_11718 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.922 | 29.3744 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Л-157 Восход - Рагули (организация плавки гололеда ) | B_prj_109105_11720 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-344 ПС 110\10 кВ «Отказное» в с.Отказное Советского района. | F_prj_109105_11900 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.080528 | 2.6797 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-104 от ПС "Провал" Предгорного района | B_prj_109105_11788 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-161 от ПС "Железноводск" в п. Змейка Минераловодского района | B_prj_109105_11786 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-131 от ПС 110/35/10 кВ "Ессентуки-2" (вынос ВЛ из зоны застройки), для нужд филиала ПАО "МРСК СК" - "Ставропольэнерго" (ЦЭС) | G_stf00063
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-227 (установка доп. ТП для разгрузки ТП-7/227 в с. Найденовское Изобильненского района,для переподключения н/в Ф-2 от ТП-7/227 на проектируемую ТП) | E_prj_109105_11768 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-354 (установка доп. ТП для разгрузки ТП-3/354 в х. Сухой Изобильненского района для разделения и переподключения н/в Ф-2 от ТП-3/354 на проектируемую ТП) | E_prj_109105_11769 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.024132 | 0.024132 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от Ф-184 (стр-во ВЛ 10 кВ, Реконструкция ВЛ 0,4 кВ присоединяемой к прэктируемой ТП 10/0,4 ). | E_prj_109105_11770 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-723-1 от ПС 110/10 кВ Камбулат (установка дополнительного МТП для разгрузки ТП-4/723-1 и ТП-6/723-1 в с.Малые Ягуры Туркменского района) | E_prj_109105_11775 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17721 | 0.92743 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-898 от ПС "Дербетовская" Ипатовского района | E_prj_109105_11776 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21196 | 0.41339 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-239 от ПС "Эген" Ипатовского района | E_prj_109105_11777 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15595 | 0.30788 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-166 от ПС "Рыздвяная" в пролете опор №№ 1-66 в ст. Рождественская Изобильненского района(дог. 12-90 от 01.10.2012) | E_prj_109105_11780 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-532 от ПС "Андрей-Курган" в Нефтекумском районе (установка новой МТП и разъединителя РЛНДз) | E_prj_109105_11781 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12306 | 0.20987 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-383 от ПС 35/10 кВ "Гражданская" в с. Гражданское Минераловодского района | E_prj_109105_11785 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2042 | 0.20426 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-231 от ПС "Балахоновская" Кочубееввского р-на Ставропольского края | E_prj_109105_11789 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-479 от ПС "Восток" в пос. Верхнестепном Степновского района | E_prj_109105_11795 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16173 | 0.16173 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-442 от ПС "Сотниковская" Благодарненского района | E_prj_109105_11890 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.010066 | 0.010066 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ - 10 кВ Ф- 132 0,68 км (установка доп. КТПМ - 1296/132 мощностью160 кВА от ПС "Подгорная") в ст.Подгорная Георгиевского района | G_prj_109105_50437 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 | 0.16 | 0.68 | 0.68 | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ (Установка доп.ТП 160 кВА для разгрузки КТП 1681/394) от ПС "Очистные сооружения" в с.Краснокумском Георгиевского района) | G_prj_109105_49135 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 | 0.16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-311 от ПС "Бурунная" протяженностью 0,02км (Установка доп.МТП 160 кВА для разгрузки ТП-3742/311) в п.Мирный Курского района | G_prj_109105_46755 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 | 0.16 | 0.02 | 0.02 | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-330 от ПС Галюгаевская протяженностью 0,25 км (установка доп.МТП 100 кВА для разгрузки ТП-3283/330) в ст.Галюгаевская Курского р-на | G_prj_109105_46757 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-108 от ПС "Суворовская" Предгорного района | F_prj_109105_11787 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КРУН 10 кВ Ф-136 от ПС-35/10кВ Калаусская СХТ г. Светлоград Петровского района. | G_prj_109105_50513
1.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-360 от ПС «ЖБИ» (Установка доп. МТП-5158/360 для разгрузки КТП-5013/360) в х. Михайловском Советского района» | G_stf00059
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-333 от ПС "Золотаревская" Ипатовского района | E_prj_109105_11778 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-332 от ПС "Золотаревская" Ипатовского района | E_prj_109105_11779 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-510 от ПС "Ачикулак" в Нефтекумском районе (строительство участка ВЛ 10 кВ для восстановления связи Ф-510 с Ф-507, для повышения надежности электроснабжения потребителей с.Ачикулак) | E_prj_109105_11782 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-607 от ПС "Нефтекумск" в Нефтекумском районе (строительство части ВЛ-6 кВ на участке оп.№153-194 вместо существующей ВЛ) | E_stfprj_00001 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-335 ПС 35/10 ПС “Галюгаевская” Курского района. | E_prj_109105_11791 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-133 ПС Новоульяновская 110/35/10 Георгиевского района | E_prj_109105_11792 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Ф-296 от ПС«Курская-II» Курского района | E_prj_109105_11796 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-195/144 в П. Н. Этокский | F_prj_109105_11824 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кв Ф-2 от ТП-2797/156 ПС 35/10 кВ Кура в ст Советской Кировского района | F_prj_109105_11831 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ от ТП -4/497 в с.Раздольное Новоалександровского района | F_prj_109105_11803 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. Ф-1, Ф-2 от МТП-5325/339 в х.Привольный Советского района | E_prj_109105_11798 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3/305 замена провода на СИП, установка щитов учета на фасаде здания | E_prj_109105_11799 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 11/141 в ст.Григорополисской Новоалександровского района | E_prj_109105_11802 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-5/354 в х. Сухом Изобильненского района | E_prj_109105_11804 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, 2 от МТП-8/723-2 в с.Малые Ягуры Туркменского района (замена МТП, замена опор и провода на СИП, замена ответвлений к зданиям) | E_prj_109105_11811 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от СКТП-1/898 в п. Виноделенский Ипатовского района | E_prj_109105_11812 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ Ф-1.3 от СКТП-18/239 в а.Малый Барханчак Ипатовского района | E_prj_109105_11813 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-11/301 в с. Арзгир, Арзгирского района (замена опор, проводов, ответветлений к вводам, установка шкафов учёта на фасадах зданий) | E_prj_109105_11818 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-13/168 в с.Архангельское Будённовского района (реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 протяженностью 1,6 км, строительство МТП) | E_prj_109105_11819 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/571 в с.Абрам-Тюбе Нефтекумского района (переустройство Ф-1,2 с выносом ВЛ из зоны дворов, замена провода) | E_prj_109105_11820 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-413/149 в пос. Зеленый Предгорного района(ПС "ПТФ" СЦ9267) | E_prj_109105_11825 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-27/234 ПС "Балахоновская" в с.Балахоновском Кочубеевского района | E_prj_109105_11826 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 от ТП-1/277 ПС "Надзорная" в с.Надзорном Кочубеевского района | E_prj_109105_11827 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкци ВЛ-04 кВ нв ф-1,ф-2,ф-3 от ТП-3412/225 в с.Серноводское Курского района | E_prj_109105_11828 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-04 кВ нв ф-1,ф-2, от ТП-3422/225 в с.Серноводское Курского района | E_prj_109105_11829 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-4132 Ф-281 в с. Богдановское Степновского района | E_prj_109105_11830 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1, ф-3 от МТП-1009 Ф-259 в ст.Незлобная Георгиевского района | F_prj_109105_11832 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-1431 Ф-152 в с.Краснокумское Георгиевского района | F_prj_109105_11833 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кв Ф-3 от МТП-5283 Ф-184 ПС 110/10 кВ "Нины" в х Рог Советского района Ставропольского края | F_prj_109105_11834 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-2/462 в с.Спасское | E_prj_109105_46768 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-376 от ПС «Солдато-Александровская» ( установка доп. ТП для разгрузки КТП-5098/376 в с. Солдато-Александровское Советского района) | E_prj_109105_11773 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12306 | 0.12306 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ЗТП-6/282 в п.Большевик (замена опор, провода (кабеля) на СИП, замена ответвлений к зданиям) | E_prj_109105_11800 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.008233 | 0.936 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7007 | 1.9363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024979 | 0.26055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Курсавского РЭС | F_prj_109105_11870 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.4.1 | Реконструкция производственного здания по ремонту силовых трансформаторов ( трансформаторная башня) ПС 110 кВ Западная в г.Ставрополе | F_prj_109105_11871 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.024979 | 0.26055 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.4.1 | Реконструкция здания пристройки (1 ПК) производственно-служебного корпуса, расположенного на базе ПЭС в г.Буденновске, ул.Южная, 115 | G_prj_109105_49548 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6757 | 1.6757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Установка датчиков гололеда на ВЛ 110 кВ Л-45 ПС Т-302 - ПС Круглолесская | D_prj_109105_11722 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы передачи информации филиала "Ставропольэнерго" на основе внедрения новейших средств телемеханики и связи | G_prj_109105_49177 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы передачи информации филиала "Ставропольэнерго" на основе внедрения новейших средств телемеханики и связи ПС Промышленная | E_obj_109105_49387 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.4.2 | Техпепевооружение средств СДТУ на базе Кочубеевского РЭС (замена существующей АТС на АТС МИНИКОМ) | F_prj_109105_11864 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.4.2 | Техпепевооружение средств СДТУ на базе Грачевского (замена существующей АТС на АТС МИНИКОМ) | F_prj_109105_11867 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.4.2 | Техпепевооружение средств СДТУ на базе Арзгирского РЭС(замена существующей АТС на АТС МИНИКОМ) | E_prj_109105_11860 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.6757 | 1.6757 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1317 | 3.9904 | 1.716 | 1.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Расширение ПС 110/10 кВ "Парковая" (установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ) | F_prj_109105_11750 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.716 | 1.7161 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство заходов ВЛ 110 от опоры № 30 ВЛ 110 кВ Л-170 "ПС Парковая - ПС Зеленогорская" на ПС "Кисловодск 330" и от ПС "Кисловодск 330" до опоры №54 ВЛ 110 кВ Л-170 на "ПС Парковая - ПС Зеленогорская" | E_prj_109105_11746
1.4 | Строительство ПС 35/10 "Новомарьевская" в Шпаковском районе | D_prj_109105_11754
1.4 | Строительство ПС 110/10кВ "Радиозавод" с заходами ВЛ 110 кВ в г Михайловске Шпаковского района (ОРУ-110кВ по схеме № 110-5 с элегазовыми выкл. в цепях тр-ров и в Мостике, с установкой силовых тр-ров 110/10кВ мощностью 2х25,0 тыс. кВА, РУ-10 кВ типа КРУ, орган. постоянного опер. тока, сооруж. модульных зданий ОПУ и ЗРУ-10, сооружение модульного здания ДП и укомпл. его диспетчерским щитом и средствами связи) | F_prj_109105_11762
1.4 | Строительство ПС 35/10 кВ "Верхнерусское"с заходом ВЛ 35 кВ выполненной по схеме отпайка от ВЛ 35кВ ПС 110кВ Промкомплекс- ПС 35кВ Шахтер (Л-357) | G_prj_109105_50210 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4 | Расширение ПС 110/10 кВ "Южная"- ( установка 3-го тр-ра мощностью 25,0 тыс. кВА, устройство трансформаторной ячейки 110 кВ для Т-3; строительство помещения ЗРУ-10 для 3-й С.Ш. РУ-10 кВ, установка ячеек К-63 с вакуумными выкл.в проект. Помещении ЗРУ-10) | F_prj_109105_11749 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-5/440 в п.Мокрая Буйвола Благодарненского района | E_prj_109105_11774 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0087 | 2.346 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ в с. Ачикулак (район Ачикулакской НИЛОС) Нефтекумского района | E_prj_109105_11851 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12306 | 1.6443 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 18.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088235 | 0.088235 | 0.059587 | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6462 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение средствами противопожарной защиты объектов Арзгирского РЭС | G_stf00003 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.6 | Строительство ремонтно-производственной базы г.Михайловск | E_prj_109105_13922
1.6 | Строительство базы УЭС из быстровозводимых блочных конструкций на участке, арендуемом рядом с ПС "Темнолесская" | E_prj_109105_47348
1.6 | Противопожарная защита объектов Прикумских электрических сетей.Строительство (установка) системы пожарной сигнализации - оснащение средствами противопожарной защиты объектов гаража Прикумских электрических сетей | F_prj_109105_48108 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.020352 | 1.1304 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.6 | Противопожарная защита объектов Прикумских электрических сетей. Строительство (установка) системы пожарной сигнализации - оснащение средствами противопожарной защиты объектов Левокумского РЭС для нужд ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропользнерго» | F_prj_109105_48110 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.025271 | 1.4566 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.6 | Противопожарная защита объектов Прикумских электрических сетей. Строительство (установка) системы пожарной сигнализации - оснащение средствами противопожарной защиты объектов Нефтекумского РЭС для нужд ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропользнерго» | F_prj_109105_48109 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.013965 | 0.79633 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.6 | Приобретение спецтехники и механизмов (Автомобиль Ford Transit LWB 350, 1 ед.; Автомобиль УАЗ 220695, 4 ед.; Автомобиль УАЗ 390945, 9 ед.; Автомобиль УАЗ 3163 Limited, 3 ед.; Машина бурильно-крановая БКМ-317-03 диз. (с двухрядной кабиной) 2 шт.; Автомобиль КАМАЗ 43502 МКМ-200К Спец.грузовой многофункц крановый манипулятор, 1 ед.; Машина бурильно-крановая БКМ-317-03 диз. (с двухрядной кабиной) 2 шт.; Автомобили КамАЗ-65115, 3 ед. ; Автомобиль КамАЗ-65117, 1 ед.; Автомобиль КамАЗ-65116, 1 ед.; Автогидроподъемник Чайка-Сервис 27844S (АГП Чайка Т-318, на базе ГАЗ-33081, с 5-ти местной, 4-х дверной кабиной на стандартной колесной базе (3770 мм)), 2 ед.; Полуприцеп МАЗ-938662-(042) VIN Y3M938662F0011310, 1 ед.; Полуприцеп МАЗ-938662-(042) VIN Y3M938662F0011313, 1 ед.; Экскаватор универсальный одноковшовый ЭО2621ДТ, 2 ед. | F_prj_109105_49275 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27.7685 |  | 0
1.6 | Приобретение станков, приспособлений и других средств малой механизации (БензопилаHusgvarna 372XP, Насос шестеренчатый, двигатель, Осцилограф -мультиметр цифровой запоминающий 2-х канальный АКИП-4125/4 (с поверкой - 1 шт.) | F_prj_109105_49297 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.10458 |  | 0
1.6 | Приобретение вычислительной техники (ПЭВМ OLDI PERSONAL 0276571 Intel -95 шт.; ИБП APC Back-UPS ES 700VA/405W, 230V,Power-Saving, AVR, 8 Rus outlets-60 шт.; Сетевое устройство HP 1410-24G Switch - 30 шт.; мониторы - 171шт.; МФУ Canon MF226dn - 26 шт.;600GB 2.5"(SFF) SAS 10k 6G Hot Plug w Smart Drive SC Entry (for HP Proliant Gen8 servers) - 14 шт; Принтер Canon imagePROGRAF iPF605 -1 шт. ) | F_prj_109105_49306 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.5091 |  | 0
1.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования - 55 шт. | F_prj_109105_49309 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.264 |  | 0
1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствии аварии, так и для современного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации 74 ед. | G_prj_109105_49355 |  | 18.239
1.6 | Разработка Схемы и программы развития электроэнергетики Став. края на 2016-2020 годы | G_prj_109105_49156
1.6 | Схема и программа развития электроэнергетики Став. края на 2014-2018 годы | G_stf00004
1.6 | Разработка ПСД для строительства объектов распределительных сетей 10-0,4 кВ | G_stf00024 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.088235 | 0.088235 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Дагэнерго» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1785 | 51.486 | 35.2639 | 59.3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.8246 | 140.5651 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7286 | 26.7544 | 7.5327 | 9.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.095 | 10.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.095 | 10.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ Дербент-Западная для электроснабжения объекта ПУ ФСБ по ул.Космодемьянской г.Дербента | G_prj_109106_49711 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.095 | 10.593 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6336 | 16.1614 | 7.5327 | 9.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: Гоцатлинская ГЭС | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6336 | 16.1614 | 7.5327 | 9.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6336 | 16.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ "Хунзах", ПС 110 кВ "Гергебиль" | G_prj_109106_49717 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.6336 | 16.1614 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5327 | 9.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция ПС "Гергебиль" (монтаж РЗА для выдачи мощности Гацатлинской ГЭС) 4901165 | G_prj_109106_47585 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.5 | 5.4539 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.3.1 | Реконструкция ПС110/35кв "Хунзах" (монтаж РЗА для выдачи мощности Гацатлинской ГЭС) 4900129 | G_prj_109106_47587 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.0327 | 4.0327 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3686 | 17.7316 | 27.7312 | 49.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025683 | 0 | 8.5459 | 16.6597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025683 | 0 | 8.5459 | 16.6597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция схемы плавки гололёда с автоматическим контролем на ПС Дылым (ВЛ 110 кВ №167 Дылым-Тлох с отпайкой на ПС Аргвани) | F_prj_109106_47361 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.1.1 | Реконструкция схемы плавки гололёда с автоматическим контролем на ПС Гергебиль (ВЛ 110 кВ №118 Буйнакск-1 - Гергебиль, ВЛ 35 кВ № 9 Буйнакск-1 - Гергебиль), замена АБ, ПА | F_prj_109106_47363 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.1.1 | Реконструкция схемы плавки гололёда с автоматическим контролем на ПС Сергокала (ВЛ 110 кВ №182 Леваши - Сергокала) | E_prj_109106_47362 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.5459 | 16.6597 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.1.1 | Реконстукция ПС «Хунзах» установка регистратора типа АУРА | E_prj_109106_4595 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.1.1 | РеконстукцияПС Ярыксу, замена АКПА – В на микропроцессорную АКА «Кедр» на ВЛ-110кВ №132 | E_prj_109106_4597 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №2/250 с.Костек Хас.РЭС инв.3200312 | E_prj_109106_47715 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0012315 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №13/400 с.Костек Хас.РЭС инв.3200314 | E_prj_109106_47710 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00031357 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №14/160 с.Костек Хас.РЭС инв.3200320 | E_prj_109106_47711 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00031357 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.1.1 | Замена трансформатора на П №15/160 с.Костек Хас.РЭС инв.3205869 | E_prj_109106_47712 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0023354 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП№16/160 с.Костек Хас.РЭС инв.3200313 | E_prj_109106_47724 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0022026 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №18/160 с.Костек Хас.РЭС инв.3200375 | E_prj_109106_47713 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0022909 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №19/250 с.Костек Хас РЭС инв.№3200309 | E_prj_109106_47714 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0011308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №66 от Ф-7 ПС "Шамхал"п.Коркмаскала инв.001442 | E_prj_109106_47716 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0018579 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №68 от Ф-7 ПС "Шамхал" п.Коркмаскала Центральные РЭС инв.№001467 | E_prj_109106_47717 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0026958 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №69 от Ф-7 ПС "Шамхал" Центр.РЭС инв.№001478 | E_prj_109106_47718 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.001717 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №70 от Ф-7 ПС "Шамхал" п.Коркмаскала Центральные РЭС инв.№001487 | E_prj_109106_47719 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0020798 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №71 от Ф-7 ПС "Шамхал" Центральные РЭС инв.№003759 | E_prj_109106_47720 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0017586 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №72 от Ф-7 ПС "Шамхал" Центральные РЭС | E_prj_109106_47721 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0020224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №73 от Ф-7 ПС "Шамхал" п.Коркмаскала Центральные РЭС | E_prj_109106_47722 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0018306 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.1.1 | Замена трансформатора на ТП №74 от Ф-7 ПС "Шамхал" п.Коркмаскала Центральные РЭС инв.№003052 | G_prj_109106_47723 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0019027 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.1.1 | 2013г. - Реконструкция ПС 110/10кВ Миатлы. Замена ТТ В-111 на ТТ 1000А. Замена ВЧ заградителей на ВЧЗ-1000А. Замена провода ошиновки АС-150 на АС-300. | G prj_109106_46922
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Буйнакск-2". (2013 г. - Замена ВЧ заградителя ВЛ-110-160 на ВЧЗ 1000 А. Установка ШСВ 110 кВ.; 2014 г. -Замена ДФЗ-201 ВЛ | G prj_109106_47000
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ"Куруш"инв 3200054 | G prj_109106_46607
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6887 | 17.7316 | 18.802 | 32.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6887 | 17.7316 | 18.802 | 32.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ № 134 Махачкала-110 – Шамхал-Тяговая, реконструкция ПС 110/35/10 кВ Махачкала-110 (Замена провода ВЛ 110 кВ Махачкала-110 - Шамхал-Тяговая на провод сечением не менее АС-185; ошиновки ПС 110 кВ Махачкала-110, ВЛ 110 кВ № 134 Махачкала-110 – Шамхал-Тяговая; разъединителя на ПС 110 кВ Махачкала-110, ВЛ 110 кВ № 134 Махачкала-110 – Шамхал-Тяговая) | F_prj_109106_48016 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21 | 11.22 | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №139 Акташ - Сулевкент. Замена провода АС-95, АС-120 на АСК-185, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. | F_prj_109106_48017 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.5 | 16.08 | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16.5 | 30.478 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №135 Чирюрт - Карланюрт-Тяговая. Замена провода АС-150 на АС-240, сцепной арматуры, изоляторов, троса | E_prj_109106_3329 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.1673 | 3.1673 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №160 Буйнакск-1 - Буйнакск-2. Замена провода АС-150 на АС-240, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. Инв.№000251 | E_prj_109106_48051 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.61948 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 №101 расширение трассы инв.№000233 | F_prj_109106_47367 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.013778 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 №102 расширение трассы инв.№000235 | F_prj_109106_47368 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.013808 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 №202 расширение трассы инв.№000235 | F_prj_109106_47369 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0069054 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ №189 Гунибская ГЭС - Хунзах с отпайкой на ПС 110 кВ Карадах. Оснащение основными селективными быстродействующими защитами. | F_prj_109106_4260 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.302 |  | 2.302 | 2.302 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ №158 ПС Гергебиль-110 – Гунибская ГЭС. Оснащение основными селективными быстродействующими защитами. | F_prj_109106_4261 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Акташ-Кизляр-2. Оснащение основными селективными быстродействующими защитами. | F_prj_109106_48053 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-4 от ПС "Касумкент" Касумкент.РЭС (установка реклоузеров) инв№31003289 | F_prj_109106_47406 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.043561 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-3от ПС "Черняевка"Кизляр. РЭС (установка реклоузеров)инв.№33001790 | F_prj_109106_47440 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11745 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-6 от ПС "Кумух "Кумух. РЭС (установка реклоузеров) инв.№4900237 | F_prj_109106_47446 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.035004 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №16 от ПС ЮЖНАЯ (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47448 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.054038 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ Ф.№1 от ПС "Карабудахкент" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47400 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13919 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф№3 пс Дылым (установка реклоузеров) | F_prj_109106_3814 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.067192 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №1 от ПС "Уркута"отпайка Ашты (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47403 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.083149 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ.Ф№,5 ПС "Каякент" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47404 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.057677 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ Ф№3 ПС "Т-Мектеб" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47445 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.057663 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №1 от ПС "Огни" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47449 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.072089 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 3 от ПС "Цанак" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47439 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03644 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 1 от ПС Зрых (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47413 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.073192 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №5 от ПС "Магарамкент (Магар. СУ) (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47411 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.065681 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №4 от ПС "Хив" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47409 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.038147 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №3 от ПС 35/10 "Шиляги" (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47402 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.27878 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-2от ПС "Хунзахская" Хунзах. РЭС инв.№4900213 (установка реклоузеров) | F_prj_109106_47452 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.032405 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ по улице Пушкина в г.Дербент | G_prj_109106_48998 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.5272 | 13.03 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ по улице Пушкина в г.Дербент (переулки вокруг сквера боевой славы) | G_prj_109106_49728 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5344 | 1.5344 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от Ф-7 пс.Шамхал п.Коркмаскала и КТП № 66,68,69,70,71,72,73,77 | F_prj_109106_47453 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.060879 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП № 13,15,16 с. Ботаюрт | F_prj_109106_47454 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04486 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ и КТП №13,14,15,16,17 с.Костек | F_prj_109106_47455 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.032588 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Тотаюрт Бабаюртовского р-на | F_prj_109106_47456 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06174 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Уцмиюрт Бабаюртовского р-на | F_prj_109106_47486 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05215 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №105 Изберг-Дербент. | G_prj_109106_46949
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Чирюрт-Шамхал-Тяговая. Замена провода АС-150 на АС-185, сцепной арматуры, изоляторов, троса на вновь образованном участке Чирюрт-Артем | F_prj_109106_3323 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Комплексная программа мер по снижению сверхнормативных потерь (Республика Дагестан) | F_prj_109106_47589 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.3.1 | Корректировка проекта по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь (Республика Дагестан) | F_prj_109106_47589-ПИР | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2709 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38337 | 0 | 0.38337 | 0.38337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38337 | 0 | 0.38337 | 0.38337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Монтаж и ввод в рабоу ВЧ-канала ВЛ 110 кВ Буйнакск-1-Гергебиль (ВЛ 110 №118) для реализации управляющих воздействий ОН-5 | F_prj_109106_47862 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.38337 |  | 0.38337 | 0.38337 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0813 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство основных селективных быстродействующих защит на ПС 110 кВ Акташ, ВЛ 110 кВ № 137 Каскад Чирюртских ГЭС – Акташ | F_prj_109106_48285 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4 | Строительство автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110 кВ Хунзах | F_prj_109106_48301 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4 | Строительство автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110 кВ Леваши | F_prj_109106_48302 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4 | Строительство автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110 кВ Кизляр-1 | F_prj_109106_48303 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4 | Строительство автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110 кВ Кизляр-2 | F_prj_109106_48304 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4 | Строительство автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110 кВ Бабаюрт | F_prj_109106_48305 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4 | Строительство автоматики ограничения перегруза оборудования (АОПО) на ПС 110 кВ Хунзах, ВЛ 110 кВ Тлох – Хунзах | F_prj_109106_48307 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4 | Строительство автоматики ограничения перегруза оборудования (АОПО) на ПС 110 кВ Гергебиль, ВЛ 110 кВ Буйнакск-1 – Гергебиль | F_prj_109106_48308 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4 | Строительство автоматики ограничения перегруза оборудования (АОПО) на ПС 110 кВ Миатлы, ВЛ 110 кВ Миатлы – Дылым | F_prj_109106_48309 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4 | Строительство автоматики ограничения перегруза оборудования (АОПО) на ПС 110 кВ Акташ, ВЛ 110 кВ Акташ - Сулевкент, Акташ - Кизляр-2 | F_prj_109106_48310 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4 | Строительство ВЛ 0,4 - 10 кВ в г.Дербент (Освещение Дербентской крепости) | G_prj_109106_49737 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.0813 | 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.8246 | 140.5651 | 0 | 0
2.6 | Приобретение оборудования для формирования обменного фонда КСУЭ на территории РД - 29998 ед. | G_prj_109106_50324 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 114.7009 | 114.4235 | 0
2.6 | Приобретение автогидроподъемников 5 шт | G_dagf8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24.959 | 24.959 | 0
2.6 | Прочие авто Альтаир | G_dagf19_16
2.6 | Приобретение станков, приспособлений и других средств малой механизации (бензопила STIHL MS 361 - 6 шт., бензокоса (триммер) Husqvarna 545FХ - 5 шт.) | G_dagf9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24757 | 0.24757 | 0
2.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования - 12 шт. | G_dagf10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.9172 | 0.935 | 0
3 | филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.9897 | 1.9897 | 0 | 0 | 3.962 | 3.962 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3.3185 | 1.4944 | 8.3703 | 8.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1264 | 0 | 0
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1 | мероприятия по реконструкции объектов | G_KBF21 | [32 empty] | 5 | 5
3.1.1.1 | мероприятия по новому строительству объектов | G_KBF21_16
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.2 | мероприятия по реконструкции объектов | G_KBF47_16 | [32 empty] | 7 | 7
3.1.1.2 | мероприятия по новому строительству объектов | G_KBF48_16
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Баксан-110" инв. Б0006564 (Тех.присоединение ООО СП "Джеха", дог.№29/2014 от 28.01.14) | G_KBF52
3.1.4.2 | Монтаж Трансформаторо тока 110 кВ (6шт) ПС110/10/6 кВ СКЭП(Тех. присоед. Малые ГЭС КБР дог.ТП № 762/2013 от 08.10.13 г.) | G_KBF53
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Крем-Константиновская" (Тех. присоед. ООО "Зеленая Компания" дог. № 11/14 от 07.02.2014 г., ) | G_KBF51
3.1.4.2 | Монтаж АИИС КУЭ с установкой узла учета на ПС "Долинск"(Тех. присоед. Абазова А.С. дог.ТП № 227/2011 от 06.06.11 г.) | G_KBF57_16
3.1.4.2 | Монтаж АИИС КУЭ с установкой узла учета на ПС "Кызбрун-110"(Тех. присоед. КБ Хладокомбинат дог.ТП № 38/2015 от 13.02.2015 г.) | G_KBF58_16
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.9897 | 1.9897 | 0 | 0 | 3.962 | 3.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3185 | 1.4944 | 8.3703 | 8.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.9897 | 1.9897 | 0 | 0 | 3.962 | 3.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.9897 | 1.9897 | 0 | 0 | 3.962 | 3.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.1 | Реконструкция ПС "Нальчик-110"реконструкция ЗРУ,. замена Т-1 20МВА на 25МВА | F_prj_109102_3404 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0.293 | 0.293 | 0 |  | 1.8 | 1.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2.1.1 | Реконструкция подстанций 110кВ в части создания автоматизированного информационно-измерительного комплекса технического учета электроэнергии | E_prj_109102_5358 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Залукокоаже с УРЗА на ВЛ 110 кВ №1 | F_prj_109102_7222 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 1.68 | 1.68 | 0 |  | 2.1 | 2.1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Залукокоаже с УРЗА на ВЛ 110 кВ №210 | F_prj_109102_8930 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0.0167 | 0.0167 | 0 |  | 0.062 | 0.062 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Малка с УРЗА на ВЛ 110 кВ №211 | F_prj_109102_8965 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Кызбурун с УРЗА на ВЛ 110 кВ №3 инв№ Б00006565 | F_prj_109102_8972 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3185 | 1.4944 | 8.3703 | 8.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3185 | 1.4944 | 8.3703 | 8.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-105 от ПС "Нальчик" до ПС "ПТФ" | E_prj_109102_3408 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3185 | 1.4944 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-201 ПС "Баксаненок" | F_prj_109102_48043 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ Ф 769 от ПС " Солдатская" | F_prj_109102_48044 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.4031 | 2.4031 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-768 ПС "Солдатская" инв.№Б00005769 | F_prj_109102_47853 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.9673 | 2.9673 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-5 Ф-769 от ПС Солдатская инв.№Б00005819 | G_KBF55
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-6 Ф-769 от ПС Солдатская инв.№Б00005820 | G_KBF56
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-87 от ПС "Нарткала" до ПС "Прохладная" | F_prj_109102_3411 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г
3.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г
3.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г
3.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г
3.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г
3.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г
3.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г
3.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.2 | Модернизация существующих устройств РЗА на ПС 110 кВ "Нальчик" | F_prj_109102_7145 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2.4.2 | Модернизация существующих устройств РЗА на ПС 110 кВ "ПТФ" | F_prj_109102_7146 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации Кабардино-Балкарского филиала ПС 110 кВ Дубки, Нальчик-110 | F_prj_109102_10613 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации(ССПИ) II этап на электросетевых объектах КБФ на ПС "Чегем-2", "Искож", "Малка", "ПТФ", "Нарткала", "Кашхатау", "Аушигер", ДП ЦУС ССПИ (договор №627/2011 от 17.11.2011 ООО "ТиС-Энерго") | G_KBF59_16
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Монтаж КТП 160 кВА с. Заюково ул.Кирова | G_prj_109102_6499
3.4 | Монтаж КТП 160 кВА с. Кахун ул.Абхазская | G_prj_109102_6503
3.4 | Монтаж КТП 250 кВА с.Малка ул.Хуранова | G_prj_109102_48049
3.4 | Монтаж КТП 250 кВА с.Ст.Черек | G_prj_109102_6493
3.4 | Монтаж КТП 250 кВА с. Нижний Черек | G_prj_109102_6496
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1264 | 0 | 0
3.6 | Приобретение автомобилей УАЗ-390995 - 42 шт. | G_KBF23 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5455 | 0
3.6 | Приобретение средств малой механизации (генератор электроэнергии бензиновый, дизельный - 3 шт., насосная станция НХ-67.17.000 "Краб" - 1 шт.) | G_KBF37 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.36809 | 0
3.6 | Электростанция дизельная в шумопогодоизолированном кожухе Magnus ДГУ-100/400КА-1 | G_KBF46 | [45 empty] | 0
3.6 | Оборудование требующее монтажа, приобретаемое в целях последующего монтажа на электросетевых объектах (счетчики- 5098 шт., разъединители - 6 шт.; подстанция КТП - 3 шт.; Ограничители перенапряжения - 15 шт. ) | G_prj_109102_50252 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.1441 | 0
3.6 | Реконструкция здания теплового пункта под маслохозяйство | G_KBF45 | [45 empty] | 0.06867
4 | филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Севкавказэнерго» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 1.53 | 24.054 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9553 | 2.29 | 27.481 | 135.3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9189 | 16.6752 | 0 | 0
4.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 1.53 | 24.054 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 1.53 | 24.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 1.53 | 23.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.1 | мероприятия по реконструкции объектов | G_sof8 | [17 empty] | 0.088 | 1.53 | 23.989
4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.2 | мероприятия по реконструкции объектов | G_sof7 | [19 empty] | 0.065
4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Установка линейной ячейки на 4 секции шин с расширением ЗРУ 6-10 кВ ПС Левобережная (ТУ 5328, Ремгражданпроектконструкция) | G_prj_109103_4255 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ Ф-5/10 кВ ПС Дзуарикау для технологического присоединения СНТ «Майрамадаг» ТУ №8383 от 24.11.2014 | G_sof25
4.1.1.3 | Установка 2-х линейных ячеек ПС Янтарь (ТУ 5841, УПС АМС г. Владикавказ, Новый город | G_prj_109103_4256
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г
4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Моздок-330 (замена провода на большее сечение на участке от опоры 1/34 до опоры 5/20 протяженностью 1,5 км). Строительство отпайки Ф-1/10 кВ ПС Моздок-330 протяженностью 0,040 км. (ТУ №7846 от 18.06.2014, СНТ Садовод) | G_prj_109103_48034
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ, ф-26/6 кВ ПС Фаснал-35, по ТУ№7378 (от 12.03.2014г) ДТН Ахсау с. Ахсау, 500м юго-западнее развилки с. Дзинага | G_sof22
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТУ №№288 (от 12.03.2015) Владпищекомбинат, АГНКС, Кировский р-н, 511 км а/д Ростов-Баку, ПС Эльхотово, Ф-2/10 кВ. | G_sof23
4.1.4.2 | Замена ТТ в линейных ячейках на 1 и 2 с.ш. ПС "Городская"(ТУ 5715, ГУП Аланияэлектросеть, региональный сосудистый центр | F_prj_109103_3850 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Северо-Восточная (Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС Северо-Восточная) (ТУ №7027 от 30.10.2013) | F_prj_109103_4643 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1.4.2 | Замена трансформаторов тока. (ТУ 4809 ГУП Аланияэлектросеть, 166 кв дом по ул. Курская) | G_prj_109103_4626 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1.4.2 | Замена тт в лин.ячейке ф-13/6 кВ ПС Западная (ТУ 5911, ГУП Аланияэлектросеть, торговая база и торговый центр) | G_prj_109103_4642 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1.4.2 | Замена тт в 2-х линейных ячейках ПС Левобережная (ТУ 5959, ГУП Аланияэлектросеть, д/сад и жил. дом) | G_prj_109103_4644 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Западная(замена выкатного элемента с масляным выключателем Ф-19/6 кВ ПС Западная;(ТУ №7942 от 11.07.2014, ИП Моураов А.Г.) | F_prj_109103_48037 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1.4.2 | Реконструкция ПС35/10 кВ "Троицкая,реконструкция ПС 35/10 кВ "40лет Октября",Строительство 2 ЛЭП-10кВ общей протяженностью 15,3км. для нужд эл.снабжения ТП 10/04кВ в/ч 35535 и в/ч97211 | G_sof24
4.1.4.2 | Замена ТТ в лин.ячейке ПС Ардон (ТУ 5618, ООО Прогресс) | G_prj_109103_4652 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1.4.2 | Замена тт в лин.ячейках ф-1 и ф-6/6 кВ ПС Янтарь (ТУ 5384, ИП Тасоев А.Б,, торг. Развл. Центр) | G_prj_109103_4648 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1.4.2 | Подключение от оп. 17/31 ф-8/6 кВ. Монтаж ЛЭП 6 кВ 240 м. Установка ВШУ-6 кВ, ЛР дог. 8457 от 04.12.2014 заявит. ГКУ "Главное строиетльное управление РСО-Алания Цопанов О.Д. ПС Ольгинская, пос.Новый, Пригородный район | G_sof39_16
4.1.4.2 | Установка новой лин.ячейки в КРУН-10 кВ с вакуумными выключателями ПС Ардон (ТУ 33/2013, Агро-ИР | F_prj_109103_3896 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0019 | 1.49 | 27.481 | 135.3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7545 | 70.5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7545 | 70.5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ПС "Зарамаг"(установка линейной ячейки и устройств РЗА на ВЛ-110 кВ №128, реконструкция ПС для технологического присоединения ГРК Мамисон) | F_prj_109103_47374 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.0589 | 69.3257 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2.1.1 | Реконструкция РЗ и ПА на ВЛ-110 кВ № 20, 21, 22 от Реконструкция ПС 110/6 кВ "В-1" | F_prj_109103_6463 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.72208 | 0.72208 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2.1.1 | Реконструкция РЗ и ПА на ВЛ-110 кВ № 73, 74 от ПС "РП-110" | F_prj_109103_6468 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.54572 | 0.54572 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Фиагдон с УРЗА на ВЛ 110 кВ №124 | F_prj_109103_14310 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.4278 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2.1.1 | Реконструкция маслохозяйства на ПС 110/35/6 кВ "В-1" | F_prj_109103_13981 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Змейская" - замена масл. выкл. 110 кВ (СМВ) на элегазовый ВЭБ-110. Замена масл. выкл. 6-10 кВ на вакуумные (6 шт.: Ф-1; Ф-2; Ф-3; Ф-4; Ф-5; Т-1) | F_prj_109103_13986 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Беслан". Реконструкция с увеличением трансформаторной мощности. Замена 1 трехобм-го тр-ра 16 МВА на 25 МВА, монтаж двух секций выкл. 22 ячеек, замена отделителей на выкл. ВГТ 1 ПК | F_prj_109103_13948 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г
4.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС Ольгинская от опоры 90 до 124 опоры | F_prj_109103_4216 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-6 ТП 6-10 ПС Ольгинская с заменой провода на большее сечение | F_prj_109103_4588
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6- кВ ф-6 ПС 35/6 Сунжа (Реконструкция ВЛ-6-10 кВ) | F_prj_109103_47375 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г
4.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0019 | 1.49 | 10.7265 | 64.7491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0019 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.1 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "Янтарь" | F_prj_109103_46976 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2.4.1 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "Алагир" | F_prj_109103_47544 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.8013 | 0.31261 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2.4.1 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/6 кВ "Беслан" | F_prj_109103_47545 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.1147 | 0.33125 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2.4.1 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/6 кВ "В-1" | F_prj_109103_47547 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.4791 | 0.34951 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2.4.1 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/6 кВ "Карца" | F_prj_109103_47549 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.6956 | 0.3558 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2.4.1 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "РП-110" | F_prj_109103_14312 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.9111 | 0.14087 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7265 | 64.7491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации Северо-Осетинского филиала ПС 110 кВ В-1, РП-110, Янтарь, Юго-Западная, Восточная, Левобережная, Северо-Восточная, Алагир, АЗС, Нузал, Зарамаг, Унал, Дзуарикау | F_prj_109103_6480 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.7265 | 64.7491 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г
4.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | СтроительствоПС 110/6 кВ "Парковая" 110/35/6 кВ с трансформаторами 2х25 МВА (включение в сеть от ВЛ-110 кВ №27 ПС "Юго-Западная" - "Янтарь" | F_prj_109103_3342 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95337 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9189 | 16.6752 | 0 | 0
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в Адм. здании Ирафских РЭС | G_prj_109103_50184 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.088198 | 0.07401 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданияхПАО МРСК Янтарь 308,4 кв.м. | G_prj_109103_50190 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13752 | 0.11539 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданиях ПАО МРСК Терек 110-305,7кв.м. | G_prj_109103_50189 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14445 | 0.12121 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданияхПАО МРСК Моздок -110-253,6 кв.м. | G_prj_109103_50187 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12342 | 0.10357 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданиях ПАО МРСК Алагир -390кв.м. | G_prj_109103_50188 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17808 | 0.14943 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданиях для нужд СОФ ПАО МРСК Терская 235,4 кв.м. | G_prj_109103_50186 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12895 | 0.1082 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.6 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданиях для нужд СОФ ПАО МРСК Левобережная -442,9 кв.м | G_prj_109103_50185 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15275 | 0.12818 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.6 | Приобретение автомобилей УАЗ-390945 - 8 ед. | G_sof10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.8638 | 3.8638 | 0
4.6 | Приобретение шлагбаума с пультом для производственной базы - 1 шт. | G_sof15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.055082 | 0.016696 | 0
4.6 | Приобретение генератора электроэнергии бензиновый, дизельный | G_sof26_16 | [45 empty] | 1.6214
4.6 | Приобретение генератора передвижного 30 кВт Magnus ДГУ-30/400КА | G_sof27_16 | [45 empty] | 0
4.6 | Приобретение РЕТОМ-61 (с поверкой)+Чемодан повышенной прочности для транспортрования РЕТОМ-61+Ноутбук, стандартный пакет программ | G_sof28_16 | [45 empty] | 1.203
4.6 | Приобретение РЕТОМ-21 (с поверкой) +ноутбук | G_sof29_16 | [45 empty] | 1.46
4.6 | Приобретение персональнх компьютеров HP ProDesk600 G1 SFF Core i3-4160,4GB DDR3,500GB,SATA; Монитор HP LE1711 | G_sof30_16 | [45 empty] | 2.4376
4.6 | Приобретение ВЧТ-25м с устройством заряда аккумуляторов и магазин RS ВЧР-64 | G_sof32_16 | [45 empty] | 0.054999
4.6 | Приобретение ВЧА-75М | G_sof33_16 | [45 empty] | 0.055
4.6 | Приобретение Дозиметр-радиометр ДРБП-03 | G_sof34_16 | [45 empty] | 0
4.6 | Приобретение Котел отопительный электрический ЭПЗ 250 | G_sof35_16 | [45 empty] | 0.10982
4.6 | Приобретение Переносной эталонный электронный трехфазный счетчик СЕ602 100К 7,5Н | G_sof36_16 | [45 empty] | 0.115
4.6 | Приобретение Стационарная радиостанция Motorola СМ140 136-174 МГц 25W | G_sof37_16 | [45 empty] | 0.04872
4.6 | Приобретение Программно-аппаратный комплекс СЗИ от несанкцированного доступа ""Secret Net 7 | G_sof38_16 | [45 empty] | 0.040881
4.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствии аварии, так и для современного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации | F_prj_109103_11077 | [45 empty] | 5.6482
5 | филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Карачаево-Черкесскэнерго» | Г | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.8 | 16.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2189 | 16.349 | 2.2589 | 12.5187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7662 | 32.0258 | 0 | 0
5.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.022 | 0 | 2.022 | 0.74809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.1 | мероприятия по реконструкции объектов | F_prj_109104_13655 | [19 empty] | 1.04
5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.2 | мероприятия по реконструкции объектов | G_kchf29_16 | [19 empty] | 1.24
5.1.1.2 | мероприятия по строительству объектов | G_kchf30_16 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.38
5.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г
5.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г
5.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.022 | 0 | 2.022 | 0.74809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: Зеленчукская ГЭС | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.022 | 0 | 2.022 | 0.74809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
5.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.022 | 0 | 2.022 | 0.74809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.1 | ПС 110/10 кВ «Южная». Организация быстродействующих защит ВЛ 110 кВ «Зеленчукская ГЭС – Южная» (Л-42) (ТУ №364р) | F_prj_109104_47376 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.1.3.1 | ПС 110/10 кВ «Южная». Оснащение ПС 110/10 кВ «Южная» устройствами и оборудованием для организации каналов ПА по ВЛ 110 кВ «Черкесск – Южная (Л-217) и по ВЛ 110 кВ Южная – Зеленчукская ГЭС (Л-42) (ТУ №364р) | F_prj_109104_47378 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.1.3.1 | Организация быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ Зеленчукская ГЭС – ТОК Москвы. Замена провода ошиновки ячеек ВЛ 110 кВ Ток Москвы - Зеленчукская ГЭС (Л-143) и ВЛ 110 кВ Черкесск – Ток Москвы (Л-218) и шин РУ-110 кВ марки АС-150 на провод сечением не менее АС-185 (ТУ №364р) | F_prj_109104_47380 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.022 |  | 2.022 | 0.74809 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.1.3.1 | ПС 110/35/10 кВ «Зеленчук». Организация быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ Зеленчукская ГЭС – Зеленчук (Л-144) (ТУ №364р) | F_prj_109104_47381 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.1.3.1 | ПС 110/10 кВ «Карачаевск». Организация быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ Зеленчукская ГЭС – Карачаевск (Л-31) (ТУ №364р) | F_prj_109104_47383 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
5.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
5.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г
5.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-17 от ПС "Рудник", для технологического присоединени ЗАО "Урупский ГОК" ( Дог. №509/2011 29.08.2011, ТУ №214) L- 4.99 км | F_prj_109104_46722 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.99 | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-7 от ПС "Рудник", для технологического присоединени ЗАО "Урупский ГОК" 1800 кВт ( Дог. №509/2011 29.08.2011, ТУ №214) L- 4.3 км | F_prj_109104_46723 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.34 | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ - 10 кВ пс Хабез Ф-530 отпайка № 11/17 в а.Эльбурган с увеличением протяженности на 0.35 км Хабезский РЭС (150 кВт; ТУ 477-05-15 25.05.2015, дог.№ 477 02.06.2015) | G_kchf1 | [19 empty] | 0.35
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 Ф-859 с увеличением протяженности на 0,033 км Прикубанских РЭС ( 280 кВт; ТУ 953-09-14 25.09.2014, дог.№953 18.03.2015 г.) | G_kchf2 | [19 empty] | 0.033
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-379 от ПС "Курджиново" с увеличением протяженности на 0.142 км (150 кВт; ТУ 636-07-15 02.07.2015 г. дог.№636 18.09.2015 г.) | G_kchf31_16 | [19 empty] | 0.142
5.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.8 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0069 | 16.209 | 0.23685 | 11.7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8959 | 13.0979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8959 | 13.0979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Южная" | F_prj_109104_5362 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Усть-Джегута: замена ТТ с номинальным током 320 А в ячейке С-1 на ТТ с номинальным током не менее 400 А (по ОЗП) | E_prj_109104_7129 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1189 | 1.1702 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Зеленчук" (Установка дополнительных 2 линейных ячеек) | F_prj_109104_6225 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.777 | 11.9277 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.2.1.1 | Реконструкция КТП хозспособом | G_kchf23 | [17 empty] | 0.04
5.2.1.1 | Расширение с реконструкцией ПС 35/10 кВ "Архыз" (Установка дополнительной линейной ячейки с силовым трансформаторам на 4 МВА, замена старого трансформатора 2,5МВА на 4 МВА замена ячеек КРУН-10кВ) | F_prj_109104_10932 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г
5.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.111 | 3.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.111 | 3.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Л-221 ПС «Черкесск-330" - ПС «Академическая» с совместным повесом с Л-128 до ПС «Зеленчук» протяженностью 21.4 км., Л-221 от ПС Зеленчук в сторону ПС Академическая ( 6.7 км) | F_prj_109104_3397 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.111 | 3.111 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-306 от ПС Зеленчук Зеленчукских РЭС 4.8 км ( по требованию Ростехнадзора) | F_prj_109104_3815 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.8 | 4.17 | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0.04 | 0.04 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 35/824 Зеленчукские электрические сети (замена дер.опор, провода ) 5.11 км | E_prj_109104_14204 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-289 п/с Сары-Тюз 1.7 км У-Джег КЧФ | E_prj_109104_3846 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10В Ф-558 от ПС Учкекен Малокарачаевских РЭС (замена дер.опор, провода 1.7 км) | E_prj_109104_3796 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г
5.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г
5.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г
5.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г
5.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г
5.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г
5.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г
5.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г
5.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г
5.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23685 | 11.7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
5.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23685 | 11.7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации Карачаево-Черкесского филиала ПС 110 кВ Карачаевск | F_prj_109104_13678 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23685 | 11.7706 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г
5.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г
5.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г
5.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г
5.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.19 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7662 | 32.0258 | 0 | 0
5.6 | Приобретение БКМ-317-03 3897 (грузовая специальная Бурильно-крановая машина - 1 шт.) | G_kchf15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.034 | 3.034 | 0
5.6 | Приобретение автомобилей УАЗ 390995, УАЗ 390945 всего 9 ед. | G_kchf16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.2514 | 4.2514 | 0
5.6 | Станки, приспособления и другие средства малой механизации (генератор электроэнергии бензиновый-2шт., генератор электроэнергии дизельный сварочный - 1 шт.,Электростанция дизельная в шумопогодоизолированном кожухе-1 шт., Бензокоса-1 шт., бензопила HUSQVARNA 372XP 96570291-18(3.9кВт/5,4л.с 18) 1 шт.) | G_kchf17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.0041 | 0
5.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования - 16 шт. | G_kchf18 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4807 | 0.5975 | 0
5.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствии аварии, так и для современного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации 3 431 ед. | G_prj_109104_50253 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.19 | 0.14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20.578 | 0
5.6 | Монитор 18,5 "LG Flatron E1942C-BN.LED (4 шт), Монитор HP TFT LE2201w 22 "Flat Panel Monitor (250 cd\m2.1000:1.5, ms .170*/160*.VGA.1680x1050 (5 шт) | G_kchf33_16 | [45 empty] | 0.00029187
5.6 | Шлюз SM GoiP-32 (32 SIM каналов) | G_kchf34_16 | [45 empty] | 0.14
5.6 | Монтаж автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) на объектах КЧФ | G_kchf12 | [45 empty] | 2.023
5.6 | "ИБП со встроенной аккумуляторной батареей Powerware 9130-T(Eaton)-1500ВА | G_kchf35_16 | [45 empty] | 0.0607
5.6 | Модернизация ворот (промбаза КЧФ) | G_kchf32_16 | [45 empty] | 0.33675
6 | филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.652 | 23.5088 | 0 | 0
6.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г
6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г
6.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г
6.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г
6.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
6.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
6.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
6.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
6.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г
6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г
6.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 Кв "Экажево" ОРУ 35кВ. Замена Т-2 (2,5МВА на 6,3МВА). | F_prj_109107_3388 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г
6.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г
6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г
6.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г
6.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г
6.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г
6.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г
6.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г
6.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г
6.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г
6.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г
6.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
6.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
6.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г
6.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.2 | Строительство ПС-110/35/10 "Плиево New" 1х40 МВА 1 ПК (в т.ч. установка полукомплекта основной защиты с абсолютной селективностью (ДФЗ) ВЛ 110 кВ Владикавказ-2 - Плиево (Л-203)). | F_prj_109107_3315 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г
6.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г
6.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.652 | 23.5088 | 0 | 0
6.6 | Приобретение оборудования для формирования обменного фонда КСУЭ на территории РИ - 3600 ед. | G_prj_109107_50326 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16.8886 | 15.5881 | 0
6.6 | Приобретение станков, приспособлений и других средств малой механизации (Генератор электроэнергии дизельный в шумопогодозащищенном кожухе KIPOR KDE 12EA- 1 шт.; Генератор электроэнергии дизельный в шумопогодозащищенном кожухе (без шасси) Onis Visa F100 GX- 1 шт.) | G_inf8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.69279 | 1.2314 | 0
6.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствии аварии, так и для своевременного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации (Трансформатор ТОЛ-СЭЩ-10-21 0,5s/10Р 10/15 1500/5 40кА У2 - 2 шт.); Счетчик однофазный,однотарифный,активный э\э СУ101 S6 145 | G_prj_109107_50251 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0706 | 3.7416 | 0
6.6 | Источники бесперебойного питания UPS 3000 VA 2 шт | G_inf17_16 | [45 empty] | 0.15324
6.6 | ККМ ШТРИХ-ФР-ПТК 5 шт | G_inf18_16 | [45 empty] | 0
6.6 | Supermicro SERVER SYS-7047R-TRF txXecon E5-2600/SVGA-1 | G_inf19_16 | [45 empty] | 0.15275
6.6 | Моноблок (2 шт) | G_inf20_16 | [45 empty] | 0.14616
6.6 | Серверное оборудование HP Proliant, 000003396, 999 067.89 | G_inf21_16 | [45 empty] | 0.69373
6.6 | Прочее | G_inf22_16 | [45 empty] | 0.28443
6.6 | Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М2 | G_inf23_16 | [45 empty] | 0.05395
6.6 | Аппарат испытания трансформаторного масла СКАТ-М100В с принтером, "Приставка для испытаний средств защиты от поражения электрическим током СКАТ-70П (3 шт) | G_inf24_16 | [45 empty] | 0.48
6.6 | Дозиметр-радиометр ДРБП-03 | G_inf25_16 | [45 empty] | 0
6.6 | Кондиционеры Zanussi 9 шт | G_inf26_16 | [45 empty] | 0.67871
6.6 | Прибор энергетика многофункциональный портативный ЭНЕРГОМЕРА CE602-300K- 2 шт | G_inf27_16 | [45 empty] | 0
6.6 | Монтаж систем пожарной сигнализации в Сунженских РЭС, Карабулахских РЭС, Джейрахских РЭС | G_inf28_16 | [45 empty] | 0.20518
6.6 | Вычислительная техника (плата цифров. сигнального процессора 64-канальная Panasonic KX-TDEO0111, ключ Panasonic KX-NCS4104) | G_inf29_16 | [45 empty] | 0.0995
7 | Аппарат Управления ПАО "МРСК Северного Кавказа" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.77% | 12.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.135 | 63.5128 | 0 | 0
7.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г
7.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г
7.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г
7.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г
7.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г
7.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
7.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
7.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
7.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
7.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г
7.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г
7.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.77% | 12.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г
7.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г
7.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г
7.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г
7.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.77% | 12.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.77% | 12.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.1 | Комплексная программа мер по снижению сверхнормативных потерь (Чеченская Республика) | E_prj_109101_14666 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.77% | 12.77% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г
7.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г
7.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г
7.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г
7.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г
7.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г
7.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г
7.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
7.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
7.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г
7.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г
7.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г
7.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г
7.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.135 | 63.5128 | 0 | 0
7.6 | Приобретение оборудования для формирования обменного фонда КСУЭ на территории ЧР - 10472 ед. | G_prj_109101_50325 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 43.3882 | 41.5762 | 0
7.6 | Выполнение работ по ИТО допол. мест в системе кабельная структурированная | G_au4 | [45 empty] | 0.05172
7.6 | Автомобиль NISSAN ALMERA Н542 СВ26 | G_au6_16 | [45 empty] | 0.295
7.6 | Автомобиль HYNDAI SOLARIS Н391НС26 | G_au7_16 | [45 empty] | 0.3422
7.6 | Приобретение вычислительной техники - 74 ед. | G_au1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.64197 | 11.9921 | 0
7.6 | Приобретение модуля автоинформатора OpenScare Xpression V7 включая ключи активации на 10 каналов | G_au3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.10479 | 0 | 0
7.6 | Конгресс стол для проведения совещания руководящего состава на 20 чел. 620х140х76 см | G_au8_16 | [45 empty] | 0.25
7.6 | Кофемашина DELONGHI Magnifica S ECAM 22/360 S | G_au9_16 | [45 empty] | 0.0489
7.6 | "Робот-тренажер ""Георгий"" | G_au10_16 | [45 empty] | 0
7.6 | Цифровая АТС HiPath 4000 | G_au11_16 | [45 empty] | 0.49935
7.6 | Установка средства программно-аппаратной защиты информации от НСД Secret Net 7 инв № СЭС000283 | G_au5 | [45 empty] | 0.03216
7.6 | Добавление или замена отдельных компонентов компьютерной техники вместе с модульным устройством компьютеров | G_au15_16 | [45 empty] | 0.1144
7.6 | Приобретение серверного оборудования в количестве 75 ед. | F_prj_109101_14569 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.1281 | 0
7.6 | Приобретение кресла оператора - 20 шт, кресла руководителя - 2 шт. | G_au12_16 | [45 empty] | 0.10443
7.6 | Автомобиль HYNDAI , Toyota Camry Автогараж №13_Операц. деятельность" 25 шт. | G_au13_16 | [45 empty] | 0.0295
7.6 | Стенд | G_au14_16 | [45 empty] | 0.04885