## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
Карачаево-Черкесский Филиал ПАО МРСК "Северного Кавказа"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_prj_109104_5362
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ "Южная"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замена устаревшего оборудования и увеличение трансформаторной мощности
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Карачаево-Черкеский Филиал ПАО МРСК "Северного Кавказа"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Карачаево-Черкесская Республика
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Черкесск
6 | Наличие решения о резервировании земель | земельный участок находится в собственности
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | свидетельство регистрации право собственности
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | В составе готовой проектной документации
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | местного значения
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | нет
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | нет
15 | Наличие утвержденной проектной документации | да
16 | Наличие разрешения на строительство | нет
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | нд
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Данные от замерах на 16.12.2015г. Загрузка трансформатора Т-1 11.3 МВА, Т-2 7,17 МВА.
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 171.255
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы млн. руб | 177.96

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
Карачаево-Черкесский Филиал ПАО МРСК "Северного Кавказа"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_prj_109104_5362
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ "Южная"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Договор №511 от 14.01.2016г. |  | На стадии соглосования | г. Черкесск Южная окраина | ОАО "РСК" | Резервная ячейка на ПС 110/10кВ Южная | 0,546МВт | - | 0,546МВт | 10кВ | 2 |  |  | - | - | фактическое присоединение | - | 0.00889
2 | Договор №512 от 14.01.2016г. |  | На стадии соглосования | г. Черкесск Южная окраина | ОАО "РСК" | Ф-120 от ПС 110/10кВ Южная | 0,546МВт | - | 0,546МВт | 10кВ | 3 |  |  | - | - | фактическое присоединение | - | 0.00889
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
Карачаево-Черкесский Филиал ПАО МРСК "Северного Кавказа"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_prj_109104_5362
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ "Южная"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС 110/10кВ Южная | ПС 110/10кВ Южная | Трансформатор трехфазный силовой маслянный, | ТДН-16000/110 | ТРДН-40000/110 | Т-1 Т-2 | Т-1 Т-2 | 1987 2013 |  | 1987 2013 | 110 | 110 | 46000 | 80000 | 2008 | Акт технического освидетельствования от 21.09.2015г. Проведенный работниками Филиала. | продлить эксплуатацию до 2020г. | - | -
2 | ПС 110/10кВ Южная | ПС 110/10кВ Южная | Выключатели элегазовые баковые | HLD-145/1250 | ВЭБ-110 | Л-95; Л-217; Т-1; М-2; Л-98. | Л-95; Л-217; Т-1; М-2; Л-98. | 1976 |  | 1977 | 110 | 110 |  |  | 2013; 2013; 2010; 2015; 2011. | Акт технического освидетельствования от 21.09.2015г. Проведенный работниками Филиала. | продлить эксплуатацию до 2020г. | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
Карачаево-Черкесский Филиал ПАО МРСК "Северного Кавказа"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_prj_109104_5362
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ "Южная"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
Карачаево-Черкесский Филиал ПАО МРСК "Северного Кавказа"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_prj_109104_5362
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ "Южная"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Загрузка тр-ров на ПС Южная, согласно зимнего режимного дня за 2009-2010 гг. составляла 22.5 МВА, при трансформаторной мощности 32 МВА (2х16 МВА) , т.е. ПС Южная зазгужена на 70 %. В связи с тем что данная ПС является единственным центром питания южной части г.Черкесска (столица КЧР) и наиболее развивающейся частью города, где ведется интенсивное строительство многоэтажных домов, для подключения которых существующая мощность ПС не сможет обеспечить подключение вновь построенных объектов.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Увеличение трансформаторной мощности
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ПС 110/10 кВ Южная
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 3.67
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | 1-ый пусковой комплекс включал в себя замену Т-2 с 16 МВА на 40 МВА; замену ЗРУ-10кВ и ОПУ - мероприятия завершены и введены в эксплуатацию; 2-ой пусковой комплекс включает в себя замену трансформатора Т-1 с 16 МВА на 40 МВА перевод потребителей в новое ЗРУ-10 кВ замену оборудования и порталов ОРУ-110кВ
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | ПС 110/10 кВ Южная питает Южную часть города Черкесска, которая является республиканской столицей. Также в южной части города идет интенсивное строительство многоэтажного жилья и нагрузки ПС в зимний период достигают 18 МВА; что не позволяет выводить в ремонот при необходимости часть подстанции.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2011
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2018
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | 1-ый пусковой комплекс завершен. 2-ой ПК планируется выполнить в 2016-2017гг.

## 3.4 Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
Карачаево-Черкесский Филиал ПАО МРСК "Северного Кавказа"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_prj_109104_5362
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ "Южная"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4 Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
Карачаево-Черкесский Филиал ПАО МРСК "Северного Кавказа"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_prj_109104_5362
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ "Южная"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5 Эконм. ффект
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
Карачаево-Черкесский Филиал ПАО МРСК "Северного Кавказа"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_prj_109104_5362
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ "Южная"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта
| доходность |  | срок окупаемости
| Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV), млн рублей | Внутренняя норма доходности (IRR), % | простой | дискон- тированный
| 28.97 | 0.23 | 12 | 22

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
Карачаево-Черкесский Филиал ПАО МРСК "Северного Кавказа"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_prj_109104_5362
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ "Южная"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | нд | нд | - | - | - | - | - | -
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | нд | нд |  |  | 2011-02-09 | 2011-02-09 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | нд | нд |  |  | 2011-03-19 | 2011-03-20 | 100% | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | нд | нд |  |  | 2011-03-25 | 2011-03-25 | 100% | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд |  |  | - | - | - | -
1.9. | Утверждение проектной документации | нд | нд |  |  | 2011-03-31 | 2011-04-01 | 100% | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | нд | не трубуется | не трубуется | не трубуется | не трубуется | не трубуется | не трубуется
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд |  |  | 2011-02-10 09:00 | 2011-03-30 | 100 | 100
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | нд | нд | 2016-04-02 | 2016-04-03 | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 0% | 0%
2.1. | Закупка основного оборудования | нд | нд |  |  | 2016-07-04 | 2017-09-01 | 0% | 0%
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | нд | нд |  |  | 2016-08-01 | 2017-11-30 | 0% | 0%
3.1. | Поставка основного оборудования | нд | нд |  |  | 2016-07-04 | 2017-08-05 | 0% | 0%
3.2. | Монтаж основного оборудования | нд | нд |  |  | 2016-09-01 | 2017-08-31 | 0% | 0%
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд | нд |  |  | 2017-09-11 | 2017-12-10 | 0% | 0%
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | нд | нд |  |  | не требуется | не требуется | 0% | 0%
3.5. | Пусконаладочные работы | нд | нд |  |  | 2017-09-01 | 2017-09-27 | 0% | 0%
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | [6 empty] | 0% | 0%
4 | Комплексное опробование оборудования | нд | нд |  |  | 2017-09-28 | 2017-10-01 | 0% | 0%
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | нд | нд |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 0% | 0%
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | нд | нд |  |  | не требуется | не требуется | 0% | 0%
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд |  |  | не требуется | не требуется | 0% | 0%
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | нд | нд |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 0% | 0%
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | нд | нд |  |  | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 0% | 0%

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
Карачаево-Черкесский Филиал ПАО МРСК "Северного Кавказа"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_prj_109104_5362
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ "Южная"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2015 года | Год 2016 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт
|  | План | Факт | по состоянию на 01.01.2015 | по состоянию на 01.01.2016 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 32.9737 | 5.3254 | 180.5095 | 171.2555 | 9.254 | 36.1926 | 1;2;4 | 5.3254 | 4 | 36.1926 | 5.3254 | -165.9301
1.1 | федерального бюджета | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 32.9737 | 5.3254 | 142.3347 | 133.0809 | 9.2538 | 32.9737 | 1;2;4 | 5.3254 | 1;2;4 | 32.9737 | 5.3254
1.4 | платы за технологическое присоединение | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0
1.5 | иных источников финансирования | 3.2189 | 0 | 38.174 | 38.174 | 0 | 3.2189 | 4 | 0 | 0 | 3.2189 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | нд | 400.448 | 183.11 | 177.96 | 5.15 | 36.59 | нд | 7.8544 | 4 | нд | 7.8544 | 222.488
2.1 | проектно-изыскательские работы | нд | 25.94 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | нд | 82.949 | 53.97 | 53.97 | 0 | 36.59 | нд | 1.8577 | 4 | нд | 1.8577
2.3 | оборудование | нд | 266.912 | 106.78 | 106.78 | 0 | нд | нд | 0 | 4 | нд | 0
2.4 | прочие затраты | нд | 24.647 | 22.36 | 17.21 | 5.15 | нд | нд | 5.9967 | 4 | нд | 5.9967
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | 0 | 40 | 40 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 40
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0
3.7 | Другое3) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | [10 empty] | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | 0 | 40 | 40 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 40
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0
4.7 | Другое3) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | нд | 0 | 184.2451 | 184.2451 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0
5.2 | МВт | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0
5.3 | МВ×А | нд | 0 | 40 | 40 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0
5.4 | Мвар | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0
5.5 | км | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0
5.6 | другое3) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | 0 | 24 | 24 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0
7.4 | линий электропередачи, км | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0
7.5 | другое3) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0

## 7 Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
Карачаево-Черкесский Филиал ПАО МРСК "Северного Кавказа"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_prj_109104_5362
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ "Южная"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | КЧФ | Реконструкция |  | нд | нд | 80 | нд | нд | нд | нд | нд | ПИР | ПИР | ОАО "МРСК СК" | 28533.90 | Сборник укрупненных показателей стоимости строительства | 28533.90 | конкурс | конкурс | 32 | 6 | ООО "Новая энергия" | нд | нд | нд | нд | 25940 | ООО "Новая энергия" | 30609.2 | нд | №21556 | WWW.b2b-mrsr.ru | 19.11.2010 | 19.11.2010 | 21.12.2010 | 07.02.2011 | - | ОАО "МРСК СК" | нд | нд | 10.02.2011 | 10.02.2011 | 27.12.2010 | 30.09.2011 | 25.03.2011 | нд | нд
[22 empty] | ОАО "СКЭРК" | нд | нд | нд | нд | 26130
[22 empty] | ООО ПСФ "Бештаупроект" | нд | нд | нд | нд | 26131
2 | КЧФ | Реконструкция | 31.12.2013 | нд | нд | 40 | нд | нд | нд | нд | нд | СМР | СМР | ОАО "МРСК СК" | 183400 | ССР | 183400 | конкурс | конкурс | 37 | 2 | ООО "АГРОСТРОЙТЕХ | 181 640 | нд |  |  | 181640 | ООО "АГРОСТРОЙТЕХ | 214341.18 | нд | №25088 | WWW.b2b-mrsr.ru | 02.06.2011 | 02.06.2011 | 07.07.2011 | 20.07.2012 | - | ОАО "МРСК СК" | нд | нд | 07.07.2011 | 07.07.2011 | 05.07.2011 | 07.07.2011 | декабрь 2017 г. | нд | нд
[22 empty] | АО "Ставропльсетьэнергоремонт" | 183 400
3 | КЧФ | Реконструкция |  | нд | нд | 40 | нд | нд | нд | нд | нд | СМР | СМР | ОАО "МРСК СК" | 184 396 | ССР | 184 396 | конкурс | конкурс | 18 | 10 | ОАО "СКЭРК" | 175 486.57 |  | 1 | 141 525.42 | 141 525.42 | ОАО "СКЭРК" | 167000 | нд | №39048 | WWW.b2b-mrsr.ru | 30.01.2014 | 30.01.2014 | 24.04.2014 | 21.05.2014 | - | ОАО "МРСК СК" | нд | нд | 22.05.2014 | 22.05.2014 | 22.05.2014 | 22.05.2015 | 31.12.2016 | Договор расторгнут | Увед. О расторжении ШВ-383 от 18.02.2015
[22 empty] | ООО СК"ЭнергоПрогресс" | 174 600.15 |  |  | 160 558.78
[22 empty] | ООО "Энергия Юга" | 182 203.39 |  |  | 161 016.95
[22 empty] | ООО "Дорремстрой" | 172 541.93 |  |  | 165 455.08
4 | КЧФ | Реконструкция | 31.12.2017 | нд | нд | 40 | нд | нд | нд | нд | нд | СМР | СМР | ПАО "МРСК СК" | 177 960 | ССР | 177 960 | конкурс | конкурс | 2 | 2 | АО "Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети" | 177 745.63 | нд | 1 | 173 508.34 | 173 508.34 | АО "Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети" | 204739.84 | нд | №48512 | WWW.b2b-mrsr.ru | 11.03.2016 | 11.03.2016 | 26.04.2016 | 26.05.2016 | - | ПАО "МРСК СК" | нд | нд | 12.05.2016 | 27.05.2016 | май 2016 | май 2016 | декабрь 2017 г. | нд | нд
[22 empty] | ООО "Энергия Юга" | 177957.93 |  |  | 177957.93

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
Карачаево-Черкесский Филиал ПАО МРСК "Северного Кавказа"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_prj_109104_5362
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ "Южная"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ПС 110 кВ "Южная"
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | г. Черкесск КЧР ул. Лагерная
Тип проекта | реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 80
Срок ввода объекта | 2017
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | строительство
Сметная стоимость проекта в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 470.0093
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сводный сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 616.6902
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 616.6902
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "АГРОСТРОЙТЕХ
объем заключенного договора в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 214.3412
% от сметной стоимости проекта | 45.6%
оплачено по договору, млн. руб. | 213.9717
освоено по договору, млн. руб. | 181.3319
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ОАО "СКЭРК" (договор расторгнут)
объем заключенного договора в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 167
% от сметной стоимости проекта | 35.53%
оплачено по договору, млн. руб. | 38.7839
освоено по договору, млн. руб. | 0.16046
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | АО "Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети"
объем заключенного договора в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 204.7398
% от сметной стоимости проекта | 43.56%
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | -
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | -
% от сметной стоимости проекта | -
оплачено по договору, млн. руб. | -
освоено по договору, млн. руб. | -
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | -
объем заключенного договора в ценах 2011 года с НДС, млн. руб. | 30.6092
% от сметной стоимости проекта | 6.512%
оплачено по договору, млн. руб. | 30.6092
освоено по договору, млн. руб. | 25.94
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 131.2%
в том числе | -
- СМР, % | 124.7%
- поставка основного оборудования, % | -
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 6.512%
% оплаты по объекту(предоплата) | -35.3%
всего оплачено по объекту | -165.9301
% освоения по объекту за отчетный период | 55.56%
всего освоено по объекту | 222.488
Участники реализации инвестиционного проекта: | Заказчик ПАО "МРСК Северного Кавказа" Проектная организация ООО "Новая Энергия" ООО "Агростройтех" дог.№048/2011 07.07.2011 1 ПК
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | -
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | -
в том числе | -
- строительный персонал | -
- монтажный персонал | -
Основное оборудование | Выключатель ВЭБ-110,разъединители, силовой трансформатор ТРДН-40000/110
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## Описание (hidden)
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
Карачаево-Черкесский Филиал ПАО МРСК "Северного Кавказа"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_prj_109104_5362
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ "Южная"
(наименование инвестиционного проекта)
Описание
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | В проекте реконструкциии расчет планируемой наргрузки не производился, а также на 1.04.2016г. отсуствуют заявители по технологическому присоединению, в связи с этим показатель планируемой нагрузки берем исходя из зимнего режимного дня равной 18,47 МВА
Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | 46.17%
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом; | Данные от замерах на 16.12.2015 г. Загрузка трансформатора Т-1 - 11.3 МВА, Т-2 - 7,17 МВА.
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Население-17,4 МВА; прочие потребители-0,2 МВА; пром.зона-11,65 МВА
Информация о заключенных договорах:
ПИР | Договор №11-206 10.02.2011 г. -ООО Новая Энергия
СМР | В 2011-2013 гг. выполнена реконструкция 1 ПК ПС Южная подрядной организацией договор №048/2011 07.07.2011 г. 1 ПК введен в эксплуатацию в 2013 г. с увеличением мощности трансформатора с 16 МВА на 40 МВА. В 2014 году заключен договор на подрядные работы с ОАО СКЭРК №22/05/2014-СКЭРК. 18 февраля 2015 г. подрядчику направлено увидомление о расторжении договора. Договор на 2016 год №05/2016-ЭСС 27.05.2016 г- АО "Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной сети"
Информация о наличии инвестиционных обязательств в отношении объектов электрических сетей | Информация о наличии инвестиционных обязательств отсутствует