## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: ___2017______ год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_stfprj_00006
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | нд
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Ставропольэнерго
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Ставропольский край
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | МО Ставропольского края
6 | Наличие решения о резервировании земель | Нет
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Нет
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Нет
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Да
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | нд
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | нд
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | нд
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | нд
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Нет
15 | Наличие утвержденной проектной документации | Не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | 1,75/27,37 км/66 шт./0,64 МВТ
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 16.0645
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 22.8272

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_stfprj_00006
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-10- 0,4кВ, резерв для технологического присоединения льготной группы заявителей (до 15 кВ) филиала Ставропольэнерго
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №628/15/ГРЭС от 31.12.2015г. | нд | в работе | ст.Лысогорская ул.Казачья 98 Георгиевский район | нд | Вл 10 Ф193 опора на границе земельного участка заявителя | нд | нд | 4.5 | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | «Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-193, строительство КТПМ и ВЛ-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств РУ-0,22кВ расположенное на земельном участке под домами индивидуальной жилой застройки по адресу: ст.Лысогорская ул.Казачья 98 Георгиевский район (Договор об осуществлении технологического присоединения №628/15/ГРЭС от 31.12.2015г. Заявитель Айриян В.Г. | нд | 0.00055
2 | №213/16/СРЭС от 27.05.2016г. | нд | закрыт | с. Степное,Степновский район | нд | вл 10 кВ ф-217 тп -4093 вл 0,4 кВ ф-2 оп №7 | нд | нд | 0.015 | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | «Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-4093/217 ПС 35/10 Левопадинская (замена силового трансформатора ОМ-10 на ТМ-25 кВА) для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств расположенных на земельном участке для сельскохозяйственного производства" (дог.тех.прис. №213/16/СРЭС от 27.05.2016г.- заявитель Шахмурадов О.А.) | нд | 0.00055
3 | №1006 от 30.12.2015 | нд | в работе | с.Ессентукская,ул.Этокская 196/19 | нд | ВЛ-10 кВ Ф-333, от ПС 110/10 кВ "Белый Уголь" | нд | нд | 0.01 | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-333 от ПС 110/10 кВ "Белый Уголь" замена сущ. провода на СИП2А. Протяженность ВЛ-10 кВ составляет 0,045 км | нд | 0.00055
4 | №231 от 21.04.2014 | нд | закрыт | с. Новоблагодарное, ул. Ручейная, 27 | нд | ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ | нд | нд | 0.01 | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | Реконструкция ВЛ-10 кВ от Ф-166, строительство ВЛ-0,4кВ от места присоединения до границы земельного участка Заявителя (0,55 км), Установка ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА | нд | 0.00055
5 | Договор №413 от 22.06.2015 | нд | закрыт | Предгорный район, х. Воронов, ул. Медовая № 5а | нд | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-3/161 | нд | нд | 0.015 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-3/161 от места присоединения до границы земельного участка Заявителя протяженностью 0,19 км | нд | 0.00055
6 | №509, 510, 511, 512 от 28.10.2014 | нд | закрыт | Предгорном районе, с.Юца, ул. Садовая, дом № 104 А | нд | ВЛ-0,4 кВ от ТП- 116/137 | нд | нд | 0.015 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 116/137, строительства ВЛ-0,4 кВ и МТП | нд | 0.00055
7 | №712-714 от 20.11.2014 | нд | закрыт | п. Железноводский, ул. Сульфатная, 31 | нд | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-921/162 | нд | нд | 0.01 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-92/162 до границы земельных участков Заявителей. Протяженность ВЛ-0,4 кВсоставляет 0,32 км. | нд | 0.00055
8 | №246/15-05 от 21.09.2015 | нд | в работе | с.Покойное, ул.Мичурина 163 | нд | ВЛ-0,4 кВ от ТП-20/200 | нд | нд | 0.005 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-20/200 путем строительства нового участка от оп.№5 протяженностью 35 м до границы земельного участка Заявителя | нд | 0.00055
9 | №282/15-07 от 16.11.2015 | нд | в работе | Левокумский район, с.Величаевское, пл.Ленина 16а | нд | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-5/431 | нд | нд | 0.003 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-5/431 путем строительства нового участка от оп.№15 протяженностью 40 м до границы земельного участка Заявителя | нд | 0.00055
10 | Договор №96/15/ГРЭС от 02.03.2015 | нд | закрыт | Георгиевский район, ст.Александрийская, ул.Базарная 193 | нд | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-1647/129 | нд | нд | 0.0045 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-1647/129 до границы участка заявителя протяженностью 0,150 км. | нд | 0.00055
11 | Договор №175/15/ГРЭС от 08.05.2015 | нд | закрыт | Георгиевский район, с. Краснокумское, ул. Лучистая 1 | нд | ЛЭП-0,4 кВ от опоры №7 Ф-2 ТП-1551/292 | нд | нд | 0.0045 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от опоры №7 Ф-2 ТП-1551/292 до границы земельного участка Заявителя, протяженностью 0,312 км | нд | 0.00055
12 | Договор №351 от 30.04.2015 | нд | Действует | Предгорный район, с. Садовое, ул. Мира 351а | нд | ВЛ-0,4кВ | нд | нд | 0.01 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Строительство ВЛ-0,4кВ от места присоединения до границы земельного участка Заявителя протяженностью 0,05 км | нд | 0.00055
13 | №890 от 23.11.2015 | нд | Действует | х.Новая пролетарка ул.Озерная 2 г | нд | ВЛ-0,4кВ от ТП-1130/103 | нд | нд | 0.015 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП 1130/103,замена сущ. провода на СИП 2А. Протяженость ВЛ-0,4 кВ составляет 0,11 км. | нд | 0.00055
14 | №994 от 24.12.2015 | нд | Действует | ст.Константиновская ул.Загорская №8 | нд | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП-708/167 | нд | нд | 0.015 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-708/167 замена сущ. провода на СИП2А. Протяженность ВЛ-0,4 кВ составляет 0,06 км | нд | 0.00055
15 | №212-215 от 30.03.2016 | нд | Действует | ст.Константиновская, ул.Шосейная 132 | нд | ВЛ-0,4 кВ от ТП -29/104 | нд | нд | 0.015 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 29/104- строительство нового участка ЛЭП-0,4 кВ до границы земельных участков Заявителей( в т.ч. совметсный подвес с ВЛ-10 кВ). Протяженость ВЛ-0,4 кВ составляет 0,45 км. | нд | 0.00055
16 | №71 от 04.02.2016 | нд | Действует | Предгорный район, с. Юца, ул. Центральная, 44а | нд | ВЛ-0,4 кВ от 297/136 | нд | нд | 0.01 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-297/136 до границы земельного участка Заявителя (0,55 км) | нд | 0.00055
17 | №52 от 03.02.2016 | нд | Действует | Предгорный район, ст. Суворовская, ул. Садовая, 128а | нд | ВЛ-0,4 кВ от ТП-557/296 | нд | нд | 0.01 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-557/326 до границы земельного участка Заявителя (0,55 км) | нд | 0.00055
18 | №70 от 03.02.2016 | нд | Действует | Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Бригадная, 123 | нд | ВЛ-0,4 кВ от ТП-66/335 | нд | нд | 0.015 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-66/335 до границы земельного участка Заявителя (0,55 км) | нд | 0.00055
19 | №72, 73 от 05.02.2016 | нд | Действует | Предгорный район, пос. Верхнеподкумский, ул. Зеленая 8А, | нд | ВЛ-04, кВ от ТП-38/173 | нд | нд | 0.015 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-38/173 до границы земельного участка Заявителя (0,55 км) | нд | 0.00055
20 | №53 от 26.01.2016 | нд | Действует | Минераловодский район, пос. Ленинский, ул. Пеховского, № 6 | нд | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2/615 | нд | нд | 0.015 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2/615 до границы земельного участка Заявителя (0,355 км) | нд | 0.00055
21 | №770 от 12.10.2015 | нд | Действует | с.Этока ул.50 лет Октября 115/4 | нд | ВЛ-0,4 кВ от ТП-240/135 | нд | нд | 0.015 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-240/135 протяженность ВЛ-0,4 кВ 0,3 км | нд | 0.00055
22 | Договор №07/335 от 09.06.2014, №07-01/889 от 30.12.2013 | нд | закрыт | с. Верхнерусское, ул. Михайловская, 42 | нд | ТП типа МТП-10/0,4 кВ | нд | нд | 0.006 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Строительство ТП типа МТП-10/0,4 кВ мощность трансформатора 250кВА. Строительство ВЛ-0,4 кВ до границ участков заявителей протяженностью 2,16 км. | нд | 0.00055
23 | Договор №477 от 08.07.2015 | нд | закрыт | Минераловодский район, п. Кумской, ул. Клубная 10 А | нд | ВЛ-0,4 кВ от ТП-18/614 | нд | нд | 0.015 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-18/614 до границы земельного участка Заявителя протяженностью 0,26 км | нд | 0.00055
24 | №04-257 -НЭС от 30.11.2015 | нд | закрыт | ул. Владимира Костыш, 9, с. Донское Труновского района Ставропольского края | нд | ВЛ 0,4 кВ | нд | нд | 0.005 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ Ф-5 от ТП-16/132 до границы земельного участка Заявителя - 0,3 км | нд | 0.00055
25 | №842 от 25.11.2015 | нд | закрыт | п. Джуца, ул. Бригадная, №76 | нд | ВЛ-0,4кВ | нд | нд | 0.005 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Строительство ВЛ-0,4кВ от места присоединения до границы земельного участка Заявителя: - протяженность 0,35 км, в т.ч. совместным подвесом на существующую ВЛ-10 кВ Ф-134 0,20 км и новый участок-0,15 км | нд | 0.00055
26 | №07/688-07/690 от 20.10.2015 | нд | Действует | Грачевский район, с. Бешпагир, ул. Кирова, 24А | нд | ВЛ-0,4 кВ Ф-118 ПС "Базовая" | нд | нд | 0.005 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Сроительство отпайки ВЛ-0,4 кВ Ф-118 ПС "Базовая" до границы земельных участков Заявителяей протяженностью 0,28 км | нд | 0.00055
27 | №07/504 от 17.08.2016 | нд | Действует | Шпаковский район, с. Татарка, ул. Красноармейская, 10/1. | нд | ВЛ-10 кВ Ф-157 ПС "Пригородная" | нд | нд | 0.012 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-157 ПС "Пригородная" - 0,37 км, ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы земельного участка Заявителя протяженностью 0,3 км, ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА - 1 шт | нд | 0.00055
28 | №07/683, 07/684 от 20.10.2015 | нд | Действует | г. Михайловск, ул. Ишкова, 252 | нд | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-2210 - 3974 | нд | нд | 0.008 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Строительство ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,04 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП-2210 до границы земельных участков Заявителяей протяженностью 0,33 км. | нд | 0.00055
29 | №06-40/154 от 20.07.2016 | нд | Действует | Петровский район, с. Гофицкое, ул. Ленина 57 | нд | ВЛ-0,4 кВ от Ф-2 ТП-12/035 | нд | нд | 0.005 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от Ф-2 ТП-12/035 до границы земельного участка заявителя | нд | 0.00055
30 | №06-40/59 от 20.02.2016 | нд | Действует | Петровский район, с. Ореховка, ул. Ленина,156 | нд | ВЛ-0,4 кВ от Ф-2 ТП-17/033 | нд | нд | 0.01 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Строительство ЛЭП-0,4кВ от Ф-2 ТП-17/033 до границы земельного участка | нд | 0.00055
31 | №06-40/64 от 04.03.2016 | нд | Действует | Благодарненский район, а. Эдельбай ул. Новая 21 | нд | ВЛ-0,4 кВ от Ф-2 ТП-26/425 | нд | нд | 0.014 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Строительство ЛЭП-0,4 кВ Ф-2 ТП-26/425 до границы земельного участка заявителя - 0,136 км | нд | 0.00055
32 | №572 от 25.08.2015 | нд | Действует | Предгорный район,п.Урожайный | нд | ВЛ-0,4 от ТП-700/101 | нд | нд | 0.007 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Строительство ВЛ-0,4 от ТП-700/101 протяженность 0,118 км | нд | 0.00055
33 | №811-834 от 02.11.2015 | нд | Действует | п.Железноводский ул.Советская 09 | нд | ВЛ-0,4кВ от ТП-158/162 | нд | нд | 0.015 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-158/162. Протяженность ВЛ-0,4 кВ 0,65 км | нд | 0.00055
34 | №570 от 25.08.2015 | нд | Действует | Андроповский район,с.Янкуль | нд | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2/198 | нд | нд | 0.007 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-2/198 Протяженность ВЛ-0,4 кВ 0,055 км | нд | 0.00055
35 | №54 от 28.01.2016 | нд | Действует | Предгорный район, ст. Бекешевская, ул. Октябрьская, 10 А | нд | ВЛ-0,4 кВ от ТП-59/107 | нд | нд | 0.007 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-59/107 до границы земельного участка Заявителя (0,355 км) | нд | 0.00055
36 | №916, 1009, 1010, 1011 от 11.01.2016 | нд | Действует | Предгорный район, п. Нежинский, ул. Семейная, ул. 60 лет Победы | нд | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1128/117 | нд | нд | 0.007 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-1128/117 до границы земельного участка Заявителя (0,55 км) | нд | 0.00055
37 | №687-692 от 15.10.2015 | нд | Действует | Предгорный район, с. Новоблагодарное, ул. Славянская, 18 | нд | ВЛ-0,4кВ от ТП-1173/162 | нд | нд | 0.015 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (по сущетсвующим опорам- 0,57 км) от места присоединения до границы земельных участков Заявителей. Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-162 (строительство отпайки ВЛ-10кВ с совместным подвесом ВЛ-0,4кВ - 0,15км) до проектируемого ТП-10/0,4 кВ. Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-162 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство ТП-10/0,4 кВ. Строительство ЛЭП 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы ЗУ заявителя. | нд | 0.00055
38 | №476 от 06.07.2015 | нд | Действует | Предгорный район,в границах МО Тельмановский сельсовет, 2115 км на юго-запад от пересечения ул.Центральная и ул.Урожайная, п. Урожайный | нд | ТП-10/0,4кВ | нд | нд | 0.015 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-101 от ПС 35/10 кВ "Ясная Поляна-1" (строительство отпайки от места присоединения до границы земельного участка Заявителя: - протяженность 0,02 км) и установка МТП с трансформатором 25 кВА | нд | 0.00055
39 | Договор №486 от 10.07.2015 | нд | Действует | Предгорный район, п. Железноводский, ул. Мира 33 | нд | ВЛ-0,4 кВ от ТП-346/162 | нд | нд | 0.01 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-346/162 до границы земельного участка Заявителя протяженностью 0,38 км | нд | 0.00055
40 | Договор № 339,340 от 08.06.2015, № 341 от 02.06.2015; №342 от 03.06.2015 | нд | закрыт | г.Железноводск, п.Капельница, садоводческое товарищество Капельница № 199,216,244,264 | нд | ВЛ-10 кВ Ф-397 от ПС 110/10 кВ "Провал" | нд | нд | 0.015 | 10 | 3 | 0.1 | нд | нд | нд | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-397 от ПС 110/10 кВ "Провал" - строительство отпайки от места присоединения до границы земельных участков Заявителей протяженностью 0,4 км, строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельных участков Заявителей протяженностью 0,28 км, строительство ТП-10/0,4кВ от проектируемой отпайки тип ТП - мачтовая, мощность тр-ра 100 кВА. | нд | 0.00055
41 | №302/16/ГРЭС от 11.07.2016г | нд | Действует | Ставропольский край, Георгиевский район, с.Новозаведенное, ул.Шоссейная 95/2 | нд | ЛЭП-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ Ф-454 | нд | нд | 0.0045 | 10,00,; 0,4 | 3 | 0.16 | нд | нд | нд | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-454 - 0,015 км Установка ТП 10/0,4 - 160 кВА Строительство ЛЭП-0,4 кВ - 0,460 км | нд | 0.00055
42 | договор №346/16/КРЭС от 29.07.2016г | нд | Действует | Ставропольский край, Курский район, с.Русское, ул.Набережная 12 | нд | ВЛ-10 кВ, ВЛ-10 Ф-356 от ПС «Русская» | нд | нд | 0.014 | 10,00,; 0,4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-356 ПС 35/10 «Русская», и строительство ВЛИ-0,4 кВ - 0,700 км | нд | 0.00055
43 | №07/680 от 20.10.2015г | нд | закрыт | Шпаковский район, х. Нижнерусский, ул. Солнечная, 18 | нд | ВЛ-0.4 кВ от опоры №94 Ф-2 ТП-13/135 ВЛ-10 кВ Ф-135 | нд | нд | 0.015 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Сроительство отпайки ВЛ-0,4 кВ от опоры № 94 Ф-2 ТП-13/135 ПС "Промкомплекс" до границы земельного участка Заявителя протяженностью 0,1 км | нд | 0.00055
44 | №07/01 от 19.01.2016 г. | нд | закрыт | Грачевский район, с. Старомарьевка, ул. Северная 114 | нд | ВЛ-0.4 кВ от опоры №53 Ф-2 ТП-18/163 ВЛ-10 кВ Ф-163 | нд | нд | 0.007 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Строительство ЛЭП-0,4 кВ Ф-2 ТП-18/163 ПС «Ставрополь-330» до границы земельного участка Заявителя протяженностью 0,3 км | нд | 0.00055
45 | №07/759 от 20.11.2015г. | нд | закрыт | г. Невинномысск, пр. Правокубанский 2, д.4 | нд | ВЛ-0.4 кВ от опоры №53 Ф-2 ТП-18/163 ВЛ-10 кВ Ф-163 | нд | нд | 0.015 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-18/173 ПС 35/10 кВ «Кубань» до границы земельного участка Заявителя протяженностью 0,3 км | нд | 0.00055
46 | №07/53 от 11.02.2016г | нд | закрыт | г. Невинномысск, ул. Урожайная, 33. | нд | ВЛ-0.4 кВ от опоры №8 Ф-1 ТП-21/173 ВЛ-10 кВ Ф-173 | нд | нд | 0.008 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Кубань" до границы земельного участка Заявителя протяженностью 0,2 км | нд | 0.00055
47 | №07/681 от 20.10.2015 | нд | закрыт | Грачевский район, с. Старомарьевка, ул. Красная, 220Г | нд | ВЛ-0.4 кВ от опоры №19 Ф-1 ТП-2/104 ВЛ-10 кВ Ф-104 | нд | нд | 0.007 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Сроительство отпайки ВЛ-0,4 кВ от опоры № 19 Ф-1 ТП-2/104 ПС "Грачевская" до границы земельного участка Заявителя протяженностью 0,12 км | нд | 0.00055
48 | №07/683 от 20.10.2015г | нд | закрыт | г. Михайловск, ул. Ишкова, 252 | нд | ВЛ-0.4 кВ Ф-2 ТП-2/210 ВЛ-10 кВ Ф-210 | нд | нд | 0.008 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Строительство ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,04 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП-2210 до границы земельных участков Заявителяей протяженностью 0,33 км. | нд | 0.00055
49 | №07/02 от 19.01.2016г | нд | закрыт | Грачевский район, с. Старомарьевка, ул. Свободная 74 | нд | ВЛ-0.4 кВ от опоры №21 Ф-2 ТП-18/163 ВЛ-10 кВ Ф-163 | нд | нд | 0.007 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Строительство ЛЭП-0,4 кВ Ф-2 ТП-18/163 ПС «Ставрополь-330» до границы земельного участка Заявителя протяженностью 0,092 км | нд | 0.00055
50 | № 07/152 от 10.04.2014 г | нд | закрыт | г. Невинномысск, пр. Правокубанский 5, д.7 | нд | ВЛ-0.4 кВ от опоры №3 Ф-2 ТП-18/173 ВЛ-10 кВ Ф-173 | нд | нд | 0.005 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Сроительство отпайки ВЛ-0,22 кВ Ф-173 ПС "Кубань" до границы земельного участка Заявителя протяженностью 0,12 км | нд | 0.00055
51 | № 07/688, №07/689 №07/690 от 20.10.2015 г | нд | закрыт | Грачевский район, с. Бешпагир, ул. Кирова, 24, 24А, 26 | нд | ВЛ-0.4 кВ Ф-4 ТП-34/118 ВЛ-10 кВ Ф-118 | нд | нд | 0.007 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Сроительство отпайки ВЛ-0,4 кВ Ф-118 ПС "Базовая" до границы земельных участков Заявителяей протяженностью 0,28 км | нд | 0.00055
52 | № 07/691, №07/692, №07/693 от 20.10.2015г | нд | закрыт | Шпаковский район, с. Татарка, ул. Красноармейская , 5/4, 5/3, 5/2 | нд | ВЛ-0.4 кВ от опоры №62 Ф-3 ТП-21/157 ВЛ-10 кВ Ф-157 | нд | нд | 0.01 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Сроительство ЛЭП-0,4 кВ от оп. № 62 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-21/157 ВЛ-10 кВ Ф-157 ПС "Пригородная" до границы земельных участков Заявителей протяженностью 0,28 км | нд | 0.00055
53 | № 07/83 от 18.02.2016 г | нд | закрыт | Шпаковский район, с. Татарка, ул. Ессентукская, 23В. | нд | ВЛ-0.4 кВ от опоры №5 Ф-2 ТП-4/156 ВЛ-10 кВ Ф-156 | нд | нд | 0.01 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от Ф-2 ТП-4/156 ПС «Пригородная» до границы земельного участка Заявителя 0,12 км | нд | 0.00055
54 | № 07/552, 07/553 от 27.08.2015г | нд | закрыт | Шпаковский район, х. Нижнерусский, ул. Терновая, 11, 11А | нд | ВЛ-0.4 кВ Ф-1 ТП-16/135 ВЛ-10 кВ Ф-135 | нд | нд | 0.015 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Сроительство отпайки ВЛ-0,4 кВ Ф-135 ПС "Промкомплекс" до границы земельных участков Заявителей протяженностью 0,19 к | нд | 0.00055
55 | № 04-257-НЭС от 30.11.2015 | нд | закрыт | ул. Владимира Костыш, 9, с. Донское Труновского района Ставропольского края | нд | ЛЭП-0,4 кВ н.в. Ф-5 от ТП-16/132 | нд | нд | 0.005 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ Ф-5 от ТП-16/132 до границы земельного участка Заявителя - 0,3 км | нд | 0.00055
56 | №06-40/112 от 28.04.2016 | нд | закрыт | Благодарненский район, с. Каменная Балка, ул. Подгорная б/н | нд | ВЛ-0,4 кВ от Ф-1 ТП-4/474 | нд | нд | 0.015 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от Ф-1 ТП-4/474 до границы земельного участка заявителя | нд | 0.00055
57 | №06-40/143 от 05.07.2016 | нд | закрыт | Туркменский район, с. Кучерла, в 370м на юго-восток от земельного участка по ул. Набережная 1 | нд | ВЛ-0,4 кВ от Ф-3 ТП-1/773 | нд | нд | 0.014 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от Ф-3 ТП-1/773 до границы земельного участка заявителя | нд | 0.00055
58 | №06-40/173 от 26.08.2016 | нд | закрыт | Туркменский район, а. Шарахансул, ул. Краснознаменская, 146 | нд | ВЛ-0,4 кВ от Ф-1 ТП-5/770 | нд | нд | 0.014 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-5/770 до границы земельного участка Заявителя - 0,033 км | нд | 0.00055
59 | №77 от 30.03.2014 | нд | Действует | Предгорный район, АОЗТ "Ессентукский" | нд | ЛЭП-10 кВ Ф-173 | нд | нд | 0.015 | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | Реконструкция ЛЭП-10 кВ Ф-173 от ПС 35/10 кВ "Ясная Поляна-1" . | нд | 0.00055
60 | №573 от 25.08.2015 | нд | закрыт | Александровский район, с.Северное | нд | ВЛ-10 кВ Ф-133 | нд | нд | 0.007 | 10 | 3 | 0.025 | нд | нд | нд | Строительство ВЛ-0,4 кВ замена сущ. провода на СИП2А. Протяженность ВЛ-0,4 кВ составляет 0,025км. Строительство МТП-10/0,4 кВ 25 кВА, | нд | 0.00055
61 | №518, 519, 520 от 17.07.2015 | нд | Действует | Предгорный район, х. Новая Пролетарка, ул. Жукова, 4, 2; переулок Дубравный, 18 | нд | .ВЛ-10 кВ Ф-103 | нд | нд | 0.015 | 10 | 3 | 0.1 | нд | нд | нд | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельных участков Заявителей протяженностью 0,35 км, реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-103 от ПС 35/10 кВ "Юцкая" - строительство отпайки от места присоединения до границы земельных участков Заявителей протяженность 1,2 км, Строительство ТП-10/0,4кВ с трансформатором 100 кВА. | нд | 0.00055
62 | №576 от 25.08.2015 | нд | Действует | Александровский район, с.Грушевское | нд | ВЛ-10 кВ Ф-261 | нд | нд | 0.007 | 0.4 | 3 | 0.025 | нд | нд | нд | Строительство ВЛ-0,4 кВ замена сущ. провода на СИП2А. Протяженность ВЛ-0,4 кВ составляет 0,065 км. Строительство МТП-10/0,4 кВ 25 кВА, | нд | 0.00055
63 | №645-649 от 31.08.2015 | нд | закрыт | п.Пятигорский 1-й проезд уч.28-32 | нд | ВЛ-0,4 кВ от ТП-936/144 | нд | нд | 0.015 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Строит ВЛ-0,4 кВ от ТП 936/144 для тех. присоединения заявителей по адресу: пос. Пятигорский, 1-ый проезд | нд | 0.00055
64 | №583 от 27.07.2016 | нд | закрыт | с.Свободы ул.Гагарина 78 а | нд | ВЛ-0,4 кВ от ТП-534/166 | нд | нд | 0.01 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-534/166- строительство нового участка ЛЭП-0,4 до границы земельного участка Заявителя. Протяженность ВЛ-0,4 кВ - 0,1 км | нд | 0.00055
65 | №425 от 16.06.2016 | нд | закрыт | с.Юца ул.Садовая 110 | нд | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1172/137 | нд | нд | 0.015 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1172/137- строительство нового участка ЛЭП-0,4 до границы земельных участков Заявителей. Протяженность ВЛ-0,4 кВ составляет 0,110 км | нд | 0.00055
66 | №623 от 28.04.2016 | нд | закрыт | ул. Лермонтова 5, с. Ключевское, Труновский район, Ставропольский край |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/186 | нд | нд | 0.015 | 0.4 | 3 | нд | нд | нд | нд | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 47 н/в Ф-1 ТП-6/264 до границы земельного участка Заявителя - 0,25 км | нд | 0.00055

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: _____2017____ год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_stfprj_00006
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | нет | МТП-1131/103 | Трансформаторная подстанция | нет | МТП-10/0,4 | нет | МТП-1131/103 | нет | 2014 | нд | нд | 10 | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд
2 | нет | МТП-1131/103 | Трансформаторная подстанция | нет | МТП-10/0,4 | нет | МТП-1131/103 | нет | 2014 | нд | нд | 10 | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд
3 | нет | Будет присвоено после ввода в эксплуатацию | Трансформаторная подстанция | нет | МТП-10/0,4 | нет | Будет присвоено после ввода в эксплуатацию | нет |  | нд | нд | 10 | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд
4 | нет | МТП-1173/162 | Трансформаторная подстанция | нет | МТП-10/0,4 | нет | МТП-1173/162 | нет |  | нд | нд | 10 | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд
5 | нет | МТП-172/137 | Трансформаторная подстанция | нет | трансформатор ТМГ 10/0,4 | нет | МТП-172/137 | нет |  | нд | нд | 10 | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд
6 | нет | МТП-10/0,4 кВ | Трансформаторная подстанция | нет | ТМГ-100/10/0,4 | нет | МТП-10/0,4 кВ | нет | 2016 | 2016 | нд | 10 | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд
7 | нет | ТП 21/173 Ф-173 ВЛ 10 кВ ПС "Кубань" | КТПН/10/0,4-250 с силовым масляным трансформатором ТМГ-40/10/0,4 | нет | КТПН/10/0,4-250 с силовым масляным трансформатором ТМГ-40/10/0,4 | нет | ТП 21/173 Ф-173 ВЛ 10 кВ ПС "Кубань" | нет | 2016 | 2016 | нд | 10 | нд | 0.04 | нд | техприс жилого дома Демкиной Н.М. | техприс жилого дома Демкиной Н.М. | техприс жилого дома Демкиной Н.М. | техприс жилого дома Демкиной Н.М.
8 | нет | мтп1822/192 | Трансформатор силовой масляный | нет | Трансформатор силовой масляный | нет | мтп | нет | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд
9 | нет | МТП 91/135 Ф-135 ПС Промкомплекс. | МТП - 10/0,4 кВ. | нет | МТП - 10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-250. | нет | МТП 91/135 Ф-135 ПС Промкомплекс. | нет | 2014 | 2015 | нд | 10 | нд | 0.25 | нд | новое строительство | новое строительство | ТУ № 07/335 от 09.06.2014, ТУ № 07-01/889 от 30.12.2013 | Необходимо строительство МТП 10/0,4 кВ, ВЛЗ 10 кВ.
10 | нет | МТП 10/0,4 | Трансформаторная подстанция | нет | МТП 10/0,4 | нет | МТП 10/0,4 | нет | 2016 | 2016 | нд | 10 | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд
11 | нет | МТП 10/0,4 | Трансформаторная подстанция | нет | МТП 10/0,4 | нет | нд | нет | 2016 | 2016 | нд | 10 | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: ____2017_____ год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_stfprj_00006
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 от ТП- 1647/129 от ПС "Александрийская" | ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 от ТП- 1647/129 от ПС "Александрийская" | ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 от ТП- 1647/129 от ПС "Александрийская" | ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 от ТП- 1647/129 от ПС "Александрийская" | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | нд | 1 | 1 | нд | СИП2 3х50+1х54,6+1х16 | воздушная | воздушная | нд | 0.17 | нд | нд | нд | СВ | СВ | нд | нд | нд | нд
2 | ВЛ-10кВ Ф-173 от ПС 35/10 кВ Ясная Поляна 1 | ВЛ-10кВ Ф-173 от ПС 35/10 кВ Ясная Поляна 1 | ВЛ-10кВ Ф-173 от ПС 35/10 кВ Ясная Поляна 1 | ВЛ-10кВ Ф-173 от ПС 35/10 кВ Ясная Поляна 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1969 |  | 1 | АС -50;70 | АС -50;70; СИП | ВЛ | ВЛ | 20.965 | нд | нд | нд | нд | СВ | СВ | нд | нд | нд | нд
3 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 от КТП- 3498/210 от ПС "Балтрабочий" | ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 от КТП- 3498/210 от ПС "Балтрабочий" | ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 от КТП- 3498/210 от ПС "Балтрабочий" | ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 от КТП- 3498/210 от ПС "Балтрабочий" | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | нд | 1 | 1 | нд | СИП2 3х50+1х54,6+1х16 | воздушная | воздушная | нд | нд | нд | нд | нд | СВ | СВ | нд | нд | нд | нд
4 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-14/35 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-14/35 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-14/35 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-14/35 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2013 | 1 | 1 | АС-35 | АС-35, СИП 2 3х50+1х54,6 | воздушная | воздушная | 0.51 | 0.58 | нд | нд | нд | ж/б | ж/б | нд | нд | нд | нд
5 | ВЛ - 0,4 кВ от ТП 23/101 Ф-1 ПС "Рыбхоз" | ВЛ - 0,4 кВ от ТП 23/101 Ф-1 ПС "Рыбхоз" | ВЛ - 0,4 кВ от ТП 23/101 Ф-1 ПС "Рыбхоз" | ВЛ - 0,4 кВ от ТП 23/101 Ф-1 ПС "Рыбхоз" | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1971 | 1 | 1 | А-25 | СИП2 (3*35+1*54,6) | воздушная | воздушная | 0.188 | 0.188 | 2016 | 2007 | 3 | СВН 9-1,1 | СВ 95-3 | ТУ Заявителя для присоединения к электрическим сетям | реконструкция ВЛ 0,4 кВ | ТУ Заявителя для присоединения к электрическим сетям | реконструкция ВЛ 0,4 кВ
6 | нд | ВЛ- 0,4 кВ от ТП-1149/166 | нд | ВЛ- 0,4 кВ от ТП-1149/166 | нд | 0.4 | нд | 0.4 | нд | 1 | 1 | нд | СИП 2 3х50+54.6 | воздушная | воздушная | нд | 0.7 | нд | нд | нд | СВ | СВ | нд | нд | нд | нд
7 | нд | ВЛ- 0,4 кВ от ТП-1131/103 | нд | ВЛ- 0,4 кВ от ТП-1131/103 | нд | 0.4 | нд | 0.4 | нд | 1 | 1 | нд | СИП 2 3х50+54.6 | ВЛ | ВЛ | нд | 0.28 | нд | нд | нд | СВ | СВ | нд | нд | нд | нд
8 | нд | ВЛ-0,4кВ от ТП-14/395 | нд | ВЛ-0,4кВ от ТП-14/395 | нд | 0.4 | нд | 0.4 | нд | 1 | 1 | СИП | СИП 2 3х50+1х54,6+1х16 | воздушная | воздушная | нд | 0.12 | нд | нд | нд | СВ | СВ | нд | нд | нд | нд
9 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-921/162 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-921/162 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-921/162 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-921/162 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | нд | 1 | 1 | СИП | СИП 2 3х50+1х54,6+1х16 | воздушная | воздушная | 0.4 | 0.4 | нд | нд | нд | СВ | СВ | нд | нд | нд | нд
10 | нд | ВЛ-0,4кВ от ТП-131/134 | нд | ВЛ-0,4кВ от ТП-131/134 | нд | 0.4 | нд | 0.4 | нд | 1 | 1 | СИП | СИП 2 3х50+1х54,6 | воздушная | воздушная | нд | 0.56 | нд | нд | нд | СВ | СВ | нд | нд | нд | нд
11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1/032 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1/032 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1/032 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1/032 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2015 | 1 | 1 | СИП 2 3х25+1х35 | СИП 2 3х25+1х35 | воздушная | воздушная | 0.051 | 0.051 | 2015 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
12 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-2/107 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-2/107 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-2/107 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-2/107 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2015 | 1 | 1 | СИП-2 3х50+1х54,6+1х16 | СИП-2 3х50+1х54,6+1х16 | воздушная | воздушная | 0.1 | 0.1 | 2015 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
13 | нд | ВЛ- 0,4 кВ от ТП-389/305 | нд | ВЛ- 0,4 кВ от ТП-389/305 | нд | 0.4 | нд | 0.4 | нд | 1 | 1 | нд | СИП 2 3х50+54.6 | ВЛ | ВЛ | нд | 0.01 | нд | нд | нд | СВ | СВ | нд | нд | нд | нд
14 | ВЛ-10кВ Ф-134 от ПС 35/10 кВ Юцкая | ВЛ-10кВ Ф-134 от ПС 35/10 кВ Юцкая | ВЛ-10кВ Ф-134 от ПС 35/10 кВ Юцкая | ВЛ-10кВ Ф-134 от ПС 35/10 кВ Юцкая | 10 | 10 | 10 | 10 | 1966 | 1 | 1 | АС -35,50 | АС -35,50 | ВЛ | ВЛ | 32.36 | 33.11 | нд | нд | нд | СВ | СВ | нд | нд | нд | нд
15 | нд | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ | нд | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2016 |  | 1 |  | АС -35,50 | ВЛ | ВЛ | нд | 0.17 | нд | нд | нд | СВ | СВ | нд | нд | нд | нд
16 | нд | ВЛ-10кВ Ф-162 от ПС 110/35/10 кВ Железноводская | нд | ВЛ-10кВ Ф-162 от ПС 110/35/10 кВ Железноводская | нд | 10 | нд | 10 | нд | 1 | 1 | нд | СИП 3 1*50 | воздушная | воздушная | 34.65 | 34.803 | нд | нд | нд | СВ | СВ | нд | нд | нд | нд
17 | нд | ВЛ- 0,4 кВ от ТП-1173/162 | нд | ВЛ- 0,4 кВ от ТП-1173/162 | нд | 0.4 | нд | 0.4 | нд | 1 | 1 | нд | СИП 2 3х50+54.6 | воздушная | воздушная | нд | 1.45 | нд | нд | нд | СВ | СВ | нд | нд | нд | нд
18 | ВЛ-10кВ Ф -166 | ВЛ-10кВ Ф -166 | ВЛ-10кВ Ф -166 | ВЛ-10кВ Ф -166 | нд | 10 | нд | 10 | нд | 1 | 1 | нд | СИП 3 1*50 | воздушная | воздушная | нд | 0.452 | нд | нд | нд | СВ | СВ | 42277 | нд | нд | нд
19 | нд | ВЛ- 0,4 кВ Ф-1,2 | нд | ВЛ- 0,4 кВ Ф-1,2 | нд | 0.4 | нд | 0.4 | нд | 1 | 1 | нд | СИП 2 3х50+54.6 | воздушная | воздушная | нд | 0.54 | нд | нд | нд | СВ | СВ | нд | нд | нд | нд
20 | ВЛ- 0,4 кВ от ТП-116/137 | ВЛ- 0,4 кВ от ТП-116/137 | ВЛ- 0,4 кВ от ТП-116/137 | ВЛ- 0,4 кВ от ТП-116/137 | нд | 0.4 | нд | 0.4 | нд | 1 | 1 | нд | СИП 2 3х50+54.6 | воздушная | воздушная | нд | 0.956 | нд | нд | нд | СВ | СВ | нд | нд | нд | нд
21 | ВЛ-10кВ Ф-103 от ПС 35/10 кВ Юцкая | ВЛ-10кВ Ф-103 от ПС 35/10 кВ Юцкая | ВЛ-10кВ Ф-103 от ПС 35/10 кВ Юцкая | ВЛ-10кВ Ф-103 от ПС 35/10 кВ Юцкая | 10 | 10 | 10 | 10 | 1964 | 1 | 1 | АС -50; 70 | АС -50; 70 | ВЛ | ВЛ | 32.815 | 34.015 | нд | нд | нд | СВ | СВ | нд | нд | нд | нд
22 | нд | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ | нд | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2016 |  | 1 |  | АС -35,50 | ВЛ | ВЛ | нд | 0.35 | нд | нд | нд | СВ | СВ | нд | нд | нд | нд
23 | ВЛ-0,4кВ от Ф-3 ТП 3207/311 | ВЛ-0,4кВ от Ф-3 ТП 3207/311 | ВЛ-0,4кВ от Ф-3 ТП 3207/311 | ВЛ-0,4кВ от Ф-3 ТП 3207/311 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | нд | 1 | 1 | нд | СИП2 3х50+1х54,6+1х16 | воздушная | воздушная | нд | 0.2 | нд | нд | нд | СВ | СВ | нд | нд | нд | нд
24 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-2/240 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-2/240 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-2/240 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-2/240 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1990 | 1 | 1 | АС-35 | АС-35, СИП 2 3х35+1х54,6 | воздушная | воздушная | 1.89 | 1.94 | нд | нд | нд | ж/б | ж/б | нд | нд | нд | нд
25 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-6/501 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-6/501 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-6/501 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-6/501 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1975 | 1 | 1 | АС35 | АС35 | воздушная | воздушная | 1.995 | 2.045 | нд | нд | нд | ж/б | ж/б | нд | нд | нд | нд
26 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 от ТП- 5670/262 от ПС "Горькая балка 1" | ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 от ТП- 5670/262 от ПС "Горькая балка 1" | ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 от ТП- 5670/262 от ПС "Горькая балка 1" | ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 от ТП- 5670/262 от ПС "Горькая балка 1" | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | нд | 1 | 1 | нд | СИП2 3х50+1х54,6+1х16 | воздушная | воздушная | нд | 0.17 | нд | нд | нд | СВ | СВ | нд | нд | нд | нд
27 | ВЛ-10 кВ Ф-264 от ПС Горькая Балка | ВЛ-10 кВ Ф-264 от ПС Горькая Балка | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-1442/292 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-1442/292 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2015 | 1 | 1 |  | Сип-2-35 | воздушная | воздушная | нд | нд | нд | нд | нд | СВ | СВ | нд | нд | нд | нд
28 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-2/241 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-2/241 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-2/241 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-2/241 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1989 | 1 | 1 | А35 | А35, СИП2 3х35+1х54,6 | воздушная | воздушная | 2.64 | 2.81 | нд | нд | нд | ж/б | ж/б | нд | нд | нд | нд
29 | ВЛ -0,4 кВ Ф-2 ТП 1335/387 | ВЛ -0,4 кВ Ф-2 ТП 1335/387 | ВЛ -0,4 кВ Ф-2 ТП 1335/387 | ВЛ -0,4 кВ Ф-2 ТП 1335/387 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | нд | 1 | 1 | нд | СИП2 3х50+1х54,6+1х16 | воздушная | воздушная | нд | 0.6 | нд | нд | нд | СВ | СВ | нд | нд | нд | нд
30 | ВЛ -0,4 кВ Ф-4 ТП 3513/368 | ВЛ -0,4 кВ Ф-4 ТП 3513/368 | ВЛ -0,4 кВ Ф-4 ТП 3513/368 | ВЛ -0,4 кВ Ф-4 ТП 3513/368 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | нд | 1 | 1 | нд | СИП2 3х50+1х54,6+1х16 | воздушная | воздушная | нд | нд | нд | нд | нд | СВ | СВ | нд | нд | нд | нд
31 | ВЛ-0,4 кВ, ТП 5098/376 от ПС Солдато-Александровское | ВЛ-0,4 кВ, ТП 5098/376 от ПС Солдато-Александровское | ВЛ-0,4 кВ, ТП 5098/376 от ПС Солдато-Александровское | ВЛ-0,4 кВ, ТП 5098/376 от ПС Солдато-Александровское | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | нд | 1 | 1 | нд | СИП2 3х50+1х54,6+1х16 | воздушная | воздушная | нд | 0.12 | нд | нд | нд | СВ | СВ | нд | нд | нд | нд
32 | ВЛ -0,4 кВ от Ф-3 ТП 3207/311 | ВЛ -0,4 кВ от Ф-3 ТП 3207/311 | ВЛ -0,4 кВ от Ф-3 ТП 3207/311 | ВЛ -0,4 кВ от Ф-3 ТП 3207/311 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | нд | 1 | 1 | нд | СИП2 3х50+1х54,6+1х16 | воздушная | воздушная | нд | нд | нд | нд | нд | СВ | СВ | нд | нд | нд | нд
33 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-1112/153 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-1112/153 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-1112/153 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-1112/153 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2016 | 1 | 1 | СИП 2А 3Х50+1х54,6 | СИП 2А 3Х50+1х54,6 | ВЛ | ВЛ | нд | нд | нд | нд | нд | СВ | СВ | нд | нд | нд | нд
34 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-1112/153 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-1112/153 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-1112/153 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-1112/153 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2016 | 1 | 1 | СИП 2А 3Х50+1х54,6 | СИП 2А 3Х50+1х54,6 | ВЛ | ВЛ | нд | нд | нд | нд | нд | СВ | СВ | нд | нд | нд | нд
35 | ВЛ - 10 кВ Ф-173 от ПС "Кубань" | ВЛ - 10 кВ Ф-173 от ПС "Кубань" | ВЛ - 10 кВ Ф-173 от ПС "Кубань" | ВЛ - 10 кВ Ф-173 от ПС "Кубань" | 10 | 10 | 10 | 10 | 1967 | 1 | 1 | АС-50 | АС-50 | воздушная | воздушная | 0.005 | 0.005 | 2016 | 2015 | 4 | СВ 105-3 | СВ 105-5 | техприс жилого дома Демкиной Н.М. | техприс жилого дома Демкиной Н.М. | техприс жилого дома Демкиной Н.М. | техприс жилого дома Демкиной Н.М.
36 | нет | ВЛ - 0,4 кВ от ТП 21/173 Ф-1 ПС "Кубань" | нет | ВЛ - 0,4 кВ от ТП 21/173 Ф-1 ПС "Кубань" | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2016 | нет | 1 | нет | СИП2 (3*50+1*54,6+2*16) | воздушная | воздушная | нет | 0.025 | 2016 | нет | нет | нет | СВ 95-3 | новое строительство | новое строительство | новое строительство | новое строительство
37 | ВЛ - 0,4 кВ от ТП 2/166 Ф-3 ПС "Ст-330" | ВЛ - 0,4 кВ от ТП 2/166 Ф-3 ПС "Ст-330" | ВЛ - 0,4 кВ от ТП 2/166 Ф-3 ПС "Ст-330" | ВЛ - 0,4 кВ от ТП 2/166 Ф-3 ПС "Ст-330" | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1994 | 1 | 1 | АС-25 | СИП2 (3*50+1*54,6+1*16) | воздушная | воздушная | 0.4 | 0.4 | 2016 | 2006 | 1 | СВН 9-1,1 | СВ 95-3 | ТУ Заявителя для присоединения к электрическим сетям | реконструкция ВЛ 0,4 кВ | ТУ Заявителя для присоединения к электрическим сетям | реконструкция ВЛ 0,4 кВ
38 | ВЛ - 0,4 кВ от ТП 29/157 Ф-1 ПС "Пригородная" | ВЛ - 0,4 кВ от ТП 29/157 Ф-1 ПС "Пригородная" | ВЛ - 0,4 кВ от ТП 29/157 Ф-1 ПС "Пригородная" | ВЛ - 0,4 кВ от ТП 29/157 Ф-1 ПС "Пригородная" | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1961 | 1 | 1 | А-25 | СИП2 (3*50+1*54,6+1*16) | воздушная | воздушная | 0.395 | 0.395 | 2016 | 2009 | 4 | СВН 9-1,1 | СВ 95-3 | ТУ Заявителя для присоединения к электрическим сетям | реконструкция ВЛ 0,4 кВ | ТУ Заявителя для присоединения к электрическим сетям | реконструкция ВЛ 0,4 кВ
39 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-11/388 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-11/388 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-11/388 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-11/388 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1972 | 1 | 1 | АС-50 | СИП 2А 3Х50+1х54,6 | ВЛ | ВЛ | 6.67 | 6.98 | нд | нд | нд | СВ | СВ | нд | нд | нд | нд
40 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 от КТП- 3362/358 от ПС "Русская" | ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 от КТП- 3362/358 от ПС "Русская" | ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 от КТП- 3362/358 от ПС "Русская" | ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 от КТП- 3362/358 от ПС "Русская" | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | нд | 1 | 1 | нд | СИП2 3х50+1х54,6+1х16 | воздушная | воздушная | нд | 0.133 | нд | нд | нд | СВ | СВ | нд | нд | нд | нд
41 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от МТП-3669/356 от ПС Русская | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от МТП-3669/356 от ПС Русская | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от МТП-3669/356 от ПС Русская | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от МТП-3669/356 от ПС Русская | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | нд | 1 | 1 | нд | СИП2 3х50+1х54,6+1х16 | воздушная | воздушная | нд | нд | нд | нд | нд | СВ | СВ | нд | нд | нд | нд
42 | нд | ВЛ-0,4кВ ф-4 от КТПМ 5399/188 | нд | ВЛ-10кВ ф-192 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2015 | 1 | 1 |  | АС-50 | воздушная | воздушная | нд | нд | нд | нд | нд | СВ | СВ | нд | нд | нд | нд
43 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1/363 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1/363 | нд | ВЛ-0,4 кВ н/в Ф-2 от ТП-1/363; | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1980 | 1 | 1 | - | СИП4 4Х25 | воздушная | воздушная | 2.62 | 2.73 | 2016 | 1998 | 1 | ж/б | ж/б | акт технического освидетельствования от 05.06.2012 | удовл. | акт технического освидетельствования от 05.06.2012 | удовл.
44 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-241/135 Ф-3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-241/135 Ф-3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-241/135 Ф-3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-241/135 Ф-3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1970 | 1 | 1 | АС 50 | СИП 2А 3Х50+1х54,6 | Воздушная | Воздушная | нд | 0.16 | нд | нд | нд | Св | СВ | нд | нд | нд | нд
45 | ВЛ-10 кВ от Ф-344 | ВЛ-10 кВ от Ф-344 | ВЛ-10 кВ от Ф-344 | ВЛ-10 кВ от Ф-344 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1980 | 1 | 1 | АС-35 | Провод АС 50/8 | воздушная | воздушная | 18.4 | 18.4 | 2016 | 2004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
46 | ВЛ-10 кВ от Ф-422 | ВЛ-10 кВ от Ф-422 | ВЛ-10 кВ от Ф-422 | ВЛ-10 кВ от Ф-422 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1966 | 1 | 1 | ПС-25 | Провод АС 50/8 | воздушная | воздушная | 5.6 | 5.6 | 2016 | 2005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
47 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3/280 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3/280 | ВЛ-0,4 кВ н/в Ф-1 от ТП-3/280 | ВЛ-0,4 кВ н/в Ф-1 от ТП-3/280 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1968 | 1 | 1 | А-25 | А-25, СИП4 4Х25 | воздушная | воздушная | 2.55 | 2.87 | 2016 | 1968 | 1 | ж/б | ж/б | акт технического освидетельствования от 20.01.2015 | удовл. | акт технического освидетельствования от 20.01.2015 | удовл.
48 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3/280 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3/280 | ВЛ-0,4 кВ н/в Ф-1 от ТП-3/280 | ВЛ-0,4 кВ н/в Ф-1 от ТП-3/280 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1968 | 1 | 1 | А-25 | А-25, СИП4 4Х25 | воздушная | воздушная | 2.55 | 2.6 | 2016 | 1968 | 1 | ж/б | ж/б | акт технического освидетельствования от 20.01.2015 | удовл. | акт технического освидетельствования от 20.01.2015 | удовл.
49 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/264 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/264 | ВЛ-0,4 кВ н/в Ф-1 от ТП-6/264 | ВЛ-0,4 кВ н/в Ф-1 от ТП-6/264 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1959 | 1 | 1 | АС-35, А-25 | АС-35, А-25, СИП4 4Х16 | воздушная | воздушная | 2.7 | 2.816 | 2016 | 2014 | 2 | ж/б | ж/б | акт технического освидетельствования от 08.09.2015 | удовл. | акт технического освидетельствования от 08.09.2015 | удовл.
50 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-9/264 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-9/264 | ВЛ-0,4 кВ н/в Ф-2 от ТП-9/264 | ВЛ-0,4 кВ н/в Ф-2 от ТП-9/264 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1980 | 1 | 1 | А-25 | А-25, СИП4 2Х16 | воздушная | воздушная | 4.5 | 4.918 | 2016 | 2004 | 2 | ж/б | ж/б | акт технического освидетельствования от 12.10.2015 | удовл. | акт технического освидетельствования от 12.10.2015 | удовл.
51 | нд | ВЛ-0,4 от ТП-21/173 | нд | ВЛ-0,4 от ТП-21/173 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | нд | 1 | 1 | нд | СИП 2А-3х70+1х54,6+1х16 | нд | Воздушная, кабельная | нд | 0.275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
52 | ВЛ - 0,4 кВ от ТП 23/101 Ф-1 ПС "Рыбхоз" | ВЛ - 0,4 кВ от ТП 23/101 Ф-1 ПС "Рыбхоз" | ВЛ - 0,4 кВ от ТП 23/101 Ф-1 ПС "Рыбхоз" | ВЛ - 0,4 кВ от ТП 23/101 Ф-1 ПС "Рыбхоз" | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1971 | 1 | 1 | А-25 | СИП2 (3*35+1*54,6) | воздушная | воздушная | 0.188 | 0.188 | 2016 | 2007 | 3 | СВН 9-1,1 | СВ 95-3 | ТУ Заявителя для присоединения к электрическим сетям | реконструкция ВЛ 0,4 кВ | ТУ Заявителя для присоединения к электрическим сетям | реконструкция ВЛ 0,4 кВ
53 | ВЛ - 0,4 кВ от ТП 30/157 Ф-2 ПС "Пригородная" | ВЛ - 0,4 кВ от ТП 30/157 Ф-2 ПС "Пригородная" | ВЛ - 0,4 кВ от ТП 30/157 Ф-2 ПС "Пригородная" | ВЛ - 0,4 кВ от ТП 30/157 Ф-2 ПС "Пригородная" | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1985 | 1 | 1 | АС-35 | СИП2 (3*50+1*54,6) | воздушная | воздушная | 0.4 | 0.4 | 2016 | 2009 | 2 | СВН 9-1,1 | СВ 95-3 | ТУ Заявителя для присоединения к электрическим сетям | реконструкция ВЛ 0,4 кВ | ТУ Заявителя для присоединения к электрическим сетям | реконструкция ВЛ 0,4 кВ
54 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-108/135 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-108/135 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-108/135 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-108/135 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1975 | 1 | 1 | АС-35 | СИП 2А 3Х50+1х54,6 | Воздушная | Воздушная | нд | 0.165 | нд | нд | нд | СВ | СВ | нд | нд | нд | нд
55 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-120/137 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-120/137 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-120/137 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-120/137 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1966 | 1 | 1 |  | СИП 2А 3Х50+1х54,6 | Воздушная | Воздушная | нд | 0.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
56 | нд | ВЛ-0,4 от ТП-488/113 | нд | ВЛ-0,4 от ТП-488/113 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | нд | 1 | 1 | нд | СИП 4 2х16 | нд | Воздушная, кабельная | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | СВ | нд | нд | нд | нд
57 | ВЛ-0,4 от ТП-913/101 | ВЛ-0,4 от ТП-913/101 | ВЛ-0,4 от ТП-913/101 | ВЛ-0,4 от ТП-913/101 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | нд | 1 | 1 | АС-50 | СИП 2А-3х50+1х54,6+1х16 | ВЛ | Воздушная, кабельная | нд | 0.15 | нд | нд | нд | СВ | СВ | нд | нд | нд | нд
58 | ВЛ-0,4 от ТП-936/144 | ВЛ-0,4 от ТП-936/144 | ВЛ-0,4 от ТП-936/144 | ВЛ-0,4 от ТП-936/144 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | нд | 1 | 1 | нд | СИП 2А-3х50+1х54,6+1х16 | нд | Воздушная, кабельная | нд | 0.46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
59 | нд | ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 | нд | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2016 | 1 | 1 | 3х50 | 3х50 | ВЛ | ВЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
60 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-5030/178 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-5030/178 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-5030/178 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-5030/178 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | нд | 1 | 1 | нд | 3х50 | воздушная | воздушная | нд | нд | нд | нд | нд | СВ | СВ | нд | нд | нд | нд
61 | ВЛ-0,4 кВ ТП-12/497 | ВЛ-0,4 кВ ТП-12/497 | ВЛ-0,4 кВ ТП-12/497 | ВЛ-0,4 кВ ТП-12/497 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1964 | 1 | 1 | А-25 | Провод СИП 3х25+1х35 | воздушная | воздушная | 0.6 | 0.6 | 2016 | 2004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
62 | ВЛ-0,4 кВ ТП-12/472 | ВЛ-0,4 кВ ТП-12/472 | ВЛ-0,4 кВ ТП-12/472 | ВЛ-0,4 кВ ТП-12/472 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1975 | 1 | 1 | А-25 | Провод СИП 3х25+1х35 | воздушная | воздушная | 1.1 | 1.1 | 2016 | 2006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
63 | ВЛ-0,4 кВ от Ф-2 ТП-6/846 | ВЛ-0,4 кВ от Ф-2 ТП-6/846 | ВЛ-0,4 кВ от Ф-2 ТП-6/846 | ВЛ-0,4 кВ от Ф-2 ТП-6/846 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1967 | 1 | 1 | А-25 | Провод СИП 3х25+1х35 | воздушная | воздушная | 0.96 | 0.96 | 2016 | 2007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
64 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3/222 ПС Марьины Колодцы | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3/222 ПС Марьины Колодцы | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3/222 ПС Марьины Колодцы | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3/222 ПС Марьины Колодцы | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1965 | 1 | 1 | АС-35 | СИП 2А 3Х50+1х54,6 | Воздушная | Воздушная | 1.5 | 1.94 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
65 | ВЛ - 0,4 кВ от ТП 13/114 Ф-1 ПС "Спицевская" | ВЛ - 0,4 кВ от ТП 13/114 Ф-1 ПС "Спицевская" | ВЛ - 0,4 кВ от ТП 13/114 Ф-1 ПС "Спицевская" | ВЛ - 0,4 кВ от ТП 13/114 Ф-1 ПС "Спицевская" | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1977 | 1 | 1 | АС-35 | СИП2 (3*50+1*54,6) | воздушная | воздушная | 0.126 | 0.126 | 2016 | 2013 | 3 | СВН 9-1,1 | СВ 95-3 | ТУ Заявителя для присоединения к электрическим сетям | реконструкция ВЛ 0,4 кВ | ТУ Заявителя для присоединения к электрическим сетям | реконструкция ВЛ 0,4 кВ
66 | ВЛ-10 Ф-137 от ПС Юцкая | ВЛ-10 Ф-137 от ПС Юцкая | ВЛ-10 Ф-137 от ПС Юцкая | ВЛ-10 Ф-137 от ПС Юцкая | 10 | 10 | 10 | 10 | нд | 1 | 1 | АС-50 | СИП3 1х50 | Воздушная | Воздушная | 25.04 | 25.39 | нд | нд | нд | Св | СВ | нд | нд | нд | нд
67 | нд | ВЛ-0,4 кВ | нд | ВЛ-0,4 кВ | нд | 0.4 | нд | 0.4 | нд | 1 | 1 | нд | СИП 2А 3Х50+1х54,6 | Воздушная | Воздушная | нд | 0.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
68 | ВЛ-10 Ф-335 от ПС Белый Уголь | ВЛ-10 Ф-335 от ПС Белый Уголь | ВЛ-10 Ф-335 от ПС Белый Уголь | ВЛ-10 Ф-335 от ПС Белый Уголь | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | 1 | 1 | АС-50 | СИП3 1х70 | Воздушная | Воздушная | 3.05 | 3.25 | нд | нд | нд | СВ | СВ | нд | нд | нд | нд
69 | нд | ВЛ-0,4 кВ | нд | ВЛ-0,4 кВ | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 2016 | 1 | 1 |  | СИП 2А 3Х70+1х54,6 | Воздушная | Воздушная | нд | 0.77 | нд | нд | нд | нд | СВ | нд | нд | нд | нд
70 | ВЛ-10 кВ, Ф-225 от от ПС "Графская" | ВЛ-10 кВ, Ф-225 от от ПС "Графская" | ВЛ-10 кВ, Ф-225 от от ПС "Графская" | ВЛ-10 кВ, Ф-225 от от ПС "Графская" | 10 | 10 | 10 | 10 | нд | 1 | 1 | нд | АС50/8 | воздушная | воздушная | нд | 0.2 | нд | нд | нд | СВ | СВ | нд | нд | нд | нд
71 | ВЛ-0,4 кВ от Ф-1 ТП-8/731 | ВЛ-0,4 кВ от Ф-1 ТП-8/731 | ВЛ-0,4 кВ от Ф-1 ТП-8/731 | ВЛ-0,4 кВ от Ф-1 ТП-8/731 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2016 | 1 | 1 |  | Провод СИП 2 3х35+1х54,6+1*16 | воздушная | воздушная | нд | 0.065 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
73 | Реконструкция ВЛ - 10 кВ Ф- 132 | Реконструкция ВЛ - 10 кВ Ф- 132 | Реконструкция ВЛ - 10 кВ Ф- 132 | Реконструкция ВЛ - 10 кВ Ф- 132 | 10 | 10 | 10 | 10 | нд | 1 | 1 | нд | нд | воздушная | воздушная | нд | нд | нд | нд | нд | дер | ж/б | нд | нд | нд | нд
74 | ВЛ-10 кВ Ф-264 от ПС Горькая Балка | ВЛ-10 кВ Ф-264 от ПС Горькая Балка | ВЛ-10 кВ Ф-264 от ПС Горькая Балка | ВЛ-10 кВ Ф-264 от ПС Горькая Балка | 10 | 10 | 10 | 10 | 2015 | 1 | 1 |  | АС-50 | воздушная | воздушная | нд | нд | нд | нд | нд | СВ | СВ | нд | нд | нд | нд
75 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-2264/449 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-2264/449 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-2264/449 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-2264/449 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2015 | 1 | 1 |  | Сип-2-50 | воздушная | воздушная | нд | нд | нд | нд | нд | СВ | СВ | нд | нд | нд | нд
76 | нд | ВЛ- 0,4 кВ от ТП-1152/108 | нд | ВЛ- 0,4 кВ от ТП-1152/108 | нд | 0.4 | нд | 0.4 | нд | 1 | 1 | нд | СИП 2 3х50+54.6 | воздушная | воздушная | нд | 1.91 | нд | нд | нд | СВ | СВ | нд | нд | нд | нд
77 | нд | ВЛ- 10 кВ Ф-108 от ПС Суворовская | нд | ВЛ- 10 кВ Ф-108 от ПС Суворовская | нд | 10 | нд | 10 | нд | 1 | 1 | нд | СИП 3 1*70 | воздушная | воздушная | нд | 0.15 | нд | нд | нд | СВ | СВ | нд | нд | нд | нд
78 | ВЛнд0,4 кВ от ТПнд21/155 | ВЛнд0,4 кВ от ТПнд21/155 | ВЛнд0,4 кВ н/в Фнд2 от ТПнд21/155; | ВЛнд0,4 кВ н/в Фнд2 от ТПнд21/155; | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1994 | 1 | 1 | АСнд25 | АСнд25, СИП4 4Х25 | воздушная | воздушная | 1 | 1.3 | 2016 | 1998 | нд | ж/б | ж/б | акт технического освидетельствования от 21.01.2016 | удовл. | акт технического освидетельствования от 21.01.2016 | удовл.
79 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-108/135 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-108/135 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-108/135 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-108/135 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1975 | 1 | 1 | АС-35 | СИП 2А 3Х50+1х54,6 | Воздушная | Воздушная | нд | 0.165 | нд | нд | нд | СВ | СВ | нд | нд | нд | нд
80 | ВЛ-10 кВ Ф-134 ПС "Донская" | ВЛ-10 кВ Ф-134 ПС "Донская" | ВЛ-10 кВ Ф-134 ПС "Донская" | ВЛ-10 кВ Ф-134 ПС "Донская" | 10 | 10 | 10 | 10 | 1975 | 1 | 1 | АС-50, А50 | АС-50, А-50, АСК-35 | воздушная | воздушная | 29.78 | 29.98 | 2016 | 2004 | 4 | ж/б | ж/б | акт технического освидетельствования от 23.05.10, НЭС | удовл. | акт технического освидетельствования от 23.05.10, НЭС | удовл.

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: ___2017______ год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_stfprj_00006
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ; показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям; показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии ; показатель замены линий электропередачи; показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения (Nсд_тпр)
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | 1,810 МВА; ВЛ-10- 0,4кВ- 36,610 км
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 2,19 млн. руб. с НДС/км; 2,42 млн. руб. сНДС/МВА | 71.7854 | 3.2645
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нд | 32.696 | 1.35
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Выполнение обязательств по ТП льготной группы потребителей до 15 кВт, реализация по мере поступления заявок на ТП | 2.1955 | 2.4181
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2015
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2016
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Строительство
10 | Информация о наличии инвестиционных обязательств в отношении объектов электрических сетей | Отсутствует

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: ____2017_____ год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_stfprj_00006
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: ___2017______ год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_stfprj_00006
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. анализ эконом эфф,
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: ____2017_____ год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_stfprj_00006 | [5 empty] | анализ эконом эфф
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта
| доходность |  | срок окупаемости
| Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV), млн рублей | Внутренняя норма доходности (IRR), % | простой | дискон- тированный
| -7.677 | 13.74% | 13 | Неокупаем

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_stfprj_00006
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | 01.03.2015 | 2022-06-01 | 01.03.2017 | 01.03.2018 | 01.03.2015 | 01.06.2016 | 20 | 100 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.03.2015 | 2022-06-01 |  |  | 01.03.2015 | 01.06.2016 | 20 | 100 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 01.03.2015 | 2022-06-01 |  |  | 01.03.2015 | 01.06.2016 | 20 | 100 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 01.03.2015 | 2022-06-01 |  |  | 01.03.2015 | 01.06.2016 | 20 | 100 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 01.03.2015 | 2022-06-01 |  |  | 01.03.2015 | 01.06.2016 | 20 | 100 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.12. | Организационный этап | [8 empty] | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 01.03.2015 | 2022-06-01 |  |  | 01.03.2015 | 01.06.2016 | 20 | 100 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 01.08.2015 | 2022-10-01 |  |  | 01.08.2015 | 01.10.2016 | 20 | 100 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 01.08.2015 | 2022-10-01 |  |  | 01.08.2015 | 01.10.2016 | 20 | 100 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 01.08.2015 | 2022-10-01 |  |  | 01.08.2015 | 01.10.2016 | 20 | 100 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 01.08.2015 | 2022-10-01 |  |  | 01.08.2015 | 01.10.2016 | 20 | 100 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 01.08.2015 | 2022-12-01 |  |  | 01.08.2015 | 01.10.2016 | 20 | 90 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 01.08.2015 | 2022-12-30 |  |  | 01.08.2015 | 30.09.2016 | 20 | 90 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: ____2017_____ год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_stfprj_00006
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2015 года | 2016 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт
|  | План | Факт | по состоянию на 01.01.2015 года | по состоянию на 01.01.2016 года |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 60.1625 | 30.5981 | 58.7675 | 45.6289 | 13.1386 | 2.6788 | 0 | 16.0645 | 5.3195 | 45.6289 | 16.0645
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 48.848 | 30.5981 | 47.3911 | 34.2525 | 13.1386 | 2.4496 | 0 | 16.0027 | 5.3028 | 34.3144 | 16.0027
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 11.3145 | 0.06182 | 11.3145 | 11.3145 | 0 | 0.22918 | 0 | 0.06182 | 0.01664 | 11.3145 | 0.06182
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 51.068 | 45.3982 | 45.3329 | 28.497 | 16.8359 | 0 | 0 | 22.8272 | 9.1214 | 28.497 | 22.8272
2.1 | проектно-изыскательские работы | 3.39 | 2.167 | 2.9599 | 1.613 | 1.3469 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 2.174 | 0.39
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 18.4 | 34.0611 | 14.2708 | 2.1489 | 12.1218 | 0 | 0 | 17.81 | 7.1147 | 20.564 | 17.81
2.3 | оборудование | 22.87 | 4.7128 | 22.6406 | 21.9672 | 0.67343 | 0 | 0 | 3.81 | 1.5233 | 1.132 | 3.81
2.4 | прочие затраты | 6.41 | 4.4573 | 5.4665 | 2.7727 | 2.6937 | 0 | 0 | 0.82 | 0.48343 | 4.627 | 0.82
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 1.35 | 1.61 | 1.35 | 0.3 | 1.05 | 0.16 | 0.16 | 0.56 | 0.15 | 0.16 | 0.56
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 32.876 | 28.552 | 32.876 | 22.447 | 10.429 | 1.492 | 0.992 | 18.123 | 6.755 | 25.912 | 18.123
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 1.35 | 1.61 | 1.35 | 0.3 | 1.05 | 0.16 | 0.16 | 0.56 | 0.15 | 0.16 | 0.56
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 32.876 | 28.552 | 32.876 | 22.447 | 10.429 | 1.492 | 0.992 | 18.123 | 6.755 | 25.912 | 18.123
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 51.068 | 31.8026 | 51.068 | 36.7663 | 14.3016 | 2.6885 | 1.7475 | 17.501 | 6.2935 | 31.1856 | 17.501
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 1.35 | 1.61 | 1.35 | 0.3 | 1.05 | 0.16 | 0.16 | 0.56 | 0.15 | 0.16 | 0.56
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 32.876 | 28.552 | 32.876 | 22.447 | 10.429 | 1.492 | 0.992 | 18.123 | 6.755 | 25.912 | 18.123
5.6 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 25.49 | 0.24 | 25.49 | 25.49 | 0 | 1.07 | 0.7062 | 0.24 | 0.24 | 25.49 | 0.24
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: ____2017_____ год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_stfprj_00006
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_stfprj_00006
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | МО Ставропольского края
Тип проекта | новое строительство/ТПиР
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 1,35МВА, 32,876 км
Срок ввода объекта | 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Строительство
Сметная стоимость проекта в ценах 2015-2022 года с НДС, млн. руб. | 60.1625
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметная документация
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | нд
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | нд
в том числе | нд
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | нд
в том числе | нд
- СМР, % | нд
- поставка основного оборудования, % | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | нд
всего оплачено по объекту | нд
% освоения по объекту за отчетный период | нд
всего освоено по объекту | нд
Участники реализации инвестиционного проекта: | нд
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе | нд
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | нд
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нд
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)