## F0225_1183443005778_01_4_34_0
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 1. Перечени инвестиционных проектов
на 2024 год
Инвестиционная программа Акционерного общества "ВМЭС"
Год раскрытия информации: 2021 год
Решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [27 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [21 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( n Pтр ); на уровне напряжения 10 кВ |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( n Pтр ); на уровне напряжения 6 кВ |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( n Pтп_тр );на уровне напряжения 10 кВ |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( n Pтп_тр );на уровне напряжения 6 кВ |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( n Lлэп ); на уровне напряжения 10 кВ |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( n Lлэп ); на уровне напряжения 6 кВ |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( n Lлэп ); на уровне напряжения 0,4 кВ |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( n Lтп_лэп ); на уровне напряжения 10 кВ |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( n Lтп_лэп ); на уровне напряжения 6 кВ |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( n Lтп_лэп ); на уровне напряжения 0,4 кВ |  | показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии ( тп Sпотр ); |  | показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии ( тп Sг ); |  | показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам ( тп Sэх ); |  | показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Kзагр ) |  | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( n Pз_тр ); на уровне напряжения 10 кВ |  | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( n Pз_тр ); на уровне напряжения 6 кВ |  | показатель замены линий электропередачи ( n з_лэп L ); на уровне напряжения 10 кВ |  | показатель замены линий электропередачи ( n з_лэп L ); на уровне напряжения 6 кВ |  | показатель замены линий электропередачи ( n з_лэп L ); на уровне напряжения 0,4 кВ |  | показатель замены выключателей ( n Вз ); на уровне напряжения 10 кВ |  | показатель замены выключателей ( n Вз ); на уровне напряжения 6 кВ |  | показатель замены выключателей ( n Вз ); на уровне напряжения 0,4 кВ |  | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности ( n Pз_укрм ); на уровне напряжения 10 кВ |  | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности ( n Pз_укрм ); на уровне напряжения 6 кВ |  | показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных (ПОдист); |  | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (Пsaidi ); |  | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (Пsaifi ); |  | показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии (Пens ); |  | показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения ( Nсд_тпр ); |  | показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения ( нс Nсд_тпр ); |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз ); |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти (Фоив ); |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии (Фтрр ); |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит ); |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо ); |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики (Фнэ ).
|  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.20 | 4.21 | 4.22 | 4.23 | 4.24 | 4.25 | 4.26 | 4.27 | 4.28 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 | 5.12 | 5.13 | 5.14 | 5.15 | 5.16 | 5.17 | 5.18 | 5.19 | 5.20 | 5.21 | 5.22 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 1.2 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.9 | НД | 0 | НД | 3.64 | НД | 2.94 | НД | 0 | НД | 3.2752 | НД | 6.8118 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.2 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.94 | НД | 64 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | -0.37254 | НД | -0.03161 | НД | 0 | НД | 348 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | #VALUE! | НД | 0 | НД | 15.4908 | НД | 0 | НД
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.9 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.2752 | НД | 6.8118 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 348 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | #VALUE! | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 1.2 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.94 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.2 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.94 | НД | 64 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | -0.37254 | НД | -0.03161 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 86.2212 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.64 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 21.6658 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 15.4908 | НД | 0 | НД
1 | Волгоградская область | Г | 1.2 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.9 | НД | 0 | НД | 3.64 | НД | 2.94 | НД | 0 | НД | 3.2752 | НД | 6.8118 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.2 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.94 | НД | 64 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | -0.37254 | НД | -0.03161 | НД | 0 | НД | 348 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | #VALUE! | НД | 0 | НД | 15.4908 | НД | 0 | НД
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.9 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.2752 | НД | 6.8118 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 348 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | #VALUE! | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.9 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.2752 | НД | 6.8118 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 348 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | #VALUE! | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.1 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.7596 | НД | 3.0384 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 250 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | #VALUE! | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.8 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.5156 | НД | 3.7734 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 98 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | #VALUE! | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.1.4.2 | Реконструкция оборудования ТП-533 (инв. № 341000301592) в Советском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность - 2 МВА) | J_7020000013 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.189 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1.2 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.94 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.2 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.94 | НД | 64 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | -0.37254 | НД | -0.03161 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 86.2212 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1.2 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.2 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 64 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | -0.37093 | НД | -0.031348 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 77.2603 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1.2 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.2 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | -0.089724 | НД | -0.0051866 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 36.9678 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования РП-680 (инв. № 341000301200) с установкой камеры КСО (1 шт.) в Краснооктябрьском районе г. Волгограда | J_7010000041 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования РП-1450 (инв. №341000301947) с установкой камер КСО (15 шт.) в Красноармейском районе г. Волгограда | J_7010000059 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | -0.089724 | НД | -0.0051866 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 34.4109 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ТП-129 (инв. № 341000301439) в Центральном районе г. Волгограда (трансформаторная мощность - 0,4 МВА) | J_7020000033 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.2 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования РП-1130 (инв. №341000301680) в Центральном районе г. Волгограда (трансформаторная мощность - 2,5 МВА) | J_7020000178 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.056 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции ТП 338 (инв.№ 341000301759) в Кировском районе г. Волгограда» (трансформаторная мощность – 0,4 МВА) | L_7020000702 | 0.4 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.40625 | НД | 0.4 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.63921 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции ТП 340 (инв.№ 341000301761) в Кировском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность – 0,4 МВА) | L_7020000703 | 0.4 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.15 | НД | 0.4 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.63921 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции ТП 357 (инв.№ 341000301773) в Красноармейском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность – 0,4 МВА) | L_7010000704 | 0.4 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.6 | НД | 0.4 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.63921 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции ТП 346 (инв.№ 341000301767) в Кировском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность – 0,63 МВА) | L_7010000705 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.4254 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции ТП 358 (инв.№ 341000301774) в Красноармейском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность – 0,4 МВА) | L_7010000706 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.52 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции ТП 359 (инв.№ 341000301775) в Красноармейском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность – 0,4 МВА) | L_7010000707 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.58 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции ТП 360 (инв. 341000301776) в Красноармейском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность – 0,63 МВА) | L_7010000708 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.35 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции ТП 361 (инв. 341000301777) в Красноармейском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность – 0,4 МВА) | L_7010000709 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.109 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 415 (инв.№ 341000301824) в Кировском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность – 0,4 МВА) | L_7010000710 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.109 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции МТП 491 (инв.№ 341000301858) в Красноармейском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность – 0,4 МВА)» | L_7010000711 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.109 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 490 (инв.№ 341000301857) в Красноармейском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность – 0,4 МВА) | L_7010000712 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.109 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция здания (инв. № 341000100522) и оборудования (инв. № 341000301466) трансформаторной подстанции ТП 161 (трансформаторная мощность – 2,5 МВА) в Центральном районе г. Волгограда | L_7010000713 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.1134 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17 (инв.№ 341000301909) в Ворошиловском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность – 2,5 МВА) | L_7010000714 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.128 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция здания (инв. № 341000101109) и оборудования (инв. № 341000302226) трансформаторной подстанции ТП 2488 (трансформаторная мощность – 0,4 МВА) в Красноармейском районе г. Волгограда | L_7020000782 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.20329 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 64 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | -0.28121 | НД | -0.026161 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 40.2926 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП-305 (инв. №341000301729) с установкой камер КСО II секции 10 кВ (8 шт.) | L_7010000651 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 1460 (инв. №341000302116) с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (9 шт.) | L_7010000652 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | -0.029685 | НД | -0.0023523 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.3377 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 314 (инв. №341000301736) с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (4 шт.) | L_7010000654 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | -0.038377 | НД | -0.005507 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.3723 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 1360 (инв. №341000302034) с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (7 шт.) | L_7010000657 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | -0.049492 | НД | -0.0044766 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.1515 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 440 (инв. №341000301830) с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (10 шт.) | L_7010000658 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | -0.023103 | НД | -0.0016019 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.8905 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 500 (инв. №341000301862) с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (11 шт.) | L_7010000659 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | -0.041232 | НД | -0.0035212 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.5238 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 450 (инв. №341000301838) с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (12 шт.) | L_7010000660 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | -0.053783 | НД | -0.0042601 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.1169 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 2400 (инв. №341000302168) с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (1 шт.) | L_7010000661 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | -0.0010962 | НД | -0.00022224 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.59307 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 370 (инв. №341000301786) с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (8 шт.) | L_7010000662 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | -0.044437 | НД | -0.0042197 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.7446 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 1400 (инв. №341000302097) с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (13 шт.) | L_7010000663 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 2420 (инв. №341000302169) с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (6 шт.) | L_7010000664 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП-134 (инв. №341000301443) с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные (12 шт.) | L_7010000670 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 140 (инв. №341000301448) с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные (8 шт.) | L_7010000671 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 150 (инв. №341000301455) с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные (10 шт.) | L_7010000672 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 1200 (инв. №341000301682) с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные (16 шт.) | L_7010000673 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 5 (инв. №341000301337) с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные (10 шт.) | L_7010000675 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 42 (инв. №341000301369) с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные (11 шт.) | L_7010000677 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 100 (инв. №341000301418) с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные (12 шт.) | L_7010000678 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 690 (инв. №341000301272) с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные (16 шт.) | L_7010000684 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.402 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 700 (инв. №341000301265) с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные (14 шт.) | L_7010000685 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 701 (инв. №341000301207) с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные (11 шт.) | L_7010000686 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.276 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 702 (инв. №341000301208) с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные (9 шт.) | L_7010000687 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 103 (инв. № 341000301419) с установкой в РУ-0,4кВ вводной панели и двух панелей ЩО 70 (3 шт.) в Центральном районе г. Волгограда | L_7010000715 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.108 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 176 (инв. № 341000301479) с установкой в РУ-0,4кВ вводной панели и двух панелей ЩО 70 (3 шт.) в Центральном районе г. Волгограда | L_7010000716 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.108 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 50 (инв. № 341000301375) с установкой ячейки в РУ-6кВ (1 шт.) в Советском районе г. Волгограда | L_7010000717 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 154 (инв. № 341000301459) с установкой в РУ-0,4кВ вводной панели и трех панелей ЩО 70 (4 шт.) в Центральном районе г. Волгограда | L_7010000718 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.108 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 155 (инв. № 341000301460) с установкой в РУ-0,4кВ вводной панели и двух панелей ЩО 70 (3 шт.) в Центральном районе г. Волгограда | L_7010000719 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.47446 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 203 (инв. № 341000301497) с установкой в РУ-0,4кВ вводной панели и панели ЩО 70 (2 шт.) в Центральном районе г. Волгограда | L_7010000720 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.366 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 226 (инв. № 341000301514) с установкой в РУ-0,4кВ вводной панели и панели ЩО 70 (2 шт.) в Дзержинском районе г. Волгограда | L_7010000721 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.366 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 248 (инв. № 341000301532) с установкой в РУ-0,4кВ вводной панели и панели ЩО 70 (2 шт.) в Дзержинском районе г. Волгограда | L_7010000722 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.10171 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 259 (инв. № 341000301541) с установкой в РУ-0,4кВ вводной панели и двух панелей ЩО 70 (3 шт.) в Дзержинском районе г. Волгограда | L_7010000723 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.108 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 260 (инв. № 341000301542) с установкой в РУ-0,4кВ вводной панели и двух панелей ЩО 70 (3 шт.) в Дзержинском районе г. Волгограда | L_7010000724 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.108 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 1330 РУ 10 кВ (инв № 341000301872) с заменой ячейки и установкой вакуумного выключателя (1шт) в Кировском районе г. Волгограда | L_7010000725 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.288 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 1339 яч.7 РУ 10 кВ (инв № 341000301922) с заменой ячейки и установкой вакуумного выключателя (1шт) в Кировском районе г. Волгограда | L_7010000726 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.108 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 1349 яч.8 РУ 10 кВ (инв № 341000302016) с заменой ячейки и установкой вакуумного выключателя (1шт) в Кировском районе г. Волгограда | L_7010000727 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.288 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение КРН-1 (инв. № 341000301423) КЛ 10 кВ от КРН 1 до ТП 391 с заменой масляного реклоузера 10 кВ на вакуумный (1 шт.) в Красноармейском районе г. Волгограда | L_7010000728 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.352 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.94 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.94 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | -0.0016063 | НД | -0.00026265 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.8499 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.94 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.94 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | -0.0016063 | НД | -0.00026265 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.8499 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-0,4 кВ от ТП-693 (инв. № 341000201275) в Краснооктябрьском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,446 км) | J_7010000061 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция воздушных и кабельных линий ВЛ - 6 кВ и КЛ - 6 кВ: ВЛ - 6 кВ ТП - 92 отпайка к ВЛ ТП - 55 (инв. № 341000201525) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,5 км); ВЛ - 6 кВ Р - 63 - ТП - 1060 А (инв. № 341000201587) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,38 км); КЛ - 6 кВ ТП - 1020 - РП - 100 (инв. № 341000202004) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,3 км); КЛ - 6 кВ ТП - 92 - ТП - 1020 (инв. № 341000201993) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,55 км); КЛ - 6 кВ ТП - 63 - ТП - 1060 (инв. № 341000201961) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,1 км) в Ворошиловском районе г. Волгограда | J_7010000065 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ - 0,4 кВ РП - 1090 (инв. №341000203635) (диспетчерское наименование: КЛ - 0,4 кВ РП - 1090 гр.18 на ЦТП в Советском районе г. Волгограда) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,18 км) | J_7010000067 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ от ТП-815 (инв. № 341000200041) в Тракторозаводском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,745 км) | J_7010000068 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4 кВ от КТП 1990 гр.6, гр.9. (инв. № 341000200078) (диспетчерское наименование: ВЛ-0,4 кВ от КТП 1990 гр.6) в Тракторозаводском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,985 км) | J_7010000069 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ ТП - 215 (инв.№341000201661) в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,845 км) | J_7010000073 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ - 6 кВ ТП 71 - ТП 1024 (инв. № 341000201969) в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,505 км) | J_7010000195 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП 1024 - ТП 1017 (инв. №341000203253) (диспетчерское наименование: КЛ-6 кВ ТП-1024 - ТП-83 в Ворошиловском районе г. Волгограда) (ориентировочная протяженность КЛ-0,380 км) | J_7010000196 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП 1017 - ТП 83 (инв. №341000201984) в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность КЛ-0,705 км) | J_7010000197 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ ТП - 54 (инв. № 341000201613) в Советском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,3 км) | J_7010000078 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ от ТП - 642 (инв. № 341000200830) в Краснооктябрьском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,735 км) | J_7010000086 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ от ТП-218 (инв. №341000201662) в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,748 км) | J_7010000088 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ от ТП-828 (инв. № 341000200048) в Тракторозаводском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,8 км) | J_7010000083 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4 кВ ТП-807 (инв. № 341000200037) в Тракторозаводском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,72 км) | J_7010000084 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ - 6 кВ ТП - 1242 - РП - 1290 (инв. №341000202313) в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,17 км) | J_7010000087 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ ТП - 523 (инв. № 341000201711) (диспетчерское наименование: ВЛ-0,4 кВ ТП-523 гр.2) в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,1 км) | J_7010000199 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий КЛ - 6 кВ: КЛ - 6 кВ РП - 134 - ТП - 1139 (инв. № 341000202018) (диспетчерское наименование: КЛ 6 кВ РП 134 яч.10 - ТП 1139 яч.4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,17 км); КЛ - 6 кВ (Ф 78) ПС "Центральная" - РП - 134 (инв. № 341000202343) (диспетчерское наименование: КЛ - 6 кВ от ПС "Центральная"Ф 78 до РП-134 яч.8 кабель Б) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,05 км); КЛ - 6 кВ (Ф 78) ПС "Центральная" - РП - 134 (инв. № 341000202344) (диспетчерское наименование: КЛ - 6 кВ от ПС "Центральная"Ф 78 до РП-134 яч.8 кабель А) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,05 км) в Центральном районе г. Волгограда | J_7020000025 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-6 кВ(ф.12 ПС Гумрак) Р 152-ТП 1296 (инв.номер 341000202294) (диспетчерское наименование: КЛ-6кВ Р-152 на ВЛ-6кВ к ТПА 4219) в Дзержинском районе г. Волгограде (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,7 км) | J_7020000028 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Комплексная автоматизация ВЛ-10 кВ путем внедрения реклоузеров в Южных РЭС АО "ВМЭС" г. Волгоград | K_7010000434 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Комплексная автоматизация ВЛ-10 кВ путем внедрения реклоузеров в Ворошиловских РЭС АО "ВМЭС" г. Волгоград | K_7010000435 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Комплексная автоматизация ВЛ-10 кВ путем внедрения реклоузеров в Северных РЭС АО "ВМЭС" г. Волгоград | K_7010000436 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Комплексная автоматизация ВЛ-10 кВ путем внедрения реклоузеров в Центральных РЭС АО "ВМЭС" г. Волгоград | K_7010000437 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ от ТП 53 гр.1, ВЛ-0,4кВ от ТП 53 гр.2, ВЛ-0,4кВ от ТП 53 гр.4 (инв. № 341000211480) в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 2,9 км) | L_7010000608 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ от ТП 564 гр.6, ВЛ-0,4кВ от ТП 564 гр.7 (инв. № 341000201720) в Советском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 2,3 км) | L_7010000609 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ от ТП 713 гр.1, ВЛ-0,4кВ от ТП 713 гр.2, ВЛ-0,4кВ от ТП 713 гр.3 (инв. № 341000211315) в пос.Горный Советского района г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,2 км) | L_7010000610 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ от ТП-763 гр.1, ВЛ-0,4кВ от ТП 763 гр.2, ВЛ-0,4кВ от ТП 763 гр.3 (инв. № 341000211427) в пос.Горный Советского района г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 2,3 км) | L_7010000611 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ от ТП 799 гр.1, ВЛ-0,4кВ от ТП 799 гр.7 (инв. № 341000211313) в пос.Горный Советского района г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 2,1 км) | L_7010000612 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ от ТП-1766 гр.1 (инв. № 341000211316), ВЛ-0,4кВ от ТП 1766 гр.2 (инв. № 341000211317), ВЛ-0,4кВ от ТП 1766 гр.3 (инв. № 341000211318) в пос.Горный Советского района г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 3,8 км) | L_7010000613 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ гр.12 ТП 883 (инв. № 341000200294), в Тракторозаводском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,07 км) | L_7010000614 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.07 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.07 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | -0.00052146 | НД | -8.6588e-05 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.6902 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция кабельно-воздушной линии КВЛ-0,4кВ гр.2,3 ТП 826 (инв. № 341000200046), в Тракторозаводском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,4 км) | L_7010000615 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.39 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.39 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | -0.00072156 | НД | -0.00010679 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.1069 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ №20 ТП 956 (инв. № 341000200281), в Тракторозаводском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,92 км) | L_7010000617 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ №8 ТП 764 (инв. № 341000211688), в Краснооктябрьском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,38 км) | L_7010000618 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ №3 ТП 5263 (инв. № 341000211286), в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,55 км) | L_7010000619 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.12849 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ РП 270 яч.9 - ТП 1257 (инв.№ 341000202199) в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,8 км) | L_7010000620 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ гр.3 ТП 13 (инв. № 341000201602), в Советском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,48 км) | L_7010000621 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.48 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.48 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | -0.00036328 | НД | -6.927e-05 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.77346 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ - 6 кВ РП 42 яч.12 - ТП 1089 (инв.№ 341000202388) в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,44 км) | L_7010000622 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ ТП 416 (инв. №341000201842), в Кировском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,2 км) | L_7010000729 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.17433 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ ТП 1401 (инв. № 341000201856), в Красноармейском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,745 км) | L_7010000730 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ ТП 2446 (инв. №341000204617), в Кировском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,54 км) | L_7010000731 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ ТП 3415 (инв. № 341000211291), в Красноармейском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 3,6 км) | L_7010000732 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ - 10 кВ РП 305 яч.4 - ТП 436 (инв.№ 341000202632) в Кировском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,69 км) | L_7010000733 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ - 10 кВ РП 311 яч.18 - ТП 342 (инв.№ 341000202642) в Красноармейском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,27 км) | L_7010000734 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.095 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ - 10 кВ РП 370 яч.5 - ТП 366 (инв.№ 341000202692) в Красноармейском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,583 км) | L_7010000735 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.145 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ - 10 кВ РП 370 яч.6 - ТП 368 (инв.№ 341000202696) в Красноармейском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,27 км) | L_7010000736 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.095 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ ТП 613 гр.2 (инв. № 341000200778), в Краснооктябрьском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,195 км) | L_7010000737 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.108 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ ТП 629 гр.5, гр.7 (инв. № 341000200784), в Краснооктябрьском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,600 км) | L_7010000740 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.133 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ ТП 750 гр.3 (инв. № 341000200859), в Краснооктябрьском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,390 км) | L_7010000741 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.119 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ ТП 54 (инв. № 341000201613), в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 3,7 км) | L_7010000744 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ ТП - 214 (инв. № 341000201660) в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,1 км) | L_7010000746 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.166 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ ТП - 228 (инв. № 341000201666) в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,1 км) | L_7010000748 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.166 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ ТП - 248 (инв. № 341000201681) в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,66 км) | L_7010000749 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.211 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ ТП - 275 (инв. № 341000201693) в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,3 км) | L_7010000750 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ ТП 2613 гр.4 (инв. № 341000211161), в Краснооктябрьском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,978 км) | L_7010000751 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ ТП 5249 (инв. № 341000211146) в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,7 км) | L_7010000752 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.139 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ ТП 5262 (инв. № 341000211285) в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,9 км) | L_7010000753 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ ТП 5264 (инв. № 341000211289) в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,9 км) | L_7010000754 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.152 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-6кВ от РП 2010 яч.8 до Р.71 (инв. № 341000211604) в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -2,170 км) | L_7010000755 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.251 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция кабельно-воздушной линии КВЛ-6кВ от Р.68 до ТП 1005 (инв. № 341000201580) в Советском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -1,750 км) | L_7010000756 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.18606 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-6кВ от ТП 52 до ТП 71 (инв. № 341000201498) в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,988 км) | L_7010000757 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6кВ от ГПП "Петровская" КЛ "А" и КЛ "Б" до РП-530, (инвентарный № 341000202376) в Советском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -2х0,5 км) | L_7010000759 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15009 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6кВ от РП 2540 яч.13 до ТП 1537 (инв. № 341000202255) в Советском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,99 км) | L_7010000760 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.17771 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6кВ от ТП 33 до ТП 12 (инв. № 341000201901) в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,23км) | L_7010000761 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.10717 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6кВ от ТП 587 до РП 100 яч.5 (инв. № 341000202006) в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,43км) | L_7010000762 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6кВ от ТП 587 до ТП 61 (инв. № 341000204857) в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,5км) | L_7010000763 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6кВ от ТП 1017 до ТП 1024 (инв. № 341000203254) в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,38км) | L_7010000765 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.13016 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ - 6 кВ ПС Центральная фид.42 – РП 140 каб.А (инв. № 341000202336) в Центральном районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,5 км) | L_7010000770 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.28728 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ ТП 916 гр.8 (инв. № 341000200738), в Тракторозаводском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,990 км) | L_7010000774 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.158 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Р 50-ТП 1313 (инв.№ 341000201769) с заменой линейного разъединителя Р.50 на интеллектуальный (1 комплект) | L_7010000689 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Р 95 - ТП 1479 (инв.№ 341000201485) с заменой линейного разъединителя Р.95 на интеллектуальный (1 комплект) | L_7010000690 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Р10 - ТП 404 (инв.№ 341000201766) с заменой линейного разъединителя Р.10 на интеллектуальный (1 комплект) | L_7010000691 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ ТП 358 Р42 (инв.№ 341000201753) с заменой линейного разъединителя Р.42 на интеллектуальный (1 комплект) | L_7010000694 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ ТП 431 (инв.№ 341000202657) к отпайке ТП 1394/ТП 331 с заменой линейного разъединителя Р.194 на интеллектуальный (1 комплект) | L_7010000696 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1109 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1109 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.1 | Оснащение производственной базы Ворошиловских РЭС инженерно-техническими средствами охраны и инженерно-техническими средствами защиты (ориентировочная протяженность ограждения – 220 м) | L_7010000623 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.1 | Оснащение производственной базы по адресу Полоненко 23а инженерно-техническими средствами охраны и инженерно-техническими средствами защиты (ориентировочная протяженность ограждения – 300 м) | L_7010000624 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.55239 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.1 | Оснащение производственной базы Южных РЭС инженерно-техническими средствами охраны и инженерно-техническими средствами защиты (ориентировочная протяженность ограждения – 200 м) | L_7010000625 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.1 | Оснащение производственной базы Северных РЭС инженерно-техническими средствами охраны и инженерно-техническими средствами защиты (ориентировочная протяженность ограждения – 400 м) | L_7010000626 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.1 | Оснащение производственной базы Центральных РЭС инженерно-техническими средствами охраны (ориентировочная протяженность ограждения – 250 м) | L_7010000791 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.1 | Строительство здания КПП производственной базы Ворошиловских РЭС (1 шт.) | L_7010000627 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.1 | Строительство здания КПП производственной базы по адресу Полоненко 23а (1 шт.) | L_7010000628 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.55856 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.2 | Установка автоматической системы пожарной сигнализации зданий по адресу Полоненко 23а (1 система) | L_7010000629 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.64 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 21.6658 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ-6 кВ от РП-680 до ТП-601 в Краснооктябрьском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,55 км) | J_7010000103 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.4 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции (КТП) (трансформаторная мощность - 0,25 МВА) взамен здания трансформаторной подстанции А 588 (инв. №341000101071) и оборудования ТП - 588А (инв. № 341000302194) с перезаводом участка ВЛ - 6 кВ ТП - 69 - ТП - 588 А (инв. №341000201507) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,02 км), участка ВЛ-0,4 кВ ТП-588 гр.1 (инв. №341000204891) гр.2, гр.4 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3х0,07 км) в Ворошиловском районе г. Волгограда | J_7010000105 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.4 | Строительство кабельно-воздушной линии 6кВ (КЛ,ВЛ-6кВ) от РУ-6кВ ЛВОС ф.24 до места врезки в существующую КЛ, ВЛ-6кВ ЛВОС ф.24-КРН-39 в СНТ«Дзержинец» в Тракторозаводском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - (ВЛ) 0,21 км и (КЛ) 0,092 км) | J_7010000107 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ-6 кВ от РП-827 до ТП-977 в Тракторозаводском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,1 км) | L_7010000600 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.4 | Строительство кабельной линии 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ТП-717 до ТП-858 в Краснооктябрьском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность кабельной линии - 2,94 км) | L_7010000601 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.4 | Строительство блочной трансформаторной подстанции (БКТП) проходного типа (трансформаторная мощность - 0,4 МВА) взамен трансформаторной подстанции ТП 858 (341000301011) с перезаводом участков КЛ-6 кВ от ТП-858 до ТП-853, КЛ-6 кВ от ТП-858 до опоры с Р.122 до ТП-752А и КЛ-0,4 кВ ТП 858 гр.1,2,3 в Тракторозаводском районе г. Волгограда | L_7010000602 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.4 | Строительство кабельной линии 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 220 кВ "Северная" фидер 14 до РП-702 яч.9 в Краснооктябрьском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность - 0,64 км) | L_7010000699 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.64 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.2136 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.4 | Строительство кабельной линии 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 220 кВ "Северная" фидер 25 до РП-631 яч.2 в Краснооктябрьском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность кабельной линии - 1,66 км) | L_7010000700 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.66 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.5335 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.4 | Строительство кабельных линий: кабель А КЛ-6кВ от ГПП 220 кВ "Садовая" до РП-50, кабель Б КЛ-6 кВ от ГПП 200 кВ "Садовая" до РП-50 в Советском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность кабельных линий 1,34 км) | L_7010000701 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.34 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.5177 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.4 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции (КТП) для перевода нагрузки с ТПА462 (трансформаторная мощность – 0,4 МВА) в Красноармейском районе г. Волгограда | L_7010000777 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.055 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.4 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции (КТП) (разгрузочного для ТП 6281) (трансформаторная мощность – 1 МВА), КВЛ-6кВ от КВЛ-6кВ п/с Гумрак ф.13 – КРН-2 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,7 км), ВЛ - 6кВ от ВЛ-6кВ п/с Гумрак ф.12 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,1 км), в Дзержинском районе г. Волгограда | L_7010000778 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.346 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 15.4908 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение автомобиля специального УАЗ 390995 (или аналога) (21 шт.) | J_7010000116 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.1762 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа: сплит-система (6 шт) | L_7010000634 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа: терминалов для видеорегистраторов (в количестве - 13 шт.) | L_7010000635 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение автотранспорта и специализированной техники (15 шт.) | L_7010000642 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.3146 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение земельного участка под производственной базой ЦРЭС (ул. Большая, 13) | L_7010000638 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение земельного участка под производственной базой ВРЭС (ул. Слесарная, 113д) | L_7010000639 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение земельного участка под производственной базой СРЭС (Ушакова, 11) | L_7010000640 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Строительство здания для размещения оперативно- диспетчерской службы АО «ВМЭС» по адресу г. Волгоград, ул. Ушакова, д.11. | L_7010000641 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Строительство административно-бытового комплекса (АБК), расположенного по ул. Полоненко 23а в Дзержинском районе г. Волгограда | L_7020000783 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД