## F0225_1183443005778_02_0_34_0
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Акционерного общества "ВМЭС"
Год раскрытия информации: 2021 год
Решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2021г., млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2021 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План 2022 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2022 года |  |  |  |  | План 2023 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2023 года |  |  |  |  | План 2024 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2024 года |  |  |  |  | План 2025 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2025 года |  |  |  |  | План 2026 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2026 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2021г. | План на 01.01.2021г. | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2021г. | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.38 | 32.39 | 32.40 | 32.41 | 32.42 | 32.43 | 32.44 | 32.45 | 32.46 | 32.47 | 32.48 | 32.49 | 32.50 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 73.2919 | 845.0757 | 1183.8974 | НД | НД | 934.714 | НД | 861.4221 | 861.4221 | НД | 14.425 | 0 | 0 | 14.425 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 166.3681 | 0 | 0 | 162.8959 | 3.4723 | НД | НД | НД | НД | НД | 158.0405 | 0 | 0 | 158.0405 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 153.0331 | 0 | 0 | 153.0331 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 147.1308 | 0 | 0 | 147.1308 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 142.8122 | 0 | 0 | 142.8122 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 767.3848 | 0 | 0 | 763.9125 | 3.4723 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 73.211 | 4.691 | 6.041 | НД | НД | 223.9758 | НД | 150.7648 | 150.7648 | НД | 7.676 | 0 | 0 | 7.676 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 34.3922 | 0 | 0 | 34.3922 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 28.0522 | 0 | 0 | 28.0522 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 29.6552 | 0 | 0 | 29.6552 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 29.5486 | 0 | 0 | 29.5486 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 21.4407 | 0 | 0 | 21.4407 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 143.0889 | 0 | 0 | 143.0889 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.080877 | 697.859 | 984.4122 | НД | НД | 540.3095 | НД | 540.2287 | 540.2287 | НД | 4.7515 | 0 | 0 | 4.7515 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 75.5751 | 0 | 0 | 75.5751 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 82.7601 | 0 | 0 | 82.7601 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 86.2212 | 0 | 0 | 86.2212 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 92.2432 | 0 | 0 | 92.2432 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 119.0652 | 0 | 0 | 119.0652 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 455.8648 | 0 | 0 | 455.8648 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 91.1267 | 123.5082 | НД | НД | 65.6504 | НД | 65.6504 | 65.6504 | НД | 1.0772 | 0 | 0 | 1.0772 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 25.6305 | 0 | 0 | 25.6305 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 9.536 | 0 | 0 | 9.536 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 21.6658 | 0 | 0 | 21.6658 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 7.741 | 0 | 0 | 7.741 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 64.5733 | 0 | 0 | 64.5733 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 51.399 | 69.936 | НД | НД | 104.7782 | НД | 104.7782 | 104.7782 | НД | 0.92033 | 0 | 0 | 0.92033 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 30.7703 | 0 | 0 | 27.2981 | 3.4723 | НД | НД | НД | НД | НД | 37.6922 | 0 | 0 | 37.6922 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 15.4908 | 0 | 0 | 15.4908 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 17.5981 | 0 | 0 | 17.5981 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.3063 | 0 | 0 | 2.3063 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 103.8578 | 0 | 0 | 100.3856 | 3.4723 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1 | Волгоградская область | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 73.2919 | 845.0757 | 1183.8974 | НД | НД | 934.714 | НД | 861.4221 | 861.4221 | НД | 14.425 | 0 | 0 | 14.425 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 166.3681 | 0 | 0 | 162.8959 | 3.4723 | НД | НД | НД | НД | НД | 158.0405 | 0 | 0 | 158.0405 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 153.0331 | 0 | 0 | 153.0331 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 147.1308 | 0 | 0 | 147.1308 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 142.8122 | 0 | 0 | 142.8122 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 767.3848 | 0 | 0 | 763.9125 | 3.4723 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 73.211 | 4.691 | 6.041 | НД | НД | 223.9758 | НД | 150.7648 | 150.7648 | НД | 7.676 | 0 | 0 | 7.676 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 34.3922 | 0 | 0 | 34.3922 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 28.0522 | 0 | 0 | 28.0522 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 29.6552 | 0 | 0 | 29.6552 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 29.5486 | 0 | 0 | 29.5486 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 21.4407 | 0 | 0 | 21.4407 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 143.0889 | 0 | 0 | 143.0889 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 73.211 | 0 | 0 | НД | НД | 219.7753 | НД | 146.5643 | 146.5643 | НД | 7.5658 | 0 | 0 | 7.5658 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 30.3018 | 0 | 0 | 30.3018 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 28.0522 | 0 | 0 | 28.0522 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 29.6552 | 0 | 0 | 29.6552 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 29.5486 | 0 | 0 | 29.5486 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 21.4407 | 0 | 0 | 21.4407 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 138.9985 | 0 | 0 | 138.9985 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 18.2087 | НД | НД | НД | НД | 53.681 | НД | 35.4723 | 35.4723 | НД | 2.0139 | 0 | 0 | 2.0139 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.8165 | 0 | 0 | 6.8165 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.5043 | 0 | 0 | 6.5043 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.7793 | 0 | 0 | 6.7793 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 7.176 | 0 | 0 | 7.176 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.1824 | 0 | 0 | 6.1824 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 33.4584 | 0 | 0 | 33.4584 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | В соответствии с Требованиями произведено объединение отдельных титулов в сводную категорию - технологическое присоединение заявителей до 15 кВт (планируется в виде общих объемов реализации мероприятий на основании статистических данных). По данной категории планируется осуществление строительства объектов распределительной сети 0,4-10 кВ.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 55.0023 | НД | НД | НД | НД | 166.0943 | НД | 111.092 | 111.092 | НД | 5.5519 | 0 | 0 | 5.5519 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 23.4853 | 0 | 0 | 23.4853 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 21.548 | 0 | 0 | 21.548 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 22.876 | 0 | 0 | 22.876 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 22.3726 | 0 | 0 | 22.3726 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 15.2583 | 0 | 0 | 15.2583 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 105.5401 | 0 | 0 | 105.5401 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | В соответствии с Требованиями произведено объединение отдельных титулов в сводную категорию - технологическое присоединение заявителей до 150 кВт (планируется в виде общих объемов реализации мероприятий на основании статистических данных). По данной категории планируется осуществление строительства объектов распределительной сети 0,4-10 кВ.
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 4.691 | 6.041 | НД | НД | 4.2005 | НД | 4.2005 | 4.2005 | НД | 0.11015 | 0 | 0 | 0.11015 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.0904 | 0 | 0 | 4.0904 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.0904 | 0 | 0 | 4.0904 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 4.691 | 6.041 | НД | НД | 4.2005 | НД | 4.2005 | 4.2005 | НД | 0.11015 | 0 | 0 | 0.11015 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.0904 | 0 | 0 | 4.0904 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.0904 | 0 | 0 | 4.0904 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.4.2 | Реконструкция оборудования ТП-533 (инв. № 341000301592) в Советском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность - 2 МВА) | J_7020000013 | П | 2020 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 4.691 | 6.041 | НД | НД | 4.2005 | НД | 4.2005 | 4.2005 | НД | 0.11015 | 0 | 0 | 0.11015 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.0904 | 0 | 0 | 4.0904 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.0904 | 0 | 0 | 4.0904 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.080877 | 697.859 | 984.4122 | НД | НД | 540.3095 | НД | 540.2287 | 540.2287 | НД | 4.7515 | 0 | 0 | 4.7515 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 75.5751 | 0 | 0 | 75.5751 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 82.7601 | 0 | 0 | 82.7601 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 86.2212 | 0 | 0 | 86.2212 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 92.2432 | 0 | 0 | 92.2432 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 119.0652 | 0 | 0 | 119.0652 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 455.8648 | 0 | 0 | 455.8648 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.080877 | 363.1085 | 550.99 | НД | НД | 239.7508 | НД | 239.6699 | 239.6699 | НД | 1.3758 | 0 | 0 | 1.3758 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 31.7514 | 0 | 0 | 31.7514 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 5.0245 | 0 | 0 | 5.0245 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 77.2603 | 0 | 0 | 77.2603 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 36.0884 | 0 | 0 | 36.0884 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 67.8991 | 0 | 0 | 67.8991 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 218.0237 | 0 | 0 | 218.0237 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.080877 | 74.6833 | 100.011 | НД | НД | 76.7763 | НД | 76.6954 | 76.6954 | НД | 1.2818 | 0 | 0 | 1.2818 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 31.4924 | 0 | 0 | 31.4924 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.7306 | 0 | 0 | 2.7306 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 36.9678 | 0 | 0 | 36.9678 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.2193 | 0 | 0 | 4.2193 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 75.4101 | 0 | 0 | 75.4101 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования РП-680 (инв. № 341000301200) с установкой камеры КСО (1 шт.) в Краснооктябрьском районе г. Волгограда | J_7010000041 | П | 2020 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.186 | 1.523 | НД | НД | 0.82882 | НД | 0.82882 | 0.82882 | НД | 0.082762 | 0 | 0 | 0.082762 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.74606 | 0 | 0 | 0.74606 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.74606 | 0 | 0 | 0.74606 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования РП-1450 (инв. №341000301947) с установкой камер КСО (15 шт.) в Красноармейском районе г. Волгограда | J_7010000059 | П | 2020 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 30.03 | 42.45 | НД | НД | 36.8364 | НД | 36.8364 | 36.8364 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.4255 | 0 | 0 | 2.4255 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 34.4109 | 0 | 0 | 34.4109 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 36.8364 | 0 | 0 | 36.8364 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ТП-129 (инв. № 341000301439) в Центральном районе г. Волгограда (трансформаторная мощность - 0,4 МВА) | J_7020000033 | П | 2019 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 4.141 | 5.303 | НД | НД | 1.0702 | НД | 1.0702 | 1.0702 | НД | 0.042 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.0282 | 0 | 0 | 1.0282 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.0282 | 0 | 0 | 1.0282 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования РП-1130 (инв. №341000301680) в Центральном районе г. Волгограда (трансформаторная мощность - 2,5 МВА) | J_7020000178 | С | 2019 | 2022 | НД | НД | 2.0246 | июнь 2019 | НД | НД | НД | НД | 0.080877 | 3.288 | 3.67 | НД | НД | 2.0246 | НД | 1.9437 | 1.9437 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.9437 | 0 | 0 | 1.9437 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.9437 | 0 | 0 | 1.9437 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции ТП 338 (инв.№ 341000301759) в Кировском районе г. Волгограда» (трансформаторная мощность – 0,4 МВА) | L_7020000702 | П | 2023 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.588 | 0.786 | НД | НД | 0.74092 | НД | 0.74092 | 0.74092 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.10171 | 0 | 0 | 0.10171 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.63921 | 0 | 0 | 0.63921 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.74092 | 0 | 0 | 0.74092 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции ТП 340 (инв.№ 341000301761) в Кировском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность – 0,4 МВА) | L_7020000703 | П | 2023 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.588 | 0.786 | НД | НД | 0.74092 | НД | 0.74092 | 0.74092 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.10171 | 0 | 0 | 0.10171 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.63921 | 0 | 0 | 0.63921 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.74092 | 0 | 0 | 0.74092 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции ТП 357 (инв.№ 341000301773) в Красноармейском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность – 0,4 МВА) | L_7010000704 | П | 2023 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.588 | 0.786 | НД | НД | 0.74092 | НД | 0.74092 | 0.74092 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.10171 | 0 | 0 | 0.10171 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.63921 | 0 | 0 | 0.63921 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.74092 | 0 | 0 | 0.74092 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции ТП 346 (инв.№ 341000301767) в Кировском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность – 0,63 МВА) | L_7010000705 | П | 2021 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.7224 | 0.895 | НД | НД | 0.75251 | НД | 0.75251 | 0.75251 | НД | 0.090074 | 0 | 0 | 0.090074 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.65892 | 0 | 0 | 0.65892 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.65892 | 0 | 0 | 0.65892 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции ТП 358 (инв.№ 341000301774) в Красноармейском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность – 0,4 МВА) | L_7010000706 | П | 2021 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.558 | 0.691 | НД | НД | 0.64411 | НД | 0.64411 | 0.64411 | НД | 0.093908 | 0 | 0 | 0.093908 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.5502 | 0 | 0 | 0.5502 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.5502 | 0 | 0 | 0.5502 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции ТП 359 (инв.№ 341000301775) в Красноармейском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность – 0,4 МВА) | L_7010000707 | П | 2021 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.558 | 0.691 | НД | НД | 0.64411 | НД | 0.64411 | 0.64411 | НД | 0.093908 | 0 | 0 | 0.093908 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.5502 | 0 | 0 | 0.5502 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.5502 | 0 | 0 | 0.5502 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции ТП 360 (инв. 341000301776) в Красноармейском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность – 0,63 МВА) | L_7010000708 | П | 2021 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.7224 | 0.895 | НД | НД | 0.75283 | НД | 0.75283 | 0.75283 | НД | 0.093908 | 0 | 0 | 0.093908 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.65892 | 0 | 0 | 0.65892 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.65892 | 0 | 0 | 0.65892 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции ТП 361 (инв. 341000301777) в Красноармейском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность – 0,4 МВА) | L_7010000709 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.56 | 0.83 | НД | НД | 0.777 | НД | 0.777 | 0.777 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.109 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.668 | 0 | 0 | 0.668 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.777 | 0 | 0 | 0.777 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 415 (инв.№ 341000301824) в Кировском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность – 0,4 МВА) | L_7010000710 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.56 | 0.83 | НД | НД | 0.777 | НД | 0.777 | 0.777 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.109 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.668 | 0 | 0 | 0.668 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.777 | 0 | 0 | 0.777 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции МТП 491 (инв.№ 341000301858) в Красноармейском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность – 0,4 МВА)» | L_7010000711 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.56 | 0.83 | НД | НД | 0.777 | НД | 0.777 | 0.777 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.109 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.668 | 0 | 0 | 0.668 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.777 | 0 | 0 | 0.777 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 490 (инв.№ 341000301857) в Красноармейском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность – 0,4 МВА) | L_7010000712 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.56 | 0.83 | НД | НД | 0.777 | НД | 0.777 | 0.777 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.109 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.668 | 0 | 0 | 0.668 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.777 | 0 | 0 | 0.777 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция здания (инв. № 341000100522) и оборудования (инв. № 341000301466) трансформаторной подстанции ТП 161 (трансформаторная мощность – 2,5 МВА) в Центральном районе г. Волгограда | L_7010000713 | П | 2021 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 11.005 | 14.18 | НД | НД | 9.283 | НД | 9.283 | 9.283 | НД | 0.094 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 9.189 | 0 | 0 | 9.189 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 9.189 | 0 | 0 | 9.189 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17 (инв.№ 341000301909) в Ворошиловском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность – 2,5 МВА) | L_7010000714 | П | 2021 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 17.1545 | 22.077 | НД | НД | 16.8584 | НД | 16.8584 | 16.8584 | НД | 0.6912 | 0 | 0 | 0.6912 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 16.1672 | 0 | 0 | 16.1672 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 16.1672 | 0 | 0 | 16.1672 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция здания (инв. № 341000101109) и оборудования (инв. № 341000302226) трансформаторной подстанции ТП 2488 (трансформаторная мощность – 0,4 МВА) в Красноармейском районе г. Волгограда | L_7020000782 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.314 | 1.958 | НД | НД | 1.7506 | НД | 1.7506 | 1.7506 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.20329 | 0 | 0 | 0.20329 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.5473 | 0 | 0 | 1.5473 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.7506 | 0 | 0 | 1.7506 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 288.4252 | 450.979 | НД | НД | 162.9745 | НД | 162.9745 | 162.9745 | НД | 0.094 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.259 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.2938 | 0 | 0 | 2.2938 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 40.2926 | 0 | 0 | 40.2926 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 31.8691 | 0 | 0 | 31.8691 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 67.8991 | 0 | 0 | 67.8991 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 142.6136 | 0 | 0 | 142.6136 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП-305 (инв. №341000301729) с установкой камер КСО II секции 10 кВ (8 шт.) | L_7010000651 | П | 2025 | 2026 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 12.5845 | 19.708 | НД | НД | 17.6143 | НД | 17.6143 | 17.6143 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.50384 | 0 | 0 | 0.50384 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 17.1105 | 0 | 0 | 17.1105 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 17.6143 | 0 | 0 | 17.6143 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 1460 (инв. №341000302116) с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (9 шт.) | L_7010000652 | П | 2023 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 10.5222 | 14.898 | НД | НД | 5.5492 | НД | 5.5492 | 5.5492 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.21151 | 0 | 0 | 0.21151 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 5.3377 | 0 | 0 | 5.3377 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 5.5492 | 0 | 0 | 5.5492 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 314 (инв. №341000301736) с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (4 шт.) | L_7010000654 | П | 2023 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 4.77 | 6.75 | НД | НД | 2.4663 | НД | 2.4663 | 2.4663 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.094 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.3723 | 0 | 0 | 2.3723 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.4663 | 0 | 0 | 2.4663 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 1360 (инв. №341000302034) с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (7 шт.) | L_7010000657 | П | 2023 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 8.3172 | 11.776 | НД | НД | 4.3159 | НД | 4.3159 | 4.3159 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.16436 | 0 | 0 | 0.16436 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.1515 | 0 | 0 | 4.1515 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.3159 | 0 | 0 | 4.3159 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 440 (инв. №341000301830) с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (10 шт.) | L_7010000658 | П | 2023 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 6.1253 | 16.459 | НД | НД | 6.1253 | НД | 6.1253 | 6.1253 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.23478 | 0 | 0 | 0.23478 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 5.8905 | 0 | 0 | 5.8905 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.1253 | 0 | 0 | 6.1253 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 500 (инв. №341000301862) с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (11 шт.) | L_7010000659 | П | 2023 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 6.7821 | 18.02 | НД | НД | 6.7821 | НД | 6.7821 | 6.7821 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.25826 | 0 | 0 | 0.25826 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.5238 | 0 | 0 | 6.5238 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.7821 | 0 | 0 | 6.7821 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 450 (инв. №341000301838) с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (12 шт.) | L_7010000660 | П | 2023 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 13.8296 | 19.581 | НД | НД | 7.3986 | НД | 7.3986 | 7.3986 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.28174 | 0 | 0 | 0.28174 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 7.1169 | 0 | 0 | 7.1169 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 7.3986 | 0 | 0 | 7.3986 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 2400 (инв. №341000302168) с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (1 шт.) | L_7010000661 | П | 2023 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.1865 | 1.68 | НД | НД | 0.61655 | НД | 0.61655 | 0.61655 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.023479 | 0 | 0 | 0.023479 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.59307 | 0 | 0 | 0.59307 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.61655 | 0 | 0 | 0.61655 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 370 (инв. №341000301786) с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (8 шт.) | L_7010000662 | П | 2023 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 9.4197 | 13.337 | НД | НД | 4.9324 | НД | 4.9324 | 4.9324 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.18783 | 0 | 0 | 0.18783 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.7446 | 0 | 0 | 4.7446 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.9324 | 0 | 0 | 4.9324 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 1400 (инв. №341000302097) с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (13 шт.) | L_7010000663 | П | 2025 | 2026 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 16.132 | 25.252 | НД | НД | 8.7769 | НД | 8.7769 | 8.7769 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.3413 | 0 | 0 | 0.3413 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 8.4356 | 0 | 0 | 8.4356 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 8.7769 | 0 | 0 | 8.7769 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 2420 (инв. №341000302169) с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (6 шт.) | L_7010000664 | П | 2025 | 2026 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 7.2148 | 11.294 | НД | НД | 4.0509 | НД | 4.0509 | 4.0509 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.15752 | 0 | 0 | 0.15752 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.8934 | 0 | 0 | 3.8934 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.0509 | 0 | 0 | 4.0509 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП-134 (инв. №341000301443) с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные (12 шт.) | L_7010000670 | П | 2025 | 2026 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 15.0296 | 23.527 | НД | НД | 8.1018 | НД | 8.1018 | 8.1018 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.31505 | 0 | 0 | 0.31505 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 7.7867 | 0 | 0 | 7.7867 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 8.1018 | 0 | 0 | 8.1018 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 140 (инв. №341000301448) с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные (8 шт.) | L_7010000671 | П | 2025 | 2026 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 9.4197 | 14.745 | НД | НД | 5.4012 | НД | 5.4012 | 5.4012 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.21003 | 0 | 0 | 0.21003 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 5.1912 | 0 | 0 | 5.1912 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 5.4012 | 0 | 0 | 5.4012 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 150 (инв. №341000301455) с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные (10 шт.) | L_7010000672 | П | 2025 | 2026 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 11.6246 | 18.197 | НД | НД | 6.7515 | НД | 6.7515 | 6.7515 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.26254 | 0 | 0 | 0.26254 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.4889 | 0 | 0 | 6.4889 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.7515 | 0 | 0 | 6.7515 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 1200 (инв. №341000301682) с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные (16 шт.) | L_7010000673 | П | 2025 | 2026 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 19.4394 | 30.43 | НД | НД | 10.8023 | НД | 10.8023 | 10.8023 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.42006 | 0 | 0 | 0.42006 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 10.3823 | 0 | 0 | 10.3823 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 10.8023 | 0 | 0 | 10.8023 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 5 (инв. №341000301337) с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные (10 шт.) | L_7010000675 | П | 2026 | 2027 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 11.6246 | 18.201 | НД | НД | 7.0166 | НД | 7.0166 | 7.0166 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.27461 | 0 | 0 | 0.27461 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.27461 | 0 | 0 | 0.27461 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 42 (инв. №341000301369) с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные (11 шт.) | L_7010000677 | П | 2026 | 2027 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 12.7271 | 19.928 | НД | НД | 7.7183 | НД | 7.7183 | 7.7183 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.30207 | 0 | 0 | 0.30207 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.30207 | 0 | 0 | 0.30207 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 100 (инв. №341000301418) с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные (12 шт.) | L_7010000678 | П | 2025 | 2026 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 15.0296 | 23.527 | НД | НД | 8.1018 | НД | 8.1018 | 8.1018 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.31505 | 0 | 0 | 0.31505 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 7.7867 | 0 | 0 | 7.7867 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 8.1018 | 0 | 0 | 8.1018 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 690 (инв. №341000301272) с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные (16 шт.) | L_7010000684 | С | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 19.434 | 29.08 | НД | НД | 10.3277 | НД | 10.3277 | 10.3277 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.402 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 9.9257 | 0 | 0 | 9.9257 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 10.3277 | 0 | 0 | 10.3277 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 700 (инв. №341000301265) с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные (14 шт.) | L_7010000685 | П | 2023 | 2025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 17.2345 | 25.739 | НД | НД | 9.042 | НД | 9.042 | 9.042 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.32902 | 0 | 0 | 0.32902 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 8.713 | 0 | 0 | 8.713 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 9.042 | 0 | 0 | 9.042 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 701 (инв. №341000301207) с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные (11 шт.) | L_7010000686 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 12.73 | 19.04 | НД | НД | 7.1 | НД | 7.1 | 7.1 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.276 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.824 | 0 | 0 | 6.824 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 7.1 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 702 (инв. №341000301208) с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные (9 шт.) | L_7010000687 | П | 2026 | 2027 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 10.5222 | 16.475 | НД | НД | 6.3558 | НД | 6.3558 | 6.3558 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.24715 | 0 | 0 | 0.24715 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.24715 | 0 | 0 | 0.24715 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 103 (инв. № 341000301419) с установкой в РУ-0,4кВ вводной панели и двух панелей ЩО 70 (3 шт.) в Центральном районе г. Волгограда | L_7010000715 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.667 | 5.445 | НД | НД | 0.604 | НД | 0.604 | 0.604 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.108 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.496 | 0 | 0 | 0.496 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.604 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 176 (инв. № 341000301479) с установкой в РУ-0,4кВ вводной панели и двух панелей ЩО 70 (3 шт.) в Центральном районе г. Волгограда | L_7010000716 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.667 | 5.445 | НД | НД | 0.604 | НД | 0.604 | 0.604 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.108 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.496 | 0 | 0 | 0.496 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.604 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 50 (инв. № 341000301375) с установкой ячейки в РУ-6кВ (1 шт.) в Советском районе г. Волгограда | L_7010000717 | П | 2021 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.186 | 1.513 | НД | НД | 0.353 | НД | 0.353 | 0.353 | НД | 0.094 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.259 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.259 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 154 (инв. № 341000301459) с установкой в РУ-0,4кВ вводной панели и трех панелей ЩО 70 (4 шт.) в Центральном районе г. Волгограда | L_7010000718 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 4.769 | 7.093 | НД | НД | 0.718 | НД | 0.718 | 0.718 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.108 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.61 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.718 | 0 | 0 | 0.718 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 155 (инв. № 341000301460) с установкой в РУ-0,4кВ вводной панели и двух панелей ЩО 70 (3 шт.) в Центральном районе г. Волгограда | L_7010000719 | П | 2023 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.667 | 5.155 | НД | НД | 0.57617 | НД | 0.57617 | 0.57617 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.10171 | 0 | 0 | 0.10171 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.47446 | 0 | 0 | 0.47446 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.57617 | 0 | 0 | 0.57617 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 203 (инв. № 341000301497) с установкой в РУ-0,4кВ вводной панели и панели ЩО 70 (2 шт.) в Центральном районе г. Волгограда | L_7010000720 | П | 2023 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.564 | 3.597 | НД | НД | 0.46771 | НД | 0.46771 | 0.46771 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.10171 | 0 | 0 | 0.10171 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.366 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.46771 | 0 | 0 | 0.46771 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 226 (инв. № 341000301514) с установкой в РУ-0,4кВ вводной панели и панели ЩО 70 (2 шт.) в Дзержинском районе г. Волгограда | L_7010000721 | П | 2023 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.564 | 3.597 | НД | НД | 0.46771 | НД | 0.46771 | 0.46771 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.10171 | 0 | 0 | 0.10171 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.366 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.46771 | 0 | 0 | 0.46771 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 248 (инв. № 341000301532) с установкой в РУ-0,4кВ вводной панели и панели ЩО 70 (2 шт.) в Дзержинском районе г. Волгограда | L_7010000722 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.564 | 3.597 | НД | НД | 0.46771 | НД | 0.46771 | 0.46771 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.10171 | 0 | 0 | 0.10171 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.366 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.46771 | 0 | 0 | 0.46771 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 259 (инв. № 341000301541) с установкой в РУ-0,4кВ вводной панели и двух панелей ЩО 70 (3 шт.) в Дзержинском районе г. Волгограда | L_7010000723 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.667 | 5.445 | НД | НД | 0.604 | НД | 0.604 | 0.604 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.108 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.496 | 0 | 0 | 0.496 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.604 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 260 (инв. № 341000301542) с установкой в РУ-0,4кВ вводной панели и двух панелей ЩО 70 (3 шт.) в Дзержинском районе г. Волгограда | L_7010000724 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.667 | 5.445 | НД | НД | 0.604 | НД | 0.604 | 0.604 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.108 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.496 | 0 | 0 | 0.496 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.604 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 1330 РУ 10 кВ (инв № 341000301872) с заменой ячейки и установкой вакуумного выключателя (1шт) в Кировском районе г. Волгограда | L_7010000725 | П | 2023 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.186 | 1.753 | НД | НД | 0.39 | НД | 0.39 | 0.39 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.288 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 1339 яч.7 РУ 10 кВ (инв № 341000301922) с заменой ячейки и установкой вакуумного выключателя (1шт) в Кировском районе г. Волгограда | L_7010000726 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.186 | 1.753 | НД | НД | 0.409 | НД | 0.409 | 0.409 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.108 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.301 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.409 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 1349 яч.8 РУ 10 кВ (инв № 341000302016) с заменой ячейки и установкой вакуумного выключателя (1шт) в Кировском районе г. Волгограда | L_7010000727 | П | 2023 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.186 | 1.753 | НД | НД | 0.3897 | НД | 0.3897 | 0.3897 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.1017 | 0 | 0 | 0.1017 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.288 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.3897 | 0 | 0 | 0.3897 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение КРН-1 (инв. № 341000301423) КЛ 10 кВ от КРН 1 до ТП 391 с заменой масляного реклоузера 10 кВ на вакуумный (1 шт.) в Красноармейском районе г. Волгограда | L_7010000728 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.186 | 1.744 | НД | НД | 0.972 | НД | 0.972 | 0.972 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.352 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.972 | 0 | 0 | 0.972 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 251.4365 | 330.3392 | НД | НД | 246.3218 | НД | 246.3218 | 246.3218 | НД | 3.3478 | 0 | 0 | 3.3478 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 42.7835 | 0 | 0 | 42.7835 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 68.2483 | 0 | 0 | 68.2483 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 7.8499 | 0 | 0 | 7.8499 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 44.3209 | 0 | 0 | 44.3209 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 40.4425 | 0 | 0 | 40.4425 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 203.6451 | 0 | 0 | 203.6451 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 241.5715 | 314.1792 | НД | НД | 237.4098 | НД | 237.4098 | 237.4098 | НД | 3.3478 | 0 | 0 | 3.3478 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 42.7835 | 0 | 0 | 42.7835 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 68.2483 | 0 | 0 | 68.2483 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 7.8499 | 0 | 0 | 7.8499 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 44.3209 | 0 | 0 | 44.3209 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 40.1287 | 0 | 0 | 40.1287 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 203.3313 | 0 | 0 | 203.3313 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-0,4 кВ от ТП-693 (инв. № 341000201275) в Краснооктябрьском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,446 км) | J_7010000061 | П | 2021 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.1306 | 1.401 | НД | НД | 0.87281 | НД | 0.87281 | 0.87281 | НД | 0.050044 | 0 | 0 | 0.050044 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.76363 | 0 | 0 | 0.76363 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.76363 | 0 | 0 | 0.76363 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушных и кабельных линий ВЛ - 6 кВ и КЛ - 6 кВ: ВЛ - 6 кВ ТП - 92 отпайка к ВЛ ТП - 55 (инв. № 341000201525) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,5 км); ВЛ - 6 кВ Р - 63 - ТП - 1060 А (инв. № 341000201587) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,38 км); КЛ - 6 кВ ТП - 1020 - РП - 100 (инв. № 341000202004) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,3 км); КЛ - 6 кВ ТП - 92 - ТП - 1020 (инв. № 341000201993) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,55 км); КЛ - 6 кВ ТП - 63 - ТП - 1060 (инв. № 341000201961) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,1 км) в Ворошиловском районе г. Волгограда | J_7010000065 | П | 2020 | 2023 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 7.582 | 10.15 | НД | НД | 9.2432 | НД | 9.2432 | 9.2432 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.4651 | 0 | 0 | 0.4651 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 8.7781 | 0 | 0 | 8.7781 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 9.2432 | 0 | 0 | 9.2432 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ - 0,4 кВ РП - 1090 (инв. №341000203635) (диспетчерское наименование: КЛ - 0,4 кВ РП - 1090 гр.18 на ЦТП в Советском районе г. Волгограда) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,18 км) | J_7010000067 | П | 2020 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.1537 | 1.429 | НД | НД | 0.41139 | НД | 0.41139 | 0.41139 | НД | 0.025397 | 0 | 0 | 0.025397 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.38599 | 0 | 0 | 0.38599 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.38599 | 0 | 0 | 0.38599 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ от ТП-815 (инв. № 341000200041) в Тракторозаводском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,745 км) | J_7010000068 | П | 2020 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.241 | 1.538 | НД | НД | 1.1434 | НД | 1.1434 | 1.1434 | НД | 0.083579 | 0 | 0 | 0.083579 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.98369 | 0 | 0 | 0.98369 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.98369 | 0 | 0 | 0.98369 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4 кВ от КТП 1990 гр.6, гр.9. (инв. № 341000200078) (диспетчерское наименование: ВЛ-0,4 кВ от КТП 1990 гр.6) в Тракторозаводском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,985 км) | J_7010000069 | П | 2020 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.092 | 3.831 | НД | НД | 2.8657 | НД | 2.8657 | 2.8657 | НД | 0.182 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.6837 | 0 | 0 | 2.6837 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.6837 | 0 | 0 | 2.6837 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ ТП - 215 (инв.№341000201661) в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,845 км) | J_7010000073 | П | 2020 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.476 | 1.831 | НД | НД | 1.5606 | НД | 1.5606 | 1.5606 | НД | 0.10265 | 0 | 0 | 0.10265 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.458 | 0 | 0 | 1.458 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.458 | 0 | 0 | 1.458 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ - 6 кВ ТП 71 - ТП 1024 (инв. № 341000201969) в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,505 км) | J_7010000195 | П | 2020 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.476 | 1.831 | НД | НД | 1.5727 | НД | 1.5727 | 1.5727 | НД | 0.1212 | 0 | 0 | 0.1212 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.4515 | 0 | 0 | 1.4515 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.4515 | 0 | 0 | 1.4515 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП 1024 - ТП 1017 (инв. №341000203253) (диспетчерское наименование: КЛ-6 кВ ТП-1024 - ТП-83 в Ворошиловском районе г. Волгограда) (ориентировочная протяженность КЛ-0,380 км) | J_7010000196 | П | 2021 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.486 | 3.206 | НД | НД | 2.3562 | НД | 2.3562 | 2.3562 | НД | 0.096 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.2602 | 0 | 0 | 2.2602 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.2602 | 0 | 0 | 2.2602 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП 1017 - ТП 83 (инв. №341000201984) в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность КЛ-0,705 км) | J_7010000197 | П | 2021 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.951 | 5.5 | НД | НД | 4.6248 | НД | 4.6248 | 4.6248 | НД | 0.16846 | 0 | 0 | 0.16846 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.4564 | 0 | 0 | 4.4564 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.4564 | 0 | 0 | 4.4564 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ ТП - 54 (инв. № 341000201613) в Советском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,3 км) | J_7010000078 | П | 2020 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.242 | 2.782 | НД | НД | 2.278 | НД | 2.278 | 2.278 | НД | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.123 | 0 | 0 | 2.123 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.123 | 0 | 0 | 2.123 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ от ТП - 642 (инв. № 341000200830) в Краснооктябрьском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,735 км) | J_7010000086 | П | 2020 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.846 | 3.527 | НД | НД | 2.7161 | НД | 2.7161 | 2.7161 | НД | 0.21404 | 0 | 0 | 0.21404 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.3068 | 0 | 0 | 2.3068 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.3068 | 0 | 0 | 2.3068 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ от ТП-218 (инв. №341000201662) в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,748 км) | J_7010000088 | П | 2020 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.832 | 3.509 | НД | НД | 2.6791 | НД | 2.6791 | 2.6791 | НД | 0.21404 | 0 | 0 | 0.21404 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.2725 | 0 | 0 | 2.2725 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.2725 | 0 | 0 | 2.2725 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ от ТП-828 (инв. № 341000200048) в Тракторозаводском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,8 км) | J_7010000083 | П | 2021 | 2023 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.322 | 1.768 | НД | НД | 1.6085 | НД | 1.6085 | 1.6085 | НД | 0.10868 | 0 | 0 | 0.10868 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.4998 | 0 | 0 | 1.4998 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.4998 | 0 | 0 | 1.4998 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4 кВ ТП-807 (инв. № 341000200037) в Тракторозаводском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,72 км) | J_7010000084 | П | 2021 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.022 | 1.318 | НД | НД | 1.2336 | НД | 1.2336 | 1.2336 | НД | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.1496 | 0 | 0 | 1.1496 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.1496 | 0 | 0 | 1.1496 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ - 6 кВ ТП - 1242 - РП - 1290 (инв. №341000202313) в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,17 км) | J_7010000087 | П | 2021 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.034 | 1.334 | НД | НД | 1.2089 | НД | 1.2089 | 1.2089 | НД | 0.036064 | 0 | 0 | 0.036064 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.1728 | 0 | 0 | 1.1728 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.1728 | 0 | 0 | 1.1728 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ ТП - 523 (инв. № 341000201711) (диспетчерское наименование: ВЛ-0,4 кВ ТП-523 гр.2) в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,1 км) | J_7010000199 | П | 2021 | 2023 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.841 | 3.812 | НД | НД | 3.4683 | НД | 3.4683 | 3.4683 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.15048 | 0 | 0 | 0.15048 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.3178 | 0 | 0 | 3.3178 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.4683 | 0 | 0 | 3.4683 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий КЛ - 6 кВ: КЛ - 6 кВ РП - 134 - ТП - 1139 (инв. № 341000202018) (диспетчерское наименование: КЛ 6 кВ РП 134 яч.10 - ТП 1139 яч.4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,17 км); КЛ - 6 кВ (Ф 78) ПС "Центральная" - РП - 134 (инв. № 341000202343) (диспетчерское наименование: КЛ - 6 кВ от ПС "Центральная"Ф 78 до РП-134 яч.8 кабель Б) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,05 км); КЛ - 6 кВ (Ф 78) ПС "Центральная" - РП - 134 (инв. № 341000202344) (диспетчерское наименование: КЛ - 6 кВ от ПС "Центральная"Ф 78 до РП-134 яч.8 кабель А) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,05 км) в Центральном районе г. Волгограда | J_7020000025 | П | 2021 | 2023 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 14.023 | 18.812 | НД | НД | 17.1058 | НД | 17.1058 | 17.1058 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.714 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 16.3918 | 0 | 0 | 16.3918 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 17.1058 | 0 | 0 | 17.1058 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-6 кВ(ф.12 ПС Гумрак) Р 152-ТП 1296 (инв.номер 341000202294) (диспетчерское наименование: КЛ-6кВ Р-152 на ВЛ-6кВ к ТПА 4219) в Дзержинском районе г. Волгограде (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,7 км) | J_7020000028 | П | 2020 | 2023 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 4.26 | 5.712 | НД | НД | 4.3676 | НД | 4.3676 | 4.3676 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.22385 | 0 | 0 | 0.22385 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.1438 | 0 | 0 | 4.1438 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.3676 | 0 | 0 | 4.3676 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Комплексная автоматизация ВЛ-10 кВ путем внедрения реклоузеров в Южных РЭС АО "ВМЭС" г. Волгоград | K_7010000434 | П | 2020 | 2023 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 10.8654 | 14.556 | НД | НД | 10.0599 | НД | 10.0599 | 10.0599 | НД | 0.3316 | 0 | 0 | 0.3316 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 9.7283 | 0 | 0 | 9.7283 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 9.7283 | 0 | 0 | 9.7283 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Комплексная автоматизация ВЛ-10 кВ путем внедрения реклоузеров в Ворошиловских РЭС АО "ВМЭС" г. Волгоград | K_7010000435 | П | 2020 | 2023 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 17.2315 | 23.086 | НД | НД | 14.6789 | НД | 14.6789 | 14.6789 | НД | 0.4746 | 0 | 0 | 0.4746 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 14.2043 | 0 | 0 | 14.2043 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 14.2043 | 0 | 0 | 14.2043 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Комплексная автоматизация ВЛ-10 кВ путем внедрения реклоузеров в Северных РЭС АО "ВМЭС" г. Волгоград | K_7010000436 | П | 2020 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 19.8034 | 25.502 | НД | НД | 16.1924 | НД | 16.1924 | 16.1924 | НД | 0.3316 | 0 | 0 | 0.3316 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 15.8608 | 0 | 0 | 15.8608 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 15.8608 | 0 | 0 | 15.8608 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Комплексная автоматизация ВЛ-10 кВ путем внедрения реклоузеров в Центральных РЭС АО "ВМЭС" г. Волгоград | K_7010000437 | П | 2020 | 2023 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 10.8654 | 14.586 | НД | НД | 10.0746 | НД | 10.0746 | 10.0746 | НД | 0.3316 | 0 | 0 | 0.3316 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 9.743 | 0 | 0 | 9.743 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 9.743 | 0 | 0 | 9.743 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ от ТП 53 гр.1, ВЛ-0,4кВ от ТП 53 гр.2, ВЛ-0,4кВ от ТП 53 гр.4 (инв. № 341000211480) в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 2,9 км) | L_7010000608 | П | 2026 | 2027 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 4.029 | 6.591 | НД | НД | 5.8912 | НД | 5.8912 | 5.8912 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.33242 | 0 | 0 | 0.33242 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.33242 | 0 | 0 | 0.33242 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ от ТП 564 гр.6, ВЛ-0,4кВ от ТП 564 гр.7 (инв. № 341000201720) в Советском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 2,3 км) | L_7010000609 | П | 2026 | 2027 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.232 | 5.287 | НД | НД | 4.6954 | НД | 4.6954 | 4.6954 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.28123 | 0 | 0 | 0.28123 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.28123 | 0 | 0 | 0.28123 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ от ТП 713 гр.1, ВЛ-0,4кВ от ТП 713 гр.2, ВЛ-0,4кВ от ТП 713 гр.3 (инв. № 341000211315) в пос.Горный Советского района г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,2 км) | L_7010000610 | П | 2026 | 2027 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.1737 | 2.708 | НД | НД | 2.4762 | НД | 2.4762 | 2.4762 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.16035 | 0 | 0 | 0.16035 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.16035 | 0 | 0 | 0.16035 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ от ТП-763 гр.1, ВЛ-0,4кВ от ТП 763 гр.2, ВЛ-0,4кВ от ТП 763 гр.3 (инв. № 341000211427) в пос.Горный Советского района г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 2,3 км) | L_7010000611 | П | 2026 | 2027 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.232 | 5.286 | НД | НД | 4.6954 | НД | 4.6954 | 4.6954 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.28123 | 0 | 0 | 0.28123 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.28123 | 0 | 0 | 0.28123 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ от ТП 799 гр.1, ВЛ-0,4кВ от ТП 799 гр.7 (инв. № 341000211313) в пос.Горный Советского района г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 2,1 км) | L_7010000612 | П | 2026 | 2027 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.8198 | 4.395 | НД | НД | 4.1634 | НД | 4.1634 | 4.1634 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.22607 | 0 | 0 | 0.22607 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.22607 | 0 | 0 | 0.22607 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ от ТП-1766 гр.1 (инв. № 341000211316), ВЛ-0,4кВ от ТП 1766 гр.2 (инв. № 341000211317), ВЛ-0,4кВ от ТП 1766 гр.3 (инв. № 341000211318) в пос.Горный Советского района г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 3,8 км) | L_7010000613 | П | 2026 | 2027 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 5.114 | 8.368 | НД | НД | 7.5894 | НД | 7.5894 | 7.5894 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.40921 | 0 | 0 | 0.40921 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.40921 | 0 | 0 | 0.40921 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ гр.12 ТП 883 (инв. № 341000200294), в Тракторозаводском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,07 км) | L_7010000614 | П | 2023 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.608 | 1.95 | НД | НД | 1.8411 | НД | 1.8411 | 1.8411 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.15086 | 0 | 0 | 0.15086 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.6902 | 0 | 0 | 1.6902 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.8411 | 0 | 0 | 1.8411 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция кабельно-воздушной линии КВЛ-0,4кВ гр.2,3 ТП 826 (инв. № 341000200046), в Тракторозаводском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,4 км) | L_7010000615 | П | 2023 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.9176 | 2.325 | НД | НД | 2.2811 | НД | 2.2811 | 2.2811 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.17423 | 0 | 0 | 0.17423 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.1069 | 0 | 0 | 2.1069 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.2811 | 0 | 0 | 2.2811 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ №20 ТП 956 (инв. № 341000200281), в Тракторозаводском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,92 км) | L_7010000617 | П | 2021 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.244 | 1.531 | НД | НД | 1.4839 | НД | 1.4839 | 1.4839 | НД | 0.13539 | 0 | 0 | 0.13539 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.3485 | 0 | 0 | 1.3485 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.3485 | 0 | 0 | 1.3485 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ №8 ТП 764 (инв. № 341000211688), в Краснооктябрьском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,38 км) | L_7010000618 | П | 2021 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.726 | 0.898 | НД | НД | 0.65477 | НД | 0.65477 | 0.65477 | НД | 0.10185 | 0 | 0 | 0.10185 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.55292 | 0 | 0 | 0.55292 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.55292 | 0 | 0 | 0.55292 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ №3 ТП 5263 (инв. № 341000211286), в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,55 км) | L_7010000619 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.889 | 1.094 | НД | НД | 1.0247 | НД | 1.0247 | 1.0247 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.12849 | 0 | 0 | 0.12849 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.89623 | 0 | 0 | 0.89623 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.0247 | 0 | 0 | 1.0247 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ РП 270 яч.9 - ТП 1257 (инв.№ 341000202199) в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,8 км) | L_7010000620 | П | 2025 | 2026 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 5.6948 | 7.071 | НД | НД | 3.9478 | НД | 3.9478 | 3.9478 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.18838 | 0 | 0 | 0.18838 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.7594 | 0 | 0 | 3.7594 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.9478 | 0 | 0 | 3.9478 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ гр.3 ТП 13 (инв. № 341000201602), в Советском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,48 км) | L_7010000621 | П | 2023 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.82287 | 0.998 | НД | НД | 0.88981 | НД | 0.88981 | 0.88981 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.11634 | 0 | 0 | 0.11634 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.77346 | 0 | 0 | 0.77346 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.88981 | 0 | 0 | 0.88981 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ - 6 кВ РП 42 яч.12 - ТП 1089 (инв.№ 341000202388) в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,44 км) | L_7010000622 | П | 2026 | 2027 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.768 | 4.697 | НД | НД | 2.5239 | НД | 2.5239 | 2.5239 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.13672 | 0 | 0 | 0.13672 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.13672 | 0 | 0 | 0.13672 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ ТП 416 (инв. №341000201842), в Кировском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,2 км) | L_7010000729 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.734 | 2.136 | НД | НД | 2.1166 | НД | 2.1166 | 2.1166 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.17433 | 0 | 0 | 0.17433 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.9423 | 0 | 0 | 1.9423 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.1166 | 0 | 0 | 2.1166 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ ТП 1401 (инв. № 341000201856), в Красноармейском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,745 км) | L_7010000730 | П | 2025 | 2026 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.6983 | 3.35 | НД | НД | 3.1715 | НД | 3.1715 | 3.1715 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.22803 | 0 | 0 | 0.22803 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.9434 | 0 | 0 | 2.9434 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.1715 | 0 | 0 | 3.1715 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ ТП 2446 (инв. №341000204617), в Кировском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,54 км) | L_7010000731 | П | 2025 | 2026 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.933 | 1.159 | НД | НД | 0.98742 | НД | 0.98742 | 0.98742 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.14121 | 0 | 0 | 0.14121 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.84621 | 0 | 0 | 0.84621 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.98742 | 0 | 0 | 0.98742 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ ТП 3415 (инв. № 341000211291), в Красноармейском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 3,6 км) | L_7010000732 | П | 2025 | 2026 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 5.6 | 6.954 | НД | НД | 6.7938 | НД | 6.7938 | 6.7938 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.38493 | 0 | 0 | 0.38493 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.4088 | 0 | 0 | 6.4088 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.7938 | 0 | 0 | 6.7938 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ - 10 кВ РП 305 яч.4 - ТП 436 (инв.№ 341000202632) в Кировском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,69 км) | L_7010000733 | П | 2025 | 2026 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 4.426 | 4.496 | НД | НД | 3.7656 | НД | 3.7656 | 3.7656 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.18619 | 0 | 0 | 0.18619 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.5794 | 0 | 0 | 3.5794 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.7656 | 0 | 0 | 3.7656 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ - 10 кВ РП 311 яч.18 - ТП 342 (инв.№ 341000202642) в Красноармейском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,27 км) | L_7010000734 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.178 | 2.684 | НД | НД | 1.446 | НД | 1.446 | 1.446 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.095 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.351 | 0 | 0 | 1.351 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.446 | 0 | 0 | 1.446 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ - 10 кВ РП 370 яч.5 - ТП 366 (инв.№ 341000202692) в Красноармейском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,583 км) | L_7010000735 | П | 2024 | 2026 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.853 | 4.78 | НД | НД | 2.9399 | НД | 2.9399 | 2.9399 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.145 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.7949 | 0 | 0 | 2.7949 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.9399 | 0 | 0 | 2.9399 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ - 10 кВ РП 370 яч.6 - ТП 368 (инв.№ 341000202696) в Красноармейском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,27 км) | L_7010000736 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.178 | 2.684 | НД | НД | 1.446 | НД | 1.446 | 1.446 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.095 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.351 | 0 | 0 | 1.351 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.446 | 0 | 0 | 1.446 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ ТП 613 гр.2 (инв. № 341000200778), в Краснооктябрьском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,195 км) | L_7010000737 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.1983 | 1.4762 | НД | НД | 1.384 | НД | 1.384 | 1.384 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.108 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.276 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.384 | 0 | 0 | 1.384 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ ТП 629 гр.5, гр.7 (инв. № 341000200784), в Краснооктябрьском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,600 км) | L_7010000740 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.902 | 1.111 | НД | НД | 1.029 | НД | 1.029 | 1.029 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.133 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.896 | 0 | 0 | 0.896 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.029 | 0 | 0 | 1.029 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ ТП 750 гр.3 (инв. № 341000200859), в Краснооктябрьском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,390 км) | L_7010000741 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.512 | 1.863 | НД | НД | 1.567 | НД | 1.567 | 1.567 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.119 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.448 | 0 | 0 | 1.448 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.567 | 0 | 0 | 1.567 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ ТП 54 (инв. № 341000201613), в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 3,7 км) | L_7010000744 | П | 2025 | 2026 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 6.249 | 7.79 | НД | НД | 7.267 | НД | 7.267 | 7.267 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.41106 | 0 | 0 | 0.41106 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.856 | 0 | 0 | 6.856 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 7.267 | 0 | 0 | 7.267 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ ТП - 214 (инв. № 341000201660) в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,1 км) | L_7010000746 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.967 | 2.424 | НД | НД | 1.934 | НД | 1.934 | 1.934 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.166 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.768 | 0 | 0 | 1.768 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.934 | 0 | 0 | 1.934 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ ТП - 228 (инв. № 341000201666) в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,1 км) | L_7010000748 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.967 | 2.424 | НД | НД | 1.934 | НД | 1.934 | 1.934 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.166 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.768 | 0 | 0 | 1.768 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.934 | 0 | 0 | 1.934 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ ТП - 248 (инв. № 341000201681) в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,66 км) | L_7010000749 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.505 | 3.087 | НД | НД | 2.851 | НД | 2.851 | 2.851 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.211 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.64 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.851 | 0 | 0 | 2.851 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ ТП - 275 (инв. № 341000201693) в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,3 км) | L_7010000750 | П | 2025 | 2026 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.16 | 2.681 | НД | НД | 2.4037 | НД | 2.4037 | 2.4037 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.19037 | 0 | 0 | 0.19037 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.2133 | 0 | 0 | 2.2133 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.4037 | 0 | 0 | 2.4037 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ ТП 2613 гр.4 (инв. № 341000211161), в Краснооктябрьском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,978 км) | L_7010000751 | П | 2025 | 2026 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.522 | 1.889 | НД | НД | 1.7394 | НД | 1.7394 | 1.7394 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.16429 | 0 | 0 | 0.16429 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.5752 | 0 | 0 | 1.5752 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.7394 | 0 | 0 | 1.7394 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ ТП 5249 (инв. № 341000211146) в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,7 км) | L_7010000752 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.253 | 1.543 | НД | НД | 1.21 | НД | 1.21 | 1.21 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.139 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.071 | 0 | 0 | 1.071 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.21 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ ТП 5262 (инв. № 341000211285) в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,9 км) | L_7010000753 | П | 2025 | 2026 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.17 | 1.724 | НД | НД | 1.6436 | НД | 1.6436 | 1.6436 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.15963 | 0 | 0 | 0.15963 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.484 | 0 | 0 | 1.484 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.6436 | 0 | 0 | 1.6436 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ ТП 5264 (инв. № 341000211289) в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,9 км) | L_7010000754 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.445 | 1.78 | НД | НД | 1.571 | НД | 1.571 | 1.571 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.152 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.419 | 0 | 0 | 1.419 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.571 | 0 | 0 | 1.571 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-6кВ от РП 2010 яч.8 до Р.71 (инв. № 341000211604) в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -2,170 км) | L_7010000755 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.829 | 4.719 | НД | НД | 4.604 | НД | 4.604 | 4.604 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.251 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.353 | 0 | 0 | 4.353 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.604 | 0 | 0 | 4.604 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция кабельно-воздушной линии КВЛ-6кВ от Р.68 до ТП 1005 (инв. № 341000201580) в Советском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -1,750 км) | L_7010000756 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 5.8182 | 7.171 | НД | НД | 3.5647 | НД | 3.5647 | 3.5647 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.18606 | 0 | 0 | 0.18606 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.3786 | 0 | 0 | 3.3786 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.5647 | 0 | 0 | 3.5647 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-6кВ от ТП 52 до ТП 71 (инв. № 341000201498) в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,988 км) | L_7010000757 | П | 2025 | 2026 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.57 | 3.19 | НД | НД | 2.129 | НД | 2.129 | 2.129 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.099183 | 0 | 0 | 0.099183 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.0298 | 0 | 0 | 2.0298 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.129 | 0 | 0 | 2.129 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6кВ от ГПП "Петровская" КЛ "А" и КЛ "Б" до РП-530, (инвентарный № 341000202376) в Советском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -2х0,5 км) | L_7010000759 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 5.2288 | 6.445 | НД | НД | 3.3679 | НД | 3.3679 | 3.3679 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.15009 | 0 | 0 | 0.15009 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.2178 | 0 | 0 | 3.2178 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.3679 | 0 | 0 | 3.3679 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6кВ от РП 2540 яч.13 до ТП 1537 (инв. № 341000202255) в Советском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,99 км) | L_7010000760 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 4.9479 | 6.099 | НД | НД | 3.5836 | НД | 3.5836 | 3.5836 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.17771 | 0 | 0 | 0.17771 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.4059 | 0 | 0 | 3.4059 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.5836 | 0 | 0 | 3.5836 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6кВ от ТП 33 до ТП 12 (инв. № 341000201901) в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,23км) | L_7010000761 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.7346 | 2.14 | НД | НД | 1.0471 | НД | 1.0471 | 1.0471 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.10717 | 0 | 0 | 0.10717 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.93992 | 0 | 0 | 0.93992 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.0471 | 0 | 0 | 1.0471 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6кВ от ТП 587 до РП 100 яч.5 (инв. № 341000202006) в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,43км) | L_7010000762 | П | 2025 | 2026 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.605 | 3.234 | НД | НД | 1.9081 | НД | 1.9081 | 1.9081 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.14417 | 0 | 0 | 0.14417 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.7639 | 0 | 0 | 1.7639 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.9081 | 0 | 0 | 1.9081 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6кВ от ТП 587 до ТП 61 (инв. № 341000204857) в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,5км) | L_7010000763 | П | 2025 | 2026 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.91 | 3.613 | НД | НД | 2.2024 | НД | 2.2024 | 2.2024 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.15538 | 0 | 0 | 0.15538 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.047 | 0 | 0 | 2.047 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.2024 | 0 | 0 | 2.2024 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6кВ от ТП 1017 до ТП 1024 (инв. № 341000203254) в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,38км) | L_7010000765 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.351 | 2.896 | НД | НД | 1.53 | НД | 1.53 | 1.53 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.13016 | 0 | 0 | 0.13016 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.3999 | 0 | 0 | 1.3999 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.53 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ - 6 кВ ПС Центральная фид.42 – РП 140 каб.А (инв. № 341000202336) в Центральном районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,5 км) | L_7010000770 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 8.7678 | 10.8 | НД | НД | 6.2148 | НД | 6.2148 | 6.2148 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.28728 | 0 | 0 | 0.28728 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 5.9275 | 0 | 0 | 5.9275 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.2148 | 0 | 0 | 6.2148 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ ТП 916 гр.8 (инв. № 341000200738), в Тракторозаводском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,990 км) | L_7010000774 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.312 | 1.617 | НД | НД | 1.577 | НД | 1.577 | 1.577 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.158 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.419 | 0 | 0 | 1.419 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.577 | 0 | 0 | 1.577 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 9.865 | 16.16 | НД | НД | 8.9119 | НД | 8.9119 | 8.9119 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.3138 | 0 | 0 | 0.3138 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.3138 | 0 | 0 | 0.3138 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Р 50-ТП 1313 (инв.№ 341000201769) с заменой линейного разъединителя Р.50 на интеллектуальный (1 комплект) | L_7010000689 | П | 2025 | 2027 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.973 | 3.232 | НД | НД | 1.7824 | НД | 1.7824 | 1.7824 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.06276 | 0 | 0 | 0.06276 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.06276 | 0 | 0 | 0.06276 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Р 95 - ТП 1479 (инв.№ 341000201485) с заменой линейного разъединителя Р.95 на интеллектуальный (1 комплект) | L_7010000690 | П | 2025 | 2027 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.973 | 3.232 | НД | НД | 1.7824 | НД | 1.7824 | 1.7824 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.06276 | 0 | 0 | 0.06276 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.06276 | 0 | 0 | 0.06276 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Р10 - ТП 404 (инв.№ 341000201766) с заменой линейного разъединителя Р.10 на интеллектуальный (1 комплект) | L_7010000691 | П | 2025 | 2027 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.973 | 3.232 | НД | НД | 1.7824 | НД | 1.7824 | 1.7824 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.06276 | 0 | 0 | 0.06276 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.06276 | 0 | 0 | 0.06276 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ ТП 358 Р42 (инв.№ 341000201753) с заменой линейного разъединителя Р.42 на интеллектуальный (1 комплект) | L_7010000694 | П | 2025 | 2027 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.973 | 3.232 | НД | НД | 1.7824 | НД | 1.7824 | 1.7824 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.06276 | 0 | 0 | 0.06276 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.06276 | 0 | 0 | 0.06276 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ ТП 431 (инв.№ 341000202657) к отпайке ТП 1394/ТП 331 с заменой линейного разъединителя Р.194 на интеллектуальный (1 комплект) | L_7010000696 | П | 2025 | 2027 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.973 | 3.232 | НД | НД | 1.7824 | НД | 1.7824 | 1.7824 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.06276 | 0 | 0 | 0.06276 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.06276 | 0 | 0 | 0.06276 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 83.314 | 103.083 | НД | НД | 54.237 | НД | 54.237 | 54.237 | НД | 0.028 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.0402 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 9.4873 | 0 | 0 | 9.4873 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.1109 | 0 | 0 | 1.1109 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 11.8338 | 0 | 0 | 11.8338 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 10.7236 | 0 | 0 | 10.7236 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 34.1959 | 0 | 0 | 34.1959 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 82.138 | 101.63 | НД | НД | 54.001 | НД | 54.001 | 54.001 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.83222 | 0 | 0 | 0.83222 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 9.4873 | 0 | 0 | 9.4873 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.1109 | 0 | 0 | 1.1109 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 11.8338 | 0 | 0 | 11.8338 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 10.7236 | 0 | 0 | 10.7236 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 33.9879 | 0 | 0 | 33.9879 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4.1 | Оснащение производственной базы Ворошиловских РЭС инженерно-техническими средствами охраны и инженерно-техническими средствами защиты (ориентировочная протяженность ограждения – 220 м) | L_7010000623 | П | 2022 | 2023 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 12.387 | 15.247 | НД | НД | 9.0795 | НД | 9.0795 | 9.0795 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.48122 | 0 | 0 | 0.48122 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 8.5982 | 0 | 0 | 8.5982 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 9.0795 | 0 | 0 | 9.0795 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.4.1 | Оснащение производственной базы по адресу Полоненко 23а инженерно-техническими средствами охраны и инженерно-техническими средствами защиты (ориентировочная протяженность ограждения – 300 м) | L_7010000624 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 14.318 | 17.65 | НД | НД | 11.8291 | НД | 11.8291 | 11.8291 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.55239 | 0 | 0 | 0.55239 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 11.2768 | 0 | 0 | 11.2768 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 11.8291 | 0 | 0 | 11.8291 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.4.1 | Оснащение производственной базы Южных РЭС инженерно-техническими средствами охраны и инженерно-техническими средствами защиты (ориентировочная протяженность ограждения – 200 м) | L_7010000625 | П | 2025 | 2026 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 11.905 | 14.781 | НД | НД | 10.1667 | НД | 10.1667 | 10.1667 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.55707 | 0 | 0 | 0.55707 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 9.6096 | 0 | 0 | 9.6096 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 10.1667 | 0 | 0 | 10.1667 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.4.1 | Оснащение производственной базы Северных РЭС инженерно-техническими средствами охраны и инженерно-техническими средствами защиты (ориентировочная протяженность ограждения – 400 м) | L_7010000626 | П | 2026 | 2027 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 16.732 | 20.775 | НД | НД | 15.2193 | НД | 15.2193 | 15.2193 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.62551 | 0 | 0 | 0.62551 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.62551 | 0 | 0 | 0.62551 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.4.1 | Оснащение производственной базы Центральных РЭС инженерно-техническими средствами охраны (ориентировочная протяженность ограждения – 250 м) | L_7010000791 | П | 2026 | 2027 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 16.732 | 20.775 | НД | НД | 5.9078 | НД | 5.9078 | 5.9078 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.48846 | 0 | 0 | 0.48846 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.48846 | 0 | 0 | 0.48846 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.4.1 | Строительство здания КПП производственной базы Ворошиловских РЭС (1 шт.) | L_7010000627 | П | 2022 | 2023 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 5.032 | 6.201 | НД | НД | 0.874 | НД | 0.874 | 0.874 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.351 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.523 | 0 | 0 | 0.523 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.874 | 0 | 0 | 0.874 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.4.1 | Строительство здания КПП производственной базы по адресу Полоненко 23а (1 шт.) | L_7010000628 | П | 2023 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 5.032 | 6.201 | НД | НД | 0.92466 | НД | 0.92466 | 0.92466 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.36609 | 0 | 0 | 0.36609 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.55856 | 0 | 0 | 0.55856 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.92466 | 0 | 0 | 0.92466 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.176 | 1.453 | НД | НД | 0.236 | НД | 0.236 | 0.236 | НД | 0.028 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.208 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.208 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4.2 | Установка автоматической системы пожарной сигнализации зданий по адресу Полоненко 23а (1 система) | L_7010000629 | П | 2021 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.176 | 1.453 | НД | НД | 0.236 | НД | 0.236 | 0.236 | НД | 0.028 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.208 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.208 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 91.1267 | 123.5082 | НД | НД | 65.6504 | НД | 65.6504 | 65.6504 | НД | 1.0772 | 0 | 0 | 1.0772 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 25.6305 | 0 | 0 | 25.6305 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 9.536 | 0 | 0 | 9.536 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 21.6658 | 0 | 0 | 21.6658 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 7.741 | 0 | 0 | 7.741 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 64.5733 | 0 | 0 | 64.5733 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ-6 кВ от РП-680 до ТП-601 в Краснооктябрьском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,55 км) | J_7010000103 | П | 2020 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.3471 | 4.304 | НД | НД | 2.4591 | НД | 2.4591 | 2.4591 | НД | 0.1571 | 0 | 0 | 0.1571 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.302 | 0 | 0 | 2.302 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.302 | 0 | 0 | 2.302 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.4 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции (КТП) (трансформаторная мощность - 0,25 МВА) взамен здания трансформаторной подстанции А 588 (инв. №341000101071) и оборудования ТП - 588А (инв. № 341000302194) с перезаводом участка ВЛ - 6 кВ ТП - 69 - ТП - 588 А (инв. №341000201507) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,02 км), участка ВЛ-0,4 кВ ТП-588 гр.1 (инв. №341000204891) гр.2, гр.4 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3х0,07 км) в Ворошиловском районе г. Волгограда | J_7010000105 | П | 2020 | 2023 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 7.021 | 9.427 | НД | НД | 8.584 | НД | 8.584 | 8.584 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.188 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 8.396 | 0 | 0 | 8.396 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 8.584 | 0 | 0 | 8.584 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.4 | Строительство кабельно-воздушной линии 6кВ (КЛ,ВЛ-6кВ) от РУ-6кВ ЛВОС ф.24 до места врезки в существующую КЛ, ВЛ-6кВ ЛВОС ф.24-КРН-39 в СНТ«Дзержинец» в Тракторозаводском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - (ВЛ) 0,21 км и (КЛ) 0,092 км) | J_7010000107 | П | 2020 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.781 | 2.29 | НД | НД | 0.97145 | НД | 0.97145 | 0.97145 | НД | 0.056448 | 0 | 0 | 0.056448 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.915 | 0 | 0 | 0.915 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.915 | 0 | 0 | 0.915 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ-6 кВ от РП-827 до ТП-977 в Тракторозаводском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,1 км) | L_7010000600 | П | 2021 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 12.7797 | 16.45 | НД | НД | 8.1138 | НД | 8.1138 | 8.1138 | НД | 0.2892 | 0 | 0 | 0.2892 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 7.8246 | 0 | 0 | 7.8246 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 7.8246 | 0 | 0 | 7.8246 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.4 | Строительство кабельной линии 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ТП-717 до ТП-858 в Краснооктябрьском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность кабельной линии - 2,94 км) | L_7010000601 | П | 2021 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 17.8916 | 23.032 | НД | НД | 11.2034 | НД | 11.2034 | 11.2034 | НД | 0.3744 | 0 | 0 | 0.3744 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 10.829 | 0 | 0 | 10.829 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 10.829 | 0 | 0 | 10.829 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.4 | Строительство блочной трансформаторной подстанции (БКТП) проходного типа (трансформаторная мощность - 0,4 МВА) взамен трансформаторной подстанции ТП 858 (341000301011) с перезаводом участков КЛ-6 кВ от ТП-858 до ТП-853, КЛ-6 кВ от ТП-858 до опоры с Р.122 до ТП-752А и КЛ-0,4 кВ ТП 858 гр.1,2,3 в Тракторозаводском районе г. Волгограда | L_7010000602 | П | 2021 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 9.0186 | 11.601 | НД | НД | 3.7719 | НД | 3.7719 | 3.7719 | НД | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.5719 | 0 | 0 | 3.5719 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.5719 | 0 | 0 | 3.5719 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.4 | Строительство кабельной линии 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 220 кВ "Северная" фидер 14 до РП-702 яч.9 в Краснооктябрьском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность - 0,64 км) | L_7010000699 | П | 2023 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 4.1587 | 5.875 | НД | НД | 3.498 | НД | 3.498 | 3.498 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.28438 | 0 | 0 | 0.28438 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.2136 | 0 | 0 | 3.2136 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.498 | 0 | 0 | 3.498 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.4 | Строительство кабельной линии 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 220 кВ "Северная" фидер 25 до РП-631 яч.2 в Краснооктябрьском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность кабельной линии - 1,66 км) | L_7010000700 | П | 2023 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 10.1021 | 14.293 | НД | НД | 7.9405 | НД | 7.9405 | 7.9405 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.40701 | 0 | 0 | 0.40701 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 7.5335 | 0 | 0 | 7.5335 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 7.9405 | 0 | 0 | 7.9405 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.4 | Строительство кабельных линий: кабель А КЛ-6кВ от ГПП 220 кВ "Садовая" до РП-50, кабель Б КЛ-6 кВ от ГПП 200 кВ "Садовая" до РП-50 в Советском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность кабельных линий 1,34 км) | L_7010000701 | П | 2023 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 15.3269 | 21.6982 | НД | НД | 10.9663 | НД | 10.9663 | 10.9663 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.4486 | 0 | 0 | 0.4486 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 10.5177 | 0 | 0 | 10.5177 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 10.9663 | 0 | 0 | 10.9663 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.4 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции (КТП) для перевода нагрузки с ТПА462 (трансформаторная мощность – 0,4 МВА) в Красноармейском районе г. Волгограда | L_7010000777 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.59 | 2.38 | НД | НД | 2.184 | НД | 2.184 | 2.184 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.055 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.129 | 0 | 0 | 2.129 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.184 | 0 | 0 | 2.184 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.4 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции (КТП) (разгрузочного для ТП 6281) (трансформаторная мощность – 1 МВА), КВЛ-6кВ от КВЛ-6кВ п/с Гумрак ф.13 – КРН-2 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,7 км), ВЛ - 6кВ от ВЛ-6кВ п/с Гумрак ф.12 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,1 км), в Дзержинском районе г. Волгограда | L_7010000778 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 8.11 | 12.158 | НД | НД | 5.958 | НД | 5.958 | 5.958 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.346 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 5.612 | 0 | 0 | 5.612 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 5.958 | 0 | 0 | 5.958 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 51.399 | 69.936 | НД | НД | 104.7782 | НД | 104.7782 | 104.7782 | НД | 0.92033 | 0 | 0 | 0.92033 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 30.7703 | 0 | 0 | 27.2981 | 3.4723 | НД | НД | НД | НД | НД | 37.6922 | 0 | 0 | 37.6922 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 15.4908 | 0 | 0 | 15.4908 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 17.5981 | 0 | 0 | 17.5981 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.3063 | 0 | 0 | 2.3063 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 103.8578 | 0 | 0 | 100.3856 | 3.4723 | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6 | Приобретение автомобиля специального УАЗ 390995 (или аналога) (21 шт.) | J_7010000116 | Н | 2020 | 2024 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | 20.7983 | НД | 20.7983 | 20.7983 | НД | 0.92033 | 0 | 0 | 0.92033 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 5.7429 | 0 | 0 | 5.7429 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 8.9589 | 0 | 0 | 8.9589 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 5.1762 | 0 | 0 | 5.1762 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 19.878 | 0 | 0 | 19.878 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа: сплит-система (6 шт) | L_7010000634 | Н | 2022 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | 0.45 | НД | 0.45 | 0.45 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа: терминалов для видеорегистраторов (в количестве - 13 шт.) | L_7010000635 | Н | 2022 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | 1.69 | НД | 1.69 | 1.69 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.69 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.69 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.6 | Приобретение автотранспорта и специализированной техники (15 шт.) | L_7010000642 | Н | 2022 | 2026 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | 50.6578 | НД | 50.6578 | 50.6578 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 16.1312 | 0 | 0 | 16.1312 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 15.2807 | 0 | 0 | 15.2807 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 10.3146 | 0 | 0 | 10.3146 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.625 | 0 | 0 | 6.625 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.3063 | 0 | 0 | 2.3063 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 50.6578 | 0 | 0 | 50.6578 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.6 | Приобретение земельного участка под производственной базой ЦРЭС (ул. Большая, 13) | L_7010000638 | Н | 2022 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | 1.4995 | НД | 1.4995 | 1.4995 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.4995 | 0 | 0 | 0 | 1.4995 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.4995 | 0 | 0 | 0 | 1.4995 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.6 | Приобретение земельного участка под производственной базой ВРЭС (ул. Слесарная, 113д) | L_7010000639 | Н | 2022 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | 1.3631 | НД | 1.3631 | 1.3631 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.3631 | 0 | 0 | 0 | 1.3631 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.3631 | 0 | 0 | 0 | 1.3631 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.6 | Приобретение земельного участка под производственной базой СРЭС (Ушакова, 11) | L_7010000640 | Н | 2022 | 2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | 0.60966 | НД | 0.60966 | 0.60966 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.60966 | 0 | 0 | 0 | 0.60966 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.60966 | 0 | 0 | 0 | 0.60966 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.6 | Строительство здания для размещения оперативно- диспетчерской службы АО «ВМЭС» по адресу г. Волгоград, ул. Ушакова, д.11. | L_7010000641 | П | 2022 | 2023 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 22.844 | 28.23 | НД | НД | 13.1143 | НД | 13.1143 | 13.1143 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.284 | 0 | 0 | 3.284 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 9.8303 | 0 | 0 | 9.8303 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 13.1143 | 0 | 0 | 13.1143 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется
1.6 | Строительство административно-бытового комплекса (АБК), расположенного по ул. Полоненко 23а в Дзержинском районе г. Волгограда | L_7020000783 | П | 2023 | 2025 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 28.555 | 41.706 | НД | НД | 14.5955 | НД | 14.5955 | 14.5955 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.6223 | 0 | 0 | 3.6223 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 10.9732 | 0 | 0 | 10.9732 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | 14.5955 | 0 | 0 | 14.5955 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | корректировка не требуется