## F0225_1183443005778_03_0_34_0
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Акционерного общества "ВМЭС"
Год раскрытия информации: 2021 год
Решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2021г., млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2021г. |  | План на 01.01.2021г. |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2021г. |  |  |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 65.9279 | 784.5907 | 45.7232 | 440.1868 | 268.5877 | 30.0931 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 718.6628 | НД | 718.6628 | НД | НД | 22.55 | НД | 158.133 | НД | 118.9665 | НД | 118.9321 | НД | 117.0882 | НД | 117.0882 | НД | 630.208 | НД | НД
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 65.848 | 191.4853 | 13.2507 | 175.4472 | 2.7254 | 0.061944 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 125.6374 | НД | 125.6374 | НД | НД | 6.3966 | НД | 28.6601 | НД | 23.3769 | НД | 24.7127 | НД | 24.6238 | НД | 17.8672 | НД | 119.2407 | НД | НД
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0.079939 | 450.5029 | 24.3788 | 202.1605 | 198.704 | 25.2597 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 450.4229 | НД | 450.4229 | НД | НД | 14.4888 | НД | 53.1212 | НД | 68.9668 | НД | 71.851 | НД | 76.8693 | НД | 99.221 | НД | 370.0293 | НД | НД
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 54.7087 | 2.3385 | 47.5784 | 3.6975 | 1.0943 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 54.7087 | НД | 54.7087 | НД | НД | 0.89763 | НД | 21.3588 | НД | 7.9467 | НД | 18.0548 | НД | 6.4508 | НД | 0 | НД | 53.8111 | НД | НД
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 87.8939 | 5.7552 | 15.0007 | 63.4608 | 3.6771 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 87.8939 | НД | 87.8939 | НД | НД | 0.76694 | НД | 54.9929 | НД | 18.6762 | НД | 4.3135 | НД | 9.1443 | НД | 0 | НД | 87.1269 | НД | НД
1 | Волгоградская область | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 65.9279 | 784.5907 | 45.7232 | 440.1868 | 268.5877 | 30.0931 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 718.6628 | НД | 718.6628 | НД | НД | 22.55 | НД | 158.133 | НД | 118.9665 | НД | 118.9321 | НД | 117.0882 | НД | 117.0882 | НД | 630.208 | НД | НД
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 65.848 | 191.4853 | 13.2507 | 175.4472 | 2.7254 | 0.061944 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 125.6374 | НД | 125.6374 | НД | НД | 6.3966 | НД | 28.6601 | НД | 23.3769 | НД | 24.7127 | НД | 24.6238 | НД | 17.8672 | НД | 119.2407 | НД | НД
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 65.848 | 187.9849 | 13.1589 | 174.826 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 122.1369 | НД | 122.1369 | НД | НД | 6.3048 | НД | 25.2515 | НД | 23.3769 | НД | 24.7127 | НД | 24.6238 | НД | 17.8672 | НД | 115.8321 | НД | НД
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 16.1454 | 45.7057 | 3.1994 | 42.5063 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 29.5603 | НД | 29.5603 | НД | НД | 1.6782 | НД | 5.6804 | НД | 5.4202 | НД | 5.6494 | НД | 5.98 | НД | 5.152 | НД | 27.882 | НД | В соответствии с Требованиями произведено объединение отдельных титулов в сводную категорию - технологическое присоединение заявителей до 15 кВт (планируется в виде общих объемов реализации мероприятий на основании статистических данных). По данной категории планируется осуществление строительства объектов распределительной сети 0,4-10 кВ.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 49.7026 | 142.2792 | 9.9595 | 132.3197 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 92.5766 | НД | 92.5766 | НД | НД | 4.6266 | НД | 19.5711 | НД | 17.9566 | НД | 19.0633 | НД | 18.6438 | НД | 12.7152 | НД | 87.9501 | НД | В соответствии с Требованиями произведено объединение отдельных титулов в сводную категорию - технологическое присоединение заявителей до 150 кВт (планируется в виде общих объемов реализации мероприятий на основании статистических данных). По данной категории планируется осуществление строительства объектов распределительной сети 0,4-10 кВ.
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 3.5004 | 0.091795 | 0.62127 | 2.7254 | 0.061944 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 3.5004 | НД | 3.5004 | НД | НД | 0.091795 | НД | 3.4086 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.4086 | НД | НД
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 3.5004 | 0.091795 | 0.62127 | 2.7254 | 0.061944 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 3.5004 | НД | 3.5004 | НД | НД | 0.091795 | НД | 3.4086 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.4086 | НД | НД
1.1.4.2 | Реконструкция оборудования ТП-533 (инв. № 341000301592) в Советском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность - 2 МВА) | J_7020000013 | П | 2020 | 2022 | НД | НД | НД | 0 | 3.5004 | 0.091795 | 0.62127 | 2.7254 | 0.061944 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 3.5004 | НД | 3.5004 | НД | НД | 0.091795 | НД | 3.4086 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.4086 | НД | корректировка не требуется
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0.079939 | 450.5029 | 24.3788 | 202.1605 | 198.704 | 25.2597 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 450.4229 | НД | 450.4229 | НД | НД | 14.4888 | НД | 53.1212 | НД | 68.9668 | НД | 71.851 | НД | 76.8693 | НД | 99.221 | НД | 370.0293 | НД | НД
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0.079939 | 199.7923 | 10.2183 | 19.0752 | 150.7254 | 19.7733 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 199.7124 | НД | 199.7124 | НД | НД | 3.1646 | НД | 24.4317 | НД | 4.1871 | НД | 64.3836 | НД | 30.0737 | НД | 56.5826 | НД | 179.6587 | НД | НД
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0.079939 | 63.9802 | 3.9543 | 6.3283 | 39.9812 | 13.7165 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 63.9003 | НД | 63.9003 | НД | НД | 3.0863 | НД | 24.2159 | НД | 2.2755 | НД | 30.8065 | НД | 3.5161 | НД | 0 | НД | 60.814 | НД | НД
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования РП-680 (инв. № 341000301200) с установкой камеры КСО (1 шт.) в Краснооктябрьском районе г. Волгограда | J_7010000041 | П | 2020 | 2022 | НД | НД | НД | 0 | 0.69068 | 0.068968 | 0.049773 | 0.56295 | 0.008987 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.69068 | НД | 0.69068 | НД | НД | 0.068968 | НД | 0.62171 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.62171 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования РП-1450 (инв. №341000301947) с установкой камер КСО (15 шт.) в Красноармейском районе г. Волгограда | J_7010000059 | П | 2020 | 2024 | НД | НД | НД | 0 | 30.697 | 2.0213 | 1.7187 | 14.0145 | 12.9424 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 30.697 | НД | 30.697 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.0213 | НД | 28.6757 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 30.697 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ТП-129 (инв. № 341000301439) в Центральном районе г. Волгограда (трансформаторная мощность - 0,4 МВА) | J_7020000033 | П | 2019 | 2022 | НД | НД | НД | 0 | 0.89182 | 0.035 | 0.11904 | 0.70934 | 0.028448 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.89182 | НД | 0.89182 | НД | НД | 0.035 | НД | 0.85682 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.85682 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования РП-1130 (инв. №341000301680) в Центральном районе г. Волгограда (трансформаторная мощность - 2,5 МВА) | J_7020000178 | С | 2019 | 2022 | НД | НД | НД | 0.079939 | 1.6871 | 0.075 | 0.20528 | 1.275 | 0.13185 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.6072 | НД | 1.6072 | НД | НД | 0 | НД | 1.6072 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.6072 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции ТП 338 (инв.№ 341000301759) в Кировском районе г. Волгограда» (трансформаторная мощность – 0,4 МВА) | L_7020000702 | П | 2023 | 2024 | НД | НД | НД | 0 | 0.61744 | 0.084759 | 0.15628 | 0.365 | 0.011399 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.61744 | НД | 0.61744 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.084759 | НД | 0.53268 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.61744 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции ТП 340 (инв.№ 341000301761) в Кировском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность – 0,4 МВА) | L_7020000703 | П | 2023 | 2024 | НД | НД | НД | 0 | 0.61744 | 0.084759 | 0.15628 | 0.365 | 0.011399 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.61744 | НД | 0.61744 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.084759 | НД | 0.53268 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.61744 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции ТП 357 (инв.№ 341000301773) в Красноармейском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность – 0,4 МВА) | L_7010000704 | П | 2023 | 2024 | НД | НД | НД | 0 | 0.61744 | 0.084759 | 0.15628 | 0.365 | 0.011399 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.61744 | НД | 0.61744 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.084759 | НД | 0.53268 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.61744 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции ТП 346 (инв.№ 341000301767) в Кировском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность – 0,63 МВА) | L_7010000705 | П | 2021 | 2022 | НД | НД | НД | 0 | 0.62709 | 0.077989 | 0.15092 | 0.38643 | 0.011751 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.62709 | НД | 0.62709 | НД | НД | 0.62709 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции ТП 358 (инв.№ 341000301774) в Красноармейском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность – 0,4 МВА) | L_7010000706 | П | 2021 | 2022 | НД | НД | НД | 0 | 0.53676 | 0.078257 | 0.14806 | 0.30063 | 0.0098119 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.53676 | НД | 0.53676 | НД | НД | 0.53676 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции ТП 359 (инв.№ 341000301775) в Красноармейском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность – 0,4 МВА) | L_7010000707 | П | 2021 | 2022 | НД | НД | НД | 0 | 0.53676 | 0.078257 | 0.14806 | 0.30063 | 0.0098119 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.53676 | НД | 0.53676 | НД | НД | 0.53676 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции ТП 360 (инв. 341000301776) в Красноармейском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность – 0,63 МВА) | L_7010000708 | П | 2021 | 2022 | НД | НД | НД | 0 | 0.62736 | 0.078257 | 0.15092 | 0.38643 | 0.011751 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.62736 | НД | 0.62736 | НД | НД | 0.62736 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции ТП 361 (инв. 341000301777) в Красноармейском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность – 0,4 МВА) | L_7010000709 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | 0 | 0.6475 | 0.090833 | 0.17975 | 0.365 | 0.011913 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.6475 | НД | 0.6475 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.090833 | НД | 0.55667 | НД | 0 | НД | 0.6475 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 415 (инв.№ 341000301824) в Кировском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность – 0,4 МВА) | L_7010000710 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | 0 | 0.6475 | 0.090833 | 0.17975 | 0.365 | 0.011913 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.6475 | НД | 0.6475 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.090833 | НД | 0.55667 | НД | 0 | НД | 0.6475 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции МТП 491 (инв.№ 341000301858) в Красноармейском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность – 0,4 МВА)» | L_7010000711 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | 0 | 0.6475 | 0.090833 | 0.17975 | 0.365 | 0.011913 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.6475 | НД | 0.6475 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.090833 | НД | 0.55667 | НД | 0 | НД | 0.6475 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 490 (инв.№ 341000301857) в Красноармейском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность – 0,4 МВА) | L_7010000712 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | 0 | 0.6475 | 0.090833 | 0.17975 | 0.365 | 0.011913 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.6475 | НД | 0.6475 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.090833 | НД | 0.55667 | НД | 0 | НД | 0.6475 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция здания (инв. № 341000100522) и оборудования (инв. № 341000301466) трансформаторной подстанции ТП 161 (трансформаторная мощность – 2,5 МВА) в Центральном районе г. Волгограда | L_7010000713 | П | 2021 | 2022 | НД | НД | НД | 0 | 7.7358 | 0.078333 | 1.9553 | 5.5383 | 0.16387 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 7.7358 | НД | 7.7358 | НД | НД | 0.078333 | НД | 7.6575 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.6575 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП 17 (инв.№ 341000301909) в Ворошиловском районе г. Волгограда (трансформаторная мощность – 2,5 МВА) | L_7010000714 | П | 2021 | 2022 | НД | НД | НД | 0 | 14.0487 | 0.576 | 0.45886 | 12.7255 | 0.28832 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 14.0487 | НД | 14.0487 | НД | НД | 0.576 | НД | 13.4727 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 13.4727 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция здания (инв. № 341000101109) и оборудования (инв. № 341000302226) трансформаторной подстанции ТП 2488 (трансформаторная мощность – 0,4 МВА) в Красноармейском районе г. Волгограда | L_7020000782 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | 0 | 1.4588 | 0.16941 | 0.035472 | 1.2264 | 0.027594 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.4588 | НД | 1.4588 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.16941 | НД | 1.2894 | НД | 0 | НД | 1.4588 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 135.8121 | 6.2639 | 12.747 | 110.7443 | 6.0569 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 135.8121 | НД | 135.8121 | НД | НД | 0.078333 | НД | 0.21583 | НД | 1.9115 | НД | 33.5771 | НД | 26.5576 | НД | 56.5826 | НД | 118.8447 | НД | НД
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП-305 (инв. №341000301729) с установкой камер КСО II секции 10 кВ (8 шт.) | L_7010000651 | П | 2025 | 2026 | НД | НД | НД | 0 | 14.6786 | 0.41987 | 1.1167 | 9.5567 | 3.5854 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 14.6786 | НД | 14.6786 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.41987 | НД | 14.2588 | НД | 14.6786 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 1460 (инв. №341000302116) с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (9 шт.) | L_7010000652 | П | 2023 | 2024 | НД | НД | НД | 0 | 4.6243 | 0.17626 | 0.43624 | 3.9152 | 0.096657 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4.6243 | НД | 4.6243 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.17626 | НД | 4.4481 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.6243 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 314 (инв. №341000301736) с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (4 шт.) | L_7010000654 | П | 2023 | 2024 | НД | НД | НД | 0 | 2.0553 | 0.078333 | 0.19389 | 1.7401 | 0.04296 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2.0553 | НД | 2.0553 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.078333 | НД | 1.9769 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.0553 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 1360 (инв. №341000302034) с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (7 шт.) | L_7010000657 | П | 2023 | 2024 | НД | НД | НД | 0 | 3.5966 | 0.13696 | 0.3393 | 3.0451 | 0.075178 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 3.5966 | НД | 3.5966 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.13696 | НД | 3.4596 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.5966 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 440 (инв. №341000301830) с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (10 шт.) | L_7010000658 | П | 2023 | 2024 | НД | НД | НД | 0 | 5.1044 | 0.19565 | 0.48337 | 4.3502 | 0.075178 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 5.1044 | НД | 5.1044 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.19565 | НД | 4.9087 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.1044 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 500 (инв. №341000301862) с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (11 шт.) | L_7010000659 | П | 2023 | 2024 | НД | НД | НД | 0 | 5.6517 | 0.21522 | 0.53318 | 4.7852 | 0.11814 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 5.6517 | НД | 5.6517 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.21522 | НД | 5.4365 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.6517 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 450 (инв. №341000301838) с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (12 шт.) | L_7010000660 | П | 2023 | 2024 | НД | НД | НД | 0 | 6.1655 | 0.23479 | 0.58165 | 5.2202 | 0.12888 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 6.1655 | НД | 6.1655 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.23479 | НД | 5.9308 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.1655 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 2400 (инв. №341000302168) с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (1 шт.) | L_7010000661 | П | 2023 | 2024 | НД | НД | НД | 0 | 0.51379 | 0.019566 | 0.048468 | 0.43502 | 0.01074 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.51379 | НД | 0.51379 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.019566 | НД | 0.49423 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.51379 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 370 (инв. №341000301786) с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (8 шт.) | L_7010000662 | П | 2023 | 2024 | НД | НД | НД | 0 | 4.1104 | 0.15652 | 0.38778 | 3.4801 | 0.08592 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4.1104 | НД | 4.1104 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15652 | НД | 3.9538 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.1104 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 1400 (инв. №341000302097) с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (13 шт.) | L_7010000663 | П | 2025 | 2026 | НД | НД | НД | 0 | 7.3141 | 0.28442 | 0.68943 | 6.1875 | 0.15276 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 7.3141 | НД | 7.3141 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.28442 | НД | 7.0297 | НД | 7.3141 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 2420 (инв. №341000302169) с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (6 шт.) | L_7010000664 | П | 2025 | 2026 | НД | НД | НД | 0 | 3.3757 | 0.13126 | 0.3182 | 2.8558 | 0.070498 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 3.3757 | НД | 3.3757 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.13126 | НД | 3.2445 | НД | 3.3757 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП-134 (инв. №341000301443) с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные (12 шт.) | L_7010000670 | П | 2025 | 2026 | НД | НД | НД | 0 | 6.7515 | 0.26254 | 0.6364 | 5.7115 | 0.14101 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 6.7515 | НД | 6.7515 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.26254 | НД | 6.4889 | НД | 6.7515 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 140 (инв. №341000301448) с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные (8 шт.) | L_7010000671 | П | 2025 | 2026 | НД | НД | НД | 0 | 4.501 | 0.17503 | 0.42428 | 3.8077 | 0.094007 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4.501 | НД | 4.501 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.17503 | НД | 4.326 | НД | 4.501 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 150 (инв. №341000301455) с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные (10 шт.) | L_7010000672 | П | 2025 | 2026 | НД | НД | НД | 0 | 5.6262 | 0.21878 | 0.53033 | 4.7596 | 0.11751 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 5.6262 | НД | 5.6262 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.21878 | НД | 5.4074 | НД | 5.6262 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 1200 (инв. №341000301682) с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные (16 шт.) | L_7010000673 | П | 2025 | 2026 | НД | НД | НД | 0 | 9.002 | 0.35005 | 0.84852 | 7.6154 | 0.18801 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 9.002 | НД | 9.002 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.35005 | НД | 8.6519 | НД | 9.002 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 5 (инв. №341000301337) с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные (10 шт.) | L_7010000675 | П | 2026 | 2027 | НД | НД | НД | 0 | 5.8472 | 0.22884 | 0.55102 | 4.9452 | 0.12209 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 5.8472 | НД | 5.8472 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.22884 | НД | 0.22884 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 42 (инв. №341000301369) с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные (11 шт.) | L_7010000677 | П | 2026 | 2027 | НД | НД | НД | 0 | 6.4319 | 0.25173 | 0.60611 | 5.4398 | 0.1343 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 6.4319 | НД | 6.4319 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25173 | НД | 0.25173 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 100 (инв. №341000301418) с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные (12 шт.) | L_7010000678 | П | 2025 | 2026 | НД | НД | НД | 0 | 6.7515 | 0.26254 | 0.6364 | 5.7115 | 0.14101 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 6.7515 | НД | 6.7515 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.26254 | НД | 6.4889 | НД | 6.7515 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 690 (инв. №341000301272) с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные (16 шт.) | L_7010000684 | С | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | 0 | 8.6064 | 0.335 | 0.81121 | 7.2805 | 0.17974 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 8.6064 | НД | 8.6064 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.335 | НД | 8.2714 | НД | 0 | НД | 8.6064 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 700 (инв. №341000301265) с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные (14 шт.) | L_7010000685 | П | 2023 | 2025 | НД | НД | НД | 0 | 7.535 | 0.27418 | 0.74723 | 6.3704 | 0.1432 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 7.535 | НД | 7.535 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.27418 | НД | 0 | НД | 7.2608 | НД | 0 | НД | 7.535 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 701 (инв. №341000301207) с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные (11 шт.) | L_7010000686 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | 0 | 5.9167 | 0.23 | 0.56321 | 5.0053 | 0.11814 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 5.9167 | НД | 5.9167 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.23 | НД | 5.6867 | НД | 0 | НД | 5.9167 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 702 (инв. №341000301208) с заменой масляных выключателей 6 кВ на вакуумные (9 шт.) | L_7010000687 | П | 2026 | 2027 | НД | НД | НД | 0 | 5.2965 | 0.20596 | 0.49925 | 4.4807 | 0.11062 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 5.2965 | НД | 5.2965 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.20596 | НД | 0.20596 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 103 (инв. № 341000301419) с установкой в РУ-0,4кВ вводной панели и двух панелей ЩО 70 (3 шт.) в Центральном районе г. Волгограда | L_7010000715 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | 0 | 0.50333 | 0.09 | -0.0088453 | 0.41333 | 0.0088453 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.50333 | НД | 0.50333 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.09 | НД | 0.41333 | НД | 0 | НД | 0.50333 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 176 (инв. № 341000301479) с установкой в РУ-0,4кВ вводной панели и двух панелей ЩО 70 (3 шт.) в Центральном районе г. Волгограда | L_7010000716 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | 0 | 0.50333 | 0.09 | -0.0088453 | 0.41333 | 0.0088453 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.50333 | НД | 0.50333 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.09 | НД | 0.41333 | НД | 0 | НД | 0.50333 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 50 (инв. № 341000301375) с установкой ячейки в РУ-6кВ (1 шт.) в Советском районе г. Волгограда | L_7010000717 | П | 2021 | 2022 | НД | НД | НД | 0 | 0.29417 | 0.078333 | 0.074548 | 0.13667 | 0.0046188 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.29417 | НД | 0.29417 | НД | НД | 0.078333 | НД | 0.21583 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.21583 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 154 (инв. № 341000301459) с установкой в РУ-0,4кВ вводной панели и трех панелей ЩО 70 (4 шт.) в Центральном районе г. Волгограда | L_7010000718 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | 0 | 0.59833 | 0.09 | 0.13245 | 0.365 | 0.010878 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.59833 | НД | 0.59833 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.09 | НД | 0.50833 | НД | 0 | НД | 0.59833 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 155 (инв. № 341000301460) с установкой в РУ-0,4кВ вводной панели и двух панелей ЩО 70 (3 шт.) в Центральном районе г. Волгограда | L_7010000719 | П | 2023 | 2024 | НД | НД | НД | 0 | 0.48015 | 0.084759 | 0.047116 | 0.33981 | 0.0084613 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.48015 | НД | 0.48015 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.084759 | НД | 0.39539 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.48015 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 203 (инв. № 341000301497) с установкой в РУ-0,4кВ вводной панели и панели ЩО 70 (2 шт.) в Центральном районе г. Волгограда | L_7010000720 | П | 2023 | 2024 | НД | НД | НД | 0 | 0.38976 | 0.084759 | 0.080973 | 0.2175 | 0.006527 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.38976 | НД | 0.38976 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.084759 | НД | 0.305 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.38976 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 226 (инв. № 341000301514) с установкой в РУ-0,4кВ вводной панели и панели ЩО 70 (2 шт.) в Дзержинском районе г. Волгограда | L_7010000721 | П | 2023 | 2024 | НД | НД | НД | 0 | 0.38976 | 0.084759 | 0.080973 | 0.2175 | 0.006527 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.38976 | НД | 0.38976 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.084759 | НД | 0.305 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.38976 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 248 (инв. № 341000301532) с установкой в РУ-0,4кВ вводной панели и панели ЩО 70 (2 шт.) в Дзержинском районе г. Волгограда | L_7010000722 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | 0 | 0.38976 | 0.084759 | 0.078548 | 0.2175 | 0.0089517 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.38976 | НД | 0.38976 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.084759 | НД | 0.305 | НД | 0 | НД | 0.38976 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 259 (инв. № 341000301541) с установкой в РУ-0,4кВ вводной панели и двух панелей ЩО 70 (3 шт.) в Дзержинском районе г. Волгограда | L_7010000723 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | 0 | 0.50333 | 0.09 | 0.048548 | 0.35583 | 0.0089517 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.50333 | НД | 0.50333 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.09 | НД | 0.41333 | НД | 0 | НД | 0.50333 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 260 (инв. № 341000301542) с установкой в РУ-0,4кВ вводной панели и двух панелей ЩО 70 (3 шт.) в Дзержинском районе г. Волгограда | L_7010000724 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | 0 | 0.50333 | 0.09 | 0.048548 | 0.35583 | 0.0089517 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.50333 | НД | 0.50333 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.09 | НД | 0.41333 | НД | 0 | НД | 0.50333 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 1330 РУ 10 кВ (инв № 341000301872) с заменой ячейки и установкой вакуумного выключателя (1шт) в Кировском районе г. Волгограда | L_7010000725 | П | 2023 | 2024 | НД | НД | НД | 0 | 0.325 | 0.085 | 0.045833 | 0.18333 | 0.010833 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.325 | НД | 0.325 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.085 | НД | 0.24 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.325 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 1339 яч.7 РУ 10 кВ (инв № 341000301922) с заменой ячейки и установкой вакуумного выключателя (1шт) в Кировском районе г. Волгограда | L_7010000726 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | 0 | 0.34083 | 0.09 | 0.048333 | 0.19167 | 0.010833 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.34083 | НД | 0.34083 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.09 | НД | 0.25083 | НД | 0 | НД | 0.34083 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 1349 яч.8 РУ 10 кВ (инв № 341000302016) с заменой ячейки и установкой вакуумного выключателя (1шт) в Кировском районе г. Волгограда | L_7010000727 | П | 2023 | 2024 | НД | НД | НД | 0 | 0.32475 | 0.08475 | 0.045833 | 0.18333 | 0.010833 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.32475 | НД | 0.32475 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.08475 | НД | 0.24 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.32475 | НД | корректировка не требуется
1.2.1.2 | Техническое перевооружение КРН-1 (инв. № 341000301423) КЛ 10 кВ от КРН 1 до ТП 391 с заменой масляного реклоузера 10 кВ на вакуумный (1 шт.) в Красноармейском районе г. Волгограда | L_7010000728 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | 0 | 0.81 | 0.29333 | 0.050833 | 0.455 | 0.010833 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.81 | НД | 0.81 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.29333 | НД | 0.51667 | НД | 0 | НД | 0.81 | НД | корректировка не требуется
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 205.513 | 11.2857 | 144.2059 | 45.4408 | 4.5807 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 205.513 | НД | 205.513 | НД | НД | 11.3009 | НД | 27.8226 | НД | 56.8736 | НД | 6.5416 | НД | 36.9341 | НД | 33.7021 | НД | 161.874 | НД | НД
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 198.0864 | 11.0242 | 144.1152 | 38.5198 | 4.4273 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 198.0864 | НД | 198.0864 | НД | НД | 11.3009 | НД | 27.8226 | НД | 56.8736 | НД | 6.5416 | НД | 36.9341 | НД | 33.4406 | НД | 161.6125 | НД | НД
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-0,4 кВ от ТП-693 (инв. № 341000201275) в Краснооктябрьском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,446 км) | J_7010000061 | П | 2021 | 2022 | НД | НД | НД | 0 | 0.72734 | 0.041703 | 0.67096 | 0 | 0.014673 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.72734 | НД | 0.72734 | НД | НД | 0.72734 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушных и кабельных линий ВЛ - 6 кВ и КЛ - 6 кВ: ВЛ - 6 кВ ТП - 92 отпайка к ВЛ ТП - 55 (инв. № 341000201525) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,5 км); ВЛ - 6 кВ Р - 63 - ТП - 1060 А (инв. № 341000201587) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,38 км); КЛ - 6 кВ ТП - 1020 - РП - 100 (инв. № 341000202004) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,3 км); КЛ - 6 кВ ТП - 92 - ТП - 1020 (инв. № 341000201993) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,55 км); КЛ - 6 кВ ТП - 63 - ТП - 1060 (инв. № 341000201961) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,1 км) в Ворошиловском районе г. Волгограда | J_7010000065 | П | 2020 | 2023 | НД | НД | НД | 0 | 7.7027 | 0.38758 | 7.3151 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 7.7027 | НД | 7.7027 | НД | НД | 0 | НД | 0.38758 | НД | 7.3151 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.7027 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ - 0,4 кВ РП - 1090 (инв. №341000203635) (диспетчерское наименование: КЛ - 0,4 кВ РП - 1090 гр.18 на ЦТП в Советском районе г. Волгограда) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,18 км) | J_7010000067 | П | 2020 | 2022 | НД | НД | НД | 0 | 0.34283 | 0.021164 | 0.31478 | 0 | 0.0068835 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.34283 | НД | 0.34283 | НД | НД | 0.34283 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ от ТП-815 (инв. № 341000200041) в Тракторозаводском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,745 км) | J_7010000068 | П | 2020 | 2022 | НД | НД | НД | 0 | 0.95287 | 0.069649 | 0.86432 | 0 | 0.018901 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.95287 | НД | 0.95287 | НД | НД | 0.95287 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4 кВ от КТП 1990 гр.6, гр.9. (инв. № 341000200078) (диспетчерское наименование: ВЛ-0,4 кВ от КТП 1990 гр.6) в Тракторозаводском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,985 км) | J_7010000069 | П | 2020 | 2022 | НД | НД | НД | 0 | 2.3881 | 0.15167 | 2.1886 | 0 | 0.04786 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2.3881 | НД | 2.3881 | НД | НД | 2.3881 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ ТП - 215 (инв.№341000201661) в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,845 км) | J_7010000073 | П | 2020 | 2022 | НД | НД | НД | 0 | 1.3005 | 0.085545 | 1.196 | 0 | 0.018968 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.3005 | НД | 1.3005 | НД | НД | 0.085545 | НД | 1.215 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.215 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ - 6 кВ ТП 71 - ТП 1024 (инв. № 341000201969) в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,505 км) | J_7010000195 | П | 2020 | 2022 | НД | НД | НД | 0 | 1.3106 | 0.101 | 1.2096 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.3106 | НД | 1.3106 | НД | НД | 0.101 | НД | 1.2096 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2096 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП 1024 - ТП 1017 (инв. №341000203253) (диспетчерское наименование: КЛ-6 кВ ТП-1024 - ТП-83 в Ворошиловском районе г. Волгограда) (ориентировочная протяженность КЛ-0,380 км) | J_7010000196 | П | 2021 | 2022 | НД | НД | НД | 0 | 1.9635 | 0.08 | 1.84 | 0 | 0.043527 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.9635 | НД | 1.9635 | НД | НД | 0.08 | НД | 1.8835 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.8835 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП 1017 - ТП 83 (инв. №341000201984) в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность КЛ-0,705 км) | J_7010000197 | П | 2021 | 2022 | НД | НД | НД | 0 | 3.854 | 0.14038 | 3.7136 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 3.854 | НД | 3.854 | НД | НД | 0.14038 | НД | 3.7136 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.7136 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ ТП - 54 (инв. № 341000201613) в Советском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,3 км) | J_7010000078 | П | 2020 | 2022 | НД | НД | НД | 0 | 1.8983 | 0.12917 | 1.7313 | 0 | 0.03786 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.8983 | НД | 1.8983 | НД | НД | 0.12917 | НД | 1.7692 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.7692 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ от ТП - 642 (инв. № 341000200830) в Краснооктябрьском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,735 км) | J_7010000086 | П | 2020 | 2022 | НД | НД | НД | 0 | 2.2634 | 0.19218 | 2.0269 | 0 | 0.044324 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2.2634 | НД | 2.2634 | НД | НД | 2.2634 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ от ТП-218 (инв. №341000201662) в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,748 км) | J_7010000088 | П | 2020 | 2022 | НД | НД | НД | 0 | 2.2326 | 0.19218 | 1.9967 | 0 | 0.043665 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2.2326 | НД | 2.2326 | НД | НД | 2.2326 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ от ТП-828 (инв. № 341000200048) в Тракторозаводском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,8 км) | J_7010000083 | П | 2021 | 2023 | НД | НД | НД | 0 | 1.3404 | 0.090565 | 1.2499 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.3404 | НД | 1.3404 | НД | НД | 0.090565 | НД | 0 | НД | 1.2499 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2499 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4 кВ ТП-807 (инв. № 341000200037) в Тракторозаводском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,72 км) | J_7010000084 | П | 2021 | 2022 | НД | НД | НД | 0 | 1.028 | 0.07 | 0.872 | 0 | 0.086 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.028 | НД | 1.028 | НД | НД | 0.07 | НД | 0.958 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.958 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ - 6 кВ ТП - 1242 - РП - 1290 (инв. №341000202313) в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,17 км) | J_7010000087 | П | 2021 | 2022 | НД | НД | НД | 0 | 1.0074 | 0.030053 | 0.952 | 0 | 0.025356 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.0074 | НД | 1.0074 | НД | НД | 0.030053 | НД | 0.97736 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.97736 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ ТП - 523 (инв. № 341000201711) (диспетчерское наименование: ВЛ-0,4 кВ ТП-523 гр.2) в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,1 км) | J_7010000199 | П | 2021 | 2023 | НД | НД | НД | 0 | 2.8902 | 0.1254 | 2.7648 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2.8902 | НД | 2.8902 | НД | НД | 0 | НД | 0.1254 | НД | 2.7648 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.8902 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий КЛ - 6 кВ: КЛ - 6 кВ РП - 134 - ТП - 1139 (инв. № 341000202018) (диспетчерское наименование: КЛ 6 кВ РП 134 яч.10 - ТП 1139 яч.4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,17 км); КЛ - 6 кВ (Ф 78) ПС "Центральная" - РП - 134 (инв. № 341000202343) (диспетчерское наименование: КЛ - 6 кВ от ПС "Центральная"Ф 78 до РП-134 яч.8 кабель Б) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,05 км); КЛ - 6 кВ (Ф 78) ПС "Центральная" - РП - 134 (инв. № 341000202344) (диспетчерское наименование: КЛ - 6 кВ от ПС "Центральная"Ф 78 до РП-134 яч.8 кабель А) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,05 км) в Центральном районе г. Волгограда | J_7020000025 | П | 2021 | 2023 | НД | НД | НД | 0 | 14.2548 | 0.595 | 13.6598 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 14.2548 | НД | 14.2548 | НД | НД | 0 | НД | 0.595 | НД | 13.6598 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 14.2548 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-6 кВ(ф.12 ПС Гумрак) Р 152-ТП 1296 (инв.номер 341000202294) (диспетчерское наименование: КЛ-6кВ Р-152 на ВЛ-6кВ к ТПА 4219) в Дзержинском районе г. Волгограде (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,7 км) | J_7020000028 | П | 2020 | 2023 | НД | НД | НД | 0 | 3.6397 | 0.18654 | 3.4531 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 3.6397 | НД | 3.6397 | НД | НД | 0 | НД | 0.18654 | НД | 3.4531 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.6397 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Комплексная автоматизация ВЛ-10 кВ путем внедрения реклоузеров в Южных РЭС АО "ВМЭС" г. Волгоград | K_7010000434 | П | 2020 | 2023 | НД | НД | НД | 0 | 8.4385 | 0.3316 | 0.28313 | 7.6113 | 0.21247 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 8.4385 | НД | 8.4385 | НД | НД | 0.3316 | НД | 0 | НД | 8.1069 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.1069 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Комплексная автоматизация ВЛ-10 кВ путем внедрения реклоузеров в Ворошиловских РЭС АО "ВМЭС" г. Волгоград | K_7010000435 | П | 2020 | 2023 | НД | НД | НД | 0 | 12.3115 | 0.4746 | 0.21711 | 11.417 | 0.2028 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 12.3115 | НД | 12.3115 | НД | НД | 0.4746 | НД | 0 | НД | 11.8369 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.8369 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Комплексная автоматизация ВЛ-10 кВ путем внедрения реклоузеров в Северных РЭС АО "ВМЭС" г. Волгоград | K_7010000436 | П | 2020 | 2022 | НД | НД | НД | 0 | 13.549 | 0.3316 | 0.96939 | 10.9463 | 1.3017 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 13.549 | НД | 13.549 | НД | НД | 0.3316 | НД | 13.2174 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 13.2174 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Комплексная автоматизация ВЛ-10 кВ путем внедрения реклоузеров в Центральных РЭС АО "ВМЭС" г. Волгоград | K_7010000437 | П | 2020 | 2023 | НД | НД | НД | 0 | 8.4508 | 0.3316 | -0.66453 | 8.5452 | 0.23854 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 8.4508 | НД | 8.4508 | НД | НД | 0.3316 | НД | 0 | НД | 8.1192 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.1192 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ от ТП 53 гр.1, ВЛ-0,4кВ от ТП 53 гр.2, ВЛ-0,4кВ от ТП 53 гр.4 (инв. № 341000211480) в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 2,9 км) | L_7010000608 | П | 2026 | 2027 | НД | НД | НД | 0 | 4.9093 | 0.27702 | 4.5331 | 0 | 0.099131 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4.9093 | НД | 4.9093 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.27702 | НД | 0.27702 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ от ТП 564 гр.6, ВЛ-0,4кВ от ТП 564 гр.7 (инв. № 341000201720) в Советском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 2,3 км) | L_7010000609 | П | 2026 | 2027 | НД | НД | НД | 0 | 3.9129 | 0.23436 | 3.5998 | 0 | 0.07872 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 3.9129 | НД | 3.9129 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.23436 | НД | 0.23436 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ от ТП 713 гр.1, ВЛ-0,4кВ от ТП 713 гр.2, ВЛ-0,4кВ от ТП 713 гр.3 (инв. № 341000211315) в пос.Горный Советского района г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,2 км) | L_7010000610 | П | 2026 | 2027 | НД | НД | НД | 0 | 2.0635 | 0.13363 | 1.8886 | 0 | 0.0413 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2.0635 | НД | 2.0635 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.13363 | НД | 0.13363 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ от ТП-763 гр.1, ВЛ-0,4кВ от ТП 763 гр.2, ВЛ-0,4кВ от ТП 763 гр.3 (инв. № 341000211427) в пос.Горный Советского района г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 2,3 км) | L_7010000611 | П | 2026 | 2027 | НД | НД | НД | 0 | 3.9129 | 0.23436 | 3.5998 | 0 | 0.07872 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 3.9129 | НД | 3.9129 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.23436 | НД | 0.23436 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ от ТП 799 гр.1, ВЛ-0,4кВ от ТП 799 гр.7 (инв. № 341000211313) в пос.Горный Советского района г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 2,1 км) | L_7010000612 | П | 2026 | 2027 | НД | НД | НД | 0 | 3.4695 | 0.18839 | 3.2109 | 0 | 0.070215 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 3.4695 | НД | 3.4695 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.18839 | НД | 0.18839 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ от ТП-1766 гр.1 (инв. № 341000211316), ВЛ-0,4кВ от ТП 1766 гр.2 (инв. № 341000211317), ВЛ-0,4кВ от ТП 1766 гр.3 (инв. № 341000211318) в пос.Горный Советского района г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 3,8 км) | L_7010000613 | П | 2026 | 2027 | НД | НД | НД | 0 | 6.3245 | 0.34101 | 5.8554 | 0 | 0.12805 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 6.3245 | НД | 6.3245 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.34101 | НД | 0.34101 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ гр.12 ТП 883 (инв. № 341000200294), в Тракторозаводском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,07 км) | L_7010000614 | П | 2023 | 2024 | НД | НД | НД | 0 | 1.5342 | 0.12572 | 1.3784 | 0 | 0.030142 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.5342 | НД | 1.5342 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.12572 | НД | 1.4085 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5342 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция кабельно-воздушной линии КВЛ-0,4кВ гр.2,3 ТП 826 (инв. № 341000200046), в Тракторозаводском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,4 км) | L_7010000615 | П | 2023 | 2024 | НД | НД | НД | 0 | 1.901 | 0.14519 | 1.7182 | 0 | 0.037573 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.901 | НД | 1.901 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14519 | НД | 1.7558 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.901 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ №20 ТП 956 (инв. № 341000200281), в Тракторозаводском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,92 км) | L_7010000617 | П | 2021 | 2022 | НД | НД | НД | 0 | 1.2366 | 0.11283 | 1.0997 | 0 | 0.024048 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.2366 | НД | 1.2366 | НД | НД | 0.11283 | НД | 1.1237 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1237 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ №8 ТП 764 (инв. № 341000211688), в Краснооктябрьском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,38 км) | L_7010000618 | П | 2021 | 2022 | НД | НД | НД | 0 | 0.54564 | 0.084877 | 0.45091 | 0 | 0.0098604 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.54564 | НД | 0.54564 | НД | НД | 0.084877 | НД | 0.46077 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.46077 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ №3 ТП 5263 (инв. № 341000211286), в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,55 км) | L_7010000619 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | 0 | 0.85393 | 0.10707 | 0.73088 | 0 | 0.015983 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.85393 | НД | 0.85393 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.10707 | НД | 0.74686 | НД | 0 | НД | 0.85393 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ РП 270 яч.9 - ТП 1257 (инв.№ 341000202199) в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,8 км) | L_7010000620 | П | 2025 | 2026 | НД | НД | НД | 0 | 3.2898 | 0.15698 | 3.0658 | 0 | 0.067042 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 3.2898 | НД | 3.2898 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15698 | НД | 3.1328 | НД | 3.2898 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ гр.3 ТП 13 (инв. № 341000201602), в Советском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,48 км) | L_7010000621 | П | 2023 | 2024 | НД | НД | НД | 0 | 0.74151 | 0.096951 | 0.63076 | 0 | 0.013793 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.74151 | НД | 0.74151 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.096951 | НД | 0.64455 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.74151 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ - 6 кВ РП 42 яч.12 - ТП 1089 (инв.№ 341000202388) в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,44 км) | L_7010000622 | П | 2026 | 2027 | НД | НД | НД | 0 | 2.1032 | 0.11394 | 1.9467 | 0 | 0.042571 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2.1032 | НД | 2.1032 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11394 | НД | 0.11394 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ ТП 416 (инв. №341000201842), в Кировском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,2 км) | L_7010000729 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | 0 | 1.7639 | 0.14528 | 1.5839 | 0 | 0.034638 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.7639 | НД | 1.7639 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14528 | НД | 1.6186 | НД | 0 | НД | 1.7639 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ ТП 1401 (инв. № 341000201856), в Красноармейском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,745 км) | L_7010000730 | П | 2025 | 2026 | НД | НД | НД | 0 | 2.6429 | 0.19002 | 2.4004 | 0 | 0.052491 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2.6429 | НД | 2.6429 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.19002 | НД | 2.4529 | НД | 2.6429 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ ТП 2446 (инв. №341000204617), в Кировском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,54 км) | L_7010000731 | П | 2025 | 2026 | НД | НД | НД | 0 | 0.82285 | 0.11768 | 0.69009 | 0 | 0.015091 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.82285 | НД | 0.82285 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11768 | НД | 0.70518 | НД | 0.82285 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ ТП 3415 (инв. № 341000211291), в Красноармейском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 3,6 км) | L_7010000732 | П | 2025 | 2026 | НД | НД | НД | 0 | 5.6615 | 0.32077 | 5.2264 | 0 | 0.11429 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 5.6615 | НД | 5.6615 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.32077 | НД | 5.3407 | НД | 5.6615 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ - 10 кВ РП 305 яч.4 - ТП 436 (инв.№ 341000202632) в Кировском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,69 км) | L_7010000733 | П | 2025 | 2026 | НД | НД | НД | 0 | 3.138 | 0.15516 | 2.919 | 0 | 0.063833 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 3.138 | НД | 3.138 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15516 | НД | 2.9828 | НД | 3.138 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ - 10 кВ РП 311 яч.18 - ТП 342 (инв.№ 341000202642) в Красноармейском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,27 км) | L_7010000734 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | 0 | 1.205 | 0.079167 | 1.1017 | 0 | 0.024093 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.205 | НД | 1.205 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.079167 | НД | 1.1258 | НД | 0 | НД | 1.205 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ - 10 кВ РП 370 яч.5 - ТП 366 (инв.№ 341000202692) в Красноармейском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,583 км) | L_7010000735 | П | 2024 | 2026 | НД | НД | НД | 0 | 2.4499 | 0.12083 | 2.2793 | 0 | 0.049843 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2.4499 | НД | 2.4499 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.12083 | НД | 0 | НД | 2.3291 | НД | 2.4499 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ - 10 кВ РП 370 яч.6 - ТП 368 (инв.№ 341000202696) в Красноармейском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,27 км) | L_7010000736 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | 0 | 1.205 | 0.079167 | 1.1017 | 0 | 0.024093 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.205 | НД | 1.205 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.079167 | НД | 1.1258 | НД | 0 | НД | 1.205 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ ТП 613 гр.2 (инв. № 341000200778), в Краснооктябрьском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,195 км) | L_7010000737 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | 0 | 1.1533 | 0.09 | 1.0406 | 0 | 0.022755 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.1533 | НД | 1.1533 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.09 | НД | 1.0633 | НД | 0 | НД | 1.1533 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ ТП 629 гр.5, гр.7 (инв. № 341000200784), в Краснооктябрьском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,600 км) | L_7010000740 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | 0 | 0.8575 | 0.11083 | 0.73069 | 0 | 0.015979 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.8575 | НД | 0.8575 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11083 | НД | 0.74667 | НД | 0 | НД | 0.8575 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ ТП 750 гр.3 (инв. № 341000200859), в Краснооктябрьском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,390 км) | L_7010000741 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | 0 | 1.3058 | 0.099167 | 1.1808 | 0 | 0.025823 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.3058 | НД | 1.3058 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.099167 | НД | 1.2067 | НД | 0 | НД | 1.3058 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ ТП 54 (инв. № 341000201613), в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 3,7 км) | L_7010000744 | П | 2025 | 2026 | НД | НД | НД | 0 | 6.0559 | 0.34255 | 5.5911 | 0 | 0.12227 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 6.0559 | НД | 6.0559 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.34255 | НД | 5.7133 | НД | 6.0559 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ ТП - 214 (инв. № 341000201660) в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,1 км) | L_7010000746 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | 0 | 1.6117 | 0.13833 | 1.4418 | 0 | 0.031529 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.6117 | НД | 1.6117 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.13833 | НД | 1.4733 | НД | 0 | НД | 1.6117 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ ТП - 228 (инв. № 341000201666) в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,1 км) | L_7010000748 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | 0 | 1.6117 | 0.13833 | 1.4418 | 0 | 0.031529 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.6117 | НД | 1.6117 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.13833 | НД | 1.4733 | НД | 0 | НД | 1.6117 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ ТП - 248 (инв. № 341000201681) в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,66 км) | L_7010000749 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | 0 | 2.3758 | 0.17583 | 2.1529 | 0 | 0.04708 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2.3758 | НД | 2.3758 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.17583 | НД | 2.2 | НД | 0 | НД | 2.3758 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ ТП - 275 (инв. № 341000201693) в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,3 км) | L_7010000750 | П | 2025 | 2026 | НД | НД | НД | 0 | 2.0031 | 0.15864 | 1.805 | 0 | 0.039471 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2.0031 | НД | 2.0031 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15864 | НД | 1.8444 | НД | 2.0031 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ ТП 2613 гр.4 (инв. № 341000211161), в Краснооктябрьском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,978 км) | L_7010000751 | П | 2025 | 2026 | НД | НД | НД | 0 | 1.4495 | 0.13691 | 1.2845 | 0 | 0.02809 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.4495 | НД | 1.4495 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.13691 | НД | 1.3126 | НД | 1.4495 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ ТП 5249 (инв. № 341000211146) в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,7 км) | L_7010000752 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | 0 | 1.0083 | 0.11583 | 0.8734 | 0 | 0.0191 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.0083 | НД | 1.0083 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11583 | НД | 0.8925 | НД | 0 | НД | 1.0083 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ ТП 5262 (инв. № 341000211285) в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,9 км) | L_7010000753 | П | 2025 | 2026 | НД | НД | НД | 0 | 1.3697 | 0.13302 | 1.2102 | 0 | 0.026465 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.3697 | НД | 1.3697 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.13302 | НД | 1.2367 | НД | 1.3697 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ - 0,4 кВ ТП 5264 (инв. № 341000211289) в Дзержинском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,9 км) | L_7010000754 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | 0 | 1.3092 | 0.12667 | 1.1572 | 0 | 0.025306 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.3092 | НД | 1.3092 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.12667 | НД | 1.1825 | НД | 0 | НД | 1.3092 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-6кВ от РП 2010 яч.8 до Р.71 (инв. № 341000211604) в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -2,170 км) | L_7010000755 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | 0 | 3.8367 | 0.20917 | 3.5499 | 0 | 0.077629 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 3.8367 | НД | 3.8367 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.20917 | НД | 3.6275 | НД | 0 | НД | 3.8367 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция кабельно-воздушной линии КВЛ-6кВ от Р.68 до ТП 1005 (инв. № 341000201580) в Советском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -1,750 км) | L_7010000756 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | 0 | 2.9706 | 0.15505 | 2.7553 | 0 | 0.060252 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2.9706 | НД | 2.9706 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15505 | НД | 2.8155 | НД | 0 | НД | 2.9706 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-6кВ от ТП 52 до ТП 71 (инв. № 341000201498) в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,988 км) | L_7010000757 | П | 2025 | 2026 | НД | НД | НД | 0 | 1.7741 | 0.082653 | 1.6553 | 0 | 0.036198 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.7741 | НД | 1.7741 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.082653 | НД | 1.6915 | НД | 1.7741 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6кВ от ГПП "Петровская" КЛ "А" и КЛ "Б" до РП-530, (инвентарный № 341000202376) в Советском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -2х0,5 км) | L_7010000759 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | 0 | 2.8066 | 0.12508 | 2.6241 | 0 | 0.057384 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2.8066 | НД | 2.8066 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.12508 | НД | 2.6815 | НД | 0 | НД | 2.8066 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6кВ от РП 2540 яч.13 до ТП 1537 (инв. № 341000202255) в Советском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,99 км) | L_7010000760 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | 0 | 2.9863 | 0.14809 | 2.7775 | 0 | 0.060739 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2.9863 | НД | 2.9863 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14809 | НД | 2.8382 | НД | 0 | НД | 2.9863 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6кВ от ТП 33 до ТП 12 (инв. № 341000201901) в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,23км) | L_7010000761 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | 0 | 0.87257 | 0.08931 | 0.7665 | 0 | 0.016762 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.87257 | НД | 0.87257 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.08931 | НД | 0.78326 | НД | 0 | НД | 0.87257 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6кВ от ТП 587 до РП 100 яч.5 (инв. № 341000202006) в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,43км) | L_7010000762 | П | 2025 | 2026 | НД | НД | НД | 0 | 1.5901 | 0.12014 | 1.4385 | 0 | 0.031457 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.5901 | НД | 1.5901 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.12014 | НД | 1.4699 | НД | 1.5901 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6кВ от ТП 587 до ТП 61 (инв. № 341000204857) в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,5км) | L_7010000763 | П | 2025 | 2026 | НД | НД | НД | 0 | 1.8353 | 0.12948 | 1.6693 | 0 | 0.036505 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.8353 | НД | 1.8353 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.12948 | НД | 1.7058 | НД | 1.8353 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6кВ от ТП 1017 до ТП 1024 (инв. № 341000203254) в Ворошиловском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,38км) | L_7010000765 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | 0 | 1.275 | 0.10846 | 1.1416 | 0 | 0.024964 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.275 | НД | 1.275 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.10846 | НД | 1.1665 | НД | 0 | НД | 1.275 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ - 6 кВ ПС Центральная фид.42 – РП 140 каб.А (инв. № 341000202336) в Центральном районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,5 км) | L_7010000770 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | 0 | 5.179 | 0.2394 | 4.8339 | 0 | 0.10571 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 5.179 | НД | 5.179 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.2394 | НД | 4.9396 | НД | 0 | НД | 5.179 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ ТП 916 гр.8 (инв. № 341000200738), в Тракторозаводском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,990 км) | L_7010000774 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | 0 | 1.3142 | 0.13167 | 1.1572 | 0 | 0.025306 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.3142 | НД | 1.3142 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.13167 | НД | 1.1825 | НД | 0 | НД | 1.3142 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 7.4266 | 0.2615 | 0.090734 | 6.921 | 0.15333 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 7.4266 | НД | 7.4266 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.2615 | НД | 0.2615 | НД | НД
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Р 50-ТП 1313 (инв.№ 341000201769) с заменой линейного разъединителя Р.50 на интеллектуальный (1 комплект) | L_7010000689 | П | 2025 | 2027 | НД | НД | НД | 0 | 1.4853 | 0.0523 | 0.018147 | 1.3842 | 0.030667 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.4853 | НД | 1.4853 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0523 | НД | 0.0523 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Р 95 - ТП 1479 (инв.№ 341000201485) с заменой линейного разъединителя Р.95 на интеллектуальный (1 комплект) | L_7010000690 | П | 2025 | 2027 | НД | НД | НД | 0 | 1.4853 | 0.0523 | 0.018147 | 1.3842 | 0.030667 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.4853 | НД | 1.4853 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0523 | НД | 0.0523 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Р10 - ТП 404 (инв.№ 341000201766) с заменой линейного разъединителя Р.10 на интеллектуальный (1 комплект) | L_7010000691 | П | 2025 | 2027 | НД | НД | НД | 0 | 1.4853 | 0.0523 | 0.018147 | 1.3842 | 0.030667 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.4853 | НД | 1.4853 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0523 | НД | 0.0523 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ ТП 358 Р42 (инв.№ 341000201753) с заменой линейного разъединителя Р.42 на интеллектуальный (1 комплект) | L_7010000694 | П | 2025 | 2027 | НД | НД | НД | 0 | 1.4853 | 0.0523 | 0.018147 | 1.3842 | 0.030667 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.4853 | НД | 1.4853 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0523 | НД | 0.0523 | НД | корректировка не требуется
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ ТП 431 (инв.№ 341000202657) к отпайке ТП 1394/ТП 331 с заменой линейного разъединителя Р.194 на интеллектуальный (1 комплект) | L_7010000696 | П | 2025 | 2027 | НД | НД | НД | 0 | 1.4853 | 0.0523 | 0.018147 | 1.3842 | 0.030667 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.4853 | НД | 1.4853 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0523 | НД | 0.0523 | НД | корректировка не требуется
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 45.1975 | 2.8748 | 38.8793 | 2.5377 | 0.90571 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 45.1975 | НД | 45.1975 | НД | НД | 0.023333 | НД | 0.86685 | НД | 7.9061 | НД | 0.92579 | НД | 9.8615 | НД | 8.9363 | НД | 28.4966 | НД | НД
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 45.0008 | 2.8515 | 38.7397 | 2.5077 | 0.902 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 45.0008 | НД | 45.0008 | НД | НД | 0 | НД | 0.69352 | НД | 7.9061 | НД | 0.92579 | НД | 9.8615 | НД | 8.9363 | НД | 28.3233 | НД | НД
1.2.4.1 | Оснащение производственной базы Ворошиловских РЭС инженерно-техническими средствами охраны и инженерно-техническими средствами защиты (ориентировочная протяженность ограждения – 220 м) | L_7010000623 | П | 2022 | 2023 | НД | НД | НД | 0 | 7.5662 | 0.40102 | 6.6607 | 0.35112 | 0.15334 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 7.5662 | НД | 7.5662 | НД | НД | 0 | НД | 0.40102 | НД | 7.1652 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.5662 | НД | корректировка не требуется
1.2.4.1 | Оснащение производственной базы по адресу Полоненко 23а инженерно-техническими средствами охраны и инженерно-техническими средствами защиты (ориентировочная протяженность ограждения – 300 м) | L_7010000624 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | 0 | 9.8576 | 0.46032 | 8.8039 | 0.39225 | 0.2011 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 9.8576 | НД | 9.8576 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.46032 | НД | 9.3973 | НД | 0 | НД | 9.8576 | НД | корректировка не требуется
1.2.4.1 | Оснащение производственной базы Южных РЭС инженерно-техническими средствами охраны и инженерно-техническими средствами защиты (ориентировочная протяженность ограждения – 200 м) | L_7010000625 | П | 2025 | 2026 | НД | НД | НД | 0 | 8.4722 | 0.46423 | 7.4269 | 0.40968 | 0.17137 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 8.4722 | НД | 8.4722 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.46423 | НД | 8.008 | НД | 8.4722 | НД | корректировка не требуется
1.2.4.1 | Оснащение производственной базы Северных РЭС инженерно-техническими средствами охраны и инженерно-техническими средствами защиты (ориентировочная протяженность ограждения – 400 м) | L_7010000626 | П | 2026 | 2027 | НД | НД | НД | 0 | 12.6828 | 0.52126 | 11.4724 | 0.42886 | 0.26026 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 12.6828 | НД | 12.6828 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.52126 | НД | 0.52126 | НД | корректировка не требуется
1.2.4.1 | Оснащение производственной базы Центральных РЭС инженерно-техническими средствами охраны (ориентировочная протяженность ограждения – 250 м) | L_7010000791 | П | 2026 | 2027 | НД | НД | НД | 0 | 4.9231 | 0.40705 | 4.0865 | 0.33298 | 0.096644 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4.9231 | НД | 4.9231 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.40705 | НД | 0.40705 | НД | корректировка не требуется
1.2.4.1 | Строительство здания КПП производственной базы Ворошиловских РЭС (1 шт.) | L_7010000627 | П | 2022 | 2023 | НД | НД | НД | 0 | 0.72833 | 0.2925 | 0.13984 | 0.28667 | 0.0093268 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.72833 | НД | 0.72833 | НД | НД | 0 | НД | 0.2925 | НД | 0.43583 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.72833 | НД | корректировка не требуется
1.2.4.1 | Строительство здания КПП производственной базы по адресу Полоненко 23а (1 шт.) | L_7010000628 | П | 2023 | 2024 | НД | НД | НД | 0 | 0.77055 | 0.30508 | 0.14935 | 0.30616 | 0.0099611 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.77055 | НД | 0.77055 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.30508 | НД | 0.46547 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.77055 | НД | корректировка не требуется
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0.19667 | 0.023333 | 0.13962 | 0.03 | 0.0037093 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.19667 | НД | 0.19667 | НД | НД | 0.023333 | НД | 0.17333 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.17333 | НД | НД
1.2.4.2 | Установка автоматической системы пожарной сигнализации зданий по адресу Полоненко 23а (1 система) | L_7010000629 | П | 2021 | 2022 | НД | НД | НД | 0 | 0.19667 | 0.023333 | 0.13962 | 0.03 | 0.0037093 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.19667 | НД | 0.19667 | НД | НД | 0.023333 | НД | 0.17333 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.17333 | НД | корректировка не требуется
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 54.7087 | 2.3385 | 47.5784 | 3.6975 | 1.0943 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 54.7087 | НД | 54.7087 | НД | НД | 0.89763 | НД | 21.3588 | НД | 7.9467 | НД | 18.0548 | НД | 6.4508 | НД | 0 | НД | 53.8111 | НД | НД
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ-6 кВ от РП-680 до ТП-601 в Краснооктябрьском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,55 км) | J_7010000103 | П | 2020 | 2022 | НД | НД | НД | 0 | 2.0493 | 0.13092 | 1.8773 | 0 | 0.041052 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2.0493 | НД | 2.0493 | НД | НД | 0.13092 | НД | 1.9183 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.9183 | НД | корректировка не требуется
1.4 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции (КТП) (трансформаторная мощность - 0,25 МВА) взамен здания трансформаторной подстанции А 588 (инв. №341000101071) и оборудования ТП - 588А (инв. № 341000302194) с перезаводом участка ВЛ - 6 кВ ТП - 69 - ТП - 588 А (инв. №341000201507) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,02 км), участка ВЛ-0,4 кВ ТП-588 гр.1 (инв. №341000204891) гр.2, гр.4 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3х0,07 км) в Ворошиловском районе г. Волгограда | J_7010000105 | П | 2020 | 2023 | НД | НД | НД | 0 | 7.1533 | 0.15667 | 6.0144 | 0.8325 | 0.14973 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 7.1533 | НД | 7.1533 | НД | НД | 0 | НД | 0.15667 | НД | 6.9967 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.1533 | НД | корректировка не требуется
1.4 | Строительство кабельно-воздушной линии 6кВ (КЛ,ВЛ-6кВ) от РУ-6кВ ЛВОС ф.24 до места врезки в существующую КЛ, ВЛ-6кВ ЛВОС ф.24-КРН-39 в СНТ«Дзержинец» в Тракторозаводском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - (ВЛ) 0,21 км и (КЛ) 0,092 км) | J_7010000107 | П | 2020 | 2022 | НД | НД | НД | 0 | 0.80954 | 0.04704 | 0.74618 | 0 | 0.016318 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.80954 | НД | 0.80954 | НД | НД | 0.04704 | НД | 0.7625 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.7625 | НД | корректировка не требуется
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ-6 кВ от РП-827 до ТП-977 в Тракторозаводском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2,1 км) | L_7010000600 | П | 2021 | 2022 | НД | НД | НД | 0 | 6.7615 | 0.241 | 6.4583 | 0 | 0.062155 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 6.7615 | НД | 6.7615 | НД | НД | 0.241 | НД | 6.5205 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.5205 | НД | корректировка не требуется
1.4 | Строительство кабельной линии 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ТП-717 до ТП-858 в Краснооктябрьском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность кабельной линии - 2,94 км) | L_7010000601 | П | 2021 | 2022 | НД | НД | НД | 0 | 9.3362 | 0.312 | 8.962 | 0 | 0.062155 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 9.3362 | НД | 9.3362 | НД | НД | 0.312 | НД | 9.0242 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.0242 | НД | корректировка не требуется
1.4 | Строительство блочной трансформаторной подстанции (БКТП) проходного типа (трансформаторная мощность - 0,4 МВА) взамен трансформаторной подстанции ТП 858 (341000301011) с перезаводом участков КЛ-6 кВ от ТП-858 до ТП-853, КЛ-6 кВ от ТП-858 до опоры с Р.122 до ТП-752А и КЛ-0,4 кВ ТП 858 гр.1,2,3 в Тракторозаводском районе г. Волгограда | L_7010000602 | П | 2021 | 2022 | НД | НД | НД | 0 | 3.1432 | 0.16667 | 2.2477 | 0.66667 | 0.062155 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 3.1432 | НД | 3.1432 | НД | НД | 0.16667 | НД | 2.9766 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.9766 | НД | корректировка не требуется
1.4 | Строительство кабельной линии 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 220 кВ "Северная" фидер 14 до РП-702 яч.9 в Краснооктябрьском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность - 0,64 км) | L_7010000699 | П | 2023 | 2024 | НД | НД | НД | 0 | 2.915 | 0.23698 | 2.4904 | 0 | 0.18757 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2.915 | НД | 2.915 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.23698 | НД | 2.678 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.915 | НД | корректировка не требуется
1.4 | Строительство кабельной линии 6 кВ (КЛ-6 кВ) от ПС 220 кВ "Северная" фидер 25 до РП-631 яч.2 в Краснооктябрьском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность кабельной линии - 1,66 км) | L_7010000700 | П | 2023 | 2024 | НД | НД | НД | 0 | 6.6171 | 0.33917 | 6.0904 | 0 | 0.18757 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 6.6171 | НД | 6.6171 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.33917 | НД | 6.2779 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.6171 | НД | корректировка не требуется
1.4 | Строительство кабельных линий: кабель А КЛ-6кВ от ГПП 220 кВ "Садовая" до РП-50, кабель Б КЛ-6 кВ от ГПП 200 кВ "Садовая" до РП-50 в Советском районе г. Волгограда (ориентировочная протяженность кабельных линий 1,34 км) | L_7010000701 | П | 2023 | 2024 | НД | НД | НД | 0 | 9.1386 | 0.37383 | 8.5772 | 0 | 0.18757 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 9.1386 | НД | 9.1386 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.37383 | НД | 8.7647 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.1386 | НД | корректировка не требуется
1.4 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции (КТП) для перевода нагрузки с ТПА462 (трансформаторная мощность – 0,4 МВА) в Красноармейском районе г. Волгограда | L_7010000777 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | 0 | 1.82 | 0.045833 | 0.76453 | 0.97167 | 0.037967 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.82 | НД | 1.82 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.045833 | НД | 1.7742 | НД | 0 | НД | 1.82 | НД | корректировка не требуется
1.4 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции (КТП) (разгрузочного для ТП 6281) (трансформаторная мощность – 1 МВА), КВЛ-6кВ от КВЛ-6кВ п/с Гумрак ф.13 – КРН-2 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,7 км), ВЛ - 6кВ от ВЛ-6кВ п/с Гумрак ф.12 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,1 км), в Дзержинском районе г. Волгограда | L_7010000778 | П | 2024 | 2025 | НД | НД | НД | 0 | 4.965 | 0.28833 | 3.3499 | 1.2267 | 0.10008 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4.965 | НД | 4.965 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.28833 | НД | 4.6767 | НД | 0 | НД | 4.965 | НД | корректировка не требуется
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | 87.8939 | 5.7552 | 15.0007 | 63.4608 | 3.6771 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 87.8939 | НД | 87.8939 | НД | НД | 0.76694 | НД | 54.9929 | НД | 18.6762 | НД | 4.3135 | НД | 9.1443 | НД | 0 | НД | 87.1269 | НД | НД
1.6 | Приобретение автомобиля специального УАЗ 390995 (или аналога) (21 шт.) | J_7010000116 | Н | 2020 | 2024 | НД | НД | НД | 0 | 17.332 | 0 | 0 | 17.332 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 17.332 | НД | 17.332 | НД | НД | 0.76694 | НД | 4.7857 | НД | 7.4657 | НД | 4.3135 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 16.565 | НД | корректировка не требуется
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа: сплит-система (6 шт) | L_7010000634 | Н | 2022 | 2022 | НД | НД | НД | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.375 | НД | 0.375 | НД | НД | 0 | НД | 0.375 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.375 | НД | корректировка не требуется
1.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа: терминалов для видеорегистраторов (в количестве - 13 шт.) | L_7010000635 | Н | 2022 | 2022 | НД | НД | НД | 0 | 1.4083 | 0 | 0 | 1.4083 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.4083 | НД | 1.4083 | НД | НД | 0 | НД | 1.4083 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4083 | НД | корректировка не требуется
1.6 | Приобретение автотранспорта и специализированной техники (15 шт.) | L_7010000642 | Н | 2022 | 2026 | НД | НД | НД | 0 | 42.2149 | 0 | 0 | 42.2149 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 42.2149 | НД | 42.2149 | НД | НД | 0 | НД | 42.2149 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 42.2149 | НД | корректировка не требуется
1.6 | Приобретение земельного участка под производственной базой ЦРЭС (ул. Большая, 13) | L_7010000638 | Н | 2022 | 2022 | НД | НД | НД | 0 | 1.4995 | 0 | 0 | 0 | 1.4995 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.4995 | НД | 1.4995 | НД | НД | 0 | НД | 1.4995 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4995 | НД | корректировка не требуется
1.6 | Приобретение земельного участка под производственной базой ВРЭС (ул. Слесарная, 113д) | L_7010000639 | Н | 2022 | 2022 | НД | НД | НД | 0 | 1.3631 | 0 | 0 | 0 | 1.3631 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.3631 | НД | 1.3631 | НД | НД | 0 | НД | 1.3631 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3631 | НД | корректировка не требуется
1.6 | Приобретение земельного участка под производственной базой СРЭС (Ушакова, 11) | L_7010000640 | Н | 2022 | 2022 | НД | НД | НД | 0 | 0.60966 | 0 | 0 | 0 | 0.60966 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.60966 | НД | 0.60966 | НД | НД | 0 | НД | 0.60966 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.60966 | НД | корректировка не требуется
1.6 | Строительство здания для размещения оперативно- диспетчерской службы АО «ВМЭС» по адресу г. Волгоград, ул. Ушакова, д.11. | L_7010000641 | П | 2022 | 2023 | НД | НД | НД | 0 | 10.9286 | 2.7367 | 7.8419 | 0.1747 | 0.17531 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 10.9286 | НД | 10.9286 | НД | НД | 0 | НД | 2.7367 | НД | 8.1919 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.9286 | НД | корректировка не требуется
1.6 | Строительство административно-бытового комплекса (АБК), расположенного по ул. Полоненко 23а в Дзержинском районе г. Волгограда | L_7020000783 | П | 2023 | 2025 | НД | НД | НД | 0 | 12.1629 | 3.0186 | 7.1588 | 1.956 | 0.029557 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 12.1629 | НД | 12.1629 | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.0186 | НД | 0 | НД | 9.1443 | НД | 0 | НД | 12.1629 | НД | корректировка не требуется