## f3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Акционерного общества "Тульские городские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением Правительства Тульской области от 08 декабря 2021г. № 605-р.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн. рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2022 года |  | План на 01.01.2022 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2022 года |  |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 471.4328 | 698.6939 | 5.6071 | 84.402 | 21.8866 | 586.7981 | 2715.8672 | 88.9983 | 1547.5443 | 500.116 | 579.2086 | 136.5905 | 246.3028 | 136.5905 | 246.3028 | 223.7767 | 2244.4343 | 246.3028 | 379.6793 | 365.6838 | нд | 353.883 | нд | 370.3038 | нд | 387.4422 | нд | 387.4422 | нд | 1864.755 | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 417.0297 | 540.4955 | 0 | 0 | 0 | 540.4955 | 1203.3238 | 41.4572 | 744.8369 | 0 | 417.0297 | 14.5317 | 123.4658 | 14.5317 | 123.4658 | 103.7871 | 786.2941 | 123.4658 | 116.9774 | 116.5421 | нд | 115.2534 | нд | 133.9457 | нд | 155.3479 | нд | 148.2276 | нд | 669.3168 | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 19.0418 | 77.6876 | 4.0965 | 61.9355 | 10.7715 | 0.88421 | 1351.4576 | 45.6342 | 777.1615 | 489.0008 | 39.6612 | 77.2686 | 77.6876 | 77.2686 | 77.6876 | 75.1994 | 1332.4159 | 77.6876 | 207.6421 | 233.2208 | нд | 223.9213 | нд | 225.9876 | нд | 205.1841 | нд | 236.46 | нд | 1124.7738 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 35.3079 | 1.5106 | 22.4665 | 11.1152 | 0.21551 | 38.9076 | 1.9069 | 25.5459 | 11.1152 | 0.33964 | 35.1186 | 35.3079 | 35.1186 | 35.3079 | 35.1186 | 38.9076 | 35.3079 | 35.3079 | 3.5998 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.5998 | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 35.3614 | 45.2029 | 0 | 0 | 0 | 45.2029 | 122.1781 | 0 | 0 | 0 | 122.1781 | 9.6716 | 9.8415 | 9.6716 | 9.8415 | 9.6716 | 86.8167 | 9.8415 | 19.752 | 12.3211 | нд | 14.7083 | нд | 10.3705 | нд | 26.9101 | нд | 2.7545 | нд | 67.0647 | нд | нд
1 | Тульская область | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 471.4328 | 698.6939 | 5.6071 | 84.402 | 21.8866 | 586.7981 | 2715.8672 | 88.9983 | 1547.5443 | 500.116 | 579.2086 | 136.5905 | 246.3028 | 136.5905 | 246.3028 | 223.7767 | 2244.4343 | 246.3028 | 379.6793 | 365.6838 | нд | 353.883 | нд | 370.3038 | нд | 387.4422 | нд | 387.4422 | нд | 1864.755 | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 417.0297 | 540.4955 | 0 | 0 | 0 | 540.4955 | 1203.3238 | 41.4572 | 744.8369 | 0 | 417.0297 | 14.5317 | 123.4658 | 14.5317 | 123.4658 | 103.7871 | 786.2941 | 123.4658 | 116.9774 | 116.5421 | нд | 115.2534 | нд | 133.9457 | нд | 155.3479 | нд | 148.2276 | нд | 669.3168 | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 417.0297 | 540.4955 | 0 | 0 | 0 | 540.4955 | 1203.3238 | 41.4572 | 744.8369 | 0 | 417.0297 | 14.5317 | 123.4658 | 14.5317 | 123.4658 | 103.7871 | 786.2941 | 123.4658 | 116.9774 | 116.5421 | нд | 115.2534 | нд | 133.9457 | нд | 155.3479 | нд | 148.2276 | нд | 669.3168 | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 9 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5705 | 150 | 0 | 0 | 30 | нд | 30 | нд | 30 | нд | 30 | нд | 30 | нд | 150 | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 417.0297 | 540.4955 | 0 | 0 | 0 | 540.4955 | 1053.3238 | 32.4572 | 603.8369 | 0 | 417.0297 | 14.5317 | 123.4658 | 14.5317 | 123.4658 | 83.2166 | 636.2941 | 123.4658 | 116.9774 | 86.5421 | нд | 85.2534 | нд | 103.9457 | нд | 125.3479 | нд | 118.2276 | нд | 519.3168 | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 19.0418 | 77.6876 | 4.0965 | 61.9355 | 10.7715 | 0.88421 | 1351.4576 | 45.6342 | 777.1615 | 489.0008 | 39.6612 | 77.2686 | 77.6876 | 77.2686 | 77.6876 | 75.1994 | 1332.4159 | 77.6876 | 207.6421 | 233.2208 | нд | 223.9213 | нд | 225.9876 | нд | 205.1841 | нд | 236.46 | нд | 1124.7738 | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.111 | 14.0535 | 0.53728 | 1.8965 | 10.7715 | 0.8482 | 142.0733 | 5.2126 | 15.7769 | 112.0543 | 9.0295 | 13.9788 | 14.0535 | 13.9788 | 14.0535 | 11.9095 | 140.9623 | 14.0535 | 43.7196 | 27.7024 | нд | 38.7249 | нд | 30.8154 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 97.2427 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.3777 | 4.2411 | 10.9963 | 81.8561 | 6.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.2666 | 0 | 31.746 | 24.55 | нд | 31.4061 | нд | 14.5645 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 70.5206 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ на ЗТП 6/0,4 кВ №777 ф.1; 10 ПС 110/10/6 кВ Пролетарская с установкой дополнительных ячеек КРУ 6 кВ (10 шт) (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | M_ТГС-009-001 | П | 2021 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0.61241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5383 | 0.61241 | 4.6016 | 22.3326 | 1.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9259 | 0 | 28.9259 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой РТП 6 кВ №49 ф.4 ПС 110/10/6 кВ Тулица, ф.12 ПС 110/10/6 кВ Октябрьская на РТП 6/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | M_ТГС-009-002 | П | 2021 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0.49862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9047 | 0.49862 | 3.7673 | 25.7399 | 1.8989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4061 | 0 | 0 | 0 | нд | 31.4061 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 31.4061 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ на БКТП углубленного исполнения 6/0,4 кВ №27 ф.1; 10 ПС 110/10/6 кВ Пролетарская большей мощности в рамках мероприятий по безопасности эксплуатации (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | M_ТГС-009-005 | П | 2022 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3701 | 2.8201 | 1.6561 | 21.4867 | 1.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3701 | 0 | 2.8201 | 24.55 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 24.55 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ №57 ф.4а, ф.11а ПС 110/10/6 кВ 41 Перекоп на КТП 6/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | M_ТГС-009-008 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.142 | 0.15496 | 0.48566 | 6.0134 | 0.48793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.142 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.142 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.142 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ №224 ф.2а ПС 110/10/6 кВ 41 Перекоп на КТП 6/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | M_ТГС-009-009 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4226 | 0.15496 | 0.48566 | 6.2835 | 0.49841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4226 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.4226 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.4226 | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 14.0535 | 0.53728 | 1.8965 | 10.7715 | 0.8482 | 38.6957 | 0.97154 | 4.7805 | 30.1982 | 2.7454 | 13.9788 | 14.0535 | 13.9788 | 14.0535 | 11.9095 | 38.6957 | 14.0535 | 11.9736 | 3.1524 | нд | 7.3189 | нд | 16.2509 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 26.7221 | нд | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №91 ф.16Б ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с заменой силовых трансформаторов (трансформаторная мощность 0,32 МВА) | M_ТГС-010-001 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0251 | 0.054787 | 0.29979 | 0.60684 | 0.063655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0251 | 0 | 0 | 1.0251 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0251 | нд | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение РТП 10/0,4 кВ №76 ф.22, ф.27 ПС 110/10/6 кВ 218 Южная сзаменой ячеек 10 кВ (15 шт.) | M_ТГС-010-004 | Н | 2025 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2509 | 0.21531 | 1.1847 | 13.5272 | 1.3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2509 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 16.2509 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.2509 | нд | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 6/0,4 кВ №3 ф.3 ПС 110/6 кВ 109 Юбилейная, ф.23 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | M_ТГС-024-001 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7813 | 0.035496 | 0.35722 | 1.2657 | 0.12289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7813 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7813 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7813 | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация РП 6/0,4 кВ №4 ф.9 ПС 110/6 кВ 243 Привокзальная, ф.9 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская с установкой оборудования систем телемеханики (1 система) | M_ТГС-024-002 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0313 | 0.035496 | 0.33954 | 1.5019 | 0.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0313 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0313 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0313 | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация РП 6/0,4 кВ №8 ф.2, 8 ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с установкой оборудования систем телемеханики (1 система) | M_ТГС-024-003 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9538 | 0.035496 | 0.37376 | 1.4006 | 0.14398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9538 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9538 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9538 | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация РП 6 кВ №36 ф.22, 29 ПС 110/6 кВ 149 Мясново с установкой оборудования систем телемеханики (1 система) | M_ТГС-024-004 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5524 | 0.035496 | 0.31045 | 1.0966 | 0.10987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5524 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5524 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5524 | нд | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 76 с заменой ячеек 10 кВ (15 шт) | L_ТГС-48 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 6.8879 | 0.26356 | 0.78022 | 5.5256 | 0.3185 | 6.8879 | 0.26356 | 0.78022 | 5.5256 | 0.3185 | 6.8506 | 6.8879 | 6.8506 | 6.8879 | 6.8506 | 6.8879 | 6.8879 | 6.8879 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП 847 с заменой ячеек 6 кВ (6 шт) | L_ТГС-49 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.2762 | 0.12543 | 0.47496 | 2.5284 | 0.14748 | 3.2762 | 0.12543 | 0.47496 | 2.5284 | 0.14748 | 3.2585 | 3.2762 | 3.2585 | 3.2762 | 3.2585 | 3.2762 | 3.2762 | 3.2762 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-334 с заменой линейных ячеек 0,4 кВ по техсостоянию (4 шт) | L_ТГС-53 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.21614 | 0.008138 | 0.080051 | 0.12105 | 0.006899 | 0.21614 | 0.008138 | 0.080051 | 0.12105 | 0.006899 | 0.21545 | 0.21614 | 0.21545 | 0.21614 | 0.21545 | 0.21614 | 0.21614 | 0.21614 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-165 с заменой линейных ячеек 0,4 кВ по техсостоянию (2 шт) | L_ТГС-54 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.52455 | 0.019982 | 0.040912 | 0.46182 | 0.001835 | 0.52455 | 0.019982 | 0.040912 | 0.46182 | 0.001835 | 0.52171 | 0.52455 | 0.52171 | 0.52455 | 0.52171 | 0.52455 | 0.52455 | 0.52455 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-545 с заменой линейных ячеек 0,4 кВ по техсостоянию (2 шт) | L_ТГС-55 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.52455 | 0.019982 | 0.040912 | 0.46182 | 0.001835 | 0.52455 | 0.019982 | 0.040912 | 0.46182 | 0.001835 | 0.52171 | 0.52455 | 0.52171 | 0.52455 | 0.52171 | 0.52455 | 0.52455 | 0.52455 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-663 с заменой линейных ячеек 0,4 кВ по техсостоянию (2 шт) | L_ТГС-56 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.54424 | 0.02075 | 0.060138 | 0.46152 | 0.001835 | 0.54424 | 0.02075 | 0.060138 | 0.46152 | 0.001835 | 0.5416 | 0.54424 | 0.5416 | 0.54424 | 0.5416 | 0.54424 | 0.54424 | 0.54424 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП 214 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 шт) | L_ТГС-68 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.69329 | 0.026479 | 0.13978 | 0.40377 | 0.12327 | 0.7091 | 0.033871 | 0.14595 | 0.41308 | 0.1162 | 0.68974 | 0.69329 | 0.68974 | 0.69329 | 0 | 0.7091 | 0.69329 | 0 | 0.7091 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.7091 | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП 264 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 шт) | L_ТГС-69 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.69329 | 0.026479 | 0.13978 | 0.40377 | 0.12327 | 0.7091 | 0.033871 | 0.14595 | 0.41308 | 0.1162 | 0.68974 | 0.69329 | 0.68974 | 0.69329 | 0 | 0.7091 | 0.69329 | 0 | 0.7091 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.7091 | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация РП 34 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 шт) | L_ТГС-70 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0.69329 | 0.026479 | 0.13978 | 0.40377 | 0.12327 | 0.7091 | 0.033871 | 0.14595 | 0.41308 | 0.1162 | 0.68974 | 0.69329 | 0.68974 | 0.69329 | 0 | 0.7091 | 0.69329 | 0 | 0.7091 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.7091 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 17.9307 | 63.6341 | 3.5592 | 60.0389 | 0 | 0.036013 | 719.9224 | 40.4215 | 658.5402 | 0.007394 | 20.9533 | 63.2898 | 63.6341 | 63.2898 | 63.6341 | 63.2898 | 701.9916 | 63.6341 | 63.6341 | 134.7184 | нд | 110.9996 | нд | 117.4882 | нд | 123.849 | нд | 151.3022 | нд | 638.3575 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.4819 | 63.6341 | 3.5592 | 60.0389 | 0 | 0.036013 | 247.617 | 12.4769 | 227.7819 | 0 | 7.3582 | 63.2898 | 63.6341 | 63.2898 | 63.6341 | 63.2898 | 243.1352 | 63.6341 | 63.6341 | 9.6349 | нд | 56.3808 | нд | 46.4496 | нд | 39.2441 | нд | 27.7916 | нд | 179.501 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №629 ф.11 ПС 110/6 кВ 24 Рудаково с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 2,71 км) | M_ТГС-013-001 | П | 2021 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0.36403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2297 | 0.36403 | 25.5439 | 0 | 1.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8657 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 26.8657 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 26.8657 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №629 ф.8 ПС 110/6 кВ 24 Рудаково с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 2,71 км) | M_ТГС-013-002 | П | 2021 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0.24346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8274 | 0.24346 | 18.2623 | 0 | 1.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.584 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 19.584 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19.584 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №63 ф.10 ПС 110/6 кВ 21 Подземгаз с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 2,95 км) | M_ТГС-013-004 | П | 2021 | нд | 2024 | 0 | 0 | 2.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1528 | 2.772 | 54.2626 | 0 | 2.1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3808 | 0 | 0 | 0 | нд | 56.3808 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 56.3808 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №29 - ТП 10/0,4 кВ №242 ф.28 ПС 110/10 кВ 219 Центральная с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 0,725 км) | M_ТГС-013-005 | П | 2021 | нд | 2023 | 0 | 0 | 1.1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7373 | 1.1024 | 9.4504 | 0 | 0.18454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6349 | 0 | 0 | 9.6349 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.6349 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №256 - РП 6/0,4 кВ №3 ф.23 ПС 110/6 кВ №392 Фрунзенская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 1,006 км) | M_ТГС-013-013 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3233 | 0.58449 | 9.3707 | 0 | 0.36812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3233 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.3233 | нд | 0 | нд | 10.3233 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №53 ф.8А ПС 110/6 кВ №17 Щегловская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 2,153 км) | M_ТГС-013-014 | П | 2027 | нд | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.676 | 1.1561 | 15.8931 | 0 | 0.62683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.676 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17.676 | нд | 17.676 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №244 - РП 6 кВ №40 ф.6 ПС 110/6 кВ №202 Пролетарская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 0,553 км) | M_ТГС-013-015 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.845 | 0.29794 | 4.3748 | 0 | 0.17224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.845 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.845 | нд | 0 | нд | 4.845 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №546 - РП 10 кВ №18 ф.38 ПС 110/10 кВ №145 Октябрьская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 0,226 км) | M_ТГС-013-016 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5174 | 0.10874 | 1.3551 | 0 | 0.053597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5174 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5174 | нд | 0 | нд | 1.5174 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №546 - РП 10 кВ №18 ф.49 ПС 110/10 кВ №145 Октябрьская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 0,229 км) | M_ТГС-013-017 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5317 | 0.11002 | 1.3675 | 0 | 0.054095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5317 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5317 | нд | 0 | нд | 1.5317 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №659 - РП 10 кВ №29 ф.28 ПС 110/10 кВ №219 Центральная с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 1,1 км) | M_ТГС-013-019 | П | 2027 | нд | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1156 | 0.6212 | 9.1348 | 0 | 0.35963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1156 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.1156 | нд | 10.1156 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №192 - ТП 6/0,4 кВ №152 ф.7 ПС 110/6 кВ №145 Октябрьская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 0,555 км) | M_ТГС-013-020 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8545 | 0.29879 | 4.3831 | 0 | 0.17257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8545 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.8545 | нд | 0 | нд | 4.8545 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №368 - ТП 6/0,4 кВ №456 ф.4 ПС 110/6 кВ 370 Тулица с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 3,1 км) | M_ТГС-013-021 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1733 | 0.65075 | 7.2353 | 0 | 0.28723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1733 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.1733 | нд | 0 | нд | 8.1733 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №1170 - ТП 6/0,4 кВ №456 ф.4 ПС 110/6 кВ 370 Тулица с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 1,31 км) | M_ТГС-013-022 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9989 | 0.60786 | 7.1093 | 0 | 0.28175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9989 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.9989 | нд | 0 | нд | 7.9989 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-366 АСБл-3х240 до РП-49 (протяженность 3,1 км) | L_ТГС-57 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 8.1933 | 0.45834 | 7.7301 | 0 | 0.004853 | 8.1933 | 0.45834 | 7.7301 | 0 | 0.004853 | 8.1489 | 8.1933 | 8.1489 | 8.1933 | 8.1489 | 8.1933 | 8.1933 | 8.1933 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-694 АСБл-3х240 до РП-70 (протяженность 1,32 км) | L_ТГС-58 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.7949 | 0.15587 | 2.636 | 0 | 0.003099 | 2.7949 | 0.15587 | 2.636 | 0 | 0.003099 | 2.7794 | 2.7949 | 2.7794 | 2.7949 | 2.7794 | 2.7949 | 2.7949 | 2.7949 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ф.11 ПС 218 АСБл-3х240 до РП-10 (протяженность 1,73 км) | L_ТГС-59 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5.828 | 0.32586 | 5.4986 | 0 | 0.003494 | 5.828 | 0.32586 | 5.4986 | 0 | 0.003494 | 5.7964 | 5.828 | 5.7964 | 5.828 | 5.7964 | 5.828 | 5.828 | 5.828 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ф.19 ПС 218 АСБл-3х240 до РП-67 (протяженность 2,17 км) | L_ТГС-60 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 7.1619 | 0.40059 | 6.7573 | 0 | 0.003934 | 7.1619 | 0.40059 | 6.7573 | 0 | 0.003934 | 7.1231 | 7.1619 | 7.1231 | 7.1619 | 7.1231 | 7.1619 | 7.1619 | 7.1619 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-368 АСБл-3х240 до ТП-456 (протяженность 1,44 км) | L_ТГС-61 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.8373 | 0.15829 | 2.6758 | 0 | 0.003217 | 2.8373 | 0.15829 | 2.6758 | 0 | 0.003217 | 2.8224 | 2.8373 | 2.8224 | 2.8373 | 2.8224 | 2.8373 | 2.8373 | 2.8373 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-456 АСБл-3х240 до ТП-1170 (протяженность 1,31 км) | L_ТГС-62 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.7654 | 0.15424 | 2.608 | 0 | 0.003084 | 2.7654 | 0.15424 | 2.608 | 0 | 0.003084 | 2.7504 | 2.7654 | 2.7504 | 2.7654 | 2.7504 | 2.7654 | 2.7654 | 2.7654 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ф.10А ПС 41 АСБл-3х240 до РП-10 (протяженность 3,44 км) | L_ТГС-63 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 19.7337 | 1.1051 | 18.6231 | 0 | 0.00556 | 19.7337 | 1.1051 | 18.6231 | 0 | 0.00556 | 19.6269 | 19.7337 | 19.6269 | 19.7337 | 19.6269 | 19.7337 | 19.7337 | 19.7337 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ф.20А ПС 41 АСБл-3х240 до РП-58 (протяженность 2,51 км) | L_ТГС-64 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 11.4672 | 0.64179 | 10.8198 | 0 | 0.00556 | 11.4672 | 0.64179 | 10.8198 | 0 | 0.00556 | 11.4053 | 11.4672 | 11.4053 | 11.4672 | 11.4053 | 11.4672 | 11.4672 | 11.4672 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ф.13Б ПС 41 АСБл-3х240 до ТП-258 (протяженность 1,43 км) | L_ТГС-65 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.8525 | 0.15912 | 2.6902 | 0 | 0.003212 | 2.8525 | 0.15912 | 2.6902 | 0 | 0.003212 | 2.8371 | 2.8525 | 2.8371 | 2.8525 | 2.8371 | 2.8525 | 2.8525 | 2.8525 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 13.4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.3053 | 27.9446 | 430.7582 | 0.007394 | 13.5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.8565 | 0 | 0 | 125.0835 | нд | 54.6189 | нд | 71.0386 | нд | 84.6049 | нд | 123.5106 | нд | 458.8565 | нд | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №65 - ф.8Б ПС 110/6 кВ 17 Щегловская с заменой кабеля (протяженность 1,744 км) | M_ТГС-015-001 | П | 2021 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4476 | 0.8556 | 11.1522 | 0 | 0.43984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.592 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.592 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.592 | нд | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ Южный - ф.4 ПС 110/6 кВ 24 Рудаково с заменой кабеля (протяженность 2,2 км) | M_ТГС-015-002 | П | 2021 | нд | 2023 | 0 | 0 | 2.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7263 | 2.1444 | 22.1881 | 0 | 0.39383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5819 | 0 | 0 | 22.5819 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22.5819 | нд | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №143н - ТП 6/0,4 кВ №263 ф.12 ПС 110/6 кВ 145 Октябрьская с заменой кабеля (протяженность 0,297 км) | M_ТГС-015-003 | П | 2021 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0.066277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3073 | 0.066277 | 4.0674 | 0 | 0.17362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.241 | 0 | 0 | 4.241 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.241 | нд | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №31 - ф.34 ПС 110/10 кВ 392 Фрунзенская с заменой кабеля (протяженность 1,932 км) | M_ТГС-015-004 | П | 2021 | нд | 2023 | 0 | 0 | 1.5665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2036 | 1.5665 | 30.0723 | 0.007394 | 0.55738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6371 | 0 | 0 | 30.6371 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 30.6371 | нд | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №48 ф.32 ПС 110/10 кВ 218 Южная с заменой кабеля (протяженность 2,935 км) | M_ТГС-015-008 | П | 2021 | нд | 2026 | 0 | 0 | 0.002003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3516 | 0.002003 | 32.2948 | 0 | 0.054855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3496 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 32.3496 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 32.3496 | нд | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №305 ф.20А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,81 км) | M_ТГС-015-009 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6933 | 0.19048 | 7.3663 | 0 | 0.13658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6933 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.6933 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.6933 | нд | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №693 ф.15А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,71 км) | M_ТГС-015-010 | П | 2025 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7233 | 0.1715 | 6.432 | 0 | 0.1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7233 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.7233 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.7233 | нд | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №63 - ТП 10/0,4 кВ №677 ф.26 ПС 110/10 кВ 243 Привокзальная с заменой кабеля (протяженность 0,928 км) | M_ТГС-015-012 | П | 2021 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0.11912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.743 | 0.11912 | 8.281 | 0 | 0.34288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6239 | 0 | 0 | 8.6239 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.6239 | нд | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №244 - ТП 6/0,4 кВ №574 ф.6 ПС 110/6 кВ 202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 0,5 км) | M_ТГС-015-013 | П | 2021 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0.089219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.156 | 0.089219 | 4.8564 | 0 | 0.21032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0 | 5.0667 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.0667 | нд | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №583 - ТП 6/0,4 кВ №758 ф.3 ПС 110/6 кВ 370 Тулица с заменой кабеля (протяженность 1,682 км) | M_ТГС-015-014 | П | 2021 | нд | 2023 | 0 | 0 | 1.4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9176 | 1.4748 | 18.1054 | 0 | 0.33746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4429 | 0 | 0 | 18.4429 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.4429 | нд | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №404 - ТП 10/0,4 кВ №1222 ф.28 ПС 110/10 кВ 149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 1,628 км) | M_ТГС-015-015 | П | 2021 | нд | 2025 | 0 | 0 | 1.5087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.781 | 1.5087 | 23.356 | 0 | 0.91629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2723 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 24.2723 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 24.2723 | нд | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №13 ф.7 ПС 110/6 кВ 219 Центральная с заменой кабеля (протяженность 2,341 км) | M_ТГС-015-016 | П | 2021 | нд | 2024 | 0 | 0 | 2.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2528 | 2.226 | 41.4105 | 0 | 1.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0268 | 0 | 0 | 0 | нд | 43.0268 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 43.0268 | нд | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №664 - ТП 10/0,4 кВ №667 ф.35 ПС 110/10 кВ 202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 0,8 км) | M_ТГС-015-017 | П | 2021 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0.95645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4964 | 0.95645 | 7.3914 | 0 | 0.14863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 0 | 0 | 7.54 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.54 | нд | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №29 - ТП 10/0,4 кВ №656 ф.29 ПС 110/10 кВ 219 Центральная с заменой кабеля (протяженность 0,5 км) | M_ТГС-015-018 | П | 2021 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0.88032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9268 | 0.88032 | 6.9066 | 0 | 0.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0465 | 0 | 0 | 7.0465 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.0465 | нд | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №62 - ф.4 ПС 110/6 кВ 202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 1,16 км) | M_ТГС-015-021 | П | 2021 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0.80068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2524 | 0.80068 | 10.0563 | 0 | 0.39547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4518 | 0 | 0 | 10.4518 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.4518 | нд | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №62 - ф.5 ПС 110/6 кВ 202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 1,16 км) | M_ТГС-015-022 | П | 2021 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0.75882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2106 | 0.75882 | 10.0563 | 0 | 0.39547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4518 | 0 | 0 | 10.4518 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.4518 | нд | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №104 - РП 6 кВ №21 ф.2 ПС 110/6 кВ №218 Южная с заменой кабеля (протяженность 0,723 км) | M_ТГС-015-039 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6529 | 0.37034 | 5.0821 | 0 | 0.20045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6529 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.6529 | нд | 0 | нд | 5.6529 | нд | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №195 - ТП 6/0,4 кВ №170 ф.15 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная с заменой кабеля (протяженность 1,094 км) | M_ТГС-015-041 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5244 | 0.55955 | 7.8125 | 0 | 0.15238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5244 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.5244 | нд | 0 | нд | 8.5244 | нд | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №56 - ТП 6/0,4 кВ №7 ф.24Б ПС 110/6 кВ №41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,746 км) | M_ТГС-015-042 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9764 | 0.58627 | 6.1466 | 0 | 0.24361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9764 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.9764 | нд | 0 | нд | 6.9764 | нд | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №80 ф.7 ПС 110/10 кВ №304 Глушанки с заменой кабеля (протяженность 2,783 км) | M_ТГС-015-043 | П | 2027 | нд | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3287 | 1.339 | 15.3798 | 0 | 0.60989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3287 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17.3287 | нд | 17.3287 | нд | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №65 ф.8 ПС 110/6 кВ №202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 4,113 км) | M_ТГС-015-045 | П | 2027 | нд | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6769 | 2.4875 | 39.6322 | 0 | 1.5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6769 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 43.6769 | нд | 43.6769 | нд | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №155 - РП 10 кВ №18 ф.49 ПС110/10 кВ №145 Октябрьская с заменой кабеля (протяженность 1,45 км) | M_ТГС-015-046 | П | 2027 | нд | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1783 | 0.84262 | 12.831 | 0 | 0.50469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1783 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.1783 | нд | 14.1783 | нд | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №525 ф.12 ПС 110/6 кВ №219 Центральная с заменой кабеля (протяженность 1,665 км) | M_ТГС-015-047 | П | 2027 | нд | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.248 | 0.93849 | 13.7675 | 0 | 0.54205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.248 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.248 | нд | 15.248 | нд | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №71 - РП 6 кВ №17 ф.8Б ПС 110/6 кВ №41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 1,193 км) | M_ТГС-015-048 | П | 2027 | нд | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8996 | 0.72801 | 11.7115 | 0 | 0.46005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8996 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.8996 | нд | 12.8996 | нд | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №557 - ТП 10/0,4 кВ №74 ф.33 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная с заменой кабеля (протяженность 0,456 км) | M_ТГС-015-049 | П | 2027 | нд | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8984 | 0.44665 | 5.2449 | 0 | 0.20678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8984 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.8984 | нд | 5.8984 | нд | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №181 - ТП 10/0,4 кВ №176 ф.27 ПС 110/10 кВ №243 Привокзвльная с заменой кабеля (протяженность 1,024 км) | M_ТГС-015-050 | П | 2027 | нд | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8083 | 0.68219 | 5.8902 | 0 | 0.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8083 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.8083 | нд | 6.8083 | нд | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №115 - РП 10 кВ №73 ф.46 ПС 110/10 кВ №149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 1,161 км) | M_ТГС-015-051 | П | 2027 | нд | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4725 | 0.76116 | 6.4526 | 0 | 0.25871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4725 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.4725 | нд | 7.4725 | нд | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №366 - ТП 6/0,4 кВ №1428 ф.12 ПС 110/6 кВ 145 Октябрьская с заменой кабеля (протяженность 3,100 км) | M_ТГС-015-052 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6091 | 1.4576 | 17.4601 | 0 | 0.69145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6091 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19.6091 | нд | 0 | нд | 19.6091 | нд | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №1428 каб.2 - РП 6 кВ №49 ф.12 ПС 110/6 кВ 145 Октябрьская с заменой кабеля (протяженность 0,600 км) | M_ТГС-015-053 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0684 | 0.31795 | 4.5704 | 0 | 0.18004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0684 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.0684 | нд | 0 | нд | 5.0684 | нд | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №694 - РП 6 кВ №70 каб.11А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 1,325 км) | M_ТГС-015-054 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0465 | 0.61212 | 7.1509 | 0 | 0.28341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0465 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.0465 | нд | 0 | нд | 8.0465 | нд | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6 кВ №10 ф.11 ПС 110/10 кВ 218 Южная с заменой кабеля (протяженность 1,727 км) | M_ТГС-015-055 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7639 | 0.89284 | 12.3828 | 0 | 0.48826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7639 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.7639 | нд | 0 | нд | 13.7639 | нд | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10 кВ №67 ф.19 ПС 110/10 кВ 218 Южная с заменой кабеля (протяженность 2,170 км) | M_ТГС-015-056 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9633 | 1.1114 | 15.2504 | 0 | 0.60151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9633 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.9633 | нд | 0 | нд | 16.9633 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.4619 | 0 | 102.8445 | 376.9391 | 9.6784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.4619 | 0 | 100.2883 | 70.8 | нд | 74.1967 | нд | 77.684 | нд | 81.3351 | нд | 85.1578 | нд | 389.1736 | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.4619 | 0 | 102.8445 | 376.9391 | 9.6784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.4619 | 0 | 100.2883 | 70.8 | нд | 74.1967 | нд | 77.684 | нд | 81.3351 | нд | 85.1578 | нд | 389.1736 | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; 2022 - 3050 шт) | M_ТГС-018-005 | Н | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2883 | 0 | 21.118 | 77.2754 | 1.8949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2883 | 0 | 100.2883 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; 2023 - 3170 шт) | M_ТГС-018-006 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 14.868 | 54.516 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 0 | 70.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 70.8 | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; 2024 - 3170 шт) | M_ТГС-018-007 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1967 | 0 | 15.5813 | 57.1315 | 1.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1967 | 0 | 0 | 0 | нд | 74.1967 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 74.1967 | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; 2025 - 3150 шт) | M_ТГС-018-008 | Н | 2025 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.684 | 0 | 16.3136 | 59.8166 | 1.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.684 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 77.684 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 77.684 | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; 2026 - 3150 шт) | M_ТГС-018-009 | Н | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3351 | 0 | 17.0804 | 62.628 | 1.6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3351 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 81.3351 | нд | 0 | нд | 81.3351 | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; 2027 - 3150 шт) | M_ТГС-018-010 | Н | 2027 | нд | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1578 | 0 | 17.8831 | 65.5715 | 1.7032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1578 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 85.1578 | нд | 85.1578 | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 35.3079 | 1.5106 | 22.4665 | 11.1152 | 0.21551 | 38.9076 | 1.9069 | 25.5459 | 11.1152 | 0.33964 | 35.1186 | 35.3079 | 35.1186 | 35.3079 | 35.1186 | 38.9076 | 35.3079 | 35.3079 | 3.5998 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.5998 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №911 - ТП 6/0,4 кВ №921 ф.117 ПС 110/6 кВ 5 АО КМЗ взамен пришедшей в негодность ВЛ 6 кВ (протяженность 0,192 км) | M_ТГС-021-001 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77389 | 0.092019 | 0.6553 | 0 | 0.026573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77389 | 0 | 0 | 0.77389 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.77389 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №911 - ТП 6/0,4 кВ №917 ф.117 ПС 110/6 кВ 5 АО КМЗ взамен пришедшей в негодность ВЛ 6 кВ (протяженность 0,587 км) | M_ТГС-021-002 | П | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8259 | 0.30425 | 2.4241 | 0 | 0.097563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8259 | 0 | 0 | 2.8259 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8259 | нд | нд
1.4 | Строительство с заменой ТП-57 по техсостоянию (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | L_ТГС-50 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 6.761 | 0.23643 | 3.1499 | 3.3 | 0.074604 | 6.761 | 0.23643 | 3.1499 | 3.3 | 0.074604 | 6.7179 | 6.761 | 6.7179 | 6.761 | 6.7179 | 6.761 | 6.761 | 6.761 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство с заменой ТП-90 по техсостоянию (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | L_ТГС-51 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 7.5702 | 0.26516 | 3.3448 | 3.9015 | 0.058761 | 7.5702 | 0.26516 | 3.3448 | 3.9015 | 0.058761 | 7.5395 | 7.5702 | 7.5395 | 7.5702 | 7.5395 | 7.5702 | 7.5702 | 7.5702 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство с заменой ТП-225 по техсостоянию (трансформатороная мощность 0,8 МВА) | L_ТГС-52 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 7.5986 | 0.26154 | 3.3611 | 3.9137 | 0.062236 | 7.5986 | 0.26154 | 3.3611 | 3.9137 | 0.062236 | 7.5555 | 7.5986 | 7.5555 | 7.5986 | 7.5555 | 7.5986 | 7.5986 | 7.5986 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство с заменой КЛ 6 кВ - кабельные участки КВЛ 6 кВ ТП-911 - ТП-917 - ТП-918 взамен пришедших в негодность (протяженность 0,8 км) | L_ТГС-66 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3.4744 | 0.19327 | 3.2655 | 0 | 0.015597 | 3.4744 | 0.19327 | 3.2655 | 0 | 0.015597 | 3.4556 | 3.4744 | 3.4556 | 3.4744 | 3.4556 | 3.4744 | 3.4744 | 3.4744 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ 6-10 кВ ПС 218 АСБл-3х240 до РП 14 в рамках мероприятий по надежности (протяженность 2,5 км) | L_ТГС-71 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 9.9038 | 0.55423 | 9.3452 | 0 | 0.004309 | 9.9038 | 0.55423 | 9.3452 | 0 | 0.004309 | 9.8501 | 9.9038 | 9.8501 | 9.9038 | 9.8501 | 9.9038 | 9.9038 | 9.9038 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 35.3614 | 45.2029 | 0 | 0 | 0 | 45.2029 | 122.1781 | 0 | 0 | 0 | 122.1781 | 9.6716 | 9.8415 | 9.6716 | 9.8415 | 9.6716 | 86.8167 | 9.8415 | 19.752 | 12.3211 | нд | 14.7083 | нд | 10.3705 | нд | 26.9101 | нд | 2.7545 | нд | 67.0647 | нд | нд
1.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2022: а/м бригадный линейный - 1 шт) | M_ТГС-023-007 | Н | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6775 | 0 | 0 | 0 | 9.6775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6775 | 0 | 9.6775 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2023: бригадный а/м - 3 шт) | M_ТГС-023-019 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8454 | 0 | 0 | 0 | 9.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8454 | 0 | 0 | 9.8454 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.8454 | нд | нд
1.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: бригадный а/м - 2 шт) | M_ТГС-023-020 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9369 | 0 | 0 | 0 | 6.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9369 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.9369 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.9369 | нд | нд
1.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2025: а/гидроподъемник - 1 шт) | M_ТГС-023-021 | Н | 2025 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2973 | 0 | 0 | 0 | 8.2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2973 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.2973 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.2973 | нд | нд
1.6 | Приобретение Транспорта. Электролаборатории (2026: цифровая э/лаборатория - 1 шт) | M_ТГС-023-022 | Н | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7394 | 0 | 0 | 0 | 24.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7394 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 24.7394 | нд | 0 | нд | 24.7394 | нд | нд
1.6 | Приобретение транспорта. Экскаваторы на а/м шасси (2024: экскаватор-погрузчик - 1 шт) | M_ТГС-023-023 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7913 | 0 | 0 | 0 | 5.7913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7913 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.7913 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.7913 | нд | нд
1.6 | Приобретение Транспорта. Тракторные прицепы (2027: Прицеп тракторный - 1 шт) | M_ТГС-023-024 | Н | 2027 | нд | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48178 | 0 | 0 | 0 | 0.48178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48178 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.48178 | нд | 0.48178 | нд | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2022: устройство намотки кабеля 1 шт) | M_ТГС-027-003 | Н | 2022 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23302 | 0 | 0 | 0 | 0.23302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23302 | 0 | 0.23302 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2023: ПК - 20 шт, цв МФУ 1 шт, ч/б МФУ 6 шт) | M_ТГС-027-005 | Н | 2023 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4757 | 0 | 0 | 0 | 2.4757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4757 | 0 | 0 | 2.4757 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4757 | нд | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: оргтехника - 25 шт) | M_ТГС-027-006 | Н | 2025 | нд | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0733 | 0 | 0 | 0 | 2.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0733 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.0733 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0733 | нд | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2026: оргтехника - 25 шт) | M_ТГС-027-008 | Н | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1707 | 0 | 0 | 0 | 2.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1707 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1707 | нд | 0 | нд | 2.1707 | нд | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2024: оргтехника - 25 шт) | M_ТГС-027-009 | Н | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9802 | 0 | 0 | 0 | 1.9802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9802 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9802 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9802 | нд | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2027: оргтехника - 25 шт) | M_ТГС-027-010 | Н | 2027 | нд | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2727 | 0 | 0 | 0 | 2.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2727 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2727 | нд | 2.2727 | нд | нд
1.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (32 шт) | L_ТГС-47 | И | 2018 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 35.3614 | 45.2029 | 0 | 0 | 0 | 45.2029 | 45.2029 | 0 | 0 | 0 | 45.2029 | 9.6716 | 9.8415 | 9.6716 | 9.8415 | 9.6716 | 9.8415 | 9.8415 | 9.8415 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд