## Сводка затрат
Заказчик
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
Сводка затрат в сумме | 831.7021 | тыс.руб. с НДС
«____»________________20___ г.
СВОДКА ЗАТРАТ
по инвестиционному проекту 2023-2027г.г.
Модернизация РП 34 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 шт.)
(наименование проекта)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
1 | Сметная стоимость:
1.1 | строительных и монтажных работ | 146.935 | ПИР_тек | СМР_тек | ПНР_тек | Обор_тек | Прочее_тек | итого
1.2 | оборудования | 363.977 | 21.982 | 146.935 | 100.153 | 363.977 | 10.633 | 643.68
1.3 | ПИР | 21.982
1.4 | ПНР | 100.153
1.5 | прочих затрат | 10.633
| Итого, сметная стоимость в ценах 4 кв. 2021 года | 643.68
| Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года текущих цен в расчете (4 кв 2021) до года реализации( 2023) | 1.0768
| Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен | 693.0851
2 | Сметная стоимость всего: | 693.0851
2.1 | НДС (20%) | 138.617
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС | 831.7021
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР 4 кв 2021
| Заказчик | Филиал ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго"
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
Сводный сметный расчет 772.416 тыс. руб. с НДС
«____»________________20___ г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
Модернизация РП 34 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 шт.)
(наименование проекта)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | Объектный сметный расчет 02-01 | Монтаж системы телемеханики | 1.258 | 141.397 | 353.376 | 0 | 496.031
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 1.258 | 141.397 | 353.376 | 0 | 496.031
Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | ГСН 81-05-02-2007 | Зимнее удорожание 2,1%*0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Объектный сметный расчет 09-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 97.236 | 97.236
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 97.236 | 97.236
| Итого по Главам 1-9 |  | 1.258 | 141.397 | 353.376 | 97.236 | 593.267
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
4 | Постановление № 468 от 21.06.2010 | Затраты на строительный контроль-2,14% |  |  |  | 0 | 0
5 | Приказ АО "ТГЭС" от 2021г. | Затраты на содержание службы заказчика - 1,74% | 0 | 0 | 0 | 10.323 | 10.323
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  | 0 | 0 | 0 | 10.323 | 10.323
| Итого по Главам 1-10 |  | 1.258 | 141.397 | 353.376 | 107.559 | 603.59
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
6 | Объектный сметный расчет 12-01 | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 21.3422 | 21.3422
7 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр | Авторский надзор - 0,2% |  |  |  | 0 | 0
| Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы" |  | 0 | 0 | 0 | 21.3422 | 21.3422
| Итого по Главам 1-12 |  | 1.258 | 141.397 | 353.376 | 128.9012 | 624.9322
Непредвиденные затраты
8 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр | Непредвиденные работы и затраты - 3% | 0.038 | 4.242 | 10.601 | 3.867 | 18.748
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 0.038 | 4.242 | 10.601 | 3.867 | 18.748
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 1.296 | 145.639 | 363.977 | 132.7682 | 643.6802
Налоги и обязательные платежи
9 | Налоговой кодекс РФ | НДС - 20% | 0.2592 | 29.1278 | 72.7954 | 26.5536 | 128.736
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 0.2592 | 29.1278 | 72.7954 | 26.5536 | 128.736
| Итого по сводному расчету |  | 1.5552 | 174.7668 | 436.7724 | 159.3219 | 772.416
|  | возврат материалов | 540.99 |  |  |  | 540.99

## Объектный расчет 02-01
Модернизация РП 34 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 шт.)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
(объектная смета)
|  | на | Модернизация РП 34 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 шт.)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
1 | 02-01-01 | Монтаж системы телемеханики | 1.258 | 141.397 | 353.376 | 0 | 496.031 | 26029
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 1.258 | 141.397 | 353.376 | 0 | 496.031 | 26029
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 1.258 | 141.397 | 353.376 | 0 | 496.031
|  | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 496.031
|  | ОТ |  |  |  |  | 57.516
|  | ЭМ |  |  |  |  | 1.338
|  | МР |  |  |  |  | 3.508
|  | НР |  |  |  |  | 52.974
|  | СП |  |  |  |  | 27.319
|  | оборудование |  |  |  |  | 353.376
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0
[6 empty] | И смр* = | 1 | И смр* = | 1

## Объектный расчет 09-01
Модернизация РП 34 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 шт.)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01
(объектная смета)
|  | на | Модернизация РП 34 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 шт.)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
1 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 |  | 97.236 | 97.236
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 0 | 0 |  | 97.236 | 97.236 | #REF!
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 0 | 0 |  | 97.236 | 97.236
|  | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 97.236
|  | ОТ |  |  |  |  | 46.303
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0
|  | МР |  |  |  |  | 0
|  | НР |  |  |  |  | 34.264
|  | СП |  |  |  |  | 16.669
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0 |  |  | объем
[6 empty] | И смр* = | 1 | И смр* = | 1 | 37

## Объектный расчет 12-01
Модернизация РП 34 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 шт.)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-01
(объектная смета)
|  | на | Модернизация РП 34 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 шт.)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
1 | 12-01-01 | Проектно-изыскательские работы | 0 | 0 |  | 21.3422 | 21.3422
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 0 | 0 |  | 21.3422 | 21.3422 | #REF!
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 0 | 0 |  | 21.3422 | 21.3422
[6 empty] | И смр* = | 1 | И смр* = | 1 | 37

## Источник ценовой информации
|  | Наименование проекта | Модернизация РП 34 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 шт.)
ИСТОЧНИКИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Номер расчета (ЛСР) | Наименование расчета (ЛСР) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Удельная стоимость, тыс. руб. (ст.7=ст.4/ст.5) | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 02-01-01 | Монтаж системы телемеханики |  | 496.031 | 1 | шт | 496.031 | "Замена ячеек КСО, реконструкция РП 44 по адресу: г.Тула, Красноармейский проспект, д.25". Приказ АО "ТГЭС" №35г от 17.02.2022г.
| 09-01-01 | Пусконаладочные работы. |  | 97.236 | 1 | шт | 97.236
| 12-01-01 | Проектно-изыскательские работы. |  | 21.3422 | 1 | шт | 21.3422

## Стоимость материалов по ТКП
Наименование проекта |  | Модернизация РП 34 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 шт.)
ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс. руб. без НДС | Напряжение | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
1 | Шкаф АТМ ВЛСТ 225.АРТ.01.003-6Бv01К | шт | 1 | 201.2 |  |  | 201.2 | АО Группа Компаний "Системы и Технологии" ТКП №77 от 18.01.2021г.
2 | Контролер ST410-16HV-0 | шт | 1 | 13.38 |  |  | 13.38
3 | Контролер ST410-6/8HV-0 | шт | 1 | 11.616 |  |  | 11.616
4 | Автомат ВА55-41 на 630А | шт | 1 | 41.343 |  |  | 41.343
5 | Автомат ВА55-41 на 1000А | шт | 2 | 42.918 |  |  | 85.836
6 | Извещатель ИО-102-26 | шт | 2 | 0.21 |  |  | 0.42
7 | Провод ПуГВ 2,5 | м | 55 | 0.01522 |  |  | 0.8371
354.6321

## ЛСР 02-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
Модернизация РП 34 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 шт.)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
монтаж системы телемеханики
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Инвест.программа 2023-2027г.г.
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2021г.
Сметная стоимость |  | 595.24 | (81,22) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1.26 | (0,17) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 56.9 | (2,16) | тыс.руб.
| монтажных работ | 141.4 | (5,63) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 177.21 | чел.час.
| оборудования | 353.38 | (61,89) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 2.26 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Комплект телемеханики
Демонтажные работы
1 | ТЕРм08-01-056-02 | Демонтаж.Разъединитель трехполюсный напряжением: до 10 кВ, ток до 1000 А |  |  | 4: 1 шт.; 7: 3
Объем=2+1
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.2 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 38.84; 9: 0,81; 10: 94.38; 11: 26.37; 12: 2489
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 24.57; 9: 0,81; 10: 59.71; 11: 7.68; 12: 459
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.77; 9: 0,81; 10: 4.3; 11: 26.37; 12: 113
| 4 | М |  |  | 8: 15.29; 9: 0; 10: 0; 11: 10.22
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,32; 6: 0,81; 7: 10,4976
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,15; 6: 0,81; 7: 0,3645
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 78.7; 10: 154.09
|  | ФОТ |  |  | 10: 98.68; 12: 2602
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 95.72; 12: 2524
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 50.33; 12: 1327
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 300.14; 12: 6799
Монтажные работы
2 | ТЕРм08-03-573-01 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х600 мм |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 21.97; 9: 1,35; 10: 29.66; 11: 26.37; 12: 782
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 88.44; 9: 1,35; 10: 119.39; 11: 8.01; 12: 956
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.32; 9: 1,35; 10: 8.53; 11: 26.37; 12: 225
| 4 | М |  |  | 8: 5.93; 10: 5.93; 11: 11.65; 12: 69
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,37; 6: 1,35; 7: 3,1995
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,59; 6: 1,35; 7: 0,7965
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 116.34; 10: 154.98
|  | ФОТ |  |  | 10: 38.19; 12: 1007
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 37.04; 12: 977
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 19.48; 12: 514
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 211.5; 12: 3298
3 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.82; 9: 1,35; 10: 13.01; 11: 26.37; 12: 343
| 4 | М |  |  | 8: 1.13; 10: 2.26; 11: 10.16; 12: 23
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,52; 6: 1,35; 7: 1,404
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.95; 10: 15.27
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.01; 12: 343
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 11.71; 12: 309
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 5.98; 12: 158
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.96; 12: 833
4 | ТЕРм08-03-521-31 | Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 1600 А |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 104.48; 9: 1,35; 10: 282.1; 11: 26.37; 12: 7439
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.05; 9: 1,35; 10: 10.94; 11: 6.18; 12: 68
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.13; 9: 1,35; 10: 0.35; 11: 26.37; 12: 9
| 4 | М |  |  | 8: 35.84; 10: 71.68; 11: 10.2; 12: 731
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10,5; 6: 1,35; 7: 28,35
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 1,35; 7: 0,027
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 144.37; 10: 364.72
|  | ФОТ |  |  | 10: 282.45; 12: 7448
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 273.98; 12: 7225
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 144.05; 12: 3798
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 782.75; 12: 19261
5 | ТЕРм08-03-521-30 | Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 630 А |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 104.48; 9: 1,35; 10: 141.05; 11: 26.37; 12: 3719
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.92; 9: 1,35; 10: 5.29; 11: 6.28; 12: 33
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.13; 9: 1,35; 10: 0.18; 11: 26.37; 12: 5
| 4 | М |  |  | 8: 26.37; 10: 26.37; 11: 9.82; 12: 259
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10,5; 6: 1,35; 7: 14,175
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 1,35; 7: 0,0135
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 134.77; 10: 172.71
|  | ФОТ |  |  | 10: 141.23; 12: 3724
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 136.99; 12: 3612
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 72.03; 12: 1899
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 381.73; 12: 9522
6 | ТЕРм10-08-002-04 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.55; 9: 1,35; 10: 20.39; 11: 26.37; 12: 538
| 4 | М |  |  | 8: 1.94; 10: 3.88; 11: 12.48; 12: 48
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,84; 6: 1,35; 7: 2,268
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.49; 10: 24.27
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.39; 12: 538
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 18.35; 12: 484
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 9.38; 12: 247
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52; 12: 1317
7 | ТЕРм08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0,05
Объем=5 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 244.01; 9: 1,35; 10: 16.47; 11: 26.37; 12: 434
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 158.17; 9: 1,35; 10: 10.68; 11: 6.11; 12: 65
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.27; 9: 1,35; 10: 0.15; 11: 26.37; 12: 4
| 4 | М |  |  | 8: 593.13; 10: 29.66; 11: 11.8; 12: 350
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27,76; 6: 1,35; 7: 1,8738
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,18; 6: 1,35; 7: 0,01215
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 995.31; 10: 56.81
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.62; 12: 438
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 16.12; 12: 425
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 8.48; 12: 223
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 81.41; 12: 1497
8 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,05
Объем=5 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.38; 9: 1,35; 10: 3.2; 11: 26.37; 12: 84
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.87; 9: 1,35; 10: 0.26; 11: 9.21; 12: 2
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.25; 9: 1,35; 10: 0.02; 11: 26.37; 12: 1
| 4 | М |  |  | 8: 14.38; 10: 0.72; 11: 10.65; 12: 8
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,39; 6: 1,35; 7: 0,363825
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,02; 6: 1,35; 7: 0,00135
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 65.63; 10: 4.18
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.22; 12: 85
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 3.12; 12: 82
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.64; 12: 43
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.94; 12: 219
9 | ТЕРм08-02-400-01 | Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,5
Объем=50 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.05; 9: 1,35; 10: 22.31; 11: 26.37; 12: 588
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 47.87; 9: 1,35; 10: 32.31; 11: 11.39; 12: 368
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 14.6; 9: 1,35; 10: 9.86; 11: 26.37; 12: 260
| 4 | М |  |  | 8: 11.98; 10: 5.99; 11: 10.3; 12: 62
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,76; 6: 1,35; 7: 2,538
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,55; 6: 1,35; 7: 1,04625
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 92.9; 10: 60.61
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.17; 12: 848
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 31.2; 12: 823
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 16.41; 12: 432
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 108.22; 12: 2273
11 | ТЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 |  |  | 4: 100 жил; 7: 0,2
Объем=20 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 155.74; 9: 1,35; 10: 42.05; 11: 26.37; 12: 1109
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.93; 9: 1,35; 10: 0.52; 11: 9.24; 12: 5
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.13; 9: 1,35; 10: 0.04; 11: 26.37; 12: 1
| 4 | М |  |  | 8: 101.79; 10: 20.36; 11: 5.73; 12: 117
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16,8; 6: 1,35; 7: 4,536
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 1,35; 7: 0,0027
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 259.46; 10: 62.93
|  | ФОТ |  |  | 10: 42.09; 12: 1110
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 40.83; 12: 1077
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 21.47; 12: 566
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 125.23; 12: 2874
12 | ТЕРм10-06-068-16 | Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы |  |  | 4: 1 сетевой элемент; 7: 4
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 276.5; 9: 1,35; 10: 1493.1; 11: 26.37; 12: 39373
| 4 | М |  |  | 8: 5.53; 10: 22.12; 11: 26.37; 12: 583
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20; 6: 1,35; 7: 108
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 282.03; 10: 1515.22
|  | ФОТ |  |  | 10: 1493.1; 12: 39373
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 1343.79; 12: 35436
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 686.83; 12: 18112
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3545.84; 12: 93504
Итоги по разделу 1 Комплект телемеханики :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2585.79
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2157.72
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 239.1
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 23.43
|  | Материалы |  |  | 10: 188.97
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 5630.72
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2157.72
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 239.1
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 23.43
|  | материалы |  |  | 10: 188.97
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2008.85
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1036.08
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2181.15
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2008.85
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1036.08
|  | Итого по разделу 1 Комплект телемеханики |  |  | 10: 5630.72
Раздел 2. Оборудование
13 | Прайс ГК "Системы и технологии" | Шкаф АТМ ВЛСТ 225.АРТ.01.003-6Бv01К |  |  | шт |  |  | 1 | 35236.43 |  | 35236.43 | 5.71 | 201200
Цена=201200/5,71
14 | -"- | Контролер ST410-16HV-0 |  |  | шт |  |  | 1 | 2343.26 |  | 2343.26 | 5.71 | 13380
Цена=13380/5,71
15 | -"- | Контролер ST410-6/8HV-0 |  |  | шт |  |  | 1 | 2034.33 |  | 2034.33 | 5.71 | 11616
Цена=11616/5,71
16 | -"- | Автомат ВА55-41 на 630А |  |  | шт |  |  | 1 | 7240.37 |  | 7240.37 | 5.71 | 41343
Цена=41342,5/5,71
17 | -"- | Автомат ВА55-41 на 1000А |  |  | шт |  |  | 2 | 7516.35 |  | 15032.7 | 5.71 | 85837
Цена=42918,33/5,71
18 |  | Извещатель ИО-102-26 |  |  | шт |  |  | 2 | 28.11 |  | 56.22 | 7.47 | 420
Цена=210/7,47
19 |  | Провод ПуГВ 2,5 |  |  | м |  |  | 55 | 2.04 |  | 112.2 | 7.47 | 838
Цена=15,22/7,47
Итоги по разделу 2 Оборудование :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 168.42
в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 168.42
|  | Строительные работы |  |  | 10: 168.42
в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 168.42
|  | Оборудование |  |  | 10: 61887.09
|  | Итого по разделу 2 Оборудование |  |  | 10: 62055.51
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2754.21; 12: 62362
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2157.72; 12: 56898
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 239.1; 12: 1956
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 23.43; 12: 618
|  | Материалы |  |  | 10: 357.39; 12: 3508
|  | Строительные работы |  |  | 10: 168.42; 12: 1258
в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 168.42; 12: 1258
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 5630.72; 12: 141397
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2157.72; 12: 56898
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 239.1; 12: 1956
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 23.43; 12: 618
|  | материалы |  |  | 10: 188.97; 12: 2250
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2008.85; 12: 52974
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1036.08; 12: 27319
|  | Оборудование |  |  | 10: 61887.09; 12: 353376
|  | Итого |  |  | 10: 67686.23; 12: 496031
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2181.15; 12: 57516
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2008.85; 12: 52974
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1036.08; 12: 27319
|  | НДС 20% |  |  | 10: 13537.25; 12: 99206.2
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 81223.48; 12: 595237.2
| Составил: | (Сенопальникова О.Е.)

## ЛСР 09-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Тульской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
Модернизация РП 34 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 шт.)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01
Пусконаладочные работы
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Инвест.программа 2023-2027г.г.
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2021г.
Сметная стоимость |  | 116.68 | (4,42) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 46.3 | (1,76) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 159.92 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 97.24 | (3,69) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 | ТЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов |  |  | 4: 1 сигнал; 7: 10
ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 13.33; 9: 0,8; 10: 106.64; 11: 26.37; 12: 2812
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,22; 6: 0,8; 7: 9,76
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.33; 10: 106.64
|  | ФОТ |  |  | 10: 106.64; 12: 2812
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 78.91; 12: 2081
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 38.39; 12: 1012
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 223.94; 12: 5905
2 | ТЕРп01-03-020-01 | Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом: электромагнитным |  |  | 4: 1 схема; 7: 10
ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 195.71; 9: 0,8; 10: 1565.68; 11: 26.37; 12: 41287
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18; 6: 0,8; 7: 144
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 195.71; 10: 1565.68
|  | ФОТ |  |  | 10: 1565.68; 12: 41287
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 1158.6; 12: 30552
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 563.64; 12: 14863
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3287.92; 12: 86702
3 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  | 4: 1 линия; 7: 10
ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.83; 9: 0,8; 10: 30.64; 11: 26.37; 12: 808
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,32; 6: 0,8; 7: 2,56
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3.83; 10: 30.64
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.64; 12: 808
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 22.67; 12: 598
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 11.03; 12: 291
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 64.34; 12: 1697
4 | ТЕРп02-02-005-01 | Комплексная наладка АС: I категории сложности |  |  | 4: 1 система; 7: 1
ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 66.15; 9: 0,8; 10: 52.92; 11: 26.37; 12: 1396
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,5; 6: 0,8; 7: 3,6
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 66.15; 10: 52.92
|  | ФОТ |  |  | 10: 52.92; 12: 1396
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 39.16; 12: 1033
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 19.05; 12: 503
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 111.13; 12: 2932
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1755.88; 12: 46303
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1755.88; 12: 46303
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 3687.33; 12: 97236
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 3687.33; 12: 97236
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1755.88; 12: 46303
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1299.34; 12: 34264
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 632.11; 12: 16669
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1755.88; 12: 46303
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1299.34; 12: 34264
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 632.11; 12: 16669
|  | НДС 20% |  |  | 10: 737.47; 12: 19447.2
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 4424.8; 12: 116683.2
| Составил: | (Сенопальникова О.Е.)

## ЛСР 12-01-01
Смета № 12-01-01
на проектно-изыскательские работы
Сметный расчет составлен с использованием:
|  |  | СБЦИГИ-2004 | Справочник базовых цен на инженерно-геодезические изыскания для строительства, М., 2004 г., в ценах 2001 года
|  |  | СБЦП 81-2001-07 | Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. "Коммунальные инженерные сети и сооружения", М., 2012 г., в ценах 2001 года
| Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ: |  |  | 4.82 |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09)
| Индекс изменения сметной стоимости проектных работ: |  |  | 4.75 |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09)
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии здания, этапа проектных или изыскательских работ |  |  | Модернизация РП 34 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 шт.)
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  | №№ частей, глав, таблиц, §§ и пунктов указаний к разд. или сборникам цен на проектные и изыскательские рабо-ты для стр-ва |  | Расчет стоимости а+вх или (объем) строительно-монтажных работ) х % ( руб.) | [8 empty] | Стоимость (руб.)
А. Проектные работы
1 | Комплект телемеханики |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.8., Таблица 34, п.3,4; 0,7 - рабочий проект; таблица 29, п.2; 0,6 - рабочий проект |  |  | 2.16 | : | 10 | х | 0.7 | х | 1000 | = | 151.2
[6 empty] | 3.57 | : | 10 | х | 0.7 | х | 1000 | = | 249.9
[8 empty] | 6.82 | х | 0.6 | х | 1000 | = | 4092
| Итого для начисления индекса пересчета | [12 empty] | 4493.1
| ИТОГО |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  | Стоимость проектирования в 4 кв. 2021 года
[5 empty] | 4493.1 |  | х | 4.75 | = |  |  |  |  | 21342.225
| Итого по смете: | [12 empty] | 21342.225
| НДС 20% | [12 empty] | 4268.45
| Всего | [12 empty] | 25610.675
|  | Составил: |  |  | Сенопальникова О.Е.