## Сводка затрат
Заказчик
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
Сводка затрат в сумме | 20957.298 | тыс.руб. с НДС
«____»________________20___ г.
СВОДКА ЗАТРАТ
по инвестиционному проекту 2023-2027г.г.
Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №53 ф.8А - ПС 110/6 кВ №17 "Щегловская" (протяженность 2,153 км)
(наименование проекта)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
1 | Сметная стоимость:
1.1 | строительных и монтажных работ | 12439.127 | ПИР_тек | СМР_тек | ПНР_тек | Обор_тек | Прочее_тек | итого
1.2 | оборудования | 0 | 823.379 | 12439.127 | 5.779 | 0 | 216.541 | 13484.826
1.3 | ПИР | 823.379
1.4 | ПНР | 5.779
1.5 | прочих затрат | 216.541
| Итого, сметная стоимость в ценах 4 кв. 2021 года | 13484.826
| Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года текущих цен в расчете (4 кв 2021) до года реализации( 2027) | 1.2951
| Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен | 17464.415
2 | Сметная стоимость всего: | 17464.415
2.1 | НДС (20%) | 3492.883
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС | 20957.298
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР 4 кв 2021
| Заказчик | Филиал ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго"
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
Сводный сметный расчет 16181.792 тыс. руб. с НДС
«____»________________20___ г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №53 ф.8А - ПС 110/6 кВ №17 "Щегловская" (протяженность 2,153 км)
(наименование проекта)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | Объектный сметный расчет 02-01 | Строительство КЛ 6 кВ | 10902.517 | 950.287 | 0 | 0 | 11852.804
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 10902.517 | 950.287 | 0 | 0 | 11852.804
Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | ГСН 81-05-02-2007 | Зимнее удорожание 2,1%*0,9 | 0 | 224.018 | 0 | 0 | 224.018
3 | Объектный сметный расчет 09-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 5.611 | 5.611
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 224.018 | 0 | 5.611 | 229.629
| Итого по Главам 1-9 |  | 10902.517 | 1174.305 | 0 | 5.611 | 12082.433
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
4 | Постановление № 468 от 21.06.2010 | Затраты на строительный контроль-2,14% |  |  |  | 0 | 0
5 | Приказ АО "ТГЭС" от 2021г. | Затраты на содержание службы заказчика - 1,74% | 0 | 0 | 0 | 210.234 | 210.234
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  | 0 | 0 | 0 | 210.234 | 210.234
| Итого по Главам 1-10 |  | 10902.517 | 1174.305 | 0 | 215.845 | 12292.667
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
6 | Объектный сметный расчет 12-01 | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 799.3975 | 799.3975
7 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр | Авторский надзор - 0,2% |  |  |  | 0 | 0
| Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы" |  | 0 | 0 | 0 | 799.3975 | 799.3975
| Итого по Главам 1-12 |  | 10902.517 | 1174.305 | 0 | 1015.2425 | 13092.0645
Непредвиденные затраты
8 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр | Непредвиденные работы и затраты - 3% | 327.076 | 35.229 | 0 | 30.457 | 392.762
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 327.076 | 35.229 | 0 | 30.457 | 392.762
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 11229.593 | 1209.534 | 0 | 1045.6995 | 13484.8265
Налоги и обязательные платежи
9 | Налоговой кодекс РФ | НДС - 20% | 2245.9186 | 241.9068 | 0 | 209.1399 | 2696.9653
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 2245.9186 | 241.9068 | 0 | 209.1399 | 2696.9653
| Итого по сводному расчету |  | 13475.5116 | 1451.4408 | 0 | 1254.8394 | 16181.792
|  | возврат материалов | 540.99 |  |  |  | 540.99

## Объектный расчет 02-01
Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №53 ф.8А - ПС 110/6 кВ №17 "Щегловская" (протяженность 2,153 км)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
(объектная смета)
|  | на | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №53 ф.8А - ПС 110/6 кВ №17 "Щегловская" (протяженность 2,153 км)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
1 | 02-01-01 | Строительство КЛ 6 кВ | 10902.517 | 950.287 | 0 | 0 | 11852.804 | 26029
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 10902.517 | 950.287 | 0 | 0 | 11852.804 | 26029
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 10902.517 | 950.287 | 0 | 0 | 11852.804
|  | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 11852.804
|  | ОТ |  |  |  |  | 1103.297
|  | ЭМ |  |  |  |  | 3124.953
|  | МР |  |  |  |  | 5965.256
|  | НР |  |  |  |  | 1125.441
|  | СП |  |  |  |  | 533.857
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0
[6 empty] | И смр* = | 0.46447 | И смр* = | 1

## Объектный расчет 09-01
Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №53 ф.8А - ПС 110/6 кВ №17 "Щегловская" (протяженность 2,153 км)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01
(объектная смета)
|  | на | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №53 ф.8А - ПС 110/6 кВ №17 "Щегловская" (протяженность 2,153 км)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
1 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 |  | 5.611 | 5.611
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 0 | 0 |  | 5.611 | 5.611 | #REF!
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 0 | 0 |  | 5.611 | 5.611
|  | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 5.611
|  | ОТ |  |  |  |  | 2.672
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0
|  | МР |  |  |  |  | 0
|  | НР |  |  |  |  | 1.977
|  | СП |  |  |  |  | 0.962
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0 |  |  | объем
[6 empty] | И смр* = | 0.46447 | И смр* = | 1 | 37

## Объектный расчет 12-01
Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №53 ф.8А - ПС 110/6 кВ №17 "Щегловская" (протяженность 2,153 км)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-01
(объектная смета)
|  | на | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №53 ф.8А - ПС 110/6 кВ №17 "Щегловская" (протяженность 2,153 км)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
1 | 12-01-01 | Проектно-изыскательские работы | 0 | 0 |  | 799.3975 | 799.3975
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 0 | 0 |  | 799.3975 | 799.3975 | #REF!
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 0 | 0 |  | 799.3975 | 799.3975
[6 empty] | И смр* = | 0.46447 | И смр* = | 1 | 37

## Источник ценовой информации
|  | Наименование проекта | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №53 ф.8А - ПС 110/6 кВ №17 "Щегловская" (протяженность 2,153 км)
ИСТОЧНИКИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Номер расчета (ЛСР) | Наименование расчета (ЛСР) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Удельная стоимость, тыс. руб. (ст.7=ст.4/ст.5) | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 02-01-01 | Строительство КЛ-6 кВ | КЛ 6 кВ | 11852.804 | 2.153 | км | 5505.2503 | Строительство кабельной линии электропередач 6 кВ ПС 149 «Мясново» ф.10 – ТП 469, протяженностью 1,543 км, из них 0,687 км методом ГНБ с закладкой резервной трубы. Приказ №35а от 17.02.2022г.
| 09-01-01 | Пусконаладочные работы. | КЛ 6 кВ | 5.611 | 2.153 | км | 2.6061
| 12-01-01 | Проектно-изыскательские работы. | КЛ 6 кВ | 799.3975 | 2.153 | км | 371.2947

## Стоимость материалов по ТКП
Наименование проекта |  | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №53 ф.8А - ПС 110/6 кВ №17 "Щегловская" (протяженность 2,153 км)
ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс. руб. без НДС | Напряжение | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
1 | Кабель АСБл-10 3х240 мм2 | м | 2261 | 1.7224 | 6 кВ | кабель с алюминиевыми жилами, сечение жилы 240 мм2 | 3894.3916 | КП ООО "Промкомплект" от 14.01.2022 г.
2 | Труба хризотилцементная БНТ-100 (3,95м) | м | 301,3 | 0.12447 |  |  | #VALUE! | ООО «Аглона»; https://www.aglona.ru/prajs-list/
3 | Муфта 3КНТП-10 150/240 | шт | 2 | 4.2232 |  |  | 8.4463 | Компания ЭТМ; https://www.etm.ru/
4 | Муфта 3СТП-10 150/240 | шт | 11 | 8.4663 |  |  | 93.1296 | КП ООО "Компания Альянс-Кабель" от 24.01.2022 г.
5 | Труба ПНД-160 SDR-11 | м | 600 | 0.89833 |  |  | 538.998 | КП ООО "Компания Альянс-Кабель" от 24.01.2022 г.
6 | Плита ПЗК 360х480х16 | шт | 3750 | 0.05958 |  |  | 223.425 | КП ООО "Компания Альянс-Кабель" от 24.01.2022 г.
7 | Песок горный | м3 | 264,7 | 0.625 |  |  | #VALUE! | КП ООО "Стройпартнер" от 18.01.2022 г.
8 | Щебень | м3 | 5,3 | 1.375 |  | фр. 5-20 мм | #VALUE! | КП ООО "Стройпартнер" от 18.01.2022 г.
9 | Капа ОГТ-4 40/117 | шт | 40 | 0.30901 |  |  | 12.3604
10 | Заглушка полиэтиленовая ПЭ-150 | шт | 40 | 0.55067 |  |  | 22.0268
11 | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 175/50 | шт | 2 | 0.675 |  |  | 1.35 | Компания "Русский Свет"; https://rs24.ru/product
12 | Пена монтажная "PENOSIL" огнеупорная 750мл | шт | 20 | 0.66667 |  |  | 13.3334 | Интернет магазин Ozon; https://www.ozon.ru/product
#VALUE!

## ЛСР 02-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №53 ф.8А - ПС 110/6 кВ №17 "Щегловская"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
строительство КЛ-6 кВ
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Инвест.программа 2023-2027г.г.
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2021г.
Сметная стоимость |  | 14223.36 | (1723,74) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 10902.52 | (1375,09) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 689.16 | (26,13) | тыс.руб.
| монтажных работ | 950.29 | (61,36) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 2983.41 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 1251.97 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительство КЛ-6 кВ
Земляные, асфальтные и восстановительные работы
1 | ТЕР01-01-014-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,2594
Объем=(1853*0,4*0,35) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 151.34; 9: 1,15; 10: 45.15; 11: 26.37; 12: 1191
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5555.57; 9: 1,15; 10: 1657.28; 11: 8.15; 12: 13507
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 734.44; 9: 1,15; 10: 219.09; 11: 26.37; 12: 5777
| 4 | М |  |  | 8: 4.66; 10: 1.21; 11: 9.81; 12: 12
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,76; 6: 1,15; 7: 6,1929156
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 60,2; 6: 1,15; 7: 17,958262
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5711.57; 10: 1703.64
|  | ФОТ |  |  | 10: 264.24; 12: 6968
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 243.1; 12: 6411
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 121.55; 12: 3205
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2068.29; 12: 24326
2 | ТЕР01-01-004-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,4077
Объем=(1853*0,4*0,9-259,4) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 62.26; 9: 1,15; 10: 29.19; 11: 26.37; 12: 770
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3772.38; 9: 1,15; 10: 1768.7; 11: 6.37; 12: 11267
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 469.09; 9: 1,15; 10: 219.94; 11: 26.37; 12: 5800
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,54; 6: 1,15; 7: 4,0040217
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37,17; 6: 1,15; 7: 17,4273404
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3834.64; 10: 1797.89
|  | ФОТ |  |  | 10: 249.13; 12: 6570
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 229.2; 12: 6044
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 114.6; 12: 3022
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2141.69; 12: 21103
3 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (шурфы и котлованы для соединительных муфт) |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,32
Объем=(2*5+2*11) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1122.66; 9: 1,15; 10: 413.14; 11: 26.37; 12: 10895
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1,15; 7: 56,672
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1122.66; 10: 413.14
|  | ФОТ |  |  | 10: 413.14; 12: 10895
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 367.69; 12: 9697
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 165.26; 12: 4358
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 946.09; 12: 24950
4 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 4,397
Объем=(407,7+32) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 620.39; 9: 1,15; 10: 3137.03; 11: 26.37; 12: 82723
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88,5; 6: 1,15; 7: 447,504675
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 620.39; 10: 3137.03
|  | ФОТ |  |  | 10: 3137.03; 12: 82723
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 2791.96; 12: 73623
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 1254.81; 12: 33089
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7183.8; 12: 189435
5 | ТССЦпг-03-21-01-008 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 466,92 | 6.71 |  | 3133.03 | 14.16 | 44364
Объем=259,4*1,8
6 | ТЕР27-03-009-02 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 10 см |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,265
Объем=(53*0,5) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 46.31; 9: 1,15; 10: 14.11; 11: 26.37; 12: 372
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1547.51; 9: 1,15; 10: 471.6; 11: 6.55; 12: 3089
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 73.63; 9: 1,15; 10: 22.44; 11: 26.37; 12: 592
| 4 | М |  |  | 8: 6.89; 10: 1.83; 11: 19.33; 12: 35
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,81; 6: 1,15; 7: 1,7705975
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,06; 6: 1,15; 7: 1,846785
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1600.71; 10: 487.54
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.55; 12: 964
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 46.05; 12: 1215
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 34.72; 12: 916
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 568.31; 12: 5627
7 | ТЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3 конструкций; 7: 0,053
Объем=(26,5*0,2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 96.37; 9: 1,15; 10: 5.87; 11: 26.37; 12: 155
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 380.31; 9: 1,15; 10: 23.18; 11: 12.09; 12: 280
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 47; 9: 1,15; 10: 2.86; 11: 26.37; 12: 75
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13,22; 6: 1,15; 7: 0,805759
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,79; 6: 1,15; 7: 0,2310005
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 476.68; 10: 29.05
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.73; 12: 230
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 11; 12: 290
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 8.29; 12: 219
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.34; 12: 944
8 | ТССЦпг-01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза |  |  | 14,856 | 2.83 |  | 42.04 | 17.04 | 716
Объем=26,58*0,1*2+5,3*1,8
9 | ТССЦпг-03-21-01-008 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 14,856 | 6.71 |  | 99.68 | 14.16 | 1411
10 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0,053
Объем=(26,5*0,2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 117.74; 9: 1,15; 10: 7.18; 11: 26.37; 12: 189
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2132.93; 9: 1,15; 10: 130; 11: 11.78; 12: 1531
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 166; 9: 1,15; 10: 10.12; 11: 26.37; 12: 267
| 4 | М |  |  | 8: 6.5; 10: 0.34; 11: 19.33; 12: 7
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,72; 6: 1,15; 7: 0,958134
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13,88; 6: 1,15; 7: 0,845986
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2257.17; 10: 137.52
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.3; 12: 456
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 21.8; 12: 575
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 16.44; 12: 433
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 175.76; 12: 2735
11 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0,053
Объем=(26,5*0,2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 182.88; 9: 1,15; 10: 11.15; 11: 26.37; 12: 294
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3314.87; 9: 1,15; 10: 202.04; 11: 11.02; 12: 2226
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 260.38; 9: 1,15; 10: 15.87; 11: 26.37; 12: 418
| 4 | М |  |  | 8: 9.1; 10: 0.48; 11: 19.33; 12: 9
| 408-9080 | Щебень |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24,19; 6: 1,15; 7: 1,4743805
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,6; 6: 1,15; 7: 1,25557
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3506.85; 10: 213.67
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.02; 12: 712
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 34.05; 12: 897
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 25.67; 12: 676
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 273.39; 12: 4102
12 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов |  |  | 4: 1 т; 7: 0,0212
Объем=26,5*0,8/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 37.39; 9: 1,15; 10: 0.91; 11: 10.2; 12: 9
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.68; 9: 1,15; 10: 0.16; 11: 26.37; 12: 4
| 4 | М |  |  | 8: 1593.35; 10: 33.78; 11: 17.25; 12: 583
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,66; 6: 1,15; 7: 0,0160908
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1630.74; 10: 34.69
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.16; 12: 4
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 0.2; 12: 5
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 0.15; 12: 4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35.04; 12: 601
13 | ТЕР27-06-020-03 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 |  |  | 4: 1000 м2 покрытия; 7: 0,0265
Объем=26,5 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 344.32; 9: 1,15; 10: 10.49; 11: 26.37; 12: 277
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2259.24; 9: 1,15; 10: 68.85; 11: 14.72; 12: 1013
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 245.37; 9: 1,15; 10: 7.48; 11: 26.37; 12: 197
| 4 | М |  |  | 8: 42282.22; 10: 1120.48; 11: 11.32; 12: 12684
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38,3; 6: 1,15; 7: 1,1671925
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19,08; 6: 1,15; 7: 0,581463
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 44885.78; 10: 1199.82
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.97; 12: 474
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 22.64; 12: 597
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 17.07; 12: 450
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1239.53; 12: 15021
14 | ТЕР27-06-021-03 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять : к расценке 27-06-020-03 |  |  | 4: 1000 м2 покрытия; 7: 0,0265
Объем=26,5 / 1000
| Толщина - 5 см | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 0.81; 9: 2,3; 10: 0.05; 11: 26.37; 12: 1
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.92; 9: 2,3; 10: 0.18; 11: 2.1
| 4 | М |  |  | 8: 5265.3; 9: 2; 10: 279.06; 11: 11.32; 12: 3159
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,09; 6: 2,3; 7: 0,0054855
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5269.03; 10: 279.29
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.05; 12: 1
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 0.06; 12: 1
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 0.05; 12: 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 279.4; 12: 3162
15 | ТЕР47-01-046-02 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную |  |  | 4: 100 м2; 7: 9,25
Объем=(1850*0,5) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 125.9; 9: 1,15; 10: 1339.26; 11: 26.37; 12: 35316
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.36; 9: 1,15; 10: 301.68; 11: 8.12; 12: 2450
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.82; 9: 1,15; 10: 30; 11: 26.37; 12: 791
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,27; 6: 1,15; 7: 183,709625
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 6: 1,15; 7: 2,76575
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 154.26; 10: 1640.94
|  | ФОТ |  |  | 10: 1369.26; 12: 36107
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1410.34; 12: 37190
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 985.87; 12: 25997
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4037.15; 12: 100953
16 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  |  | 4: 100 м2; 7: 9,25
Объем=(1850*0,5) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.32; 9: 1,15; 10: 503.37; 11: 26.37; 12: 13274
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 298.82; 9: 1,15; 10: 3178.7; 11: 8.12; 12: 25811
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 29.7; 9: 1,15; 10: 315.93; 11: 26.37; 12: 8331
| 4 | М |  |  | 8: 349.78; 10: 3235.47; 11: 2.76; 12: 8930
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,99; 6: 1,15; 7: 63,718625
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,74; 6: 1,15; 7: 29,14675
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 695.92; 10: 6917.54
|  | ФОТ |  |  | 10: 819.3; 12: 21605
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 843.88; 12: 22253
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 589.9; 12: 15556
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8351.32; 12: 85824
17 | ТЕР46-03-002-16 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 0,01
Объем=1 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 575.36; 9: 1,15; 10: 6.62; 11: 26.37; 12: 175
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2394.85; 9: 1,15; 10: 27.54; 11: 9.67; 12: 266
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 650.4; 9: 1,15; 10: 7.48; 11: 26.37; 12: 197
| 4 | М |  |  | 8: 8060.65; 10: 80.61; 11: 3.99; 12: 322
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 64; 6: 1,15; 7: 0,736
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 60; 6: 1,15; 7: 0,69
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11030.86; 10: 114.77
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.1; 12: 372
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 14.52; 12: 383
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 8.32; 12: 219
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 137.61; 12: 1365
18 | ТЕР46-03-002-32 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 0,01
Объем=1 / 100
до толщины 300 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.23; 9: 11,5; 10: 1.41; 11: 26.37; 12: 37
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 114.33; 9: 11,5; 10: 13.15; 11: 9.45; 12: 124
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.52; 9: 11,5; 10: 3.74; 11: 26.37; 12: 99
| 4 | М |  |  | 8: 403.03; 9: 10; 10: 40.3; 11: 3.99; 12: 161
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,36; 6: 11,5; 7: 0,1564
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3; 6: 11,5; 7: 0,345
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 529.59; 10: 54.86
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.15; 12: 136
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 5.3; 12: 140
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 3.04; 12: 80
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 63.2; 12: 542
19 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 18,53
Объем=1853 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.65; 9: 1,15; 10: 1015.4; 11: 26.37; 12: 26776
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 234.55; 9: 1,15; 10: 4998.14; 11: 14.45; 12: 72223
| 4 | М |  |  | 8: 0.95; 10: 17.6; 11: 26.45; 12: 466
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,3; 6: 1,15; 7: 112,94035
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 283.15; 10: 6031.14
|  | ФОТ |  |  | 10: 1015.4; 12: 26776
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 984.94; 12: 25973
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 517.85; 12: 13656
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7533.93; 12: 139094
20 | ТЕРм08-02-143-03 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 18
Объем=1800 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 51.6; 9: 1,15; 10: 1068.12; 11: 26.37; 12: 28166
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 371.1; 9: 1,15; 10: 7681.77; 11: 9.22; 12: 70826
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.23; 9: 1,15; 10: 501.56; 11: 26.37; 12: 13226
| 4 | М |  |  | 8: 1.03; 10: 18.54; 11: 26.43; 12: 490
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,74; 6: 1,15; 7: 118,818
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,92; 6: 1,15; 7: 39,744
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 423.73; 10: 8768.43
|  | ФОТ |  |  | 10: 1569.68; 12: 41392
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1522.59; 12: 40150
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 800.54; 12: 21110
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11091.56; 12: 160742
Прокол методом ГНБ
21 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (котлованы для проколов) |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,6
Объем=(3*20) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1122.66; 9: 1,15; 10: 774.64; 11: 26.37; 12: 20427
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1,15; 7: 106,26
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1122.66; 10: 774.64
|  | ФОТ |  |  | 10: 774.64; 12: 20427
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 689.43; 12: 18180
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 309.86; 12: 8171
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1773.93; 12: 46778
22 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,6
Объем=60 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 620.39; 9: 1,15; 10: 428.07; 11: 26.37; 12: 11288
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88,5; 6: 1,15; 7: 61,065
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 620.39; 10: 428.07
|  | ФОТ |  |  | 10: 428.07; 12: 11288
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 380.98; 12: 10046
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 171.23; 12: 4515
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 980.28; 12: 25849
23 | ФЕР04-01-079-01 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  |  | 4: шт; 7: 20
Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область ОЗП=0,935; ЭМ=0,9; ЗПМ=0,935; МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.6; 9: 1,07525; 10: 55.91; 11: 26.37; 12: 1474
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 298.12; 9: 1,035; 10: 6171.08; 11: 6.22; 12: 38384
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.78; 9: 1,07525; 10: 81.29; 11: 26.37; 12: 2144
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,27; 6: 1,15; 7: 6,21
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,28; 6: 1,15; 7: 6,44
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 300.72; 10: 6226.99
|  | ФОТ |  |  | 10: 137.2; 12: 3618
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 145.43; 12: 3835
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 61.74; 12: 1628
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6434.16; 12: 45321
24 | ФЕР04-01-080-01 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  |  | 4: шт; 7: 20
Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область ОЗП=0,935; ЭМ=0,9; ЗПМ=0,935; МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.5; 9: 1,07525; 10: 53.76; 11: 26.37; 12: 1418
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 276.83; 9: 1,035; 10: 5730.38; 11: 6.22; 12: 35643
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.51; 9: 1,07525; 10: 75.48; 11: 26.37; 12: 1990
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 6: 1,15; 7: 5,98
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 6: 1,15; 7: 5,98
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 279.33; 10: 5784.14
|  | ФОТ |  |  | 10: 129.24; 12: 3408
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 136.99; 12: 3612
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 58.16; 12: 1534
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5979.29; 12: 42207
25 | ФЕР04-01-085-02 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=225 мм длиной до 300 м |  |  | 4: м; 7: 600
Объем=300*2
Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область ОЗП=0,935; ЭМ=0,9; ЗПМ=0,935
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.06; 9: 1,07525; 10: 9070.81; 11: 26.37; 12: 239197
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 813.09; 9: 1,035; 10: 504928.89; 11: 6.22; 12: 3140658
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 21.29; 9: 1,07525; 10: 13735.24; 11: 26.37; 12: 362198
| 4 | М |  |  | 8: 3.18; 10: 1908; 12: 1908
| 01.4.03.01 | Бентонит |  |  | 4: кг; 5: 40,6; 7: 24360
| 01.4.03.03 | Полимер для стабилизации грунта |  |  | 4: т; 5: 0,00206; 7: 1,236
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,32; 6: 1,15; 7: 910,8
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,56; 6: 1,15; 7: 1076,4
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 830.33; 10: 515907.7
|  | ФОТ |  |  | 10: 22806.05; 12: 601395
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 24174.41; 12: 637479
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 10262.72; 12: 270628
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 550344.83; 12: 4289870
26 | ТССЦ-101-1880 | Смазка графитовая |  |  | кг |  |  | 22,8 | 12.86 |  | 293.21 | 7.47 | 2190
Объем=0,038*600
Цена=96,04/7,47
27 | ТССЦ-101-0963 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая |  |  | т |  |  | 0,324 | 3187.35 |  | 1032.7 | 7.47 | 7714
Объем=0,00054*600
Цена=23809,48/7,47
28 | ТССЦ-101-6000 | Композиция полимерно-минеральная (ПМК) Nicoflok для стабилизации грунта |  |  | т |  |  | 1,236 | 19094.18 |  | 23600.41 | 7.47 | 176295
Объем=0,00206*600
Цена=142633,54/7,47
29 | ТССЦ-109-0012 | Глина бентонитовая марки ПБМГ |  |  | т |  |  | 24,36 | 3290.53 |  | 80157.31 | 7.47 | 598775
Объем=40,6*0,001*600
Цена=24580,28/7,47
30 | ТЕР24-02-001-02 | Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб 110 мм |  |  | 4: 1 соединение; 7: 100
Объем=600/6
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.02; 9: 1,15; 10: 1382.3; 11: 26.37; 12: 36451
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15.88; 9: 1,15; 10: 1826.2; 11: 2.84; 12: 5186
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,16; 6: 1,15; 7: 133,4
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 27.9; 10: 3208.5
|  | ФОТ |  |  | 10: 1382.3; 12: 36451
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 1617.29; 12: 42648
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 1022.9; 12: 26974
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5848.69; 12: 111259
31 | ТЕРм08-02-148-05 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 3
Объем=300 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 264.67; 9: 1,15; 10: 913.11; 11: 26.37; 12: 24079
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 99.96; 9: 1,15; 10: 344.86; 11: 5.63; 12: 1942
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 9: 1,15; 10: 8.69; 11: 26.37; 12: 229
| 4 | М |  |  | 8: 39.84; 10: 119.52; 11: 13.01; 12: 1555
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29,44; 6: 1,15; 7: 101,568
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,15; 7: 0,69
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 404.47; 10: 1377.49
|  | ФОТ |  |  | 10: 921.8; 12: 24308
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 894.15; 12: 23579
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 470.12; 12: 12397
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2741.76; 12: 63552
32 | ТЕРм10-06-034-28 | Герметизация канала кабельной канализации: занятого |  |  | 4: 1 канал; 7: 40
МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.77; 9: 1,15; 10: 219.42; 11: 26.37; 12: 5786
| 4 | М |  |  | 8: 138.76; 9: 0; 10: 0; 11: 5.31
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,55; 6: 1,15; 7: 25,3
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 143.53; 10: 219.42
|  | ФОТ |  |  | 10: 219.42; 12: 5786
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 197.48; 12: 5207
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 100.93; 12: 2662
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 517.83; 12: 13655
33 | ТЕРм10-06-034-27 | Герметизация канала кабельной канализации: свободного |  |  | 4: 1 канал; 7: 40
МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 0.9; 9: 1,15; 10: 41.4; 11: 26.37; 12: 1092
| 4 | М |  |  | 8: 138.68; 9: 0; 10: 0; 11: 5.3
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,1; 6: 1,15; 7: 4,6
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 139.58; 10: 41.4
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.4; 12: 1092
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 37.26; 12: 983
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 19.04; 12: 502
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 97.7; 12: 2577
Прокладка КЛ-10 кВ
34 | ТЕРм08-02-141-05 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 15,53
Объем=(1853-300) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 158.22; 9: 1,15; 10: 2825.73; 11: 26.37; 12: 74515
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 411.73; 9: 1,15; 10: 7353.29; 11: 8.7; 12: 63974
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.48; 9: 1,15; 10: 437.2; 11: 26.37; 12: 11529
| 4 | М |  |  | 8: 66.37; 10: 1030.73; 11: 14.34; 12: 14781
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,6; 6: 1,15; 7: 314,3272
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,94; 6: 1,15; 7: 34,64743
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 636.32; 10: 11209.75
|  | ФОТ |  |  | 10: 3262.93; 12: 86044
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 3165.04; 12: 83463
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1664.09; 12: 43882
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16038.88; 12: 280615
35 | ТЕР34-02-001-03 | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий |  |  | 4: 1 канало-километр трубопровода; 7: 0,3
Объем=300/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1137.6; 9: 1,15; 10: 392.47; 11: 26.37; 12: 10349
| 4 | М |  |  | 8: 16729.83; 10: 5018.95; 11: 9.28; 12: 46576
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 144; 6: 1,15; 7: 49,68
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17867.43; 10: 5411.42
|  | ФОТ |  |  | 10: 392.47; 12: 10349
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 384.62; 12: 10142
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 227.63; 12: 6002
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6023.67; 12: 73069
36 | ТССЦ-101-2260 | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм |  |  | м |  |  | -297 | 19.24 |  | -5714.28 | 7.47 | -42686
Объем=-300*0,99
Цена=143,72/7,47
37 | ТЕРм08-02-148-05 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 3
Объем=300 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 264.67; 9: 1,15; 10: 913.11; 11: 26.37; 12: 24079
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 99.96; 9: 1,15; 10: 344.86; 11: 5.63; 12: 1942
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 9: 1,15; 10: 8.69; 11: 26.37; 12: 229
| 4 | М |  |  | 8: 39.84; 10: 119.52; 11: 13.01; 12: 1555
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29,44; 6: 1,15; 7: 101,568
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,15; 7: 0,69
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 404.47; 10: 1377.49
|  | ФОТ |  |  | 10: 921.8; 12: 24308
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 894.15; 12: 23579
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 470.12; 12: 12397
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2741.76; 12: 63552
38 | ТЕРм08-02-147-05 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 9 кг (в ТП и ПС) |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 222.95; 9: 1,15; 10: 0; 11: 26.37
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 91.35; 9: 1,15; 10: 0; 11: 5.84
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 9: 1,15; 10: 0; 11: 26.37
| 4 | М |  |  | 8: 31.61; 10: 0; 11: 12.95
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24,8; 6: 1,15
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,15
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 345.91
ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0
39 | ТЕРм10-06-034-28 | Герметизация канала кабельной канализации: занятого |  |  | 4: 1 канал; 7: 4
МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.77; 9: 1,15; 10: 21.94; 11: 26.37; 12: 579
| 4 | М |  |  | 8: 138.76; 9: 0; 10: 0; 11: 5.31
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,55; 6: 1,15; 7: 2,53
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 143.53; 10: 21.94
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.94; 12: 579
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 19.75; 12: 521
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 10.09; 12: 266
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.78; 12: 1366
40 | ТЕРм08-02-165-09 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 74.8; 10: 149.6; 11: 26.37; 12: 3945
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 998.66; 10: 3.86; 11: 7.08; 12: 27
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 89.22; 10: 0.24; 11: 26.37; 12: 6
| 4 | М |  |  | 8: 3.74; 10: 7.48; 11: 19.75; 12: 148
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,32; 7: 16,64
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,07; 7: 14,14
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 80.47; 10: 160.94
|  | ФОТ |  |  | 10: 149.84; 12: 3951
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 145.34; 12: 3832
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 76.42; 12: 2015
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 382.7; 12: 9967
41 | ТЕРм08-02-167-10 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 11
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 100.69; 9: 1,15; 10: 1273.73; 11: 26.37; 12: 33588
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.93; 9: 1,15; 10: 24.41; 11: 9.24; 12: 226
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.13; 9: 1,15; 10: 1.64; 11: 26.37; 12: 43
| 4 | М |  |  | 8: 109.5; 10: 1204.5; 11: 11.04; 12: 13298
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11,2; 6: 1,15; 7: 141,68
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 1,15; 7: 0,1265
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 212.12; 10: 2502.64
|  | ФОТ |  |  | 10: 1275.37; 12: 33631
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1237.11; 12: 32622
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 650.44; 12: 17152
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4390.19; 12: 96886
42 | ТЕРм08-02-157-01 | Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0,2
Объем=20 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.33; 9: 1,15; 10: 2.61; 11: 26.37; 12: 69
| 4 | М |  |  | 8: 0.23; 10: 0.05; 11: 25.96; 12: 1
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,26; 6: 1,15; 7: 0,2898
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.56; 10: 2.66
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.61; 12: 69
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2.53; 12: 67
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.33; 12: 35
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.52; 12: 172
43 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей |  |  | 4: 1 проход кабеля; 7: 2
МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.42; 9: 1,15; 10: 7.87; 11: 26.37; 12: 208
| 4 | М |  |  | 8: 16.55; 9: 0; 10: 0; 11: 11.54
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,38; 6: 1,15; 7: 0,874
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.97; 10: 7.87
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.87; 12: 208
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 7.63; 12: 202
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.01; 12: 106
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.51; 12: 516
Итоги по разделу 1 Строительство КЛ-6 кВ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 690268.12
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 26134.02
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 550526.3
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 15705.14
|  | Материалы |  |  | 10: 113607.8
|  | Строительные работы |  |  | 10: 707577.87
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 17681.98
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 529775.11
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 14747.12
|  | материалы |  |  | 10: 111089.86
|  | накладные расходы |  |  | 10: 33570.94
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 15459.98
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 45614.12
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 8452.04
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 20751.19
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 958.02
|  | материалы |  |  | 10: 2517.94
|  | накладные расходы |  |  | 10: 9107.97
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4784.98
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 41839.16
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 42678.91
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 20244.96
|  | Итого по разделу 1 Строительство КЛ-6 кВ |  |  | 10: 753191.99
Раздел 2. Материалы
44 | Прайс | Кабель АСБл-10 3х240 мм2 |  |  | м |  |  | 2153 | 230.58 | 1,02 | 506367.51 | 7.47 | 3782565
Цена=1722,42/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
45 | 5% на расход кабеля | Кабель АСБл-10 3х240мм2 |  |  | м |  |  | 108 | 230.58 | 1,02 | 25400.69 | 7.47 | 189743
Объем=2153*0,05
Цена=1722,42/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
46 |  | Труба хризотилцементная БНТ-100 |  |  | м |  |  | 301,3 | 16.66 | 1,02 | 5120.05 | 7.47 | 38247
Объем=300+1,3
Цена=124,47/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
47 |  | Муфта 3КНТП-10 150/240 |  |  | шт |  |  | 2 | 565.35 | 1,02 | 1153.31 | 7.47 | 8615
Цена=4223,17/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
48 |  | Муфта 3СТП-10 150/240 |  |  | шт |  |  | 11 | 1133.38 | 1,02 | 12716.52 | 7.47 | 94992
Цена=8466,33/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
49 |  | Труба ПНД-160 SDR-11 |  |  | м |  |  | 600 | 120.26 | 1,02 | 73599.12 | 7.47 | 549785
Объем=300*2
Цена=898,33/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
50 |  | Заглушка полиэтиленовая ПЭ-150 |  |  | шт |  |  | 40 | 73.72 | 1,02 | 3007.78 | 7.47 | 22468
Цена=550,67/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
51 |  | Капа ОГТ-4 40/117 |  |  | шт |  |  | 40 | 41.37 | 1,02 | 1687.9 | 7.47 | 12609
Цена=309,01/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
52 |  | Пена монтажная "PENOSIL" огнеупорная 750мл |  |  | шт |  |  | 20 | 89.25 | 1,02 | 1820.7 | 7.47 | 13601
Цена=666,67/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
53 |  | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 175/50 |  |  | шт |  |  | 2 | 90.36 | 1,02 | 184.33 | 7.47 | 1377
Цена=675/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
54 |  | Песок горный |  |  | м3 |  |  | 264,7 | 83.67 | 1,02 | 22590.4 | 7.47 | 168750
Объем=259,4+5,3
Цена=625/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
55 |  | Щебень фр. 5-20 |  |  | м3 |  |  | 5,3 | 184.07 | 1,02 | 995.08 | 7.47 | 7433
Цена=1375/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
56 |  | Плита ПЗК 360х480х16 |  |  | шт |  |  | 3750 | 7.98 | 1,02 | 30523.5 | 7.47 | 228011
Объем=1800/0,48
Цена=59,58/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
Итоги по разделу 2 Материалы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 685166.89
в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 685166.89
|  | Строительные работы |  |  | 10: 669424.83
в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 669424.83
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 15742.06
в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 15742.06
|  | Итого по разделу 2 Материалы |  |  | 10: 685166.89
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1373527.01; 12: 10193506
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 26134.02; 12: 689155
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 550526.3; 12: 3539095
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 15705.14; 12: 414142
|  | Материалы |  |  | 10: 796866.69; 12: 5965256
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1375094.7; 12: 10902517
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 17681.98; 12: 466273
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 529775.11; 12: 3327935
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 14747.12; 12: 388880
|  | материалы |  |  | 10: 778606.69; 12: 5815369
|  | накладные расходы |  |  | 10: 33570.94; 12: 885263
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 15459.98; 12: 407677
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 61356.18; 12: 950287
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 8452.04; 12: 222882
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 20751.19; 12: 211160
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 958.02; 12: 25262
|  | материалы |  |  | 10: 18260; 12: 149887
|  | накладные расходы |  |  | 10: 9107.97; 12: 240178
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4784.98; 12: 126180
|  | Итого |  |  | 10: 1436450.88; 12: 11852804
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 41839.16; 12: 1103297
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 42678.91; 12: 1125441
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 20244.96; 12: 533857
|  | НДС 20% |  |  | 10: 287290.18; 12: 2370560.8
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 1723741.06; 12: 14223364.8
| Составил: | (Сенопальникова О.Е.)

## ЛСР 09-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Тульской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №53 ф.8А - ПС 110/6 кВ №17 "Щегловская"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01
Пусконаладочные работы
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Инвест.программа 2023-2027г.г.
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2021г.
Сметная стоимость |  | 6.73 | (0,26) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 2.67 | (0,1) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 9.28 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 5.61 | (0,21) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 | ТЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: 1 испытание; 7: 1
вхолостую ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 52.07; 9: 0,8; 10: 41.66; 11: 26.37; 12: 1099
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,86; 6: 0,8; 7: 3,888
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 52.07; 10: 41.66
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.66; 12: 1099
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 30.83; 12: 813
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 15; 12: 396
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 87.49; 12: 2308
2 | ТЕРп01-12-027-04 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01 |  |  | 4: 500 м кабеля; 7: 3,306
вхолостую ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.53; 9: 0,8; 10: 41.07; 11: 26.37; 12: 1083
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,45; 6: 0,8; 7: 3,83496
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.53; 10: 41.07
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.07; 12: 1083
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 30.39; 12: 801
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 14.79; 12: 390
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 86.25; 12: 2274
3 | ТЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  |  | 4: 1 фазировка; 7: 1
вхолостую ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.39; 9: 0,8; 10: 15.51; 11: 26.37; 12: 409
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 6: 0,8; 7: 1,296
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.39; 10: 15.51
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.51; 12: 409
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 11.48; 12: 303
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 5.58; 12: 147
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.57; 12: 859
4 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  | 4: 1 линия; 7: 1
вхолостую ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.83; 9: 0,8; 10: 3.06; 11: 26.37; 12: 81
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,32; 6: 0,8; 7: 0,256
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3.83; 10: 3.06
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.06; 12: 81
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 2.26; 12: 60
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 1.1; 12: 29
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.42; 12: 170
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 101.3; 12: 2672
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 101.3; 12: 2672
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 212.73; 12: 5611
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 212.73; 12: 5611
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 101.3; 12: 2672
|  | накладные расходы |  |  | 10: 74.96; 12: 1977
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 36.47; 12: 962
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 101.3; 12: 2672
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 74.96; 12: 1977
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 36.47; 12: 962
|  | НДС 20% |  |  | 10: 42.55; 12: 1122.2
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 255.28; 12: 6733.2
| Составил: | (Сенопальникова О.Е.)

## ЛСР 12-01-01
Смета № 12-01-01
на проектно-изыскательские работы
Сметный расчет составлен с использованием:
|  |  | СБЦИГИ-2004 | Справочник базовых цен на инженерно-геодезические изыскания для строительства, М., 2004 г., в ценах 2001 года
|  |  | СБЦП 81-2001-07 | Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. "Коммунальные инженерные сети и сооружения", М., 2012 г., в ценах 2001 года
| Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ: |  |  | 4.82 |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09)
| Индекс изменения сметной стоимости проектных работ: |  |  | 4.75 |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09)
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии здания, этапа проектных или изыскательских работ |  |  | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №53 ф.8А - ПС 110/6 кВ №17 "Щегловская"
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  | №№ частей, глав, таблиц, §§ и пунктов указаний к разд. или сборникам цен на проектные и изыскательские рабо-ты для стр-ва |  | Расчет стоимости а+вх или (объем) строительно-монтажных работ) х % ( руб.) | [11 empty] | Стоимость (руб.)
А. Изыскательские работы
1 | Изыскания трасс КЛ 6 кВ, (II категории сложности) |  | СБЦИГИ-2004, Табл. 15, §1, §6 Гл.3, п.4, Ч.1 ОП К=1,2 при длине трассы до 1 км
[6 empty] | 7913 | х | 1.5 | х | 2.153 | [6 empty] | 25555.03
| Lтрассы КЛ 6 кВ (км) | 2.153 |  |  |  | 4889 | [10 empty] | 10526.02
| Итого: (полевые + камеральные) |  |  |  |  | 25555.03 | + | 10526.02 | [8 empty] | 36081.05
2 | Расходы по внешнему транспорту от полевых работ |  | СБЦИГИ-2004, ОУ п.10, Таблица 5, §1 (14%) |  |  | 25555.03 | х | 0.14 | [8 empty] | 3577.7042
| Итого для начисления индекса пересчета | [15 empty] | 39658.7542
3 | Итого |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  |  | 39658.7542 | х | 4.82 | [8 empty] | 191155.1952
| Итого по А: | [15 empty] | 191155.1952
Б. Инженерно-топографические работы
1 | Инженерно-топографические работы (II категории сложности), масштаб съемки 1÷500 высота сечения рельефа- 0,5м |  | СБЦИГИ-2004, Глава 2, п.3, Табл. 9, §11 (застроенная территория);
[6 empty] | 3284 |  |  |  |  | х | 1 | х | 4.306 |  |  | 14140.9
[6 empty] | 1067 | [10 empty] | 4594.502
| S=(L)м*20м/10000= | 4.306
| Итого (полевые работы) | [15 empty] | 14140.9
| Итого (камеральные работы) | [15 empty] | 4594.502
| Итого: (полевые + камеральные) | [15 empty] | 18735.402
3 | Расходы по внешнему транспорту от полевых работ |  | СБЦИГИ-2004, ОУ п.10, Таблица 5, §1 (14%) |  |  | 14140.9 | х | 0.14 | [8 empty] | 1979.73
| Итого для начисления индекса пересчета | [15 empty] | 20715.132
4 | Итого |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  |  | 20715.132 | х | 4.82 | [8 empty] | 99846.9362
| Итого по Б: | [15 empty] | 99846.9362
В. Проектные работы
1 | КЛ 6 кВ L=1,853 км |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.8., Таблица 17, п.4, Показатель а=12,265 тыс. руб., в=0,037 тыс. руб. ; 0,6 - рабочий проект |  | ( | 12.265 | + | 0.037 | х | 1853 | ) х | 1000 | х | 0.6 | = |  | 48495.6
2 | Канализация, прокладываемая методом горизонтального направленного бурения L=0,300 км (с резервом) |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.4., Таблица 5, п.10, Показатель а=47,8 тыс. руб., в=0,18 тыс. руб.; 0,6 - рабочий проект |  | ( | 47.8 | + | 0.18 | х | 300 | ) х | 1000 | х | 0.5 | = |  | 50900
|  |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.4. , Таблица 5, п.10, Показатель а=47,8 тыс. руб., в=0,18 тыс. руб. п. 2.4.6 К=0,15 - за каждую последующую линию (резерв); 0,6 - рабочий проект |  | ( | 47.8 | + | 0.18 | х | 300 | ) х | 1000 | х | 0.15 | х | 0.5 | 7635
| Итого для начисления индекса пересчета | [15 empty] | 107030.6
| ИТОГО |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  | Стоимость проектирования в 4 кв. 2021 года
[5 empty] | 107030.6 |  | х | 4.75 | [8 empty] | 508395.35
| Итого по А + Б + В: |  |  |  |  | 191155.1952 | + | 99846.9362 | + | 508395.35 | = | [5 empty] | 799397.4815
| Итого по смете: | [15 empty] | 799397.4815
| НДС 20% | [15 empty] | 159879.5
| Всего | [15 empty] | 959276.9815
|  | Составил: |  |  | Сенопальникова О.Е.