## Сводка затрат
Заказчик
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
Сводка затрат в сумме | 13535.8281 | тыс.руб. с НДС
«____»________________20___ г.
СВОДКА ЗАТРАТ
по инвестиционному проекту 2023-2027г.г.
Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №305 ф.20А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,810 км)
(наименование проекта)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1 | 2 | 3
1 | Сметная стоимость:
1.1 | строительных и монтажных работ | 8657.508 | ПИР_тек | СМР_тек | ПНР_тек | Обор_тек | Прочее_тек | итого
1.2 | оборудования | 0 | 550.208 | 8657.508 | 3.701 | 0 | 336.056 | 9547.473
1.3 | ПИР | 550.208
1.4 | ПНР | 3.701
1.5 | прочих затрат | 336.056
| Итого, сметная стоимость в ценах 4 кв. 2021 года | 9547.473
| Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года текущих цен в расчете (4 кв 2021) до года реализации( 2025) | 1.1814
| Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен | 11279.8567
2 | Сметная стоимость всего: | 11279.8567
2.1 | НДС (20%) | 2255.9713
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС | 13535.8281
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

## ССР 4 кв 2021
| Заказчик | Филиал ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго"
(наименование организации)
Утвержден «_____»________________20___ г.
Сводный сметный расчет 11456.967 тыс. руб. с НДС
«____»________________20___ г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №305 ф.20А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,810 км)
(наименование проекта)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | Объектный сметный расчет 02-01 | Строительство КЛ 6 кВ | 6254.082 | 1995.352 | 0 | 0 | 8249.434
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 6254.082 | 1995.352 | 0 | 0 | 8249.434
Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | ГСН 81-05-02-2007 | Зимнее удорожание 2,1%*0,9 | 0 | 155.914 | 0 | 0 | 155.914
3 | Объектный сметный расчет 09-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 3.593 | 3.593
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 155.914 | 0 | 3.593 | 159.507
| Итого по Главам 1-9 |  | 6254.082 | 2151.266 | 0 | 3.593 | 8408.941
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
4 | Постановление № 468 от 21.06.2010 | Затраты на строительный контроль-2,14% |  |  |  | 179.9513 | 179.9513
5 | Приказ АО "ТГЭС" от 2021г. | Затраты на содержание службы заказчика - 1,74% | 0 | 0 | 0 | 146.316 | 146.316
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  | 0 | 0 | 0 | 326.2673 | 326.2673
| Итого по Главам 1-10 |  | 6254.082 | 2151.266 | 0 | 329.8603 | 8735.2083
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
6 | Объектный сметный расчет 12-01 | Проектные работы | 0 | 0 | 0 | 534.1829 | 534.1829
7 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр | Авторский надзор - 0,2% |  |  |  | 0 | 0
| Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы" |  | 0 | 0 | 0 | 534.1829 | 534.1829
| Итого по Главам 1-12 |  | 6254.082 | 2151.266 | 0 | 864.0432 | 9269.3912
Непредвиденные затраты
8 | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр | Непредвиденные работы и затраты - 3% | 187.622 | 64.538 | 0 | 25.921 | 278.081
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 187.622 | 64.538 | 0 | 25.921 | 278.081
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 6441.704 | 2215.804 | 0 | 889.9642 | 9547.4722
Налоги и обязательные платежи
9 | Налоговой кодекс РФ | НДС - 20% | 1288.3408 | 443.1608 | 0 | 177.9928 | 1909.4944
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 1288.3408 | 443.1608 | 0 | 177.9928 | 1909.4944
| Итого по сводному расчету |  | 7730.0448 | 2658.9648 | 0 | 1067.9571 | 11456.967
|  | возврат материалов | 540.99 |  |  |  | 540.99

## Объектный расчет 02-01
Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №305 ф.20А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,810 км)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
(объектная смета)
|  | на | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №305 ф.20А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,810 км)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
1 | 02-01-01 | Строительство КЛ 6 кВ | 6254.082 | 1995.352 | 0 | 0 | 8249.434 | 26029
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 6254.082 | 1995.352 | 0 | 0 | 8249.434 | 26029
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 6254.082 | 1995.352 | 0 | 0 | 8249.434
|  | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 8249.434
|  | ОТ |  |  |  |  | 873.858
|  | ЭМ |  |  |  |  | 3323.685
|  | МР |  |  |  |  | 2750.987
|  | НР |  |  |  |  | 903.293
|  | СП |  |  |  |  | 397.611
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0
[6 empty] | И смр* = | 1.2346 | И смр* = | 1

## Объектный расчет 09-01
Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №305 ф.20А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,810 км)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01
(объектная смета)
|  | на | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №305 ф.20А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,810 км)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
1 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 |  | 3.593 | 3.593
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 0 | 0 |  | 3.593 | 3.593 | #REF!
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 0 | 0 |  | 3.593 | 3.593
|  | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 3.593
|  | ОТ |  |  |  |  | 1.711
|  | ЭМ |  |  |  |  | 0
|  | МР |  |  |  |  | 0
|  | НР |  |  |  |  | 1.266
|  | СП |  |  |  |  | 0.616
|  | оборудование |  |  |  |  | 0
|  | прочие затраты |  |  |  |  | 0 |  |  | объем
[6 empty] | И смр* = | 1.2346 | И смр* = | 1 | 37

## Объектный расчет 12-01
Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №305 ф.20А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,810 км)
(наименование проекта)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-01
(объектная смета)
|  | на | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №305 ф.20А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,810 км)
(наименование сметы)
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметы (расчеты)
2 | 02-01-01 | [5 empty] | 0
3 | 02-02-01 | [5 empty] | 0
4 | 02-03-01 | [5 empty] | 0
5 | 02-04-01 | [5 empty] | 0
6 | 02-05-01 | [5 empty] | 0
7 | 02-06-01 | [5 empty] | 0
8 | 02-07-01 | [5 empty] | 0
9 | 02-08-01 | [5 empty] | 0
1 | 12-01-01 | Проектно-изыскательские работы | 0 | 0 |  | 534.1829 | 534.1829
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 0 | 0 |  | 534.1829 | 534.1829 | #REF!
Временные здания и сооружения
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Прочие работы и затраты
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 1713090.93 | 2358456.96 | 61618583.94 |  | 65690131.83 | 42401.67
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 0 | 0 |  | 534.1829 | 534.1829
[6 empty] | И смр* = | 1.2346 | И смр* = | 1 | 37

## Источник ценовой информации
| Наименование проекта | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №305 ф.20А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,810 км)
ИСТОЧНИКИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
Номер расчета (ЛСР) | Наименование расчета (ЛСР) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Удельная стоимость, тыс. руб. (ст.7=ст.4/ст.5) | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
02-01-01 | Строительство КЛ-6 кВ | КЛ 6 кВ | 8249.434 | 0.81 | км | 10184.4864 | Строительство кабельной линии электропередач 6 кВ ТП 75 – ТП 26, протяженностью 0,618 км, из них 0,265 км методом ГНБ с закладкой резервной трубы. Приказ №35в от 17.02.2022г.
09-01-01 | Пусконаладочные работы. | КЛ 6 кВ | 3.593 | 0.81 | км | 4.4358
12-01-01 | Проектно-изыскательские работы. | КЛ 6 кВ | 534.1829 | 0.81 | км | 659.485

## Стоимость материалов по ТКП
Наименование проекта |  | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №305 ф.20А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,810 км)
ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тыс. руб. без НДС | Напряжение | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
1 | Кабель АСБл-10 3х120 мм2 | м | 851 | 1.4167 | 6 кВ | кабель с алюминиевыми жилами, сечение жилы 120 мм2 | 1205.5862 | КП ООО "Промкомплект" от 14.01.2022 г.
3 | Муфта 3КВТП-10 70/120 | шт | 2 | 3.2576 |  |  | 6.5152 | Компания ЭТМ; https://www.etm.ru/
4 | Муфта 3СТП-10 70/120 | шт | 3 | 6.4173 |  |  | 19.2518 | КП ООО "Компания Альянс-Кабель" от 24.01.2022 г.
2 | Труба хризотилцементная БНТТ-100 (3,95м) | м | 90 | 0.12447 |  |  | 11.2023 | ООО «Аглона»; https://www.aglona.ru/prajs-list/
5 | Труба ПЭ-110 SDR-11 | м | 900 | 0.45375 |  |  | 408.375 | КП ООО "Компания Альянс-Кабель" от 24.01.2022 г.
11 | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 130/28 | шт | 8 | 0.30353 |  |  | 2.4282 | Компания "Русский Свет"; https://rs24.ru/product
12 | Пена монтажная противопожарная | шт | 2 | 0.66667 |  |  | 1.3333 | Интернет магазин Ozon; https://www.ozon.ru/product
6 | Плита ПЗК 240х480х16 | шт | 540 | 0.05958 |  |  | 32.1732 | КП ООО "Компания Альянс-Кабель" от 24.01.2022 г.
3 | Кирпич | шт | 20 | 0.01833 |  | М150 | 0.3666 | КП ООО СК "ДомСтрой" от 20.01.2022г.
7 | Песок горный | м3 | 49,05 | 0.625 |  |  | #VALUE! | КП ООО "Стройпартнер" от 18.01.2022 г.
8 | Щебень | м3 | 11,25 | 1.375 |  | фр. 5-20 мм | #VALUE! | КП ООО "Стройпартнер" от 18.01.2022 г.
#VALUE!

## ЛСР 02-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №305 ф.20А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой кабеля
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
строительство КЛ-6 кВ
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | на 4 кв. 2021г.
Сметная стоимость |  | 9899.32 | (1236,67) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 6254.08 | (782,59) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 464.8 | (17,63) | тыс.руб.
| монтажных работ | 1995.35 | (247,97) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 1926.81 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 1229.6 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. КЛ 6 кВ
Строительно-монтажные работы
1 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (шурфы) |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,06
Объем=(2*3) / 100
| Прил.1.12 п.3.189 | Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1122.66; 9: 1,3225; 10: 89.08; 11: 26.37; 12: 2349
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1,3225; 7: 12,2199
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1122.66; 10: 89.08
|  | ФОТ |  |  | 10: 89.08; 12: 2349
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 79.28; 12: 2091
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 35.63; 12: 940
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 203.99; 12: 5380
2 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 1,296
Объем=3,6*0,4*0,9
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1122.66; 9: 1,15; 10: 1673.21; 11: 26.37; 12: 44123
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1,15; 7: 229,5216
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1122.66; 10: 1673.21
|  | ФОТ |  |  | 10: 1673.21; 12: 44123
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 1489.16; 12: 39269
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 669.28; 12: 17649
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3831.65; 12: 101041
3 | ТЕР01-02-056-02 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 (котлованы для прокола) |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,45
Объем=(15*3) / 100
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1826.72; 9: 1,15; 10: 945.33; 11: 26.37; 12: 24928
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 233; 6: 1,15; 7: 120,5775
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1826.72; 10: 945.33
|  | ФОТ |  |  | 10: 945.33; 12: 24928
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 841.34; 12: 22186
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 378.13; 12: 9971
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2164.8; 12: 57085
4 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 1,428
Объем=0,06+0,45+1,296-0,378
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 620.39; 9: 1,15; 10: 1018.8; 11: 26.37; 12: 26866
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88,5; 6: 1,15; 7: 145,3347
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 620.39; 10: 1018.8
|  | ФОТ |  |  | 10: 1018.8; 12: 26866
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 906.73; 12: 23911
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 407.52; 12: 10746
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2333.05; 12: 61523
5 | ТЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0,378
Объем=3,6*0,3*0,35
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 375.46; 9: 1,15; 10: 163.21; 11: 26.37; 12: 4304
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53,56; 6: 1,15; 7: 23,282532
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 375.46; 10: 163.21
|  | ФОТ |  |  | 10: 163.21; 12: 4304
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 145.26; 12: 3831
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 65.28; 12: 1722
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 373.75; 12: 9857
6 | ТССЦпг-03-21-01-008 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 68,04 | 6.71 |  | 456.55 | 14.16 | 6465
Объем=0,378*1,8*100
7 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 3,6
Объем=360 / 100
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.65; 9: 1,15; 10: 197.27; 11: 26.37; 12: 5202
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 234.55; 9: 1,15; 10: 971.04; 11: 14.45; 12: 14032
| 4 | М |  |  | 8: 0.95; 10: 3.42; 11: 26.45; 12: 90
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,3; 6: 1,15; 7: 21,942
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 283.15; 10: 1171.73
|  | ФОТ |  |  | 10: 197.27; 12: 5202
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 191.35; 12: 5046
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 100.61; 12: 2653
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1463.69; 12: 27023
8 | ТЕРм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0,05
Объем=5 / 100
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 46.84; 9: 1,15; 10: 2.69; 11: 26.37; 12: 71
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 334.37; 9: 1,15; 10: 19.23; 11: 9.22; 12: 177
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 21.83; 9: 1,15; 10: 1.26; 11: 26.37; 12: 33
| 4 | М |  |  | 8: 0.94; 10: 0.05; 11: 26.28; 12: 1
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,21; 6: 1,15; 7: 0,299575
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,73; 6: 1,15; 7: 0,099475
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 382.15; 10: 21.97
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.95; 12: 104
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 3.83; 12: 101
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.01; 12: 53
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.81; 12: 403
9 | ТЕРм08-02-143-03 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 2,7
Объем=3,6-0,9
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 51.6; 9: 1,15; 10: 160.22; 11: 26.37; 12: 4225
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 371.1; 9: 1,15; 10: 1152.27; 11: 9.22; 12: 10624
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.23; 9: 1,15; 10: 75.23; 11: 26.37; 12: 1984
| 4 | М |  |  | 8: 1.03; 10: 2.78; 11: 26.43; 12: 73
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,74; 6: 1,15; 7: 17,8227
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,92; 6: 1,15; 7: 5,9616
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 423.73; 10: 1315.27
|  | ФОТ |  |  | 10: 235.45; 12: 6209
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 228.39; 12: 6023
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 120.08; 12: 3167
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1663.74; 12: 24112
10 | ФЕР04-01-079-01 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  |  | 4: шт; 7: 15
Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область ОЗП=0,935; ЭМ=0,9; ЗПМ=0,935; МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.6; 9: 1,07525; 10: 41.93; 11: 26.37; 12: 1106
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 298.12; 9: 1,035; 10: 4628.31; 11: 6.22; 12: 28788
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.78; 9: 1,07525; 10: 60.97; 11: 26.37; 12: 1608
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,27; 6: 1,15; 7: 4,6575
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,28; 6: 1,15; 7: 4,83
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 300.72; 10: 4670.24
|  | ФОТ |  |  | 10: 102.9; 12: 2714
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 109.07; 12: 2877
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 46.31; 12: 1221
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4825.62; 12: 33992
11 | ФЕР04-01-080-01 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  |  | 4: шт; 7: 15
Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область ОЗП=0,935; ЭМ=0,9; ЗПМ=0,935; МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.5; 9: 1,07525; 10: 40.32; 11: 26.37; 12: 1063
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 276.83; 9: 1,035; 10: 4297.79; 11: 6.22; 12: 26732
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.51; 9: 1,07525; 10: 56.61; 11: 26.37; 12: 1493
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 6: 1,15; 7: 4,485
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 6: 1,15; 7: 4,485
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 279.33; 10: 4338.11
|  | ФОТ |  |  | 10: 96.93; 12: 2556
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 102.75; 12: 2709
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 43.62; 12: 1150
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4484.48; 12: 31654
12 | ФЕР04-01-085-01 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=110 мм длиной до 400 м |  |  | 4: м; 7: 900
Объем=450*2
Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - Тульская область ОЗП=0,935; ЭМ=0,9; ЗПМ=0,935
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.83; 9: 1,07525; 10: 10480.46; 11: 26.37; 12: 276370
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 623.36; 9: 1,035; 10: 580659.84; 11: 6.22; 12: 3611704
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 15.57; 9: 1,07525; 10: 15067.48; 11: 26.37; 12: 397329
| 4 | М |  |  | 8: 1.04; 10: 936; 12: 936
| 01.4.03.01 | Бентонит |  |  | 4: кг; 5: 8,1; 7: 7290
| 01.4.03.03 | Полимер для стабилизации грунта |  |  | 4: т; 5: 0,00045; 7: 0,405
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,99; 6: 1,15; 7: 1024,65
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,14; 6: 1,15; 7: 1179,9
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 635.23; 10: 592076.3
|  | ФОТ |  |  | 10: 25547.94; 12: 673699
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 27080.82; 12: 714121
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 11496.57; 12: 303165
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 630653.69; 12: 4906296
13 | ТССЦ-109-0087 | Бентонит Super-Bore 50 LB Bag |  |  | т |  |  | 7,29 | 15921.61 |  | 116068.54 | 7.47 | 867032
Объем=7290*0,001
Цена=118934,46/7,47
15 | ТССЦ-101-6000 | Композиция полимерно-минеральная (ПМК) Nicoflok для стабилизации грунта |  |  | т |  |  | 0,405 | 21858.15 |  | 8852.55 | 7.47 | 66129
Объем=900*0,00045
Цена=163280,37/7,47
16 | ТССЦ-101-0963 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая |  |  | т |  |  | 0,099 | 3642.65 |  | 360.62 | 7.47 | 2694
Объем=900*0,00011
Цена=27210,63/7,47
17 | ТССЦ-101-1880 | Смазка графитовая |  |  | кг |  |  | 32,04 | 14.71 |  | 471.31 | 7.47 | 3521
Объем=900*0,0356
Цена=109,88/7,47
18 | ТЕРм08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 4,5
Объем=(900/2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 207.13; 9: 1,15; 10: 1071.9; 11: 26.37; 12: 28266
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 86.25; 9: 1,15; 10: 446.34; 11: 5.99; 12: 2674
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 9: 1,15; 10: 13.04; 11: 26.37; 12: 344
| 4 | М |  |  | 8: 38.69; 10: 174.11; 11: 12.61; 12: 2196
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23,04; 6: 1,15; 7: 119,232
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,15; 7: 1,035
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 332.07; 10: 1692.35
|  | ФОТ |  |  | 10: 1084.94; 12: 28610
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1052.39; 12: 27752
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 553.32; 12: 14591
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3298.06; 12: 75479
19 | ТЕР34-02-001-03 | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий |  |  | 4: 1 канало-километр трубопровода; 7: 0,09
Объем=90*0,001
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1137.6; 9: 1,15; 10: 117.74; 11: 26.37; 12: 3105
| 4 | М |  |  | 8: 16729.83; 10: 134.44; 11: 9.28; 12: 1248
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 144; 6: 1,15; 7: 14,904
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2631.33; 10: 252.18
|  | ФОТ |  |  | 10: 117.74; 12: 3105
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 115.39; 12: 3043
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 68.29; 12: 1801
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 435.86; 12: 9197
20 | ТЕРм08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0,9
Объем=(0,09*1000) / 100
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. | Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 207.13; 9: 1,38; 10: 257.26; 11: 26.37; 12: 6784
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 86.25; 9: 1,38; 10: 107.12; 11: 5.99; 12: 642
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 9: 1,38; 10: 3.13; 11: 26.37; 12: 83
| 4 | М |  |  | 8: 38.69; 10: 34.82; 11: 12.61; 12: 439
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23,04; 6: 1,38; 7: 28,61568
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,38; 7: 0,2484
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 332.07; 10: 399.2
|  | ФОТ |  |  | 10: 260.39; 12: 6867
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 252.58; 12: 6661
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 132.8; 12: 3502
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 784.58; 12: 18028
21 | ТЕРм08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 2,7
Объем=3,6-0,9
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. | Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 156.79; 9: 1,38; 10: 584.2; 11: 26.37; 12: 15405
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 291.89; 9: 1,38; 10: 1087.58; 11: 8.48; 12: 9223
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 16.66; 9: 1,38; 10: 62.08; 11: 26.37; 12: 1637
| 4 | М |  |  | 8: 66.35; 10: 179.15; 11: 14.33; 12: 2567
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,44; 6: 1,38; 7: 64,98144
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,32; 6: 1,38; 7: 4,91832
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 515.03; 10: 1850.93
|  | ФОТ |  |  | 10: 646.28; 12: 17042
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 626.89; 12: 16531
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 329.6; 12: 8691
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2807.42; 12: 52417
22 | ТЕРм08-02-147-04 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0,1
Объем=10 / 100
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 181.96; 9: 1,35; 10: 24.56; 11: 26.37; 12: 648
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 81.9; 9: 1,35; 10: 11.06; 11: 6.13; 12: 68
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.52; 9: 1,35; 10: 0.34; 11: 26.37; 12: 9
| 4 | М |  |  | 8: 30.79; 10: 3.08; 11: 12.59; 12: 39
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,24; 6: 1,35; 7: 2,7324
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 6: 1,35; 7: 0,027
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 294.65; 10: 38.7
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.9; 12: 657
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 24.15; 12: 637
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 12.7; 12: 335
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 75.55; 12: 1727
23 | ТЕРм08-02-157-01 | Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0,08
Объем=8 / 100
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.33; 9: 1,35; 10: 1.22; 11: 26.37; 12: 32
| 4 | М |  |  | 8: 0.23; 10: 0.02; 11: 25.96; 12: 1
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,26; 6: 1,35; 7: 0,13608
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.56; 10: 1.24
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.22; 12: 32
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1.18; 12: 31
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.62; 12: 16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.04; 12: 80
24 | ТЕРм08-02-165-07 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 54.75; 9: 1,35; 10: 147.83; 11: 26.37; 12: 3898
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 696.54; 9: 1,35; 10: 5.21; 11: 7.09; 12: 37
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 62.22; 9: 1,35; 10: 0.35; 11: 26.37; 12: 9
| 4 | М |  |  | 8: 3.33; 10: 6.66; 11: 19; 12: 127
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,09; 6: 1,35; 7: 16,443
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,93; 6: 1,35; 7: 13,311
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 60.01; 10: 159.7
|  | ФОТ |  |  | 10: 148.18; 12: 3907
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 143.73; 12: 3790
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 75.57; 12: 1993
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 379; 12: 9845
25 | ТЕРм08-02-167-08 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 3
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 70.66; 9: 1,15; 10: 243.78; 11: 26.37; 12: 6428
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.93; 9: 1,15; 10: 6.66; 11: 9.24; 12: 62
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.13; 9: 1,15; 10: 0.45; 11: 26.37; 12: 12
| 4 | М |  |  | 8: 49.72; 10: 149.16; 11: 11.19; 12: 1669
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,86; 6: 1,15; 7: 27,117
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 1,15; 7: 0,0345
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 122.31; 10: 399.6
|  | ФОТ |  |  | 10: 244.23; 12: 6440
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 236.9; 12: 6247
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 124.56; 12: 3284
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 761.06; 12: 17690
26 | ТЕР46-03-002-14 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 125 мм |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 0,02
Объем=2 / 100
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 575.36; 9: 1,15; 10: 13.23; 11: 26.37; 12: 349
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2394.85; 9: 1,15; 10: 55.08; 11: 9.67; 12: 533
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 650.4; 9: 1,15; 10: 14.96; 11: 26.37; 12: 394
| 4 | М |  |  | 8: 6413.51; 10: 128.27; 11: 2.15; 12: 276
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 64; 6: 1,15; 7: 1,472
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 60; 6: 1,15; 7: 1,38
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9383.72; 10: 196.58
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.19; 12: 743
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 29.04; 12: 765
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 16.63; 12: 438
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 242.25; 12: 2361
27 | ТЕР46-03-002-30 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-14 |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 0,02
Объем=2 / 100
ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20)
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.45; 9: 23; 10: 3.89; 11: 26.37; 12: 103
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 114.33; 9: 23; 10: 52.59; 11: 9.45; 12: 497
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.52; 9: 23; 10: 14.96; 11: 26.37; 12: 394
| 4 | М |  |  | 8: 320.68; 9: 20; 10: 128.27; 11: 2.15; 12: 276
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,94; 6: 23; 7: 0,4324
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3; 6: 23; 7: 1,38
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 443.46; 10: 184.75
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.85; 12: 497
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 19.42; 12: 512
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 11.12; 12: 293
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 215.29; 12: 1681
28 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой |  |  | 4: 1 проход кабеля; 7: 2
МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.42; 9: 1,15; 10: 7.87; 11: 26.37; 12: 208
| 4 | М |  |  | 8: 16.55; 9: 0; 10: 0; 11: 11.54
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,38; 6: 1,15; 7: 0,874
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.97; 10: 7.87
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.87; 12: 208
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 7.63; 12: 202
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.01; 12: 106
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.51; 12: 516
Благоустройство
29 | ТЕР27-03-009-01 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,45
Объем=(90*0,5) / 100
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.82; 9: 1,15; 10: 14.4; 11: 26.37; 12: 380
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 929.53; 9: 1,15; 10: 481.03; 11: 6.55; 12: 3151
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 44.23; 9: 1,15; 10: 22.89; 11: 26.37; 12: 604
| 4 | М |  |  | 8: 4.16; 10: 1.87; 11: 19.33; 12: 36
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,49; 6: 1,15; 7: 1,806075
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,64; 6: 1,15; 7: 1,8837
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 961.51; 10: 497.3
|  | ФОТ |  |  | 10: 37.29; 12: 984
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 54.82; 12: 1446
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 35.43; 12: 935
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 587.55; 12: 5948
30 | ТССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза |  |  | 5,4 | 28.47 |  | 153.74 | 19.47 | 2993
Объем=0,45*100*0,06*2
31 | ТССЦпг-03-21-01-008 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 5,4 | 6.71 |  | 36.23 | 14.16 | 513
32 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0,1125
Объем=0,45*0,25
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 117.74; 9: 1,15; 10: 15.23; 11: 26.37; 12: 402
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2132.93; 9: 1,15; 10: 275.95; 11: 11.78; 12: 3251
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 166; 9: 1,15; 10: 21.48; 11: 26.37; 12: 566
| 4 | М |  |  | 8: 6.5; 10: 0.73; 11: 19.33; 12: 14
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,72; 6: 1,15; 7: 2,033775
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13,88; 6: 1,15; 7: 1,795725
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2257.17; 10: 291.91
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.71; 12: 968
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 53.96; 12: 1423
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 34.87; 12: 920
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 380.74; 12: 6010
33 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0,1125
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 182.88; 9: 1,15; 10: 23.66; 11: 26.37; 12: 624
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3314.87; 9: 1,15; 10: 428.86; 11: 11.02; 12: 4726
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 260.38; 9: 1,15; 10: 33.69; 11: 26.37; 12: 888
| 4 | М |  |  | 8: 9.1; 10: 1.02; 11: 19.33; 12: 20
| 408-9080 | Щебень |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24,19; 6: 1,15; 7: 3,1295813
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,6; 6: 1,15; 7: 2,665125
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3506.85; 10: 453.54
|  | ФОТ |  |  | 10: 57.35; 12: 1512
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 84.3; 12: 2223
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 54.48; 12: 1436
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 592.32; 12: 9029
34 | ТЕР27-06-020-03 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 |  |  | 4: 1000 м2 покрытия; 7: 0,045
Объем=(0,45*100) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 344.32; 9: 1,15; 10: 17.82; 11: 26.37; 12: 470
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2259.24; 9: 1,15; 10: 116.92; 11: 14.72; 12: 1721
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 245.37; 9: 1,15; 10: 12.7; 11: 26.37; 12: 335
| 4 | М |  |  | 8: 42282.22; 10: 1902.7; 11: 11.32; 12: 21539
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38,3; 6: 1,15; 7: 1,982025
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19,08; 6: 1,15; 7: 0,98739
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 44885.78; 10: 2037.44
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.52; 12: 805
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 44.86; 12: 1183
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 28.99; 12: 765
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2111.29; 12: 25678
35 | ТЕР27-06-021-03 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 |  |  | 4: 1000 м2 покрытия; 7: 0,045
ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 0.81; 9: 4,6; 10: 0.17; 11: 26.37; 12: 4
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.92; 9: 4,6; 10: 0.6; 11: 2.1; 12: 1
| 4 | М |  |  | 8: 5265.3; 9: 4; 10: 947.75; 11: 11.32; 12: 10729
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,09; 6: 4,6; 7: 0,01863
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5269.03; 10: 948.52
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.17; 12: 4
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 0.25; 12: 6
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 0.16; 12: 4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 948.93; 12: 10744
36 | ТЕР47-01-046-02 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную |  |  | 4: 100 м2; 7: 1,35
Объем=(270*0,5) / 100
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 125.9; 9: 1,15; 10: 195.46; 11: 26.37; 12: 5154
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.36; 9: 1,15; 10: 44.03; 11: 8.12; 12: 358
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.82; 9: 1,15; 10: 4.38; 11: 26.37; 12: 116
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,27; 6: 1,15; 7: 26,811675
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 6: 1,15; 7: 0,40365
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 154.26; 10: 239.49
|  | ФОТ |  |  | 10: 199.84; 12: 5270
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 205.84; 12: 5428
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 143.88; 12: 3794
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 589.21; 12: 14734
37 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  |  | 4: 100 м2; 7: 1,35
| Приказ от 04.09.2019 №519/пр Прил.2, Табл.1, п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.32; 9: 1,15; 10: 73.46; 11: 26.37; 12: 1937
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 298.82; 9: 1,15; 10: 463.92; 11: 8.12; 12: 3767
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 29.7; 9: 1,15; 10: 46.11; 11: 26.37; 12: 1216
| 4 | М |  |  | 8: 349.78; 10: 472.2; 11: 2.76; 12: 1303
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,99; 6: 1,15; 7: 9,299475
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,74; 6: 1,15; 7: 4,25385
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 695.92; 10: 1009.58
|  | ФОТ |  |  | 10: 119.57; 12: 3153
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 123.16; 12: 3248
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 86.09; 12: 2270
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1218.83; 12: 12525
Итоги по разделу 1 КЛ 6 кВ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 744543.67
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 17626.2
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 595957.95
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 15512.11
|  | Материалы |  |  | 10: 130959.52
|  | Строительные работы |  |  | 10: 782592.84
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 14927.4
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 592151.44
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 15356.23
|  | материалы |  |  | 10: 130406.27
|  | накладные расходы |  |  | 10: 31485.45
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 13622.28
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 11283.46
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2698.8
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 3806.51
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 155.88
|  | материалы |  |  | 10: 553.25
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2769.02
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1455.88
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 33138.31
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 34254.47
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 15078.16
|  | Итого по разделу 1 КЛ 6 кВ |  |  | 10: 793876.3
Раздел 2. Материалы
38 | Прайс | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл-10 3х120 мм2 |  |  | м |  |  | 810 | 189.65 | 1,02 | 156688.83 | 7.47 | 1170466
Цена=1416,67/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
39 | Прайс | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл-10 3х120 мм2 (+5%) |  |  | м |  |  | 41 | 189.65 | 1,02 | 7931.16 | 7.47 | 59246
Объем=810*0,05
Цена=1416,67/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
40 | Прайс | Муфта 3КВТП-10-70/120 (Б) |  |  | шт. |  |  | 2 | 436.09 | 1,02 | 889.62 | 7.47 | 6645
Цена=3257,59/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
41 | Прайс | Муфта 3СТП-10-70/120 (Б) |  |  | шт. |  |  | 3 | 859.07 | 1,02 | 2628.75 | 7.47 | 19637
Цена=6417,27/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
42 | Прайс | Труба хризотилцементная БНТТ 100-3950 |  |  | м |  |  | 90 | 16.66 | 1,02 | 1529.39 | 7.47 | 11425
Цена=124,47/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
43 | Прайс | Труба ПЭ-SDR 11-110 |  |  | м |  |  | 900 | 60.74 | 1,02 | 55759.32 | 7.47 | 416522
Объем=450*2
Цена=453,75/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
44 | Прайс | Уплотнитель кабельных проходов УКПТ-130/28 |  |  | шт. |  |  | 8 | 40.63 | 1,02 | 331.54 | 7.47 | 2477
Цена=303,53/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
45 | Прайс | Пена монтажная противопожарная |  |  | шт. |  |  | 2 | 89.25 | 1,02 | 182.07 | 7.47 | 1360
Цена=666,67/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
46 | Прайс | Плита ПЗК 480х240х16 |  |  | шт. |  |  | 540 | 7.98 | 1,02 | 4395.38 | 7.47 | 32833
Объем=270*2
Цена=59,58/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
47 | Прайс | Кирпич М150 |  |  | шт. |  |  | 20 | 2.45 | 1,02 | 49.98 | 7.47 | 373
Объем=5*4
Цена=18,33/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
48 | Прайс | Песок |  |  | м3 |  |  | 49,05 | 83.67 | 1,02 | 4186.09 | 7.47 | 31270
Объем=37,8+11,25
Цена=625/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
49 | Прайс | Щебень фр. 5-20 мм |  |  | м3 |  |  | 11,25 | 184.07 | 1,02 | 2112.2 | 7.47 | 15778
Объем=0,1125*100
Цена=1375/7,47
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2%
Итоги по разделу 2 Материалы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 236684.33
в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 236684.33
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 236684.33
в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 236684.33
|  | Итого по разделу 2 Материалы |  |  | 10: 236684.33
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 981228; 12: 6948530
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 17626.2; 12: 464804
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 595957.95; 12: 3732739
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 15512.11; 12: 409054
|  | Материалы |  |  | 10: 367643.85; 12: 2750987
|  | Строительные работы |  |  | 10: 782592.84; 12: 6254082
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 14927.4; 12: 393637
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 592151.44; 12: 3695200
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 15356.23; 12: 404943
|  | материалы |  |  | 10: 130406.27; 12: 975753
|  | накладные расходы |  |  | 10: 31485.45; 12: 830272
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 13622.28; 12: 359220
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 247967.79; 12: 1995352
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2698.8; 12: 71167
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 3806.51; 12: 37539
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 155.88; 12: 4111
|  | материалы |  |  | 10: 237237.58; 12: 1775234
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2769.02; 12: 73021
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1455.88; 12: 38391
|  | Итого |  |  | 10: 1030560.63; 12: 8249434
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 33138.31; 12: 873858
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 34254.47; 12: 903293
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 15078.16; 12: 397611
|  | НДС 20% |  |  | 10: 206112.13; 12: 1649886.8
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 1236672.76; 12: 9899320.8
| Составил: | (Сенопальникова О.Е.)

## ЛСР 09-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Тульской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №305 ф.20А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой кабеля
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01
Пусконаладочные работы
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Инвест.программа 2023-2027г.г.
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2021г.
Сметная стоимость |  | 4.31 | (0,16) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1.71 | (0,06) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 5.9 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 3.59 | (0,14) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. КЛ 6 кВ
Пусконаладочные работы
1 | ТЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: 1 испытание; 7: 1
ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 52.07; 9: 0,8; 10: 41.66; 11: 26.37; 12: 1099
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,86; 6: 0,8; 7: 3,888
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 52.07; 10: 41.66
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.66; 12: 1099
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 30.83; 12: 813
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 15; 12: 396
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 87.49; 12: 2308
2 | ТЕРп01-12-027-04 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01 |  |  | 4: 500 м кабеля; 7: 0,62
Объем=(810-500)/500
ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.53; 9: 0,8; 10: 7.7; 11: 26.37; 12: 203
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,45; 6: 0,8; 7: 0,7192
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.53; 10: 7.7
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.7; 12: 203
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 5.7; 12: 150
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 2.77; 12: 73
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16.17; 12: 426
3 | ТЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  |  | 4: 1 фазировка; 7: 1
ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.39; 9: 0,8; 10: 15.51; 11: 26.37; 12: 409
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 6: 0,8; 7: 1,296
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.39; 10: 15.51
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.51; 12: 409
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 11.48; 12: 303
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 5.58; 12: 147
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.57; 12: 859
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 64.87; 12: 1711
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 64.87; 12: 1711
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 136.23; 12: 3593
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 136.23; 12: 3593
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 64.87; 12: 1711
|  | накладные расходы |  |  | 10: 48.01; 12: 1266
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 23.35; 12: 616
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 64.87; 12: 1711
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 48.01; 12: 1266
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 23.35; 12: 616
|  | НДС 20% |  |  | 10: 27.25; 12: 718.6
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 163.48; 12: 4311.6

## ЛСР 12-01-01
Смета № 12-01-01
на проектно-изыскательские работы
Сметный расчет составлен с использованием:
|  |  | СБЦИГИ-2004 | Справочник базовых цен на инженерно-геодезические изыскания для строительства, М., 2004 г., в ценах 2001 года
|  |  | СБЦП 81-2001-07 | Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. "Коммунальные инженерные сети и сооружения", М., 2012 г., в ценах 2001 года
| Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ: |  |  | 4.82 |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09)
| Индекс изменения сметной стоимости проектных работ: |  |  | 4.75 |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09)
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии здания, этапа проектных или изыскательских работ |  |  | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №368 - ТП 6/0,4 кВ №456 ф.4 ПС 110/6 кВ №370 "Тулица"
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  | №№ частей, глав, таблиц, §§ и пунктов указаний к разд. или сборникам цен на проектные и изыскательские рабо-ты для стр-ва |  | Расчет стоимости а+вх или (объем) строительно-монтажных работ) х % ( руб.) | [11 empty] | Стоимость (руб.)
А. Изыскательские работы
1 | Изыскания трасс КЛ 6 кВ, (II категории сложности) |  | СБЦИГИ-2004, Табл. 15, §1, §6 Гл.3, п.4, Ч.1 ОП К=1,2 при длине трассы до 1 км
[6 empty] | 7913 | х | 1.5 | х | 0.81 | [6 empty] | 9614.3
| Lтрассы КЛ 6 кВ (км) | 0.81 |  |  |  | 4889 | [10 empty] | 3960.09
| Итого: (полевые + камеральные) |  |  |  |  | 9614.3 | + | 3960.09 | [8 empty] | 13574.39
2 | Расходы по внешнему транспорту от полевых работ |  | СБЦИГИ-2004, ОУ п.10, Таблица 5, §1 (14%) |  |  | 9614.3 | х | 0.14 | [8 empty] | 1346.002
| Итого для начисления индекса пересчета | [15 empty] | 14920.392
3 | Итого |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  |  | 14920.392 | х | 4.82 | [8 empty] | 71916.2894
| Итого по А: | [15 empty] | 71916.2894
Б. Инженерно-топографические работы
1 | Инженерно-топографические работы (II категории сложности), масштаб съемки 1÷500 высота сечения рельефа- 0,5м |  | СБЦИГИ-2004, Глава 2, п.3, Табл. 9, §11 (застроенная территория);
[6 empty] | 3284 |  |  |  |  | х | 1 | х | 1.62 |  |  | 5320.08
[6 empty] | 1067 | [10 empty] | 1728.54
| S=(L)м*20м/10000= | 1.62
| Итого (полевые работы) | [15 empty] | 5320.08
| Итого (камеральные работы) | [15 empty] | 1728.54
| Итого: (полевые + камеральные) | [15 empty] | 7048.62
3 | Расходы по внешнему транспорту от полевых работ |  | СБЦИГИ-2004, ОУ п.10, Таблица 5, §1 (14%) |  |  | 5320.08 | х | 0.14 | [8 empty] | 744.81
| Итого для начисления индекса пересчета | [15 empty] | 7793.43
4 | Итого |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  |  | 7793.43 | х | 4.82 | [8 empty] | 37564.3326
| Итого по Б: | [15 empty] | 37564.3326
В. Проектные работы
1 | КЛ 6 кВ L=0,360 км |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.8., Таблица 17, п.4, Показатель а=12,265 тыс. руб., в=0,037 тыс. руб. ; 0,6 - рабочий проект |  | ( | 12.265 | + | 0.037 | х | 360 | ) х | 1000 | х | 0.6 | = |  | 15351
2 | Канализация, прокладываемая методом горизонтального направленного бурения L=0,450 км (с резервом) |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.4., Таблица 5, п.10, Показатель а=47,8 тыс. руб., в=0,18 тыс. руб.; 0,6 - рабочий проект |  | ( | 47.8 | + | 0.18 | х | 450 | ) х | 1000 | х | 0.5 | = |  | 64400
|  |  | СБЦП 81-2001-07, Глава 2.4. , Таблица 5, п.10, Показатель а=47,8 тыс. руб., в=0,18 тыс. руб. п. 2.4.6 К=0,15 - за каждую последующую линию (резерв); 0,6 - рабочий проект |  | ( | 47.8 | + | 0.18 | х | 450 | ) х | 1000 | х | 0.15 | х | 0.5 | 9660
| Итого для начисления индекса пересчета | [15 empty] | 89411
| ИТОГО |  | 4 квартал 2021 года (Письмо Минстроя от 25.10.2021 №46012-ИФ/09) |  | Стоимость проектирования в 4 кв. 2021 года
[5 empty] | 89411 |  | х | 4.75 | [8 empty] | 424702.25
| Итого по А + Б + В: |  |  |  |  | 71916.2894 | + | 37564.3326 | + | 424702.25 | = | [5 empty] | 534182.872
| Итого по смете: | [15 empty] | 534182.872
| НДС 20% | [15 empty] | 106836.57
| Всего | [15 empty] | 641019.442
|  | Составил: |  |  | Сенопальникова О.Е.