## f11
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 11. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Раздел 1. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт
Инвестиционная программа Акционерного Общества "Тульские городские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наличие заключенного договора об осуществлении технологического присоединения |  |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей | Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению |  |  |  |  | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии |  |  |  | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Наименование трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) по результатам контрольных замеров |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Мощность трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), строительство (реконструкция) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта, МВА |  |  |  | Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствиии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в 2022 году | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в 2022 году |  | Идентификаторы инвестиционных проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по технологическому присоединению, которые содержатся в качестве обязательства сетевой организации по выполнению требований к усилению существующей электрической сети в договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, указанном в столбцах 4 и 5
|  |  | Реквизиты договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве мероприятий по технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети) |  | Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве выполнения требований к усилению существующей электрической сети (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) |  | Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых в рамках инвестиционного проекта (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения) | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение |  | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию, год | Планируемый в инвестиционной программе срок принятия объектов электросетевого хозяйства к бухгалтерскому учету, год | Наименование присоединяемых объектов по производству электрической энергии | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта по производству электрической энергии | Мощность присоединенных объектов по производству электрической энергии по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Наименование присоединяемых объектов электросетевого хозяйства | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта электросетевого хозяйства | Максимальная мощность энергопринимающих устройств по документам о технологическом присоединении, МВт | [7 empty] | всего |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора |  |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и указание на структурные единицы схемы и программы
|  |  | Дата | Номер |  |  |  | год | квартал |  |  |  |  | до | после |  |  | до | после |  | МВхА | Дата контрольного замерного дня |  | до | после | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | Тульская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.02 | 30.099 | нд | 0 | нд | нд | 0.41 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.02 | 30.099 | нд | 0 | нд | нд | 0.41 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.76 | 29.109 | нд | 0 | нд | нд | 0.15 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.76 | 29.109 | нд | 0 | нд | нд | 0.15 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ взамен ТП 10/0,4 кВ №90 ф.25 ПС 110/10 кВ Привокзальная с трансформаторами 2х630 кВА, ячейками 10 кВ с ВВ - 8 шт, панелями 0,4 кВ - 7 шт. для Техприсоединения ГУ ТО Тульский областной центр молодежи, договор №157-21 от 07.04.21 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | M_32 | 07.04.2021 | 157-21 | 1 | 3.762 | 07.04.2022 | 2023 | 4 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ нежилого здания | Государственное учреждение Тульской области "Тульский областной центр молодежи" | 0.15 | 0.355 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку КЛ 10 кВ ТП-524 – ТП-642 ф.25 ПС 110/10 кВ Привокзальная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ГУ ТО Тульский областной центр молодежи, договор №157-21 от 07.04.21(до 670 кВт; протяженность 0,137 км) | M_37 | 07.04.2021 | 157-21 | 1 | 3.762 | 07.04.2022 | 2023 | 4 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ нежилого здания | Государственное учреждение Тульской области "Тульский областной центр молодежи" | 0.15 | 0.355 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 5-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 ф.25 ПС 110/10 кВ Привокзальная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ГУ ТО Тульский областной центр молодежи, договор №157-21 от 07.04.21 (до 670 кВт; протяженность 0,129 км) | M_38 | 07.04.2021 | 157-21 | 1 | 3.762 | 07.04.2022 | 2023 | 4 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ нежилого здания | Государственное учреждение Тульской области "Тульский областной центр молодежи" | 0.15 | 0.355 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.25 ПС 110/10 кВ Привокзальная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ГУ ТО Тульский областной центр молодежи, договор №157-21 от 07.04.21 (до 670 кВт; протяженность 0,066 км) | M_49 | 07.04.2021 | 157-21 | 1 | 3.762 | 07.04.2022 | 2023 | 4 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ нежилого здания | Государственное учреждение Тульской области "Тульский областной центр молодежи" | 0.15 | 0.355 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 №1441 кВ ф.2 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Баал Кулик, договор №665-21 от 17.12.21 (до 670 кВт; протяженность 0,34 км) | M_50 | 17.12.2021 | 665-21 | 1 | 2.035 | 17.12.2022 | 2023 | 4 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ жилых домов | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Баал Кулик" | 0 | 0.161 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.25 ПС 110/10 кВ Привокзальная до границ участка Заявителя для Техприсоединения ГУ ТО Тульский областной центр молодежи, договор №157-21 от 07.04.21 (до 670 кВт; протяженность 0,249 км) | M_56 | 07.04.2021 | 157-21 | 1 | 3.762 | 07.04.2022 | 2023 | 4 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ нежилого здания | Государственное учреждение Тульской области "Тульский областной центр молодежи" | 0.15 | 0.355 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ в ТП 6/0,4 кВ №1441 ф.2 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная для Техприсоединения ООО СЗ Баал Кулик, договор №281-22 от 23.03.22 (до 670 кВт, 2 т. уч.) | N_ТГС-003-011 | 23.03.2022 | 281-22 | 1 | 0.074 | 23.03.2023 | 2023 | 4 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ВРУ -0,4 кВ жилого дома | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Баал Кулик" | 0.15 | 0.275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.2 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная с трансформаторами 2х630 кВА (яч.6 кВ с ВВ - 8 шт, панели 0,4 кВ - 5 шт, ПКУ 0,4 кВ - 6 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Баал Кулик, договор №664-21 от 17.12.21 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ТГС-004-016 | 17.12.2021 | 664-21 | 1 | 10.74 | 17.12.2022 | 2023 | 4 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ жилых домов | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Баал Кулик" | 0 | 0.622 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ в рассечку КЛ 6 кВ ТП-107 – ТП-1441 ф.2Б ПС 110/6 кВ №41 Перекоп до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Баал Кулик, договор №664-21 от 17.12.21 (до 670 кВт; протяженность 0,345 км) | N_ТГС-004-020 | 17.12.2021 | 664-21 | 1 | 10.74 | 17.12.2022 | 2023 | 4 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ жилых домов | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Баал Кулик" | 0 | 0.622 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №1441 ф.2 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Баал Кулик, договор №664-21 от 17.12.21 (до 670 кВт; протяженность 0,35 км) | N_ТГС-004-021 | 17.12.2021 | 664-21 | 1 | 10.74 | 17.12.2022 | 2023 | 4 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ жилых домов | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Баал Кулик" | 0 | 0.622 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 ф.2 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения СЗ Баал Кулик, договор №664-21 от 17.12.21 (до 670 кВт; протяженность 0,93 км) | N_ТГС-004-028 | 17.12.2021 | 664-21 | 1 | 10.74 | 17.12.2022 | 2023 | 4 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ жилых домов | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Баал Кулик" | 0 | 0.622 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №1441 ф.2 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Баал Кулик, договор №282-22 от 23.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,220 км) | N_ТГС-004-029 | 23.03.2022 | 282-23 | 1 | 1.219 | 23.03.2023 | 2023 | 4 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ жилого дома | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Баал Кулик" | 0.15 | 0.33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №1406 ПС 110/10/6 кВ №109 Юбилейная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Потапов В.М., договор №236-22 от 09.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,340 км) | N_ТГС-004-030 | 09.03.2022 | 236-22 | 1 | 2.316 | 09.03.2023 | 2023 | 4 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ВРУ -0,4 кВ нежилого здания | Индивидуальный предприниматель Потапов Валерий Михайлович | 0.15 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности заявителя по адресу Тульская область, г. Тула, пер. Черниковский, д. 1а для техприсоединения ИП Потапов В.М., договор №236-22 от 09.03.22 (до 670 кВт; 2 т. уч.) | N_ТГС-004-031 | 09.03.2022 | 236-22 | 1 | 2.316 | 09.03.2023 | 2023 | 4 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ВРУ -0,4 кВ нежилого здания | Индивидуальный предприниматель Потапов Валерий Михайлович | 0.15 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в проектируемой ТП 6/0,4 кВ на границе балансовой принадлежности заявителя по адресу Тульская область, г. Тула, ул. Путейская для техприсоединения ООО СЗ ГОРН, договор №257-22 от 15.03.22 (до 670 кВт, 2 т.уч.) | N_ТГС-004-032 | 15.03.2022 | 257-22 | 1 | 0.834 | 15.03.2023 | 2023 | 4 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | РУ-6 кВ проектируемой ТП жилых домов Заявителя | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ГОРН" | 0 | 0.535 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.4 ф. 32 ПС 110/10/6 кВ №24 Рудаково с силовыми трансформаторами (2 шт. по 0,63 МВА), ячейками 6 кВ (8 шт.), панелями 0,4 кВ (5 шт.) для Техприсоединения АО СЗ Внешстрой №102-22 от 27.01.22 (до 670 кВ, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ТГС-004-033 | 27.01.2022 | 102-22 | 1 | 13.54 | 27.01.2024 | 2023 | 4 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ВРУ -0,4 кВ жилых домов | Акционерное общество Специализированный застройщик "Внешстрой" | 0 | 0.636 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ РП 6 кВ №87 1 с.ш. ф.4 ПС 110/10/6 кВ №24 Рудаково до строящейся ТП 6/0,4 кВ для техприсоединения АО СЗ Внешстрой №102-22 от 27.01.22 (до 670 кВт, протяженность 0,38 км) | N_ТГС-004-034 | 27.01.2022 | 102-22 | 1 | 13.54 | 27.01.2024 | 2023 | 4 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ВРУ -0,4 кВ жилых домов | Акционерное общество Специализированный застройщик "Внешстрой" | 0 | 0.636 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №624 ф.32 ПС 110/10/6 кВ №24 Рудаково до строящейся ТП 6/0,4 кВ для техприсоединения АО СЗ Внешстрой №102-22 от 27.01.22 (до 670 кВт, протяженность 0,42 км) | N_ТГС-004-035 | 27.01.2022 | 102-22 | 1 | 13.54 | 27.01.2024 | 2023 | 4 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ВРУ -0,4 кВ жилых домов | Акционерное общество Специализированный застройщик "Внешстрой" | 0 | 0.636 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 12-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 ф.4 ф. 32 ПС 110/10/6 кВ №24 Рудаково до границ балансовой принадлежности заявителя для Техприсоединения АО СЗ Внешстрой №102-22 от 27.01.22 (до 670 кВт, протяженность 1,972 км) | N_ТГС-004-036 | 27.01.2022 | 102-22 | 1 | 13.54 | 27.01.2024 | 2023 | 4 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ВРУ -0,4 кВ жилых домов | Акционерное общество Специализированный застройщик "Внешстрой" | 0 | 0.636 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №690 ф.20 ПС 110/10/6 кВ № 149 Мясново с монтажом щита учета (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Регионального фонда развития жилищного строительства и ипотечного кредитования, договор №1-22 от 10.01.22 (до 670 кВт; протяженность 0,25 км) | N_ТГС-004-037 | 10.01.2022 | 44948 | 1 | 1.658 | 10.01.2023 | 2023 | 4 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ на земельном участке | Региональный фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования | 0 | 0.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Монтаж щита учета (1 шт.) у стены ТП 6/0,4 кВ №1116 ф.10 ПС 110/10/6 кВ № 149 Мясново для техприсоединения Регионального фонда развития жилищного строительства и ипотечного кредитования, договор №1-22 от 10.01.22 (до 670 кВт; 1 т.уч.) | N_ТГС-004-038 | 10.01.2022 | 44948 | 1 | 1.658 | 10.01.2023 | 2023 | 4 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | щит учета 0,4 кВ на земельном участке | Региональный фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования | 0 | 0.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ в ТП 6/0,4 кВ №94 ф.16б ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп для Техприсоединения Виноградов В.Ю. договор №542-22 от 22.06.22 (до 670 кВ, 1 т. уч.) | N_ТГС-004-039 | 22.06.2022 | 542-22 | 1 | 0.049 | 22.06.2023 | 2023 | 4 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ВРУ -0,4 кВ нежилого здания | Виноградов Вадим Юрьевич | 0.11 | 0.155 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ в ТП 10/0,4 кВ № 655 ф. 30 ПС № 202 110/10/6 кВ Пролетарская для Техприсоединения ООО ГАМАЮН, договор №693-22 от 10.08.22 (до 670 кВт, 2 т.у.) | N_ТГС-004-040 | 10.08.2022 | 693-22 | 1 | 0.074 | 10.08.2023 | 2023 | 4 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ нежилого здания | Общество с ограниченной ответственностью "ГАМАЮН" | 0.15 | 0.3 | 202 | нд | нд | 0 | 0.15 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в ТП 10/0,4 кВ ф.25 ПС 110/10 кВ Привокзальная для Техприсоединения ГУ ТО Тульский областной центр молодежи, договор №157-21 от 07.04.21 (до 670 кВт, 4 т.у) | N_ТГС-004-042 | 07.04.2021 | 157-21 | 1 | 3.762 | 07.04.2022 | 2023 | 4 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ нежилого здания | Государственное учреждение Тульской области "Тульский областной центр молодежи" | 0.15 | 0.355 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство двух ТП 10/0,4 кВ ф.17, ф.22 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с трансформаторами 4х1000 кВА (яч.10 кВ - 18 шт, панели 0,4 кВ - 9 шт, ПУ 0,4 кВ - 4 шт) и комплектами телемеханики(2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Авиатор, договор №756-22 от 19.09.22(свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 4,0 МВА) | N_ТГС-008-005 | 19.09.2022 | 756-22 | 1 | 58.107 | 19.09.2024 | 2024 | 4 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | земельный участок с кадастровыми номерами: 71:30:000000:9806 - 9809, расположенный по адресу: г.Тула, ул.Чмутова, д.158А | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "АВИАТОР" | 0 | 1.85 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.17, ф.22 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Авиатор, договор №756-22 от 19.09.22(свыше 670 кВт; протяженность 4,06 км) | N_ТГС-008-006 | 19.09.2022 | 756-22 | 1 | 58.107 | 19.09.2024 | 2024 | 4 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | земельный участок с кадастровыми номерами: 71:30:000000:9806 - 9809, расположенный по адресу: г.Тула, ул.Чмутова, д.158А | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "АВИАТОР" | 0 | 1.85 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ до строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.17, ф.22 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная для Техприсоединения ООО СЗ Авиатор, договор №756-22 от 19.09.22(свыше 670 кВт; протяженность 0,46 км) | N_ТГС-008-007 | 19.09.2022 | 756-22 | 1 | 58.107 | 19.09.2024 | 2024 | 4 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | земельный участок с кадастровыми номерами: 71:30:000000:9806 - 9809, расположенный по адресу: г.Тула, ул.Чмутова, д.158А | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "АВИАТОР" | 0 | 1.85 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 12-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.17, ф.22 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения СЗ Авиатор, договор №756-22 от 19.09.22(свыше 670 кВт; протяженность 1,50 км) | N_ТГС-008-008 | 19.09.2022 | 756-22 | 1 | 58.107 | 19.09.2024 | 2024 | 4 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | земельный участок с кадастровыми номерами: 71:30:000000:9806 - 9809, расположенный по адресу: г.Тула, ул.Чмутова, д.158А | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "АВИАТОР" | 0 | 1.85 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 12-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.17, ф.22 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения СЗ Авиатор, договор №756-22 от 19.09.22(свыше 670 кВт; протяженность 1,42 км) | N_ТГС-008-009 | 19.09.2022 | 756-22 | 1 | 58.107 | 19.09.2024 | 2024 | 4 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | земельный участок с кадастровыми номерами: 71:30:000000:9806 - 9809, расположенный по адресу: г.Тула, ул.Чмутова, д.158А | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "АВИАТОР" | 0 | 1.85 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство двух РТП 10/0,4 кВ ф.37, ф.42, ф.44 ПС 110/10/6 кВ №218 «Южная» с трансформаторами 4х1600 кВА (яч.10 кВ - 20 шт, панели 0,4 кВ - 9 шт, ПУ 0,4 кВ - 4 шт) и комплектами телемеханики (2 шт)для Техприсоединения АНО Центр прогресса бокса, договор №253-22 от 11.03.22(свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 6,4 МВА) | N_ТГС-008-010 | 11.03.2022 | 253-22 | 1 | 63.65 | 11.03.2024 | 2024 | 4 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | земельный участок, расположенный по адресу: г.Тула, Калужское шоссе, кад.№71:30:020407:153 | Автономная некоммерческая организация "Центр прогресса бокса" | 0 | 3.307 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.37, ф.42 ПС 110/10/6 кВ №218 «Южная» до строящейся РТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АНО Центр прогресса бокса, договор №253-22 от 11.03.22(свыше 670 кВт; протяженность 1,72 км) | N_ТГС-008-011 | 11.03.2022 | 253-22 | 1 | 63.65 | 11.03.2024 | 2024 | 4 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | земельный участок, расположенный по адресу: г.Тула, Калужское шоссе, кад.№71:30:020407:153 | Автономная некоммерческая организация "Центр прогресса бокса" | 0 | 3.307 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 1432 ф.44 ПС 110/10/6 кВ №218 «Южная» до строящейся РТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АНО Центр прогресса бокса, договор №253-22 от 11.03.22(свыше 670 кВт; протяженность 0,25 км) | N_ТГС-008-012 | 11.03.2022 | 253-22 | 1 | 63.65 | 11.03.2024 | 2024 | 4 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | земельный участок, расположенный по адресу: г.Тула, Калужское шоссе, кад.№71:30:020407:153 | Автономная некоммерческая организация "Центр прогресса бокса" | 0 | 3.307 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26 | 0.99 | нд | 0 | нд | нд | 0.26 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26 | 0.99 | нд | 0 | нд | нд | 0.26 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №94 ф.16б ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с заменой силового трансформатора (0,16 на 0,25 МВА) для Техприсоединения Виноградов В.Ю. договор №542-22 от 22.06.22 (до 670 кВ, трансформаторная мощность 0,5 МВА, прирост 0,09 МВА) | N_ТГС-001-016 | 22.06.2022 | 542-22 | 1 | 0.049 | 22.06.2023 | 2023 | 4 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ВРУ -0,4 кВ нежилого здания | Виноградов Вадим Юрьевич | 0.11 | 0.155 | 41 | нд | нд | 0 | 0.11 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №309 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с заменой ячеек 6 кВ(1 шт.) для техприсоединения ООО СЗ ГОРН, договор №257-22 от 15.03.22 (до 670 кВт) | N_ТГС-002-022 | 15.03.2022 | 257-22 | 1 | 0.834 | 15.03.2023 | 2023 | 4 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | РУ-6 кВ проектируемой ТП жилых домов Заявителя | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ГОРН" | 0 | 0.535 | 243 | нд | нд | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ № 655 ф. 30 ПС № 202 110/10/6 кВ Пролетарская с заменой рубильников 0,4 кВ(2 шт.) для Техприсоединения ООО ГАМАЮН, договор №693-22 от 10.08.22 (до 670 кВт) | N_ТГС-002-023 | 10.08.2022 | 693-22 | 1 | 0.074 | 10.08.2023 | 2023 | 4 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ нежилого здания | Общество с ограниченной ответственностью "ГАМАЮН" | 0.15 | 0.3 | 202 | нд | нд | 0 | 0.15 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд