## f2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Акционерного Общества "Тульские городские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России от 16 ноября 2022г. № 22@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн. рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2022 года, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2022 года в прогнозных ценах, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | Утвержденный план 2023 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2023 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2024 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2024 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2025 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2025 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2026 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2026 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2027 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2027 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн. рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн. рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн. рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн. рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн. рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн. рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2022 года | План на 01.01.2023 года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2023 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.1 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.2 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.3 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.38 | 32.39 | 32.4 | 32.41 | 32.42 | 32.43 | 32.44 | 32.45 | 32.46 | 32.47 | 32.48 | 32.49 | 32.5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 525.6608 | 1222.3141 | 1792.2396 | 1527.8796 | 2459.7105 | 2885.078 | 3170.9884 | 2363.4223 | 2250.1692 | 2494.6953 | 113.2531 | 0 | 0 | 113.2531 | 0 | 150.6323 | 0 | 0 | 150.2854 | 0.34693 | 418.9032 | 0 | 0 | 418.9032 | 0 | 466.929 | 0 | 0 | 418.9032 | 48.0258 | 438.8232 | 0 | 0 | 438.8232 | 0 | 558.7444 | 0 | 0 | 438.8237 | 119.9206 | 452.338 | 0 | 0 | 452.338 | 0 | 452.3383 | 0 | 0 | 452.3383 | 0 | 466.2596 | 0 | 0 | 466.2596 | 0 | 466.2583 | 0 | 0 | 466.2583 | 0 | 466.2596 | 0 | 0 | 466.2596 | 0 | 466.2586 | 0 | 0 | 466.2586 | 0 | 2242.5836 | 0 | 0 | 2242.5836 | 0 | 2410.5285 | 0 | 0 | 2242.582 | 167.9464 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 498.724 | 25.4575 | 34.1913 | 185.7102 | 265.1949 | 1545.5434 | 1454.7108 | 1046.8194 | 933.5663 | 844.4337 | 113.2531 | 0 | 0 | 113.2531 | 0 | 111.5531 | 0 | 0 | 111.2062 | 0.34693 | 149.8762 | 0 | 0 | 149.8762 | 0 | 241.1478 | 0 | 0 | 193.122 | 48.0258 | 152.8988 | 0 | 0 | 152.8988 | 0 | 217.7936 | 0 | 0 | 97.8729 | 119.9206 | 207.3981 | 0 | 0 | 207.3981 | 0 | 147.9332 | 0 | 0 | 147.9332 | 0 | 225.1743 | 0 | 0 | 225.1743 | 0 | 90.5961 | 0 | 0 | 90.5961 | 0 | 190.6333 | 0 | 0 | 190.6333 | 0 | 139.3573 | 0 | 0 | 139.3573 | 0 | 925.9807 | 0 | 0 | 925.9807 | 0 | 836.828 | 0 | 0 | 668.8816 | 167.9464 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26.9368 | 1191.2967 | 1750.5586 | 1336.6095 | 2184.6275 | 1254.8689 | 1618.1465 | 1231.9373 | 1231.9373 | 1552.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0792 | 0 | 0 | 39.0792 | 0 | 250.0536 | 0 | 0 | 250.0536 | 0 | 204.1842 | 0 | 0 | 204.1842 | 0 | 268.2744 | 0 | 0 | 268.2744 | 0 | 322.8807 | 0 | 0 | 322.8807 | 0 | 232.4953 | 0 | 0 | 232.4953 | 0 | 290.7094 | 0 | 0 | 290.7094 | 0 | 208.7931 | 0 | 0 | 208.7931 | 0 | 340.0917 | 0 | 0 | 340.0917 | 0 | 272.3209 | 0 | 0 | 272.3209 | 0 | 317.7033 | 0 | 0 | 317.7033 | 0 | 1231.9373 | 0 | 0 | 1231.9373 | 0 | 1475.5693 | 0 | 0 | 1475.5693 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.56 | 7.4897 | 5.56 | 9.8881 | 4.188 | 5.5537 | 4.188 | 4.188 | 5.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.188 | 0 | 0 | 4.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5537 | 0 | 0 | 5.5537 | 0 | 4.188 | 0 | 0 | 4.188 | 0 | 5.5537 | 0 | 0 | 5.5537 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4776 | 92.5774 | 80.4776 | 80.4776 | 92.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7854 | 0 | 0 | 14.7854 | 0 | 21.597 | 0 | 0 | 21.597 | 0 | 17.65 | 0 | 0 | 17.65 | 0 | 18.0701 | 0 | 0 | 18.0701 | 0 | 12.4446 | 0 | 0 | 12.4446 | 0 | 13.6957 | 0 | 0 | 13.6957 | 0 | 32.2922 | 0 | 0 | 32.2922 | 0 | 35.5704 | 0 | 0 | 35.5704 | 0 | 3.3054 | 0 | 0 | 3.3054 | 0 | 3.6443 | 0 | 0 | 3.6443 | 0 | 80.4776 | 0 | 0 | 80.4776 | 0 | 92.5774 | 0 | 0 | 92.5774 | 0 | нд
1 | Тульская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 525.6608 | 1222.3141 | 1792.2396 | 1527.8796 | 2459.7105 | 2885.078 | 3170.9884 | 2363.4223 | 2250.1692 | 2494.6953 | 113.2531 | 0 | 0 | 113.2531 | 0 | 150.6323 | 0 | 0 | 150.2854 | 0.34693 | 418.9032 | 0 | 0 | 418.9032 | 0 | 466.929 | 0 | 0 | 418.9032 | 48.0258 | 438.8232 | 0 | 0 | 438.8232 | 0 | 558.7444 | 0 | 0 | 438.8237 | 119.9206 | 452.338 | 0 | 0 | 452.338 | 0 | 452.3383 | 0 | 0 | 452.3383 | 0 | 466.2596 | 0 | 0 | 466.2596 | 0 | 466.2583 | 0 | 0 | 466.2583 | 0 | 466.2596 | 0 | 0 | 466.2596 | 0 | 466.2586 | 0 | 0 | 466.2586 | 0 | 2242.5836 | 0 | 0 | 2242.5836 | 0 | 2410.5285 | 0 | 0 | 2242.582 | 167.9464 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 498.724 | 25.4575 | 34.1913 | 185.7102 | 265.1949 | 1545.5434 | 1454.7108 | 1046.8194 | 933.5663 | 844.4337 | 113.2531 | 0 | 0 | 113.2531 | 0 | 111.5531 | 0 | 0 | 111.2062 | 0.34693 | 149.8762 | 0 | 0 | 149.8762 | 0 | 241.1478 | 0 | 0 | 193.122 | 48.0258 | 152.8988 | 0 | 0 | 152.8988 | 0 | 217.7936 | 0 | 0 | 97.8729 | 119.9206 | 207.3981 | 0 | 0 | 207.3981 | 0 | 147.9332 | 0 | 0 | 147.9332 | 0 | 225.1743 | 0 | 0 | 225.1743 | 0 | 90.5961 | 0 | 0 | 90.5961 | 0 | 190.6333 | 0 | 0 | 190.6333 | 0 | 139.3573 | 0 | 0 | 139.3573 | 0 | 925.9807 | 0 | 0 | 925.9807 | 0 | 836.828 | 0 | 0 | 668.8816 | 167.9464 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 498.724 | 0 | 0 | 183.9726 | 262.6579 | 1512.6948 | 1453.7415 | 1013.9708 | 902.7646 | 843.4644 | 111.2062 | 0 | 0 | 111.2062 | 0 | 111.5531 | 0 | 0 | 111.2062 | 0.34693 | 119.0745 | 0 | 0 | 119.0745 | 0 | 240.1784 | 0 | 0 | 192.1527 | 48.0258 | 152.8988 | 0 | 0 | 152.8988 | 0 | 217.7936 | 0 | 0 | 97.8729 | 119.9206 | 207.3981 | 0 | 0 | 207.3981 | 0 | 147.9332 | 0 | 0 | 147.9332 | 0 | 225.1743 | 0 | 0 | 225.1743 | 0 | 90.5961 | 0 | 0 | 90.5961 | 0 | 190.6333 | 0 | 0 | 190.6333 | 0 | 139.3573 | 0 | 0 | 139.3573 | 0 | 895.179 | 0 | 0 | 895.179 | 0 | 835.8587 | 0 | 0 | 667.9123 | 167.9464 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.2219 | 247.6851 | 187.2219 | 180 | 240.4632 | 7.2219 | 0 | 0 | 7.2219 | 0 | 7.2219 | 0 | 0 | 7.2219 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 96.4632 | 0 | 0 | 96.4632 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 240.4632 | 0 | 0 | 240.4632 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 498.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325.4729 | 1037.763 | 826.7489 | 722.7646 | 435.0547 | 103.9843 | 0 | 0 | 103.9843 | 0 | 103.9843 | 0 | 0 | 103.9843 | 0 | 83.0745 | 0 | 0 | 83.0745 | 0 | 95.6895 | 0 | 0 | 95.6895 | 0 | 116.8988 | 0 | 0 | 116.8988 | 0 | 61.8729 | 0 | 0 | 61.8729 | 0 | 171.3981 | 0 | 0 | 171.3981 | 0 | 111.9332 | 0 | 0 | 111.9332 | 0 | 189.1743 | 0 | 0 | 189.1743 | 0 | 54.5961 | 0 | 0 | 54.5961 | 0 | 154.6333 | 0 | 0 | 154.6333 | 0 | 103.3573 | 0 | 0 | 103.3573 | 0 | 715.179 | 0 | 0 | 715.179 | 0 | 427.4491 | 0 | 0 | 427.4491 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 183.9726 | 262.6579 | 0 | 168.2934 | 0 | 0 | 167.9464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34693 | 0 | 0 | 0 | 0.34693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0258 | 0 | 0 | 0 | 48.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.9206 | 0 | 0 | 0 | 119.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.9464 | 0 | 0 | 0 | 167.9464 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ взамен ТП 10/0,4 кВ №90 ф.25 ПС 110/10 кВ Привокзальная с трансформаторами 2х630 кВА, ячейками 10 кВ с ВВ - 8 шт, панелями 0,4 кВ - 7 шт. для Техприсоединения ГУ ТО Тульский областной центр молодежи, договор №157-21 от 07.04.21 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | M_32 | И | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 1.3323 | 10.0874 | июнь 2022; | 3.762 | 0 | нд | нд | 9.1132 | 13.2921 | 0 | 10.376 | 0 | 0 | 10.2489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12708 | 0 | 0 | 0 | 0.12708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2489 | 0 | 0 | 0 | 10.2489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2489 | 0 | 0 | 0 | 10.2489 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ГУ ТО Тульский областной центр молодежи, договор от 07.04.2021 г. №157-21
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку КЛ 10 кВ ТП-524 – ТП-642 ф.25 ПС 110/10 кВ Привокзальная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ГУ ТО Тульский областной центр молодежи, договор №157-21 от 07.04.21(до 670 кВт; протяженность 0,137 км) | M_37 | С | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0.081527 | 0.86384 | июнь 2022; | 3.762 | 0 | нд | нд | 1.1906 | 1.728 | 0 | 0.88781 | 0 | 0 | 0.82685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06096 | 0 | 0 | 0 | 0.06096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82685 | 0 | 0 | 0 | 0.82685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82685 | 0 | 0 | 0 | 0.82685 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ГУ ТО Тульский областной центр молодежи, договор от 07.04.2021 г. №157-21
1.1.1.3 | Строительство 5-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 ф.25 ПС 110/10 кВ Привокзальная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ГУ ТО Тульский областной центр молодежи, договор №157-21 от 07.04.21 (до 670 кВт; протяженность 0,129 км) | N_38 | С | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0.054168 | 0.60052 | июнь 2022; | 3.762 | 0 | нд | нд | 0.50206 | 0.72811 | 0 | 0.61706 | 0 | 0 | 0.56956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047501 | 0 | 0 | 0 | 0.047501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56956 | 0 | 0 | 0 | 0.56956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56956 | 0 | 0 | 0 | 0.56956 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ГУ ТО Тульский областной центр молодежи, договор от 07.04.2021 г. №157-21
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.25 ПС 110/10 кВ Привокзальная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ГУ ТО Тульский областной центр молодежи, договор №157-21 от 07.04.21 (до 670 кВт; протяженность 0,066 км) | N_49 | С | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0.021467 | 0.21952 | июнь 2022; | 3.762 | 0 | нд | нд | 0.19216 | 0.2775 | 0 | 0.22531 | 0 | 0 | 0.19715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028151 | 0 | 0 | 0 | 0.028151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19715 | 0 | 0 | 0 | 0.19715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19715 | 0 | 0 | 0 | 0.19715 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ГУ ТО Тульский областной центр молодежи, договор от 07.04.2021 г. №157-21
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 №1441 кВ ф.2 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Баал Кулик, договор №665-21 от 17.12.21 (до 670 кВт; протяженность 0,34 км) | M_50 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.035 | 0 | нд | нд | 2.3157 | 3.3813 | 0 | 1.9974 | 0 | 0 | 1.9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9974 | 0 | 0 | 0 | 1.9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9974 | 0 | 0 | 0 | 1.9974 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ Баал Кулик, договор от 17.12.2021 г. №665-21
1.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.25 ПС 110/10 кВ Привокзальная до границ участка Заявителя для Техприсоединения ГУ ТО Тульский областной центр молодежи, договор №157-21 от 07.04.21 (до 670 кВт; протяженность 0,249 км) | N_56 | С | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0.080783 | 0.85428 | июнь 2022; | 3.762 | 0 | нд | нд | 0.66056 | 0.95693 | 0 | 0.87755 | 0 | 0 | 0.79903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078517 | 0 | 0 | 0 | 0.078517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79903 | 0 | 0 | 0 | 0.79903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79903 | 0 | 0 | 0 | 0.79903 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ГУ ТО Тульский областной центр молодежи, договор от 07.04.2021 г. №157-21
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ в ТП 6/0,4 кВ №1441 ф.2 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная для Техприсоединения ООО СЗ Баал Кулик, договор №281-22 от 23.03.22 (до 670 кВт, 2 т. уч.) | N_ТГС-003-011 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.074 | 0 | нд | нд | 0.2208 | 0.32239 | 0 | 0.11209 | 0 | 0 | 0.11209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11209 | 0 | 0 | 0 | 0.11209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11209 | 0 | 0 | 0 | 0.11209 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ Баал Кулик, договор от 23.03.2022 г. №281-22
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.2 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная с трансформаторами 2х630 кВА (яч.6 кВ с ВВ - 8 шт, панели 0,4 кВ - 5 шт, ПКУ 0,4 кВ - 6 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Баал Кулик, договор №664-21 от 17.12.21 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ТГС-004-016 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.74 | 0 | нд | нд | 9.1132 | 13.3064 | 0 | 5.2274 | 0 | 0 | 5.2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2274 | 0 | 0 | 0 | 5.2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2274 | 0 | 0 | 0 | 5.2274 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ Баал Кулик, договор от 17.12.2021 г. №664-21
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ в рассечку КЛ 6 кВ ТП-107 – ТП-1441 ф.2Б ПС 110/6 кВ №41 Перекоп до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Баал Кулик, договор №664-21 от 17.12.21 (до 670 кВт; протяженность 0,345 км) | N_ТГС-004-020 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.74 | 0 | нд | нд | 2.0674 | 3.0187 | 0 | 1.3281 | 0 | 0 | 1.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3281 | 0 | 0 | 0 | 1.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3281 | 0 | 0 | 0 | 1.3281 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ Баал Кулик, договор от 17.12.2021 г. №664-21
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №1441 ф.2 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Баал Кулик, договор №664-21 от 17.12.21 (до 670 кВт; протяженность 0,35 км) | N_ТГС-004-021 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.74 | 0 | нд | нд | 2.08 | 3.0371 | 0 | 1.3566 | 0 | 0 | 1.3566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3566 | 0 | 0 | 0 | 1.3566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3566 | 0 | 0 | 0 | 1.3566 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ Баал Кулик, договор от 17.12.2021 г. №664-21
1.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 ф.2 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения СЗ Баал Кулик, договор №664-21 от 17.12.21 (до 670 кВт; протяженность 0,93 км) | N_ТГС-004-028 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.74 | 0 | нд | нд | 2.4839 | 3.6269 | 0 | 2.828 | 0 | 0 | 2.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.828 | 0 | 0 | 0 | 2.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.828 | 0 | 0 | 0 | 2.828 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ Баал Кулик, договор от 17.12.2021 г. №664-21
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №1441 ф.2 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Баал Кулик, договор №282-22 от 23.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,220 км) | N_ТГС-004-029 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.219 | 0 | нд | нд | 1.1679 | 1.7052 | 0 | 1.2189 | 0 | 0 | 1.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2189 | 0 | 0 | 0 | 1.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2189 | 0 | 0 | 0 | 1.2189 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ Баал Кулик, договор от 23.03.2022 г. №282-22
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №1406 ПС 110/10/6 кВ №109 Юбилейная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Потапов В.М., договор №236-22 от 09.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,340 км) | N_ТГС-004-030 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.316 | 0 | нд | нд | 4.3521 | 6.3546 | 0 | 3.2819 | 0 | 0 | 3.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2819 | 0 | 0 | 0 | 3.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2819 | 0 | 0 | 0 | 3.2819 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ИП Потапов В.М., договор от 09.03.2022 г. №236-22
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности заявителя по адресу Тульская область, г. Тула, пер. Черниковский, д. 1а для техприсоединения ИП Потапов В.М., договор №236-22 от 09.03.22 (до 670 кВт; 2 т. уч.) | N_ТГС-004-031 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.316 | 0 | нд | нд | 0.0768 | 0.11214 | 0 | 0.11209 | 0 | 0 | 0.11209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11209 | 0 | 0 | 0 | 0.11209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11209 | 0 | 0 | 0 | 0.11209 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ИП Потапов В.М., договор от 09.03.2022 г. №236-22
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в проектируемой ТП 6/0,4 кВ на границе балансовой принадлежности заявителя по адресу Тульская область, г. Тула, ул. Путейская для техприсоединения ООО СЗ ГОРН, договор №257-22 от 15.03.22 (до 670 кВт, 2 т.уч.) | N_ТГС-004-032 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.834 | 0 | нд | нд | 0.0768 | 0.11214 | 0 | 0.11179 | 0 | 0 | 0.11179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11179 | 0 | 0 | 0 | 0.11179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11179 | 0 | 0 | 0 | 0.11179 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ ГОРН, договор от 15.03.2022 г. №257-22
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.4 ф. 32 ПС 110/10/6 кВ №24 Рудаково с силовыми трансформаторами (2 шт. по 0,63 МВА), ячейками 6 кВ (8 шт.), панелями 0,4 кВ (5 шт.) для Техприсоединения АО СЗ Внешстрой №102-22 от 27.01.22 (до 670 кВ, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ТГС-004-033 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.54 | 0 | нд | нд | 9.1132 | 13.3064 | 0 | 5.1832 | 0 | 0 | 5.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1832 | 0 | 0 | 0 | 5.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1832 | 0 | 0 | 0 | 5.1832 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с АО СЗ Внешстрой, договор от 27.01.2022 г. №102-22
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ РП 6 кВ №87 1 с.ш. ф.4 ПС 110/10/6 кВ №24 Рудаково до строящейся ТП 6/0,4 кВ для техприсоединения АО СЗ Внешстрой №102-22 от 27.01.22 (до 670 кВт, протяженность 0,38 км) | N_ТГС-004-034 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.54 | 0 | нд | нд | 4.5073 | 6.5813 | 0 | 2.6491 | 0 | 0 | 2.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6491 | 0 | 0 | 0 | 2.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6491 | 0 | 0 | 0 | 2.6491 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с АО СЗ Внешстрой, договор от 27.01.2022 г. №102-22
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №624 ф.32 ПС 110/10/6 кВ №24 Рудаково до строящейся ТП 6/0,4 кВ для техприсоединения АО СЗ Внешстрой №102-22 от 27.01.22 (до 670 кВт, протяженность 0,42 км) | N_ТГС-004-035 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.54 | 0 | нд | нд | 6.2987 | 9.1969 | 0 | 3.6093 | 0 | 0 | 3.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6093 | 0 | 0 | 0 | 3.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6093 | 0 | 0 | 0 | 3.6093 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с АО СЗ Внешстрой, договор от 27.01.2022 г. №102-22
1.1.1.3 | Строительство 12-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 ф.4 ф. 32 ПС 110/10/6 кВ №24 Рудаково до границ балансовой принадлежности заявителя для Техприсоединения АО СЗ Внешстрой №102-22 от 27.01.22 (до 670 кВт, протяженность 1,972 км) | N_ТГС-004-036 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.54 | 0 | нд | нд | 3.5078 | 5.1217 | 0 | 4.5014 | 0 | 0 | 4.5014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5014 | 0 | 0 | 0 | 4.5014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5014 | 0 | 0 | 0 | 4.5014 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с АО СЗ Внешстрой, договор от 27.01.2022 г. №102-22
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №690 ф.20 ПС 110/10/6 кВ № 149 Мясново с монтажом щита учета (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Регионального фонда развития жилищного строительства и ипотечного кредитования, договор №1-22 от 10.01.22 (до 670 кВт; протяженность 0,25 км) | N_ТГС-004-037 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.658 | 0 | нд | нд | 2.1325 | 3.1137 | 0 | 1.4548 | 0 | 0 | 1.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4548 | 0 | 0 | 0 | 1.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4548 | 0 | 0 | 0 | 1.4548 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с Региональным фондом развития жилищного строительства и ипотечного кредитования, договор от 10.01.2022 г. №1-22
1.1.1.3 | Монтаж щита учета (1 шт.) у стены ТП 6/0,4 кВ №1116 ф.10 ПС 110/10/6 кВ № 149 Мясново для техприсоединения Регионального фонда развития жилищного строительства и ипотечного кредитования, договор №1-22 от 10.01.22 (до 670 кВт; 1 т.уч.) | N_ТГС-004-038 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.658 | 0 | нд | нд | 0.2208 | 0.32239 | 0 | 0.16874 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0 | 0 | 0.16874 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с Региональным фондом развития жилищного строительства и ипотечного кредитования, договор от 10.01.2022 г. №1-22
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ в ТП 6/0,4 кВ №94 ф.16б ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп для Техприсоединения Виноградов В.Ю. договор №542-22 от 22.06.22 (до 670 кВ, 1 т. уч.) | N_ТГС-004-039 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.049 | 0 | нд | нд | 0.036 | 0.052564 | 0 | 0.050712 | 0 | 0 | 0.050712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050712 | 0 | 0 | 0 | 0.050712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050712 | 0 | 0 | 0 | 0.050712 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с Виноградов В.Ю., договор от 22.06.2022 г. №542-22
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ в ТП 10/0,4 кВ № 655 ф. 30 ПС № 202 110/10/6 кВ Пролетарская для Техприсоединения ООО ГАМАЮН, договор №693-22 от 10.08.22 (до 670 кВт, 2 т.у.) | N_ТГС-004-040 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.074 | 0 | нд | нд | 0.0768 | 0.11214 | 0 | 0.11193 | 0 | 0 | 0.11193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11193 | 0 | 0 | 0 | 0.11193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11193 | 0 | 0 | 0 | 0.11193 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО ГАМАЮН, договор от 10.08.2022 г. №693-22
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в ТП 10/0,4 кВ ф.25 ПС 110/10 кВ Привокзальная для Техприсоединения ГУ ТО Тульский областной центр молодежи, договор №157-21 от 07.04.21 (до 670 кВт, 4 т.у) | N_ТГС-004-042 | И | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0.010316 | 0.083172 | июнь 2022; | 3.762 | 0 | нд | нд | 0.1416 | 0.20575 | 0 | 0.085484 | 0 | 0 | 0.080764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00472 | 0 | 0 | 0 | 0.00472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080764 | 0 | 0 | 0 | 0.080764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080764 | 0 | 0 | 0 | 0.080764 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ГУ ТО Тульский областной центр молодежи, договор от 07.04.2021 г. №157-21
1.1.1.3 | Строительство двух ТП 10/0,4 кВ ф.17, ф.22 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с трансформаторами 4х1000 кВА (яч.10 кВ - 18 шт, панели 0,4 кВ - 9 шт, ПУ 0,4 кВ - 4 шт) и комплектами телемеханики(2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Авиатор, договор №756-22 от 19.09.22(свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 4,0 МВА) | N_ТГС-008-005 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 58.107 | 0 | нд | нд | 19.8172 | 27.976 | 0 | 25.1985 | 0 | 0 | 25.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1985 | 0 | 0 | 0 | 25.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1985 | 0 | 0 | 0 | 25.1985 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ Авиатор, договор от 19.09.2022 г. №756-22
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.17, ф.22 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Авиатор, договор №756-22 от 19.09.22(свыше 670 кВт; протяженность 4,06 км) | N_ТГС-008-006 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 58.107 | 0 | нд | нд | 45.2141 | 63.8288 | 0 | 23.1482 | 0 | 0 | 23.1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1482 | 0 | 0 | 0 | 23.1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1482 | 0 | 0 | 0 | 23.1482 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ Авиатор, договор от 19.09.2022 г. №756-22
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ до строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.17, ф.22 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная для Техприсоединения ООО СЗ Авиатор, договор №756-22 от 19.09.22(свыше 670 кВт; протяженность 0,46 км) | N_ТГС-008-007 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 58.107 | 0 | нд | нд | 2.1095 | 2.9779 | 0 | 1.457 | 0 | 0 | 1.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.457 | 0 | 0 | 0 | 1.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.457 | 0 | 0 | 0 | 1.457 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ Авиатор, договор от 19.09.2022 г. №756-22
1.1.1.3 | Строительство 12-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.17, ф.22 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения СЗ Авиатор, договор №756-22 от 19.09.22(свыше 670 кВт; протяженность 1,50 км) | N_ТГС-008-008 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 58.107 | 0 | нд | нд | 3.3887 | 4.7839 | 0 | 4.2491 | 0 | 0 | 4.2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2491 | 0 | 0 | 0 | 4.2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2491 | 0 | 0 | 0 | 4.2491 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ Авиатор, договор от 19.09.2022 г. №756-22
1.1.1.3 | Строительство 12-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.17, ф.22 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения СЗ Авиатор, договор №756-22 от 19.09.22(свыше 670 кВт; протяженность 1,42 км) | N_ТГС-008-009 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 58.107 | 0 | нд | нд | 3.2425 | 4.5775 | 0 | 4.0536 | 0 | 0 | 4.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0536 | 0 | 0 | 0 | 4.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0536 | 0 | 0 | 0 | 4.0536 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ Авиатор, договор от 19.09.2022 г. №756-22
1.1.1.3 | Строительство двух РТП 10/0,4 кВ ф.37, ф.42, ф.44 ПС 110/10/6 кВ №218 «Южная» с трансформаторами 4х1600 кВА (яч.10 кВ - 20 шт, панели 0,4 кВ - 9 шт, ПУ 0,4 кВ - 4 шт) и комплектами телемеханики (2 шт)для Техприсоединения АНО Центр прогресса бокса, договор №253-22 от 11.03.22(свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 6,4 МВА) | N_ТГС-008-010 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 63.65 | 0 | нд | нд | 26.432 | 37.3141 | 0 | 34.0202 | 0 | 0 | 34.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0202 | 0 | 0 | 0 | 34.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0202 | 0 | 0 | 0 | 34.0202 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с АНО Центр прогресса бокса, договор от 11.03.2022 г. №253-22
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.37, ф.42 ПС 110/10/6 кВ №218 «Южная» до строящейся РТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АНО Центр прогресса бокса, договор №253-22 от 11.03.22(свыше 670 кВт; протяженность 1,72 км) | N_ТГС-008-011 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 63.65 | 0 | нд | нд | 19.0218 | 26.8531 | 0 | 26.1837 | 0 | 0 | 26.1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1837 | 0 | 0 | 0 | 26.1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1837 | 0 | 0 | 0 | 26.1837 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с АНО Центр прогресса бокса, договор от 11.03.2022 г. №253-22
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 1432 ф.44 ПС 110/10/6 кВ №218 «Южная» до строящейся РТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АНО Центр прогресса бокса, договор №253-22 от 11.03.22(свыше 670 кВт; протяженность 0,25 км) | N_ТГС-008-012 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 63.65 | 0 | нд | нд | 3.0988 | 4.3745 | 0 | 1.6103 | 0 | 0 | 1.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6103 | 0 | 0 | 0 | 1.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6103 | 0 | 0 | 0 | 1.6103 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с АНО Центр прогресса бокса, договор от 11.03.2022 г. №253-22
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 25.4575 | 34.1913 | 1.7375 | 2.537 | 32.8486 | 0.96932 | 32.8486 | 30.8017 | 0.96932 | 2.0469 | 0 | 0 | 2.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8017 | 0 | 0 | 30.8017 | 0 | 0.96932 | 0 | 0 | 0.96932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8017 | 0 | 0 | 30.8017 | 0 | 0.96932 | 0 | 0 | 0.96932 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 25.4575 | 34.1913 | 1.7375 | 2.537 | 32.8486 | 0.96932 | 32.8486 | 30.8017 | 0.96932 | 2.0469 | 0 | 0 | 2.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8017 | 0 | 0 | 30.8017 | 0 | 0.96932 | 0 | 0 | 0.96932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8017 | 0 | 0 | 30.8017 | 0 | 0.96932 | 0 | 0 | 0.96932 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №94 ф.16б ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с заменой силового трансформатора (0,16 на 0,25 МВА) для Техприсоединения Виноградов В.Ю. договор №542-22 от 22.06.22 (до 670 кВ, трансформаторная мощность 0,5 МВА, прирост 0,09 МВА) | N_ТГС-001-016 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.049 | 0 | нд | нд | 0.41509 | 0.60608 | 0 | 0.60607 | 0 | 0 | 0.60607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60607 | 0 | 0 | 0.60607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60607 | 0 | 0 | 0.60607 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с Виноградов В.Ю., договор от 22.06.2022 г. №542-22
1.1.4.2 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №309 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с заменой ячеек 6 кВ(1 шт.) для техприсоединения ООО СЗ ГОРН, договор №257-22 от 15.03.22 (до 670 кВт) | N_ТГС-002-022 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.834 | 0 | нд | нд | 1.1753 | 1.7161 | 0 | 0.31639 | 0 | 0 | 0.31639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31639 | 0 | 0 | 0.31639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31639 | 0 | 0 | 0.31639 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ ГОРН, договор от 15.03.2022 г. №257-22
1.1.4.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ № 655 ф. 30 ПС № 202 110/10/6 кВ Пролетарская с заменой рубильников 0,4 кВ(2 шт.) для Техприсоединения ООО ГАМАЮН, договор №693-22 от 10.08.22 (до 670 кВт) | N_ТГС-002-023 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.074 | 0 | нд | нд | 0.14712 | 0.21481 | 0 | 0.04686 | 0 | 0 | 0.04686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04686 | 0 | 0 | 0.04686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04686 | 0 | 0 | 0.04686 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО ГАМАЮН, договор от 10.08.2022 г. №693-22
1.1.4.2 | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ на БКТП 6/0,4 кВ №27 ф.1; 10 ПС 110/10/6 кВ Пролетарская большей мощности для Техприсоединения МКП Тулагорсвет, договор №537-21 от 26.10.21 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | M_ТГС-009-005 | П | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.766 | 0 | 25.4575 | 34.1913 | нд | нд | 32.8486 | 0 | 32.8486 | 30.8017 | 0 | 2.0469 | 0 | 0 | 2.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8017 | 0 | 0 | 30.8017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8017 | 0 | 0 | 30.8017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26.9368 | 1191.2967 | 1750.5586 | 1336.6095 | 2184.6275 | 1254.8689 | 1618.1465 | 1231.9373 | 1231.9373 | 1552.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0792 | 0 | 0 | 39.0792 | 0 | 250.0536 | 0 | 0 | 250.0536 | 0 | 204.1842 | 0 | 0 | 204.1842 | 0 | 268.2744 | 0 | 0 | 268.2744 | 0 | 322.8807 | 0 | 0 | 322.8807 | 0 | 232.4953 | 0 | 0 | 232.4953 | 0 | 290.7094 | 0 | 0 | 290.7094 | 0 | 208.7931 | 0 | 0 | 208.7931 | 0 | 340.0917 | 0 | 0 | 340.0917 | 0 | 272.3209 | 0 | 0 | 272.3209 | 0 | 317.7033 | 0 | 0 | 317.7033 | 0 | 1231.9373 | 0 | 0 | 1231.9373 | 0 | 1475.5693 | 0 | 0 | 1475.5693 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0537 | 72.467 | 104.0027 | 151.7335 | 247.3187 | 80.0241 | 207.8202 | 78.6069 | 78.6069 | 206.7665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6783 | 0 | 0 | 3.6783 | 0 | 33.6283 | 0 | 0 | 33.6283 | 0 | 46.0439 | 0 | 0 | 46.0439 | 0 | 64.7887 | 0 | 0 | 64.7887 | 0 | 28.8848 | 0 | 0 | 28.8848 | 0 | 31.7883 | 0 | 0 | 31.7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6069 | 0 | 0 | 78.6069 | 0 | 130.2053 | 0 | 0 | 130.2053 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0537 | 43.9541 | 62.7666 | 101.1279 | 161.4395 | 58.1697 | 144.8736 | 56.7526 | 56.7526 | 143.8198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4511 | 0 | 0 | 28.4511 | 0 | 37.2319 | 0 | 0 | 37.2319 | 0 | 55.1225 | 0 | 0 | 55.1225 | 0 | 19.5207 | 0 | 0 | 19.5207 | 0 | 21.4829 | 0 | 0 | 21.4829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7526 | 0 | 0 | 56.7526 | 0 | 105.0564 | 0 | 0 | 105.0564 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ на ЗТП 6/0,4 кВ №777 ф.1; 10 ПС 110/10/6 кВ Пролетарская с установкой дополнительных ячеек КРУ 6 кВ (10 шт) (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | L_03 | С | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 25.4575 | 37.1709 | 0 | 26.9528 | 0 | 0 | 26.9528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9528 | 0 | 0 | 26.9528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9528 | 0 | 0 | 26.9528 | 0 | Проект включен в ИПР на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой РТП 6 кВ №49 ф.4 ПС 110/10/6 кВ Тулица, ф.12 ПС 110/10/6 кВ Октябрьская на РТП 6/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | L_04 | С | 2021 | 2024 | 2024 | 5.2257 | 34.0486 | декабрь 2021; | 5.2257 | 34.0486 | декабрь 2021; | нд | 1.0537 | 29.5246 | 41.6128 | 29.5246 | 45.2769 | 38.2856 | 41.8949 | 37.2319 | 37.2319 | 40.8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2319 | 0 | 0 | 37.2319 | 0 | 40.8412 | 0 | 0 | 40.8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2319 | 0 | 0 | 37.2319 | 0 | 40.8412 | 0 | 0 | 40.8412 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ №57 ф.4а, 11а ПС 110/10/6 кВ 41 Перекоп на КТП 6/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | H_59 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.1565 | 10.404 | 7.1565 | 11.5897 | 9.5547 | 10.1151 | 9.1912 | 9.1912 | 10.1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1912 | 0 | 0 | 9.1912 | 0 | 10.1151 | 0 | 0 | 10.1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1912 | 0 | 0 | 9.1912 | 0 | 10.1151 | 0 | 0 | 10.1151 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ №225 ф.2а ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп на КТП 6/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | H_65 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.273 | 10.7498 | 7.273 | 11.7782 | 10.3295 | 11.3678 | 10.3295 | 10.3295 | 11.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3295 | 0 | 0 | 10.3295 | 0 | 11.3678 | 0 | 0 | 11.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3295 | 0 | 0 | 10.3295 | 0 | 11.3678 | 0 | 0 | 11.3678 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой РП 6 кВ №9 ф.9, 13 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная на РП 6 кВ (18 ячеек) в рамках мероприятий по безопасности эксплуатации | N_ТГС-009-006 | П | 2023 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 21.6527 | 40.1367 | 0 | 39.754 | 0 | 0 | 39.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99059 | 0 | 0 | 0.99059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99059 | 0 | 0 | 0.99059 | 0 | Проект включен в ИПР на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ №27 ф.1; 10 ПС 110/10/6 кВ Пролетарская большей мощности (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ТГС-009-010 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 10.0636 | 15.4871 | 0 | 14.7889 | 0 | 0 | 14.7889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50768 | 0 | 0 | 0.50768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2813 | 0 | 0 | 14.2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7889 | 0 | 0 | 14.7889 | 0 | Проект включен в ИПР на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 28.5128 | 41.2361 | 50.6056 | 85.8791 | 21.8544 | 62.9467 | 21.8544 | 21.8544 | 62.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6783 | 0 | 0 | 3.6783 | 0 | 5.1772 | 0 | 0 | 5.1772 | 0 | 8.812 | 0 | 0 | 8.812 | 0 | 9.6662 | 0 | 0 | 9.6662 | 0 | 9.3641 | 0 | 0 | 9.3641 | 0 | 10.3054 | 0 | 0 | 10.3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8544 | 0 | 0 | 21.8544 | 0 | 25.1488 | 0 | 0 | 25.1488 | 0 | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 6/0,4 кВ №3 ф.3 ПС 110/6 кВ 109 Юбилейная, ф.23 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | H_157 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.7413 | 2.4582 | 1.7413 | 2.6846 | 2.0538 | 2.2529 | 2.0538 | 2.0538 | 2.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0538 | 0 | 0 | 2.0538 | 0 | 2.2529 | 0 | 0 | 2.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0538 | 0 | 0 | 2.0538 | 0 | 2.2529 | 0 | 0 | 2.2529 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация РП 6 кВ №36 ф.22, 29 ПС 110/6 кВ 149 Мясново с установкой оборудования систем телемеханики (1 система) | H_158 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3488 | 1.9042 | 1.3488 | 2.0795 | 1.8786 | 2.0608 | 1.8786 | 1.8786 | 2.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8786 | 0 | 0 | 1.8786 | 0 | 2.0608 | 0 | 0 | 2.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8786 | 0 | 0 | 1.8786 | 0 | 2.0608 | 0 | 0 | 2.0608 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация РП 6/0,4 кВ №4 ф.9 ПС 110/6 кВ 243 Привокзальная, ф.9 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская с установкой оборудования систем телемеханики (1 система) | H_159 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.9741 | 2.7869 | 1.9741 | 3.0435 | 2.4799 | 2.7203 | 2.4799 | 2.4799 | 2.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4799 | 0 | 0 | 2.4799 | 0 | 2.7203 | 0 | 0 | 2.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4799 | 0 | 0 | 2.4799 | 0 | 2.7203 | 0 | 0 | 2.7203 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация РП 6/0,4 кВ №8 ф.2, 8 ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с установкой оборудования систем телемеханики (1 система) | H_160 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8577 | 2.6225 | 1.8577 | 2.864 | 2.3996 | 2.6322 | 2.3996 | 2.3996 | 2.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3996 | 0 | 0 | 2.3996 | 0 | 2.6322 | 0 | 0 | 2.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3996 | 0 | 0 | 2.3996 | 0 | 2.6322 | 0 | 0 | 2.6322 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ТП 214 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 шт) | H_161 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.828 | 1.1154 | нд | нд | 0.85888 | 0 | 0.85888 | 0.85888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85888 | 0 | 0 | 0.85888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85888 | 0 | 0 | 0.85888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2.1.2 | Модернизация ТП 264 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 шт) | H_162 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.828 | 1.1154 | нд | нд | 0.85888 | 0 | 0.85888 | 0.85888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85888 | 0 | 0 | 0.85888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85888 | 0 | 0 | 0.85888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2.1.2 | Модернизация РП 34 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 шт) | H_163 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.828 | 1.1154 | нд | нд | 0.71608 | 0 | 0.71608 | 0.71608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71608 | 0 | 0 | 0.71608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71608 | 0 | 0 | 0.71608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2.1.2 | Техперевооружение РТП 10/0,4 кВ №76 ф.22, 27 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная с заменой ячеек 10 кВ (15 шт) | H_52 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.1699 | 26.8561 | 18.1699 | 29.4252 | 9.3641 | 10.3054 | 9.3641 | 9.3641 | 10.3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3641 | 0 | 0 | 9.3641 | 0 | 10.3054 | 0 | 0 | 10.3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3641 | 0 | 0 | 9.3641 | 0 | 10.3054 | 0 | 0 | 10.3054 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №91 ф.16Б ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с заменой силовых трансформаторов (трансформаторная мощность 0,32 МВА) | M_ТГС-010-001 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.93698 | 1.2622 | 0.93698 | 1.3681 | 1.2444 | 1.3549 | 1.2444 | 1.2444 | 1.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2444 | 0 | 0 | 1.2444 | 0 | 1.3549 | 0 | 0 | 1.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2444 | 0 | 0 | 1.2444 | 0 | 1.3549 | 0 | 0 | 1.3549 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ №72 ф. 33, ф. 35, ф. 38, ф. 48 ПС 110/10 кВ 392 Фрунзенская сзаменой ячеек 10 кВ (18 шт.) | N_ТГС-010-003 | Н | 2023 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 21.4439 | 39.8398 | 0 | 38.3539 | 0 | 0 | 38.3539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55605 | 0 | 0 | 0.55605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55605 | 0 | 0 | 0.55605 | 0 | Проект включен в ИПР на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2.1.2 | Модернизация РП 6/0,4 кВ №57 ф.22А, ф.23А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | N_ТГС-024-027 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.5664 | 2.2871 | 0 | 1.6332 | 0 | 0 | 1.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6332 | 0 | 0 | 1.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6332 | 0 | 0 | 1.6332 | 0 | Проект включен в ИПР на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2.1.2 | Модернизация РП 10/0,4 кВ №68 ф.36 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская, ф.33 ПС 110/6 кВ 243 Привокзальная с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | N_ТГС-024-028 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.5664 | 2.2871 | 0 | 1.6332 | 0 | 0 | 1.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6332 | 0 | 0 | 1.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6332 | 0 | 0 | 1.6332 | 0 | Проект включен в ИПР на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.0545 | 803.6713 | 1179.8077 | 898.0472 | 1468.2887 | 708.1049 | 875.437 | 686.5904 | 686.5904 | 850.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0131 | 0 | 0 | 3.0131 | 0 | 161.6621 | 0 | 0 | 161.6621 | 0 | 77.7184 | 0 | 0 | 77.7184 | 0 | 133.1996 | 0 | 0 | 133.1996 | 0 | 153.8144 | 0 | 0 | 153.8144 | 0 | 110.395 | 0 | 0 | 110.395 | 0 | 164.2397 | 0 | 0 | 164.2397 | 0 | 111.1965 | 0 | 0 | 111.1965 | 0 | 240.8711 | 0 | 0 | 240.8711 | 0 | 170.1372 | 0 | 0 | 170.1372 | 0 | 213.7258 | 0 | 0 | 213.7258 | 0 | 686.5904 | 0 | 0 | 686.5904 | 0 | 850.3694 | 0 | 0 | 850.3694 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.0941 | 277.4784 | 401.0659 | 279.5617 | 466.5082 | 258.2974 | 300.4211 | 248.2628 | 248.2628 | 290.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.116 | 0 | 0 | 47.116 | 0 | 1.4023 | 0 | 0 | 1.4023 | 0 | 81.5674 | 0 | 0 | 81.5674 | 0 | 15.259 | 0 | 0 | 15.259 | 0 | 55.7396 | 0 | 0 | 55.7396 | 0 | 61.3429 | 0 | 0 | 61.3429 | 0 | 36.2192 | 0 | 0 | 36.2192 | 0 | 167.4887 | 0 | 0 | 167.4887 | 0 | 27.6207 | 0 | 0 | 27.6207 | 0 | 44.8341 | 0 | 0 | 44.8341 | 0 | 248.2628 | 0 | 0 | 248.2628 | 0 | 290.327 | 0 | 0 | 290.327 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №68 - ТП №889 ф.33 ПС 110/10 кВ 243 Привокзальная с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 0,166 км) | L_06 | С | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0.15214 | 1.4282 | март 2022; | нд | 0.059438 | нд | нд | 2.0833 | 3.0212 | 0 | 1.4617 | 0 | 0 | 1.4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4023 | 0 | 0 | 1.4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4023 | 0 | 0 | 1.4023 | 0 | Проект включен в ИПР на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №629 ф.11 ПС 110/6 кВ 24 Рудаково с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 2,42 км) | L_07 | С | 2021 | 2025 | 2025 | 3.7705 | 27.7245 | июнь 2021; | 3.7705 | 27.7245 | июнь 2021; | нд | 0.43683 | 26.8263 | 39.5784 | 26.8263 | 43.3122 | 32.6756 | 35.9165 | 32.2388 | 32.2388 | 35.4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2388 | 0 | 0 | 32.2388 | 0 | 35.4797 | 0 | 0 | 35.4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2388 | 0 | 0 | 32.2388 | 0 | 35.4797 | 0 | 0 | 35.4797 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №629 ф.8 ПС 110/6 кВ 24 Рудаково с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 2,42 км) | L_08 | С | 2021 | 2025 | 2025 | 2.7272 | 20.1837 | июнь 2021; | 2.7272 | 20.1837 | июнь 2021; | нд | 0.29215 | 22.4672 | 33.1535 | 22.4672 | 36.2832 | 23.7929 | 26.1554 | 23.5008 | 23.5008 | 25.8632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5008 | 0 | 0 | 23.5008 | 0 | 25.8632 | 0 | 0 | 25.8632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5008 | 0 | 0 | 23.5008 | 0 | 25.8632 | 0 | 0 | 25.8632 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №63 ф.10 ПС 110/6 кВ 21 Подземгаз с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 3,100 км) | L_10 | С | 2021 | 2024 | 2026 | 8.3828 | 63.2843 | сентябрь 2021; | 8.3828 | 63.2843 | сентябрь 2021; | нд | 3.3264 | 78.4315 | 110.0135 | 78.4315 | 131.6296 | 70.9833 | 85.0217 | 67.6569 | 67.6569 | 81.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6569 | 0 | 0 | 67.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6953 | 0 | 0 | 81.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6569 | 0 | 0 | 67.6569 | 0 | 81.6953 | 0 | 0 | 81.6953 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), а также с переносом срока реализации проекта. Перенос срока реализации в соответствии с Актом технического обследования №16 от 12.01.2023 г. Необходимость переноса сроков предусмотрена в соответствии с приоритетностью выполнения мероприятий. В 2022 г. реализованы мероприятия по приведению технического состояния КЛ в удовлетворительное состояние, допускающее дальнейшую эксплуатацию оборудования.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №1170 - ТП 6/0,4 кВ №456 ф.4 ПС 110/6 кВ №370 Тулица с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 1,31 км) | H_107 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.9433 | 10.7448 | 6.9433 | 11.7833 | 3.9361 | 4.3357 | 3.9361 | 3.9361 | 4.3357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9361 | 0 | 0 | 3.9361 | 0 | 4.3357 | 0 | 0 | 4.3357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9361 | 0 | 0 | 3.9361 | 0 | 4.3357 | 0 | 0 | 4.3357 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №65 - ф.8Б ПС 110/6 кВ 17 Щегловская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 1,734 км) | H_114 | С | 2021 | 2024 | 2024 | 1.7967 | 13.3542 | сентябрь 2021; | 1.7967 | 13.3542 | сентябрь 2021; | нд | 1.0267 | 16.9153 | 23.6553 | 16.9153 | 25.7315 | 14.9372 | 16.2858 | 13.9105 | 13.9105 | 15.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9105 | 0 | 0 | 13.9105 | 0 | 15.259 | 0 | 0 | 15.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9105 | 0 | 0 | 13.9105 | 0 | 15.259 | 0 | 0 | 15.259 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ Южный - ф.4 ПС 110/6 кВ 24 Рудаково с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 1,875 км) | H_121 | С | 2021 | 2023 | 2026 | 3.6032 | 27.7401 | декабрь 2021; | 3.6032 | 27.7401 | декабрь 2021; | нд | 2.5733 | 28.0948 | 37.5337 | 28.0948 | 46.7364 | 29.6716 | 36.8642 | 27.0983 | 27.0983 | 34.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0983 | 0 | 0 | 27.0983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2909 | 0 | 0 | 34.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0983 | 0 | 0 | 27.0983 | 0 | 34.2909 | 0 | 0 | 34.2909 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), а также с переносом срока реализации проекта. Перенос срока реализации в соответствии с Актом технического обследования №34 от 21.12.2022 г. Необходимость переноса сроков предусмотрена в соответствии с приоритетностью выполнения мероприятий. В 2022 г. реализованы мероприятия по приведению технического состояния КЛ в удовлетворительное состояние, допускающее дальнейшую эксплуатацию оборудования.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №29 - ТП 10/0,4 кВ №242 ф.28 ПС 110/10 кВ 219 Центральная с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 0,716 км) | L_25 | С | 2021 | 2023 | 2026 | 1.584 | 12.0606 | декабрь 2021; | 1.584 | 12.0606 | декабрь 2021; | нд | 1.3229 | 19.3537 | 25.8164 | 19.3537 | 32.0733 | 12.8848 | 15.9536 | 11.5619 | 11.5619 | 14.6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5619 | 0 | 0 | 11.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6307 | 0 | 0 | 14.6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5619 | 0 | 0 | 11.5619 | 0 | 14.6307 | 0 | 0 | 14.6307 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), а также с переносом срока реализации проекта. Перенос срока реализации в соответствии с Актом технического обследования №35 от 21.12.2022 г. Необходимость переноса сроков предусмотрена в соответствии с приоритетностью выполнения мероприятий. В 2022 г. реализованы мероприятия по приведению технического состояния КЛ в удовлетворительное состояние, допускающее дальнейшую эксплуатацию оборудования.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №29 - ТП 10/0,4 кВ №656 ф.29 ПС 110/10 кВ 219 Центральная с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 0,504 км) | L_29 | С | 2021 | 2023 | 2026 | 1.3847 | 8.9095 | декабрь 2021; | 1.3847 | 8.9095 | декабрь 2021; | нд | 1.0564 | 14.0203 | 18.6869 | 14.0203 | 23.1879 | 9.5122 | 11.7566 | 8.4558 | 8.4558 | 10.7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4558 | 0 | 0 | 8.4558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7002 | 0 | 0 | 10.7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4558 | 0 | 0 | 8.4558 | 0 | 10.7002 | 0 | 0 | 10.7002 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), а также с переносом срока реализации проекта. Перенос срока реализации в соответствии с Актом технического обследования №36 от 21.12.2022 г. Необходимость переноса сроков предусмотрена в соответствии с приоритетностью выполнения мероприятий. В 2022 г. реализованы мероприятия по приведению технического состояния КЛ в удовлетворительное состояние, допускающее дальнейшую эксплуатацию оборудования.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №694 - РП 6 кВ №70 ф.11А ПС 110/6 кВ №41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 1,325 км) | H_94 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.097 | 10.9827 | 7.097 | 12.0442 | 3.978 | 4.3818 | 3.978 | 3.978 | 4.3818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.978 | 0 | 0 | 3.978 | 0 | 4.3818 | 0 | 0 | 4.3818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.978 | 0 | 0 | 3.978 | 0 | 4.3818 | 0 | 0 | 4.3818 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №256 - РП 6/0,4 кВ №3 ф.23 ПС 110/6 кВ №392 Фрунзенская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 1,006 км) | M_ТГС-013-013 | П | 2027 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.9375 | 18.4735 | 11.9375 | 21.2302 | 12.4595 | 14.3822 | 12.4595 | 12.4595 | 14.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4595 | 0 | 0 | 12.4595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3822 | 0 | 0 | 14.3822 | 0 | 12.4595 | 0 | 0 | 12.4595 | 0 | 14.3822 | 0 | 0 | 14.3822 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), а также с переносом срока реализации проекта. Перенос срока реализации в соответствии с Актом технического обследования №10 от 12.01.2023 г. Необходимость переноса сроков предусмотрена в соответствии с приоритетностью выполнения мероприятий. В 2022 г. реализованы мероприятия по приведению технического состояния КЛ в удовлетворительное состояние, допускающее дальнейшую эксплуатацию оборудования.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №244 - РП 6 кВ №40 ф.6 ПС 110/6 кВ №202 Пролетарская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 0,553 км) | M_ТГС-013-015 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.5231 | 8.5471 | 5.5231 | 9.3732 | 5.8025 | 6.3915 | 5.8025 | 5.8025 | 6.3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8025 | 0 | 0 | 5.8025 | 0 | 6.3915 | 0 | 0 | 6.3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8025 | 0 | 0 | 5.8025 | 0 | 6.3915 | 0 | 0 | 6.3915 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №546 - РП 10 кВ №18 ф.38 ПС 110/10 кВ №145 Октябрьская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 0,226 км) | M_ТГС-013-016 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.9404 | 3.0029 | 1.9404 | 3.2931 | 1.9739 | 2.1742 | 1.9739 | 1.9739 | 2.1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9739 | 0 | 0 | 1.9739 | 0 | 2.1742 | 0 | 0 | 2.1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9739 | 0 | 0 | 1.9739 | 0 | 2.1742 | 0 | 0 | 2.1742 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №546 - РП 10 кВ №18 ф.49 ПС 110/10 кВ №145 Октябрьская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 0,229 км) | M_ТГС-013-017 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.9544 | 3.0244 | 1.9544 | 3.3167 | 1.9918 | 2.194 | 1.9918 | 1.9918 | 2.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9918 | 0 | 0 | 1.9918 | 0 | 2.194 | 0 | 0 | 2.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9918 | 0 | 0 | 1.9918 | 0 | 2.194 | 0 | 0 | 2.194 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №659 - РП 10 кВ №29 ф.28 ПС 110/10 кВ №219 Центральная с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 1,1 км) | M_ТГС-013-019 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.224 | 18.1857 | 11.224 | 19.9613 | 11.7262 | 12.9282 | 11.7262 | 11.7262 | 12.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7262 | 0 | 0 | 11.7262 | 0 | 12.9282 | 0 | 0 | 12.9282 | 0 | 11.7262 | 0 | 0 | 11.7262 | 0 | 12.9282 | 0 | 0 | 12.9282 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №192 - ТП 6/0,4 кВ №152 ф.7 ПС 110/6 кВ №145 Октябрьская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 0,555 км) | M_ТГС-013-020 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.9656 | 9.2319 | 5.9656 | 10.1241 | 6.0774 | 6.6944 | 6.0774 | 6.0774 | 6.6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0774 | 0 | 0 | 6.0774 | 0 | 6.6944 | 0 | 0 | 6.6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0774 | 0 | 0 | 6.0774 | 0 | 6.6944 | 0 | 0 | 6.6944 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №71 - РП 6 кВ №17 ф.8Б ПС 110/6 кВ №41 Перекоп с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 1,193 км) | M_ТГС-015-048 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.7842 | 30.4351 | 18.7842 | 33.4067 | 15.8945 | 17.5237 | 15.8945 | 15.8945 | 17.5237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8945 | 0 | 0 | 15.8945 | 0 | 17.5237 | 0 | 0 | 17.5237 | 0 | 15.8945 | 0 | 0 | 15.8945 | 0 | 17.5237 | 0 | 0 | 17.5237 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.9604 | 526.1929 | 778.7418 | 618.4855 | 1001.7805 | 449.8075 | 575.0159 | 438.3277 | 438.3277 | 560.0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0131 | 0 | 0 | 3.0131 | 0 | 114.5461 | 0 | 0 | 114.5461 | 0 | 76.3161 | 0 | 0 | 76.3161 | 0 | 51.6322 | 0 | 0 | 51.6322 | 0 | 138.5554 | 0 | 0 | 138.5554 | 0 | 54.6554 | 0 | 0 | 54.6554 | 0 | 102.8968 | 0 | 0 | 102.8968 | 0 | 74.9774 | 0 | 0 | 74.9774 | 0 | 73.3824 | 0 | 0 | 73.3824 | 0 | 142.5166 | 0 | 0 | 142.5166 | 0 | 168.8917 | 0 | 0 | 168.8917 | 0 | 438.3277 | 0 | 0 | 438.3277 | 0 | 560.0424 | 0 | 0 | 560.0424 | 0 | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №661 - ТП 10/0,4 кВ №115 ф.46 ПС 110/10 кВ №149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 0,896 км) | M_10 | С | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 1.9301 | 15.7293 | сентябрь 2022; | нд | 0 | нд | нд | 18.1767 | 27.8236 | 0 | 17.0201 | 0 | 0 | 16.1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89164 | 0 | 0 | 0.89164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1284 | 0 | 0 | 16.1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1284 | 0 | 0 | 16.1284 | 0 | Проект включен в ИПР на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №31 - ф.34 ПС 110/10 кВ 392 Фрунзенская с заменой кабеля (протяженность 2,062 км) | H_104 | С | 2021 | 2023 | 2025 | 4.549 | 36.0238 | декабрь 2021; | 4.549 | 36.0238 | декабрь 2021; | нд | 1.8798 | 44.3191 | 59.4249 | 44.3191 | 71.0465 | 38.6444 | 46.2742 | 36.7645 | 36.7645 | 44.3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7645 | 0 | 0 | 36.7645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3944 | 0 | 0 | 44.3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7645 | 0 | 0 | 36.7645 | 0 | 44.3944 | 0 | 0 | 44.3944 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), а также с переносом срока реализации проекта. Перенос срока реализации в соответствии с Актом технического обследования №17 от 12.01.2023 г. Необходимость переноса сроков предусмотрена в соответствии с приоритетностью выполнения мероприятий. В 2022 г. реализованы мероприятия по приведению технического состояния КЛ в удовлетворительное состояние, допускающее дальнейшую эксплуатацию оборудования.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10 кВ №67 ф.19 ПС 110/10 кВ №218 Южная с заменой кабеля (протяженность 2,17 км) | H_105 | П | 2027 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.9498 | 21.5876 | 13.9498 | 24.809 | 10.1936 | 11.7667 | 10.1936 | 10.1936 | 11.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1936 | 0 | 0 | 10.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7667 | 0 | 0 | 11.7667 | 0 | 10.1936 | 0 | 0 | 10.1936 | 0 | 11.7667 | 0 | 0 | 11.7667 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), а также с переносом срока реализации проекта. Перенос срока реализации в соответствии с Актом технического обследования №15 от 12.01.2023 г. Необходимость переноса сроков предусмотрена в соответствии с приоритетностью выполнения мероприятий. В 2022 г. реализованы мероприятия по приведению технического состояния КЛ в удовлетворительное состояние, допускающее дальнейшую эксплуатацию оборудования.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №368 - ТП 6/0,4 кВ №456 ф.4 ПС 110/6 кВ №370 Тулица с заменой кабеля (протяженность 1,442 км) | H_106 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.2384 | 11.2016 | 7.2384 | 12.2843 | 4.0384 | 4.4483 | 4.0384 | 4.0384 | 4.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0384 | 0 | 0 | 4.0384 | 0 | 4.4483 | 0 | 0 | 4.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0384 | 0 | 0 | 4.0384 | 0 | 4.4483 | 0 | 0 | 4.4483 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №68 - ТП 10/0,4 кВ №1194 ф.36 ПС 110/10 кВ 392 Фрунзенская с заменой кабеля (протяженность 0,379 км) | L_11 | С | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 1.23 | 10.7819 | март 2022; | нд | 0.10476 | нд | нд | 9.4492 | 13.7751 | 0 | 11.0435 | 0 | 0 | 10.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9388 | 0 | 0 | 10.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9388 | 0 | 0 | 10.9388 | 0 | Проект включен в ИПР на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №661 - ТП 10/0,4 кВ №510 ф.41 ПС 110/10 кВ №149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 1,404 км) | M_12 | С | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 2.266 | 18.4368 | сентябрь 2022; | нд | 0 | нд | нд | 29.244 | 44.7 | 0 | 19.9315 | 0 | 0 | 18.6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2542 | 0 | 0 | 1.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6773 | 0 | 0 | 18.6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6773 | 0 | 0 | 18.6773 | 0 | Проект включен в ИПР на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №75 - ТП 10/0,4 кВ №26 ф.23 ПС 110/10 кВ 219 Центральная с заменой кабеля (протяженность 0,596 км) | L_12 | С | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0.95329 | 7.1505 | март 2022; | нд | 0.14419 | нд | нд | 10.3238 | 15.0245 | 0 | 7.3221 | 0 | 0 | 7.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1779 | 0 | 0 | 7.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1779 | 0 | 0 | 7.1779 | 0 | Проект включен в ИПР на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №75 - ТП 10/0,4 кВ №889 ф.33 ПС 110/10 кВ 243 Привокзальная с заменой кабеля (протяженность 0,405 км) | L_13 | С | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0.37139 | 3.2853 | март 2022; | нд | 0.098128 | нд | нд | 5.2243 | 7.5909 | 0 | 3.3634 | 0 | 0 | 3.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2652 | 0 | 0 | 3.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2652 | 0 | 0 | 3.2652 | 0 | Проект включен в ИПР на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №305 ф.20А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,81 км) | L_15 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 16.1074 | 23.8075 | 16.1074 | 25.9509 | 13.5358 | 14.812 | 13.5358 | 13.5358 | 14.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.774 | 0 | 0 | 0.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5358 | 0 | 0 | 13.5358 | 0 | 14.038 | 0 | 0 | 14.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5358 | 0 | 0 | 13.5358 | 0 | 14.812 | 0 | 0 | 14.812 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №693 ф.15А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,71 км) | L_16 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.3568 | 21.2201 | 14.3568 | 23.1261 | 11.9928 | 13.1207 | 11.9928 | 11.9928 | 13.1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71116 | 0 | 0 | 0.71116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9928 | 0 | 0 | 11.9928 | 0 | 12.4096 | 0 | 0 | 12.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9928 | 0 | 0 | 11.9928 | 0 | 13.1207 | 0 | 0 | 13.1207 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №28 - ТП 10/0,4 кВ №889 ф.36 ПС 110/10 кВ 392 Фрунзенская с заменой кабеля (протяженность 0,644 км) | L_17 | С | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 1.6116 | 14.2737 | март 2022; | нд | 0.1335 | нд | нд | 12.5238 | 18.2584 | 0 | 14.6201 | 0 | 0 | 14.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4866 | 0 | 0 | 14.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4866 | 0 | 0 | 14.4866 | 0 | Проект включен в ИПР на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №63 - ТП 10/0,4 кВ №677 ф.26 ПС 110/10 кВ 243 Привокзальная с заменой кабеля (протяженность 0,990 км) | L_18 | С | 2021 | 2023 | 2026 | 1.259 | 9.7539 | сентябрь 2021; | 1.259 | 9.7539 | сентябрь 2021; | нд | 0.14295 | 16.2637 | 21.88 | 16.2637 | 27.5165 | 10.4916 | 13.2384 | 10.3486 | 10.3486 | 13.0954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3486 | 0 | 0 | 10.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0954 | 0 | 0 | 13.0954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3486 | 0 | 0 | 10.3486 | 0 | 13.0954 | 0 | 0 | 13.0954 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), а также с переносом срока реализации проекта. Перенос срока реализации в соответствии с Актом технического обследования №14 от 12.01.2023 г. Необходимость переноса сроков предусмотрена в соответствии с приоритетностью выполнения мероприятий. В 2022 г. реализованы мероприятия по приведению технического состояния КЛ в удовлетворительное состояние, допускающее дальнейшую эксплуатацию оборудования.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №244 - ТП 6/0,4 кВ №574 ф.6 ПС 110/6 кВ 202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 0,431 км) | L_19 | С | 2021 | 2023 | 2026 | 0.84331 | 5.7538 | сентябрь 2021; | 0.84331 | 5.7538 | сентябрь 2021; | нд | 0.10706 | 10.3886 | 13.9711 | 10.3886 | 17.5617 | 6.1871 | 7.801 | 6.0801 | 6.0801 | 7.6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0801 | 0 | 0 | 6.0801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6939 | 0 | 0 | 7.6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0801 | 0 | 0 | 6.0801 | 0 | 7.6939 | 0 | 0 | 7.6939 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), а также с переносом срока реализации проекта. Перенос срока реализации в соответствии с Актом технического обследования №37 от 21.12.2022 г. Необходимость переноса сроков предусмотрена в соответствии с приоритетностью выполнения мероприятий. В 2022 г. реализованы мероприятия по приведению технического состояния КЛ в удовлетворительное состояние, допускающее дальнейшую эксплуатацию оборудования.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №583 - ТП 6/0,4 кВ №758 ф.3 ПС 110/6 кВ 370 Тулица с заменой кабеля (протяженность 1,648 км) | L_22 | С | 2021 | 2023 | 2023 | 2.8722 | 22.3236 | декабрь 2021; | 2.8722 | 22.3236 | декабрь 2021; | нд | 1.7697 | 36.057 | 48.2295 | 36.057 | 52.0459 | 23.9011 | 25.8649 | 22.1314 | 22.1314 | 24.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1314 | 0 | 0 | 22.1314 | 0 | 24.0952 | 0 | 0 | 24.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1314 | 0 | 0 | 22.1314 | 0 | 24.0952 | 0 | 0 | 24.0952 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №115 - РП 10 кВ №73 ф.46 ПС 110/10 кВ №149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 1,158 км) | M_23 | С | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 2.1229 | 17.6803 | сентябрь 2022; | нд | 0 | нд | нд | 27.1982 | 41.6734 | 0 | 19.1429 | 0 | 0 | 18.2757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86723 | 0 | 0 | 0.86723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2757 | 0 | 0 | 18.2757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2757 | 0 | 0 | 18.2757 | 0 | Проект включен в ИПР на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №404 - ТП 10/0,4 кВ №1222 ф.28 ПС 110/10 кВ 149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 1,537 км) | L_26 | С | 2021 | 2025 | 2025 | 3.5415 | 26.464 | сентябрь 2021; | 3.5415 | 26.464 | сентябрь 2021; | нд | 1.8104 | 38.2947 | 56.0209 | 38.2947 | 61.1907 | 30.9373 | 33.8653 | 29.1268 | 29.1268 | 32.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1268 | 0 | 0 | 29.1268 | 0 | 32.0548 | 0 | 0 | 32.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1268 | 0 | 0 | 29.1268 | 0 | 32.0548 | 0 | 0 | 32.0548 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №13 ф.7 ПС 110/6 кВ 219 Центральная с заменой кабеля (протяженность 2,520 км) | L_27 | С | 2021 | 2024 | 2024 | 6.3406 | 48.4278 | сентябрь 2021; | 6.3406 | 48.4278 | сентябрь 2021; | нд | 2.6711 | 60.8794 | 85.3665 | 60.8794 | 92.9665 | 54.3033 | 59.3089 | 51.6322 | 51.6322 | 56.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6322 | 0 | 0 | 51.6322 | 0 | 56.6378 | 0 | 0 | 56.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6322 | 0 | 0 | 51.6322 | 0 | 56.6378 | 0 | 0 | 56.6378 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №664 - ТП 10/0,4 кВ №667 ф.35 ПС 110/10 кВ 202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 0,661 км) | L_28 | С | 2021 | 2023 | 2026 | 1.4856 | 9.5508 | декабрь 2021; | 1.4856 | 9.5508 | декабрь 2021; | нд | 1.1477 | 14.4802 | 19.2972 | 14.4802 | 23.9398 | 10.1957 | 12.5973 | 9.048 | 9.048 | 11.4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.048 | 0 | 0 | 9.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4495 | 0 | 0 | 11.4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.048 | 0 | 0 | 9.048 | 0 | 11.4495 | 0 | 0 | 11.4495 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), а также с переносом срока реализации проекта. Перенос срока реализации в соответствии с Актом технического обследования №38 от 21.12.2022 г. Необходимость переноса сроков предусмотрена в соответствии с приоритетностью выполнения мероприятий. В 2022 г. реализованы мероприятия по приведению технического состояния КЛ в удовлетворительное состояние, допускающее дальнейшую эксплуатацию оборудования.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №62 - ф.4 ПС 110/6 кВ 202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 1,358 км) | L_33 | С | 2021 | 2023 | 2024 | 1.6958 | 12.6089 | сентябрь 2021; | 1.6958 | 12.6089 | сентябрь 2021; | нд | 0.96082 | 15.835 | 21.1866 | 15.835 | 24.0911 | 13.5029 | 15.3789 | 12.5421 | 12.5421 | 14.4181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5421 | 0 | 0 | 12.5421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4181 | 0 | 0 | 14.4181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5421 | 0 | 0 | 12.5421 | 0 | 14.4181 | 0 | 0 | 14.4181 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), а также с переносом срока реализации проекта. Перенос срока реализации в соответствии с Актом технического обследования №39 от 21.12.2022 г. Необходимость переноса сроков предусмотрена в соответствии с приоритетностью выполнения мероприятий. В 2022 г. реализованы мероприятия по приведению технического состояния КЛ в удовлетворительное состояние, допускающее дальнейшую эксплуатацию оборудования.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №62 - ф.5 ПС 110/6 кВ 202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 1,358 км) | L_34 | С | 2021 | 2023 | 2024 | 1.8963 | 12.5587 | сентябрь 2021; | 1.8963 | 12.5587 | сентябрь 2021; | нд | 0.91058 | 13.1093 | 17.5456 | 13.1093 | 19.9574 | 13.4527 | 15.3287 | 12.5421 | 12.5421 | 14.4181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5421 | 0 | 0 | 12.5421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4181 | 0 | 0 | 14.4181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5421 | 0 | 0 | 12.5421 | 0 | 14.4181 | 0 | 0 | 14.4181 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), а также с переносом срока реализации проекта. Перенос срока реализации в соответствии с Актом технического обследования №40 от 21.12.2022 г. Необходимость переноса сроков предусмотрена в соответствии с приоритетностью выполнения мероприятий. В 2022 г. реализованы мероприятия по приведению технического состояния КЛ в удовлетворительное состояние, допускающее дальнейшую эксплуатацию оборудования.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №143н - ТП 6/0,4 кВ №263 ф.12 ПС 110/6 кВ 145 Октябрьская с заменой кабеля (протяженность 0,290 км) | H_96 | С | 2021 | 2023 | 2023 | 0.65565 | 4.806 | июнь 2021; | 0.65565 | 4.806 | июнь 2021; | нд | 0.079532 | 5.4981 | 7.3955 | 5.4981 | 8.0089 | 5.1687 | 5.6203 | 5.0892 | 5.0892 | 5.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0892 | 0 | 0 | 5.0892 | 0 | 5.5408 | 0 | 0 | 5.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0892 | 0 | 0 | 5.0892 | 0 | 5.5408 | 0 | 0 | 5.5408 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6 кВ №10 ф.11 ПС 110/10 кВ №218 Южная с заменой кабеля (протяженность 1,73 км) | H_97 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.8943 | 16.8592 | 10.8943 | 18.4886 | 8.2951 | 9.1371 | 8.2951 | 8.2951 | 9.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2951 | 0 | 0 | 8.2951 | 0 | 9.1371 | 0 | 0 | 9.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2951 | 0 | 0 | 8.2951 | 0 | 9.1371 | 0 | 0 | 9.1371 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №53 ф.8А ПС 110/6 кВ №17 Щегловская с заменой кабеля (протяженность 2,153 км) | M_ТГС-013-014 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 20.99 | 34.0092 | 20.99 | 37.3297 | 20.9573 | 23.1055 | 20.9573 | 20.9573 | 23.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9573 | 0 | 0 | 20.9573 | 0 | 23.1055 | 0 | 0 | 23.1055 | 0 | 20.9573 | 0 | 0 | 20.9573 | 0 | 23.1055 | 0 | 0 | 23.1055 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №104 - РП 6 кВ №21 ф.2 ПС 110/6 кВ №218 Южная с заменой кабеля (протяженность 0,723 км) | M_ТГС-015-039 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.6674 | 10.318 | 6.6674 | 11.3152 | 6.7501 | 7.4353 | 6.7501 | 6.7501 | 7.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7501 | 0 | 0 | 6.7501 | 0 | 7.4353 | 0 | 0 | 7.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7501 | 0 | 0 | 6.7501 | 0 | 7.4353 | 0 | 0 | 7.4353 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №195 - ТП 6/0,4 кВ №170 ф.15 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная с заменой кабеля (протяженность 1,094 км) | M_ТГС-015-041 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.7466 | 15.083 | 9.7466 | 16.5408 | 9.9157 | 10.9223 | 9.9157 | 9.9157 | 10.9223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9157 | 0 | 0 | 9.9157 | 0 | 10.9223 | 0 | 0 | 10.9223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9157 | 0 | 0 | 9.9157 | 0 | 10.9223 | 0 | 0 | 10.9223 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №56 - ТП 6/0,4 кВ №7 ф.24Б ПС 110/6 кВ №41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,746 км) | M_ТГС-015-042 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.1999 | 14.2371 | 9.1999 | 15.6131 | 8.3526 | 9.2005 | 8.3526 | 8.3526 | 9.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3526 | 0 | 0 | 8.3526 | 0 | 9.2005 | 0 | 0 | 9.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3526 | 0 | 0 | 8.3526 | 0 | 9.2005 | 0 | 0 | 9.2005 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №80 ф.7 ПС 110/10 кВ №304 Глушанки с заменой кабеля (протяженность 2,783 км) | M_ТГС-015-043 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 21.1979 | 34.346 | 21.1979 | 37.6994 | 18.9004 | 20.8378 | 18.9004 | 18.9004 | 20.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9004 | 0 | 0 | 18.9004 | 0 | 20.8378 | 0 | 0 | 20.8378 | 0 | 18.9004 | 0 | 0 | 18.9004 | 0 | 20.8378 | 0 | 0 | 20.8378 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №65 ф.8 ПС 110/6 кВ №202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 4,113 км) | M_ТГС-015-045 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 51.4308 | 83.331 | 51.4308 | 91.4672 | 52.3178 | 57.6806 | 52.3178 | 52.3178 | 57.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3178 | 0 | 0 | 52.3178 | 0 | 57.6806 | 0 | 0 | 57.6806 | 0 | 52.3178 | 0 | 0 | 52.3178 | 0 | 57.6806 | 0 | 0 | 57.6806 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №155 - РП 10 кВ №18 ф.49 ПС110/10 кВ №145 Октябрьская с заменой кабеля (протяженность 1,45 км) | M_ТГС-015-046 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 16.9337 | 27.4369 | 16.9337 | 30.1158 | 17.1859 | 18.9475 | 17.1859 | 17.1859 | 18.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1859 | 0 | 0 | 17.1859 | 0 | 18.9475 | 0 | 0 | 18.9475 | 0 | 17.1859 | 0 | 0 | 17.1859 | 0 | 18.9475 | 0 | 0 | 18.9475 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №525 ф.12 ПС 110/6 кВ №219 Центральная с заменой кабеля (протяженность 1,665 км) | M_ТГС-015-047 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 25.6146 | 41.5022 | 25.6146 | 45.5544 | 18.1472 | 20.0074 | 18.1472 | 18.1472 | 20.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1472 | 0 | 0 | 18.1472 | 0 | 20.0074 | 0 | 0 | 20.0074 | 0 | 18.1472 | 0 | 0 | 18.1472 | 0 | 20.0074 | 0 | 0 | 20.0074 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №557 - ТП 10/0,4 кВ №74 ф.33 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная с заменой кабеля (протяженность 0,456 км) | M_ТГС-015-049 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.0596 | 13.0585 | 8.0596 | 14.3335 | 7.2767 | 8.0226 | 7.2767 | 7.2767 | 8.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2767 | 0 | 0 | 7.2767 | 0 | 8.0226 | 0 | 0 | 8.0226 | 0 | 7.2767 | 0 | 0 | 7.2767 | 0 | 8.0226 | 0 | 0 | 8.0226 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №181 - ТП 10/0,4 кВ №176 ф.27 ПС 110/10 кВ №243 Привокзвльная с заменой кабеля (протяженность 1,024 км) | M_ТГС-015-050 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.7997 | 12.6376 | 7.7997 | 13.8715 | 7.7312 | 8.5237 | 7.7312 | 7.7312 | 8.5237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7312 | 0 | 0 | 7.7312 | 0 | 8.5237 | 0 | 0 | 8.5237 | 0 | 7.7312 | 0 | 0 | 7.7312 | 0 | 8.5237 | 0 | 0 | 8.5237 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №366 - ТП 6/0,4 кВ №1428 ф.12 ПС 110/6 кВ 145 Октябрьская с заменой кабеля (протяженность 3,100 км) | M_ТГС-015-052 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 24.5959 | 38.0627 | нд | нд | 21.1931 | 0 | 21.1931 | 21.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1931 | 0 | 0 | 21.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1931 | 0 | 0 | 21.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №1428 каб.2 - РП 6 кВ №49 ф.12 ПС 110/6 кВ 145 Октябрьская с заменой кабеля (протяженность 0,600 км) | M_ТГС-015-053 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.2848 | 9.7258 | нд | нд | 6.2387 | 0 | 6.2387 | 6.2387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2387 | 0 | 0 | 6.2387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2387 | 0 | 0 | 6.2387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 6 кВ - перезавод в новую ЗТП 6/0,4 кВ №777 ф.1; 10 ПС 110/10/6 кВ Пролетарская (протяженность 0,126 км) | N_ТГС-017-001 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.4781 | 2.1583 | 0 | 0.96934 | 0 | 0 | 0.96934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96934 | 0 | 0 | 0.96934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96934 | 0 | 0 | 0.96934 | 0 | Проект включен в ИПР на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 0,4 кВ - перезавод в новую ЗТП 6/0,4 кВ №777 ф.1; 10 ПС 110/10/6 кВ Пролетарская (протяженность 2,715 км) | N_ТГС-017-002 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 9.5551 | 13.9516 | 0 | 8.3571 | 0 | 0 | 8.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3571 | 0 | 0 | 8.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3571 | 0 | 0 | 8.3571 | 0 | Проект включен в ИПР на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 315.1584 | 466.7481 | 286.8288 | 469.0202 | 466.7399 | 454.7388 | 466.7399 | 466.7399 | 454.7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7132 | 0 | 0 | 84.7132 | 0 | 66.7223 | 0 | 0 | 66.7223 | 0 | 89.031 | 0 | 0 | 89.031 | 0 | 90.1369 | 0 | 0 | 90.1369 | 0 | 93.2155 | 0 | 0 | 93.2155 | 0 | 94.6814 | 0 | 0 | 94.6814 | 0 | 97.5966 | 0 | 0 | 97.5966 | 0 | 99.2206 | 0 | 0 | 99.2206 | 0 | 102.1837 | 0 | 0 | 102.1837 | 0 | 103.9775 | 0 | 0 | 103.9775 | 0 | 466.7399 | 0 | 0 | 466.7399 | 0 | 454.7388 | 0 | 0 | 454.7388 | 0 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 315.1584 | 466.7481 | 286.8288 | 469.0202 | 466.7399 | 454.7388 | 466.7399 | 466.7399 | 454.7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7132 | 0 | 0 | 84.7132 | 0 | 66.7223 | 0 | 0 | 66.7223 | 0 | 89.031 | 0 | 0 | 89.031 | 0 | 90.1369 | 0 | 0 | 90.1369 | 0 | 93.2155 | 0 | 0 | 93.2155 | 0 | 94.6814 | 0 | 0 | 94.6814 | 0 | 97.5966 | 0 | 0 | 97.5966 | 0 | 99.2206 | 0 | 0 | 99.2206 | 0 | 102.1837 | 0 | 0 | 102.1837 | 0 | 103.9775 | 0 | 0 | 103.9775 | 0 | 466.7399 | 0 | 0 | 466.7399 | 0 | 454.7388 | 0 | 0 | 454.7388 | 0 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2023: 0,23 кВ - 1800 шт; 0,4 кВ- 150 шт) | M_ТГС-018-006 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 62.8896 | 84.7169 | 34.56 | 50.4617 | 84.7132 | 66.7223 | 84.7132 | 84.7132 | 66.7223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7132 | 0 | 0 | 84.7132 | 0 | 66.7223 | 0 | 0 | 66.7223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7132 | 0 | 0 | 84.7132 | 0 | 66.7223 | 0 | 0 | 66.7223 | 0 | Уменьшение стоимости в проекте инвестиционной программы на основании изменения прогноза количества планируемых к установке приборов учета.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2024: 0,23 кв - 2974 шт; 0,4 кВ - 455 шт) | M_ТГС-018-007 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 63.0672 | 89.032 | 63.0672 | 97.2319 | 89.031 | 90.1369 | 89.031 | 89.031 | 90.1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.031 | 0 | 0 | 89.031 | 0 | 90.1369 | 0 | 0 | 90.1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.031 | 0 | 0 | 89.031 | 0 | 90.1369 | 0 | 0 | 90.1369 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2025: 0,23 кв - 2974 шт; 0,4 кВ - 455 шт) | M_ТГС-018-008 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 63.0672 | 93.2166 | 63.0672 | 102.134 | 93.2155 | 94.6814 | 93.2155 | 93.2155 | 94.6814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2155 | 0 | 0 | 93.2155 | 0 | 94.6814 | 0 | 0 | 94.6814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2155 | 0 | 0 | 93.2155 | 0 | 94.6814 | 0 | 0 | 94.6814 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2026: 0,23 кв - 2974 шт; 0,4 кВ - 455 шт) | M_ТГС-018-009 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 63.0672 | 97.5978 | 63.0672 | 107.0306 | 97.5966 | 99.2206 | 97.5966 | 97.5966 | 99.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5966 | 0 | 0 | 97.5966 | 0 | 99.2206 | 0 | 0 | 99.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5966 | 0 | 0 | 97.5966 | 0 | 99.2206 | 0 | 0 | 99.2206 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2027: 0,23 кв - 2974 шт; 0,4 кВ - 455 шт) | M_ТГС-018-010 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 63.0672 | 102.1849 | 63.0672 | 112.1619 | 102.1837 | 103.9775 | 102.1837 | 102.1837 | 103.9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.1837 | 0 | 0 | 102.1837 | 0 | 103.9775 | 0 | 0 | 103.9775 | 0 | 102.1837 | 0 | 0 | 102.1837 | 0 | 103.9775 | 0 | 0 | 103.9775 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1505 | 0 | 0 | 40.2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0661 | 0 | 0 | 36.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1153 | 0 | 0 | 26.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1406 | 0 | 0 | 14.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2559 | 0 | 0 | 40.2559 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1505 | 0 | 0 | 40.2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0661 | 0 | 0 | 36.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1153 | 0 | 0 | 26.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1406 | 0 | 0 | 14.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2559 | 0 | 0 | 40.2559 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция производственного здания с монтажом автономной газовой котельной, г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.10 (литера Е) | L_62_07 | С | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 8.609 | 62.1031 | декабрь 2021; | нд | 3.8285 | нд | нд | нд | нд | 0 | 64.756 | 0 | 0 | 24.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0661 | 0 | 0 | 36.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8614 | 0 | 0 | 24.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8614 | 0 | 0 | 24.8614 | 0 | Проект включен в ИПР на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2.4.1 | Реконструкция системы отопления и коммуникационных систем АО Тульские городские электрические сети, г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.10 | N_ТГС-022-008 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.3945 | 0 | 0 | 15.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2539 | 0 | 0 | 1.2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1406 | 0 | 0 | 14.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3945 | 0 | 0 | 15.3945 | 0 | Проект включен в ИПР на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.56 | 7.4897 | 5.56 | 9.8881 | 4.188 | 5.5537 | 4.188 | 4.188 | 5.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.188 | 0 | 0 | 4.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5537 | 0 | 0 | 5.5537 | 0 | 4.188 | 0 | 0 | 4.188 | 0 | 5.5537 | 0 | 0 | 5.5537 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №911 - ТП 6/0,4 кВ №921 ф.117 ПС 110/6 кВ 5 АО КМЗ взамен пришедшей в негодность ВЛ 6 кВ (протяженность 0,192 км) | M_ТГС-021-001 | П | 2027 | 2023 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5459 | 2.0824 | 1.5459 | 2.7492 | 0.84157 | 1.116 | 0.84157 | 0.84157 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84157 | 0 | 0 | 0.84157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0.84157 | 0 | 0 | 0.84157 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), а также с переносом срока реализации проекта. Перенос срока реализации на основании протокола заседания технического совета № 1-01-2023 от 31.01.2023 г. Необходимость переноса сроков предусмотрена в соответствии с приоритетностью выполнения мероприятий.
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №911 - ТП 6/0,4 кВ №917 ф.117 ПС 110/6 кВ 5 АО КМЗ взамен пришедшей в негодность ВЛ 6 кВ (протяженность 0,587 км) | M_ТГС-021-002 | П | 2027 | 2023 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.0141 | 5.4073 | 4.0141 | 7.1389 | 3.3464 | 4.4377 | 3.3464 | 3.3464 | 4.4377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3464 | 0 | 0 | 3.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4377 | 0 | 0 | 4.4377 | 0 | 3.3464 | 0 | 0 | 3.3464 | 0 | 4.4377 | 0 | 0 | 4.4377 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), а также с переносом срока реализации проекта. Перенос срока реализации на основании протокола заседания технического совета № 1-01-2023 от 31.01.2023 г. Необходимость переноса сроков предусмотрена в соответствии с приоритетностью выполнения мероприятий.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4776 | 92.5774 | 80.4776 | 80.4776 | 92.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7854 | 0 | 0 | 14.7854 | 0 | 21.597 | 0 | 0 | 21.597 | 0 | 17.65 | 0 | 0 | 17.65 | 0 | 18.0701 | 0 | 0 | 18.0701 | 0 | 12.4446 | 0 | 0 | 12.4446 | 0 | 13.6957 | 0 | 0 | 13.6957 | 0 | 32.2922 | 0 | 0 | 32.2922 | 0 | 35.5704 | 0 | 0 | 35.5704 | 0 | 3.3054 | 0 | 0 | 3.3054 | 0 | 3.6443 | 0 | 0 | 3.6443 | 0 | 80.4776 | 0 | 0 | 80.4776 | 0 | 92.5774 | 0 | 0 | 92.5774 | 0 | нд
1.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2023: бригадный а/м - 3 шт) | M_ТГС-023-019 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 11.8145 | 0 | 11.8145 | 11.8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8145 | 0 | 0 | 11.8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8145 | 0 | 0 | 11.8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: бригадный а/м - 2 шт) | M_ТГС-023-020 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 8.3242 | 8.4277 | 8.3242 | 8.3242 | 8.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3242 | 0 | 0 | 8.3242 | 0 | 8.4277 | 0 | 0 | 8.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3242 | 0 | 0 | 8.3242 | 0 | 8.4277 | 0 | 0 | 8.4277 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2025: а/гидроподъемник - 1 шт) | M_ТГС-023-021 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 9.9567 | 10.9577 | 9.9567 | 9.9567 | 10.9577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9567 | 0 | 0 | 9.9567 | 0 | 10.9577 | 0 | 0 | 10.9577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9567 | 0 | 0 | 9.9567 | 0 | 10.9577 | 0 | 0 | 10.9577 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.6 | Приобретение Транспорта. Электролаборатории (2026: цифровая э/лаборатория - 1 шт) | M_ТГС-023-022 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 29.6873 | 32.7011 | 29.6873 | 29.6873 | 32.7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6873 | 0 | 0 | 29.6873 | 0 | 32.7011 | 0 | 0 | 32.7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6873 | 0 | 0 | 29.6873 | 0 | 32.7011 | 0 | 0 | 32.7011 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.6 | Приобретение транспорта. Экскаваторы на а/м шасси (2024: экскаватор-погрузчик - 1 шт) | M_ТГС-023-023 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.9495 | 7.0359 | 6.9495 | 6.9495 | 7.0359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9495 | 0 | 0 | 6.9495 | 0 | 7.0359 | 0 | 0 | 7.0359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9495 | 0 | 0 | 6.9495 | 0 | 7.0359 | 0 | 0 | 7.0359 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.6 | Приобретение Транспорта. Тракторные прицепы (2027: Прицеп тракторный - 1 шт) | M_ТГС-023-024 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.57814 | 0.6374 | 0.57814 | 0.57814 | 0.6374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57814 | 0 | 0 | 0.57814 | 0 | 0.6374 | 0 | 0 | 0.6374 | 0 | 0.57814 | 0 | 0 | 0.57814 | 0 | 0.6374 | 0 | 0 | 0.6374 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.6 | Приобретение Транспорта. Автокраны (2023: а/кран, 16 т - 1 шт) | N_ТГС-023-025 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | Проект включен в ИПР на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2023: ПК - 20 шт, цв МФУ 1 шт, ч/б МФУ 6 шт) | M_ТГС-027-005 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.9708 | 3.71 | 2.9708 | 2.9708 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9708 | 0 | 0 | 2.9708 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9708 | 0 | 0 | 2.9708 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: оргтехника - 25 шт) | M_ТГС-027-006 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.4879 | 2.738 | 2.4879 | 2.4879 | 2.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4879 | 0 | 0 | 2.4879 | 0 | 2.738 | 0 | 0 | 2.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4879 | 0 | 0 | 2.4879 | 0 | 2.738 | 0 | 0 | 2.738 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2026: оргтехника - 25 шт) | M_ТГС-027-008 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.6049 | 2.8693 | 2.6049 | 2.6049 | 2.8693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6049 | 0 | 0 | 2.6049 | 0 | 2.8693 | 0 | 0 | 2.8693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6049 | 0 | 0 | 2.6049 | 0 | 2.8693 | 0 | 0 | 2.8693 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2024: оргтехника - 25 шт) | M_ТГС-027-009 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.3762 | 2.6066 | 2.3762 | 2.3762 | 2.6066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3762 | 0 | 0 | 2.3762 | 0 | 2.6066 | 0 | 0 | 2.6066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3762 | 0 | 0 | 2.3762 | 0 | 2.6066 | 0 | 0 | 2.6066 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2027: оргтехника - 25 шт) | M_ТГС-027-010 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.7273 | 3.0069 | 2.7273 | 2.7273 | 3.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7273 | 0 | 0 | 2.7273 | 0 | 3.0069 | 0 | 0 | 3.0069 | 0 | 2.7273 | 0 | 0 | 2.7273 | 0 | 3.0069 | 0 | 0 | 3.0069 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: набор Жулева - 3 шт, указатель повреждения кабеля - 3 шт, КШЗ для ВЛ - 20 шт., лебедка - 7 шт., горелка газовая - 3 шт., терминал Дозор - 2 шт. и т.д.) | N_ТГС-027-011 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.3448 | 0 | 0 | 5.3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3448 | 0 | 0 | 5.3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3448 | 0 | 0 | 5.3448 | 0 | Проект включен в ИПР на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: устройство намотки кабеля 1 шт) | N_ТГС-027-012 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.74221 | 0 | 0 | 0.74221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74221 | 0 | 0 | 0.74221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74221 | 0 | 0 | 0.74221 | 0 | Проект включен в ИПР на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023