## f3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Акционерного Общества "Тульские городские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России от 16 ноября 2022г. № 22@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн. рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2022 года |  | План на 01.01.2023 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2023 года |  |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 44.6781 | 62.0339 | 439.4905 | 2405.6631 | 82.0008 | 1362.1983 | 450.6375 | 510.8265 | 2643.9302 | 104.9911 | 1417.0782 | 600.1591 | 521.7017 | 158.3594 | 1969.5186 | 145.0958 | 1868.8047 | 130.0367 | 2072.5765 | 100.7139 | 131.8632 | 349.0703 | 389.1078 | 365.6868 | 465.6203 | 376.9484 | 376.9487 | 388.5496 | 388.5493 | 388.5496 | 388.5494 | 1868.8047 | 2008.7755 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3171 | 417.0297 | 1289.3792 | 43.5601 | 804.4011 | 23.793 | 417.625 | 1213.6853 | 56.2581 | 681.8976 | 54.8424 | 420.6872 | 116.0014 | 872.3495 | 102.7378 | 771.6357 | 76.0763 | 697.3585 | 100.7139 | 99.2972 | 124.8812 | 200.9568 | 127.4165 | 181.4946 | 172.8318 | 123.2778 | 187.6452 | 75.4975 | 158.861 | 116.1317 | 771.6357 | 697.3585 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 44.6781 | 60.7168 | 22.4608 | 1045.7293 | 37.9763 | 554.8918 | 426.8444 | 26.0167 | 1348.4689 | 48.1171 | 731.3278 | 530.4109 | 38.6131 | 42.358 | 1026.6144 | 42.358 | 1026.6144 | 53.9605 | 1293.4421 | 0 | 32.566 | 208.378 | 170.1535 | 223.562 | 269.0672 | 193.746 | 242.2578 | 173.9943 | 283.4098 | 226.9341 | 264.7527 | 1026.6144 | 1229.6411 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 0.46442 | 2.9054 | 0 | 0.12017 | 4.6281 | 0.61587 | 3.8528 | 0 | 0.15935 | 0 | 3.49 | 0 | 3.49 | 0 | 4.6281 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6281 | 3.49 | 4.6281 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 67.0647 | 0 | 0 | 0 | 67.0647 | 77.1479 | 0 | 0 | 14.9058 | 62.242 | 0 | 67.0647 | 0 | 67.0647 | 0 | 77.1479 | 0 | 0 | 12.3211 | 17.9975 | 14.7083 | 15.0584 | 10.3705 | 11.4131 | 26.9101 | 29.642 | 2.7545 | 3.0369 | 67.0647 | 77.1479 | нд
1 | Тульская область | Г | нд | нд | нд | нд | 44.6781 | 62.0339 | 439.4905 | 2405.6631 | 82.0008 | 1362.1983 | 450.6375 | 510.8265 | 2643.9302 | 104.9911 | 1417.0782 | 600.1591 | 521.7017 | 158.3594 | 1969.5186 | 145.0958 | 1868.8047 | 130.0367 | 2072.5765 | 100.7139 | 131.8632 | 349.0703 | 389.1078 | 365.6868 | 465.6203 | 376.9484 | 376.9487 | 388.5496 | 388.5493 | 388.5496 | 388.5494 | 1868.8047 | 2008.7755 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3171 | 417.0297 | 1289.3792 | 43.5601 | 804.4011 | 23.793 | 417.625 | 1213.6853 | 56.2581 | 681.8976 | 54.8424 | 420.6872 | 116.0014 | 872.3495 | 102.7378 | 771.6357 | 76.0763 | 697.3585 | 100.7139 | 99.2972 | 124.8812 | 200.9568 | 127.4165 | 181.4946 | 172.8318 | 123.2778 | 187.6452 | 75.4975 | 158.861 | 116.1317 | 771.6357 | 697.3585 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3171 | 417.0297 | 1262.0053 | 41.8543 | 803.1213 | 0 | 417.0297 | 1212.8776 | 56.1647 | 681.7432 | 54.3139 | 420.6558 | 111.5856 | 844.9757 | 98.5971 | 745.9676 | 76.0763 | 696.5507 | 99.0081 | 99.2972 | 99.2131 | 200.149 | 127.4165 | 181.4946 | 172.8318 | 123.2778 | 187.6452 | 75.4975 | 158.861 | 116.1317 | 745.9676 | 696.5507 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 156.0183 | 9.3971 | 146.6212 | 0 | 0 | 206.4043 | 12.4202 | 193.984 | 0 | 0 | 21.4673 | 156.0183 | 20.6335 | 150 | 27.9025 | 200.386 | 6.0183 | 6.0183 | 30 | 80.386 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 200.386 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 417.0297 | 1105.9871 | 32.4572 | 656.5001 | 0 | 417.0297 | 866.2288 | 35.6775 | 413.5216 | 0 | 417.0297 | 90.1184 | 688.9574 | 77.9636 | 595.9676 | 46.8872 | 356.2093 | 92.9898 | 92.9898 | 69.2131 | 79.7416 | 97.4165 | 51.5608 | 142.8318 | 93.2778 | 157.6452 | 45.4975 | 128.861 | 86.1317 | 595.9676 | 356.2093 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.2445 | 8.0669 | 74.2375 | 54.3139 | 3.6261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2866 | 139.9554 | 0 | 0.28911 | 0 | 40.0215 | 0 | 99.9339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.9554 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ взамен ТП 10/0,4 кВ №90 ф.25 ПС 110/10 кВ Привокзальная с трансформаторами 2х630 кВА, ячейками 10 кВ с ВВ - 8 шт, панелями 0,4 кВ - 7 шт. для Техприсоединения ГУ ТО Тульский областной центр молодежи, договор №157-21 от 07.04.21 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | M_32 | И | 2022 | нд | 2023 | нд | 1.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6466 | 0.1059 | 2.246 | 6.0693 | 0.22544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0966 | 8.5407 | 0 | 0.1059 | 0 | 8.5407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5407 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ГУ ТО Тульский областной центр молодежи, договор от 07.04.2021 г. №157-21
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку КЛ 10 кВ ТП-524 – ТП-642 ф.25 ПС 110/10 кВ Привокзальная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ГУ ТО Тульский областной центр молодежи, договор №157-21 от 07.04.21(до 670 кВт; протяженность 0,137 км) | M_37 | С | 2022 | нд | 2023 | нд | 0.067939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73984 | 0.0508 | 0.66018 | 0 | 0.028859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063274 | 0.68904 | 0 | 0.0508 | 0 | 0.68904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68904 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ГУ ТО Тульский областной центр молодежи, договор от 07.04.2021 г. №157-21
1.1.1.3 | Строительство 5-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 ф.25 ПС 110/10 кВ Привокзальная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ГУ ТО Тульский областной центр молодежи, договор №157-21 от 07.04.21 (до 670 кВт; протяженность 0,129 км) | N_38 | С | 2022 | нд | 2023 | нд | 0.04514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51422 | 0.039584 | 0.45126 | 0 | 0.023379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041665 | 0.47463 | 0 | 0.039584 | 0 | 0.47463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47463 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ГУ ТО Тульский областной центр молодежи, договор от 07.04.2021 г. №157-21
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.25 ПС 110/10 кВ Привокзальная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ГУ ТО Тульский областной центр молодежи, договор №157-21 от 07.04.21 (до 670 кВт; протяженность 0,066 км) | N_49 | С | 2022 | нд | 2023 | нд | 0.017889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18776 | 0.023459 | 0.15718 | 0 | 0.007112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015653 | 0.1643 | 0 | 0.023459 | 0 | 0.1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1643 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ГУ ТО Тульский областной центр молодежи, договор от 07.04.2021 г. №157-21
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 №1441 кВ ф.2 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Баал Кулик, договор №665-21 от 17.12.21 (до 670 кВт; протяженность 0,34 км) | M_50 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6645 | 0.27375 | 1.3512 | 0 | 0.039554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6645 | 0 | 0 | 0 | 1.6645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6645 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ Баал Кулик, договор от 17.12.2021 г. №665-21
1.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.25 ПС 110/10 кВ Привокзальная до границ участка Заявителя для Техприсоединения ГУ ТО Тульский областной центр молодежи, договор №157-21 от 07.04.21 (до 670 кВт; протяженность 0,249 км) | N_56 | С | 2022 | нд | 2023 | нд | 0.067319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73129 | 0.065431 | 0.63728 | 0 | 0.028579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061295 | 0.66586 | 0 | 0.065431 | 0 | 0.66586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66586 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ГУ ТО Тульский областной центр молодежи, договор от 07.04.2021 г. №157-21
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ в ТП 6/0,4 кВ №1441 ф.2 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная для Техприсоединения ООО СЗ Баал Кулик, договор №281-22 от 23.03.22 (до 670 кВт, 2 т. уч.) | N_ТГС-003-011 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093409 | 0.002156 | 0.089878 | 0 | 0.001375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093409 | 0 | 0 | 0 | 0.093409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093409 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ Баал Кулик, договор от 23.03.2022 г. №281-22
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.2 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная с трансформаторами 2х630 кВА (яч.6 кВ с ВВ - 8 шт, панели 0,4 кВ - 5 шт, ПКУ 0,4 кВ - 6 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Баал Кулик, договор №664-21 от 17.12.21 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ТГС-004-016 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3562 | 0.1958 | 0.5371 | 3.4203 | 0.20302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3562 | 0 | 0 | 0 | 4.3562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3562 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ Баал Кулик, договор от 17.12.2021 г. №664-21
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ в рассечку КЛ 6 кВ ТП-107 – ТП-1441 ф.2Б ПС 110/6 кВ №41 Перекоп до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Баал Кулик, договор №664-21 от 17.12.21 (до 670 кВт; протяженность 0,345 км) | N_ТГС-004-020 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1067 | 0.11167 | 0.95615 | 0 | 0.038921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1067 | 0 | 0 | 0 | 1.1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1067 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ Баал Кулик, договор от 17.12.2021 г. №664-21
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №1441 ф.2 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Баал Кулик, договор №664-21 от 17.12.21 (до 670 кВт; протяженность 0,35 км) | N_ТГС-004-021 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1305 | 0.083732 | 1.0061 | 0 | 0.040752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1305 | 0 | 0 | 0 | 1.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1305 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ Баал Кулик, договор от 17.12.2021 г. №664-21
1.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 ф.2 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения СЗ Баал Кулик, договор №664-21 от 17.12.21 (до 670 кВт; протяженность 0,93 км) | N_ТГС-004-028 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3567 | 0.20337 | 2.1098 | 0 | 0.043571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3567 | 0 | 0 | 0 | 2.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3567 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ Баал Кулик, договор от 17.12.2021 г. №664-21
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №1441 ф.2 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Баал Кулик, договор №282-22 от 23.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,220 км) | N_ТГС-004-029 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0157 | 0.066937 | 0.93079 | 0 | 0.018005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0157 | 0 | 0 | 0 | 1.0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0157 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ Баал Кулик, договор от 23.03.2022 г. №282-22
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №1406 ПС 110/10/6 кВ №109 Юбилейная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Потапов В.М., договор №236-22 от 09.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,340 км) | N_ТГС-004-030 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7349 | 0.090222 | 2.5971 | 0 | 0.047641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7349 | 0 | 0 | 0 | 2.7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7349 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ИП Потапов В.М., договор от 09.03.2022 г. №236-22
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности заявителя по адресу Тульская область, г. Тула, пер. Черниковский, д. 1а для техприсоединения ИП Потапов В.М., договор №236-22 от 09.03.22 (до 670 кВт; 2 т. уч.) | N_ТГС-004-031 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093409 | 0.002156 | 0.089878 | 0 | 0.001375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093409 | 0 | 0 | 0 | 0.093409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093409 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ИП Потапов В.М., договор от 09.03.2022 г. №236-22
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в проектируемой ТП 6/0,4 кВ на границе балансовой принадлежности заявителя по адресу Тульская область, г. Тула, ул. Путейская для техприсоединения ООО СЗ ГОРН, договор №257-22 от 15.03.22 (до 670 кВт, 2 т.уч.) | N_ТГС-004-032 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093158 | 0.002161 | 0.089626 | 0 | 0.001371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093158 | 0 | 0 | 0 | 0.093158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093158 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ ГОРН, договор от 15.03.2022 г. №257-22
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.4 ф. 32 ПС 110/10/6 кВ №24 Рудаково с силовыми трансформаторами (2 шт. по 0,63 МВА), ячейками 6 кВ (8 шт.), панелями 0,4 кВ (5 шт.) для Техприсоединения АО СЗ Внешстрой №102-22 от 27.01.22 (до 670 кВ, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ТГС-004-033 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3193 | 0.20218 | 0.57361 | 3.4203 | 0.12326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3193 | 0 | 0 | 0 | 4.3193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3193 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с АО СЗ Внешстрой, договор от 27.01.2022 г. №102-22
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ РП 6 кВ №87 1 с.ш. ф.4 ПС 110/10/6 кВ №24 Рудаково до строящейся ТП 6/0,4 кВ для техприсоединения АО СЗ Внешстрой №102-22 от 27.01.22 (до 670 кВт, протяженность 0,38 км) | N_ТГС-004-034 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2076 | 0.12445 | 2.0477 | 0 | 0.035449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2076 | 0 | 0 | 0 | 2.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2076 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с АО СЗ Внешстрой, договор от 27.01.2022 г. №102-22
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №624 ф.32 ПС 110/10/6 кВ №24 Рудаково до строящейся ТП 6/0,4 кВ для техприсоединения АО СЗ Внешстрой №102-22 от 27.01.22 (до 670 кВт, протяженность 0,42 км) | N_ТГС-004-035 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0077 | 0.13491 | 2.8255 | 0 | 0.04735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0077 | 0 | 0 | 0 | 3.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0077 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с АО СЗ Внешстрой, договор от 27.01.2022 г. №102-22
1.1.1.3 | Строительство 12-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 ф.4 ф. 32 ПС 110/10/6 кВ №24 Рудаково до границ балансовой принадлежности заявителя для Техприсоединения АО СЗ Внешстрой №102-22 от 27.01.22 (до 670 кВт, протяженность 1,972 км) | N_ТГС-004-036 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7512 | 0.33671 | 3.3385 | 0 | 0.075897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7512 | 0 | 0 | 0 | 3.7512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7512 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с АО СЗ Внешстрой, договор от 27.01.2022 г. №102-22
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №690 ф.20 ПС 110/10/6 кВ № 149 Мясново с монтажом щита учета (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Регионального фонда развития жилищного строительства и ипотечного кредитования, договор №1-22 от 10.01.22 (до 670 кВт; протяженность 0,25 км) | N_ТГС-004-037 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2123 | 0.088671 | 1.1047 | 0 | 0.018986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2123 | 0 | 0 | 0 | 1.2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2123 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с Региональным фондом развития жилищного строительства и ипотечного кредитования, договор от 10.01.2022 г. №1-22
1.1.1.3 | Монтаж щита учета (1 шт.) у стены ТП 6/0,4 кВ №1116 ф.10 ПС 110/10/6 кВ № 149 Мясново для техприсоединения Регионального фонда развития жилищного строительства и ипотечного кредитования, договор №1-22 от 10.01.22 (до 670 кВт; 1 т.уч.) | N_ТГС-004-038 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14062 | 0.001078 | 0.13744 | 0 | 0.002102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14062 | 0 | 0 | 0 | 0.14062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14062 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с Региональным фондом развития жилищного строительства и ипотечного кредитования, договор от 10.01.2022 г. №1-22
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ в ТП 6/0,4 кВ №94 ф.16б ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп для Техприсоединения Виноградов В.Ю. договор №542-22 от 22.06.22 (до 670 кВ, 1 т. уч.) | N_ТГС-004-039 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04226 | 0.00108 | 0.040562 | 0 | 0.000618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04226 | 0 | 0 | 0 | 0.04226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04226 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с Виноградов В.Ю., договор от 22.06.2022 г. №542-22
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ в ТП 10/0,4 кВ № 655 ф. 30 ПС № 202 110/10/6 кВ Пролетарская для Техприсоединения ООО ГАМАЮН, договор №693-22 от 10.08.22 (до 670 кВт, 2 т.у.) | N_ТГС-004-040 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093272 | 0.002226 | 0.089674 | 0 | 0.001372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093272 | 0 | 0 | 0 | 0.093272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093272 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО ГАМАЮН, договор от 10.08.2022 г. №693-22
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в ТП 10/0,4 кВ ф.25 ПС 110/10 кВ Привокзальная для Техприсоединения ГУ ТО Тульский областной центр молодежи, договор №157-21 от 07.04.21 (до 670 кВт, 4 т.у) | N_ТГС-004-042 | И | 2022 | нд | 2023 | нд | 0.008597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071236 | 0.003933 | 0.02753 | 0.038759 | 0.001014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008122 | 0.067303 | 0 | 0.003933 | 0 | 0.067303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067303 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ГУ ТО Тульский областной центр молодежи, договор от 07.04.2021 г. №157-21
1.1.1.3 | Строительство двух ТП 10/0,4 кВ ф.17, ф.22 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с трансформаторами 4х1000 кВА (яч.10 кВ - 18 шт, панели 0,4 кВ - 9 шт, ПУ 0,4 кВ - 4 шт) и комплектами телемеханики(2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Авиатор, договор №756-22 от 19.09.22(свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 4,0 МВА) | N_ТГС-008-005 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9988 | 0.87379 | 1.4984 | 17.787 | 0.83957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9988 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ Авиатор, договор от 19.09.2022 г. №756-22
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.17, ф.22 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Авиатор, договор №756-22 от 19.09.22(свыше 670 кВт; протяженность 4,06 км) | N_ТГС-008-006 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2901 | 0.84826 | 18.1514 | 0 | 0.29046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2901 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ Авиатор, договор от 19.09.2022 г. №756-22
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ до строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.17, ф.22 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная для Техприсоединения ООО СЗ Авиатор, договор №756-22 от 19.09.22(свыше 670 кВт; протяженность 0,46 км) | N_ТГС-008-007 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2142 | 0.12273 | 1.0674 | 0 | 0.024005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2142 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ Авиатор, договор от 19.09.2022 г. №756-22
1.1.1.3 | Строительство 12-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.17, ф.22 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения СЗ Авиатор, договор №756-22 от 19.09.22(свыше 670 кВт; протяженность 1,50 км) | N_ТГС-008-008 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5409 | 0.30792 | 3.1615 | 0 | 0.071474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5409 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ Авиатор, договор от 19.09.2022 г. №756-22
1.1.1.3 | Строительство 12-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.17, ф.22 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения СЗ Авиатор, договор №756-22 от 19.09.22(свыше 670 кВт; протяженность 1,42 км) | N_ТГС-008-009 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.378 | 0.29359 | 3.0152 | 0 | 0.069243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.378 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ Авиатор, договор от 19.09.2022 г. №756-22
1.1.1.3 | Строительство двух РТП 10/0,4 кВ ф.37, ф.42, ф.44 ПС 110/10/6 кВ №218 «Южная» с трансформаторами 4х1600 кВА (яч.10 кВ - 20 шт, панели 0,4 кВ - 9 шт, ПУ 0,4 кВ - 4 шт) и комплектами телемеханики (2 шт)для Техприсоединения АНО Центр прогресса бокса, договор №253-22 от 11.03.22(свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 6,4 МВА) | N_ТГС-008-010 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3502 | 2.2464 | 1.5919 | 23.5782 | 0.93368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3502 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с АНО Центр прогресса бокса, договор от 11.03.2022 г. №253-22
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.37, ф.42 ПС 110/10/6 кВ №218 «Южная» до строящейся РТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АНО Центр прогресса бокса, договор №253-22 от 11.03.22(свыше 670 кВт; протяженность 1,72 км) | N_ТГС-008-011 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8197 | 0.8296 | 20.6662 | 0 | 0.32395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8197 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с АНО Центр прогресса бокса, договор от 11.03.2022 г. №253-22
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 1432 ф.44 ПС 110/10/6 кВ №218 «Южная» до строящейся РТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АНО Центр прогресса бокса, договор №253-22 от 11.03.22(свыше 670 кВт; протяженность 0,25 км) | N_ТГС-008-012 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3419 | 0.33227 | 0.99092 | 0 | 0.018758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3419 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с АНО Центр прогресса бокса, договор от 11.03.2022 г. №253-22
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 27.3739 | 1.7058 | 1.2797 | 23.793 | 0.59534 | 0.80777 | 0.093452 | 0.15436 | 0.52855 | 0.031402 | 4.4158 | 27.3739 | 4.1407 | 25.6681 | 0 | 0.80777 | 1.7058 | 0 | 25.6681 | 0.80777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6681 | 0.80777 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 27.3739 | 1.7058 | 1.2797 | 23.793 | 0.59534 | 0.80777 | 0.093452 | 0.15436 | 0.52855 | 0.031402 | 4.4158 | 27.3739 | 4.1407 | 25.6681 | 0 | 0.80777 | 1.7058 | 0 | 25.6681 | 0.80777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6681 | 0.80777 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №94 ф.16б ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с заменой силового трансформатора (0,16 на 0,25 МВА) для Техприсоединения Виноградов В.Ю. договор №542-22 от 22.06.22 (до 670 кВ, трансформаторная мощность 0,5 МВА, прирост 0,09 МВА) | N_ТГС-001-016 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50506 | 0.061667 | 0.094789 | 0.33018 | 0.018425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50506 | 0 | 0 | 0 | 0.50506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50506 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с Виноградов В.Ю., договор от 22.06.2022 г. №542-22
1.1.4.2 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №309 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с заменой ячеек 6 кВ(1 шт.) для техприсоединения ООО СЗ ГОРН, договор №257-22 от 15.03.22 (до 670 кВт) | N_ТГС-002-022 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26366 | 0.030159 | 0.026355 | 0.19837 | 0.00877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26366 | 0 | 0 | 0 | 0.26366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26366 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ ГОРН, договор от 15.03.2022 г. №257-22
1.1.4.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ № 655 ф. 30 ПС № 202 110/10/6 кВ Пролетарская с заменой рубильников 0,4 кВ(2 шт.) для Техприсоединения ООО ГАМАЮН, договор №693-22 от 10.08.22 (до 670 кВт) | N_ТГС-002-023 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03905 | 0.001626 | 0.033217 | 0 | 0.004207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03905 | 0 | 0 | 0 | 0.03905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03905 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО ГАМАЮН, договор от 10.08.2022 г. №693-22
1.1.4.2 | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ на БКТП 6/0,4 кВ №27 ф.1; 10 ПС 110/10/6 кВ Пролетарская большей мощности для Техприсоединения МКП Тулагорсвет, договор №537-21 от 26.10.21 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | M_ТГС-009-005 | П | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 27.3739 | 1.7058 | 1.2797 | 23.793 | 0.59534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4158 | 27.3739 | 4.1407 | 25.6681 | 0 | 0 | 1.7058 | 0 | 25.6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6681 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 44.6781 | 60.7168 | 22.4608 | 1045.7293 | 37.9763 | 554.8918 | 426.8444 | 26.0167 | 1348.4689 | 48.1171 | 731.3278 | 530.4109 | 38.6131 | 42.358 | 1026.6144 | 42.358 | 1026.6144 | 53.9605 | 1293.4421 | 0 | 32.566 | 208.378 | 170.1535 | 223.562 | 269.0672 | 193.746 | 242.2578 | 173.9943 | 283.4098 | 226.9341 | 264.7527 | 1026.6144 | 1229.6411 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.3547 | 4.3547 | 0.87811 | 66.6919 | 2.6919 | 10.3902 | 50.2549 | 3.355 | 173.1835 | 5.2241 | 22.1819 | 137.8006 | 7.977 | 4.2349 | 65.5058 | 4.2349 | 65.5058 | 4.2452 | 172.3054 | 0 | 0 | 3.0652 | 28.0236 | 38.3699 | 53.9906 | 24.0707 | 26.4903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5058 | 108.5044 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.3547 | 4.3547 | 0.87811 | 48.4799 | 1.9503 | 7.1417 | 37.8876 | 1.5003 | 120.728 | 3.974 | 17.7264 | 94.7009 | 4.3266 | 4.2349 | 47.2938 | 4.2349 | 47.2938 | 4.2452 | 119.8499 | 0 | 0 | 0 | 23.7092 | 31.0266 | 45.9354 | 16.2672 | 17.9024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2938 | 87.547 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ на ЗТП 6/0,4 кВ №777 ф.1; 10 ПС 110/10/6 кВ Пролетарская с установкой дополнительных ячеек КРУ 6 кВ (10 шт) (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | L_03 | С | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4607 | 1.0063 | 1.7185 | 18.4719 | 1.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4607 | 0 | 0 | 0 | 22.4607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4607 | Проект включен в ИПР на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой РТП 6 кВ №49 ф.4 ПС 110/10/6 кВ Тулица, ф.12 ПС 110/10/6 кВ Октябрьская на РТП 6/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | L_04 | С | 2021 | 2024 | 2024 | 4.3547 | 4.3547 | 0.87811 | 31.9047 | 0.87811 | 5.5689 | 24.4213 | 1.0364 | 34.9125 | 0.87811 | 6.1087 | 26.7887 | 1.1369 | 4.2349 | 31.0266 | 4.2349 | 31.0266 | 4.2452 | 34.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0266 | 34.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0266 | 34.0343 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ №57 ф.4а, 11а ПС 110/10/6 кВ 41 Перекоп на КТП 6/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | H_59 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.9673 | 0.68447 | 0.78296 | 6.2775 | 0.22245 | 8.4293 | 0.41431 | 0.86167 | 6.9085 | 0.24481 | 0 | 7.6593 | 0 | 7.6593 | 0 | 8.4293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6593 | 8.4293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6593 | 8.4293 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ №225 ф.2а ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп на КТП 6/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | H_65 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.6079 | 0.38776 | 0.78986 | 7.1888 | 0.24142 | 9.4732 | 0.42674 | 0.86926 | 7.9115 | 0.26569 | 0 | 8.6079 | 0 | 8.6079 | 0 | 9.4732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6079 | 9.4732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6079 | 9.4732 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой РП 6 кВ №9 ф.9, 13 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная на РП 6 кВ (18 ячеек) в рамках мероприятий по безопасности эксплуатации | N_ТГС-009-006 | П | 2023 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1283 | 0.82549 | 2.0385 | 29.1422 | 1.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1283 | 0 | 0 | 0 | 0.82549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82549 | Проект включен в ИПР на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ №27 ф.1; 10 ПС 110/10/6 кВ Пролетарская большей мощности (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ТГС-009-010 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3241 | 0.42307 | 6.1297 | 5.4781 | 0.29327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3241 | 0 | 0 | 0 | 0.42307 | 0 | 11.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3241 | Проект включен в ИПР на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 18.212 | 0.74154 | 3.2485 | 12.3673 | 1.8547 | 52.4556 | 1.2501 | 4.4555 | 43.0997 | 3.6503 | 0 | 18.212 | 0 | 18.212 | 0 | 52.4556 | 0 | 0 | 3.0652 | 4.3143 | 7.3433 | 8.0552 | 7.8034 | 8.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.212 | 20.9574 | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 6/0,4 кВ №3 ф.3 ПС 110/6 кВ 109 Юбилейная, ф.23 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | H_157 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.7115 | 0.024805 | 0.30795 | 1.2369 | 0.14186 | 1.8774 | 0.027209 | 0.3378 | 1.3568 | 0.15561 | 0 | 1.7115 | 0 | 1.7115 | 0 | 1.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7115 | 1.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7115 | 1.8774 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация РП 6 кВ №36 ф.22, 29 ПС 110/6 кВ 149 Мясново с установкой оборудования систем телемеханики (1 система) | H_158 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.5655 | 0.024805 | 0.34069 | 1.0716 | 0.1284 | 1.7173 | 0.027209 | 0.37372 | 1.1755 | 0.14085 | 0 | 1.5655 | 0 | 1.5655 | 0 | 1.7173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5655 | 1.7173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5655 | 1.7173 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация РП 6/0,4 кВ №4 ф.9 ПС 110/6 кВ 243 Привокзальная, ф.9 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская с установкой оборудования систем телемеханики (1 система) | H_159 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.0666 | 0.024805 | 0.39327 | 1.4677 | 0.18082 | 2.2669 | 0.027209 | 0.4314 | 1.61 | 0.19834 | 0 | 2.0666 | 0 | 2.0666 | 0 | 2.2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0666 | 2.2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0666 | 2.2669 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация РП 6/0,4 кВ №8 ф.2, 8 ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с установкой оборудования систем телемеханики (1 система) | H_160 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.9997 | 0.024805 | 0.43749 | 1.3687 | 0.16872 | 2.1935 | 0.027209 | 0.4799 | 1.5014 | 0.18507 | 0 | 1.9997 | 0 | 1.9997 | 0 | 2.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9997 | 2.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9997 | 2.1935 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ТП 214 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 шт) | H_161 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.71574 | 0.023221 | 0.15531 | 0.42051 | 0.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71574 | 0 | 0.71574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71574 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2.1.2 | Модернизация ТП 264 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 шт) | H_162 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.71574 | 0.023221 | 0.15531 | 0.42051 | 0.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71574 | 0 | 0.71574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71574 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2.1.2 | Модернизация РП 34 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 шт) | H_163 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.59674 | 0.022545 | 0.099602 | 0.39259 | 0.082001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59674 | 0 | 0.59674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59674 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2.1.2 | Техперевооружение РТП 10/0,4 кВ №76 ф.22, 27 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная с заменой ячеек 10 кВ (15 шт) | H_52 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.8034 | 0.45247 | 1.0728 | 5.401 | 0.87717 | 8.5878 | 0.49795 | 1.1807 | 5.9439 | 0.96535 | 0 | 7.8034 | 0 | 7.8034 | 0 | 8.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8034 | 8.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8034 | 8.5878 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №91 ф.16Б ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с заменой силовых трансформаторов (трансформаторная мощность 0,32 МВА) | M_ТГС-010-001 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.037 | 0.12086 | 0.28606 | 0.58783 | 0.042287 | 1.129 | 0.13158 | 0.31144 | 0.63999 | 0.046038 | 0 | 1.037 | 0 | 1.037 | 0 | 1.129 | 0 | 0 | 1.037 | 1.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.037 | 1.129 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ №72 ф. 33, ф. 35, ф. 38, ф. 48 ПС 110/10 кВ 392 Фрунзенская сзаменой ячеек 10 кВ (18 шт.) | N_ТГС-010-003 | Н | 2023 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9616 | 0.46338 | 1.232 | 28.41 | 1.8562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9616 | 0 | 0 | 0 | 0.46338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46338 | Проект включен в ИПР на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2.1.2 | Модернизация РП 6/0,4 кВ №57 ф.22А, ф.23А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | N_ТГС-024-027 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.361 | 0.024154 | 0.054314 | 1.2311 | 0.051438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.361 | 0 | 0 | 0 | 1.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.361 | Проект включен в ИПР на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2.1.2 | Модернизация РП 10/0,4 кВ №68 ф.36 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская, ф.33 ПС 110/6 кВ 243 Привокзальная с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | N_ТГС-024-028 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.361 | 0.024154 | 0.054314 | 1.2311 | 0.051438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.361 | 0 | 0 | 0 | 1.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.361 | Проект включен в ИПР на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 40.3234 | 49.1879 | 18.3787 | 590.0874 | 35.2844 | 538.7859 | 0.007394 | 16.0098 | 729.5308 | 38.6441 | 670.8667 | 0.008929 | 20.011 | 38.1231 | 572.1587 | 38.1231 | 572.1587 | 46.9616 | 708.6412 | 0 | 2.5109 | 134.7184 | 64.7653 | 110.9996 | 128.1787 | 91.9958 | 136.8664 | 92.6638 | 200.7259 | 141.781 | 178.1048 | 572.1587 | 708.6412 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 19.3743 | 19.5011 | 8.4118 | 215.2479 | 12.5308 | 195.9126 | 0 | 6.8044 | 250.3509 | 13.0385 | 229.4199 | 0 | 7.8925 | 18.35 | 206.8856 | 18.35 | 206.8856 | 18.6418 | 241.9391 | 0 | 0 | 39.2633 | 1.1686 | 67.9728 | 12.7159 | 46.4496 | 51.1191 | 30.1826 | 139.5739 | 23.0172 | 37.3617 | 206.8856 | 241.9391 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №68 - ТП №889 ф.33 ПС 110/10 кВ 243 Привокзальная с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 0,166 км) | L_06 | С | 2021 | нд | 2023 | нд | 0.12678 | 0.049532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2181 | 0.049532 | 1.1183 | 0 | 0.050245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12163 | 1.1686 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | Проект включен в ИПР на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №629 ф.11 ПС 110/6 кВ 24 Рудаково с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 2,42 км) | L_07 | С | 2021 | 2025 | 2025 | 3.1421 | 3.1421 | 0.36403 | 27.2297 | 0.36403 | 25.5439 | 0 | 1.3217 | 29.9304 | 0.36403 | 28.1118 | 0 | 1.4546 | 3.1001 | 26.8657 | 3.1001 | 26.8657 | 3.1039 | 29.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8657 | 29.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8657 | 29.5664 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №629 ф.8 ПС 110/6 кВ 24 Рудаково с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 2,42 км) | L_08 | С | 2021 | 2025 | 2025 | 2.2727 | 2.2727 | 0.24346 | 19.8274 | 0.24346 | 18.2623 | 0 | 1.3217 | 21.7962 | 0.24346 | 20.0981 | 0 | 1.4546 | 2.2448 | 19.584 | 2.2448 | 19.584 | 2.2473 | 21.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.584 | 21.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.584 | 21.5527 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №63 ф.10 ПС 110/6 кВ 21 Подземгаз с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 3,100 км) | L_10 | С | 2021 | 2024 | 2026 | 6.9857 | 6.9857 | 2.772 | 59.1528 | 2.772 | 54.2626 | 0 | 2.1182 | 70.8514 | 2.772 | 65.5218 | 0 | 2.5577 | 6.6583 | 56.3808 | 6.6583 | 56.3808 | 6.7124 | 68.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0794 | 0 | 0 | 56.3808 | 68.0794 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), а также с переносом срока реализации проекта. Перенос срока реализации в соответствии с Актом технического обследования №16 от 12.01.2023 г. Необходимость переноса сроков предусмотрена в соответствии с приоритетностью выполнения мероприятий. В 2022 г. реализованы мероприятия по приведению технического состояния КЛ в удовлетворительное состояние, допускающее дальнейшую эксплуатацию оборудования.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №1170 - ТП 6/0,4 кВ №456 ф.4 ПС 110/6 кВ №370 Тулица с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 1,31 км) | H_107 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.2801 | 0.36737 | 2.8565 | 0 | 0.056249 | 3.6131 | 0.40467 | 3.1464 | 0 | 0.061959 | 0 | 3.2801 | 0 | 3.2801 | 0 | 3.6131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2801 | 3.6131 | 0 | 0 | 3.2801 | 3.6131 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №65 - ф.8Б ПС 110/6 кВ 17 Щегловская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 1,734 км) | H_114 | С | 2021 | 2024 | 2024 | 1.4972 | 1.4972 | 0.8556 | 12.4476 | 0.8556 | 11.1522 | 0 | 0.43984 | 13.5715 | 0.8556 | 12.2334 | 0 | 0.48248 | 1.3943 | 11.592 | 1.3943 | 11.592 | 1.4028 | 12.7159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.592 | 12.7159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.592 | 12.7159 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ Южный - ф.4 ПС 110/6 кВ 24 Рудаково с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 1,875 км) | H_121 | С | 2021 | 2023 | 2026 | 3.0027 | 3.0027 | 2.1444 | 24.7263 | 2.1444 | 22.1881 | 0 | 0.39383 | 30.7202 | 2.1444 | 28.0774 | 0 | 0.49836 | 2.7423 | 22.5819 | 2.7423 | 22.5819 | 2.7931 | 28.5757 | 0 | 0 | 22.5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5757 | 0 | 0 | 22.5819 | 28.5757 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), а также с переносом срока реализации проекта. Перенос срока реализации в соответствии с Актом технического обследования №34 от 21.12.2022 г. Необходимость переноса сроков предусмотрена в соответствии с приоритетностью выполнения мероприятий. В 2022 г. реализованы мероприятия по приведению технического состояния КЛ в удовлетворительное состояние, допускающее дальнейшую эксплуатацию оборудования.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №29 - ТП 10/0,4 кВ №242 ф.28 ПС 110/10 кВ 219 Центральная с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 0,716 км) | L_25 | С | 2021 | 2023 | 2026 | 1.32 | 1.32 | 1.1024 | 10.7373 | 1.1024 | 9.4504 | 0 | 0.18454 | 13.2946 | 1.1024 | 11.9587 | 0 | 0.23352 | 1.1845 | 9.6349 | 1.1845 | 9.6349 | 1.2106 | 12.1922 | 0 | 0 | 9.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1922 | 0 | 0 | 9.6349 | 12.1922 | Перенос срока реализации в соответствии с Актом технического обследования №35 от 21.12.2022 г. Необходимость переноса сроков предусмотрена в соответствии с приоритетностью выполнения мероприятий. В 2022 г. реализованы мероприятия по приведению технического состояния КЛ в удовлетворительное состояние, допускающее дальнейшую эксплуатацию оборудования.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №29 - ТП 10/0,4 кВ №656 ф.29 ПС 110/10 кВ 219 Центральная с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 0,504 км) | L_29 | С | 2021 | 2023 | 2026 | 1.1539 | 1.1539 | 0.88032 | 7.9268 | 0.88032 | 6.9066 | 0 | 0.1399 | 9.7971 | 0.88032 | 8.7398 | 0 | 0.17703 | 1.0258 | 7.0465 | 1.0258 | 7.0465 | 1.0502 | 8.9168 | 0 | 0 | 7.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9168 | 0 | 0 | 7.0465 | 8.9168 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), а также с переносом срока реализации проекта. Перенос срока реализации в соответствии с Актом технического обследования №36 от 21.12.2022 г. Необходимость переноса сроков предусмотрена в соответствии с приоритетностью выполнения мероприятий. В 2022 г. реализованы мероприятия по приведению технического состояния КЛ в удовлетворительное состояние, допускающее дальнейшую эксплуатацию оборудования.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №694 - РП 6 кВ №70 ф.11А ПС 110/6 кВ №41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 1,325 км) | H_94 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.315 | 0.3711 | 2.8882 | 0 | 0.055723 | 3.6515 | 0.40876 | 3.1814 | 0 | 0.06138 | 0 | 3.315 | 0 | 3.315 | 0 | 3.6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.315 | 3.6515 | 0 | 0 | 3.315 | 3.6515 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №256 - РП 6/0,4 кВ №3 ф.23 ПС 110/6 кВ №392 Фрунзенская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 1,006 км) | M_ТГС-013-013 | П | 2027 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 10.3829 | 0.63873 | 9.5716 | 0 | 0.17255 | 11.9852 | 0.7373 | 11.0487 | 0 | 0.19918 | 0 | 10.3829 | 0 | 10.3829 | 0 | 11.9852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3829 | 0 | 0 | 11.9852 | 10.3829 | 11.9852 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), а также с переносом срока реализации проекта. Перенос срока реализации в соответствии с Актом технического обследования №10 от 12.01.2023 г. Необходимость переноса сроков предусмотрена в соответствии с приоритетностью выполнения мероприятий. В 2022 г. реализованы мероприятия по приведению технического состояния КЛ в удовлетворительное состояние, допускающее дальнейшую эксплуатацию оборудования.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №244 - РП 6 кВ №40 ф.6 ПС 110/6 кВ №202 Пролетарская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 0,553 км) | M_ТГС-013-015 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.8354 | 0.42148 | 4.3341 | 0 | 0.079834 | 5.3263 | 0.46426 | 4.7741 | 0 | 0.087938 | 0 | 4.8354 | 0 | 4.8354 | 0 | 5.3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8354 | 5.3263 | 0 | 0 | 4.8354 | 5.3263 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №546 - РП 10 кВ №18 ф.38 ПС 110/10 кВ №145 Октябрьская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 0,226 км) | M_ТГС-013-016 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.6449 | 0.3275 | 1.2906 | 0 | 0.026783 | 1.8119 | 0.36074 | 1.4216 | 0 | 0.029502 | 0 | 1.6449 | 0 | 1.6449 | 0 | 1.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6449 | 1.8119 | 0 | 0 | 1.6449 | 1.8119 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №546 - РП 10 кВ №18 ф.49 ПС 110/10 кВ №145 Октябрьская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 0,229 км) | M_ТГС-013-017 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.6598 | 0.32847 | 1.3043 | 0 | 0.02702 | 1.8283 | 0.36182 | 1.4368 | 0 | 0.029763 | 0 | 1.6598 | 0 | 1.6598 | 0 | 1.8283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6598 | 1.8283 | 0 | 0 | 1.6598 | 1.8283 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №659 - РП 10 кВ №29 ф.28 ПС 110/10 кВ №219 Центральная с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 1,1 км) | M_ТГС-013-019 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 9.7718 | 0.53521 | 9.0731 | 0 | 0.16352 | 10.7735 | 0.59007 | 10.0031 | 0 | 0.18028 | 0 | 9.7718 | 0 | 9.7718 | 0 | 10.7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7718 | 10.7735 | 9.7718 | 10.7735 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №192 - ТП 6/0,4 кВ №152 ф.7 ПС 110/6 кВ №145 Октябрьская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 0,555 км) | M_ТГС-013-020 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.0645 | 0.42213 | 4.5587 | 0 | 0.083743 | 5.5786 | 0.46498 | 5.0214 | 0 | 0.092244 | 0 | 5.0645 | 0 | 5.0645 | 0 | 5.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0645 | 5.5786 | 0 | 0 | 5.0645 | 5.5786 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №71 - РП 6 кВ №17 ф.8Б ПС 110/6 кВ №41 Перекоп с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 1,193 км) | M_ТГС-015-048 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 13.2454 | 0.75662 | 12.2695 | 0 | 0.21931 | 14.6031 | 0.83417 | 13.5271 | 0 | 0.24179 | 0 | 13.2454 | 0 | 13.2454 | 0 | 14.6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2454 | 14.6031 | 13.2454 | 14.6031 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 20.9491 | 29.6868 | 9.967 | 374.8396 | 22.7536 | 342.8733 | 0.007394 | 9.2053 | 479.1799 | 25.6056 | 441.4469 | 0.008929 | 12.1185 | 19.7731 | 365.2731 | 19.7731 | 365.2731 | 28.3198 | 466.702 | 0 | 2.5109 | 95.4551 | 63.5968 | 43.0268 | 115.4628 | 45.5462 | 85.7473 | 62.4811 | 61.152 | 118.7638 | 140.7431 | 365.2731 | 466.702 | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №661 - ТП 10/0,4 кВ №115 ф.46 ПС 110/10 кВ №149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 0,896 км) | M_10 | С | 2022 | нд | 2024 | нд | 1.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1834 | 0.74304 | 13.1732 | 0 | 0.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5241 | 13.4404 | 0 | 0.74304 | 0 | 0 | 0 | 13.4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4404 | Проект включен в ИПР на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №31 - ф.34 ПС 110/10 кВ 392 Фрунзенская с заменой кабеля (протяженность 2,062 км) | H_104 | С | 2021 | 2023 | 2025 | 3.7908 | 3.7908 | 1.5665 | 32.2036 | 1.5665 | 30.0723 | 0.007394 | 0.55738 | 38.5618 | 1.5665 | 36.3133 | 0.008929 | 0.67305 | 3.6064 | 30.6371 | 3.6064 | 30.6371 | 3.6368 | 36.9953 | 0 | 0 | 30.6371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6371 | 36.9953 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), а также с переносом срока реализации проекта. Перенос срока реализации в соответствии с Актом технического обследования №17 от 12.01.2023 г. Необходимость переноса сроков предусмотрена в соответствии с приоритетностью выполнения мероприятий. В 2022 г. реализованы мероприятия по приведению технического состояния КЛ в удовлетворительное состояние, допускающее дальнейшую эксплуатацию оборудования.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10 кВ №67 ф.19 ПС 110/10 кВ №218 Южная с заменой кабеля (протяженность 2,17 км) | H_105 | П | 2027 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 8.4947 | 0.5807 | 7.7717 | 0 | 0.14232 | 9.8056 | 0.67032 | 8.971 | 0 | 0.16428 | 0 | 8.4947 | 0 | 8.4947 | 0 | 9.8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4947 | 0 | 0 | 9.8056 | 8.4947 | 9.8056 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), а также с переносом срока реализации проекта. Перенос срока реализации в соответствии с Актом технического обследования №15 от 12.01.2023 г. Необходимость переноса сроков предусмотрена в соответствии с приоритетностью выполнения мероприятий. В 2022 г. реализованы мероприятия по приведению технического состояния КЛ в удовлетворительное состояние, допускающее дальнейшую эксплуатацию оборудования.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №368 - ТП 6/0,4 кВ №456 ф.4 ПС 110/6 кВ №370 Тулица с заменой кабеля (протяженность 1,442 км) | H_106 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.3653 | 0.44071 | 2.8679 | 0 | 0.056726 | 3.7069 | 0.48544 | 3.159 | 0 | 0.062485 | 0 | 3.3653 | 0 | 3.3653 | 0 | 3.7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3653 | 3.7069 | 0 | 0 | 3.3653 | 3.7069 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №68 - ТП 10/0,4 кВ №1194 ф.36 ПС 110/10 кВ 392 Фрунзенская с заменой кабеля (протяженность 0,379 км) | L_11 | С | 2021 | нд | 2023 | нд | 1.025 | 0.087303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2029 | 0.087303 | 8.7682 | 0 | 0.34741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0153 | 9.1156 | 0 | 0 | 0 | 9.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1156 | Проект включен в ИПР на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №661 - ТП 10/0,4 кВ №510 ф.41 ПС 110/10 кВ №149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 1,404 км) | M_12 | С | 2022 | нд | 2024 | нд | 1.8883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6096 | 1.0452 | 15.2598 | 0 | 0.30467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7695 | 15.5644 | 0 | 1.0452 | 0 | 0 | 0 | 15.5644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5644 | Проект включен в ИПР на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №75 - ТП 10/0,4 кВ №26 ф.23 ПС 110/10 кВ 219 Центральная с заменой кабеля (протяженность 0,596 км) | L_12 | С | 2021 | нд | 2023 | нд | 0.7944 | 0.12015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1018 | 0.12015 | 5.745 | 0 | 0.23661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77876 | 5.9816 | 0 | 0 | 0 | 5.9816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9816 | Проект включен в ИПР на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №75 - ТП 10/0,4 кВ №889 ф.33 ПС 110/10 кВ 243 Привокзальная с заменой кабеля (протяженность 0,405 км) | L_13 | С | 2021 | нд | 2023 | нд | 0.30949 | 0.081773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8028 | 0.081773 | 2.6053 | 0 | 0.11575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30046 | 2.721 | 0 | 0 | 0 | 2.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.721 | Проект включен в ИПР на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №305 ф.20А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,81 км) | L_15 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 11.2799 | 0.65004 | 10.2284 | 0 | 0.40141 | 12.3433 | 0.645 | 11.2566 | 0 | 0.44176 | 0 | 11.2799 | 0 | 11.2799 | 0 | 12.3433 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 11.2799 | 11.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2799 | 12.3433 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №693 ф.15А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,71 км) | L_16 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 9.994 | 0.59727 | 9.0416 | 0 | 0.35518 | 10.934 | 0.59264 | 9.9504 | 0 | 0.39089 | 0 | 9.994 | 0 | 9.994 | 0 | 10.934 | 0 | 0 | 0 | 0.59264 | 0 | 0 | 9.994 | 10.3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.994 | 10.934 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №28 - ТП 10/0,4 кВ №889 ф.36 ПС 110/10 кВ 392 Фрунзенская с заменой кабеля (протяженность 0,644 км) | L_17 | С | 2021 | нд | 2023 | нд | 1.343 | 0.11125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1834 | 0.11125 | 11.6252 | 0 | 0.44702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3307 | 12.0722 | 0 | 0 | 0 | 12.0722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0722 | Проект включен в ИПР на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №63 - ТП 10/0,4 кВ №677 ф.26 ПС 110/10 кВ 243 Привокзальная с заменой кабеля (протяженность 0,990 км) | L_18 | С | 2021 | 2023 | 2026 | 1.0492 | 1.0492 | 0.11912 | 8.743 | 0.11912 | 8.281 | 0 | 0.34288 | 11.032 | 0.11912 | 10.479 | 0 | 0.43389 | 1.0349 | 8.6239 | 1.0349 | 8.6239 | 1.0379 | 10.9129 | 0 | 0 | 8.6239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9129 | 0 | 0 | 8.6239 | 10.9129 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), а также с переносом срока реализации проекта. Перенос срока реализации в соответствии с Актом технического обследования №14 от 12.01.2023 г. Необходимость переноса сроков предусмотрена в соответствии с приоритетностью выполнения мероприятий. В 2022 г. реализованы мероприятия по приведению технического состояния КЛ в удовлетворительное состояние, допускающее дальнейшую эксплуатацию оборудования.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №244 - ТП 6/0,4 кВ №574 ф.6 ПС 110/6 кВ 202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 0,431 км) | L_19 | С | 2021 | 2023 | 2026 | 0.70276 | 0.70276 | 0.089219 | 5.156 | 0.089219 | 4.8564 | 0 | 0.21032 | 6.5008 | 0.089219 | 6.1454 | 0 | 0.26614 | 0.6906 | 5.0667 | 0.6906 | 5.0667 | 0.69311 | 6.4116 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4116 | 0 | 0 | 5.0667 | 6.4116 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), а также с переносом срока реализации проекта. Перенос срока реализации в соответствии с Актом технического обследования №37 от 21.12.2022 г. Необходимость переноса сроков предусмотрена в соответствии с приоритетностью выполнения мероприятий. В 2022 г. реализованы мероприятия по приведению технического состояния КЛ в удовлетворительное состояние, допускающее дальнейшую эксплуатацию оборудования.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №583 - ТП 6/0,4 кВ №758 ф.3 ПС 110/6 кВ 370 Тулица с заменой кабеля (протяженность 1,648 км) | L_22 | С | 2021 | 2023 | 2023 | 2.3935 | 2.3935 | 1.4748 | 19.9176 | 1.4748 | 18.1054 | 0 | 0.33746 | 21.5541 | 1.4748 | 19.7119 | 0 | 0.3674 | 2.2163 | 18.4429 | 2.2163 | 18.4429 | 2.2298 | 20.0793 | 0 | 0 | 18.4429 | 20.0793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4429 | 20.0793 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №115 - РП 10 кВ №73 ф.46 ПС 110/10 кВ №149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 1,158 км) | M_23 | С | 2022 | нд | 2024 | нд | 1.7691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9524 | 0.72269 | 14.9405 | 0 | 0.28926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.689 | 15.2297 | 0 | 0.72269 | 0 | 0 | 0 | 15.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2297 | Проект включен в ИПР на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №404 - ТП 10/0,4 кВ №1222 ф.28 ПС 110/10 кВ 149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 1,537 км) | L_26 | С | 2021 | 2025 | 2025 | 2.9512 | 2.9512 | 1.5087 | 25.781 | 1.5087 | 23.356 | 0 | 0.91629 | 28.2211 | 1.5087 | 25.704 | 0 | 1.0084 | 2.7785 | 24.2723 | 2.7785 | 24.2723 | 2.7934 | 26.7124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2723 | 26.7124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2723 | 26.7124 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №13 ф.7 ПС 110/6 кВ 219 Центральная с заменой кабеля (протяженность 2,520 км) | L_27 | С | 2021 | 2024 | 2024 | 5.2838 | 5.2838 | 2.226 | 45.2528 | 2.226 | 41.4105 | 0 | 1.6164 | 49.4241 | 2.226 | 45.4251 | 0 | 1.7731 | 5.0239 | 43.0268 | 5.0239 | 43.0268 | 5.0458 | 47.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0268 | 47.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0268 | 47.1982 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №664 - ТП 10/0,4 кВ №667 ф.35 ПС 110/10 кВ 202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 0,661 км) | L_28 | С | 2021 | 2023 | 2026 | 1.238 | 1.238 | 0.95645 | 8.4964 | 0.95645 | 7.3914 | 0 | 0.14863 | 10.4977 | 0.95645 | 9.3532 | 0 | 0.18807 | 1.0987 | 7.54 | 1.0987 | 7.54 | 1.1252 | 9.5413 | 0 | 0 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5413 | 0 | 0 | 7.54 | 9.5413 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), а также с переносом срока реализации проекта. Перенос срока реализации в соответствии с Актом технического обследования №38 от 21.12.2022 г. Необходимость переноса сроков предусмотрена в соответствии с приоритетностью выполнения мероприятий. В 2022 г. реализованы мероприятия по приведению технического состояния КЛ в удовлетворительное состояние, допускающее дальнейшую эксплуатацию оборудования.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №62 - ф.4 ПС 110/6 кВ 202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 1,358 км) | L_33 | С | 2021 | 2023 | 2024 | 1.4131 | 1.4131 | 0.80068 | 11.2524 | 0.80068 | 10.0563 | 0 | 0.39547 | 12.8158 | 0.80068 | 11.5604 | 0 | 0.45463 | 1.3126 | 10.4518 | 1.3126 | 10.4518 | 1.3249 | 12.0151 | 0 | 0 | 10.4518 | 0 | 0 | 12.0151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4518 | 12.0151 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), а также с переносом срока реализации проекта. Перенос срока реализации в соответствии с Актом технического обследования №39 от 21.12.2022 г. Необходимость переноса сроков предусмотрена в соответствии с приоритетностью выполнения мероприятий. В 2022 г. реализованы мероприятия по приведению технического состояния КЛ в удовлетворительное состояние, допускающее дальнейшую эксплуатацию оборудования.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №62 - ф.5 ПС 110/6 кВ 202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 1,358 км) | L_34 | С | 2021 | 2023 | 2024 | 1.5803 | 1.5803 | 0.75882 | 11.2106 | 0.75882 | 10.0563 | 0 | 0.39547 | 12.7739 | 0.75882 | 11.5604 | 0 | 0.45463 | 1.4733 | 10.4518 | 1.4733 | 10.4518 | 1.4864 | 12.0151 | 0 | 0 | 10.4518 | 0 | 0 | 12.0151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4518 | 12.0151 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), а также с переносом срока реализации проекта. Перенос срока реализации в соответствии с Актом технического обследования №40 от 21.12.2022 г. Необходимость переноса сроков предусмотрена в соответствии с приоритетностью выполнения мероприятий. В 2022 г. реализованы мероприятия по приведению технического состояния КЛ в удовлетворительное состояние, допускающее дальнейшую эксплуатацию оборудования.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №143н - ТП 6/0,4 кВ №263 ф.12 ПС 110/6 кВ 145 Октябрьская с заменой кабеля (протяженность 0,290 км) | H_96 | С | 2021 | 2023 | 2023 | 0.54638 | 0.54638 | 0.066277 | 4.3073 | 0.066277 | 4.0674 | 0 | 0.17362 | 4.6836 | 0.066277 | 4.4283 | 0 | 0.18903 | 0.53797 | 4.241 | 0.53797 | 4.241 | 0.53864 | 4.6173 | 0 | 0 | 4.241 | 4.6173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.241 | 4.6173 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6 кВ №10 ф.11 ПС 110/10 кВ №218 Южная с заменой кабеля (протяженность 1,73 км) | H_97 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.9126 | 0.47081 | 6.3254 | 0 | 0.11639 | 7.6143 | 0.5186 | 6.9675 | 0 | 0.1282 | 0 | 6.9126 | 0 | 6.9126 | 0 | 7.6143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9126 | 7.6143 | 0 | 0 | 6.9126 | 7.6143 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №53 ф.8А ПС 110/6 кВ №17 Щегловская с заменой кабеля (протяженность 2,153 км) | M_ТГС-013-014 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 17.4644 | 1.0664 | 16.1101 | 0 | 0.28793 | 19.2546 | 1.1757 | 17.7615 | 0 | 0.31744 | 0 | 17.4644 | 0 | 17.4644 | 0 | 19.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4644 | 19.2546 | 17.4644 | 19.2546 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №104 - РП 6 кВ №21 ф.2 ПС 110/6 кВ №218 Южная с заменой кабеля (протяженность 0,723 км) | M_ТГС-015-039 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.6251 | 0.47668 | 5.0557 | 0 | 0.092691 | 6.1961 | 0.52507 | 5.5689 | 0 | 0.1021 | 0 | 5.6251 | 0 | 5.6251 | 0 | 6.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6251 | 6.1961 | 0 | 0 | 5.6251 | 6.1961 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №195 - ТП 6/0,4 кВ №170 ф.15 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная с заменой кабеля (протяженность 1,094 км) | M_ТГС-015-041 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.2631 | 0.61924 | 7.5079 | 0 | 0.13602 | 9.1019 | 0.6821 | 8.27 | 0 | 0.14983 | 0 | 8.2631 | 0 | 8.2631 | 0 | 9.1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2631 | 9.1019 | 0 | 0 | 8.2631 | 9.1019 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №56 - ТП 6/0,4 кВ №7 ф.24Б ПС 110/6 кВ №41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,746 км) | M_ТГС-015-042 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.9605 | 0.53138 | 6.1845 | 0 | 0.2446 | 7.6671 | 0.58532 | 6.8124 | 0 | 0.26943 | 0 | 6.9605 | 0 | 6.9605 | 0 | 7.6671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9605 | 7.6671 | 0 | 0 | 6.9605 | 7.6671 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №80 ф.7 ПС 110/10 кВ №304 Глушанки с заменой кабеля (протяженность 2,783 км) | M_ТГС-015-043 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 15.7503 | 1.1913 | 14.3014 | 0 | 0.25764 | 17.3648 | 1.3134 | 15.7673 | 0 | 0.28405 | 0 | 15.7503 | 0 | 15.7503 | 0 | 17.3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7503 | 17.3648 | 15.7503 | 17.3648 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №65 ф.8 ПС 110/6 кВ №202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 4,113 км) | M_ТГС-015-045 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 43.5982 | 2.0561 | 40.8206 | 0 | 0.72155 | 48.0671 | 2.2668 | 45.0048 | 0 | 0.79551 | 0 | 43.5982 | 0 | 43.5982 | 0 | 48.0671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5982 | 48.0671 | 43.5982 | 48.0671 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №155 - РП 10 кВ №18 ф.49 ПС110/10 кВ №145 Октябрьская с заменой кабеля (протяженность 1,45 км) | M_ТГС-015-046 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 14.3216 | 0.84073 | 13.2441 | 0 | 0.23675 | 15.7896 | 0.92691 | 14.6017 | 0 | 0.26102 | 0 | 14.3216 | 0 | 14.3216 | 0 | 15.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3216 | 15.7896 | 14.3216 | 15.7896 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №525 ф.12 ПС 110/6 кВ №219 Центральная с заменой кабеля (протяженность 1,665 км) | M_ТГС-015-047 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 15.1227 | 0.90974 | 13.9633 | 0 | 0.24967 | 16.6728 | 1.003 | 15.3946 | 0 | 0.27526 | 0 | 15.1227 | 0 | 15.1227 | 0 | 16.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1227 | 16.6728 | 15.1227 | 16.6728 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №557 - ТП 10/0,4 кВ №74 ф.33 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная с заменой кабеля (протяженность 0,456 км) | M_ТГС-015-049 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 6.0639 | 0.44999 | 5.3998 | 0 | 0.21414 | 6.6855 | 0.49612 | 5.9533 | 0 | 0.23609 | 0 | 6.0639 | 0 | 6.0639 | 0 | 6.6855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0639 | 6.6855 | 6.0639 | 6.6855 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №181 - ТП 10/0,4 кВ №176 ф.27 ПС 110/10 кВ №243 Привокзвльная с заменой кабеля (протяженность 1,024 км) | M_ТГС-015-050 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 6.4427 | 0.59981 | 5.6194 | 0 | 0.22342 | 7.1031 | 0.6613 | 6.1954 | 0 | 0.24632 | 0 | 6.4427 | 0 | 6.4427 | 0 | 7.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4427 | 7.1031 | 6.4427 | 7.1031 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №366 - ТП 6/0,4 кВ №1428 ф.12 ПС 110/6 кВ 145 Октябрьская с заменой кабеля (протяженность 3,100 км) | M_ТГС-015-052 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 17.6609 | 1.2695 | 16.1023 | 0 | 0.28914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6609 | 0 | 17.6609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6609 | 0 | 0 | 0 | 17.6609 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №1428 каб.2 - РП 6 кВ №49 ф.12 ПС 110/6 кВ 145 Октябрьская с заменой кабеля (протяженность 0,600 км) | M_ТГС-015-053 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 5.1989 | 0.43675 | 4.6763 | 0 | 0.08587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1989 | 0 | 5.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1989 | 0 | 0 | 0 | 5.1989 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 6 кВ - перезавод в новую ЗТП 6/0,4 кВ №777 ф.1; 10 ПС 110/10/6 кВ Пролетарская (протяженность 0,126 км) | N_ТГС-017-001 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80778 | 0.058001 | 0.73037 | 0 | 0.019415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80778 | 0 | 0 | 0 | 0.80778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80778 | Проект включен в ИПР на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 0,4 кВ - перезавод в новую ЗТП 6/0,4 кВ №777 ф.1; 10 ПС 110/10/6 кВ Пролетарская (протяженность 2,715 км) | N_ТГС-017-002 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9643 | 0.52198 | 6.2841 | 0 | 0.15818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9643 | 0 | 0 | 0 | 6.9643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9643 | Проект включен в ИПР на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 388.9499 | 0 | 5.7158 | 376.5822 | 6.652 | 378.949 | 0 | 5.3726 | 367.2084 | 6.3679 | 0 | 388.9499 | 0 | 388.9499 | 0 | 378.949 | 0 | 0 | 70.5943 | 55.6019 | 74.1925 | 75.1141 | 77.6796 | 78.9011 | 81.3305 | 82.6839 | 85.1531 | 86.6479 | 388.9499 | 378.949 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 388.9499 | 0 | 5.7158 | 376.5822 | 6.652 | 378.949 | 0 | 5.3726 | 367.2084 | 6.3679 | 0 | 388.9499 | 0 | 388.9499 | 0 | 378.949 | 0 | 0 | 70.5943 | 55.6019 | 74.1925 | 75.1141 | 77.6796 | 78.9011 | 81.3305 | 82.6839 | 85.1531 | 86.6479 | 388.9499 | 378.949 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2023: 0,23 кВ - 1800 шт; 0,4 кВ- 150 шт) | M_ТГС-018-006 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 70.5943 | 0 | 1.0378 | 68.3492 | 1.2073 | 55.6019 | 0 | 0.62131 | 54.1427 | 0.83789 | 0 | 70.5943 | 0 | 70.5943 | 0 | 55.6019 | 0 | 0 | 70.5943 | 55.6019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5943 | 55.6019 | Уменьшение стоимости в проекте инвестиционной программы на основании изменения прогноза количества планируемых к установке приборов учета.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2024: 0,23 кв - 2974 шт; 0,4 кВ - 455 шт) | M_ТГС-018-007 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 74.1925 | 0 | 1.0902 | 71.8334 | 1.2689 | 75.1141 | 0 | 1.1037 | 72.7257 | 1.2846 | 0 | 74.1925 | 0 | 74.1925 | 0 | 75.1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1925 | 75.1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1925 | 75.1141 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2025: 0,23 кв - 2974 шт; 0,4 кВ - 455 шт) | M_ТГС-018-008 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 77.6796 | 0 | 1.1414 | 75.2096 | 1.3285 | 78.9011 | 0 | 1.1594 | 76.3924 | 1.3494 | 0 | 77.6796 | 0 | 77.6796 | 0 | 78.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6796 | 78.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6796 | 78.9011 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2026: 0,23 кв - 2974 шт; 0,4 кВ - 455 шт) | M_ТГС-018-009 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 81.3305 | 0 | 1.1951 | 78.7445 | 1.3909 | 82.6839 | 0 | 1.215 | 80.0548 | 1.4141 | 0 | 81.3305 | 0 | 81.3305 | 0 | 82.6839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3305 | 82.6839 | 0 | 0 | 81.3305 | 82.6839 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2027: 0,23 кв - 2974 шт; 0,4 кВ - 455 шт) | M_ТГС-018-010 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 85.1531 | 0 | 1.2512 | 82.4455 | 1.4563 | 86.6479 | 0 | 1.2732 | 83.8928 | 1.4819 | 0 | 85.1531 | 0 | 85.1531 | 0 | 86.6479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1531 | 86.6479 | 85.1531 | 86.6479 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.1742 | 3.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8056 | 4.2488 | 32.9066 | 25.3929 | 4.2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7537 | 33.5466 | 0 | 30.0551 | 0 | 21.7627 | 0 | 11.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5466 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.1742 | 3.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8056 | 4.2488 | 32.9066 | 25.3929 | 4.2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7537 | 33.5466 | 0 | 30.0551 | 0 | 21.7627 | 0 | 11.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5466 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция производственного здания с монтажом автономной газовой котельной, г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.10 (литера Е) | L_62_07 | С | 2021 | нд | 2023 | нд | 7.1742 | 3.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9768 | 3.2039 | 21.6563 | 25.3929 | 3.7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7537 | 20.7178 | 0 | 30.0551 | 0 | 20.7178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7178 | Проект включен в ИПР на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2.4.1 | Реконструкция системы отопления и коммуникационных систем АО Тульские городские электрические сети, г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.10 | N_ТГС-022-008 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8288 | 1.0449 | 11.2504 | 0 | 0.53352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8288 | 0 | 0 | 0 | 1.0449 | 0 | 11.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8288 | Проект включен в ИПР на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 0.46442 | 2.9054 | 0 | 0.12017 | 4.6281 | 0.61587 | 3.8528 | 0 | 0.15935 | 0 | 3.49 | 0 | 3.49 | 0 | 4.6281 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6281 | 3.49 | 4.6281 | нд
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №911 - ТП 6/0,4 кВ №921 ф.117 ПС 110/6 кВ 5 АО КМЗ взамен пришедшей в негодность ВЛ 6 кВ (протяженность 0,192 км) | M_ТГС-021-001 | П | 2027 | 2023 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.70131 | 0.078808 | 0.59574 | 0 | 0.026765 | 0.93 | 0.10451 | 0.79 | 0 | 0.035493 | 0 | 0.70131 | 0 | 0.70131 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0.70131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.70131 | 0.93 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), а также с переносом срока реализации проекта. Перенос срока реализации на основании протокола заседания технического совета № 1-01-2023 от 31.01.2023 г. Необходимость переноса сроков предусмотрена в соответствии с приоритетностью выполнения мероприятий.
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №911 - ТП 6/0,4 кВ №917 ф.117 ПС 110/6 кВ 5 АО КМЗ взамен пришедшей в негодность ВЛ 6 кВ (протяженность 0,587 км) | M_ТГС-021-002 | П | 2027 | 2023 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.7887 | 0.38562 | 2.3097 | 0 | 0.093404 | 3.6981 | 0.51136 | 3.0628 | 0 | 0.12386 | 0 | 2.7887 | 0 | 2.7887 | 0 | 3.6981 | 0 | 0 | 2.7887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6981 | 2.7887 | 3.6981 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), а также с переносом срока реализации проекта. Перенос срока реализации на основании протокола заседания технического совета № 1-01-2023 от 31.01.2023 г. Необходимость переноса сроков предусмотрена в соответствии с приоритетностью выполнения мероприятий.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 67.0647 | 0 | 0 | 0 | 67.0647 | 77.1479 | 0 | 0 | 14.9058 | 62.242 | 0 | 67.0647 | 0 | 67.0647 | 0 | 77.1479 | 0 | 0 | 12.3211 | 17.9975 | 14.7083 | 15.0584 | 10.3705 | 11.4131 | 26.9101 | 29.642 | 2.7545 | 3.0369 | 67.0647 | 77.1479 | нд
1.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2023: бригадный а/м - 3 шт) | M_ТГС-023-019 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 9.8454 | 0 | 0 | 0 | 9.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8454 | 0 | 9.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8454 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: бригадный а/м - 2 шт) | M_ТГС-023-020 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.9369 | 0 | 0 | 0 | 6.9369 | 7.023 | 0 | 0 | 0 | 7.023 | 0 | 6.9369 | 0 | 6.9369 | 0 | 7.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9369 | 7.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9369 | 7.023 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2025: а/гидроподъемник - 1 шт) | M_ТГС-023-021 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.2973 | 0 | 0 | 0 | 8.2973 | 9.1314 | 0 | 0 | 0 | 9.1314 | 0 | 8.2973 | 0 | 8.2973 | 0 | 9.1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2973 | 9.1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2973 | 9.1314 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.6 | Приобретение Транспорта. Электролаборатории (2026: цифровая э/лаборатория - 1 шт) | M_ТГС-023-022 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 24.7394 | 0 | 0 | 0 | 24.7394 | 27.2509 | 0 | 0 | 0 | 27.2509 | 0 | 24.7394 | 0 | 24.7394 | 0 | 27.2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7394 | 27.2509 | 0 | 0 | 24.7394 | 27.2509 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.6 | Приобретение транспорта. Экскаваторы на а/м шасси (2024: экскаватор-погрузчик - 1 шт) | M_ТГС-023-023 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.7913 | 0 | 0 | 0 | 5.7913 | 5.8632 | 0 | 0 | 0 | 5.8632 | 0 | 5.7913 | 0 | 5.7913 | 0 | 5.8632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7913 | 5.8632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7913 | 5.8632 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.6 | Приобретение Транспорта. Тракторные прицепы (2027: Прицеп тракторный - 1 шт) | M_ТГС-023-024 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.48178 | 0 | 0 | 0 | 0.48178 | 0.53117 | 0 | 0 | 0 | 0.53117 | 0 | 0.48178 | 0 | 0.48178 | 0 | 0.53117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48178 | 0.53117 | 0.48178 | 0.53117 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.6 | Приобретение Транспорта. Автокраны (2023: а/кран, 16 т - 1 шт) | N_ТГС-023-025 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | 0 | 0 | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | Проект включен в ИПР на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2023: ПК - 20 шт, цв МФУ 1 шт, ч/б МФУ 6 шт) | M_ТГС-027-005 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.4757 | 0 | 0 | 0 | 2.4757 | 3.0917 | 0 | 0 | 0 | 3.0917 | 0 | 2.4757 | 0 | 2.4757 | 0 | 3.0917 | 0 | 0 | 2.4757 | 3.0917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4757 | 3.0917 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: оргтехника - 25 шт) | M_ТГС-027-006 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.0733 | 0 | 0 | 0 | 2.0733 | 2.2817 | 0 | 0 | 0 | 2.2817 | 0 | 2.0733 | 0 | 2.0733 | 0 | 2.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0733 | 2.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0733 | 2.2817 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2026: оргтехника - 25 шт) | M_ТГС-027-008 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.1707 | 0 | 0 | 0 | 2.1707 | 2.3911 | 0 | 0 | 0 | 2.3911 | 0 | 2.1707 | 0 | 2.1707 | 0 | 2.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1707 | 2.3911 | 0 | 0 | 2.1707 | 2.3911 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2024: оргтехника - 25 шт) | M_ТГС-027-009 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.9802 | 0 | 0 | 0 | 1.9802 | 2.1722 | 0 | 0 | 0 | 2.1722 | 0 | 1.9802 | 0 | 1.9802 | 0 | 2.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9802 | 2.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9802 | 2.1722 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2027: оргтехника - 25 шт) | M_ТГС-027-010 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.2727 | 0 | 0 | 0 | 2.2727 | 2.5057 | 0 | 0 | 0 | 2.5057 | 0 | 2.2727 | 0 | 2.2727 | 0 | 2.5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2727 | 2.5057 | 2.2727 | 2.5057 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 №36804-ПК/Д03и), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: набор Жулева - 3 шт, указатель повреждения кабеля - 3 шт, КШЗ для ВЛ - 20 шт., лебедка - 7 шт., горелка газовая - 3 шт., терминал Дозор - 2 шт. и т.д.) | N_ТГС-027-011 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.454 | 0 | 0 | 4.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.454 | 0 | 0 | 0 | 4.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.454 | Проект включен в ИПР на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023
1.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: устройство намотки кабеля 1 шт) | N_ТГС-027-012 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61851 | 0 | 0 | 0.61851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61851 | 0 | 0 | 0 | 0.61851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61851 | Проект включен в ИПР на основании решения Протокола технического совета от 31.01.2023 № 1-01-2023