## т1
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КТПн 10/0,4 кВ по ул.Клиническая, 2х КЛ 1 кВ по пл. марш. Василевского в г.Калининграде
Идентификатор инвестиционного проекта: H_16-0186
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 1. Строительство ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Распоряжение АО "Янтарьэнерго" от 23.10.2019 №1031 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Распоряжение АО "Янтарьэнерго" от 23.10.2019 №1031
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 0

## т2
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КТПн 10/0,4 кВ по ул.Клиническая, 2х КЛ 1 кВ по пл. марш. Василевского в г.Калининграде
Идентификатор инвестиционного проекта: H_16-0186
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 2. Реконструкция ПС (элементов ПС), строительство элементов ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Распоряжение АО "Янтарьэнерго" от 23.10.2019 №1031 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Распоряжение АО "Янтарьэнерго" от 23.10.2019 №1031
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 0

## т3
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КТПн 10/0,4 кВ по ул.Клиническая, 2х КЛ 1 кВ по пл. марш. Василевского в г.Калининграде
Идентификатор инвестиционного проекта: H_16-0186
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 3. Строительство КТП, РП 10(6) кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Распоряжение АО "Янтарьэнерго" от 23.10.2019 №1031 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Распоряжение АО "Янтарьэнерго" от 23.10.2019 №1031
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6-20 кВ | 10 | 2 т-р 400 кВА | 1 | 1 ед. | Э3-07- 2 | 5819 | 6109.95 | [7 empty] | 1.05
2 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | 10 | масляный Т 10/0,4, 630 кВА | 2 | 1 яч. | Т5-17- 1 | 532 | 1117.2 | [7 empty] | 1.05
3 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей |  | от 6 до 10,9 | 1 | 1 объект | П6-07 | 500 | 500 | [7 empty] | 1 | 0
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | 7727.15

## т4
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КТПн 10/0,4 кВ по ул.Клиническая, 2х КЛ 1 кВ по пл. марш. Василевского в г.Калининграде
Идентификатор инвестиционного проекта: H_16-0186
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 4. Строительство (реконструкция) ВЛ 6-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Распоряжение АО "Янтарьэнерго" от 23.10.2019 №1031 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Распоряжение АО "Янтарьэнерго" от 23.10.2019 №1031
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 0

## т5
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КТПн 10/0,4 кВ по ул.Клиническая, 2х КЛ 1 кВ по пл. марш. Василевского в г.Калининграде
Идентификатор инвестиционного проекта: H_16-0186
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблица 5. Строительство (реконструкция) КЛ 6-500 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Распоряжение АО "Янтарьэнерго" от 23.10.2019 №1031 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Распоряжение АО "Янтарьэнерго" от 23.10.2019 №1031
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 10 | 120 мм2, алюминий | 0.1834 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 428.7268 | [7 empty] | 1.11
2 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | 0.4 | 120 мм2, алюминий, 4 жилы | 0.326 | 1 км | К3-07-1 | 618 | 223.6295 | [7 empty] | 1.11
3 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | 0.4 | 240 мм2, алюминий, 4 жилы | 0.5304 | 1 км | К3-10-1 | 1116 | 657.0383 | [7 empty] | 1.11
4 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | 0.2604 | 1 км по трассе | Б2-01-3 | 1388 | 361.4352 | [7 empty] | 1
5 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 0.4 | две цепи КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | 0.298 | 1 км по трассе | Б2-01-4 | 1771 | 527.758 | [7 empty] | 1
6 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 10 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | 0.0614 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 2320 | 142.448 | [7 empty] | 1
7 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 10 | две цепи КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | 0.031 | 1 км по трассе | Б2-02-4 | 2703 | 83.793 | [7 empty] | 1
8 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | 0,4-20 |  | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 611 | [7 empty] | 1
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | 3035.8288

## c
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционернова общества "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КТПн 10/0,4 кВ по ул.Клиническая, 2х КЛ 1 кВ по пл. марш. Василевского в г.Калининграде
Идентификатор инвестиционного проекта: H_16-0186
Решение от утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская обл.
Таблицы 6. Расчет площади С1 и С2
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Распоряжение АО "Янтарьэнерго" от 23.10.2019 №1031 | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Распоряжение АО "Янтарьэнерго" от 23.10.2019 №1031
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 0

## т6
Таблица 6. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | 10762.9788
2 | НДС (20%) | 2152.5958 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) 2) | 12915.5746 |  | 114.3 | 106.3 | 103.7 | 105.3 | 106.8 | 106.2 | 105.1 | 104.8 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | 13229.1402
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd (с НДС) 2) | 1996.1471 |  | 2015: 12.9156; 2016: 13.2291
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) 2) | 10919.4275
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | 9841.3062
7.1 | 2018г. | 9731.3062
7.2 | 2019г. | 0
7.3 | 2020г. | 0
7.4 | 2021г. | 110 |  | 2015: 0; 2016: 0; 2017: 0; 2018: 0
7.5 | 2022г. | 0
7.6 | 2023г. | 0
7.7 | 2024г. | 0
7.8 | 2025г. | 0
8 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах млн. руб. с НДС) | 13.2291
9 | Дополнительный объем финансовых потребностей согласно Постановление Правительства Российской Федерации 1157 | 0
10 | Объем финансовых потребностей по объекту | 13229.1402