## 20.1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с УНЦ
Раздел 1. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с нормируемыми затратами УНЦ
Инвестиционная программа Акционерного общества «Россети Янтарь»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование УНЦ | Наименование одного объекта, где реализуется технологическое решение (мероприятие) | Номер этапа строительства (реализации проекта) | Текущая стадия реализации (этапа) инвестиционного проекта (строительства объекта) | Планируемый (фактический) срок ввода объекта в эксплуатацию, год | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта | [6 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[8 empty] | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Наименование документа, согласно которому утверждены технологические решения | Реквизиты документа, согласно которому утверждены технологические решения | Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется технологическое решение (мероприятие) | Расчетный коэффициент УНЦ | Количество | Измеритель (единица измерения) УНЦ | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) (ст.20=ст.14*ст.15*ст.18*ст.19)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | L_19-1213 | УНЦ ячейки выключателя НУ 110-750 кВ | РП | нд | З | 2021 | 110 | Iном 2500, Iоткл 40кА | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 11.05.2021 № 139 | Калининградская область | 1 | 3 | 1 ячейка | В1-01-1 | 23135 | 1.1 | 76345.5 | Уменьшение полной стоимости произошло из-за экономии по факту выполненных работ. Отклонение от плановых параметров обусловлено условиями договора, оплата производится в течении 60 к.д. после приемки выполненных работ, соответственно принятые работы в декабре 2021 и гарантийные удержания будут оплачены в 2022 году.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | L_19-1213 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) | РП | нд | З | 2021 | 110 | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 11.05.2021 № 139 | Калининградская область | 1 | 2499 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 1 | 7546.98 | Уменьшение полной стоимости произошло из-за экономии по факту выполненных работ. Отклонение от плановых параметров обусловлено условиями договора, оплата производится в течении 60 к.д. после приемки выполненных работ, соответственно принятые работы в декабре 2021 и гарантийные удержания будут оплачены в 2022 году.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | L_19-1213 | Затраты на проектно-изыскательские работы для элементов ПС (ЗПС) | РП | нд | З | 2021 | 110 | Ячейка выключателя | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 11.05.2021 № 139 | Калининградская область | 1 | 3 | 1 ед. | П2-02 | 2320 | 1 | 6960 | Уменьшение полной стоимости произошло из-за экономии по факту выполненных работ. Отклонение от плановых параметров обусловлено условиями договора, оплата производится в течении 60 к.д. после приемки выполненных работ, соответственно принятые работы в декабре 2021 и гарантийные удержания будут оплачены в 2022 году.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | L_19-1213 | УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС, ОПУ, РЩ, РПБ | РП | нд | З | 2021 | 110 | ОПУ, РЩ | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 11.05.2021 № 139 | Калининградская область | 1 | 339.55 | 1 м2 | З4-03 | 93 | 1.24 | 39156.906 | Уменьшение полной стоимости произошло из-за экономии по факту выполненных работ. Отклонение от плановых параметров обусловлено условиями договора, оплата производится в течении 60 к.д. после приемки выполненных работ, соответственно принятые работы в декабре 2021 и гарантийные удержания будут оплачены в 2022 году.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | L_19-1213 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) | РП | нд | З | 2021 | 110 | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 11.05.2021 № 139 | Калининградская область | 1 | 1220 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 1 | 3684.4 | Уменьшение полной стоимости произошло из-за экономии по факту выполненных работ. Отклонение от плановых параметров обусловлено условиями договора, оплата производится в течении 60 к.д. после приемки выполненных работ, соответственно принятые работы в декабре 2021 и гарантийные удержания будут оплачены в 2022 году.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | L_19-1213 | УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС, ОПУ, РЩ, РПБ | РП | нд | З | 2021 | 110 | РПБ | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 11.05.2021 № 139 | Калининградская область | 1 | 98 | 1 м2 | З4-04 | 116 | 1.24 | 14096.32 | Уменьшение полной стоимости произошло из-за экономии по факту выполненных работ. Отклонение от плановых параметров обусловлено условиями договора, оплата производится в течении 60 к.д. после приемки выполненных работ, соответственно принятые работы в декабре 2021 и гарантийные удержания будут оплачены в 2022 году.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | L_19-1213 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | РП | нд | З | 2021 | 15 | масляный Т 15/0,4, 0,4/0,4, 160 кВА | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 11.05.2021 № 139 | Калининградская область | 1 | 3 | 1 ячейка | Т5-11-1 | 239 | 1.05 | 752.85 | Уменьшение полной стоимости произошло из-за экономии по факту выполненных работ. Отклонение от плановых параметров обусловлено условиями договора, оплата производится в течении 60 к.д. после приемки выполненных работ, соответственно принятые работы в декабре 2021 и гарантийные удержания будут оплачены в 2022 году.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | L_19-1213 | УНЦэлементов ПС с устройством фундаментов | РП | нд | З | 2021 | 110 | ТН (до трех вторичных обмоток) на три фазы | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 11.05.2021 № 139 | Калининградская область | 1 | 6 | 1 ед. | И5-02-3 | 2782 | 1.09 | 18194.28 | Уменьшение полной стоимости произошло из-за экономии по факту выполненных работ. Отклонение от плановых параметров обусловлено условиями договора, оплата производится в течении 60 к.д. после приемки выполненных работ, соответственно принятые работы в декабре 2021 и гарантийные удержания будут оплачены в 2022 году.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | L_19-1213 | УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов | РП | нд | З | 2021 | 110 | ТТ на три фазы | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 11.05.2021 № 139 | Калининградская область | 1 | 9 | 1 ед. | И5-01-3 | 2957 | 1.09 | 29008.17 | Уменьшение полной стоимости произошло из-за экономии по факту выполненных работ. Отклонение от плановых параметров обусловлено условиями договора, оплата производится в течении 60 к.д. после приемки выполненных работ, соответственно принятые работы в декабре 2021 и гарантийные удержания будут оплачены в 2022 году.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | L_19-1213 | УНЦ АСУТП ПС и ТМ | РП | нд | З | 2021 | 110 | нд | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 11.05.2021 № 139 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | А3-02 | 23531 | 1.04 | 24472.24 | Уменьшение полной стоимости произошло из-за экономии по факту выполненных работ. Отклонение от плановых параметров обусловлено условиями договора, оплата производится в течении 60 к.д. после приемки выполненных работ, соответственно принятые работы в декабре 2021 и гарантийные удержания будут оплачены в 2022 году.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | L_19-1213 | УНЦ АСУТП присоединения | РП | нд | З | 2021 | 110 | нд | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 11.05.2021 № 139 | Калининградская область | 1 | 4 | 1 ед. | А4-02 | 629 | 1.04 | 2616.64 | Уменьшение полной стоимости произошло из-за экономии по факту выполненных работ. Отклонение от плановых параметров обусловлено условиями договора, оплата производится в течении 60 к.д. после приемки выполненных работ, соответственно принятые работы в декабре 2021 и гарантийные удержания будут оплачены в 2022 году.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | L_19-1213 | УНЦ системы ВЧ связи 35-750 кВ | РП | нд | З | 2021 | 110 | Устройства обработки и присоединения 110 (150) кВ | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 11.05.2021 № 139 | Калининградская область | 1 | 4 | 1 ед | А6-02 | 3354 | 1.09 | 14623.44 | Уменьшение полной стоимости произошло из-за экономии по факту выполненных работ. Отклонение от плановых параметров обусловлено условиями договора, оплата производится в течении 60 к.д. после приемки выполненных работ, соответственно принятые работы в декабре 2021 и гарантийные удержания будут оплачены в 2022 году.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | L_19-1213 | УНЦ ВОСП | РП | нд | З | 2021 | 110 | Мультиплексор СЦИ уровня доступа, дальность приема (передачи) сигнала 80км | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 11.05.2021 № 139 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед | А7-03 | 2142 | 1.04 | 2227.68 | Уменьшение полной стоимости произошло из-за экономии по факту выполненных работ. Отклонение от плановых параметров обусловлено условиями договора, оплата производится в течении 60 к.д. после приемки выполненных работ, соответственно принятые работы в декабре 2021 и гарантийные удержания будут оплачены в 2022 году.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | L_19-1213 | УНЦ сети связи | РП | нд | З | 2021 | 110 | УПАТС для ПС 35-150 кВ | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 11.05.2021 № 139 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | И14-01 | 5179 | 1.04 | 5386.16 | Уменьшение полной стоимости произошло из-за экономии по факту выполненных работ. Отклонение от плановых параметров обусловлено условиями договора, оплата производится в течении 60 к.д. после приемки выполненных работ, соответственно принятые работы в декабре 2021 и гарантийные удержания будут оплачены в 2022 году.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | L_19-1213 | УНЦ сети связи | РП | нд | З | 2021 | 110 | Регистратор записи диспетчерских переговоров | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 11.05.2021 № 139 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | И14-04 | 1332 | 1.04 | 1385.28 | Уменьшение полной стоимости произошло из-за экономии по факту выполненных работ. Отклонение от плановых параметров обусловлено условиями договора, оплата производится в течении 60 к.д. после приемки выполненных работ, соответственно принятые работы в декабре 2021 и гарантийные удержания будут оплачены в 2022 году.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | L_19-1213 | УНЦ ИВКЭ | РП | нд | З | 2021 | 110 | ИВКЭ для ПС (ЗПС) 35 кВ и выше | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 11.05.2021 № 139 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | А2-02 | 588 | 1.04 | 611.52 | Уменьшение полной стоимости произошло из-за экономии по факту выполненных работ. Отклонение от плановых параметров обусловлено условиями договора, оплата производится в течении 60 к.д. после приемки выполненных работ, соответственно принятые работы в декабре 2021 и гарантийные удержания будут оплачены в 2022 году.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | L_19-1213 | УНЦ ШПС | РП | нд | З | 2021 | 110 | нд | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 11.05.2021 № 139 | Калининградская область | 1 | 6 | 1 ед. | Д3-02 | 447 | 1.04 | 2789.28 | Уменьшение полной стоимости произошло из-за экономии по факту выполненных работ. Отклонение от плановых параметров обусловлено условиями договора, оплата производится в течении 60 к.д. после приемки выполненных работ, соответственно принятые работы в декабре 2021 и гарантийные удержания будут оплачены в 2022 году.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | L_19-1213 | УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели) | РП | нд | З | 2021 | 110 | Шкаф РАС ПС 110 кВ и выше | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 11.05.2021 № 139 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | И12-01 | 1467 | 1.04 | 1525.68 | Уменьшение полной стоимости произошло из-за экономии по факту выполненных работ. Отклонение от плановых параметров обусловлено условиями договора, оплата производится в течении 60 к.д. после приемки выполненных работ, соответственно принятые работы в декабре 2021 и гарантийные удержания будут оплачены в 2022 году.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | L_19-1213 | УНЦ защитных конструкций ПС | РП | нд | З | 2021 | 110 | Откатные (раздвижные, автоматические, противопожарные) ворота | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 11.05.2021 № 139 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед | У3-02 | 177 | 1.07 | 189.39 | Уменьшение полной стоимости произошло из-за экономии по факту выполненных работ. Отклонение от плановых параметров обусловлено условиями договора, оплата производится в течении 60 к.д. после приемки выполненных работ, соответственно принятые работы в декабре 2021 и гарантийные удержания будут оплачены в 2022 году.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | L_19-1213 | УНЦ здания КПП | РП | нд | З | 2021 | 110 | нд | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 11.05.2021 № 139 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед | З7-01 | 3572 | 1.24 | 4429.28 | Уменьшение полной стоимости произошло из-за экономии по факту выполненных работ. Отклонение от плановых параметров обусловлено условиями договора, оплата производится в течении 60 к.д. после приемки выполненных работ, соответственно принятые работы в декабре 2021 и гарантийные удержания будут оплачены в 2022 году.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | L_19-1213 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | РП | нд | З | 2021 | 110 | Шкаф ЦК системы видеонаблюдения | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 11.05.2021 № 139 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | И15-01 | 2289 | 1.04 | 2380.56 | Уменьшение полной стоимости произошло из-за экономии по факту выполненных работ. Отклонение от плановых параметров обусловлено условиями договора, оплата производится в течении 60 к.д. после приемки выполненных работ, соответственно принятые работы в декабре 2021 и гарантийные удержания будут оплачены в 2022 году.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | L_19-1213 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | РП | нд | З | 2021 | 110 | Шкаф ЦК комплекса систем безопасности | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 11.05.2021 № 139 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | И15-02 | 542 | 1.04 | 563.68 | Уменьшение полной стоимости произошло из-за экономии по факту выполненных работ. Отклонение от плановых параметров обусловлено условиями договора, оплата производится в течении 60 к.д. после приемки выполненных работ, соответственно принятые работы в декабре 2021 и гарантийные удержания будут оплачены в 2022 году.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | L_19-1213 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | РП | нд | З | 2021 | 110 | АРМ персонала комплекса систем безопасности | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 11.05.2021 № 139 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед. | И15-03 | 189 | 1.04 | 393.12 | Уменьшение полной стоимости произошло из-за экономии по факту выполненных работ. Отклонение от плановых параметров обусловлено условиями договора, оплата производится в течении 60 к.д. после приемки выполненных работ, соответственно принятые работы в декабре 2021 и гарантийные удержания будут оплачены в 2022 году.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | L_19-1213 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | РП | нд | З | 2021 | 110 | Поворотная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 11.05.2021 № 139 | Калининградская область | 1 | 4 | 1 точка наблюдения | И15-04 | 641 | 1.04 | 2666.56 | Уменьшение полной стоимости произошло из-за экономии по факту выполненных работ. Отклонение от плановых параметров обусловлено условиями договора, оплата производится в течении 60 к.д. после приемки выполненных работ, соответственно принятые работы в декабре 2021 и гарантийные удержания будут оплачены в 2022 году.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | L_19-1213 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | РП | нд | З | 2021 | 110 | Стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 11.05.2021 № 139 | Калининградская область | 1 | 19 | 1 точка наблюдения | И15-05 | 137 | 1.04 | 2707.12 | Уменьшение полной стоимости произошло из-за экономии по факту выполненных работ. Отклонение от плановых параметров обусловлено условиями договора, оплата производится в течении 60 к.д. после приемки выполненных работ, соответственно принятые работы в декабре 2021 и гарантийные удержания будут оплачены в 2022 году.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | L_19-1213 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | РП | нд | З | 2021 | 110 | СКУД | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 11.05.2021 № 139 | Калининградская область | 1 | 5 | 1 точка доступа | И15-07 | 116 | 1.04 | 603.2 | Уменьшение полной стоимости произошло из-за экономии по факту выполненных работ. Отклонение от плановых параметров обусловлено условиями договора, оплата производится в течении 60 к.д. после приемки выполненных работ, соответственно принятые работы в декабре 2021 и гарантийные удержания будут оплачены в 2022 году.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | L_19-1213 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | РП | нд | З | 2021 | 110 | Система пожарной и охранной сигнализации | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 11.05.2021 № 139 | Калининградская область | 1 | 352.5 | 1 м2 здания | И15-08 | 1.3 | 1.04 | 476.58 | Уменьшение полной стоимости произошло из-за экономии по факту выполненных работ. Отклонение от плановых параметров обусловлено условиями договора, оплата производится в течении 60 к.д. после приемки выполненных работ, соответственно принятые работы в декабре 2021 и гарантийные удержания будут оплачены в 2022 году.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | L_19-1213 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | РП | нд | З | 2021 | 110 | Система периметральной сигнализации | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 11.05.2021 № 139 | Калининградская область | 1 | 247 | 1 м периметра ПС | И15-09 | 5.5 | 1.04 | 1412.84 | Уменьшение полной стоимости произошло из-за экономии по факту выполненных работ. Отклонение от плановых параметров обусловлено условиями договора, оплата производится в течении 60 к.д. после приемки выполненных работ, соответственно принятые работы в декабре 2021 и гарантийные удержания будут оплачены в 2022 году.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | L_19-1213 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | РП | нд | З | 2021 | 110 | нд | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 11.05.2021 № 139 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-11 | 15000 | 1 | 15000 | Уменьшение полной стоимости произошло из-за экономии по факту выполненных работ. Отклонение от плановых параметров обусловлено условиями договора, оплата производится в течении 60 к.д. после приемки выполненных работ, соответственно принятые работы в декабре 2021 и гарантийные удержания будут оплачены в 2022 году.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | L_19-1213 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | З | 2021 | 110 | одноцепная, многогранные опоры | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 11.05.2021 № 139 | Калининградская область | 1 | 5.716 | 1 км | Л1-04-3 | 5086 | 1.54 | 44770.227 | Уменьшение полной стоимости произошло из-за экономии по факту выполненных работ. Отклонение от плановых параметров обусловлено условиями договора, оплата производится в течении 60 к.д. после приемки выполненных работ, соответственно принятые работы в декабре 2021 и гарантийные удержания будут оплачены в 2022 году.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | L_19-1213 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 110 | одноцепная, многогранные опоры | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 11.05.2021 № 139 | Калининградская область | 1 | 5.716 | 1 км | Л3-04-3 | 6816 | 1.05 | 40908.2688 | Уменьшение полной стоимости произошло из-за экономии по факту выполненных работ. Отклонение от плановых параметров обусловлено условиями договора, оплата производится в течении 60 к.д. после приемки выполненных работ, соответственно принятые работы в декабре 2021 и гарантийные удержания будут оплачены в 2022 году.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | L_19-1213 | УНЦ провода ВЛ 0,4-750 кВ сталеалюминиевого типа | ВЛ | нд | З | 2021 | 110 | Сечение фазного провода 150 мм2 | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 11.05.2021 № 139 | Калининградская область | 1 | 5.716 | 1 км | Л5-04 | 583 | 1.05 | 3499.0494 | Уменьшение полной стоимости произошло из-за экономии по факту выполненных работ. Отклонение от плановых параметров обусловлено условиями договора, оплата производится в течении 60 к.д. после приемки выполненных работ, соответственно принятые работы в декабре 2021 и гарантийные удержания будут оплачены в 2022 году.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | L_19-1213 | УНЦ ОКГТ | ВЛ | нд | З | 2021 | 110 | 24 ОВ, 62кН | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 11.05.2021 № 139 | Калининградская область | 1 | 5.941 | 1 км | О1-01-1 | 519 | 1.05 | 3237.548 | Уменьшение полной стоимости произошло из-за экономии по факту выполненных работ. Отклонение от плановых параметров обусловлено условиями договора, оплата производится в течении 60 к.д. после приемки выполненных работ, соответственно принятые работы в декабре 2021 и гарантийные удержания будут оплачены в 2022 году.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | L_19-1213 | УНЦ ВОК | ВЛ | нд | З | 2021 | 110 | 24 ОВ, 4кН | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 11.05.2021 № 139 | Калининградская область | 1 | 0.356 | 1 км | О3-03-2 | 352 | 1.11 | 139.0963 | Уменьшение полной стоимости произошло из-за экономии по факту выполненных работ. Отклонение от плановых параметров обусловлено условиями договора, оплата производится в течении 60 к.д. после приемки выполненных работ, соответственно принятые работы в декабре 2021 и гарантийные удержания будут оплачены в 2022 году.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | L_19-1213 | УНЦ ВОК в трубе в земле | ВЛ | нд | З | 2021 | 110 | 24 ОВ, 4кН | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 11.05.2021 № 139 | Калининградская область | 1 | 0.948 | 1 км | О4-03-1 | 368 | 1.11 | 387.239 | Уменьшение полной стоимости произошло из-за экономии по факту выполненных работ. Отклонение от плановых параметров обусловлено условиями договора, оплата производится в течении 60 к.д. после приемки выполненных работ, соответственно принятые работы в декабре 2021 и гарантийные удержания будут оплачены в 2022 году.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | L_19-1213 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ | нд | З | 2021 | 110 | Протяженность до 10 км | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 11.05.2021 № 139 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | П3-15 | 3824.0992 | 1 | 3824.0992 | Уменьшение полной стоимости произошло из-за экономии по факту выполненных работ. Отклонение от плановых параметров обусловлено условиями договора, оплата производится в течении 60 к.д. после приемки выполненных работ, соответственно принятые работы в декабре 2021 и гарантийные удержания будут оплачены в 2022 году.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | L_19-1213 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 11.05.2021 № 139 | Калининградская область | 1 | 0.02 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 14.679 | Уменьшение полной стоимости произошло из-за экономии по факту выполненных работ. Отклонение от плановых параметров обусловлено условиями договора, оплата производится в течении 60 к.д. после приемки выполненных работ, соответственно принятые работы в декабре 2021 и гарантийные удержания будут оплачены в 2022 году.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | L_19-1213 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 11.05.2021 № 139 | Калининградская область | 1 | 0.02 | 1 км | Л7-04-3 | 413 | 1.05 | 8.673 | Уменьшение полной стоимости произошло из-за экономии по факту выполненных работ. Отклонение от плановых параметров обусловлено условиями договора, оплата производится в течении 60 к.д. после приемки выполненных работ, соответственно принятые работы в декабре 2021 и гарантийные удержания будут оплачены в 2022 году.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | L_19-1213 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | З | 2021 | 15 | 120 мм2 | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 11.05.2021 № 139 | Калининградская область | 1 | 0.15 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 1.11 | 350.649 | Уменьшение полной стоимости произошло из-за экономии по факту выполненных работ. Отклонение от плановых параметров обусловлено условиями договора, оплата производится в течении 60 к.д. после приемки выполненных работ, соответственно принятые работы в декабре 2021 и гарантийные удержания будут оплачены в 2022 году.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | L_19-1213 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | З | 2021 | 15 | 95 мм2 | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 11.05.2021 № 139 | Калининградская область | 1 | 0.4 | 1 км | К1-04-2 | 2037 | 1.11 | 904.428 | Уменьшение полной стоимости произошло из-за экономии по факту выполненных работ. Отклонение от плановых параметров обусловлено условиями договора, оплата производится в течении 60 к.д. после приемки выполненных работ, соответственно принятые работы в декабре 2021 и гарантийные удержания будут оплачены в 2022 году.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | L_19-1213 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | З | 2021 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 11.05.2021 № 139 | Калининградская область | 1 | 0.55 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 2320 | 1 | 1276 | Уменьшение полной стоимости произошло из-за экономии по факту выполненных работ. Отклонение от плановых параметров обусловлено условиями договора, оплата производится в течении 60 к.д. после приемки выполненных работ, соответственно принятые работы в декабре 2021 и гарантийные удержания будут оплачены в 2022 году.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | L_19-1213 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 11.05.2021 № 139 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 611 | Уменьшение полной стоимости произошло из-за экономии по факту выполненных работ. Отклонение от плановых параметров обусловлено условиями договора, оплата производится в течении 60 к.д. после приемки выполненных работ, соответственно принятые работы в декабре 2021 и гарантийные удержания будут оплачены в 2022 году.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | L_19-1213 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ | нд | З | 2021 | 15 | 2 трубы, диаметр труб 90-140 мм | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 11.05.2021 № 139 | Калининградская область | 1 | 0.05 | 1 км | Н1-03 | 23088 | 1.11 | 1281.384 | Уменьшение полной стоимости произошло из-за экономии по факту выполненных работ. Отклонение от плановых параметров обусловлено условиями договора, оплата производится в течении 60 к.д. после приемки выполненных работ, соответственно принятые работы в декабре 2021 и гарантийные удержания будут оплачены в 2022 году.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | L_19-1213 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 383417.9968
1.1.1.1.3 | Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина | F_prj_111001_3356 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6-20 кВ | РП | нд | С | нд | 10 | 2 трансформатора, 400 кВА | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Городские электрические сети" | от 31.10.2019 № 782 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед. | Э3-07-2 | 5819 | 1.05 | 12219.9 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина | F_prj_111001_3356 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6-20 кВ | РП | нд | С | нд | 10 | 2 трансформатора, 630 кВА | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Городские электрические сети" | от 31.10.2019 № 782 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед. | Э3-08-2 | 7166 | 1.05 | 15048.6 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина | F_prj_111001_3356 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6-20 кВ | РП | нд | С | нд | 10 | 2 трансформатора, 1000 кВА | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Городские электрические сети" | от 31.10.2019 № 782 | Калининградская область | 1 | 4 | 1 ед. | Э3-09-2 | 7583 | 1.05 | 31848.6 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина | F_prj_111001_3356 | УНЦ здания РП (СП, РТП, ТП) блочного типа 6-20 кВ | РП | нд | С | нд | 10 | РП (СП, РТП) на 7 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Городские электрические сети" | от 31.10.2019 № 782 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед. | Э4-01 | 1615 | 1.05 | 3391.5 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина | F_prj_111001_3356 | УНЦ ячейки выключателя РП (СП, ТП, РТП) 6-20 кВ | РП | нд | С | нд | 10 | Iном 1000А, Iоткл 20кА | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Городские электрические сети" | от 31.10.2019 № 782 | Калининградская область | 1 | 11 | 1 ячейка | В8-01-1 | 928 | 1.03 | 10514.24 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина | F_prj_111001_3356 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | РП | нд | С | нд | 10 | 1000 кВА, масляный Т 6(10, 15)/НН | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Городские электрические сети" | от 31.10.2019 № 782 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ячейка | Т5-19-1 | 886 | 1.05 | 1860.6 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина | F_prj_111001_3356 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | РП | нд | С | нд | 10 | нд | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Городские электрические сети" | от 31.10.2019 № 782 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-10 | 7500 | 1 | 7500 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина | F_prj_111001_3356 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | С | нд | 10 | 120 мм2 | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Городские электрические сети" | от 31.10.2019 № 782 | Калининградская область | 1 | 3.634 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 1.11 | 8495.0564 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина | F_prj_111001_3356 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | С | нд | 10 | 240 мм2 | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Городские электрические сети" | от 31.10.2019 № 782 | Калининградская область | 1 | 2.596 | 1 км | К1-08-2 | 3055 | 1.11 | 8803.1658 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина | F_prj_111001_3356 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | С | нд | 10 | 400 мм2 | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Городские электрические сети" | от 31.10.2019 № 782 | Калининградская область | 1 | 3.5 | 1 км | К1-10-2 | 3609 | 1.11 | 14020.965 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина | F_prj_111001_3356 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | С | нд | 10 | две цепи КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Городские электрические сети" | от 31.10.2019 № 782 | Калининградская область | 1 | 4.865 | 1 км по трассе | Б2-02-4 | 2703 | 1 | 13150.095 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина | F_prj_111001_3356 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | С | нд | 10 | нд | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Городские электрические сети" | от 31.10.2019 № 782 | Калининградская область | 1 | 4.865 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 2972.515 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина | F_prj_111001_3356 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 129825.2372
1.1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, 3-х КЛ 1 кВ от КТПн до 2-х РЩ по ул.Спортивная в г.Калининграде | H_3579 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6-20 кВ | КТП | нд | З | 2017 | 10 | 2 трансформатора, 400 кВА | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 23.10.2019 № 1031 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | Э3-07-2 | 5819 | 1.05 | 6109.95 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, 3-х КЛ 1 кВ от КТПн до 2-х РЩ по ул.Спортивная в г.Калининграде | H_3579 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КТП | нд | З | 2017 | 10 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 23.10.2019 № 1031 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-07 | 500 | 1 | 500 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, 3-х КЛ 1 кВ от КТПн до 2-х РЩ по ул.Спортивная в г.Калининграде | H_3579 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | З | 2017 | 10 | 240 мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 23.10.2019 № 1031 | Калининградская область | 1 | 0.11 | 1 км | К1-08-2 | 3055 | 1.11 | 373.0155 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, 3-х КЛ 1 кВ от КТПн до 2-х РЩ по ул.Спортивная в г.Калининграде | H_3579 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | З | 2017 | 10 | две цепи КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 23.10.2019 № 1031 | Калининградская область | 1 | 0.055 | 1 км по трассе | Б2-02-4 | 2703 | 1 | 148.665 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, 3-х КЛ 1 кВ от КТПн до 2-х РЩ по ул.Спортивная в г.Калининграде | H_3579 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | З | 2017 | 10 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 23.10.2019 № 1031 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 611 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, 3-х КЛ 1 кВ от КТПн до 2-х РЩ по ул.Спортивная в г.Калининграде | H_3579 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ | нд | З | 2017 | 0.4 | 50 мм2, алюминий, 4 жилы | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 23.10.2019 № 1031 | Калининградская область | 1 | 0.29 | 1 км | К3-04-1 | 398 | 1.11 | 128.1162 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, 3-х КЛ 1 кВ от КТПн до 2-х РЩ по ул.Спортивная в г.Калининграде | H_3579 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ | нд | З | 2017 | 0.4 | 240 мм2, алюминий, 4 жилы | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 23.10.2019 № 1031 | Калининградская область | 1 | 0.22 | 1 км | К3-10-1 | 1116 | 1.11 | 272.5272 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, 3-х КЛ 1 кВ от КТПн до 2-х РЩ по ул.Спортивная в г.Калининграде | H_3579 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | З | 2017 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 23.10.2019 № 1031 | Калининградская область | 1 | 0.29 | 1 км по трассе | Б2-01-3 | 1388 | 1 | 402.52 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, 3-х КЛ 1 кВ от КТПн до 2-х РЩ по ул.Спортивная в г.Калининграде | H_3579 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | З | 2017 | 0.4 | две цепи КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 23.10.2019 № 1031 | Калининградская область | 1 | 0.11 | 1 км по трассе | Б2-01-4 | 1771 | 1 | 194.81 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, 3-х КЛ 1 кВ от КТПн до 2-х РЩ по ул.Спортивная в г.Калининграде | H_3579 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 8740.6039
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ и КЛ 1 кВ по ул. Берестяная в г. Калининграде | M_19-0658 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6-20 кВ | КТП | нд | С | 2022 | 10 | 2 трансформатора, 400 кВА | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 02.12.2021 № 26 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | Э3-07-2 | 5819 | 1.05 | 6109.95 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ и КЛ 1 кВ по ул. Берестяная в г. Калининграде | M_19-0658 | УНЦ ячейки выключателя РП (СП, ТП, РТП) 6-20 кВ | КТП | нд | С | 2022 | 10 | Iном 1000А, Iоткл 20кА | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 02.12.2021 № 26 | Калининградская область | 1 | 8 | 1 ячейка | В8-01-1 | 928 | 1.03 | 7646.72 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ и КЛ 1 кВ по ул. Берестяная в г. Калининграде | M_19-0658 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КТП | нд | С | 2022 | 10 | нд | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 02.12.2021 № 26 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-08 | 1500 | 1 | 1500 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ и КЛ 1 кВ по ул. Берестяная в г. Калининграде | M_19-0658 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | С | 2022 | 10 | 120 мм2 | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 02.12.2021 № 26 | Калининградская область | 1 | 0.728 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 1.11 | 1701.8165 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ и КЛ 1 кВ по ул. Берестяная в г. Калининграде | M_19-0658 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | С | 2022 | 10 | две цепи КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 02.12.2021 № 26 | Калининградская область | 1 | 0.364 | 1 км по трассе | Б2-02-4 | 2703 | 1 | 983.892 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ и КЛ 1 кВ по ул. Берестяная в г. Калининграде | M_19-0658 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | 120 мм2, алюминий, 4 жилы | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 02.12.2021 № 26 | Калининградская область | 1 | 0.24 | 1 км | К3-07-1 | 618 | 1.11 | 164.6352 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ и КЛ 1 кВ по ул. Берестяная в г. Калининграде | M_19-0658 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | две цепи КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 02.12.2021 № 26 | Калининградская область | 1 | 0.12 | 1 км по трассе | Б2-01-4 | 1771 | 1 | 212.52 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ и КЛ 1 кВ по ул. Берестяная в г. Калининграде | M_19-0658 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | С | 2022 | 10 | нд | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 02.12.2021 № 26 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 611 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ и КЛ 1 кВ по ул. Берестяная в г. Калининграде | M_19-0658 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 18930.5337
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4кВ, 2-х КЛ 10кВ от РП XXXIII до КТП (новой) по ул. Октябрьской в г. Калининграде | M_18-1148 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6-20 кВ | КТП | нд | С | 2022 | 10 | 2 трансформатора, 1000 кВА | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 11.01.2021 № 4 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | Э3-09-2 | 7583 | 1.05 | 7962.15 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4кВ, 2-х КЛ 10кВ от РП XXXIII до КТП (новой) по ул. Октябрьской в г. Калининграде | M_18-1148 | УНЦ ячейки выключателя РП (СП, ТП, РТП) 6-20 кВ | КТП | нд | С | 2022 | 10 | Iном 1000А, Iоткл 20кА | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 11.01.2021 № 4 | Калининградская область | 1 | 8 | 1 ячейка | В8-01-1 | 928 | 1.03 | 7646.72 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4кВ, 2-х КЛ 10кВ от РП XXXIII до КТП (новой) по ул. Октябрьской в г. Калининграде | M_18-1148 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КТП | нд | С | 2022 | 10 | нд | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 11.01.2021 № 4 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-08 | 1500 | 1 | 1500 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4кВ, 2-х КЛ 10кВ от РП XXXIII до КТП (новой) по ул. Октябрьской в г. Калининграде | M_18-1148 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | С | 2022 | 10 | 120 мм2 | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 11.01.2021 № 4 | Калининградская область | 1 | 0.076 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 1.11 | 177.6622 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4кВ, 2-х КЛ 10кВ от РП XXXIII до КТП (новой) по ул. Октябрьской в г. Калининграде | M_18-1148 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | С | 2022 | 10 | две цепи КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 11.01.2021 № 4 | Калининградская область | 1 | 0.038 | 1 км по трассе | Б2-02-4 | 2703 | 1 | 102.714 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4кВ, 2-х КЛ 10кВ от РП XXXIII до КТП (новой) по ул. Октябрьской в г. Калининграде | M_18-1148 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | С | 2022 | 10 | нд | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 11.01.2021 № 4 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 611 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4кВ, 2-х КЛ 10кВ от РП XXXIII до КТП (новой) по ул. Октябрьской в г. Калининграде | M_18-1148 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 18000.2462
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-001 (инв. № 5115421), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Калининграде, Мамоновское шоссе | M_21-0219 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6-20 кВ | КТП | нд | С | 2022 | 15 | 1 трансформатор, 630 кВА | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 23.11.2021 № 12 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | Э3-08-1 | 6432 | 1.05 | 6753.6 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-001 (инв. № 5115421), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Калининграде, Мамоновское шоссе | M_21-0219 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КТП | нд | С | 2022 | 15 | нд | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 23.11.2021 № 12 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-07 | 500 | 1 | 500 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-001 (инв. № 5115421), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Калининграде, Мамоновское шоссе | M_21-0219 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | С | 2022 | 15 | 70 мм2 | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 23.11.2021 № 12 | Калининградская область | 1 | 0.044 | 1 км | К1-03-2 | 1934 | 1.11 | 94.4566 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-001 (инв. № 5115421), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Калининграде, Мамоновское шоссе | M_21-0219 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | С | 2022 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 23.11.2021 № 12 | Калининградская область | 1 | 0.044 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 1428 | 1 | 62.832 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-001 (инв. № 5115421), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Калининграде, Мамоновское шоссе | M_21-0219 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | 185 мм2, алюминий, 4 жилы | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 23.11.2021 № 12 | Калининградская область | 1 | 0.126 | 1 км | К3-09-1 | 916 | 1.11 | 128.1118 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-001 (инв. № 5115421), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Калининграде, Мамоновское шоссе | M_21-0219 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | две цепи КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 23.11.2021 № 12 | Калининградская область | 1 | 0.042 | 1 км по трассе | Б2-01-4 | 1771 | 1 | 74.382 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-001 (инв. № 5115421), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Калининграде, Мамоновское шоссе | M_21-0219 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | С | 2022 | 15 | нд | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 23.11.2021 № 12 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 611 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-001 (инв. № 5115421), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Калининграде, Мамоновское шоссе | M_21-0219 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 8224.3823
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-82 (инв.5114524) Ильичевское участковое лесничество Полесский муниципальный район | M_19-0572 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6-20 кВ | КТП | нд | С | 2022 | 15 | 1 трансформатор, 400 кВА | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.10.2021 № 1129 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | Э3-07-1 | 5146 | 1.05 | 5403.3 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-82 (инв.5114524) Ильичевское участковое лесничество Полесский муниципальный район | M_19-0572 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КТП | нд | С | 2022 | 15 | нд | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.10.2021 № 1129 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-82 (инв.5114524) Ильичевское участковое лесничество Полесский муниципальный район | M_19-0572 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.10.2021 № 1129 | Калининградская область | 1 | 0.021 | 1 км | Л1-02-1 | 767 | 1.51 | 24.3216 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-82 (инв.5114524) Ильичевское участковое лесничество Полесский муниципальный район | M_19-0572 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.10.2021 № 1129 | Калининградская область | 1 | 0.021 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 15.413 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-82 (инв.5114524) Ильичевское участковое лесничество Полесский муниципальный район | M_19-0572 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 50мм2 | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.10.2021 № 1129 | Калининградская область | 1 | 0.063 | 1 км | Л7-03-3 | 400 | 1.05 | 26.46 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-82 (инв.5114524) Ильичевское участковое лесничество Полесский муниципальный район | M_19-0572 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | С | 2022 | 15 | 70 мм2 | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.10.2021 № 1129 | Калининградская область | 1 | 0.961 | 1 км | К1-03-2 | 1934 | 1.11 | 2063.0171 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-82 (инв.5114524) Ильичевское участковое лесничество Полесский муниципальный район | M_19-0572 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | С | 2022 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.10.2021 № 1129 | Калининградская область | 1 | 0.961 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 1428 | 1 | 1372.308 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-82 (инв.5114524) Ильичевское участковое лесничество Полесский муниципальный район | M_19-0572 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | С | 2022 | 15 | нд | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.10.2021 № 1129 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 611 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-82 (инв.5114524) Ильичевское участковое лесничество Полесский муниципальный район | M_19-0572 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 9815.8197
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, 2-х КЛ 10 кВ от КТП -1136 до КТП 10/0,4кВ по ул. Согласия в г. Калининграде | M_21-0032 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6-20 кВ | КТП | нд | З | 2021 | 10 | 2 трансформатора, 1600 кВА | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 23.09.2021 № 1069 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | Э3-11-2 | 9616 | 1.05 | 10096.8 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, 2-х КЛ 10 кВ от КТП -1136 до КТП 10/0,4кВ по ул. Согласия в г. Калининграде | M_21-0032 | УНЦ ячейки выключателя РП (СП, ТП, РТП) 6-20 кВ | КТП | нд | З | 2021 | 10 | Iном 1000А, Iоткл 20кА | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 23.09.2021 № 1070 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ячейка | В8-01-1 | 928 | 1.03 | 1911.68 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, 2-х КЛ 10 кВ от КТП -1136 до КТП 10/0,4кВ по ул. Согласия в г. Калининграде | M_21-0032 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КТП | нд | З | 2021 | 10 | нд | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 23.09.2021 № 1071 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-08 | 1500 | 1 | 1500 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, 2-х КЛ 10 кВ от КТП -1136 до КТП 10/0,4кВ по ул. Согласия в г. Калининграде | M_21-0032 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | З | 2021 | 10 | 120 мм2 | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 23.09.2021 № 1072 | Калининградская область | 1 | 0.404 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 1.11 | 944.4146 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, 2-х КЛ 10 кВ от КТП -1136 до КТП 10/0,4кВ по ул. Согласия в г. Калининграде | M_21-0032 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | З | 2021 | 10 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 23.09.2021 № 1073 | Калининградская область | 1 | 0.404 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 2320 | 1 | 937.28 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, 2-х КЛ 10 кВ от КТП -1136 до КТП 10/0,4кВ по ул. Согласия в г. Калининграде | M_21-0032 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | З | 2021 | 10 | нд | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 23.09.2021 № 1074 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 611 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, 2-х КЛ 10 кВ от КТП -1136 до КТП 10/0,4кВ по ул. Согласия в г. Калининграде | M_21-0032 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 16001.1746
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 2-х КЛ 10 кВ, организация системы учета электроэнергии по ул. Летняя в г. Калининграде | M_21-0135 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6-20 кВ | КТП | нд | З | 2021 | 10 | 2 трансформатора, 1000 кВА | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2021 № 61 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | Э3-09-2 | 7583 | 1.05 | 7962.15 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 2-х КЛ 10 кВ, организация системы учета электроэнергии по ул. Летняя в г. Калининграде | M_21-0135 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КТП | нд | З | 2021 | 10 | нд | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2021 № 61 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-07 | 500 | 1 | 500 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 2-х КЛ 10 кВ, организация системы учета электроэнергии по ул. Летняя в г. Калининграде | M_21-0135 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | З | 2021 | 10 | 240 мм2 | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2021 № 61 | Калининградская область | 1 | 0.159 | 1 км | К1-08-2 | 3055 | 1.11 | 539.177 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 2-х КЛ 10 кВ, организация системы учета электроэнергии по ул. Летняя в г. Калининграде | M_21-0135 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | З | 2021 | 10 | две цепи КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2021 № 61 | Калининградская область | 1 | 0.014 | 1 км по трассе | Б2-02-4 | 2703 | 1 | 37.842 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 2-х КЛ 10 кВ, организация системы учета электроэнергии по ул. Летняя в г. Калининграде | M_21-0135 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | З | 2021 | 10 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2021 № 61 | Калининградская область | 1 | 0.1145 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 2320 | 1 | 265.64 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 2-х КЛ 10 кВ, организация системы учета электроэнергии по ул. Летняя в г. Калининграде | M_21-0135 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ | нд | З | 2021 | 0.4 | 185 мм2, алюминий, 4 жилы | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2021 № 61 | Калининградская область | 1 | 0.852 | 1 км | К3-09-1 | 916 | 1.11 | 866.2795 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 2-х КЛ 10 кВ, организация системы учета электроэнергии по ул. Летняя в г. Калининграде | M_21-0135 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | З | 2021 | 0.4 | две цепи КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2021 № 61 | Калининградская область | 1 | 0.357 | 1 км по трассе | Б2-01-4 | 1771 | 1 | 632.247 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 2-х КЛ 10 кВ, организация системы учета электроэнергии по ул. Летняя в г. Калининграде | M_21-0135 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ | нд | З | 2021 | 0.4 | 2 трубы, диаметр труб 90-140 мм | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2021 № 61 | Калининградская область | 1 | 0.0165 | 1 км | Н1-03 | 23088 | 1.11 | 422.8567 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 2-х КЛ 10 кВ, организация системы учета электроэнергии по ул. Летняя в г. Калининграде | M_21-0135 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ | нд | З | 2021 | 0.4 | 4 трубы, диаметр труб 90-140 мм | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2021 № 61 | Калининградская область | 1 | 0.069 | 1 км | Н1-05 | 41090 | 1.11 | 3147.0831 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 2-х КЛ 10 кВ, организация системы учета электроэнергии по ул. Летняя в г. Калининграде | M_21-0135 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | З | 2021 | 10 | нд | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2021 № 61 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 611 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 2-х КЛ 10 кВ, организация системы учета электроэнергии по ул. Летняя в г. Калининграде | M_21-0135 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 14984.2753
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15 0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-440 до ТП новой, организация системы учета электроэнергии в пос. Нежинское Нестеровского р-на | M_21-0743 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6-20 кВ | КТП | нд | З | 2021 | 15 | 1 трансформатор, 1600 кВА | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2021 № 62 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | Э3-11-1 | 8207 | 1.05 | 8617.35 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15 0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-440 до ТП новой, организация системы учета электроэнергии в пос. Нежинское Нестеровского р-на | M_21-0743 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КТП | нд | З | 2021 | 15 | нд | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2021 № 63 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-07 | 500 | 1 | 500 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15 0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-440 до ТП новой, организация системы учета электроэнергии в пос. Нежинское Нестеровского р-на | M_21-0743 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2021 № 64 | Калининградская область | 1 | 0.0108 | 1 км | Л1-02-1 | 767 | 1.51 | 12.5082 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15 0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-440 до ТП новой, организация системы учета электроэнергии в пос. Нежинское Нестеровского р-на | M_21-0743 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2021 № 65 | Калининградская область | 1 | 0.0108 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 7.9267 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15 0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-440 до ТП новой, организация системы учета электроэнергии в пос. Нежинское Нестеровского р-на | M_21-0743 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2021 № 66 | Калининградская область | 1 | 0.0324 | 1 км | Л7-04-3 | 413 | 1.05 | 14.0503 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15 0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-440 до ТП новой, организация системы учета электроэнергии в пос. Нежинское Нестеровского р-на | M_21-0743 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | Протяженность до 2 км | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2021 № 67 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | П3-02 | 561 | 1 | 561 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15 0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-440 до ТП новой, организация системы учета электроэнергии в пос. Нежинское Нестеровского р-на | M_21-0743 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | З | 2021 | 15 | 120 мм2 | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2021 № 68 | Калининградская область | 1 | 0.367 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 1.11 | 857.9212 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15 0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-440 до ТП новой, организация системы учета электроэнергии в пос. Нежинское Нестеровского р-на | M_21-0743 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | З | 2021 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2021 № 69 | Калининградская область | 1 | 0.367 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 2320 | 1 | 851.44 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15 0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-440 до ТП новой, организация системы учета электроэнергии в пос. Нежинское Нестеровского р-на | M_21-0743 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2021 № 70 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 611 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15 0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-440 до ТП новой, организация системы учета электроэнергии в пос. Нежинское Нестеровского р-на | M_21-0743 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 12033.1964
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 1 кВ от РП 10/0,4 кВ № XXV, реконструкция РП 10/0,4 кВ № XXV (инв.5455926) по ул. Чувашская в г. Калининграде | M_18-0494 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | РП | нд | С | 2022 | 10 | 1000 кВА, масляный Т 6(10, 15)/НН | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.05.2020 № 170 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ячейка | Т5-19-1 | 886 | 1.05 | 1860.6 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 1 кВ от РП 10/0,4 кВ № XXV, реконструкция РП 10/0,4 кВ № XXV (инв.5455926) по ул. Чувашская в г. Калининграде | M_18-0494 | УНЦ ячейки выключателя РП (СП, ТП, РТП) 6-20 кВ | РП | нд | С | 2022 | 10 | Iном 1000А, Iоткл 20кА | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.05.2020 № 170 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ячейка | В8-01-1 | 928 | 1.03 | 1911.68 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 1 кВ от РП 10/0,4 кВ № XXV, реконструкция РП 10/0,4 кВ № XXV (инв.5455926) по ул. Чувашская в г. Калининграде | M_18-0494 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | РП | нд | С | 2022 | 10 | нд | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.05.2020 № 170 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 1 кВ от РП 10/0,4 кВ № XXV, реконструкция РП 10/0,4 кВ № XXV (инв.5455926) по ул. Чувашская в г. Калининграде | M_18-0494 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | 240 мм2, алюминий, 4 жилы | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.05.2020 № 170 | Калининградская область | 1 | 0.172 | 1 км | К3-10-1 | 1116 | 1.11 | 213.0667 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 1 кВ от РП 10/0,4 кВ № XXV, реконструкция РП 10/0,4 кВ № XXV (инв.5455926) по ул. Чувашская в г. Калининграде | M_18-0494 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | две цепи КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.05.2020 № 170 | Калининградская область | 1 | 0.024 | 1 км по трассе | Б2-01-4 | 1771 | 1 | 42.504 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 1 кВ от РП 10/0,4 кВ № XXV, реконструкция РП 10/0,4 кВ № XXV (инв.5455926) по ул. Чувашская в г. Калининграде | M_18-0494 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | 4 трубы, диаметр труб 90-140 мм | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.05.2020 № 170 | Калининградская область | 1 | 0.031 | 1 км | Н1-05 | 41090 | 1.11 | 1413.9069 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 1 кВ от РП 10/0,4 кВ № XXV, реконструкция РП 10/0,4 кВ № XXV (инв.5455926) по ул. Чувашская в г. Калининграде | M_18-0494 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | нд | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.05.2020 № 170 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 611 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 1 кВ от РП 10/0,4 кВ № XXV, реконструкция РП 10/0,4 кВ № XXV (инв.5455926) по ул. Чувашская в г. Калининграде | M_18-0494 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 6352.7576
1.1.1.2.1 | Реконструкция подстанций 330 кВ О-1 «Центральная», 110 кВ О-11 «Ленинградская», 110 кВ О-35 «Космодемьянская», 110 кВ О-29 «Чкаловск» (инв. № ВЛ 125 – 511509701; инв. № ВЛ 148 – 51196401, 51196402) с модернизацией систем РЗА, ПА, связи для подключения ПС 110 кВ «Чкаловская-2» к сетям ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-29 Чкаловск (Л-125); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская (Л-148); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-29 Чкаловск – 330 кВ О-1 Центральная (Л-117) | H_2865 | УНЦ РЗА | ПС | нд | З | 2020 | 110 | РЗА линии (основная и резервные защиты) с работой по ВЧ каналу (без приемопередатчика) | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 09.09.2020 № 274 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед | И11-17-3 | 1049 | 1.04 | 2181.92 | нд
1.1.1.2.1 | Реконструкция подстанций 330 кВ О-1 «Центральная», 110 кВ О-11 «Ленинградская», 110 кВ О-35 «Космодемьянская», 110 кВ О-29 «Чкаловск» (инв. № ВЛ 125 – 511509701; инв. № ВЛ 148 – 51196401, 51196402) с модернизацией систем РЗА, ПА, связи для подключения ПС 110 кВ «Чкаловская-2» к сетям ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-29 Чкаловск (Л-125); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская (Л-148); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-29 Чкаловск – 330 кВ О-1 Центральная (Л-117) | H_2865 | УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели) | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Шкаф с одним устройством ОМП | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 09.09.2020 № 274 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед | И12-04 | 366 | 1.04 | 380.64 | нд
1.1.1.2.1 | Реконструкция подстанций 330 кВ О-1 «Центральная», 110 кВ О-11 «Ленинградская», 110 кВ О-35 «Космодемьянская», 110 кВ О-29 «Чкаловск» (инв. № ВЛ 125 – 511509701; инв. № ВЛ 148 – 51196401, 51196402) с модернизацией систем РЗА, ПА, связи для подключения ПС 110 кВ «Чкаловская-2» к сетям ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-29 Чкаловск (Л-125); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская (Л-148); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-29 Чкаловск – 330 кВ О-1 Центральная (Л-117) | H_2865 | УНЦ РЗА | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Резервная РЗА линии (РЗА электрической сети) | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 09.09.2020 № 274 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед | И11-18-3 | 1086 | 1.04 | 2258.88 | нд
1.1.1.2.1 | Реконструкция подстанций 330 кВ О-1 «Центральная», 110 кВ О-11 «Ленинградская», 110 кВ О-35 «Космодемьянская», 110 кВ О-29 «Чкаловск» (инв. № ВЛ 125 – 511509701; инв. № ВЛ 148 – 51196401, 51196402) с модернизацией систем РЗА, ПА, связи для подключения ПС 110 кВ «Чкаловская-2» к сетям ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-29 Чкаловск (Л-125); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская (Л-148); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-29 Чкаловск – 330 кВ О-1 Центральная (Л-117) | H_2865 | УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели) | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Приемопередатчик ВЧ защиты РЗА | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 09.09.2020 № 274 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед | И12-05 | 491 | 1.04 | 1021.28 | нд
1.1.1.2.1 | Реконструкция подстанций 330 кВ О-1 «Центральная», 110 кВ О-11 «Ленинградская», 110 кВ О-35 «Космодемьянская», 110 кВ О-29 «Чкаловск» (инв. № ВЛ 125 – 511509701; инв. № ВЛ 148 – 51196401, 51196402) с модернизацией систем РЗА, ПА, связи для подключения ПС 110 кВ «Чкаловская-2» к сетям ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-29 Чкаловск (Л-125); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская (Л-148); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-29 Чкаловск – 330 кВ О-1 Центральная (Л-117) | H_2865 | УНЦ систем ПА, УПАСК | ПС | нд | З | 2020 | 110 | УПАСК по ВОЛС (ВЧ) | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 09.09.2020 № 274 | Калининградская область | 1 | 4 | 1 ед | А8-05 | 1424 | 1.04 | 5923.84 | нд
1.1.1.2.1 | Реконструкция подстанций 330 кВ О-1 «Центральная», 110 кВ О-11 «Ленинградская», 110 кВ О-35 «Космодемьянская», 110 кВ О-29 «Чкаловск» (инв. № ВЛ 125 – 511509701; инв. № ВЛ 148 – 51196401, 51196402) с модернизацией систем РЗА, ПА, связи для подключения ПС 110 кВ «Чкаловская-2» к сетям ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-29 Чкаловск (Л-125); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская (Л-148); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-29 Чкаловск – 330 кВ О-1 Центральная (Л-117) | H_2865 | УНЦэлементов ПС с устройством фундаментов | ПС | нд | З | 2020 | 110 | ТТ на три фазы | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 09.09.2020 № 274 | Калининградская область | 1 | 3 | 1 ед. | И5-01-3 | 2957 | 1.09 | 9669.39 | нд
1.1.1.2.1 | Реконструкция подстанций 330 кВ О-1 «Центральная», 110 кВ О-11 «Ленинградская», 110 кВ О-35 «Космодемьянская», 110 кВ О-29 «Чкаловск» (инв. № ВЛ 125 – 511509701; инв. № ВЛ 148 – 51196401, 51196402) с модернизацией систем РЗА, ПА, связи для подключения ПС 110 кВ «Чкаловская-2» к сетям ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-29 Чкаловск (Л-125); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская (Л-148); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-29 Чкаловск – 330 кВ О-1 Центральная (Л-117) | H_2865 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС | нд | З | 2020 | 110 | нд | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 09.09.2020 № 274 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-08 | 1500 | 1 | 1500 | нд
1.1.1.2.1 | Реконструкция подстанций 330 кВ О-1 «Центральная», 110 кВ О-11 «Ленинградская», 110 кВ О-35 «Космодемьянская», 110 кВ О-29 «Чкаловск» (инв. № ВЛ 125 – 511509701; инв. № ВЛ 148 – 51196401, 51196402) с модернизацией систем РЗА, ПА, связи для подключения ПС 110 кВ «Чкаловская-2» к сетям ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-29 Чкаловск (Л-125); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская (Л-148); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-29 Чкаловск – 330 кВ О-1 Центральная (Л-117) | H_2865 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | З | 2020 | 110 | двухцепная, многогранные опоры | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 09.09.2020 № 274 | Калининградская область | 1 | 3.073 | 1 тн опор | Л2-04-4 | 192 | 1.42 | 837.8227 | нд
1.1.1.2.1 | Реконструкция подстанций 330 кВ О-1 «Центральная», 110 кВ О-11 «Ленинградская», 110 кВ О-35 «Космодемьянская», 110 кВ О-29 «Чкаловск» (инв. № ВЛ 125 – 511509701; инв. № ВЛ 148 – 51196401, 51196402) с модернизацией систем РЗА, ПА, связи для подключения ПС 110 кВ «Чкаловская-2» к сетям ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-29 Чкаловск (Л-125); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская (Л-148); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-29 Чкаловск – 330 кВ О-1 Центральная (Л-117) | H_2865 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | З | 2020 | 110 | многогранные опоры | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 09.09.2020 № 274 | Калининградская область | 1 | 3.073 | 1 тн опор | Л4-03-2 | 198 | 1.05 | 638.8767 | нд
1.1.1.2.1 | Реконструкция подстанций 330 кВ О-1 «Центральная», 110 кВ О-11 «Ленинградская», 110 кВ О-35 «Космодемьянская», 110 кВ О-29 «Чкаловск» (инв. № ВЛ 125 – 511509701; инв. № ВЛ 148 – 51196401, 51196402) с модернизацией систем РЗА, ПА, связи для подключения ПС 110 кВ «Чкаловская-2» к сетям ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-29 Чкаловск (Л-125); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская (Л-148); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-29 Чкаловск – 330 кВ О-1 Центральная (Л-117) | H_2865 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | З | 2020 | 110 | двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 09.09.2020 № 274 | Калининградская область | 1 | 13.635 | 1 тн опор | Л2-04-2 | 77 | 1.79 | 1879.3121 | нд
1.1.1.2.1 | Реконструкция подстанций 330 кВ О-1 «Центральная», 110 кВ О-11 «Ленинградская», 110 кВ О-35 «Космодемьянская», 110 кВ О-29 «Чкаловск» (инв. № ВЛ 125 – 511509701; инв. № ВЛ 148 – 51196401, 51196402) с модернизацией систем РЗА, ПА, связи для подключения ПС 110 кВ «Чкаловская-2» к сетям ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-29 Чкаловск (Л-125); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская (Л-148); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-29 Чкаловск – 330 кВ О-1 Центральная (Л-117) | H_2865 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | З | 2020 | 110 | двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 09.09.2020 № 274 | Калининградская область | 1 | 13.635 | 1 тн опор | Л4-03-1 | 101 | 1.05 | 1445.9918 | нд
1.1.1.2.1 | Реконструкция подстанций 330 кВ О-1 «Центральная», 110 кВ О-11 «Ленинградская», 110 кВ О-35 «Космодемьянская», 110 кВ О-29 «Чкаловск» (инв. № ВЛ 125 – 511509701; инв. № ВЛ 148 – 51196401, 51196402) с модернизацией систем РЗА, ПА, связи для подключения ПС 110 кВ «Чкаловская-2» к сетям ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-29 Чкаловск (Л-125); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская (Л-148); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-29 Чкаловск – 330 кВ О-1 Центральная (Л-117) | H_2865 | УНЦ провода ВЛ 0,4-750 кВ сталеалюминиевого типа | ВЛ | нд | З | 2020 | 110 | Сечение фазного провода 120 мм2 | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 09.09.2020 № 274 | Калининградская область | 1 | 2.1 | 1 км | Л5-03 | 503 | 1.05 | 1109.115 | нд
1.1.1.2.1 | Реконструкция подстанций 330 кВ О-1 «Центральная», 110 кВ О-11 «Ленинградская», 110 кВ О-35 «Космодемьянская», 110 кВ О-29 «Чкаловск» (инв. № ВЛ 125 – 511509701; инв. № ВЛ 148 – 51196401, 51196402) с модернизацией систем РЗА, ПА, связи для подключения ПС 110 кВ «Чкаловская-2» к сетям ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-29 Чкаловск (Л-125); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская (Л-148); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-29 Чкаловск – 330 кВ О-1 Центральная (Л-117) | H_2865 | УНЦ грозотроса ВЛ | ВЛ | нд | З | 2020 | 110 | Диаметр 9,1 мм | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 09.09.2020 № 274 | Калининградская область | 1 | 0.35 | 1 км | Л6-03 | 185 | 1.05 | 67.9875 | нд
1.1.1.2.1 | Реконструкция подстанций 330 кВ О-1 «Центральная», 110 кВ О-11 «Ленинградская», 110 кВ О-35 «Космодемьянская», 110 кВ О-29 «Чкаловск» (инв. № ВЛ 125 – 511509701; инв. № ВЛ 148 – 51196401, 51196402) с модернизацией систем РЗА, ПА, связи для подключения ПС 110 кВ «Чкаловская-2» к сетям ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-29 Чкаловск (Л-125); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская (Л-148); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-29 Чкаловск – 330 кВ О-1 Центральная (Л-117) | H_2865 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ | нд | З | 2020 | 110 | Протяженность до 1 км | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 09.09.2020 № 274 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | П3-12 | 1042 | 1 | 1042 | нд
1.1.1.2.1 | Реконструкция подстанций 330 кВ О-1 «Центральная», 110 кВ О-11 «Ленинградская», 110 кВ О-35 «Космодемьянская», 110 кВ О-29 «Чкаловск» (инв. № ВЛ 125 – 511509701; инв. № ВЛ 148 – 51196401, 51196402) с модернизацией систем РЗА, ПА, связи для подключения ПС 110 кВ «Чкаловская-2» к сетям ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-29 Чкаловск (Л-125); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская (Л-148); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-29 Чкаловск – 330 кВ О-1 Центральная (Л-117) | H_2865 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 29957.0557
1.1.1.2.1 | Расширение РУ 110 кВ ПС 330 кВ Советск-330 для сооружения двух новых присоединений с целью подключения двухцепной ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Маломожайская | L_19-0811 | УНЦ ячейки выключателя НУ 110-750 кВ | ПС | нд | П | 2023 | 110 | Iном 2500, Iоткл 40кА | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.05.2020 № 442 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ячейка | В1-01-1 | 23135 | 1.1 | 50897 | В связи с поздним предоставлением Банковской Гарантии (с учетом ДС №1 к Договору подряда) и необходимостью согласования со специалистами АО "Янтарьэнерго" и последующим согласованием с ПАО "Россети" в соответствии с регламентом оплата по договору произведена в январе 2022 года. Увеличение полной стоимости обусловлено пересчетом в прогнозный уровень цен в связи с продлением срока реализации проекта на основании доп.соглашения № 5 от 20.04.2022 к Договору тех.прис. № 590/ТП от 30.04.2013.
1.1.1.2.1 | Расширение РУ 110 кВ ПС 330 кВ Советск-330 для сооружения двух новых присоединений с целью подключения двухцепной ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Маломожайская | L_19-0811 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) | ПС | нд | П | 2023 | 110 | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.05.2020 № 442 | Калининградская область | 1 | 1666 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 1 | 5031.32 | В связи с поздним предоставлением Банковской Гарантии (с учетом ДС №1 к Договору подряда) и необходимостью согласования со специалистами АО "Янтарьэнерго" и последующим согласованием с ПАО "Россети" в соответствии с регламентом оплата по договору произведена в январе 2022 года. Увеличение полной стоимости обусловлено пересчетом в прогнозный уровень цен в связи с продлением срока реализации проекта на основании доп.соглашения № 5 от 20.04.2022 к Договору тех.прис. № 590/ТП от 30.04.2013.
1.1.1.2.1 | Расширение РУ 110 кВ ПС 330 кВ Советск-330 для сооружения двух новых присоединений с целью подключения двухцепной ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Маломожайская | L_19-0811 | Затраты на проектно-изыскательские работы для элементов ПС (ЗПС) | ПС | нд | П | 2023 | 110 | Ячейка выключателя | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.05.2020 № 442 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед. | П2-02 | 2320 | 1 | 4640 | В связи с поздним предоставлением Банковской Гарантии (с учетом ДС №1 к Договору подряда) и необходимостью согласования со специалистами АО "Янтарьэнерго" и последующим согласованием с ПАО "Россети" в соответствии с регламентом оплата по договору произведена в январе 2022 года. Увеличение полной стоимости обусловлено пересчетом в прогнозный уровень цен в связи с продлением срока реализации проекта на основании доп.соглашения № 5 от 20.04.2022 к Договору тех.прис. № 590/ТП от 30.04.2013.
1.1.1.2.1 | Расширение РУ 110 кВ ПС 330 кВ Советск-330 для сооружения двух новых присоединений с целью подключения двухцепной ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Маломожайская | L_19-0811 | УНЦ АСУТП присоединения | ПС | нд | П | 2023 | 110 | нд | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.05.2020 № 442 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед. | А4-02 | 629 | 1.04 | 1308.32 | В связи с поздним предоставлением Банковской Гарантии (с учетом ДС №1 к Договору подряда) и необходимостью согласования со специалистами АО "Янтарьэнерго" и последующим согласованием с ПАО "Россети" в соответствии с регламентом оплата по договору произведена в январе 2022 года. Увеличение полной стоимости обусловлено пересчетом в прогнозный уровень цен в связи с продлением срока реализации проекта на основании доп.соглашения № 5 от 20.04.2022 к Договору тех.прис. № 590/ТП от 30.04.2013.
1.1.1.2.1 | Расширение РУ 110 кВ ПС 330 кВ Советск-330 для сооружения двух новых присоединений с целью подключения двухцепной ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Маломожайская | L_19-0811 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС | нд | П | 2023 | 110 | Шкаф с 4 коммутаторами | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.05.2020 № 442 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | А5-04 | 2395 | 1.04 | 2490.8 | В связи с поздним предоставлением Банковской Гарантии (с учетом ДС №1 к Договору подряда) и необходимостью согласования со специалистами АО "Янтарьэнерго" и последующим согласованием с ПАО "Россети" в соответствии с регламентом оплата по договору произведена в январе 2022 года. Увеличение полной стоимости обусловлено пересчетом в прогнозный уровень цен в связи с продлением срока реализации проекта на основании доп.соглашения № 5 от 20.04.2022 к Договору тех.прис. № 590/ТП от 30.04.2013.
1.1.1.2.1 | Расширение РУ 110 кВ ПС 330 кВ Советск-330 для сооружения двух новых присоединений с целью подключения двухцепной ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Маломожайская | L_19-0811 | УНЦ ВОСП | ПС | нд | П | 2023 | 110 | Мультиплексор СЦИ транспортного уровня, дальность приема (передачи) сигнала 80км | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.05.2020 № 442 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед | А7-01 | 4791 | 1.04 | 9965.28 | В связи с поздним предоставлением Банковской Гарантии (с учетом ДС №1 к Договору подряда) и необходимостью согласования со специалистами АО "Янтарьэнерго" и последующим согласованием с ПАО "Россети" в соответствии с регламентом оплата по договору произведена в январе 2022 года. Увеличение полной стоимости обусловлено пересчетом в прогнозный уровень цен в связи с продлением срока реализации проекта на основании доп.соглашения № 5 от 20.04.2022 к Договору тех.прис. № 590/ТП от 30.04.2013.
1.1.1.2.1 | Расширение РУ 110 кВ ПС 330 кВ Советск-330 для сооружения двух новых присоединений с целью подключения двухцепной ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Маломожайская | L_19-0811 | УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели) | ПС | нд | П | 2023 | 110 | Шкаф РАС ПС 110 кВ и выше | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.05.2020 № 442 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед. | И12-01 | 1467 | 1.04 | 3051.36 | В связи с поздним предоставлением Банковской Гарантии (с учетом ДС №1 к Договору подряда) и необходимостью согласования со специалистами АО "Янтарьэнерго" и последующим согласованием с ПАО "Россети" в соответствии с регламентом оплата по договору произведена в январе 2022 года. Увеличение полной стоимости обусловлено пересчетом в прогнозный уровень цен в связи с продлением срока реализации проекта на основании доп.соглашения № 5 от 20.04.2022 к Договору тех.прис. № 590/ТП от 30.04.2013.
1.1.1.2.1 | Расширение РУ 110 кВ ПС 330 кВ Советск-330 для сооружения двух новых присоединений с целью подключения двухцепной ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Маломожайская | L_19-0811 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС | нд | П | 2023 | 110 | нд | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.05.2020 № 442 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-08 | 1500 | 1 | 1500 | В связи с поздним предоставлением Банковской Гарантии (с учетом ДС №1 к Договору подряда) и необходимостью согласования со специалистами АО "Янтарьэнерго" и последующим согласованием с ПАО "Россети" в соответствии с регламентом оплата по договору произведена в январе 2022 года. Увеличение полной стоимости обусловлено пересчетом в прогнозный уровень цен в связи с продлением срока реализации проекта на основании доп.соглашения № 5 от 20.04.2022 к Договору тех.прис. № 590/ТП от 30.04.2013.
1.1.1.2.1 | Расширение РУ 110 кВ ПС 330 кВ Советск-330 для сооружения двух новых присоединений с целью подключения двухцепной ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Маломожайская | L_19-0811 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 78884.08
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | УНЦ ячейки выключателя НУ 110-750 кВ | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Iном 2500, Iоткл 40кА | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ячейка | В1-01-1 | 23135 | 1.1 | 50897 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 1666 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 1 | 5031.32 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | Затраты на проектно-изыскательские работы для элементов ПС (ЗПС) | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Ячейка выключателя | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед. | П2-02 | 2320 | 1 | 4640 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | УНЦ ячейки трансформатора 35-500 кВ | ПС | нд | З | 2020 | 110 | 10 МВА, Т 110/НН | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ячейка | Т4-06-2 | 28252 | 1.05 | 59329.2 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 200 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 1 | 604 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | Затраты на проектно-изыскательские работы для элементов ПС (ЗПС) | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Ячейка трансформатора, КРМ | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед. | П2-07 | 2900 | 1 | 5800 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6-35 кВ | ПС | нд | З | 2020 | 15 | Iном 1000, Iоткл 20кА | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 22 | 1 ячейка | В3-01-1 | 1188 | 1.03 | 26920.08 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | ПС | нд | З | 2020 | 15 | 250 кВА, масляный Т 6(10, 15)/НН | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ячейка | Т5-12-1 | 309 | 1.05 | 648.9 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | УНЦ ячейки реактора ДГР 6-35 кВ | ПС | нд | З | 2020 | 15 | 300 кВА | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ячейка | Р1-02-1 | 4349 | 1.05 | 9132.9 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС, ОПУ, РЩ, РПБ | ПС | нд | З | 2020 | 110 | 6 и более присоединений | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 РУ | З3-01-3 | 35611 | 1.24 | 44157.64 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС, ОПУ, РЩ, РПБ | ПС | нд | З | 2020 | 15 | ЗРУ | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 106.86 | 1 м2 | З4-01 | 63 | 1.24 | 8347.9032 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС, ОПУ, РЩ, РПБ | ПС | нд | З | 2020 | 15 | РПБ | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 48.36 | 1 м2 | З4-04 | 116 | 1.24 | 6956.1024 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 1220 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 1 | 3684.4 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | УНЦ здания КПП | ПС | нд | З | 2020 | 110 | нд | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед | З7-01 | 3572 | 1.24 | 4429.28 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | УНЦ защитных конструкций ПС | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Откатные (раздвижные, автоматические, противопожарные) ворота | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед | У3-02 | 177 | 1.07 | 189.39 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Шкаф ЦК системы видеонаблюдения | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | И15-01 | 2289 | 1.04 | 2380.56 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Шкаф ЦК комплекса систем безопасности | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед. | И15-02 | 542 | 1.04 | 1127.36 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | З | 2020 | 110 | АРМ персонала комплекса систем безопасности | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | И15-03 | 189 | 1.04 | 196.56 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Система пожарной и охранной сигнализации | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 303.5 | 1 м2 здания | И15-08 | 1.3 | 1.04 | 410.332 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Система пожарной и охранной сигнализации | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 138.55 | 1 м2 здания | И15-08 | 1.3 | 1.04 | 187.3196 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Поворотная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 7 | 1 точка наблюдения | И15-04 | 641 | 1.04 | 4666.48 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 19 | 1 точка наблюдения | И15-05 | 137 | 1.04 | 2707.12 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | З | 2020 | 110 | СКУД | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 точка доступа | И15-07 | 116 | 1.04 | 120.64 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | УНЦ АСУТП ПС и ТМ | ПС | нд | З | 2020 | 110 | нд | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | А3-02 | 23531 | 1.04 | 24472.24 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | УНЦ АСУТП присоединения | ПС | нд | З | 2020 | 15 | нд | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 22 | 1 ед. | А4-01 | 180 | 1.04 | 4118.4 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | УНЦ АСУТП присоединения | ПС | нд | З | 2020 | 110 | нд | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед. | А4-02 | 629 | 1.04 | 1308.32 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | УНЦ системы ВЧ связи 35-750 Кв | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Устройства обработки и присоединения 110 (150) кВ | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 6 | 1 ед | А6-02 | 3354 | 1.09 | 21935.16 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | УНЦ ВОСП | ПС | нд | З | 2020 | 15 | Мультиплексор СЦИ транспортного уровня, дальность приема (передачи) сигнала 80км | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед | А7-01 | 4791 | 1.04 | 9965.28 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | УНЦ сети связи | ПС | нд | З | 2020 | 15 | УПАТС для ПС 35-150 кВ | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | И14-01 | 5179 | 1.04 | 5386.16 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | УНЦ сети связи | ПС | нд | З | 2020 | 15 | Регистратор записи диспетчерских переговоров | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | И14-04 | 1332 | 1.04 | 1385.28 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | УНЦ систем ПА, УПАСК | ПС | нд | З | 2020 | 15 | Шкаф локальной ПА (64 аналоговых входа, 160 дискретных входа) | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед | А8-02 | 4170 | 1.04 | 4336.8 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | УНЦ системы ВЧ связи 35-750 Кв | ПС | нд | З | 2020 | 15 | Комбинированная аппаратура по ВЧ (ВОЛС) | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед | А6-07 | 1442 | 1.09 | 3143.56 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | УНЦ ИВКЭ | ПС | нд | З | 2020 | 110 | ИВКЭ для ПС (ЗПС) 35 кВ и выше | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | А2-02 | 588 | 1.04 | 611.52 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС | нд | З | 2020 | 110 | нд | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-11 | 15000 | 1 | 15000 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | УНЦ переходных пунктов ВЛ-КЛ | ВЛ | нд | З | 2020 | 15 | Открытый с разъеденителем | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 9 | 1 ВЛ | Ж1-01-3 | 1803 | 1.11 | 18011.97 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | З | 2020 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 22.23 | 1 тн опор | Л2-02-1 | 18 | 1.51 | 604.2114 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | З | 2020 | 15 | все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 22.23 | 1 тн опор | Л4-02-1 | 17 | 1.05 | 396.8055 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | УНЦ провода ВЛ 0,4-750 кВ сталеалюминиевого типа | ВЛ | нд | З | 2020 | 15 | Сечение фазного провода до 70 мм2 | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 0.099 | 1 км | Л5-01 | 341 | 1.05 | 35.447 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | УНЦ провода ВЛ 0,4-750 кВ сталеалюминиевого типа | ВЛ | нд | З | 2020 | 15 | Сечение фазного провода 120 мм2 | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 0.032 | 1 км | Л5-03 | 503 | 1.05 | 16.9008 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | З | 2020 | 15 | 120 мм2 | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 0.046 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 1.11 | 107.5324 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | З | 2020 | 15 | 150 мм2 | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 0.562 | 1 км | К1-06-2 | 2214 | 1.11 | 1381.1375 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | З | 2020 | 15 | 300 мм2 | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 0.075 | 1 км | К1-09-2 | 3266 | 1.11 | 271.8945 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | З | 2020 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 0.683 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 2320 | 1 | 1584.56 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | З | 2020 | 15 | нд | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 611 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | УНЦ ВОК | КЛ | нд | З | 2020 | 15 | 32 ОВ, 15кН | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 0.19 | 1 км | О3-04-2 | 258 | 1.11 | 54.4122 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | УНЦ ВОК | КЛ | нд | З | 2020 | 15 | 8 ОВ, 4кН | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 0.134 | 1 км | О3-01-1 | 223 | 1.11 | 33.169 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | УНЦ кабельных сооружений для прокладки кабельной линии | КЛ | нд | З | 2020 | 15 | Железобетонные лотки | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.11.2020 № 393 | Калининградская область | 1 | 324 | 1 м по трассе | Н2-02 | 8 | 1.11 | 2877.12 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 360213.3674
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | УНЦ ячейки выключателя НУ 110-750 кВ | ПС | нд | З | 2021 | 110 | Iном 2500, Iоткл 40кА | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1056 | Калининградская область | 1 | 3 | 1 ячейка | В1-01-1 | 23135 | 1.1 | 76345.5 | На основании Акта проверки Минэнерго России от 30.04.2021 №11/2021 сторнированы объемы работ по системе технологического видеонаблюдения, затраты на оплату труда работников АУР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) | ПС | нд | З | 2021 | 110 | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1056 | Калининградская область | 1 | 2499 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 1 | 7546.98 | На основании Акта проверки Минэнерго России от 30.04.2021 №11/2021 сторнированы объемы работ по системе технологического видеонаблюдения, затраты на оплату труда работников АУР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6-35 кВ | ПС | нд | З | 2021 | 15 | Iном 1000, Iоткл 20кА | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1056 | Калининградская область | 1 | 24 | 1 ячейка | В3-01-1 | 1188 | 1.03 | 29367.36 | На основании Акта проверки Минэнерго России от 30.04.2021 №11/2021 сторнированы объемы работ по системе технологического видеонаблюдения, затраты на оплату труда работников АУР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | УНЦ ячейки трансформатора 35-500 кВ | ПС | нд | З | 2021 | 110 | 16 МВА, Т 110/HH | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1056 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ячейка | Т4-07-2 | 36657 | 1.05 | 76979.7 | На основании Акта проверки Минэнерго России от 30.04.2021 №11/2021 сторнированы объемы работ по системе технологического видеонаблюдения, затраты на оплату труда работников АУР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) | ПС | нд | З | 2021 | 110 | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1056 | Калининградская область | 1 | 200 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 1 | 604 | На основании Акта проверки Минэнерго России от 30.04.2021 №11/2021 сторнированы объемы работ по системе технологического видеонаблюдения, затраты на оплату труда работников АУР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | ПС | нд | З | 2021 | 15 | 400 кВА, масляный Т 6(10, 15)/НН | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1056 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ячейка | Т5-14-1 | 395 | 1.05 | 829.5 | На основании Акта проверки Минэнерго России от 30.04.2021 №11/2021 сторнированы объемы работ по системе технологического видеонаблюдения, затраты на оплату труда работников АУР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | УНЦ ячейки реактора ДГР 6-35 кВ | ПС | нд | З | 2021 | 15 | 500 кВА | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1056 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ячейка | Р1-08-1 | 4349 | 1.05 | 9132.9 | На основании Акта проверки Минэнерго России от 30.04.2021 №11/2021 сторнированы объемы работ по системе технологического видеонаблюдения, затраты на оплату труда работников АУР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) | ПС | нд | З | 2021 | 15 | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1056 | Калининградская область | 1 | 1220 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 1 | 3684.4 | На основании Акта проверки Минэнерго России от 30.04.2021 №11/2021 сторнированы объемы работ по системе технологического видеонаблюдения, затраты на оплату труда работников АУР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС, ОПУ, РЩ, РПБ | ПС | нд | З | 2021 | 15 | ЗРУ | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1056 | Калининградская область | 1 | 263.4 | 1 м2 | З4-01 | 63 | 1.24 | 20576.808 | На основании Акта проверки Минэнерго России от 30.04.2021 №11/2021 сторнированы объемы работ по системе технологического видеонаблюдения, затраты на оплату труда работников АУР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС, ОПУ, РЩ, РПБ | ПС | нд | З | 2021 | 110 | ОПУ, РЩ | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1056 | Калининградская область | 1 | 288 | 1 м2 | З4-03 | 93 | 1.24 | 33212.16 | На основании Акта проверки Минэнерго России от 30.04.2021 №11/2021 сторнированы объемы работ по системе технологического видеонаблюдения, затраты на оплату труда работников АУР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | УНЦ ШПС | ПС | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1056 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | Д3-01 | 447 | 1.04 | 464.88 | На основании Акта проверки Минэнерго России от 30.04.2021 №11/2021 сторнированы объемы работ по системе технологического видеонаблюдения, затраты на оплату труда работников АУР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | УНЦ систем ПА, УПАСК | ПС | нд | З | 2021 | 15 | Шкаф локальной ПА (64 аналоговых входа, 160 дискретных входа) | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1056 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед | А8-02 | 4170 | 1.04 | 8673.6 | На основании Акта проверки Минэнерго России от 30.04.2021 №11/2021 сторнированы объемы работ по системе технологического видеонаблюдения, затраты на оплату труда работников АУР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели) | ПС | нд | З | 2021 | 15 | Шкаф РАС ПС 110 кВ и выше | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1056 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | И12-01 | 1467 | 1.04 | 1525.68 | На основании Акта проверки Минэнерго России от 30.04.2021 №11/2021 сторнированы объемы работ по системе технологического видеонаблюдения, затраты на оплату труда работников АУР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | УНЦ РЗА прочие шкафы(панели) | ПС | нд | З | 2021 | 15 | Шкаф с одним устройством ОМП | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1056 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | И12-04 | 366 | 1.04 | 380.64 | На основании Акта проверки Минэнерго России от 30.04.2021 №11/2021 сторнированы объемы работ по системе технологического видеонаблюдения, затраты на оплату труда работников АУР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | УНЦ АСУТП ПС и ТМ | ПС | нд | З | 2021 | 110 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1056 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | А3-02 | 23531 | 1.04 | 24472.24 | На основании Акта проверки Минэнерго России от 30.04.2021 №11/2021 сторнированы объемы работ по системе технологического видеонаблюдения, затраты на оплату труда работников АУР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | УНЦ АСУТП присоединения | ПС | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1056 | Калининградская область | 1 | 21 | 1 ед. | А4-01 | 180 | 1.04 | 3931.2 | На основании Акта проверки Минэнерго России от 30.04.2021 №11/2021 сторнированы объемы работ по системе технологического видеонаблюдения, затраты на оплату труда работников АУР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | УНЦ АСУТП присоединения | ПС | нд | З | 2021 | 110 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1056 | Калининградская область | 1 | 3 | 1 ед. | А4-02 | 629 | 1.04 | 1962.48 | На основании Акта проверки Минэнерго России от 30.04.2021 №11/2021 сторнированы объемы работ по системе технологического видеонаблюдения, затраты на оплату труда работников АУР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | УНЦ ВОК в трубе в земле | ПС | нд | З | 2021 | 15 | 8 ОВ, 4кН | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1056 | Калининградская область | 1 | 0.25 | 1 км | О4-01-1 | 356 | 1.11 | 98.79 | На основании Акта проверки Минэнерго России от 30.04.2021 №11/2021 сторнированы объемы работ по системе технологического видеонаблюдения, затраты на оплату труда работников АУР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | УНЦ постоянной части ПС | ПС | нд | З | 2021 | 110 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1056 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | З1-02 | 57363 | 1.24 | 71130.12 | На основании Акта проверки Минэнерго России от 30.04.2021 №11/2021 сторнированы объемы работ по системе технологического видеонаблюдения, затраты на оплату труда работников АУР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | Затраты на проектно-изыскательские работы для ПС (ЗПС) | ПС | нд | З | 2021 | 110 | 110(150) кВ/РУНН | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1056 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | П1-02 | 29099 | 1 | 29099 | На основании Акта проверки Минэнерго России от 30.04.2021 №11/2021 сторнированы объемы работ по системе технологического видеонаблюдения, затраты на оплату труда работников АУР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | две цепи | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1056 | Калининградская область | 1 | 0.13 | 1 км | М2-02-2 | 336 | 1.04 | 45.4272 | На основании Акта проверки Минэнерго России от 30.04.2021 №11/2021 сторнированы объемы работ по системе технологического видеонаблюдения, затраты на оплату труда работников АУР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | УНЦ переходных пунктов ВЛ-КЛ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | Открытый без разъеденителей | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1056 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ВЛ | Ж1-01-2 | 530 | 1.11 | 1176.6 | На основании Акта проверки Минэнерго России от 30.04.2021 №11/2021 сторнированы объемы работ по системе технологического видеонаблюдения, затраты на оплату труда работников АУР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | З | 2021 | 15 | 120 мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1056 | Калининградская область | 1 | 0.225 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 1.11 | 525.9735 | На основании Акта проверки Минэнерго России от 30.04.2021 №11/2021 сторнированы объемы работ по системе технологического видеонаблюдения, затраты на оплату труда работников АУР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | З | 2021 | 15 | 120 мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1056 | Калининградская область | 1 | 0.18 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 1.11 | 420.7788 | На основании Акта проверки Минэнерго России от 30.04.2021 №11/2021 сторнированы объемы работ по системе технологического видеонаблюдения, затраты на оплату труда работников АУР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | З | 2021 | 15 | 120 мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1056 | Калининградская область | 1 | 0.042 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 1.11 | 98.1817 | На основании Акта проверки Минэнерго России от 30.04.2021 №11/2021 сторнированы объемы работ по системе технологического видеонаблюдения, затраты на оплату труда работников АУР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | З | 2021 | 15 | 120 мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1056 | Калининградская область | 1 | 0.18 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 1.11 | 420.7788 | На основании Акта проверки Минэнерго России от 30.04.2021 №11/2021 сторнированы объемы работ по системе технологического видеонаблюдения, затраты на оплату труда работников АУР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | З | 2021 | 15 | 120 мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1056 | Калининградская область | 1 | 0.066 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 1.11 | 154.2856 | На основании Акта проверки Минэнерго России от 30.04.2021 №11/2021 сторнированы объемы работ по системе технологического видеонаблюдения, затраты на оплату труда работников АУР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | З | 2021 | 15 | 120 мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1056 | Калининградская область | 1 | 0.096 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 1.11 | 224.4154 | На основании Акта проверки Минэнерго России от 30.04.2021 №11/2021 сторнированы объемы работ по системе технологического видеонаблюдения, затраты на оплату труда работников АУР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | З | 2021 | 15 | 120 мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1056 | Калининградская область | 1 | 0.03 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 1.11 | 70.1298 | На основании Акта проверки Минэнерго России от 30.04.2021 №11/2021 сторнированы объемы работ по системе технологического видеонаблюдения, затраты на оплату труда работников АУР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | З | 2021 | 15 | 120 мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1056 | Калининградская область | 1 | 0.123 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 1.11 | 287.5322 | На основании Акта проверки Минэнерго России от 30.04.2021 №11/2021 сторнированы объемы работ по системе технологического видеонаблюдения, затраты на оплату труда работников АУР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | З | 2021 | 15 | 120 мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1056 | Калининградская область | 1 | 0.105 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 1.11 | 245.4543 | На основании Акта проверки Минэнерго России от 30.04.2021 №11/2021 сторнированы объемы работ по системе технологического видеонаблюдения, затраты на оплату труда работников АУР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | З | 2021 | 15 | 120 мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1056 | Калининградская область | 1 | 0.102 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 1.11 | 238.4413 | На основании Акта проверки Минэнерго России от 30.04.2021 №11/2021 сторнированы объемы работ по системе технологического видеонаблюдения, затраты на оплату труда работников АУР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | З | 2021 | 15 | 120 мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1056 | Калининградская область | 1 | 0.066 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 1.11 | 154.2856 | На основании Акта проверки Минэнерго России от 30.04.2021 №11/2021 сторнированы объемы работ по системе технологического видеонаблюдения, затраты на оплату труда работников АУР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и востановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | З | 2021 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1056 | Калининградская область | 1 | 1.215 | 1 км | Б2-02-1 | 1428 | 1.11 | 1925.8722 | На основании Акта проверки Минэнерго России от 30.04.2021 №11/2021 сторнированы объемы работ по системе технологического видеонаблюдения, затраты на оплату труда работников АУР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1056 | Калининградская область | 1 | 1.215 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 742.365 | На основании Акта проверки Минэнерго России от 30.04.2021 №11/2021 сторнированы объемы работ по системе технологического видеонаблюдения, затраты на оплату труда работников АУР.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 406748.4593
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | УНЦ ячейки выключателя НУ 110-750 кВ | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Iном 2500, Iоткл 40кА | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.12.2020 № 488 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ячейка | В1-01-1 | 23135 | 1.1 | 50897 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | УНЦ ячейки выключателя НУ 110-750 кВ | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Iном 2500, Iоткл 40кА | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.12.2020 № 488 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ячейка | В1-01-1 | 23135 | 1.1 | 25448.5 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.12.2020 № 488 | Калининградская область | 1 | 2499 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 1 | 7546.98 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | Затраты на проектно-изыскательские работы для элементов ПС (ЗПС) | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Ячейка выключателя | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.12.2020 № 488 | Калининградская область | 1 | 3 | 1 ед. | П2-02 | 2320 | 1 | 6960 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6-35 кВ | ПС | нд | З | 2020 | 15 | Iном 1000, Iоткл 20кА | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.12.2020 № 488 | Калининградская область | 1 | 20 | 1 ячейка | В3-01-1 | 1188 | 1.03 | 24472.8 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6-35 кВ | ПС | нд | З | 2020 | 15 | Iном 1250 А, Iоткл 25кА | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.12.2020 № 488 | Калининградская область | 1 | 4 | 1 ячейка | В3-02-2 | 1270 | 1.03 | 5232.4 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | УНЦ ячейки трансформатора 35-500 кВ | ПС | нд | З | 2020 | 110 | 16 МВА, Т 110/HH | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.12.2020 № 488 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ячейка | Т4-07-2 | 36657 | 1.05 | 76979.7 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.12.2020 № 488 | Калининградская область | 1 | 200 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 1 | 604 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | Затраты на проектно-изыскательские работы для элементов ПС (ЗПС) | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Ячейка трансформатора, КРМ | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.12.2020 № 488 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед. | П2-07 | 2900 | 1 | 5800 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | ПС | нд | З | 2020 | 15 | масляный Т 6(10,15)/HH, 160 кВА | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.12.2020 № 488 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ячейка | Т5-11-1 | 239 | 1.05 | 501.9 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | УНЦ ячейки реактора ДГР 6-35 кВ | ПС | нд | З | 2020 | 15 | 190 кВА | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.12.2020 № 488 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ячейка | Р1-01-1 | 2830 | 1.05 | 5943 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС, ОПУ, РЩ, РПБ | ПС | нд | З | 2020 | 110 | ОПУ, РЩ | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.12.2020 № 488 | Калининградская область | 1 | 340.28 | 1 м2 | З4-03 | 93 | 1.24 | 39241.0896 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.12.2020 № 488 | Калининградская область | 1 | 1220 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 1 | 3684.4 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС, ОПУ, РЩ, РПБ | ПС | нд | З | 2020 | 15 | РПБ | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.12.2020 № 488 | Калининградская область | 1 | 48.36 | 1 м2 | З4-04 | 116 | 1.24 | 6956.1024 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | УНЦ АСУТП ПС и ТМ | ПС | нд | З | 2020 | 110 | нд | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.12.2020 № 488 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | А3-02 | 23531 | 1.04 | 24472.24 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | УНЦ АСУТП присоединения | ПС | нд | З | 2020 | 15 | нд | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.12.2020 № 488 | Калининградская область | 1 | 24 | 1 ед. | А4-01 | 180 | 1.04 | 4492.8 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | УНЦ АСУТП присоединения | ПС | нд | З | 2020 | 110 | нд | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.12.2020 № 488 | Калининградская область | 1 | 3 | 1 ед. | А4-02 | 629 | 1.04 | 1962.48 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | УНЦ ВОСП | ПС | нд | З | 2020 | 15 | Мультиплексор СЦИ транспортного уровня, дальность приема (передачи) сигнала 80км | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.12.2020 № 488 | Калининградская область | 1 | 4 | 1 ед | А7-01 | 4791 | 1.04 | 19930.56 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | УНЦ сети связи | ПС | нд | З | 2020 | 15 | УПАТС для ПС 35-150 кВ | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.12.2020 № 488 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | И14-01 | 5179 | 1.04 | 5386.16 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | УНЦ сети связи | ПС | нд | З | 2020 | 15 | Регистратор записи диспетчерских переговоров | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.12.2020 № 488 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | И14-04 | 1332 | 1.04 | 1385.28 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | УНЦ защитных конструкций ПС | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Откатные (раздвижные, автоматические, противопожарные) ворота | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.12.2020 № 488 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед | У3-02 | 177 | 1.07 | 189.39 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | УНЦ здания КПП | ПС | нд | З | 2020 | 110 | нд | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.12.2020 № 488 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед | З7-01 | 3572 | 1.24 | 4429.28 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Шкаф ЦК системы видеонаблюдения | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.12.2020 № 488 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | И15-01 | 2289 | 1.04 | 2380.56 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | З | 2020 | 15 | Шкаф ЦК комплекса систем безопасности | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.12.2020 № 488 | Калининградская область | 1 | 6 | 1 ед. | И15-02 | 542 | 1.04 | 3382.08 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | З | 2020 | 15 | АРМ персонала комплекса систем безопасности | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.12.2020 № 488 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | И15-03 | 189 | 1.04 | 196.56 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Поворотная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.12.2020 № 488 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 точка наблюдения | И15-04 | 641 | 1.04 | 1333.28 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.12.2020 № 488 | Калининградская область | 1 | 18 | 1 точка наблюдения | И15-05 | 137 | 1.04 | 2564.64 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Система пожарной и охранной сигнализации | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.12.2020 № 488 | Калининградская область | 1 | 134.1 | 1 м2 здания | И15-08 | 1.3 | 1.04 | 181.3032 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Система пожарной и охранной сигнализации | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.12.2020 № 488 | Калининградская область | 1 | 262.5 | 1 м2 здания | И15-08 | 1.3 | 1.04 | 354.9 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | З | 2020 | 110 | СКУД | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.12.2020 № 488 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 точка доступа | И15-07 | 116 | 1.04 | 120.64 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели) | ПС | нд | З | 2020 | 15 | Шкаф РАС ПС 110 кВ и выше | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.12.2020 № 488 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | И12-01 | 1467 | 1.04 | 1525.68 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС | нд | З | 2020 | 110 | нд | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.12.2020 № 488 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-11 | 15000 | 1 | 15000 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | З | 2020 | 15 | 150 мм2 | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.12.2020 № 488 | Калининградская область | 1 | 0.105 | 1 км | К1-06-2 | 2214 | 1.11 | 258.0417 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | З | 2020 | 15 | 150 мм2 | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.12.2020 № 488 | Калининградская область | 1 | 0.102 | 1 км | К1-06-2 | 2214 | 1.11 | 250.6691 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | З | 2020 | 15 | 150 мм2 | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.12.2020 № 488 | Калининградская область | 1 | 0.096 | 1 км | К1-06-2 | 2214 | 1.11 | 235.9238 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | З | 2020 | 15 | 120 мм2 | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.12.2020 № 488 | Калининградская область | 1 | 0.093 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 1.11 | 217.4024 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | З | 2020 | 15 | 120 мм2 | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.12.2020 № 488 | Калининградская область | 1 | 0.09 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 1.11 | 210.3894 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | З | 2020 | 15 | 120 мм2 | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.12.2020 № 488 | Калининградская область | 1 | 0.144 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 1.11 | 336.623 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | З | 2020 | 15 | 120 мм2 | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.12.2020 № 488 | Калининградская область | 1 | 0.192 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 1.11 | 448.8307 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | З | 2020 | 15 | 120 мм2 | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.12.2020 № 488 | Калининградская область | 1 | 0.138 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 1.11 | 322.5971 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | З | 2020 | 15 | 240 мм2 | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.12.2020 № 488 | Калининградская область | 1 | 0.045 | 1 км | К1-08-2 | 3055 | 1.11 | 152.5973 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | УНЦ на устройство траншеи КЛ без учета восстановления газонов | КЛ | нд | З | 2020 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.12.2020 № 488 | Калининградская область | 1 | 1.005 | 1 км | Б2-02-1 | 1428 | 1 | 1435.14 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | УНЦ ВОК | КЛ | нд | З | 2020 | 15 | 8 ОВ, 4кН | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.12.2020 № 488 | Калининградская область | 1 | 2.4801 | 1 км | О3-01-1 | 223 | 1.11 | 613.8992 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | З | 2020 | 15 | нд | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.12.2020 № 488 | Калининградская область | 1 | 1.005 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 614.055 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 354651.8738
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | УНЦ ячейки выключателя НУ 110-750 кВ | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Iном 2500, Iоткл 40кА | Приказ АО "Янтарьэнерго" от | от 25.12.2020 № 486 | Калининградская область | 1 | 3 | 1 ячейка | В1-01-1 | 23135 | 1.1 | 76345.5 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | Приказ АО "Янтарьэнерго" от | от 25.12.2020 № 486 | Калининградская область | 1 | 2499 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 1 | 7546.98 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6-35 кВ | ПС | нд | З | 2020 | 15 | Iном 1250 А, Iоткл 25 кА | Приказ АО "Янтарьэнерго" от | от 25.12.2020 № 486 | Калининградская область | 1 | 3 | 1 ячейка | В3-02-1 | 1270 | 1.03 | 3924.3 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6-35 кВ | ПС | нд | З | 2020 | 15 | Iном 1000, Iоткл 20кА | Приказ АО "Янтарьэнерго" от | от 25.12.2020 № 486 | Калининградская область | 1 | 19 | 1 ячейка | В3-01-1 | 1188 | 1.03 | 23249.16 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | УНЦ ячейки трансформатора 35-500 кВ | ПС | нд | З | 2020 | 110 | 16 МВА, Т 110/HH | Приказ АО "Янтарьэнерго" от | от 25.12.2020 № 486 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ячейка | Т4-07-2 | 36657 | 1.05 | 76979.7 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | Приказ АО "Янтарьэнерго" от | от 25.12.2020 № 486 | Калининградская область | 1 | 200 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 1 | 604 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | ПС | нд | З | 2020 | 15 | 250 кВА, сухой Т6(10, 15)/НН | Приказ АО "Янтарьэнерго" от | от 25.12.2020 № 486 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ячейка | Т5-12-4 | 1433 | 1.05 | 3009.3 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | УНЦ ШПС | ПС | нд | З | 2020 | 110 | нд | Приказ АО "Янтарьэнерго" от | от 25.12.2020 № 486 | Калининградская область | 1 | 21 | 1 ед. | Д3-01 | 447 | 1.04 | 9762.48 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | УНЦ ячейки реактора ДГР 6-35 кВ | ПС | нд | З | 2020 | 15 | 480 кВА | Приказ АО "Янтарьэнерго" от | от 25.12.2020 № 486 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ячейка | Р1-05-1 | 4349 | 1.05 | 9132.9 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | Приказ АО "Янтарьэнерго" от | от 25.12.2020 № 486 | Калининградская область | 1 | 2495 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 1 | 7534.9 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС, ОПУ, РЩ, РПБ | ПС | нд | З | 2020 | 110 | ОПУ, РЩ | Приказ АО "Янтарьэнерго" от | от 25.12.2020 № 486 | Калининградская область | 1 | 739.5 | 1 м2 | З4-03 | 93 | 1.24 | 85279.14 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | УНЦ АСУТП ПС и ТМ | ПС | нд | З | 2020 | 110 | нд | Приказ АО "Янтарьэнерго" от | от 25.12.2020 № 486 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | А3-02 | 23531 | 1.04 | 24472.24 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | УНЦ АСУТП присоединения | ПС | нд | З | 2020 | 15 | нд | Приказ АО "Янтарьэнерго" от | от 25.12.2020 № 486 | Калининградская область | 1 | 19 | 1 ед. | А4-01 | 180 | 1.04 | 3556.8 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | УНЦ АСУТП присоединения | ПС | нд | З | 2020 | 110 | нд | Приказ АО "Янтарьэнерго" от | от 25.12.2020 № 486 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед. | А4-02 | 629 | 1.04 | 1308.32 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | УНЦ системы ВЧ связи 35-750 Кв | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Устройства обработки и присоединения 110 (150) кВ | Приказ АО "Янтарьэнерго" от | от 25.12.2020 № 486 | Калининградская область | 1 | 6 | 1 ед | А6-02 | 3354 | 1.09 | 21935.16 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | УНЦ ВОСП | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Мультиплексор СЦИ транспортного уровня, дальность приема (передачи) сигнала 80км | Приказ АО "Янтарьэнерго" от | от 25.12.2020 № 486 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед | А7-01 | 4791 | 1.04 | 4982.64 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | УНЦ систем ПА, УПАСК | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Шкаф локальной ПА (64 аналоговых входа, 160 дискретных входа) | Приказ АО "Янтарьэнерго" от | от 25.12.2020 № 486 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед | А8-02 | 4170 | 1.04 | 8673.6 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | УНЦ ИВКЭ | ПС | нд | З | 2020 | 110 | ИВКЭ для ПС (ЗПС) 35 кВ и выше | Приказ АО "Янтарьэнерго" от | от 25.12.2020 № 486 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | А2-02 | 588 | 1.04 | 611.52 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | УНЦ РЗА | ПС | нд | З | 2020 | 110 | РЗА линии (основная и резервные защиты) с работой по каналу ВОЛС | Приказ АО "Янтарьэнерго" от | от 25.12.2020 № 486 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед. | И11-19-3 | 1143 | 1 | 2286 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели) | ПС | нд | З | 2020 | 15 | Шкаф РАС ПС 110 кВ и выше | Приказ АО "Янтарьэнерго" от | от 25.12.2020 № 486 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | И12-01 | 1467 | 1.04 | 1525.68 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | УНЦ постоянной части ПС | ПС | нд | З | 2020 | 110 | нд | Приказ АО "Янтарьэнерго" от | от 25.12.2020 № 486 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | З1-02 | 57363 | 1.24 | 71130.12 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | Затраты на проектно-изыскательские работы для ПС (ЗПС) | ПС | нд | З | 2020 | 110 | 110(150) кВ/РУНН | Приказ АО "Янтарьэнерго" от | от 25.12.2020 № 486 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | П1-02 | 29099 | 1 | 29099 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | УНЦ КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором 6-20 кВ | КТП | нд | З | 2020 | 15 | 63 кВА | Приказ АО "Янтарьэнерго" от | от 25.12.2020 № 486 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | Э2-04 | 617 | 1.05 | 647.85 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | УНЦ переходных пунктов КЛ-ВЛ | ВЛ | нд | З | 2020 | 15 | Открытый без разъединителей | Приказ АО "Янтарьэнерго" от | от 25.12.2020 № 486 | Калининградская область | 1 | 7 | 1ВЛ | Ж1-01-2 | 530 | 1.11 | 4118.1 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | УНЦ переходных пунктов ВЛ-КЛ | ВЛ | нд | З | 2020 | 15 | Открытый с разъеденителем | Приказ АО "Янтарьэнерго" от | от 25.12.2020 № 486 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ВЛ | Ж1-01-3 | 1803 | 1.11 | 4002.66 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | З | 2020 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Янтарьэнерго" от | от 25.12.2020 № 486 | Калининградская область | 1 | 2.26 | 1 тн опор | Л2-04-1 | 50 | 2.17 | 245.21 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | З | 2020 | 110 | все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Янтарьэнерго" от | от 25.12.2020 № 486 | Калининградская область | 1 | 2.26 | 1 тн опор | Л4-03-1 | 101 | 1.05 | 239.673 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2020 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 95мм2 | Приказ АО "Янтарьэнерго" от | от 25.12.2020 № 486 | Калининградская область | 1 | 0.01 | 1 км | Л7-05-3 | 431 | 1.05 | 4.5255 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | З | 2020 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Янтарьэнерго" от | от 25.12.2020 № 486 | Калининградская область | 1 | 7 | 1 тн опор | Л2-01-1 | 8 | 1.77 | 99.12 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | З | 2020 | 0.4 | все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Янтарьэнерго" от | от 25.12.2020 № 486 | Калининградская область | 1 | 7 | 1 тн опор | Л4-01-1 | 12 | 1.05 | 88.2 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2020 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 50мм2 | Приказ АО "Янтарьэнерго" от | от 25.12.2020 № 486 | Калининградская область | 1 | 0.1 | 1 км | Л7-37-4 | 219 | 1.05 | 22.995 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | Выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ | нд | З | 2020 | 15 | 4 трубы, диаметр труб 160-200 мм | Приказ АО "Янтарьэнерго" от | от 25.12.2020 № 486 | Калининградская область | 1 | 0.08 | 1 км | Н1-06 | 53502 | 1.11 | 4750.9776 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | З | 2020 | 15 | 120 мм2 | Приказ АО "Янтарьэнерго" от | от 25.12.2020 № 486 | Калининградская область | 1 | 0.916 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 1.11 | 2141.2966 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | Устройство траншеи КЛ и востановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | З | 2020 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Янтарьэнерго" от | от 25.12.2020 № 486 | Калининградская область | 1 | 0.836 | 1 км | Б2-02-1 | 1428 | 1 | 1193.808 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | УНЦ ВОК | КЛ | нд | З | 2020 | 15 | 48 ОВ, 15кН | Приказ АО "Янтарьэнерго" от | от 25.12.2020 № 486 | Калининградская область | 1 | 0.612 | 1 км | О3-06-2 | 272 | 1.11 | 184.775 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | УНЦ ВОК в земле в трубе | КЛ | нд | З | 2020 | 15 | 48 ОВ, 15кН | Приказ АО "Янтарьэнерго" от | от 25.12.2020 № 486 | Калининградская область | 1 | 0.273 | 1 км | О4-06-2 | 405 | 1.11 | 122.7272 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | УНЦ ВОК | КЛ | нд | З | 2020 | 15 | 32 ОВ, 15кН | Приказ АО "Янтарьэнерго" от | от 25.12.2020 № 486 | Калининградская область | 1 | 0.565 | 1 км | О3-04-2 | 258 | 1.11 | 161.8047 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | УНЦ ВОК | КЛ | нд | З | 2020 | 15 | 16 ОВ, 15 кН | Приказ АО "Янтарьэнерго" от | от 25.12.2020 № 486 | Калининградская область | 1 | 0.33 | 1 км | О3-02-2 | 246 | 1.11 | 90.1098 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | З | 2020 | 15 | нд | Приказ АО "Янтарьэнерго" от | от 25.12.2020 № 486 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 611 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 491674.2723
1.1.2.1.1 | Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ | H_281 | УНЦ ячейки выключателя НУ 110-750 кВ | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Iном 2500, Iоткл 40кА | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 05.12.2020 № 489 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ячейка | В1-01-1 | 23135 | 1.1 | 50897 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ | H_281 | УНЦ ячейки выключателя НУ 110-750 кВ | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Iном 3150, Iоткл 40кА | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 05.12.2020 № 489 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ячейка | В1-02-1 | 23135 | 1.1 | 25448.5 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ | H_281 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 05.12.2020 № 489 | Калининградская область | 1 | 2499 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 1 | 7546.98 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ | H_281 | Затраты на проектно-изыскательские работы для элементов ПС (ЗПС) | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Ячейка выключателя | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 05.12.2020 № 489 | Калининградская область | 1 | 3 | 1 ед. | П2-02 | 2320 | 1 | 6960 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ | H_281 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6-35 кВ | ПС | нд | З | 2020 | 15 | Iном 1000, Iоткл 20кА | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 05.12.2020 № 489 | Калининградская область | 1 | 5 | 1 ячейка | В3-01-1 | 1188 | 1.03 | 6118.2 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ | H_281 | УНЦ ячейки трансформатора 35-500 кВ | ПС | нд | З | 2020 | 110 | 10 МВА, Т 110/НН | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 05.12.2020 № 489 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ячейка | Т4-06-2 | 28252 | 1.05 | 59329.2 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ | H_281 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 05.12.2020 № 489 | Калининградская область | 1 | 200 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 1 | 604 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ | H_281 | Затраты на проектно-изыскательские работы для элементов ПС (ЗПС) | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Ячейка трансформатора, КРМ | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 05.12.2020 № 489 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед. | П2-07 | 2900 | 1 | 5800 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ | H_281 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | ПС | нд | З | 2020 | 15 | 100 кВА, масляный Т 6(10,15)/HH | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 05.12.2020 № 489 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ячейка | Т5-10-1 | 189 | 1.05 | 396.9 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ | H_281 | УНЦ ячейки реактора ДГР 6-35 кВ | ПС | нд | З | 2020 | 15 | 190 кВА | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 05.12.2020 № 489 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ячейка | Р1-01-1 | 2830 | 1.05 | 5943 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ | H_281 | УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС, ОПУ, РЩ, РПБ | ПС | нд | З | 2020 | 110 | ОПУ, РЩ | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 05.12.2020 № 489 | Калининградская область | 1 | 308.75 | 1 м2 | З4-03 | 93 | 1.24 | 35605.05 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ | H_281 | УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС, ОПУ, РЩ, РПБ | ПС | нд | З | 2020 | 15 | РПБ | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 05.12.2020 № 489 | Калининградская область | 1 | 82.152 | 1 м2 | З4-04 | 116 | 1.24 | 11816.7437 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ | H_281 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 05.12.2020 № 489 | Калининградская область | 1 | 1220 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 1 | 3684.4 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ | H_281 | УНЦ АСУТП присоединения | ПС | нд | З | 2020 | 15 | нд | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 05.12.2020 № 489 | Калининградская область | 1 | 14 | 1 ед. | А4-01 | 180 | 1.04 | 2620.8 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ | H_281 | УНЦ АСУТП присоединения | ПС | нд | З | 2020 | 110 | нд | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 05.12.2020 № 489 | Калининградская область | 1 | 3 | 1 ед. | А4-02 | 629 | 1.04 | 1962.48 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ | H_281 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС | нд | З | 2020 | 15 | Шкаф с 4 коммутаторами | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 05.12.2020 № 489 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | А5-04 | 2395 | 1.04 | 2490.8 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ | H_281 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС | нд | З | 2020 | 15 | Шкаф гарантированного питания АСУТП и ТМ | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 05.12.2020 № 489 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | А5-06 | 2418 | 1.04 | 2514.72 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ | H_281 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС | нд | З | 2020 | 15 | АРМ оперативного персонала | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 05.12.2020 № 489 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | А5-08 | 366 | 1.04 | 380.64 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ | H_281 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС | нд | З | 2020 | 15 | АРМ персонала АСУТП (РЗА) | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 05.12.2020 № 489 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | А5-09 | 178 | 1.04 | 185.12 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ | H_281 | УНЦ системы ВЧ связи 35-750 Кв | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Устройства обработки и присоединения 110 (150) кВ | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 05.12.2020 № 489 | Калининградская область | 1 | 6 | 1 ед | А6-02 | 3354 | 1.09 | 21935.16 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ | H_281 | УНЦ системы ВЧ связи 35-750 Кв | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Комбинированная аппаратура по ВЧ (ВОЛС) | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 05.12.2020 № 489 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед | А6-07 | 1442 | 1.09 | 3143.56 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ | H_281 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | З | 2020 | 110 | АРМ персонала комплекса систем безопасности | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 05.12.2020 № 489 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | И15-03 | 189 | 1.04 | 196.56 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ | H_281 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Поворотная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 05.12.2020 № 489 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 точка наблюдения | И15-04 | 641 | 1.04 | 1333.28 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ | H_281 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 05.12.2020 № 489 | Калининградская область | 1 | 15 | 1 точка наблюдения | И15-05 | 137 | 1.04 | 2137.2 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ | H_281 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | З | 2020 | 110 | СКУД | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 05.12.2020 № 489 | Калининградская область | 1 | 4 | 1 точка доступа | И15-07 | 116 | 1.04 | 482.56 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ | H_281 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Система пожарной и охранной сигнализации | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 05.12.2020 № 489 | Калининградская область | 1 | 323.55 | 1 м2 здания | И15-08 | 1.3 | 1.04 | 437.4396 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ | H_281 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Система периметральной сигнализации | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 05.12.2020 № 489 | Калининградская область | 1 | 145 | 1 м периметра ПС | И15-09 | 5.5 | 1.04 | 829.4 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ | H_281 | УНЦ защитных конструкций ПС | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Откатные (раздвижные, автоматические, противопожарные) ворота | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 05.12.2020 № 489 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед | У3-02 | 177 | 1.07 | 189.39 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ | H_281 | УНЦ здания КПП | ПС | нд | З | 2020 | 110 | нд | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 05.12.2020 № 489 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед | З7-01 | 3572 | 1.24 | 4429.28 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ | H_281 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС | нд | З | 2020 | 110 | нд | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 05.12.2020 № 489 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-10 | 7500 | 1 | 7500 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ | H_281 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 272918.3633 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | УНЦ ячейки выключателя НУ 110-750 кВ | ПС | нд | З | 2019 | 110 | Iном 2500, Iоткл 40кА | приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390 | от 05.11.2019 № 390 | Калининградская область | 1 | 6 | 1 ячейка | В1-01-1 | 23135 | 1.1 | 152691 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) | ПС | нд | З | 2019 | 110 | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390 | от 05.11.2019 № 390 | Калининградская область | 1 | 4998 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 1 | 15093.96 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | Затраты на проектно-изыскательские работы для элементов ПС (ЗПС) | ПС | нд | З | 2019 | 110 | Ячейка выключателя | приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390 | от 05.11.2019 № 390 | Калининградская область | 1 | 6 | 1 ед. | П2-02 | 2320 | 1 | 13920 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6-35 кВ | ПС | нд | З | 2019 | 15 | Iном 1600А, Iоткл 25кА | приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390 | от 05.11.2019 № 390 | Калининградская область | 1 | 3 | 1 ячейка | В3-03-2 | 1301 | 1.03 | 4020.09 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6-35 кВ | ПС | нд | З | 2019 | 15 | Iном 1250 А, Iоткл 25кА | приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390 | от 05.11.2019 № 390 | Калининградская область | 1 | 3 | 1 ячейка | В3-02-2 | 1270 | 1.03 | 3924.3 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6-35 кВ | ПС | нд | З | 2019 | 15 | Iном 1000, Iоткл 20кА | приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390 | от 05.11.2019 № 390 | Калининградская область | 1 | 37 | 1 ячейка | В3-01-1 | 1188 | 1.03 | 45274.68 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | УНЦ ячейки трансформатора 110-500 кВ | ПС | нд | З | 2019 | 110 | 16 МВА, Т 110/38/НН | приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390 | от 05.11.2019 № 390 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ячейка | Т1-03-1 | 50105 | 1.05 | 105220.5 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) | ПС | нд | З | 2019 | 110 | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390 | от 05.11.2019 № 390 | Калининградская область | 1 | 200 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 1 | 604 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | Затраты на проектно-изыскательские работы для элементов ПС (ЗПС) | ПС | нд | З | 2019 | 110 | Ячейка трансформатора, КРМ | приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390 | от 05.11.2019 № 390 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед. | П2-07 | 2900 | 1 | 5800 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | ПС | нд | З | 2019 | 15 | масляный Т 15/0,4, 160 кВА | приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390 | от 05.11.2019 № 390 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ячейка | Т5-11-1 | 239 | 1.05 | 501.9 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | УНЦ ячейки реактора ДГР 6-35 кВ | ПС | нд | З | 2019 | 15 | 480 кВА | приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390 | от 05.11.2019 № 390 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ячейка | Р1-05-1 | 4349 | 1.05 | 9132.9 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС, ОПУ, РЩ, РПБ | ПС | нд | З | 2019 | 15 | ЗРУ | приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390 | от 05.11.2019 № 390 | Калининградская область | 1 | 341.55 | 1 м2 | З4-01 | 63 | 1.24 | 26681.886 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС, ОПУ, РЩ, РПБ | ПС | нд | З | 2019 | 110 | ОПУ, РЩ | приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390 | от 05.11.2019 № 390 | Калининградская область | 1 | 239.01 | 1 м2 | З4-03 | 93 | 1.24 | 27562.6332 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | УНЦ здания КПП | ПС | нд | З | 2019 | 110 | нд | приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390 | от 05.11.2019 № 390 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед | З7-01 | 3572 | 1.24 | 4429.28 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) | ПС | нд | З | 2019 | 110 | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390 | от 05.11.2019 № 390 | Калининградская область | 1 | 1220 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 1 | 3684.4 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | УНЦ АСУТП ПС и ТМ | ПС | нд | З | 2019 | 110 | нд | приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390 | от 05.11.2019 № 390 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | А3-02 | 23531 | 1.04 | 24472.24 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | УНЦ АСУТП присоединения | ПС | нд | З | 2019 | 15 | нд | приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390 | от 05.11.2019 № 390 | Калининградская область | 1 | 43 | 1 ед. | А4-01 | 180 | 1.04 | 8049.6 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | УНЦ АСУТП присоединения | ПС | нд | З | 2019 | 110 | нд | приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390 | от 05.11.2019 № 390 | Калининградская область | 1 | 6 | 1 ед. | А4-02 | 629 | 1.04 | 3924.96 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | УНЦ ВОСП | ПС | нд | З | 2019 | 110 | Мультиплексор СЦИ уровня доступа, дальность приема (передачи) сигнала 80км | приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390 | от 05.11.2019 № 390 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед | А7-03 | 2142 | 1.04 | 4455.36 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | УНЦ ВОСП | ПС | нд | З | 2019 | 110 | Мультиплексор СЦИ транспортного уровня, дальность приема (передачи) сигнала 160км | приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390 | от 05.11.2019 № 390 | Калининградская область | 1 | 3 | 1 ед | А7-02 | 6886 | 1.04 | 21484.32 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | УНЦ сети связи | ПС | нд | З | 2019 | 110 | УПАТС для ПС 110 кВ | приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390 | от 05.11.2019 № 390 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | И14-01 | 5179 | 1.04 | 5386.16 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | УНЦ защитных конструкций ПС | ПС | нд | З | 2019 | 110 | Откатные (раздвижные, автоматические, противопожарные) ворота | приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390 | от 05.11.2019 № 390 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед | У3-02 | 177 | 1.07 | 189.39 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | З | 2019 | 110 | Шкаф ЦК системы видеонаблюдения | приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390 | от 05.11.2019 № 390 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | И15-01 | 2289 | 1.04 | 2380.56 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | З | 2019 | 110 | Шкаф ЦК комплекса систем безопасности | приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390 | от 05.11.2019 № 390 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | И15-02 | 542 | 1.04 | 563.68 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | З | 2019 | 110 | АРМ персонала комплекса систем безопасности | приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390 | от 05.11.2019 № 390 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | И15-03 | 189 | 1.04 | 196.56 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | З | 2019 | 110 | Поворотная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390 | от 05.11.2019 № 390 | Калининградская область | 1 | 3 | 1 точка наблюдения | И15-04 | 641 | 1.04 | 1999.92 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | З | 2019 | 110 | Стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390 | от 05.11.2019 № 390 | Калининградская область | 1 | 24 | 1 точка наблюдения | И15-05 | 137 | 1.04 | 3419.52 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | З | 2019 | 110 | СКУД | приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390 | от 05.11.2019 № 390 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 точка доступа | И15-07 | 116 | 1.04 | 241.28 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | З | 2019 | 110 | Система пожарной и охранной сигнализации | приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390 | от 05.11.2019 № 390 | Калининградская область | 1 | 580.56 | 1 м2 здания | И15-08 | 1.3 | 1.04 | 784.9171 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | З | 2019 | 110 | Система периметральной сигнализации | приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390 | от 05.11.2019 № 390 | Калининградская область | 1 | 294 | 1 м периметра ПС | И15-09 | 5.5 | 1.04 | 1681.68 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС | нд | З | 2019 | 110 | нд | приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390 | от 05.11.2019 № 390 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-11 | 15000 | 1 | 15000 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | УНЦ ОКСН | ВЛ | нд | З | 2019 | 110 | 24 ОВ, 20кН | приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390 | от 05.11.2019 № 390 | Калининградская область | 1 | 0.134 | 1 км | О2-03-1 | 238 | 1.05 | 33.4866 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | УНЦ ОКСН | ВЛ | нд | З | 2019 | 110 | 24 ОВ, 25кН | приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390 | от 05.11.2019 № 390 | Калининградская область | 1 | 16.352 | 1 км | О2-03-2 | 305 | 1.05 | 5236.728 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | УНЦ ОКСН | ВЛ | нд | З | 2019 | 110 | 32 ОВ, 20кН | приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390 | от 05.11.2019 № 390 | Калининградская область | 1 | 0.304 | 1 км | О2-04-1 | 244 | 1.05 | 77.8848 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | УНЦ ВОК | ВЛ | нд | З | 2019 | 110 | 24 ОВ, 4кН | приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390 | от 05.11.2019 № 390 | Калининградская область | 1 | 0.09 | 1 км | О3-03-1 | 235 | 1.11 | 23.4765 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | УНЦ ВОК | ВЛ | нд | З | 2019 | 110 | 32 ОВ, 4кН | приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.11.2019 № 390 | от 05.11.2019 № 390 | Калининградская область | 1 | 0.413 | 1 км | О3-04-1 | 241 | 1.11 | 110.4816 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 518253.7339
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,23-0,4 кВ (ТП-61, ТП-81, ТП-41, КТП-84, ТП-99, ТП-104, ТП-109, КТП-593, КТП-594, КТП-625, КТП-630, КТП-673) суммарной мощностью 5305 кВА без увеличения мощности с переводом на напряжение 10 кВ в г. Калининград со строительством 3-х КЛ 10 кВ от ТП-99 до ТП-670, от ТП-81 до ТП-670, от ТП-84 до ТП-526 протяженностью 7,3 км | L_18-0119 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | ТП | нд | П | 2024 | 10 | 80 кВА, масляный Т 6(10, 15)/НН | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Городские электрические сети" | от 06.11.2019 № 802 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ячейка | Т5-09-1 | 151 | 1.05 | 158.55 | Увеличение полной стоимости обусловлено сдвигом вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,23-0,4 кВ (ТП-61, ТП-81, ТП-41, КТП-84, ТП-99, ТП-104, ТП-109, КТП-593, КТП-594, КТП-625, КТП-630, КТП-673) суммарной мощностью 5305 кВА без увеличения мощности с переводом на напряжение 10 кВ в г. Калининград со строительством 3-х КЛ 10 кВ от ТП-99 до ТП-670, от ТП-81 до ТП-670, от ТП-84 до ТП-526 протяженностью 7,3 км | L_18-0119 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | КТП | нд | П | 2024 | 10 | 160 кВА, масляный Т 6(10, 15)/НН | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Городские электрические сети" | от 06.11.2019 № 802 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ячейка | Т5-11-1 | 239 | 1.05 | 250.95 | Увеличение полной стоимости обусловлено сдвигом вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,23-0,4 кВ (ТП-61, ТП-81, ТП-41, КТП-84, ТП-99, ТП-104, ТП-109, КТП-593, КТП-594, КТП-625, КТП-630, КТП-673) суммарной мощностью 5305 кВА без увеличения мощности с переводом на напряжение 10 кВ в г. Калининград со строительством 3-х КЛ 10 кВ от ТП-99 до ТП-670, от ТП-81 до ТП-670, от ТП-84 до ТП-526 протяженностью 7,3 км | L_18-0119 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | ТП | нд | П | 2024 | 10 | 250 кВА, масляный Т 6(10, 15)/НН | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Городские электрические сети" | от 06.11.2019 № 802 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ячейка | Т5-12-1 | 309 | 1.05 | 324.45 | Увеличение полной стоимости обусловлено сдвигом вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,23-0,4 кВ (ТП-61, ТП-81, ТП-41, КТП-84, ТП-99, ТП-104, ТП-109, КТП-593, КТП-594, КТП-625, КТП-630, КТП-673) суммарной мощностью 5305 кВА без увеличения мощности с переводом на напряжение 10 кВ в г. Калининград со строительством 3-х КЛ 10 кВ от ТП-99 до ТП-670, от ТП-81 до ТП-670, от ТП-84 до ТП-526 протяженностью 7,3 км | L_18-0119 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | КТП | нд | П | 2024 | 10 | 250 кВА, масляный Т 6(10, 15)/НН | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Городские электрические сети" | от 06.11.2019 № 802 | Калининградская область | 1 | 4 | 1 ячейка | Т5-12-1 | 309 | 1.05 | 1297.8 | Увеличение полной стоимости обусловлено сдвигом вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,23-0,4 кВ (ТП-61, ТП-81, ТП-41, КТП-84, ТП-99, ТП-104, ТП-109, КТП-593, КТП-594, КТП-625, КТП-630, КТП-673) суммарной мощностью 5305 кВА без увеличения мощности с переводом на напряжение 10 кВ в г. Калининград со строительством 3-х КЛ 10 кВ от ТП-99 до ТП-670, от ТП-81 до ТП-670, от ТП-84 до ТП-526 протяженностью 7,3 км | L_18-0119 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | КТП | нд | П | 2024 | 10 | 400 кВА, масляный Т 6(10, 15)/НН | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Городские электрические сети" | от 06.11.2019 № 802 | Калининградская область | 1 | 5 | 1 ячейка | Т5-14-1 | 395 | 1.05 | 2073.75 | Увеличение полной стоимости обусловлено сдвигом вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,23-0,4 кВ (ТП-61, ТП-81, ТП-41, КТП-84, ТП-99, ТП-104, ТП-109, КТП-593, КТП-594, КТП-625, КТП-630, КТП-673) суммарной мощностью 5305 кВА без увеличения мощности с переводом на напряжение 10 кВ в г. Калининград со строительством 3-х КЛ 10 кВ от ТП-99 до ТП-670, от ТП-81 до ТП-670, от ТП-84 до ТП-526 протяженностью 7,3 км | L_18-0119 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | КТП | нд | П | 2024 | 10 | 630 кВА, масляный Т 6(10, 15)/НН | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Городские электрические сети" | от 06.11.2019 № 802 | Калининградская область | 1 | 3 | 1 ячейка | Т5-17-1 | 532 | 1.05 | 1675.8 | Увеличение полной стоимости обусловлено сдвигом вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,23-0,4 кВ (ТП-61, ТП-81, ТП-41, КТП-84, ТП-99, ТП-104, ТП-109, КТП-593, КТП-594, КТП-625, КТП-630, КТП-673) суммарной мощностью 5305 кВА без увеличения мощности с переводом на напряжение 10 кВ в г. Калининград со строительством 3-х КЛ 10 кВ от ТП-99 до ТП-670, от ТП-81 до ТП-670, от ТП-84 до ТП-526 протяженностью 7,3 км | L_18-0119 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КТП | нд | П | 2024 | 10 | нд | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Городские электрические сети" | от 06.11.2019 № 802 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | Увеличение полной стоимости обусловлено сдвигом вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,23-0,4 кВ (ТП-61, ТП-81, ТП-41, КТП-84, ТП-99, ТП-104, ТП-109, КТП-593, КТП-594, КТП-625, КТП-630, КТП-673) суммарной мощностью 5305 кВА без увеличения мощности с переводом на напряжение 10 кВ в г. Калининград со строительством 3-х КЛ 10 кВ от ТП-99 до ТП-670, от ТП-81 до ТП-670, от ТП-84 до ТП-526 протяженностью 7,3 км | L_18-0119 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | П | 2024 | 10 | 240 мм2 | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Городские электрические сети" | от 06.11.2019 № 802 | Калининградская область | 1 | 7.3 | 1 км | К1-08-2 | 3055 | 1.11 | 24754.665 | Увеличение полной стоимости обусловлено сдвигом вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,23-0,4 кВ (ТП-61, ТП-81, ТП-41, КТП-84, ТП-99, ТП-104, ТП-109, КТП-593, КТП-594, КТП-625, КТП-630, КТП-673) суммарной мощностью 5305 кВА без увеличения мощности с переводом на напряжение 10 кВ в г. Калининград со строительством 3-х КЛ 10 кВ от ТП-99 до ТП-670, от ТП-81 до ТП-670, от ТП-84 до ТП-526 протяженностью 7,3 км | L_18-0119 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | П | 2024 | 10 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Городские электрические сети" | от 06.11.2019 № 802 | Калининградская область | 1 | 7.3 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 1428 | 1 | 10424.4 | Увеличение полной стоимости обусловлено сдвигом вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,23-0,4 кВ (ТП-61, ТП-81, ТП-41, КТП-84, ТП-99, ТП-104, ТП-109, КТП-593, КТП-594, КТП-625, КТП-630, КТП-673) суммарной мощностью 5305 кВА без увеличения мощности с переводом на напряжение 10 кВ в г. Калининград со строительством 3-х КЛ 10 кВ от ТП-99 до ТП-670, от ТП-81 до ТП-670, от ТП-84 до ТП-526 протяженностью 7,3 км | L_18-0119 | УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке КЛ | КЛ | нд | П | 2024 | 10 | нд | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Городские электрические сети" | от 06.11.2019 № 802 | Калининградская область | 1 | 3700 | 1 м2 | Б4-01 | 1.3 | 1 | 4810 | Увеличение полной стоимости обусловлено сдвигом вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,23-0,4 кВ (ТП-61, ТП-81, ТП-41, КТП-84, ТП-99, ТП-104, ТП-109, КТП-593, КТП-594, КТП-625, КТП-630, КТП-673) суммарной мощностью 5305 кВА без увеличения мощности с переводом на напряжение 10 кВ в г. Калининград со строительством 3-х КЛ 10 кВ от ТП-99 до ТП-670, от ТП-81 до ТП-670, от ТП-84 до ТП-526 протяженностью 7,3 км | L_18-0119 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | П | 2024 | 10 | нд | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Городские электрические сети" | от 06.11.2019 № 802 | Калининградская область | 1 | 7.3 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 4460.3 | Увеличение полной стоимости обусловлено сдвигом вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,23-0,4 кВ (ТП-61, ТП-81, ТП-41, КТП-84, ТП-99, ТП-104, ТП-109, КТП-593, КТП-594, КТП-625, КТП-630, КТП-673) суммарной мощностью 5305 кВА без увеличения мощности с переводом на напряжение 10 кВ в г. Калининград со строительством 3-х КЛ 10 кВ от ТП-99 до ТП-670, от ТП-81 до ТП-670, от ТП-84 до ТП-526 протяженностью 7,3 км | L_18-0119 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 50530.665
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 93-2 (инв. № 5142954) с заменой 2 разъединителей на выключатели нагрузки, ТП 93-14 (инв. № 5149677) с заменой выключателя нагрузки на ваккумный выключатель, ТП 93-4 (инв. № 514808901) с заменой выключателя нагрузки на ваккумный выключатель, ТП 93-6 (инв. № 514965301) с заменой выключателя нагрузки, реконструкция КЛ 15 кВ от ТП 93-8 до ТП 93-2 (инв. № 511370709) протяженностью 0,447 км, КЛ 15 кВ от ТП 93-2 до ТП 93-14 (инв. № 511370703) протяженностью 0,297 км, строительство КЛ 15 кВ от ПС О-52 до ТП 93-1 протяженностью 1,237 км в г.Светлый | H_3884 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6-35 кВ | ТП | нд | З | 2021 | 15 | Iном 1000, Iоткл 20кА | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.08.2020 № 591 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ячейка | В3-01-1 | 1188 | 1.03 | 2447.28 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 93-2 (инв. № 5142954) с заменой 2 разъединителей на выключатели нагрузки, ТП 93-14 (инв. № 5149677) с заменой выключателя нагрузки на ваккумный выключатель, ТП 93-4 (инв. № 514808901) с заменой выключателя нагрузки на ваккумный выключатель, ТП 93-6 (инв. № 514965301) с заменой выключателя нагрузки, реконструкция КЛ 15 кВ от ТП 93-8 до ТП 93-2 (инв. № 511370709) протяженностью 0,447 км, КЛ 15 кВ от ТП 93-2 до ТП 93-14 (инв. № 511370703) протяженностью 0,297 км, строительство КЛ 15 кВ от ПС О-52 до ТП 93-1 протяженностью 1,237 км в г.Светлый | H_3884 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ТП | нд | З | 2021 | 15 | нд | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.08.2020 № 591 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 93-2 (инв. № 5142954) с заменой 2 разъединителей на выключатели нагрузки, ТП 93-14 (инв. № 5149677) с заменой выключателя нагрузки на ваккумный выключатель, ТП 93-4 (инв. № 514808901) с заменой выключателя нагрузки на ваккумный выключатель, ТП 93-6 (инв. № 514965301) с заменой выключателя нагрузки, реконструкция КЛ 15 кВ от ТП 93-8 до ТП 93-2 (инв. № 511370709) протяженностью 0,447 км, КЛ 15 кВ от ТП 93-2 до ТП 93-14 (инв. № 511370703) протяженностью 0,297 км, строительство КЛ 15 кВ от ПС О-52 до ТП 93-1 протяженностью 1,237 км в г.Светлый | H_3884 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | З | 2021 | 15 | 240 мм2 | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.08.2020 № 591 | Калининградская область | 1 | 1.987 | 1 км | К1-08-2 | 3055 | 1.11 | 6738.0164 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 93-2 (инв. № 5142954) с заменой 2 разъединителей на выключатели нагрузки, ТП 93-14 (инв. № 5149677) с заменой выключателя нагрузки на ваккумный выключатель, ТП 93-4 (инв. № 514808901) с заменой выключателя нагрузки на ваккумный выключатель, ТП 93-6 (инв. № 514965301) с заменой выключателя нагрузки, реконструкция КЛ 15 кВ от ТП 93-8 до ТП 93-2 (инв. № 511370709) протяженностью 0,447 км, КЛ 15 кВ от ТП 93-2 до ТП 93-14 (инв. № 511370703) протяженностью 0,297 км, строительство КЛ 15 кВ от ПС О-52 до ТП 93-1 протяженностью 1,237 км в г.Светлый | H_3884 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | З | 2021 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.08.2020 № 591 | Калининградская область | 1 | 1.784 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 2320 | 1 | 4138.88 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 93-2 (инв. № 5142954) с заменой 2 разъединителей на выключатели нагрузки, ТП 93-14 (инв. № 5149677) с заменой выключателя нагрузки на ваккумный выключатель, ТП 93-4 (инв. № 514808901) с заменой выключателя нагрузки на ваккумный выключатель, ТП 93-6 (инв. № 514965301) с заменой выключателя нагрузки, реконструкция КЛ 15 кВ от ТП 93-8 до ТП 93-2 (инв. № 511370709) протяженностью 0,447 км, КЛ 15 кВ от ТП 93-2 до ТП 93-14 (инв. № 511370703) протяженностью 0,297 км, строительство КЛ 15 кВ от ПС О-52 до ТП 93-1 протяженностью 1,237 км в г.Светлый | H_3884 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ | нд | З | 2021 | 15 | 4 трубы, диаметр труб 160-200 мм | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.08.2020 № 591 | Калининградская область | 1 | 0.203 | 1 км | Н1-06 | 53502 | 1.11 | 12055.6057 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 93-2 (инв. № 5142954) с заменой 2 разъединителей на выключатели нагрузки, ТП 93-14 (инв. № 5149677) с заменой выключателя нагрузки на ваккумный выключатель, ТП 93-4 (инв. № 514808901) с заменой выключателя нагрузки на ваккумный выключатель, ТП 93-6 (инв. № 514965301) с заменой выключателя нагрузки, реконструкция КЛ 15 кВ от ТП 93-8 до ТП 93-2 (инв. № 511370709) протяженностью 0,447 км, КЛ 15 кВ от ТП 93-2 до ТП 93-14 (инв. № 511370703) протяженностью 0,297 км, строительство КЛ 15 кВ от ПС О-52 до ТП 93-1 протяженностью 1,237 км в г.Светлый | H_3884 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 25.08.2020 № 591 | Калининградская область | 1 | 1.987 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 1214.057 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 93-2 (инв. № 5142954) с заменой 2 разъединителей на выключатели нагрузки, ТП 93-14 (инв. № 5149677) с заменой выключателя нагрузки на ваккумный выключатель, ТП 93-4 (инв. № 514808901) с заменой выключателя нагрузки на ваккумный выключатель, ТП 93-6 (инв. № 514965301) с заменой выключателя нагрузки, реконструкция КЛ 15 кВ от ТП 93-8 до ТП 93-2 (инв. № 511370709) протяженностью 0,447 км, КЛ 15 кВ от ТП 93-2 до ТП 93-14 (инв. № 511370703) протяженностью 0,297 км, строительство КЛ 15 кВ от ПС О-52 до ТП 93-1 протяженностью 1,237 км в г.Светлый | H_3884 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 26893.839
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-5 Советск с заменой ДГК 6 кВ в количестве 2 штук | L_19-1120 | УНЦ ячейки реактора ДГР 6-35 кВ | ПС | нд | П | 2022 | 6 | 2000 кВА | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Восточные электрические сети" | от 27.11.2020 № 451 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 м2 | Р1-23-1 | 6006 | 1.05 | 12612.6 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-5 Советск с заменой ДГК 6 кВ в количестве 2 штук | L_19-1120 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС | нд | П | 2022 | 6 | нд | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Восточные электрические сети" | от 27.11.2020 № 451 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-08 | 1500 | 1 | 1500 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-5 Советск с заменой ДГК 6 кВ в количестве 2 штук | L_19-1120 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | П | 2022 | 6 | 150 мм2 | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Восточные электрические сети" | от 27.11.2020 № 451 | Калининградская область | 1 | 0.056 | 1 км | К1-06-1 | 2136 | 1.11 | 132.7738 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-5 Советск с заменой ДГК 6 кВ в количестве 2 штук | L_19-1120 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | П | 2022 | 6 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Восточные электрические сети" | от 27.11.2020 № 451 | Калининградская область | 1 | 0.05 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 2320 | 1 | 116 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-5 Советск с заменой ДГК 6 кВ в количестве 2 штук | L_19-1120 | УНЦ кабельного сооружения с трубами | КЛ | нд | П | 2022 | 6 | Диаметр трубы 160-200 мм | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Восточные электрические сети" | от 27.11.2020 № 451 | Калининградская область | 1 | 0.006 | 1 км | Н4-02 | 2192 | 1.11 | 14.5987 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-5 Советск с заменой ДГК 6 кВ в количестве 2 штук | L_19-1120 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | П | 2022 | 6 | нд | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Восточные электрические сети" | от 27.11.2020 № 451 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 611 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-5 Советск с заменой ДГК 6 кВ в количестве 2 штук | L_19-1120 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 14986.9725
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 02-13 (инв.№ 5321118) протяженностью 1,331 км г.Озерск | F_prj_111001_3392 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | З | 2021 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Восточные электрические сети" | от 28.10.2019 № 521 | Калининградская область | 1 | 1.086 | 1 км | Л1-01-1 | 499 | 1.77 | 959.1878 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 02-13 (инв.№ 5321118) протяженностью 1,331 км г.Озерск | F_prj_111001_3392 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Восточные электрические сети" | от 28.10.2019 № 521 | Калининградская область | 1 | 1.086 | 1 км | Л3-01-1 | 517 | 1.05 | 589.5351 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 02-13 (инв.№ 5321118) протяженностью 1,331 км г.Озерск | F_prj_111001_3392 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 95мм2 | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Восточные электрические сети" | от 28.10.2019 № 521 | Калининградская область | 1 | 0.551 | 1 км | Л7-39-4 | 310 | 1.05 | 179.3505 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 02-13 (инв.№ 5321118) протяженностью 1,331 км г.Озерск | F_prj_111001_3392 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 0.4 | СИП-4, 70мм2 / -мм2 | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Восточные электрические сети" | от 28.10.2019 № 521 | Калининградская область | 1 | 0.115 | 1 км | Л7-38-4 | 262 | 1.05 | 31.6365 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 02-13 (инв.№ 5321118) протяженностью 1,331 км г.Озерск | F_prj_111001_3392 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 25мм2 | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Восточные электрические сети" | от 28.10.2019 № 521 | Калининградская область | 1 | 0.123 | 1 км | Л7-34-4 | 163 | 1.05 | 21.0514 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 02-13 (инв.№ 5321118) протяженностью 1,331 км г.Озерск | F_prj_111001_3392 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 16мм2 | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Восточные электрические сети" | от 28.10.2019 № 521 | Калининградская область | 1 | 0.297 | 1 км | Л7-32-4 | 146 | 1.05 | 45.5301 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 02-13 (инв.№ 5321118) протяженностью 1,331 км г.Озерск | F_prj_111001_3392 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ | нд | З | 2021 | 0,4 | Протяженность до 2 км | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Восточные электрические сети" | от 28.10.2019 № 521 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | П3-02 | 199.056 | 1 | 199.056 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 02-13 (инв.№ 5321118) протяженностью 1,331 км г.Озерск | F_prj_111001_3392 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 2025.3474
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 06-23 (инв.№ 5321102) протяженностью 2,9 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 100 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,833 км, строительство КЛ 0,4 кВ 0,29 км в п.Столбовое Озерского района | F_prj_111001_2583 | УНЦ КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором 6-20 кВ | ТП | нд | С | 2022 | 15 | 100 кВА | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Восточные электрические сети" | от 28.10.2019 № 527 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | Э2-05 | 655 | 1.05 | 687.75 | Изменение полной стоимости обусловлено фактом выполненных работ. Замена СИП-4, 35мм2 / -мм2 в на СИП-4, 16мм2 / -мм2, включение объема работ по специальному переходу кабельной линии методом ГНБ.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 06-23 (инв.№ 5321102) протяженностью 2,9 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 100 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,833 км, строительство КЛ 0,4 кВ 0,29 км в п.Столбовое Озерского района | F_prj_111001_2583 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Восточные электрические сети" | от 28.10.2019 № 527 | Калининградская область | 1 | 2.9 | 1 км | Л3-01-1 | 517 | 1.05 | 1574.265 | Изменение полной стоимости обусловлено фактом выполненных работ. Замена СИП-4, 35мм2 / -мм2 в на СИП-4, 16мм2 / -мм2, включение объема работ по специальному переходу кабельной линии методом ГНБ.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 06-23 (инв.№ 5321102) протяженностью 2,9 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 100 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,833 км, строительство КЛ 0,4 кВ 0,29 км в п.Столбовое Озерского района | F_prj_111001_2583 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 95мм2 | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Восточные электрические сети" | от 28.10.2019 № 527 | Калининградская область | 1 | 2.88 | 1 км | Л7-39-4 | 310 | 1.05 | 937.44 | Изменение полной стоимости обусловлено фактом выполненных работ. Замена СИП-4, 35мм2 / -мм2 в на СИП-4, 16мм2 / -мм2, включение объема работ по специальному переходу кабельной линии методом ГНБ.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 06-23 (инв.№ 5321102) протяженностью 2,9 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 100 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,833 км, строительство КЛ 0,4 кВ 0,29 км в п.Столбовое Озерского района | F_prj_111001_2583 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | СИП-4, 70мм2 / -мм2 | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Восточные электрические сети" | от 28.10.2019 № 527 | Калининградская область | 1 | 0.428 | 1 км | Л7-38-4 | 262 | 1.05 | 117.7428 | Изменение полной стоимости обусловлено фактом выполненных работ. Замена СИП-4, 35мм2 / -мм2 в на СИП-4, 16мм2 / -мм2, включение объема работ по специальному переходу кабельной линии методом ГНБ.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 06-23 (инв.№ 5321102) протяженностью 2,9 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 100 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,833 км, строительство КЛ 0,4 кВ 0,29 км в п.Столбовое Озерского района | F_prj_111001_2583 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 25мм2 | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Восточные электрические сети" | от 28.10.2019 № 527 | Калининградская область | 1 | 0.017 | 1 км | Л7-34-4 | 163 | 1.05 | 2.9096 | Изменение полной стоимости обусловлено фактом выполненных работ. Замена СИП-4, 35мм2 / -мм2 в на СИП-4, 16мм2 / -мм2, включение объема работ по специальному переходу кабельной линии методом ГНБ.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 06-23 (инв.№ 5321102) протяженностью 2,9 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 100 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,833 км, строительство КЛ 0,4 кВ 0,29 км в п.Столбовое Озерского района | F_prj_111001_2583 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 16мм2 | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Восточные электрические сети" | от 28.10.2019 № 527 | Калининградская область | 1 | 0.021 | 1 км | Л7-32-4 | 146 | 1.05 | 3.2193 | Изменение полной стоимости обусловлено фактом выполненных работ. Замена СИП-4, 35мм2 / -мм2 в на СИП-4, 16мм2 / -мм2, включение объема работ по специальному переходу кабельной линии методом ГНБ.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 06-23 (инв.№ 5321102) протяженностью 2,9 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 100 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,833 км, строительство КЛ 0,4 кВ 0,29 км в п.Столбовое Озерского района | F_prj_111001_2583 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | нд | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Восточные электрические сети" | от 28.10.2019 № 527 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | Изменение полной стоимости обусловлено фактом выполненных работ. Замена СИП-4, 35мм2 / -мм2 в на СИП-4, 16мм2 / -мм2, включение объема работ по специальному переходу кабельной линии методом ГНБ.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 06-23 (инв.№ 5321102) протяженностью 2,9 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 100 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,833 км, строительство КЛ 0,4 кВ 0,29 км в п.Столбовое Озерского района | F_prj_111001_2583 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Восточные электрические сети" | от 28.10.2019 № 527 | Калининградская область | 1 | 0.386 | 1 км | Л1-02-1 | 767 | 1.51 | 447.0536 | Изменение полной стоимости обусловлено фактом выполненных работ. Замена СИП-4, 35мм2 / -мм2 в на СИП-4, 16мм2 / -мм2, включение объема работ по специальному переходу кабельной линии методом ГНБ.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 06-23 (инв.№ 5321102) протяженностью 2,9 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 100 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,833 км, строительство КЛ 0,4 кВ 0,29 км в п.Столбовое Озерского района | F_prj_111001_2583 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Восточные электрические сети" | от 28.10.2019 № 527 | Калининградская область | 1 | 0.447 | 1 км | Л1-02-2 | 1151 | 1.23 | 632.8313 | Изменение полной стоимости обусловлено фактом выполненных работ. Замена СИП-4, 35мм2 / -мм2 в на СИП-4, 16мм2 / -мм2, включение объема работ по специальному переходу кабельной линии методом ГНБ.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 06-23 (инв.№ 5321102) протяженностью 2,9 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 100 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,833 км, строительство КЛ 0,4 кВ 0,29 км в п.Столбовое Озерского района | F_prj_111001_2583 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Восточные электрические сети" | от 28.10.2019 № 527 | Калининградская область | 1 | 0.386 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 283.3047 | Изменение полной стоимости обусловлено фактом выполненных работ. Замена СИП-4, 35мм2 / -мм2 в на СИП-4, 16мм2 / -мм2, включение объема работ по специальному переходу кабельной линии методом ГНБ.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 06-23 (инв.№ 5321102) протяженностью 2,9 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 100 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,833 км, строительство КЛ 0,4 кВ 0,29 км в п.Столбовое Озерского района | F_prj_111001_2583 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Восточные электрические сети" | от 28.10.2019 № 527 | Калининградская область | 1 | 0.447 | 1 км | Л3-02-2 | 784 | 1.05 | 367.9704 | Изменение полной стоимости обусловлено фактом выполненных работ. Замена СИП-4, 35мм2 / -мм2 в на СИП-4, 16мм2 / -мм2, включение объема работ по специальному переходу кабельной линии методом ГНБ.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 06-23 (инв.№ 5321102) протяженностью 2,9 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 100 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,833 км, строительство КЛ 0,4 кВ 0,29 км в п.Столбовое Озерского района | F_prj_111001_2583 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 50мм2 | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Восточные электрические сети" | от 28.10.2019 № 527 | Калининградская область | 1 | 0.833 | 1 км | Л7-03-3 | 400 | 1.05 | 349.86 | Изменение полной стоимости обусловлено фактом выполненных работ. Замена СИП-4, 35мм2 / -мм2 в на СИП-4, 16мм2 / -мм2, включение объема работ по специальному переходу кабельной линии методом ГНБ.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 06-23 (инв.№ 5321102) протяженностью 2,9 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 100 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,833 км, строительство КЛ 0,4 кВ 0,29 км в п.Столбовое Озерского района | F_prj_111001_2583 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | 95 мм2, алюминий, 4 жилы | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Восточные электрические сети" | от 28.10.2019 № 527 | Калининградская область | 1 | 0.29 | 1 км | К3-06-1 | 539 | 1.11 | 173.5041 | Изменение полной стоимости обусловлено фактом выполненных работ. Замена СИП-4, 35мм2 / -мм2 в на СИП-4, 16мм2 / -мм2, включение объема работ по специальному переходу кабельной линии методом ГНБ.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 06-23 (инв.№ 5321102) протяженностью 2,9 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 100 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,833 км, строительство КЛ 0,4 кВ 0,29 км в п.Столбовое Озерского района | F_prj_111001_2583 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Восточные электрические сети" | от 28.10.2019 № 527 | Калининградская область | 1 | 0.29 | 1 км по трассе | Б2-01-3 | 1388 | 1 | 402.52 | Изменение полной стоимости обусловлено фактом выполненных работ. Замена СИП-4, 35мм2 / -мм2 в на СИП-4, 16мм2 / -мм2, включение объема работ по специальному переходу кабельной линии методом ГНБ.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 06-23 (инв.№ 5321102) протяженностью 2,9 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 100 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,833 км, строительство КЛ 0,4 кВ 0,29 км в п.Столбовое Озерского района | F_prj_111001_2583 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | 2 трубы, диаметр труб 90-140 мм | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Восточные электрические сети" | от 28.10.2019 № 527 | Калининградская область | 1 | 0.024 | 1 км | Н1-03 | 23088 | 1.11 | 615.0643 | Изменение полной стоимости обусловлено фактом выполненных работ. Замена СИП-4, 35мм2 / -мм2 в на СИП-4, 16мм2 / -мм2, включение объема работ по специальному переходу кабельной линии методом ГНБ.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 06-23 (инв.№ 5321102) протяженностью 2,9 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 100 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,833 км, строительство КЛ 0,4 кВ 0,29 км в п.Столбовое Озерского района | F_prj_111001_2583 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | нд | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Восточные электрические сети" | от 28.10.2019 № 527 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 611 | Изменение полной стоимости обусловлено фактом выполненных работ. Замена СИП-4, 35мм2 / -мм2 в на СИП-4, 16мм2 / -мм2, включение объема работ по специальному переходу кабельной линии методом ГНБ.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 06-23 (инв.№ 5321102) протяженностью 2,9 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 100 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,833 км, строительство КЛ 0,4 кВ 0,29 км в п.Столбовое Озерского района | F_prj_111001_2583 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 7506.4351
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 83-13 (инв. № 5114647) с заменой провода протяженностью 1666 м, демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью 94 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной СТП 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 40 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-83 (инв. № 5114525) протяженностью 900 м, ВЛИ 0,4кВ протяженностью 20 м, в п. Новая Деревня Полесского района | L_2998 | УНЦ КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором 6-20 кВ | СТП | нд | С | 2022 | 15 | 63 кВА | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.12.2021 № 44 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | Э2-04 | 617 | 1.05 | 647.85 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Изменение плановых параметров произошло из-за пересмотра ПСД и с учетом факта выполненных работ.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 83-13 (инв. № 5114647) с заменой провода протяженностью 1666 м, демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью 94 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной СТП 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 40 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-83 (инв. № 5114525) протяженностью 900 м, ВЛИ 0,4кВ протяженностью 20 м, в п. Новая Деревня Полесского района | L_2998 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | СТП | нд | С | 2022 | 15 | нд | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.12.2021 № 45 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-05 | 70 | 1 | 70 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Изменение плановых параметров произошло из-за пересмотра ПСД и с учетом факта выполненных работ.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 83-13 (инв. № 5114647) с заменой провода протяженностью 1666 м, демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью 94 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной СТП 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 40 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-83 (инв. № 5114525) протяженностью 900 м, ВЛИ 0,4кВ протяженностью 20 м, в п. Новая Деревня Полесского района | L_2998 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.12.2021 № 46 | Калининградская область | 1 | 1.124 | 1 км | Л1-02-1 | 767 | 1.51 | 1301.7831 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Изменение плановых параметров произошло из-за пересмотра ПСД и с учетом факта выполненных работ.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 83-13 (инв. № 5114647) с заменой провода протяженностью 1666 м, демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью 94 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной СТП 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 40 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-83 (инв. № 5114525) протяженностью 900 м, ВЛИ 0,4кВ протяженностью 20 м, в п. Новая Деревня Полесского района | L_2998 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.12.2021 № 47 | Калининградская область | 1 | 1.124 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 824.9598 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Изменение плановых параметров произошло из-за пересмотра ПСД и с учетом факта выполненных работ.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 83-13 (инв. № 5114647) с заменой провода протяженностью 1666 м, демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью 94 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной СТП 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 40 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-83 (инв. № 5114525) протяженностью 900 м, ВЛИ 0,4кВ протяженностью 20 м, в п. Новая Деревня Полесского района | L_2998 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 50мм2 | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.12.2021 № 48 | Калининградская область | 1 | 3.372 | 1 км | Л7-03-3 | 400 | 1.05 | 1416.24 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Изменение плановых параметров произошло из-за пересмотра ПСД и с учетом факта выполненных работ.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 83-13 (инв. № 5114647) с заменой провода протяженностью 1666 м, демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью 94 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной СТП 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 40 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-83 (инв. № 5114525) протяженностью 900 м, ВЛИ 0,4кВ протяженностью 20 м, в п. Новая Деревня Полесского района | L_2998 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.12.2021 № 49 | Калининградская область | 1 | 0.042 | 1 км | Л1-01-1 | 499 | 1.77 | 37.0957 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Изменение плановых параметров произошло из-за пересмотра ПСД и с учетом факта выполненных работ.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 83-13 (инв. № 5114647) с заменой провода протяженностью 1666 м, демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью 94 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной СТП 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 40 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-83 (инв. № 5114525) протяженностью 900 м, ВЛИ 0,4кВ протяженностью 20 м, в п. Новая Деревня Полесского района | L_2998 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.12.2021 № 50 | Калининградская область | 1 | 0.042 | 1 км | Л3-01-1 | 517 | 1.05 | 22.7997 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Изменение плановых параметров произошло из-за пересмотра ПСД и с учетом факта выполненных работ.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 83-13 (инв. № 5114647) с заменой провода протяженностью 1666 м, демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью 94 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной СТП 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 40 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-83 (инв. № 5114525) протяженностью 900 м, ВЛИ 0,4кВ протяженностью 20 м, в п. Новая Деревня Полесского района | L_2998 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 35мм2 | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.12.2021 № 51 | Калининградская область | 1 | 0.042 | 1 км | Л7-36-4 | 185 | 1.05 | 8.1585 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Изменение плановых параметров произошло из-за пересмотра ПСД и с учетом факта выполненных работ.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 83-13 (инв. № 5114647) с заменой провода протяженностью 1666 м, демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью 94 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной СТП 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 40 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-83 (инв. № 5114525) протяженностью 900 м, ВЛИ 0,4кВ протяженностью 20 м, в п. Новая Деревня Полесского района | L_2998 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.12.2021 № 52 | Калининградская область | 1 | 1.344 | 1 км | Л3-01-1 | 517 | 1.05 | 729.5904 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Изменение плановых параметров произошло из-за пересмотра ПСД и с учетом факта выполненных работ.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 83-13 (инв. № 5114647) с заменой провода протяженностью 1666 м, демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью 94 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной СТП 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 40 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-83 (инв. № 5114525) протяженностью 900 м, ВЛИ 0,4кВ протяженностью 20 м, в п. Новая Деревня Полесского района | L_2998 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | СИП-4, 70мм2 / -мм2 | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.12.2021 № 53 | Калининградская область | 1 | 1.344 | 1 км | Л7-38-4 | 262 | 1.05 | 369.7344 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Изменение плановых параметров произошло из-за пересмотра ПСД и с учетом факта выполненных работ.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 83-13 (инв. № 5114647) с заменой провода протяженностью 1666 м, демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью 94 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной СТП 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 40 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-83 (инв. № 5114525) протяженностью 900 м, ВЛИ 0,4кВ протяженностью 20 м, в п. Новая Деревня Полесского района | L_2998 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | Протяженность до 5 км | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.12.2021 № 54 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | П3-03 | 561 | 1 | 561 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Изменение плановых параметров произошло из-за пересмотра ПСД и с учетом факта выполненных работ.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 83-13 (инв. № 5114647) с заменой провода протяженностью 1666 м, демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью 94 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной СТП 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 40 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-83 (инв. № 5114525) протяженностью 900 м, ВЛИ 0,4кВ протяженностью 20 м, в п. Новая Деревня Полесского района | L_2998 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 5989.2115
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 46-20 (инв. № 5114741) общей протяженностью 1780 м с изменением трассы существующей ВЛ 0,4 кВ от ТП 46-20 (протяженностью 1570 м) и увеличением ее протяженности на 210 м в п. Разино | L_3217 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 17.06.2022 № 75 | Калининградская область | 1 | 1.132 | 1 км | Л3-01-1 | 517 | 1.05 | 614.5062 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 46-20 (инв. № 5114741) общей протяженностью 1780 м с изменением трассы существующей ВЛ 0,4 кВ от ТП 46-20 (протяженностью 1570 м) и увеличением ее протяженности на 210 м в п. Разино | L_3217 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | СИП-4, 70мм2 / -мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 17.06.2022 № 75 | Калининградская область | 1 | 1.015 | 1 км | Л7-38-4 | 262 | 1.05 | 279.2265 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 46-20 (инв. № 5114741) общей протяженностью 1780 м с изменением трассы существующей ВЛ 0,4 кВ от ТП 46-20 (протяженностью 1570 м) и увеличением ее протяженности на 210 м в п. Разино | L_3217 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 25мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 17.06.2022 № 75 | Калининградская область | 1 | 0.117 | 1 км | Л7-34-4 | 163 | 1.05 | 20.0246 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 46-20 (инв. № 5114741) общей протяженностью 1780 м с изменением трассы существующей ВЛ 0,4 кВ от ТП 46-20 (протяженностью 1570 м) и увеличением ее протяженности на 210 м в п. Разино | L_3217 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | нд | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 17.06.2022 № 75 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 46-20 (инв. № 5114741) общей протяженностью 1780 м с изменением трассы существующей ВЛ 0,4 кВ от ТП 46-20 (протяженностью 1570 м) и увеличением ее протяженности на 210 м в п. Разино | L_3217 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 1213.7572
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-53 (инв.№ 5114669) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 5,964 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 30 лет, реконструкция КЛ 15 кВ № 15-53 (инв.№ 5114669) с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,984 км в Гурьевском районе | H_16-0142 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ филиала АО "Россети Янтарь | от 16.06.2022 №64 | Калининградская область | 1 | 5.964 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 4377.2778 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. В связи с корректировкой ПСД под актуальные цены произошло увеличение полной стоимости проекта.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-53 (инв.№ 5114669) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 5,964 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 30 лет, реконструкция КЛ 15 кВ № 15-53 (инв.№ 5114669) с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,984 км в Гурьевском районе | H_16-0142 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Приказ филиала АО "Россети Янтарь | от 16.06.2022 №64 | Калининградская область | 1 | 17.892 | 1 км | Л7-04-3 | 413 | 1.05 | 7758.8658 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. В связи с корректировкой ПСД под актуальные цены произошло увеличение полной стоимости проекта.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-53 (инв.№ 5114669) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 5,964 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 30 лет, реконструкция КЛ 15 кВ № 15-53 (инв.№ 5114669) с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,984 км в Гурьевском районе | H_16-0142 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | нд | Приказ филиала АО "Россети Янтарь | от 16.06.2022 №64 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-08 | 1500 | 1 | 1500 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. В связи с корректировкой ПСД под актуальные цены произошло увеличение полной стоимости проекта.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-53 (инв.№ 5114669) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 5,964 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 30 лет, реконструкция КЛ 15 кВ № 15-53 (инв.№ 5114669) с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,984 км в Гурьевском районе | H_16-0142 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | С | 2022 | 15 | 95 мм2 | Приказ филиала АО "Россети Янтарь | от 16.06.2022 №64 | Калининградская область | 1 | 0.984 | 1 км | К1-04-2 | 2037 | 1.11 | 2224.8929 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. В связи с корректировкой ПСД под актуальные цены произошло увеличение полной стоимости проекта.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-53 (инв.№ 5114669) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 5,964 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 30 лет, реконструкция КЛ 15 кВ № 15-53 (инв.№ 5114669) с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,984 км в Гурьевском районе | H_16-0142 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | С | 2022 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ филиала АО "Россети Янтарь | от 16.06.2022 №64 | Калининградская область | 1 | 0.984 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 1428 | 1 | 1405.152 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. В связи с корректировкой ПСД под актуальные цены произошло увеличение полной стоимости проекта.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-53 (инв.№ 5114669) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 5,964 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 30 лет, реконструкция КЛ 15 кВ № 15-53 (инв.№ 5114669) с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,984 км в Гурьевском районе | H_16-0142 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | нд | Приказ филиала АО "Россети Янтарь | от 16.06.2022 №64 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 611 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. В связи с корректировкой ПСД под актуальные цены произошло увеличение полной стоимости проекта.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-53 (инв.№ 5114669) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 5,964 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 30 лет, реконструкция КЛ 15 кВ № 15-53 (инв.№ 5114669) с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,984 км в Гурьевском районе | H_16-0142 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 17877.1885
1.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-146 (инв.№ 5114680) от оп.149-230 с заменой неизолированного провода на СИП-3 3х70 протяженностью 4,04 км в Гурьевском районе | H_16-0143 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ филиала АО "Россети Янтарь | от 16.06.2022 № 67 | Калининградская область | 1 | 4.04 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 2965.158 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. В связи с корректировкой ПСД под актуальные цены произошло увеличение полной стоимости проекта.
1.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-146 (инв.№ 5114680) от оп.149-230 с заменой неизолированного провода на СИП-3 3х70 протяженностью 4,04 км в Гурьевском районе | H_16-0143 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Приказ филиала АО "Россети Янтарь | от 16.06.2022 № 67 | Калининградская область | 1 | 12.12 | 1 км | Л7-04-3 | 413 | 1.05 | 5255.838 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. В связи с корректировкой ПСД под актуальные цены произошло увеличение полной стоимости проекта.
1.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-146 (инв.№ 5114680) от оп.149-230 с заменой неизолированного провода на СИП-3 3х70 протяженностью 4,04 км в Гурьевском районе | H_16-0143 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | нд | Приказ филиала АО "Россети Янтарь | от 16.06.2022 № 67 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-07 | 500 | 1 | 500 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. В связи с корректировкой ПСД под актуальные цены произошло увеличение полной стоимости проекта.
1.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-146 (инв.№ 5114680) от оп.149-230 с заменой неизолированного провода на СИП-3 3х70 протяженностью 4,04 км в Гурьевском районе | H_16-0143 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 8720.996
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-71 (инв. № 5115434) с заменой неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,814 км в Мамоновском ГО | H_16-0451 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ филиала АО "Россети Янтарь | от 16.06.2022 № 66 | Калининградская область | 1 | 1.814 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 1331.3853 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. В связи с корректировкой ПСД под актуальные цены произошло увеличение полной стоимости проекта.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-71 (инв. № 5115434) с заменой неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,814 км в Мамоновском ГО | H_16-0451 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Приказ филиала АО "Россети Янтарь | от 16.06.2022 № 66 | Калининградская область | 1 | 4.086 | 1 км | Л7-04-3 | 413 | 1.05 | 1771.8939 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. В связи с корректировкой ПСД под актуальные цены произошло увеличение полной стоимости проекта.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-71 (инв. № 5115434) с заменой неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,814 км в Мамоновском ГО | H_16-0451 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 50мм2 | Приказ филиала АО "Россети Янтарь | от 16.06.2022 № 66 | Калининградская область | 1 | 1.356 | 1 км | Л7-03-3 | 400 | 1.05 | 569.52 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. В связи с корректировкой ПСД под актуальные цены произошло увеличение полной стоимости проекта.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-71 (инв. № 5115434) с заменой неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,814 км в Мамоновском ГО | H_16-0451 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | нд | Приказ филиала АО "Россети Янтарь | от 16.06.2022 № 66 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. В связи с корректировкой ПСД под актуальные цены произошло увеличение полной стоимости проекта.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-71 (инв. № 5115434) с заменой неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,814 км в Мамоновском ГО | H_16-0451 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 3972.7992
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-48 (инв.№ 5114665) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 7,99 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском и Гурьевском районах | H_16-0394 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ филиала АО "Россети Янтарь | от 16.06.2022 № 68 | Калининградская область | 1 | 7.985 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 5860.5908 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. В связи с корректировкой ПСД под актуальные цены произошло увеличение полной стоимости проекта.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-48 (инв.№ 5114665) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 7,99 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском и Гурьевском районах | H_16-0394 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Приказ филиала АО "Россети Янтарь | от 16.06.2022 № 68 | Калининградская область | 1 | 23.955 | 1 км | Л7-04-3 | 413 | 1.05 | 10388.0858 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. В связи с корректировкой ПСД под актуальные цены произошло увеличение полной стоимости проекта.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-48 (инв.№ 5114665) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 7,99 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском и Гурьевском районах | H_16-0394 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | нд | Приказ филиала АО "Россети Янтарь | от 16.06.2022 № 68 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-08 | 1500 | 1 | 1500 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. В связи с корректировкой ПСД под актуальные цены произошло увеличение полной стоимости проекта.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-48 (инв.№ 5114665) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 7,99 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском и Гурьевском районах | H_16-0394 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 17748.6765
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-50 (инв.№ 5113981) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 7,06 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 60 лет в Зеленоградском районе | H_16-0403 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ филиала АО "Россети Янтарь | от 16.06.2022 № 71 | Калининградская область | 1 | 7.063 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 5183.8889 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. В связи с корректировкой ПСД под актуальные цены произошло увеличение полной стоимости проекта.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-50 (инв.№ 5113981) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 7,06 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 60 лет в Зеленоградском районе | H_16-0403 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Приказ филиала АО "Россети Янтарь | от 16.06.2022 № 71 | Калининградская область | 1 | 21.189 | 1 км | Л7-04-3 | 413 | 1.05 | 9188.6099 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. В связи с корректировкой ПСД под актуальные цены произошло увеличение полной стоимости проекта.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-50 (инв.№ 5113981) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 7,06 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 60 лет в Зеленоградском районе | H_16-0403 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | нд | Приказ филиала АО "Россети Янтарь | от 16.06.2022 № 71 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-08 | 1500 | 1 | 1500 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. В связи с корректировкой ПСД под актуальные цены произошло увеличение полной стоимости проекта.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-50 (инв.№ 5113981) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 7,06 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 60 лет в Зеленоградском районе | H_16-0403 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 15872.4987
1.1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 20-07 с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 0,45 км в п.Знаменск ул.Ленина Гвардейский район | H_16-0139 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | З | 2021 | 0.4 | двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Западные электрические сети" | от 29.10.2019 № 358 | Калининградская область | 1 | 0.45 | 1 км | Л1-01-2 | 798 | 1.49 | 535.059 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 20-07 с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 0,45 км в п.Знаменск ул.Ленина Гвардейский район | H_16-0139 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 0.4 | двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Западные электрические сети" | от 29.10.2019 № 358 | Калининградская область | 1 | 0.45 | 1 км | Л3-01-2 | 602 | 1.05 | 284.445 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 20-07 с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 0,45 км в п.Знаменск ул.Ленина Гвардейский район | H_16-0139 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 95мм2 | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Западные электрические сети" | от 29.10.2019 № 358 | Калининградская область | 1 | 0.45 | 1 км | Л7-39-4 | 310 | 1.05 | 146.475 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 20-07 с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 0,45 км в п.Знаменск ул.Ленина Гвардейский район | H_16-0139 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 16мм2 | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Западные электрические сети" | от 29.10.2019 № 358 | Калининградская область | 1 | 0.45 | 1 км | Л7-32-4 | 146 | 1.05 | 68.985 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 20-07 с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 0,45 км в п.Знаменск ул.Ленина Гвардейский район | H_16-0139 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ | нд | З | 2021 | 0.4 | Протяженность до 1 км | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Западные электрические сети" | от 29.10.2019 № 358 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | П3-01 | 165 | 1 | 165 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 20-07 с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 0,45 км в п.Знаменск ул.Ленина Гвардейский район | H_16-0139 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 1199.964
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 35-11 Л-2 (инв.№ 5114025) с заменой неизолированного провода на СИПс-4-4х50 протяженностью 0,6 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское | H_16-0290 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | З | 2021 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | приказа филиала АО "Янтарьэнерго" | ЗЭС от 12.09.2019 № 765 | Калининградская область | 1 | 0.147 | 1 км | Л1-01-1 | 499 | 1.77 | 129.8348 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 35-11 Л-2 (инв.№ 5114025) с заменой неизолированного провода на СИПс-4-4х50 протяженностью 0,6 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское | H_16-0290 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | приказа филиала АО "Янтарьэнерго" | ЗЭС от 12.09.2019 № 765 | Калининградская область | 1 | 0.147 | 1 км | Л3-01-1 | 517 | 1.05 | 79.799 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 35-11 Л-2 (инв.№ 5114025) с заменой неизолированного провода на СИПс-4-4х50 протяженностью 0,6 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское | H_16-0290 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | З | 2021 | 0.4 | двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | приказа филиала АО "Янтарьэнерго" | ЗЭС от 12.09.2019 № 765 | Калининградская область | 1 | 0.505 | 1 км | Л1-01-2 | 798 | 1.49 | 600.4551 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 35-11 Л-2 (инв.№ 5114025) с заменой неизолированного провода на СИПс-4-4х50 протяженностью 0,6 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское | H_16-0290 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 0.4 | двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | приказа филиала АО "Янтарьэнерго" | ЗЭС от 12.09.2019 № 765 | Калининградская область | 1 | 0.505 | 1 км | Л3-01-2 | 602 | 1.05 | 319.2105 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 35-11 Л-2 (инв.№ 5114025) с заменой неизолированного провода на СИПс-4-4х50 протяженностью 0,6 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское | H_16-0290 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 95мм2 | приказа филиала АО "Янтарьэнерго" | ЗЭС от 12.09.2019 № 765 | Калининградская область | 1 | 0.505 | 1 км | Л7-39-4 | 310 | 1.05 | 164.3775 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 35-11 Л-2 (инв.№ 5114025) с заменой неизолированного провода на СИПс-4-4х50 протяженностью 0,6 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское | H_16-0290 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-2, 16мм2 | приказа филиала АО "Янтарьэнерго" | ЗЭС от 12.09.2019 № 765 | Калининградская область | 1 | 0.505 | 1 км | Л7-11-4 | 120 | 1.05 | 63.63 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 35-11 Л-2 (инв.№ 5114025) с заменой неизолированного провода на СИПс-4-4х50 протяженностью 0,6 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское | H_16-0290 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 35мм2 | приказа филиала АО "Янтарьэнерго" | ЗЭС от 12.09.2019 № 765 | Калининградская область | 1 | 0.147 | 1 км | Л7-36-4 | 185 | 1.05 | 28.5547 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 35-11 Л-2 (инв.№ 5114025) с заменой неизолированного провода на СИПс-4-4х50 протяженностью 0,6 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское | H_16-0290 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ | нд | З | 2021 | 0,4 | Протяженность до 1 км | приказа филиала АО "Янтарьэнерго" | ЗЭС от 12.09.2019 № 765 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | П3-01 | 165 | 1 | 165 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 35-11 Л-2 (инв.№ 5114025) с заменой неизолированного провода на СИПс-4-4х50 протяженностью 0,6 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское | H_16-0290 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 1550.8616
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 35-11 Л-1, Л-2, Л-3 (инв.№ 5114025) с заменой неизолированного провода на СИПс-4 протяженностью 1,682 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское, ул.Каштановая, Сиреневая, Полевая, пер.Цветочный | H_16-0291 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | З | 2020 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Западные электрические сети" | от 29.10.2019 № 359 | Калининградская область | 1 | 1.714 | 1 км | Л1-01-1 | 499 | 1.77 | 1513.8562 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 35-11 Л-1, Л-2, Л-3 (инв.№ 5114025) с заменой неизолированного провода на СИПс-4 протяженностью 1,682 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское, ул.Каштановая, Сиреневая, Полевая, пер.Цветочный | H_16-0291 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | З | 2020 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Западные электрические сети" | от 29.10.2019 № 359 | Калининградская область | 1 | 1.714 | 1 км | Л3-01-1 | 517 | 1.05 | 930.4449 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 35-11 Л-1, Л-2, Л-3 (инв.№ 5114025) с заменой неизолированного провода на СИПс-4 протяженностью 1,682 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское, ул.Каштановая, Сиреневая, Полевая, пер.Цветочный | H_16-0291 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | З | 2020 | 0.4 | двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Западные электрические сети" | от 29.10.2019 № 359 | Калининградская область | 1 | 0.055 | 1 км | Л1-01-2 | 798 | 1.49 | 65.3961 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 35-11 Л-1, Л-2, Л-3 (инв.№ 5114025) с заменой неизолированного провода на СИПс-4 протяженностью 1,682 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское, ул.Каштановая, Сиреневая, Полевая, пер.Цветочный | H_16-0291 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | З | 2020 | 0.4 | двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Западные электрические сети" | от 29.10.2019 № 359 | Калининградская область | 1 | 0.055 | 1 км | Л3-01-2 | 602 | 1.05 | 34.7655 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 35-11 Л-1, Л-2, Л-3 (инв.№ 5114025) с заменой неизолированного провода на СИПс-4 протяженностью 1,682 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское, ул.Каштановая, Сиреневая, Полевая, пер.Цветочный | H_16-0291 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2020 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 95мм2 | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Западные электрические сети" | от 29.10.2019 № 359 | Калининградская область | 1 | 1.474 | 1 км | Л7-39-4 | 310 | 1.05 | 479.787 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 35-11 Л-1, Л-2, Л-3 (инв.№ 5114025) с заменой неизолированного провода на СИПс-4 протяженностью 1,682 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское, ул.Каштановая, Сиреневая, Полевая, пер.Цветочный | H_16-0291 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2020 | 0.4 | СИП-4, 70мм2 / -мм2 | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Западные электрические сети" | от 29.10.2019 № 359 | Калининградская область | 1 | 0.18 | 1 км | Л7-38-4 | 262 | 1.05 | 49.518 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 35-11 Л-1, Л-2, Л-3 (инв.№ 5114025) с заменой неизолированного провода на СИПс-4 протяженностью 1,682 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское, ул.Каштановая, Сиреневая, Полевая, пер.Цветочный | H_16-0291 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2020 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 35мм2 | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Западные электрические сети" | от 29.10.2019 № 359 | Калининградская область | 1 | 0.05 | 1 км | Л7-36-4 | 185 | 1.05 | 9.7125 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 35-11 Л-1, Л-2, Л-3 (инв.№ 5114025) с заменой неизолированного провода на СИПс-4 протяженностью 1,682 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское, ул.Каштановая, Сиреневая, Полевая, пер.Цветочный | H_16-0291 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2020 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 25мм2 | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Западные электрические сети" | от 29.10.2019 № 359 | Калининградская область | 1 | 0.04 | 1 км | Л7-34-4 | 163 | 1.05 | 6.846 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 35-11 Л-1, Л-2, Л-3 (инв.№ 5114025) с заменой неизолированного провода на СИПс-4 протяженностью 1,682 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское, ул.Каштановая, Сиреневая, Полевая, пер.Цветочный | H_16-0291 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2020 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 16мм2 | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Западные электрические сети" | от 29.10.2019 № 359 | Калининградская область | 1 | 0.08 | 1 км | Л7-32-4 | 146 | 1.05 | 12.264 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 35-11 Л-1, Л-2, Л-3 (инв.№ 5114025) с заменой неизолированного провода на СИПс-4 протяженностью 1,682 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское, ул.Каштановая, Сиреневая, Полевая, пер.Цветочный | H_16-0291 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ | нд | З | 2020 | 0,4 | Протяженность до 2 км | Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Западные электрические сети" | от 29.10.2019 № 359 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | П3-02 | 469.52 | 1 | 469.52 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 35-11 Л-1, Л-2, Л-3 (инв.№ 5114025) с заменой неизолированного провода на СИПс-4 протяженностью 1,682 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское, ул.Каштановая, Сиреневая, Полевая, пер.Цветочный | H_16-0291 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 3572.1102
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-82 (инв.№ 5114524) в Полесском районе с заменой деревянных опор на железобетонные протяженностью 26,569 км | H_16-0263 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 05.11.2019 № 1087 | Калининградская область | 1 | 27.293 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 20031.6974 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-82 (инв.№ 5114524) в Полесском районе с заменой деревянных опор на железобетонные протяженностью 26,569 км | H_16-0263 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 95мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 05.11.2019 № 1087 | Калининградская область | 1 | 45.048 | 1 км | Л7-05-3 | 431 | 1.05 | 20386.4724 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-82 (инв.№ 5114524) в Полесском районе с заменой деревянных опор на железобетонные протяженностью 26,569 км | H_16-0263 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 05.11.2019 № 1087 | Калининградская область | 1 | 36.831 | 1 км | Л7-04-3 | 413 | 1.05 | 15971.7631 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-82 (инв.№ 5114524) в Полесском районе с заменой деревянных опор на железобетонные протяженностью 26,569 км | H_16-0263 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | Протяженность до 6 км | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 05.11.2019 № 1087 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | П3-04 | 2319 | 1 | 2319 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-82 (инв.№ 5114524) в Полесском районе с заменой деревянных опор на железобетонные протяженностью 26,569 км | H_16-0263 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 58708.9329
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 24-01 Л-2 (инв.№ 5113833) с заменой провода на СИПс-4-4х50 протяженностью 0,57 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет по ул.Офицерской в п.Знаменск | H_16-0274 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | З | 2021 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ филиала ЗЭС АО "Янтарьэнерго" | от 10.03.2020 № 247 | Калининградская область | 1 | 0.542 | 1 км | Л1-01-1 | 499 | 1.77 | 478.7107 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ. Перенос финансирования на 2022 год обусловлен оплатой кредиторской задолженности на конец 2021 года из-за поздней сдачи подрядчиком актов выполненных работ (декабрь 2021 года).
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 24-01 Л-2 (инв.№ 5113833) с заменой провода на СИПс-4-4х50 протяженностью 0,57 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет по ул.Офицерской в п.Знаменск | H_16-0274 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ филиала ЗЭС АО "Янтарьэнерго" | от 10.03.2020 № 247 | Калининградская область | 1 | 0.542 | 1 км | Л3-01-1 | 517 | 1.05 | 294.2247 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ. Перенос финансирования на 2022 год обусловлен оплатой кредиторской задолженности на конец 2021 года из-за поздней сдачи подрядчиком актов выполненных работ (декабрь 2021 года).
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 24-01 Л-2 (инв.№ 5113833) с заменой провода на СИПс-4-4х50 протяженностью 0,57 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет по ул.Офицерской в п.Знаменск | H_16-0274 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 16мм2 | Приказ филиала ЗЭС АО "Янтарьэнерго" | от 10.03.2020 № 247 | Калининградская область | 1 | 0.254 | 1 км | Л7-32-4 | 146 | 1.05 | 38.9382 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ. Перенос финансирования на 2022 год обусловлен оплатой кредиторской задолженности на конец 2021 года из-за поздней сдачи подрядчиком актов выполненных работ (декабрь 2021 года).
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 24-01 Л-2 (инв.№ 5113833) с заменой провода на СИПс-4-4х50 протяженностью 0,57 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет по ул.Офицерской в п.Знаменск | H_16-0274 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 25мм2 | Приказ филиала ЗЭС АО "Янтарьэнерго" | от 10.03.2020 № 247 | Калининградская область | 1 | 0.009 | 1 км | Л7-34-4 | 163 | 1.05 | 1.5403 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ. Перенос финансирования на 2022 год обусловлен оплатой кредиторской задолженности на конец 2021 года из-за поздней сдачи подрядчиком актов выполненных работ (декабрь 2021 года).
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 24-01 Л-2 (инв.№ 5113833) с заменой провода на СИПс-4-4х50 протяженностью 0,57 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет по ул.Офицерской в п.Знаменск | H_16-0274 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 0.4 | СИП-4, 70мм2 / -мм2 | Приказ филиала ЗЭС АО "Янтарьэнерго" | от 10.03.2020 № 247 | Калининградская область | 1 | 0.279 | 1 км | Л7-38-4 | 262 | 1.05 | 76.7529 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ. Перенос финансирования на 2022 год обусловлен оплатой кредиторской задолженности на конец 2021 года из-за поздней сдачи подрядчиком актов выполненных работ (декабрь 2021 года).
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 24-01 Л-2 (инв.№ 5113833) с заменой провода на СИПс-4-4х50 протяженностью 0,57 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет по ул.Офицерской в п.Знаменск | H_16-0274 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ | нд | З | 2021 | 0,4 | Протяженность до 1 км | Приказ филиала ЗЭС АО "Янтарьэнерго" | от 10.03.2020 № 247 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | П3-01 | 165 | 1 | 165 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ. Перенос финансирования на 2022 год обусловлен оплатой кредиторской задолженности на конец 2021 года из-за поздней сдачи подрядчиком актов выполненных работ (декабрь 2021 года).
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 24-01 Л-2 (инв.№ 5113833) с заменой провода на СИПс-4-4х50 протяженностью 0,57 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет по ул.Офицерской в п.Знаменск | H_16-0274 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 1055.1668
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 15 кВ 15-180 (инв.№ 5115436) от ПС О-1 до опоры № 1 ВЛ 15 кВ 15-180 с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,086 км, установка на опоре №1 отключающего пункта | H_16-0141 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | С | 2022 | 15 | 240 мм2 | Приказ филиала АО "Янтарьэнерго" "Западные электрические сети" | от 17.04.2020 № 361 | Калининградская область | 1 | 0.086 | 1 км | К1-08-2 | 3055 | 1.11 | 291.6303 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Увеличение полной стоимости произошло из-за сдвига вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет.
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 15 кВ 15-180 (инв.№ 5115436) от ПС О-1 до опоры № 1 ВЛ 15 кВ 15-180 с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,086 км, установка на опоре №1 отключающего пункта | H_16-0141 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | С | 2022 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ филиала АО "Янтарьэнерго" "Западные электрические сети" | от 17.04.2020 № 361 | Калининградская область | 1 | 0.086 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 1428 | 1 | 122.808 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Увеличение полной стоимости произошло из-за сдвига вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет.
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 15 кВ 15-180 (инв.№ 5115436) от ПС О-1 до опоры № 1 ВЛ 15 кВ 15-180 с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,086 км, установка на опоре №1 отключающего пункта | H_16-0141 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ | нд | С | 2022 | 15 | 2 трубы, диаметр труб 90-140 мм | Приказ филиала АО "Янтарьэнерго" "Западные электрические сети" | от 17.04.2020 № 361 | Калининградская область | 1 | 0.012 | 1 км | Н1-03 | 23088 | 1.11 | 307.5322 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Увеличение полной стоимости произошло из-за сдвига вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет.
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 15 кВ 15-180 (инв.№ 5115436) от ПС О-1 до опоры № 1 ВЛ 15 кВ 15-180 с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,086 км, установка на опоре №1 отключающего пункта | H_16-0141 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | С | 2022 | 15 | нд | Приказ филиала АО "Янтарьэнерго" "Западные электрические сети" | от 17.04.2020 № 361 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 611 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Увеличение полной стоимости произошло из-за сдвига вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет.
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 15 кВ 15-180 (инв.№ 5115436) от ПС О-1 до опоры № 1 ВЛ 15 кВ 15-180 с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,086 км, установка на опоре №1 отключающего пункта | H_16-0141 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 1332.9705
1.1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи | H_2737 | УНЦ здания РП (СП, РТП, ТП) блочного типа 6-20 кВ | КТП | нд | З | 2020 | 0.4 | РП (СП, РТП) на 7 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | Приказы АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351; от 25.12.2020 №№ 484, 485 | Калининградская область | 1 | 53 | 1 ед. | Э4-01 | 1615 | 1.05 | 89874.75 | В связи с отсутствием спец. счета банковского сопровождения у подрядной организации ООО "Элмонт" для оплаты работ за счет финансовой поддержки ПАО "Россети" выполненные работы по акту №1 от 25.12.2020 за ПИР не профинансированы
1.1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи | H_2737 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6-20 кВ | ТП | нд | З | 2020 | 0.4 | 1 трансформатор, 400 кВА | Приказы АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351; от 25.12.2020 №№ 484, 485 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | Э3-07-1 | 5146 | 1.05 | 5403.3 | В связи с отсутствием спец. счета банковского сопровождения у подрядной организации ООО "Элмонт" для оплаты работ за счет финансовой поддержки ПАО "Россети" выполненные работы по акту №1 от 25.12.2020 за ПИР не профинансированы
1.1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи | H_2737 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | КТП | нд | З | 2020 | 0.4 | 100 кВА, сухой Т 6(10, 15)/НН | Приказы АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351; от 25.12.2020 №№ 484, 485 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ячейка | Т5-10-4 | 264 | 1.05 | 277.2 | В связи с отсутствием спец. счета банковского сопровождения у подрядной организации ООО "Элмонт" для оплаты работ за счет финансовой поддержки ПАО "Россети" выполненные работы по акту №1 от 25.12.2020 за ПИР не профинансированы
1.1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи | H_2737 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | КТП | нд | З | 2020 | 0.4 | 160 кВА, сухой Т 6(10, 15)/НН | Приказы АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351; от 25.12.2020 №№ 484, 485 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ячейка | Т5-11-4 | 359 | 1.05 | 376.95 | В связи с отсутствием спец. счета банковского сопровождения у подрядной организации ООО "Элмонт" для оплаты работ за счет финансовой поддержки ПАО "Россети" выполненные работы по акту №1 от 25.12.2020 за ПИР не профинансированы
1.1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи | H_2737 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | ТП | нд | З | 2020 | 0.4 | 250 кВА, сухой Т6(10, 15)/НН | Приказы АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351; от 25.12.2020 №№ 484, 485 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ячейка | Т5-12-4 | 1433 | 1.05 | 1504.65 | В связи с отсутствием спец. счета банковского сопровождения у подрядной организации ООО "Элмонт" для оплаты работ за счет финансовой поддержки ПАО "Россети" выполненные работы по акту №1 от 25.12.2020 за ПИР не профинансированы
1.1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи | H_2737 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | ТП | нд | З | 2020 | 0.4 | 250 кВА, масляный Т 6(10, 15)/НН | Приказы АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351; от 25.12.2020 №№ 484, 485 | Калининградская область | 1 | 19 | 1 ячейка | Т5-12-1 | 309 | 1.05 | 6164.55 | В связи с отсутствием спец. счета банковского сопровождения у подрядной организации ООО "Элмонт" для оплаты работ за счет финансовой поддержки ПАО "Россети" выполненные работы по акту №1 от 25.12.2020 за ПИР не профинансированы
1.1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи | H_2737 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | ТП | нд | З | 2020 | 0.4 | 400 кВА, масляный Т 6(10, 15)/НН | Приказы АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351; от 25.12.2020 №№ 484, 485 | Калининградская область | 1 | 15 | 1 ячейка | Т5-14-1 | 395 | 1.05 | 6221.25 | В связи с отсутствием спец. счета банковского сопровождения у подрядной организации ООО "Элмонт" для оплаты работ за счет финансовой поддержки ПАО "Россети" выполненные работы по акту №1 от 25.12.2020 за ПИР не профинансированы
1.1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи | H_2737 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ТП | нд | З | 2020 | 10 | нд | Приказы АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351; от 25.12.2020 №№ 484, 485 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-10 | 7500 | 1 | 7500 | В связи с отсутствием спец. счета банковского сопровождения у подрядной организации ООО "Элмонт" для оплаты работ за счет финансовой поддержки ПАО "Россети" выполненные работы по акту №1 от 25.12.2020 за ПИР не профинансированы
1.1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи | H_2737 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | З | 2020 | 0.4 | одна цепь | Приказы АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351; от 25.12.2020 №№ 484, 485 | Калининградская область | 1 | 4.06 | 1 км | М2-01-1 | 160 | 1.24 | 805.504 | В связи с отсутствием спец. счета банковского сопровождения у подрядной организации ООО "Элмонт" для оплаты работ за счет финансовой поддержки ПАО "Россети" выполненные работы по акту №1 от 25.12.2020 за ПИР не профинансированы
1.1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи | H_2737 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2020 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 25мм2 | Приказы АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351; от 25.12.2020 №№ 484, 485 | Калининградская область | 1 | 0.003 | 1 км | Л7-34-4 | 163 | 1.05 | 0.51345 | В связи с отсутствием спец. счета банковского сопровождения у подрядной организации ООО "Элмонт" для оплаты работ за счет финансовой поддержки ПАО "Россети" выполненные работы по акту №1 от 25.12.2020 за ПИР не профинансированы
1.1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи | H_2737 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2020 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 95мм2 | Приказы АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351; от 25.12.2020 №№ 484, 485 | Калининградская область | 1 | 0.087 | 1 км | Л7-39-4 | 310 | 1.05 | 28.3185 | В связи с отсутствием спец. счета банковского сопровождения у подрядной организации ООО "Элмонт" для оплаты работ за счет финансовой поддержки ПАО "Россети" выполненные работы по акту №1 от 25.12.2020 за ПИР не профинансированы
1.1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи | H_2737 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2020 | 0.4 | СИП-4, 70мм2 / -мм2 | Приказы АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351; от 25.12.2020 №№ 484, 485 | Калининградская область | 1 | 0.028 | 1 км | Л7-38-4 | 262 | 1.05 | 7.7028 | В связи с отсутствием спец. счета банковского сопровождения у подрядной организации ООО "Элмонт" для оплаты работ за счет финансовой поддержки ПАО "Россети" выполненные работы по акту №1 от 25.12.2020 за ПИР не профинансированы
1.1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи | H_2737 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2020 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 50мм2 | Приказы АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351; от 25.12.2020 №№ 484, 485 | Калининградская область | 1 | 0.166 | 1 км | Л7-37-4 | 219 | 1.05 | 38.1717 | В связи с отсутствием спец. счета банковского сопровождения у подрядной организации ООО "Элмонт" для оплаты работ за счет финансовой поддержки ПАО "Россети" выполненные работы по акту №1 от 25.12.2020 за ПИР не профинансированы
1.1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи | H_2737 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2020 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 35мм2 | Приказы АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351; от 25.12.2020 №№ 484, 485 | Калининградская область | 1 | 0.271 | 1 км | Л7-36-4 | 185 | 1.05 | 52.6418 | В связи с отсутствием спец. счета банковского сопровождения у подрядной организации ООО "Элмонт" для оплаты работ за счет финансовой поддержки ПАО "Россети" выполненные работы по акту №1 от 25.12.2020 за ПИР не профинансированы
1.1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи | H_2737 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | З | 2020 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Приказы АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351; от 25.12.2020 №№ 484, 485 | Калининградская область | 1 | 88.335 | 1 км по трассе | Б2-01-3 | 1388 | 1 | 122608.98 | В связи с отсутствием спец. счета банковского сопровождения у подрядной организации ООО "Элмонт" для оплаты работ за счет финансовой поддержки ПАО "Россети" выполненные работы по акту №1 от 25.12.2020 за ПИР не профинансированы
1.1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи | H_2737 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ | нд | З | 2020 | 0.4 | 120 мм2, алюминий, 4 жилы | Приказы АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351; от 25.12.2020 №№ 484, 485 | Калининградская область | 1 | 6.978 | 1 км | К3-07-1 | 618 | 1.11 | 4786.7684 | В связи с отсутствием спец. счета банковского сопровождения у подрядной организации ООО "Элмонт" для оплаты работ за счет финансовой поддержки ПАО "Россети" выполненные работы по акту №1 от 25.12.2020 за ПИР не профинансированы
1.1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи | H_2737 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ | нд | З | 2020 | 0.4 | 16 мм2, алюминий, 4 жилы | Приказы АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351; от 25.12.2020 №№ 484, 485 | Калининградская область | 1 | 0.057 | 1 км | К3-01-1 | 254 | 1.11 | 16.0706 | В связи с отсутствием спец. счета банковского сопровождения у подрядной организации ООО "Элмонт" для оплаты работ за счет финансовой поддержки ПАО "Россети" выполненные работы по акту №1 от 25.12.2020 за ПИР не профинансированы
1.1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи | H_2737 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ | нд | З | 2020 | 0.4 | 25 мм2, алюминий, 4 жилы | Приказы АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351; от 25.12.2020 №№ 484, 485 | Калининградская область | 1 | 14.884 | 1 км | К3-02-1 | 304 | 1.11 | 5022.457 | В связи с отсутствием спец. счета банковского сопровождения у подрядной организации ООО "Элмонт" для оплаты работ за счет финансовой поддержки ПАО "Россети" выполненные работы по акту №1 от 25.12.2020 за ПИР не профинансированы
1.1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи | H_2737 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ | нд | З | 2020 | 0.4 | 35 мм2, алюминий, 4 жилы | Приказы АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351; от 25.12.2020 №№ 484, 485 | Калининградская область | 1 | 26.513 | 1 км | К3-03-1 | 340 | 1.11 | 10006.0062 | В связи с отсутствием спец. счета банковского сопровождения у подрядной организации ООО "Элмонт" для оплаты работ за счет финансовой поддержки ПАО "Россети" выполненные работы по акту №1 от 25.12.2020 за ПИР не профинансированы
1.1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи | H_2737 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ | нд | З | 2020 | 0.4 | 50 мм2, алюминий, 4 жилы | Приказы АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351; от 25.12.2020 №№ 484, 485 | Калининградская область | 1 | 12.346 | 1 км | К3-04-1 | 398 | 1.11 | 5454.2159 | В связи с отсутствием спец. счета банковского сопровождения у подрядной организации ООО "Элмонт" для оплаты работ за счет финансовой поддержки ПАО "Россети" выполненные работы по акту №1 от 25.12.2020 за ПИР не профинансированы
1.1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи | H_2737 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ | нд | З | 2020 | 0.4 | 75 мм2, алюминий, 4 жилы | Приказы АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351; от 25.12.2020 №№ 484, 485 | Калининградская область | 1 | 5.563 | 1 км | К3-05-1 | 448 | 1.11 | 2766.3686 | В связи с отсутствием спец. счета банковского сопровождения у подрядной организации ООО "Элмонт" для оплаты работ за счет финансовой поддержки ПАО "Россети" выполненные работы по акту №1 от 25.12.2020 за ПИР не профинансированы
1.1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи | H_2737 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ | нд | З | 2020 | 0.4 | 95 мм2, алюминий, 4 жилы | Приказы АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351; от 25.12.2020 №№ 484, 485 | Калининградская область | 1 | 3.088 | 1 км | К3-06-1 | 539 | 1.11 | 1847.5195 | В связи с отсутствием спец. счета банковского сопровождения у подрядной организации ООО "Элмонт" для оплаты работ за счет финансовой поддержки ПАО "Россети" выполненные работы по акту №1 от 25.12.2020 за ПИР не профинансированы
1.1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи | H_2737 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ | нд | З | 2020 | 0.4 | 150 мм2, алюминий, 4 жилы | Приказы АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351; от 25.12.2020 №№ 484, 485 | Калининградская область | 1 | 1.551 | 1 км | К3-08-1 | 722 | 1.11 | 1243.0024 | В связи с отсутствием спец. счета банковского сопровождения у подрядной организации ООО "Элмонт" для оплаты работ за счет финансовой поддержки ПАО "Россети" выполненные работы по акту №1 от 25.12.2020 за ПИР не профинансированы
1.1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи | H_2737 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ | нд | З | 2020 | 0.4 | 185 мм2, алюминий, 4 жилы | Приказы АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351; от 25.12.2020 №№ 484, 485 | Калининградская область | 1 | 0.016 | 1 км | К3-09-1 | 916 | 1.11 | 16.2682 | В связи с отсутствием спец. счета банковского сопровождения у подрядной организации ООО "Элмонт" для оплаты работ за счет финансовой поддержки ПАО "Россети" выполненные работы по акту №1 от 25.12.2020 за ПИР не профинансированы
1.1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи | H_2737 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ | нд | З | 2020 | 0.4 | 240 мм2, алюминий, 4 жилы | Приказы АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351; от 25.12.2020 №№ 484, 485 | Калининградская область | 1 | 25.401 | 1 км | К3-10-1 | 1116 | 1.11 | 31465.7428 | В связи с отсутствием спец. счета банковского сопровождения у подрядной организации ООО "Элмонт" для оплаты работ за счет финансовой поддержки ПАО "Россети" выполненные работы по акту №1 от 25.12.2020 за ПИР не профинансированы
1.1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи | H_2737 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | З | 2020 | 10 | 50 мм2 | Приказы АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351; от 25.12.2020 №№ 484, 485 | Калининградская область | 1 | 0.047 | 1 км | К1-02-2 | 1279 | 1.11 | 66.7254 | В связи с отсутствием спец. счета банковского сопровождения у подрядной организации ООО "Элмонт" для оплаты работ за счет финансовой поддержки ПАО "Россети" выполненные работы по акту №1 от 25.12.2020 за ПИР не профинансированы
1.1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи | H_2737 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | З | 2020 | 10 | 120 мм2 | Приказы АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351; от 25.12.2020 №№ 484, 485 | Калининградская область | 1 | 0.976 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 1.11 | 2281.5562 | В связи с отсутствием спец. счета банковского сопровождения у подрядной организации ООО "Элмонт" для оплаты работ за счет финансовой поддержки ПАО "Россети" выполненные работы по акту №1 от 25.12.2020 за ПИР не профинансированы
1.1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи | H_2737 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ | нд | З | 2020 | 0.4 | 120 мм2, медь, 4 жилы | Приказы АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351; от 25.12.2020 №№ 484, 485 | Калининградская область | 1 | 0.005 | 1 км | К3-07-2 | 3018 | 1.11 | 16.7499 | В связи с отсутствием спец. счета банковского сопровождения у подрядной организации ООО "Элмонт" для оплаты работ за счет финансовой поддержки ПАО "Россети" выполненные работы по акту №1 от 25.12.2020 за ПИР не профинансированы
1.1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи | H_2737 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ | нд | З | 2020 | 0.4 | 150 мм2, медь, 4 жилы | Приказы АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351; от 25.12.2020 №№ 484, 485 | Калининградская область | 1 | 0.014 | 1 км | К3-08-2 | 3647 | 1.11 | 56.6744 | В связи с отсутствием спец. счета банковского сопровождения у подрядной организации ООО "Элмонт" для оплаты работ за счет финансовой поддержки ПАО "Россети" выполненные работы по акту №1 от 25.12.2020 за ПИР не профинансированы
1.1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи | H_2737 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ | нд | З | 2020 | 0.4 | 240 мм2, медь, 4 жилы | Приказы АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351; от 25.12.2020 №№ 484, 485 | Калининградская область | 1 | 0.025 | 1 км | К3-10-2 | 5836 | 1.11 | 161.949 | В связи с отсутствием спец. счета банковского сопровождения у подрядной организации ООО "Элмонт" для оплаты работ за счет финансовой поддержки ПАО "Россети" выполненные работы по акту №1 от 25.12.2020 за ПИР не профинансированы
1.1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи | H_2737 | УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (для всех субъектов Российской Федерации) | КЛ | нд | З | 2020 | 10 | нд | Приказы АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351; от 25.12.2020 №№ 484, 485 | Калининградская область | 1 | 32937 | 1 м2 | Б4-01 | 1.3 | 1 | 42818.1 | В связи с отсутствием спец. счета банковского сопровождения у подрядной организации ООО "Элмонт" для оплаты работ за счет финансовой поддержки ПАО "Россети" выполненные работы по акту №1 от 25.12.2020 за ПИР не профинансированы
1.1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи | H_2737 | УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (для всех субъектов Российской Федерации) | КЛ | нд | З | 2020 | 10 | нд | Приказы АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351; от 25.12.2020 №№ 484, 485 | Калининградская область | 1 | 7794 | 1 м2 | Б4-02 | 2.32 | 1 | 18082.08 | В связи с отсутствием спец. счета банковского сопровождения у подрядной организации ООО "Элмонт" для оплаты работ за счет финансовой поддержки ПАО "Россети" выполненные работы по акту №1 от 25.12.2020 за ПИР не профинансированы
1.1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи | H_2737 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ | нд | З | 2020 | 0.4 | 3 трубы, диаметр труб 90-140 мм | Приказы АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351; от 25.12.2020 №№ 484, 485 | Калининградская область | 1 | 9.129 | 1 км | Н1-04 | 23636 | 1.11 | 239508.0788 | В связи с отсутствием спец. счета банковского сопровождения у подрядной организации ООО "Элмонт" для оплаты работ за счет финансовой поддержки ПАО "Россети" выполненные работы по акту №1 от 25.12.2020 за ПИР не профинансированы
1.1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи | H_2737 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | З | 2020 | 0.4 | нд | Приказы АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351; от 25.12.2020 №№ 484, 485 | Калининградская область | 1 | 97.464 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 59550.504 | В связи с отсутствием спец. счета банковского сопровождения у подрядной организации ООО "Элмонт" для оплаты работ за счет финансовой поддержки ПАО "Россети" выполненные работы по акту №1 от 25.12.2020 за ПИР не профинансированы
1.1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи | H_2737 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 666031.3195
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 310-09 (инв. № 5113868) с заменой провода протяженностью около 600 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-310 (инв.5115765) протяженностью 220 м, ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 60 м в п. Яблоневка Гвардейского района | L_18-0117 | УНЦ КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором 6-20 кВ | ТП | нд | С | 2022 | 15 | 100 кВА | приказ филиала АО "Янтарьэнерго" Западные электрические сети | от 20.05.2021 № 211 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | Э2-05 | 655 | 1.05 | 687.75 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Увеличение полной стоимости произошло из-за сдвига вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 310-09 (инв. № 5113868) с заменой провода протяженностью около 600 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-310 (инв.5115765) протяженностью 220 м, ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 60 м в п. Яблоневка Гвардейского района | L_18-0117 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | приказ филиала АО "Янтарьэнерго" Западные электрические сети | от 20.05.2021 № 211 | Калининградская область | 1 | 0.236 | 1 км | Л1-02-1 | 767 | 1.51 | 273.3281 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Увеличение полной стоимости произошло из-за сдвига вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 310-09 (инв. № 5113868) с заменой провода протяженностью около 600 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-310 (инв.5115765) протяженностью 220 м, ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 60 м в п. Яблоневка Гвардейского района | L_18-0117 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | приказ филиала АО "Янтарьэнерго" Западные электрические сети | от 20.05.2021 № 211 | Калининградская область | 1 | 0.236 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 173.2122 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Увеличение полной стоимости произошло из-за сдвига вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 310-09 (инв. № 5113868) с заменой провода протяженностью около 600 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-310 (инв.5115765) протяженностью 220 м, ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 60 м в п. Яблоневка Гвардейского района | L_18-0117 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 50мм2 | приказ филиала АО "Янтарьэнерго" Западные электрические сети | от 20.05.2021 № 211 | Калининградская область | 1 | 0.708 | 1 км | Л7-03-3 | 400 | 1.05 | 297.36 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Увеличение полной стоимости произошло из-за сдвига вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 310-09 (инв. № 5113868) с заменой провода протяженностью около 600 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-310 (инв.5115765) протяженностью 220 м, ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 60 м в п. Яблоневка Гвардейского района | L_18-0117 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | СИП-4, 70мм2 / -мм2 | приказ филиала АО "Янтарьэнерго" Западные электрические сети | от 20.05.2021 № 211 | Калининградская область | 1 | 0.073 | 1 км | Л7-38-4 | 262 | 1.05 | 20.0823 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Увеличение полной стоимости произошло из-за сдвига вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 310-09 (инв. № 5113868) с заменой провода протяженностью около 600 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-310 (инв.5115765) протяженностью 220 м, ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 60 м в п. Яблоневка Гвардейского района | L_18-0117 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | СИП-4, 70мм2 / -мм2 | приказ филиала АО "Янтарьэнерго" Западные электрические сети | от 20.05.2021 № 211 | Калининградская область | 1 | 0.458 | 1 км | Л7-38-4 | 262 | 1.05 | 125.9958 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Увеличение полной стоимости произошло из-за сдвига вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 310-09 (инв. № 5113868) с заменой провода протяженностью около 600 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-310 (инв.5115765) протяженностью 220 м, ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 60 м в п. Яблоневка Гвардейского района | L_18-0117 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | приказ филиала АО "Янтарьэнерго" Западные электрические сети | от 20.05.2021 № 211 | Калининградская область | 1 | 0.073 | 1 км | Л1-01-1 | 499 | 1.77 | 64.4758 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Увеличение полной стоимости произошло из-за сдвига вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 310-09 (инв. № 5113868) с заменой провода протяженностью около 600 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-310 (инв.5115765) протяженностью 220 м, ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 60 м в п. Яблоневка Гвардейского района | L_18-0117 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | приказ филиала АО "Янтарьэнерго" Западные электрические сети | от 20.05.2021 № 211 | Калининградская область | 1 | 0.531 | 1 км | Л3-01-1 | 517 | 1.05 | 288.2534 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Увеличение полной стоимости произошло из-за сдвига вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 310-09 (инв. № 5113868) с заменой провода протяженностью около 600 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-310 (инв.5115765) протяженностью 220 м, ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 60 м в п. Яблоневка Гвардейского района | L_18-0117 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | нд | приказ филиала АО "Янтарьэнерго" Западные электрические сети | от 20.05.2021 № 211 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Увеличение полной стоимости произошло из-за сдвига вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 310-09 (инв. № 5113868) с заменой провода протяженностью около 600 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-310 (инв.5115765) протяженностью 220 м, ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 60 м в п. Яблоневка Гвардейского района | L_18-0117 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 2230.4576
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 49-08 (инв. №5114078) с заменой провода на ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,32 км, демонтаж участка ВЛ 0,23 кВ протяженностью 2,3 км, с разукрупнением сетей и строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 40 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-49 (инв. № 5113980) протяженностью 2,5 км, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая протяженностью около 0,015 км в п. Звягинцево Зеленоградского района | L_18-0142 | УНЦ КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором 6-20 кВ | ТП | нд | С | 2022 | 15 | 40 кВА | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.12.2021 № 42 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | Э2-03 | 590 | 1.05 | 619.5 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Увеличение полной стоимости произошло из-за переутверждения ПСД.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 49-08 (инв. №5114078) с заменой провода на ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,32 км, демонтаж участка ВЛ 0,23 кВ протяженностью 2,3 км, с разукрупнением сетей и строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 40 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-49 (инв. № 5113980) протяженностью 2,5 км, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая протяженностью около 0,015 км в п. Звягинцево Зеленоградского района | L_18-0142 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ТП | нд | С | 2022 | 15 | нд | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.12.2021 № 42 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-05 | 70 | 1 | 70 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Увеличение полной стоимости произошло из-за переутверждения ПСД.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 49-08 (инв. №5114078) с заменой провода на ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,32 км, демонтаж участка ВЛ 0,23 кВ протяженностью 2,3 км, с разукрупнением сетей и строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 40 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-49 (инв. № 5113980) протяженностью 2,5 км, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая протяженностью около 0,015 км в п. Звягинцево Зеленоградского района | L_18-0142 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.12.2021 № 42 | Калининградская область | 1 | 2.273 | 1 км | Л1-02-1 | 767 | 1.51 | 2632.5204 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Увеличение полной стоимости произошло из-за переутверждения ПСД.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 49-08 (инв. №5114078) с заменой провода на ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,32 км, демонтаж участка ВЛ 0,23 кВ протяженностью 2,3 км, с разукрупнением сетей и строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 40 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-49 (инв. № 5113980) протяженностью 2,5 км, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая протяженностью около 0,015 км в п. Звягинцево Зеленоградского района | L_18-0142 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.12.2021 № 42 | Калининградская область | 1 | 2.273 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 1668.2684 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Увеличение полной стоимости произошло из-за переутверждения ПСД.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 49-08 (инв. №5114078) с заменой провода на ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,32 км, демонтаж участка ВЛ 0,23 кВ протяженностью 2,3 км, с разукрупнением сетей и строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 40 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-49 (инв. № 5113980) протяженностью 2,5 км, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая протяженностью около 0,015 км в п. Звягинцево Зеленоградского района | L_18-0142 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.12.2021 № 42 | Калининградская область | 1 | 6.819 | 1 км | Л7-04-3 | 413 | 1.05 | 2957.0594 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Увеличение полной стоимости произошло из-за переутверждения ПСД.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 49-08 (инв. №5114078) с заменой провода на ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,32 км, демонтаж участка ВЛ 0,23 кВ протяженностью 2,3 км, с разукрупнением сетей и строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 40 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-49 (инв. № 5113980) протяженностью 2,5 км, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая протяженностью около 0,015 км в п. Звягинцево Зеленоградского района | L_18-0142 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.12.2021 № 42 | Калининградская область | 1 | 0.332 | 1 км | Л3-01-1 | 517 | 1.05 | 180.2262 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Увеличение полной стоимости произошло из-за переутверждения ПСД.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 49-08 (инв. №5114078) с заменой провода на ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,32 км, демонтаж участка ВЛ 0,23 кВ протяженностью 2,3 км, с разукрупнением сетей и строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 40 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-49 (инв. № 5113980) протяженностью 2,5 км, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая протяженностью около 0,015 км в п. Звягинцево Зеленоградского района | L_18-0142 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | СИП-4, 70мм2 / -мм2 | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.12.2021 № 42 | Калининградская область | 1 | 0.332 | 1 км | Л7-38-4 | 262 | 1.05 | 91.3332 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Увеличение полной стоимости произошло из-за переутверждения ПСД.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 49-08 (инв. №5114078) с заменой провода на ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,32 км, демонтаж участка ВЛ 0,23 кВ протяженностью 2,3 км, с разукрупнением сетей и строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 40 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-49 (инв. № 5113980) протяженностью 2,5 км, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая протяженностью около 0,015 км в п. Звягинцево Зеленоградского района | L_18-0142 | УНЦэлементов ПС без устройства фундаментов | ТП | нд | С | 2022 | 15 | Однополюсный разъединитель | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.12.2021 № 42 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед. | И10-05-1 | 60 | 1.09 | 130.8 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Увеличение полной стоимости произошло из-за переутверждения ПСД.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 49-08 (инв. №5114078) с заменой провода на ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,32 км, демонтаж участка ВЛ 0,23 кВ протяженностью 2,3 км, с разукрупнением сетей и строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 40 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-49 (инв. № 5113980) протяженностью 2,5 км, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая протяженностью около 0,015 км в п. Звягинцево Зеленоградского района | L_18-0142 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | Протяженность до 5 км | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.12.2021 № 42 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | П3-03 | 561 | 1 | 561 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Увеличение полной стоимости произошло из-за переутверждения ПСД.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 49-08 (инв. №5114078) с заменой провода на ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,32 км, демонтаж участка ВЛ 0,23 кВ протяженностью 2,3 км, с разукрупнением сетей и строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 40 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-49 (инв. № 5113980) протяженностью 2,5 км, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая протяженностью около 0,015 км в п. Звягинцево Зеленоградского района | L_18-0142 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | С | 2022 | 15 | 70 мм2 | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.12.2021 № 42 | Калининградская область | 1 | 0.263 | 1 км | К1-03-2 | 1934 | 1.11 | 564.5926 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Увеличение полной стоимости произошло из-за переутверждения ПСД.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 49-08 (инв. №5114078) с заменой провода на ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,32 км, демонтаж участка ВЛ 0,23 кВ протяженностью 2,3 км, с разукрупнением сетей и строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 40 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-49 (инв. № 5113980) протяженностью 2,5 км, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая протяженностью около 0,015 км в п. Звягинцево Зеленоградского района | L_18-0142 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | С | 2022 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.12.2021 № 42 | Калининградская область | 1 | 0.263 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 2320 | 1 | 610.16 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Увеличение полной стоимости произошло из-за переутверждения ПСД.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 49-08 (инв. №5114078) с заменой провода на ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,32 км, демонтаж участка ВЛ 0,23 кВ протяженностью 2,3 км, с разукрупнением сетей и строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 40 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-49 (инв. № 5113980) протяженностью 2,5 км, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая протяженностью около 0,015 км в п. Звягинцево Зеленоградского района | L_18-0142 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | С | 2022 | 15 | нд | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.12.2021 № 42 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 611 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Увеличение полной стоимости произошло из-за переутверждения ПСД.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 49-08 (инв. №5114078) с заменой провода на ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,32 км, демонтаж участка ВЛ 0,23 кВ протяженностью 2,3 км, с разукрупнением сетей и строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 40 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-49 (инв. № 5113980) протяженностью 2,5 км, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая протяженностью около 0,015 км в п. Звягинцево Зеленоградского района | L_18-0142 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 10696.4601
1.1.2.2.1 | Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский проспект, Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА | L_19-1035 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6-20 кВ | ТП | нд | С | 2024 | 0.4 | 1 трансформатор, 63 кВА | приказ флиала АО "Янтарьэнерго" Городские электрические сети | от 22.03.2021 № 97 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед. | Э3-03-1 | 3689 | 1.05 | 7746.9 | Увеличение полной стоимости обусловлено сдвигом вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет. Перенос срока реализации проекта осуществлен по следующим причинам: - схемно-режимные ограничения сети 0,4 кВ, связанные с большим количеством объектов городской инфраструктуры и социально-значимых объектов; - параллельными сроками реализации в г. Калининграде проекта по реконструкции сетей 6-10 кВ; - ремонтной кампании АО «Янтарьэнерго» и режима ОЗП Неисполнение подрядной организации условий договора в части получения положительного заключения экспертизы ПСД (25.11.2021 получено отрицательное заключение, 17.12.2021 заключен Контракт с ГАУ КО «ЦПЭиЦС» на повторную ГЭ) повлекло невыполнение плана 2021 года.
1.1.2.2.1 | Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский проспект, Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА | L_19-1035 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6-20 кВ | ТП | нд | С | 2024 | 0.4 | 1 трансформатор, 100 кВА | приказ флиала АО "Янтарьэнерго" Городские электрические сети | от 22.03.2021 № 97 | Калининградская область | 1 | 11 | 1 ед. | Э3-04-1 | 3762 | 1.05 | 43451.1 | Увеличение полной стоимости обусловлено сдвигом вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет. Перенос срока реализации проекта осуществлен по следующим причинам: - схемно-режимные ограничения сети 0,4 кВ, связанные с большим количеством объектов городской инфраструктуры и социально-значимых объектов; - параллельными сроками реализации в г. Калининграде проекта по реконструкции сетей 6-10 кВ; - ремонтной кампании АО «Янтарьэнерго» и режима ОЗП Неисполнение подрядной организации условий договора в части получения положительного заключения экспертизы ПСД (25.11.2021 получено отрицательное заключение, 17.12.2021 заключен Контракт с ГАУ КО «ЦПЭиЦС» на повторную ГЭ) повлекло невыполнение плана 2021 года.
1.1.2.2.1 | Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский проспект, Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА | L_19-1035 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6-20 кВ | ТП | нд | С | 2024 | 0.4 | 1 трансформатор, 160 кВА | приказ флиала АО "Янтарьэнерго" Городские электрические сети | от 22.03.2021 № 97 | Калининградская область | 1 | 4 | 1 ед. | Э3-05-1 | 5023 | 1.05 | 21096.6 | Увеличение полной стоимости обусловлено сдвигом вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет. Перенос срока реализации проекта осуществлен по следующим причинам: - схемно-режимные ограничения сети 0,4 кВ, связанные с большим количеством объектов городской инфраструктуры и социально-значимых объектов; - параллельными сроками реализации в г. Калининграде проекта по реконструкции сетей 6-10 кВ; - ремонтной кампании АО «Янтарьэнерго» и режима ОЗП Неисполнение подрядной организации условий договора в части получения положительного заключения экспертизы ПСД (25.11.2021 получено отрицательное заключение, 17.12.2021 заключен Контракт с ГАУ КО «ЦПЭиЦС» на повторную ГЭ) повлекло невыполнение плана 2021 года.
1.1.2.2.1 | Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский проспект, Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА | L_19-1035 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | ТП | нд | С | 2024 | 10 | 160 кВА, масляный Т 6(10, 15)/НН | приказ флиала АО "Янтарьэнерго" Городские электрические сети | от 22.03.2021 № 97 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ячейка | Т5-11-1 | 239 | 1.05 | 250.95 | Увеличение полной стоимости обусловлено сдвигом вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет. Перенос срока реализации проекта осуществлен по следующим причинам: - схемно-режимные ограничения сети 0,4 кВ, связанные с большим количеством объектов городской инфраструктуры и социально-значимых объектов; - параллельными сроками реализации в г. Калининграде проекта по реконструкции сетей 6-10 кВ; - ремонтной кампании АО «Янтарьэнерго» и режима ОЗП Неисполнение подрядной организации условий договора в части получения положительного заключения экспертизы ПСД (25.11.2021 получено отрицательное заключение, 17.12.2021 заключен Контракт с ГАУ КО «ЦПЭиЦС» на повторную ГЭ) повлекло невыполнение плана 2021 года.
1.1.2.2.1 | Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский проспект, Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА | L_19-1035 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | ТП | нд | С | 2024 | 10 | 250 кВА, масляный Т 6(10, 15)/НН | приказ флиала АО "Янтарьэнерго" Городские электрические сети | от 22.03.2021 № 97 | Калининградская область | 1 | 4 | 1 ячейка | Т5-12-1 | 309 | 1.05 | 1297.8 | Увеличение полной стоимости обусловлено сдвигом вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет. Перенос срока реализации проекта осуществлен по следующим причинам: - схемно-режимные ограничения сети 0,4 кВ, связанные с большим количеством объектов городской инфраструктуры и социально-значимых объектов; - параллельными сроками реализации в г. Калининграде проекта по реконструкции сетей 6-10 кВ; - ремонтной кампании АО «Янтарьэнерго» и режима ОЗП Неисполнение подрядной организации условий договора в части получения положительного заключения экспертизы ПСД (25.11.2021 получено отрицательное заключение, 17.12.2021 заключен Контракт с ГАУ КО «ЦПЭиЦС» на повторную ГЭ) повлекло невыполнение плана 2021 года.
1.1.2.2.1 | Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский проспект, Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА | L_19-1035 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | ТП | нд | С | 2024 | 10 | 400 кВА, масляный Т 6(10, 15)/НН | приказ флиала АО "Янтарьэнерго" Городские электрические сети | от 22.03.2021 № 97 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ячейка | Т5-14-1 | 395 | 1.05 | 829.5 | Увеличение полной стоимости обусловлено сдвигом вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет. Перенос срока реализации проекта осуществлен по следующим причинам: - схемно-режимные ограничения сети 0,4 кВ, связанные с большим количеством объектов городской инфраструктуры и социально-значимых объектов; - параллельными сроками реализации в г. Калининграде проекта по реконструкции сетей 6-10 кВ; - ремонтной кампании АО «Янтарьэнерго» и режима ОЗП Неисполнение подрядной организации условий договора в части получения положительного заключения экспертизы ПСД (25.11.2021 получено отрицательное заключение, 17.12.2021 заключен Контракт с ГАУ КО «ЦПЭиЦС» на повторную ГЭ) повлекло невыполнение плана 2021 года.
1.1.2.2.1 | Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский проспект, Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА | L_19-1035 | УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели) | ТП | нд | С | 2024 | 0.4 | Прочие шкафы (панели) | приказ флиала АО "Янтарьэнерго" Городские электрические сети | от 22.03.2021 № 97 | Калининградская область | 1 | 55 | 1 ед. | И12-06 | 162 | 1.09 | 9711.9 | Увеличение полной стоимости обусловлено сдвигом вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет. Перенос срока реализации проекта осуществлен по следующим причинам: - схемно-режимные ограничения сети 0,4 кВ, связанные с большим количеством объектов городской инфраструктуры и социально-значимых объектов; - параллельными сроками реализации в г. Калининграде проекта по реконструкции сетей 6-10 кВ; - ремонтной кампании АО «Янтарьэнерго» и режима ОЗП Неисполнение подрядной организации условий договора в части получения положительного заключения экспертизы ПСД (25.11.2021 получено отрицательное заключение, 17.12.2021 заключен Контракт с ГАУ КО «ЦПЭиЦС» на повторную ГЭ) повлекло невыполнение плана 2021 года.
1.1.2.2.1 | Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский проспект, Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА | L_19-1035 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ТП | нд | С | 2024 | 0.4 | нд | приказ флиала АО "Янтарьэнерго" Городские электрические сети | от 22.03.2021 № 97 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-10 | 7500 | 1 | 7500 | Увеличение полной стоимости обусловлено сдвигом вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет. Перенос срока реализации проекта осуществлен по следующим причинам: - схемно-режимные ограничения сети 0,4 кВ, связанные с большим количеством объектов городской инфраструктуры и социально-значимых объектов; - параллельными сроками реализации в г. Калининграде проекта по реконструкции сетей 6-10 кВ; - ремонтной кампании АО «Янтарьэнерго» и режима ОЗП Неисполнение подрядной организации условий договора в части получения положительного заключения экспертизы ПСД (25.11.2021 получено отрицательное заключение, 17.12.2021 заключен Контракт с ГАУ КО «ЦПЭиЦС» на повторную ГЭ) повлекло невыполнение плана 2021 года.
1.1.2.2.1 | Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский проспект, Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА | L_19-1035 | УНЦ КЛ 0,4-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | С | 2024 | 0,4 | 70 мм2 | приказ флиала АО "Янтарьэнерго" Городские электрические сети | от 22.03.2021 № 97 | Калининградская область | 1 | 0.013 | 1 км | К1-03-2 | 1934 | 1.11 | 27.9076 | Увеличение полной стоимости обусловлено сдвигом вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет. Перенос срока реализации проекта осуществлен по следующим причинам: - схемно-режимные ограничения сети 0,4 кВ, связанные с большим количеством объектов городской инфраструктуры и социально-значимых объектов; - параллельными сроками реализации в г. Калининграде проекта по реконструкции сетей 6-10 кВ; - ремонтной кампании АО «Янтарьэнерго» и режима ОЗП Неисполнение подрядной организации условий договора в части получения положительного заключения экспертизы ПСД (25.11.2021 получено отрицательное заключение, 17.12.2021 заключен Контракт с ГАУ КО «ЦПЭиЦС» на повторную ГЭ) повлекло невыполнение плана 2021 года.
1.1.2.2.1 | Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский проспект, Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА | L_19-1035 | УНЦ КЛ 0,4-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | С | 2024 | 0,4 | 120 мм2 | приказ флиала АО "Янтарьэнерго" Городские электрические сети | от 22.03.2021 № 97 | Калининградская область | 1 | 0.493 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 1.11 | 1152.4664 | Увеличение полной стоимости обусловлено сдвигом вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет. Перенос срока реализации проекта осуществлен по следующим причинам: - схемно-режимные ограничения сети 0,4 кВ, связанные с большим количеством объектов городской инфраструктуры и социально-значимых объектов; - параллельными сроками реализации в г. Калининграде проекта по реконструкции сетей 6-10 кВ; - ремонтной кампании АО «Янтарьэнерго» и режима ОЗП Неисполнение подрядной организации условий договора в части получения положительного заключения экспертизы ПСД (25.11.2021 получено отрицательное заключение, 17.12.2021 заключен Контракт с ГАУ КО «ЦПЭиЦС» на повторную ГЭ) повлекло невыполнение плана 2021 года.
1.1.2.2.1 | Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский проспект, Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА | L_19-1035 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ | нд | С | 2024 | 0.4 | 25 мм2, алюминий, 4 жилы | приказ флиала АО "Янтарьэнерго" Городские электрические сети | от 22.03.2021 № 97 | Калининградская область | 1 | 1.342 | 1 км | К3-02-1 | 304 | 1.11 | 452.8445 | Увеличение полной стоимости обусловлено сдвигом вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет. Перенос срока реализации проекта осуществлен по следующим причинам: - схемно-режимные ограничения сети 0,4 кВ, связанные с большим количеством объектов городской инфраструктуры и социально-значимых объектов; - параллельными сроками реализации в г. Калининграде проекта по реконструкции сетей 6-10 кВ; - ремонтной кампании АО «Янтарьэнерго» и режима ОЗП Неисполнение подрядной организации условий договора в части получения положительного заключения экспертизы ПСД (25.11.2021 получено отрицательное заключение, 17.12.2021 заключен Контракт с ГАУ КО «ЦПЭиЦС» на повторную ГЭ) повлекло невыполнение плана 2021 года.
1.1.2.2.1 | Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский проспект, Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА | L_19-1035 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ | нд | С | 2024 | 0.4 | 35 мм2, алюминий, 4 жилы | приказ флиала АО "Янтарьэнерго" Городские электрические сети | от 22.03.2021 № 97 | Калининградская область | 1 | 9.264 | 1 км | К3-03-1 | 340 | 1.11 | 3496.2336 | Увеличение полной стоимости обусловлено сдвигом вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет. Перенос срока реализации проекта осуществлен по следующим причинам: - схемно-режимные ограничения сети 0,4 кВ, связанные с большим количеством объектов городской инфраструктуры и социально-значимых объектов; - параллельными сроками реализации в г. Калининграде проекта по реконструкции сетей 6-10 кВ; - ремонтной кампании АО «Янтарьэнерго» и режима ОЗП Неисполнение подрядной организации условий договора в части получения положительного заключения экспертизы ПСД (25.11.2021 получено отрицательное заключение, 17.12.2021 заключен Контракт с ГАУ КО «ЦПЭиЦС» на повторную ГЭ) повлекло невыполнение плана 2021 года.
1.1.2.2.1 | Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский проспект, Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА | L_19-1035 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ | нд | С | 2024 | 0.4 | 50 мм2, алюминий, 4 жилы | приказ флиала АО "Янтарьэнерго" Городские электрические сети | от 22.03.2021 № 97 | Калининградская область | 1 | 4.853 | 1 км | К3-04-1 | 398 | 1.11 | 2143.9583 | Увеличение полной стоимости обусловлено сдвигом вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет. Перенос срока реализации проекта осуществлен по следующим причинам: - схемно-режимные ограничения сети 0,4 кВ, связанные с большим количеством объектов городской инфраструктуры и социально-значимых объектов; - параллельными сроками реализации в г. Калининграде проекта по реконструкции сетей 6-10 кВ; - ремонтной кампании АО «Янтарьэнерго» и режима ОЗП Неисполнение подрядной организации условий договора в части получения положительного заключения экспертизы ПСД (25.11.2021 получено отрицательное заключение, 17.12.2021 заключен Контракт с ГАУ КО «ЦПЭиЦС» на повторную ГЭ) повлекло невыполнение плана 2021 года.
1.1.2.2.1 | Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский проспект, Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА | L_19-1035 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ | нд | С | 2024 | 0.4 | 75 мм2, алюминий, 4 жилы | приказ флиала АО "Янтарьэнерго" Городские электрические сети | от 22.03.2021 № 97 | Калининградская область | 1 | 1.6775 | 1 км | К3-05-1 | 448 | 1.11 | 834.1872 | Увеличение полной стоимости обусловлено сдвигом вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет. Перенос срока реализации проекта осуществлен по следующим причинам: - схемно-режимные ограничения сети 0,4 кВ, связанные с большим количеством объектов городской инфраструктуры и социально-значимых объектов; - параллельными сроками реализации в г. Калининграде проекта по реконструкции сетей 6-10 кВ; - ремонтной кампании АО «Янтарьэнерго» и режима ОЗП Неисполнение подрядной организации условий договора в части получения положительного заключения экспертизы ПСД (25.11.2021 получено отрицательное заключение, 17.12.2021 заключен Контракт с ГАУ КО «ЦПЭиЦС» на повторную ГЭ) повлекло невыполнение плана 2021 года.
1.1.2.2.1 | Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский проспект, Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА | L_19-1035 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ | нд | С | 2024 | 0.4 | 95 мм2, алюминий, 4 жилы | приказ флиала АО "Янтарьэнерго" Городские электрические сети | от 22.03.2021 № 97 | Калининградская область | 1 | 1.085 | 1 км | К3-06-1 | 539 | 1.11 | 649.1447 | Увеличение полной стоимости обусловлено сдвигом вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет. Перенос срока реализации проекта осуществлен по следующим причинам: - схемно-режимные ограничения сети 0,4 кВ, связанные с большим количеством объектов городской инфраструктуры и социально-значимых объектов; - параллельными сроками реализации в г. Калининграде проекта по реконструкции сетей 6-10 кВ; - ремонтной кампании АО «Янтарьэнерго» и режима ОЗП Неисполнение подрядной организации условий договора в части получения положительного заключения экспертизы ПСД (25.11.2021 получено отрицательное заключение, 17.12.2021 заключен Контракт с ГАУ КО «ЦПЭиЦС» на повторную ГЭ) повлекло невыполнение плана 2021 года.
1.1.2.2.1 | Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский проспект, Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА | L_19-1035 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ | нд | С | 2024 | 0.4 | 120 мм2, алюминий, 4 жилы | приказ флиала АО "Янтарьэнерго" Городские электрические сети | от 22.03.2021 № 97 | Калининградская область | 1 | 1.97 | 1 км | К3-07-1 | 618 | 1.11 | 1351.3806 | Увеличение полной стоимости обусловлено сдвигом вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет. Перенос срока реализации проекта осуществлен по следующим причинам: - схемно-режимные ограничения сети 0,4 кВ, связанные с большим количеством объектов городской инфраструктуры и социально-значимых объектов; - параллельными сроками реализации в г. Калининграде проекта по реконструкции сетей 6-10 кВ; - ремонтной кампании АО «Янтарьэнерго» и режима ОЗП Неисполнение подрядной организации условий договора в части получения положительного заключения экспертизы ПСД (25.11.2021 получено отрицательное заключение, 17.12.2021 заключен Контракт с ГАУ КО «ЦПЭиЦС» на повторную ГЭ) повлекло невыполнение плана 2021 года.
1.1.2.2.1 | Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский проспект, Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА | L_19-1035 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ | нд | С | 2024 | 0.4 | 150 мм2, алюминий, 4 жилы | приказ флиала АО "Янтарьэнерго" Городские электрические сети | от 22.03.2021 № 97 | Калининградская область | 1 | 0.506 | 1 км | К3-08-1 | 722 | 1.11 | 405.5185 | Увеличение полной стоимости обусловлено сдвигом вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет. Перенос срока реализации проекта осуществлен по следующим причинам: - схемно-режимные ограничения сети 0,4 кВ, связанные с большим количеством объектов городской инфраструктуры и социально-значимых объектов; - параллельными сроками реализации в г. Калининграде проекта по реконструкции сетей 6-10 кВ; - ремонтной кампании АО «Янтарьэнерго» и режима ОЗП Неисполнение подрядной организации условий договора в части получения положительного заключения экспертизы ПСД (25.11.2021 получено отрицательное заключение, 17.12.2021 заключен Контракт с ГАУ КО «ЦПЭиЦС» на повторную ГЭ) повлекло невыполнение плана 2021 года.
1.1.2.2.1 | Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский проспект, Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА | L_19-1035 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ | нд | С | 2024 | 0.4 | 185 мм2, алюминий, 4 жилы | приказ флиала АО "Янтарьэнерго" Городские электрические сети | от 22.03.2021 № 97 | Калининградская область | 1 | 0.372 | 1 км | К3-09-1 | 916 | 1.11 | 378.2347 | Увеличение полной стоимости обусловлено сдвигом вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет. Перенос срока реализации проекта осуществлен по следующим причинам: - схемно-режимные ограничения сети 0,4 кВ, связанные с большим количеством объектов городской инфраструктуры и социально-значимых объектов; - параллельными сроками реализации в г. Калининграде проекта по реконструкции сетей 6-10 кВ; - ремонтной кампании АО «Янтарьэнерго» и режима ОЗП Неисполнение подрядной организации условий договора в части получения положительного заключения экспертизы ПСД (25.11.2021 получено отрицательное заключение, 17.12.2021 заключен Контракт с ГАУ КО «ЦПЭиЦС» на повторную ГЭ) повлекло невыполнение плана 2021 года.
1.1.2.2.1 | Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский проспект, Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА | L_19-1035 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ | нд | С | 2024 | 0.4 | 240 мм2, алюминий, 4 жилы | приказ флиала АО "Янтарьэнерго" Городские электрические сети | от 22.03.2021 № 97 | Калининградская область | 1 | 7.1585 | 1 км | К3-10-1 | 1116 | 1.11 | 8867.6635 | Увеличение полной стоимости обусловлено сдвигом вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет. Перенос срока реализации проекта осуществлен по следующим причинам: - схемно-режимные ограничения сети 0,4 кВ, связанные с большим количеством объектов городской инфраструктуры и социально-значимых объектов; - параллельными сроками реализации в г. Калининграде проекта по реконструкции сетей 6-10 кВ; - ремонтной кампании АО «Янтарьэнерго» и режима ОЗП Неисполнение подрядной организации условий договора в части получения положительного заключения экспертизы ПСД (25.11.2021 получено отрицательное заключение, 17.12.2021 заключен Контракт с ГАУ КО «ЦПЭиЦС» на повторную ГЭ) повлекло невыполнение плана 2021 года.
1.1.2.2.1 | Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский проспект, Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА | L_19-1035 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | С | 2024 | 0.4 | две цепи КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | приказ флиала АО "Янтарьэнерго" Городские электрические сети | от 22.03.2021 № 97 | Калининградская область | 1 | 6.125 | 1 км по трассе | Б2-01-4 | 1771 | 1 | 10847.375 | Увеличение полной стоимости обусловлено сдвигом вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет. Перенос срока реализации проекта осуществлен по следующим причинам: - схемно-режимные ограничения сети 0,4 кВ, связанные с большим количеством объектов городской инфраструктуры и социально-значимых объектов; - параллельными сроками реализации в г. Калининграде проекта по реконструкции сетей 6-10 кВ; - ремонтной кампании АО «Янтарьэнерго» и режима ОЗП Неисполнение подрядной организации условий договора в части получения положительного заключения экспертизы ПСД (25.11.2021 получено отрицательное заключение, 17.12.2021 заключен Контракт с ГАУ КО «ЦПЭиЦС» на повторную ГЭ) повлекло невыполнение плана 2021 года.
1.1.2.2.1 | Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский проспект, Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА | L_19-1035 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | С | 2024 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | приказ флиала АО "Янтарьэнерго" Городские электрические сети | от 22.03.2021 № 97 | Калининградская область | 1 | 21.091 | 1 км по трассе | Б2-01-3 | 1388 | 1 | 29274.308 | Увеличение полной стоимости обусловлено сдвигом вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет. Перенос срока реализации проекта осуществлен по следующим причинам: - схемно-режимные ограничения сети 0,4 кВ, связанные с большим количеством объектов городской инфраструктуры и социально-значимых объектов; - параллельными сроками реализации в г. Калининграде проекта по реконструкции сетей 6-10 кВ; - ремонтной кампании АО «Янтарьэнерго» и режима ОЗП Неисполнение подрядной организации условий договора в части получения положительного заключения экспертизы ПСД (25.11.2021 получено отрицательное заключение, 17.12.2021 заключен Контракт с ГАУ КО «ЦПЭиЦС» на повторную ГЭ) повлекло невыполнение плана 2021 года.
1.1.2.2.1 | Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский проспект, Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА | L_19-1035 | УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке КЛ | КЛ | нд | С | 2024 | 0.4 | нд | приказ флиала АО "Янтарьэнерго" Городские электрические сети | от 22.03.2021 № 97 | Калининградская область | 1 | 9289.19 | 1 м2 | Б4-01 | 1.3 | 1 | 12075.947 | Увеличение полной стоимости обусловлено сдвигом вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет. Перенос срока реализации проекта осуществлен по следующим причинам: - схемно-режимные ограничения сети 0,4 кВ, связанные с большим количеством объектов городской инфраструктуры и социально-значимых объектов; - параллельными сроками реализации в г. Калининграде проекта по реконструкции сетей 6-10 кВ; - ремонтной кампании АО «Янтарьэнерго» и режима ОЗП Неисполнение подрядной организации условий договора в части получения положительного заключения экспертизы ПСД (25.11.2021 получено отрицательное заключение, 17.12.2021 заключен Контракт с ГАУ КО «ЦПЭиЦС» на повторную ГЭ) повлекло невыполнение плана 2021 года.
1.1.2.2.1 | Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский проспект, Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА | L_19-1035 | УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке КЛ | КЛ | нд | С | 2024 | 0.4 | нд | приказ флиала АО "Янтарьэнерго" Городские электрические сети | от 22.03.2021 № 97 | Калининградская область | 1 | 1572.5 | 1 м2 | Б4-02 | 2.32 | 1 | 3648.2 | Увеличение полной стоимости обусловлено сдвигом вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет. Перенос срока реализации проекта осуществлен по следующим причинам: - схемно-режимные ограничения сети 0,4 кВ, связанные с большим количеством объектов городской инфраструктуры и социально-значимых объектов; - параллельными сроками реализации в г. Калининграде проекта по реконструкции сетей 6-10 кВ; - ремонтной кампании АО «Янтарьэнерго» и режима ОЗП Неисполнение подрядной организации условий договора в части получения положительного заключения экспертизы ПСД (25.11.2021 получено отрицательное заключение, 17.12.2021 заключен Контракт с ГАУ КО «ЦПЭиЦС» на повторную ГЭ) повлекло невыполнение плана 2021 года.
1.1.2.2.1 | Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский проспект, Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА | L_19-1035 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | С | 2024 | 0.4 | нд | приказ флиала АО "Янтарьэнерго" Городские электрические сети | от 22.03.2021 № 97 | Калининградская область | 1 | 28.734 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 17556.474 | Увеличение полной стоимости обусловлено сдвигом вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет. Перенос срока реализации проекта осуществлен по следующим причинам: - схемно-режимные ограничения сети 0,4 кВ, связанные с большим количеством объектов городской инфраструктуры и социально-значимых объектов; - параллельными сроками реализации в г. Калининграде проекта по реконструкции сетей 6-10 кВ; - ремонтной кампании АО «Янтарьэнерго» и режима ОЗП Неисполнение подрядной организации условий договора в части получения положительного заключения экспертизы ПСД (25.11.2021 получено отрицательное заключение, 17.12.2021 заключен Контракт с ГАУ КО «ЦПЭиЦС» на повторную ГЭ) повлекло невыполнение плана 2021 года.
1.1.2.2.1 | Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский проспект, Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА | L_19-1035 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ | нд | С | 2024 | 0.4 | 2 трубы, диаметр труб 90-140 мм | приказ флиала АО "Янтарьэнерго" Городские электрические сети | от 22.03.2021 № 97 | Калининградская область | 1 | 1.283 | 1 км | Н1-03 | 23088 | 1.11 | 32880.3134 | Увеличение полной стоимости обусловлено сдвигом вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет. Перенос срока реализации проекта осуществлен по следующим причинам: - схемно-режимные ограничения сети 0,4 кВ, связанные с большим количеством объектов городской инфраструктуры и социально-значимых объектов; - параллельными сроками реализации в г. Калининграде проекта по реконструкции сетей 6-10 кВ; - ремонтной кампании АО «Янтарьэнерго» и режима ОЗП Неисполнение подрядной организации условий договора в части получения положительного заключения экспертизы ПСД (25.11.2021 получено отрицательное заключение, 17.12.2021 заключен Контракт с ГАУ КО «ЦПЭиЦС» на повторную ГЭ) повлекло невыполнение плана 2021 года.
1.1.2.2.1 | Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский проспект, Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА | L_19-1035 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ | нд | С | 2024 | 0.4 | 3 трубы, диаметр труб 90-140 мм | приказ флиала АО "Янтарьэнерго" Городские электрические сети | от 22.03.2021 № 97 | Калининградская область | 1 | 0.192 | 1 км | Н1-04 | 23636 | 1.11 | 5037.3043 | Увеличение полной стоимости обусловлено сдвигом вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет. Перенос срока реализации проекта осуществлен по следующим причинам: - схемно-режимные ограничения сети 0,4 кВ, связанные с большим количеством объектов городской инфраструктуры и социально-значимых объектов; - параллельными сроками реализации в г. Калининграде проекта по реконструкции сетей 6-10 кВ; - ремонтной кампании АО «Янтарьэнерго» и режима ОЗП Неисполнение подрядной организации условий договора в части получения положительного заключения экспертизы ПСД (25.11.2021 получено отрицательное заключение, 17.12.2021 заключен Контракт с ГАУ КО «ЦПЭиЦС» на повторную ГЭ) повлекло невыполнение плана 2021 года.
1.1.2.2.1 | Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский проспект, Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА | L_19-1035 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ | нд | С | 2024 | 0.4 | 4 трубы, диаметр труб 90-140 мм | приказ флиала АО "Янтарьэнерго" Городские электрические сети | от 22.03.2021 № 97 | Калининградская область | 1 | 0.03 | 1 км | Н1-05 | 41090 | 1.11 | 1368.297 | Увеличение полной стоимости обусловлено сдвигом вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет. Перенос срока реализации проекта осуществлен по следующим причинам: - схемно-режимные ограничения сети 0,4 кВ, связанные с большим количеством объектов городской инфраструктуры и социально-значимых объектов; - параллельными сроками реализации в г. Калининграде проекта по реконструкции сетей 6-10 кВ; - ремонтной кампании АО «Янтарьэнерго» и режима ОЗП Неисполнение подрядной организации условий договора в части получения положительного заключения экспертизы ПСД (25.11.2021 получено отрицательное заключение, 17.12.2021 заключен Контракт с ГАУ КО «ЦПЭиЦС» на повторную ГЭ) повлекло невыполнение плана 2021 года.
1.1.2.2.1 | Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский проспект, Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА | L_19-1035 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ | нд | С | 2024 | 0.4 | 4 трубы, диаметр труб 90-140 мм | приказ флиала АО "Янтарьэнерго" Городские электрические сети | от 22.03.2021 № 97 | Калининградская область | 1 | 0.013 | 1 км | Н1-05 | 41090 | 1.11 | 592.9287 | Увеличение полной стоимости обусловлено сдвигом вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет. Перенос срока реализации проекта осуществлен по следующим причинам: - схемно-режимные ограничения сети 0,4 кВ, связанные с большим количеством объектов городской инфраструктуры и социально-значимых объектов; - параллельными сроками реализации в г. Калининграде проекта по реконструкции сетей 6-10 кВ; - ремонтной кампании АО «Янтарьэнерго» и режима ОЗП Неисполнение подрядной организации условий договора в части получения положительного заключения экспертизы ПСД (25.11.2021 получено отрицательное заключение, 17.12.2021 заключен Контракт с ГАУ КО «ЦПЭиЦС» на повторную ГЭ) повлекло невыполнение плана 2021 года.
1.1.2.2.1 | Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский проспект, Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА | L_19-1035 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 224925.437
1.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининграде с заменой КЛ 6 кВ протяженностью 27,675 км (без прироста), КЛ 10 кВ протяженностью 27,762 км (без прироста) и перевод ВЛ 6-10 кВ общей протяженностью 6,82 км в кабельное исполнение | L_19-1049 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ | нд | С | 2023 | 10 | одна цепь | распоряжения АО "Янтарьэнерго" | от 18.02.2022 №385 | Калининградская область | 1 | 6.82 | 1 км | М2-02-1 | 287 | 1.24 | 2427.1016 | Уменьшение плановых параметров произошло в связи с разработкой ПСД. Изменение сроков реализации обусловлено тем, что реализация данного проекта была запланирована без учета актуализированного в декабре 2021 года Плана развития, по которому окончание работ в 2023г.
1.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининграде с заменой КЛ 6 кВ протяженностью 27,675 км (без прироста), КЛ 10 кВ протяженностью 27,762 км (без прироста) и перевод ВЛ 6-10 кВ общей протяженностью 6,82 км в кабельное исполнение | L_19-1049 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | С | 2023 | 10 | 120 мм2 | распоряжения АО "Янтарьэнерго" | от 18.02.2022 №385 | Калининградская область | 1 | 34.583 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 1.11 | 80843.2958 | Уменьшение плановых параметров произошло в связи с разработкой ПСД. Изменение сроков реализации обусловлено тем, что реализация данного проекта была запланирована без учета актуализированного в декабре 2021 года Плана развития, по которому окончание работ в 2023г.
1.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининграде с заменой КЛ 6 кВ протяженностью 27,675 км (без прироста), КЛ 10 кВ протяженностью 27,762 км (без прироста) и перевод ВЛ 6-10 кВ общей протяженностью 6,82 км в кабельное исполнение | L_19-1049 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | С | 2023 | 10 | 240 мм2 | распоряжения АО "Янтарьэнерго" | от 18.02.2022 №385 | Калининградская область | 1 | 27.674 | 1 км | К1-08-2 | 3055 | 1.11 | 93843.9177 | Уменьшение плановых параметров произошло в связи с разработкой ПСД. Изменение сроков реализации обусловлено тем, что реализация данного проекта была запланирована без учета актуализированного в декабре 2021 года Плана развития, по которому окончание работ в 2023г.
1.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининграде с заменой КЛ 6 кВ протяженностью 27,675 км (без прироста), КЛ 10 кВ протяженностью 27,762 км (без прироста) и перевод ВЛ 6-10 кВ общей протяженностью 6,82 км в кабельное исполнение | L_19-1049 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | С | 2023 | 10 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | распоряжения АО "Янтарьэнерго" | от 18.02.2022 №385 | Калининградская область | 1 | 62.257 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 1428 | 1 | 88902.996 | Уменьшение плановых параметров произошло в связи с разработкой ПСД. Изменение сроков реализации обусловлено тем, что реализация данного проекта была запланирована без учета актуализированного в декабре 2021 года Плана развития, по которому окончание работ в 2023г.
1.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининграде с заменой КЛ 6 кВ протяженностью 27,675 км (без прироста), КЛ 10 кВ протяженностью 27,762 км (без прироста) и перевод ВЛ 6-10 кВ общей протяженностью 6,82 км в кабельное исполнение | L_19-1049 | УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладкекабельной линии (для всех субъектов Российской Федерации) | КЛ | нд | С | 2023 | 10 | нд | распоряжения АО "Янтарьэнерго" | от 18.02.2022 №385 | Калининградская область | 1 | 49765.6 | 1 м2 | Б4-01 | 1.3 | 1 | 64695.28 | Уменьшение плановых параметров произошло в связи с разработкой ПСД. Изменение сроков реализации обусловлено тем, что реализация данного проекта была запланирована без учета актуализированного в декабре 2021 года Плана развития, по которому окончание работ в 2023г.
1.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининграде с заменой КЛ 6 кВ протяженностью 27,675 км (без прироста), КЛ 10 кВ протяженностью 27,762 км (без прироста) и перевод ВЛ 6-10 кВ общей протяженностью 6,82 км в кабельное исполнение | L_19-1049 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | С | 2023 | 10 | нд | распоряжения АО "Янтарьэнерго" | от 18.02.2022 №385 | Калининградская область | 1 | 62.257 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 38039.027 | Уменьшение плановых параметров произошло в связи с разработкой ПСД. Изменение сроков реализации обусловлено тем, что реализация данного проекта была запланирована без учета актуализированного в декабре 2021 года Плана развития, по которому окончание работ в 2023г.
1.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининграде с заменой КЛ 6 кВ протяженностью 27,675 км (без прироста), КЛ 10 кВ протяженностью 27,762 км (без прироста) и перевод ВЛ 6-10 кВ общей протяженностью 6,82 км в кабельное исполнение | L_19-1049 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 368751.6181
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ПС 15/0,4 кВ В-07 Л-2 (инв. № 5115813) с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 915 м в п. Комсомольск Гвардейского района | L_19-0940 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 09.11.2021 № 1434 | Калининградская область | 1 | 0.81 | 1 км | Л3-01-1 | 517 | 1.05 | 439.7085 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ПС 15/0,4 кВ В-07 Л-2 (инв. № 5115813) с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 915 м в п. Комсомольск Гвардейского района | L_19-0940 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 09.11.2021 № 1434 | Калининградская область | 1 | 0.81 | 1 км | Л1-01-1 | 499 | 1.77 | 715.4163 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ПС 15/0,4 кВ В-07 Л-2 (инв. № 5115813) с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 915 м в п. Комсомольск Гвардейского района | L_19-0940 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 95мм2 | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 09.11.2021 № 1434 | Калининградская область | 1 | 0.674 | 1 км | Л7-39-4 | 310 | 1.05 | 219.387 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ПС 15/0,4 кВ В-07 Л-2 (инв. № 5115813) с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 915 м в п. Комсомольск Гвардейского района | L_19-0940 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 50мм2 | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 09.11.2021 № 1434 | Калининградская область | 1 | 0.085 | 1 км | Л7-37-4 | 219 | 1.05 | 19.5458 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ПС 15/0,4 кВ В-07 Л-2 (инв. № 5115813) с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 915 м в п. Комсомольск Гвардейского района | L_19-0940 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 35мм2 | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 09.11.2021 № 1434 | Калининградская область | 1 | 0.051 | 1 км | Л7-36-4 | 185 | 1.05 | 9.9067 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ПС 15/0,4 кВ В-07 Л-2 (инв. № 5115813) с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 915 м в п. Комсомольск Гвардейского района | L_19-0940 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | Протяженность до 1 км | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 09.11.2021 № 1434 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | П3-01 | 165 | 1 | 165 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ПС 15/0,4 кВ В-07 Л-2 (инв. № 5115813) с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 915 м в п. Комсомольск Гвардейского района | L_19-0940 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 1568.9643
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 123-4 (инв. № 5113887) с заменой провода протяженностью около 1380 м в п. Пригородное Гвардейского района | L_19-0941 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1365 | Калининградская область | 1 | 0.798 | 1 км | Л3-01-1 | 517 | 1.05 | 433.1943 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 123-4 (инв. № 5113887) с заменой провода протяженностью около 1380 м в п. Пригородное Гвардейского района | L_19-0941 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1365 | Калининградская область | 1 | 0.162 | 1 км | Л3-01-2 | 602 | 1.05 | 102.4002 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 123-4 (инв. № 5113887) с заменой провода протяженностью около 1380 м в п. Пригородное Гвардейского района | L_19-0941 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 95мм2 | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1365 | Калининградская область | 1 | 1.122 | 1 км | Л7-39-4 | 310 | 1.05 | 365.211 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 123-4 (инв. № 5113887) с заменой провода протяженностью около 1380 м в п. Пригородное Гвардейского района | L_19-0941 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | нд | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1365 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-05 | 70 | 1 | 70 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 123-4 (инв. № 5113887) с заменой провода протяженностью около 1380 м в п. Пригородное Гвардейского района | L_19-0941 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | 120 мм2, алюминий, 4 жилы | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1365 | Калининградская область | 1 | 0.118 | 1 км | К3-07-1 | 618 | 1.11 | 80.9456 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 123-4 (инв. № 5113887) с заменой провода протяженностью около 1380 м в п. Пригородное Гвардейского района | L_19-0941 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1365 | Калининградская область | 1 | 0.053 | 1 км по трассе | Б2-01-3 | 1388 | 1 | 73.564 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 123-4 (инв. № 5113887) с заменой провода протяженностью около 1380 м в п. Пригородное Гвардейского района | L_19-0941 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | 1 труба, диаметр трубы 90-140 мм | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1365 | Калининградская область | 1 | 0.065 | 1 км | Н1-01 | 15329 | 1.11 | 1105.9874 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 123-4 (инв. № 5113887) с заменой провода протяженностью около 1380 м в п. Пригородное Гвардейского района | L_19-0941 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | нд | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1365 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 611 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 123-4 (инв. № 5113887) с заменой провода протяженностью около 1380 м в п. Пригородное Гвардейского района | L_19-0941 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 2842.3025
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 16-12 Л-1 (инв. № 5116115) с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 1 км в п. Истровка Гвардейского района | L_19-0942 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 27.09.2021 № 1089 | Калининградская область | 1 | 0.74 | 1 км | Л3-01-1 | 517 | 1.05 | 401.709 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 16-12 Л-1 (инв. № 5116115) с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 1 км в п. Истровка Гвардейского района | L_19-0942 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 27.09.2021 № 1089 | Калининградская область | 1 | 0.74 | 1 км | Л1-01-1 | 499 | 1.77 | 653.5902 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 16-12 Л-1 (инв. № 5116115) с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 1 км в п. Истровка Гвардейского района | L_19-0942 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 95мм2 | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 27.09.2021 № 1089 | Калининградская область | 1 | 0.74 | 1 км | Л7-39-4 | 310 | 1.05 | 240.87 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 16-12 Л-1 (инв. № 5116115) с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 1 км в п. Истровка Гвардейского района | L_19-0942 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | Протяженность до 1 км | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 27.09.2021 № 1089 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | П3-01 | 165 | 1 | 165 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 16-12 Л-1 (инв. № 5116115) с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 1 км в п. Истровка Гвардейского района | L_19-0942 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 1461.1692
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 30-02 (инв. № 5113900) протяженностью около 1,9 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 30-2 протяженностью около 0,1 км с разукрупнением сетей и строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ мощностью трансформатора 63 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-030 (инв. № 5113783) протяженностью 0,080 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,02 км от ТП-новой в п. Заречье Гвардейского района | L_19-0943 | УНЦ КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором 6-20 кВ | КТП | нд | С | 2022 | 15 | 63 кВА | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.12.2021 № 38 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | Э2-04 | 617 | 1.05 | 647.85 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 30-02 (инв. № 5113900) протяженностью около 1,9 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 30-2 протяженностью около 0,1 км с разукрупнением сетей и строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ мощностью трансформатора 63 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-030 (инв. № 5113783) протяженностью 0,080 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,02 км от ТП-новой в п. Заречье Гвардейского района | L_19-0943 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ТП | нд | С | 2022 | 15 | нд | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.12.2021 № 38 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-05 | 70 | 1 | 70 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 30-02 (инв. № 5113900) протяженностью около 1,9 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 30-2 протяженностью около 0,1 км с разукрупнением сетей и строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ мощностью трансформатора 63 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-030 (инв. № 5113783) протяженностью 0,080 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,02 км от ТП-новой в п. Заречье Гвардейского района | L_19-0943 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.12.2021 № 38 | Калининградская область | 1 | 0.083 | 1 км | Л1-02-1 | 767 | 1.51 | 96.1281 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 30-02 (инв. № 5113900) протяженностью около 1,9 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 30-2 протяженностью около 0,1 км с разукрупнением сетей и строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ мощностью трансформатора 63 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-030 (инв. № 5113783) протяженностью 0,080 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,02 км от ТП-новой в п. Заречье Гвардейского района | L_19-0943 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.12.2021 № 38 | Калининградская область | 1 | 0.083 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 60.9179 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 30-02 (инв. № 5113900) протяженностью около 1,9 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 30-2 протяженностью около 0,1 км с разукрупнением сетей и строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ мощностью трансформатора 63 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-030 (инв. № 5113783) протяженностью 0,080 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,02 км от ТП-новой в п. Заречье Гвардейского района | L_19-0943 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 50мм2 | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.12.2021 № 38 | Калининградская область | 1 | 0.249 | 1 км | Л7-03-3 | 400 | 1.05 | 104.58 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 30-02 (инв. № 5113900) протяженностью около 1,9 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 30-2 протяженностью около 0,1 км с разукрупнением сетей и строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ мощностью трансформатора 63 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-030 (инв. № 5113783) протяженностью 0,080 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,02 км от ТП-новой в п. Заречье Гвардейского района | L_19-0943 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.12.2021 № 38 | Калининградская область | 1 | 0.919 | 1 км | Л1-01-1 | 499 | 1.77 | 811.6884 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 30-02 (инв. № 5113900) протяженностью около 1,9 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 30-2 протяженностью около 0,1 км с разукрупнением сетей и строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ мощностью трансформатора 63 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-030 (инв. № 5113783) протяженностью 0,080 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,02 км от ТП-новой в п. Заречье Гвардейского района | L_19-0943 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.12.2021 № 38 | Калининградская область | 1 | 0.919 | 1 км | Л3-01-1 | 517 | 1.05 | 498.8792 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 30-02 (инв. № 5113900) протяженностью около 1,9 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 30-2 протяженностью около 0,1 км с разукрупнением сетей и строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ мощностью трансформатора 63 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-030 (инв. № 5113783) протяженностью 0,080 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,02 км от ТП-новой в п. Заречье Гвардейского района | L_19-0943 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 50мм2 | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.12.2021 № 38 | Калининградская область | 1 | 0.101 | 1 км | Л7-37-4 | 219 | 1.05 | 23.225 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 30-02 (инв. № 5113900) протяженностью около 1,9 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 30-2 протяженностью около 0,1 км с разукрупнением сетей и строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ мощностью трансформатора 63 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-030 (инв. № 5113783) протяженностью 0,080 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,02 км от ТП-новой в п. Заречье Гвардейского района | L_19-0943 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 25мм2 | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.12.2021 № 38 | Калининградская область | 1 | 0.074 | 1 км | Л7-34-4 | 163 | 1.05 | 12.6651 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 30-02 (инв. № 5113900) протяженностью около 1,9 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 30-2 протяженностью около 0,1 км с разукрупнением сетей и строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ мощностью трансформатора 63 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-030 (инв. № 5113783) протяженностью 0,080 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,02 км от ТП-новой в п. Заречье Гвардейского района | L_19-0943 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 95мм2 | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.12.2021 № 38 | Калининградская область | 1 | 0.744 | 1 км | Л7-39-4 | 310 | 1.05 | 242.172 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 30-02 (инв. № 5113900) протяженностью около 1,9 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 30-2 протяженностью около 0,1 км с разукрупнением сетей и строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ мощностью трансформатора 63 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-030 (инв. № 5113783) протяженностью 0,080 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,02 км от ТП-новой в п. Заречье Гвардейского района | L_19-0943 | УНЦ переходных пунктов КЛ-ВЛ | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | Открытый с разъединителем | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.12.2021 № 38 | Калининградская область | 1 | 1 | 1ВЛ | Ж1-01-3 | 1803 | 1.11 | 2001.33 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 30-02 (инв. № 5113900) протяженностью около 1,9 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 30-2 протяженностью около 0,1 км с разукрупнением сетей и строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ мощностью трансформатора 63 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-030 (инв. № 5113783) протяженностью 0,080 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,02 км от ТП-новой в п. Заречье Гвардейского района | L_19-0943 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | Протяженность до 2 км | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 16.12.2021 № 38 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | П3-02 | 561 | 1 | 561 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 30-02 (инв. № 5113900) протяженностью около 1,9 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 30-2 протяженностью около 0,1 км с разукрупнением сетей и строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ мощностью трансформатора 63 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-030 (инв. № 5113783) протяженностью 0,080 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,02 км от ТП-новой в п. Заречье Гвардейского района | L_19-0943 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 5130.4355
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 080-28 (инв. №5113919), замена провода на СИП-4 ВЛ 0,4 кВ от ТП 080-28 протяженностью 740 м в п. Знаменск по ул. Комсомольская | L_19-0944 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 09.11.2021 № 5 | Калининградская область | 1 | 0.446 | 1 км | Л3-01-1 | 517 | 1.05 | 242.1111 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 080-28 (инв. №5113919), замена провода на СИП-4 ВЛ 0,4 кВ от ТП 080-28 протяженностью 740 м в п. Знаменск по ул. Комсомольская | L_19-0944 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 09.11.2021 № 5 | Калининградская область | 1 | 0.446 | 1 км | Л1-01-1 | 499 | 1.77 | 393.9206 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 080-28 (инв. №5113919), замена провода на СИП-4 ВЛ 0,4 кВ от ТП 080-28 протяженностью 740 м в п. Знаменск по ул. Комсомольская | L_19-0944 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | СИП-4, 70мм2 / -мм2 | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 09.11.2021 № 5 | Калининградская область | 1 | 0.446 | 1 км | Л7-38-4 | 262 | 1.05 | 122.6946 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 080-28 (инв. №5113919), замена провода на СИП-4 ВЛ 0,4 кВ от ТП 080-28 протяженностью 740 м в п. Знаменск по ул. Комсомольская | L_19-0944 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | Протяженность до 1 км | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 09.11.2021 № 5 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | П3-01 | 165 | 1 | 165 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 080-28 (инв. №5113919), замена провода на СИП-4 ВЛ 0,4 кВ от ТП 080-28 протяженностью 740 м в п. Знаменск по ул. Комсомольская | L_19-0944 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 923.7263
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 211-13 (инв. № 5114878) с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 2575 м, демонтаж провода протяженностью около 2575 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной МТП-1 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-211 отпайка к ТП 211-14 (инв. № 5114823) протяженностью 530 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №1 протяженностью 805 м, строительством дополнительной МТП-2 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-211 отпайка к ТП 211-13 (инв. № 5114823) протяженностью 1090 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №2 протяженностью 615 м в п. Знаменское Правдинского района | L_19-0946 | УНЦ КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором 6-20 кВ | КТП | нд | С | 2022 | 15 | 100 кВА | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1324 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед. | Э2-05 | 655 | 1.05 | 1375.5 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Увеличение полной стоимости произошло из-за сдвига вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 211-13 (инв. № 5114878) с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 2575 м, демонтаж провода протяженностью около 2575 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной МТП-1 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-211 отпайка к ТП 211-14 (инв. № 5114823) протяженностью 530 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №1 протяженностью 805 м, строительством дополнительной МТП-2 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-211 отпайка к ТП 211-13 (инв. № 5114823) протяженностью 1090 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №2 протяженностью 615 м в п. Знаменское Правдинского района | L_19-0946 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | нд | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1324 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Увеличение полной стоимости произошло из-за сдвига вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 211-13 (инв. № 5114878) с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 2575 м, демонтаж провода протяженностью около 2575 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной МТП-1 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-211 отпайка к ТП 211-14 (инв. № 5114823) протяженностью 530 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №1 протяженностью 805 м, строительством дополнительной МТП-2 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-211 отпайка к ТП 211-13 (инв. № 5114823) протяженностью 1090 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №2 протяженностью 615 м в п. Знаменское Правдинского района | L_19-0946 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1324 | Калининградская область | 1 | 1.613 | 1 км | Л1-02-1 | 767 | 1.51 | 1868.1282 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Увеличение полной стоимости произошло из-за сдвига вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 211-13 (инв. № 5114878) с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 2575 м, демонтаж провода протяженностью около 2575 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной МТП-1 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-211 отпайка к ТП 211-14 (инв. № 5114823) протяженностью 530 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №1 протяженностью 805 м, строительством дополнительной МТП-2 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-211 отпайка к ТП 211-13 (инв. № 5114823) протяженностью 1090 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №2 протяженностью 615 м в п. Знаменское Правдинского района | L_19-0946 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1324 | Калининградская область | 1 | 1.613 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 1183.8614 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Увеличение полной стоимости произошло из-за сдвига вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 211-13 (инв. № 5114878) с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 2575 м, демонтаж провода протяженностью около 2575 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной МТП-1 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-211 отпайка к ТП 211-14 (инв. № 5114823) протяженностью 530 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №1 протяженностью 805 м, строительством дополнительной МТП-2 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-211 отпайка к ТП 211-13 (инв. № 5114823) протяженностью 1090 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №2 протяженностью 615 м в п. Знаменское Правдинского района | L_19-0946 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 50мм2 | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1324 | Калининградская область | 1 | 4.839 | 1 км | Л7-03-3 | 400 | 1.05 | 2032.38 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Увеличение полной стоимости произошло из-за сдвига вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 211-13 (инв. № 5114878) с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 2575 м, демонтаж провода протяженностью около 2575 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной МТП-1 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-211 отпайка к ТП 211-14 (инв. № 5114823) протяженностью 530 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №1 протяженностью 805 м, строительством дополнительной МТП-2 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-211 отпайка к ТП 211-13 (инв. № 5114823) протяженностью 1090 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №2 протяженностью 615 м в п. Знаменское Правдинского района | L_19-0946 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1324 | Калининградская область | 1 | 2.359 | 1 км | Л1-01-1 | 499 | 1.77 | 2083.5396 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Увеличение полной стоимости произошло из-за сдвига вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 211-13 (инв. № 5114878) с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 2575 м, демонтаж провода протяженностью около 2575 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной МТП-1 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-211 отпайка к ТП 211-14 (инв. № 5114823) протяженностью 530 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №1 протяженностью 805 м, строительством дополнительной МТП-2 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-211 отпайка к ТП 211-13 (инв. № 5114823) протяженностью 1090 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №2 протяженностью 615 м в п. Знаменское Правдинского района | L_19-0946 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1324 | Калининградская область | 1 | 3.654 | 1 км | Л3-01-1 | 517 | 1.05 | 1983.5739 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Увеличение полной стоимости произошло из-за сдвига вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 211-13 (инв. № 5114878) с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 2575 м, демонтаж провода протяженностью около 2575 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной МТП-1 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-211 отпайка к ТП 211-14 (инв. № 5114823) протяженностью 530 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №1 протяженностью 805 м, строительством дополнительной МТП-2 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-211 отпайка к ТП 211-13 (инв. № 5114823) протяженностью 1090 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №2 протяженностью 615 м в п. Знаменское Правдинского района | L_19-0946 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | СИП-4, 70мм2 / -мм2 | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1324 | Калининградская область | 1 | 3.395 | 1 км | Л7-38-4 | 262 | 1.05 | 933.9645 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Увеличение полной стоимости произошло из-за сдвига вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 211-13 (инв. № 5114878) с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 2575 м, демонтаж провода протяженностью около 2575 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной МТП-1 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-211 отпайка к ТП 211-14 (инв. № 5114823) протяженностью 530 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №1 протяженностью 805 м, строительством дополнительной МТП-2 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-211 отпайка к ТП 211-13 (инв. № 5114823) протяженностью 1090 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №2 протяженностью 615 м в п. Знаменское Правдинского района | L_19-0946 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-2, 50мм2 | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1324 | Калининградская область | 1 | 0.282 | 1 км | Л7-13-4 | 153 | 1.05 | 45.3033 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Увеличение полной стоимости произошло из-за сдвига вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 211-13 (инв. № 5114878) с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 2575 м, демонтаж провода протяженностью около 2575 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной МТП-1 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-211 отпайка к ТП 211-14 (инв. № 5114823) протяженностью 530 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №1 протяженностью 805 м, строительством дополнительной МТП-2 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-211 отпайка к ТП 211-13 (инв. № 5114823) протяженностью 1090 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №2 протяженностью 615 м в п. Знаменское Правдинского района | L_19-0946 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | Протяженность до 5 км | распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1324 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | П3-03 | 1030.386 | 1 | 1030.386 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Увеличение полной стоимости произошло из-за сдвига вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 211-13 (инв. № 5114878) с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 2575 м, демонтаж провода протяженностью около 2575 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной МТП-1 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-211 отпайка к ТП 211-14 (инв. № 5114823) протяженностью 530 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №1 протяженностью 805 м, строительством дополнительной МТП-2 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-211 отпайка к ТП 211-13 (инв. № 5114823) протяженностью 1090 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №2 протяженностью 615 м в п. Знаменское Правдинского района | L_19-0946 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 12836.6368
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 299-15, замена провода на СИП-4 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 299-15 общей протяженностью 1858 м с разукрупнением сетей и строительством трехцепного участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 299-15 (инв. № 5115768) протяженностью 212 м, строительством двухцепного участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 299-15 (инв. № 5115768) протяженностью 30 м в п. Шевченко Правдинского района | L_19-1089 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1324 | Калининградская область | 1.5 | 0.204 | 1 км | Л1-01-2 | 798 | 1.49 | 363.8401 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 299-15, замена провода на СИП-4 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 299-15 общей протяженностью 1858 м с разукрупнением сетей и строительством трехцепного участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 299-15 (инв. № 5115768) протяженностью 212 м, строительством двухцепного участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 299-15 (инв. № 5115768) протяженностью 30 м в п. Шевченко Правдинского района | L_19-1089 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1324 | Калининградская область | 1.5 | 0.204 | 1 км | Л3-01-2 | 602 | 1.05 | 193.4226 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 299-15, замена провода на СИП-4 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 299-15 общей протяженностью 1858 м с разукрупнением сетей и строительством трехцепного участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 299-15 (инв. № 5115768) протяженностью 212 м, строительством двухцепного участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 299-15 (инв. № 5115768) протяженностью 30 м в п. Шевченко Правдинского района | L_19-1089 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1324 | Калининградская область | 1 | 0.024 | 1 км | Л1-01-2 | 798 | 1.49 | 28.5365 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 299-15, замена провода на СИП-4 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 299-15 общей протяженностью 1858 м с разукрупнением сетей и строительством трехцепного участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 299-15 (инв. № 5115768) протяженностью 212 м, строительством двухцепного участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 299-15 (инв. № 5115768) протяженностью 30 м в п. Шевченко Правдинского района | L_19-1089 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1324 | Калининградская область | 1 | 0 | 1 км | Л3-01-2 | 602 | 1.05 | 0 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 299-15, замена провода на СИП-4 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 299-15 общей протяженностью 1858 м с разукрупнением сетей и строительством трехцепного участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 299-15 (инв. № 5115768) протяженностью 212 м, строительством двухцепного участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 299-15 (инв. № 5115768) протяженностью 30 м в п. Шевченко Правдинского района | L_19-1089 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1324 | Калининградская область | 1 | 2.1115 | 1 км | Л1-01-1 | 499 | 1.77 | 1864.9401 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 299-15, замена провода на СИП-4 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 299-15 общей протяженностью 1858 м с разукрупнением сетей и строительством трехцепного участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 299-15 (инв. № 5115768) протяженностью 212 м, строительством двухцепного участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 299-15 (инв. № 5115768) протяженностью 30 м в п. Шевченко Правдинского района | L_19-1089 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1324 | Калининградская область | 1 | 2.1115 | 1 км | Л3-01-1 | 517 | 1.05 | 1146.2278 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 299-15, замена провода на СИП-4 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 299-15 общей протяженностью 1858 м с разукрупнением сетей и строительством трехцепного участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 299-15 (инв. № 5115768) протяженностью 212 м, строительством двухцепного участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 299-15 (инв. № 5115768) протяженностью 30 м в п. Шевченко Правдинского района | L_19-1089 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | СИП-4, 70мм2 / -мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1324 | Калининградская область | 1 | 2.6915 | 1 км | Л7-38-4 | 262 | 1.05 | 740.4317 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 299-15, замена провода на СИП-4 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 299-15 общей протяженностью 1858 м с разукрупнением сетей и строительством трехцепного участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 299-15 (инв. № 5115768) протяженностью 212 м, строительством двухцепного участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 299-15 (инв. № 5115768) протяженностью 30 м в п. Шевченко Правдинского района | L_19-1089 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 25мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1324 | Калининградская область | 1 | 0.08 | 1 км | Л7-34-4 | 163 | 1.05 | 13.692 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 299-15, замена провода на СИП-4 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 299-15 общей протяженностью 1858 м с разукрупнением сетей и строительством трехцепного участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 299-15 (инв. № 5115768) протяженностью 212 м, строительством двухцепного участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 299-15 (инв. № 5115768) протяженностью 30 м в п. Шевченко Правдинского района | L_19-1089 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | Протяженность до 5 км | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1324 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | П3-03 | 561 | 1 | 561 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 299-15, замена провода на СИП-4 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 299-15 общей протяженностью 1858 м с разукрупнением сетей и строительством трехцепного участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 299-15 (инв. № 5115768) протяженностью 212 м, строительством двухцепного участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 299-15 (инв. № 5115768) протяженностью 30 м в п. Шевченко Правдинского района | L_19-1089 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 4912.0908
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 49-07 с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 90 м, демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 30 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-49 (инв. № 5113980) протяженностью около 850 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП –новая протяженностью около 30 м в п. Сиренево Зеленоградского района | L_19-1090 | УНЦ КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором 6-20 кВ | МТП | нд | С | 2022 | 15 | 100 кВА | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 13.10.2022 № 107 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | Э2-05 | 655 | 1.05 | 687.75 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Изменение плановых параметров произошло в связи с разработкой ПСД.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 49-07 с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 90 м, демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 30 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-49 (инв. № 5113980) протяженностью около 850 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП –новая протяженностью около 30 м в п. Сиренево Зеленоградского района | L_19-1090 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 13.10.2022 № 107 | Калининградская область | 1 | 0.81 | 1 км | Л1-02-1 | 767 | 1.51 | 938.1177 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Изменение плановых параметров произошло в связи с разработкой ПСД.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 49-07 с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 90 м, демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 30 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-49 (инв. № 5113980) протяженностью около 850 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП –новая протяженностью около 30 м в п. Сиренево Зеленоградского района | L_19-1090 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 13.10.2022 № 107 | Калининградская область | 1 | 0.81 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 594.4995 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Изменение плановых параметров произошло в связи с разработкой ПСД.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 49-07 с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 90 м, демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 30 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-49 (инв. № 5113980) протяженностью около 850 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП –новая протяженностью около 30 м в п. Сиренево Зеленоградского района | L_19-1090 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 50мм2 | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 13.10.2022 № 107 | Калининградская область | 1 | 2.43 | 1 км | Л7-03-3 | 400 | 1.05 | 1020.6 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Изменение плановых параметров произошло в связи с разработкой ПСД.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 49-07 с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 90 м, демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 30 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-49 (инв. № 5113980) протяженностью около 850 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП –новая протяженностью около 30 м в п. Сиренево Зеленоградского района | L_19-1090 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 13.10.2022 № 107 | Калининградская область | 1 | 0.037 | 1 км | Л1-01-1 | 499 | 1.77 | 32.6795 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Изменение плановых параметров произошло в связи с разработкой ПСД.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 49-07 с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 90 м, демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 30 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-49 (инв. № 5113980) протяженностью около 850 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП –новая протяженностью около 30 м в п. Сиренево Зеленоградского района | L_19-1090 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 13.10.2022 № 107 | Калининградская область | 1 | 0.037 | 1 км | Л3-01-1 | 517 | 1.05 | 20.0855 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Изменение плановых параметров произошло в связи с разработкой ПСД.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 49-07 с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 90 м, демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 30 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-49 (инв. № 5113980) протяженностью около 850 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП –новая протяженностью около 30 м в п. Сиренево Зеленоградского района | L_19-1090 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 25мм2 | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 13.10.2022 № 107 | Калининградская область | 1 | 0.03 | 1 км | Л7-34-4 | 163 | 1.05 | 5.1345 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Изменение плановых параметров произошло в связи с разработкой ПСД.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 49-07 с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 90 м, демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 30 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-49 (инв. № 5113980) протяженностью около 850 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП –новая протяженностью около 30 м в п. Сиренево Зеленоградского района | L_19-1090 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 95мм2 | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 13.10.2022 № 107 | Калининградская область | 1 | 0.007 | 1 км | Л7-39-4 | 310 | 1.05 | 2.2785 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Изменение плановых параметров произошло в связи с разработкой ПСД.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 49-07 с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 90 м, демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 30 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-49 (инв. № 5113980) протяженностью около 850 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП –новая протяженностью около 30 м в п. Сиренево Зеленоградского района | L_19-1090 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 13.10.2022 № 107 | Калининградская область | 1 | 0.09 | 1 км | Л3-01-1 | 517 | 1.05 | 48.8565 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Изменение плановых параметров произошло в связи с разработкой ПСД.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 49-07 с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 90 м, демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 30 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-49 (инв. № 5113980) протяженностью около 850 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП –новая протяженностью около 30 м в п. Сиренево Зеленоградского района | L_19-1090 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | СИП-4, фазный провод-4, 50мм2 | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 13.10.2022 № 107 | Калининградская область | 1 | 0.09 | 1 км | Л7-37-4 | 219 | 1.05 | 20.6955 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Изменение плановых параметров произошло в связи с разработкой ПСД.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 49-07 с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 90 м, демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 30 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-49 (инв. № 5113980) протяженностью около 850 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП –новая протяженностью около 30 м в п. Сиренево Зеленоградского района | L_19-1090 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | нд | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 13.10.2022 № 107 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Изменение плановых параметров произошло в связи с разработкой ПСД.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 49-07 с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 90 м, демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 30 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-49 (инв. № 5113980) протяженностью около 850 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП –новая протяженностью около 30 м в п. Сиренево Зеленоградского района | L_19-1090 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 3670.6972
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-47 (инв. № 5114664) с переустройством участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 0,3 км в СНТ «Василёк» п. Васильково Гурьевский ГО | K_20-0050 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | З | 2021 | 15 | 70 мм2 | Приказ филиала АО "Янтарьэнерго" "Западные электрические сети" | от 08.10.2020 № 700 | Калининградская область | 1 | 0.333 | 1 км | К1-03-2 | 1934 | 1.11 | 714.8644 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-47 (инв. № 5114664) с переустройством участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 0,3 км в СНТ «Василёк» п. Васильково Гурьевский ГО | K_20-0050 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | З | 2021 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Приказ филиала АО "Янтарьэнерго" "Западные электрические сети" | от 08.10.2020 № 700 | Калининградская область | 1 | 0.333 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 2320 | 1 | 772.56 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-47 (инв. № 5114664) с переустройством участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 0,3 км в СНТ «Василёк» п. Васильково Гурьевский ГО | K_20-0050 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Приказ филиала АО "Янтарьэнерго" "Западные электрические сети" | от 08.10.2020 № 700 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 611 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-47 (инв. № 5114664) с переустройством участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 0,3 км в СНТ «Василёк» п. Васильково Гурьевский ГО | K_20-0050 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 2098.4244
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 05-1 (инв. № 5144328) протяженностью 1,2 км в п. М. Борисово Гурьевского района | L_20-0493 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 17.06.2022 № 77 | Калининградская область | 1 | 1.014 | 1 км | Л3-01-1 | 517 | 1.05 | 550.4499 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 05-1 (инв. № 5144328) протяженностью 1,2 км в п. М. Борисово Гурьевского района | L_20-0493 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 17.06.2022 № 77 | Калининградская область | 1 | 1.014 | 1 км | Л1-01-1 | 499 | 1.77 | 895.5952 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 05-1 (инв. № 5144328) протяженностью 1,2 км в п. М. Борисово Гурьевского района | L_20-0493 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 70мм2 | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 17.06.2022 № 77 | Калининградская область | 1 | 0.906 | 1 км | Л7-38-4 | 262 | 1.05 | 249.2406 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 05-1 (инв. № 5144328) протяженностью 1,2 км в п. М. Борисово Гурьевского района | L_20-0493 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 25мм2 | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 17.06.2022 № 77 | Калининградская область | 1 | 0.054 | 1 км | Л7-34-4 | 163 | 1.05 | 9.2421 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 05-1 (инв. № 5144328) протяженностью 1,2 км в п. М. Борисово Гурьевского района | L_20-0493 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 35мм2 | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 17.06.2022 № 77 | Калининградская область | 1 | 0.054 | 1 км | Л7-36-4 | 185 | 1.05 | 10.4895 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 05-1 (инв. № 5144328) протяженностью 1,2 км в п. М. Борисово Гурьевского района | L_20-0493 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | Протяженность до 1 км | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 17.06.2022 № 77 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | П3-01 | 165 | 1 | 165 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 05-1 (инв. № 5144328) протяженностью 1,2 км в п. М. Борисово Гурьевского района | L_20-0493 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 1880.0173
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 204-5 (инв. № 5147842) протяженностью около 0,44 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 204-5 протяженностью около 0,11 км, строительство ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,135 км от ТП 204-5 в п. Дубровка Багратионовского района | L_20-0495 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 17.06.2022 № 78 | Калининградская область | 1 | 0.574 | 1 км | Л1-01-1 | 499 | 1.77 | 506.974 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 204-5 (инв. № 5147842) протяженностью около 0,44 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 204-5 протяженностью около 0,11 км, строительство ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,135 км от ТП 204-5 в п. Дубровка Багратионовского района | L_20-0495 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 17.06.2022 № 78 | Калининградская область | 1 | 0.574 | 1 км | Л3-01-1 | 517 | 1.05 | 311.5959 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 204-5 (инв. № 5147842) протяженностью около 0,44 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 204-5 протяженностью около 0,11 км, строительство ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,135 км от ТП 204-5 в п. Дубровка Багратионовского района | L_20-0495 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 95мм2 | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 17.06.2022 № 78 | Калининградская область | 1 | 0.574 | 1 км | Л7-39-4 | 310 | 1.05 | 186.837 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 204-5 (инв. № 5147842) протяженностью около 0,44 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 204-5 протяженностью около 0,11 км, строительство ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,135 км от ТП 204-5 в п. Дубровка Багратионовского района | L_20-0495 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | Протяженность до 1 км | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 17.06.2022 № 78 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | П3-01 | 165 | 1 | 165 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 204-5 (инв. № 5147842) протяженностью около 0,44 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 204-5 протяженностью около 0,11 км, строительство ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,135 км от ТП 204-5 в п. Дубровка Багратионовского района | L_20-0495 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 1170.4069
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 201-22 (инв. № 5115637) протяженностью 1,4 км, строительство дополнительной ТП 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 160 кВА, ЛЭП 15кВ от ВЛ 15-201 (инв. № 5114819) протяженностью 0,12 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,03 км от ТП- новой в пос. Извилино Правдинского района | L_20-0496 | УНЦ КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором 6-20 кВ | ТП | нд | С | 2022 | 15 | 160 кВА | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1324 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | Э2-06 | 703 | 1.05 | 738.15 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 201-22 (инв. № 5115637) протяженностью 1,4 км, строительство дополнительной ТП 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 160 кВА, ЛЭП 15кВ от ВЛ 15-201 (инв. № 5114819) протяженностью 0,12 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,03 км от ТП- новой в пос. Извилино Правдинского района | L_20-0496 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ТП | нд | С | 2022 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1324 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-05 | 70 | 1 | 70 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 201-22 (инв. № 5115637) протяженностью 1,4 км, строительство дополнительной ТП 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 160 кВА, ЛЭП 15кВ от ВЛ 15-201 (инв. № 5114819) протяженностью 0,12 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,03 км от ТП- новой в пос. Извилино Правдинского района | L_20-0496 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1324 | Калининградская область | 1 | 0.068 | 1 км | Л1-02-1 | 767 | 1.51 | 78.7556 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 201-22 (инв. № 5115637) протяженностью 1,4 км, строительство дополнительной ТП 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 160 кВА, ЛЭП 15кВ от ВЛ 15-201 (инв. № 5114819) протяженностью 0,12 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,03 км от ТП- новой в пос. Извилино Правдинского района | L_20-0496 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1324 | Калининградская область | 1 | 0.068 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 49.9086 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 201-22 (инв. № 5115637) протяженностью 1,4 км, строительство дополнительной ТП 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 160 кВА, ЛЭП 15кВ от ВЛ 15-201 (инв. № 5114819) протяженностью 0,12 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,03 км от ТП- новой в пос. Извилино Правдинского района | L_20-0496 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 50мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1324 | Калининградская область | 1 | 0.204 | 1 км | Л7-03-3 | 400 | 1.05 | 85.68 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 201-22 (инв. № 5115637) протяженностью 1,4 км, строительство дополнительной ТП 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 160 кВА, ЛЭП 15кВ от ВЛ 15-201 (инв. № 5114819) протяженностью 0,12 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,03 км от ТП- новой в пос. Извилино Правдинского района | L_20-0496 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1324 | Калининградская область | 1 | 0.944 | 1 км | Л1-01-1 | 499 | 1.77 | 833.7691 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 201-22 (инв. № 5115637) протяженностью 1,4 км, строительство дополнительной ТП 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 160 кВА, ЛЭП 15кВ от ВЛ 15-201 (инв. № 5114819) протяженностью 0,12 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,03 км от ТП- новой в пос. Извилино Правдинского района | L_20-0496 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1324 | Калининградская область | 1 | 0.944 | 1 км | Л3-01-1 | 517 | 1.05 | 512.4504 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 201-22 (инв. № 5115637) протяженностью 1,4 км, строительство дополнительной ТП 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 160 кВА, ЛЭП 15кВ от ВЛ 15-201 (инв. № 5114819) протяженностью 0,12 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,03 км от ТП- новой в пос. Извилино Правдинского района | L_20-0496 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 70мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1324 | Калининградская область | 1 | 0.072 | 1 км | Л7-38-4 | 262 | 1.05 | 19.8072 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 201-22 (инв. № 5115637) протяженностью 1,4 км, строительство дополнительной ТП 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 160 кВА, ЛЭП 15кВ от ВЛ 15-201 (инв. № 5114819) протяженностью 0,12 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,03 км от ТП- новой в пос. Извилино Правдинского района | L_20-0496 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 70мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1324 | Калининградская область | 1 | 0.811 | 1 км | Л7-38-4 | 262 | 1.05 | 223.1061 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 201-22 (инв. № 5115637) протяженностью 1,4 км, строительство дополнительной ТП 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 160 кВА, ЛЭП 15кВ от ВЛ 15-201 (инв. № 5114819) протяженностью 0,12 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,03 км от ТП- новой в пос. Извилино Правдинского района | L_20-0496 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 50мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1324 | Калининградская область | 1 | 0.061 | 1 км | Л7-37-4 | 219 | 1.05 | 14.027 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 201-22 (инв. № 5115637) протяженностью 1,4 км, строительство дополнительной ТП 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 160 кВА, ЛЭП 15кВ от ВЛ 15-201 (инв. № 5114819) протяженностью 0,12 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,03 км от ТП- новой в пос. Извилино Правдинского района | L_20-0496 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | Протяженность до 2 км | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1324 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | П3-02 | 561 | 1 | 561 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 201-22 (инв. № 5115637) протяженностью 1,4 км, строительство дополнительной ТП 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 160 кВА, ЛЭП 15кВ от ВЛ 15-201 (инв. № 5114819) протяженностью 0,12 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,03 км от ТП- новой в пос. Извилино Правдинского района | L_20-0496 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 3186.6539
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 48-5 (инв. № 5115059) протяженностью около 1,520 км, строительство ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,35 км от ТП 48-5 в п. Некрасово Гурьевского района | L_20-0498 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 17.06.2022 №74 | Калининградская область | 1 | 1.284 | 1 км | Л1-01-1 | 499 | 1.77 | 1134.0673 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. В связи с корректировкой ПСД под актуальные цены произошло увеличение полной стоимости проекта.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 48-5 (инв. № 5115059) протяженностью около 1,520 км, строительство ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,35 км от ТП 48-5 в п. Некрасово Гурьевского района | L_20-0498 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 17.06.2022 №74 | Калининградская область | 1 | 1.284 | 1 км | Л3-01-1 | 517 | 1.05 | 697.0194 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. В связи с корректировкой ПСД под актуальные цены произошло увеличение полной стоимости проекта.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 48-5 (инв. № 5115059) протяженностью около 1,520 км, строительство ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,35 км от ТП 48-5 в п. Некрасово Гурьевского района | L_20-0498 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 70мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 17.06.2022 №74 | Калининградская область | 1 | 1.284 | 1 км | Л7-38-4 | 262 | 1.05 | 353.2284 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. В связи с корректировкой ПСД под актуальные цены произошло увеличение полной стоимости проекта.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 48-5 (инв. № 5115059) протяженностью около 1,520 км, строительство ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,35 км от ТП 48-5 в п. Некрасово Гурьевского района | L_20-0498 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 17.06.2022 №74 | Калининградская область | 1 | 0.181 | 1 км | Л3-01-1 | 517 | 1.05 | 98.2559 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. В связи с корректировкой ПСД под актуальные цены произошло увеличение полной стоимости проекта.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 48-5 (инв. № 5115059) протяженностью около 1,520 км, строительство ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,35 км от ТП 48-5 в п. Некрасово Гурьевского района | L_20-0498 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 70мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 17.06.2022 №74 | Калининградская область | 1 | 0.309 | 1 км | Л7-38-4 | 262 | 1.05 | 85.0059 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. В связи с корректировкой ПСД под актуальные цены произошло увеличение полной стоимости проекта.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 48-5 (инв. № 5115059) протяженностью около 1,520 км, строительство ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,35 км от ТП 48-5 в п. Некрасово Гурьевского района | L_20-0498 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 50мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 17.06.2022 №74 | Калининградская область | 1 | 0.041 | 1 км | Л7-37-4 | 219 | 1.05 | 9.428 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. В связи с корректировкой ПСД под актуальные цены произошло увеличение полной стоимости проекта.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 48-5 (инв. № 5115059) протяженностью около 1,520 км, строительство ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,35 км от ТП 48-5 в п. Некрасово Гурьевского района | L_20-0498 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 35мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 17.06.2022 №74 | Калининградская область | 1 | 0.14 | 1 км | Л7-36-4 | 185 | 1.05 | 27.195 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. В связи с корректировкой ПСД под актуальные цены произошло увеличение полной стоимости проекта.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 48-5 (инв. № 5115059) протяженностью около 1,520 км, строительство ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,35 км от ТП 48-5 в п. Некрасово Гурьевского района | L_20-0498 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | Протяженность до 2 км | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 17.06.2022 №74 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | П3-02 | 349.14 | 1 | 349.14 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. В связи с корректировкой ПСД под актуальные цены произошло увеличение полной стоимости проекта.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 48-5 (инв. № 5115059) протяженностью около 1,520 км, строительство ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,35 км от ТП 48-5 в п. Некрасово Гурьевского района | L_20-0498 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 2753.3398
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 171-4 (инв. № 5114199) протяженностью около 0,677 км в п. Охотное Зеленоградского района | L_20-0499 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | C | 2022 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2022 №72 | Калининградская область | 1 | 0.662 | 1 км | Л3-01-1 | 517 | 1.05 | 359.3667 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 171-4 (инв. № 5114199) протяженностью около 0,677 км в п. Охотное Зеленоградского района | L_20-0499 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | C | 2022 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2022 №72 | Калининградская область | 1 | 0.662 | 1 км | Л1-01-1 | 499 | 1.77 | 584.6983 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 171-4 (инв. № 5114199) протяженностью около 0,677 км в п. Охотное Зеленоградского района | L_20-0499 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | C | 2022 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 35мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2022 №72 | Калининградская область | 1 | 0.662 | 1 км | Л7-36-4 | 185 | 1.05 | 128.5935 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 171-4 (инв. № 5114199) протяженностью около 0,677 км в п. Охотное Зеленоградского района | L_20-0499 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ | нд | C | 2022 | 0.4 | Протяженность до 1 км | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2022 №72 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | П3-01 | 165 | 1 | 165 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 171-4 (инв. № 5114199) протяженностью около 0,677 км в п. Охотное Зеленоградского района | L_20-0499 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 1237.6585
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 224-06 (инв. № 5114867) протяженностью около 0,9 км в п. Передовое Правдинского района | L_20-0500 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 №1324 | Калининградская область | 1 | 0.785 | 1 км | Л3-01-1 | 517 | 1.05 | 426.1373 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 224-06 (инв. № 5114867) протяженностью около 0,9 км в п. Передовое Правдинского района | L_20-0500 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 №1324 | Калининградская область | 1 | 0.785 | 1 км | Л1-01-1 | 499 | 1.77 | 693.3356 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 224-06 (инв. № 5114867) протяженностью около 0,9 км в п. Передовое Правдинского района | L_20-0500 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 70мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 №1324 | Калининградская область | 1 | 0.75 | 1 км | Л7-38-4 | 262 | 1.05 | 206.325 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 224-06 (инв. № 5114867) протяженностью около 0,9 км в п. Передовое Правдинского района | L_20-0500 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 50мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 №1324 | Калининградская область | 1 | 0.035 | 1 км | Л7-37-4 | 219 | 1.05 | 8.0483 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 224-06 (инв. № 5114867) протяженностью около 0,9 км в п. Передовое Правдинского района | L_20-0500 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | Протяженность до 1 км | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 №1324 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | П3-01 | 165 | 1 | 165 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 224-06 (инв. № 5114867) протяженностью около 0,9 км в п. Передовое Правдинского района | L_20-0500 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 1498.8461
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей и демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 148-25 (инв. № 5150735) протяженностью 0,04 км, строительство дополнительной ТП 15/0,4 кВ мощностью трансформатора 250 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-148 (инв. № 5114682) протяженностью 0,360 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,02 км от ТП-новой в пос. Родники Гурьевского района | L_20-0501 | УНЦ КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором 6-20 кВ | МТП | нд | С | 2022 | 15 | 250 кВА | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2022 № 65 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | Э2-07 | 775 | 1.05 | 813.75 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Изменение плановых параметров произошло в связи с разработкой ПСД.
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей и демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 148-25 (инв. № 5150735) протяженностью 0,04 км, строительство дополнительной ТП 15/0,4 кВ мощностью трансформатора 250 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-148 (инв. № 5114682) протяженностью 0,360 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,02 км от ТП-новой в пос. Родники Гурьевского района | L_20-0501 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | МТП | нд | С | 2022 | 15 | нд | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2022 № 65 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-05 | 70 | 1 | 70 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Изменение плановых параметров произошло в связи с разработкой ПСД.
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей и демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 148-25 (инв. № 5150735) протяженностью 0,04 км, строительство дополнительной ТП 15/0,4 кВ мощностью трансформатора 250 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-148 (инв. № 5114682) протяженностью 0,360 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,02 км от ТП-новой в пос. Родники Гурьевского района | L_20-0501 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2022 № 65 | Калининградская область | 1 | 0.278 | 1 км | Л1-02-1 | 767 | 1.51 | 321.9713 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Изменение плановых параметров произошло в связи с разработкой ПСД.
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей и демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 148-25 (инв. № 5150735) протяженностью 0,04 км, строительство дополнительной ТП 15/0,4 кВ мощностью трансформатора 250 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-148 (инв. № 5114682) протяженностью 0,360 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,02 км от ТП-новой в пос. Родники Гурьевского района | L_20-0501 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2022 № 65 | Калининградская область | 1 | 0.278 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 204.0381 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Изменение плановых параметров произошло в связи с разработкой ПСД.
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей и демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 148-25 (инв. № 5150735) протяженностью 0,04 км, строительство дополнительной ТП 15/0,4 кВ мощностью трансформатора 250 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-148 (инв. № 5114682) протяженностью 0,360 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,02 км от ТП-новой в пос. Родники Гурьевского района | L_20-0501 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 50мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2022 № 65 | Калининградская область | 1 | 0.834 | 1 км | Л7-03-3 | 400 | 1.05 | 350.28 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Изменение плановых параметров произошло в связи с разработкой ПСД.
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей и демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 148-25 (инв. № 5150735) протяженностью 0,04 км, строительство дополнительной ТП 15/0,4 кВ мощностью трансформатора 250 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-148 (инв. № 5114682) протяженностью 0,360 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,02 км от ТП-новой в пос. Родники Гурьевского района | L_20-0501 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2022 № 65 | Калининградская область | 1 | 0.005 | 1 км | Л1-01-1 | 499 | 1.77 | 4.4162 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Изменение плановых параметров произошло в связи с разработкой ПСД.
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей и демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 148-25 (инв. № 5150735) протяженностью 0,04 км, строительство дополнительной ТП 15/0,4 кВ мощностью трансформатора 250 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-148 (инв. № 5114682) протяженностью 0,360 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,02 км от ТП-новой в пос. Родники Гурьевского района | L_20-0501 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2022 № 65 | Калининградская область | 1 | 0.005 | 1 км | Л3-01-1 | 517 | 1.05 | 2.7143 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Изменение плановых параметров произошло в связи с разработкой ПСД.
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей и демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 148-25 (инв. № 5150735) протяженностью 0,04 км, строительство дополнительной ТП 15/0,4 кВ мощностью трансформатора 250 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-148 (инв. № 5114682) протяженностью 0,360 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,02 км от ТП-новой в пос. Родники Гурьевского района | L_20-0501 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 120мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2022 № 65 | Калининградская область | 1 | 0.005 | 1 км | Л7-40-4 | 364 | 1.05 | 1.911 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Изменение плановых параметров произошло в связи с разработкой ПСД.
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей и демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 148-25 (инв. № 5150735) протяженностью 0,04 км, строительство дополнительной ТП 15/0,4 кВ мощностью трансформатора 250 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-148 (инв. № 5114682) протяженностью 0,360 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,02 км от ТП-новой в пос. Родники Гурьевского района | L_20-0501 | УНЦэлементов ПС без устройства фундаментов | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | Однополюсный разъединитель | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2022 № 65 | Калининградская область | 1 | 3 | 1 ед. | И10-05-1 | 60 | 1.09 | 196.2 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Изменение плановых параметров произошло в связи с разработкой ПСД.
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей и демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 148-25 (инв. № 5150735) протяженностью 0,04 км, строительство дополнительной ТП 15/0,4 кВ мощностью трансформатора 250 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-148 (инв. № 5114682) протяженностью 0,360 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,02 км от ТП-новой в пос. Родники Гурьевского района | L_20-0501 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | Протяженность до 2 км | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2022 № 65 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | П3-02 | 561 | 1 | 561 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Изменение плановых параметров произошло в связи с разработкой ПСД.
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей и демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 148-25 (инв. № 5150735) протяженностью 0,04 км, строительство дополнительной ТП 15/0,4 кВ мощностью трансформатора 250 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-148 (инв. № 5114682) протяженностью 0,360 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,02 км от ТП-новой в пос. Родники Гурьевского района | L_20-0501 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | С | 2022 | 15 | 70 мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2022 № 65 | Калининградская область | 1 | 0.136 | 1 км | К1-03-2 | 1934 | 1.11 | 291.9566 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Изменение плановых параметров произошло в связи с разработкой ПСД.
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей и демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 148-25 (инв. № 5150735) протяженностью 0,04 км, строительство дополнительной ТП 15/0,4 кВ мощностью трансформатора 250 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-148 (инв. № 5114682) протяженностью 0,360 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,02 км от ТП-новой в пос. Родники Гурьевского района | L_20-0501 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | С | 2022 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2022 № 65 | Калининградская область | 1 | 0.136 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 2320 | 1 | 315.52 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Изменение плановых параметров произошло в связи с разработкой ПСД.
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей и демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 148-25 (инв. № 5150735) протяженностью 0,04 км, строительство дополнительной ТП 15/0,4 кВ мощностью трансформатора 250 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-148 (инв. № 5114682) протяженностью 0,360 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,02 км от ТП-новой в пос. Родники Гурьевского района | L_20-0501 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | С | 2022 | 15 | нд | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2022 № 65 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 611 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей. Изменение плановых параметров произошло в связи с разработкой ПСД.
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей и демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 148-25 (инв. № 5150735) протяженностью 0,04 км, строительство дополнительной ТП 15/0,4 кВ мощностью трансформатора 250 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-148 (инв. № 5114682) протяженностью 0,360 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,02 км от ТП-новой в пос. Родники Гурьевского района | L_20-0501 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 3744.7574
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-7 (инв. №532070401) 0,9 км с установкой щитов СП - 7 шт. в г. Черняховске | M_182 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ | нд | С | 2023 | 0.4 | 240 мм2, алюминий, 4 жилы | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 28.08.2020 № 278 | Калининградская область | 1 | 1.054 | 1 км | К3-10-1 | 1116 | 1.11 | 1305.653 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-7 (инв. №532070401) 0,9 км с установкой щитов СП - 7 шт. в г. Черняховске | M_182 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ | нд | С | 2023 | 0.4 | 150 мм2, алюминий, 4 жилы | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 28.08.2020 № 278 | Калининградская область | 1 | 0.139 | 1 км | К3-08-1 | 722 | 1.11 | 111.3974 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-7 (инв. №532070401) 0,9 км с установкой щитов СП - 7 шт. в г. Черняховске | M_182 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ | нд | С | 2023 | 0.4 | 120 мм2, алюминий, 4 жилы | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 28.08.2020 № 278 | Калининградская область | 1 | 0.079 | 1 км | К3-07-1 | 618 | 1.11 | 54.1924 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-7 (инв. №532070401) 0,9 км с установкой щитов СП - 7 шт. в г. Черняховске | M_182 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ | нд | С | 2023 | 0.4 | 95 мм2, алюминий, 4 жилы | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 28.08.2020 № 278 | Калининградская область | 1 | 0.078 | 1 км | К3-06-1 | 539 | 1.11 | 46.6666 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-7 (инв. №532070401) 0,9 км с установкой щитов СП - 7 шт. в г. Черняховске | M_182 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ | нд | С | 2023 | 0.4 | 75 мм2, алюминий, 4 жилы | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 28.08.2020 № 278 | Калининградская область | 1 | 0.269 | 1 км | К3-05-1 | 448 | 1.11 | 133.7683 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-7 (инв. №532070401) 0,9 км с установкой щитов СП - 7 шт. в г. Черняховске | M_182 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ | нд | С | 2023 | 0.4 | 50 мм2, алюминий, 4 жилы | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 28.08.2020 № 278 | Калининградская область | 1 | 0.504 | 1 км | К3-04-1 | 398 | 1.11 | 222.6571 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-7 (инв. №532070401) 0,9 км с установкой щитов СП - 7 шт. в г. Черняховске | M_182 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ | нд | С | 2023 | 0.4 | 16 мм2, алюминий, 4 жилы | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 28.08.2020 № 278 | Калининградская область | 1 | 0.015 | 1 км | К3-01-1 | 254 | 1.11 | 4.2291 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-7 (инв. №532070401) 0,9 км с установкой щитов СП - 7 шт. в г. Черняховске | M_182 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | С | 2023 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 28.08.2020 № 278 | Калининградская область | 1 | 2.138 | 1 км по трассе | Б2-01-3 | 1388 | 1 | 2967.544 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-7 (инв. №532070401) 0,9 км с установкой щитов СП - 7 шт. в г. Черняховске | M_182 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | С | 2023 | 0.4 | нд | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 28.08.2020 № 278 | Калининградская область | 1 | 2.138 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 1306.318 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-7 (инв. №532070401) 0,9 км с установкой щитов СП - 7 шт. в г. Черняховске | M_182 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ | нд | С | 2023 | 0.4 | 2 трубы, диаметр труб 90-140 мм | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 28.08.2020 № 278 | Калининградская область | 1 | 0.27 | 1 км | Н1-03 | 23088 | 1.11 | 6919.4736 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-7 (инв. №532070401) 0,9 км с установкой щитов СП - 7 шт. в г. Черняховске | M_182 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ | нд | С | 2023 | 0.4 | 3 трубы, диаметр труб 90-140 мм | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 28.08.2020 № 278 | Калининградская область | 1 | 0.072 | 1 км | Н1-04 | 23636 | 1.11 | 1888.9891 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-7 (инв. №532070401) 0,9 км с установкой щитов СП - 7 шт. в г. Черняховске | M_182 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ | нд | С | 2023 | 0.4 | 4 трубы, диаметр труб 90-140 мм | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 28.08.2020 № 278 | Калининградская область | 1 | 0.025 | 1 км | Н1-05 | 41090 | 1.11 | 1140.2475 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-7 (инв. №532070401) 0,9 км с установкой щитов СП - 7 шт. в г. Черняховске | M_182 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 16101.1362
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-115 площадью 12,957 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-115 протяженностью 5,348 км с заменой голого провода на СИП | H_949-35 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 5.348 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 3925.1646 | Изменение плановых параметров обусловлено тем, что в рамках проектирования титула была выявлена необходимость замены участка КЛ от оп.1 ВЛ 15-115 до ТП 115-2. Соответственно при выполнении работ, осуществлена замена участка данной КЛ. Ввод осуществлен по факту сдачи КС-2, 3
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-115 площадью 12,957 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-115 протяженностью 5,348 км с заменой голого провода на СИП | H_949-35 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 16.044 | 1 км | Л7-04-3 | 413 | 1.05 | 6957.4806 | Изменение плановых параметров обусловлено тем, что в рамках проектирования титула была выявлена необходимость замены участка КЛ от оп.1 ВЛ 15-115 до ТП 115-2. Соответственно при выполнении работ, осуществлена замена участка данной КЛ. Ввод осуществлен по факту сдачи КС-2, 3
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-115 площадью 12,957 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-115 протяженностью 5,348 км с заменой голого провода на СИП | H_949-35 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 5.457 | 1 га | Б7-01 | 30 | 1 | 163.71 | Изменение плановых параметров обусловлено тем, что в рамках проектирования титула была выявлена необходимость замены участка КЛ от оп.1 ВЛ 15-115 до ТП 115-2. Соответственно при выполнении работ, осуществлена замена участка данной КЛ. Ввод осуществлен по факту сдачи КС-2, 3
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-115 площадью 12,957 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-115 протяженностью 5,348 км с заменой голого провода на СИП | H_949-35 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 7.5 | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 1957.5 | Изменение плановых параметров обусловлено тем, что в рамках проектирования титула была выявлена необходимость замены участка КЛ от оп.1 ВЛ 15-115 до ТП 115-2. Соответственно при выполнении работ, осуществлена замена участка данной КЛ. Ввод осуществлен по факту сдачи КС-2, 3
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-115 площадью 12,957 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-115 протяженностью 5,348 км с заменой голого провода на СИП | H_949-35 | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 152.4 | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.24 | 1303.9344 | Изменение плановых параметров обусловлено тем, что в рамках проектирования титула была выявлена необходимость замены участка КЛ от оп.1 ВЛ 15-115 до ТП 115-2. Соответственно при выполнении работ, осуществлена замена участка данной КЛ. Ввод осуществлен по факту сдачи КС-2, 3
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-115 площадью 12,957 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-115 протяженностью 5,348 км с заменой голого провода на СИП | H_949-35 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-07 | 500 | 1 | 500 | Изменение плановых параметров обусловлено тем, что в рамках проектирования титула была выявлена необходимость замены участка КЛ от оп.1 ВЛ 15-115 до ТП 115-2. Соответственно при выполнении работ, осуществлена замена участка данной КЛ. Ввод осуществлен по факту сдачи КС-2, 3
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-115 площадью 12,957 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-115 протяженностью 5,348 км с заменой голого провода на СИП | H_949-35 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | З | 2021 | 15 | 50 мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 0.1 | 1 км | К1-02-2 | 1279 | 1.11 | 141.969 | Изменение плановых параметров обусловлено тем, что в рамках проектирования титула была выявлена необходимость замены участка КЛ от оп.1 ВЛ 15-115 до ТП 115-2. Соответственно при выполнении работ, осуществлена замена участка данной КЛ. Ввод осуществлен по факту сдачи КС-2, 3
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-115 площадью 12,957 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-115 протяженностью 5,348 км с заменой голого провода на СИП | H_949-35 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 611 | Изменение плановых параметров обусловлено тем, что в рамках проектирования титула была выявлена необходимость замены участка КЛ от оп.1 ВЛ 15-115 до ТП 115-2. Соответственно при выполнении работ, осуществлена замена участка данной КЛ. Ввод осуществлен по факту сдачи КС-2, 3
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-115 площадью 12,957 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-115 протяженностью 5,348 км с заменой голого провода на СИП | H_949-35 | УНЦэлементов ПС с устройством фундаментов | КЛ | нд | З | 2021 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 0.1 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 1428 | 1 | 142.8 | Изменение плановых параметров обусловлено тем, что в рамках проектирования титула была выявлена необходимость замены участка КЛ от оп.1 ВЛ 15-115 до ТП 115-2. Соответственно при выполнении работ, осуществлена замена участка данной КЛ. Ввод осуществлен по факту сдачи КС-2, 3
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-115 площадью 12,957 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-115 протяженностью 5,348 км с заменой голого провода на СИП | H_949-35 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 15703.5586
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-219 площадью 5,14 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-219 протяженностью 0,35 км с заменой голого провода на СИП | H_949-36 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 0.343 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 251.7449 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД, а также резким ростом стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-219 площадью 5,14 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-219 протяженностью 0,35 км с заменой голого провода на СИП | H_949-36 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 95мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1.029 | 1 км | Л7-05-3 | 431 | 1.05 | 465.674 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД, а также резким ростом стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-219 площадью 5,14 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-219 протяженностью 0,35 км с заменой голого провода на СИП | H_949-36 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 2.14 | 1 га | Б7-01 | 30 | 1 | 64.2 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД, а также резким ростом стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-219 площадью 5,14 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-219 протяженностью 0,35 км с заменой голого провода на СИП | H_949-36 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 3 | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 783 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД, а также резким ростом стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-219 площадью 5,14 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-219 протяженностью 0,35 км с заменой голого провода на СИП | H_949-36 | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 76.59 | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.24 | 655.304 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД, а также резким ростом стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-219 площадью 5,14 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-219 протяженностью 0,35 км с заменой голого провода на СИП | H_949-36 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-05 | 70 | 1 | 70 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД, а также резким ростом стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-219 площадью 5,14 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-219 протяженностью 0,35 км с заменой голого провода на СИП | H_949-36 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 2289.9228
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-82 площадью 1,4 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-82 протяженностью 0,62 км с заменой голого провода на СИП | H_949-37 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ | нд | З | 2020 | 15 | Расчистка кустарников и мелколесья вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1.4 | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 365.4 | Уменьшение стоимости обусловлено тем, что запланированная на 2021 год реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-82 с заменой голого провода на СИП была выполнена в рамках титула H_16-0263.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-82 площадью 1,4 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-82 протяженностью 0,62 км с заменой голого провода на СИП | H_949-37 | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | ВЛ | нд | З | 2020 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 15.09 | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.24 | 129.11 | Уменьшение стоимости обусловлено тем, что запланированная на 2021 год реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-82 с заменой голого провода на СИП была выполнена в рамках титула H_16-0263.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-82 площадью 1,4 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-82 протяженностью 0,62 км с заменой голого провода на СИП | H_949-37 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | З | 2020 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-04 | 40 | 1 | 40 | Уменьшение стоимости обусловлено тем, что запланированная на 2021 год реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-82 с заменой голого провода на СИП была выполнена в рамках титула H_16-0263.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-82 площадью 1,4 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-82 протяженностью 0,62 км с заменой голого провода на СИП | H_949-37 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 534.51
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-201 площадью 3,7 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-201 протяженностью 0,72 км с заменой голого провода на СИП | H_949-38 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1.321 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 969.548 | нд
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-201 площадью 3,7 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-201 протяженностью 0,72 км с заменой голого провода на СИП | H_949-38 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1.321 | 1 км | Л7-04-3 | 413 | 1.05 | 572.8517 | нд
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-201 площадью 3,7 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-201 протяженностью 0,72 км с заменой голого провода на СИП | H_949-38 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | Расчистка кустарников и мелколесья вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 3.7 | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 965.7 | нд
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-201 площадью 3,7 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-201 протяженностью 0,72 км с заменой голого провода на СИП | H_949-38 | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 59.4 | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.24 | 508.2264 | нд
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-201 площадью 3,7 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-201 протяженностью 0,72 км с заменой голого провода на СИП | H_949-38 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | нд
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-201 площадью 3,7 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-201 протяженностью 0,72 км с заменой голого провода на СИП | H_949-38 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 3316.326
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-78 площадью 3,06 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-78 протяженностью 0,036 км с заменой голого провода на СИП | H_949-40 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 0.03 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 22.0185 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-78 площадью 3,06 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-78 протяженностью 0,036 км с заменой голого провода на СИП | H_949-40 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 0.09 | 1 км | Л7-04-3 | 413 | 1.05 | 39.0285 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-78 площадью 3,06 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-78 протяженностью 0,036 км с заменой голого провода на СИП | H_949-40 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | Расчистка кустарников и мелколесья вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 3.06 | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 798.66 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-78 площадью 3,06 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-78 протяженностью 0,036 км с заменой голого провода на СИП | H_949-40 | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 14 | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.24 | 119.784 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-78 площадью 3,06 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-78 протяженностью 0,036 км с заменой голого провода на СИП | H_949-40 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-05 | 70 | 1 | 70 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-78 площадью 3,06 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-78 протяженностью 0,036 км с заменой голого провода на СИП | H_949-40 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 1049.491
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-114 площадью 7,98 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-114 протяженностью 0,21 км с заменой голого провода на СИП | L_949-51 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 0.241 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 176.882 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-114 площадью 7,98 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-114 протяженностью 0,21 км с заменой голого провода на СИП | L_949-51 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 0.241 | 1 км | Л7-04-3 | 413 | 1.05 | 104.5097 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-114 площадью 7,98 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-114 протяженностью 0,21 км с заменой голого провода на СИП | L_949-51 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | Расчистка кустарников и мелколесья вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 7.98 | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 2082.78 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-114 площадью 7,98 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-114 протяженностью 0,21 км с заменой голого провода на СИП | L_949-51 | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 9.4 | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.24 | 80.4264 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-114 площадью 7,98 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-114 протяженностью 0,21 км с заменой голого провода на СИП | L_949-51 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-04 | 40 | 1 | 40 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-114 площадью 7,98 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-114 протяженностью 0,21 км с заменой голого провода на СИП | L_949-51 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 2484.598
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-186 площадью 8,4 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-186 протяженностью 2,555 км с заменой голого провода на СИП | L_949-53 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 3.217 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 2361.1172 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (3,22км вместо 2,56км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-186 площадью 8,4 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-186 протяженностью 2,555 км с заменой голого провода на СИП | L_949-53 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 3.217 | 1 км | Л7-04-3 | 413 | 1.05 | 1395.0521 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (3,22км вместо 2,56км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-186 площадью 8,4 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-186 протяженностью 2,555 км с заменой голого провода на СИП | L_949-53 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | Расчистка кустарников и мелколесья вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 8.4 | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 2192.4 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (3,22км вместо 2,56км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-186 площадью 8,4 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-186 протяженностью 2,555 км с заменой голого провода на СИП | L_949-53 | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 9 | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.24 | 77.004 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (3,22км вместо 2,56км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-186 площадью 8,4 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-186 протяженностью 2,555 км с заменой голого провода на СИП | L_949-53 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (3,22км вместо 2,56км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-186 площадью 8,4 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-186 протяженностью 2,555 км с заменой голого провода на СИП | L_949-53 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 6325.5732
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-88 площадью 5,88 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-88 протяженностью 0,7 км с заменой голого провода на СИП | L_949-55 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 0.78 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 572.481 | нд
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-88 площадью 5,88 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-88 протяженностью 0,7 км с заменой голого провода на СИП | L_949-55 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 0.78 | 1 км | Л7-04-3 | 413 | 1.05 | 338.247 | нд
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-88 площадью 5,88 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-88 протяженностью 0,7 км с заменой голого провода на СИП | L_949-55 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | Расчистка кустарников и мелколесья вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 5.85 | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 1526.85 | нд
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-88 площадью 5,88 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-88 протяженностью 0,7 км с заменой голого провода на СИП | L_949-55 | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 18 | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.24 | 154.008 | нд
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-88 площадью 5,88 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-88 протяженностью 0,7 км с заменой голого провода на СИП | L_949-55 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-05 | 70 | 1 | 70 | нд
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-88 площадью 5,88 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-88 протяженностью 0,7 км с заменой голого провода на СИП | L_949-55 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 2661.586
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-169 площадью 1,58 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-169 протяженностью 0,17 км с заменой голого провода на СИП | L_949-56 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 0.178 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 130.6431 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД, а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-169 площадью 1,58 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-169 протяженностью 0,17 км с заменой голого провода на СИП | L_949-56 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 0.534 | 1 км | Л7-04-3 | 413 | 1.05 | 231.5691 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД, а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-169 площадью 1,58 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-169 протяженностью 0,17 км с заменой голого провода на СИП | L_949-56 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | Расчистка кустарников и мелколесья вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1.58 | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 412.38 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД, а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-169 площадью 1,58 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-169 протяженностью 0,17 км с заменой голого провода на СИП | L_949-56 | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 43.8 | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.24 | 374.7528 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД, а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-169 площадью 1,58 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-169 протяженностью 0,17 км с заменой голого провода на СИП | L_949-56 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД, а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-169 площадью 1,58 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-169 протяженностью 0,17 км с заменой голого провода на СИП | L_949-56 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 1449.345
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-241 площадью 1,1 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-241 протяженностью 0,140 км с заменой голого провода на СИП | L_949-80 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 0.488 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 358.1676 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (0,49км вместо 0,14км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-241 площадью 1,1 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-241 протяженностью 0,140 км с заменой голого провода на СИП | L_949-80 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1.464 | 1 км | Л7-04-3 | 413 | 1.05 | 634.8636 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (0,49км вместо 0,14км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-241 площадью 1,1 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-241 протяженностью 0,140 км с заменой голого провода на СИП | L_949-80 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | Расчистка кустарников и мелколесья вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1.1 | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 287.1 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (0,49км вместо 0,14км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-241 площадью 1,1 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-241 протяженностью 0,140 км с заменой голого провода на СИП | L_949-80 | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 35.8 | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.24 | 306.3048 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (0,49км вместо 0,14км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-241 площадью 1,1 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-241 протяженностью 0,140 км с заменой голого провода на СИП | L_949-80 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-05 | 70 | 1 | 70 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (0,49км вместо 0,14км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-241 площадью 1,1 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-241 протяженностью 0,140 км с заменой голого провода на СИП | L_949-80 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 1656.436
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-472 площадью 2,04 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-472 протяженностью 0,971 км с заменой голого провода на СИП | L_949-82 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1.231 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 903.4925 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (1,23км вместо 0,97км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-472 площадью 2,04 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-472 протяженностью 0,971 км с заменой голого провода на СИП | L_949-82 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1.231 | 1 км | Л7-04-3 | 413 | 1.05 | 533.8232 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (1,23км вместо 0,97км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-472 площадью 2,04 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-472 протяженностью 0,971 км с заменой голого провода на СИП | L_949-82 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | Расчистка кустарников и мелколесья вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 2.04 | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 532.44 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (1,23км вместо 0,97км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-472 площадью 2,04 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-472 протяженностью 0,971 км с заменой голого провода на СИП | L_949-82 | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 2.8 | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.24 | 23.9568 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (1,23км вместо 0,97км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-472 площадью 2,04 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-472 протяженностью 0,971 км с заменой голого провода на СИП | L_949-82 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (1,23км вместо 0,97км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-472 площадью 2,04 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-472 протяженностью 0,971 км с заменой голого провода на СИП | L_949-82 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 2293.7124
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-61 площадью 1,68 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-61 протяженностью 0,25 км с заменой голого провода на СИП | L_949-83 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 0.328 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 240.7356 | Незначительное увеличение плановых параметров произошло из-за того, что при планировании НДС начислялся не на весь объем, а по факту выполненных работ НДС облагаются все затраты. Изменения стоимости без НДС нет.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-61 площадью 1,68 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-61 протяженностью 0,25 км с заменой голого провода на СИП | L_949-83 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 95мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 0.328 | 1 км | Л7-05-3 | 431 | 1.05 | 148.4364 | Незначительное увеличение плановых параметров произошло из-за того, что при планировании НДС начислялся не на весь объем, а по факту выполненных работ НДС облагаются все затраты. Изменения стоимости без НДС нет.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-61 площадью 1,68 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-61 протяженностью 0,25 км с заменой голого провода на СИП | L_949-83 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | Расчистка кустарников и мелколесья вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1.68 | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 438.48 | Незначительное увеличение плановых параметров произошло из-за того, что при планировании НДС начислялся не на весь объем, а по факту выполненных работ НДС облагаются все затраты. Изменения стоимости без НДС нет.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-61 площадью 1,68 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-61 протяженностью 0,25 км с заменой голого провода на СИП | L_949-83 | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 9.8 | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.24 | 83.8488 | Незначительное увеличение плановых параметров произошло из-за того, что при планировании НДС начислялся не на весь объем, а по факту выполненных работ НДС облагаются все затраты. Изменения стоимости без НДС нет.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-61 площадью 1,68 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-61 протяженностью 0,25 км с заменой голого провода на СИП | L_949-83 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-04 | 40 | 1 | 40 | Незначительное увеличение плановых параметров произошло из-за того, что при планировании НДС начислялся не на весь объем, а по факту выполненных работ НДС облагаются все затраты. Изменения стоимости без НДС нет.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-61 площадью 1,68 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-61 протяженностью 0,25 км с заменой голого провода на СИП | L_949-83 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 951.5008
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-62 площадью 0,9 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-62 протяженностью 0,2 км с заменой голого провода на СИП | L_949-84 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 0.22 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 161.469 | Незначительное увеличение плановых параметров произошло из-за того, что при планировании НДС начислялся не на весь объем, а по факту выполненных работ НДС облагаются все затраты. Изменения стоимости без НДС нет.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-62 площадью 0,9 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-62 протяженностью 0,2 км с заменой голого провода на СИП | L_949-84 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 95мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 0.22 | 1 км | Л7-05-3 | 431 | 1.05 | 99.561 | Незначительное увеличение плановых параметров произошло из-за того, что при планировании НДС начислялся не на весь объем, а по факту выполненных работ НДС облагаются все затраты. Изменения стоимости без НДС нет.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-62 площадью 0,9 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-62 протяженностью 0,2 км с заменой голого провода на СИП | L_949-84 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | Расчистка кустарников и мелколесья вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 0.9 | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 234.9 | Незначительное увеличение плановых параметров произошло из-за того, что при планировании НДС начислялся не на весь объем, а по факту выполненных работ НДС облагаются все затраты. Изменения стоимости без НДС нет.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-62 площадью 0,9 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-62 протяженностью 0,2 км с заменой голого провода на СИП | L_949-84 | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 9.8 | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.24 | 83.8488 | Незначительное увеличение плановых параметров произошло из-за того, что при планировании НДС начислялся не на весь объем, а по факту выполненных работ НДС облагаются все затраты. Изменения стоимости без НДС нет.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-62 площадью 0,9 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-62 протяженностью 0,2 км с заменой голого провода на СИП | L_949-84 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-04 | 40 | 1 | 40 | Незначительное увеличение плановых параметров произошло из-за того, что при планировании НДС начислялся не на весь объем, а по факту выполненных работ НДС облагаются все затраты. Изменения стоимости без НДС нет.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-62 площадью 0,9 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-62 протяженностью 0,2 км с заменой голого провода на СИП | L_949-84 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 619.7788
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-203 площадью 3,9 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-203 протяженностью 0,2 км с заменой голого провода на СИП | L_949-85 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 0.575 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 422.0213 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (0,58км вместо 0,20км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-203 площадью 3,9 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-203 протяженностью 0,2 км с заменой голого провода на СИП | L_949-85 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1.725 | 1 км | Л7-04-3 | 413 | 1.05 | 748.0462 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (0,58км вместо 0,20км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-203 площадью 3,9 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-203 протяженностью 0,2 км с заменой голого провода на СИП | L_949-85 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | Расчистка кустарников и мелколесья вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 3.9 | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 1017.9 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (0,58км вместо 0,20км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-203 площадью 3,9 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-203 протяженностью 0,2 км с заменой голого провода на СИП | L_949-85 | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 2.8 | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.24 | 23.9568 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (0,58км вместо 0,20км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-203 площадью 3,9 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-203 протяженностью 0,2 км с заменой голого провода на СИП | L_949-85 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (0,58км вместо 0,20км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-203 площадью 3,9 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-203 протяженностью 0,2 км с заменой голого провода на СИП | L_949-85 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 2511.9243
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-131 площадью 9,933 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-131 протяженностью 2,02 км с заменой голого провода на СИП | L_949-86 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1.691 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 1241.1095 | Увеличение стоимости обусловлено резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-131 площадью 9,933 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-131 протяженностью 2,02 км с заменой голого провода на СИП | L_949-86 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 95мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 5.046 | 1 км | Л7-05-3 | 431 | 1.05 | 2283.5673 | Увеличение стоимости обусловлено резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-131 площадью 9,933 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-131 протяженностью 2,02 км с заменой голого провода на СИП | L_949-86 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 50мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 0.027 | 1 км | Л7-03-3 | 400 | 1.05 | 11.34 | Увеличение стоимости обусловлено резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-131 площадью 9,933 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-131 протяженностью 2,02 км с заменой голого провода на СИП | L_949-86 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | Расчистка кустарников и мелколесья вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 9.926 | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 2590.686 | Увеличение стоимости обусловлено резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-131 площадью 9,933 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-131 протяженностью 2,02 км с заменой голого провода на СИП | L_949-86 | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 2.8 | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.24 | 23.9568 | Увеличение стоимости обусловлено резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-131 площадью 9,933 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-131 протяженностью 2,02 км с заменой голого провода на СИП | L_949-86 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | Увеличение стоимости обусловлено резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-131 площадью 9,933 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-131 протяженностью 2,02 км с заменой голого провода на СИП | L_949-86 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 6450.6596
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-211 площадью 5,0 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-211 протяженностью 0,575 км с заменой голого провода на СИП | L_949-87 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 0.562 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 412.4799 | Увеличение стоимости обусловлено резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-211 площадью 5,0 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-211 протяженностью 0,575 км с заменой голого провода на СИП | L_949-87 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1.686 | 1 км | Л7-04-3 | 413 | 1.05 | 731.1339 | Увеличение стоимости обусловлено резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-211 площадью 5,0 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-211 протяженностью 0,575 км с заменой голого провода на СИП | L_949-87 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | Расчистка кустарников и мелколесья вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 5 | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 1305 | Увеличение стоимости обусловлено резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-211 площадью 5,0 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-211 протяженностью 0,575 км с заменой голого провода на СИП | L_949-87 | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 2.8 | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.24 | 23.9568 | Увеличение стоимости обусловлено резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-211 площадью 5,0 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-211 протяженностью 0,575 км с заменой голого провода на СИП | L_949-87 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-05 | 70 | 1 | 70 | Увеличение стоимости обусловлено резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-211 площадью 5,0 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-211 протяженностью 0,575 км с заменой голого провода на СИП | L_949-87 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 2542.5706
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-39 площадью 7,8 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-39 протяженностью 1,00 км с заменой голого провода на СИП | L_949-88 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1.007 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 739.0876 | Увеличение стоимости обусловлено резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-39 площадью 7,8 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-39 протяженностью 1,00 км с заменой голого провода на СИП | L_949-88 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 95мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 3.021 | 1 км | Л7-05-3 | 431 | 1.05 | 1367.1535 | Увеличение стоимости обусловлено резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-39 площадью 7,8 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-39 протяженностью 1,00 км с заменой голого провода на СИП | L_949-88 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | Расчистка кустарников и мелколесья вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 7.8 | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 2035.8 | Увеличение стоимости обусловлено резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-39 площадью 7,8 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-39 протяженностью 1,00 км с заменой голого провода на СИП | L_949-88 | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 2.1 | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.24 | 17.9676 | Увеличение стоимости обусловлено резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-39 площадью 7,8 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-39 протяженностью 1,00 км с заменой голого провода на СИП | L_949-88 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | Увеличение стоимости обусловлено резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-39 площадью 7,8 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-39 протяженностью 1,00 км с заменой голого провода на СИП | L_949-88 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 4460.0088
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-42 площадью 6,62 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-42 протяженностью 0,28 км с заменой голого провода на СИП | L_949-89 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 0.259 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 190.0931 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-42 площадью 6,62 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-42 протяженностью 0,28 км с заменой голого провода на СИП | L_949-89 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 95мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 0.777 | 1 км | Л7-05-3 | 431 | 1.05 | 351.6313 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-42 площадью 6,62 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-42 протяженностью 0,28 км с заменой голого провода на СИП | L_949-89 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | Расчистка кустарников и мелколесья вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 6.624 | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 1728.864 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-42 площадью 6,62 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-42 протяженностью 0,28 км с заменой голого провода на СИП | L_949-89 | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1.1 | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.24 | 9.4116 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-42 площадью 6,62 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-42 протяженностью 0,28 км с заменой голого провода на СИП | L_949-89 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-42 площадью 6,62 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-42 протяженностью 0,28 км с заменой голого провода на СИП | L_949-89 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 2580
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-40 площадью 2,94 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-40 протяженностью 0,425 км с заменой голого провода на СИП | L_949-90 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 0.399 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 292.8461 | Увеличение стоимости обусловлено резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-40 площадью 2,94 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-40 протяженностью 0,425 км с заменой голого провода на СИП | L_949-90 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 95мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 0.582 | 1 км | Л7-05-3 | 431 | 1.05 | 263.3841 | Увеличение стоимости обусловлено резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-40 площадью 2,94 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-40 протяженностью 0,425 км с заменой голого провода на СИП | L_949-90 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 50мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 0.615 | 1 км | Л7-03-3 | 400 | 1.05 | 258.3 | Увеличение стоимости обусловлено резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-40 площадью 2,94 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-40 протяженностью 0,425 км с заменой голого провода на СИП | L_949-90 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | Расчистка кустарников и мелколесья вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 2.94 | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 767.34 | Увеличение стоимости обусловлено резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-40 площадью 2,94 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-40 протяженностью 0,425 км с заменой голого провода на СИП | L_949-90 | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1.1 | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.24 | 9.4116 | Увеличение стоимости обусловлено резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-40 площадью 2,94 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-40 протяженностью 0,425 км с заменой голого провода на СИП | L_949-90 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-05 | 70 | 1 | 70 | Увеличение стоимости обусловлено резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-40 площадью 2,94 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-40 протяженностью 0,425 км с заменой голого провода на СИП | L_949-90 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 1661.2818
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-205 площадью 1,26 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-205 протяженностью 0,21 км с заменой голого провода на СИП | L_949-91 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 0.342 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 251.0109 | нд
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-205 площадью 1,26 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-205 протяженностью 0,21 км с заменой голого провода на СИП | L_949-91 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 0.342 | 1 км | Л7-04-3 | 413 | 1.05 | 148.3083 | нд
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-205 площадью 1,26 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-205 протяженностью 0,21 км с заменой голого провода на СИП | L_949-91 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | Расчистка кустарников и мелколесья вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1.26 | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 328.86 | нд
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-205 площадью 1,26 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-205 протяженностью 0,21 км с заменой голого провода на СИП | L_949-91 | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 0.8 | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.24 | 6.8448 | нд
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-205 площадью 1,26 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-205 протяженностью 0,21 км с заменой голого провода на СИП | L_949-91 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-04 | 40 | 1 | 40 | нд
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-205 площадью 1,26 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-205 протяженностью 0,21 км с заменой голого провода на СИП | L_949-91 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 775.024
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-218 площадью 1,0 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-218 протяженностью 0,4 км с заменой голого провода на СИП | L_949-92 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 0.581 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 426.425 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД, а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-218 площадью 1,0 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-218 протяженностью 0,4 км с заменой голого провода на СИП | L_949-92 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1.743 | 1 км | Л7-04-3 | 413 | 1.05 | 755.8519 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД, а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-218 площадью 1,0 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-218 протяженностью 0,4 км с заменой голого провода на СИП | L_949-92 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | Расчистка кустарников и мелколесья вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 261 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД, а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-218 площадью 1,0 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-218 протяженностью 0,4 км с заменой голого провода на СИП | L_949-92 | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 2.9 | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.24 | 24.8124 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД, а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-218 площадью 1,0 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-218 протяженностью 0,4 км с заменой голого провода на СИП | L_949-92 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД, а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-218 площадью 1,0 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-218 протяженностью 0,4 км с заменой голого провода на СИП | L_949-92 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 1768.0893
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-322 площадью 10,941 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-322 протяженностью 1,38 км с заменой голого провода на СИП | L_949-93 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1.467 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 1076.7047 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД, а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-322 площадью 10,941 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-322 протяженностью 1,38 км с заменой голого провода на СИП | L_949-93 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 95мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 4.2 | 1 км | Л7-05-3 | 431 | 1.05 | 1900.71 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД, а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-322 площадью 10,941 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-322 протяженностью 1,38 км с заменой голого провода на СИП | L_949-93 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 50мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 0.201 | 1 км | Л7-03-3 | 400 | 1.05 | 84.42 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД, а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-322 площадью 10,941 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-322 протяженностью 1,38 км с заменой голого провода на СИП | L_949-93 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | Расчистка кустарников и мелколесья вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 10.941 | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 2855.601 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД, а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-322 площадью 10,941 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-322 протяженностью 1,38 км с заменой голого провода на СИП | L_949-93 | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 12.9 | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.24 | 110.3724 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД, а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-322 площадью 10,941 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-322 протяженностью 1,38 км с заменой голого провода на СИП | L_949-93 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД, а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-322 площадью 10,941 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-322 протяженностью 1,38 км с заменой голого провода на СИП | L_949-93 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 6327.808
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-483 площадью 0,9 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-483 протяженностью 0,429 км с заменой голого провода на СИП | L_949-94 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 0.57 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 418.3515 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД, а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-483 площадью 0,9 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-483 протяженностью 0,429 км с заменой голого провода на СИП | L_949-94 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1.71 | 1 км | Л7-04-3 | 413 | 1.05 | 741.5415 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД, а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-483 площадью 0,9 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-483 протяженностью 0,429 км с заменой голого провода на СИП | L_949-94 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | Расчистка кустарников и мелколесья вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 0.9 | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 234.9 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД, а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-483 площадью 0,9 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-483 протяженностью 0,429 км с заменой голого провода на СИП | L_949-94 | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1.9 | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.24 | 16.2564 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД, а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-483 площадью 0,9 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-483 протяженностью 0,429 км с заменой голого провода на СИП | L_949-94 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД, а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-483 площадью 0,9 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-483 протяженностью 0,429 км с заменой голого провода на СИП | L_949-94 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 1711.0494
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-456/8 площадью 11,69 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-456/8 протяженностью 3,6 км с заменой голого провода на СИП | L_949-95 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 0.608 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 446.2416 | Уменьшение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-456/8 площадью 11,69 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-456/8 протяженностью 3,6 км с заменой голого провода на СИП | L_949-95 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1.824 | 1 км | Л7-04-3 | 413 | 1.05 | 790.9776 | Уменьшение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-456/8 площадью 11,69 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-456/8 протяженностью 3,6 км с заменой голого провода на СИП | L_949-95 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | Расчистка кустарников и мелколесья вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 11.69 | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 3051.09 | Уменьшение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-456/8 площадью 11,69 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-456/8 протяженностью 3,6 км с заменой голого провода на СИП | L_949-95 | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1.9 | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.24 | 16.2564 | Уменьшение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-456/8 площадью 11,69 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-456/8 протяженностью 3,6 км с заменой голого провода на СИП | L_949-95 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | Уменьшение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-456/8 площадью 11,69 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-456/8 протяженностью 3,6 км с заменой голого провода на СИП | L_949-95 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 4604.5656
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-216 площадью 7,3 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-216 протяженностью 0,339 км с заменой голого провода на СИП | L_949-96 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 0.346 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 253.9467 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД, а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-216 площадью 7,3 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-216 протяженностью 0,339 км с заменой голого провода на СИП | L_949-96 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1.038 | 1 км | Л7-04-3 | 413 | 1.05 | 450.1287 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД, а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-216 площадью 7,3 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-216 протяженностью 0,339 км с заменой голого провода на СИП | L_949-96 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | Расчистка кустарников и мелколесья вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 7.3 | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 1905.3 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД, а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-216 площадью 7,3 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-216 протяженностью 0,339 км с заменой голого провода на СИП | L_949-96 | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1.4 | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.24 | 11.9784 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД, а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-216 площадью 7,3 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-216 протяженностью 0,339 км с заменой голого провода на СИП | L_949-96 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-04 | 40 | 1 | 40 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД, а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-216 площадью 7,3 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-216 протяженностью 0,339 км с заменой голого провода на СИП | L_949-96 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 2661.3538
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-212 площадью 2,2 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-212 протяженностью 0,936 км с заменой голого провода на СИП | L_949-97 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 0.959 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 703.8581 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-212 площадью 2,2 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-212 протяженностью 0,936 км с заменой голого провода на СИП | L_949-97 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 0.959 | 1 км | Л7-04-3 | 413 | 1.05 | 415.8704 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-212 площадью 2,2 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-212 протяженностью 0,936 км с заменой голого провода на СИП | L_949-97 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | Расчистка кустарников и мелколесья вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 2.2 | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 574.2 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-212 площадью 2,2 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-212 протяженностью 0,936 км с заменой голого провода на СИП | L_949-97 | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1.4 | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.24 | 11.9784 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-212 площадью 2,2 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-212 протяженностью 0,936 км с заменой голого провода на СИП | L_949-97 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-212 площадью 2,2 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-212 протяженностью 0,936 км с заменой голого провода на СИП | L_949-97 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 2005.9068
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-326 площадью 13,48 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-326 протяженностью 2,3 км с заменой голого провода на СИП | L_949-99 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 3.0355 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 2227.9052 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (3,03км вместо 2,30км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-326 площадью 13,48 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-326 протяженностью 2,3 км с заменой голого провода на СИП | L_949-99 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 9.1065 | 1 км | Л7-04-3 | 413 | 1.05 | 3949.0337 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (3,03км вместо 2,30км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-326 площадью 13,48 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-326 протяженностью 2,3 км с заменой голого провода на СИП | L_949-99 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | Расчистка кустарников и мелколесья вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 13.48 | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 3518.28 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (3,03км вместо 2,30км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-326 площадью 13,48 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-326 протяженностью 2,3 км с заменой голого провода на СИП | L_949-99 | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 7.4 | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.24 | 63.3144 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (3,03км вместо 2,30км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-326 площадью 13,48 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-326 протяженностью 2,3 км с заменой голого провода на СИП | L_949-99 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-07 | 500 | 1 | 500 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (3,03км вместо 2,30км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-326 площадью 13,48 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-326 протяженностью 2,3 км с заменой голого провода на СИП | L_949-99 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 10258.5333
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-215 площадью 1,19 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-215 протяженностью 0,48 км с заменой голого провода на СИП | L_949-100 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 0.639 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 468.9941 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (0,64км вместо 0,48км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-215 площадью 1,19 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-215 протяженностью 0,48 км с заменой голого провода на СИП | L_949-100 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1.917 | 1 км | Л7-04-3 | 413 | 1.05 | 831.3071 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (0,64км вместо 0,48км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-215 площадью 1,19 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-215 протяженностью 0,48 км с заменой голого провода на СИП | L_949-100 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | Расчистка кустарников и мелколесья вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1.19 | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 310.59 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (0,64км вместо 0,48км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-215 площадью 1,19 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-215 протяженностью 0,48 км с заменой голого провода на СИП | L_949-100 | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 2.4 | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.24 | 20.5344 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (0,64км вместо 0,48км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-215 площадью 1,19 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-215 протяженностью 0,48 км с заменой голого провода на СИП | L_949-100 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (0,64км вместо 0,48км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-215 площадью 1,19 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-215 протяженностью 0,48 км с заменой голого провода на СИП | L_949-100 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 1931.4255
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-220 площадью 3,7 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-220 протяженностью 0,88 км с заменой голого провода на СИП | L_949-101 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1.003 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 736.1518 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (1,00км вместо 0,88км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-220 площадью 3,7 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-220 протяженностью 0,88 км с заменой голого провода на СИП | L_949-101 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 3.009 | 1 км | Л7-04-3 | 413 | 1.05 | 1304.8528 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (1,00км вместо 0,88км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-220 площадью 3,7 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-220 протяженностью 0,88 км с заменой голого провода на СИП | L_949-101 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | Расчистка кустарников и мелколесья вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 3.7 | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 965.7 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (1,00км вместо 0,88км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-220 площадью 3,7 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-220 протяженностью 0,88 км с заменой голого провода на СИП | L_949-101 | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 5.4 | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.24 | 46.2024 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (1,00км вместо 0,88км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-220 площадью 3,7 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-220 протяженностью 0,88 км с заменой голого провода на СИП | L_949-101 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (1,00км вместо 0,88км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-220 площадью 3,7 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-220 протяженностью 0,88 км с заменой голого провода на СИП | L_949-101 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 3352.9071
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-258 площадью 1,62 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-258 протяженностью 0,520 км с заменой голого провода на СИП | L_949-102 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 0.586 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 430.0947 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД, а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-258 площадью 1,62 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-258 протяженностью 0,520 км с заменой голого провода на СИП | L_949-102 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1.758 | 1 км | Л7-04-3 | 413 | 1.05 | 762.3567 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД, а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-258 площадью 1,62 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-258 протяженностью 0,520 км с заменой голого провода на СИП | L_949-102 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | Расчистка кустарников и мелколесья вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1.62 | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 422.82 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД, а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-258 площадью 1,62 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-258 протяженностью 0,520 км с заменой голого провода на СИП | L_949-102 | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 5.4 | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.24 | 46.2024 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД, а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-258 площадью 1,62 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-258 протяженностью 0,520 км с заменой голого провода на СИП | L_949-102 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД, а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-258 площадью 1,62 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-258 протяженностью 0,520 км с заменой голого провода на СИП | L_949-102 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 1961.4738
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-328 площадью 5,01 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-328 протяженностью 2,386 км с заменой голого провода на СИП | L_949-103 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 4.602 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 3377.6379 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (4,60км вместо 2,39км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-328 площадью 5,01 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-328 протяженностью 2,386 км с заменой голого провода на СИП | L_949-103 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 4.602 | 1 км | Л7-04-3 | 413 | 1.05 | 1995.6573 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (4,60км вместо 2,39км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-328 площадью 5,01 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-328 протяженностью 2,386 км с заменой голого провода на СИП | L_949-103 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | Расчистка кустарников и мелколесья вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 5.01 | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 1307.61 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (4,60км вместо 2,39км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-328 площадью 5,01 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-328 протяженностью 2,386 км с заменой голого провода на СИП | L_949-103 | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 2.4 | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.24 | 20.5344 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (4,60км вместо 2,39км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-328 площадью 5,01 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-328 протяженностью 2,386 км с заменой голого провода на СИП | L_949-103 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (4,60км вместо 2,39км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-328 площадью 5,01 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-328 протяженностью 2,386 км с заменой голого провода на СИП | L_949-103 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 7001.4396
1.1.2.2.1 | Расширение просеки ВЛ 10 кВ № 10-01 площадью 3,36 га и реконструкция участков ВЛ 10 кВ № 10-01 протяженностью 0,81 км с заменой голого провода на СИП | L_949-104 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | И | 2022 | 10 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 0.359 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 263.488 | Уменьшение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просеки ВЛ 10 кВ № 10-01 площадью 3,36 га и реконструкция участков ВЛ 10 кВ № 10-01 протяженностью 0,81 км с заменой голого провода на СИП | L_949-104 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | И | 2022 | 10 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1.077 | 1 км | Л7-04-3 | 413 | 1.05 | 467.0411 | Уменьшение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просеки ВЛ 10 кВ № 10-01 площадью 3,36 га и реконструкция участков ВЛ 10 кВ № 10-01 протяженностью 0,81 км с заменой голого провода на СИП | L_949-104 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ | нд | И | 2022 | 10 | Расчистка кустарников и мелколесья вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 2.84 | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 741.24 | Уменьшение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просеки ВЛ 10 кВ № 10-01 площадью 3,36 га и реконструкция участков ВЛ 10 кВ № 10-01 протяженностью 0,81 км с заменой голого провода на СИП | L_949-104 | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | ВЛ | нд | И | 2022 | 10 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 2.4 | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.24 | 20.5344 | Уменьшение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просеки ВЛ 10 кВ № 10-01 площадью 3,36 га и реконструкция участков ВЛ 10 кВ № 10-01 протяженностью 0,81 км с заменой голого провода на СИП | L_949-104 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | И | 2022 | 10 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-05 | 70 | 1 | 70 | Уменьшение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просеки ВЛ 10 кВ № 10-01 площадью 3,36 га и реконструкция участков ВЛ 10 кВ № 10-01 протяженностью 0,81 км с заменой голого провода на СИП | L_949-104 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 1562.3035
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-324 площадью 1,0 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-324 протяженностью 0,476 км с заменой голого провода на СИП | L_949-105 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1.185 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 869.7308 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (1,19км вместо 0,48км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-324 площадью 1,0 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-324 протяженностью 0,476 км с заменой голого провода на СИП | L_949-105 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 3.555 | 1 км | Л7-04-3 | 413 | 1.05 | 1541.6258 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (1,19км вместо 0,48км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-324 площадью 1,0 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-324 протяженностью 0,476 км с заменой голого провода на СИП | L_949-105 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | Расчистка кустарников и мелколесья вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 261 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (1,19км вместо 0,48км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-324 площадью 1,0 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-324 протяженностью 0,476 км с заменой голого провода на СИП | L_949-105 | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 0.4 | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.24 | 3.4224 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (1,19км вместо 0,48км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-324 площадью 1,0 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-324 протяженностью 0,476 км с заменой голого провода на СИП | L_949-105 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (1,19км вместо 0,48км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-324 площадью 1,0 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-324 протяженностью 0,476 км с заменой голого провода на СИП | L_949-105 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 2975.7789
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-451 площадью 0,84 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-451 протяженностью 0,4 км с заменой голого провода на СИП | L_949-106 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 0.816 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 598.9032 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (0,82км вместо 0,40км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-451 площадью 0,84 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-451 протяженностью 0,4 км с заменой голого провода на СИП | L_949-106 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 2.448 | 1 км | Л7-04-3 | 413 | 1.05 | 1061.5752 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (0,82км вместо 0,40км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-451 площадью 0,84 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-451 протяженностью 0,4 км с заменой голого провода на СИП | L_949-106 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | Расчистка кустарников и мелколесья вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 0.8 | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 208.8 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (0,82км вместо 0,40км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-451 площадью 0,84 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-451 протяженностью 0,4 км с заменой голого провода на СИП | L_949-106 | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 0.4 | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.24 | 3.4224 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (0,82км вместо 0,40км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-451 площадью 0,84 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-451 протяженностью 0,4 км с заменой голого провода на СИП | L_949-106 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-05 | 70 | 1 | 70 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (0,82км вместо 0,40км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-451 площадью 0,84 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-451 протяженностью 0,4 км с заменой голого провода на СИП | L_949-106 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 1942.7008
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-85 площадью 0,63 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-85 протяженностью 0,29 км с заменой голого провода на СИП | L_949-107 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 0.442 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 324.4059 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (0,44км вместо 0,29км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-85 площадью 0,63 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-85 протяженностью 0,29 км с заменой голого провода на СИП | L_949-107 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1.326 | 1 км | Л7-04-3 | 413 | 1.05 | 575.0199 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (0,44км вместо 0,29км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-85 площадью 0,63 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-85 протяженностью 0,29 км с заменой голого провода на СИП | L_949-107 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | Расчистка кустарников и мелколесья вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 0.63 | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 164.43 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (0,44км вместо 0,29км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-85 площадью 0,63 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-85 протяженностью 0,29 км с заменой голого провода на СИП | L_949-107 | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 4.4 | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.24 | 37.6464 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (0,44км вместо 0,29км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-85 площадью 0,63 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-85 протяженностью 0,29 км с заменой голого провода на СИП | L_949-107 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-04 | 40 | 1 | 40 | Увеличение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД (0,44км вместо 0,29км), а также резким увеличением стоимости материалов и кабельно-проводниковой продукции. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-85 площадью 0,63 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-85 протяженностью 0,29 км с заменой голого провода на СИП | L_949-107 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 1141.5022
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-210 площадью 1,9 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-210 протяженностью 0,7 км с заменой голого провода на СИП | L_949-108 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 0.683 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 501.2879 | Уменьшение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-210 площадью 1,9 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-210 протяженностью 0,7 км с заменой голого провода на СИП | L_949-108 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 2.049 | 1 км | Л7-04-3 | 413 | 1.05 | 888.5489 | Уменьшение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-210 площадью 1,9 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-210 протяженностью 0,7 км с заменой голого провода на СИП | L_949-108 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | Расчистка кустарников и мелколесья вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 261 | Уменьшение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-210 площадью 1,9 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-210 протяженностью 0,7 км с заменой голого провода на СИП | L_949-108 | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1.2 | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.24 | 10.2672 | Уменьшение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-210 площадью 1,9 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-210 протяженностью 0,7 км с заменой голого провода на СИП | L_949-108 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | И | 2022 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | Уменьшение стоимости обусловлено отклонением объемов запланированных в ТЗ по результатам разработки ПСД. Изменение срока реализации проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал декабрем частичное выполнение по объекту. Выполненные работы были введены декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-210 площадью 1,9 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-210 протяженностью 0,7 км с заменой голого провода на СИП | L_949-108 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 1961.1039
1.1.2.3 | Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии (приобретение компонентов интеллектуальной системы учета, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии) | F_48-НН | УНЦ ИИК | ВЛ | нд | З | 2020 | 0.4 | Прибор учета однофазный | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 05.11.2019 № 1090 | Калининградская область | 1 | 8502 | 1 точка учета | А1-01 | 14 | 1.04 | 123789.12 | нд
1.1.2.3 | Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии (приобретение компонентов интеллектуальной системы учета, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии) | F_48-НН | УНЦ ИИК | ВЛ | нд | З | 2020 | 0.4 | Прибор учета трехфазный | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 05.11.2019 № 1090 | Калининградская область | 1 | 4151 | 1 точка учета | А1-02 | 24 | 1.04 | 103608.96 | нд
1.1.2.3 | Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии (приобретение компонентов интеллектуальной системы учета, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии) | F_48-НН | УНЦ ИИК | ВЛ | нд | З | 2020 | 0.4 | Прибор учета трехфазный с ТТ | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 05.11.2019 № 1090 | Калининградская область | 1 | 1855 | 1 точка учета | А1-03 | 27 | 1.04 | 52088.4 | нд
1.1.2.3 | Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии (приобретение компонентов интеллектуальной системы учета, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии) | F_48-НН | УНЦ ИВКЭ | ВЛ | нд | З | 2020 | 0.4 | ИВКЭ для ТП (СП, РП, РТП), РУ 6 - 20 кВ | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 05.11.2019 № 1090 | Калининградская область | 1 | 463 | 1 ед. | А2-01 | 174 | 1.04 | 83784.48 | нд
1.1.2.3 | Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии (приобретение компонентов интеллектуальной системы учета, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии) | F_48-НН | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | З | 2020 | 0.4 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 05.11.2019 № 1090 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-12 | 25000 | 1 | 25000 | нд
1.1.2.3 | Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии (приобретение компонентов интеллектуальной системы учета, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии) | F_48-НН | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 388270.96
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (7 367 прибора учета электроэнергии) | L_48-0,4уст-21 | УНЦ ИИК | ВЛ | нд | И | 2022 | 0.4 | Прибор учета однофазный | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.06.2021 № 575 | Калининградская область | 1 | 4169 | 1 точка учета | А1-01 | 14 | 1.04 | 60700.64 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено длительностью торгово-закупочных процедур и, как следствие, позднее заключение договора на поставку оборудования и материалов. Увеличение стоимости по титулу связано с ростом стоимости приборов учета.
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (7 367 прибора учета электроэнергии) | L_48-0,4уст-21 | УНЦ ИИК | ВЛ | нд | И | 2022 | 0.4 | Прибор учета трехфазный | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.06.2021 № 575 | Калининградская область | 1 | 2853 | 1 точка учета | А1-02 | 24 | 1.04 | 71210.88 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено длительностью торгово-закупочных процедур и, как следствие, позднее заключение договора на поставку оборудования и материалов. Увеличение стоимости по титулу связано с ростом стоимости приборов учета.
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (7 367 прибора учета электроэнергии) | L_48-0,4уст-21 | УНЦ ИИК | ВЛ | нд | И | 2022 | 0.4 | Прибор учета трехфазный с ТТ | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.06.2021 № 575 | Калининградская область | 1 | 345 | 1 точка учета | А1-03 | 27 | 1.04 | 9687.6 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено длительностью торгово-закупочных процедур и, как следствие, позднее заключение договора на поставку оборудования и материалов. Увеличение стоимости по титулу связано с ростом стоимости приборов учета.
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (7 367 прибора учета электроэнергии) | L_48-0,4уст-21 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | И | 2022 | 0.4 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.06.2021 № 575 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-10 | 7500 | 1 | 7500 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено длительностью торгово-закупочных процедур и, как следствие, позднее заключение договора на поставку оборудования и материалов. Увеличение стоимости по титулу связано с ростом стоимости приборов учета.
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (7 367 прибора учета электроэнергии) | L_48-0,4уст-21 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 149099.12
1.1.2.3 | Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(15)/0,4кВ АО «Янтарьэнерго» с интеграцией в систему сбора и передачи данных (687 технических приборов учета электроэнергии с каналообразующим оборудованием) | L_48-0,4разв-21 | УНЦ ИИК | ВЛ | нд | И | 2022 | 0.4 | Прибор учета трехфазный для РП (СП, ТП, РТП), РУ 6 - 20 кВ | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 06.09.2021 № 948 | Калининградская область | 1 | 687 | 1 точка учета | А1-04 | 38 | 1.04 | 27150.24 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено длительностью торгово-закупочных процедур и, как следствие, позднее заключение договора на поставку оборудования и материалов. Увеличение стоимости по титулу связано с ростом стоимости приборов учета.
1.1.2.3 | Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(15)/0,4кВ АО «Янтарьэнерго» с интеграцией в систему сбора и передачи данных (687 технических приборов учета электроэнергии с каналообразующим оборудованием) | L_48-0,4разв-21 | УНЦ ИВКЭ | ВЛ | нд | И | 2022 | 0.4 | ИВКЭ для ТП (СП, РП, РТП), РУ 6 - 20 кВ | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 06.09.2021 № 948 | Калининградская область | 1 | 345 | 1 ед. | А2-01 | 174 | 1.04 | 62431.2 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено длительностью торгово-закупочных процедур и, как следствие, позднее заключение договора на поставку оборудования и материалов. Увеличение стоимости по титулу связано с ростом стоимости приборов учета.
1.1.2.3 | Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(15)/0,4кВ АО «Янтарьэнерго» с интеграцией в систему сбора и передачи данных (687 технических приборов учета электроэнергии с каналообразующим оборудованием) | L_48-0,4разв-21 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | И | 2022 | 0.4 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 06.09.2021 № 948 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-10 | 7500 | 1 | 7500 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено длительностью торгово-закупочных процедур и, как следствие, позднее заключение договора на поставку оборудования и материалов. Увеличение стоимости по титулу связано с ростом стоимости приборов учета.
1.1.2.3 | Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(15)/0,4кВ АО «Янтарьэнерго» с интеграцией в систему сбора и передачи данных (687 технических приборов учета электроэнергии с каналообразующим оборудованием) | L_48-0,4разв-21 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 97081.44
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (1 063 прибора учёта электроэнергии) | L_48-0,4уст-22 | УНЦ ИИК | ВЛ | нд | Н | 2023 | 0.4 | Прибор учета однофазный | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 20.06.2022 № 1393 | Калининградская область | 1 | 821 | 1 точка учета | А1-01 | 14 | 1.04 | 11953.76 | Изменение плановых параметров обусловлено уменьшением количества точек учета из-за значительного удорожания оборудования. Сдвиг вправо срока реализации из-за пересмотра графика выполнения работ.
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (1 063 прибора учёта электроэнергии) | L_48-0,4уст-22 | УНЦ ИИК | ВЛ | нд | Н | 2023 | 0.4 | Прибор учета трехфазный | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 20.06.2022 № 1393 | Калининградская область | 1 | 231 | 1 точка учета | А1-02 | 24 | 1.04 | 5765.76 | Изменение плановых параметров обусловлено уменьшением количества точек учета из-за значительного удорожания оборудования. Сдвиг вправо срока реализации из-за пересмотра графика выполнения работ.
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (1 063 прибора учёта электроэнергии) | L_48-0,4уст-22 | УНЦ ИИК | ВЛ | нд | Н | 2023 | 0.4 | Прибор учета трехфазный с ТТ | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 20.06.2022 № 1393 | Калининградская область | 1 | 11 | 1 точка учета | А1-03 | 27 | 1.04 | 308.88 | Изменение плановых параметров обусловлено уменьшением количества точек учета из-за значительного удорожания оборудования. Сдвиг вправо срока реализации из-за пересмотра графика выполнения работ.
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (1 063 прибора учёта электроэнергии) | L_48-0,4уст-22 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | Н | 2023 | 0.4 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 20.06.2022 № 1393 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-08 | 1500 | 1 | 1500 | Изменение плановых параметров обусловлено уменьшением количества точек учета из-за значительного удорожания оборудования. Сдвиг вправо срока реализации из-за пересмотра графика выполнения работ.
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (1 063 прибора учёта электроэнергии) | L_48-0,4уст-22 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 19528.4
1.1.2.3 | Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(15)/0,4кВ АО «Россети Янтарь» с интеграцией в систему сбора и передачи данных (100 технических приборов учета электроэнергии) | L_48-0,4разв-22 | УНЦ ИВКЭ | ВЛ | нд | Н | 2023 | 0.4 | ИВКЭ для ТП (СП, РП, РТП), РУ 6 - 20 кВ | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 20.06.2022 № 1392 | Калининградская область | 1 | 27 | 1 ед. | А2-01 | 174 | 1.04 | 4885.92 | Изменение плановых параметров обусловлено уменьшением количества точек учета из-за значительного удорожания оборудования. Сдвиг вправо срока реализации из-за пересмотра графика выполнения работ.
1.1.2.3 | Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(15)/0,4кВ АО «Россети Янтарь» с интеграцией в систему сбора и передачи данных (100 технических приборов учета электроэнергии) | L_48-0,4разв-22 | УНЦ ИИК | ВЛ | нд | Н | 2023 | 0.4 | Прибор учета трехфазный с ТТ | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 20.06.2022 № 1392 | Калининградская область | 1 | 73 | 1 точка учета | А1-03 | 27 | 1.04 | 2049.84 | Изменение плановых параметров обусловлено уменьшением количества точек учета из-за значительного удорожания оборудования. Сдвиг вправо срока реализации из-за пересмотра графика выполнения работ.
1.1.2.3 | Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(15)/0,4кВ АО «Россети Янтарь» с интеграцией в систему сбора и передачи данных (100 технических приборов учета электроэнергии) | L_48-0,4разв-22 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | Н | 2023 | 0.4 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 20.06.2022 № 1392 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-07 | 500 | 1 | 500 | Изменение плановых параметров обусловлено уменьшением количества точек учета из-за значительного удорожания оборудования. Сдвиг вправо срока реализации из-за пересмотра графика выполнения работ.
1.1.2.3 | Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(15)/0,4кВ АО «Россети Янтарь» с интеграцией в систему сбора и передачи данных (100 технических приборов учета электроэнергии) | L_48-0,4разв-22 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 7435.76
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2 128 прибор учета электроэнергии) | L_48-0,4зам-21 | УНЦ ИИК | ВЛ | нд | И | 2023 | 0.4 | Прибор учета однофазный | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 25.01.2022 № 154 | Калининградская область | 1 | 1087 | 1 точка учета | А1-01 | 14 | 1.04 | 15826.72 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено длительностью торгово-закупочных процедур и, как следствие, позднее заключение договора на поставку оборудования и материалов. Увеличение стоимости по титулу связано с ростом стоимости приборов учета. Срок реализации проекта скорректирован в связи с уменьшением количества заявок на замену по неисправности приборов учета в 2022 году.
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2 128 прибор учета электроэнергии) | L_48-0,4зам-21 | УНЦ ИИК | ВЛ | нд | И | 2023 | 0.4 | Прибор учета трехфазный | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 25.01.2022 № 154 | Калининградская область | 1 | 600 | 1 точка учета | А1-02 | 24 | 1.04 | 14976 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено длительностью торгово-закупочных процедур и, как следствие, позднее заключение договора на поставку оборудования и материалов. Увеличение стоимости по титулу связано с ростом стоимости приборов учета. Срок реализации проекта скорректирован в связи с уменьшением количества заявок на замену по неисправности приборов учета в 2022 году.
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2 128 прибор учета электроэнергии) | L_48-0,4зам-21 | УНЦ ИИК | ВЛ | нд | И | 2023 | 0.4 | Прибор учета трехфазный с ТТ | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 25.01.2022 № 154 | Калининградская область | 1 | 441 | 1 точка учета | А1-03 | 27 | 1.04 | 12383.28 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено длительностью торгово-закупочных процедур и, как следствие, позднее заключение договора на поставку оборудования и материалов. Увеличение стоимости по титулу связано с ростом стоимости приборов учета. Срок реализации проекта скорректирован в связи с уменьшением количества заявок на замену по неисправности приборов учета в 2022 году.
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2 128 прибор учета электроэнергии) | L_48-0,4зам-21 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | И | 2023 | 0.4 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 25.01.2022 № 154 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-09 | 3000 | 1 | 3000 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено длительностью торгово-закупочных процедур и, как следствие, позднее заключение договора на поставку оборудования и материалов. Увеличение стоимости по титулу связано с ростом стоимости приборов учета. Срок реализации проекта скорректирован в связи с уменьшением количества заявок на замену по неисправности приборов учета в 2022 году.
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2 128 прибор учета электроэнергии) | L_48-0,4зам-21 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 46186
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (300 приборов учета электроэнергии) | L_48-0,4зам-22 | УНЦ ИИК | ВЛ | нд | Н | 2023 | 0.4 | Прибор учета однофазный | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 17.06.2022 № 1387 | Калининградская область | 1 | 80 | 1 точка учета | А1-01 | 14 | 1.04 | 1164.8 | Изменение плановых параметров обусловлено уменьшением количества точек учета из-за значительного удорожания оборудования. Сдвиг вправо срока реализации из-за пересмотра графика выполнения работ.
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (300 приборов учета электроэнергии) | L_48-0,4зам-22 | УНЦ ИИК | ВЛ | нд | Н | 2023 | 0.4 | Прибор учета трехфазный | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 17.06.2022 № 1387 | Калининградская область | 1 | 174 | 1 точка учета | А1-02 | 24 | 1.04 | 4343.04 | Изменение плановых параметров обусловлено уменьшением количества точек учета из-за значительного удорожания оборудования. Сдвиг вправо срока реализации из-за пересмотра графика выполнения работ.
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (300 приборов учета электроэнергии) | L_48-0,4зам-22 | УНЦ ИИК | ВЛ | нд | Н | 2023 | 0.4 | Прибор учета трехфазный с ТТ | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 17.06.2022 № 1387 | Калининградская область | 1 | 46 | 1 точка учета | А1-03 | 27 | 1.04 | 1291.68 | Изменение плановых параметров обусловлено уменьшением количества точек учета из-за значительного удорожания оборудования. Сдвиг вправо срока реализации из-за пересмотра графика выполнения работ.
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (300 приборов учета электроэнергии) | L_48-0,4зам-22 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | Н | 2023 | 0.4 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 17.06.2022 № 1387 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-07 | 500 | 1 | 500 | Изменение плановых параметров обусловлено уменьшением количества точек учета из-за значительного удорожания оборудования. Сдвиг вправо срока реализации из-за пересмотра графика выполнения работ.
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (300 приборов учета электроэнергии) | L_48-0,4зам-22 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 7299.52
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (21 пункт учета электроэнергии) | L_48-15уст-21 | УНЦ ИИК | ВЛ | нд | И | 2023 | 15 | ПКУ с ТТ и ТН | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 16.12.2020 № 953 | Калининградская область | 1 | 21 | 1 точка учета | А1-07 | 1456 | 1.04 | 31799.04 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено длительностью торгово-закупочных процедур и, как следствие, позднее заключение договора на поставку оборудования и материалов. Изменение срока реализации произошло из-за того, что подрядчик АО "Янтарьэнергосервис" отказался от выполнения обязательств по поставке оборудования, поэтому планируется расторгнуть с ним договор и объявить конкурс заново в 2022 году.
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (21 пункт учета электроэнергии) | L_48-15уст-21 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | И | 2023 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 16.12.2020 № 953 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-09 | 3000 | 1 | 3000 | Невыполнение плана 2021 года обусловлено длительностью торгово-закупочных процедур и, как следствие, позднее заключение договора на поставку оборудования и материалов. Изменение срока реализации произошло из-за того, что подрядчик АО "Янтарьэнергосервис" отказался от выполнения обязательств по поставке оборудования, поэтому планируется расторгнуть с ним договор и объявить конкурс заново в 2022 году.
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (21 пункт учета электроэнергии) | L_48-15уст-21 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 34799.04
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета на границах балансовой принадлежности с ТСО класса напряжения 15 кВ (59 ПКУ) | M_48-15уст-22 | УНЦ ИИК | ВЛ | нд | Н | 2023 | 15 | ПКУ с ТТ и ТН | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 27.10.2021 № 1364 | Калининградская область | 1 | 59 | 1 точка учета | А1-07 | 1456 | 1.04 | 89340.16 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета на границах балансовой принадлежности с ТСО класса напряжения 15 кВ (59 ПКУ) | M_48-15уст-22 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | Н | 2023 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 19.02.2021 № 143 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-10 | 7500 | 1 | 7500 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета на границах балансовой принадлежности с ТСО класса напряжения 15 кВ (59 ПКУ) | M_48-15уст-22 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 96840.16
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-34: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3107 | УНЦ АСУТП присоединения | ПС | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1065 | Калининградская область | 1 | 12 | 1 ед. | А4-01 | 180 | 1.04 | 2246.4 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-34: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3107 | УНЦ АСУТП присоединения | ПС | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1065 | Калининградская область | 1 | 6 | 1 ед. | А4-02 | 629 | 1.04 | 3924.96 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-34: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3107 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС | нд | З | 2021 | 15 | Шкаф с 4 коммутаторами | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1065 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | А5-04 | 2395 | 1.04 | 2490.8 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-34: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3107 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС | нд | З | 2021 | 15 | Шкаф общеподстанционных контроллеров ПС | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1065 | Калининградская область | 1 | 16 | 1 ед. | А5-07 | 180 | 1.04 | 2995.2 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-34: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3107 | УНЦ сети связи | ПС | нд | З | 2021 | 15 | УПАТС для ПС 35-150 кВ | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1065 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | И14-01 | 5179 | 1.04 | 5386.16 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-34: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3107 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1065 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-08 | 1500 | 1 | 1500 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-34: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3107 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 18543.52
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-48: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_48207 | УНЦ АСУТП присоединения | ПС | нд | С | 2023 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1060 | Калининградская область | 1 | 21 | 1 ед. | А4-01 | 180 | 1.04 | 3931.2 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-48: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_48207 | УНЦ АСУТП присоединения | ПС | нд | С | 2023 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1060 | Калининградская область | 1 | 4 | 1 ед. | А4-02 | 629 | 1.04 | 2616.64 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-48: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_48207 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС | нд | С | 2023 | 15 | Шкаф с 6 коммутаторами | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1060 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед. | А5-05 | 3485 | 1.04 | 7248.8 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-48: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_48207 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС | нд | С | 2023 | 15 | Шкаф с 4 коммутаторами | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1060 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | А5-04 | 2395 | 1.04 | 2490.8 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-48: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_48207 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС | нд | С | 2023 | 15 | Шкаф гарантированного питания АСУТП и ТМ | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1060 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | А5-06 | 2418 | 1.04 | 2514.72 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-48: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_48207 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС | нд | С | 2023 | 15 | АРМ оперативного персонала | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1060 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | А5-08 | 366 | 1.04 | 380.64 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-48: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_48207 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС | нд | С | 2023 | 15 | АРМ персонала АСУТП (РЗА) | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1060 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | А5-09 | 178 | 1.04 | 185.12 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-48: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_48207 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС | нд | С | 2023 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2019 № 1060 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-08 | 1500 | 1 | 1500 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-48: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_48207 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 20867.92
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-37: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-37 | УНЦ АСУТП присоединения | ПС | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2021 № 249 | Калининградская область | 1 | 18 | 1 ед. | А4-01 | 180 | 1.04 | 3369.6 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ. Финансирование выполнено в рамках заключенного договора подряда и предоставленных актов приемки выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-37: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-37 | УНЦ АСУТП присоединения | ПС | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2021 № 249 | Калининградская область | 1 | 6 | 1 ед. | А4-02 | 629 | 1.04 | 3924.96 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ. Финансирование выполнено в рамках заключенного договора подряда и предоставленных актов приемки выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-37: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-37 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС | нд | З | 2021 | 15 | Шкаф с 4 коммутаторами | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2021 № 249 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | А5-04 | 2395 | 1.04 | 2490.8 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ. Финансирование выполнено в рамках заключенного договора подряда и предоставленных актов приемки выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-37: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-37 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС | нд | З | 2021 | 15 | Шкаф общеподстанционных контроллеров ПС | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2021 № 249 | Калининградская область | 1 | 59 | 1 ед. | А5-07 | 180 | 1.04 | 11044.8 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ. Финансирование выполнено в рамках заключенного договора подряда и предоставленных актов приемки выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-37: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-37 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС | нд | З | 2021 | 15 | Шкаф гарантированного питания АСУТП и ТМ | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2021 № 249 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | А5-06 | 2418 | 1.04 | 2514.72 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ. Финансирование выполнено в рамках заключенного договора подряда и предоставленных актов приемки выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-37: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-37 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС | нд | З | 2021 | 15 | АРМ оперативного персонала | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2021 № 249 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | А5-08 | 366 | 1.04 | 380.64 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ. Финансирование выполнено в рамках заключенного договора подряда и предоставленных актов приемки выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-37: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-37 | УНЦ систем ПА, УПАСК | ПС | нд | З | 2021 | 15 | Прочие шкафы (панели) | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2021 № 249 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед | А8-06 | 162 | 1.04 | 168.48 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ. Финансирование выполнено в рамках заключенного договора подряда и предоставленных актов приемки выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-37: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-37 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2021 № 249 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-09 | 3000 | 1 | 3000 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ. Финансирование выполнено в рамках заключенного договора подряда и предоставленных актов приемки выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-37: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-37 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 26894
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-38: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-38 | УНЦ АСУТП присоединения | ПС | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2021 № 250 | Калининградская область | 1 | 17 | 1 ед. | А4-01 | 180 | 1.04 | 3182.4 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ. Финансирование выполнено в рамках заключенного договора подряда и предоставленных актов приемки выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-38: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-38 | УНЦ АСУТП присоединения | ПС | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2021 № 250 | Калининградская область | 1 | 6 | 1 ед. | А4-02 | 629 | 1.04 | 3924.96 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ. Финансирование выполнено в рамках заключенного договора подряда и предоставленных актов приемки выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-38: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-38 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС | нд | З | 2021 | 15 | Шкаф общеподстанционных контроллеров ПС | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2021 № 250 | Калининградская область | 1 | 62 | 1 ед. | А5-07 | 180 | 1.04 | 11606.4 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ. Финансирование выполнено в рамках заключенного договора подряда и предоставленных актов приемки выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-38: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-38 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС | нд | З | 2021 | 15 | Шкаф с 4 коммутаторами | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2021 № 250 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | А5-04 | 2395 | 1.04 | 2490.8 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ. Финансирование выполнено в рамках заключенного договора подряда и предоставленных актов приемки выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-38: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-38 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС | нд | З | 2021 | 15 | Шкаф гарантированного питания АСУТП и ТМ | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2021 № 250 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | А5-06 | 2418 | 1.04 | 2514.72 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ. Финансирование выполнено в рамках заключенного договора подряда и предоставленных актов приемки выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-38: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-38 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС | нд | З | 2021 | 15 | АРМ оперативного персонала | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2021 № 250 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | А5-08 | 366 | 1.04 | 380.64 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ. Финансирование выполнено в рамках заключенного договора подряда и предоставленных актов приемки выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-38: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-38 | УНЦ систем ПА, УПАСК | ПС | нд | З | 2021 | 15 | Прочие шкафы (панели) | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2021 № 250 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед | А8-06 | 162 | 1.04 | 336.96 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ. Финансирование выполнено в рамках заключенного договора подряда и предоставленных актов приемки выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-38: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-38 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС | нд | З | 2021 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2021 № 250 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-09 | 3000 | 1 | 3000 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ. Финансирование выполнено в рамках заключенного договора подряда и предоставленных актов приемки выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-38: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-38 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 27436.88
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-24: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3099 | УНЦ АСУТП присоединения | ПС | нд | С | 2022 | 15 | нд | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 15.06.2022 № 60 | Калининградская область | 1 | 37 | 1 ед. | А4-01 | 180 | 1.04 | 6926.4 | Изменение плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была запланирована только разработка ПСД.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-24: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3099 | УНЦ АСУТП присоединения | ПС | нд | С | 2022 | 15 | нд | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 15.06.2022 № 60 | Калининградская область | 1 | 5 | 1 ед. | А4-02 | 629 | 1.04 | 3270.8 | Изменение плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была запланирована только разработка ПСД.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-24: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3099 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС | нд | С | 2022 | 15 | Шкаф с 4 коммутаторами | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 15.06.2022 № 60 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | А5-04 | 2395 | 1.04 | 2490.8 | Изменение плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была запланирована только разработка ПСД.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-24: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3099 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС | нд | С | 2022 | 15 | Шкаф гарантированного питания АСУТП и ТМ | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 15.06.2022 № 60 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | А5-06 | 2418 | 1.04 | 2514.72 | Изменение плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была запланирована только разработка ПСД.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-24: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3099 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС | нд | С | 2022 | 15 | Шкаф общеподстанционных контроллеров ПС | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 15.06.2022 № 60 | Калининградская область | 1 | 56 | 1 ед. | А5-07 | 180 | 1.04 | 10483.2 | Изменение плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была запланирована только разработка ПСД.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-24: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3099 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС | нд | С | 2022 | 15 | АРМ оперативного персонала | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 15.06.2022 № 60 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | А5-08 | 366 | 1.04 | 380.64 | Изменение плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была запланирована только разработка ПСД.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-24: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3099 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС | нд | С | 2022 | 15 | нд | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 15.06.2022 № 60 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-09 | 3000 | 1 | 3000 | Изменение плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была запланирована только разработка ПСД.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-24: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3099 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 29066.56
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-27: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3102 | УНЦ АСУТП присоединения | ПС | нд | C | 2023 | 15 | нд | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.10.2022 от № 111 | Калининградская область | 1 | 16 | 1 ед. | А4-01 | 180 | 1.04 | 2995.2 | Изменение плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была запланирована только разработка ПСД. Уменьшение затрат в 2022 году произошло по факту заключенного договора на разработку ПСД.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-27: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3102 | УНЦ АСУТП присоединения | ПС | нд | C | 2023 | 110 | нд | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.10.2022 от № 111 | Калининградская область | 1 | 5 | 1 ед. | А4-02 | 629 | 1.04 | 3270.8 | Изменение плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была запланирована только разработка ПСД. Уменьшение затрат в 2022 году произошло по факту заключенного договора на разработку ПСД.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-27: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3102 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС | нд | C | 2023 | 110 | Шкаф с 4 коммутаторами | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.10.2022 от № 111 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | А5-04 | 2395 | 1.04 | 2490.8 | Изменение плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была запланирована только разработка ПСД. Уменьшение затрат в 2022 году произошло по факту заключенного договора на разработку ПСД.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-27: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3102 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС | нд | C | 2023 | 110 | Шкаф гарантированного питания АСУТП и ТМ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.10.2022 от № 111 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | А5-06 | 2418 | 1.04 | 2514.72 | Изменение плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была запланирована только разработка ПСД. Уменьшение затрат в 2022 году произошло по факту заключенного договора на разработку ПСД.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-27: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3102 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС | нд | C | 2023 | 110 | Шкаф общеподстанционных контроллеров ПС | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.10.2022 от № 111 | Калининградская область | 1 | 58 | 1 ед. | А5-07 | 180 | 1.04 | 10857.6 | Изменение плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была запланирована только разработка ПСД. Уменьшение затрат в 2022 году произошло по факту заключенного договора на разработку ПСД.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-27: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3102 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС | нд | C | 2023 | 110 | АРМ оперативного персонала | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.10.2022 от № 111 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | А5-08 | 366 | 1.04 | 380.64 | Изменение плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была запланирована только разработка ПСД. Уменьшение затрат в 2022 году произошло по факту заключенного договора на разработку ПСД.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-27: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3102 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС | нд | C | 2023 | 110 | нд | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.10.2022 от № 111 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-09 | 3000 | 1 | 3000 | Изменение плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была запланирована только разработка ПСД. Уменьшение затрат в 2022 году произошло по факту заключенного договора на разработку ПСД.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-27: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3102 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 25509.76
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-27 "Муромская" с установкой системы охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов с исключением «слепых» зон | L_19-1188 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | С | 2023 | 110 | Шкаф ЦК системы видеонаблюдения | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 12.07.2022 № 82 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед. | И15-01 | 2289 | 1.04 | 4761.12 | Изменение плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была запланирована только разработка ПСД.
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-27 "Муромская" с установкой системы охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов с исключением «слепых» зон | L_19-1188 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | С | 2023 | 110 | Шкаф ЦК комплекса систем безопасности | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 12.07.2022 № 82 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | И15-02 | 542 | 1.04 | 563.68 | Изменение плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была запланирована только разработка ПСД.
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-27 "Муромская" с установкой системы охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов с исключением «слепых» зон | L_19-1188 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | С | 2023 | 110 | АРМ персонала комплекса систем безопасности | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 12.07.2022 № 82 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | И15-03 | 189 | 1.04 | 196.56 | Изменение плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была запланирована только разработка ПСД.
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-27 "Муромская" с установкой системы охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов с исключением «слепых» зон | L_19-1188 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | С | 2023 | 110 | Поворотная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 12.07.2022 № 82 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 точка наблюдения | И15-04 | 641 | 1.04 | 1333.28 | Изменение плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была запланирована только разработка ПСД.
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-27 "Муромская" с установкой системы охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов с исключением «слепых» зон | L_19-1188 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | С | 2023 | 110 | Стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 12.07.2022 № 82 | Калининградская область | 1 | 15 | 1 точка наблюдения | И15-05 | 137 | 1.04 | 2137.2 | Изменение плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была запланирована только разработка ПСД.
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-27 "Муромская" с установкой системы охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов с исключением «слепых» зон | L_19-1188 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС | нд | С | 2023 | 110 | нд | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 12.07.2022 № 82 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-07 | 500 | 1 | 500 | Изменение плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была запланирована только разработка ПСД.
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-27 "Муромская" с установкой системы охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов с исключением «слепых» зон | L_19-1188 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 9491.84
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-24 "Гурьевск" с установкой нижнего противоподкопного ограждения; верхнего дополнительного ограждения; оснащение здания ОПУ средствами защиты оконных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра; установкой верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта | L_19-1187 | УНЦ защитных ограждений ПС | ПС | нд | С | 2023 | 110 | Ограждение предупредительное сетчатое | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 19.07.2022 № 86 | Калининградская область | 1 | 363 | 1 м периметра ПС | У4-02 | 6 | 1.07 | 2330.46 | Изменение плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была запланирована только разработка ПСД.
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-24 "Гурьевск" с установкой нижнего противоподкопного ограждения; верхнего дополнительного ограждения; оснащение здания ОПУ средствами защиты оконных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра; установкой верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта | L_19-1187 | УНЦ защитных ограждений ПС | ПС | нд | С | 2023 | 110 | Ограждение предупредительное сетчатое | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 19.07.2022 № 86 | Калининградская область | 1 | 458 | 1 м периметра ПС | У4-02 | 6 | 1.07 | 2940.36 | Изменение плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была запланирована только разработка ПСД.
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-24 "Гурьевск" с установкой нижнего противоподкопного ограждения; верхнего дополнительного ограждения; оснащение здания ОПУ средствами защиты оконных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра; установкой верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта | L_19-1187 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | С | 2023 | 110 | Система периметральной сигнализации | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 19.07.2022 № 86 | Калининградская область | 1 | 363 | 1 м периметра ПС | И15-09 | 5.5 | 1.04 | 2076.36 | Изменение плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была запланирована только разработка ПСД.
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-24 "Гурьевск" с установкой нижнего противоподкопного ограждения; верхнего дополнительного ограждения; оснащение здания ОПУ средствами защиты оконных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра; установкой верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта | L_19-1187 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | С | 2023 | 110 | Шкаф ЦК системы видеонаблюдения | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 19.07.2022 № 86 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | И15-01 | 2289 | 1.04 | 2380.56 | Изменение плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была запланирована только разработка ПСД.
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-24 "Гурьевск" с установкой нижнего противоподкопного ограждения; верхнего дополнительного ограждения; оснащение здания ОПУ средствами защиты оконных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра; установкой верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта | L_19-1187 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | С | 2023 | 110 | Шкаф ЦК комплекса систем безопасности | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 19.07.2022 № 86 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 м периметра ПС | И15-02 | 542 | 1.04 | 563.68 | Изменение плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была запланирована только разработка ПСД.
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-24 "Гурьевск" с установкой нижнего противоподкопного ограждения; верхнего дополнительного ограждения; оснащение здания ОПУ средствами защиты оконных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра; установкой верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта | L_19-1187 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | С | 2023 | 110 | АРМ персонала комплекса систем безопасности | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 19.07.2022 № 86 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед. | И15-03 | 189 | 1.04 | 393.12 | Изменение плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была запланирована только разработка ПСД.
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-24 "Гурьевск" с установкой нижнего противоподкопного ограждения; верхнего дополнительного ограждения; оснащение здания ОПУ средствами защиты оконных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра; установкой верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта | L_19-1187 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | С | 2023 | 110 | Поворотная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 19.07.2022 № 86 | Калининградская область | 1 | 4 | 1 точка наблюдения | И15-04 | 641 | 1.04 | 2666.56 | Изменение плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была запланирована только разработка ПСД.
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-24 "Гурьевск" с установкой нижнего противоподкопного ограждения; верхнего дополнительного ограждения; оснащение здания ОПУ средствами защиты оконных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра; установкой верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта | L_19-1187 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | С | 2023 | 110 | Стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 19.07.2022 № 86 | Калининградская область | 1 | 30 | 1 точка наблюдения | И15-05 | 137 | 1.04 | 4274.4 | Изменение плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была запланирована только разработка ПСД.
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-24 "Гурьевск" с установкой нижнего противоподкопного ограждения; верхнего дополнительного ограждения; оснащение здания ОПУ средствами защиты оконных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра; установкой верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта | L_19-1187 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | С | 2023 | 110 | Система охранного освещения | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 19.07.2022 № 86 | Калининградская область | 1 | 365 | 1 м периметра ПС | И15-10 | 3.5 | 1.04 | 1328.6 | Изменение плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была запланирована только разработка ПСД.
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-24 "Гурьевск" с установкой нижнего противоподкопного ограждения; верхнего дополнительного ограждения; оснащение здания ОПУ средствами защиты оконных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра; установкой верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта | L_19-1187 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС | нд | С | 2023 | 110 | нд | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 19.07.2022 № 86 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-08 | 1500 | 1 | 1500 | Изменение плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была запланирована только разработка ПСД.
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-24 "Гурьевск" с установкой нижнего противоподкопного ограждения; верхнего дополнительного ограждения; оснащение здания ОПУ средствами защиты оконных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра; установкой верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта | L_19-1187 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 20454.1
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-12 «Южная» с установкой нижнего противоподкопного ограждения (149 панелей размером 530*2505 мм) ; оснащением здания ОПУ средствами защиты оконных проемов (5 металлических решеток на оконный проем размером 1440*1600 мм; 1 металлическая решетка на оконный проем размером 1440*1600 мм с возможностью закрытия с внутренней стороны); системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов (26 видеокамер) | L_19-1186 | УНЦ защитных ограждений ПС | ПС | нд | С | 2022 | 110 | Ограждение предупредительное сетчатое | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 15.02.2022 № 19 | Калининградская область | 1 | 271 | 1 м периметра ПС | У4-02 | 6 | 1.07 | 1739.82 | Изменение плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была запланирована только разработка ПСД.
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-12 «Южная» с установкой нижнего противоподкопного ограждения (149 панелей размером 530*2505 мм) ; оснащением здания ОПУ средствами защиты оконных проемов (5 металлических решеток на оконный проем размером 1440*1600 мм; 1 металлическая решетка на оконный проем размером 1440*1600 мм с возможностью закрытия с внутренней стороны); системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов (26 видеокамер) | L_19-1186 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | С | 2022 | 110 | АРМ персонала комплекса систем безопасности | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 15.02.2022 № 19 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | И15-03 | 189 | 1.04 | 196.56 | Изменение плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была запланирована только разработка ПСД.
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-12 «Южная» с установкой нижнего противоподкопного ограждения (149 панелей размером 530*2505 мм) ; оснащением здания ОПУ средствами защиты оконных проемов (5 металлических решеток на оконный проем размером 1440*1600 мм; 1 металлическая решетка на оконный проем размером 1440*1600 мм с возможностью закрытия с внутренней стороны); системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов (26 видеокамер) | L_19-1186 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | С | 2022 | 110 | Стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 15.02.2022 № 19 | Калининградская область | 1 | 26 | 1 точка наблюдения | И15-05 | 137 | 1.04 | 3704.48 | Изменение плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была запланирована только разработка ПСД.
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-12 «Южная» с установкой нижнего противоподкопного ограждения (149 панелей размером 530*2505 мм) ; оснащением здания ОПУ средствами защиты оконных проемов (5 металлических решеток на оконный проем размером 1440*1600 мм; 1 металлическая решетка на оконный проем размером 1440*1600 мм с возможностью закрытия с внутренней стороны); системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов (26 видеокамер) | L_19-1186 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | С | 2022 | 110 | Система периметральной сигнализации | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 15.02.2022 № 19 | Калининградская область | 1 | 292 | 1 м периметра ПС | И15-09 | 5.5 | 1.04 | 1670.24 | Изменение плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была запланирована только разработка ПСД.
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-12 «Южная» с установкой нижнего противоподкопного ограждения (149 панелей размером 530*2505 мм) ; оснащением здания ОПУ средствами защиты оконных проемов (5 металлических решеток на оконный проем размером 1440*1600 мм; 1 металлическая решетка на оконный проем размером 1440*1600 мм с возможностью закрытия с внутренней стороны); системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов (26 видеокамер) | L_19-1186 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | С | 2022 | 110 | Система охранного освещения | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 15.02.2022 № 19 | Калининградская область | 1 | 292 | 1 м периметра ПС | И15-10 | 3.5 | 1.04 | 1062.88 | Изменение плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была запланирована только разработка ПСД.
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-12 «Южная» с установкой нижнего противоподкопного ограждения (149 панелей размером 530*2505 мм) ; оснащением здания ОПУ средствами защиты оконных проемов (5 металлических решеток на оконный проем размером 1440*1600 мм; 1 металлическая решетка на оконный проем размером 1440*1600 мм с возможностью закрытия с внутренней стороны); системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов (26 видеокамер) | L_19-1186 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС | нд | С | 2022 | 110 | нд | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 15.02.2022 № 19 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-07 | 500 | 1 | 500 | Изменение плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была запланирована только разработка ПСД.
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-12 «Южная» с установкой нижнего противоподкопного ограждения (149 панелей размером 530*2505 мм) ; оснащением здания ОПУ средствами защиты оконных проемов (5 металлических решеток на оконный проем размером 1440*1600 мм; 1 металлическая решетка на оконный проем размером 1440*1600 мм с возможностью закрытия с внутренней стороны); системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов (26 видеокамер) | L_19-1186 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 8873.98
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-11 "Ленинградская" с установкой нижнего противоподкопного ограждения; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам зданий, примыкающих к ограждению; оснащением зданий средствами защиты оконных и дверных проемов; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой тревожной сигнализации; информационными и предупредительными знаками; заменой основных и запасных въездных ворот | L_19-1185 | УНЦ защитных ограждений ПС | ПС | нд | С | 2022 | 110 | Ограждение предупредительное сетчатое | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 20.10.2021 № 1257 | Калининградская область | 1 | 42.5 | 1 м периметра ПС | У4-02 | 6 | 1.07 | 272.85 | Изменение плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была запланирована только разработка ПСД. Невыполнение плана 2021г произошло из-за того, что первая конкурсная процедура признана несостоявшейся из-за несоответствия участников требованиям конкурсной документации. По результатам повторной ТЗП заключен договор ПИР от 01.11.21 со сроком исполнения 3 мес. ПИР приняты в январе 2022. Оплата в соответствии с договором до 25.02.22
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-11 "Ленинградская" с установкой нижнего противоподкопного ограждения; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам зданий, примыкающих к ограждению; оснащением зданий средствами защиты оконных и дверных проемов; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой тревожной сигнализации; информационными и предупредительными знаками; заменой основных и запасных въездных ворот | L_19-1185 | УНЦ защитных ограждений ПС | ПС | нд | С | 2022 | 110 | Ограждение предупредительное сетчатое | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 20.10.2021 № 1257 | Калининградская область | 1 | 84 | 1 м периметра | У4-03 | 4.8 | 1.07 | 431.424 | Изменение плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была запланирована только разработка ПСД. Невыполнение плана 2021г произошло из-за того, что первая конкурсная процедура признана несостоявшейся из-за несоответствия участников требованиям конкурсной документации. По результатам повторной ТЗП заключен договор ПИР от 01.11.21 со сроком исполнения 3 мес. ПИР приняты в январе 2022. Оплата в соответствии с договором до 25.02.22
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-11 "Ленинградская" с установкой нижнего противоподкопного ограждения; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам зданий, примыкающих к ограждению; оснащением зданий средствами защиты оконных и дверных проемов; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой тревожной сигнализации; информационными и предупредительными знаками; заменой основных и запасных въездных ворот | L_19-1185 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | С | 2022 | 110 | Шкаф ЦК системы видеонаблюдения | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 20.10.2021 № 1257 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | И15-01 | 2289 | 1.04 | 2380.56 | Изменение плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была запланирована только разработка ПСД. Невыполнение плана 2021г произошло из-за того, что первая конкурсная процедура признана несостоявшейся из-за несоответствия участников требованиям конкурсной документации. По результатам повторной ТЗП заключен договор ПИР от 01.11.21 со сроком исполнения 3 мес. ПИР приняты в январе 2022. Оплата в соответствии с договором до 25.02.22
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-11 "Ленинградская" с установкой нижнего противоподкопного ограждения; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам зданий, примыкающих к ограждению; оснащением зданий средствами защиты оконных и дверных проемов; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой тревожной сигнализации; информационными и предупредительными знаками; заменой основных и запасных въездных ворот | L_19-1185 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | С | 2022 | 110 | Шкаф ЦК комплекса систем безопасности | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 20.10.2021 № 1257 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | И15-02 | 542 | 1.04 | 563.68 | Изменение плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была запланирована только разработка ПСД. Невыполнение плана 2021г произошло из-за того, что первая конкурсная процедура признана несостоявшейся из-за несоответствия участников требованиям конкурсной документации. По результатам повторной ТЗП заключен договор ПИР от 01.11.21 со сроком исполнения 3 мес. ПИР приняты в январе 2022. Оплата в соответствии с договором до 25.02.22
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-11 "Ленинградская" с установкой нижнего противоподкопного ограждения; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам зданий, примыкающих к ограждению; оснащением зданий средствами защиты оконных и дверных проемов; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой тревожной сигнализации; информационными и предупредительными знаками; заменой основных и запасных въездных ворот | L_19-1185 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | С | 2022 | 110 | АРМ персонала комплекса систем безопасности | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 20.10.2021 № 1257 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед. | И15-03 | 189 | 1.04 | 393.12 | Изменение плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была запланирована только разработка ПСД. Невыполнение плана 2021г произошло из-за того, что первая конкурсная процедура признана несостоявшейся из-за несоответствия участников требованиям конкурсной документации. По результатам повторной ТЗП заключен договор ПИР от 01.11.21 со сроком исполнения 3 мес. ПИР приняты в январе 2022. Оплата в соответствии с договором до 25.02.22
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-11 "Ленинградская" с установкой нижнего противоподкопного ограждения; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам зданий, примыкающих к ограждению; оснащением зданий средствами защиты оконных и дверных проемов; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой тревожной сигнализации; информационными и предупредительными знаками; заменой основных и запасных въездных ворот | L_19-1185 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | С | 2022 | 110 | Поворотная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 20.10.2021 № 1257 | Калининградская область | 1 | 3 | 1 точка наблюдения | И15-04 | 641 | 1.04 | 1999.92 | Изменение плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была запланирована только разработка ПСД. Невыполнение плана 2021г произошло из-за того, что первая конкурсная процедура признана несостоявшейся из-за несоответствия участников требованиям конкурсной документации. По результатам повторной ТЗП заключен договор ПИР от 01.11.21 со сроком исполнения 3 мес. ПИР приняты в январе 2022. Оплата в соответствии с договором до 25.02.22
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-11 "Ленинградская" с установкой нижнего противоподкопного ограждения; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам зданий, примыкающих к ограждению; оснащением зданий средствами защиты оконных и дверных проемов; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой тревожной сигнализации; информационными и предупредительными знаками; заменой основных и запасных въездных ворот | L_19-1185 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | С | 2022 | 110 | Стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 20.10.2021 № 1257 | Калининградская область | 1 | 25 | 1 точка наблюдения | И15-05 | 137 | 1.04 | 3562 | Изменение плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была запланирована только разработка ПСД. Невыполнение плана 2021г произошло из-за того, что первая конкурсная процедура признана несостоявшейся из-за несоответствия участников требованиям конкурсной документации. По результатам повторной ТЗП заключен договор ПИР от 01.11.21 со сроком исполнения 3 мес. ПИР приняты в январе 2022. Оплата в соответствии с договором до 25.02.22
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-11 "Ленинградская" с установкой нижнего противоподкопного ограждения; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам зданий, примыкающих к ограждению; оснащением зданий средствами защиты оконных и дверных проемов; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой тревожной сигнализации; информационными и предупредительными знаками; заменой основных и запасных въездных ворот | L_19-1185 | УНЦ защитных конструкций ПС | ПС | нд | С | 2022 | 110 | Откатные (раздвижные, автоматические, противопожарные) ворота | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 20.10.2021 № 1257 | Калининградская область | 1 | 3 | 1 ед | У3-02 | 177 | 1.07 | 568.17 | Изменение плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была запланирована только разработка ПСД. Невыполнение плана 2021г произошло из-за того, что первая конкурсная процедура признана несостоявшейся из-за несоответствия участников требованиям конкурсной документации. По результатам повторной ТЗП заключен договор ПИР от 01.11.21 со сроком исполнения 3 мес. ПИР приняты в январе 2022. Оплата в соответствии с договором до 25.02.22
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-11 "Ленинградская" с установкой нижнего противоподкопного ограждения; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам зданий, примыкающих к ограждению; оснащением зданий средствами защиты оконных и дверных проемов; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой тревожной сигнализации; информационными и предупредительными знаками; заменой основных и запасных въездных ворот | L_19-1185 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС | нд | С | 2022 | 110 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 20.10.2021 № 1257 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-07 | 500 | 1 | 500 | Изменение плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была запланирована только разработка ПСД. Невыполнение плана 2021г произошло из-за того, что первая конкурсная процедура признана несостоявшейся из-за несоответствия участников требованиям конкурсной документации. По результатам повторной ТЗП заключен договор ПИР от 01.11.21 со сроком исполнения 3 мес. ПИР приняты в январе 2022. Оплата в соответствии с договором до 25.02.22
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-11 "Ленинградская" с установкой нижнего противоподкопного ограждения; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам зданий, примыкающих к ограждению; оснащением зданий средствами защиты оконных и дверных проемов; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой тревожной сигнализации; информационными и предупредительными знаками; заменой основных и запасных въездных ворот | L_19-1185 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 10671.724 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-5 Советск с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 6 кВ | L_19-0145 | УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели) | ПС | нд | З | 2021 | 110 | Защита от дуговых замыканий ячейки КРУ | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 16.02.2021 № 123 | Калининградская область | 1 | 27 | 1 ед | И12-07 | 82 | 1.04 | 2302.56 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-5 Советск с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 6 кВ | L_19-0145 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС | нд | З | 2021 | 110 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 16.02.2021 № 123 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-5 Советск с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 6 кВ | L_19-0145 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 2602.56 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-6 Неман с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 6 кВ | L_19-0146 | УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели) | ПС | нд | С | 2022 | 110 | Защита от дуговых замыканий ячейки КРУ | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 16.02.2021 № 123 | Калининградская область | 1 | 20 | 1 ед | И12-07 | 82 | 1.04 | 1705.6 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-6 Неман с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 6 кВ | L_19-0146 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС | нд | С | 2022 | 110 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 16.02.2021 № 123 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-6 Неман с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 6 кВ | L_19-0146 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 2005.6 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-11 Ленинградская с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 10 кВ | L_19-0147 | УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели) | ПС | нд | С | 2022 | 110 | Защита от дуговых замыканий ячейки КРУ | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 16.02.2021 № 123 | Калининградская область | 1 | 36 | 1 ед | И12-07 | 82 | 1.04 | 3070.08 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-11 Ленинградская с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 10 кВ | L_19-0147 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС | нд | С | 2022 | 110 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 16.02.2021 № 123 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-11 Ленинградская с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 10 кВ | L_19-0147 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 3370.08 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-15 Нестеров с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ | L_19-0148 | УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели) | ПС | нд | З | 2021 | 110 | Защита от дуговых замыканий ячейки КРУ | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 16.02.2021 № 123 | Калининградская область | 1 | 28 | 1 ед | И12-07 | 82 | 1.04 | 2387.84 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-15 Нестеров с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ | L_19-0148 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС | нд | З | 2021 | 110 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 16.02.2021 № 123 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-15 Нестеров с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ | L_19-0148 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 2687.84 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-16 Лужки с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ | L_19-0149 | УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели) | ПС | нд | С | 2022 | 110 | Защита от дуговых замыканий ячейки КРУ | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 16.02.2021 № 123 | Калининградская область | 1 | 22 | 1 ед | И12-07 | 82 | 1.04 | 1876.16 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-16 Лужки с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ | L_19-0149 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС | нд | С | 2022 | 110 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 16.02.2021 № 123 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-16 Лужки с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ | L_19-0149 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 2176.16 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-23 Охотное с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ | L_19-0150 | УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели) | ПС | нд | С | 2022 | 110 | Защита от дуговых замыканий ячейки КРУ | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 16.02.2021 № 123 | Калининградская область | 1 | 9 | 1 ед | И12-07 | 82 | 1.04 | 767.52 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-23 Охотное с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ | L_19-0150 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС | нд | С | 2022 | 110 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 16.02.2021 № 123 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-05 | 70 | 1 | 70 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-23 Охотное с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ | L_19-0150 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 837.52 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ | L_19-0151 | УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели) | ПС | нд | З | 2021 | 110 | Защита от дуговых замыканий ячейки КРУ | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 16.02.2021 № 123 | Калининградская область | 1 | 26 | 1 ед | И12-07 | 82 | 1.04 | 2217.28 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ | L_19-0151 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС | нд | З | 2021 | 110 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 16.02.2021 № 123 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ | L_19-0151 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 2517.28 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-30 Московская с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 10 кВ | L_19-0152 | УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели) | ПС | нд | С | 2022 | 110 | Защита от дуговых замыканий ячейки КРУ | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 16.02.2021 № 123 | Калининградская область | 1 | 34 | 1 ед | И12-07 | 82 | 1.04 | 2899.52 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-30 Московская с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 10 кВ | L_19-0152 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС | нд | С | 2022 | 110 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 16.02.2021 № 123 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-30 Московская с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 10 кВ | L_19-0152 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 3199.52 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 6 кВ | L_19-0153 | УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели) | ПС | нд | С | 2022 | 110 | Защита от дуговых замыканий ячейки КРУ | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 16.02.2021 № 123 | Калининградская область | 1 | 32 | 1 ед | И12-07 | 82 | 1.04 | 2728.96 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 6 кВ | L_19-0153 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС | нд | С | 2022 | 110 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 16.02.2021 № 123 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 6 кВ | L_19-0153 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 3028.96 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 10 кВ | L_19-0154 | УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели) | ПС | нд | С | 2022 | 110 | Защита от дуговых замыканий ячейки КРУ | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 16.02.2021 № 123 | Калининградская область | 1 | 30 | 1 ед | И12-07 | 82 | 1.04 | 2558.4 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 10 кВ | L_19-0154 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС | нд | С | 2022 | 110 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 16.02.2021 № 123 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 10 кВ | L_19-0154 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 2858.4
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-37 Лунино с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ | L_19-0155 | УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели) | ПС | нд | З | 2021 | 110 | Защита от дуговых замыканий ячейки КРУ | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 16.02.2021 № 123 | Калининградская область | 1 | 21 | 1 ед | И12-07 | 82 | 1.04 | 1790.88 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-37 Лунино с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ | L_19-0155 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС | нд | З | 2021 | 110 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 16.02.2021 № 123 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-37 Лунино с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ | L_19-0155 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 2090.88 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-38 Добровольск с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ | L_19-0156 | УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели) | ПС | нд | С | 2022 | 110 | Защита от дуговых замыканий ячейки КРУ | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 16.02.2021 № 123 | Калининградская область | 1 | 21 | 1 ед | И12-07 | 82 | 1.04 | 1790.88 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-38 Добровольск с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ | L_19-0156 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС | нд | С | 2022 | 110 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 16.02.2021 № 123 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-38 Добровольск с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ | L_19-0156 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 2090.88 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-40 Чистые пруды с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ | L_19-0157 | УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели) | ПС | нд | З | 2021 | 110 | Защита от дуговых замыканий ячейки КРУ | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 16.02.2021 № 123 | Калининградская область | 1 | 24 | 1 ед | И12-07 | 82 | 1.04 | 2046.72 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-40 Чистые пруды с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ | L_19-0157 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС | нд | З | 2021 | 110 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 16.02.2021 № 123 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-40 Чистые пруды с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ | L_19-0157 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 2346.72
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 10 кВ | L_19-0159 | УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели) | ПС | нд | З | 2021 | 110 | Защита от дуговых замыканий ячейки КРУ | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 16.02.2021 № 123 | Калининградская область | 1 | 22 | 1 ед | И12-07 | 82 | 1.04 | 1876.16 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ. Перенос финансирования на 2022 год обусловлен оплатой кредиторской задолженности на конец 2021 года из-за поздней сдачи подрядчиком актов выполненных работ (декабрь 2021 года).
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 10 кВ | L_19-0159 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС | нд | З | 2021 | 110 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 16.02.2021 № 123 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ. Перенос финансирования на 2022 год обусловлен оплатой кредиторской задолженности на конец 2021 года из-за поздней сдачи подрядчиком актов выполненных работ (декабрь 2021 года).
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 10 кВ | L_19-0159 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 2176.16
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-54 Гусев с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ | L_19-0160 | УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели) | ПС | нд | С | 2022 | 110 | Защита от дуговых замыканий ячейки КРУ | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 16.02.2021 № 123 | Калининградская область | 1 | 22 | 1 ед | И12-07 | 82 | 1.04 | 1876.16 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-54 Гусев с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ | L_19-0160 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС | нд | С | 2022 | 110 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 16.02.2021 № 123 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-54 Гусев с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ | L_19-0160 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 2176.16
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-22 Краснознаменск с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ | M_22-0114 | УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели) | ПС | нд | П | 2022 | 110 | Защита от дуговых замыканий ячейки КРУ | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 25.01.2022 № 172 | Калининградская область | 1 | 21 | 1 ед | И12-07 | 82 | 1.04 | 1790.88 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-22 Краснознаменск с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ | M_22-0114 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС | нд | П | 2022 | 110 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 25.01.2022 № 172 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-22 Краснознаменск с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ | M_22-0114 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 2090.88
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-25 Вишневка с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ | M_22-0115 | УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели) | ПС | нд | П | 2022 | 110 | Защита от дуговых замыканий ячейки КРУ | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 25.01.2022 № 171 | Калининградская область | 1 | 21 | 1 ед | И12-07 | 82 | 1.04 | 1790.88 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-25 Вишневка с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ | M_22-0115 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС | нд | П | 2022 | 110 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 25.01.2022 № 171 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-25 Вишневка с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ | M_22-0115 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 2090.88
1.1.2.4.2 | Модернизация 300 ТП, РП 6-10 кВ с установкой пунктов учета электроэнергии и устройств телемеханики в г. Калининграде | L_18-0227 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | РП | нд | С | 2023 | 10 | Шкаф ЦК ПС | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 28.12.2021 № 55 | Калининградская область | 1 | 300 | 1 ед. | А5-01 | 1356 | 1.04 | 423072 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Изменение сроков реализации обсловлено тем, что реализация данного проекта была запланирована без учета актуализированного в декабре 2021 года Плана развития, по которому окончание работ в 2023г.
1.1.2.4.2 | Модернизация 300 ТП, РП 6-10 кВ с установкой пунктов учета электроэнергии и устройств телемеханики в г. Калининграде | L_18-0227 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | РП | нд | С | 2023 | 10 | ТТ на три фазы | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 28.12.2021 № 55 | Калининградская область | 1 | 900 | 1 ед. | И10-01-1 | 99 | 1.04 | 92664 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Изменение сроков реализации обсловлено тем, что реализация данного проекта была запланирована без учета актуализированного в декабре 2021 года Плана развития, по которому окончание работ в 2023г.
1.1.2.4.2 | Модернизация 300 ТП, РП 6-10 кВ с установкой пунктов учета электроэнергии и устройств телемеханики в г. Калининграде | L_18-0227 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | РП | нд | С | 2023 | 10 | ТТ на три фазы | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 28.12.2021 № 55 | Калининградская область | 1 | 300 | 1 ед. | И10-01-1 | 99 | 1.04 | 30888 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Изменение сроков реализации обсловлено тем, что реализация данного проекта была запланирована без учета актуализированного в декабре 2021 года Плана развития, по которому окончание работ в 2023г.
1.1.2.4.2 | Модернизация 300 ТП, РП 6-10 кВ с установкой пунктов учета электроэнергии и устройств телемеханики в г. Калининграде | L_18-0227 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | РП | нд | С | 2023 | 10 | ТН (до трех вторичных обмоток) на три фазы | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 28.12.2021 № 55 | Калининградская область | 1 | 900 | 1 ед. | И10-02-1 | 53 | 1.04 | 49608 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Изменение сроков реализации обсловлено тем, что реализация данного проекта была запланирована без учета актуализированного в декабре 2021 года Плана развития, по которому окончание работ в 2023г.
1.1.2.4.2 | Модернизация 300 ТП, РП 6-10 кВ с установкой пунктов учета электроэнергии и устройств телемеханики в г. Калининграде | L_18-0227 | УНЦ ИИК | РП | нд | С | 2023 | 0.4 | Прибор учета трехфазный | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 28.12.2021 № 55 | Калининградская область | 1 | 529 | 1 точка учета | А1-02 | 24 | 1.04 | 13203.84 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Изменение сроков реализации обсловлено тем, что реализация данного проекта была запланирована без учета актуализированного в декабре 2021 года Плана развития, по которому окончание работ в 2023г.
1.1.2.4.2 | Модернизация 300 ТП, РП 6-10 кВ с установкой пунктов учета электроэнергии и устройств телемеханики в г. Калининграде | L_18-0227 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | РП | нд | С | 2023 | 10 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 28.12.2021 № 55 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-13 | 50000 | 1 | 50000 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Изменение сроков реализации обсловлено тем, что реализация данного проекта была запланирована без учета актуализированного в декабре 2021 года Плана развития, по которому окончание работ в 2023г.
1.1.2.4.2 | Модернизация 300 ТП, РП 6-10 кВ с установкой пунктов учета электроэнергии и устройств телемеханики в г. Калининграде | L_18-0227 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 659435.84 | нд
1.1.4 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ по ул.Клиническая, 2х КЛ 1 кВ по пл. марш. Василевского в г.Калининграде | H_16-0186 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6-20 кВ | КТП | нд | З | 2018 | 10 | 2 трансформатора, 400 кВА | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 23.10.2019 № 1031 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | Э3-07-2 | 5819 | 1.05 | 6109.95 | Изменение полной стоиомсти обусловлено тем, что кредиторская задолженнность на конец 2020г в 2021г по бухгалтерскому учету была списана на "прочие доходы".
1.1.4 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ по ул.Клиническая, 2х КЛ 1 кВ по пл. марш. Василевского в г.Калининграде | H_16-0186 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | КТП | нд | З | 2018 | 10 | 630 кВА, масляный Т 6(10, 15)/НН | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 23.10.2019 № 1031 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ячейка | Т5-17-1 | 532 | 1.05 | 1117.2 | Изменение полной стоиомсти обусловлено тем, что кредиторская задолженнность на конец 2020г в 2021г по бухгалтерскому учету была списана на "прочие доходы".
1.1.4 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ по ул.Клиническая, 2х КЛ 1 кВ по пл. марш. Василевского в г.Калининграде | H_16-0186 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КТП | нд | З | 2018 | 10 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 23.10.2019 № 1031 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-07 | 500 | 1 | 500 | Изменение полной стоиомсти обусловлено тем, что кредиторская задолженнность на конец 2020г в 2021г по бухгалтерскому учету была списана на "прочие доходы".
1.1.4 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ по ул.Клиническая, 2х КЛ 1 кВ по пл. марш. Василевского в г.Калининграде | H_16-0186 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | З | 2018 | 10 | 120 мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 23.10.2019 № 1031 | Калининградская область | 1 | 0.1834 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 1.11 | 428.7268 | Изменение полной стоиомсти обусловлено тем, что кредиторская задолженнность на конец 2020г в 2021г по бухгалтерскому учету была списана на "прочие доходы".
1.1.4 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ по ул.Клиническая, 2х КЛ 1 кВ по пл. марш. Василевского в г.Калининграде | H_16-0186 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ | нд | З | 2018 | 0.4 | 120 мм2, алюминий, 4 жилы | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 23.10.2019 № 1031 | Калининградская область | 1 | 0.326 | 1 км | К3-07-1 | 618 | 1.11 | 223.6295 | Изменение полной стоиомсти обусловлено тем, что кредиторская задолженнность на конец 2020г в 2021г по бухгалтерскому учету была списана на "прочие доходы".
1.1.4 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ по ул.Клиническая, 2х КЛ 1 кВ по пл. марш. Василевского в г.Калининграде | H_16-0186 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ | нд | З | 2018 | 0.4 | 240 мм2, алюминий, 4 жилы | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 23.10.2019 № 1031 | Калининградская область | 1 | 0.5304 | 1 км | К3-10-1 | 1116 | 1.11 | 657.0383 | Изменение полной стоиомсти обусловлено тем, что кредиторская задолженнность на конец 2020г в 2021г по бухгалтерскому учету была списана на "прочие доходы".
1.1.4 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ по ул.Клиническая, 2х КЛ 1 кВ по пл. марш. Василевского в г.Калининграде | H_16-0186 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | З | 2018 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 23.10.2019 № 1031 | Калининградская область | 1 | 0.2604 | 1 км по трассе | Б2-01-3 | 1388 | 1 | 361.4352 | Изменение полной стоиомсти обусловлено тем, что кредиторская задолженнность на конец 2020г в 2021г по бухгалтерскому учету была списана на "прочие доходы".
1.1.4 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ по ул.Клиническая, 2х КЛ 1 кВ по пл. марш. Василевского в г.Калининграде | H_16-0186 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | З | 2018 | 0.4 | две цепи КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 23.10.2019 № 1031 | Калининградская область | 1 | 0.298 | 1 км по трассе | Б2-01-4 | 1771 | 1 | 527.758 | Изменение полной стоиомсти обусловлено тем, что кредиторская задолженнность на конец 2020г в 2021г по бухгалтерскому учету была списана на "прочие доходы".
1.1.4 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ по ул.Клиническая, 2х КЛ 1 кВ по пл. марш. Василевского в г.Калининграде | H_16-0186 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | З | 2018 | 10 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 23.10.2019 № 1031 | Калининградская область | 1 | 0.0614 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 2320 | 1 | 142.448 | Изменение полной стоиомсти обусловлено тем, что кредиторская задолженнность на конец 2020г в 2021г по бухгалтерскому учету была списана на "прочие доходы".
1.1.4 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ по ул.Клиническая, 2х КЛ 1 кВ по пл. марш. Василевского в г.Калининграде | H_16-0186 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | З | 2018 | 10 | две цепи КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 23.10.2019 № 1031 | Калининградская область | 1 | 0.031 | 1 км по трассе | Б2-02-4 | 2703 | 1 | 83.793 | Изменение полной стоиомсти обусловлено тем, что кредиторская задолженнность на конец 2020г в 2021г по бухгалтерскому учету была списана на "прочие доходы".
1.1.4 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ по ул.Клиническая, 2х КЛ 1 кВ по пл. марш. Василевского в г.Калининграде | H_16-0186 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | З | 2018 | 1 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 23.10.2019 № 1031 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 611 | Изменение полной стоиомсти обусловлено тем, что кредиторская задолженнность на конец 2020г в 2021г по бухгалтерскому учету была списана на "прочие доходы".
1.1.4 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ по ул.Клиническая, 2х КЛ 1 кВ по пл. марш. Василевского в г.Калининграде | H_16-0186 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 10762.9788
1.1.4 | Строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-51 (инв. № 5114667) протяженностью около 20 м, строительство двух ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая протяженностью около 60 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 51-03 с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 800 м, демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 120 м, в п. Новгородское Гурьевского района | K_19-0933 | УНЦ КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором 6-20 кВ | ТП | нд | З | 2021 | 15 | 100 кВА | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 01.12.2019 № 118 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | Э2-05 | 655 | 1.05 | 687.75 | нд
1.1.4 | Строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-51 (инв. № 5114667) протяженностью около 20 м, строительство двух ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая протяженностью около 60 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 51-03 с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 800 м, демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 120 м, в п. Новгородское Гурьевского района | K_19-0933 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ТП | нд | З | 2021 | 15 | нд | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 01.12.2019 № 118 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-05 | 70 | 1 | 70 | нд
1.1.4 | Строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-51 (инв. № 5114667) протяженностью около 20 м, строительство двух ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая протяженностью около 60 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 51-03 с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 800 м, демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 120 м, в п. Новгородское Гурьевского района | K_19-0933 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 01.12.2019 № 118 | Калининградская область | 1 | 0.042 | 1 км | Л7-04-3 | 413 | 1.05 | 18.2133 | нд
1.1.4 | Строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-51 (инв. № 5114667) протяженностью около 20 м, строительство двух ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая протяженностью около 60 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 51-03 с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 800 м, демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 120 м, в п. Новгородское Гурьевского района | K_19-0933 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 01.12.2019 № 118 | Калининградская область | 1 | 0.014 | 1 км | Л1-02-1 | 767 | 1.51 | 16.2144 | нд
1.1.4 | Строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-51 (инв. № 5114667) протяженностью около 20 м, строительство двух ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая протяженностью около 60 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 51-03 с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 800 м, демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 120 м, в п. Новгородское Гурьевского района | K_19-0933 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 01.12.2019 № 118 | Калининградская область | 1 | 0.014 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 10.2753 | нд
1.1.4 | Строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-51 (инв. № 5114667) протяженностью около 20 м, строительство двух ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая протяженностью около 60 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 51-03 с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 800 м, демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 120 м, в п. Новгородское Гурьевского района | K_19-0933 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 95мм2 | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 01.12.2019 № 118 | Калининградская область | 1 | 0.617 | 1 км | Л7-39-4 | 310 | 1.05 | 200.8335 | нд
1.1.4 | Строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-51 (инв. № 5114667) протяженностью около 20 м, строительство двух ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая протяженностью около 60 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 51-03 с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 800 м, демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 120 м, в п. Новгородское Гурьевского района | K_19-0933 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 35мм2 | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 01.12.2019 № 118 | Калининградская область | 1 | 0.06 | 1 км | Л7-36-4 | 185 | 1.05 | 11.655 | нд
1.1.4 | Строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-51 (инв. № 5114667) протяженностью около 20 м, строительство двух ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая протяженностью около 60 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 51-03 с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 800 м, демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 120 м, в п. Новгородское Гурьевского района | K_19-0933 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 16мм2 | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 01.12.2019 № 118 | Калининградская область | 1 | 0.103 | 1 км | Л7-32-4 | 146 | 1.05 | 15.7899 | нд
1.1.4 | Строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-51 (инв. № 5114667) протяженностью около 20 м, строительство двух ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая протяженностью около 60 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 51-03 с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 800 м, демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 120 м, в п. Новгородское Гурьевского района | K_19-0933 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | З | 2021 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 01.12.2019 № 118 | Калининградская область | 1 | 0.77 | 1 км | Л1-01-1 | 499 | 1.77 | 680.0871 | нд
1.1.4 | Строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-51 (инв. № 5114667) протяженностью около 20 м, строительство двух ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая протяженностью около 60 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 51-03 с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 800 м, демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 120 м, в п. Новгородское Гурьевского района | K_19-0933 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | З | 2021 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 01.12.2019 № 118 | Калининградская область | 1 | 0.77 | 1 км | Л3-01-1 | 517 | 1.05 | 417.9945 | нд
1.1.4 | Строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-51 (инв. № 5114667) протяженностью около 20 м, строительство двух ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая протяженностью около 60 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 51-03 с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 800 м, демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 120 м, в п. Новгородское Гурьевского района | K_19-0933 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ | нд | З | 2021 | 0.4 | Протяженность до 2 км | приказ АО "Янтарьэнерго" | от 01.12.2019 № 118 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | П3-02 | 561 | 1 | 561 | нд
1.1.4 | Строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-51 (инв. № 5114667) протяженностью около 20 м, строительство двух ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая протяженностью около 60 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 51-03 с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 800 м, демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 120 м, в п. Новгородское Гурьевского района | K_19-0933 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 2689.813
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 214-25 (инв. № 5116221) и строительство дополнительной КТПН 15/0,4 кВ мощностью трансформатора 400 кВА, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-214 (инв. № 5115270) протяженностью 0,250 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью около 0,05 км от КТПН-новой в п. Лесное Гурьевского района | L_20-0497 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6-20 кВ | КТП | нд | С | 2022 | 15 | 1 трансформатор, 400 кВА | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1323 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | Э3-07-1 | 5146 | 1.05 | 5403.3 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 214-25 (инв. № 5116221) и строительство дополнительной КТПН 15/0,4 кВ мощностью трансформатора 400 кВА, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-214 (инв. № 5115270) протяженностью 0,250 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью около 0,05 км от КТПН-новой в п. Лесное Гурьевского района | L_20-0497 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КТП | нд | С | 2022 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1323 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 214-25 (инв. № 5116221) и строительство дополнительной КТПН 15/0,4 кВ мощностью трансформатора 400 кВА, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-214 (инв. № 5115270) протяженностью 0,250 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью около 0,05 км от КТПН-новой в п. Лесное Гурьевского района | L_20-0497 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1323 | Калининградская область | 1 | 0.005 | 1 км | Л1-02-1 | 767 | 1.51 | 5.7909 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 214-25 (инв. № 5116221) и строительство дополнительной КТПН 15/0,4 кВ мощностью трансформатора 400 кВА, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-214 (инв. № 5115270) протяженностью 0,250 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью около 0,05 км от КТПН-новой в п. Лесное Гурьевского района | L_20-0497 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1323 | Калининградская область | 1 | 0.005 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 3.6698 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 214-25 (инв. № 5116221) и строительство дополнительной КТПН 15/0,4 кВ мощностью трансформатора 400 кВА, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-214 (инв. № 5115270) протяженностью 0,250 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью около 0,05 км от КТПН-новой в п. Лесное Гурьевского района | L_20-0497 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 50мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1323 | Калининградская область | 1 | 0.015 | 1 км | Л7-03-3 | 400 | 1.05 | 6.3 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 214-25 (инв. № 5116221) и строительство дополнительной КТПН 15/0,4 кВ мощностью трансформатора 400 кВА, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-214 (инв. № 5115270) протяженностью 0,250 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью около 0,05 км от КТПН-новой в п. Лесное Гурьевского района | L_20-0497 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ | нд | С | 2022 | 15 | Протяженность до 2 км | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1323 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | П3-02 | 561 | 1 | 561 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 214-25 (инв. № 5116221) и строительство дополнительной КТПН 15/0,4 кВ мощностью трансформатора 400 кВА, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-214 (инв. № 5115270) протяженностью 0,250 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью около 0,05 км от КТПН-новой в п. Лесное Гурьевского района | L_20-0497 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | С | 2022 | 15 | 70 мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1323 | Калининградская область | 1 | 0.182 | 1 км | К1-03-2 | 1934 | 1.11 | 390.7067 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 214-25 (инв. № 5116221) и строительство дополнительной КТПН 15/0,4 кВ мощностью трансформатора 400 кВА, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-214 (инв. № 5115270) протяженностью 0,250 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью около 0,05 км от КТПН-новой в п. Лесное Гурьевского района | L_20-0497 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | С | 2022 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1323 | Калининградская область | 1 | 0.182 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 2320 | 1 | 422.24 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 214-25 (инв. № 5116221) и строительство дополнительной КТПН 15/0,4 кВ мощностью трансформатора 400 кВА, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-214 (инв. № 5115270) протяженностью 0,250 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью около 0,05 км от КТПН-новой в п. Лесное Гурьевского района | L_20-0497 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | 185 мм2, алюминий, 4 жилы | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1323 | Калининградская область | 1 | 0.24 | 1 км | К3-09-1 | 916 | 1.11 | 244.0224 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 214-25 (инв. № 5116221) и строительство дополнительной КТПН 15/0,4 кВ мощностью трансформатора 400 кВА, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-214 (инв. № 5115270) протяженностью 0,250 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью около 0,05 км от КТПН-новой в п. Лесное Гурьевского района | L_20-0497 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1323 | Калининградская область | 1 | 0.24 | 1 км по трассе | Б2-01-3 | 1388 | 1 | 333.12 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 214-25 (инв. № 5116221) и строительство дополнительной КТПН 15/0,4 кВ мощностью трансформатора 400 кВА, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-214 (инв. № 5115270) протяженностью 0,250 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью около 0,05 км от КТПН-новой в п. Лесное Гурьевского района | L_20-0497 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | С | 2022 | 0.4 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 22.10.2021 № 1323 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 611 | Увеличение полной стоимости произошло в связи с разработкой ПСД. Невыполнение плана 2021 года обусловлено увеличением стоимости материалов и оборудования до 30%, что привело к необходимости проведения коньюктурного анализа стоимости ТМЦ для перерасчета стоимости закупок на СМР. Ввиду вышеперечисленного реализация СМР выпадала на период ОЗП, в который запрещается производство работ, связанных с отключением потребителей.
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 214-25 (инв. № 5116221) и строительство дополнительной КТПН 15/0,4 кВ мощностью трансформатора 400 кВА, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-214 (инв. № 5115270) протяженностью 0,250 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью около 0,05 км от КТПН-новой в п. Лесное Гурьевского района | L_20-0497 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 8281.1497 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-21 (инв. № 5114657) протяженностью 1,7 км в Гурьевском районе | L_16-0257 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | П | 2023 | 15 | 120 мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2019 № 579 | Калининградская область | 1 | 1.7 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 1.11 | 3974.022 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-21 (инв. № 5114657) протяженностью 1,7 км в Гурьевском районе | L_16-0257 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | П | 2023 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2019 № 579 | Калининградская область | 1 | 1.7 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 1038.7 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-21 (инв. № 5114657) протяженностью 1,7 км в Гурьевском районе | L_16-0257 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | П | 2023 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2019 № 579 | Калининградская область | 1 | 1.7 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 1428 | 1 | 2427.6 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-21 (инв. № 5114657) протяженностью 1,7 км в Гурьевском районе | L_16-0257 | УНЦэлементов ПС с устройством фундаментов | ВЛ | нд | П | 2023 | 15 | Однополюсный разъединитель | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2019 № 579 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед. | И10-05-1 | 60 | 1.09 | 130.8 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-21 (инв. № 5114657) протяженностью 1,7 км в Гурьевском районе | L_16-0257 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 7571.122
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-188 (инв. № 5115269) протяженностью 0,56 км в г. Багратионовск | L_19-0958 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ | нд | П | 2023 | 15 | одна цепь | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 05.11.2019 № 455 | Калининградская область | 1 | 0.56 | 1 км | М2-02-1 | 287 | 1.24 | 199.2928 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-188 (инв. № 5115269) протяженностью 0,56 км в г. Багратионовск | L_19-0958 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | П | 2023 | 15 | 120 мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 05.11.2019 № 455 | Калининградская область | 1 | 0.56 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 1.11 | 1309.0896 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-188 (инв. № 5115269) протяженностью 0,56 км в г. Багратионовск | L_19-0958 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | П | 2023 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 05.11.2019 № 455 | Калининградская область | 1 | 0.56 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 2320 | 1 | 1299.2 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-188 (инв. № 5115269) протяженностью 0,56 км в г. Багратионовск | L_19-0958 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | П | 2023 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 05.11.2019 № 455 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 611 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-188 (инв. № 5115269) протяженностью 0,56 км в г. Багратионовск | L_19-0958 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 3418.5824
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-01 (инв. №5115421) протяженностью 1,4 км в Гурьевском районе | L_19-0959 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ | нд | П | 2023 | 15 | одна цепь | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2019 № 574 | Калининградская область | 1 | 1.4 | 1 км | М2-02-1 | 287 | 1.24 | 498.232 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-01 (инв. №5115421) протяженностью 1,4 км в Гурьевском районе | L_19-0959 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | П | 2023 | 15 | 120 мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2019 № 574 | Калининградская область | 1 | 1.4 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 1.11 | 3272.724 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-01 (инв. №5115421) протяженностью 1,4 км в Гурьевском районе | L_19-0959 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | П | 2023 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2019 № 574 | Калининградская область | 1 | 1.4 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 2320 | 1 | 3248 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-01 (инв. №5115421) протяженностью 1,4 км в Гурьевском районе | L_19-0959 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | П | 2023 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2019 № 574 | Калининградская область | 1 | 1.4 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 855.4 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-01 (инв. №5115421) протяженностью 1,4 км в Гурьевском районе | L_19-0959 | УНЦэлементов ПС без устройства фундаментов | ВЛ | нд | П | 2023 | 15 | Однополюсный разъединитель | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2019 № 574 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед. | И10-05-1 | 60 | 1.09 | 130.8 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-01 (инв. №5115421) протяженностью 1,4 км в Гурьевском районе | L_19-0959 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 8005.156
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-11 (инв. № 5115426) протяженностью 3,13 км в Мамоновском районе | L_19-0960 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ | нд | П | 2023 | 15 | одна цепь | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2019 № 584 | Калининградская область | 1 | 3.13 | 1 км | М2-02-1 | 287 | 1.24 | 1113.9044 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-11 (инв. № 5115426) протяженностью 3,13 км в Мамоновском районе | L_19-0960 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | П | 2023 | 15 | 70 мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2019 № 584 | Калининградская область | 1 | 3.13 | 1 км | К1-03-2 | 1934 | 1.11 | 6719.2962 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-11 (инв. № 5115426) протяженностью 3,13 км в Мамоновском районе | L_19-0960 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | П | 2023 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2019 № 584 | Калининградская область | 1 | 3.13 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 2320 | 1 | 7261.6 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-11 (инв. № 5115426) протяженностью 3,13 км в Мамоновском районе | L_19-0960 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | ВЛ | нд | П | 2023 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2019 № 584 | Калининградская область | 1 | 3.13 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 1912.43 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-11 (инв. № 5115426) протяженностью 3,13 км в Мамоновском районе | L_19-0960 | УНЦэлементов ПС без устройства фундаментов | ВЛ | нд | П | 2023 | 15 | Однополюсный разъединитель | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2019 № 584 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | И10-05-1 | 60 | 1.09 | 65.4 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-11 (инв. № 5115426) протяженностью 3,13 км в Мамоновском районе | L_19-0960 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 17072.6306 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующих ВЛ 15 кВ № 15-186 (инв. № 5115873), № 15-09 (инв. № 5115424), № 15-181 (инв. № 5115437), № 15-279 (инв. № 5115743) протяженностью 5,71 км в Мамоновском районе | L_19-0961 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ | нд | П | 2023 | 15 | одна цепь | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2019 № 585 | Калининградская область | 1 | 4.89 | 1 км | М2-02-1 | 287 | 1.24 | 1740.2532 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующих ВЛ 15 кВ № 15-186 (инв. № 5115873), № 15-09 (инв. № 5115424), № 15-181 (инв. № 5115437), № 15-279 (инв. № 5115743) протяженностью 5,71 км в Мамоновском районе | L_19-0961 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | П | 2023 | 15 | 240 мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2019 № 585 | Калининградская область | 1 | 5.71 | 1 км | К1-08-2 | 3055 | 1.11 | 19362.8955 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующих ВЛ 15 кВ № 15-186 (инв. № 5115873), № 15-09 (инв. № 5115424), № 15-181 (инв. № 5115437), № 15-279 (инв. № 5115743) протяженностью 5,71 км в Мамоновском районе | L_19-0961 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | П | 2023 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2019 № 585 | Калининградская область | 1 | 5.71 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 2320 | 1 | 13247.2 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующих ВЛ 15 кВ № 15-186 (инв. № 5115873), № 15-09 (инв. № 5115424), № 15-181 (инв. № 5115437), № 15-279 (инв. № 5115743) протяженностью 5,71 км в Мамоновском районе | L_19-0961 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | П | 2023 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2019 № 585 | Калининградская область | 1 | 5.71 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 3488.81 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующих ВЛ 15 кВ № 15-186 (инв. № 5115873), № 15-09 (инв. № 5115424), № 15-181 (инв. № 5115437), № 15-279 (инв. № 5115743) протяженностью 5,71 км в Мамоновском районе | L_19-0961 | УНЦэлементов ПС без устройства фундаментов | ВЛ | нд | П | 2023 | 15 | Однополюсный разъединитель | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2019 № 585 | Калининградская область | 1 | 7 | 1 ед. | И10-05-1 | 60 | 1.09 | 457.8 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующих ВЛ 15 кВ № 15-186 (инв. № 5115873), № 15-09 (инв. № 5115424), № 15-181 (инв. № 5115437), № 15-279 (инв. № 5115743) протяженностью 5,71 км в Мамоновском районе | L_19-0961 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 38296.9587
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-03 (инв. № 5114654) протяженностью 0,94 км в Гурьевском районе | L_19-0962 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ | нд | П | 2023 | 15 | одна цепь | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2019 № 578 | Калининградская область | 1 | 0.94 | 1 км | М2-02-1 | 287 | 1.24 | 334.5272 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-03 (инв. № 5114654) протяженностью 0,94 км в Гурьевском районе | L_19-0962 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | П | 2023 | 15 | 120 мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2019 № 578 | Калининградская область | 1 | 0.94 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 1.11 | 2197.4004 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-03 (инв. № 5114654) протяженностью 0,94 км в Гурьевском районе | L_19-0962 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | П | 2023 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2019 № 578 | Калининградская область | 1 | 0.94 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 2320 | 1 | 2180.8 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-03 (инв. № 5114654) протяженностью 0,94 км в Гурьевском районе | L_19-0962 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | П | 2023 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2019 № 578 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 611 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-03 (инв. № 5114654) протяженностью 0,94 км в Гурьевском районе | L_19-0962 | УНЦэлементов ПС без устройства фундаментов | ВЛ | нд | П | 2023 | 15 | Однополюсный разъединитель | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2019 № 578 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед. | И10-05-1 | 60 | 1.09 | 130.8 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-03 (инв. № 5114654) протяженностью 0,94 км в Гурьевском районе | L_19-0962 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 5454.5276 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-46 (инв. № 5114663) протяженностью 1,71 км в Гурьевском районе | L_19-0963 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ | нд | П | 2023 | 15 | одна цепь | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2019 № 580 | Калининградская область | 1 | 1.71 | 1 км | М2-02-1 | 287 | 1.24 | 608.5548 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-46 (инв. № 5114663) протяженностью 1,71 км в Гурьевском районе | L_19-0963 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | П | 2023 | 15 | 120 мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2019 № 580 | Калининградская область | 1 | 1.71 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 1.11 | 3997.3986 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-46 (инв. № 5114663) протяженностью 1,71 км в Гурьевском районе | L_19-0963 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | П | 2023 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2019 № 580 | Калининградская область | 1 | 1.71 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 2320 | 1 | 3967.2 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-46 (инв. № 5114663) протяженностью 1,71 км в Гурьевском районе | L_19-0963 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | П | 2023 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2019 № 580 | Калининградская область | 1 | 1.71 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 1044.81 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-46 (инв. № 5114663) протяженностью 1,71 км в Гурьевском районе | L_19-0963 | УНЦэлементов ПС без устройства фундаментов | ВЛ | нд | П | 2023 | 15 | Однополюсный разъединитель | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2019 № 580 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед. | И10-05-1 | 60 | 1.09 | 130.8 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-46 (инв. № 5114663) протяженностью 1,71 км в Гурьевском районе | L_19-0963 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 9748.7634
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-82 (инв. № 5114524) протяженностью 0,52 км в Полесском районе | L_19-0964 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ | нд | П | 2023 | 15 | одна цепь | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2019 № 581 | Калининградская область | 1 | 0.52 | 1 км | М2-02-1 | 287 | 1.24 | 185.0576 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-82 (инв. № 5114524) протяженностью 0,52 км в Полесском районе | L_19-0964 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | П | 2023 | 15 | 240 мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2019 № 581 | Калининградская область | 1 | 0.52 | 1 км | К1-08-2 | 3055 | 1.11 | 1763.346 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-82 (инв. № 5114524) протяженностью 0,52 км в Полесском районе | L_19-0964 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | П | 2023 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2019 № 581 | Калининградская область | 1 | 0.52 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 2320 | 1 | 1206.4 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-82 (инв. № 5114524) протяженностью 0,52 км в Полесском районе | L_19-0964 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | П | 2023 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2019 № 581 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 611 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-82 (инв. № 5114524) протяженностью 0,52 км в Полесском районе | L_19-0964 | УНЦэлементов ПС без устройства фундаментов | ВЛ | нд | П | 2023 | 15 | Однополюсный разъединитель | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2019 № 581 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед. | И10-05-1 | 60 | 1.09 | 130.8 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-82 (инв. № 5114524) протяженностью 0,52 км в Полесском районе | L_19-0964 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 3896.6036
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-35 (инв. 5113973) протяженностью 3,87 км в Зеленоградском районе | L_19-0966 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ | нд | П | 2023 | 15 | одна цепь | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2019 № 582 | Калининградская область | 1 | 3.87 | 1 км | М2-02-1 | 287 | 1.24 | 1377.2556 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-35 (инв. 5113973) протяженностью 3,87 км в Зеленоградском районе | L_19-0966 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | П | 2023 | 15 | 120 мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2019 № 582 | Калининградская область | 1 | 3.87 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 1.11 | 9046.7442 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-35 (инв. 5113973) протяженностью 3,87 км в Зеленоградском районе | L_19-0966 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | П | 2023 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2019 № 582 | Калининградская область | 1 | 3.87 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 2320 | 1 | 8978.4 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-35 (инв. 5113973) протяженностью 3,87 км в Зеленоградском районе | L_19-0966 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | П | 2023 | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2019 № 582 | Калининградская область | 1 | 3.87 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 2364.57 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-35 (инв. 5113973) протяженностью 3,87 км в Зеленоградском районе | L_19-0966 | УНЦэлементов ПС без устройства фундаментов | ВЛ | нд | П | 2023 | 15 | Однополюсный разъединитель | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 30.12.2019 № 582 | Калининградская область | 1 | 3 | 1 ед. | И10-05-1 | 60 | 1.09 | 196.2 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-35 (инв. 5113973) протяженностью 3,87 км в Зеленоградском районе | L_19-0966 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 21963.1698
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-12 (инв. № 5078920) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 74 протяженностью 3,765 км в г. Советск | L_19-1052 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | П | 2023 | 6 | 240 мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 31.12.2019 № 639/1 | Калининградская область | 1 | 3.765 | 1 км | К1-08-1 | 2944 | 1.11 | 12303.4176 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-12 (инв. № 5078920) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 74 протяженностью 3,765 км в г. Советск | L_19-1052 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | П | 2023 | 6 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 31.12.2019 № 639/1 | Калининградская область | 1 | 2.035 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 1428 | 1 | 2905.98 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-12 (инв. № 5078920) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 74 протяженностью 3,765 км в г. Советск | L_19-1052 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | П | 2023 | 6 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 31.12.2019 № 639/1 | Калининградская область | 1 | 1.46 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 2320 | 1 | 3387.2 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-12 (инв. № 5078920) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 74 протяженностью 3,765 км в г. Советск | L_19-1052 | УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке КЛ | КЛ | нд | П | 2023 | 6 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 31.12.2019 № 639/1 | Калининградская область | 1 | 2100 | 1 м2 | Б4-01 | 1.3 | 1 | 2730 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-12 (инв. № 5078920) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 74 протяженностью 3,765 км в г. Советск | L_19-1052 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ | нд | П | 2023 | 6 | 1 труба, диаметр трубы 160-300 мм | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 31.12.2019 № 639/1 | Калининградская область | 1 | 0.27 | 1 км | Н1-02 | 18517 | 1.11 | 5549.5449 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-12 (инв. № 5078920) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 74 протяженностью 3,765 км в г. Советск | L_19-1052 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | П | 2023 | 6 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 31.12.2019 № 639/1 | Калининградская область | 1 | 3.765 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 2300.415 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-12 (инв. № 5078920) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 74 протяженностью 3,765 км в г. Советск | L_19-1052 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 29176.5575
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-11 (инв. № 5006787) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 259 протяженностью 1,425 км в г. Советск | L_19-1056 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | П | 2023 | 6 | 240 мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 31.12.2019 № 639/5 | Калининградская область | 1 | 1.425 | 1 км | К1-08-1 | 2944 | 1.11 | 4656.672 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-11 (инв. № 5006787) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 259 протяженностью 1,425 км в г. Советск | L_19-1056 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | П | 2023 | 6 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 31.12.2019 № 639/5 | Калининградская область | 1 | 0.845 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 1428 | 1 | 1206.66 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-11 (инв. № 5006787) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 259 протяженностью 1,425 км в г. Советск | L_19-1056 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | П | 2023 | 6 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 31.12.2019 № 639/5 | Калининградская область | 1 | 0.43 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 2320 | 1 | 997.6 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-11 (инв. № 5006787) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 259 протяженностью 1,425 км в г. Советск | L_19-1056 | УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке КЛ | КЛ | нд | П | 2023 | 6 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 31.12.2019 № 639/5 | Калининградская область | 1 | 660 | 1 м2 | Б4-01 | 1.3 | 1 | 858 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-11 (инв. № 5006787) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 259 протяженностью 1,425 км в г. Советск | L_19-1056 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ | нд | П | 2023 | 6 | 1 труба, диаметр трубы 160-300 мм | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 31.12.2019 № 639/5 | Калининградская область | 1 | 0.15 | 1 км | Н1-02 | 18517 | 1.11 | 3083.0805 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-11 (инв. № 5006787) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 259 протяженностью 1,425 км в г. Советск | L_19-1056 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | П | 2023 | 6 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 31.12.2019 № 639/5 | Калининградская область | 1 | 1.425 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 870.675 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-11 (инв. № 5006787) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 259 протяженностью 1,425 км в г. Советск | L_19-1056 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 11672.6875
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 08-30 (инв. № 5006794) от ТП 6/0,4 кВ № 30 до ТП 6/0,4 кВ № 8 протяженностью 0,716 км в г. Советск | L_19-1057 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | П | 2023 | 6 | 150 мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 31.12.2019 № 639/6 | Калининградская область | 1 | 0.716 | 1 км | К1-06-1 | 2136 | 1.11 | 1697.6074 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 08-30 (инв. № 5006794) от ТП 6/0,4 кВ № 30 до ТП 6/0,4 кВ № 8 протяженностью 0,716 км в г. Советск | L_19-1057 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | П | 2023 | 6 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 31.12.2019 № 639/6 | Калининградская область | 1 | 0.516 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 1428 | 1 | 736.848 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 08-30 (инв. № 5006794) от ТП 6/0,4 кВ № 30 до ТП 6/0,4 кВ № 8 протяженностью 0,716 км в г. Советск | L_19-1057 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | П | 2023 | 6 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 31.12.2019 № 639/6 | Калининградская область | 1 | 0.15 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 2320 | 1 | 348 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 08-30 (инв. № 5006794) от ТП 6/0,4 кВ № 30 до ТП 6/0,4 кВ № 8 протяженностью 0,716 км в г. Советск | L_19-1057 | УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке КЛ | КЛ | нд | П | 2023 | 6 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 31.12.2019 № 639/6 | Калининградская область | 1 | 630 | 1 м2 | Б4-01 | 1.3 | 1 | 819 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 08-30 (инв. № 5006794) от ТП 6/0,4 кВ № 30 до ТП 6/0,4 кВ № 8 протяженностью 0,716 км в г. Советск | L_19-1057 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ | нд | П | 2023 | 6 | 1 труба, диаметр трубы 160-300 мм | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 31.12.2019 № 639/6 | Калининградская область | 1 | 0.05 | 1 км | Н1-02 | 18517 | 1.11 | 1027.6935 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 08-30 (инв. № 5006794) от ТП 6/0,4 кВ № 30 до ТП 6/0,4 кВ № 8 протяженностью 0,716 км в г. Советск | L_19-1057 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | П | 2023 | 6 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 31.12.2019 № 639/6 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 611 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 08-30 (инв. № 5006794) от ТП 6/0,4 кВ № 30 до ТП 6/0,4 кВ № 8 протяженностью 0,716 км в г. Советск | L_19-1057 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 5240.1489
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 8-78 (инв. № 5006785) от РП 6 кВ № 8 до ТП 6/0,4 кВ № 78 протяженностью 0,82 км в г. Советск | L_19-1058 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | П | 2023 | 6 | 150 мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 18.02.2021 № 46 | Калининградская область | 1 | 0.82 | 1 км | К1-06-1 | 2136 | 1.11 | 1944.1872 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 8-78 (инв. № 5006785) от РП 6 кВ № 8 до ТП 6/0,4 кВ № 78 протяженностью 0,82 км в г. Советск | L_19-1058 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | П | 2023 | 6 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 18.02.2021 № 46 | Калининградская область | 1 | 0.51 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 1428 | 1 | 728.28 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 8-78 (инв. № 5006785) от РП 6 кВ № 8 до ТП 6/0,4 кВ № 78 протяженностью 0,82 км в г. Советск | L_19-1058 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | П | 2023 | 6 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 18.02.2021 № 46 | Калининградская область | 1 | 0.3 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 2320 | 1 | 696 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 8-78 (инв. № 5006785) от РП 6 кВ № 8 до ТП 6/0,4 кВ № 78 протяженностью 0,82 км в г. Советск | L_19-1058 | УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке КЛ | КЛ | нд | П | 2023 | 6 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 18.02.2021 № 46 | Калининградская область | 1 | 780 | 1 м2 | Б4-01 | 1.3 | 1 | 1014 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 8-78 (инв. № 5006785) от РП 6 кВ № 8 до ТП 6/0,4 кВ № 78 протяженностью 0,82 км в г. Советск | L_19-1058 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ | нд | П | 2023 | 6 | 2 трубы, диаметр труб 90-140 мм | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 18.02.2021 № 46 | Калининградская область | 1 | 0.054 | 1 км | Н1-03 | 23088 | 1.11 | 1383.8947 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 8-78 (инв. № 5006785) от РП 6 кВ № 8 до ТП 6/0,4 кВ № 78 протяженностью 0,82 км в г. Советск | L_19-1058 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | П | 2023 | 6 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 18.02.2021 № 46 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 611 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 8-78 (инв. № 5006785) от РП 6 кВ № 8 до ТП 6/0,4 кВ № 78 протяженностью 0,82 км в г. Советск | L_19-1058 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 6377.3619 | нд
1.1.6 | Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированных объектах ПС 110 кВ О-2 «Янтарь» (26 видеокамер), О-5 «Советск»» (41 видеокамера) | J_17-1813-2 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Поворотная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 05.11.2019 № 1077 | Калининградская область | 1 | 4 | 1 точка наблюдения | И15-04 | 641 | 1.04 | 2666.56 | нд
1.1.6 | Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированных объектах ПС 110 кВ О-2 «Янтарь» (26 видеокамер), О-5 «Советск»» (41 видеокамера) | J_17-1813-2 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | З | 2020 | 110 | Стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 05.11.2019 № 1077 | Калининградская область | 1 | 63 | 1 точка наблюдения | И15-05 | 137 | 1.04 | 8976.24 | нд
1.1.6 | Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированных объектах ПС 110 кВ О-2 «Янтарь» (26 видеокамер), О-5 «Советск»» (41 видеокамера) | J_17-1813-2 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС | нд | З | 2020 | 110 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 05.11.2019 № 1077 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-08 | 1500 | 1 | 1500 | нд
1.1.6 | Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированных объектах ПС 110 кВ О-2 «Янтарь» (26 видеокамер), О-5 «Советск»» (41 видеокамера) | J_17-1813-2 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 13142.8
1.1.6 | Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированном объекте ПС 110 кВ О-4 «Черняховск» (39 видеокамер) | J_17-1813-3 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | З | 2021 | 110 | Поворотная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 05.11.2019 № 1076 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 точка наблюдения | И15-04 | 641 | 1.04 | 1333.28 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ. Из-за поздней сдачи актов выполненных работ подрядчиком финансирование перенесено на 2022 год.
1.1.6 | Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированном объекте ПС 110 кВ О-4 «Черняховск» (39 видеокамер) | J_17-1813-3 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | З | 2021 | 110 | Стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 05.11.2019 № 1076 | Калининградская область | 1 | 37 | 1 точка наблюдения | И15-05 | 137 | 1.04 | 5271.76 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ. Из-за поздней сдачи актов выполненных работ подрядчиком финансирование перенесено на 2022 год.
1.1.6 | Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированном объекте ПС 110 кВ О-4 «Черняховск» (39 видеокамер) | J_17-1813-3 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС | нд | З | 2021 | 110 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 05.11.2019 № 1076 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-07 | 500 | 1 | 500 | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ. Из-за поздней сдачи актов выполненных работ подрядчиком финансирование перенесено на 2022 год.
1.1.6 | Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированном объекте ПС 110 кВ О-4 «Черняховск» (39 видеокамер) | J_17-1813-3 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 7105.04
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-42 "Северная" с установкой основного ограждения периметра объекта; нижнего противоподкопного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта; оснащение здания ОПУ/ЗРУ средствами защиты оконных и дверных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра" | L_19-1189 | УНЦ защитных ограждений ПС | ПС | нд | П | нд | 110 | Ограждение наружное | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 20.10.2021 № 1256 | Калининградская область | 1 | 370 | 1 м периметра ПС | У4-01 | 11 | 1.07 | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-42 "Северная" с установкой основного ограждения периметра объекта; нижнего противоподкопного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта; оснащение здания ОПУ/ЗРУ средствами защиты оконных и дверных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра" | L_19-1189 | УНЦ защитных ограждений ПС | ПС | нд | П | нд | 110 | Ограждение предупредительное сетчатое | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 20.10.2021 № 1256 | Калининградская область | 1 | 370 | 1 м периметра ПС | У4-02 | 6 | 1.07 | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-42 "Северная" с установкой основного ограждения периметра объекта; нижнего противоподкопного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта; оснащение здания ОПУ/ЗРУ средствами защиты оконных и дверных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра" | L_19-1189 | УНЦ защитных ограждений ПС | ПС | нд | П | нд | 110 | Ограждение предупредительное сетчатое | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 20.10.2021 № 1256 | Калининградская область | 1 | 310 | 1 м периметра ПС | У4-02 | 6 | 1.07 | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-42 "Северная" с установкой основного ограждения периметра объекта; нижнего противоподкопного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта; оснащение здания ОПУ/ЗРУ средствами защиты оконных и дверных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра" | L_19-1189 | УНЦ защитных ограждений ПС | ПС | нд | П | нд | 110 | Ограждение предупредительное сетчатое | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 20.10.2021 № 1256 | Калининградская область | 1 | 60 | 1 м периметра | У4-03 | 4.8 | 1.07 | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-42 "Северная" с установкой основного ограждения периметра объекта; нижнего противоподкопного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта; оснащение здания ОПУ/ЗРУ средствами защиты оконных и дверных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра" | L_19-1189 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | П | нд | 110 | Система периметральной сигнализации | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 20.10.2021 № 1256 | Калининградская область | 1 | 370 | 1 м периметра ПС | И15-09 | 5.5 | 1.04 | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-42 "Северная" с установкой основного ограждения периметра объекта; нижнего противоподкопного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта; оснащение здания ОПУ/ЗРУ средствами защиты оконных и дверных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра" | L_19-1189 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | П | нд | 110 | Шкаф ЦК системы видеонаблюдения | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 20.10.2021 № 1256 | Калининградская область | 1 | 3 | 1 ед. | И15-01 | 2289 | 1.04 | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-42 "Северная" с установкой основного ограждения периметра объекта; нижнего противоподкопного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта; оснащение здания ОПУ/ЗРУ средствами защиты оконных и дверных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра" | L_19-1189 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | П | нд | 110 | Шкаф ЦК комплекса систем безопасности | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 20.10.2021 № 1256 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | И15-02 | 542 | 1.04 | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-42 "Северная" с установкой основного ограждения периметра объекта; нижнего противоподкопного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта; оснащение здания ОПУ/ЗРУ средствами защиты оконных и дверных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра" | L_19-1189 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | П | нд | 110 | АРМ персонала комплекса систем безопасности | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 20.10.2021 № 1256 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед. | И15-03 | 189 | 1.04 | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-42 "Северная" с установкой основного ограждения периметра объекта; нижнего противоподкопного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта; оснащение здания ОПУ/ЗРУ средствами защиты оконных и дверных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра" | L_19-1189 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | П | нд | 110 | Поворотная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 20.10.2021 № 1256 | Калининградская область | 1 | 4 | 1 точка наблюдения | И15-04 | 641 | 1.04 | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-42 "Северная" с установкой основного ограждения периметра объекта; нижнего противоподкопного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта; оснащение здания ОПУ/ЗРУ средствами защиты оконных и дверных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра" | L_19-1189 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | П | нд | 110 | Стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 20.10.2021 № 1256 | Калининградская область | 1 | 30 | 1 точка наблюдения | И15-05 | 137 | 1.04 | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-42 "Северная" с установкой основного ограждения периметра объекта; нижнего противоподкопного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта; оснащение здания ОПУ/ЗРУ средствами защиты оконных и дверных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра" | L_19-1189 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | П | нд | 110 | Система пожарной и охранной сигнализации | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 20.10.2021 № 1256 | Калининградская область | 1 | 137 | 1 м2 здания | И15-08 | 1.3 | 1.04 | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-42 "Северная" с установкой основного ограждения периметра объекта; нижнего противоподкопного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта; оснащение здания ОПУ/ЗРУ средствами защиты оконных и дверных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра" | L_19-1189 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | П | нд | 110 | Система охранного освещения | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 20.10.2021 № 1256 | Калининградская область | 1 | 370 | 1 м периметра ПС | И15-10 | 3.5 | 1.04 | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-42 "Северная" с установкой основного ограждения периметра объекта; нижнего противоподкопного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта; оснащение здания ОПУ/ЗРУ средствами защиты оконных и дверных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра" | L_19-1189 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС | нд | П | нд | 110 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 20.10.2021 № 1256 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-09 | 3000 | 1 | 3000 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-42 "Северная" с установкой основного ограждения периметра объекта; нижнего противоподкопного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта; оснащение здания ОПУ/ЗРУ средствами защиты оконных и дверных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра" | L_19-1189 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 3000
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-53 "Правобережная" с установкой основного ограждения периметра объекта; нижнего противоподкопного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта; оснащение здания ОПУ средствами защиты оконных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов с исключением «слепых» зон; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра" | L_19-1190 | УНЦ защитных ограждений ПС | ПС | нд | П | нд | 110 | Ограждение наружное | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 20.10.2021 № 1258 | Калининградская область | 1 | 200 | 1 м периметра ПС | У4-01 | 11 | 1.07 | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-53 "Правобережная" с установкой основного ограждения периметра объекта; нижнего противоподкопного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта; оснащение здания ОПУ средствами защиты оконных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов с исключением «слепых» зон; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра" | L_19-1190 | УНЦ защитных ограждений ПС | ПС | нд | П | нд | 110 | Ограждение предупредительное сетчатое | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 20.10.2021 № 1258 | Калининградская область | 1 | 238 | 1 м периметра ПС | У4-02 | 6 | 1.07 | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-53 "Правобережная" с установкой основного ограждения периметра объекта; нижнего противоподкопного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта; оснащение здания ОПУ средствами защиты оконных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов с исключением «слепых» зон; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра" | L_19-1190 | УНЦ защитных ограждений ПС | ПС | нд | П | нд | 110 | Ограждение предупредительное сетчатое | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 20.10.2021 № 1258 | Калининградская область | 1 | 210 | 1 м периметра ПС | У4-02 | 6 | 1.07 | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-53 "Правобережная" с установкой основного ограждения периметра объекта; нижнего противоподкопного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта; оснащение здания ОПУ средствами защиты оконных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов с исключением «слепых» зон; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра" | L_19-1190 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | П | нд | 110 | Система периметральной сигнализации | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 20.10.2021 № 1258 | Калининградская область | 1 | 273 | 1 м периметра ПС | И15-09 | 5.5 | 1.04 | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-53 "Правобережная" с установкой основного ограждения периметра объекта; нижнего противоподкопного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта; оснащение здания ОПУ средствами защиты оконных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов с исключением «слепых» зон; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра" | L_19-1190 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | П | нд | 110 | Шкаф ЦК системы видеонаблюдения | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 20.10.2021 № 1258 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед. | И15-01 | 2289 | 1.04 | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-53 "Правобережная" с установкой основного ограждения периметра объекта; нижнего противоподкопного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта; оснащение здания ОПУ средствами защиты оконных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов с исключением «слепых» зон; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра" | L_19-1190 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | П | нд | 110 | Шкаф ЦК комплекса систем безопасности | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 20.10.2021 № 1258 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | И15-02 | 542 | 1.04 | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-53 "Правобережная" с установкой основного ограждения периметра объекта; нижнего противоподкопного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта; оснащение здания ОПУ средствами защиты оконных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов с исключением «слепых» зон; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра" | L_19-1190 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | П | нд | 110 | АРМ персонала комплекса систем безопасности | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 20.10.2021 № 1258 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед. | И15-03 | 189 | 1.04 | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-53 "Правобережная" с установкой основного ограждения периметра объекта; нижнего противоподкопного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта; оснащение здания ОПУ средствами защиты оконных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов с исключением «слепых» зон; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра" | L_19-1190 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | П | нд | 110 | Поворотная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 20.10.2021 № 1258 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 точка наблюдения | И15-04 | 641 | 1.04 | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-53 "Правобережная" с установкой основного ограждения периметра объекта; нижнего противоподкопного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта; оснащение здания ОПУ средствами защиты оконных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов с исключением «слепых» зон; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра" | L_19-1190 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | П | нд | 110 | Стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 20.10.2021 № 1258 | Калининградская область | 1 | 15 | 1 точка наблюдения | И15-05 | 137 | 1.04 | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-53 "Правобережная" с установкой основного ограждения периметра объекта; нижнего противоподкопного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта; оснащение здания ОПУ средствами защиты оконных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов с исключением «слепых» зон; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра" | L_19-1190 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС | нд | П | нд | 110 | Система охранного освещения | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 20.10.2021 № 1258 | Калининградская область | 1 | 273 | 1 м периметра ПС | И15-10 | 3.5 | 1.04 | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-53 "Правобережная" с установкой основного ограждения периметра объекта; нижнего противоподкопного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта; оснащение здания ОПУ средствами защиты оконных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов с исключением «слепых» зон; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра" | L_19-1190 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС | нд | П | нд | 110 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 20.10.2021 № 1258 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-08 | 1500 | 1 | 1500 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-53 "Правобережная" с установкой основного ограждения периметра объекта; нижнего противоподкопного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта; оснащение здания ОПУ средствами защиты оконных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов с исключением «слепых» зон; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра" | L_19-1190 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 1500
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ПС 110/10 кВ Сельма закрытого типа с мощностью трансформаторов 2х25 МВА, строительство заходов КЛ 110 кВ 0,5 км (по трассе), КЛ 10 кВ 1,3 км" | H_17-1427 | Затраты на проектно-изыскательские работы для ПС (ЗПС) | ПС | нд | П | нд | 110 | 110(150) кВ/РУНН | приложение к договору | от 14.05.2019 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | П1-02 | 29099 | 1 | 29099 | Увеличение плановых параметров произошло из-за внепланового заключения договора на ГЭ и принятия по нему затрат. Финансирование проекта в 2021 году обусловлено условиями договора на ПИР, которыми оплата предусмотрена после получения положительного заключения государстввенной экспертизы. Так как в 2021 году положительное заключение экспертизы не получено, то финансирование не производилось.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ПС 110/10 кВ Сельма закрытого типа с мощностью трансформаторов 2х25 МВА, строительство заходов КЛ 110 кВ 0,5 км (по трассе), КЛ 10 кВ 1,3 км" | H_17-1427 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 29099
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 36,,78 км с установкой выключателя на ПС 110 кВ О-3 Знаменск" | H_17-1426 | УНЦ выключателя 110-750 кВ с устройством фундаментов | ПС | нд | П | нд | 110 | Iном 2500А, Iоткл 40кА | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 26.07.2019 № 244 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед. | И1-01-1 | 3481 | 1.09 | 0 | Финансирование проекта в 2021 году обусловлено условиями договора на ПИР, которыми оплата предусмотрена после согласования ПД с филиалом АО «СО ЕЭС». Так как в 2021 году согласование ПД с филиалом АО «СО ЕЭС» не получено, финансирование не производилось. Увеличение плановых параметров произошло из-за приемки и оплаты аренды земельных участков за 2020-2021 гг.
1.1.5 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 36,,78 км с установкой выключателя на ПС 110 кВ О-3 Знаменск" | H_17-1426 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС | нд | П | нд | 110 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 26.07.2019 № 244 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-07 | 500 | 1 | 500 | Финансирование проекта в 2021 году обусловлено условиями договора на ПИР, которыми оплата предусмотрена после согласования ПД с филиалом АО «СО ЕЭС». Так как в 2021 году согласование ПД с филиалом АО «СО ЕЭС» не получено, финансирование не производилось. Увеличение плановых параметров произошло из-за приемки и оплаты аренды земельных участков за 2020-2021 гг.
1.1.5 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 36,,78 км с установкой выключателя на ПС 110 кВ О-3 Знаменск" | H_17-1426 | УНЦ провода ВЛ 0,4-750 кВ сталеалюминиевого типа | ВЛ | нд | П | нд | 110 | Сечение фазного провода до 70 мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 26.07.2019 № 244 | Калининградская область | 1 | 36.783 | 1 км | Л5-01 | 341 | 1.05 | 0 | Финансирование проекта в 2021 году обусловлено условиями договора на ПИР, которыми оплата предусмотрена после согласования ПД с филиалом АО «СО ЕЭС». Так как в 2021 году согласование ПД с филиалом АО «СО ЕЭС» не получено, финансирование не производилось. Увеличение плановых параметров произошло из-за приемки и оплаты аренды земельных участков за 2020-2021 гг.
1.1.5 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 36,,78 км с установкой выключателя на ПС 110 кВ О-3 Знаменск" | H_17-1426 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | П | нд | 110 | одноцепная, многогранные опоры | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 26.07.2019 № 244 | Калининградская область | 1 | 36.783 | 1 км | Л1-04-3 | 5086 | 1.54 | 0 | Финансирование проекта в 2021 году обусловлено условиями договора на ПИР, которыми оплата предусмотрена после согласования ПД с филиалом АО «СО ЕЭС». Так как в 2021 году согласование ПД с филиалом АО «СО ЕЭС» не получено, финансирование не производилось. Увеличение плановых параметров произошло из-за приемки и оплаты аренды земельных участков за 2020-2021 гг.
1.1.5 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 36,,78 км с установкой выключателя на ПС 110 кВ О-3 Знаменск" | H_17-1426 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | П | нд | 110 | одноцепная, многогранные опоры | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 26.07.2019 № 244 | Калининградская область | 1 | 36.783 | 1 км | Л3-04-3 | 6816 | 1.05 | 0 | Финансирование проекта в 2021 году обусловлено условиями договора на ПИР, которыми оплата предусмотрена после согласования ПД с филиалом АО «СО ЕЭС». Так как в 2021 году согласование ПД с филиалом АО «СО ЕЭС» не получено, финансирование не производилось. Увеличение плановых параметров произошло из-за приемки и оплаты аренды земельных участков за 2020-2021 гг.
1.1.5 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 36,,78 км с установкой выключателя на ПС 110 кВ О-3 Знаменск" | H_17-1426 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов | ВЛ | нд | П | нд | 110 | Протяженность до 50 км | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 26.07.2019 № 244 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | П3-17 | 36602.579 | 1 | 36602.579 | Финансирование проекта в 2021 году обусловлено условиями договора на ПИР, которыми оплата предусмотрена после согласования ПД с филиалом АО «СО ЕЭС». Так как в 2021 году согласование ПД с филиалом АО «СО ЕЭС» не получено, финансирование не производилось. Увеличение плановых параметров произошло из-за приемки и оплаты аренды земельных участков за 2020-2021 гг.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 36,,78 км с установкой выключателя на ПС 110 кВ О-3 Знаменск" | H_17-1426 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 37102.579
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 110 кВ №122 и ВЛ №155 (ВЛ 122 - инв. № 5115094, ВЛ 155 - инв. № 5115966)" | F_prj_111001_2475 | УНЦ выключателя 110-750 кВ с устройством фундаментов | ПС | нд | И | нд | 110 | Iном 2500А, Iоткл 40кА | Расчет стоимости | от 22.07.2013 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед. | И1-01-1 | 3481 | 1.09 | 0 | нд
1.1.5 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 110 кВ №122 и ВЛ №155 (ВЛ 122 - инв. № 5115094, ВЛ 155 - инв. № 5115966)" | F_prj_111001_2475 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС | нд | И | нд | 110 | нд | Расчет стоимости | от 22.07.2013 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-07 | 500 | 1 | 500 | нд
1.1.5 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 110 кВ №122 и ВЛ №155 (ВЛ 122 - инв. № 5115094, ВЛ 155 - инв. № 5115966)" | F_prj_111001_2475 | УНЦ провода ВЛ 0,4-750 кВ сталеалюминиевого типа | ВЛ | нд | И | нд | 110 | Сечение фазного провода до 70 мм2 | Расчет стоимости | от 22.07.2013 | Калининградская область | 1 | 36.783 | 1 км | Л5-01 | 341 | 1.05 | 0 | нд
1.1.5 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 110 кВ №122 и ВЛ №155 (ВЛ 122 - инв. № 5115094, ВЛ 155 - инв. № 5115966)" | F_prj_111001_2475 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | И | нд | 110 | одноцепная, многогранные опоры | Расчет стоимости | от 22.07.2013 | Калининградская область | 1 | 36.783 | 1 км | Л1-04-3 | 5086 | 1.54 | 0 | нд
1.1.5 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 110 кВ №122 и ВЛ №155 (ВЛ 122 - инв. № 5115094, ВЛ 155 - инв. № 5115966)" | F_prj_111001_2475 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | И | нд | 110 | одноцепная, многогранные опоры | Расчет стоимости | от 22.07.2013 | Калининградская область | 1 | 36.783 | 1 км | Л3-04-3 | 6816 | 1.05 | 0 | нд
1.1.5 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 110 кВ №122 и ВЛ №155 (ВЛ 122 - инв. № 5115094, ВЛ 155 - инв. № 5115966)" | F_prj_111001_2475 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов | ВЛ | нд | И | нд | 110 | Протяженность до 50 км | Расчет стоимости | от 22.07.2013 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | П3-17 | 36602.579 | 1 | 36602.579 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 110 кВ №122 и ВЛ №155 (ВЛ 122 - инв. № 5115094, ВЛ 155 - инв. № 5115966)" | F_prj_111001_2475 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 37102.579
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция участка ЛЭП 15 кВ № 15-31 (инв.№ 5113704) от ПС 110 кВ О-52 до оп. 1 кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена протяженностью 0,146 км в г.Светлый" | H_16-0279 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | И | нд | 15 | 240 мм2 | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 22.05.2020 № 405 | Калининградская область | 1 | 0.17 | 1 км | К1-08-2 | 3055 | 1.11 | 0 | Реализация проекта в полном объеме исключена из программы, т.к. мероприятия по объекту реализованы в ходе выполнения работ по титулу «Реконструкция ПС 110 кВ О-52 "Светлый" (инв. №ОРУ 110 кВ 5138163, ЗРУ 60 кВ 5136113, ЗРУ 15 кВ 5136115) с заменой трансформатора Т-32 110/15 кВ 16 МВА на 25 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ», договор подряда расторгнут.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция участка ЛЭП 15 кВ № 15-31 (инв.№ 5113704) от ПС 110 кВ О-52 до оп. 1 кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена протяженностью 0,146 км в г.Светлый" | H_16-0279 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | И | нд | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 22.05.2020 № 405 | Калининградская область | 1 | 0.17 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 1428 | 1 | 0 | Реализация проекта в полном объеме исключена из программы, т.к. мероприятия по объекту реализованы в ходе выполнения работ по титулу «Реконструкция ПС 110 кВ О-52 "Светлый" (инв. №ОРУ 110 кВ 5138163, ЗРУ 60 кВ 5136113, ЗРУ 15 кВ 5136115) с заменой трансформатора Т-32 110/15 кВ 16 МВА на 25 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ», договор подряда расторгнут.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция участка ЛЭП 15 кВ № 15-31 (инв.№ 5113704) от ПС 110 кВ О-52 до оп. 1 кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена протяженностью 0,146 км в г.Светлый" | H_16-0279 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | И | нд | 15 | нд | Приказ АО "Янтарьэнерго" | от 22.05.2020 № 405 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 611 | Реализация проекта в полном объеме исключена из программы, т.к. мероприятия по объекту реализованы в ходе выполнения работ по титулу «Реконструкция ПС 110 кВ О-52 "Светлый" (инв. №ОРУ 110 кВ 5138163, ЗРУ 60 кВ 5136113, ЗРУ 15 кВ 5136115) с заменой трансформатора Т-32 110/15 кВ 16 МВА на 25 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ», договор подряда расторгнут.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция участка ЛЭП 15 кВ № 15-31 (инв.№ 5113704) от ПС 110 кВ О-52 до оп. 1 кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена протяженностью 0,146 км в г.Светлый" | H_16-0279 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 611
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция КЛ 15 кВ 15-08 (инв.№ 5115423) от ПС О-1 до опоры № 1 ВЛ 15 кВ № 15-08 с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,236 км, установка на опоре №1 отключающего пункта" | H_16-0140 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | И | нд | 15 | 240 мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 17.04.2020 № 362 | Калининградская область | 1 | 0.236 | 1 км | К1-08-2 | 3055 | 1.11 | 0 | Реализация проекта в полном объеме исключена из программы, т.к. мероприятия по объекту реализованы в ходе выполнения работ по титулу ТЗ № Z/СЭРС/011832/2019-25 "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-08 (инв.5115423), ЛЭП 15кВ от ПС О-1 до ВЛ 15-08 (инв.511542305) западнее пос. Ласкино Гурьевский ГО"
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция КЛ 15 кВ 15-08 (инв.№ 5115423) от ПС О-1 до опоры № 1 ВЛ 15 кВ № 15-08 с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,236 км, установка на опоре №1 отключающего пункта" | H_16-0140 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | И | нд | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 17.04.2020 № 362 | Калининградская область | 1 | 0.236 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 1428 | 1 | 0 | Реализация проекта в полном объеме исключена из программы, т.к. мероприятия по объекту реализованы в ходе выполнения работ по титулу ТЗ № Z/СЭРС/011832/2019-25 "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-08 (инв.5115423), ЛЭП 15кВ от ПС О-1 до ВЛ 15-08 (инв.511542305) западнее пос. Ласкино Гурьевский ГО"
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция КЛ 15 кВ 15-08 (инв.№ 5115423) от ПС О-1 до опоры № 1 ВЛ 15 кВ № 15-08 с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,236 км, установка на опоре №1 отключающего пункта" | H_16-0140 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | И | нд | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 17.04.2020 № 362 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 611 | Реализация проекта в полном объеме исключена из программы, т.к. мероприятия по объекту реализованы в ходе выполнения работ по титулу ТЗ № Z/СЭРС/011832/2019-25 "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-08 (инв.5115423), ЛЭП 15кВ от ПС О-1 до ВЛ 15-08 (инв.511542305) западнее пос. Ласкино Гурьевский ГО"
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция КЛ 15 кВ 15-08 (инв.№ 5115423) от ПС О-1 до опоры № 1 ВЛ 15 кВ № 15-08 с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,236 км, установка на опоре №1 отключающего пункта" | H_16-0140 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 611
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 8 315 м с установкой реклоузера, реконструкция КВЛ 15 кВ № 15-128 протяженностью 6 071 м, реконструкция КВЛ 15 кВ № 15-128 и № 15-49 с переустройством участка ВЛ в КЛ протяженностью 5441 м, строительство двух ТП 15/0,4 кВ мощностью 250 кВА и 400 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 780 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 128-13 с увеличением мощности с 250 кВА до 400 кВА в п. Холмогоровка, Петрово, Кузнецкое, Свободное Зеленоградского района" | L_19-0957 | УНЦ КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором 6-20 кВ | МТП | нд | П | нд | 15 | 250 кВА | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2022 № 646 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | Э2-07 | 775 | 1.05 | 0 | Изменение плановых параметров обусловлено выполнением только работ по разработке ПСД из-за новых технических решений по проекту.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 8 315 м с установкой реклоузера, реконструкция КВЛ 15 кВ № 15-128 протяженностью 6 071 м, реконструкция КВЛ 15 кВ № 15-128 и № 15-49 с переустройством участка ВЛ в КЛ протяженностью 5441 м, строительство двух ТП 15/0,4 кВ мощностью 250 кВА и 400 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 780 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 128-13 с увеличением мощности с 250 кВА до 400 кВА в п. Холмогоровка, Петрово, Кузнецкое, Свободное Зеленоградского района" | L_19-0957 | УНЦ здания РП (СП, РТП, ТП) блочного типа 6-20 кВ | ТП | нд | П | нд | 15 | РП (СП, РТП) на 7 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2022 № 646 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | Э4-01 | 1615 | 1.05 | 0 | Изменение плановых параметров обусловлено выполнением только работ по разработке ПСД из-за новых технических решений по проекту.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 8 315 м с установкой реклоузера, реконструкция КВЛ 15 кВ № 15-128 протяженностью 6 071 м, реконструкция КВЛ 15 кВ № 15-128 и № 15-49 с переустройством участка ВЛ в КЛ протяженностью 5441 м, строительство двух ТП 15/0,4 кВ мощностью 250 кВА и 400 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 780 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 128-13 с увеличением мощности с 250 кВА до 400 кВА в п. Холмогоровка, Петрово, Кузнецкое, Свободное Зеленоградского района" | L_19-0957 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | ТП | нд | П | нд | 15 | 400 кВА, масляный Т 6(10, 15)/НН | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2022 № 646 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ячейка | Т5-14-1 | 395 | 1.05 | 0 | Изменение плановых параметров обусловлено выполнением только работ по разработке ПСД из-за новых технических решений по проекту.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 8 315 м с установкой реклоузера, реконструкция КВЛ 15 кВ № 15-128 протяженностью 6 071 м, реконструкция КВЛ 15 кВ № 15-128 и № 15-49 с переустройством участка ВЛ в КЛ протяженностью 5441 м, строительство двух ТП 15/0,4 кВ мощностью 250 кВА и 400 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 780 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 128-13 с увеличением мощности с 250 кВА до 400 кВА в п. Холмогоровка, Петрово, Кузнецкое, Свободное Зеленоградского района" | L_19-0957 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | МТП | нд | П | нд | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2022 № 646 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | Изменение плановых параметров обусловлено выполнением только работ по разработке ПСД из-за новых технических решений по проекту.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 8 315 м с установкой реклоузера, реконструкция КВЛ 15 кВ № 15-128 протяженностью 6 071 м, реконструкция КВЛ 15 кВ № 15-128 и № 15-49 с переустройством участка ВЛ в КЛ протяженностью 5441 м, строительство двух ТП 15/0,4 кВ мощностью 250 кВА и 400 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 780 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 128-13 с увеличением мощности с 250 кВА до 400 кВА в п. Холмогоровка, Петрово, Кузнецкое, Свободное Зеленоградского района" | L_19-0957 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | П | нд | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2022 № 646 | Калининградская область | 1 | 14.386 | 1 км | Л1-02-1 | 767 | 1.51 | 0 | Изменение плановых параметров обусловлено выполнением только работ по разработке ПСД из-за новых технических решений по проекту.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 8 315 м с установкой реклоузера, реконструкция КВЛ 15 кВ № 15-128 протяженностью 6 071 м, реконструкция КВЛ 15 кВ № 15-128 и № 15-49 с переустройством участка ВЛ в КЛ протяженностью 5441 м, строительство двух ТП 15/0,4 кВ мощностью 250 кВА и 400 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 780 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 128-13 с увеличением мощности с 250 кВА до 400 кВА в п. Холмогоровка, Петрово, Кузнецкое, Свободное Зеленоградского района" | L_19-0957 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | П | нд | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2022 № 646 | Калининградская область | 1 | 14.386 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 0 | Изменение плановых параметров обусловлено выполнением только работ по разработке ПСД из-за новых технических решений по проекту.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 8 315 м с установкой реклоузера, реконструкция КВЛ 15 кВ № 15-128 протяженностью 6 071 м, реконструкция КВЛ 15 кВ № 15-128 и № 15-49 с переустройством участка ВЛ в КЛ протяженностью 5441 м, строительство двух ТП 15/0,4 кВ мощностью 250 кВА и 400 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 780 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 128-13 с увеличением мощности с 250 кВА до 400 кВА в п. Холмогоровка, Петрово, Кузнецкое, Свободное Зеленоградского района" | L_19-0957 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | П | нд | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 35мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2022 № 646 | Калининградская область | 1 | 0.01 | 1 км | Л7-02-3 | 391 | 1.05 | 0 | Изменение плановых параметров обусловлено выполнением только работ по разработке ПСД из-за новых технических решений по проекту.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 8 315 м с установкой реклоузера, реконструкция КВЛ 15 кВ № 15-128 протяженностью 6 071 м, реконструкция КВЛ 15 кВ № 15-128 и № 15-49 с переустройством участка ВЛ в КЛ протяженностью 5441 м, строительство двух ТП 15/0,4 кВ мощностью 250 кВА и 400 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 780 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 128-13 с увеличением мощности с 250 кВА до 400 кВА в п. Холмогоровка, Петрово, Кузнецкое, Свободное Зеленоградского района" | L_19-0957 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | П | нд | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2022 № 646 | Калининградская область | 1 | 43.128 | 1 км | Л7-04-3 | 413 | 1.05 | 0 | Изменение плановых параметров обусловлено выполнением только работ по разработке ПСД из-за новых технических решений по проекту.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 8 315 м с установкой реклоузера, реконструкция КВЛ 15 кВ № 15-128 протяженностью 6 071 м, реконструкция КВЛ 15 кВ № 15-128 и № 15-49 с переустройством участка ВЛ в КЛ протяженностью 5441 м, строительство двух ТП 15/0,4 кВ мощностью 250 кВА и 400 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 780 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 128-13 с увеличением мощности с 250 кВА до 400 кВА в п. Холмогоровка, Петрово, Кузнецкое, Свободное Зеленоградского района" | L_19-0957 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | П | нд | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2022 № 646 | Калининградская область | 1 | 0.78 | 1 км | Л1-01-1 | 499 | 1.77 | 0 | Изменение плановых параметров обусловлено выполнением только работ по разработке ПСД из-за новых технических решений по проекту.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 8 315 м с установкой реклоузера, реконструкция КВЛ 15 кВ № 15-128 протяженностью 6 071 м, реконструкция КВЛ 15 кВ № 15-128 и № 15-49 с переустройством участка ВЛ в КЛ протяженностью 5441 м, строительство двух ТП 15/0,4 кВ мощностью 250 кВА и 400 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 780 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 128-13 с увеличением мощности с 250 кВА до 400 кВА в п. Холмогоровка, Петрово, Кузнецкое, Свободное Зеленоградского района" | L_19-0957 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | П | нд | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2022 № 646 | Калининградская область | 1 | 0.78 | 1 км | Л3-01-1 | 517 | 1.05 | 0 | Изменение плановых параметров обусловлено выполнением только работ по разработке ПСД из-за новых технических решений по проекту.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 8 315 м с установкой реклоузера, реконструкция КВЛ 15 кВ № 15-128 протяженностью 6 071 м, реконструкция КВЛ 15 кВ № 15-128 и № 15-49 с переустройством участка ВЛ в КЛ протяженностью 5441 м, строительство двух ТП 15/0,4 кВ мощностью 250 кВА и 400 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 780 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 128-13 с увеличением мощности с 250 кВА до 400 кВА в п. Холмогоровка, Петрово, Кузнецкое, Свободное Зеленоградского района" | L_19-0957 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | П | нд | 0.4 | СИП-3, фазный провод-1, 120мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2022 № 646 | Калининградская область | 1 | 2.34 | 1 км | Л7-06-3 | 449 | 1.05 | 0 | Изменение плановых параметров обусловлено выполнением только работ по разработке ПСД из-за новых технических решений по проекту.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 8 315 м с установкой реклоузера, реконструкция КВЛ 15 кВ № 15-128 протяженностью 6 071 м, реконструкция КВЛ 15 кВ № 15-128 и № 15-49 с переустройством участка ВЛ в КЛ протяженностью 5441 м, строительство двух ТП 15/0,4 кВ мощностью 250 кВА и 400 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 780 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 128-13 с увеличением мощности с 250 кВА до 400 кВА в п. Холмогоровка, Петрово, Кузнецкое, Свободное Зеленоградского района" | L_19-0957 | УНЦ автоматического пункта секционирования (реклоузера)6-35 кВ без ПКУ | ВЛ | нд | П | нд | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2022 № 646 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ячейка | В6-01 | 1358 | 1.09 | 0 | Изменение плановых параметров обусловлено выполнением только работ по разработке ПСД из-за новых технических решений по проекту.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 8 315 м с установкой реклоузера, реконструкция КВЛ 15 кВ № 15-128 протяженностью 6 071 м, реконструкция КВЛ 15 кВ № 15-128 и № 15-49 с переустройством участка ВЛ в КЛ протяженностью 5441 м, строительство двух ТП 15/0,4 кВ мощностью 250 кВА и 400 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 780 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 128-13 с увеличением мощности с 250 кВА до 400 кВА в п. Холмогоровка, Петрово, Кузнецкое, Свободное Зеленоградского района" | L_19-0957 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | П | нд | 15 | Протяженность до 6 км | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2022 № 646 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | П3-04 | 2319 | 1 | 2319 | Изменение плановых параметров обусловлено выполнением только работ по разработке ПСД из-за новых технических решений по проекту.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 8 315 м с установкой реклоузера, реконструкция КВЛ 15 кВ № 15-128 протяженностью 6 071 м, реконструкция КВЛ 15 кВ № 15-128 и № 15-49 с переустройством участка ВЛ в КЛ протяженностью 5441 м, строительство двух ТП 15/0,4 кВ мощностью 250 кВА и 400 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 780 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 128-13 с увеличением мощности с 250 кВА до 400 кВА в п. Холмогоровка, Петрово, Кузнецкое, Свободное Зеленоградского района" | L_19-0957 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | П | нд | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2022 № 646 | Калининградская область | 1 | 5.441 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 3324.451 | Изменение плановых параметров обусловлено выполнением только работ по разработке ПСД из-за новых технических решений по проекту.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 8 315 м с установкой реклоузера, реконструкция КВЛ 15 кВ № 15-128 протяженностью 6 071 м, реконструкция КВЛ 15 кВ № 15-128 и № 15-49 с переустройством участка ВЛ в КЛ протяженностью 5441 м, строительство двух ТП 15/0,4 кВ мощностью 250 кВА и 400 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 780 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 128-13 с увеличением мощности с 250 кВА до 400 кВА в п. Холмогоровка, Петрово, Кузнецкое, Свободное Зеленоградского района" | L_19-0957 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 5943.451
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 810 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 370 м, строительство двух ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 630 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 1371 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 протяженностью 105 м в п. Родники Гурьевского района" | M_22-0199 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6-20 кВ | КТП | нд | П | нд | 15 | 1 трансформатор, 250 кВА | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2022 № 647 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед. | Э3-06-1 | 5097 | 1.05 | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 810 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 370 м, строительство двух ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 630 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 1371 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 протяженностью 105 м в п. Родники Гурьевского района" | M_22-0199 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КТП | нд | П | нд | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2022 № 647 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-07 | 500 | 1 | 500 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 810 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 370 м, строительство двух ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 630 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 1371 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 протяженностью 105 м в п. Родники Гурьевского района" | M_22-0199 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | П | нд | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2022 № 647 | Калининградская область | 1 | 0.81 | 1 км | Л1-02-1 | 767 | 1.51 | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 810 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 370 м, строительство двух ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 630 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 1371 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 протяженностью 105 м в п. Родники Гурьевского района" | M_22-0199 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | П | нд | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2022 № 647 | Калининградская область | 1 | 0.81 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 810 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 370 м, строительство двух ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 630 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 1371 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 протяженностью 105 м в п. Родники Гурьевского района" | M_22-0199 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | П | нд | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2022 № 647 | Калининградская область | 1 | 2.43 | 1 км | Л7-04-3 | 413 | 1.05 | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 810 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 370 м, строительство двух ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 630 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 1371 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 протяженностью 105 м в п. Родники Гурьевского района" | M_22-0199 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | П | нд | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2022 № 647 | Калининградская область | 1 | 2.001 | 1 км | Л1-01-1 | 499 | 1.77 | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 810 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 370 м, строительство двух ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 630 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 1371 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 протяженностью 105 м в п. Родники Гурьевского района" | M_22-0199 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | П | нд | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2022 № 647 | Калининградская область | 1 | 2.001 | 1 км | Л3-01-1 | 517 | 1.05 | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 810 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 370 м, строительство двух ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 630 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 1371 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 протяженностью 105 м в п. Родники Гурьевского района" | M_22-0199 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | П | нд | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 120мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2022 № 647 | Калининградская область | 1 | 0.63 | 1 км | Л7-40-4 | 364 | 1.05 | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 810 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 370 м, строительство двух ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 630 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 1371 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 протяженностью 105 м в п. Родники Гурьевского района" | M_22-0199 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | П | нд | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 95мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2022 № 647 | Калининградская область | 1 | 0.895 | 1 км | Л7-39-4 | 310 | 1.05 | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 810 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 370 м, строительство двух ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 630 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 1371 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 протяженностью 105 м в п. Родники Гурьевского района" | M_22-0199 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | П | нд | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 50мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2022 № 647 | Калининградская область | 1 | 0.476 | 1 км | Л7-37-4 | 219 | 1.05 | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 810 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 370 м, строительство двух ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 630 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 1371 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 протяженностью 105 м в п. Родники Гурьевского района" | M_22-0199 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ | нд | П | нд | 15 | Протяженность до 5 км | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2022 № 647 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | П3-03 | 561 | 1 | 561 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 810 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 370 м, строительство двух ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 630 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 1371 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 протяженностью 105 м в п. Родники Гурьевского района" | M_22-0199 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | П | нд | 15 | 120 мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2022 № 647 | Калининградская область | 1 | 0.37 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 1.11 | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 810 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 370 м, строительство двух ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 630 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 1371 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 протяженностью 105 м в п. Родники Гурьевского района" | M_22-0199 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | П | нд | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2022 № 647 | Калининградская область | 1 | 0.37 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 2320 | 1 | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 810 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 370 м, строительство двух ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 630 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 1371 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 протяженностью 105 м в п. Родники Гурьевского района" | M_22-0199 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | П | нд | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2022 № 647 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 611 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 810 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 370 м, строительство двух ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 630 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 1371 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 протяженностью 105 м в п. Родники Гурьевского района" | M_22-0199 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 1672
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство новой ВЛ 15 кВ протяженностью 75 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 1570 м, строительство 5 ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительством ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1616 м, реконструкция ВЛ 0,4 Л-4 от ТП 262-17 протяженностью 41 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 262-06, Л-3, Л-4 от ТП 148-43, Л-4 от ТП 262-17, Л-3 от ТП 148-35, Л-3 от ТП 262-26, Л-1, Л-2, Л-5, Л-6 от ТП 262-28, Л-2 от ТП 262-27, Л-3 от ТП 262-27 протяженностью 554 м в п. Заозерье Гурьевского района" | M_22-0200 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6-20 кВ | КТП | нд | П | нд | 15 | 1 трансформатор, 250 кВА | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2022 № 645 | Калининградская область | 1 | 5 | 1 ед. | Э3-06-1 | 5097 | 1.05 | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство новой ВЛ 15 кВ протяженностью 75 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 1570 м, строительство 5 ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительством ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1616 м, реконструкция ВЛ 0,4 Л-4 от ТП 262-17 протяженностью 41 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 262-06, Л-3, Л-4 от ТП 148-43, Л-4 от ТП 262-17, Л-3 от ТП 148-35, Л-3 от ТП 262-26, Л-1, Л-2, Л-5, Л-6 от ТП 262-28, Л-2 от ТП 262-27, Л-3 от ТП 262-27 протяженностью 554 м в п. Заозерье Гурьевского района" | M_22-0200 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КТП | нд | П | нд | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2022 № 645 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-09 | 3000 | 1 | 3000 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство новой ВЛ 15 кВ протяженностью 75 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 1570 м, строительство 5 ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительством ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1616 м, реконструкция ВЛ 0,4 Л-4 от ТП 262-17 протяженностью 41 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 262-06, Л-3, Л-4 от ТП 148-43, Л-4 от ТП 262-17, Л-3 от ТП 148-35, Л-3 от ТП 262-26, Л-1, Л-2, Л-5, Л-6 от ТП 262-28, Л-2 от ТП 262-27, Л-3 от ТП 262-27 протяженностью 554 м в п. Заозерье Гурьевского района" | M_22-0200 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | П | нд | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2022 № 645 | Калининградская область | 1 | 0.075 | 1 км | Л1-02-1 | 767 | 1.51 | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство новой ВЛ 15 кВ протяженностью 75 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 1570 м, строительство 5 ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительством ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1616 м, реконструкция ВЛ 0,4 Л-4 от ТП 262-17 протяженностью 41 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 262-06, Л-3, Л-4 от ТП 148-43, Л-4 от ТП 262-17, Л-3 от ТП 148-35, Л-3 от ТП 262-26, Л-1, Л-2, Л-5, Л-6 от ТП 262-28, Л-2 от ТП 262-27, Л-3 от ТП 262-27 протяженностью 554 м в п. Заозерье Гурьевского района" | M_22-0200 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | П | нд | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2022 № 645 | Калининградская область | 1 | 0.075 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство новой ВЛ 15 кВ протяженностью 75 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 1570 м, строительство 5 ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительством ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1616 м, реконструкция ВЛ 0,4 Л-4 от ТП 262-17 протяженностью 41 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 262-06, Л-3, Л-4 от ТП 148-43, Л-4 от ТП 262-17, Л-3 от ТП 148-35, Л-3 от ТП 262-26, Л-1, Л-2, Л-5, Л-6 от ТП 262-28, Л-2 от ТП 262-27, Л-3 от ТП 262-27 протяженностью 554 м в п. Заозерье Гурьевского района" | M_22-0200 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | П | нд | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2022 № 645 | Калининградская область | 1 | 0.225 | 1 км | Л7-04-3 | 413 | 1.05 | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство новой ВЛ 15 кВ протяженностью 75 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 1570 м, строительство 5 ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительством ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1616 м, реконструкция ВЛ 0,4 Л-4 от ТП 262-17 протяженностью 41 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 262-06, Л-3, Л-4 от ТП 148-43, Л-4 от ТП 262-17, Л-3 от ТП 148-35, Л-3 от ТП 262-26, Л-1, Л-2, Л-5, Л-6 от ТП 262-28, Л-2 от ТП 262-27, Л-3 от ТП 262-27 протяженностью 554 м в п. Заозерье Гурьевского района" | M_22-0200 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | П | нд | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2022 № 645 | Калининградская область | 1 | 1.657 | 1 км | Л1-01-1 | 499 | 1.77 | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство новой ВЛ 15 кВ протяженностью 75 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 1570 м, строительство 5 ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительством ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1616 м, реконструкция ВЛ 0,4 Л-4 от ТП 262-17 протяженностью 41 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 262-06, Л-3, Л-4 от ТП 148-43, Л-4 от ТП 262-17, Л-3 от ТП 148-35, Л-3 от ТП 262-26, Л-1, Л-2, Л-5, Л-6 от ТП 262-28, Л-2 от ТП 262-27, Л-3 от ТП 262-27 протяженностью 554 м в п. Заозерье Гурьевского района" | M_22-0200 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | П | нд | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2022 № 645 | Калининградская область | 1 | 1.657 | 1 км | Л3-01-1 | 517 | 1.05 | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство новой ВЛ 15 кВ протяженностью 75 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 1570 м, строительство 5 ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительством ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1616 м, реконструкция ВЛ 0,4 Л-4 от ТП 262-17 протяженностью 41 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 262-06, Л-3, Л-4 от ТП 148-43, Л-4 от ТП 262-17, Л-3 от ТП 148-35, Л-3 от ТП 262-26, Л-1, Л-2, Л-5, Л-6 от ТП 262-28, Л-2 от ТП 262-27, Л-3 от ТП 262-27 протяженностью 554 м в п. Заозерье Гурьевского района" | M_22-0200 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | П | нд | 15 | СИП-4, фазный провод-4, 120мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2022 № 645 | Калининградская область | 1 | 1.657 | 1 км | Л7-40-4 | 364 | 1.05 | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство новой ВЛ 15 кВ протяженностью 75 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 1570 м, строительство 5 ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительством ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1616 м, реконструкция ВЛ 0,4 Л-4 от ТП 262-17 протяженностью 41 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 262-06, Л-3, Л-4 от ТП 148-43, Л-4 от ТП 262-17, Л-3 от ТП 148-35, Л-3 от ТП 262-26, Л-1, Л-2, Л-5, Л-6 от ТП 262-28, Л-2 от ТП 262-27, Л-3 от ТП 262-27 протяженностью 554 м в п. Заозерье Гурьевского района" | M_22-0200 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ | нд | П | нд | 15 | Протяженность до 2 км | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2022 № 645 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | П3-02 | 561 | 1 | 561 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство новой ВЛ 15 кВ протяженностью 75 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 1570 м, строительство 5 ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительством ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1616 м, реконструкция ВЛ 0,4 Л-4 от ТП 262-17 протяженностью 41 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 262-06, Л-3, Л-4 от ТП 148-43, Л-4 от ТП 262-17, Л-3 от ТП 148-35, Л-3 от ТП 262-26, Л-1, Л-2, Л-5, Л-6 от ТП 262-28, Л-2 от ТП 262-27, Л-3 от ТП 262-27 протяженностью 554 м в п. Заозерье Гурьевского района" | M_22-0200 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | нд | П | нд | 15 | 120 мм2 | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2022 № 645 | Калининградская область | 1 | 1.57 | 1 км | К1-05-2 | 2106 | 1.11 | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство новой ВЛ 15 кВ протяженностью 75 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 1570 м, строительство 5 ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительством ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1616 м, реконструкция ВЛ 0,4 Л-4 от ТП 262-17 протяженностью 41 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 262-06, Л-3, Л-4 от ТП 148-43, Л-4 от ТП 262-17, Л-3 от ТП 148-35, Л-3 от ТП 262-26, Л-1, Л-2, Л-5, Л-6 от ТП 262-28, Л-2 от ТП 262-27, Л-3 от ТП 262-27 протяженностью 554 м в п. Заозерье Гурьевского района" | M_22-0200 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | нд | П | нд | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2022 № 645 | Калининградская область | 1 | 1.57 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 2320 | 1 | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство новой ВЛ 15 кВ протяженностью 75 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 1570 м, строительство 5 ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительством ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1616 м, реконструкция ВЛ 0,4 Л-4 от ТП 262-17 протяженностью 41 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 262-06, Л-3, Л-4 от ТП 148-43, Л-4 от ТП 262-17, Л-3 от ТП 148-35, Л-3 от ТП 262-26, Л-1, Л-2, Л-5, Л-6 от ТП 262-28, Л-2 от ТП 262-27, Л-3 от ТП 262-27 протяженностью 554 м в п. Заозерье Гурьевского района" | M_22-0200 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | нд | П | нд | 15 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 29.03.2022 № 645 | Калининградская область | 1 | 1.57 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 959.27 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство новой ВЛ 15 кВ протяженностью 75 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 1570 м, строительство 5 ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительством ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1616 м, реконструкция ВЛ 0,4 Л-4 от ТП 262-17 протяженностью 41 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 262-06, Л-3, Л-4 от ТП 148-43, Л-4 от ТП 262-17, Л-3 от ТП 148-35, Л-3 от ТП 262-26, Л-1, Л-2, Л-5, Л-6 от ТП 262-28, Л-2 от ТП 262-27, Л-3 от ТП 262-27 протяженностью 554 м в п. Заозерье Гурьевского района" | M_22-0200 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 4520.27 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская с заменой силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (с приростом 18 МВА) и реконструкцией ЗРУ 10 кВ" | L_2585 | УНЦ ячейки трансформатора 35-500 кВ | ПС | нд | П | нд | 110 | 25 МВА, Т 110/НН | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 28.01.2022 № 198 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ячейка | Т4-09-2 | 48424 | 1.05 | 0 | Изменение плановых параметров произошло из-за изменения срока выполнения проекта, в связи с тем, что для реализации титула и ввода объекта в эксплуатацию необходимо наличие средств на выполнение СМР в инвестиционной программе. В перспективе на 2023-24 года, отсутствую средства на выполнение СМР. С целью исключения рисков по созданию объекта НЗС без реализации СМР принято решение о сдвиге сроков на ПИР. Кроме того, на текущую дату отсутствует согласованное с БРДУ техническое задание на разработку ПСД.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская с заменой силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (с приростом 18 МВА) и реконструкцией ЗРУ 10 кВ" | L_2585 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) | ПС | нд | П | нд | 110 | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 28.01.2022 № 198 | Калининградская область | 1 | 200 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 1 | 0 | Изменение плановых параметров произошло из-за изменения срока выполнения проекта, в связи с тем, что для реализации титула и ввода объекта в эксплуатацию необходимо наличие средств на выполнение СМР в инвестиционной программе. В перспективе на 2023-24 года, отсутствую средства на выполнение СМР. С целью исключения рисков по созданию объекта НЗС без реализации СМР принято решение о сдвиге сроков на ПИР. Кроме того, на текущую дату отсутствует согласованное с БРДУ техническое задание на разработку ПСД.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская с заменой силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (с приростом 18 МВА) и реконструкцией ЗРУ 10 кВ" | L_2585 | Затраты на проектно-изыскательские работы для элементов ПС (ЗПС) | ПС | нд | П | нд | 110 | Ячейка трансформатора, КРМ | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 28.01.2022 № 198 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед. | П2-07 | 2900 | 1 | 5800 | Изменение плановых параметров произошло из-за изменения срока выполнения проекта, в связи с тем, что для реализации титула и ввода объекта в эксплуатацию необходимо наличие средств на выполнение СМР в инвестиционной программе. В перспективе на 2023-24 года, отсутствую средства на выполнение СМР. С целью исключения рисков по созданию объекта НЗС без реализации СМР принято решение о сдвиге сроков на ПИР. Кроме того, на текущую дату отсутствует согласованное с БРДУ техническое задание на разработку ПСД.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская с заменой силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (с приростом 18 МВА) и реконструкцией ЗРУ 10 кВ" | L_2585 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6-35 кВ | ЗРУ | нд | П | нд | 10 | Iном 2000 А, Iоткл 31,5 кА | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 28.01.2022 № 198 | Калининградская область | 1 | 3 | 1 ячейка | В3-04-3 | 1470 | 1.03 | 0 | Изменение плановых параметров произошло из-за изменения срока выполнения проекта, в связи с тем, что для реализации титула и ввода объекта в эксплуатацию необходимо наличие средств на выполнение СМР в инвестиционной программе. В перспективе на 2023-24 года, отсутствую средства на выполнение СМР. С целью исключения рисков по созданию объекта НЗС без реализации СМР принято решение о сдвиге сроков на ПИР. Кроме того, на текущую дату отсутствует согласованное с БРДУ техническое задание на разработку ПСД.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская с заменой силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (с приростом 18 МВА) и реконструкцией ЗРУ 10 кВ" | L_2585 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6-35 кВ | ЗРУ | нд | П | нд | 10 | Iном 1000, Iоткл 20кА | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 28.01.2022 № 198 | Калининградская область | 1 | 24 | 1 ячейка | В3-01-1 | 1188 | 1.03 | 0 | Изменение плановых параметров произошло из-за изменения срока выполнения проекта, в связи с тем, что для реализации титула и ввода объекта в эксплуатацию необходимо наличие средств на выполнение СМР в инвестиционной программе. В перспективе на 2023-24 года, отсутствую средства на выполнение СМР. С целью исключения рисков по созданию объекта НЗС без реализации СМР принято решение о сдвиге сроков на ПИР. Кроме того, на текущую дату отсутствует согласованное с БРДУ техническое задание на разработку ПСД.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская с заменой силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (с приростом 18 МВА) и реконструкцией ЗРУ 10 кВ" | L_2585 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | ПС | нд | П | нд | 10 | 100 кВА, масляный Т 6(10,15)/HH | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 28.01.2022 № 198 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ячейка | Т5-10-1 | 189 | 1.05 | 0 | Изменение плановых параметров произошло из-за изменения срока выполнения проекта, в связи с тем, что для реализации титула и ввода объекта в эксплуатацию необходимо наличие средств на выполнение СМР в инвестиционной программе. В перспективе на 2023-24 года, отсутствую средства на выполнение СМР. С целью исключения рисков по созданию объекта НЗС без реализации СМР принято решение о сдвиге сроков на ПИР. Кроме того, на текущую дату отсутствует согласованное с БРДУ техническое задание на разработку ПСД.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская с заменой силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (с приростом 18 МВА) и реконструкцией ЗРУ 10 кВ" | L_2585 | УНЦ ячейки реактора ДГР 6-35 кВ | ПС | нд | П | нд | 10 | 840 кВА | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 28.01.2022 № 198 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ячейка | Р1-15-1 | 4625 | 1.05 | 0 | Изменение плановых параметров произошло из-за изменения срока выполнения проекта, в связи с тем, что для реализации титула и ввода объекта в эксплуатацию необходимо наличие средств на выполнение СМР в инвестиционной программе. В перспективе на 2023-24 года, отсутствую средства на выполнение СМР. С целью исключения рисков по созданию объекта НЗС без реализации СМР принято решение о сдвиге сроков на ПИР. Кроме того, на текущую дату отсутствует согласованное с БРДУ техническое задание на разработку ПСД.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская с заменой силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (с приростом 18 МВА) и реконструкцией ЗРУ 10 кВ" | L_2585 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС | нд | П | нд | 110 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 28.01.2022 № 198 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-09 | 3000 | 1 | 3000 | Изменение плановых параметров произошло из-за изменения срока выполнения проекта, в связи с тем, что для реализации титула и ввода объекта в эксплуатацию необходимо наличие средств на выполнение СМР в инвестиционной программе. В перспективе на 2023-24 года, отсутствую средства на выполнение СМР. С целью исключения рисков по созданию объекта НЗС без реализации СМР принято решение о сдвиге сроков на ПИР. Кроме того, на текущую дату отсутствует согласованное с БРДУ техническое задание на разработку ПСД.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская с заменой силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (с приростом 18 МВА) и реконструкцией ЗРУ 10 кВ" | L_2585 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 8800 | Изменение плановых параметров произошло из-за изменения срока выполнения проекта, в связи с тем, что для реализации титула и ввода объекта в эксплуатацию необходимо наличие средств на выполнение СМР в инвестиционной программе. В перспективе на 2023-24 года, отсутствую средства на выполнение СМР. С целью исключения рисков по созданию объекта НЗС без реализации СМР принято решение о сдвиге сроков на ПИР. Кроме того, на текущую дату отсутствует согласованное с БРДУ техническое задание на разработку ПСД.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ" | L_18-0224 | УНЦ ячейки трансформатора 110-500 кВ | ПС | нд | П | нд | 110 | 25 МВА, Т 110/35/НН | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 03.11.2021 № 1423 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ячейка | Т1-04-1 | 51394 | 1.05 | 0 | Изменение плановых параметров произошло из-за изменения срока выполнения проекта, в связи с тем, что для реализации титула и ввода объекта в эксплуатацию необходимо наличие средств на выполнение СМР в инвестиционной программе. В перспективе на 2023-24 года, отсутствую средства на выполнение СМР. С целью исключения рисков по созданию объекта НЗС без реализации СМР принято решение о сдвиге сроков на ПИР. Кроме того, на текущую дату отсутствует согласованное с БРДУ техническое задание на разработку ПСД.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ" | L_18-0224 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) | ПС | нд | П | нд | 110 | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 03.11.2021 № 1423 | Калининградская область | 1 | 100 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 1 | 0 | Изменение плановых параметров произошло из-за изменения срока выполнения проекта, в связи с тем, что для реализации титула и ввода объекта в эксплуатацию необходимо наличие средств на выполнение СМР в инвестиционной программе. В перспективе на 2023-24 года, отсутствую средства на выполнение СМР. С целью исключения рисков по созданию объекта НЗС без реализации СМР принято решение о сдвиге сроков на ПИР. Кроме того, на текущую дату отсутствует согласованное с БРДУ техническое задание на разработку ПСД.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ" | L_18-0224 | Затраты на проектно-изыскательские работы для элементов ПС (ЗПС) | ПС | нд | П | нд | 110 | Ячейка трансформатора, КРМ | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 03.11.2021 № 1423 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ед. | П2-07 | 2900 | 1 | 2900 | Изменение плановых параметров произошло из-за изменения срока выполнения проекта, в связи с тем, что для реализации титула и ввода объекта в эксплуатацию необходимо наличие средств на выполнение СМР в инвестиционной программе. В перспективе на 2023-24 года, отсутствую средства на выполнение СМР. С целью исключения рисков по созданию объекта НЗС без реализации СМР принято решение о сдвиге сроков на ПИР. Кроме того, на текущую дату отсутствует согласованное с БРДУ техническое задание на разработку ПСД.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ" | L_18-0224 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6-35 кВ | ЗРУ | нд | П | нд | 110 | Iном 1250 А, Iоткл 20 кА | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 03.11.2021 № 1423 | Калининградская область | 1 | 5 | 1 ячейка | В3-02-1 | 1270 | 1.03 | 0 | Изменение плановых параметров произошло из-за изменения срока выполнения проекта, в связи с тем, что для реализации титула и ввода объекта в эксплуатацию необходимо наличие средств на выполнение СМР в инвестиционной программе. В перспективе на 2023-24 года, отсутствую средства на выполнение СМР. С целью исключения рисков по созданию объекта НЗС без реализации СМР принято решение о сдвиге сроков на ПИР. Кроме того, на текущую дату отсутствует согласованное с БРДУ техническое задание на разработку ПСД.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ" | L_18-0224 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6-35 кВ | ЗРУ | нд | П | нд | 110 | Iном 1000, Iоткл 20кА | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 03.11.2021 № 1423 | Калининградская область | 1 | 5 | 1 ячейка | В3-01-1 | 1188 | 1.03 | 0 | Изменение плановых параметров произошло из-за изменения срока выполнения проекта, в связи с тем, что для реализации титула и ввода объекта в эксплуатацию необходимо наличие средств на выполнение СМР в инвестиционной программе. В перспективе на 2023-24 года, отсутствую средства на выполнение СМР. С целью исключения рисков по созданию объекта НЗС без реализации СМР принято решение о сдвиге сроков на ПИР. Кроме того, на текущую дату отсутствует согласованное с БРДУ техническое задание на разработку ПСД.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ" | L_18-0224 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6-35 кВ | ЗРУ | нд | П | нд | 110 | Iном 1000, Iоткл 20кА | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 03.11.2021 № 1423 | Калининградская область | 1 | 31 | 1 ячейка | В3-01-1 | 1188 | 1.03 | 0 | Изменение плановых параметров произошло из-за изменения срока выполнения проекта, в связи с тем, что для реализации титула и ввода объекта в эксплуатацию необходимо наличие средств на выполнение СМР в инвестиционной программе. В перспективе на 2023-24 года, отсутствую средства на выполнение СМР. С целью исключения рисков по созданию объекта НЗС без реализации СМР принято решение о сдвиге сроков на ПИР. Кроме того, на текущую дату отсутствует согласованное с БРДУ техническое задание на разработку ПСД.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ" | L_18-0224 | УНЦ ячейки реактора ДГР 6-35 кВ | ПС | нд | П | нд | 110 | 730 кВА | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 03.11.2021 № 1423 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ячейка | Р1-11-1 | 4625 | 1.05 | 0 | Изменение плановых параметров произошло из-за изменения срока выполнения проекта, в связи с тем, что для реализации титула и ввода объекта в эксплуатацию необходимо наличие средств на выполнение СМР в инвестиционной программе. В перспективе на 2023-24 года, отсутствую средства на выполнение СМР. С целью исключения рисков по созданию объекта НЗС без реализации СМР принято решение о сдвиге сроков на ПИР. Кроме того, на текущую дату отсутствует согласованное с БРДУ техническое задание на разработку ПСД.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ" | L_18-0224 | УНЦ ячейки реактора ДГР 6-35 кВ | ПС | нд | П | нд | 110 | 500 кВА | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 03.11.2021 № 1423 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ячейка | Р1-08-1 | 4349 | 1.05 | 0 | Изменение плановых параметров произошло из-за изменения срока выполнения проекта, в связи с тем, что для реализации титула и ввода объекта в эксплуатацию необходимо наличие средств на выполнение СМР в инвестиционной программе. В перспективе на 2023-24 года, отсутствую средства на выполнение СМР. С целью исключения рисков по созданию объекта НЗС без реализации СМР принято решение о сдвиге сроков на ПИР. Кроме того, на текущую дату отсутствует согласованное с БРДУ техническое задание на разработку ПСД.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ" | L_18-0224 | УНЦ ячейки реактора ДГР 6-35 кВ | ПС | нд | П | нд | 110 | 440 кВА | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 03.11.2021 № 1423 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 ячейка | Р1-04-1 | 4349 | 1.05 | 0 | Изменение плановых параметров произошло из-за изменения срока выполнения проекта, в связи с тем, что для реализации титула и ввода объекта в эксплуатацию необходимо наличие средств на выполнение СМР в инвестиционной программе. В перспективе на 2023-24 года, отсутствую средства на выполнение СМР. С целью исключения рисков по созданию объекта НЗС без реализации СМР принято решение о сдвиге сроков на ПИР. Кроме того, на текущую дату отсутствует согласованное с БРДУ техническое задание на разработку ПСД.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ" | L_18-0224 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС | нд | П | нд | 110 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 03.11.2021 № 1423 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-10 | 7500 | 1 | 7500 | Изменение плановых параметров произошло из-за изменения срока выполнения проекта, в связи с тем, что для реализации титула и ввода объекта в эксплуатацию необходимо наличие средств на выполнение СМР в инвестиционной программе. В перспективе на 2023-24 года, отсутствую средства на выполнение СМР. С целью исключения рисков по созданию объекта НЗС без реализации СМР принято решение о сдвиге сроков на ПИР. Кроме того, на текущую дату отсутствует согласованное с БРДУ техническое задание на разработку ПСД.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ" | L_18-0224 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 10400 | Изменение плановых параметров произошло из-за изменения срока выполнения проекта, в связи с тем, что для реализации титула и ввода объекта в эксплуатацию необходимо наличие средств на выполнение СМР в инвестиционной программе. В перспективе на 2023-24 года, отсутствую средства на выполнение СМР. С целью исключения рисков по созданию объекта НЗС без реализации СМР принято решение о сдвиге сроков на ПИР. Кроме того, на текущую дату отсутствует согласованное с БРДУ техническое задание на разработку ПСД.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ О-27 Муромская с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 2х10 МВА на 2х16 МВА (с приростом 12 МВА) с реконструкцией ОРУ 110 кВ и ЗРУ 10, 15 кВ" | F_prj_111001_2481 | УНЦ ячейки выключателя НУ 110-750 кВ | ОРУ | нд | П | нд | 110 | Iном 3150, Iоткл 40кА | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2021 № 1398 | Калининградская область | 1 | 3 | 1 ячейка | В1-02-1 | 23135 | 1.1 | 0 | Изменение плановых параметров произошло из-за изменения срока выполнения проекта, в связи с тем, что для реализации титула и ввода объекта в эксплуатацию необходимо наличие средств на выполнение СМР в инвестиционной программе. В перспективе на 2023-24 года, отсутствую средства на выполнение СМР. С целью исключения рисков по созданию объекта НЗС без реализации СМР принято решение о сдвиге сроков на ПИР. Кроме того, на текущую дату отсутствует согласованное с БРДУ техническое задание на разработку ПСД.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ О-27 Муромская с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 2х10 МВА на 2х16 МВА (с приростом 12 МВА) с реконструкцией ОРУ 110 кВ и ЗРУ 10, 15 кВ" | F_prj_111001_2481 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) | ПС | нд | П | нд | 110 | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2021 № 1398 | Калининградская область | 1 | 2499 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 1 | 0 | Изменение плановых параметров произошло из-за изменения срока выполнения проекта, в связи с тем, что для реализации титула и ввода объекта в эксплуатацию необходимо наличие средств на выполнение СМР в инвестиционной программе. В перспективе на 2023-24 года, отсутствую средства на выполнение СМР. С целью исключения рисков по созданию объекта НЗС без реализации СМР принято решение о сдвиге сроков на ПИР. Кроме того, на текущую дату отсутствует согласованное с БРДУ техническое задание на разработку ПСД.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ О-27 Муромская с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 2х10 МВА на 2х16 МВА (с приростом 12 МВА) с реконструкцией ОРУ 110 кВ и ЗРУ 10, 15 кВ" | F_prj_111001_2481 | Затраты на проектно-изыскательские работы для элементов ПС (ЗПС) | ПС | нд | П | нд | 110 | Ячейка выключателя | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2021 № 1398 | Калининградская область | 1 | 3 | 1 ед. | П2-02 | 2320 | 1 | 6960 | Изменение плановых параметров произошло из-за изменения срока выполнения проекта, в связи с тем, что для реализации титула и ввода объекта в эксплуатацию необходимо наличие средств на выполнение СМР в инвестиционной программе. В перспективе на 2023-24 года, отсутствую средства на выполнение СМР. С целью исключения рисков по созданию объекта НЗС без реализации СМР принято решение о сдвиге сроков на ПИР. Кроме того, на текущую дату отсутствует согласованное с БРДУ техническое задание на разработку ПСД.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ О-27 Муромская с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 2х10 МВА на 2х16 МВА (с приростом 12 МВА) с реконструкцией ОРУ 110 кВ и ЗРУ 10, 15 кВ" | F_prj_111001_2481 | УНЦ ячейки трансформатора 110-500 кВ | ПС | нд | П | нд | 110 | 16 МВА, Т 110/38/НН | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2021 № 1398 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ячейка | Т1-03-1 | 50105 | 1.05 | 0 | Изменение плановых параметров произошло из-за изменения срока выполнения проекта, в связи с тем, что для реализации титула и ввода объекта в эксплуатацию необходимо наличие средств на выполнение СМР в инвестиционной программе. В перспективе на 2023-24 года, отсутствую средства на выполнение СМР. С целью исключения рисков по созданию объекта НЗС без реализации СМР принято решение о сдвиге сроков на ПИР. Кроме того, на текущую дату отсутствует согласованное с БРДУ техническое задание на разработку ПСД.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ О-27 Муромская с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 2х10 МВА на 2х16 МВА (с приростом 12 МВА) с реконструкцией ОРУ 110 кВ и ЗРУ 10, 15 кВ" | F_prj_111001_2481 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) | ПС | нд | П | нд | 110 | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2021 № 1398 | Калининградская область | 1 | 200 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 1 | 0 | Изменение плановых параметров произошло из-за изменения срока выполнения проекта, в связи с тем, что для реализации титула и ввода объекта в эксплуатацию необходимо наличие средств на выполнение СМР в инвестиционной программе. В перспективе на 2023-24 года, отсутствую средства на выполнение СМР. С целью исключения рисков по созданию объекта НЗС без реализации СМР принято решение о сдвиге сроков на ПИР. Кроме того, на текущую дату отсутствует согласованное с БРДУ техническое задание на разработку ПСД.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ О-27 Муромская с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 2х10 МВА на 2х16 МВА (с приростом 12 МВА) с реконструкцией ОРУ 110 кВ и ЗРУ 10, 15 кВ" | F_prj_111001_2481 | Затраты на проектно-изыскательские работы для элементов ПС (ЗПС) | ПС | нд | П | нд | 110 | Ячейка трансформатора, КРМ | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2021 № 1398 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед. | П2-07 | 2900 | 1 | 5800 | Изменение плановых параметров произошло из-за изменения срока выполнения проекта, в связи с тем, что для реализации титула и ввода объекта в эксплуатацию необходимо наличие средств на выполнение СМР в инвестиционной программе. В перспективе на 2023-24 года, отсутствую средства на выполнение СМР. С целью исключения рисков по созданию объекта НЗС без реализации СМР принято решение о сдвиге сроков на ПИР. Кроме того, на текущую дату отсутствует согласованное с БРДУ техническое задание на разработку ПСД.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ О-27 Муромская с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 2х10 МВА на 2х16 МВА (с приростом 12 МВА) с реконструкцией ОРУ 110 кВ и ЗРУ 10, 15 кВ" | F_prj_111001_2481 | УНЦ ячейки реактора ДГР 6-35 кВ | ПС | нд | П | нд | 10 | 480 кВА | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2021 № 1398 | Калининградская область | 1 | 4 | 1 ячейка | Р1-05-1 | 4349 | 1.05 | 0 | Изменение плановых параметров произошло из-за изменения срока выполнения проекта, в связи с тем, что для реализации титула и ввода объекта в эксплуатацию необходимо наличие средств на выполнение СМР в инвестиционной программе. В перспективе на 2023-24 года, отсутствую средства на выполнение СМР. С целью исключения рисков по созданию объекта НЗС без реализации СМР принято решение о сдвиге сроков на ПИР. Кроме того, на текущую дату отсутствует согласованное с БРДУ техническое задание на разработку ПСД.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ О-27 Муромская с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 2х10 МВА на 2х16 МВА (с приростом 12 МВА) с реконструкцией ОРУ 110 кВ и ЗРУ 10, 15 кВ" | F_prj_111001_2481 | УНЦ ячейки выключателя ВУ 6-35 кВ | ЗРУ | нд | П | нд | 15 | Iном 1000, Iоткл 20кА | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2021 № 1398 | Калининградская область | 1 | 29 | 1 ячейка | В3-01-1 | 1188 | 1.1 | 0 | Изменение плановых параметров произошло из-за изменения срока выполнения проекта, в связи с тем, что для реализации титула и ввода объекта в эксплуатацию необходимо наличие средств на выполнение СМР в инвестиционной программе. В перспективе на 2023-24 года, отсутствую средства на выполнение СМР. С целью исключения рисков по созданию объекта НЗС без реализации СМР принято решение о сдвиге сроков на ПИР. Кроме того, на текущую дату отсутствует согласованное с БРДУ техническое задание на разработку ПСД.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ О-27 Муромская с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 2х10 МВА на 2х16 МВА (с приростом 12 МВА) с реконструкцией ОРУ 110 кВ и ЗРУ 10, 15 кВ" | F_prj_111001_2481 | УНЦ ячейки выключателя ВУ 6-35 кВ | ЗРУ | нд | П | нд | 15 | Iном 1250 А, Iоткл 20кА | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2021 № 1398 | Калининградская область | 1 | 6 | 1 ячейка | В3-02-1 | 1270 | 1.1 | 0 | Изменение плановых параметров произошло из-за изменения срока выполнения проекта, в связи с тем, что для реализации титула и ввода объекта в эксплуатацию необходимо наличие средств на выполнение СМР в инвестиционной программе. В перспективе на 2023-24 года, отсутствую средства на выполнение СМР. С целью исключения рисков по созданию объекта НЗС без реализации СМР принято решение о сдвиге сроков на ПИР. Кроме того, на текущую дату отсутствует согласованное с БРДУ техническое задание на разработку ПСД.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ О-27 Муромская с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 2х10 МВА на 2х16 МВА (с приростом 12 МВА) с реконструкцией ОРУ 110 кВ и ЗРУ 10, 15 кВ" | F_prj_111001_2481 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС | нд | П | нд | 110 | нд | Распоряжение АО "Янтарьэнерго" | от 01.11.2021 № 1398 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-10 | 7500 | 1 | 7500 | Изменение плановых параметров произошло из-за изменения срока выполнения проекта, в связи с тем, что для реализации титула и ввода объекта в эксплуатацию необходимо наличие средств на выполнение СМР в инвестиционной программе. В перспективе на 2023-24 года, отсутствую средства на выполнение СМР. С целью исключения рисков по созданию объекта НЗС без реализации СМР принято решение о сдвиге сроков на ПИР. Кроме того, на текущую дату отсутствует согласованное с БРДУ техническое задание на разработку ПСД.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ О-27 Муромская с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 2х10 МВА на 2х16 МВА (с приростом 12 МВА) с реконструкцией ОРУ 110 кВ и ЗРУ 10, 15 кВ" | F_prj_111001_2481 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 20260
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 59-12 (инв. № 5114769) с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 2810 м, демонтаж провода протяженностью около 1485 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной СТП-1 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-59 (инв. № 5114670) протяженностью 1100 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №1 протяженностью 20 м, строительством дополнительной СТП-2 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-59 (инв. № 5114670) протяженностью 60 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №2 протяженностью 20 м, в п. Рожково Гурьевского района" | L_3025 | УНЦ КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором 6-20 кВ | ТП | нд | П | нд | 15 | 63 кВА | Распоряжение филиала АО "Россети Янтарь" | от 09.06.2022 № 1307 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед. | Э2-04 | 617 | 1.05 | 0 | Изменение плановых параметров обусловлено реализацией проекта только в объеме разработки ПСД в связи с корректировкой технических характеристик.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 59-12 (инв. № 5114769) с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 2810 м, демонтаж провода протяженностью около 1485 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной СТП-1 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-59 (инв. № 5114670) протяженностью 1100 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №1 протяженностью 20 м, строительством дополнительной СТП-2 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-59 (инв. № 5114670) протяженностью 60 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №2 протяженностью 20 м, в п. Рожково Гурьевского района" | L_3025 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ТП | нд | П | нд | 15 | нд | Распоряжение филиала АО "Россети Янтарь" | от 09.06.2022 № 1307 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 300 | Изменение плановых параметров обусловлено реализацией проекта только в объеме разработки ПСД в связи с корректировкой технических характеристик.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 59-12 (инв. № 5114769) с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 2810 м, демонтаж провода протяженностью около 1485 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной СТП-1 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-59 (инв. № 5114670) протяженностью 1100 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №1 протяженностью 20 м, строительством дополнительной СТП-2 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-59 (инв. № 5114670) протяженностью 60 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №2 протяженностью 20 м, в п. Рожково Гурьевского района" | L_3025 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | П | нд | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение филиала АО "Россети Янтарь" | от 09.06.2022 № 1307 | Калининградская область | 1 | 1.16 | 1 км | Л1-02-1 | 767 | 1.51 | 0 | Изменение плановых параметров обусловлено реализацией проекта только в объеме разработки ПСД в связи с корректировкой технических характеристик.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 59-12 (инв. № 5114769) с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 2810 м, демонтаж провода протяженностью около 1485 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной СТП-1 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-59 (инв. № 5114670) протяженностью 1100 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №1 протяженностью 20 м, строительством дополнительной СТП-2 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-59 (инв. № 5114670) протяженностью 60 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №2 протяженностью 20 м, в п. Рожково Гурьевского района" | L_3025 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | П | нд | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение филиала АО "Россети Янтарь" | от 09.06.2022 № 1307 | Калининградская область | 1 | 1.16 | 1 км | Л3-02-1 | 699 | 1.05 | 0 | Изменение плановых параметров обусловлено реализацией проекта только в объеме разработки ПСД в связи с корректировкой технических характеристик.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 59-12 (инв. № 5114769) с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 2810 м, демонтаж провода протяженностью около 1485 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной СТП-1 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-59 (инв. № 5114670) протяженностью 1100 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №1 протяженностью 20 м, строительством дополнительной СТП-2 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-59 (инв. № 5114670) протяженностью 60 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №2 протяженностью 20 м, в п. Рожково Гурьевского района" | L_3025 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | П | нд | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Распоряжение филиала АО "Россети Янтарь" | от 09.06.2022 № 1307 | Калининградская область | 1 | 3.48 | 1 км | Л7-04-3 | 413 | 1.05 | 0 | Изменение плановых параметров обусловлено реализацией проекта только в объеме разработки ПСД в связи с корректировкой технических характеристик.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 59-12 (инв. № 5114769) с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 2810 м, демонтаж провода протяженностью около 1485 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной СТП-1 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-59 (инв. № 5114670) протяженностью 1100 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №1 протяженностью 20 м, строительством дополнительной СТП-2 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-59 (инв. № 5114670) протяженностью 60 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №2 протяженностью 20 м, в п. Рожково Гурьевского района" | L_3025 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | нд | П | нд | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение филиала АО "Россети Янтарь" | от 09.06.2022 № 1307 | Калининградская область | 1 | 0.04 | 1 км | Л1-01-1 | 499 | 1.77 | 0 | Изменение плановых параметров обусловлено реализацией проекта только в объеме разработки ПСД в связи с корректировкой технических характеристик.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 59-12 (инв. № 5114769) с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 2810 м, демонтаж провода протяженностью около 1485 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной СТП-1 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-59 (инв. № 5114670) протяженностью 1100 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №1 протяженностью 20 м, строительством дополнительной СТП-2 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-59 (инв. № 5114670) протяженностью 60 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №2 протяженностью 20 м, в п. Рожково Гурьевского района" | L_3025 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | П | нд | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение филиала АО "Россети Янтарь" | от 09.06.2022 № 1307 | Калининградская область | 1 | 0.04 | 1 км | Л3-01-1 | 517 | 1.05 | 0 | Изменение плановых параметров обусловлено реализацией проекта только в объеме разработки ПСД в связи с корректировкой технических характеристик.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 59-12 (инв. № 5114769) с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 2810 м, демонтаж провода протяженностью около 1485 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной СТП-1 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-59 (инв. № 5114670) протяженностью 1100 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №1 протяженностью 20 м, строительством дополнительной СТП-2 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-59 (инв. № 5114670) протяженностью 60 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №2 протяженностью 20 м, в п. Рожково Гурьевского района" | L_3025 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | П | нд | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 70мм2 | Распоряжение филиала АО "Россети Янтарь" | от 09.06.2022 № 1307 | Калининградская область | 1 | 0.04 | 1 км | Л7-38-4 | 262 | 1.05 | 0 | Изменение плановых параметров обусловлено реализацией проекта только в объеме разработки ПСД в связи с корректировкой технических характеристик.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 59-12 (инв. № 5114769) с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 2810 м, демонтаж провода протяженностью около 1485 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной СТП-1 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-59 (инв. № 5114670) протяженностью 1100 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №1 протяженностью 20 м, строительством дополнительной СТП-2 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-59 (инв. № 5114670) протяженностью 60 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №2 протяженностью 20 м, в п. Рожково Гурьевского района" | L_3025 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | нд | П | нд | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение филиала АО "Россети Янтарь" | от 09.06.2022 № 1307 | Калининградская область | 1 | 2.81 | 1 км | Л3-01-1 | 517 | 1.05 | 0 | Изменение плановых параметров обусловлено реализацией проекта только в объеме разработки ПСД в связи с корректировкой технических характеристик.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 59-12 (инв. № 5114769) с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 2810 м, демонтаж провода протяженностью около 1485 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной СТП-1 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-59 (инв. № 5114670) протяженностью 1100 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №1 протяженностью 20 м, строительством дополнительной СТП-2 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-59 (инв. № 5114670) протяженностью 60 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №2 протяженностью 20 м, в п. Рожково Гурьевского района" | L_3025 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | нд | П | нд | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 50мм2 | Распоряжение филиала АО "Россети Янтарь" | от 09.06.2022 № 1307 | Калининградская область | 1 | 2.81 | 1 км | Л7-37-4 | 219 | 1.05 | 0 | Изменение плановых параметров обусловлено реализацией проекта только в объеме разработки ПСД в связи с корректировкой технических характеристик.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 59-12 (инв. № 5114769) с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 2810 м, демонтаж провода протяженностью около 1485 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной СТП-1 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-59 (инв. № 5114670) протяженностью 1100 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №1 протяженностью 20 м, строительством дополнительной СТП-2 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-59 (инв. № 5114670) протяженностью 60 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №2 протяженностью 20 м, в п. Рожково Гурьевского района" | L_3025 | УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов | ТП | нд | П | нд | 15 | Разъединитель на три полюса | Распоряжение филиала АО "Россети Янтарь" | от 09.06.2022 № 1307 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед. | И5-06-1 | 64 | 1.09 | 0 | Изменение плановых параметров обусловлено реализацией проекта только в объеме разработки ПСД в связи с корректировкой технических характеристик.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 59-12 (инв. № 5114769) с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 2810 м, демонтаж провода протяженностью около 1485 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной СТП-1 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-59 (инв. № 5114670) протяженностью 1100 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №1 протяженностью 20 м, строительством дополнительной СТП-2 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-59 (инв. № 5114670) протяженностью 60 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №2 протяженностью 20 м, в п. Рожково Гурьевского района" | L_3025 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ТП | нд | П | нд | 15 | Шкаф общеподстанционных контроллеров ПС | Распоряжение филиала АО "Россети Янтарь" | от 09.06.2022 № 1307 | Калининградская область | 1 | 2 | 1 ед. | А5-07 | 180 | 1.04 | 0 | Изменение плановых параметров обусловлено реализацией проекта только в объеме разработки ПСД в связи с корректировкой технических характеристик.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 59-12 (инв. № 5114769) с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 2810 м, демонтаж провода протяженностью около 1485 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной СТП-1 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-59 (инв. № 5114670) протяженностью 1100 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №1 протяженностью 20 м, строительством дополнительной СТП-2 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-59 (инв. № 5114670) протяженностью 60 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №2 протяженностью 20 м, в п. Рожково Гурьевского района" | L_3025 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ | нд | П | нд | 15 | нд | Распоряжение филиала АО "Россети Янтарь" | от 09.06.2022 № 1307 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-07 | 500 | 1 | 500 | Изменение плановых параметров обусловлено реализацией проекта только в объеме разработки ПСД в связи с корректировкой технических характеристик.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 59-12 (инв. № 5114769) с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 2810 м, демонтаж провода протяженностью около 1485 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной СТП-1 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-59 (инв. № 5114670) протяженностью 1100 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №1 протяженностью 20 м, строительством дополнительной СТП-2 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-59 (инв. № 5114670) протяженностью 60 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №2 протяженностью 20 м, в п. Рожково Гурьевского района" | L_3025 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [15 empty] | 800

## 20.2
Раздел 2. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с ненормируемыми затратами УНЦ
Инвестиционная программа Акционерного общества «Россети Янтарь»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Группа ненормируемых затрат | Наименование | Наименование одного объекта, где реализуется технологическое решение (мероприятие) | Номер этапа строительства (реализации проекта) | Наименование организации (лица) в отношении которого производится компенсация, переустройство | Количество | Измеритель (единица измерения) | Номер сметного расчета | Величина затрат в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, тыс рублей (с учетом прочих затрат) | Удельный показатель ненормируемых затрат, тыс рублей (ст.13=ст.12/ст.9) | Краткое обоснование корректировки утвержденного план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
…
|  |  | нд | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд

## 20.3
Раздел 3. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с УНЦ в прогнозном уровне цен
Инвестиционная программа Акционерного общества «Россети Янтарь»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) (данные формы 2 - п.18 (17)) | Непревышение по УНЦ, млн рублей (ст.12=ст.10-ст.11) | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd (с НДС) | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦ (с НДС) (ст.14=ст.7-ст.13) | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | ОФПР18 | ОФПР19 | ОФПР20 | ОФПР21 | ОФПР22 | ОФПР23 | ОФПР24 | ОФПР25 | ОФПР26 | ОФПР27 | ОФПР28 | ОФПР29
[5 empty] | в текущих ценах, млн рублей (без НДС) (данные формы 20.1) | Итого, ОФПУНЦd в текущих ценах, млн рублей (с НДС) (данные формы 2 - п.16.3 (16.1)) | То же, в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Ненормируемые затраты, млн рублей (с НДС) (данные формы 20.2) | Итого, ОФППРУНЦ в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) (данные формы 2 - п.16.4 (16.2)) (ст.10=ст8+ст.9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 15.10 | 15.11 | 15.12
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | L_19-1213 | 2020 | 2022 | 383.418 | 460.1016 | 572.8365 | 0 | 572.8365 | 472.8151 | 100.0214 | 0 | 460.1016 | 472.8151 | 0 | 0 | 0.49368 | 279.443 | 192.8784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина | F_prj_111001_3356 | 2014 | нд | 129.8252 | 155.7903 | 170.8645 | 0 | 170.8645 | 92.9508 | 77.9138 | 54.8209 | 100.9694 | 38.1299 | 1.0085 | 0.81172 | 37.231 | -0.92135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, 3-х КЛ 1 кВ от КТПн до 2-х РЩ по ул.Спортивная в г.Калининграде | H_3579 | 2016 | 2021 | 8.7406 | 10.4887 | 11.3766 | 0 | 11.3766 | 5.2109 | 6.1657 | 0.70326 | 9.7855 | 4.5077 | 3 | 0 | 0 | 1.5077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ и КЛ 1 кВ по ул. Берестяная в г. Калининграде | M_19-0658 | 2021 | 2022 | 18.9305 | 22.7166 | 29.1216 | 0 | 29.1216 | 19.7636 | 9.358 | 0 | 22.7166 | 19.7636 | 0 | 0 | 0 | 0.3101 | 19.4535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4кВ, 2-х КЛ 10кВ от РП XXXIII до КТП (новой) по ул. Октябрьской в г. Калининграде | M_18-1148 | 2018 | 2022 | 18.0002 | 21.6003 | 27.7013 | 0 | 27.7013 | 16.9321 | 10.7692 | 0 | 21.6003 | 16.9321 | 0.020671 | 0.008 | 0 | 0.02595 | 16.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-001 (инв. № 5115421), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Калининграде, Мамоновское шоссе | M_21-0219 | 2021 | 2022 | 8.2244 | 9.8693 | 12.6486 | 0 | 12.6486 | 6.5425 | 6.1061 | 0 | 9.8693 | 6.5425 | 0 | 0 | 0 | 0.13657 | 6.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-82 (инв.5114524) Ильичевское участковое лесничество Полесский муниципальный район | M_19-0572 | 2020 | 2022 | 9.8158 | 11.779 | 15.0901 | 0 | 15.0901 | 7.0787 | 8.0114 | 0 | 11.779 | 7.0787 | 0 | 0 | 0.016 | 0.17246 | 6.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, 2-х КЛ 10 кВ от КТП -1136 до КТП 10/0,4кВ по ул. Согласия в г. Калининграде | M_21-0032 | 2021 | 2022 | 16.0012 | 19.2014 | 24.5948 | 0 | 24.5948 | 12.6277 | 11.9672 | 0 | 19.2014 | 12.6277 | 0 | 0 | 0 | 0.40817 | 12.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 2-х КЛ 10 кВ, организация системы учета электроэнергии по ул. Летняя в г. Калининграде | M_21-0135 | 2021 | 2022 | 14.9843 | 17.9811 | 23.0581 | 0 | 23.0581 | 19.5036 | 3.5546 | 0 | 17.9811 | 19.5036 | 0 | 0 | 0 | 0.18327 | 19.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15 0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-440 до ТП новой, организация системы учета электроэнергии в пос. Нежинское Нестеровского р-на | M_21-0743 | 2021 | 2022 | 12.0332 | 14.4398 | 18.5041 | 0 | 18.5041 | 13.1928 | 5.3114 | 0 | 14.4398 | 13.1928 | 0 | 0 | 0 | 0.30723 | 12.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 1 кВ от РП 10/0,4 кВ № XXV, реконструкция РП 10/0,4 кВ № XXV (инв.5455926) по ул. Чувашская в г. Калининграде | M_18-0494 | 2020 | 2022 | 6.3528 | 7.6233 | 9.7539 | 0 | 9.7539 | 6.9791 | 2.7748 | 0 | 7.6233 | 6.9791 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 6.7891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1 | Реконструкция подстанций 330 кВ О-1 «Центральная», 110 кВ О-11 «Ленинградская», 110 кВ О-35 «Космодемьянская», 110 кВ О-29 «Чкаловск» (инв. № ВЛ 125 – 511509701; инв. № ВЛ 148 – 51196401, 51196402) с модернизацией систем РЗА, ПА, связи для подключения ПС 110 кВ «Чкаловская-2» к сетям ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-29 Чкаловск (Л-125); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская (Л-148); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-29 Чкаловск – 330 кВ О-1 Центральная (Л-117) | H_2865 | 2017 | 2021 | 29.9571 | 35.9485 | 40.8704 | 0 | 40.8704 | 31.0021 | 9.8684 | 11.2548 | 24.6937 | 19.7473 | 0 | 0 | 6.1366 | 13.6107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1 | Расширение РУ 110 кВ ПС 330 кВ Советск-330 для сооружения двух новых присоединений с целью подключения двухцепной ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Маломожайская | L_19-0811 | 2021 | 2023 | 78.8841 | 94.6609 | 127.0943 | 0 | 127.0943 | 122.9096 | 4.1847 | 0 | 94.6609 | 122.9096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5219 | 114.3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | 2008 | 2021 | 360.2134 | 432.256 | 498.4824 | 0 | 498.4824 | 477.8999 | 20.5825 | 8.8007 | 423.4553 | 469.0992 | 3.6714 | 0 | 452.6117 | 12.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | 2018 | 2022 | 406.7485 | 488.0982 | 562.9373 | 0 | 562.9373 | 551.1555 | 11.7817 | 0 | 488.0982 | 551.1555 | 3.9685 | 7.7148 | 541.677 | -0.27141 | -1.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | 2008 | 2021 | 354.6519 | 425.5822 | 489.2994 | 0 | 489.2994 | 487.2861 | 2.0133 | 8.9042 | 416.6781 | 478.3819 | 9.3193 | 1.7341 | 467.3022 | 0.0263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | 2008 | 2021 | 491.6743 | 590.0091 | 679.5228 | 0 | 679.5228 | 677.8792 | 1.6436 | 8.6358 | 581.3733 | 669.2434 | 4.5456 | 8.2824 | 656.3951 | 0.02025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.1 | Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ | H_281 | 2018 | 2021 | 272.9184 | 327.502 | 377.9688 | 0 | 377.9688 | 291.8125 | 86.1563 | 0 | 327.502 | 291.8125 | 2.3953 | 2.295 | 287.0824 | 0.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | 2017 | 2021 | 518.2537 | 621.9045 | 634.9083 | 0 | 634.9083 | 610.0321 | 24.8762 | 506.5051 | 115.3994 | 103.527 | 14.8048 | 61.0535 | 2.9167 | 24.7519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,23-0,4 кВ (ТП-61, ТП-81, ТП-41, КТП-84, ТП-99, ТП-104, ТП-109, КТП-593, КТП-594, КТП-625, КТП-630, КТП-673) суммарной мощностью 5305 кВА без увеличения мощности с переводом на напряжение 10 кВ в г. Калининград со строительством 3-х КЛ 10 кВ от ТП-99 до ТП-670, от ТП-81 до ТП-670, от ТП-84 до ТП-526 протяженностью 7,3 км | L_18-0119 | 2023 | 2024 | 50.5307 | 60.6368 | 85.4969 | 0 | 85.4969 | 63.889 | 21.6079 | 0 | 60.6368 | 63.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6971 | 62.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 93-2 (инв. № 5142954) с заменой 2 разъединителей на выключатели нагрузки, ТП 93-14 (инв. № 5149677) с заменой выключателя нагрузки на ваккумный выключатель, ТП 93-4 (инв. № 514808901) с заменой выключателя нагрузки на ваккумный выключатель, ТП 93-6 (инв. № 514965301) с заменой выключателя нагрузки, реконструкция КЛ 15 кВ от ТП 93-8 до ТП 93-2 (инв. № 511370709) протяженностью 0,447 км, КЛ 15 кВ от ТП 93-2 до ТП 93-14 (инв. № 511370703) протяженностью 0,297 км, строительство КЛ 15 кВ от ПС О-52 до ТП 93-1 протяженностью 1,237 км в г.Светлый | H_3884 | 2020 | 2021 | 26.8938 | 32.2726 | 39.0952 | 0 | 39.0952 | 25.4142 | 13.6809 | 0 | 32.2726 | 25.4142 | 0 | 0 | 3.0478 | 22.3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-5 Советск с заменой ДГК 6 кВ в количестве 2 штук | L_19-1120 | 2022 | 2023 | 14.987 | 17.9844 | 23.7108 | 0 | 23.7108 | 23.3609 | 0.34988 | 0 | 17.9844 | 23.3609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4417 | 12.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 02-13 (инв.№ 5321118) протяженностью 1,331 км г.Озерск | F_prj_111001_3392 | 2019 | 2021 | 2.0253 | 2.4304 | 2.9477 | 0 | 2.9477 | 2.4491 | 0.49858 | 0 | 2.4304 | 2.4491 | 0 | 0.11567 | 0 | 2.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 06-23 (инв.№ 5321102) протяженностью 2,9 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 100 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,833 км, строительство КЛ 0,4 кВ 0,29 км в п.Столбовое Озерского района | F_prj_111001_2583 | 2019 | 2022 | 7.5064 | 9.0077 | 11.4165 | 0 | 11.4165 | 7.9361 | 3.4805 | 0 | 9.0077 | 7.9361 | 0 | 0.55 | 0.12849 | 0 | 7.2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 83-13 (инв. № 5114647) с заменой провода протяженностью 1666 м, демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью 94 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной СТП 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 40 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-83 (инв. № 5114525) протяженностью 900 м, ВЛИ 0,4кВ протяженностью 20 м, в п. Новая Деревня Полесского района | L_2998 | 2021 | 2022 | 5.9892 | 7.1871 | 9.2154 | 0 | 9.2154 | 6.7646 | 2.4508 | 0 | 7.1871 | 6.7646 | 0 | 0 | 0 | 0.0776 | 6.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 46-20 (инв. № 5114741) общей протяженностью 1780 м с изменением трассы существующей ВЛ 0,4 кВ от ТП 46-20 (протяженностью 1570 м) и увеличением ее протяженности на 210 м в п. Разино | L_3217 | 2021 | 2022 | 1.2138 | 1.4565 | 1.8682 | 0 | 1.8682 | 3.4104 | -1.5422 | 0 | 1.4565 | 3.4104 | 0 | 0 | 0 | 0.017538 | 3.3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-53 (инв.№ 5114669) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 5,964 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 30 лет, реконструкция КЛ 15 кВ № 15-53 (инв.№ 5114669) с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,984 км в Гурьевском районе | H_16-0142 | 2019 | 2022 | 17.8772 | 21.4526 | 27.3314 | 0 | 27.3314 | 23.7636 | 3.5678 | 0 | 21.4526 | 23.7636 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 22.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-146 (инв.№ 5114680) от оп.149-230 с заменой неизолированного провода на СИП-3 3х70 протяженностью 4,04 км в Гурьевском районе | H_16-0143 | 2019 | 2022 | 8.721 | 10.4652 | 13.3168 | 0 | 13.3168 | 12.7233 | 0.59353 | 0 | 10.4652 | 12.7233 | 0 | 0.685 | 0 | 0 | 12.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-71 (инв. № 5115434) с заменой неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,814 км в Мамоновском ГО | H_16-0451 | 2019 | 2022 | 3.9728 | 4.7674 | 6.0697 | 0 | 6.0697 | 7.7325 | -1.6628 | 0 | 4.7674 | 7.7325 | 0 | 0.35 | 0.040424 | 0.036565 | 7.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-48 (инв.№ 5114665) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 7,99 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском и Гурьевском районах | H_16-0394 | 2019 | 2023 | 17.7487 | 21.2984 | 27.0461 | 0 | 27.0461 | 23.0568 | 3.9893 | 0 | 21.2984 | 23.0568 | 0 | 1.437 | 0.0475 | 0.25489 | 21.3174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-50 (инв.№ 5113981) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 7,06 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 60 лет в Зеленоградском районе | H_16-0403 | 2019 | 2022 | 15.8725 | 19.047 | 24.1328 | 0 | 24.1328 | 19.5765 | 4.5562 | 0 | 19.047 | 19.5765 | 0 | 1.5165 | 0 | 0.26825 | 17.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 20-07 с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 0,45 км в п.Знаменск ул.Ленина Гвардейский район | H_16-0139 | 2019 | 2021 | 1.2 | 1.44 | 1.7357 | 0 | 1.7357 | 1.3135 | 0.4222 | 0 | 1.44 | 1.3135 | 0 | 0.122 | 0.030715 | 1.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 35-11 Л-2 (инв.№ 5114025) с заменой неизолированного провода на СИПс-4-4х50 протяженностью 0,6 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское | H_16-0290 | 2019 | 2021 | 1.5509 | 1.861 | 2.2559 | 0 | 2.2559 | 1.4488 | 0.80703 | 0 | 1.861 | 1.4488 | 0 | 0.076 | 0 | 1.3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 35-11 Л-1, Л-2, Л-3 (инв.№ 5114025) с заменой неизолированного провода на СИПс-4 протяженностью 1,682 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское, ул.Каштановая, Сиреневая, Полевая, пер.Цветочный | H_16-0291 | 2019 | 2021 | 3.5721 | 4.2865 | 5.1747 | 0 | 5.1747 | 3.7103 | 1.4644 | 0 | 4.2865 | 3.7103 | 0 | 0.245 | 0.18636 | 3.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-82 (инв.№ 5114524) в Полесском районе с заменой деревянных опор на железобетонные протяженностью 26,569 км | H_16-0263 | 2019 | 2021 | 58.7089 | 70.4507 | 85.4325 | 0 | 85.4325 | 42.1842 | 43.2482 | 0 | 70.4507 | 42.1842 | 0 | 2.05 | 0 | 40.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 24-01 Л-2 (инв.№ 5113833) с заменой провода на СИПс-4-4х50 протяженностью 0,57 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет по ул.Офицерской в п.Знаменск | H_16-0274 | 2019 | 2022 | 1.0552 | 1.2662 | 1.6081 | 0 | 1.6081 | 0.62413 | 0.98393 | 0 | 1.2662 | 0.62413 | 0 | 0 | 0 | 0.1265 | 0.49763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 15 кВ 15-180 (инв.№ 5115436) от ПС О-1 до опоры № 1 ВЛ 15 кВ 15-180 с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,086 км, установка на опоре №1 отключающего пункта | H_16-0141 | 2020 | 2022 | 1.333 | 1.5996 | 2.0475 | 0 | 2.0475 | 1.7121 | 0.33538 | 0 | 1.5996 | 1.7121 | 0 | 0 | 0.039605 | 0 | 1.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи | H_2737 | 2016 | 2022 | 666.0313 | 799.2376 | 889.1649 | 0 | 889.1649 | 537.5616 | 351.6033 | 164.2605 | 634.9771 | 373.3011 | 17.3116 | 45.8394 | 309.5679 | 0.0081 | 0.57409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 310-09 (инв. № 5113868) с заменой провода протяженностью около 600 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-310 (инв.5115765) протяженностью 220 м, ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 60 м в п. Яблоневка Гвардейского района | L_18-0117 | 2021 | 2022 | 2.2305 | 2.6765 | 3.4304 | 0 | 3.4304 | 2.8798 | 0.55061 | 0 | 2.6765 | 2.8798 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 2.8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 49-08 (инв. №5114078) с заменой провода на ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,32 км, демонтаж участка ВЛ 0,23 кВ протяженностью 2,3 км, с разукрупнением сетей и строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 40 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-49 (инв. № 5113980) протяженностью 2,5 км, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая протяженностью около 0,015 км в п. Звягинцево Зеленоградского района | L_18-0142 | 2021 | 2022 | 10.6965 | 12.8358 | 16.4529 | 0 | 16.4529 | 9.1029 | 7.35 | 0 | 12.8358 | 9.1029 | 0 | 0 | 0 | 0.16421 | 8.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский проспект, Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА | L_19-1035 | 2021 | 2024 | 224.9254 | 269.9105 | 371.0451 | 0 | 371.0451 | 248.2188 | 122.8263 | 0 | 269.9105 | 248.2188 | 0 | 0 | 0 | 4.7403 | 6.0521 | 115.9322 | 121.4943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининграде с заменой КЛ 6 кВ протяженностью 27,675 км (без прироста), КЛ 10 кВ протяженностью 27,762 км (без прироста) и перевод ВЛ 6-10 кВ общей протяженностью 6,82 км в кабельное исполнение | L_19-1049 | 2021 | 2024 | 368.7516 | 442.5019 | 581.4555 | 0 | 581.4555 | 267.473 | 313.9825 | 0 | 442.5019 | 267.473 | 0 | 0 | 0 | 18.9516 | 114.7025 | 119.2647 | 14.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ПС 15/0,4 кВ В-07 Л-2 (инв. № 5115813) с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 915 м в п. Комсомольск Гвардейского района | L_19-0940 | 2021 | 2022 | 1.569 | 1.8828 | 2.4148 | 0 | 2.4148 | 4.1028 | -1.688 | 0 | 1.8828 | 4.1028 | 0 | 0 | 0 | 0.0227 | 4.0801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 123-4 (инв. № 5113887) с заменой провода протяженностью около 1380 м в п. Пригородное Гвардейского района | L_19-0941 | 2021 | 2022 | 2.8423 | 3.4108 | 4.3739 | 0 | 4.3739 | 2.9231 | 1.4508 | 0 | 3.4108 | 2.9231 | 0 | 0 | 0 | 0.0265 | 2.8966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 16-12 Л-1 (инв. № 5116115) с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 1 км в п. Истровка Гвардейского района | L_19-0942 | 2021 | 2022 | 1.4612 | 1.7534 | 2.2487 | 0 | 2.2487 | 3.0485 | -0.79978 | 0 | 1.7534 | 3.0485 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 3.0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 30-02 (инв. № 5113900) протяженностью около 1,9 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 30-2 протяженностью около 0,1 км с разукрупнением сетей и строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ мощностью трансформатора 63 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-030 (инв. № 5113783) протяженностью 0,080 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,02 км от ТП-новой в п. Заречье Гвардейского района | L_19-0943 | 2022 | 2022 | 5.1304 | 6.1565 | 7.8985 | 0 | 7.8985 | 4.6319 | 3.2667 | 0 | 6.1565 | 4.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 080-28 (инв. №5113919), замена провода на СИП-4 ВЛ 0,4 кВ от ТП 080-28 протяженностью 740 м в п. Знаменск по ул. Комсомольская | L_19-0944 | 2022 | 2022 | 0.92373 | 1.1085 | 1.4221 | 0 | 1.4221 | 2.5255 | -1.1034 | 0 | 1.1085 | 2.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 299-15, замена провода на СИП-4 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 299-15 общей протяженностью 1858 м с разукрупнением сетей и строительством трехцепного участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 299-15 (инв. № 5115768) протяженностью 212 м, строительством двухцепного участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 299-15 (инв. № 5115768) протяженностью 30 м в п. Шевченко Правдинского района | L_19-1089 | 2021 | 2022 | 4.9121 | 5.8945 | 7.5618 | 0 | 7.5618 | 7.4038 | 0.15792 | 0 | 5.8945 | 7.4038 | 0 | 0 | 0 | 0.012344 | 7.3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 49-07 с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 90 м, демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 30 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-49 (инв. № 5113980) протяженностью около 850 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП –новая протяженностью около 30 м в п. Сиренево Зеленоградского района | L_19-1090 | 2021 | 2022 | 3.6707 | 4.4048 | 5.6512 | 0 | 5.6512 | 5.7306 | -0.079398 | 0 | 4.4048 | 5.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-47 (инв. № 5114664) с переустройством участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 0,3 км в СНТ «Василёк» п. Васильково Гурьевский ГО | K_20-0050 | 2020 | 2021 | 2.0984 | 2.5181 | 3.0438 | 0 | 3.0438 | 2.1781 | 0.86577 | 0 | 2.5181 | 2.1781 | 0 | 0 | 0.3517 | 1.8264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 05-1 (инв. № 5144328) протяженностью 1,2 км в п. М. Борисово Гурьевского района | L_20-0493 | 2021 | 2022 | 1.88 | 2.256 | 2.8936 | 0 | 2.8936 | 2.7688 | 0.12475 | 0 | 2.256 | 2.7688 | 0 | 0 | 0 | 0.015512 | 2.7533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 204-5 (инв. № 5147842) протяженностью около 0,44 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 204-5 протяженностью около 0,11 км, строительство ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,135 км от ТП 204-5 в п. Дубровка Багратионовского района | L_20-0495 | 2021 | 2022 | 1.1704 | 1.4045 | 1.8017 | 0 | 1.8017 | 2.7168 | -0.91515 | 0 | 1.4045 | 2.7168 | 0 | 0 | 0 | 0.0067265 | 2.7101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 201-22 (инв. № 5115637) протяженностью 1,4 км, строительство дополнительной ТП 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 160 кВА, ЛЭП 15кВ от ВЛ 15-201 (инв. № 5114819) протяженностью 0,12 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,03 км от ТП- новой в пос. Извилино Правдинского района | L_20-0496 | 2021 | 2022 | 3.1867 | 3.824 | 4.9003 | 0 | 4.9003 | 5.6073 | -0.70703 | 0 | 3.824 | 5.6073 | 0 | 0 | 0 | 0.1313 | 5.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 48-5 (инв. № 5115059) протяженностью около 1,520 км, строительство ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,35 км от ТП 48-5 в п. Некрасово Гурьевского района | L_20-0498 | 2021 | 2022 | 2.7533 | 3.304 | 4.2382 | 0 | 4.2382 | 6.4847 | -2.2465 | 0 | 3.304 | 6.4847 | 0 | 0 | 0 | 0.020954 | 6.4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 171-4 (инв. № 5114199) протяженностью около 0,677 км в п. Охотное Зеленоградского района | L_20-0499 | 2021 | 2022 | 1.2377 | 1.4852 | 1.9045 | 0 | 1.9045 | 1.5854 | 0.31911 | 0 | 1.4852 | 1.5854 | 0 | 0 | 0 | 0.014813 | 1.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 224-06 (инв. № 5114867) протяженностью около 0,9 км в п. Передовое Правдинского района | L_20-0500 | 2021 | 2022 | 1.4988 | 1.7986 | 2.3062 | 0 | 2.3062 | 1.7822 | 0.524 | 0 | 1.7986 | 1.7822 | 0 | 0 | 0 | 0.020172 | 1.7621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей и демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 148-25 (инв. № 5150735) протяженностью 0,04 км, строительство дополнительной ТП 15/0,4 кВ мощностью трансформатора 250 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-148 (инв. № 5114682) протяженностью 0,360 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,02 км от ТП-новой в пос. Родники Гурьевского района | L_20-0501 | 2022 | 2022 | 3.7448 | 4.4937 | 5.7652 | 0 | 5.7652 | 6.1495 | -0.38431 | 0 | 4.4937 | 6.1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-7 (инв. №532070401) 0,9 км с установкой щитов СП - 7 шт. в г. Черняховске | M_182 | 2010 | 2023 | 16.1011 | 19.3214 | 23.4838 | 0 | 23.4838 | 19.1068 | 4.377 | 5.6492 | 13.6721 | 13.4576 | 1.7406 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 11.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-115 площадью 12,957 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-115 протяженностью 5,348 км с заменой голого провода на СИП | H_949-35 | 2019 | 2021 | 15.7036 | 18.8443 | 22.2021 | 0 | 22.2021 | 9.2732 | 12.9289 | 0 | 18.8443 | 9.2732 | 0 | 1.3333 | 3.2281 | 4.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-219 площадью 5,14 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-219 протяженностью 0,35 км с заменой голого провода на СИП | H_949-36 | 2020 | 2021 | 2.2899 | 2.7479 | 3.2202 | 0 | 3.2202 | 2.4898 | 0.73044 | 0 | 2.7479 | 2.4898 | 0 | 0 | 1.8524 | 0.63737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-82 площадью 1,4 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-82 протяженностью 0,62 км с заменой голого провода на СИП | H_949-37 | 2020 | 2020 | 0.53451 | 0.64141 | 0.74127 | 0 | 0.74127 | 0.47554 | 0.26572 | 0 | 0.64141 | 0.47554 | 0 | 0 | 0.47554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-201 площадью 3,7 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-201 протяженностью 0,72 км с заменой голого провода на СИП | H_949-38 | 2020 | 2021 | 3.3163 | 3.9796 | 4.7246 | 0 | 4.7246 | 2.657 | 2.0677 | 0 | 3.9796 | 2.657 | 0 | 0 | 1.3336 | 1.3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-78 площадью 3,06 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-78 протяженностью 0,036 км с заменой голого провода на СИП | H_949-40 | 2020 | 2021 | 1.0495 | 1.2594 | 1.4588 | 0 | 1.4588 | 1.2013 | 0.25758 | 0 | 1.2594 | 1.2013 | 0 | 0 | 1.1501 | 0.051185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-114 площадью 7,98 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-114 протяженностью 0,21 км с заменой голого провода на СИП | L_949-51 | 2020 | 2021 | 2.4846 | 2.9815 | 3.6246 | 0 | 3.6246 | 2.7211 | 0.9035 | 0 | 2.9815 | 2.7211 | 0 | 0 | 0.14183 | 2.5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-186 площадью 8,4 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-186 протяженностью 2,555 км с заменой голого провода на СИП | L_949-53 | 2019 | 2021 | 6.3256 | 7.5907 | 9.0748 | 0 | 9.0748 | 7.1156 | 1.9592 | 0 | 7.5907 | 7.1156 | 0 | 0.12132 | 2.3892 | 4.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-88 площадью 5,88 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-88 протяженностью 0,7 км с заменой голого провода на СИП | L_949-55 | 2019 | 2021 | 2.6616 | 3.1939 | 3.7345 | 0 | 3.7345 | 2.4805 | 1.254 | 0 | 3.1939 | 2.4805 | 0 | 0.066106 | 1.8125 | 0.60186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-169 площадью 1,58 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-169 протяженностью 0,17 км с заменой голого провода на СИП | L_949-56 | 2019 | 2021 | 1.4493 | 1.7392 | 2.0016 | 0 | 2.0016 | 1.4254 | 0.57617 | 0 | 1.7392 | 1.4254 | 0 | 0.43197 | 0.64374 | 0.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-241 площадью 1,1 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-241 протяженностью 0,140 км с заменой голого провода на СИП | L_949-80 | 2020 | 2021 | 1.6564 | 1.9877 | 2.3771 | 0 | 2.3771 | 1.2576 | 1.1194 | 0 | 1.9877 | 1.2576 | 0 | 0 | 0.45938 | 0.79823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-472 площадью 2,04 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-472 протяженностью 0,971 км с заменой голого провода на СИП | L_949-82 | 2020 | 2021 | 2.2937 | 2.7525 | 3.308 | 0 | 3.308 | 2.7609 | 0.54707 | 0 | 2.7525 | 2.7609 | 0 | 0 | 0.74882 | 2.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-61 площадью 1,68 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-61 протяженностью 0,25 км с заменой голого провода на СИП | L_949-83 | 2020 | 2021 | 0.9515 | 1.1418 | 1.3405 | 0 | 1.3405 | 1.097 | 0.24355 | 0 | 1.1418 | 1.097 | 0 | 0 | 0.77885 | 0.31812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-62 площадью 0,9 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-62 протяженностью 0,2 км с заменой голого провода на СИП | L_949-84 | 2020 | 2021 | 0.61978 | 0.74373 | 0.87716 | 0 | 0.87716 | 0.69286 | 0.1843 | 0 | 0.74373 | 0.69286 | 0 | 0 | 0.43332 | 0.25953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-203 площадью 3,9 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-203 протяженностью 0,2 км с заменой голого провода на СИП | L_949-85 | 2020 | 2021 | 2.5119 | 3.0143 | 3.5738 | 0 | 3.5738 | 2.6671 | 0.90667 | 0 | 3.0143 | 2.6671 | 0 | 0 | 1.4062 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-131 площадью 9,933 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-131 протяженностью 2,02 км с заменой голого провода на СИП | L_949-86 | 2020 | 2022 | 6.4507 | 7.7408 | 9.3111 | 0 | 9.3111 | 6.248 | 3.0631 | 0 | 7.7408 | 6.248 | 0 | 0 | 1.6571 | 4.5266 | 0.064281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-211 площадью 5,0 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-211 протяженностью 0,575 км с заменой голого провода на СИП | L_949-87 | 2020 | 2021 | 2.5426 | 3.0511 | 3.6256 | 0 | 3.6256 | 2.5564 | 1.0692 | 0 | 3.0511 | 2.5564 | 0 | 0 | 1.2396 | 1.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-39 площадью 7,8 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-39 протяженностью 1,00 км с заменой голого провода на СИП | L_949-88 | 2020 | 2021 | 4.46 | 5.352 | 6.3253 | 0 | 6.3253 | 4.0147 | 2.3106 | 0 | 5.352 | 4.0147 | 0 | 0 | 2.3548 | 1.6599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-42 площадью 6,62 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-42 протяженностью 0,28 км с заменой голого провода на СИП | L_949-89 | 2020 | 2021 | 2.58 | 3.096 | 3.6029 | 0 | 3.6029 | 2.5094 | 1.0935 | 0 | 3.096 | 2.5094 | 0 | 0 | 2.1902 | 0.31919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-40 площадью 2,94 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-40 протяженностью 0,425 км с заменой голого провода на СИП | L_949-90 | 2020 | 2022 | 1.6613 | 1.9935 | 2.4269 | 0 | 2.4269 | 1.8468 | 0.58005 | 0 | 1.9935 | 1.8468 | 0 | 0 | 0.066667 | 1.7612 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-205 площадью 1,26 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-205 протяженностью 0,21 км с заменой голого провода на СИП | L_949-91 | 2020 | 2021 | 0.77502 | 0.93003 | 1.1017 | 0 | 1.1017 | 0.82749 | 0.2742 | 0 | 0.93003 | 0.82749 | 0 | 0 | 0.44983 | 0.37767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-218 площадью 1,0 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-218 протяженностью 0,4 км с заменой голого провода на СИП | L_949-92 | 2020 | 2022 | 1.7681 | 2.1217 | 2.582 | 0 | 2.582 | 1.3379 | 1.2441 | 0 | 2.1217 | 1.3379 | 0 | 0 | 0.066667 | 1.2483 | 0.022974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-322 площадью 10,941 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-322 протяженностью 1,38 км с заменой голого провода на СИП | L_949-93 | 2020 | 2022 | 6.3278 | 7.5934 | 9.2577 | 0 | 9.2577 | 6.6195 | 2.6382 | 0 | 7.5934 | 6.6195 | 0 | 0 | 0.066667 | 6.4683 | 0.084558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-483 площадью 0,9 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-483 протяженностью 0,429 км с заменой голого провода на СИП | L_949-94 | 2020 | 2021 | 1.711 | 2.0533 | 2.4783 | 0 | 2.4783 | 1.5897 | 0.88863 | 0 | 2.0533 | 1.5897 | 0 | 0 | 0.30062 | 1.2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-456/8 площадью 11,69 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-456/8 протяженностью 3,6 км с заменой голого провода на СИП | L_949-95 | 2020 | 2022 | 4.6046 | 5.5255 | 6.6093 | 0 | 6.6093 | 4.4987 | 2.1106 | 0 | 5.5255 | 4.4987 | 0 | 0 | 1.6472 | 2.8278 | 0.023666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-216 площадью 7,3 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-216 протяженностью 0,339 км с заменой голого провода на СИП | L_949-96 | 2020 | 2021 | 2.6614 | 3.1936 | 3.7443 | 0 | 3.7443 | 3.0214 | 0.72295 | 0 | 3.1936 | 3.0214 | 0 | 0 | 2.2216 | 0.79973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-326 площадью 13,48 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-326 протяженностью 2,3 км с заменой голого провода на СИП | L_949-99 | 2020 | 2021 | 10.2585 | 12.3102 | 14.9375 | 0 | 14.9375 | 9.2846 | 5.6529 | 0 | 12.3102 | 9.2846 | 0 | 0 | 0.81808 | 8.4665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-215 площадью 1,19 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-215 протяженностью 0,48 км с заменой голого провода на СИП | L_949-100 | 2020 | 2021 | 1.9314 | 2.3177 | 2.7925 | 0 | 2.7925 | 1.6241 | 1.1685 | 0 | 2.3177 | 1.6241 | 0 | 0 | 0.36242 | 1.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-220 площадью 3,7 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-220 протяженностью 0,88 км с заменой голого провода на СИП | L_949-101 | 2020 | 2021 | 3.3529 | 4.0235 | 4.8974 | 0 | 4.8974 | 2.4921 | 2.4053 | 0 | 4.0235 | 2.4921 | 0 | 0 | 0.071124 | 2.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-328 площадью 5,01 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-328 протяженностью 2,386 км с заменой голого провода на СИП | L_949-103 | 2020 | 2022 | 7.0014 | 8.4017 | 10.1292 | 0 | 10.1292 | 6.6041 | 3.5251 | 0 | 8.4017 | 6.6041 | 0 | 0 | 1.5246 | 4.9523 | 0.12718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Расширение просеки ВЛ 10 кВ № 10-01 площадью 3,36 га и реконструкция участков ВЛ 10 кВ № 10-01 протяженностью 0,81 км с заменой голого провода на СИП | L_949-104 | 2021 | 2022 | 1.5623 | 1.8748 | 2.286 | 0 | 2.286 | 1.5473 | 0.7387 | 0 | 1.8748 | 1.5473 | 0 | 0 | 0 | 1.5384 | 0.0089453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-324 площадью 1,0 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-324 протяженностью 0,476 км с заменой голого провода на СИП | L_949-105 | 2021 | 2021 | 2.9758 | 3.5709 | 4.353 | 0 | 4.353 | 1.976 | 2.377 | 0 | 3.5709 | 1.976 | 0 | 0 | 0 | 1.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-451 площадью 0,84 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-451 протяженностью 0,4 км с заменой голого провода на СИП | L_949-106 | 2021 | 2022 | 1.9427 | 2.3312 | 2.8448 | 0 | 2.8448 | 1.8251 | 1.0198 | 0 | 2.3312 | 1.8251 | 0 | 0 | 0 | 1.7877 | 0.037348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-85 площадью 0,63 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-85 протяженностью 0,29 км с заменой голого провода на СИП | L_949-107 | 2021 | 2022 | 1.1415 | 1.3698 | 1.6715 | 0 | 1.6715 | 1.1595 | 0.51202 | 0 | 1.3698 | 1.1595 | 0 | 0 | 0 | 1.137 | 0.022423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-210 площадью 1,9 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-210 протяженностью 0,7 км с заменой голого провода на СИП | L_949-108 | 2021 | 2022 | 1.9611 | 2.3533 | 2.8713 | 0 | 2.8713 | 1.31 | 1.5613 | 0 | 2.3533 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 1.2877 | 0.022274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии (приобретение компонентов интеллектуальной системы учета, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии) | F_48-НН | 2014 | 2021 | 388.271 | 465.9252 | 533.3057 | 0 | 533.3057 | 275.1459 | 258.1597 | 118.21 | 347.7152 | 156.9359 | 0.0008437 | 1.1876 | 60.0496 | 95.6978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (7 367 прибора учета электроэнергии) | L_48-0,4уст-21 | 2021 | 2022 | 149.0991 | 178.9189 | 224.4273 | 0 | 224.4273 | 224.4273 | 8.1599e-11 | 0 | 178.9189 | 224.4273 | 0 | 0 | 0 | 100.3675 | 124.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(15)/0,4кВ АО «Янтарьэнерго» с интеграцией в систему сбора и передачи данных (687 технических приборов учета электроэнергии с каналообразующим оборудованием) | L_48-0,4разв-21 | 2021 | 2022 | 97.0814 | 116.4977 | 145.7558 | 0 | 145.7558 | 113.9514 | 31.8044 | 0 | 116.4977 | 113.9514 | 0 | 0 | 0 | 56.6712 | 57.2802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (1 063 прибора учёта электроэнергии) | L_48-0,4уст-22 | 2023 | 2023 | 19.5284 | 23.4341 | 31.5674 | 0 | 31.5674 | 31.5674 | 6.8202e-09 | 0 | 23.4341 | 31.5674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(15)/0,4кВ АО «Россети Янтарь» с интеграцией в систему сбора и передачи данных (100 технических приборов учета электроэнергии) | L_48-0,4разв-22 | 2023 | 2023 | 7.4358 | 8.9229 | 12.0198 | 0 | 12.0198 | 8.333 | 3.6868 | 0 | 8.9229 | 8.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2 128 прибор учета электроэнергии) | L_48-0,4зам-21 | 2021 | 2022 | 46.186 | 55.4232 | 69.7727 | 0 | 69.7727 | 69.7727 | 2.6967e-09 | 0 | 55.4232 | 69.7727 | 0 | 0 | 0 | 37.5566 | 20.9205 | 11.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (300 приборов учета электроэнергии) | L_48-0,4зам-22 | 2023 | 2023 | 7.2995 | 8.7594 | 11.7996 | 0 | 11.7996 | 11.7996 | 2.6227e-09 | 0 | 8.7594 | 11.7996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (21 пункт учета электроэнергии) | L_48-15уст-21 | 2021 | 2023 | 34.799 | 41.7588 | 54.5411 | 0 | 54.5411 | 32.5644 | 21.9767 | 0 | 41.7588 | 32.5644 | 0 | 0 | 0 | 1.3356 | 18.1422 | 13.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета на границах балансовой принадлежности с ТСО класса напряжения 15 кВ (59 ПКУ) | M_48-15уст-22 | 2022 | 2023 | 96.8402 | 116.2082 | 151.4237 | 0 | 151.4237 | 74.2608 | 77.1628 | 0 | 116.2082 | 74.2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9998 | 23.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-34: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3107 | 2019 | 2021 | 18.5435 | 22.2522 | 27.1104 | 0 | 27.1104 | 20.8084 | 6.302 | 0 | 22.2522 | 20.8084 | 0 | 0 | 0.222 | 20.5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-48: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_48207 | 2019 | 2023 | 20.8679 | 25.0415 | 33.672 | 0 | 33.672 | 31.2889 | 2.3831 | 0 | 25.0415 | 31.2889 | 0 | 0.29358 | 0 | 0 | 0 | 30.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-37: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-37 | 2020 | 2022 | 26.894 | 32.2728 | 40.9138 | 0 | 40.9138 | 31.4923 | 9.4215 | 0 | 32.2728 | 31.4923 | 0 | 0 | 0.6972 | 6.0998 | 24.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-38: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-38 | 2020 | 2022 | 27.4369 | 32.9243 | 41.7079 | 0 | 41.7079 | 31.0325 | 10.6754 | 0 | 32.9243 | 31.0325 | 0 | 0 | 0.6972 | 6.4589 | 23.8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-24: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3099 | 2016 | 2023 | 29.0666 | 34.8799 | 46.9567 | 0 | 46.9567 | 44.9627 | 1.994 | 0 | 34.8799 | 44.9627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 44.3787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-27: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3102 | 2022 | 2022 | 25.5098 | 30.6117 | 41.1463 | 0 | 41.1463 | 24.4243 | 16.722 | 0 | 30.6117 | 24.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1184 | 23.3059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-27 "Муромская" с установкой системы охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов с исключением «слепых» зон | L_19-1188 | 2022 | 2022 | 9.4918 | 11.3902 | 15.3118 | 0 | 15.3118 | 9.0091 | 6.3028 | 0 | 11.3902 | 9.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 8.6191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-24 "Гурьевск" с установкой нижнего противоподкопного ограждения; верхнего дополнительного ограждения; оснащение здания ОПУ средствами защиты оконных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра; установкой верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта | L_19-1187 | 2022 | 2022 | 20.4541 | 24.5449 | 33.0358 | 0 | 33.0358 | 19.6469 | 13.389 | 0 | 24.5449 | 19.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 19.2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-12 «Южная» с установкой нижнего противоподкопного ограждения (149 панелей размером 530*2505 мм) ; оснащением здания ОПУ средствами защиты оконных проемов (5 металлических решеток на оконный проем размером 1440*1600 мм; 1 металлическая решетка на оконный проем размером 1440*1600 мм с возможностью закрытия с внутренней стороны); системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов (26 видеокамер) | L_19-1186 | 2021 | 2023 | 8.874 | 10.6488 | 13.919 | 0 | 13.919 | 14.5286 | -0.60953 | 0 | 10.6488 | 14.5286 | 0 | 0 | 0 | 0.5297 | 7.9989 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-11 "Ленинградская" с установкой нижнего противоподкопного ограждения; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам зданий, примыкающих к ограждению; оснащением зданий средствами защиты оконных и дверных проемов; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой тревожной сигнализации; информационными и предупредительными знаками; заменой основных и запасных въездных ворот | L_19-1185 | 2022 | 2023 | 10.6717 | 12.8061 | 16.8556 | 0 | 16.8556 | 11.5644 | 5.2912 | 0 | 12.8061 | 11.5644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5644 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-5 Советск с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 6 кВ | L_19-0145 | 2019 | 2021 | 2.6026 | 3.1231 | 3.7926 | 0 | 3.7926 | 2.2057 | 1.5869 | 0 | 3.1231 | 2.2057 | 0 | 0 | 0.16079 | 2.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-6 Неман с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 6 кВ | L_19-0146 | 2019 | 2022 | 2.0056 | 2.4067 | 3.0599 | 0 | 3.0599 | 1.772 | 1.2879 | 0 | 2.4067 | 1.772 | 0 | 0 | 0.16079 | 0 | 1.6113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-11 Ленинградская с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 10 кВ | L_19-0147 | 2019 | 2022 | 3.3701 | 4.0441 | 5.1636 | 0 | 5.1636 | 3.3437 | 1.8199 | 0 | 4.0441 | 3.3437 | 0 | 0 | 0.16079 | 0 | 3.1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-15 Нестеров с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ | L_19-0148 | 2019 | 2021 | 2.6878 | 3.2254 | 3.9165 | 0 | 3.9165 | 2.1477 | 1.7688 | 0 | 3.2254 | 2.1477 | 0 | 0 | 0.16079 | 1.9869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-16 Лужки с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ | L_19-0149 | 2019 | 2022 | 2.1762 | 2.6114 | 3.3212 | 0 | 3.3212 | 1.8351 | 1.486 | 0 | 2.6114 | 1.8351 | 0 | 0 | 0.16079 | 0 | 1.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-23 Охотное с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ | L_19-0150 | 2019 | 2022 | 0.83752 | 1.005 | 1.2659 | 0 | 1.2659 | 0.87688 | 0.38906 | 0 | 1.005 | 0.87688 | 0 | 0 | 0.16079 | 0 | 0.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ | L_19-0151 | 2019 | 2021 | 2.5173 | 3.0207 | 3.6688 | 0 | 3.6688 | 2.2873 | 1.3815 | 0 | 3.0207 | 2.2873 | 0 | 0 | 0.16079 | 2.1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-30 Московская с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 10 кВ | L_19-0152 | 2019 | 2022 | 3.1995 | 3.8394 | 4.895 | 0 | 4.895 | 2.5527 | 2.3423 | 0 | 3.8394 | 2.5527 | 0 | 0 | 0.16079 | 0 | 2.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 6 кВ | L_19-0153 | 2019 | 2022 | 3.029 | 3.6348 | 4.6297 | 0 | 4.6297 | 2.2209 | 2.4088 | 0 | 3.6348 | 2.2209 | 0 | 0 | 0.16079 | 0 | 2.0601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 10 кВ | L_19-0154 | 2019 | 2022 | 2.8584 | 3.4301 | 4.3701 | 0 | 4.3701 | 2.3022 | 2.068 | 0 | 3.4301 | 2.3022 | 0 | 0 | 0.16079 | 0 | 2.1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-37 Лунино с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ | L_19-0155 | 2019 | 2021 | 2.0909 | 2.5091 | 3.0449 | 0 | 3.0449 | 1.8706 | 1.1743 | 0 | 2.5091 | 1.8706 | 0 | 0 | 0.16079 | 1.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-38 Добровольск с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ | L_19-0156 | 2019 | 2022 | 2.0909 | 2.5091 | 3.1923 | 0 | 3.1923 | 1.925 | 1.2673 | 0 | 2.5091 | 1.925 | 0 | 0 | 0.16079 | 0 | 1.7642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-40 Чистые пруды с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ | L_19-0157 | 2019 | 2021 | 2.3467 | 2.8161 | 3.4185 | 0 | 3.4185 | 2.0052 | 1.4132 | 0 | 2.8161 | 2.0052 | 0 | 0 | 0.16079 | 1.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 10 кВ | L_19-0159 | 2019 | 2022 | 2.1762 | 2.6114 | 3.3158 | 0 | 3.3158 | 1.8668 | 1.449 | 0 | 2.6114 | 1.8668 | 0 | 0 | 0.16079 | 0.065483 | 1.6406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-54 Гусев с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ | L_19-0160 | 2019 | 2022 | 2.1762 | 2.6114 | 3.3263 | 0 | 3.3263 | 2.2251 | 1.1011 | 0 | 2.6114 | 2.2251 | 0 | 0 | 0.16079 | 0 | 2.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-22 Краснознаменск с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ | M_22-0114 | 2022 | 2022 | 2.0909 | 2.5091 | 3.219 | 0 | 3.219 | 2.2384 | 0.98057 | 0 | 2.5091 | 2.2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-25 Вишневка с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ | M_22-0115 | 2022 | 2022 | 2.0909 | 2.5091 | 3.219 | 0 | 3.219 | 2.2384 | 0.98057 | 0 | 2.5091 | 2.2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.2 | Модернизация 300 ТП, РП 6-10 кВ с установкой пунктов учета электроэнергии и устройств телемеханики в г. Калининграде | L_18-0227 | 2021 | 2023 | 659.4358 | 791.323 | 1038.9618 | 0 | 1038.9618 | 698.0812 | 340.8806 | 0 | 791.323 | 698.0812 | 0 | 0 | 0 | 15.139 | 341.3407 | 341.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ по ул.Клиническая, 2х КЛ 1 кВ по пл. марш. Василевского в г.Калининграде | H_16-0186 | 2017 | 2018 | 10.763 | 12.9156 | 13.2025 | 0 | 13.2025 | 11.7275 | 1.4751 | 1.9961 | 10.9194 | 9.7313 | 9.7313 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-51 (инв. № 5114667) протяженностью около 20 м, строительство двух ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая протяженностью около 60 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 51-03 с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 800 м, демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 120 м, в п. Новгородское Гурьевского района | K_19-0933 | 2019 | 2021 | 2.6898 | 3.2278 | 3.827 | 0 | 3.827 | 2.4029 | 1.4241 | 0 | 3.2278 | 2.4029 | 0 | 0 | 1.2655 | 1.1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 214-25 (инв. № 5116221) и строительство дополнительной КТПН 15/0,4 кВ мощностью трансформатора 400 кВА, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-214 (инв. № 5115270) протяженностью 0,250 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью около 0,05 км от КТПН-новой в п. Лесное Гурьевского района | L_20-0497 | 2021 | 2022 | 8.2811 | 9.9374 | 12.7417 | 0 | 12.7417 | 6.4923 | 6.2494 | 0 | 9.9374 | 6.4923 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 6.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-21 (инв. № 5114657) протяженностью 1,7 км в Гурьевском районе | L_16-0257 | 2023 | 2023 | 7.5711 | 9.0853 | 12.2386 | 0 | 12.2386 | 6.6338 | 5.6048 | 0 | 9.0853 | 6.6338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-188 (инв. № 5115269) протяженностью 0,56 км в г. Багратионовск | L_19-0958 | 2023 | 2023 | 3.4186 | 4.1023 | 5.5261 | 0 | 5.5261 | 2.1853 | 3.3408 | 0 | 4.1023 | 2.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-01 (инв. №5115421) протяженностью 1,4 км в Гурьевском районе | L_19-0959 | 2023 | 2023 | 8.0052 | 9.6062 | 12.9402 | 0 | 12.9402 | 5.4632 | 7.4771 | 0 | 9.6062 | 5.4632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-11 (инв. № 5115426) протяженностью 3,13 км в Мамоновском районе | L_19-0960 | 2023 | 2023 | 17.0726 | 20.4872 | 27.5977 | 0 | 27.5977 | 12.214 | 15.3836 | 0 | 20.4872 | 12.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующих ВЛ 15 кВ № 15-186 (инв. № 5115873), № 15-09 (инв. № 5115424), № 15-181 (инв. № 5115437), № 15-279 (инв. № 5115743) протяженностью 5,71 км в Мамоновском районе | L_19-0961 | 2023 | 2023 | 38.297 | 45.9564 | 61.9065 | 0 | 61.9065 | 22.2818 | 39.6247 | 0 | 45.9564 | 22.2818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-03 (инв. № 5114654) протяженностью 0,94 км в Гурьевском районе | L_19-0962 | 2023 | 2023 | 5.4545 | 6.5454 | 8.8172 | 0 | 8.8172 | 3.6681 | 5.1491 | 0 | 6.5454 | 3.6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-46 (инв. № 5114663) протяженностью 1,71 км в Гурьевском районе | L_19-0963 | 2023 | 2023 | 9.7488 | 11.6985 | 15.7588 | 0 | 15.7588 | 6.6728 | 9.0859 | 0 | 11.6985 | 6.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-82 (инв. № 5114524) протяженностью 0,52 км в Полесском районе | L_19-0964 | 2023 | 2023 | 3.8966 | 4.6759 | 6.2988 | 0 | 6.2988 | 2.0292 | 4.2696 | 0 | 4.6759 | 2.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-35 (инв. 5113973) протяженностью 3,87 км в Зеленоградском районе | L_19-0966 | 2023 | 2023 | 21.9632 | 26.3558 | 35.5032 | 0 | 35.5032 | 15.1017 | 20.4015 | 0 | 26.3558 | 15.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-12 (инв. № 5078920) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 74 протяженностью 3,765 км в г. Советск | L_19-1052 | 2023 | 2023 | 29.1766 | 35.0119 | 47.1635 | 0 | 47.1635 | 38.9372 | 8.2264 | 0 | 35.0119 | 38.9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-11 (инв. № 5006787) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 259 протяженностью 1,425 км в г. Советск | L_19-1056 | 2023 | 2023 | 11.6727 | 14.0072 | 18.8687 | 0 | 18.8687 | 15.324 | 3.5447 | 0 | 14.0072 | 15.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 08-30 (инв. № 5006794) от ТП 6/0,4 кВ № 30 до ТП 6/0,4 кВ № 8 протяженностью 0,716 км в г. Советск | L_19-1057 | 2023 | 2023 | 5.2401 | 6.2882 | 8.4706 | 0 | 8.4706 | 8.3763 | 0.094307 | 0 | 6.2882 | 8.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 8-78 (инв. № 5006785) от РП 6 кВ № 8 до ТП 6/0,4 кВ № 78 протяженностью 0,82 км в г. Советск | L_19-1058 | 2023 | 2023 | 6.3774 | 7.6528 | 10.3089 | 0 | 10.3089 | 10.2772 | 0.031749 | 0 | 7.6528 | 10.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированных объектах ПС 110 кВ О-2 «Янтарь» (26 видеокамер), О-5 «Советск»» (41 видеокамера) | J_17-1813-2 | 2019 | 2021 | 13.1428 | 15.7714 | 19.0509 | 0 | 19.0509 | 7.1569 | 11.894 | 0 | 15.7714 | 7.1569 | 0 | 0 | 1.2499 | 5.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированном объекте ПС 110 кВ О-4 «Черняховск» (39 видеокамер) | J_17-1813-3 | 2021 | 2022 | 7.105 | 8.526 | 10.868 | 0 | 10.868 | 5.1431 | 5.7249 | 0 | 8.526 | 5.1431 | 0 | 0 | 0 | 0.66499 | 4.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-42 "Северная" с установкой основного ограждения периметра объекта; нижнего противоподкопного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта; оснащение здания ОПУ/ЗРУ средствами защиты оконных и дверных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра" | L_19-1189 | 2023 | 2023 | 3 | 3.6 | 4.8495 | 0 | 4.8495 | 1.01 | 3.8395 | 0 | 3.6 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-53 "Правобережная" с установкой основного ограждения периметра объекта; нижнего противоподкопного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта; оснащение здания ОПУ средствами защиты оконных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов с исключением «слепых» зон; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра" | L_19-1190 | 2023 | 2023 | 1.5 | 1.8 | 2.4247 | 0 | 2.4247 | 0.66 | 1.7647 | 0 | 1.8 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ПС 110/10 кВ Сельма закрытого типа с мощностью трансформаторов 2х25 МВА, строительство заходов КЛ 110 кВ 0,5 км (по трассе), КЛ 10 кВ 1,3 км" | H_17-1427 | 2017 | 2022 | 29.099 | 34.9188 | 41.7003 | 0 | 41.7003 | 30.585 | 11.1153 | 0 | 34.9188 | 30.585 | 0.1189 | 0.20963 | 19.6899 | 2.1417 | 8.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 36,,78 км с установкой выключателя на ПС 110 кВ О-3 Знаменск" | H_17-1426 | 2018 | 2022 | 37.1026 | 44.5231 | 50.1867 | 0 | 50.1867 | 33.0428 | 17.1439 |  | 44.5231 | 33.0428 | 2.6171 | 5.8913 | 30.2258 | -8.1012 | 2.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 110 кВ №122 и ВЛ №155 (ВЛ 122 - инв. № 5115094, ВЛ 155 - инв. № 5115966)" | F_prj_111001_2475 | 2014 | 2021 | 37.1026 | 44.5231 | 54.2736 | 0 | 54.2736 | 8.26 | 46.0136 | 8.26 | 36.2631 | 0 | 0 | 0 | -8.26 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 211-13 (инв. № 5114878) с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 2575 м, демонтаж провода протяженностью около 2575 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной МТП-1 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-211 отпайка к ТП 211-14 (инв. № 5114823) протяженностью 530 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №1 протяженностью 805 м, строительством дополнительной МТП-2 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-211 отпайка к ТП 211-13 (инв. № 5114823) протяженностью 1090 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №2 протяженностью 615 м в п. Знаменское Правдинского района | L_19-0946 | 2021 | 2022 | 12.8366 | 15.404 | 19.7507 | 0 | 19.7507 | 17.0926 | 2.6581 | 0 | 15.404 | 17.0926 | 0 | 0 | 0 | 0.20546 | 16.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-212 площадью 2,2 га и реконструкция участков ВЛ 15 кВ № 15-212 протяженностью 0,936 км с заменой голого провода на СИП | L_949-97 | 2020 | 2021 | 2.0059 | 2.4071 | 2.882 | 0 | 2.882 | 1.9513 | 0.93065 | 0 | 2.4071 | 1.9513 | 0 | 0 | 0.66936 | 1.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-258 площадью 1,62 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-258 протяженностью 0,520 км с заменой голого провода на СИП | L_949-102 | 2020 | 2021 | 1.9615 | 2.3538 | 2.8314 | 0 | 2.8314 | 1.9356 | 0.89575 | 0 | 2.3538 | 1.9356 | 0 | 0 | 0.4919 | 1.4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция участка ЛЭП 15 кВ № 15-31 (инв.№ 5113704) от ПС 110 кВ О-52 до оп. 1 кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена протяженностью 0,146 км в г.Светлый" | H_16-0279 | 2019 | 2020 | 0.611 | 0.7332 | 0.84734 | 0 | 0.84734 | 0.090011 | 0.75733 | 0 | 0.7332 | 0.090011 | 0 | 0 | 0.090011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция КЛ 15 кВ 15-08 (инв.№ 5115423) от ПС О-1 до опоры № 1 ВЛ 15 кВ № 15-08 с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,236 км, установка на опоре №1 отключающего пункта" | H_16-0140 | 2019 | 2020 | 0.611 | 0.7332 | 0.84734 | 0 | 0.84734 | 0.082 | 0.76534 | 0 | 0.7332 | 0.082 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 8 315 м с установкой реклоузера, реконструкция КВЛ 15 кВ № 15-128 протяженностью 6 071 м, реконструкция КВЛ 15 кВ № 15-128 и № 15-49 с переустройством участка ВЛ в КЛ протяженностью 5441 м, строительство двух ТП 15/0,4 кВ мощностью 250 кВА и 400 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 780 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 128-13 с увеличением мощности с 250 кВА до 400 кВА в п. Холмогоровка, Петрово, Кузнецкое, Свободное Зеленоградского района" | L_19-0957 | 2022 | 2022 | 5.9435 | 7.1321 | 9.1502 | 0 | 9.1502 | 3.9588 | 5.1914 | 0 | 7.1321 | 3.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 810 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 370 м, строительство двух ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 630 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 1371 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 протяженностью 105 м в п. Родники Гурьевского района" | M_22-0199 | 2022 | 2022 | 1.672 | 2.0064 | 2.5741 | 0 | 2.5741 | 0.74253 | 1.8316 | 0 | 2.0064 | 0.74253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство новой ВЛ 15 кВ протяженностью 75 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 1570 м, строительство 5 ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительством ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1616 м, реконструкция ВЛ 0,4 Л-4 от ТП 262-17 протяженностью 41 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 262-06, Л-3, Л-4 от ТП 148-43, Л-4 от ТП 262-17, Л-3 от ТП 148-35, Л-3 от ТП 262-26, Л-1, Л-2, Л-5, Л-6 от ТП 262-28, Л-2 от ТП 262-27, Л-3 от ТП 262-27 протяженностью 554 м в п. Заозерье Гурьевского района" | M_22-0200 | 2022 | 2022 | 4.5203 | 5.4243 | 6.9592 | 0 | 6.9592 | 0.98016 | 5.979 | 0 | 5.4243 | 0.98016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская с заменой силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (с приростом 18 МВА) и реконструкцией ЗРУ 10 кВ" | L_2585 | 2022 | 2023 | 8.8 | 10.56 | 14.0897 | 0 | 14.0897 | 7.6651 | 6.4245 | 0 | 10.56 | 7.6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.533 | 6.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ" | L_18-0224 | 2022 | 2023 | 10.4 | 12.48 | 16.6514 | 0 | 16.6514 | 10.1873 | 6.4641 | 0 | 12.48 | 10.1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0375 | 8.1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ О-27 Муромская с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 2х10 МВА на 2х16 МВА (с приростом 12 МВА) с реконструкцией ОРУ 110 кВ и ЗРУ 10, 15 кВ" | F_prj_111001_2481 | 2009 | 2023 | 20.26 | 24.312 | 29.5954 | 0 | 29.5954 | 27.2439 | 2.3515 | 8.5051 | 15.8069 | 18.7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7478 | 14.9911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 59-12 (инв. № 5114769) с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 2810 м, демонтаж провода протяженностью около 1485 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной СТП-1 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-59 (инв. № 5114670) протяженностью 1100 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №1 протяженностью 20 м, строительством дополнительной СТП-2 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-59 (инв. № 5114670) протяженностью 60 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №2 протяженностью 20 м, в п. Рожково Гурьевского района" | L_3025 | 2022 | 2022 | 0.8 | 0.96 | 1.2316 | 0 | 1.2316 | 0.75525 | 0.47639 | 0 | 0.96 | 0.75525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 20.4
Раздел 4. Индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений)
Инвестиционная программа Акционерного общества «Россети Янтарь»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Наименование | Годы
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Индекс-дефлятор | 105.2557 | 106.8264 | 105.5619 | 105.4006 | 105.1004 | 104.9002 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.3