## МЭ_1_н.ф.
Форма 1. Перечени инвестиционных проектов
на год 2024
Инвестиционная программа АО "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [27 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [13 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям 6 кВ, МВА |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям 10 кВ, МВА |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям 15 кВ, МВА |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям 15 кВ, МВА |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям 0,23 кВ, км |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям 10 кВ, км |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям 6 кВ, км |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям 0,4 кВ, км |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям 15 кВ, км |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям 15 кВ, км |  | показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии. МВт |  | показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии (SТПГ) |  | показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам, МВт |  | показатель степени загрузки трансформаторной подстанции, значение коэфф-та |  | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов 15 кВ, МВА |  | показатель замены линий электропередачи6 кВ, км |  | показатель замены линий электропередачи 15 кВ, км |  | показатель замены линий электропередачи 0,4 кВ, км |  | показатель замены выключателей 15 кВ, шт. |  | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности 110 кВ, Мвар |  | показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии.который формируется посредством приборов учета электрической энергии,включенных в систему сбора и передачи данных, % |  | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии, МВт |  | показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, шт. |  | показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения, шт. |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства, млн.руб. |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти, млн.руб. |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии, млн.руб. |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры, млн.руб. |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации , млн.руб. |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов. Связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики, млн.руб.
|  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.20 | 4.21 | 4.22 | 4.23 | 4.24 | 4.25 | 4.26 | 4.27 | 4.28 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 | 5.12 | 5.13 | 5.14 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | -4.84 | нд | 5.305 | нд | 2.25 | нд | 5.1695 | нд | -1.055 | нд | 7.3 | нд | 0.506 | нд | 5.171 | нд | 11.075 | нд | 68.5394 | нд | 63.46 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.1 | нд | 6.726 | нд | 17.187 | нд | 6.572 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | -0.00020023 | нд | -0.0027089 | нд | нд | нд | 3559 | нд | 0 | нд | 1776.1585 | нд | 69.7923 | нд | 350.1386 | нд | 511.469 | нд | 250.8523 | нд | 2.4264 | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | -4.84 | нд | 5.305 | нд | 2.473 | нд | 5.1695 | нд | -1.055 | нд | 7.3 | нд | 0.506 | нд | 4.23 | нд | 13.289 | нд | 68.5394 | нд | 63.46 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.1 | нд | 6.726 | нд | 17.187 | нд | 8.022 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | -0.00041536 | нд | -0.008609 | нд | нд | нд | 3559 | нд | 0 | нд | 1776.1585 | нд | 69.7923 | нд | 350.1386 | нд | 511.469 | нд | 250.8523 | нд | 2.4264 | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.1695 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 68.5394 | нд | 63.46 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 3559 | нд | 0 | нд | 1140.7287 | нд | 0 | нд | 265.019 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | -5.64 | нд | 5.305 | нд | 0.09 | нд | 0 | нд | -1.055 | нд | 7.3 | нд | 0.506 | нд | 2.073 | нд | -0.1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 5.675 | нд | 4.6 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | -0.00013278 | нд | -0.0016337 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 320.1322 | нд | 24.564 | нд | 85.1196 | нд | 158.5201 | нд | 0 | нд | 0 | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0.8 | нд | 0 | нд | 2.16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.098 | нд | 11.175 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 6.726 | нд | 11.512 | нд | 1.972 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | -6.7454e-05 | нд | -0.0010751 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 45.2283 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4264 | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 315.2976 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 352.9488 | нд | 250.8523 | нд | 0 | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1 | Калининградская область | Г | -4.84 | нд | 5.305 | нд | 2.25 | нд | 5.1695 | нд | -1.055 | нд | 7.3 | нд | 0.506 | нд | 5.171 | нд | 11.075 | нд | 68.5394 | нд | 63.46 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.1 | нд | 6.726 | нд | 17.187 | нд | 6.572 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | -0.00020023 | нд | -0.0027089 | нд | нд | нд | 3559 | нд | 0 | нд | 1776.1585 | нд | 69.7923 | нд | 350.1386 | нд | 511.469 | нд | 250.8523 | нд | 2.4264 | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | -4.84 | нд | 5.305 | нд | 2.473 | нд | 5.1695 | нд | -1.055 | нд | 7.3 | нд | 0.506 | нд | 4.23 | нд | 13.289 | нд | 68.5394 | нд | 63.46 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.1 | нд | 6.726 | нд | 17.187 | нд | 8.022 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | -0.00041536 | нд | -0.008609 | нд | нд | нд | 3559 | нд | 0 | нд | 1776.1585 | нд | 69.7923 | нд | 350.1386 | нд | 511.469 | нд | 250.8523 | нд | 2.4264 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.1695 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 68.5394 | нд | 63.46 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 3559 | нд | 0 | нд | 1140.7287 | нд | 0 | нд | 265.019 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.1695 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 68.5394 | нд | 63.46 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 3559 | нд | 0 | нд | 1071.3836 | нд | 0 | нд | 265.019 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.487 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 59.4902 | нд | 41.07 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 3222 | нд | 0 | нд | 682.2945 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.68253 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.0492 | нд | 22.39 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 337 | нд | 0 | нд | 387.202 | нд | 0 | нд | 265.019 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ и КЛ 1 кВ по ул. Берестяная в г. Калининграде | M_19-0658 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.57194 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4кВ, 2-х КЛ 10кВ от РП XXXIII до КТП (новой) по ул. Октябрьской в г. Калининграде | M_18-1148 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.33333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-141 (инв. № 5114675), организация системы учета электроэнергии в п. Кумачево, ул. Березовая Гурьевского района | N_21-0733 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1111 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-146 (инв. № 5114680), СП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в п. Аистово Гурьевского района | N_21-0990 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1778 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 256-07 (инв. № 511545702), организация системы учета электроэнергии в п. Коврово Зеленоградского района | N_21-0378 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0667 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-047 (инв. № 5114664), организация системы учета электроэнергии в п. Большое Исаково, ул. Калининградская - ул. Кооперативная Гурьевского района | N_21-1101 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1146 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ПС О-24, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-141 (инв.5114675) г. Гурьевск Гурьевский ГО | N_18-0787 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.82363 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 351-01, организация системы учета электроэнергии в г. Калининграде, ул. Каблукова | N_21-0992 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-261 (инв. № 5114685), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в п. Невское Гурьевского района | N_21-1170 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.88183 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-60 (инв.5113987) в п. Водное Зеленоградский ГО | N_20-0325 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.68148 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ, дооборудование ПС 110 кВ О-48, организация систем учета электроэнергии по ул. Летней - ул. Коммунистической в г. Калининграде | N_21-0071 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.91556 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4кВ (новой), 2-х КЛ-10 кВ, организация системы учета электроэнергии по ул. Тихорецкая в г. Калининграде | N_21-0485 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1784 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ О-6 Неман, организация системы учета электроэнергии (ПС 110 кВ О-6 Неман) в г. Немане | N_21-0317 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.1.3 | Реконструкция ПС В-64 (инв.№ 5351846) в пос. Нежинское Нестеровского р-она | N_21-1889 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ новой, КЛ-10 кВ, КЛ-1 кВ, реконструкция ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская, организация системы учета электроэнергии по ул. Генерала Толстикова в г. Калининграде | N_21-1806 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.88444 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ, КЛ 6 кВ от ТП 83 до ТП новой, КЛ 0,4 кВ, дооборудование ТП 83 (инв.№ 5353082), организация системы учета электроэнергии по пер. 2-му Дачному в г. Черняховске | N_22-0700 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.97222 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от КТП 10/0,4 кВ (новой) (по ТЗ № Г/ОКС/17036/2021), организация системы учета электроэнергии по ул. А. Невского в г. Калининграде | N_22-0320 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 69.3451 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 69.3451 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.2.1 | Расширение РУ 110 кВ ПС 330 кВ Советск-330 для сооружения двух новых присоединений с целью подключения двухцепной ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Маломожайская | L_19-0811 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 69.3451 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | -5.64 | нд | 5.305 | нд | 0.09 | нд | 0 | нд | -1.055 | нд | 7.3 | нд | 0.506 | нд | 2.073 | нд | -0.1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 5.675 | нд | 4.6 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | -0.00013278 | нд | -0.0016337 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 320.1322 | нд | 24.564 | нд | 85.1196 | нд | 158.5201 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | -5.305 | нд | 5.305 | нд | 0.09 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.3 | нд | 0 | нд | 0.06 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.06 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | -7.8003e-05 | нд | -1.2633e-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 47.5845 | нд | 24.564 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | -5.305 | нд | 5.305 | нд | 0.09 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.3 | нд | 0 | нд | 0.06 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.06 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | -7.8003e-05 | нд | -1.2633e-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,23-0,4 кВ (ТП-61, ТП-81, ТП-41, КТП-84, ТП-99, ТП-104, ТП-109, КТП-593, КТП-594, КТП-625, КТП-630, КТП-673) суммарной мощностью 5305 кВА без увеличения мощности с переводом на напряжение 10 кВ в г. Калининград со строительством 3-х КЛ 10 кВ от ТП-99 до ТП-670, от ТП-81 до ТП-670, от ТП-84 до ТП-526 протяженностью 7,3 км | L_18-0119 | -5.305 | нд | 5.305 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.8003e-05 | нд | -1.2633e-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ 214-04 с заменой МТП на БКТП и заменой трансформатора 250 на 400 кВА, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-6 от ТП 214-04 протяженностью 657 м в п. Отважное Багратионовского района | N_22-1286 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ 022-07 с заменой МТП на КТП и заменой трансформатора 250 на 400 кВА, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-5 от ТП 022-07 протяженностью 900 м, в п. Луговое Гурьевского района | N_22-1309 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ 214-35 с заменой трансформатора 160 на 250 кВА, строительство ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 60 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 214-35 протяженностью 60 м в п. Отважное Багратионовского района | N_22-1288 | 0 | нд | 0 | нд | 0.09 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.06 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30556 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.06 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 47.5845 | нд | 24.564 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-5 Советск с заменой ДГК 6 кВ в количестве 2 штук | L_19-1120 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.4417 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 15/0,4 кВ 204-10 с заменой трансформатора 250 кВА (без прироста), строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 204-10 протяженностью 292 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 204-10 Л-1, Л-2, Л-3, Л-5 протяженностью 1772 м в п. Долгоруково Багратионовского района | N_22-1289 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-30 Московская с заменой ДГК 10 кВ в количестве 4 штук | N_22-1346 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск с заменой ДГК 15 кВ в количестве 2 штук | N_22-1347 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 37.1428 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-11 Ленинградская с заменой ДГК 10 кВ в количестве 4 штук | N_22-1348 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 15/0,4 кВ В-42 с заменой строительной части на КТПН 15/0,4 кВ, заменой трансформаторов 2х630 кВА (без прироста), строительство КЛ 15 кВ протяженностью около 60 м, КЛ 0,4 кВ от КТПН-новой протяженностью около 20 м, демонтаж ЛЭП 15 кВ 75 м в п. Долгоруково Багратионовского района | N_19-0947 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-12 Южная с заменой ДГК 10 кВ в количестве 4 штук | N_22-1350 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт с заменой ДГК 10 кВ в количестве 2 штук | N_22-1351 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-2 Янтарь с заменой ДГК 6 кВ в количестве 2 штук | N_22-1352 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-42 Северная с заменой ДГК 10 кВ в количестве 4 штук | N_22-1353 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-24 Гурьевск c заменой ДГК 10 кВ на 3-4 секции (2 штуки) и установкой ДГК на 1-2 секции (2 штуки) | N_22-1354 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение строительной части ПС 110 кВ О-11 Ленинградская с заменой бетонных стоек 110 кВ | N_22-1358 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 24.564 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 15/0,4 кВ 42-08 с заменой строительной части и трансформатора 100 кВА (без прироста) в п. Александровка Полесского района | N_22-1275 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | -0.335 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.055 | нд | 0 | нд | 0.506 | нд | 2.013 | нд | -0.1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.675 | нд | 4.54 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | -5.4774e-05 | нд | -0.0016211 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | -0.335 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.055 | нд | 0 | нд | 0.506 | нд | 2.013 | нд | -0.1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.675 | нд | 4.54 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | -5.4774e-05 | нд | -0.0016211 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 59-12 (инв. № 5114769) с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 2810 м, демонтаж провода протяженностью около 1485 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной СТП-1 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-59 (инв. № 5114670) протяженностью 1100 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №1 протяженностью 20 м, строительством дополнительной СТП-2 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-59 (инв. № 5114670) протяженностью 60 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая №2 протяженностью 20 м, в п. Рожково Гурьевского района | L_3025 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-53 (инв.№ 5114669) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 5,964 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 30 лет, реконструкция КЛ 15 кВ № 15-53 (инв.№ 5114669) с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,984 км в Гурьевском районе | H_16-0142 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-71 (инв. № 5115434) с заменой неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,814 км в Мамоновском ГО | H_16-0451 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-48 (инв.№ 5114665) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 7,99 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском и Гурьевском районах | H_16-0394 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-50 (инв.№ 5113981) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 7,06 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 60 лет в Зеленоградском районе | H_16-0403 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 49-08 (инв. №5114078) с заменой провода на ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,32 км, демонтаж участка ВЛ 0,23 кВ протяженностью 2,3 км, с разукрупнением сетей и строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 40 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-49 (инв. № 5113980) протяженностью 2,5 км, ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая протяженностью около 0,015 км в п. Звягинцево Зеленоградского района | L_18-0142 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Леонова, Чайковского, К. Маркса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 1,493 км (с приростом 0,438 км), дооборудования резервной ячейки в РП-VI вакуумным выключателем 6 кВ и строительством 0,506 км кабельных линий 6 кВ | N_19-1035-1 | -0.335 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.055 | нд | 0 | нд | 0.506 | нд | 1.493 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -6.141e-08 | нд | -4.3246e-08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининграде с заменой КЛ 6 кВ протяженностью 27,675 км (без прироста), КЛ 10 кВ протяженностью 27,762 км (без прироста) и перевод ВЛ 6-10 кВ общей протяженностью 6,82 км в кабельное исполнение | L_19-1049 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ 6-37 от ПС О-53 до РП-XXI, КЛ-6 кВ 6-29 от ПС О-53 до ТП-137 протяженностью 2,862 км в г. Калининграде в рамках титула Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининграде с заменой КЛ 6 кВ протяженностью 27,675 км (без прироста), КЛ 10 кВ протяженностью 27,762 км (без прироста) и перевод ВЛ 6-10 кВ общей протяженностью 6,82 км в кабельное исполнение | N_19-1049-1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 30-02 (инв. № 5113900) протяженностью около 1,9 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 30-2 протяженностью около 0,1 км с разукрупнением сетей и строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ мощностью трансформатора 63 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-030 (инв. № 5113783) протяженностью 0,080 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,02 км от ТП-новой в п. Заречье Гвардейского района | L_19-0943 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 204-5 (инв. № 5147842) протяженностью около 0,44 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 204-5 протяженностью около 0,11 км, строительство ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,135 км от ТП 204-5 в п. Дубровка Багратионовского района | L_20-0495 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-7 (инв. №532070401) 0,9 км с установкой щитов СП - 7 шт. в г. Черняховске | M_182 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 46-21 (инв. № 511474201) протяженностью 2,762 км, техническое перевооружение ТП 15/0,4 кВ 46-21 (инв. № 5144395) с заменой МТП на КТП и заменой трансформатора 250 кВА (без прироста) в п. Заречье Гурьевского района | N_22-1278 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-128 (инв. № 5115996) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяжённостью 1,9 км | N_19-0982 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ №15-356 (инв. № 5006869), проходящего по лесным массивам, протяженностью 1,1 км с заменой опор и голого провода на СИП | N_19-1074 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 15/0,4 кВ 77-02 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ с трансформатором 100 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-77 до СТП новой протяженностью 0,03 км, трехцепной ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,025 км, реконструкция двухцепного участка ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 1,3 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 0,4 км в п. Ильичево Полесского ГО | N_22-1260 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция отпайки к ТП 041-05 ВЛ 15 кВ ВЛ 15-041 протяженностью 1410 м в п. Тихореченское Балтийского ГО | N_22-1261 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-038 протяженностью 1820 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 1635 м в п. Романово Зеленоградского ГО | N_22-1263 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-036 протяжённостью 2100 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью протяжённостью 100 м в Зеленоградском ГО | N_22-1266 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-050 протяжённостью 6700 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 100 м в Зеленоградском ГО | N_22-1267 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-114 с заменой ВЛ в КЛ протяжённостью 6700 м в Светловском ГО | N_22-1268 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-032 с заменой участков воздушной линии в кабельные протяжённостью 1380 м. Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-032 протяжённостью 3860 м в п. Волочаевское Светловского ГО | N_22-1269 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-058 протяжённостью 4490 м с установкой реклоузера, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 30 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 900 м, демонтаж ВЛ 15 кВ № 15-058 протяженностью 420 м в г. Приморск Балтийского ГО и п. Кострово Зеленоградского ГО | N_22-1270 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 41-07 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-441 до МТП новой протяженностью 0,15 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,04 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 41-07 протяженностью 1,043 км в п. Ясная Поляна Нестеровского района | N_22-1273 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 12-07 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-412 до МТП новой протяженностью 0,35 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,28 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 12-07 протяженностью 1,14 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 12-07 протяженностью 0,58 км в п. Мальцево Озерского района | N_22-1274 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-169 протяжённостью 2,51 км, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 1,865 км, техническое перевооружение ТП 15/0,4 кВ 169-01 с заменой РУ 0,4 кВ, демонтаж отпайки к ОП 169-19 протяжённостью 0,1 км в п. Янтарный, п. Синявино Янтарного ГО | N_22-1262 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.375 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.1671e-05 | нд | -0.00096707 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 146-14, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 146-14 (инв. № 511479801) протяженностью 0,886 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 146-14 (инв. № 511479801) протяженностью 0,04 км строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ по ТЗ № Z/СЭРС/008862/2017-20 до ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 146-14 протяженностью 0,2 км в п. Первомайское Гурьевского района | N_22-1277 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.886 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 263-01 (инв. № 511516204) протяженностью 1,43 км в п. Осокино Багратионовского района | N_22-1279 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.43 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 145-07 со строительством дополнительной БКТП-1 15/0,4 кВ мощностью 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 145-07 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 180 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 65 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 145-07 с заменой на БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА взамен 160 кВА, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 145-07 протяженностью 670 м, ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-3 от ТП 145-06 протяженностью 1015 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 145-07 протяженностью 56 м в п. Отрадное Гурьевского района | N_22-1280 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-71 протяженностью 4805 м, замена участков воздушной линии в кабельные протяжённостью 1050 м, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 1400 м, демонтаж ВЛ 15 кВ 15-071 протяженностью 1350 м | N_22-1336 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 145-13 протяженностью 1370 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 145-13 с заменой МТП на БКТП и заменой трансформатора 250 на 400 кВА в п. Матросово Гурьевского района | N_22-1284 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-10 протяженностью 1749 м, строительство ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 200 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-10 протяженностью 115 м в п. Рассвет Гурьевского района | N_22-1285 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 263-06 протяженностью 995 м, ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 263-07 протяженностью 494 м в п. Ильюшино Багратионовского района | N_19-1217 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 076-14 (инв. № 5116160) протяженностью 0,325 км, техническое перевооружение ТП 15/0,4 кВ 076-14 (инв. № 5148364) с заменой РЩ 0,4 кВ в п. Заливино, ул. Колхозная Полесского района | N_23-0236 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.325 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.3042e-05 | нд | -0.00065399 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 141-05 Л-1 протяженностью 396 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 141-05 Л-3 протяженностью 508 м, строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 141-05 протяженностью 253 м, строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 141-05 протяженностью 50 м в г. Гурьевск | N_22-1291 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 51-08 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ мощностью 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 51-08 на вновь построенную ТП, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 51-08 с заменой трансформатора 25 на 100 кВА, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 25 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 78 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 51-08 протяженностью 1410 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 51-08, протяженностью 920 м в п. Цветково Гурьевского района | N_22-1292 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-09, 181-10 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 и 181-10 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 250 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 798 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 38 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-10 протяженностью 1215 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 202 м в г. Ладушкин | N_22-1293 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 148-05 Л-1 протяженностью 1137 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 148-05 протяженностью около 40 м, строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 262-29 протяженностью 300 м в п. Калиновка | N_22-1296 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 071-09 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 760 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 35 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 протяженностью 1136 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 протяженностью 484 м в г. Мамоново | N_22-1297 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ПС В-49 Л-1 с заменой провода протяженностью около 1335 м, строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью около 20 м в п. Тишино Багратионовского района | N_22-1298 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 50-08 (инв. № 5115054) протяженностью 0,68 км в п. Васильевское Гурьевского района | N_22-1299 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.68 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 250-03 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 250-03 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 812 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 183 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 250-03 Л-1, Л-5 протяженностью 1840 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-5 от ТП 250-03 протяженностью около 40 м в п. Малое Лесное Гурьевского района | N_22-1300 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-225 (инв. № 5115438), замена провода ВЛ 15-225 (инв. № 5115438) протяженностью 4 км, строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-225 (инв. 5115438) до ВЛ 15-09 (инв. 5115424) протяженностью 0,72 км в Багратионовском районе | N_19-0978 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-241 (инв. № 5116325) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 0,725 км | N_19-0979 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-253 (инв. № 5115942) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 0,83 км | N_19-0980 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-262 (инв. № 5115651) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 0,99 км | N_19-0993 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-241 (инв. № 5116325) с заменой участка воздушной линии в кабельную в кабельную линию протяженностью 1,8 км. | N_19-1001 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-04 (инв. № 5114655) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 1,8 км | N_19-1002 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ от ТП 142-27 со строительством второй цепи протяженностью 190 м с переподключением части ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 142-27 на новую ВЛ, техническое перевооружение ТП 142-27 с заменой низковольтного щита 0,4 кВ в п. Авангардное Гурьевского района | N_22-1294 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 046-19 со строительством двух дополнительных МТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 046-19 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 2436 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 48 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-4 от ТП 046-19 протяженностью 2868 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 046-19 протяженностью 1100 м в п. Грибоедово Гурьевского района | N_22-1303 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-022 протяженностью 200 м, строительство двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 170 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-5 от ТП 022-01 протяженностью 1219 м, в п. Луговое Гурьевского района | N_22-1308 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2 | нд | 1.219 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 025-25 со строительством дополнительной БКТП 15/0,4 кВ мощностью 400 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 025-25 на вновь построенную ТП, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 025-08 с заменой трансформатора 100 на 250 кВА, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 296 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 676 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП 025-25 протяженностью 90 м в п. Рыбное Гурьевского района | N_22-1313 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 047-14 с реконструкцией ТП 15/0,4 кВ 047-36 с заменой МТП на БКТП и заменой трансформатора 100 на 400 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 047-14 на ТП 047-36, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 047-14, ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 047-09 протяженностью 2057 м, строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 149 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 047-14 протяженностью 73 м в п. Большое Исаково Гурьевского района | N_22-1316 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-15 протяженностью 2473 м, строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 53-15 (без прироста), строительство КЛ 15 кВ протяженностью 135 м, трехцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 118 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 75 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 053-15 протяженностью 230 м, отпайки ВЛ 15-053 к ТП 053-15 протяженностью 80 м в п. Рассвет Гурьевского района | N_22-1317 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-5 от КТПН 214-03 протяженностью 1739 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-8 от КТПН 214-03 протяженностью 136 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной БКТП 15/0,4 кВ 400 кВА, КЛ 15 кВ протяженностью 584 м, КЛ 0,4 кВ протяженностью 50 м, ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 121 м в п. Лесное Багратионовского района | N_22-1330 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 62-05 Л-1 протяженностью 1230 м, реконструкция МТП 15/0,4 кВ 62-05 с заменой трансформатора 100 на 160 кВА в п. Садовое Багратионовского района | N_22-1334 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 047-04 протяженностью 1562 м, техническое перевооружение ТП 15/0,4 кВ 047-04 с заменой трансформатора 250 кВА (без прироста) в п. Малое Исаково Гурьевского района | N_22-1335 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 36,78 км с установкой выключателя на ПС 110 кВ О-3 Знаменск | H_17-1426 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-97 ( инв. № 5113710) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 1,26 км | N_19-0967 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-101 (инв. № 5113712 ) с заменой в кабельную линию протяженностью 2 км | N_19-0968 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-151 (инв. № 5115449) протяженностью 4,21 км в Зеленоградском районе | N_19-0987 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-151 (инв. №5115449) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 3,2 км | N_19-0994 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-03, 15-214 двухцепный участок протяженностью 1124 км, ВЛ 15 кВ 15-03 протяженностью 552 м | N_22-1264 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-47 протяженностью 1,907 км | N_22-1265 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Техническое перевооружение участка ВЛ 15 кВ №15-358 (инв.№ 5007171) с совместной подвеской ВЛ 15 кВ №15-357 (инв. № 5007170), проходящего по лесным массивам, протяженностью 0,9 км с заменой опор и голого провода на СИП | N_19-1078 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 85.1196 | нд | 0 | нд | 85.1196 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (7 367 прибора учета электроэнергии) | L_48-0,4уст-21 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 90 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.3 | Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(15)/0,4кВ АО «Янтарьэнерго» с интеграцией в систему сбора и передачи данных (687 технических приборов учета электроэнергии с каналообразующим оборудованием) | L_48-0,4разв-21 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 90 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (1 063 прибора учёта электроэнергии) | L_48-0,4уст-22 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.3 | Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(15)/0,4кВ АО «Россети Янтарь» с интеграцией в систему сбора и передачи данных (100 технических приборов учета электроэнергии) | L_48-0,4разв-22 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2371 прибор учёта электроэнергии) | L_48-0,4уст-23 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 49.1489 | нд | 0 | нд | 49.1489 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.3 | Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(15)/0,4кВ АО «Россети Янтарь» с интеграцией в систему сбора и передачи данных (188 технических приборов учета электроэнергии) | L_48-0,4разв-23 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.3216 | нд | 0 | нд | 10.3216 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (185 прибора учета электроэнергии) | L_48-0,4зам-23 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.1488 | нд | 0 | нд | 7.1488 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2 128 прибор учета электроэнергии) | L_48-0,4зам-21 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 90 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (300 приборов учета электроэнергии) | L_48-0,4зам-22 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (727 прибора учета электроэнергии) | N_48-0,4зам-28 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (555 прибора учета электроэнергии) | N_48-0,4зам-25 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (592 прибора учета электроэнергии) | N_48-0,4зам-26 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (785 прибора учета электроэнергии) | N_48-0,4зам-27 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (3058 приборов учёта электроэнергии) | N_48-0,4уст-25 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2958 приборов учёта электроэнергии) | N_48-0,4уст-26 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2448 приборов учёта электроэнергии) | N_48-0,4уст-27 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2440 приборов учёта электроэнергии) | N_48-0,4уст-28 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.3 | Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(15)/0,4кВ АО «Россети Янтарь» с интеграцией в систему сбора и передачи данных (64 технических приборов учета электроэнергии) | N_48-0,4разв-25 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.3 | Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(15)/0,4кВ АО «Россети Янтарь» с интеграцией в систему сбора и передачи данных (72 технических приборов учета электроэнергии) | N_48-0,4разв-26 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.3 | Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(15)/0,4кВ АО «Россети Янтарь» с интеграцией в систему сбора и передачи данных (50 технических приборов учета электроэнергии) | N_48-0,4разв-27 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.3 | Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(15)/0,4кВ АО «Россети Янтарь» с интеграцией в систему сбора и передачи данных (59 технических приборов учета электроэнергии) | N_48-0,4разв-28 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (21 пункт учета электроэнергии) | L_48-15уст-21 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 90 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета на границах балансовой принадлежности с ТСО класса напряжения 15 кВ (59 ПКУ) | M_48-15уст-22 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 90 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (50 приборов учета) | N_48-15уст-24 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2107 | нд | 0 | нд | 4.2107 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (85 приборов учета) | N_48-15уст-25 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (31 прибор учета) | N_48-15уст-26 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (40 приборов учета) | N_48-15уст-27 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (30 приборов учета) | N_48-15уст-28 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (23 ПКУ) | N_48-15устПКУ-24 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.2896 | нд | 0 | нд | 14.2896 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (20 ПКУ) | N_48-15устПКУ-25 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (20 ПКУ) | N_48-15устПКУ-26 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (20 ПКУ) | N_48-15устПКУ-27 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (20 ПКУ) | N_48-15устПКУ-28 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 187.4282 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 158.5201 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 187.4282 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 158.5201 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-48: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_48207 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 49.9102 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 49.9102 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-24: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3099 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-27: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3102 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.6447 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.6447 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ Северная 330: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-100 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3821 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3821 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ О-1 Центральная: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 32.342 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 32.342 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-2 Янтарь: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-2 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-4 Черняховск: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-9 Светлогорск: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-9 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.5754 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 31.5754 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-23 Охотное: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-23 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2455 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2455 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-32 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-49 Люблино: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-49 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4386 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4386 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация АСУ ТП для дистанционного управления оборудованием ПС 110 кВ О-18 Озерки из ЦУС АО «Янтарьэнерго» и ДЦ Балтийское РДУ | L_21-1205 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-53 "Правобережная" с установкой основного ограждения периметра объекта; нижнего противоподкопного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта; оснащение здания ОПУ средствами защиты оконных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов с исключением «слепых» зон; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра | L_19-1190 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.5373 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-42 "Северная" с установкой основного ограждения периметра объекта; нижнего противоподкопного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта; оснащение здания ОПУ/ЗРУ средствами защиты оконных и дверных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра | L_19-1189 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.4602 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-27 "Муромская" с установкой системы охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов с исключением «слепых» зон | L_19-1188 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-24 "Гурьевск" с установкой нижнего противоподкопного ограждения; верхнего дополнительного ограждения; оснащение здания ОПУ средствами защиты оконных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра; установкой верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта | L_19-1187 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-12 «Южная» с установкой нижнего противоподкопного ограждения (149 панелей размером 530*2505 мм) ; оснащением здания ОПУ средствами защиты оконных проемов (5 металлических решеток на оконный проем размером 1440*1600 мм; 1 металлическая решетка на оконный проем размером 1440*1600 мм с возможностью закрытия с внутренней стороны); системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов (26 видеокамер) | L_19-1186 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-11 "Ленинградская" с установкой нижнего противоподкопного ограждения; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам зданий, примыкающих к ограждению; оснащением зданий средствами защиты оконных и дверных проемов; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой тревожной сигнализации; информационными и предупредительными знаками; заменой основных и запасных въездных ворот | L_19-1185 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-54 "Гусев" с установкой основного ограждения периметра объекта; нижнего противоподкопного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта; оснащение здания ОПУ средствами защиты оконных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов с исключением «слепых» зон; системой звукового оповещения; резервного электропитания; системой охранного освещения периметра; информационными и предупредительными знаками | N_19-1191 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.91063 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация 300 ТП, РП 6-10 кВ с установкой пунктов учета электроэнергии и устройств телемеханики в г. Калининграде | L_18-0227 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.4.2 | Создание системы регистрации аварийных процессов и событий в составе СОТИАССО ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | N_22-1359 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0043 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.0043 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.4.2 | Создание системы регистрации аварийных процессов и событий в составе СОТИАССО ПС 110 кВ О-14 Мамоново | N_22-1360 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4886 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.4886 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.4.2 | Создание системы регистрации аварийных процессов и событий в составе СОТИАССО ПС 110 кВ О-24 Гурьевск | N_22-1361 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4886 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.4886 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0.8 | нд | 0 | нд | 2.16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.098 | нд | 11.175 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 6.726 | нд | 11.512 | нд | 1.972 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | -6.7454e-05 | нд | -0.0010751 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 45.2283 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4264 | нд
1.1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 1,6 км с установкой 12 электрозарядных станций для электромобилей на территории Калининградской области | L_20-0590 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4264 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-21 (инв. № 5114657) протяженностью 1,7 км в Гурьевском районе | L_16-0257 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-188 (инв. № 5115269) протяженностью 0,56 км в г. Багратионовск | L_19-0958 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-01 (инв. №5115421) протяженностью 1,4 км в Гурьевском районе | L_19-0959 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-11 (инв. № 5115426) протяженностью 3,13 км в Мамоновском районе | L_19-0960 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующих ВЛ 15 кВ № 15-186 (инв. № 5115873), № 15-09 (инв. № 5115424), № 15-181 (инв. № 5115437), № 15-279 (инв. № 5115743) протяженностью 5,71 км в Мамоновском районе | L_19-0961 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-03 (инв. № 5114654) протяженностью 0,94 км в Гурьевском районе | L_19-0962 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-46 (инв. № 5114663) протяженностью 1,71 км в Гурьевском районе | L_19-0963 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-82 (инв. № 5114524) протяженностью 0,52 км в Полесском районе | L_19-0964 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-35 (инв. 5113973) протяженностью 3,87 км в Зеленоградском районе | L_19-0966 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-12 (инв. № 5078920) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 74 протяженностью 3,765 км в г. Советск | L_19-1052 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.765 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-16 (инв. № 5006827) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 202 протяженностью 2,36 км в г. Советск | L_19-1053 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-15 (инв. № 5006839) от ПС 110 кВ О-5 Советск до РП 6 кВ № 4 протяженностью 2,3 км в г. Советск | L_19-1054 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-4 (инв. № 5006837) от ПС 110 кВ О-5 Советск до РП 6 кВ № 3 протяженностью 3,465 км в г. Советск | L_19-1055 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-11 (инв. № 5006787) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 259 протяженностью 1,425 км в г. Советск | L_19-1056 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.425 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 08-30 (инв. № 5006794) от ТП 6/0,4 кВ № 30 до ТП 6/0,4 кВ № 8 протяженностью 0,716 км в г. Советск | L_19-1057 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.716 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 8-78 (инв. № 5006785) от РП 6 кВ № 8 до ТП 6/0,4 кВ № 78 протяженностью 0,82 км в г. Советск | L_19-1058 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.82 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 3 (инв. № 5320735) от ПС 110 кВ Черняховск до ТП 6/0,4 кВ № 17 протяженностью 1 км в г. Черняховск | L_19-1059 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 23 (инв. № 5322063) от ЦРП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ № 57 протяженностью 1,715 км в г. Черняховск | L_19-1060 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 108 (инв. № 5322066) от ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 до ТП 6/0,4 кВ № 62 протяженностью 1,96 км в г. Черняховск | L_19-1061 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 108А (инв. № 5322067) от ТП 6/0,4 кВ № 62 до РП 6 кВ № 1 протяженностью 1,753 км в г. Черняховск | L_19-1062 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 117 (инв. № 5322068) от ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 до РП 6 кВ № 1 протяженностью 3,5 км в г. Черняховск | L_19-1063 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 3 (инв. № 5321521) протяженностью 0,396 км в г. Гусев | L_19-1064 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 9 (инв. №5321378) протяженностью 0,62 км в г. Гусев | L_19-1065 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 21 (инв.№ 5321378) протяженностью 0,308 км в г. Гусев | L_19-1066 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 24 (инв. № 5321524) протяженностью 0,32 км в г. Гусев | L_19-1067 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 25 (инв. № 5321534) протяженностью 0,67 км в г. Гусев | L_19-1068 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 34 (инв. № 5321378) протяженностью 0,15 км в г. Гусев | L_19-1069 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 036-13 Л-15 (инв. № 5114726) со строительством ВЛ 0,4 кВ от ТП 036-43 Л-новая протяженностью около 550 м с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 036-13 Л-15 на Л-новую, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 036-13 Л-15 протяженностью около 300 м в п. Медведевка Зеленоградского района | N_19-0990 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 007-04 с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на ТП 15/0,4 кВ 007-12 и ТП 15/0,4 кВ 007-14, разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 007-12 с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на ТП 15/0,4 кВ 007-04, строительство ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 315 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ протяженностью 127 м в п. Ново-Дорожный Гурьевского района | N_22-1306 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.188 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 145-17 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 145-17 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 5 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 208 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 145-17 протяженностью 105 м в п. Матросово Гурьевского района | N_22-1282 | 0 | нд | 0 | нд | 0.16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.103 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69444 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 146-16 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 146-16 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 240 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 17 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 48 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 146-16 протяженностью 30 м в п. Константиновка Гурьевского района | N_22-1283 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 143-10 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-143 (инв. № 5114677) протяженностью 0,03 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,415 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 143-10 (инв. № 5116414) протяженностью 0,105 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 145-10 протяженностью около 0,075 км в п. Константиновка Гурьевского района | N_22-1281 | 0 | нд | 0 | нд | 0.25 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34 | нд | 0.03 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.105 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 810 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 370 м, строительство двух ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 630 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 1371 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 протяженностью 105 м в п. Родники Гурьевского района | M_22-0199 | 0 | нд | 0 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.525 | нд | 1.18 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,8; 0,8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.371 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 9.1459 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Строительство новой ВЛ 15 кВ протяженностью 75 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 1570 м, строительство 5 ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительством ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1616 м, реконструкция ВЛ 0,4 Л-4 от ТП 262-17 протяженностью 41 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 262-06, Л-3, Л-4 от ТП 148-43, Л-4 от ТП 262-17, Л-3 от ТП 148-35, Л-3 от ТП 262-26, Л-1, Л-2, Л-5, Л-6 от ТП 262-28, Л-2 от ТП 262-27, Л-3 от ТП 262-27 протяженностью 554 м в п. Заозерье Гурьевского района | M_22-0200 | 0 | нд | 0 | нд | 1.25 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.062 | нд | 1.645 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,8; 0,8; 0,8; 0,8; 0,8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.041 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.3042e-05 | нд | -0.00065399 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 008-04 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 008-04 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 560 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 70 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 008-04 протяженностью 35 м в п. Ласкино Гурьевского района | N_22-1290 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 8 315 м с установкой реклоузера, реконструкция КВЛ 15 кВ № 15-128 протяженностью 6 071 м, реконструкция КВЛ 15 кВ № 15-128 и № 15-49 с переустройством участка ВЛ в КЛ протяженностью 5441 м, строительство двух ТП 15/0,4 кВ мощностью 250 кВА и 400 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 780 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 128-13 с увеличением мощности с 250 кВА до 400 кВА в п. Холмогоровка, Петрово, Кузнецкое, Свободное Зеленоградского района | L_19-0957 | 0.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.78 | нд | 8.315 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,71; 0,64; 0,64 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.512 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.4412e-05 | нд | -0.00042114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 36.0824 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 142-19 со строительством ЛЭП 0,4 кВ от ТП 142-28 протяженностью 525 м с переподключением на вновь построенную ЛЭП 0,4 кВ, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 142-19 протяженностью 70 м в г. Гурьевск | N_22-1295 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.455 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 051-01 с переносом ТП 15/0,4 кВ 051-01 в центр нагрузок с заменой трансформатора 80 на 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 051-01 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-051 (инв. № 5114667) протяженностью 0,985 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,275 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 051-01 протяженностью 1,75 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 051-01 протяженностью 0,685 км в п. Егорьевское Гурьевского района | N_18-0871 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 187-09 протяженностью 120 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 187-09 Л-1, Л-2 протяженностью 980 м в п. Пограничный Багратионовского муниципального района | N_22-1287 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ 15-329 протяженностью 240 м, демонтаж ВЛ 15 кВ ВЛ 15-329 протяженностью 1040 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 329-04 с заменой трансформатора 160 на 250 кВА в г. Зеленоградск | N_23-0106 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-09 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-09 на вновь построенную ТП, техническое перевооружение ТП 15/0,4 кВ 059-09 с заменой СТП на МТП и заменой трансформатора 160 кВА (без прироста), строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 1322 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 17 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП 059-09 протяженностью 1040 м, ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 059-16 протяженностью 819 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 059-09 протяженностью 760 м в п. Заливное Гурьевского района | N_22-1932 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 053-02 со строительством МТП 15/0,4 кВ 160 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 2214 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 14 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 45 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 053-02 протяженностью 1450 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 053-02 протяженностью 1000 м в п. Митино Гурьевского района | N_22-1305 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 315.2976 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 352.9488 | нд | 250.8523 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Развитие функционала действующей системы управления производственными активами АО "Янтарьэнерго" (4 этап) | L_HMA8-4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Развитие функционала действующей системы управления производственными активами АО "Янтарьэнерго" (5 этап) | N_HMA8-5 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20.5438 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Развитие функционала действующей системы управления производственными активами АО "Янтарьэнерго" (6 этап) | N_HMA8-6 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Развитие функционала технологической интеграционной платформы АО "Россети Янтарь" с внедрением дополнительных потоков (2 этап) | N_НМА15-2 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.4654 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.4654 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Развитие функционала технологической интеграционной платформы АО "Россети Янтарь" с внедрением дополнительных потоков (3 этап) | N_НМА15-3 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Развитие функционала технологической интеграционной платформы АО "Россети Янтарь" с внедрением дополнительных потоков (4 этап) | N_НМА15-4 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Выполнение научно-исследовательской работы «Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ» | M_НИОКР12 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Разработка корпоративного профиля МЭК 61850 ПАО «Россети» по интеграции возобновляемых источников энергии в электроэнергетическую систему | M_НИОКР14 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Разработка и внедрение системы оперативного управления работами ("Цифровой электромонтер") | L_20-0478 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.1442 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Реализация проектно-изыскательских работ на внедрение автоматизированной системы мониторинга и анализа функционирования микропроцессорных устройств РЗА (АСМ РЗА) на объектах дочерней электросетевой компании ПАО "Россети" - АО "Янтарьэнерго" | M_ПАК-2 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса для обеспечения доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) АО «Россети Янтарь» во исполнение требований Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020 | N_ПАК-3 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.6528 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22.6528 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Приобретение серверного оборудования - оборудования для модернизации программно-аппаратного комплекса хранения данных в 2023 году (коммутатор системы хранения - 2 шт., обновление контроллеров системы хранения - 4 шт.) | L_99-комп-23 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Приобретение серверного оборудования - оборудования для модернизации программно-аппаратного комплекса хранения данных в 2024 году (система хранения данных - 1 шт., ноутбук - 10 шт., рабочая станция - 15 шт., сервер - 1 шт., ленточный накопитель данных - 2 шт., комплект ленточных носителей - 3 шт., серверный шкаф - 2 шт.) | N_99-комп-24 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 53.254 | нд | 53.254 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Приобретение серверного оборудования - оборудования для модернизации программно-аппаратного комплекса хранения данных в 2025 году (сервер - 1 шт., МФУ формат А3 - 4 шт., ноутбук - 10 шт., рабочая станция - 33 шт., кабельный тестер - 1 шт.) | N_99-комп-25 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Приобретение серверного оборудования - оборудования для модернизации программно-аппаратного комплекса хранения данных в 2026 году (система хранения данных - 1 шт., ноутбук - 10 шт., рабочая станция - 15 шт.) | N_99-комп-26 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Приобретение серверного оборудования - оборудования для модернизации программно-аппаратного комплекса хранения данных в 2027 году (сервер - 2 шт., серверный шкаф - 2 шт., ноутбук - 10 шт., рабочая станция - 15 шт., МФУ формата А3 - 4 шт.) | N_99-комп-27 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Приобретение серверного оборудования - оборудования для модернизации программно-аппаратного комплекса хранения данных в 2028 году (система хранения данных - 1 шт., ноутбук - 10 шт., рабочая станция - 15 шт.) | N_99-комп-28 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Приобретение механизмов и приспособлений в 2023 году для обеспечения текущей деятельности (набор специнструментов – 4 шт., инверторный модуль – 2 шт., высоторез – 1 шт., мотокоса – 1 шт., мотопила – 1 шт., прецизионный скалыватель оптического волокна – 1 шт., сварочный аппарат – 2 шт., подъемник ножничный – 2 шт., лестница монтажная – 1 шт., трап – 1 шт., мотолебедка – 1 шт., бензиновая мотопомпа – 2 шт., устройств регулирования напряжения - 10 шт.; стабилизатор напряжения – 5 шт., безвоздушный окрасочный аппарат – 1 шт., сверлильный станок – 1 шт., отбойный молоток – 1 шт., пескоструйный аппарат – 1 шт., рубительная машина – 1 шт., точильно-шлифовальный станок – 1 шт., кабельный принтер – 1 шт., бензиновый асфальторез – 1 шт., кондиционер - 25 шт., квадрокоптер - 1шт.) | L_99-прис-23 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Приобретение механизмов и приспособлений в 2024 году для обеспечения текущей деятельности (аппарат точечной сварки - 1 шт., безвоздушный окрасочный аппарат - 1 шт., БПЛА - 2 шт., бурьянокосилка - 1 шт., вышка ТУРА - 3 шт., генератор сварочный - 1 шт., интерактивная доска - 1 шт., квадрокоптер - 6 шт., компрессор - 1 шт., лестница - 9 шт., листогибочный станок - 2 шт., мойка высокого давления - 1 шт., монтажный трап - 1 шт., мотокоса - 10 шт., мотолебедка - 1 шт., мотопомпа - 2 шт., набор нструментов - 9 шт., сплит-система - 10 шт., настил - 4 шт., пост накачивания грузовых колес - 1 шт., сверлильный станок - 17 шт., средство защиты с лебедкой - 3 шт., станок для намотки кабеля - 1 шт., станок заточной - 19 шт., станок фрезерный - 3 шт., стенд для проверки стартеров и генераторов - 1 шт., стенд шиномонтажный - 1 шт., стиральная машина - 7 шт., устройства регулирования напряжения - 4 шт., электромолоток отбойный - 6 шт.) | N_99-прис-24 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 31.3172 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Приобретение механизмов и приспособлений в 2025 году для обеспечения текущей деятельности (вышка ТУРА - 3 шт., интерактивная доска - 1 шт., настил для работы на разъединителях - 4 шт., рабочая платформа для работы на ВЛ 110 кВ - 2 шт., сверлильный станок - 3 шт., средство защиты с лебедкой - 3 шт., станок заточный - 3 шт., стиральная машина - 7 шт., устройства регулирования напряжения - 3 шт.) | N_99-прис-25 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Приобретение механизмов и приспособлений в 2026 году для обеспечения текущей деятельности (интерактивная доска - 1 шт., настил для работы на разъединителях - 4 шт., сверлильный станок - 3 шт., станок заточный - 2 шт., стиральная машина - 7 шт., устройства регулирования напряжения - 4 шт.) | N_99-прис-26 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Приобретение механизмов и приспособлений в 2027 году для обеспечения текущей деятельности (сверлильный станок - 2 шт., станок заточный - 2 шт., устройства регулирования напряжения - 4 шт.) | N_99-прис-27 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Приобретение механизмов и приспособлений в 2028 году для обеспечения текущей деятельности (сверлильный станок - 2 шт., станок заточный - 2 шт., устройства регулирования напряжения - 4 шт.) | N_99-прис-28 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Приобретение механизмов, приспособлений в 2024 году: модульные помещения для постов охраны в количестве 2 штук для обеспечения физической охраны объектов АО "Россети Янтарь" (ПС 330 кВ "Центральная", ПС 110 кВ О-5 "Советск"), кондиционеры для серверных КТСБ категорированных объектов (ПС 330 кВ "Центральная", ПС 330 кВ "Северная", ПС 330 кВ "Советск-330", О-2 "Янтарь", О-4 "Черняховск", О-5 "Советск", О-11 "Ленинградская", О-12 "Южная", О-24 "Гурьевск", О-27 "Муромское", О-30 "Московская", О-35 "Космодемьянская", О-42 "Северная", О-53 "Правобережная", О-54 "Гусев", О-51 "Гвардейск", ПС "Храброво", ПС "Романово") для приведения уровня физической защиты объектов АО " Россети Янтарь " в соответствие требованиям законодательства | N_99-БП-24 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.8712 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.8712 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Приобретение механизмов и приспособлений в 2023 году (Устройство психофизиологического тестирования - 1 шт., робот-тренажер для отработки навыков реанимации - 2 шт.) для обеспечения надежности профессиональной деятельности и сохранения здоровья персонала | N_99-ОТ-23 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Приобретение механизмов и приспособлений в 2024 году (робот-тренажер для отработки навыков реанимации - 2 шт., учебный манекен-тренажер - 3 шт.) для обеспечения требований охраны труда | N_99-ОТ-24 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9659 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.9659 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Приобретение средств связи в 2024 году для обеспечения текущей деятельности (Инвертор постоянного тока - 6 шт.) | N_99-св-24 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.6848 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Покупка передвижной электротехнической лаборатории в количестве трех единиц для диагностики и испытаний | L_92-18-23 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Приобретение электроизмерительных приборов в 2023 г. (Прибор для испытания средств защиты – 1шт., измеритель параметров изоляции – 1шт., аппарат для опредения температуры вспышки – 2 шт., ЛИС-У – 3 шт., комплект поисковый – 1шт., микроомметр – 2 шт., комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления – 1 шт., устройство для проверки автоматических выключателей – 1 шт., высоковольтное испытательное оборудование – 1 шт., комплект для измерения наведенного напряжения – 1 шт., комплект трассо-дефектоискателя – 1 шт., осциллограф – 1 шт., прибор контроля устройств РПН трансформаторов – 1 шт., тепловизор – 1 шт., Виток – 1 шт., Ретом – 2 шт., оборудование телемеханики - 2 к-та) | L_99-приб-23 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Приобретение электроизмерительных приборов в 2024 г. (Микроомметр - 1 шт., комплект анализатора качества ЭЭ - 14 шт., программно-технический измерительный комплекс РЕТОМ - 4 шт., блок измерительно-трансформаторный - 3 шт., тепловизор - 6 шт., линейный измерителей состояния опор универсальный - 3 шт., измеритель параметров изоляции - 1 шт., электронно-оптический дефектоскоп - 1 шт., измеритель сопротивления заземления - 3 шт., комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления - 1 шт., прибор контроля высоковольтных выключателей - 1 шт., высоковольтное испытательное оборудование кабелей из сшитого полиэтилена - 1 шт., автоматический высоковольтный мост переменного тока - 1 шт., установка для испытания трансформаторного масла - 1 шт. | N_99-приб-24 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 41.0567 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Приобретение электроизмерительных приборов в 2025 г. (Мобильный эталонный комплекс - 1 шт., линейный измерителей состояния опор универсальный - 3 шт., программно-технический измерительный комплекс РЕТОМ - 2 шт.) | N_99-приб-25 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Приобретение электроизмерительных приборов в 2026 г. (Приборы для контроля и анализа качества ЭЭ - 28 шт., программно-технический измерительный комплекс РЕТОМ - 2 шт.) | N_99-приб-26 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Приобретение электроизмерительных приборов в 2027 г. (Цифровой вольтамперфазометр - 3 шт., блок временной синхронизации - 2 шт., блок трехфазного преобразователя напряжения - 2 шт., программно-технический измерительный комплекс РЕТОМ - 1 шт., Высоковольтное испытательное оборудование кабелей из сшитого полиэтилена - 1 шт.) | N_99-приб-27 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Приобретение электроизмерительных приборов в 2028 г. (Трассопоисковая система - 1 шт.) | N_99-приб-28 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу «Модернизация мониторингового центра безопасности (МЦБ) АО «Россети Янтарь» - расширение существующей системы «Стратум-мониторинг» с оборудованием и подключением 24 объектов типа ПС 110 кВ (ПС О-51 Гвардейск, РП Коврово, О-47 Борисово, О-48 Молокозаводская, О-9 Светлогорск, ПС Нивенская, О-49 Люблино, О-6 Неман, О-26 Лесная, О-23 Охотное, О-20 Озерск, О-32 Черняховск, О-14 Мамоново, О-41 Железнодорожный, О-13 Енино, О-40 Чистые пруды, О-15 Нестеров, О-22 Краснознаменск, О-25 Вишневка, О-37 Лунино, О-50 Междуречье, О-16 Лужки, О-38 Добровольск, О-34 Правдинск)» | N_22-0925 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.9 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Создание системы защиты подстанций 330-110 кВ от несанкционированного проникновения малоразмерных БПЛА на основе блокираторов радиоуправляемых взрывных устройств (ПС 330 кВ Центральная, ПС 330 кВ Северная, ПС 330 кВ Советск-330, ПС 110 кВ Романово, ПС 110 кВ Храброво, ПС 110 кВ О-27 Муромская, ПС 110 кВ О-53 Правобережная, ПС 110 кВ О-30 Московская, ПС 110 кВ О-5 Советск, ПС 110 кВ О-4 Черняховск) | N_22-0924 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.0229 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Создание системы безопасности 79 объектов критической информационной инфраструктуры (СБ ЗОКИИ) АО «Янтарьэнерго» в соответствии с ФЗ от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (1-2 этапы) | L_19-1196 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 80.3891 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 80.3891 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Создание системы безопасности 79 объектов критической информационной инфраструктуры (СБ ЗОКИИ) АО «Янтарьэнерго» в соответствии с ФЗ от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (3-7 этапы) | N_19-1196-1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 81.1654 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 81.1654 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Модернизация внутриобъектовой связи на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ О-1 Центральная, Северная 330, Советск 330 | N_22-1362 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Модернизация сети передачи данных (СПД) АО «Россети Янтарь» | N_22-1363 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Реализация мероприятий по приведению существующей системы ОТУ АО «Янтарьэнерго» в соответствие Концепции развития системы ОТУ и СУ в электросетевом комплексе ПАО «Россети»: организация диспетчерской голосовой связи СОТиСУ; цифровой подвижной радиосвязи СОТиСУ; АРМов диспетчеров ОТГ; цифровых каналов связи в отношении объектов 110кВ и выше, один из которых ВОЛС; расширение программного комплекса СК-11 | L_19-1197 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 63.3342 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 63.3342 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Перевод двухцепной ВЛ 60 кВ Морская – О-36 Балтийск I цепь и ВЛ 60 кВ Морская – О-36 Балтийск II цепь на напряжение 110 кВ (инв. № 511676801 ВЛ 60 кВ 060-17/ инв. № 511676802 ВЛ 060-19)" | N_22-0534 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.614 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ПС 110/10 кВ Сельма закрытого типа с мощностью трансформаторов 2х25 МВА, строительство заходов КЛ 110 кВ 0,5 км (по трассе), КЛ 10 кВ 1,3 км" | H_17-1427 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции отмостки здания, восстановлению металлических площадок и лестниц прилегающих к ПС 110 кВ "Береговая" | N_23-0107 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский проспект, Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА" | L_19-1035 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу: "Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ ПС Багратионовск - ПС О-34 Правдинск (Л-131) протяженностью 25,9 км" | N_22-1357 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская с заменой силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (с приростом 18 МВА) и реконструкцией ЗРУ 10 кВ" | L_2585 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ" | L_18-0224 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ О-27 Муромская с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 2х10 МВА на 2х16 МВА (с приростом 12 МВА) с реконструкцией ОРУ 110 кВ и ЗРУ 10, 15 кВ" | F_prj_111001_2481 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Монтаж автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (СОУЭ) в чердачном и подвальном помещениях административного здания, складском здании и здании гаражных боксов Зеленоградского СУ Приморского РЭС по адресу: г. Зеленоградск, ул. Зеленая, 5-а | N_22-1176 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.73046 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Монтаж автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (СОУЭ)в здании складов и гаражных боксов Светлогорского СУ Приморского РЭС по адресу: г. Светлогорск, ул. Железнодорожная, 15 | N_22-1177 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46958 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Монтаж автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (СОУЭ) в зданиях (сооружениях) на территории ПС 110 кВ О-9 Светлогорск по адресу: г. Светлогорск, ул. Железнодорожная, 8 | N_22-1178 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40436 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Монтаж автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (СОУЭ) в гаражных боксах оперативной группы (здание Литера Д) Городского РЭС по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, 11б | N_22-1180 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24783 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Монтаж системы противопожарного водоснабжения (противопожарный водопровод, пожарные ёмкости) на ПС 110 кВ Храброво по адресу: Зеленоградский район, пос. Привольное | N_22-1181 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0873 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Монтаж автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (СОУЭ) в помещениях зданий ПС 110 кВ О-2 Янтарь по адресу: г. Калининград, территория завода «Янтарь» | N_22-1238 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Монтаж автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (СОУЭ) в помещениях зданий ПС 110 кВ О-3 Знаменск по адресу: Гвардейский район, поселок Знаменск, Шоссейная улица, 10-а | N_22-1239 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Монтаж автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (СОУЭ) в помещениях зданий ПС 110 кВ О-13 Енино по адресу: Багратионовский район, пос. Садовое | N_22-1240 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Монтаж автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (СОУЭ) в помещениях зданий ПС 110 кВ О-14 Мамоново по адресу: Багратионовский район, пос. Мамоново | N_22-1241 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Монтаж автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт по адресу: г. Калининград, ул. 5-ая Причальная, д. 1, Литера А1 | N_22-1242 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Монтаж автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-41 Железнодорожная по адресу: Правдинский район, пос. Железнодорожный, ул. Заозерная | N_22-1243 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Монтаж автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-47 Борисово по адресу: Гурьевский район, пос. Борисово | N_22-1244 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Монтаж автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская по адресу: г. Калининград, ул. Летняя | N_22-1245 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Монтаж автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-49 Люблино по адресу: Светловский район, пос. Люблино, пер. Солнечный | N_22-1246 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Монтаж автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-16 Лужки по адресу: Озерский район, пос. Лужки | N_22-1247 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Монтаж автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-20 Озерск по адресу: г. Озерск, ул. Пограничная, 37-37а | N_22-1248 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Монтаж автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-38 Добровольск по адресу: Краснознаменский район, пос. Добровольск (Литера Б) | N_22-1249 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Монтаж автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-40 Чистые пруды по адресу: Нестеровский район, пос. Чистые пруды | N_22-1250 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Монтаж автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-50 Междуречье по адресу: Черняховский район, пос. Сиреневка | N_22-1251 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Монтаж автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (СОУЭ) в помещениях ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-34 Правдинск по адресу: г. Правдинск, территория ГЭС-3 (Литера Б) | N_22-1252 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Монтаж автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (СОУЭ) в зданиях Литера Б и Литера В на территории учебно-тренировочного центра по адресу: Неманский район, п. Лагерное | N_22-1253 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Покупка в 2024 г. автогидроподъемника на шасси в количестве одной единицы для перевозки и подъёма людей с инструментом для выполнения электромонтажных работ на высоте | N_92-2-24 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.2871 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Покупка в 2025 г. автогидроподъемника на шасси в количестве одной единицы для перевозки и подъёма людей с инструментом для выполнения электромонтажных работ на высоте | N_92-2-25 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Покупка в 2026 г. автогидроподъемника на шасси в количестве одной единицы для перевозки и подъёма людей с инструментом для выполнения электромонтажных работ на высоте | N_92-2-26 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Покупка в 2028 г. автогидроподъемника на шасси в количестве одной единицы для перевозки и подъёма людей с инструментом для выполнения электромонтажных работ на высоте | N_92-2-28 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Покупка в 2028 г. колёсных тракторов в количестве двух единиц для выполнения погрузо-разгрузочных работ | N_92-3-28 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Покупка одного полноприводного автомобиля типа грузовой бортовой с двухрядной кабиной для перевозки ремонтной бригады и оборудования для ремонта | M_92-25-23 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Покупка в 2028 г. одной бурильно-крановой установки на автомобильном шасси для установки опор, завинчивания свай, бурения | N_92-6-28 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Покупка в 2023 г. одного легкового автомобиля для перевозки административно-технического персонала | N_92-9-23 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Покупка в 2025 г. легкового автомобиля в количестве шести единиц для перевозки административно-технического персонала | N_92-9-25 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Покупка в 2026 г. одного легкового автомобиля для перевозки административно-технического персонала | N_92-9-26 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Покупка в 2028 г. легковых автомобилей в количестве трех единиц для перевозки административно-технического персонала | N_92-9-28 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Покупка в 2024 г. грузо-пассажирского автомобиля в количестве двух единиц для перевозки ремонтной бригады | N_92-10-24 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.136 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Покупка в 2026 г. одного грузо-пассажирского автомобиля для перевозки ремонтной бригады | N_92-10-26 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Покупка в 2027 г. одного грузо-пассажирского автомобиля для перевозки ремонтной бригады | N_92-10-27 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Покупка в 2028 г. одного грузо-пассажирского автомобиля для перевозки ремонтной бригады | N_92-10-28 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Покупка в 2024 г. автомобилей типа фургон в количестве пятнадцати единиц для перевозки ремонтной бригады и оборудования для ремонта | N_92-11-24 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 38.9966 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Покупка в 2026 г. автомобилей типа фургон в количестве двух единиц для перевозки ремонтной бригады и оборудования для ремонта | N_92-11-26 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Покупка в 2028 г. одного автомобиля типа фургон для перевозки ремонтной бригады и оборудования для ремонта | N_92-11-28 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Покупка колесного трактора с мульчерным оборудованием в количестве двух штук | L_92-12-23 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Покупка в 2025 г. одного автокрана грузоподъемностью 25 тонн на автомобильном шасси для выполнения погрузо-разгрузочных работ | N_92-15-25 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Покупка в 2026 г. одного прицепа для перевозки грузов | N_92-17-26 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Покупка в 2027 г. одного прицепа для перевозки грузов | N_92-17-27 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Покупка в 2028 г. одного прицепа для перевозки грузов | N_92-17-28 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Покупка в 2026 г. одной передвижной электротехнической лаборатории для диагностики и испытаний | N_92-18-26 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Покупка в 2024 г. передвижных мастерских на автомобильном шасси в количестве четырех единиц для проведения аварийно-восстановительных работ | N_92-19-24 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 27.2599 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Покупка в 2027 г. одной передвижной мастерской на автомобильном шасси для проведения аварийно-восстановительных работ | N_92-19-27 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Покупка в 2028 г. одной передвижной мастерской на автомобильном шасси для проведения аварийно-восстановительных работ | N_92-19-28 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Покупка четырех полноприводных автомобилей типа пассажирский фургон на шесть мест для перевозки ремонтной бригады | M_92-26-23 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Покупка в 2028 г. одного автомобиля-самосвала для перевозки грузов | N_92-23-28 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Покупка в 2025 г. одного многофункционального крана-манипулятора на автомобильном шасси для выполнения погрузо-разгрузочных работ | N_92-24-25 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Покупка в 2027 г. многофункционального крана-манипулятора на автомобильном шасси в количестве двух единиц для выполнения погрузо-разгрузочных работ | N_92-24-27 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Покупка в 2028 г. одного многофункционального крана-манипулятора на автомобильном шасси для выполнения погрузо-разгрузочных работ | N_92-24-28 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Покупка в 2026 г. одной автоцистерны для перевозки трансформаторного масла | N_92-28-26 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Покупка в 2027 г. одной автоцистерны для перевозки трансформаторного масла | N_92-28-27 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Покупка в 2025 г. одного мини-экскаватора на гусеничном ходу для проведения земляных работ | N_92-29-25 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.6 | Покупка в 2027 г. одного корчевателя для корчевания пней | N_92-31-27 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.7 | Оборудование комплекса гидротехнических сооружений Правдинской ГЭС-3 рыбозащитным устройством | L_20-0530 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.4 | Монтаж автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (СОУЭ) в зданиях на территории Базы отдыха озеро Виштынецкое по адресу: Нестеровский район, озеро Виштынецкое (4 здания) | N_22-1254 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.4 | Монтаж системы аварийного освещения в здании санатория-профилактория «Энергетик» АО «Россети Янтарь» по адресу: г. Светлогорск, ул. Балтийская, 2 | N_23-0058 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.4 | Создание водолечебницы на базе санатория - профилактория "Энергетик" (приобретение и монтаж оборудования, оснащение помещения водолечебницы вентиляцией) | M_22-0110 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд