## 3.1
Приложение № 3.1
| АО "Янтарьэнерго" |  |  |  | к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Врио Генерального директора
АО "Янтарьэнерго"
__________________(В.А. Копылов)
«___»________ 20__ года
М.П.
2630_Реконструкция линий электропередачи 110 кВ ВЛ № 119, 120, 159
по состоянию на 01.01.2016 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Получение заявки на ТП
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | 2014-11-01 | 2014-12-15 | 100
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2014-12-29 | 2015-02-28 | 100
1.5 | Утверждение проектной документации | 2015-02-28 | 2015-03-20 | 100
1.6 | Разработка рабочей документации | 2015-04-01 | 2015-12-30 | 100
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2015-10-20 | 2015-10-30 | 100
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 01.03.2015 | 31.08.2015 | 100
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2015-12-13 | 2016-12-30
3.2 | Поставка основного оборудования
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2015-11-10 | 2017-03-01
3.4 | Пусконаладочные работы | 2017-02-01 | 2017-03-15
3.5 | Завершение строительства | 2017-03-15 | 2017-05-15
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 2017-05-15 | 2017-05-20
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2017-05-20 | 2017-06-30
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-05-20 | 2017-06-30
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-05-20 | 2017-06-30

## 3.2
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
Врио Генерального директора
ОАО "Янтарьэнерго"
__________________(В.А. Копылов)
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 0
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 0
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2014-12-15
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2015-02-28
1.5. | Утверждение проектной документации | 2015-03-20
1.6. | Разработка рабочей документации | 2015-12-30
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2015-10-30
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 31.08.2015
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 0
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2016-12-30
3.2. | Поставка основного оборудования | 0
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-03-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-03-15
3.5. | Завершение строительства | 2017-05-15
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-05-20
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2017-06-30
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-06-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-06-30