## 3.1
Приложение № 3.1
| ОАО "Янтарьэнерго" |  |  |  | к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
ВРИО генерального директора
АО "Янтарьэнерго"
__________________(В.А. Копылов)
«___»________ 20__ года
М.П.
2633_Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская"
по состоянию на 01.01.2016 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Получение заявки на ТП | 01.05.2014 | 30.06.2014 | 100
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3 | Заключение договора на разработку проетной документации | 01.09.2014 | 30.09.2014 | 100
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 01.12.2014 | 31.03.2015 | 100
1.5 | Утверждение проектной документации | 01.03.2015 | 31.03.2015 | 100
1.6 | Разработка рабочей документации | 01.03.2015 | 30.06.2015 | 100
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.05.2015 | 30.06.2015 | 100
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 01.03.2015 | 30.06.2015 | 100
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 01.04.2015 | 30.06.2015 | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 01.06.2015 | 30.06.2015 | 100
3.2 | Поставка основного оборудования | 01.07.2015 | 30.09.2015 | 100
3.3 | Монтаж основного оборудования | 01.07.2015 | 31.10.2015 | 100
3.4 | Пусконаладочные работы | 01.10.2015 | 2016-05-30 | 10
3.5 | Завершение строительства | 01.11.2015 | 2016-05-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 2016-05-30 | 2016-06-05
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2016-06-05 | 2016-06-30
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-06-05 | 2016-06-30
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-06-05 | 2016-06-30

## 3.2
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
Утверждаю
Врио генерального директора
ОАО "Янтарьэнерго"
__________________(А.Д. Савостин)
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 30.06.2014
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 0
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 30.09.2014
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 31.03.2015
1.5. | Утверждение проектной документации | 31.03.2015
1.6. | Разработка рабочей документации | 30.06.2015
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 30.06.2015
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 30.06.2015
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 30.06.2015
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 30.06.2015
3.2. | Поставка основного оборудования | 30.09.2015
3.3. | Монтаж основного оборудования | 31.10.2015
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-05-30
3.5. | Завершение строительства | 2016-05-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 42526
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 42551
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 42551
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 42551