## 3.1
Приложение № 3.1
| АО "Янтарьэнерго" |  |  |  | к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Врио Генерального директора
АО "Янтарьэнерго"
__________________(В.А. Копылов)
«___»________ 20__ года
М.П.
277_Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-9 "Светлогорск"(1 и 2 этапы)
по состоянию на 01.01.2016 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 1. Предпроектный и проектный этап
1.1 | 1.1. Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется
1.2 | 1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется
1.3 | 1.3. Заключение договора на разработку проектной документации | 2016-03-30 | 2016-09-30
1.4 | 1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2016-10-30 | 2016-12-10
1.5 | 1.5. Утверждение проектной документации | 2016-12-10 | 2016-12-31
1.6 | 1.6. Разработка рабочей документации | 2017-04-30 | 2017-06-30
2 | 2. Организационный этап
2.1 | 2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2017-02-01 | 2017-04-30
2.2 | 2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется
2.3 | 2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ | не требуется | не требуется
3 | 3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | 3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2017-04-30 | 2017-07-30
3.2 | 3.2. Поставка основного оборудования | 01.03.2017 01.12.2019 | 30.08.2017 30.08.2020
3.3 | 3.3. Монтаж основного оборудования | 01.05.2017 01.05.2020 | 30.08.2017 30.08.2020
3.4 | 3.4. Пусконаладочные работы | 31.06.2017 31.06.2020 | 25.09.2017 25.09.2020
3.5 | 3.5. Завершение строительства | 31.08.2017 31.08.2020 | 25.09.2017 25.09.2020
4 | 4. Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | 4.1. Комплексное опробование оборудования | 26.09.2017 26.09.2020 | 30.09.2017 30.09.2020
4.2 | 4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется
4.3 | 4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 01.10.2017 01.10.2020 | 31.12.2017 31.12.2020
4.4 | 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 06.11.2017 06.11.2020 | 31.12.2017 31.12.2020

## 3.2
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2016-09-30
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2016-12-10
1.5. | Утверждение проектной документации | 2016-12-31
1.6. | Разработка рабочей документации | 2017-06-30
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2017-04-30
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2017-07-30
3.2. | Поставка основного оборудования | 30.08.2017 30.08.2020
3.3. | Монтаж основного оборудования | 30.08.2017 30.08.2020
3.4. | Пусконаладочные работы | 25.09.2017 25.09.2020
3.5. | Завершение строительства | 25.09.2017 25.09.2020
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 30.09.2017 30.09.2020
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 31.12.2017 31.12.2020
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 31.12.2017 31.12.2020