## 3.1
Приложение № 3.1
| АО "Янтарьэнерго" |  |  |  | к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Врио Генерального директора
АО "Янтарьэнерго"
__________________(В.А. Копылов)
«___»________ 20__ года
М.П.
52_Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-27 "Муромская"(1 и 2 этапы)
по состоянию на 01.01.2016 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Получение заявки на ТП
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3 | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019-03-01 | 31.11.2019
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019-12-01 | 2020-03-31
1.5 | Утверждение проектной документации | 2020-04-01 | 2020-12-31
1.6 | Разработка рабочей документации | 2008-10-01 | 2009-06-01 | 100%
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020-03-01 | 2020-04-01
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020-04-01 | 31.04.2020
3.2 | Поставка основного оборудования | 01.02.2020 01.02.2021 | 31.08.2020 31.08.2021
3.3 | Монтаж основного оборудования | 01.05.2020 01.05.2021 | 31.08.2020 31.08.2021
3.4 | Пусконаладочные работы | 01.07.2020 01.07.2021 | 20.09.2020 20.09.2021
3.5 | Завершение строительства | 01.09.2020 01.09.2021 | 25.09.2020 25.09.2021
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 25.09.2020 25.09.2021 | 01.10.2020 01.10.2021
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 01.10.2020 01.10.2021 | 31.12.2020 31.12.2021
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 06.11.2020 06.11.2021 | 31.12.2020 31.12.2021

## 3.2
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 0
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 0
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 31.11.2019
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020-03-31
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020-12-31
1.6. | Разработка рабочей документации | 2009-06-01
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020-04-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 0
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 0
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 31.04.2020
3.2. | Поставка основного оборудования | 31.08.2020 31.08.2021
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020-10-30
3.4. | Пусконаладочные работы | 20.09.2020 20.09.2021
3.5. | Завершение строительства | 25.09.2020 25.09.2021
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 01.10.2020 01.10.2021
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 0
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 31.12.2020 31.12.2021
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 31.12.2020 31.12.2021