## приложение 3.1_1 (hidden)
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Янтарьэнерго"
________ И.В. Маковский
«___»_________ 2013 года
М.П.
Реконструкция ПС 110/15 кВ О-47 "Борисово" (1 пусковой)
Срок реализации 2009 - 2015
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2008-07-01 | 2009-01-01 |  |  | 100%
1.2. | Разработка и выдача ТЗ на разработку рабочей документации | 2008-09-01 | 2008-10-01 |  |  | 100%
1.3. | Проведение конурсных процедур по выбору проектной организации | 2008-10-01 | 2009-01-01 |  |  | 100%
1.4. | Заключение договора на разработку рабочей документации | 2009-01-01 | 2009-03-01 |  |  | 100%
1.5. | Разработка рабочей документации | 2009-03-01 | 2009-08-01 |  |  | 100%
1.6. | Разработка проектной документации | 2013-03-01 | 2013-08-01 |  |  | 100%
1.7. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2013-08-01 | 2013-11-01
1.8. | Утверждение рабочей документации | 2009-03-01 | 2009-08-01 |  |  | 100%
2 | Организационный этап
2.1.1. | Проведение конурсных процедур по выбору поставщиков оборудования | 2012-08-01 | 2012-10-01 |  |  | 100%
2.1.2. | Проведение конурсных процедур по выбору подрядной организации | 2013-02-01 | 2013-04-01 |  |  | 100%
2.1.3. | Заключение договора поставки | 2012-11-01 | 2012-12-01 |  |  | 100%
2.1.4. | Заключение договора подряда | 2013-04-01 | 2013-07-01 |  |  | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | не требуется | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2013-05-01 | 2013-06-01 |  |  | 100%
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-04-01 | 2013-07-01 |  |  | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-06-01 | 2013-09-01 |  |  | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-09-01 | 2013-10-01 |  |  | 100%
3.5. | Завершение строительства | 2013-10-01 | 2013-11-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-11-01 | 2013-11-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-11-01 | 2013-11-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-12-01 | 2013-12-15

## приложение 3.2_1 (hidden)
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Янтарьэнерго"
________ И.В. Маковский
«___»_________ 2013 года
М.П.
Реконструкция ПС 110/15 кВ О-47 "Борисово" (1 пусковой)
Срок реализации 2009 - 2015
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2009-01-01
1.2. | Разработка и выдача ТЗ на разработку рабочей документации | 2008-10-01
1.3. | Проведение конурсных процедур по выбору проектной организации | 2009-01-01
1.4. | Заключение договора на разработку рабочей документации | 2009-03-01
1.5. | Разработка рабочей документации | 2009-08-01
1.6. | Разработка проектной документации | 2013-08-01
1.7. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2013-11-01
1.8. | Утверждение рабочей документации | 2009-08-01
2 | Организационный этап
2.1.1. | Проведение конурсных процедур по выбору поставщиков оборудования | 2012-10-01
2.1.2. | Проведение конурсных процедур по выбору подрядной организации | 2013-04-01
2.1.3. | Заключение договора поставки | 2012-12-01
2.1.4. | Заключение договора подряда | 2013-07-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2013-06-01
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-07-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-09-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-10-01
3.5. | Завершение строительства | 2013-11-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2013-11-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-11-01
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2013-12-15

## приложение 3.1_
Приложение № 3.1
АО "Янтарьэнерго" | [6 empty] | к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Врио Генерального директора
АО "Янтарьэнерго"
__________________(В.А. Копылов)
«___»________ 20__ года
М.П.
Реконструкция ВЛ 122/155 (1 и 2 этапы)
Срок реализации 2015 - 2021
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется |  |  | 0%
1.2. | Разработка и выдача ТЗ на разработку рабочей документации | 2013-01-10 | 2013-02-01 |  |  | 100%
1.3. | Проведение конурсных процедур по выбору проектной организации | 2013-02-01 | 2013-07-01 |  |  | 100%
1.4. | Заключение договора на разработку рабочей документации | 2013-07-01 | 2013-07-22 |  |  | 100%
1.5. | Разработка проектной документации | 2013-07-22 | 2015-07-01 |  |  | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019-07-01 | 2019-09-01
1.7. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019-04-01 | 2019-07-01
1.8. | Утверждение рабочей документации | 2019-09-01 | 2019-09-20
2 | Организационный этап
2.1.1. | Проведение конурсных процедур по выбору поставщиков оборудования | 2019-09-20 | 2019-11-01
2.1.2. | Проведение конурсных процедур по выбору подрядной организации | 2019-09-20 | 2019-11-01
2.1.3. | Заключение договора поставки | 2019-11-01 | 2019-11-15
2.1.4. | Заключение договора подряда | 2019-11-01 | 2019-11-15
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | не требуется | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019-11-15 | 2019-12-15 |  |  | 100%
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019-12-15 | 2021-03-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.02.2020 01.02.2021 | 01.08.2020 01.08.2021
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.03.2020 01.03.2021 | 31.08.2020 31.08.2021
3.5. | Завершение строительства | 31.08.2020 31.08.2021 | 26.09.2020 26.09.2021
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 26.09.2020 26.09.2021 | 01.10.2020 01.10.2021
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 01.10.2020 01.10.2021 | 01.11.2020 01.11.2021
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 01.10.2020 01.10.2021 | 01.12.2020 01.12.2021

## приложение 3.2_
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
Утверждаю
И.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО "Янтарьэнерго"
А.Л. Кокоткин
01 марта 2015 года
Реконструкция ВЛ 122/155
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТЗ на разработку рабочей документации | 2013-02-01
1.3. | Проведение конурсных процедур по выбору проектной организации | 2013-07-01
1.4. | Заключение договора на разработку проектной и рабочей документации | 2013-07-01
1.5. | Разработка проектной документации | 2015-04-01
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019-09-01
1.7. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2019-09-01
1.8. | Утверждение рабочей документации | 2019-09-20
2 | Организационный этап
2.1.1. | Проведение конурсных процедур по выбору поставщиков оборудования | 2019-11-01
2.1.2. | Проведение конурсных процедур по выбору подрядной организации | 2019-11-01
2.1.3. | Заключение договора поставки | 2019-11-15
2.1.4. | Заключение договора подряда | 2019-11-15
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019-12-15
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021-03-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.08.2020 01.08.2021
3.4. | Пусконаладочные работы | 31.08.2020 31.08.2021
3.5. | Завершение строительства | 26.09.2020 26.09.2021
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 01.10.2020 01.10.2021
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 01.11.2020 01.11.2021
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 01.12.2020 01.12.2021