## 3.1
Приложение № 3.1
| АО "Янтарьэнерго" |  |  |  | к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Генеральный директор
АО "Янтарьэнерго"
__________________(И.В. Маковский)
«___»________ 20__ года
М.П.
План график проектирования и строительства электрических сетей для реализации схемы выдачи мощности в электрические сети АО "Янтарьэнерго" Прегольской ТЭС
по состоянию на 01.01.2016 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Получение заявки на ТП | Не требуется
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | Не требуется
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | 2015-12-15 | 2016-02-15
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2016-08-30 | 2016-10-31
1.5 | Утверждение проектной документации | 2016-09-30 | 2016-11-05
1.6 | Разработка рабочей документации | 2016-09-30 | 2016-11-30
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2016-11-05 | 2016-12-30
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2015-08-28 | 2016-11-30
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2016-11-30 | 2016-12-30
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2017-01-10 | 2017-01-25
3.2 | Поставка основного оборудования | 2017-02-10 | 2017-05-31
3.3 | Монтаж основного оборудования | 01.04.201701.06.2017 | 31.05.2017 31.07.2017
3.4 | Пусконаладочные работы | 01.06.2017 01.08.2017 | 01.07.2017 01.09.2017
3.5 | Завершение строительства |  | 2017-11-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 01.08.2017 01.10.2017 | 10.08.2017 01.11.2017
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 10.07.2017 01.10.2017 | 10.08.2017 01.11.2017
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 10.07.2017 01.10.2017 | 09.08.2017 30.10.2017
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 10.07.2017 01.10.2017 | 10.08.2017 01.11.2017

## 3.2
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
Генеральный директор
ОАО "Янтарьэнерго"
__________________(И.В. Маковский)
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | #REF!
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | #REF!
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2016-02-15
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2016-10-31
1.5. | Утверждение проектной документации | 2016-11-05
1.6. | Разработка рабочей документации | 2016-11-30
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2016-12-30
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2016-11-30
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2016-12-30
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2017-01-25
3.2. | Поставка основного оборудования | 2017-05-31
3.3. | Монтаж основного оборудования | #REF!
3.4. | Пусконаладочные работы | #REF!
3.5. | Завершение строительства | 2017-11-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | #REF!
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | #REF!
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | #REF!
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | #REF!