## 7.1.
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "СО ЕЭС" за 1 полугодие 2016 года
Директор по инвестициям и закупкам АО "СО ЕЭС"
В.А. Карцев
_________________ (подпись)
"____" августа 2016 года
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2016 г. | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| ВСЕГО | 24087.794 | 7260.934 | 1964.28 | 725.02 | 761.321 | 1218.507 | 1202.959 | 1772.352 | 0 | 3545.055 | 0 | 1726.361 | 1152.9 | 1637.501 | 1310.161 | 22123.514 | 20.753 | 1.07
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 4511.615 | 3496.632 | 639.453 | 198.207 | 292.642 | 444.746 | 346.811 | 841.543 | 0 | 2012.136 | 0 | 894.696 | 641.003 | 1135.82 | 808.48 | 3872.162 | -3.5 | -0.54
1 | 01.01.002.0048_Разработка программного обеспечения "Автоматизированная система информационного обеспечения перспективного развития электроэнергетики" (АС ОПЕРА) | 0 |  | 0.615 |  | 0.615 | [6 empty] | 0.521 | 0 | 6.9 |  | -0.615 | 0.615 | 100 |  |  | Длительное согласование технических решений
2 | 01.01.002.0050_Выполнение НИР по разработке Схемы и программы развития Единой энергетической системы России, включая развитие единой национальной (общероссийской) электрической сети, на период 2016 - 2022 гг. | 22.7 | 22.7 | 22.643 |  |  | 22.7 | 22.643 |  |  |  |  | 19.189 | 19.189 | 32.712 | 32.712 | 0.057 | -0.057 | -0.25
3 | 01.01.002.0058_Выполнение НИР по разработке Схемы и программы развития Единой энергетической системы России, включая развитие единой национальной (общероссийской) электрической сети, на период 2017 - 2023 гг. | 38.7 | 16 | [7 empty] | 16 |  | 0 | 0 |  |  | 38.7 | 0 | 0
4 | 01.01.002.0059_Ежегодная актуализация математической модели и базы данных Единой энергетической системы России и ежегодные исследования перспективных электрических режимов Единой энергетической системы России | 28.3 | 28.3 |  |  |  | 11.3 |  | 8.5 |  | 8.5 |  | 0 | 0 |  |  | 28.3 | -11.3 | -100 |  |  | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
5 | 01.01.002.0060_Выполнение НИР по разработке предложений по ликвидации "узких мест" электрической сети с использованием математической модели на примере ОЭС определенных ОАО "СО ЕЭС" | 18.4 | 18.4 | [7 empty] | 18.4 |  | 0 | 0 |  |  | 18.4 | 0 | 0
6 | 01.01.003.0153_Разработка программного обеспечения расчета максимально допустимых перетоков по условию обеспечения динамической устойчивости в режиме реального времени | 0 |  | 4.5 |  | 4.5 | [6 empty] | 3.814 | 0 | 22.5 |  | -4.5 | 4.5 | 100 |  |  | Устранение замечаний заказчика к выполненным работам
7 | 01.01.003.0157_Поставка и внедрение программного комплекса PhasorPoint разработки Alstom Grid в ОАО "СО ЕЭС" | 0 |  | 3.187 |  |  |  | 3.187 |  |  |  |  | 2.701 | 2.701 | 2.701 | 2.701 | -3.187 | 3.187 | 100 |  |  | Устранение замечаний заказчика к выполненным работам
8 | 01.01.003.0164_Выполнение работ по переходу ЦСПА ОЭС Средней Волги на платформу ЦСПА третьего поколения | 8.775 | 8.775 |  |  |  | 4.05 |  | 4.725 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 8.775 | -4.05 | -100 |  |  | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
9 | 01.01.003.0165_Создание ЦСПА операционной зоны ОЭС Северо-Запада | 9 | 9 |  |  |  | 4.5 |  | 4.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 9 | -4.5 | -100 |  |  | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
10 | 01.01.003.0167_Выполнение работ по модификации унифицированного программного обеспечения ЦКС/ЦС АРЧМ | 8 | 8 | [7 empty] | 8 |  | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | 0
11 | 01.01.003.0174_Выполнение работ по разработке проектной документации на модернизацию ЦСПА ОЭС Урала с целью перевода на алгоритмическую платформу ЦСПА третьего поколения | 0 |  | 8.26 |  | 8.26 | [6 empty] | 7 | 0 |  |  | -8.26 | 8.26 | 100 |  |  | Устранение замечаний заказчика к выполненным работам
12 | 01.01.003.0181_НИР "Развитие алгоритмов ЦСПА с целью учета действия локальных устройств ПА и реализации управляющих воздействий на загрузку и разгрузку станций для снятия токовых перегрузок" | 2.7 | 2.7 |  |  |  | 1.7 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2.7 | -1.7 | -100 |  |  | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
13 | 01.01.003.0185_НИР «Исследование и разработка технических требований к характеристикам силового оборудования и системам регулирования ветряных и солнечных электроэнергетических установок для их работы в составе энергосистемы, включая методы контроля испытаний и подтверждения соответствия» | 2.602 | 2.6 | [7 empty] | 2.6 |  | 0 | 0 |  |  | 2.602 | 0 | 0
14 | 01.01.003.0189_НИР «Разработка алгоритма анализа ремонтных схем сложных распределительных устройств электростанций и подстанций для оптимизации выбора управляющих воздействий централизованной и локальной противоаварийной автоматикой» | 5.877 | 5.877 | 1.763 |  |  | 1.763 | 1.763 | 1.763 |  | 2.351 |  | 1.494 | 1.494 |  |  | 4.114 | 0 | 0
15 | 01.01.003.0190_Модификация программного обеспечения ПТК верхнего уровня ЦСПА ОЭС Сибири с целью обеспечения возможности подключения дополнительных низовых устройств ЛАПНУ и реализации возможности выбора управляющих воздействий с учетом сохранения динамической устойчивости в послеаварийных режимах | 21.24 | 10.974 | [7 empty] | 10.974 |  | 0 | 0 |  |  | 21.24 | 0 | 0
16 | 01.01.003.0191_Внедрение АС СИ СМПР в Нижегородском РДУ | 0.743 | 0.743 | [7 empty] | 0.743 |  | 0 | 0 |  |  | 0.743 | 0 | 0
17 | 01.01.003.0192_Создание системы мониторинга переходных режимов на объектах электроэнергетики в республике Крым (С_2) | 4.5 | 3 | [7 empty] | 3 |  | 0 | 0 |  |  | 4.5 | 0 | 0
18 | 01.01.003.0193_Создание ПО "Контроль работы управляющего вычислительного комплекса ЦС(ЦКС) АРЧМ" | 7.3 | 6.8 | [7 empty] | 6.8 |  | 0 | 0 |  |  | 7.3 | 0 | 0
19 | 01.01.003.0194_Выполнение работ по модификации ПО "Тренажер автоматического регулирования частоты и перетоков мощности" | 3 | 3 | [7 empty] | 3 |  | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0
20 | 01.01.003.0195_Модификация ЦСПА Юга с переходом на платформу ЦСПА третьего поколения | 10 | 7 | [5 empty] | 2 |  | 5 |  | 0 | 0 |  |  | 10 | 0 | 0
21 | 01.01.003.0196_Модификация ЦСПА Урала с переходом на платформу ЦСПА третьего поколения | 10 | 7 | [5 empty] | 2 |  | 5 |  | 0 | 0 |  |  | 10 | 0 | 0
22 | 01.01.003.0197_Разработка проекта по переводу ЦСПА Тюменской энергосистемы на алгоритмическую платформу третьего поколения | 8 | 6 | [7 empty] | 6 |  | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | 0
23 | 01.01.003.0198_Выполнение работ по внедрению системы мониторинга запасов устойчивости в ОЭС Юга | 5 | 5 | [5 empty] | 2 |  | 3 |  | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | 0
24 | 01.01.003.0199_Выполнение НИР: "Создание алгоритмов динамического эквивалентирования расчетных моделей ЦСПА и определения допустимых небалансов при выборе управляющих воздействий" | 7 | 7 | [5 empty] | 3 |  | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 7 | 0 | 0
25 | 01.01.003.0200_Выполнение работ по внедрению системы мониторинга запасов устойчивости в ОЭС Сибири | 5 | 5 | [5 empty] | 2 |  | 3 |  | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | 0
26 | 01.01.003.0206_Выполнение НИР: "Разработка новых алгоритмов локальной автоматики предотвращения перегрузки по мощности" | 6.5 | 4 | [7 empty] | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 0
27 | 01.01.003.0207_Создание универсального ПО мониторинга функционирования автоматических регуляторов возбуждения и систем возбуждения синхронных генераторов электрических станций | 5 | 4.5 | [5 empty] | 1.5 |  | 3 |  | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | 0
28 | 01.01.003.0208_Приобретение права использования программного обеспечения "PF.Protection" и его внедрение в ОАО "СО ЕЭС" | 15 | 15 | [5 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 15 | 0 | 0
29 | 01.01.003.0209_Приобретение права использования модифицированной версии программы для ЭВМ по расчету уставок защит при повреждениях в электрической сети | 25 | 25 | [7 empty] | 25 |  | 0 | 0 |  |  | 25 | 0 | 0
30 | 01.01.003.0229_НИР: "Анализ результатов системного эксперимента по объединению ОЭС Сибири и ОЭС Востока на параллельную работу. Выработка предложений по объединению ОЭС Сибири и ОЭС Востока на параллельную работу" | 0.59 | 0.59 | 3.49 | 0.59 | 3.49 | [6 empty] | 2.958 | 0 |  |  | -2.9 | 2.9 | 491.53 |  |  | Устранение замечаний заказчика к выполненным работам
31 | 01.01.003.0230_НИР: "Анализ работы автоматической частотной разгрузки и автоматики ограничения повышения частоты в энергосистеме Калининградской области при ее изолированной работе. Выработка рекомендаций по настройке АЧР, АЧРС и АОПЧ Калининградской энергосистемы для условий ее изолированной работы" | 1.04 | 1.04 | 4.08 | 1.04 | 4.08 | [6 empty] | 3.458 | 0 |  |  | -3.04 | 3.04 | 292.31 |  |  | Устранение замечаний заказчика к выполненным работам
32 | 01.01.003.0232_Модификация программного обеспечения ПТК верхнего уровня ЦСПА ОЭС Сибири с целью реализации функции расчёта управляющих воздействий при аварийных возмущениях, приводящих к разделению ОЭС Сибири на части | 4.72 | 4.72 | 4.72 |  |  | 4.72 | 4.72 |  |  |  |  | 4 | 4 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0
33 | 01.01.003.0236_Приобретение права использования программы для ЭВМ «Космос+» и внедрение в ОАО «СО ЕЭС» | 0 |  | 2.55 |  |  |  | 2.55 |  |  |  |  | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | -2.55 | 2.55 | 100 |  |  | Корректировка инвестпрограммы в пределах 15 % (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977)
34 | 01.01.004.0096_Выполнение научно-исследовательской работы по теме «Определение статических характеристик нагрузки по напряжению для потребителей энергорайонов Нижегородской энергосистемы » и передача исключительного права на результаты работы | 1.5 | 1.5 | 1.498 |  |  | 1.5 | 1.498 |  |  |  |  | 1.269 | 0 | 1.269 |  | 0.002 | -0.002 | -0.13
35 | 01.01.004.0102_Модификация программного обеспечения «Выбор состава включенного генерирующего оборудования» | 28 | 14 | [5 empty] | 7 |  | 7 |  | 0 | 0 |  |  | 28 | 0 | 0
36 | 01.01.004.0103_Модификация программного обеспечения «Иерархическая система прогнозирования электропотребления для краткосрочного планирования режимов ЕЭС России» | 8 | 4 | [7 empty] | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | 0
37 | 01.01.004.0104_Разработка и внедрение программного обеспечения «Учет проведения работы с диспетчерским персоналом» (ПО «Работа с персоналом») | 4.72 | 4.72 | [7 empty] | 4.72 |  | 0 | 0 |  |  | 4.72 | 0 | 0
38 | 01.01.004.0105_Выполнение НИР «Актуализация и дополнение моделями новых устройств РЗА цифровых динамических моделей ОЭС в формате ПО расчета переходных режимов и динамической устойчивости» | 4.72 | 4.72 | [7 empty] | 4.72 |  | 0 | 0 |  |  | 4.72 | 0 | 0
39 | 01.01.004.0106_Выполнение научно-исследовательской работы по теме «Определение статических характеристик нагрузки по напряжению крупных потребителей, присоединенных к шинам 330 кВ ПС 330 кВ ОЭМК (ГПП 330) и шинам 110 кВ ПС 330 кВ Лебеди энергосистемы Белгородской области» и передача исключительного права | 1.534 | 1.534 | 1.3 |  |  | 1.3 | 1.3 |  |  | 0.234 |  | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 0.234 | 0 | 0
40 | 01.01.004.0109_Выполнение научно-исследовательской работы по теме «Определение статических характеристик нагрузки по напряжению для потребителей Южного узла Псковской энергосистемы» и передача исключительного права на результаты работы. | 1.225 | 1.225 | 1.225 |  |  | 1.225 | 1.225 |  |  |  |  | 1.038 | 1.038 | 2.076 | 2.076 | 0 | 0 | 0
41 | 01.01.005.0026_Модификация ПО "База аварийности в электроэнергетике" | 7.5 | 7.5 | 7 |  |  | 7 | 7 |  |  | 0.5 |  | 5.932 | 2.076 | 5.932 | 5.932 | 0.5 | 0 | 0
42 | 01.01.005.0031_Модификация ПО "База аварийности в электроэнергетике" | 5 | 5 | [7 empty] | 5 |  | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | 0
43 | 01.01.005.0032_Создание системы ситуационно-аналитической оценки рисков и нарушений в работе энергосистемы с разработкой прототипа системы | 10 | 10 | [7 empty] | 10 |  | 0 | 0 |  |  | 10 | 0 | 0
44 | 01.01.006.0089_Приобретение робота-тренажера | 0.16 | 0.16 |  |  |  | 0.16 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.16 | -0.16 | -100 |  |  | Исключение проекта из инвестиционной программы
45 | 01.01.006.0091_Приобретение права использования Программы для ЭВМ «Образовательная среда и образовательный контент для ПО» (версия Портал Эксперт – Диспетчер – Тренажер) | 4 | 4 | 1.88 |  |  | 1.8 | 1.88 |  |  | 2.2 |  | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 2.12 | 0.08 | 4.44
46 | 01.01.006.0094_Приобретение робота-тренажера "Гоша-06" для Волгоградского РДУ | 0 |  | 0.167 |  |  |  | 0.167 |  |  |  |  | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | -0.167 | 0.167 | 100 |  |  | Корректировка инвестпрограммы в пределах 15 % (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977)
47 | 01.01.006.0097_Модификация ПО TWR12-СО в части расширения функциональных возможностей конвертора графических схем для использования его в формате "Диоген – TWR12-СО" | 1.416 | 1.416 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  | 0.576 |  | 0.84 | 0 | 1.2 |  | 0.576 | 0 | 0
48 | 01.02.01.0068_Выполнение работ по модификации ПО "Автоматизированная система хранения информации в целях агрегирования данных планового диспетчерского графика" (Система аналитической отчетности) | 0 |  | 8.161 |  |  |  | 8.161 |  |  |  |  | 6.916 | 0 | 6.916 |  | -8.161 | 8.161 | 100 |  |  | Погашение кредиторской задолженности
49 | 01.02.01.0078_Выполнение работ по модификации ПО для обеспечения расчетов целевого рынка мощности (ПО ЦРМ) | 5 | 5 | [7 empty] | 5 |  | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | 0
50 | 01.02.01.0079_Выполнение работ по модификации ПО "Сайт конкурентного отбора мощности" (ПО Сайт КОМ) | 3 | 3 | [7 empty] | 3 |  | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0
51 | 01.02.01.0080_Выполнение работ по модификации ПО определения показателей готовности генерирующего оборудования к выработке электроэнергии (ПО Готовность) | 7.995 | 7.995 | [7 empty] | 7.995 |  | 0 | 0 |  |  | 7.995 | 0 | 0
52 | 01.02.01.0081_Выполнение работ по модификации ПО мониторинга соблюдения объемов и сроков ремонтов сетевого оборудования | 4.001 | 4.001 | [7 empty] | 4.001 |  | 0 | 0 |  |  | 4.001 | 0 | 0
53 | 01.02.01.0082_Выполнение работ по модификации ПО "Оптимизация активной мощности" (ПО ОПАМ) | 2.5 | 2.5 | [7 empty] | 2.5 |  | 0 | 0 |  |  | 2.5 | 0 | 0
54 | 01.02.01.0083_Выполнение работ по созданию ПО "Cистема оперативного анализа данных БР" | 8.85 | 8.85 | [7 empty] | 8.85 |  | 0 | 0 |  |  | 8.85 | 0 | 0
55 | 01.02.01.0084_Выполнение работ по модификации ПО "Сайт балансирующего рынка" (ПО СБР) | 9.8 | 9.8 | 3.325 |  |  |  | 3.325 | 4 |  | 5.8 |  | 2.818 | 2.818 |  |  | 6.475 | 3.325 | 100 |  |  | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
56 | 01.02.01.0085_Выполнение работ по модификации модулей администрирования рынка системных услуг | 5 | 5 | [7 empty] | 5 |  | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | 0
57 | 01.04.02.0006_Разработка программного обеспечения «Информационно-справочная система ГЭС России» | 0 |  | 3.662 |  | 3.662 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | -3.662 | 3.662 | 100 |  |  | Погашение кредиторской задолженности
58 | 01.04.02.0009_Модификация программы для электронных вычислительных машин «Автоматизированная информационная система «Enersys СОДП» | 7.488 | 7.488 |  | 7.488 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 7.488 | -7.488 | -100 |  |  | Длительное согласование технических решений
59 | 01.04.02.0010_Разработка программы для электронных вычислительных машин «Оперативный баланс мощности ЕЭС России» для эксплуатации в ОАО «СО ЕЭС» | 0 |  | 5.628 |  |  |  | 5.628 |  |  |  |  | 4.77 | 4.77 | 21.68 | 21.68 | -5.628 | 5.628 | 100 |  |  | Устранение замечаний заказчика к выполненным работам
60 | 01.04.02.0018_Приобретение права использования программного обеспечения для «Трехуровневой автоматизированной системы формирования физических и эквивалентных моделей для расчетов и оценивания электрических режимов» и внедрение актуализированной информационной модели на объектах ОАО «СО ЕЭС» (II очередь) | 0 |  | 2.36 |  | 2.36 | [6 empty] | 2 | 0 |  |  | -2.36 | 2.36 | 100 |  |  | Устранение замечаний заказчика к выполненным работам
61 | 01.04.02.0020_Разработка автоматизированной системы подготовки замещающей информации | 3.519 | 3.519 | 3.519 | 3.519 |  |  | 3.519 |  |  |  |  | 3.519 | 3.519 |  |  | 0 | 0 | 0
62 | 01.04.02.0040_Интеграция ПК «Заявки», ПО «Ремонты», ПК «Перечень» с Трехуровневой автоматизированной системой формирования физических и эквивалентных моделей для расчетов и оценивания электрических режимов | 38.027 | 38.027 | [7 empty] | 38.027 |  | 0 | 0 |  |  | 38.027 | 0 | 0
63 | 01.04.02.0041_Разработка единой корпоративной системы формирования прогнозных годовых и месячных балансов электроэнергии и мощности | 11.328 | 11.328 | 2.343 | 2.343 |  | 4.685 | 2.343 |  |  | 4.3 |  | 2.343 | 2.343 |  |  | 8.985 | -4.685 | -66.66 |  |  | Длительное согласование технических решений
64 | 01.04.02.0042_Разработка системы автоматического доведения планового графика и диспетчерских команд до электростанций и внедрение в пилотной энергосистеме | 20 | 14 | [7 empty] | 14 |  | 0 | 0 |  |  | 20 | 0 | 0
65 | 01.04.02.0045_Разработка единой системы сбора неоперативной технологической информации с объектов электроэнергетики для ОАО «СО ЕЭС» | 10.443 | 10.443 | 2.489 | 5.177 |  | 2.688 | 2.489 | 2.578 |  |  |  | 2.109 | 0 |  |  | 7.954 | -5.376 | -68.35 |  |  | Длительное согласование технических решений
66 | 01.04.02.0046_Выполнение НИР "Разработка концепции автоматизации формирования технологической отчетности и создание прототипа" | 19.569 | 12 |  |  |  | 3 |  |  |  | 9 |  | 0 | 0 |  |  | 19.569 | -3 | -100 |  |  | Исключение проекта из инвестиционной программы
67 | 01.04.02.0048_Разработка и развитие автоматизированной системы контроля каналов противоаварийной автоматики | 12 | 12 | 2.242 |  |  | 4.602 | 2.242 | 4.956 |  | 2.442 |  | 1.9 | 1.9 |  |  | 9.758 | -2.36 | -51.28 |  |  | Расторжение договора подряда
68 | 01.04.02.0059_Модификация ПК «MODES-Terminal» | 16.52 | 16.52 | 10.408 |  |  | 10.408 | 10.408 | 3.469 |  | 2.643 |  | 8.82 | 8.82 |  |  | 6.112 | 0 | 0
69 | 01.04.02.0060_Модификация программы для электронных вычислительных машин «Автоматизированная информационная система «Enersys СОДП» | 19.234 | 19.234 | [7 empty] | 19.234 |  | 0 | 0 |  |  | 19.234 | 0 | 0
70 | 01.04.02.0061_Разработка ПК "Мониторинг уровней напряжения" | 18.5 | 18.5 | [5 empty] | 15 |  | 3.5 |  | 0 | 0 |  |  | 18.5 | 0 | 0
71 | 01.04.02.0064_Модификация программы для ЭВМ «Формирование прогнозных диспетчерских графиков операционных зон диспетчерских центров ОАО «СО ЕЭС» | 1.18 | 1.18 | [5 empty] | 0.59 |  | 0.59 |  | 0 | 0 |  |  | 1.18 | 0 | 0
72 | 01.04.02.0065_Модификация и реновация автоматизированных систем диспетчерского управления в целях поддержания в актуальном состоянии автоматизации деловых процессов в соответствии с годовыми планами развития АСДУ | 30.02 | 30.02 | 7 |  |  | 7 | 7 | 10 |  | 13.02 |  | 5.932 | 5.932 | 5.932 | 5.932 | 23.02 | 0 | 0
73 | 01.04.02.0066_Анализ текущих интеграционных подходов и поэтапное создание сервис-ориентированной шины обмена технологической информацией | 4.9 | 4.9 |  |  |  | 2.94 |  | 1.96 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 4.9 | -2.94 | -100 |  |  | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
74 | 01.04.02.0067_Создание и внедрение автоматизированной интеграционной платформы | 185 | 65 |  |  |  | 21 |  |  |  | 44 |  | 0 | 0 |  |  | 185 | -21 | -100 |  |  | Устранение замечаний заказчика к выполненным работам
75 | 01.04.02.0068_Создание и внедрение ОИК нового поколения | 83.5 | 83.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 51.197 |  |  |  | 31.103 |  | 43.697 | 43.697 |  |  | 82.3 | -51.197 | -97.71 |  |  | Позднее предоставление актов выполненных работ
76 | 01.04.02.0070_Модификация программы для ЭВМ «Автоматизированная система оперативного мониторинга топливообеспечения электростанций» | 0 |  | 2.3 |  |  |  | 2.3 |  |  |  |  | 2.3 | 2.3 | 5.745 | 5.745 | -2.3 | 2.3 | 100 |  |  | Устранение замечаний заказчика к выполненным работам
77 | 01.04.02.0071_Разработка модулей интеграции и анализа схемно-режимной ситуации | 5.473 | 5.473 | 5.265 | 5.265 | 5.265 | 0.208 | [5 empty] | 4.462 | 0 |  |  | 0.208 | -0.208 | -3.8
78 | 01.04.02.0072_Модификация программного комплекса «Автоматизированный перечень объектов диспетчеризации Системного оператора с фиксацией их технических характеристик» | 7.5 | 7.5 | 1.99 |  |  |  | 1.99 | 4 |  | 3.5 |  | 1.686 | 1.686 |  |  | 5.51 | 1.99 | 100 |  |  | Устранение замечаний заказчика к выполненным работам
79 | 01.05.007.0110_Приобретение права использования программного обеспечения IBM WebSphere для функционирования Корпоративной интеграционно-транспортной системы (КИТС) | 15.322 | 15.322 | 14.556 | 15.322 | 14.556 | [6 empty] | 14.556 | 0 | 14.556 |  | 0.766 | -0.766 | -5
80 | 01.05.007.0111_Выполнение работ по модернизации Корпоративной интеграционно-транспортной системы (КИТС) с использованием средств виртуализации | 84.301 | 84.301 | [5 empty] | 30.686 |  | 53.615 |  | 0 | 0 |  |  | 84.301 | 0 | 0
81 | 01.03.03.0058_Приобретение оборудования для модернизации системы управления диспетчерским щитом (инвентарный номер 400001) Филиала ОАО «СО ЕЭС» Архангельское РДУ | 0 | [10 empty] | 0.423 | 0.423 | 0.423 | 0.423 | 0 | 0 | 0
82 | 01.05.001.0120_Приобретение интерактивной панели для учебного класса Филиала ОАО "СО ЕЭС" Коми РДУ | 0.426 | 0.426 | 0.426 |  | 0.426 | 0.426 | [5 empty] | 0.361 | 0 | 0.361 |  | 0 | 0 | 0
83 | 01.05.001.0121_Приобретение оборудования для зала производственных совещаний для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири | 1.964 | 1.964 | [5 empty] | 1.247 |  | 0.717 |  | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.964 | 0 | 0
84 | 01.05.001.0122_Приобретение ЖК-панелей для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири | 0.531 | 0.531 | 0.513 |  |  | 0.531 | 0.513 |  |  |  |  | 0.435 | 0.435 | 0.435 | 0.435 | 0.018 | -0.018 | -3.39
85 | 01.05.001.0123_Приобретение ЖК-панелей для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Бурятское РДУ | 0.624 | 0.624 | 0.497 | 0.497 | 0.497 |  |  |  |  | 0.127 |  | 0.422 | 0 | 0.422 |  | 0.127 | 0 | 0
86 | 01.05.001.0124_Приобретение ЖК-панелей для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ | 0.531 | 0.531 | 0.5 |  |  | 0.531 | 0.5 |  |  |  |  | 0.424 | 0.424 | 0.423 | 0.423 | 0.031 | -0.031 | -5.84
87 | 01.05.001.0125_Приобретение ЖК-панели для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Астраханское РДУ | 0.056 | 0.056 | 0.081 |  |  | 0.056 | 0.081 |  |  |  |  | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | -0.025 | 0.025 | 44.64 |  |  | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
88 | 01.05.001.0126_Приобретение ЖК-панелей для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Волгоградское РДУ | 0.358 | 0.358 | 0.379 |  |  | 0.358 | 0.379 |  |  |  |  | 0.321 | 0.321 | 0.321 | 0.321 | -0.021 | 0.021 | 5.87
89 | 01.05.001.0127_Приобретение мультимедийного проектора | 0.23 | 0.23 | 0.233 |  | 0.233 |  |  | 0.23 |  |  |  | 0.197 | 0 | 0.197 |  | -0.003 | 0.233 | 100 |  |  | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
90 | 01.05.001.0128_Разработка рабочей документации и выполнение работ по созданию аудиовизуального комплекса для Филиала ОАО «СО ЕЭС» Башкирское РДУ | 5.866 | 5.866 | [5 empty] | 4.615 |  | 1.251 |  | 0 | 0 |  |  | 5.866 | 0 | 0
91 | 01.05.001.0129_Приобретение видеопанелей для ЦТПП Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока | 1.531 | 1.531 | 1.483 |  |  |  | 1.483 | 1.531 |  |  |  | 1.257 | 1.257 | 1.257 | 1.257 | 0.048 | 1.483 | 100 |  |  | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
92 | 01.05.001.0131_Разработка рабочей документации и выполнение работ по созданию аудиовизуального комплекса для Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ | 2.262 | 2.262 | [7 empty] | 2.262 |  | 0 | 0 |  |  | 2.262 | 0 | 0
93 | 01.05.001.0132_Разработка рабочей документации и выполнение работ по созданию аудиовизуального комплекса для Филиала ОАО «СО ЕЭС» Пермского РДУ | 4.022 | 4.022 | [7 empty] | 4.022 |  | 0 | 0 |  |  | 4.022 | 0 | 0
94 | 01.05.001.0133_Поставка видеопроекционного оборудования для рабочих мест дежурных инженеров Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Средней Волги, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Полевая д.5. | 2.573 | 2.573 | [5 empty] | 2.573 |  |  |  | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.573 | 0 | 0
95 | 01.05.001.0134_Разработка рабочей документации и выполнение работ по созданию аудиовизуального комплекса для Филиала ОАО «СО ЕЭС» Свердловское РДУ | 4.242 | 4.242 | 3.835 |  |  |  | 3.835 | 4.242 |  |  |  | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.407 | 3.835 | 100 |  |  | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
96 | 01.05.001.0137_Выполнение работ по созданию системы видеоизображения информации для учебного класса Центра тренажерной подготовки персонала ОАО «СО ЕЭС» | 7.719 | 7.719 | [5 empty] | 7.719 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 7.719 | 0 | 0
97 | 01.05.001.0138_Выполнение работ по модернизации диспетчерских щитов, установленных в диспетчерских залах филиалов ОАО "СО ЕЭС", в части видеопроекционного оборудования (ЦЗ-1) | 50 | 50 | [7 empty] | 50 |  | 2.034 | 2.034 | 2.034 | 2.034 | 50 | 0 | 0
98 | 01.05.004.0174_Выполнение работ по разработке проектной документации по модернизации оборудования ЛВС и БЛВС ОДУ Центра в части объединения сегментов ОДУ Центра и Московского РДУ в здании ОАО «СО ЕЭС», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Староалексеевская, д.9 | 1.5 | 1.5 | [7 empty] | 1.5 |  | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | 0
99 | 01.05.004.0218_Приобретение сетевого оборудования для нужд ОАО «СО ЕЭС» (ЦЗ-8) | 158.442 | 158.441 | [5 empty] | 59.104 |  | 99.337 |  | 0 | 0 |  |  | 158.442 | 0 | 0
100 | 01.05.004.0231_Приобретение измерительного оборудования и приборов для нужд ОАО "СО ЕЭС" (ЦЗ-9) | 3.577 | 3.577 | [7 empty] | 3.577 |  | 0 | 0 |  |  | 3.577 | 0 | 0
101 | 01.05.004.0233_Выполнение работ по модернизации систем информационной безопасности (системы защиты периметра и проч.) ОАО «СО ЕЭС» и приобретению права использования программного обеспечения | 99.172 | 99.172 | 0.049 |  |  | 59.882 | 0.049 |  |  | 39.29 |  | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 99.123 | -59.833 | -99.92 |  |  | Перенос сроков проведения торгов из-за отсутствия заявок от участников
102 | 01.05.004.0240_Выполнение работ по проектированию IT-инфраструктуры для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Якутское РДУ | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.203 |  | 0 | 0 | 0
103 | 01.05.004.0241_Выполнение работ по монтажу и пуско-наладке оборудования локально-вычислительной сети, мультисервисной сети связи и системы защиты периметра для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Якутское РДУ | 0 |  | 1.795 |  | 1.795 | [6 empty] | 1.521 | 0 | 1.521 |  | -1.795 | 1.795 | 100 |  |  | Корректировка инвестпрограммы в пределах 15 % (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977)
104 | 01.05.005.0131_Выполнение работ по созданию Локально-вычислительных комплексов (ЛВК) в филиалах ОАО «СО ЕЭС» РДУ (1 очередь) и приобретение оборудования для Филиала ОАО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ | 0 |  | 7.722 |  |  |  | 7.722 |  |  |  |  | 6.544 | 6.544 | 79.49 | 79.49 | -7.722 | 7.722 | 100 |  |  | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
105 | 01.05.005.0157_Приобретение автоматических переключателей на резервное электропитание для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Астраханское РДУ | 0.186 | 0.186 | [7 empty] | 0.186 |  | 0 | 0 |  |  | 0.186 | 0 | 0
106 | 01.05.005.0158_Приобретение источников бесперебойного питания для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ | 0.395 | 0.395 | [7 empty] | 0.395 |  | 0 | 0 |  |  | 0.395 | 0 | 0
107 | 01.05.005.0159_Приобретение источников бесперебойного питания с сетевыми модулями для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ростовского РДУ | 0.42 | 0.42 | [7 empty] | 0.42 |  | 0 | 0 |  |  | 0.42 | 0 | 0
108 | 01.05.005.0160_Приобретение серверного оборудования и средств хранения данных для нужд ОАО "СО ЕЭС" (ЦЗ-4) | 135.883 | 135.883 | 0.567 |  | 0.101 |  | 0.466 |  |  | 135.883 |  | 59.273 | 59.187 | 59.273 | 59.187 | 135.316 | 0.567 | 100 |  |  | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
109 | 01.05.005.0161_Приобретение серверного оборудования и средств хранения данных для автоматизированных систем диспетчерского управления ОАО «СО ЕЭС» (ЦЗ-5) | 150 | 150 | [5 empty] | 150 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 150 | 0 | 0
110 | 01.05.005.0162_Приобретение преобразователей интерфейсов для филиалов ОАО «СО ЕЭС» | 7.744 | 7.744 | [5 empty] | 7.744 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 7.744 | 0 | 0
111 | 01.05.005.0164_Поставка оборудования для создания Локально-вычислительных комплексов (ЛВК) в филиалах ОАО «СО ЕЭС» РДУ (3 очередь) | 150 | 150 | [7 empty] | 150 |  | 154.417 | 154.417 | 154.417 | 154.417 | 150 | 0 | 0
112 | 01.05.005.0171_Выполнение работ по созданию Локально-вычислительных комплексов (ЛВК) в филиалах ОАО "СО ЕЭС" РДУ (2 очередь) | 20.999 | 20.999 | 21.031 |  |  | 20.999 | 21.031 |  |  |  |  | 17.823 | 17.823 | 144.887 | 144.887 | -0.032 | 0.032 | 0.15
113 | 01.05.006.0190_Приобретение LCD панелей диагональю 32" | 0.116 | 0.116 | 0.116 |  | 0.116 | 0.116 | [5 empty] | 0.098 | 0 | 0.098 |  | 0 | 0 | 0
114 | 01.05.006.0191_Приобретение фотокамеры | 0.058 | 0.058 | 0.058 |  | 0.058 | 0.058 | [5 empty] | 0.05 | 0 | 0.05 |  | 0 | 0 | 0
115 | 01.05.006.0193_Приобретение тонких клиентов для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ | 0.739 | 0.739 | [7 empty] | 0.739 |  | 0 | 0 |  |  | 0.739 | 0 | 0
116 | 01.05.006.0195_Приобретение вычислительной и оргтехники, периферийного оборудования для нужд ОАО "СО ЕЭС" (ЦЗ-6) | 165.077 | 165.077 | 0.706 |  | 0.12 |  | 0.586 | 165.077 |  |  |  | 0.598 | 0.496 | 0.598 | 0.496 | 164.371 | 0.706 | 100 |  |  | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
117 | 01.05.007.0037_Приобретение права использования на системное и специализированное программное обеспечение Microsoft для нужд ОАО "СО ЕЭС" | 68.042 | 68.042 | 68.042 | 68.042 | 68.042 | [6 empty] | 68.042 | 0 | 68.042 |  | 0 | 0 | 0
118 | 01.05.007.0089_Выполнение работ по созданию системы мониторинга ИТ-инфраструктуры в ОАО «СО ЕЭС» (3 этап) | 57.457 | 57.457 | [7 empty] | 57.457 |  | 0 | 0 |  |  | 57.457 | 0 | 0
119 | 01.05.007.0105_Приобретение простых (неисключительных) лицензий на обновление программного обеспечения Autocad для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Архангельское РДУ | 0.318 | 0.318 |  |  |  | 0.318 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.318 | -0.318 | -100 |  |  | Исключение проекта из инвестиционной программы
120 | 01.05.007.0106_Приобретение простых (неисключительных) лицензий на программное обеспечение Acrobat для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Архангельское РДУ | 0.09 | 0.09 |  |  |  | 0.09 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.09 | -0.09 | -100 |  |  | Исключение проекта из инвестиционной программы
121 | 01.05.007.0107_Выполнение работ по созданию системы мониторинга оборудования связи Филиала ОАО «СО ЕЭС» Пермское РДУ | 4.099 | 4.099 | [7 empty] | 4.099 |  | 0 | 0 |  |  | 4.099 | 0 | 0
122 | 01.05.007.0108_Выполнение работ по созданию системы мониторинга оборудования связи Филиала ОАО "СО ЕЭС" Свердловское РДУ | 3.021 | 3.021 | [7 empty] | 3.021 |  | 0 | 0 |  |  | 3.021 | 0 | 0
123 | 01.05.007.0112_Приобретение программного обеспечения для нужд ОАО "СО ЕЭС" (ЦЗ) | 40 | 40 | 63.202 | 40 | 63.172 |  | 0.03 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | -23.202 | 23.202 | 58.01 |  |  | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
124 | 01.05.007.0113_Выполнение работ по созданию системы мониторинга ИТ-инфраструктуры в ОАО «СО ЕЭС» (4 этап) | 120 | 43.835 | [7 empty] | 43.835 |  | 0 | 0 |  |  | 120 | 0 | 0
125 | 01.06.002.0072_Выполнение работ по модернизации подсистемы сканирования уязвимостей ОАО "СО ЕЭС" и по приобретению права использования программного обеспечения | 91.844 | 19.694 | [7 empty] | 19.694 |  | 0 | 0 |  |  | 91.844 | 0 | 0
126 | 01.03.04.0006_Выполнение работ по модернизации УПАТС Hipath 4000 Филиала ОАО «СО ЕЭС» Архангельское РДУ по адресу: г. Архангельск, ул. Свободы, д.3 | 0 | [10 empty] | 0.885 | 0.885 | 0.885 | 0.885 | 0 | 0 | 0
127 | 01.03.04.0046_Выполнение работ по монтажу структурированной кабельной сети в арендуемых ОАО «СО ЕЭС» для нужд представительства ОАО «СО ЕЭС» в Томской области помещениях, находящихся по адресу: 634041, Томская область, г. Томск, проспект Кирова, д. 36. | 0 |  | 0.28 |  |  |  | 0.28 |  |  |  |  | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | -0.28 | 0.28 | 100 |  |  | Корректировка инвестпрограммы в пределах 15 % (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977)
128 | 01.03.04.0062_Реконструкции «последней мили» Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ростовского РДУ на участке в г. Ростове-на-Дону от ул. Пушкинская д.152 УД ПАО «Ростелеком» до Привокзальной площади ½ УД ЗАО «Компания ТрансТелеКом (Инв.№ 45-011245 – 2 оптических волокна в ВОК на участке Привокзальная площадь ½ - ул. Пушкинская, 152) | 0 | [10 empty] | 3.703 | 3.703 | 3.703 | 3.703 | 0 | 0 | 0
129 | 01.05.002.0171_Разработка техно-рабочего проекта на модернизацию Корпоративной системы голосовой и видеосвязи нового поколения на базе протокола IP (КСАЙП) в исполнительном аппарате ОАО «СО ЕЭС» и создание КСАЙП в операционных зонах ОДУ Востока, ОДУ Сибири, ОДУ Урала, ОДУ Юга, ОДУ Средней Волги, ОДУ Северо-Запада, ОДУ Центра (7 филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ и 52 филиала ОАО «СО ЕЭС» РДУ), модернизация КСАЙП в исполнительном аппарате ОАО «СО ЕЭС» и создание систем КСАЙП в филиалах ОАО «СО ЕЭС» уровня ОДУ и восьми филиалах ОАО «СО ЕЭС» уровня РДУ, выполнение работ по настройке и тестированию телефонных аппаратов в части филиалов ОАО «СО ЕЭС» уровня РДУ | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.104 | 0.104 | 0 | 0 | 0
130 | 01.05.002.0211_Приобретение оборудования для расширения системы селекторной связи Филиала ОАО "СО ЕЭС" Свердловское РДУ | 0.136 | 0.136 | [5 empty] | 0.136 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.136 | 0 | 0
131 | 01.05.002.0212_Выполнение работ по модернизации корпоративной коммутационной сети связи ОАО "СО ЕЭС" на базе коммутационного оборудования "Миником DX-500" в ОАО "СО ЕЭС" (ЦЗ-18) | 2.692 | 2.692 | 2.185 |  |  |  | 2.185 | 2.692 |  |  |  | 1.852 | 1.852 | 1.852 | 1.852 | 0.507 | 2.185 | 100 |  |  | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
132 | 01.05.002.0213_Внедрение селективной системы регистрации диспетчерских переговоров в исполнительном аппарате и филиалах ОАО «СО ЕЭС» (ЦЗ-2) | 19 | 19 | [7 empty] | 19 |  | 0 | 0 |  |  | 19 | 0 | 0
133 | 01.05.002.0214_Выполнение работ по модернизации корпоративной коммутационной сети связи ОАО "СО ЕЭС" на базе учрежденческих производственных автоматических телефонных станций (УПАТС HiPath 4000) и предоставление права использования программ для ЭВМ (ЦЗ-7) | 53.803 | 53.803 | 0.479 |  |  |  | 0.479 | 53.803 |  |  |  | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 53.324 | 0.479 | 100 |  |  | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
134 | 01.05.002.0215_Выполнение работ по монтажу и наладке оборудования аудио-видеоконференцсвязи в конференц-зале Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада | 11.233 | 11.233 | [7 empty] | 11.233 |  | 0 | 0 |  |  | 11.233 | 0 | 0
135 | 01.05.002.0216_Выполнение работ по модернизации существующих корпоративных систем голосовой и видеосвязи нового поколения на базе протокола IP (КСАЙП) в исполнительном аппарате ОАО «СО ЕЭС», филиалах ОАО «СО ЕЭС» ОДУ, РДУ и создание систем КСАЙП в филиалах ОАО «СО ЕЭС» РДУ | 108.673 | 108.673 | [5 empty] | 108.673 |  |  |  | 14.431 | 14.431 | 14.431 | 14.431 | 108.673 | 0 | 0
136 | 01.05.002.0217_Приобретение оборудования аудио-видеоконференцсвязи и выполнение работ по его установке, пуско-наладке для нужд исполнительного аппарата и филиалов ОАО "СО ЕЭС" (ЦЗ-3) | 57.596 | 57.596 | [7 empty] | 57.596 |  | 0 | 0 |  |  | 57.596 | 0 | 0
137 | 01.05.002.0219_Выполнение работ по монтажу оборудования для переключения каналов связи для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Якутское РДУ | 0 |  | 0.192 |  | 0.192 | [6 empty] | 0.163 | 0 | 0.163 |  | -0.192 | 0.192 | 100 |  |  | Корректировка инвестпрограммы в пределах 15 % (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977)
138 | 01.05.002.0221_Выполнение работ по модернизации корпоративной коммутационной сети связи ОАО «СО ЕЭС» на базе учрежденческих производственных автоматических телефонных станций (УПАТС HiPath-4000) в Филиале ОАО «СО ЕЭС» Пермское РДУ (в связи с укрупнением операционной зоны Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала) | 0 |  | 11.608 |  | 11.608 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | -11.608 | 11.608 | 100 |  |  | Погашение кредиторской задолженности
139 | 01.05.002.0223_Выполнение работ по монтажу и наладке системы регистрации диспетчерских переговоров "ЭХО+" для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Якутское РДУ | 0 |  | 0.7 |  | 0.7 | [6 empty] | 0.593 | 0 | 0.593 |  | -0.7 | 0.7 | 100 |  |  | Корректировка инвестпрограммы в пределах 15 % (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977)
140 | 01.05.002.0224_Выполнение работ по дооборудованию УПАТС HiPath 4000 для организации каналов связи с объектов электроэнергетики, находящихся на территории Томской области, в Филиал ОАО «СО ЕЭС» Кузбасское РДУ | 0 |  | 0.93 |  | 0.93 | [6 empty] | 0.788 | 0 | 0.788 |  | -0.93 | 0.93 | 100 |  |  | Корректировка инвестпрограммы в пределах 15 % (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977)
141 | 01.05.003.0133_Предоставление комплекса услуг по обеспечению функционирования ВОЛС «последней мили» Филиала ОАО «СО ЕЭС» Черноморского РДУ(С_2) | 0 |  | 0.258 |  | 0.129 |  | 0.129 |  |  |  |  | 0.218 | 0.109 |  |  | -0.258 | 0.258 | 100 |  |  | Корректировка инвестпрограммы в пределах 15 % (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977)
142 | 01.05.003.0214_Выполнение работ по разработке проекта оптимизации схемы связи объединенного Филиала ОАО «СО ЕЭС» Курское РДУ | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.074 | 0.074 | 0 | 0 | 0
143 | 01.05.003.0234_Разработка проектной и рабочей документации «Создание транспортной сети связи ДЦ Филиала ОАО «СО ЕЭС» Московское РДУ по адресу: г. Москва, поселение Московский, в районе д. Румянцево, уч. №3/1» | 3.506 | 3.506 | [7 empty] | 3.506 |  | 0 | 0 |  |  | 3.506 | 0 | 0
144 | 01.05.003.0235_Выполнение работ по проекту «Оптимизация схемы связи объединенного Филиала ОАО «СО ЕЭС» Курское РДУ» | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.747 | 0.747 | 0 | 0 | 0
145 | 01.05.003.0252_Разработка проектной документации по созданию узлов связи Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра на узлах доступа транспортной сети ОАО «СО ЕЭС» в г. Москве | 2.415 | 2.415 | [7 empty] | 2.415 |  | 0 | 0 |  |  | 2.415 | 0 | 0
146 | 01.05.003.0260_Приобретение оборудования и предоставление права использования программ для ЭВМ для нужд филиалов ОАО «СО ЕЭС» | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 29.337 |  | 0 | 0 | 0
147 | 01.05.003.0271_Приобретение мультиплексорного оборудования для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири | 0.919 | 0.919 | [7 empty] | 0.919 |  | 0 | 0 |  |  | 0.919 | 0 | 0
148 | 01.05.003.0274_Приобретение оборудования для модернизации мультиплексоров доступа MLink STM-16 транспортной сети связи Филиала ОАО «СО ЕЭС» Хакасское РДУ | 1.138 | 1.138 | [7 empty] | 1.138 |  | 0 | 0 |  |  | 1.138 | 0 | 0
149 | 01.05.003.0275_Выполнение работ по строительству ВОЛС на участке пр-т Мира, 93 - ул. Театральная, 34 - Ленинский пр-т, 32 | 4.251 | 4.251 | [7 empty] | 4.251 |  | 0 | 0 |  |  | 4.251 | 0 | 0
150 | 01.05.003.0276_Приобретение мультиплексорного оборудования MLink-STM для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Кузбасское РДУ | 3.844 | 3.844 | [7 empty] | 3.844 |  | 0 | 0 |  |  | 3.844 | 0 | 0
151 | 01.05.003.0278_Приобретение плат EXLAN342 для мультиплексора вторичной обработки каналов UMUX 1500 Филиала ОАО «СО ЕЭС» Кузбасское РДУ | 0.59 | 0.59 | 0.543 |  |  | 0.59 | 0.543 |  |  |  |  | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.047 | -0.047 | -7.97
152 | 01.05.003.0279_Приобретение шлюзов AddPac для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ | 1.534 | 1.533 | 1.022 |  |  | 1.022 | 1.022 |  |  | 0.511 |  | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.867 | 0.512 | 0 | 0
153 | 01.05.003.0280_Выполнение работ по разработке проектной документации "Прокладка ВОЛС на участке ПС 110/35/6 кВ "ХЭС" (г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, 2) - Резервное помещение диспетчерского центра (РПДЦ) ОДУ Востока (г. Хабаровск, пер. Сормовский, 3А) для Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока | 1.572 | 1.572 | 0.499 |  |  | 1.572 | 0.499 |  |  |  |  | 0.423 | 0.423 |  |  | 1.073 | -1.073 | -68.26 |  |  | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
154 | 01.05.003.0281_Выполнение работ по прокладке ВОЛС на участке ПС 110/35/6 кВ "ХЭС" (г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, 2) - Резервное помещение диспетчерского центра (РПДЦ) ОДУ Востока (г. Хабаровск, пер. Сормовский, 3А) для Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока | 2.32 | 2.32 | [7 empty] | 2.32 |  | 0 | 0 |  |  | 2.32 | 0 | 0
155 | 01.05.003.0282_Приобретение стабилизированных источников питания для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Приморское РДУ | 0.109 | 0.109 | [7 empty] | 0.109 |  | 0 | 0 |  |  | 0.109 | 0 | 0
156 | 01.05.003.0283_Выполнение работ по строительству кабельных линий связи кольцевой сети "последних миль" Филиала ОАО "СО ЕЭС" Коми РДУ до узлов доступа операторов связи | 28.782 | 28.782 | [7 empty] | 28.782 |  | 0 | 0 |  |  | 28.782 | 0 | 0
157 | 01.05.003.0284_Приобретение источников бесперебойного питания аппаратуры связи с комплектами АКБ для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Дагестанское РДУ | 0.343 | 0.343 | [7 empty] | 0.343 |  | 0 | 0 |  |  | 0.343 | 0 | 0
158 | 01.05.003.0285_Приобретение резервных блоков питания для мультиплексоров ТРИКОМ-КД для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ | 0.155 | 0.155 | [5 empty] | 0.155 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.155 | 0 | 0
159 | 01.05.003.0286_Модернизация "ВОЛС Последняя миля" Филиала ОАО «СО ЕЭС» Тульское РДУ | 21.215 | 21.215 | [7 empty] | 21.215 |  | 0 | 0 |  |  | 21.215 | 0 | 0
160 | 01.05.003.0287_Приобретение источников бесперебойного питания с блоками дополнительных батарей и переключателей питания для нужд филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга, Астраханское, Кубанское и Ростовское РДУ | 3.08 | 3.08 | [5 empty] | 3.08 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 3.08 | 0 | 0
161 | 01.05.003.0291_Разработка проекта по оснащению цифровых узлов первичной сети связи в РДУ операционной зоны ОДУ Центра оборудованием с использованием современных протоколов передачи данных | 11.875 | 11.875 | [7 empty] | 11.875 |  | 0 | 0 |  |  | 11.875 | 0 | 0
162 | 01.05.003.0292_Приобретение источников бесперебойного питания аппаратуры связи с комплектами АКБ для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ | 1.465 | 1.465 | [7 empty] | 1.465 |  | 0 | 0 |  |  | 1.465 | 0 | 0
163 | 01.05.003.0293_Приобретение источников бесперебойного питания аппаратуры связи (- 48В) с комплектами АКБ для нужд филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга, Дагестанское РДУ и Северокавказское РДУ | 0.458 | 0.458 | [5 empty] | 0.458 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.458 | 0 | 0
164 | 01.05.003.0294_Выполнение работ по монтажу оборудования связи для включения объектов прямого управления ФСК и повышения надежности резервирования первичной сети Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала | 0.485 | 0.485 | [7 empty] | 0.485 |  | 0 | 0 |  |  | 0.485 | 0 | 0
165 | 01.05.003.0295_Выполнение работ по модернизации волоконно-оптических линий связи Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала на кабельных участках ул.Блюхера, 11 – пер. Асбестовский, 4 и Толмачева, 6 – Толмачева, 5 для исключения общих точек отказа и повышения надежности телекоммуникационной инфраструктуры | 1.5 | 1.5 | [7 empty] | 1.5 |  | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | 0
166 | 01.05.003.0296_ Выполнение работ по модернизации транспортной сети связи и передачи данных в г. Москве для нужд ОАО "СО ЕЭС" | 46.585 | 46.585 | [7 empty] | 46.585 |  | 0 | 0 |  |  | 46.585 | 0 | 0
167 | 01.05.003.0297_Поставка источников бесперебойного питания для нужд исполнительного аппарата ОАО «СО ЕЭС» | 1.968 | 1.968 | 2.782 |  |  | 1.968 | 2.782 |  |  |  |  | 2.358 | 2.358 | 2.358 | 2.358 | -0.814 | 0.814 | 41.36 |  |  | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
168 | 01.05.003.0298_Выполнение работ по модернизации оборудования каналов последней мили в филиалах ОАО "СО ЕЭС" (ЦЗ-6) | 20.921 | 20.921 | [7 empty] | 20.921 |  | 0 | 0 |  |  | 20.921 | 0 | 0
169 | 01.05.003.0299_Приобретение мультиплексирующего оборудования и выполнение работ по его установке и пуско-наладке для нужд ОАО "СО ЕЭС" (ЦЗ-16) | 54.674 | 54.674 | 40.834 |  | 0.417 |  | 40.417 | 54.674 |  |  |  | 76.821 | 76.164 | 76.821 | 76.164 | 13.84 | 40.834 | 100 |  |  | Уменьшение сроков поставки оборудования (материалов)
170 | 01.05.003.0301_Создание системы мониторинга волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в исполнительном аппарате ОАО «СО ЕЭС» | 10.617 | 10.617 | [7 empty] | 10.617 |  | 0 | 0 |  |  | 10.617 | 0 | 0
171 | 01.05.003.0302_Выполнение работ по разработке проектной документации по строительству волоконно-оптических линий связи для пяти филиалов ОАО "СО ЕЭС" | 3.25 | 3.25 | [7 empty] | 3.25 |  | 0 | 0 |  |  | 3.25 | 0 | 0
172 | 01.05.003.0303_Получение технических условий на строительство волоконно-оптической линии связи на участке пр-т Мира,93 - ул.Театральная,34 - Ленинский пр-т,32 | 0 |  | 0.007 |  | 0.007 | [6 empty] | 0.006 | 0 |  |  | -0.007 | 0.007 | 100 |  |  | Корректировка инвестпрограммы в пределах 15 % (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977)
173 | 01.05.003.0308_Выполнение работ по установке и пуско-наладке мультиплексоров доступа RAD Megaplex 4100 для обеспечения транзита агрегированного трафика с объектов электроэнергетики, находящихся на территории Томской области, в Филиал ОАО «СО ЕЭС» Кузбасское РДУ | 0 |  | 3.489 |  | 3.489 | [6 empty] | 2.957 | 0 | 2.957 |  | -3.489 | 3.489 | 100 |  |  | Корректировка инвестпрограммы в пределах 15 % (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977)
174 | 01.05.003.0317_Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по реконструкции сегмента трассы «последней мили» Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ростовского РДУ на участке в г.Ростове-на-Дону от ул.Красноармейская, 192 до Привокзальной площади ½ (ЗАО «Компания ТрансТелеКом»). и от ул.Пушкинская д.152 до Привокзальной площади ½ (ЗАО «Компания ТрансТелеКом»). | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.231 | 0.231 | 0 | 0 | 0
175 | 01.05.003.0325_Создание ВОЛС - «последней мили» для функционирования Филиала ОАО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ (С_2) | 0 |  | 0.093 |  |  |  | 0.093 |  |  |  |  | 0.079 | 0.079 |  |  | -0.093 | 0.093 | 100 |  |  | Корректировка инвестпрограммы в пределах 15 % (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977)
176 | 01.05.004.0213_Выполнение работ по устройству структурированной кабельной системы в Филиале ОАО "СО ЕЭС" Якутское РДУ | 0 |  | 2.429 |  | 2.429 | [6 empty] | 2.058 | 0 | 2.058 |  | -2.429 | 2.429 | 100 |  |  | Корректировка инвестпрограммы в пределах 15 % (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977)
177 | 01.05.004.0214_Выполнение работ по проведению радиопланирования беспроводной локальной вычислительной сети в здании ОАО «СО ЕЭС», расположенном по адресу: г. Курск, ул. Дзержинского, 68 | 0.42 | 0.42 | [7 empty] | 0.42 |  | 0 | 0 |  |  | 0.42 | 0 | 0
178 | 01.05.004.0215_Модернизация ЛВС в части создания резервной серверной в помещении №106 здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Ярославль, проспект Октября, д.42, стр.2 | 5.827 | 5.827 | [7 empty] | 5.827 |  | 0 | 0 |  |  | 5.827 | 0 | 0
179 | 01.05.004.0216_Выполнение работ по модернизации структурированной кабельной сети в части горизонтальной подсистемы здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 31, литер Б | 2.509 | 2.509 | [7 empty] | 2.509 |  | 0 | 0 |  |  | 2.509 | 0 | 0
180 | 01.05.004.0217_Выполнение работ по монтажу и наладке оборудования сегмента беспроводной вычислительной сети Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада | 6.589 | 6.589 | [7 empty] | 6.589 |  | 0 | 0 |  |  | 6.589 | 0 | 0
181 | 01.05.004.0219_Расширение структурированной кабельной сети (СКС) по проекту «Создание структурированной кабельной сети (СКС) здания ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 26 | 1.464 | 1.464 | [7 empty] | 1.464 |  | 0 | 0 |  |  | 1.464 | 0 | 0
182 | 01.05.004.0220_Выполнение работ по разработке рабочей документации и созданию сети WiFi в здании ОАО «СО ЕЭС», расположенном по адресу: г. Уфа, ул. К.Маркса, д. 30 | 2.516 | 2.516 | [7 empty] | 2.516 |  | 0 | 0 |  |  | 2.516 | 0 | 0
183 | 01.05.004.0222_Разработка рабочей документации и выполнение работ по созданию системы часофикации здания ОАО «СО ЕЭС» по адресу: г. Самара, ул. Полевая, д.5 | 3.838 | 3.838 | [7 empty] | 3.838 |  | 0 | 0 |  |  | 3.838 | 0 | 0
184 | 01.05.004.0223_Выполнение работ по расширению существующей структурированной кабельной системы здания ОАО «СО ЕЭС» по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ш.Марджани, д.64 | 3.558 | 3.558 | [5 empty] | 3.558 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 3.558 | 0 | 0
185 | 01.05.004.0224_Выполнение работ по модернизации системы часофикации и структурированной кабельной сети (СКС) в здании Филиала ОАО «СО ЕЭС» Свердловского РДУ | 0.105 | 0.105 | 0.268 |  |  | 0.105 | 0.268 |  |  |  |  | 0.227 | 0.227 | 0.227 | 0.227 | -0.163 | 0.163 | 155.24 |  |  | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
186 | 01.05.004.0225_Выполнение работ по модернизации структурированной кабельной сети центра обработки данных в к. 206 (СКС ЦОД) Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала, с целью повышения надежности модуля Единого территориально-распределенного корпоративного центра обработки данных (ЕТРК ЦОД) и диспетчерского сегмента сети ЛВС ОДУ Урала | 0.93 | 0.93 | [7 empty] | 0.93 |  | 0 | 0 |  |  | 0.93 | 0 | 0
187 | 01.05.004.0226_Выполнение работ по модернизации волоконно-оптической инфраструктуры для обеспечения информационного обмена между серверной к. 508 и гермозоной к. 103 в здании ОАО "СО ЕЭС", расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6 | 0.366 | 0.366 | [7 empty] | 0.366 |  | 0 | 0 |  |  | 0.366 | 0 | 0
188 | 01.05.004.0227_Выполнение работ по модернизации вторичного электропитания с целью повышения надежности комплекса ЦСПА Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала | 0.478 | 0.478 | [5 empty] | 0.478 |  |  |  | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.478 | 0 | 0
189 | 01.05.004.0228_Выполнение работ по монтажу и наладке оборудования технического обеспечения тренировок диспетчерского персонала Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала | 0.257 | 0.257 | [7 empty] | 0.257 |  | 0 | 0 |  |  | 0.257 | 0 | 0
190 | 01.05.004.0272_Создание структурированной кабельной системы в арендованных помещениях по адресу: г. Архангельск, пр. Обводный Канал, д.29 для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Архангельское РДУ | 0 |  | 0.494 |  | 0.494 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | -0.494 | 0.494 | 100 |  |  | Корректировка инвестпрограммы в пределах 15 % (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977)
191 | 01.05.007.0109_Приобретение права использования программного обеспечения "Рупор II" для автоматической проверки диспетчерской связи в Филиале ОАО "СО ЕЭС" Свердловское РДУ на условиях простой неисключительной лицензии | 0.134 | 0.134 | 0.145 |  |  | 0.134 | 0.145 |  |  |  |  | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | -0.011 | 0.011 | 8.21
192 | 01.05.007.0124_Приобретение программного обеспечения Lansweeper Ultimate для ОАО «СО ЕЭС» | 0 |  | 0.432 |  |  |  | 0.432 |  |  |  |  | 0.366 | 0 | 0.366 |  | -0.432 | 0.432 | 100 |  |  | Корректировка инвестпрограммы в пределах 15 % (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977)
193 | 01.07.003.0028_Выполнение работ по созданию программного обеспечения информационно-аналитическая система "Финансово-экономическая деятельность" и приобретение на него исключительного права использования | 400 | 16.124 | [7 empty] | 16.124 |  | 0 | 0 |  |  | 400 | 0 | 0
194 | 01.07.003.0081_Выполнение работ по модификации Интранет-портала ОАО «СО ЕЭС» | 31.679 | 31.679 | [7 empty] | 31.679 |  | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 31.679 | 0 | 0
195 | 01.07.003.0157_Модификация АИС "Расчет заработной платы и управление персоналом" в части кадрового учета и консолидированной базы по учету персонала и заработной платы в ОАО "СО ЕЭС", АИС бухгалтерского и налогового учета, учета кадров и расчета зарплаты, АИС "Консолидированная база проводок", АИС "Управление реализацией" | 0 |  | 1.274 |  | 1.274 | [6 empty] | 1.079 | 0 | 10.883 |  | -1.274 | 1.274 | 100 |  |  | Устранение замечаний заказчика к выполненным работам
196 | 01.07.003.0242_Выполнение работ по созданию виртуального музея оперативно диспетческого управления ОАО "СО ЕЭС" | 10 | 10 | 9.89 |  |  |  | 9.89 | 3.664 |  | 6.336 |  | 8.388 | 8.388 | 0.048 | 0.048 | 0.11 | 9.89 | 100 |  |  | Устранение замечаний заказчика к выполненным работам
197 | 01.07.003.0245_Выполнение работ по модификации автоматизированной системы документационного обеспечения управления (АСДОУ) ОАО «СО ЕЭС» | 3.579 | 3.579 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  | 3.579 |  | 0 | 0 |  |  | 3.079 | 0.5 | 100 |  |  | Погашение кредиторской задолженности
198 | 01.07.003.0282_Создание централизованных баз данных АИС БУиНУ ОДУ Центра для ОЗ ОДУ Центра, АИС БУиНУ ОДУ Урала для ОЗ ОДУ Урала, АИС БУиНУ ОДУ Юга для ОЗ ОДУ Юга, АИС РЗПиУП ОДУ Центра для ОЗ ОДУ Центра, АИС РЗПиУП ОДУ Урала для ОЗ ОДУ Урала, АИС РЗПиУП ОДУ Юга для ОЗ ОДУ Юга | 3.69 | 3.689 |  | 3.689 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 3.69 | -3.689 | -100 |  |  | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
199 | 01.07.003.0284_Модификация АИС "Расчет заработной платы и управление персоналом" в части кадрового учета и консолидированной базы по учету персонала и заработной платы в ОАО "СО ЕЭС", АИС бухгалтерского и налогового учета, учета кадров и расчета зарплаты, АИС "Консолидированная база проводок", АИС "Управление реализацией" | 46.957 | 46.957 | 12.781 | 5.678 | 2.868 | 9.716 | 9.913 | 17.791 |  | 13.772 |  | 10.831 | 8.401 |  |  | 34.176 | -2.613 | -16.97 |  |  | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
200 | 01.07.003.0299_Выполнение работ по расширению функциональных возможностей системы управления ИТ-активами в ОАО "СО ЕЭС" (2 этап) | 10.988 | 10.988 | [5 empty] | 6.988 |  | 4 |  | 0 | 0 |  |  | 10.988 | 0 | 0
201 | 01.07.003.0300_Выполнение работ по созданию информационного массива организационно-распорядительной документации ОАО «СО ЕЭС» и предоставление права использования программы для ЭВМ | 2.187 | 2.187 | [7 empty] | 2.187 |  | 0 | 0 |  |  | 2.187 | 0 | 0
202 | 01.05.007.0082_Выполнение работ по созданию Service Desk системы на базе Naumen Service Desk и миграции процессов из действующей ITSM системы | 28.598 | 6.188 |  | 2.032 | [5 empty] | 4.156 |  | 0 | 0 |  |  | 28.598 | -2.032 | -100 |  |  | Устранение замечаний заказчика к выполненным работам
203 | 01.06.001.0144_Разработка проектной и рабочей документации по созданию ограждения, модернизации систем охранной сигнализации и видеонаблюдения территории Филиала ОАО "СО ЕЭС" Свердловское РДУ, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.213 | 0.213 | 0 | 0 | 0
204 | 01.06.001.0160_Разработка проектной документации по созданию и модернизации инженерно- технических средств защиты и комплекса технических средств безопасности зданий ОАО «СО ЕЭС» расположенных по адресам: г. Москва, ул. Староалексеевская, д.9, г .Кострома, ул. Маршала Новикова, д.55, г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д.20, г. Тула, ул. Тимирязева, д.99, г. Ярославль, пр-т Октября, д.42, стр.2, г. Рязань, ул. Семена Середы, д.10, г. Смоленск, переулок Молодежный, д.5. | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.605 | 0.605 | 0 | 0 | 0
205 | 01.06.001.0169_Выполнение работ по разработке проектной документации по модернизации инженерно-технических средств защиты и комплекса технических средств безопасности зданий филиалов ОАО "СО ЕЭС" операционной зоны ОДУ Урала | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.862 | 0.862 | 0 | 0 | 0
206 | 01.06.001.0193_Выполнение работ по модернизации инженерно-технических средств охраны зданий ОАО «СО ЕЭС» по адресам: г. Калининград, проспект Мира, д. 93; п. Мурмаши Мурманской обл., ул. Полярная, д. 1. | 18.348 | 9.174 | [7 empty] | 9.174 |  | 0 | 0 |  |  | 18.348 | 0 | 0
207 | 01.06.001.0212_Выполнение работ по разработке проектной документации "Создание охранной сигнализации цокольного и первого этажей здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Толмачёва, д. 6" | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.128 |  | 0 | 0 | 0
208 | 01.06.001.0215_Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по созданию резервных помещений и оснащению их оборудованием для Филиала ОАО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 4.268 | 4.268 | 0 | 0 | 0
209 | 01.06.001.0226_Выполнение работ по модернизации инженерно-технических средств защиты здания ОАО "СО ЕЭС" по адресу: г.Улан-Удэ, просп. 50-летия Октября, д.28 | 2.176 | 2.176 | [7 empty] | 2.176 |  | 0 | 0 |  |  | 2.176 | 0 | 0
210 | 01.06.001.0227_Выполнение работ по созданию системы охранного освещения здания ОАО "СО ЕЭС" по адресу: г.Улан-Удэ, просп. 50-летия Октября, д. 28 | 2.28 | 2.28 | [5 empty] | 0.375 |  | 1.905 |  | 0 | 0 |  |  | 2.28 | 0 | 0
211 | 01.06.001.0228_Выполнение работ по модернизации комплекса технических средств безопасности здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6 | 6.127 | 6.127 | 7.13 |  |  |  | 7.13 | 6.127 |  |  |  | 6.043 | 6.043 | 6.043 | 6.043 | -1.003 | 7.13 | 100 |  |  | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
212 | 01.06.001.0229_Выполнение работ по созданию системы охранного освещения здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 10 | 2.017 | 2.017 | [7 empty] | 2.017 |  | 0 | 0 |  |  | 2.017 | 0 | 0
213 | 01.06.001.0230_Выполнение работ в соответствии с проектной документацией «Создание инженерно-технических средств защиты зданий ОАО «СО ЕЭС» по адресу: 650991, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Кузбасская, 29 и прилегающей к ним территории» | 3.264 | 3.264 | [7 empty] | 3.264 |  | 0 | 0 |  |  | 3.264 | 0 | 0
214 | 01.06.001.0231_Выполнение работ по разработке проектной документации «Создание системы охранного освещения зданий ОАО «СО ЕЭС» и прилегающей к ним территории по адресу: 650991, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Кузбасская, 29» и приобретение исключительного права на проектную документацию | 0.307 | 0.307 | 0.26 |  |  | 0.307 | 0.26 |  |  |  |  | 0.26 | 0 |  |  | 0.047 | -0.047 | -15.31 |  |  | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
215 | 01.06.001.0232_Выполнение работ по реализации проекта «Создание системы охранного освещения зданий ОАО «СО ЕЭС» и прилегающей к ним территории по адресу: 650991, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Кузбасская, 29» | 2.531 | 2.531 | [7 empty] | 2.531 |  | 0 | 0 |  |  | 2.531 | 0 | 0
216 | 01.06.001.0233_Выполнение работ по разработке рабочей документации «Модернизация интегрированной системы безопасности, расположенной в Филиале ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири по адресу: 650991, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Кузбасская, 29» и приобретение исключительного права на рабочую документацию | 0.182 | 0.182 |  |  |  | 0.182 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.182 | -0.182 | -100 |  |  | Длительное согласование технических решений
217 | 01.06.001.0235_Выполнение работ по созданию поста централизованного управления, модернизации комплекса технических средств безопасности и реконструкции инженерно-технических средств защиты здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Москва ул. Староалексеевская, д. 9 и прилегающей к нему территории | 16.383 | 16.383 | [7 empty] | 16.383 |  | 6.207 | 6.207 | 6.207 | 6.207 | 16.383 | 0 | 0
218 | 01.06.001.0236_Выполнение работ по модернизации комплекса технических средств безопасности и реконструкции инженерно-технических средств защиты здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Ярославль, пр-т. Октября, д. 42, стр.2 и прилегающей к нему территории | 38.551 | 38.551 | [7 empty] | 38.551 |  | 0 | 0 |  |  | 38.551 | 0 | 0
219 | 01.06.001.0238_Выполнение работ по модернизации комплекса технических средств безопасности, созданию и реконструкции инженерно-технических средств защиты здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Семена Середы, д. 10, и прилегающей к нему территории | 24.887 | 24.887 | [7 empty] | 24.887 |  | 0 | 0 |  |  | 24.887 | 0 | 0
220 | 01.06.001.0240_Выполнение работ по модернизации инженерно-технических средств защиты здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Новосибирская, 8 | 6.865 | 6.865 | [7 empty] | 6.865 |  | 0 | 0 |  |  | 6.865 | 0 | 0
221 | 01.06.001.0241_Выполнение работ по модернизации инженерно-технических средств защиты здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул.Дагестанская, д.1 | 7.763 | 7.763 | 8.325 |  |  |  | 8.325 | 7.763 |  |  |  | 7.055 | 7.055 | 7.055 | 7.055 | -0.562 | 8.325 | 100 |  |  | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
222 | 01.06.001.0242_Выполнение работ по созданию ограждения, модернизации систем охранной сигнализации и видеонаблюдения территории Филиала ОАО "СО ЕЭС" Свердловское РДУ, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, 1 | 3.385 | 3.385 | [7 empty] | 3.385 |  | 1.486 | 1.486 | 1.486 | 1.486 | 3.385 | 0 | 0
223 | 01.06.001.0243_Выполнение работ по модернизации инженерно-технических средств защиты и комплекса технических средств безопасности здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: г. Сургут, бульвар Писателей, д.19 | 8.144 | 8.144 | [7 empty] | 8.144 |  | 0 | 0 |  |  | 8.144 | 0 | 0
224 | 01.06.001.0244_Выполнение работ по модернизации инженерно-технических средств защиты здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Хохрякова, д. 2в | 2.749 | 2.749 | 2.761 |  |  |  | 2.761 | 2.749 |  |  |  | 2.34 | 2.34 | 2.339 | 2.339 | -0.012 | 2.761 | 100 |  |  | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
225 | 01.06.001.0245_Выполнение работ по модернизации инженерно-технических средств защиты и комплекса технических средств системы безопасности зданий ОАО «СО ЕЭС» расположенных по адресам: г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д.26 и Пионерлагерная, д.30 (Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга и Филиал ОАО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ). Ограждение территории с воротами. | 6.849 | 6.849 | [7 empty] | 6.849 |  | 0 | 0 |  |  | 6.849 | 0 | 0
226 | 01.06.001.0246_Разработка рабочей документации "Модернизация комплекса технических средств безопасности с Постом централизованного управления в части нежилого здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: г. Самара, ул. Полевая, д.5, в части системы видеонаблюдения". | 0.544 | 0.544 | [7 empty] | 0.544 |  | 0 | 0 |  |  | 0.544 | 0 | 0
227 | 01.06.001.0249_Выполнение работ по модернизации инженерно-технических средств защиты и комплекса технических средств системы безопасности здания ОАО «СО ЕЭС» расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2/2 (Филиал ОАО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ) | 21.003 | 21.003 | [7 empty] | 21.003 |  | 0 | 0 |  |  | 21.003 | 0 | 0
228 | 01.06.001.0250_Выполнение работ по модернизации инженерно-технических средств защиты здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Фабричная, д. 4 Литера А2 | 2.767 | 2.767 | [7 empty] | 2.767 |  | 0 | 0 |  |  | 2.767 | 0 | 0
229 | 01.06.001.0251_Выполнение работ по созданию системы охранного освещения здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Фабричная, д. 4 Литера А2 | 1.328 | 1.328 | [7 empty] | 1.328 |  | 0 | 0 |  |  | 1.328 | 0 | 0
230 | 01.06.001.0252_Разработка рабочей документации "Модернизация комплекса технических средств безопасности здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Фабричная, д. 4 Литера А2" | 0.266 | 0.266 | 0.283 |  |  | 0.266 | 0.283 |  |  |  |  | 0.24 | 0.24 |  |  | -0.017 | 0.017 | 6.39
231 | 01.06.001.0253_Выполнение работ по модернизации комплекса технических средств безопасности здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Фабричная, д. 4 Литера А2 | 3.652 | 3.652 | [7 empty] | 3.652 |  | 0 | 0 |  |  | 3.652 | 0 | 0
232 | 01.06.001.0255_Выполнение работ по модернизации инженерно-технических средств защиты и комплекса технических средств системы безопасности здания ОАО «СО ЕЭС» расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 192 (Филиал ОАО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ). | 2.648 | 2.648 | [5 empty] | 2.648 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2.648 | 0 | 0
233 | 01.06.001.0256_Разработка рабочей документации "Модернизация инженерно-технических средств охраны здания ОАО «СО ЕЭС» по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ш.Марджани, д.64 | 0.493 | 0.493 | 0.493 |  |  | 0.493 | 0.493 |  |  |  |  | 0.418 | 0.418 |  |  | 0 | 0 | 0
234 | 01.06.001.0257_Выполнение работ по модернизации системы охранной сигнализации и системы контроля и управления доступом зданий ОАО «СО ЕЭС» по адресу: Москва, Китайгородский пр., д.7, стр.3, 4 | 0.152 | 0.152 | 0.412 |  |  |  | 0.412 |  |  | 0.152 |  | 0.349 | 0.349 | 0.349 | 0.349 | -0.26 | 0.412 | 100 |  |  | Уточнение графика выполнения работ после согласования с надзорными органами
235 | 01.06.001.0258_Выполнение работ по модернизации инженерно-технических средств защиты и комплекса технических средств системы безопасности зданий ОАО «СО ЕЭС» расположенных по адресам: г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д.26 и Пионерлагерная, д.30 (Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга и Филиал ОАО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ). | 38.811 | 38.811 |  |  |  | 0.89 |  |  |  | 37.921 |  | 0 | 0 |  |  | 38.811 | -0.89 | -100 |  |  | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
236 | 01.06.001.0267_Выполнение работ по модернизации инженерно-технических средств защиты и комплекса технических средств системы безопасности здания ОАО «СО ЕЭС» расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 192 (Филиал ОАО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ). Система контроля и управления доступом. | 3.31 | 3.31 | [7 empty] | 3.31 |  | 0 | 0 |  |  | 3.31 | 0 | 0
237 | 01.06.001.0268_Выполнение работ по модернизации инженерно-технических средств защиты и комплекса технических средств системы безопасности здания ОАО «СО ЕЭС» расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 192 (Филиал ОАО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ). Система охранного видеонаблюдения. | 5.296 | 5.296 | [7 empty] | 5.296 |  | 0 | 0 |  |  | 5.296 | 0 | 0
238 | 01.06.001.0269_Выполнение работ по модернизации инженерно-технических средств защиты и комплекса технических средств системы безопасности здания ОАО «СО ЕЭС» расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 192 (Филиал ОАО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ). Система пожарной и охранной сигнализации. | 1.986 | 1.986 | [7 empty] | 1.986 |  | 0 | 0 |  |  | 1.986 | 0 | 0
239 | 01.06.001.0270_Выполнение работ по созданию Комплекса технических средств безопасности с Постом централизованного управления в резервных помещениях ОАО «СО ЕЭС», эксплуатируемых филиалами ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги и Самарское РДУ | 15.475 | 15.475 | [7 empty] | 15.475 |  | 0 | 0 |  |  | 15.475 | 0 | 0
240 | 01.06.001.0275_Выполнение работ по разработке рабочего проекта "Создание системы охранного теленаблюдения и систем контроля и управления доступом по адресам: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 23 и ул. Федора Попова, д. 14 для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Якутское РДУ" | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.417 |  | 0 | 0 | 0
241 | 01.06.001.0276_Выполнение работ по созданию охранного теленаблюдения и систем контроля доступом по адресам: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, 23 и ул. Федора Попова, д. 14 для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Якутское РДУ | 0 |  | 7.425 |  | 7.425 | [6 empty] | 6.321 | 0 | 6.321 |  | -7.425 | 7.425 | 100 |  |  | Корректировка инвестпрограммы в пределах 15 % (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977)
242 | 01.06.001.0296_Выполнение работ по созданию охранной сигнализации цокольного и первого этажей здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6 | 0 |  | 2.417 |  | 2.417 | [6 empty] | 2.049 | 0 | 2.049 |  | -2.417 | 2.417 | 100 |  |  | Корректировка инвестпрограммы в пределах 15 % (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977)
243 | 01.06.002.0070_Приобретение восьми устройств гарантированного стирания магнитных записей для нужд филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОЗ ОДУ Юга | 0 |  | 0.405 |  |  |  | 0.405 |  |  |  |  | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | -0.405 | 0.405 | 100 |  |  | Корректировка инвестпрограммы в пределах 15 % (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977)
244 | 01.06.002.0073_Выполнение научно-исследовательской работы по теме «Обследование и анализ существующих документов по информационной безопасности, их адаптация в соответствии с требованиями ФСТЭК России, разработка моделей угроз, технических заданий и типового технического проекта системы защиты для централизованных систем противоаварийной автоматики» | 11.9 | 11.9 | [7 empty] | 11.9 |  | 0 | 0 |  |  | 11.9 | 0 | 0
245 | 01.06.002.0076_Приобретение шлюзов безопасности для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" Якутское РДУ | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.889 |  | 0 | 0 | 0
246 | 01.06.002.0079_Выполнение работ по сертификации программного обеспечения платформы АСДОУ | 6.488 | 6.488 |  | 6.488 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 6.488 | -6.488 | -100 |  |  | Уточнение графика выполнения работ после согласования с надзорными органами
247 | 01.06.003.0029_Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации для строительства здания ОАО «СО ЕЭС» по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, 74 км Киевского шоссе, для главного диспетчерского центра ОАО «СО ЕЭС», Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра | 30 | 30 | [7 empty] | 30 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0
248 | 01.06.003.0061_Выполнение работ по реализации рабочего проекта по созданию резервных помещений и оснащению их оборудованием для Филиала ОАО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ | 65.323 | 65.323 |  |  |  | 55.294 |  | 7.332 |  | 2.697 |  | 50.875 | 50.875 | 51.658 | 51.658 | 65.323 | -55.294 | -100 |  |  | Позднее предоставление актов выполненных работ
249 | 01.06.003.0077_Выполнение работ по реализации рабочего проекта по созданию резервных помещений и оснащению их оборудованием для Филиала ОАО «СО ЕЭС» Кольское РДУ | 114.511 | 13.941 | [7 empty] | 13.941 |  | 0 | 0 |  |  | 114.511 | 0 | 0
250 | 01.06.003.0078_Выполнение работ по корректировке и экспертизе проектно-сметной документации «Создание резервных помещений и оснащение их оборудованием для Филиала ОАО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ» | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.102 | 0.102 | 0 | 0 | 0
251 | 01.06.003.0081_Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по реконструкции резервных помещений, модернизации технологического оборудования и инженерных систем для Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада | 10.328 | 10.328 | [7 empty] | 10.328 |  | 0 | 0 |  |  | 10.328 | 0 | 0
252 | 01.06.003.0082_Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по созданию резервных помещений для Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ленинградское РДУ | 7.203 | 7.203 | [7 empty] | 7.203 |  | 0 | 0 |  |  | 7.203 | 0 | 0
253 | 01.06.003.0090_Выполнение работ по монтажу фильтров-поглотителей ФПУ-200 в здании ОАО «СО ЕЭС» расположенном по адресу: 650991, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Кузбасская, 29 | 0.707 | 0.707 | [5 empty] | 0.707 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.707 | 0 | 0
254 | 01.06.003.0092_Выполнение работ по разработке проектной документации "Реконструкция здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: 675016, г. Благовещенск, ул. Шимановского, д. 124, в части создания резервного помещения для осуществления функций оперативно-диспетчерского управления Филиалом ОАО "СО ЕЭС" Амурское РДУ в режиме чрезвычайных ситуаций" | 0.542 | 0.542 | [7 empty] | 0.542 |  | 0 | 0 |  |  | 0.542 | 0 | 0
255 | 01.06.003.0093_Разработка рабочей документации и выполнение работ по модернизации системы кондиционирования в резервных помещениях ОАО «СО ЕЭС», эксплуатируемых филиалами ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги и Самарское РДУ | 4.991 | 4.991 | [5 empty] | 0.022 |  | 4.969 |  | 0.019 | 0.019 |  |  | 4.991 | 0 | 0
256 | 01.06.003.0094_Поставка программно-аппаратного комплекса системы записи диспетчерских переговоров "ЭХО-плюс" в резервные помещения ОАО «СО ЕЭС», эксплуатируемые филиалами ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги и Самарское РДУ | 4.144 | 4.144 | [7 empty] | 4.144 |  | 0 | 0 |  |  | 4.144 | 0 | 0
257 | 01.06.003.0095_Разработка рабочей документации и выполнение работ по созданию системы проекционного видеоотображения технологической и диспетчерской информации в резервных помещениях ОАО «СО ЕЭС», эксплуатируемых филиалами ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги и Самарское РДУ, поставка компьютерного оборудования | 2.407 | 2.407 | [7 empty] | 2.407 |  | 0.231 | 0.231 |  |  | 2.407 | 0 | 0
258 | 01.06.003.0106_Выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации «Создание резервных помещений и оснащение их оборудованием для диспетчерского центра Филиала ОАО «СО ЕЭС» Кольское РДУ | 0 |  | 0.5 |  | 0.5 | [6 empty] | 0.424 | 0 |  |  | -0.5 | 0.5 | 100 |  |  | Корректировка инвестпрограммы в пределах 15 % (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977)
259 | 01.07.001.0142_Выполнение работ по получению исходно-разрешительной документации, разработке эскизного проекта, проектной и рабочей документации, организации проведения государственной экспертизы проектной документации (включая смету на реконструкцию) и результатов инженерных изысканий для реконструкции здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: 440066, Пензенская обл., г. Пенза, Октябрьский район, Пятый Виноградный проезд, д. 24Г | 0 |  | 1.248 |  |  |  | 1.248 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | -1.248 | 1.248 | 100 |  |  | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
260 | 01.07.001.0229_Разработка проектной документации «Реконструкция административного здания ОАО "СО ЕЭС" Литер «А, А1, А2», расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Кузбасская, 29 (помещения №101, 101а, 101б, 101в, 101г, 101д, 101е, 101ж)» | 0.915 | 0.915 | [7 empty] | 0.915 |  | 0 | 0 |  |  | 0.915 | 0 | 0
261 | 01.07.001.0237_Выполнение работ "Модернизация системы автоматической пожарной сигнализации, реконструкция части нежилого здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Ленинский р-н, ул. Полевая, д. 5, в части помещений холла 4-го этажа в осях 23-26, конференц-зала с созданием системы вентиляции и кондиционирования, системы конференц-связи и видеопроекции, поставка мебели для конференц-зала" | 0 |  | 7.169 |  |  |  | 7.169 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | -7.169 | 7.169 | 100 |  |  | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
262 | 01.07.001.0264_Выполнение работ по созданию ливневой канализации, устройству дополнительного пожарного выезда и ограждения на территории зданий и сооружений ОАО "СО ЕЭС", расположенных по адресу: г. Хабаровск, пер. Сормовский, 3а, для Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока | 48.745 | 48.745 | [7 empty] | 48.745 |  | 0 | 0 |  |  | 48.745 | 0 | 0
263 | 01.07.001.0265_Выполнение работ по реконструкции здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 38, в части устройства вентилируемого фасада малоэтажной части здания | 22.729 | 22.729 | [7 empty] | 22.729 |  | 0.116 | 0.116 |  |  | 22.729 | 0 | 0
264 | 01.07.001.0266_Выполнение работ по реконструкции административного здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: 675016, г. Благовещенск, ул. Шимановского, д. 124, в части устройства пристенного дренажа и дополнительной гидроизоляции стен цокольного этажа для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Амурское РДУ | 12.001 | 12.001 | [7 empty] | 12.001 |  | 0 | 0 |  |  | 12.001 | 0 | 0
265 | 01.07.001.0275_Выполнение работ по формированию земельного участка и оформлению прав ОАО «СО ЕЭС» на сформированный земельный участок, получению исходно-разрешительной документации, разработке эскизного проекта, проектной и рабочей документации, организации проведения государственной экспертизы проектной документации для строительства и технологического оснащения здания ОАО «СО ЕЭС», предназначенного для размещения диспетчерского пункта Пермского РДУ | 7.159 | 7.159 |  |  |  | 6.469 |  |  |  | 0.69 |  | 0 | 0 |  |  | 7.159 | -6.469 | -100 |  |  | Исключение проекта из инвестиционной программы
266 | 01.07.001.0276_Выполнение работ по проектированию и созданию помещения для оказания медицинской помощи в здании ОАО «СО ЕЭС», расположенном по адресу: г. Челябинск, ул. Хохрякова, д 2-в | 0.432 | 0.432 | [5 empty] | 0.432 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.432 | 0 | 0
267 | 01.07.001.0278_Разработка рабочей документации «Создание звукоизолирующего ограждения инженерных систем части нежилого здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Самара, ул. Полевая, д. 5» | 0.487 | 0.487 | [5 empty] | 0.487 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.487 | 0 | 0
268 | 01.07.001.0281_Приобретение земельного участка в г. Якутске для строительства административного здания с целью размещения Филиала ОАО "СО ЕЭС" Якутское РДУ | 0 |  | 25 |  | 25 | [6 empty] | 25 | 0 | 25 |  | -25 | 25 | 100 |  |  | Корректировка инвестпрограммы в пределах 15 % (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977)
269 | 01.07.001.0302_Выполнение работ по проектированию и благоустройство прилегающей к ограждению территории с южной стороны здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Оренбург, пр. Нижний, д. 1/2 | 0 |  | 0.492 |  |  |  | 0.492 |  |  |  |  | 0.417 | 0.417 | 0.417 | 0.417 | -0.492 | 0.492 | 100 |  |  | Корректировка инвестпрограммы в пределах 15 % (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977)
270 | 01.07.001.0334_Оплата государственной пошлины за регистрацию объектов недвижимого имущества | 0 |  | 0.022 |  | 0.022 | [6 empty] | 0.022 | 0 | 0.022 |  | -0.022 | 0.022 | 100 |  |  | Корректировка инвестпрограммы в пределах 15 % (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977)
271 | 01.07.002.0707_Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по реконструкции здания, расположенного по адресу: г. Благовещенск, ул. Шимановского, д. 124, в части систем электроснабжения | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 1.091 | 1.091 | 0 | 0 | 0
272 | 01.07.002.0714_Разработка рабочей документации по измененному проекту «Модернизация системы электроснабжения зданий ОАО «СО ЕЭС» по адресу: г. Кемерово, ул. Кузбасская,29» и выполнение работ по рабочей документации по измененному проекту «Модернизация системы электроснабжения зданий ОАО «СО ЕЭС» по адресу: г. Кемерово, ул. Кузбасская,29» | 137.544 | [14 empty] | 137.544
273 | 01.07.002.0770_Выполнение работ по рабочему проекту «Создание системы мониторинга инженерных систем здания административного Литер «А» по адресу: г. Кемерово, ул. Кузбасская, 29» и рабочей документации «Создание системы мониторинга инженерных систем зданий Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири по адресу: г. Кемерово, ул. Кузбасская, 29» | 15.252 | 14.226 | [5 empty] | 3.5 |  | 10.726 |  | 0 | 0 |  |  | 15.252 | 0 | 0
274 | 01.07.002.0791_Выполнение работ по реконструкции здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: 675016, г. Благовещенск, ул. Шимановского, д. 124, в части систем электроснабжения | 6.258 | 6.258 | 6.21 | 2.799 | 2.495 | 3.333 | 3.715 |  |  | 0.126 |  | 21.467 | 21.467 | 21.467 | 21.467 | 0.048 | 0.078 | 1.27
275 | 01.07.002.0800_Разработка проектной и рабочей документации и выполнение работ по созданию в составе СДКЭ сегментов ОЭС Северо-Запада и ОЭС Средней Волги | 45.546 | 45.546 | 38.039 |  |  | 38.039 | 38.039 |  |  | 7.507 |  | 32.944 | 0 | 39.203 |  | 7.507 | 0 | 0
276 | 01.07.002.0817_Выполнение работ по проектированию и монтажу приточно-вытяжной вентиляции в помещении №222 здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Сургут, бульвар Писателей, 19 | 1.199 | 1.199 | 1.163 | 1.199 | 1.163 | [6 empty] | 0.985 | 0 | 0.985 |  | 0.036 | -0.036 | -3
277 | 01.07.002.0824_Разработка Проектной и Рабочей документации по реконструкции "Системы бесперебойного гарантированного электропитания ПФРДЦ" (инв. №04-004147) | 0 |  | 0.8 |  | 0.8 | [6 empty] | 0.678 | 0 |  |  | -0.8 | 0.8 | 100 |  |  | Устранение замечаний заказчика к выполненным работам
278 | 01.07.002.0843_Создание программы для ЭВМ «Автоматизированная система экономического анализа и планирования потребления электрической энергии (мощности) ЭнергоВизор» и ее последующая модификация | 26.754 | 13.377 | 13.377 | 13.377 | 13.377 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 13.377 | 0 | 0
279 | 01.07.002.0899_Выполнение работ по приобретению и монтажу кондиционера для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.424 | 0.424 | 0.424 | 0.424 | 0 | 0 | 0
280 | 01.07.002.0900_Разработка проектной и рабочей документации «Реконструкция административного здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 92, в части переустройства систем освещения» | 0.114 | 0.114 | 0.42 |  |  | 0.114 | 0.42 |  |  |  |  | 0.42 | 0 |  |  | -0.306 | 0.306 | 268.42 |  |  | Корректировка проектно-сметной документации
281 | 01.07.002.0901_Выполнение работ по проекту «Создание системы вентиляции здания административного Литер "А" по адресу: г. Кемерово, ул. Кузбасская, 29» | 55.146 | 55.146 | [7 empty] | 55.146 |  | 0 | 0 |  |  | 55.146 | 0 | 0
282 | 01.07.002.0903_Выполнение работ по монтажу кондиционеров в технологических помещениях, расположенных по адресам: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 38 и пер. Сормовский, 3а, для Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока | 9.648 | 9.648 | [7 empty] | 9.648 |  | 0 | 0 |  |  | 9.648 | 0 | 0
283 | 01.07.002.0904_Выполнение работ по разработке проектной документации "Реконструкция здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 38, в части создания систем пожаротушения в технологических помещениях" для Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока | 1.621 | 1.621 | [7 empty] | 1.621 |  | 0 | 0 |  |  | 1.621 | 0 | 0
284 | 01.07.002.0905_Выполнение работ по реконструкции административного здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 92, в части переустройства систем освещения | 6.553 | 6.553 | [7 empty] | 6.553 |  | 0 | 0 |  |  | 6.553 | 0 | 0
285 | 01.07.002.0906_Разработка рабочей документации «Дооборудование системы пожарной сигнализации, расположенной в Филиале ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири по адресу: 650991, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Кузбасская, 29» | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | [6 empty] | 0.093 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
286 | 01.07.002.0907_Выполнение работ в соответствии с рабочей документации «Дооборудование системы пожарной сигнализации, расположенной в Филиале ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири по адресу: 650991, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Кузбасская, 29» | 2.64 | 2.64 | [7 empty] | 2.64 |  | 0 | 0 |  |  | 2.64 | 0 | 0
287 | 01.07.002.0908_Разработка проектной и рабочей документации "Реконструкция административного здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: Мурманская обл., п.г.т. Мурмаши, ул. Полярная, д. 1, в части переустройства систем освещения" | 0.143 | 0.143 | 0.338 |  |  | 0.143 | 0.338 |  |  |  |  | 0.338 | 0.338 |  |  | -0.195 | 0.195 | 136.36 |  |  | Корректировка проектно-сметной документации
288 | 01.07.002.0909_Выполнение работ по реконструкции административного здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: Мурманская обл., п.г.т. Мурмаши, ул. Полярная, д. 1, в части переустройства систем освещения | 5.019 | 5.019 | [7 empty] | 5.019 |  | 0 | 0 |  |  | 5.019 | 0 | 0
289 | 01.07.002.0910_Разработка проектной документации по реконструкции здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: г.Улан-Удэ, просп.50-летия Октября, д. 28, в части системы рабочего освещения | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  | 0.102 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
290 | 01.07.002.0911_Выполнение работ по реконструкции здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: г.Улан-Удэ, просп.50-летия Октября, д.28, в части системы рабочего освещения | 3.298 | 3.298 | [5 empty] | 3.298 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 3.298 | 0 | 0
291 | 01.07.002.0912_Реконструкция административно-производственного здания диспетчерского центра, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 20 в части модернизации системы освещения (2 Этап) | 4.617 | 4.617 | [5 empty] | 4.617 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 4.617 | 0 | 0
292 | 01.07.002.0913_Разработка проектной документации "Реконструкция административного здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 10, в части модернизации системы освещения" | 0.126 | 0.126 | 0.126 |  |  | 0.126 | 0.126 |  |  |  |  | 0.106 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
293 | 01.07.002.0916_Выполнение работ по модернизации системы кондиционирования здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу г. Омск, ул. Партизанская, 10 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.424 | 0.424 | 0.424 | 0.424 | 0 | 0 | 0
294 | 01.07.002.0918_Выполнение проектных работ по модернизации системы пожарной сигнализации и оповещения (инв. номер 31-000826) здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д. 55, в части оснащения помещений трансформаторной подстанции автоматической пожарной сигнализацией | 0.141 | 0.141 | [5 empty] | 0.141 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.141 | 0 | 0
295 | 01.07.002.0920_Выполнение работ по реконструкции зданий ОАО «СО ЕЭС» (инв. №№ 00001358, 00001357), расположенных по адресу: г. Тула, ул. Тимирязева, д.99а в части подвесного потолка коридоров | 2.718 | 2.718 | [5 empty] | 2.519 |  | 0.199 |  | 0 | 0 |  |  | 2.718 | 0 | 0
296 | 01.07.002.0922_Приобретение источников бесперебойного питания для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Бурятское РДУ | 0.62 | 0.62 | 0.619 |  |  | 0.62 | 0.619 |  |  |  |  | 0.524 | 0.524 | 0.524 | 0.524 | 0.001 | -0.001 | -0.16
297 | 01.07.002.0924_Разработка проектной и рабочей документации «Реконструкция административного здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: г. Калининград, пр. Мира, д.93, в части переустройства систем освещения» | 0.323 | 0.323 | 0.382 |  |  | 0.323 | 0.382 |  |  |  |  | 0.324 | 0.324 |  |  | -0.059 | 0.059 | 18.27 |  |  | Корректировка проектно-сметной документации
298 | 01.07.002.0926_Выполнение работ по реконструкции административного здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу : г. Калининград, пр. Мира, д.93, в части переустройства систем освещения | 6.687 | 6.687 | [7 empty] | 6.687 |  | 0 | 0 |  |  | 6.687 | 0 | 0
299 | 01.07.002.0927_Выполнение работ по разработке проектной документации: "Модернизация индивидуального теплового пункта здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Староалексеевская, д.9" | 0.536 | 0.536 | [7 empty] | 0.536 |  | 0 | 0 |  |  | 0.536 | 0 | 0
300 | 01.07.002.0928_Выполнение работ по реконструкции здания ОАО «СО ЕЭС» (инв. № 02-004191), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Староалексеевская, д. 9, в части модернизации системы электроосвещения (2-й этап) | 8.266 | 8.266 | [7 empty] | 8.266 |  | 0 | 0 |  |  | 8.266 | 0 | 0
301 | 01.07.002.0929_Выполнение работ по модернизации системы вентиляции и дымоудаления здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Староалексеевская, д. 9, в части щитов управления | 1.2 | 1.2 | [7 empty] | 1.2 |  | 0 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | 0
302 | 01.07.002.0931_Модернизация чиллера системы холодоснабжения здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская 2/2 | 0.301 | 0.301 | [7 empty] | 0.301 |  | 0 | 0 |  |  | 0.301 | 0 | 0
303 | 01.07.002.0932_Выполнение работ по созданию систем бесперебойного и гарантированного электроснабжения и климатических систем для технологического оборудования в арендованных помещениях зданий, расположенных по адресу: г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 23 и ул. Федора Попова, стр. 14, для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Якутское РДУ | 10.612 | 10.612 | 23.735 | 10.612 | 23.735 | [6 empty] | 20.114 | 0 | 20.114 |  | -13.123 | 13.123 | 123.66 |  |  | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
304 | 01.07.002.0933_Выполнение работ по монтажу кондиционеров в помещениях зданий, расположенных по адресам: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 23 и ул. Федора Попова, стр. 14, для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Якутское РДУ | 4.296 | 4.296 | [5 empty] | 3.409 |  | 0.887 |  | 0 | 0 |  |  | 4.296 | 0 | 0
305 | 01.07.002.0934_Модернизация системы вентиляции и кондиционирования (инв.№26-001450) здания диспетчерского центра ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: Волгоград, ул.Ярославская,8б, в части приточной системы П1 | 0.138 | 0.138 | [5 empty] | 0.138 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.138 | 0 | 0
306 | 01.07.002.0935_Разработка проектно-сметных документаций на создание автоматических установок газового пожаротушения для помещений ОДУ Юга: архив, аппаратный зал СПАК и ЛАЗ АТС. | 0.842 | 0.842 | [7 empty] | 0.842 |  | 0 | 0 |  |  | 0.842 | 0 | 0
307 | 01.07.002.0939_Выполнение работ по разработке рабочей документации "Реконструкция системы вытяжной вентиляции В12 в здании ОАО «СО ЕЭС», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6" | 0.21 | 0.21 |  |  |  | 0.21 | [5 empty] | 0.178 | 0.178 |  |  | 0.21 | -0.21 | -100 |  |  | Позднее предоставление актов выполненных работ
308 | 01.07.002.0940_Выполнение работ по разработке рабочей документации "Реконструкция системы приточной вентиляции П1 здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6" | 0.833 | 0.833 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.583 |  | 0.147 | 0.147 |  |  | 0.833 | -0.25 | -100 |  |  | Позднее предоставление актов выполненных работ
309 | 01.07.002.0941_Выполнение работ по модернизации системы бесперебойного и гарантированного электроснабжения здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Хохрякова, д. 2-в | 0.498 | 0.498 |  |  |  | 0.498 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.498 | -0.498 | -100 |  |  | Длительное согласование технических решений
310 | 01.07.002.0942_Выполнение работ: по модернизации систем пожарной автоматики части нежилого здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Ленинский р-н, ул. Полевая, д. 5, созданию системы автоматического пожаротушения дизельной и поставке запасных частей и принадлежностей; реконструкции части нежилого здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Самара, ул. Полевая, д. 5, в части создания противопожарных перегородок в технологических помещениях с созданием приточно-вытяжной системы в помещении дежурного персонала на 3 этаже | 50.865 | 50.865 | [7 empty] | 50.865 |  | 0 | 0 |  |  | 50.865 | 0 | 0
311 | 01.07.002.0943_Разработка рабочей документации «Модернизация системы мониторинга инженерных систем части нежилого здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Самара, ул. Полевая, д. 5». | 1.041 | 1.041 | [7 empty] | 1.041 |  | 0 | 0 |  |  | 1.041 | 0 | 0
312 | 01.07.002.0944_Разработка рабочей документации «Модернизация системы бесперебойного гарантированного электроснабжения, поставка и монтаж электрооборудования части нежилого здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Самара, ул. Полевая, д. 5». | 0.497 | 0.497 | [7 empty] | 0.497 |  | 0 | 0 |  |  | 0.497 | 0 | 0
313 | 01.07.002.0945_Разработка рабочей документации «Модернизация системы вентиляции, кондиционирования и теплоснабжения центрального холла и лестничного марша 1,2,3,4 этажей части нежилого здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Самара, ул. Полевая, д. 5» | 0.499 | 0.499 | [7 empty] | 0.499 |  | 0 | 0 |  |  | 0.499 | 0 | 0
314 | 01.07.002.0947_Реконструкция здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: г. Москва, Китайгородский проезд, д.7, стр.3 в части дренажного колодца системы водоотведения | 1.96 | 1.96 | [5 empty] | 1.96 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.96 | 0 | 0
315 | 01.07.002.0951_Модернизация системы автоматического газового пожаротушения на базе ППК «ИНТАЛ» (далее – АУГПТ) в части организации световой сигнализации состояния режима пуска АУГПТ в помещении с круглосуточным персоналом № 101 здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр.2 | 5.29 | 5.29 | 4.972 |  |  | 5.29 | 4.972 |  |  |  |  | 4.214 | 4.214 | 4.214 | 4.214 | 0.318 | -0.318 | -6.01
316 | 01.07.002.0961_Выполнение работ по разработке проектной документации "Создание системы бесперебойного и гарантированного электроснабжения и климатических систем для технологического оборудования в арендованных помещений зданий, расположенных по адресам: г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 23 и ул. Федора Попова, стр. 14" для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Якутское РДУ | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.398 |  | 0 | 0 | 0
317 | 01.07.002.0965_Разработка проектной документации и выполнение работ по оборудованию инженерными системами помещений предназначенных для размещения диспетчерского центра Филиала ОАО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ (С_2) | 59.056 | 59.056 | 61.353 |  | 2.524 | 58.812 | 58.829 |  |  | 0.244 |  | 51.994 | 49.855 | 51.995 | 51.995 | -2.297 | 2.541 | 4.32
318 | 01.07.002.1005_Выполнение работ по монтажу кондиционеров для Филиала "СО ЕЭС" Карельское РДУ | 0 |  | 0.261 |  |  |  | 0.261 |  |  |  |  | 0.261 | 0.261 | 0.261 | 0.261 | -0.261 | 0.261 | 100 |  |  | Корректировка инвестпрограммы в пределах 15 % (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977)
319 | 01.07.002.1031_Разработка рабочей документации «Реконструкция здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Фабричная, д.4 Литера А2, в части систем освещения» | 0 |  | 0.08 |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  | 0.068 | 0.068 |  |  | -0.08 | 0.08 | 100 |  |  | Корректировка инвестпрограммы в пределах 15 % (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977)
320 | 01.07.002.1145_Поставка и монтаж сплит-системы в помещении ИБП (014) здания «ОАО СО ЕЭС», расположенного по адресу: расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Ярославская 8б | 0 | [10 empty] | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0
321 | 01.07.002.1146_Поставка и монтаж сплит-системы в помещении Серверной здания «ОАО СО ЕЭС», расположенного по адресу: 367020, РД, г. Махачкала, ул. Да-хадаева, 73 «А» | 0 |  | 0.463 |  |  |  | 0.463 |  |  |  |  | 0.392 | 0.392 | 0.392 | 0.392 | -0.463 | 0.463 | 100 |  |  | Корректировка инвестпрограммы в пределах 15 % (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977)
322 | 01.07.003.0287_Разработка технического задания на выполнение работы «Доработка Учебно-методического комплекса дисциплины (УМКД) «Организация в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при дефиците активной мощности. Частотная делительная автоматика» с учетом «пилотного проекта» использования УМКД в специализированных программах подготовки магистров по направлению 13.04.02 (140400) «Электроэнергетика и электротехника», реализуемых вузами по заказам ОАО «СО ЕЭС» | 0.134 | 0.133 | 0.016 | 0.133 | 0.016 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.118 | -0.117 | -87.97 |  |  | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
323 | 01.07.003.0291_Приобретение кресел для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири | 1.16 | 1.16 | [7 empty] | 1.16 |  | 0 | 0 |  |  | 1.16 | 0 | 0
324 | 01.07.003.0293_Приобретение комплектов мебели для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала | 0.499 | 0.499 | [5 empty] | 0.499 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.499 | 0 | 0
325 | 01.07.003.0294_Приобретение кресел для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" Омское РДУ | 0.422 | 0.422 | 0.422 |  |  | 0.422 | 0.422 |  |  |  |  | 0.422 | 0.422 | 0.422 | 0.422 | 0 | 0 | 0
326 | 01.07.003.0295_Приобретение оборудования в помещение для оказания медицинской помощи в здании ОАО "СО ЕЭС", расположенном по адресу: г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д. 55 | 0.858 | 0.858 | [5 empty] | 0.339 |  | 0.519 |  | 0 | 0 |  |  | 0.858 | 0 | 0
327 | 01.07.003.0296_Приобретение кресел для дежурного персонала оперативно - диспетчерской службы Филиала ОАО «СО ЕЭС» Московское РДУ | 0.484 | 0.484 | 0.484 | 0.484 | 0.484 | [6 empty] | 0.41 | 0 | 0.41 |  | 0 | 0 | 0
328 | 01.07.003.0301_Затраты по подготовке и подаче заявок в 2015-2018 году на изобретения, полезные модели в Федеральную службу по интеллектуальной собственности в целях получения патентов. | 1.192 | 0.238 | 0.456 | 0.022 | 0.016 | 0.022 | 0.44 | 0.022 |  | 0.172 |  | 0.032 | 0.016 |  |  | 0.736 | 0.412 | 936.36 |  |  | Корректировка инвестпрограммы в пределах 15 % (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977)
329 | 01.07.003.0302_Госпошлина и другие обязательные платежи при получении патентов на изобретения, полезные модели. | 0.294 | 0.098 | 0.023 |  | 0.019 |  | 0.004 |  |  | 0.098 |  | 0.023 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.271 | 0.023 | 100 |  |  | Корректировка инвестпрограммы в пределах 15 % (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977)
330 | 01.07.003.0303_Поставка мебели для нужд исполнительного аппарата ОАО "СО ЕЭС" | 8.934 | 8.934 | 4.15 |  | 0.337 |  | 3.813 |  |  | 8.934 |  | 4.417 | 0.9 | 4.417 | 0.9 | 4.784 | 4.15 | 100 |  |  | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
331 | 01.07.003.0310_Разработка учебно-методического комплекса учебной дисциплины (УМКД) "Планирование режимов работы электроэнергетической системы" для подготовки магистров по направлению 13.04.02 "Электроэнергетика и электротехника" и передача исключительного права на УМКД | 1.77 | 1.77 | 3.54 |  | 3.54 | 1.605 |  |  |  | 0.165 |  | 0 | 0 |  |  | -1.77 | 1.935 | 120.56 |  |  | Погашение кредиторской задолженности
332 | 01.07.003.0316_Приобретение комплектов мебели для организации новых рабочих мест Филиала ОАО "СО ЕЭС" Пермское РДУ | 0.261 | 0.261 | 0.237 | 0.261 | 0.237 | [6 empty] | 0.237 | 0 | 0.237 |  | 0.024 | -0.024 | -9.2
333 | 01.07.003.0317_Выполнение НИР "Разработка моделей генерирующего оборудования для задач анализа регулирования частоты в изолированных энергосистемах" | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 1.3 | 0.6 |  |  | -0.7 | 0.7 | 100 |  |  | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
334 | Создание комплексной системы оценки технического состояния энергетического оборудования и контроля над исполнением программы ремонтов оборудования субъектами электроэнергетики РФ | [11 empty] | 21.293 |  | 55.425 |  | 0 | 0 | 0
2 | Развитие диспетчерских центров Системного оператора (Новое строительство) | 19576.179 | 3764.302 | 1324.827 | 526.813 | 468.679 | 773.761 | 856.148 | 930.809 | 0 | 1532.919 | 0 | 831.665 | 511.897 | 501.681 | 501.681 | 18251.352 | 24.253 | 1.86
1 | Архангельское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение | 989.409 |  | 0.001 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 | 0.001 |  |  | 989.408 | 0.001 | 100 |  |  | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
2 | Белгородское РДУ: Создание инфраструктуры и технологическое переоснащение | 872.807 | 13.515 | 0.344 | 0.914 | 0.172 | 12.04 | 0.172 | 0.561 |  |  |  | 1.688 | 0.844 |  |  | 872.463 | -12.61 | -97.34 |  |  | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
3 | Вологодское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение | 936.489 | 102 | 14.975 | 13.785 | 14.794 | 23.963 | 0.181 | 41.603 |  | 22.649 |  | 21.838 | 0.181 |  |  | 921.514 | -22.773 | -60.33 |  |  | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
4 | Иркутское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение | 727.456 | 345.71 | 440.424 | 45.219 | 189.585 | 55.357 | 250.839 | 90.904 |  | 154.23 |  | 279.285 | 279.061 | 176.378 | 176.378 | 287.032 | 339.848 | 337.9 |  |  | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
5 | Карельское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение | 1076.765 | 60 | 10.985 | 5.444 | 10.756 | 20.609 | 0.229 | 32.942 |  | 1.005 |  | 30.363 | 30.134 |  |  | 1065.78 | -15.068 | -57.84 |  |  | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
6 | Красноярское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение | 781.683 | 781.683 | 140.846 | 132.166 | 30.19 | 151.453 | 110.656 | 224.401 |  | 273.663 |  | 0.556 | 0.247 |  |  | 640.837 | -142.773 | -50.34 |  |  | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
7 | Курское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение | 266.812 | 199.605 | 156.527 | 112.628 | 80.717 | 79.633 | 75.81 | 4.684 |  | 2.66 |  | 148.451 | 148.233 | 325.303 | 325.303 | 110.285 | -35.734 | -18.59 |  |  | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
8 | Нижегородское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение | 933.232 | 50.001 | 1.771 | 1.58 | 1.58 | 20.191 | 0.191 | 28.039 |  | 0.191 |  | 0.382 | 0.191 |  |  | 931.461 | -20 | -91.87 |  |  | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
9 | ОДУ Сибири и Новосибирское РДУ: Создание инфраструктуры и технологическое переоснащение филиалов ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири и Новосибирское РДУ в г. Новосибирске. | 2376.259 | 50.002 | 7.915 | 4.655 | 3.234 | 31.475 | 4.681 | 2.983 |  | 10.889 |  | 31.7 | 28.466 |  |  | 2368.344 | -28.215 | -78.09 |  |  | Позднее предоставление актов выполненных работ
10 | Приморское РДУ: Создание инфраструктуры и технологическое переоснащение | 996.012 | 21.099 | 3.071 | 5.101 | 3.071 | 13.548 | 0 | 0.017 |  | 2.433 |  | 3.071 | 0 |  |  | 992.941 | -15.578 | -83.53 |  |  | Расторжение договора подряда
11 | Создание полнофункционального резервного диспетчерского центра ОАО "СО ЕЭС" | 2100 | [14 empty] | 2100
12 | Тверское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение | 834.033 | 10.987 | 0.35 | 0.269 | 0.175 | 10.718 | 0.175 |  |  |  |  | 14.681 | 14.506 |  |  | 833.683 | -10.637 | -96.81 |  |  | Позднее предоставление актов выполненных работ
13 | Томское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение | 0 |  | 0.081 |  | 0.081 | [10 empty] | -0.081 | 0.081 | 100 |  |  | Погашение кредиторской задолженности
14 | ЦДУ: строительство и техническое оснащение нового комплекса зданий ОАО "СО ЕЭС" | 6685.222 | 2129.7 | 547.537 | 205.052 | 134.324 | 354.774 | 413.213 | 504.675 |  | 1065.199 |  | 299.649 | 10.033 |  |  | 6137.685 | -12.289 | -2.2
КонецФорматирования
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год