## 6 мес. 2016
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "СО ЕЭС" за 1 полугодие 2016 года
Директор по инвестициям и закупкам АО "СО ЕЭС"
В.А. Карцев
_________________ (подпись)
"____" августа 2016 года
№№ | Наименование объекта | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО | 1943.527 | 87.284 | 1299.543 | 159.81 | 396.89 | 1964.28 | 35.268 | 1405.551 | 154.73 | 368.731 | 20.753 | -52.016 | 106.008 | -5.08 | -28.159 | 1726.361 | 71.551 | 911.575 | 421.731 | 321.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I. | Техническое перевооружение и реконструкция | 642.953 | 28.632 | 97.077 | 159.81 | 357.434 | 639.453 | 30.751 | 121.167 | 154.73 | 332.805 | -3.5 | 2.119 | 24.09 | -5.08 | -24.629 | 894.696 | 28.783 | 154.347 | 421.731 | 289.835
1 | 01.01.002.0048_Разработка программного обеспечения "Автоматизированная система информационного обеспечения перспективного развития электроэнергетики" (АС ОПЕРА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0.521 | 0 | 0 | 0 | 0.521
2 | 01.01.002.0050_Выполнение НИР по разработке Схемы и программы развития Единой энергетической системы России, включая развитие единой национальной (общероссийской) электрической сети, на период 2016 - 2022 гг. | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 22.643 | 0 | 0 | 0 | 22.643 | -0.057 | 0 | 0 | 0 | -0.057 | 19.189 | 0 | 0 | 0 | 19.189
3 | 01.01.002.0059_Ежегодная актуализация математической модели и базы данных Единой энергетической системы России и ежегодные исследования перспективных электрических режимов Единой энергетической системы России | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.3 | 0 | 0 | 0 | -11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 01.01.003.0153_Разработка программного обеспечения расчета максимально допустимых перетоков по условию обеспечения динамической устойчивости в режиме реального времени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.814 | 0 | 0 | 0 | 3.814
5 | 01.01.003.0157_Поставка и внедрение программного комплекса PhasorPoint разработки Alstom Grid в ОАО "СО ЕЭС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.187 | 0 | 0 | 0 | 3.187 | 3.187 | 0 | 0 | 0 | 3.187 | 2.701 | 0 | 0 | 0 | 2.701
6 | 01.01.003.0164_Выполнение работ по переходу ЦСПА ОЭС Средней Волги на платформу ЦСПА третьего поколения | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.05 | 0 | 0 | 0 | -4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 01.01.003.0165_Создание ЦСПА операционной зоны ОЭС Северо-Запада | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5 | 0 | 0 | 0 | -4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 01.01.003.0174_Выполнение работ по разработке проектной документации на модернизацию ЦСПА ОЭС Урала с целью перевода на алгоритмическую платформу ЦСПА третьего поколения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0
9 | 01.01.003.0181_НИР "Развитие алгоритмов ЦСПА с целью учета действия локальных устройств ПА и реализации управляющих воздействий на загрузку и разгрузку станций для снятия токовых перегрузок" | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 01.01.003.0189_НИР «Разработка алгоритма анализа ремонтных схем сложных распределительных устройств электростанций и подстанций для оптимизации выбора управляющих воздействий централизованной и локальной противоаварийной автоматикой» | 1.763 | 0 | 0 | 0 | 1.763 | 1.763 | 0 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 1.494
11 | 01.01.003.0229_НИР: "Анализ результатов системного эксперимента по объединению ОЭС Сибири и ОЭС Востока на параллельную работу. Выработка предложений по объединению ОЭС Сибири и ОЭС Востока на параллельную работу" | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.958 | 0 | 0 | 0 | 2.958
12 | 01.01.003.0230_НИР: "Анализ работы автоматической частотной разгрузки и автоматики ограничения повышения частоты в энергосистеме Калининградской области при ее изолированной работе. Выработка рекомендаций по настройке АЧР, АЧРС и АОПЧ Калининградской энергосистемы для условий ее изолированной работы" | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 3.458 | 0 | 0 | 0 | 3.458
13 | 01.01.003.0232_Модификация программного обеспечения ПТК верхнего уровня ЦСПА ОЭС Сибири с целью реализации функции расчёта управляющих воздействий при аварийных возмущениях, приводящих к разделению ОЭС Сибири на части | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
14 | 01.01.003.0236_Приобретение права использования программы для ЭВМ «Космос+» и внедрение в ОАО «СО ЕЭС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 2.55
15 | 01.01.004.0049_Выполнение работ по модификации ПО в виде отдельных ЕМS-приложений для использования в автоматизированной технологии ОАО «СО ЕЭС» - ЕМS-приложение -Модуль "Ввод режима в допустимую область" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 01.01.004.0096_Выполнение научно-исследовательской работы по теме «Определение статических характеристик нагрузки по напряжению для потребителей энергорайонов Нижегородской энергосистемы » и передача исключительного права на результаты работы | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.498 | 0 | 0 | 0 | 1.498 | -0.002 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 1.269 | 0 | 0 | 0 | 1.269
17 | 01.01.004.0106_Выполнение научно-исследовательской работы по теме «Определение статических характеристик нагрузки по напряжению крупных потребителей, присоединенных к шинам 330 кВ ПС 330 кВ ОЭМК (ГПП 330) и шинам 110 кВ ПС 330 кВ Лебеди энергосистемы Белгородской области» и передача исключительного права | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3
18 | 01.01.004.0109_Выполнение научно-исследовательской работы по теме «Определение статических характеристик нагрузки по напряжению для потребителей Южного узла Псковской энергосистемы» и передача исключительного права на результаты работы. | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 1.038
19 | 01.01.005.0026_Модификация ПО "База аварийности в электроэнергетике" | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.932 | 0 | 0 | 0 | 5.932
20 | 01.01.006.0089_Приобретение робота-тренажера | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16 | 0 | 0 | 0 | -0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 01.01.006.0091_Приобретение права использования Программы для ЭВМ «Образовательная среда и образовательный контент для ПО» (версия Портал Эксперт – Диспетчер – Тренажер) | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 1.88
22 | 01.01.006.0094_Приобретение робота-тренажера "Гоша-06" для Волгоградского РДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0.167 | 0
23 | 01.01.006.0097_Модификация ПО TWR12-СО в части расширения функциональных возможностей конвертора графических схем для использования его в формате "Диоген – TWR12-СО" | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0.84
24 | 01.02.01.0068_Выполнение работ по модификации ПО "Автоматизированная система хранения информации в целях агрегирования данных планового диспетчерского графика" (Система аналитической отчетности) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.161 | 0 | 0 | 0 | 8.161 | 8.161 | 0 | 0 | 0 | 8.161 | 6.916 | 0 | 0 | 0 | 6.916
25 | 01.02.01.0084_Выполнение работ по модификации ПО "Сайт балансирующего рынка" (ПО СБР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 3.325 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 3.325 | 2.818 | 0 | 0 | 0 | 2.818
26 | 01.04.02.0006_Разработка программного обеспечения «Информационно-справочная система ГЭС России» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.662 | 1.465 | 0 | 0 | 2.197 | 3.662 | 1.465 | 0 | 0 | 2.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 01.04.02.0009_Модификация программы для электронных вычислительных машин «Автоматизированная информационная система «Enersys СОДП» | 7.488 | 0 | 0 | 0 | 7.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.488 | 0 | 0 | 0 | -7.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 01.04.02.0010_Разработка программы для электронных вычислительных машин «Оперативный баланс мощности ЕЭС России» для эксплуатации в ОАО «СО ЕЭС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.628 | 0.844 | 0 | 0 | 4.784 | 5.628 | 0.844 | 0 | 0 | 4.784 | 4.77 | 0.715 | 0 | 0 | 4.055
29 | 01.04.02.0018_Приобретение права использования программного обеспечения для «Трехуровневой автоматизированной системы формирования физических и эквивалентных моделей для расчетов и оценивания электрических режимов» и внедрение актуализированной информационной модели на объектах ОАО «СО ЕЭС» (II очередь) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
30 | 01.04.02.0020_Разработка автоматизированной системы подготовки замещающей информации | 3.519 | 0.704 | 0 | 0 | 2.815 | 3.519 | 0.704 | 0 | 0 | 2.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.519 | 0.704 | 0 | 0 | 2.815
31 | 01.04.02.0041_Разработка единой корпоративной системы формирования прогнозных годовых и месячных балансов электроэнергии и мощности | 7.028 | 1.406 | 0 | 0 | 5.622 | 2.343 | 0.469 | 0 | 0 | 1.874 | -4.685 | -0.937 | 0 | 0 | -3.748 | 2.343 | 0.469 | 0 | 0 | 1.874
32 | 01.04.02.0045_Разработка единой системы сбора неоперативной технологической информации с объектов электроэнергетики для ОАО «СО ЕЭС» | 7.865 | 3.146 | 0 | 0 | 4.719 | 2.489 | 0.996 | 0 | 0 | 1.493 | -5.376 | -2.15 | 0 | 0 | -3.226 | 2.109 | 0.844 | 0 | 0 | 1.265
33 | 01.04.02.0046_Выполнение НИР "Разработка концепции автоматизации формирования технологической отчетности и создание прототипа" | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 01.04.02.0048_Разработка и развитие автоматизированной системы контроля каналов противоаварийной автоматики | 4.602 | 0.92 | 0 | 0 | 3.682 | 2.242 | 0.448 | 0 | 0 | 1.794 | -2.36 | -0.472 | 0 | 0 | -1.888 | 1.9 | 0.38 | 0 | 0 | 1.52
35 | 01.04.02.0059_Модификация ПК «MODES-Terminal» | 10.408 | 0 | 0 | 0 | 10.408 | 10.408 | 0 | 0 | 0 | 10.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 8.82
36 | 01.04.02.0065_Модификация и реновация автоматизированных систем диспетчерского управления в целях поддержания в актуальном состоянии автоматизации деловых процессов в соответствии с годовыми планами развития АСДУ | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.932 | 0 | 0 | 0 | 5.932
37 | 01.04.02.0066_Анализ текущих интеграционных подходов и поэтапное создание сервис-ориентированной шины обмена технологической информацией | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.94 | 0 | 0 | 0 | -2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 01.04.02.0067_Создание и внедрение автоматизированной интеграционной платформы | 21 | 2.1 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | -2.1 | 0 | 0 | -18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 01.04.02.0068_Создание и внедрение ОИК нового поколения | 52.397 | 5.24 | 0 | 0 | 47.157 | 1.2 | 0.12 | 0 | 0 | 1.08 | -51.197 | -5.12 | 0 | 0 | -46.077 | 43.697 | 4.37 | 0 | 0 | 39.327
40 | 01.04.02.0070_Модификация программы для ЭВМ «Автоматизированная система оперативного мониторинга топливообеспечения электростанций» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3
41 | 01.04.02.0071_Разработка модулей интеграции и анализа схемно-режимной ситуации | 5.473 | 1.095 | 0 | 0 | 4.378 | 5.265 | 1.053 | 0 | 0 | 4.212 | -0.208 | -0.042 | 0 | 0 | -0.166 | 4.462 | 0.892 | 0 | 0 | 3.57
42 | 01.04.02.0072_Модификация программного комплекса «Автоматизированный перечень объектов диспетчеризации Системного оператора с фиксацией их технических характеристик» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0.199 | 0 | 0 | 1.791 | 1.99 | 0.199 | 0 | 0 | 1.791 | 1.686 | 0.169 | 0 | 0 | 1.517
43 | 01.04.02.0078_Модификация программно-аппаратного комплекса "Система мониторинга фактического действия систем первичного и вторичного автоматического регулирования частоты и активной мощности генераторов на объектах управления" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 01.04.02.0079_Разработка технической документации для целей автоматизации передачи плановых диспетчерских графиков и стандартных диспетчерских команд с использованием протоколов МЭК 61870-5-101/104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 01.05.007.0110_Приобретение права использования программного обеспечения IBM WebSphere для функционирования Корпоративной интеграционно-транспортной системы (КИТС) | 15.322 | 0 | 0 | 0 | 15.322 | 14.556 | 0 | 0 | 0 | 14.556 | -0.766 | 0 | 0 | 0 | -0.766 | 14.556 | 0 | 0 | 0 | 14.556
46 | 01.03.03.0058_Приобретение оборудования для модернизации системы управления диспетчерским щитом (инвентарный номер 400001) Филиала ОАО «СО ЕЭС» Архангельское РДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0.423 | 0
47 | 01.05.001.0103_Выполнение работ по модернизации диспетчерских щитов, установленных в диспетчерских залах филиалов ОАО "СО ЕЭС", в части видеопроекционного оборудования (ЦЗ-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 01.05.001.0120_Приобретение интерактивной панели для учебного класса Филиала ОАО "СО ЕЭС" Коми РДУ | 0.426 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 0.361 | 0
49 | 01.05.001.0121_Приобретение оборудования для зала производственных совещаний для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.047 | 0 | 0 | 1.047 | 0
50 | 01.05.001.0122_Приобретение ЖК-панелей для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири | 0.531 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 0.513 | 0 | -0.018 | 0 | 0 | -0.018 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0.435 | 0
51 | 01.05.001.0123_Приобретение ЖК-панелей для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Бурятское РДУ | 0.497 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0 | 0 | 0.422 | 0
52 | 01.05.001.0124_Приобретение ЖК-панелей для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ | 0.531 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | -0.031 | 0 | 0 | -0.031 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0.424 | 0
53 | 01.05.001.0125_Приобретение ЖК-панели для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Астраханское РДУ | 0.056 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0.069 | 0
54 | 01.05.001.0126_Приобретение ЖК-панелей для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Волгоградское РДУ | 0.358 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0.379 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0.321 | 0
55 | 01.05.001.0127_Приобретение мультимедийного проектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0.197 | 0
56 | 01.05.001.0129_Приобретение видеопанелей для ЦТПП Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.483 | 0 | 0 | 1.483 | 0 | 1.483 | 0 | 0 | 1.483 | 0 | 1.257 | 0 | 0 | 1.257 | 0
57 | 01.05.001.0133_Поставка видеопроекционного оборудования для рабочих мест дежурных инженеров Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Средней Волги, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Полевая д.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 2.16 | 0
58 | 01.05.001.0134_Разработка рабочей документации и выполнение работ по созданию аудиовизуального комплекса для Филиала ОАО «СО ЕЭС» Свердловское РДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.835 | 0.384 | 0.384 | 3.067 | 0 | 3.835 | 0.384 | 0.384 | 3.067 | 0 | 3.25 | 0.325 | 0.325 | 2.6 | 0
59 | 01.05.001.0138_Выполнение работ по модернизации диспетчерских щитов, установленных в диспетчерских залах филиалов ОАО "СО ЕЭС", в части видеопроекционного оборудования (ЦЗ-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.034 | 0 | 0.102 | 1.932 | 0
60 | 01.05.004.0169_Приобретение сетевого оборудования и выполнение работ по его монтажу, пуско-наладке и настройке для нужд ОАО «СО ЕЭС» (ЦЗ-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 01.05.004.0233_Выполнение работ по модернизации систем информационной безопасности (системы защиты периметра и проч.) ОАО «СО ЕЭС» и приобретению права использования программного обеспечения | 59.882 | 0 | 11.976 | 47.906 | 0 | 0.049 | 0 | 0.01 | 0.039 | 0 | -59.833 | 0 | -11.966 | -47.867 | 0 | 0.049 | 0 | 0.01 | 0.039 | 0
62 | 01.05.004.0240_Выполнение работ по проектированию IT-инфраструктуры для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Якутское РДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 01.05.004.0241_Выполнение работ по монтажу и пуско-наладке оборудования локально-вычислительной сети, мультисервисной сети связи и системы защиты периметра для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Якутское РДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.795 | 0 | 1.795 | 0 | 0 | 1.795 | 0 | 1.795 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 1.521 | 0 | 0
64 | 01.05.005.0131_Выполнение работ по созданию Локально-вычислительных комплексов (ЛВК) в филиалах ОАО «СО ЕЭС» РДУ (1 очередь) и приобретение оборудования для Филиала ОАО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.722 | 0 | 1.544 | 6.178 | 0 | 7.722 | 0 | 1.544 | 6.178 | 0 | 6.544 | 0 | 1.309 | 5.235 | 0
65 | 01.05.005.0154_Приобретение серверных шкафов для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Якутское РДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 01.05.005.0160_Приобретение серверного оборудования и средств хранения данных для нужд ОАО "СО ЕЭС" (ЦЗ-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 59.273 | 0 | 0 | 59.273 | 0
67 | 01.05.005.0164_Поставка оборудования для создания Локально-вычислительных комплексов (ЛВК) в филиалах ОАО «СО ЕЭС» РДУ (3 очередь) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.417 | 0 | 0 | 154.417 | 0
68 | 01.05.005.0171_Выполнение работ по созданию Локально-вычислительных комплексов (ЛВК) в филиалах ОАО "СО ЕЭС" РДУ (2 очередь) | 20.999 | 0 | 5.25 | 15.749 | 0 | 21.031 | 0 | 5.258 | 15.773 | 0 | 0.032 | 0 | 0.008 | 0.024 | 0 | 17.823 | 0 | 4.456 | 13.367 | 0
69 | 01.05.006.0190_Приобретение LCD панелей диагональю 32" | 0.116 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0.098 | 0
70 | 01.05.006.0191_Приобретение фотокамеры | 0.058 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0
71 | 01.05.006.0195_Приобретение вычислительной и оргтехники, периферийного оборудования для нужд ОАО "СО ЕЭС" (ЦЗ-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 0.706 | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 0.598 | 0 | 0 | 0.598 | 0
72 | 01.05.007.0037_Приобретение права использования на системное и специализированное программное обеспечение Microsoft для нужд ОАО "СО ЕЭС" | 68.042 | 0 | 0 | 0 | 68.042 | 68.042 | 0 | 0 | 0 | 68.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.042 | 0 | 0 | 0 | 68.042
73 | 01.05.007.0089_Выполнение работ по созданию системы мониторинга ИТ-инфраструктуры в ОАО «СО ЕЭС» (3 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 01.05.007.0105_Приобретение простых (неисключительных) лицензий на обновление программного обеспечения Autocad для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Архангельское РДУ | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.318 | 0 | 0 | 0 | -0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 01.05.007.0106_Приобретение простых (неисключительных) лицензий на программное обеспечение Acrobat для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Архангельское РДУ | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 01.05.007.0112_Приобретение программного обеспечения для нужд ОАО "СО ЕЭС" (ЦЗ) | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 63.202 | 0 | 0 | 0 | 63.202 | 23.202 | 0 | 0 | 0 | 23.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 01.05.007.0115_Предоставление права использования программного обеспечения в ОАО «СО ЕЭС» и выполнение работ по установке, настройке программных компонентов Единой системы антивирусной защиты (ЕСАЗ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 01.03.04.0006_Выполнение работ по модернизации УПАТС Hipath 4000 Филиала ОАО «СО ЕЭС» Архангельское РДУ по адресу: г. Архангельск, ул. Свободы, д.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 0 | 0.62 | 0.265 | 0
79 | 01.03.04.0046_Выполнение работ по монтажу структурированной кабельной сети в арендуемых ОАО «СО ЕЭС» для нужд представительства ОАО «СО ЕЭС» в Томской области помещениях, находящихся по адресу: 634041, Томская область, г. Томск, проспект Кирова, д. 36. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0
80 | 01.03.04.0062_Реконструкции «последней мили» Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ростовского РДУ на участке в г. Ростове-на-Дону от ул. Пушкинская д.152 УД ПАО «Ростелеком» до Привокзальной площади ½ УД ЗАО «Компания ТрансТелеКом (Инв.№ 45-011245 – 2 оптических волокна в ВОК на участке Привокзальная площадь ½ - ул. Пушкинская, 152) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.703 | 0 | 3.333 | 0.37 | 0
81 | 01.05.002.0171_Разработка техно-рабочего проекта на модернизацию Корпоративной системы голосовой и видеосвязи нового поколения на базе протокола IP (КСАЙП) в исполнительном аппарате ОАО «СО ЕЭС» и создание КСАЙП в операционных зонах ОДУ Востока, ОДУ Сибири, ОДУ Урала, ОДУ Юга, ОДУ Средней Волги, ОДУ Северо-Запада, ОДУ Центра (7 филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ и 52 филиала ОАО «СО ЕЭС» РДУ), модернизация КСАЙП в исполнительном аппарате ОАО «СО ЕЭС» и создание систем КСАЙП в филиалах ОАО «СО ЕЭС» уровня ОДУ и восьми филиалах ОАО «СО ЕЭС» уровня РДУ, выполнение работ по настройке и тестированию телефонных аппаратов в части филиалов ОАО «СО ЕЭС» уровня РДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 01.05.002.0212_Выполнение работ по модернизации корпоративной коммутационной сети связи ОАО "СО ЕЭС" на базе коммутационного оборудования "Миником DX-500" в ОАО "СО ЕЭС" (ЦЗ-18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.185 | 0 | 0.218 | 1.967 | 0 | 2.185 | 0 | 0.218 | 1.967 | 0 | 1.852 | 0 | 0.185 | 1.667 | 0
83 | 01.05.002.0214_Выполнение работ по модернизации корпоративной коммутационной сети связи ОАО "СО ЕЭС" на базе учрежденческих производственных автоматических телефонных станций (УПАТС HiPath 4000) и предоставление права использования программ для ЭВМ (ЦЗ-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0.048 | 0.287 | 0.144 | 0.479 | 0 | 0.048 | 0.287 | 0.144 | 0.406 | 0 | 0.041 | 0.243 | 0.122
84 | 01.05.002.0216_Выполнение работ по модернизации существующих корпоративных систем голосовой и видеосвязи нового поколения на базе протокола IP (КСАЙП) в исполнительном аппарате ОАО «СО ЕЭС», филиалах ОАО «СО ЕЭС» ОДУ, РДУ и создание систем КСАЙП в филиалах ОАО «СО ЕЭС» РДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.431 | 0 | 1.443 | 12.988 | 0
85 | 01.05.002.0219_Выполнение работ по монтажу оборудования для переключения каналов связи для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Якутское РДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0.163 | 0 | 0
86 | 01.05.002.0221_Выполнение работ по модернизации корпоративной коммутационной сети связи ОАО «СО ЕЭС» на базе учрежденческих производственных автоматических телефонных станций (УПАТС HiPath-4000) в Филиале ОАО «СО ЕЭС» Пермское РДУ (в связи с укрупнением операционной зоны Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.608 | 0 | 1.161 | 9.286 | 1.161 | 11.608 | 0 | 1.161 | 9.286 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 01.05.002.0223_Выполнение работ по монтажу и наладке системы регистрации диспетчерских переговоров "ЭХО+" для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Якутское РДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.593 | 0 | 0.593 | 0 | 0
88 | 01.05.002.0224_Выполнение работ по дооборудованию УПАТС HiPath 4000 для организации каналов связи с объектов электроэнергетики, находящихся на территории Томской области, в Филиал ОАО «СО ЕЭС» Кузбасское РДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0.651 | 0.279 | 0 | 0.93 | 0 | 0.651 | 0.279 | 0 | 0.788 | 0 | 0.552 | 0.236 | 0
89 | 01.05.003.0133_Предоставление комплекса услуг по обеспечению функционирования ВОЛС «последней мили» Филиала ОАО «СО ЕЭС» Черноморского РДУ(С_2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0.218
90 | 01.05.003.0214_Выполнение работ по разработке проекта оптимизации схемы связи объединенного Филиала ОАО «СО ЕЭС» Курское РДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 01.05.003.0235_Выполнение работ по проекту «Оптимизация схемы связи объединенного Филиала ОАО «СО ЕЭС» Курское РДУ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 01.05.003.0260_Приобретение оборудования и предоставление права использования программ для ЭВМ для нужд филиалов ОАО «СО ЕЭС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 01.05.003.0271_Приобретение мультиплексорного оборудования для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 01.05.003.0276_Приобретение мультиплексорного оборудования MLink-STM для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Кузбасское РДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 01.05.003.0278_Приобретение плат EXLAN342 для мультиплексора вторичной обработки каналов UMUX 1500 Филиала ОАО «СО ЕЭС» Кузбасское РДУ | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.543 | 0 | 0 | 0.543 | 0 | -0.047 | 0 | 0 | -0.047 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0
96 | 01.05.003.0279_Приобретение шлюзов AddPac для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ | 1.022 | 0 | 0 | 1.022 | 0 | 1.022 | 0 | 0 | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.867 | 0 | 0 | 0.867 | 0
97 | 01.05.003.0280_Выполнение работ по разработке проектной документации "Прокладка ВОЛС на участке ПС 110/35/6 кВ "ХЭС" (г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, 2) - Резервное помещение диспетчерского центра (РПДЦ) ОДУ Востока (г. Хабаровск, пер. Сормовский, 3А) для Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока | 1.572 | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | -1.073 | -1.073 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0.423 | 0 | 0 | 0
98 | 01.05.003.0297_Поставка источников бесперебойного питания для нужд исполнительного аппарата ОАО «СО ЕЭС» | 1.968 | 0 | 0 | 1.968 | 0 | 2.782 | 0 | 0 | 2.782 | 0 | 0.814 | 0 | 0 | 0.814 | 0 | 2.358 | 0 | 0 | 2.358 | 0
99 | 01.05.003.0299_Приобретение мультиплексирующего оборудования и выполнение работ по его установке и пуско-наладке для нужд ОАО "СО ЕЭС" (ЦЗ-16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.834 | 0 | 24.5 | 16.334 | 0 | 40.834 | 0 | 24.5 | 16.334 | 0 | 76.821 | 0 | 46.093 | 30.728 | 0
100 | 01.05.003.0303_Получение технических условий на строительство волоконно-оптической линии связи на участке пр-т Мира,93 - ул.Театральная,34 - Ленинский пр-т,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006
101 | 01.05.003.0308_Выполнение работ по установке и пуско-наладке мультиплексоров доступа RAD Megaplex 4100 для обеспечения транзита агрегированного трафика с объектов электроэнергетики, находящихся на территории Томской области, в Филиал ОАО «СО ЕЭС» Кузбасское РДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.489 | 0 | 3.489 | 0 | 0 | 3.489 | 0 | 3.489 | 0 | 0 | 2.957 | 0 | 2.957 | 0 | 0
102 | 01.05.003.0316_Выполнение работ по модернизации оборудования для подключения субъектов энергетики и каналов "последней мили" в ОАО "СО ЕЭС" (ЦЗ-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 01.05.003.0317_Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по реконструкции сегмента трассы «последней мили» Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ростовского РДУ на участке в г.Ростове-на-Дону от ул.Красноармейская, 192 до Привокзальной площади ½ (ЗАО «Компания ТрансТелеКом»). и от ул.Пушкинская д.152 до Привокзальной площади ½ (ЗАО «Компания ТрансТелеКом»). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 01.05.003.0325_Создание ВОЛС - «последней мили» для функционирования Филиала ОАО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ (С_2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0.028 | 0.065 | 0 | 0.093 | 0 | 0.028 | 0.065 | 0 | 0.079 | 0 | 0.024 | 0.055 | 0
105 | 01.05.004.0213_Выполнение работ по устройству структурированной кабельной системы в Филиале ОАО "СО ЕЭС" Якутское РДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.429 | 0 | 1.214 | 1.215 | 0 | 2.429 | 0 | 1.214 | 1.215 | 0 | 2.058 | 0 | 1.029 | 1.029 | 0
106 | 01.05.004.0222_Разработка рабочей документации и выполнение работ по созданию системы часофикации здания ОАО «СО ЕЭС» по адресу: г. Самара, ул. Полевая, д.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 01.05.004.0224_Выполнение работ по модернизации системы часофикации и структурированной кабельной сети (СКС) в здании Филиала ОАО «СО ЕЭС» Свердловского РДУ | 0.105 | 0 | 0.031 | 0.074 | 0 | 0.268 | 0 | 0.08 | 0.188 | 0 | 0.163 | 0 | 0.049 | 0.114 | 0 | 0.227 | 0 | 0.068 | 0.159 | 0
108 | 01.05.004.0227_Выполнение работ по модернизации вторичного электропитания с целью повышения надежности комплекса ЦСПА Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0.041 | 0.364 | 0
109 | 01.05.004.0257_Выполнение работ по созданию сетей Wi-Fi в филиалах ОАО "СО ЕЭС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 01.05.004.0272_Создание структурированной кабельной системы в арендованных помещениях по адресу: г. Архангельск, пр. Обводный Канал, д.29 для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Архангельское РДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 0.395 | 0.099 | 0 | 0.494 | 0 | 0.395 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 01.05.007.0109_Приобретение права использования программного обеспечения "Рупор II" для автоматической проверки диспетчерской связи в Филиале ОАО "СО ЕЭС" Свердловское РДУ на условиях простой неисключительной лицензии | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0.145
112 | 01.05.007.0117_Выполнение работ по автоматизации делового процесса управления ИТ-активами в ОАО «СО ЕЭС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 01.05.007.0124_Приобретение программного обеспечения Lansweeper Ultimate для ОАО «СО ЕЭС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0.366
114 | 01.07.003.0081_Выполнение работ по модификации Интранет-портала ОАО «СО ЕЭС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0.405
115 | 01.07.003.0157_Модификация АИС "Расчет заработной платы и управление персоналом" в части кадрового учета и консолидированной базы по учету персонала и заработной платы в ОАО "СО ЕЭС", АИС бухгалтерского и налогового учета, учета кадров и расчета зарплаты, АИС "Консолидированная база проводок", АИС "Управление реализацией" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 1.274 | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 1.274 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 1.079
116 | 01.07.003.0242_Выполнение работ по созданию виртуального музея оперативно диспетческого управления ОАО "СО ЕЭС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.89 | 0 | 0 | 0 | 9.89 | 9.89 | 0 | 0 | 0 | 9.89 | 8.388 | 0 | 0 | 0 | 8.388
117 | 01.07.003.0245_Выполнение работ по модификации автоматизированной системы документационного обеспечения управления (АСДОУ) ОАО «СО ЕЭС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 01.07.003.0282_Создание централизованных баз данных АИС БУиНУ ОДУ Центра для ОЗ ОДУ Центра, АИС БУиНУ ОДУ Урала для ОЗ ОДУ Урала, АИС БУиНУ ОДУ Юга для ОЗ ОДУ Юга, АИС РЗПиУП ОДУ Центра для ОЗ ОДУ Центра, АИС РЗПиУП ОДУ Урала для ОЗ ОДУ Урала, АИС РЗПиУП ОДУ Юга для ОЗ ОДУ Юга | 3.689 | 0 | 0 | 0 | 3.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.689 | 0 | 0 | 0 | -3.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 01.07.003.0284_Модификация АИС "Расчет заработной платы и управление персоналом" в части кадрового учета и консолидированной базы по учету персонала и заработной платы в ОАО "СО ЕЭС", АИС бухгалтерского и налогового учета, учета кадров и расчета зарплаты, АИС "Консолидированная база проводок", АИС "Управление реализацией" | 15.394 | 0 | 0 | 0 | 15.394 | 12.781 | 0 | 0 | 0 | 12.781 | -2.613 | 0 | 0 | 0 | -2.613 | 10.831 | 0 | 0 | 0 | 10.831
120 | 01.05.007.0082_Выполнение работ по созданию Service Desk системы на базе Naumen Service Desk и миграции процессов из действующей ITSM системы | 2.032 | 0 | 0 | 0 | 2.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.032 | 0 | 0 | 0 | -2.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 01.06.001.0144_Разработка проектной и рабочей документации по созданию ограждения, модернизации систем охранной сигнализации и видеонаблюдения территории Филиала ОАО "СО ЕЭС" Свердловское РДУ, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 01.06.001.0160_Разработка проектной документации по созданию и модернизации инженерно- технических средств защиты и комплекса технических средств безопасности зданий ОАО «СО ЕЭС» расположенных по адресам: г. Москва, ул. Староалексеевская, д.9, г .Кострома, ул. Маршала Новикова, д.55, г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д.20, г. Тула, ул. Тимирязева, д.99, г. Ярославль, пр-т Октября, д.42, стр.2, г. Рязань, ул. Семена Середы, д.10, г. Смоленск, переулок Молодежный, д.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 01.06.001.0169_Выполнение работ по разработке проектной документации по модернизации инженерно-технических средств защиты и комплекса технических средств безопасности зданий филиалов ОАО "СО ЕЭС" операционной зоны ОДУ Урала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 01.06.001.0191_Разработка проектной документации по модернизации инженерно-технических средств защиты здания ОАО "СО ЕЭС"расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Фабричная, д. 4 Литера А2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 01.06.001.0197_Выполнение работ по модернизации инженерно-технических средств защиты и комплекса технических средств безопасности зданий ОАО "СО ЕЭС" по адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 38 и г. Благовещенск, ул. Шимановского, д. 124 для филиалов ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока и Амурское РДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 01.06.001.0212_Выполнение работ по разработке проектной документации "Создание охранной сигнализации цокольного и первого этажей здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Толмачёва, д. 6" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 01.06.001.0215_Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по созданию резервных помещений и оснащению их оборудованием для Филиала ОАО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 01.06.001.0228_Выполнение работ по модернизации комплекса технических средств безопасности здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 0 | 0 | 7.13 | 0 | 7.13 | 0 | 0 | 7.13 | 0 | 6.043 | 0 | 0 | 6.043 | 0
129 | 01.06.001.0231_Выполнение работ по разработке проектной документации «Создание системы охранного освещения зданий ОАО «СО ЕЭС» и прилегающей к ним территории по адресу: 650991, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Кузбасская, 29» и приобретение исключительного права на проектную документацию | 0.307 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | -0.047 | -0.047 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0
130 | 01.06.001.0233_Выполнение работ по разработке рабочей документации «Модернизация интегрированной системы безопасности, расположенной в Филиале ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири по адресу: 650991, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Кузбасская, 29» и приобретение исключительного права на рабочую документацию | 0.182 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.182 | -0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 01.06.001.0235_Выполнение работ по созданию поста централизованного управления, модернизации комплекса технических средств безопасности и реконструкции инженерно-технических средств защиты здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Москва ул. Староалексеевская, д. 9 и прилегающей к нему территории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.207 | 0 | 0 | 6.207 | 0
132 | 01.06.001.0241_Выполнение работ по модернизации инженерно-технических средств защиты здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул.Дагестанская, д.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.325 | 0 | 3.33 | 4.995 | 0 | 8.325 | 0 | 3.33 | 4.995 | 0 | 7.055 | 0 | 2.822 | 4.233 | 0
133 | 01.06.001.0242_Выполнение работ по созданию ограждения, модернизации систем охранной сигнализации и видеонаблюдения территории Филиала ОАО "СО ЕЭС" Свердловское РДУ, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.486 | 0 | 0.594 | 0.892 | 0
134 | 01.06.001.0244_Выполнение работ по модернизации инженерно-технических средств защиты здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Хохрякова, д. 2в | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.761 | 0 | 0.828 | 1.933 | 0 | 2.761 | 0 | 0.828 | 1.933 | 0 | 2.34 | 0 | 0.702 | 1.638 | 0
135 | 01.06.001.0252_Разработка рабочей документации "Модернизация комплекса технических средств безопасности здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Фабричная, д. 4 Литера А2" | 0.266 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0
136 | 01.06.001.0256_Разработка рабочей документации "Модернизация инженерно-технических средств охраны здания ОАО «СО ЕЭС» по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ш.Марджани, д.64 | 0.493 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0.418 | 0 | 0 | 0
137 | 01.06.001.0257_Выполнение работ по модернизации системы охранной сигнализации и системы контроля и управления доступом зданий ОАО «СО ЕЭС» по адресу: Москва, Китайгородский пр., д.7, стр.3, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0.165 | 0.247 | 0 | 0.412 | 0 | 0.165 | 0.247 | 0 | 0.349 | 0 | 0.14 | 0.209 | 0
138 | 01.06.001.0258_Выполнение работ по модернизации инженерно-технических средств защиты и комплекса технических средств системы безопасности зданий ОАО «СО ЕЭС» расположенных по адресам: г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д.26 и Пионерлагерная, д.30 (Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга и Филиал ОАО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ). | 0.89 | 0 | 0.267 | 0.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.89 | 0 | -0.267 | -0.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 01.06.001.0275_Выполнение работ по разработке рабочего проекта "Создание системы охранного теленаблюдения и систем контроля и управления доступом по адресам: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 23 и ул. Федора Попова, д. 14 для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Якутское РДУ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 01.06.001.0276_Выполнение работ по созданию охранного теленаблюдения и систем контроля доступом по адресам: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, 23 и ул. Федора Попова, д. 14 для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Якутское РДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.425 | 0 | 2.227 | 5.198 | 0 | 7.425 | 0 | 2.227 | 5.198 | 0 | 6.321 | 0 | 1.896 | 4.425 | 0
141 | 01.06.001.0296_Выполнение работ по созданию охранной сигнализации цокольного и первого этажей здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.417 | 0 | 0.725 | 1.692 | 0 | 2.417 | 0 | 0.725 | 1.692 | 0 | 2.049 | 0 | 0.615 | 1.434 | 0
142 | 01.06.002.0060_Приобретению права использования программного обеспечения и ключевых носителей для систем информационной безопасности ОАО "СО ЕЭС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 01.06.002.0061_Выполнение работ по монтажу, пуско-наладке и миграции оборудования системы защиты периметра (СЗП) и предоставление права использования программного обеспечения в ОАО «СО ЕЭС» (этап 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 01.06.002.0070_Приобретение восьми устройств гарантированного стирания магнитных записей для нужд филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОЗ ОДУ Юга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0.405 | 0
145 | 01.06.002.0076_Приобретение шлюзов безопасности для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" Якутское РДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 01.06.002.0079_Выполнение работ по сертификации программного обеспечения платформы АСДОУ | 6.488 | 0 | 0 | 0 | 6.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.488 | 0 | 0 | 0 | -6.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 01.06.003.0061_Выполнение работ по реализации рабочего проекта по созданию резервных помещений и оснащению их оборудованием для Филиала ОАО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ | 55.294 | 0 | 16.588 | 38.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.294 | 0 | -16.588 | -38.706 | 0 | 50.875 | 0 | 15.263 | 35.612 | 0
148 | 01.06.003.0078_Выполнение работ по корректировке и экспертизе проектно-сметной документации «Создание резервных помещений и оснащение их оборудованием для Филиала ОАО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 01.06.003.0093_Разработка рабочей документации и выполнение работ по модернизации системы кондиционирования в резервных помещениях ОАО «СО ЕЭС», эксплуатируемых филиалами ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги и Самарское РДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.002 | 0.002 | 0.015 | 0
150 | 01.06.003.0095_Разработка рабочей документации и выполнение работ по созданию системы проекционного видеоотображения технологической и диспетчерской информации в резервных помещениях ОАО «СО ЕЭС», эксплуатируемых филиалами ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги и Самарское РДУ, поставка компьютерного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.023 | 0.023 | 0.185 | 0
151 | 01.06.003.0106_Выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации «Создание резервных помещений и оснащение их оборудованием для диспетчерского центра Филиала ОАО «СО ЕЭС» Кольское РДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0.424 | 0 | 0 | 0
152 | 01.07.001.0142_Выполнение работ по получению исходно-разрешительной документации, разработке эскизного проекта, проектной и рабочей документации, организации проведения государственной экспертизы проектной документации (включая смету на реконструкцию) и результатов инженерных изысканий для реконструкции здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: 440066, Пензенская обл., г. Пенза, Октябрьский район, Пятый Виноградный проезд, д. 24Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 01.07.001.0237_Выполнение работ "Модернизация системы автоматической пожарной сигнализации, реконструкция части нежилого здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Ленинский р-н, ул. Полевая, д. 5, в части помещений холла 4-го этажа в осях 23-26, конференц-зала с созданием системы вентиляции и кондиционирования, системы конференц-связи и видеопроекции, поставка мебели для конференц-зала" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.169 | 0 | 2.939 | 4.23 | 0 | 7.169 | 0 | 2.939 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 01.07.001.0265_Выполнение работ по реконструкции здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 38, в части устройства вентилируемого фасада малоэтажной части здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0.035 | 0.081 | 0
155 | 01.07.001.0266_Выполнение работ по реконструкции административного здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: 675016, г. Благовещенск, ул. Шимановского, д. 124, в части устройства пристенного дренажа и дополнительной гидроизоляции стен цокольного этажа для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Амурское РДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | 01.07.001.0275_Выполнение работ по формированию земельного участка и оформлению прав ОАО «СО ЕЭС» на сформированный земельный участок, получению исходно-разрешительной документации, разработке эскизного проекта, проектной и рабочей документации, организации проведения государственной экспертизы проектной документации для строительства и технологического оснащения здания ОАО «СО ЕЭС», предназначенного для размещения диспетчерского пункта Пермского РДУ | 6.469 | 0 | 0 | 0 | 6.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.469 | 0 | 0 | 0 | -6.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | 01.07.001.0281_Приобретение земельного участка в г. Якутске для строительства административного здания с целью размещения Филиала ОАО "СО ЕЭС" Якутское РДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
158 | 01.07.001.0302_Выполнение работ по проектированию и благоустройство прилегающей к ограждению территории с южной стороны здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Оренбург, пр. Нижний, д. 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0.098 | 0 | 0 | 0.394 | 0.492 | 0.098 | 0 | 0 | 0.394 | 0.417 | 0.083 | 0 | 0 | 0.334
159 | 01.07.001.0334_Оплата государственной пошлины за регистрацию объектов недвижимого имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022
160 | 01.07.001.0335_Выполнение работ по разработке рабочей документации по реконструкции здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 38, в части фасада высотной части здания со стороны ул. Дзержинского для Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Востока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 01.07.002.0345_Разработка проектной документации «Создание системы мониторинга инженерных систем здания административного Литер "А" по адресу: г. Кемерово, ул. Кузбасская, 29»: выполнение проектных работ и приобретение исключительного права на проектную документацию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 01.07.002.0431_Разработка проектной документации «Модернизация системы электроснабжения зданий ОАО «СО ЕЭС» по адресу: г. Кемерово, ул. Кузбасская, 29»: выполнение проектных работ и приобретение Заказчиком исключительного права на проектную документацию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | 01.07.002.0707_Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по реконструкции здания, расположенного по адресу: г. Благовещенск, ул. Шимановского, д. 124, в части систем электроснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 01.07.002.0714_Разработка рабочей документации по измененному проекту «Модернизация системы электроснабжения зданий ОАО «СО ЕЭС» по адресу: г. Кемерово, ул. Кузбасская,29» и выполнение работ по рабочей документации по измененному проекту «Модернизация системы электроснабжения зданий ОАО «СО ЕЭС» по адресу: г. Кемерово, ул. Кузбасская,29» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 01.07.002.0770_Выполнение работ по рабочему проекту «Создание системы мониторинга инженерных систем здания административного Литер «А» по адресу: г. Кемерово, ул. Кузбасская, 29» и рабочей документации «Создание системы мониторинга инженерных систем зданий Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири по адресу: г. Кемерово, ул. Кузбасская, 29» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 01.07.002.0791_Выполнение работ по реконструкции здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: 675016, г. Благовещенск, ул. Шимановского, д. 124, в части систем электроснабжения | 6.132 | 0 | 3.066 | 3.066 | 0 | 6.21 | 0 | 3.104 | 3.106 | 0 | 0.078 | 0 | 0.038 | 0.04 | 0 | 21.467 | 0 | 10.734 | 10.733 | 0
167 | 01.07.002.0800_Разработка проектной и рабочей документации и выполнение работ по созданию в составе СДКЭ сегментов ОЭС Северо-Запада и ОЭС Средней Волги | 38.039 | 3.804 | 26.627 | 7.608 | 0 | 38.039 | 3.804 | 26.627 | 7.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.944 | 3.294 | 23.061 | 6.589 | 0
168 | 01.07.002.0817_Выполнение работ по проектированию и монтажу приточно-вытяжной вентиляции в помещении №222 здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Сургут, бульвар Писателей, 19 | 1.199 | 0.24 | 0.959 | 0 | 0 | 1.163 | 0.233 | 0.93 | 0 | 0 | -0.036 | -0.007 | -0.029 | 0 | 0 | 0.985 | 0.197 | 0.788 | 0 | 0
169 | 01.07.002.0822_Разработка Проектной и Рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по созданию "Системы вентиляции и отвода продуктов сгорания в помещениях ДГУ здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д.26" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 01.07.002.0824_Разработка Проектной и Рабочей документации по реконструкции "Системы бесперебойного гарантированного электропитания ПФРДЦ" (инв. №04-004147) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0.678 | 0 | 0 | 0
171 | 01.07.002.0833_Выполнение работ по разработке типового проекта на модернизацию систем автоматических модульных установок газового пожаротушения в зданиях диспетчерских центров ОАО «СО ЕЭС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 01.07.002.0843_Создание программы для ЭВМ «Автоматизированная система экономического анализа и планирования потребления электрической энергии (мощности) ЭнергоВизор» и ее последующая модификация | 13.377 | 0 | 0 | 0 | 13.377 | 13.377 | 0 | 0 | 0 | 13.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | 01.07.002.0899_Выполнение работ по приобретению и монтажу кондиционера для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ | 0.5 | 0 | 0.075 | 0.425 | 0 | 0.5 | 0 | 0.075 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0.064 | 0.36 | 0
174 | 01.07.002.0900_Разработка проектной и рабочей документации «Реконструкция административного здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 92, в части переустройства систем освещения» | 0.114 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0
175 | 01.07.002.0906_Разработка рабочей документации «Дооборудование системы пожарной сигнализации, расположенной в Филиале ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири по адресу: 650991, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Кузбасская, 29» | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0.093 | 0 | 0 | 0
176 | 01.07.002.0908_Разработка проектной и рабочей документации "Реконструкция административного здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: Мурманская обл., п.г.т. Мурмаши, ул. Полярная, д. 1, в части переустройства систем освещения" | 0.143 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0.338 | 0 | 0 | 0
177 | 01.07.002.0910_Разработка проектной документации по реконструкции здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: г.Улан-Удэ, просп.50-летия Октября, д. 28, в части системы рабочего освещения | 0.12 | 0 | 0.036 | 0.084 | 0 | 0.12 | 0 | 0.036 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.031 | 0.071 | 0
178 | 01.07.002.0913_Разработка проектной документации "Реконструкция административного здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 10, в части модернизации системы освещения" | 0.126 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0.106 | 0 | 0 | 0
179 | 01.07.002.0916_Выполнение работ по модернизации системы кондиционирования здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу г. Омск, ул. Партизанская, 10 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0.085 | 0.339 | 0
180 | 01.07.002.0922_Приобретение источников бесперебойного питания для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Бурятское РДУ | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0.619 | 0 | 0 | 0.619 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 0.524 | 0
181 | 01.07.002.0924_Разработка проектной и рабочей документации «Реконструкция административного здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: г. Калининград, пр. Мира, д.93, в части переустройства систем освещения» | 0.323 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0.324 | 0 | 0 | 0
182 | 01.07.002.0932_Выполнение работ по созданию систем бесперебойного и гарантированного электроснабжения и климатических систем для технологического оборудования в арендованных помещениях зданий, расположенных по адресу: г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 23 и ул. Федора Попова, стр. 14, для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Якутское РДУ | 10.612 | 0 | 4.245 | 6.367 | 0 | 23.735 | 0 | 9.494 | 14.241 | 0 | 13.123 | 0 | 5.249 | 7.874 | 0 | 20.114 | 0 | 8.046 | 12.068 | 0
183 | 01.07.002.0933_Выполнение работ по монтажу кондиционеров в помещениях зданий, расположенных по адресам: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 23 и ул. Федора Попова, стр. 14, для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Якутское РДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | 01.07.002.0939_Выполнение работ по разработке рабочей документации "Реконструкция системы вытяжной вентиляции В12 в здании ОАО «СО ЕЭС», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6" | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21 | -0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0.178 | 0 | 0 | 0
185 | 01.07.002.0940_Выполнение работ по разработке рабочей документации "Реконструкция системы приточной вентиляции П1 здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6" | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.147 | 0 | 0 | 0
186 | 01.07.002.0941_Выполнение работ по модернизации системы бесперебойного и гарантированного электроснабжения здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Хохрякова, д. 2-в | 0.498 | 0 | 0.1 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.498 | 0 | -0.1 | -0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 01.07.002.0951_Модернизация системы автоматического газового пожаротушения на базе ППК «ИНТАЛ» (далее – АУГПТ) в части организации световой сигнализации состояния режима пуска АУГПТ в помещении с круглосуточным персоналом № 101 здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр.2 | 5.29 | 0 | 4.232 | 1.058 | 0 | 4.972 | 0 | 3.978 | 0.994 | 0 | -0.318 | 0 | -0.254 | -0.064 | 0 | 4.214 | 0 | 3.371 | 0.843 | 0
188 | 01.07.002.0961_Выполнение работ по разработке проектной документации "Создание системы бесперебойного и гарантированного электроснабжения и климатических систем для технологического оборудования в арендованных помещений зданий, расположенных по адресам: г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 23 и ул. Федора Попова, стр. 14" для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Якутское РДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 01.07.002.0965_Разработка проектной документации и выполнение работ по оборудованию инженерными системами помещений предназначенных для размещения диспетчерского центра Филиала ОАО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ (С_2) | 58.812 | 5.881 | 23.525 | 29.406 | 0 | 61.353 | 6.135 | 24.541 | 30.677 | 0 | 2.541 | 0.254 | 1.016 | 1.271 | 0 | 51.994 | 5.199 | 20.798 | 25.997 | 0
190 | 01.07.002.1005_Выполнение работ по монтажу кондиционеров для Филиала "СО ЕЭС" Карельское РДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0.052 | 0.209 | 0 | 0.261 | 0 | 0.052 | 0.209 | 0 | 0.261 | 0 | 0.052 | 0.209 | 0
191 | 01.07.002.1006_Выполнение работ по реконструкции здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 38, в части устройства шумозащитного ограждения холодильной установки системы центрального кондиционирования для Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Востока». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 01.07.002.1031_Разработка рабочей документации «Реконструкция здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Фабричная, д.4 Литера А2, в части систем освещения» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.068 | 0 | 0 | 0
193 | 01.07.002.1145_Поставка и монтаж сплит-системы в помещении ИБП (014) здания «ОАО СО ЕЭС», расположенного по адресу: расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Ярославская 8б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.021 | 0.119 | 0
194 | 01.07.002.1146_Поставка и монтаж сплит-системы в помещении Серверной здания «ОАО СО ЕЭС», расположенного по адресу: 367020, РД, г. Махачкала, ул. Да-хадаева, 73 «А» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0.069 | 0.394 | 0 | 0.463 | 0 | 0.069 | 0.394 | 0 | 0.392 | 0 | 0.059 | 0.333 | 0
195 | 01.07.003.0231_Поставка мебели для нужд исполнительного аппарата ОАО "СО ЕЭС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 01.07.003.0287_Разработка технического задания на выполнение работы «Доработка Учебно-методического комплекса дисциплины (УМКД) «Организация в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при дефиците активной мощности. Частотная делительная автоматика» с учетом «пилотного проекта» использования УМКД в специализированных программах подготовки магистров по направлению 13.04.02 (140400) «Электроэнергетика и электротехника», реализуемых вузами по заказам ОАО «СО ЕЭС» | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | -0.117 | 0 | 0 | 0 | -0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | 01.07.003.0294_Приобретение кресел для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" Омское РДУ | 0.422 | 0 | 0 | 0.422 | 0 | 0.422 | 0 | 0 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0 | 0 | 0.422 | 0
198 | 01.07.003.0296_Приобретение кресел для дежурного персонала оперативно - диспетчерской службы Филиала ОАО «СО ЕЭС» Московское РДУ | 0.484 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0.41 | 0
199 | 01.07.003.0301_Затраты по подготовке и подаче заявок в 2015-2018 году на изобретения, полезные модели в Федеральную службу по интеллектуальной собственности в целях получения патентов. | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.032
200 | 01.07.003.0302_Госпошлина и другие обязательные платежи при получении патентов на изобретения, полезные модели. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.023
201 | 01.07.003.0303_Поставка мебели для нужд исполнительного аппарата ОАО "СО ЕЭС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 4.417 | 0 | 0 | 4.417 | 0
202 | 01.07.003.0310_Разработка учебно-методического комплекса учебной дисциплины (УМКД) "Планирование режимов работы электроэнергетической системы" для подготовки магистров по направлению 13.04.02 "Электроэнергетика и электротехника" и передача исключительного права на УМКД | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 01.07.003.0316_Приобретение комплектов мебели для организации новых рабочих мест Филиала ОАО "СО ЕЭС" Пермское РДУ | 0.261 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | -0.024 | 0 | 0 | -0.024 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0.237 | 0
204 | 01.07.003.0317_Выполнение НИР "Разработка моделей генерирующего оборудования для задач анализа регулирования частоты в изолированных энергосистемах" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3
205 | Создание комплексной системы оценки технического состояния энергетического оборудования и контроля над исполнением программы ремонтов оборудования субъектами электроэнергетики РФ | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.293 |  |  |  | 21.293
II. | Новое строительство | 1300.574 | 58.652 | 1202.466 | 0 | 39.456 | 1324.827 | 4.517 | 1284.384 | 0 | 35.926 | 24.253 | -54.135 | 81.918 | 0 | -3.53 | 831.665 | 42.768 | 757.228 | 0 | 31.669
1 | Архангельское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001
2 | Белгородское РДУ: Создание инфраструктуры и технологическое переоснащение | 12.954 | 0 | 0 | 0 | 12.954 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | -12.61 | 0 | 0 | 0 | -12.61 | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 1.688
3 | Вологодское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение | 37.748 | 0 | 37.385 | 0 | 0.363 | 14.975 | 0 | 14.624 | 0 | 0.351 | -22.773 | 0 | -22.761 | 0 | -0.012 | 21.838 | 0 | 21.484 | 0 | 0.354
4 | Иркутское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение | 100.576 | 0 | 100 | 0 | 0.576 | 440.424 | 0 | 439.792 | 0 | 0.632 | 339.848 | 0 | 339.792 | 0 | 0.056 | 279.285 | 0 | 278.675 | 0 | 0.61
5 | Карельское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение | 26.053 | 0 | 25 | 0 | 1.053 | 10.985 | 0 | 10.319 | 0 | 0.666 | -15.068 | 0 | -14.681 | 0 | -0.387 | 30.363 | 0 | 29.905 | 0 | 0.458
6 | Красноярское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение | 283.619 | 0 | 280 | 0 | 3.619 | 140.846 | 0 | 140.287 | 0 | 0.559 | -142.773 | 0 | -139.713 | 0 | -3.06 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0.556
7 | Курское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение | 192.261 | 0 | 190.256 | 0 | 2.005 | 156.527 | 0 | 154.521 | 0 | 2.006 | -35.734 | 0 | -35.735 | 0 | 0.001 | 148.451 | 0 | 146.483 | 0 | 1.968
8 | Нижегородское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение | 21.771 | 0 | 20 | 0 | 1.771 | 1.771 | 0 | 0 | 0 | 1.771 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 0.382
9 | ОДУ Сибири и Новосибирское РДУ: Создание инфраструктуры и технологическое переоснащение филиалов ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири и Новосибирское РДУ в г. Новосибирске. | 36.13 | 29.863 | 0 | 0 | 6.267 | 7.915 | 1.446 | 0 | 0 | 6.469 | -28.215 | -28.417 | 0 | 0 | 0.202 | 31.7 | 25.307 | 0 | 0 | 6.393
10 | Приморское РДУ: Создание инфраструктуры и технологическое переоснащение | 18.649 | 18.264 | 0 | 0 | 0.385 | 3.071 | 3.071 | 0 | 0 | 0 | -15.578 | -15.193 | 0 | 0 | -0.385 | 3.071 | 3.071 | 0 | 0 | 0
11 | Тверское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение | 10.987 | 10.525 | 0 | 0 | 0.462 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | -10.637 | -10.525 | 0 | 0 | -0.112 | 14.681 | 14.39 | 0 | 0 | 0.291
12 | Томское РДУ: создание инфраструктуры и технологическое переоснащение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ЦДУ: строительство и техническое оснащение нового комплекса зданий ОАО "СО ЕЭС" | 559.826 | 0 | 549.825 | 0 | 10.001 | 547.537 | 0 | 524.841 | 0 | 22.696 | -12.289 | 0 | -24.984 | 0 | 12.695 | 299.649 | 0 | 280.681 | 0 | 18.968