## Отчет 1
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет о ходе реализации значимых инвестиционных проектов, АО "СО ЕЭС" за1 полугодие 2016 года | Приказ 114 Приложение 10 Отчет о ходе реализации значимых инвестиционных проектов, АО "СО ЕЭС". СО ЕЭС (ИА). 2й квартал 2016 г. | Приказ 114 Приложение 10 Отчет о ходе реализации значимых инвестиционных проектов, АО "СО ЕЭС". СО ЕЭС (ИА). 2й квартал 2016 г. | Приказ 114 Приложение 10 Отчет о ходе реализации значимых инвестиционных проектов, АО "СО ЕЭС". СО ЕЭС (ИА). 2й квартал 2016 г. | Приказ 114 Приложение 10 Отчет о ходе реализации значимых инвестиционных проектов, АО "СО ЕЭС". СО ЕЭС (ИА). 2й квартал 2016 г. | Приказ 114 Приложение 10 Отчет о ходе реализации значимых инвестиционных проектов, АО "СО ЕЭС". СО ЕЭС (ИА). 2й квартал 2016 г.
Директор по инвестициям и закупкам АО "СО ЕЭС"
В.А. Карцев
_________________ (подпись)
"____" августа 2016 года
Инвестиционный проект: ЦДУ строительство и техническое оснащение нового комплекса зданий АО "СО ЕЭС" | Инвестиционный проект: ЦДУ строительство и техническое оснащение нового комплекса зданий ОАО "СО ЕЭС" | Инвестиционный проект: ЦДУ строительство и техническое оснащение нового комплекса зданий ОАО "СО ЕЭС" | Инвестиционный проект: ЦДУ строительство и техническое оснащение нового комплекса зданий ОАО "СО ЕЭС" | Инвестиционный проект: ЦДУ строительство и техническое оснащение нового комплекса зданий ОАО "СО ЕЭС" | Инвестиционный проект: ЦДУ строительство и техническое оснащение нового комплекса зданий ОАО "СО ЕЭС"
Адрес | Адрес | Центральный Федеральный округ, г. Москва, д. Румянцево , уч. 3/1 | Центральный Федеральный округ, г. Москва, д. Румянцево , уч. 3/1 | Центральный Федеральный округ, г. Москва, д. Румянцево , уч. 3/1 | Центральный Федеральный округ, г. Москва, д. Румянцево , уч. 3/1
Тип проекта | Тип проекта
Проектная мощность | Проектная мощность
Плановый срок ввода объекта | Плановый срок ввода объекта
Фактическая стадия реализации проекта на отчетную дату | Фактическая стадия реализации проекта на отчетную дату | Строительство | Строительство | Строительство | Строительство
Проектная документация | Проектная документация
Кем, когда принято решение о строительстве (реквизиты документа) | Кем, когда принято решение о строительстве (реквизиты документа) | ОАО РАО "ЕЭС России", Приказ ОАО РАО "ЕЭС России" от 14.05.2007 № 325;, 14.05.2007 Приказ ОАО "СО - ЦДУ ЕЭС" от 04.06.2007 № 136 | ОАО РАО "ЕЭС России", Приказ ОАО РАО "ЕЭС России" от 14.05.2007 № 325;, 14.05.2007 | ОАО РАО "ЕЭС России", Приказ ОАО РАО "ЕЭС России" от 14.05.2007 № 325;, 14.05.2007 | ОАО РАО "ЕЭС России", Приказ ОАО РАО "ЕЭС России" от 14.05.2007 № 325;, 14.05.2007
Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Разработана.ЗАО "Московский архитектурный центр" ООО "Вымпелсетьстрой" Утверждена. 27.04.2011, Распоряжение ОАО "СО ЕЭС" от 27.04.2011 № 30р | Разработана. ЗАО "Московский архитектурный центр" Утверждена. 27.04.2011, Распоряжение ОАО "СО ЕЭС" от 27.04.2011 № 30р | Разработана. ЗАО "Московский архитектурный центр" Утверждена. 27.04.2011, Распоряжение ОАО "СО ЕЭС" от 27.04.2011 № 30р | Разработана. ЗАО "Московский архитектурный центр" Утверждена. 27.04.2011, Распоряжение ОАО "СО ЕЭС" от 27.04.2011 № 30р
Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа) | Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа) | 1.Мособлгосэкспертиза ГАУ МО , от 13.10.2010 № 50-1-5-0926-10; 2.Мосгосэкспертиза ГАУ г.Москвы, от 17.07.2015 №77-1-4-0466-15 | Мосгосэкспертиза ГАУ г.Москвы. 30.10.10, №50-1-5-0926-10 | Мосгосэкспертиза ГАУ г.Москвы. 30.10.10, №50-1-5-0926-10 | Мосгосэкспертиза ГАУ г.Москвы. 30.10.10, №50-1-5-0926-10
Землеотвод | Землеотвод
Наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | 1. УправлениеФедеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, 07.03.2013, № 77-АО № 634097 | 1. УправлениеФедеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, 07.03.2013, № 77-АО № 634097 | 1. УправлениеФедеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, 07.03.2013, № 77-АО № 634097 | 1. УправлениеФедеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, 07.03.2013, № 77-АО № 634097
Разрешение на строительство | Разрешение на строительство
Наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | Наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | Комитетом государственного строительного надзора г. Москва, 23.04.14. № RU77239000-009305 | Комитетом государственного строительного надзора г. Москва, 23.04.14. № RU77239000-009305 | Комитетом государственного строительного надзора г. Москва, 23.04.14. № RU77239000-009305 | Комитетом государственного строительного надзора г. Москва, 23.04.14. № RU77239000-009305
Виды топлива (проектное, резервное) | Виды топлива (проектное, резервное)
Прогнозный объем потребления топлива | Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение | Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети | Технологическое присоединение объекта к электрической сети
Технические условия | Технические условия | 04.07.13, №34-08/1189-927559 | 04.07.13, №34-08/1189-927559 | 04.07.13, №34-08/1189-927559 | 04.07.13, №34-08/1189-927559
Договор на технологическое присоединение | Договор на технологическое присоединение | 17.11.08, 10311-409 | 17.11.08, 10311-409 | 17.11.08, 10311-409 | 17.11.08, 10311-409
Разработка схемы выдачи мощности | Разработка схемы выдачи мощности | - | - | - | -
Договор на реализацию схемы выдачи мощности | Договор на реализацию схемы выдачи мощности
Сметная стоимость проекта в ценах 11224,9 г. с НДС, млн руб. | Сметная стоимость проекта в ценах 11224,9 г. с НДС, млн руб. | 11224.9 | 11224.9 | 11224.9 | 11224.9
Документ, в соответствии с которым определена сметная стоимость | Документ, в соответствии с которым определена сметная стоимость
Стоимость проекта по результатам проведенных закупок, с НДС, млн руб. | Стоимость проекта по результатам проведенных закупок, с НДС, млн руб. | 8949.787 | 8691.692 | 8691.692 | 8691.692
Всего заключено договоров на сумму, с НДС, млн руб. | Всего заключено договоров на сумму, с НДС, млн руб. | 8949.787 | 8691.692 | 8691.692 | 8691.692
в том числе по договорам подряда | в том числе по договорам подряда
№ п/п | наименование контрагента, предмет договора, дата и номер договора, субподрядчики | сумма договора, с НДС, млн руб. | % от сметной стоимости проекта | оплачено на отчетную дату с НДС, млн руб. | освоено на отчетную дату, без НДС, млн руб.
| ЗАО ВОКС ИТ, Выполнение работ по разработке рабочей документации и строительству ВОЛС для технологического оснащения комплекса зданий ОАО <СО ЕЭС> по адресу НАО, Московский район, д. Румянцево, уч. 3/1 №641 от 30.09.14. | 27.767 | 0.24737 | 27.767 | 23.531
| ЗАО Московский архитектурный центр, Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство и техническое оснащение нового комплекса зданий ОАО "СО ЕЭС" по адресу Москва, НАО, р-н Московский, Румянцево д., уч. 3/1 №3-08 от 30.06.08. | 282.423 | 2.516 | 282.423 | 239.341
| Объединение ИНГЕОКОМ ОАО, Строительство и техническое оснащение комплекса зданий ОАО "СО ЕЭС" по адресу Москва, НАО, р-н Московский, Румянцево д., уч. 3/1 №619 от 10.08.12. ООО "ГлавСтройГрупп"; ООО "СКРИД"; ЗАО "АЙ-ТЕКО"; ООО "КапТехноСтрой"; ООО "Сиеста-Инжиниринг"; ООО "Вектор Ф"; ООО "КонкритСтрой" | 7978.995 | 71.083 | 4444.485 | 3167.041
| ООО Альпагор, Выполнение работ по проектированию наружных инженерных сетей здания диспетчерского центра ОАО <СО ЕЭС> по адресу Москва, НАО, р-н Московский, Румянцево д., уч. 3/1 №17/12 от 25.11.09. | 41.334 | 0.36823 | 41.334 | 35.029
| ООО Вымпелсетьстрой, Выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации <Комплекс офисных зданий диспетчерского центра ОАО <СО ЕЭС> по адресу Московская область, Ленинский район, г.п. Московский в районе д. Румянцево, уч. 3/1> №13-02/2014/ВСС от 07.03.14. ООО "Вымпелэлектропроект"; ЗАО "СИТЭС-Инжиниринг"; ООО "Проектно-инжиниринговое предприятие "Александръ"; ООО "Хайтед-Энергетика" | 98.48 | 0.87734 | 75.835 | 75.608
| ООО Геопроектизыскания, Услуги по проведению инженерно-геологических изысканий территории, предназначенной для размещения нового комплекса зданий диспетчерского центра ОАО "СО ЕЭС" №020/08 от 21.07.08. | 12.404 | 0.1105 | 11.458 | 10.512
в том числе по прочим договорам | в том числе по прочим договорам
№ п/п | наименование контрагента, предмет договора, дата и номер договора, субподрядчики | сумма договора, с НДС, млн руб. | % от сметной стоимости проекта | оплачено на отчетную дату с НДС, млн руб. | освоено на отчетную дату, с НДС, млн руб.
| ГАУ Мосгосэкспертиза, Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации <Комплекс офисных зданий диспетчерского центра ОАО <СО ЕЭС> расположенного по адресу г. Москва, в районе д. Румянцево, уч. 3/1 (НАО, Московский)> и результатов инженерных изысканий> №И/52 от 05.03.15. | 3.251 | 0.028962 | 3.251 | 2.755
| ЗАО ГД Центр, Оказание услуг по строительному контролю за строительством и техническим оснащением комплекса зданий ОАО <СО ЕЭС> по адресу Москва, НАО, р-н Московский, Румянцево д., уч. 3/1. №07/2015 от 07.07.15. | 6.4 | 0.057016 | 6.4 | 5.424
| ЗАО ГД Центр, Оказание услуг по строительному контролю за строительством и техническим оснащением комплекса зданий ОАО <СО ЕЭС> по адресу Москва, НАО, р-н Московский, Румянцево д., уч. 3/1. №3672 от 06.11.15. | 56.476 | 0.50313 | 13.887 | 13.508
| ЗАО Союзинформ, Заключение агентского договора на выполнение функций организатора закупки для проведения открытого конкурса на право заключения договора на выполнение работ по строительству комплекса зданий диспетчерского центра ОАО "СО ЕЭС" по адресу Москва, НАО, р-н Московский, Румянцево д., уч. 3/1 №379 от 25.10.11. | 10.98 | 0.097818 | 10.98 | 9.305
| ЗАО Терра Аури, Оказание услуг по строительному контролю за строительством и техническим оснащением комплекса зданий ОАО <СО ЕЭС> по адресу Москва, НАО, р-н Московский, Румянцево д., уч. 3/1. №9 от 14.01.13. | 18.636 | 0.16602 | 18.636 | 15.793
| ЗАО Фирма КРОКИ, Разработка проекта планировки №16 от 14.07.08. | 4.248 | 0.037844 | 4.248 | 3.6
| Мособлгосэкспертиза ГАУ МО, Выполнение работ по проведению государственной экспертизы проекта на строительсво комплекса зданий ОАО "СО ЕЭС" по адресу Московская область, Ленинский район, Московский с.о., в районе д.Румянцево, уч.3/1 №611э-10 от 29.06.10. | 3.892 | 0.034673 | 3.892 | 3.298
| ОАО МОЭК, Выполнение работ по подключению к системам теплоснабжения комплекса зданий диспетчерского центра ОАО <СО ЕЭС> по адресу Москва, НАО, район Московский, Румянцево д., уч. 3/1 №02-ПА-Ц-6377/13 от 24.12.13. | 141.632 | 1.2618 | 92.061
| ОАО МОЭСК, Выполнение мероприятий по технологическому присоединению к электрической сети ОАО <Московская объединенная электросетевая компания> энергопринимающих устройств нового комплекса зданий диспетчерского центра ОАО <СО ЕЭС> по адресу МО, Ленинский район, Московский с.о., в районе д. Румянцево, уч.3/1 к ПС №843 "Говорово" №10311-409 от 17.11.08. | 150.433 | 1.3402 | 150.433 | 89.733
| ОАО Фундаментпроект, Выполнение работ по проведению геотехнического мониторинга комплекса зданий диспетчерского центра по адресу Москва, НАО, р-н Московский, Румянцево д., уч. 3/1 №1857 от 30.01.14. | 18.915 | 0.16851 | 12.587 | 10.997
| ООО Вымпелсетьстрой, Оказание услуг по авторскому надзору за строительством и техническим оснащением комплекса зданий ОАО <СО ЕЭС> по адресу Москва, НАО, р-н Московский, Румянцево д., уч. 3/1 №2367 от 30.07.15. | 11.818 | 0.10528 | 3.767 | 4.256
| ООО Миран-Проект, Оказание услуг по авторскому надзору за строительством и техническим оснащением комплекса зданий ОАО <СО ЕЭС> по адресу Москва, НАО, р-н Московский, Румянцево д., уч. 3/1 №37/12-АН от 01.10.12. | 13.427 | 0.11962 | 13.427 | 11.378
| прочие контрагенты, прочие № от . | 68.276 | 0.60825 | 51.684 | 47.418
Законтрактованность,% | Законтрактованность,% | Разработка проектной документации | Разработка рабочей документации | СМР | Поставка основного оборудования
|  | 100 | 100 | 78
Количество персонала на площадке, чел. | Количество персонала на площадке, чел. | Строительный | Монтажный | Инженерно-технический | Инженерно-технический
|  | 215 |  | 15
Оборудование | Оборудование | Оборудование | Оборудование | Оборудование | Оборудование
№ п/п | Наименование, краткие технические характеристики, количество, изготовитель, срок изготовления | Срок поставки | Место хранения | Задержка в поставке | Причина задержки
1 | шт. | -
Фактическое состояние реализации проекта | Фактическое состояние реализации проекта
Возможность реализации проекта в срок | Возможность реализации проекта в срок | да | да | да | да
Задержка в реализации, мес | Задержка в реализации, мес
Причины отставания | Причины отставания
Возможный срок реализации проекта | Возможный срок реализации проекта
Описание фактов, событий, влияющих на ход проекта | Описание фактов, событий, влияющих на ход проекта
Принятые меры | Принятые меры