## Лист1
Макет 51632 Форма №2. Отчёт об исполнении ГКПЗ
Форма № 1. Отчёт об исполнении годовой комплексной программы закупок АО "СО ЕЭС" на 2016 год
отчётный период январь-июнь 2016 года
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на начало года 4 443 493 тыс. рублей (61.2 % от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода 6 276 560 тыс. рублей (86.4 % от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с ГКПЗ текущего года по состоянию на конец отчетного периода 1 405 215 тыс. рублей с НДС (19.4 % от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
|  |  |  | * | * |  | * |  |  |  | * | * | * | * | * | * |  | *
№ п/п | Код строки | Заказчик продукции |  | Вид деятельности* | Наименование инвестиционного проекта* | Наименование объекта генерации/программы развития | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (день, месяц, год)* | Мощность |  |  | Вид закупаемой продукции* | Наименование закупаемой продукции* | Источник финансирования* | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал)* | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС)* | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки* | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ (число, месяц, год) | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору (число, месяц, год) | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору (число, месяц, год) | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  | Юридическое лицо | Филиал/подразделение |  |  |  |  | МВт | МВА | км | [7 empty] | План* | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата (число, месяц, год) | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
|  | Гр 1 | Гр 2 | Гр 3 | Гр 4 | Гр 5 | Гр 6 | Гр 7 | Гр 8 | Гр 9 | Гр 10 | Гр 11 | Гр 12 | Гр 13 | Гр 14 | Гр 15 | Гр 16 | Гр 17 | Гр 18 | Гр 19 | Гр 20 | Гр 21 | Гр 22 | Гр 23 | Гр 24 | Гр 25 | Гр 26 | Гр 27 | Гр 28 | Гр 29 | Гр 30 | Гр 31 | Гр 32 | Гр 33 | Гр 34 | Гр 35 | Гр 36 | Гр 37 | Гр 38 | Гр 39 | Гр 40 | Гр 41 | Гр 42 | Гр 43 | Гр 44 | Гр 45 | Гр 46
1 | 1000 | СО ЕЭС | СО ЕЭС [ИА] | ТПиР | Ежегодная актуализация математической модели и базы данных Единой энергетической системы России и ежегодные исследования перспективных электрических режимов Единой энергетической системы России |  | 31.12.2016 |  |  |  | Работы | Ежегодная актуализация математической модели и базы данных Единой энергетической системы России и ежегодные исследования перспективных электрических режимов Единой энергетической системы России | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 23983.051 | Коммерческое предложение НТЦ ЕЭС ОАО |  | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | НТЦ ЕЭС ОАО (НИИПТ) | [5 empty] | НТЦ ЕЭС ОАО (НИИПТ) | 28300 | 28300 | [6 empty] | пп.9 п.5 ст.9 Положения | Правление ОАО "СО ЕЭС" | 24.12.2015 | 894 |  | 29.03.2016 | 29.02.2016 | 29.03.2016 | 05.12.2016 | Длительное согласование технического задания.
2 | 1001 | СО ЕЭС | СО ЕЭС (ИА) | ТПиР | Приобретение права использования программы для ЭВМ "Космос+" и внедрение в ОАО "СО ЕЭС" |  | 31.10.2016 |  |  |  | ИТ | *Приобретение права использования ПК "Космос+" в ОАО "СО ЕЭС" | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 4626.271 | Коммерческое предложение НТЦ ЕЭС ОАО |  | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | НТЦ ЕЭС ОАО (НИИПТ) | [5 empty] | НТЦ ЕЭС ОАО (НИИПТ) | 5000 | 5000 | [6 empty] | пп.10 п.5 ст.9 Положения | Правление ОАО "СО ЕЭС" | 24.12.2015 | 894 |  | 26.05.2016 | 31.05.2016 | 26.05.2016 | 10.10.2016 |  | НДС не облагается
3 | 1002 | СО ЕЭС | СО ЕЭС (ИА) | ТПиР | Приобретение права использования Программы для ЭВМ "Образовательная среда и образовательный контент для ПО" (версия Портал Эксперт - Диспетчер - Тренажер) |  | 30.11.2016 |  |  |  | ИТ | Приобретение права использования программы для ЭВМ "Образовательная среда и образовательный контент для ПО" (версия Портал Эксперт - Диспетчер - Тренажер) | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 4000 | Коммерческое предложение ТМК-Центр ООО |  | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | ТМК-ЦЕНТР ООО | [5 empty] | ТМК-ЦЕНТР ООО | 4000 | 4000 | [6 empty] | пп.10 п.5 ст.9 Положения | Правление ОАО "СО ЕЭС" | 24.12.2015 | 894 |  | 13.04.2016 | 31.03.2016 | 13.04.2016 | 01.11.2016 | Длительное согласование проекта договора. | НДС не облагается
4 | 1003 | СО ЕЭС | СО ЕЭС (ИА) | ТПиР | Модификация и реновация автоматизированных систем диспетчерского управления в целях поддержания в актуальном состоянии автоматизации деловых процессов в соответствии с годовыми планами развития АСДУ |  | 31.12.2019 |  |  |  | ИТ | Выполнение работ по модификации ПО "Формирование прогнозных диспетчерских графиков операционных зон диспетчерских центров ОАО "СО ЕЭС" | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 1000 | Коммерческие предложения НТЦ Энергоэксперт ООО Андреев А.Г. ИП Институт Энергетических Систем ЗАО | 1000 | ООК | ООК | 2 | 2 | АЛЬТЕРОПАУЭР ООО | 990 |  |  |  | 990 | АЛЬТЕРОПАУЭР ООО | 990 | 990 | 48078 | b2b-center.ru | 31.01.2016 | 29.01.2016 | 09.03.2016 | 09.03.2016 |  |  |  |  | 06.04.2016 | 28.03.2016 | 31.03.2016 | 28.03.2016 | 19.09.2016 |  | НДС не облагается
| 1004 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 21: ИК ХОСТ ООО; Гр 22: 1000
5 | 1005 | СО ЕЭС | СО ЕЭС (ИА) | ТПиР | Поставка источников бесперебойного питания для нужд исполнительного аппарата ОАО "СО ЕЭС" |  | 30.04.2016 |  |  |  | МТРиО | Поставка источников бесперебойного питания для нужд исполнительного аппарата ОАО "СО ЕЭС" | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 2405.829 | Коммерческие предложения АЙПИКОМ ООО БизнесИнтегро Инжиниринг ЗАО ИНЛАЙН ГРУП ЗАО | 2405.829 | ОА | ОА | 44 | 3 | СВЕГА-КОМПЬЮТЕР ООО | 2381.8 |  |  |  | 2357.712 | ЦСКР ООО | 2782.1 | 2782.1 | 613066 | b2b-center.ru | 29.02.2016 | 16.02.2016 | 09.03.2016 | 23.03.2016 |  |  |  |  | 20.04.2016 | 12.04.2016 | 31.03.2016 | 12.04.2016 | 25.04.2016 | Договор заключен в срок. предусмотренный протоколом ЦЗК от 23.03.2016 №12-цзк.
| 1006 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 21: ЦСКР ООО; Гр 22: 2357.7
| 1007 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 21: ЦЕНТР ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕРВИСА ООО; Гр 22: 2405.8
6 | 1008 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 3: ТПиР; Гр 4: Выполнение работ по модернизации корпоративной коммутационной сети связи ОАО "СО ЕЭС" на базе учрежденческих производственных автоматических телефонных станций (УПАТС HiPath 4000) и предоставление права использования программ для ЭВМ (ЦЗ-7); Гр 6: 31.12.2016; Гр 10: ИТ; Гр 11: Выполнение работ по модернизации корпоративной коммутационной сети связи ОАО "СО ЕЭС" на базе учрежденческих производственных автоматических телефонных станций (УПАТС HiPath 4000) и предоставление права использования программ для ЭВМ (ЦЗ-7); Гр 12: Т; Гр 13: ОАО "СО ЕЭС"; Гр 14: 406.341; Гр 15: Коммерческие предложения ВойсЛинк ООО ИНФОТЕХСТРОЙ ООО Связь Сервис Телекоммуникации ООО; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: СВЯЗЬ СЕРВИС ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ ООО; Гр 27: СВЯЗЬ СЕРВИС ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ ООО; Гр 28: 479.482; Гр 29: 479.482; Факт Гр 41: 15.03.2016; Факт Гр 42: 31.03.2016; Факт Гр 43: 15.03.2016; Факт Гр 44: 27.05.2016
7 | 1009 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 3: ТПиР; Гр 4: Выполнение работ по модификации Интранет-портала ОАО "СО ЕЭС"; Гр 6: 31.12.2016; Гр 10: ИТ; Гр 11: Выполнение работ по модификации Интранет-портала ОАО "СО ЕЭС"; Гр 12: Т; Гр 13: ОАО "СО ЕЭС"; Гр 14: 419.25; Гр 15: Коммерческие предложения Клевер ООО РИК ПРОЕКТ ООО Софтвей ООО; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: МАСТЕРА ТЕХНОЛОГИЙ ООО; Гр 27: МАСТЕРА ТЕХНОЛОГИЙ ООО; Гр 28: 419.25; Гр 29: 419.25; Факт Гр 41: 10.02.2016; Факт Гр 42: 29.02.2016; Факт Гр 43: 10.02.2016; Факт Гр 44: 31.05.2016; Факт Гр 46: НДС не облагается
8 | 1010 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 3: ТПиР; Гр 4: Приобретение вычислительной и оргтехники. периферийного оборудования для нужд ОАО "СО ЕЭС" (ЦЗ-6); Гр 6: 31.12.2016; Гр 10: ИТ; Гр 11: Приобретение вычислительной и оргтехники. периферийного оборудования для нужд ОАО "СО ЕЭС" (ЦЗ-6); Гр 12: Т; Гр 13: ОАО "СО ЕЭС"; Гр 14: 101.695; Гр 15: Коммерческие предложения Ланит ЗАО ТехноСерв АС ООО СофтЛайн Трейд АО; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: РТЛ СИСТЕМ ООО; Гр 27: РТЛ СИСТЕМ ООО; Гр 28: 120; Гр 29: 120; Факт Гр 41: 15.03.2016; Факт Гр 42: 31.03.2016; Факт Гр 43: 15.03.2016; Факт Гр 44: 20.03.2016
9 | 1011 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 3: ТПиР; Гр 4: Приобретение программного обеспечения Lansweeper Ultimate для ОАО "СО ЕЭС"; Гр 6: 31.03.2016; Гр 10: ИТ; Гр 11: Приобретение программного обеспечения Lansweeper Ultimate для ОАО "СО ЕЭС"; Гр 12: Т; Гр 13: ОАО "СО ЕЭС"; Гр 14: 366.382; Гр 15: Коммерческие предложения Академия информационной безопасности ООО СофтЛайн Трейд АО РЕДМОНД ООО; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: СОФТЛАЙН ТРЕЙД АО; Гр 27: СОФТЛАЙН ТРЕЙД АО; Гр 28: 432.331; Гр 29: 432.331; Факт Гр 41: 04.03.2016; Факт Гр 42: 31.03.2016; Факт Гр 43: 04.03.2016; Факт Гр 44: 31.03.2016
10 | 1012 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 3: ТПиР; Гр 4: Приобретение серверного оборудования и средств хранения данных для нужд ОАО "СО ЕЭС" (ЦЗ-4); Гр 6: 31.08.2016; Гр 10: ИТ; Гр 11: Приобретение серверного оборудования и средств хранения данных для нужд ОАО "СО ЕЭС" (ЦЗ-4); Гр 12: Т; Гр 13: ОАО "СО ЕЭС"; Гр 14: 394.538; Гр 15: Коммерческие предложения Ланит ЗАО ТехноСерв АС ООО Фирма МХМ-5 ООО; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: АЙПИКОМ ООО; Гр 27: АЙПИКОМ ООО; Гр 28: 465.554; Гр 29: 465.554; Факт Гр 41: 06.04.2016; Факт Гр 42: 06.04.2016; Факт Гр 43: 06.04.2016; Факт Гр 44: 20.04.2016
11 | 1013 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 3: ТПиР; Гр 4: Приобретение серверного оборудования и средств хранения данных для нужд ОАО "СО ЕЭС" (ЦЗ-4); Гр 6: 08.02.2016; Гр 10: ИТ; Гр 11: Приобретение серверного оборудования и средств хранения данных для нужд ОАО "СО ЕЭС" (ЦЗ-4); Гр 12: Т; Гр 13: ОАО "СО ЕЭС"; Гр 14: 36.773; Гр 15: Коммерческие предложения Ланит ЗАО ТехноСерв АС ООО Фирма МХМ-5 ООО; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ТР-ЛИНК ООО; Гр 27: ТР-ЛИНК ООО; Гр 28: 43.392; Гр 29: 43.392; Факт Гр 41: 20.01.2016; Факт Гр 42: 08.02.2016; Факт Гр 43: 08.02.2016; Факт Гр 44: 08.02.2016
12 | 1014 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 3: ТПиР; Гр 4: Приобретение серверного оборудования и средств хранения данных для нужд ОАО "СО ЕЭС" (ЦЗ-4); Гр 6: 08.02.2016; Гр 10: ИТ; Гр 11: Приобретение серверного оборудования и средств хранения данных для нужд ОАО "СО ЕЭС" (ЦЗ-4); Гр 12: Т; Гр 13: ОАО "СО ЕЭС"; Гр 14: 49.031; Гр 15: Коммерческие предложения Ланит ЗАО ТехноСерв АС ООО Фирма МХМ-5 ООО; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ТР-ЛИНК ООО; Гр 27: ТР-ЛИНК ООО; Гр 28: 57.856; Гр 29: 57.856; Факт Гр 41: 20.01.2016; Факт Гр 42: 08.02.2016; Факт Гр 43: 08.02.2016; Факт Гр 44: 08.02.2016
13 | 1015 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 3: ТПиР; Гр 4: Выполнение работ по модернизации удостоверяющего центра ОАО "СО ЕЭС". приобретению права использования программного обеспечения и ключевых носителей; Гр 6: 30.11.2016; Гр 10: ИТ; Гр 11: *Выполнение работ по модернизации удостоверяющего центра ОАО "СО ЕЭС". приобретению права использования программного обеспечения и ключевых носителей; Гр 12: Т; Гр 13: ОАО "СО ЕЭС"; Гр 14: 6065.546; Гр 15: Коммерческое предложение ООО "ЩИТ-СБ"; Гр 16: 6065.546; Гр 17: ЗОК; Гр 18: ЗОК; Гр 20: 0; Номер процедуры Гр 30: 49259; Интернет-адрес площадки Гр 31: b2b-center.ru; План Гр 32: 30.04.2016; Факт Гр 33: 12.05.2016; Факт Гр 42: 30.06.2016; Факт Гр 45: Длительное согласование технических требований при подготовке закупочной документации. ЗК,объявленный 12.05.2016, признан несостоявшимся (протокол 24-ЦЗК от 01.06.2016). Конкурс объявлен повторно 07.07.2016. Планируемая дата вскрытия конвертов с заявками 27.07.2016.
14 | 1016 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 3: ТПиР; Гр 4: Выполнение работ по первому этапу создания корпоративного центра мониторинга компьютерных атак в ОАО "СО ЕЭС". взаимодействующего "с главным центром государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации".; Гр 6: 31.12.2016; Гр 10: Работы; Гр 11: *Выполнение работ по созданию корпоративного центра мониторинга компьютерных атак в ОАО "СО ЕЭС". взаимодействующего "с главным центром государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации" (первый этап); Гр 12: Т; Гр 13: ОАО "СО ЕЭС"; Гр 14: 6415.847; Гр 15: Коммерческие предложения АО "ЭЛВИС ПЛЮС" ООО "Группа Синфорес" ЗАО "КРОК инкорпорейтед"; Гр 16: 6415.847; Гр 17: ЗОК; Гр 18: ЗОК; Гр 20: 0; Номер процедуры Гр 30: 49729; Интернет-адрес площадки Гр 31: b2b-center.ru; План Гр 32: 30.04.2016; Факт Гр 33: 29.06.2016; Факт Гр 42: 30.06.2016; Факт Гр 45: Длительное согласование технических требований при подготовке закупочной документации. Планируемая дата вскрытия конвертов с заявками 20.07.2016.
15 | 1017 | СО ЕЭС | СО ЕЭС (ИА) | ТПиР | Выполнение работ по созданию системы охранного освещения зданий ОАО "СО ЕЭС" по адресу Москва. Китайгородский пр., д.7, стр.3, 4 |  | 31.10.2016 |  |  |  | СБ | *Выполнение работ по созданию системы охранного освещения зданий ОАО "СО ЕЭС". расположенных по адресу Москва, Китайгородский пр., д. 7, стр. 3, 4 | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 1317.817 | Коммерческие предложения ООО "Куб-Системы проект" ООО "СМ Трейд-Внедренческий Центр" ЗАО НПП "КРОССТЭК" | 1317.817 | ЗОК | ЗОК | 3 | 3 | КУБ - СИСТЕМЫ ПРОЕКТ ООО | 1292 |  |  |  | 1291.978 | КУБ - СИСТЕМЫ ПРОЕКТ ООО | 1524.534 | 1524.534 | 49044 | b2b-center.ru | 30.04.2016 | 20.04.2016 | 11.05.2016 | 11.05.2016 |  |  |  |  | 08.06.2016 | 30.05.2016 | 30.06.2016 | 30.05.2016 | 22.08.2016
| 1018 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 21: ПЕРФЕКТ ООО; Гр 22: 1316.8
| 1019 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 21: СОЛИНГ-ТСО ООО; Гр 22: 1312.9
16 | 1020 | СО ЕЭС | СО ЕЭС (ИА) | ТПиР | НИОКР "Исследование функционирования применяемых в РФ устройств релейной защиты в переходных режимах. связанных с насыщением трансформаторов тока" |  | 30.11.2017 |  |  |  | Работы | Выполнение НИОКР "Исследование функционирования применяемых в Российской Федерации устройств релейной защиты в переходных режимах. связанных с насыщением трансформаторов тока" | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 12711.864 | Коммерческое предложение ВНИИР ОАО | 12711.864 | ООК | ООК | 3 | 2 | ВНИИР ОАО | 12584.7 |  | 1 | 11500 | 11500 | ВНИИР ОАО | 13570 | 7000 | 48897 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 06.04.2016 | 27.04.2016 | 18.05.2016 |  |  |  |  | 02.07.2016 | 09.06.2016 | 31.05.2016 | 09.06.2016 | 10.11.2017 | Уточнение технических требований при подготовке закупочной документации. Договор заключен в срок. предусмотренный протоколом ЦЗК от 18.05.2016 № 21-цзк
| 1021 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 21: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МЭИ (ФГБОУ ВПО НИУ МЭИ); Гр 22: 10171.9
17 | 1022 | СО ЕЭС | СО ЕЭС (ИА) | ТПиР | Выполнение НИР "Актуализация и дополнение моделями новых устройств РЗА цифровых динамических моделей ОЭС в формате ПО расчета переходных режимов и динамической устойчивости" |  | 30.11.2016 |  |  |  | Работы | Выполнение НИР по теме "Актуализация и дополнение моделями новых устройств РЗА цифровых динамических моделей ОЭС в формате ПО расчета переходных режимов и динамической устойчивости" | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 4000 | Коммерческое предложение ОАО "НТЦ ЕЭС" | 4000 | ООК | ООК | 4 | 1 | НТЦ ЕЭС ОАО (НИИПТ) | 4000 |  |  |  | 4000 | НТЦ ЕЭС ОАО (НИИПТ) | 4720 | 4720 | 49037 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 20.04.2016 | 11.05.2016 | 11.05.2016 | [5 empty] | 31.05.2016 | 31.05.2016 | 31.05.2016 | 15.11.2016 | Уточнение технических требований при подготовке закупочной документации. ООК признан несостоявшимся (протокол №19-цзк от 11.05.2016). Договор заключен с единственным участником.
18 | 1023 | СО ЕЭС | СО ЕЭС (ИА) | ТПиР | Анализ текущих интеграционных подходов и поэтапное создание сервис-ориентированной шины обмена технологической информацией |  | 31.10.2018 |  |  |  | Работы | Выполнение НИР по теме "Анализ текущих интеграционных подходов" | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 4152.896 | Коммерческие предложения Группа компаний Амальгаут ОАО "НТЦ ЕЭС" ЗАО "КРОК инкорпорейтед" | 4152.896 | ООК | ООК | 3 | 2 | ЛАБОРАТОРИЯ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЛАНИТ ЗАО | 4144.0678 |  |  |  | 4144.0678 | ЛАБОРАТОРИЯ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЛАНИТ ЗАО | 4890 | 4890 | 48792 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 31.03.2016 | 27.04.2016 | 27.04.2016 | [5 empty] | 08.06.2016 | 30.06.2016 | 08.06.2016 | 08.10.2016 | ООК признан несостоявшимся (протокол № 17-цзк от 27.04.2016). Договор заключен с единственным участником.
| 1024 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 21: КРОК ИНКОРПОРЕЙТЕД ЗАО; Гр 22: 4043.8; Гр 23: КРОК ИНКОРПОРЕЙТЕД ЗАО
19 | 1025 | СО ЕЭС | СО ЕЭС (ИА) | ТПиР | Выполнение НИР "Создание алгоритмов динамического эквивалентирования расчетных моделей ЦСПА и определения допустимых небалансов при выборе управляющих воздействий" |  | 31.12.2016 |  |  |  | Работы | Выполнение НИР по теме "Создание алгоритмов динамического эквивалентирования расчетных моделей ЦСПА и определения допустимых небалансов при выборе управляющих воздействий" | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 5932.203 | Коммерческое предложение НТЦ ЕЭС ОАО | 5932.203 | ООК | ООК | 1 | 1 | НТЦ ЕЭС ОАО (НИИПТ) | 5932.2 |  |  |  | 5932.203 | НТЦ ЕЭС ОАО (НИИПТ) | 7000 | 7000 | 48900 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 06.04.2016 | 27.04.2016 | 27.04.2016 | [5 empty] | 19.05.2016 | 31.05.2016 | 19.05.2016 | 01.12.2016 | Уточнение технических требований при подготовке закупочной документации. ООК признан несостоявшимся (протокол №17-ЦЗК от 27.04.2016). Договор заключен с единственным участником.
20 | 1026 | СО ЕЭС | СО ЕЭС (ИА) | ТПиР | Выполнение работ по внедрению системы мониторинга запасов устойчивости в ОЭС Сибири |  | 30.11.2016 |  |  |  | ИТ | Выполнение работ по внедрению системы мониторинга запасов устойчивости в ОЭС Сибири | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 4237.288 | Коммерческое предложение НТЦ ЕЭС ОАО | 4237.288 | ООК | ООК | 1 | 1 | НТЦ ЕЭС ОАО (НИИПТ) | 4237.3 |  |  |  | 4237.288 | НТЦ ЕЭС ОАО (НИИПТ) | 5000 | 5000 | 49129 | b2b-center.ru | 30.04.2016 | 27.04.2016 | 18.05.2016 | 18.05.2016 | [5 empty] | 02.06.2016 | 30.06.2016 | 02.06.2016 | 30.11.2016 | ООК признан несостоявшимся (протокол №21-цзк от 18.05.2016). Договор заключен с единственным участником.
21 | 1027 | СО ЕЭС | СО ЕЭС (ИА) | ТПиР | Выполнение работ по внедрению системы мониторинга запасов устойчивости в ОЭС Юга |  | 30.11.2016 |  |  |  | ИТ | Выполнение работ по внедрению системы мониторинга запасов устойчивости в ОЭС Юга | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 4237.288 | Коммерческое предложение НТЦ ЕЭС ОАО | 4237.288 | ООК | ООК | 1 | 1 | НТЦ ЕЭС ОАО (НИИПТ) | 4237.3 |  |  |  | 4237.288 | НТЦ ЕЭС ОАО (НИИПТ) | 5000 | 5000 | 49127 | b2b-center.ru | 30.04.2016 | 27.04.2016 | 18.05.2016 | 18.05.2016 | [5 empty] | 02.06.2016 | 30.06.2016 | 02.06.2016 | 30.11.2016 | ООК признан несостоявшимся (протокол №21-цзк от 18.05.2016). Договор заключен с единственным участником.
22 | 1028 | СО ЕЭС | СО ЕЭС (ИА) | ТПиР | Выполнение работ по модернизации диспетчерских щитов. установленных в диспетчерских залах филиалов ОАО "СО ЕЭС", в части видеопроекционного оборудования (ЦЗ-1) |  | 31.12.2016 |  |  |  | Работы | Выполнение работ по модернизации диспетчерских щитов. установленных в диспетчерских залах филиалов ОАО "СО ЕЭС", в части видеопроекционного оборудования (ЦЗ-1) | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 63175.362 | Коммерческие предложения АйТи Энерджи Сервис ООО. ТесКом ОАО, Технология-М ООО | 63175.362 | ООК | ООК | 3 | 2 | ВИЗИОТЕХ ООО | 59384.8 |  |  |  | 59384.84 | ВИЗИОТЕХ ООО | 70074.112 | 70074.112 | 49173 | b2b-center.ru | 30.04.2016 | 29.04.2016 | 25.05.2016 | 25.05.2016 |  |  |  |  | 23.06.2016 | 17.06.2016 | 30.06.2016 | 17.06.2016 | 20.12.2016
| 1029 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 21: ДИСПЕЧЕРСКИЕ СИСТЕМЫ ООО; Гр 22: 61615.9
23 | 1030 | СО ЕЭС | СО ЕЭС (ИА) | ТПиР | Выполнение работ по модернизации систем информационной безопасности (системы защиты периметра и проч.) ОАО "СО ЕЭС" и приобретению права использования программного обеспечения |  | 31.07.2017 |  |  |  | ИТ | Выполнение работ по модернизации систем информационной безопасности ОАО "СО ЕЭС" | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 63279.885 | Коммерческие предложения АО "СофтЛайн Трейд" ООО "Остей" ООО "ИБС Платформикс" | 63279.885 | ОА | ОА | 15 | 4 | ИНФОЗАЩИТА АО | 62647.1 |  |  |  | 62014.287 | КЛЕВЕР ООО |  |  | 661348 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 31.03.2016 | 29.06.2016 | [5 empty] | 03.08.2016 |  | 31.05.2016 |  |  | ООК. объявленный 31.03.2016, признан несостоявшимся (протокол от 05.05.2016 № 18-ЦЗК). ООК, объявленный 05.05.2016, признан несостоявшимся (протокол от 01.06.2016 № 24-ЦЗК). ОК объявлен в третий раз 01.06.2016. Договор с ООО "КЛЕВЕР" в процессе согласования.
| 1031 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 21: СОФТЛАЙН ПРОЕКТЫ ООО; Гр 22: 63279.9
| 1032 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 21: АКТОР ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ООО; Гр 22: 63279.9
| 1033 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 21: КЛЕВЕР ООО; Гр 22: 62014.3
24 | 1034 | СО ЕЭС | СО ЕЭС (ИА) | ТПиР | Выполнение работ по модификации модулей администрирования рынка системных услуг |  | 31.12.2016 |  |  |  | ИТ | Выполнение работ по модификации модулей администрирования рынка системных услуг | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 6585.593 | Коммерческое предложение ОАО "Московская энергетическая биржа" | 6585.593 | ООК | ООК | 2 | 2 | МОСКОВСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БИРЖА ОАО | 6584.7 |  |  |  | 6584.746 | МОСКОВСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БИРЖА ОАО | 7770 | 7770 | 49186 | b2b-center.ru | 31.05.2016 | 29.04.2016 | 25.05.2016 | 25.05.2016 |  |  |  |  | 07.07.2016 | 08.06.2016 | 30.06.2016 | 08.06.2016 | 20.12.2016
| 1035 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 21: ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ЗАО; Гр 22: 6585.6
25 | 1036 | СО ЕЭС | СО ЕЭС (ИА) | ТПиР | Модификация программного обеспечения "Выбор состава включенного генерирующего оборудования" |  | 30.11.2017 |  |  |  | ИТ | Выполнение работ по модификации ПО "Выбор состава включенного генерирующего оборудования" | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 23728.814 | Коммерческое предложение Карана ООО | 23728.814 | ООК | ООК | 1 | 1 | КАРАНА ООО | 23728.8 |  |  |  | 23728.814 | КАРАНА ООО | 28000 | 14000 | 48766 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 30.03.2016 | 20.04.2016 | 20.04.2016 | [5 empty] | 17.05.2016 | 31.05.2016 | 17.05.2016 | 30.11.2017 | ООК признан несостоявшимся (протокол №16-ЦЗК от 20.04.2016). Договор заключен с единственным участником.
26 | 1037 | СО ЕЭС | СО ЕЭС (ИА) | ТПиР | Выполнение работ по модификации ПО "Сайт балансирующего рынка" (ПО СБР) |  | 31.10.2016 |  |  |  | ИТ | Выполнение работ по модификации ПО "Сайт балансирующего рынка" (ПО СБР) | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 8305.085 | Коммерческое предложение ООО "Программный Продукт" | 8305.085 | ООК | ООК | 1 | 1 | ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ ООО | 8050.8 |  |  |  | 8050.847 | ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ ООО | 9500 | 9500 | 48545 | b2b-center.ru | 30.04.2016 | 11.03.2016 | 06.04.2016 | 06.04.2016 | [5 empty] | 25.04.2016 | 30.06.2016 | 25.04.2016 | 23.09.2016 | ООК признан несостоявшимся (протокол № 14-цзк от 06.04.2016). Договор заключен с единственным участником.
27 | 1038 | СО ЕЭС | СО ЕЭС (ИА) | ТПиР | Выполнение работ по модификации ПО "Сайт конкурентного отбора мощности" (ПО Сайт КОМ) |  | 31.10.2016 |  |  |  | ИТ | Выполнение работ по модификации ПО "Сайт конкурентного отбора мощности" (ПО Сайт КОМ) | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 2542.373 | Коммерческое предложение ЗАО "Институт Энергетических Систем" | 2542.373 | ООК | ООК | 3 | 2 | ЭЛВИС-ПЛЮС АО | 2542.4 |  |  |  | 2500 | ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ЗАО | 2950 | 2950 | 48576 | b2b-center.ru | 30.04.2016 | 15.03.2016 | 05.05.2016 | 05.05.2016 |  |  |  |  | 20.06.2016 | 20.05.2016 | 30.06.2016 | 20.05.2016 | 14.10.2016
| 1039 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 21: ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ЗАО; Гр 22: 2500
28 | 1040 | СО ЕЭС | СО ЕЭС (ИА) | ТПиР | Выполнение работ по модификации ПО для обеспечения расчетов целевого рынка мощности (ПО ЦРМ) |  | 31.12.2016 |  |  |  | ИТ | Выполнение работ по модификации ПО для обеспечения расчетов целевого рынка мощности (ПО ЦРМ) | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 5000 | Коммерческое предложение ООО "ВэбСофт Энергоконсалт" |  | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | ВЭБСОФТ ЭНЕРГОКОНСАЛТ ООО | [5 empty] | ВЭБСОФТ ЭНЕРГОКОНСАЛТ ООО | 5000 | 5000 | [6 empty] | пп.9 п.5 ст.9 Положения | Правление ОАО "СО ЕЭС" | 24.12.2015 | 894 |  | 24.03.2016 | 30.06.2016 | 24.03.2016 | 19.12.2016 |  | НДС не облагается
29 | 1041 | СО ЕЭС | СО ЕЭС (ИА) | ТПиР | Выполнение работ по модификации ПО мониторинга соблюдения объемов и сроков ремонтов сетевого оборудования |  | 31.12.2016 |  |  |  | ИТ | Выполнение работ по модификации ПО мониторинга соблюдения объемов и сроков ремонтов сетевого оборудования | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 3390.545 | Коммерческое предложение ООО "СМС-Информационные Технологии" | 3390.545 | ООК | ООК | 2 | 2 | СМС-ИТ ООО | 3372.3 |  |  |  | 3372.272 | СМС-ИТ ООО | 3979.281 | 3979.281 | 48666 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 23.03.2016 | 13.04.2016 | 20.04.2016 |  |  |  |  | 06.06.2016 | 16.05.2016 | 31.05.2016 | 16.05.2016 | 01.11.2016
| 1042 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 21: ГК ИНФОПРО ООО; Гр 22: 3390.4
30 | 1043 | СО ЕЭС | СО ЕЭС (ИА) | ТПиР | Выполнение работ по модификации ПО определения показателей готовности генерирующего оборудования к выработке электроэнергии (ПО Готовность) |  | 31.12.2016 |  |  |  | ИТ | Выполнение работ по модификации ПО определения показателей готовности генерирующего оборудования к выработке электроэнергии (ПО Готовность) | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 6775.164 | Коммерческое предложение ООО "СМС-Информационные Технологии" | 6775.164 | ООК | ООК | 2 | 2 | СМС-ИТ ООО | 6756.7 |  |  |  | 6756.715 | СМС-ИТ ООО | 7972.924 |  | 48875 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 06.04.2016 | 05.05.2016 | 05.05.2016 |  |  |  |  | 20.06.2016 | 19.05.2016 | 31.05.2016 | 19.05.2016 | 21.11.2016 | Уточнение технических требований при подготовке закупочной документации.
| 1044 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 21: АЙТИ ЭНЕРДЖИ СЕРВИС ООО; Гр 22: 6774.7
31 | 1045 | СО ЕЭС | СО ЕЭС (ИА) | ТПиР | Модификация ЦСПА Урала с переходом на платформу ЦСПА третьего поколения |  | 31.10.2017 |  |  |  | ИТ | Выполнение работ по модификации ЦСПА Урала с переходом на платформу ЦСПА третьего поколения | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 8474.576 | Коммерческое предложение НТЦ ЕЭС ОАО | 8474.576 | ООК | ООК | 1 | 1 | НТЦ ЕЭС ОАО (НИИПТ) | 8474.6 |  |  |  | 8474.576 | НТЦ ЕЭС ОАО (НИИПТ) | 10000 | 7000 | 48785 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 31.03.2016 | 20.04.2016 | 20.04.2016 | [5 empty] | 16.05.2016 | 31.05.2016 | 16.05.2016 | 31.10.2017 | ООК признан несостоявшимся (протокол №16-ЦЗК от 20.04.2016). Договор заключен с единственным участником.
32 | 1046 | СО ЕЭС | СО ЕЭС (ИА) | ТПиР | Модификация ЦСПА Юга с переходом на платформу ЦСПА третьего поколения |  | 31.10.2017 |  |  |  | ИТ | Выполнение работ по модификации ЦСПА Юга с переходом на платформу ЦСПА третьего поколения | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 8474.576 | Коммерческое предложение НТЦ ЕЭС ОАО | 8474.576 | ООК | ООК | 1 | 1 | НТЦ ЕЭС ОАО (НИИПТ) | 8474.6 |  |  |  | 8474.576 | НТЦ ЕЭС ОАО (НИИПТ) | 10000 | 7000 | 48787 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 31.03.2016 | 20.04.2016 | 20.04.2016 | [5 empty] | 16.05.2016 | 31.05.2016 | 16.05.2016 | 31.10.2017 | ООК признан несостоявшимся (протокол №16-ЦЗК от 20.04.2016). Договор заключен с единственным участником.
33 | 1047 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 3: ТПиР; Гр 4: Приобретение права использования программного обеспечения "PF.Protection" и его внедрение в ОАО "СО ЕЭС"; Гр 6: 31.12.2016; Гр 10: ИТ; Гр 11: Выполнение работ по приобретению права использования программного обеспечения "PF.Protection" и его внедрение в ОАО "СО ЕЭС"; Гр 12: Т; Гр 13: ОАО "СО ЕЭС"; Гр 14: 27200; Гр 15: Коммерческое предложение РТСофт АО; Гр 17: ЕИ; Гр 18: ЕИ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: РТСОФТ ЗАО; Гр 27: РТСОФТ ЗАО; Гр 28: 29396; Гр 29: 29396; Факт Гр 36: пп.10 п.5 ст.9 Положения; Факт Гр 37: Правление ОАО "СО ЕЭС"; Факт Гр 38: 24.12.2015; Факт Гр 39: 894; Факт Гр 41: 15.06.2016; Факт Гр 42: 30.04.2016; Факт Гр 43: 15.04.2016; Факт Гр 44: 15.12.2016
34 | 1048 | СО ЕЭС | СО ЕЭС (ИА) | НС | Выполнение работ по проведению контрольной геодезической сьемки подземных коммуникаций комплекса зданий диспетчерского центра по адресу г. Москва. поселение Московский, в районе д. Румянцево, уч. 3/1 | Развитие диспетчерских центров ОАО "СО ЕЭС" | 31.12.2017 |  |  |  | Услуги | Выполнение работ по проведению контрольной геодезической съемки подземных коммуникаций комплекса зданий диспетчерского центра по адресу г. Москва. поселение Московский, в районе д. Румянцево, уч. 3/1 | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 1556.586 | Коммерческое предложение Мосгоргеотрест ГУП |  | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | МОСГОРГЕОТРЕСТ ГУП | [5 empty] | МОСГОРГЕОТРЕСТ ГУП | 1836.771 | 1224.514 | [6 empty] | пп.10 п.5 ст.9 Положения | Правление ОАО "СО ЕЭС" | 14.04.2016 | 925 |  | 14.04.2016 | 31.05.2016 | 15.04.2016 | 13.04.2017
35 | 1049 | СО ЕЭС | СО ЕЭС (ИА) | ТПиР | Реконструкция здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Москва, Китайгородский проезд, д.7, стр.3 в части дренажного колодца системы водоотведения |  | 31.07.2016 |  |  |  | СМР | Выполнение работ по реконструкции дренажного колодца системы водоотведения здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3 | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 1661.017 | Коммерческие предложения ООО "Три Т Групп". Геталюкс Айр ООО , ООО "Спецстрой" | 1661.017 | ООК | ООК | 2 | 2 | ГЕЛЛО ООО | 1661 |  |  |  | 1652.436 | СУРА ООО |  |  | 49559 | b2b-center.ru | 30.04.2016 | 20.04.2016 | 29.06.2016 | 06.07.2016 |  |  |  |  | 03.08.2016 |  | 30.06.2016 |  |  | ООК. объявленный 20.04.2016, признан несостоявшимся (24-ЦЗК от 01.06.2016). ООК, объявлен повторно 07.06.2016. Договор с ООО "СУРА" на согласовании.
| 1050 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 21: СУРА ООО; Гр 22: 1652.4
36 | 1051 | СО ЕЭС | СО ЕЭС (ИА) | ТПиР | Выполнение работ по созданию ПО "Cистема оперативного анализа данных БР" |  | 31.12.2016 |  |  |  | ИТ | Выполнение работ по созданию ПО "Cистема оперативного анализа данных БР" | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 7500 | Коммерческое предложение ООО ВэбСофт Энергоконсалт | 7500 | ООК | ООК | 2 | 2 | ВЭБСОФТ ЭНЕРГОКОНСАЛТ ООО | 7390 |  |  |  | 7390 | ВЭБСОФТ ЭНЕРГОКОНСАЛТ ООО | 7390 | 7390 | 48296 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 17.02.2016 | 03.03.2016 | 15.03.2016 |  |  |  |  | 26.04.2016 | 04.04.2016 | 31.05.2016 | 04.04.2016 | 16.12.2016 |  | НДС не облагается
| 1052 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 21: КАРАНА ООО; Гр 22: 7500
37 | 1053 | СО ЕЭС | СО ЕЭС (ИА) | ТПиР | Выполнение работ по созданию системы видеоизображения информации для учебного класса Центра тренажерной подготовки персонала ОАО "СО ЕЭС" |  | 31.08.2016 |  |  |  | Работы | Выполнение работ по созданию системы видеоизображения информации для учебного класса Центра тренажерной подготовки персонала ОАО "СО ЕЭС" | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 1572.921 | Коммерческие предложения ЗАО "БизнесИнтегро Инжиниринг" ООО "АЙПИКОМ" ЗАО "ИНЛАЙН ГРУП" | 1572.921 | ООК | ООК | 2 | 2 | КЛЕВЕР ООО | 1525.4 | КЛЕВЕР ООО |  |  | 1564.398 | ЦЕНТР ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕРВИСА ООО | 1845.99 | 1845.99 | 49170 | b2b-center.ru | 30.04.2016 | 29.04.2016 | 25.05.2016 | 27.05.2016 | [5 empty] | 27.06.2016 | 30.06.2016 | 27.06.2016 | 19.08.2016 | ООК признан несостоявшимся (протокол № 23-ЦЗК от 27.05.2016). Договор заключен с единственным участником.
| 1054 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 21: ЦЕНТР ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕРВИСА ООО; Гр 22: 1564.4
38 | 1055 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 3: ТПиР; Гр 4: Создание универсального ПО мониторинга функционирования автоматических регуляторов возбуждения и систем возбуждения синхронных генераторов электрических станций; Гр 6: 31.07.2017; Гр 10: ИТ; Гр 11: Выполнение работ по созданию универсального ПО мониторинга функционирования автоматических регуляторов возбуждения и систем возбуждения синхронных генераторов электрических станций; Гр 12: Т; Гр 13: ОАО "СО ЕЭС"; Гр 14: 4237.288; Гр 15: Коммерческое предложение НТЦ ЕЭС ОАО; Гр 16: 4237.288; Гр 17: ООК; Гр 18: ООК; Гр 20: 0; Номер процедуры Гр 30: 49750; Интернет-адрес площадки Гр 31: b2b-center.ru; План Гр 32: 31.03.2016; Факт Гр 33: 29.06.2016; Факт Гр 42: 31.05.2016; Факт Гр 45: Длительное согласование технических требований при подготовке закупочной документации. Планируемая дата вскрытия конвертов с заявками 20.07.2016.
39 | 1056 | СО ЕЭС | СО ЕЭС (ИА) | ТПиР | Модернизация системы автоматического газового пожаротушения на базе ППК "ИНТАЛ" (далее - АУГПТ) в части организации световой сигнализации состояния режима пуска АУГПТ в помещении с круглосуточным персоналом № 101 здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр.2 |  | 30.06.2016 |  |  |  | Работы | Модернизация системы автоматического газового пожаротушения на базе ППК "ИНТАЛ" (далее - АУГПТ) в части организации световой сигнализации состояния режима пуска АУГПТ в помещении с круглосуточным персоналом № 101 здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2 | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 4482.848 | Коммерческие предложения ООО "Пожинжиниринг". АСТРА ООО, СОФТ-КС ООО | 4482.848 | ООК | ООК | 2 | 2 | АСТРА ООО | 4261.2 |  |  |  | 4213.896 | СОФТ-КС ООО (Г. МОСКВА) | 4972.397 | 4972.397 | 49179 | b2b-center.ru | 29.02.2016 | 30.03.2016 | 25.05.2016 | 25.05.2016 |  |  |  |  | 23.06.2016 | 06.06.2016 | 30.04.2016 | 06.06.2016 | 20.06.2016 | Договор заключен в срок. предусмотренный протоколом ЦЗК от 25.05.2016 №22-цзк
| 1057 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 21: СОФТ-КС ООО (Г. МОСКВА); Гр 22: 4213.9
40 | 1058 | СО ЕЭС | СО ЕЭС (ИА) | ТПиР | Приобретение вычислительной и оргтехники. периферийного оборудования для нужд ОАО "СО ЕЭС" (ЦЗ-6) |  | 31.12.2016 |  |  |  | ИТ | Поставка вычислительной и оргтехники. периферийного оборудования для нужд ОАО "СО ЕЭС" (ЦЗ-6) | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 99517.495 | Коммерческие предложения ТехноСерв АС ООО. ЛАНИТ ЗАО, КРОК инкорпорейтед ЗАО | 99517.495 | ОА | ОА | 20 | 2 | СУПЕРВЭЙВ ГРУПП ООО | 97527.1 |  |  |  | 96531.971 | ФИРМА МХМ-5 ООО | 113907.725 | 113907.725 | 645499 | b2b-center.ru | 30.04.2016 | 27.04.2016 | 18.05.2016 | 01.06.2016 |  |  |  |  | 14.07.2016 | 24.06.2016 | 30.06.2016 | 24.06.2016 | 15.09.2016
| 1059 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 21: ФИРМА МХМ-5 ООО; Гр 22: 96532
41 | 1060 | СО ЕЭС | СО ЕЭС (ИА) | ТПиР | Выполнение работ по модернизации диспетчерских щитов. установленных в диспетчерских залах филиалов ОАО "СО ЕЭС", в части видеопроекционного оборудования (ЦЗ-1) |  | 31.12.2016 |  |  |  | ИТ | Поставка графических контроллеров для филиалов ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга и ОДУ Северо-Запада | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 4067.797 | Коммерческие предложения ООО "ДЕПО Электроникс" ООО "Инлайн Телеком Солюшнс" ЗАО "Инфосистемы Джет" | 4067.797 | ООК | ООК | 4 | 3 | КЛЕВЕР ООО | 3983.1 | КЛЕВЕР ООО |  |  | 4067.712 | СОФТЛАЙН ПРОЕКТЫ ООО | 4799.9 | 4799.9 | 49178 | b2b-center.ru | 30.04.2016 | 29.04.2016 | 25.05.2016 | 01.06.2016 |  |  |  |  | 30.06.2016 | 16.06.2016 | 31.05.2016 | 16.06.2016 | 30.06.2016 | Договор заключен в срок. предусмотренный протоколом ЦЗК от 01.06.2016 №24-цзк
| 1061 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 21: СОФТЛАЙН ПРОЕКТЫ ООО; Гр 22: 4067.7
| 1062 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 21: ЦЕНТР ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕРВИСА ООО; Гр 22: 4067.8
42 | 1063 | СО ЕЭС | СО ЕЭС (ИА) | ТПиР | Приобретение оборудования аудио-видеоконференцсвязи и выполнение работ по его установке. пуско-наладке для нужд исполнительного аппарата и филиалов ОАО "СО ЕЭС" (ЦЗ-3) |  | 30.11.2016 |  |  |  | МТРиО | Поставка оборудования аудио-видеоконференцсвязи и выполнение работ по его установке. пуско-наладке для нужд исполнительного аппарата и филиалов ОАО "СО ЕЭС" (ЦЗ-3) | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 29708.824 | Коммерческие предложения ЗАО "КРОК Инкорпорейтед" ООО "Инлайн Технолоджис" ООО "Дельта Телеком" | 29708.824 | ООК | ООК | 5 | 2 | КРОК ИНКОРПОРЕЙТЕД ЗАО | 26437.7 |  |  |  | 26437.739 | КРОК ИНКОРПОРЕЙТЕД ЗАО | 31138.351 | 31138.351 | 49153 | b2b-center.ru | 30.04.2016 | 27.04.2016 | 18.05.2016 | 25.05.2016 |  |  |  |  | 24.06.2016 | 22.06.2016 | 30.06.2016 | 22.06.2016 | 01.11.2016
| 1064 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 21: ТЕХНОСЕРВ АС ООО; Гр 22: 28817.6
43 | 1065 | СО ЕЭС | СО ЕЭС (ИА) | ТПиР | Поставка оборудования для создания Локально-вычислительных комплексов (ЛВК) в филиалах ОАО "СО ЕЭС" РДУ (3 очередь) |  | 31.12.2016 |  |  |  | Работы | Поставка оборудования для создания Локально-вычислительных комплексов (ЛВК) в филиалах ОАО "СО ЕЭС" РДУ (3 очередь) | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 166918.63 | Коммерческие предложения ТехноСерв АС ООО. Гранит-Центр НПП ОАО | 166918.63 | ООК | ООК | 2 | 2 | АМЕТА ПРО ООО | 166913.4 |  |  |  | 163580.009 | ФИРМА МХМ-5 ООО | 193024.411 | 193024.411 | 48801 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 31.03.2016 | 20.04.2016 | 20.04.2016 |  |  |  |  | 20.05.2016 | 12.05.2016 | 31.05.2016 | 12.05.2016 | 31.08.2016
| 1066 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 21: ФИРМА МХМ-5 ООО; Гр 22: 163580
44 | 1067 | СО ЕЭС | СО ЕЭС (ИА) | ТПиР | Приобретение серверного оборудования и средств хранения данных для автоматизированных систем диспетчерского управления ОАО "СО ЕЭС" (ЦЗ-5) |  | 31.08.2016 |  |  |  | ИТ | Поставка серверного оборудования и средств хранения данных для автоматизированных систем диспетчерского управления ОАО "СО ЕЭС" (ЦЗ-5) | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 19842.253 | Коммерческие предложения МХМ-5 Фирма ООО. ООО "Винжер", Лидмар ООО | 19842.253 | ООК | ООК | 2 | 2 | АМЕТА ПРО ООО | 19338.4 |  |  |  | 18453.277 | ФИРМА МХМ-5 ООО | 21774.867 | 21774.867 | 48799 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 31.03.2016 | 20.04.2016 | 20.04.2016 |  |  |  |  | 23.05.2016 | 11.05.2016 | 31.05.2016 | 11.05.2016 | 31.08.2016
| 1068 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 21: ФИРМА МХМ-5 ООО; Гр 22: 18453.3
45 | 1069 | СО ЕЭС | СО ЕЭС (ИА) | ТПиР | Приобретение серверного оборудования и средств хранения данных для нужд ОАО "СО ЕЭС" (ЦЗ-4) |  | 30.09.2016 |  |  |  | ИТ | Поставка серверного оборудования и средств хранения данных для нужд ОАО "СО ЕЭС" (ЦЗ-4) | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 96619.487 | Коммерческие предложения МХМ-5 Фирма ООО. БизнесИнтегро Инжиниринг ЗАО, АЙПИКОМ ООО | 96619.487 | ООК | ООК | 4 | 2 | АМЕТА ПРО ООО | 94460 |  |  |  | 89856.067 | ФИРМА МХМ-5 ООО | 106030.159 | 106030.159 | 48800 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 31.03.2016 | 20.04.2016 | 20.04.2016 |  |  |  |  | 23.05.2016 | 11.05.2016 | 31.05.2016 | 11.05.2016 | 31.08.2016
| 1070 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 21: ФИРМА МХМ-5 ООО; Гр 22: 89856.1
46 | 1071 | СО ЕЭС | СО ЕЭС (ИА) | ТПиР | Приобретение сетевого оборудования для нужд ОАО "СО ЕЭС" (ЦЗ-8) |  | 31.08.2016 |  |  |  | ИТ | Поставка сетевого оборудования для нужд ОАО "СО ЕЭС" (ЦЗ-8) | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 66871.145 | Коммерческие предложения ТехноСерв АС ООО. КРОК инкорпорейтед ЗАО, ЦентрСвязь ЗАО | 66871.145 | ОА | ОА | 23 | 2 | ТЕХНОСЕРВ АС ООО | 65533.7 |  |  |  | 65533.724 | ТЕХНОСЕРВ АС ООО | 77329.794 | 77329.794 | 633289 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 31.03.2016 | 27.04.2016 | 11.05.2016 |  |  |  |  | 23.06.2016 | 14.06.2016 | 31.05.2016 | 14.06.2016 | 31.08.2016 | Договор заключен в срок. предусмотренный протоколом ЦЗК от 11.05.2016 №19-цзк
| 1072 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 21: АДВ КОНСАЛТИНГ ООО; Гр 22: 66202.4
47 | 1073 | СО ЕЭС | СО ЕЭС (ИА) | ТПиР | Приобретение системного и прикладного ПО |  | 31.01.2019 |  |  |  | ИТ | Приобретение права использования программ для ЭВМ Microsoft для нужд ОАО "СО ЕЭС" | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 345393.026 | Коммерческие предложения ЗАО "Ланит" КОМПАНИЯ "ОСТЕЙ" АО "СофтЛайн Трейд" | 345393.026 | ОА | ОА | 10 | 3 | ЛАБОРАТОРИЯ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЛАНИТ ЗАО | 345393 |  |  |  | 341939.096 | СОФТЛАЙН ТРЕЙД АО |  |  | 661319 | b2b-center.ru | 31.05.2016 | 01.06.2016 | 22.06.2016 | [5 empty] | 05.08.2016 |  | 30.06.2016 |  |  | Уточнение технических требований при подготовке закупочной документации. Договор с АО "СофтЛайн Трейд" в процессе согласования.
| 1074 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 21: КОМПАРЕКС ООО; Гр 22: 345393; Гр 23: КОМПАРЕКС ООО
| 1075 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 21: СОФТЛАЙН ТРЕЙД АО; Гр 22: 341939.1
48 | 1076 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 3: ТПиР; Гр 4: Создание и внедрение ОИК нового поколения; Гр 6: 31.12.2022; Гр 10: ИТ; Гр 11: Приобретение права использования программного обеспечения ОИК СК-11 и внедрение корпоративного хранилища оперативной информации на платформе СК-11 в исполнительном аппарате ОАО "СО ЕЭС"; Гр 12: Т; Гр 13: ОАО "СО ЕЭС"; Гр 14: 51197.428; Гр 15: Коммерческое предложение Монитор Электрик ЗАО; Гр 17: ЕИ; Гр 18: ЕИ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: МОНИТОР ЭЛЕКТРИК ЗАО; Гр 27: МОНИТОР ЭЛЕКТРИК ЗАО; Гр 28: 52547.428; Гр 29: 52547.428; Факт Гр 36: пп.10 п.5 ст.9 Положения; Факт Гр 37: Правление ОАО "СО ЕЭС"; Факт Гр 38: 24.12.2015; Факт Гр 39: 894; Факт Гр 41: 29.06.2016; Факт Гр 42: 30.06.2016; Факт Гр 43: 29.06.2016; Факт Гр 44: 15.12.2016
49 | 1077 | СО ЕЭС | СО ЕЭС (ИА) | ТПиР | Разработка и внедрение программного обеспечения "Учет проведения работы с диспетчерским персоналом" (ПО "Работа с персоналом") |  | 31.12.2016 |  |  |  | ИТ | Разработка и внедрение программного обеспечения "Учет проведения работы с диспетчерским персоналом" (ПО "Работа с персоналом") | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 4000 | Коммерческое предложение ООО "ТМК-Центр" | 4000 | ООК | ООК | 2 | 2 | ТМК-ЦЕНТР ООО | 4000 |  |  |  | 4000 | ТМК-ЦЕНТР ООО | 4000 | 4000 | 49253 | b2b-center.ru | 29.02.2016 | 11.05.2016 | 01.06.2016 | 08.06.2016 | [5 empty] | 04.07.2016 | 30.04.2016 | 04.07.2016 | 10.12.2016 | Длительное согласование технических требований при подготовке закупочной документации. ООК признан несостоявшимся (протокол №25-ЦЗК от 08.06.2016). Договор заключен с единственным участником. | НДС не облагается
| 1078 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 21: ПКС ООО; Гр 22: 3432.2; Гр 23: ПКС ООО
50 | 1079 | СО ЕЭС | СО ЕЭС (ИА) | ТПиР | Разработка проектной и рабочей документации и выполнение работ по созданию в составе СДКЭ сегментов ОЭС Центра и ОЭС Востока |  | 28.02.2017 |  |  |  | ИТ | Разработка проектной и рабочей документации и выполнение работ по созданию в составе системы дистанционного контроля электроснабжения зданий ОАО "СО ЕЭС" сегментов ОЭС Центра и ОЭС Востока | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 57874.564 | Коммерческие предложения Энергоэффективность ООО. ООО "Нортон Торг", ООО "Диона Групп" | 57874.564 | ООК | ООК | 4 | 2 | ЛАН ТЕХНОЛОДЖИ ООО | 57854.9 |  |  |  | 57830.255 | ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ООО | 67017.861 |  | 48664 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 23.03.2016 | 13.04.2016 | 20.04.2016 |  |  |  |  | 19.06.2016 | 10.05.2016 | 31.05.2016 | 10.05.2016 | 28.02.2017
| 1080 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 21: ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ООО; Гр 22: 57830.3
51 | 1081 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 3: ТПиР; Гр 4: Выполнение работ по модернизации системы охранной сигнализации и системы контроля и управления доступом зданий ОАО "СО ЕЭС" по адресу Москва. Китайгородский пр., д.7, стр.3, 4; Гр 6: 31.12.2016; Гр 10: ИТ; Гр 11: Выполнение работ по модернизации системы охранной сигнализации и системы контроля и управления доступом зданий ОАО "СО ЕЭС" по адресу Москва. Китайгородский пр., д.7, стр.3, 4; Гр 12: Т; Гр 13: ОАО "СО ЕЭС"; Гр 14: 349.068; Гр 15: Коммерческое предложение Куб - Системы проект ООО; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: КУБ - СИСТЕМЫ ПРОЕКТ ООО; Гр 27: КУБ - СИСТЕМЫ ПРОЕКТ ООО; Гр 28: 411.9; Гр 29: 411.9; Факт Гр 41: 04.05.2016; Факт Гр 42: 04.05.2016; Факт Гр 43: 04.05.2016; Факт Гр 44: 02.06.2016
52 | 1082 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 3: ТПиР; Гр 4: Выполнение работ по модификации Интранет-портала ОАО "СО ЕЭС"; Гр 6: 31.12.2016; Гр 10: ИТ; Гр 11: Выполнение работ по модификации Интранет-портала ОАО "СО ЕЭС"; Гр 12: Т; Гр 13: ОАО "СО ЕЭС"; Гр 14: 405.48; Гр 15: Коммерческое предложение КЛЕВЕР ООО; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: КЛЕВЕР ООО; Гр 27: КЛЕВЕР ООО; Гр 28: 478.466; Гр 29: 478.466; Факт Гр 41: 31.05.2016; Факт Гр 42: 31.05.2016; Факт Гр 43: 19.05.2016; Факт Гр 44: 31.05.2016
53 | 1083 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 3: ТПиР; Гр 4: Затраты по подготовке и подаче заявок в 2015-2018 году на изобретения. полезные модели в Федеральную службу по интеллектуальной собственности в целях получения патентов.; Гр 6: 31.12.2019; Гр 10: Услуги; Гр 11: Затраты по подготовке и подаче заявок в 2015-2018 году на изобретения. полезные модели в Федеральную службу по интеллектуальной собственности в целях получения патентов.; Гр 12: Т; Гр 13: ОАО "СО ЕЭС"; Гр 14: 250; Гр 15: Проект договора с Борисовым Э.В.; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: БОРИСОВ Э.В.; Гр 27: БОРИСОВ Э.В.; Гр 28: 250; Гр 29: 250; Факт Гр 41: 12.05.2016; Факт Гр 42: 12.05.2016; Факт Гр 43: 12.05.2016; Факт Гр 44: 31.12.2016; Факт Гр 46: НДС не облагается
54 | 1084 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 3: ТПиР; Гр 4: Приобретение вычислительной и оргтехники. периферийного оборудования для нужд ОАО "СО ЕЭС" (ЦЗ-6); Гр 6: 31.12.2016; Гр 10: ИТ; Гр 11: Приобретение вычислительной и оргтехники. периферийного оборудования для нужд ОАО "СО ЕЭС" (ЦЗ-6); Гр 12: Т; Гр 13: ОАО "СО ЕЭС"; Гр 14: 329.576; Гр 15: Коммерческое предложение Полюс МТ ООО; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ПОЛЮС МТ ООО; Гр 27: ПОЛЮС МТ ООО; Гр 28: 388.9; Гр 29: 388.9; Факт Гр 41: 11.05.2016; Факт Гр 42: 11.05.2016; Факт Гр 43: 11.05.2016; Факт Гр 44: 25.05.2016
55 | 1085 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: СО ЕЭС (ИА); Гр 3: ТПиР; Гр 4: Затраты по подготовке и подаче заявок в 2015-2018 году на изобретения. полезные модели в Федеральную службу по интеллектуальной собственности в целях получения патентов.; Гр 6: 31.12.2019; Гр 10: Услуги; Гр 11: Затраты по подготовке и подаче заявок в 2015-2018 году на изобретения. полезные модели в Федеральную службу по интеллектуальной собственности в целях получения патентов.; Гр 12: Т; Гр 13: ОАО "СО ЕЭС"; Гр 14: 423.678; Гр 15: Коммерческое предложение Эйч Кью Резалт ООО; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ЭЙЧ КЬЮ РЕЗАЛТ ООО; Гр 27: ЭЙЧ КЬЮ РЕЗАЛТ ООО; Гр 28: 423.678; Гр 29: 423.678; Факт Гр 41: 15.06.2016; Факт Гр 42: 15.06.2016; Факт Гр 43: 15.06.2016; Факт Гр 44: 31.07.2016; Факт Гр 46: НДС не облагается
56 | 1000 | СО ЕЭС | ОДУ Востока | ТПиР | Приобретение земельного участка в г. Якутске для строительства административного здания с целью размещения Филиала ОАО "СО ЕЭС" Якутское РДУ |  | 29.02.2016 |  |  |  | ОН | Приобретение земельного участка в г. Якутске для строительства административного здания с целью размещения Филиала ОАО "СО ЕЭС" Якутское РДУ | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 25000 | Коммерческое предложение Гиоргадзе Н.Т. |  | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | ГИОРГАДЗЕ Н.Т. | [5 empty] | ГИОРГАДЗЕ Н.Т. | 25000 | 25000 | [6 empty] | пп.6 п.5 ст.9 Положения | Правление ОАО "СО ЕЭС" | 24.12.2015 | 894 |  | 11.02.2016 | 29.02.2016 | 11.02.2016 | 31.03.2016 |  | НДС не облагается
57 | 1001 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Востока; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Выполнение работ по разработке проектной документации "Прокладка ВОЛС на участке ПС 110/35/6 кВ "ХЭС" (г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, 2) - Резервное помещение диспетчерского центра (РПДЦ) ОДУ Востока (г. Хабаровск, пер. Сормовский, 3А) для Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока; Гр 6: 10.10.2016; Гр 10: ПИР; Гр 11: Выполнение работ по разработке проектной документации "Прокладка ВОЛС на участке ПС 110/35/6 кВ "ХЭС" (г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, 2) - Резервное помещение диспетчерского центра (РПДЦ) ОДУ Востока (г. Хабаровск, пер. Сормовский, 3А) для Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока; Гр 14: 422.663; Гр 15: Коммерческие предложения ООО "Строй-ДВ", ООО "Хабаровсксвязьстрой", ООО "Интек-Пром"; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: СТРОЙ ДВ ООО; Гр 27: СТРОЙ ДВ ООО; Гр 28: 498.742; Гр 29: 498.742; Факт Гр 41: 01.03.2016; Факт Гр 42: 31.03.2016; Факт Гр 43: 01.03.2016; Факт Гр 44: 31.05.2016
58 | 1002 | СО ЕЭС | ОДУ Востока | ТПиР | Выполнение работ по монтажу кондиционеров в технологических помещениях зданий Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока, расположенных по адресам г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 38 и пер. Сормовский, 3а |  | 05.09.2016 |  |  |  | СМР | Выполнение работ по монтажу кондиционеров в технологических помещениях зданий Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока, расположенных по адресам г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 38 и пер. Сормовский, 3а | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 8176.486 | Коммерческие предложения ООО "Холодок", ИП Черуркода, ООО "РК Технолига" | 8176.486 | ООК | ООК | 5 | 5 | ХОЛОДОК ООО | 7052.1 |  |  |  | 7052.139 | ХОЛОДОК ООО | 8321.525 | 8321.525 | 49165 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 23.03.2016 | 25.05.2016 | 08.06.2016 |  |  |  |  | 07.07.2016 | 07.07.2016 | 31.05.2016 | 07.07.2016 | 05.09.2016 | ООК, объявленный 23.03.2016, признан несостоявшимся (протокол № 16-цзк от 20.04.20016). ООК был объявлен повторно 29.04.2016.
| 1003 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Востока; Гр 21: РЕГИОХАБСТРОЙ ООО; Гр 22: 6864.5
| 1004 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Востока; Гр 21: КОНДИЦИОНЕР СЕРВИС ООО; Гр 22: 6507.8
| 1005 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Востока; Гр 21: СЕГМЕНТ ООО; Гр 22: 7545.8
| 1006 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Востока; Гр 21: ВИМКОМ ОПТИК ТС АО; Гр 22: 6694.1
59 | 1007 | СО ЕЭС | ОДУ Востока | ТПиР | Приобретение видеопанелей для ЦТПП Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока |  | 06.06.2016 |  |  |  | МТРиО | Приобретение видеопанелей для ЦТПП Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 1297.13 | Коммерческие предложения ЗАО "Тензор", ЗАО "Ланит-Партнер", ООО "Милленниум-Дальний Восток" | 1297.13 | ОА | ОА | 18 | 2 | КОМПЬЮЛИНК ДРСЦ ООО | 1267.1 |  |  |  | 1257.13 | ТЕНЗОР ЗАО | 1483.414 | 1483.414 | 603877 | b2b-center.ru | 29.02.2016 | 02.02.2016 | 24.02.2016 | 02.03.2016 |  |  |  |  | 31.03.2016 | 17.03.2016 | 30.04.2016 | 17.03.2016 | 29.07.2016
| 1008 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Востока; Гр 21: ТЕНЗОР ЗАО; Гр 22: 1257.1
60 | 1009 | СО ЕЭС | ОДУ Востока | ТПиР | Выполнение работ по реконструкции здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 38, в части устройства вентилируемого фасада малоэтажной части здания |  | 29.11.2016 |  |  |  | СМР | Выполнение работ по реконструкции здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 38, в части устройства вентилируемого фасада малоэтажной части здания | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 15888.026 | Сметная документация ООО "КраспанИнновации" | 15888.026 | ОА | ОА | 19 | 3 | СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ РЕГИОН ООО | 9288 | ФЛАГМАН ИНЖИНИРИНГ ООО |  |  | 9188.026 | СЭВЭН ООО | 10841.87 | 10841.87 | 609495 | b2b-center.ru | 29.02.2016 | 10.02.2016 | 02.03.2016 | 16.03.2016 |  |  |  |  | 13.04.2016 | 08.04.2016 | 30.04.2016 | 08.04.2016 | 29.11.2016
| 1010 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Востока; Гр 21: СЭВЭН ООО; Гр 22: 9188
| 1011 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Востока; Гр 21: ФЛАГМАН ИНЖИНИРИНГ ООО; Гр 22: 15888
61 | 1012 | СО ЕЭС | ОДУ Востока | ТПиР | Выполнение работ по реконструкции административного здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу 675016, г. Благовещенск, ул. Шимановского, д. 124, в части устройства пристенного дренажа и дополнительной гидроизоляции стен цокольного этажа для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Амурское РДУ |  | 25.09.2016 |  |  |  | СМР | Выполнение работ по реконструкции административного здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу 675016, г. Благовещенск, ул. Шимановского, д. 124, в части устройства пристенного дренажа и дополнительной гидроизоляции стен цокольного этажа для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Амурское РДУ | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 15495.339 | Сметная документация ОАО "Дальтехэнерго" | 15495.339 | ОА | ОА | 23 | 3 | К-ЭЛЕКТРОТЕХНИК ООО | 13495.3 |  |  |  | 13445.339 | ДАЛЬСТРОЙИНВЕСТКОМ ООО | 13445.339 | 13445.339 | 620044 | b2b-center.ru | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 23.03.2016 | 06.04.2016 |  |  |  |  | 06.05.2016 | 05.05.2016 | 30.04.2016 | 05.05.2016 | 25.09.2016 | Договор заключен в срок, предусмотренный протоколом №14-цзк от 06.04.2016 | НДС не облагается. Подрядчик применяет УСН.
| 1013 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Востока; Гр 21: ТИТАН ЭНЕРГОРЕСУРС ООО; Гр 22: 14395.3
| 1014 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Востока; Гр 21: ДАЛЬСТРОЙИНВЕСТКОМ ООО; Гр 22: 13445.3
62 | 1015 | СО ЕЭС | ОДУ Востока | ТПиР | Выполнение работ по монтажу кондиционеров в помещениях зданий, расположенных по адресам Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 23 и ул. Федора Попова, д. 14, для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Якутское РДУ |  | 20.06.2016 |  |  |  | СМР | Выполнение работ по монтажу кондиционеров в помещениях зданий, расположенных по адресам Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 23 и ул. Федора Попова, д. 14, для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Якутское РДУ | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 2888.983 | Коммерческие предложения ООО "Холодок", ИП Чепурко Д.А., ООО "РК Технолига" | 2888.983 | ООК | ООК | 5 | 4 | ПОВЕСМА ООО | 2684.8 | ПРОФТЕХКЛИМАТ ООО |  |  | 2542.38 | РЕГИОХАБСТРОЙ ООО | 3000.008 | 3000.008 | 48117 | b2b-center.ru | 29.02.2016 | 03.02.2016 | 24.02.2016 | 01.03.2016 |  |  |  |  | 30.03.2016 | 28.03.2016 | 30.04.2016 | 28.03.2016 | 20.06.2016
| 1016 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Востока; Гр 21: ХОЛОДОК ООО; Гр 22: 2782.8
| 1017 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Востока; Гр 21: РЕГИОХАБСТРОЙ ООО; Гр 22: 2542.4
| 1018 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Востока; Гр 21: ПРОФТЕХКЛИМАТ ООО; Гр 22: 1881.4
63 | 1019 | СО ЕЭС | ОДУ Востока | ТПиР | Выполнение работ по реконструкции здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 38, в части устройства шумозащитного ограждения холодильной установки системы центрального кондиционирования для Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока |  | 30.06.2016 |  |  |  | СМР | Выполнение работ по реконструкции здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 38, в части устройства шумозащитного ограждения холодильной установки системы центрального кондиционирования для Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 3357 | Коммерческие предложения ООО "АККОРД ТК", ООО "АКУСТИКА-ДВ", ООО "ЕСС" | 3031.885 | ОА | ОА | 15 | 2 | ХОЛОДОК ООО | 3031.9 | ХОЛОДОК ООО |  |  | 3031.885 | РЕГИОХАБСТРОЙ ООО | 3577.625 | 3577.625 | 608133 | b2b-center.ru | 29.02.2016 | 05.02.2016 | 26.02.2016 | 01.03.2016 | [5 empty] | 29.03.2016 | 30.04.2016 | 29.03.2016 | 30.06.2016 | ООК признан несостоявшимся (протокол ЗК № 3 от 01.03.2016). Договор заключен с единственным участником.
| 1020 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Востока; Гр 21: РЕГИОХАБСТРОЙ ООО; Гр 22: 3031.9
64 | 1021 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Востока; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации "Реконструкия зданий ОАО "СО ЕЭС", расположенных по адресу г. Благовещенск, ул. Шимановского, д. 124, в части систем автоматической пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения в технологических помещениях для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Амурское РДУ; Гр 6: 31.10.2017; Гр 10: ПИР; Гр 11: Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации "Реконструкия зданий ОАО "СО ЕЭС", расположенных по адресу г. Благовещенск, ул. Шимановского, д. 124, в части систем автоматической пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения в технологических помещениях для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Амурское РДУ; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока; Гр 14: 355.2; Гр 15: Коммерческие предложения ООО "Титан Энергоресурс", ООО "Премиум Энергосвязь", ООО "Современные системы автоматизации"; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ТИТАН ЭНЕРГОРЕСУРС ООО; Гр 27: ТИТАН ЭНЕРГОРЕСУРС ООО; Гр 28: 419.136; Гр 29: 419.136; Факт Гр 41: 25.04.2016; Факт Гр 42: 30.04.2016; Факт Гр 43: 25.04.2016; Факт Гр 44: 30.09.2016
65 | 1022 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Востока; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Выполнение работ по дооснащению системы охранно-тревожной, пожарной сигнализации зданий и сооружений ОАО "СО ЕЭС", расположенных по адресу г. Хабаровск, пер. Сормовский, 3А; Гр 6: 05.07.2016; Гр 10: СМР; Гр 11: Выполнение работ по дооснащению системы охранно-тревожной, пожарной сигнализации зданий и сооружений ОАО "СО ЕЭС", расположенных по адресу г. Хабаровск, пер. Сормовский, 3А; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока; Гр 14: 84.736; Гр 15: Коммерческие предложения ООО "ДСЦБИ "МАСКОМ", ИП Изедеров Р.А., ООО "Стандарт Телеком"; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: МАСКОМ-ИНСТРОЙ ООО; Гр 27: МАСКОМ-ИНСТРОЙ ООО; Гр 28: 99.988; Гр 29: 99.988; Факт Гр 41: 03.06.2016; Факт Гр 42: 30.06.2016; Факт Гр 43: 03.06.2016; Факт Гр 44: 05.07.2016
66 | 1023 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Востока; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Выполнение работ по разработке рабочей документации по реконструкции здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 38, в части фасада высотной части здания со стороны ул. Дзержинского для Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока; Гр 6: 31.10.2016; Гр 10: ПИР; Гр 11: Выполнение работ по разработке рабочей документации по реконструкции здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 38, в части фасада высотной части здания со стороны ул. Дзержинского для Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока; Гр 14: 115.532; Гр 15: Коммерческие предложения ИП Гаев А.Г., ООО "Проектстройиндустрия", ООО "Архитектурное бюро "Аттик"; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ИП ГАЕВ А. Г.; Гр 27: ИП ГАЕВ А. Г.; Гр 28: 115.532; Гр 29: 115.532; Факт Гр 41: 19.05.2016; Факт Гр 42: 31.05.2016; Факт Гр 43: 19.05.2016; Факт Гр 44: 01.06.2016; Факт Гр 46: НДС не облагается. Подрядчик применяет УСН.
67 | 1024 | СО ЕЭС | ОДУ Востока | ТПиР | Разработка проектной документации "Реконструкция здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 38, в части создания систем пожаротушения в технологических помещениях" для Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока |  | 01.11.2018 |  |  |  | ПИР | Разработка проектной документации "Реконструкция здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 38, в части создания систем пожаротушения в технологических помещениях" для Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 1373.989 | Коммерческие предложения ООО "ДСЦБИ МАСКОМ", ПКБ "Энергетики", ООО "Стандарт Телеком" Расчет стоимости ООО "ВПБ" | 1373.989 | ООК | ООК | 8 | 7 | ДСЦБИ МАСКОМ ООО | 903.5 | СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СУРСУМ ООО |  |  | 945.989 | ВИМКОМ ОПТИК ТС АО | 1116.267 | 1116.267 | 48263 | b2b-center.ru | 29.02.2016 | 17.02.2016 | 09.03.2016 | 14.03.2016 |  |  |  |  | 11.04.2016 | 30.03.2016 | 30.04.2016 | 30.03.2016 | 01.11.2016
| 1025 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Востока; Гр 21: О ТРИ ООО; Гр 22: 1232.3
| 1026 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Востока; Гр 21: ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ ООО; Гр 22: 1309.9
| 1027 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Востока; Гр 21: ВИМКОМ ОПТИК ТС АО; Гр 22: 946
| 1028 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Востока; Гр 21: ВЕРТИКАЛЬ-СТРОЙ ДВ ООО; Гр 22: 1233.3
| 1029 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Востока; Гр 21: СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СУРСУМ ООО; Гр 22: 1050
| 1030 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Востока; Гр 21: СТРОЙКОМПЛЕКТ ООО; Гр 22: 1300
68 | 1031 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Востока; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Выполнение работ по разработке проектной документации "Создание системы охранного освещения здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу г. Благовещенск, ул. Шимановского, д. 124; Гр 6: 31.10.2018; Гр 10: ПИР; Гр 11: Выполнение работ по разработке проектной документации "Создание системы охранного освещения здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу г. Благовещенск, ул. Шимановского, д. 124; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока; Гр 14: 398.4; Гр 15: Коммерческие предложения ООО "Титан Энергоресурс", ООО "Премиум Энергосвязь", ООО "Современные системы автоматизации"; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: АМУРСКАЯ ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ ООО; Гр 27: АМУРСКАЯ ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ ООО; Гр 28: 398.4; Гр 29: 398.4; Факт Гр 41: 20.06.2016; Факт Гр 42: 30.06.2016; Факт Гр 43: 20.06.2016; Факт Гр 44: 31.10.2016; Факт Гр 46: НДС не облагается. Подрядчик применяет УСН.
69 | 1000 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Сибири; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Выполнение работ по монтажу структурированной кабельной сети в арендуемых ОАО "СО ЕЭС" для нужд представительства ОАО "СО ЕЭС" в Томской области помещениях, находящихся по адресу 634041, Томская область, г. Томск, проспект Кирова, д. 36.; Гр 6: 30.04.2016; Гр 10: Работы; Гр 11: Выполнение работ по монтажу структурированной кабельной сети в арендуемых ОАО "СО ЕЭС" для нужд представительства ОАО "СО ЕЭС" в Томской области помещениях, находящихся по адресу 634041, Томская область, г. Томск, проспект Кирова, д. 36.; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири; Гр 14: 280.31; Гр 15: Анализ локально-сметных расчетов Элект-Монтаж ООО, Сибирские телесистемы ООО, Дарт ООО; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ЭЛЕКТ-МОНТАЖ ООО; Гр 27: ЭЛЕКТ-МОНТАЖ ООО; Гр 28: 280.31; Гр 29: 280.31; Факт Гр 41: 15.03.2016; Факт Гр 42: 15.03.2016; Факт Гр 43: 15.03.2016; Факт Гр 44: 30.04.2016; Факт Гр 46: НДС не облагается
70 | 1001 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Сибири; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Выполнение работ по приобретению и монтажу кондиционера для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" Новосибирское РДУ; Гр 6: 30.04.2016; Гр 10: Работы; Гр 11: Выполнение работ по приобретению и монтажу кондиционера для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" Новосибирское РДУ; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири; Гр 14: 423.566; Гр 15: Анализ локально-сметных расчетов Сиб Климат ООО. Вент Сиб ООО. СВК-Климат ООО; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ТЕРРА ООО; Гр 27: ТЕРРА ООО; Гр 28: 499.808; Гр 29: 499.808; Факт Гр 41: 29.03.2016; Факт Гр 42: 08.04.2016; Факт Гр 43: 08.04.2016; Факт Гр 44: 14.04.2016
71 | 1002 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Сибири; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Выполнение работ по разработке проектной документации "Создание системы охранного освещения зданий ОАО "СО ЕЭС" и прилегающей к ним территории по адресу 650991. Кемеровская обл.. г. Кемерово. ул. Кузбасская. 29" и приобретение исключительного права на проектную документацию; Гр 6: 30.09.2016; Гр 10: ПИР; Гр 11: Выполнение работ по разработке проектной документации "Создание системы охранного освещения зданий ОАО "СО ЕЭС" и прилегающей к ним территории по адресу 650991. Кемеровская обл.. г. Кемерово. ул. Кузбасская. 29" и приобретение исключительного права на проектную документацию; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири; Гр 14: 259.892; Гр 15: Смета на проектные работы ПСФ Промстальконструкция; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ПСФ ПРОМСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ ООО; Гр 27: ПСФ ПРОМСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ ООО; Гр 28: 259.892; Гр 29: 259.892; Факт Гр 41: 25.02.2016; Факт Гр 42: 25.02.2016; Факт Гр 43: 25.02.2016; Факт Гр 44: 31.03.2016; Факт Гр 46: НДС не облагается
72 | 1003 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Сибири; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Приобретение ЖК-панелей для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" Бурятское РДУ; Гр 6: 29.02.2016; Гр 10: МТРиО; Гр 11: Приобретение ЖК-панелей для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" Бурятское РДУ; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири; Гр 14: 421.56; Гр 15: Коммерческие предложения Фриком ООО. Лайт ООО. Инфос+ ООО; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ДНС БАЙКАЛ ООО; Гр 27: ДНС БАЙКАЛ ООО; Гр 28: 497.441; Гр 29: 497.441; Факт Гр 41: 04.02.2016; Факт Гр 42: 04.02.2016; Факт Гр 43: 04.02.2016; Факт Гр 44: 19.02.2016
73 | 1004 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Сибири; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Приобретение кресел для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" Омское РДУ; Гр 6: 30.04.2016; Гр 10: МТРиО; Гр 11: Приобретение кресел для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" Омское РДУ; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири; Гр 14: 358; Гр 15: Коммерческие предложения Линия ООО. Повар ИА ИП; выкипировка с сайта www.mebel-torg.ru; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ЛИНИЯ ООО; Гр 27: ЛИНИЯ ООО; Гр 28: 358; Гр 29: 358; Факт Гр 41: 29.03.2016; Факт Гр 42: 29.03.2016; Факт Гр 43: 29.03.2016; Факт Гр 44: 25.04.2016; Факт Гр 46: НДС не облагается
74 | 1005 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Сибири; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Разработка проектной документации "Реконструкция административного здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Омск. ул. Партизанская. 10. в части модернизации системы освещения"; Гр 6: 31.03.2016; Гр 10: ПИР; Гр 11: Разработка проектной документации "Реконструкция административного здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Омск. ул. Партизанская. 10. в части модернизации системы освещения"; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири; Гр 14: 106.409; Гр 15: Коммерческие предложения Гарант СтройЭлектромонтаж ООО. ЭнергоМир ООО. СибСтройСервис ООО; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ЭНЕРГОМИР ООО; Гр 27: ЭНЕРГОМИР ООО; Гр 28: 125.562; Гр 29: 125.562; Факт Гр 41: 19.02.2016; Факт Гр 42: 19.02.2016; Факт Гр 43: 19.02.2016; Факт Гр 44: 31.03.2016
75 | 1006 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Сибири; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Разработка проектной документации по реконструкции здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г.Улан-Удэ. просп.50-летия Октября. д. 28. в части системы рабочего освещения; Гр 6: 31.07.2016; Гр 10: ПИР; Гр 11: Разработка проектной документации по реконструкции здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Улан-Удэ. просп. 50-летия Октября. д. 28. в части системы рабочего освещения; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири; Гр 14: 102.038; Гр 15: Локальный сметный расчет СтройТрест ООО; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: БАЙКАЛЭНЕРГО ООО; Гр 27: БАЙКАЛЭНЕРГО ООО; Гр 28: 120.405; Гр 29: 120.405; Факт Гр 41: 16.03.2016; Факт Гр 42: 16.03.2016; Факт Гр 43: 16.03.2016; Факт Гр 44: 31.03.2016
76 | 1007 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Сибири; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Разработка рабочей документации "Дооборудование системы пожарной сигнализации. расположенной в Филиале ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири по адресу 650991. Кемеровская обл.. г. Кемерово. ул. Кузбасская. 29"; Гр 6: 30.09.2016; Гр 10: ПИР; Гр 11: Разработка рабочей документации "Дооборудование системы пожарной сигнализации. расположенной в Филиале ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири по адресу 650991. Кемеровская обл.. г. Кемерово. ул. Кузбасская. 29"; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири; Гр 14: 93.053; Гр 15: Смета на проектные работы Компания СибЭкс ООО; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: СИБЭКС КОМПАНИЯ ООО; Гр 27: СИБЭКС КОМПАНИЯ ООО; Гр 28: 109.803; Гр 29: 109.803; Факт Гр 41: 17.02.2016; Факт Гр 42: 17.02.2016; Факт Гр 43: 17.02.2016; Факт Гр 44: 29.02.2016
77 | 1008 | СО ЕЭС | ОДУ Сибири | НС | Оказание консультационных услуг в рамках реализации территориального инвестиционного проекта (договор возмездного оказания услуг с физическим лицом) с учетом страховых взносов | Развитие диспетчерских центров ОАО "СО ЕЭС" | 31.03.2017 |  |  |  | Услуги | Оказание консультационных услуг в рамках реализации территориального инвестиционного проекта "Иркутское РДУ создание инфраструктуры и технологическое переоснащение" | Т | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири | 801.667 | Расчет стоимости |  | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | КИБАЛЬНИК М.В. | [5 empty] | КИБАЛЬНИК М.В. | 801.667 | 616.667 | [6 empty] | пп.7 п.5 ст.9 Положения | Правление ОАО "СО ЕЭС" | 24.12.2015 | 894 |  | 01.03.2016 | 31.03.2016 | 01.03.2016 | 31.03.2017 |  | НДС не облагается
78 | 1009 | СО ЕЭС | ОДУ Сибири | ТПиР | Поставка мебели для нужд исполнительного аппарата ОАО "СО ЕЭС" |  | 30.11.2016 |  |  |  | МТРиО | Приобретение оборудования для оснащения буфета. горячего цеха. служебных помещений. расположенных в административном зданиях ОАО "СО ЕЭС" Литер "А. А1. А2" по адресу г. Кемерово. ул. Кузбасская. 29 для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири | Т | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири | 919.986 | Коммерческие предложения ООО "СКИЛЛ КРАФТ". ООО ДИЗАЙНСТРОЙ. ООО "КС Бюро" | 919.986 | ОА | ОА | 7 | 2 | КЕМЕРОВОТОРГТЕХНИКА ЗАО | 900 |  |  |  | 899.986 | КЕМЕРОВОТОРГТЕХНИКА ЗАО | 1061.983 | 1061.983 | 642559 | b2b-center.ru | 30.04.2016 | 20.04.2016 | 12.05.2016 | 19.05.2016 |  |  |  |  | 16.06.2016 | 07.06.2016 | 30.06.2016 | 07.06.2016 | 01.07.2016
| 1010 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Сибири; Гр 21: КЕМЕРОВОТОРГТЕХНИКА ЦТО ООО; Гр 22: 910
79 | 1011 | СО ЕЭС | ОДУ Сибири | ТПиР | Модификация программного обеспечения ПТК верхнего уровня ЦСПА ОЭС Сибири с целью обеспечения возможности подключения дополнительных низовых устройств ЛАПНУ и реализации возможности выбора управляющих воздействий с учетом сохранения динамической устойчивости в послеаварийных режимах |  | 31.10.2017 |  |  |  | Работы | Выполнение работ по модификации ПО ПТК верхнего уровня ЦСПА ОЭС Сибири с целью обеспечения возможности подключения дополнительных низовых устройств ЛАПНУ и реализации возможности выбора управляющих воздействий с учетом сохранения динамической устойчивости в послеаварийных режимах | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 18000 | Коммерческие предложения ЗАО ИАЭС. ЦСПА Сибири | 18000 | ООК | ООК | 1 | 1 | ИАЭС ЗАО | 17987.9 |  |  |  | 17987.852 | ИАЭС ЗАО | 21225.665 | 10974 | 48398 | b2b-center.ru | 29.02.2016 | 26.02.2016 | 23.03.2016 | 23.03.2016 | [5 empty] | 22.04.2016 | 30.04.2016 | 30.04.2016 | 31.10.2017 | ООК признан несостоявшимся (протокол №12-ЦЗК от 23.03.2016). Договор заключен с единственным участником ЗАО «ИАЭС»
80 | 1012 | СО ЕЭС | ОДУ Сибири | ТПиР | Приобретение ЖК-панелей для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" Новосибирское РДУ |  | 31.05.2016 |  |  |  | МТРиО | Приобретение ЖК-панелей для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" Новосибирское РДУ | Т | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири | 450.184 | Коммерческие предложения ООО Альтера. ЗАО ИТ-Центр Сибирь. ООО Промсервис | 450.184 | ОА | ОА | 15 | 5 | ТЕРРА ООО | 261.2 |  |  |  | 256.684 | ИТ-ЦЕНТР СИБИРЬ ЗАО | 302.887 | 302.887 | 619159 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 02.03.2016 | 22.03.2016 | 31.03.2016 |  |  |  |  | 28.04.2016 | 18.04.2016 | 31.05.2016 | 18.04.2016 | 31.05.2016
| 1013 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Сибири; Гр 21: ЦСКР ООО; Гр 22: 351.2
| 1014 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Сибири; Гр 21: ИТ-ЦЕНТР СИБИРЬ ЗАО; Гр 22: 256.7
| 1015 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Сибири; Гр 21: ВИМКОМ ОПТИК ТС АО; Гр 22: 450.2; Гр 23: ВИМКОМ ОПТИК ТС АО
| 1016 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Сибири; Гр 21: АНТАЛЕКС ООО; Гр 22: 274.7
81 | 1017 | СО ЕЭС | ОДУ Сибири | ТПиР | Приобретение ЖК-панелей для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири |  | 30.06.2016 |  |  |  | МТРиО | Приобретение ЖК-панелей для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири | Т | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири | 450.184 | Коммерческие предложения ООО "КузбассОптТорг". ООО СКК. ООО "Сибирь СКС" | 450.184 | ОА | ОА | 13 | 4 | ИТ-ЦЕНТР СИБИРЬ ЗАО | 274.2 |  |  |  | 274.184 | ИТ-ЦЕНТР СИБИРЬ ЗАО | 323.537 | 323.537 | 619113 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 02.03.2016 | 22.03.2016 | 31.03.2016 |  |  |  |  | 28.04.2016 | 27.04.2016 | 31.05.2016 | 27.04.2016 | 31.05.2016
| 1018 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Сибири; Гр 21: ЦСКР ООО; Гр 22: 274
| 1019 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Сибири; Гр 21: ВИМКОМ ОПТИК ТС АО; Гр 22: 450.2; Гр 23: ВИМКОМ ОПТИК ТС АО
| 1020 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Сибири; Гр 21: АНТАЛЕКС ООО; Гр 22: 286.2
82 | 1021 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Сибири; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Выполнение работ по модернизации системы кондиционирования здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Омск. ул. Партизанская. 10; Гр 6: 30.06.2016; Гр 10: Работы; Гр 11: Выполнение работ по модернизации системы кондиционирования здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Омск. ул. Партизанская. 10; Гр 12: т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири; Гр 14: 423.676; Гр 15: Локальный сметный расчет Фирма Комфортлэнд ООО; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ФИРМА КОМФОРТЛЭНД ООО; Гр 27: ФИРМА КОМФОРТЛЭНД ООО; Гр 28: 499.938; Гр 29: 499.938; Факт Гр 41: 20.05.2016; Факт Гр 42: 20.05.2016; Факт Гр 43: 20.05.2016; Факт Гр 44: 31.05.2016
83 | 1022 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Сибири; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Разработка рабочей документации по реконструкции зданий ОАО "СО ЕЭС". расположенных по адресу Республика Хакасия. г. Абакан. ул. Торосова. д.4А. в части модернизации системы охранного телевидения; Гр 6: 31.08.2017; Гр 10: ПИР; Гр 11: Выполнение работ по разработке рабочей документации по реконструкции зданий ОАО "СО ЕЭС". расположенных по адресу Республика Хакасия. г. Абакан. ул. Торосова. д. 4А. в части модернизации системы охранного телевидения; Гр 12: т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири; Гр 14: 271.961; Гр 15: Локально-сметный расчет Хакасия.ру ООО; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: КОМПАНИЯ ТЕХНОПОЛ АО; Гр 27: КОМПАНИЯ ТЕХНОПОЛ АО; Гр 28: 320.914; Гр 29: 320.914; Факт Гр 41: 27.06.2016; Факт Гр 42: 01.07.2016; Факт Гр 43: 01.07.2016; Факт Гр 44: 31.08.2016
84 | 1023 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Сибири; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Выполнение работ по созданию системы охранного освещения здания ОАО "СО ЕЭС" по адресу г.Улан-Удэ. просп. 50-летия Октября. д. 28; Гр 6: 31.08.2016; Гр 10: Работы; Гр 11: Выполнение работ по созданию системы охранного освещения здания ОАО "СО ЕЭС" по адресу г.Улан-Удэ. просп. 50-летия Октября. д. 28; Гр 12: т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири; Гр 14: 317.741; Гр 15: Локальный сметный расчет ООО Эликом; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ЭЛИКОМ ООО; Гр 27: ЭЛИКОМ ООО; Гр 28: 374.934; Гр 29: 374.934; Факт Гр 41: 09.06.2016; Факт Гр 42: 09.06.2016; Факт Гр 43: 09.06.2016; Факт Гр 44: 31.08.2016
85 | 1024 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Сибири; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Выполнение работ по устройству ограждения и переходного мостика на кровле здания ОАО "СО ЕЭС" . расположенного по адресу г. Омск. ул. Партизанская. 10; Гр 6: 31.08.2016; Гр 10: Работы; Гр 11: Выполнение работ по устройству ограждения и переходного мостика на кровле здания ОАО "СО ЕЭС" . расположенного по адресу г. Омск. ул. Партизанская. 10; Гр 12: т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири; Гр 14: 96.909; Гр 15: Коммерческие предложения Сибстройрембыт ООО. Новый Регион ООО. Строительная фирма АльпСервис ООО; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: НОВЫЙ РЕГИОН ООО; Гр 27: НОВЫЙ РЕГИОН ООО; Гр 28: 114.353; Гр 29: 114.353; Факт Гр 41: 17.06.2016; Факт Гр 42: 17.06.2016; Факт Гр 43: 17.06.2016; Факт Гр 44: 31.08.2016
86 | 1025 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Сибири; Гр 3: НС; Гр 4: Оказание консультационных услуг в рамках реализации проекта "Строительство и технологическое оснащение нового комплекса зданий ОАО "СО ЕЭС" для размещения диспетчерского центра Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири и диспетчерского центра Филиала ОАО "СО ЕЭС" Новосибирское РДУ по адресу г.Новосибирск. ул. Потанинская в Центральном районе" (договор возмездного оказания услуг с физическим лицом) с учетом страховых взносов; Гр 5: Развитие диспетчерских центров ОАО "СО ЕЭС"; Гр 6: 31.12.2020; Гр 10: Услуги; Гр 11: Оказание консультационных услуг в рамках реализации проекта "Строительство и технологическое оснащение нового комплекса зданий ОАО "СО ЕЭС" для размещения диспетчерского центра Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири и диспетчерского центра Филиала ОАО "СО ЕЭС" Новосибирское РДУ по адресу г.Новосибирск. ул. Потанинская в Центральном районе" (договор возмездного оказания услуг с физическим лицом) с учетом страховых взносов; Гр 12: т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири; Гр 14: 118.017; Гр 15: Стоимость услуг в месяц согласно ранее заключенных договоров в 2015. 2016 годах; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ЕРЕМИН А.В.; Гр 27: ЕРЕМИН А.В.; Гр 28: 118.017; Гр 29: 118.017; Факт Гр 41: 01.04.2016; Факт Гр 42: 01.04.2016; Факт Гр 43: 01.04.2016; Факт Гр 44: 31.05.2016; Факт Гр 46: НДС не облагается
87 | 1026 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Сибири; Гр 3: НС; Гр 4: Оплата государственной пошлины за государственную регистрацию дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка с кадастровым номером 54 35 101760 13. расположенного в пределах Центрального района города Новосибирска. площадью 11602 (одиннадцать тысяч шестьсот два) кв.м; Гр 5: Развитие диспетчерских центров ОАО "СО ЕЭС"; Гр 6: 31.12.2020; Гр 10: Услуги; Гр 11: Оплата государственной пошлины за государственную регистрацию дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка с кадастровым номером 54 35 101760 13. расположенного в пределах Центрального района города Новосибирска. площадью 11602 (одиннадцать тысяч шестьсот два) кв.м; Гр 12: т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири; Гр 14: 1; Гр 15: НК РФ ст. 333.33 гл. 25.3; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ; Гр 27: УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ; Гр 28: 1; Гр 29: 1; Факт Гр 41: 06.04.2016; Факт Гр 42: 06.04.2016; Факт Гр 43: 06.04.2016; Факт Гр 44: 09.04.2016; Факт Гр 46: НДС не облагается
88 | 1027 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Сибири; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Приобретение ЖК-панелей для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири; Гр 6: 30.06.2016; Гр 10: МТРиО; Гр 11: Приобретение ЖК-панелей для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири; Гр 12: т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири; Гр 14: 161.017; Гр 15: Коммерческие предложения СКК ООО. Сибирь КС ООО. Кузбассоптторг ООО; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: СКК ООО; Гр 27: СКК ООО; Гр 28: 190; Гр 29: 190; Факт Гр 41: 20.04.2016; Факт Гр 42: 20.04.2016; Факт Гр 43: 20.04.2016; Факт Гр 44: 31.05.2016
89 | 1028 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Сибири; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Приобретение ЖК-панелей для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" Новосибирское РДУ; Гр 6: 31.05.2016; Гр 10: МТРиО; Гр 11: Приобретение ЖК-панелей для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" Новосибирское РДУ; Гр 12: т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири; Гр 14: 166.78; Гр 15: Коммерческие предложения ИТ-Центр Сибирь Зао. Альтера ООО. ПромСервис ООО; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ИТ-ЦЕНТР СИБИРЬ ЗАО; Гр 27: ИТ-ЦЕНТР СИБИРЬ ЗАО; Гр 28: 196.8; Гр 29: 196.8; Факт Гр 41: 19.04.2016; Факт Гр 42: 19.04.2016; Факт Гр 43: 19.04.2016; Факт Гр 44: 31.05.2016
90 | 1029 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Сибири; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Приобретение каналообразующего оборудования для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири; Гр 6: 31.07.2016; Гр 10: МТРиО; Гр 11: Приобретение каналообразующего оборудования для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири; Гр 12: т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири; Гр 14: 386.547; Гр 15: Коммерческие предложения АП-ТЕЛ Западная Сибирь ООО. Мастер Связь ООО. Трейдинвест ООО; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: СИБИНТЕГРАЦИЯ ООО; Гр 27: СИБИНТЕГРАЦИЯ ООО; Гр 28: 456.125; Гр 29: 456.125; Факт Гр 41: 12.04.2016; Факт Гр 42: 12.04.2016; Факт Гр 43: 12.04.2016; Факт Гр 44: 31.07.2016
91 | 1030 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Сибири; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Приобретение кресел для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" Омское РДУ; Гр 6: 30.06.2016; Гр 10: МТРиО; Гр 11: Приобретение кресел для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" Омское РДУ; Гр 12: т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири; Гр 14: 64.44; Гр 15: Коммерческие предложения Линия ООО. Повар ИА ИП; выкипировка с сайта www.mebel-torg.ru; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ЛИНИЯ ООО; Гр 27: ЛИНИЯ ООО; Гр 28: 64.4; Гр 29: 64.4; Факт Гр 41: 18.05.2016; Факт Гр 42: 18.05.2016; Факт Гр 43: 18.05.2016; Факт Гр 44: 20.06.2016; Факт Гр 46: НДС не облагается
92 | 1031 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Сибири; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Приобретение оборудования для ОГМ-30Е (оборудования группового мультиплексирования) Филиала ОАО "СО ЕЭС" Хакасское РДУ; Гр 6: 31.07.2016; Гр 10: МТРиО; Гр 11: Приобретение оборудования для ОГМ-30Е (оборудования группового мультиплексирования) Филиала ОАО "СО ЕЭС" Хакасское РДУ; Гр 12: т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири; Гр 14: 83.5; Гр 15: Коммерческие предложения Группа Бестком ООО. Ювента ООО. Инфоцентр ЗАО; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ГРУППА БЕСТКОМ ООО; Гр 27: ГРУППА БЕСТКОМ ООО; Гр 28: 98.53; Гр 29: 98.53; Факт Гр 41: 17.05.2016; Факт Гр 42: 17.05.2016; Факт Гр 43: 17.05.2016; Факт Гр 44: 31.07.2016
93 | 1032 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Сибири; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Приобретение цифровых и стрелочных часов для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири; Гр 6: 31.08.2016; Гр 10: МТРиО; Гр 11: Приобретение цифровых и стрелочных часов для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири; Гр 12: т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири; Гр 14: 237.627; Гр 15: Коммерческие предложения СКК ООО. Страйк ООО. Прокуб ООО; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: СКК ООО; Гр 27: СКК ООО; Гр 28: 280.4; Гр 29: 280.4; Факт Гр 41: 23.05.2016; Факт Гр 42: 23.05.2016; Факт Гр 43: 23.05.2016; Факт Гр 44: 31.08.2016
94 | 1033 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Сибири; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Разработка проектно-сметной документации "Создание системы коллективного отображения информации (видеостена)" для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" Новосибирское РДУ; Гр 6: 31.12.2016; Гр 10: ПИР; Гр 11: Разработка проектно-сметной документации "Создание системы коллективного отображения информации (видеостена)" для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" Новосибирское РДУ; Гр 12: т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири; Гр 14: 423.644; Гр 15: Коммерческие предложения ИТ-Центр Сибирь ЗАО. ИВЕРТа ООО. ПромСервис ООО; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ИТ-ЦЕНТР СИБИРЬ ЗАО; Гр 27: ИТ-ЦЕНТР СИБИРЬ ЗАО; Гр 28: 499.9; Гр 29: 499.9; Факт Гр 41: 01.06.2016; Факт Гр 42: 01.06.2016; Факт Гр 43: 01.06.2016; Факт Гр 44: 30.06.2016
95 | 1034 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Сибири; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Реконструкция административного здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Омск. ул. Партизанская. 10. в части модернизации теплового пункта; Гр 6: 31.08.2016; Гр 10: Работы; Гр 11: Реконструкция административного здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Омск. ул. Партизанская. 10. в части модернизации теплового пункта; Гр 12: т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири; Гр 14: 413.402; Гр 15: Локальный сметный расчет СибСвязьИнжиниринг ООО; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ЭЙТИПИ ГРУПП ООО; Гр 27: ЭЙТИПИ ГРУПП ООО; Гр 28: 487.815; Гр 29: 487.815; Факт Гр 41: 16.06.2016; Факт Гр 42: 16.06.2016; Факт Гр 43: 16.06.2016; Факт Гр 44: 31.08.2016
96 | 1035 | СО ЕЭС | ОДУ Сибири | ТПиР | Приобретение источников бесперебойного питания для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" Бурятское РДУ |  | 30.06.2016 |  |  |  | МТРиО | Приобретение источников бесперебойного питания для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" Бурятское РДУ | т | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири | 525.215 | Коммерческие предложения ООО "Инфос+". ООО "Фриком". ООО "Коннект" | 525.215 | ООК | ООК | 7 | 4 | ЕРСМ СИБИРИ ООО | 525.2 |  | 1 | 525.2 | 524.2 | ИНТЕХ-НСК ООО | 618.562 | 618.562 | 48476 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 03.03.2016 | 07.04.2016 | 19.04.2016 |  |  |  |  | 20.05.2016 | 05.05.2016 | 31.05.2016 | 05.05.2016 | 30.06.2016 | Продление сроков проведения аукциона.
| 1036 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Сибири; Гр 21: СНЕЖНЫЙ БАРС ООО; Гр 22: 460.1; Гр 23: СНЕЖНЫЙ БАРС ООО
| 1037 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Сибири; Гр 21: ИНТЕХ-НСК ООО; Гр 22: 524.2; Гр 25: 524.2
| 1038 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Сибири; Гр 21: КАПИТАЛ-ТЕХНОЛОГИЯ КОРПОРАЦИЯ ЗАО; Гр 22: 525.2; Гр 25: 525.2
97 | 1039 | СО ЕЭС | ОДУ Сибири | ТПиР | Приобретение оборудования для зала производственных совещаний для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири |  | 31.08.2016 |  |  |  | МТРиО | Приобретение оборудования для зала производственных совещаний для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири | т | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири | 1056.6 | Коммерческие предложения ООО "Конкорд". ООО "АиркоНет". ООО "Валеро" | 1056.6 | ОА | ОА | 16 | 5 | КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ООО | 1046.6 |  |  |  | 1046.6 | КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ООО | 1234.988 | 1234.988 | 652851 | b2b-center.ru | 30.04.2016 | 01.04.2016 | 07.06.2016 | 16.06.2016 |  |  |  |  | 14.07.2016 | 29.06.2016 | 30.06.2016 | 29.06.2016 | 31.08.2016 | ОА объявленный 01.04.2016 признан несостоявшимся (протокол 19/16-ЗК от 12.05.2016). Аукцион проведен повторно.
| 1040 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Сибири; Гр 21: ЦСКР ООО; Гр 22: 1056.6
| 1041 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Сибири; Гр 21: НКЦ ООО; Гр 22: 1056.6
| 1042 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Сибири; Гр 21: ККЦ ООО; Гр 22: 1056.6
| 1043 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Сибири; Гр 21: ИНТЕРЬЕР ОФИС+ ООО; Гр 22: 1056.6
98 | 1044 | СО ЕЭС | ОДУ Сибири | ТПиР | Приобретение плат EXLAN342 для мультиплексора вторичной обработки каналов UMUX 1500 Филиала ОАО "СО ЕЭС" Кузбасское РДУ |  | 31.05.2016 |  |  |  | МТРиО | Приобретение плат EXLAN342 для мультиплексора вторичной обработки каналов UMUX 1500 Филиала ОАО "СО ЕЭС" Кузбасское РДУ | т | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири | 500.267 | Коммерческие предложения ЗАО "ДАТАТЕЛ". ООО "ОМЕКРОН". ООО "КНС" | 500.267 | ОА | ОА | 10 | 2 | АЙТИ СЕРВИС ООО | 460.3 |  |  |  | 460.267 | АЙТИ СЕРВИС ООО | 543.115 | 543.115 | 607143 | b2b-center.ru | 29.02.2016 | 03.02.2016 | 25.02.2016 | 03.03.2016 |  |  |  |  | 04.04.2016 | 23.03.2016 | 30.04.2016 | 23.03.2016 | 30.04.2016
| 1045 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Сибири; Гр 21: ЮНИТЕЛ ИНЖИНИРИНГ ООО; Гр 22: 465.3
99 | 1046 | СО ЕЭС | ОДУ Сибири | ТПиР | Приобретение шлюзов AddPac для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ |  | 31.05.2016 |  |  |  | МТРиО | Приобретение шлюзов AddPac для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ | т | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири | 866.522 | Коммерческие предложения ООО "КомплектПоставка". ООО "Компания СМАР". ООО "Прогресс" | 866.522 | ОА | ОА | 10 | 1 | КОМПЛЕКТПОСТАВКА ООО | 866.5 |  |  |  | 866.522 | КОМПЛЕКТПОСТАВКА ООО | 1022.496 | 1022.496 | 619177 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 02.03.2016 | 22.03.2016 | 22.03.2016 | [5 empty] | 07.04.2016 | 31.05.2016 | 07.04.2016 | 31.05.2016 | ОА объявленный 02.03.2016 признан несостоявшимся (протокол №07/16-ЗК от 22.03.2016). Договор заключен с единственным участником
100 | 1000 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Урала; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Формирование и оформление прав ОАО "СО ЕЭС" на земельный участок, получение исходно-разрешительной документации, разработка эскизного проекта, проектной и рабочей документации, организация проведения государственной экспертизы проектной документации для строительства пристроя и технологического оснащения пристраиваемых площадей здания ОАО "СО ЕЭС" по адресу г. Пермь, ул. Новосибирская, 8; Гр 6: 31.05.2017; Гр 10: Работы; Гр 11: Формирование и оформление прав ОАО "СО ЕЭС" на земельный участок, получение исходно-разрешительной документации, разработка эскизного проекта, проектной и рабочей документации, организация проведения государственной экспертизы проектной документации для строительства пристроя и технологического оснащения пристраиваемых площадей здания ОАО "СО ЕЭС" по адресу г. Пермь, ул. Новосибирская, 8; Гр 12: Т; Гр 13: ОАО "СО ЕЭС"; Гр 14: 16143.452; Гр 15: Коммерческие предложения Энергопромкомплект ООО, Электроинженеринг ООО, ССТ ООО; Гр 17: ООК; Гр 20: 0; План Гр 32: 31.01.2016; Факт Гр 42: 29.02.2016; Факт Гр 45: Планируется корректировка параметров закупки.
101 | 1001 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Урала; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Приобретение комплектов мебели для организации новых рабочих мест Филиала ОАО "СО ЕЭС" Пермское РДУ; Гр 6: 31.03.2016; Гр 10: МТРиО; Гр 11: Приобретение комплектов мебели для организации новых рабочих мест Филиала ОАО "СО ЕЭС" Пермское РДУ; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала; Гр 14: 237.498; Гр 15: Коммерческие предложения АААМебель УПК ООО. Улисс Техно ООО. Абсолют мебель ООО; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: АААМЕБЕЛЬУПК ООО; Гр 27: АААМЕБЕЛЬУПК ООО; Гр 28: 237.498; Гр 29: 237.498; Факт Гр 41: 29.02.2016; Факт Гр 42: 29.02.2016; Факт Гр 43: 29.02.2016; Факт Гр 44: 20.03.2016
102 | 1002 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Урала; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Приобретение права использования программного обеспечения "Рупор II" для автоматической проверки диспетчерской связи в Филиале ОАО "СО ЕЭС" Свердловское РДУ на условиях простой неисключительной лицензии; Гр 6: 30.04.2016; Гр 10: МТРиО; Гр 11: Приобретение права использования программного обеспечения "Рупор II" для автоматической проверки диспетчерской связи в Филиале ОАО "СО ЕЭС" Свердловское РДУ на условиях простой неисключительной лицензии; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала; Гр 14: 144.748; Гр 15: Коммерческие предложения Центр речевых технологий ООО. Акустика НПП ООО. Грант ООО; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ЦЕНТР РЕЧЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ООО; Гр 27: ЦЕНТР РЕЧЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ООО; Гр 28: 144.748; Гр 29: 144.748; Факт Гр 41: 28.03.2016; Факт Гр 42: 28.03.2016; Факт Гр 43: 28.03.2016; Факт Гр 44: 22.04.2016; Факт Гр 46: НДС не облагается
103 | 1003 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Урала; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Поставка мебели для нужд исполнительного аппарата ОАО "СО ЕЭС"; Гр 6: 31.03.2016; Гр 10: МТРиО; Гр 11: Приобретение комплекта мебели для организации новых рабочих мест в резервном помещении Филиала ОАО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала; Гр 14: 285.56; Гр 15: Коммерческие предложения Титан ТК ООО. Контур-А ООО. Гарант ООО; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ТИТАН ООО; Гр 27: ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ТИТАН ООО; Гр 28: 336.961; Гр 29: 336.961; Факт Гр 41: 24.02.2016; Факт Гр 42: 24.02.2016; Факт Гр 43: 24.02.2016; Факт Гр 44: 30.03.2016
104 | 1004 | СО ЕЭС | ОДУ Урала | ТПиР | Выполнение НИР по теме "Разработка алгоритма анализа ремонтных схем сложных распределительных устройств электростанций и подстанций для оптимизации выбора управляющих воздействий централизованной и локальной противоаварийной автоматикой" |  | 31.12.2016 |  |  |  | НИОКР | Выполнение НИР по теме "Разработка алгоритма анализа ремонтных схем сложных распределительных устройств электростанций и подстанций для оптимизации выбора управляющих воздействий централизованной и локальной противоаварийной автоматикой" | Т | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала | 4980.163 | Коммерческое предложение НТЦ ЕЭС ОАО | 4980.163 | ООК | ООК | 1 | 1 | ПРОСОФТ-СИСТЕМЫ ООО | 4980.2 |  |  |  | 4980.163 | ПРОСОФТ-СИСТЕМЫ ООО | 5876.593 | 5876.593 | 48336 | b2b-center.ru | 29.02.2016 | 25.02.2016 | 31.03.2016 | 08.04.2016 | [5 empty] | 28.04.2016 | 30.04.2016 | 28.04.2016 | 01.12.2016 | ООК признан несостоявшимся (протокол ЗК №20 от 08.04.2016). Договор заключен с единственным участником.
105 | 1005 | СО ЕЭС | ОДУ Урала | ТПиР | Разработка рабочей документации и выполнение работ по созданию аудиовизуального комплекса для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Свердловское РДУ |  | 31.05.2016 |  |  |  | Работы | Разработка рабочей документации и выполнение работ по созданию аудиовизуального комплекса для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Свердловское РДУ | Т | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала | 3658.816 | Коммерческие предложения Полимедия-Урал ООО. Ардитек ООО. ИТ-Комплект ООО | 3658.816 | ООК | ООК | 3 | 2 | ПОЛИМЕДИА-РЕГИОН ООО | 3250.2 |  |  |  | 3250.214 | ПОЛИМЕДИА-РЕГИОН ООО | 3835.252 | 3835.252 | 48324 | b2b-center.ru | 29.02.2016 | 20.02.2016 | 21.03.2016 | 31.03.2016 |  |  |  |  | 28.04.2016 | 20.04.2016 | 30.04.2016 | 20.04.2016 | 04.05.2016
| 1006 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Урала; Гр 21: ЮНИТ-КОПИР ООО; Гр 22: 3005.7
106 | 1007 | СО ЕЭС | ОДУ Урала | ТПиР | Выполнение работ по модернизации волоконно-оптических линий связи Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала на кабельных участках ул. Блюхера. 11 - пер. Асбестовский. 4 и Толмачева. 6 - Толмачева. 5 |  | 30.09.2016 |  |  |  | Работы | Выполнение работ по модернизации волоконно-оптических линий связи Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала на кабельных участках ул. Блюхера. 11 - пер. Асбестовский. 4 и Толмачева. 6 - Толмачева. 5 | Т | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала | 1271.186 | Коммерческие предложения Связьэнергокомплекс ООО. Стройэнергосвязь ООО. СотЭс ООО | 1271.186 | ООК | ООК | 4 | 3 | СВЯЗЬЭНЕРГОКОМПЛЕКС ООО | 1270.5 |  |  |  | 1270.454 | СВЯЗЬЭНЕРГОКОМПЛЕКС ООО | 1408.969 | 1408.969 | 49079 | b2b-center.ru | 30.04.2016 | 25.04.2016 | 19.05.2016 | 30.05.2016 | [5 empty] | 01.06.2016 | 30.06.2016 | 01.06.2016 | 30.09.2016 | ООК признан несостоявшимся (протокол ЗК № 40 от 30.05.2016). Договор заключен с единственным участником.
| 1008 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Урала; Гр 21: ПЦ КВАНТ-2 ЗАО; Гр 22: 738.7; Гр 23: ПЦ КВАНТ-2 ЗАО
| 1009 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Урала; Гр 21: АЙ-ТЕЛЕКОМ ООО; Гр 22: 886.4; Гр 23: АЙ-ТЕЛЕКОМ ООО
107 | 1010 | СО ЕЭС | ОДУ Урала | ТПиР | Выполнение работ по модернизации структурированной кабельной сети центра обработки данных в к. 206 (СКС ЦОД) Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала |  | 30.11.2016 |  |  |  | Работы | Выполнение работ по модернизации структурированной кабельной сети центра обработки данных в к. 206 (СКС ЦОД) Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала | Т | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала | 1491.525 | Коммерческие предложения Профиль СК ООО. Стройэнергосвязь ООО. Связьэнергокомплекс ООО | 1491.525 | ООК | ООК | 1 | 1 | СВЯЗЬЭНЕРГОКОМПЛЕКС ООО | 1491.4 |  |  |  | 1491.444 | СВЯЗЬЭНЕРГОКОМПЛЕКС ООО | 1759.904 | 1759.904 | 49080 | b2b-center.ru | 30.04.2016 | 27.04.2016 | 23.05.2016 | 30.05.2016 | [5 empty] | 14.06.2016 | 30.06.2016 | 14.06.2016 | 30.11.2016 | ООК признан несостоявшимся (протокол ЗК № 40 от 30.05.2016). Договор заключен с единственным участником ООО "Связьэнергокомплекс".
108 | 1011 | СО ЕЭС | ОДУ Урала | ТПиР | Выполнение работ по созданию ограждения. модернизации систем охранной сигнализации и видеонаблюдения территории Филиала ОАО "СО ЕЭС" Свердловское РДУ. расположенного по адресу г. Екатеринбург. ул. Дагестанская. 1 |  | 01.11.2016 |  |  |  | Работы | Выполнение работ по созданию ограждения. модернизации систем охранной сигнализации и видеонаблюдения территории Филиала ОАО "СО ЕЭС" Свердловское РДУ. расположенного по адресу г. Екатеринбург. ул. Дагестанская. 1 | Т | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала | 2923.482 | Распоряжение ОДУ Урала от 26.01.2015 № 7р | 2923.482 | ЗОК | ЗОК | 2 | 2 | ТЕХНОСТРОЙ ООО | 2923.4 |  |  |  | 2923.355 | ТЕХНОСТРОЙ ООО | 3449.559 | 3449.559 | 48769 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 31.03.2016 | 21.04.2016 | 29.04.2016 | [5 empty] | 11.05.2016 | 31.05.2016 | 11.05.2016 | 01.11.2016 | ЗОК признан несостоявшимся (протокол ЗК №28 от 29.04.2016). Договор заключен с единственным участником ООО "Технострой".
| 1012 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Урала; Гр 21: СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ООО; Гр 22: 2892.4; Гр 23: СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ООО
109 | 1013 | СО ЕЭС | ОДУ Урала | ТПиР | Выполнение работ по модернизации инженерно-технических средств защиты и комплекса технических средств безопасности здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Сургут. бульвар Писателей. 19 |  | 31.10.2016 |  |  |  | Работы | Выполнение работ по модернизации инженерно-технических средств защиты и комплекса технических средств безопасности здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Сургут. бульвар Писателей. 19 | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 7768.03 | Распоряжение ОДУ Урала от 29.07.2015 № 75р | 7768.03 | ЗОК | ЗОК | 3 | 2 | ВИМКОМ ОПТИК ТС АО | 7457.9 |  |  |  | 7457.861 | ВИМКОМ ОПТИК ТС АО | 8768.475 | 8768.475 | 49256 | b2b-center.ru | 30.04.2016 | 11.05.2016 | 01.06.2016 | 08.06.2016 |  |  |  |  | 07.07.2016 | 01.07.2016 | 30.06.2016 | 01.07.2016 | 31.10.2016 | Договор заключен в срок. предусмотренный протоколом №25-ЦЗК от 08.06.2016.
| 1014 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Урала; Гр 21: СОЛИНГ-ТСО ООО; Гр 22: 7658.1
110 | 1015 | СО ЕЭС | ОДУ Урала | ТПиР | Разработка проектной и рабочей документации "Реконструкция здания ОАО "СО ЕЭС" (Здание Свердловского РДУ). расположенного по адресу г. Екатеринбург. ул. Дагестанская. д. 1. в части дополнительной защиты фундамента от подтопления и обеспечение отвода талых и дождевых вод с участка" |  | 31.12.2017 |  |  |  | Работы | Разработка проектной и рабочей документации "Реконструкция здания ОАО "СО ЕЭС" (Здание Свердловского РДУ). расположенного по адресу г. Екатеринбург. ул. Дагестанская. д. 1. в части дополнительной защиты фундамента от подтопления и обеспечение отвода талых и дождевых вод с участка" | Т | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала | 1436.6 | Коммерческие предложения РосГеоПроект ООО. Стандарт Строй ООО. Роспромпуть ООО | 1436.6 | ООК | ООК | 5 | 4 | НСК-ПРОЕКТ ООО | 1400 |  |  |  | 1400 | НСК-ПРОЕКТ ООО | 1652 | 1652 | 48294 | b2b-center.ru | 29.02.2016 | 19.02.2016 | 11.05.2016 | 17.05.2016 |  |  |  |  | 15.06.2016 | 01.06.2016 | 30.04.2016 | 01.06.2016 | 30.11.2016 | ООК объявленный 19.02.2016 признан несостоявшимся (протокол ЗК №15 от 21.03.2016). ООК объявлен повторно 13.04.2016. Договор заключен в срок. предусмотренный протоколом №34 от 17.05.2016.
| 1016 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Урала; Гр 21: АЛЬТЕРНАТИВА ООО; Гр 22: 1270.6
| 1017 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Урала; Гр 21: ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ ООО; Гр 22: 1411.8
| 1018 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Урала; Гр 21: ЭНЕРГОПРОМКОМПЛЕКТ ООО; Гр 22: 1421.9; Гр 23: ЭНЕРГОПРОМКОМПЛЕКТ ООО
111 | 1019 | СО ЕЭС | ОДУ Урала | ТПиР | Выполнение работ по монтажу сплит-систем в здании ОАО "СО ЕЭС". расположенном по адресу г. Екатеринбург. ул. Толмачева. д. 6 и в арендованных помещениях по адресу г. Екатеринбург. ул. К. Либкнехта. д. 5 |  | 31.01.2017 |  |  |  | Работы | Выполнение работ по монтажу сплит-систем в здании ОАО "СО ЕЭС". расположенном по адресу г. Екатеринбург. ул. Толмачева. д. 6 и в арендованных помещениях по адресу г. Екатеринбург. ул. К. Либкнехта. д. 5 | Т | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала | 4106.973 | Коммерческие предложения Уралсервис ООО. Юртекс ООО. Технострой ООО | 4106.973 | ООК | ООК | 6 | 5 | ТЕХНОСТРОЙ ООО | 4106.9 |  |  |  | 4106.9 | ТЕХНОСТРОЙ ООО | 4846.181 |  | 48568 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 31.03.2016 | 05.05.2016 | 17.05.2016 |  |  |  |  | 16.06.2016 | 31.05.2016 | 31.05.2016 | 31.05.2016 | 31.01.2017
| 1020 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Урала; Гр 21: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО; Гр 22: 3696.3
| 1021 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Урала; Гр 21: ТОМ-УПИ ООО; Гр 22: 4042.5
| 1022 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Урала; Гр 21: ПМК-СЕВУР ООО; Гр 22: 4046.8
| 1023 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Урала; Гр 21: ЭЛЕКТРОИНЖЕНЕРИНГ ООО; Гр 22: 4065.9; Гр 23: ЭЛЕКТРОИНЖЕНЕРИНГ ООО
112 | 1024 | СО ЕЭС | ОДУ Урала | ТПиР | Разработка рабочей документации "Реконструкция системы приточной вентиляции П1 здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Екатеринбург. ул. Толмачева. д. 6" |  | 31.12.2017 |  |  |  | Работы | Разработка рабочей документации "Реконструкция системы приточной вентиляции П1 здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Екатеринбург. ул. Толмачева. д. 6" | Т | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала | 705.289 | Коммерческие предложения Эмикон ООО. ПМК-Севур ООО. Техбюро ООО | 705.289 | ООК | ООК | 2 | 2 | АГРОИНФОРМСЕРВИС ОАО | 592.9 |  |  |  | 592.908 | АГРОИНФОРМСЕРВИС ОАО | 699.631 | 699.631 | 48748 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 29.03.2016 | 22.04.2016 | 29.04.2016 | [5 empty] | 26.05.2016 | 31.05.2016 | 26.05.2016 | 30.10.2016 | ООК признан несостоявшимся (протокол ЗК №28 от 29.04.2016). Договор заключен с единственным участником.
| 1025 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Урала; Гр 21: СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ООО; Гр 22: 2892.4; Гр 23: СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ООО
113 | 1026 | СО ЕЭС | ОДУ Урала | ТПиР | Выполнение работ по реконструкции системы внешнего электроснабжения здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Екатеринбург. ул. Толмачева. д. 6 (кабельной линии подстанция Октябрьская - РП ОДУ Урала - подстанция Центральная) |  | 31.12.2016 |  |  |  | Работы | Выполнение работ по реконструкции системы внешнего электроснабжения здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Екатеринбург. ул. Толмачева. д. 6 (кабельной линии подстанция Октябрьская - РП ОДУ Урала - подстанция Центральная) | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 46980.231 | Распоряжение ОАО "СО ЕЭС" от 16.11.2015 № 116р | 46980.231 | ООК | ООК | 3 | 3 | ТЕХНОС ЗАО | 45704.3 |  |  |  | 45704.347 | ТЕХНОС ЗАО | 53931.13 | 23600 | 49125 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 27.04.2016 | 18.05.2016 | 25.05.2016 |  |  |  |  | 23.06.2016 | 30.05.2016 | 2016-05-31 | 30.05.2016 | 31.12.2016 | Уточнение технических условий при согласовании закупочной документации.
| 1027 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Урала; Гр 21: ЭНЕРГОПРОМКОМПЛЕКТ ООО; Гр 22: 46744.5
| 1028 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Урала; Гр 21: ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ-11 ООО; Гр 22: 39800; Гр 23: ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ-11 ООО
114 | 1029 | СО ЕЭС | ОДУ Урала | ТПиР | Выполнение работ по реконструкции здания Филиала ОАО "СО ЕЭС" Свердловское РДУ. расположенного по адресу г. Екатеринбург. ул. Дагестанская. д. 1. в части системы внутреннего электроснабжения здания |  | 31.12.2016 |  |  |  | Работы | Выполнение работ по реконструкции здания Филиала ОАО "СО ЕЭС" Свердловское РДУ. расположенного по адресу г. Екатеринбург. ул. Дагестанская. д. 1. в части системы внутреннего электроснабжения здания | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 6865.106 | Распоряжение ОДУ Урала от 09.02.2016 № 12р | 6713.962 | ООК | ООК | 4 | 3 | ЭЛЕКТРОИНЖЕНЕРИНГ ООО | 6645.7 |  |  |  | 6645.66 | ЭЛЕКТРОИНЖЕНЕРИНГ ООО | 7841.878 | 7841.878 | 48810 | b2b-center.ru | 29.02.2016 | 31.03.2016 | 27.04.2016 | 11.05.2016 |  |  |  |  | 08.06.2016 | 07.06.2016 | 30.04.2016 | 07.06.2016 | 21.12.2016 | Уточнение технических условий при согласовании закупочной документации. Договор заключен в срок. предусмотренный протоколом №19-ЦЗК от 11.05.2016.
| 1030 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Урала; Гр 21: ТЕХНОСТРОЙ ООО; Гр 22: 6711.5
| 1031 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Урала; Гр 21: АЙДИ-ИНЖИНИРИНГ ООО; Гр 22: 5775.4; Гр 23: АЙДИ-ИНЖИНИРИНГ ООО
115 | 1032 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Урала; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Выполнение работ по разработке рабочей документации "Реконструкция системы вытяжной вентиляции В12 в здании ОАО "СО ЕЭС". расположенном по адресу г. Екатеринбург. ул. Толмачева. д. 6"; Гр 6: 30.11.2016; Гр 10: Работы; Гр 11: Выполнение работ по разработке рабочей документации "Реконструкция системы вытяжной вентиляции В12 в здании ОАО "СО ЕЭС". расположенном по адресу г. Екатеринбург. ул. Толмачева. д. 6"; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала; Гр 14: 178.198; Гр 15: Коммерческие предложения Эмикон ООО. ПМК-Севур ООО. Техбюро ООО; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: КОНАР-СТИЛЬ ООО; Гр 27: КОНАР-СТИЛЬ ООО; Гр 28: 178.198; Гр 29: 178.198; Факт Гр 41: 29.04.2016; Факт Гр 42: 29.04.2016; Факт Гр 43: 29.04.2016; Факт Гр 44: 30.06.2016
116 | 1033 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Урала; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Выполнение работ по модернизации вторичного электропитания с целью повышения надежности комплекса ЦСПА Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала; Гр 6: 31.08.2016; Гр 10: Работы; Гр 11: Выполнение работ по модернизации вторичного электропитания с целью повышения надежности комплекса ЦСПА Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала; Гр 14: 405.085; Гр 15: Коммерческие предложения Связьэнергокомплекс ООО. Стройэнергосвязь ООО. СотЭс ООО; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: УРАЛЭНЕРГОТЕЛ ООО; Гр 27: УРАЛЭНЕРГОТЕЛ ООО; Гр 28: 478; Гр 29: 478; Факт Гр 41: 28.04.2016; Факт Гр 42: 28.04.2016; Факт Гр 43: 28.04.2016; Факт Гр 44: 31.08.2016
117 | 1034 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Урала; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Выполнение работ по разработке рабочей документации "Модернизация системы дистанционного контроля автоматической диагностики и управления инженерными системами для организации контроля температуры и влажности в технологических помещениях зданий филиалов ОАО "СО ЕЭС" операционной зоны ОДУ Урала"; Гр 6: 31.12.2016; Гр 10: Работы; Гр 11: Выполнение работ по разработке рабочей документации "Модернизация системы дистанционного контроля автоматической диагностики и управления инженерными системами для организации контроля температуры и влажности в технологических помещениях зданий филиалов ОАО "СО ЕЭС" операционной зоны ОДУ Урала"; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала; Гр 14: 421.856; Гр 15: Коммерческие предложения Прософт-Системы ООО. ЭлектроПромСнаб ООО. Уралсервис ООО; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: АЙДИ-ИНЖИНИРИНГ ООО; Гр 27: АЙДИ-ИНЖИНИРИНГ ООО; Гр 28: 497.79; Гр 29: 497.79; Факт Гр 41: 28.06.2016; Факт Гр 42: 28.06.2016; Факт Гр 43: 28.06.2016; Факт Гр 44: 20.08.2016
118 | 1035 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Урала; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Приобретение комплектов мебели для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала; Гр 6: 31.08.2016; Гр 10: МТРиО; Гр 11: Приобретение комплектов мебели для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала; Гр 14: 422.764; Гр 15: Коммерческие предложения Титан ТК ООО. Элитстройкомплекс ООО. МКТ ООО; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ТИТАН ООО; Гр 27: ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ТИТАН ООО; Гр 28: 498.861; Гр 29: 498.861; Факт Гр 41: 28.06.2016; Факт Гр 42: 28.06.2016; Факт Гр 43: 28.06.2016; Факт Гр 44: 31.08.2016
119 | 1036 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Урала; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Выполнение работ по проектированию и благоустройство прилегающей к ограждению территории с южной стороны здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Оренбург. пр. Нижний. д. 1/2; Гр 6: 31.05.2016; Гр 10: Работы; Гр 11: Выполнение работ по проектированию и благоустройство прилегающей к ограждению территории с южной стороны здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Оренбург. пр. Нижний. д. 1/2; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала; Гр 14: 418.828; Гр 15: Коммерческие предложения Вымпелсетьстрой ООО. Бизнес-Интегратор ООО; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ВЫМПЕЛСТРОЙСЕРВИС ООО; Гр 27: ВЫМПЕЛСТРОЙСЕРВИС ООО; Гр 28: 442.447; Гр 29: 442.447; Факт Гр 41: 13.05.2016; Факт Гр 42: 13.05.2016; Факт Гр 43: 13.05.2016; Факт Гр 44: 30.05.2016
120 | 1037 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Урала; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Выполнение работ по модернизации системы часофикации и структурированной кабельной сети (СКС) в здании Филиала ОАО "СО ЕЭС" Свердловского РДУ; Гр 6: 31.05.2016; Гр 10: Работы; Гр 11: Выполнение работ по модернизации системы часофикации и структурированной кабельной сети (СКС) в здании Филиала ОАО "СО ЕЭС" Свердловского РДУ; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала; Гр 14: 227.456; Гр 15: Коммерческие предложения Стройэнергосвязь ООО. ЭлСотСервис ООО. Связьэнергокомплекс ООО; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: СВЯЗЬЭНЕРГОКОМПЛЕКС ООО; Гр 27: СВЯЗЬЭНЕРГОКОМПЛЕКС ООО; Гр 28: 268.168; Гр 29: 268.168; Факт Гр 41: 29.05.2016; Факт Гр 42: 29.05.2016; Факт Гр 43: 29.05.2016; Факт Гр 44: 30.05.2016
121 | 1000 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Приобретение робота-тренажера "Гоша-06" для Волгоградского РДУ; Гр 6: 30.04.2016; Гр 10: МТРиО; Гр 11: Приобретение робота-тренажера "Гоша-06" для Волгоградского РДУ; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга; Гр 14: 167; Гр 15: Коммерческие предложения ИП Науменко С.В. ООО №Альянс - СнабСервис" ИП Гесс И.Н.; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: АЛЬЯНС-СНАБСЕРВИС ООО; Гр 27: АЛЬЯНС-СНАБСЕРВИС ООО; Гр 28: 167; Гр 29: 167; Факт Гр 41: 24.02.2016; Факт Гр 42: 29.02.2016; Факт Гр 43: 24.02.2016; Факт Гр 44: 30.04.2016; Факт Гр 46: НДС не облагается
122 | 1001 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Приобретение ЖК-панели для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" Астраханское РДУ; Гр 6: 30.04.2016; Гр 10: МТРиО; Гр 11: Приобретение ЖК-панели для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" Астраханское РДУ; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга; Гр 14: 68.644; Гр 15: Коммерческие предложения ООО "ДУПЛЕКС" ООО "Вол-Га" ЗАО "ДАТАТЕЛ"; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ПКФ ГАММА ТЕЛЕКОМ ООО; Гр 27: ПКФ ГАММА ТЕЛЕКОМ ООО; Гр 28: 81; Гр 29: 81; Факт Гр 41: 18.03.2016; Факт Гр 42: 30.03.2016; Факт Гр 43: 18.03.2016; Факт Гр 44: 30.04.2016
123 | 1002 | СО ЕЭС | ОДУ Юга | ТПиР | Разработка Проектной и Рабочей документации по созданию "Системы вентиляции и отвода продуктов сгорания в помещениях ДГУ здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу 357506. Ставропольский край. г. Пятигорск. ул. Подстанционная. д.26" |  | 31.12.2019 |  |  |  | ПИР | Разработка Проектной и Рабочей документации по созданию "Системы вентиляции и отвода продуктов сгорания в помещениях ДГУ здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу 357506. Ставропольский край. г. Пятигорск. ул. Подстанционная. д.26" | Т | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | 1479.212 | Коммерческие предложения ООО НПК "ВолгоТехМонтаж" ООО "Хайтед-Энергетика" ООО "Лед" | 1479.212 | ООК | ООК | 9 | 8 | НПК ВТМ ООО | 880.6 |  | 1 | 414.4 | 414.407 | НПК ВТМ ООО | 489 | 489 | 48422 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 04.03.2016 | 28.03.2016 | 08.04.2016 |  |  |  |  | 11.05.2016 | 22.04.2016 | 31.05.2016 | 22.04.2016 | 31.10.2016
| 1003 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 21: АГРОИНФОРМСЕРВИС ОАО; Гр 22: 617.8; Гр 25: 500.1
| 1004 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 21: ЛЕД ООО; Гр 22: 1186.5; Гр 25: 465.7
| 1005 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 21: ЕРСМ СИБИРИ ООО; Гр 22: 1323.9; Гр 25: 748.1
| 1006 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 21: БАЛГЭМ ООО; Гр 22: 775.6; Гр 25: 775.6
| 1007 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 21: СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЮГКОМСТРОЙ ООО; Гр 22: 1300; Гр 25: 1300
| 1008 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 21: ХАЙТЕД-ЭНЕРГЕТИКА ООО; Гр 22: 1267.2; Гр 23: ХАЙТЕД-ЭНЕРГЕТИКА ООО
| 1009 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 21: ГУДВИЛЛ МПК ООО; Гр 22: 500; Гр 23: ГУДВИЛЛ МПК ООО
124 | 1010 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Приобретение ЖК-панелей для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ; Гр 6: 31.05.2016; Гр 10: МТРиО; Гр 11: Приобретение ЖК-панелей для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" Волгоградское РДУ; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга; Гр 14: 321.327; Гр 15: Коммерческие предложения ООО "Айти-Волга" ООО Сервисный центр "АйТерра" ООО "Секвест Системз"; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: АЙТИ-ВОЛГА ООО; Гр 27: АЙТИ-ВОЛГА ООО; Гр 28: 379.166; Гр 29: 379.166; Факт Гр 41: 05.04.2016; Факт Гр 42: 05.04.2016; Факт Гр 43: 05.04.2016; Факт Гр 44: 20.05.2016
125 | 1011 | СО ЕЭС | ОДУ Юга | ТПиР | Поставка и монтаж кондиционера для технологической зоны ДЩ СК РДУ |  | 31.08.2016 |  |  |  | МТРиО | Поставка и монтаж кондиционера для технологической зоны ДЩ СК РДУ | Т | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | 593.392 | Коммерческие предложения ООО "ВентТехСервис" ООО "Лед" ООО "РемТурбоСервис Плюс" | 593.392 | ООК | ООК | 2 | 2 | ЛЕД ООО | 583.3 |  | 1 | 578.3 | 578.25 | ЛЕД ООО | 682.335 | 682.335 | 48423 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 01.03.2016 | 22.03.2016 | 29.03.2016 |  |  |  |  | 26.04.2016 | 14.04.2016 | 31.05.2016 | 14.04.2016 | 10.08.2016
| 1012 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 21: ТЕХЭНЕРГОСЕРВИС ЗАО; Гр 22: 592.9; Гр 25: 592.9
126 | 1013 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Приобретение восьми устройств гарантированного стирания магнитных записей для нужд филиалов ОАО "СО ЕЭС" ОЗ ОДУ Юга; Гр 6: 31.05.2016; Гр 10: МТРиО; Гр 11: Приобретение восьми устройств гарантированного стирания магнитных записей для нужд филиалов ОАО "СО ЕЭС" ОЗ ОДУ Юга; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга; Гр 14: 405.165; Гр 15: Коммерческие предложения ООО "Евромост-Защита" ЗАО "Контур-Сервис ТВ" ООО "Россигнал"; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ЕВРОМОСТ-ЗАЩИТА ООО; Гр 27: ЕВРОМОСТ-ЗАЩИТА ООО; Гр 28: 405.165; Гр 29: 405.165; Факт Гр 41: 19.04.2016; Факт Гр 42: 19.04.2016; Факт Гр 43: 19.04.2016; Факт Гр 44: 17.05.2016; Факт Гр 46: НДС не облагается
127 | 1014 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Выполнение работ по пересчёту сметного расчёта ПСД по реконструкции системы теплоснабжения; Гр 6: 30.09.2017; Гр 10: ПИР; Гр 11: Выполнение работ по пересчёту сметного расчёта ПСД по реконструкции системы теплоснабжения; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга; Гр 14: 55.581; Гр 15: Коммерческое предложение ООО "Сантехпроект"; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: САНТЕХПРОЕКТ ООО; Гр 27: САНТЕХПРОЕКТ ООО; Гр 28: 55.581; Гр 29: 55.581; Факт Гр 41: 13.05.2016; Факт Гр 42: 13.05.2016; Факт Гр 43: 13.05.2016; Факт Гр 44: 29.07.2016; Факт Гр 46: НДС не облагается
128 | 1015 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Поставка и монтаж сплит-системы в помещении Серверной здания "ОАО СО ЕЭС". расположенного по адресу 367020. РД. г. Махачкала. ул. Да-хадаева. 73 "А"; Гр 6: 31.05.2016; Гр 10: Работы; Гр 11: Поставка и монтаж сплит-системы в помещении Серверной здания "ОАО СО ЕЭС". расположенного по адресу 367020. РД. г. Махачкала. ул. Да-хадаева. 73 "А"; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга; Гр 14: 392.1; Гр 15: Коммерческие предложения ООО "Спектр М" ООО "Конвент" ИП Исмаилов З.М-Б.; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: СПЕКТР М ООО; Гр 27: СПЕКТР М ООО; Гр 28: 462.678; Гр 29: 462.678; Факт Гр 41: 11.05.2016; Факт Гр 42: 11.05.2016; Факт Гр 43: 11.05.2016; Факт Гр 44: 31.05.2016
129 | 1016 | СО ЕЭС | ОДУ Юга | ТПиР | Телекоммуникация и связь |  | 30.06.2016 |  |  |  | СМР | Реконструкция "последней мили" Филиала ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ в г. Ростове-на-Дону на участке ул. Пушкинская д.152 -Привокзальная площадь. 1/2 | Т | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | 3910.806 | Коммерческие предложения ООО "Первая линия" ООО "Технострой" ООО "ЮгСтройРесурс" | 3910.806 | ООК | ООК | 2 | 2 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ ООО | 3715.3 |  | 1 | 3703.4 | 3703.39 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ ООО | 4370 | 4370 | 48784 | b2b-center.ru | 30.04.2016 | 30.03.2016 | 20.04.2016 | 25.04.2016 |  |  |  |  | 26.05.2016 | 05.05.2016 | 30.06.2016 | 05.05.2016 | 20.06.2016
| 1017 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 21: ЮГСТРОЙРЕСУРС ООО; Гр 22: 3793.5; Гр 25: 3711.4
130 | 1018 | СО ЕЭС | ОДУ Юга | ТПиР | Реконструкция "последней мили" Филиала ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ на участке в г. Ростове-на-Дону от ул. Красноармейская. 192 до Привокзальной площади 1/2 |  | 31.08.2016 |  |  |  | СМР | Реконструкция "последней мили" Филиала ОАО "СО ЕЭС" Ростовское РДУ на участке в г. Ростове-на-Дону от ул. Красноармейская. 192 до Привокзальной площади 1/2 | Т | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | 3288.344 | Коммерческие предложения ООО "Первая линия" ООО "Технострой" ООО "ЮгСтройРесурс" | 3288.344 | ООК | ООК | 2 | 2 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ ООО | 3123.9 |  | 1 | 3118.6 | 3118.644 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ ООО | 3680 | 3680 | 48781 | b2b-center.ru | 30.04.2016 | 30.03.2016 | 20.04.2016 | 25.04.2016 |  |  |  |  | 26.05.2016 | 05.05.2016 | 30.06.2016 | 05.05.2016 | 01.08.2016
| 1019 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 21: ЮГСТРОЙРЕСУРС ООО; Гр 22: 3189.7; Гр 25: 3122.9
131 | 1020 | СО ЕЭС | ОДУ Юга | ТПиР | Выполнение работ по "Модернизации пожарно-охранной сигнализации здания Филиала "ОАО СО ЕЭС" Дагестанское РДУ. расположенного по адресу 367020. РД. г. Махачкала. ул. Дахадаева. 73 "А" |  | 30.11.2016 |  |  |  | Работы | Выполнение работ по "Модернизации пожарно-охранной сигнализации здания Филиала "ОАО СО ЕЭС" Дагестанское РДУ. расположенного по адресу 367020. РД. г. Махачкала. ул. Дахадаева. 73 "А" | Т | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | 3295.287 | Проектно-сметная документация "Модернизация пожарно-охранной сигнализации здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Махачкала. ул. Дахадаева. 73 "А". разработанная ООО "Куб-Системы проект" по договору № 0315П/01 от 18 февраля 2015 г. | 3295.287 | ООК | ООК | 5 | 5 | ПОВЕСМА ООО | 2771.1 |  | 1 | 2355.5 | 2355.472 | ПОВЕСМА ООО | 2779.457 | 2779.457 | 48419 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 04.03.2016 | 28.03.2016 | 04.04.2016 |  |  |  |  | 04.05.2016 | 04.05.2016 | 30.04.2016 | 04.05.2016 | 30.11.2016 | Договор заключен в срок, предусмотренный протоколом №12-6/16-зк от 04.04.2016
| 1021 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 21: РИФ ООО; Гр 22: 3217.8; Гр 25: 2599.3
| 1022 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 21: ИНТЕГРОС ООО; Гр 22: 2432.5; Гр 25: 2432.5
| 1023 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 21: ПРОФМОНТАЖ СК ООО; Гр 22: 2865.2; Гр 25: 2865.2
| 1024 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 21: КАБ-1 ООО; Гр 22: 3283.4; Гр 23: КАБ-1 ООО
132 | 1025 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Создание ВОЛС - "последней мили" для функционирования Филиала ОАО "СО ЕЭС" Черноморское РДУ (С_2); Гр 6: 31.08.2016; Гр 10: Работы; Гр 11: Создание ВОЛС - "последней мили" для функционирования Филиала ОАО "СО ЕЭС" Черноморское РДУ (С_2); Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга; Гр 14: 79; Гр 15: Коммерческое предложение ГУП РК "Крымтелеком"; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: КРЫМТЕЛЕКОМ ГУП РК; Гр 27: КРЫМТЕЛЕКОМ ГУП РК; Гр 28: 93.22; Гр 29: 93.22; Факт Гр 41: 20.04.2016; Факт Гр 42: 20.04.2016; Факт Гр 43: 20.04.2016; Факт Гр 44: 20.05.2016
133 | 1026 | СО ЕЭС | ОДУ Юга | ТПиР | Телекоммуникация и связь |  | 31.08.2016 |  |  |  | МТРиО | Приобретение источников бесперебойного питания с блоками дополнительных батарей и переключателей питания для нужд филиалов ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга. Астраханское. Кубанское и Ростовское РДУ | Т | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | 1732.649 | Коммерческие предложения ООО "Аверс Групп" ИП Долгих М.В. ООО "Интерсофт трейд" | 1732.649 | ОА | ОА | 31 | 10 | ТЕРРА ООО | 1532.6 |  |  |  | 1342.649 | КОМПАНИЯ ТЕХИНКОМ ООО | 1584.326 | 1584.326 | 627898 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 22.03.2016 | 11.04.2016 | 18.04.2016 |  |  |  |  | 19.05.2016 | 29.04.2016 | 31.05.2016 | 29.04.2016 | 31.08.2016
| 1027 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 21: СОФТКОМ С ООО; Гр 22: 1732.6
| 1028 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 21: КМВТЕЛЕКОМ АО; Гр 22: 1592.6
| 1029 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 21: ЮНИТЕЛ ИНЖИНИРИНГ ООО; Гр 22: 1732.6
| 1030 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 21: КОМПАНИЯ ТЕХИНКОМ ООО; Гр 22: 1342.6
| 1031 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 21: ЦСКР ООО; Гр 22: 1352.6
| 1032 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 21: ЦЕНТР ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕРВИСА ООО; Гр 22: 1732.6
| 1033 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 21: ЛЕД ООО; Гр 22: 1732.6
| 1034 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 21: ДОЛГИХ М.В. ИП; Гр 22: 1422.6
| 1035 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 21: ВИЗИОН ООО; Гр 22: 1362.6
134 | 1038 | СО ЕЭС | ОДУ Юга | ТПиР | Приобретение источников бесперебойного питания аппаратуры связи (- 48В) с комплектами АКБ для нужд филиалов ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга. Дагестанское РДУ и Северокавказское РДУ |  | 31.08.2016 |  |  |  | МТРиО | Приобретение источников бесперебойного питания аппаратуры связи (- 48В) с комплектами АКБ для нужд филиалов ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга. Дагестанское РДУ и Северокавказское РДУ | Т | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | 1684.274 | Коммерческие предложения ООО "Радиус Груп" ООО "КвадроПлюс" ООО "Группа Компаний Фирма АС" ЗАО "ЭЛТЕКО ГЛОБАЛ" ООО "Системлинк" ООО "ИНИТЕЛ" ЗАО "УЗО-Электро" ООО "БАЙРУС" ООО "ЭНЕРГОТЕХНИКА" | 1684.274 | ОА | ОА | 31 | 4 | СОФТКОМ С ООО | 1674.3 |  |  |  | 1664.274 | КМВТЕЛЕКОМ АО | 1963.844 | 1963.844 | 627924 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 22.03.2016 | 11.04.2016 | 18.04.2016 |  |  |  |  | 19.05.2016 | 11.05.2016 | 31.05.2016 | 11.05.2016 | 31.08.2016
| 1039 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 21: ИНВЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ ООО; Гр 22: 1684.3; Гр 23: ИНВЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ ООО
| 1040 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 21: ГРУППА ЭНЭЛТ ООО; Гр 22: 1184.3; Гр 23: ГРУППА ЭНЭЛТ ООО
| 1041 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 21: КМВТЕЛЕКОМ АО; Гр 22: 1664.3
135 | 1042 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Поставка и монтаж сплит-системы в помещении ИБП (014) здания "ОАО СО ЕЭС". расположенного по адресу расположенного по адресу г. Волгоград. ул. Ярославская 8б; Гр 6: 30.06.2016; Гр 10: Работы; Гр 11: Поставка и монтаж сплит-системы в помещении ИБП (014) здания "ОАО СО ЕЭС". расположенного по адресу расположенного по адресу г. Волгоград. ул. Ярославская 8б; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга; Гр 14: 139.831; Гр 15: Коммерческие предложения ООО "Умный климат" ООО "Климат для вас" ООО "Глобал Климат" ЗАО "Техэнергосервис"; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ВИС ООО; Гр 27: ВИС ООО; Гр 28: 165; Гр 29: 165; Факт Гр 41: 20.05.2016; Факт Гр 42: 20.05.2016; Факт Гр 43: 20.05.2016; Факт Гр 44: 10.06.2016
136 | 1043 | СО ЕЭС | ОДУ Юга | ТПиР | Разработка проектно-сметных документаций на создание автоматических установок газового пожаротушения для помещений ОДУ Юга архив. аппаратный зал СПАК и ЛАЗ АТС. |  | 31.12.2017 |  |  |  | ПИР | Разработка проектно-сметных документаций на создание автоматических установок газового пожаротушения для помещений ОДУ Юга архив. аппаратный зал СПАК и ЛАЗ АТС. | Т | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | 713.71 | Коммерческие предложения ООО "СМ Трейд-Внедренческий Центр" ООО "Куб-Системы проект" ООО "ГлобалСекьюрити" | 713.71 | ООК | ООК | 7 | 7 | СТАЛТ ЛТД ООО | 354.9 |  |  |  | 354.908 | СТАЛТ ЛТД ООО | 418.791 | 418.791 | 48417 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 14.03.2016 | 04.04.2016 | 15.04.2016 |  |  |  |  | 18.05.2016 | 18.05.2016 | 31.05.2016 | 18.05.2016 | 31.10.2016
| 1044 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 21: ПОЖТЕХНИКА ООО; Гр 22: 320.4; Гр 23: ПОЖТЕХНИКА ООО
| 1045 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 21: СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЮГКОМСТРОЙ ООО; Гр 22: 695
| 1046 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 21: ЕРСМ СИБИРИ ООО; Гр 22: 638.8
| 1047 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 21: ВИМКОМ ОПТИК ТС АО; Гр 22: 604.8
| 1048 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 21: АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ АРУСТАМЯНА А.Р. ООО; Гр 22: 612.3
| 1049 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 21: ЛЕД ООО; Гр 22: 511.3
137 | 1050 | СО ЕЭС | ОДУ Юга | ТПиР | Расширение структурированной кабельной сети (СКС) по проекту "Создание структурированной кабельной сети (СКС) здания ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга. расположенного по адресу Ставропольский край. г. Пятигорск. ул. Подстанционная. 26 |  | 31.10.2016 |  |  |  | Работы | Расширение структурированной кабельной сети (СКС) по проекту "Создание структурированной кабельной сети (СКС) здания ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга. расположенного по адресу Ставропольский край. г. Пятигорск. ул. Подстанционная. 26 | Т | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга | 1240.912 | Рабочий проект "Создание структурированной кабельной сети (СКС) здания ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга. расположенного по адресу Ставропольский край. г. Пятигорск. ул. Подстанционная. 26" | 1240.912 | ООК | ООК | 7 | 4 | АТЭКС СТРОЙ ООО | 1023.6 |  | 1 | 913.7 | 913.743 | АТЭКС СТРОЙ ООО | 1078.217 | 1078.217 | 48869 | b2b-center.ru | 30.04.2016 | 05.04.2016 | 25.04.2016 | 04.05.2016 |  |  |  |  | 02.06.2016 | 26.05.2016 | 30.06.2016 | 26.05.2016 | 31.10.2016
| 1051 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 21: КМВТЕЛЕКОМ АО; Гр 22: 1227.4; Гр 25: 1227.4
| 1052 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 21: КЛАССИКА ООО; Гр 22: 1147.8; Гр 25: 1035
| 1053 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 21: СОФТКОМ С ООО; Гр 22: 1208.9; Гр 25: 966
138 | 1054 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Разработка проектной документации и выполнение работ по оборудованию инженерными системами помещений предназначенных для размещения диспетчерского центра Филиала ОАО "СО ЕЭС" Черноморское РДУ (С_2); Гр 6: 31.05.2016; Гр 10: Работы; Гр 11: Разработка проектной документации и выполнение работ по оборудованию инженерными системами помещений предназначенных для размещения диспетчерского центра Филиала ОАО "СО ЕЭС" Черноморское РДУ (С_2); Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга; Гр 14: 15.104; Гр 15: Приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 30.12.2015 г. № 82/6; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: КРЫМЭНЕРГО ГУП РК; Гр 27: КРЫМЭНЕРГО ГУП РК; Гр 28: 17.822; Гр 29: 17.822; Факт Гр 41: 13.04.2016; Факт Гр 42: 13.04.2016; Факт Гр 43: 13.04.2016; Факт Гр 44: 31.05.2016
139 | 1055 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Приобретение резервных блоков питания для мультиплексоров ТРИКОМ-КД для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ; Гр 6: 31.07.2016; Гр 10: МТРиО; Гр 11: Приобретение резервных блоков питания для мультиплексоров ТРИКОМ-КД для нужд Филиала ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга; Гр 14: 131.304; Гр 15: Коммерческие предложения ЗАО ""ТРИКОМ ООО "СитКом ООО "Спектр-Телеком"; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ГРИГОРИАДИ Е.Я. ИП; Гр 27: ГРИГОРИАДИ Е.Я. ИП; Гр 28: 131.304; Гр 29: 131.304; Факт Гр 41: 31.05.2016; Факт Гр 42: 31.05.2016; Факт Гр 43: 31.05.2016; Факт Гр 44: 01.07.2016; Факт Гр 46: НДС не облагается
140 | 1056 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Модернизация системы вентиляции и кондиционирования (инв.№26-001450) здания диспетчерского центра ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу Волгоград. ул.Ярославская.8б. в части приточной системы П1; Гр 6: 31.07.2016; Гр 10: Работы; Гр 11: Модернизация системы вентиляции и кондиционирования (инв.№26-001450) здания диспетчерского центра ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу Волгоград. ул.Ярославская.8б. в части приточной системы П1; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга; Гр 14: 117; Гр 15: Коммерческие предложения ООО "Факел" ЗАО "Техэнергосервис" ООО "ГК Авега"; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ВИС ООО; Гр 27: ВИС ООО; Гр 28: 138.06; Гр 29: 138.06; Факт Гр 41: 31.05.2016; Факт Гр 42: 31.05.2016; Факт Гр 43: 31.05.2016; Факт Гр 44: 05.07.2016
141 | 1057 | СО ЕЭС | ОДУ Юга | ТПиР | Выполнение работ по модернизации инженерно-технических средств защиты и комплекса технических средств системы безопасности зданий филиалов ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга и Северокавказское РДУ. расположенных по адресам г. Пятигорск. ул. Подстанционная. д. 26 и Пионерлагерная. д. 30 |  | 31.10.2016 |  |  |  | СБ | Выполнение работ по модернизации инженерно-технических средств защиты и комплекса технических средств системы безопасности зданий филиалов ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга и Северокавказское РДУ. расположенных по адресам г. Пятигорск. ул. Подстанционная. д. 26 и Пионерлагерная. д. 30 | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 61941.976 | Проектно-сметная документация "Модернизация инженерно-технических средств защиты и комплекса технических средств безопасности зданий ОАО "СО ЕЭС". расположенных по адресам г. Пятигорск. ул. Подстанционная. д. 26 и ул. Пионерлагерная. 30". разработанная ООО "Куб-Системы проект" по договору от 05.09.2014 г. № 174 | 61941.976 | ЗОК | ЗОК | 2 | 2 | КУБ - СИСТЕМЫ ПРОЕКТ ООО | 61762.4 |  |  |  | 61762.437 | КУБ - СИСТЕМЫ ПРОЕКТ ООО | 72368.416 | 72368.416 | 49207 | b2b-center.ru | 30.04.2016 | 04.05.2016 | 25.05.2016 | 01.06.2016 |  |  |  |  | 30.06.2016 | 15.06.2016 | 30.06.2016 | 15.06.2016 | 24.10.2016 | Уточнение технических требований при подготовке закупочной документации.
| 1058 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 21: СОЛИНГ-ТСО ООО; Гр 22: 61892.7
142 | 1059 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Юга; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Установка счётчиков ХВС на границу раздела балансовой принадлежности; Гр 6: 31.08.2016; Гр 10: Работы; Гр 11: Установка счётчиков ХВС на границу раздела балансовой принадлежности; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга; Гр 14: 144.501; Гр 15: Коммерческие предложения ООО "Инком А" ЗАО "Техэнергосервис" ООО "СИНКО"; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ВИС ООО; Гр 27: ВИС ООО; Гр 28: 170.511; Гр 29: 170.511; Факт Гр 41: 24.06.2016; Факт Гр 42: 24.06.2016; Факт Гр 43: 24.06.2016; Факт Гр 44: 31.08.2016
143 | 1000 | СО ЕЭС | ОДУ Средней Волги | НС | Оказание консультационных услуг в рамках реализации территориального инвестиционного проекта "Создание инфраструктуры и технологическое переоснащение Филиала ОАО "СО ЕЭС" Нижегородское РДУ (договор возмездного оказания услуг с физическим лицом)" | Развитие диспетчерских центров ОАО "СО ЕЭС" | 06.08.2018 |  |  |  | Услуги | Оказание консультационных услуг в рамках реализации территориального инвестиционного проекта "Создание инфраструктуры и технологическое переоснащение Филиала ОАО "СО ЕЭС" Нижегородское РДУ" (договор возмездного оказания услуг с физическим лицом) | Т | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Средней Волги | 1350 | Расчет стоимости Зырянов Анатолий Иванович |  | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | ЗЫРЯНОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ | [5 empty] | ЗЫРЯНОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ | 1350 | 762.6 | [6 empty] | пп.7 п.5 ст.9 Положения | Правление ОАО "СО ЕЭС" | 24.12.2015 | 894 |  | 01.03.2016 | 31.03.2016 | 01.03.2016 | 31.05.2018 |  | НДС не облагается
144 | 1001 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Средней Волги; Гр 3: НС; Гр 4: Оказание услуг по авторскому надзору за выполнением работ по реконструкции. инженерному и технологическому оснащению комплекса зданий и сооружений ОАО "СО ЕЭС" по адресу г.Н.Новгород. ул.Шлиссельбургская.29. и вводом в эксплуатацию; Гр 5: Развитие диспетчерских центров ОАО "СО ЕЭС"; Гр 6: 06.08.2018; Гр 10: АН; Гр 11: Оказание услуг по авторскому надзору за выполнением работ по реконструкции. инженерному и технологическому оснащению комплекса зданий и сооружений ОАО "СО ЕЭС" по адресу г. Н. Новгород. ул. Шлиссельбургская. 29. и вводом в эксплуатацию; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Средней Волги; Гр 14: 1944.205; Гр 15: Проектно сметная документация Костромапроект ОАО; Гр 17: ЕИ; Гр 18: ЕИ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОСТРОМАПРОЕКТ ОАО; Гр 27: ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОСТРОМАПРОЕКТ ОАО; Гр 28: 2294.162; Факт Гр 36: пп.5 п.5 ст.9 Положения; Факт Гр 37: Правление ОАО "СО ЕЭС"; Факт Гр 38: 24.12.2015; Факт Гр 39: 894; Факт Гр 41: 27.05.2016; Факт Гр 42: 30.06.2016; Факт Гр 43: 06.06.2016; Факт Гр 44: 06.08.2018
145 | 1002 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Средней Волги; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Разработка рабочей документации "Модернизация комплекса технических средств безопасности здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Саратов. ул. Фабричная. д. 4 Литера А2"; Гр 6: 30.04.2016; Гр 10: ПИР; Гр 11: Разработка рабочей документации "Модернизация комплекса технических средств безопасности здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Саратов. ул. Фабричная. д. 4 Литера А2"; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Средней Волги; Гр 14: 240.279; Гр 15: Коммерческие предложения ООО "Комплексные Инженерные Системы".ООО ПМК "АРМАДА". ООО "Техпроминвест".; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: КИС ООО; Гр 27: КИС ООО; Гр 28: 283.491; Гр 29: 283.491; Факт Гр 41: 29.01.2016; Факт Гр 42: 31.01.2016; Факт Гр 43: 29.01.2016; Факт Гр 44: 30.04.2016
146 | 1003 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Средней Волги; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Разработка рабочей документации "Модернизация комплекса технических средств безопасности с Постом централизованного управления в части нежилого здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Самара. ул. Полевая. д.5. в части системы видеонаблюдения".; Гр 6: 30.10.2016; Гр 10: ПИР; Гр 11: Разработка рабочей документации "Модернизация комплекса технических средств безопасности с Постом централизованного управления в части нежилого здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Самара. ул. Полевая. д.5. в части системы видеонаблюдения".; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Средней Волги; Гр 14: 416.58; Гр 15: Коммерческие предложения ООО "Куб-Системы проект". ООО СМ Трэйд - Внедренческий Центр. ООО "ГлобалСекьюрити".; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: КУБ - СИСТЕМЫ ПРОЕКТ ООО; Гр 27: КУБ - СИСТЕМЫ ПРОЕКТ ООО; Гр 28: 491.564; Гр 29: 491.564; Факт Гр 41: 14.03.2016; Факт Гр 42: 31.05.2016; Факт Гр 43: 17.03.2016; Факт Гр 44: 30.10.2016
147 | 1004 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Средней Волги; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Разработка рабочей документации "Создание звукоизолирующего ограждения инженерных систем части нежилого здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Самара. ул. Полевая. д. 5"; Гр 6: 31.07.2016; Гр 10: ПИР; Гр 11: Разработка рабочей документации "Создание звукоизолирующего ограждения инженерных систем части нежилого здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Самара. ул. Полевая. д. 5"; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Средней Волги; Гр 14: 412.425; Гр 15: Коммерческие предложения ООО Флайт ООО СК Волга. ООО Волжский берег.; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ФЛАЙТ ООО; Гр 27: ФЛАЙТ ООО; Гр 28: 411.603; Гр 29: 411.603; Факт Гр 41: 24.02.2016; Факт Гр 42: 29.02.2016; Факт Гр 43: 29.02.2016; Факт Гр 44: 29.07.2016; Факт Гр 46: НДС не облагается
148 | 1005 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Средней Волги; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Разработка рабочей документации "Модернизация инженерно-технических средств охраны здания ОАО "СО ЕЭС" по адресу Республика Татарстан. г. Казань. ул. Ш.Марджани. д.64; Гр 6: 31.05.2016; Гр 10: ПИР; Гр 11: Разработка рабочей документации "Модернизация инженерно-технических средств охраны здания ОАО "СО ЕЭС" по адресу Республика Татарстан. г. Казань. ул. Ш.Марджани. д.64; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Средней Волги; Гр 14: 417.797; Гр 15: Коммерческие предложения ООО "АйСиЭн Сервис Инжиниринг Восток". ООО "Параллакс". ООО "РАФАИЛЬСПЕЦСТРОЙ"; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: КУБ - СИСТЕМЫ ПРОЕКТ ООО; Гр 27: КУБ - СИСТЕМЫ ПРОЕКТ ООО; Гр 28: 493; Гр 29: 493; Факт Гр 41: 29.02.2016; Факт Гр 42: 29.02.2016; Факт Гр 43: 29.02.2016; Факт Гр 44: 31.05.2016
149 | 1006 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Средней Волги; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Разработка рабочей документации "Модернизация системы вентиляции. кондиционирования и теплоснабжения центрального холла и лестничного марша 1.2.3.4 этажей части нежилого здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Самара. ул. Полевая. д. 5"; Гр 6: 30.11.2016; Гр 10: ПИР; Гр 11: Разработка рабочей документации "Модернизация системы вентиляции. кондиционирования и теплоснабжения центрального холла и лестничного марша 1.2.3.4 этажей части нежилого здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Самара. ул. Полевая. д. 5"; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Средней Волги; Гр 14: 422.904; Гр 15: Коммерческие предложения ООО Флайт ООО СК Волга. ООО Волжский берег.; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ФЛАЙТ ООО; Гр 27: ФЛАЙТ ООО; Гр 28: 411.261; Гр 29: 411.261; Факт Гр 41: 17.03.2016; Факт Гр 42: 30.03.2016; Факт Гр 43: 20.03.2016; Факт Гр 44: 30.11.2016; Факт Гр 46: НДС не облагается
150 | 1007 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Средней Волги; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Разработка рабочей документации "Реконструкция здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Саратов. ул. Фабричная. д.4 Литера А2. в части систем освещения"; Гр 6: 31.05.2016; Гр 10: ПИР; Гр 11: Разработка рабочей документации "Реконструкция здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Саратов. ул. Фабричная. д.4 Литера А2. в части систем освещения"; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Средней Волги; Гр 14: 72.745; Гр 15: Коммерческие предложения "Трайтек Инфосистемс" ООО. "Синтроникс ПРО" ООО. "Промэнергосервис" ООО; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ТРАЙТЕК ИНФОСИСТЕМС ООО; Гр 27: ТРАЙТЕК ИНФОСИСТЕМС ООО; Гр 28: 79.999; Гр 29: 79.999; Факт Гр 41: 23.03.2016; Факт Гр 42: 30.03.2016; Факт Гр 43: 26.03.2016; Факт Гр 44: 31.05.2016
151 | 1008 | СО ЕЭС | ОДУ Средней Волги | ТПиР | Выполнение работ по созданию Комплекса технических средств безопасности с Постом централизованного управления в резервных помещениях ОАО "СО ЕЭС". эксплуатируемых филиалами ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Средней Волги и Самарское РДУ |  | 30.08.2016 |  |  |  | СБ | **Выполнение работ по созданию Комплекса технических средств безопасности с Постом централизованного управления в резервных помещениях ОАО "СО ЕЭС". эксплуатируемых филиалами ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Средней Волги и Самарское РДУ. в части системы охранного телевидения и технического средства защиты СББ "Егоза" | Т | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Средней Волги | 4995.304 | Проектно сметная документация КубСистемы проект ООО | 4995.304 | ЗОК | ЗОК | 2 | 2 | ОСКАР СБ ООО | 4957 |  |  |  | 4957.001 | ОСКАР СБ ООО | 5801.753 | 5801.753 | 48750 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 02.03.2016 | 19.04.2016 | 29.04.2016 |  |  |  |  | 01.06.2016 | 24.05.2016 | 31.05.2016 | 24.05.2016 | 30.08.2016
| 1009 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Средней Волги; Гр 21: КУБ - СИСТЕМЫ ПРОЕКТ ООО; Гр 22: 4969
152 | 1010 | СО ЕЭС | ОДУ Средней Волги | ТПиР | Выполнение работ по реконструкции здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу 440066. Пензенская обл.. г. Пенза. Октябрьский район, Пятый Виноградный проезд, д.24Г, в части систем освещения |  | 31.08.2016 |  |  |  | СМР | Выполнение работ по реконструкции здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу 440066. Пензенская обл.. г. Пенза. Октябрьский район, Пятый Виноградный проезд, д.24Г, в части систем освещения | Т | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Средней Волги | 2419.932 | Проектно сметная документация Ритон ПСП ООО | 2419.932 | ООК | ООК | 4 | 4 | КОМТЕХСТРОЙ ООО | 2220.3 |  |  |  | 2220.288 | КОМТЕХСТРОЙ ООО | 2619.94 | 2619.94 | 48625 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 18.03.2016 | 18.04.2016 | 29.04.2016 |  |  |  |  | 01.06.2016 | 19.05.2016 | 31.05.2016 | 19.05.2016 | 15.08.2016
| 1011 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Средней Волги; Гр 21: ПСП РИТОН ООО; Гр 22: 2352.2; Гр 23: ПСП РИТОН ООО
| 1012 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Средней Волги; Гр 21: КЛАССИКА ООО; Гр 22: 2409.5
| 1013 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Средней Волги; Гр 21: ВОЛГАПРОЕКТБЕЗОПАСНОСТЬ ООО; Гр 22: 2287
153 | 1014 | СО ЕЭС | ОДУ Средней Волги | ТПиР | Выполнение научно-исследовательской работы по теме "Определение статических характеристик нагрузки по напряжению для потребителей Марийской энергосистемы" и передача исключительного права на результаты работ |  | 31.01.2017 |  |  |  | Работы | Выполнение научно-исследовательской работы по теме "Определение статических характеристик нагрузки по напряжению для потребителей Марийской энергосистемы" и передача исключительного права на результаты работ | Т | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Средней Волги | 1641.297 | Коммерческие предложения Самарский государственный технический университет ФГБОУ ВПО. Дальэнергосетьпроект ОАО. Таврида Электрик Самара ООО | 1641.297 | ООК | ООК | 2 | 2 | ФГБОУ ВПО САМГТУ | 1640.7 |  |  |  | 1640.678 | ФГБОУ ВПО САМГТУ | 1936 |  | 48723 | b2b-center.ru | 30.04.2016 | 25.03.2016 | 18.04.2016 | 29.04.2016 |  |  |  |  | 19.05.2016 | 16.05.2016 | 30.06.2016 | 16.05.2016 | 31.01.2017
| 1015 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Средней Волги; Гр 21: АВЕНТУС-ТЕХНОЛОГИИ ООО; Гр 22: 1285.8
154 | 1016 | СО ЕЭС | ОДУ Средней Волги | ТПиР | Выполнение работ по модернизации инженерно-технических средств защиты здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Саратов. ул. Фабричная. д. 4 Литера А2 |  | 31.10.2016 |  |  |  | СБ | Выполнение работ по модернизации инженерно-технических средств защиты здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Саратов. ул. Фабричная. д. 4 Литера А2 | Т | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Средней Волги | 3744.154 | Проектно сметная документация КИС ООО | 3744.154 | ЗОК | ЗОК | 1 | 1 | КИС ООО | 3726.7 |  |  |  | 3726.686 | КИС ООО | 4397.49 | 4397.49 | 48786 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 31.03.2016 | 06.05.2016 | 16.05.2016 | [5 empty] | 31.05.2016 | 31.05.2016 | 31.05.2016 | 31.10.2016 | ЗОК признан несостоявшимся (протокол ЗК № 35 от 16.05.2016), договор заключен с единственным участником.
155 | 1017 | СО ЕЭС | ОДУ Средней Волги | ТПиР | Выполнение работ по расширению существующей структурированной кабельной системы здания ОАО "СО ЕЭС" по адресу Республика Татарстан. г. Казань. ул. Ш.Марджани. д.64 |  | 31.07.2016 |  |  |  | СМР | Выполнение работ по расширению существующей структурированной кабельной системы здания ОАО "СО ЕЭС" по адресу Республика Татарстан. г. Казань. ул. Ш.Марджани. д.64 | Т | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Средней Волги | 3536.766 | Проектно сметная документация Связьстройпроект ЗАО | 3436.024 | ООК | ООК | 6 | 6 | ЦЕНТР ООО | 2766.5 |  |  |  | 2766.535 | ЦЕНТР ООО | 3264.511 | 3264.511 | 48779 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 31.03.2016 | 26.04.2016 | 11.05.2016 |  |  |  |  | 08.06.2016 | 26.05.2016 | 31.05.2016 | 26.05.2016 | 31.07.2016
| 1018 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Средней Волги; Гр 21: КЛАССИКА ООО; Гр 22: 3353.3
| 1019 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Средней Волги; Гр 21: ИНТЕГРОС ООО; Гр 22: 3121.6
| 1020 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Средней Волги; Гр 21: МЭЛТ ООО; Гр 22: 3297.6; Гр 23: МЭЛТ ООО
| 1021 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Средней Волги; Гр 21: МЭМ-ПОВОЛЖЬЕ ООО; Гр 22: 3436; Гр 23: МЭМ-ПОВОЛЖЬЕ ООО
| 1022 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Средней Волги; Гр 21: СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО; Гр 22: 2467.2; Гр 23: СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО
156 | 1023 | СО ЕЭС | ОДУ Средней Волги | ТПиР | Выполнение работ по созданию системы охранного освещения здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Саратов. ул. Фабричная. д. 4 Литера А2 |  | 30.09.2016 |  |  |  | СБ | Выполнение работ по созданию системы охранного освещения здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Саратов. ул. Фабричная. д. 4 Литера А2 | Т | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Средней Волги | 981.15 | Проектно сметная документация КИС ООО | 981.15 | ЗОК | ЗОК | 2 | 2 | КИС ООО | 972.8 |  |  |  | 972.834 | КИС ООО | 1147.944 | 1147.944 | 48722 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 30.03.2016 | 06.05.2016 | 16.05.2016 |  |  |  |  | 14.06.2016 | 31.05.2016 | 31.05.2016 | 31.05.2016 | 30.09.2016
| 1024 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Средней Волги; Гр 21: АРМИДА ООО; Гр 22: 975.8
157 | 1025 | СО ЕЭС | ОДУ Средней Волги | ТПиР | Поставка видеопроекционного оборудования для рабочих мест дежурных инженеров Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Средней Волги. расположенного по адресу г. Самара. ул. Полевая д.5. |  | 31.07.2016 |  |  |  | МТРиО | Поставка видеопроекционного оборудования для рабочих мест дежурных инженеров Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Средней Волги. расположенного по адресу г. Самара. ул. Полевая д.5 | Т | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Средней Волги | 2180.191 | Коммерческие предложения ДЖИ-ЭС-ТИ ООО. ИТ Актив ООО. РАНДОР ООО | 2180.191 | ОА | ОА | 2 | 2 | ЛЕГИОН БИЗНЕС СИСТЕМ ООО | 2160.2 |  |  |  | 2160.191 | ЛЕГИОН БИЗНЕС СИСТЕМ ООО | 2549.025 | 2549.025 | 3118976 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 01.03.2016 | 26.04.2016 | 12.05.2016 |  |  |  |  | 09.06.2016 | 02.06.2016 | 31.05.2016 | 05.06.2016 | 31.07.2016 | ОА, объявленный 01.03.2016, признан несостоявшимся (протокол ЗК №13 от 22.03.2016). Аукцион объявлен повторно 31.03.2016. | Закупка проведена на otc.ru tender.
| 1026 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Средней Волги; Гр 21: КИБЕРКУБ ООО; Гр 22: 2165.2
158 | 1027 | СО ЕЭС | ОДУ Средней Волги | ТПиР | Поставка программно-аппаратного комплекса системы записи диспетчерских переговоров "ЭХО-плюс" в резервные помещения ОАО "СО ЕЭС". эксплуатируемые филиалами ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Средней Волги и Самарское РДУ |  | 30.11.2016 |  |  |  | ИТ | Поставка программно-аппаратного комплекса системы записи диспетчерских переговоров "ЭХО-плюс" в резервные помещения ОАО "СО ЕЭС". эксплуатируемые филиалами ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Средней Волги и Самарское РДУ | Т | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Средней Волги | 3537.268 | Коммерческие предложения Связь Автоматика НПП ООО. АЛЕКСЭН ООО. Виктел ООО | 3537.268 | ООК | ООК | 2 | 2 | АЛЕКСЭН ООО | 3487.3 |  |  |  | 3487.268 | АЛЕКСЭН ООО | 3889.017 | 3889.017 | 48624 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 18.03.2016 | 08.04.2016 | 14.04.2016 |  |  |  |  | 17.05.2016 | 11.05.2016 | 31.05.2016 | 11.05.2016 | 30.11.2016
| 1028 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Средней Волги; Гр 21: НПЦ ПРИОРИТЕТ ООО; Гр 22: 3516.1
159 | 1029 | СО ЕЭС | ОДУ Средней Волги | ТПиР | Разработка рабочей документации "Модернизация системы бесперебойного гарантированного электроснабжения. поставка и монтаж электрооборудования части нежилого здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Самара. ул. Полевая. д. 5". |  | 31.12.2017 |  |  |  | Работы | Разработка рабочей документации "Модернизация системы бесперебойного гарантированного электроснабжения. поставка и монтаж электрооборудования части нежилого здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Самара. ул. Полевая. д. 5". | Т | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Средней Волги | 791.467 | Коммерческие предложения Энергетика ООО. Энергия Проект ООО. ГЭП Инжиниринг ООО. НИПИ ПГС ООО | 791.467 | ООК | ООК | 8 | 8 | ХАЙТЕД-ЭНЕРГЕТИКА ООО | 765 |  |  |  | 765.046 | ХАЙТЕД-ЭНЕРГЕТИКА ООО | 902.754 | 902.754 | 48375 | b2b-center.ru | 29.02.2016 | 24.02.2016 | 31.03.2016 | 08.04.2016 |  |  |  |  | 28.04.2016 | 28.04.2016 | 30.04.2016 | 28.04.2016 | 30.12.2016
| 1030 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Средней Волги; Гр 21: ГИПРОСВЯЗЬ ООО; Гр 22: 690.1; Гр 23: ГИПРОСВЯЗЬ ООО
| 1031 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Средней Волги; Гр 21: ИЦ СЭП ООО; Гр 22: 556.8; Гр 23: ИЦ СЭП ООО
| 1032 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Средней Волги; Гр 21: ЕВРОГЕОПРОЕКТ ООО; Гр 22: 786.4
| 1033 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Средней Волги; Гр 21: ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕРВИС ЗАО; Гр 22: 628; Гр 23: ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕРВИС ЗАО
| 1034 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Средней Волги; Гр 21: ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС ООО; Гр 22: 711.2
| 1035 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Средней Волги; Гр 21: ЭЛЕКОН-ПРОЕКТ ООО; Гр 22: 570.6; Гр 23: ЭЛЕКОН-ПРОЕКТ ООО
| 1036 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Средней Волги; Гр 21: ВИЗИОН ООО; Гр 23: ВИЗИОН ООО
160 | 1037 | СО ЕЭС | ОДУ Средней Волги | ТПиР | Разработка рабочей документации и выполнение работ по модернизации системы кондиционирования в резервных помещениях ОАО "СО ЕЭС". эксплуатируемых филиалами ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Средней Волги и Самарское РДУ |  | 30.11.2016 |  |  |  | СМР | Разработка рабочей документации и выполнение работ по модернизации системы кондиционирования в резервных помещениях ОАО "СО ЕЭС". эксплуатируемых филиалами ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Средней Волги и Самарское РДУ | Т | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Средней Волги | 4482.958 | Коммерческие предложения СК Волга ООО. Волжский берег ООО. Флайт ООО | 4482.958 | ООК | ООК | 1 | 1 | ВОЛГА СК ООО | 4437.4 |  |  |  | 4437.44 | ВОЛГА СК ООО | 5236.179 | 5236.179 | 48372 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 24.02.2016 | 16.03.2016 | 18.03.2016 | [5 empty] | 05.04.2016 | 31.05.2016 | 05.04.2016 | 30.09.2016 | ООК признан несостоявшимся (протокол ЗК № 11 от 18.03.2016), договор заключен с единственным участником ООО СК «Волга»
161 | 1038 | СО ЕЭС | ОДУ Средней Волги | ТПиР | Разработка рабочей документации и выполнение работ по созданию системы проекционного видеоотображения технологической и диспетчерской информации в резервных помещениях ОАО "СО ЕЭС". эксплуатируемых филиалами ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Средней Волги и Самарское РДУ. поставка компьютерного оборудования |  | 30.11.2016 |  |  |  | Работы | Разработка рабочей документации и выполнение работ по созданию системы проекционного видеоотображения технологической и диспетчерской информации в резервных помещениях ОАО "СО ЕЭС". эксплуатируемых филиалами ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Средней Волги и Самарское РДУ. поставка компьютерного оборудования | Т | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Средней Волги | 2457.553 | Коммерческие предложения Лайт Саунд ООО. АС-Сервис ООО. Полимедиа-Самара ООО | 2457.553 | ЗОК | ЗОК | 3 | 3 | ФИРМА АЙТИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАО | 1989.8 |  |  |  | 1989.817 | ФИРМА АЙТИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАО | 2347.984 | 2347.984 | 48600 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 17.03.2016 | 07.04.2016 | 15.04.2016 |  |  |  |  | 05.05.2016 | 04.05.2016 | 31.05.2016 | 04.05.2016 | 30.11.2016
| 1039 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Средней Волги; Гр 21: ОСКАР СБ ООО; Гр 22: 2377
| 1040 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Средней Волги; Гр 21: КУБ - СИСТЕМЫ ПРОЕКТ ООО; Гр 22: 2450
162 | 1041 | СО ЕЭС | ОДУ Средней Волги | ТПиР | Разработка рабочей документации и выполнение работ по созданию системы часофикации здания ОАО "СО ЕЭС" по адресу г. Самара. ул. Полевая. д.5 |  | 30.11.2016 |  |  |  | Работы | Разработка рабочей документации и выполнение работ по созданию системы часофикации здания ОАО "СО ЕЭС" по адресу г. Самара. ул. Полевая. д.5 | Т | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Средней Волги | 3245.561 | Коммерческие предложения ДЖИ-ЭС-ТИ ООО. ИТ Актив ООО. РАНДОР ООО | 3245.561 | ООК | ООК | 8 | 8 | ВОЛГАПРОЕКТБЕЗОПАСНОСТЬ ООО | 2329.4 |  |  |  | 2329.432 | ВОЛГАПРОЕКТБЕЗОПАСНОСТЬ ООО | 2748.73 | 2748.73 | 48530 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 10.03.2016 | 18.04.2016 | 29.04.2016 |  |  |  |  | 19.05.2016 | 16.05.2016 | 31.05.2016 | 16.05.2016 | 30.11.2016
| 1042 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Средней Волги; Гр 21: ТРИГГЕР НПК ООО; Гр 22: 2834.3; Гр 23: ТРИГГЕР НПК ООО
| 1043 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Средней Волги; Гр 21: ИНТЕГРОС ООО; Гр 22: 2176.8; Гр 23: ИНТЕГРОС ООО
| 1044 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Средней Волги; Гр 21: ТРИОС-ТЕХНО ООО; Гр 22: 3203.2
| 1045 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Средней Волги; Гр 21: ПОВЕСМА ООО; Гр 22: 2718.6
| 1046 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Средней Волги; Гр 21: ЕНТК ЗАО; Гр 22: 2306.5; Гр 23: ЕНТК ЗАО
| 1047 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Средней Волги; Гр 21: НПП САМ ООО; Гр 22: 3068.4
| 1048 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Средней Волги; Гр 21: СТРОЙКОМ-А ООО; Гр 22: 3239.5
163 | 1049 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Средней Волги; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Выполнение работ по модернизации коммутационного оборудования HiPath 4000.; Гр 6: 30.08.2016; Гр 10: Работы; Гр 11: Выполнение работ по модернизации коммутационного оборудования HiPath 4000.; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Средней Волги; Гр 14: 423.456; Гр 15: Коммерческие предложения ТелеСвязь ООО. Фирма АйТи. Информационные технологии ЗАО. Юнифай Коммьюникейшнс ООО; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: НПП САМ ООО; Гр 27: НПП САМ ООО; Гр 28: 489.517; Гр 29: 489.517; Факт Гр 41: 08.04.2016; Факт Гр 42: 31.05.2016; Факт Гр 43: 08.04.2016; Факт Гр 44: 30.08.2016
164 | 1050 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Средней Волги; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Разработка рабочей документации "Реконструкция здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Саратов. ул. Фабричная. д.4 Литера А2. в части установки противопожарной перегородки на 3 этаже и противопожарных дверей в помещениях 004, 005 и создание системы автоматического газового пожаротушения в; Гр 6: 2017-08-31; Гр 10: ПИР; Гр 11: Разработка рабочей документации "Реконструкция здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Саратов. ул. Фабричная. д.4 Литера А2, в части установки противопожарной перегородки на 3 этаже и противопожарных дверей в помещениях 004, 005 и создание системы автоматического газового пожаротушения в помещениях 005, 014, 016, 512"; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Средней Волги; Гр 14: 210.913; Гр 15: Коммерческие предложения Техпроминвест ООО. Армида ООО. КИС ООО; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: КИС ООО; Гр 27: КИС ООО; Гр 28: 248.877; Гр 29: 248.877; Факт Гр 41: 08.06.2016; Факт Гр 42: 30.06.2016; Факт Гр 43: 08.06.2016; Факт Гр 44: 29.11.2016
165 | 1051 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Средней Волги; Гр 3: НС; Гр 4: Оказание консультационных услуг в рамках реализации территориального инвестиционного проекта "Создание инфраструктуры и технологическое переоснащение Филиала ОАО "СО ЕЭС" Нижегородское РДУ (договор возмездного оказания услуг с физическим лицом)"; Гр 5: Развитие диспетчерских центров ОАО "СО ЕЭС"; Гр 6: 31.08.2018; Гр 10: Услуги; Гр 11: Оказание консультационных услуг в рамках реализации территориального инвестиционного проекта "Создание инфраструктуры и технологическое переоснащение Филиала ОАО "СО ЕЭС" Нижегородское РДУ (договор возмездного оказания услуг с физическим лицом)"; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Средней Волги; Гр 14: 100; Гр 15: Расчет стоимости Зырянов Анатолий Иванович; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ЗЫРЯНОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ; Гр 27: ЗЫРЯНОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ; Гр 28: 100; Гр 29: 100; Факт Гр 41: 11.01.2016; Факт Гр 42: 11.01.2016; Факт Гр 43: 01.01.2016; Факт Гр 44: 29.02.2016; Факт Гр 46: НДС не облагается
166 | 1000 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Северо-Запада; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Получение технических условий на строительство волоконно-оптической линии связи на участке пр-т Мира,93 - ул.Театральная,34 - Ленинский пр-т,32; Гр 6: 31.12.2016; Гр 10: Услуги; Гр 11: Получение технических условий на строительство волоконно-оптической линии связи на участке пр-т Мира,93 - ул.Театральная,34 - Ленинский пр-т,32; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада; Гр 14: 6.3; Гр 15: счет ПАО Ростелеком; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: РОСТЕЛЕКОМ ПАО; Гр 27: РОСТЕЛЕКОМ ПАО; Гр 28: 7.434; Гр 29: 7.434; Факт Гр 41: 27.01.2016; Факт Гр 42: 27.01.2016; Факт Гр 43: 27.01.2016; Факт Гр 44: 27.01.2016
167 | 1001 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Северо-Запада; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Разработка проектной и рабочей документации "Реконструкция административного здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Калининград. пр. Мира. д.93. в части переустройства систем освещения"; Гр 6: 30.11.2016; Гр 10: ПИР; Гр 11: Разработка проектной и рабочей документации "Реконструкция административного здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Калининград. пр. Мира. д.93. в части переустройства систем освещения"; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада; Гр 14: 323.835; Гр 15: Коммерческие предложения ООО НИПИ ПГС. ООО Евроросс. ООО Руссия; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ЛИДЕР-СЕРВИС ООО; Гр 27: ЛИДЕР-СЕРВИС ООО; Гр 28: 382.126; Гр 29: 382.126; Факт Гр 41: 01.03.2016; Факт Гр 42: 01.03.2016; Факт Гр 43: 01.03.2016; Факт Гр 44: 30.04.2016
168 | 1002 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Северо-Запада; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Приобретение интерактивной панели для учебного класса Филиала ОАО "СО ЕЭС" Коми РДУ; Гр 6: 29.02.2016; Гр 10: МТРиО; Гр 11: Приобретение интерактивной панели для учебного класса Филиала ОАО "СО ЕЭС" Коми РДУ; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада; Гр 14: 361.086; Гр 15: Коммерческие предложения ООО Торговый дом НЭП. ООО Новая Копьютерная Компания. ООО ТЦ Содействие; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЕ ООО; Гр 27: ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЕ ООО; Гр 28: 426.081; Гр 29: 426.081; Факт Гр 41: 25.01.2016; Факт Гр 42: 25.01.2016; Факт Гр 43: 25.01.2016; Факт Гр 44: 29.02.2016
169 | 1003 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Северо-Запада; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Разработка проектной и рабочей документации "Реконструкция административного здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Сыктывкар. ул. Интернациональная. д. 92. в части переустройства систем освещения"; Гр 6: 31.12.2016; Гр 10: ПИР; Гр 11: Разработка проектной и рабочей документации "Реконструкция административного здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Сыктывкар. ул. Интернациональная. д. 92. в части переустройства систем освещения"; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада; Гр 14: 419.516; Гр 15: Коммерческие предложения АО Электромонтаж. ООО Эльф-Инжиниринг. ООО Омега-Инжиниринг; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ЭЛЬФ ИНЖИНИРИНГ ООО; Гр 27: ЭЛЬФ ИНЖИНИРИНГ ООО; Гр 28: 419.516; Гр 29: 419.516; Факт Гр 41: 01.02.2016; Факт Гр 42: 01.02.2016; Факт Гр 43: 01.02.2016; Факт Гр 44: 31.03.2016; Факт Гр 46: НДС не облагается
170 | 1004 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Северо-Запада; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Поставка мебели для нужд исполнительного аппарата ОАО "СО ЕЭС"; Гр 6: 31.03.2016; Гр 10: МТРиО; Гр 11: Приобретение специализированных кресел для диспетчерского персонала Филиала ОАО "СО ЕЭС" Коми РДУ; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада; Гр 14: 421.029; Гр 15: Коммерческие предложения АО Киннарпс. ООО Самас Партнер Рус. ИП Изъюрова Е.А.; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ИНДОРС ООО; Гр 27: ИНДОРС ООО; Гр 28: 496.814; Гр 29: 496.814; Факт Гр 41: 01.02.2016; Факт Гр 42: 01.02.2016; Факт Гр 43: 01.02.2016; Факт Гр 44: 31.03.2016
171 | 1005 | СО ЕЭС | ОДУ Северо-Запада | ТПиР | Выполнение работ по созданию системы дистанционного контроля. автоматической диагностики и управления инженерных систем здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Санкт-Петербург. пр. Тореза. д.31 |  | 31.10.2016 |  |  |  | Работы | Выполнение работ по созданию системы дистанционного контроля. автоматической диагностики и управления инженерных систем здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Санкт-Петербург. пр. Тореза. д.31 | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 8333.313 | Сводный сметный расчет ООО Энергоэффективность | 8333.313 | ООК | ООК | 4 | 4 | ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ООО | 8044.5 |  | 1 | 6949 | 6949 | ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ООО | 8199.866 | 8199.866 | 48811 | b2b-center.ru | 30.04.2016 | 31.03.2016 | 27.04.2016 | 25.05.2016 |  |  |  |  | 23.06.2016 | 23.06.2016 | 30.06.2016 | 23.06.2016 | 10.10.2016
| 1006 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Северо-Запада; Гр 21: КЛАССИКА ООО; Гр 22: 7210; Гр 25: 7025
| 1007 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Северо-Запада; Гр 21: ПОВЕСМА ООО; Гр 22: 8131.9; Гр 25: 7074.8
| 1008 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Северо-Запада; Гр 21: ПРОМА ООО; Гр 22: 7709.3; Гр 23: ПРОМА ООО
172 | 1009 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Северо-Запада; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Приобретение оборудования для модернизации системы управления диспетчерским щитом (инвентарный номер 400001) Филиала ОАО "СО ЕЭС" Архангельское РДУ; Гр 6: 31.08.2016; Гр 10: МТРиО; Гр 11: Приобретение оборудования для модернизации системы управления диспетчерским щитом (инвентарный номер 400001) Филиала ОАО "СО ЕЭС" Архангельское РДУ; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада; Гр 14: 423.08; Гр 15: Коммерческое предложение ООО СисКонт; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: СИСКОНТ ООО; Гр 27: СИСКОНТ ООО; Гр 28: 499.234; Гр 29: 499.234; Факт Гр 41: 30.05.2016; Факт Гр 42: 30.05.2016; Факт Гр 43: 30.05.2016; Факт Гр 44: 31.08.2016
173 | 1010 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Северо-Запада; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Приобретение оборудования отображения информации для пункта тренажерной подготовки персонала и учебного класса Филиала ОАО "СО ЕЭС" Архангельское РДУ; Гр 6: 31.07.2016; Гр 10: МТРиО; Гр 11: Приобретение оборудования отображения информации для пункта тренажерной подготовки персонала и учебного класса Филиала ОАО "СО ЕЭС" Архангельское РДУ; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада; Гр 14: 421.639; Гр 15: Коммеческие предложения ООО Альтаир Архангельск. ООО Константа. ООО Мегатех; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: СОДИНС ООО; Гр 27: СОДИНС ООО; Гр 28: 497.534; Гр 29: 497.534; Факт Гр 41: 30.05.2016; Факт Гр 42: 30.05.2016; Факт Гр 43: 30.05.2016; Факт Гр 44: 31.07.2016
174 | 1011 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Северо-Запада; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Выполнение работ по модернизации УПАТС Hipath 4000 Филиала ОАО "СО ЕЭС" Архангельское РДУ по адресу г. Архангельск. ул. Свободы. д.3; Гр 6: 30.06.2016; Гр 10: Работы; Гр 11: Выполнение работ по модернизации УПАТС Hipath 4000 Филиала ОАО "СО ЕЭС" Архангельское РДУ по адресу г. Архангельск. ул. Свободы. д.3; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада; Гр 14: 420.532; Гр 15: Коммеческие предложения ООО Юнифай Коммьюникейшнс. ЗАО Эдель. ООО Аванти; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: АВАНТИ ООО; Гр 27: АВАНТИ ООО; Гр 28: 496.228; Гр 29: 496.228; Факт Гр 41: 30.05.2016; Факт Гр 42: 30.05.2016; Факт Гр 43: 30.05.2016; Факт Гр 44: 30.06.2016
175 | 1012 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Северо-Запада; Гр 3: НС; Гр 4: Оплата услуг операторов связи (продление технических условий); Гр 5: Развитие диспетчерских центров ОАО "СО ЕЭС"; Гр 6: 31.12.2020; Гр 10: Работы; Гр 11: Оплата услуг операторов связи (продление технических условий); Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада; Гр 14: 1.155; Гр 15: счет ПАО Ростелеком; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: РОСТЕЛЕКОМ ПАО; Гр 27: РОСТЕЛЕКОМ ПАО; Гр 28: 1.363; Гр 29: 1.363; Факт Гр 41: 13.05.2016; Факт Гр 42: 13.05.2016; Факт Гр 43: 13.05.2016; Факт Гр 44: 13.05.2016
176 | 1013 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Северо-Запада; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Разработка проектной и рабочей документации "Реконструкция административного здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Калининград. пр. Мира. д. 93. в части переустройства систем бесперебойного и гарантированного электроснабжения"; Гр 6: 31.12.2017; Гр 10: ПИР; Гр 11: Разработка проектной и рабочей документации "Реконструкция административного здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Калининград. пр. Мира. д. 93. в части переустройства систем бесперебойного и гарантированного электроснабжения"; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада; Гр 14: 393.228; Гр 15: Коммерческие предложения ООО НИПИ ПГС. ООО ЭлТехПро. ООО Энергострой; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: НИПИ ПГС ООО; Гр 27: НИПИ ПГС ООО; Гр 28: 464.01; Гр 29: 464.01; Факт Гр 41: 20.05.2016; Факт Гр 42: 20.05.2016; Факт Гр 43: 20.05.2016; Факт Гр 44: 30.11.2016
177 | 1014 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Северо-Запада; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Выполнение работ по монтажу кондиционеров для Филиала "СО ЕЭС" Карельское РДУ; Гр 6: 21.04.2016; Гр 10: Работы; Гр 11: Выполнение работ по монтажу кондиционеров для Филиала "СО ЕЭС" Карельское РДУ; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада; Гр 14: 138.18; Гр 15: Коммерческие предложения ООО Проксима. ООО ЛендМарк. ООО Европрестиж; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ПРОКСИМА ООО; Гр 27: ПРОКСИМА ООО; Гр 28: 138.18; Гр 29: 138.18; Факт Гр 41: 01.04.2016; Факт Гр 42: 01.04.2016; Факт Гр 43: 01.04.2016; Факт Гр 44: 30.04.2016; Факт Гр 46: НДС не облагается
178 | 1015 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Северо-Запада; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Выполнение работ по монтажу кондиционеров для Филиала "СО ЕЭС" Карельское РДУ; Гр 6: 31.05.2016; Гр 10: Работы; Гр 11: Выполнение работ по монтажу кондиционеров для Филиала "СО ЕЭС" Карельское РДУ; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада; Гр 14: 122.423; Гр 15: Коммерческие предложения ООО Проксима. ООО ЛендМарк. ООО Европрестиж; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ПРОКСИМА ООО; Гр 27: ПРОКСИМА ООО; Гр 28: 122.423; Гр 29: 122.423; Факт Гр 41: 23.05.2016; Факт Гр 42: 24.05.2016; Факт Гр 43: 24.05.2016; Факт Гр 44: 31.05.2016; Факт Гр 46: НДС не облагается
179 | 1016 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Северо-Запада; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Выполнение работ по модернизации внутренней структурированной кабельной системы в составе административного здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу Мурманская обл.. п.г.т. Мурмаши. ул. Полярная. д.1; Гр 6: 31.08.2016; Гр 10: Работы; Гр 11: Выполнение работ по модернизации внутренней структурированной кабельной системы в составе административного здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу Мурманская обл.. п.г.т. Мурмаши. ул. Полярная. д.1; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада; Гр 14: 250.653; Гр 15: Коммерческие предложения ЗАО Центр Информатикм. ЗАО Мурмансеть. ООО Энерготехмонтаж; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ЦЕНТР ИНФОРМАТИКИ ЗАО; Гр 27: ЦЕНТР ИНФОРМАТИКИ ЗАО; Гр 28: 295.77; Гр 29: 295.77; Факт Гр 41: 28.06.2016; Факт Гр 42: 01.07.2016; Факт Гр 43: 01.07.2016; Факт Гр 44: 31.08.2016
180 | 1017 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Северо-Запада; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Разработка проектной и рабочей документации "Реконструкция административного здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу Мурманская обл.. п.г.т. Мурмаши. ул. Полярная. д. 1. в части переустройства систем освещения"; Гр 6: 30.11.2016; Гр 10: Работы; Гр 11: Разработка проектной и рабочей документации "Реконструкция административного здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу Мурманская обл.. п.г.т. Мурмаши. ул. Полярная. д. 1. в части переустройства систем освещения"; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада; Гр 14: 338.168; Гр 15: Коммерческие предложения ЗАО Мурманскпрофстрой. ООО КС ЭЛЕКТРО. ООО Энерготехмонтаж; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ЭЛЬФ ИНЖИНИРИНГ ООО; Гр 27: ЭЛЬФ ИНЖИНИРИНГ ООО; Гр 28: 338.168; Гр 29: 338.168; Факт Гр 41: 04.04.2016; Факт Гр 42: 04.04.2016; Факт Гр 43: 04.04.2016; Факт Гр 44: 28.04.2016; Факт Гр 46: НДС не облагается
181 | 1018 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Северо-Запада; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Выполнение работ по реконструкции административного здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Сыктывкар. ул. Интернациональная. д. 92. в части переустройства систем освещения; Гр 6: 31.07.2016; Гр 10: Работы; Гр 11: Выполнение работ по реконструкции административного здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Сыктывкар. ул. Интернациональная. д. 92. в части переустройства систем освещения; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада; Гр 14: 60.856; Гр 15: Коммерческие предложения ООО Омега-Инжиниринг. ООО Меркурий. АО Электромонтаж; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ОМЕГА-ИНЖИНИРИНГ ООО; Гр 27: ОМЕГА-ИНЖИНИРИНГ ООО; Гр 28: 60.856; Гр 29: 60.856; Факт Гр 41: 30.06.2016; Факт Гр 42: 30.06.2016; Факт Гр 43: 30.06.2016; Факт Гр 44: 31.07.2016; Факт Гр 46: НДС не облагается
182 | 1019 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Северо-Запада; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Разработка проектной и рабочей документации "Модернизация системы бесперебойного гарантированного питания (инвентарный №1525-000049) здания ОАО "СО ЕЭС. расположенного по адресу г. Великий Новгород. ул. Кочетова. д. 31. к. 1"; Гр 6: 31.12.2017; Гр 10: ПИР; Гр 11: Разработка проектной и рабочей документации "Модернизация системы бесперебойного гарантированного питания (инвентарный №1525-000049) здания ОАО "СО ЕЭС. расположенного по адресу г. Великий Новгород. ул. Кочетова. д. 31. к. 1"; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада; Гр 14: 240.689; Гр 15: Коммерческие предложения ООО ПЕРФЕКТ. ООО ДИРЕКТОРИЯ. ООО ЦентрГруппСтрой; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ПЕРФЕКТ ООО; Гр 27: ПЕРФЕКТ ООО; Гр 28: 284.012; Гр 29: 284.012; Факт Гр 41: 19.05.2016; Факт Гр 42: 01.06.2016; Факт Гр 43: 01.06.2016; Факт Гр 44: 30.11.2016
183 | 1020 | СО ЕЭС | ОДУ Северо-Запада | ТПиР | Разработка проектной и рабочей документации по созданию резервных помещений для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Ленинградское РДУ |  | 31.10.2018 |  |  |  | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по созданию резервных помещений для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Ленинградское РДУ | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 5798.888 | Коммерческие предложения ООО А-ВИЖН. ЗАО Компью Тел. ООО Евразия Телеком | 5798.888 | ЗОК | ЗОК | 4 | 4 | А-ВИЖН ООО | 4388.4 |  |  |  | 4388.38 | А-ВИЖН ООО |  |  | 49558 | b2b-center.ru | 31.05.2016 | 07.06.2016 | 29.06.2016 | 06.07.2016 |  |  |  |  | 03.08.2016 |  | 30.06.2016 |  |  | Уточнение технических требований при подготовке закупочной документации. Договор с ООО "А-ВИЖН" на согласовании.
| 1021 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Северо-Запада; Гр 21: ИНСТРОЙТЕК ООО; Гр 22: 5074
| 1022 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Северо-Запада; Гр 21: РТСОФТ ЗАО; Гр 22: 4980
| 1023 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Северо-Запада; Гр 21: СВЯЗЬ СЕРВИС ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ ООО; Гр 22: 5298.9
184 | 1024 | СО ЕЭС | ОДУ Северо-Запада | ТПиР | Выполнение работ по строительству ВОЛС на участке пр-т Мира. 93 - ул. Театральная. 34 - Ленинский пр-т. 32 |  | 31.12.2016 |  |  |  | Работы | Выполнение работ по строительству ВОЛС на участке пр-т Мира. 93 - ул. Театральная. 34 - Ленинский пр-т. 32 | Т | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада | 4234.664 | Сводный сметный расчет ООО Ситилинк | 4234.664 | ООК | ООК | 3 | 3 | ТЕЛЕКОМ-СТРОЙ ИНВЕСТ ООО | 2638.7 |  |  |  | 2638.688 | ТЕЛЕКОМ-СТРОЙ ИНВЕСТ ООО |  |  | 49106 | b2b-center.ru | 30.04.2016 | 27.04.2016 | 07.06.2016 | 28.06.2016 |  |  |  |  | 26.07.2016 |  | 30.06.2016 |  |  | Договор с ООО "ТЕЛЕКОМ-СТРОЙ ИНВЕСТ" на согласовании.
| 1025 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Северо-Запада; Гр 21: СИТИЛИНК ООО; Гр 22: 4230
| 1026 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Северо-Запада; Гр 21: БАЛТСВЯЗЬСТРОЙ ООО; Гр 22: 3312.5; Гр 23: БАЛТСВЯЗЬСТРОЙ ООО
185 | 1000 | СО ЕЭС | ОДУ Центра | ТПиР | Техническое перевооружение и реконструкция инженерных систем диспетчерских центров (внешнего и гарантированного электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, отопления, водоснабжения, противопожарной безопасности и др.) |  | 31.10.2016 |  |  |  | Работы | *Выполнение работ по модернизации индивидуального теплового пункта здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу г. Москва, ул. Староалексеевская, д. 9 | Т | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Центра | 955.275 | Проектно-сметная документация Лан Технолоджи ООО | 955.275 | ООК | ООК | 1 | 1 | КЛАССИКА ООО | 936 |  |  |  | 936 | Классика ООО | 1104.48 | 1104.48 | 49058 | b2b-center.ru | 30.04.2016 | 22.04.2016 | 17.05.2016 | 17.05.2016 | [5 empty] | 09.06.2016 | 30.06.2016 | 09.06.2016 | 31.10.2016 | ООК признан несостоявшимся (протокол ЗК №12 от 17.05.2016). Договор заключен с единственным участником.
186 | 1001 | СО ЕЭС | ОДУ Центра | ТПиР | Техническое перевооружение и реконструкция инженерных систем диспетчерских центров (внешнего и гарантированного электроснабжения. вентиляции и кондиционирования. отопления. водоснабжения. противопожарной безопасности и др.) |  | 31.10.2016 |  |  |  | СМР | *Выполнение работ по реконструкции здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Кострома. ул. Маршала Новикова. дом 55. в части систем молниезащиты и водоснабжения | Т | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Центра | 1680.787 | Сметный расчет ПИИ Костромапроект ОАО | 1680.787 | ООК | ООК | 1 | 1 | ПЕРФЕКТ ООО | 1484 |  |  |  | 1483.958 | ПЕРФЕКТ ООО | 1751.07 | 1751.07 | 49056 | b2b-center.ru | 30.04.2016 | 22.04.2016 | 17.05.2016 | 17.05.2016 | [5 empty] | 02.06.2016 | 30.06.2016 | 02.06.2016 | 28.10.2016 | ООК признан несостоявшимся (протокол ЗК №12 от 17.05.2016). Договор заключен с единственным участником.
187 | 1002 | СО ЕЭС | ОДУ Центра | ТПиР | Телекоммуникация и связь |  | 30.11.2016 |  |  |  | Работы | Выполнение работ по модернизации "ВОЛС Последняя миля" для Филиала ОАО "СО ЕЭС" Тульское РДУ | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 14977.134 | Сводный сметный расчет ИТ-Центр-Ярославль ЗАО | 14977.134 | ООК | ООК | 4 | 3 | ИНСТРОЙТЕК ООО | 13464.4 |  |  |  | 13464.444 | ИНСТРОЙТЕК ООО | 15888.043 | 15888.043 | 48790 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 31.03.2016 | 20.04.2016 | 27.04.2016 |  |  |  |  | 30.05.2016 | 19.05.2016 | 31.05.2016 | 19.05.2016 | 25.11.2016
| 1003 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Центра; Гр 21: ЕНТК ЗАО; Гр 22: 13479.4
| 1004 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Центра; Гр 21: ИТ-ЦЕНТР-ЯРОСЛАВЛЬ ЗАО; Гр 22: 14977.1
188 | 1005 | СО ЕЭС | ОДУ Центра | ТПиР | Системы обеспечения физической безопасности диспетчерских центров |  | 30.09.2016 |  |  |  | СБ | Выполнение работ по созданию поста централизованного управления. модернизации комплекса технических средств безопасности и реконструкции инженерно-технических средств защиты здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу Москва. ул. Староалексеевская. д. 9. и прилегающей к нему территории | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 13883.511 | Проектно-сметные документации Куб-Системы проект ООО | 13883.511 | ЗОК | ЗОК | 3 | 3 | КУБ - СИСТЕМЫ ПРОЕКТ ООО | 13817.4 |  |  |  | 13817.412 | КУБ - СИСТЕМЫ ПРОЕКТ ООО | 16304.546 | 16304.546 | 48543 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 11.03.2016 | 06.04.2016 | 06.04.2016 |  |  |  |  | 06.05.2016 | 04.05.2016 | 31.05.2016 | 04.05.2016 | 30.09.2016
| 1006 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Центра; Гр 21: ПЕРФЕКТ ООО; Гр 22: 13837.2
| 1007 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Центра; Гр 21: ОСКАР СБ ООО; Гр 22: 13825
189 | 1008 | СО ЕЭС | ОДУ Центра | ТПиР | Системы обеспечения физической безопасности диспетчерских центров |  | 31.12.2016 |  |  |  | СБ | Выполнение работ по модернизации комплекса технических средств безопасности и реконструкции инженерно-технических средств защиты здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Ярославль. пр-т. Октября. д. 42. стр.2. и прилегающей к нему территории | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 32670.02 | Проектно-сметные документации Куб-Системы проект ООО | 32670.02 | ЗОК | ЗОК | 3 | 3 | КУБ - СИСТЕМЫ ПРОЕКТ ООО | 32588.9 |  |  |  | 32588.948 | КУБ - СИСТЕМЫ ПРОЕКТ ООО | 38454.959 | 38454.959 | 48543 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 11.03.2016 | 06.04.2016 | 06.04.2016 |  |  |  |  | 06.05.2016 | 04.05.2016 | 31.05.2016 | 04.05.2016 | 15.12.2016
| 1009 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Центра; Гр 21: ПЕРФЕКТ ООО; Гр 22: 32653.3
| 1010 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Центра; Гр 21: ОСКАР СБ ООО; Гр 22: 32624.7
190 | 1011 | СО ЕЭС | ОДУ Центра | ТПиР | Системы обеспечения физической безопасности диспетчерских центров |  | 31.10.2016 |  |  |  | СБ | Выполнение работ по модернизации комплекса технических средств безопасности. созданию и реконструкции инженерно-технических средств защиты здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Рязань. ул. Семена Середы. д. 10. и прилегающей к нему территории | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 21090.724 | Проектно-сметные документации Куб-Системы проект ООО | 21090.724 | ЗОК | ЗОК | 3 | 3 | КУБ - СИСТЕМЫ ПРОЕКТ ООО | 20901.4 |  |  |  | 20901.352 | КУБ - СИСТЕМЫ ПРОЕКТ ООО | 24663.596 | 24663.596 | 48543 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 11.03.2016 | 06.04.2016 | 06.04.2016 |  |  |  |  | 06.05.2016 | 27.04.2016 | 31.05.2016 | 27.04.2016 | 31.10.2016
| 1012 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Центра; Гр 21: ОСКАР СБ ООО; Гр 22: 21083
| 1013 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Центра; Гр 21: ПЕРФЕКТ ООО; Гр 22: 20972.9
191 | 1014 | СО ЕЭС | ОДУ Центра | ТПиР | Техническое перевооружение и реконструкция инженерных систем диспетчерских центров (внешнего и гарантированного электроснабжения. вентиляции и кондиционирования. отопления. водоснабжения. противопожарной безопасности и др.) |  | 31.07.2016 |  |  |  | СМР | Выполнение работ по реконструкции административно-производственного здания диспетчерского центра. расположенного по адресу г. Липецк. ул. 50 лет НЛМК. д. 20. в части модернизации системы освещения (2 Этап) | Т | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Центра | 3912.831 | Проектно-сметная документация Центр технических измерений ООО | 3912.831 | ООК | ООК | 5 | 5 | КЛАССИКА ООО | 3680 |  |  |  | 2372.881 | ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ООО | 2800 | 2800 | 48703 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 25.03.2016 | 19.04.2016 | 26.04.2016 |  |  |  |  | 27.05.2016 | 25.05.2016 | 31.05.2016 | 25.05.2016 | 29.07.2016
| 1015 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Центра; Гр 21: ЛАН ТЕХНОЛОДЖИ ООО; Гр 22: 3729.6
| 1016 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Центра; Гр 21: СПЕЦМОНТАЖ ООО; Гр 22: 3786.6
| 1017 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Центра; Гр 21: ЦЕНТР СВЕТА ООО; Гр 22: 2415.7; Гр 23: ЦЕНТР СВЕТА ООО
| 1018 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Центра; Гр 21: ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ООО; Гр 22: 2372.9
192 | 1019 | СО ЕЭС | ОДУ Центра | ТПиР | Техническое перевооружение и реконструкция инженерных систем диспетчерских центров (внешнего и гарантированного электроснабжения. вентиляции и кондиционирования. отопления. водоснабжения. противопожарной безопасности и др.) |  | 30.09.2016 |  |  |  | СМР | Выполнение работ по реконструкции нежилого здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Ярославль. проспект Октября. д. 42. стр. 2, в части создания помещений для размещения дежурного персонала блока ИТ и резервного ЦОД, по созданию и модернизации инженерных систем в реконструируемых помещениях | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 9239.813 | Проектно-сметная документация Анаир ООО | 9239.813 | ООК | ООК | 4 | 4 | КЛАССИКА ООО | 7466.5 |  |  |  | 7466.509 | КЛАССИКА ООО | 8810.48 | 8810.48 | 48577 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 15.03.2016 | 06.04.2016 | 13.04.2016 |  |  |  |  | 16.05.2016 | 29.04.2016 | 31.05.2016 | 29.04.2016 | 30.09.2016
| 1020 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Центра; Гр 21: РЕГИОНТРАНССТРОЙ ООО; Гр 22: 8008.5
| 1021 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Центра; Гр 21: ПЕРФЕКТ ООО; Гр 22: 9057.8
| 1022 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Центра; Гр 21: КОМПАНИЯ ФОРТСТРОЙ ООО; Гр 22: 8611.2
193 | 1023 | СО ЕЭС | ОДУ Центра | ТПиР | Техническое перевооружение и реконструкция инженерных систем диспетчерских центров (внешнего и гарантированного электроснабжения. вентиляции и кондиционирования. отопления. водоснабжения, противопожарной безопасности и др.) |  | 31.08.2016 |  |  |  | СМР | Выполнение работ по реконструкции зданий ОАО "СО ЕЭС". расположенных по адресу г. Тула. ул. Тимирязева. д.99а, в части подвесного потолка коридоров | Т | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Центра | 2134.975 | Проектно-сметная документация Стройинвестпроект ООО | 2134.975 | ООК | ООК | 1 | 1 | СПЕЦМОНТАЖ ООО | 2076.8 |  |  |  | 2076.822 | СПЕЦМОНТАЖ ООО | 2450.65 | 2450.65 | 48872 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 11.03.2016 | 26.04.2016 | 26.04.2016 | [5 empty] | 16.05.2016 | 31.05.2016 | 16.05.2016 | 29.08.2016 | ООК признан несостоявшимся. Договор заключен с единственным участником.
194 | 1024 | СО ЕЭС | ОДУ Центра | ТПиР | Техническое перевооружение и реконструкция инженерных систем диспетчерских центров (внешнего и гарантированного электроснабжения. вентиляции и кондиционирования. отопления. водоснабжения, противопожарной безопасности и др.) |  | 30.11.2016 |  |  |  | СМР | Выполнение работ по реконструкции здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Москва. ул. Староалексеевская. д. 9, в части модернизации системы электроосвещения (2-й этап) | Т | ОАО "СО ЕЭС" | 7005.205 | Проектно-сметная документация Анаир ООО | 7005.205 | ООК | ООК | 5 | 5 | ЛАН ТЕХНОЛОДЖИ ООО | 6356.3 |  |  |  | 6935.153 | ГЕЛЛО ООО | 8183.48 | 8183.48 | 48690 | b2b-center.ru | 30.04.2016 | 23.03.2016 | 13.04.2016 | 05.05.2016 |  |  |  |  | 03.06.2016 | 24.05.2016 | 30.06.2016 | 24.05.2016 | 15.11.2016
| 1025 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Центра; Гр 21: МАКСИКОМ ООО; Гр 22: 6187.1; Гр 23: МАКСИКОМ ООО
| 1026 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Центра; Гр 21: ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ООО; Гр 22: 6999.7
| 1027 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Центра; Гр 21: КЛАССИКА ООО; Гр 22: 6967; Гр 23: КЛАССИКА ООО
| 1028 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Центра; Гр 21: ГЕЛЛО ООО; Гр 22: 6935.2
195 | 1029 | СО ЕЭС | ОДУ Центра | ТПиР | Средства обеспечения непрерывности оперативно-диспетчерского управления в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций |  | 31.12.2018 |  |  |  | ПИР | Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации "Создание полнофункционального резервного диспетчерского центра Филиала ОАО "СО ЕЭС" Московское РДУ в здании ОАО "СО ЕЭС" по адресу г. Москва. ул. Староалексеевская. д.9" | Т | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Центра | 3135.593 | Коммерческие предложения ИТ-Центр-Ярославль ЗАО. Индустриальные электронные системы и сервис ООО. Синто ООО | 3135.593 | ЗОК | ЗОК | 3 | 2 | ИТ-ЦЕНТР-ЯРОСЛАВЛЬ ЗАО | 3118.1 |  |  |  | 3118.06 | ИТ-ЦЕНТР-ЯРОСЛАВЛЬ ЗАО | 3679.311 | 3679.311 | 48649 | b2b-center.ru | 31.03.2016 | 21.03.2016 | 12.04.2016 | 12.04.2016 |  |  |  |  | 12.05.2016 | 28.04.2016 | 30.04.2016 | 28.04.2016 | 31.12.2016
| 1030 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Центра; Гр 21: ДЕЛАЙТ 2000 ООО; Гр 22: 3134.4
196 | 1031 | СО ЕЭС | ОДУ Центра | ТПиР | Техническое перевооружение и реконструкция инженерных систем диспетчерских центров (внешнего и гарантированного электроснабжения. вентиляции и кондиционирования. отопления. водоснабжения, противопожарной безопасности и др.) |  | 30.11.2016 |  |  |  | Работы | Выполнение работ по модернизации системы вентиляции и дымоудаления здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Москва. ул. Староалексеевская. д. 9, в части щитов управления | Т | Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Центра | 2525.985 | Проектно-сметная документация Анаир ООО | 2525.985 | ООК | ООК | 3 | 3 | КЛАССИКА ООО | 2450 |  | 1 | 2117.8 | 2117.797 | КЛАССИКА ООО |  |  | 49368 | b2b-center.ru | 30.04.2016 | 22.04.2016 | 14.06.2016 | 28.06.2016 |  |  |  |  | 26.07.2016 |  | 30.06.2016 |  |  | ООК, объявленный 22.04.2016, признан несостоявшимся (протокол ЗК №14 от 24.05.2016). ООК объявлен повторно 24.05.2016. Договор с ООО "Классика" на согласовании.
| 1032 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Центра; Гр 21: ПРЕОРА ООО; Гр 22: 2513.4; Гр 25: 2513.4
| 1033 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Центра; Гр 21: ЦКО ООО; Гр 22: 2415.2; Гр 25: 2415.2
197 | 1034 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Центра; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Реконструкция строительных элементов зданий и сооружений диспетчерских центров ОАО "СО ЕЭС"; Гр 6: 31.12.2016; Гр 10: ОН; Гр 11: *Приобретение объектов недвижимого имущества по адресу г. Воронеж. ул. Выборгская. 37. в составе земельного участка площадью 5143 кв. м; асфальтового покрытия площадью 5143 кв. м; земельного участка площадью 481 кв. м; асфальтового покрытия площадью 481 кв. м, для строительства здания диспетчерского центра Филиала ОАО "СО ЕЭС" Воронежское РДУ; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Центра; Гр 14: 84935; Гр 15: Коммерческое предложение Шабалатов; Гр 17: ЕИ; Гр 20: 0; Факт Гр 36: пп.6 п.5 ст.9 Положения; Факт Гр 37: Правление ОАО "СО ЕЭС"; Факт Гр 38: 24.12.2015; Факт Гр 39: 894; Факт Гр 42: 29.02.2016; Факт Гр 45: Планируется исключение закупки из ГКПЗ.
198 | 1035 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Центра; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Техническое перевооружение и реконструкция инженерных систем диспетчерских центров (внешнего и гарантированного электроснабжения. вентиляции и кондиционирования. отопления, водоснабжения, противопожарной безопасности и др.); Гр 6: 30.09.2017; Гр 10: ПИР; Гр 11: Выполнение проектных работ по модернизации системы пожарной сигнализации и оповещения (инв. номер 31-000826) здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Кострома. ул. Маршала Новикова, д. 55, в части оснащения помещений трансформаторной подстанции автоматической пожарной сигнализацией; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Центра; Гр 14: 119.577; Гр 15: Коммерческое предложение Анаир ООО; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: АНАИР ООО; Гр 27: АНАИР ООО; Гр 28: 141.101; Гр 29: 141.101; Факт Гр 41: 10.03.2016; Факт Гр 42: 31.03.2016; Факт Гр 43: 10.03.2016; Факт Гр 44: 30.09.2016
199 | 1036 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Центра; Гр 3: НС; Гр 4: Тверское РДУ создание инфраструктуры и технологическое переоснащение; Гр 5: Развитие диспетчерских центров ОАО "СО ЕЭС"; Гр 6: 30.06.2020; Гр 10: Услуги; Гр 11: Оказание консультационных услуг в рамках реализации территориального инвестиционного проекта "Тверское РДУ создание инфраструктуры и технологическое переоснащение".; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Центра; Гр 14: 119.76; Гр 15: Коммерческое предложение Веролайнен Сергей Иванович; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ВЕРОЛАЙНЕН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ; Гр 27: ВЕРОЛАЙНЕН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ; Гр 28: 137.655; Гр 29: 137.655; Факт Гр 41: 17.02.2016; Факт Гр 42: 29.02.2016; Факт Гр 43: 17.02.2016; Факт Гр 44: 31.05.2016
200 | 1037 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Центра; Гр 3: НС; Гр 4: Белгородское РДУ Создание инфраструктуры и технологическое переоснащение; Гр 5: Развитие диспетчерских центров ОАО "СО ЕЭС"; Гр 6: 31.05.2020; Гр 10: Услуги; Гр 11: Оказание консультационных услуг в рамках реализации территориального инвестиционного проекта "Белгородское РДУ создание инфраструктуры и технологическое переоснащение".; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Центра; Гр 14: 196.62; Гр 15: Коммерческое предложение Остапец Евгений Иванович; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ОСТАПЕЦ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ; Гр 27: ОСТАПЕЦ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ; Гр 28: 226; Гр 29: 226; Факт Гр 41: 01.03.2016; Факт Гр 42: 31.03.2016; Факт Гр 43: 01.03.2016; Факт Гр 44: 30.07.2016
201 | 1038 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Центра; Гр 3: НС; Гр 4: Курское РДУ создание инфраструктуры и технологическое переоснащение; Гр 5: Развитие диспетчерских центров ОАО "СО ЕЭС"; Гр 6: 30.11.2016; Гр 10: Услуги; Гр 11: Оказание услуг по технической инвентаризации в рамках I очереди реконструкции здания ОАО "СО ЕЭС". расположенного по адресу г. Курск. ул. Дзержинского, д. 68; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Центра; Гр 14: 38.385; Гр 15: Коммерческое предложение Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ ФГУП; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ - ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ ФГУП; Гр 27: РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ - ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ ФГУП; Гр 28: 45.294; Гр 29: 45.294; Факт Гр 41: 26.02.2016; Факт Гр 42: 29.02.2016; Факт Гр 43: 26.02.2016; Факт Гр 44: 29.03.2016
202 | 1039 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Центра; Гр 3: ТПиР; Гр 4: ИТ инфраструктура и ИБ; Гр 6: 29.02.2016; Гр 10: ИТ; Гр 11: Приобретение мультимедийного проектора; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Центра; Гр 14: 197.034; Гр 15: Коммерческое предложение Нотис ООО; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: НОТИС ООО; Гр 27: НОТИС ООО; Гр 28: 232.5; Гр 29: 232.5; Факт Гр 41: 10.02.2016; Факт Гр 42: 29.02.2016; Факт Гр 43: 10.02.2016; Факт Гр 44: 24.02.2016
203 | 1040 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Центра; Гр 3: ТПиР; Гр 4: ИТ инфраструктура и ИБ; Гр 6: 29.02.2016; Гр 10: ИТ; Гр 11: Приобретение LCD панелей диагональю 32"; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Центра; Гр 14: 97.912; Гр 15: Коммерческое предложение ИП Галкина; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ИП ГАЛКИНА; Гр 27: ИП ГАЛКИНА; Гр 28: 115.536; Гр 29: 115.536; Факт Гр 41: 29.01.2016; Факт Гр 42: 31.01.2016; Факт Гр 43: 29.01.2016; Факт Гр 44: 15.02.2016
204 | 1041 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Центра; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Оборудование. информационные системы и иные активы обеспечения общехозяй-ственных деловых процессов. готовности персонала, управленческой деятельности; Гр 6: 31.03.2016; Гр 10: МТРиО; Гр 11: Приобретение кресел для дежурного персонала оперативно - диспетчерской службы Филиала ОАО "СО ЕЭС" Московское РДУ; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Центра; Гр 14: 410.382; Гр 15: Коммерческое предложение МАКСИПРИНТ ТД ООО; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: МАКСИПРИНТ ТД ООО; Гр 27: МАКСИПРИНТ ТД ООО; Гр 28: 484.251; Гр 29: 484.251; Факт Гр 41: 24.02.2016; Факт Гр 42: 29.02.2016; Факт Гр 43: 24.02.2016; Факт Гр 44: 14.03.2016
205 | 1042 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Центра; Гр 3: ТПиР; Гр 4: ИТ инфраструктура и ИБ; Гр 6: 29.02.2016; Гр 10: ИТ; Гр 11: Приобретение фотокамеры; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Центра; Гр 14: 49.52; Гр 15: Коммерческое предложение ИП Галкина; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ИП ГАЛКИНА; Гр 27: ИП ГАЛКИНА; Гр 28: 58.434; Гр 29: 58.434; Факт Гр 41: 29.01.2016; Факт Гр 42: 31.01.2016; Факт Гр 43: 29.01.2016; Факт Гр 44: 15.02.2016
206 | 1043 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Центра; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Реконструкция строительных элементов зданий и сооружений диспетчерских центров ОАО "СО ЕЭС"; Гр 6: 30.11.2016; Гр 10: Работы; Гр 11: Выполнение работ по реконструкции административного здания ОАО "СО ЕЭС" (инв. № 36-70005089). расположенного по адресу г. Рязань. ул. С. Середы, д. 10, в части обустройства дополнительного эвакуационного выхода; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Центра; Гр 14: 350.844; Гр 15: Коммерческое предложение СвязьСистем-СервисРязань ООО; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: СВЯЗЬСИСТЕМ-СЕРВИСРЯЗАНЬ ООО; Гр 27: СВЯЗЬСИСТЕМ-СЕРВИСРЯЗАНЬ ООО; Гр 28: 413.996; Гр 29: 413.996; Факт Гр 41: 22.05.2016; Факт Гр 42: 31.05.2016; Факт Гр 43: 22.05.2016; Факт Гр 44: 30.11.2016
207 | 1044 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Центра; Гр 3: НС; Гр 4: Вологодское РДУ создание инфраструктуры и технологическое переоснащение; Гр 5: Развитие диспетчерских центров ОАО "СО ЕЭС"; Гр 6: 31.10.2018; Гр 10: Услуги; Гр 11: Оказание услуг по авторскому надзору за выполнением комплекса работ по строительству. инженерному и технологическому оснащению и вводом в эксплуатацию здания ОАО "СО ЕЭС" для размещения диспетчерского центра Филиала ОАО "СО ЕЭС" Вологодское РДУ; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Центра; Гр 14: 150.961; Гр 15: Коммерческое предложение Вологдаархпроект ООО; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: ВОЛОГДААРХПРОЕКТ ООО; Гр 27: ВОЛОГДААРХПРОЕКТ ООО; Гр 28: 150.961; Гр 29: 150.961; Факт Гр 41: 29.04.2016; Факт Гр 42: 30.04.2016; Факт Гр 43: 29.04.2016; Факт Гр 44: 31.10.2018; Факт Гр 46: НДС не облагается
208 | 1045 | Гр 1: СО ЕЭС; Гр 2: ОДУ Центра; Гр 3: ТПиР; Гр 4: Телекоммуникация и связь; Гр 6: 31.08.2016; Гр 10: ПИР; Гр 11: Выполнение работ по разработке проектной документации "Реконструкция ВОЛС РТК УС-1 (инв. № 37-001961). монтаж и пуско-наладка мультиплексорного оборудования по адресу Смоленская обл.. г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.6"; Гр 12: Т; Гр 13: Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Центра; Гр 14: 413.139; Гр 15: Коммерческое предложение Стройсвязь ПКФ ООО; Гр 17: НЗ; Гр 18: НЗ; Гр 19: 1; Гр 20: 1; Гр 21: СТРОЙСВЯЗЬ ПКФ ООО; Гр 27: СТРОЙСВЯЗЬ ПКФ ООО; Гр 28: 413.139; Гр 29: 413.139; Факт Гр 41: 28.06.2016; Факт Гр 42: 30.06.2016; Факт Гр 43: 28.06.2016; Факт Гр 44: 31.08.2016; Факт Гр 46: НДС не облагается