## Лист1
№ п/п | Код строки | Заказчик продукции |  | Вид деятельности | Наименование инвестиционного проекта | Наименование объекта генерации/программы развития | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (день, месяц, год) | Мощность |  |  | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Источник финансирования | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ (число, месяц, год) | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору (число, месяц, год) | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору (число, месяц, год) | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  | Юридическое лицо | Филиал/подразделение |  |  |  |  | МВт | МВА | км | [7 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата (число, месяц, год) | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
|  | Гр 1 | Гр 2 | Гр 3 | Гр 4 | Гр 5 | Гр 6 | Гр 7 | Гр 8 | Гр 9 | Гр 10 | Гр 11 | Гр 12 | Гр 13 | Гр 14 | Гр 15 | Гр 16 | Гр 17 | Гр 18 | Гр 19 | Гр 20 | Гр 21 | Гр 22 | Гр 23 | Гр 24 | Гр 25 | Гр 26 | Гр 27 | Гр 28 | Гр 29 | Гр 30 | Гр 31 | Гр 32 | Гр 33 | Гр 34 | Гр 35 | Гр 36 | Гр 37 | Гр 38 | Гр 39 | Гр 40 | Гр 41 | Гр 42 | Гр 43 | Гр 44 | Гр 45 | Гр 46
1 | 1000 | МРСК Северного Кавказа | Дагэнерго | 2 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту <Реконструкция ВЛ 110 кВ № 134 Махачкала-110 - Шамхал-Тяговая, реконструкция ПС 110/35/10 кВ Махачкала-110> для нужд филиала ПАО <МРСК Северного Кавказа> - <Дагэнерго> (Организатор, Заказчик) | [5 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту <Реконструкция ВЛ 110 кВ № 134 Махачкала-110 - Шамхал-Тяговая, реконструкция ПС 110/35/10 кВ Махачкала-110> для нужд филиала ПАО <МРСК Северного Кавказа> - <Дагэнерго> (Организатор, Заказчик) | Себестоимость | ПАО МРСК Северного Кавказа | 2218.99 |  | 2218.99 | ОЗП | ОЗП | 7 | 3 | ООО СК "ЭнергоПрогресс" | 2152.4 |  |  |  | 2152.42 | ООО СК "ЭнергоПрогресс" | 2152.42 | 2152.42 | 605829 | B2B-MRSK | 01.02.2016 | 01.02.2016 | 17.02.2016 | 10.03.2016 |  |  |  |  | 10.04.2016 | 10.04.2016 | 10.04.2016 | 10.04.2016 | 31.12.2016
1.1 | 1001 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Дагэнерго; Гр 21: OOO "Проектно-технологический центр"; Гр 22: 2212.2
1.2 | 1002 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Дагэнерго; Гр 21: ООО "ЧЭПК"; Гр 22: 2219; Гр 23: ООО "ЧЭПК"
2 | 1003 | МРСК Северного Кавказа | Дагэнерго | 2 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту <Строительство АОСН на ПС Хунзах. Леваши. Кизляр-1, Кизляр-2, Бабаюрт и Строительство АОПО на ПС Хунзах, Гергебиль, Миатлы, Акташ> для нужд филиала ПАО <МРСК Северного Кавказа> - <Дагэнерго> (Организатор, Заказчик). | [5 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту <Строительство АОСН на ПС Хунзах. Леваши. Кизляр-1, Кизляр-2, Бабаюрт и Строительство АОПО на ПС Хунзах, Гергебиль, Миатлы, Акташ> для нужд филиала ПАО <МРСК Северного Кавказа> - <Дагэнерго> (Организатор, Заказчик). | Себестоимость | ПАО МРСК Северного Кавказа | 626.08 |  | 626.08 | ОЗП | ОЗП | 4 | 2 | ООО "Прософт-Системы" | 593.4 |  |  |  | 593.43 | ООО "Прософт-Системы" | 593.43 | 593.43 | 31603268551 | ETP/ROSSETI | 01.02.2016 | 01.02.2016 | 19.02.2016 | 10.03.2016 |  |  |  |  | 10.04.2016 | 10.04.2016 | 10.04.2016 | 10.04.2016 | 31.12.2016
2.1 | 1004 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Дагэнерго; Гр 21: ООО "ЭнергоПрогресс"; Гр 22: 616.7
3 | 1005 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Дагэнерго
3.1 | 1006 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Дагэнерго
3.2 | 1007 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Дагэнерго
4 | 1008 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Дагэнерго
4.1 | 1009 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Дагэнерго
5 | 1010 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Дагэнерго
5.1 | 1011 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Дагэнерго
6 | 1012 | МРСК Северного Кавказа | Дагэнерго | 2 | Поставка автогидроподъемников для нужд филиала ПАО <МРСК Северного Кавказа> - <Дагэнерго> (Организатор. Заказчик) | [5 empty] | МТРиО | Поставка автогидроподъемников для нужд филиала ПАО <МРСК Северного Кавказа> - <Дагэнерго> (Организатор. Заказчик) | Себестоимость | ПАО МРСК Северного Кавказа | 21186.44 |  | 21186.44 | ОЗП | ОЗП | 5 | 3 | ООО "СпецАвтоТехника" | 16296.6 |  |  |  | 21151.69_Ё_. | ООО <АЗ <ГЕФ> | 21151.69_Ё_. | 21151.69_Ё_. | 652047 | B2B-MRSK | 13.05.2016 | 13.05.2016 | 24.05.2016 | 31.05.2016 |  |  |  |  | 31.06.2016 | 31.06.2016 | 31.06.2016
6.1 | 1013 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Дагэнерго; Гр 21: ООО <АЗ <ГЕФ>; Гр 22: 21160.2
6.2 | 1014 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Дагэнерго; Гр 21: ООО "РусКомТранс"; Гр 22: 21186.4
| 1015 | МРСК Северного Кавказа | Дагэнерго | 2 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство основных селективных быстродействующих защит на ПС 110 кВ Акташ, ВЛ 110 кВ № 137 Каскад Чирюртских ГЭС – Акташ» для нужд филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Дагэнерго» (Организатор, Заказчик). | [5 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство основных селективных быстродействующих защит на ПС 110 кВ Акташ, ВЛ 110 кВ № 137 Каскад Чирюртских ГЭС – Акташ» для нужд филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Дагэнерго» (Организатор, Заказчик). | Себестоимость | ПАО МРСК Северного Кавказа | 2932.8305 |  | 2932.8305 | ОЗП | ОЗП | 5 | 2 | ООО "Новотэк" | 2255.1165 |  |  |  | 2361.3596 | ООО СК "ЭнергоПрогресс" | 2361.3596 | 2361.3596 | 665248 | B2B-MRSK | 2016-06-09 | 2016-06-09 | 2016-06-20 11:00 | 2016-07-20 |  |  |  |  | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 2016-12-31
| 1016 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Дагэнерго; Гр 21: ООО СК "ЭнергоПрогресс"; Гр 22: 2258.5839
| 1017 | МРСК Северного Кавказа | Дагэнерго | 2 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство АОСН на ПС Хунзах, Леваши, Кизляр-1, Кизляр-2, Бабаюрт. Строительство АОПО на ПС Хунзах, Гергебиль, Миатлы, Акташ» для нужд филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Дагэнерго» (Организатор, Заказчик) | [5 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство АОСН на ПС Хунзах, Леваши, Кизляр-1, Кизляр-2, Бабаюрт. Строительство АОПО на ПС Хунзах, Гергебиль, Миатлы, Акташ» для нужд филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Дагэнерго» (Организатор, Заказчик) | Себестоимость | ПАО МРСК Северного Кавказа | 13101.6949 |  | 13101.6949 | ОЗП | ОЗП | 4 | 2 | ООО СК "ЭнергоПрогресс" | 12527.9856 |  |  |  | 12516.9492 | ООО СК "ЭнергоПрогресс" | 12516.9492 | 12516.9492 | 666245 | B2B-MRSK | 2016-06-10 | 2016-06-10 | 2016-06-21 10:00 | 2016-07-20 |  |  |  |  | 2016-08-20 | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 2016-12-31
| 1018 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Дагэнерго; Гр 21: ООО "Новотэк"; Гр 22: 12600.3641
| 1019 | МРСК Северного Кавказа | Дагэнерго | 2 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция ВЛ 110 кВ № 134 Махачкала-110 – Шамхал-Тяговая» для нужд филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Дагэнерго» (Организатор, Заказчик) | [5 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция ВЛ 110 кВ № 134 Махачкала-110 – Шамхал-Тяговая» для нужд филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Дагэнерго» (Организатор, Заказчик) | Себестоимость | ПАО МРСК Северного Кавказа | 69712.4661 |  | 69712.4661 | ООК | ООК | 4 | 2 | ООО СК "ЭнергоПрогресс" | 69010.8773 |  |  |  | 68998.2363 | ООО СК "ЭнергоПрогресс" | 68998.2363 | 68998.2363 | 49596 | B2B-MRSK | 2016-06-10 | 2016-06-10 | 2016-06-30 17:15 | 2016-08-12 |  |  |  |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 2016-12-31
| 1020 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Дагэнерго; Гр 21: ООО "Новотэк"; Гр 22: 69301.6775
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на начало года
| Код строки | Гр 1: тыс. рублей с НДС; Гр 2: % от общего объёма инвестиционной программы текущего года
22222
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода
| Код строки | Гр 1: тыс. рублей с НДС; Гр 2: % от общего объёма инвестиционной программы текущего года
33333
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с ГКПЗ текущего года по состоянию на конец отчетного периода
| Код строки | Гр 1: тыс. рублей с НДС; Гр 2: % от общего объёма инвестиционной программы текущего года
44444