## f13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 13. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Публичного Акционерного Общества "Межрегиональная Распределительная Сетевая Компания Центра и Приволжья"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение (включения объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ), год | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства (объектов теплоснабжения) в эксплуатацию, год | Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствиии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в год (X-1)1) (срок ввода объекта теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения поселения, городского округа с численностью населения пятьсот тысяч человек и более или города федерального значения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти), год | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в 2015 году (схема теплоснабжения поселения (городского округа), утвержденная органом местного самоуправления) |  | Реализация инвестиционного проекта предусматривается решением Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) (+;-) | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение:
[6 empty] | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в год (X-1)1) (схемой теплоснабжения поселения (городского округа), утвержденной органом местного самоуправления), год | Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и указание на структурные единицы схемы и программы (реквизиты решения органа местного самоуправления об утверждении схемы теплоснабжения и указание на структурные единицы схемы теплоснабжения) |  | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Владимирская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Строительство ПС -110/10/10 кВ Ворша с заходами ВЛ-110кВ. | F_VLE-00004-000 | 2016 | 2016 | нд | 2016 | СиПР Владимирской области, утвержденная и.о. губернатора Владимирской области Конышев Алексей Владимирович 15.07.2016 (стр. 15, п.2, Том 2). | + | - | -
1.3.2 | Строительство ПС -110/10/10 кВ Ворша. Монтаж ВОЛС, АИСКУЭ | G_VLE-00004-001 | 2016 | 2016 | нд | 2016 | СиПР Владимирской области, утвержденная и.о. губернатора Владимирской области Конышев Алексей Владимирович 15.07.2016 (стр. 15, п.2, Том 2). | + | - | -
2 | Ивановская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.2 | ВЛ-110 кВ "Восточная-2 - Шуйская-1". Строительство двухцепного участка по трассе ВЛ 110 кВ "Шуйская-1"(для реконструкции ПС 110/35/6 кВ "Строммашина"), протяженностью 0,895 км | F_IVE-00066-000 | 2017 | 2017 | нд | 2017 | Распоряжение Губернатора Ивановской области Конькова Павла Алексеевича от 25.04.2017г. № 48-р "Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ивановской области на 2018-2022 годы" (стр. 64, раздел 7, п. 7.2) | + | - | -
3 | Калужская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.2 | Строительство ПС 220/110/10 кВ "Созвездие" этап строительства 3.1 | I_KAE-00001-001 | 2017 | 2017 | нд | 2017 | Постановление Губернатора Калужской области Артамонова Анатолия Дмитриевича от 20.04.2017 № 137, "Об утверждении СиПР развития электроэнергетики Калужской области на 2017-2021 напряжением 110 кВ и выше. Строительство и вывод из эксплуатации генерирующего оборудования на электростанциях" (приложение №4 табл.16 строка 4). | + | - | -
3.3.2 | Строительство ПС 220/110/10 кВ "Созвездие" этап строительства 3.2 | I_KAE-00001-002 | 2018 | 2018 | нд | 2018 | Постановление Губернатора Калужской области Артамонова Анатолия Дмитриевича от 20.04.2017 № 137, "Об утверждении СиПР развития электроэнергетики Калужской области на 2017-2021 напряжением 110 кВ и выше. Строительство и вывод из эксплуатации генерирующего оборудования на электростанциях" (приложение №4 табл.16 строка 4). | + | - | -
3.3.2 | Расширение ОРУ-220 кВ ПС 220 кВ "Созвездие" для подключения двух ВЛ 220 кВ "Обнинская-Созвездие" | F_KAE-00002-000 | 2021 | 2021 | нд | 2021 | Постановление Губернатора Калужской области Артамонова Анатолия Дмитриевича от 19.04.2018г. № 173, "Об утверждении СиПР 2019-2023 развития электроэнергетики Калужской области на 2019-2023 годы"(стр.94 раздел 4.9 табл.32 строка 3) | + | - | -
3.3.2 | Строительство ПС 110 кВ "Верховая" (мобильная ПС) с реконструкцией двухцепной ВЛ 110 кВ "Калужская ТЭЦ-1-Орбита" с отпайками на ПС 110 кВ "Квань" и ПС 110 кВ "Маяк", ВЛ 110 кВ "Орбита-Железняки" с образованием отпайки на ПС 110 кВ "Верховая" (1 этап) | F_KAE-00010-000 | 2016 | 2016 | нд | 2016 | Постановление Губернатора Калужской области Артамонова Анатолия Дмитриевича от 06.02.2015г. № 32 СиПР (стр. 52 табл.23 строка 10) | + | - | -
4 | Кировская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Урванцево" с заходами ВЛ 110 кВ (1 очередь) (установка трансформатора Т1 40 МВА, ОРУ 110 кВ, ЗРУ 10 кВ) | F_KRE-00001-000 | 2019 | 2019 | нд | 2019 | Указ Губернатора Кировской области Васильева Игоря Владимировича № 67 от 28.04.2018 года "О Программе развития электроэнергетики Кировской области на 2019-2023 годы" (Страница 38, раздел "4.6. Развитие электрической сети напряжением 110 кВ и выше", пункт "4.6.1. Строительство ПС 110 кВ Урванцево с заходами ВЛ 110 кВ"). | + | - | -
4.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Урванцево" с заходами ВЛ 110 кВ (1 очередь) (заходы ВЛ-110 кВ протяженностью по трассе 0,062 км) | I_KRE-00001-001 | 2019 | 2019 | нд | 2019 | Указ Губернатора Кировской области Васильева Игоря Владимировича № 67 от 28.04.2018 года "О Программе развития электроэнергетики Кировской области на 2019-2023 годы" (Страница 38, раздел "4.6. Развитие электрической сети напряжением 110 кВ и выше", пункт "4.6.1. Строительство ПС 110 кВ Урванцево с заходами ВЛ 110 кВ"). | + | - | -
4.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Урванцево" с заходами ВЛ 110 кВ (2 очередь) (установка трансформатора Т2 40 МВА, ОРУ 110 кВ, ЗРУ 10 кВ) | I_KRE-00001-002 | 2025 | 2025 | нд | 2021 | Указ Губернатора Кировской области Васильева Игоря Владимировича № 67 от 28.04.2018 года "О Программе развития электроэнергетики Кировской области на 2019-2023 годы" (Страница 38, раздел "4.6. Развитие электрической сети напряжением 110 кВ и выше", пункт "4.6.1. Строительство ПС 110 кВ Урванцево с заходами ВЛ 110 кВ"). | + | - | -
4.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Урванцево" с заходами ВЛ 110 кВ (3 очередь) (РУ-35 кВ) | I_KRE-00001-003 | нд | нд | нд | 2023 | Указ Губернатора Кировской области Васильева Игоря Владимировича № 67 от 28.04.2018 года "О Программе развития электроэнергетики Кировской области на 2019-2023 годы" (Страница 38, раздел "4.6. Развитие электрической сети напряжением 110 кВ и выше", пункт "4.6.1. Строительство ПС 110 кВ Урванцево с заходами ВЛ 110 кВ"). | + | - | -
4.3.2 | Строительство ПС 110/35/6 кВ "Мурыгино" (взамен существующей ПС "Красный Курсант") с установкой трансформаторов на ПС 2х16 МВА | F_KRE-00002-000 | нд | нд | нд | 2022 | Указ Губернатора Кировской области Васильева Игоря Владимировича № 67 от 28.04.2018 года "О Программе развития электроэнергетики Кировской области на 2019-2023 годы". (п. 4.6.4. стр. 49) | + | - | -
4.3.2 | Строительство ПС 110/35/6 кВ "Мурыгино" (взамен существующей ПС "Красный Курсант") (1 этап) строительство ОРУ 110 кВ, установка Т1 16 МВА, строительство ЗРУ 6 кВ | I_KRE-00002-001 | 2023 | 2023 | нд | 2020 | Указ Губернатора Кировской области Васильева Игоря Владимировича № 67 от 28.04.2018 года "О Программе развития электроэнергетики Кировской области на 2019-2023 годы" (Страница 43, раздел "4.6. Развитие электрической сети напряжением 110 кВ и выше", пункт "4.6.4. Строительство ПС 110 кВ Мурыгино (взамен существующей ПС 110 кВ Красный Курсант)"). | + | - | -
4.3.2 | Строительство ПС 110/35/6 кВ "Мурыгино" (взамен существующей ПС "Красный Курсант") (2 этап ) установка Т2 16 МВА | I_KRE-00002-002 | 2024 | 2024 | нд | 2021 | Указ Губернатора Кировской области Васильева Игоря Владимировича № 67 от 28.04.2018 года "О Программе развития электроэнергетики Кировской области на 2019-2023 годы" (Страница 43, раздел "4.6. Развитие электрической сети напряжением 110 кВ и выше", пункт "4.6.4. Строительство ПС 110 кВ Мурыгино (взамен существующей ПС 110 кВ Красный Курсант)"). | + | - | -
4.3.2 | Строительство ПС 110/35/6 кВ "Мурыгино" (взамен существующей ПС "Красный Курсант") (3 этап) строительство ЗРУ 35 кВ | I_KRE-00002-003 | 2025 | 2025 | нд | 2022 | Указ Губернатора Кировской области Васильева Игоря Владимировича № 67 от 28.04.2018 года "О Программе развития электроэнергетики Кировской области на 2019-2023 годы" (Страница 43, раздел "4.6. Развитие электрической сети напряжением 110 кВ и выше", пункт "4.6.4. Строительство ПС 110 кВ Мурыгино (взамен существующей ПС 110 кВ Красный Курсант)"). | + | - | -
4.3.2 | Строительство ВЛ 35-110 кВ Вятка-Чижи (1 очередь) протяженность по трассе 1,866 км | F_KRE-00003-000 | 2016 | 2016 | нд | 2016 | Указ Губернатора Кировской области Белых Никиты Юрьевича №91 от 30.04.2015 "О программе развития электроэнергетики Кировской области на 2016-2020 годы" (Страница 45, раздел "4.9. Сводные данные по развитию электрической сети 220 кВ и ниже", пункт "4.9.2. Филиал "Кировэнерго" ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" Строительство ВЛ 110 кВ Вятка - Чижи. 1-й этап - 1,9 км") | + | - | -
4.3.2 | Строительство ВЛ 35-110 кВ Вятка-Чижи (2 пусковой комплекс) протяженность по трассе 5,683 км | G_KRE-00003-001 | 2018 | 2018 | нд | 2018 | Указ временно исполняющего обязанности Губернатора Кировской области Васильева Игоря Владимировича от 27.04.2017 №85 от "О программе развития электроэнергетики Кировской области на 2018-2022 годы" (Страница 31, раздел "4.5. Развитие электрической сети напряжением 35 кВ и выше", пункт "4.5.2 Строительство КВЛ 110 кВ Вятка - Чижи с отпайкой на ПС ДВП, 5,2 км") | + | - | -
4.3.2 | Строительство ПС 35/10 кВ "Чистые Пруды" с установкой трансформаторов на ПС 2х10 МВА и заходами ВЛ-35 кВ протяженность по трассе 1.71 км | F_KRE-00004-000 | 2016 | 2016 | нд | 2016 | Указ Губернатора Кировской области Белых Никиты Юрьевича №91 от 30.04.2015 "О программе развития электроэнергетики Кировской области на 2016-2020 годы" (Страница 46, раздел "4.9. Сводные данные по развитию электрической сети 220 кВ и ниже", пункт "4.9.2. Филиал "Кировэнерго" ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" Строительство ПС 35 кВ Чистые Пруды с заходами ВЛ 35 кВ. 2 x 10 МВА; 1,71 км") | + | - | -
4.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Трехречье» (взамен существующей ПС «Советск») 1 очередь с установкой трансформатора 16 МВА | G_KRE-00080-001 | 2022 | 2022 | нд | 2019 | Указ Губернатора Кировской области Васильева Игоря Владимировича № 67 от 28.04.2018 года "О Программе развития электроэнергетики Кировской области на 2019-2023 годы" (Страница 42, раздел "4.6. Развитие электрической сети напряжением 110 кВ и выше", пункт "4.6.3. Строительство ПС 110 кВ Трехречье (взамен существующей ПС 110 кВ Советск)"). | + | - | -
4.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Трехречье» (взамен существующей ПС «Советск») 2 очередь с установкой трансформатора 16 МВА | G_KRE-00080-002 | 2023 | 2023 | нд | 2020 | Указ Губернатора Кировской области Васильева Игоря Владимировича № 67 от 28.04.2018 года "О Программе развития электроэнергетики Кировской области на 2019-2023 годы" (Страница 42, раздел "4.6. Развитие электрической сети напряжением 110 кВ и выше", пункт "4.6.3. Строительство ПС 110 кВ Трехречье (взамен существующей ПС 110 кВ Советск)"). | + | - | -
4.3.2 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ ПС Беляево – ПС Коминтерн на ПС Заречная (прокладка КЛ 110 кВ между ПС 110 кВ Коминтерн и ПС 110 кВ Заречная протяженностью 1,2 км) | I_KRE-00113-000 | нд | нд | нд | 2022 | Указ Губернатора Кировской области Васильева Игоря Владимировича № 67 от 28.04.2018 года "О Программе развития электроэнергетики Кировской области на 2019-2023 годы" (Страница 47, раздел "4.6. Развитие электрической сети напряжением 110 кВ и выше", пункт "4.6.7. Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Коминтерн - Беляево на ПС 110 кВ Заречная (прокладка КЛ 110 кВ между ПС 110 кВ Коминтерн и ПС 110 кВ Заречная протяженностью 1,2 километра)"). | + | - | -
5 | Республика Марий ЭЛ | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6 | Нижегородская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7 | Рязанская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8 | Тульская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.3.2 | Строительство отпайки ВЛ 110 кВ Ленинская – Ясногорск с заходами на ПС 110 кВ Заокская в рамках мероприятий по надежности э/снабжения потребителей Заокского р-на (протяженностью 43,5 км) | H_TUE-00160-000 | 2024 | 2024 | нд | 2020 | Постановление Правительства Тульской области от 27.04.2018 №165 об утверждении Схемы и Программы развития электроэнергетики Тульской области на 2019-2023 годы (Раздел 3, пункт 3.10, таблица 3.17, стр. 133), утвержденное Заместителем Губернатора Тульской области Сергеем Николаевичем Егоровым | + | - | -
8.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Глебово-Ушатово в рамках мероприятий по надежности э/снабжения потребителей Суворовского р-на (протяженностью 59 км) | H_TUE-00167-000 | 2024 | 2024 | нд | 2020 | Постановление Правительства Тульской области от 27.04.2018 №165 об утверждении Схемы и Программы развития электроэнергетики Тульской области на 2019-2023 годы (Раздел 3, пункт 3.10, таблица 3.17, стр. 133), утвержденное Заместителем Губернатора Тульской области Сергеем Николаевичем Егоровым | + | - | -
9 | Удмуртская Республика | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд