## К отправке
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2018 г. №___
Раздел 2. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
Инвестиционная программа Публичного Акционерного Общества "Межрегиональная Распределительная Сетевая Компания Центра и Приволжья"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказ Минэнерго России № 28@ от 24.12.2018г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Фактические данные о реализации мероприятий по технологическому присоединению |  |  | Среднее за 3 года значение фактических данных о реализации мероприятий по технологическому присоединению | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| Владимирская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Наличие обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по состоянию на 1 января соответствующего года | шт. | 4667 | 6414 | 7181 | 6087.3333 | 7645 | 7645 | 1071 | 6287 | 5764 | 5764 | 4526 | 4526 | 4058 | 4174 | 3114 | 4031 | 2401 | 3893 | 1689 | 3725 | нд | 3523 | нд | 3134
|  | МВт | 45.1453 | 64.278 | 77.3956 | 62.2729 | 87.341 | 87.336 | 10.71 | 77.8379 | 72.7221 | 72.65 | 56.5154 | 56.5154 | 44.8093 | 50.699 | 33.936 | 51.3574 | 24.2171 | 48.4538 | 17.9354 | 48.0169 | нд | 43.6847 | нд | 32.5188
1.1.1.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 2694 | 3570 | 3547 | 3270.3333 | 3553 | 3553 | 0 | 2365 | 4623 | 2406 | 2146 | 2146 | 1678 | 1803 | 1232 | 1799 | 1032 | 1824 | 834 | 1821 | нд | 1916 | нд | 2190
|  | МВт | 25.0373 | 34.3362 | 35.785 | 31.7195 | 37.526 | 37.526 | 0 | 27.4803 | 61.3122 | 28.1 | 24.94 | 24.94 | 17.6868 | 20.779 | 14.218 | 20.747 | 12.372 | 20.8464 | 10.5431 | 20.7234 | нд | 20.4198 | нд | 21.3381
1.1.1.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 3634 | 1211.3333 | 0 | 4092 | 1071 | 3922 | 1141 | 3358 | 2080 | 2080 | 2080 | 1778 | 1582 | 1515 | 1070 | 1403 | 568 | 1085 | нд | 728 | нд | 365
|  | МВт | 0 | 0 | 41.6106 | 13.8702 | 0 | 49.81 | 10.71 | 50.3576 | 11.41 | 44.55 | 27.7264 | 27.7264 | 24.2735 | 22.44 | 16.869 | 20.9847 | 9.0033 | 18.4407 | 4.6187 | 15.0867 | нд | 10.8627 | нд | 3.5307
1.1.1.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 1973 | 2844 | 0 | 1605.6667 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 20.108 | 29.9418 | 0 | 16.6833 | 49.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.1.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 593 | 300 | 717 | 299 | 666 | 287 | 819 | нд | 879 | нд | 579
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.849 | 3.849 | 2.849 | 7.48 | 2.849 | 9.6257 | 2.8418 | 9.1667 | 2.7736 | 12.2068 | нд | 12.4022 | нд | 7.6499
1.1.2 | Принято обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт. | 4576 | 4687 | 5167 | 4810 | 5189 | 5189 | 1780 | 5287 | 3892 | 5071 | 4384 | 5014 | 3766 | 4071 | 3756 | 3829 | 3754 | 3801 | 3741 | 3709 | нд | 3327 | нд | 3309
|  | МВт | 45.5277 | 52.961 | 59.77 | 52.7529 | 64.301 | 64.3 | 17.8 | 64.14 | 34.8 | 60.7053 | 32.4995 | 56.969 | 27.034 | 32.568 | 26.3659 | 20.886 | 29.9752 | 23.352 | 29.8817 | 23.0684 | нд | 16.8124 | нд | 25.7544
1.1.2.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 2930 | 2868 | 3278 | 3025.3333 | 3239 | 3233 | 0 | 3304 | 1641 | 3155 | 2667 | 2849 | 2034 | 1510 | 2016 | 940 | 2008 | 897 | 1794 | 895 | нд | 820 | нд | 780
|  | МВт | 28.1107 | 30.735 | 35.74 | 31.5286 | 38.6713 | 38.61 | 0 | 35.91 | 12.29 | 36.123 | 22.2172 | 32.15 | 16.3712 | 12.08 | 16.128 | 7.52 | 16.064 | 7.176 | 14.352 | 6.1845 | нд | 5.3464 | нд | 5.5224
1.1.2.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 1889 | 629.6667 | 0 | 1956 | 1780 | 1983 | 2251 | 1616 | 1446 | 1624 | 1386 | 1810 | 1400 | 1984 | 1406 | 1764 | 1578 | 1725 | нд | 1718 | нд | 1710
|  | МВт | 0 | 0 | 24.03 | 8.01 | 0 | 25.69 | 17.8 | 28.23 | 22.51 | 20.7333 | 8.1119 | 18.614 | 8.5308 | 14.48 | 7.7338 | 7.936 | 11.9833 | 7.056 | 11.836 | 10.35 | нд | 5.154 | нд | 13.68
1.1.2.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 1646 | 1819 | 0 | 1155 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 17.417 | 22.226 | 0 | 13.2143 | 25.6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.2.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 271 | 541 | 346 | 751 | 340 | 905 | 340 | 1140 | 369 | 1089 | нд | 789 | нд | 819
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.849 | 2.1704 | 6.205 | 2.132 | 6.008 | 2.5041 | 5.43 | 1.928 | 9.12 | 3.6937 | 6.534 | нд | 6.312 | нд | 6.552
1.1.3 | Исполнено обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт. | 2803 | 3869 | 4302 | 3658 | 5562 | 5562 | 2100 | 4955 | 4108 | 4515 | 4852 | 4962 | 4710 | 4214 | 4469 | 3967 | 4466 | 3969 | 4487 | 3911 | нд | 3716 | нд | 3716
|  | МВт | 26.2526 | 39.47 | 46.2 | 37.3075 | 64.09 | 64.092 | 21 | 59.488 | 36.7688 | 54.026 | 44.2056 | 58.143 | 37.9073 | 31.9096 | 36.0848 | 23.7896 | 36.257 | 23.7889 | 37.1402 | 27.4006 | нд | 27.9783 | нд | 21.4313
1.1.3.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 2126 | 2893 | 3038 | 2685.6667 | 3889 | 3897 | 0 | 3263 | 1367 | 2807 | 3135 | 2979 | 2480 | 1514 | 2216 | 915 | 2206 | 900 | 2200 | 800 | нд | 546 | нд | 489
|  | МВт | 19.6226 | 29.405 | 31.89 | 26.9725 | 43.86 | 43.982 | 0 | 34.738 | 9.3588 | 32.156 | 29.4704 | 33.892 | 19.84 | 12.112 | 17.974 | 7.4206 | 17.8929 | 7.299 | 17.8442 | 6.488 | нд | 4.4281 | нд | 3.9658
1.1.3.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 1264 | 421.3333 | 0 | 1665 | 2100 | 1692 | 2741 | 1708 | 1446 | 1487 | 1884 | 2073 | 1912 | 2096 | 1908 | 2082 | 1918 | 2082 | нд | 2081 | нд | 2080
|  | МВт | 0 | 0 | 14.31 | 4.77 | 0 | 20.11 | 21 | 24.75 | 27.41 | 21.87 | 11.5648 | 18.188 | 15.9353 | 15.9353 | 15.5995 | 10.48 | 16.3679 | 10.41 | 15.344 | 14.574 | нд | 12.486 | нд | 10.4
1.1.3.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 677 | 976 | 0 | 551 | 1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 6.63 | 10.065 | 0 | 5.565 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.3.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 496 | 346 | 627 | 341 | 956 | 352 | 987 | 369 | 1029 | нд | 1089 | нд | 1147
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1704 | 6.063 | 2.132 | 3.8623 | 2.5113 | 5.889 | 1.9962 | 6.0799 | 3.952 | 6.3386 | нд | 11.0642 | нд | 7.0655
1.1.4 | Освоение капитальных вложений по мероприятиям, реализуемым в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | млн. рублей без НДС | 195.085 | 270.588 | 190.601 | 218.758 | 181.3777 | 185.404 | 260.8261 | 275.893 | 354.7017 | 357.921 | 223.2036 | 223.2036 | 289.7873 | 289.7873 | 292.7371 | 282.7371 | 275.8856 | 265.8856 | 279.0897 | 269.0897 | нд | 272.416 | нд | 275.24
1.1.4.1 | в том числе затраты на проектно изыскательские работы | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.4.2 | в том числе затраты на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства | млн. рублей без НДС | 194.975 | 269.295 | 190.601 | 218.2903 | 181.3777 | 185.404 | 260.8261 | 275.893 | 354.7017 | 357.921 | 150.2593 | 173.915 | 210.9719 | 229.3173 | 215.4545 | 234.1897 | 203.0518 | 220.7085 | 205.41 | 223.2718 | нд | 254.1744 | нд | 256.716
1.1.4.3 | в том числе затраты на новое строительство объектов электросетевого хозяйства | млн. рублей без НДС | 0.11 | 1.293 | 0 | 0.46767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.088 | 59.578 | 55.6324 | 60.47 | 53.8636 | 48.5474 | 50.7629 | 45.1771 | 51.3525 | 45.8179 | нд | 18.2416 | нд | 18.524
1.1.4.4 | в том числе затраты не включаемые в плату за технологическое присоединение | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 190.601 | 63.5337 | 0 | 185.404 | 260.8261 | 275.893 | 354.7017 | 357.921 | 17.8563 | 0 | 23.183 | 289.7873 | 23.419 | 282.7371 | 22.0708 | 265.8856 | 22.3272 | 269.0897 | нд | 272.416 | нд | 275.24
1.1.5 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 7.532 | 12.656 | 4.718 | 8.302 | 3.61 | 0.814 | 5.8948 | 3.61 | 7.267 | 5.034 | 7.903 | 7.141 | 6.448 | 6.448 | 6.286 | 6.286 | 8.567 | 8.567 | 8.668 | 8.668 | нд | 12.368 | нд | 7.85
|  | км | 118.29 | 191.047 | 131.941 | 147.0927 | 129.3917 | 174.152 | 251.7152 | 267.346 | 284.697 | 330.0785 | 156.994 | 247.745 | 227 | 227 | 222.612 | 213.442 | 195.148 | 188.148 | 190.305 | 183.555 | нд | 202.005 | нд | 170.32
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367 | 0 | 2187 | 0 | 2286 | 1717 | 1756 | 2230 | 2025 | 2253 | 2289 | 2260 | 2302 | 2287 | 2333 | нд | 2377 | нд | 2420
1.1.5.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 7.532 | 12.218 | 4.718 | 8.156 | 3.61 | 0.814 | 5.8948 | 3.61 | 7.267 | 5.034 | 7.731 | 2.396 | 5.16 | 5.16 | 5.03 | 5.03 | 6.85 | 6.85 | 6.95 | 6.95 | нд | 11.468 | нд | 6.95
|  | км | 117.97 | 190.842 | 131.941 | 146.9177 | 129.3917 | 174.152 | 251.7152 | 267.346 | 284.697 | 330.0785 | 102.078 | 187.475 | 178.98 | 178.98 | 178.09 | 178.09 | 156.12 | 156.12 | 152.62 | 152.62 | нд | 190.305 | нд | 158.62
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367 | 0 | 2187 | 0 | 2286 | 1446 | 1317 | 1884 | 1519 | 1912 | 1717 | 1908 | 1726 | 1918 | 1750 | нд | 1783 | нд | 1815
1.1.5.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.5.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0.438 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 4.745 | 1.288 | 1.288 | 1.256 | 1.256 | 1.717 | 1.717 | 1.718 | 1.718 | нд | 0.9 | нд | 0.9
|  | км | 0.32 | 0.205 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.916 | 60.27 | 48.02 | 48.02 | 44.522 | 35.352 | 39.028 | 32.028 | 37.685 | 30.935 | нд | 11.7 | нд | 11.7
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 439 | 346 | 506 | 341 | 572 | 352 | 576 | 369 | 583 | нд | 594 | нд | 605
1.1.6 | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 7.532 | 12.656 | 4.718 | 8.302 | 3.61 | 0.814 | 5.8948 | 3.61 | 7.267 | 5.034 | 7.903 | 7.141 | 6.448 | 6.448 | 6.286 | 6.286 | 8.567 | 8.567 | 8.668 | 8.668 | нд | 12.368 | нд | 7.85
|  | км | 118.29 | 191.047 | 131.941 | 147.0927 | 129.3917 | 174.152 | 251.7152 | 267.346 | 284.697 | 330.0785 | 156.994 | 247.745 | 227 | 227 | 222.612 | 213.442 | 195.148 | 188.148 | 190.305 | 183.555 | нд | 202.005 | нд | 170.32
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367 | 0 | 2187 | 0 | 2286 | 1717 | 1756 | 2230 | 2025 | 2253 | 2289 | 2260 | 2302 | 2287 | 2333 | нд | 2377 | нд | 2420
1.1.6.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 7.532 | 12.218 | 0 | 6.5833 | 3.61 | 0.814 | 0 | 3.61 | 0 | 5.034 | 7.731 | 2.396 | 5.16 | 5.16 | 5.03 | 5.03 | 6.85 | 6.85 | 6.95 | 6.95 | нд | 11.468 | нд | 6.95
|  | км | 117.97 | 190.842 | 0 | 102.9373 | 129.3917 | 174.152 | 0 | 267.346 | 0 | 330.0785 | 102.078 | 187.475 | 178.98 | 178.98 | 178.09 | 178.09 | 156.12 | 156.12 | 152.62 | 152.62 | нд | 190.305 | нд | 158.62
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367 | 0 | 2187 | 0 | 2286 | 1446 | 1317 | 1884 | 1519 | 1912 | 1717 | 1908 | 1726 | 1918 | 1750 | нд | 1783 | нд | 1815
1.1.6.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 4.718 | 1.5727 | 0 | 0 | 5.8948 | 0 | 7.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 0 | 0 | 131.941 | 43.9803 | 0 | 0 | 251.7152 | 0 | 284.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.6.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0.438 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 4.745 | 1.288 | 1.288 | 1.256 | 1.256 | 1.717 | 1.717 | 1.718 | 1.718 | нд | 0.9 | нд | 0.9
|  | км | 0.32 | 0.205 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.916 | 60.27 | 48.02 | 48.02 | 44.522 | 35.352 | 39.028 | 32.028 | 37.685 | 30.935 | нд | 11.7 | нд | 11.7
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 439 | 346 | 506 | 341 | 572 | 352 | 576 | 369 | 583 | нд | 594 | нд | 605
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Наличие обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по состоянию на 1 января соответствующего года | шт. | 177 | 302 | 353 | 277.3333 | 407 | 407 | 5 | 348 | 332 | 332 | 346 | 346 | 225 | 321 | 92 | 295 | 45 | 275 | 35 | 238 | нд | 199 | нд | 175
|  | МВт | 10.012 | 20.71 | 26.159 | 18.9603 | 30.41 | 30.441 | 0.2085 | 24.5554 | 22.2925 | 22.2925 | 23.5555 | 23.5555 | 13.6595 | 25.69 | 7.7795 | 25.394 | 3.4335 | 23.8394 | 2.8235 | 23.8094 | нд | 16.4884 | нд | 14.8414
1.2.1.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 151 | 279 | 334 | 254.6667 | 389 | 381 | 0 | 330 | 326 | 285 | 257 | 257 | 136 | 139 | 19 | 129 | 1 | 123 | 1 | 100 | нд | 91 | нд | 107
|  | МВт | 8.553 | 19.2405 | 20.104 | 15.9658 | 29.36 | 24.985 | 0 | 23.7282 | 21.9825 | 19.3564 | 16.6069 | 16.6069 | 6.7109 | 8.7 | 2.1109 | 9.684 | 0.08492 | 8.0894 | 0.08492 | 7.5794 | нд | 6.7474 | нд | 8.0594
1.2.1.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 46 | 86 | 44 | 84 | 44 | 84 | 34 | 74 | нд | 61 | нд | 61
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4316 | 3.4316 | 3.4316 | 7.98 | 3.2716 | 7.82 | 3.2716 | 7.82 | 2.4716 | 7.02 | нд | 5.98 | нд | 5.98
1.2.1.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 26 | 23 | 19 | 22.6667 | 18 | 26 | 5 | 18 | 6 | 47 | 43 | 43 | 43 | 96 | 29 | 82 | 0 | 68 | 0 | 64 | нд | 47 | нд | 7
|  | МВт | 1.459 | 1.4695 | 6.055 | 2.9945 | 1.05 | 5.456 | 0.2085 | 0.8272 | 0.31 | 2.9361 | 3.517 | 3.517 | 3.517 | 9.01 | 2.397 | 7.89 | 0.07697 | 7.93 | 0.26697 | 9.21 | нд | 3.761 | нд | 0.802
1.2.2 | Принято обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт. | 151 | 177 | 173 | 167 | 128 | 128 | 42 | 156 | 128 | 148 | 127 | 239 | 127 | 133 | 106 | 109 | 106 | 91 | 117 | 189 | нд | 181 | нд | 160
|  | МВт | 8.8925 | 14.3693 | 12.292 | 11.8513 | 8.3149 | 8.3149 | 2.1 | 8.3138 | 8.6679 | 9.1527 | 11.3 | 20.294 | 11.62 | 11.38 | 7.98 | 8.7654 | 11.78 | 8.56 | 8.36 | 11.031 | нд | 9.499 | нд | 8.08
1.2.2.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 142 | 173 | 164 | 159.6667 | 120 | 120 | 0 | 101 | 74 | 75 | 57 | 51 | 48 | 28 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 47 | нд | 44 | нд | 40
|  | МВт | 8.3925 | 14.0486 | 11.69 | 11.377 | 7.9654 | 7.9654 | 0 | 4.756 | 6.5679 | 3.3342 | 5.7 | 2.763 | 5.3 | 4.58 | 1.5 | 0.88542 | 0.3 | 0.48 | 1 | 3.76 | нд | 3.608 | нд | 0.8
1.2.2.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 46 | 88 | 36 | 36 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8046 | 3.68 | 8.24 | 2.88 | 2.88 | 0.88 | 0.88 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 9 | 4 | 9 | 7.3333 | 8 | 8 | 42 | 55 | 54 | 22 | 24 | 100 | 43 | 69 | 70 | 73 | 95 | 80 | 106 | 141 | нд | 137 | нд | 120
|  | МВт | 0.5 | 0.3207 | 0.602 | 0.47423 | 0.3495 | 0.3495 | 2.1 | 3.5578 | 2.1 | 2.0139 | 1.92 | 9.291 | 3.44 | 3.92 | 5.6 | 7 | 11.4 | 8 | 7.28 | 7.191 | нд | 5.891 | нд | 7.28
1.2.3 | Исполнено обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт. | 67 | 113 | 96 | 92 | 117 | 117 | 41 | 142 | 128 | 103 | 248 | 147 | 260 | 149 | 153 | 129 | 116 | 128 | 130 | 228 | нд | 205 | нд | 200
|  | МВт | 3.895 | 8.0322 | 7.1184 | 6.3485 | 8.574 | 8.5123 | 2 | 8.3133 | 8.6679 | 5.9657 | 21.196 | 9.665 | 17.5 | 11.676 | 12.326 | 10.32 | 12.39 | 8.59 | 9.22 | 18.352 | нд | 11.146 | нд | 15.62
1.2.3.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 54 | 108 | 94 | 85.3333 | 107 | 107 | 0 | 124 | 73 | 77 | 178 | 68 | 165 | 28 | 43 | 11 | 10 | 13 | 10 | 56 | нд | 28 | нд | 15
|  | МВт | 3.0931 | 7.5522 | 7.0116 | 5.8856 | 7.9056 | 7.844 | 0 | 7.2654 | 6.5179 | 4.0837 | 15.596 | 3.519 | 9.9 | 3.596 | 3.526 | 1.65 | 0.3 | 0.99 | 0.82 | 4.592 | нд | 2.296 | нд | 0.82
1.2.3.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 37 | 38 | 48 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 2.889 | 3.04 | 3.04 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1.12 | 1.12 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 13 | 5 | 2 | 6.6667 | 10 | 10 | 41 | 18 | 55 | 26 | 24 | 42 | 57 | 73 | 99 | 107 | 95 | 104 | 106 | 158 | нд | 177 | нд | 185
|  | МВт | 0.80188 | 0.48 | 0.1068 | 0.46289 | 0.66835 | 0.66835 | 2 | 1.0479 | 2.15 | 1.882 | 1.92 | 3.257 | 4.56 | 5.04 | 7.92 | 7.79 | 11.21 | 6.72 | 7.28 | 12.64 | нд | 8.85 | нд | 14.8
1.2.4 | Освоение капитальных вложений по мероприятиям, реализуемым в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | млн. рублей без НДС | 2.128 | 0 | 7.295 | 3.141 | 4.3128 | 4.564 | 15.6345 | 11.446 | 40.706 | 26.322 | 89.4598 | 107.412 | 120.1447 | 136.8723 | 132.603 | 132.603 | 122.7394 | 122.7394 | 137.0383 | 137.0383 | нд | 139.842 | нд | 142.6162
1.2.4.1 | в том числе затраты на проектно изыскательские работы | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.4.2 | в том числе затраты на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства | млн. рублей без НДС | 2.128 | 0 | 7.295 | 3.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1745 | 50.491 | 46.4884 | 50.5309 | 10.4728 | 11.3835 | 8.9475 | 9.7255 | 10.6874 | 11.6168 | нд | 0 | нд | 0
1.2.4.3 | в том числе затраты на новое строительство объектов электросетевого хозяйства | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3128 | 4.564 | 15.6345 | 11.446 | 40.706 | 26.322 | 20.1286 | 56.921 | 64.0446 | 86.3414 | 111.522 | 121.2195 | 103.9728 | 113.0139 | 115.3878 | 125.4215 | нд | 139.842 | нд | 142.6162
1.2.4.4 | в том числе затраты не включаемые в плату за технологическое присоединение | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 10.5497 | 6.3612 | 20.406 | 12.4525 | 7.1568 | 0 | 9.6116 | 136.8723 | 10.6082 | 132.603 | 9.8192 | 122.7394 | 10.9631 | 137.0383 | нд | 139.842 | нд | 142.6162
1.2.5 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 1.023 | 0 | 0.16 | 0.39433 | 0 | 0.935 | 1.246 | 1.18 | 0.367 | 2.073 | 2.341 | 8.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 0 | 0 | 0.554 | 0.18467 | 3.2525 | 2.861 | 13.43 | 7.263 | 30.296 | 13.553 | 69.102 | 42.522 | 93.176 | 106.792 | 98.31 | 98.31 | 95.24 | 95.24 | 103.56 | 103.56 | нд | 90 | нд | 89
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 72 | 70 | 112 | 95 | 121 | 110 | 117 | 106 | 114 | 120 | 206 | нд | 213 | нд | 222
1.2.5.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 1.023 | 0 | 0.16 | 0.39433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.736 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 0 | 0 | 0.554 | 0.18467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.672 | 26.14 | 36.4 | 36.4 | 8.4 | 8.4 | 7.19 | 7.19 | 8.48 | 8.48 | нд | 0 | нд | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 53 | 38 | 57 | 11 | 55 | 11 | 54 | 14 | 97 | нд | 100 | нд | 104
1.2.5.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.5.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.935 | 1.246 | 1.18 | 0.367 | 2.073 | 0.605 | 7.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2525 | 2.861 | 13.43 | 7.263 | 30.296 | 13.553 | 15.43 | 16.382 | 56.776 | 70.392 | 89.91 | 89.91 | 88.05 | 88.05 | 95.08 | 95.08 | нд | 90 | нд | 89
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 72 | 24 | 59 | 57 | 64 | 99 | 62 | 95 | 60 | 106 | 109 | нд | 113 | нд | 118
1.2.6 | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 1.023 | 0 | 0.16 | 0.39433 | 0 | 0.935 | 1.246 | 1.18 | 0.367 | 2.073 | 2.341 | 8.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 0 | 0 | 0.554 | 0.18467 | 3.2525 | 2.861 | 13.43 | 7.263 | 30.296 | 13.553 | 69.102 | 42.522 | 93.176 | 106.792 | 98.31 | 98.31 | 95.24 | 95.24 | 103.56 | 103.56 | нд | 90 | нд | 89
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 72 | 70 | 112 | 95 | 121 | 110 | 117 | 106 | 114 | 120 | 206 | нд | 213 | нд | 222
1.2.6.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 1.023 | 0 | 0.16 | 0.39433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.736 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 0 | 0 | 0.554 | 0.18467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.672 | 26.14 | 36.4 | 36.4 | 8.4 | 8.4 | 7.19 | 7.19 | 8.48 | 8.48 | нд | 0 | нд | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 53 | 38 | 57 | 11 | 55 | 11 | 54 | 14 | 97 | нд | 100 | нд | 104
1.2.6.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.6.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.935 | 1.246 | 1.18 | 0.367 | 2.073 | 0.605 | 7.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2525 | 2.861 | 13.43 | 7.263 | 30.296 | 13.553 | 15.43 | 16.382 | 56.776 | 70.392 | 89.91 | 89.91 | 88.05 | 88.05 | 95.08 | 95.08 | нд | 90 | нд | 89
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 72 | 24 | 59 | 57 | 64 | 99 | 62 | 95 | 60 | 106 | 109 | нд | 113 | нд | 118
| Ивановская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Наличие обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по состоянию на 1 января соответствующего года | шт. | 1804 | 2719 | 3509 | 2677.3333 | 3058 | 3058 | 307 | 2175 | 1982 | 1982 | 1829 | 1829 | 1826 | 1630 | 1778 | 1212 | 1725 | 910 | 1667 | 906 | нд | 897 | нд | 886
|  | МВт | 18.0781 | 30.3489 | 40.3461 | 29.591 | 35.8645 | 35.8645 | 3.0375 | 25.9804 | 23.7659 | 23.7659 | 21.5127 | 21.5127 | 20.3861 | 19.0967 | 18.5713 | 14.9225 | 16.6809 | 11.9054 | 14.7309 | 11.8655 | нд | 11.7747 | нд | 11.6637
1.1.1.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 812 | 1080 | 1764 | 1218.6667 | 1365 | 1638 | 0 | 906 | 1772 | 834 | 803 | 803 | 802 | 777 | 788 | 479 | 743 | 189 | 743 | 186 | нд | 178 | нд | 168
|  | МВт | 5.4927 | 9.265 | 17.9332 | 10.897 | 13.3192 | 17.1292 | 0 | 8.8798 | 21.0084 | 9.9426 | 7 | 7 | 6.6574 | 7.5135 | 5.5726 | 4.5376 | 4.4515 | 1.6403 | 3.2658 | 1.6104 | нд | 1.5297 | нд | 1.4288
1.1.1.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 313 | 104.3333 | 0 | 212 | 305 | 171 | 210 | 376 | 255 | 255 | 253 | 824 | 222 | 704 | 220 | 693 | 170 | 693 | нд | 693 | нд | 693
|  | МВт | 0 | 0 | 3.9031 | 1.301 | 0 | 2.661 | 3.0195 | 2.1935 | 2.7575 | 4.5597 | 2.984 | 2.984 | 2.4848 | 11.1895 | 2.0522 | 9.9911 | 1.6265 | 9.8812 | 1.1107 | 9.8812 | нд | 9.8812 | нд | 9.8812
1.1.1.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 992 | 1639 | 0 | 877 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 12.5854 | 21.0839 | 0 | 11.2231 | 22.5453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.1.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 1432 | 477.3333 | 0 | 1208 | 2 | 1098 | 0 | 772 | 771 | 771 | 771 | 29 | 768 | 29 | 762 | 28 | 754 | 27 | нд | 26 | нд | 25
|  | МВт | 0 | 0 | 18.5098 | 6.1699 | 0 | 16.0743 | 0.018 | 14.9071 | 0 | 9.2637 | 11.5287 | 11.5287 | 11.5063 | 0.3938 | 11.4389 | 0.3938 | 11.3384 | 0.38381 | 11.2153 | 0.37386 | нд | 0.36377 | нд | 0.35368
1.1.2 | Принято обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт. | 1747 | 1587 | 1300 | 1544.6667 | 1197 | 1197 | 448 | 1344 | 1110 | 1457 | 1200 | 1389 | 1050 | 1215 | 1045 | 925 | 1037 | 1027 | 1035 | 1049 | нд | 1055 | нд | 1273
|  | МВт | 20.1151 | 18.1157 | 14.9595 | 17.7301 | 14.4502 | 14.4502 | 5.155 | 15.8215 | 11.1078 | 16.7588 | 9.843 | 15.9607 | 9.15 | 12.1332 | 9.0993 | 9.2413 | 9.05 | 10.2235 | 9 | 10.5845 | нд | 10.645 | нд | 12.8447
1.1.2.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 804 | 788 | 697 | 763 | 713 | 616 | 0 | 758 | 660 | 775 | 775 | 944 | 656 | 480 | 656 | 190 | 643 | 187 | 641 | 179 | нд | 169 | нд | 159
|  | МВт | 7.7648 | 7.7457 | 7.6573 | 7.7226 | 7.9044 | 7.0224 | 0 | 8.09 | 6.6078 | 7.703 | 6.037 | 10.2094 | 5.5 | 4.7934 | 5.4736 | 1.8982 | 5.4486 | 1.8615 | 5.4236 | 1.8061 | нд | 1.7052 | нд | 1.6043
1.1.2.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 183 | 61 | 0 | 148 | 446 | 146 | 450 | 647 | 419 | 439 | 388 | 705 | 384 | 704 | 389 | 807 | 390 | 835 | нд | 849 | нд | 1075
|  | МВт | 0 | 0 | 2.3049 | 0.7683 | 0 | 1.8893 | 5.135 | 1.9288 | 4.5 | 8.7058 | 3.7601 | 5.7054 | 3.6191 | 7.0402 | 3.6015 | 7.0334 | 3.5773 | 8.0335 | 3.5599 | 8.4252 | нд | 8.5665 | нд | 10.8468
1.1.2.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 943 | 799 | 0 | 580.6667 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 12.3503 | 10.37 | 0 | 7.5734 | 6.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.2.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 420 | 140 | 0 | 433 | 2 | 440 | 0 | 35 | 6 | 6 | 6 | 30 | 5 | 31 | 5 | 33 | 4 | 35 | нд | 37 | нд | 39
|  | МВт | 0 | 0 | 4.9973 | 1.6658 | 0 | 5.5385 | 0.018 | 5.8027 | 0 | 0.35 | 0.045918 | 0.045918 | 0.030891 | 0.29958 | 0.024184 | 0.30971 | 0.024069 | 0.32851 | 0.016467 | 0.35315 | нд | 0.37333 | нд | 0.39351
1.1.3 | Исполнено обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт. | 762 | 759 | 1439 | 986.6667 | 1498 | 1498 | 461 | 1181 | 1202 | 1213 | 1203 | 1255 | 1098 | 1633 | 1098 | 1227 | 1095 | 1031 | 1110 | 1058 | нд | 1066 | нд | 1284
|  | МВт | 7.1642 | 7.6945 | 15.9924 | 10.2837 | 17.6633 | 17.6633 | 4.608 | 13.8084 | 11.1078 | 14.12 | 10.9696 | 14.2908 | 10.9648 | 16.3074 | 10.9897 | 12.2585 | 11 | 10.2633 | 11.2 | 10.6753 | нд | 10.756 | нд | 12.9557
1.1.3.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 547 | 547 | 823 | 639 | 1023 | 1023 | 0 | 763 | 729 | 806 | 776 | 792 | 670 | 778 | 701 | 480 | 643 | 190 | 655 | 187 | нд | 179 | нд | 169
|  | МВт | 4.7373 | 5.1075 | 8.4296 | 6.0915 | 11.485 | 11.485 | 0 | 8.2266 | 6.3778 | 8.8621 | 6.3796 | 8.3288 | 6.5848 | 7.7692 | 6.5947 | 4.7955 | 6.6343 | 1.8914 | 6.5848 | 1.8868 | нд | 1.8061 | нд | 1.7052
1.1.3.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 168 | 56 | 0 | 122 | 459 | 105 | 473 | 407 | 421 | 460 | 419 | 825 | 386 | 715 | 439 | 807 | 440 | 835 | нд | 849 | нд | 1075
|  | МВт | 0 | 0 | 2.1447 | 0.7149 | 0 | 1.5808 | 4.59 | 1.3438 | 4.73 | 5.2579 | 4.5217 | 5.8937 | 4.2816 | 8.2386 | 4.2704 | 7.1433 | 4.2185 | 8.0335 | 4.4517 | 8.4252 | нд | 8.5665 | нд | 10.8468
1.1.3.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 215 | 212 | 0 | 142.3333 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 2.4269 | 2.587 | 0 | 1.6713 | 6.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.3.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 448 | 149.3333 | 0 | 353 | 2 | 313 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 30 | 11 | 32 | 13 | 34 | 15 | 36 | нд | 38 | нд | 40
|  | МВт | 0 | 0 | 5.4181 | 1.806 | 0 | 4.5975 | 0.018 | 4.238 | 0 | 0 | 0.068271 | 0.068271 | 0.098379 | 0.29958 | 0.1246 | 0.3197 | 0.14721 | 0.33846 | 0.16345 | 0.36324 | нд | 0.38342 | нд | 0.4036
1.1.4 | Освоение капитальных вложений по мероприятиям, реализуемым в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | млн. рублей без НДС | 90.0498 | 96.8514 | 49.3186 | 78.7399 | 53.9822 | 56.2035 | 53.3276 | 54.2071 | 50.1896 | 52.8755 | 79.3624 | 83.2457 | 71.9744 | 79.7822 | 66.6758 | 64.6111 | 75.8121 | 72.2161 | 74.0824 | 74.6845 | нд | 75.9165 | нд | 94.1754
1.1.4.1 | в том числе затраты на проектно изыскательские работы | млн. рублей без НДС | 6.93 | 0 | 0 | 2.31 | 0.23996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.4.2 | в том числе затраты на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 42.4168 | 14.1389 | 0.29982 | 54.5091 | 53.2587 | 54.1427 | 50.1896 | 52.8755 | 71.9922 | 82.6857 | 64.6846 | 65.8032 | 59.4925 | 56.9773 | 67.5943 | 64.2936 | 65.6994 | 66.5145 | нд | 67.4128 | нд | 85.3379
1.1.4.3 | в том числе затраты на новое строительство объектов электросетевого хозяйства | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 6.9017 | 2.3006 | 1.499 | 1.6944 | 0.068931 | 0.064442 | 0 | 0 | 1.0212 | 0.55997 | 1.5318 | 13.9789 | 1.8492 | 7.6337 | 2.1528 | 7.9225 | 2.4564 | 8.17 | нд | 8.5037 | нд | 8.8375
1.1.4.4 | в том числе затраты не включаемые в плату за технологическое присоединение | млн. рублей без НДС | 83.1198 | 96.8514 | 48.9923 | 76.3212 | 51.9434 | 55.5295 | 53.2104 | 53.8446 | 50.1896 | 52.8755 | 6.349 | 83.2457 | 5.7579 | 79.7822 | 5.3341 | 64.6111 | 6.065 | 72.2161 | 5.9266 | 74.6845 | нд | 75.9165 | нд | 94.1754
1.1.5 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0.661 | 3.388 | 2.208 | 2.0857 | 2.1785 | 2.34 | 2.9017 | 3.776 | 1.54 | 2.439 | 3.967 | 2.794 | 4.007 | 4.007 | 3.968 | 3.968 | 3.834 | 3.834 | 3.728 | 3.728 | нд | 3.8 | нд | 3.8
|  | км | 62.218 | 73.6945 | 43.206 | 59.7062 | 35.8727 | 43.5228 | 41.0877 | 52.6015 | 36.9958 | 42.338 | 61.416 | 55.176 | 52.73 | 45.898 | 47.574 | 49.645 | 44.256 | 52.92 | 45.5 | 48.874 | нд | 52.815 | нд | 59.523
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 453 | 0 | 408 | 638 | 475 | 460 | 855 | 475 | 747 | 500 | 841 | 520 | 871 | нд | 887 | нд | 1115
1.1.5.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0.476 | 1.032 | 2.083 | 1.197 | 2.1535 | 2.315 | 2.9017 | 3.776 | 1.54 | 2.439 | 0.08 | 2.794 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | нд | 0.142 | нд | 0.142
|  | км | 7.42 | 32.4835 | 37.022 | 25.6418 | 35.4812 | 42.8728 | 41.0877 | 52.5615 | 36.9958 | 42.338 | 1.16 | 54.991 | 1.15 | 1.15 | 1.03 | 1.03 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.87 | нд | 0.87 | нд | 0.87
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 451 | 0 | 408 | 603 | 473 | 422 | 825 | 435 | 715 | 470 | 807 | 489 | 835 | нд | 849 | нд | 1075
1.1.5.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 3.12 | 3.12 | 3.09 | 3.09 | 3 | 3 | 2.92 | 2.92 | нд | 2.92 | нд | 2.92
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.127 | 0 | 41.1 | 34.268 | 37.09 | 39.161 | 34.61 | 43.274 | 35.59 | 38.964 | нд | 42.905 | нд | 49.613
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.5.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0.185 | 2.356 | 0.125 | 0.88867 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.797 | 0 | 0.797 | 0.797 | 0.788 | 0.788 | 0.764 | 0.764 | 0.738 | 0.738 | нд | 0.738 | нд | 0.738
|  | км | 54.798 | 41.211 | 6.184 | 34.0643 | 0.3915 | 0.65 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 11.129 | 0.185 | 10.48 | 10.48 | 9.454 | 9.454 | 8.796 | 8.796 | 9.04 | 9.04 | нд | 9.04 | нд | 9.04
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 2 | 38 | 30 | 40 | 32 | 30 | 34 | 31 | 36 | нд | 38 | нд | 40
1.1.6 | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0.661 | 3.388 | 2.208 | 2.0857 | 2.1785 | 2.34 | 2.9017 | 3.776 | 1.54 | 2.439 | 3.967 | 3.967 | 4.007 | 4.007 | 3.968 | 3.968 | 3.834 | 3.834 | 3.728 | 3.728 | нд | 3.8 | нд | 3.8
|  | км | 62.218 | 73.6945 | 43.206 | 59.7062 | 35.8727 | 43.5228 | 41.0877 | 52.6015 | 36.9958 | 42.338 | 61.416 | 61.416 | 52.73 | 45.898 | 47.574 | 49.645 | 44.256 | 52.92 | 45.5 | 48.874 | нд | 52.815 | нд | 59.523
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 453 | 0 | 408 | 638 | 638 | 460 | 855 | 475 | 747 | 500 | 841 | 520 | 871 | нд | 887 | нд | 1115
1.1.6.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0.476 | 1.032 | 2.083 | 1.197 | 2.1535 | 2.315 | 2.9017 | 3.776 | 1.54 | 2.439 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | нд | 0.142 | нд | 0.142
|  | км | 7.42 | 32.4835 | 37.022 | 25.6418 | 35.4812 | 42.8728 | 41.0877 | 52.5615 | 36.9958 | 42.338 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.03 | 1.03 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.87 | нд | 0.87 | нд | 0.87
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 451 | 0 | 408 | 603 | 603 | 422 | 825 | 435 | 715 | 470 | 807 | 489 | 835 | нд | 849 | нд | 1075
1.1.6.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 3.09 | 3.12 | 3.12 | 3.09 | 3.09 | 3 | 3 | 2.92 | 2.92 | нд | 2.92 | нд | 2.92
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.127 | 49.127 | 41.1 | 34.268 | 37.09 | 39.161 | 34.61 | 43.274 | 35.59 | 38.964 | нд | 42.905 | нд | 49.613
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.6.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0.185 | 2.356 | 0.125 | 0.88867 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.797 | 0.797 | 0.797 | 0.797 | 0.788 | 0.788 | 0.764 | 0.764 | 0.738 | 0.738 | нд | 0.738 | нд | 0.738
|  | км | 54.798 | 41.211 | 6.184 | 34.0643 | 0.3915 | 0.65 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 11.129 | 11.129 | 10.48 | 10.48 | 9.454 | 9.454 | 8.796 | 8.796 | 9.04 | 9.04 | нд | 9.04 | нд | 9.04
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 35 | 38 | 30 | 40 | 32 | 30 | 34 | 31 | 36 | нд | 38 | нд | 40
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Наличие обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по состоянию на 1 января соответствующего года | шт. | 112 | 159 | 68 | 113 | 67 | 67 | 4 | 52 | 66 | 66 | 89 | 89 | 79 | 103 | 75 | 29 | 59 | 28 | 43 | 27 | нд | 26 | нд | 26
|  | МВт | 5.5489 | 9.7417 | 3.8975 | 6.396 | 4.0032 | 4.0032 | 0.29 | 2.995 | 3.8804 | 3.8804 | 4.8627 | 4.8627 | 4.5027 | 7.2912 | 4.2949 | 2.5513 | 3.5329 | 2.5048 | 2.8517 | 2.4583 | нд | 2.4119 | нд | 2.4119
1.2.1.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 86 | 118 | 57 | 87 | 54 | 55 | 0 | 40 | 61 | 47 | 69 | 69 | 65 | 53 | 65 | 4 | 51 | 3 | 35 | 2 | нд | 1 | нд | 1
|  | МВт | 4.5014 | 7.2492 | 2.9177 | 4.8894 | 2.8271 | 2.9802 | 0 | 2.175 | 3.4854 | 2.3414 | 3.2507 | 3.2507 | 3.2707 | 2.4637 | 3.2707 | 0.18594 | 2.7037 | 0.13945 | 2.0377 | 0.09297 | нд | 0.046485 | нд | 0.046485
1.2.1.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 3 | 31 | 3 | 12.3333 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | нд | 6 | нд | 6
|  | МВт | 0.15 | 1.7035 | 0.2298 | 0.69443 | 0.215 | 0.237 | 0 | 0.275 | 0 | 0.035 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.456 | 0.2997 | 0.456 | 0.1497 | 0.456 | 0.13445 | 0.456 | нд | 0.456 | нд | 0.456
1.2.1.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 4 | 0 | 0 | 1.3333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 0.201 | 0 | 0 | 0.067 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 19 | 10 | 8 | 12.3333 | 9 | 9 | 4 | 7 | 5 | 18 | 16 | 16 | 10 | 44 | 8 | 19 | 7 | 19 | 7 | 19 | нд | 19 | нд | 19
|  | МВт | 0.69643 | 0.789 | 0.75 | 0.74514 | 0.85912 | 0.786 | 0.29 | 0.545 | 0.395 | 1.504 | 1.24 | 1.24 | 0.86 | 4.3715 | 0.725 | 1.9094 | 0.68 | 1.9094 | 0.68 | 1.9094 | нд | 1.9094 | нд | 1.9094
1.2.2 | Принято обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт. | 75 | 56 | 43 | 58 | 55 | 55 | 3 | 51 | 30 | 86 | 48 | 89 | 46 | 34 | 44 | 36 | 42 | 37 | 42 | 38 | нд | 43 | нд | 47
|  | МВт | 3.8324 | 2.9062 | 2.4758 | 3.0715 | 2.3843 | 2.3843 | 0.3 | 2.3555 | 1.35 | 3.6237 | 2.25 | 6.0335 | 2.1562 | 1.5805 | 2.058 | 1.6735 | 1.9688 | 1.7199 | 1.9688 | 1.7664 | нд | 1.9989 | нд | 2.1848
1.2.2.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 55 | 44 | 31 | 43.3333 | 46 | 40 | 0 | 38 | 24 | 72 | 40 | 45 | 34 | 5 | 28 | 4 | 24 | 3 | 24 | 2 | нд | 2 | нд | 1
|  | МВт | 2.9242 | 2.1152 | 1.631 | 2.2235 | 1.9062 | 1.8353 | 0 | 1.0855 | 1.08 | 2.3957 | 1.89 | 2.085 | 1.6065 | 0.23242 | 1.323 | 0.18594 | 1.134 | 0.13945 | 1.134 | 0.09297 | нд | 0.09297 | нд | 0.046485
1.2.2.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 9 | 8 | 6 | 7.6667 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 8 | 4 | 9 | 4 | 10 | нд | 11 | нд | 12
|  | МВт | 0.4482 | 0.529 | 0.2168 | 0.398 | 0.145 | 0.335 | 0 | 0.31 | 0 | 0.542 | 0 | 0 | 0.1897 | 0.41836 | 0.15 | 0.37188 | 0.20475 | 0.41836 | 0.20475 | 0.46485 | нд | 0.51133 | нд | 0.55782
1.2.2.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 1 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 0 | 0.022 | 0 | 0.0073333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 11 | 3 | 6 | 6.6667 | 6 | 8 | 3 | 9 | 6 | 9 | 8 | 44 | 9 | 20 | 13 | 24 | 14 | 25 | 14 | 26 | нд | 30 | нд | 34
|  | МВт | 0.46 | 0.24 | 0.628 | 0.44267 | 0.333 | 0.214 | 0.3 | 0.96 | 0.27 | 0.686 | 0.36 | 3.9485 | 0.36 | 0.9297 | 0.585 | 1.1156 | 0.63 | 1.1621 | 0.63 | 1.2086 | нд | 1.3945 | нд | 1.5805
1.2.3 | Исполнено обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт. | 40 | 34 | 43 | 39 | 62 | 62 | 7 | 39 | 30 | 53 | 58 | 71 | 50 | 108 | 60 | 37 | 58 | 38 | 58 | 39 | нд | 43 | нд | 48
|  | МВт | 1.9768 | 1.8077 | 2.3101 | 2.0315 | 2.4802 | 2.4802 | 0.59 | 1.2365 | 1.35 | 1.944 | 2.61 | 3.415 | 2.364 | 6.3204 | 2.82 | 1.7199 | 2.65 | 1.7664 | 2.61 | 1.8129 | нд | 1.9989 | нд | 2.2313
1.2.3.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 35 | 32 | 33 | 33.3333 | 51 | 48 | 0 | 31 | 24 | 40 | 44 | 53 | 34 | 54 | 42 | 5 | 40 | 4 | 40 | 3 | нд | 2 | нд | 2
|  | МВт | 1.6898 | 1.6237 | 1.5673 | 1.6269 | 1.8062 | 1.8062 | 0 | 0.9315 | 1.08 | 1.238 | 1.87 | 2.152 | 1.6065 | 2.5102 | 1.89 | 0.23242 | 1.8 | 0.18594 | 1.8 | 0.13945 | нд | 0.09297 | нд | 0.09297
1.2.3.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 8 | 4 | 9 | 4 | 10 | нд | 11 | нд | 12
|  | МВт | 0 | 0.06 | 0.1948 | 0.084933 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0.262 | 0.41836 | 0.3 | 0.37188 | 0.22 | 0.41836 | 0.18 | 0.46485 | нд | 0.51133 | нд | 0.55782
1.2.3.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 5 | 1 | 5 | 3.6667 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 13 | 14 | 18 | 11 | 45 | 14 | 24 | 14 | 25 | 14 | 26 | нд | 30 | нд | 34
|  | МВт | 0.287 | 0.124 | 0.548 | 0.31967 | 0.314 | 0.314 | 0.59 | 0.31 | 0.27 | 0.501 | 0.74 | 1.263 | 0.495 | 3.3918 | 0.63 | 1.1156 | 0.63 | 1.1621 | 0.63 | 1.2086 | нд | 1.3945 | нд | 1.5805
1.2.4 | Освоение капитальных вложений по мероприятиям, реализуемым в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | млн. рублей без НДС | 0 | 0.75315 | 16.4093 | 5.7208 | 3.2504 | 3.28 | 7.9454 | 8.1543 | 6.4342 | 7.7313 | 12.7561 | 11.6729 | 12.6492 | 22.8806 | 13.4905 | 13.4905 | 13.1979 | 13.1979 | 12.6082 | 12.6082 | нд | 13.9504 | нд | 15.3384
1.2.4.1 | в том числе затраты на проектно изыскательские работы | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.4.2 | в том числе затраты на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 0.11661 | 0.03887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15961 | 0 | 0 | 0 | 1.0175 | 3.8159 | 1.2199 | 3.326 | 1.4223 | 3.546 | 1.6247 | 3.766 | нд | 3.9721 | нд | 4.1912
1.2.4.3 | в том числе затраты на новое строительство объектов электросетевого хозяйства | млн. рублей без НДС | 0 | 0.75315 | 16.2927 | 5.6819 | 3.0461 | 3.28 | 7.9454 | 8.1543 | 6.2746 | 7.7313 | 11.7356 | 11.6729 | 10.6197 | 19.0647 | 11.1913 | 10.1645 | 10.7197 | 9.6519 | 9.9748 | 8.8422 | нд | 9.9783 | нд | 11.1472
1.2.4.4 | в том числе затраты не включаемые в плату за технологическое присоединение | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2084 | 0 | 1.9074 | 4.6742 | 4.545 | 1.0205 | 1.326 | 1.0119 | 22.8806 | 1.0792 | 13.4905 | 1.0558 | 13.1979 | 1.0087 | 12.6082 | нд | 13.9504 | нд | 15.3384
1.2.5 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0.586 | 0.19533 | 0.5 | 0.5 | 0.16 | 0.16 | 0.326 | 0.286 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 0 | 0.446 | 9.916 | 3.454 | 1.441 | 1.441 | 3.5302 | 3.1055 | 5.3952 | 3.148 | 5.406 | 3.976 | 3.625 | 17.02 | 3.49 | 9.27 | 3.37 | 8.75 | 3.275 | 8.09 | нд | 8.84 | нд | 9.54
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 13 | 17 | 14 | 19 | 55 | 20 | 32 | 21 | 34 | 22 | 36 | нд | 41 | нд | 46
1.2.5.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | нд | 0.1 | нд | 0.1
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 10 | 4 | 8 | 4 | 9 | 4 | 10 | нд | 11 | нд | 12
1.2.5.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2.82 | 16.215 | 2.68 | 8.46 | 2.61 | 7.99 | 2.56 | 7.375 | нд | 8.125 | нд | 8.825
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.5.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0.586 | 0.19533 | 0.5 | 0.5 | 0.16 | 0.16 | 0.326 | 0.286 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 0 | 0.446 | 9.916 | 3.454 | 1.441 | 1.441 | 3.5302 | 3.1055 | 5.3952 | 3.148 | 1.756 | 3.976 | 0.675 | 0.675 | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.65 | 0.615 | 0.615 | нд | 0.615 | нд | 0.615
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 8 | 14 | 14 | 13 | 45 | 16 | 24 | 17 | 25 | 18 | 26 | нд | 30 | нд | 34
1.2.6 | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0.586 | 0.19533 | 0.5 | 0.5 | 0.16 | 0.16 | 0.326 | 0.286 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 0 | 0.446 | 9.916 | 3.454 | 1.441 | 1.441 | 3.5302 | 3.1055 | 5.3952 | 3.148 | 5.406 | 3.976 | 3.625 | 17.02 | 3.49 | 9.27 | 3.37 | 8.75 | 3.275 | 8.09 | нд | 8.84 | нд | 9.54
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 13 | 17 | 14 | 19 | 55 | 20 | 32 | 21 | 34 | 22 | 36 | нд | 41 | нд | 46
1.2.6.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | нд | 0.1 | нд | 0.1
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 10 | 4 | 8 | 4 | 9 | 4 | 10 | нд | 11 | нд | 12
1.2.6.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2.82 | 16.215 | 2.68 | 8.46 | 2.61 | 7.99 | 2.56 | 7.375 | нд | 8.125 | нд | 8.825
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.6.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0.586 | 0.19533 | 0.5 | 0.5 | 0.16 | 0.16 | 0.326 | 0.286 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 0 | 0.446 | 9.916 | 3.454 | 1.441 | 1.441 | 3.5302 | 3.1055 | 5.3952 | 3.148 | 1.756 | 3.976 | 0.675 | 0.675 | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.65 | 0.615 | 0.615 | нд | 0.615 | нд | 0.615
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 8 | 14 | 14 | 13 | 45 | 16 | 24 | 17 | 25 | 18 | 26 | нд | 30 | нд | 34
| Калужская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Наличие обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по состоянию на 1 января соответствующего года | шт. | 10437 | 14403 | 19362 | 14734 | 0 | 18681 | 1428 | 15748 | 14289 | 14289 | 9858 | 9858 | 9822 | 7600 | 9119 | 6897 | 8362 | 6024 | 7605 | 5267 | нд | 4610 | нд | 3453
|  | МВт | 98 | 145 | 200.3689 | 147.7896 | 0 | 203.0878 | 14 | 178.239 | 163.5976 | 163.5976 | 118.0948 | 118.0948 | 99.7948 | 90.7571 | 85.7298 | 76.6921 | 68.4118 | 59.3741 | 52.0808 | 43.0431 | нд | 32.9781 | нд | 17.0338
1.1.1.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 5859 | 5761 | 6321 | 5980.3333 | 0 | 6099 | 0 | 5141 | 12961 | 7375 | 5666 | 5666 | 5666 | 4410 | 5521 | 4128 | 5158 | 3797 | 4797 | 3608 | нд | 3476 | нд | 3302.6081
|  | МВт | 43 | 58 | 39.2072 | 46.7357 | 0 | 39.74 | 0 | 34.88 | 152.5976 | 83 | 65.274 | 65.274 | 48.674 | 49.4 | 39.859 | 41.9023 | 28.191 | 33.8285 | 16.54 | 28.828 | нд | 24.9071 | нд | 15.6371
1.1.1.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 9129 | 3043 | 0 | 8808 | 1215 | 7425 | 1215 | 4027 | 2934 | 2934 | 2934 | 1950 | 2658 | 1811 | 2429 | 1550 | 2272 | 1221 | нд | 858 | нд | 105.7919
|  | МВт | 0 | 0 | 112.7432 | 37.5811 | 0 | 114.27 | 12 | 100.29 | 10 | 41.06 | 34.8208 | 34.8208 | 33.8208 | 25.128 | 32.8208 | 22.8107 | 30.8208 | 17.2165 | 29.8208 | 9.566 | нд | 6.0219 | нд | 1.2609
1.1.1.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 4578 | 8642 | 0 | 4406.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 55 | 87 | 0 | 47.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.1.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 3912 | 1304 | 0 | 3774 | 213 | 3182 | 113 | 2887 | 1258 | 1258 | 1222 | 1299 | 940 | 1017 | 659 | 736 | 420 | 497 | нд | 335 | нд | 103.6
|  | МВт | 0 | 0 | 48.4185 | 16.1395 | 0 | 49.0778 | 2 | 43.069 | 1 | 39.5376 | 18 | 18 | 17.3 | 16.7908 | 13.05 | 12.5408 | 9.4 | 8.8908 | 5.72 | 5.2108 | нд | 2.6108 | нд | 0.69749
1.1.2 | Принято обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт. | 7858 | 8583 | 8763 | 8401.3333 | 0 | 8030 | 4085 | 7407 | 6072 | 7030 | 6164 | 7354 | 5852 | 5852 | 5798 | 5798 | 5798 | 5798 | 5798 | 5898 | нд | 6598 | нд | 6898
|  | МВт | 85 | 91 | 96.0317 | 90.6772 | 0 | 93.8678 | 43 | 84.6268 | 63.841 | 80.3934 | 58.55 | 83.0845 | 60.05 | 60.05 | 58.05 | 58.05 | 58.05 | 58.05 | 61.05 | 62.55 | нд | 69.97 | нд | 73.16
1.1.2.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 2651 | 4007 | 5007 | 3888.3333 | 0 | 4588 | 0 | 4232 | 2842 | 4017 | 4270 | 5337 | 3800 | 2340 | 3800 | 2203 | 3800 | 1449 | 3800 | 1179 | нд | 988.9169 | нд | 757.8678
|  | МВт | 27 | 42 | 54.88 | 41.2933 | 0 | 53.64 | 0 | 48.36 | 31.711 | 45.94 | 31.55 | 57.355 | 33.55 | 20.6597 | 33.55 | 19.4502 | 33.55 | 12.7931 | 33.55 | 10.4093 | нд | 4.73 | нд | 4
1.1.2.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 2629 | 876.3333 | 0 | 2409 | 3570 | 2222 | 2730 | 2109 | 1544 | 1275 | 1812 | 3272 | 1758 | 3355 | 1758 | 4109 | 1758 | 4379 | нд | 4289.4831 | нд | 4760.5322
|  | МВт | 0 | 0 | 28.81 | 9.6033 | 0 | 28.16 | 38 | 25.39 | 27 | 24.12 | 22 | 15.975 | 23 | 35.8903 | 21 | 35.0998 | 21 | 41.7569 | 24 | 47.2407 | нд | 56.8436 | нд | 60.3808
1.1.2.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 5207 | 4576 | 0 | 3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 58 | 49 | 0 | 35.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.2.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 1127 | 375.6667 | 0 | 1033 | 515 | 953 | 500 | 904 | 350 | 852 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 340 | нд | 1319.6 | нд | 1379.6
|  | МВт | 0 | 0 | 12.3417 | 4.1139 | 0 | 12.0678 | 5 | 10.8768 | 5.13 | 10.3334 | 5 | 10.65 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.9 | нд | 8.3964 | нд | 8.7792
1.1.3 | Исполнено обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт. | 3848 | 3545 | 6880 | 4757.6667 | 3780 | 8183 | 4185 | 7533 | 6427 | 8346 | 6200 | 8822 | 6555 | 6555 | 6555 | 6671 | 6555 | 6555 | 6555 | 6555 | нд | 7755 | нд | 8050
|  | МВт | 37 | 35 | 72.0035 | 48.0012 | 40 | 89.6805 | 44 | 84.4023 | 65.841 | 95.02 | 76.85 | 99.6498 | 74.115 | 74.115 | 75.368 | 75.368 | 74.381 | 74.381 | 71.715 | 72.615 | нд | 85.9143 | нд | 89.1825
1.1.3.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 2770 | 2619 | 3931 | 3106.6667 | 2600 | 4675 | 0 | 4716 | 3027 | 5726 | 4270 | 6248 | 3945 | 2622 | 4163 | 2534 | 4161 | 1638 | 4045 | 1311 | нд | 1162.3089 | нд | 721
|  | МВт | 26 | 26 | 41.14 | 31.0467 | 35 | 51.24 | 0 | 48.22 | 35.841 | 63.2088 | 48.15 | 67.984 | 42.365 | 28.1574 | 45.218 | 27.524 | 45.201 | 17.7936 | 44.215 | 14.3303 | нд | 14 | нд | 10.33
1.1.3.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 2064 | 688 | 0 | 2455 | 3553 | 2059 | 2800 | 1905 | 1544 | 1563 | 2088 | 3411 | 1987 | 3616 | 1915 | 4438 | 2008 | 4742 | нд | 5041.6911 | нд | 5719
|  | МВт | 0 | 0 | 21.6 | 7.2 | 0 | 26.9 | 38 | 25.32 | 24 | 22.5912 | 23 | 19.152 | 24 | 38.2076 | 23 | 40.694 | 22 | 49.4074 | 20 | 50.7847 | нд | 61.6046 | нд | 68.1506
1.1.3.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 1078 | 926 | 0 | 668 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 11 | 9 | 0 | 6.6667 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.3.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 885 | 295 | 0 | 1053 | 632 | 758 | 600 | 715 | 386 | 1042 | 522 | 522 | 521 | 521 | 479 | 479 | 502 | 502 | нд | 1551 | нд | 1610
|  | МВт | 0 | 0 | 9.2635 | 3.0878 | 0 | 11.5405 | 6 | 10.8623 | 6 | 9.22 | 5.7 | 12.7619 | 7.75 | 7.75 | 7.15 | 7.15 | 7.18 | 7.18 | 7.5 | 7.5 | нд | 10.3097 | нд | 10.7019
1.1.4 | Освоение капитальных вложений по мероприятиям, реализуемым в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | млн. рублей без НДС | 1056.095 | 422.134 | 609.477 | 695.902 | 275.606 | 313.067 | 413.327 | 426.08 | 322.544 | 329.64 | 237.227 | 287.1 | 300.2467 | 242.528 | 287.1764 | 237.5845 | 273 | 273 | 285.125 | 285.1251 | нд | 356.4 | нд | 386.1
1.1.4.1 | в том числе затраты на проектно изыскательские работы | млн. рублей без НДС | 63.682 | 30.389 | 37.758 | 43.943 | 16.358 | 34.847 | 0 | 36.165 | 24.846 | 45.3 | 25.2808 | 39 | 21.918 | 13.702 | 23.683 | 23.6985 | 30.537 | 30.5 | 29.104 | 28.9924 | нд | 20 | нд | 10.7
1.1.4.2 | в том числе затраты на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 571.719 | 190.573 | 259.248 | 278.22 | 386.796 | 357.642 | 221.61 | 207.525 | 152.0441 | 193 | 145.4916 | 144.6476 | 140.5506 | 82.1146 | 125.6536 | 117.2 | 122.5403 | 112.7904 | нд | 150.92 | нд | 184.92
1.1.4.3 | в том числе затраты на новое строительство объектов электросетевого хозяйства | млн. рублей без НДС | 992.413 | 391.745 | 0 | 461.386 | 0 | 0 | 26.531 | 32.2725 | 76.09 | 76.815 | 42.9463 | 55.1 | 110.5709 | 61.9089 | 101.8633 | 110.6928 | 97.4124 | 105.9 | 112.999 | 122.8677 | нд | 165 | нд | 170
1.1.4.4 | в том числе затраты не включаемые в плату за технологическое присоединение | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 609.477 | 203.159 | 0 | 313.067 | 413.327 | 426.08 | 321.128 | 329.64 | 16.9557 | 16.9557 | 22.2663 | 22.2695 | 21.0795 | 21.0781 | 19.397 | 19.397 | 20.4817 | 20.4763 | нд | 20.4817 | нд | 20.4817
1.1.5 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 38.3 | 35.45 | 15.16 | 29.6367 | 6.65 | 4.59 | 6.73 | 6.73 | 4.85 | 3.57 | 3.8 | 4.12 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | нд | 1.9 | нд | 1.9
|  | км | 927.82 | 324.76 | 598.54 | 617.04 | 210.32 | 315.34 | 369.13 | 379.77 | 278.51 | 279.28 | 178.041 | 226.05 | 207.75 | 162.44 | 182.29 | 182.29 | 180.74 | 180.74 | 188.71 | 188.71 | нд | 215.79 | нд | 222.29
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2762 | 0 | 3416 | 0 | 2751 | 2026 | 2026 | 2740 | 2740 | 2508 | 2508 | 2396 | 2396 | 2512 | 2512 | нд | 2512 | нд | 2512
1.1.5.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.4 | 0.51 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | нд | 0.4 | нд | 0.4
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.65 | 374.16 | 206.85 | 222.33 | 149.64 | 192.41 | 119.13 | 119.28 | 100.71 | 100.71 | 98.05 | 98.05 | 94.59 | 94.59 | нд | 101.98 | нд | 105.03
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2755 | 0 | 2000 | 1621 | 1621 | 2192 | 2192 | 1987 | 1987 | 1916 | 1916 | 2009 | 2009 | нд | 2009 | нд | 2009
1.1.5.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 15.16 | 5.0533 | 6.65 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 0 | 0 | 598.54 | 199.5133 | 210.32 | 315.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.5.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 38.3 | 35.45 | 0 | 24.5833 | 0 | 0 | 6.73 | 6.73 | 4.85 | 3.41 | 3.4 | 3.61 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | нд | 1.5 | нд | 1.5
|  | км | 927.82 | 324.76 | 0 | 417.5267 | 0 | 0 | 5.48 | 5.61 | 71.66 | 56.95 | 28.401 | 33.64 | 88.62 | 43.16 | 81.58 | 81.58 | 82.69 | 82.69 | 94.12 | 94.12 | нд | 113.81 | нд | 117.26
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 0 | 751 | 405 | 405 | 548 | 548 | 521 | 521 | 480 | 480 | 503 | 503 | нд | 503 | нд | 503
1.1.6 | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 38.3 | 35.45 | 15.16 | 29.6367 | 6.65 | 4.59 | 6.73 | 6.73 | 4.85 | 3.57 | 3.8 | 4.12 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | нд | 1.9 | нд | 1.9
|  | км | 927.82 | 324.76 | 598.54 | 617.04 | 210.32 | 315.34 | 369.13 | 379.77 | 278.51 | 279.28 | 178.041 | 226.05 | 207.75 | 162.44 | 182.29 | 182.29 | 180.74 | 180.74 | 188.71 | 188.71 | нд | 215.79 | нд | 222.29
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2762 | 0 | 3416 | 0 | 2751 | 2026 | 2026 | 2740 | 2740 | 2508 | 2508 | 2396 | 2396 | 2512 | 2512 | нд | 2512 | нд | 2512
1.1.6.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.4 | 0.51 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | нд | 0.4 | нд | 0.4
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.65 | 374.16 | 206.85 | 222.33 | 149.64 | 192.41 | 119.13 | 119.28 | 100.71 | 100.71 | 98.05 | 98.05 | 94.59 | 94.59 | нд | 101.98 | нд | 105.03
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2755 | 0 | 2000 | 1621 | 1621 | 2192 | 2192 | 1987 | 1987 | 1916 | 1916 | 2009 | 2009 | нд | 2009 | нд | 2009
1.1.6.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 15.16 | 5.0533 | 6.65 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 0 | 0 | 598.54 | 199.5133 | 210.32 | 315.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.6.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 38.3 | 35.45 | 0 | 24.5833 | 0 | 0 | 6.73 | 6.73 | 4.85 | 3.41 | 3.4 | 3.61 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | нд | 1.5 | нд | 1.5
|  | км | 927.82 | 324.76 | 0 | 417.5267 | 0 | 0 | 5.48 | 5.61 | 71.66 | 56.95 | 28.401 | 33.64 | 88.62 | 43.16 | 81.58 | 81.58 | 82.69 | 82.69 | 94.12 | 94.12 | нд | 113.81 | нд | 117.26
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 0 | 751 | 405 | 405 | 548 | 548 | 521 | 521 | 480 | 480 | 503 | 503 | нд | 503 | нд | 503
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Наличие обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по состоянию на 1 января соответствующего года | шт. | 478 | 556 | 703 | 579 | 0 | 702 | 297 | 568 | 537 | 537 | 509 | 533 | 505 | 555 | 440 | 542 | 388 | 526 | 332 | 507 | нд | 479 | нд | 474
|  | МВт | 29 | 34 | 47.5787 | 36.8596 | 0 | 46.0523 | 17.6 | 35.4679 | 34.5219 | 34.5219 | 33.437 | 33.437 | 24.3852 | 42.6425 | 23.1852 | 41.4425 | 17.1643 | 35.6392 | 13.3243 | 37.2366 | нд | 38.2316 | нд | 41.2316
1.2.1.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 174 | 145 | 502 | 273.6667 | 0 | 501 | 0 | 405 | 502 | 359 | 277 | 277 | 277 | 271 | 272 | 268 | 267 | 263 | 262 | 258 | нд | 253 | нд | 248
|  | МВт | 12 | 10 | 27.19 | 16.3967 | 0 | 26.32 | 0 | 20.27 | 29.8219 | 19.26 | 16.115 | 16.115 | 16.0952 | 17.823 | 15.7952 | 17.523 | 10.6482 | 12.376 | 6.8882 | 9.996 | нд | 10.436 | нд | 12.511
1.2.1.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 30 | 51 | 141 | 74 | 0 | 135 | 17 | 109 | 7 | 75 | 89 | 89 | 63 | 148 | 28 | 143 | 18 | 133 | 12 | 120 | нд | 119 | нд | 118
|  | МВт | 4 | 2 | 14.27 | 6.7567 | 0 | 12.86 | 3.6 | 9.9 | 0.7 | 7.58 | 5.285 | 5.285 | 2.095 | 14.7371 | 1.695 | 14.3371 | 0.92108 | 13.5632 | 0.92108 | 12.7582 | нд | 11.9532 | нд | 13.1482
1.2.1.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 274 | 360 | 60 | 231.3333 | 0 | 66 | 280 | 54 | 28 | 103 | 167 | 167 | 165 | 136 | 140 | 131 | 103 | 130 | 58 | 129 | нд | 107 | нд | 108
|  | МВт | 13 | 22 | 6.1187 | 13.7062 | 0 | 6.8723 | 14 | 5.2979 | 4 | 7.6819 | 12.037 | 12.037 | 6.195 | 10.0824 | 5.695 | 9.5824 | 5.595 | 9.7 | 5.515 | 14.4824 | нд | 15.8424 | нд | 15.5724
1.2.2 | Принято обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт. | 166 | 221 | 290 | 225.6667 | 0 | 287 | 52 | 218 | 230 | 250 | 198 | 409 | 250 | 250 | 235 | 260 | 232 | 312 | 254 | 369 | нд | 404 | нд | 435
|  | МВт | 8 | 14 | 16.873 | 12.9577 | 0 | 16.7303 | 7 | 14.0001 | 10.0338 | 16.1805 | 7.828 | 35.001 | 14.1 | 14.1 | 17.2511 | 17.4511 | 14.5 | 17.74 | 14.5 | 20.46 | нд | 23.96 | нд | 24.56
1.2.2.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 60 | 130 | 129 | 106.3333 | 0 | 128 | 0 | 97 | 27 | 111 | 100 | 162 | 90 | 47 | 80 | 70 | 80 | 50 | 80 | 80 | нд | 80 | нд | 80
|  | МВт | 5 | 9 | 6.99 | 6.9967 | 0 | 6.93 | 0 | 5.8 | 1.2658 | 6.7 | 2.22 | 11.076 | 5.9 | 3.9 | 4.56 | 4.56 | 4.58 | 4.58 | 5.4 | 7.4 | нд | 7.4 | нд | 7.4
1.2.2.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 10 | 9 | 48 | 22.3333 | 0 | 48 | 10 | 36 | 108 | 41 | 40 | 142 | 65 | 65 | 65 | 65 | 62 | 72 | 84 | 74 | нд | 74 | нд | 95
|  | МВт | 0.3 | 0.5 | 2.96 | 1.2533 | 0 | 2.93 | 1 | 2.45 | 4.968 | 2.83 | 3.2 | 14.35 | 3.2 | 3.2 | 3.3911 | 3.3911 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | нд | 5.36 | нд | 5.36
1.2.2.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 96 | 82 | 113 | 97 | 0 | 111 | 42 | 85 | 95 | 98 | 58 | 105 | 95 | 138 | 90 | 125 | 90 | 190 | 90 | 215 | нд | 250 | нд | 260
|  | МВт | 3 | 5 | 6.923 | 4.9743 | 0 | 6.8703 | 6 | 5.7501 | 3.8 | 6.6505 | 2.408 | 9.575 | 5 | 7 | 9.3 | 9.5 | 6.56 | 9.8 | 5.74 | 9.7 | нд | 11.2 | нд | 11.8
1.2.3 | Исполнено обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт. | 69 | 118 | 178 | 121.6667 | 349 | 220 | 71 | 212 | 250 | 205 | 226 | 326 | 315 | 263 | 287 | 267 | 288 | 327 | 307 | 385 | нд | 420 | нд | 448
|  | МВт | 4 | 8 | 11.5175 | 7.8392 | 11 | 13.9152 | 8.5 | 11.3261 | 11.0478 | 12.2328 | 8.6298 | 19.6003 | 15.3 | 15.3 | 23.272 | 17.065 | 18.34 | 19.495 | 18.34 | 21.925 | нд | 22.19 | нд | 24.5
1.2.3.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 64 | 118 | 102 | 94.6667 | 244 | 126 | 0 | 140 | 40 | 154 | 100 | 189 | 95 | 50 | 85 | 50 | 85 | 51 | 85 | 85 | нд | 85 | нд | 85
|  | МВт | 4 | 8 | 6.58 | 6.1933 | 4 | 7.95 | 0 | 6.47 | 1.203 | 8.365 | 2.2398 | 8.581 | 6.2 | 4.2 | 9.707 | 4.2 | 8.34 | 4.53 | 6.6 | 6.96 | нд | 5.325 | нд | 6.6
1.2.3.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 2 | 0 | 53 | 18.3333 | 5 | 66 | 20 | 52 | 110 | 37 | 66 | 81 | 100 | 70 | 75 | 75 | 68 | 75 | 96 | 75 | нд | 75 | нд | 96
|  | МВт | 0.1 | 0 | 3.46 | 1.1867 | 0.5 | 4.18 | 1.5 | 3.4 | 5.1568 | 2.9825 | 6.39 | 6.6117 | 3.6 | 3.6 | 4.165 | 4.165 | 3.36 | 4.165 | 5.1 | 4.165 | нд | 4.165 | нд | 5.1
1.2.3.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 3 | 0 | 23 | 8.6667 | 100 | 28 | 51 | 20 | 100 | 14 | 60 | 56 | 120 | 143 | 127 | 142 | 135 | 201 | 126 | 225 | нд | 260 | нд | 267
|  | МВт | 0.2 | 0 | 1.4775 | 0.55917 | 6.5 | 1.7852 | 7 | 1.4561 | 4.688 | 0.88535 | 8.25 | 4.4076 | 5.5 | 7.5 | 9.4 | 8.7 | 6.64 | 10.8 | 6.64 | 10.8 | нд | 12.7 | нд | 12.8
1.2.4 | Освоение капитальных вложений по мероприятиям, реализуемым в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | млн. рублей без НДС | 6.028 | 237.91 | 351.81 | 198.5827 | 94.158 | 99.658 | 70.471 | 72.146 | 53.334 | 70.484 | 188.671 | 194.2 | 320 | 239.9 | 293.518 | 235.4 | 293.589 | 293.59 | 313.517 | 313.52 | нд | 340 | нд | 350
1.2.4.1 | в том числе затраты на проектно изыскательские работы | млн. рублей без НДС | 1.003 | 21.359 | 24.786 | 15.716 | 6.515 | 12.87 | 0 | 0 | 4.845 | 10.004 | 16.232 | 27.5 | 20.23 | 20.2 | 23.484 | 23.5 | 17.359 | 17.4 | 18.885 | 18.9 | нд | 20 | нд | 25
1.2.4.2 | в том числе затраты на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства | млн. рублей без НДС | 2.104 | 0 | 327.024 | 109.7093 | 87.643 | 86.788 | 12.095 | 14.497 | 18.85 | 16.595 | 70.0402 | 91.9 | 104.0226 | 92.92 | 137.3707 | 41 | 140.1675 | 101.7 | 154.7698 | 102.83 | нд | 126.43 | нд | 131.43
1.2.4.3 | в том числе затраты на новое строительство объектов электросетевого хозяйства | млн. рублей без НДС | 2.924 | 216.551 | 0 | 73.1583 | 0 | 0 | 58.376 | 57.649 | 29.639 | 43.884 | 88.6034 | 61 | 171.7658 | 102.8 | 111.0606 | 149.3 | 113.9641 | 152.3 | 116.2917 | 168.2 | нд | 170 | нд | 170
1.2.4.4 | в том числе затраты не включаемые в плату за технологическое присоединение | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.658 | 70.471 | 72.146 | 19.093 | 70.484 | 13.7954 | 13.7954 | 23.9816 | 23.9816 | 21.6027 | 21.6027 | 22.0984 | 22.0984 | 23.5706 | 23.5706 | нд | 23.5706 | нд | 23.5706
1.2.5 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 2.01 | 16.42 | 10.6 | 9.6767 | 4.59 | 5.1 | 2.6 | 2.22 | 3.37 | 3.85 | 11.18 | 15.2 | 4.8 | 6.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | нд | 4.8 | нд | 4.8
|  | км | 3.64 | 48.18 | 94.5 | 48.7733 | 44.51 | 43.73 | 37.53 | 37.3 | 24.95 | 17.42 | 82.78 | 74.05 | 187.13 | 126.34 | 160.71 | 160.712 | 154.68 | 154.68 | 164.33 | 164.326 | нд | 180.5 | нд | 185.103
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 342 | 0 | 54 | 126 | 126 | 220 | 220 | 202 | 202 | 203 | 203 | 222 | 222 | нд | 222 | нд | 222
1.2.5.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 6.81 | 6.69 | 1.8 | 3 | 1.8 | 3 | 1.8 | 3 | 1.8 | 3 | нд | 3 | нд | 3
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.73 | 10.09 | 9.93 | 11.29 | 8.52 | 49.24 | 30 | 75.42 | 58.68 | 101.73 | 58.98 | 98.3 | 56.38 | 108.6 | 55.726 | нд | 63.12 | нд | 64.88
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 39 | 66 | 66 | 100 | 100 | 75 | 75 | 68 | 68 | 96 | 96 | нд | 96 | нд | 96
1.2.5.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 1.28 | 0 | 10.6 | 3.96 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 1.25 | 0 | 94.5 | 31.9167 | 44.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.5.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0.73 | 16.42 | 0 | 5.7167 | 0 | 0 | 2.6 | 2.22 | 3.37 | 2.95 | 4.37 | 8.51 | 3 | 3.4 | 3 | 1.8 | 3 | 1.8 | 3 | 1.8 | нд | 1.8 | нд | 1.8
|  | км | 2.39 | 48.18 | 0 | 16.8567 | 0 | 0 | 27.44 | 27.37 | 13.66 | 8.9 | 33.54 | 44.05 | 111.71 | 67.66 | 58.98 | 101.728 | 56.38 | 98.3 | 55.73 | 108.6 | нд | 117.38 | нд | 120.221
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 15 | 60 | 60 | 120 | 120 | 127 | 127 | 135 | 135 | 126 | 126 | нд | 126 | нд | 126
1.2.6 | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 2.01 | 16.42 | 10.6 | 9.6767 | 4.59 | 5.1 | 2.6 | 2.22 | 3.37 | 3.85 | 11.18 | 15.2 | 4.8 | 6.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | нд | 4.8 | нд | 4.8
|  | км | 3.64 | 48.18 | 94.5 | 48.7733 | 44.51 | 43.73 | 37.53 | 37.3 | 24.95 | 17.42 | 82.78 | 74.05 | 187.13 | 126.34 | 160.71 | 160.712 | 154.68 | 154.68 | 164.33 | 164.326 | нд | 180.5 | нд | 185.103
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 342 | 0 | 54 | 126 | 126 | 220 | 220 | 202 | 202 | 203 | 203 | 222 | 222 | нд | 222 | нд | 222
1.2.6.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 1.28 | 0 | 10.6 | 3.96 | 4.59 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 6.81 | 6.69 | 1.8 | 3 | 1.8 | 3 | 1.8 | 3 | 1.8 | 3 | нд | 3 | нд | 3
|  | км | 1.25 | 0 | 94.5 | 31.9167 | 44.51 | 43.73 | 10.09 | 9.93 | 11.29 | 8.52 | 49.24 | 30 | 75.42 | 58.68 | 101.73 | 58.98 | 98.3 | 56.38 | 108.6 | 55.726 | нд | 63.12 | нд | 64.88
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 39 | 66 | 66 | 100 | 100 | 75 | 75 | 68 | 68 | 96 | 96 | нд | 96 | нд | 96
1.2.6.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0.73 | 16.42 | 0 | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 2.39 | 48.18 | 0 | 16.8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.6.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.22 | 3.37 | 2.95 | 4.37 | 8.51 | 3 | 3.4 | 3 | 1.8 | 3 | 1.8 | 3 | 1.8 | нд | 1.8 | нд | 1.8
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.44 | 27.37 | 13.66 | 8.9 | 33.54 | 44.05 | 111.71 | 67.66 | 58.98 | 101.728 | 56.38 | 98.3 | 55.73 | 108.6 | нд | 117.38 | нд | 120.221
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 15 | 60 | 60 | 120 | 120 | 127 | 127 | 135 | 135 | 126 | 126 | нд | 126 | нд | 126
| Кировская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Наличие обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по состоянию на 1 января соответствующего года | шт. | 4772 | 5857 | 7402 | 6010.3333 | 5452 | 5452 | 373 | 4692 | 2443 | 2443 | 1419 | 1419 | 1414 | 1302 | 1407 | 1295 | 1357 | 1245 | 1307 | 1195 | нд | 988 | нд | 781
|  | МВт | 51.1 | 66.705 | 91.1936 | 69.6662 | 69.4321 | 69.4321 | 5.221 | 61.3727 | 32.2236 | 32.2216 | 17.793 | 17.793 | 17.42 | 15.8891 | 17.195 | 15.7535 | 15.868 | 15.1535 | 15.242 | 14.5535 | нд | 12.2579 | нд | 9.9623
1.1.1.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 3100 | 3848 | 6157 | 4368.3333 | 3347 | 5067 | 0 | 4319 | 2078 | 2078 | 712 | 712 | 710 | 604 | 708 | 601 | 705 | 589 | 702 | 578 | нд | 536 | нд | 496
|  | МВт | 33.215 | 43.84 | 74.1986 | 50.4179 | 45.2465 | 64.2731 | 0 | 56.1497 | 26.9706 | 26.9706 | 7.9235 | 7.9235 | 7.911 | 6.4548 | 7.8955 | 6.7753 | 7.856 | 6.8629 | 7.7175 | 6.9397 | нд | 6.6499 | нд | 6.3613
1.1.1.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 1245 | 415 | 0 | 385 | 373 | 373 | 365 | 365 | 53 | 53 | 52 | 52 | 49 | 49 | 43 | 46 | 37 | 43 | нд | 40 | нд | 37
|  | МВт | 0 | 0 | 16.995 | 5.665 | 0 | 5.159 | 5.223 | 5.223 | 5.253 | 5.251 | 0.7825 | 0.7825 | 0.5475 | 0.702 | 0.5325 | 0.65579 | 0.5325 | 0.60958 | 0.5325 | 0.56337 | нд | 0.51716 | нд | 0.47095
1.1.1.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 1672 | 2009 | 0 | 1227 | 2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | нд | 6 | нд | 5
|  | МВт | 17.885 | 22.865 | 0 | 13.5833 | 24.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.135 | 0.1225 | 0.135 | 0.11 | 0.12067 | 0.0975 | 0.10634 | 0.085 | 0.09201 | нд | 0.07768 | нд | 0.06335
1.1.1.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 643 | 642 | 636 | 641 | 636 | 601 | 602 | 561 | 567 | нд | 406 | нд | 243
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.952 | 8.952 | 8.839 | 8.5973 | 8.657 | 8.2018 | 7.382 | 7.5747 | 6.907 | 6.9585 | нд | 5.0131 | нд | 3.0667
1.1.2 | Принято обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт. | 4544 | 5570 | 4404 | 4839.3333 | 3847 | 3847 | 1490 | 3700 | 2816 | 3062 | 3242 | 2811 | 3043 | 3043 | 3000 | 3000 | 3000 | 2964 | 2805 | 3255 | нд | 3541 | нд | 3932
|  | МВт | 52.34 | 68.4647 | 55.1222 | 58.6423 | 49.8543 | 49.8543 | 17.9 | 48.0104 | 33.2428 | 38.6582 | 35.2522 | 33.611 | 32.9 | 32.8644 | 31.798 | 32.4 | 32.499 | 29.0508 | 27.781 | 28.8326 | нд | 26.1527 | нд | 30.0126
1.1.2.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 2073 | 2809 | 2864 | 2582 | 2473 | 2474 | 0 | 2338 | 1338 | 1584 | 1927 | 1904 | 1664 | 1217 | 1608 | 750 | 1550 | 415 | 1500 | 320 | нд | 97 | нд | 48
|  | МВт | 21.452 | 33.9522 | 34.9102 | 30.1048 | 32.6793 | 30.5213 | 0 | 28.6604 | 15.6228 | 21.0382 | 19.1377 | 21.2979 | 15.8095 | 13.5209 | 15.098 | 8.3325 | 14.274 | 4.15 | 11.456 | 3.2 | нд | 0.97 | нд | 0.48
1.1.2.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 1540 | 513.3333 | 0 | 1373 | 1490 | 1362 | 1478 | 1478 | 123 | 123 | 125 | 125 | 104 | 125 | 104 | 125 | 95 | 125 | нд | 125 | нд | 125
|  | МВт | 0 | 0 | 20.212 | 6.7373 | 0 | 19.333 | 17.9 | 19.35 | 17.62 | 17.62 | 1.335 | 1.335 | 1.596 | 1.3388 | 1.405 | 1.3388 | 1.365 | 1.3388 | 1.2 | 1.3388 | нд | 1.3388 | нд | 1.3388
1.1.2.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 2471 | 2761 | 0 | 1744 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | нд | 9 | нд | 9
|  | МВт | 30.888 | 34.5125 | 0 | 21.8002 | 17.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0675 | 0.0675 | 0.1015 | 0.09387 | 0.0075 | 0.09387 | 0.1225 | 0.09387 | 0.125 | 0.09387 | нд | 0.09387 | нд | 0.09387
1.1.2.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185 | 777 | 1245 | 1692 | 1285 | 2116 | 1337 | 2415 | 1200 | 2801 | нд | 3310 | нд | 3750
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.712 | 10.9106 | 15.393 | 17.9109 | 15.2875 | 22.6349 | 16.7375 | 23.4681 | 15 | 24.2 | нд | 23.7501 | нд | 28.1
1.1.3 | Исполнено обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт. | 3042 | 3257 | 4735 | 3678 | 3365 | 3365 | 1500 | 3136 | 3066 | 3301 | 3247 | 2733 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 2970 | 3050 | 3239 | нд | 3588 | нд | 3988
|  | МВт | 31.3641 | 38.1025 | 56.3444 | 41.937 | 41.877 | 41.877 | 18.75 | 39.856 | 33.2428 | 42.7257 | 35.6252 | 33.9926 | 33.125 | 33 | 33.125 | 33 | 33.125 | 29.8475 | 33.125 | 33 | нд | 28.1897 | нд | 29.7932
1.1.3.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 2134 | 2110 | 3190 | 2478 | 2387 | 2387 | 0 | 2123 | 1566 | 2103 | 1929 | 1880 | 1666 | 1220 | 1611 | 762 | 1553 | 420 | 1501 | 321 | нд | 100 | нд | 50
|  | МВт | 22.4091 | 26.5635 | 37.7117 | 28.8948 | 29.247 | 29.244 | 0 | 25.759 | 14.4928 | 26.0254 | 19.1502 | 22.1198 | 15.825 | 13.2004 | 15.1375 | 8.2448 | 14.4125 | 4.27 | 13.7625 | 6.6002 | нд | 1 | нд | 0.5
1.1.3.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 1545 | 515 | 0 | 978 | 1500 | 1013 | 1500 | 1198 | 124 | 124 | 128 | 128 | 110 | 128 | 110 | 128 | 132 | 128 | нд | 128 | нд | 128
|  | МВт | 0 | 0 | 18.6327 | 6.2109 | 0 | 12.633 | 18.75 | 14.097 | 18.75 | 16.7004 | 1.57 | 1.57 | 1.611 | 1.385 | 1.405 | 1.385 | 1.365 | 1.385 | 1.65 | 1.385 | нд | 1.385 | нд | 1.385
1.1.3.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 908 | 1147 | 0 | 685 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | нд | 10 | нд | 10
|  | МВт | 8.955 | 11.539 | 0 | 6.8313 | 12.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.114 | 0.1082 | 0.02 | 0.1082 | 0.135 | 0.1082 | 0.125 | 0.1082 | нд | 0.1082 | нд | 0.1082
1.1.3.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186 | 721 | 1246 | 1692 | 1325 | 2150 | 1377 | 2412 | 1407 | 2780 | нд | 3350 | нд | 3800
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.825 | 10.2228 | 15.575 | 18.3064 | 16.5625 | 23.262 | 17.2125 | 24.0843 | 17.5875 | 24.9066 | нд | 25.6965 | нд | 27.8
1.1.4 | Освоение капитальных вложений по мероприятиям, реализуемым в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | млн. рублей без НДС | 257.662 | 248.868 | 236.107 | 247.5457 | 121.6426 | 126.695 | 146.856 | 142.039 | 134.1976 | 130.705 | 142.169 | 114.614 | 148.88 | 119.142 | 154.686 | 119.9937 | 160.874 | 133.185 | 166.343 | 145.9542 | нд | 174.164 | нд | 190.1311
1.1.4.1 | в том числе затраты на проектно изыскательские работы | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.275 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.4.2 | в том числе затраты на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства | млн. рублей без НДС | 257.662 | 248.868 | 236.107 | 247.5457 | 121.6426 | 126.695 | 146.856 | 142.039 | 134.1976 | 130.705 | 14.0052 | 10.27 | 14.1082 | 10.335 | 14.6574 | 15.932 | 15.2444 | 16.57 | 15.7633 | 17.134 | нд | 17.647 | нд | 18.353
1.1.4.3 | в том числе затраты на новое строительство объектов электросетевого хозяйства | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.7793 | 104.069 | 122.8614 | 108.766 | 127.6537 | 104.0617 | 132.7597 | 116.615 | 137.2723 | 128.8202 | нд | 156.517 | нд | 171.7781
1.1.4.4 | в том числе затраты не включаемые в плату за технологическое присоединение | млн. рублей без НДС | 257.662 | 248.868 | 236.107 | 247.5457 | 121.6426 | 126.695 | 146.856 | 142.039 | 134.1976 | 130.705 | 11.3726 | 114.614 | 11.9104 | 119.142 | 12.3749 | 119.9937 | 12.8699 | 133.185 | 13.3074 | 145.9542 | нд | 174.164 | нд | 190.1311
1.1.5 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 14.318 | 9.879 | 9.154 | 11.117 | 1.9223 | 2.269 | 0.83002 | 2.232 | 2.2 | 2.983 | 3.163 | 3.163 | 2.2 | 2.67 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | нд | 2.2 | нд | 2.2
|  | км | 193.161 | 199.185 | 188.451 | 193.599 | 105.4075 | 116.261 | 120.4515 | 121.828 | 98.73 | 91.477 | 92.065 | 92.065 | 97.567 | 80.064 | 97.596 | 77.596 | 97.615 | 77.615 | 97.575 | 77.575 | нд | 97.13 | нд | 97.815
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385 | 0 | 1370 | 0 | 1198 | 1318 | 864 | 1384 | 1384 | 1439 | 1799 | 1497 | 1858 | 1549 | 1918 | нд | 1979 | нд | 2039
1.1.5.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 14.318 | 9.879 | 9.154 | 11.117 | 1.9223 | 2.269 | 0.83002 | 2.232 | 2.2 | 2.983 | 1.11 | 1.11 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 193.161 | 199.185 | 188.451 | 193.599 | 105.4075 | 116.261 | 120.4515 | 121.828 | 98.73 | 91.477 | 13.48 | 13.48 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | нд | 12.97 | нд | 12.97
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385 | 0 | 1370 | 0 | 1198 | 124 | 124 | 128 | 128 | 110 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | нд | 132 | нд | 132
1.1.5.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 10 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | нд | 10 | нд | 10
1.1.5.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.053 | 2.053 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | нд | 2.2 | нд | 2.2
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.585 | 78.585 | 84.597 | 67.094 | 84.626 | 64.626 | 84.645 | 64.645 | 84.605 | 64.605 | нд | 84.16 | нд | 84.845
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186 | 732 | 1246 | 1246 | 1325 | 1685 | 1377 | 1738 | 1407 | 1776 | нд | 1837 | нд | 1897
1.1.6 | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 14.318 | 9.879 | 9.154 | 11.117 | 1.9223 | 2.269 | 0.83002 | 2.232 | 2.2 | 2.983 | 3.163 | 3.163 | 2.2 | 2.67 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | нд | 2.2 | нд | 2.2
|  | км | 193.161 | 199.185 | 188.451 | 193.599 | 105.4075 | 116.261 | 120.4515 | 121.828 | 98.73 | 91.477 | 92.065 | 92.065 | 97.567 | 80.064 | 97.596 | 77.596 | 97.615 | 77.615 | 97.575 | 77.575 | нд | 97.13 | нд | 97.815
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385 | 0 | 1370 | 0 | 1198 | 1318 | 864 | 1384 | 1384 | 1439 | 1799 | 1497 | 1858 | 1549 | 1918 | нд | 1979 | нд | 2039
1.1.6.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 14.318 | 9.879 | 9.154 | 11.117 | 1.9223 | 2.269 | 0.83002 | 2.232 | 2.2 | 2.983 | 1.11 | 1.11 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 193.161 | 199.185 | 188.451 | 193.599 | 105.4075 | 116.261 | 120.4515 | 121.828 | 98.73 | 91.477 | 13.48 | 13.48 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | нд | 12.97 | нд | 12.97
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385 | 0 | 1370 | 0 | 1198 | 124 | 124 | 128 | 128 | 110 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | нд | 132 | нд | 132
1.1.6.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 10 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | нд | 10 | нд | 10
1.1.6.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.053 | 2.053 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | нд | 2.2 | нд | 2.2
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.585 | 78.585 | 84.597 | 67.094 | 84.626 | 64.626 | 84.645 | 64.645 | 84.605 | 64.605 | нд | 84.16 | нд | 84.845
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186 | 732 | 1246 | 1246 | 1325 | 1685 | 1377 | 1738 | 1407 | 1776 | нд | 1837 | нд | 1897
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Наличие обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по состоянию на 1 января соответствующего года | шт. | 139 | 211 | 238 | 196 | 221 | 221 | 15 | 202 | 195 | 195 | 145 | 145 | 140 | 147 | 133 | 140 | 126 | 133 | 119 | 126 | нд | 120 | нд | 114
|  | МВт | 6.33 | 10.691 | 11.6766 | 9.5659 | 10.1961 | 10.1961 | 1.027 | 7.7096 | 7.4229 | 7.4229 | 5.7889 | 5.7889 | 5.5399 | 6.4528 | 5.1899 | 9.9228 | 4.8399 | 9.6728 | 4.4899 | 9.4228 | нд | 9.2478 | нд | 9.0728
1.2.1.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 60 | 90 | 206 | 118.6667 | 74 | 193 | 0 | 187 | 165 | 165 | 93 | 93 | 90 | 74 | 88 | 72 | 85 | 69 | 82 | 66 | нд | 66 | нд | 66
|  | МВт | 2.7 | 4.6 | 10.0386 | 5.7795 | 4.7892 | 8.2591 | 0 | 6.1126 | 5.7959 | 5.7959 | 2.7517 | 2.7517 | 2.5027 | 2.133 | 2.3527 | 4.598 | 2.2527 | 4.643 | 2.1027 | 4.664 | нд | 4.888 | нд | 5.112
1.2.1.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 79 | 121 | 32 | 77.3333 | 147 | 28 | 15 | 15 | 30 | 30 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | нд | 5 | нд | 4
|  | МВт | 3.63 | 6.091 | 1.638 | 3.7863 | 5.4069 | 1.937 | 1.027 | 1.597 | 1.627 | 1.627 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.531 | 0.389 | 0.486 | 0.324 | 0.433 | 0.259 | 0.388 | нд | 0.347 | нд | 0.306
1.2.1.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | нд | 4 | нд | 4
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.413 | 0.343 | 0.368 | 0.278 | 0.323 | 0.213 | 0.278 | нд | 0.313 | нд | 0.348
1.2.1.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 57 | 31 | 54 | 29 | 52 | 27 | 50 | нд | 45 | нд | 40
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1752 | 2.1752 | 2.1752 | 3.3758 | 2.1052 | 4.4708 | 1.9852 | 4.2738 | 1.9152 | 4.0928 | нд | 3.6998 | нд | 3.3068
1.2.2 | Принято обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт. | 147 | 157 | 201 | 168.3333 | 269 | 269 | 50 | 275 | 86 | 249 | 190 | 265 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 186 | 189 | нд | 194 | нд | 202
|  | МВт | 6.611 | 7.865 | 8.5591 | 7.6784 | 10.2063 | 10.2063 | 0.8 | 10.2832 | 2.8549 | 8.5122 | 8.501 | 12.1774 | 8.4 | 12.22 | 8.4 | 14.1 | 8.4 | 14.1 | 8.3 | 14.175 | нд | 14.175 | нд | 14.175
1.2.2.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 93 | 116 | 140 | 116.3333 | 221 | 225 | 0 | 190 | 26 | 189 | 78 | 141 | 73 | 73 | 66 | 66 | 60 | 60 | 56 | 56 | нд | 56 | нд | 56
|  | МВт | 2.934 | 5.38 | 4.7521 | 4.3554 | 6.6983 | 7.0923 | 0 | 5.4632 | 1.6389 | 7.2962 | 2.801 | 4.1941 | 2.6 | 5.84 | 2.35 | 5.082 | 2 | 4.62 | 1.8 | 4.312 | нд | 4.312 | нд | 4.312
1.2.2.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 54 | 41 | 61 | 52 | 48 | 44 | 50 | 85 | 60 | 60 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 14 | 14 | 13 | 16 | нд | 16 | нд | 16
|  | МВт | 3.677 | 2.485 | 3.807 | 3.323 | 3.508 | 3.168 | 0.8 | 4.82 | 1.216 | 1.216 | 0.5 | 0.5 | 0.435 | 0.405 | 0.485 | 0.75 | 0.685 | 1.05 | 0.65 | 1.2 | нд | 1.2 | нд | 1.2
1.2.2.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | нд | 5 | нд | 5
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.185 | 0.18 | 0.185 | 0.32 | 0.185 | 0.32 | 0.25 | 0.4 | нд | 0.4 | нд | 0.4
1.2.2.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 111 | 102 | 102 | 108 | 108 | 110 | 110 | 112 | 112 | нд | 117 | нд | 125
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 7.2333 | 5.18 | 5.795 | 5.38 | 7.948 | 5.53 | 8.11 | 5.6 | 8.263 | нд | 8.263 | нд | 8.263
1.2.3 | Исполнено обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт. | 89 | 111 | 195 | 131.6667 | 239 | 239 | 50 | 225 | 86 | 259 | 195 | 246 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | нд | 203 | нд | 210
|  | МВт | 4.4496 | 5.3149 | 8.8349 | 6.1998 | 10365.43 | 10.3654 | 1.2 | 8.2504 | 2.8549 | 8.5929 | 8.75 | 10.5958 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 14.35 | 8.75 | 14.35 | 8.75 | 14.35 | нд | 14.35 | нд | 14.35
1.2.3.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 67 | 84 | 138 | 96.3333 | 193 | 193 | 0 | 176 | 21 | 183 | 81 | 147 | 75 | 75 | 69 | 69 | 63 | 63 | 56 | 56 | нд | 56 | нд | 56
|  | МВт | 2.7746 | 3.5689 | 6.0115 | 4.1184 | 10362.106 | 7.0416 | 0 | 4.9758 | 1.2949 | 4.4029 | 3.05 | 4.1061 | 2.75 | 3.375 | 2.45 | 5.037 | 2.15 | 4.599 | 1.8 | 4.088 | нд | 4.088 | нд | 4.088
1.2.3.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 22 | 27 | 57 | 35.3333 | 46 | 46 | 50 | 49 | 65 | 76 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 15 | 15 | 17 | 17 | нд | 17 | нд | 17
|  | МВт | 1.675 | 1.746 | 2.8234 | 2.0815 | 3.324 | 3.3238 | 1.2 | 3.2746 | 1.56 | 4.19 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.55 | 0.803 | 0.75 | 1.095 | 0.85 | 1.241 | нд | 1.241 | нд | 1.241
1.2.3.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | нд | 5 | нд | 5
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.225 | 0.25 | 0.365 | 0.25 | 0.365 | 0.25 | 0.365 | нд | 0.365 | нд | 0.365
1.2.3.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 84 | 105 | 105 | 110 | 110 | 112 | 112 | 117 | 117 | нд | 125 | нд | 132
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 5.7397 | 5.25 | 4.7 | 5.5 | 8.145 | 5.6 | 8.291 | 5.85 | 8.656 | нд | 8.656 | нд | 8.656
1.2.4 | Освоение капитальных вложений по мероприятиям, реализуемым в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | млн. рублей без НДС | 15.041 | 29.746 | 14.929 | 19.9053 | 9.65 | 9.915 | 7.6283 | 11.577 | 14.9181 | 15.348 | 29.281 | 29.281 | 30.816 | 30.816 | 32.3568 | 32.3568 | 33.8976 | 33.8976 | 35.6952 | 35.6952 | нд | 37.421 | нд | 39.232
1.2.4.1 | в том числе затраты на проектно изыскательские работы | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.4.2 | в том числе затраты на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства | млн. рублей без НДС | 15.041 | 29.746 | 14.929 | 19.9053 | 9.65 | 9.915 | 7.6283 | 11.577 | 14.9181 | 15.348 | 2.3009 | 2.3009 | 1.713 | 1.862 | 1.7793 | 1.934 | 1.8501 | 2.011 | 1.9136 | 2.08 | нд | 2.142 | нд | 2.206
1.2.4.3 | в том числе затраты на новое строительство объектов электросетевого хозяйства | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6376 | 24.6376 | 26.6377 | 28.947 | 27.989 | 30.4228 | 29.3357 | 31.8866 | 30.926 | 33.6152 | нд | 35.279 | нд | 37.026
1.2.4.4 | в том числе затраты не включаемые в плату за технологическое присоединение | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6602 | 0 | 4.1595 | 4.1595 | 2.3425 | 2.3425 | 2.4653 | 30.816 | 2.5885 | 32.3568 | 2.7118 | 33.8976 | 2.8556 | 35.6952 | нд | 37.421 | нд | 39.232
1.2.5 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 3.939 | 4.587 | 3.821 | 4.1157 | 2.58 | 3.956 | 2.1434 | 4.986 | 2.93 | 2.983 | 5.556 | 5.556 | 2.03 | 3.151 | 1.96 | 1.96 | 1.88 | 1.88 | 1.82 | 1.82 | нд | 1.78 | нд | 1.74
|  | км | 6.511 | 18.451 | 8.813 | 11.2583 | 3.9063 | 3.836 | 4.2614 | 4.41 | 4.28 | 6.215 | 8.224 | 8.224 | 15.275 | 15.275 | 15.695 | 15.695 | 16.08 | 16.08 | 16.6 | 16.6 | нд | 17.139 | нд | 17.697
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 70 | 0 | 76 | 114 | 105 | 123 | 123 | 133 | 133 | 143 | 143 | 153 | 153 | нд | 153 | нд | 153
1.2.5.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 3.939 | 4.587 | 3.821 | 4.1157 | 2.58 | 3.956 | 2.1434 | 4.986 | 2.93 | 2.983 | 2.18 | 2.18 | 0 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 6.511 | 18.451 | 8.813 | 11.2583 | 3.9063 | 3.836 | 4.2614 | 4.41 | 4.28 | 6.215 | 2.602 | 2.602 | 1.578 | 1.578 | 1.573 | 1.573 | 1.573 | 1.573 | 1.573 | 1.573 | нд | 1.573 | нд | 1.573
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 70 | 0 | 76 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | нд | 17 | нд | 17
1.2.5.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | нд | 5 | нд | 5
1.2.5.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.376 | 3.376 | 2.03 | 2.368 | 1.96 | 1.96 | 1.88 | 1.88 | 1.82 | 1.82 | нд | 1.78 | нд | 1.74
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.622 | 5.622 | 13.697 | 13.697 | 14.122 | 14.122 | 14.507 | 14.507 | 15.027 | 15.027 | нд | 15.566 | нд | 16.124
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 90 | 105 | 105 | 115 | 115 | 123 | 123 | 131 | 131 | нд | 131 | нд | 131
1.2.6 | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 3.939 | 4.587 | 3.821 | 4.1157 | 2.58 | 3.956 | 2.1434 | 4.986 | 2.93 | 2.983 | 5.556 | 5.556 | 2.03 | 3.151 | 1.96 | 1.96 | 1.88 | 1.88 | 1.82 | 1.82 | нд | 1.78 | нд | 1.74
|  | км | 6.511 | 18.451 | 8.813 | 11.2583 | 3.9063 | 3.836 | 4.2614 | 4.41 | 4.28 | 6.215 | 8.224 | 8.224 | 15.275 | 15.275 | 15.695 | 15.695 | 16.08 | 16.08 | 16.6 | 16.6 | нд | 17.139 | нд | 17.697
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 70 | 0 | 76 | 114 | 105 | 123 | 123 | 133 | 133 | 143 | 143 | 153 | 153 | нд | 153 | нд | 153
1.2.6.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 3.939 | 4.587 | 3.821 | 4.1157 | 2.58 | 3.956 | 2.1434 | 4.986 | 2.93 | 2.983 | 2.18 | 2.18 | 0 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 6.511 | 18.451 | 8.813 | 11.2583 | 3.9063 | 3.836 | 4.2614 | 4.41 | 4.28 | 6.215 | 2.602 | 2.602 | 1.578 | 1.578 | 1.573 | 1.573 | 1.573 | 1.573 | 1.573 | 1.573 | нд | 1.573 | нд | 1.573
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 70 | 0 | 76 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | нд | 17 | нд | 17
1.2.6.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | нд | 5 | нд | 5
1.2.6.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.376 | 3.376 | 2.03 | 2.368 | 1.96 | 1.96 | 1.88 | 1.88 | 1.82 | 1.82 | нд | 1.78 | нд | 1.74
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.622 | 5.622 | 13.697 | 13.697 | 14.122 | 14.122 | 14.507 | 14.507 | 15.027 | 15.027 | нд | 15.566 | нд | 16.124
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 90 | 105 | 105 | 115 | 115 | 123 | 123 | 131 | 131 | нд | 131 | нд | 131
| Республика Марий Эл | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Наличие обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по состоянию на 1 января соответствующего года | шт. | 984 | 1129 | 1494 | 1202.3333 | 0 | 1803 | 400 | 1657 | 1457 | 1457 | 1038 | 1038 | 1013 | 713 | 912 | 652 | 821 | 583 | 732 | 494 | нд | 386 | нд | 272
|  | МВт | 6.03 | 7.05 | 9.9 | 7.66 | 0 | 13.101 | 2.72 | 13.16 | 13.5322 | 13.53 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 6.24 | 9.41 | 5.01 | 8.87 | 4.47 | 8.6516 | 4.2516 | нд | 4.174 | нд | 2.8064
1.1.1.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 589 | 562 | 814 | 655 | 0 | 1118 | 0 | 1172 | 1210 | 1068 | 468 | 468 | 443 | 398 | 362 | 354 | 301 | 326 | 252 | 258 | нд | 165 | нд | 40
|  | МВт | 3.63 | 3.55 | 5.24 | 4.14 | 0 | 7.744 | 0 | 7.998 | 11.8722 | 9.23 | 4.34 | 4.34 | 3.69 | 3.25 | 2.74 | 3.96 | 2.08 | 2.8 | 1.7416 | 1.4616 | нд | 1.5032 | нд | 0.3348
1.1.1.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 680 | 226.6667 | 0 | 685 | 351 | 485 | 247 | 389 | 171 | 171 | 171 | 171 | 151 | 156 | 124 | 117 | 90 | 105 | нд | 99 | нд | 78
|  | МВт | 0 | 0 | 4.66 | 1.5533 | 0 | 5.357 | 2.39 | 5.162 | 1.66 | 4.3 | 1.9 | 1.9 | 1.97 | 1.97 | 1.87 | 0.23 | 1.77 | 0.95 | 1.67 | 0.87 | нд | 1.2 | нд | 1.05
1.1.1.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 395 | 567 | 0 | 320.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 2.4 | 3.5 | 0 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.1.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399 | 399 | 144 | 399 | 142 | 396 | 140 | 390 | 135 | нд | 116 | нд | 98
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.98 | 1.02 | 4.8 | 0.82 | 5.02 | 0.72 | 5.24 | 1.92 | нд | 1.47 | нд | 1.42
1.1.2 | Принято обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт. | 1842 | 2205 | 2433 | 2160 | 0 | 2005 | 733 | 2126 | 2015 | 2413 | 1990 | 2146 | 1939 | 1939 | 1931 | 1931 | 1911 | 1911 | 1892 | 1892 | нд | 1886 | нд | 1886
|  | МВт | 12.23 | 15.57 | 18.865 | 15.555 | 0 | 16.718 | 5.32 | 19.172 | 18.0805 | 19.645 | 18 | 18.53 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.9316 | 17.9316 | 17.9224 | 17.9224 | нд | 16.8324 | нд | 16.8324
1.1.2.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 1301 | 1478 | 1717 | 1498.6667 | 0 | 1425 | 0 | 1457 | 1235 | 1714 | 1520 | 1640 | 1383 | 776 | 1374 | 387 | 1373 | 385 | 1372 | 385 | нд | 385 | нд | 285
|  | МВт | 8.73 | 10.67 | 13.463 | 10.9543 | 0 | 11.09 | 0 | 12.38 | 12.7805 | 12.167 | 13.1 | 13.63 | 13.1 | 7.76 | 12.7 | 3.2 | 12.6316 | 2.6316 | 12.6224 | 3.4316 | нд | 3.0316 | нд | 3.0316
1.1.2.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 716 | 238.6667 | 0 | 580 | 733 | 669 | 780 | 699 | 142 | 158 | 156 | 1013 | 161 | 1395 | 156 | 1381 | 156 | 1372 | нд | 1317 | нд | 1317
|  | МВт | 0 | 0 | 5.4 | 1.8 | 0 | 5.628 | 5.32 | 6.792 | 5.3 | 7.478 | 1.47 | 1.47 | 1.5 | 8.84 | 1.5 | 13.3 | 1.5 | 13.2 | 1.5 | 12.69 | нд | 12.6 | нд | 12.6
1.1.2.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 541 | 727 | 0 | 422.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 3.5 | 4.9 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.2.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 348 | 400 | 150 | 396 | 149 | 382 | 145 | 364 | 135 | нд | 134 | нд | 134
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 3.43 | 3.4 | 1.4 | 3.8 | 1.5 | 3.8 | 2.1 | 3.8 | 1.8 | нд | 1.2 | нд | 1.2
1.1.3 | Исполнено обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт. | 1644 | 1794 | 2077 | 1838.3333 | 0 | 1971 | 765 | 1955 | 2015 | 2010 | 2015 | 2170 | 2040 | 2000 | 2022 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | нд | 2000 | нд | 2000
|  | МВт | 10.9 | 12.621 | 15.392 | 12.971 | 0 | 15.472 | 5.2 | 16.417 | 18.0805 | 18.71 | 18 | 19.6 | 19.23 | 19.23 | 18.54 | 18.54 | 18.15 | 18.15 | 18 | 18 | нд | 18.2 | нд | 18.2
1.1.3.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 1103 | 1067 | 1421 | 1197 | 0 | 1191 | 0 | 1190 | 1230 | 1315 | 1545 | 1565 | 1464 | 820 | 1435 | 415 | 1422 | 453 | 1418 | 478 | нд | 510 | нд | 510
|  | МВт | 7.4 | 7.721 | 10.734 | 8.6183 | 0 | 10.759 | 0 | 10.86 | 12.7205 | 11.61 | 13.75 | 14.55 | 14.05 | 7.05 | 13.36 | 4.36 | 12.97 | 3.97 | 12.82 | 3.39 | нд | 4.2 | нд | 4.2
1.1.3.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 656 | 218.6667 | 0 | 780 | 765 | 765 | 785 | 695 | 142 | 197 | 176 | 1028 | 188 | 1434 | 190 | 1393 | 192 | 1378 | нд | 1338 | нд | 1338
|  | МВт | 0 | 0 | 4.658 | 1.5527 | 0 | 4.713 | 5.2 | 5.557 | 5.36 | 7.1 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 10.58 | 1.6 | 12.58 | 1.6 | 12.58 | 1.6 | 13.11 | нд | 12.2 | нд | 12.2
1.1.3.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 541 | 727 | 0 | 422.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 3.5 | 4.9 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.3.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 408 | 400 | 152 | 399 | 151 | 388 | 150 | 390 | 154 | нд | 152 | нд | 152
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 3.35 | 3.58 | 1.6 | 3.58 | 1.6 | 3.58 | 1.6 | 3.58 | 1.5 | нд | 1.8 | нд | 1.8
1.1.4 | Освоение капитальных вложений по мероприятиям, реализуемым в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | млн. рублей без НДС | 67.816 | 79.084 | 75.347 | 74.0823 | 50.656 | 52.672 | 75.4241 | 75.4383 | 92.6717 | 92.6684 | 47.9424 | 47.3393 | 57.536 | 31.9389 | 58.6182 | 33.2988 | 57.6552 | 33.8285 | 57.3651 | 32.327 | нд | 33.0418 | нд | 31.803
1.1.4.1 | в том числе затраты на проектно изыскательские работы | млн. рублей без НДС | 7.888 | 5.707 | 6.189 | 6.5947 | 0 | 3.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3539 | 0 | 0.809 | 0 | 0.020681 | 0 | 2.1547 | 0 | 0 | нд | 0.13904 | нд | 0
1.1.4.2 | в том числе затраты на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 69.158 | 23.0527 | 50.656 | 49.368 | 75.4241 | 75.4383 | 92.6717 | 92.6684 | 27.4313 | 24.7049 | 19.7929 | 15.7738 | 20.9587 | 18.2318 | 21.1712 | 18.2808 | 21.3818 | 18.3205 | нд | 18.4205 | нд | 18.7205
1.1.4.3 | в том числе затраты на новое строительство объектов электросетевого хозяйства | млн. рублей без НДС | 59.928 | 73.377 | 0 | 44.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6758 | 12.8013 | 33.1402 | 10.2068 | 32.97 | 3.1851 | 31.8716 | 3.9882 | 31.3941 | 4.1538 | нд | 7.7247 | нд | 5.1293
1.1.4.4 | в том числе затраты не включаемые в плату за технологическое присоединение | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 75.35 | 25.1167 | 0 | 52.67 | 75.4241 | 75.4383 | 92.6717 | 92.6684 | 3.8354 | 5.4793 | 4.6029 | 5.1493 | 4.6895 | 11.8612 | 4.6124 | 9.4048 | 4.5892 | 9.8527 | нд | 6.7576 | нд | 7.9532
1.1.5 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 3.6528 | 2.6914 | 2.096 | 2.8134 | 0.85 | 1.1321 | 0.4005 | 3.3375 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 4.1043 | 3.024 | 2.355 | 3.1611 | 0.96 | 1.272 | 3.75 | 3.75 | 1.477 | 1.71 | 1.048 | 1.288 | 2.96 | 1.835 | 2.58 | 1.68 | 2.58 | 1.68 | 2.58 | 1.68 | нд | 1.68 | нд | 1.68
|  | км | 65.408 | 71.043 | 72.083 | 69.5113 | 52.03 | 62.875 | 77.702 | 80.263 | 83.061 | 101.743 | 46.46 | 59.362 | 46.07 | 38.99 | 44 | 36.4 | 44 | 36.4 | 44 | 36.4 | нд | 36.4 | нд | 36.4
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 765 | 0 | 695 | 470 | 470 | 576 | 576 | 587 | 587 | 578 | 578 | 582 | 582 | нд | 582 | нд | 582
1.1.5.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 2.096 | 0.69865 | 0.85 | 1.1321 | 0.4005 | 3.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 2.355 | 0.785 | 0.96 | 1.272 | 3.75 | 3.75 | 1.477 | 1.71 | 0.2 | 0.48 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | нд | 0.78 | нд | 0.78
|  | км | 0 | 0 | 72.083 | 24.0277 | 52.03 | 62.875 | 77.702 | 80.263 | 83.061 | 101.743 | 36.96 | 48.39 | 28.6 | 28.6 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | нд | 28.8 | нд | 28.8
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 765 | 0 | 695 | 142 | 142 | 176 | 176 | 188 | 188 | 190 | 190 | 192 | 192 | нд | 192 | нд | 192
1.1.5.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.5.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 3.6528 | 2.6914 | 0 | 2.1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 4.1043 | 3.024 | 0 | 2.3761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.848 | 0.808 | 2.2 | 1.075 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | нд | 0.9 | нд | 0.9
|  | км | 65.408 | 71.043 | 0 | 45.4837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 10.972 | 17.47 | 10.39 | 15.2 | 7.6 | 15.2 | 7.6 | 15.2 | 7.6 | нд | 7.6 | нд | 7.6
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 328 | 400 | 400 | 399 | 399 | 388 | 388 | 390 | 390 | нд | 390 | нд | 390
1.1.6 | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 3.6528 | 2.6914 | 2.096 | 2.8134 | 0.8544 | 1.1321 | 0.4005 | 3.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 4.1043 | 3.024 | 2.355 | 3.1611 | 0.96 | 1.272 | 3.75 | 3.75 | 1.477 | 1.71 | 1.048 | 1.288 | 2.96 | 1.835 | 2.58 | 1.68 | 2.58 | 1.68 | 2.58 | 1.68 | нд | 1.68 | нд | 1.68
|  | км | 65.408 | 71.043 | 72.083 | 69.5113 | 52.03 | 62.875 | 77.702 | 80.263 | 83.061 | 101.743 | 46.46 | 59.362 | 46.07 | 38.99 | 44 | 36.4 | 44 | 36.4 | 44 | 36.4 | нд | 36.4 | нд | 36.4
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 765 | 0 | 695 | 470 | 470 | 576 | 576 | 587 | 587 | 578 | 578 | 582 | 582 | нд | 582 | нд | 582
1.1.6.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 2.096 | 0.69865 | 0.8544 | 1.1321 | 0.4005 | 3.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 2.355 | 0.785 | 0.96 | 1.272 | 3.75 | 3.75 | 1.477 | 1.71 | 0.2 | 0.48 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | нд | 0.78 | нд | 0.78
|  | км | 0 | 0 | 72.083 | 24.0277 | 52.03 | 62.875 | 77.702 | 80.263 | 83.061 | 101.743 | 36.96 | 48.39 | 28.6 | 28.6 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | нд | 28.8 | нд | 28.8
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 765 | 0 | 695 | 142 | 142 | 176 | 176 | 188 | 188 | 190 | 190 | 192 | 192 | нд | 192 | нд | 192
1.1.6.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.6.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 3.6528 | 2.6914 | 0 | 2.1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 4.1043 | 3.024 | 0 | 2.3761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.848 | 0.808 | 2.2 | 1.075 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | нд | 0.9 | нд | 0.9
|  | км | 65.408 | 71.043 | 0 | 45.4837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 10.972 | 17.47 | 10.39 | 15.2 | 7.6 | 15.2 | 7.6 | 15.2 | 7.6 | нд | 7.6 | нд | 7.6
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 328 | 400 | 400 | 399 | 399 | 388 | 388 | 390 | 390 | нд | 390 | нд | 390
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Наличие обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по состоянию на 1 января соответствующего года | шт. | 28 | 30 | 52 | 36.6667 | 0 | 58 | 4 | 56 | 57 | 57 | 66 | 66 | 56 | 65 | 53 | 54 | 50 | 49 | 43 | 42 | нд | 37 | нд | 31
|  | МВт | 1.61 | 2.02 | 4.03 | 2.5533 | 0 | 4.17 | 0.23 | 4.31 | 3.5056 | 3.5056 | 4.898 | 4.898 | 4.898 | 3.76 | 4.748 | 4.65 | 4.428 | 3.95 | 3.898 | 3.27 | нд | 2.47 | нд | 1.77
1.2.1.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 23 | 11 | 38 | 24 | 0 | 41 | 0 | 43 | 51 | 51 | 33 | 33 | 26 | 23 | 25 | 11 | 25 | 8 | 24 | 7 | нд | 6 | нд | 7
|  | МВт | 1.31 | 0.52 | 2.82 | 1.55 | 0 | 2.56 | 0 | 3.05 | 3.0556 | 3.0556 | 1.668 | 1.668 | 1.438 | 1.3 | 1.388 | 0.6 | 1.388 | 0.6 | 1.338 | 0.4 | нд | 0.24 | нд | 0.44
1.2.1.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 14 | 4.6667 | 0 | 17 | 4 | 13 | 6 | 6 | 13 | 13 | 11 | 16 | 10 | 15 | 9 | 14 | 7 | 14 | нд | 14 | нд | 13
|  | МВт | 0 | 0 | 1.21 | 0.40333 | 0 | 1.61 | 0.23 | 1.26 | 0.45 | 0.45 | 1.3 | 1.3 | 1.44 | 1.44 | 1.39 | 1.39 | 1.17 | 1.29 | 0.89 | 1.31 | нд | 1.23 | нд | 1.08
1.2.1.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 5 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 19 | 26 | 18 | 28 | 16 | 27 | 12 | 21 | нд | 17 | нд | 11
|  | МВт | 0.3 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 1.93 | 2.02 | 1.02 | 1.97 | 2.66 | 1.87 | 2.06 | 1.67 | 1.56 | нд | 1 | нд | 0.25
1.2.2 | Принято обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт. | 54 | 88 | 80 | 74 | 0 | 78 | 13 | 87 | 39 | 77 | 60 | 67 | 65 | 51 | 64 | 66 | 59 | 66 | 57 | 68 | нд | 58 | нд | 57
|  | МВт | 3.1 | 6.78 | 4.33 | 4.7367 | 0 | 4.44 | 1.25 | 3.59 | 1.9926 | 5.82 | 2.78 | 5.31 | 3.25 | 3.25 | 3.2 | 3.3 | 2.95 | 3.3 | 2.85 | 4.05 | нд | 2.85 | нд | 2.85
1.2.2.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 50 | 85 | 66 | 67 | 0 | 63 | 0 | 72 | 24 | 37 | 26 | 23 | 25 | 34 | 24 | 48 | 20 | 46 | 19 | 46 | нд | 20 | нд | 19
|  | МВт | 2.87 | 6.58 | 3.11 | 4.1867 | 0 | 3.32 | 0 | 2.59 | 0.8526 | 2.155 | 0.89 | 0.89 | 1.25 | 1.45 | 1.2 | 1.4 | 1 | 1.2 | 0.95 | 2.35 | нд | 0.95 | нд | 0.95
1.2.2.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 14 | 4.6667 | 0 | 15 | 13 | 15 | 15 | 40 | 15 | 18 | 16 | 5 | 16 | 5 | 16 | 5 | 16 | 5 | нд | 16 | нд | 16
|  | МВт | 0 | 0 | 1.22 | 0.40667 | 0 | 1.122 | 1.25 | 0.995 | 1.14 | 3.665 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | нд | 0.8 | нд | 0.8
1.2.2.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 4 | 3 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26 | 24 | 12 | 24 | 13 | 23 | 15 | 22 | 17 | нд | 22 | нд | 22
|  | МВт | 0.23 | 0.2 | 0 | 0.14333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 2.82 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.15 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | нд | 1.1 | нд | 1.1
1.2.3 | Исполнено обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт. | 53 | 61 | 72 | 62 | 0 | 69 | 11 | 73 | 39 | 50 | 70 | 68 | 68 | 64 | 67 | 71 | 66 | 69 | 66 | 71 | нд | 64 | нд | 64
|  | МВт | 3 | 4.4 | 4.13 | 3.8433 | 0 | 3.736 | 1.08 | 3.358 | 1.9426 | 3.015 | 2.78 | 4.51 | 3.4 | 3.6 | 3.52 | 4.1 | 3.48 | 3.63 | 3.2 | 4.58 | нд | 3.38 | нд | 3.38
1.2.3.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 49 | 58 | 62 | 56.3333 | 0 | 55 | 0 | 61 | 23 | 37 | 33 | 33 | 26 | 46 | 24 | 51 | 21 | 47 | 20 | 47 | нд | 19 | нд | 18
|  | МВт | 2.77 | 2.2 | 3.22 | 2.73 | 0 | 2.591 | 0 | 2.411 | 0.8026 | 1.955 | 1.12 | 1.55 | 1.3 | 1.55 | 1.2 | 1.8 | 1.05 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | нд | 0.9 | нд | 0.9
1.2.3.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 10 | 3.3333 | 0 | 14 | 11 | 12 | 16 | 13 | 17 | 15 | 17 | 6 | 17 | 6 | 18 | 5 | 18 | 5 | нд | 17 | нд | 18
|  | МВт | 0 | 0 | 0.71 | 0.23667 | 0 | 1.145 | 1.08 | 0.947 | 1.14 | 1.06 | 0.66 | 1.26 | 0.85 | 0.85 | 1.02 | 0.9 | 1.08 | 0.68 | 0.9 | 0.68 | нд | 1.08 | нд | 1.08
1.2.3.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 4 | 3 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 25 | 12 | 26 | 14 | 27 | 17 | 28 | 19 | нд | 28 | нд | 28
|  | МВт | 0.23 | 0.2 | 0 | 0.14333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.7 | 1.25 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.35 | 1.75 | 1.4 | 1.8 | нд | 1.4 | нд | 1.4
1.2.4 | Освоение капитальных вложений по мероприятиям, реализуемым в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | млн. рублей без НДС | 2.036 | 1.138 | 2.261 | 1.8117 | 0 | 0 | 4.9903 | 5.076 | 8.7912 | 8.782 | 40.548 | 38.8519 | 45.452 | 16.3647 | 45.8324 | 17.7856 | 45.9572 | 18.1261 | 46.8469 | 19.4991 | нд | 19.6402 | нд | 19.3674
1.2.4.1 | в том числе затраты на проектно изыскательские работы | млн. рублей без НДС | 0.096 | 0.092 | 0.339 | 0.17567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4083 | 0 | 0.602 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.4.2 | в том числе затраты на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 1.922 | 0.64067 | 0 | 0 | 4.9903 | 5.076 | 8.7912 | 8.782 | 15.327 | 12.1889 | 1.7526 | 0.72498 | 1.7526 | 1.7 | 1.7526 | 1.7 | 1.7526 | 1.7 | нд | 1.7 | нд | 1.7
1.2.4.3 | в том числе затраты на новое строительство объектов электросетевого хозяйства | млн. рублей без НДС | 1.94 | 1.046 | 0 | 0.99533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.977 | 20.7605 | 40.0632 | 9.2911 | 40.4132 | 13.577 | 40.528 | 14.0331 | 41.3465 | 14.9927 | нд | 15.0175 | нд | 14.7527
1.2.4.4 | в том числе затраты не включаемые в плату за технологическое присоединение | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.782 | 3.2441 | 3.4942 | 3.6362 | 5.7467 | 3.6666 | 2.2586 | 3.6766 | 2.393 | 3.7478 | 2.8064 | нд | 2.9228 | нд | 2.9148
1.2.5 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0.05607 | 0.089 | 0.089 | 0.078023 | 0 | 0 | 0.178 | 0.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0.063 | 0.1 | 0.1 | 0.087667 | 0 | 0 | 0.45 | 0.7 | 0.103 | 0.29 | 3.903 | 3.903 | 0.183 | 0.16 | 0.193 | 0.32 | 0.221 | 0.08 | 0.248 | 0.09 | нд | 0.093 | нд | 0.092
|  | км | 0.899 | 0.881 | 1.214 | 0.998 | 0 | 0 | 1.773 | 1.773 | 4.67 | 5.311 | 14.486 | 14.486 | 26.95 | 5.3 | 15.199 | 7.776 | 15.11 | 7.7 | 15.091 | 7.8 | нд | 9.2 | нд | 11.16
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | 37 | 37 | 42 | 42 | 43 | 43 | 45 | 45 | 46 | 46 | нд | 46 | нд | 46
1.2.5.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0.089 | 0.029667 | 0 | 0 | 0.178 | 0.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0.1 | 0.033333 | 0 | 0 | 0.45 | 0.7 | 0.103 | 0.29 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 0 | 0 | 1.214 | 0.40467 | 0 | 0 | 1.773 | 1.773 | 4.67 | 5.311 | 6.639 | 6.639 | 3.6 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | нд | 3.5 | нд | 3.5
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | нд | 18 | нд | 18
1.2.5.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.5.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0.05607 | 0.089 | 0 | 0.048357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0.063 | 0.1 | 0 | 0.054333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.103 | 3.103 | 0.183 | 0.16 | 0.193 | 0.32 | 0.221 | 0.08 | 0.248 | 0.09 | нд | 0.093 | нд | 0.092
|  | км | 0.899 | 0.881 | 0 | 0.59333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.847 | 7.847 | 23.35 | 2.7 | 11.599 | 4.176 | 11.51 | 4.1 | 11.491 | 4.2 | нд | 5.7 | нд | 7.66
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | нд | 28 | нд | 28
1.2.6 | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0.05607 | 0.089 | 0.089 | 0.078023 | 0 | 0 | 0.178 | 0.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0.063 | 0.1 | 0.1 | 0.087667 | 0 | 0 | 0.45 | 0.7 | 0.103 | 0.29 | 3.903 | 3.903 | 0.183 | 0.16 | 0.193 | 0.32 | 0.221 | 0.08 | 0.248 | 0.09 | нд | 0.093 | нд | 0.092
|  | км | 0.899 | 0.881 | 1.214 | 0.998 | 0 | 0 | 1.773 | 1.773 | 4.67 | 5.311 | 14.486 | 14.486 | 26.95 | 5.3 | 15.199 | 7.776 | 15.11 | 7.7 | 15.091 | 7.8 | нд | 9.2 | нд | 11.16
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | 37 | 37 | 42 | 42 | 43 | 43 | 45 | 45 | 46 | 46 | нд | 46 | нд | 46
1.2.6.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0.089 | 0.029667 | 0 | 0 | 0.178 | 0.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0.1 | 0.033333 | 0 | 0 | 0.45 | 0.7 | 0.103 | 0.29 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 0 | 0 | 1.214 | 0.40467 | 0 | 0 | 1.773 | 1.773 | 4.67 | 5.311 | 6.639 | 6.639 | 3.6 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | нд | 3.5 | нд | 3.5
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | нд | 18 | нд | 18
1.2.6.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.6.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0.05607 | 0.089 | 0 | 0.048357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0.063 | 0.1 | 0 | 0.054333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.103 | 3.103 | 0.183 | 0.16 | 0.193 | 0.32 | 0.221 | 0.08 | 0.248 | 0.09 | нд | 0.093 | нд | 0.092
|  | км | 0.899 | 0.881 | 0 | 0.59333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.847 | 7.847 | 23.35 | 2.7 | 11.599 | 4.176 | 11.51 | 4.1 | 11.491 | 4.2 | нд | 5.7 | нд | 7.66
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | нд | 28 | нд | 28
| Нижегородская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Наличие обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по состоянию на 1 января соответствующего года | шт. | 13056 | 17778 | 22088 | 17640.6667 | 23142 | 23142 | 4413 | 17112 | 17772 | 17772 | 17382 | 17383 | 16957 | 13310 | 16439 | 13299 | 15595 | 13292.9 | 14441 | 12716.0413 | нд | 12550.4641 | нд | 12059.3671
|  | МВт | 124.2 | 183.3 | 244.4162 | 183.9721 | 261.9 | 261.8673 | 46.5572 | 197.7765 | 204.4457 | 204.4457 | 202.2912 | 202.3062 | 200.4192 | 154.8654 | 196.1202 | 139.9149 | 189.0972 | 132.7402 | 178.9941 | 122.2344 | нд | 122.1303 | нд | 128.7147
1.1.1.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 5480 | 6713 | 7290 | 6494.3333 | 6645 | 8254 | 0 | 5748 | 15787 | 7089 | 8242 | 8242 | 7817 | 5483 | 7317 | 5490 | 6498 | 4541.99 | 5354 | 3263.9713 | нд | 2973.4261 | нд | 2428.5655
|  | МВт | 43 | 57.3 | 68.96 | 56.42 | 63.6 | 83.4051 | 0 | 58.7749 | 183.4704 | 71.008 | 86.3361 | 86.3361 | 84.614 | 59.8801 | 80.315 | 44.9296 | 73.214 | 28.9292 | 63.1109 | 11.1802 | нд | 9.8524 | нд | 15.2666
1.1.1.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14888 | 0 | 11364 | 0 | 10683 | 9140 | 9141 | 9140 | 7827 | 9122 | 7809 | 9097 | 8712.91 | 9087 | 9415.07 | нд | 9543.038 | нд | 9600.8016
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.4622 | 0 | 139.0015 | 0 | 133.4376 | 115.9552 | 115.9701 | 115.8051 | 94.9853 | 115.8051 | 94.9853 | 115.8831 | 103.3103 | 115.8832 | 110.6725 | нд | 111.9466 | нд | 113.157
1.1.1.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 7576 | 11065 | 14798 | 11146.3333 | 16497 | 0 | 4413 | 0 | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 81.2 | 126 | 175.4562 | 127.5521 | 198.3 | 0 | 46.5572 | 0 | 20.9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.1.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 37 | нд | 34 | нд | 30
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50076 | 0 | 0.38171 | нд | 0.33131 | нд | 0.2911
1.1.2 | Принято обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт. | 11419 | 13933 | 12384 | 12578.6667 | 11181 | 11181 | 5500 | 11456 | 9915 | 11358 | 10325 | 11421 | 10732 | 10732 | 11126 | 10647.85 | 11296 | 10067.4225 | 11286 | 10053.6109 | нд | 8993.5405 | нд | 11286
|  | МВт | 177.407 | 148.143 | 125.806 | 150.452 | 114.243 | 114.2429 | 58.025 | 116.428 | 93 | 117.8518 | 99.8498 | 118.791 | 96.951 | 96.951 | 101.4074 | 95.9163 | 102.9469 | 92.1248 | 106.4435 | 89.3987 | нд | 80.7821 | нд | 106.0435
1.1.2.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 5288 | 5946 | 6681 | 5971.6667 | 7439 | 7359 | 0 | 7648 | 4563 | 7944 | 6925 | 7825 | 6821 | 6821 | 6796 | 5797.85 | 6795 | 4928.1725 | 6761 | 5667.3984 | нд | 4817.2886 | нд | 6761
|  | МВт | 46.44 | 53.868 | 64.94 | 55.0827 | 71.77 | 70.6794 | 0 | 72.73 | 36.504 | 81.5015 | 54.8608 | 65.0608 | 50.9 | 50.9 | 52.4 | 43.265 | 51.7309 | 36.7753 | 51.9165 | 42.2915 | нд | 35.9478 | нд | 51.5165
1.1.2.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3822 | 0 | 3808 | 0 | 3152 | 3334 | 3506 | 3764 | 3764 | 4122 | 4667 | 4301 | 4940.25 | 4325 | 4199.2125 | нд | 3989.2519 | нд | 4325
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5635 | 0 | 43.698 | 0 | 33.0493 | 44.181 | 52.6302 | 44.125 | 44.125 | 46.125 | 50.2437 | 48.416 | 53.2809 | 51.727 | 45.2888 | нд | 43.0244 | нд | 51.727
1.1.2.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 6131 | 7987 | 5703 | 6607 | 3742 | 0 | 5500 | 0 | 5352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 130.967 | 94.275 | 60.866 | 95.3693 | 42.473 | 0 | 58.025 | 0 | 56.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.2.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 90 | 147 | 147 | 208 | 183 | 200 | 199 | 200 | 187 | нд | 187 | нд | 200
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.808 | 1.1 | 1.926 | 1.926 | 2.8824 | 2.4075 | 2.8 | 2.0686 | 2.8 | 1.8184 | нд | 1.8099 | нд | 2.8
1.1.3 | Исполнено обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт. | 6334 | 8641 | 10429 | 8468 | 10240 | 10240 | 6850 | 10390 | 9915 | 10550 | 10750 | 10633 | 11250 | 10743 | 11970 | 10653.95 | 12450 | 10644.2812 | 12950 | 10219.1881 | нд | 9484.6375 | нд | 12950
|  | МВт | 54.922 | 78.558 | 100.65 | 78.0433 | 100.8 | 100.8865 | 72.2675 | 105.2196 | 93.7886 | 108.2329 | 101.7218 | 109.5159 | 101.25 | 111.9015 | 108.4304 | 103.0909 | 113.05 | 102.6306 | 117.55 | 89.5029 | нд | 74.1976 | нд | 119.05
1.1.3.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 4008 | 5418 | 5685 | 5037 | 6742 | 6529 | 0 | 6304 | 4283 | 6772 | 7350 | 7130 | 7321 | 6814 | 7615 | 6745.86 | 7939 | 6206.1912 | 8310 | 5957.9436 | нд | 5362.1492 | нд | 8310
|  | МВт | 32.218 | 46.2 | 50.5634 | 42.9938 | 62.5 | 60.5825 | 0 | 60.741 | 34.3358 | 65.8046 | 56.5828 | 70.6249 | 55.199 | 65.8505 | 59.501 | 59.2655 | 61.834 | 54.5242 | 64.885 | 43.6194 | нд | 30.5336 | нд | 66.385
1.1.3.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3711 | 0 | 4086 | 0 | 3778 | 3334 | 3384 | 3782 | 3782 | 4147 | 3763.09 | 4311 | 4238.09 | 4440 | 4071.2445 | нд | 3931.4883 | нд | 4440
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3039 | 0 | 44.4786 | 0 | 42.4283 | 44.331 | 37.064 | 44.125 | 44.125 | 46.047 | 41.9188 | 48.416 | 45.9188 | 49.865 | 44.0147 | нд | 41.814 | нд | 49.865
1.1.3.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 2326 | 3223 | 4744 | 3431 | 3498 | 0 | 6850 | 0 | 5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 22.704 | 32.358 | 50.0867 | 35.0496 | 38.3 | 0 | 72.2675 | 0 | 59.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.3.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 119 | 147 | 147 | 208 | 145 | 200 | 200 | 200 | 190 | нд | 191 | нд | 200
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.808 | 1.827 | 1.926 | 1.926 | 2.8824 | 1.9067 | 2.8 | 2.1877 | 2.8 | 1.8688 | нд | 1.8501 | нд | 2.8
1.1.4 | Освоение капитальных вложений по мероприятиям, реализуемым в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | млн. рублей без НДС | 1968.122 | 1248.264 | 731.1573 | 1315.8478 | 763.0215 | 449.5975 | 838.391 | 735.49 | 715.111 | 715.8902 | 640.5706 | 467.678 | 738.8233 | 656.9513 | 817.3509 | 646.3544 | 782.6052 | 733.2462 | 797.629 | 703.906 | нд | 680.835 | нд | 759.9085
1.1.4.1 | в том числе затраты на проектно изыскательские работы | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.4.2 | в том числе затраты на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства | млн. рублей без НДС | 192.863 | 169.031 | 731.1573 | 364.3504 | 381.5108 | 449.5975 | 838.391 | 735.49 | 715.111 | 715.8902 | 585.8611 | 352.2899 | 670.5175 | 561.3992 | 738.1628 | 570.9663 | 706.1968 | 660.6378 | 720.0187 | 630.0957 | нд | 606.6246 | нд | 685.6982
1.1.4.3 | в том числе затраты на новое строительство объектов электросетевого хозяйства | млн. рублей без НДС | 795.423 | 455.101 | 0 | 416.8413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4638 | 50 | 9.2 | 30.164 | 13.8 | 10 | 13.8 | 10 | 13.8 | 10 | нд | 10.4 | нд | 10.4
1.1.4.4 | в том числе затраты не включаемые в плату за технологическое присоединение | млн. рублей без НДС | 979.836 | 624.132 | 731.1573 | 778.3751 | 381.5108 | 415.233 | 838.391 | 735.49 | 715.111 | 715.8902 | 51.2456 | 65.3881 | 59.1059 | 65.3881 | 65.3881 | 65.3881 | 62.6084 | 62.6084 | 63.8103 | 63.8103 | нд | 63.8103 | нд | 63.8103
1.1.5 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 29.8 | 31.655 | 33.097 | 31.5173 | 24.2654 | 19.111 | 23.1495 | 35.769 | 27.4767 | 13.897 | 8.451 | 10.046 | 15.436 | 16.036 | 21.115 | 21.258 | 84.56 | 84.103 | 48.449 | 47.992 | нд | 40.2 | нд | 41.2
|  | км | 386.736 | 457.022 | 471.2791 | 438.3457 | 117.6917 | 339.392 | 326.7558 | 545.257 | 248.207 | 513.4993 | 216.591 | 345.019 | 127.657 | 131.657 | 181.691 | 183.57 | 395.525 | 395.4 | 286.228 | 286.11 | нд | 273 | нд | 275
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950 | 0 | 6205 | 0 | 3778 | 4000 | 4000 | 4097 | 4097 | 4371 | 4371 | 4550 | 4550 | 4650 | 4650 | нд | 4650 | нд | 4650
1.1.5.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 6.46 | 9.315 | 33.097 | 16.2907 | 24.2654 | 19.111 | 23.1495 | 35.769 | 27.4767 | 13.897 | 8.351 | 10.046 | 15.236 | 15.236 | 20.458 | 20.458 | 83.903 | 83.903 | 47.792 | 47.792 | нд | 40 | нд | 41
|  | км | 74.424 | 130.289 | 471.2791 | 225.3307 | 117.6917 | 339.392 | 326.7558 | 545.257 | 248.207 | 513.4993 | 215.591 | 345.019 | 124.657 | 124.657 | 178.568 | 178.57 | 392.402 | 392.402 | 283.105 | 283.105 | нд | 270 | нд | 283.105
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950 | 0 | 6205 | 0 | 3778 | 3934 | 3934 | 3950 | 3950 | 4163 | 4163 | 4350 | 4350 | 4450 | 4450 | нд | 4450 | нд | 4450
1.1.5.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.5.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 23.34 | 22.34 | 0 | 15.2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.657 | 0.8 | 0.657 | 0.2 | 0.657 | 0.2 | нд | 0.2 | нд | 0.2
|  | км | 312.312 | 326.733 | 0 | 213.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3.123 | 5 | 3.123 | 3 | 3.123 | 3 | нд | 3 | нд | 3
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 147 | 147 | 208 | 208 | 200 | 200 | 200 | 200 | нд | 200 | нд | 200
1.1.6 | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 29.8 | 31.655 | 33.097 | 31.5173 | 24.2654 | 19.111 | 23.1495 | 35.769 | 27.4767 | 13.897 | 8.451 | 10.046 | 15.436 | 16.036 | 21.115 | 21.258 | 84.56 | 84.103 | 48.449 | 47.992 | нд | 40.2 | нд | 41.2
|  | км | 386.736 | 457.022 | 471.2791 | 438.3457 | 117.6917 | 339.392 | 326.7558 | 545.257 | 248.207 | 513.4993 | 216.591 | 345.019 | 127.657 | 131.657 | 181.691 | 183.57 | 395.525 | 395.4 | 286.228 | 286.11 | нд | 273 | нд | 275
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950 | 0 | 6205 | 0 | 3778 | 4000 | 4000 | 4097 | 4097 | 4371 | 4371 | 4550 | 4550 | 4650 | 4650 | нд | 4650 | нд | 4650
1.1.6.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 6.46 | 9.315 | 33.097 | 16.2907 | 24.2654 | 19.111 | 23.1495 | 35.769 | 27.4767 | 13.897 | 8.351 | 10.046 | 15.236 | 15.236 | 20.458 | 20.458 | 83.903 | 83.903 | 47.792 | 47.792 | нд | 40 | нд | 41
|  | км | 74.424 | 130.289 | 471.2791 | 225.3307 | 117.6917 | 339.392 | 326.7558 | 545.257 | 248.207 | 513.4993 | 215.591 | 345.019 | 124.657 | 124.657 | 178.568 | 178.57 | 392.402 | 392.4 | 283.105 | 283.105 | нд | 270 | нд | 272
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950 | 0 | 6205 | 0 | 3778 | 3934 | 3934 | 3950 | 3950 | 4163 | 4163 | 4350 | 4350 | 4450 | 4450 | нд | 4450 | нд | 4450
1.1.6.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.6.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 23.34 | 22.34 | 0 | 15.2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.657 | 0.8 | 0.657 | 0.2 | 0.657 | 0.2 | нд | 0.2 | нд | 0.2
|  | км | 312.312 | 326.733 | 0 | 213.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3.123 | 5 | 3.123 | 3 | 3.123 | 3 | нд | 3 | нд | 3
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 147 | 147 | 208 | 208 | 200 | 200 | 200 | 200 | нд | 200 | нд | 200
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Наличие обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по состоянию на 1 января соответствующего года | шт. | 934 | 1378 | 1368 | 1226.6667 | 1227 | 1227 | 49 | 1031 | 1053 | 1053 | 987 | 987 | 975 | 1102 | 964 | 1061 | 931 | 1030 | 895 | 985 | нд | 970 | нд | 948
|  | МВт | 48.9 | 82.4 | 78.0297 | 69.7766 | 70.2 | 70.1836 | 3.0018 | 64.5188 | 64.5843 | 64.5843 | 63.86 | 63.86 | 63.7871 | 92.1078 | 60.9419 | 89.5798 | 59.9951 | 86.4546 | 57.8931 | 85.4294 | нд | 85.4042 | нд | 100.924
1.2.1.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 398 | 485 | 598 | 493.6667 | 473 | 492 | 0 | 474 | 1015 | 518 | 445 | 445 | 439 | 307 | 435 | 303 | 426 | 293 | 391 | 283 | нд | 283 | нд | 282
|  | МВт | 20.2 | 25.8 | 31.3194 | 25.7731 | 20.5 | 22.3569 | 0 | 32.1198 | 63.4583 | 25.7341 | 21.4781 | 21.4781 | 21.5761 | 15.4042 | 19.9081 | 12.7362 | 19.3241 | 9.0562 | 18.7221 | 7.2762 | нд | 4.4962 | нд | 2.205
1.2.1.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 172.26 | 155.7 | 5 | 110.9867 | 114.24 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 10 | 1 | 9 | 1 | 4 | нд | 9 | нд | 8
|  | МВт | 7.7 | 10.4 | 0.529 | 6.2097 | 7.9 | 0.25 | 0.23343 | 0.1 | 0.1085 | 0.1 | 0.2885 | 0.2885 | 0.21561 | 0.64684 | 0.14341 | 0.47464 | 0.11161 | 1.0294 | 0.11161 | 1.7842 | нд | 1.539 | нд | 1.35
1.2.1.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 363.74 | 737.3 | 765 | 622.0133 | 639.76 | 733 | 45 | 556 | 37 | 534 | 538 | 538 | 532 | 783 | 525 | 748 | 504 | 728 | 503 | 698 | нд | 678 | нд | 658
|  | МВт | 21 | 46.2 | 46.1813 | 37.7938 | 41.8 | 47.5768 | 2.77 | 32.299 | 1.0175 | 38.7502 | 42.0934 | 42.0934 | 41.9954 | 76.0567 | 40.8904 | 76.3689 | 40.5594 | 76.3689 | 39.0594 | 76.3689 | нд | 79.3689 | нд | 97.3689
1.2.2 | Принято обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт. | 812 | 708 | 580 | 700 | 652 | 652 | 215 | 600 | 359 | 481 | 838 | 873 | 844 | 724 | 826 | 716 | 819 | 740 | 765 | 810 | нд | 996 | нд | 1267
|  | МВт | 42.659 | 40.143 | 30.5034 | 37.7685 | 35.17 | 35.1698 | 11.2703 | 32.2328 | 26.54 | 29.3358 | 43.551 | 75.3639 | 44.24 | 50.44 | 43.2 | 50.0768 | 41.38 | 54.7768 | 43.2 | 59.7768 | нд | 79.6 | нд | 79.584
1.2.2.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 355 | 408 | 246 | 336.3333 | 465 | 473 | 0 | 363 | 49 | 236 | 426 | 436 | 358 | 258 | 343 | 250 | 318 | 240 | 315 | 240 | нд | 234 | нд | 315
|  | МВт | 17.053 | 20.234 | 10.1539 | 15.8136 | 23.715 | 23.8184 | 0 | 12.7228 | 2.94 | 9.3939 | 24.9009 | 29.9009 | 13.4152 | 8.4152 | 10.2528 | 8.152 | 8.4224 | 8.652 | 5.76 | 8.652 | нд | 8.552 | нд | 5.76
1.2.2.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 132.53 | 54 | 70 | 85.51 | 39.27 | 44 | 35 | 55 | 60 | 60 | 71 | 81 | 116 | 86 | 118 | 86 | 78 | 80 | 70 | 90 | нд | 82 | нд | 72
|  | МВт | 7.4257 | 3.5836 | 4.085 | 5.0314 | 2.4056 | 2.2759 | 2.0425 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 4.1501 | 6.1501 | 5.3248 | 4.0248 | 5.4912 | 3.9248 | 5.6576 | 4.1248 | 5.824 | 3.1248 | нд | 3.048 | нд | 5.824
1.2.2.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 324.47 | 246 | 264 | 278.1567 | 147.73 | 135 | 180 | 182 | 250 | 185 | 341 | 356 | 370 | 380 | 365 | 380 | 423 | 420 | 380 | 480 | нд | 680 | нд | 880
|  | МВт | 18.1803 | 16.3254 | 16.2645 | 16.9234 | 9.0495 | 9.0755 | 9.2278 | 16.61 | 20 | 16.3419 | 14.5 | 39.3129 | 25.5 | 38 | 27.456 | 38 | 27.3 | 42 | 31.616 | 48 | нд | 68 | нд | 68
1.2.3 | Исполнено обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт. | 403 | 545 | 625 | 524.3333 | 569 | 569 | 219 | 529 | 359 | 448 | 850 | 477 | 855 | 730 | 859 | 747 | 855 | 785 | 955 | 825 | нд | 1018 | нд | 1317
|  | МВт | 18.8 | 28.647 | 32.9535 | 26.8002 | 28.35 | 28.3459 | 12.0445 | 28.0126 | 24.09 | 23.964 | 43.6239 | 30.0969 | 47.0852 | 53.2802 | 44.1468 | 53.202 | 43.482 | 55.802 | 46.4546 | 59.802 | нд | 64.0802 | нд | 82.2676
1.2.3.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 246 | 272 | 306 | 274.6667 | 361 | 327 | 0 | 319 | 47 | 233 | 432 | 194 | 362 | 262 | 352 | 260 | 353 | 250 | 346 | 240 | нд | 235 | нд | 346
|  | МВт | 10.2 | 12.94 | 14.1725 | 12.4375 | 15.28 | 13.3868 | 0 | 15.0822 | 2.82 | 9.5465 | 24.8029 | 7.3783 | 15.0832 | 11.0832 | 10.8368 | 11.832 | 9.0244 | 10.432 | 6.4436 | 11.432 | нд | 10.8432 | нд | 6.4436
1.2.3.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 57.42 | 49.14 | 65 | 57.1867 | 51.45 | 45 | 34 | 55 | 57 | 55 | 71 | 41 | 116 | 88 | 121 | 87 | 78 | 85 | 71 | 85 | нд | 83 | нд | 71
|  | МВт | 3.4 | 2.8273 | 3.7932 | 3.3402 | 3.17 | 2.6261 | 1.9841 | 3 | 3.42 | 3.42 | 4.223 | 3.423 | 5.397 | 4.197 | 5.523 | 3.37 | 5.6576 | 3.37 | 5.824 | 3.37 | нд | 3.237 | нд | 5.824
1.2.3.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 99.58 | 223.86 | 254 | 192.48 | 156.55 | 197 | 185 | 155 | 255 | 160 | 347 | 242 | 377 | 380 | 386 | 400 | 424 | 450 | 538 | 500 | нд | 700 | нд | 900
|  | МВт | 5.2 | 12.8797 | 14.9878 | 11.0225 | 9.9 | 12.333 | 10.0604 | 9.9303 | 17.85 | 10.9975 | 14.598 | 19.2956 | 26.605 | 38 | 27.787 | 38 | 28.8 | 42 | 34.187 | 45 | нд | 50 | нд | 70
1.2.4 | Освоение капитальных вложений по мероприятиям, реализуемым в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | млн. рублей без НДС | 1623.94 | 1453.24 | 624.7555 | 1233.9785 | 686.7164 | 353.72 | 179.0736 | 237.611 | 185.9184 | 185.8514 | 626.642 | 484.489 | 738.7171 | 627.277 | 758.8156 | 510.6465 | 745.868 | 562.9065 | 894.9701 | 530.523 | нд | 694.8183 | нд | 769.9049
1.2.4.1 | в том числе затраты на проектно изыскательские работы | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.4.2 | в том числе затраты на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства | млн. рублей без НДС | 248.894 | 128.545 | 130.6435 | 169.3608 | 65.8803 | 69.976 | 17.8744 | 15.841 | 17.6336 | 17.4263 | 38.6855 | 21.6855 | 159.7186 | 76.7441 | 166.0978 | 66.3483 | 106.5434 | 66.6093 | 138.4552 | 71.0273 | нд | 73.2993 | нд | 86.7239
1.2.4.3 | в том числе затраты на новое строительство объектов электросетевого хозяйства | млн. рублей без НДС | 563.076 | 598.075 | 494.1121 | 551.7544 | 277.4781 | 283.744 | 161.1993 | 221.77 | 168.285 | 168.4251 | 537.8251 | 423.8251 | 519.9011 | 491.4355 | 532.0126 | 383.5929 | 579.6552 | 436.6278 | 684.9172 | 387.8981 | нд | 549.9214 | нд | 611.5834
1.2.4.4 | в том числе затраты не включаемые в плату за технологическое присоединение | млн. рублей без НДС | 811.97 | 726.62 | 540.66 | 693.0833 | 343.358 | 353.673 | 98.1808 | 60.946 | 62.7182 | 103.5095 | 50.1314 | 38.9784 | 59.0974 | 59.0974 | 60.7052 | 60.7052 | 59.6694 | 59.6694 | 71.5976 | 71.5976 | нд | 71.5976 | нд | 71.5976
1.2.5 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 68.688 | 42.928 | 47.538 | 53.0513 | 13.8165 | 17.61 | 20.4159 | 6.936 | 4.42 | 3.526 | 12.345 | 36.978 | 11.068 | 11.068 | 12.409 | 9.155 | 25.062 | 7.16 | 22.924 | 20.723 | нд | 13 | нд | 13
|  | км | 214.712 | 168.131 | 138.882 | 173.9083 | 98.9828 | 113.68 | 57.6601 | 104.405 | 90.327 | 61.3905 | 173.618 | 137.07 | 183.447 | 183.447 | 191.579 | 135.91 | 206.024 | 130.46 | 276.229 | 264.44 | нд | 191.88 | нд | 191.88
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 307 | 0 | 359 | 418 | 418 | 537 | 537 | 552 | 552 | 539 | 539 | 611 | 611 | нд | 611 | нд | 611
1.2.5.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 20.08 | 14.736 | 31.573 | 22.1297 | 4.9149 | 4.258 | 0.71179 | 1.31 | 0.32 | 1.03 | 1.9 | 9.383 | 2.5 | 2.5 | 2.155 | 2.155 | 11.308 | 2.155 | 4.356 | 2.155 | нд | 3 | нд | 3
|  | км | 38.452 | 40.623 | 22.409 | 33.828 | 19.8368 | 23.979 | 5.1451 | 18.971 | 31.61 | 8.762 | 18.458 | 17.358 | 38.568 | 38.568 | 34.123 | 18.458 | 27.456 | 18.458 | 30.245 | 18.458 | нд | 21.875 | нд | 21.875
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 87 | 0 | 99 | 71 | 71 | 117 | 117 | 122 | 122 | 79 | 79 | 71 | 71 | нд | 71 | нд | 71
1.2.5.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.5.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 48.608 | 28.192 | 15.965 | 30.9217 | 8.9016 | 13.352 | 19.7041 | 5.626 | 4.1 | 2.496 | 10.445 | 27.595 | 8.568 | 8.568 | 10.254 | 7 | 13.754 | 5 | 18.568 | 18.568 | нд | 10 | нд | 10
|  | км | 176.26 | 127.508 | 116.473 | 140.0803 | 79.146 | 89.701 | 52.515 | 85.434 | 58.717 | 52.6285 | 155.16 | 119.712 | 144.879 | 144.879 | 157.456 | 117.46 | 178.568 | 112 | 245.984 | 245.984 | нд | 170 | нд | 170
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 220 | 0 | 260 | 347 | 347 | 420 | 420 | 430 | 430 | 460 | 460 | 540 | 540 | нд | 540 | нд | 540
1.2.6 | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 68.688 | 42.928 | 47.538 | 53.0513 | 13.8165 | 17.61 | 20.4159 | 6.936 | 4.42 | 3.526 | 12.345 | 36.978 | 11.068 | 11.068 | 12.409 | 9.155 | 25.062 | 7.16 | 22.924 | 20.723 | нд | 13 | нд | 13
|  | км | 214.712 | 168.131 | 138.882 | 173.9083 | 98.9828 | 113.68 | 57.6601 | 104.405 | 90.327 | 61.3905 | 173.618 | 137.07 | 183.447 | 183.447 | 191.579 | 135.91 | 206.024 | 130.46 | 276.229 | 264.44 | нд | 191.88 | нд | 191.88
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 307 | 0 | 359 | 418 | 418 | 537 | 537 | 552 | 552 | 539 | 539 | 611 | 611 | нд | 611 | нд | 611
1.2.6.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 20.08 | 14.736 | 31.573 | 22.1297 | 4.9149 | 4.258 | 0.71179 | 1.31 | 0.32 | 1.03 | 1.9 | 9.383 | 2.5 | 2.5 | 2.155 | 2.155 | 11.308 | 2.155 | 4.356 | 2.155 | нд | 3 | нд | 3
|  | км | 38.452 | 40.623 | 22.409 | 33.828 | 19.8368 | 23.979 | 5.1451 | 18.971 | 28.9 | 8.762 | 18.458 | 17.358 | 38.568 | 38.568 | 34.123 | 18.458 | 27.456 | 18.458 | 30.245 | 18.458 | нд | 21.875 | нд | 21.875
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 87 | 0 | 99 | 71 | 71 | 117 | 117 | 122 | 122 | 79 | 79 | 71 | 71 | нд | 71 | нд | 71
1.2.6.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.6.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 48.608 | 28.192 | 15.965 | 30.9217 | 8.9016 | 13.352 | 19.7041 | 5.626 | 4.1 | 2.496 | 10.445 | 27.595 | 8.568 | 8.568 | 10.254 | 7 | 13.754 | 5 | 18.568 | 18.568 | нд | 10 | нд | 10
|  | км | 176.26 | 127.508 | 116.473 | 140.0803 | 79.146 | 89.701 | 52.515 | 85.434 | 61.43 | 52.6285 | 155.16 | 119.712 | 144.879 | 144.879 | 157.456 | 117.46 | 178.568 | 112 | 245.984 | 245.984 | нд | 170 | нд | 170
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 220 | 0 | 260 | 347 | 347 | 420 | 420 | 430 | 430 | 460 | 460 | 540 | 540 | нд | 540 | нд | 540
| Рязанская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Наличие обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по состоянию на 1 января соответствующего года | шт. | 2258 | 3216 | 3417 | 2963.6667 | 2353 | 2353 | 129 | 976 | 851 | 851 | 670 | 670 | 658 | 628 | 648 | 625 | 638 | 624 | 628 | 614 | нд | 604 | нд | 600
|  | МВт | 15.007 | 25.697 | 28.5465 | 23.0835 | 20.709 | 20.7097 | 1.513 | 9.6256 | 9.1938 | 9.1938 | 7.0659 | 7.0659 | 7.1064 | 6.6975 | 6.9984 | 4.8275 | 6.8904 | 3.1375 | 6.7824 | 3.0295 | нд | 2.9215 | нд | 2.8783
1.1.1.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 1781 | 2201 | 2118 | 2033.3333 | 1123 | 1123 | 0 | 457 | 659 | 243 | 277 | 277 | 268 | 277 | 263 | 275.8 | 256 | 275.55 | 255 | 273.05 | нд | 270.55 | нд | 269.55
|  | МВт | 10.671 | 16.016 | 15.4895 | 14.0588 | 8.737 | 8.7377 | 0 | 4.0638 | 6.8748 | 2.4038 | 2.5872 | 2.5872 | 2.8944 | 3.1859 | 2.8404 | 2.9786 | 2.7648 | 2.9759 | 2.754 | 2.9489 | нд | 2.9219 | нд | 2.9111
1.1.1.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 1299 | 433 | 0 | 1230 | 129 | 519 | 192 | 608 | 353 | 315 | 351 | 274 | 348 | 273.2 | 346 | 273.45 | 341 | 266.95 | нд | 260.45 | нд | 258.45
|  | МВт | 0 | 0 | 13.057 | 4.3523 | 0 | 11.972 | 1.51 | 5.5618 | 2.32 | 6.79 | 4.0228 | 3.6987 | 4.0012 | 2.74 | 3.9688 | 2.9506 | 3.9472 | 2.9533 | 3.8932 | 2.8831 | нд | 2.8129 | нд | 2.9913
1.1.1.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 477 | 1015 | 0 | 497.3333 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 4.336 | 9.681 | 0 | 4.6723 | 11.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.1.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 78 | 39 | 77 | 37 | 76 | 36 | 75 | 32 | 74 | нд | 73 | нд | 72
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4559 | 0.78 | 0.4451 | 0.77 | 0.4235 | 0.76 | 0.4127 | 0.75 | 0.3695 | 0.8784 | нд | 1.0516 | нд | 0.9816
1.1.2 | Принято обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт. | 3421 | 3260 | 3778 | 3486.3333 | 3186 | 3186 | 829 | 2861 | 2298 | 2606 | 2288 | 2327 | 2290 | 2297 | 2290 | 2099 | 2290 | 2040 | 2291 | 2040 | нд | 2046 | нд | 2040
|  | МВт | 25.717 | 25.62 | 29.6497 | 26.9956 | 26.195 | 26.1959 | 9.12 | 26.3576 | 21.9 | 25.7132 | 24.7104 | 23.711 | 24.732 | 22.97 | 24.732 | 20.99 | 24.732 | 22.032 | 24.7428 | 22.032 | нд | 22.0968 | нд | 22.032
1.1.2.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 2531 | 2438 | 2864 | 2611 | 2603 | 2589 | 0 | 2031 | 1448 | 1923 | 1381 | 1637 | 1191 | 919 | 1187 | 732 | 1183 | 621 | 1127 | 565 | нд | 532 | нд | 531
|  | МВт | 17.283 | 17.386 | 20.7597 | 18.4762 | 19.939 | 19.8137 | 0 | 17.1183 | 12.55 | 17.8908 | 14.9148 | 15.7189 | 12.8628 | 9.8016 | 12.8196 | 7.9056 | 12.7764 | 6.6984 | 12.1716 | 6.0828 | нд | 5.7356 | нд | 5.7732
1.1.2.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 914 | 304.6667 | 0 | 597 | 829 | 830 | 850 | 643 | 718 | 504 | 909 | 1207 | 911 | 1236 | 913 | 1209 | 969 | 1301 | нд | 1332 | нд | 1376
|  | МВт | 0 | 0 | 8.89 | 2.9633 | 0 | 6.3822 | 9.12 | 9.2393 | 9.35 | 7.3665 | 7.7544 | 5.9509 | 9.8172 | 13.1808 | 9.8388 | 13.3488 | 9.8604 | 13.052 | 10.4652 | 14.0564 | нд | 14.5872 | нд | 14.6572
1.1.2.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 890 | 822 | 0 | 570.6667 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 8.434 | 8.234 | 0 | 5.556 | 6.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.2.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 189 | 186 | 190 | 171 | 192 | 131 | 194 | 188 | 195 | 175 | нд | 183 | нд | 141
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4559 | 2.0412 | 2.0412 | 2.052 | 1.71 | 2.0736 | 1.4148 | 2.0952 | 2.0304 | 2.106 | 1.89 | нд | 1.9764 | нд | 1.5228
1.1.3 | Исполнено обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт. | 2439 | 2946 | 4505 | 3296.6667 | 4050 | 4050 | 710 | 2826 | 2300 | 2621 | 2300 | 2237 | 2300 | 2300 | 2300 | 2100 | 2300 | 2050 | 2300 | 2050 | нд | 2050 | нд | 2050
|  | МВт | 14.811 | 21.734 | 34.9347 | 23.8266 | 32.462 | 32.4629 | 7.8 | 25.2583 | 21.9 | 26.6686 | 24.84 | 22.9342 | 24.84 | 24.84 | 24.84 | 22.68 | 24.84 | 22.14 | 24.84 | 22.14 | нд | 22.14 | нд | 22.14
1.1.3.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 2116 | 2427 | 3653 | 2732 | 3036 | 3044 | 0 | 2161 | 1443 | 1768 | 1390 | 1566 | 1196 | 927 | 1194 | 732 | 1184 | 623 | 1128 | 566 | нд | 532 | нд | 532
|  | МВт | 11.8745 | 17.0171 | 26.6701 | 18.5206 | 22.5 | 22.4864 | 0 | 18.2255 | 12.48 | 16.8488 | 15.012 | 15.3051 | 12.9168 | 10.0116 | 12.8952 | 7.9056 | 12.7872 | 6.7284 | 12.1824 | 6.1128 | нд | 5.7456 | нд | 5.7456
1.1.3.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 852 | 284 | 0 | 1006 | 710 | 665 | 857 | 853 | 720 | 500 | 912 | 1201 | 913 | 1236 | 918 | 1215 | 970 | 1308 | нд | 1334 | нд | 1377
|  | МВт | 0 | 0 | 8.2646 | 2.7549 | 0 | 9.9766 | 7.8 | 7.0328 | 9.42 | 9.8198 | 7.776 | 5.577 | 9.8496 | 12.9708 | 9.8604 | 13.3488 | 9.9144 | 13.122 | 10.476 | 14.1264 | нд | 14.4072 | нд | 14.8716
1.1.3.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 323 | 519 | 0 | 280.6667 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 2.9365 | 4.7169 | 0 | 2.5511 | 9.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.3.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 171 | 192 | 172 | 193 | 132 | 198 | 189 | 202 | 176 | нд | 184 | нд | 141
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.052 | 2.052 | 2.0736 | 1.8576 | 2.0844 | 1.4256 | 2.1384 | 2.0412 | 2.1816 | 1.9008 | нд | 1.9872 | нд | 1.5228
1.1.4 | Освоение капитальных вложений по мероприятиям, реализуемым в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | млн. рублей без НДС | 104.806 | 135.731 | 113.817 | 118.118 | 90.2364 | 94.757 | 92.4589 | 117.78 | 117.068 | 120.523 | 125.4413 | 125.4413 | 129.7871 | 129.7871 | 129.1349 | 129.1349 | 130.0933 | 130.0933 | 136.541 | 136.541 | нд | 136.541 | нд | 136.541
1.1.4.1 | в том числе затраты на проектно изыскательские работы | млн. рублей без НДС | 20.962 | 27.146 | 0 | 16.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.4.2 | в том числе затраты на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства | млн. рублей без НДС | 95.8 | 135.731 | 113.821 | 115.1173 | 90.2364 | 94.758 | 92.4589 | 117.78 | 117.068 | 120.523 | 85.5627 | 85.5627 | 107.3931 | 105.6678 | 106.7599 | 107.4824 | 107.3327 | 105.5667 | 113.0907 | 110.3757 | нд | 111.9548 | нд | 111.9548
1.1.4.3 | в том числе затраты на новое строительство объектов электросетевого хозяйства | млн. рублей без НДС | 9.006 | 0 | 0 | 3.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8433 | 29.8433 | 12.0111 | 12.1989 | 12.0441 | 9.279 | 12.3531 | 13.2328 | 12.527 | 12.264 | нд | 12.7572 | нд | 9.6368
1.1.4.4 | в том числе затраты не включаемые в плату за технологическое присоединение | млн. рублей без НДС | 104.806 | 135.731 | 113.817 | 118.118 | 90.2364 | 94.757 | 92.4589 | 117.78 | 117.068 | 120.523 | 10.0353 | 10.0353 | 10.383 | 11.9204 | 10.3308 | 12.3734 | 10.4075 | 11.2939 | 10.9233 | 13.9012 | нд | 11.8289 | нд | 14.9493
1.1.5 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 2.955 | 1.543 | 1.968 | 2.1553 | 2.265 | 1.374 | 2.65 | 2.778 | 2.42 | 2.725 | 2.414 | 2.414 | 4.011 | 4.011 | 4.289 | 4.289 | 4.58 | 4.58 | 4.891 | 4.891 | нд | 5.288 | нд | 5.288
|  | км | 84.072 | 108.983 | 88.084 | 93.713 | 48.9807 | 73.494 | 49.038 | 103.995 | 58.3052 | 86.676 | 84.411 | 84.411 | 95.597 | 95.597 | 100.227 | 100.227 | 105.126 | 105.126 | 110.132 | 110.132 | нд | 138.033 | нд | 138.033
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 | 0 | 768 | 0 | 687 | 910 | 910 | 1104 | 966 | 1106 | 963 | 1116 | 918 | 1172 | 922 | нд | 1002 | нд | 912
1.1.5.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 2.955 | 1.543 | 1.968 | 2.1553 | 2.265 | 1.374 | 2.65 | 2.778 | 2.42 | 2.725 | 2.074 | 2.074 | 3.608 | 3.608 | 3.854 | 3.854 | 4.107 | 4.107 | 4.403 | 4.403 | нд | 4.8 | нд | 4.8
|  | км | 78.047 | 108.983 | 88.084 | 91.7047 | 48.9807 | 73.494 | 49.038 | 103.995 | 58.3052 | 86.676 | 64.83 | 64.83 | 85.981 | 85.981 | 90.066 | 90.066 | 94.276 | 94.276 | 99.149 | 99.149 | нд | 127.05 | нд | 127.05
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 | 0 | 768 | 0 | 687 | 720 | 720 | 912 | 774 | 913 | 770 | 918 | 720 | 970 | 720 | нд | 800 | нд | 710
1.1.5.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.5.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.34 | 0.403 | 0.403 | 0.435 | 0.435 | 0.473 | 0.473 | 0.488 | 0.488 | нд | 0.488 | нд | 0.488
|  | км | 6.025 | 0 | 0 | 2.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.581 | 19.581 | 9.616 | 9.616 | 10.161 | 10.161 | 10.85 | 10.85 | 10.983 | 10.983 | нд | 10.983 | нд | 10.983
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 192 | 192 | 193 | 193 | 198 | 198 | 202 | 202 | нд | 202 | нд | 202
1.1.6 | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 2.955 | 1.543 | 1.968 | 2.1553 | 2.265 | 1.374 | 2.65 | 2.778 | 2.42 | 2.725 | 2.414 | 2.414 | 4.011 | 4.011 | 4.289 | 4.289 | 4.58 | 4.58 | 4.891 | 4.891 | нд | 5.288 | нд | 5.288
|  | км | 84.072 | 108.983 | 88.084 | 93.713 | 48.9807 | 73.494 | 49.038 | 103.995 | 58.3052 | 86.676 | 84.411 | 84.411 | 95.597 | 95.597 | 100.227 | 100.227 | 105.126 | 105.126 | 110.132 | 110.132 | нд | 138.033 | нд | 138.033
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 | 0 | 768 | 0 | 687 | 910 | 910 | 1104 | 966 | 1106 | 963 | 1116 | 918 | 1172 | 922 | нд | 1002 | нд | 912
1.1.6.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 2.955 | 1.543 | 1.968 | 2.1553 | 2.265 | 1.374 | 2.65 | 2.778 | 2.42 | 2.725 | 2.074 | 2.074 | 3.608 | 3.608 | 3.854 | 3.854 | 4.107 | 4.107 | 4.403 | 4.403 | нд | 4.8 | нд | 4.8
|  | км | 78.047 | 108.983 | 88.084 | 91.7047 | 48.9807 | 73.494 | 49.038 | 103.995 | 58.3052 | 86.676 | 64.83 | 64.83 | 85.981 | 85.981 | 90.066 | 90.066 | 94.276 | 94.276 | 99.149 | 99.149 | нд | 127.05 | нд | 127.05
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 | 0 | 768 | 0 | 687 | 720 | 720 | 912 | 774 | 913 | 770 | 918 | 720 | 970 | 720 | нд | 800 | нд | 710
1.1.6.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.6.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.34 | 0.403 | 0.403 | 0.435 | 0.435 | 0.473 | 0.473 | 0.488 | 0.488 | нд | 0.488 | нд | 0.488
|  | км | 6.025 | 0 | 0 | 2.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.581 | 19.581 | 9.616 | 9.616 | 10.161 | 10.161 | 10.85 | 10.85 | 10.983 | 10.983 | нд | 10.983 | нд | 10.983
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 192 | 192 | 193 | 193 | 198 | 198 | 202 | 202 | нд | 202 | нд | 202
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Наличие обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по состоянию на 1 января соответствующего года | шт. | 157 | 276 | 101 | 178 | 85 | 85 | 1 | 50 | 54 | 54 | 49 | 49 | 47 | 70 | 45 | 67 | 42 | 64 | 37 | 61 | нд | 58 | нд | 55
|  | МВт | 8.551 | 18.487 | 5.8609 | 10.9663 | 4.641 | 4.6411 | 0.1 | 3.3203 | 3.3712 | 3.3712 | 4.4615 | 4.4615 | 4.553 | 5.4865 | 4.373 | 4.04 | 4.103 | 3.86 | 3.623 | 3.68 | нд | 3.5 | нд | 3.32
1.2.1.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 143 | 257 | 81 | 160.3333 | 72 | 72 | 0 | 42 | 48 | 44 | 32 | 32 | 30 | 27 | 30 | 26 | 30 | 25 | 30 | 24 | нд | 23 | нд | 22
|  | МВт | 7.614 | 17.375 | 4.6079 | 9.8657 | 3.912 | 3.9121 | 0 | 2.7801 | 2.9932 | 2.8032 | 2.6085 | 2.6085 | 2.7 | 1.5009 | 2.7 | 1.57 | 2.7 | 1.51 | 2.7 | 1.45 | нд | 1.39 | нд | 1.33
1.2.1.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 3 | 20 | 7.6667 | 4 | 13 | 1 | 8 | 6 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 6 | 9 | 4 | 8 | 2 | 7 | нд | 6 | нд | 5
|  | МВт | 0 | 0.087 | 1.253 | 0.44667 | 0.286 | 0.729 | 0.1 | 0.5402 | 0.378 | 0.568 | 0.763 | 1.09 | 0.763 | 0.6 | 0.673 | 0.54 | 0.493 | 0.48 | 0.283 | 0.42 | нд | 0.36 | нд | 0.3
1.2.1.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 14 | 16 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 10 | 33 | 9 | 32 | 8 | 31 | 5 | 30 | нд | 29 | нд | 28
|  | МВт | 0.937 | 1.025 | 0 | 0.654 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0.763 | 1.09 | 3.3856 | 1 | 1.93 | 0.91 | 1.87 | 0.64 | 1.81 | нд | 1.75 | нд | 1.69
1.2.2 | Принято обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт. | 175 | 203 | 101 | 159.6667 | 97 | 97 | 12 | 106 | 58 | 77 | 61 | 141 | 63 | 73 | 64 | 69 | 64 | 73 | 65 | 73 | нд | 76 | нд | 76
|  | МВт | 9.465 | 13.503 | 4.4591 | 9.1424 | 5.308 | 5.3081 | 0.838 | 5.846 | 2.1 | 5.1022 | 5.49 | 8.967 | 5.67 | 4.08 | 5.76 | 3.98 | 5.76 | 4.1 | 5.85 | 4.06 | нд | 4.36 | нд | 4.3575
1.2.2.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 166 | 189 | 94 | 149.6667 | 92 | 90 | 0 | 94 | 46 | 56 | 37 | 84 | 23 | 23 | 19 | 18 | 16 | 14 | 10 | 7 | нд | 6 | нд | 6
|  | МВт | 9.008 | 12.689 | 4.207 | 8.6347 | 4.898 | 4.8331 | 0 | 4.93 | 1.38 | 3.3523 | 3.33 | 3.7645 | 2.07 | 1.5 | 1.71 | 1.08 | 1.44 | 0.78 | 0.9 | 0.36 | нд | 0.36 | нд | 0.3563
1.2.2.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 3 | 5 | 7 | 5 | 0 | 7 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 10 | 18 | 20 | 19 | 20 | 21 | 21 | 25 | 24 | нд | 25 | нд | 25
|  | МВт | 0.087 | 0.34 | 0.25175 | 0.22625 | 0 | 0.475 | 0.838 | 0.916 | 0.72 | 0.6599 | 1.17 | 1.17 | 1.62 | 1.08 | 1.71 | 1.2 | 1.89 | 1.32 | 2.25 | 1.5 | нд | 1.5 | нд | 1.5012
1.2.2.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 6 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 47 | 22 | 30 | 26 | 31 | 27 | 38 | 30 | 42 | нд | 45 | нд | 45
|  | МВт | 0.37 | 0.474 | 0 | 0.28133 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0.99 | 4.0325 | 1.98 | 1.5 | 2.34 | 1.7 | 2.43 | 2 | 2.7 | 2.2 | нд | 2.5 | нд | 2.5
1.2.3 | Исполнено обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт. | 86 | 180 | 108 | 124.6667 | 112 | 112 | 9 | 100 | 60 | 71 | 63 | 96 | 65 | 73 | 67 | 74 | 69 | 79 | 73 | 80 | нд | 79 | нд | 79
|  | МВт | 3.756 | 11.736 | 5.1931 | 6.895 | 5.1144 | 5.1144 | 0.743 | 5.7251 | 2.3 | 3.5184 | 5.67 | 6.1697 | 5.85 | 4.12 | 6.03 | 4.18 | 6.24 | 4.32 | 6.57 | 4.18 | нд | 4.68 | нд | 4.68
1.2.3.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 83 | 168 | 94 | 115 | 102 | 102 | 0 | 90 | 48 | 59 | 39 | 67 | 23 | 24 | 19 | 19 | 16 | 15 | 13 | 8 | нд | 7 | нд | 7
|  | МВт | 3.4985 | 11.097 | 4.4173 | 6.3376 | 4.5895 | 4.5894 | 0 | 4.8769 | 1.58 | 2.7067 | 3.51 | 3.3408 | 2.07 | 1.38 | 1.71 | 1.14 | 1.44 | 0.84 | 1.17 | 0.42 | нд | 0.42 | нд | 0.42
1.2.3.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 3 | 14 | 5.6667 | 5 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 19 | 18 | 21 | 21 | 23 | 22 | 26 | 25 | нд | 26 | нд | 26
|  | МВт | 0 | 0.087 | 0.77575 | 0.28758 | 0.305 | 0.525 | 0.743 | 0.8482 | 0.72 | 0.8117 | 1.17 | 1.17 | 1.71 | 1.14 | 1.89 | 1.26 | 2.1 | 1.38 | 2.34 | 1.56 | нд | 1.56 | нд | 1.56
1.2.3.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 3 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 23 | 31 | 27 | 34 | 30 | 42 | 34 | 47 | нд | 46 | нд | 46
|  | МВт | 0.25748 | 0.552 | 0 | 0.26983 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1.6589 | 2.07 | 1.6 | 2.43 | 1.78 | 2.7 | 2.1 | 3.06 | 2.2 | нд | 2.7 | нд | 2.7
1.2.4 | Освоение капитальных вложений по мероприятиям, реализуемым в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | млн. рублей без НДС | 15.912 | 8.69 | 2.508 | 9.0367 | 10.3495 | 14.047 | 11.2822 | 3.041 | 9.4173 | 12.431 | 25.2376 | 25.2376 | 39.9509 | 39.9509 | 43.9518 | 43.9518 | 47.9585 | 47.9585 | 53.2947 | 53.2947 | нд | 53.2947 | нд | 53.2947
1.2.4.1 | в том числе затраты на проектно изыскательские работы | млн. рублей без НДС | 3.182 | 1.738 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.4.2 | в том числе затраты на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства | млн. рублей без НДС | 15.912 | 8.69 | 2.508 | 9.0367 | 10.3495 | 14.047 | 11.2822 | 3.041 | 9.4173 | 12.431 | 12.4886 | 12.4886 | 16.3354 | 16.5902 | 17.9713 | 18.5204 | 19.6095 | 18.8939 | 21.7915 | 21.156 | нд | 21.7244 | нд | 21.7244
1.2.4.3 | в том числе затраты на новое строительство объектов электросетевого хозяйства | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.73 | 10.73 | 20.4194 | 22.195 | 22.4644 | 24.4178 | 24.5124 | 26.6439 | 27.2397 | 29.6083 | нд | 26.9342 | нд | 26.9342
1.2.4.4 | в том числе затраты не включаемые в плату за технологическое присоединение | млн. рублей без НДС | 15.912 | 8.69 | 2.508 | 9.0367 | 10.3495 | 14.047 | 11.2822 | 3.041 | 9.4173 | 12.431 | 2.019 | 2.019 | 3.1961 | 1.1656 | 3.5161 | 1.0136 | 3.8367 | 2.4208 | 4.2636 | 2.5304 | нд | 4.6361 | нд | 4.6361
1.2.5 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0.1 | 0.4 | 0.26 | 0.25333 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 1.39 | 0.99 | 2.709 | 2.709 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | нд | 0.3 | нд | 0.3
|  | км | 13.401 | 6.868 | 1.696 | 7.3217 | 6.9266 | 8.607 | 7.0122 | 2.15 | 5.07 | 5.472 | 13.816 | 13.816 | 22.95 | 22.95 | 24.75 | 24.75 | 26.55 | 26.55 | 28.35 | 28.35 | нд | 44.655 | нд | 44.655
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 7 | 0 | 15 | 24 | 29 | 42 | 42 | 48 | 48 | 53 | 53 | 60 | 60 | нд | 60 | нд | 60
1.2.5.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0.1 | 0.4 | 0.26 | 0.25333 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 1.39 | 0.99 | 2.199 | 2.199 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 13.401 | 6.868 | 1.696 | 7.3217 | 6.9266 | 8.607 | 7.0122 | 2.15 | 5.07 | 5.472 | 3.466 | 3.466 | 9.945 | 9.945 | 11.647 | 11.647 | 13.275 | 13.275 | 13.845 | 13.845 | нд | 30.15 | нд | 30.15
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 7 | 0 | 15 | 13 | 13 | 19 | 18 | 21 | 21 | 23 | 22 | 26 | 25 | нд | 26 | нд | 26
1.2.5.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.5.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | нд | 0.3 | нд | 0.3
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 10.35 | 13.005 | 13.005 | 13.103 | 13.103 | 13.275 | 13.275 | 14.505 | 14.505 | нд | 14.505 | нд | 14.505
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 23 | 23 | 27 | 27 | 30 | 30 | 34 | 34 | нд | 34 | нд | 34
1.2.6 | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0.1 | 0.4 | 0.26 | 0.25333 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 1.39 | 0.99 | 2.709 | 2.709 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | нд | 0.3 | нд | 0.3
|  | км | 13.401 | 6.868 | 1.696 | 7.3217 | 6.9266 | 8.607 | 7.0122 | 2.15 | 5.07 | 5.472 | 13.816 | 13.816 | 22.95 | 22.95 | 24.75 | 24.75 | 26.55 | 26.55 | 28.35 | 28.35 | нд | 44.655 | нд | 44.655
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 7 | 0 | 15 | 24 | 29 | 42 | 42 | 48 | 48 | 53 | 53 | 60 | 60 | нд | 60 | нд | 60
1.2.6.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0.1 | 0.4 | 0.26 | 0.25333 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 1.39 | 0.99 | 2.199 | 2.199 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 13.401 | 6.868 | 1.696 | 7.3217 | 0 | 8.607 | 7.0122 | 2.15 | 5.07 | 5.472 | 3.466 | 3.466 | 9.945 | 9.945 | 11.647 | 11.647 | 13.275 | 13.275 | 13.845 | 13.845 | нд | 30.15 | нд | 30.15
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 7 | 0 | 15 | 13 | 13 | 19 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | 26 | 26 | нд | 26 | нд | 26
1.2.6.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.6.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | нд | 0.3 | нд | 0.3
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 10.35 | 13.005 | 13.005 | 13.103 | 13.103 | 13.275 | 13.275 | 14.505 | 14.505 | нд | 14.505 | нд | 14.505
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 23 | 23 | 27 | 27 | 30 | 30 | 34 | 34 | нд | 34 | нд | 34
| Тульская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Наличие обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по состоянию на 1 января соответствующего года | шт. | 6169 | 9979 | 13715 | 9954.3333 | 18103 | 18103 | 3586 | 19835 | 19151 | 19151 | 14011 | 12011 | 13411 | 13078 | 12954 | 12325 | 12838 | 12209 | 12708 | 12079 | нд | 11759 | нд | 11298
|  | МВт | 76.43 | 127.86 | 173.24 | 125.8433 | 215.77 | 215.7675 | 35.86 | 229.43 | 223.7134 | 223.7134 | 159.9487 | 136.0029 | 154.1687 | 152.8283 | 159.2097 | 150.6883 | 162.0534 | 145.0103 | 167.1574 | 142.5894 | нд | 138.9668 | нд | 134.0799
1.1.1.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 3886 | 6287 | 879 | 3684 | 11405 | 4016 | 0 | 5763 | 17579 | 6312 | 6085 | 6085 | 5534 | 5231.2 | 5144 | 4930 | 5033 | 4901 | 4933 | 4871.1 | нд | 4807.1 | нд | 4724.12
|  | МВт | 58.09 | 97.17 | 10.31 | 55.19 | 163.98 | 42.43 | 0 | 59.34 | 207.9934 | 68.14 | 63.0926 | 63.0926 | 58.2826 | 55.4842 | 64.0336 | 55.0385 | 67.9876 | 54.5549 | 73.3716 | 57.385 | нд | 59.3031 | нд | 60.6468
1.1.1.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 14087 | 2306 | 14072 | 870 | 12039 | 7173 | 5173 | 7128 | 5415 | 7101 | 5388 | 7097 | 5384 | 7070 | 5357 | нд | 5244 | нд | 5131
|  | МВт | 0 | 0 | 0.12 | 0.04 | 0 | 173.3375 | 23.06 | 170.09 | 8.7 | 151.4 | 85.8816 | 61.9358 | 85.2966 | 68.8757 | 85.1266 | 69.8606 | 84.8691 | 67.7343 | 84.7071 | 65.4131 | нд | 63.8348 | нд | 61.2728
1.1.1.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 2283 | 3692 | 0 | 1991.6667 | 6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 18.34 | 30.69 | 0 | 16.3433 | 51.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.1.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 12821 | 4273.6667 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 702 | 800 | 753 | 753 | 749 | 2431.8 | 709 | 2007 | 708 | 1924 | 705 | 1850.9 | нд | 1707.9 | нд | 1442.88
|  | МВт | 0 | 0 | 162.81 | 54.27 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 7.02 | 4.1734 | 10.9744 | 10.9744 | 10.5894 | 28.4683 | 10.0494 | 25.7893 | 9.1967 | 22.7212 | 9.0787 | 19.7913 | нд | 15.8289 | нд | 12.1604
1.1.2 | Принято обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт. | 6762 | 8278 | 9355 | 8131.6667 | 9629 | 9629 | 4304 | 9212 | 6680 | 8018 | 5980 | 8093 | 5827 | 6126.8 | 5669 | 5669 | 5444 | 5444 | 5060 | 5060 | нд | 4981.4 | нд | 4780.25
|  | МВт | 79.82 | 95.2 | 93.86 | 89.6267 | 99.78 | 99.78 | 43.04 | 95.48 | 56.52 | 88.84 | 50 | 94.404 | 58.86 | 58.8567 | 47.95 | 47.949 | 49.25 | 49.25 | 46.25 | 46.25 | нд | 43.2337 | нд | 39.6233
1.1.2.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 2772 | 3394 | 5514 | 3893.3333 | 3948 | 5530 | 0 | 5431 | 2280 | 4596 | 2530 | 5262 | 2277 | 2330.8 | 2049 | 1417.25 | 1844 | 1252.12 | 1660 | 1012 | нд | 851.4 | нд | 650.25
|  | МВт | 33.53 | 39.99 | 55.79 | 43.1033 | 41.91 | 59.13 | 0 | 52.99 | 12.78 | 42.1556 | 26 | 57.464 | 23.4 | 23.9529 | 18.25 | 12.9231 | 18.25 | 14.7144 | 18.25 | 11.8926 | нд | 10.0053 | нд | 7.6415
1.1.2.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4099 | 2627 | 1568 | 2423 | 18 | 1705 | 1399 | 1555 | 1555 | 2275 | 2275 | 2255 | 2255 | 1350 | 1350 | нд | 1350 | нд | 1350
|  | МВт | 0 | 0 | 0.05 | 0.016667 | 0 | 40.65 | 26.27 | 4.34 | 24.23 | 0.17 | 11.9 | 9.7643 | 15.65 | 15.65 | 19 | 19 | 13.53 | 18.833 | 11 | 11.9837 | нд | 11 | нд | 11
1.1.2.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 3990 | 4884 | 0 | 2958 | 5681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 46.29 | 55.21 | 0 | 33.8333 | 57.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.2.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 3829 | 1276.3333 | 0 | 0 | 1677 | 2213 | 1977 | 3404 | 1745 | 1432 | 1995 | 2241 | 1345 | 1976.75 | 1345 | 1936.88 | 2050 | 2698 | нд | 2780 | нд | 2780
|  | МВт | 0 | 0 | 38.02 | 12.6733 | 0 | 0 | 16.77 | 38.15 | 19.51 | 46.5144 | 12.1 | 27.1757 | 19.81 | 19.2538 | 10.7 | 16.0258 | 17.47 | 15.7026 | 17 | 22.3737 | нд | 22.2284 | нд | 20.9818
1.1.3 | Исполнено обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт. | 2890 | 4464 | 4854 | 4069.3333 | 7156 | 7156 | 6318 | 8378 | 6680 | 8185 | 6580 | 7398 | 6284 | 6829 | 5785 | 5785 | 5574 | 5574 | 5380 | 5380 | нд | 5497.38 | нд | 5313.75
|  | МВт | 27.89 | 48.95 | 50.54 | 42.46 | 77.11 | 77.11 | 63.18 | 81.69 | 56.78 | 86.75 | 55.78 | 83.993 | 53.819 | 60.9966 | 45.1063 | 53.627 | 44.146 | 51.671 | 41.8415 | 49.8726 | нд | 48.1206 | нд | 46.3963
1.1.3.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 838 | 1295 | 2273 | 1468.6667 | 2075 | 3722 | 0 | 4491 | 1823 | 4731 | 3081 | 5085 | 2667 | 2632 | 2160 | 1446.25 | 1944 | 1282.02 | 1750 | 1076 | нд | 934.38 | нд | 750.75
|  | МВт | 7.25 | 12.73 | 22.9 | 14.2933 | 20.05 | 41.76 | 0 | 43.79 | 8.21 | 47.02 | 30.81 | 55.289 | 17.649 | 24.3986 | 14.296 | 13.4067 | 12.866 | 11.8843 | 11.579 | 9.9745 | нд | 8.6617 | нд | 6.9595
1.1.3.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 2 | 0.66667 | 0 | 3434 | 4063 | 2487 | 2689 | 1753 | 1750 | 1157 | 1582 | 1582 | 2279 | 2279 | 2282 | 2282 | 1463 | 1463 | нд | 1463 | нд | 1463
|  | МВт | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0 | 35.35 | 40.63 | 17.8 | 26.89 | 20 | 12.485 | 8.2544 | 15.82 | 14.6651 | 19.2575 | 21.1263 | 13.692 | 21.1541 | 12.6549 | 13.562 | нд | 13.562 | нд | 13.562
1.1.3.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 2052 | 3169 | 0 | 1740.3333 | 5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 20.64 | 36.22 | 0 | 18.9533 | 57.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.3.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 2579 | 859.6667 | 0 | 0 | 2255 | 1400 | 2168 | 1701 | 1749 | 1156 | 2035 | 2615 | 1346 | 2059.75 | 1348 | 2009.98 | 2167 | 2841 | нд | 3100 | нд | 3100
|  | МВт | 0 | 0 | 27.61 | 9.2033 | 0 | 0 | 22.55 | 20.1 | 21.68 | 19.73 | 12.485 | 20.4496 | 20.35 | 21.9328 | 11.5527 | 19.0939 | 17.588 | 18.6325 | 17.6076 | 26.3361 | нд | 25.8969 | нд | 25.8749
1.1.4 | Освоение капитальных вложений по мероприятиям, реализуемым в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | млн. рублей без НДС | 841.507 | 690.323 | 636.082 | 722.6373 | 389.621 | 436.725 | 574.4985 | 640.7537 | 761.8257 | 787.3145 | 679.545 | 693.8155 | 699.6439 | 705.036 | 638.3808 | 638.9762 | 565.3798 | 564.939 | 522.5972 | 522.5142 | нд | 522.3549 | нд | 522.8889
1.1.4.1 | в том числе затраты на проектно изыскательские работы | млн. рублей без НДС | 178.15 | 0 | 131.196 | 103.1153 | 42.8583 | 59.811 | 52.0179 | 53.277 | 68.5643 | 115.552 | 40.8667 | 117.7758 | 62.9679 | 63.6548 | 57.4543 | 57.5589 | 50.8842 | 50.8949 | 47.0337 | 47.0411 | нд | 47.0337 | нд | 47.0613
1.1.4.2 | в том числе затраты на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства | млн. рублей без НДС | 841.507 | 690.323 | 504.886 | 678.9053 | 389.621 | 376.914 | 317.6395 | 374.82 | 352.7405 | 350.5239 | 287.2236 | 263.778 | 256.8605 | 269.123 | 245.9675 | 257.6582 | 291.4205 | 305.5297 | 180.6568 | 193.1739 | нд | 189.3447 | нд | 188.2519
1.1.4.3 | в том числе затраты на новое строительство объектов электросетевого хозяйства | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.841 | 212.657 | 340.5208 | 321.2386 | 300.3604 | 289.3146 | 328.8813 | 354.4537 | 288.4848 | 303.993 | 181.9155 | 191.7388 | 256.8616 | 276.6751 | нд | 274.3965 | нд | 272.4151
1.1.4.4 | в том числе затраты не включаемые в плату за технологическое присоединение | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 636.082 | 212.0273 | 0 | 436.725 | 574.4985 | 640.7537 | 761.8257 | 787.3145 | 51.0943 | 22.9471 | 50.9341 | 17.8046 | 46.4741 | 19.7661 | 41.1597 | 16.7756 | 38.0451 | 5.6241 | нд | 11.5799 | нд | 15.1607
1.1.5 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 46.72 | 34.88 | 24.79 | 35.4633 | 20.962 | 19.03 | 20.3 | 20.496 | 22.8371 | 23.45 | 24.086 | 25.168 | 16.962 | 16.962 | 14.858 | 14.858 | 17.056 | 17.056 | 16.464 | 16.464 | нд | 16.464 | нд | 16.464
|  | км | 472.88 | 432.46 | 428.49 | 444.61 | 223.01 | 342.62 | 427.2368 | 472.915 | 488.6495 | 508.482 | 431.281 | 407.555 | 441.879 | 458.879 | 393.342 | 393.342 | 316.078 | 316.078 | 280.7 | 280.7 | нд | 280.7 | нд | 280.7
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4486 | 0 | 6318 | 0 | 7806 | 6016 | 7398 | 3617 | 3617 | 3627 | 3627 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | нд | 3630 | нд | 3630
1.1.5.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 46.72 | 34.88 | 0 | 27.2 | 20.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 472.88 | 432.46 | 24.79 | 310.0433 | 223.01 | 19.03 | 5.48 | 6.471 | 4.6601 | 9.5 | 8.128 | 8.104 | 3.562 | 3.562 | 3.12 | 3.12 | 3.582 | 3.582 | 3.457 | 3.457 | нд | 3.457 | нд | 3.457
|  | км | 0 | 0 | 428.49 | 142.83 | 0 | 342.62 | 296.8818 | 342.953 | 284.247 | 296.736 | 226.242 | 233.756 | 202.092 | 209.092 | 187.543 | 187.543 | 211.214 | 211.214 | 120.715 | 120.715 | нд | 120.715 | нд | 120.715
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4486 | 0 | 4063 | 0 | 3750 | 3518 | 3518 | 1582 | 1582 | 2279 | 2279 | 2282 | 2282 | 1463 | 1463 | нд | 1463 | нд | 1463
1.1.5.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.5.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.82 | 14.025 | 18.177 | 13.95 | 15.958 | 17.064 | 13.4 | 13.4 | 11.738 | 11.738 | 13.474 | 13.474 | 13.007 | 13.007 | нд | 13.007 | нд | 13.007
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.355 | 129.962 | 204.4024 | 211.746 | 205.039 | 173.799 | 239.787 | 249.787 | 205.799 | 205.799 | 104.864 | 104.864 | 159.985 | 159.985 | нд | 159.985 | нд | 159.985
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2255 | 0 | 4056 | 2498 | 2498 | 2035 | 2035 | 1348 | 1348 | 1348 | 1348 | 2167 | 2167 | нд | 2167 | нд | 2167
1.1.6 | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 46.72 | 34.88 | 24.79 | 35.4633 | 20.962 | 19.03 | 20.3 | 20.496 | 22.8371 | 23.45 | 24.086 | 25.168 | 16.962 | 16.962 | 14.858 | 14.858 | 17.056 | 17.056 | 16.464 | 16.464 | нд | 16.464 | нд | 16.464
|  | км | 472.88 | 432.46 | 428.49 | 444.61 | 223.01 | 342.62 | 427.2368 | 472.915 | 488.6495 | 508.482 | 431.281 | 407.555 | 441.879 | 458.879 | 393.342 | 393.342 | 316.078 | 316.078 | 280.7 | 280.7 | нд | 280.7 | нд | 280.7
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4486 | 0 | 6318 | 0 | 7806 | 6016 | 6016 | 3617 | 3617 | 3627 | 3627 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | нд | 3630 | нд | 3630
1.1.6.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 46.72 | 34.88 | 0 | 27.2 | 20.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 472.88 | 432.46 | 24.79 | 310.0433 | 223.01 | 19.03 | 5.48 | 6.471 | 4.6601 | 9.5 | 8.128 | 8.104 | 3.562 | 3.562 | 3.12 | 3.12 | 3.582 | 3.582 | 3.457 | 3.457 | нд | 3.457 | нд | 3.457
|  | км | 0 | 0 | 428.49 | 142.83 | 0 | 342.62 | 296.8818 | 342.953 | 284.247 | 296.736 | 226.242 | 233.756 | 202.092 | 209.092 | 187.543 | 187.543 | 211.214 | 211.214 | 120.715 | 120.715 | нд | 120.715 | нд | 120.715
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4486 | 0 | 4063 | 0 | 3750 | 3518 | 3518 | 1582 | 1582 | 2279 | 2279 | 2282 | 2282 | 1463 | 1463 | нд | 1463 | нд | 1463
1.1.6.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.6.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.82 | 14.025 | 18.177 | 13.95 | 15.958 | 17.064 | 13.4 | 13.4 | 11.738 | 11.738 | 13.474 | 13.474 | 13.007 | 13.007 | нд | 13.007 | нд | 13.007
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.355 | 129.962 | 204.4024 | 211.746 | 205.039 | 173.799 | 239.787 | 249.787 | 205.799 | 205.799 | 104.864 | 104.864 | 159.985 | 159.985 | нд | 159.985 | нд | 159.985
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2255 | 0 | 4056 | 2498 | 2498 | 2035 | 2035 | 1348 | 1348 | 1348 | 1348 | 2167 | 2167 | нд | 2167 | нд | 2167
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Наличие обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по состоянию на 1 января соответствующего года | шт. | 415 | 494 | 463 | 457.3333 | 513 | 513 | 64 | 541 | 525 | 525 | 488 | 488 | 486 | 460 | 477 | 449 | 467 | 429 | 457 | 401 | нд | 366 | нд | 331
|  | МВт | 25.79 | 34.23 | 30.81 | 30.2767 | 33.37 | 33.38 | 4.08 | 34.15 | 30.5705 | 30.57 | 27.8241 | 27.8241 | 27.7101 | 29.1443 | 27.1969 | 31.0543 | 26.6497 | 29.9243 | 26.0775 | 28.3343 | нд | 26.3343 | нд | 24.3343
1.2.1.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 411 | 489 | 389 | 429.6667 | 508 | 404 | 0 | 417 | 480 | 327 | 285 | 285 | 284 | 221 | 277 | 212 | 270 | 195 | 264 | 171 | нд | 141 | нд | 111
|  | МВт | 25.53 | 33.89 | 24.74 | 28.0533 | 33.03 | 25.76 | 0 | 26.96 | 27.5205 | 18.92 | 13.7955 | 13.7955 | 13.7385 | 10.71 | 13.3395 | 11.63 | 12.9635 | 10.66 | 12.6195 | 9.29 | нд | 7.5781 | нд | 5.8663
1.2.1.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 5 | 1.6667 | 0 | 7 | 30 | 18 | 23 | 28 | 34 | 34 | 34 | 41 | 33 | 40 | 32 | 39 | 29 | 36 | нд | 32 | нд | 28
|  | МВт | 0 | 0 | 0.25 | 0.083333 | 0 | 0.3 | 1.91 | 0.81 | 1.56 | 1.25 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.82 | 1.453 | 1.76 | 1.396 | 1.71 | 1.225 | 1.54 | нд | 1.31 | нд | 1.08
1.2.1.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 4 | 5 | 69 | 26 | 5 | 102 | 34 | 106 | 22 | 170 | 169 | 169 | 168 | 198 | 167 | 197 | 165 | 195 | 164 | 194 | нд | 193 | нд | 192
|  | МВт | 0.26 | 0.34 | 5.82 | 2.14 | 0.34 | 7.32 | 2.17 | 6.38 | 1.49 | 10.4 | 12.5186 | 12.5186 | 12.4616 | 14.69 | 12.4044 | 14.63 | 12.2902 | 14.52 | 12.233 | 14.46 | нд | 14.4 | нд | 14.34
1.2.2 | Принято обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт. | 279 | 275 | 264 | 272.6667 | 296 | 296 | 56 | 262 | 95 | 292 | 224 | 285 | 216 | 216 | 208 | 208 | 201 | 201 | 195 | 195 | нд | 195 | нд | 195
|  | МВт | 16.42 | 16.83 | 13.98 | 15.7433 | 15.58 | 15.58 | 5.58 | 12.52 | 6.3653 | 15.78 | 12.7682 | 19.6 | 12.3119 | 14.85 | 11.8559 | 11.86 | 11.4569 | 11.46 | 11.1149 | 11.11 | нд | 11.11 | нд | 11.11
1.2.2.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 223 | 220 | 160 | 201 | 237 | 184 | 0 | 162 | 30 | 154 | 85 | 109 | 77 | 77 | 69 | 69 | 62 | 62 | 56 | 56 | нд | 56 | нд | 56
|  | МВт | 12.94 | 13.29 | 7.75 | 11.3267 | 12.3 | 8.92 | 0 | 6.68 | 0.7953 | 5.36 | 4.8451 | 3.681 | 4.389 | 4.39 | 3.933 | 3.93 | 3.534 | 3.53 | 3.192 | 3.19 | нд | 3.19 | нд | 3.19
1.2.2.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 5 | 5 | 14 | 8 | 5 | 15 | 28 | 12 | 33 | 18 | 15 | 19 | 13 | 13 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | нд | 19 | нд | 19
|  | МВт | 0.33 | 0.34 | 0.9 | 0.52333 | 0.31 | 0.91 | 2.74 | 0.62 | 2.8 | 0.97004 | 0.85502 | 1.083 | 0.741 | 0.74 | 1.197 | 1.2 | 1.14 | 1.14 | 1.083 | 1.08 | нд | 1.08 | нд | 1.08
1.2.2.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 1 | 1 | 0 | 0.66667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 0.04 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 50 | 49 | 90 | 63 | 53 | 97 | 28 | 88 | 32 | 120 | 124 | 157 | 126 | 126 | 118 | 118 | 119 | 119 | 120 | 120 | нд | 120 | нд | 120
|  | МВт | 3.11 | 3.15 | 5.33 | 3.8633 | 2.92 | 5.75 | 2.84 | 5.22 | 2.77 | 9.45 | 7.0681 | 14.836 | 7.1819 | 7.18 | 6.7259 | 6.73 | 6.7829 | 6.78 | 6.8399 | 6.84 | нд | 6.84 | нд | 6.84
1.2.3 | Исполнено обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт. | 203 | 248 | 183 | 211.3333 | 194 | 194 | 75 | 190 | 95 | 210 | 226 | 225 | 225 | 227 | 218 | 228 | 211 | 229 | 205 | 230 | нд | 230 | нд | 230
|  | МВт | 11.92 | 14.93 | 9.32 | 12.0567 | 9.77 | 9.77 | 6.61 | 9.54 | 6.9653 | 11.08 | 12.8822 | 12.56 | 12.8251 | 12.94 | 12.4031 | 12.99 | 12.0291 | 13.05 | 11.6981 | 13.11 | нд | 13.11 | нд | 13.11
1.2.3.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 163 | 200 | 145 | 169.3333 | 155 | 159 | 0 | 164 | 15 | 138 | 86 | 113 | 84 | 86 | 76 | 86 | 68 | 86 | 61 | 86 | нд | 86 | нд | 86
|  | МВт | 9.77 | 12.22 | 6.73 | 9.5733 | 8.01 | 7.38 | 0 | 8.16 | 0.2853 | 6.54 | 4.9021 | 4.5706 | 4.788 | 3.47 | 4.309 | 4.9 | 3.878 | 4.9 | 3.49 | 4.9019 | нд | 4.9019 | нд | 4.9019
1.2.3.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 3 | 2 | 3 | 2.6667 | 2 | 4 | 35 | 2 | 41 | 12 | 15 | 12 | 14 | 14 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | нд | 23 | нд | 23
|  | МВт | 0.12 | 0.13 | 0.25 | 0.16667 | 0.09 | 0.32 | 3.09 | 0.18 | 3.42 | 0.71 | 0.85502 | 0.68401 | 0.79801 | 0.8 | 1.254 | 1.25 | 1.311 | 1.31 | 1.311 | 1.31 | нд | 1.31 | нд | 1.31
1.2.3.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 37 | 46 | 35 | 39.3333 | 37 | 31 | 40 | 24 | 39 | 60 | 125 | 100 | 127 | 127 | 120 | 120 | 120 | 120 | 121 | 121 | нд | 121 | нд | 121
|  | МВт | 2.03 | 2.58 | 2.34 | 2.3167 | 1.67 | 2.07 | 3.52 | 1.2 | 3.26 | 3.83 | 7.1251 | 7.3054 | 7.2391 | 7.24 | 6.8401 | 6.84 | 6.8401 | 6.84 | 6.8971 | 6.9 | нд | 6.9 | нд | 6.9
1.2.4 | Освоение капитальных вложений по мероприятиям, реализуемым в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | млн. рублей без НДС | 14.054 | 17.891 | 16.736 | 16.227 | 16.189 | 16.141 | 29.0991 | 26.8877 | 23.6692 | 26.7429 | 66.296 | 67.4125 | 66.3 | 66.3 | 66.74 | 66.74 | 67.21 | 67.21 | 67.68 | 67.68 | нд | 67.68 | нд | 67.68
1.2.4.1 | в том числе затраты на проектно изыскательские работы | млн. рублей без НДС | 3.631 | 0 | 3.032 | 2.221 | 1.2951 | 1.2913 | 2.6728 | 2.289 | 1.8935 | 2.3915 | 5.4245 | 7.3334 | 5.304 | 5.304 | 5.3392 | 5.3392 | 5.3768 | 5.3768 | 5.4144 | 5.4144 | нд | 5.4144 | нд | 5.4144
1.2.4.2 | в том числе затраты на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства | млн. рублей без НДС | 14.054 | 17.891 | 13.704 | 15.2163 | 16.189 | 14.8497 | 10.9377 | 12.9031 | 8.0725 | 9.2915 | 5.9832 | 7.7442 | 5.7068 | 5.9966 | 8.8476 | 9.2807 | 9.1894 | 9.6502 | 9.2055 | 9.6487 | нд | 9.6487 | нд | 9.6487
1.2.4.3 | в том числе затраты на новое строительство объектов электросетевого хозяйства | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4886 | 11.6956 | 13.7031 | 15.0599 | 50.0186 | 50.4957 | 50.4095 | 53.6014 | 47.6411 | 50.472 | 47.6971 | 50.6136 | 48.0789 | 51.0674 | нд | 51.0674 | нд | 51.0674
1.2.4.4 | в том числе затраты не включаемые в плату за технологическое присоединение | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8697 | 1.8392 | 4.8797 | 1.398 | 4.9121 | 1.6481 | 4.9467 | 1.5693 | 4.9812 | 1.5495 | нд | 1.5495 | нд | 1.5495
1.2.5 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0.78 | 1.37 | 0.92 | 1.0233 | 0.848 | 1.13 | 1.0272 | 2.628 | 2.896 | 3.759 | 7.445 | 7.853 | 6.3654 | 6.365 | 6.2933 | 6.293 | 6.3051 | 6.305 | 6.298 | 6.298 | нд | 6.298 | нд | 6.298
|  | км | 8.68 | 8.68 | 10.98 | 9.4467 | 5.571 | 13.01 | 21.0534 | 15.475 | 12.1122 | 9.968 | 37.712 | 29.13 | 31.8679 | 31.868 | 31.8385 | 31.838 | 30.602 | 30.602 | 29.375 | 29.375 | нд | 29.375 | нд | 29.375
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 75 | 0 | 72 | 140 | 130 | 141 | 141 | 142 | 142 | 143 | 143 | 144 | 144 | нд | 144 | нд | 144
1.2.5.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0.78 | 1.37 | 0 | 0.71667 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 8.68 | 8.68 | 0.92 | 6.0933 | 5.571 | 1.13 | 0 | 0 | 0.81 | 1.523 | 1.345 | 2.385 | 0.26538 | 0.265 | 0.1933 | 0.193 | 0.20509 | 0.205 | 0.198 | 0.198 | нд | 0.198 | нд | 0.198
|  | км | 0 | 0 | 10.98 | 3.66 | 0 | 13.01 | 11.3154 | 10.911 | 6.8062 | 4.7 | 6.99 | 7.69 | 5.4579 | 5.458 | 8.6785 | 8.678 | 8.642 | 8.642 | 8.358 | 8.358 | нд | 8.358 | нд | 8.358
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 35 | 0 | 12 | 15 | 15 | 14 | 14 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | нд | 23 | нд | 23
1.2.5.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.5.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0272 | 2.628 | 2.086 | 2.236 | 6.1 | 5.468 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | нд | 6.1 | нд | 6.1
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.738 | 4.564 | 5.306 | 5.268 | 30.722 | 21.44 | 26.41 | 26.41 | 23.16 | 23.16 | 21.96 | 21.96 | 21.017 | 21.017 | нд | 21.017 | нд | 21.017
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 60 | 125 | 125 | 127 | 127 | 120 | 120 | 120 | 120 | 121 | 121 | нд | 121 | нд | 121
1.2.6 | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0.78 | 1.37 | 0.92 | 1.0233 | 0.848 | 1.13 | 1.0272 | 2.628 | 2.896 | 3.759 | 7.445 | 7.853 | 6.3654 | 6.365 | 6.2933 | 6.293 | 6.3051 | 6.305 | 6.298 | 6.298 | нд | 6.298 | нд | 6.298
|  | км | 8.68 | 8.68 | 10.98 | 9.4467 | 5.571 | 13.01 | 21.0534 | 15.475 | 12.1122 | 9.968 | 37.712 | 29.13 | 31.8679 | 31.868 | 31.8385 | 31.838 | 30.602 | 30.602 | 29.375 | 29.375 | нд | 29.375 | нд | 29.375
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 75 | 0 | 72 | 140 | 140 | 141 | 141 | 142 | 142 | 143 | 143 | 144 | 144 | нд | 144 | нд | 144
1.2.6.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0.78 | 1.37 | 0 | 0.71667 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 8.68 | 8.68 | 0.92 | 6.0933 | 5.571 | 1.13 | 0 | 0 | 0.81 | 1.523 | 1.345 | 2.385 | 0.26538 | 0.265 | 0.1933 | 0.193 | 0.20509 | 0.205 | 0.198 | 0.198 | нд | 0.198 | нд | 0.198
|  | км | 0 | 0 | 10.98 | 3.66 | 0 | 13.01 | 11.3154 | 10.911 | 6.8062 | 4.7 | 6.99 | 7.69 | 5.4579 | 5.458 | 8.6785 | 8.678 | 8.642 | 8.642 | 8.358 | 8.358 | нд | 8.358 | нд | 8.358
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 35 | 0 | 12 | 15 | 15 | 14 | 14 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | нд | 23 | нд | 23
1.2.6.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.6.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0272 | 2.628 | 2.086 | 2.236 | 6.1 | 5.468 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | нд | 6.1 | нд | 6.1
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.738 | 4.564 | 5.306 | 5.268 | 30.722 | 21.44 | 26.41 | 26.41 | 23.16 | 23.16 | 21.96 | 21.96 | 21.017 | 21.017 | нд | 21.017 | нд | 21.017
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 60 | 125 | 125 | 127 | 127 | 120 | 120 | 120 | 120 | 121 | 121 | нд | 121 | нд | 121
| Республика Удмуртия | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Наличие обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по состоянию на 1 января соответствующего года | шт. | 4622 | 5350 | 5199 | 5057 | 4562 | 4562 | 424 | 3099 | 2639 | 2639 | 1847 | 1847 | 1757 | 1832.6 | 1617 | 1321.6 | 1380 | 1291.6 | 1092 | 1261.6 | нд | 1231.6 | нд | 1201.6
|  | МВт | 38.534 | 50.53 | 54.8441 | 47.9694 | 51.314 | 51.3146 | 2.968 | 34.0972 | 29.4836 | 29.4836 | 21.353 | 21.353 | 20.443 | 20.669 | 17.803 | 12.899 | 12.299 | 12.599 | 6.435 | 12.6808 | нд | 11.2108 | нд | 7.1828
1.1.1.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 4054 | 4587 | 3081 | 3907.3333 | 1980 | 2075 | 0 | 1525 | 2148 | 1538 | 850 | 850 | 780 | 850 | 770 | 650 | 750 | 650 | 720 | 691.8 | нд | 808.8 | нд | 990.6
|  | МВт | 31.724 | 41.374 | 28.2191 | 33.7724 | 19.26 | 20.1119 | 0 | 15.1589 | 24.8356 | 15.676 | 8.5582 | 8.5582 | 7.7882 | 8.08 | 7.7882 | 5.57 | 5.5882 | 5.57 | 3.3882 | 5.57 | нд | 5.57 | нд | 5.687
1.1.1.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 2118 | 706 | 0 | 2487 | 424 | 1574 | 491 | 1101 | 798 | 798 | 782 | 785.6 | 678 | 541.6 | 508 | 541.6 | 302 | 499.6 | нд | 382.6 | нд | 200.6
|  | МВт | 0 | 0 | 26.625 | 8.875 | 0 | 31.2027 | 2.968 | 18.9383 | 4.648 | 13.808 | 10.0548 | 10.0548 | 9.9428 | 10.0712 | 7.8308 | 6.8612 | 5.1876 | 6.8612 | 2.2564 | 6.4412 | нд | 5.2712 | нд | 1.4242
1.1.1.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 568 | 763 | 0 | 443.6667 | 2582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 6.81 | 9.156 | 0 | 5.322 | 32.0473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.1.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 199 | 195 | 197 | 169 | 130 | 122 | 100 | 70 | 70.2 | нд | 40.2 | нд | 10.4
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 2.74 | 2.712 | 2.5178 | 2.184 | 0.4678 | 1.5232 | 0.1678 | 0.7904 | 0.6696 | нд | 0.3696 | нд | 0.0716
1.1.2 | Принято обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт. | 3758 | 4489 | 3826 | 4024.3333 | 3798 | 3798 | 1600 | 4437 | 3030 | 3649 | 3800 | 3807 | 3795 | 3100 | 3790 | 2493 | 1900 | 2493 | 1900 | 2513 | нд | 2493 | нд | 2265.5
|  | МВт | 39.8732 | 51.58 | 41.385 | 44.2794 | 41.872 | 41.8728 | 11.2 | 50.9012 | 16.1344 | 42.849 | 35.4 | 43.975 | 35.4 | 31.32 | 26.6 | 23.48 | 14.2 | 23.865 | 14.2 | 23.48 | нд | 24.643 | нд | 23.48
1.1.2.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 2651 | 2891 | 2473 | 2671.6667 | 2308 | 2336 | 0 | 2726 | 1430 | 2166 | 2200 | 2473 | 2195 | 1253 | 2190 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | нд | 250 | нд | 2.5
|  | МВт | 29.9102 | 38.796 | 25.6768 | 31.461 | 23.252 | 24.236 | 0 | 29.5772 | 4.9344 | 24.849 | 24.2 | 26.713 | 24.2 | 15 | 15.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | нд | 2.5 | нд | 3
1.1.2.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 1353 | 451 | 0 | 1462 | 1600 | 1711 | 1600 | 1284 | 1280 | 1067 | 1280 | 1485 | 1280 | 1663 | 1280 | 1663 | 1280 | 1663 | нд | 1663 | нд | 1663
|  | МВт | 0 | 0 | 15.7082 | 5.2361 | 0 | 17.6367 | 11.2 | 21.324 | 11.2 | 15.26 | 8.96 | 13.81 | 8.96 | 14.08 | 8.96 | 16.63 | 8.96 | 16.63 | 8.96 | 16.63 | нд | 18.293 | нд | 16.63
1.1.2.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 1107 | 1598 | 0 | 901.6667 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 9.963 | 12.784 | 0 | 7.5823 | 18.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.2.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 320 | 267 | 320 | 362 | 320 | 530 | 320 | 530 | 320 | 550 | нд | 580 | нд | 600
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 2.24 | 3.452 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.85 | 2.24 | 4.235 | 2.24 | 3.85 | нд | 3.85 | нд | 3.85
1.1.3 | Исполнено обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт. | 2964 | 3525 | 3902 | 3463.6667 | 3069 | 3717 | 1620 | 3970 | 3030 | 3765 | 3890 | 3379 | 3935 | 3611 | 4027 | 2583 | 2159 | 2576 | 2212 | 2661 | нд | 2695 | нд | 2740
|  | МВт | 27.278 | 37.372 | 39.5314 | 34.7271 | 13.486 | 40.2198 | 11.34 | 44.8598 | 16.134 | 44.0547 | 36.31 | 39.5944 | 38.04 | 39.09 | 32.104 | 23.78 | 17.864 | 23.7832 | 18.232 | 24.95 | нд | 28.788 | нд | 25.048
1.1.3.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 2405 | 3058 | 2918 | 2793.6667 | 3069 | 2387 | 0 | 2531 | 1410 | 2273 | 2270 | 2220 | 2205 | 1453 | 2210 | 350 | 301 | 301 | 301 | 301 | нд | 250 | нд | 250
|  | МВт | 21.833 | 31.913 | 28.4009 | 27.3823 | 13.486 | 24.4213 | 0 | 27.4353 | 4.794 | 25.3377 | 24.97 | 24.7328 | 24.2 | 17.51 | 17.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | нд | 2.5 | нд | 2.5
1.1.3.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 984 | 328 | 0 | 1330 | 1620 | 1439 | 1620 | 1492 | 1296 | 927 | 1384 | 1729 | 1450 | 1663 | 1486 | 1705 | 1530 | 1780 | нд | 1845 | нд | 1840
|  | МВт | 0 | 0 | 11.1305 | 3.7102 | 0 | 15.7985 | 11.34 | 17.4245 | 11.34 | 18.717 | 9.072 | 11.8416 | 11.072 | 17.29 | 11.6032 | 16.63 | 11.8912 | 17.05 | 12.1856 | 17.8 | нд | 22.14 | нд | 18.4
1.1.3.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 559 | 467 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 5.445 | 5.459 | 0 | 3.6347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.3.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 232 | 346 | 429 | 367 | 570 | 372 | 570 | 381 | 580 | нд | 600 | нд | 650
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.268 | 3.02 | 2.768 | 4.29 | 2.9008 | 4.15 | 2.9728 | 3.7332 | 3.0464 | 4.15 | нд | 4.148 | нд | 4.148
1.1.4 | Освоение капитальных вложений по мероприятиям, реализуемым в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | млн. рублей без НДС | 183.674 | 161.914 | 224.517 | 190.035 | 203.7724 | 196.306 | 203.8539 | 210.9782 | 170.2146 | 188.9588 | 196.123 | 223.011 | 208.198 | 206.9818 | 215.24 | 209.8916 | 217.504 | 213.4189 | 222.46 | 218.7774 | нд | 223.2011 | нд | 224.7161
1.1.4.1 | в том числе затраты на проектно изыскательские работы | млн. рублей без НДС | 11.239 | 2.585 | 9.139 | 7.6543 | 9.3819 | 9.382 | 10.32 | 12.647 | 10.5 | 10.5 | 7.109 | 11.358 | 9.384 | 9.384 | 9.664 | 9.664 | 9.74 | 9.74 | 9.275 | 9.275 | нд | 9.275 | нд | 9.275
1.1.4.2 | в том числе затраты на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства | млн. рублей без НДС | 172.435 | 159.329 | 215.378 | 182.3807 | 194.3905 | 186.924 | 193.5339 | 198.3312 | 159.7146 | 178.4588 | 135.9861 | 153.2299 | 164.1473 | 158.4002 | 169.3223 | 148.1819 | 171.1191 | 152.6963 | 175.7366 | 150.2971 | нд | 144.6168 | нд | 148.509
1.1.4.3 | в том числе затраты на новое строительство объектов электросетевого хозяйства | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9068 | 43.302 | 18.7616 | 23.7907 | 19.8076 | 25.534 | 20.0238 | 25.9453 | 20.3936 | 26.531 | нд | 29.7122 | нд | 39.503
1.1.4.4 | в том числе затраты не включаемые в плату за технологическое присоединение | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 224.517 | 74.839 | 0 | 196.306 | 203.8539 | 210.9782 | 170.2146 | 188.9588 | 15.1211 | 15.1211 | 15.9051 | 15.4098 | 16.4461 | 26.5117 | 16.6211 | 25.0373 | 17.0548 | 32.6743 | нд | 39.5971 | нд | 27.4291
1.1.5 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 3.5 | 0.78 | 2.213 | 2.1643 | 0.8 | 0.8 | 4.035 | 4.035 | 4.003 | 5.932 | 5.343 | 8.032 | 4.102 | 5.263 | 3.95 | 5.011 | 4.022 | 5.057 | 4.2 | 5.235 | нд | 5.344 | нд | 5.444
|  | км | 116.521 | 98.686 | 114.666 | 109.9577 | 158.855 | 156.663 | 174.338 | 176.772 | 151.669 | 180.23 | 176.076 | 212.674 | 168.008 | 159.985 | 167.94 | 162.476 | 161.087 | 155.268 | 158.292 | 153.833 | нд | 156.292 | нд | 164.359
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 1661 | 0 | 1493 | 1622 | 1140 | 1731 | 1914 | 1902 | 2078 | 1928 | 2078 | 1964 | 2078 | нд | 2078 | нд | 2078
1.1.5.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 3.5 | 0.78 | 2.213 | 2.1643 | 0.8 | 0.8 | 4.035 | 4.035 | 4.003 | 5.932 | 4.873 | 7.312 | 3.782 | 3.693 | 3.63 | 3.541 | 3.702 | 3.613 | 3.88 | 3.791 | нд | 3.9 | нд | 3.937
|  | км | 116.521 | 98.686 | 114.666 | 109.9577 | 158.855 | 156.663 | 174.338 | 176.7718 | 151.669 | 180.23 | 140 | 176.598 | 151.003 | 142.98 | 151.146 | 146.842 | 144.793 | 140.083 | 142.236 | 138.947 | нд | 138.499 | нд | 140.072
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 1661 | 0 | 1493 | 1297 | 855 | 1384 | 1485 | 1535 | 1663 | 1555 | 1663 | 1582 | 1663 | нд | 1663 | нд | 1663
1.1.5.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.5.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.72 | 0.32 | 1.57 | 0.32 | 1.47 | 0.32 | 1.444 | 0.32 | 1.444 | нд | 1.444 | нд | 1.507
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.076 | 36.076 | 17.005 | 17.005 | 16.794 | 15.634 | 16.294 | 15.185 | 16.056 | 14.886 | нд | 17.793 | нд | 24.287
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 285 | 347 | 429 | 367 | 415 | 373 | 415 | 382 | 415 | нд | 415 | нд | 415
1.1.6 | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 3.5 | 0.78 | 2.213 | 2.1643 | 0.8 | 0.8 | 4.035 | 4.035 | 4.003 | 5.932 | 5.343 | 8.032 | 4.102 | 5.263 | 3.95 | 5.011 | 4.022 | 5.057 | 4.2 | 5.235 | нд | 5.344 | нд | 5.444
|  | км | 116.521 | 98.686 | 114.666 | 109.9577 | 158.855 | 156.663 | 174.338 | 176.772 | 151.669 | 180.23 | 176.076 | 212.674 | 168.008 | 159.985 | 167.94 | 162.476 | 161.087 | 155.268 | 158.292 | 153.833 | нд | 156.292 | нд | 164.359
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 1661 | 0 | 1493 | 1622 | 1140 | 1731 | 1914 | 1902 | 2078 | 1928 | 2078 | 1964 | 2078 | нд | 2078 | нд | 2078
1.1.6.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 3.5 | 0.78 | 2.213 | 2.1643 | 0.8 | 0.8 | 4.035 | 4.035 | 4.003 | 5.932 | 4.873 | 7.312 | 3.782 | 3.693 | 3.63 | 3.541 | 3.702 | 3.613 | 3.88 | 3.791 | нд | 3.9 | нд | 3.937
|  | км | 116.521 | 98.686 | 114.666 | 109.9577 | 158.855 | 156.663 | 174.338 | 176.7718 | 151.669 | 180.23 | 140 | 176.598 | 151.003 | 142.98 | 151.146 | 146.842 | 144.793 | 140.083 | 142.236 | 138.947 | нд | 138.499 | нд | 140.072
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 1661 | 0 | 1493 | 1297 | 855 | 1384 | 1485 | 1535 | 1663 | 1555 | 1663 | 1582 | 1663 | нд | 1663 | нд | 1663
1.1.6.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.6.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.72 | 0.32 | 1.57 | 0.32 | 1.47 | 0.32 | 1.444 | 0.32 | 1.444 | нд | 1.444 | нд | 1.507
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.076 | 36.076 | 17.005 | 17.005 | 16.794 | 15.634 | 16.294 | 15.185 | 16.056 | 14.886 | нд | 17.793 | нд | 24.287
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 285 | 347 | 429 | 367 | 415 | 373 | 415 | 382 | 415 | нд | 415 | нд | 415
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Наличие обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по состоянию на 1 января соответствующего года | шт. | 252 | 287 | 301 | 280 | 265 | 265 | 11 | 203 | 159 | 159 | 140 | 140 | 95 | 167 | 88 | 105 | 79 | 106 | 65 | 104 | нд | 84 | нд | 69
|  | МВт | 12.989 | 17.326 | 18.5488 | 16.2879 | 16.743 | 16.7438 | 2.382 | 12.4182 | 10.8971 | 10.897 | 10.079 | 10.079 | 5.397 | 12.014 | 4.612 | 4.602 | 2.782 | 6.517 | 1.662 | 5.077 | нд | 4.107 | нд | 4.182
1.2.1.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 216 | 245 | 197 | 219.3333 | 143 | 147 | 0 | 129 | 146 | 82 | 59 | 59 | 58 | 51 | 53 | 25 | 47 | 48 | 36 | 46 | нд | 46 | нд | 46
|  | МВт | 10.109 | 13.966 | 11.4908 | 11.8553 | 8.0563 | 7.6181 | 0 | 6.3766 | 9.5571 | 4.071 | 2.816 | 2.816 | 2.816 | 2.352 | 2.421 | 1.342 | 1.301 | 3.417 | 0.751 | 3.267 | нд | 3.267 | нд | 3.267
1.2.1.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 36 | 42 | 104 | 60.6667 | 122 | 118 | 11 | 74 | 13 | 77 | 65 | 65 | 29 | 92.8 | 28 | 60.8 | 26 | 38.8 | 24 | 38.8 | нд | 28.8 | нд | 18.8
|  | МВт | 2.88 | 3.36 | 7.058 | 4.4327 | 8.6867 | 9.1257 | 2.382 | 6.0416 | 1.34 | 6.826 | 5.73 | 5.73 | 1.448 | 7.7296 | 1.368 | 2.4376 | 1.208 | 2.2776 | 0.668 | 1.2076 | нд | 0.4576 | нд | 0.3576
1.2.1.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 8 | 23.2 | 7 | 19.2 | 6 | 19.2 | 5 | 19.2 | нд | 9.2 | нд | 4.2
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.533 | 1.533 | 1.133 | 1.9324 | 0.823 | 0.8224 | 0.273 | 0.8224 | 0.243 | 0.6024 | нд | 0.3824 | нд | 0.5574
1.2.2 | Принято обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт. | 189 | 262 | 200 | 217 | 163 | 163 | 72 | 173 | 91 | 157 | 133 | 253 | 175 | 216 | 191 | 219 | 213 | 216 | 213 | 210 | нд | 205 | нд | 184
|  | МВт | 10.876 | 16.931 | 11.3846 | 13.0639 | 8.776 | 8.7766 | 7.1737 | 11.9255 | 7.7208 | 10.5597 | 10.723 | 17.762 | 10.69 | 14.21 | 14.48 | 15.93 | 11.675 | 13.78 | 11.675 | 13.5 | нд | 13.875 | нд | 11.4
1.2.2.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 179 | 223 | 107 | 169.6667 | 117 | 115 | 0 | 85 | 23 | 70 | 65 | 85 | 64 | 80 | 64 | 70 | 64 | 38 | 64 | 30 | нд | 15 | нд | 7
|  | МВт | 10.272 | 13.922 | 4.9806 | 9.7249 | 5.3991 | 5.4167 | 0 | 3.5378 | 0.54707 | 3.211 | 4.875 | 3.41 | 4.48 | 8 | 4.48 | 5.6 | 3.2 | 2.85 | 3.2 | 2.25 | нд | 1.125 | нд | 0.525
1.2.2.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 10 | 39 | 93 | 47.3333 | 46 | 48 | 72 | 88 | 68 | 71 | 54 | 134.4 | 88 | 88 | 101 | 101 | 106 | 130 | 106 | 120 | нд | 120 | нд | 107
|  | МВт | 0.604 | 3.009 | 6.404 | 3.339 | 3.3769 | 3.3599 | 7.1737 | 8.3877 | 7.1737 | 5.8157 | 5.168 | 11.4816 | 4.6 | 4.6 | 8.08 | 8.08 | 6.48 | 8.68 | 6.48 | 9 | нд | 9 | нд | 8.68
1.2.2.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 33.6 | 23 | 48 | 26 | 48 | 43 | 48 | 43 | 60 | нд | 70 | нд | 70
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.533 | 0.68 | 2.8704 | 1.61 | 1.61 | 1.92 | 2.25 | 1.995 | 2.25 | 1.995 | 2.25 | нд | 3.75 | нд | 2.195
1.2.3 | Исполнено обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт. | 122 | 183 | 183 | 162.6667 | 167 | 201 | 68 | 163 | 91 | 142 | 178 | 190 | 182 | 276 | 200 | 220 | 233 | 222 | 246 | 225 | нд | 225 | нд | 227
|  | МВт | 6.887 | 10.363 | 9.8672 | 9.0391 | 11.294 | 11.3433 | 7.1546 | 10.0971 | 7.7208 | 9.6416 | 15.405 | 13.335 | 11.475 | 21.622 | 16.31 | 14.015 | 12.795 | 15.22 | 16.875 | 14.47 | нд | 13.8 | нд | 13.12
1.2.3.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 108 | 149 | 127 | 128 | 90 | 124 | 0 | 93 | 23 | 65 | 66 | 73 | 69 | 106 | 70 | 47 | 75 | 40 | 80 | 30 | нд | 15 | нд | 7
|  | МВт | 6.004 | 8.203 | 6.2182 | 6.8084 | 5.884 | 6.0212 | 0 | 4.0686 | 0.56617 | 3.2904 | 4.875 | 2.865 | 4.875 | 9.01 | 5.6 | 3.525 | 3.75 | 3 | 6 | 2.25 | нд | 1.125 | нд | 0.525
1.2.3.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 14 | 34 | 56 | 34.6667 | 77 | 77 | 68 | 70 | 68 | 77 | 90 | 94 | 89 | 120 | 103 | 123 | 108 | 130 | 116 | 130 | нд | 130 | нд | 135
|  | МВт | 0.883 | 2.16 | 3.649 | 2.2307 | 5.41 | 5.3221 | 7.1546 | 6.0286 | 7.1546 | 6.3512 | 9.45 | 8.3761 | 4.68 | 9.892 | 8.24 | 8.24 | 7.02 | 9.75 | 8.7 | 9.75 | нд | 9.1 | нд | 10.125
1.2.3.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | 24 | 50 | 27 | 50 | 50 | 52 | 50 | 65 | нд | 80 | нд | 85
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 2.0939 | 1.92 | 2.72 | 2.47 | 2.25 | 2.025 | 2.47 | 2.175 | 2.47 | нд | 3.575 | нд | 2.47
1.2.4 | Освоение капитальных вложений по мероприятиям, реализуемым в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1387 | 11.612 | 22.594 | 22.594 | 29.8691 | 26.393 | 55.8461 | 57.799 | 55.1255 | 96.8494 | 62.1721 | 94.5941 | 64.15 | 98.226 | 68.662 | 104.597 | нд | 110.9899 | нд | 115.4318
1.2.4.1 | в том числе затраты на проектно изыскательские работы | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0.467 | 1.246 | 1.528 | 2 | 2 | 0.96634 | 3.23 | 0.97468 | 0.97468 | 1.0584 | 1.0584 | 1.0344 | 1.0344 | 1.1691 | 1.1691 | нд | 1.1691 | нд | 1.1691
1.2.4.2 | в том числе затраты на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6717 | 11.145 | 21.348 | 21.066 | 27.8691 | 24.393 | 41.5879 | 35.8676 | 44.6622 | 69.1048 | 50.505 | 69.4606 | 52.1627 | 72.3044 | 55.7767 | 76.7915 | нд | 37.9843 | нд | 39.7663
1.2.4.3 | в том числе затраты на новое строительство объектов электросетевого хозяйства | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9015 | 14.311 | 5.1566 | 22.438 | 5.7196 | 19.186 | 5.9036 | 19.838 | 6.3167 | 21.241 | нд | 66.437 | нд | 69.097
1.2.4.4 | в том числе затраты не включаемые в плату за технологическое присоединение | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.276 | 22.594 | 22.594 | 29.8691 | 26.393 | 4.3904 | 4.3904 | 4.3321 | 4.3319 | 4.8891 | 4.8891 | 5.0492 | 5.0492 | 5.3994 | 5.3954 | нд | 5.3994 | нд | 5.3994
1.2.5 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 4.59 | 8.038 | 6.247 | 5.065 | 8.128 | 5.065 | 8.815 | 5.065 | 8.815 | 5.065 | 8.815 | нд | 8.815 | нд | 8.81
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.634 | 20.634 | 28.364 | 7.36 | 30.183 | 23.631 | 48.448 | 63.866 | 50.588 | 57.02 | 50.211 | 56.908 | 51.978 | 59.222 | нд | 62.987 | нд | 66.016
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 85 | 0 | 78 | 115 | 150 | 120 | 154 | 137 | 153 | 143 | 160 | 154 | 170 | нд | 185 | нд | 193
1.2.5.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 4.59 | 7.063 | 4.847 | 5.065 | 4.565 | 5.065 | 5.315 | 5.065 | 5.315 | 5.065 | 5.315 | нд | 5.315 | нд | 5.31
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.634 | 20.634 | 28.364 | 7.36 | 23.975 | 17.423 | 43.698 | 48.458 | 45.529 | 45.529 | 45.19 | 45.19 | 46.78 | 46.815 | нд | 18.408 | нд | 19.338
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 85 | 0 | 78 | 92 | 120 | 96 | 120 | 109 | 123 | 114 | 130 | 122 | 130 | нд | 130 | нд | 135
1.2.5.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.5.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 1.4 | 0 | 3.563 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | нд | 3.5 | нд | 3.5
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.208 | 6.208 | 4.75 | 15.408 | 5.059 | 11.491 | 5.021 | 11.718 | 5.198 | 12.407 | нд | 44.579 | нд | 46.678
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 30 | 24 | 34 | 28 | 30 | 29 | 30 | 32 | 40 | нд | 55 | нд | 58
1.2.6 | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 4.59 | 8.038 | 6.247 | 5.065 | 8.128 | 5.065 | 8.815 | 5.065 | 8.815 | 5.065 | 8.815 | нд | 8.815 | нд | 8.81
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.634 | 20.634 | 28.364 | 7.36 | 30.183 | 23.631 | 48.448 | 63.866 | 50.588 | 57.02 | 50.211 | 56.908 | 51.978 | 59.222 | нд | 62.987 | нд | 66.016
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 85 | 0 | 78 | 115 | 150 | 120 | 154 | 137 | 153 | 143 | 160 | 154 | 170 | нд | 185 | нд | 193
1.2.6.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 4.59 | 7.063 | 4.847 | 5.065 | 4.565 | 5.065 | 5.315 | 5.065 | 5.315 | 5.065 | 5.315 | нд | 5.315 | нд | 5.31
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.634 | 20.634 | 28.364 | 7.36 | 23.975 | 17.423 | 43.698 | 48.458 | 45.529 | 45.529 | 45.19 | 45.19 | 46.78 | 46.815 | нд | 18.408 | нд | 19.338
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 85 | 0 | 78 | 92 | 120 | 96 | 120 | 109 | 123 | 114 | 130 | 122 | 130 | нд | 130 | нд | 135
1.2.6.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.6.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 1.4 | 0 | 3.563 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | нд | 3.5 | нд | 3.5
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.208 | 6.208 | 4.75 | 15.408 | 5.059 | 11.491 | 5.021 | 11.718 | 5.198 | 12.407 | нд | 44.579 | нд | 46.678
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 30 | 24 | 34 | 28 | 30 | 29 | 30 | 32 | 40 | нд | 55 | нд | 58