## f11
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 11. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Раздел 1. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт
Инвестиционная программа Публичного Акционерного Общества "Межрегиональная Распределительная Сетевая Компания Центра и Приволжья"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наличие заключенного договора об осуществлении технологического присоединения |  |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей | Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению |  |  |  |  | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии |  |  |  | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Наименование трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) по результатам контрольных замеров |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Мощность трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), строительство (реконструкция) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта, МВА |  |  |  | Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствиии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в 2019 году | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в 2019 году |  | Идентификаторы инвестиционных проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по технологическому присоединению, которые содержатся в качестве обязательства сетевой организации по выполнению требований к усилению существующей электрической сети в договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, указанном в столбцах 4 и 5
|  |  | Реквизиты договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве мероприятий по технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети) |  | Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве выполнения требований к усилению существующей электрической сети (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) |  | Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых в рамках инвестиционного проекта (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения) | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение |  | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию, год | Планируемый в инвестиционной программе срок принятия объектов электросетевого хозяйства к бухгалтерскому учету, год | Наименование присоединяемых объектов по производству электрической энергии | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта по производству электрической энергии | Мощность присоединенных объектов по производству электрической энергии по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Наименование присоединяемых объектов электросетевого хозяйства | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта электросетевого хозяйства | Максимальная мощность энергопринимающих устройств по документам о технологическом присоединении, МВт | [7 empty] | всего |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора |  |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и указание на структурные единицы схемы и программы
|  |  | Дата | Номер |  |  |  | год | квартал |  |  |  |  | до | после |  |  | до | после |  | МВхА | Дата контрольного замерного дня |  | до | после | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | Владимирская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.126 | 91.405 | нд | 0 | нд | нд | 35.42 | 43.655 | 109.225 | 109.45 | 56.6 | 56.6 | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.126 | 91.405 | нд | 0 | нд | нд | 35.42 | 43.655 | 109.225 | 109.45 | 56.6 | 56.6 | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.226 | 75.61 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.226 | 75.61 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство РП-35 кВ №1 ПС-35кВ Красное Пламя | F_VLE-00087-001 | 19.02.2015 | 0031тп-15У | 1 | 142.82 | 19.10.2017 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ПС 35/10кВ Лобково АО "Транснефть - Верхняя Волга" | Акционерное общество Транснефть-Верхняя Волга | 0 | 4.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство РП-35 кВ №2 ПС-35кВ Искра | G_VLE-00087-002 | 19.02.2015 | 0031тп-15У | 1 | 142.82 | 19.10.2017 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ПС 35/10кВ Лобково АО "Транснефть - Верхняя Волга" | Акционерное общество Транснефть-Верхняя Волга | 0 | 4.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-35кВ Искра-Лобково (1,8 км) | G_VLE-00087-003 | 19.02.2015 | 0031тп-15У | 1 | 142.82 | 19.10.2017 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ПС 35/10кВ Лобково АО "Транснефть - Верхняя Волга" | Акционерное общество Транснефть-Верхняя Волга | 0 | 4.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-35кВ Красное-Пламя - Лобково (16,915 км) | G_VLE-00087-004 | 19.02.2015 | 0031тп-15У | 1 | 142.82 | 19.10.2017 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ПС 35/10кВ Лобково АО "Транснефть - Верхняя Волга" | Акционерное общество Транснефть-Верхняя Волга | 0 | 4.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство пункта секционирования 6 кВ в д. Марино, реконструкция ВЛ-6кВ ф. 604 ПС Струнино с увеличением протяженности от опоры 105 Б. Каринское-Марино Александровского р-на (0,7 км) | H_VLE-00087-006 | 17.05.2017 | 331000318 | 1 | 3.649 | 17.05.2019 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10кВ; ТП-10/0,4кВ ООО "ЕАЕ" | Общество с ограниченной ответственностью "ЕАЕ" | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Муром-Приборостроительная на ПП 35 кВ Промышленный, для Техприсоединения ЗАО Муром договор №0174тп-16У от 07.09.16 Муромский р-н (протяженность 3,4 км) | I_VLE-00087-007 | 07.09.2016 | 0174тп-16У | 1 | 67.589 | 31.05.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | отп. ВЛ-35 кВ от ВЛ-35кВ Муром-Приборостроительная | Закрытое акционерное общество "Муром" | 0 | 14.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ПП 35 кВ Промышленный ( с установкой реклоузера 1 шт.)от ВЛ 35 кВ Муром-Приборостроительная ПС 110 кВ Муром и от ВЛ 35 кВ Муром - Булатниково ПС 110 кВ Муром для Техприсоединения ЗАО Муром договор №0174тп-16У от 07.09.16 Муромский р-н (1 шт.) | I_VLE-00087-008 | 07.09.2016 | 0174тп-16У | 1 | 67.589 | 31.05.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ПП 35кВ Промышленный | Закрытое акционерное общество "Муром" | 0 | 14.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от линейной ячейки 10 кВ №107 ПС 110 Заводская для Техприсоединения ИП Мушкарева договор №331009397 от 17.10.2018 (протяженность 0,3 км) | J_VLE-00087-009 | 17.10.2018 | 331009397 | 1 | 1.63 | 17.10.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | отпайка ЛЭП-10кВ, ТП-10/0,4кВ Производственного здания ИП Мушкаревой | Индивидуальный предприниматель Мушкарева | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство с установкой КТП-400 кВА от ф. 1007 ПС 35 кВ Кривицы Муромского р-на для Техприсоединения АО Муромский стрелочный завод договор №331010037 от 18.02.2019 (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | J_VLE-00087-010 | 18.02.2019 | 331010037 | 1 | 0.754 | 18.02.2020 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | Отпайка ЛЭП-10кВ, КТП-400 кВА, ВЛ-0,4кВ | Акционерное общество "Муромский стрелочный завод" | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ яч.116 ПС 110 Покров для Техприсоединения ФСС РФ Вольгинский договор №331000188 от 12.08.19 (протяженность 1,48 км) | J_VLE-00087-011 | 12.08.2019 | 331010188 | 1 | 8.777 | 12.08.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВЛЗ-10кВ, КТП-10/0,4;объекты ФБУ "Центр реабилитации ФСС РФ "Вольгинский" | Центр реабилитации Фонда социального страхования "Вольгинский" | 0.771 | 1.271 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от ПС 110 Покров с установкой 2-х реклоузеров для Техприсоединения ООО "Генериум" договор №331016781 от 02.09.2019 (протяженность 4,3 км/2 шт.) | K_VLE-00087-012 | 02.09.2019 | 331016781 | 1 | 44.857 | 02.09.2021 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВЛЗ 10кВ, ТП 10/0,4кВ'; объект- завод по фракционированию плазмы крови, двух котельных по производству | Общество с ограниченной ответственностью "Генериум" | 0 | 5.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от ПС 110 Собинка яч. 1017, 1024 с установкой 2-х реклоузеров для Техприсоединения ООО "Мондэлис Русь" договор №331015927 от 15.04.2020 (протяженность 2,3 км/2 шт.) | K_VLE-00087-015 | 15.04.2020 | 331015927 | 1 | 36.085 | 15.04.2022 | 2021 | 4 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | отп. ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Мон'дэлис Русь" | 3 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-10 ПС 110 кВ Садовая д. Бородино Суздальского р-на (тп 150-670) (0,1 км) | G_VLE-00088-001 | 11.04.2016 | 0064тп-16У | 1 | 0.172 | 11.08.2016 | 2016 | 3 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ВЛЗ(КЛ)-10кВ; 2 КТП-10/0,4кВ Басенцяна Н.Т.; | Басенцян Наири Телманович | 0 | 0.426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ф.1018 ПС 110 Лесная с установкой линейного разъединителя, г. Покров, Петушинский район для Техприсоединения Васькина С.Т. договор №331006103 от 28.03.2018 (0,012 км) | I_VLE-00088-003 | 28.03.2018 | 331006103 | 1 | 0.093 | 28.03.2019 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВЛЗ - 10 кВ; КТП 10/0,4кВ | Васькин Сергей Тимофеевич | 0 | 0.538 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ ф. 1005 ПС 110 кВ Бавлены для техприсоединения Бавленского сельского поселения договор №331007441 от 25.07.2018 (0,57 км) | J_VLE-00088-004 | 25.07.2018 | 331007441 | 1 | 2.684 | 25.07.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | линейное ответвление ВЛИ (КЛ)-0,4 кВ до ВРУ-0,4, блочно-модульная котельная Администрации | Администрация Бавленского сельского поселения | 0 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-10 кВ ф.1007 ПС "Колокша", Собинский район (тп 150-670) (0,015 км) | G_VLE-00088-011 | 28.04.2016 | 0076тп-16у | 1 | 0.032 | 28.08.2016 | 2016 | 3 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ВЛЗ-10кВ; ТП-10/0,4кВ ООО "Газпромнефть - центр"; | Общество с ограниченной ответственностью Газпромнефть-Центр | 0 | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ от ф.1002 ПС 110 кВ Меленки в г. Меленки, Меленковский р-он для Техприсоединения АО "ЕПЗ" договор №331005960 от 28.04.2018 (протяженность 0,11 км) | I_VLE-00088-013 | 28.04.2018 | 331005960 | 1 | 0.22 | 28.04.2019 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВЛЗ-10кВ; КТП-10/0,4кВ | Акционерное общество "Елатомский приборный завод" | 0 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Установка КТП 250 кВА ф. 1027 ПС Бавлены для Техприсоединения Бавленского сельского поселения договор №331007441 от 25.07.2018 (трансформаторная мощность 0,25МВА) | J_VLE-00088-014 | 25.07.2018 | 331007441 | 1 | 2.684 | 25.07.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | линейное ответвление ВЛИ (КЛ)-0,4 кВ до ВРУ-0,4, блочно-модульная котельная Администрации | Администрация Бавленского сельского поселения | 0 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от ПС 35 кВ Северная для для Техприсоединения ООО "Уником" договор №331015758 от 18.10.2019 (2,7 км) | K_VLE-00088-015 | 18.10.2019 | 331015758 | 1 | 11.609 | 18.10.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6кВ,ТП-6/0,4кВ жилье, дет. сад, общественные места | Общество с ограниченной ответственностью "Уником" | 0 | 0.66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ ф.1005 ПС "Легково" в районе п.Майский Александровского района (тп 150-670) (0,33 км) | G_VLE-00088-021 | 28.04.2016 | 0075тп-16у | 1 | 0.298 | 28.08.2016 | 2016 | 3 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ВЛЗ(КЛ)-10кВ; КТП-10/0,4кВ; Савельевой Е.В. | Савельева Елена Валерьевна | 0 | 0.236 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛЗ 10 кВ ф.601 ПС 110 кВ Уршель для Техприсоединения СНТСН "Интеграл" договор №331007753 от 16.07.2018 (0,267 км) | J_VLE-00088-024 | 16.07.2018 | 331007753 | 1 | 0.077 | 16.11.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | линейное ответвление ВЛИ-0,4кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4кВ, садовые дома, водонапорная скважина СНТСН Интеграл | Садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимости "ИНТЕГРАЛ" | 0 | 0.232 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от ПС 35 кВ Северная для для Техприсоединения ООО "Уником" договор №331015758 от 18.10.2019 (протяженность 0,972 км) | K_VLE-00088-025 | 18.10.2019 | 331015758 | 1 | 11.609 | 18.10.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6кВ,ТП-6/0,4кВ жилье, дет. сад, общественные места | Общество с ограниченной ответственностью "Уником" | 0 | 0.66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство пункта секционирования 6 кВ на ВЛ-6кВ, ф.609 ПС "Боголюбово" в с. Суромна, Суздальского района (тп 150-670) (1 шт.) | G_VLE-00088-031 | 04.05.2016 | 0079тп-16у | 1 | 1.557 | 04.11.2016 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ВЛЗ(КЛ)-6кВ; КТП-6/0,4кВ ООО "ВладСтройКомплект"; | Общество с ограниченной ответственностью ВладСтройКомплект | 0 | 0.213 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ-10 кВ ф.101 ПС 110 кВ Судогда с установкой реклоузера для техприсоединения Акуловой О.А. договор № 331017119 от 30.10.2019 (0,01 км/1 шт.) | K_VLE-00088-035 | 30.10.2019 | 331017119 | 1 | 2.298 | 30.10.2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ ВН 10 кВ производственной базы | Акулова Ольга Анатольевна | 0.213 | 0.663 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-6кВ ПС Струнино, пункта секционирования и установке КТП-1000кВА в г. Струнино Александровского района (тп 150-670) (1МВА/0,01 км) | G_VLE-00088-041 | 10.05.2016 | 0082тп-16у | 1 | 2.982 | 10.11.2016 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4кВ Джгуна Н.Б. | Джгун Наталья Борисовна | 0 | 0.67 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Установка КТП 400 кВА ф.1012 ПС 110 кВ Меленки для Техприсоединения Администрации Меленковского р-на договор №331012023 от 15.04.2019 (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | J_VLE-00088-044 | 15.04.2019 | 331012023 | 1 | 1.639 | 15.04.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4кВ | Администрация Меленковского р-на | 0.087 | 0.345 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ПС " Семязино" до новой РТП в районе факела г. Владимир для Техприсоединения АО "ОРЭС-ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ" договор №331016621 от 19.12.2019 (протяженность0,13 км) | K_VLE-00088-045 | 19.12.2019 | 331016621 | 1 | 0.279 | 19.04.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | КЛ-6кВ от ПС " Семязино" до новой РТП в районе факела г. Владимир | Акционерное общество "ОРЭС-Владимирская область" | 0 | 0.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ - 70м) ПС Ундол д. Демидово (тп 150-670) (0,032 км) | G_VLE-00088-051 | 29.02.2016 | 0037тп-16у | 1 | 0.136 | 29.06.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | Реклоузер-10кВ Рожковой Р.А.; КТП-10/0,4кВ Рожковой Р.А.; | Индивидуальный предприниматель Рожкова Римма Александровна | 0 | 0.536 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от места врезки в КЛ-6кВ КТП 539-ТП457 до ЗРУ - 6 кВ ПС "Семязино" для Техприсоединения АО "ОРЭС-ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ" договор №331016624 от 19.12.2019 (протяженность 0,13км) | K_VLE-00088-055 | 19.12.2019 | 331016624 | 1 | 0.279 | 19.04.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | КЛ-6кВ от места врезки в КЛ-6кВ КТП 539-ТП457 до ЗРУ - 6 кВ ПС "Сесязино", КЛ-6кВ от места врезки КЛ-6кВ КТП -539-ТП-458 до ЗРУ-6кВ ПС " Семязино" | Акционерное общество "ОРЭС-Владимирская область" | 0 | 0.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ - 40м, КТП-250 кВА) ПС Боголюбово с. Суромна Суздальского района (тп 150-670) (0,25 МВА; 0,04 км) | G_VLE-00088-061 | 02.02.2016 | 0017тп-16у | 1 | 0.718 | 02.08.2016 | 2016 | 3 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4кВ ИП Черкунова А.Ю. | Индивидуальный предприниматель Черкунов Александр Юрьевич | 0.155 | 0.368 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ-10 кВ ф.1004 ПС 35 кВ Сима с установкой реклоузера для техприсоединения ООО РусЭко договор 331012356 от 10.04.2019 (1 шт.) | J_VLE-00088-064 | 10.04.2019 | 331012356 | 1 | 2.354 | 10.04.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4кВ | Общество с ограниченной ответственностью РусЭко | 0 | 0.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ячейки 1004 ПС 110 кв Заозерная для Техприсоединения Килина А.А. договор №331016457 от 30.01.2020 (протяженность 0,14км) | K_VLE-00088-065 | 30.01.2020 | 331016457 | 1 | 0.299 | 30.01.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | КЛ 10 кВ | Килин Андрей Андреевич | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ - 300м, КТП-630 кВа, строительство ВЛ-0,4 кВ - 690м) ПС 110 кВ Балакирево, Александровского р-на (тп 150-670) (0,63 МВА; 0,745 км) | G_VLE-00088-071 | 11.03.2016 | 0044тп-16у | 1 | 2.241 | 11.09.2016 | 2016 | 3 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4кВ ООО НПП "Инженерно-промышленная компания" | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Инженерно-промышленная компания" | 0 | 0.536 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство дополнительного участка от ВЛ 10 кВ ф. 110 ПС 110 кВ Городская г. Покров Петушинский р-н с установкой реклоузера для Техприсоединения ТСН "Строитель 3А" договор №331014021 от 28.05.2019 (0,74 км) | J_VLE-00088-074 | 28.05.2019 | 331014021 | 1 | 3.323 | 28.05.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | КТП 10/0,4 кВ | Товарищество собственников недвижимости "Строитель-3А" | 0 | 0.213 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ - 450м) ПС Курлово, г. Курлово Гусь хрустального района (тп 150-670) (0,308 км) | G_VLE-00088-081 | 24.03.2016 | 0053тп-16у | 1 | 0.64 | 24.07.2016 | 2016 | 3 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ВЛЗ(КЛ)-10кВ; КТП-10/0,4кВ Спренченат А.А. | Спренченат Александр Александрович | 0 | 0.151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Установка КТП 250 кВА ф. 601 ПС 110 кВ Уршель в СНТСН "Интеграл" для Техприсоединения СНТСН "Интеграл" договор №331007753 от 16.07.2018 (трансформаторная мощность 0,25МВА) | J_VLE-00088-084 | 16.07.2018 | 331007753 | 1 | 0.077 | 16.11.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | линейное ответвление ВЛИ-0,4кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4кВ, садовые дома, водонапорная скважина СНТСН Интеграл | Садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимости "ИНТЕГРАЛ" | 0 | 0.232 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-10 кВ 110 ПС «Городская», в п. Луговой Петушинского района (тп 150-670) (0,016 км) | G_VLE-00088-091 | 12.07.2016 | 0126тп-16У | 1 | 0.093 | 12.11.2016 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ВЛЗ(КЛ)-10кВ; КТП-10/0,4кВ Нгуен Х.Х. | Нгуен Хыу Хань | 0 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9 | 15.795 | нд | 0 | нд | нд | 35.42 | 43.655 | 109.225 | 109.45 | 56.6 | 56.6 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9 | 15.795 | нд | 0 | нд | нд | 35.42 | 43.655 | 109.225 | 109.45 | 56.6 | 56.6 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция 2-х ячеек 1017, 1024 на ПС 35 кВ Ставрово для Техприсоединения ООО "Мондэлис Русь" договор №331015927 от 15.04.2020 (2 шт.) | K_VLE-00087-016 | 15.04.2020 | 331015927 | 1 | 36.085 | 15.04.2022 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | отп. ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Мон'дэлис Русь" | 3 | 6 | ПС 110 кВ Ставрово | 4,57 | 18.12.2019 | 0 | 3.3 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ячейки ф. 605 ПС 35 кВ Северная для Техприсоединения ООО "Уником" договор №331015758 от 18.10.2019 (1 шт.) | K_VLE-00088-005 | 18.10.2019 | 331015758 | 1 | 11.609 | 18.10.2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6кВ,ТП-6/0,4кВ жилье, дет. сад, общественные места | Общество с ограниченной ответственностью "Уником" | 0 | 0.66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Замена ТТ ф.1009 на ПС 35кВ Курлово на ТТ (600/5) г. Курлово Гусь-Хрустальный р-он для Техприсоединения ООО "Экспо Гласс" договор №331004434 от 16.01.2018 (1 шт.) | I_VLE-00088-023 | 16.01.2018 | 331004434 | 1 | 0.06 | 16.01.2020 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ТП 10/0,4кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Экспо Гласс" | 3.9 | 6.65 | ПС 35 кВ Курлово | 1,86 | 18.12.2019 | 28 | 3.9 | 6.65 | 16.6 | 16.6 | 10.3 | 10.3 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ с установкой 2 ячеек на ПС 110 кВ Южная Ковровский р-он для Техприсоединения ООО "ТЭК" договор №0203тп-16У от 18.10.2016 (2 шт.) | I_VLE-00088-033 | 18.10.2016 | 0203тп-16У | 1 | 0.034 | 18.02.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВЛЗ - 6кВ, ТП - 6/0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Территориальная энергосетевая компания" | 0 | 2.3 | ПС 110 кВ Южная | 17,98 | 18.12.2019 | 45 | 28.035 | 30.335 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Замена КТП 25 кВА на 250 кВА СНТ Азимут Суздальского р-на ф.1009 ПС 110 кВ Н.Александрово для Техприсоединения СНТ Интеграл договор №331013092 от 03.04.2018 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | J_VLE-00088-054 | 03.04.2019 | 331013092 | 1 | 0.014 | 03.04.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4кВ | Садоводческое товарищество Азимут | 0 | 0.185 | КТП 250 КВА СНТ Азимут | 0,24 | 18.12.2019 | 100 | 0.185 | 0.37 | 0.025 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2 | Ивановская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.648 | 37.541 | нд | 0 | нд | нд | 174.735 | 177.635 | 597 | 597 | 310.5 | 310.5 | нд | нд | нд | нд
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.648 | 37.541 | нд | 0 | нд | нд | 174.735 | 177.635 | 597 | 597 | 310.5 | 310.5 | нд | нд | нд | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82 | 15.72 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82 | 15.72 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 0.710 км. Заявитель Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области | G_IVE-00103-000 | 28.08.2015 | 1052 | 1 | 2.45 | 22.10.2017 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ПС Китово 110/35/10; ф.117; ПС Китово 110/35/10; ф.121; | Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области | 0 | 1.695 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство КТП10/6-0,4(5шт.): 1х160 кВА; 3х250 кВА; 1х630 кВА . Заявитель Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области | G_IVE-00104-000 | 28.08.2015 | 1052 | 1 | 2.45 | 22.10.2017 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ПС Китово 110/35/10; ф.117; ПС Китово 110/35/10; ф.121; | Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области | 0 | 1.695 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство КТП10/0,4 (1 шт.) 250 кВА. Верхне-Ландеховский район. Заявитель Религиозная организация -Свято-Никольский Приход села Чихачево Верхнеландеховского района Русской Православной церкви. | G_IVE-00105-000 | 19.10.2015 | 1262 | 1 | 0.426 | 23.11.2017 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ПС Мыт 35/10; ф.118; | Свято-Никольский Приход | 0.035 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0.025 км. Верхне-Ландеховский район. Заявитель Религиозная организация -Свято-Никольский Приход села Чихачево Верхнеландеховского района Русской Православной церкви. | G_IVE-00106-000 | 19.10.2015 | 1262 | 1 | 0.426 | 23.11.2017 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ПС Мыт 35/10; ф.118; | Свято-Никольский Приход | 0.035 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство КВЛ 6 кВ протяженностью 0.400 км. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания «Капитал Групп» | G_IVE-00107-000 | 16.11.2015 | 1360 | 1 | 0.746 | 08.12.2016 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ПС Кохма 110/6; ф.611; | Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания «Капитал Групп» | 0 | 0.55 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,040 км. Заявитель Администрация Савинского муниципального района Ивановской области | H_IVE-00113-000 | 15.08.2016 | 988 | 1 | 1.726 | 11.09.2017 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ПС "Савино", яч.132 | Администрация Савинского муниципального района | 0 | 0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 (1 шт.) 250 кВА. Заявитель Администрация Савинского муниципального района Ивановской области | H_IVE-00114-000 | 15.08.2016 | 988 | 1 | 1.726 | 11.09.2017 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ПС "Савино", яч.132 | Администрация Савинского муниципального района | 0 | 0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство КВЛ 6 кВ протяженностью 0,1 км. Заявитель ООО "Билдэкс" Ивановская область | H_IVE-00117-000 | 03.06.2016 | 612 | 1 | 0.204 | 21.09.2018 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ПС "Ивановская-2", яч.617 | Общество с ограниченной ответственностью "Билдэкс" Ивановская область | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,135 км. Заявитель ООО "БельПродукт" Ивановская область, Ивановский район, с. Буньково, ул. Зеленая, д.6 | H_IVE-00196-000 | 22.09.2016 | 1207 | 1 | 1.596 | 14.10.2017 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "БельПродукт" | 0.1 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 (1шт.) 160 кВА. Заявитель ООО "БельПродукт" Ивановская область, Ивановский район, с. Буньково, ул. Зеленая, д.6 | H_IVE-00197-000 | 22.09.2016 | 1207 | 1 | 1.596 | 14.10.2017 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "БельПродукт" | 0.1 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство КТП- 2*400/10/0,4 кВ (800 кВА) Савинский район, п. Савино, ул. Екатерины Кирьяновой. Заявитель Администрация Савинского муниципального района Ивановской области (от 150 кВт до 670 кВт) | I_IVE-00198-000 | 10.01.2017 | 1656 | 1 | 3.624 | 01.05.2018 | 2018 | 2 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ от вновь установленной ТП 10/0,4 кВ КВЛ 10 кВ № 110 ПС "Савино"; РУ-0,4 кВ от вновь установленной ТП 10/0,4 кВ КВЛ 10 кВ № 130 ПС "Савино" | Администрация Савинского муниципального района | 0 | 0.32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ протяженностью 0,983 км. Савинский район, п. Савино, ул. Екатерины Кирьяновой. Заявитель Администрация Савинского муниципального района Ивановской области (от 150 кВт до 670 кВт) | I_IVE-00199-000 | 10.01.2017 | 1656 | 1 | 3.624 | 01.05.2018 | 2018 | 2 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ от вновь установленной ТП 10/0,4 кВ КВЛ 10 кВ № 130 ПС "Савино"; РУ-0,4 кВ от вновь установленной ТП 10/0,4 кВ КВЛ 10 кВ № 110 ПС "Савино" | Администрация Савинского муниципального района | 0 | 0.32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ протяженностью 0,101 км. Ивановский район, в районе производственной базы ОАО «Иваново-Лада». Заявитель ООО «Антарес» (от 150 кВт до 670 кВт) | I_IVE-00200-000 | 04.07.2017 | 543 | 1 | 0.242 | 04.07.2018 | 2018 | 3 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | вновь построенная ВЛ 10 кВ от опоры № 33 ВЛ 10 кВ № 101 ПС «Стройиндустрия» | Общество с ограниченной ответственностью «Антарес» | 0 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4кВ протяженностью 0,24 км. Ивановский район, Заявитель ООО «Славянка» (от 150 кВт до 670 кВт) | I_IVE-00204-000 | 21.06.2017 | 371000313 | 1 | 0.266 | 21.06.2018 | 2018 | 2 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП № 17 ВЛ 6 кВ № 609 ПС «Фурманов-3» | Общество с ограниченной ответственностью «Славянка» | 0 | 0.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, установка железобетонной опоры СВ 110-5 в Шуйском районе (1 шт.). Заявитель ООО «Объединенные электрические сети» (от 150 кВт до 670 кВт) | I_IVE-00207-000 | 05.12.2017 | 371001811 | 1 | 0.07 | 24.05.2018 | 2018 | 2 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | вновь построенная ВЛ 6 кВ от опоры № 10 ВЛ 6 кВ № 612 ПС «Чернцкая фабрика» | Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные электрические сети» | 0 | 0.151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ № 101 ПС "Стройиндустрия" протяженностью 0,040 км. г.Иваново, ул. Станкостроителей, д.19. Заявитель ИП Аракелян А.С. (от 150 кВт до 670 кВт) | J_IVE-00215-000 | 26.09.2018 | 371005258 | 1 | 0.174 | 09.10.2019 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | опоры №66(67)ВЛЗ-10 кВ №101 ПС Стройиндустрия | Индивидуальный предприниматель Аракелян Арутюн Сосович | 0 | 0.669 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство КВЛ-6кВ № 615 ПС "Кохма" протяженностью 0,275 км. Ивановская обл., г.Кохма, ул. Ивановская. Заявитель ООО СЗ «Капитал Групп» (от 150 кВт до 670 кВт) | J_IVE-00216-000 | 02.07.2018 | 371003974 | 1 | 1.426 | 11.12.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Опора №1 КВЛ 6 кВ №611 ПС Кохма | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Капитал Групп" | 0.55 | 0.55 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ ПС 35/6 "Ивановская-11" протяженностью 2,49 км, с установкой реклоузеров (2 шт.). Ивановская обл., Ивановский р-он, Богданихское сельское поселение, территория "Дерябихская", 3. Заявитель ООО "ТехноСтрой". Договор № 371006821 от 12.02.2019 г. (от 670 кВт) | J_IVE-00223-000 | 12.02.2019 | 371006821 | 1 | 30.096 | 12.02.2021 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВЛ-6кВ ПС 35/6 "Ивановская-11" до границы земельного участка заявителя | Общество с ограниченной ответственностью "ТехноСтрой" | 0 | 1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ ПС 35/6 "Ивановская-11" протяженностью 1,21 км. Ивановская обл., Ивановский р-он, Богданихское сельское поселение, территория "Дерябихская", 3. Заявитель ООО "ТехноСтрой". Договор № 371006821 от 12.02.2019 г. (от 670 кВт) | J_IVE-00225-000 | 12.02.2019 | 371006821 | 1 | 30.096 | 12.02.2021 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | КЛ-6кВ ПС 35/6 "Ивановская-11" до границы земельного участка заявителя | Общество с ограниченной ответственностью "ТехноСтрой" | 0 | 1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-6 кВ от ячеек 6 кВ II и IV СШ ПС "Ивановская-10" с установкой опоры (1 шт.) г.Иваново, ул. Кукунковых, д.141. Заявитель ООО "Славянский Дом". Договор № 371006327 от 04.02.2019 г. (от 150 кВт до 670 кВт) | J_IVE-00227-000 | 04.02.2019 | 371006327 | 1 | 3.281 | 05.03.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВЛ-6 кВ от ячейки 6 кВ № 642 II СШ ПС 110/6 кВ "Ивановская-10" | Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом" | 0 | 0.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ячеек 6 кВ II и IV СШ ПС "Ивановская-10" протяженностью 1,052 км. г.Иваново, ул. Кукунковых, д.141. Заявитель ООО "Славянский Дом". Договор № 371006327 от 04.02.2019 г. (от 150 кВт до 670 кВт) | J_IVE-00228-000 | 04.02.2019 | 371006327 | 1 | 3.281 | 05.03.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | КЛ-6 кВ от ячейки 6 кВ № 631 IV СШ ПС 110/6 кВ "Ивановская-10" | Общество с ограниченной ответственностью "Славянский Дом" | 0 | 0.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 200 (199) ВЛ-6 кВ №622 ПС "Богданиха" протяженностью 0,579 км, с установкой реклоузера (1 шт.). Ивановская обл., г.Кохма, ул. Кирпичная. Заявитель ООО "СТГ ЭСТЭЙТ". Договор № 371007322 от 25.03.2019 г. (от 150 кВт до 670 кВт) | J_IVE-00230-000 | 27.03.2019 | 371007322 | 1 | 4.924 | 27.03.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВЛ-6 кВ от опоры № 200 (199) ВЛ-6 кВ №622 ПС "Богданиха" | Общество с ограниченной ответственностью "СТГ ЭСТЭЙТ" | 0 | 0.665 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от вновь построенной ВЛ-6 кВ от опоры № 200 (199) ВЛ-6 кВ №622 ПС "Богданиха" протяженностью 0,409 км. Ивановская обл., г.Кохма, ул. Кирпичная. Заявитель ООО "СТГ ЭСТЭЙТ". Договор № 371007322 от 25.03.2019 г. (от 150 кВт до 670 кВт) | J_IVE-00231-000 | 27.03.2019 | 371007322 | 1 | 4.924 | 27.03.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | КЛ-6 кВ от вновь построенной ВЛ-6 кВ от опоры № 200 (199) ВЛ-6 кВ №622 ПС "Богданиха" | Общество с ограниченной ответственностью "СТГ ЭСТЭЙТ" | 0 | 0.665 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-6 кВ от опоры № 120 ВЛ-6 кВ фид. 601 ПС "Плес" и от опоры № 105 ВЛ-6 кВ фид. 607 ПС "Плес" протяженностью 0,010 км с установкой высоковольтных линейных разъединителей 6 кВ (2 шт.), реклоузеров 6 кВ (2 шт.). Ивановская область, Приволжский район, район с. Миловка. Заявитель Фонд региональных некоммерческих проектов "ДАР". Договор № 371007507 от 22.04.2019 г. (от 150 кВт до 670 кВт) | J_IVE-00232-000 | 22.04.2019 | 371007507 | 1 | 3.751 | 22.04.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВЛ-6 кВ от опоры № 120 ВЛ-6 кВ фид. 601 ПС "Плес" и от опоры № 105 ВЛ-6 кВ фид. 607 ПС "Плес" | Фонд региональных некоммерческих проектов "ДАР" | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство КТП-2*400/6/0,4 кВ (800 кВА) Ивановский район, д.Богданиха, д.93а. Заявитель Администрация Ивановского муниципального района. Договор № 371006038 от 27.11.2018 г. (от 150 кВт до 670 кВт) | J_IVE-00234-001 | 27.11.2018 | 371006038 | 1 | 7.416 | 26.04.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | вновь построенная ВЛ-0,4 кВ от вновь установленной КТП 6/0,4 кВ ВЛ 6 кВ № 622 и № 629 ПС "Богданиха" | Администрация Ивановского муниципального района | 0 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Богданиха" протяженностью 1,120 км. Ивановский район, д.Богданиха, д.93а. Заявитель Администрация Ивановского муниципального района. Договор № 371006038 от 27.11.2018 г. (от 150 кВт до 670 кВт) | J_IVE-00234-002 | 27.11.2018 | 371006038 | 1 | 7.416 | 26.04.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | вновь построенная ВЛ-0,4 кВ от вновь установленной КТП 6/0,4 кВ ВЛ 6 кВ № 622 и № 629 ПС "Богданиха" | Администрация Ивановского муниципального района | 0 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Стройиндустрия" протяженностью 0,520 км, с установкой реклоузера (1 шт.). г.Иваново, пер. Торфяной, д. 65. Заявитель ООО "Ресурс". Договор № 371007340 от 23.04.2019 г. (от 150 кВт до 670 кВт) | J_IVE-00235-000 | 23.04.2019 | 371007340 | 1 | 3.864 | 23.04.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | соединения линейных проводов участка ВЛ 10 кВ вновь построенной КВЛ 10 кВ от опоры № 69.7 вновь организованной КВЛ 10 кВ № 110 ПС "Стройиндустрия" | Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс" | 0 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 46 ВЛ-10 кВ фид. №1121 ПС "Ново-Талицы" протяженностью 0,030 км с установкой высоковольтного линейного разъединителя 10 кВ (1 шт.), реклоузера 10 кВ (1 шт.). Ивановская область, Ивановский район, у развилки дорог Ново-Талицы - Курьяново и Ростов - Иваново - Сицкое, строение 1. Заявитель Дьяков С.В. Договор № 371009670 от 09.09.2019 г. (от 150 кВт до 670 кВт) | K_IVE-00242-001 | 09.09.2019 | 371009670 | 1 | 1.941 | 09.09.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | вновь построенная ВЛЗ-10 кВ от опоры № 46 ВЛ-10 кВ фид. №1121 ПС "Ново-Талицы" до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. | Дьяков Сергей Вячеславович | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.828 | 21.821 | нд | 0 | нд | нд | 174.735 | 177.635 | 597 | 597 | 310.5 | 310.5 | нд | нд | нд | нд
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.828 | 21.821 | нд | 0 | нд | нд | 174.735 | 177.635 | 597 | 597 | 310.5 | 310.5 | нд | нд | нд | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ПС "Западная" и ПС "Северная" с заменой ТТ 10 кВ (4 шт.) Заявитель Волго-Вятский филиал ОАО "Оборонэнерго" | G_IVE-00093-000 | 03.10.2014 | 1277 | 1 | 0.033 | 22.10.2016 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ячейка №102 | Волго-Вятский филиал Открытое акционерное общество "Оборонэнерго" | 0.85 | 2.97 | ПС 35/10 кВ "Западная" | 0,64 | 18.12.2019 | 26 | 3.689 | 3.689 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | нд | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ПС "Шуя-2" ячейки 10 кВ № 136 и ПС "Камешково" ячейки 10 кВ № 140 с заменой ТТ-10 кВ (6 шт.)в г. Шуя. Заявитель Волго-Вятский филиал ОАО "Оборонэнерго" | G_IVE-00094-000 | 23.09.2014 | 1222 | 1 | 0.053 | 08.10.2018 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ от ячейки № 136 от ячейки №140 | Волго-Вятский филиал Открытое акционерное общество "Оборонэнерго" | 0 | 1.215 | ПС 110/35/10 кВ "Шуя-2" | 9,8 | 18.12.2019 | 39 | 11.562 | 11.562 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ивановская-2» ячейки 6 кВ № 601 и № 627 с заменой ТТ-6 кВ (6 шт.) в г. Иваново. Заявитель ООО "Олимп-Строй и К" | G_IVE-00095-000 | 25.08.2014 | 1068 | 1 | 0.043 | 03.09.2018 | 2018 | 3 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ячейки 6 кВ № 601 и № 627 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп-Строй и К" | 2.61 | 3.61 | ПС 110/35/6 кВ «Ивановская-2» | 16,125 | 18.12.2019 | 50 | 1 | 1 | 72 | 72 | 32 | 32 | нд | нд | нд | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Лежнево-110" ячейки 10 кВ № 1 с оборудованием устройствами РЗА и ПА на микропроцессорной базе, датчиками телеметрии, устройствами телемеханики, трансформаторами тока 10кВ (2шт.), приборами учета с организацией АИСКУЭЭ (1 шт.). Заявитель "ООО Евробилд" Ивановская область | H_IVE-00115-000 | 16.11.2016 | 1486 | 1 | 0.05 | 28.11.2020 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВЛ 10 кВ от опоры №4 ячейка №1 СШ 10 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Евробилд" Ивановская область | 0 | 2.713 | ПС 110/35/10 кВ "Лежнево-110" | 6,84 | 18.12.2019 | 43 | 5.031 | 5.031 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | нд | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Ивановская-2" ячейки 6 кВ № 617 с заменой масляного выключателя 6кВ (1 шт.), шинного и линейного разъединителей (2 шт.) Заявитель ПКФ Пума Ивановская область | H_IVE-00116-000 | 06.11.2014 | 1412 | 1 | 0.048 | 21.11.2018 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ПС "Лежнево, яч.157, яч.1 1СШ | Производственно-коммерческая фирма Пума Ивановская область | 3.947 | 4.348 | ПС 110/35/6 кВ "Ивановская-2" | 16,125 | 18.12.2019 | 50 | 0.401 | 0.401 | 72 | 72 | 32 | 32 | нд | нд | нд | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Ивановская-4" ячейки 6 кВ № 632 с заменой трансформаторов тока 6 кВ (2 шт.) Заявитель АО "Ивгорэлектросеть". Ивановская область | H_IVE-00118-000 | 10.11.2014 | 1423 | 1 | 0.041 | 27.11.2018 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ПС "Фурманов-3", яч.610 | Заявитель Акционерное общество "Ивгорэлектросеть". Ивановская область | 2.421 | 2.765 | ПС 110/35/6 кВ "Ивановская-4" ячейки 6 кВ № 632 | 24,524 | 18.12.2019 | 39 | 0.344 | 0.344 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | нд | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Ивановская-10» с установкой двух ячеек 6 кВ с вакуумными выключателями 6 кВ, разъединителями, трансформаторами тока 6 кВ классом точности 0,2S, приборами учета, устройствами РЗА и ПА на электромеханической базе, ТУ, ТИ, ТС в г. Иваново. Заявитель АО "Ивановская городская электрическая сеть" (от 670 кВт) | J_IVE-00217-000 | 14.09.2018 | 371005070 | 1 | 2.387 | 03.12.2020 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | КЛ-6 кВ для присоединения новых потребителей | Акционерное общество "Ивановская городская электрическая сеть" | 0 | 1.7 | ПС 110/6 кВ «Ивановская-10» | 18,75 | 18.12.2019 | 47 | 53.134 | 54.834 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | нд
2.1.4.2 | Реконструкция РУ 6 кВ ПС 35/6 кВ «Ивановская-11» в части укомплектования ячеек № 623, № 613 шинными разъединителями, выключателями ВВ-10 кВ, линейными разъединителями, трансформаторами тока, приборами учета, РЗА на электромеханической базе, ТУ, ТИ, ТС. Заявитель ООО "ТехноСтрой". Договор № 371006821 от 12.02.2019 г. (от 670 кВт) | J_IVE-00224-000 | 12.02.2019 | 371006821 | 1 | 30.096 | 12.02.2021 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ 6 кВ ПС 35/6 кВ «Ивановская-11» ячейки № 623, №613 | Общество с ограниченной ответственностью "ТехноСтрой" | 0 | 1.2 | РУ 6 кВ ПС 35/6 кВ «Ивановская-11» | 7,55 | 18.12.2019 | 76 | 20.514 | 21.714 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ячейки 6 кВ № 606 ПС 110/35/6 кВ "Ивановская-1" в части замены трансформаторов тока (3 шт.) и разъединителя (1 шт.). Ивановская область, г.Иваново, "П/ст ИВ-1 п/ст АКД РП-7". Заявитель АО "Ивановская городская электрическая сеть". Договор № 371006473 от 25.06.2019 г. (от 150 кВт до 670 кВт) | K_IVE-00240-000 | 25.06.2019 | 371006473 | 1 | 0.038 | 24.06.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | КЛ 6 кВ № 606 ПС "Ивановская-1" электросетевого комплекса "П/ст ИВ-1 п/ст АКД РП-7" | Акционерное общество "Ивановская городская электрическая сеть" | 0 | 0.65 | ПС 110/35/6 кВ "Ивановская-1" | 14,94 | 18.12.2019 | 33 | 39.53 | 39.53 | 70 | 70 | 45 | 45 | нд | нд | нд | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ячейки 6 кВ № 602 ПС 110/35/6 кВ "Ивановская-1" в части замены шинного и линейного разъединителей (2 шт.). Ивановская область, г.Иваново, "П/ст ИВ-1 п/ст АКД РП-7". Заявитель АО "Ивановская городская электрическая сеть". Договор № 371006472 от 24.06.2019 г. (от 150 кВт до 670 кВт) | K_IVE-00241-000 | 24.06.2019 | 371006472 | 1 | 0.038 | 24.06.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | КЛ 6 кВ № 602 ПС "Ивановская-1" электросетевого комплекса "П/ст ИВ-1 п/ст АКД РП-7" | Акционерное общество "Ивановская городская электрическая сеть" | 0 | 0.65 | ПС 110/35/6 кВ "Ивановская-1" | 14,94 | 18.12.2019 | 33 | 39.53 | 39.53 | 70 | 70 | 45 | 45 | нд | нд | нд | нд
3 | Калужская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1833.36 | 2539.712 | нд | 0 | нд | нд | 284.536 | 325.236 | 885.846 | 887.446 | 417.39 | 418.23 | нд | нд | нд | нд
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1833.36 | 2539.712 | нд | 0 | нд | нд | 284.536 | 325.236 | 885.846 | 887.446 | 417.39 | 418.23 | нд | нд | нд | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1202.24 | 1593.839 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1202.24 | 1593.839 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ г. Калуга, ул. Академика Королева, ул. Октябрьская (ФГУК "Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского", Государственное казенное учреждение Калужской области "Управление капитального строительства") (5,2 МВА) | F_KAE-00226-000 | 2010-11-02 | 10/4152-кэ; 14/4168/01-кэ | 2 | 58.354 | 29.10.2016 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ музея им К.Э. Циолковского и инновационного культурного центра | Федеральное государственное учреждение культуры "Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского", Государственное казенное учреждение Калужской области "Управление капитального строительства" | 0.095 | 2.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ г. Калуга, ул. Академика Королева, ул. Октябрьская (ФГУК "Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского", Государственное казенное учреждение Калужской области "Управление капитального строительства") протяженностью 1,70 км | F_KAE-00227-000 | 2010-11-02 | 10/4152-кэ; 14/4168/01-кэ | 2 | 58.354 | 29.10.2016 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ музея им К.Э. Циолковского и инновационного культурного центра | Федеральное государственное учреждение культуры "Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского", Государственное казенное учреждение Калужской области "Управление капитального строительства" | 0.095 | 2.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ПС "Восход" г. Калуга (ООО "Вертикаль") протяженностью 1,13 | G_KAE-00227-001 | 29.10.2014 | 14/4167-кэ | 1 | 9.484 | 29.10.2016 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | РУ 10/0,4 кВ жилого комплекса со встроенными помещениями общественного назначения | Общество с ограниченной ответственностью "Вертикаль | 0 | 1.898 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ г. Калуга, Тульское шоссе (ОАО "МЕТРО Кэш энд Керри") протяженностью 0,15 км | G_KAE-00227-002 | 10.09.2008 | 08/4424-КЭ | 1 | 23.014 | 13.08.2017 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | РУ 10/0,4 кВ многофункционального торгового комплекса | Открытое Акционерное общество "МЕТРО Кэш энд Керри" | 0 | 1.98 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ Калужская обл., Жуковский район, г. Кременки (ООО "Гидропроф-М") протяженностью 5,12 км | G_KAE-00227-003 | 02.06.2014 | 14/4105-кэ | 1 | 21.581 | 31.12.2019 | 2017 | 1 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | РУ 10/0,4 кВ многоквартирных жилых домов | Общество с ограниченной возможностью "Гидропроф-М" | 0 | 1.022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ г. Калуга, ул. Генерала Попова (ОАО "Центрспецстрой") (0,8 МВА) | G_KAE-00231-001 | 28.12.2012 | 12/4194-кэ | 1 | 4.852 | 28.12.2017 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ многоквартирного дома | Открытое Акционерное общество "Центрспецстрой" | 0 | 0.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 250-10/0,4 кВ с трансформаторами 2х250 кВа, Калужская область, г. Калуга, Грабцевское шоссе (ГУ КО УКС) | G_KAE-00231-002 | 18.02.2016 | 16/4010-КЭ | 1 | 7.647 | 18.02.2017 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ спортивно-тренировочной площадки | Государственное казенное учреждение Калужской области "Управление капитального строительства" | 0 | 0.204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП -10 кВ Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. Русиново (ИП Гаджиев) протяженностью 0,85 км | G_KAE-00232-001 | 27.03.2012 | 12/4021-кэ | 1 | 5.459 | 26.08.2016 | 2016 | 3 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | РУ 10/0,4 кВ производственного корпуса | Индивидуальный предприниматель Гаджиев Шамиль Нурмагомедович | 0 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП -0,4 кВ Калужская область, Козельский район, г. Сосенский (ЗАО "Сигнатура групп") протяженностью 0,2 км | G_KAE-00232-002 | 01.04.2015 | 15/4028-КЭ | 1 | 1.987 | 30.09.2016 | 2016 | 3 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ многоквартирного дома | Закрытое акционерное общество "Сигнатура групп" | 0 | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от РП-52 г. Калуга, ул. Генерала Попова (ОАО "Центрспецстрой") протяженностью 1,46 км | G_KAE-00232-003 | 28.12.2012 | 12/4194-кэ | 1 | 4.852 | 28.12.2017 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | РУ 10/0,4 кВ многоквартирного дома | Открытое акционерное общество "Центрспецстрой" | 0 | 0.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ Калужская область, Дзержинский район, вблизи д. Акатово (ОАО "Птицефабрика "Калужская") протяженностью 2,92 км | G_KAE-00232-004 | 21.08.2014 | 14/4136-кэ | 1 | 7.118 | 31.12.2016 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | РУ 10/0,4 кВ птичника | Открытое акционерное общество "Птицефабрика "Калужская" | 0 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ Калужская область, Боровский район, д. Белкино, ул. Самсоновская (Постникова Н.А.) протяженностью 0,18 км | G_KAE-00232-005 | 18.02.2015 | 15/4016-кэ | 1 | 0.781 | 31.10.2016 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | РУ 10/0,4 кВ торгового центра | Гражданин Российский Федерации Постникова Наталья Александровна | 0 | 0.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ г. Калуга, ул. Генерала Попова (ОАО "Фреш Маркет") (0,5 МВА) | G_KAE-00232-006 | 06.05.2015 | 15/4049-КЭ | 1 | 5.753 | 06.05.2017 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ автотехцентра | Открытое акционерное общество "Фреш Маркет" | 0 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ТП-488 г. Калуга, ул. Генерала Попова (ОАО "Фреш Маркет") протяженностью 0,45 км | G_KAE-00232-007 | 06.05.2015 | 15/4049-КЭ | 1 | 5.753 | 06.05.2017 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ автотехцентра | Открытое акционерное общество "Фреш Маркет" | 0 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ. Калужская область, г. Калуга, Грабцевское шоссе протяженностью 0,45 км (ГУ КО УКС) | G_KAE-00232-009 | 18.02.2016 | 16/4010-КЭ | 1 | 7.647 | 18.02.2017 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ спортивно-тренировочной площадки | Государственное казенное учреждение Калужской области "Управление капитального строительства" | 0 | 0.204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 400-10/0,4 кВ с трансформаторами 2х400 кВа. Калужская область, г. Калуга, Тульское шоссе. (ГУ КО УКС) | G_KAE-00232-010 | 18.02.2016 | 16/4011-КЭ | 1 | 9.652 | 18.02.2017 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ спортивно-тренировочной площадки | Государственное казенное учреждение Калужской области "Управление капитального строительства" | 0 | 0.354 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ. Калужская область, г. Калуга, Тульское шоссе протяженностью 0,35 км. (ГУ КО УКС) | G_KAE-00232-011 | 18.02.2016 | 16/4011-КЭ | 1 | 9.652 | 18.02.2017 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ спортивно-тренировочной площадки | Государственное казенное учреждение Калужской области "Управление капитального строительства" | 0 | 0.354 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ Калужская область, Малоярославецкий р-н, д. Букрино протяженностью 1,75 км. (ООО СтройТайм) | G_KAE-00232-012 | 05.04.2016 | 16/4024-КЭ | 1 | 3.033 | 05.04.2017 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | РУ 10/0,4 кВ сельско-хозяйственной базы | Общество с ограниченной ответственностью СтройТайм | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 630-10/0,4 кВ с трансформатором 630 кВа, Калужская область, Дзержинский р-н, д. Плюсково. (Чароен Покпанд Фудс) | G_KAE-00232-013 | 17.06.2015 | 15/4061-КЭ | 1 | 4.825 | 31.10.2016 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ свиноводческого комплекса | Общество с ограниченной ответственностью Чароен Покпанд Фудс | 0 | 0.38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ Калужская область, Дзержинский р-н, д. Плюсково протяженностью 0,01 км. (Чароен Покпанд Фудс) | G_KAE-00232-014 | 17.06.2015 | 15/4061-КЭ | 1 | 4.825 | 31.10.2016 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ свиноводческого комплекса | Общество с ограниченной ответственностью Чароен Покпанд Фудс | 0 | 0.38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 400-6/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА, Калужская область, г.Людиново (администрация МР "г.Людиново и Людиновский район" ) | G_KAE-00232-016 | 23.06.2016 | 16/4047-КЭ | 1 | 3.396 | 23.06.2017 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ жилого комплекса | Администрация Муниципального района "город Людиново и Людиновский район" | 0 | 0.212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ, Калужская область, г.Людиново протяженностью 0,41 км (администрация МР "г.Людиново и Людиновский район" ) | G_KAE-00232-017 | 23.06.2016 | 16/4047-КЭ | 1 | 3.396 | 23.06.2017 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ жилого комплекса | Администрация Муниципального района "город Людиново и Людиновский район" | 0 | 0.212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 250-10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВа Калужская область, Жуковский район, д.Лыково (Администрация ГП г. Жуков) | G_KAE-00232-018 | 02.03.2016 | 16/4013-КЭ | 1 | 1.062 | 02.03.2017 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ поликлиники | Администрация городского поселения "Город Жуков" | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ-10 кВ № 3 ПС Протва Калужская область, Жуковский район, д.Лыково протяженностью 0,03 км (Администрация ГП г. Жуков) | G_KAE-00232-019 | 02.03.2016 | 16/4013-КЭ | 1 | 1.062 | 02.03.2017 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ поликлиники | Администрация городского поселения "Город Жуков" | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10 "Верховая" до РП 10 кВ "Дальний" г. Калуга протяженностью 1,45 км | G_KAE-00233-000 | 2008-09-01 | 08/4359-КЭ 08/4360-КЭ | 2 | 1.751 | 30.09.2017 | 2017 | 2 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | РУ 10/0,4 кВ жилой застройки | Управление городского хозяйства г. Калуги | 0 | 0.149 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 2х1600-10/0,4 кВ, строительство КТП 2х1000-10/0,4 кВ Калужская область, г. Калуга, ул. Фомушина и 65 лет Победы (АО Первая ипотечная компания Регион) | H_KAE-00280-002 | 11.03.2016 | 16/4016-КЭ; 16/4017-КЭ | 2 | 36.442 | 11.03.2018 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ многоквартирных жилых домов и торгового центра | Акционерное общество Первая ипотечная компания Регион | 0 | 2.203 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ Калужская область, г. Калуга, ул. Фомушина и 65 лет Победы протяженностью 3,7 км (АО Первая ипотечная компания Регион) | H_KAE-00280-003 | 11.03.2016 | 16/4016-КЭ; 16/4017-КЭ | 2 | 36.442 | 11.03.2018 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ многоквартирных жилых домов и торгового центра | Акционерное общество Первая ипотечная компания Регион | 0 | 2.203 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ Калужская область, г. Калуга, 1-й Академический проезд, протяженностью 0,15 км (ООО ПФК ТЕХНАКОН) | H_KAE-00280-005 | 07.11.2016 | 16/4080-КЭ | 1 | 3.032 | 07.11.2018 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | РУ 10/0,4 кВ зданий производственного и административного назначения | Общество с ограниченной ответственностью "ПФК ТЕХНАКОН" | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ. Калужская область, Боровский р-он, д. Кабицино протяженностью 0,79 км (ООО Новый город) | H_KAE-00280-012 | 23.01.2012 | 12/4005-КЭ | 1 | 2.184 | 20.04.2017 | 2017 | 2 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | РУ 10/0,4 кВ жилой застройки | Общество с ограниченной ответственностью "Новый Город" | 0 | 0.74 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 400-10/0,4 кВ Калужская область, г. Козельск, ул. Гагарина (Администрация ГП Козельск) | H_KAE-00280-015 | 23.03.2016 | 16/4019-КЭ | 1 | 1.202 | 23.07.2017 | 2017 | 2 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ многоквартирных жилых домов | Администрация городского поселения "Город Козельск" | 0 | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 630-10/0,4 кВ Калужская область, Сухиничский район, л. Верховая (ООО Молоко групп) | H_KAE-00280-019 | 24.06.2016 | 16/4048-КЭ | 1 | 2.295 | 23.07.2017 | 2017 | 1 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | РУ 10/0,4 кВ фермы крупного рогатого скота | Общество с ограниченной ответственностью Молоко групп | 0.05 | 0.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ Калужская область, Боровский р-н, д. Митяево протяженностью 0,389 км (СНТ Русское поле) | H_KAE-00280-021 | 14.07.2016 | 16/4054-КЭ | 1 | 1.539 | 31.12.2017 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | РУ 10/0,4 кВ жилой застройки | Садовое некоммерческое товарищество "Русское поле" | 0.1 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ №3 ПС "Остров" (установка опор и разъединителя) Калужская область, Жуковский р-н, г. Кременки, ул. Старые Кременки (ООО Полар Сифуд Раша) | H_KAE-00280-022 | 09.08.2016 | 16/4059-КЭ | 1 | 4.853 | 09.08.2017 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | РУ 10/0,4 кВ производственно-складского комплекса | Общество с ограниченной ответственностью "Полар Сифуд Раша" | 1 | 1.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ Калужская область, Перемышльский р-н, д. Сильково протяженностью 0,4 км ( ООО Галантус Агро) | H_KAE-00280-023 | 24.10.2016 | 16/4078-КЭ | 1 | 0.819 | 24.10.2017 | 2017 | 2 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | РУ 10/0,4 кВ комплекса мясо-молочной переработки | Общество с ограниченной ответственностью "Галантус Агро" | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ Калужская область, г. Калуга, ул. Зерновая протяженностью 0,37 км (ООО Жилстрой) | H_KAE-00280-024 | 16.05.2016 | 16/4039-КЭ | 1 | 1.956 | 31.12.2017 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | РУ 10/0,4 кВ автоцентра | Общество с ограниченной ответственностью "Жилстрой" | 0 | 0.29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-327 Калужская область, г. Калуга, ул. Гагарина протяженностью 0,20 км (ООО "Астрал-Развитие") | H_KAE-00280-026 | 23.03.2017 | 17/4009-КЭ | 1 | 1.581 | 23.03.2018 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ офисного здания | Общество с ограниченной ответственностью "Астрал-Развитие" | 0 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-140 Калужская область, г. Калуга, ул.Дзержинского протяженностью 0,078 км (ООО "Агропромышленная компания Калугаагрострой") | H_KAE-00280-028 | 21.05.2012 | 12/4049-кэ | 1 | 3.818 | 31.12.2017 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ торгово-офисного центра | Открытое Акционерное общество "Агропромышленная компания Калугаагрострой " | 0 | 0.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС 110/35/10 Кондрово для Техприсоединения ООО Мастер Гриб, договор №17/4018-КЭ от 28.04.17, Калужская область, Дзержинский район, д.Старки (свыше 670 кВт; протяженность 8,675 км) | I_KAE-00298-001 | 28.04.2017 | 17/4018-кэ | 1 | 18.101 | 28.04.2019 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РУ-10/0,4 кВ комплекса по выращиванию шампиньонов полного цикла | Общество с ограниченной ответственностью "Мастер Гриб" | 0 | 3.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-110/35/10 "Галкино" для техприсоединения ООО "Триатон", договор № 401003321 от 04.09.2017, Калужская область, г. Калуга, ул.Светлая (свыше 670 кВт; протяженность 0,337 км) | I_KAE-00298-002 | 04.09.2017 | 401003321 | 1 | 3.568 | 04.09.2019 | 2018 | 2 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РУ-10/0,4 кВ складских помещений | Общество с ограниченной ответственностью "Триатон" | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ (2х630 кВА) для техприсоединения МКОУ "Кондровская средняя образовательная школа", договор № 401002566 от 18.07.2017, Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Советская (от 150 до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | I_KAE-00298-003 | 18.07.2017 | 401002566 | 1 | 5.087 | 31.12.2018 | 2018 | 2 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ школы | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Кондровская средняя образовательная школа № 1" | 0 | 0.422 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кв №16 ПС "Кондрово" для техприсоединения МКОУ "Кондровская средняя образовательная школа", договор № 401002566 от 18.07.2017, Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Советская, (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,109 км) | I_KAE-00298-004 | 18.07.2017 | 401002566 | 1 | 5.087 | 31.12.2018 | 2018 | 2 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ школы | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Кондровская средняя образовательная школа № 1" | 0 | 0.422 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП 10/04 кВ для техприсоединения МКОУ "Кондровская средняя образовательная школа", договор № 401002566 от 18.07.2017, Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Советская, (от 150 до 670 кВт; потяженность 0,016 км) | I_KAE-00298-005 | 18.07.2017 | 401002566 | 1 | 5.087 | 31.12.2018 | 2018 | 2 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ школы | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Кондровская средняя образовательная школа № 1" | 0 | 0.422 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-346 для техприсоединения гр. Колобовой Т.К., договор № 401004266 от 23.10.2017, Калужская область, г. Калуга, ул. Николо-Козинская, (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,328 км) | I_KAE-00298-007 | 23.10.2017 | 401004266 | 1 | 4.109 | 23.10.2018 | 2018 | 2 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РУ-6/0,4 кВ многоквартирного жилого дома | Гражданка Российской Федерации Колобова Татьяна Кузьминична | 0 | 0.39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ №5 от ПС-35 кВ "Заря" для техприсоединения ООО"Агрофирма Мещовская", договор № 401005371 от 24.10.2017, Калужская область, Мещовский район, пос. Молодежный, (свыше 670 кВт; протяженность 2,409 км) | I_KAE-00298-008 | 24.10.2017 | 401005371 | 1 | 5.236 | 24.10.2018 | 2018 | 3 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РУ-10/0,4 кВ комплекса машинно-транспортного парка, участок производства и хранения компоста, участок подработки, хранения и перевалки зерновых | Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма Мещовская" | 0.105 | 0.765 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ (2х400 кВА) для техприсоединения УВД Калужской области, договор № 401006082 от 30.10.2017, Калужская область, г. Калуга, 3-й академический проезд (от 150 до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | I_KAE-00298-009 | 30.10.2017 | 401006082 | 1 | 2.575 | 30.10.2018 | 2018 | 3 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ территориального ОВД России по г, Калуге на 250 человек | Управление внутренних дел Калужской области | 0 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от ТП-733 для техприсоединения УВД Калужской области, договор № 401006082 от 30.10.2017, Калужская область, г. Калуга, 3-й академический проезд, (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,13 км) | I_KAE-00298-010 | 30.10.2017 | 401006082 | 1 | 2.575 | 30.10.2018 | 2018 | 3 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ территориальный ОВД России по Калужской области на 250 человек | Управление внутренних дел Калужской области | 0 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 4 ПС "Кондрово" для техприсоединения МКОУ "Кондровская средняя образовательная школа", договор № 401002566 от 18.07.2017, Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Советская, (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,204 км) | I_KAE-00298-011 | 18.07.2017 | 401002566 | 1 | 5.087 | 31.12.2018 | 2018 | 2 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ 'здание школы | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Кондровская средняя образовательная школа № 1" | 0 | 0.422 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-790 для техприсоединения ООО "ИСК Содружество", договор №401009310 от 02.03.2018, Калужская область, г. Калуга, ул. Советская. (от 150 до 670 кВт; протяженностью 0,807 км.) | I_KAE-00307-001 | 02.03.2018 | 401009310 | 1 | 8.485 | 02.03.2019 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РУ-6 кВ многоквартирных жилх домов | Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная строительная компания "Содружество" | 0 | 0.486 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-476 для техприсоединения ООО "ИСК Содружество", договор №401009310 от 02.03.2018, Калужская область, г. Калуга, ул. Советская. (от 150 до 670 кВт; протяженностью 0,653 км.) | I_KAE-00307-002 | 02.03.2018 | 401009310 | 1 | 8.485 | 02.03.2019 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РУ-6 кВ многоквартирных жилх домов | Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная строительная компания "Содружество" | 0 | 0.486 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП - 10/0,4 кВ (2х1000 кВА) для техприсоединения ООО "ПИК-Запад", договор №401007963 от 12.02.2018, Калужская область, г. Калуга, д. Квань. (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2 МВА) | I_KAE-00307-004 | 12.02.2018 | 401007963 | 1 | 16.64 | 12.02.2020 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ многоквартирных жилых домов | Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Запад" | 0 | 0.904 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от ТП-762 для техприсоединения ООО "ПИК-Запад", договор №401007963 от 12.02.2018, Калужская область, г. Калуга, д. Верховая, д. Квань (свыше 670 кВт; протяженностью 1,542 км) | I_KAE-00307-005 | 12.02.2018 | 401007963 | 1 | 16.64 | 12.02.2020 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ многоквартирных жилых домов | Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Запад" | 0 | 0.904 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой КТП 10/04 кВ для техприсоединения ООО "ПИК-Запад", договор №401007963 от 12.02.2017, Калужская область, г. Калуга, д. Верховая, д. Квань (свыше 670 кВт; протяженность 12х0,004км) | I_KAE-00307-006 | 12.02.2018 | 401007963 | 1 | 16.64 | 12.02.2020 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ многоквартирных жилых домов | Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Запад" | 0 | 0.904 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РП-38 для теприсоединения 000 "Газпроектэкспертиза", договор №401009893 от 02.04.2018, Калужская область, г. Калуга, ул. Пролетарская. (от 150 до 670 кВт; протяженностью 2х0,234км.) | I_KAE-00307-009 | 02.04.2018 | 401009893 | 1 | 4.009 | 02.04.2019 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РУ-6 кВ здания многофункционального назначения | Обество с ограниченной ответственностью "Газпроектэкспертиза" | 0.23 | 0.599 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-373 для техприсоединения ООО ВАКМА", договор №40101171 от 23.05.2018, Калужская область, г. Калуга, пер. Новослободский (от 150 до 670 кВт; протяженностью 0,396 км.) | I_KAE-00307-012 | 23.05.2018 | 401011171 | 1 | 7.493 | 23.05.2020 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ цеха по производству емкостей большого объема | Общество с ограниченной ответственностью "Вакма" | 0 | 0.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-295 для техприсоединения ООО ВАКМА", договор №40101171 от 23.05.2018, Калужская область, г. Калуга, пер. Новослободский (от 150 до 670 кВт; протяженностью 1,12 км.) | I_KAE-00307-013 | 23.05.2018 | 401011171 | 1 | 7.493 | 23.05.2020 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ цеха по производству емкостей большого объема | Общество с ограниченной ответственностью "Вакма" | 0 | 0.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство двухцепной КЛ-10 кВ от ПС-110/10кВ "Верховая" для техприсоединения ЗАО СК "Авиакор", договор №401009315 от 23.03.2018, Калужская область, г. Калуга, в районе д. Верховая. (свыше 670 кВт; протяженностью 2х0,119км.) | I_KAE-00307-014 | 23.03.2018 | 401009315 | 1 | 2.525 | 23.03.2020 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ жилой комплексной застройки | закрытое акционерное общество Строительная Корпорация "Авиакор" | 8.5 | 12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство отпайки 10 кВ от I СкШ ПС 35/10 "Закрутое" для техприсоединения ООО "Русский сыр" договор №401012033 от 01.06.2018, Калужская область, Куйбышевский район, в районе с. Закрутое. (свыше 670 кВт; протяженность 1,14 км) | I_KAE-00307-016 | 01.06.2018 | 401012033 | 1 | 3.164 | 01.06.2020 | 2018 | 3 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ молочной фермы на 3200 голов | Общество с ограниченной ответственностью "Русский сыр" | 0 | 1.035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство отпайки 10 кВ от ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 "Закрутое" для техприсоединения ООО "Русский сыр" договор №401012033 от 01.06.2018, Калужская область, Куйбышевский район, в районе с. Закрутое. (свыше 670 кВт; протяженность 0,027 км) | I_KAE-00307-017 | 01.06.2018 | 401012033 | 1 | 3.164 | 01.06.2020 | 2018 | 3 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ молочной фермы на 3200 голов | Общество с ограниченной ответственностью "Русский сыр" | 0 | 1.035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство отпайки 10 кВ от ВЛ-10 кВ №5 ПС-110/35/10 "Русиново" для техприсоединения ООО "Ф-Траут", договор №401011259 от 30.05.2018, Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, (Свыше 670 кВт; протяженность 0,006 км) | I_KAE-00307-018 | 30.05.2018 | 401011259 | 1 | 0.586 | 30.05.2020 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ КТПН-10/0,4 кВ заявителя | Общество с ограниченной ответственностью "Ф-Траут" | 0 | 0.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС-35/10 кВ «Шанская» для техприсоединения ООО «ПрофЗемРесур», договор № 401014485 от 26.07.2018, Калужская область, Износковский район, «ЭкоТехноПарк «Калуга»(свыше 670 кВт; протяженность 9,431 км.) | I_KAE-00307-019 | 26.07.2018 | 401014485 | 1 | 36.983 | 26.07.2020 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ Экотехнопарка Калуга | Общество с ограниченной ответственностью "ПрофЗемРесурс" | 0 | 1.999 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС-35/10 кВ «Передел» для техприсоединения ООО «ПрофЗемРесур», договор № 401014485 от 26.07.2018, Калужская область, Износковский район, «ЭкоТехноПарк «Калуга» (свыше 670 кВт; протяженность 5,943 км.) | I_KAE-00307-020 | 26.07.2018 | 401014485 | 1 | 36.983 | 26.07.2020 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ Экотехнопарка Калуга | Общество с ограниченной ответственностью "ПрофЗемРесурс" | 0 | 1.999 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС-35/10 кВ «Шанская» (кабельная вставка) для техприсоединения ООО «ПрофЗемРесурс», договор № 401014485 от 26.07.2018 г. Калужская область, Износковский район, «ЭкоТехноПарк «Калуга» (свыше 670 кВт; протяженность 0,085 км.) | I_KAE-00307-021 | 26.07.2018 | 401014485 | 1 | 36.983 | 26.07.2020 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ Экотехнопарка Калуга | Общество с ограниченной ответственностью "ПрофЗемРесурс" | 0 | 1.999 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС-35/10 кВ «Передел» (кабельная вставка) для техприсоединения ООО «ПрофЗемРесурс», договор № 401014485 от 26.07.2018 г. Калужская область, Износковский район, «ЭкоТехноПарк «Калуга» (свыше 670 кВт; протяженность 0,045 км) | I_KAE-00307-022 | 26.07.2018 | 401014485 | 1 | 36.983 | 26.07.2020 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ Экотехнопарка Калуга | Общество с ограниченной ответственностью "ПрофЗемРесурс" | 0 | 1.999 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от I и II СкШ-6 кВ ПС-110/35/6 кВ "Калуга" для техприсоединения ГКУ КО "Управление капитального строительства", договор №401016255 от 15.10.2018г., Калужская область, г. Калуга (свыше 670 кВт; протяженность 3,26 км.) | J_KAE-00307-025 | 15.10.2018 | 401016255 | 1 | 48.089 | 15.10.2020 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ-6 кВ спортивного комплекса "Дворец спорта" | Государственное казенное учреждение Калужской области "Управление капитального строительства" | 0.2 | 2.93 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство двухцепной КЛ-6 кВ от ПС-110/6 кВ "СДВ" для техприсоединения ООО Промхиминвест", договор №401012791 от 11.07.2018г. Калужская область, г.Калуга, ул. Комсомольская роща (свыше 670кВт; протяженность 0,467 км.) | J_KAE-00307-026 | 11.07.2018 | 401012791 | 1 | 3.774 | 11.07.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ-6 кВ расходного склада сырья | Общество с ограниченной ответственностью "Промхиминвест" | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-110/35/10 "Русиново" для техприосединения ООО "Агропромышленный парк К-Агро", договор № 401018847 от 13.12.2018, Калужская область, Боровский район (свыше 670 кВт, протяженность 2,6 км.) | J_KAE-00307-032 | 13.12.2018 | 401018847 | 1 | 17.169 | 13.12.2022 | 2021 | 4 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ производственного предприятия | Общество с ограниченной ответственностью "Агропромышленный парк К-Агро" | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ-10 кВ № 19 ПС-110/10 "Протва" для техприсоединения ООО "Мыс", договор № 401018196 от 14.12.2018, 'Калужская область, Жуковский район, г. Жуков, (от 150 до 670 кВт, протяженность 1,309 км.) | J_KAE-00307-033 | 14.12.2018 | 401018196 | 1 | 4.192 | 14.12.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ производственной базы | Закрытое акционерное общество "МЫС" | 0.12 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от разных СкШ РП-10 кВ "Метро" для техприсоединения УФС государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской бласти,договор № 401014984 от 19.09.2018, Калужская область, г. Калуга, Тульское шоссе, (от 150 до 670 кВт; протяженностью 0,918 км.) | J_KAE-00307-035 | 19.09.2018 | 401014984 | 1 | 19.169 | 19.09.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ централизированного архивохранилища Центрального федерального округа г.Калуга | Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области | 0 | 0.605 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ (2х630 кВА) для техприсоединения УФС государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области, договор № 401014984 от 19.09.2018, Калужская область, г. Калуга, Тульское шоссе, (от 150 до 670кВт;тансформаторная мощность 1,26 МВА) | J_KAE-00307-036 | 19.09.2018 | 401014984 | 1 | 19.169 | 19.09.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ централизированного архивохранилища Центрального федерального округа г.Калуга | Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области | 0 | 0.605 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП 10/04 кВ для техприсоединения УФС государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области, договор № 401014984 от 19.09.2018, Калужская область, г. Калуга, Тульское шоссе, (от 150 до 670 кВт; протяженностью 0,04 км.) | J_KAE-00307-037 | 19.09.2018 | 401014984 | 1 | 19.169 | 19.09.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ централизированного архивохранилища Центрального федерального округа г.Калуга | Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области | 0 | 0.605 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от разных СкШ ПС-220/110/10 "Созвездие" для техприсоединения ООО "Индустриальный парк "Ворсино" договор № 401016083 от 26.09.2018,Калужская область, Боровский район, с/п "Ворсино", (свыше 670 кВт; протяженностью 0,107км.) | J_KAE-00307-038 | 26.09.2018 | 401016083 | 1 | 1.169 | 26.09.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ централизированного архивохранилища Центрального федерального округа г.Калуга | Общество с ограниченной ответственностью "Индустриальный парк "Ворсино" | 0 | 4.99 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 "Мосур" для техприсоединения ООО "Зеленые линии", договор № 401016914 от 10.10.2018, Калужская область, Барятинский район, д. Добрая, (от 150 до 670 кВт; протяженность 4,617 км.) | J_KAE-00307-039 | 10.10.2018 | 401016914 | 1 | 10.537 | 10.10.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ фермы жл 1600 голов КРС | Общество с ограниченной ответственностью "Зеленые линии - Калуга" | 0.15 | 0.58 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от I и II СкШ ПС-110/35/10 «Русиново» для техприсоединения АО «ТехноКапитал», договор № 401017161 от 26.10.2018, Калужская область, Боровский район, ОПХ «Ермолино» (свыше 670 кВт; протяженностью 7,61 км.) | J_KAE-00307-043 | 26.10.2018 | 401017161 | 1 | 67.849 | 26.10.2020 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ предприятия по производству полуфабрикатов глубокой заморозкт | Акционерное общество "Технокапитал" | 0 | 4.99 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ для техприсоединения МОУ СОШ № 2 п. Бабынино Бабынинского район Калужской области, договор № 401018623 от 03.12.2018, Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино (от 150 до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | J_KAE-00307-045 | 03.12.2018 | 401018623 | 1 | 2.194 | 03.12.2019 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ здания школы | Муниципальное образовательное учреждение СОШ № 2 п. Бабынино Бабынинского района Калужской области | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ-10 кВ № 2 ПС "Бабынино" для техприсоединения МОУ СОШ № 2 п. Бабынино Бабынинского район Калужской области, договор № 401018623 от 03.12.2018, Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино (от 150 до 670 кВт, протяженность 0,06 км.) | J_KAE-00307-046 | 03.12.2018 | 401018623 | 1 | 2.194 | 03.12.2019 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ здания школы | Муниципальное образовательное учреждение СОШ № 2 п. Бабынино Бабынинского района Калужской области | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ для техприсоединения МОУ СОШ № 2 п. Бабынино Бабынинского район Калужской области, договор № 401018623 от 03.12.2018, Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино (от 150 до 670 кВт, протяженность 0,028 км.) | J_KAE-00307-047 | 03.12.2018 | 401018623 | 1 | 2.194 | 03.12.2019 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ здания школы | Муниципальное образовательное учреждение СОШ № 2 п. Бабынино Бабынинского района Калужской области | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-50 для техприсоединения ООО "Калугаоблводоканал", договор № 401017096 от 22.10.2018, Калужская область, г. Калуга, ул. Зеленый крупец (от 150 до 670 кВт, протяженность 0,7 км.) | J_KAE-00307-052 | 10.06.2020 | 401017096 | 1 | 4.269 | 30.06.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ-6 кВ насосной станции | Государственное предприятие Калужскоя области "Калугаоблводоканал" | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ПС-110/10 кВ "Университет" для техприсоединения АО "Агентство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области", договор № 401012564 от 28.11.2018, Калужская область, г.Калуга, д. Пучково (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 32 МВА) | J_KAE-00307-054 | 28.11.2018 | 401012564 | 1 | 370.256 | 28.11.2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ комплекса зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана | Акционерное общество "Агенство инновационного развития" | 0 | 13.011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ-110 кВ «Калуга-Орбита 1,2» с отпайками на ПС 110 кВ «Восход», ПС 110 кВ «Приокская» для технологического присоединения АО "Агентство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области", договор № 401012564 от 28.11.2018, Калужская область, г.Калуга, д. Пучково, свыше 670 кВт, 2,056 км. | J_KAE-00307-055 | 28.11.2018 | 401012564 | 1 | 370.256 | 28.11.2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ комплекса зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана | Акционерное общество "Агенство инновационного развития" | 0 | 13.011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ для техприсоединения АО "Агентство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области", договор № 401012564 от 28.11.2018, Калужская область, г.Калуга, д. Пучково (свыше 670 кВт , 1шт.) | J_KAE-00307-056 | 28.11.2018 | 401012564 | 1 | 370.256 | 28.11.2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ комплекса зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана | Акционерное общество "Агенство инновационного развития" | 0 | 13.011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проектируемой ПС-110/10 "Университет" до проектируемой РП-10 кВ для техприсоединения АО "Агентство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области", договор № 401012564 от 28.11.2018, Калужская область, г.Калуга, д. Пучково (свыше 670 кВт 3,18 км.) | J_KAE-00307-057 | 28.11.2018 | 401012564 | 1 | 370.256 | 28.11.2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ комплекас зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана | Акционерное общество "Агенство инновационного развития" | 0 | 13.011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ПС-110/10 кВ "Михали"для техприсоединения ООО "ПрофЗемРесурс", договор № 401018932 от 16.01.2019, Калужская область, Износковский район. (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 12,6 МВА) | J_KAE-00307-058 | 16.01.2019 | 401018932 | 1 | 849.195 | 19.01.2021 | 2021 | 1 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ сортировочного цеха | Общество с ограниченной ответственностью "ПрофЗемРесурс" | 0 | 4.98 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство отпаек от ВЛ-110 кВ "Юхнов-Кондрово северная" с отпайками на ПС 110 кВ "Медынь", ПС 110 кВ "Острожное" и ВЛ-110 кВ "Кондрово-Черкасово" с отпайками на ПС 110 кВ "Медынь", для техприсоединения ООО "ПрофЗемРесурс", договор № 401018932 от 16.01.2019, Калужская область, Износковский район. (свыше 670 кВт,протяженность 33,577 км.) | J_KAE-00307-059 | 16.01.2019 | 401018932 | 1 | 849.195 | 19.01.2021 | 2021 | 1 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ сортировочного цеха | Общество с ограниченной ответственностью "ПрофЗемРесурс" | 0 | 4.98 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой ПС-110/10 кВ "Михали" для техприсоединения ООО "ПрофЗемРесурс", договор № 401018932 от 16.01.2019, Калужская область, Износковский район. (свыше 670 кВт, протяженность 0,178 км.) | J_KAE-00307-060 | 16.01.2019 | 401018932 | 1 | 849.195 | 19.01.2021 | 2021 | 1 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ сортировочного цеха | Общество с ограниченной ответственностью "ПрофЗемРесурс" | 0 | 4.98 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ "Маланьино" для техприсоединения ООО "ДекоИнвест", договор №401020639 от 25.02.2019, Калужская область, Боровский район, г. Балабаново (от 150 до 670 кВт, 0,132 км.) | J_KAE-00307-062 | 25.02.2019 | 401020639, ДС №1 от 16.09.2020 | 1 | 15 | 31.12.2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ жилой комплексной застройки | Общество с ограниченной ответственностью "ДекоИнвест" | 0 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ "Маланьино" для техприсоединения ООО "ДекоИнвест", договор №401020639 от 25.02.2019, Калужская область, Боровский район, г. Балабаново (от 150 до 670 кВт, 1,1 км.) | J_KAE-00307-063 | 25.02.2019 | 401020639, ДС №1 от 16.09.2020 | 1 | 15 | 31.12.2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ жилой комплексной застройки | Общество с ограниченной ответственностью "ДекоИнвест" | 0 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-35/10 "Шанская" для техприсоединения ООО "Калужская Нива", договор №401019865 от 24.01.2019, Калужская область, Медынский район, д. Гусево (свыше 670 кВт; протяженностью 0,288 км.) | J_KAE-00307-066 | 24.01.2019 | 401019865 | 1 | 33.889 | 24.01.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 животноводческого комплекса крупного рогатого скота | Общество с ограниченной ответственностью "Калужская Нива" | 0 | 1.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 "Шанская" для техприсоединения ООО "Калужская Нива", договор №401019865 от 24.01.2019, Калужская область, Медынский район, д. Гусево (свыше 670 кВт; протяженность 11,03 км) | J_KAE-00307-068 | 24.01.2019 | 401019865 | 1 | 33.889 | 24.01.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 животноводческого комплекса крупного рогатого скота | Общество с ограниченной ответственностью "Калужская Нива" | 0 | 1.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ для техприсоединения ООО "Савинская Нива", договор №401019864 от 17.01.2019, Калужская область, Мосальский район, д. Савино, (от 150 до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | J_KAE-00307-069 | 17.01.2019 | 401019864 | 1 | 1.462 | 17.01.2020 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ Молочная ферма | Общество с ограниченной ответственностью "Савинская Нива" | 0.03 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство отпайки 10 кВ от ВЛ-10 кВ № 12 ПС "Мосальск" для техприсоединения ООО "Савинская Нива", договор №401019864 от 17.01.2019, Калужская область, Мосальский район, д. Савино, (от 150 до 670 кВт, протяженность 0,065 км.) | J_KAE-00307-070 | 17.01.2019 | 401019864 | 1 | 1.462 | 17.01.2020 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ Молочная ферма | Общество с ограниченной ответственностью "Савинская Нива" | 0.03 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ для техприсоединения ООО "Савинская Нива", договор №401019864 от 17.01.2019, Калужская область, Мосальский район, д. Савино, (от 150 до 670 кВт, протяженность 0,007 км.) | J_KAE-00307-071 | 17.01.2019 | 401019864 | 1 | 1.462 | 17.01.2020 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ Молочная ферма | Общество с ограниченной ответственностью "Савинская Нива" | 0.03 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство отпайки 10 кВ от ВЛ-10 кВ № 17 ПС "Космос" для техприсоединения ООО " НПК "Северагропроект", договор № 401019877 от 14.03.2019, Калужская область, г. Таруса (от 150 до 670 кВт, 0,005 км.) | J_KAE-00307-073 | 14.03.2019 | 401019877 | 1 | 2.7 | 14.03.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ промышленное предприятие | Общество с ограниченной ответственностью "НПК "Северагропроект" | 0 | 0.665 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство отпайки 10 кВ от ВЛ-10 кВ № 2 ПС "Кудринская" для техприсоединения ООО " Нива", договор № 401021287 от 28.03.2019, Калужская область, Мещовский район, с. Сосновское отделение (от 150 до 670 кВт, 0,003 км. ) | J_KAE-00307-075 | 28.03.2019 | 401021287 | 1 | 1.987 | 28.03.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ производственный цех и зерносушка | Общество с ограниченной ответственностью "Нива" | 0.25 | 0.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 "Русиново" для техприсоединения АО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Калуга", договор №401022772 от 27.06.2019, Калужская область, Боровский район, ОПХ "Ермолино", (свыше 670 кВт; протяженность 2,355 км) | J_KAE-00307-077 | 27.06.2019 | 401022772 | 1 | 29.114 | 27.06.2021 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ РП-10 кВ ЭПУ заявителя | Акционерное общество "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Калуга" | 0 | 4.95 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 "Русиново" для техприсоединения АО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Калуга", договор №401022772 от 27.06.2019, Калужская область, Боровский район, ОПХ "Ермолино", (свыше 670 кВт; протяженность 2,929 км) | J_KAE-00307-079 | 27.06.2019 | 401022772 | 1 | 29.114 | 27.06.2021 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ РП-10 кВ ЭПУ заявителя | Акционерное общество "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Калуга" | 0 | 4.95 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ для техприсоединения ГП КО "Калугаоблводоканал", договор № 401024349 от 02.07.2019, Калужская область, Козельский район, д. Новое Казачье (от 150 до 670 кВт, 0,8 МВА ) | J_KAE-00307-083 | 02.07.2019 | 401024349 | 1 | 11.554 | 31.12.2021 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ станции очистки питьевой воды | Государственное предприятие Калужскоя области "Калугаоблводоканал" | 0 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство отпайки 10 кВ от ВЛ-10 кВ № 14 ПС "Козельск" для техприсоединения ГП КО "Калугаоблводоканал", договор № 401024349 от 02.07.2019, Калужская область, Козельский район, д. Новое Казачье (от 150 до 670 кВт, 0,582 км. ) | J_KAE-00307-084 | 02.07.2019 | 401024349 | 1 | 11.554 | 31.12.2021 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ станции очистки питьевой воды | Государственное предприятие Калужскоя области "Калугаоблводоканал" | 0 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство отпайки 10 кВ от ВЛ-10 кВ № 19 ПС "Козельск" для техприсоединения ГП КО "Калугаоблводоканал", договор № 401024349 от 02.07.2019, Калужская область, Козельский район, д. Новое Казачье (от 150 до 670 кВт, 0,557 км. ) | J_KAE-00307-085 | 02.07.2019 | 401024349 | 1 | 11.554 | 31.12.2021 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ станции очистки питьевой воды | Государственное предприятие Калужскоя области "Калугаоблводоканал" | 0 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ для техприсоединения АМОМР «Боровский район», договор № 401024240 от 31.07.2019, Калужская область, Боровский район, г. Балабаново (от 150 до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,5 МВА) | J_KAE-00307-087 | 31.07.2019 | 401024240 | 1 | 9.459 | 31.07.2020 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ детского сада | Администрация миниципального образования муниципального района "Боровский район" | 0 | 0.243 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от разных СкШ КТП-120 «Колизей». для техприсоединения АМОМР «Боровский район», договор № 401024240 от 31.07.2019, Калужская область, Боровский район, г. Балабаново. (от 150 до 670 кВт; протяженностью 0,208 км.) | J_KAE-00307-088 | 31.07.2019 | 401024240 | 1 | 9.459 | 31.07.2020 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ детского сада | Администрация миниципального образования муниципального района "Боровский район" | 0 | 0.243 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ для техприсоединения АМОМР «Боровский район», договор № 401024240 от 31.07.2019, Калужская область, Боровский район, г. Балабаново. (от 150 до 670 кВт; протяженностью 0,157 км.) | J_KAE-00307-089 | 31.07.2019 | 401024240 | 1 | 9.459 | 31.07.2020 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ детского сада | Администрация миниципального образования муниципального района "Боровский район" | 0 | 0.243 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от разных СкШ РП-50 для техприсоединения ООО "Территория строительства", договор № 401022160 от 10.06.2019, Калужская область, г. Калуга, район Правобережья (от 150 до 670 кВт; протяженностью 1 км.) | J_KAE-00307-091 | 10.06.2019 | 401022160 | 1 | 5.711 | 1.10.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ многоквартирных жилых домов | Общество с ограниченной ответственностью "Территория строительства" | 0 | 0.669 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ для техприсоединения ООО "Международный парк развлечений и туризма", договор № 401022343 от 24.06.2019, Калужская область, г. Калуга, набережная Яченского водохранилища (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,52 МВА) | J_KAE-00307-092 | 24.06.2019 | 401022343 | 1 | 21.579 | 24.06.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ гостиничного комплекса | Общество с ограниченной ответственностью "Международный парк развлечений и туризма" | 0 | 1.09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от разных СкШ КТП-772 для техприсоединения ООО "Международный парк развлечений и туризма", договор № 401022343 от 24.06.2019, Калужская область, г. Калуга, набережная Яченского водохранилища (свыше 670 кВт; протяженностью 0,5 км.) | J_KAE-00307-094 | 24.06.2019 | 401022343 | 1 | 21.579 | 24.06.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ гостиничного комплекса | Общество с ограниченной ответственностью "Международный парк развлечений и туризма" | 0 | 1.09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемых КТП-10/0,4 кВ для техприсоединения ООО "Международный парк развлечений и туризма", договор № 401022343 от 24.06.2019, Калужская область, г. Калуга, набережная Яченского водохранилища (свыше 670 кВт; протяженностью 0,32 км.) | J_KAE-00307-095 | 24.06.2019 | 401022343 | 1 | 21.579 | 24.06.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ гостиничного комплекса | Общество с ограниченной ответственностью "Международный парк развлечений и туризма" | 0 | 1.09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от разных СкШ КТП-120 «Колизей» для техприсоединения АМОМР «Боровский район», договор № 401025212 от 31.07.2019, Калужская область, Боровский район, г. Балабаново. (от 150 до 670 кВт; протяженностью 0,200 км.) | J_KAE-00307-097 | 31.07.2019 | 401025212 | 1 | 8.391 | 31.07.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ общеобразовательного учреждения | Администрация муниципального образования муниципального района "Боровский район" | 0 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ для техприсоединения АМОМР «Боровский район», договор № 401025212 от 31.07.2019, Калужская область, Боровский район, г. Балабаново. (от 150 до 670 кВт; протяженностью 0,232 км.) | J_KAE-00307-098 | 31.07.2019 | 401025212 | 1 | 8.391 | 31.07.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ общеобразовательного учреждения | Администрация муниципального образования муниципального района "Боровский район" | 0 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ для техприсоединения АМОМР «Боровский район», договор № 401025212 от 31.07.2019, Калужская область, Боровский район, г. Балабаново (от 150 до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | J_KAE-00307-099 | 31.07.2019 | 401025212 | 1 | 8.391 | 31.07.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ общеобразовательного учреждения | Администрация муниципального образования муниципального района "Боровский район" | 0 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство отпайки 10 кВ от ВЛ-10 кВ № 9 ПС «Бабынино» для техприсоединения ООО «СП «Лидер», договор № 401028787 от 07.11.2019, Калужская область, Бабынинский район, с. Варваренки (от 150 до 670 кВт, 1 км.) | K_KAE-00307-101 | 07.11.2019 | 401028787 | 1 | 2.668 | 07.11.2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ работизированной молочной фермы | Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие "Лидер" | 0 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-110/35/10 «Козельск» для техприсоединения ООО ПО «Инновационные Технологии Металлообработки», договор № 401030802 от 15.01.2020, Калужская область, г. Козельск ул. Чкалова. (от 150 до 670 кВт; 0,2 км.) | K_KAE-00307-106 | 15.01.2020 | 401030802 | 1 | 3.64 | 15.01.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ производственного здания | Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение | 595 | 595 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС-110/35/10 «Козельск» для техприсоединения ООО ПО «Инновационные Технологии Металлообработки», договор № 401030802 от 15.01.2020, Калужская область, г. Козельск ул. Чкалова. (от 150 до 670 кВт; 0,5 км.) | K_KAE-00307-107 | 15.01.2020 | 401030802 | 1 | 3.64 | 15.01.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ производственного здания | Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение | 595 | 595 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ № 14 ПС "Козельск" для техприсоединения ГП КО "Калугаоблводоканал", договор № 401024349 от 02.07.2019, Калужская область, Козельский район, д. Новое Казачье (от 150 до 670 кВт, 0,051 км. ) | K_KAE-00307-108 | 02.07.2019 | 401024349 | 1 | 11.554 | 31.12.2021 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ станции очистки питьевой воды | Государственное предприятие Калужскоя области "Калугаоблводоканал" | 0 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ № 19 ПС "Козельск" для техприсоединения ГП КО "Калугаоблводоканал", договор № 401024349 от 02.07.2019, Калужская область, Козельский район, д. Новое Казачье (от 150 до 670 кВт, 0,051 км. ) | K_KAE-00307-109 | 02.07.2019 | 401024349 | 1 | 11.554 | 31.12.2021 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ станции очистки питьевой воды | Государственное предприятие Калужскоя области "Калугаоблводоканал" | 0 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ-04 кВ для техприсоединения ГБУЗ Калужской облпсти "Калужский областной клинический онкологический диспансер", договор № 401034077 от 14.05.2018, Калужская область, г.Калуга, д. Вишневского (от 150 до 670 кВт ,0,4 км.) | K_KAE-00307-110 | 14.05.2020 | 401034077 | 1 | 5.137 | 14.05.2021 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ лечебного корпуса | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области "Калужский областной онкологический диспансер" | 0.1 | 228.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ для техприсоединения МКУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Лидер» города Кирова и Кировского района Калужской области, договор № 401033424 от 16.04.2020, Калужская область, Кировский район, г. Киров (от 150 до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | K_KAE-00307-112 | 16.04.2020 | 401033424 | 1 | 2.293 | 16.04.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ административного здания и освещения искусственного катка стадиона Труд | Муниципальное казенное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва "Лидер" города Кирова и Кировского район Калужской области | 0.175 | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ЗТП №53 "Общежитие" - ЗТП №31 "ДК" для техприсоединения МКУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Лидер» города Кирова и Кировского района Калужской области, договор № 401033424 от 16.04.2020, Калужская область, Кировский район, г. Киров (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | K_KAE-00307-113 | 16.04.2020 | 401033424 | 1 | 2.293 | 16.04.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ административного здания и освещения искусственного катка стадиона Труд | Муниципальное казенное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва "Лидер" города Кирова и Кировского район Калужской области | 0.175 | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ для техприсоединения МКУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Лидер» города Кирова и Кировского района Калужской области, договор № 401033424 от 16.04.2020, Калужская область, Кировский район, г. Киров (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | K_KAE-00307-114 | 16.04.2020 | 401033424 | 1 | 2.293 | 16.04.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ административного здания и освещения искусственного катка стадиона Труд | Муниципальное казенное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва "Лидер" города Кирова и Кировского район Калужской области | 0.175 | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 631.12 | 945.873 | нд | 0 | нд | нд | 284.536 | 325.236 | 885.846 | 887.446 | 417.39 | 418.23 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 631.12 | 945.873 | нд | 0 | нд | нд | 284.536 | 325.236 | 885.846 | 887.446 | 417.39 | 418.23 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Монтаж двух ячеек на ПС "Русиново" Калужская область, Боровский район, г. Балабаново (ООО "Универсал комплекс") | G_KAE-00226-002 | 21.04.2015 | 15/4037-КЭ | 1 | 0.292 | 21.04.2017 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | РУ 10/0,4 кВ производственного цеха | Общество с ограниченной ответственностью "Универсал Комплекс" | 0 | 0.49 | ПС 110/35/10 кВ Русиново | 25,78 | 18.12.2019 | 64 | 25.06 | 25.06 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Монтаж двух ячеек 10 кВ с ВВ на разных СкШ-10 кВ РП "Восточная" Калужская область, Индустриальный парк "Росва" (ООО "Рента-К") | G_KAE-00226-003 | 22.10.2013 | 13/4181-КЭ | 1 | 0.189 | 31.12.2016 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | РУ 10/0,4 кВ завода по производству пенобетонныз блоков | Общество с ограниченной ответственностью "Рента-К" | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция РП-39 (монтаж ячейки 10 кВ 1шт.) Калужская область, г. Калуга, 1-й Академический проезд (ООО ПФК ТЕХНАКОН) | H_KAE-00280-006 | 07.11.2016 | 16/4080-КЭ | 1 | 3.032 | 07.11.2018 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | РУ 10/0,4 кВ зданий производственного и административного назначения | Общество с ограниченной ответственностью "ПФК ТЕХНАКОН" | 0 | 1 | РП-39 Калуга | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ТП-462 (монтаж ячеек на разных СкШ-10 кВ ТП-462 2 шт.) г. Калуга, м-н Тайфун (ООО СК Монолит) | H_KAE-00280-011 | 14.04.2014 | 14/4061-КЭ | 1 | 0.1 | 31.12.2017 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | РУ 10/0,4 кВ многоквартирных жилых домов | Общество с ограниченной ответственностью "СК Монолит" | 0 | 1.116 | ТП-462 ул Гр Шоссе 154 Калуга | 0,25 | 18.12.2019 | 84 | 1.116 | 2.232 | 0.126 | 0.126 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ с установкой опоры и разъединителя Калужская область, г. Козельск, ул. Гагарина (Администрация ГП Козельск) | H_KAE-00280-016 | 23.03.2016 | 16/4019-КЭ | 1 | 1.202 | 23.07.2017 | 2017 | 2 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ многоквартирных жилых домов | Администрация городского поселения "Город Козельск" | 0 | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Калужская область, Сухиничский район, д. Верховая протяженностью 0,02 км (ООО Молоко групп) | H_KAE-00280-020 | 24.06.2016 | 16/4048-КЭ | 1 | 2.295 | 23.07.2017 | 2017 | 1 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | РУ 10/0,4 кВ фермы крупного рогатого скота | Общество с ограниченной ответственностью Молоко групп | 0.05 | 0.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110кВ "ПРМЗ" (замена МВ 6-10кВ на вакуумные выключатели 2 шт.) Калужская область, г.Калуга (ООО "Фуяо Стекло Рус") | H_KAE-00280-027 | 13.12.2016 | 16/4085-КЭ | 1 | 16.861 | 13.12.2018 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | РУ 10/0,4 кВ производственного комплакса | Общество с ограниченной ответственностью "Фуяо Стекло Рус" | 10 | 20 | ПС 110 кВ ПРМЗ | 10,09 | 18.12.2019 | 64.1 | 17.29 | 37.29 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ЗТП-261 (замена двух трансформаторов 160кВа на 400кВа, 250кВа на 400кВа) Калужская область, г.Калуга (ООО "Каскад-Энергосеть") | H_KAE-00280-031 | 23.01.2014 | 14/4014-кэ | 1 | 0.035 | 31.12.2017 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | КЛ 10 кВ энергосистемы "Каскад-Энергосеть" | Общество с ограниченной ответственностью "Каскад- Энергосеть" | 0.06 | 0.2 | ЗТП-261 Калуга | 0,2 | 18.12.2019 | 138.75 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.16 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110кВ "Восход" (замена МВ 6-10кВ на вакуумные выключатели 2шт.) Калужская область, г.Калуга (ООО "Вертикаль") | H_KAE-00280-032 | 29.10.2014 | 14/4167-кэ | 1 | 8.038 | 31.12.2017 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | РУ 10/0,4 кВ жилого комплекса со встроенными помещениями общественного назначения | Общество с ограниченной ответственностью " Вертикаль" | 0 | 1.898 | ПС 110/10/6 кВ Восход | 17,07 | 18.12.2019 | 66 | 21.91 | 23.808 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 35кВ Ульяново (замена МВ 6-10кВ на вакуумные выключатели 2шт.) Калужская область, с. Ульяново (ООО "ТиЭйч РУС Калужский") | H_KAE-00280-033 | 03.07.2017 | 401002208 | 1 | 4.004 | 31.07.2019 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | РУ 10/0,4 кВ животноводческой фермы | Общество с ограниченной ответственностью "ТиЭйч РУС Калужский" | 0 | 2.6 | ПС 35 кВ Ульяново | 2,08 | 18.12.2019 | 20 | 2.81 | 5.41 | 10.3 | 10.3 | 4 | 4 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 «Росва» с установкой двух ячеек 10 кВ для техприсоединения Акционерное общество "Корпорация развития Калужской области", договор № 17/4001-кэ от 20.01.2017, Калужская область, индустриальный парк «Росва» (свыше 670 кВт) | I_KAE-00299-001 | 20.01.2017 | 17/4001-КЭ | 1 | 15.174 | 20.01.2020 | 2018 | 3 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РУ-10/0,4 кВ производственные предприятия ИП Росва | Акционерное общество "Корпорация развития Калужской области" | 0 | 9 | ПС 110/35/10 Росва | 12,14 | 18.12.2019 | 49 | 13.78 | 13.78 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 «Гранат» с установкой ячейки 10 кВ для техприсоединения ООО "ВЕСТА", договор № 16/4066-кэ от 01.09.2016, Калужская область, г. Калуга, ул. Первый академический проезд (свыше 670 кВт) | I_KAE-00299-002 | 01.09.2016 | 16/4066-КЭ | 1 | 8.261 | 01.09.2019 | 2018 | 3 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РУ-10/0,4 кВ микрорайона "Веснушки" | Общество с ограниченной ответственностью "Веста" | 0 | 4.9 | ПС 110/35/10 кВ Гранат | 14,97 | 18.12.2019 | 36.23 | 17.09 | 17.09 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС-110/35/10 «Кондрово» с установкой двух ячеек 10 кВ для техприсоединения ООО "Мастер Гриб", договор № 17/4018-кэ от 28.04.2017, Калужская область, Дзержинский район, д. Старки (свыше 670 кВт) | I_KAE-00299-003 | 28.04.2017 | 17/4018-КЭ | 1 | 2.761 | 28.04.2019 | 2018 | 3 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РУ-10/0,4 кВ комплекса по выращиванию шампиньонов полного цикла | Общество с ограниченной ответственностью "Мастер Гриб" | 0 | 3.5 | ПС 110/35/10 кВ Кондрово | 27,59 | 18.12.2019 | 69.4 | 31.56 | 31.56 | 65 | 65 | 40 | 40 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС-110/35/10 "Галкино" с установкой ячейки 10 кВ (1шт), для техприсоединения ООО "Триатон", договор № 401003321 от 04.09.2017, Калужская область, г. Калуга, ул. Светлая (свыше 670 кВт) | I_KAE-00299-004 | 04.09.2017 | 401003321 | 1 | 3.568 | 04.09.2019 | 2018 | 3 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РУ-10/0,4 кВ складских помещений | Общество с ограниченной ответственностью "Триатон" | 0 | 1 | ПС 110/35/10 кВ Галкино | 9,08 | 18.12.2019 | 28.2 | 12.789 | 11.51 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ТП-346 с установкой двух ячеек 10 кВ для техприсоединения гр. Колобовой Т.К., договор № 401004266 от 23.10.2017, Калужская область, г. Калуга, ул. Николо-Козинская (от 150 до 670 кВт) | I_KAE-00299-005 | 23.10.2014 | 401004266 | 1 | 4.109 | 23.10.2018 | 2018 | 2 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РУ-6/0,4 кВ многоквартирного жилого дома | Гражданка РФ Колобова Татьяна Кузминична | 0 | 0.39 | ТП-346 ул Николо-Козинская Калуга | 1,03 | 18.12.2019 | 64 | 0.33 | 0.72 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ТП-20 с заменой силовых трансформаторов 2х400 на 2х630 кВА для Техприсоединения МУП Стадион Центральный, договор №401004658 от 08.11.17, Калужская область, г. Калуга, ул. Дзержинского (от 150 до 670 кВт) | I_KAE-00300-001 | 09.11.2017 | 401004658 | 1 | 1.001 | 18.12.2019 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ здания многофунскионального назначения | Муниципальное унитерное предприятие "Стадион центральный" | 0.3 | 0.95 | ТП-20 ул Дзержинского Калуга | 1,26 | 18.12.2019 | 66 | 0.32 | 1.27 | 0.8 | 2 | 0.4 | 1 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Гранат г. Калуга, с установкой линейной ячейки 10 кВ 3 скш для технологического присоединения ООО Грейт, договор №16/4040-кэ от 18.05.2016 (свыше 670 кВт) | I_KAE-00304-004 | 18.05.2016 | 16/4040-КЭ | 1 | 9.44 | 30.09.2019 | 2018 | 3 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РУ-10/0,4 кВ группа реконструируемых зданий под торговые развлекательные и офисные помещения | Общество с ограниченной ответственностью "Грейт" | 0.05 | 5.65 | ПС 110/35/10 кВ Гранат | 14,97 | 18.12.2019 | 36.23 | 17.09 | 17.09 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция РП-38 с установкой двух ячеек для теприсоединения 000 "Газпоектэкспертиза", договор №401009893 от 02.04.2018, Калужская область, г. Калуга, ул. Пролетарская (от 150 до 670 кВт). | I_KAE-00307-008 | 02.04.2018 | 401009893 | 1 | 4.009 | 02.04.2019 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РУ-6 кВ здания многофункционального назначения | Обество с ограниченной ответственностью "Газпроектэкспертиза" | 0.23 | 0.599 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №8 ПС-110/10 "Медынь" для техприсоединения ООО "Калужская Нива", договор №401010066 от 02.04.2018, Калужская область, Медынский район, д. Уланово, (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,488 км) | I_KAE-00307-010 | 02.04.2018 | 401010066 | 1 | 2.004 | 02.04.2019 | 2018 | 3 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ животноводческого комплекса | Общество с органиченной ответственностью "Калужская Нива" | 0 | 0.665 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС-110/10 кВ "Верховая", замена трансформаторов тока в ячейке №9 для техприсоединения ЗАО СК "Авиакор", договор №401009315 от 23.03.2018, Калужская область, г. Калуга, в районе д. Верховая. (свыше 670 кВт; 3 шт.) | I_KAE-00307-015 | 23.03.2018 | 401009315 | 1 | 2.525 | 23.03.2020 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ жилой комплексной застройки | закрытое акционерное общество Строительная Корпорация "Авиакор" | 8.5 | 12 | ПС 110/10 кВ Верховая | 8,13 | 18.12.2019 | 30.98 | 7.56 | 20.56 | 25 | 25 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС-35/10 кВ «Шанская». Замена ячейки 10 кВ № 8 (1шт.) для техприсоединения ООО «ПрофЗемРесурс», договор № 401014485 от 26.07.2018 г. Калужская область, Износковский район, «ЭкоТехноПарк «Калуга» (свыше 670 кВт) | J_KAE-00307-023 | 26.07.2018 | 401014485 | 1 | 36.983 | 26.07.2020 | 2019 | 1 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ Экотехнопарка Калуга | Общество с ограниченной ответственностью "ПрофЗемРесурс" | 0 | 1.999 | ПС 35/10 кВ Шанская | 0,57 | 18.12.2019 | 57 | 0.51 | 0.51 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС-35/10 кВ «Передел». Установка ячейки 10 кВ (1 шт.) для техприсоединения ООО «ПрофЗемРесурс», договор № 401014485 от 26.07.2018 г. Калужская область, Износковский район, «ЭкоТехноПарк «Калуга» (свыше 670 кВт) | J_KAE-00307-024 | 26.07.2018 | 401014485 | 1 | 36.983 | 26.07.2020 | 2019 | 1 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ Экотехнопарка Калуга | Общество с ограниченной ответственностью "ПрофЗемРесурс" | 0 | 1.999 | ПС 35/10 кВ Передел | 1,26 | 18.12.2019 | 79 | 1.11 | 1.11 | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС-110/35/10 кВ "Русиново" с установкой ячеек на I и II СкШ для техприсоединения ООО "Агропромышленный парк К-Агро", договор № 401018847 от 13.12.2018, Калужская область, Боровский район (свыше 670 кВт, 2 шт.) | J_KAE-00307-031 | 13.12.2018 | 401018847 | 1 | 17.169 | 13.12.2022 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ производственного предприятия | Общество с ограниченной ответственностью "Агропромышленный парк К-Агро" | 0 | 4 | ПС 110/35/10 кВ Русиново | 25,78 | 18.12.2019 | 64 | 25.06 | 25.06 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС-35/10 кВ "Мосур", замена трансформаторов тока в ячейке №4 для техприсоединения ООО "Зеленые линии", договор № 401016914 от 10.10.2018, Калужская область, Барятинский район, д. Добрая, (от 150 до 670 кВт; 3 шт.) | J_KAE-00307-040 | 10.10.2018 | 401016914 | 1 | 10.537 | 10.10.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ фермы жл 1600 голов КРС | Общество с ограниченной ответственностью "Зеленые линии - Калуга" | 0.15 | 0.58 | ПС 35/10 кВ Мосур | 0,08 | 18.12.2019 | 20 | 0.15 | 0.15 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ТП-449 с заменой РПС-2 для техприсоединения ООО "Полуфабрикат", договор № 401017571 от 25.10.2018, Калужская область, г. Калуга, ул. Телевизионная" (от 150 до 670 кВт, 2 шт.) | J_KAE-00307-042 | 25.10.2018 | 401017571 | 1 | 0.127 | 25.10.2019 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 пекарни | Общество с ограниченной ответственностью "Полуфабрикат" | 0.09 | 0.195 | ТП-449 ул Телевизионная Калуга | 0,156 | 18.12.2019 | 34 | 0.15 | 0.255 | 1.03 | 1.03 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС-110/35/10 кВ «Русиново» с установкой ячеек 10 кВ для техприсоединения АО «ТехноКапитал», договор № 401017161 от 26.10.2018 г. Калужская область, Боровский район, ОПХ «Ермолино» (свыше 670 кВт; 2 шт.) | J_KAE-00307-044 | 26.10.2018 | 401017161 | 1 | 67.849 | 26.10.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ предприятия по производству полуфабрикатов глубокой заморозкт | Акционерное общество "Технокапитал" | 0 | 4.99 | ПС 110/35/10 кВ Русиново | 25,78 | 18.12.2019 | 64 | 25.06 | 25.06 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ с установкой ячеек 10 кВ на III и IV СкШ РП "Ивакино-2" для техприсоединения АО "Корпорация развития Калужской области", договор № 401015519 от 07.09.2018, Калужская область, Боровский район, д. Добрино (свыше 670 кВт, шт. 2) | J_KAE-00307-049 | 07.09.2018 | 401015519 | 1 | 4.232 | 07.09.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ электросетевого хозяйство ООО "НоваМедика" | Акционерное общество "Корпорация развития Калужской области" | 0 | 3.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ТП-50 с установкой ячейки 6 кВ для техприсоединения ООО "Калугаоблводоканал", договор № 401017096 от 22.10.2018, Калужская область, г. Калуга, ул. Зеленый крупец (от 150 до 670 кВт, 1 шт.) | J_KAE-00307-050 | 22.10.2018 | 401017096 | 1 | 4.269 | 22.10.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ-6 кВ насосной станции | Государственное предприятие Калужскоя области "Калугаоблводоканал" | 0.63 | 0.63 | ТП-50 ул Зеленый крупец Калуга | 0,05 | 18.12.2019 | 22 | 0.037 | 0.667 | 0.72 | 0.72 | 0.3 | 0.3 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция РП №6 с заменой трансформаторов тока в ячейке № 1 "КЛ-6 РП-6-ТП-10" для техприсоединения ООО "Калугаоблводоканал", договор № 401017096 от 22.10.2018, Калужская область, г. Калуга, ул. Зеленый крупец (от 150 до 670 кВт, 3 шт.) | J_KAE-00307-051 | 22.10.2018 | 401017096 | 1 | 4.269 | 22.10.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ-6 кВ насосной станции | Государственное предприятие Калужскоя области "Калугаоблводоканал" | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС-110/10 кВ "Маланьино" с установкой ячейки 10 кВ для техприсоединения ООО "ДекоИнвест", договор №401020639 от 25.02.2019, Калужская область, Боровский район, г. Балабаново (от 150 до 670 кВт, 1 шт.) | J_KAE-00307-061 | 25.02.2019 | 401020639, ДС №1 от 16.09.2020 | 1 | 15 | 31.12.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ жилой комплексной застройки | Общество с ограниченной ответственностью "ДекоИнвест" | 0 | 0.63 | ПС 110/10 кВ Маланьино | 0,82 | 18.12.2019 | 3.14 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Монтаж реклоузера на ВЛ-10 кВ № 9 ПС 110/10 "Строительная" для техприсоединения ООО "ДекоИнвест", договор №401020639 от 25.02.2019, Калужская область, Боровский район, г. Балабаново (от 150 до 670 кВт, 1 шт..) | J_KAE-00307-064 | 25.02.2019 | 401020639, ДС №1 от 16.09.2020 | 1 | 15 | 31.12.2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ жилой комплексной застройки | Общество с ограниченной ответственностью "ДекоИнвест" | 0 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС-110/6 кВ "СДВ" с заменой ячеек 10 кВ (2шт.) на I, II секции шин, для техприсоединения ООО Промхиминвест", договор №401012791 от 11.07.2018г. Калужская область, г.Калуга, ул. Комсомольская роща (свыше 670кВт) | J_KAE-00307-065 | 11.07.2018 | 401012791 | 1 | 3.774 | 11.07.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ-6 кВ расходного склада сырья | Общество с ограниченной ответственностью "Промхиминвест" | 0 | 2 | ПС 110/6 кВ СДВ | 2,61 | 18.12.2019 | 15.08 | 4.42 | 4.42 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС-35/10 кВ "Шанская" с установкой ячейки 10 кВ для техприсоединения ООО "Калужская Нива", договор №401019865 от 24.01.2019, Калужская область, Медынский район, д. Гусево (свыше 670 кВт, 1 шт.) | J_KAE-00307-067 | 24.01.2019 | 401019865 | 1 | 33.889 | 24.01.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 животноводческого комплекса крупного рогатого скота | Общество с ограниченной ответственностью "Калужская Нива" | 0 | 1.3 | ПС 35/10 кВ Шанская | 0,61 | 18.12.2019 | 15.3 | 0.51 | 0.51 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Монтаж реклоузера на ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/35/10 "Космос" для техприсоединения ООО " НПК "Северагропроект", договор № 401019877 от 14.03.2019, Калужская область, г. Таруса (от 150 до 670 кВт, 1 шт. ) | J_KAE-00307-072 | 14.03.2019 | 401019877 | 1 | 2.7 | 14.03.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ промышленное предприятие | Общество с ограниченной ответственностью "НПК "Северагропроект" | 0 | 0.665 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Монтаж реклоузера на ВЛ-10 кВ № 2 ПС "Кудринская" для техприсоединения ООО " Нива", договор № 401021287 от 28.03.2019, Калужская область, Мещовский район, с. Сосновское отделение (от 150 до 670 кВт, 1 шт. ) | J_KAE-00307-074 | 28.03.2019 | 401021287 | 1 | 1.987 | 28.03.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ производственный цех и зерносушка | Общество с ограниченной ответственностью "Нива" | 0.25 | 0.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ТП-369 с монтаж автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ для техприсоединения ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница", договор № 401021478 от 16.04.2019, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского (от 150 до 670 кВт, 2 шт.) | J_KAE-00307-076 | 16.04.2019 | 401021478 | 1 | 0.131 | 16.10.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ рентгеноперационной | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области "Калужская областная клиническая больница" | 0.08 | 0.2 | ТП-369 ул Вишневского Калуга | 0,05 | 18.12.2019 | 42 | 0.037 | 0.037 | 0.72 | 0.72 | 0.3 | 0.3 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС-110/35/10 кВ "Русиново" с установкой ячейки 10 кВ для техприсоединения АО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Калуга", договор №401022772 от 27.06.2019, Калужская область, Боровский район, ОПХ "Ермолино" (свыше 670 кВт, 1 шт.) | J_KAE-00307-078 | 27.06.2019 | 401022772 | 1 | 29.114 | 27.06.2021 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ РП-10 кВ ЭПУ заявителя | Акционерное общество "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Калуга" | 0 | 4.95 | ПС 110/35/10 кВ Русиново | 25,78 | 18.12.2019 | 64 | 25.06 | 25.06 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Строительство пунктов секционирования (реклоузеров) на ВЛ-10 кВ № 14, № 19 ПС "Козельск" для техприсоединения ГП КО "Калугаоблводоканал", договор № 401024349 от 02.07.2019, Калужская область, Козельский район, д. Новое Казачье (от 150 до 670 кВт, 2 шт. ) | J_KAE-00307-082 | 02.07.2019 | 401024349 | 1 | 11.554 | 31.12.2021 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ станции очистки питьевой воды | Государственное предприятие Калужскоя области "Калугаоблводоканал" | 0 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция КТП-120 «Колизей» с установкой двух ячеек 10 кВ для техприсоединения АМОМР «Боровский район», договор № 401024240 от 31.07.2019,Калужская область, Боровский район, г. Балабаново. (от 150 до 670 кВт, 2 шт.) | J_KAE-00307-090 | 31.07.2019 | 401024240 | 1 | 9.459 | 31.07.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ детского сада | Администрация миниципального образования муниципального района "Боровский район" | 0 | 0.243 | КТП-120 Колизей г Балабаново | 0,172 | 18.12.2019 | 95 | 1.476 | 1.476 | 2 | 2 | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция КТП-772 с установкой двух ячеек 10 кВ для техприсоединения ООО "Международный парк развлечений и туризма", договор № 401022343 от 24.06.2019, Калужская область, г. Калуга, набарежная Яченского водохранилища (свыше 670 кВт, 2 шт.) | J_KAE-00307-093 | 24.06.2019 | 401022343 | 1 | 21.579 | 24.06.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ гостиничного комплекса | Общество с ограниченной ответственностью "Международный парк развлечений и туризма" | 0 | 1.09 | КТП-772 набарежная Яченского водохранилища Калуга | 0,11266 | 18.12.2019 | 95 | 1.445 | 2.535 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция КТП с установкой двух ячеек 10 кВ для техприсоединения АМОМР «Боровский район», договор № 401025212 от 31.07.2019, Калужская область, Боровский район, г. Балабаново. (от 150 до 670 кВт, 2 шт.) | J_KAE-00307-096 | 31.07.2019 | 401025212 | 1 | 8.391 | 31.07.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ общеобразовательного учреждения | Администрация муниципального образования муниципального района "Боровский район" | 0 | 0.35 | КТП г Балабаново | 0,0827 | 18.12.2019 | 95 | 1.476 | 1.476 | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ «Западная» с монтажом ТН, терминалов «Сириус-2В» для техприсоединения АО «Биотехнологический комплекс Росва», договор № 401028709 от 06.11.2019, Калужская область, г. Калуга, с. Росва (свыше 670 кВт, 8 шт.) | K_KAE-00307-100 | 06.11.2019 | 401028709 | 1 | 1.096 | 06.11.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ завода по переработке пшеницы | Акционерное общество "Биотехнологический комплекс - Росва" | 15 | 15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС-110/35/10 кВ «Шепелево» ретрофит ячеек 10 кВ для техприсоединения АО «Корпорация развития Калужской области», договор № 401027450 от 05.12.2019, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский (свыше 670 кВт, 2 шт.) | K_KAE-00307-102 | 05.12.2019 | 401027450 | 1 | 2.63 | 05.12.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ энергопринимающих устройств индустриального парка "Сосенский" | Акционерное общество "Корпорация развития Калужской области" | 0 | 2.4 | ПС 110 кВ Шепелево | 3 | 18.12.2019 | 39.9 | 4.13 | 4.13 | 17.5 | 17.5 | 7.5 | 7.5 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция РП №50 с заменой трансформаторов тока в ячейках 10 кВ для техприсоединения УФСБ РФ по Калужской области, договор № 401019416 от 31.12.2019, Калужская область, г. Калуга, ул. Трамплинная (свыше 670 кВт; протяженностью 6 шт.) | K_KAE-00307-104 | 31.12.2019 | 401019416 | 1 | 12.335 | 31.12.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ административно-технического комплекса | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Калужской области | 0 | 1.564 | РП-50 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС-110/35/10 «Козельск», ретрофит ячейки 10 кВ № 4 для техприсоединения ООО ПО «Инновационные Технологии Металлообработки», договор № 401030802 от 15.01.2020, Калужская область, г. Козельск ул. Чкалова. (от 150 до 670 кВт; 1 шт.) | K_KAE-00307-105 | 15.01.2020 | 401030802 | 1 | 3.64 | 15.01.2021 | 2021 | 1 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ производственного здания | Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение | 595 | 595 | ПС-110 кВ Козельск | 12,18 | 18.12.2019 | 115.98 | 0 | 0 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ТП-314, монтаж панели ЩО-70, установка рубильника, для техприсоединения ГБУЗ Калужской облпсти "Калужский областной клинический онкологический диспансер", договор № 401034077 от 14.05.2018, Калужская область, г.Калуга, д. Вишневского (от 150 до 670 кВт ,2 шт.) | K_KAE-00307-111 | 14.05.2020 | 401034077 | 1 | 5.137 | 14.05.2021 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ-0,4 кВ лечебного корпуса | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области "Калужский областной онкологический диспансер" | 0.1 | 228.6 | ТП-314 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ № 17, № 23 ПС «Гранат» с установкой пункта секционирования 10 кВ для техприсоединения ООО "Гиперглобус", договор №14/4162-кэ от 20.10.2014г. Калужская область, г. Калуга, ул. Генерала Попова, 9 шт. (свыше 670 кВт) | J_KAE-00313-076 | 20.10.2014 | 14/4162-КЭ | 1 | 0.266 | 31.12.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ-10 кВ торгового здания | Общество с ограниченной ответственностью "Гиперглобус" | 0 | 2.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Кировская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.598 | 62.607 | нд | 0 | нд | нд | 150.799 | 165.138 | 156.575 | 165.15 | 80.22 | 83.32 | нд | нд | нд | нд
4.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.598 | 62.607 | нд | 0 | нд | нд | 150.799 | 165.138 | 156.575 | 165.15 | 80.22 | 83.32 | нд | нд | нд | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.006 | 39.166 | нд | 0 | нд | нд | 34.085 | 41.665 | 17.9 | 24.1 | 8.2 | 11.3 | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.006 | 39.166 | нд | 0 | нд | нд | 34.085 | 41.665 | 17.9 | 24.1 | 8.2 | 11.3 | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство двухцепной КЛ 10 кВ от ячеек 1 и 2 СШ ПС 35/10 кВ Чистые Пруды до РТП 10/0,4 кВ в жилом районе «Чистые Пруды» (ООО "Кировспецмонтаж") протяженность по трассе 1,37 км | F_KRE-00010-000 | 23.03.2012 | 10-14/02/12 | 1 | 3.383 | 02.09.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Кировспецмонтаж" | 0 | 3.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство двухцепной КЛ 10 кВ от ячеек 1 и 2 СШ ПС 35/10 кВ Чистые Пруды до РТП 10/0,4 кВ в жилом районе «Чистые Пруды» (ООО "Кировспецмонтаж") (ВОЛС+демонтажные работы) протяженность по трассе 2,92 км | G_KRE-00010-002 | 23.03.2012 | 10-14/02/12 | 1 | 3.383 | 02.09.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Кировспецмонтаж" | 0 | 3.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство питающей ВЛ-110 кВ ПС 110/10 кВ "Речная" протяженность по трассе 1,328 км. (ВЛ в двухцепном исполнении - 1,328 км.) | F_KRE-00064-000 | 11.06.2015 | 10-14/09/15 | 1 | 17.246 | 11.06.2017 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ПС 110/10 кВ потребителя | Акционерное общество "Группа компаний "Электрощит" - ТМ Самара" | 0 | 3.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ, КЛ-10 кВ от опоры № 35 отпайки на Р-22 "С" ЛЭП-10 кВ №2 1СШ РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Кстинино", 2 СШ РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Кстинино", монтаж выключателя (АО "КРИК" мкр. "Верхние Черемушки") протяженность по трассе 3,406 км | G_KRE-00064-001 | 24.04.2015 | 10-14/11/15 | 1 | 10.186 | 26.10.2016 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0,4 кВ | Акционерное общество "Кировская региональная ипотечная корпорация" | 0.23 | 1.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ в районе села Русаново Орловского сельского поселения Орловского района (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,061 км) (для техприсоединения ООО "Агрофирма "Пригородная", договор № 431002664 от 11.10.2017, 150-670 кВт) | I_KRE-00107-024 | 11.10.2017 | 431002664 | 1 | 2.391 | 31.05.2018 | 2018 | 1 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Пригородная" | 0 | 0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения ООО Агрофирма Пригородная, договор № 431002664 от 11.10.17, с.Русаново Орловского р-а (до 670 кВт; "Модернизация распредсетей 0,4-10 кВ"; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | I_KRE-00107-025 | 11.10.2017 | 431002664 | 1 | 2.391 | 31.05.2018 | 2018 | 1 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Пригородная" | 0 | 0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от Ф-3 и Ф-8 ПС 110/10 кВ Кырчаны в районе с. Архангельское Немского района Кировской области, протяженностью - 14,03 км, с установкой двух пунктов секционирования 10 кВ (ВЛ в двухцепном исполнении - 5,829 км., в одноцепном исполнении - 8,201 км.) (для техприсоединения АО "Агрофирма "Немский", договор №431005561 от 30.03.2018, свыше 670 кВт) | I_KRE-00107-026 | 30.03.2018 | 431005561 | 1 | 29.643 | 30.03.2020 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0,4кВ | Акционерное общество "Агрофирма "Немский" | 0 | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ в с. Адышево Оричевского района Кировской области, протяженностью - 0,047 км (для техприсоединения ООО "Агрофирма "Адышево", договор №431010447 от 19.09.2018, свыше 150 кВт) | J_KRE-00107-034 | 19.09.2018 | 431010447 | 1 | 1.134 | 19.08.2019 | 2019 | 1 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Адышево" | 0.29 | 0.39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство ТП с трансформатором 160 кВА в с. Адышево Оричевского района Кировской области (для техприсоединения ООО "Агрофирма "Адышево", договор №431010447 от 19.09.2018, свыше 150 кВт) | J_KRE-00107-035 | 19.09.2018 | 431010447 | 1 | 1.134 | 19.08.2019 | 2019 | 1 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Адышево" | 0.29 | 0.39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ в Омутнинском районе Кировской области, протяженностью - 0,100 км (для техприсоединения ООО "ВяткаЛесинторг", договор №431011520 от 05.10.2018, свыше 150 кВт) | J_KRE-00107-036 | 05.10.2018 | 431011520 | 1 | 1.73 | 05.02.2019 | 2019 | 1 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Общество с ограниченной ответственностью "Вяткалесинторг" | 0 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство ТП с трансформатором 250 кВА в Омутнинском районе Кировской области (для техприсоединения ООО "ВяткаЛесинторг", договор №431011520 от 05.10.2018, свыше 150 кВт) | J_KRE-00107-037 | 05.10.2018 | 431011520 | 1 | 1.73 | 05.02.2019 | 2019 | 1 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Общество с ограниченной ответственностью "Вяткалесинторг" | 0 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ в с/п Юбилейное Котельничского района Кировской области, протяженность - 0,073 км (для техприсоединения ООО Агрофирма "Колхоз "Путь Ленина", договор № 431008618 от 03.07.2018, свыше 150 кВт) | J_KRE-00107-038 | 03.07.2018 | 431008618 | 1 | 2.723 | 15.09.2019 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Колхоз "Путь Ленина" | 0 | 0.215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство ТП с трансформаторами 2х250 кВА в с/п Юбилейное Котельничского района Кировской области (для техприсоединения ООО Агрофирма "Колхоз "Путь Ленина", договор № 431008618 от 03.07.2018, свыше 150 кВт) | J_KRE-00107-039 | 03.07.2018 | 431008618 | 1 | 2.723 | 15.09.2019 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Колхоз "Путь Ленина" | 0 | 0.215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ в с. Адышево Оричевского района Кировской области, протяженностью - 0,075 км (для техприсоединения ООО "Агрофирма "Адышево", договор № 431012080 от 13.11.2018, свыше 150 кВт) | J_KRE-00107-040 | 13.11.2018 | 431012080 | 1 | 5.529 | 29.11.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Адышево" | 0.244 | 0.454 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство ТП с трансформатором 250 кВА в с. Адышево Оричевского района Кировской области (для техприсоединения ООО "Агрофирма "Адышево", договор № 431012080 от 13.11.2018, свыше 150 кВт) | J_KRE-00107-041 | 13.11.2018 | 431012080 | 1 | 5.529 | 29.11.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Адышево" | 0.244 | 0.454 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ в с. Утманово Подосиновского района Кировской области, протяженностью - 0,090 км (для техприсоединения ООО "Лесоруб", договор № 431010989 от 21.09.2018, свыше 150 кВт) | J_KRE-00107-042 | 21.09.2018 | 431010989 | 1 | 0.352 | 21.01.2019 | 2019 | 1 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0,4кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Лесоруб" | 0.15 | 0.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ в с. Коршик Оричевского района Кировской области протяженностью - 0,230 км (для техприсоединения ООО "Агрофирма "Коршик", договор № 431013578 от 01.03.2019, свыше 150 кВт) | J_KRE-00107-043 | 01.03.2019 | 431013578 | 1 | 2.959 | 01.03.2020 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Коршик" | 0.075 | 0.315 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство ТП с трансформаторами 2х 250 кВА в с. Коршик Оричевского района Кировской области (для техприсоединения ООО "Агрофирма "Коршик", договор № 431013578 от 01.03.2019, свыше 150 кВт) | J_KRE-00107-044 | 01.03.2019 | 431013578 | 1 | 2.959 | 01.03.2020 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Коршик" | 0.075 | 0.315 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ в д. Слободка Слободского района Кировской области протяженностью - 0,063 км (для техприсоединения ООО "КировФорест", договор № 431013880 от 14.03.2019, свыше 150 кВт) | J_KRE-00107-045 | 14.03.2019 | 431013880 | 1 | 2.942 | 14.03.2020 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Общество с ограниченной ответственностью "КировФорест" | 0.06 | 0.55 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство ТП с трансформатором 630 кВА в д. Слободка Слободского района Кировской области (для техприсоединения ООО "КировФорест", договор № 431013880 от 14.03.2019, свыше 150 кВт) | J_KRE-00107-046 | 14.03.2019 | 431013880 | 1 | 2.942 | 14.03.2020 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Общество с ограниченной ответственностью "КировФорест" | 0.06 | 0.55 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ в п. Октябрьский Зуевского района Кировской области протяженностью - 0,080 км (для техприсоединения ОАО "Племзавод Мухинский", договор № 431013881 от 01.04.2019, свыше 150 кВт) | J_KRE-00107-047 | 01.04.2019 | 431013881 | 1 | 2.528 | 01.04.2020 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0,4кВ | Открытое акционерное общество "Племзавод Мухинский" | 0.12 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ в с. Полом Кирово-Чепецкого района Кировской области протяженностью - 0,050 км (для техприсоединения ООО "Партнер", договор № 431013581 от 22.03.2019, свыше 150 кВт) | J_KRE-00107-048 | 22.03.2019 | 431013581 | 1 | 0.183 | 22.03.2020 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Общество с ограниченной ответственностью "Партнер" | 0.142 | 0.392 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство КВЛ 10 кВ в с/п Бобинское Слободского района Кировской области протяженностью - 4,977 км (для техприсоединения ЗАО "Кировский молочный комбинат", договор № 431014123 от 01.04.2019, свыше 670 кВт) | J_KRE-00107-049 | 01.04.2019 | 431014123 | 1 | 27.3 | 01.04.2021 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0,4кВ | Закрытое акционерное общество "Кировский молочный комбинат" | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ в с. Филиппово Кирово-Чепецкого района Кировской области протяженностью 2,345 км (для техприсоединения АО "Агрофирма "Дороничи", договор № 431015149 от 13.05.2019, свыше 670 кВт) | J_KRE-00107-051 | 13.05.2019 | 431015149 | 1 | 12.451 | 13.05.2021 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0,4кВ | Акционерное общество "Агрофирма "Дороничи" | 0 | 0.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ в г. Сосновка Вятскополянского района Кировской области, протяженностью - 0,040 км (для техприсоединения ООО "Нептун", договор № 431016078 от 27.06.2019, свыше 150 кВт) | J_KRE-00107-052 | 27.06.2019 | 431016078 | 1 | 2.662 | 27.06.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Общество с ограниченной ответственностью "Нептун" | 0.015 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство ТП с трансформатором 400 кВА в г. Сосновка Вятскополянского района Кировской области (для техприсоединения ООО "Нептун", договор № 431016078 от 27.06.2019, свыше 150 кВт) | J_KRE-00107-053 | 27.06.2019 | 431016078 | 1 | 2.662 | 27.06.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Общество с ограниченной ответственностью "Нептун" | 0.015 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ в с. Верхосунье Фаленского района Кировской области, протяженность - 0,350 км (для техприсоединения ООО "СПП-Верхосунское", договор № 431017573 от 01.10.2019, свыше 150 кВт) | K_KRE-00107-055 | 01.10.2019 | 431017573 | 1 | 2.649 | 01.10.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Общество с ограниченной ответственностью "СПП-Верхосунское" | 0 | 0.255 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство ТП с трансформатором 400 кВА в с. Верхосунье Фаленского района Кировской области (для техприсоединения ООО "СПП-Верхосунское", договор № 431017573 от 01.10.2019, свыше 150 кВт) | K_KRE-00107-056 | 01.10.2019 | 431017573 | 1 | 2.649 | 01.10.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Общество с ограниченной ответственностью "СПП-Верхосунское" | 0 | 0.255 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ с монтажом реклоузера (3 шт.) в с. Вожгалы Куменского района Кировской области, протяженность - 0,600 км. (для техприсоединения ОАО "Вожгальский маслодельно-сыродельный завод", договор № 431018007 от 02.12.2019, свыше 670 кВт) | K_KRE-00107-057 | 02.12.2019 | 431018007 | 1 | 9.986 | 02.12.2021 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0,4кВ | Открытое акционерное общество "Вожгальский маслодельно-сыродельный завод" | 0.73 | 2.33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ "Нагорск" филиала "Кировэнерго" (замена трансформаторов на ПС 2х3,2 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА) (для техприсоединения ООО "Биолесинвест", договор № 431020149 от 18.02.2020, свыше 670 кВт) | K_KRE-00107-058 | 18.02.2020 | 431020149 | 1 | 14.075 | 18.02.2022 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Общество с ограниченной ответственностью "Биолесинвест" | 0 | 2.4 | ПС 35 кВ "Нагорск" | 2,92 | 18.12.2019 | 47 | 12.946 | 15.866 | 6.4 | 12.6 | 3.2 | 6.3 | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ с установкой переключательных пунктов (5 шт) в с/п Чеглаковское Нагорского района Кировской области, протяженность - 0,165 км (для техприсоединения ООО "Биолесинвест", договор № 431020149 от 18.02.2020, свыше 670 кВт) | K_KRE-00107-059 | 18.02.2020 | 431020149 | 1 | 14.075 | 18.02.2022 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Общество с ограниченной ответственностью "Биолесинвест" | 0 | 2.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство ТП с трансформатором 630 кВА ( 4 шт.) в с/п Чеглаковское Нагорского района Кировской области (для техприсоединения ООО "Биолесинвест", договор № 431020149 от 18.02.2020, свыше 670 кВт) | K_KRE-00107-060 | 18.02.2020 | 431020149 | 1 | 14.075 | 18.02.2022 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Общество с ограниченной ответственностью "Биолесинвест" | 0 | 2.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой переключательных пунктов в с. Мухино Зуевского района Кировской области, протяженность - 0,060 км (для техприсоединения ООО "Агрофирма Мухино", договор № 431020288 от 02.03.2020, свыше 670 кВт) | K_KRE-00107-061 | 02.03.2020 | 431020288 | 1 | 1.625 | 02.03.2021 | 2021 | 1 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Мухино" | 1.403 | 1.653 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство ТП с трансформатором 400 кВА в с. Мухино Зуевского района Кировской области (для техприсоединения ООО "Агрофирма Мухино", договор № 431020288 от 02.03.2020, свыше 670 кВт) | K_KRE-00107-062 | 02.03.2020 | 431020288 | 1 | 1.625 | 02.03.2021 | 2021 | 1 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Мухино" | 1.403 | 1.653 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Модернизация ПС 35/10 кВ Вожгалы (модернизация устройств релейной защиты с установкой МП терминала ТОР-3 шт.) (для техприсоединения ОАО "Вожгальский маслодельно-сыродельный завод", договор № 431018007 от 02.12.2019, свыше 670 кВт) | K_KRE-00107-063 | 02.12.2019 | 431018007 | 1 | 9.986 | 02.12.2021 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0,4кВ | Открытое акционерное общество "Вожгальский маслодельно-сыродельный завод" | 0.73 | 2.33 | ПС 35/10 кВ Вожгалы | 2,18 | 18.12.2019 | 34 | 15.746 | 18.076 | 6.5 | 6.5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Модернизация ПС 35/10 кВ Верхобыстрица (модернизация устройств релейной защиты с установкой МП терминала ТОР-1 шт.) (для техприсоединения ОАО "Вожгальский маслодельно-сыродельный завод", договор № 431018007 от 02.12.2019, свыше 670 кВт) | K_KRE-00107-064 | 02.12.2019 | 431018007 | 1 | 9.986 | 02.12.2021 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0,4кВ | Открытое акционерное общество "Вожгальский маслодельно-сыродельный завод" | 0.73 | 2.33 | ПС 35/10 кВ Верхобыстрица | 0,63 | 18.12.2019 | 13 | 5.393 | 7.723 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | нд | нд
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
4.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
4.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
4.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
4.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
4.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
4.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
4.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
4.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.592 | 23.441 | нд | 0 | нд | нд | 116.714 | 123.473 | 138.675 | 141.05 | 72.02 | 72.02 | нд | нд | нд | нд
4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.592 | 23.441 | нд | 0 | нд | нд | 116.714 | 123.473 | 138.675 | 141.05 | 72.02 | 72.02 | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1, ф.9 ПС 110/10 кВ "Искра" (ООО ТД Искра) протяженность по трассе 0,778 км | F_KRE-00011-002 | 22.05.2012 | 10-14/30/12 | 1 | 0.63 | 31.12.2016 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Искра" | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ (ИП Шилов Евгений Александрович) протяженность по трассе 0,120км | G_KRE-00011-005 | 26.10.2015 | 10-14/15/15 | 1 | 0.033 | 26.10.2016 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Ииндивидуальный предприниматель Шилов Евгений Александрович | 0.1 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Монтаж трансформатора мощностью 250 кВА - 1 шт (ООО ТД Искра) | F_KRE-00012-001 | 22.05.2012 | 10-14/30/12 | 1 | 0.63 | 31.12.2016 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Искра" | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Замена трансформаторов тока в ТП - 3 шт (КОГАОУ ДОД – «Центр дополнительного образования одаренных школьников») | G_KRE-00012-003 | 02.10.2015 | 10-14/40/15 | 1 | 0.059 | 31.05.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Кировское областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОДАРЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ" | 0.2 | 0.38 | ТП №28-218 | 0,102 | 18.12.2019 | 50 | 0.215 | 0.395 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Монтаж автоматического выключателя в ТП - 1 шт (ООО "Лес Трейд") | G_KRE-00012-005 | 24.07.2015 | 10-14/26/15 | 1 | 0.036 | 24.07.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Общество с ограниченной ответственностью "Лес Трейд" | 0.09 | 0.2 | ТП Д-207 | 0,039 | 18.12.2019 | 37.6 | 0.114 | 0.224 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на 250 кВА, замена трансформатора тока (ООО "Лес") | G_KRE-00012-006 | 07.05.2015 | 10-14/13/15 | 1 | 0.023 | 06.04.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Общество с ограниченной ответственностью "Лес" | 0.09 | 0.16 | ТП 47-404 | 0,206 | 18.12.2019 | 56 | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Замена трансформатора мощностью 100 кВА на 400 кВА (Пономарев М.А.) | G_KRE-00012-007 | 06.07.2015 | 10-14/23/15 | 1 | 0.05 | 07.04.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Пономарев Михаил Александрович | 0.08 | 0.33 | ТП00222 - ТП З-104 | 0,001 | 18.12.2019 | 130 | 0.18 | 0.33 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Замена трансформатора 160 кВа на тр-р 250 кВА; замена трансформаторов тока на 400/5 - 3 шт, монтаж автомата 0,4 кВ -1 шт. в ТП 10/0,4 кВ (ИП Шилов Евгений Александрович) | G_KRE-00012-008 | 26.10.2015 | 10-14/15/15 | 1 | 0.033 | 26.10.2016 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Индивидуальный предприниматель Шилов Евгений Александрович | 0.05 | 0.1 | ТП06563 - ТП Д-605 | 0,001 | 18.12.2019 | 63 | 0.1 | 0.2 | 0.16 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Замена трансформаторов тока в ТП - 3 шт (ООО Агрофирма "Колхоз "Путь Ленина") | G_KRE-00012-009 | 04.03.2016 | 10-14/05/16 | 1 | 0.035 | 04.07.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма "Колхоз "Путь Ленина" | 0.1 | 0.2 | ТП№30 Ф.3 Юбилейная | 0,122 | 18.12.2019 | 62.5 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Модернизация ВЛ 0.4 кВ (ООО "Уралхим-транс") протяженность по трассе 0,04 км | G_KRE-00012-010 | 02.02.2016 | 10-14/55/15 | 1 | 1.827 | 02.06.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Общество с ограниченной ответственностью "Уралхим-транс" | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Монтаж трансформатора мощностью 630 кВА -1 шт (ООО "Уралхим-транс") | G_KRE-00012-011 | 02.02.2016 | 10-14/55/15 | 1 | 1.827 | 02.06.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Общество с ограниченной ответственностью "Уралхим-транс" | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Модернизация ТП С-3510 "Валовни" в д.Стулово Слободского района (ООО Монолит) | H_KRE-00012-012 | 26.08.2016 | 10-14/35/16 | 1 | 0.07 | 31.03.2017 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Общество с ограниченной ответственностью "Монолит" | 0.04 | 0.24 | ТП С-3510 Валовни фидера 10 кВ С-35 Слободская | 0,001 | 18.12.2019 | 13.75 | 0.055 | 0.255 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Монтаж ячейки №4 РУ-6кВ ПС Луза (ОАО "Коммунэнерго") | G_KRE-00075-000 | 02.11.2015 | 10-14/46/15 | 1 | 0.367 | 02.11.2017 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ТП-6//0,4 кВ | Открытое акционерное общаество "Коммунэнерго" | 1.1 | 1.1 | ПС 110 кВ Луза | 9,37 | 18.12.2019 | 99.6 | 13.743 | 13.743 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Модернизация распределительных устройств 6-10 кВ ПС/110/35/10/6 кВ "Луза" (ООО Хольц Хаус) | H_KRE-00075-001 | 06.04.2016 | 10-14/10/16 | 1 | 0.712 | 06.04.2018 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Хольц Хаус" | 0 | 2 | ПС 110 кВ Луза | 9,37 | 18.12.2019 | 99.6 | 13.743 | 15.743 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Модернизация ТП-312-250 от ВЛ 10 кВ ф№3 ПС Мухино 35/10 кВ в п. Октябрьский Зуевского района (Замена трансформатора в ТП-312 на 400 кВА, замена трансформатора тока, монтаж автомата в РУ-0,4 кВ) (ОАО "Племзавод Мухинский") | H_KRE-00107-000 | 10.02.2016 | 10-14/02/16 | 1 | 0.065 | 10.02.2017 | 2017 | 1 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Открытое акционерное общество "Племзавод Мухинский" | 0 | 0.184 | ТП-312 от ВЛ 10 кВ ф№3 Мухино | 0,015 | 18.12.2019 | 79 | 0.198 | 0.382 | 0.25 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.№5 ПС Нижнеивкино 110/10 кВ в с.Адышево Оричевского района» (Модернизация ЛЭП-10 кВ протяженностью 0,495 км, ЛЭП-0,4 кВ протяженностью 0,100 км, ТП-10/0,4 мощностью 400 кВА) (ООО "Агрофирма "Адышево") | H_KRE-00107-001 | 27.12.2016 | 10-14/60/16 | 1 | 2.347 | 31.08.2017 | 2017 | 2 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Адышево" | 0 | 0.29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Модернизация ТП Са-4610 «Теплая стоянка» в д.Денисовы Слободского района (Монтаж автомата в РУ-0,4 кВ, перезавод ф. 0,4 кВ с 1 с.ш. на 2 с.ш., организация коммерческого учета)(Годун Дмитрий Олегович) | H_KRE-00107-002 | 16.09.2016 | 10-14/38/16 | 1 | 0.107 | 31.05.2017 | 2017 | 2 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Годун Дмитрий Олегович | 0.04 | 0.3 | ТП Са-4610 Теплая стоянка фидера 10 кВ Са-46 Садовая | 0,005 | 18.12.2019 | 87.5 | 0.35 | 0.61 | 1.03 | 1.03 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ Са-5331 в деревне Стулово (12) Стуловского сельского поселения Слободского района (замена КТП с трансформатором на 630 кВА, организация учета) (Кононова Светлана Валерьевна) | H_KRE-00107-003 | 30.06.2016 | 10-14/23/16 | 1 | 0.142 | 30.06.2017 | 2017 | 1 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Кононова Светлана Валерьевна | 0.2 | 0.4 | ТП 10/0,4 кВ СА-5331 | 0,001 | 18.12.2019 | 80 | 0.2 | 0.4 | 0.25 | 0.63 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Модернизация распредсетей ВЛ 0,4 кВ от ТП Д-401 "Временный поселок" в пос. Демьяново Подосиновского района (Монтаж автомата в ТП, монтаж дополнительного фидера по существующим опорам) (ИП Прынцев Юрий Александрович) | H_KRE-00107-004 | 12.07.2016 | 10-14/26/16 | 1 | 0.025 | 12.07.2017 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Индивидуальный предприниматель Прынцев Юрий Александрович | 0.1 | 0.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Модернизация КТП З-205 в с. Загарье Юрьянского района (Замена с трансформатором 250 кВА на КТП с трансформатором на 630 кВА) (ИП Дружинин Алексей Алексеевич) | H_KRE-00107-005 | 20.08.2016 | 10-14/34/16 | 1 | 0.088 | 20.08.2017 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Индивидуальный предприниматель Дружинин Алексей Алексеевич | 0.2 | 0.45 | ТП З-205 "Дружинин" фидера 10 кВ З-2 35 кВ Загарье | 0,065 | 18.12.2019 | 80 | 0.2 | 0.45 | 0.25 | 0.63 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Модернизация ЛЭП-10 кВ протяженностью 1,24 км, ЛЭП-0,4 кВ протяженностью 0,21 км, монтаж ТП на 250 кВА, замена силового трансформатора 160 кВА на 400 кВа, трансформаторов тока и установка автоматического выключателя на ТП 10/0,4 кВ №52-303 (ООО "Агрофирма "Подгорцы") | H_KRE-00107-006 | 03.10.2016 | 10-14/33/16 | 1 | 2.2 | 03.10.2017 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Подгорцы" | 0 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Модернизация ТП-218-400 от ВЛ 10 кВ ф.№2 ПС Кстинино 110/10 кВ в Нововятском районе г.Кирова (замена ТП с трансформатором на 630 кВА, организация коммерческого учета) (ООО "ВТР Интернационал") | H_KRE-00107-007 | 25.10.2016 | 10-14/42/16 | 1 | 0.07 | 25.10.2017 | 2017 | 1 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Общество с ограниченной ответственностью "ВТР Интернационал" | 0.2 | 0.4 | ТП-218-400 Мариевка фидера 10 кВ Ф-2 110 кВ Кстинино | 0,025 | 18.12.2019 | 87 | 0.348 | 0.548 | 0.4 | 0.63 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Модернизация ТП-010-400 от ВЛ 10 кВ ф.№0 ПС Оричи 110/35/10 кВ в пгт. Оричи Оричевского района (Монтаж автомата, монтаж ВПУ) (Сельскохозяйственный производственный кооператив им.Кирова) | H_KRE-00107-009 | 26.12.2016 | 10-14/57/16 | 1 | 0.063 | 26.04.2017 | 2017 | 2 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Сельскохозяйственный производственный кооператив им.Кирова | 0 | 0.18 | ТП-010 Носковы, ККРС фидера 10 кВ Ф-0 Оричи | 0,172 | 18.12.2019 | 65.5 | 0.262 | 0.442 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Модернизация ЛЭП-10 кВ протяженностью 0,042 км, ЛЭП-0,4 кВ протяженностью 0,023 км, ТП мощностью 250 кВА (ООО "Агрофирма "Мухино") | H_KRE-00107-010 | 09.01.2017 | 10-14/50/16 | 1 | 1.134 | 09.05.2017 | 2017 | 2 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Мухино" | 0 | 0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ №703 СХХ ЛЭП-10кВ №7 ПС110/10кВ РМЗ г.Яранск (замена ТП-10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на ТП-10/0,4 кВ мощностью 630 кВА, организация учета) (Сысоева Зося Вадимовна) | H_KRE-00107-011 | 12.01.2017 | 10-14/65/16 | 1 | 0.201 | 12.01.2018 | 2017 | 2 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Сысоева Зося Вадимовна | 0.06 | 0.4 | ТП-10/0,4кВ №703 СХХ | 0,094 | 18.12.2019 | 35 | 0.087 | 0.427 | 0.25 | 0.63 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Модернизация распредустройства 10 кВ ПС 35/10 кВ Гирсово Юрьянского РЭС (Монтаж разъеденителей, ТТ, организация учета ячеек № 5 и №12 КРУН 10 кВ) (АО "Тандер") | H_KRE-00107-012 | 10.02.2016 | 10-14/39/15 | 1 | 0.712 | 10.02.2018 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0,4 кВ | Акционерное общество "Тандер" | 0 | 2 | ПС 35 кВ Гирсово | 1,43 | 18.12.2019 | 26 | 11.886 | 11.886 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Модернизация (строительство) ВЛИ 0,4 кВ ф.3 от КТП К-901 в. Подгорена Слободского района с заменой трансформаторов тока 3 шт, протяженность по трассе 0,06км (ООО "Агрофирма Бобино-М") | H_KRE-00107-013 | 14.09.2016 | 10-14/30/16 | 1 | 0.17 | 14.01.2017 | 2017 | 1 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Бобино-М" | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Модернизация КЛ 10 кВ от опоры №89 ф. Са-53 ПС 110/10/6 кВ Садовая в д.Стулово Слободского района протяженность по трассе 0,16 км (Воробьев Дмитрий Юрьевич) | H_KRE-00107-014 | 13.03.2017 | 10-14/67/16 | 1 | 0.627 | 13.07.2017 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0,4кВ | Воробьев Дмитрий Юрьевич | 0 | 0.59 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ от ВЛ 10 кВ Ф.5 ПС Кузнецы 110/35/10 кВ, ВЛ 10 кВ Ф.6 ПС Степановщина 35/10 кВ в д.Опарины Орловского района (модернизация ВЛ 10 кВ протяженностью 0,57 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,2 км, установка ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА-2 шт.) (ООО Агрофирма "Новый путь") | H_KRE-00107-015 | 31.03.2017 | 10-14/05/17 | 1 | 3.478 | 01.01.2018 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма "Новый путь" | 0 | 0.215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ от ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Вичевщина 35/10 кВ, в пос. Вичевщина Куменского района (протяженностью ВЛ-10кВ - 0,103 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,062 км, монтаж КТПК - 400 кВА) (ЗАО Племенной завод " Октябрьский"), | H_KRE-00107-016 | 24.04.2017 | 10-14/06/17 | 1 | 1.374 | 24.08.2017 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Закрытое акционерное общество Племенной завод " Октябрьский" | 0.05 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 10 кВ Ф-16 ПС ССК 110/35/10 кВ в районе п.Радужный Нововятского района г.Кирова (протяженностью 0,04 км) (КОГП "Вятавтодор") | H_KRE-00107-017 | 01.06.2017 | 10-14/10/17 | 1 | 0.424 | 01.10.2017 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0,4кВ | Кировское областное государственное предприятие "Вятские автомобильные дороги" | 0 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ №22-81 ВЛ 10 кВ Ф.8 ПС Искра 110/10 кВ, ТП 10/0,4 кВ №22-413 ВЛ 10 кВ Ф.4 ПС Искра 110/10 кВ в п. Ленинская Искра Котельничского района (замена автоматических выключателей 250А на 630А - 2 шт.) (КОГУП "Облкоммунсервис") | H_KRE-00107-018 | 06.07.2017 | 431000442 | 1 | 0.059 | 06.11.2017 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Кировское областное государственное унитарное предприятие "Облкоммунсервис" | 0.28 | 0.38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ в рамках проекта Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ в селе Бисерово (3) Бисеровского сельского поселения Афанасьевского района (для техприсоединения ИП Братчиков Сергей Евгеньевич, договор № 431002666 от 20.09.2017, 150-670 кВт) протяженностью 0,02 км | I_KRE-00107-019 | 20.09.2017 | 431002666 | 1 | 1.633 | 20.01.2018 | 2018 | 1 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Индивидуальный предприниматель Братчиков Сергей Евгеньевич | 0.015 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Модернизация ТП-402-400 в п.Речной Куменского района (замена блока рубильник-предохранитель на автоматический выключатель 400 А) для Техприсоединения ООО фирма СТЭЛСИ, договор № 431002497 от 20.09.17 (до 670 кВт) | I_KRE-00107-020 | 20.09.2017 | 431002497 | 1 | 0.059 | 20.01.2018 | 2018 | 1 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Общество с ограниченной ответственностью фирма "СТЭЛСИ" | 0.1 | 0.2 | ТП-402-400 | 0,128 | 18.12.2019 | 23 | 0.311 | 0.411 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 Маяк с заменой трансформаторов тока (6 шт) в ячейках 6 кВ №№51, 52 для Техприсоединения ЗАО Кировский молочный комбинат, договор № 431001885 от 28.07.17 (свыше 670 кВт) | I_KRE-00107-021 | 28.07.2017 | 431001885 | 1 | 0.903 | 28.07.2021 | 2021 | 3 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | ТП-6/0,4 кВ | Закрытое акционерное общество "Кировский молочный комбинат" | 3.085 | 4.585 | ПС 110/6 кВ Маяк | 15,53 | 18.12.2019 | 65 | 23.149 | 24.649 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ в районе села Русаново Орловского сельского поселения Орловского района (ВЛ 10 кВ протяженностью 0,284 км) (для техприсоединения ООО "Агрофирма "Пригородная", договор № 431002664 от 11.10.2017, 150-670 кВт) | I_KRE-00107-022 | 11.10.2017 | 431002664 | 1 | 2.391 | 31.05.2018 | 2018 | 1 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Пригородная" | 0 | 0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Модернизация ТП 6/0,4кВ КрЯ-1202 ф.Кр.Я-12 ПС 110/6 кВ Красный якорь в д.Бакули Слободского района с заменой ТТ-0,4кВ на вводе Т2 с 400/5 на 1000/5 (для техприсоединения КОГП «Вятавтодор», договор №431005811 от 26.02.2018, 150-670 кВт) | I_KRE-00107-023 | 26.02.2018 | 431005811 | 1 | 0.512 | 26.06.2018 | 2018 | 2 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Кировское государственное областное предприятие «Вятавтодор» | 0.15 | 0.5 | ТП 6/0,4кВ КрЯ-1202 | 0,078 | 18.12.2019 | 22 | 0.155 | 0.505 | 0.95 | 0.95 | 0.32 | 0.32 | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Красный Курсант» организация коммерческого учета электроэнергии в ячейке №3 I с.ш. РУ-35 кВ на отходящей ВЛ-35 кВ Красный Курсант-Лыково, с заменой ТТ и ТН 35 кВ (для техприсоединения АО "Вятское машиностроительное предприятие "Авитек", договор №10-14/24/16 от 28.07.2016, свыше 670 кВт) | I_KRE-00107-027 | 28.07.2016 | 10-14/24/16 | 1 | 0.326 | 28.07.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВЛ-35 кВ и ПС 35/10 кВ Заявителя | Акционерное общество "Вятское машиностроительное предприятие "Авитек" | 1.46 | 1.46 | ПС 110/35/6 кВ «Красный Курсант» | 1,43 | 18.12.2019 | 66 | 51.063 | 51.063 | 30 | 30 | 20 | 20 | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Модернизация КТП 10/0,4/400 кВА для Техприсоединения ИП Братчиков С.Е, договор №431002666 от 20.09.17 с.Бисерово(3) Афанасьевский р-н (до 670 кВт; "Модернизация распределительных сетей 0,4-10 кВ"; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | I_KRE-00107-028 | 20.09.2017 | 431002666 | 1 | 1.633 | 20.01.2018 | 2018 | 1 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Индивидуальный предприниматель Братчиков Сергей Евгеньевич | 0.015 | 0.3 | ТП-10/0,4 кВ Б-110 | 0,021 | 18.12.2019 | 17 | 0.015 | 0.3 | 0.025 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ в п. Вичевщина Куменского района Кировской области протяженностью 0,236 км (для техприсоединения ЗАО Племзавод "Октябрьский", договор № 431014478 от 19.04.2019, свыше 670 кВт) | J_KRE-00107-050 | 19.04.2019 | 431014478 | 1 | 0.42 | 19.04.2020 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ потребителя | Закрытое акционерное общество "Племзавод "Октябрьский" | 1.787 | 2.017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Республика Марий ЭЛ | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.372 | 20.05 | нд | 0 | нд | нд | 48.32 | 48.32 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд
5.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.372 | 20.05 | нд | 0 | нд | нд | 48.32 | 48.32 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.372 | 16.1 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.372 | 16.1 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ с целью внешнего электроснабжения застройки левого берега р.М.Кокшага в г. Йошкар-Ола (ТП 10/0,4 кВ №4, КЛ-0,4 кВ от ТП №4) к поз.39а, шахматный клуб ( 1,836 км) | G_MAE-00032-001 | 21.09.2015 | 1090/15 | 1 | 6.06 | 21.09.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ВРУ- 0,4 кВ "Шахматного клуба" (женская консультация) | Министерство строительства, архитектуры и жилищно- коммунального хозяйства Республики Марий Эл | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ с целью внешнего электроснабжения застройки левого берега р.М.Кокшага в г. Йошкар-Ола (ТП 10/0,4кВ №4, КЛ-0,4кВ от ТП №4) к поз. 37а (АРХИВ), для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго» ( 0,2 км) | G_MAE-00032-002 | 18.08.2014 | 1423/14 | 1 | 3.63 | 18.08.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ВРУ - 0,4 кВ административного здания для размещения министерства культуры, печати и по делам национальностей РМЭ (комитет по делам архивов) | Министерство строительства, архитектуры и жилищно- коммунального хозяйства Республики Марий Эл | 0 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ с целью внешнего электроснабжения застройки левого берега р.М.Кокшага в г. Йошкар-Ола (ТП 10/0,4 кВ №4, КЛ-0,4 кВ от ТП №4) к поз.39, здание образования ( 1,296 км) | G_MAE-00032-003 | 28.10.2014 | 1824/14 | 1 | 2.57 | 28.10.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ВРУ - 0,4 кВ здания учреждения образования по ул. Эшкинина | Министерство строительства, архитектуры и жилищно- коммунального хозяйства Республики Марий Эл | 0 | 0.33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ с целью внешнего электроснабжения многоквартирного жилого дома (поз.1) по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, с. Семеновка, ул. Молодежная, севернее дома №3а ( 0,138 км) | G_MAE-00032-004 | 13.10.2014 | 1758/14 | 1 | 1.72 | 31.12.2017 | 2016 | 3 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ВРУ - 0,4 кВ многоквартирного жилого дома по ул. Молодежная | Общество с ограниченной ответственностью "Гала-М" | 0 | 0.195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ с целью внешнего электроснабжения многоквартирного жилого дома (поз. 2) по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, с. Семёновна, ул. Молодёжная. Севернее дома №3а ( 0,462 км) | G_MAE-00032-005 | 13.10.2014 | 1759/14 | 1 | 1.04 | 31.12.2018 | 2016 | 3 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ВРУ - 0,4 кВ многоквартирного жилого дома по ул. Молодежная, поз.2, | Общество с ограниченной ответственностью "Гала-М" | 0 | 0.185 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ с целью внешнего электроснабжения многоквартирного жилого дома (поз. 1а) по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, квартал ограниченный улицами Фестивальная, Анникова и Строителей ( 0,482 км) | G_MAE-00032-006 | 03.03.2015 | 152/15 | 1 | 1.59 | 03.10.2016 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ВРУ - 0,4 кВ многоквартирного жилого дома по ул. Фестивальная, Анникова, Строителей, поз. 1 А | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвест" | 0 | 0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ с целью внешнего электроснабжения многоквартирного жилого дома (поз.37) по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, квартал ограниченный улицами Фестивальная, Анникова и Строителей ( 0,184 км) | G_MAE-00032-007 | 11.03.2015 | 205/15 | 1 | 1.08 | 11.10.2016 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ВРУ - 0,4 кВ многоквартирного жилого дома по ул. Фестивальная, Анникова, Строителей , поз. 37, | Акционерное общесво "Передвижная механизированная колонна №3" | 0 | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ и БКТП-10/0,4кВ 2х630 фидер 1006 и фидер 1055 ПС 110/10 кВ «Заречная», г.Йошкар-Ола для многоквартирного жилого дома поз. 31-36, 37, б. Ураева (1.544 км) | H_MAE-00032-008 | 23.08.2016 | 1050/16 | 1 | 6.74 | 28.12.2017 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ВРУ - 0,4 кВ многоквартирного жилого дома по ул. Б. Ураева | Общество с ограниченной ответственностью "Казанский Посад" | 0 | 0.62 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ и БКТП-10/0,4кВ 2х1000 фидер 1006 и фидер 1055 ПС 110/10 кВ «Заречная», г. Йошкар-Ола, ул. Петрова для электроснабжения многоквартирного жилого дома, поз 5, 6, 11 (0,6 км) | H_MAE-00032-009 | 30.11.2016 | 1643/16 | 1 | 10.9 | 30.11.2018 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ВРУ - 0,4 кВ многоквартирного жилого дома по ул. Петрова , поз. 5,6,11 | Общество с ограниченной ответственностью "Казанский Посад" | 0 | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ отТП-10/0,4 №258 ВЛ-1007, ВЛ-1002 ПС 110/35/10 кВ «Данилово», г.Йошкар-Ола, с. Семеновка, ул. Молодежная до электрощитовой многоквартирного жилого дома, позиция 1 (0,105 км) | H_MAE-00032-010 | 07.12.2015 | 1565/15 | 1 | 0.64 | 29.12.2017 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ВРУ - 0,4 кВ многоквартирного жилого дома по ул.Молодежная , поз. 1 | Акционерное общесво "Передвижная механизированная колонна №3" | 0 | 0.195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ и КТП-10/0,4кВ 2х630 фидер 1010 и фидер 1011 ПС 110/10 кВ «Акашево», Медведевский район д. Ятманово для свинофермы на 1250 свиноматок, (1,072 км) | H_MAE-00032-011 | 01.08.2016 | 901/16 | 1 | 4.32 | 01.08.2017 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ВРУ - 0,4 кВ свинофермы на 1250 свиноматок | Закрытое акционерное общество Племзавод "Шойбулакский" | 0 | 0.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ фидер 1006 и фидер 1055 ПС 110/10 кВ «Заречная», г. Йошкар-Ола, б. Ураева до электрощитовой многоквартирного жилого дома поз. 14 - 18 (0,4 км) | H_MAE-00032-012 | 06.02.2017 | 90/17 | 1 | 4.55 | 06.02.2018 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ВРУ - 0,4 кВ многоквартирного жилого дома по ул.Б. Ураева , поз. 14-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Вектор" | 0 | 0.225 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ и КТП-10/0,4кВ 2х1250 фидер 1004 ПС 110/10 кВ «Табашино» , фидер 1008 ПС 110/35/10 кВ «Оршанка» Оршанский район, д. Большая Орша, ул. Центральная,д. 1 А до электрощитовой комбикормового завода и элеватора (0,966 км) | H_MAE-00032-013 | 29.03.2017 | 292/17 | 1 | 10.93 | 29.03.2018 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ комбикормового завода и элеватора | Закрытое акционерное общество Племзавод "Шойбулакский" | 0 | 1.005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ для внешнего электроснабжения ТП-10 кВ жилого микрорайона по адресу: РМЭ, п. Медведево, земельный участок с кадастровым № 12:04:0210102:453 для техприсоединения ООО "Честр Инвест" договор №121003135 от 16.01.18 (протяженность 7,5 км) | I_MAE-00032-014 | 16.01.2018 | 121003135 | 1 | 39.38 | 16.01.2019 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ТП-10 кВ жилого микрорайона по адресу: РМЭ, п. Медведево, земельный участок с кадастровым № 12:04:0210102:453. | Общество с ограниченной ответственностью "Честр Инвест" | 0 | 4.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ для внешнего электроснабжения металлургического завода по производству стальных слитков по адресу: РМЭ, Юринский район, д. Быковка, Ветлужское шоссе, д.1 для техприсоединения индивидуального предпринимателя Белов Михаил Валерьевич договор №121003722 от 15.03.18 (протяженность 3,153 км) | I_MAE-00032-015 | 15.03.2018 | 121003722 | 1 | 7.11 | 15.03.2019 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ВРУ - 0,4 кВ металлургического завода по производству стальных слитков | Индивидуальный предприниматель Белов Михаил Валерьевич | 0 | 2.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ для внешнего электроснабжения многоквартирного жилого дома (поз. 26-30) по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, микрорайон «Молодежный», кад. №12:05:0701002:503 для техприсоединения ООО "Вектор" договор №121004862 от 22.05.18 (протяженность 0,162 км) | I_MAE-00032-016 | 22.05.2018 | 121004862 | 1 | 0.47 | 22.09.2018 | 2018 | 3 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ВРУ - 0,4 кВ жилого дома (поз. 26-30) по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, микрорайон «Молодежный», кад. №12:05:0701002:503. | Общество с ограниченной ответственностью "Вектор" | 0 | 0.225 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ с целью внешнего электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, квартал ограниченный улицами Фестивальная, Анникова и Строителей, (поз. 33) кад.№12:04:0210102:437(0,435км) | J_MAE-00032-018 | 04.07.2019 | 121010468 | 1 | 1.244 | 01.12.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ - 0,4 кВ многоквартирного жилого дома по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, квартал ограниченный улицами Фестивальная, Анникова и Строителей, | Производственный кооператив "Медведевская ПМК" | 0 | 0.188 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ для внешнего электроснабжения свинофермы на 1250 свиноматок с полным циклом по адресу: Республика Марий Эл, Оршанский район, д. Овечкино, кадастровый номер земельного участка 12:06:1101002:0124 для техприсоединения АО Племзавод "Шойбулакский" договор № 121008305 от 12.12.2018 (протяженность 4,525 км и 4 разьединителя с моторным приводом) | J_MAE-00032-019 | 12.12.2018 | 121008305 | 1 | 16.7 | 12.12.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ - 0,4 кВ свинофермы на 1250 свиноматок | Акционерное общесво Племзавод "Шойбулакский" | 0 | 0.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ с целью внешнего электроснабжения многоквартирного жилого дома (поз.42) расположенного )по адресу: РМЭ, г.Йошкар-Ола,б.Ураева, кадастровый номер:12:05:0000000:14760 (0,5 км) | J_MAE-00032-020 | 21.06.2019 | 121010078 | 1 | 1.244 | 21.10.2019 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ - 0,4 кВ многоквартирного жилого дома по ул. Б. Ураева | Общество с ограниченной ответственностью "Казанский Посад" | 0 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ с целью внешнего электроснабжения производственного корпуса №2 по адресу:РМЭ,г.Йошкар-Ола,ул.Строителей, 99 е (4,55 км) | J_MAE-00032-021 | 01.07.2019 | 121009981 | 1 | 14.66 | 01.12.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ТП-10 кВ производственного корпуса №2 | Акционерное общество «Научно-производственное объединение Таврида Электрик» | 0 | 1.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от РП-23 фидер 1015 и фидер 1016 ПС 110/10 кВ «Аленкино», г. Йошкар-Ола, ул. Западная, кад. № 12:04:0210102:1009 для электроснабжения торгово-развлекательного центра (2,6 км). Договор ТП № 121012614 от 13.12.2019 | K_MAE-00032-022 | 13.12.2019 | 121012614 | 1 | 6.119 | 13.12.2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ТП-10 кВ Торгово-развлекательного центра | Индивидуальный предприниматель Малахов Антон Вячеславович | 0 | 0.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от опоры №10 ВЛ-1007 ПС 110/35/10 «Данилово», г. Йошкар-Ола, с. Семеновка, ул. Молодежная, примерно в 690м от д.13 по направлению на север для электроснабжения многоквартирного жилого дома (0,25 км). Договор ТП № 121013154 от 31.01.2020 | K_MAE-00032-023 | 31.01.2020 | 121013154 | 1 | 1.964 | 31.01.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ТП-10 кВ Многоквартирного жилого дома | Трегубова Елена Леонидовна | 0.372 | 0.372 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
5.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
5.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
5.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
5.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
5.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
5.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
5.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
5.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.95 | нд | 0 | нд | нд | 48.32 | 48.32 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд
5.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
5.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.95 | нд | 0 | нд | нд | 48.32 | 48.32 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Медведево (установка 2-х ячеек) ООО "Технострой" дог.№728/14 от 21.05.2014 | G_MAE-00024-000 | 21.05.2014 | 728/14 | 1 | 0.04 | 21.05.2018 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ТП 10/0,4 кВ для квартала жилой застройки | Общество с ограниченной ответственностью "Технострой" | 0 | 3.95 | ПС 110/10 кВ "Медведево" | 14,66 | 18.12.2019 | 146.6 | 48.32 | 48.32 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд
6 | Нижегородская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 60.937 | 436.703 | нд | 0 | нд | нд | 189.154 | 312.102 | 1987.02 | 1987.02 | 954.18 | 954.18 | нд | нд | нд | нд
6.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 60.937 | 436.703 | нд | 0 | нд | нд | 189.154 | 312.102 | 1987.02 | 1987.02 | 954.18 | 954.18 | нд | нд | нд | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.93 | 273.309 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.93 | 273.309 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС "Вадская" (21.281 км) Заявитель ООО "ННПП" № 1231-юр от 23.04.2013 | F_NNE-00165-000 | 23.04.2013 | 1231-юр | 1 | 24.61 | 23.06.2017 | 2016 | 1 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "ННПП" | 0 | 2.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от Л-1014 ПС "Лукоянов". Строительство ТП-10/0,4 кВ с питающими ЛЭП-10кВ (1.445 км; 1.26 МВА) Заявитель ООО "АгроЭкоСистемы" № 3631-юр от 05.12.2014 | F_NNE-00166-000 | 05.12.2014 | 3631-юр | 1 | 8.241 | 05.11.2016 | 2016 | 3 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "АгроЭкоСистемы" | 0.036 | 0.561 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от опоры ВЛ-6кВ. ПС-110кВ Капролактам ф. 12 Производственное отделение Дзержинские электрические сети (3.391 км) Заявитель ООО "Дизель-ТС" № 562-юр от 25.03.2014 | F_NNE-00167-000 | 25.03.2014 | 562-юр | 1 | 5.797 | 25.09.2016 | 2016 | 1 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Дизель-ТС" | 0.1 | 0.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП-6/0.4кВ с прилегающими ЛЭП. Производственное отделение Дзержинские электрические сети (0.06 км; 0.8 МВА) Заявитель ООО "Пром" № 1828-юр от 07.09.2015 | F_NNE-00168-000 | 07.09.2015 | 1828-юр | 1 | 5.194 | 07.07.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Пром" | 0 | 0.355 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП, ВЛ-10 кВ от Л-1011 и от 2 СШ. С. Б.Борисово. ПС-110кВ Митино Л-1011 Производственное отделение Кстовские электрические сети (5.021 км; 0.5 МВА) Заявитель Администрация Кстовского муниципального района Нижегородской области № 825-юр от 04.06.2015 | F_NNE-00170-000 | 04.06.2015 | 825-юр | 1 | 9.478 | 04.11.2016 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Администрация Кстовского муниципального района Нижегородской области | 0 | 0.172 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от II СШ 6 кВ ПС Кожевенная (3.2 км) Заявитель ЗАО "Агрожилстрой" №2887-юр от 02.10.2014 | F_NNE-00171-000 | 02.10.2014 | 2887-юр | 1 | 7.168 | 21.06.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ | Закрытое акционерное общество "Агрожилстрой" | 0.934 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ПС 110/6 "Светлоярская" до границы земельного участка заявителя (5.17 км) Заявитель ТУ ФКП "УЗКС МО РФ" № 2345-юр от 06.08.2014 | F_NNE-00172-000 | 06.08.2014 | 2345-юр | 1 | 38.48 | 06.08.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0.4 кВ | Территориальное управление Федерального казённого предприятия "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации" | 0 | 1.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10кВ от РП-202 и РП-98 Приокского РЭС (2.5 км) Заявитель ООО "Автодвор" № 2063-юр от 16.07.2014 | F_NNE-00173-000 | 16.07.2014 | 2063-юр | 1 | 14.918 | 16.07.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Автодвор" | 0 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство новой ТП 6/0.4кВ с КЛ 6кВ до врезки в КЛ 6кВ ТП-3344 - ТП-3472 Производственное отделение Центральные электрические сети Сормовского РЭС (1.56 км; 0.5 МВА) Заявитель ООО "Строительная фирма Сормово" № 2071-юр от 17.07.2014 | F_NNE-00174-000 | 17.07.2014 | 2071-юр | 1 | 13.658 | 17.12.2016 | 2016 | 1 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная фирма Сормово" | 0 | 0.226 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от разных секций шин 10 кВ ПС Нагорная. (7.56 км) Заявитель ООО "КМ Анкудиновка" № 1717-юр от 25.06.2014 | F_NNE-00175-000 | 25.06.2014 | 1717-юр | 1 | 48.722 | 25.07.2016 | 2016 | 3 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ и РП-10 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "КМ Анкудиновка" | 0 | 4.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ. ПС-110кВ Артемовская. (0.9 км) Заявитель "Жуков А.Ю." № 1193-юр от 16.06.2015 | G_NNE-00224-000 | 16.06.2015 | 1193-юр | 1 | 1.425 | 09.01.2017 | 2016 | 3 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0.4 кВ | Жуков Александр Юрьевич | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от РУ-10кВ 1 сш от ПС-110кВ КС-6(4.2 км) Заявитель ООО "Газпром газомоторное топливо" № 874-юр от 20.10.2015 | G_NNE-00225-000 | 20.10.2015 | 874-юр | 1 | 13.562 | 20.10.2016 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газомоторное топливо" | 0 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ от РУ-10кВ РП-210 Производственное отделение Центральные электрические сети.(1.54 км) Заявитель ООО "МежСтройКомплекс" № 1216-юр от 03.08.2015 | G_NNE-00226-000 | 03.08.2015 | 1216-юр | 1 | 11.222 | 03.12.2016 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "МежСтройКомплекс" | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-0.4кВ от ТП-655. Производственное отделение Центральные электрические сети. (0.4 км) Заявитель ООО "Дворянское" № 2095-юр от 21.07.2014 | G_NNE-00227-000 | 21.07.2014 | 2095-юр | 1 | 8.38 | 21.11.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Дворянское" | 0 | 0.298 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП-10/0.4кВ с прилегающими ЛЭП от ПС-110кВ Красные Баки ВЛ-1003 Производственное отделение Семеновские электрические сети. (0.15 км; 0.4 МВА) Заявитель ЗАО "Холдинг НЗЭТ" № 1183-юр от 29.07.2015 | G_NNE-00228-000 | 29.07.2015 | 1183-юр | 1 | 0.981 | 29.11.2016 | 2016 | 3 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Закрытое акционерное общество "Холдинг НЗЭТ" | 0.1 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ ПС-110кВ ГПП-40 Производственное отделение Южные электрические сети ЛЭП-63407. ЛЭП-64023 (2.142 км) Заявитель ООО "Комфортный дом" № 2070-юр от 17.07.2014 | G_NNE-00229-000 | 17.07.2014 | 2070-юр | 1 | 3.361 | 17.09.2016 | 2016 | 3 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Комфортный дом" | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство новой ТП взамен существующей ТП-2120 Производственное отделение Центральные электрические сети Заречный РЭС (0.4 км; 2 МВА) Заявитель ОАО "СО ЕЭС" № 3056-юр от 17.08.2012 | G_NNE-00230-000 | 17.08.2012 | 3056-юр | 1 | 7.004 | 17.01.2017 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Открытое акционерное общество "Системный оператор Единой энергосистемы" | 0.279 | 0.575 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство четырех КЛ-0.4кВ от ТП-732 Производственное отделение Центральные электрические сети Нагорный РЭС (0.6 км) Заявитель ООО "Стройконсалтинг" № 1427-юр от 25.08.2015 | G_NNE-00231-000 | 25.08.2015 | 1427-юр | 1 | 2.93 | 25.12.2016 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Стройконсалтинг" | 0 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-1004 ПС-110кВ Кварц. (0.1 км) Заявитель ООО "Тепличный комбинат БОРСКИЙ" № 712-юр от 27.04.2015 | G_NNE-00270-000 | 27.04.2015 | 712-юр | 1 | 0.213 | 27.11.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Тепличный комбинат БОРСКИЙ" | 0 | 1.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ЛЭП-1005 ПС-110кВ Сокольская.(0.02 км) Заявитель "Жулина Я.В." № 737-юр от 30.04.2015 | G_NNE-00272-000 | 30.04.2015 | 737-юр | 1 | 0.073 | 30.08.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ | Жулина Яна Валерьевна | 0.2 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ЗТП № 107 - ЗТП № 55 - ЗТП № 135 Л-1011 от ПС-110кВ Орбита. (0.005 км) Заявитель ООО "Арзамасский кабельный завод" № 112-юр от 05.02.2015 | G_NNE-00273-000 | 05.02.2015 | 112-юр | 1 | 0.037 | 05.06.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Арзамасский кабельный завод" | 0 | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП № 172 до опоры № 3 ВЛ-1011 ПС "Орбита" (взамен КЛ-10 кВ ЗТП №79 -КТП №172 (0.16 км) Заявитель ОАО "Арзамасское научно-производственное предприятие "ТЕМП-АВИА" № 1837-юр от 26.06.2012 | G_NNE-00276-000 | 26.06.2012 | 1837-юр | 1 | 0.156 | 06.07.2019 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-10 кВ от ПС-110 кВ "Орбита" | Открытое акционерное общество "Арзамасское научно-производственное предприятие "ТЕМП-АВИА" | 0.42 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РП-202 Производственное отделение Центральные электрические сети. (2 км) Заявитель "Центр заказчика-застройщика внутренних войск Министерства Внутренних дел России по Приволжскому региону" № 3641-юр от 08.12.2014 | G_NNE-00278-000 | 08.12.2014 | 3641-юр | 1 | 9.54 | 08.12.2017 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-10 кВ и двухтрансформаторная ТП-10/0.4 кВ | 11 Центр заказчика-застройщика внутренних войск Министерства Внутренних дел России по Приволжскому региону (войсковая часть 6907, г. Нижний Новгород) | 0 | 2.354 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ПС-110кВ Малаховская Производственное отделение Балахнинские электрические сети с заменой оборудования Автоматической частотной разгрузки, установка учета. Заявитель ООО "ШОТТ Фармасьютикал Пэккеджинг" № 408-юр от 13.03.2012 | G_NNE-00279-000 | 13.03.2012 | 408-юр | 1 | 0.058 | 15.03.2017 | 2017 | 1 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ от ПС-110 кВ Малаховская | Общество с ограниченной ответственностью "ШОТТ Фармасьютикал Пэккеджинг" | 0 | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ОП. №5 на ТП-61003 от ПС-110кВ Дивеево ЛЭП-1011 Производственное отделение Южные электрические сети (0.17 км) Заявитель "Абрамович И.В." № 2346-юр от 19.07.2013 | G_NNE-00283-000 | 19.07.2013 | 2346-юр | 1 | 0.071 | 19.02.2017 | 2017 | 1 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ Жилой дом | Абрамович Ирина Вячеславовна | 0 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ, д. Осоково. От ПС-110кВ Бриляковская ВЛ-1008 Производственное отделение Балахнинские электрические сети.(0.15 км) Заявитель ООО "Агрофирма "РУСЬ" № 2598-юр от 25.11.2015 | G_NNE-00284-000 | 25.11.2015 | 2598-юр | 1 | 0.308 | 25.03.2017 | 2017 | 1 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ картофелехранилище | Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "РУСЬ" | 0.05 | 0.669 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от ПС-220кВ Ока ф. 1010 РП-6 Производственное отделение Дзержинские электрические сети.(0.7 км) Заявитель ООО "Соинвест" № 4562-юр от 11.12.2013 | G_NNE-00301-000 | 11.12.2013 | 4562-юр | 1 | 0.688 | 11.06.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Соинвест" | 0 | 0.192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП-10/0.4кВ с питающими ЛЭП-10кВ. ПС-110кВ Арзамас ЗТП № 134-ЗТП № 22 Л-1005. Производственное отделение Арзамасские электрические сети (0.11 км; 0.5 МВА) Заявитель "ИП Стрижов С.В." № 150-юр от 03.02.2014 | G_NNE-00305-000 | 03.02.2014 | 150-юр | 1 | 1.374 | 03.08.2016 | 2016 | 3 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 КВ | Индивидуальный предприниматель Стрижков Сергей Васильевич | 0 | 0.225 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ от ПС-110кВ Федяково Л-601 ЦРП-1. Производственное отделение Кстовские электрические сети.(0.05 км) Заявитель "ИП Понамарева Н.Н." № 1829-юр от 21.09.2015 | G_NNE-00306-000 | 21.09.2015 | 1829-юр | 1 | 0.09 | 21.12.2016 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0.4 кВ | Индивидуальный предприниматель Пономарёва Наталья Николаевна | 0 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ от ПС-35кВ Мокрое Л-605. Производственное отделение Кстовские электрические сети. (0.05 км) Заявитель "Чупров Э.Г." № 872-юр от 09.06.2015 | G_NNE-00307-000 | 09.06.2015 | 872-юр | 1 | 0.081 | 09.10.2016 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0.4 кВ | Чупров Эдуард георгиевич | 0 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ. д. М.Ельня от ПС-110кВ Федяково Л-639 Производственное отделение Кстовские электрические сети. (0.05 км) Заявитель ООО "СПК Ждановский" № 1081-юр от 05.05.2011 | G_NNE-00308-000 | 05.05.2011 | 1081-юр | 1 | 0.034 | 05.02.2017 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "СПК Ждановский" | 0.08 | 0.38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ. Г. Городец от ПС-110кВ Городецкая ЛЭП-618 Производственное отделение Балахнинские электрические сети (0.1 км) Заявитель ООО "СМУ 13" № 182-юр от 19.02.2015 | G_NNE-00309-000 | 19.02.2015 | 182-юр | 1 | 0.163 | 19.06.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 13" | 0 | 0.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ПС-110кВ Ситники Л-1006. (0.07 км) Заявитель "Краличкин В.Л." № 1412-юр от 16.09.2015 | G_NNE-00311-000 | 16.09.2015 | 1412-юр | 1 | 0.129 | 06.06.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ | Краличкин Василий Львович | 0 | 0.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от отпайки за ЛР-4. п. Станция Суроваитиха от ПС-110кВ Дальнее Кностантиново Л-1012 Производственное отделение Кстовские электрические сети. (0.33 км) Заявитель "Хачатрян З.А." № 3373-юр от 20.11.2014 | G_NNE-00312-000 | 20.11.2014 | 3373-юр | 1 | 0.413 | 20.09.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ | Хачатрян Аватик Азатович | 0.03 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ПС-110кВ Губцевская ВЛ-1022 Производственное отделение Балахнинские электрические сети Пуреховское лесничество. (0.01 км) Заявитель "Киличов О.К." № 2949-юр от 13.10.2014 | G_NNE-00313-000 | 13.10.2014 | 2949-юр | 1 | 0.53 | 13.04.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ | Киличов Озилбек Кузиевич | 0 | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ПС-110кВ Ильинская ВЛ-1094 Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Смольковский с/с (0.003 км) Заявитель ООО "Аксентис" № 2976-юр от 17.10.2014 | G_NNE-00314-000 | 17.10.2014 | 2976-юр | 1 | 0.111 | 17.06.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Аксентис" | 0 | 0.669 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ в районе п. Окский от ПС-110кВ Буревестник Л-1504 Производственное отделение Кстовские электрические сети. (1.4 км) Заявитель ООО "Бетонный завод Ока" № 3672-юр от 10.12.2014 | G_NNE-00315-000 | 10.12.2014 | 3672-юр | 1 | 1.652 | 10.12.2016 | 2016 | 3 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Бетонный завод Ока" | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-0.4кВ от ТП-2142 Производственное отделение Центральные электрические сети Заречный РЭС(0.12 км) Заявитель "Анфилов М.П." № 1135-юр от 21.07.2015 | G_NNE-00317-000 | 21.07.2015 | 1135-юр | 1 | 2.073 | 13.12.2016 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Анфилов Михаил Павлович | 0 | 0.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-0.4кВ от ПС-35кВ Накат ТП-328, ТП-324. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. (0.68 км) Заявитель ООО "ГлавСтрой-Истейт" № 1375-юр от 03.09.2015 | G_NNE-00318-000 | 03.09.2015 | 1375-юр | 1 | 2.559 | 03.11.2016 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "ГлавСтрой-Истейт" | 0 | 0.193 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от ПС-110кВ Левобережная. ВЛ-649 Производственное отделение Балахнинские электрические сети.(0.2 км) Заявитель ООО "Узольские ключи" № 698-юр от 16.04.2015 | G_NNE-00319-000 | 16.04.2015 | 698-юр | 1 | 0.333 | 16.04.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Узольские ключи" | 0.188 | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от ПС-110кВ Тумботино Л-612 Производственное отделение Кстовские электрические сети. (0.066 км) Заявитель "Голубев Д.В." № 958-юр от 07.07.2015 | G_NNE-00320-000 | 07.07.2015 | 958-юр | 1 | 0.117 | 07.11.2016 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0.4 кВ | Голубев Дмитрий Васильевич | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от ПС-35кВ Марковская ВЛ-670 Производственное отделение Балахнинские электрические сети.(0.01 км) Заявитель ООО "Равновесие" № 3310-юр от 13.11.2014 | G_NNE-00321-000 | 13.11.2014 | 3310-юр | 1 | 0.086 | 13.08.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Равновесие" | 0 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от ПС-110кВ Нива ЛЭП-1002 Производственное отделение Кстовские электрические сети. (0.05 км) Заявитель "Агафонов В.П." № 2045-юр от 05.10.2015 | G_NNE-00323-000 | 05.10.2015 | 2045-юр | 1 | 0.114 | 05.09.2016 | 2016 | 3 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ | Агафонов Валерий Павлович | 0 | 0.567 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от ПС-35кВ Пуреховская ЛЭП-1034 Производственное отделение Балахнинские электрические сети. монтаж разъединителя. (0.04 км) Заявитель ООО "МСК Отель Инвест" № 3930-юр от 24.12.2014 | G_NNE-00324-000 | 24.12.2014 | 3930-юр | 1 | 0.083 | 24.04.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "МСК Отель Инвест" | 0 | 0.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от РП-6кВ ф.65 Производственное отделение Дзержинские электрические сети (0.468 км) Заявитель ООО "Потенциал 2014" № 1048-юр от 23.04.2014 | G_NNE-00325-000 | 23.04.2014 | 1048-юр | 1 | 0.622 | 23.04.2016 | 2016 | 1 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Потенциал 2014" | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП-6/0.4кВ, ЛЭП-6кВ от ПС-110кВ Федяково. Л-610 Производственное отделение Кстовские электрические сети. (0.55 км; 0.4 МВА) Заявитель "Зобов В.А." № 937-юр от 09.04.2014 | G_NNE-00326-000 | 09.04.2014 | 937-юр | 1 | 2.439 | 09.12.2016 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Зобов Вячеслав Александрович | 0 | 0.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от ПС-220кВ Ока ВЛ-10кВ ф.65 РП-6, ф.1009 Производственное отделение Дзержинские электрические сети. (0.144 км) Заявитель "ИП Новиков М.Н. " № 38-юр от 22.01.2015 | G_NNE-00329-000 | 22.01.2015 | 38-юр | 1 | 0.155 | 22.05.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ | Индивидуальный предприниматель Новиков Михаил Николаевич | 0 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от ближайшей опоры ПС-220кВ Ока ВЛ-10кВ ф.65 РП-6, ф.1009 Производственное отделение Дзержинские электрические сети. (0.15 км) Заявитель "Зефиров Ф.А." № 732-юр от 19.05.2015 | G_NNE-00330-000 | 19.05.2015 | 732-юр | 1 | 0.235 | 19.09.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ | Зефиров Фёдор Анатольевич | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство отпайки ЛЭП -10кВ от ПС-110кВ КнягининоО Производственное отделение Сергачские электрические сети ВЛ-1002 (0.118 км) Заявитель "ГБОУ ВПО НГИЭИ" № 1616-юр от 18.06.2014 | G_NNE-00331-000 | 18.06.2014 | 1616-юр | 1 | 0.47 | 15.10.2016 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ТП-520 | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегордский государственный инженерно-экономический институт" | 0.136 | 0.336 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ПС-110кВ Пестовская Производственное отделение Балахнинские электрические сети ТП-87. (0.09 км) Заявитель "Первухин Ю.В." № 2974-юр от 17.10.2014 | G_NNE-00333-000 | 17.10.2014 | 2974-юр | 1 | 0.316 | 17.11.2016 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0.4 кВ | Первухин Юрий Владимирович | 0.07 | 0.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ПС-220кВ Борская ВЛ-1008 (1.32 км) Заявитель ООО "Землеугодие-Инвест" № 79-юр от 30.01.2015 | G_NNE-00334-000 | 30.01.2015 | 79-юр | 1 | 2.116 | 30.09.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Землеугодие-Инвест" | 0 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство отпайки ЛЭП-10кВ от ПС-35кВ Н. Усад Л-1002 Производственное отделение Арзамасские электрические сети (0.2 км) Заявитель ООО "Арзамасская Сельхозтехника- Регион" № 1831-юр от 05.10.2015 | G_NNE-00335-000 | 05.10.2015 | 1831-юр | 1 | 0.471 | 05.08.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Арзамасская Сельхозтехника- Регион" | 0.3 | 0.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство отпайки ЛЭП-6кВ от оп. №29 ПС-110кВ ГПП-40 Производственное отделение Южные электрические сети ЛЭП-64023. (0.003 км) Заявитель "Чернышов В.Д." № 1559-юр от 28.08.2015 | G_NNE-00338-000 | 28.08.2015 | 1559-юр | 1 | 0.06 | 28.12.2016 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0.4 кВ | Чернышов Василий Дмитриевич | 0 | 0.38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от ТП-799. Производственное отделение Центральные электрические сети. (2.124 км) Заявитель "Нижегородский областной суд" № 1391-юр от 06.05.2013 | G_NNE-00347-000 | 06.05.2013 | 1391-юр | 1 | 7.873 | 06.12.2016 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ Здание нижегородского областного суда | Нижегородский областной суд | 0 | 1.783 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ 110кВ от отпаечной ВЛ 110кВ "Ольгино" (Нагорная - Ольгино), "Митино" (Нагорная - Ольгино) на ПС Митино на новую ПС 110кВ. Заявитель ООО "Капстройинвест" № 1504-юр от 02.12.2015 (0,319 км) | H_NNE-00538-000 | 02.12.2015 | 1504-юр | 1 | 28.737 | 02.12.2017 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ПС-110 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Капстройинвест" | 0 | 24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от РУ-6кВ (2км). ПС-110/6кВ Новосормовская. Производственное отделение Центральные электрические сети. Реконструкция РУ-6кВ (1 ячейка). Заявитель ООО "СК "Андор" № 974-юр от 17.05.2016 | H_NNE-00550-000 | 17.05.2016 | 974-юр | 1 | 17.219 | 17.07.2017 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-6 кВ и необходимое количество ТП-6/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Андор" | 0 | 2.592 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП-10/0.4кВ с прилегающими ЛЭП. ПС-35/10кВ Елизарьево. Производственное отделение Южные электрические сети отпайка на ТП-176 ЛЭП-1003. (0.2км) Заявитель ООО "Дивеевское" № 3827-юр от 13.11.2012 | H_NNE-00552-000 | 13.11.2012 | 3827-юр | 1 | 2.223 | 03.08.2017 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Дивеевское" | 0 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-0.4кВ. ТП-3355 ф.5,16. Сормовский РЭС Производственное отделение Центральные электрические сети. (0.994км) Заявитель ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" № 2164-юр от 08.09.2016 | H_NNE-00557-000 | 08.09.2016 | 2164-юр | 1 | 6.687 | 08.04.2017 | 2017 | 2 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ И ВРУ | Государственное казённое учреждение Нижегородской области "Нижегородстройзаказчик" | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ РП-6 (ф 6-16). ПС-220/110/10кВ Ока. Производственное отделение Дзержинские электрические сети. (2.397км) Заявитель ООО "МАГ Груп" № 1576-юр от 22.07.2016 | H_NNE-00561-000 | 22.07.2016 | 1576-юр | 1 | 4.773 | 22.07.2017 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "МАГ Груп" | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ (2.025км). ПС-35/6кВ Западная. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Монтаж ячейки 6кВ (1 ячейка) Заявитель АО "Транснефть -Верхняя Волга" № 2432-юр от 25.11.2015 | H_NNE-00562-000 | 25.11.2015 | 2432-юр | 1 | 15.026 | 25.04.2017 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ | Акционерное общество "Транснефть -Верхняя Волга" | 0.037 | 0.39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП-10/0.4кВ. Строительство ЛЭП -10кВ от ТП-522, Строительство ВЛ-0.4кВ. ПС-110/10/6кВ Западная. Производственное отделение Дзержинские электрические сети (4.050км) Заявитель МКУ "Строитель" № 3317-юр от 22.11.2016 | H_NNE-00564-000 | 22.11.2016 | 3317-юр | 1 | 15.216 | 22.11.2017 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Муниципальное казённое учреждение "Строитель" | 0 | 0.97 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП-6/0.4кВ, ЛЭП-6кВ от новой ТП. д Истомино. ПС-35/6кВ Гриденинская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. (8.049км) Заявитель ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" № 1683-юр от 05.09.2016 | H_NNE-00567-000 | 05.09.2016 | 1683-юр | 1 | 21.365 | 05.09.2017 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0,4 кВ и ВРУ | Государственное казённое учреждение Нижегородской области "Нижегородстройзаказчик" | 0 | 0.363 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Установка узлов учета в РУ-10кВ яч. 1007, 1010. р.п, Гидроторф. ПС-110/10кВ Чернораменская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Заявитель ООО "Реал-Инвестпром" № 619-юр от 20.07.2016 | H_NNE-00568-000 | 20.07.2016 | 619-юр | 1 | 0.095 | 20.07.2017 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-10 кВ от ячеек № 1007 и № 1010 ПС "Чернораменская" | Общество с ограниченной ответственностью "Реал-Инвестпром" | 0 | 2.145 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП-491 гр.16 и РУ-0.4кВ ТП-496 гр.15. ПС-110/10/6кВ Городская Производственное отделение Дзержинские электрические сети. (0.169км) Заявитель ООО "Уютный" № 1750-юр от 01.08.2016 | H_NNE-00570-000 | 01.08.2016 | 1750-юр | 1 | 0.98 | 01.08.2017 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Уютный" | 0 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ.(3.05км). ПС-110/35/6кВ Митино. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Установка ячейки 10кВ (1 ячейка) Заявитель ООО "Капстройинвест" № 440-юр от 11.04.2016 | H_NNE-00571-000 | 11.04.2016 | 440-юр | 1 | 14.766 | 11.12.2017 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Капстройинвест" | 0.2 | 1.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ТП-748 до новой ТП-10/0,4кВ, КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4кВ. Нагорный РЭС. Производственное отделение Центральные электрические сети. (0.4км) Заявитель "Мелёшкин А.А." № 1047-юр от 30.05.2016 | H_NNE-00573-000 | 30.05.2016 | 1047-юр | 1 | 6.634 | 15.07.2017 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ И ВРУ | Мелёшкин Алексей Александрович | 0 | 0.309 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ. ПС-110/35/10кВ Выездное. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. (0.44км) Заявитель "МБОУ Выездновская СШ" № 2191-юр от 26.09.2016 | H_NNE-00574-000 | 26.09.2016 | 2191-юр | 1 | 1.707 | 25.09.2017 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Выездновская средняя школа | 0 | 0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-2773. Заречный РЭС. Производственное отделение Центральные электрические сети (0.03км) Заявитель ООО "Аргострой" № 321-юр от 17.03.2016 | H_NNE-00576-000 | 17.03.2016 | 321-юр | 1 | 2.177 | 18.04.2017 | 2017 | 1 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | КЛ-6 кВ и ТП-6/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Аргострой" | 0 | 0.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-1041 РП-2. ПС-220/110/10кВ Семеновская. Производственное отделение Семеновские электрические сети (0.1км) Заявитель Ордена "Знак Почета" ЗАО " Хохломская роспись" № 1682-юр от 26.08.2016 | H_NNE-00577-000 | 26.08.2016 | 1682-юр | 1 | 0.157 | 26.05.2017 | 2017 | 2 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ | Ордена "Знак Почета" закрытое акционерное общество " Хохломская роспись" | 0 | 0.32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ (5.56км). ПС-110/6кВ Кировская. Производственное отделение Центральные электрические сети. Реконструкция ячеек 6кВ (2 ячейки) Заявитель ООО "ИДК"; ЗАО "ДСК-НН" № 2320-юр; 2726-юр от 01.08.2012; 27.10.2016 | H_NNE-00579-000 | 2012-08-01 | 2320-юр; 2726-юр | 2 | 46.61 | 27.10.2017 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ от ПС-110 кВ Кировская | Общество с ограниченной ответственностью "ИДК"; Закрытое акционерное общество "ДСК-НН" | 0 | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство новой ТП-6/0,4 кВ, КЛ 6кВ от ТП-236 до новой ТП-6/0,4кВ, строительство КЛ 0,4кВ от новой ТП-6/0,4кВ. Нагорный РЭС. Производственное отделение Центральные электрические сети.(0.67км) Заявитель ООО "Экзотур" № 2430-юр от 26.10.2016 | H_NNE-00580-000 | 26.10.2016 | 2430-юр | 1 | 4.713 | 26.10.2017 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Экзотур" | 0 | 0.39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-1011. ПС-35/10кВ Каликино. Производственное отделение Семеновские электрические сети. (0.38км) Заявитель ООО "Шквал" № 2826-юр от 01.11.2016 | H_NNE-00581-000 | 01.11.2016 | 2826-юр | 1 | 0.566 | 01.07.2017 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Шквал" | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от РУ-10кВ ТП-563. ПС-220/110/10 Ока. Производственное отделение Дзержинские электрические сети (0.295км) Заявитель ООО "АгроИнвест" № 2350-юр от 27.10.2016 | H_NNE-00582-000 | 27.10.2016 | 2350-юр | 1 | 7.768 | 27.10.2017 | 2017 | 2 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "АгроИнвест" | 0 | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ отпайки за ЛР № 14 Л-1002. ПС-35/10кВ Новый Усад. Производственное отделение Арзамасские электрические сети (0.235км) Заявитель ООО "Пилигрим" № 2702-юр от 12.10.2016 | H_NNE-00583-000 | 12.10.2016 | 2702-юр | 1 | 1.374 | 12.08.2017 | 2017 | 2 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Пилигрим" | 0 | 0.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП-513. ПС-110/35/6кВ Дзержинская. Производственное отделение Дзержинские электрические сети (0.65км) Заявитель "Прянишников И.С" № 2758-юр от 10.11.2016 | H_NNE-00586-000 | 10.11.2016 | 2758-юр | 1 | 1.074 | 10.11.2017 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Прянишников Иван Степанович | 0 | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Установка учёта электрической энергии в ТП-903 ПС Пестовская, г.Заволжье. Заявитель ООО "Инвест Групп",ООО Техвест - Норд",ООО "СтройДаблКом,ООО "Инвестрой",ООО "Термоблок" № 1528-юр,1529-юр,1847-юр,1849-юр,1850-юр от 05.06.2012, 05.06.2012 ,26.06.2012 ,26.06.2012, 26.06.2012 | H_NNE-00599-000 | 2012-06-05 | 1528-юр,1529-юр,1847-юр,1849-юр,1850-юр | 5 | 0.104 | 27.07.2017 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Инвест Групп", Общество с ограниченной ответственностью Техвест - Норд", Общество с ограниченной ответственностью "СтройДаблКом, Общество с ограниченной ответственностью "Инвестрой", Общество с ограниченной ответственностью "Термоблок" | 0 | 2.675 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Монтаж узла учёта в РУ-0.4 кВ ТП-634, ТП-529. ПС-110кВ Ковернинская, д. Б.Мосты. Заявитель СПК "Ковернино" № 251-юр от 08.02.2013 | H_NNE-00600-000 | 08.02.2013 | 251-юр | 1 | 0.02 | 08.04.2017 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ от ТП-634 | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Ковернино" | 0 | 0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от опор ЛЭП-10кВ ф.64 и ф.6-19 РП-6 ПС Ока (СМР) Заявитель ООО "Центр Сервис" № 1863-юр от 20.10.2015 | H_NNE-00601-000 | 20.10.2015 | 1863-юр | 1 | 6.783 | 20.06.2017 | 2017 | 2 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Центр Сервис" | 0 | 1.302 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0.4кВ от ТП-458 (1 и 2 СШ) ПС Городская (СМР). Заявитель ООО "Быт-Сервис" № 475-юр от 25.03.2016 | H_NNE-00602-000 | 25.03.2016 | 475-юр | 1 | 1.354 | 25.06.2017 | 2017 | 2 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Быт-Сервис" | 0.1 | 0.34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП-246 ПС Городская. Заявитель ООО ПФК "Система" № 718-юр от 11.05.2016 | H_NNE-00603-000 | 11.05.2016 | 718-юр | 1 | 0.13 | 11.05.2017 | 2017 | 2 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью промышленно-финансовая компания "Система" | 0.36 | 0.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от опоры ЛЭП-10кВ ф.65 от РП-6 (ЛЭП-1009 ПС Ока). Заявитель "Панкова Е.Ф." № 1613-юр от 06.07.2016 | H_NNE-00604-000 | 06.07.2016 | 1613-юр | 1 | 0.035 | 06.06.2017 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ | Физическое лицо Панкова Елена Фёдоровна | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-2113. ПС-110кВ Таремская (комм. аппаратов и узлов учета). Заявитель МУП "Водоканал" № 5041-юр от 26.12.2012 | H_NNE-00606-000 | 26.12.2012 | 5041-юр | 1 | 0.048 | 26.06.2017 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП-2113 | Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" | 0.035 | 0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от Л-603 ПС Кстовская, к.п. Зеленый Город. Заявитель ООО "Кредо-Проф" № 23-юр от 14.03.2016 (0,6 км) | H_NNE-00607-000 | 14.03.2016 | 23-юр | 1 | 2.868 | 14.10.2018 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Кредо-Проф" | 0.075 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10кВ от ТП-4801 Приокского РЭС. Заявитель ООО "Эклипс" № 1444-юр от 14.06.2016 | H_NNE-00611-000 | 14.06.2016 | 1444-юр | 1 | 0.446 | 14.04.2017 | 2017 | 1 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Эклипс" | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0.4кВ от ТП-468 (1 и 2 СШ) ПС Городская. Заявитель ООО "Парксервис" № 436-юр от 11.04.2016 | H_NNE-00612-000 | 11.04.2016 | 436-юр | 1 | 0.617 | 11.05.2017 | 2017 | 1 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Парксервис" | 0 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-35кВ от ВЛ-35кВ №3519 "Моховые Горы - СГ-32" до границ участка заявителя.На первой отпаечной опоре новой ВЛ-35кВ от ВЛ-35кВ №3519 "Моховые Горы - СГ-32"установка секционирующего пункта. Заявитель ООО "ОСС-Кант" № 2514-юр от 22.09.2016 | H_NNE-00613-000 | 22.09.2016 | 2514-юр | 1 | 4.708 | 22.09.2017 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ВЛ-35 кВ и ПС-35/10/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "ОСС-Кант" | 0 | 0.407 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Буревестник. ПО Кстовские электрические сети; (1.133 км) Заявитель ООО «Перфоком» № 15-юр от 15.01.2015 | H_NNE-00799-000 | 15.01.2015 | 15-юр | 1 | 9.414 | 15.09.2019 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью «Перфоком» | 0 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП-10/0.4кВ от РП-214 (1.26 мВа). Производственное отделение Центральные электрические сети. Нагорный РЭС. Заявитель Некоммерческое партнерство "Дольщики Ошары" № 2430-юр от 03.12.2015 | H_NNE-00803-000 | 03.12.2015 | 2430-юр | 1 | 43.534 | 02.12.2018 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Некоммерческое партнерство "Дольщики Ошары" | 0 | 0.407 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ячейки "Резерв 2" ПС "Елизарьево", строительство КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ЛЭП-1005 ПС Елизарьево (0.346 км.) Производственное отделение Южные электрические сети. Заявитель ООО ПК "Нижегородская картофельная система" № 2759-юр от 06.10.2016 | H_NNE-00806-000 | 06.10.2016 | 2759-юр | 1 | 4.088 | 30.09.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью производственная компания "Нижегородская картофельная система" | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство распределительной сети для присоединения сооружений временного назначения на стадионе в г. Нижнем Новгороде. Монтаж двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ, монтаж двух двухтрансформаторных ТП-10/0,4 кВ. Строительство ЛЭП 10кВ (3,395 км). Заявитель ГКУ Нижегородской области "Нижегородстройзаказчик" № 1402-юр от 21.06.2017 | I_NNE-01013-000 | 21.06.2017 | 1402-юр | 1 | 68.202 | 21.06.2018 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ | Государственное казённое учреждение Нижегородской области "Нижегородстройзаказчик" | 0 | 4.354 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ. (2.17 км.) Производственное отделение Центральные электрические сети. Нагорный РЭС. Заявитель Некоммерческое партнерство "Дольщики Ошары" № 2430-юр от 03.12.2015 | I_NNE-01136-000 | 03.12.2015 | 2430-юр | 1 | 43.534 | 02.12.2018 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ | Некоммерческое партнерство "Дольщики Ошары" | 0 | 0.407 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство новой ТП-6/0,4кВ, от точек врезки в КЛ-6кВ ТП-3094 I-ТП-3181 I, от точек врезки в КЛ-6кВ ТП-3094 II-ТП-3477 (1,26 МВА) Производственное отделение Центральные электрические сети. Заявитель "Центральный банк Российской Федерации" № 521005091 от 04.09.2017 | I_NNE-01137-000 | 04.09.2017 | 521005091 | 1 | 14.065 | 20.08.2018 | 2018 | 3 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4кВ от новой ТП-6/0.4кВ | Центральный банк Российской Федерации | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ от новой ТП-6/0,4кВ до точек врезки в КЛ-6кВ ТП-3094 I-ТП-3181 I, двух КЛ-6кВ от новой ТП-6/0,4 кВ до точек врезки в КЛ-6кВ ТП-3094 II-ТП-3477, двух КЛ-0,4кВ от новой ТП-6/0,4 кВ. (0.48км) Производственное отделение Центральные электрические сети. Заявитель "Центральный банк Российской Федерации" № 521005091 от 04.09.2017 | I_NNE-01138-000 | 04.09.2017 | 521005091 | 1 | 14.065 | 20.08.2018 | 2018 | 3 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4кВ от новой ТП-6/0.4кВ | Центральный банк Российской Федерации | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от РУ 6кВ ф.609 ПС "Старосормовская" Сормовского РЭС (0.505 км) Производственное отделение Центральные электрические сети. Заявитель ИП "Лунева И.С." № 33-юр от 20.04.2017 | I_NNE-01139-000 | 20.04.2017 | 33-юр | 1 | 6.753 | 01.04.2019 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0.4 кВ | Индивидуальный предприниматель Лунева Ирина Сергеевна | 0 | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ф.614 ПС 110/6 Варя (1.3 км) Производственное отделение Центральные электрические сети.Заявитель ООО "Капиталтранс" № 521004120 от 04.09.2017 | I_NNE-01141-000 | 04.09.2017 | 521004120 | 1 | 9.946 | 28.02.2018 | 2018 | 3 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Капиталтранс" | 0 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, Нагорного РЭС (2.0МВА) Производственное отделение Центральные электрические сети. Заявитель Государственное автономное учреждение Нижегородской области "Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий" № 521005215 от 27.10.2017 | I_NNE-01142-000 | 27.10.2017 | 521005215 | 1 | 10.062 | 01.10.2018 | 2018 | 2 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0.4кВ | Государственное автономное учреждение Нижегородской области "Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий" | 0 | 0.692 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от ТП-765 до новой КТП-10/0,4 кВ Нагорного РЭС (0.4км) Производственное отделение Центральные электрические сети. Заявитель Государственное автономное учреждение Нижегородской области "Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий" № 521005215 от 27.10.2017 | I_NNE-01143-000 | 27.10.2017 | 521005215 | 1 | 10.062 | 01.10.2018 | 2018 | 2 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0.4кВ | Государственное автономное учреждение Нижегородской области "Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий" | 0 | 0.692 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от отпайки на ТП-12066 ЛЭП-1017 ПС Конново (0.049 км) Производственное отделение Южные электрические сети. Заявитель "Донато И.А." № 1591-юр от 30.05.2017 | I_NNE-01144-000 | 30.05.2017 | 1591-юр | 1 | 1.509 | 30.06.2020 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10кВ | Донато Инна Анатольевна | 0 | 0.235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двух ТП 10(6)/0,4 кВ, с трансформаторами 0,4 МВА ф.622 ПС Кожевенная, от Л-1504 РП-15А ПС Буревестник. г. Богородск ПО Кстовские электрические сети (трансформаторная мощность 0,8 МВА). Заявитель ФГКУ "Центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации" № 977-юр от 04.07.2017 | I_NNE-01147-000 | 04.07.2017 | 977-юр | 1 | 57.232 | 15.04.2019 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4кВ | Федеральное государственное казённое учреждение "11 Центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (Войсковая часть 6907, г. Нижний Новгород)" | 0 | 0.397 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от яч.№622 ПС Кожевенная, ЛЭП-10 кВ от Л-1504 РП-15А ПС Буревестник, г. Богородск (17,706 км) Производственное отделение Кстовские электрические сети. Заявитель ФГКУ "Центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации" № 977-юр от 04.07.2017 | I_NNE-01148-000 | 04.07.2017 | 977-юр | 1 | 57.232 | 15.04.2019 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4кВ | Федеральное государственное казённое учреждение "11 Центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (Войсковая часть 6907, г. Нижний Новгород)" | 0 | 0.397 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ, от отпаечной ЛЭП-10 кВ от ЛЭП-1005 ПС Воскресенская и от ЛЭП-1016 ПС Воскресенская, (1.26 МВА) Производственное отделение Семеновские электрические сети. Заявитель АО "РУК" № 521006398 от 12.10.2017 | I_NNE-01152-000 | 12.10.2017 | 521006398 | 1 | 20 | 01.10.2018 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4кВ | Акционерное общество "Региональная управляющая компания" | 0 | 0.698 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ до строющейся ТП 10/0,4 кВ от отпаечной ВЛ 10 кВ Л-1005 ПС Воскресенская и от Л-1016 ПС Воскресенская; строительство КЛ 0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ. ПО Семеновские электрические сети (протяженность 0,679 км). Заявитель АО "РУК" № 521006398 от 12.10.2017 | I_NNE-01153-000 | 12.10.2017 | 521006398 | 1 | 20 | 01.10.2018 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4кВ | Акционерное общество "Региональная управляющая компания" | 0 | 0.698 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от оп № 4 ВЛ-1002 ПС Хмелевицы до новой опоры (0.095км) Производственное отделение Уренские электрические сети. Заявитель "Отдел архитектуры и капитального строительства администрации городского округа города Шахунья Нижегородской области" № 521004434 от 15.08.2017 | I_NNE-01154-000 | 15.08.2017 | 521004434 | 1 | 0.875 | 25.12.2018 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10кВ | Отдел архитектуры и капитального строительства администрации городского округа города Шахунья Нижегородской области | 0 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6 - 10 кВ от новой ТП 10(6)0,4 кВ до границ участка заявителя. ПО Кстовские электрические сети. Протяженность 2,334 км. Заявитель ФГКУ "Центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации" № 977-юр от 04.07.2017 | I_NNE-01212-000 | 04.07.2017 | 977-юр | 1 | 57.232 | 15.04.2019 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4кВ | Федеральное государственное казённое учреждение "11 Центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (Войсковая часть 6907, г. Нижний Новгород)" | 0 | 0.397 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от Л-1009 и Л-1002 ПС Сельхозтехника, р.п. Д.Константиново (2.203 км) Производственное отделение Кстовские электрические сети. Заявитель ООО "Эгида Поволжье" № 521006921 от 11.10.2017 | I_NNE-01213-000 | 11.10.2017 | 521006921 | 1 | 7.957 | 01.10.2018 | 2018 | 2 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Эгида Поволжье" | 0 | 1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ до новой ТП-6/0,4 кВ от ЛЭП-1016 ПС Воскресенская. (0.617км) Производственное отделение Семеновские электрические сети . Заявитель АО "РУК" № 521006398 от 12.10.2017 | I_NNE-01214-000 | 12.10.2017 | 521006398 | 1 | 20 | 01.10.2018 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0.4кВ, ЛЭП-0.4кВ | Акционерное общество "Региональная управляющая компания" | 0 | 0.698 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от новой опоры ВЛ-1002 ПС Хмелевицы (0.452км) Производственное отделение Уренские электрические сети. Заявитель "Отдел архитектуры и капитального строительства администрации городского округа города Шахунья Нижегородской области" № 521004434 от 15.08.2017 | I_NNE-01215-000 | 15.08.2017 | 521004434 | 1 | 0.875 | 25.12.2018 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10кВ | Отдел архитектуры и капитального строительства администрации городского округа города Шахунья Нижегородской области | 0 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от КЛ-10кВ от ячейки "Резерв 2" ПС "Елизарьево", строительство ВЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ЛЭП-1005 ПС "Елизарьево" (1.792 км). Производственное отделение Южные электрические сети. Заявитель ООО ПК "Нижегородская картофельная система" № 2759-юр от 06.10.2016 | I_NNE-01216-000 | 06.10.2016 | 2759-юр | 1 | 4.088 | 30.09.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью производственная компания "Нижегородская картофельная система" | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от отпайки на ТП-12066 ЛЭП-1017 ПС Конново (0.144 км) Производственное отделение Южные электрические сети. Заявитель "Донато И.А." № 1591-юр от 30.05.2017 | I_NNE-01217-000 | 30.05.2017 | 1591-юр | 1 | 1.509 | 30.06.2020 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10кВ | Донато Инна Анатольевна | 0 | 0.235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от Л-1008 ПС "Н.Усад" Производственное отделение Арзамаские электрические сети(0.818 км). Заявитель "КФХ Крылов Александр Григорьевич" № 521009816 от 09.01.2018 | I_NNE-01255-000 | 09.01.2018 | 521009816 | 1 | 1.248 | 09.01.2019 | 2018 | 2 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10кВ | Крестьянско фермерское хозяйство Крылов Александр Григорьевич | 0 | 0.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, от ВЛ-1004, ВЛ-1006 ПС Тоншаево (2.0 МВа) Производственное отделение Уренские электрические сети. Заявитель АО "Региональная управляющая компания № 521005853 от 21.11.2017 | I_NNE-01258-000 | 21.11.2017 | 521005853 | 1 | 13.275 | 21.11.2018 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0.4кВ, ЛЭП-0.4кВ | Акционерное общество "Региональная управляющая компания" | 0 | 0.74 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-1006 ПС Тоншаево, КЛ-10 кВ от ВЛ-1004 ПС Тоншаево, КЛ-0,4 кВ от новой КТП-10/0,4 кВ (1.008 км.) Производственное отделение Уренские электрические сети. Заявитель АО "Региональная управляющая компания № 521005853 от 21.11.2017 | I_NNE-01259-000 | 21.11.2017 | 521005853 | 1 | 13.275 | 21.11.2018 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0.4кВ, ЛЭП-0.4кВ | Акционерное общество "Региональная управляющая компания" | 0 | 0.74 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-324 КЛ-683 РП1 ВЛ-673 ПС 110/6 кВ "Накат", (0.218 км.) г. Балахна. Заявитель ООО "Автомакс-НН" № 521011994 от 28.02.2018 | I_NNE-01277-000 | 28.02.2018 | 521011994 | 1 | 1.413 | 12.06.2018 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Автомакс-НН" | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство новой двухтрансформаторной ТП 6/0,4кВ Нагорного РЭС (0.5 МВА) ПО «Центральные электрические сети» Заявитель "Управление ФСБ России по Нижегородской области" № 521007499 от 28.02.2018 | I_NNE-01279-000 | 28.02.2018 | 521007499 | 1 | 2.821 | 28.02.2019 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4кВ | Управление ФСБ России по Нижегородской области | 0 | 0.198 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6кВ от новой ТП 6/0,4кВ до РП-48 ф.480, КЛ 0,4кВ от новой ТП 6/0,4кВ Нагорного РЭС (0.955 км). Заявитель "Управление ФСБ России по Нижегородской области" № 521007499 от 28.02.2018 | I_NNE-01280-000 | 28.02.2018 | 521007499 | 1 | 2.821 | 28.02.2019 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0,4 кВ | Управление ФСБ России по Нижегородской области | 0 | 0.198 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от опоры №74/4 ф.65 РП-6 ПС Ока ПО "Дзержинские электрические сети" (0,9км). Заявитель ИП Вялимаа Саули Стефанус №521021843 от 28.08.2018 | J_NNE-01288-000 | 28.08.2018 | 521021843 | 1 | 3.704 | 28.08.2019 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ | Вялимаа Саули Стефанус | 0 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от опоры №74/4 ф.65 РП-6 ПС Ока ПО "Дзержинские электрические сети" (0,1 км, учтен метод ГНБ). Заявитель ИП Вялимаа Саули Стефанус №521021843 от 28.08.2018 | J_NNE-01289-000 | 28.08.2018 | 521021843 | 1 | 3.704 | 28.08.2019 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ | Вялимаа Саули Стефанус | 0 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП-6/0.4кВ ПС Моховые Горы( 0.63 кВа) Дзержинские электритеские сети. Заявитель "ИП Давыдова Ольга Викторовна" № 521014353 от 05.04.2018 | I_NNE-01290-000 | 05.04.2018 | 521014353 | 1 | 5.606 | 30.10.2018 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6кВ | Индивидуальный предприниматель Давыдова Ольга Викторовна | 0 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от врезки в ЛЭП ТП-1017 - ТП-1189 до новой ТП-6/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от новой ТП ПС Моховые Горы. Дзержинские электрические сети. Заявитель "ИП Давыдова Ольга Викторовна" № 521014353 от 05.04.2018 (0,258 км) | I_NNE-01291-000 | 05.04.2018 | 521014353 | 1 | 5.606 | 30.10.2018 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4кВ | Индивидуальный предприниматель Давыдова Ольга Викторовна | 0 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ от врезки в ЛЭП ТП-1017 - ТП-1189 до новой ТП-6/0,4 кВ, (0.120 км), ПС Моховые Горы. Дзержинские электрические сети. Заявитель "ИП Давыдова Ольга Викторовна" № 521014353 от 05.04.2018 | I_NNE-01292-000 | 05.04.2018 | 521014353 | 1 | 5.606 | 30.10.2018 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ТП 6/0,4кВ | Индивидуальный предприниматель Давыдова Ольга Викторовна | 0 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от Л-622 ПС Кожевенная, г. Богородск (1.037 км.) Кстовские электрические сети. Заявитель ООО "РусТоргОйл" № 521014256 от 10.04.2018 | I_NNE-01293-000 | 10.04.2018 | 521014256 | 1 | 1.881 | 20.12.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "РусТоргОйл" | 0.15 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6кВ от разных СШ-6кВ ТП-571 (двойное присоединение) (0.683 км.) Центральные электрические сети. Заявитель "Данилов С.В." № 521014886 от 20.04.2018 | I_NNE-01294-000 | 20.04.2018 | 521014886 | 1 | 3.77 | 30.11.2018 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ | Данилов Сергей Валерьевич | 0 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6кВ от РУ 6кВ ТП-3397 Сормовского РЭС (0.704 км.) Центральные электрические сети. Заявитель ООО "Производственно-коммерческая фирма Атриум" № 521013322 от 17.04.2018 | I_NNE-01295-000 | 17.04.2018 | 521013322 | 1 | 2.26 | 30.09.2018 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма Атриум" | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от опоры №3 ВЛ-6 кВ ТП-4070-ТП-4789 Приокского РЭС (0.03 км) ПО «Центральные электрические сети». Заявитель ООО «Развитие» №521013065 от 29.03.2018 | I_NNE-01296-000 | 29.03.2018 | 521013065 | 1 | 1.075 | 29.03.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Развитие" | 0 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от 1 и 2 СШ РП-215 до ТП-935 Нагорного РЭС (1.92 км.) Центральные электрические сети. Заявитель "Управление ФСБ России по Нижегородской области" № 521015259 от 30.04.2018 | I_NNE-01297-000 | 30.04.2018 | 521015259 | 1 | 33.47 | 30.05.2018 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10кВ | Управление ФСБ России по Нижегородской области | 0 | 0.67 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ЗТП № 44 - ЗТП № 104 Л-1012 ПС "КС-6" (0.131 км.) Арзамасские электрические сети. Заявитель ООО "Вилла" № 521015287 от 04.05.2018 | I_NNE-01302-000 | 04.05.2018 | 521015287 | 1 | 0.344 | 04.05.2019 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Вилла" | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от Л-1001 ПС «Лукоянов» (1.598 км.) Арзамасские электрические сети. Заявитель ООО "Фермекс" № 521015544 от 16.05.2018 | I_NNE-01303-000 | 16.05.2018 | 521015544 | 1 | 3.488 | 30.07.2018 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Фермекс" | 0 | 0.66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ от Л-1005 ПС «Починки-110», (0.63 Мва) Арзамасские электрические сети. Заявитель ООО "Восток" № 521016130 от 24.05.2018 | I_NNE-01304-000 | 24.05.2018 | 521016130 | 1 | 2.095 | 24.05.2019 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0.4кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Восток" | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от Л-1005 ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ПС «Починки-110»( 0.185 км.) Арзамасские электрические сети. Заявитель ООО "Восток" № 521016130 от 24.05.2018 | I_NNE-01305-000 | 24.05.2018 | 521016130 | 1 | 2.095 | 24.05.2019 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Восток" | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ, ПС Буревестник п. Буревестник (0.5 мВа) Кстовские электрические сети Заявитель: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Буревестниковский детский сад" № 521016470 от 28.05.2018 | K_NNE-01309-000 | 28.05.2018 | 521016470 | 1 | 6.004 | 28.05.2019 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0.4кВ | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Буревестниковский детский сад" | 0 | 0.204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от Л-1003 ПС Буревестник, КЛ-10 кВ от Л-1008 ПС Буревестник, ВЛ от 1 и 2 СШ новой ТП, п. Буревестник (0,771 км.)Кстовские электрические сети. Заявитель : Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Буревестниковский детский сад" № 521016470 от 28.05.2018 | K_NNE-01310-000 | 28.05.2018 | 521016470 | 1 | 6.004 | 28.05.2019 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10кВ | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Буревестниковский детский сад" | 0 | 0.204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ПС Лысково г. Лысково (0.4 мВа) Кстовские электрические сети. Заявитель ООО "Рест-Марин" № 521014744 от 08.05.2018 | I_NNE-01311-000 | 08.05.2018 | 521014744 | 1 | 3.648 | 08.05.2019 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Рест-Марин" | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от Л-620 ПС Лысково г. Лысково (1,348 км). Кстовские электрические сети. Заявитель ООО "Рест-Марин" № 521014744 от 08.05.2018 | I_NNE-01312-000 | 08.05.2018 | 521014744 | 1 | 3.648 | 08.05.2019 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Рест-Марин" | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-6/0,4 кВ, Л-617 ПС Кожевенная г. Богородск (0.5 мВа) Кстовские электрические сети. Заявитель Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Богородского муниципального района Нижегородской области" № 521013190 от 14.05.2018 | I_NNE-01313-000 | 14.05.2018 | 521013190 | 1 | 3.948 | 16.05.2019 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0,4 кВ | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Богородского муниципального района Нижегородской области" | 0 | 0.165 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от Л-616 ПС Кожевенная, г. Богородск (0.138км.) Заявитель Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Богородского муниципального района Нижегородской области" № 521013190 от 14.05.2018 | I_NNE-01314-000 | 14.05.2018 | 521013190 | 1 | 3.948 | 16.05.2019 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0,4 кВ | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Богородского муниципального района Нижегородской области" | 0 | 0.165 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ от Л-1208 ПС Дальнее Константиново, ЛЭП-10 кВ от Л-1010 ПС Сельхозтехника, (2.0 мВа) р.п Д. Константиново Кстовские электрические сети. Заявитель Администрация Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области № 521014844 от 18.04.2018 | I_NNE-01315-000 | 18.04.2018 | 521014844 | 1 | 10.443 | 18.04.2019 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0,4 кВ | Администрация Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области | 0 | 0.631 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от Л-1208 ПС Дальнее Константиново, строительство ВЛ-10кВ ЛЭП-1010 ПС Сельхозтехника. Кстовские электрические сети. Заявитель Администрация Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области № 521014844 от 18.04.2018 (Протяженность 2,125 км) | I_NNE-01316-000 | 18.04.2018 | 521014844 | 1 | 10.443 | 18.04.2019 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0,4 кВ | Администрация Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области | 0 | 0.631 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от Л-1208 ПС Дальнее Константиново, строительство КЛ-10кВ ЛЭП-1010 ПС Сельхозтехника.Кстовские электрические сети. Заявитель Администрация Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области № 521014844 от 18.04.2018. (Протяженность 0,158 км) | I_NNE-01317-000 | 18.04.2018 | 521014844 | 1 | 10.443 | 18.04.2019 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0,4 кВ | Администрация Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области | 0 | 0.631 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ от Л-1208 ПС Дальнее Константиново, ЛЭП-10 кВ от Л-1010 ПС Сельхозтехника, (0.5 мВа) Кстовские электрические сети. Заявитель Администрация Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области № 521014720 от 18.04.2018 | I_NNE-01318-000 | 18.04.2018 | 521014720 | 1 | 5.8 | 30.11.2019 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0,4 кВ | Администрация Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области | 0 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от Л-1208 ПС Дальнее Константиново, ВЛ-10 кВ от Л-1010 ПС Сельхозтехника, ВЛ-0,4 кВ от 1 и 2 СШ РУ-0,4 кВ, новой ТП-10/0,4 кВ (Протяженность 0,953 км)Кстовские электрические сети. Заявитель Администрация Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области № 521014720 от 18.04.2018 | I_NNE-01319-000 | 18.04.2018 | 521014720 | 1 | 5.8 | 30.11.2019 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0,4 кВ | Администрация Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области | 0 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-2240 и КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-2340 Заречного РЭС. Реконструкция РУ-6 кВ ТП-2240 (0.745 км.) Центральные электрические сети. Заявитель ООО "СТЭКОМ" № 521014861 от 23.04.2018 | I_NNE-01322-000 | 23.04.2018 | 521014861 | 1 | 6.732 | 07.03.2020 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "СТЭКОМ" | 0 | 0.625 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6кВ от РУ 6кВ ТП-2943, КЛ 6кВ от РУ 6кВ ТП-2023 Сормовского РЭС Центральные электрические сети (0.3 км.) Заявитель ООО "Идея" № 521015616 от 07.05.2018 | I_NNE-01323-000 | 07.05.2018 | 521015616 | 1 | 1.687 | 07.05.2019 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Идея" | 0 | 0.236 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ - 6 кВ от РУ - 6 кВ ТП-3346 Сормовского РЭС (1.040 км.)Центральные электрические сети. Заявитель ООО Металлообрабатывающий завод "ЛИРА" № 521014912 от 07.05.2018 | I_NNE-01324-000 | 07.05.2018 | 521014912 | 1 | 10.837 | 07.05.2019 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью Металлообрабатывающий завод "ЛИРА" | 0 | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП -2778. Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-2010 Заречного РЭС (0.3 км.) Центральные электрические сети. Заявитель ООО"Городские строительные технологии" № 521015765 от 11.05.2018 | I_NNE-01325-000 | 11.05.2018 | 521015765 | 1 | 3.77 | 30.04.2020 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Городские строительные технологии" | 0 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-2206 и КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-2248 Заречного РЭС. Реконструкция ТП-2206, ТП-2248 (0.27 км.) Центральные электрические сети. Заявитель ООО "Каскад-НН" № 521015594 от 15.05.2018 | I_NNE-01326-000 | 15.05.2018 | 521015594 | 1 | 1.217 | 15.05.2019 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Каскад-НН" | 0 | 0.445 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Буревестник . ПО Кстовские электрические сети; (протяженность 2,899 км). Заявитель ООО "Перфоком" №15-юр от 15.01.2015 | I_NNE-01341-000 | 15.01.2015 | 15-юр | 1 | 9.414 | 01.07.2019 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью «Перфоком» | 0 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от Л-622 ПС Кожевенная, г. Богородск (0.16 км.) Кстовские электрические сети. Заявитель "Саденов А.О." № 521018524 от 25.06.2018 | I_NNE-01344-000 | 25.06.2018 | 521018524 | 1 | 0.306 | 25.06.2019 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0.4 кВ | Саденов Андрей Олегович | 0 | 0.34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ЛЭП-622 ПС Кожевенная, г. Богородск (0.07 км.) Кстовские электрические сети. Заявитель "Саденов А.О." № 521018524 от 25.06.2018 | K_NNE-01344-002 | 25.06.2018 | 521018524 | 1 | 0.306 | 25.06.2019 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0.4 кВ | Саденов Андрей Олегович | 0 | 0.34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1001 по ВЛ-1010 ПС Ветлуга (0.185 км.) Уренские электрические сети. Заявитель "Администрация Ветлужского муниципального района Нижегородской области" № 521016245 от 08.06.2018 | I_NNE-01346-000 | 08.06.2018 | 521016245 | 1 | 0.711 | 24.06.2021 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0,4 кВ | Администрация Ветлужского муниципального района Нижегородской области | 0 | 0.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-2751 ПО "Центральные электрические сети" (0.81 км). Заявитель АО НПК "Катрен" №521014851 от 26.06.2018 | J_NNE-01347-000 | 26.06.2018 | 521014851 | 1 | 3.954 | 26.06.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ТП-6/0.4кВ | Акционерное общество "Научно-Производственная компания "Катрен" | 0 | 0.38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ Л-1005 ПС 110/10кВ Новоселки ПО "Арзамасские электрические сети" (0,003км). Заявитель "ИП Бреева Татьяна Александровна" №521018023 от 23.07.2018 | J_NNE-01362-000 | 23.07.2018 | 521018023 | 1 | 0.026 | 23.07.2019 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0.4 кВ | Индивидуальный предприниматель Бреева Татьяна Александровна | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4кВ (0,4МВА) ПС Борская ПО "Дзержинские электрические сети". Заявитель ООО СК "НаСтроение" №521016953 от 12.07.2018 | J_NNE-01365-001 | 12.07.2018 | 521016953 | 1 | 3.977 | 12.07.2019 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью СК "НаСтроение" | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10кВ от новой КТП-10/0,4кВ ПС Борская до врезки в КЛ-10кВ ф.51 РП-5 - ТП-1130 ПС Борская ПО "Дзержинские электрические сети" (0,604км). Заявитель ООО СК "НаСтроение" №521016953 от 12.07.2018 | J_NNE-01365-002 | 12.07.2018 | 521016953 | 1 | 3.977 | 12.07.2019 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью СК "НаСтроение" | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-0,4кВ от новой КТП-10/0,4кВ ПС Борская ПО "Дзержинские электрические сети" (0,102 км). Заявитель ООО СК "НаСтроение" №521016953 от 12.07.2018 | J_NNE-01365-003 | 12.07.2018 | 521016953 | 1 | 3.977 | 12.07.2019 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью СК "НаСтроение" | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-0,4кВ от гр.3 и гр.9 РУ-0,4кВ ТП-439 ПС 110/10/6кВ Городская (0,576 км), реконструкция ТП-439 с установкой группы рубильник-предохранитель гр.3 и гр.9 РУ-0,4кВ ТП-439 ПС 110/10/6кВ Городская (2 шт.) ПО "Дзержинские электрические сети" Заявитель ООО "С-АКТИВ" №521021981 от 11.09.2018 | J_NNE-01366-000 | 11.09.2018 | 521021981 | 1 | 5.17 | 11.09.2019 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "С-АКТИВ" | 0.025 | 0.275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство новой ТП-6/0,4 кВ с установкой ячейки выключателя нагрузки (1 шт.) ПС 110/6кВ Кировская ПО "Центральные электрические сети" (0,8МВА). Заявитель АО "Объединенная дирекция" №521014375 от 03.08.2018 | J_NNE-01367-001 | 03.08.2018 | 521014375 | 1 | 13.57 | 31.12.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0,4 кВ | Акционерное общество "Объединенная дирекция" | 0 | 0.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от новой ТП-6/0,4 кВ до точек врезки в КЛ-6 кВ ТП-2199 -ТП-2479 ПС 110/6кВ Кировская, строительство двух КЛ-6 кВ от новой ТП-6/0,4кВ до точек врезки в КЛ-6 кВ ТП-2199-ТП-2739 ПС 110/6кВ Кировская. ПО "Центральные электрические сети" Заявитель АО "Объединенная дирекция" №521014375 от 03.08.2018 (Протяженность 0,55 км) | J_NNE-01367-002 | 03.08.2018 | 521014375 | 1 | 13.57 | 31.12.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0,4 кВ | Акционерное общество "Объединенная дирекция" | 0 | 0.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство четырех КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой ТП-6/0,4кВ ПС 110/6кВ Кировская ПО "Центральные электрические сети" (0,07км). Заявитель АО "Объединенная дирекция" №521014375 от 03.08.2018 | J_NNE-01367-003 | 03.08.2018 | 521014375 | 1 | 13.57 | 31.12.2019 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0,4 кВ | Акционерное общество"Объединенная дирекция" | 0 | 0.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от оп. №6 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Гагаринская в сторону ТП-142 ПО "Уренские электрические сети" (0,05км). Заявитель "ИП Кация Николоз Володиаевич №521014384 от 04.04.2018 | J_NNE-01368-000 | 04.04.2018 | 521014384 | 1 | 0.101 | 04.04.2019 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0.4кВ | Индивидуальный предприниматель Кация Николоз Володиаевич | 0 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4кВ ПС 110/10кВ Строительная ПО "Сергачские электрические сети" (0,25МВА). Заявитель МБДОУ детский сад № 11 "Светлячок" №521017973 от 28.06.2018 | J_NNE-01370-001 | 28.06.2018 | 521017973 | 1 | 3.787 | 01.11.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0,4 кВ | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 "Светлячок" | 0 | 0.182 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-1004 ПС 110/10кВ Строительная ПО "Сергачские электрические сети" (0,005км). Заявитель МБДОУ детский сад № 11 "Светлячок" №521017973 от 28.06.2018 | J_NNE-01370-002 | 28.06.2018 | 521017973 | 1 | 3.787 | 01.11.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0,4 кВ | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 "Светлячок" | 0 | 0.182 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-63 ПС 220/110/35/10кВ Сергач, строительство двух КЛ-0,4кВ от новой КТП-10/0,4кВ ПС 110/10кВ Строительная. ПО "Сергачские электрические сети" Заявитель МБДОУ детский сад № 11 "Светлячок" №521017973 от 28.06.2018 (Протяженность 0,209 км) | J_NNE-01370-003 | 28.06.2018 | 521017973 | 1 | 3.787 | 01.11.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0,4 кВ | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 "Светлячок" | 0 | 0.182 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-63 ПС 220/110/35/10кВ Сергач ПО "Сергачские электрические сети" (0,286 км). Заявитель МБДОУ детский сад № 11 "Светлячок" №521017973 от 28.06.2018 | J_NNE-01370-004 | 28.06.2018 | 521017973 | 1 | 3.787 | 01.11.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0,4 кВ | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 "Светлячок" | 0 | 0.182 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ (вторым присоединением) ТП-2970 ПО "Центральные электрические сети"(0,321км). Заявитель ЗАО "Торговый дом Финстрой" №521021159 от 17.08.2018 | J_NNE-01371-000 | 17.08.2018 | 521021159 | 1 | 1.532 | 17.08.2019 | 2019 | 1 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ТП-6/0.4кВ | Закрытое акционерное общество "Торговый дом Финстрой" | 0 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной КТП-10/0,4кВ ПС Дивеево и ПС Елизарьево ПО "Южные электрические сети". Заявитель "УКС и архитектуры администрации Дивеевского муниципального района" №521023698 от 06.11.2018 (0,8 МВА) | J_NNE-01670-001 | 06.11.2018 | 521023698 | 1 | 6.834 | 06.11.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0,4 кВ | Управление капитального строительства и архитектуры администрации Дивеевского муниципального района | 0 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от оп.№4 отп. на ТП-61226 ЛЭП-1013 ПС Дивеево и строительство ЛЭП-10кВ от оп.№132 ЛЭП-1002 ПС Елизарьево, монтаж линейного разъединителя на первой отпаечной опоре новой ВЛ-10кВ от оп.№132 ЛЭП-1002 ПС Елизарьево (1 шт.) ПО "Южные электрические сети". Заявитель "УКС и архитектуры администрации Дивеевского муниципального района" №521023698 от 06.11.2018 (Протяженность 0,675 км) | J_NNE-01670-002 | 06.11.2018 | 521023698 | 1 | 6.834 | 06.11.2019 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0,4 кВ | Управление капитального строительства и архитектуры администрации Дивеевского муниципального района | 0 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ ПС Дивеево и ПС Елизарьево ПО "Южные электрические сети". Заявитель "УКС и архитектуры администрации Дивеевского муниципального района" №521023698 от 06.11.2018 (0,020км) | J_NNE-01670-003 | 06.11.2018 | 521023698 | 1 | 6.834 | 06.11.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0,4 кВ | Управление капитального строительства и архитектуры администрации Дивеевского муниципального района | 0 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной КТП-6/0,4кВ с установкой ячеек камеры стационарной одностороннего обслуживания с выключателем нагрузки вакуумного типа ПС Теплоход ПО "Дзержинские электрические сети". Заявитель ООО "Управляющая компания "Зеркало" №521025148 от 08.11.2018 (0,4МВА) | J_NNE-01671-001 | 08.11.2018 | 521025148 | 1 | 6.199 | 08.11.2019 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Зеркало" | 0 | 0.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ от точки врезки в КЛ-6кВ 1СШ ТП-1149 - 1СШ ТП-1060 до 1СШ РУ-6кВ новой КТП-6/0,4 ПС Теплоход (0,37км), строительство двух КЛ-6кВ от точки врезки в КЛ-6кВ 2СШ ТП-1149 - 2СШ ТП-1060 до 2СШ РУ-6кВ новой КТП-6/0,4кВ ПС Теплоход (0,37км) ПО "Дзержинские электрические сети". Заявитель ООО "Управляющая компания "Зеркало" №521025148 от 08.11.2018 | J_NNE-01671-002 | 08.11.2018 | 521025148 | 1 | 6.199 | 08.11.2019 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Зеркало" | 0 | 0.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4кВ от 1СШ РУ-0,4кВ от новой КТП-6/0,4кВ ПС Теплоход (0,3км), строительство двух КЛ-0,4кВ от 2СШ РУ-0,4кВ от новой КТП-6/0,4кВ ПС Теплоход (0,3км) ПО "Дзержинские электрические сети". Заявитель ООО "Управляющая компания "Зеркало" №521025148 от 08.11.2018 | J_NNE-01671-003 | 08.11.2018 | 521025148 | 1 | 6.199 | 08.11.2019 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Зеркало" | 0 | 0.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ф.210-09 1СШ РП-210 Нагорного РЭС (0,032км), строительство КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ф.210-06 2СШ РП-210 Нагорного РЭС (0,032км), реконструкция РП-210 в части монтажа трансформаторов тока ТЗЛМ-1-2 на ф.210-09 и ф.210-06 (2 шт.) ПО "Центральные электрические сети" . Заявитель ООО "Юпитер" №521025769 от 13.12.2018 | J_NNE-01673-001 | 13.12.2018 | 521025769 | 1 | 0.49 | 13.12.2020 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0.4кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Юпитер" | 0.37 | 0.97 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от 1СШ КРУН-6кВ ПС 110/35/6кВ Левобережная, строительство двух КЛ-6 кВ от 2СШ КРУН-6кВ ПС 110/35/6кВ Левобережная. ПО "Балахнинские электрические сети". Заявитель "Федеральное казенное учреждение "Налог-Сервис" Федеральной налоговой службы (г. Москва)" №521008666 от 08.10.2018 (Протяженность 3,152 км) | J_NNE-01674-000 | 08.10.2018 | 521008666 | 1 | 73.072 | 08.10.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП -6 кВ | Федеральноe казенное учреждение "Налог-Сервис" Федеральной налоговой службы (город Москва) | 0 | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство новой ПС 110/6кВ ПО "Балахнинские электрические сети" . Заявитель "ФГКУ комбинат "Монтаж" управление федерального агентства по государственным резервам по Приволжскому ФО" №521018732 от 01.11.2018 (5,0МВА) | J_NNE-01675-001 | 2018-11-01 | 521018732 | 1 | 210.236 | 01.11.2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ТП-6/0,4 кВ | Федеральное казенное государственное учреждение комбинат "Монтаж" управления федерального агентства по государственным резервам по Приволжскому федеральному округу | 0.126 | 1.352 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ №106 «НиГРЭС-ПС Ока» (0,5км) до новой ПС 110/6 кВ, строительство ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ №108 «НиГРЭС-Сормовская ТЭЦ» до новой ПС 110/6 кВ (0,5км) Замена грозотроса. ПО "Балахнинские электрические сети" . Заявитель "ФГКУ комбинат "Монтаж" управление федерального агентства по государственным резервам по Приволжскому ФО" №521018732 от 01.11.2018 | J_NNE-01675-002 | 01.11.2018 | 521018732 | 1 | 210.236 | 01.11.2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ТП-6/0,4 кВ | Федеральное казенное государственное учреждение комбинат "Монтаж" управления федерального агентства по государственным резервам по Приволжскому федеральному округу | 0.126 | 1.352 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от 1СШ РУ-6кВ новой ПС 110/6 кВ (3,3км), строительство КЛ-6кВ от 2СШ РУ-6кВ новой ПС 110/6 кВ (3,3км) ПО "Балахнинские электрические сети" . Заявитель "ФГКУ комбинат "Монтаж" управление федерального агентства по государственным резервам по Приволжскому ФО" №521018732 от 01.11.2018 | J_NNE-01675-003 | 01.11.2018 | 521018732 | 1 | 210.236 | 01.11.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ТП-6/0,4 кВ | Федеральное казенное государственное учреждение комбинат "Монтаж" управления федерального агентства по государственным резервам по Приволжскому федеральному округу | 0.126 | 1.352 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-2141 (ф.501 РП-50, ф.624 ПС-110/6 "Кировская"), строительство КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-2165 (ф.316 РП-31), монтаж выключателя нагрузки 6кВ в РУ-6кВ ТП-2165 (1шт.) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель ООО "Квадратный метр" №521020364 от 28.09.2018 (Протяженность 0,64км) | J_NNE-01701-000 | 28.09.2018 | 521020364 | 1 | 3.77 | 28.09.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ТП-6/0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Квадратный метр" | 0 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от РУ-6кВ РП-51 ПС 110/10/6кВ Свердловская (0.08 км), монтаж линейной ячейки на IСШ РП-51 ПС 110/10/6кВ Свердловская (1шт.) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель "Букина Т.А." №521018807 от 18.09.2018 | J_NNE-01702-000 | 18.09.2018 | 521018807 | 1 | 5.114 | 18.09.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ТП-6/0,4 кВ | Букина Татьяна Алексеевна | 0 | 0.89 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной КТП-10/0,4кВ ПС Городская (2.0МВА) ПО "Дзержинские электрические сети". Заявитель МКУ "Строитель" №521028162 от 19.02.2019 | J_NNE-01703-001 | 19.02.2019 | 521028162 | 1 | 13.802 | 19.02.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ | Муниципально казенное учреждение "Строитель" | 0 | 0.798 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-492 ПС Городская, строительство КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-381 ПС Городская (общая протяженность 0.982 км), монтаж выключателя нагрузки 10кВ в РУ-10кВ ТП-492 ПС Городская (1шт.) ПО "Дзержинские электрические сети". Заявитель МКУ "Строитель" №521028162 от 19.02.2019 | J_NNE-01703-002 | 19.02.2019 | 521028162 | 1 | 13.802 | 19.02.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ | Муниципально казенное учреждение "Строитель" | 0 | 0.798 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство десяти КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой КТП-10/0,4кВ ПС Городская (общая протяженность 0.310 км), ПО "Дзержинские электрические сети". Заявитель МКУ "Строитель" №521028162 от 19.02.2019 | J_NNE-01703-003 | 19.02.2019 | 521028162 | 1 | 13.802 | 19.02.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ | Муниципально казенное учреждение "Строитель" | 0 | 0.798 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от оп.14 отпайки ТП-61009А от ЛЭП-1002 ПС Елизарьево, строительство ВЛ-10кВ оп.94 ЛЭП-1011 ПС Дивеево, монтаж линейных разъединителей в месте присоединения отпаечных ВЛ-10кВ от ЛЭП-1002 ПС Елизарьево и ЛЭП-1011 ПС Дивеево (2шт.). Заявитель "ГУ МВД по Нижегородской области" №521029484 от 12.02.2019 (Протяженность 0,02км) | J_NNE-01704-000 | 12.02.2019 | 521029484 | 1 | 0.173 | 12.02.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП -10кВ | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области | 0 | 0.349 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ РП-72 ф.722 - ТП-748 ПС Артемовская (0,087 км) с установкой реклоузера ПО "Центральные электрические сети". Заявитель ФБУ "Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей" №521028825 от 12.03.2019 | J_NNE-01706-000 | 12.03.2019 | 521028825 | 1 | 0.649 | 12.07.2019 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ | Федеральное бюджетное учреждение "Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей" | 0 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-1001 ПС "Арзамас-110" (0.6км), монтаж линейного разъединителя в месте присоединения отпаечной ВЛ-10кВ от ВЛ-10 кВ Л-1001 ПС "Арзамас-110" (1шт.) ПО "Арзамасские Электрические сети". Заявитель Лавричев О.В. №521032175 от 23.04.2019 | J_NNE-01707-000 | 23.04.2019 | 521032175 | 1 | 1.004 | 23.04.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0.4кВ | Лавричев Олег Вениаминович | 0 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ТП-614 ф.6-12 РП-6 ПС ОКА (0.34км) ПО "Дзержинские электрические сети". Заявитель ООО "СТЕК-Д" №521029489 от 24.04.2019 | J_NNE-01708-000 | 24.04.2019 | 521029489 | 1 | 1.66 | 24.04.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10кВ | Общество с ограниченной ответственностью "СТЕК-Д" | 0.35 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от нового РП-10 кВ до ПС Кузнечиха (1.94км), строительство двух КЛ-10 кВ от нового РП-10 кВ ПС Кузнечиха до границ участка заявителя (0.1км) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель Центральный Банк Российской Федерации №521030960 от 16.05.2019 | J_NNE-01709-001 | 16.05.2019 | 521030960 | 1 | 39.826 | 16.05.2021 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10кВ | Центральный Банк Российской Федерации | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ ПС Кузнечиха ПО "Центральные электрические сети"(1 шт). Заявитель Центральный Банк Российской Федерации №521030960 от 16.05.2019 | J_NNE-01709-002 | 16.05.2019 | 521030960 | 1 | 39.826 | 16.05.2021 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10кВ | Центральный Банк Российской Федерации | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4кВ от ф.605, ф.601 РП-1, ЛЭП-615, ЛЭП-617 ПС 110/6кВ Выкса (0,8 МВА) ПО "Южные электрические сети". Заявитель АО "Выксунский металлургический завод" №521030823 от 14.05.2019 | J_NNE-01710-001 | 14.05.2019 | 521030823 | 1 | 5.069 | 15.05.2020 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ | Акционерное общество "Выксунский металлургический завод" | 0 | 0.293 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.№1 ЛЭП-605 РП-1 ЛЭП-615 ПС 110/6кВ Выкса (0.006км), монтаж линейного разъединителя на отпаечной опоре новой ВЛ-6кВ от оп.№1 ЛЭП-605 РП-1 ЛЭП-615 ПС 110/6кВ Выкса (1 шт.) ПО "Южные электрические сети". Заявитель АО "Выксунский металлургический завод" №521030823 от 14.05.2019 | J_NNE-01710-002 | 14.05.2019 | 521030823 | 1 | 5.069 | 15.05.2020 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ | Акционерное общество "Выксунский металлургический завод" | 0 | 0.293 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от оп.№1 ЛЭП-605 РП-1 ЛЭП-615 ПС 110/6кВ Выкса, строительство КЛ-6кВ от ячейки ЛЭП-601 РП-1 ПС 110/6кВ Выкса до новой КТП-6/0,4кВ, организация двойного присоединения в ячейки ЛЭП-601 РП-1 ПС 110/6кВ Выкса ПО "Южные электрические сети" (0,057 км). Заявитель АО "Выксунский металлургический завод" №521030823 от 14.05.2019 | J_NNE-01710-003 | 14.05.2019 | 521030823 | 1 | 5.069 | 15.05.2020 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ | Акционерное общество "Выксунский металлургический завод" | 0 | 0.293 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство четырех ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой КТП -6/0,4кВ ф.605, ф.601 РП-1, ЛЭП-615, ЛЭП-617 ПС 110/6кВ Выкса до границ участка заявителя (0,068 км) ПО "Южные электрические сети". Заявитель АО "Выксунский металлургический завод" №521030823 от 14.05.2019 | J_NNE-01710-004 | 14.05.2019 | 521030823 | 1 | 5.069 | 15.05.2020 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ | Акционерное общество "Выксунский металлургический завод" | 0 | 0.293 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от 1 и 2 СШ РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Полюс (35 км), строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-1003 ПС Каменищи (7.7км), монтаж реклоузеров на новых ВЛ-10 кВ (3 шт.) ПО "Сергачские электрические сети". Заявитель ООО "Правдинское Свино Производство-2" №521033575 от 17.06.2019 | K_NNE-01711-002 | 17.06.2019 | 521033575 | 1 | 102.73 | 16.06.2021 | 2021 | 1 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Правдинское Свино Производство-2" | 0 | 2.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от 1 и 2 СШ РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Полюс (0,6км) ПО "Сергачские электрические сети". Заявитель ООО "Правдинское Свино Производство-2" №521033575 от 17.06.2019 | K_NNE-01711-003 | 17.06.2019 | 521033575 | 1 | 102.73 | 16.06.2021 | 2021 | 1 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Правдинское Свино Производство-2" | 0 | 2.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ячейки №1008 РУ-10 кВ ПС Пильна (7,7 км), монтаж реклоузера на новой ВЛ-10 кВ (1 шт.) ПО "Сергачские электрические сети". Заявитель ООО «Нижегородские Волокна Конопли» №521032892 от 04.06.2019 | K_NNE-01720-002 | 04.06.2019 | 521032892 | 1 | 14.382 | 04.06.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0.4кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородские Волокна Конопли" | 0.5 | 13.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки №1008 РУ-10 кВ ПС Пильна (0,5 км) ПО "Сергачские электрические сети". Заявитель ООО «Нижегородские Волокна Конопли» №521032892 от 04.06.2019 | K_NNE-01720-003 | 04.06.2019 | 521032892 | 1 | 14.382 | 04.06.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0.4кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородские Волокна Конопли" | 0.5 | 13.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-1014 ЦРП Шахунья ВЛ-1002 ПС "Гагаринская" (0.05 км) с установкой реклоузера (1 шт.) ПО "Уренские электрические сети". Заявитель ООО "Магистраль" №521034888 от 07.06.2019 | K_NNE-01724-000 | 07.06.2019 | 521034888 | 1 | 2.552 | 07.06.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ТП 10/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль" | 0 | 0.453 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0.4 кВ (ф.5) ЗТП-75 (ф.48 РП-4, ЛЭП-1022 "Арзамас-110") (0.05 км) с установкой автоматического выключателя в РУ-0.4 кВ (ф.5) ЗТП-75 (1 шт.), строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0.4 кВ (ф.1) ЗТП-190 (ф.39 РП-3, ЛЭП-1021 "Арзамас-110") (0.4 км.) с установкой автоматического выключателя в РУ-0.4 кВ (ф.1) ЗТП-190 (1 шт.) ПО "Арзамасские электрические сети". Заявитель АМКУ "Стройгород" №521032777 от 08.07.2019 | K_NNE-01725-000 | 08.07.2019 | 521032777 | 1 | 3.896 | 08.03.2020 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Арзамассское муниципальное казенное учреждение "Стройгород" | 0.131 | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство четырех КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ I и II СШ ЗТП №187 (0.08 км) ПО "Арзамасские электрические сети". Заявитель ГБУЗ НО "ЦГБ г. Арзамаса" №521038964 от 16.08.2019 | K_NNE-01726-000 | 16.08.2019 | 521038964 | 1 | 1.53 | 16.08.2020 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области " Центральная городская больница г. Арзамаса" | 0.253 | 0.553 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ЛЭП-1002 ПС-110/10 кВ "Новосёлки" (0.012 км) с установкой реклоузера (1 шт.) ПО "Арзамасские электрические сети". Заявитель ООО "Латкин" №521037066 от 01.08.2019 | K_NNE-01727-001 | 01.08.2019 | 521037066 | 1 | 8.897 | 01.08.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ТП 10/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Латкин" | 0 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ЛЭП-1002 ПС-110/10 кВ "Новосёлки" (0.23 км) ПО "Арзамасские электрические сети". Заявитель ООО "Латкин" №521037066 от 01.08.2019 | K_NNE-01727-002 | 01.08.2019 | 521037066 | 1 | 8.897 | 01.08.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ТП 10/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Латкин" | 0 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-1001 ПС "Пижма" (0.05 км) ПО "Уренские электрические сети". Заявитель ООО "Восток" № 521035729 от 20.08.2019 | K_NNE-01729-000 | 20.08.2019 | 521035729 | 1 | 0.09 | 20.08.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ТП 10/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Восток" | 0.15 | 0.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-1014 ЦРП Шахунья ВЛ-1002 ПС "Гагаринская" (0.08 км) с установкой реклоузера (1 шт.) ПО "Уренские электрические сети". Заявитель ИП Зияудинова Татьяна Ивановна № 521035533 от 21.06.2019 | K_NNE-01730-000 | 21.06.2019 | 521035533 | 1 | 2.253 | 21.06.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ТП 10/0.4 кВ | Индивидуальный предприниматель Зияудинова Татьяна Ивановна | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от I и II СШ РУ-10 кВ ПС-220/110/10 кВ "Этилен" с установкой линейных разъединителей (2 шт.) ПО "Дзержинские электрические сети" . Заявитель ООО "ДОК" № 2350-юр от 24.04.2019. (Протяженность 1.324 км) | K_NNE-01732-000 | 24.04.2019 | 2350-юр | 1 | 5.856 | 27.10.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10кВ | Общество с ограниченной ответственностью "ДОК" | 0.9 | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №1 ЛЭП 1005 от РУ-10 кВ I СШ ПС 110/10 кВ "Ситники" (4,952 км ) ПО "Семеновские электрические сети" . Заявитель ООО "ТК Нижегородский" №521032228 от 04.07.2019 | K_NNE-01733-001 | 04.07.2019 | 521032228 | 1 | 19.772 | 04.07.2021 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ТП 10/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Тепличный комбинат Нижегородский" | 0 | 1.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от опоры №1 ЛЭП 1005 от РУ-10 кВ I СШ ПС 110/10 кВ "Ситники" (1,841 км) ПО "Семеновские электрические сети" . Заявитель ООО "ТК Нижегородский" №521032228 от 04.07.2019 | K_NNE-01733-002 | 04.07.2019 | 521032228 | 1 | 19.772 | 04.07.2021 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ТП 10/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Тепличный комбинат Нижегородский" | 0 | 1.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-1002 РУ-10 кВ ПС 110 кВ «Буревестник», строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-1025 РУ-10 кВ ПС 110 кВ «Митино». ПО «Кстовские электрические сети» . Заявитель Фонд «Специальные проекты Фонда Защиты прав граждан- участников долевого строительства» №521038852 от 15.10.2019. Протяженность 0,573 км | K_NNE-01734-001 | 15.10.2019 | 521038852 | 1 | 17.885 | 30.06.2021 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Фонд «Специальные проекты Фонда Защиты прав граждан- участников долевого строительства» | 0 | 3.731 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2.0 МВА) от ВЛ-1002 РУ-10 кВ ПС 110 кВ «Буревестник» и от ВЛ-1025 РУ-10 кВ ПС 110 кВ «Митино» ПО «Кстовские электрические сети». Заявитель Фонд «Специальные проекты Фонда Защиты прав граждан- участников долевого строительства» №521038852 от 15.10.2019 | K_NNE-01734-003 | 15.10.2019 | 521038852 | 1 | 17.885 | 30.06.2021 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Фонд «Специальные проекты Фонда Защиты прав граждан- участников долевого строительства» | 0 | 3.731 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до границы участка дома №9, строительство двух КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до границы участка дома №12, строительство двух КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до границы участка дома №11, строительство двух КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до границы участка дома №13, строительство КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до границы участка щита наружного освещения, строительство КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4кВ до границы участка насосной станции ПО «Кстовские электрические сети». Заявитель Фонд «Специальные проекты Фонда Защиты прав граждан- участников долевого строительства» №521038852 от 15.10.2019 Протяженность 1,242 км | K_NNE-01734-004 | 15.10.2019 | 521038852 | 1 | 17.885 | 30.06.2021 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Фонд «Специальные проекты Фонда Защиты прав граждан- участников долевого строительства» | 0 | 3.731 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство пяти двухтрансформаторных ТП-6/0,4кВ (ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5 (5,43 МВА)) и строительство новой РП-6кВ от РУ-6кВ ПС Ольгино ПО "Кстовские электрические сети". Заявитель Фонд "Специальные проекты Фонда Защиты прав граждан-участников долевого строительства" №521038852 от 15.10.2019 | K_NNE-01734-006 | 15.10.2019 | 521038852 | 1 | 17.885 | 30.06.2021 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Фонд «Специальные проекты Фонда Защиты прав граждан- участников долевого строительства» | 0 | 3.731 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ (12.2км) от РУ-6кВ ПС Ольгино до новых ТП-6/0,4кВ (ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5) и новой РП-6кВ ПО "Кстовские электрические сети". Заявитель Фонд "Специальные проекты Фонда Защиты прав граждан-участников долевого строительства" №521038852 от 15.10.2019 | K_NNE-01734-007 | 15.10.2019 | 521038852 | 1 | 17.885 | 30.06.2021 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Фонд «Специальные проекты Фонда Защиты прав граждан- участников долевого строительства» | 0 | 3.731 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ (9.82км) от новых ТП-6/0,4кВ (ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5) и временной ТП-6/0,4кВ (ТП4/1) до границ участков жилых домов по 2-му и 3-му этапам строительства, а также границы участка щита наружного освещения ПО "Кстовские электрические сети". Заявитель Фонд "Специальные проекты Фонда Защиты прав граждан-участников долевого строительства" №521038852 от 15.10.2019 | K_NNE-01734-008 | 15.10.2019 | 521038852 | 1 | 17.885 | 30.06.2021 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Фонд «Специальные проекты Фонда Защиты прав граждан- участников долевого строительства» | 0 | 3.731 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4кВ до границы участка насосной станции (0,698 км) ПО «Кстовские электрические сети». Заявитель Фонд «Специальные проекты Фонда Защиты прав граждан- участников долевого строительства» №521038852 от 15.10.2019 | K_NNE-01734-009 | 15.10.2019 | 521038852 | 1 | 17.885 | 30.06.2021 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Фонд «Специальные проекты Фонда Защиты прав граждан- участников долевого строительства» | 0 | 3.731 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двух ТП-10/0,4 кВ от ЛЭП-1014 ПС 110/35/10 кВ "Дивеево", ЛЭП-1006 ПС 35/10 кВ "Елизарьево" (0.8 МВА) ПО "Южные электрические сети". Заявитель "Управление капитального строительства и архитектуры Администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области" № 521039675 от 28.08.2019 | K_NNE-01735-001 | 28.08.2019 | 521039675 | 1 | 10.861 | 28.08.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Управление капитального строительства и архитектуры Администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 0 | 0.38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №18 отпаечной ЛЭП-10кВ ЛЭП-1014 ПС "Дивеево" (0.14 км) с установкой линейного разъединителя (1 шт.), строительство ВЛ-10 кВ от оп. №40 ЛЭП-1006 ПС "Елизарьево" (5 км) с установкой линейного разъединителя (1 шт.) ПО "Южные электрические сети". Заявитель "Управление капитального строительства и архитектуры Администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области" № 521039675 от 28.08.2019 | K_NNE-01735-002 | 28.08.2019 | 521039675 | 1 | 10.861 | 28.08.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Управление капитального строительства и архитектуры Администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 0 | 0.38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от оп. №18 отпаечной ЛЭП-10кВ ЛЭП-1014 ПС "Дивеево" (0.05 км), КЛ-10 кВ от оп. №40 ЛЭП-1006 ПС "Елизарьево" (0.05 км) ПО "Южные электрические сети". Заявитель "Управление капитального строительства и архитектуры Администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области" № 521039675 от 28.08.2019 | K_NNE-01735-003 | 28.08.2019 | 521039675 | 1 | 10.861 | 28.08.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Управление капитального строительства и архитектуры Администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 0 | 0.38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство четырех КЛ-0,4 кВ от новых ТП-10/0,4 кВ (0.04 км) ПО "Южные электрические сети". Заявитель "Управление капитального строительства и архитектуры Администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области" № 521039675 от 28.08.2019 | K_NNE-01735-004 | 28.08.2019 | 521039675 | 1 | 10.861 | 28.08.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Управление капитального строительства и архитектуры Администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 0 | 0.38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп.1 ЛЭП-610 ПС 110/6 кВ "Навашино" (0.02 км) с установкой реклоузера (1 шт.) ПО "Южные электрические сети". Заявитель ООО "Сувенир" № 521039609 от 03.09.2019 | K_NNE-01736-000 | 03.09.2019 | 521039609 | 1 | 2.038 | 03.09.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Сувенир" | 0.07 | 0.434 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС 110/35/10кВ "Конново" (8.0км) с установкой разъединителей (2 шт.) и индикатора повреждения воздушной линии (ИПВЛ) (1 шт.) ПО "Южные электрические сети" Заявитель ООО "Правдинское Свино Производство-2" №521037021 от 24.07.2019 | K_NNE-01800-001 | 24.07.2019 | 521037021 | 1 | 49.158 | 24.07.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Правдинское Свино Производство-2" | 0 | 2.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.1006 РУ-10кВ ПС 110/35/10кВ "Панфилово" (16.0км) с установкой разъединителя (3 шт.) и индикатора повреждения воздушной линии (ИПВЛ) (1 шт.) ПО "Арзамасские электрические сети". Заявитель ООО "Правдинское Свино Производство-2" №521037021 от 24.07.2019 | K_NNE-01800-002 | 24.07.2019 | 521037021 | 1 | 49.158 | 24.07.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Правдинское Свино Производство-2" | 0 | 2.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ф.1006 РУ-10кВ ПС 110/35/10кВ "Панфилово" (0.55км) ПО "Арзамасские электрические сети". Заявитель ООО "Правдинское Свино Производство-2" №521037021 от 24.07.2019 | K_NNE-01800-003 | 24.07.2019 | 521037021 | 1 | 49.158 | 24.07.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Правдинское Свино Производство-2" | 0 | 2.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ от ЛЭП-10кВ ТП-678 ПС Свердловская (1.260 МВА) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель "УСД в Нижегородской области" № 521042092 от 23.10.2019 | K_NNE-01863-001 | 23.10.2019 | 521042092 | 1 | 21.818 | 23.10.2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Управление Судебного департамента в Нижегородской области | 0.149 | 0.665 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от ТП-10/0.4кВ (0.27 км) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель "УСД в Нижегородской области" № 521042092 от 23.10.2019 | K_NNE-01863-002 | 23.10.2019 | 521042092 | 1 | 21.818 | 23.10.2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Управление Судебного департамента в Нижегородской области | 0.149 | 0.665 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство четырех КЛ-0.4 кВ от ТП-10/0.4кВ (0.2 км), строительство двух КЛ-0.4 кВ от ТП-10/0.4кВ (0.1 км) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель "УСД в Нижегородской области" № 521042092 от 23.10.2019 | K_NNE-01863-003 | 23.10.2019 | 521042092 | 1 | 21.818 | 23.10.2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Управление Судебного департамента в Нижегородской области | 0.149 | 0.665 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от РУ 6кВ ТП-118 ПС Свердловская (0.5 км) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО" № 521038765 от 07.10.2019 | K_NNE-01864-001 | 07.10.2019 | 521038765 | 1 | 8.363 | 07.10.2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "ЗЕФС-ЭНЕРГО" | 0 | 0.62 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ 6кВ ТП-118 ПС Свердловская (2.0 км) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО" № 521038765 от 07.10.2019 | K_NNE-01864-002 | 07.10.2019 | 521038765 | 1 | 8.363 | 07.10.2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "ЗЕФС-ЭНЕРГО" | 0 | 0.62 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП-4024 ЛЭП-604 ПС 110/35/6кВ "Сосновская" (0.03 км) с установкой автоматических выключателей (2 шт.) ПО "Южные электрические сети". Заявитель ООО "Автодеталь-Н" №521040416 от 17.09.2019 | K_NNE-01865-000 | 17.09.2019 | 521040416 | 1 | 0.729 | 17.09.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Автодеталь-Н" | 0.1 | 0.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры №8 ВЛ 6кВ ТП-3595 – Р-25 ф.610 ПС Высоково (0.02 км) с установкой линейного разъединителя (1 шт.) и реклоузера (1 шт.) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель МП "Нижегородпассажиравтотранс" № 521036725 от 10.09.2019 | K_NNE-01867-001 | 10.09.2019 | 521036725 | 1 | 10.349 | 10.09.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ | Муниципальное предприятие "Нижегородпассажиравтотранс" | 0.368 | 1.018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от опоры №8 ВЛ 6кВ ТП-3595 – Р-25 ф.610 ПС Высоково (0.85 км) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель МП "Нижегородпассажиравтотранс" № 521036725 от 10.09.2019 | K_NNE-01867-002 | 10.09.2019 | 521036725 | 1 | 10.349 | 10.09.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ | Муниципальное предприятие "Нижегородпассажиравтотранс" | 0.368 | 1.018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ф.624 II СШ ПС 110/35/6 кВ "Кожевенная" , строительство ВЛ-6 кВ от ф.603 II СШ ПС 110/6 кВ "Богородская" (общая протяженность 3,746 км ) ПО "Кстовские электрические сети". Заявитель ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" от 04.09.2019 №521035895. | K_NNE-01868-001 | 04.09.2019 | 521035895 | 1 | 9.87 | 04.09.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" | 0.195 | 0.825 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ф.603 II СШ ПС 110/6 кВ "Богородская" (0,961 км) ПО "Кстовские электрические сети". Заявитель ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" от 04.09.2019 №521035895. | K_NNE-01868-002 | 04.09.2019 | 521035895 | 1 | 9.87 | 04.09.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Нижний Новгород" | 0.195 | 0.825 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ЛЭП-10кВ РП-6 ф.6-16 ПС "Ока" (0.1 км) ПО "Дзержинские электрические сети" . Заявитель ООО "Транссервис" №521025730 от 29.08.2019 | K_NNE-01869-000 | 28.08.2019 | 521025730 | 1 | 0.173 | 28.08.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Транссервис" | 0 | 0.54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ТП-1066 ф.345 РП-34, ф.611 ПС "Моховые горы" (0.04 км) ПО "Дзержинские электрические сети" . Заявитель АО "Сергиевская слобода" №521043343 от 29.11.2019 | K_NNE-01870-001 | 29.11.2019 | 521043343 | 1 | 4.047 | 29.11.2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ | Акционерное общество "Сергиевская слобода" | 0 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-1066 ф.345 РП-34, ф.611 ПС "Моховые горы" (0.6 км) ПО "Дзержинские электрические сети" . Заявитель АО "Сергиевская слобода" №521043343 от 29.11.2019 | K_NNE-01870-002 | 29.11.2019 | 521043343 | 1 | 4.047 | 29.11.2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ | Акционерное общество "Сергиевская слобода" | 0 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от ф.1004 и ф.1009 на I и II СШ в РУ 10кВ ПС 110кВ "Стрелка" (5,25 км) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" №521032810 от 23.12.2019 | K_NNE-01880-001 | 23.12.2019 | 521032810 | 1 | 123.626 | 23.12.2021 | 2021 | 2 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10кВ | Государственное казённое учреждение Нижегородской области "Нижегородстройзаказчик" | 0 | 7.758 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от 1СШ-6 кВ ТП-35 (РП-17, ПС Свердловская) (0,16 км), КЛ-6 кВ от 2СШ-6 кВ ТП-35 (РП-12, ПС Ковалиха) (0,16 км) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель НП "СтройДом на Генкиной 66" от 18.12.2019 №521032349 | K_NNE-01903-001 | 18.12.2019 | 521032349 | 1 | 4.648 | 18.12.2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ | Некоммерческое партнерство "СтройДом на Генкиной 66" | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ от ВЛ-1006 ПС Пильна (0.8 МВА) ПО "Сергачские электрические сети". Заявитель "Администрация Пильнинского района Нижегородской области" № 521044641 от 24.12.2019 | K_NNE-01904-001 | 24.12.2019 | 521044641 | 1 | 5.859 | 24.12.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Администрация Пильнинского района Нижегородской области | 0 | 0.336 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-1006 ПС Пильна (0.53 км), ВЛ-10 кВ от ВЛ-1001 ПС Пильна (0.07 км) ПО "Сергачские электрические сети". Заявитель "Администрация Пильнинского района Нижегородской области" № 521044641 от 24.12.2019 | K_NNE-01904-002 | 24.12.2019 | 521044641 | 1 | 5.859 | 24.12.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Администрация Пильнинского района Нижегородской области | 0 | 0.336 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-1006 ПС Пильна (0.15 км) ПО "Сергачские электрические сети" . Заявитель "Администрация Пильнинского района Нижегородской области" № 521044641 от 24.12.2019 | K_NNE-01904-003 | 24.12.2019 | 521044641 | 1 | 5.859 | 24.12.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Администрация Пильнинского района Нижегородской области | 0 | 0.336 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство четырех ВЛ-0.4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ (0.16 км) ПО "Сергачские электрические сети". Заявитель "Администрация Пильнинского района Нижегородской области" № 521044641 от 24.12.2019 | K_NNE-01904-004 | 24.12.2019 | 521044641 | 1 | 5.859 | 24.12.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Администрация Пильнинского района Нижегородской области | 0 | 0.336 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-2993 ПС Ленинская (0.6 км) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель ООО "Скад тех инжиниринг" № 521044619 от 17.01.2020 | K_NNE-01905-000 | 17.01.2020 | 521044619 | 1 | 5.414 | 17.01.2021 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Скад тех инжиниринг" | 0 | 0.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-6/0,4 кВ от РП-100 ПС Спутник (1.26 МВА) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО" № 521044616 от 21.01.2020 | K_NNE-01906-001 | 21.01.2020 | 521044616 | 1 | 13.698 | 21.01.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-АЭРО" | 0.4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от 1СШ РУ-6 кВ РП-100 ПС Спутник (0.37 км), КЛ-6 кВ от 2СШ РУ-6 кВ РП-100 ПС Спутник (0.37 км) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО" № 521044616 от 21.01.2020 | K_NNE-01906-002 | 21.01.2020 | 521044616 | 1 | 13.698 | 21.01.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-АЭРО" | 0.4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство четырех КЛ-0.4 кВ от 1СШ и 2СШ РУ-0.4 кВ новой ТП-6/0,4 кВ ПС Спутник (0.4 км) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО" № 521044616 от 21.01.2020 | K_NNE-01906-003 | 21.01.2020 | 521044616 | 1 | 13.698 | 21.01.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-АЭРО" | 0.4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-4489 ПС Мыза (0.06 км), КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-4368 ПС Мыза (0.06 км) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель ООО "Т2 Мобайл" № 521044661 от 28.01.2020 | K_NNE-01907-001 | 28.01.2020 | 521044661 | 1 | 1.974 | 28.01.2022 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Т2 Мобайл" | 0.1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от 1СШ ТП-4293 ПС приокская (0.38 км), двух КЛ-0,4 кВ от 2СШ ТП-4293 ПС приокская (0.38 км), с установкой автоматических выключателей (2 шт.) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель НПД "Светлогорское" №521046005 от 29.01.2020 | K_NNE-01908-000 | 29.01.2020 | 521046005 | 1 | 5.84 | 29.01.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Некоммерческое партнерство дольщиков "Светлогорское" | 0 | 0.29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП-6/0,4 кВ от РП-39 ПС Старосормовская (0.4 МВА) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель ООО "Крабер" № 521047329 от 05.03.2020 | K_NNE-01909-001 | 05.03.2020 | 521047329 | 1 | 5.556 | 05.03.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ТП-6/0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Крабер" | 0.15 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-3427 до новой ТП-6/0,4 кВ (0.15 км) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель ООО "Крабер" № 521047329 от 05.03.2020 | K_NNE-01909-002 | 05.03.2020 | 521047329 | 1 | 5.556 | 05.03.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Крабер" | 0.15 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0.4 кВ от новой ТП-6/0,4 кВ до границ участка заявителя (0.08 км) ПО "Центральные электрические сети" . Заявитель ООО "Крабер" № 521047329 от 05.03.2020 | K_NNE-01909-003 | 05.03.2020 | 521047329 | 1 | 5.556 | 05.03.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Крабер" | 0.15 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от РУ 10кВ ПС 110/35/10кВ Дивеево (16.94 км) ПО "Южные электрические сети" . Заявитель АО "Технопарк "Саров" №521037845 от 27.12.2019 | K_NNE-01916-001 | 27.12.2019 | 521037845 | 1 | 125.833 | 27.12.2021 | 2021 | 1 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10кВ | Акционерное общество "Технопарк "Саров" | 0 | 4.99 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от РУ 10кВ ПС 110/35/10кВ Дивеево (16.94 км) ПО "Южные электрические сети" . Заявитель АО "Технопарк "Саров" №521037845 от 27.12.2019 | K_NNE-01916-002 | 27.12.2019 | 521037845 | 1 | 125.833 | 27.12.2021 | 2021 | 1 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10кВ | Акционерное общество "Технопарк "Саров" | 0 | 4.99 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ЛЭП-1001 ПС 110/35/10 кВ Перевоз (0.08 км) с установкой реклоузера (1 шт.) ПО "Арзамасские электрические сети" . Заявитель ООО "Профессионал-ДорСтрой" №521047409 от 04.04.2020 | K_NNE-01917-000 | 04.04.2020 | 521047409 | 1 | 1.573 | 04.04.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ТП 10/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Профессионал-ДорСтрой" | 0 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ЛЭП-1025 ПС 110/35/10 кВ Митино (0.4 км) ПО "Кстовские электрические сети" . Заявитель АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон" №521045686 от 23.03.2020 | K_NNE-01918-000 | 23.03.2020 | 521045686 | 1 | 2.714 | 23.03.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10кВ | Акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ "СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭЛЕРОН" | 0 | 0.667 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от РУ 6кВ ТП-4037 ПС НИИТОП (0.15 км) ПО "Центральные электрические сети" . Заявитель ИП Харитонова Елена №521045961 от 21.02.2020 | K_NNE-01919-000 | 21.02.2020 | 521045961 | 1 | 0.9 | 21.02.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ТП 10/0.4 кВ | Индивидуальный предприниматель Харитонова Елена | 0 | 0.487 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-6/0,4 кВ ПС Ольгино (0.5 мВа) ПО "Центральные электрические сети" . Заявитель ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" №521049622 от 07.05.2020 | K_NNE-01920-001 | 07.05.2020 | 521049622 | 1 | 10.956 | 07.05.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0.4кВ от ЛЭП-0.4 кВ | Государственное казённое учреждение Нижегородской области "Нижегородстройзаказчик" | 0 | 0.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ от 1СШ и 2СШ РП 6 ПС Ольгино до новой ТП-6/0.4кВ (1.02 км) ПО "Центральные электрические сети" . Заявитель ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" №521049622 от 07.05.2020 | K_NNE-01920-002 | 07.05.2020 | 521049622 | 1 | 10.956 | 07.05.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0.4кВ от ЛЭП-0.4 кВ | Государственное казённое учреждение Нижегородской области "Нижегородстройзаказчик" | 0 | 0.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0.4кВ от РУ 0.4кВ ТП-6/0.4кВ ПС Ольгино (0.32 км) ПО "Центральные электрические сети" . Заявитель ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" №521049622 от 07.05.2020 | K_NNE-01920-003 | 07.05.2020 | 521049622 | 1 | 10.956 | 07.05.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0.4кВ от ЛЭП-0.4 кВ | Государственное казённое учреждение Нижегородской области "Нижегородстройзаказчик" | 0 | 0.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-6/0,4 кВ ПС Ольгино (1.260 мВа) ПО "Центральные электрические сети" . Заявитель ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" №521049624 от 07.05.2020 | K_NNE-01921-001 | 07.05.2020 | 521049624 | 1 | 13.967 | 07.05.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0.4кВ от ЛЭП-0.4 кВ | Государственное казённое учреждение Нижегородской области "Нижегородстройзаказчик" | 0 | 0.513 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ от 1СШ и 2СШ РП 6 ПС Ольгино до новой ТП-6/0.4кВ (1.26 км) ПО "Центральные электрические сети" . Заявитель ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" №521049624 от 07.05.2020 | K_NNE-01921-002 | 07.05.2020 | 521049624 | 1 | 13.967 | 07.05.2021 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0.4кВ от ЛЭП-0.4 кВ | Государственное казённое учреждение Нижегородской области "Нижегородстройзаказчик" | 0 | 0.513 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство двенадцати КЛ-0.4кВ от РУ 0.4кВ ТП-6/0.4кВ ПС Ольгино (1.2 км) ПО "Центральные электрические сети" . Заявитель ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" №521049624 от 07.05.2020 | K_NNE-01921-003 | 07.05.2020 | 521049624 | 1 | 13.967 | 07.05.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0.4кВ от ЛЭП-0.4 кВ | Государственное казённое учреждение Нижегородской области "Нижегородстройзаказчик" | 0 | 0.513 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ЛЭП-1003 ПС 35/10кВ Мухтолово (0.02 км) с установкой реклоузера (1 шт.) ПО "Южные электрические сети". Заявитель Администрация р.п. Мухтолово №521051871 от 26.06.2020 | K_NNE-01943-000 | 26.06.2020 | 521051871 | 1 | 2.185 | 26.06.2021 | 2021 | 1 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0.4кВ от ЛЭП-10 кВ | Администрация рабочего поселка Мухтолово Ардатовского муниципального района Нижегородской области | 0 | 0.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от оп. №1 ЛЭП-1003 ПС Сельхозтехника (0.65 км) с установкой реклоузера (1 шт.) ПО "Кстовские электрические сети". Заявитель ЗАО "Элком" №521048430 от 23.06.2020 | K_NNE-01944-001 | 23.06.2020 | 521048430 | 1 | 4.497 | 23.06.2022 | 2021 | 2 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10кВ | Закрытое акционерное общество "Элком" | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ЛЭП-1003 ПС Сельхозтехника (0.04 км) ПО "Кстовские электрические сети". Заявитель ЗАО "Элком" №521048430 от 23.06.2020 | K_NNE-01944-002 | 23.06.2020 | 521048430 | 1 | 4.497 | 23.06.2022 | 2021 | 2 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10кВ | Закрытое акционерное общество "Элком" | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от 2 СШ РУ 6кВ ТП-755 ПС Свердловская (0.22 км) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель ООО СЗ "Добрострой" №521049978 от 22.04.2020 | K_NNE-01954-000 | 22.04.2020 | 521049978 | 1 | 5.269 | 22.04.2022 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ | Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Добрострой" | 0 | 0.874 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
6.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
6.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
6.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
6.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
6.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
6.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
6.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
6.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 50.007 | 163.394 | нд | 0 | нд | нд | 189.154 | 312.102 | 1987.02 | 1987.02 | 954.18 | 954.18 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 50.007 | 163.394 | нд | 0 | нд | нд | 189.154 | 312.102 | 1987.02 | 1987.02 | 954.18 | 954.18 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция. ПС-110кВ Левобережная. Замена Т-1 ТДТН-16000/110/35/6 на ТДТН-40000/110/35/6 (40,5 МВА) ПО Балахнинские электрические. Заявитель ФКУ "Налог-Сервис" № 521008666 от 08.10.2018 | F_NNE-00051-000 | 08.10.2018 | 521008666 | 1 | 73.072 | 08.10.2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | РП 6 кВ | Федеральное казенное учреждение Налог-Сервис | 0 | 10 | ПС 110/35/6кВ "Левобережная" | 13,42 | 18.12.2019 | 34 | 29.3 | 53.68 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция РУ-10кв. РП-100 Производственное отделение Центральные электрические сети Сормовский РЭС. (2 ячейки) Заявитель ООО "ИнвестЛогистик" № 436-юр от 20.03.2015 | G_NNE-00197-000 | 20.03.2015 | 436-юр | 1 | 0.054 | 20.03.2016 | 2016 | 1 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестЛогистик" | 0 | 1.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция РУ-10кВ. ПС-110кВ Спутник. Производственное отделение Центральные электрические сети. (2 ячейки) Заявитель ООО "Жилстрой-НН" № 822-юр от 11.04.2012 | G_NNE-00198-000 | 11.04.2012 | 822-юр | 1 | 0.156 | 15.09.2016 | 2016 | 1 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ от ПС-110 кВ Спутник, РП-6 кВ. | Общество с ограниченной ответственностью "Жилстрой-НН" | 0 | 2 | ПС-110кВ Спутник. | 19,53 | 18.12.2019 | 78 | 6.874 | 8.874 | 57 | 57 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция РУ-10кВ. ПС-110кВ Светлоярская. Производственное отделение Центральные электрические сети. (2 ячейки) Заявитель АО "ЦНИИ "Буревестник" № 1210-юр от 15.06.2015 | G_NNE-00199-000 | 15.06.2015 | 1210-юр | 1 | 0.104 | 15.06.2017 | 2016 | 1 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ от ПС "Светлоярская", ТП-6/0.4 кВ | Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник" | 0 | 2.5 | ПС 110/6 кВ "Светлоярская" | 25,95 | 18.12.2019 | 65 | 0.744 | 3.244 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция РУ-10кВ. ПС-110кВ Кварц. Производственное отделение Семеновские электрические сети. (1 ячейка) Заявитель ООО "Специнвестпроект" № 4917-юр от 26.12.2012 | G_NNE-00200-000 | 26.12.2012 | 4917-юр | 1 | 0.099 | 26.07.2017 | 2016 | 1 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | РП-1. РП-2 | Общество с ограниченной ответственностью "Специнвестпроект" | 12.23 | 13.247 | ПС-110кВ Кварц. | 10,18 | 18.12.2019 | 102 | 0.115 | 1.132 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция. Замена трансформаторов тока ф. 1017 5 сш, ф. 1016 6 сш. ПС-110кВ Свердловская. Производственное отделение Центральные электрические сети (2 комплекта) Заявитель ООО "Объектстрой" № 2688-юр от 22.09.2014 | G_NNE-00201-000 | 22.09.2014 | 2688-юр | 1 | 0.206 | 22.09.2016 | 2016 | 3 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ от ПС Свердловская | Общество с ограниченной ответственностью "Объектстрой" | 0 | 5 | ПС-110кВ Свердловская | 8,43 | 18.12.2019 | 27 | 2.444 | 7.444 | 63 | 63 | 31.5 | 31.5 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция. Установка доп. Ячейки КРУ 6кВ на 2 сш 6кВ. ПС-110кВ Артемовская. Производственное отделение Кстовские электрические сети (1 ячейка) Заявитель "Сысоев В.Ю." № 1444-юр от 03.06.2014 | G_NNE-00202-000 | 03.06.2014 | 1444-юр | 1 | 1.408 | 03.05.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0.4 кВ | Сысоев Владимир Юрьевич | 0 | 1.05 | ПС "Артемовская" | 8,89 | 18.12.2019 | 89 | 1.8 | 2.85 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция. Установка 2 линейных ячеек типа К-59 на 1 и 2 сш 6 кВ. ПС-110кВ Ольгино. Производственное отделение Центральные электрические сети (2 ячейки) Заявитель ООО "Жилстрой-НН" № 1944-юр от 06.10.2010 | G_NNE-00203-000 | 06.10.2010 | 1944-юр | 1 | 3.634 | 15.10.2016 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | КЛ-10 кВ от РП-43 | Общество с ограниченной ответственностью "Жилстрой-НН" | 0 | 0.44 | ПС 110 кВ Ольгино | 7 | 18.12.2019 | 44 | 3.758 | 4.198 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция. Установка 2 линейных ячеек на 5 и 6 сш 10 кВ ф. 1023, ф. 1024. ПС-110кВ Свердловская. Производственное отделение Центральные электрические сети. (2 ячейки) Заявитель ООО " Акватория развлечений" № 2689-юр от 22.09.2014 | G_NNE-00204-000 | 22.09.2014 | 2689-юр | 1 | 0.206 | 22.09.2016 | 2016 | 3 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ от ПС-110 кВ Свердловская | Общество с ограниченной ответственностью "Акватория развлечений" | 0 | 5 | ПС-110кВ Буревестник. | 12,43 | 18.12.2019 | 78 | 5.457 | 10.457 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция РУ-6 кВ (1 ячейка). ПС-35 кВ Дружба Производственное отделение Южные электрические сети. Заявитель ООО "Агрофирма "Металург" № 2787-юр от 21.08.2013 | G_NNE-00205-000 | 21.08.2013 | 2787-юр | 1 | 0.081 | 21.08.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ от ПС Дружба | Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Металург" | 0 | 2 | ПС-110кВ Дружба | 1,24 | 18.12.2019 | 20 | 0.062 | 2.062 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция. ПС-110кВ Буревестник Л-1006 Производственное отделение Кстовские электрические сети. КЛ Л-1006 ПС Буревестник в пролете опор №57-58, установка ячейки 10 кВ в РУ-10 кВ РП-18 Л-1006 ПС Буревестник. (4.1 км) Заявитель ООО "Деметра" № 1324-юр от 07.09.2015 | G_NNE-00206-000 | 07.09.2015 | 1324-юр | 1 | 22.004 | 07.09.2017 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ и РП-10 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Деметра" | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция с заменой провода. ВЛ-1004 Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности. (0.83 км) Заявитель "Шорин А.А." № 1977-юр от 03.07.2012 | G_NNE-00207-000 | 03.07.2012 | 1977-юр | 1 | 0.029 | 03.11.2016 | 2016 | 3 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ | Шорин Алексей Александрович | 0 | 0.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция РУ-0.4кВ. ТП-4704 Производственное отделение Центральные электрические сети Приокский РЭС. (1 ячейка) Заявитель "ИП Грезин В.В." № 3635-юр от 05.12.2014 | G_NNE-00209-000 | 05.12.2014 | 3635-юр | 1 | 0.025 | 05.06.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Индивидуальный предприниматель Грезин Владимир Валентинович | 0 | 0.2 | ТП-4704 | 0,2 | 18.12.2019 | 50 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция РУ-6кВ. ТП-293 Производственное отделение Центральные электрические сети Нагорный РЭС. (1 ячейка) Заявитель ТСЖ "Ижорская,25" № 188-ЮР от 19.02.2015 | G_NNE-00210-000 | 19.02.2015 | 188-ЮР | 1 | 0.009 | 19.08.2016 | 2016 | 3 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0.4 кВ | Товарищество собственников жилья "Ижорская,25" | 0 | 0.22 | ТП-293 | 0,215 | 18.12.2019 | 54 | 0 | 0.22 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция с заменой оборудования. ПС-110кВ Орбита Производственное отделение Арзамасские электрические сети Л-1008, Л-1015 ЗТП-209. (1 ячейка) Заявитель ОАО "Арзамасская типография" № 827-юр от 04.09.2015 | G_NNE-00211-000 | 04.09.2015 | 827-юр | 1 | 0.038 | 04.09.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Открытое акционерное общество "Арзамасская типография" | 0.094 | 0.3 | ПС 110/35/10кВ Орбита | 11,07 | 18.12.2019 | 44 | 0.973 | 1.273 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция. ПС-110кВ Городецкая Производственное отделение Балахнинские электрические сети ТП-74. Монтаж дополнительной ячейки в РУ 6 (1 ячейка) Заявитель ООО "Приволжский Центр Международных Инвестиций" № 1482-юр от 16.05.2013 | G_NNE-00212-000 | 16.05.2013 | 1482-юр | 1 | 0.022 | 16.10.2016 | 2016 | 3 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Приволжский Центр Международных Инвестиций" | 0 | 0.665 | ПС-110кВ Городецкая ТП-74 | 13,5 | 18.12.2019 | 54 | 2.428 | 3.078 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция. ТП-4577 Производственное отделение Центральные электрические сети Приокский РЭС. Замена 2 групп рубильник-предохранитель и трансформаторов тока в РУ 0.4 кВ ( 2 групп рубильник-предохранитель и трансформаторов тока в РУ 0.4 кВ) Заявитель ЗАО "МК плюс" № 1953-юр от 09.07.2014 | G_NNE-00213-000 | 09.07.2014 | 1953-юр | 1 | 0.026 | 15.07.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ТП 4577 Развлекательный центр "Визард" | Закрытое акционерное общество "МК плюс" | 0.04 | 0.25 | ТП-4577 | 0,155 | 18.12.2019 | 25 | 0.029 | 0.239 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция. ПС-35кВ Валки Производственное отделение Семеновские электрические сети. Замена трансформаторов тока в ячейке ВЛ-1004 (1 комплект) Заявитель "Нагаев С.И." № 2293-юр от 27.07.2012 | G_NNE-00214-000 | 27.07.2012 | 2293-юр | 1 | 0.009 | 27.07.2016 | 2016 | 3 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ | Нагаев Сергей Иванович | 0 | 0.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ячейки. ТП-808 Производственное отделение Центральные электрические сети Нагорный РЭС. (1 ячейка) Заявитель "Жуков А.Ю." № 171-юр от 18.02.2015 | G_NNE-00215-000 | 18.02.2015 | 171-юр | 1 | 0.008 | 18.02.2017 | 2016 | 3 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0.4 кВ | Жуков Александр Юрьевич | 0 | 0.2 | ТП-808 | 0,029 | 18.12.2019 | 7 | 0.15 | 0.32 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция. ПС-110кВ Богородская Производственное отделение Кстовские электрические сети. Установка дополнительной ячейки 6кВ. (1 ячейка) Заявитель ЗАО "Нижегородский завод элементов трубопроводов" № 724-юр от 29.03.2012 | G_NNE-00216-000 | 29.03.2012 | 724-юр | 1 | 0.019 | 29.09.2016 | 2016 | 1 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0.4 кВ | Закрытое акционерное общество "Нижегородский завод элементов трубопроводов" | 0 | 0.5 | ПС-110кВ Богородская | 15,81 | 18.12.2019 | 105 | 4.389 | 4.889 | 30 | 30 | 15 | 15 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция. ТП-3375 Производственное отделение Центральные электрические сети Сормовский РЭС. Установка угловых адаптеров в РУ-6кВ. (1 комплект) Заявитель ООО "Югус" № 18-юр от 15.01.2015 | G_NNE-00217-000 | 15.01.2015 | 18-юр | 1 | 0.007 | 15.06.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Югус" | 0 | 0.2 | ТП-3375 | 0,044 | 18.12.2019 | 18 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ячейки Л-609. ПС-110кВ Гремячево Производственное отделение Южные электрические сети (1 ячейка) Заявитель ООО "КомНед" № 65-юр от 21.01.2014 | G_NNE-00218-000 | 21.01.2014 | 65-юр | 1 | 0.012 | 21.04.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "КомНед" | 0 | 0.35 | ПС-110кВ Гремячево | 3,75 | 18.12.2019 | 23 | 0.06 | 0.41 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция. ПС-110кВ Пестовская Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Реконструкция ячеек 10кВ с заменой трансформаторов тока и установкой узлов учета (2 ячейки, 2УУ) Заявитель "ИП Фуфина Н.В." № 3035-юр от 17.08.2012 | G_NNE-00219-000 | 17.08.2012 | 3035-юр | 1 | 0.031 | 17.11.2016 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ПС 110 кв Производственная база | Индивидуальный предприниматель Фуфина Наталья Викторовна | 1.6 | 2 | ПС-110кВ Пестовская | 7,56 | 18.12.2019 | 75 | 0.91 | 2.91 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-485. ПС-110кВ Городская Производственное отделение Дзержинские электрические сети (Оборудование РУ-0.4кВ) Заявитель ООО "Строймонтаж-Проект" № 2239-юр от 05.07.2013 | G_NNE-00220-000 | 05.07.2013 | 2239-юр | 1 | 0.04 | 15.07.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Строймонтаж-Проект" | 0 | 0.37 | ПС-110кВ Городская | 12,9 | 18.12.2019 | 52 | 1.477 | 1.847 | 41 | 41 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-522 РУ-0.4кВ (Оборудование РУ-0.4кВ) ПС-35кВ Западная Производственное отделение Кстовские электрические сети. Заявитель "ИП Новиков М.Н." № 2587-юр от 03.09.2014 | G_NNE-00222-000 | 03.09.2014 | 2587-юр | 1 | 0.017 | 03.09.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Индивидуальный предприниматель Новиков Михаил Николаевич | 0 | 0.16 | ПС-110кВ Западная ПО КЭС ТП-522 | 10,68 | 18.12.2019 | 67 | 0.625 | 0.785 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ОРУ-35кВ по установке трансформатора тока. (1 узел учета). ПС-110кВ Смолино. Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Заявитель ОАО "Оборонэнерго" № 2586-юр от 03.09.2014 | G_NNE-00237-000 | 03.09.2014 | 2586-юр | 1 | 0.024 | 03.09.2016 | 2016 | 3 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ПС "Лагерная №2", ПС "Лагерная №3" | Открытое акционерное общество "Оборонэнерго" | 0 | 8 | Пс-35кВ Смолино. | 7,3 | 18.12.2019 | 73 | 0.229 | 8.229 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция. ПС-110кВ Буревестник. Замена Т-1 ТДН-10000/110/10 ТДН-25000/110/10 (25 МВА) ПО Кстовские электрические. Заявитель ООО "Перфоком" № 15-юр от 15.01.2015 | G_NNE-00265-000 | 15.01.2015 | 15-юр | 1 | 9.414 | 15.01.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0.4кВ | Общество с ограниченной ответственностью «Перфоком» | 0 | 2.5 | ПС 110/10 кВ "Буревестник" | 12,43 | 18.12.2019 | 78 | 28.9 | 39.36 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Установка узлов учета ф.602, ф.623. ПС-110кВ Светлоярская. (2 УУ) Заявитель ООО "АгроПромРазвитие" № 4895-юр от 26.12.2013 | G_NNE-00271-000 | 26.12.2013 | 4895-юр | 1 | 0.081 | 15.12.2016 | 2016 | 3 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | КЛ-6 кВ от ПС Светлоярская. РП-6 | Общество с ограниченной ответственностью "АгроПромРазвитие" | 0.5 | 2.5 | ПС 110/6 кВ "Светлоярская" | 25,95 | 18.12.2019 | 65 | 1.244 | 3.244 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция. ПС-110кВ Лысково Производственное отделение Кстовские электрические сети, ТП-20 ЦРП-2. Установка выключателя нагрузки 6кВ. (2 шт.) Заявитель "Отдел капитального строительства и архитектуры Администрации Лысковского муниципального района Нижегородской области" № 1303-юр от 22.05.2012 | G_NNE-00274-000 | 22.05.2012 | 1303-юр | 1 | 0.019 | 22.06.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0.4 кВ | Отдел капитального строительства и архитектуры Администрации Лысковского муниципального района Нижегородской области | 0 | 0.24 | ПС-110кВ Лысково ТП-20 ЦРП-2 | 16,63 | 18.12.2019 | 83 | 0.697 | 0.937 | 45 | 45 | 20 | 20 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция. ПС-110кВ Урень Производственное отделение Уренские электрические сети. ВЛ-1010 установка узла учета 10кВ. (1УУ) Заявитель ООО "Форэст" № 2643-юр от 12.08.2013 | G_NNE-00290-000 | 12.08.2013 | 2643-юр | 1 | 0.016 | 12.08.2017 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ВЛ 1010 кирпичный завод | Общество с ограниченной ответственностью "Форэст" | 0.015 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Монтаж узла учета. Г. Заволжье. ПС-110кВ Малаховская ЛЭП-616 ТП-32. Производственное отделение Балахнинские электрические сети (1 УУ) Заявитель ООО "Флайг+Хоммель Безитцгезельшафт" № 1768-юр от 04.06.2013 | G_NNE-00302-000 | 04.06.2013 | 1768-юр | 1 | 0.022 | 15.06.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Флайг+Хоммель Безитцгезельшафт" | 0 | 0.665 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Монтаж узла учета. Г. Заволжье. ПС-110кВ Пестовская ТП-87. Производственное отделение Балахнинские электрические сети (1 УУ) Заявитель ООО "Заволжская мебельная компания" № 663-юр от 20.03.2013 | G_NNE-00303-000 | 20.03.2013 | 663-юр | 1 | 0.008 | 20.04.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ТП 906 | Общество с ограниченной ответственностью "Заволжская мебельная компания" | 0.415 | 0.665 | ПС-110кВ Пестовская | 7,56 | 18.12.2019 | 75 | 2.495 | 2.91 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Монтаж узла учета. ПС-110кВ Малаховская ТП-63 Производственное отделение Балахнинские электрические сети. (1 УУ) Заявитель ООО "НПФ "Варангус" № 432-юр от 20.03.2015 | G_NNE-00316-000 | 20.03.2015 | 432-юр | 1 | 0.005 | 20.07.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "Варангус" | 0 | 0.15 | ПС-110кВ Малаховская ТП-63 | 7,5 | 18.12.2019 | 75 | 0.77 | 0.92 | 41.5 | 41.5 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Установка узла учета. ТП-415 Производственное отделение Центральные электрические сети Нагорный РЭС (1 УУ) Заявитель ТСЖ "Утес" № 3773-юр от 28.10.2013 | G_NNE-00327-000 | 28.10.2013 | 3773-юр | 1 | 0.022 | 28.10.2016 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Товарищество собственников жилья "Утес" | 0 | 0.2 | ТП-415 | 0,167 | 18.12.2019 | 26 | 0.18 | 0.38 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Установка узлов учета. ПС-110кВ Лысково Производственное отделение Кстовские электрические сети, ЦРП-2, ТП-289 (1 УУ) Заявитель ООО "Рейс-НН" № 1239-юр от 14.05.2014 | G_NNE-00328-000 | 14.05.2014 | 1239-юр | 1 | 0.031 | 14.09.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Рейс-НН" | 0 | 0.25 | ПС-110кВ Лысково ЦРП-2-ТП-289 | 16,63 | 18.12.2019 | 83 | 0.687 | 0.937 | 45 | 45 | 20 | 20 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция. Монтаж узла учета электроэнергии 0.4 кВ с трансформаторами тока . ЦРП -613ПО Балахнинские электрические сети (1УУ) Заявитель ООО "СТВ-ПОЛИС" № 4067-юр от 18.11.2013 | G_NNE-00332-000 | 18.11.2013 | 4067-юр | 1 | 0.017 | 18.11.2016 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "СТВ-ПОЛИС" | 0.008 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция. ПС-110кВ Пестовская Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Монтаж узла учета в яч. № 620. (1 УУ) Заявитель ООО "Профиль" № 3713-юр от 23.10.2013 | G_NNE-00336-000 | 23.10.2013 | 3713-юр | 1 | 0.012 | 23.04.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Профиль" | 0.16 | 0.36 | ПС-110кВ Пестовская | 7,56 | 18.12.2019 | 75 | 2.75 | 2.91 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Монтаж узлов учета. ЛЭП-620 РП-4, ЛЭП-601 ТП-81. Производственное отделение Центральные электрические сети Нагорный РЭС (2 УУ) Заявитель МУП "МП "Балахнинское ПАП" МО "БМР НО" № 2893-юр от 02.10.2014 | G_NNE-00337-000 | 02.10.2014 | 2893-юр | 1 | 0.012 | 02.06.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0.4 кВ | Муниципальное унитарное предприятие "Муниципальное предприятие "Балахнинское пассажирское автотранспортное предприятие" муниципального образования "Балахнинский муниципальный район Нижегородской области" | 0.021 | 0.321 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-3014,ТП-3036, ТП-3031. Сормовский РЭС. Производственное отделение Центральные электрические сети. (Установка соединительной муфты) Заявитель ООО "Комплекс-СтройЦентр" № 2378-юр от 21.12.2015 | H_NNE-00554-000 | 21.12.2015 | 2378-юр | 1 | 0.017 | 21.05.2017 | 2017 | 2 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | КЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ и ТП-6/0.4 кВ Административное здание | Общество с ограниченной ответственностью "Комплекс-СтройЦентр" | 0 | 0.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция РУ-10кВ яч. Л-1001, Л-1006. ПС-110/10кВ Власть Советов. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. (2 ячейки) Заявитель ООО ПК "НКС" № 297-юр от 29.02.2016 | H_NNE-00556-000 | 29.02.2016 | 297-юр | 1 | 0.104 | 29.12.2017 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | Л 1001 овощехранилище для хранения моркови | Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания "Нижегородская Картофельная Система" | 0.645 | 3 | ПС-110/10кВ Власть Советов яч. Л-1001-Л-1006 | 1,37 | 18.12.2019 | 22 | 0.037 | 0.682 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция. ПС-110/6кВ Федяково. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Монтаж ТН-6кВ, Монтаж ТТ-6кВ. Установка узлов учета. Заявитель ООО "Ждановский" № 2248-юр; 1337-юр; 966-юр от 01.08.2011; 25.05.2011; 18.04.2011 | H_NNE-00558-000 | 2011-04-18 | 2248-юр; 1337-юр; 966-юр | 3 | 0.388 | 30.09.2017 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | РП-6 кВ, ЛЭП-6 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Ждановский" | 0 | 5.6 | ПС-110/6кВ Федяково | 20,74 | 18.12.2019 | 83 | 7.055 | 12.655 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция. ПС-110/6кВ Мыза. Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена ТТ-6кВ. Заявитель АО "ИКС" № 1637-юр от 13.06.2012 | H_NNE-00559-000 | 13.06.2012 | 1637-юр | 1 | 0.233 | 27.08.2017 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0.4 кВ | Акционерное общество "ИКС" | 0 | 3 | ПС-110/6кВ Мыза | 33,14 | 18.12.2019 | 83 | 0.246 | 3.246 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция. Замена ТТ-6кВ в ячейках 603, 606. ПС-110/6кВ Таремская. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Заявитель ООО Птицефабрика "Павловская" № 1934-юр от 12.10.2015 | H_NNE-00566-000 | 12.10.2015 | 1934-юр | 1 | 0.025 | 12.10.2017 | 2018 | 3 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РП-6 ООО Птицефабрика "Павловская" | Общество с ограниченной ответственностью Птицефабрика "Павловская" | 3.04 | 3.64 | ПС-110 кВ Таремская | 4,79 | 18.12.2019 | 76 | 0.13 | 0.73 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ЗТП-371 монтаж групы рубильник-предохранитель. ПС-110/35/10кВ Линда. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Заявитель "Булдаков С.А." № 918-юр от 23.05.2016 | H_NNE-00572-000 | 23.05.2016 | 918-юр | 1 | 0.027 | 23.06.2017 | 2017 | 2 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ЗТП 371 здание нежилое производственное | Булдаков Сергей Александрович | 0.05 | 0.25 | ЗТП-371 | 0,155 | 18.12.2019 | 59 | 0.17 | 0.37 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция. Замена трансформаторов тока в узле учета на опоре 54/10 ВЛ-10 кВ ф.65 РП-6 ПС Ока. Заявитель ООО "Потенциал 2014" № 3270-юр от 12.12.2016 | H_NNE-00605-000 | 12.12.2016 | 3270-юр | 1 | 0.016 | 12.06.2017 | 2017 | 2 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ВЛ 10 кВ РП 6 ПС ОКА комплекс по переоборудованию атомобилей | Общество с ограниченной ответственностью "Потенциал 2014" | 0.4 | 0.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция. Замена ТТ на ГБП отп. на ТП-58 Л-1021. ПС-110кВ Работки, с. Татинец. Заявитель ООО "ВПТ-НН" № 841-юр от 21.10.2016 | H_NNE-00608-000 | 21.10.2016 | 841-юр | 1 | 0.016 | 21.10.2017 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ТП 58 пансионат | Общество с ограниченной ответственностью "ВПТ-НН" | 0.85 | 1.21 | ТП-58 Л-1021 ПС Работки | 0,097 | 18.12.2019 | 97 | 0.082 | 0.442 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция. Замена трансформаторов тока в РУ 6кВ ф.611. ПС-110кВ Водозабор. Заявитель ООО "Электросети" № 2221-юр от 13.11.2015 | H_NNE-00610-000 | 13.11.2015 | 2221-юр | 1 | 0.008 | 13.11.2017 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | РП-8 | Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" | 6.89 | 7.09 | ПС Водозабор ф.611 | 12,86 | 18.12.2019 | 86 | 0.337 | 0.537 | 31 | 31 | 15 | 15 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Буревестник с монтажом линейных ячеек 10 кВ (2 шт). Заявитель ООО «Перфоком» № 15-юр от 15.01.2015 | I_NNE-01276-000 | 15.01.2015 | 15-юр | 1 | 9.414 | 01.07.2019 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью «Перфоком» | 0 | 2.5 | ПС 110/10 кВ "Буревестник" | 12,43 | 18.12.2019 | 78 | 28.9 | 39.36 | 41 | 41 | 16 | 16 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-3 РП-18 Л-1816 ПС Буревестник, п. Кудьма (1.0 МВа) Кстовские электрические сети. Заявитель ООО "Леси" № 521013550 от 23.03.2018 | I_NNE-01343-000 | 23.03.2018 | 521013550 | 1 | 0.079 | 23.03.2019 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Леси" | 0.4 | 0.55 | ПС-110 кВ Буревестник. | 12,43 | 18.12.2019 | 78 | 10.3 | 10.457 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ПС Ситники. Замена трансформаторов тока на Т-1 и ЛЭП 3516 (4 шт.) Семеновские электрические сети. Заявитель ООО "Стекло-Люкс" № 521002323 от 20.10.2017 | I_NNE-01345-000 | 20.10.2017 | 521002323 | 1 | 0.094 | 20.10.2019 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ТП-35/0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Стекло-Люкс" | 0.29 | 2.29 | ПС 110/35/10 кВ "Ситники" | 10,2 | 18.12.2019 | 41 | 1.502 | 3.792 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция. Установка автоматических выключателей в РУ 0,4кВ ТП-459 и ТП-467 Нагорного РЭС (2 шт.) Центральные электрические сети. Заявитель "Малухина Н.А." № 521016316 от 23.05.2018 | I_NNE-01351-000 | 23.05.2018 | 521016316 | 1 | 0.053 | 01.11.2019 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0,4 кВ | Малухина Надежда Александровна | 0.182 | 0.282 | ТП-459 | 0,115 | 18.12.2019 | 29 | 0.175 | 0.275 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-459 и ТП-467 в части замены ошиновки от силовых трансформаторов до РУ-0,4кВ, замена в РУ-0,4кВ ТП-467 вводного рубильника (1 шт.) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель "Малухина Надежда Александровна" №521016316 от 23.05.2018 | K_NNE-01351-001 | 23.05.2018 | 521016316 | 1 | 0.053 | 01.11.2019 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0,4 кВ | Малухина Надежда Александровна | 0.182 | 0.282 | ТП-459 | 0,115 | 18.12.2019 | 29 | 0.175 | 0.275 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-459 в части перезаводки КЛ-0.4 кВ с группы "Гараж" на автоматический выключатель в водной ячейке (0.02 км) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель "Малухина Н.А. №521016316 от 23.05.2018 | K_NNE-01351-002 | 23.05.2018 | 521016316 | 1 | 0.053 | 01.11.2019 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0,4 кВ | Малухина Надежда Александровна | 0.182 | 0.282 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-3096 с перезаводкой КЛ-0,4 кВ с ф. 8 РУ-0,4 кВ ТП-3096 на ф. 5 РУ-0,4 кВ ТП-3096 ПО "Центральные электрические сети" (0,01км). Заявитель "Нижегородская Епархия русской православной церкви (Московский Патриархат)" №521009967 от 25.01.2018 | J_NNE-01359-000 | 25.01.2018 | 521009967 | 1 | 0.023 | 25.01.2019 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0,4 кВ | Религиозная организация "Нижегородская Епархия русской православной церкви (Московский Патриархат)" | 0.08 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция оборудования ЗТП № 215 с заменой ТТ Л-1010 ПС 110/35/10кВ Орбита, Л-1020 ПС 110/35/10кВ Арзамас-110 ПО "Арзамасские электрические сети" (6 шт.) Заявитель "Комитет имущественных отношений города Арзамаса Нижегородской области " №521017202 от 02.07.2018 | J_NNE-01360-000 | 02.07.2018 | 521017202 | 1 | 0.106 | 02.07.2019 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ и ТП-10/0.4 кВ | Комитет имущественных отношений города Арзамаса Нижегородской области | 0.724 | 0.924 | ПС 110/35/10кВ Орбита | 11,07 | 18.12.2019 | 44 | 0.349 | 1.273 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6кВ Бурцевская с заменой ТТ ПО "Балахнинские электрические сети" (4 шт.) Заявитель ООО "Реттенмайер РУС Продуктион" №521013109 от 16.04.2018 | J_NNE-01361-000 | 16.04.2018 | 521013109 | 1 | 0.264 | 30.11.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Реттенмайер РУС Продуктион" | 2.5 | 3 | ПС 110/35/6 кВ "Бурцевская " | 9,18 | 18.12.2019 | 37 | 0.853 | 3.853 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-349 с заменой группы рубильник-предохранитель гр.1 и гр.6 РУ-0,4кВ ТП-349 ПС 110/10кВ Доскино ПО "Дзержинские электрические сети" (2 шт.). Заявитель ООО "Мегаполис" №521018760 от 28.06.2018 | J_NNE-01363-000 | 28.06.2018 | 521018760 | 1 | 0.106 | 28.06.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Мегаполис" | 0.4 | 0.6 | ТП-349 | 0,07 | 18.12.2019 | 11 | 0 | 0.2 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-2292 с установкой линейных ячеек на Iсш и IIсш РУ-6 кВ ТП-2292 ПО "Центральные электрические сети" (2 шт.). Заявитель ОАО Агрокомбинат "Горьковский" №521018407 от 07.09.2018 | J_NNE-01364-000 | 07.09.2018 | 521018407 | 1 | 0.007 | 07.03.2019 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0.4 кВ | Открытое акционерное общество Агрокомбинат "Горьковский" | 0.34 | 0.49 | ПС 110/6кВ "Новосормовская" | 23,93 | 18.12.2019 | 96 | 1.696 | 2.186 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с перезаводкой КЛ-10 кВ с ф.1002 РУ-10 кВ от ПС "Нагорная 220/110/10 кВ" (принадлежащая ПАО «ФСК ЕЭС») на ф.1014 РУ-10 кВ ПО "Центральные электрические сети" . Заявитель ООО "КМ Анкудиновка" №1717-юр от 25.06.2014 (1 шт.) | J_NNE-01697-001 | 25.06.2014 | 1717-юр | 1 | 48.722 | 04.10.2020 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП -10 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "КМ Анкудиновка" | 0 | 4.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция РУ-10кВ ПС Ситники с заменой ТТ (4шт.) ПО "Семеновские электрические сети". Заявитель ООО "Стекло-Люкс" №521013443 от 15.03.2019 | J_NNE-01705-000 | 15.03.2019 | 521013443 | 1 | 0.635 | 15.03.2021 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | лэп 10 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Стекло-Люкс" | 0.65 | 1.2 | ПС "Ситники" | 10,2 | 18.12.2019 | 41 | 2.592 | 3.792 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ячеек ф.1015 и ф.1016 СШ РУ-10 кВ ПС Кузнечиха ПО "Центральные электрические сети" (2 шт). Заявитель Центральный Банк Российской Федерации №521030960 от 16.05.2019 | J_NNE-01709-003 | 16.05.2019 | 521030960 | 1 | 39.826 | 16.05.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10кВ | Центральный Банк Российской Федерации | 0 | 1 | ПС Кузнечиха | 20,54 | 18.12.2019 | 51 | 3.337 | 4.337 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с установкой двух ячеек 10кВ 1 и 2 СШ ПС 110/10 кВ Полюс ПО "Сергачские электрические сети". Заявитель ООО "Правдинское Свино Производство-2" №521033575 от 17.06.2019 | J_NNE-01711-001 | 17.06.2019 | 521033575 | 1 | 102.73 | 16.06.2021 | 2021 | 2 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Правдинское Свино Производство-2" | 0 | 2.15 | ПС Полюс 110/10кВ | 1,25 | 18.12.2019 | 20 | 0.085 | 2.235 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ПКУ 6кВ на оп.№12 Л-605 ЦРП-1 ПС Лысково с заменой трансформаторов тока (2 шт.) ПО "Кстовские электрические сети". Заявитель ЗАО "Пивоваренный завод Лысковский" №521012190 от 05.04.2018 | J_NNE-01712-000 | 05.04.2018 | 521012190 | 1 | 0.323 | 05.04.2019 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Закрытое акционерное общество "Пивоваренный завод Лысковский" | 1.269 | 1.869 | ПС Лысково | 16,63 | 18.12.2019 | 83 | 0.337 | 0.937 | 45 | 45 | 20 | 20 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой МВ на ВВ в ячейке №1008 2 СШ ПС Пильна (1 шт.) ПО "Сергачские электрические сети". Заявитель ООО «Нижегородские Волокна Конопли» №521032892 от 04.06.2019 | K_NNE-01720-001 | 04.06.2019 | 521032892 | 1 | 14.382 | 04.06.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0.4кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородские Волокна Конопли" | 0.5 | 1.35 | ПС «Пильна» 110/35/10кВ. | 7,26 | 18.12.2019 | 73 | 0.637 | 1.937 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ячеек ф.614 и ф.615 СШ РУ-6 кВ ПС Ольгино ПО "Кстовские электрические сети". Заявитель Фонд "Специальные проекты Фонда Защиты прав граждан-участников долевого строительства" №521038852 от 15.10.2019 | K_NNE-01734-005 | 15.10.2019 | 521038852 | 1 | 17.885 | 30.06.2021 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Фонд «Специальные проекты Фонда Защиты прав граждан- участников долевого строительства» | 0 | 3.731 | ПС 110 кВ Ольгино | 7 | 18.12.2019 | 44 | 0.467 | 4.198 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ПС 110кВ "Стрелка" в части замены трансформаторов тока 300/5 на трансформаторы тока 600/5 в ячейках ф.1004 и ф.1009 в РУ 10кВ. (ТТ- 6 шт. и ТЗЛ - 2 шт.) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" №521032810 от 23.12.2019 | K_NNE-01880-002 | 23.12.2019 | 521032810 | 1 | 123.626 | 23.12.2021 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10кВ | Государственное казённое учреждение Нижегородской области "Нижегородстройзаказчик" | 0 | 7.758 | ПС 110кВ "Стрелка" | 1,7 | 18.12.2019 | 4.25 | 0.015 | 7.774 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-35 ПС Свердловская в части установки на 1СШ и 2СШ РУ-6 кВ линейных ячеек (2 шт) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель НП "СтройДом на Генкиной 66" от 18.12.2019 №521032349 | K_NNE-01903-002 | 18.12.2019 | 521032349 | 1 | 4.648 | 18.12.2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ | Некоммерческое партнерство "СтройДом на Генкиной 66" | 0 | 0.4 | ПС 110/10/6кВ "Свердловская" | 40,54 | 18.12.2019 | 64 | 6.119 | 6.519 | 95 | 95 | 63 | 63 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция РП-100 ПС Спутник в части установки на 1СШ и 2СШ РУ-6 кВ линейных ячеек (2 шт) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО" № 521044616 от 21.01.2020 | K_NNE-01906-004 | 21.01.2020 | 521044616 | 1 | 13.698 | 21.01.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-АЭРО" | 0.4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-4368 ПС Мыза в части установки в РУ-6 кВ линейной ячейки (1 шт) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель ООО "Т2 Мобайл" № 521044661 от 28.01.2020 | K_NNE-01907-002 | 28.01.2020 | 521044661 | 1 | 1.974 | 28.01.2022 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ и ТП-6/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Т2 Мобайл" | 0.1 | 1 | ПС-110/6кВ Мыза | 33,14 | 18.12.2019 | 83 | 3.246 | 4.146 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Дивеево в части установки на 1СШ и 2СШ РУ-10 кВ линейных ячеек (2 шт) ПО "Южные электрические сети" . Заявитель АО "Технопарк "Саров" №521037845 от 27.12.2019 | K_NNE-01916-003 | 27.12.2019 | 521037845 | 1 | 125.833 | 27.12.2021 | 2021 | 1 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10кВ | Акционерное общество "Технопарк "Саров" | 0 | 4.99 | ПС 110/35/10 кВ Дивеево | 7,53 | 18.12.2019 | 75 | 20.765 | 25.755 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция РП 6кВ ПС Ольгино в части установки на 1СШ и 2СШ РУ-6 кВ линейных ячеек (2 шт) ПО "Центральные электрические сети" . Заявитель ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" №521049624 от 07.05.2020 | K_NNE-01921-004 | 07.05.2020 | 521049624 | 1 | 13.967 | 07.05.2021 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0.4кВ от ЛЭП-0.4 кВ | Государственное казённое учреждение Нижегородской области "Нижегородстройзаказчик" | 0 | 0.513 | РП-6 ПС 110 кВ Ольгино | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция РУ 10кВ ПС 110 кВ Кварц в части установки на 1СШ и 2СШ линейных ячеек (2 шт) ПО "Семеновские электрические сети". Заявитель ООО "Берикап" №521046491 от 18.03.2020 | K_NNE-01942-000 | 18.03.2020 | 521046491 | 1 | 2.421 | 18.03.2022 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ТП 10/0.4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Берикап" | 0 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ячеек ф.1028 и ф.1035 ПС Кузнечиха в части замены трансформаторов тока (6 шт) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель ООО "СТН-Энергосети" №521045593 от 16.06.2020 | K_NNE-01945-000 | 16.06.2020 | 521045593 | 1 | 0.666 | 16.06.2022 | 2021 | 2 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | РП-216 | Общество с ограниченной ответственностью "СТН-Энергосети" | 8.35 | 10 | ф.1028 от ПС Кузнечиха | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ячеек ф.1025 и ф.1026 ПС Кузнечиха в части замены трансформаторов тока (6 шт) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель ООО "СТН-Энергосети" №521045594 от 16.06.2020 | K_NNE-01946-000 | 16.06.2020 | 521045594 | 1 | 1.412 | 16.06.2022 | 2021 | 2 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | РП-226 | Общество с ограниченной ответственностью "СТН-Энергосети" | 6.5 | 10 | ф.1025 от ПС Кузнечиха | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
7 | Рязанская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.443 | 139.888 | нд | 0 | нд | нд | 0.16 | 61.03 | 362.16 | 362.25 | 221 | 221 | нд | нд | нд | нд
7.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.443 | 139.888 | нд | 0 | нд | нд | 0.16 | 61.03 | 362.16 | 362.25 | 221 | 221 | нд | нд | нд | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.14 | 113.339 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.14 | 113.339 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Мероприятия по планируемым заявкам потребителей свыше 670 кВт Рязанского района Рязанской области (ОАО "РОЭК"(Дубянка); МУП РГРЭС (РП, Министерство строительного комплекса Рязанской области, Управление городского планирования, пространственного развития и транспортной инфраструктуры); ЗАО "Окская птицефабрика"; ООО "Рязанская Промышленная Компания" и другие заявители) Строительство ВЛ 10 кВ; монтаж ячеек 10 кВ на РП-10 кВ Дубянка. Монтяж ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ Рязань | G_RYE-00040-003 | 25.08.2014 | 070/14-534 | 1 | 1.63 | 25.08.2015 | 2015 | 3 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ | Закрытое Акционерное Общество "Окская птицефабрика" | 0 | 1.068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО «Вердазернопродукт» ( Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110 кВ «Сараи», Сараевский район)(Договор на технологическое присоединение № 070/15-392 от 01.07.2015 г.) | G_RYE-00120-000 | 01.07.2015 | 070/15-392 | 1 | 0.692 | 01.07.2016 | 2016 | 3 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью "Вердазернопродукт" | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО «Скопинский фармацевтический завод» (Строительство ЛЭП-6 кВ, подключаемой от РУ-6 кВ ЗТП № 1024/400 кВА ВЛ-6 кВ № 14 ПС 110/6 кВ «Скопин», Скопинский район) (Договор на технологическое присоединение № 070/15-494 от 31.08.2015 г.) | G_RYE-00121-000 | 31.08.2015 | 070/15-494 | 1 | 1.602 | 31.08.2016 | 2016 | 3 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ВЛ-6 кВ, ТП 6/0,4 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью "СкопинФарм" | 0 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО «Русвата» ( замена ТТ в резервной ячейке 10 кВ № 30 ПС «Клепики», строительство ЛЭП-10 кВ проводом (кабелем) от резервной ячейки 10 кВ № 30 ПС 110 кВ «Клепики», Клепиковский район)(Договор на технологическое присоединение № 070/15-545 от 20.10.2015 г.) | G_RYE-00122-000 | 20.10.2015 | 070/15-545 | 1 | 0.328 | 20.10.2016 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ , ТП 10/0,4 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью "Русвата" | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя Рязанское ОАО трубопроводного транспорта нефтепродуктов ( Строительство ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Листвянка», Рязанский район)(Договор на технологическое присоединение № 070/13-939 от 25.12.2013 г.) | G_RYE-00124-000 | 25.12.2013 | 070/13-939 | 1 | 3.058 | 28.02.2017 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ВЛ-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ | Акционерное Общество "Мостранснефтепродукт" | 0 | 0.011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Выполнение ПИР и СМР для технологического присоединения заявителя АО "Транснефть-Верхняя Волга" (строительство двухцепной отпайки 110кВ на ПС ГПС Шилово-3 от ВЛ 110 кВ Шелухово -Парская, ВЛ 110 кВ Истье-Парская с отпайками) | G_RYE-00212-000 | 03.11.2015 | 070/15-398 | 1 | 19.111 | 31.08.2017 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ПС 110/10 кВ "Шилово-3" | Акционерное Общество "Транснефть -Верхняя Волга" | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "Рифей П" (строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ №284 РП-Шумашь ВЛ-10кВ №7, Рязанский район)(Договор на технологическое присоединение № 070/16-97 от 06.04.2016 г.) | G_RYE-00214-000 | 06.04.2016 | 070/16-97 | 1 | 0.627 | 06.08.2016 | 2016 | 3 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ВЛ-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ | Акционерное Общество "Мостранснефтепродукт" | 0 | 0.011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя СПК "МИР" (строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ №14 ПС Невская, строительство ТП-10/0,4 кВ) (Договор на технологическое присоединение № 070/16-503 от 12.10.2016 г) | H_RYE-00324-000 | 12.10.2016 | 070/16-503 | 1 | 1.511 | 12.02.2017 | 2017 | 1 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Сельскохозяйственный Потребительский Кооператив "МИР" | 0 | 0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "Нувель" (Строительство двух ЛЭП-10 кВ проводом (кабелем) от РП-10 кВ ВЛ-10 кВ № 3 и ВЛ-10 кВ № 4 ПС Песочня, монтаж двух ячеек 10 кВ)(Договор на технологическое присоединение № 070/16-638/2 от 27.02.2017 г. ) | H_RYE-00328-000 | 27.02.2017 | 070/16-638/2 | 1 | 6.837 | 27.02.2018 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью "Нувель" | 0 | 1.42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ОАО "Рязанский свинокомплекс" (Строительство двух ЛЭП-10 кВ, 0,1 км)(Договор на технологическое присоединение № 621000097 от 25.05.2017 г.) | H_RYE-00329-000 | 25.05.2017 | 621000097 | 1 | 0.409 | 25.09.2017 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ | Акционерное Общество "Рязанский свинокомплекс" | 0 | 0.55 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство ЛЭП-110 кВ с отпайками от ВЛ-110 кВ НРТЭЦ-Карелино с отпайкой на ПС Денежниково и от ВЛ-110 кВ Лихачево-Колос, 1,1 км.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ОА "Рязанская нефтеперерабатывающая компания" (Договор на технологическое присоединение № 070/16-625 от 14.06.2017 г.) | I_RYE-00333-000 | 14.06.2017 | 070/16-625 | 1 | 14.042 | 31.03.2020 | 2021 | 4 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-110 кВ, ПС 110/6 кВ | Акционерное Общество "Рязанская нефтеперерабатывающая компания" | 0 | 23.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "СПФ Рязань" (строительство ВЛ-6кВ от ПС "Скопин" протяженностью 12,1 км)(Договор на технологическое присоединение № 621001967 от 09.08.2017 г.) | I_RYE-00334-001 | 09.08.2017 | 621001967 | 1 | 35.889 | 01.11.2018 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью "СПФ Рязань" | 0 | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "СПФ Рязань" (строительство КЛ-6кВ от ПС "Скопин" протяженностью 1,2 км)(Договор на технологическое присоединение № 621001967 от 09.08.2017 г.) | I_RYE-00334-002 | 09.08.2017 | 621001967 | 1 | 35.889 | 01.11.2018 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью "СПФ Рязань" | 0 | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ИП Хватов Виталий Васильевич ( строительство КЛ-10 кВ от вновь установленной ячейки 10 кВ в РП-39 протяженностью 1,37 км, г.Рязань)(Договор на технологическое присоединение № 621004723 от 18.10.2017 г.) | I_RYE-00570-001 | 18.10.2017 | 621004723 | 1 | 24.034 | 31.12.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Индивидуальный Предприниматель Хватов Виталий Васильевич | 0 | 2.695 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от вновь установленной ячейки 10 кВ протяженностью 3,11 км, г.Рязань.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ИП Хватов Виталий Васильевич(Договор на технологическое присоединение № 621004723 от 18.10.2017 г.) | I_RYE-00570-002 | 18.10.2017 | 621004723 | 1 | 24.034 | 31.12.2019 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Индивидуальный Предприниматель Хватов Виталий Васильевич | 0 | 2.695 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10кВ с монтажом реклоузера 10кВ на Ф1 от РП-39 ВЛ-10кВ №4 ПС Песочня., г.Рязань.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ИП Хватов Виталий Васильевич(Договор на технологическое присоединение № 621004723 от 18.10.2017 г.) | I_RYE-00570-005 | 18.10.2017 | 621004723 | 1 | 24.034 | 31.12.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Индивидуальный Предприниматель Хватов Виталий Васильевич | 0 | 2.695 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10кВ с монтажом реклоузера 10кВ на Ф2 ВЛ-10кВ от ПС Театральная 110/10/6кВ , г.Рязань.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ИП Хватов Виталий Васильевич(Договор на технологическое присоединение № 621004723 от 18.10.2017 г.) | J_RYE-00570-006 | 18.10.2017 | 621004723 | 1 | 24.034 | 31.12.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Индивидуальный Предприниматель Хватов Виталий Васильевич | 0 | 2.695 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя Колхоз имени Ленина (Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Кольдюки протяженностью 0,06 км)(Договор на технологическое присоединение № 621005267 от 17.11.2017 г. ) | I_RYE-00571-000 | 17.11.2017 | 621005267 | 1 | 0.637 | 17.03.2018 | 2018 | 2 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Колхоз имени Ленина | 0 | 0.217 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110/10 кВ «Пителино» 0,755 км) (Договор на технологическое присоединение № 621009933 от 14.03.2018 г. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО «ОКА МОЛОКО» | I_RYE-00579-000 | 14.03.2018 | 621009933 | 1 | 2.282 | 14.03.2020 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью "ОКА МОЛОКО" | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя Министерство строительного комплекса Рязанской области (Строительство КЛ-10 кВ от 3СШ-10 кВ ПС 110 кВ Горроща, 1,9 км и КЛ-10 кВ от 4СШ-10 кВ ПС 110 кВ ПС 110 кВ Горроща, 1,9 км) (Договор на технологическое присоединение № 621010237 от 09.04.2018 г. ) | I_RYE-00587-000 | 09.04.2018 | 621010237 | 1 | 19.79 | 09.04.2020 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Министерство строительного комплекса Рязанской области | 0 | 3.074 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "ОКА МОЛОКО" (Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Ольхи 0,913 км) (Договор на технологическое присоединение № 621012461 от 06.06.2018 г. ) | I_RYE-00588-000 | 06.06.2018 | 621012461 | 1 | 2.81 | 06.06.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью "ОКА МОЛОКО" | 0 | 1.584 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "ОКА МОЛОКО" (Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Ольхи 0,056 км) (Договор на технологическое присоединение № 621012461 от 06.06.2018 г. ) | J_RYE-00588-001 | 06.06.2018 | 621012461 | 1 | 2.81 | 06.06.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | КЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью "ОКА МОЛОКО" | 0 | 1.584 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя Отдел имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области (Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТПП №4110 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Елино, 0,201 км) (Договор на технологическое присоединение № 621012470 от 23.05.2018 г. ) | I_RYE-00589-000 | 23.05.2018 | 621012470 | 1 | 0.453 | 23.09.2018 | 2018 | 2 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Отдел имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования - Захаровский муниципальный район Рязанской области | 0 | 0.164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя АО "Рассвет" (Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ЗТП-3454 от ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Подвязье, 0,015 км) (Договор на технологическое присоединение № 621011657 от 04.06.2018 г.) | J_RYE-01273-000 | 04.06.2018 | 621011657 | 1 | 0.056 | 04.06.2019 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Акционерное Общество "Рассвет" | 0 | 0.95 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Подвязье, 0,488 км.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "РМ Групп" (Договор на технологическое присоединение № 621011424/1 от 05.06.2018) | J_RYE-01274-000 | 05.06.2018 | 621011424/1 | 1 | 0.839 | 05.06.2019 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью "РМ ГРУПП" | 0.14 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ЗАО "Стройсервис" (Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Канино, 0,22 км) (Договор на технологическое присоединение № 621014275 от 23.07.2018) | J_RYE-01275-000 | 23.07.2018 | 621014275 | 1 | 0.828 | 23.07.2019 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Закрытое Акционерное Общество "Стройсервис" | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "Авангард" (Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/10 кВ Подвязье, 0,005 км) (Договор на технологическое присоединение № 621014193 от 13.08.2018) | J_RYE-01277-000 | 13.08.2018 | 621014193 | 1 | 0.035 | 13.08.2019 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью "Авангард" | 0 | 0.86 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №37 ПС 110/10 кВ Лихачево, 0,46 км. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ИП Орлов А.А.(Договор на технологическое присоединение № 621013624 от 03.09.2018) | J_RYE-01278-000 | 03.09.2018 | 621013624 | 1 | 0.616 | 25.06.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Индивидуальный предприниматель Орлов Алексей Александрович | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 630 кВА.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "РН Газотопливная компания" (Договор на технологическое присоединение № 621020027 от 13.02.2019) | J_RYE-01287-001 | 13.02.2019 | 621020027 | 1 | 4.548 | 30.04.2021 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0,4 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью "РН Газотопливная компания" | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Ямбирно, 1,6 км.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "РН Газотопливная компания" (Договор на технологическое присоединение № 621020027 от 13.02.2019) | J_RYE-01287-002 | 13.02.2019 | 621020027 | 1 | 4.548 | 30.04.2021 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0,4 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью "РН Газотопливная компания" | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ кВ от ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Ямбирно, 0,03 км.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "РН Газотопливная компания" (Договор на технологическое присоединение № 621020027 от 13.02.2019) | J_RYE-01287-003 | 13.02.2019 | 621020027 | 1 | 4.548 | 30.04.2021 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0,4 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью "РН Газотопливная компания" | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ на 1 СШ РП-10 кВ Технопарк, 0,6 км. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "НАД"(Договор на технологическое присоединение № 621020260 от 31.01.2019) | J_RYE-01288-001 | 31.01.2019 | 621020260 | 1 | 2.725 | 31.01.2020 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью "НАД" | 0 | 3.052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ на 2 СШ РП-10 кВ Технопарк, 0,6 км.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "НАД" (Договор на технологическое присоединение № 621020260 от 31.01.2019) | J_RYE-01288-002 | 31.01.2019 | 621020260 | 1 | 2.725 | 31.01.2020 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью "НАД" | 0 | 3.052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Коловрат, 0,06 км.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "Приокское мясо" (Договор на технологическое присоединение № 621021272 от 13.03.2019) | J_RYE-01289-001 | 13.03.2019 | 621021272 | 1 | 13.38 | 13.03.2020 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью "Приокское мясо" | 0 | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Коловрат, 0,06 км.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "Приокское мясо" (Договор на технологическое присоединение № 621021272 от 13.03.2019) | J_RYE-01289-002 | 13.03.2019 | 621021272 | 1 | 13.38 | 13.03.2020 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью "Приокское мясо" | 0 | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ с монтажом реклоузера 10 кВ, 2 шт.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "Приокское мясо" (Договор на технологическое присоединение № 621021272 от 13.03.2019) | J_RYE-01289-003 | 13.03.2019 | 621021272 | 1 | 13.38 | 13.03.2020 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью "Приокское мясо" | 0 | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "Рязанские овощи" (Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Вожа, 3,47 км) (Договор на технологическое присоединение № 621020718 от 25.02.2019) | J_RYE-01290-001 | 25.02.2019 | 621020718 | 1 | 10.7 | 25.07.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью "Рязанские овощи" | 0 | 0.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Чучково, 0,95 км.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "ОКА МОЛОКО" (Договор на технологическое присоединение № 621022073 от 23.04.2019) | J_RYE-01296-001 | 23.04.2019 | 621022073 | 1 | 5.866 | 30.07.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью "ОКА МОЛОКО" | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Чучково, методом ГНБ 0,05 км.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "ОКА МОЛОКО" (Договор на технологическое присоединение № 621022073 от 23.04.2019) | J_RYE-01296-002 | 23.04.2019 | 621022073 | 1 | 5.866 | 30.07.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью "ОКА МОЛОКО" | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Чучково, 2,45 км.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "ОКА МОЛОКО" (Договор на технологическое присоединение № 621022073 от 23.04.2019) | J_RYE-01296-003 | 23.04.2019 | 621022073 | 1 | 5.866 | 30.07.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью "ОКА МОЛОКО" | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Чучково, методом ГНБ 0,05 км.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "ОКА МОЛОКО" (Договор на технологическое присоединение № 621022073 от 23.04.2019) | J_RYE-01296-004 | 23.04.2019 | 621022073 | 1 | 5.866 | 30.07.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью "ОКА МОЛОКО" | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "Сказка Алеканово" (Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Мурмино от опоры №3 ответвления на ТП №5284) протяженностью 0,015 км (Договор на технологическое присоединение №621020266 от 13.05.2019 г.) | J_RYE-01300-000 | 13.05.2019 | 621020266 | 1 | 0.07 | 13.11.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью "СКАЗКА АЛЕКАНОВО-2" | 0 | 0.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Невская, 0,03 км. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "ОКА МОЛОКО"(Договор на технологическое присоединение № 621025406 от 04.07.2019) | J_RYE-01301-000 | 04.07.2019 | 621025406 | 1 | 0.181 | 29.05.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью "ОКА МОЛОКО" | 0 | 0.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Шацкая протяженностью 0,2 км, с монтажем дополнительной опоры в пролетах опор №2-3 отпайки на ТП №ШЦ-601, Шацкий район.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "Экогаз" (Договор на технологическое присоединение № 621028280 от 28.08.2019) | J_RYE-01303-001 | 28.08.2019 | 621028280 | 1 | 2.933 | 28.08.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью "Экогаз" | 0 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Шацкая с монтажом реклоузера 10 кВ, 1 шт., Шацкий район Договор на технологическое присоединение № 621028280 от 28.08.2019. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "Экогаз" | J_RYE-01303-002 | 28.08.2019 | 621028280 | 1 | 2.933 | 28.08.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью "Экогаз" | 0 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от резервной ячейки №76 на 7 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Театральная протяженностью 0,15 км, строительство КЛ-6 кВ методом ГНБ протяженностью 0,05 км, г. Рязань.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО СКБ "Приборы и системы" (Договор на технологическое присоединение № 621026273 от 30.08.2019) | J_RYE-01304-001 | 30.08.2019 | 621026273 | 1 | 2.805 | 30.03.2020 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью СКБ "Приборы и системы" | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ протяженностью 0,01 км, г. Рязань.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО СКБ "Приборы и системы" (Договор на технологическое присоединение № 621026273 от 30.08.2019) | J_RYE-01304-002 | 30.08.2019 | 621026273 | 1 | 2.805 | 30.03.2020 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью СКБ "Приборы и системы" | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №8 ПС 220/110/35/10 кВ Новомичуринск протяженностью 1,1 км до границы земельного участка заявителя, Пронский район. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "А Агро Рязань"(Договор на технологическое присоединение № 621022072 от 29.04.2019) | J_RYE-01305-001 | 29.04.2019 | 621022072 | 1 | 6.713 | 29.04.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью "А Агро Рязань" | 0 | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ №8 ПС 220/110/35/10 кВ Новомичуринск с монтажом реклоузера 10 кВ, 1 шт., Пронский район .Договор на технологическое присоединение № 621022072 от 29.04.2019. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "А Агро Рязань" | J_RYE-01305-002 | 29.04.2019 | 621022072 | 1 | 6.713 | 29.04.2020 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью "А Агро Рязань" | 0 | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №10 ПС Невская протяженностью 1,45 км до границы земельного участка заявителя, Александро-Невский район.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "ОКА МОЛОКО" (Договор на технологическое присоединение № 621025486 от 11.07.2019) | J_RYE-01306-001 | 11.07.2019 | 621025486 | 1 | 8.865 | 11.07.2021 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью "ОКА МОЛОКО" | 0 | 1.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ методом ГНБ от ВЛ-10 кВ №10 ПС Невская протяженностью 0,1 км, Александро-Невский район.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "ОКА МОЛОКО" (Договор на технологическое присоединение № 621025486 от 11.07.2019) | J_RYE-01306-002 | 11.07.2019 | 621025486 | 1 | 8.865 | 11.07.2021 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью "ОКА МОЛОКО" | 0 | 1.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ с монтажом реклоузера 10 кВ, 1 шт., Александро-Невский район.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "ОКА МОЛОКО" (Договор на технологическое присоединение № 621025486 от 11.07.2019) | J_RYE-01306-003 | 11.07.2019 | 621025486 | 1 | 8.865 | 11.07.2021 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью "ОКА МОЛОКО" | 0 | 1.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Поляны до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, протяженностью 0,01 км.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ГАУ РО "Спортивная школа по зимним видам спорта "Алмаз" (Договор на технологическое присоединение № 621029388 от 18.09.2019) | K_RYE-01308-001 | 18.09.2019 | 621029388 | 1 | 2.484 | 15.04.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Государственное автономное учреждение Рязанской области "Спортивная школа по зимним видам спорта "Алмаз" | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, протяженностью 0,45 км.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ГАУ РО "Спортивная школа по зимним видам спорта "Алмаз" (Договор на технологическое присоединение № 621029388 от 18.09.2019) | K_RYE-01308-002 | 18.09.2019 | 621029388 | 1 | 2.484 | 15.04.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Государственное автономное учреждение Рязанской области "Спортивная школа по зимним видам спорта "Алмаз" | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА .Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ГАУ РО "Спортивная школа по зимним видам спорта "Алмаз" (Договор на технологическое присоединение № 621029388 от 18.09.2019) | K_RYE-01308-003 | 18.09.2019 | 621029388 | 1 | 2.484 | 15.04.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Государственное автономное учреждение Рязанской области "Спортивная школа по зимним видам спорта "Алмаз" | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь строящейся ТП-10/0,4 кВ, протяженностью 0,03 км.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ГАУ РО "Спортивная школа по зимним видам спорта "Алмаз" (Договор на технологическое присоединение № 621029388 от 18.09.2019) | K_RYE-01308-004 | 18.09.2019 | 621029388 | 1 | 2.484 | 15.04.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Государственное автономное учреждение Рязанской области "Спортивная школа по зимним видам спорта "Алмаз" | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Пителино до точки технологического присоединения объекта заявителя,Пителинский район, 0,01 км.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ИП Агапкина А.А (Договор на технологическое присоединение № 621029386 от 10.09.2019) | K_RYE-01309-001 | 10.09.2019 | 621029386 | 1 | 2.352 | 10.01.2020 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Индивидуальный предприниматель Агапкин Алексей Александрович | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ с монтаж реклоузера 10 кВ, 1 шт., Пителинский район.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ИП Агапкина А.А. (Договор на технологическое присоединение № 621029386 от 10.09.2019) | K_RYE-01309-002 | 10.09.2019 | 621029386 | 1 | 2.352 | 10.01.2020 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Индивидуальный предприниматель Агапкин Алексей Александрович | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки 6 кВ на 1 и 2 сек. ш. ПС 110 кВ Скопин, 16 км.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "Скопинский фармацевтический завод" (Договор на технологическое присоединение № 621021661 от 30.04.2019) | K_RYE-01310-001 | 30.04.2019 | 621021661 | 1 | 70.288 | 30.04.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью "Скопинский фармацевтический завод" | 0 | 5.67 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки 6 кВ на 1 и 2 сек. ш. ПС 110 кВ Скопин, методом ГНБ 0,4 км.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "Скопинский фармацевтический завод"(Договор на технологическое присоединение № 621021661 от 30.04.2019) | K_RYE-01310-002 | 30.04.2019 | 621021661 | 1 | 70.288 | 30.04.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью "Скопинский фармацевтический завод" | 0 | 5.67 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки 6 кВ на 1 и 2 сек. ш. ПС 110 кВ Скопин, 16,6 км.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС" (Договор на технологическое присоединение № 621023678 от 16.09.2019) | K_RYE-01311-001 | 16.09.2019 | 621023678 | 1 | 68.319 | 16.09.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью "ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС" | 0 | 5.316 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки 6 кВ на 1 и 2 сек. ш. ПС 110 кВ Скопин, методом ГНБ 0,4 км. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС"(Договор на технологическое присоединение № 621023678 от 16.09.2019) | K_RYE-01311-002 | 16.09.2019 | 621023678 | 1 | 68.319 | 16.09.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью "ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС" | 0 | 5.316 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ячейки 6 кВ ПС 110 кВ Театральная, 2,18 км.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "Зеленый сад - Перспектива" (Договор на технологическое присоединение № 621033151 от 09.12.2019) | K_RYE-01423-001 | 09.12.2019 | 621033151 | 1 | 12.994 | 09.12.2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью "Зеленый сад - Перспектива" | 0 | 0.56 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ячейки 6 кВ ПС 110 кВ Театральная, методом ГНБ 0,4 км.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "Зеленый сад - Перспектива" (Договор на технологическое присоединение № 621033151 от 09.12.2019) | K_RYE-01423-002 | 09.12.2019 | 621033151 | 1 | 12.994 | 09.12.2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью "Зеленый сад - Перспектива" | 0 | 0.56 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 8 ПС Лихачево, 1,85 км.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ОАО "АВТОБАЗА РАПСТ" (Договор на технологическое присоединение № 621033677 от 23.12.2019) | K_RYE-01424-001 | 23.12.2019 | 621033677 | 1 | 5.07 | 23.12.2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Открытое Акционерное Общество "Автобаза Рязаньагропромстройтранс" | 0 | 0.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 8 ПС Лихачево, методом ГНБ 0,05 км.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ОАО "АВТОБАЗА РАПСТ" (Договор на технологическое присоединение № 621033677 от 23.12.2019) | K_RYE-01424-002 | 23.12.2019 | 621033677 | 1 | 5.07 | 23.12.2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Открытое Акционерное Общество "Автобаза Рязаньагропромстройтранс" | 0 | 0.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
7.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
7.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
7.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
7.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
7.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
7.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
7.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
7.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.303 | 26.549 | нд | 0 | нд | нд | 0.16 | 61.03 | 362.16 | 362.25 | 221 | 221 | нд | нд | нд | нд
7.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
7.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.303 | 26.549 | нд | 0 | нд | нд | 0.16 | 61.03 | 362.16 | 362.25 | 221 | 221 | нд | нд | нд | нд
7.1.4.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ "Рязанские Росы" (монтаж ячейки 10кВ на 1 с.ш. на ПС Карелино)(Договор на технологическое присоединение № 070/16-435 от 12.09.2016 г.) | H_RYE-00325-000 | 12.09.2016 | 070/16-435 | 1 | 0.091 | 12.09.2017 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | КЛ-10кВ, ТП 10/0,4 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью Тепличный Комбинат "РЯЗАНСКИЕ РОСЫ" | 0 | 4.9 | ПС 110 кВ Карелино | 2,27 | 18.12.2019 | 22.7 | 0 | 8.6 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд
7.1.4.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "СПФ Рязань" (замена трансформаторов тока в ячейках 6кВ №3, №15, монтаж двух кабельных разъединителей в ячейках 6кВ №3 "Б", №15 "Б" ПС "Скопин")(Договор на технологическое присоединение № 621001967 от 09.08.2017 г.) | I_RYE-00334-003 | 09.08.2017 | 621001967 | 1 | 36.497 | 01.11.2018 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ, ТП-6/0,4 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью "СПФ Рязань" | 0 | 1.6 | ПС 110 кВ Скопин | 8,91 | 18.12.2019 | 35.6 | 0 | 11.5 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд
7.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Песочня" с монтажом ячейки 10 кВ в РП-39 ВЛ-10 кВ № 4, г.Рязань .Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ИП Хватов Виталий Васильевич(Договор на технологическое присоединение № 621004723 от 18.10.2017 г.) | I_RYE-00570-003 | 18.10.2017 | 621004723 | 1 | 24.034 | 31.12.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Индивидуальный Предприниматель Хватов Виталий Васильевич | 0 | 2.695 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10/6 кВ "Театральная" с монтажом ячейки 10 кВ , г.Рязань.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ИП Хватов Виталий Васильевич(Договор на технологическое присоединение № 621004723 от 18.10.2017 г.) | I_RYE-00570-004 | 18.10.2017 | 621004723 | 1 | 24.034 | 31.12.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Индивидуальный Предприниматель Хватов Виталий Васильевич | 0 | 2.695 | ПС 110 кВ Театральная | 35,42 | 18.12.2019 | 88.6 | 0 | 40.68 | 160 | 160 | 120 | 120 | нд | нд | нд | нд
7.1.4.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "Простор" (Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №4125/250 кВА ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/10 кВ Елино, 0,12 км) (Договор на технологическое присоединение № 621016004 от 22.08.2018) | J_RYE-01276-000 | 22.08.2018 | 621016004 | 1 | 0.025 | 22.02.2019 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью "Простор" | 0.146 | 0.216 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.4.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя КФХ Оводков Сергей Владимирович (Замена провода на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-5361 от ВЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ Невская, 0,18 км) (Договор на технологическое присоединение № 621022452 от 04.04.2019) | J_RYE-01291-000 | 16.04.2019 | 621022452 | 1 | 0.005 | 16.10.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0,4 кВ | Крестьянское Фермерское Хозяйство Оводков Сергей Владимирович | 0.06 | 0.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.4.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "Надежда" (Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №4002 с заменой трансформатора160 кВа на 250 кВа с заменой 2 коммутационных аппаратов) (Договор на технологическое присоединение №621023565 от 23.05.2019 г.) | J_RYE-01297-000 | 23.05.2019 | 621023565 | 1 | 0.005 | 23.11.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-0,4 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью "Надежда" | 0.097 | 0.247 | МТП № 4002 | 0,2 | 18.12.2019 | 60.625 | 0.16 | 0.25 | 0.16 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
7.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Скопин с комплектацией 2 ячеек 6 кВ на 1 и 2 сек. ш.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "Скопинский фармацевтический завод" (Договор на технологическое присоединение № 621021661 от 30.04.2019) | K_RYE-01310-003 | 30.04.2019 | 621021661 | 1 | 70.288 | 30.04.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью "Скопинский фармацевтический завод" | 0 | 5.67 | ПС 110/6 кВ "Скопин" | 8,689 | 18.12.2019 | 34.8 | 0 | 0 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд
7.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Скопин с комплектацией 2 ячеек 6 кВ на 1 и 2 сек. ш.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС" (Договор на технологическое присоединение № 621023678 от 16.09.2019) | K_RYE-01311-003 | 16.09.2019 | 621023678 | 1 | 68.319 | 16.09.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-6 кВ | Общество с Ограниченной Ответственностью "ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС" | 0 | 5.316 | ПС 110/6 кВ "Скопин" | 8,689 | 18.12.2019 | 34.8 | 0 | 0 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд
7.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Элеватор с монтажем 2 ячеек 10 кВ на 1 и 2 сек. ш. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя АО "Корпорация развития Рязанской области"(Договор на технологическое присоединение № 621022071 от 19.04.2019) | K_RYE-01312-000 | 19.04.2019 | 621022071 | 1 | 0.094 | 19.04.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Акционерное Общество "Корпорация развития Рязанской области" | 0 | 3 | ПС 110/10 кВ "Элеватор" | 7,887 | 18.12.2019 | 49.3 | 0 | 0 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | нд | нд
8 | Тульская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.965 | 172.669 | нд | 0 | нд | нд | 343.66 | 394.264 | 637.76 | 638.23 | 324.6 | 324.6 | нд | нд | нд | нд
8.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.965 | 172.669 | нд | 0 | нд | нд | 343.66 | 394.264 | 637.76 | 638.23 | 324.6 | 324.6 | нд | нд | нд | нд
8.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.63 | 120.757 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.63 | 120.757 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по строи-тельству ЛЭП 6 кВ 0,258 км от ЛЭП 6 кВ «ДМЗ» от линейной ячейки «ДМЗ» I СШ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ №7 «Угольная», двух трансформаторных ТП 6/0,4 кВ 400 кВА и ЛЭП 0,4 кВ 0,7 км от РУ 0,4 кВ проектируемых ТП 6/0,4 кВ (Администрация муниципального образования город Донской) | G_TUE-00125-000 | 03.09.2015 | 120-15 | 1 | 7.199 | 31.03.2017 | 2017 | 2 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ -многоэтажного жилого дома | Администрация муниципального образования город Донской | 0 | 0.497 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по строительству ВЛ 0,4 кВ 0,587 км, двух ТП 6/0,4 кВ 400 кВА, ВЛ 6 кВ 1,818 км от ЛЭП 6 кВ «Горняк» от линейной ячейки «Горняк» II СШ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ №1 «Зубово» (Администрация МО Кимовский р-он) | G_TUE-00126-000 | 22.12.2015 | 169-15 | 1 | 12.868 | 01.08.2017 | 2017 | 2 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ -многоэтажного жилого дома | Администрация муниципального образования Кимовский район | 0 | 0.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ, от ячейки №26 2 СкШ 6 кВ ПС №21 и ВЛ 6 кВ "Волохово" для технологического присоединения ООО «ВЕРТИКАЛЬ-Парк», договор от 13.01.2017 №1-17 (от 150 кВт до 670 кВт, протяженностью 1,824 км) | H_TUE-00158-000 | 13.01.2017 | 01-17 | 1 | 3.836 | 30.06.2019 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | КЛ 6кВ | Общество с ограниченной отвественностью «ВЕРТИКАЛЬ-Парк» | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ с установкой опоры и монтажом РЛНД для перехода с КЛ 6 кВ на ВЛ 6 кВ от ячейки 2 СкШ 6 кВ ПС 110/6 кВ №21 Подземгаз для технологического присоединения ООО «ВЕРТИКАЛЬ-Парк», договор от 13.01.2017 №1-17 (от 150 кВт до 670 кВт) | I_TUE-00158-001 | 13.01.2017 | 01-17 | 1 | 3.836 | 30.06.2019 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | КЛ 6кВ | Общество с ограниченной отвественностью «ВЕРТИКАЛЬ-Парк» | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ЗТП-410 Быт до ЗТП-407 Молочная кухня общей протяженностью 0,165 км. (технологическое присоединение ЗАО ГК "Русская Тройка") | H_TUE-00159-000 | 27.12.2016 | 105-16 | 1 | 0.364 | 27.12.2017 | 2018 | 1 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РУ 0,4 кВ | Закрытое акционерное общество Группа компаний "Русская Тройка" | 0 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ 10 кВ от линейной ячейки №24 II СкШ 10 кВ ПС 110/10 кВ №322 Яковлево для технологического присоединения ООО «Фермерский рынок», договор от 04.08.2017 №711002124 (свыше 670 кВт, протяженностью 2,307 км) | I_TUE-00171-000 | 04.08.2017 | 711002124 | 1 | 125.425 | 31.07.2018 | 2018 | 1 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | РУ 10 кВ | Общество с ограниченной отвественностью «Фермерский рынок» | 0 | 4.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ 6 кВ Каньшинский карьер ПС 110/35/6 № 20 Барсуки для Техприсоединения ООО Форсаж договор №711005819 от 06.10.17 (до 670 кВт; протяженность 1,215 км) | I_TUE-00178-000 | 06.10.2017 | 711005819 | 1 | 5.932 | 06.10.2018 | 2018 | 3 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения трансформаторной подстанции, расположенной по адресу: Тульская область, Ленинский район, р.п. Ленинский,ул. Набережная, д.7 | Общество с ограниченной отвественностью "Форсаж" | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от РП 10 кВ №6 Турдейский для Техприсоединения ООО Тульская мясная компания договор №711004246 от 21.11.17 (свыше 670 кВт; протяженность 3,726 км) | I_TUE-00181-000 | 21.11.2017 | 711004246 | 1 | 9.385 | 20.11.2019 | 2019 | 1 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения Куркинского комбикормового завода;участок находится примерно в 7,74 км по направлению северо-восток от ориентира здания школы, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Тульская область, Куркинский район, Самарская Волость, село Владимирское | Общество с ограниченной отвественностью "Тульская мясная компания" | 0 | 0.897 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - отпайка ВЛ 6 кВ №2 Школа-1 ПС 110/35/6 Самарская для Техприсоединения ООО Тульская мясная компания договор №711005387 от 21.11.17 (свыше 670 кВт; протяженность 2,511 км) | I_TUE-00182-000 | 21.11.2017 | 711005387 | 1 | 11.927 | 20.11.2019 | 2019 | 1 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения СК «Юдинский»; участок находится примерно в 4,5 км по направлению на запад от ориентира здания школы, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Тульская область, Воловский район, дер. Турдей | Общество с ограниченной отвественностью "Тульская мясная компания" | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ 6 кВ Дружба ПС 35/6 кВ Куркино для Техприсоединения ООО Тульская мясная компания договор №711008697 от 21.11.17 (свыше 670 кВт; протяженность 1,593 км) | I_TUE-00183-000 | 21.11.2017 | 711008697 | 1 | 4.118 | 20.11.2019 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения свиноводческого комплекса СК «Новотроицкий»; Тульская область, р-н Куркинский, МО Михайловское, Андреевская волость, в границах СПК «Дружба» | Общество с ограниченной отвественностью "Тульская мясная компания" | 0 | 0.897 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ 6 кВ Борятино ПС 110 /6 кВ Турдей для Техприсоединения ООО Тульский доломит договор №711010276 от 19.12.17 (свыше 670 кВт; протяженность 0,237 км) | I_TUE-00184-000 | 19.12.2017 | 711010276 | 1 | 0.501 | 19.12.2019 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения ВРУ, расположенного по адресу: Тульская область, Воловский район, д. Лядовка, на расстоянии 790 м к скеверу-западу от дома 37 | Общество с ограниченной отвественностью "Тульский доломит" | 0 | 0.68 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ Гагаринская для Техприсоединения ОАО Щекинская городская электросеть договор №15-17 от 14.07.17 (до 670 кВт; протяженность 0,51 км) | I_TUE-00185-000 | 14.07.2017 | 15-17 | 1 | 1.452 | 14.07.2018 | 2018 | 3 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | проектируемая ТП-400/6/0,4 кВА; | Открытое акционерное общество "Щекинская городская электросеть" | 0 | 0.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от отпайки ВЛ 6 кВ №1 ПС 110/35/6 кВ №75 Ясногорск для Техприсоединения ООО ДРГ-НМ договор №711011120 от 15.01.18 (до 670 кВт; протяженность 0,475 км) | I_TUE-00186-000 | 15.01.2018 | 711011120 | 1 | 3.511 | 15.01.2019 | 2018 | 3 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения нежилого здания (склада54); Тульская обл.,Ясногорский р-н,г.Ясногорск,ул.Заводская,д.3,стр.54 | Общество с ограниченной отвественностью "ДРГ-НМ" | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/400 кВА для Техприсоединения ООО ДРГ-НМ договор № 711011120 от 15.01.18 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | I_TUE-00186-001 | 15.01.2018 | 711011120 | 1 | 3.511 | 15.01.2019 | 2018 | 3 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения нежилого здания (склада54); Тульская обл.,Ясногорский р-н,г.Ясногорск,ул.Заводская,д.3,стр.54 | Общество с ограниченной отвественностью "ДРГ-НМ" | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ №6 от линейной ячейки №6 II СкШ 6 кВ ПС-110/6 кВ №213 "Рождественская"для технологическог присоединения ООО "Презент упаковка" договор № 711001214 от 14.06.2017. (от 150 до 670 кВт, протяженность 0,266 км ) | I_TUE-00188-000 | 14.06.2017 | 711001214 | 1 | 0.549 | 14.06.2018 | 2018 | 2 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения консервного цеха; относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Тульская область, Ленинский р-н, сельское поселение Рождественское, пос. Октябрьский | Общество с ограниченной отвественностью "Презент упаковка" | 0 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ 6 кВ от резервной линейной ячейки 6 кВ СШ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ №31 «Ломинцево» для технологического присоединения ООО Тепличный комплекс "Тульский" договор №711012893 от 01.03.2018 (свыше 670 кВт, протяженность 0,021 км) | I_TUE-00197-000 | 01.03.2018 | 711012893 | 1 | 0.53 | 01.03.2019 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения Тепличный Комплекс"Тульский" по производству плодовоовощной продукции; Тульская обл., Щекинский р-н, МО Ломинцевское, Щекинского р-на, в 160 м южнее п. Рудный | Общество с ограниченной ответтственностью "Тепличный комплекс "Тульский" | 0 | 3.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №1 ВЛ-10 кВ №1 до линейной ячейки №1 I СкШ-10 кВ ПС-110/35/10 кВ №303 "Авангард" для технологического присоединения ООО "ХАМСИН ГРАСС" договор №711006988 от 14.03.2018 (свыше 670 кВт, протяженность 0,19 км) | I_TUE-00198-000 | 14.03.2018 | 711006988 | 1 | 0.499 | 14.03.2020 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ,Тульская обл., Алексинский р-н, МО Авангардское, пос. Авангард (кадастровый номер земельного участка 71:01:020101:111) | Общество с ограниченной ответственностью "ХАМСИН ГРАСС" | 0 | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ 10 кВ от линейной ячейки №8 II СШ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ №46 «Труново» для технологического присоединения ООО "ЛЕКСО" договор №711012875 от 03.04.2018 (от 150 до 670 кВт, протяженность 6,065 км ) | I_TUE-00199-000 | 03.04.2018 | 711012875 | 1 | 16.45 | 03.04.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения складского помещения, расположенного по адресу: Тульская обл, Киреевский район, участок находится примерно в 2200 м по направлению на северо-запад от с. Майское, ул. Центральная | Общество с ограниченной отчетственностью" ЛЕКСО" | 0.55 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от линейной ячейки №8 II СШ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ №46 «Труново» для технологического присоединения ООО "ЛЕКСО" договор №711012875 от 03.04.2018 (от 150 до 670 кВт, протяженность 0,08 км ) | J_TUE-00199-001 | 03.04.2018 | 711012875 | 1 | 16.45 | 03.04.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения складского помещения, расположенного по адресу: Тульская обл, Киреевский район, участок находится примерно в 2200 м по направлению на северо-запад от с. Майское, ул. Центральная | Общество с ограниченной отчетственностью" ЛЕКСО" | 0.55 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ЗТП-6/0,4 кВ №2113 "Криволучье (клуб)" ВЛ-6 кВ "Сельэлектро 4" ПС 110/35/6 кВ №77 "Болоховская" для технологического присоединения ООО "Самая Вкусная Шаурма" договор №711011536 от 31.01.2018 (от 150 до 670 кВт, протяженностью 0,102 км ) | I_TUE-00201-000 | 31.01.2018 | 711011536 | 1 | 0.24 | 31.05.2018 | 2018 | 3 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения, столовая; Тульская обл., Киреевский р-н, д. Криволучье, ул. Курганная (кадастровый номер 71:12:030101:318) | Общество с ограниченной отчетственностью " Самая Вкусная Шаурма" | 0.1 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №29 ВЛ-10 кВ №5 линейной ячейки №5 I СкШ-10 кВ ПС-35/10 кВ №296 "Зыбино" для технологического присоединения ООО "Строймагистраль" договор №711016018 от 23.05.2018 (от 150 до 670 кВт, протяженностью 0,502 км) | I_TUE-00202-000 | 23.05.2018 | 711016018 | 1 | 0.658 | 23.05.2019 | 2018 | 3 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения асфальтосмесительная установка ДС-16837УБ для капитального ремонта автодороги,расположенной по адресу:км 150автодороги М-2 "Крым"Москва-Тула-Орел-Курск-Белгород-Граница с Украиной | Общество с ограниченной ответственностью "Строймагистраль" | 0 | 0.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство КТПП-400-6/0,4кВА от проектируемой КЛ-6кВ вразрез КЛ-6кВ отп. КТП-177 ВЛЗ-6кВ Луговая 2СкШ 6кВ ПС 35/6кВ №194 «Рудоремонтная» для технологического присоединения электрооборудования ООО "Рабатекс" договор №711015325 от 18.05.2018 г (от 150кВт до 670кВт, трансформаторная проходная подстанция 6/0,4кВ мощностью 400кВА) | I_TUE-00203-000 | 18.05.2018 | 711015325 | 1 | 5.396 | 18.09.2018 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения производственного здания Тульская область, г.Донской,ул.Привокзальная,д.10 | Общество с ограниченной ответственностью "Рабатекс" | 0.15 | 0.48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ вразрез КЛ-6кВ отп. КТП-177 ВЛЗ-6кВ Луговая 2СкШ 6кВ ПС 35/6кВ №194 «Рудоремонтная» для технологического присоединения электрооборудования ООО "Рабатекс" договор №711015325 от 18.05.2018 г (от 150кВт до 670кВт, протяженностью 0,014 км) | I_TUE-00203-001 | 18.05.2018 | 711015325 | 1 | 5.396 | 18.09.2018 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения производственного здания Тульская область, г.Донской,ул.Привокзальная,д.10 | Общество с ограниченной ответственностью "Рабатекс" | 0.15 | 0.48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство линейной ячейки 6 КВ от I скш 6 кВ ПС 110/6 кВ №13 "Суворов" с вакуумным выключателем 6 кВ, трансформаторами тока, микропроцессорными устройствами РЗА (ТОР-200 Л и ОРИОН-ДЗ) для присоединения заявителя АО "Интер-РАО Электрогенерация", договор №711008407 от 22.01.2018 г. (свыше 670 кВт) | I_TUE-00204-000 | 22.01.2018 | 711008407 | 1 | 19.32 | 22.01.2020 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | КРУ 6 кВ резервного питания потребителей собственных нужд электростанции; Тульская обл., Суворовский р-н, г . Суворов, ул. Островского, д.1а | Акционерное общество "Интер-РАО Электрогенерация" | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство 2-х кабельных выходов КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ №13 "Суворов" протяженностью 1094 м и 1092 м и 2-х проколов под ж/д КЛ-6 кВ протяженностью 143 м и 148 м для присоединения заявителя АО "Интер-РАО Электрогенерация", договор №711008407 от 22.01.2018 г. (свыше 670 кВт, общей протяженностью 2,477 км) | I_TUE-00204-001 | 22.01.2018 | 711008407 | 1 | 19.32 | 22.01.2020 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | КРУ 6 кВ резервного питания потребителей собственных нужд электростанции; Тульская обл., Суворовский р-н, г . Суворов, ул. Островского, д.1а | Акционерное общество "Интер-РАО Электрогенерация" | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство 2-х двухцепных ВЛЗ-6 кВ от ПС 110/6 кВ №13 "Суворов" протяженностью 12 м каждая для присоединения заявителя АО "Интер-РАО Электрогенерация", договор №711008407 от 22.01.2018 г. (свыше 670 кВт, общей протяженностью 0,024 км) | I_TUE-00204-002 | 22.01.2018 | 711008407 | 1 | 19.32 | 22.01.2020 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | КРУ 6 кВ резервного питания потребителей собственных нужд электростанции; Тульская обл., Суворовский р-н, г . Суворов, ул. Островского, д.1а | Акционерное общество "Интер-РАО Электрогенерация" | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от опоры №22 ЛЭП 6 кВ «Сельхозтехника» от линейной ячейки «Сельхозтехника» II СкШ 6 кВ ПС 35 кВ Куркино для технологического присоединения электрооборудования заявителя ООО «Куркинский молочный завод», договор №711011118 от 28.05.2018 г. (свыше 670 кВт, протяженностью 0,48 км.) | I_TUE-00205-000 | 28.05.2018 | 711011118 | 1 | 0.969 | 28.05.2020 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения производственного цеха, ТО,Куркинский р-н,п.Куркино,ул.Октябрьская,200м на восток от дома №186 | Общество с ограниченной ответственностью "Куркинский молочный завод" | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №3 I скш 10 кВ ПС 110/35/6-10 кВ №326 «Краинка» для технологического присоединения электроустановок ИП Парамонов Ю.В., договор № 711011117 от 17.01.2018 г. (от 150 до 670 кВт, протяженностью 0,013 км) | I_TUE-00207-000 | 17.01.2018 | 711011117 | 1 | 0.97 | 17.01.2019 | 2018 | 2 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения нежилого помещения; Тульская область, Суворовский район, с. Доброе, д. 84 (свидетельство о государственной регистрации права 71- АГ 578159 от 28.05.2012г.). | Индивидуальный предприниматель Парамонов Юрий Валентинович | 0 | 0.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от опоры №8 ЛЭП 10 кВ «отп. Ярославка-2» от опоры №141 ЛЭП 10 кВ «Ярославка от линейной ячейки «Ярославка» I СкШ 10 кВ ПС 35/10 кВ №186 «Лобаново» для технологического присоединения электрооборудования заявителя ООО «Истоки», договор №711015107 от 10.05.2018 г. (от 150 до 670 кВт, протяженностью 0,016 км.) | I_TUE-00208-000 | 10.05.2018 | 711015107 | 1 | 0.717 | 10.05.2019 | 2018 | 3 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения- зерносушильные комплексы, расположенные по адресу: Тульская область, Ефремовский район, д.Ярославка, МО Лобановское | Общество с ограниченной ответственностью "Истоки" | 0 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ от проектируемой ЛЭП 10 кВ от опоры №8 ЛЭП 10 кВ «отп. Ярославка-2» от опоры №141 ЛЭП 10 кВ «Ярославка от линейной ячейки «Ярославка» I СкШ 10 кВ ПС 35/10 кВ №186 «Лобаново» для технологического присоединения электрооборудования заявителя ООО «Истоки», договор №711015107 от 10.05.2018 г. (от 150 до 670 кВт, трансформаторная мощность 250 кВА) | I_TUE-00208-001 | 10.05.2018 | 711015107 | 1 | 0.717 | 10.05.2019 | 2018 | 3 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения- зерносушильные комплексы, расположенные по адресу: Тульская область, Ефремовский район, д.Ярославка, МО Лобановское | Общество с ограниченной ответственностью "Истоки" | 0 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от линейной ячейки "Волохово" III СкШ 6 кВ ПС 110/6 кВ №21 Подземгаз для технологического присоединения АО НПО "СПЛАВ", договор от 26.06.18 №711015322 (свыше 670 кВт, протяженностью 1,063 км) | I_TUE-00211-000 | 26.06.2018 | 711015322 | 1 | 2.638 | 26.06.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения производственных цехов | Акционерное общество "Научно-производственное объединение "СПЛАВ" | 0.8 | 2.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от линейной ячейки №27 III СкШ 10 кВ ПС 110/10 кВ №433 Стечкин для технологического присоединения ООО Производственное предприятие Мехмаш договор от 03.07.2018 №711014676 (свыше 670 кВт; протяженность 0,346 км) | J_TUE-00212-000 | 03.07.2018 | 711014676 | 1 | 6.55 | 03.07.2019 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения производственного цеха | Общество с ограниченной ответственностью Производственное предприятие "Мехмаш" | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ 10 кВ от линейной ячейки №27 III СкШ 10 кВ ПС 110/10 кВ №433 Стечкин для технологического присоединения ООО Производственное предприятие Мехмаш договор от 03.07.2018 №711014676 (свыше 670 кВт; протяженность 2,296 км) | J_TUE-00212-001 | 03.07.2018 | 711014676 | 1 | 6.55 | 03.07.2019 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения производственного цеха | Общество с ограниченной ответственностью Производственное предприятие "Мехмаш" | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от линейной ячейки №40 II СкШ 10 кВ ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп, КЛ 10 кВ от линейной ячейки №41 I СкШ 10 кВ ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп для технологического присоединения ООО Современник договор от 03.07.2018 №711017261 (свыше 670 кВт; протяженность 4,102 км) | J_TUE-00213-000 | 03.07.2018 | 711017261 | 1 | 24.398 | 03.07.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения многоквартирных жилых домов | Общество с ограниченной ответственностью "Современник" | 0 | 3.99 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ВЛ-6кВ Город ПС 35/6кВ №47 Кимовская для технологического присоединения электрооборудования ООО Кимовская типография, договор от 03.08.2018 №711017219 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,38 км) | J_TUE-00214-000 | 03.08.2018 | 711017219 | 1 | 1.065 | 03.08.2019 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения лабораторно-производственного корпуса №4; | Общество с ограниченной ответственностью "Кимовская типография" | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ от ВЛ-6кВ Город ПС 35/6кВ №47 Кимовская для технологического присоединения электрооборудования ООО Кимовская типография, договор от 03.08.2018 №711017219 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,002 км) | J_TUE-00214-001 | 03.08.2018 | 711017219 | 1 | 1.065 | 03.08.2019 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения лабораторно-производственного корпуса №4; | Общество с ограниченной ответственностью "Кимовская типография" | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от проектируемой линейной ячейки II СкШ 10 кВ ПС 110/10 кВ №304 Глушанки, КЛ 10 кВ от линейной ячейки №13 I СкШ 10 кВ ПС 110/10 кВ №304 Глушанки для технологического присоединения ООО Ушинский квартал договор от 07.09.2018 №711021592 (от 150 до 670 кВт; протяженность 2,058 км) | J_TUE-00216-000 | 07.09.2018 | 711021592 | 1 | 5.971 | 07.09.2019 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения многоэтажных жилых домов (дом №1, дом №2), | Общество с ограниченной ответственностью "Ушинский квартал" | 0 | 0.38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство линейной ячейки 10 кВ на II СкШ 10 кВ ПС 110/10 кВ №304 Глушанки для технологического присоединения ООО Ушинский квартал договор от 07.09.2018 №711021592 (от 150 до 670 кВт) | J_TUE-00216-001 | 07.09.2018 | 711021592 | 1 | 5.971 | 07.09.2019 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения многоэтажных жилых домов (дом №1, дом №2), | Общество с ограниченной ответственностью "Ушинский квартал" | 0 | 0.38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от проектируемой ТП от проектируемой ЛЭП-6кВ от ВЛЗ-6кВ отп. КТП-175 от ВЛ-6 кВ ЗТП-23 - ЗТП-22 от ЗТП-23 от ВЛ-6 кВ ЗТП-24 - ЗТП-23 от ЗТП-24 от ВЛ- 6кВ шахта 16 Бис 2СШ 6 кВ ПС 110/6кВ №22 Задонье для технологического присоединения Государственного учреждения здравоохранения Тульский областной детский многопрофильный санаторий Иншинка имени супругов Баташева И.С. и Баташевой А.В. договор от 27.08.2018 №711020458 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,003 км) | J_TUE-00217-000 | 27.08.2018 | 711020458 | 1 | 13.601 | 27.08.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения нежилого здания | Государственное учреждение здравоохранения Тульский областной детский многопрофильный санаторий Иншинка имени супругов Баташева И.С. и Баташевой А.В. | 0.055 | 0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ от ВЛЗ-6кВ отп. КТП-175 от ВЛ-6 кВ ЗТП-23 - ЗТП-22 от ЗТП-23 от ВЛ-6 кВ ЗТП-24 - ЗТП-23 от ЗТП-24 от ВЛ- 6кВ шахта 16 Бис 2СШ 6 кВ ПС 110/6кВ №22 Задонье для технологического присоединения электрооборудования Государственного учреждения здравоохранения Тульский областной детский многопрофильный санаторий Иншинка имени супругов Баташева И.С. и Баташевой А.В. договор от 27.08.2018 №711020458 (от 150 до 670 кВт; протяженность 2,48 км) | J_TUE-00217-001 | 27.08.2018 | 711020458 | 1 | 13.601 | 27.08.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения нежилого здания | Государственное учреждение здравоохранения Тульский областной детский многопрофильный санаторий Иншинка имени супругов Баташева И.С. и Баташевой А.В. | 0.055 | 0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ВЛЗ-6кВ отп. КТП-175 от ВЛ-6 кВ ЗТП-23 - ЗТП-22 от ЗТП-23 от ВЛ-6 кВ ЗТП-24 - ЗТП-23 от ЗТП-24 от ВЛ- 6кВ шахта 16 Бис 2СШ 6 кВ ПС 110/6кВ №22 Задонье для технологического присоединения электрооборудования Государственного учреждения здравоохранения Тульский областной детский многопрофильный санаторий Иншинка имени супругов Баташева И.С. и Баташевой А.В. договор от 27.08.2018 №711020458 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,473 км) | J_TUE-00217-002 | 27.08.2018 | 711020458 | 1 | 13.601 | 27.08.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения нежилого здания | Государственное учреждение здравоохранения Тульский областной детский многопрофильный санаторий Иншинка имени супругов Баташева И.С. и Баташевой А.В. | 0.055 | 0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство КТП-250-6/0,4 кВА от ВЛЗ-6кВ отп. КТП-175 от ВЛ-6 кВ ЗТП-23 - ЗТП-22 от ЗТП-23 от ВЛ-6 кВ ЗТП-24 - ЗТП-23 от ЗТП-24 от ВЛ- 6кВ шахта 16 Бис 2СШ 6 кВ ПС 110/6кВ №22 Задонье для технологического присоединения электрооборудования Государственного учреждения здравоохранения Тульский областной детский многопрофильный санаторий Иншинка имени супругов Баташева И.С. и Баташевой А.В. договор от 27.08.2018 №711020458 (от 150 до 670 кВт; трансформаторная мощность 250 кВа) | J_TUE-00217-003 | 27.08.2018 | 711020458 | 1 | 13.601 | 27.08.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения нежилого здания | Государственное учреждение здравоохранения Тульский областной детский многопрофильный санаторий Иншинка имени супругов Баташева И.С. и Баташевой А.В. | 0.055 | 0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Расширение ВЛ-10 кВ №15 линейной ячейки №15 I СкШ-10 кВ ПС-110/10 кВ №322 Яковлево с установкой дополнительной опоры и разъединителя в населенном пункте Сосновый Заокского района Тульской области для технологического присоединения ООО Заокское договор от 06.04.2018 №711011598 (от 150 до 670 кВт; 1 шт.) | J_TUE-00220-000 | 06.04.2018 | 711011598 | 1 | 0.045 | 06.04.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электрроснабжения пометохранилища, | Общество с ограниченной ответственностью "Заокское" | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Ломовка II СШ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ № 68 Богородицк для технологического присоединения электрооборудования Общества с ограниченной ответственностью "Мгрилькафе" договор от 05.07.2018 г № 711016366 (от 150 кВт до 670 кВт, протяженность 0,101 км) | J_TUE-00221-000 | 05.07.2018 | 711016366 | 1 | 2.705 | 05.07.2019 | 2019 | 1 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электрроснабжения нежилого-здания кафе | Общество с ограниченной ответственностью "Мгрилькафе" | 0 | 0.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Ломовка II СШ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ № 68 Богородицк для технологического присоединения электрооборудования Общества с ограниченной ответственностью "Мгрилькафе" договор от 05.07.2018 г № 711016366 (от 150 кВт до 670 кВт, протяженность 0,292 км) | J_TUE-00221-001 | 05.07.2018 | 711016366 | 1 | 2.705 | 05.07.2019 | 2019 | 1 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электрроснабжения нежилого-здания кафе | Общество с ограниченной ответственностью "Мгрилькафе" | 0 | 0.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ Ломовка II СШ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ № 68 Богородицк для технологического присоединения электрооборудования Общества с ограниченной ответственностью "Мгрилькафе" договор от 05.07.2018 г № 711016367 (от 150 кВт до 670 кВт, протяженность 0,987 км) | J_TUE-00222-000 | 05.07.2018 | 711016367 | 1 | 3.834 | 05.07.2019 | 2019 | 1 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электрроснабжения нежилого-здания кафе | Общество с ограниченной ответственностью "Мгрилькафе" | 0 | 0.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от вновь строящейся ТП 10/0,4 кВ от вновь строящейся ВЛЗ 10 кВ от опоры №15 отп. Борятино (КЗС) от опоры №31 ЛЭП 10 кВ отп. Свистовка от опоры №120 ЛЭП 10 кВ Борятино от линейной ячейки Борятино II СкШ 10 кВ ПС 110 кВ Турдей для технологического присоединения электрооборудования ООО "Нива" договор от 19.10.2018 №711023057 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,005 км) | J_TUE-00224-000 | 19.10.2018 | 711023057 | 1 | 0.858 | 19.10.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения ВРУ | Общество с ограниченной ответственностью "Нива" | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от опоры №15 отп. Борятино (КЗС) от опоры №31 ЛЭП 10 кВ отп. Свистовка от опоры №120 ЛЭП 10 кВ Борятино от линейной ячейки Борятино II СкШ 10 кВ ПС 110 кВ Турдей для технологического присоединения электрооборудования ООО "Нива" договор от 19.10.2018 №711023057 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,008 км) | J_TUE-00224-001 | 19.10.2018 | 711023057 | 1 | 0.858 | 19.10.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения ВРУ | Общество с ограниченной ответственностью "Нива" | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ от вновь строящейся ВЛЗ 10 кВ от опоры №15 отп. Борятино (КЗС) от опоры №31 ЛЭП 10 кВ отп. Свистовка от опоры №120 ЛЭП 10 кВ Борятино от линейной ячейки Борятино II СкШ 10 кВ ПС 110 кВ Турдей для технологического присоединения электрооборудования ООО "Нива" договор от 19.10.2018 №711023057 (от 150 до 670 кВт; трансформаторная мощность 400 кВа) | J_TUE-00224-002 | 19.10.2018 | 711023057 | 1 | 0.858 | 19.10.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения ВРУ | Общество с ограниченной ответственностью "Нива" | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от линейной ячейки №1 I СкШ 6 кВ ПС 110/10/6 кВ №371 Никулинская для технологического присоединения электрооборудования ООО Авиаген договор от 15.10.2018 №711022450 (от 150 до 670 кВт; протяженность 2,431 км, в том числе двухцепной участок 1,485 км) | J_TUE-00225-000 | 15.10.2018 | 711022450 | 1 | 12.614 | 15.07.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения ВРУ | Общество с ограниченной ответственностью "Авиаген" | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от линейной ячейки №1 I СкШ 6 кВ ПС 110/10/6 кВ №371 Никулинская для технологического присоединения электрооборудования ООО Авиаген договор от 15.10.2018 №711022450 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,024 км) | J_TUE-00225-002 | 15.10.2018 | 711022450 | 1 | 12.614 | 15.07.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения ВРУ | Общество с ограниченной ответственностью "Авиаген" | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от опоры №9 ЛЭП 10 кВ "отп. на ТП №434 ХПП" от опоры №105 ЛЭП 10 кВ №8 от линейной ячейки №8 IIСкШ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ №200 Тургеневская для технологического присоединения ООО ФерроКарбон договор от 08.10.2018 №711021455 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,011 км) | J_TUE-00227-000 | 08.10.2018 | 711021455 | 1 | 0.045 | 08.10.2019 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения базы; | Общество с ограниченной ответственностью "ФерроКарбон" | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство пункта отключения ответвления абонентской отпайки на базе реклоузера 10кВ от опоры №72 ВЛ-10кВ отп. Теребуш ф. Прогресс ПС 110/35/10кВ №38 Венев для технологического присоединения электрооборудования ООО Родниковое поле договор от 13.12.2018 №711026119 (от 150 до 670 кВт; 1 шт., общая протяженность 0,028 км) | J_TUE-00228-000 | 13.12.2018 | 711026119 | 1 | 1.317 | 13.12.2019 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановка для электроснабжения производственного цеха | Общество с ограниченной ответственностью "Родниковое поле" | 0.15 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Расширение ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ отп. Теребуш ф. Прогресс ПС 110/35/10кВ №38 "Венев", Тульская область, Веневский район, д. Теребуш с установкой дополнительной опоры и разъединителя для технологического присоединения электрооборудования ООО МАК-Лоджистик договор от 09.08.2018 №711019062 (от 150 до 670 кВт; 1 шт.) | J_TUE-00236-000 | 09.08.2018 | 711019062 | 1 | 0.045 | 09.08.2019 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения МФЦ дорожного сервиса | Общество с ограниченной ответственностью "МАК-Лоджистик" | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-35 кВ на ж/б опорах от ВЛ-35 кВ "Ботвиньево-Горбачево" протяженностьюи 2,999 км. и одноцепной на ж/б опорах ВЛ-35 кВ от ВЛ-35 "Поповка-Горбачево" протяженностью 3,624 км для технологического присоединения электрооборудования ООО "Мираторг-Орел" договор от 26.03.2019 №711029376 (от 670 кВт) | J_TUE-00242-000 | 26.03.2019 | 711029376 | 1 | 228.562 | 26.03.2021 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения овощехранилища, | Общество с ограниченной ответственностью "Мираторг-Орел" | 0 | 9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ с установкой двух трансформаторов мощностью 6,3 МВА каждый для технологического присоединения электрооборудования ООО "Мираторг-Орел" договор от 26.03.2019 №711029376 (от 670 кВт) | J_TUE-00242-001 | 26.03.2019 | 711029376 | 1 | 228.562 | 26.03.2021 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения овощехранилища, | Общество с ограниченной ответственностью "Мираторг-Орел" | 0 | 9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №6 от ПС 110/35/6-10кВ №200 «Тургеневская» с установкой пункта секционирования-1 шт. для технологического присоединения электрооборудования ООО Строй-Ресурс, договор от 19.03.2019 г. №711028492 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,31 км) | J_TUE-00245-000 | 19.03.2019 | 711028492 | 1 | 2.14 | 19.03.2020 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения дробильного цеха | Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Ресурс" | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от опоры №82 ЛЭП 10 кВ №3 от линейной ячейки №3 I СкШ 10 кВ ПС 110/10 кВ №278 Алешня для технологического присоединения КФК Элитные семена договор от 15.03.2019 №711027084 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,025 км) | J_TUE-00247-000 | 15.03.2019 | 711027084 | 1 | 0.048 | 15.03.2020 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | электроустановка для электроснабжения строительства хранилища для хранения с/х продукции и системы орошения | Крестьянско-фермерское хозяйство Элитные семена | 0 | 0.55 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6кВ от опоры №133 ф. Липки-1 ПС 110/35/6кВ №68 Богородицк, ВЛЗ-6кВ от опоры №69 ф. Липки-2 ПС 220/110/35/6кВ №16 Бегичево с установкой реклоузера (1 шт.), Тульская область, Богородицкий район, д. Упертовка для технологического присоединения ПАО Ростелеком договор от 23.04.2019г. №711030946 (свыше 670 кВт; протяженность 4,1 км) | J_TUE-00250-000 | 23.04.2019 | 711030946 | 1 | 12.312 | 23.04.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения телекоммуникационного оборудования | Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" | 0 | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от вновь построенной ТП 6/0,4кВ от вновь построенной ВЛЗ-6кВ от опоры №22 ВЛ 6кВ Рязаново 1СкШ ПС 35/6кВ №57 Куркино, Тульская область, Куркинский район, п. Куркино для технологического присоединения ООО Прощёный колодец, договор от 21.05.2019г. №711029658 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,018 км) | J_TUE-00251-000 | 21.05.2019 | 711029658 | 1 | 0.535 | 21.05.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения нежилого здания | Общество с ограниченной ответственностью "Прощеный колодец" | 0.12 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4кВ от вновь построенной ВЛЗ-6кВ от опоры №22 ВЛ 6кВ Рязаново 1СкШ ПС 35/6кВ №57 Куркино, Тульская область, Куркинский район, п. Куркино для технологического присоединения ООО Прощёный колодец, договор от 21.05.2019г. №711029658 (от 150 до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,16 МВа) | J_TUE-00251-001 | 21.05.2019 | 711029658 | 1 | 0.535 | 21.05.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения нежилого здания | Общество с ограниченной ответственностью "Прощеный колодец" | 0.12 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6кВ от опоры №22 ВЛ 6кВ Рязаново 1СкШ ПС 35/6кВ №57 Куркино, Тульская область, Куркинский район, п. Куркино для технологического присоединения ООО Прощёный колодец, договор от 21.05.2019г. №711029658 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,012 км) | J_TUE-00251-002 | 21.05.2019 | 711029658 | 1 | 0.535 | 21.05.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения нежилого здания | Общество с ограниченной ответственностью "Прощеный колодец" | 0.12 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4кВ от вновь построенной ЛЭП 6кВ от линейной ячейки Жилпоселок ПС 35/6 кВ №164 Электропривод в населенном пункте Плеханово Ленинского района Тульской области для технологического присоединения МУ УКС г.Тулы, договор от 25.03.2019г. №711026625 (от 150 до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВа) | J_TUE-00252-000 | 25.03.2019 | 711026625 | 1 | 4.794 | 25.03.2020 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения объекта "Переустройство системы обезжелезования п.Плеханово" | Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства г. Тулы" | 0 | 0.248 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от линейной ячейки Жилпоселок 1 СкШ 6 кВ ПС 35/6 кВ №164 Электропривод в населенном пункте Плеханово Ленинского района Тульской области для технологического присоединения МУ УКС г.Тулы, договор от 25.03.2019г. №711026625 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,35 км) | J_TUE-00252-002 | 25.03.2019 | 711026625 | 1 | 4.794 | 25.03.2020 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения объекта "Переустройство системы обезжелезования п.Плеханово" | Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства г. Тулы" | 0 | 0.248 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от линейной ячейки Жилпоселок 1 СкШ 6 кВ ПС 35/6 кВ №164 Электропривод в населенном пункте Плеханово Ленинского района Тульской области для технологического присоединения МУ УКС г.Тулы, договор от 25.03.2019г. №711026625 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,35 км) | J_TUE-00252-003 | 25.03.2019 | 711026625 | 1 | 4.794 | 25.03.2020 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения объекта "Переустройство системы обезжелезования п.Плеханово" | Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства г. Тулы" | 0 | 0.248 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП 6/0,4кВ №7079 Некрасова в населенном пункте Плеханово Ленинского района Тульской области для технологического присоединения МУ УКС г.Тулы, договор от 25.03.2019г. №711026625 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,55 км) | J_TUE-00252-004 | 25.03.2019 | 711026625 | 1 | 4.794 | 25.03.2020 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения объекта "Переустройство системы обезжелезования п.Плеханово" | Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства г. Тулы" | 0 | 0.248 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ вновь построенной ТП 6/0,4кВ от вновь построенной ЛЭП 6кВ от линейной ячейки Жилпоселок ПС 35/6 кВ №164 Электропривод в населенном пункте Плеханово Ленинского района Тульской области для технологического присоединения МУ УКС г.Тулы, договор от 25.03.2019г. №711026625 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | J_TUE-00252-005 | 25.03.2019 | 711026625 | 1 | 4.794 | 25.03.2020 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения объекта "Переустройство системы обезжелезования п.Плеханово" | Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства г. Тулы" | 0 | 0.248 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ от вновь стоящейся ВЛЗ 10 кВ от опоры №6 ВЛ 10 кВ Буреломы отпайка СХТ (пос.) от 1 СкШ 10 кВ ПС 35/10 кВ №222 Чернятино для технологического присоединения ООО Листер, договор от 14.05.2019г. №711031193 (от 150 до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВа) | J_TUE-00253-000 | 14.05.2019 | 711031193 | 1 | 1.219 | 14.05.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения нежилого здания | Общество с ограниченной ответственностью "Листер" | 0 | 0.382 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от опоры №6 ВЛ 10 кВ Буреломы отпайка СХТ (пос.) от 1 СкШ 10 кВ ПС 35/10 кВ №222 Чернятино для технологического присоединения ООО Листер, договор от 14.05.2019г. №711031193 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,049 км) | J_TUE-00253-001 | 14.05.2019 | 711031193 | 1 | 1.219 | 14.05.2020 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения нежилого здания | Общество с ограниченной ответственностью "Листер" | 0 | 0.382 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от вновь строящейся КТП 10/0,4 кВ от вновь стоящейся ВЛЗ 10 кВ от опоры №6 ВЛ 10 кВ Буреломы отпайка СХТ (пос.) от 1 СкШ 10 кВ ПС 35/10 кВ №222 Чернятино, строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП №655 СХТ (пос.) для технологического присоединения ООО Листер, договор от 14.05.2019г. №711031193 (от 150 до 670 кВт; общая протяженность 0,106 км, в т.ч. двухцепной участок - 0,003 км) | J_TUE-00253-002 | 14.05.2019 | 711031193 | 1 | 1.219 | 14.05.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения нежилого здания | Общество с ограниченной ответственностью "Листер" | 0 | 0.382 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство двух ТП 6/0,4 кВ мощностью трансформаторов 250 кВа каждая от вновь стоящейся ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ №1 и №2 ПС 35/6 кВ №36 Гурово в н.п. Новогуровский Алексинского района Тульской области для технологического присоединения АО Региональная генерирующая компания-Новогуровский, договор от 06.05.2019г. №711030818 (от 150 до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВа) | J_TUE-00254-000 | 06.05.2019 | 711030818 | 1 | 4.018 | 06.05.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения блочно-модульной котельной; | Акционерное общество «Региональная генерирующая компания-Новогуровский» | 0 | 0.231 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ №1 от 1 СкШ 6 кВ ПС 35/6 кВ №36 Гурово в н.п. Новогуровский Алексинского района Тульской области для технологического присоединения АО Региональная генерирующая компания-Новогуровский, договор от 06.05.2019г. №711030818 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,089 км, в том числе методом ГНБ-0,063 км) | J_TUE-00254-001 | 06.05.2019 | 711030818 | 1 | 4.018 | 06.05.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения блочно-модульной котельной; | Акционерное общество «Региональная генерирующая компания-Новогуровский» | 0 | 0.231 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ вновь построенной ТП 6/0,4кВ от вновь стоящейся КЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ №1 ПС 35/6 кВ №36 Гурово в н.п. Новогуровский Алексинского района Тульской области для технологического присоединения АО Региональная генерирующая компания-Новогуровский, договор от 06.05.2019г. №711030818 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,033 км) | J_TUE-00254-002 | 06.05.2019 | 711030818 | 1 | 4.018 | 06.05.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения блочно-модульной котельной; | Акционерное общество «Региональная генерирующая компания-Новогуровский» | 0 | 0.231 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 6/0,4 кВ мощностью трансформаторов 250 кВа в п. Куркино Куркинский район Тульской области для технологического присоединения ООО СОЦСТРОЙ, договор от 25.03.2019г. №711028207 (от 150 до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВа) | J_TUE-00255-000 | 25.03.2019 | 711028207 | 1 | 3.925 | 25.03.2020 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения многоквартирного жилого дома | Общество с ограниченной ответчственностью "СОЦСТРОЙ" | 0 | 0.178 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство двух отпаек КЛ-6кВ от опоры №10 ВЛ-6кВ Райцентр 2СкШ 6кВ ПС 35/6кВ №57 Куркино и от опоры №3 ВЛ-6кВ Куркино 1СкШ 6кВ ПС 35/6 №57 Куркино в п. Куркино Куркинский район Тульской области для технологического присоединения ООО СОЦСТРОЙ, договор от 25.03.2019г. №711028207 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,35 км) | J_TUE-00255-001 | 25.03.2019 | 711028207 | 1 | 3.925 | 25.03.2020 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения многоквартирного жилого дома | Общество с ограниченной ответчственностью "СОЦСТРОЙ" | 0 | 0.178 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство двухцепной КЛ-0,4кВ от вновь построенной ТП 6/0,4 кВ от КЛ-6кВ от опоры №10 ВЛ-6кВ Райцентр 2СкШ 6кВ ПС 35/6кВ №57 Куркино и от опоры №3 ВЛ-6кВ Куркино 1СкШ 6кВ ПС 35/6 №57 Куркино в п. Куркино Куркинский район Тульской области для технологического присоединения ООО СОЦСТРОЙ, договор от 25.03.2019г. №711028207 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,15 км) | J_TUE-00255-002 | 25.03.2019 | 711028207 | 1 | 3.925 | 25.03.2020 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения многоквартирного жилого дома | Общество с ограниченной ответчственностью "СОЦСТРОЙ" | 0 | 0.178 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от опоры №1 ВЛ 10 кВ Утятник от 1 СкШ 10 кВ ПС 35/10 кВ №2736 Осташино с установкой реклоузера (1 шт.) в районе деревни Левшино Ефремовского района Тульской области для технологического присоединения ООО ТЭТА ФУД Е, договор от 19.04.2019г. №711030716 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,563 км) | J_TUE-00256-000 | 19.04.2019 | 711030716 | 1 | 1.581 | 19.04.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения цеха по переработке мяса | Общество с ограниченной ответчственностью "ТЭТА ФУД Е" | 0 | 0.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ Восход от линейной ячейки Восход 1 СкШ 10кВ ПС 35/10кВ №274 Бахметьево со строительством пункта секционирования (1 шт.), Тульская область, Богородицкий район для технологического присоединения ООО Богородицкий альянс, договор от 24.06.2019г. №711028206 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,07 км) | J_TUE-00257-000 | 24.06.2019 | 711028206 | 1 | 1.724 | 24.06.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения комплекса для хранения, сушки и очистки зерновых культур | Общество с ограниченной ответственностью "Богородицкий альянс" | 0 | 0.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от опоры №194 ВЛ 10 кВ Галицы-Каменка от линейной ячейки 10 кВ Галицы-Каменка 1 СкШ 10кВ ПС 35/10кВ №221 Галицы со строительством пункта секционирования (1 шт.) для технологического присоединения ООО Новопетровское, договор от 12.07.2019г. №711032452 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,165 км) | J_TUE-00259-000 | 12.07.2019 | 711032452 | 1 | 2.866 | 12.07.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения кормоцеха и телятника | Общество с ограниченной ответственностью "Новопетровское" | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от опоры №4 ВЛ 10 кВ Малевка II СкШ 10кВ ПС 110/10 кВ №433 Стечкин с установкой реклоузера (1 шт.) для технологического присоединения ООО Хартия, договор от 31.07.2019г. №711035998 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,043 км) | J_TUE-00260-000 | 31.07.2019 | 711035998 | 1 | 1.914 | 31.07.2020 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения полигона твердых бытовых отходов в городе Тула | Общество с ограниченной ответственностью "Хартия" | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ от опоры №49 КВЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ЗТП №331 Скважина №2 от КВЛ 10 кВ №2 от линейной ячейки 10 кВ №2 РУ 10 кВ ЦРП от КВЛ 10 кВ №2 от линейной ячейки №2 ПС 110/35/10 кВ №3 Белёв со строительством пункта секционирования (1 шт.), г. Белев для технологического присоединения ООО Торговый дом Северный, договор от 31.07.2019г. №711036237 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,35 км) | J_TUE-00262-000 | 31.07.2019 | 711036237 | 1 | 2.86 | 31.07.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения нежилого здания | Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Северный" | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ от ВЛ 10кВ №7 от линейной ячейки 10 кВ №7 1 СкШ 10кВ ПС 35/10кВ №298 Крюковка с установкой коммутационного аппарата типа реклоузер (1 шт.) для технологического присоединения ООО Фатежская ягнятина договор от 18.07.2019г. №711030623 (свыше 670 кВт; протяженность 0,015 км) | J_TUE-00265-000 | 18.07.2019 | 711030623 | 1 | 7.496 | 18.07.2021 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения здания ферм для мелкого скота | Общество с ограниченной ответственностью "Фатежская ягнятина" | 0 | 1.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от опоры №23 ВЛ-10 кВ Веневский от 1СШ КРУН-10кВ ПС 35/10кВ №323 Урусово с установкой реклоузера (1 шт.) для технологического присоединения ИП Глава КФХ Аветисян Манук Жульевич, договор от 13.08.2019г. №711036687 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | K_TUE-00266-000 | 13.08.2019 | 711036687 | 1 | 1.817 | 13.08.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения Веневского элеваторного комплекса "ЖАК" | Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Аветисян Манук Жульевич | 0 | 0.52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от опоры №18 ЛЭП 10 кВ №7 от линейной ячейки №7 I СкШ 10 кВ ПС 35/10 кВ №287 Н.Дольцы со строительством пункта секционирования (1 шт.) для технологического присоединения ООО Алтухово, договор от 29.07.2019г. №711030809 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,25 км) | K_TUE-00267-000 | 29.07.2019 | 711030809 | 1 | 2.211 | 29.07.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения промышленного холодильника с регулируемой атмосферой для фруктов | Общество с ограниченной ответственностью Алтухово | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от опоры №38 ЛЭП 6 кВ отп. 6 кВ на МТП7500 ул.Железнодорожная от опоры №44 ЛЭП 6 кВ отп. 6 кВ на МТП7276 Тепл.хоз. с-з Приупский от опоры №68 ЛЭП 6 кВ Жилпоселок от линейной ячейки Жилпоселок 1 СкШ 6 кВ ПС 35/6 №164 Электропривод с установкой пункта секционирования (1 шт.) для технологического присоединения УМВД РФ по Тульской области, договор от 20.08.2019г. №711028541 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,6 км) | K_TUE-00268-000 | 20.08.2019 | 711028541 | 1 | 9.92 | 20.08.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по ТО | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тульской области | 0 | 0.49 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от опоры №38 ЛЭП 6 кВ отп. 6 кВ на МТП7500 ул.Железнодорожная от опоры №44 ЛЭП 6 кВ отп. 6 кВ на МТП7276 Тепл.хоз. с-з Приупский от опоры №68 ЛЭП 6 кВ Жилпоселок от линейной ячейки Жилпоселок 1 СкШ 6 кВ ПС 35/6 №164 Электропривод для технологического присоединения УМВД РФ по Тульской области, договор от 20.08.2019г. №711028541 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,25 км, в том числе методом ГНБ 0,1км) | K_TUE-00268-001 | 20.08.2019 | 711028541 | 1 | 9.92 | 20.08.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по ТО | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тульской области | 0 | 0.49 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от опоры №72 ЛЭП 10 кВ 6Б от линейной ячейки 10 кВ 6А+Б 1 СкШ 10 кВ ПС 110/35/10 №46 Труново с установкой разъединителя (1 шт.) для технологического присоединения Енисейского Н.Л., договор от 16.09.2019г. №711036684 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | K_TUE-00269-000 | 16.09.2019 | 711036684 | 1 | 2.039 | 16.09.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроэлектроустановки для электроснабжения нежилого здания для производственных целей | Енисейский Николай Леонардович | 0 | 0.58 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от опоры №72 ЛЭП 10 кВ 6Б от линейной ячейки 10 кВ 6А+Б 1 СкШ 10 кВ ПС 110/35/10 №46 Труново для технологического присоединения Енисейского Н.Л., договор от 16.09.2019г. №711036684 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,25 км) | K_TUE-00269-001 | 16.09.2019 | 711036684 | 1 | 2.039 | 16.09.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроэлектроустановки для электроснабжения нежилого здания для производственных целей | Енисейский Николай Леонардович | 0 | 0.58 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от линейной ячейки 6 кВ №7 1 СкШ 6 кВ ПС 110/6 №404 Ратово с установкой реклоузера (1 шт.) для технологического присоединения ООО МГ-Финанс, договор от 26.03.2019г. №711028571 (свыше 670 кВт; протяженность 0,004 км) | K_TUE-00270-000 | 26.03.2019 | 711028571 | 1 | 10.355 | 26.03.2021 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения жилых домов | Общество с ограниченной ответственностью "МГ-Финанс" | 1.3 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от линейной ячейки 6 кВ №7 1 СкШ 6 кВ ПС 110/6 №404 Ратово для технологического присоединения ООО МГ-Финанс, договор от 26.03.2019г. №711028571 (свыше 670 кВт; протяженность 1,944 км) | K_TUE-00270-001 | 26.03.2019 | 711028571 | 1 | 10.355 | 26.03.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения жилых домов | Общество с ограниченной ответственностью "МГ-Финанс" | 1.3 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от КЛ 6 кВ - ответвление от проектируемой ВЛ 6 кВ от опоры №39 ВЛ 6 кВ Ц.У. Шаховское - ответвление от ВЛ 6 кВ Огаревка от линейной ячейки Огаревка 1 СкШ 6 кВ ПС 35/6 №269 Пашково для технологического присоединения ГУ ТО Комплексный центр социального обслуживания населения №6, договор от 14.10.2019г. №711036306 (от 150 до 670 кВт; протяженность 1,2 км) | K_TUE-00274-000 | 14.10.2019 | 711036306 | 1 | 6.914 | 14.10.2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения здания центра социального обслуживания населения | Государственное учреждение Тульской области "Комплексный центр социального обслуживания населения №6" | 0 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от опоры №39 ВЛ 6 кВ Ц.У. Шаховское - ответвление от ВЛ 6 кВ Огаревка от линейной ячейки Огаревка 1 СкШ 6 кВ ПС 35/6 №269 Пашково для технологического присоединения ГУ ТО Комплексный центр социального обслуживания населения №6, договор от 14.10.2019г. №711036306 (от 150 до 670 кВт; протяженность 1 км) | K_TUE-00274-001 | 14.10.2019 | 711036306 | 1 | 6.914 | 14.10.2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения здания центра социального обслуживания населения | Государственное учреждение Тульской области "Комплексный центр социального обслуживания населения №6" | 0 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ вновь построенной ТП6/0,4 кВ от ВЛ 6 кВ ф. Огаревка от линейной ячейки Огаревка 1 СкШ 6 кВ ПС 35/6 №269 Пашково для технологического присоединения ГУ ТО Комплексный центр социального обслуживания населения №6, договор от 14.10.2019г. №711036306 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,01 км каждая) | K_TUE-00274-002 | 14.10.2019 | 711036306 | 1 | 6.914 | 14.10.2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения здания центра социального обслуживания населения | Государственное учреждение Тульской области "Комплексный центр социального обслуживания населения №6" | 0 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ от ВЛ 6 кВ ф. Огаревка от линейной ячейки Огаревка 1 СкШ 6 кВ ПС 35/6 №269 Пашково для технологического присоединения ГУ ТО Комплексный центр социального обслуживания населения №6, договор от 14.10.2019г. №711036306 (от 150 до 670 кВт; общая мощность 0,25 МВа) | K_TUE-00274-003 | 14.10.2019 | 711036306 | 1 | 6.914 | 14.10.2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения здания центра социального обслуживания населения | Государственное учреждение Тульской области "Комплексный центр социального обслуживания населения №6" | 0 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 6,5 км от проектируемой линейной ячеки РП 10 кВ №6 Коженка от опоры №171 ВЛ 10 кВ №8 от линейной ячейки №8 2 СкШ 10 кВ ПС 35/10 №416 Луговка и ВЛ 10 кВ протяженностью 0,05 км от опоры №6 ВЛ 10 кВ отп. Красивка от опоры №132 ВЛ 10 кВ №6 от линейной ячейки №6 2 СкШ 10 кВ ПС 110/35/10 №200 Тургеневская в Черноском районе, д. Красивка для технологического присоединения ГУКС ТулоблУКС, договор от 05.06.2018г. №711008076 (от 150 до 670 кВт; общая протяженность 6,55 км) | K_TUE-00276-001 | 05.06.2018 | 711008076 | 1 | 22.301 | 05.11.2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения корпуса на базе государственного учреждения Тульской области "Красивский психоневрологический интернат" | Государственное учреждение капитального строительства "Тульское областное Управление Капитального Строительства" | 0 | 0.488 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ вновь построенной ТП10/0,4 кВ в Черноском районе, д. Красивка для технологического присоединения ГУКС ТулоблУКС, договор от 05.06.2018г. №711008076 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,02 км каждая) | K_TUE-00276-002 | 05.06.2018 | 711008076 | 1 | 22.301 | 05.11.2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения корпуса на базе государственного учреждения Тульской области "Красивский психоневрологический интернат" | Государственное учреждение капитального строительства "Тульское областное Управление Капитального Строительства" | 0 | 0.488 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ в Черноском районе, д. Красивка для технологического присоединения ГУКС ТулоблУКС, договор от 05.06.2018г. №711008076 (от 150 до 670 кВт; общая мощность 1,26 МВа) | K_TUE-00276-003 | 05.06.2018 | 711008076 | 1 | 22.301 | 05.11.2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения корпуса на базе государственного учреждения Тульской области "Красивский психоневрологический интернат" | Государственное учреждение капитального строительства "Тульское областное Управление Капитального Строительства" | 0 | 0.488 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ от опоры №7 ВЛ 35 кВ "Дедилово-Труново" с установкой коммутационного аппарата типа реклоузер (1 шт.) для технологического присоединения ООО Киреевский солепромысел, договор от 28.11.2019г. №711042272 (свыше 670 кВт; протяженность 6,6 км) | K_TUE-00287-000 | 28.11.2019 | 711042272 | 1 | 38.119 | 28.11.2021 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения солепромысла | Общество с ограниченной ответственностью "Киреевский солепромысел" | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от опоры №18 ВЛ 6 кВ Лопухиновка-ответвление ЛЭП 6 кВ Ковалевка от линейной ячейки Ковалевка II СкШ 6 кВ ПС 35/6 №379 Свободная с установкой коммутационного аппарата типа реклоузер (1 шт.) для технологического присоединения КФК Анклод, договор от 26.11.2019г. №711042295 (от 150 кВт до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | K_TUE-00288-000 | 26.11.2019 | 711042295 | 1 | 2.079 | 26.11.2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения пункта сортировки | Крестьянское (фермерское) хозяйство "Анклод" | 0 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от опоры №38 КВЛ-6кВ ЗТП-34 - ЗТП-39 от КЛ-6кВ Микрорайон-1 1СкШ ПС 110/6 №380 Радиотехническая в Тульской области, Кимовский район, МО Пронское, д. Зубовка для технологического присоединения АМО Кимовский район, договор от 12.12.2019г. №711038673 (от 150 кВт до 670 кВт; общая протяженность 0,4 км) | K_TUE-00327-000 | 12.12.2019 | 711038673 | 1 | 13.425 | 12.12.2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения трех строящихся девятиэтажных жилых домов | Администрация муниципального образования Кимовский район | 0 | 0.54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-6/0,4 кВ в Тульской области, Кимовский район, МО Пронское, д. Зубовка для технологического присоединения АМО Кимовский район, договор от 12.12.2019г. №711038673 (от 150 кВт до 670 кВт; общая трансформаторная мощность 1,26 МВА) | K_TUE-00327-001 | 12.12.2019 | 711038673 | 1 | 13.425 | 12.12.2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения трех строящихся девятиэтажных жилых домов | Администрация муниципального образования Кимовский район | 0 | 0.54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от вновь построеной двухтрансформаторной ТП-6/0,4 кВ в Тульской области, Кимовский район, МО Пронское, д. Зубовка для технологического присоединения АМО Кимовский район, договор от 12.12.2019г. №711038673 (от 150 кВт до 670 кВт; общая протяженность 1,2 км) | K_TUE-00327-002 | 12.12.2019 | 711038673 | 1 | 13.425 | 12.12.2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения трех строящихся девятиэтажных жилых домов | Администрация муниципального образования Кимовский район | 0 | 0.54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ от опоры №3 ВЛЗ-6кВ отп. КТП-75 ф. Горняк 2СШ ЗРУ-6кВ ПС 110/35/6кВ №1 Зубово, ВЛ-6кВ от опоры №38 КВЛ-6кВ ЗТП-34 - ЗТП-39 от КЛ-6кВ Микрорайон-1 1СкШ ПС 110/6 №380 Радиотехническая с установкой коммутационных аппаратов типа РЛНД -2 шт. в Тульской области, Кимовский район, МО Пронское, д. Зубовка для технологического присоединения АМО Кимовский район, договор от 12.12.2019г. №711038673 (от 150 кВт до 670 кВт; общая протяженность 1,55 км) | K_TUE-00327-003 | 12.12.2019 | 711038673 | 1 | 13.425 | 12.12.2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения трех строящихся девятиэтажных жилых домов | Администрация муниципального образования Кимовский район | 0 | 0.54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от опоры №24 ВЛ-6 кВ Дачный городок РУ-6 кВ РП 6 кВ №70 Богучарово ЛЭП-6 кВ №7 линейной ячейки №7 I СкШ 6 кВ ПС-35/6 кВ №306 Тесницкая с установкой реклоузера (1 шт.) для технологического присоединения гр. Папян Гарник Рафикович, договор от 28.01.2020г. №711044174 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,059 км) | K_TUE-00332-000 | 28.01.2020 | 711044174 | 1 | 3.398 | 28.01.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения жилого дома | Папян Гарник Рафикович | 0 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от опоры №139 ВЛ-6 кВ №6 линейной ячейки №6 II СкШ 6 кВ ПС-110/6 кВ №213 Рождественская с установкой реклоузера (1 шт.) для технологического присоединения гр. Папян Гарник Рафикович, договор от 28.01.2020г. №711044174 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,059 км) | K_TUE-00332-001 | 28.01.2020 | 711044174 | 1 | 3.398 | 28.01.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения жилого дома | Папян Гарник Рафикович | 0 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от опоры №215 ЛЭП 10 кВ №9 от линейной ячейки №9 I СкШ 10 кВ ПС 35/10 №346 Поповка с установкой коммутационного аппарата типа реклоузер (1 шт.) для технологического присоединения ООО Мираторг-Орел, договор от 15.01.2020г. №711042992 (от 150 кВт до 670 кВт; протяженность 0,15 км) | K_TUE-00334-000 | 15.01.2020 | 711042992 | 1 | 1.948 | 15.01.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения зерносушильного комплекса | Общество с ограниченной ответственностью "Мираторг-Орел" | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство двух ТП-6/0,4 кВ в Тульской области, Щекинский район, с. Селиваново для технологического присоединения МКУ УКС Щекинский район, договор от 14.01.2020г. №711044159 (от 150 кВт до 670 кВт; общая трансформаторная мощность 0,32 МВА) | K_TUE-00335-000 | 14.01.2020 | 711044159 | 1 | 2.941 | 14.01.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения строительства очистных сооружений | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Щекинского района" | 0 | 0.154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Cтроительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ №2 от линейной ячейки 6 кВ ф. №2 II СкШ КРУН 6 кВ и ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ №3 от линейной ячейки 6 кВ ф. №3 I СкШ КРУН 6 кВ ПС 110/35/6 кВ №334 Селиваново в Тульской области, Щекинский район, с. Селиваново для технологического присоединения МКУ УКС Щекинский район, договор от 14.01.2020г. №711044159 (от 150 кВт до 670 кВт; общая протяженность 0,7 км) | K_TUE-00335-001 | 14.01.2020 | 711044159 | 1 | 2.941 | 14.01.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения строительства очистных сооружений | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Щекинского района" | 0 | 0.154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Cтроительство ЛЭП 0,4 кВ от вновь построенных ТП-6/0,4 кВ в Тульской области, Щекинский район, с. Селиваново для технологического присоединения МКУ УКС Щекинский район, договор от 14.01.2020г. №711044159 (от 150 кВт до 670 кВт; общая протяженность 0,02 км) | K_TUE-00335-002 | 14.01.2020 | 711044159 | 1 | 2.941 | 14.01.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения строительства очистных сооружений | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Щекинского района" | 0 | 0.154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от опоры №30 ВЛ 10 кВ Грачевка от линейной ячейки 10 кВ ф. Грачевка II СкШ КРУН 10 кВ ПС 35/10 кВ №195 Знаменская в Куркинском районе, д. Грачевка для технологического присоединения ООО Знаменское, договор от 03.03.2020г. №711045139 (свыше 670 кВт; протяженность 0,04 км) | K_TUE-00336-000 | 03.03.2020 | 711045139 | 1 | 4.649 | 03.03.2022 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения элеваторного комплекса | Общество с ограниченной ответственностью "Знаменское" | 0 | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ от вновь стоящейся ВЛ 10 кВ от опоры № 49 ВЛ 10 кВ №5 от линейной ячейки 10 кВ ф. №5 2 СкШ 10 кВ КРУ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ №10 Одоев для технологического присоединения ООО Водник, договор от 28.04.2020г. №711047708 (от 150 до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВа) | K_TUE-00341-000 | 28.04.2020 | 711047708 | 1 | 18.908 | 28.04.2021 | 2021 | 2 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса | Общество с ограниченной ответственностью "Водник" | 0 | 0.254 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от опоры № 49 ВЛ 10 кВ №5 от линейной ячейки 10 кВ ф. №5 2 СкШ 10 кВ КРУ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ №10 Одоев для технологического присоединения ООО Водник, договор от 28.04.2020г. №711047708 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | K_TUE-00341-001 | 28.04.2020 | 711047708 | 1 | 18.908 | 28.04.2021 | 2021 | 2 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса | Общество с ограниченной ответственностью "Водник" | 0 | 0.254 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,125 км каждая от вновь строящейся ТП 10/0,4 кВ от вновь стоящейся ВЛ 10 кВ от опоры № 49 ВЛ 10 кВ №5 от линейной ячейки 10 кВ ф. №5 2 СкШ 10 кВ КРУ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ №10 Одоев для технологического присоединения ООО Водник, договор от 28.04.2020г. №711047708 (от 150 до 670 кВт; общая протяженность 0,25 км) | K_TUE-00341-002 | 28.04.2020 | 711047708 | 1 | 18.908 | 28.04.2021 | 2021 | 2 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса | Общество с ограниченной ответственностью "Водник" | 0 | 0.254 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от опоры №1 ЛЭП 10 кВ Симаково от РУ 10кВ РП 10 кВ Юдино от ВЛ 10 кВ МТС от линейной ячейки МТС II СШ 10 кВ ПС 110/35/10кВ №37 Грызлово с установкой реклоузера (1 шт.) для технологического присоединения ИП Глава КФХ Аветисян Манук Жульевич, договор от 08.06.2020г. №711048380 (свыше 670 кВт; протяженность 1 км) | K_TUE-00342-000 | 08.06.2020 | 711048380 | 1 | 6.812 | 08.06.2022 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения насосной станции | Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Аветисян Манук Жульевич | 0 | 1.025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от опоры №1 ЛЭП 10 кВ №4 от линейной ячейки №4 I СкШ 10 кВ ПС 35/10 №217 Алексеевская с установкой коммутационного аппарата типа реклоузер (1 шт.) для технологического присоединения ООО ЛЕКСО, договор от 11.06.2020г. №711048329 (от 150 кВт до 670 кВт; протяженность 0,3 км) | K_TUE-00343-000 | 11.06.2020 | 711048329 | 1 | 3.043 | 11.06.2021 | 2021 | 2 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения поливального оборудования | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕКСО" | 0 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от опоры №1 ВЛ 10 кВ Талызино от линейной ячейки 10 кВ ф. Талызино 2 СкШ 10 кВ ПС 35/10 кВ №323 Урусово с установкой коммутационного аппарата типа реклоузер (1 шт.) для технологического присоединения ИП Глава КФХ Аветисян Манук Жульевич, договор от 22.06.2020г. №711049359 (свыше 670 кВт; протяженность 0,5 км) | K_TUE-00344-000 | 22.06.2020 | 711049359 | 1 | 9.636 | 22.06.2022 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения энергопринимающих устройств | Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Аветисян Манук Жульевич | 0 | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от опоры №1 ВЛ 10 кВ Талызино от линейной ячейки 10 кВ ф. Талызино 2 СкШ 10 кВ ПС 35/10 кВ №323 Урусово для технологического присоединения ИП Глава КФХ Аветисян Манук Жульевич, договор от 22.06.2020г. №711049359 (свыше 670 кВт; общая протяженность 0,6 км, в том числе методом ГНБ -0,3 км) | K_TUE-00344-001 | 22.06.2020 | 711049359 | 1 | 9.636 | 22.06.2022 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения энергопринимающих устройств | Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Аветисян Манук Жульевич | 0 | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство КЛ 10кВ от линейной ячейки 10 кВ №102 II СкШ 10 кВ РП 10 кВ Китаевка, протяженностью 1,7 км, в том числе методом ГНБ 0,6 км до РУ 10 кВ вновь построенной двухтрансформаторной подстанции №1 10/0,4 кВ и КЛ 10кВ от линейной ячейки 10 кВ №305 I СкШ 10 кВ РП 10 кВ Китаевка, протяженностью 1,7 км, в том числе методом ГНБ 0,6 км до РУ 10 кВ вновь построенной двухтрансформаторной подстанции №2 10/0,4 кВ для технологического присоединения ГУКС ТулоблУКС, договор от 11.08.2020г. №711048892 (свыше 670 кВт; общая протяженность 3,4 км, в том числе методом ГНБ-1,2 км) | K_TUE-00345-000 | 11.08.2020 | 711048892 | 1 | 139.509 | 11.08.2022 | 2021 | 1 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения объекта "Строительство онкологического центра в городе Тула" | Государственное учреждение капитального строительства"Тульское областное Управление Капитального Строительства" | 0 | 4.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство двух двухтрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ мощностью трансформаторов 2,5 МВа каждый в Тульской области, Ленинский район, д. Нижняя Китаевка для технологического присоединения ГУКС ТулоблУКС, договор от 11.08.2020г. №711048892 (свыше 670 кВт; общая трансформаторная мощность 10 МВА) | K_TUE-00345-001 | 11.08.2020 | 711048892 | 1 | 139.509 | 11.08.2022 | 2021 | 4 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения объекта "Строительство онкологического центра в городе Тула" | Государственное учреждение капитального строительства"Тульское областное Управление Капитального Строительства" | 0 | 4.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
8.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
8.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
8.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
8.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
8.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
8.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
8.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
8.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.335 | 51.912 | нд | 0 | нд | нд | 343.66 | 394.264 | 637.76 | 638.23 | 324.6 | 324.6 | нд | нд | нд | нд
8.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
8.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.335 | 51.912 | нд | 0 | нд | нд | 343.66 | 394.264 | 637.76 | 638.23 | 324.6 | 324.6 | нд | нд | нд | нд
8.1.4.2 | Замена ТТ в линейной ячейке «Мичурина» I СкШ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ № 163 «Волово», линейной ячейки «Куйбышева» II СкШ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ № 163 «Волово»(договор технологического присоединения от 20.04.2015 №52-15, заявитель ООО Воловский маслоэкстракционный завод) | F_TUE-00046-002 | 20.04.2015 | 52-15 | 1 | 0.076 | 20.04.2017 | 2016 | 3 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ВЛ 10 кВ «Мичурина» I СкШ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ № 163 «Волово» ВЛ 10 «Куйбышева» II СкШ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ № 163 «Волово» | Общество с ограниченной отвественностью «Воловский маслоэкстракционный завод» | 0 | 4.9 | ПС 110/35/10кВ № 163 Волово | 7,05 | 18.12.2019 | 25.6 | 10.89 | 15.79 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | нд | нд
8.1.4.2 | Реконструкция линейной ячейки №1 I СкШ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ №302 «Рассвет и реконструкция ЛЭП 10 кВ №1 от линейной ячейки №1 I СкШ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ №302 «Рассвет» до точки присоединения. (договор технологического присоединения от 10.10.2013 №2074-13, заявитель ООО Проминвест) | F_TUE-00046-011 | 10.10.2013 | 2074-13 | 1 | 0.022 | 10.11.2016 | 2016 | 3 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ТП10/0,4 кВ | Общество с ограниченной отвественностью "Проминвест" | 0 | 4.936 | ПС 110/35/10 кВ №302 Рассвет | 4,33 | 18.12.2019 | 27 | 16.6 | 21.536 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | нд | нд
8.1.4.2 | Реконструкция линейной ячейки №37 на ПС 110/10/6 кВ №145 «Октябрьская» (договор технологического присоединения от 24.10.2016 №1455-14, заявитель ООО Русметзавод) | F_TUE-00046-013 | 01.10.2014 | 1455-14 | 1 | 0.329 | 01.10.2016 | 2016 | 1 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | КЛ 6 кВ | Общество с ограниченной отвественностью "Русметзавод" | 0 | 1.5 | ПС 110/10/6 кВ №145 Октябрьская | 11,16 | 18.12.2019 | 27.9 | 54.25 | 55.75 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | нд
8.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ №433 Стечкин со строительством ячейки на 2 СкШ 10 кВ и ячейки на 3 СкШ 10 кВ. (договор технологического присоединения от 23.01.2015 № 06-15, заявитель ООО Новый Век) | G_TUE-00105-000 | 23.01.2015 | 06-15 | 1 | 1.536 | 31.12.2016 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | КЛ 10 кВ | Общество с ограниченной отвественностью "Новый Век" | 0 | 7 | ПС 110/10/10 кВ №433 Стечкин | 4,83 | 18.12.2019 | 12 | 22.12 | 29.12 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | нд
8.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ №433 Стечкин со строительством ячейки на 1 и 4 СкШ 10 кВ. (договор технологического присоединения от 27.04.2015 № 53-15, заявитель ИП Жатиков В.И.) | G_TUE-00106-000 | 27.04.2015 | 53-15 | 1 | 0.684 | 31.12.2016 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | КЛ 10 кВ | Индивидуальный предприниматель Жатиков Владислав Иванович | 0 | 4.9 | ПС 110/10/10 кВ №433 Стечкин | 4,83 | 18.12.2019 | 12 | 22.12 | 27.02 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | нд
8.1.4.2 | Строительство ячейки на 1 СкШ 10 кВ ПС 110/10/6 кВ №149 "Мясново"(договор технологического присоединения от 24.02.2015 № 20-15, заявитель ОАО ТРКРГЧП) | G_TUE-00107-000 | 24.02.2015 | 20-15 | 1 | 0.025 | 24.02.2018 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | КЛ 10 кВ | Открытое акционерное общество "Тульская региональная корпорация развития государственно-частного партнерства" | 0 | 11 | ПС 110/10/6 кВ №149 Мясново | 23,4 | 18.12.2019 | 94 | 66.54 | 77.54 | 75 | 75 | 50 | 50 | нд | нд | нд | нд
8.1.4.2 | Строительство ячейки на 2 СкШ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ №52 Медвенка (договор технологического присоединения от 09.06.2015 № 72-15, заявитель ОАО ТГЭС) | G_TUE-00108-000 | 09.06.2015 | 72-15 | 1 | 0.059 | 09.06.2017 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | КЛ 10 кВ | Акционерное общество "Тульские городские электрические сети" | 0 | 3.8 | ПС 110/35/6 кВ №52 Медвенка | 13,9 | 18.12.2019 | 87 | 21.79 | 25.59 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | нд | нд
8.1.4.2 | Установка на ЛЭП 10 кВ «Арсеньево» от линейной ячейки «Арсеньево» I СШ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ №37 «Грызлово» пункта секционирования. (договор технологического присоединения от 07.11.2014 № 1605-14, заявитель ООО фирма Стройпрогресс) | G_TUE-00109-000 | 07.11.2014 | 1605-14 | 1 | 0.607 | 07.11.2018 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | КЛ 6 кВ | Общество с ограниченной отвественностью фирма "Стройпрогресс" | 0.335 | 1.12 | ПС 110/35/10 кВ № 37 Грызлово | 6,27 | 18.12.2019 | 47.7 | 21.95 | 23.07 | 45 | 45 | 20 | 20 | нд | нд | нд | нд
8.1.4.2 | Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по строительству ячейки на 3 СкШ 6 кВ и реконструкции оборудования ячейки №2 А+Б 2 СШ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ №17 «Щегловская» - технологическое присоединение промышленного предприятия; г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31 (договор технологического присоединения от 28.10.2015 № 143-15, заявитель АО Щегловский вал) | G_TUE-00110-000 | 28.10.2015 | 143-15 | 1 | 0.062 | 28.10.2017 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | КЛ 6 кВ | Акционерное общество "Щегловский вал" | 0 | 4 | ПС 110/35/6 кВ №17 Щегловская | 23,54 | 18.12.2019 | 58.85 | 45.43 | 49.43 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | нд
8.1.4.2 | Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по перефиксации ЛЭП 10 кВ № 5 из линейной ячейки № 5 I СкШ 10 кВ в линейную ячейку № 2 II СкШ 10 кВ ПС 110/35/6 кВ №321 «Заокская» - технологическое присоединение электрооборудования лечебного профилактория с инфраструктурой; Тульская область, Заокский район, с/о Страховский, 150 м севернее д. Волковичи (Стецик Н.Я.) | G_TUE-00112-000 | 25.02.2015 | 23-15 | 1 | 0.115 | 26.05.2016 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | КЛ 10 кВ | Стецик Наталья Яковлевна | 0 | 0.62 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №76 «Сокольники» с заменой 3-х ТТ 6 кВ в резервной линейной ячейке №2 I СШ 6 кВ (договор технологического присоединения от 12.04.2016 № 27-16, заявитель ОАО Новомосковский машиностроительный завод) | H_TUE-00151-000 | 12.04.2016 | 27-16 | 1 | 0.087 | 12.04.2018 | 2017 | 1 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | КЛ 6кВ | Открытое акционерное общество "Новомосковский машиностроительный завод" | 0.8 | 4.9 | ПС 110/35/6 кВ № 76 Сокольники | 8,78 | 18.12.2019 | 52.3 | 20.47 | 25.37 | 36 | 36 | 16 | 16 | нд | нд | нд | нд
8.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ №92 Маслово с заменой трансформаторов тока (6 шт) ячеек 6 кВ №№3 и 10 для Техприсоединения АО Центральное конструкторское бюро аппаратостроения, договор №75-16 от 29.08.16 (свыше 670 кВт) | I_TUE-00187-000 | 29.08.2016 | 75-16 | 1 | 0.038 | 29.01.2019 | 2019 | 1 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВЛ 6 кВ | Акционерное общество Центральное конструкторское бюро аппаратостроения | 0.2 | 2 | ПС 35/6 кВ №92 «Маслово» | 2,54 | 18.12.2019 | 33 | 10 | 11.8 | 15.6 | 15.6 | 5.6 | 5.6 | нд | нд | нд | нд
8.1.4.2 | Реконструкция линейной ячейки №1 I СкШ 6 кВ ПС 110/10/6 кВ №371 Никулинская с оснащением измерительным комплексом АИИС КУЭ для технологического присоединения электрооборудования ООО Авиаген договор от 15.10.2018 №711022450 (от 150 до 670 кВт) | J_TUE-00225-001 | 15.10.2018 | 711022450 | 1 | 12.614 | 15.07.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения ВРУ | Общество с ограниченной ответственностью "Авиаген" | 0 | 0.5 | ПС 110/10/6 кВ №371 Никулинская | 28,226 | 18.12.2019 | 52.8 | 31.5 | 32 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд
8.1.4.2 | Реконструкция КТП 6/0,4кВ №7079 Некрасова с заменой трансформатора мощностью 160 кВа на трансформатор мощностью 630 кВа в населенном пункте Плеханово Ленинского района Тульской области для технологического присоединения МУ УКС г.Тулы, договор от 25.03.2019г. №711026625 (от 150 до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВа) | J_TUE-00252-001 | 25.03.2019 | 711026625 | 1 | 4.794 | 25.03.2020 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения объекта "Переустройство системы обезжелезования п.Плеханово" | Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства г. Тулы" | 0 | 0.248 | КТП 6/0,4кВ №7079 Некрасова | 0,146 | 18.12.2019 | 91.25 | 0 | 0.248 | 0.16 | 0.63 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
8.1.4.2 | Реконструкция РП 10 кВ №6 Коженка со строительством линейной ячейки в Черноском районе, д. Красивка для технологического присоединения ГУКС ТулоблУКС, договор от 05.06.2018г. №711008076 (от 150 до 670 кВт; 1 шт.) | K_TUE-00276-000 | 05.06.2018 | 711008076 | 1 | 22.301 | 05.11.2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | электроустановки для электроснабжения корпуса на базе государственного учреждения Тульской области "Красивский психоневрологический интернат" | Государственное учреждение капитального строительства "Тульское областное Управление Капитального Строительства" | 0 | 0.488 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9 | Удмуртская Республика | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.796 | 143.547 | нд | 0 | нд | нд | 37.254 | 46.504 | 60 | 60 | 30.5 | 30.5 | нд | нд | нд | нд
9.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.796 | 143.547 | нд | 0 | нд | нд | 37.254 | 46.504 | 60 | 60 | 30.5 | 30.5 | нд | нд | нд | нд
9.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.796 | 129.947 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.796 | 129.947 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ-10 кВ ф. 15 Пычас в п.Горняк Можгинского района УР (ОАО "Можгинское дорожное предприятие") | G_UDE-00013-006 | 14.07.2015 | 05-2-1-2015-2/36 | 1 | 3.38 | 11.03.2016 | 2016 | 1 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ВЛ-10 кВ | Акционерное общество "Можгинское дорожное предприятие" | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ-10 кВ от ф. 4 ПС Горняк в д.Пычас Можгинского района УР (ООО "Аскор")(0.06 км) | G_UDE-00013-007 | 30.06.2015 | 05-2-1-2015-2/32-л | 1 | 0.347 | 18.08.2016 | 2016 | 3 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ВЛ 0,4-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Аскор" | 0 | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ф. № 12; ВЛ-10 кВ от ф. 7 ПС Варзи-Ятчи ;ТП-10/0,4 кВ (ООО "Родник") | G_UDE-00013-008 | 24.08.2015 | 12-2-1-1-2015-2/153-л | 1 | 2.611 | 12.07.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Родник" | 0 | 0.49 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ячейки № 9 ПС Мазунино в Сарапульском районе УР (ООО «Ветла») | H_UDE-00013-010 | 11.09.2015 | 05-2-1-2015-2/45 | 1 | 0.971 | 30.09.2016 | 2016 | 3 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ВЛ-10 кВ | Общество с ограниченной ответственностью «Ветла" | 0 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство пункта секционирования 10 кВ в КРУН-10 кВ ПС Мазунино (ООО «Окунёвское») | H_UDE-00013-011 | 21.03.2016 | 05-2-1-2016-2/3 | 1 | 1.636 | 13.05.2018 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ВЛ-10 кВ | Общество с ограниченной ответственностью «Окунёвское» | 0 | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от яч. 1918 РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Прессовая | H_UDE-00013-012 | 09.07.2015 | 05-2-1-2015-2/35 | 1 | 11.729 | 11.11.2016 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ВЛ-10 кВ | Акционерное общество "Ижевский электромеханический завод "Купол" | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ-10 кВ ф. 29 Камбарка В Камбарском районе УР (ООО «РИК»)(5,5км) | G_UDE-00199-000 | 11.09.2015 | 12-2-1-1-2015-2/167-л | 1 | 7.223 | 11.11.2016 | 2016 | 2 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ВЛ 0,4-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная Инвестиционная Компания» | 0 | 0.245 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ-10 кВ ф. 10 Завьялово в Завьяловском районе УР (ООО Риол "ИП Ароян")(1.5 км) | G_UDE-00202-000 | 17.07.2015 | 12-2-1-1-2015-2/128 | 1 | 1.306 | 23.06.2017 | 2016 | 3 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ВЛ 0,4-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью «Риол» | 0 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ-10 кВ фид. № 5 ПС Чекерил, установка двух ТП 10/0,4 кВ в Завьяловском районе УР (участок с кадастровым номером 18:08:016002:741) | H_UDE-00281-000 | 05.07.2016 | 12-2-1-1-2016-2/159-л | 1 | 5.562 | 27.11.2016 | 2016 | 4 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью «Микрорайон Курортный» | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ фид. № 5 ПС Чекерил в Ленинском районе г. Ижевска УР (проезд Чекерил) | H_UDE-00289-000 | 23.06.2016 | 05-2-1-2016-2/10 | 1 | 0.315 | 23.06.2017 | 2017 | 2 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ | Акционерное общество «Ижевские электрические сети» | 0 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство пункта секционирования 10 кВ в КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Мазунино (ОАО «Удмуртнефть») | H_UDE-00290-000 | 17.02.2016 | 05-2-1-2016-2/8 | 1 | 2.004 | 26.07.2018 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ВЛ-10 кВ | Открытое акционерное общество "Удмуртнефть" | 0 | 0.98 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство пункта секционирования 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/35/10кВ Ува. | H_UDE-00291-000 | 26.05.2016 | 05-2-1-2016-2/19 | 1 | 6.203 | 11.10.2017 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ, ТП – 10/0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Электрические сети Удмуртии" | 0 | 0.32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 147 ф. 6 Ильдибаево в д. Собанчино Киясовского района УР (ООО «Экоферма «Дубровское») | H_UDE-00292-000 | 19.08.2016 | 12-2-1-1-2016-2/199-л | 1 | 0.193 | 12.01.2017 | 2017 | 1 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Экоферма "Дубровское" | 0 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ-10 фид. № 14 ПС Казмаска с установкой пункта секционирования в д. Новая Казмаска Завьяловского района УР | H_UDE-00311-000 | 12.01.2017 | 05-2-1-2017-2/1 | 1 | 1.505 | 07.04.2018 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ВЛ-10 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Электрические сети Удмуртии" | 0 | 0.212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ от яч.1808, 1826 ПС 110/6 кВ «Кузнечная» в Устиновском районе г. Ижевска протяженностью 3,51 км(ООО "Альянс-Электро", договор №181006170 от 26.04.2018, от 150 до 670 кВт) | I_UDE-00317-000 | 26.04.2018 | 181006170 | 1 | 6.089 | 26.04.2019 | 2018 | 3 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ЛЕП-6 кВ, ТП 6/0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Альянс-Электро" | 0 | 0.665 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. 19 ПС Алнаши, установка КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Алнаши Алнашского района УР (ул. Комсомольская, 14) | I_UDE-00318-000 | 23.01.2017 | 05-2-1-2017-2/4 | 1 | 6.276 | 09.03.2018 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Алнашская средняя общеобразовательная школа имени Г.Д. Красильникова" | 0 | 0.274 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6/10 кВ от ПС Союзная в с. Первомайский Завьяловского района УР протяженностью 2,6 км (Изотова Л.И., договор № 12-2-1-1-2016-1/2514-л от 11.11.2016, от 150 до 670 кВт) | I_UDE-00363-000 | 11.11.2016 | 12-2-1-1-2016-1/2514-л | 1 | 14.297 | 15.12.2018 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ВЛ 10 кВ, КЛ-10 кВ, ТП 10/6 кВ, ТП 10/0,4 кВ | Изотова Людмила Ивановна | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Установка трансформаторных подстанций 10/6 кВ мощностью 2500 кВА и 6/0,4 кВ мощностью 2*630 кВА от ЛЭП 10 кВ ПС Союзная в с. Первомайский Завьяловского района УР (Изотова Л.И., договор № 12-2-1-1-2016-1/2514-л от 11.11.2016, от 150 до 670 кВт) | I_UDE-00363-001 | 11.11.2016 | 12-2-1-1-2016-1/2514-л | 1 | 14.297 | 15.12.2018 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ВЛ 10 кВ, КЛ-10 кВ, ТП 10/6 кВ, ТП 10/0,4 кВ | Изотова Людмила Ивановна | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Установка пунктов секционирования в количестве 2 шт на ВЛ-10 кВ ф. № 6 ПС Ильдибаево и ф. № 11 ПС Киясово в МО «Лутохинское» Киясовского района УР (ООО «Экоферма «Дубровское», кадастровый номер 18:14:004001:1518, договор № 181005413 от 16.03.2018, свыше 670 кВт) | I_UDE-00364-000 | 16.03.2018 | 181005413 | 1 | 3.743 | 16.03.2020 | 2018 | 3 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ВЛ-10 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Экоферма "Дубровское" | 0 | 0.87 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. № 8 ПС Чекерил в г. Ижевск УР, мкр. Чекерил протяженностью 1,12 км(ИП Девяткин В.К., кадастровый номер 18:26:040007:462, договор № 181005490 от 28.03.2018, от 150 до 670 кВт) | I_UDE-00365-000 | 28.03.2018 | 181005490 | 1 | 3.02 | 28.03.2019 | 2018 | 3 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ВЛ-10 кВ | Индивидуальный предприниматель Девяткин Виталий Константинович | 0 | 0.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Установка КТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ф. № 8 ПС Чекерил в г. Ижевск УР мощностью 0,4 МВА (ИП Девяткин В.К., кадастровый номер 18:26:040007:462, договор № 181005490 от 28.03.2018, от 150 до 670 кВт) | I_UDE-00365-001 | 28.03.2018 | 181005490 | 1 | 3.02 | 28.03.2019 | 2018 | 3 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ | Индивидуальный предприниматель Девяткин Виталий Константинович | 0 | 0.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Установка пункта секционирования на ВЛ-10 кВ фид. № 6 ПС Ильдибаево в д. Сабанчино Киясовского района УР (ООО «Экоферма «Дубровское», кадастровый номер 18:14:000000:572, договор № 181005876 от 24.04.2018, от 150 до 670 кВт) | I_UDE-00366-000 | 24.04.2018 | 181005876 | 1 | 1.751 | 24.04.2019 | 2018 | 3 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ВЛ-10 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Экоферма "Дубровское" | 0.2 | 0.408 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Установка пункта секционирования (реклоузера) от ВЛ 10 кВ ф. № 1918 ПС «Прессовая» в Устиновском районе г. Ижевск, участок от опоры 28 (ООО «КБ Мебель», договор № 181005872 от 09.06.2018, от 150 до 670 кВт) | I_UDE-00367-000 | 09.06.2018 | 181005872 | 1 | 1.726 | 09.06.2019 | 2018 | 3 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ВЛ-10 кВ | Общество с ограниченной ответственностью «КБ Мебель» | 0 | 0.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС Союзная в Первомайском районе города Ижевска (ООО "АВРОРА РУС", договор № 181004791 от 16.04.2018, свыше 670 кВт) | I_UDE-00368-000 | 16.04.2018 | 181004791 | 1 | 14.217 | 16.04.2020 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ВЛ-10 кВ | Общество с ограниченной ответственностью «АВРОРА РУС» | 0 | 1.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ – отпайка от ВЛ - 10кВ фидер 2 ПС «Зямбай» Вавожский район, участок от опоры 122 протяженностью 2,2 км (СПК колхоз «Колос», договор № 181007210 от 18.05.2018,от 150 до 670 кВт) | I_UDE-00369-000 | 18.05.2018 | 181007210 | 1 | 6.34 | 18.05.2019 | 2018 | 3 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ВЛ-10 кВ | Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз "Колос" | 0 | 0.51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Установка ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10кВ ф. № 2 ПС «Зямбай» в МО «Водзимоньинское» Вавожского района УР мощностью 0,63 МВА (СПК колхоз «Колос», договор № 181007210 от 18.05.2018,от 150 до 670 кВт) | I_UDE-00370-000 | 18.05.2018 | 181007210 | 1 | 6.34 | 18.05.2019 | 2018 | 3 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ВЛ-0,4 кВ | Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз "Колос" | 0 | 0.51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф № 8 ПС Чекерил в г. Ижевск УР протяженностью 0,35 км (ИП Девяткин В.К., договор № 181008527 от 13.07.2018, от 150 до 670 кВт) | J_UDE-00373-000 | 13.07.2018 | 181008527 | 1 | 2.521 | 13.07.2019 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ | Индивидуальный предприниматель Девяткин Виталий Константинович | 0 | 0.39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ф. №8 ПС Чекерил в г. Ижевск УР мощностью 0,4 МВА (ИП Девяткин В.К., договор № 181008527 от 13.07.2018, от 150 до 670 кВт) | J_UDE-00373-001 | 13.07.2018 | 181008527 | 1 | 2.521 | 13.07.2019 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ | Индивидуальный предприниматель Девяткин Виталий Константинович | 0 | 0.39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ф 9 и ф 23 ПС Пурга с монтажом двух реклоузеров и строительством отпаек ВЛЗ-10 кВ протяженностью 0,9 км в Малопургинском районе УР (ООО "КНК", договор № 181008715 от 19.07.2018, свыше 670 кВт) | J_UDE-00374-000 | 19.07.2018 | 181008715 | 1 | 16.883 | 19.07.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 10 кВ | Общество с ограниченной ответственностью «Кунгурская нефтяная компания» | 0 | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КВЛ-10кВ - отпайка от ВЛЗ-10кВ ф.1935 ПС "Прессовая" участок от опоры 11. Завьяловский район. Установка пункта секционирования (Файрушин Р.Ф., договор ТП №181008144 от 28.06.2018, от 150 до 670 кВт) | J_UDE-00376-000 | 28.06.2018 | 181008144 | 1 | 3.699 | 28.06.2019 | 2019 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 10 кВ | Файрушин Ринат Фларидович | 0 | 0.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фидер 19 ПС «Волковская» с реконструкцией ВЛЗ-6 кВ фидер 19 ПС «Волковская» в п. Новый Воткинского района протяженностью 0,7 км(заявитель ООО «Газпром трансгаз «Чайковский» договор ТП № 181005882 от 22.10.2018, от 150 до 670 кВт) | J_UDE-00379-000 | 22.10.2018 | 181005882 | 1 | 4.127 | 28.12.2019 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 6 кВ | Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз «Чайковский» | 0 | 0.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ с установкой пункта секционирования (реклоузера) на ВЛЗ-6 кВ фидер 19 ПС «Волковская». Реконструкция ВЛЗ-6 кВ фидер 19 ПС «Волковская» - участок от опоры 30, в п. Новый Воткинского района (заявитель ООО «Газпром трансгаз «Чайковский» договор ТП № 181005882 от 22.10.2018 г, от 150 до 670 кВт) | J_UDE-00379-001 | 22.10.2018 | 181005882 | 1 | 4.127 | 28.12.2019 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 6 кВ | Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз «Чайковский» | 0 | 0.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство ВЛЗ - 10кВ фидер 7 ПС «Ягул» Завьяловский район – участок от опоры 60. Строительство ВЛЗ-6кВ (ООО «Новая региональная сеть Прикамья» дог.№ 181014170 от 04.03.2019г.) (ТП свыше 670 кВт) | J_UDE-00380-000 | 04.03.2019 | 181014170 | 1 | 0.86 | 04.03.2020 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 6 кВ | Общество с ограниченной ответственностью «Новая региональная сеть Прикамья» | 3.1 | 3.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство ТП 10/6 кВ от ВЛЗ - 10кВ фидер 7 ПС «Ягул» Завьяловский район (ООО «Новая региональная сеть Прикамья» дог.№ 181014170 от 04.03.2019г.) (ТП свыше 670 кВт) | J_UDE-00380-001 | 04.03.2019 | 181014170 | 1 | 0.86 | 04.03.2020 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 6 кВ | Общество с ограниченной ответственностью «Новая региональная сеть Прикамья» | 3.1 | 3.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф 1 ПС Асаново: строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ, монтаж ТП 10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ в с. Нижнее Асаново Алнашского района УР, ул. Речная, 2 по договору № 181015644 техприсоединения СХК "Колхоз "Молодая гвардия", заявленная мощность 350 кВт (Молочно -товарная ферма) | J_UDE-00381-000 | 05.04.2019 | 181015644 | 1 | 1.62 | 05.04.2020 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ | Сельскохозяйственный кооператив "Колхоз "Молодая гвардия" | 0 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф 6 ПС Аэропорт со строительством отпайки ВЛЗ- 6 кВ в с. Завьялово Завьяловского района ул. Прудовая, по договору № 181014343 техприсоединения ИП Корнилова ИП, кафе-столовая, заявленная мощность 170 кВт | J_UDE-00382-000 | 05.04.2019 | 181014343 | 1 | 0.764 | 01.04.2020 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ | Индивидуальный предприниматель Корнилова Ирина Петровна | 0.05 | 0.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от ЗТП-3 ф.202, 237 ПС Ижевск, Индустриальный район, г.Ижевск протяженностью 0,45 км (Заявитель АНО «ЦРБ УР», договор № 181016792 от 01.07.2019, от 150 до 670 кВт) | J_UDE-00384-001 | 01.07.2019 | 181016792 | 1 | 4.959 | 01.07.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ | Автономная некоммерческая организация «Центр развития бизнеса Удмуртской Республики» | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство 2КТПК 400/10/0,4 кВА от КЛ-10 кВ ЗТП-3 ф.202, 237 ПС Ижевск в Индустриальном районе г.Ижевска мощностью 0,8 МВА (Заявитель АНО «ЦРБ УР», договор № 181016792 от 01.07.2019, от 150 до 670 кВт) | J_UDE-00384-002 | 01.07.2019 | 181016792 | 1 | 4.959 | 01.07.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ | Автономная некоммерческая организация «Центр развития бизнеса Удмуртской Республики» | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ - участок от ПС 220/110/10 кВ Садовая, Увинский район протяженностью 11,3 км (по договору техприсоединения № 181018273 ООО "Орион"). | J_UDE-00385-000 | 28.06.2019 | 181018273 | 1 | 37.959 | 28.06.2021 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Орион" | 0 | 3.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ - участок от проектируемой ПС 35/10 кВ Мултан, Увинский район протяженностью 2,6 км (по договору техприсоединения № 181015983 от 13.06.2019, КФХ Штумф Сергей Александрович, свыше 670 кВт). | J_UDE-00386-000 | 13.06.2019 | 181015983 | 1 | 32.576 | 13.06.2021 | 2021 | 2 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 10 кВ | Крестьянское (фермерское) хозяйство Штумф Сергей Александрович | 0 | 3.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство ВЛ-35кВ - участок от опоры 18А ВЛ-35кВ Тукля-Монья, Увинский район (по договору техприсоединения № 181015983 КФХ Штумф Сергей Александрович) | J_UDE-00386-001 | 13.06.2019 | 181015983 | 1 | 32.576 | 13.06.2021 | 2021 | 2 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 10 кВ | Крестьянское (фермерское) хозяйство Штумф Сергей Александрович | 0 | 3.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Мултан от ВЛ 35 кВ Тукля-Монья, Увинский район (по договору техприсоединения № 181015983 от 13.06.2019, КФХ Штумф Сергей Александрович, свыше 670 кВт). | J_UDE-00386-002 | 13.06.2019 | 181015983 | 1 | 32.576 | 13.06.2021 | 2021 | 2 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 10 кВ | Крестьянское (фермерское) хозяйство Штумф Сергей Александрович | 0 | 3.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство пункта секционирования в с. Горняк Можгинского района УР для технологического присоединения объекта заявителя (Дорожное предприятие «Ижевское», договор № 181018955 от 05.08.2019 г., от 150 до 670 кВт) | K_UDE-00388-000 | 05.08.2019 | 181018955 | 1 | 1.837 | 05.08.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 10 кВ | Акционерное общество "Дорожное предприятие "Ижевское" | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство отпайки ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Завьялово в Завьяловском районе УР для технологического присоединения объекта заявителя (договор №181022370 от 08.10.2019, от 150 до 670 кВт) | K_UDE-00389-001 | 08.10.2019 | 181022370 | 1 | 6.474 | 08.10.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ | Вахрушев Антон Александрович | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Завьялово в Завьяловском районе УР для технологического присоединения объекта заявителя (договор №181022370 от 08.10.2019, от 150 до 670 кВт) | K_UDE-00389-002 | 08.10.2019 | 181022370 | 1 | 6.474 | 08.10.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ | Вахрушев Антон Александрович | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство пункта секционирования (реклоузера) на ВЛЗ-10 кВ фидер 3 ПС "Малиновка" Шарканского района для технологического присоединения объекта заявителя ОАО "Удмуртнефть", договор №181017865 от 22.08.2019, от 150 до 670 кВт | K_UDE-00390-000 | 22.08.2019 | 181017865 | 1 | 1.88 | 22.08.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 10 кВ | Открытое акционерное общество "Удмуртнефть" | 0 | 0.669 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство ЗТП-5, в части установки коммутационных аппаратов -2 шт. на 630А в городе Воткинск, для технологического присоединения объекта заявителя ООО "Дельта-Дом", договор №181024322 от 11.04.2019, от 150 до 670 кВт | K_UDE-00391-000 | 11.04.2019 | 181024322 | 1 | 0.107 | 10.04.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА-ДОМ" | 0 | 0.232 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ ПС 110/6 кВ Майская - РТП-88 фидер 4310 "а","б", фидер 4407 "а","б"; КЛ-6 кВ ТП-974-РТП-88 в Октябрьском районе города Ижевска (ООО "Ситистрой", договор № ТП-23/2605 от 25.01.2017, свыше 670 кВт) | J_UIE-00150-000 | 25.01.2017 | ТП-23/2605-181016004 | 1 | 51.504 | 25.07.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Ситистрой" | 0 | 1.915 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-88 до Многофункциональный комплекс "Ocean City" в Октябрьском районе города Ижевска (ООО "Ситистрой", договор № ТП-23/2605 от 25.01.2017, свыше 670 кВт) | J_UIE-00150-001 | 25.01.2017 | ТП-23/2605-181016004 | 1 | 51.504 | 25.07.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Ситистрой" | 0 | 1.915 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-346 до ВРУ объекта "Двухсекционный 17-ти этажный жилой дом на земельном участке по ул.Советсткой, 41. Жилой дом № 3" в Индустриальном районе города Ижевска (ООО "КОМОССТРОЙ ЗЕНИТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", договор № ТП-23/3279 от 05.04.2018, от 150 до 670 кВт) | J_UIE-00150-002 | 05.04.2018 | ТП-23/3279-181017088 | 1 | 3.647 | 05.04.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "КОМОССТРОЙ ЗЕНИТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | 0 | 0.64 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-189 до ВРУ №1,2,3 объекта "Комплекс зданий и сооружений стадиона ул. Свободы, 202 (в т.ч. ул. Пушкинская, 197)" в Октябрьском районе города Ижевска (УРО ОГО ВФСО «Динамо», договор ТП-23/3274-181014983 от 16.03.2018, свыше 670 кВт) | J_UIE-00150-004 | 16.03.2018 | ТП-23/3274-181014983 | 1 | 4.556 | 01.08.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Удмуртская республиканская организация Общественно-государственного объединения "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" | 0 | 0.564 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от I, II секции шин проектируемой ТП-1020 до ВРУ строения 1, 2, подземной автостоянки, офисных помещений в Октябрьском районе города Ижевска (ООО "КОМОССТРОЙ ЭТАЖИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", договор № ТП-23/3575 от 19.09.2018, от 150 до 670 кВт) | K_UIE-00150-005 | 19.09.2018 | ТП-23/3575-181017060 | 1 | 17.186 | 30.09.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "КОМОССТРОЙ ЭТАЖИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | 0 | 0.51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-203 до ВРУ расположенного в границах земельного участка объекта "Многоквартирный жилой дом на пересечении ул. Нижняя и ул. Кирова" в Октябрьском районе города Ижевска (ООО "Металлург", договор № ТП-23/3885 от 24.12.2018, свыше 670 кВт) | J_UIE-00150-006 | 24.12.2018 | ТП-23/3885-181017550 | 1 | 6.665 | 24.09.2022 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Металлург" | 0 | 0.735 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-843-ТП-700 в Индустриальном районе города Ижевска (ООО "КОМОССТРОЙ АБСОЛЮТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", договор № ТП-23/2866-181014537 от 20.09.2017, свыше 670 кВт) | J_UIE-00150-007 | 20.09.2017 | ТП-23/2866-181014537 | 1 | 34.525 | 31.07.2019 | 2019 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "КОМОССТРОЙ АБСОЛЮТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | 0 | 0.709 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-700 до ВРУ объекта "Жилой комплекс на ул. Ленина" в в Индустриальном районе города Ижевска (ООО "КОМОССТРОЙ АБСОЛЮТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", договор № ТП-23/2866-181014537 от 20.09.2017, свыше 670 кВт) | J_UIE-00150-008 | 20.09.2017 | ТП-23/2866-181014537 | 1 | 34.525 | 31.07.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "КОМОССТРОЙ АБСОЛЮТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | 0 | 0.709 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-890 до ВРУ-1, ВРУ-2 объекта "Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями в границах земельного участка заявителя г. Ижевск, ул. Охотная" в Ленинском районе г. Ижевска (ИП Дедюхин Г.К., договор ТП-23/3857 от 13.12.2018, от 150 до 670 кВт) | K_UIE-00150-009 | 13.12.2018 | 181015971 | 1 | 1.464 | 01.07.2021 | 2021 | 2 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Индивидуальный предприниматель Дедюхин Георгий Константинович | 0 | 0.333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-921 до до ВРУ жилого дома №7-3В по ул. Архитектора П.П. Берша в Устиновском районе города Ижевска (ООО "АСПЭК-Домстрой", договор № ТП-23/3743 от 26.10.2018, от 150 до 670 кВт) | J_UIE-00150-010 | 26.10.2018 | ТП-23/3743-181018350 | 1 | 0.737 | 21.08.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "АСПЭК-Домстрой" | 0 | 0.188 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1055 до ВРУ Жилой дом № 8 по ул. Цветочная в Устиновском районе города Ижевска (ООО "КОМОССТРОЙ КЕПЛЕР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", договор № ТП-23/3919 от 21.12.2018, от 150-670 кВт) | J_UIE-00150-011 | 21.12.2018 | ТП-23/3919-181017171 | 1 | 1.368 | 30.06.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "КОМОССТРОЙ КЕПЛЕР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | 0 | 0.259 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство распределительной трансформаторной подстанции РТП-88 6/0,4 кВ с установленной мощностью 3,2 МВА в Октябрьском районе города Ижевска (ООО "Ситистрой", договор № ТП-23/2605 от 25.01.2017, свыше 670 кВт) | J_UIE-00150-012 | 25.01.2017 | ТП-23/2605-181016004 | 1 | 51.504 | 25.07.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Ситистрой" | 0 | 1.915 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП-700 10/0,4 кВ с установленной мощностью 2 МВА в Индустриальном районе города Ижевска (ООО "КОМОССТРОЙ АБСОЛЮТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", договор № ТП-23/2866-181014537 от 20.09.2017, свыше 670 кВт) | J_UIE-00150-013 | 20.09.2017 | ТП-23/2866-181014537 | 1 | 34.525 | 31.07.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "КОМОССТРОЙ АБСОЛЮТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | 0 | 0.709 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП-1053 10/0,4 кВ с установленной мощностью 2 МВА в Первомайском районе города Ижевска (ООО "МОНОЛИТ", ООО "Черемушки", договор № ТП-23/3085 от 14.11.2017, свыше 670 кВт) | J_UIE-00150-014 | 14.11.2017 | ТП-23/3085-181018342 | 1 | 16.237 | 14.01.2022 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ", Общество с ограниченной ответственностью "Черемушки" | 0 | 0.789 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от I, II секции шин РУ-10 кВ ТП-798 до ТП-1053 в Первомайском районе города Ижевска (ООО "МОНОЛИТ", ООО "Черемушки", договор № ТП-23/3085 от 14.11.2017, свыше 670 кВт) | J_UIE-00150-015 | 14.11.2017 | ТП-23/3085-181018342 | 1 | 16.237 | 14.01.2022 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ", Общество с ограниченной ответственностью "Черемушки" | 0 | 0.789 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП-1045 6/0,4 кВ с установленной мощностью 1,26 МВА в Ленинском районе города Ижевска (Муниципальное казенное учреждение г. Ижевска "Служба городского строительства", договор № ТП-23/3020 от 25.12.2017, от 150 до 670 кВт) | J_UIE-00150-016 | 25.12.2017 | ТП-23/3020-181016881 | 1 | 18.488 | 25.12.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Муниципальное казенное учреждение г. Ижевска "Служба городского строительства" | 0 | 0.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от I, II секции шин РУ-0,4кВ ТП-1045 до ВРУ объекта в Ленинском районе города Ижевска (Муниципальное казенное учреждение г. Ижевска "Служба городского строительства", договор № ТП-23/3020 от 25.12.2017, от 150 до 670 кВт) | J_UIE-00150-017 | 25.12.2017 | ТП-23/3020-181016881 | 1 | 18.488 | 25.12.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Муниципальное казенное учреждение г. Ижевска "Служба городского строительства" | 0 | 0.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от I секции шин РУ-6 кВ РП-58 ячейка 7 и от РУ-6 кВ ТП-12 ячейка 1 до РУ-6 кВ ТП-1045; КЛ-6 кВ от II секции шин РУ-6 кВ РП-58 ячейка 12 и от I секции шин РУ-6 кВ ТП-352 ячейка 5 до РУ-6 кВ ТП-1045 в Ленинском районе города Ижевска (Муниципальное казенное учреждение г. Ижевска "Служба городского строительства", договор № ТП-23/3020 от 25.12.2017, от 150 до 670 кВт) | J_UIE-00150-018 | 25.12.2017 | ТП-23/3020-181016881 | 1 | 18.488 | 25.12.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Муниципальное казенное учреждение г. Ижевска "Служба городского строительства" | 0 | 0.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от проект.КРУН до ПС Вокзальная ф.7103,7210; до КНС-8; до ТП-250, ТП-259 ул.Пойма, 22 в Ленинском районе города Ижевска (МУП г. Ижевска "Ижводоканал", договор № ТП-23/3116 от 02.02.2018, от 150 до 670 кВт) | J_UIE-00150-019 | 02.02.2018 | ТП-23/3116-181020292 | 1 | 11.684 | 01.11.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Муниципальное унитарное предприятие города Ижевска "Ижводоканал" | 0 | 0.55 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от I секции шин РУ-6кВ ТП-203 и от I секции шин РУ-6кВ ТП-258 ячейка 5 до ТП-398; КЛ-6 кВ от II секции шин РУ-6кВ ТП-203 и от II секции шин РУ-6кВ ТП-258 ячейка 6 до ТП-398 в Октябрьском районе города Ижевска (ООО "РЕНТЕК СТРОЙ", договор № ТП-23/2699 от 17.03.2017, от 150 до 670 кВт) | J_UIE-00150-020 | 17.03.2017 | ТП-23/2699 | 1 | 13.211 | 15.12.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "РЕНТЕК СТРОЙ" | 0 | 0.587 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП-398 6/0,4 кВ с установленной мощностью 1,26 МВА в Октябрьском районе города Ижевска (ООО "РЕНТЕК СТРОЙ", договор № ТП-23/2699 от 17.03.2017, от 150 до 670 кВт) | J_UIE-00150-021 | 17.03.2017 | ТП-23/2699 | 1 | 13.211 | 15.12.2019 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "РЕНТЕК СТРОЙ" | 0 | 0.587 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП-1020 6/0,4 кВ с установленной мощностью 1,26 МВА в Октябрьском районе города Ижевска (ООО "КОМОССТРОЙ ЭТАЖИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", договор № ТП-23/3575 от 19.09.2018, от 150 до 670 кВт) | J_UIE-00150-022 | 19.09.2018 | ТП-23/3575-181017060 | 1 | 17.186 | 30.09.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "КОМОССТРОЙ ЭТАЖИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | 0 | 0.51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от I секции шин ТП-979 (ячейка 7), от II секции шин ТП-979 (ячейка 10), от I секции шин ТП-868 (ячейка 4) до проектируемой ТП-1020 в Октябрьском районе города Ижевска (ООО "КОМОССТРОЙ ЭТАЖИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", договор № ТП-23/3575 от 19.09.2018, от 150 до 670 кВт) | K_UIE-00150-023 | 19.09.2018 | ТП-23/3575-181017060 | 1 | 17.186 | 30.09.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "КОМОССТРОЙ ЭТАЖИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | 0 | 0.51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-77 до ВРУ, расположенного в границах земельного участка заявителя в Первомайском районе города Ижевска (ООО "Каури", договор № ТП-23/3330 от 23.04.2018, от 150 до 670 кВт) | J_UIE-00150-024 | 23.04.2018 | ТП-23/3330-181021771 | 1 | 0.737 | 23.06.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Каури" | 0 | 0.196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от I, II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-889 до ВРУ в границах земельного участка в Ленинском районе города Ижевска (ООО "КОМОССТРОЙ ВЫСОТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", договор № ТП-23/1760 от 19.08.2015, от 150 до 670 кВт) | J_UIE-00150-025 | 19.08.2015 | ТП-23/1760 | 1 | 1.798 | 27.12.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "КОМОССТРОЙ ВЫСОТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | 0 | 0.267 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) от I, II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-984 до ВРУ жилого дома №8-5А. в Устиновском районе города Ижевска (ООО "АСПЭК-ДОМСТРОЙ", договор № ТП-23/3159 от 10.01.2018, от 150 до 670 кВт) | J_UIE-00150-026 | 10.01.2018 | ТП-23/3159-181017799 | 1 | 1.753 | 10.10.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "АСПЭК-ДОМСТРОЙ" | 0 | 0.406 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от I, II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-984 до ВРУ жилого дома №8-5Д, №8-5Е в Устиновском районе города Ижевска (ООО "АСПЭК-ДОМСТРОЙ", договор № ТП-23/3182 от 02.03.2018, от 150 до 670 кВт) | J_UIE-00150-027 | 02.03.2018 | ТП-23/3182-181015972 | 1 | 4.537 | 02.12.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "АСПЭК-ДОМСТРОЙ" | 0 | 0.584 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от фидер 3323 ПС 110/10 кВ Кировская до проектируемой РТП; КЛ-10 кВ ТП-977 до проектируемой РТП; КЛ-10 кВ фидер 3344 ПС 110/10 кВ Кировская до проектируемой РТП; КЛ-10 кВ ТП-232 до проектируемой РТП в Индустриальном районе города Ижевска (ИП Осколков А.Э., ООО "КОМОССТРОЙ ЭТАЖИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", договор № ТП-23/2581 от 14.03.2017, свыше 670 кВт) | J_UIE-00150-029 | 14.03.2017 | ТП-23/2581 | 1 | 55.334 | 31.12.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Индивидуальный предприниматель Осколков А.Э., Общество с ограниченной ответственностью "КОМОССТРОЙ ЭТАЖИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | 0 | 1.366 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от I, II секции шин РУ-0,4 кВ РП-89 до ВРУ жилого дома в Индустриальном районе города Ижевска (ИП Осколков А.Э., ООО "КОМОССТРОЙ ЭТАЖИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", договор № ТП-23/2581 от 14.03.2017, свыше 670 кВт) | J_UIE-00150-030 | 14.03.2017 | ТП-23/2581 | 1 | 55.334 | 31.12.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Индивидуальный предприниматель Осколков А.Э., Общество с ограниченной ответственностью "КОМОССТРОЙ ЭТАЖИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", Общество с ограниченной ответственностью "КОМОССТРОЙ МОНБЛАН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", Общество с ограниченной ответственностью "КОМОССТРОЙ ПАСКАЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | 0 | 1.366 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-439 до ВРУ секции А (2 кабеля); РУ-0.4 кВ ТП-439 до ВРУ секции Б (2 кабеля) в Индустриальном районе города Ижевска (ООО "Рондо", договор № ТП-23/3293 от 11.04.2018, от 150 до 670 кВт) | J_UIE-00150-031 | 11.04.2018 | ТП-23/3293-181019402 | 1 | 1.028 | 11.12.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Рондо" | 0 | 0.417 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП-811 6/0,4 кВ установленной мощностью 1,26 МВА в Октябрьском районе города Ижевска (ООО "Специализированный застройщик "ТАЛАН-ИЖЕВСК", договор № ТП-23/2874 от 06.07.2017, от 150 до 670 кВт) | J_UIE-00150-033 | 06.07.2017 | ТП-23/2874-181016207 | 1 | 18.351 | 01.07.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ТАЛАН-ИЖЕВСК" | 0 | 0.48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от обеих секции шин ТП-943 - ТП-811 проект. в Октябрьском районе города Ижевска (ООО "Специализированный застройщик "ТАЛАН-ИЖЕВСК", договор № ТП-23/2874 от 06.07.2017, от 150 до 670 кВт) | J_UIE-00150-034 | 06.07.2017 | ТП-23/2874-181016207 | 1 | 18.351 | 01.07.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ТАЛАН-ИЖЕВСК" | 0 | 0.48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от обеих секции шин РУ-0,4 ТП-811 проект. до ВРУ жилого дома №1 и №2 в Октябрьском районе города Ижевска (ООО "Специализированный застройщик "ТАЛАН-ИЖЕВСК", договор № ТП-23/2874 от 06.07.2017, от 150 до 670 кВт) | J_UIE-00150-035 | 06.07.2017 | ТП-23/2874-181016207 | 1 | 18.351 | 01.07.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ТАЛАН-ИЖЕВСК" | 0 | 0.48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП-100 6/0,4 кВ в части установки силовых трансформаторов суммарной мощностью 1,26 МВА (2 шт.) в Ленинском районе города Ижевска (ООО "Торговая компания "ТОРи", договор № ТП-23/3556 от 29.08.2018, от 150 до 670 кВт) | K_UIE-00150-036 | 29.08.2018 | ТП-23/3556-181017859 | 1 | 0.737 | 29.08.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая компания "ТОРи" | 0.1 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-100 до ВРУ объекта в Ленинском районе города Ижевска (ООО "Торговая компания "ТОРи", договор № ТП-23/3556 от 29.08.2018, от 150 до 670 кВт) | K_UIE-00150-037 | 29.08.2018 | ТП-23/3556-181017859 | 1 | 0.737 | 29.08.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая компания "ТОРи" | 0.1 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-440 до ВРУ объекта Устиновском районе города Ижевска (Общество с ограниченной ответственностью "КИТ-Сервис", договор № ТП-23/3599 от 06.09.2018, от 150 до 670 кВт) | J_UIE-00150-039 | 06.09.2018 | ТП-23/3599-181015484 | 1 | 3.7 | 06.09.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "КИТ-Сервис" | 0 | 0.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП-423 6/0,4 кВ с установкой силового трансформатора мощностью 630 кВА, коммутационных аппаратов на 1600 А, 1000 А и 400 А для технологического присоединения объекта заявителя в Первомайском районе города Ижевска (ООО "ИНВЕСТОР", договор № ТП-23/3403 от 25.05.2018, от 150 до 670 кВт) | J_UIE-00150-041 | 25.05.2018 | ТП-23/3403-181017856 | 1 | 0.17 | 24.05.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТОР" | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство распределительной трансформаторной подстанции РП-47 6/0,4 кВ в части установки коммутационных аппаратов на 400 А в Ленинском районе города Ижевска (ООО фирма "Интерпартнер", договор № ТП-23/3739 от 26.10.2018, от 150 до 670 кВт) | J_UIE-00150-042 | 13.11.2018 | ТП-23/3739-181017456 | 1 | 0.025 | 13.11.2019 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью фирма "Интерпартнер", | 0.1 | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП-1054 10/0,4 кВ с установленной мощностью 2 МВА в Индустриальном районе города Ижевска (ООО "Восточный квартал", договор № ТП-23/2796 от 14.06.2017, свыше 670 кВт) | J_UIE-00150-049 | 14.06.2017 | ТП-23/2796-181020196 | 1 | 19.78 | 30.06.2021 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Восточный квартал" | 0 | 0.86 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от I, II секции шин ТП-1009 до ТП-1054 в Индустриальном районе города Ижевска (ООО "Восточный квартал", договор № ТП-23/2796 от 14.06.2017, свыше 670 кВт) | J_UIE-00150-050 | 14.06.2017 | ТП-23/2796-181020196 | 1 | 19.78 | 30.06.2021 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Восточный квартал" | 0 | 0.86 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от I, II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-1054 до ВРУ жилого дома №1, 2 в Индустриальном районе города Ижевска (ООО "Восточный квартал", договор № ТП-23/2796 от 14.06.2017, свыше 670 кВт) | J_UIE-00150-051 | 14.06.2017 | ТП-23/2796-181020196 | 1 | 19.78 | 30.06.2021 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Восточный квартал" | 0 | 0.86 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от I, II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-854 до ВРУ-1,2 для технологического присоединения объекта заявителя в Устиновском районе г. Ижевска (ООО "Специализированный застройщик "КВАДРАТ", договор № ТП-23/3542 от 03.09.2018, от 150 до 670 кВт) | K_UIE-00150-053 | 03.09.2018 | 181020508 | 1 | 0.588 | 31.12.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик КВАДРАТ" | 0 | 0.404 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0.4 кВ от ТП-382 до ВРУ 1,2 объекта заявителя (4 кабеля) в Индустриальном районе города Ижевска (ООО "КОМОССТРОЙ ВАГНЕР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", договор № ТП-23/3346 от 29.05.2018, от 150 до 670 кВт) | J_UIE-00150-055 | 29.05.2018 | ТП-23/3346-181019061 | 1 | 0.979 | 31.03.2021 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "КОМОССТРОЙ ВАГНЕР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | 0 | 0.472 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от I, II секции шин (ячейка 1, 2) ТП-232 до I, II секции шин проектируемой ТП в Индустриальном районе города Ижевска (ООО "Танго", договор № ТП-23/3712 от 26.10.2018, от 150 до 670 кВт) | K_UIE-00150-063 | 26.10.2018 | ТП-23/3712-181021235 | 1 | 14.519 | 26.06.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Танго" | 0 | 0.339 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП-1052 10/0,4 кВ в части установки силовых трансформаторов 2 штуки сумарной мощностью 1,26 МВА, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ в Индустриальном районе города Ижевска (ООО "Танго", договор № ТП-23/3712 от 26.10.2018, от 150 до 670 кВт) | J_UIE-00150-064 | 26.10.2018 | ТП-23/3712-181021235 | 1 | 14.519 | 26.06.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Танго" | 0 | 0.339 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП-890 6/0,4 кВ в части установки коммутационных аппаратов на 400 А для технологического присоединения объекта в Ленинском районе г. Ижевска (ИП Дедюхин Г.К., договор ТП-23/3857 от 13.12.2018, от 150 до 670 кВт) | K_UIE-00150-065 | 13.12.2018 | 181015971 | 1 | 1.464 | 01.07.2021 | 2021 | 2 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Индивидуальный предприниматель Дедюхин Георгий Константинович | 0 | 0.333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство распределительной трансформаторной подстанции РТП-94 6/0,4 кВ с установленной мощностью 2,5 МВА в Октябрьском районе города Ижевска (ООО "Новый город" - Специализированный застройщик; ООО "Инком-Инвест". Управление недвижимостью"; ООО "НОВА"; ООО "УК "Инком-Инвест", договор № ТП-23/2920 от 18.07.2017, свыше 670 кВт) | J_UIE-00150-066 | 18.07.2017 | ТП-23/2920-181020943 | 1 | 59.096 | 27.03.2022 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Новый город" - Специализированный застройщик; Общество с ограниченной ответственностью "Инком-Инвест". Управление недвижимостью"; Общество с ограниченной ответственностью "НОВА"; Общество с ограниченной ответственностью "УК "Инком-Инвест" | 0 | 2.965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС 110/6 кВ Подборенка (яч.2247) до I секции шин РУ-6 кВ проектируемой РТП-94; КЛ-6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС Подборенка (яч.2248) до II секции шин РУ-6 кВ проектируемой РТП-94; КЛ-6 кВ от разных секций шин РУ-6 кВ проектируемой РТП-94 до РУ-6кВ проектируемой ТП-1062 в Октябрьском районе города Ижевска (ООО "Новый город" - Специализированный застройщик; ООО "Инком-Инвест". Управление недвижимостью"; ООО "НОВА"; ООО "УК "Инком-Инвест", договор № ТП-23/2920 от 18.07.2017, свыше 670 кВт) | J_UIE-00150-067 | 18.07.2017 | ТП-23/2920-181020943 | 1 | 59.096 | 27.03.2022 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Новый город" - Специализированный застройщик; Общество с ограниченной ответственностью "Инком-Инвест". Управление недвижимостью"; Общество с ограниченной ответственностью "НОВА"; Общество с ограниченной ответственностью "УК "Инком-Инвест" | 0 | 2.965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство распределительной трансформаторной подстанции ТП-1062 6/0,4 кВ с установленной мощностью 2,5 МВА в Октябрьском районе города Ижевска (ООО "Новый город" - Специализированный застройщик; ООО "Инком-Инвест". Управление недвижимостью"; ООО "НОВА"; ООО "УК "Инком-Инвест", договор № ТП-23/2920 от 18.07.2017, свыше 670 кВт) | J_UIE-00150-068 | 18.07.2017 | ТП-23/2920-181020943 | 1 | 59.096 | 27.03.2022 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Новый город" - Специализированный застройщик; Общество с ограниченной ответственностью "Инком-Инвест". Управление недвижимостью"; Общество с ограниченной ответственностью "НОВА"; Общество с ограниченной ответственностью "Тетра" | 0 | 2.965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-985 до ВРУ объекта "17-ти этажный жилой дом № 7-5 с встроенными помещениями общественного назначения в микрорайоне № 7 жилого района "Восточный" в Устиновском районе города Ижевска (ООО "АСПЭК-Домстрой, договор № ТП-23/3916 от 21.12.2018, от 150 до 670 кВт) | J_UIE-00150-072 | 21.12.2018 | ТП-23/3916-181019198 | 1 | 0.64 | 24.08.2020 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "АСПЭК-Домстрой" | 0 | 0.196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП-1056 10/0,4 кВ с установленной мощностью 1,26 МВА в кирпичном исполнении для технологичеcкого присоединения объекта "Комплекс жилых домов по ул. Цветочная, жилые дома 8, 9, 10. 3 этап Жилой дом №10" в Устиновском районе города Ижевска (ООО "КОМОССТРОЙ КЕПЛЕР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", договор № ТП-23/3926 от 24.12.2018, от 150-670 кВт) | J_UIE-00150-076 | 26.02.2019 | 181019200 | 1 | 16.656 | 26.12.2021 | 2021 | 3 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Комосстрой КЕПЛЕР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | 0 | 0.558 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП-983 10/0,4 кВ с установленной мощностью 2 МВА в кирпичном исполнении для технологичекого присоединения объекта "Общеобразовательная школа по ул. Архитектора П.П. Берша в Устиновском районе г. Ижевска" в Устиновском районе города Ижевска (МКУ г. Ижевска "Служба городского строительства", договор ТП-23/3119-181014483 от 13.09.2017, свыше 670 кВт) | K_UIE-00150-081 | 13.09.2017 | ТП-23/3119-181014483 | 1 | 20.966 | 01.08.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Муниципальное казенное учреждение г. Ижевска "Служба городского строительства" | 0 | 0.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от фидер №1700 ПС 110/10 кВ Восточная до I секции шин РУ-10 кВ ТП-983; КЛ-10 кВ I, II секции шин РУ-10 кВ ТП-986 до I, II секции шин РУ-10 кВ ТП-983; КЛ-10 кВ от I, II секции шин РУ-10 кВ ТП-985 до I, II секции шин РУ-10 кВ ТП-983; от I, II секции шин РУ-10 кВ ТП-917 до I, II секции шин РУ-10 кВ ТП-983 для технологичеcкого присоединения объекта "Общеобразовательная школа по ул. Архитектора П.П. Берша в Устиновском районе г. Ижевска" в Устиновском районе города Ижевска (МКУ г. Ижевска "Служба городского строительства", договор ТП-23/3119-181014483 от 13.09.2017, свыше 670 кВт) | K_UIE-00150-082 | 13.09.2017 | ТП-23/3119-181014483 | 1 | 20.966 | 01.08.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Муниципальное казенное учреждение г. Ижевска "Служба городского строительства" | 0 | 0.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-983 до ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3 для технологичеcкого присоединения объекта "Общеобразовательная школа по ул. Архитектора П.П. Берша в Устиновском районе г. Ижевска" в Устиновском районе города Ижевска (МКУ г. Ижевска "Служба городского строительства", договор ТП-23/3119-181014483 от 13.09.2017, свыше 670 кВт) | J_UIE-00150-083 | 13.09.2017 | ТП-23/3119-181014483 | 1 | 20.966 | 01.08.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Муниципальное казенное учреждение г. Ижевска "Служба городского строительства" | 0 | 0.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП-1031 6/0,4 кВ с установленной мощностью 1,26 МВА в кирпичном исполнении для технологичеcкого присоединения объекта "КЛ-0,4 кВ и ВРУ объекта "Многоквартирный жилой дом, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 18:26:010313:29" в Октябрьском районе города Ижевска (ООО Специализированный застройщик "Апрель", договор ТП-23/2621 от 20.12.2016, от 150-670 кВт) | J_UIE-00150-084 | 20.12.2016 | ТП-23/2621 | 1 | 10.051 | 30.12.2020 | 2020 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Апрель" | 0 | 0.576 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от I, II секции шин РУ-6 кВ ТП-416 до РУ-6 кВ ТП-1031 для технологичеcкого присоединения объекта "КЛ-0,4 кВ и ВРУ объекта "Многоквартирный жилой дом, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 18:26:010313:29" в Октябрьском районе города Ижевска (ООО Специализированный застройщик "Апрель", договор ТП-23/2621 от 20.12.2016, от 150-670 кВт) | J_UIE-00150-085 | 30.12.2016 | ТП-23/2621 | 1 | 10.051 | 30.12.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Апрель" | 0 | 0.576 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-905 до ВРУ для технологического присоединения объекта, расположенного в границах земельного участка по адресу г. Ижевск, Ленинский район, в 100 м по направлению на запад от здания по ул. Баранова, 90 (ООО "Петрова-1", договор № ТП-23/1931 от 01.12.2015, свыше 670 кВт) | J_UIE-00150-089 | 01.12.2015 | ТП-23/1931 | 1 | 19.781 | 29.05.2021 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Петрова-1" | 0 | 0.922 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-933 до ВРУ Многоквартирный жилой дом № 8-3А (10 кабелей) для технологического присоединения объекта заявителя, расположенного в Устиновском районе г.Ижевска (ООО "АСПЭК-Домстрой", договор №ТП-23/3384 от 13.06.2018, 150-670 кВт) | K_UIE-00150-090 | 31.05.2018 | 181019099 | 1 | 2.868 | 31.12.2021 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "АСПЭК-Домстрой" | 0 | 0.586 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-909 до ВРУ в жилом доме №2 для технологического присоединения объекта, расположенного в границах земельного участка по адресу г. Ижевск, Устиновский район, в 140 м. на север от жилого дома по ул. Молодежная, 49 (ООО "Стройпроект", договор №ТП-23/2386 от 30.09.2016, 2 этап, свыше 670 кВт) | J_UIE-00150-091 | 30.09.2016 | ТП-23/2386 | 1 | 14.234 | 30.06.2021 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Стройпроект" | 0 | 1.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-134 до границы земельного участка заявителя г. Ижевск, ул. Советсткая, 11 (КУ УР "УКС Правительства УР, договор № 181015532 от 05.06.2019, 150-670 кВт) | J_UIE-00150-094 | 05.06.2019 | 181015532 | 1 | 3.98 | 05.06.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Казенное учереждение Удмуртской Республики "Управление капитального строительства Правительства УР" | 0.046 | 0.206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КТП-1262 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА от КЛ-10 кВ КТП-1242 для технологического присоединения объекта заявителя в Устиновском районе г. Ижевска (ООО "Мобиль-газ", договор № 181023525 от 30.10.2019, 150-670 кВт) | K_UIE-00150-095 | 30.10.2019 | 181023525 | 1 | 5.711 | 30.10.2020 | 2020 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Мобиль-газ" | 0 | 0.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ КТП-1242 до КТП-1262 для технологического присоединений объекта заявителя в Устиновском районе г.Ижевска (ООО "Мобиль-газ", договор № 181023525 от 30.10.2019, 150-670 кВт) | K_UIE-00150-096 | 30.10.2019 | 181023525 | 1 | 5.711 | 30.10.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Мобиль-газ" | 0 | 0.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции проходного типа ТП-1060 10/0,4 кВ с установленной мощностью 2 МВА в кирпичном исполнении в Устиновском районе г. Ижевска для технологичеcкого присоединения объекта заявителя (ИП Егорова Екатерина Владимировна, договор № 181015841 от 10.01.2018, свыше 670 кВт) | K_UIE-00150-097 | 10.01.2018 | 181015841 | 1 | 22.812 | 27.12.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Индивидуальный предприниматель Егорова Екатерина Владимировна | 0 | 1.454 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от I СШ РУ-10 кВ ТП-668 яч. 9 до I СШ ТП-1060, КЛ-10 кВ от I СШ РУ-10 кВ ТП-861 яч. 7 до I СШ ТП-1060, от II СШ РУ-10 кВ ТП-861 до II СШ ТП-1060 в Устиновском районе г. Ижевска для технологического присоединения объекта заявителя (ИП Егорова Екатерина Владимировна, договор № 181015841 от 10.01.2018, свыше 670 кВт) | K_UIE-00150-098 | 10.01.2018 | 181015841 | 1 | 22.812 | 27.12.2021 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Индивидуальный предприниматель Егорова Екатерина Владимировна | 0 | 1.454 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП-560 6/0,4 кВ в части установки трансформаторов мощностью 630 кВА (2 шт.), коммутационных аппаратов 1600 А (2 шт.), панелей ЩО-70 (2 шт.) для технологичекого присоединения объекта заявителя в Октябрьском районе г. Ижевска (ООО "КС ЭЛЬБРУС СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", договор № 181020880 от 07.02.2018, 150-670 кВт) | K_UIE-00150-099 | 07.02.2018 | 181020880 | 1 | 7.848 | 01.10.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Комосстрой ЭЛЬБРУС СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | 0 | 0.511 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-560 до ВРУ жилого дома №1, №2 для технологического присоединения объекта заявителя в Октябрьском районе г. Ижевска (ООО "КС ЭЛЬБРУС СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", договор № 181020880 от 07.02.2018, 150-670 кВт) | K_UIE-00150-100 | 07.02.2018 | 181020880 | 1 | 7.848 | 01.10.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Комосстрой ЭЛЬБРУС СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | 0 | 0.511 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции РП-51 6/0,4 кВ в части установки трансформаторов мощностью 630 кВА (2 шт.), панелей ЩО-70 (2 шт.) для технологического присоединения объекта заявителя в Октябрьском районе г. Ижевска (ООО "Холмогорова-17", договор № 181017025 от 27.02.2018, 150-670 кВт) | K_UIE-00150-101 | 27.02.2018 | 181017025 | 1 | 2.436 | 30.08.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Холмогорова-17" | 0 | 0.278 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-51 (4 кабеля) до ВРУ "Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями" для технологического присоединения объекта заявителя в Октябрьском районе г. Ижевска (ООО "Холмогорова-17", договор № 181017025 от 27.02.2018, 150-670 кВт) | K_UIE-00150-102 | 27.02.2018 | 181017025 | 1 | 2.436 | 30.08.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Холмогорова-17" | 0 | 0.278 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП-751 10/0,4 кВ в части установки трансформаторов мощностью 1000 кВА (2 шт.), камер КСО (2 шт.), панелей ЩО-70 (2 шт.) для технологического присоединения объекта заявителя в Устиновском районе г. Ижевска (ООО "КС Штраус специализированный застройщик", договор № 181018011 от 03.08.2018, 150-670 кВт) | K_UIE-00150-103 | 03.08.2018 | 181018011 | 1 | 0.588 | 31.12.2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Комосстрой Штраус специализированный застройщик" | 0 | 0.194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от ТП-751 до ВРУ для технологического присоединения объекта «Многоквартирные жилые дома на проспекте Калашникова. Жилой дом № 1" в Устиновском районе г. Ижевска (ООО "КС Штраус специализированный застройщик", договор № 181018011 от 03.08.2018, 150-670 кВт) | K_UIE-00150-104 | 03.08.2018 | 181018011 | 1 | 0.588 | 31.12.2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Комосстрой Штраус специализированный застройщик" | 0 | 0.194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от ТП-751 до ВРУ для технологического присоединения объекта «Многоквартирные жилые дома на проспекте Калашникова. Жилой дом № 2" в Устиновском районе г. Ижевска (ООО "КС Штраус специализированный застройщик", договор № 181018008 от 03.08.2018, 150-670 кВт) | K_UIE-00150-105 | 03.08.2018 | 181018008 | 1 | 5.352 | 31.12.2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Комосстрой Штраус специализированный застройщик" | 0 | 0.275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП-1071 6/0,4 кВ с установленной мощностью 3,2 МВА в кирпичном исполнении для технологического присоединения объекта заявителя в Индустриальном районе г. Ижевска (ООО "Специализированный застройщик "Южная", договор № 181017651 от 07.11.2018, свыше 670 кВт) | K_UIE-00150-107 | 07.11.2018 | 181017651 | 1 | 38.892 | 12.11.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Южная" | 0 | 1.617 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1071 (30 кабелей) до ВРУ для технологического присоединения объекта заявителя в Индустриальном районе г. Ижевска (ООО "Специализированный застройщик "Южная", договор № 181017651 от 07.11.2018, свыше 670 кВт) | K_UIE-00150-108 | 07.11.2018 | 181017651 | 1 | 38.892 | 12.11.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Южная" | 0 | 1.617 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ I СШ ТП-1071 - I СШ РУ-6 кВ РП-32 (яч. 8), КЛ-6 кВ II СШ ТП-1071 - II СШ РУ-6 кВ ТП-340 (яч. 6), КЛ-6 кВ II СШ ТП-1071 - II СШ ТП-451 (яч. 6) для технологического присоединения объекта заявителя Индустриальном районе г. Ижевска (ООО "Специализированный застройщик "Южная", договор № 181017651 от 07.11.2018, свыше 670 кВт) | K_UIE-00150-109 | 07.11.2018 | 181017651 | 1 | 38.892 | 12.11.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Южная" | 0 | 1.617 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП-1059 6/0,4 кВ с установленной мощностью 1,26 МВА в кирпичном исполнении для технологического присоединения объекта заявителя в Индустриальном районе г. Ижевска (ИП Пономарева Тина Анатольевна, договор № 181016071 от 08.05.2019, 150-670 кВт) | K_UIE-00150-110 | 08.05.2019 | 181016071 | 1 | 17.436 | 30.10.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Индивидуальный предприниматель Пономарева Тина Анатольевна | 0 | 0.467 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ЗРУ-6 кВ яч. 1310, яч. 1343 ПС 110/6 кВ Культбаза до I, II СШ РУ-6 кВ ТП- 1059 6/0,4 кВ для технологического присоединения объекта заявителя Индустриальном районе г. Ижевска (ИП Пономарева Тина Анатольевна, договор № 181016071 от 08.05.2019, 150-670 кВт) | K_UIE-00150-111 | 08.05.2019 | 181016071 | 1 | 17.436 | 30.10.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Индивидуальный предприниматель Пономарева Тина Анатольевна | 0 | 0.467 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1059 6/0,4 кВ (4 кабеля ) для технологического присоединения объекта заявителя Индустриальном районе г. Ижевска (ИП Пономарева Тина Анатольевна, договор № 181016071 от 08.05.2019, 150-670 кВт) | K_UIE-00150-112 | 08.05.2019 | 181016071 | 1 | 17.436 | 30.10.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Индивидуальный предприниматель Пономарева Тина Анатольевна | 0 | 0.467 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП-382 6/0,4 кВ в части установки трансформаторов мощностью 630 кВА (2 шт.), панелей ЩО-70 (3 шт.) для технологического присоединения объекта заявителя в Индустриальном районе г. Ижевска (ООО "КС ЛИСТ Специализированный Застройщик", договор № 181015423 от 13.06.2019, 150-670 кВт) | K_UIE-00150-113 | 13.06.2019 | 181015423 | 1 | 7.476 | 13.09.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Комосстрой ЛИСТ Специализированный Застройщик" | 0 | 0.387 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-382 (4 кабеля ) до ВРУ объекта заявителя для технологического присоединения объекта в Индустриальном районе г. Ижевска (ООО "КС ЛИСТ Специализированный Застройщик", договор № 181015423 от 13.06.2019, 150-670 кВт) | K_UIE-00150-114 | 13.06.2019 | 181015423 | 1 | 7.476 | 13.09.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Комосстрой ЛИСТ Специализированный Застройщик" | 0 | 0.387 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП-879 6/0,4 кВ в части установки коммутационных аппаратов 1600 А (2 шт.) для технологического присоединения объекта заявителя в Октябрьском районе г. Ижевска (ООО "Спецстрой "ПЗСП-Ижевск", договор № 181018094 от 26.06.2019, 150-670 кВт) | K_UIE-00150-115 | 26.06.2019 | 181018094 | 1 | 5.604 | 26.11.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Спецстрой "ПЗСП-Ижевск" | 0 | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-879 яч. 3, яч. 4 до границ земельного учатка заявителя для технологического присоединения объекта в Октябрьском районе г. Ижевска (ООО "Спецстрой "ПЗСП-Ижевск", договор № 181018094 от 26.06.2019, 150-670 кВт) | K_UIE-00150-116 | 26.06.2019 | 181018094 | 1 | 5.604 | 26.11.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Спецстрой "ПЗСП-Ижевск" | 0 | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-700 (8 кабелей) до ВРУ объекта заявителя для технологического присоединения объекта в Индустриальном районе г. Ижевска (ООО "КС Шопен специализированный застройщик", договор № 181017872 от 12.07.2019, 150-670 кВт) | K_UIE-00150-117 | 12.07.2019 | 181017872 | 1 | 0.948 | 12.07.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Комосстрой Шопен специализированный застройщик" | 0 | 0.407 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ячейки 909, 953 ЗРУ-10кВ 110/10кВ ПС Автозавод для технологического присоединения объекта заявителя в Завьяловском районе УР (ООО Спецзастройщик «Железно Ижевск», договор № 181020110 от 05.08.2019, свыше 670 кВт) | K_UIE-00150-118 | 05.08.2019 | 181020110 | 1 | 89.532 | 05.08.2021 | 2021 | 1 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Железно Ижевск" | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство трех проходного типа ТП 10/0,4 кВ в кирпичном исполнении суммарной мощностью 9,6 МВА от КЛ-10 кВ яч. 909, яч. 953 ЗРУ-10кВ 110/10кВ ПС «Автозавод» в Завьяловском районе УР для технологического присоединения объекта заявителя (ООО Спецзастройщик «Железно Ижевск», договор № 181020110 от 05.08.2019, свыше 670 кВт ) | K_UIE-00150-119 | 05.08.2019 | 181020110 | 1 | 89.532 | 05.08.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Железно Ижевск" | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РП-76 яч. 12, яч. 17 до ВРУ КНС-16 по адресу: УР, г. Ижевск, Восточная магистраль, 16. для технологического присоединения объекта (МУП г. Ижевска "Ижводоканал", договор № 181015170 от 09.08.2019, 150-670 кВт) | K_UIE-00150-120 | 09.08.2019 | 181015170 | 1 | 6.42 | 09.08.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Муниципальное унитарное предприятие города Ижевска "Ижводоканал" | 0 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-700 (8 кабелей) до ВРУ Многоквартирный жилой дом № 2 для технологического присоединения объекта заявителя Индустриальном районе г. Ижевска (ООО "КС Абсолют специализированный застройщик", договор № 181017871 от 15.08.2019, 150-670 кВт) | K_UIE-00150-121 | 15.08.2019 | 181017871 | 1 | 2.28 | 15.08.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Комосстрой Абсолют специализированный застройщик" | 0 | 0.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-97 (4 кабеля) до ВРУ жилого дома по ул. Пушкинской для технологического присоединения объекта в Октябрьском районе г. Ижевска (ООО "АСПЭК-Домстрой", договор № 181020765 от 29.08.2019, 150-670 кВт) | K_UIE-00150-124 | 29.08.2019 | 181020765 | 1 | 4.392 | 29.08.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "АСПЭК-Домстрой" | 0 | 0.228 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от ТП-933 до ВРУ жилого дома №8-2Д для технологического присоединения объекта в Устиновком районе г.Ижевска (ООО "АСПЭК-Домстрой", договор № 181021997 от 03.05.2018, 150-670 кВт) | K_UIE-00150-125 | 03.05.2018 | 181021997 | 1 | 0.54 | 31.12.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "АСПЭК-Домстрой" | 0 | 0.224 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП-915 10/0,4 кВ с установленной мощностью 2 МВА в кирпичном исполнении для технологического присоединения объекта в Устиновском районе г.Ижевска (ООО "УДС-Сити", договор № 181023181 от 01.02.2018, свыше 670 кВт) | K_UIE-00150-126 | 01.02.2018 | 181023181 | 1 | 20.064 | 31.08.2023 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "УралДомСтрой" | 0 | 1.233 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от ТП-916 до ТП-915 для технологического присоединения объекта в Устиновском районе города Ижевска (ООО "УДС-Сити", договор № 181023181 от 01.02.2018, свыше 670 кВт) | K_UIE-00150-127 | 01.02.2018 | 181023181 | 1 | 20.064 | 31.08.2023 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "УралДомСтрой" | 0 | 1.233 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1055 до ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3 жилого дома № 9 по ул. Цветочная, жилые дома 8, 9, 10, 2 этап Жилой дом №9 в Устиновском районе г. Ижевска (ООО "КОМОССТРОЙ КЕПЛЕР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", договор № ТП-23/3925 от 26.02.2019, от 150 кВт до 670 кВт) | K_UIE-00150-128 | 26.02.2019 | ТП-23/3925 | 1 | 2.822 | 26.10.2020 | 2020 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "КОМОССТРОЙ КЕПЛЕР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | 0 | 0.452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-89 до ВРУ многоквартирного жилого дома №1.3 для технологического присоединения объекта заявителя в Индустриальном районе г. Ижевска (ООО "КОМОССТРОЙ ПАСКАЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", договор № ТП-23/2581 от 14.03.2017, свыше 670 кВт) | K_UIE-00150-129 | 14.03.2017 | ТП-23/2581 | 1 | 55.334 | 31.12.2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Индивидуальный предприниматель Осколков А.Э., Общество с ограниченной ответственностью "КОМОССТРОЙ ЭТАЖИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", Общество с ограниченной ответственностью "КОМОССТРОЙ МОНБЛАН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", Общество с ограниченной ответственностью "КОМОССТРОЙ ПАСКАЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | 0 | 1.366 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП-89 до ВРУ многоквартирного жилого дома №1.2 для технологического присоединения объекта заявителя в Индустриальном районе г. Ижевска (ООО "КОМОССТРОЙ МОНБЛАН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", договор № ТП-23/2581 от 14.03.2017, свыше 670 кВт) | K_UIE-00150-130 | 14.03.2017 | ТП-23/2581 | 1 | 55.334 | 31.12.2020 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Индивидуальный предприниматель Осколков А.Э., Общество с ограниченной ответственностью "КОМОССТРОЙ ЭТАЖИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", Общество с ограниченной ответственностью "КОМОССТРОЙ МОНБЛАН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", Общество с ограниченной ответственностью "КОМОССТРОЙ ПАСКАЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | 0 | 1.366 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от ячеек 202, 312 ЗРУ-10 кВ 110/10 кВ ПС Союзная в Завьяловском районе УР для технологического присоединения объекта заявителя (ООО "КОМОССТРОЙ СЕЗАН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" договор № 181025471 от 19.02.2020, свыше 670 кВт) | K_UIE-00150-131 | 19.02.2020 | 181025471 | 1 | 46.735 | 18.02.2023 | 2021 | 3 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "КОМОССТРОЙ СЕЗАН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | 0 | 1.321 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ с установленной мощностью 3,2 МВА от КЛ-10 кВ ячейки 202, 312 ЗРУ-10кВ 110/10кВ ПС «Союзная» в Завьяловском районе УР для технологического присоединения объекта заявителя (ООО «КОМОССТРОЙ СЕЗАНН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» договор № 181025471 от 19.02.2020, свыше 670 кВт) | K_UIE-00150-132 | 19.02.2020 | 181025471 | 1 | 46.735 | 18.02.2023 | 2021 | 3 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "КОМОССТРОЙ СЕЗАН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | 0 | 1.321 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП-1030 6/0,4 кВ проходного типа с установленной мощностью 3,2 МВА для технологического присоединения объекта по адресу г. Ижевск, Славянское шоссе, 0/1 (КУ УР УКС Правительства Удмуртской Республики, договор № 181018545 от 18.09.2019, свыше 670 кВт) | K_UIE-00150-133 | 18.09.2019 | 181018545 | 1 | 44.418 | 18.09.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Казенное учереждение Удмуртской Республики "Управление капитального строительства Правительства УР" | 0 | 1.451 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от разных секций шин РУ-6 кВ ТП-874 до РУ-6 кВ ТП-1030 для технологического присоединения объекта по адресу г. Ижевск, Славянское шоссе, 0/1 (КУ УР УКС Правительства Удмуртской Республики, договор № 181018545 от 18.09.2019, свыше 670 кВт) | K_UIE-00150-134 | 18.09.2019 | 181018545 | 1 | 44.418 | 18.09.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Казенное учереждение Удмуртской Республики "Управление капитального строительства Правительства УР" | 0 | 1.451 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1030 (20 кабелей) до ВРУ объектов заявителя для технологического присоединения объекта по адресу г. Ижевск, Славянское шоссе, 0/1 (КУ УР УКС Правительства Удмуртской Республики, договор № 181018545 от 18.09.2019, свыше 670 кВт) | K_UIE-00150-135 | 18.09.2019 | 181018545 | 1 | 44.418 | 18.09.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Казенное учереждение Удмуртской Республики "Управление капитального строительства Правительства УР" | 0 | 1.451 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-848 (6 КЛ) до ВРУ объекта «16-ти этажный жилой дом с нежилыми помещениями на 1 этаже и гаражом-стоянкой по ул. Петрова» для технологического присоединения объекта заявителя в Устиновском районе г. Ижевска (АО «ИкУР», договор № 181016352 от 23.04.2019, 150-670 кВт) | K_UIE-00150-136 | 23.04.2019 | 181016352 | 1 | 0.978 | 01.04.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Акционерное общество «Ипотечная корпорация Удмуртской Республики» | 0 | 0.361 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство четырех КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-442 (руб. 5, 19, 22, 24) до ВРУ-1 и ВРУ-2 объекта «Многоквартирный жилой дом» по адресу г. Ижевск, ул. Ворошилова, 67А для технологического присоединения объекта заявителя (ИП Осколков А.Э., договор № 181025440 от 04.02.2020 г., 150-670 кВт) | K_UIE-00150-137 | 04.02.2020 | 181025440 | 1 | 2.428 | 04.02.2021 | 2021 | 1 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Индивидуальный предприниматель Осколков Андрей Эдуардович | 0 | 0.267 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство четырех КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-242 до ВРУ объекта «Многоквартирный жилой дом» по адресу г. Ижевск, пр. Орджоникидзе, 4 для технологического присоединения объекта заявителя (ООО "Калинка Комфорт", договор № 181026330 от 26.02.2020 г., 150-670 кВт) | K_UIE-00150-138 | 26.02.2020 | 181026330 | 1 | 2.633 | 26.02.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью «Калинка Комфорт» | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство четырех КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-242 до ВРУ объекта «Многоквартирный жилой дом» по адресу г. Ижевск, ул. Ключевой поселок, 75 для технологического присоединения объекта заявителя (ООО "Калинка Комфорт", договор № 181026331 от 26.02.2020 г., 150-670 кВт) | K_UIE-00150-139 | 26.02.2020 | 181026331 | 1 | 1.944 | 26.02.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью «Калинка Комфорт» | 0 | 0.283 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство четырех КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-991 до ВРУ объекта «Торгово-развлекательный центр» по адресу г. Ижевск, ул. Ленина, 144 для технологического присоединения объекта заявителя (ООО "Купеческий двор", договор № 181025196 от 10.03.2020 г., 150-670 кВт) | K_UIE-00150-140 | 10.03.2020 | 181025196 | 1 | 1.177 | 10.03.2021 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью «Купеческий двор» | 0 | 0.355 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РП-88 до проектируемой ТП для технологического присоединения объекта «Жилой комплекс с подземным паркингом в квартале, ограниченном ул. Кирова - ул. К. Маркса - ул. Шумайлова -ул. Красноармейская в Октябрьском районе г. Ижевска. (ООО "СЗ "КОНТИНЕНТ" договор № 181024066 от 05.03.2020 г, свыше 670 кВт) | K_UIE-00150-141 | 05.03.2020 | 181024066 | 1 | 25.109 | 05.03.2022 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «КОНТИНЕНТ» | 0 | 1.905 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП-1067 6/0,4 кВ с установленной мощностью 5 МВА для технологического присоединения объекта заявителя в Октябрьском районе г. Ижевска (ООО "СЗ "КОНТИНЕНТ" договор № 181024066 от 05.03.2020 г, свыше 670 кВт) | K_UIE-00150-142 | 05.03.2020 | 181024066 | 1 | 25.109 | 05.03.2022 | 2021 | 2 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «КОНТИНЕНТ» | 0 | 1.905 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
9.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
9.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
9.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
9.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
9.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
9.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
9.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
9.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
9.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
9.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
9.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
9.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.6 | нд | 0 | нд | нд | 37.254 | 46.504 | 60 | 60 | 30.5 | 30.5 | нд | нд | нд | нд
9.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
9.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.6 | нд | 0 | нд | нд | 37.254 | 46.504 | 60 | 60 | 30.5 | 30.5 | нд | нд | нд | нд
9.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Сегедур. Установка линейного выключателя 110 кВ (ОАО "Удмуртнефть") (1 выключатель) дог. 11099/10 от 28.07.2011 | F_UDE-00013-001 | 12.05.2011 | 11099/10 | 1 | 0.169 | 27.09.2017 | 2016 | 3 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ПС 110/10кВ | Открытое акционерное общество "Удмуртнефть" | 0 | 5.8 | ПС 110/10 кВ Сегедур | 2,91 | 18.12.2019 | 29.483 | 5.8 | 9.25 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд
9.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Карсовай. Установка секционного выключателя 110 кВ, оснащение устройствами РЗА (ОАО "Удмуртнефть") (1 выключатель) дог. 11099/10 от 28.07.2011 | F_UDE-00013-002 | 12.05.2011 | 11099/10 | 1 | 0.169 | 27.09.2017 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ПС 110/10кВ | Открытое акционерное общество "Удмуртнефть" | 0 | 5.8 | ПС 110/35/10 кВ Карсовай | 7,41 | 18.12.2019 | 70.571 | 10.931 | 16.731 | 20 | 20 | 10.5 | 10.5 | нд | нд | нд | нд
9.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Арзамасцево. Установка линейной ячейки 10 кВ (ОАО "Удмуртнефть") (1 ячейка) дог № 11012/2012-124 от 21.11.2012 | G_UDE-00198-000 | 21.11.2012 | 11012/2012-124 | 1 | 0.169 | 05.02.2017 | 2016 | 3 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | ВЛ-10 кВ | Открытое акционерное общество "Удмуртнефть" | 0 | 2 | ПС 110/10 кВ Арзамасцево | 12,33 | 18.12.2019 | 124.924 | 20.523 | 20.523 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд