8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №9 п.с. Байдино протяженностью 0,197 км. в кабельном исполнении | H_TUE-00157-067 | С | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 0.24723 | 0.30358 | 1.2005 | 0.15488 | 0.99576 | 0 | 0.049883 | 1.4979 | 0.29605 | 1.0456 | 0.092967 | 0.063203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19712 | 1.1943 | 0 | 1.1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости в связи наличием участка реконструкции методом ГНБ согласно проектно-сметной документации (Приказ № ТуЭ-1476 от 30.10.2020г.). Изменение окончания работ в связи с изменением конфигурации трассы.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №5 ПС №11 Дубна отп. на ЗТП №176 протяженностью 0,05 км. | H_TUE-00157-069 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.098681 | 0.010512 | 0.074157 | 0.005563 | 0.008449 | 0.098681 | 0.010512 | 0.074157 | 0.005563 | 0.008449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019259 | 0.098681 | 0 | 0.098681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации в связи с невыполнением по факту реализации в 2020 году в связи с длительным выполнением работ.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ № 13 ПС №11 Дубна (отп. ЗТП №323) протяженностью 0,14 км. в кабельном исполнении | H_TUE-00157-070 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.34418 | 0.044402 | 0.28548 | 0 | 0.014301 | 0.34418 | 0.044402 | 0.28548 | 0 | 0.014301 | 0.061276 | 0.34418 | 0.061276 | 0.34418 | 0.061276 | 0.34418 | 0 | 0 | 0.34418 | 0.34418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34418 | 0.34418 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №211 «Апухтино школа» протяженностью 0,14 км. | H_TUE-00157-071 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.27559 | 0.029568 | 0.23031 | 0 | 0.015712 | 0.27559 | 0.029568 | 0.23031 | 0 | 0.015712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053783 | 0.27559 | 0 | 0.27559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации в связи с невыполнением по факту реализации в 2020 году в связи с длительным выполнением работ.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №511 Средняя школа протяженностью 0,14 км. | H_TUE-00157-072 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.28218 | 0.030275 | 0.23581 | 0 | 0.016088 | 0.28218 | 0.030275 | 0.23581 | 0 | 0.016088 | 0.051211 | 0.28218 | 0.051211 | 0.28218 | 0.051211 | 0.28218 | 0 | 0 | 0.28218 | 0.28218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28218 | 0.28218 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП№409 Школа №2 протяженностью 0,4 км. | H_TUE-00157-073 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.80621 | 0.086501 | 0.67375 | 0 | 0.045965 | 0.80621 | 0.086501 | 0.67375 | 0 | 0.045965 | 0.14632 | 0.80621 | 0.14632 | 0.80621 | 0.14632 | 0.80621 | 0 | 0 | 0.80621 | 0.80621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.80621 | 0.80621 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 КТП№120 с-з Плавский з/ток протяженностью 0,3 км. | H_TUE-00157-076 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.60466 | 0.064876 | 0.50531 | 0 | 0.034473 | 0.60466 | 0.064876 | 0.50531 | 0 | 0.034473 | 0.10974 | 0.60466 | 0.10974 | 0.60466 | 0.10974 | 0.60466 | 0 | 0 | 0.60466 | 0.60466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.60466 | 0.60466 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №7 ПС Крюковка протяженностью 0,04 км. в кабельном исполнении | H_TUE-00157-079 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.073736 | 0.010871 | 0.059434 | 0 | 0.003431 | 0.073736 | 0.010871 | 0.059434 | 0 | 0.003431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014117 | 0.073736 | 0 | 0.073736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации в связи с невыполнением по факту реализации в 2020 году в связи с длительным выполнением работ.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от РП-2-2 Алексеевский протяженностью 0,04 км. в кабельном исполнении | H_TUE-00157-080 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.075498 | 0.011131 | 0.060854 | 0 | 0.003513 | 0.075498 | 0.011131 | 0.060854 | 0 | 0.003513 | 0.013441 | 0.075498 | 0.013441 | 0.075498 | 0.013441 | 0.075498 | 0 | 0 | 0.075498 | 0.075498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.075498 | 0.075498 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ-0,4кВ Спас-Конино школа с переводом в кабельное исполнение протяженностью 0,307 км. | H_TUE-00157-102 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.16149 | 0.16149 | 0.52873 | 0.97465 | 0.10738 | 0.80262 | 0.029529 | 0.035126 | 0.97465 | 0.10738 | 0.80262 | 0.029529 | 0.035126 | 0.073884 | 0.44592 | 0.073884 | 0.44592 | 0.073884 | 0.44592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44592 | 0.44592 | 0 | нд | 0.44592 | 0.44592 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №87 Сотино ВЛ-6кВ Сотино РП №1 Айдарово по техсостоянию в н.п. Сотино Алексинского р-на (протяженностью 0,3 км) | I_TUE-00169-000 | С | 2021 | 2021 | 2021 | 0.086868 | 0.086868 | 0 | 0.42435 | 0.02176 | 0.32073 | 0 | 0.081858 | 0.42435 | 0.02176 | 0.32073 | 0 | 0.081858 | 0.086868 | 0.42435 | 0.086868 | 0.42435 | 0.086868 | 0.42435 | 0.42435 | 0.42435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС 381 Ненашево от отп. Занино до РП 14 Пахомово для увеличения пропускной способности в Заокском районе протяженность 3,214 км (с применением провода СИП-3 1х95) | I_TUE-00174-014 | С | 2018 | 2021 | 2021 | нд | 1.3218 | 5.4687 | 5.3984 | 1.121 | 3.489 | 0.09084 | 0.69759 | 5.4687 | 1.121 | 3.791 | 0.35083 | 0.20589 | 0.88014 | 4.2601 | 0.88014 | 4.2601 | 0 | 0 | 4.2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости согласно утвержденной проектно-сметной документации (Приказ №1540/20-01-03-283 от 16.03.2020 г) вызвано изменением конфигурации трассы. Изменение года освоения в связи с досрочным выполнением работ подрядчиком.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 3 ПС 262 Дмитриевская для увеличения пропускной способности в одноцепном исполнением до отп. Котово (протяженностью 8,422 км с применением провода СИП-3 1х120) | I_TUE-00174-026 | С | 2018 | 2021 | 2021 | нд | 4.5123 | 18.3149 | 11.964 | 2.5856 | 7.6311 | 0.20132 | 1.546 | 18.3149 | 2.5856 | 13.8426 | 0.99534 | 0.89137 | 1.9293 | 9.3385 | 1.9293 | 9.3385 | 0 | 0 | 9.3385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости согласно утвержденной проектно-сметной документации (Приказ №1654/5 от 01.12.2020 г) вызвано увеличением протяженности с 8,2 км до 8,422 км в связи с изменением конфигурации трассы и наличием участка протяженностью 0,214 км в кабельном исполнении. Изменение года освоения в связи с досрочным выполнением работ подрядчиком.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №.5 ПС Дмитриевская в двухцепном исполнением с вновь строящейся ВЛ от новой ячейки ПС 262 ПС Дмитриевская до отп. Малиновка МТП 1097 для закольцовки в Заокском районе протяженность 0,54 км (с применением провода СИП-3 1х120) | I_TUE-00174-027 | С | 2018 | 2021 | 2021 | нд | 0.3418 | 1.3956 | 0.72951 | 0.14818 | 0.47479 | 0.012276 | 0.09427 | 1.3956 | 0.14818 | 0.98366 | 0.19732 | 0.066413 | 0.11963 | 0.57905 | 0.11963 | 0.57905 | 0 | 0 | 0.57905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости согласно утвержденной проектно-сметной документации (Приказ №1540/20-01-03-280 от 11.03.2020 г) вызвано изменением конфигурации и протяженности трассы с 0,2 км до 0,54 км. Изменение года освоения в связи с досрочным выполнением работ подрядчиком.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Антоновка РП 13 Велегож до д. Антоновка протяженность 3,187 км (с применением провода СИП-3 1х70) | I_TUE-00174-035 | С | 2018 | 2021 | 2021 | нд | 1.1305 | 6.9423 | 4.8294 | 1.0346 | 3.0894 | 0.081265 | 0.62406 | 6.9423 | 1.0346 | 5.2259 | 0.42202 | 0.25971 | 0.78069 | 3.7788 | 0.78069 | 3.7788 | 0 | 0 | 3.7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости согласно утвержденной проектно-сметной документации (Приказ №1540/20-01-03-281/1 от 11.03.2020 г) вызвано изменением конфигурации трассы. Изменение года освоения в связи с досрочным выполнением работ подрядчиком.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №5 ПС №262 Дмитровская для увеличения пропускной способности с целью закольцовки с ВЛ-10 кВ Страхово РП №55 Климовское от ВЛ-10 кВ №9 ПС №27 Иваньково протяженностью 6,651 км. | J_TUE-00174-050 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 2.6644 | 2.6644 | 2.3165 | 12.1553 | 2.3075 | 8.7337 | 0.83203 | 0.28207 | 12.1553 | 2.3075 | 8.7337 | 0.83203 | 0.28207 | 2.1566 | 9.8388 | 2.1566 | 9.8388 | 2.1566 | 9.8388 | 9.8388 | 9.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от МТП № 5256 Страхово, ВЛ 0,4кВ от МТП № 5483 Страхово-2, ВЛ 0,4кВ от МТП № 5595 Страхово-3 ВЛ 10 кВ Страхово РП № 55 Климовское ВЛ 10 кВ № 9 ПС № 27 Иваньково с заменой опор и провода по техническому состоянию в населенном пункте Страхово Ясногорского района Тульской области (протяженность 4,6 км) | J_TUE-00223-000 | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.5481 | 7.8546 | 0.53908 | 5.8525 | 0.29258 | 1.1703 | 7.8546 | 0.53908 | 5.8525 | 0.29258 | 1.1703 | 1.2593 | 7.3065 | 1.2593 | 7.3065 | 1.2593 | 7.3065 | 7.3065 | 7.3065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ЗТП 5082 Общежитие - РТП 61 ЦРП по техсостоянию протяженностью 0,783 км | J_TUE-00230-000 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.69359 | 0.69359 | 0.46968 | 4.0431 | 0.45422 | 3.4949 | 0 | 0.093945 | 4.0431 | 0.45422 | 3.4949 | 0 | 0.093945 | 0.61302 | 3.5734 | 0.61302 | 3.5734 | 0.61302 | 3.5734 | 3.5734 | 3.5734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ от КТП №416 Монтажник-3 с переводом в кабельное исполнение, расположенную в Алексинском районе, с.Бунырево (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Порхун В.В. договор №711027345 от 14.10.2019 г., общая протяженность 0,209 км) | K_TUE-00271-000 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.47139 | 0.093499 | 0.35969 | 0 | 0.018201 | 0.47139 | 0.093499 | 0.35969 | 0 | 0.018201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082408 | 0.47139 | 0 | 0.47139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений освоения между годами и сроков реализации по факту выполнения в 2020 году в связи сдлительным согласованием ПСД.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №3 ПС 35/6 №345 Санталово (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО ИЭК Холдинг договор №711036554 от 30.09.2019 г., общая протяженность 0,999 км) | K_TUE-00328-000 | С | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 0.52849 | 0.36348 | 1.2334 | 0.23296 | 0.93296 | 0 | 0.067512 | 2.8293 | 0.35447 | 2.1222 | 0.18882 | 0.16385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46059 | 2.4658 | 0 | 2.4658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости на основании утвержденной проектно-сметной документации (Приказ №ТуЭ-1580 от 19.11.2020) вызвано увеличением протяженности трассы с 0,858 км до 0,999 км. Изменение сроков реализации по факту выполнения 2020 года в свзи с длительным выполнением проектно-изыскательских работ, а также согласованием выполнения строительно-монтажных работ с заказчиком.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №17 и №18 ПС 110/10 №322 Яковлево (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Лето Групп договор №711037732 от 30.09.2019 г., общая протяженность 0,312 км) | K_TUE-00329-000 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.17088 | 0.77743 | 0.079321 | 0.62408 | 0.044551 | 0.029476 | 0.77743 | 0.16546 | 0.5391 | 0.044551 | 0.028311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10592 | 0.60654 | 0 | 0.60654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации по факту выполнения 2020 года в свзи с длительным выполнением проектно-изыскательских работ на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от МТП 65 Красная, протяженностью 1,64 км | K_TUE-00330-000 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.7496 | 0.26 | 2.3405 | 0 | 0.14908 | 2.7496 | 0.26 | 2.3405 | 0 | 0.14908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48016 | 2.7496 | 0 | 2.7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации в связи с длительным согласованием проектных работ.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ -0,4 кВ Л-3 от ЗТПП № 305 Володарского, город Венев Тульской области(Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Администрация МО Веневский район договор №711037518 от 26.08.2019г., общая протяженность 0,246 км) | K_TUE-00333-000 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.63528 | 0.024856 | 0.58005 | 0 | 0.030374 | 0.63528 | 0.024856 | 0.58005 | 0 | 0.030374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14223 | 0.63528 | 0 | 0.63528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации в связи с невыполнением по факту реализации в 2020 году в связи с длительным выполнением работ.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Епифань ПС №44 Казановка в пролете опор 128-132С с переводом в кабельное исполнение (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ФГБУК Государственный военно-исторический музей заповедник Куликово поле, договор №711051681 от 28.08.2020 г., общая протяженность 0,117 км, в том числе методом ГНБ-0,02 км) | K_TUE-00346-000 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.9372 | 0.093688 | 0.6759 | 0.12161 | 0.045999 | 0.9372 | 0.093688 | 0.6759 | 0.12161 | 0.045999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15225 | 0.9372 | 0 | 0.9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации по факту выполнения 2020 года на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от МТП-44 Ялта (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Красное знамя договор №711052747 от 11.09.2020 г., общая протяженность 0,17 км) | K_TUE-00348-000 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.13816 | 0.01816 | 0.11187 | 0 | 0.008127 | 0.13816 | 0.01816 | 0.11187 | 0 | 0.008127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025214 | 0.13816 | 0 | 0.13816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации в связи с невыполнением по факту реализации в 2020 году в связи с длительным выполнением работ.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Кашино от ПС 35/6 кВ Львово, пролет опор №№28-29 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО ДорСтрой договор №711053625 от 02.11.2020 г., общая протяженность 0,082 км) | L_TUE-00356-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35333 | 0.046427 | 0.2872 | 0 | 0.019701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06456 | 0.35333 | нд | 0.35333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередачи от 02.11.2020 г. №711053625 с ООО ДорСтрой
8.2.2.1 | Реконструкция отпайки 10 кВ Гельвеция от ВЛ 10кВ №16 ПС 110/10 кВ №322 Яковлево (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, гр. Ладнюк Владислав Викторович договор №711052863 от 29.10.2020 г., общая протяженность 0,1 км) | L_TUE-00357-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23792 | 0.036293 | 0.1782 | 0.010757 | 0.012674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044511 | 0.23792 | нд | 0.23792 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередачи от 29.10.2020 г. №711052863 с гр. Ладнюк Владислав Викторович
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Узловая - Северная, протяженностью 14,59 км, в том числе 2,5 км в двухцепном исполнении | L_TUE-00376-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 185.372 | 18.5372 | 155.0379 | 0 | 11.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.372 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.5372 | 166.8348 | нд | нд | 185.372 | Проект включен на основании потокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г. )
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Мордвес ПС Мордвес с переводом в КЛ в пролетах опор 21-24 (на пересечении с ВЛ 220 кВ) протяженностью 0,14 км в двухцепном исполнении | L_TUE-00378-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3088 | 0.10934 | 1.1751 | 0 | 0.02441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 1.3088 | нд | 1.3088 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании письма Министерства ЖКХ ТО от 27.01.2021 г. № 41-17/340
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Васильевский ПС Мордвес с переводом в КЛ в пролетах опор 22-25 (на пересечении с ВЛ 220 кВ) протяженностью 0,14 км в двухцепном исполнении | L_TUE-00379-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3088 | 0.10934 | 1.1751 | 0 | 0.02441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 1.3088 | нд | 1.3088 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании письма Министерства ЖКХ ТО от 27.01.2021 г. № 41-17/340
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от МТП 3408 Татьево протяженностью 1 км | L_TUE-00381-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1433 | 0.16778 | 1.9185 | 0 | 0.056986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39711 | 2.1433 | нд | 2.1433 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании письма Министерства ЖКХ ТО от 27.01.2021 г. № 41-17/340
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ "Ивановские дачи" протяженностью 3,13 км | L_TUE-00382-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2084 | 0.52515 | 5.5049 | 0 | 0.17837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1518 | 6.2084 | нд | 6.2084 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании письма Министерства ЖКХ ТО от 27.01.2021 г. № 41-17/340
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Пятницкое ПС Непрейка с переводом в КЛ в пролетах опор 80-81 (на пересечении с ВЛ 220 кВ) протяженностью 0,12 км | L_TUE-00383-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56092 | 0.046858 | 0.5036 | 0 | 0.010462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090857 | 0.56092 | нд | 0.56092 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании письма Министерства ЖКХ ТО от 27.01.2021 г. № 41-17/340
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от МТП 3827 Высокое-2 протяженностью 2,67 км | L_TUE-00384-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7225 | 0.44798 | 5.1224 | 0 | 0.15216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0534 | 5.7225 | нд | 5.7225 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании письма Министерства ЖКХ ТО от 27.01.2021 г. № 41-17/340
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ЗТП 5126 Шеметово протяженностью 3 км | L_TUE-00385-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4298 | 0.50334 | 5.7555 | 0 | 0.17096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1913 | 6.4298 | нд | 6.4298 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании письма Министерства ЖКХ ТО от 27.01.2021 г. № 41-17/340
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП 5326 Шеметово протяженностью 1,34 км | L_TUE-00386-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.872 | 0.22483 | 2.5708 | 0 | 0.076362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53212 | 2.872 | нд | 2.872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании письма Министерства ЖКХ ТО от 27.01.2021 г. № 41-17/340
8.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ №13 ПС 75 Ясногорск- ЗРТП 61 ЦРП протяженностью 1,46 км в том числе ГНБ протяженностью 0,73км | L_TUE-00391-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.231 | 0.99604 | 12.8768 | 0 | 0.35819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2591 | 14.231 | нд | 14.231 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании письма Министерства ЖКХ ТО от 27.01.2021 г. № 41-17/340
8.2.2.1 | Реконструкция КЛ6кВ ЗТП 5002 Д/сад -ЗРТП 62 Школа протяженностью 0,58 км в том числе ГНБ протяженностью 0,29км | L_TUE-00392-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5188 | 1.0407 | 6.3484 | 0 | 0.12964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2373 | 7.5188 | нд | 7.5188 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании письма Министерства ЖКХ ТО от 27.01.2021 г. № 41-17/340
8.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ № 10 ПС 75 Ясногорск -ЗРТП 61 ЦРП протяженностью 1 км, в том числе ГНБ протяженностью 0,5 км | L_TUE-00393-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.5923 | 1.2943 | 8.1288 | 0 | 0.16927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5756 | 9.5923 | нд | 9.5923 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании письма Министерства ЖКХ ТО от 27.01.2021 г. № 41-17/340
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ Климовское РП 55 Климовское протяженностью 21,75 км | L_TUE-00396-000 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.9552 | 11.2583 | 29.9458 | 2.7364 | 1.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4489 | 44.9552 | нд | 21.427 | нд | 23.5282 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 23.5282 | Проект включен в ИПР на основании письма Министерства ЖКХ ТО от 27.01.2021 г. № 41-17/340
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 от ЗТП 5082 Общежитие протяженностью 0,85 км | L_TUE-00397-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7552 | 0.14263 | 1.5642 | 0 | 0.048442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32541 | 1.7552 | нд | 1.7552 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании письма Министерства ЖКХ ТО от 27.01.2021 г. № 41-17/340
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 5547 Вересаева протяженностью 3,84 км | L_TUE-00398-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5882 | 0.64426 | 6.7252 | 0 | 0.21882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4079 | 7.5882 | нд | 7.5882 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании письма Министерства ЖКХ ТО от 27.01.2021 г. № 41-17/340
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП 5297 Есуково протяженностью 1,56 км | L_TUE-00399-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.127 | 0.26176 | 2.7764 | 0 | 0.088905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58003 | 3.127 | нд | 3.127 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании письма Министерства ЖКХ ТО от 27.01.2021 г. № 41-17/340
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 5300 Есуково маст. протяженностью 1,91 км | L_TUE-00400-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8101 | 0.32045 | 3.3809 | 0 | 0.10884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7068 | 3.8101 | нд | 3.8101 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании письма Министерства ЖКХ ТО от 27.01.2021 г. № 41-17/340
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП 5340 Богословское поселок протяженностью 2,8 км | L_TUE-00401-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.543 | 0.4698 | 4.9136 | 0 | 0.15957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0284 | 5.543 | нд | 5.543 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании письма Министерства ЖКХ ТО от 27.01.2021 г. № 41-17/340
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП 5423 Богословское пос протяженностью 1,8 км | L_TUE-00401-001 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5914 | 0.30202 | 3.1868 | 0 | 0.10258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66621 | 3.5914 | нд | 3.5914 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании письма Министерства ЖКХ ТО от 27.01.2021 г. № 41-17/340
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №1045 Велегож протяженностью 3,6 км | L_TUE-00402-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.1076 | 0.604 | 6.2984 | 0 | 0.20515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3187 | 7.1076 | нд | 7.1076 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании письма Министерства ЖКХ ТО от 27.01.2021 г. № 41-17/340
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №1121 Болотово протяженностью 3,2 км | L_TUE-00403-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3257 | 0.53692 | 5.6064 | 0 | 0.18236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1736 | 6.3257 | нд | 6.3257 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании письма Министерства ЖКХ ТО от 27.01.2021 г. № 41-17/340
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП 1067 Пашково протяженностью 1,1 км | L_TUE-00404-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2241 | 0.18455 | 1.9769 | 0 | 0.062682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41249 | 2.2241 | нд | 2.2241 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании письма Министерства ЖКХ ТО от 27.01.2021 г. № 41-17/340
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №1143 Ушаковка протяженностью 2,2 км | L_TUE-00405-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3649 | 0.3691 | 3.8705 | 0 | 0.12536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80978 | 4.3649 | нд | 4.3649 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании письма Министерства ЖКХ ТО от 27.01.2021 г. № 41-17/340
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП №1076 Птицефабрика протяженностью 1,6 км | L_TUE-00406-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2041 | 0.26844 | 2.8445 | 0 | 0.091175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59433 | 3.2041 | нд | 3.2041 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании письма Министерства ЖКХ ТО от 27.01.2021 г. № 41-17/340
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП №1077 Птицефабрика протяженностью 0,9 км | L_TUE-00407-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.844 | 0.15101 | 1.6417 | 0 | 0.05129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34192 | 1.844 | нд | 1.844 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании письма Министерства ЖКХ ТО от 27.01.2021 г. № 41-17/340
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №1034 Турино ферма протяженностью 2,9 км | L_TUE-00420-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7455 | 0.48657 | 5.0937 | 0 | 0.16526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0659 | 5.7455 | нд | 5.7455 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании письма Министерства ЖКХ ТО от 27.01.2021 г. № 41-17/340
8.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 18.2537 | 21.7875 | 104.8223 | 1100.2664 | 53.4424 | 344.4961 | 537.1346 | 165.1934 | 1200.2112 | 54.9764 | 361.8106 | 605.6368 | 177.7875 | 168.7335 | 988.5172 | 168.7335 | 988.5172 | 187.1645 | 1095.3889 | 25.8773 | 42.6032 | 14.2774 | 104.4232 | 103.9089 | 103.9089 | 229.8843 | 229.8843 | 514.9269 | 514.9269 | 99.6424 | нд | 862.9975 | 1052.7857 | нд
8.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Пятницкая-Ясногорск", протяженностью по трассе 0,8 км | F_TUE-00010-000 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.5499 | 0.31988 | 1.1501 | 0 | 0.079859 | 1.5499 | 0.31988 | 1.1501 | 0 | 0.079859 | 0.25882 | 1.5499 | 0.25882 | 1.5499 | 0.25882 | 1.5499 | 0 | 0 | 1.5499 | 1.5499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5499 | 1.5499 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Казановка-Бучалки, протяженностью по трассе 12,7 км | F_TUE-00023-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 86.25 | 4.8988 | 63.9895 | 0 | 17.3617 | 86.25 | 4.8988 | 63.9895 | 0 | 17.3617 | 15.0797 | 86.25 | 15.0797 | 86.25 | 15.0797 | 86.25 | 0 | 0 | 7.28 | 7.28 | 78.97 | 78.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 86.25 | 86.25 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ № 7 ПС 213 Рождественская с заменой разъединителей № 724 и № 726 на реклоузеры (2 шт.) | G_TUE-00060-137 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.4475 | 0.042 | 0.518 | 0.84 | 0.047545 | 1.4475 | 0.042 | 0.518 | 0.84 | 0.047545 | 0.28281 | 1.4475 | 0.28281 | 1.4475 | 0.28281 | 1.4475 | 0 | 0 | 1.4475 | 1.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4475 | 1.4475 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ -10 кВ Велегож с установкой реклоузеров ( 5 шт.) | G_TUE-00060-147 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.2038 | 0.18 | 2.22 | 3.6 | 0.20377 | 6.2038 | 0.18 | 2.22 | 3.6 | 0.20377 | 1.212 | 6.2038 | 1.212 | 6.2038 | 1.212 | 6.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2038 | 6.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.2038 | 6.2038 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ефремов - Черемушки" с отп., протяженностью по трассе 6,0 км | G_TUE-00086-000 | С | 2011 | 2022 | 2022 | 1.9247 | 1.9247 | 3.9213 | 7.9213 | 4.1398 | 3.0046 | 0 | 0.7769 | 7.9213 | 4.1398 | 3.0046 | 0 | 0.7769 | 0.97192 | 4 | 0.97192 | 4 | 0.97192 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4 | 4 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Иваньково-Кашира (с 1-по 79 опору) протяженностью по трассе 7,7 км | G_TUE-00129-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 49.5 | 2.8123 | 38.4436 | 0 | 8.2441 | 49.5 | 2.8123 | 38.4436 | 0 | 8.2441 | 8.6544 | 49.5 | 8.6544 | 49.5 | 8.6544 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 4.68 | 44.82 | 44.82 | 0 | 0 | 0 | нд | 49.5 | 49.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.2 | Реконструкция двухцепной ВЛ-35 кВ Ясногорск-Шульгино 1 и 2 (с 1- по 83 опору) , протяженностью по трассе 15,7 км | G_TUE-00130-000 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 126.5 | 7.1853 | 98.2195 | 0 | 21.0952 | 126.5 | 7.1853 | 98.2195 | 0 | 21.0952 | 22.1169 | 126.5 | 22.1169 | 126.5 | 22.1169 | 126.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.96 | 11.96 | 0 | 0 | 114.54 | 114.54 | 0 | нд | 126.5 | 126.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ распределительной сети Ясногорского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ (82 шт) и монтажом ИКЗ (8 шт) | J_TUE-00174-046 | З | 2018 | 2021 | 2020 | 16.329 | 16.329 | 84.2754 | 84.2754 | 3.5866 | 10.3931 | 57.6718 | 12.6239 | 84.2754 | 3.5444 | 10.3309 | 57.298 | 13.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Экономия без изменения физических объемов
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Венёвского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (28 шт) | I_TUE-00175-000 | П | 2018 | 2024 | 2024 | нд | нд | 1.0357 | 61.1498 | 1.0208 | 2.1578 | 54.3627 | 3.6086 | 61.1498 | 1.0208 | 2.1578 | 54.3627 | 3.6086 | 11.7319 | 60.1141 | 11.7319 | 60.1141 | 11.7319 | 60.1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1141 | 60.1141 | 0 | 0 | 0 | нд | 60.1141 | 60.1141 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Венёвского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (61 шт) и монтажом ИКЗ (203 шт) | I_TUE-00175-001 | П | 2018 | 2024 | 2024 | нд | нд | 4.8467 | 129.1248 | 4.7767 | 20.3807 | 72.8978 | 31.0696 | 129.1248 | 4.7767 | 20.3807 | 72.8978 | 31.0696 | 24.2543 | 124.2781 | 24.2543 | 124.2781 | 24.2543 | 124.2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.2781 | 124.2781 | 0 | 0 | 0 | нд | 124.2781 | 124.2781 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Алексинского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (15 шт) | J_TUE-00231-000 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 44.1504 | 0.70068 | 7.8303 | 32.5309 | 3.0885 | 44.1504 | 0.70068 | 7.8303 | 32.5309 | 3.0885 | 7.3906 | 44.1504 | 7.3906 | 44.1504 | 7.3906 | 44.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71238 | 0.71238 | 0 | 0 | 43.438 | 43.438 | 0 | нд | 44.1504 | 44.1504 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Алексинского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (25 шт) и монтажом ИКЗ (25шт) | J_TUE-00231-001 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 38.7026 | 1.3601 | 2.0425 | 33.688 | 1.6119 | 38.7026 | 1.3601 | 2.0425 | 33.688 | 1.6119 | 6.4787 | 38.7026 | 6.4787 | 38.7026 | 6.4787 | 38.7026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3828 | 1.3828 | 0 | 0 | 37.3198 | 37.3198 | 0 | нд | 38.7026 | 38.7026 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Белевского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (6 шт) и монтажом ИКЗ (6шт) | K_TUE-00277-000 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.5017 | 0.31908 | 0.95773 | 5.0795 | 1.1454 | 7.5017 | 0.31908 | 0.95773 | 5.0795 | 1.1454 | 1.2624 | 7.5017 | 1.2624 | 7.5017 | 1.2624 | 7.5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5017 | 7.5017 | 0 | нд | 7.5017 | 7.5017 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Богородицкого РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (101 шт) и монтажом ИКЗ (101шт) | K_TUE-00278-000 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 126.279 | 5.3713 | 16.1217 | 85.505 | 19.281 | 126.279 | 5.3713 | 16.1217 | 85.505 | 19.281 | 21.2504 | 126.279 | 21.2504 | 126.279 | 21.2504 | 126.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.279 | 126.279 | 0 | нд | 126.279 | 126.279 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Ефремовского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (115 шт) и монтажом ИКЗ (115шт) | K_TUE-00279-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 143.783 | 6.1158 | 18.3564 | 97.3571 | 21.9537 | 143.783 | 6.1158 | 18.3564 | 97.3571 | 21.9537 | 20.3136 | 143.783 | 20.3136 | 143.783 | 20.3136 | 143.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1405 | 44.1405 | 99.6424 | нд | 44.1405 | 143.783 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Кимовского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (42 шт) и монтажом ИКЗ (42шт) | K_TUE-00280-000 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 52.512 | 2.2336 | 6.7041 | 35.5565 | 8.0179 | 52.512 | 2.2336 | 6.7041 | 35.5565 | 8.0179 | 8.8368 | 52.512 | 8.8368 | 52.512 | 8.8368 | 52.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.512 | 52.512 | 0 | нд | 52.512 | 52.512 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Ленинского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (5 шт) и монтажом ИКЗ (5шт) | K_TUE-00282-000 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.2514 | 0.2659 | 0.7981 | 4.2329 | 0.95451 | 6.2514 | 0.2659 | 0.7981 | 4.2329 | 0.95451 | 1.052 | 6.2514 | 1.052 | 6.2514 | 1.052 | 6.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2514 | 6.2514 | 0 | нд | 6.2514 | 6.2514 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Новомосковского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом ИКЗ (3шт) | K_TUE-00283-000 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.7509 | 0.15954 | 0.47886 | 2.5398 | 0.57271 | 3.7509 | 0.15954 | 0.47886 | 2.5398 | 0.57271 | 0.6312 | 3.7509 | 0.6312 | 3.7509 | 0.6312 | 3.7509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7509 | 3.7509 | 0 | нд | 3.7509 | 3.7509 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Плавского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (12 шт) и монтажом ИКЗ (12шт) | K_TUE-00284-000 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 15.0034 | 0.63817 | 1.9155 | 10.159 | 2.2908 | 15.0034 | 0.63817 | 1.9155 | 10.159 | 2.2908 | 2.5248 | 15.0034 | 2.5248 | 15.0034 | 2.5248 | 15.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0034 | 15.0034 | 0 | нд | 15.0034 | 15.0034 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Суворовского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (34 шт) и монтажом ИКЗ (34 шт) | K_TUE-00285-000 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 42.5098 | 1.8081 | 5.4271 | 28.7838 | 6.4906 | 42.5098 | 1.8081 | 5.4271 | 28.7838 | 6.4906 | 7.1536 | 42.5098 | 7.1536 | 42.5098 | 7.1536 | 42.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5098 | 42.5098 | 0 | нд | 42.5098 | 42.5098 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Щекинского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (7 шт) и монтажом ИКЗ (7шт) | K_TUE-00286-000 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.752 | 0.37227 | 1.1173 | 5.9261 | 1.3363 | 8.752 | 0.37227 | 1.1173 | 5.9261 | 1.3363 | 1.4728 | 8.752 | 1.4728 | 8.752 | 1.4728 | 8.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.752 | 8.752 | 0 | нд | 8.752 | 8.752 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 5507 ф. 4 ПС 35/6 кВ Сухотино, н.п. Нефедово с установкой накопителя электроэнергии (1 шт) | K_TUE-00291-000 | И | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 1.7227 | 9.0949 | 6.7877 | 0.099788 | 0.23085 | 6.4037 | 0.05344 | 9.0949 | 0.02 | 0.11762 | 8.525 | 0.43228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости в связи с уточнением параметров и стоимости оборудования на основании утвержденной проекно-сметной документации (Приказ №ТуЭ-1197 от 22.09.2020г.). Изменение года окончания в связи с фактически сложившейся кредиторской задолженностью в 2020 году.
8.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от МТП 194-А Соломасово з/ток, протяженностью 3,5 км | K_TUE-00292-000 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.56 | 5.6 | 0.56 | 4.6865 | 0 | 0.35355 | 5.6 | 0.55866 | 4.6865 | 0 | 0.35489 | 0.72885 | 5.04 | 0.72885 | 5.04 | 0.72885 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ул. Воронежская, Кр. Площадь, ул. Колхозная, МТМ от ТП-49 протяженностью 1,692 км | K_TUE-00296-000 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.7072 | 0.27072 | 2.2656 | 0 | 0.17092 | 2.7072 | 0.27072 | 2.2656 | 0 | 0.17092 | 0.35235 | 2.4365 | 0.35235 | 2.4365 | 0.3915 | 2.7072 | 2.4365 | 2.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение начала реализации в связи с поздним предоставлением актов выполненных работ подрядной организацией
8.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ул. Гоголя от ТП 107 протяженностью 0,793 км | K_TUE-00297-000 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.2688 | 0.12688 | 1.0618 | 0 | 0.080103 | 1.2688 | 0.12688 | 1.0618 | 0 | 0.080103 | 0.16514 | 1.1419 | 0.16514 | 1.1419 | 0.18349 | 1.2688 | 1.1419 | 1.2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение начала реализации в связи с поздним предоставлением актов выполненных работ подрядной организацией
8.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ул. Воронежская от КТП-36 протяженностью 1,297 км | K_TUE-00298-000 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.0752 | 0.20752 | 1.7367 | 0 | 0.13101 | 2.0752 | 0.20752 | 1.7367 | 0 | 0.13101 | 0.27009 | 1.8677 | 0.27009 | 1.8677 | 0.3001 | 2.0752 | 1.8677 | 2.0752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение начала реализации в связи с поздним предоставлением актов выполненных работ подрядной организацией
8.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ул. Красноармейская, ул. Землянского, ул. Красноармейская от ТП-22 протяженностью 2,338 км | K_TUE-00299-000 | П | 2021 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.7408 | 0.37408 | 3.1306 | 0 | 0.23617 | 3.7408 | 0.37408 | 3.1306 | 0 | 0.23617 | 0.48687 | 3.3667 | 0.48687 | 3.3667 | 0.54097 | 3.7408 | 0 | 0.37408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3667 | 3.3667 | 0 | нд | 3.3667 | 3.3667 | Изменение начала реализации в связи с поздним предоставлением актов выполненных работ подрядной организацией
8.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП 2061 УНШ-ферма, протяженностью 2,44 км | K_TUE-00300-000 | П | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.3904 | 3.904 | 0.3904 | 3.2671 | 0 | 0.24647 | 3.904 | 0.38862 | 3.2689 | 0 | 0.24647 | 0.50811 | 3.5136 | 0.50811 | 3.5136 | 0.50811 | 3.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5136 | 3.5136 | 0 | нд | 3.5136 | 3.5136 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Скорнево, протяженностью 2,55 км | K_TUE-00301-000 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.08 | 0.408 | 3.4144 | 0 | 0.25758 | 4.08 | 0.408 | 3.4144 | 0 | 0.25758 | 0.53102 | 3.672 | 0.53102 | 3.672 | 0.59003 | 4.08 | 3.672 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации в связи с невыполнением по факту реализации в 2020 году в связи с длительным выполнением работ.
8.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП 3364 Ефимово, протяженностью 1,2 км | K_TUE-00302-000 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.18316 | 1.92 | 0.192 | 1.6068 | 0 | 0.12122 | 1.92 | 0.17625 | 1.6225 | 0 | 0.12122 | 0.24989 | 1.728 | 0.24989 | 1.728 | 0.25117 | 1.7368 | 1.728 | 1.7368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перераспределение освоения по факту выполнения 2020 года
8.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 6кВ №10 ПС №213 Рождественская с переустройством участка ВЛ в пролетах опор 113-118 на КЛ, протяженностью 0,4 км | K_TUE-00303-000 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.68 | 0.068 | 0.5634 | 0 | 0.0486 | 0.68 | 0.068 | 0.5634 | 0 | 0.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10565 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации в связи с невыполнением по факту реализации в 2020 году в связи с длительным выполнением работ.
8.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС Тургеневская оп.№ 54-55 (кабельная вставка, прокол под сетями ОАО РЖД), протяженностью 0,1 км | K_TUE-00304-000 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.5 | 0.15 | 1.2428 | 0 | 0.1072 | 1.5 | 0.15 | 1.2428 | 0 | 0.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23306 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации в связи с невыполнением по факту реализации в 2020 году в связи с длительным выполнением работ.
8.2.2.2 | Реконструкция КЛ-6 кВ № 9 ПС Суворов, протяженностью 0,35 км | K_TUE-00305-000 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.12 | 0.112 | 0.93729 | 0 | 0.070709 | 1.12 | 0.112 | 0.93729 | 0 | 0.070709 | 0.12922 | 1.008 | 0.12922 | 1.008 | 0.14358 | 1.12 | 1.008 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации в связи с невыполнением по факту реализации в 2020 году в связи с длительным выполнением работ.
8.2.2.2 | Реконструкция КЛ 6 кВ 15 ПС Суворов (прокол под сетями ОАО РЖД), протяженностью 0,1 км | K_TUE-00306-000 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.5 | 0.15 | 1.2428 | 0 | 0.1072 | 1.5 | 0.15 | 1.2428 | 0 | 0.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23306 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации в связи с невыполнением по факту реализации в 2020 году в связи с длительным выполнением работ.
8.2.2.2 | Реконструкция отп. Синиченки ВЛ 6 кВ Новая деревня РП 57 Денисово ВЛ 6 кВ 18 ПС Ясногорск , протяженностью 3 км | K_TUE-00307-000 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.1 | 0.51 | 4.2256 | 0 | 0.3644 | 5.1 | 0.51 | 4.2256 | 0 | 0.3644 | 0.75399 | 4.3176 | 0.75399 | 4.3176 | 0.89062 | 5.1 | 4.3176 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации в связи с невыполнением по факту реализации в 2020 году в связи с длительным выполнением работ.
8.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от МТП 1201 Верхнее Романово, протяженностью 1,621 км, в т.ч. 0,192 км -двухцепной участок | K_TUE-00308-000 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.83563 | 0.35173 | 5.184 | 0.5184 | 4.3383 | 0 | 0.32728 | 4.3708 | 0.35173 | 3.8634 | 0.009345 | 0.14635 | 0.67471 | 4.6656 | 0.67471 | 4.6656 | 0.76838 | 4.0191 | 4.6656 | 4.0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости на основании утвержденной проектно-сметной документации (Приказ №ТуЭ-982 от 10.08.2020г)в связи с уменьшщением прохождения трассы в воздушном исполнении с 3,240 км до 1,621 км, по составу и технологии работ выделен титул TUE-00308-001.
8.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от МТП 1201 Верхнее Романово в кабельном исполнении (прокол ГНБ протяженностью 0,078км- трехцепной участок) | L_TUE-00308-001 | С | 2020 | нд | 2021 | нд | 0.97553 | 0.16299 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5902 | 0.16299 | 6.2405 | 0 | 0.18668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9514 | 6.4272 | нд | 6.4272 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании утвержденной проектно-сметной документации (Приказ №ТуЭ-982 от 10.08.2020г) по составу и технологии работ выделен из титула TUE-00308-000.
8.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП 5511 Малые Байдики, протяженностью 0,93 км | K_TUE-00309-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.488 | 0.1488 | 1.2435 | 0 | 0.095728 | 1.488 | 0.1488 | 1.2435 | 0 | 0.095728 | 0.21114 | 1.488 | 0.21114 | 1.488 | 0.21114 | 1.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1488 | 0.1488 | 1.3392 | 1.3392 | 0 | нд | 1.488 | 1.488 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП 5512 Средние Байдики, протяженностью 0,9 км | K_TUE-00310-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.44 | 0.144 | 1.2034 | 0 | 0.09264 | 1.44 | 0.144 | 1.2034 | 0 | 0.09264 | 0.20433 | 1.44 | 0.20433 | 1.44 | 0.20433 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.144 | 1.296 | 1.296 | 0 | нд | 1.44 | 1.44 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП 5516 Б.Байдики, протяженностью 2,37 км | K_TUE-00311-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.792 | 0.3792 | 3.1688 | 0 | 0.24395 | 3.792 | 0.3792 | 3.1688 | 0 | 0.24395 | 0.53806 | 3.792 | 0.53806 | 3.792 | 0.53806 | 3.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3792 | 0.3792 | 3.4128 | 3.4128 | 0 | нд | 3.792 | 3.792 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.2 | Реконструкция КВЛ 6 кВ № 5 ПС 75 Ясногорск (прокол под сетями ОАО РЖД длиной 0,1 км) протяженностью 0,65 км | K_TUE-00312-000 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.26 | 0.326 | 2.7034 | 0 | 0.2306 | 3.26 | 0.326 | 2.7034 | 0 | 0.2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50651 | 3.26 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации в связи с невыполнением по факту реализации в 2020 году в связи с длительным выполнением работ.
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №5 ПС 278 Алешня с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 2 шт. | L_TUE-00360-001 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2377 | 0.045028 | 0.29596 | 1.545 | 0.35172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36872 | 2.2377 | нд | 0.04601 | нд | 2.1917 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.1917 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №9 ПС №278 Алешня установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 1 шт. | L_TUE-00360-002 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1189 | 0.022514 | 0.14798 | 0.77251 | 0.17586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18436 | 1.1189 | нд | 0.022924 | нд | 1.0959 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.0959 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №10 ПС №278 Алешня установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 1 шт. | L_TUE-00360-003 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1189 | 0.022514 | 0.14798 | 0.77251 | 0.17586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18436 | 1.1189 | нд | 0.022924 | нд | 1.0959 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.0959 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №11 ПС №278 Алешня с установкой реклоузеров 1 шт. | L_TUE-00360-004 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0655 | 0.034904 | 0.27012 | 1.5452 | 0.21528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38804 | 2.0655 | нд | 0.035665 | нд | 2.0298 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.0298 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №3 ПС №302 Рассвет с установкой реклоузеров 1 шт., разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 2 шт. | L_TUE-00360-005 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5927 | 0.079933 | 0.56638 | 3.3785 | 0.56793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75677 | 4.5927 | нд | 0.081676 | нд | 4.511 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.511 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №8 ПС №302 Рассвет с установкой реклоузеров 1 шт. | L_TUE-00360-006 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0655 | 0.034904 | 0.27012 | 1.5452 | 0.21528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38804 | 2.0655 | нд | 0.035665 | нд | 2.0298 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.0298 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ №7 ПС №175 Кураково с установкой реклоузеров 2 шт. | L_TUE-00360-007 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1305 | 0.069809 | 0.54024 | 3.0899 | 0.43055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77609 | 4.1305 | нд | 0.071331 | нд | 4.0591 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.0591 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ Беломутово РП №32 Садки с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 2 шт. | L_TUE-00360-008 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2377 | 0.045028 | 0.29596 | 1.545 | 0.35172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36872 | 2.2377 | нд | 0.04601 | нд | 2.1917 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.1917 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ Пятницкое ПС №369 Непрейка с установкой реклоузеров 1 шт. | L_TUE-00360-009 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0655 | 0.034904 | 0.27012 | 1.5452 | 0.21528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38804 | 2.0655 | нд | 0.035665 | нд | 2.0298 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.0298 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ №5 ПС №369 Непрейка с установкой реклоузеров 2 шт. | L_TUE-00360-010 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1305 | 0.069809 | 0.54024 | 3.0899 | 0.43055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77609 | 4.1305 | нд | 0.071331 | нд | 4.0591 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.0591 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ Пятницкое ПС №369 - РП №33 Прудное с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 1 шт. | L_TUE-00360-011 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1189 | 0.022514 | 0.14798 | 0.77251 | 0.17586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18436 | 1.1189 | нд | 0.022924 | нд | 1.0959 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.0959 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ №40 ПС №24 Рудаково с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 1 шт. | L_TUE-00360-012 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1189 | 0.022514 | 0.14798 | 0.77251 | 0.17586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18436 | 1.1189 | нд | 0.022924 | нд | 1.0959 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.0959 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ №10 ПС №24 Рудаково с установкой реклоузеров 1 шт. | L_TUE-00360-013 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0655 | 0.034904 | 0.27012 | 1.5452 | 0.21528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38804 | 2.0655 | нд | 0.035665 | нд | 2.0298 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.0298 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ №3 ПС №404 Ратово с установкой реклоузеров 2 шт., разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 1 шт. | L_TUE-00360-014 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8288 | 0.092323 | 0.68837 | 4.4413 | 0.60688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96045 | 5.8288 | нд | 0.094336 | нд | 5.7345 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.7345 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ №9 ПС №92 Маслово с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 2 шт. | L_TUE-00360-015 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2377 | 0.045028 | 0.29596 | 1.545 | 0.35172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36872 | 2.2377 | нд | 0.04601 | нд | 2.1917 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.1917 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ №11 ПС №92 Маслово с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 1 шт. | L_TUE-00360-016 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1189 | 0.022514 | 0.14798 | 0.77251 | 0.17586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18436 | 1.1189 | нд | 0.022924 | нд | 1.0959 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.0959 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ №31 ПС №149 Мясново с установкой реклоузеров 2 шт. | L_TUE-00360-017 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1305 | 0.069809 | 0.54024 | 3.0899 | 0.43055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77609 | 4.1305 | нд | 0.071331 | нд | 4.0591 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.0591 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ Ивановка ПС №52 Медвенка с установкой установкой реклоузеров 1 шт., разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 1 шт. | L_TUE-00360-018 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4738 | 0.057419 | 0.41825 | 2.6066 | 0.3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57241 | 3.4738 | нд | 0.058671 | нд | 3.4152 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.4152 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ Плодопитомник ПС №53 Синетулица с установкой реклоузеров 1 шт. | L_TUE-00360-019 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0655 | 0.034904 | 0.27012 | 1.5452 | 0.21528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38804 | 2.0655 | нд | 0.035665 | нд | 2.0298 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.0298 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ Анишино ПС №53 Синетулица с установкой установкой реклоузеров 1 шт., разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 2 шт. | L_TUE-00360-020 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5927 | 0.079933 | 0.56638 | 3.3785 | 0.56793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75677 | 4.5927 | нд | 0.081676 | нд | 4.511 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.511 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ №3 ПС №241 Мыза с установкой установкой реклоузеров 1 шт., разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 1 шт. | L_TUE-00360-021 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4738 | 0.057419 | 0.41825 | 2.6066 | 0.3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57241 | 3.4738 | нд | 0.058671 | нд | 3.4152 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.4152 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ №1 от ПС 35/6 кВ №192 Алимкин с установкой реклоузеров 2 шт., разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 1 шт. | L_TUE-00361-001 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6218 | 0.092323 | 0.6615 | 4.2828 | 0.58523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96166 | 5.6218 | нд | 0.094336 | нд | 5.5275 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.5275 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ №4 от ПС 35/6 кВ №192 Алимкин с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 3 шт. | L_TUE-00361-002 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2376 | 0.067542 | 0.42642 | 2.2348 | 0.50876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58678 | 3.2376 | нд | 0.069014 | нд | 3.1686 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.1686 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ №5 от ПС 35/6 кВ №192 Алимкин с установкой реклоузеров 1 шт. | L_TUE-00361-003 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1577 | 0.034904 | 0.25961 | 1.6556 | 0.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38853 | 2.1577 | нд | 0.035665 | нд | 2.1221 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.1221 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ №7 от ПС 35/6 кВ №192 Алимкин с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 2 шт. | L_TUE-00361-004 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1584 | 0.045028 | 0.28428 | 1.4899 | 0.33917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39118 | 2.1584 | нд | 0.04601 | нд | 2.1124 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.1124 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ №8 от ПС 35/6 кВ №192 Алимкинс установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 1 шт. | L_TUE-00361-005 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0792 | 0.022514 | 0.14214 | 0.74495 | 0.16959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1846 | 1.0792 | нд | 0.023004 | нд | 1.0562 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.0562 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ №2 от ПС 110/35/6 №334 Селиваново с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 1 шт. | L_TUE-00361-006 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0792 | 0.022514 | 0.14214 | 0.74495 | 0.16959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1846 | 1.0792 | нд | 0.023004 | нд | 1.0562 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.0562 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ №5 от ПС 110/35/6 №334 Селиваново с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 2 шт. | L_TUE-00361-007 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1584 | 0.045028 | 0.28428 | 1.4899 | 0.33917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36921 | 2.1584 | нд | 0.04601 | нд | 2.1124 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.1124 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №5 от ПС 35/10 №279 Гайково с установкой реклоузеров 1 шт., разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 1 шт. | L_TUE-00361-008 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3505 | 0.057419 | 0.40189 | 2.5136 | 0.37763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57313 | 3.3505 | нд | 0.058669 | нд | 3.2918 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.2918 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №13 от ПС 35/10 №279 Гайково с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 1 шт. | L_TUE-00361-009 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0792 | 0.022514 | 0.14214 | 0.74495 | 0.16959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1846 | 1.0792 | нд | 0.023004 | нд | 1.0562 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.0562 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №15 от ПС 35/10 №279 Гайково с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 1 шт. | L_TUE-00361-010 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0792 | 0.022514 | 0.14214 | 0.74495 | 0.16959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1846 | 1.0792 | нд | 0.023004 | нд | 1.0562 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.0562 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №7 от ПС 35/10 №307 Плотина с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 4 шт. | L_TUE-00361-011 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3168 | 0.090056 | 0.56856 | 2.9798 | 0.67835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73842 | 4.3168 | нд | 0.092019 | нд | 4.2247 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.2247 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ н-Никольское от РП №42 Супруты с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 2 шт. | L_TUE-00361-012 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1584 | 0.045028 | 0.28428 | 1.4899 | 0.33917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36921 | 2.1584 | нд | 0.04601 | нд | 2.1124 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.1124 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ н-Кузьминки от РП №42 Супруты с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 2 шт. | L_TUE-00361-013 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1584 | 0.045028 | 0.28428 | 1.4899 | 0.33917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36921 | 2.1584 | нд | 0.04601 | нд | 2.1124 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.1124 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Царёво от КРУН Хомутовка с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 2 шт. | L_TUE-00361-014 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1584 | 0.045028 | 0.28428 | 1.4899 | 0.33917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36921 | 2.1584 | нд | 0.04601 | нд | 2.1124 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.1124 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Елизаветинка от РП №52 Лукино с установкой разъединителей с моторным приводом в комплекте с ИКЗ 1 шт. | L_TUE-00361-015 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0792 | 0.022514 | 0.14214 | 0.74495 | 0.16959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1846 | 1.0792 | нд | 0.023004 | нд | 1.0562 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.0562 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 173.5784 | 1582.5235 | 38.4513 | 453.1427 | 954.8402 | 136.0894 | 1749.4961 | 40.5841 | 472.9379 | 1101.6096 | 134.3644 | 195.1852 | 1284.0318 | 195.1852 | 1284.0318 | 247.1538 | 1575.9176 | 191.2337 | 191.2337 | 266.9946 | 266.9946 | 266.9784 | 266.9784 | 266.9392 | 266.9392 | 291.8858 | 291.8858 | 291.8858 | нд | 1092.7981 | 1384.684 | нд
8.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 91.0733 | 1188.5059 | 36.0974 | 389.5771 | 676.8531 | 85.9784 | 1364.7963 | 38.7212 | 422.68 | 808.8595 | 94.5357 | 145.3109 | 981.8371 | 145.3109 | 981.8371 | 196.0645 | 1273.723 | 158.3443 | 158.3443 | 195.4582 | 195.4582 | 167.3389 | 167.3389 | 168.8099 | 168.8099 | 291.8858 | 291.8858 | 291.8858 | нд | 823.4928 | 1115.3786 | нд
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ): 2020г.-3659 ПУ; 2021г.-3298 ПУ; 2022г.-6591 ПУ; 2023г.-4965 ПУ; 2024г.-5113 ПУ. | J_TUE-00063-022 | И | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд | 50.7109 | 349.8142 | 10.6208 | 114.6235 | 199.1475 | 25.4225 | 315.7236 | 8.0301 | 89.56 | 197.3072 | 20.8263 | 39.809 | 265.0127 | 39.809 | 265.0127 | 44.1074 | 265.0127 | 57.9676 | 57.9676 | 81.8236 | 81.8236 | 61.677 | 61.677 | 63.5445 | 63.5445 | 0 | 0 | 0 | нд | 207.0451 | 207.0451 | Уменьшение стоимости по факту выполнения в 2020 году.
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ): 2020г.-1323 ПУ; 2021г.-2710 ПУ; 2022г.-3159 ПУ; 2023г.-2871 ПУ; 2024г.-2845 ПУ. | J_TUE-00063-023 | И | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд | 36.8965 | 312.423 | 9.4843 | 102.3584 | 177.8379 | 22.7423 | 281.4939 | 7.4126 | 81.5371 | 173.8563 | 18.688 | 37.0627 | 244.5974 | 37.0627 | 244.5974 | 41.1349 | 244.5974 | 63.491 | 63.491 | 64.4307 | 64.4307 | 58.584 | 58.584 | 58.0917 | 58.0917 | 0 | 0 | 0 | нд | 181.1064 | 181.1064 | Уменьшение стоимости по факту выполнения в 2020 году.
8.2.3.1 | Развитие технического учета (0,4 кВ): 2021г.-627 ПУ; 2022г.-457 ПУ; 2023г.-639 ПУ;2024г.- 628ПУ | J_TUE-00063-026 | Н | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 60.288 | 1.8306 | 19.757 | 34.3259 | 4.3745 | 46.1285 | 1.3982 | 15.0897 | 26.217 | 3.4236 | 7.4779 | 46.1285 | 7.4779 | 46.1285 | 9.7733 | 46.1285 | 4.8274 | 4.8274 | 10.9412 | 10.9412 | 15.3089 | 15.3089 | 15.0511 | 15.0511 | 0 | 0 | 0 | нд | 41.3012 | 41.3012 | Уменьшение стоимости и изменение года начала реализации в связи с отсутствием факта реализации 2020 года.
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ) (2020 год - 140 ПУ, 2021 год - 2550 ПУ, 2022 год - 1752 ПУ, 2023 год - 1346 ПУ, 2024 год - 1385 ПУ) | J_TUE-00063-028 | И | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд | 3.4659 | 93.994 | 2.8541 | 30.8023 | 53.5161 | 6.8215 | 74.9277 | 2.2268 | 24.3846 | 42.9607 | 5.3556 | 11.264 | 71.4618 | 11.264 | 71.4618 | 14.1303 | 71.4618 | 15.7882 | 15.7882 | 21.747 | 21.747 | 16.72 | 16.72 | 17.2066 | 17.2066 | 0 | 0 | 0 | нд | 55.6736 | 55.6736 | Уменьшение стоимости по факту выполнения в 2020 году.
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ) (2021 год -836 ПУ; 2022 год - 810 ПУ; 2023 год - 737 ПУ; 2024 год - 731 ПУ) | J_TUE-00063-029 | Н | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 80.1008 | 2.4317 | 26.2443 | 45.597 | 5.8277 | 62.7508 | 1.9018 | 20.5254 | 35.661 | 4.6625 | 9.5072 | 62.7508 | 9.5072 | 62.7508 | 9.2917 | 62.7508 | 16.2702 | 16.2702 | 16.5156 | 16.5156 | 15.049 | 15.049 | 14.916 | 14.916 | 0 | 0 | 0 | нд | 46.4806 | 46.4806 | Уменьшение стоимости и изменение года начала реализации в связи с отсутствием факта реализации 2020 года.
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ): 2025г.-12042 ПУ. | K_TUE-00063-031 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 149.6827 | 4.5516 | 49.1231 | 85.3467 | 10.6613 | 149.6827 | 4.5516 | 49.1231 | 85.3467 | 10.6613 | 20.0254 | 149.6827 | 20.0254 | 149.6827 | 20.0254 | 149.6827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.6827 | 149.6827 | 0 | нд | 149.6827 | 149.6827 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ): 2025г.-3899 ПУ. | K_TUE-00063-032 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 79.5911 | 2.4203 | 26.1203 | 45.3815 | 5.6689 | 79.5911 | 2.4203 | 26.1203 | 45.3815 | 5.6689 | 11.0725 | 79.5911 | 11.0725 | 79.5911 | 11.0725 | 79.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5911 | 79.5911 | 0 | нд | 79.5911 | 79.5911 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ) (2025 год - 3833 ПУ). | K_TUE-00063-033 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 47.6442 | 1.4488 | 15.6359 | 27.166 | 3.3935 | 47.6442 | 1.4488 | 15.6359 | 27.166 | 3.3935 | 6.9464 | 47.6442 | 6.9464 | 47.6442 | 6.9464 | 47.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6442 | 47.6442 | 0 | нд | 47.6442 | 47.6442 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ) (2025 год - 733 ПУ) | K_TUE-00063-034 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 14.9679 | 0.45515 | 4.9122 | 8.5344 | 1.0661 | 14.9679 | 0.45515 | 4.9122 | 8.5344 | 1.0661 | 2.1458 | 14.9679 | 2.1458 | 14.9679 | 2.1458 | 14.9679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9679 | 14.9679 | 0 | нд | 14.9679 | 14.9679 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ): 2026г.-12042 ПУ. | L_TUE-00063-038 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 149.6827 | 4.5516 | 49.1231 | 85.3467 | 10.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1981 | 149.6827 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 149.6827 | нд | нд | 149.6827 | Проект включен для исполнения требований ФЗ-522 от 27.12.2018 года О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ СИСТЕМ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ): 2026г.-3899 ПУ. | L_TUE-00063-039 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 79.5911 | 2.4203 | 26.1203 | 45.3815 | 5.6689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2082 | 79.5911 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 79.5911 | нд | нд | 79.5911 | Проект включен для исполнения требований ФЗ-522 от 27.12.2018 года О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ СИСТЕМ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ) (2026 год - 3833 ПУ). | L_TUE-00063-040 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 47.6442 | 1.4488 | 15.6359 | 27.166 | 3.3935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1108 | 47.6442 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 47.6442 | нд | нд | 47.6442 | Проект включен для исполнения требований ФЗ-522 от 27.12.2018 года О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ СИСТЕМ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ) (2026 год - 733 ПУ) | L_TUE-00063-041 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.9679 | 0.45515 | 4.9122 | 8.5344 | 1.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9198 | 14.9679 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 14.9679 | нд | нд | 14.9679 | Проект включен для исполнения требований ФЗ-522 от 27.12.2018 года О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ СИСТЕМ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
8.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.12944 | 4.516 | 0.137 | 1.4785 | 2.5687 | 0.33175 | 4.0388 | 0.11846 | 1.4046 | 2.2212 | 0.29453 | 0.59692 | 3.9094 | 0.59692 | 3.9094 | 0.66744 | 3.9094 | 0.97664 | 0.97664 | 0.97758 | 0.97758 | 0.97758 | 0.97758 | 0.97758 | 0.97758 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9327 | 2.9327 | нд
8.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-10 кВ): 2020г.-12 ПУ; 2021г.-35 ПУ; 2022г.-29 ПУ; 2023г.-29 ПУ; 2024г.-29 ПУ | J_TUE-00063-027 | И | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.12944 | 4.516 | 0.137 | 1.4785 | 2.5687 | 0.33175 | 4.0388 | 0.11846 | 1.4046 | 2.2212 | 0.29453 | 0.59692 | 3.9094 | 0.59692 | 3.9094 | 0.66744 | 3.9094 | 0.97664 | 0.97664 | 0.97758 | 0.97758 | 0.97758 | 0.97758 | 0.97758 | 0.97758 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9327 | 2.9327 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 82.3757 | 389.5016 | 2.2169 | 62.0871 | 275.4183 | 49.7793 | 380.661 | 1.7445 | 48.8533 | 290.529 | 39.5342 | 49.2774 | 298.2853 | 49.2774 | 298.2853 | 50.4219 | 298.2853 | 31.9127 | 31.9127 | 70.5589 | 70.5589 | 98.662 | 98.662 | 97.1517 | 97.1517 | 0 | 0 | 0 | нд | 266.3726 | 266.3726 | нд
8.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (0,4 кВ): 2020г.-583 УСПД (количество приборов включаемых в систему 5830); 2021г.-44 УСПД (количество приборов включаемых в систему 440); 2022г.-457 УСПД (количество приборов включаемых в систему 4570); 2023г.-639 УСПД (количество приборов включаемых в систему 6390); 2024г. - 628 УСПД (количество приборов включаемых в систему 6280). | J_TUE-00063-030 | И | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд | 82.3757 | 389.5016 | 2.2169 | 62.0871 | 275.4183 | 49.7793 | 380.661 | 1.7445 | 48.8533 | 290.529 | 39.5342 | 49.2774 | 298.2853 | 49.2774 | 298.2853 | 50.4219 | 298.2853 | 31.9127 | 31.9127 | 70.5589 | 70.5589 | 98.662 | 98.662 | 97.1517 | 97.1517 | 0 | 0 | 0 | нд | 266.3726 | 266.3726 | Уменьшение стоимости по факту выполнения в 2020 году.
8.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 146.0583 | 146.4655 | 576.8191 | 1358.4722 | 82.1766 | 474.754 | 735.0761 | 66.4655 | 1469.2617 | 92.2002 | 534.7051 | 765.9115 | 76.4449 | 117.7512 | 731.0892 | 117.7512 | 731.0892 | 126.3231 | 892.4426 | 122.3156 | 140.6403 | 209.7539 | 209.7539 | 136.8206 | 129.0707 | 132.3724 | 132.3724 | 129.8268 | 107.9055 | 172.6999 | нд | 608.7736 | 751.8024 | нд
8.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.40724 | 12.0516 | 420.9742 | 36.8258 | 226.6072 | 133.0827 | 24.4585 | 531.7638 | 46.8494 | 286.5583 | 163.9181 | 34.4379 | 53.4388 | 406.3592 | 53.4388 | 406.3592 | 53.6667 | 519.7122 | 7.4767 | 9.4535 | 131.8143 | 131.8143 | 129.0707 | 129.0707 | 129.0968 | 129.0968 | 8.9007 | 8.9007 | 111.3762 | нд | 398.8825 | 510.2587 | нд
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС, видеонаблюдения в Тепло-Огаревском РЭС (1 комплект) | G_TUE-00065-052 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.1329 | 0.16 | 1.72 | 2.12 | 0.13295 | 4.1329 | 0.16 | 1.72 | 2.12 | 0.13295 | 0.84969 | 4.1329 | 0.84969 | 4.1329 | 0.84969 | 4.1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1329 | 4.1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1329 | 4.1329 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 35/6 "Куркино" (1 комплект) | G_TUE-00065-053 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.0997 | 0.12 | 1.29 | 1.59 | 0.099709 | 3.0997 | 0.12 | 1.29 | 1.59 | 0.099709 | 0.63726 | 3.0997 | 0.63726 | 3.0997 | 0.63726 | 3.0997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0997 | 3.0997 | 0 | нд | 3.0997 | 3.0997 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция Куркинского РЭС с установкой ограждения, СББ типа "Егоза" (1 комплект) | G_TUE-00065-054 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.2179 | 0.16 | 1.72 | 1.22 | 0.11792 | 3.2179 | 0.16 | 1.72 | 1.22 | 0.11792 | 0.84969 | 3.2179 | 0.84969 | 3.2179 | 0.84969 | 3.2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2179 | 3.2179 | 0 | нд | 3.2179 | 3.2179 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 110/35/6 "Ушаково" (1 комплект) | G_TUE-00065-055 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.5831 | 0.1 | 1.075 | 1.325 | 0.083091 | 2.5831 | 0.1 | 1.075 | 1.325 | 0.083091 | 0.53105 | 2.5831 | 0.53105 | 2.5831 | 0.53105 | 2.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5831 | 2.5831 | 0 | нд | 2.5831 | 2.5831 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 35/10 "Алексеевская" (1 комплект) | G_TUE-00065-056 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.5831 | 0.1 | 1.075 | 1.325 | 0.083091 | 2.5831 | 0.1 | 1.075 | 1.325 | 0.083091 | 0.53105 | 2.5831 | 0.53105 | 2.5831 | 0.53105 | 2.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5831 | 2.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5831 | 2.5831 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 35/10 "Теплое" (1 комплект) | G_TUE-00065-057 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.1675 | 0.076299 | 0.90645 | 1.1173 | 0.067533 | 2.1675 | 0.076299 | 0.90645 | 1.1173 | 0.067533 | 0.44645 | 2.1675 | 0.44645 | 2.1675 | 0.44645 | 2.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1675 | 2.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1675 | 2.1675 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 110/35/6 "Самарская" (1 комплект) | G_TUE-00065-058 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.374 | 0.083565 | 0.99277 | 1.2237 | 0.073965 | 2.374 | 0.083565 | 0.99277 | 1.2237 | 0.073965 | 0.48897 | 2.374 | 0.48897 | 2.374 | 0.48897 | 2.374 | 2.374 | 2.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 35/10 "Дворики" (1 комплект) | G_TUE-00065-059 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.2191 | 0.078115 | 0.92803 | 1.1439 | 0.069141 | 2.2191 | 0.078115 | 0.92803 | 1.1439 | 0.069141 | 0.45708 | 2.2191 | 0.45708 | 2.2191 | 0.45708 | 2.2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2191 | 2.2191 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2191 | 2.2191 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 35/6 "Гранки" (1 комплект) | G_TUE-00065-060 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.9933 | 0.10537 | 1.2518 | 1.5429 | 0.09326 | 2.9933 | 0.10537 | 1.2518 | 1.5429 | 0.09326 | 0.61653 | 2.9933 | 0.61653 | 2.9933 | 0.61653 | 2.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9933 | 2.9933 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9933 | 2.9933 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 110/35/10 "Арматурная" (1 комплект) | G_TUE-00065-061 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.9417 | 0.10355 | 1.2302 | 1.5163 | 0.091652 | 2.9417 | 0.10355 | 1.2302 | 1.5163 | 0.091652 | 0.6059 | 2.9417 | 0.6059 | 2.9417 | 0.6059 | 2.9417 | 2.9417 | 2.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 110/35/10 "Доробино" (1 комплект) | G_TUE-00065-062 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.9611 | 0.069032 | 0.82012 | 1.0108 | 0.061101 | 1.9611 | 0.069032 | 0.82012 | 1.0108 | 0.061101 | 0.40393 | 1.9611 | 0.40393 | 1.9611 | 0.40393 | 1.9611 | 1.9611 | 1.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 35/6 "Санталово" (1 комплект) | G_TUE-00065-063 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.8579 | 0.065399 | 0.77695 | 0.95765 | 0.057885 | 1.8579 | 0.065399 | 0.77695 | 0.95765 | 0.057885 | 0.38267 | 1.8579 | 0.38267 | 1.8579 | 0.38267 | 1.8579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8579 | 1.8579 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8579 | 1.8579 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 35/6 "Стрельцы" (1 комплект) | G_TUE-00065-064 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.3781 | 0.083565 | 0.99277 | 1.2237 | 0.078111 | 2.3781 | 0.083565 | 0.99277 | 1.2237 | 0.078111 | 0.4895 | 2.3781 | 0.4895 | 2.3781 | 0.4895 | 2.3781 | 0 | 0 | 2.3781 | 2.3781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3781 | 2.3781 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 35/10 "Куликово" (1 комплект) | G_TUE-00065-065 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.8611 | 0.065399 | 0.77695 | 0.95765 | 0.06113 | 1.8611 | 0.065399 | 0.77695 | 0.95765 | 0.06113 | 0.38308 | 1.8611 | 0.38308 | 1.8611 | 0.38308 | 1.8611 | 0 | 0 | 1.8611 | 1.8611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8611 | 1.8611 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 35/10 "Бахметьево" (1 комплект) | G_TUE-00065-066 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.4815 | 0.087199 | 1.0359 | 1.2769 | 0.081506 | 2.4815 | 0.087199 | 1.0359 | 1.2769 | 0.081506 | 0.51078 | 2.4815 | 0.51078 | 2.4815 | 0.51078 | 2.4815 | 0 | 0 | 2.4815 | 2.4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4815 | 2.4815 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 35/6 "Пашково" (1 комплект) | G_TUE-00065-067 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.8611 | 0.065399 | 0.77695 | 0.95765 | 0.06113 | 1.8611 | 0.065399 | 0.77695 | 0.95765 | 0.06113 | 0.38308 | 1.8611 | 0.38308 | 1.8611 | 0.38308 | 1.8611 | 0 | 0 | 1.8611 | 1.8611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8611 | 1.8611 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 35/6 "Тесницкая" (1 комплект) | G_TUE-00065-069 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7577 | 0.061766 | 0.73379 | 0.90444 | 0.057734 | 1.7577 | 0.061766 | 0.73379 | 0.90444 | 0.057734 | 0.3618 | 1.7577 | 0.3618 | 1.7577 | 0.3618 | 1.7577 | 0 | 0 | 1.7577 | 1.7577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7577 | 1.7577 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 35/10 "Ханино" (1 комплект) | G_TUE-00065-070 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.4815 | 0.087199 | 1.0359 | 1.2769 | 0.081506 | 2.4815 | 0.087199 | 1.0359 | 1.2769 | 0.081506 | 0.51078 | 2.4815 | 0.51078 | 2.4815 | 0.51078 | 2.4815 | 0 | 0 | 2.4815 | 2.4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4815 | 2.4815 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ограждения, СББ типа "Егоза", ОПС на ПС 35/10 "Прилепы" (1 комплект) | G_TUE-00065-071 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.4475 | 0.050866 | 0.6043 | 0.74484 | 0.047545 | 1.4475 | 0.050866 | 0.6043 | 0.74484 | 0.047545 | 0.29796 | 1.4475 | 0.29796 | 1.4475 | 0.29796 | 1.4475 | 0 | 0 | 1.4475 | 1.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4475 | 1.4475 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция здания Управления филиала "Тулэнерго" по ул. Тимирязева, 99 с заменой охранной и пожарной сигнализации (1 система охранной сигнализации, 1 система пожарной сигнализации) | J_TUE-00065-080 | И | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 0.23387 | 0.046565 | 0.91503 | 0.06093 | 0.78417 | 0.0549 | 0.01503 | 1.8234 | 0.12525 | 0.59567 | 0.43924 | 0.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2279 | 1.7768 | 0 | 1.7768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости на основании утвержденной проектно-сметной документации (приказ № 1657/7 от 01.12.2020) вызвано повышенным расходом контрольного кабеля со специфическими огнеупорными свойствами, согласно проектной документации, приводящими к удорожанию. Изменение сроков реализации по факту невыполнения 2020 года в всязи с длительным выполнением строительно-монтажных работ
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Обидимо с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-081 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.91503 | 0.0441 | 0.4203 | 0.2826 | 0.16803 | 0.91503 | 0.0441 | 0.4203 | 0.2826 | 0.16803 | 0.12087 | 0.91503 | 0.12087 | 0.91503 | 0.12087 | 0.91503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91503 | 0.91503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.91503 | 0.91503 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Медвенка с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-082 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.61002 | 0.0294 | 0.2802 | 0.1884 | 0.11202 | 0.61002 | 0.0294 | 0.2802 | 0.1884 | 0.11202 | 0.080578 | 0.61002 | 0.080578 | 0.61002 | 0.080578 | 0.61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61002 | 0.61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61002 | 0.61002 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Пролетарская с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-083 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.61002 | 0.0294 | 0.2802 | 0.1884 | 0.11202 | 0.61002 | 0.0294 | 0.2802 | 0.1884 | 0.11202 | 0.080578 | 0.61002 | 0.080578 | 0.61002 | 0.080578 | 0.61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61002 | 0.61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61002 | 0.61002 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Рудаково с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-084 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.91503 | 0.0441 | 0.4203 | 0.2826 | 0.16803 | 0.91503 | 0.0441 | 0.4203 | 0.2826 | 0.16803 | 0.12087 | 0.91503 | 0.12087 | 0.91503 | 0.12087 | 0.91503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91503 | 0.91503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.91503 | 0.91503 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-085 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.66085 | 0.03185 | 0.30355 | 0.2041 | 0.12136 | 0.66085 | 0.03185 | 0.30355 | 0.2041 | 0.12136 | 0.087292 | 0.66085 | 0.087292 | 0.66085 | 0.087292 | 0.66085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66085 | 0.66085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66085 | 0.66085 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Подземгаз с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-086 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.66085 | 0.03185 | 0.30355 | 0.2041 | 0.12136 | 0.66085 | 0.03185 | 0.30355 | 0.2041 | 0.12136 | 0.087292 | 0.66085 | 0.087292 | 0.66085 | 0.087292 | 0.66085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66085 | 0.66085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66085 | 0.66085 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Ясногорск с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-087 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.6267 | 0.0784 | 0.7472 | 0.5024 | 0.29872 | 1.6267 | 0.0784 | 0.7472 | 0.5024 | 0.29872 | 0.21487 | 1.6267 | 0.21487 | 1.6267 | 0.21487 | 1.6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6267 | 1.6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6267 | 1.6267 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Глушанки с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-088 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.61002 | 0.0294 | 0.2802 | 0.1884 | 0.11202 | 0.61002 | 0.0294 | 0.2802 | 0.1884 | 0.11202 | 0.080578 | 0.61002 | 0.080578 | 0.61002 | 0.080578 | 0.61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61002 | 0.61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61002 | 0.61002 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Криволучье с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-089 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.8642 | 0.04165 | 0.39695 | 0.2669 | 0.1587 | 0.8642 | 0.04165 | 0.39695 | 0.2669 | 0.1587 | 0.11415 | 0.8642 | 0.11415 | 0.8642 | 0.11415 | 0.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8642 | 0.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.8642 | 0.8642 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Гагаринская с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-090 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.8642 | 0.04165 | 0.39695 | 0.2669 | 0.1587 | 0.8642 | 0.04165 | 0.39695 | 0.2669 | 0.1587 | 0.11415 | 0.8642 | 0.11415 | 0.8642 | 0.11415 | 0.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8642 | 0.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.8642 | 0.8642 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Малахово с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-091 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1184 | 0.0539 | 0.5137 | 0.3454 | 0.20537 | 1.1184 | 0.0539 | 0.5137 | 0.3454 | 0.20537 | 0.14773 | 1.1184 | 0.14773 | 1.1184 | 0.14773 | 1.1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1184 | 1.1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1184 | 1.1184 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Селиваново с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-092 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.61002 | 0.0294 | 0.2802 | 0.1884 | 0.11202 | 0.61002 | 0.0294 | 0.2802 | 0.1884 | 0.11202 | 0.080578 | 0.61002 | 0.080578 | 0.61002 | 0.080578 | 0.61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61002 | 0.61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61002 | 0.61002 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Труново с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-093 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4234 | 0.0686 | 0.6538 | 0.4396 | 0.26138 | 1.4234 | 0.0686 | 0.6538 | 0.4396 | 0.26138 | 0.18801 | 1.4234 | 0.18801 | 1.4234 | 0.18801 | 1.4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4234 | 1.4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4234 | 1.4234 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-094 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.8642 | 0.04165 | 0.39695 | 0.2669 | 0.1587 | 0.8642 | 0.04165 | 0.39695 | 0.2669 | 0.1587 | 0.11415 | 0.8642 | 0.11415 | 0.8642 | 0.11415 | 0.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8642 | 0.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.8642 | 0.8642 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Задонье с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-095 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3217 | 0.0637 | 0.6071 | 0.4082 | 0.24271 | 1.3217 | 0.0637 | 0.6071 | 0.4082 | 0.24271 | 0.17458 | 1.3217 | 0.17458 | 1.3217 | 0.17458 | 1.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3217 | 1.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3217 | 1.3217 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Залесная с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-096 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.61002 | 0.0294 | 0.2802 | 0.1884 | 0.11202 | 0.61002 | 0.0294 | 0.2802 | 0.1884 | 0.11202 | 0.080578 | 0.61002 | 0.080578 | 0.61002 | 0.080578 | 0.61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61002 | 0.61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61002 | 0.61002 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Центральная с реконструкцией системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-097 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.40668 | 0.0196 | 0.1868 | 0.1256 | 0.07468 | 0.40668 | 0.0196 | 0.1868 | 0.1256 | 0.07468 | 0.053717 | 0.40668 | 0.053717 | 0.40668 | 0.053717 | 0.40668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40668 | 0.40668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40668 | 0.40668 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Самарская с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-098 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.61002 | 0.0294 | 0.2802 | 0.1884 | 0.11202 | 0.61002 | 0.0294 | 0.2802 | 0.1884 | 0.11202 | 0.080578 | 0.61002 | 0.080578 | 0.61002 | 0.080578 | 0.61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61002 | 0.61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61002 | 0.61002 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Кураково с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-099 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.45752 | 0.02205 | 0.21015 | 0.1413 | 0.084015 | 0.45752 | 0.02205 | 0.21015 | 0.1413 | 0.084015 | 0.060433 | 0.45752 | 0.060433 | 0.45752 | 0.060433 | 0.45752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45752 | 0.45752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.45752 | 0.45752 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Сокольники с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-100 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.7284 | 0.0833 | 0.7939 | 0.5338 | 0.31739 | 1.7284 | 0.0833 | 0.7939 | 0.5338 | 0.31739 | 0.22257 | 1.7284 | 0.22257 | 1.7284 | 0.22257 | 1.7284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7284 | 1.7284 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7284 | 1.7284 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Савино с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-101 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3217 | 0.0637 | 0.6071 | 0.4082 | 0.24271 | 1.3217 | 0.0637 | 0.6071 | 0.4082 | 0.24271 | 0.1702 | 1.3217 | 0.1702 | 1.3217 | 0.1702 | 1.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3217 | 1.3217 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3217 | 1.3217 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Гремячее с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-102 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.8642 | 0.04165 | 0.39695 | 0.2669 | 0.1587 | 0.8642 | 0.04165 | 0.39695 | 0.2669 | 0.1587 | 0.11128 | 0.8642 | 0.11128 | 0.8642 | 0.11128 | 0.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8642 | 0.8642 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.8642 | 0.8642 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Мордвес с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-103 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.22 | 0.0588 | 0.5604 | 0.3768 | 0.22404 | 1.22 | 0.0588 | 0.5604 | 0.3768 | 0.22404 | 0.15711 | 1.22 | 0.15711 | 1.22 | 0.15711 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.22 | 1.22 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Грызлово с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-104 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.22 | 0.0588 | 0.5604 | 0.3768 | 0.22404 | 1.22 | 0.0588 | 0.5604 | 0.3768 | 0.22404 | 0.15711 | 1.22 | 0.15711 | 1.22 | 0.15711 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.22 | 1.22 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лужное с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-105 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.66085 | 0.03185 | 0.30355 | 0.2041 | 0.12136 | 0.66085 | 0.03185 | 0.30355 | 0.2041 | 0.12136 | 0.0851 | 0.66085 | 0.0851 | 0.66085 | 0.0851 | 0.66085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66085 | 0.66085 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66085 | 0.66085 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Знаменская с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-106 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.50835 | 0.0245 | 0.2335 | 0.157 | 0.09335 | 0.50835 | 0.0245 | 0.2335 | 0.157 | 0.09335 | 0.065463 | 0.50835 | 0.065463 | 0.50835 | 0.065463 | 0.50835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50835 | 0.50835 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50835 | 0.50835 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Марьино с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-107 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.50835 | 0.0245 | 0.2335 | 0.157 | 0.09335 | 0.50835 | 0.0245 | 0.2335 | 0.157 | 0.09335 | 0.065463 | 0.50835 | 0.065463 | 0.50835 | 0.065463 | 0.50835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50835 | 0.50835 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50835 | 0.50835 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Павловская с установкой системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-108 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.50835 | 0.0245 | 0.2335 | 0.157 | 0.09335 | 0.50835 | 0.0245 | 0.2335 | 0.157 | 0.09335 | 0.065463 | 0.50835 | 0.065463 | 0.50835 | 0.065463 | 0.50835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50835 | 0.50835 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50835 | 0.50835 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Ясенки с реконструкцией системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-109 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.76253 | 0.03675 | 0.35025 | 0.2355 | 0.14003 | 0.76253 | 0.03675 | 0.35025 | 0.2355 | 0.14003 | 0.098193 | 0.76253 | 0.098193 | 0.76253 | 0.098193 | 0.76253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76253 | 0.76253 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.76253 | 0.76253 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Венев с реконструкцией системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-110 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.71169 | 0.0343 | 0.3269 | 0.2198 | 0.13069 | 0.71169 | 0.0343 | 0.3269 | 0.2198 | 0.13069 | 0.091646 | 0.71169 | 0.091646 | 0.71169 | 0.091646 | 0.71169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71169 | 0.71169 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.71169 | 0.71169 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Узловая с реконструкцией системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-111 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.4234 | 0.0686 | 0.6538 | 0.4396 | 0.26138 | 1.4234 | 0.0686 | 0.6538 | 0.4396 | 0.26138 | 0.18329 | 1.4234 | 0.18329 | 1.4234 | 0.18329 | 1.4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4234 | 1.4234 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4234 | 1.4234 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Суворов с реконструкцией системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-112 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.76253 | 0.03675 | 0.35025 | 0.2355 | 0.14003 | 0.76253 | 0.03675 | 0.35025 | 0.2355 | 0.14003 | 0.098193 | 0.76253 | 0.098193 | 0.76253 | 0.098193 | 0.76253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76253 | 0.76253 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.76253 | 0.76253 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Дубна с реконструкцией системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-113 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.91503 | 0.0441 | 0.4203 | 0.2826 | 0.16803 | 0.91503 | 0.0441 | 0.4203 | 0.2826 | 0.16803 | 0.11783 | 0.91503 | 0.11783 | 0.91503 | 0.11783 | 0.91503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91503 | 0.91503 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.91503 | 0.91503 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Ушатово с реконструкцией системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-114 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.4234 | 0.0686 | 0.6538 | 0.4396 | 0.26138 | 1.4234 | 0.0686 | 0.6538 | 0.4396 | 0.26138 | 0.18329 | 1.4234 | 0.18329 | 1.4234 | 0.18329 | 1.4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4234 | 1.4234 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4234 | 1.4234 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Точмаш с реконструкцией системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-115 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.30501 | 0.0147 | 0.1401 | 0.0942 | 0.05601 | 0.30501 | 0.0147 | 0.1401 | 0.0942 | 0.05601 | 0.039278 | 0.30501 | 0.039278 | 0.30501 | 0.039278 | 0.30501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30501 | 0.30501 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30501 | 0.30501 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Ефремов с реконструкцией системы видеонаблюдения (1 система) | J_TUE-00065-116 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.91503 | 0.0441 | 0.4203 | 0.2826 | 0.16803 | 0.91503 | 0.0441 | 0.4203 | 0.2826 | 0.16803 | 0.11783 | 0.91503 | 0.11783 | 0.91503 | 0.11783 | 0.91503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91503 | 0.91503 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.91503 | 0.91503 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Арматурная. Монтаж противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков (1 комплект) | J_TUE-00065-123 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 11.282 | 1.105 | 6.5526 | 3.315 | 0.3094 | 11.282 | 1.105 | 6.5526 | 3.315 | 0.3094 | 1.3426 | 11.282 | 1.3426 | 11.282 | 1.3426 | 11.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.282 | 11.282 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.282 | 11.282 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция Кимовского РЭС. Монтаж СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-124 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.7544 | 0.5636 | 3.3421 | 1.6908 | 0.15781 | 5.7544 | 0.5636 | 3.3421 | 1.6908 | 0.15781 | 0.67438 | 5.7544 | 0.67438 | 5.7544 | 0.67438 | 5.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7544 | 5.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.7544 | 5.7544 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция городского участка Кимовского РЭС. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-125 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.2882 | 0.42 | 2.4906 | 1.26 | 0.1176 | 4.2882 | 0.42 | 2.4906 | 1.26 | 0.1176 | 0.50506 | 4.2882 | 0.50506 | 4.2882 | 0.50506 | 4.2882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2882 | 4.2882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2882 | 4.2882 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Самарская. Монтаж противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков (1 комплект) | J_TUE-00065-126 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.3498 | 0.71986 | 4.2688 | 2.1596 | 0.20156 | 7.3498 | 0.71986 | 4.2688 | 2.1596 | 0.20156 | 0.86047 | 7.3498 | 0.86047 | 7.3498 | 0.86047 | 7.3498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3498 | 7.3498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.3498 | 7.3498 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Айдарово. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-127 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 11.1095 | 1.0881 | 6.4524 | 3.2643 | 0.30467 | 11.1095 | 1.0881 | 6.4524 | 3.2643 | 0.30467 | 1.3433 | 11.1095 | 1.3433 | 11.1095 | 1.3433 | 11.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1095 | 11.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.1095 | 11.1095 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Ушаково. Монтаж периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-128 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 10.455 | 1.024 | 6.0723 | 3.072 | 0.28672 | 10.455 | 1.024 | 6.0723 | 3.072 | 0.28672 | 1.2252 | 10.455 | 1.2252 | 10.455 | 1.2252 | 10.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.455 | 10.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.455 | 10.455 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Доробино. Монтаж противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков (1 комплект) | J_TUE-00065-129 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.9416 | 0.484 | 2.8701 | 1.452 | 0.13552 | 4.9416 | 0.484 | 2.8701 | 1.452 | 0.13552 | 0.5795 | 4.9416 | 0.5795 | 4.9416 | 0.5795 | 4.9416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9416 | 4.9416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9416 | 4.9416 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Ширино. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-132 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.7681 | 0.467 | 2.7693 | 1.401 | 0.13076 | 4.7681 | 0.467 | 2.7693 | 1.401 | 0.13076 | 0.56272 | 4.7681 | 0.56272 | 4.7681 | 0.56272 | 4.7681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7681 | 4.7681 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7681 | 4.7681 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Знаменская. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-133 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.5633 | 0.349 | 2.0696 | 1.047 | 0.09772 | 3.5633 | 0.349 | 2.0696 | 1.047 | 0.09772 | 0.40466 | 3.5633 | 0.40466 | 3.5633 | 0.40466 | 3.5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5633 | 3.5633 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5633 | 3.5633 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Марьино. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-134 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.3428 | 0.3274 | 1.9415 | 0.9822 | 0.091672 | 3.3428 | 0.3274 | 1.9415 | 0.9822 | 0.091672 | 0.37873 | 3.3428 | 0.37873 | 3.3428 | 0.37873 | 3.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3428 | 3.3428 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3428 | 3.3428 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Павловская. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-135 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.6736 | 0.3598 | 2.1336 | 1.0794 | 0.10074 | 3.6736 | 0.3598 | 2.1336 | 1.0794 | 0.10074 | 0.41332 | 3.6736 | 0.41332 | 3.6736 | 0.41332 | 3.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6736 | 3.6736 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6736 | 3.6736 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Ханино. Монтаж противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-136 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.7687 | 0.565 | 3.3504 | 1.695 | 0.1582 | 5.7687 | 0.565 | 3.3504 | 1.695 | 0.1582 | 0.66599 | 5.7687 | 0.66599 | 5.7687 | 0.66599 | 5.7687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7687 | 5.7687 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.7687 | 5.7687 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Шилово. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-137 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.5709 | 0.2518 | 1.4932 | 0.7554 | 0.070504 | 2.5709 | 0.2518 | 1.4932 | 0.7554 | 0.070504 | 0.298 | 2.5709 | 0.298 | 2.5709 | 0.298 | 2.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5709 | 2.5709 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5709 | 2.5709 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Алимкин. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-138 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.5633 | 0.349 | 2.0696 | 1.047 | 0.09772 | 3.5633 | 0.349 | 2.0696 | 1.047 | 0.09772 | 0.40179 | 3.5633 | 0.40179 | 3.5633 | 0.40179 | 3.5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5633 | 3.5633 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5633 | 3.5633 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Алексеевская. Монтаж периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков | J_TUE-00065-139 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.012 | 0.295 | 1.7493 | 0.885 | 0.0826 | 3.012 | 0.295 | 1.7493 | 0.885 | 0.0826 | 0.35163 | 3.012 | 0.35163 | 3.012 | 0.35163 | 3.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.012 | 3.012 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.012 | 3.012 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Тесницкая. Монтаж противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков | J_TUE-00065-140 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.666 | 0.457 | 2.71 | 1.371 | 0.12796 | 4.666 | 0.457 | 2.71 | 1.371 | 0.12796 | 0.53389 | 4.666 | 0.53389 | 4.666 | 0.53389 | 4.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.666 | 4.666 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.666 | 4.666 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Плотина. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-141 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.012 | 0.295 | 1.7493 | 0.885 | 0.0826 | 3.012 | 0.295 | 1.7493 | 0.885 | 0.0826 | 0.35592 | 3.012 | 0.35592 | 3.012 | 0.35592 | 3.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.012 | 3.012 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.012 | 3.012 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Архангельская. Монтаж СББ из АКЛ, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-142 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.131 | 0.77683 | 0.393 | 0.03668 | 1.3375 | 0.131 | 0.77683 | 0.393 | 0.03668 | 0.15972 | 1.3375 | 0.15972 | 1.3375 | 0.15972 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3375 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция Каменского участка Воловского РЭС. Монтаж ограждения, противоподкопного устройства, СББ из АКЛ, периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков (1 комплект) | J_TUE-00065-143 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 15.096 | 1.4786 | 7.8363 | 4.4357 | 1.3455 | 15.096 | 1.4786 | 7.8363 | 4.4357 | 1.3455 | 1.9254 | 15.096 | 1.9254 | 15.096 | 1.9254 | 15.096 | 0 | 0 | 15.096 | 15.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.096 | 15.096 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция Тепло-Огаревского участка Воловского РЭС. Монтаж ограждения периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-144 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.9062 | 0.48053 | 2.5468 | 1.4416 | 0.43728 | 4.9062 | 0.48053 | 2.5468 | 1.4416 | 0.43728 | 0.61413 | 4.9062 | 0.61413 | 4.9062 | 0.61413 | 4.9062 | 0 | 0 | 4.9062 | 4.9062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9062 | 4.9062 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция Узловского участка Новомосковского РЭС. Монтаж СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-145 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.2167 | 0.90272 | 4.7844 | 2.7081 | 0.82147 | 9.2167 | 0.90272 | 4.7844 | 2.7081 | 0.82147 | 1.2011 | 9.2167 | 1.2011 | 9.2167 | 1.2011 | 9.2167 | 0 | 0 | 9.2167 | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.2167 | 9.2167 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция Ленинского РЭС. Монтаж участка ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-146 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.8552 | 0.67142 | 3.5585 | 2.0142 | 0.61099 | 6.8552 | 0.67142 | 3.5585 | 2.0142 | 0.61099 | 0.89216 | 6.8552 | 0.89216 | 6.8552 | 0.89216 | 6.8552 | 0 | 0 | 6.8552 | 6.8552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.8552 | 6.8552 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Ненашево. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-148 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.8162 | 0.27583 | 1.4619 | 0.82749 | 0.251 | 2.8162 | 0.27583 | 1.4619 | 0.82749 | 0.251 | 0.35489 | 2.8162 | 0.35489 | 2.8162 | 0.35489 | 2.8162 | 0 | 0 | 2.8162 | 2.8162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8162 | 2.8162 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Гранки. Монтаж периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-149 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.1106 | 0.4026 | 2.1338 | 1.2078 | 0.36637 | 4.1106 | 0.4026 | 2.1338 | 1.2078 | 0.36637 | 0.51973 | 4.1106 | 0.51973 | 4.1106 | 0.51973 | 4.1106 | 0 | 0 | 4.1106 | 4.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1106 | 4.1106 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Дедилово. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-150 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.0678 | 0.88813 | 4.7071 | 2.6644 | 0.8082 | 9.0678 | 0.88813 | 4.7071 | 2.6644 | 0.8082 | 1.1079 | 9.0678 | 1.1079 | 9.0678 | 1.1079 | 9.0678 | 0 | 0 | 9.0678 | 9.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.0678 | 9.0678 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Оленьково. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-151 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.6443 | 0.65076 | 3.449 | 1.9523 | 0.59219 | 6.6443 | 0.65076 | 3.449 | 1.9523 | 0.59219 | 0.82325 | 6.6443 | 0.82325 | 6.6443 | 0.82325 | 6.6443 | 0 | 0 | 6.6443 | 6.6443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.6443 | 6.6443 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Пашково. Монтаж противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-152 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.8903 | 0.38103 | 2.0194 | 1.1431 | 0.34673 | 3.8903 | 0.38103 | 2.0194 | 1.1431 | 0.34673 | 0.47859 | 3.8903 | 0.47859 | 3.8903 | 0.47859 | 3.8903 | 0 | 0 | 3.8903 | 3.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8903 | 3.8903 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Теплое. Монтаж периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-153 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.386 | 0.42958 | 2.2768 | 1.2887 | 0.39092 | 4.386 | 0.42958 | 2.2768 | 1.2887 | 0.39092 | 0.54942 | 4.386 | 0.54942 | 4.386 | 0.54942 | 4.386 | 0 | 0 | 4.386 | 4.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.386 | 4.386 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Бахметьево. Монтаж противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков (1 комплект) | J_TUE-00065-154 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.763 | 0.56445 | 2.9916 | 1.6933 | 0.51365 | 5.763 | 0.56445 | 2.9916 | 1.6933 | 0.51365 | 0.71159 | 5.763 | 0.71159 | 5.763 | 0.71159 | 5.763 | 0 | 0 | 5.763 | 5.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.763 | 5.763 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Осетровская. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-155 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.5633 | 0.349 | 2.0696 | 1.047 | 0.09772 | 3.5633 | 0.349 | 2.0696 | 1.047 | 0.09772 | 0.41857 | 3.5633 | 0.41857 | 3.5633 | 0.41857 | 3.5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5633 | 3.5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5633 | 3.5633 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Урусово. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-156 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.009 | 0.29471 | 1.562 | 0.88413 | 0.26819 | 3.009 | 0.29471 | 1.562 | 0.88413 | 0.26819 | 0.37558 | 3.009 | 0.37558 | 3.009 | 0.37558 | 3.009 | 0 | 0 | 3.009 | 3.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.009 | 3.009 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Байдино. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-157 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.1222 | 0.3058 | 1.8134 | 0.9174 | 0.085624 | 3.1222 | 0.3058 | 1.8134 | 0.9174 | 0.085624 | 0.37244 | 3.1222 | 0.37244 | 3.1222 | 0.37244 | 3.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1222 | 3.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1222 | 3.1222 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Липицы. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-158 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.3428 | 0.3274 | 1.9415 | 0.9822 | 0.091672 | 3.3428 | 0.3274 | 1.9415 | 0.9822 | 0.091672 | 0.39551 | 3.3428 | 0.39551 | 3.3428 | 0.39551 | 3.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3428 | 3.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3428 | 3.3428 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Соковнино. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-159 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.3979 | 0.3328 | 1.9735 | 0.9984 | 0.093184 | 3.3979 | 0.3328 | 1.9735 | 0.9984 | 0.093184 | 0.40127 | 3.3979 | 0.40127 | 3.3979 | 0.40127 | 3.3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3979 | 3.3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3979 | 3.3979 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Михайлово. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-160 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.2876 | 0.322 | 1.9095 | 0.966 | 0.09016 | 3.2876 | 0.322 | 1.9095 | 0.966 | 0.09016 | 0.38974 | 3.2876 | 0.38974 | 3.2876 | 0.38974 | 3.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2876 | 3.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2876 | 3.2876 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Ботвиньево. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-161 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.7838 | 0.3706 | 2.1977 | 1.1118 | 0.10377 | 3.7838 | 0.3706 | 2.1977 | 1.1118 | 0.10377 | 0.45002 | 3.7838 | 0.45002 | 3.7838 | 0.45002 | 3.7838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7838 | 3.7838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7838 | 3.7838 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Кулешово. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-162 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.009 | 0.29471 | 1.562 | 0.88413 | 0.26819 | 3.009 | 0.29471 | 1.562 | 0.88413 | 0.26819 | 0.37558 | 3.009 | 0.37558 | 3.009 | 0.37558 | 3.009 | 0 | 0 | 3.009 | 3.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.009 | 3.009 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Манаенки. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-163 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.5965 | 0.35225 | 1.8669 | 1.0568 | 0.32055 | 3.5965 | 0.35225 | 1.8669 | 1.0568 | 0.32055 | 0.44163 | 3.5965 | 0.44163 | 3.5965 | 0.44163 | 3.5965 | 0 | 0 | 3.5965 | 3.5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5965 | 3.5965 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Н.Дольцы. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-164 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.839 | 0.376 | 2.2297 | 1.128 | 0.10528 | 3.839 | 0.376 | 2.2297 | 1.128 | 0.10528 | 0.45579 | 3.839 | 0.45579 | 3.839 | 0.45579 | 3.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.839 | 3.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.839 | 3.839 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Ивицы. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-165 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.1146 | 0.403 | 2.3898 | 1.209 | 0.11284 | 4.1146 | 0.403 | 2.3898 | 1.209 | 0.11284 | 0.48462 | 4.1146 | 0.48462 | 4.1146 | 0.48462 | 4.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1146 | 4.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1146 | 4.1146 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Крюковка. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-166 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.3395 | 0.32708 | 1.7335 | 0.98124 | 0.29764 | 3.3395 | 0.32708 | 1.7335 | 0.98124 | 0.29764 | 0.41857 | 3.3395 | 0.41857 | 3.3395 | 0.41857 | 3.3395 | 0 | 0 | 3.3395 | 3.3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3395 | 3.3395 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Прилепы. Монтаж противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-167 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.5633 | 0.349 | 2.0696 | 1.047 | 0.09772 | 3.5633 | 0.349 | 2.0696 | 1.047 | 0.09772 | 0.41857 | 3.5633 | 0.41857 | 3.5633 | 0.41857 | 3.5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5633 | 3.5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5633 | 3.5633 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Костер. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-168 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.0671 | 0.3004 | 1.7814 | 0.9012 | 0.084112 | 3.0671 | 0.3004 | 1.7814 | 0.9012 | 0.084112 | 0.36667 | 3.0671 | 0.36667 | 3.0671 | 0.36667 | 3.0671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0671 | 3.0671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0671 | 3.0671 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Бряньково. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-169 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.7363 | 0.268 | 1.5892 | 0.804 | 0.07504 | 2.7363 | 0.268 | 1.5892 | 0.804 | 0.07504 | 0.32369 | 2.7363 | 0.32369 | 2.7363 | 0.32369 | 2.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7363 | 2.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7363 | 2.7363 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Горбачево. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-170 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.453 | 0.3382 | 2.0055 | 1.0146 | 0.094696 | 3.453 | 0.3382 | 2.0055 | 1.0146 | 0.094696 | 0.39095 | 3.453 | 0.39095 | 3.453 | 0.39095 | 3.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.453 | 3.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.453 | 3.453 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Поповка. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-171 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.9017 | 0.2842 | 1.6853 | 0.8526 | 0.079576 | 2.9017 | 0.2842 | 1.6853 | 0.8526 | 0.079576 | 0.34938 | 2.9017 | 0.34938 | 2.9017 | 0.34938 | 2.9017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9017 | 2.9017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9017 | 2.9017 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Велична. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-172 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.7363 | 0.268 | 1.4204 | 0.804 | 0.24388 | 2.7363 | 0.268 | 1.4204 | 0.804 | 0.24388 | 0.34649 | 2.7363 | 0.34649 | 2.7363 | 0.34649 | 2.7363 | 0 | 0 | 2.7363 | 2.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7363 | 2.7363 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Ержино. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-173 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.2876 | 0.322 | 1.9095 | 0.966 | 0.09016 | 3.2876 | 0.322 | 1.9095 | 0.966 | 0.09016 | 0.37296 | 3.2876 | 0.37296 | 3.2876 | 0.37296 | 3.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2876 | 3.2876 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2876 | 3.2876 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Цыгановка. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-174 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.0471 | 0.2005 | 1.189 | 0.6015 | 0.05614 | 2.0471 | 0.2005 | 1.189 | 0.6015 | 0.05614 | 0.23484 | 2.0471 | 0.23484 | 2.0471 | 0.23484 | 2.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0471 | 2.0471 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0471 | 2.0471 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Жемчужниково. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-175 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.2876 | 0.322 | 1.9095 | 0.966 | 0.09016 | 3.2876 | 0.322 | 1.9095 | 0.966 | 0.09016 | 0.38974 | 3.2876 | 0.38974 | 3.2876 | 0.38974 | 3.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2876 | 3.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2876 | 3.2876 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Луговка. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-176 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.3979 | 0.3328 | 1.9735 | 0.9984 | 0.093184 | 3.3979 | 0.3328 | 1.9735 | 0.9984 | 0.093184 | 0.40127 | 3.3979 | 0.40127 | 3.3979 | 0.40127 | 3.3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3979 | 3.3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3979 | 3.3979 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Куликово. Монтаж противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-177 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.3946 | 0.33247 | 1.7621 | 0.99742 | 0.30255 | 3.3946 | 0.33247 | 1.7621 | 0.99742 | 0.30255 | 0.41775 | 3.3946 | 0.41775 | 3.3946 | 0.41775 | 3.3946 | 0 | 0 | 3.3946 | 3.3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3946 | 3.3946 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Лобаново. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-178 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.0004 | 0.39182 | 2.0766 | 1.1754 | 0.35655 | 4.0004 | 0.39182 | 2.0766 | 1.1754 | 0.35655 | 0.49064 | 4.0004 | 0.49064 | 4.0004 | 0.49064 | 4.0004 | 0 | 0 | 4.0004 | 4.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0004 | 4.0004 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Стрельцы. Монтаж периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-179 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.0052 | 0.49023 | 2.5982 | 1.4707 | 0.44611 | 5.0052 | 0.49023 | 2.5982 | 1.4707 | 0.44611 | 0.63183 | 5.0052 | 0.63183 | 5.0052 | 0.63183 | 5.0052 | 0 | 0 | 5.0052 | 5.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.0052 | 5.0052 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Галицы. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-180 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.1222 | 0.3058 | 1.8134 | 0.9174 | 0.085624 | 3.1222 | 0.3058 | 1.8134 | 0.9174 | 0.085624 | 0.37244 | 3.1222 | 0.37244 | 3.1222 | 0.37244 | 3.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1222 | 3.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1222 | 3.1222 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Баскаково. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-181 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.1952 | 0.41089 | 2.4366 | 1.2327 | 0.11505 | 4.1952 | 0.41089 | 2.4366 | 1.2327 | 0.11505 | 0.48774 | 4.1952 | 0.48774 | 4.1952 | 0.48774 | 4.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1952 | 4.1952 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1952 | 4.1952 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Дворики. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-182 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.0739 | 0.39901 | 2.1147 | 1.197 | 0.3631 | 4.0739 | 0.39901 | 2.1147 | 1.197 | 0.3631 | 0.50506 | 4.0739 | 0.50506 | 4.0739 | 0.50506 | 4.0739 | 0 | 0 | 4.0739 | 4.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0739 | 4.0739 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Кольцово. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-183 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.3205 | 0.22728 | 1.2046 | 0.68183 | 0.20682 | 2.3205 | 0.22728 | 1.2046 | 0.68183 | 0.20682 | 0.27442 | 2.3205 | 0.27442 | 2.3205 | 0.27442 | 2.3205 | 0 | 0 | 2.3205 | 2.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3205 | 2.3205 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Молчаново. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ, противоподкопного устройства, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, ОПС, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-184 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.4055 | 0.2356 | 1.3971 | 0.7068 | 0.065968 | 2.4055 | 0.2356 | 1.3971 | 0.7068 | 0.065968 | 0.27231 | 2.4055 | 0.27231 | 2.4055 | 0.27231 | 2.4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4055 | 2.4055 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4055 | 2.4055 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Ясногорск. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков (1 комплект) | J_TUE-00065-185 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.7885 | 0.469 | 2.7812 | 1.407 | 0.13132 | 4.7885 | 0.469 | 2.7812 | 1.407 | 0.13132 | 0.54118 | 4.7885 | 0.54118 | 4.7885 | 0.54118 | 4.7885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7885 | 4.7885 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7885 | 4.7885 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Обидимо. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-186 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.193 | 0.21479 | 1.1384 | 0.64437 | 0.19546 | 2.193 | 0.21479 | 1.1384 | 0.64437 | 0.19546 | 0.26922 | 2.193 | 0.26922 | 2.193 | 0.26922 | 2.193 | 0 | 0 | 2.193 | 2.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.193 | 2.193 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Медвенка. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-187 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.7255 | 0.169 | 1.0022 | 0.507 | 0.04732 | 1.7255 | 0.169 | 1.0022 | 0.507 | 0.04732 | 0.20329 | 1.7255 | 0.20329 | 1.7255 | 0.20329 | 1.7255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7255 | 1.7255 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7255 | 1.7255 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Пролетарская. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-188 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.4396 | 0.141 | 0.83613 | 0.423 | 0.03948 | 1.4396 | 0.141 | 0.83613 | 0.423 | 0.03948 | 0.17032 | 1.4396 | 0.17032 | 1.4396 | 0.17032 | 1.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4396 | 1.4396 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4396 | 1.4396 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Рудаково. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков (1 комплект) | J_TUE-00065-189 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.7628 | 0.2706 | 1.6047 | 0.8118 | 0.075768 | 2.7628 | 0.2706 | 1.6047 | 0.8118 | 0.075768 | 0.31866 | 2.7628 | 0.31866 | 2.7628 | 0.31866 | 2.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7628 | 2.7628 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7628 | 2.7628 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков (1 комплект) | J_TUE-00065-190 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.5213 | 0.149 | 0.88357 | 0.447 | 0.04172 | 1.5213 | 0.149 | 0.88357 | 0.447 | 0.04172 | 0.17856 | 1.5213 | 0.17856 | 1.5213 | 0.17856 | 1.5213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5213 | 1.5213 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5213 | 1.5213 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Глушанки. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков (1 комплект) | J_TUE-00065-191 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3648 | 0.13367 | 0.70844 | 0.40101 | 0.12164 | 1.3648 | 0.13367 | 0.70844 | 0.40101 | 0.12164 | 0.17032 | 1.3648 | 0.17032 | 1.3648 | 0.17032 | 1.3648 | 0 | 0 | 1.3648 | 1.3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3648 | 1.3648 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Криволучье. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков (1 комплект) | J_TUE-00065-192 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.5015 | 0.245 | 1.4528 | 0.735 | 0.0686 | 2.5015 | 0.245 | 1.4528 | 0.735 | 0.0686 | 0.29394 | 2.5015 | 0.29394 | 2.5015 | 0.29394 | 2.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5015 | 2.5015 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5015 | 2.5015 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Гагаринская. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков (1 комплект) | J_TUE-00065-193 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.2564 | 0.221 | 1.3105 | 0.663 | 0.06188 | 2.2564 | 0.221 | 1.3105 | 0.663 | 0.06188 | 0.26922 | 2.2564 | 0.26922 | 2.2564 | 0.26922 | 2.2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2564 | 2.2564 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2564 | 2.2564 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Малахово. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-194 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.3182 | 0.325 | 1.9272 | 0.975 | 0.091 | 3.3182 | 0.325 | 1.9272 | 0.975 | 0.091 | 0.38459 | 3.3182 | 0.38459 | 3.3182 | 0.38459 | 3.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3182 | 3.3182 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3182 | 3.3182 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Селиваново. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-195 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.8072 | 0.177 | 1.0496 | 0.531 | 0.04956 | 1.8072 | 0.177 | 1.0496 | 0.531 | 0.04956 | 0.21153 | 1.8072 | 0.21153 | 1.8072 | 0.21153 | 1.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8072 | 1.8072 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8072 | 1.8072 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Труново. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-196 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.9717 | 0.389 | 2.3068 | 1.167 | 0.10892 | 3.9717 | 0.389 | 2.3068 | 1.167 | 0.10892 | 0.45052 | 3.9717 | 0.45052 | 3.9717 | 0.45052 | 3.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9717 | 3.9717 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9717 | 3.9717 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-197 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.5015 | 0.245 | 1.4528 | 0.735 | 0.0686 | 2.5015 | 0.245 | 1.4528 | 0.735 | 0.0686 | 0.2857 | 2.5015 | 0.2857 | 2.5015 | 0.2857 | 2.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5015 | 2.5015 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5015 | 2.5015 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Задонье. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-198 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.7255 | 0.169 | 1.0022 | 0.507 | 0.04732 | 1.7255 | 0.169 | 1.0022 | 0.507 | 0.04732 | 0.20329 | 1.7255 | 0.20329 | 1.7255 | 0.20329 | 1.7255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7255 | 1.7255 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7255 | 1.7255 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Залесная. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-199 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7007 | 0.16657 | 0.88284 | 0.49972 | 0.15158 | 1.7007 | 0.16657 | 0.88284 | 0.49972 | 0.15158 | 0.21153 | 1.7007 | 0.21153 | 1.7007 | 0.21153 | 1.7007 | 0 | 0 | 1.7007 | 1.7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7007 | 1.7007 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Сокольники. Монтаж периметральной сигнализации, охранного освещения, предупредительных знаков (1 комплект) | J_TUE-00065-200 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.5495 | 0.64148 | 3.804 | 1.9244 | 0.17961 | 6.5495 | 0.64148 | 3.804 | 1.9244 | 0.17961 | 0.79666 | 6.5495 | 0.79666 | 6.5495 | 0.79666 | 6.5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5495 | 6.5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.5495 | 6.5495 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Барсуки. Монтаж периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-201 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.5434 | 0.445 | 2.6389 | 1.335 | 0.1246 | 4.5434 | 0.445 | 2.6389 | 1.335 | 0.1246 | 0.53294 | 4.5434 | 0.53294 | 4.5434 | 0.53294 | 4.5434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5434 | 4.5434 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5434 | 4.5434 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Болоховская. Монтаж периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-202 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.3182 | 0.325 | 1.9272 | 0.975 | 0.091 | 3.3182 | 0.325 | 1.9272 | 0.975 | 0.091 | 0.38459 | 3.3182 | 0.38459 | 3.3182 | 0.38459 | 3.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3182 | 3.3182 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3182 | 3.3182 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Огаревка. Монтаж периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-203 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.8282 | 0.277 | 1.6426 | 0.831 | 0.07756 | 2.8282 | 0.277 | 1.6426 | 0.831 | 0.07756 | 0.33515 | 2.8282 | 0.33515 | 2.8282 | 0.33515 | 2.8282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8282 | 2.8282 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8282 | 2.8282 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Октябрьская. Монтаж периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков. (1 комплект) | J_TUE-00065-204 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.7628 | 0.2706 | 1.6047 | 0.8118 | 0.075768 | 2.7628 | 0.2706 | 1.6047 | 0.8118 | 0.075768 | 0.31866 | 2.7628 | 0.31866 | 2.7628 | 0.31866 | 2.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7628 | 2.7628 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7628 | 2.7628 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Казановка. Монтаж периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения, предупредительных знаков (1 комплект) | J_TUE-00065-205 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.05 | 0.29873 | 1.5833 | 0.89618 | 0.27184 | 3.05 | 0.29873 | 1.5833 | 0.89618 | 0.27184 | 0.38459 | 3.05 | 0.38459 | 3.05 | 0.38459 | 3.05 | 0 | 0 | 3.05 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.05 | 3.05 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.1 | Реконструкция Ясногорского РЭС (с Заокским участком). Монтаж ограждения, противоподкопных решеток, СББ из АКЛ, периметральной сигнализации, видеонаблюдения, охранного освещения (1 комплект) | K_TUE-00065-206 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 7.2866 | 7.7 | 0.77 | 3.3796 | 3 | 0.55041 | 7.2866 | 0.2438 | 6.0721 | 0.80523 | 0.16541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости в связи с экономией по факту реализации 2020 года. Изменений срока реализации в связи с оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности в 2021 году
8.2.4.1 | Реконструкция Плавского РЭС. Установка шлагбаума (1 шт.) | K_TUE-00065-207 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.1657 | 0 | 0.014296 | 0.2 | 0.02 | 0.1657 | 0 | 0.014296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации по факту невыполнения 2020 года в связи с длительным проведением торгово-закупочных процедур
8.2.4.1 | Реконструкция Веневского РЭС. Монтаж ограждения, СББ из АКЛ (1 комплект) | K_TUE-00065-208 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 3.5168 | 5 | 0.5 | 4.1426 | 0 | 0.35741 | 3.5168 | 0.082753 | 3.112 | 0.21461 | 0.10741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости в связи с экономией по факту реализации 2020 года. Изменений срока реализации в связи с оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности в 2021 году
8.2.4.1 | Реконструкция Щекинского РЭС. Монтаж СББ из АКЛ, видеонаблюдения, охранной сигнализации (1 комплект) | K_TUE-00065-209 | С | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 0.17336 | 1.2016 | 0.8 | 0.08 | 0.26282 | 0.4 | 0.057185 | 1.2016 | 0.082753 | 0.97043 | 0.13125 | 0.017185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости в связи с необходимостью установки шлагбаума по итогам утверждения проектно-сметной документации (Приказ № 1654/6 от 01.12.2020г) Изменений срока реализации в связи с оплатой фактически сложившейся кредиторской задолженности 2020 г в 2021 году
8.2.4.1 | Реконструкция ЦУБ. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-210 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.1962 | 0.9 | 4.77 | 2.7 | 0.8262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1962 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.1962 | нд | нд | 9.1962 | Проект включен для приведение защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Стечкин. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-211 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0872 | 0.4 | 2.12 | 1.2 | 0.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0872 | нд | нд | 4.0872 | Проект включен для приведение защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Липки. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-212 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0872 | 0.4 | 2.12 | 1.2 | 0.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0872 | нд | нд | 4.0872 | Проект включен для приведение защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Мясново. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-213 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0872 | 0.4 | 2.12 | 1.2 | 0.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0872 | нд | нд | 4.0872 | Проект включен для приведение защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Красный Яр. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-214 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0872 | 0.4 | 2.12 | 1.2 | 0.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0872 | нд | нд | 4.0872 | Проект включен для приведение защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Алешня. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-215 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0872 | 0.4 | 2.12 | 1.2 | 0.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0872 | нд | нд | 4.0872 | Проект включен для приведение защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Авангард. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-216 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0872 | 0.4 | 2.12 | 1.2 | 0.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0872 | нд | нд | 4.0872 | Проект включен для приведение защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Средняя. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-217 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0872 | 0.4 | 2.12 | 1.2 | 0.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0872 | нд | нд | 4.0872 | Проект включен для приведение защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Никулинская. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-218 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0872 | 0.4 | 2.12 | 1.2 | 0.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0872 | нд | нд | 4.0872 | Проект включен для приведение защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Мелиоративная Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-219 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0872 | 0.4 | 2.12 | 1.2 | 0.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0872 | нд | нд | 4.0872 | Проект включен для приведение защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Ратово. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-220 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0872 | 0.4 | 2.12 | 1.2 | 0.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0872 | нд | нд | 4.0872 | Проект включен для приведение защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Крушма. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-221 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0872 | 0.4 | 2.12 | 1.2 | 0.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0872 | нд | нд | 4.0872 | Проект включен для приведение защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Глебово. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-222 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0872 | 0.4 | 2.12 | 1.2 | 0.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0872 | нд | нд | 4.0872 | Проект включен для приведение защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Оболенская. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-223 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0872 | 0.4 | 2.12 | 1.2 | 0.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0872 | нд | нд | 4.0872 | Проект включен для приведение защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Епифань. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-224 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0872 | 0.4 | 2.12 | 1.2 | 0.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0872 | нд | нд | 4.0872 | Проект включен для приведение защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Белев. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-225 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0872 | 0.4 | 2.12 | 1.2 | 0.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0872 | нд | нд | 4.0872 | Проект включен для приведение защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Тургеневская. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-226 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0872 | 0.4 | 2.12 | 1.2 | 0.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0872 | нд | нд | 4.0872 | Проект включен для приведение защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Черемушки. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-227 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0872 | 0.4 | 2.12 | 1.2 | 0.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0872 | нд | нд | 4.0872 | Проект включен для приведение защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Турдей. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-228 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0872 | 0.4 | 2.12 | 1.2 | 0.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0872 | нд | нд | 4.0872 | Проект включен для приведение защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Шатск. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-229 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0872 | 0.4 | 2.12 | 1.2 | 0.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0872 | нд | нд | 4.0872 | Проект включен для приведение защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Крапивна. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-230 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0872 | 0.4 | 2.12 | 1.2 | 0.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0872 | нд | нд | 4.0872 | Проект включен для приведение защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Ботня. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-231 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0872 | 0.4 | 2.12 | 1.2 | 0.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0872 | нд | нд | 4.0872 | Проект включен для приведение защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Выглядовка. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-232 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0872 | 0.4 | 2.12 | 1.2 | 0.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0872 | нд | нд | 4.0872 | Проект включен для приведение защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Смородино. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-233 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0872 | 0.4 | 2.12 | 1.2 | 0.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0872 | нд | нд | 4.0872 | Проект включен для приведение защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Михайловская. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-234 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0872 | 0.4 | 2.12 | 1.2 | 0.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0872 | нд | нд | 4.0872 | Проект включен для приведение защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Электропривод. Реконструкция видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации, СКУД (1 комплект) | L_TUE-00065-235 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0872 | 0.4 | 2.12 | 1.2 | 0.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0872 | нд | нд | 4.0872 | Проект включен для приведение защищенности объекта к требованиям СТО 34.01-27.3-001-2014 (согласно приложения 1, п.4 перечень объектов, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации) на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.2.4.1 | Реконструкция тельферной эстакады (центральный склад ПО Суворовские электрические сети) | G_TUE-00146-000 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.2 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 2.2 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.41514 | 2.2 | 0.41514 | 2.2 | 0.41514 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2 | 2 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 146.0583 | 146.0583 | 564.7675 | 937.4979 | 45.3508 | 248.1467 | 601.9934 | 42.007 | 937.4979 | 45.3508 | 248.1467 | 601.9934 | 42.007 | 64.3123 | 324.73 | 64.3123 | 324.73 | 72.6563 | 372.7304 | 114.8389 | 131.1867 | 77.9396 | 77.9396 | 7.7499 | 0 | 3.2756 | 3.2756 | 120.9261 | 99.0048 | 61.3237 | нд | 209.8911 | 241.5437 | нд
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) ОДГ Чернского РЭС | G_TUE-00062-053 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.2756 | 0.097264 | 1.1734 | 1.9029 | 0.10206 | 3.2756 | 0.097264 | 1.1734 | 1.9029 | 0.10206 | 0.69318 | 3.2756 | 0.69318 | 3.2756 | 0.69318 | 3.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2756 | 3.2756 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2756 | 3.2756 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) ОДС ПО Ефремовские ЭС | G_TUE-00062-054 | Н | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.24988 | 0.007267 | 0.089573 | 0.14525 | 0.007785 | 0.24988 | 0.007267 | 0.089573 | 0.14525 | 0.007785 | 0.052893 | 0.24988 | 0.052893 | 0.24988 | 0.052893 | 0.24988 | 0.24988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24988 | нд | 0 | 0.24988 | Изменение сроков реализации в связи с изменением схемы диспетчеризации и централизацией управления
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) ДП ПО Тульские ЭС | G_TUE-00062-055 | Н | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.7499 | 0.22525 | 2.7781 | 4.505 | 0.24146 | 7.7499 | 0.22525 | 2.7781 | 4.505 | 0.24146 | 1.6404 | 7.7499 | 1.6404 | 7.7499 | 1.6404 | 7.7499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7499 | нд | 7.7499 | 7.7499 | Изменение сроков реализации на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.).
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) ДП ПО Новомосковские ЭС | G_TUE-00062-056 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.7266 | 0.16644 | 2.0528 | 3.3289 | 0.17842 | 5.7266 | 0.16644 | 2.0528 | 3.3289 | 0.17842 | 1.2122 | 5.7266 | 1.2122 | 5.7266 | 1.2122 | 5.7266 | 0 | 0 | 5.7266 | 5.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.7266 | 5.7266 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) ДП ПО Сувовроские ЭС | G_TUE-00062-057 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.4646 | 0.15883 | 1.9589 | 3.1766 | 0.17026 | 5.4646 | 0.15883 | 1.9589 | 3.1766 | 0.17026 | 1.1567 | 5.4646 | 1.1567 | 5.4646 | 1.1567 | 5.4646 | 0 | 0 | 5.4646 | 5.4646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.4646 | 5.4646 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) ДП ПО ЕфремовскиеЭС | G_TUE-00062-058 | Н | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.8533 | 0.112 | 1.3813 | 2.2399 | 0.12005 | 3.8533 | 0.112 | 1.3813 | 2.2399 | 0.12005 | 0.81564 | 3.8533 | 0.81564 | 3.8533 | 0.81564 | 3.8533 | 3.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8533 | нд | 0 | 3.8533 | Изменение сроков реализации в связи с изменением схемы каналов связи из централизации диспетчерского управления
8.2.4.2 | Модернизация ВЧ-канала Чернь – Поповка-Липицы | G_TUE-00062-059 | И | 2014 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0.145 | 10.4666 | 0.145 | 3.7 | 6 | 0.62159 | 10.4666 | 0.145 | 3.7 | 6 | 0.62159 | 2.3378 | 10.3216 | 2.3378 | 10.3216 | 2.3378 | 10.3216 | 10.3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3216 | нд | 0 | 10.3216 | Изменение сроков реализации в связи с изменением схемы каналов связи из централизации диспетчерского управления
8.2.4.2 | Модернизация ВЧ-канала Ефремов-Архангельское-Молчаново | G_TUE-00062-060 | И | 2014 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0.15872 | 10.4803 | 0.15872 | 3.7 | 6 | 0.62159 | 10.4803 | 0.15872 | 3.7 | 6 | 0.62159 | 2.3385 | 10.3216 | 2.3385 | 10.3216 | 2.3385 | 10.3216 | 10.3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3216 | нд | 0 | 10.3216 | Изменение сроков реализации в связи с изменением схемы каналов связи из централизации диспетчерского управления
8.2.4.2 | Модернизация ВЧ-канала Угольная – Грызлово, ВЧ-канала Узловая-Партизан | G_TUE-00062-061 | И | 2014 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0.15272 | 17.6157 | 0.15272 | 6.2608 | 10.1526 | 1.0496 | 17.6157 | 0.15272 | 6.2608 | 10.1526 | 1.0496 | 3.9511 | 17.463 | 3.9511 | 17.463 | 3.9511 | 17.463 | 0 | 0 | 17.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.463 | нд | 17.463 | 17.463 | Изменение сроков реализации на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.).
8.2.4.2 | Модернизация оборудования Центрального узла связи филиала «Тулэнерго» (Тимирязева, 99а) с установкой маршрутизирующего и коммутирующего оборудования | G_TUE-00062-064 | Н | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.1608 | 0.15 | 1.85 | 3 | 0.16079 | 5.1608 | 0.15 | 1.85 | 3 | 0.16079 | 0.93568 | 5.1608 | 0.93568 | 5.1608 | 0.93568 | 5.1608 | 5.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1608 | нд | 0 | 5.1608 | Изменение сроков реализации в связи с изменением схемы каналов связи из централизации диспетчерского управления
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) Щёкинский ДП | G_TUE-00062-065 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.4858 | 0.16843 | 0.76928 | 1.4664 | 0.081647 | 2.4858 | 0.16843 | 0.76928 | 1.4664 | 0.081647 | 0.52402 | 2.4858 | 0.52402 | 2.4858 | 0.52402 | 2.4858 | 0 | 0 | 2.4858 | 2.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4858 | 2.4858 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) ОДГ Алексинского РЭС | G_TUE-00062-066 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9084 | 0.12934 | 0.5906 | 1.1258 | 0.062684 | 1.9084 | 0.12934 | 0.5906 | 1.1258 | 0.062684 | 0.40231 | 1.9084 | 0.40231 | 1.9084 | 0.40231 | 1.9084 | 0 | 0 | 1.9084 | 1.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9084 | 1.9084 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) ОДГ Заокского РЭС | G_TUE-00062-067 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9084 | 0.12934 | 0.5906 | 1.1258 | 0.062684 | 1.9084 | 0.12934 | 0.5906 | 1.1258 | 0.062684 | 0.40231 | 1.9084 | 0.40231 | 1.9084 | 0.40231 | 1.9084 | 0 | 0 | 1.9084 | 1.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9084 | 1.9084 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) ОДГ Ленинского РЭС | G_TUE-00062-068 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9084 | 0.12934 | 0.5906 | 1.1258 | 0.062684 | 1.9084 | 0.12934 | 0.5906 | 1.1258 | 0.062684 | 0.40231 | 1.9084 | 0.40231 | 1.9084 | 0.40231 | 1.9084 | 0 | 0 | 1.9084 | 1.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9084 | 1.9084 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) ОДГ Киреевского РЭС | G_TUE-00062-069 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9084 | 0.12934 | 0.5906 | 1.1258 | 0.062684 | 1.9084 | 0.12934 | 0.5906 | 1.1258 | 0.062684 | 0.40231 | 1.9084 | 0.40231 | 1.9084 | 0.40231 | 1.9084 | 0 | 0 | 1.9084 | 1.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9084 | 1.9084 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) ОДГ Обидимского РЭС | G_TUE-00062-070 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.4858 | 0.16843 | 0.76928 | 1.4664 | 0.081647 | 2.4858 | 0.16843 | 0.76928 | 1.4664 | 0.081647 | 0.52402 | 2.4858 | 0.52402 | 2.4858 | 0.52402 | 2.4858 | 0 | 0 | 2.4858 | 2.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4858 | 2.4858 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) ОДГ Ясногорского РЭС | G_TUE-00062-071 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.8981 | 0.33175 | 1.5159 | 2.8896 | 0.16088 | 4.8981 | 0.33175 | 1.5159 | 2.8896 | 0.16088 | 1.0326 | 4.8981 | 1.0326 | 4.8981 | 1.0326 | 4.8981 | 0 | 0 | 4.8981 | 4.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8981 | 4.8981 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) ПС 110/35/6 кВ №75 Ясногорск | G_TUE-00062-072 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.4858 | 0.16843 | 0.76928 | 1.4664 | 0.081647 | 2.4858 | 0.16843 | 0.76928 | 1.4664 | 0.081647 | 0.52402 | 2.4858 | 0.52402 | 2.4858 | 0.52402 | 2.4858 | 0 | 0 | 2.4858 | 2.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4858 | 2.4858 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) Богородицкий РЭС + ГЭС | G_TUE-00062-073 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.4858 | 0.16843 | 0.76928 | 1.4664 | 0.081647 | 2.4858 | 0.16843 | 0.76928 | 1.4664 | 0.081647 | 0.52402 | 2.4858 | 0.52402 | 2.4858 | 0.52402 | 2.4858 | 0 | 0 | 2.4858 | 2.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4858 | 2.4858 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) ДП ПО ЕфремовскиеЭС | G_TUE-00062-074 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 11.4132 | 0.77282 | 3.5322 | 6.7333 | 0.37487 | 11.4132 | 0.77282 | 3.5322 | 6.7333 | 0.37487 | 2.406 | 11.4132 | 2.406 | 11.4132 | 2.406 | 11.4132 | 0 | 0 | 11.4132 | 11.4132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.4132 | 11.4132 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи (в соответствии с системным проектом) ОДГ Ефремовски ГЭС | G_TUE-00062-075 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.9897 | 0.20255 | 0.92523 | 1.7637 | 0.098197 | 2.9897 | 0.20255 | 0.92523 | 1.7637 | 0.098197 | 0.63024 | 2.9897 | 0.63024 | 2.9897 | 0.63024 | 2.9897 | 0 | 0 | 2.9897 | 2.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9897 | 2.9897 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.2 | Модернизация ВЧ-канала Рудаково-Тула | G_TUE-00062-077 | И | 2014 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0.18346 | 6.3872 | 0.18346 | 1.92 | 3.6599 | 0.6239 | 6.3872 | 0.18346 | 1.92 | 3.6599 | 0.6239 | 1.405 | 6.2038 | 1.405 | 6.2038 | 1.405 | 6.2038 | 0 | 0 | 6.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2038 | нд | 6.2038 | 6.2038 | Изменение сроков реализации на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.).
8.2.4.2 | Модернизация ВЧ-канала Сокольники-Гремячее | G_TUE-00062-078 | И | 2014 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.18346 | 6.3872 | 0.18346 | 1.92 | 3.6599 | 0.6239 | 6.3872 | 0.18346 | 1.92 | 3.6599 | 0.6239 | 1.405 | 6.2038 | 1.405 | 6.2038 | 1.405 | 6.2038 | 0 | 0 | 6.2038 | 6.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.2038 | 6.2038 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.4.2 | Модернизация системы IP-телефонии центрального офиса филиала «Тулэнерго | K_TUE-00062-087 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 12.6731 | 0.62245 | 0.12449 | 9.0878 | 2.8384 | 12.6731 | 0.62245 | 0.12449 | 9.0878 | 2.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0714 | 12.6731 | 0 | 12.6731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации в связи с длительным заключением договора на выполнение строительно-монтажных работ на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.2.4.2 | Реконструкция центра управления сетями филиала Тулэнерго | J_TUE-00191-003 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 105.4855 | 105.4855 | 478.6452 | 597.1589 | 40.0726 | 153.3423 | 374.8995 | 28.8444 | 597.1589 | 40.0726 | 153.3423 | 374.8995 | 28.8444 | 15.0028 | 84.9318 | 15.0028 | 84.9318 | 20.9349 | 118.5137 | 84.9318 | 118.5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перераспределение между годами в связи с фактическим невыполнением в 2020 году.
8.2.4.2 | Организация технологической радиосвязи филиала «Тулэнерго» | J_TUE-00232-000 | И | 2019 | 2025 | 2025 | 40.5728 | 40.5728 | 85.2989 | 207.9705 | 0.41707 | 54.4823 | 148.4795 | 4.5916 | 207.9705 | 0.41707 | 54.4823 | 148.4795 | 4.5916 | 23.5913 | 120.9261 | 23.5913 | 120.9261 | 23.9319 | 122.6716 | 0 | 0 | 0 | 23.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.9261 | 99.0048 | 0 | нд | 120.9261 | 122.6716 | Перераспределение между годами в связи с включением в программу проектов для модернизации Ленинского РЭС.
8.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 202.6237 | 941.6641 | 107.823 | 446.0448 | 268.6874 | 119.1088 | 941.6641 | 107.406 | 446.0448 | 268.6874 | 119.5258 | 153.3 | 739.7026 | 153.3 | 739.7026 | 153.1714 | 739.0403 | 273.3147 | 272.6525 | 44.2176 | 44.2176 | 234.73 | 234.73 | 187.4402 | 187.4402 | 0 | 0 | 0 | нд | 466.3879 | 466.3879 | нд
8.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 202.6237 | 941.6641 | 107.823 | 446.0448 | 268.6874 | 119.1088 | 941.6641 | 107.406 | 446.0448 | 268.6874 | 119.5258 | 153.3 | 739.7026 | 153.3 | 739.7026 | 153.1714 | 739.0403 | 273.3147 | 272.6525 | 44.2176 | 44.2176 | 234.73 | 234.73 | 187.4402 | 187.4402 | 0 | 0 | 0 | нд | 466.3879 | 466.3879 | нд
8.3.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Средняя с заменой Т-2 с 10 000 на 16 000 кВА (перемещение с ПС 110/6 кВ №310 "Партизан") | G_TUE-00131-000 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.3 | 0.24 | 2.4 | 0 | 0.66 | 3.3 | 0.24 | 2.4 | 0 | 0.66 | 0.63001 | 3.3 | 0.63001 | 3.3 | 0.63001 | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3 | 3 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Заокская с заменой силового трансформатора Т-1 мощностью 16 МВА на трансформатор 40 МВА (1-й пусковой комплекс) | H_TUE-00165-000 | П | 2018 | 2021 | 2022 | нд | нд | 72.3181 | 203.6644 | 21.4594 | 49.7391 | 108.5556 | 23.9104 | 203.6644 | 21.0424 | 49.7391 | 108.5556 | 24.3274 | 26.5922 | 130.6395 | 26.5922 | 130.6395 | 26.7361 | 131.3463 | 130.6395 | 131.3463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение срока окончания реализации на основании протокола технического совета ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья " от 07.12.2020 №2020/36. Перераспределение освоения между годами по факту реализации 2020 года.
8.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Заокская с заменой силового трансформатора Т-2 мощностью 16 МВА на трансформатор 40 МВА (2-й пусковой комплекс) | I_TUE-00165-001 | П | 2018 | 2021 | 2022 | нд | нд | 69.624 | 210.6303 | 21.9073 | 52.0488 | 106.6304 | 30.0438 | 210.6303 | 21.9073 | 52.0488 | 106.6304 | 30.0438 | 28.3424 | 142.3752 | 28.3424 | 142.3752 | 28.0698 | 141.0062 | 142.3752 | 141.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение срока окончания реализации на основании протокола технического совета ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья " от 07.12.2020 №2020/36.
8.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Глебово-Ушатово в рамках мероприятий по надежности э/снабжения потребителей Суворовского р-на (протяженностью 59 км) | H_TUE-00167-000 | П | 2017 | 2024 | 2025 | нд | нд | 60.6815 | 524.0694 | 64.2163 | 341.857 | 53.5014 | 64.4947 | 524.0694 | 64.2163 | 341.857 | 53.5014 | 64.4947 | 97.7354 | 463.3879 | 97.7354 | 463.3879 | 97.7354 | 463.3879 | 0 | 0 | 41.2176 | 41.2176 | 234.73 | 234.73 | 187.4402 | 187.4402 | 0 | 0 | 0 | нд | 463.3879 | 463.3879 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.43694 | 9.5709 | 15.7145 | 75.6782 | 7.621 | 49.1121 | 9.7785 | 9.1666 | 96.7517 | 10.135 | 57.4147 | 20.5261 | 8.676 | 14.0504 | 70.9327 | 14.0504 | 70.9327 | 17.9728 | 81.0372 | 39.3719 | 49.3932 | 4.2887 | 4.3719 | 5.8442 | 5.8442 | 19.8969 | 19.8969 | 1.5309 | 1.5309 | 0 | нд | 31.5608 | 31.644 | нд
8.4 | Строительство понижающей трансформаторной подстанции ( типа КТПП мощностью 250кВА) вместо МТП №303 «Клуб» Плавского р-на Тульской области | G_TUE-00052-036 | П | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.60325 | 0.046724 | 0.23362 | 0.3037 | 0.019199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12186 | 0.60325 | 0.12186 | 0.60325 | 0 | 0 | 0.60325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.) в связи с выполнением работ хозспособом в рамках программы техобслуживания и ремонтов
8.4 | Строительство участка двухцепной ВЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ №16 с ПС №322 Яковлево до КРУН Карпищево, с установкой реклоузера на отп. 10 кВ Крюково, и восстановлением КРУН Карпищево протяженностью 2,5 км | G_TUE-00052-040 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.9032 | 0.97815 | 0.55188 | 1.2675 | 0.10567 | 2.9032 | 0.97815 | 0.55188 | 1.2675 | 0.10567 | 0.51203 | 2.9032 | 0.51203 | 2.9032 | 0.51203 | 2.9032 | 0 | 0 | 0.99869 | 0.99869 | 1.9045 | 1.9045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9032 | 2.9032 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от проектируемой КТП 6/0,4 кВ до проектируемой опоры №2 А29 в н.п. д. Бегичево Богородицкого района протяженностью по трассе 0,054 км | J_TUE-00052-086 | С | 2018 | 2025 | 2025 | 0.039537 | 0.039537 | 0.040708 | 0.20255 | 0.04012 | 0.1545 | 0 | 0.007935 | 0.20255 | 0.04012 | 0.1545 | 0 | 0.007935 | 0.031591 | 0.16184 | 0.031591 | 0.16184 | 0.031591 | 0.16184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16184 | 0.16184 | 0 | нд | 0.16184 | 0.16184 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.4 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от проектируемой (подставной) опоры №1 П10-3 ВЛ-6 кВ отп. КТП-96 ф. Шахта-3 до проектируемой КТП 6/0,4 кВ н.п. д. Бегичево Богородицкого района протяженностью по трассе 0,443 км | J_TUE-00052-087 | С | 2018 | 2025 | 2025 | 0.27998 | 0.27998 | 0.13578 | 1.5048 | 0.13382 | 1.2297 | 0.095055 | 0.046255 | 1.5048 | 0.13382 | 1.2297 | 0.095055 | 0.046255 | 0.25472 | 1.3691 | 0.25472 | 1.3691 | 0.25472 | 1.3691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3691 | 1.3691 | 0 | нд | 1.3691 | 1.3691 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.4 | Строительство ВЛ-0,4 в н.п Венев Тульской области, протяженностью 16,138 км | G_TUE-00081-008 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 16.5097 | 0.88626 | 12.2115 | 0.56703 | 2.8449 | 16.5097 | 0.88626 | 12.2115 | 0.56703 | 2.8449 | 3.0981 | 16.5097 | 3.0981 | 16.5097 | 3.0981 | 16.5097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4099 | 3.4099 | 13.0998 | 13.0998 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.5097 | 16.5097 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 6 кВ №5 ПС Алимкин в н.п. Супруты протяженностью 0,7 км | G_TUE-00113-001 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.0095 | 0.0504 | 0.75819 | 0.034076 | 0.16682 | 1.0095 | 0.0504 | 0.75819 | 0.034076 | 0.16682 | 0.18943 | 1.0095 | 0.18943 | 1.0095 | 0.18943 | 1.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13019 | 0.13019 | 0.8793 | 0.8793 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0095 | 1.0095 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.4 | Строительство МТП для ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ №5 ПС Алимкин в н.п. Супруты (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00113-002 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.51619 | 0.04 | 0.356 | 0.016 | 0.10419 | 0.51619 | 0.04 | 0.356 | 0.016 | 0.10419 | 0.10428 | 0.51619 | 0.10428 | 0.51619 | 0.10428 | 0.51619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10332 | 0.10332 | 0.41286 | 0.41286 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51619 | 0.51619 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 6 кВ "Панарино" ПС Ломинцево в н.п. Панарино протяженностью 0,5 км | G_TUE-00113-003 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.72106 | 0.036 | 0.54156 | 0.02434 | 0.11915 | 0.72106 | 0.036 | 0.54156 | 0.02434 | 0.11915 | 0.13531 | 0.72106 | 0.13531 | 0.72106 | 0.13531 | 0.72106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092991 | 0.092991 | 0.62807 | 0.62807 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.72106 | 0.72106 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.4 | Строительство МТП для ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ "Панарино" ПС Ломинцево в н.п. Панарино (общей мощностью 0,063 МВА ) | G_TUE-00113-004 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.19666 | 0.008165 | 0.15139 | 0.006804 | 0.030302 | 0.19666 | 0.008165 | 0.15139 | 0.006804 | 0.030302 | 0.039728 | 0.19666 | 0.039728 | 0.19666 | 0.039728 | 0.19666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02109 | 0.02109 | 0.17557 | 0.17557 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19666 | 0.19666 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 6 кВ "Шевелевка" ПС Ломинцево в н.п. Шевелевка протяженностью 0,8 км | G_TUE-00113-005 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.1537 | 0.0576 | 0.8665 | 0.038944 | 0.19065 | 1.1537 | 0.0576 | 0.8665 | 0.038944 | 0.19065 | 0.2165 | 1.1537 | 0.2165 | 1.1537 | 0.2165 | 1.1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14879 | 0.14879 | 1.0049 | 1.0049 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1537 | 1.1537 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.4 | Строительство МТП для ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ "Шевелевка" ПС Ломинцево в н.п. Шевелевка (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00113-006 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.31216 | 0.01296 | 0.2403 | 0.0108 | 0.048099 | 0.31216 | 0.01296 | 0.2403 | 0.0108 | 0.048099 | 0.06306 | 0.31216 | 0.06306 | 0.31216 | 0.06306 | 0.31216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033475 | 0.033475 | 0.27868 | 0.27868 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31216 | 0.31216 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.4 | Строительство воздушных линий электропередачи ВЛ 0,4 кВ в н.п. Частое Ленинский р-н протяженностью 1,536 км | G_TUE-00115-002 | П | 2012 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.35572 | 2.5195 | 0.48938 | 1.8129 | 0 | 0.21727 | 2.5195 | 0.48938 | 1.8129 | 0 | 0.21727 | 0.53912 | 2.1638 | 0.53912 | 2.1638 | 0.53912 | 2.1638 | 0.13648 | 0.13648 | 2.0273 | 2.0273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0273 | 2.0273 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.4 | Строительство трансформаторной подстанции в с. Высокое Ленинского р-на (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00117-003 | П | 2012 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.054698 | 0.49989 | 0.054698 | 0.35606 | 0.013401 | 0.075723 | 0.49989 | 0.054698 | 0.35606 | 0.013401 | 0.075723 | 0.09226 | 0.44519 | 0.09226 | 0.44519 | 0.09226 | 0.44519 | 0 | 0 | 0.44519 | 0.44519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44519 | 0.44519 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.4 | Строительство ВЛ 10 кВ, СТП в н.п. Бобровские выселки, протяженностью 0,5 км | G_TUE-00147-000 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.8976 | 0.0801 | 0.43736 | 0.3597 | 0.020438 | 0.8976 | 0.0801 | 0.43736 | 0.3597 | 0.020438 | 0.1629 | 0.8976 | 0.1629 | 0.8976 | 0.1629 | 0.8976 | 0.0801 | 0.0801 | 0.8175 | 0.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.8175 | 0.8175 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.4 | Строительство РП 10 кВ Новая деревня (14 ячеек) взамен КРУН 102 Новая деревня для закольцовки ПС 321 Заокская и ПС 264 Дмитриевская Заокского РЭС | I_TUE-00174-006 | С | 2018 | 2021 | 2021 | нд | 6.0464 | 0.56278 | 11.678 | 0.55465 | 3.2374 | 6.4498 | 1.4362 | 20.359 | 0.55465 | 2.4598 | 16.0116 | 1.333 | 2.2491 | 11.1152 | 2.2491 | 11.1152 | 5.8793 | 19.7963 | 11.1152 | 19.7963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости согласно утвержденной проектно-сметной документации (Приказ ТуЭ-1653/10 от 01.12.2020) в связи с увеличением количества ячеек к установке с 9 шт. до 14 шт.
8.4 | Строительство ВЛ 10 кВ № 1 ПС 381 Ненашево от отп. ВЛ 10 кВ МТП 1034 Турино деревня до ВЛ 10 кВ № 6 ПС 381 Ненашево для закольцовки в Заокском районе (СИП-3 1х70; протяженность 0,085 км) | I_TUE-00174-015 | С | 2018 | 2021 | 2021 | 0.11742 | 0.11742 | 0.029289 | 0.5384 | 0.028844 | 0.35114 | 0.13267 | 0.025746 | 0.5384 | 0.028844 | 0.35114 | 0.13267 | 0.025746 | 0.11103 | 0.50911 | 0.11103 | 0.50911 | 0.11103 | 0.50911 | 0.50911 | 0.50911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.4 | Строительство КЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Школа РП 14 Пахомово до отп. Каменка ВЛ 10 кВ № 2 ПС 262 Дмитриевская для закольцовки в Заокском районе (кабель 3х150; протяженность 1 км) | I_TUE-00174-018 | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.10022 | 4.8295 | 0.35366 | 3.9282 | 0 | 0.5476 | 4.8295 | 0.35366 | 3.9282 | 0 | 0.5476 | 0.92787 | 4.7293 | 0.92787 | 4.7293 | 0.92787 | 4.7293 | 4.7293 | 4.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.4 | Строительство ВЛ 10 кВ от опоры № 90 ВЛ 10 кВ № 9 ПС 381 Ненашево до ВЛ 10 кВ № 13 ПС 381 Ненашево для резервного питания РП (СИП-3 1х120; протяженность 0,394 км) | I_TUE-00174-019 | С | 2018 | 2021 | 2021 | нд | 0.23419 | 0.91689 | 0.58361 | 0.12028 | 0.37809 | 0.009821 | 0.075416 | 0.91689 | 0.12028 | 0.71571 | 0.048966 | 0.03193 | 0.095339 | 0.46147 | 0.095339 | 0.46147 | 0 | 0 | 0.46147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости согласно утвержденной проектно-сметной документации (Приказ №1654/3 от 30.12.2020 г) вызвано изменением конфигурации трассы. Изменение года освоения в связи с досрочным выполнением работ подрядчиком.
8.4 | Строительство ВЛ 10 кВ от РП 16 Железня до ПС 61 Зыбино для резервного питания РП (СИП-3 1х95; протяженность 2,72 км) | I_TUE-00174-024 | С | 2018 | 2021 | 2021 | нд | 1.3078 | 5.3854 | 4.3771 | 0.9041 | 2.8337 | 0.073654 | 0.56561 | 5.3854 | 0.9041 | 3.8494 | 0.41016 | 0.22171 | 0.71477 | 3.4597 | 0.71477 | 3.4597 | 0 | 0 | 3.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости согласно утвержденной проектно-сметной документации (Приказ №1654/4 от 01.12.2020 г) вызвано изменением конфигурации трассы. Изменение года освоения в связи с досрочным выполнением работ подрядчиком.
8.4 | Строительство КЛ 10 кВ от новой ячейки ПС №321 Заокская до РП №12 Больница (кабель - 3х150; протяженность 1,9 км) | I_TUE-00174-029 | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.28024 | 9.176 | 0.67195 | 7.4636 | 0 | 1.0404 | 9.176 | 0.67195 | 7.4636 | 0 | 1.0404 | 1.7453 | 8.8958 | 1.7453 | 8.8958 | 1.7453 | 8.8958 | 8.8958 | 8.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.4 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ №9 ПС 321 Заокская до отп. Сельхозтехника ВЛ 10 кВ Александровка РП №11 Заокское для закольцовки в Заокском р-не (СИП-3 1х95; протяженность 2,166 км) | I_TUE-00174-032 | С | 2018 | 2021 | 2021 | нд | 1.102 | 4.6107 | 1.459 | 0.29665 | 0.94929 | 0.024551 | 0.18854 | 4.6107 | 0.29665 | 3.5695 | 0.5291 | 0.21547 | 0.23919 | 1.1578 | 0.23919 | 1.1578 | 0 | 0 | 1.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости согласно утвержденной проектно-сметной документации (Приказ №1540/20-01-03-281 от 11.03.2020 г) вызвано изменением конфигурации и протяженности трассы с 1 км до 2,166 км. Изменение года освоения в связи с досрочным выполнением работ подрядчиком.
8.4 | Строительство перемычки между ВЛ 6 кВ Бараново РП №56 Федяшево ВЛ 6 кВ №3 ПС №61 Сухотино и ВЛ-6 кВ Кургузовка РП №53 Боровково ВЛ 6 кВ №11 ПС №75 Ясногорск для закольцовки протяженностью 2 км. | J_TUE-00174-047 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.4034 | 0.33821 | 2.6667 | 0.12261 | 0.27587 | 3.4034 | 0.33821 | 2.6667 | 0.12261 | 0.27587 | 0.70388 | 3.4034 | 0.70388 | 3.4034 | 0.70388 | 3.4034 | 3.4034 | 3.4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.4 | Строительство перемычки между ВЛ 10 кВ №11 ПС №27 Иваньково и ВЛ-10 кВ Есуково РП №59 Белугино ВЛ 10 кВ №6 ПС №27 Иваньково для закольцовки протяженностью 0,689 км. | J_TUE-00174-048 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.41041 | 2.116 | 4.1976 | 0.33821 | 3.3577 | 0.15438 | 0.34735 | 2.116 | 0.18909 | 1.7725 | 0.080943 | 0.073442 | 0.86814 | 4.1976 | 0.86814 | 4.1976 | 0 | 0 | 4.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости согласно утвержденной проектно-сметной документации (Приказ №1653/1 от 01.12.2020 г) вызвано уменьшением протяженности с 2,5 км до 0,689 км в связи с изменением конфигурации трассы. Изменение года освоения в связи с досрочным выполнением работ подрядчиком.
8.4 | Строительство ВЛ-10 кВ Страхово РП №55 Климовское от ВЛ-10 кВ №9 ПС №27 Иваньково для закольцовки с ВЛ №5 ПС №262 Дмитровская протяженностью 0,053 км. | J_TUE-00174-049 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.0331 | 0.16679 | 0.62267 | 0.07559 | 0.5173 | 0 | 0.029778 | 0.16679 | 0.018177 | 0.1322 | 0.010792 | 0.005624 | 0.12878 | 0.62267 | 0.12878 | 0.62267 | 0 | 0 | 0.62267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости согласно утвержденной проектно-сметной документации (Приказ №ТуЭ-1654/2 от 01.12.2020 г) вызвано изменением протяженности трассы с 0,4 км до 0,053 км. Изменение года освоения в связи с досрочным выполнением работ подрядчиком.
8.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ № 10 Одоев в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей (протяженность 3 км) | I_TUE-00176-004 | П | 2018 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.95934 | 4.3771 | 0.94548 | 2.7923 | 0.073654 | 0.56561 | 4.3771 | 0.94548 | 2.7923 | 0.073654 | 0.56561 | 0.7061 | 3.4177 | 0.7061 | 3.4177 | 0.7061 | 3.4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4177 | 3.4177 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4177 | 3.4177 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ЗТПП № 305 Володарского, город Венев Тульской области(Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Администрация МО Веневский район договор №711037518 от 26.08.2019г., общая протяженность 0,125 км, в т.ч. 0,043м -переход методом ГНБ) | K_TUE-00333-001 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.88605 | 0.078989 | 0.73516 | 0 | 0.071905 | 0.88605 | 0.078989 | 0.73516 | 0 | 0.071905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14601 | 0.88605 | 0 | 0.88605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации в связи с невыполнением по факту реализации в 2020 году в связи с длительным выполнением работ.
8.4 | Строительство КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Юбилейная ф.5, ф.6, ф.9 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, АО "Тульские городские электрические сети", договор №711051661 от 29.10.2020 г., общая протяженность 0,153 км) | L_TUE-00355-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81249 | 0.10725 | 0.66204 | 0 | 0.043197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12617 | 0.81249 | нд | 0.81249 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередачи от 29.10.2020 г. №711051661 с АО "Тульские городские электрические сети"
8.4 | Строительство пермычки ВЛ 6 кВ Зайцево ПС 369 Непрейка с ВЛ 6 кВ РП №32 Садки для закольцовки в Ленинском р-не (СИП-3 1х70; протяженность 0,05 км) | L_TUE-00360-039 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12624 | 0.042136 | 0.080361 | 0.000905 | 0.002841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020802 | 0.12624 | нд | 0.043055 | нд | 0.083188 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.083188 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.4 | Строительство двухцепной ВЛ 6 кВ от ПС Дедилово до РЛ 6301/1, РЛ 6301/2 протяженностью 2,8 км | L_TUE-00380-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.1013 | 2.6179 | 6.5682 | 0.671 | 0.24423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1672 | 10.1013 | нд | 10.1013 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании письма Министерства ЖКХ ТО от 27.01.2021 г. № 41-17/340
8.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 23.1374 | 23.1374 | 282.5896 | 1300.4869 | 89.1797 | 41.3037 | 1103.4926 | 66.5109 | 1198.1325 | 89.1582 | 10.8654 | 1064.7578 | 33.3511 | 102.1035 | 1033.0898 | 102.1035 | 1033.0898 | 40.5201 | 915.5429 | 299.0034 | 129.4131 | 88.0154 | 88.0154 | 39.0963 | 24.3335 | 178.0492 | 178.0492 | 428.9255 | 310.5851 | 185.1465 | нд | 734.0864 | 786.1298 | нд
8.6 | Выполнение проектно-изыскательких работ по строительству КТП 6/0,4кВ c трансформатором мощностью 100 кВа в н.п. д. Бегичево Богородицкого района (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-030 | З | 2018 | 2021 | 2018 | 0.12182 | 0.12182 | 0.017954 | 0.63838 | 0.017695 | 0.13107 | 0.47026 | 0.019352 | 0.017954 | 0.017695 | 0 | 0 | 0.000259 | 0.11839 | 0.62043 | 0.11839 | 0.62043 | 0 | 0 | 0.62043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости в связи с прекращением дальнейшей реализации проекта в связи с выполнением работ хозспособом в рамках программы ТОиР
8.6 | Приобретение трансформаторов в аварийный запас в количестве 112 шт. | G_TUE-00060-034 | И | 2014 | 2024 | 2025 | нд | нд | 13.1078 | 54.1417 | 0 | 0.07692 | 52.4293 | 1.6355 | 54.1417 | 0 | 0.07692 | 52.4293 | 1.6355 | 3.8618 | 38.898 | 3.8618 | 38.898 | 4.0739 | 41.034 | 4.6388 | 4.6388 | 11.0942 | 11.0942 | 11.5706 | 11.5706 | 11.5944 | 11.5944 | 0 | 2.1359 | 0 | нд | 34.2593 | 36.3952 | Перераспределение между годами реализации по факту 2020 года.
8.6 | Приобретение трансформаторов в аварийный запас в количестве 44 шт. | K_TUE-00060-187 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 11.5706 | 0 | 0 | 11.1915 | 0.37916 | 11.5706 | 0 | 0 | 11.1915 | 0.37916 | 0 | 11.5706 | 0 | 11.5706 | 0 | 11.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5706 | 11.5706 | 0 | нд | 11.5706 | 11.5706 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.6 | Приобретение трансформаторов в аварийный запас в 2026 году в количестве 44 шт. | L_TUE-00060-188 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.0335 | 0 | 0 | 12.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0335 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.0335 | нд | нд | 12.0335 | Проект включен с целью восполнения аварийного запаса, на основании решений технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г. ).
8.6 | Модернизация системы мониторинга автотранспорта | G_TUE-00062-062 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.1286 | 0 | 1.48 | 2.4 | 0.24863 | 4.1286 | 0 | 1.48 | 2.4 | 0.24863 | 0.87393 | 4.1286 | 0.87393 | 4.1286 | 0.87393 | 4.1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1286 | 4.1286 | 0 | нд | 4.1286 | 4.1286 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.6 | Создание единой интегрированной системы безопасности с закупкой и монтажом серверного оборудования, программных комплексов и подключение каналов связи к Аппарате управления Филиала Тулэнерго г.Тула, ул.Тимирязева, 99 | F_TUE-00066-000 | И | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | 2.789 | 5.976 | 0.39017 | 2.8588 | 1.9837 | 0.7433 | 5.976 | 0.39017 | 2.8588 | 1.9837 | 0.7433 | 0.67903 | 3.187 | 0.67903 | 3.187 | 0.67903 | 3.187 | 3.187 | 3.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.6 | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек (Приборы, оргтехника, АИП, ПАК по контролю состояния приборов учета электроэнергии и пр., 680 шт.) | F_TUE-00070-001 | И | 2016 | 2024 | 2024 | нд | нд | 69.0987 | 165.6349 | 0 | 0 | 165.3555 | 0.27939 | 165.6349 | 0 | 0 | 165.3555 | 0.27939 | 15.6634 | 101.982 | 15.6634 | 101.982 | 14.827 | 96.5362 | 19.3984 | 28.7153 | 27.5303 | 27.5303 | 27.5256 | 12.7629 | 27.5277 | 27.5277 | 0 | 0 | 0 | нд | 82.5836 | 67.8209 | Перераспределение между годами в связи с досрочной поставкой оборудования в 2020 году.
8.6 | Приобретение автогидроподъемника (АГП17Т - 1 шт., АГП-28 повышенной проходимости (6х6) - 1 шт.) | G_TUE-00070-036 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 8.4003 | 16.9089 | 0 | 0 | 16.9089 | 0 | 16.9089 | 0 | 0 | 16.9089 | 0 | 3.9507 | 16.9089 | 3.9507 | 16.9089 | 1.988 | 8.5086 | 16.9089 | 8.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков освоения в связи с досрочной поставкой оборудования.
8.6 | Приобретение полуприцепа бортового - 1 шт. | G_TUE-00070-037 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.6569 | 0 | 0 | 2.6569 | 0 | 2.6569 | 0 | 0 | 2.6569 | 0 | 0.62078 | 2.6569 | 0.62078 | 2.6569 | 0.62078 | 2.6569 | 2.6569 | 2.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.6 | Приобретение автомобиля седельный тягач повышенной проходимости - 1 шт. | G_TUE-00070-038 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 8.5396 | 0 | 0 | 8.5396 | 0 | 8.5396 | 0 | 0 | 8.5396 | 0 | 1.9952 | 8.5396 | 1.9952 | 8.5396 | 1.9952 | 8.5396 | 8.5396 | 8.5396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости - 2 шт. | G_TUE-00070-040 | Н | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 1.5308 | 1.7197 | 0 | 0 | 1.7197 | 0 | 1.5308 | 0 | 0 | 1.5308 | 0 | 0.40181 | 1.7197 | 0.40181 | 1.7197 | 0 | 0 | 1.7197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости в связи с изменением марки и количества закупаемых автомобилей. Изменение сроков реализации в связи с досрочной поставкой оборудования.
8.6 | Приобретение автокрана г/п 16 т - 1 шт. | G_TUE-00070-041 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.1785 | 0 | 0 | 9.1785 | 0 | 9.1785 | 0 | 0 | 9.1785 | 0 | 2.1445 | 9.1785 | 2.1445 | 9.1785 | 2.1445 | 9.1785 | 9.1785 | 9.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.6 | Приобретение автогидроподъемника (АГП-28 повышенной проходимости (6х6) - 1 шт., АГП17Т - 1 шт., ПСС 131 18 Э - 1 шт., АГП18Т - 1 шт.) | G_TUE-00070-042 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 29.7792 | 0 | 0 | 29.7792 | 0 | 29.7792 | 0 | 0 | 29.7792 | 0 | 6.9577 | 29.7792 | 6.9577 | 29.7792 | 6.9577 | 29.7792 | 0 | 0 | 29.7792 | 29.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 29.7792 | 29.7792 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.6 | Приобретение автокрана повышенной проходимости - 2 шт. | G_TUE-00070-043 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 19.1463 | 0 | 0 | 19.1463 | 0 | 19.1463 | 0 | 0 | 19.1463 | 0 | 4.4734 | 19.1463 | 4.4734 | 19.1463 | 4.4734 | 19.1463 | 0 | 0 | 19.1463 | 19.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.1463 | 19.1463 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.6 | Приобретение прицепа тракторного самосвального - 1 шт. | G_TUE-00070-044 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.46542 | 0 | 0 | 0.46542 | 0 | 0.46542 | 0 | 0 | 0.46542 | 0 | 0.10874 | 0.46542 | 0.10874 | 0.46542 | 0.10874 | 0.46542 | 0 | 0 | 0.46542 | 0.46542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46542 | 0.46542 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.6 | Приобретение бурильной машина (БКМ-1 шт.) | G_TUE-00070-048 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.2365 | 0 | 0 | 6.2365 | 0 | 6.2365 | 0 | 0 | 6.2365 | 0 | 1.4571 | 6.2365 | 1.4571 | 6.2365 | 1.4571 | 6.2365 | 6.2365 | 6.2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости - 1 шт. | G_TUE-00070-050 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.91771 | 0 | 0 | 0.91771 | 0 | 0.91771 | 0 | 0 | 0.91771 | 0 | 0.21442 | 0.91771 | 0.21442 | 0.91771 | 0.21442 | 0.91771 | 0.91771 | 0.91771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.6 | Приобретение автомобиля с Дизель-генераторной установкой (РИСЭЭ) 400кВт (1 шт.) | J_TUE-00070-058 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.4369 | 0 | 0 | 9.4369 | 0 | 9.4369 | 0 | 0 | 9.4369 | 0 | 0 | 9.4369 | 0 | 9.4369 | 0 | 9.4369 | 9.4369 | 9.4369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.6 | Приобретение бригадного автомобиля (автомастерская для бригад -25 шт., электромастерская бригадная повышенной проходимости -1 шт.,автомастерская для бригад с измельчителем - 2 шт., бригадный автомобиль- 7 шт. ) | J_TUE-00070-065 | И | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 68.2368 | 103.7646 | 0 | 0 | 103.7646 | 0 | 103.7646 | 0 | 0 | 103.7646 | 0 | 0 | 38.1621 | 0 | 38.1621 | 0 | 35.5278 | 38.1621 | 35.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение освоения между годами в связи с фактической поставкой спецтехники в 2020 году.
8.6 | Приобретение автогидроподъемника повышенной проходимости (2024г: АГП-29 (6х6)-2шт.; АГП-22 (4х4)-2шт.; АГП-18 (4х4)-2шт.) | J_TUE-00070-067 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 45.5306 | 0 | 0 | 45.5306 | 0 | 45.5306 | 0 | 0 | 45.5306 | 0 | 0 | 45.5306 | 0 | 45.5306 | 0 | 45.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5306 | 45.5306 | 0 | 0 | 0 | нд | 45.5306 | 45.5306 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.6 | Приобретение бурильно-крановой машины (2024 г. -4шт.) | J_TUE-00070-069 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 23.3556 | 0 | 0 | 23.3556 | 0 | 23.3556 | 0 | 0 | 23.3556 | 0 | 0 | 23.3556 | 0 | 23.3556 | 0 | 23.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3556 | 23.3556 | 0 | 0 | 0 | нд | 23.3556 | 23.3556 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.6 | Приобретение бригадного автомобиля (автомастерская для бригад-2024 г. -8шт.) | J_TUE-00070-071 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 42.9272 | 0 | 0 | 42.9272 | 0 | 42.9272 | 0 | 0 | 42.9272 | 0 | 0 | 42.9272 | 0 | 42.9272 | 0 | 42.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9272 | 42.9272 | 0 | 0 | 0 | нд | 42.9272 | 42.9272 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.6 | Приобретение седельного тягача с КМУ (2024 г. - 2шт.) | J_TUE-00070-074 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 21.1536 | 0 | 0 | 21.1536 | 0 | 21.1536 | 0 | 0 | 21.1536 | 0 | 0 | 21.1536 | 0 | 21.1536 | 0 | 21.1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1536 | 21.1536 | 0 | 0 | 0 | нд | 21.1536 | 21.1536 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.6 | Приобретение автомобиля повышенной проходимости (2024 г.-6шт.) | J_TUE-00070-075 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.9601 | 0 | 0 | 5.9601 | 0 | 5.9601 | 0 | 0 | 5.9601 | 0 | 0 | 5.9601 | 0 | 5.9601 | 0 | 5.9601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9601 | 5.9601 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.9601 | 5.9601 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.6 | Приобретение легкового автомобиля - 4шт. | K_TUE-00070-079 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.6115 | 0 | 0 | 7.6115 | 0 | 7.6115 | 0 | 0 | 7.6115 | 0 | 0 | 7.6115 | 0 | 7.6115 | 0 | 7.6115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6115 | 7.6115 | 0 | нд | 7.6115 | 7.6115 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.6 | Приобретение автомобиля бригадного 6х6 - 5 шт. | K_TUE-00070-080 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 29.8084 | 0 | 0 | 29.8084 | 0 | 29.8084 | 0 | 0 | 29.8084 | 0 | 0 | 29.8084 | 0 | 29.8084 | 0 | 29.8084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8084 | 29.8084 | 0 | нд | 29.8084 | 29.8084 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.6 | Приобретение трактора с мульчерной установкой - 2 шт. | K_TUE-00070-081 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 17.3116 | 0 | 0 | 17.3116 | 0 | 17.3116 | 0 | 0 | 17.3116 | 0 | 0 | 17.3116 | 0 | 17.3116 | 0 | 17.3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3116 | 17.3116 | 0 | нд | 17.3116 | 17.3116 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.6 | Приобретение эксковатора - 2шт | K_TUE-00070-082 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 14.8096 | 0 | 0 | 14.8096 | 0 | 14.8096 | 0 | 0 | 14.8096 | 0 | 0 | 14.8096 | 0 | 14.8096 | 0 | 14.8096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8096 | 14.8096 | 0 | нд | 14.8096 | 14.8096 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.6 | Приобретение полуприцепа низкорамного трехосного - 1 шт. | K_TUE-00070-083 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.0057 | 0 | 0 | 2.0057 | 0 | 2.0057 | 0 | 0 | 2.0057 | 0 | 0 | 2.0057 | 0 | 2.0057 | 0 | 2.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0057 | 2.0057 | 0 | нд | 2.0057 | 2.0057 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.6 | Приобретение полуприцепа бортового - 4 шт. | K_TUE-00070-084 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.0892 | 0 | 0 | 6.0892 | 0 | 6.0892 | 0 | 0 | 6.0892 | 0 | 0 | 6.0892 | 0 | 6.0892 | 0 | 6.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0892 | 6.0892 | 0 | нд | 6.0892 | 6.0892 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.6 | Приобретение прицепа для снегохода - 14 шт | K_TUE-00070-085 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.4256 | 0 | 0 | 1.4256 | 0 | 1.4256 | 0 | 0 | 1.4256 | 0 | 0 | 1.4256 | 0 | 1.4256 | 0 | 1.4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4256 | 1.4256 | 0 | нд | 1.4256 | 1.4256 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости - 16 шт. | K_TUE-00070-086 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 22.7503 | 0 | 0 | 22.7503 | 0 | 22.7503 | 0 | 0 | 22.7503 | 0 | 0 | 22.7503 | 0 | 22.7503 | 0 | 22.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7503 | 22.7503 | 0 | нд | 22.7503 | 22.7503 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.6 | Приобретение автокрана повышенной проходимости - 2 шт. | K_TUE-00070-087 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 18.926 | 0 | 0 | 18.926 | 0 | 18.926 | 0 | 0 | 18.926 | 0 | 0 | 18.926 | 0 | 18.926 | 0 | 18.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.926 | 18.926 | 0 | нд | 18.926 | 18.926 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.6 | Приобретение автогидроподъемника повышенной проходимости (2025г: АГП-29 (6х6)-2шт.; АГП-22 (4х4)-2шт.; АГП-18 (4х4)-2шт.) | K_TUE-00070-088 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 47.3519 | 0 | 0 | 47.3519 | 0 | 47.3519 | 0 | 0 | 47.3519 | 0 | 0 | 47.3519 | 0 | 47.3519 | 0 | 47.3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3519 | 47.3519 | 0 | нд | 47.3519 | 47.3519 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.6 | Приобретение бурильно-крановой машины (2025 г- 4 шт.) | K_TUE-00070-089 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 24.2899 | 0 | 0 | 24.2899 | 0 | 24.2899 | 0 | 0 | 24.2899 | 0 | 0 | 24.2899 | 0 | 24.2899 | 0 | 24.2899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2899 | 24.2899 | 0 | нд | 24.2899 | 24.2899 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.6 | Приобретение бригадного автомобиля (автомастерская для бригад-2025 г. -8шт.) | K_TUE-00070-090 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 44.6443 | 0 | 0 | 44.6443 | 0 | 44.6443 | 0 | 0 | 44.6443 | 0 | 0 | 44.6443 | 0 | 44.6443 | 0 | 44.6443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6443 | 44.6443 | 0 | нд | 44.6443 | 44.6443 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.6 | Приобретение седельного тягача с КМУ (2025 г. -2шт.) | K_TUE-00070-091 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 21.9997 | 0 | 0 | 21.9997 | 0 | 21.9997 | 0 | 0 | 21.9997 | 0 | 0 | 21.9997 | 0 | 21.9997 | 0 | 21.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9997 | 21.9997 | 0 | нд | 21.9997 | 21.9997 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.6 | Приобретение автомобиля повышенной проходимости (2025г.-6 шт.) | K_TUE-00070-092 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.1985 | 0 | 0 | 6.1985 | 0 | 6.1985 | 0 | 0 | 6.1985 | 0 | 0 | 6.1985 | 0 | 6.1985 | 0 | 6.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1985 | 6.1985 | 0 | нд | 6.1985 | 6.1985 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.6 | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек (2025г. -Приборы, оргтехника, АИП и пр., 128 шт.) | K_TUE-00070-093 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 27.5277 | 0 | 0 | 27.5277 | 0 | 27.5277 | 0 | 0 | 27.5277 | 0 | 0 | 27.5277 | 0 | 27.5277 | 0 | 27.5277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5277 | 27.5277 | 0 | нд | 27.5277 | 27.5277 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.6 | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек (2026г. -Приборы, оргтехника, АИП и пр., 128 шт.) | L_TUE-00070-094 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.6288 | 0 | 0 | 28.6288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6288 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 28.6288 | нд | нд | 28.6288 | Проект включен с целью замены устаревших и внедрения новых, модернизированных устройств, обеспечивает выполнение работ по диагностике и обслуживанию электроустановок филиала, на основании решений технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г. ).
8.6 | Приобретение автогидроподъемника повышенной проходимости (2026г: АГП-29 (6х6)-2шт.; АГП-22 (4х4)-2шт.; АГП-18 (4х4)-2шт.) | L_TUE-00070-095 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 47.3519 | 0 | 0 | 47.3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3519 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 47.3519 | нд | нд | 47.3519 | Проект включен с целью обновление парка техники для организации технического обслуживания и ремонта на основании решений технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г. ).
8.6 | Приобретение бурильно-крановой машины (2026 г. -4шт.) | L_TUE-00070-096 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.2899 | 0 | 0 | 24.2899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2899 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 24.2899 | нд | нд | 24.2899 | Проект включен с целью обновление парка техники для организации технического обслуживания и ремонта на основании решений технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г. ).
8.6 | Приобретение бригадного автомобиля (автомастерская для бригад-2026 г. -8шт.) | L_TUE-00070-097 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.6443 | 0 | 0 | 44.6443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6443 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 44.6443 | нд | нд | 44.6443 | Проект включен с целью обновление парка техники для организации технического обслуживания и ремонта на основании решений технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г. ).
8.6 | Приобретение седельного тягача с КМУ (2026 г. - 2шт.) | L_TUE-00070-098 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.9997 | 0 | 0 | 21.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9997 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 21.9997 | нд | нд | 21.9997 | Проект включен с целью обновление парка техники для организации технического обслуживания и ремонта на основании решений технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г. ).
8.6 | Приобретение автомобиля повышенной проходимости (2026 г.-6шт.) | L_TUE-00070-099 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1985 | 0 | 0 | 6.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1985 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.1985 | нд | нд | 6.1985 | Проект включен с целью обновление парка техники для организации технического обслуживания и ремонта на основании решений технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г. ).
8.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона Ясногорского РЭС (ВЛЗ 10 кВ = 50 м; ВЛ 10 кВ = 55 м; МТП 100/10 кВ с РЛН «В» = 1 шт; КТП 100/10 кВ с РЛН «В» = 1 шт; ВЛ 0,4 кВ Л 1 = 30 м; ВЛИ 0,4 кВ Л 1 = 30 м и др) | F_TUE-00082-000 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 2.005 | 2.005 | 11.2943 | 11.677 | 0.55254 | 6.2125 | 4.5389 | 0.37304 | 11.2943 | 0.55254 | 6.4497 | 4.0771 | 0.21496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости по факту реализации 2020 года, экономия без изменения физических объемов.
8.6 | ОКР "Разработка оборудования для создания технологической сети связи в распределительных сетях 6 (10) кВ и 35 кВ на основе PLC технологии" | H_TUE-00154-000 | И | 2017 | 2022 | 2021 | нд | нд | 79.0637 | 79.0637 | 79.0637 | 0 | 0 | 0 | 79.0637 | 77.128 | 0 | 1.9357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение года окончания по проекту в связи с изменением срока получения патента
8.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по модернизация ВЛ 10 кВ Одоевского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (28 шт) | I_TUE-00176-000 | З | 2018 | 2021 | 2018 | нд | нд | 1.0365 | 61.1501 | 1.0208 | 2.158 | 54.3627 | 3.6086 | 1.0365 | 1.0208 | 0 | 0 | 0.015754 | 11.7318 | 60.1135 | 11.7318 | 60.1135 | 0 | 0 | 60.1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании протокола технического совета ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 20.11.2020 № 2020/39 в связи с инвентаризацией проектов с длительным сроком реализации. В рамках проекта предусмотрено только выполнение ПИР без дальнейшей реализации.
8.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации ВЛ 10 кВ Одоевского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (62 шт) и монтажом ИКЗ (77 шт) | I_TUE-00176-001 | З | 2018 | 2021 | 2018 | нд | нд | 2.5509 | 76.6261 | 2.5121 | 10.7336 | 46.9669 | 16.4134 | 2.5509 | 2.5121 | 0 | 0 | 0.03877 | 14.4566 | 74.0752 | 14.4566 | 74.0752 | 0 | 0 | 74.0752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании протокола технического совета ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 20.11.2020 № 2020/39 в связи с инвентаризацией проектов с длительным сроком реализации. В рамках проекта предусмотрено только выполнение ПИР без дальнейшей реализации.
8.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС 110/35/10 Одоев с заменой КРУН - 10 кВ (16шт) | I_TUE-00176-002 | З | 2018 | 2021 | 2018 | нд | нд | 0.71086 | 20.5052 | 0.70059 | 5.7928 | 11.4663 | 2.5455 | 0.71086 | 0.70059 | 0 | 0 | 0.010267 | 3.9895 | 19.7943 | 3.9895 | 19.7943 | 0 | 0 | 19.7943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании протокола технического совета ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 20.11.2020 № 2020/39 в связи с инвентаризацией проектов с длительным сроком реализации. В рамках проекта предусмотрено только выполнение ПИР без дальнейшей реализации.
8.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству участка ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Ивицы в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей (протяженность 2 км) | I_TUE-00176-005 | З | 2018 | 2025 | 2018 | нд | нд | 0.50057 | 2.9181 | 0.49334 | 1.9985 | 0.049103 | 0.37708 | 0.50057 | 0.49334 | 0 | 0 | 0.00723 | 0.49945 | 2.4175 | 0.49945 | 2.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4175 | 0 | 0 | нд | 2.4175 | 0 | Изменение стоимости на основании протокола технического совета ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 20.11.2020 № 2020/39 в связи с инвентаризацией проектов с длительным сроком реализации. В рамках проекта предусмотрено только выполнение ПИР без дальнейшей реализации.
8.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации ВЛ 10 кВ Воловского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (11 шт) | I_TUE-00177-000 | З | 2018 | 2025 | 2018 | нд | нд | 0.60478 | 15.983 | 0.59559 | 0.54553 | 13.5943 | 1.2476 | 0.60478 | 0.59559 | 0 | 0 | 0.009192 | 3.7842 | 15.3782 | 3.7842 | 15.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3782 | 0 | 0 | нд | 15.3782 | 0 | Изменение стоимости на основании протокола технического совета ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 20.11.2020 № 2020/39 в связи с инвентаризацией проектов с длительным сроком реализации. В рамках проекта предусмотрено только выполнение ПИР без дальнейшей реализации.
8.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации ВЛ 10 кВ Воловского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (17 шт) и монтажом ИКЗ (4 шт) | I_TUE-00177-001 | З | 2018 | 2021 | 2018 | нд | нд | 0.84872 | 9.7292 | 0.83582 | 1.0428 | 6.0938 | 1.7568 | 0.84872 | 0.83582 | 0 | 0 | 0.012899 | 1.9838 | 8.8805 | 1.9838 | 8.8805 | 0 | 0 | 8.8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании протокола технического совета ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 20.11.2020 № 2020/39 в связи с инвентаризацией проектов с длительным сроком реализации. В рамках проекта предусмотрено только выполнение ПИР без дальнейшей реализации.
8.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции РП 10 кВ №2 Воловский Воловского РЭС с заменой ячеек 4 шт | I_TUE-00177-002 | З | 2018 | 2025 | 2018 | 2.5965 | 2.5965 | 0.25142 | 12.6402 | 0.2476 | 0.75659 | 10.923 | 0.71299 | 0.25142 | 0.2476 | 0 | 0 | 0.003821 | 2.5448 | 12.3888 | 2.5448 | 12.3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3888 | 0 | 0 | нд | 12.3888 | 0 | Изменение стоимости на основании протокола технического совета ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 20.11.2020 № 2020/39 в связи с инвентаризацией проектов с длительным сроком реализации. В рамках проекта предусмотрено только выполнение ПИР без дальнейшей реализации.
8.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции РП 10 кВ №1 Верхоупье Воловского РЭС с заменой ячеек 4 шт | I_TUE-00177-003 | З | 2018 | 2025 | 2018 | 2.597 | 2.597 | 0.25142 | 12.6435 | 0.2476 | 0.76538 | 10.9252 | 0.70532 | 0.25142 | 0.2476 | 0 | 0 | 0.003821 | 2.5454 | 12.3921 | 2.5454 | 12.3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3921 | 0 | 0 | нд | 12.3921 | 0 | Изменение стоимости на основании протокола технического совета ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 20.11.2020 № 2020/39 в связи с инвентаризацией проектов с длительным сроком реализации. В рамках проекта предусмотрено только выполнение ПИР без дальнейшей реализации.
8.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции РП 10 кВ №5 Истленьево Воловского РЭС с заменой ячеек 4 шт | I_TUE-00177-004 | З | 2018 | 2025 | 2018 | 2.9179 | 2.9179 | 0.25142 | 14.2916 | 0.2476 | 1.0725 | 12.1672 | 0.80432 | 0.25142 | 0.2476 | 0 | 0 | 0.003821 | 2.8666 | 14.0402 | 2.8666 | 14.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0402 | 0 | 0 | нд | 14.0402 | 0 | Изменение стоимости на основании протокола технического совета ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 20.11.2020 № 2020/39 в связи с инвентаризацией проектов с длительным сроком реализации. В рамках проекта предусмотрено только выполнение ПИР без дальнейшей реализации.
8.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС 35 кВ №263 Баскаково Воловского РЭС с заменой ячеек (4 шт) | I_TUE-00177-005 | З | 2018 | 2021 | 2018 | нд | нд | 0.2344 | 5.0592 | 0.23084 | 1.3767 | 2.763 | 0.68867 | 0.2344 | 0.23084 | 0 | 0 | 0.003563 | 0.99052 | 4.8248 | 0.99052 | 4.8248 | 0 | 0 | 4.8248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости на основании протокола технического совета ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 20.11.2020 № 2020/39 в связи с инвентаризацией проектов с длительным сроком реализации. В рамках проекта предусмотрено только выполнение ПИР без дальнейшей реализации.
8.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции РП 10 кВ №3 Становая Воловского РЭС с заменой ячеек (7 шт) | I_TUE-00177-006 | З | 2018 | 2025 | 2018 | 4.2831 | 4.2831 | 0.43813 | 20.8129 | 0.43147 | 1.0784 | 18.0904 | 1.2125 | 0.43813 | 0.43147 | 0 | 0 | 0.006659 | 4.193 | 20.3747 | 4.193 | 20.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3747 | 0 | 0 | нд | 20.3747 | 0 | Изменение стоимости на основании протокола технического совета ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 20.11.2020 № 2020/39 в связи с инвентаризацией проектов с длительным сроком реализации. В рамках проекта предусмотрено только выполнение ПИР без дальнейшей реализации.
8.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции РП 10 кВ №4 Никитское Воловского РЭС с заменой ячеек (8 шт) | I_TUE-00177-008 | З | 2018 | 2025 | 2018 | 4.6246 | 4.6246 | 0.50067 | 22.5399 | 0.49306 | 1.2838 | 19.4006 | 1.3624 | 0.50067 | 0.49306 | 0 | 0 | 0.00761 | 4.5219 | 22.0392 | 4.5219 | 22.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0392 | 0 | 0 | нд | 22.0392 | 0 | Изменение стоимости на основании протокола технического совета ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 20.11.2020 № 2020/39 в связи с инвентаризацией проектов с длительным сроком реализации. В рамках проекта предусмотрено только выполнение ПИР без дальнейшей реализации.
8.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции РП 10 кВ №6 Турдейский Воловского РЭС с заменой ячеек 8 шт | I_TUE-00177-010 | З | 2018 | 2025 | 2018 | 3.9914 | 3.9914 | 0.50067 | 19.5576 | 0.49306 | 1.2658 | 16.5207 | 1.278 | 0.50067 | 0.49306 | 0 | 0 | 0.00761 | 3.8893 | 19.0569 | 3.8893 | 19.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0569 | 0 | 0 | нд | 19.0569 | 0 | Изменение стоимости на основании протокола технического совета ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 20.11.2020 № 2020/39 в связи с инвентаризацией проектов с длительным сроком реализации. В рамках проекта предусмотрено только выполнение ПИР без дальнейшей реализации.
8.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции РП 10 кВ №7 Панарино Воловского РЭС с заменой ячеек 2 шт | I_TUE-00177-011 | З | 2018 | 2025 | 2018 | нд | нд | 0.14075 | 2.5296 | 0.13861 | 0.67378 | 1.3729 | 0.34434 | 0.14075 | 0.13861 | 0 | 0 | 0.002139 | 0.50189 | 2.3889 | 0.50189 | 2.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3889 | 0 | 0 | нд | 2.3889 | 0 | Изменение стоимости на основании протокола технического совета ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 20.11.2020 № 2020/39 в связи с инвентаризацией проектов с длительным сроком реализации. В рамках проекта предусмотрено только выполнение ПИР без дальнейшей реализации.
8.6 | НИР "Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ" | J_TUE-00237-000 | И | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.39899 | 0.46757 | 0.46757 | 0 | 0 | 0 | 0.46757 | 0.46757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068577 | 0 | 0.068577 | 0 | 0.068577 | 0.068577 | 0.068577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.6 | Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме «НИОКР Программно-аппаратный комплекс управления здоровьем персонала филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» с разработкой методологии и созданием программно-аппаратного комплекса | J_TUE-00246-000 | И | 2019 | 2022 | 2021 | нд | нд | 13.83 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0.083786 | 0.77 | 0.083786 | 0.77 | 0.10626 | 0.97 | 0.77 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости, согласно заключенному договору №712004496 от 04.09.2019 г. Перераспределение между годами в связи с фактическим невыполнением в 2020 году. Изменение года окончания по проекту в связи с изменением срока получения патента
8.6 | НИОКР «Цифровой двойник ВЛ 6-220 кВ, включающий в себя мониторинг элементов ВЛ (опоры, провода, изоляторы)» | K_TUE-00331-000 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 6 | 14.875 | 0 | 0 | 0 | 14.875 | 14.875 | 0 | 0 | 0 | 14.875 | 0 | 8.875 | 0 | 8.875 | 0 | 8.875 | 8.875 | 8.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменен год окончания в связи с планом получения патентов.
8.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для организации Комплексной системы информационной безопасности (1-система) филиала Тулэнерго | L_TUE-00377-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9559 | 1.9142 | 0 | 0 | 0.041729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9559 | нд | 1.9559 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с необходимостью исполнения требований закона № 187-ФЗ от 26.07.2017
9 | Удмуртская Республика | Г | нд | нд | нд | нд | 127.8916 | 341.9439 | 1922.586 | 10770.9048 | 436.6056 | 2892.1894 | 6321.7097 | 1120.4001 | 12193.4552 | 479.4842 | 3029.2577 | 7379.5235 | 1305.1898 | 1383.9918 | 8903.4438 | 1383.9918 | 8903.4438 | 1592.3904 | 10270.8692 | 1500.2141 | 1106.3159 | 1586.5102 | 1595.5694 | 1884.6331 | 1884.6331 | 2030.6224 | 2030.6224 | 1826.8642 | 1826.8642 | 1826.8642 | нд | 7328.6298 | 9164.5533 | нд
9.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.6354 | 28.8897 | 1468.6104 | 3404.8906 | 135.7021 | 1860.6599 | 751.0523 | 657.4764 | 3832.2815 | 155.2455 | 1937.8841 | 927.4471 | 811.7047 | 403.311 | 1932.9683 | 403.311 | 1932.9683 | 468.9299 | 2363.6711 | 437.2932 | 589.5616 | 473.0073 | 342.7776 | 334.4825 | 330.0195 | 332.6634 | 342.8645 | 355.5219 | 389.1406 | 369.3073 | нд | 1495.6751 | 1774.1095 | нд
9.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.6354 | 28.8897 | 1468.6104 | 3404.8906 | 135.7021 | 1860.6599 | 751.0523 | 657.4764 | 3832.2815 | 155.2455 | 1937.8841 | 927.4471 | 811.7047 | 403.311 | 1932.9683 | 403.311 | 1932.9683 | 468.9299 | 2363.6711 | 437.2932 | 589.5616 | 473.0073 | 342.7776 | 334.4825 | 330.0195 | 332.6634 | 342.8645 | 355.5219 | 389.1406 | 369.3073 | нд | 1495.6751 | 1774.1095 | нд
9.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1067.3541 | 2285.665 | 115.1896 | 1233.609 | 401.2282 | 535.6382 | 2464.6599 | 125.0115 | 1216.7479 | 471.9364 | 650.9641 | 259.1657 | 1232.5783 | 259.1657 | 1232.5783 | 283.5663 | 1397.3058 | 251.2024 | 226.7262 | 334.3249 | 230.8777 | 215.0953 | 222.6324 | 207.0517 | 216.7948 | 224.9039 | 257.7716 | 242.5032 | нд | 981.3759 | 1170.5796 | нд
9.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 303.7028 | 909.0764 | 12.2114 | 513.4149 | 278.6759 | 104.7742 | 1008.0189 | 16.0282 | 547.1427 | 318.748 | 126.1001 | 130.4295 | 617.9024 | 130.4295 | 617.9024 | 145.1214 | 704.3161 | 103.6032 | 100.7862 | 138.6823 | 111.8999 | 119.3871 | 107.3871 | 125.6117 | 126.0697 | 130.618 | 131.369 | 126.8041 | нд | 514.2992 | 603.5299 | нд
9.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.6354 | 28.8897 | 97.5535 | 210.1492 | 8.3011 | 113.636 | 71.1483 | 17.0639 | 359.6027 | 14.2059 | 173.9935 | 136.7627 | 34.6405 | 13.7158 | 82.4876 | 13.7158 | 82.4876 | 40.2422 | 262.0492 | 82.4876 | 262.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ф 9 и ф 23 ПС Пурга с монтажом двух реклоузеров и строительством отпаек ВЛЗ-10 кВ протяженностью 0,9 км в Малопургинском районе УР (ООО "КНК", договор № 181008715 от 19.07.2018, свыше 670 кВт) | J_UDE-00374-000 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 0.76418 | 0.76418 | 4.1422 | 4.0381 | 0.28 | 3.321 | 0.075697 | 0.36138 | 4.1422 | 0.28 | 3.321 | 0 | 0.54122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта в результате переутверждения ПСД (Приказ УдЗ-572-1 от 26.12.20г.) в связи с изменением технических параметров, перенос сроков выполнения работ на 2021 год
9.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ от ЛЭП - 10 кВ ф. 6 ПС Промбаза в п.Игра Игринского района для технологического присоединения объекта заявителя (ООО «Мобиль-газ», договор № 181031353, 150-670 кВт) | L_UDE-00384-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7069 | 0.14044 | 0.35053 | 1.019 | 0.19687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28083 | 1.7069 | нд | 1.7069 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий по договору технологического присоединения №181031353
9.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ - участок от проектируемой точки трансформации ПС 35/10 кВ Мултан, Увинский район, протяженностью 2,6 км (по договору техприсоединения № 181015983 от 13.06.2019, КФХ Штумф Сергей Александрович, свыше 670 кВт). | J_UDE-00386-000 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.57717 | 0.14846 | 2.9731 | 0.13565 | 2.8214 | 0 | 0.016 | 2.9699 | 0.12918 | 2.8214 | 0 | 0.019274 | 0.54773 | 2.8214 | 0.54773 | 2.8214 | 0.54832 | 2.8214 | 2.8214 | 2.8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.1.1.3 | «Строительство ВЛ - 35кВ- участок от проектируемой опоры 18А ВЛ- 35кВ Тукля-Монья, Увинский район». (КФХ Штумф Сергей Александрович, договор ТП № 181015983 от 13.06.2019г.) (ТП свыше 670 кВт) | J_UDE-00386-001 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.42281 | 0.048667 | 2.1908 | 0.1306 | 1.8802 | 0 | 0.18 | 4.2004 | 0.0461 | 3.7818 | 0 | 0.37257 | 0.36287 | 1.8802 | 0.36287 | 1.8802 | 0.41791 | 4.1518 | 1.8802 | 4.1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.1.1.3 | «Строительство точки трансформации ПС 35/10 кВ Мултан от ВЛ 35 кВ Тукля-Монья, Увинский район». (КФХ Штумф Сергей Александрович, договор ТП № 181015983 от 13.06.2019г.) (ТП свыше 670 кВт) | J_UDE-00386-002 | С | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 4.0235 | 0 | 21.9679 | 1.9169 | 5.7419 | 14.2791 | 0.03 | 21.9679 | 1.9169 | 5.7419 | 14.2791 | 0.03 | 3.667 | 20.021 | 3.667 | 20.021 | 4.0235 | 21.9679 | 20.021 | 21.9679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 6/0,4 кВ от КЛ-6 кВ ф. 202, 232 ПС «Промышленная» в г. Воткинск УР для технологического присоединения объекта заявителя (ООО «Районная» договор № 181024583 от 18.02.2020, 150-670 кВт) | L_UDE-00393-001 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.651 | 0.34459 | 0.30484 | 6.776 | 0.22561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.349 | 7.651 | нд | 7.651 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании заключенного договора технодогического присоединения
9.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ от ЛЭП - 10 кВ ф. 10 ПС Сарапул в г. Сарапул для технологического присоединения объекта заявителя (ООО «Мобиль-газ», договор № 181031355 от 03.09.2020, 150-670 кВт) | L_UDE-00398-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.705 | 0.125 | 0.123 | 0.935 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.705 | нд | 1.705 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий по договору технологического присоединения №181031355
9.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 и ф.4 ПС 110/35/10 кВ "Завьялово" в д.Пычанки Завьяловского района для технологического присоединения объекта заявителя (Управление СМХ Завьяловского района договор № 181021835 от 29.05.2020, 150-670 кВт) | L_UDE-00401-000 | И | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 2.7883 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7883 | 0.183 | 1.945 | 0.16026 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Изменение стоимости проекта по фактически сложившимся затратам в 2020 году
9.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от опоры 64 ф.10 ПС "Опытная" в ст.Вожой Завьяловского района для технологического присоединения объекта заявителя (ООО "Башнефть-Розница" договор № 181023535 от 18.03.2020, 150-670 кВт) | L_UDE-00402-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | 0.37037 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.448 | 0.13184 | 2.9408 | 0 | 0.3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37037 | 3.448 | нд | 3.448 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий по договору № 181023535 от 18.03.2020 о технологическом присоединении
9.1.1.3 | Строительство двух ВЛЗ-10 кВ от КВЛ-10 кВ ф.4 ПС "Шаркан" с переносом точки секционирования в с.Шаркан Шарканского района для технологического присоединения объекта заявителя (АМО "Шарканский район" договор № 181028222 от 18.06.2020, 150-670 кВт) | L_UDE-00403-000 | И | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0.24298 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24298 | 0.069496 | 0.11743 | 0 | 0.05606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с выполнением обязательств технологического присоединения по договору № 181028222 от 18.06.2020
9.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ от проектируемых ВЛЗ-10кВ ф.4 ПС «Шаркан» с переносом точки секционирования в с.Шаркан Шарканского района для технологического присоединения объекта заявителя (АМО "Шарканский район" договор № 181028222 от 18.06.2020, 150-670 кВт) | L_UDE-00403-001 | И | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 2.476 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.476 | 0.34132 | 0.24699 | 1.4377 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с выполнением обязательств технологического присоединения по договору № 181028222 от 18.06.2020
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-890 до ВРУ-1, ВРУ-2 объекта "Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями в границах земельного участка заявителя г. Ижевск, ул. Охотная" в Ленинском районе г. Ижевска (ИП Дедюхин Г.К., договор ТП-23/3857 от 13.12.2018, от 150 до 670 кВт) | K_UIE-00150-009 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.426 | 0.0713 | 1.2668 | 0 | 0.08787 | 1.426 | 0.0713 | 1.2668 | 0 | 0.08787 | 0.2074 | 1.426 | 0.2074 | 1.426 | 0.2074 | 1.426 | 1.426 | 1.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-77 до ВРУ, расположенного в границах земельного участка заявителя в Первомайском районе города Ижевска (ООО "Каури", договор № ТП-23/3330 от 23.04.2018, от 150 до 670 кВт) | J_UIE-00150-024 | С | 2019 | 2020 | 2021 | нд | 0.1462 | 0.012 | 0.36381 | 0.018 | 0.30715 | 0 | 0.038667 | 1.0124 | 0.10356 | 0.83724 | 0 | 0.071643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14447 | 1.0004 | 0 | 1.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение сметной стоимости при корректировке проектно-сметной документации с увеличением длина КЛ-0,4 кВ на 0,152 км. (приказ от 17.08.2020 № УдЭ-461-1). Перенос выполнения проекта в 2021 год по причине отсутствия готовности объекта заявителя.
9.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП-1054 10/0,4 кВ с установленной мощностью 2 МВА в Индустриальном районе города Ижевска (ООО "Восточный квартал", договор № ТП-23/2796 от 14.06.2017, свыше 670 кВт) | J_UIE-00150-049 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 1.8712 | 1.8712 | 10.0369 | 10.9775 | 0.43 | 4.0278 | 5.1106 | 1.4091 | 10.0369 | 0.43 | 6.1451 | 2.1035 | 1.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение оценки полной стоимости проекта по причине экономии при ТЗП.
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от I, II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-854 до ВРУ-1,2 для технологического присоединения объекта заявителя в Устиновском районе г. Ижевска (ООО "Специализированный застройщик "КВАДРАТ", договор № ТП-23/3542 от 03.09.2018, от 150 до 670 кВт) | K_UIE-00150-053 | С | 2021 | 2020 | 2021 | нд | 0.063158 | 0 | 0.78 | 0.039 | 0.68387 | 0 | 0.057128 | 0.4473 | 0.040627 | 0.34982 | 0 | 0.056855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063158 | 0.4473 | 0 | 0.4473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос выполнения проекта в 2021 год по причине отсутствия готовности объекта заявителя. Уменьшение сметной стоимости проекта по результату разработки ПСД (приказ от 27.11.2020 № УдЭ-681).
9.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП-1035 6/0,4 кВ с установленной мощностью 1,26 МВА в Первомайском районе города Ижевска (ООО "ИНДЕКОМ", договор № ТП-23/3627-181019144 от 18.09.2018, ТП 150-670 кВт) | L_UIE-00150-061 | И | 2020 | нд | 2021 | нд | 2.4589 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.2072 | 0.40347 | 3.391 | 9.4287 | 1.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4589 | 15.2072 | нд | 15.2072 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения c ООО "ИНДЕКОМ", договор № ТП-23/3627-181019144 от 18.09.2018. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению.
9.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП-890 6/0,4 кВ в части установки коммутационных аппаратов на 400 А для технологического присоединения объекта в Ленинском районе г. Ижевска (ИП Дедюхин Г.К., договор ТП-23/3857 от 13.12.2018, от 150 до 670 кВт) | K_UIE-00150-065 | П | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.032 | 0.00185 | 0 | 0.02335 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003745 | 0.032 | 0.003745 | 0.032 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР по причине изменения технического решения для исполнения договора технологического присоединения с ИП Дедюхин Г.К., договор ТП-23/3857 от 13.12.2018.
9.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП-1056 10/0,4 кВ с установленной мощностью 1,26 МВА в кирпичном исполнении для технологичеcкого присоединения объекта "Комплекс жилых домов по ул. Цветочная, жилые дома 8, 9, 10. 3 этап Жилой дом №10" в Устиновском районе города Ижевска (ООО "КОМОССТРОЙ КЕПЛЕР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", договор № ТП-23/3926 от 24.12.2018, от 150-670 кВт) | J_UIE-00150-076 | С | 2019 | 2021 | 2021 | нд | 2.4606 | 0.55345 | 9.255 | 0.4597 | 2.359 | 6.2563 | 0.18 | 15.2168 | 0.40347 | 3.391 | 9.4373 | 1.985 | 1.5735 | 8.7015 | 1.5735 | 8.7015 | 2.3711 | 14.6633 | 8.7015 | 14.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта по результату разработки ПСД (приказ от 11.01.2021 № УдЭ-1-1) с увеличением количества ячеек КСО до 10 яч. и установкой АСУТП.
9.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от I СШ РУ-10 кВ ТП-668 яч. 9 до I СШ ТП-1060, КЛ-10 кВ от I СШ РУ-10 кВ ТП-861 яч. 7 до I СШ ТП-1060, от II СШ РУ-10 кВ ТП-861 до II СШ ТП-1060 в Устиновском районе г. Ижевска для технологического присоединения объекта заявителя (ИП Егорова Екатерина Владимировна, договор № 181015841 от 10.01.2018, свыше 670 кВт) | K_UIE-00150-098 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.031993 | 0.44 | 0.0264 | 0.27632 | 0 | 0.13728 | 0.44 | 0.0264 | 0.27632 | 0 | 0.13728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052646 | 0.40801 | 0 | 0.40801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации проекта в 2021 год в связи с получением сервитута для прокладки КЛ.
9.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ячейки 909, 953 ЗРУ-10кВ 110/10кВ ПС Автозавод для технологического присоединения объекта заявителя в Завьяловском районе УР (ООО Спецзастройщик «Железно Ижевск», договор № 181020110 от 05.08.2019, свыше 670 кВт) | K_UIE-00150-118 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 7.1737 | 50.1754 | 47.8475 | 1.3489 | 42.0051 | 0 | 4.4935 | 50.2429 | 1.2318 | 44.7658 | 0 | 4.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009631 | 0.067455 | 0 | 0.067455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта по результатам разработки и утверждения ПСД (приказ от 24.08.2020 № УдЭ-417-1) с увеличением протяженности ГНБ на 0,3 км, сечения КЛ до 240 кв.мм.
9.1.1.3 | Строительство трех проходного типа ТП 10/0,4 кВ в кирпичном исполнении суммарной мощностью 9,6 МВА от КЛ-10 кВ яч. 909, яч. 953 ЗРУ-10кВ 110/10кВ ПС «Автозавод» в Завьяловском районе УР для технологического присоединения объекта заявителя (ООО Спецзастройщик «Железно Ижевск», договор № 181020110 от 05.08.2019, свыше 670 кВт ) | K_UIE-00150-119 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 20.3461 | 47.3674 | 1.2215 | 14.6242 | 27.2809 | 4.2408 | 47.3674 | 1.2215 | 14.6242 | 27.2809 | 4.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5857 | 27.0213 | 0 | 27.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РП-76 яч. 12, яч. 17 до ВРУ КНС-16 по адресу: УР, г. Ижевск, Восточная магистраль, 16. для технологического присоединения объекта (МУП г. Ижевска "Ижводоканал", договор № 181015170 от 09.08.2019, 150-670 кВт) | K_UIE-00150-120 | С | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 0.60173 | 4.4359 | 5.1 | 0.255 | 4.5822 | 0 | 0.26276 | 4.4359 | 0.22453 | 3.2223 | 0 | 0.98908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение оценки полной стоимости проекта по причине разработки ПСД (приказ от 11.12.2020 № УдЭ-731)
9.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от ячеек 202, 312 ЗРУ-10 кВ 110/10 кВ ПС Союзная в Завьяловском районе УР для технологического присоединения объекта заявителя (ООО "КОМОССТРОЙ СЕЗАН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" договор № 181025471 от 19.02.2020, свыше 670 кВт) | K_UIE-00150-131 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 21.1602 | 0.48194 | 19.6835 | 0 | 0.99483 | 21.1602 | 0.48194 | 19.6835 | 0 | 0.99483 | 2.8871 | 21.1602 | 2.8871 | 21.1602 | 2.8871 | 21.1602 | 21.1602 | 21.1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ с установленной мощностью 3,2 МВА от КЛ-10 кВ ячейки 202, 312 ЗРУ-10кВ 110/10кВ ПС «Союзная» в Завьяловском районе УР для технологического присоединения объекта заявителя (ООО «КОМОССТРОЙ СЕЗАНН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» договор № 181025471 от 19.02.2020, свыше 670 кВт) | K_UIE-00150-132 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 16.6228 | 0.35 | 5.4792 | 9.3584 | 1.4352 | 16.6228 | 0.35 | 5.4792 | 9.3584 | 1.4352 | 2.875 | 16.6228 | 2.875 | 16.6228 | 2.875 | 16.6228 | 16.6228 | 16.6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-848 (6 КЛ) до ВРУ объекта «16-ти этажный жилой дом с нежилыми помещениями на 1 этаже и гаражом-стоянкой по ул. Петрова» для технологического присоединения объекта заявителя в Устиновском районе г. Ижевска (АО «ИкУР», договор № 181016352 от 23.04.2019, 150-670 кВт) | K_UIE-00150-136 | С | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 0.25472 | 1.8369 | 1.0983 | 0.073602 | 0.72926 | 0 | 0.29549 | 1.8369 | 0.12909 | 1.4861 | 0 | 0.22165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта по результату разработки ПСД (приказ от 14.12.2020 № УдЭ-734) с увеличением сечения кабеля в 2 раза до 240 кв.мм. Завершение проекта перенесено по причине оплаты кредиторской задолженности в 2021 году.
9.1.1.3 | Строительство четырех КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-442 (руб. 5, 19, 22, 24) до ВРУ-1 и ВРУ-2 объекта «Многоквартирный жилой дом» по адресу г. Ижевск, ул. Ворошилова, 67А для технологического присоединения объекта заявителя (ИП Осколков А.Э., договор № 181025440 от 04.02.2020 г., 150-670 кВт) | K_UIE-00150-137 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.41799 | 0.16074 | 1.796 | 0.27246 | 1.282 | 0.035878 | 0.20568 | 2.9738 | 0.14687 | 2.5597 | 0.029602 | 0.23766 | 0.25702 | 1.796 | 0.25702 | 1.796 | 0.39539 | 2.8131 | 1.796 | 2.8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости по результатам разработки ПСД (приказ от 08.12.2020 № УдЭ-714) с увеличением протяженности КЛ на 0,172 км.
9.1.1.3 | Строительство четырех КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-242 до ВРУ объекта «Многоквартирный жилой дом» по адресу г. Ижевск, пр. Орджоникидзе, 4 для технологического присоединения объекта заявителя (ООО "Калинка Комфорт", договор № 181026330 от 26.02.2020 г., 150-670 кВт) | K_UIE-00150-138 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.94 | 0.2965 | 1.424 | 0.0266 | 0.19292 | 1.94 | 0.2965 | 1.424 | 0.0266 | 0.19292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27568 | 1.94 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос выполнения проекта в 2021 год по причине отсутствия готовности объекта заявителя. Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.1.1.3 | Строительство четырех КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-991 до ВРУ объекта «Торгово-развлекательный центр» по адресу г. Ижевск, ул. Ленина, 144 для технологического присоединения объекта заявителя (ООО "Купеческий двор", договор № 181025196 от 10.03.2020 г., 150-670 кВт) | K_UIE-00150-140 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.94639 | 0.1693 | 0.654 | 0.027 | 0.096086 | 0.94639 | 0.1693 | 0.654 | 0.027 | 0.096086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13113 | 0.94639 | 0 | 0.94639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос выполнения проекта в 2021 год по причине отсутствия готовности объекта заявителя. Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП-1067 6/0,4 кВ с установленной мощностью 5 МВА для технологического присоединения объекта заявителя в Октябрьском районе г. Ижевска (ООО "СЗ "КОНТИНЕНТ" договор № 181024066 от 05.03.2020 г, свыше 670 кВт) | K_UIE-00150-142 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 11.8264 | 0.32246 | 0.48709 | 8.6744 | 2.3424 | 11.8264 | 0.32246 | 0.48709 | 8.6744 | 2.3424 | 1.3346 | 8.0264 | 1.3346 | 8.0264 | 1.9664 | 11.8264 | 8.0264 | 11.8264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Центральная (яч. 823, яч. 814) до проектируемой РТП-92 (ООО "КС высота специализированный застройщик", договор № 181015631 от 10.07.2019, ТП свыше 670 кВт) | L_UIE-00150-148 | С | 2020 | нд | 2021 | нд | 1.495 | 0.034605 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.7132 | 0.43537 | 9.5383 | 0 | 0.7396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4902 | 10.6786 | нд | 10.6786 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения c ООО "КС высота специализированный застройщик", договор № 181015631 от 10.07.2019г. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению.
9.1.1.3 | Строительство четырех КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-865 до ВРУ-0,4кВ объекта «Многоквартирный жилой дом» для технологического присоединения объекта заявителя в Ленинском районе г.Ижевска (ООО «Строитель», договор №181024490 от 20.02.2020 г., ТП 150-670 кВт) | L_UIE-00150-157 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0.026138 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88976 | 0.054259 | 0.74266 | 0 | 0.092839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11805 | 0.86362 | нд | 0.86362 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения c ООО «Строитель», договор №181024490 от 20.02.2020 г. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению.
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ МТП-1528 до границ земельного участка по адресу Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Маркина, 195 для технологического присоединения объекта заявителя в Первомайском районе г.Ижевска (АО "Металлоторг", договор №181027065 от 30.04.2020 г., ТП 150-670 кВт) | L_UIE-00150-158 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | 0.14643 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.91392 | 0.28153 | 0.56766 | 0 | 0.064728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14643 | 0.91392 | нд | 0.91392 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения c АО "Металлоторг", договор №181027065 от 30.04.2020 г. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению.
9.1.1.3 | Строительство шести КЛ-0,4 кВ от ТП-902 до ВРУ-1 и ВРУ-2 объекта «Многоквартирный жилой дом №1» и четырёх КЛ-0,4 кВ от ТП-902 до ВРУ-1 и ВРУ-2 объекта «Многоквартирный жилой дом №2» для технологического присоединения объекта заявителя в Ленинском районе г. Ижевска (ООО "КОМОССТРОЙ ТИЦИАН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" (Индивидуальный предприниматель Осколков Андрей Эдуардович), договор № 181024633 от 26.02.2020, ТП свыше 670 кВт) | L_UIE-00150-160 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6952 | 0.61166 | 6.4815 | 0 | 0.60197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0319 | 7.6952 | нд | 7.6952 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения c ООО "КОМОССТРОЙ ТИЦИАН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" (Индивидуальный предприниматель Осколков Андрей Эдуардович), договор № 181024633 от 26.02.2020. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению.
9.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП-902 6/0,4 кВ с установленной мощностью 2,0 МВА для технологического присоединения объекта заявителя в Ленинском районе г. Ижевска (ООО "КОМОССТРОЙ ТИЦИАН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" (Индивидуальный предприниматель Осколков Андрей Эдуардович), договор № 181024633 от 26.02.2020, ТП свыше 670 кВт) | L_UIE-00150-162 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.768 | 0.46338 | 0.23462 | 12.8132 | 2.2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5809 | 15.768 | нд | 15.768 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения c ООО "КОМОССТРОЙ ТИЦИАН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" (Индивидуальный предприниматель Осколков Андрей Эдуардович), договор № 181024633 от 26.02.2020. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению.
9.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП-1082 10/0,4 кВ с установленной мощностью 2 МВА для технологического присоединения объекта заявителя в Устиновском районе г. Ижевска (ООО «КС МОНЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК», договор № 181025725 от 04.03.2020, ТП свыше 670 кВт) | L_UIE-00150-164 | С | 2020 | нд | 2021 | нд | 3.1495 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.1312 | 0.87749 | 4.2793 | 11.8063 | 2.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1495 | 19.1312 | нд | 19.1312 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения c ООО «КС МОНЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК», договор № 181025725 от 04.03.2020 г. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению.
9.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП-1002 6/0,4 кВ с установленной мощностью 2,5 МВА для технологического присоединения объекта заявителя в Октябрьском районе г. Ижевска (ООО «Регион-Инвест», договор №181017870 от 14.05.2020, ТП свыше 670 кВт) | L_UIE-00150-168 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.3736 | 0.44685 | 4.6331 | 11.742 | 1.5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8577 | 18.3736 | нд | 18.3736 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения c ООО «Регион-Инвест», договор №181017870 от 14.05.2020. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению.
9.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от разных секций РУ-6 кВ РП-37 до РУ-6 кВ проектируемой ТП-1002 для технологического присоединения объекта заявителя в Октябрьском районе г. Ижевска (ООО «Регион-Инвест», договор №181017870 от 14.05.2020, ТП свыше 670 кВт) | L_UIE-00150-169 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.5385 | 0.41622 | 8.4614 | 0 | 0.66089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3123 | 9.5385 | нд | 9.5385 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения c ООО «Регион-Инвест», договор №181017870 от 14.05.2020. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению.
9.1.1.3 | Строительство четырех КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0.4 кВ ТП-456 до «ВРУ зданий Ленинского районного суда г. Ижевска Удмуртской Республики», для технологического присоединения объекта заявителя в Ленинском районе г. Ижевска (УСД в Удмуртской Республике, договор № 181021508 от 16.12.2019, ТП 150-670 кВт) | L_UIE-00150-170 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0.04432 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9807 | 0.12305 | 1.7092 | 0 | 0.14846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27283 | 1.9364 | нд | 1.9364 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения c УСД в Удмуртской Республике, договор № 181021508 от 16.12.2019. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению.
9.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от точки врезки в КЛ-10 кВ РП-12-ТП-670 и от РУ-10 кВ ТП-670 (яч. 5) до РУ-10 кВ проектируемой ТП-1081 для технологического присоедиенния объекта заявителя в Индустриальном районе г. Ижевска (ООО СЗ "Русский дом +", договор № 181029363 от 09.07.2020, ТП 150-670 кВт) | L_UIE-00150-171 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75677 | 0.094761 | 0.59009 | 0 | 0.071916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11017 | 0.75677 | нд | 0.75677 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения c ООО СЗ "Русский дом +", договор № 181029363 от 09.07.2020. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению.
9.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП-1081 10/0,4 кВ с установленной мощностью 800 кВА для технологического присоедиенния объекта заявителя в Индустриальном районе г. Ижевска (ООО СЗ "Русский дом +", договор № 181029363 от 09.07.2020, ТП 150-670 кВт) | L_UIE-00150-172 | С | 2020 | нд | 2021 | нд | 2.4208 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.9961 | 0.40347 | 3.391 | 9.2383 | 1.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4208 | 14.9961 | нд | 14.9961 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения c ООО СЗ "Русский дом +", договор № 181029363 от 09.07.2020. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению.
9.1.1.3 | Строительство четырех КЛ-0,4 кВ с образованием двух точек присоединения от РУ-0,4 кВ ТП-1081 до ВРУ многоквартирного жилого дома для технологического присоедиенния объекта заявителя в Индустриальном районе г. Ижевска (ООО СЗ "Русский дом +", договор № 181029363 от 09.07.2020, ТП 150-670 кВт) | L_UIE-00150-173 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0997 | 0.12296 | 0.88052 | 0 | 0.096232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14638 | 1.0997 | нд | 1.0997 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения c ООО СЗ "Русский дом +", договор № 181029363 от 09.07.2020. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению.
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от I СШ РУ-0,4 ТП-203 до границ земельного участка для технологического присоединения объекта заявителя по адресу г. Ижевск, ул. 2-я Подлесная, 6 (Урайт Алевтина Антоновна, договор № 181028930 от 17.06.2020, 150-670 кВт) | L_UIE-00150-175 | С | 2020 | нд | 2021 | нд | 0.071562 | 0.012358 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51503 | 0.036872 | 0.36865 | 0 | 0.10951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069844 | 0.50267 | нд | 0.50267 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения c Урайт Алевтина Антоновна, договор № 181028930 от 17.06.2020. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению.
9.1.1.3 | Строительство трансформаторной подстанции ТП-478 10/0,4 кВ в части установки трансформаторов мощностью 400 кВА (1 шт.), панели ЩО-70 с организацией шинного моста (1 шт.) для технологического присоединения объекта заявителя в г. Ижевске (БУЗ УР "РКТБ МЗ УР", договор № 181019545 от 03.08.2020, 150-670 кВт) | L_UIE-00150-179 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29025 | 0.042463 | 0.04576 | 0.18938 | 0.012642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053143 | 0.29025 | нд | 0.29025 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения c БУЗ УР "РКТБ МЗ УР", договор № 181019545 от 03.08.2020. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению.
9.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-478 до ВРУ "Котельная" и ВРУ "Прачечная" для технологического присоединения объекта заявителя в г. Ижевске (БУЗ УР "РКТБ МЗ УР", договор № 181019545 от 03.08.2020, 150-670 кВт) | L_UIE-00150-180 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50284 | 0.034874 | 0.33209 | 0 | 0.13588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06833 | 0.50284 | нд | 0.50284 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения c БУЗ УР "РКТБ МЗ УР", договор № 181019545 от 03.08.2020. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению.
9.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 112.8748 | 311.6622 | 245.3836 | 6174.0234 | 294.4975 | 995.9682 | 4437.9893 | 445.5684 | 7017.0025 | 316.5083 | 1082.9017 | 5144.708 | 472.8845 | 925.9915 | 5961.9743 | 925.9915 | 5961.9743 | 1082.3821 | 6771.6189 | 839.5566 | 364.5032 | 938.2021 | 1065.5797 | 1353.4676 | 1387.8891 | 1494.0277 | 1487.3787 | 1262.1204 | 1233.0099 | 1233.2583 | нд | 5047.8178 | 6407.1157 | нд
9.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 31.3706 | 48.6684 | 106.3648 | 1800.7396 | 86.6436 | 215.7458 | 1356.5807 | 141.7695 | 1866.9837 | 87.0118 | 211.466 | 1428.7377 | 139.7682 | 277.4582 | 1691.6686 | 277.4582 | 1691.6686 | 296.3754 | 1760.6189 | 271.9886 | 83.5358 | 252.3637 | 305.237 | 322.2342 | 243.5339 | 323.6171 | 298.1224 | 467.6823 | 424.0333 | 406.1565 | нд | 1365.8973 | 1677.0831 | нд
9.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 18.845 | 18.845 | 76.0744 | 196.8176 | 9.0552 | 34.74 | 132.2248 | 20.7975 | 174.6671 | 7.256 | 32.2639 | 122.8549 | 12.2924 | 18.8852 | 118.2456 | 18.8852 | 118.2456 | 18.8856 | 98.5928 | 38.4854 | 3.8431 | 32.7575 | 33.3668 | 12.3634 | 12.3634 | 7.7127 | 6.6327 | 26.2584 | 8.775 | 33.6118 | нд | 79.092 | 94.7496 | нд
9.2.1.1 | Техперевооружение ПС 110/35/10,6 кВ Сарапул. Установка ШУОТ. | F_UDE-00040-000 | С | 2018 | 2021 | 2022 | 1.6983 | 1.6983 | 0.383 | 9.383 | 0.366 | 2.8619 | 3.7803 | 2.3748 | 9.383 | 0.366 | 2.775 | 5.825 | 0.417 | 1.6289 | 9 | 1.6289 | 9 | 1.6289 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 9 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2022 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-325 ф.6 Аэропорт в Завьяловском районе с заменой силового трансформатора на энергоэффективный мощностью 400 кВА | J_UDE-00052-180 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7332 | 0.04833 | 0 | 1.6055 | 0.079409 | 1.7332 | 0.04833 | 0.241 | 1.3645 | 0.079409 | 0.28731 | 1.7332 | 0.28731 | 1.7332 | 0.28731 | 1.7332 | 0.050482 | 0 | 1.6827 | 1.7332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6827 | 1.7332 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-327 ф.6 Аэропорт в Завьяловском районе с заменой силового трансформатора на энергоэффективный мощностью 250 кВА | J_UDE-00052-181 | П | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.1005 | 0.030685 | 0 | 1.0193 | 0.050419 | 1.1005 | 0.030685 | 0.153 | 0.86635 | 0.050419 | 0.18242 | 1.1005 | 0.18242 | 1.1005 | 0.18242 | 1.1005 | 1.1005 | 0 | 0 | 1.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.1005 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2022 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-328 ф.6 Аэропорт в Завьяловском районе с заменой силового трансформатора на энергоэффективный мощностью 250 кВА | J_UDE-00052-182 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.1005 | 0.030685 | 0 | 1.0193 | 0.050419 | 1.1005 | 0.030685 | 0 | 1.0193 | 0.050419 | 0.18242 | 1.1005 | 0.18242 | 1.1005 | 0.18242 | 1.1005 | 0.032052 | 0 | 1.0684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032052 | 1.0684 | нд | 1.0684 | 1.1005 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-331 ф.6 Аэропорт в Завьяловском районе с заменой силового трансформатора на энергоэффективный мощностью 630 кВА | J_UDE-00052-183 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.7332 | 0.04833 | 0 | 1.6055 | 0.079409 | 1.7332 | 0.04833 | 0 | 1.6055 | 0.079409 | 0.28731 | 1.7332 | 0.28731 | 1.7332 | 0.28731 | 1.7332 | 0.050482 | 0 | 1.6827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050482 | 1.6827 | нд | 1.6827 | 1.7332 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-719 ф.9 Каменное в Завьяловском районе с заменой силового трансформатора на энергоэффективный мощностью 250 кВА | J_UDE-00052-185 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.68778 | 0.019178 | 0 | 0.63709 | 0.031511 | 0.68778 | 0.019178 | 0 | 0.63709 | 0.031511 | 0.11401 | 0.68778 | 0.11401 | 0.68778 | 0.11401 | 0.68778 | 0.020032 | 0 | 0.66775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020032 | 0.66775 | нд | 0.66775 | 0.68778 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-362 ф.1 Россия в Завьяловском районе с заменой силового трансформатора на энергоэффективный мощностью 160 кВА | J_UDE-00052-186 | П | 2019 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0.01949 | 0.68778 | 0.019178 | 0 | 0.63709 | 0.031511 | 0.68778 | 0.019178 | 0 | 0.63709 | 0.031511 | 0.11078 | 0.66829 | 0.11078 | 0.66829 | 0.11078 | 0.66829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66829 | нд | 0 | 0.66829 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.1 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Шабердино. Замена МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ (9 выключателей) | J_UDE-00052-255 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.9179 | 0.2 | 0 | 3.7179 | 0 | 2.8431 | 0.2 | 0 | 2.6431 | 0 | 0.70423 | 3.9179 | 0.70423 | 3.9179 | 0.70423 | 2.8431 | 3.9179 | 2.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости по результатам разработки ПСД (приказ от 13.01.2021 № УдЭ-79). Уточнение перечня необходимого оборудования для техперевооружения ПС.
9.2.1.1 | Техперевооружение РП-4 6/0,4 кВ в г. Воткинске. Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ с устройствами РЗА (12 выключателей). | K_UDE-00052-257 | П | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 10.0709 | 1.81 | 0 | 7.2539 | 1.007 | 10.0709 | 1.81 | 0 | 7.2539 | 1.007 | 1.7242 | 10.0709 | 1.7242 | 10.0709 | 1.7242 | 10.0709 | 10.0709 | 0 | 0 | 10.0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 10.0709 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2022 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.1 | Техперевооружение РП-205 6/0,4 кВ в г. Воткинске. Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ с устройствами РЗА (9 выключателей). | K_UDE-00052-258 | П | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.0875 | 0.35 | 0 | 6.0285 | 0.709 | 7.0875 | 0.35 | 0 | 6.0285 | 0.709 | 1.2134 | 7.0875 | 1.2134 | 7.0875 | 1.2134 | 7.0875 | 7.0875 | 0 | 0 | 7.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 7.0875 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2022 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.1 | Техперевооружение РП-217 6/0,4 кВ в г. Воткинске. Замена силовых трансформаторов (2 шт.), замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ с устройствами РЗА (12 выключателей). | K_UDE-00052-259 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 10.7085 | 0.44951 | 0 | 9.188 | 1.071 | 10.7085 | 0.44951 | 0 | 9.188 | 1.071 | 1.7583 | 10.7085 | 1.7583 | 10.7085 | 1.7583 | 10.7085 | 0.49951 | 0 | 10.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7085 | нд | 10.209 | 10.7085 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.1 | Техперевооружение РП-8 6/0,4 кВ в г. Воткинске. Замена силовых трансформаторов (2 шт.), замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ с устройствами РЗА (10 выключателей). | K_UDE-00052-260 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 9.4451 | 0.42777 | 0 | 8.5453 | 0.472 | 9.4451 | 0.42777 | 0 | 8.5453 | 0.472 | 1.5017 | 9.4451 | 1.5017 | 9.4451 | 1.5017 | 9.4451 | 0.44977 | 0 | 8.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4451 | нд | 8.9953 | 9.4451 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.1 | Техперевооружение РП-9 6/0,4 кВ в г. Воткинске. Замена силовых трансформаторов (2 шт.), замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ с устройствами РЗА (11 выключателей). | K_UDE-00052-261 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 10.6987 | 0.47485 | 0 | 9.6888 | 0.535 | 10.6987 | 0.47485 | 0 | 9.6888 | 0.535 | 1.6301 | 10.6987 | 1.6301 | 10.6987 | 1.6301 | 10.6987 | 0 | 0 | 0.49985 | 0.49985 | 10.1988 | 10.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.6987 | 10.6987 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.1 | Реконструкция КТП-122, район жилого дома ул. Подлесная, 2а в г. Воткинск | K_UDE-00052-262 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.97314 | 0.04434 | 0 | 0.8808 | 0.048 | 0.97314 | 0.04434 | 0 | 0.8808 | 0.048 | 0.1497 | 0.97314 | 0.1497 | 0.97314 | 0.1497 | 0.97314 | 0 | 0 | 0.04634 | 0.04634 | 0.9268 | 0.9268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.97314 | 0.97314 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.1 | Реконструкция КТПТ-37 район жилого дома ул.М.Горького 130 в г. Воткинск | K_UDE-00052-263 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.97314 | 0.04434 | 0 | 0.8808 | 0.048 | 0.97314 | 0.04434 | 0 | 0.8808 | 0.048 | 0.14865 | 0.97314 | 0.14865 | 0.97314 | 0.14865 | 0.97314 | 0 | 0 | 0.04634 | 0.04634 | 0.9268 | 0.9268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.97314 | 0.97314 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.1 | Техперевооружение РП-2 6/0,4 кВ в г. Воткинске. Замена силовых трансформаторов (2 шт.), замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ с устройствами РЗА (6 выключателей). | K_UDE-00052-264 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.5308 | 0.29499 | 0 | 5.9088 | 0.327 | 6.5308 | 0.29499 | 0 | 5.9088 | 0.327 | 0.95548 | 6.5308 | 0.95548 | 6.5308 | 0.95548 | 6.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31099 | 0.31099 | 6.2198 | 6.2198 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.5308 | 6.5308 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.1 | Техперевооружение РП-7 6/0,4 кВ в г. Воткинске. Замена силовых трансформаторов (2 шт.), замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ с устройствами РЗА (7 выключателей). | K_UDE-00052-265 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.7501 | 0.33905 | 6.7811 | 0 | 0.63 | 7.7501 | 0.33905 | 6.7811 | 0 | 0.63 | 1.0781 | 7.7501 | 1.0781 | 7.7501 | 1.0781 | 7.7501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36905 | 0.36905 | 7.3811 | 7.3811 | 0 | нд | 7.7501 | 7.7501 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.1 | Реконструкция КТПТ-56 район жилого дома ул.Освобождения 88 в г. Воткинск | K_UDE-00052-266 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.92118 | 0.039866 | 0.79732 | 0 | 0.084 | 0.92118 | 0.039866 | 0.79732 | 0 | 0.084 | 0.12908 | 0.92118 | 0.12908 | 0.92118 | 0.12908 | 0.92118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043866 | 0.043866 | 0.87732 | 0.87732 | 0 | нд | 0.92118 | 0.92118 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Аэропорт с заменой 2-х силовых трансформаторов 4,0 МВА на 2 трансформатора мощностью 6,3 МВА и с заменой масляных выключателей 35 кВ на реклоузеры 35 кВ в количестве 6 шт. | F_UDE-00056-001 | С | 2018 | 2020 | 2021 | 16.2769 | 16.2769 | 75.342 | 77.8377 | 1.318 | 19.7352 | 51.3252 | 5.4593 | 75.342 | 1.318 | 19.7352 | 49.5175 | 4.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение оценки полной стоимости проекта связано с учетом изменеия технических характеристик (протокол Технического совета №5/1 от 13.01.2021 )
9.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Россия с заменой 2-х силовых трансформаторов 1,6 на 2 трансформатора мощностью 4,0 МВА | F_UDE-00057-000 | С | 2018 | 2021 | 2022 | 0.86985 | 0.86985 | 0.32985 | 4.612 | 0.40788 | 0.43317 | 3.1432 | 0.62772 | 4.612 | 0.40788 | 0.43317 | 3.1432 | 0.62772 | 0.80727 | 4.2802 | 0.80727 | 4.2802 | 0.80764 | 4.2821 | 4.2802 | 0.5 | 0 | 3.7821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.7821 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2022 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Чекерил с заменой 2-х силовых трансформаторов 2,5 на 2 трансформатора мощностью 4,0 МВА | F_UDE-00060-000 | П | 2021 | 2025 | 2021 | нд | нд | 0 | 19.08 | 1.8242 | 3.5833 | 8.5731 | 5.0994 | 0.5 | 0.025 | 0 | 0.435 | 0.04 | 2.5945 | 19.08 | 2.5945 | 19.08 | 2.5945 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 18 | 0 | 0 | нд | 19.08 | 0 | Реализация проекта перенесена на 2021 год в связи с необходимостью замены 2-х силовых трансформаторов. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.1 | Реконструкция КТП-191 (с трансформатором на 400 кВА) в г.Ижевске | J_UIE-00052-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.512 | 0.054 | 0 | 1.358 | 0.1 | 1.512 | 0.054 | 0 | 1.358 | 0.1 | 0.27137 | 1.512 | 0.27137 | 1.512 | 0.27137 | 1.512 | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.512 | нд | 0 | 1.512 | Реализация проекта перенесена на 2026 г. в результате выполненных мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в пограничные значения в течение 2020 г., допускающих дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет (протокол Технического совета № ).
9.2.1.1 | Реконструкция ТП-770 с заменой ячеек в РУ-6 кВ (9 шт.), РУ-0,4 кВ (8 шт.) и трансформаторов мощностью 400 кВА (2 шт.) в г.Ижевске | J_UIE-00052-205 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.273 | 0.414 | 0.54812 | 5.4283 | 1.8826 | 8.273 | 0.414 | 1.3481 | 5.4283 | 1.0826 | 1.426 | 8.273 | 1.426 | 8.273 | 1.426 | 8.273 | 0.414 | 0 | 7.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 7.859 | нд | 7.859 | 8.273 | Перенос сроков реализации проекта на 2026 год по результатам выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и при необходимости включения в ИПР будущих лет.
9.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 12.5256 | 29.8234 | 30.2904 | 1603.922 | 77.5884 | 181.0058 | 1224.3558 | 120.972 | 1692.3166 | 79.7558 | 179.2022 | 1305.8828 | 127.4758 | 258.573 | 1573.423 | 258.573 | 1573.423 | 277.4898 | 1662.0262 | 233.5033 | 79.6927 | 219.6062 | 271.8702 | 309.8708 | 231.1705 | 315.9044 | 291.4897 | 441.424 | 415.2584 | 372.5447 | нд | 1286.8054 | 1582.3335 | нд
9.2.1.2 | ПС 110 кВ Як-Бодья. Оснащение защитой повреждений ячеек КРУ 6-10 кВ | J_UDE-00010-085 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.9535 | 0.12416 | 0 | 1.7374 | 0.091966 | 1.9535 | 0.12416 | 0 | 1.7374 | 0.091966 | 0.24157 | 1.9535 | 0.24157 | 1.9535 | 0.24157 | 1.9535 | 0 | 0 | 0.13023 | 0.13023 | 1.8233 | 1.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9535 | 1.9535 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110кВ Арлеть. ОПУ. Замена аккумуляторной батареи с заменой подзарядных устройств | J_UDE-00010-112 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.6008 | 0.2983 | 0 | 5.7583 | 0.54414 | 6.6008 | 0.2983 | 0 | 5.7583 | 0.54414 | 1.0329 | 6.6008 | 1.0329 | 6.6008 | 1.0329 | 6.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31432 | 0.31432 | 6.2865 | 6.2865 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.6008 | 6.6008 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики на ПС 110 кВ Яган | G_UDE-00021-014 | С | 2018 | 2021 | 2021 | 0.24917 | 0.24917 | 0.17643 | 1.458 | 0.211 | 0.41593 | 0.75907 | 0.072 | 0.17643 | 0.118 | 0 | 0.047303 | 0.011128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам разработки ПСД (приказ от 13.01.2021 № УдЭ-79). Уточнение перечня необходимого оборудования для модернизации ВЛ.
9.2.1.2 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики на ПС 110 кВ Бабино | I_UDE-00021-077 | С | 2019 | 2021 | 2021 | нд | 1.1598 | 3.0252 | 3.306 | 0.279 | 1.2877 | 0.84508 | 0.89423 | 3.0252 | 0.279 | 1.2877 | 0.84508 | 0.6134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам разработки ПСД (приказ от 13.01.2021 № УдЭ-79). Уточнение перечня необходимого оборудования для модернизации ВЛ.
9.2.1.2 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики на ПС 110 кВ Северная | J_UDE-00021-079 | С | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 0.57631 | 0.15 | 3.225 | 0.155 | 0.07 | 2.7899 | 0.21008 | 3.225 | 0.15 | 0.075 | 2.7899 | 0.21008 | 0.54861 | 3.07 | 0.54861 | 3.07 | 0.5495 | 3.075 | 3.07 | 3.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2022 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики на ПС 110 кВ Танково | J_UDE-00021-080 | С | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 0.54921 | 0.17419 | 3.54 | 0.17 | 0.80382 | 2.0304 | 0.53582 | 3.54 | 0.165 | 0.80882 | 2.0304 | 0.53582 | 0.52283 | 3.37 | 0.52283 | 3.37 | 0.52218 | 3.3658 | 3.37 | 3.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2022 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение подстанционного оборудования связи на ПС 110 кВ Красногорье | I_UDE-00021-081 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.64764 | 0.64764 | 3.057 | 3.6766 | 0.257 | 0.44781 | 2.7878 | 0.184 | 3.057 | 0.257 | 0.44781 | 2.3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам разработки ПСД (приказ от 13.01.2021 № УдЭ-79). Уточнение перечня необходимого оборудования для модернизации ВЛ.
9.2.1.2 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики на ПС 220 кВ Юбилейная | I_UDE-00021-082 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.40035 | 2.3667 | 1.5243 | 0.074 | 0.90721 | 0.39068 | 0.15243 | 2.3667 | 0.074 | 0.90721 | 1.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости по результатам разработки ПСД (приказ от 13.01.2021 № УдЭ-79). Уточнение перечня необходимого оборудования для модернизации телемеханики.
9.2.1.2 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики на ПС 110 кВ Газовая | I_UDE-00021-083 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.704 | 0.09268 | 2.2972 | 0.76429 | 0.54984 | 3.704 | 0.09268 | 2.2972 | 0.76429 | 0.54984 | 0.55231 | 3.704 | 0.55231 | 3.704 | 0.55231 | 3.704 | 0.104 | 0.104 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6 | 3.6 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение подстанционного оборудования связи на РП 110 кВ Мостовое | I_UDE-00021-084 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.796 | 0.354 | 3.3949 | 1.0667 | 1.9804 | 6.796 | 0.354 | 3.3949 | 1.0667 | 1.9804 | 0.95379 | 6.796 | 0.95379 | 6.796 | 0.95379 | 6.796 | 0.396 | 0.396 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.4 | 6.4 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики на ПС 110 кВ Опытная | J_UDE-00021-092 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.836 | 0.29 | 0 | 4.546 | 0 | 4.836 | 0.29 | 0 | 4.546 | 0 | 0.67541 | 4.836 | 0.67541 | 4.836 | 0.67541 | 4.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 4.836 | 4.546 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.836 | 4.836 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики на ПС 110 кВ Парковая | J_UDE-00021-093 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.363 | 0.262 | 0 | 4.101 | 0 | 4.363 | 0.262 | 0 | 4.101 | 0 | 0.59539 | 4.363 | 0.59539 | 4.363 | 0.59539 | 4.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 4.363 | 4.101 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.363 | 4.363 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Модернизация АСУТП, первичного оборудования, оборудования РЗА и ВЧ канала связи для цепей телеуправления ПС 110 кВ Союзная | L_UDE-00021-094 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8323 | 0 | 0 | 3.5643 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61367 | 3.8323 | нд | 0 | нд | 3.8323 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.8323 | Проект включен в ИПР в связи с техническим состоянием АСУТП, первичного оборудования, оборудования РЗА и ВЧ канала связи для цепей телеуправления ПС 110 кВ Союзная. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Организация каналов связи. ВОЛС в Ижевском РЭС протяженностью 36 км | J_UDE-00022-060 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 19.035 | 0.7994 | 0 | 17.3622 | 0.87341 | 19.035 | 0.7994 | 0 | 17.3622 | 0.87341 | 3.2963 | 19.035 | 3.2963 | 19.035 | 3.2963 | 19.035 | 15.835 | 0 | 3.2 | 15.835 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2 | 19.035 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Ижевского РЭС | J_UDE-00022-062 | П | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 27.67 | 1.5988 | 0 | 24.5308 | 1.5404 | 27.67 | 1.5988 | 0 | 24.5308 | 1.5404 | 4.4865 | 27.67 | 4.4865 | 27.67 | 4.4865 | 27.67 | 27.67 | 0 | 0 | 27.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 27.67 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2022 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Завьяловского РЭС | J_UDE-00022-063 | П | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 20.26 | 1.2063 | 0 | 17.944 | 1.1097 | 20.26 | 1.2063 | 0 | 17.944 | 1.1097 | 3.5253 | 20.26 | 3.5253 | 20.26 | 3.5253 | 20.26 | 20.26 | 0 | 0 | 20.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 20.26 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2022 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Ярского РЭС | J_UDE-00022-064 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.72 | 0.40072 | 0 | 6.9132 | 0.40611 | 7.72 | 0.40072 | 0 | 6.9132 | 0.40611 | 1.2521 | 7.72 | 1.2521 | 7.72 | 1.2521 | 7.72 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.72 | 7.72 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Алнашского РЭС | J_UDE-00022-066 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.5 | 0.4767 | 0 | 7.5289 | 0.49442 | 8.5 | 0.4767 | 0 | 7.5289 | 0.49442 | 0.9929 | 8.5 | 0.9929 | 8.5 | 0.9929 | 8.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.5 | 8.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Вавожского РЭС | J_UDE-00022-067 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 15.375 | 0.83422 | 0 | 13.6756 | 0.86523 | 15.375 | 0.83422 | 0 | 13.6756 | 0.86523 | 2.3057 | 15.375 | 2.3057 | 15.375 | 2.3057 | 15.375 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 14.5 | нд | 15.375 | 15.375 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Граховского РЭС | J_UDE-00022-068 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.5 | 0.4767 | 0 | 7.5289 | 0.49442 | 8.5 | 0.4767 | 0 | 7.5289 | 0.49442 | 0.9929 | 8.5 | 0.9929 | 8.5 | 0.9929 | 8.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8 | нд | 8.5 | 8.5 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Кизнерского РЭС | J_UDE-00022-069 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.835 | 0.79566 | 0 | 11.2356 | 0.80373 | 12.835 | 0.79566 | 0 | 11.2356 | 0.80373 | 2.0261 | 12.835 | 2.0261 | 12.835 | 2.0261 | 12.835 | 0 | 0 | 0.835 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.835 | 12 | нд | 12.835 | 12.835 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Киясовского РЭС | J_UDE-00022-070 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.475 | 0.45262 | 0 | 7.5159 | 0.50649 | 8.475 | 0.45262 | 0 | 7.5159 | 0.50649 | 1.3728 | 8.475 | 1.3728 | 8.475 | 1.3728 | 8.475 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 8 | нд | 8.475 | 8.475 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Селтинского РЭС | J_UDE-00022-071 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 8.475 | 0.45262 | 0 | 7.5159 | 0.50649 | 8.475 | 0.45262 | 0 | 7.5159 | 0.50649 | 1.2537 | 8.475 | 1.2537 | 8.475 | 1.2537 | 8.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0.475 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.475 | 8.475 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Сюмсинского РЭС | J_UDE-00022-072 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 10.67 | 0.63843 | 0 | 9.3885 | 0.64308 | 10.67 | 0.63843 | 0 | 9.3885 | 0.64308 | 1.6452 | 10.67 | 1.6452 | 10.67 | 1.6452 | 10.67 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.67 | 10.67 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Камбарского РЭС | J_UDE-00022-073 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.95 | 0.4288 | 0 | 7.0668 | 0.45435 | 7.95 | 0.4288 | 0 | 7.0668 | 0.45435 | 1.2902 | 7.95 | 1.2902 | 7.95 | 1.2902 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.95 | 7.95 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Юкаменского РЭС | J_UDE-00022-074 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 11.15 | 0.61938 | 0 | 9.8375 | 0.69309 | 11.15 | 0.61938 | 0 | 9.8375 | 0.69309 | 1.6353 | 11.15 | 1.6353 | 11.15 | 1.6353 | 11.15 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 10.5 | нд | 11.15 | 11.15 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Шарканского РЭС | J_UDE-00022-075 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 13.71 | 0.67382 | 0 | 11.9079 | 1.1283 | 13.71 | 0.67382 | 0 | 11.9079 | 1.1283 | 2.0981 | 13.71 | 2.0981 | 13.71 | 2.0981 | 13.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.71 | 13 | 13 | 0 | нд | 13.71 | 13.71 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Якшур-Бодьинского РЭС | J_UDE-00022-076 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 17.92 | 0.87312 | 0 | 15.5718 | 1.475 | 17.92 | 0.87312 | 0 | 15.5718 | 1.475 | 2.742 | 17.92 | 2.742 | 17.92 | 2.742 | 17.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.92 | 17 | 17 | 0 | нд | 17.92 | 17.92 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Игринского РЭС | J_UDE-00022-077 | П | 2025 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 16.92 | 0.87312 | 0 | 14.6559 | 1.391 | 16.92 | 0.87312 | 0 | 14.6559 | 1.391 | 2.624 | 16.92 | 2.624 | 16.92 | 2.624 | 16.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.92 | 16 | нд | 16.92 | 16.92 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Кезского РЭС | J_UDE-00022-078 | П | 2025 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 14.835 | 0.79245 | 0 | 12.8239 | 1.2187 | 14.835 | 0.79245 | 0 | 12.8239 | 1.2187 | 2.3036 | 14.835 | 2.3036 | 14.835 | 2.3036 | 14.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.835 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.835 | 14 | нд | 14.835 | 14.835 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация ОТУ. Реконструкция узла связи и телемеханики Балезинского РЭС | J_UDE-00022-079 | П | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 22.67 | 1.1104 | 0 | 19.6938 | 1.8658 | 22.67 | 1.1104 | 0 | 19.6938 | 1.8658 | 3.5707 | 22.67 | 3.5707 | 22.67 | 3.5707 | 22.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 1.17 | 21.5 | 21.5 | 0 | нд | 22.67 | 22.67 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Воткинск. Замена ЛР, ШР и МВ-110кВ яч. Сива I, II на элегазовые, замена устройств РЗА (2 выключателя) | F_UDE-00047-000 | С | 2017 | 2024 | 2025 | 8.9463 | 8.9463 | 1.919 | 47.9137 | 2.7046 | 11.901 | 20.5073 | 12.8008 | 47.9137 | 2.7046 | 11.901 | 20.5073 | 12.8008 | 8.588 | 45.9947 | 8.588 | 45.9947 | 8.588 | 45.9947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9947 | 45.9947 | 0 | 0 | 0 | нд | 45.9947 | 45.9947 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2025 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Нефтемаш. Установка ШУОТ | F_UDE-00049-000 | З | 2018 | 2021 | 2020 | 1.0705 | 1.0705 | 5.7263 | 5.236 | 0.225 | 1.5376 | 2.9604 | 0.51293 | 5.7263 | 0.225 | 1.5376 | 3.9248 | 0.038921 | 0.40891 | 2 | 0.40891 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости по результатам разработки ПСД (приказ от 13.01.2021 № УдЭ-79). Уточнение перечня необходимого оборудования для ШУОТ.
9.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ Балезино. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (8 выключателей) | J_UDE-00052-013 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.6076 | 0.035778 | 0 | 6.2639 | 0.30793 | 6.6076 | 0.035778 | 0 | 6.2639 | 0.30793 | 1.1455 | 6.6076 | 1.1455 | 6.6076 | 1.1455 | 6.6076 | 0 | 0 | 0.0375 | 0.0375 | 6.5701 | 6.5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.6076 | 6.6076 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Каменное. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (8 выключателей) | J_UDE-00052-015 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.7189 | 2.547 | 3.4826 | 0.053852 | 0 | 3.269 | 0.15971 | 4.2863 | 0.053852 | 0.96566 | 3.1383 | 0.12845 | 0.12785 | 0.77361 | 0.12785 | 0.77361 | 0.29171 | 1.7393 | 0.77361 | 1.7393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости по результатам разработки ПСД (приказ от 13.01.2021 № УдЭ-79). Уточнение перечня необходимого оборудования для техперевооружения ПС.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ударник. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (9 выключателей) | J_UDE-00052-017 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.8089 | 2.0319 | 4.9134 | 0.393 | 0 | 4.2948 | 0.22558 | 3.188 | 0.393 | 0 | 2.6036 | 0.19132 | 0.54828 | 3.3304 | 0.54828 | 3.3304 | 0.29332 | 1.156 | 3.3304 | 1.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости по результатам разработки ПСД (приказ от 13.01.2021 № УдЭ-79). Уточнение перечня необходимого оборудования для техперевооружения ПС.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Пирогово. Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ с устройствами РЗА (4 выключателей) | J_UDE-00052-018 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.788 | 0.053852 | 0 | 2.6063 | 0.12782 | 2.788 | 0.053852 | 0 | 2.6063 | 0.12782 | 0.46119 | 2.788 | 0.46119 | 2.788 | 0.46119 | 2.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.788 | 2.788 | 0 | нд | 2.788 | 2.788 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Юськи. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (4 выключателя) | J_UDE-00052-019 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.4215 | 0.145 | 0 | 2.1653 | 0.11117 | 1.3046 | 0.145 | 0 | 1.0485 | 0.11117 | 0.39866 | 2.4215 | 0.39866 | 2.4215 | 0.39866 | 1.3046 | 2.4215 | 1.3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости по результатам разработки ПСД (приказ от 13.01.2021 № УдЭ-79). Уточнение перечня необходимого оборудования для техперевооружения ПС.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Казмаска. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (8 выключателей) | J_UDE-00052-020 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.5516 | 0.41 | 0 | 3.9326 | 0.20897 | 2.6872 | 0.41 | 0 | 2.0682 | 0.20897 | 0.74934 | 4.5516 | 0.74934 | 4.5516 | 0.74934 | 2.6872 | 4.5516 | 2.6872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости по результатам разработки ПСД (приказ от 13.01.2021 № УдЭ-79). Уточнение перечня необходимого оборудования для техперевооружения ПС.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Гольяны. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (10 выключателей) | J_UDE-00052-021 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 7.1996 | 0.576 | 0 | 6.2931 | 0.33054 | 3.0841 | 0.576 | 0 | 2.1775 | 0.33054 | 1.1853 | 7.1996 | 1.1853 | 7.1996 | 1.1853 | 3.0841 | 7.1996 | 3.0841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости по результатам разработки ПСД (приказ от 13.01.2021 № УдЭ-79). Уточнение перечня необходимого оборудования для техперевооружения ПС.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Восточная. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (34 выключателя) | J_UDE-00052-023 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 17.7043 | 0.21541 | 0 | 16.6768 | 0.81209 | 17.7043 | 0.21541 | 0 | 16.6768 | 0.81209 | 3.1537 | 17.7043 | 3.1537 | 17.7043 | 3.1537 | 17.7043 | 0 | 0 | 17.7043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7043 | нд | 17.7043 | 17.7043 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Кировская. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (28 выключателей) | J_UDE-00052-024 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 16.2511 | 0.21467 | 0 | 15.2792 | 0.75723 | 16.2511 | 0.21467 | 0 | 15.2792 | 0.75723 | 2.6831 | 16.2511 | 2.6831 | 16.2511 | 2.6831 | 16.2511 | 0 | 0 | 16.2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2511 | нд | 16.2511 | 16.2511 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Лесная. Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ с устройствами РЗА (12 выключателей) | J_UDE-00052-026 | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.11496 | 6.7976 | 0.1077 | 0 | 6.3782 | 0.31172 | 5.9905 | 0.1077 | 0 | 5.5659 | 0.31692 | 1.1323 | 6.6878 | 1.1323 | 6.6878 | 1.1288 | 5.8755 | 6.6878 | 5.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости по результатам разработки ПСД (приказ от 13.01.2021 № УдЭ-79). Уточнение перечня необходимого оборудования для техперевооружения ПС.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Подборенка. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (18 выключателей) | J_UDE-00052-028 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 9.9177 | 0.10733 | 0 | 9.3483 | 0.46214 | 9.9177 | 0.10733 | 0 | 9.3483 | 0.46214 | 1.6365 | 9.9177 | 1.6365 | 9.9177 | 1.6365 | 9.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9177 | 9.9177 | 0 | нд | 9.9177 | 9.9177 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Подлесная. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (15 выключателей) | J_UDE-00052-029 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 10.3267 | 0.10733 | 0 | 9.7382 | 0.4812 | 10.3267 | 0.10733 | 0 | 9.7382 | 0.4812 | 1.7038 | 10.3267 | 1.7038 | 10.3267 | 1.7038 | 10.3267 | 0 | 0 | 0.1125 | 0 | 10.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 10.2142 | нд | 10.3267 | 10.3267 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Прессовая. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (30 выключателей) | J_UDE-00052-030 | П | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 14.1043 | 0.705 | 0 | 12.7419 | 0.65733 | 14.1043 | 0.705 | 0 | 12.7419 | 0.65733 | 2.3298 | 14.1043 | 2.3298 | 14.1043 | 2.3298 | 14.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1043 | нд | 14.1043 | 14.1043 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Русский Вожой. Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ (8 выключателей) | J_UDE-00052-031 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.8306 | 0.255 | 0 | 2.4456 | 0.12995 | 2.3024 | 0.255 | 0 | 1.9174 | 0.12995 | 0.46782 | 2.8306 | 0.46782 | 2.8306 | 0.46782 | 2.3024 | 2.8306 | 2.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости по результатам разработки ПСД (приказ от 13.01.2021 № УдЭ-79). Уточнение перечня необходимого оборудования для техперевооружения ПС.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Сокол. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (2 выключателя) | J_UDE-00052-032 | П | 2019 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0.036463 | 1.3508 | 0.033747 | 0 | 1.2552 | 0.061902 | 1.3508 | 0.033747 | 0 | 1.2552 | 0.061902 | 0.21771 | 1.3143 | 0.21771 | 1.3143 | 0.21771 | 1.3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3143 | нд | 0 | 1.3143 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Танково. Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ (17 выключателей) | J_UDE-00052-033 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.0889 | 0.603 | 0 | 6.1604 | 0.32546 | 7.0889 | 0.603 | 0 | 6.1604 | 0.32546 | 1.1714 | 7.0889 | 1.1714 | 7.0889 | 1.1714 | 7.0889 | 0 | 0 | 7.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0889 | нд | 7.0889 | 7.0889 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ Кез. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (9 выключателей) | J_UDE-00052-034 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.357 | 0.039417 | 0 | 6.971 | 0.34658 | 7.357 | 0.039417 | 0 | 6.971 | 0.34658 | 1.1708 | 7.357 | 1.1708 | 7.357 | 1.1708 | 7.357 | 0 | 0 | 0.041344 | 0 | 7.3157 | 7.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.357 | 7.357 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ Б. Олып. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (4 выключателя) | J_UDE-00052-035 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.3009 | 0.039417 | 0 | 3.106 | 0.15549 | 3.3009 | 0.039417 | 0 | 3.106 | 0.15549 | 0.52756 | 3.3009 | 0.52756 | 3.3009 | 0.52756 | 3.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041344 | 0.041344 | 3.2596 | 3.2596 | 0 | нд | 3.3009 | 3.3009 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ Пурга. Замена масляных выключателей 1) кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (5 выключателей). | J_UDE-00052-037 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.6835 | 0.059125 | 0 | 3.4508 | 0.1735 | 3.6835 | 0.059125 | 0 | 3.4508 | 0.1735 | 0.3923 | 3.6835 | 0.3923 | 3.6835 | 0.3923 | 3.6835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062015 | 0.062015 | 3.6214 | 3.6214 | 0 | нд | 3.6835 | 3.6835 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение РП-1 10 кВ Уральская. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (5 выключателей). | J_UDE-00052-038 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.6628 | 0.039417 | 0 | 3.4508 | 0.17254 | 3.6628 | 0.039417 | 0 | 3.4508 | 0.17254 | 0.4125 | 3.6628 | 0.4125 | 3.6628 | 0.4125 | 3.6628 | 0 | 0 | 0.041344 | 0 | 3.6214 | 3.6628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6628 | 3.6628 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ Кочишево. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (5 выключателей). | J_UDE-00052-039 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.9711 | 0.039417 | 0 | 3.7446 | 0.18706 | 3.9711 | 0.039417 | 0 | 3.7446 | 0.18706 | 0.63655 | 3.9711 | 0.63655 | 3.9711 | 0.63655 | 3.9711 | 0 | 0 | 0.041344 | 0 | 3.9298 | 3.9711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9711 | 3.9711 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ Варсем. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (9 выключателей). | J_UDE-00052-040 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.6519 | 0.039417 | 0 | 6.2991 | 0.31336 | 6.6519 | 0.039417 | 0 | 6.2991 | 0.31336 | 1.0475 | 6.6519 | 1.0475 | 6.6519 | 1.0475 | 6.6519 | 0 | 0 | 0.041344 | 0 | 6.6105 | 6.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.6519 | 6.6519 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ Жувам. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (7 выключателей). | J_UDE-00052-043 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.3115 | 0.039417 | 0 | 5.0218 | 0.25021 | 5.3115 | 0.039417 | 0 | 5.0218 | 0.25021 | 0.83849 | 5.3115 | 0.83849 | 5.3115 | 0.83849 | 5.3115 | 0 | 0 | 0.041344 | 0 | 5.2701 | 5.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3115 | 5.3115 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ Юдчино. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (8 выключателей). | J_UDE-00052-044 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.9817 | 0.039417 | 0 | 5.6605 | 0.28178 | 5.9817 | 0.039417 | 0 | 5.6605 | 0.28178 | 0.94902 | 5.9817 | 0.94902 | 5.9817 | 0.94902 | 5.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041344 | 0.041344 | 5.9403 | 5.9403 | 0 | нд | 5.9817 | 5.9817 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ Юр. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (7 выключателей). | J_UDE-00052-045 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.3115 | 0.039417 | 0 | 5.0218 | 0.25021 | 5.3115 | 0.039417 | 0 | 5.0218 | 0.25021 | 0.8385 | 5.3115 | 0.8385 | 5.3115 | 0.8385 | 5.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041344 | 0.041344 | 5.2701 | 5.2701 | 0 | нд | 5.3115 | 5.3115 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Болгуры. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (8 выключателей) | J_UDE-00052-046 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.1118 | 0.12416 | 0 | 5.6998 | 0.28787 | 6.1118 | 0.12416 | 0 | 5.6998 | 0.28787 | 0.9473 | 6.1118 | 0.9473 | 6.1118 | 0.9473 | 6.1118 | 0 | 0 | 0.13023 | 0 | 5.9816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13023 | 5.9816 | нд | 6.1118 | 6.1118 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Водозабор. Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ (32 выключателя) | J_UDE-00052-047 | П | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 15.3351 | 0.69 | 0 | 13.9226 | 0.72246 | 15.3351 | 0.69 | 0 | 13.9226 | 0.72246 | 2.325 | 15.3351 | 2.325 | 15.3351 | 2.325 | 15.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3351 | нд | 15.3351 | 15.3351 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Волковская. Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ с устройствами РЗА (10 выключателей) | J_UDE-00052-048 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.793 | 0.062082 | 0 | 5.4581 | 0.27289 | 5.793 | 0.062082 | 0 | 5.4581 | 0.27289 | 0.88721 | 5.793 | 0.88721 | 5.793 | 0.88721 | 5.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065117 | 0.065117 | 5.7279 | 5.7279 | 0 | нд | 5.793 | 5.793 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Городская. Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ с устройствами РЗА (6 выключателей) | J_UDE-00052-050 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.8816 | 0.12416 | 0 | 5.4805 | 0.27703 | 5.8816 | 0.12416 | 0 | 5.4805 | 0.27703 | 0.91253 | 5.8816 | 0.91253 | 5.8816 | 0.91253 | 5.8816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13023 | 0.13023 | 5.7514 | 5.7514 | 0 | нд | 5.8816 | 5.8816 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Гравийная. Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ с устройствами РЗА (8 выключателей) | J_UDE-00052-051 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.8312 | 0.062082 | 0 | 4.5415 | 0.22757 | 4.8312 | 0.062082 | 0 | 4.5415 | 0.22757 | 0.74188 | 4.8312 | 0.74188 | 4.8312 | 0.74188 | 4.8312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065117 | 0.065117 | 4.7661 | 4.7661 | 0 | нд | 4.8312 | 4.8312 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Инструментальная. Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ с устройствами РЗА (26 выключателей) | J_UDE-00052-052 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 14.352 | 0.12416 | 0 | 13.5517 | 0.67607 | 14.352 | 0.12416 | 0 | 13.5517 | 0.67607 | 2.1923 | 14.352 | 2.1923 | 14.352 | 2.1923 | 14.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13023 | 0.13023 | 14.2217 | 14.2217 | 0 | нд | 14.352 | 14.352 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Прудовая. Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ с устройствами РЗА (7 выключателей) | J_UDE-00052-056 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.9808 | 0.12416 | 0 | 5.575 | 0.2817 | 5.9808 | 0.12416 | 0 | 5.575 | 0.2817 | 0.92751 | 5.9808 | 0.92751 | 5.9808 | 0.92751 | 5.9808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13023 | 0.13023 | 5.8506 | 5.8506 | 0 | нд | 5.9808 | 5.9808 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Птицефабрика. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (10 выключателей) | J_UDE-00052-057 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.6235 | 0.12416 | 0 | 7.1402 | 0.35909 | 7.6235 | 0.12416 | 0 | 7.1402 | 0.35909 | 1.1757 | 7.6235 | 1.1757 | 7.6235 | 1.1757 | 7.6235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13023 | 0.13023 | 7.4932 | 7.4932 | 0 | нд | 7.6235 | 7.6235 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Машзавод. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (53 выключателей) | J_UDE-00052-059 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 34.98 | 2.45 | 0 | 30.8998 | 1.6302 | 34.98 | 2.45 | 0 | 30.8998 | 1.6302 | 5.771 | 34.98 | 5.771 | 34.98 | 5.771 | 34.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.98 | 34.98 | 0 | нд | 34.98 | 34.98 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Мостовое. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (5 выключателей) | J_UDE-00052-063 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.1931 | 0.062082 | 0 | 2.9807 | 0.1504 | 3.1931 | 0.062082 | 0 | 2.9807 | 0.1504 | 0.48374 | 3.1931 | 0.48374 | 3.1931 | 0.48374 | 3.1931 | 0.065117 | 0 | 0 | 0 | 3.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065117 | 3.128 | нд | 3.128 | 3.1931 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Дзержинская. Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ с устройствами РЗА (17 выключателей) | J_UDE-00052-067 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 10.7031 | 0.12416 | 0 | 10.0747 | 0.50417 | 10.7031 | 0.12416 | 0 | 10.0747 | 0.50417 | 1.6197 | 10.7031 | 1.6197 | 10.7031 | 1.6197 | 10.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13023 | 0.13023 | 10.5728 | 10.5728 | 0 | нд | 10.7031 | 10.7031 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Нылга. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (11 выключателей) | J_UDE-00052-077 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.6547 | 0.1236 | 0 | 5.9764 | 0.55475 | 6.6547 | 0.1236 | 0 | 5.9764 | 0.55475 | 0.94858 | 6.6547 | 0.94858 | 6.6547 | 0.94858 | 6.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13023 | 0.13023 | 6.5245 | 6.5245 | 0 | нд | 6.6547 | 6.6547 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Ува. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (15 выключателей) | J_UDE-00052-081 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 9.1518 | 0.1236 | 0 | 8.2636 | 0.76453 | 9.1518 | 0.1236 | 0 | 8.2636 | 0.76453 | 1.3027 | 9.1518 | 1.3027 | 9.1518 | 1.3027 | 9.1518 | 0.13023 | 0 | 9.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13023 | 9.0215 | нд | 9.0215 | 9.1518 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Удугучин. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (9 выключателей) | J_UDE-00052-082 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.4753 | 0.1236 | 0 | 5.812 | 0.53968 | 6.4753 | 0.1236 | 0 | 5.812 | 0.53968 | 0.92313 | 6.4753 | 0.92313 | 6.4753 | 0.92313 | 6.4753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13023 | 0.13023 | 6.3451 | 6.3451 | 0 | нд | 6.4753 | 6.4753 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10кВ Алнаши. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (13 выключателей). | J_UDE-00052-086 | П | 2022 | 2025 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.2587 | 0.062049 | 0 | 5.8779 | 0.31869 | 6.7802 | 0.062049 | 0 | 6.3995 | 0.31869 | 0.946 | 6.2587 | 0.946 | 6.2587 | 0.946 | 6.7802 | 0 | 0 | 0 | 6.7802 | 0 | 0 | 0.065117 | 0 | 6.1936 | 0 | 0 | нд | 6.2587 | 6.7802 | Увеличение оценки полной стоимости в связи с уточнением перечня необходимого оборудования для техперевооружения ПС. Перенос сроков выполнения работ на 2022 год в связи с необходимостью замены маслянных выключателей
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ В. Ятчи. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (10 выключателей). | J_UDE-00052-087 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.2709 | 0.44 | 0 | 5.5113 | 0.31956 | 6.2709 | 0.44 | 0 | 5.5113 | 0.31956 | 0.94549 | 6.2709 | 0.94549 | 6.2709 | 0.94549 | 6.2709 | 0 | 0 | 6.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2709 | нд | 6.2709 | 6.2709 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Вавож. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (10 выключателей) | J_UDE-00052-094 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.0737 | 0.1241 | 0 | 6.5896 | 0.35997 | 7.0737 | 0.1241 | 0 | 6.5896 | 0.35997 | 1.0712 | 7.0737 | 1.0712 | 7.0737 | 1.0712 | 7.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13023 | 0.13023 | 6.9434 | 6.9434 | 0 | нд | 7.0737 | 7.0737 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Вала. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (7 выключателей) | J_UDE-00052-095 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.7759 | 0.1241 | 0 | 5.358 | 0.29384 | 5.7759 | 0.1241 | 0 | 5.358 | 0.29384 | 0.87552 | 5.7759 | 0.87552 | 5.7759 | 0.87552 | 5.7759 | 0.13023 | 0 | 0 | 0 | 5.6457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13023 | 5.6457 | нд | 5.6457 | 5.7759 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Мукши. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (10 выключателей) | L_UDE-00052-099 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4703 | 0 | 0 | 3.2273 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4279 | 3.4703 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4703 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.4703 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Пионерская. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (2 выключателя) | L_UDE-00052-100 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61365 | 0 | 0 | 0.57065 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5019 | 0.61365 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.61365 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.61365 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Старые Зятцы. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (12 выключателей) | L_UDE-00052-101 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7418 | 0 | 0 | 3.4798 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55639 | 3.7418 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.7418 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.7418 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Чур. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (7 выключателей) | L_UDE-00052-102 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5768 | 0 | 0 | 2.3968 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8815 | 2.5768 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5768 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.5768 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10кВ Ильинская. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (10 выключателей). | L_UDE-00052-103 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4802 | 0 | 0 | 3.2362 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75009 | 3.4802 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4802 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.4802 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Радист. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (9 выключателей). | L_UDE-00052-104 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1734 | 0 | 0 | 2.9514 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33988 | 3.1734 | нд | 0 | нд | 3.1734 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.1734 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Пазял. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (8 выключателей). | L_UDE-00052-105 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.086 | 0 | 0 | 2.87 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1183 | 3.086 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.086 | нд | нд | 3.086 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Пычас. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (11 выключателей). | L_UDE-00052-106 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0964 | 0 | 0 | 3.8094 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0577 | 4.0964 | нд | 0 | нд | 4.0964 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.0964 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Люга. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (9 выключателей). | L_UDE-00052-107 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4665 | 0 | 0 | 3.2235 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4383 | 3.4665 | нд | 0 | нд | 3.4665 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.4665 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Горняк. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (7 выключателей). | L_UDE-00052-108 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.823 | 0.40329 | 0 | 2.2507 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63306 | 2.823 | нд | 0 | нд | 2.823 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.823 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Б.Уча. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (9 выключателей). | L_UDE-00052-109 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5543 | 0 | 0 | 3.3053 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66867 | 3.5543 | нд | 0 | нд | 3.5543 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.5543 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Сельская. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (2 выключателей). | L_UDE-00052-110 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0565 | 0 | 0 | 0.98249 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59783 | 1.0565 | нд | 0 | нд | 1.0565 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.0565 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Чумайтло. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (9 выключателей). | L_UDE-00052-111 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5104 | 0 | 0 | 3.2644 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2293 | 3.5104 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5104 | нд | нд | 3.5104 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Арзамасцево. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (5 выключателей) | J_UDE-00052-112 | П | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.1931 | 0.061798 | 0 | 2.8652 | 0.2661 | 3.1931 | 0.061798 | 0 | 2.8652 | 0.2661 | 0.45531 | 3.1931 | 0.45531 | 3.1931 | 0.45531 | 3.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1931 | нд | 3.1931 | 3.1931 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Кулюшево новое. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (7 выключателей) | J_UDE-00052-113 | П | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.5581 | 0.041199 | 0 | 3.2195 | 0.29748 | 3.5581 | 0.041199 | 0 | 3.2195 | 0.29748 | 0.50628 | 3.5581 | 0.50628 | 3.5581 | 0.50628 | 3.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5581 | нд | 3.5581 | 3.5581 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Кулюшево старое. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (2 выключателя) | J_UDE-00052-114 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.1273 | 0.041199 | 0 | 1.9088 | 0.17728 | 2.1273 | 0.041199 | 0 | 1.9088 | 0.17728 | 0.30328 | 2.1273 | 0.30328 | 2.1273 | 0.30328 | 2.1273 | 0.043411 | 0 | 2.0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043411 | 2.0839 | нд | 2.0839 | 2.1273 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Асаново. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (5 выключателей). | L_UDE-00052-116 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1778 | 0 | 0 | 2.0258 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0049 | 2.1778 | нд | 0 | нд | 2.1778 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.1778 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Варзи-Ятчи. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (11 выключателей). | L_UDE-00052-117 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8058 | 0 | 0 | 3.5398 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57757 | 3.8058 | нд | 0 | нд | 3.8058 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.8058 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Кузебаево. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (9 выключателей). | L_UDE-00052-118 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5338 | 0 | 0 | 3.2868 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66867 | 3.5338 | нд | 0 | нд | 3.5338 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.5338 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Кизнер-35. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (11 выключателей) | J_UDE-00052-121 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.6042 | 0.46 | 0 | 6.5054 | 0.63882 | 7.6042 | 0.46 | 0 | 6.5054 | 0.63882 | 1.0627 | 7.6042 | 1.0627 | 7.6042 | 1.0627 | 7.6042 | 0 | 0 | 7.6042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6042 | нд | 7.6042 | 7.6042 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Васильево. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (8 выключателей) | J_UDE-00052-123 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.0714 | 0.49 | 0 | 5.0714 | 0.51005 | 6.0714 | 0.49 | 0 | 5.0714 | 0.51005 | 0.8547 | 6.0714 | 0.8547 | 6.0714 | 0.8547 | 6.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0714 | 6.0714 | 0 | нд | 6.0714 | 6.0714 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Вичурка. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (5 выключателей) | J_UDE-00052-124 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.4608 | 0.14 | 0 | 3.03 | 0.29073 | 3.4608 | 0.14 | 0 | 3.03 | 0.29073 | 0.48718 | 3.4608 | 0.48718 | 3.4608 | 0.48718 | 3.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4608 | 3.4608 | 0 | нд | 3.4608 | 3.4608 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Яжбахтино. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (7 выключателей) | J_UDE-00052-125 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.6621 | 0.045422 | 0 | 4.2266 | 0.39008 | 4.6621 | 0.045422 | 0 | 4.2266 | 0.39008 | 0.66295 | 4.6621 | 0.66295 | 4.6621 | 0.66295 | 4.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047861 | 0.047861 | 4.6142 | 4.6142 | 0 | нд | 4.6621 | 4.6621 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ильдибаево. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (8 выключателей) | J_UDE-00052-126 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.0112 | 0.48 | 0 | 5.0262 | 0.505 | 6.0112 | 0.48 | 0 | 5.0262 | 0.505 | 0.85255 | 6.0112 | 0.85255 | 6.0112 | 0.85255 | 6.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0112 | 6.0112 | 0 | нд | 6.0112 | 6.0112 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Салья. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (1 выключатель) | J_UDE-00052-127 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.73594 | 0.09 | 0 | 0.58411 | 0.061825 | 0.73594 | 0.09 | 0 | 0.58411 | 0.061825 | 0.10437 | 0.73594 | 0.10437 | 0.73594 | 0.10437 | 0.73594 | 0.73594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73594 | нд | 0 | 0.73594 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Бараны. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (3 выключателя) | J_UDE-00052-129 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.8287 | 0.045422 | 0 | 2.5472 | 0.23605 | 2.8287 | 0.045422 | 0 | 2.5472 | 0.23605 | 0.44105 | 2.8287 | 0.44105 | 2.8287 | 0.44105 | 2.8287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047861 | 0.047861 | 2.7808 | 2.7808 | 0 | нд | 2.8287 | 2.8287 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Васильевская. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (5 выключателей) | J_UDE-00052-130 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.1247 | 0.042696 | 0 | 3.7369 | 0.34502 | 4.1247 | 0.042696 | 0 | 3.7369 | 0.34502 | 0.6249 | 4.1247 | 0.6249 | 4.1247 | 0.6249 | 4.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044989 | 0.044989 | 4.0797 | 4.0797 | 0 | нд | 4.1247 | 4.1247 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Курья. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (6 выключателей) | J_UDE-00052-132 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.7189 | 0.045422 | 0 | 4.2786 | 0.39485 | 4.7189 | 0.045422 | 0 | 4.2786 | 0.39485 | 0.72916 | 4.7189 | 0.72916 | 4.7189 | 0.72916 | 4.7189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047861 | 0.047861 | 4.671 | 4.671 | 0 | нд | 4.7189 | 4.7189 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Кечево. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (8 выключателей) | J_UDE-00052-133 | П | 2022 | 2025 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.5325 | 0.44 | 0 | 4.6277 | 0.46478 | 5.5325 | 0.44 | 0 | 4.6277 | 0.46478 | 0.78471 | 5.5325 | 0.78471 | 5.5325 | 0.78471 | 5.5325 | 0 | 0 | 0 | 5.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5325 | 0 | 0 | нд | 5.5325 | 5.5325 | Перенос сроков выполнения работ на 2022 год в связи с необходимостью замены маслянных выключателей
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Уром. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (8 выключателей) | J_UDE-00052-134 | П | 2022 | 2025 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.7704 | 0.46 | 0 | 4.8256 | 0.48476 | 5.7704 | 0.46 | 0 | 4.8256 | 0.48476 | 0.81839 | 5.7704 | 0.81839 | 5.7704 | 0.81839 | 5.7704 | 0 | 0 | 0 | 5.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7704 | 0 | 0 | нд | 5.7704 | 5.7704 | Перенос сроков выполнения работ на 2022 год в связи с необходимостью замены маслянных выключателей
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Норья. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (4 выключателя) | J_UDE-00052-135 | П | 2022 | 2025 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.7057 | 0.15 | 0 | 2.3284 | 0.2273 | 2.7057 | 0.15 | 0 | 2.3284 | 0.2273 | 0.38374 | 2.7057 | 0.38374 | 2.7057 | 0.38374 | 2.7057 | 0 | 0 | 0 | 2.7057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7057 | 0 | 0 | нд | 2.7057 | 2.7057 | Перенос сроков выполнения работ на 2022 год в связи с необходимостью замены маслянных выключателей
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Селты. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (10 выключателей) | J_UDE-00052-137 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.9044 | 0.1303 | 0 | 6.4228 | 0.35132 | 6.9044 | 0.1303 | 0 | 6.4228 | 0.35132 | 1.0459 | 6.9044 | 1.0459 | 6.9044 | 1.0459 | 6.9044 | 0 | 0 | 6.9044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9044 | нд | 6.9044 | 6.9044 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Парзи. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (6 выключателей) | J_UDE-00052-149 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.7052 | 0.045422 | 0 | 5.1821 | 0.4777 | 5.7052 | 0.045422 | 0 | 5.1821 | 0.4777 | 0.8674 | 5.7052 | 0.8674 | 5.7052 | 0.8674 | 5.7052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047861 | 0.047861 | 5.6573 | 5.6573 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.7052 | 5.7052 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Педоново. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (3 выключателя) | J_UDE-00052-150 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.2152 | 0.045422 | 0 | 2.9013 | 0.26853 | 3.2152 | 0.045422 | 0 | 2.9013 | 0.26853 | 0.49291 | 3.2152 | 0.49291 | 3.2152 | 0.49291 | 3.2152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047861 | 0.047861 | 3.1674 | 3.1674 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2152 | 3.2152 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Сянино. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (7 выключателей) | J_UDE-00052-153 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.0098 | 0.1303 | 0 | 8.4209 | 0.4586 | 9.0098 | 0.1303 | 0 | 8.4209 | 0.4586 | 1.4656 | 9.0098 | 1.4656 | 9.0098 | 1.4656 | 9.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13674 | 0.13674 | 8.873 | 8.873 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.0098 | 9.0098 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Быги. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (7 выключателей) | J_UDE-00052-154 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.7201 | 0.065151 | 0 | 4.4146 | 0.24027 | 4.7201 | 0.065151 | 0 | 4.4146 | 0.24027 | 0.71412 | 4.7201 | 0.71412 | 4.7201 | 0.71412 | 4.7201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068372 | 0.068372 | 4.6517 | 4.6517 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7201 | 4.7201 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Малиновка. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (7 выключателей) | J_UDE-00052-157 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.5933 | 0.1303 | 0 | 5.1785 | 0.28451 | 5.5933 | 0.1303 | 0 | 5.1785 | 0.28451 | 0.84823 | 5.5933 | 0.84823 | 5.5933 | 0.84823 | 5.5933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13674 | 0.13674 | 5.4566 | 5.4566 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5933 | 5.5933 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Сосновка. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (4 выключателя) | J_UDE-00052-158 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.1656 | 0.1303 | 0 | 3.8235 | 0.21175 | 4.1656 | 0.1303 | 0 | 3.8235 | 0.21175 | 0.63296 | 4.1656 | 0.63296 | 4.1656 | 0.63296 | 4.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13674 | 0.13674 | 4.0288 | 4.0288 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1656 | 4.1656 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Поршур. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (12 выключателей). | J_UDE-00052-169 | П | 2022 | 2025 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.9965 | 0.062082 | 0 | 5.652 | 0.28247 | 7.9954 | 0.062082 | 0 | 7.6508 | 0.28247 | 0.90732 | 5.9965 | 0.90732 | 5.9965 | 0.90732 | 7.9954 | 0 | 0 | 0 | 7.9954 | 0 | 0 | 0.065117 | 0 | 5.9314 | 0 | 0 | нд | 5.9965 | 7.9954 | Увеличение оценки полной стоимости в связи с уточнением перечня необходимого оборудования для техперевооружения ПС. Перенос сроков выполнения работ на 2022 год в связи с необходимостью замены маслянных выключателей
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Машдеталь. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (8 выключателей). | J_UDE-00052-170 | П | 2023 | 2025 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.4649 | 0.062082 | 0 | 4.1925 | 0.21031 | 4.4649 | 0.062082 | 0 | 4.1925 | 0.21031 | 0.67233 | 4.4649 | 0.67233 | 4.4649 | 0.67233 | 4.4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4649 | 0.065117 | 0 | 4.3998 | 0 | 0 | нд | 4.4649 | 4.4649 | Перенос сроков выполнения работ на 2023 год в связи с необходимостью замены маслянных выключателей
9.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Васильево с заменой 2-х силовых трансформаторов 1,6 на 2 трансформатора мощностью 2,5 МВА | L_UDE-00052-175 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | 0 | 0 | 0.46 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48132 | 0.5 | нд | 0 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.5 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Пурга. Оснащение бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУ от СОПТ. | K_UDE-00052-176 | Н | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 0.072245 | 0.029867 | 0.44416 | 0.02116 | 0 | 0.402 | 0.021 | 0.44416 | 0.029867 | 0 | 0.39329 | 0.021 | 0.068803 | 0.423 | 0.068803 | 0.423 | 0.067386 | 0.41429 | 0.423 | 0 | 0 | 0.41429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.41429 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2022 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Воткинск. Оснащение бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУ от СОПТ. | K_UDE-00052-177 | Н | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 0.083145 | 0.029867 | 0.51116 | 0.02116 | 0 | 0.466 | 0.024 | 0.51116 | 0.029867 | 0 | 0.45729 | 0.024 | 0.079703 | 0.49 | 0.079703 | 0.49 | 0.078286 | 0.48129 | 0.49 | 0 | 0 | 0.48129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.48129 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2022 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Водозабор. Оснащение бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУ от СОПТ. | K_UDE-00052-178 | Н | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 0.083145 | 0.029867 | 0.51116 | 0.02116 | 0 | 0.466 | 0.024 | 0.51116 | 0.029867 | 0 | 0.45729 | 0.024 | 0.079703 | 0.49 | 0.079703 | 0.49 | 0.078286 | 0.48129 | 0.49 | 0 | 0 | 0.48129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.48129 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2022 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Можга. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ с устройствами РЗА (2 выключателя). | J_UDE-00052-179 | П | 2023 | 2025 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.4283 | 0.12416 | 0 | 3.1427 | 0.16145 | 3.4283 | 0.12416 | 0 | 3.1427 | 0.16145 | 0.52056 | 3.4283 | 0.52056 | 3.4283 | 0.52056 | 3.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4283 | 0.13023 | 0 | 3.2981 | 0 | 0 | нд | 3.4283 | 3.4283 | Перенос сроков выполнения работ на 2023 год в связи с необходимостью замены маслянных выключателей
9.2.1.2 | Модернизация РП 10 кВ Мостовое. Оснащение устройством передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) | K_UDE-00052-256 | П | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.28221 | 3.3 | 0.3 | 2.7 | 0 | 0.3 | 3.3 | 0.3 | 2.7 | 0 | 0.3 | 0.49322 | 3 | 0.49322 | 3 | 0.49614 | 3.0178 | 3 | 0 | 0 | 3.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.0178 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2022 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУ от СОПТ ПС на ПС 110 кВ Красногорье | K_UDE-00052-267 | П | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.029867 | 0.48968 | 0.02016 | 0 | 0.44552 | 0.024 | 0.48968 | 0.029867 | 0 | 0.43581 | 0.024 | 0.076064 | 0.46852 | 0.076064 | 0.46852 | 0.074651 | 0.45981 | 0.46852 | 0 | 0 | 0.45981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.45981 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2022 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУ от СОПТ ПС на ПС 110 кВ Мостовое | K_UDE-00052-268 | П | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.029434 | 0.42369 | 0.02016 | 0 | 0.38253 | 0.021 | 0.42369 | 0.029434 | 0 | 0.37326 | 0.021 | 0.064465 | 0.40253 | 0.064465 | 0.40253 | 0.06314 | 0.39426 | 0.40253 | 0 | 0 | 0.39426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.39426 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2022 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Воткинск с заменой ЛР, ШР и МВ-110 кВ яч. Успенка, ОМВ, на элегазовые, замена устройств РЗА (2 выключателя) | F_UDE-00075-000 | П | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 40.3681 | 2.123 | 14.6489 | 23.5963 | 0 | 40.3681 | 2.123 | 14.6489 | 23.5963 | 0 | 8.1233 | 40.3681 | 8.1233 | 40.3681 | 8.1233 | 40.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.123 | 2.123 | 0 | 0 | 38.2451 | 38.2451 | 0 | нд | 40.3681 | 40.3681 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Россия. Замена МВ 6 кВ на ВВ 6 кВ (11 выключателей) | G_UDE-00076-002 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.201 | 0.5 | 1.8787 | 1.4462 | 1.3761 | 3.155 | 0.5 | 0.83276 | 0.44621 | 1.3761 | 0.82555 | 5.201 | 0.82555 | 5.201 | 0.82555 | 3.155 | 5.201 | 3.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам разработки ПСД (приказ от 13.01.2021 № УдЭ-79). Уточнение перечня необходимого оборудования для модернизации ВЛ.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Машдеталь. Оснащение устройствами компенсации емкостных токов | F_UDE-00106-000 | С | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 0.76308 | 0.20049 | 4.2 | 0.2 | 1.736 | 1.76 | 0.504 | 4.2 | 0.2 | 1.736 | 1.76 | 0.504 | 0.72675 | 4 | 0.72675 | 4 | 0.72666 | 3.9995 | 4 | 0 | 0 | 3.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.9995 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2022 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Газовая с заменой АКБ, ШУОТ | G_UDE-00181-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.902 | 0.18461 | 1.3562 | 1.4887 | 0.87245 | 3.902 | 0.18461 | 1.3562 | 1.4887 | 0.87245 | 0.72599 | 3.902 | 0.72599 | 3.902 | 0.72599 | 3.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0.202 | 3.7 | 3.7 | 0 | нд | 3.902 | 3.902 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Успенка с заменой МВ-10 на ВВ-10 (14 выключателей) | G_UDE-00182-001 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.5597 | 0.045 | 1.8766 | 1.8625 | 1.7757 | 5.5597 | 0.045 | 1.8766 | 1.8625 | 1.7757 | 0.91025 | 5.5597 | 0.91025 | 5.5597 | 0.91025 | 5.5597 | 0.045 | 0 | 5.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 5.5147 | нд | 5.5147 | 5.5597 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Ильинская с заменой МВ-10 на ВВ-10 (12 выключателей) | G_UDE-00182-002 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.505 | 0.023 | 1.5322 | 1.5539 | 0.39589 | 3.505 | 0.023 | 1.5322 | 1.5539 | 0.39589 | 0.60899 | 3.505 | 0.60899 | 3.505 | 0.60899 | 3.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 | 3.482 | 3.482 | 0 | нд | 3.505 | 3.505 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110кВ Сибирская. ЗРУ. Замена аккумуляторной батареи с заменой подзарядных устройств | G_UDE-00183-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.6403 | 0.21929 | 1.7507 | 1.7416 | 0.92878 | 4.6403 | 0.21929 | 1.7507 | 1.7416 | 0.92878 | 0.92386 | 4.6403 | 0.92386 | 4.6403 | 0.92386 | 4.6403 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | 4.4003 | 4.4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6403 | 4.6403 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Воткинск с заменой ЛР, ШР и МВ-110 кВ яч. Инструментальная I, II на элегазовые, замена устройств РЗА (2 выключателя) | G_UDE-00186-000 | П | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 54.9078 | 2.5682 | 11.6217 | 23.9343 | 16.7836 | 54.9078 | 2.5682 | 11.6217 | 23.9343 | 16.7836 | 9.5492 | 54.9078 | 9.5492 | 54.9078 | 9.5492 | 54.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1078 | 3.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | нд | 3.1078 | 54.9078 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110кВ Кестым. ОПУ. Замена аккумуляторной батареи с заменой подзарядных устройств | G_UDE-00188-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.266 | 0.045968 | 0.99777 | 1.0118 | 1.2104 | 3.266 | 0.045968 | 0.99777 | 1.0118 | 1.2104 | 0.51258 | 3.266 | 0.51258 | 3.266 | 0.51258 | 3.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0.106 | 3.16 | 3.16 | 0 | нд | 3.266 | 3.266 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПС 110 кВ Воткинск. Модернизация АОПО и АЛАР ВЛ 110 кВ Воткинск- Успенка. | G_UDE-00196-003 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.975 | 0.08599 | 0.8745 | 0.87626 | 0.13825 | 1.975 | 0.08599 | 0.8745 | 0.87626 | 0.13825 | 0.36293 | 1.975 | 0.36293 | 1.975 | 0.36293 | 1.975 | 0.05 | 0 | 1.925 | 0.05 | 0 | 1.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.925 | 1.975 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация АОСН ПС 110 кВ Поршур. | G_UDE-00196-004 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.115 | 0.001791 | 0.062819 | 0.033139 | 0.01725 | 0.115 | 0.001791 | 0.062819 | 0.033139 | 0.01725 | 0.01871 | 0.115 | 0.01871 | 0.115 | 0.01871 | 0.115 | 0.002999 | 0 | 0.112 | 0.002999 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.112 | 0.115 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПС 220 кВ Глазов. Модернизация АОПО КЛ 35 кВ Звездная- Глазов. Модернизация УПАСК(ПРМ) ВЛ 220 кВ Звездная-Глазов. | G_UDE-00196-005 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.458 | 0.018825 | 0.53841 | 0.72581 | 0.17496 | 1.458 | 0.018825 | 0.53841 | 0.72581 | 0.17496 | 0.26497 | 1.458 | 0.26497 | 1.458 | 0.26497 | 1.458 | 0.037 | 0 | 1.421 | 0.037 | 0 | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.421 | 1.458 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация АЛАР ПС 110 кВ Селты, АОПО ВЛ 110 кВ Селты- Валамаз. Модернизация АОПО ВЛ 110 кВ Селты- Сюмси | G_UDE-00197-004 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.979 | 0.051394 | 1.118 | 1.1343 | 0.6753 | 2.979 | 0.051394 | 1.118 | 1.1343 | 0.6753 | 0.44452 | 2.979 | 0.44452 | 2.979 | 0.44452 | 2.979 | 0 | 0 | 0.096 | 0.096 | 2.883 | 2.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.979 | 2.979 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Модернизация АЛАР ПС 110 кВ Сюмси. | G_UDE-00197-005 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.489 | 0.026156 | 0.55921 | 0.56687 | 0.33676 | 1.489 | 0.026156 | 0.55921 | 0.56687 | 0.33676 | 0.24309 | 1.489 | 0.24309 | 1.489 | 0.24309 | 1.489 | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | 1.441 | 1.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.489 | 1.489 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 220кВ Юбилейная. ОПУ. Замена аккумуляторной батареи с заменой подзарядных устройств | G_UDE-00220-000 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.0083 | 0.371 | 2.118 | 2.187 | 0.33226 | 5.0083 | 0.371 | 2.118 | 2.187 | 0.33226 | 0.82727 | 5.0083 | 0.82727 | 5.0083 | 0.82727 | 5.0083 | 0.371 | 0 | 4.6373 | 0.371 | 0 | 4.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6373 | 5.0083 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110кВ Воткинск. Замена ЛР, ШР и МВ-110кВ яч. Прудовая 1,2 на элегазовые, замена устройств РЗА (2 выключателя) | G_UDE-00222-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 49.6541 | 2.542 | 18.1182 | 28.994 | 0 | 49.6541 | 2.542 | 18.1182 | 28.994 | 0 | 8.902 | 49.6541 | 8.902 | 49.6541 | 8.902 | 49.6541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.542 | 2.542 | 47.1121 | 47.1121 | 0 | 0 | 0 | нд | 49.6541 | 49.6541 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110кВ Воткинск. Замена ЛР, ШР и МВ-110кВ яч. Т-1, Т-2 на элегазовые, замена устройств РЗА (2 выключателя) | G_UDE-00223-000 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 44 | 5.432 | 13.04 | 19.813 | 5.715 | 44 | 5.432 | 13.04 | 19.813 | 5.715 | 8.5048 | 44 | 8.5048 | 44 | 8.5048 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | нд | 44 | 44 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2025 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110кВ Водозабор. Замена ЛР, ШР и МВ-110кВ яч. Воткинск 1,2 на элегазовые (2 выключателя) | G_UDE-00224-000 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 50.7541 | 2.538 | 18.0203 | 30.1958 | 0 | 50.7541 | 2.538 | 18.0203 | 30.1958 | 0 | 9.185 | 50.7541 | 9.185 | 50.7541 | 9.185 | 50.7541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.538 | 2.538 | 0 | 0 | 48.2161 | 48.2161 | 0 | нд | 50.7541 | 50.7541 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Автозавод. Замена МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ (43 выключателя) | G_UDE-00230-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 16.128 | 1.933 | 4.1523 | 8.9617 | 1.081 | 16.128 | 1.933 | 4.1523 | 8.9617 | 1.081 | 2.8949 | 16.128 | 2.8949 | 16.128 | 2.8949 | 16.128 | 16.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.128 | нд | 0 | 16.128 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Рабочая. Замена МВ 6 кВ на ВВ 6 кВ (34 выключателя) | G_UDE-00232-000 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 15.479 | 1.539 | 7.8105 | 4.3971 | 1.7323 | 15.479 | 1.539 | 7.8105 | 4.3971 | 1.7323 | 2.9185 | 15.479 | 2.9185 | 15.479 | 2.9185 | 15.479 | 0 | 0 | 15.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.479 | нд | 15.479 | 15.479 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Воткинск. Замена МВ 6 кВ на ВВ 6 кВ, устройств РЗА (24 выключателя) | G_UDE-00234-000 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 8.783 | 0.045 | 3.9933 | 3.9781 | 0.76657 | 8.783 | 0.045 | 3.9933 | 3.9781 | 0.76657 | 1.6271 | 8.783 | 1.6271 | 8.783 | 1.6271 | 8.783 | 0.045 | 0 | 8.738 | 8.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.738 | 8.783 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Модернизация ПА ПС 110 кВ Водозабор. Оснащение УПАСК ВЛ 110 кВ Водозабор - Воткинск - Сива | G_UDE-00235-000 | С | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 9.7936 | 2.8589 | 8 | 1 | 6.324 | 0.308 | 0.368 | 56.6958 | 2.8333 | 4.724 | 44.3448 | 4.7936 | 0.96931 | 5.4 | 0.96931 | 5.4 | 9.2998 | 53.8368 | 5.4 | 47.7368 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 6.1 | Увеличение стоимости по результатам разработки ПСД (приказ от 13.01.2021 № УдЭ-79). Уточнение перечня необходимого оборудования РЗиА для оснащения УПАСК.
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Пирогово. | G_UDE-00236-000 | П | 2023 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.262 | 0.016736 | 0.19037 | 0.01096 | 0.043932 | 0.262 | 0.016736 | 0.19037 | 0.01096 | 0.043932 | 0.056577 | 0.262 | 0.056577 | 0.262 | 0.056577 | 0.262 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.262 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Вокзальная. | G_UDE-00237-000 | П | 2023 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.262 | 0.016736 | 0.19037 | 0.01096 | 0.043932 | 0.262 | 0.016736 | 0.19037 | 0.01096 | 0.043932 | 0.041752 | 0.262 | 0.041752 | 0.262 | 0.041752 | 0.262 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.262 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Можга. | G_UDE-00238-000 | П | 2023 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.131 | 0.008368 | 0.095186 | 0.00548 | 0.021966 | 0.131 | 0.008368 | 0.095186 | 0.00548 | 0.021966 | 0.027367 | 0.131 | 0.027367 | 0.131 | 0.027367 | 0.131 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.131 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Поршур. | G_UDE-00239-000 | П | 2023 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.262 | 0.016736 | 0.19037 | 0.01096 | 0.043932 | 0.262 | 0.016736 | 0.19037 | 0.01096 | 0.043932 | 0.054756 | 0.262 | 0.054756 | 0.262 | 0.054756 | 0.262 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.262 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Мазунино. | G_UDE-00240-000 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.2605 | 0.017671 | 0.18144 | 0.011434 | 0.049959 | 0.2605 | 0.017671 | 0.18144 | 0.011434 | 0.049959 | 0.054106 | 0.2605 | 0.054106 | 0.2605 | 0.054106 | 0.2605 | 0.019074 | 0 | 0.24143 | 0 | 0 | 0.019074 | 0 | 0.24143 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24143 | 0.2605 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Дубровка. | G_UDE-00241-000 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.2605 | 0.017671 | 0.18144 | 0.011434 | 0.049959 | 0.2605 | 0.017671 | 0.18144 | 0.011434 | 0.049959 | 0.039096 | 0.2605 | 0.039096 | 0.2605 | 0.039096 | 0.2605 | 0.019074 | 0 | 0.24143 | 0 | 0 | 0.019074 | 0 | 0.24143 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24143 | 0.2605 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Танково. | G_UDE-00242-000 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.2605 | 0.017671 | 0.18144 | 0.011434 | 0.049959 | 0.2605 | 0.017671 | 0.18144 | 0.011434 | 0.049959 | 0.053307 | 0.2605 | 0.053307 | 0.2605 | 0.053307 | 0.2605 | 0.019074 | 0 | 0.24143 | 0 | 0 | 0.019074 | 0 | 0.24143 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24143 | 0.2605 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Майская. | G_UDE-00243-000 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.2605 | 0.017671 | 0.18144 | 0.011434 | 0.049959 | 0.2605 | 0.017671 | 0.18144 | 0.011434 | 0.049959 | 0.053307 | 0.2605 | 0.053307 | 0.2605 | 0.053307 | 0.2605 | 0.019074 | 0 | 0.24143 | 0 | 0 | 0.019074 | 0 | 0.24143 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24143 | 0.2605 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Нефтемаш. | G_UDE-00244-000 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.2605 | 0.017671 | 0.18144 | 0.011434 | 0.049959 | 0.2605 | 0.017671 | 0.18144 | 0.011434 | 0.049959 | 0.053307 | 0.2605 | 0.053307 | 0.2605 | 0.053307 | 0.2605 | 0.019074 | 0 | 0.24143 | 0 | 0 | 0.019074 | 0 | 0.24143 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24143 | 0.2605 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Подборенка. | G_UDE-00245-000 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.2605 | 0.017671 | 0.18144 | 0.011434 | 0.049959 | 0.2605 | 0.017671 | 0.18144 | 0.011434 | 0.049959 | 0.053307 | 0.2605 | 0.053307 | 0.2605 | 0.053307 | 0.2605 | 0.019074 | 0 | 0.24143 | 0 | 0 | 0.019074 | 0 | 0.24143 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24143 | 0.2605 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Рабочая. | G_UDE-00246-000 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.2605 | 0.017671 | 0.18144 | 0.011434 | 0.049959 | 0.2605 | 0.017671 | 0.18144 | 0.011434 | 0.049959 | 0.053307 | 0.2605 | 0.053307 | 0.2605 | 0.053307 | 0.2605 | 0.019074 | 0 | 0.24143 | 0 | 0 | 0.019074 | 0 | 0.24143 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24143 | 0.2605 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Юрино. | G_UDE-00247-000 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.1448 | 0.009 | 0.106 | 0.006 | 0.023803 | 0.1448 | 0.009 | 0.106 | 0.006 | 0.023803 | 0.021844 | 0.1448 | 0.021844 | 0.1448 | 0.021844 | 0.1448 | 0.009474 | 0 | 0.13533 | 0 | 0 | 0.009474 | 0 | 0.13533 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13533 | 0.1448 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Алнаши. | G_UDE-00248-000 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.28953 | 0.018534 | 0.21363 | 0.010681 | 0.046692 | 0.28953 | 0.018534 | 0.21363 | 0.010681 | 0.046692 | 0.043671 | 0.28953 | 0.043671 | 0.28953 | 0.043671 | 0.28953 | 0.018534 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0.018534 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.271 | 0.28953 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Воткинск | G_UDE-00249-000 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.28961 | 0.017671 | 0.21054 | 0.011434 | 0.049959 | 0.28961 | 0.017671 | 0.21054 | 0.011434 | 0.049959 | 0.057688 | 0.28961 | 0.057688 | 0.28961 | 0.057688 | 0.28961 | 0.019074 | 0 | 0.27053 | 0 | 0 | 0.019074 | 0 | 0.27053 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27053 | 0.28961 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Инструментальная. | G_UDE-00250-000 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.28961 | 0.017671 | 0.21054 | 0.011434 | 0.049959 | 0.28961 | 0.017671 | 0.21054 | 0.011434 | 0.049959 | 0.057688 | 0.28961 | 0.057688 | 0.28961 | 0.057688 | 0.28961 | 0.019074 | 0 | 0.27053 | 0 | 0 | 0.019074 | 0 | 0.27053 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27053 | 0.28961 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Городская. | G_UDE-00251-000 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.28961 | 0.017671 | 0.21054 | 0.011434 | 0.049959 | 0.28961 | 0.017671 | 0.21054 | 0.011434 | 0.049959 | 0.057688 | 0.28961 | 0.057688 | 0.28961 | 0.057688 | 0.28961 | 0.019074 | 0 | 0.27053 | 0 | 0 | 0.019074 | 0 | 0.27053 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27053 | 0.28961 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Уральская. | G_UDE-00252-000 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.30119 | 0.019 | 0.219 | 0.012 | 0.05119 | 0.30119 | 0.019 | 0.219 | 0.012 | 0.05119 | 0.042827 | 0.30119 | 0.042827 | 0.30119 | 0.042827 | 0.30119 | 0.019704 | 0 | 0.28149 | 0 | 0 | 0.019704 | 0 | 0.28149 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28149 | 0.30119 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Подлесная. | G_UDE-00253-000 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.30119 | 0.019 | 0.219 | 0.012 | 0.05119 | 0.30119 | 0.019 | 0.219 | 0.012 | 0.05119 | 0.042618 | 0.30119 | 0.042618 | 0.30119 | 0.042618 | 0.30119 | 0.019704 | 0 | 0.28149 | 0 | 0 | 0.019704 | 0 | 0.28149 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28149 | 0.30119 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Восточная. | G_UDE-00254-000 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.30119 | 0.019 | 0.219 | 0.012 | 0.05119 | 0.30119 | 0.019 | 0.219 | 0.012 | 0.05119 | 0.042618 | 0.30119 | 0.042618 | 0.30119 | 0.042618 | 0.30119 | 0.019704 | 0 | 0.28149 | 0 | 0 | 0.019704 | 0 | 0.28149 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28149 | 0.30119 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Игерман. | G_UDE-00255-000 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.30119 | 0.019 | 0.219 | 0.012 | 0.05119 | 0.30119 | 0.019 | 0.219 | 0.012 | 0.05119 | 0.042618 | 0.30119 | 0.042618 | 0.30119 | 0.042618 | 0.30119 | 0.019704 | 0 | 0.28149 | 0 | 0 | 0.019704 | 0 | 0.28149 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28149 | 0.30119 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Гравийная. | G_UDE-00256-000 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.30119 | 0.019 | 0.219 | 0.012 | 0.05119 | 0.30119 | 0.019 | 0.219 | 0.012 | 0.05119 | 0.042618 | 0.30119 | 0.042618 | 0.30119 | 0.042618 | 0.30119 | 0.019704 | 0 | 0.28149 | 0 | 0 | 0.019704 | 0 | 0.28149 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28149 | 0.30119 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Каменное. | G_UDE-00257-000 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.31143 | 0.019 | 0.226 | 0.012 | 0.05443 | 0.31143 | 0.019 | 0.226 | 0.012 | 0.05443 | 0.04278 | 0.31143 | 0.04278 | 0.31143 | 0.04278 | 0.31143 | 0.020374 | 0 | 0.29106 | 0 | 0 | 0.020374 | 0 | 0.29106 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29106 | 0.31143 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Киясово. | G_UDE-00258-000 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.31143 | 0.019 | 0.226 | 0.012 | 0.05443 | 0.31143 | 0.019 | 0.226 | 0.012 | 0.05443 | 0.04278 | 0.31143 | 0.04278 | 0.31143 | 0.04278 | 0.31143 | 0.020374 | 0 | 0.29106 | 0 | 0 | 0.020374 | 0 | 0.29106 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29106 | 0.31143 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Кигбаево. | G_UDE-00259-000 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.31143 | 0.019 | 0.226 | 0.012 | 0.05443 | 0.31143 | 0.019 | 0.226 | 0.012 | 0.05443 | 0.04278 | 0.31143 | 0.04278 | 0.31143 | 0.04278 | 0.31143 | 0.020374 | 0 | 0.29106 | 0 | 0 | 0.020374 | 0 | 0.29106 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29106 | 0.31143 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Птицефабрика. | G_UDE-00260-000 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.31143 | 0.019 | 0.226 | 0.012 | 0.05443 | 0.31143 | 0.019 | 0.226 | 0.012 | 0.05443 | 0.043207 | 0.31143 | 0.043207 | 0.31143 | 0.043207 | 0.31143 | 0.020374 | 0 | 0.29106 | 0 | 0 | 0.020374 | 0 | 0.29106 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29106 | 0.31143 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 110 кВ Успенка. | G_UDE-00261-000 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.31143 | 0.019 | 0.226 | 0.012 | 0.05443 | 0.31143 | 0.019 | 0.226 | 0.012 | 0.05443 | 0.043207 | 0.31143 | 0.043207 | 0.31143 | 0.043207 | 0.31143 | 0.020374 | 0 | 0.29106 | 0 | 0 | 0.020374 | 0 | 0.29106 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29106 | 0.31143 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 35 кВ Зура. | G_UDE-00262-000 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.13075 | 0.008 | 0.091 | 0.01075 | 0.021 | 0.13075 | 0.008 | 0.091 | 0.01075 | 0.021 | 0.027753 | 0.13075 | 0.027753 | 0.13075 | 0.027753 | 0.13075 | 0.13075 | 0.13075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 35 кВ Дебёсы. | G_UDE-00263-000 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.1448 | 0.009 | 0.106 | 0.006 | 0.023803 | 0.1448 | 0.009 | 0.106 | 0.006 | 0.023803 | 0.029684 | 0.1448 | 0.029684 | 0.1448 | 0.029684 | 0.1448 | 0.009474 | 0 | 0.13533 | 0 | 0 | 0.009474 | 0 | 0.13533 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13533 | 0.1448 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 35 кВ Чутырь. | G_UDE-00264-000 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.1448 | 0.009 | 0.106 | 0.006 | 0.023803 | 0.1448 | 0.009 | 0.106 | 0.006 | 0.023803 | 0.029684 | 0.1448 | 0.029684 | 0.1448 | 0.029684 | 0.1448 | 0.009474 | 0 | 0.13533 | 0 | 0 | 0.009474 | 0 | 0.13533 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13533 | 0.1448 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформатора Т-1 ПС 35 кВ Бараны. | G_UDE-00265-000 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.1448 | 0.009 | 0.106 | 0.006 | 0.023803 | 0.1448 | 0.009 | 0.106 | 0.006 | 0.023803 | 0.029684 | 0.1448 | 0.029684 | 0.1448 | 0.029684 | 0.1448 | 0.009474 | 0 | 0.13533 | 0 | 0 | 0.009474 | 0 | 0.13533 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13533 | 0.1448 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 35 кВ Горная. | G_UDE-00266-000 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.1506 | 0.009 | 0.11 | 0.006 | 0.025595 | 0.1506 | 0.009 | 0.11 | 0.006 | 0.025595 | 0.021955 | 0.1506 | 0.021955 | 0.1506 | 0.021955 | 0.1506 | 0.009852 | 0 | 0.14074 | 0 | 0 | 0.009852 | 0 | 0.14074 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14074 | 0.1506 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация АРН трансформаторов ПС 35 кВ 40лет Октября. | G_UDE-00267-000 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.15596 | 0.01 | 0.114 | 0.006 | 0.025964 | 0.15596 | 0.01 | 0.114 | 0.006 | 0.025964 | 0.022107 | 0.15596 | 0.022107 | 0.15596 | 0.022107 | 0.15596 | 0.010435 | 0 | 0.14553 | 0 | 0 | 0.010435 | 0 | 0.14553 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14553 | 0.15596 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Машзавод. Модернизация основных и резервных защит ВЛ 110 кВ Машзавод - Металлург 1,2 | G_UDE-00272-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 15 | 0.75 | 5.3851 | 8.8649 | 0 | 15 | 0.75 | 5.3851 | 8.8649 | 0 | 2.6997 | 15 | 2.6997 | 15 | 2.6997 | 15 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 14.25 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15 | 15 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Модернизация основных и резервных защит ВЛ 110 кВ ОМВ 110 кВ ПС 110 кВ Машзавод | G_UDE-00273-000 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.14 | 0.133 | 1.559 | 0.082 | 0.366 | 2.14 | 0.133 | 1.559 | 0.082 | 0.366 | 0.29677 | 2.14 | 0.29677 | 2.14 | 0.29677 | 2.14 | 0.14 | 0 | 2 | 0.14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2 | 2.14 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Никольская. Оснащение ВЧ-защитой, реконструкция резервных защит ВЛ 110 кВ Позимь-Никольская | G_UDE-00274-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.35 | 0.333 | 3.896 | 0.206 | 0.915 | 5.35 | 0.333 | 3.896 | 0.206 | 0.915 | 0.73268 | 5.35 | 0.73268 | 5.35 | 0.73268 | 5.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.35 | 5.35 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110кВ Воткинск. Замена ЛР, ШР и МВ-110кВ яч. ШСВ на элегазовые, замена устройств РЗА (1 выключатель) | H_UDE-00308-000 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 24.6533 | 1.25 | 13.6314 | 9.7719 | 0 | 24.6533 | 1.25 | 13.6314 | 9.7719 | 0 | 4.172 | 24.6533 | 4.172 | 24.6533 | 4.172 | 24.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 23.4033 | 23.4033 | 0 | нд | 24.6533 | 24.6533 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110кВ Сегедур. ОПУ. Замена аккумуляторной батареи. | I_UDE-00338-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.7 | 0.285 | 5.415 | 0 | 0 | 5.7 | 0.285 | 5.415 | 0 | 0 | 1.0188 | 5.7 | 1.0188 | 5.7 | 1.0188 | 5.7 | 0 | 0 | 0.285 | 0.285 | 5.415 | 5.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.7 | 5.7 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Сегедур. Оснащение устройством передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) | I_UDE-00341-000 | С | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 2.2891 | 0.69494 | 13.3962 | 0.7 | 2.6962 | 10 | 0 | 13.3962 | 0.7 | 2.6962 | 10 | 0 | 2.1695 | 12.6962 | 2.1695 | 12.6962 | 2.1703 | 12.7012 | 12.6962 | 0 | 0 | 12.7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 12.7012 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2022 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ Глазов. Оснащение устройствами компенсации емкостных токов | I_UDE-00342-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 8.053 | 0.2 | 0 | 7.853 | 0 | 8.053 | 0.2 | 0 | 7.853 | 0 | 1.6086 | 8.053 | 1.6086 | 8.053 | 1.6086 | 8.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 7.853 | 7.853 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.053 | 8.053 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Реконструкция АРН трансформаторов ПС 35 кВ Наговицино. | I_UDE-00347-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.154 | 0.01 | 0.144 | 0 | 0 | 0.154 | 0.01 | 0.144 | 0 | 0 | 0.022601 | 0.154 | 0.022601 | 0.154 | 0.022601 | 0.154 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.144 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.154 | 0.154 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Реконструкция АРН трансформаторов ПС 35 кВ Курья. | I_UDE-00348-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.154 | 0.01 | 0.144 | 0 | 0 | 0.154 | 0.01 | 0.144 | 0 | 0 | 0.023307 | 0.154 | 0.023307 | 0.154 | 0.023307 | 0.154 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.144 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.154 | 0.154 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Реконструкция АРН трансформаторов ПС 35 кВ Заря. | I_UDE-00349-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.154 | 0.01 | 0.144 | 0 | 0 | 0.154 | 0.01 | 0.144 | 0 | 0 | 0.023307 | 0.154 | 0.023307 | 0.154 | 0.023307 | 0.154 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.144 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.154 | 0.154 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Реконструкция АРН трансформаторов ПС 35 кВ Педоново. | I_UDE-00350-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.154 | 0.01 | 0.144 | 0 | 0 | 0.154 | 0.01 | 0.144 | 0 | 0 | 0.023307 | 0.154 | 0.023307 | 0.154 | 0.023307 | 0.154 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.144 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.154 | 0.154 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Реконструкция АРН трансформаторов ПС 35 кВ Юнда. | I_UDE-00351-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.154 | 0.01 | 0.144 | 0 | 0 | 0.154 | 0.01 | 0.144 | 0 | 0 | 0.023307 | 0.154 | 0.023307 | 0.154 | 0.023307 | 0.154 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.144 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.154 | 0.154 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Реконструкция АРН трансформаторов ПС 110 кВ Нечкино. | I_UDE-00352-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.308 | 0.02 | 0.288 | 0 | 0 | 0.308 | 0.02 | 0.288 | 0 | 0 | 0.04183 | 0.308 | 0.04183 | 0.308 | 0.04183 | 0.308 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.288 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.308 | 0.308 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Реконструкция АРН трансформаторов ПС 110 кВ Дзержинская. | I_UDE-00353-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.308 | 0.02 | 0.288 | 0 | 0 | 0.308 | 0.02 | 0.288 | 0 | 0 | 0.04273 | 0.308 | 0.04273 | 0.308 | 0.04273 | 0.308 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.288 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.308 | 0.308 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Реконструкция АРН трансформаторов ПС 110 кВ Машдеталь. | I_UDE-00354-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.308 | 0.02 | 0.288 | 0 | 0 | 0.308 | 0.02 | 0.288 | 0 | 0 | 0.04273 | 0.308 | 0.04273 | 0.308 | 0.04273 | 0.308 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.288 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.308 | 0.308 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Реконструкция АРН трансформаторов ПС 110 кв Кировская. | I_UDE-00355-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.308 | 0.02 | 0.288 | 0 | 0 | 0.308 | 0.02 | 0.288 | 0 | 0 | 0.053887 | 0.308 | 0.053887 | 0.308 | 0.053887 | 0.308 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.288 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.308 | 0.308 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Реконструкция АРН трансформаторов ПС 110 кВ Ува. | I_UDE-00356-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.308 | 0.02 | 0.288 | 0 | 0 | 0.308 | 0.02 | 0.288 | 0 | 0 | 0.053887 | 0.308 | 0.053887 | 0.308 | 0.053887 | 0.308 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.288 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.308 | 0.308 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Реконструкция АРН трансформаторов ПС 110 кВ Прессовая. | I_UDE-00357-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.308 | 0.02 | 0.288 | 0 | 0 | 0.308 | 0.02 | 0.288 | 0 | 0 | 0.053887 | 0.308 | 0.053887 | 0.308 | 0.053887 | 0.308 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.288 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.308 | 0.308 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Реконструкция АРН трансформаторов ПС 110 кВ Заречная. | I_UDE-00358-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.308 | 0.02 | 0.288 | 0 | 0 | 0.308 | 0.02 | 0.288 | 0 | 0 | 0.053887 | 0.308 | 0.053887 | 0.308 | 0.053887 | 0.308 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.288 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.308 | 0.308 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.1.2 | Реконструкция КТП-600 (с трансформатором на 400 кВА) в г. Ижевске | J_UIE-00052-002 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 0.3236 | 0.3236 | 1.2519 | 1.729 | 0.056851 | 0 | 1.4045 | 0.26761 | 1.2519 | 0.056871 | 0 | 1.0608 | 0.13427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение оценки полной стоимости проекта в результате экономии при ТЗП и выполнении работы хозспособом.
9.2.1.2 | Реконструкция ТП-750 (с замена на КТП-2*630 кВА) в г.Ижевске | J_UIE-00052-010 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 0.89224 | 0.89224 | 3.1072 | 4.5605 | 0.11736 | 0.05 | 3.5662 | 0.82688 | 3.1072 | 0.11346 | 0 | 2.5958 | 0.39802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение оценки полной стоимости проекта по причине экономии при выполнении работ хозспособом. Отчетые данные 2020.
9.2.1.2 | Реконструкция ТП-130 (с трансформатором на 400 кВА) в г.Ижевске | J_UIE-00052-011 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.39613 | 0.39613 | 0.42054 | 2.149 | 0.098 | 0 | 1.93 | 0.121 | 1.6401 | 0.098622 | 0.25 | 1.0866 | 0.20486 | 0.31861 | 1.7285 | 0.31861 | 1.7285 | 0.29456 | 1.2195 | 1.7285 | 1.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по итогам ТЗП.
9.2.1.2 | Реконструкция РП (ТП) с заменой ячеек КСО в ТП-862 (6 шт) в г. Ижевске | J_UIE-00052-012 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.285 | 0.059 | 0 | 1.175 | 0.051 | 0.6526 | 0.051 | 0.0826 | 0.35 | 0.169 | 0.23053 | 1.285 | 0.23053 | 1.285 | 0.10606 | 0.6526 | 1.285 | 0.6526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по итогам ТЗП.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек КСО на РП-27 (18 шт) в городе Ижевске | J_UIE-00052-202 | П | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 19.601 | 0.865 | 0 | 17.61 | 1.126 | 19.601 | 0.865 | 0 | 17.61 | 1.126 | 3.524 | 19.601 | 3.524 | 19.601 | 3.524 | 19.601 | 19.601 | 0 | 0 | 19.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 19.601 | Перенос сроков реализации проекта на 2022 год по результатам выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и при необходимости включения в ИПР будущих лет.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек КСО на РП-60 (20 шт) в городе Ижевске | J_UIE-00052-203 | П | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 21.038 | 0.928 | 0 | 18.898 | 1.212 | 21.038 | 0.928 | 0 | 18.898 | 1.212 | 3.7823 | 21.038 | 3.7823 | 21.038 | 3.7823 | 21.038 | 21.038 | 0 | 0 | 21.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 21.038 | Перенос сроков реализации проекта на 2022 год по результатам выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и при необходимости включения в ИПР будущих лет.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО на РП-12 (15 шт) в городе Ижевске | J_UIE-00052-204 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 18.468 | 0.829 | 0 | 16.59 | 1.049 | 18.468 | 0.829 | 0 | 16.59 | 1.049 | 3.4715 | 18.468 | 3.4715 | 18.468 | 3.4715 | 18.468 | 18.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.468 | нд | 0 | 18.468 | Перенос сроков реализации проекта на 2026 год по результатам выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и при необходимости включения в ИПР будущих лет.
9.2.1.2 | Реконструкция КТП-1169 (замена КТП) в г.Ижевске | J_UIE-00052-206 | П | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.425 | 0.0698 | 0 | 1.264 | 0.0912 | 1.425 | 0.0698 | 0 | 1.264 | 0.0912 | 0.24564 | 1.425 | 0.24564 | 1.425 | 0.24564 | 1.425 | 1.425 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.425 | Перенос сроков реализации проекта на 2022 год по результатам выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и при необходимости включения в ИПР будущих лет.
9.2.1.2 | Реконструкция КТП-1340 (замена КТП с трансформатором 400 кВА) в г.Ижевске | J_UIE-00052-207 | П | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.425 | 0.0698 | 0 | 1.264 | 0.0912 | 1.425 | 0.0698 | 0 | 1.264 | 0.0912 | 0.24564 | 1.425 | 0.24564 | 1.425 | 0.24564 | 1.425 | 1.425 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.425 | Перенос сроков реализации проекта на 2022 год по результатам выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и при необходимости включения в ИПР будущих лет.
9.2.1.2 | Реконструкция КТП-1340 (замена КТП с трансформатором мощностью 250 кВА) в г.Ижевске | J_UIE-00052-208 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.442 | 0.0707 | 0 | 1.278 | 0.0933 | 1.442 | 0.0707 | 0 | 1.278 | 0.0933 | 0.24854 | 1.442 | 0.24854 | 1.442 | 0.24854 | 1.442 | 0 | 0 | 1.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.442 | нд | 1.442 | 1.442 | Перенос сроков реализации проекта на 2026 год по результатам выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и при необходимости включения в ИПР будущих лет.
9.2.1.2 | Реконструкция КТП-1011 (замена КТП) в г.Ижевске | J_UIE-00052-209 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.131 | 0.055 | 0 | 1.002 | 0.074 | 1.131 | 0.055 | 0 | 1.002 | 0.074 | 0.19493 | 1.131 | 0.19493 | 1.131 | 0.19493 | 1.131 | 0 | 0 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.131 | нд | 1.131 | 1.131 | Перенос сроков реализации проекта на 2026 год по результатам выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и при необходимости включения в ИПР будущих лет.
9.2.1.2 | Реконструкция КТП-1012 (замена КТП с трансформатором 250 кВА) в г.Ижевске | J_UIE-00052-210 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.433 | 0.072 | 0 | 1.27 | 0.091 | 1.433 | 0.072 | 0 | 1.27 | 0.091 | 0.23703 | 1.433 | 0.23703 | 1.433 | 0.23703 | 1.433 | 0.072 | 0 | 1.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 1.361 | нд | 1.361 | 1.433 | Перенос сроков реализации проекта на 2026 год по результатам выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и при необходимости включения в ИПР будущих лет.
9.2.1.2 | Реконструкция КТП-829 (замена КТП) в г.Ижевске | J_UIE-00052-211 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.179 | 0.059 | 0 | 1.045 | 0.075 | 1.179 | 0.059 | 0 | 1.045 | 0.075 | 0.19502 | 1.179 | 0.19502 | 1.179 | 0.19502 | 1.179 | 0.059 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 1.12 | нд | 1.12 | 1.179 | Перенос сроков реализации проекта на 2026 год по результатам выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и при необходимости включения в ИПР будущих лет.
9.2.1.2 | Реконструкция КТП-1166 (замена КТП с трансформатором 250 кВА) в г.Ижевске | J_UIE-00052-212 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.433 | 0.072 | 0 | 1.27 | 0.091 | 1.433 | 0.072 | 0 | 1.27 | 0.091 | 0.23704 | 1.433 | 0.23704 | 1.433 | 0.23704 | 1.433 | 0.072 | 0 | 1.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 1.361 | нд | 1.361 | 1.433 | Перенос сроков реализации проекта на 2026 год по результатам выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и при необходимости включения в ИПР будущих лет.
9.2.1.2 | Реконструкция КТП-1144 (замена КТП) в г.Ижевске | J_UIE-00052-213 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.179 | 0.059 | 0 | 1.045 | 0.075 | 1.179 | 0.059 | 0 | 1.045 | 0.075 | 0.19503 | 1.179 | 0.19503 | 1.179 | 0.19503 | 1.179 | 0.059 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 1.12 | нд | 1.12 | 1.179 | Перенос сроков реализации проекта на 2026 год по результатам выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и при необходимости включения в ИПР будущих лет.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО на РП-14 (15 шт) в городе Ижевске | J_UIE-00052-214 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 18.55 | 0.882 | 0 | 16.607 | 1.061 | 18.55 | 0.882 | 0 | 16.607 | 1.061 | 3.1822 | 18.55 | 3.1822 | 18.55 | 3.1822 | 18.55 | 0.882 | 0 | 17.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.882 | 17.668 | нд | 17.668 | 18.55 | Перенос сроков реализации проекта на 2026 год по результатам выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и при необходимости включения в ИПР будущих лет.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек КСО на РП-32 (13 шт) в городе Ижевске | J_UIE-00052-215 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 20.988 | 0.994 | 0 | 18.79 | 1.204 | 20.988 | 0.994 | 0 | 18.79 | 1.204 | 3.5842 | 20.988 | 3.5842 | 20.988 | 3.2787 | 20.988 | 0.994 | 0 | 19.994 | 20.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.994 | 20.988 | Выполнение проекта перенесено в 2022 год по решению Технического совета и изменением способа исполнения с хозспособа на выполнение работ "под ключ"
9.2.1.2 | Реконструкция КТП-1339 (замена КТП с трансформатором 250 кВА) в г.Ижевске | J_UIE-00052-216 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.433 | 0.072 | 0 | 1.27 | 0.091 | 1.433 | 0.072 | 0 | 1.27 | 0.091 | 0.23703 | 1.433 | 0.23703 | 1.433 | 0.23703 | 1.433 | 0.072 | 0 | 1.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 1.361 | нд | 1.361 | 1.433 | Перенос сроков реализации проекта на 2026 год по результатам выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и при необходимости включения в ИПР будущих лет.
9.2.1.2 | Реконструкция КТП-1393 (замена КТП с трансформатором 250 кВА) в г.Ижевске | J_UIE-00052-217 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.433 | 0.072 | 0 | 1.27 | 0.091 | 1.433 | 0.072 | 0 | 1.27 | 0.091 | 0.23703 | 1.433 | 0.23703 | 1.433 | 0.23703 | 1.433 | 0.072 | 0 | 1.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 1.361 | нд | 1.361 | 1.433 | Перенос сроков реализации проекта на 2026 год по результатам выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и при необходимости включения в ИПР будущих лет.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек КСО на ТП-549 (7 шт) в г.Ижевске | J_UIE-00052-218 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.526 | 0.252 | 0 | 4.012 | 0.262 | 4.526 | 0.252 | 0 | 4.012 | 0.262 | 0.74868 | 4.526 | 0.74868 | 4.526 | 0.74868 | 4.526 | 0.252 | 0 | 4.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 4.274 | нд | 4.274 | 4.526 | Перенос сроков реализации проекта на 2026 год по результатам выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и при необходимости включения в ИПР будущих лет.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО на ТП-464 (8 шт) в г.Ижевске | J_UIE-00052-219 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.083 | 0.28 | 0 | 4.506 | 0.297 | 5.083 | 0.28 | 0 | 4.506 | 0.297 | 0.84082 | 5.083 | 0.84082 | 5.083 | 0.84082 | 5.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 | 4.803 | 4.803 | 0 | нд | 5.083 | 5.083 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек КСО на РП-40 (17 шт) в городе Ижевске | J_UIE-00052-220 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 16.944 | 0.808 | 0 | 15.186 | 0.95 | 16.944 | 0.808 | 0 | 15.186 | 0.95 | 2.9072 | 16.944 | 2.9072 | 16.944 | 2.9072 | 16.944 | 0.808 | 0 | 16.136 | 16.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.136 | 16.944 | Выполнение проекта перенесено в 2022 год по решению Технического совета и изменением способа исполнения с хозспособа на выполнение работ "под ключ"
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек КСО на РП-3 (17 шт) в городе Ижевске | J_UIE-00052-221 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 19.737 | 0.987 | 0 | 17.497 | 1.253 | 19.737 | 0.987 | 0 | 17.497 | 1.253 | 3.1303 | 19.737 | 3.1303 | 19.737 | 3.1303 | 19.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.987 | 0.987 | 18.75 | 18.75 | 0 | нд | 19.737 | 19.737 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек КСО на РП-73 (24 шт) в городе Ижевске | J_UIE-00052-222 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 24.722 | 1.166 | 0 | 22.075 | 1.481 | 24.722 | 1.166 | 0 | 22.075 | 1.481 | 4.0646 | 24.722 | 4.0646 | 24.722 | 4.0646 | 24.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.166 | 1.166 | 23.556 | 23.556 | 0 | нд | 24.722 | 24.722 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек КСО на ТП-391 (8 шт) в г.Ижевске | J_UIE-00052-223 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.141 | 0.257 | 0 | 4.558 | 0.326 | 5.141 | 0.257 | 0 | 4.558 | 0.326 | 0.83128 | 5.141 | 0.83128 | 5.141 | 0.83128 | 5.141 | 0.257 | 0 | 4.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 4.884 | нд | 4.884 | 5.141 | Перенос сроков реализации проекта на 2026 год по результатам выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и при необходимости включения в ИПР будущих лет.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек КСО на ТП-435 (8 шт) в г.Ижевске | J_UIE-00052-224 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.274 | 0.264 | 0 | 4.675 | 0.335 | 5.274 | 0.264 | 0 | 4.675 | 0.335 | 0.83644 | 5.274 | 0.83644 | 5.274 | 0.83644 | 5.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0.264 | 5.01 | 5.01 | 0 | нд | 5.274 | 5.274 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.1.2 | Реконструкция КТП-702 (замена КТП) в г.Ижевске | J_UIE-00052-225 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.229 | 0.061 | 0 | 1.09 | 0.078 | 1.229 | 0.061 | 0 | 1.09 | 0.078 | 0.19493 | 1.229 | 0.19493 | 1.229 | 0.19493 | 1.229 | 0.061 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 1.168 | нд | 1.168 | 1.229 | Перенос сроков реализации проекта на 2026 год по результатам выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и при необходимости включения в ИПР будущих лет.
9.2.1.2 | Реконструкция КТП-1152 (замена КТП) в г.Ижевске | J_UIE-00052-226 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.229 | 0.061 | 0 | 1.09 | 0.078 | 1.229 | 0.061 | 0 | 1.09 | 0.078 | 0.19493 | 1.229 | 0.19493 | 1.229 | 0.19493 | 1.229 | 0.061 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 1.168 | нд | 1.168 | 1.229 | Перенос сроков реализации проекта на 2026 год по результатам выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и при необходимости включения в ИПР будущих лет.
9.2.1.2 | Реконструкция КТП-267 (замена КТП) в г.Ижевске | J_UIE-00052-228 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.229 | 0.061 | 0 | 1.09 | 0.078 | 1.229 | 0.061 | 0 | 1.09 | 0.078 | 0.19493 | 1.229 | 0.19493 | 1.229 | 0.19493 | 1.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | 1.168 | 1.168 | 0 | нд | 1.229 | 1.229 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО на ТП-463 (8 шт) в г.Ижевске | J_UIE-00052-229 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.141 | 0.257 | 0 | 4.558 | 0.326 | 5.141 | 0.257 | 0 | 4.558 | 0.326 | 0.81537 | 5.141 | 0.81537 | 5.141 | 0.81537 | 5.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0.257 | 4.884 | 4.884 | 0 | нд | 5.141 | 5.141 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО на ТП-425 ( 8 шт) в г.Ижевске | J_UIE-00052-230 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.141 | 0.257 | 0 | 4.558 | 0.326 | 5.141 | 0.257 | 0 | 4.558 | 0.326 | 0.81537 | 5.141 | 0.81537 | 5.141 | 0.81537 | 5.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0.257 | 4.884 | 4.884 | 0 | нд | 5.141 | 5.141 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.1.2 | Реконструкция КТП-1300 (замена КТП) в г.Ижевске | J_UIE-00052-233 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.229 | 0.061 | 0 | 1.09 | 0.078 | 1.229 | 0.061 | 0 | 1.09 | 0.078 | 0.19493 | 1.229 | 0.19493 | 1.229 | 0.19493 | 1.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | 1.168 | 1.168 | 0 | нд | 1.229 | 1.229 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек КСО на РП-52 (16 шт.) в г. Ижевске | J_UIE-00052-235 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 19.482 | 0.978 | 0 | 17.344 | 1.16 | 19.482 | 0.978 | 0 | 17.344 | 1.16 | 2.9615 | 19.482 | 2.9615 | 19.482 | 2.9615 | 19.482 | 0 | 0 | 0.978 | 0.978 | 18.504 | 18.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.482 | 19.482 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек КСО на ТП-82 (8 шт.) в г. Ижевске | J_UIE-00052-236 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.249 | 0.267 | 0 | 4.726 | 0.256 | 5.249 | 0.267 | 0 | 4.726 | 0.256 | 0.79928 | 5.249 | 0.79928 | 5.249 | 0.79928 | 5.249 | 0 | 0 | 0.267 | 0.267 | 4.982 | 4.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.249 | 5.249 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.1.2 | Реконструкция КТП-1169 (замена КТП) в г. Ижевске | J_UIE-00052-237 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.283 | 0.064 | 0 | 1.138 | 0.081 | 1.283 | 0.064 | 0 | 1.138 | 0.081 | 0.19492 | 1.283 | 0.19492 | 1.283 | 0.19492 | 1.283 | 0 | 0 | 0.064 | 0.064 | 1.219 | 1.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.283 | 1.283 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек КСО на РП-23 (14 шт) в городе Ижевске | J_UIE-00052-238 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 17.214 | 0.865 | 0 | 15.333 | 1.016 | 17.214 | 0.865 | 0 | 15.333 | 1.016 | 2.6169 | 17.214 | 2.6169 | 17.214 | 2.6169 | 17.214 | 0 | 0 | 0.865 | 0.865 | 16.349 | 16.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.214 | 17.214 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО на РП-38 (20 шт) в городе Ижевске | J_UIE-00052-239 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 20.797 | 1.044 | 0 | 18.51 | 1.243 | 20.797 | 1.044 | 0 | 18.51 | 1.243 | 3.1613 | 20.797 | 3.1613 | 20.797 | 3.1613 | 20.797 | 0 | 0 | 1.044 | 1.044 | 19.753 | 19.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 20.797 | 20.797 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО на ТП-449 (4 шт) в г. Ижевске | J_UIE-00052-240 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.386 | 0.273 | 0 | 4.848 | 0.265 | 5.386 | 0.273 | 0 | 4.848 | 0.265 | 0.8201 | 5.386 | 0.8201 | 5.386 | 0.8201 | 5.386 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 | 5.113 | 5.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.386 | 5.386 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО на ТП-466 (4 шт) в г. Ижевске | J_UIE-00052-241 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.386 | 0.273 | 0 | 4.848 | 0.265 | 5.386 | 0.273 | 0 | 4.848 | 0.265 | 0.8201 | 5.386 | 0.8201 | 5.386 | 0.8201 | 5.386 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 | 5.113 | 5.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.386 | 5.386 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.1.2 | Реконструкция КТП-1210 (замена КТП) в г. Ижевске | J_UIE-00052-242 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.283 | 0.064 | 0 | 1.138 | 0.081 | 1.283 | 0.064 | 0 | 1.138 | 0.081 | 0.19492 | 1.283 | 0.19492 | 1.283 | 0.19492 | 1.283 | 0 | 0 | 0.064 | 0.064 | 1.219 | 1.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.283 | 1.283 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек КСО на ТП-387 (10 шт) в г. Ижевске | J_UIE-00052-243 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.094 | 0.309 | 0 | 5.475 | 0.31 | 6.094 | 0.309 | 0 | 5.475 | 0.31 | 0.92764 | 6.094 | 0.92764 | 6.094 | 0.92764 | 6.094 | 0 | 0 | 0.309 | 0.309 | 5.785 | 5.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.094 | 6.094 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек КСО на ТП-544 (8 шт.) в г. Ижевске | J_UIE-00052-244 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.368 | 0.268 | 0 | 4.759 | 0.341 | 5.368 | 0.268 | 0 | 4.759 | 0.341 | 0.77128 | 5.368 | 0.77128 | 5.368 | 0.77128 | 5.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0.268 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.368 | 5.368 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек КСО на ТП-786 (8 шт.) в г. Ижевске | J_UIE-00052-245 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.368 | 0.268 | 0 | 4.759 | 0.341 | 5.368 | 0.268 | 0 | 4.759 | 0.341 | 0.78112 | 5.368 | 0.78112 | 5.368 | 0.78112 | 5.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0.268 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.368 | 5.368 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.1.2 | Реконструкция КТП-90 (замена КТП с трансформатором 250 кВА) в г.Ижевске | J_UIE-00052-246 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.627 | 0.081 | 0 | 1.443 | 0.103 | 1.627 | 0.081 | 0 | 1.443 | 0.103 | 0.23677 | 1.627 | 0.23677 | 1.627 | 0.23677 | 1.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0.081 | 1.546 | 1.546 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.627 | 1.627 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО на РП-59 (18 шт) в городе Ижевске | J_UIE-00052-247 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 22.312 | 1.116 | 0 | 19.78 | 1.416 | 22.312 | 1.116 | 0 | 19.78 | 1.416 | 3.2467 | 22.312 | 3.2467 | 22.312 | 3.2467 | 22.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 1.116 | 21.196 | 21.196 | 0 | 0 | 0 | нд | 22.312 | 22.312 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-6 кВ с заменой ячеек КСО на РП-16 (16 шт) в городе Ижевске | J_UIE-00052-248 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 26.053 | 1.303 | 0 | 23.096 | 1.654 | 26.053 | 1.303 | 0 | 23.096 | 1.654 | 3.791 | 26.053 | 3.791 | 26.053 | 3.791 | 26.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.303 | 1.303 | 24.75 | 24.75 | 0 | 0 | 0 | нд | 26.053 | 26.053 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО на ТП-430 (7 шт) в г.Ижевске | J_UIE-00052-249 | П | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.225 | 0.261 | 0 | 4.632 | 0.332 | 5.225 | 0.261 | 0 | 4.632 | 0.332 | 0.7603 | 5.225 | 0.7603 | 5.225 | 0.7603 | 5.225 | 5.225 | 0 | 0 | 5.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 5.225 | Перенос сроков реализации проекта на 2022 год по результатам выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и при необходимости включения в ИПР будущих лет.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО на ТП-77 (8 шт.) в г. Ижевске | J_UIE-00052-250 | П | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.368 | 0.268 | 0 | 4.759 | 0.341 | 5.368 | 0.268 | 0 | 4.759 | 0.341 | 0.78112 | 5.368 | 0.78112 | 5.368 | 0.78112 | 5.368 | 5.368 | 0 | 0 | 5.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 5.368 | Перенос сроков реализации проекта на 2022 год по результатам выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и при необходимости включения в ИПР будущих лет.
9.2.1.2 | Реконструкция КТП-1215 (замена КТП с трансформатором 400 кВА) в г.Ижевске | J_UIE-00052-251 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.708 | 0.085 | 0 | 1.515 | 0.108 | 1.708 | 0.085 | 0 | 1.515 | 0.108 | 0.24856 | 1.708 | 0.24856 | 1.708 | 0.24856 | 1.708 | 1.708 | 1.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.1.2 | Реконструкция РУ-6кВ с заменой ячеек КСО на РП-31 (17 шт) в городе Ижевске | J_UIE-00052-252 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 14.838 | 0.742 | 0 | 13.74 | 0.356 | 14.838 | 0.742 | 0 | 13.74 | 0.356 | 2.1736 | 14.838 | 2.1736 | 14.838 | 2.1736 | 14.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.742 | 0.742 | 14.096 | 14.096 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.838 | 14.838 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 13.5541 | 18.4182 | 7.8298 | 1338.5664 | 59.7559 | 508.066 | 615.4102 | 155.3343 | 1550.1229 | 72.7181 | 606.7076 | 694.4969 | 176.2003 | 223.9676 | 1333.9718 | 223.9676 | 1333.9718 | 258.187 | 1542.2931 | 170.626 | 78.6551 | 200.6768 | 226.0478 | 252.1125 | 211.3375 | 430.6956 | 438.5496 | 272.2996 | 275.8843 | 311.8189 | нд | 1155.7845 | 1463.638 | нд
9.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.6524 | 9.5165 | 5.6333 | 1192.5358 | 51.9306 | 469.3074 | 524.6408 | 146.6571 | 1270.7815 | 56.3696 | 551.0816 | 513.4946 | 149.8356 | 198.9376 | 1190.2077 | 198.9376 | 1190.2077 | 213.4902 | 1265.1482 | 120.7305 | 21.9738 | 200.6768 | 173.7599 | 248.7558 | 133.6738 | 342.4446 | 350.2986 | 270.0386 | 273.6233 | 311.8189 | нд | 1061.9158 | 1243.1744 | нд
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Никольская-Вараксино. Замена грозотроса протяженностью 20,4 км | F_UDE-00004-002 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 17.6849 | 0.43932 | 11.8774 | 0 | 5.3682 | 17.6849 | 0.43932 | 11.8774 | 0 | 5.3682 | 3.5062 | 17.6849 | 3.5062 | 17.6849 | 3.5062 | 17.6849 | 0 | 0 | 0.899 | 0 | 16.7859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.899 | 16.7859 | нд | 17.6849 | 17.6849 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Позимь-Пурга 1,2 ц. Замена грозотроса протяженностью 78,78 км | F_UDE-00004-003 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 24.84 | 1.123 | 16.944 | 0 | 6.773 | 24.84 | 1.123 | 16.944 | 0 | 6.773 | 4.3429 | 24.84 | 4.3429 | 24.84 | 4.3429 | 24.84 | 0 | 0 | 1.123 | 0 | 23.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.123 | 23.717 | нд | 24.84 | 24.84 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-240 от ПС "Воткинск" до ВЛ и от ВЛ до РП-2 в г. Воткинск, протяженность по трассе 0,685 км. | K_UDE-00016-030 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.8344 | 0.04843 | 0 | 1.603 | 0.183 | 1.8344 | 0.04843 | 0 | 1.603 | 0.183 | 0.23715 | 1.8344 | 0.23715 | 1.8344 | 0.23715 | 1.8344 | 0.05343 | 0 | 1.781 | 0.05343 | 0 | 1.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.781 | 1.8344 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-921,949 на участках: ПС "Инструментальная" - ТП-105, ТП-105 - ТП-88, ТП-88 - ТП-216 в г. Воткинск, протяженность по трассе 1,9 км. | K_UDE-00016-031 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.6323 | 0.2113 | 0 | 7.039 | 0.382 | 7.6323 | 0.2113 | 0 | 7.039 | 0.382 | 0.95217 | 7.6323 | 0.95217 | 7.6323 | 0.95217 | 7.6323 | 0.2223 | 0 | 7.41 | 0.2223 | 0 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.41 | 7.6323 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ, Ф-216,232 от ПС «Воткинская» до РП-217 в г. Воткинск, протяженность по трассе 1 км. | K_UDE-00016-032 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.5186 | 0.12161 | 3.987 | 0 | 0.41 | 4.5186 | 0.12161 | 3.987 | 0 | 0.41 | 0.49345 | 4.5186 | 0.49345 | 4.5186 | 0.49345 | 4.5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13161 | 0.13161 | 4.387 | 4.387 | 0 | нд | 4.5186 | 4.5186 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-209 до ул.1 Мая д.151, д.153, д. 155, д. 163, ул.Курчатова д.16, д. 18, д.24 в г. Воткинск, протяженность по трассе 0,951 км. | K_UDE-00016-033 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.7016 | 0.074688 | 0 | 2.4919 | 0.135 | 2.7016 | 0.074688 | 0 | 2.4919 | 0.135 | 0.32558 | 2.7016 | 0.32558 | 2.7016 | 0.32558 | 2.7016 | 0 | 0 | 0.078688 | 0.078688 | 2.6229 | 2.6229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7016 | 2.7016 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-246 до МДОУ №50 в г. Воткинск, протяженность по трассе 0,115 км. | K_UDE-00016-034 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.33976 | 0.009896 | 0 | 0.31387 | 0.016 | 0.33976 | 0.009896 | 0 | 0.31387 | 0.016 | 0.040637 | 0.33976 | 0.040637 | 0.33976 | 0.040637 | 0.33976 | 0 | 0 | 0.009896 | 0.009896 | 0.32987 | 0.32987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33976 | 0.33976 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 409 в поч.Гольянский Воткинского района протяженностью 1,7 км | G_UDE-00017-043 | С | 2017 | 2024 | 2024 | 0.39917 | 0.39917 | 0.051 | 1.902 | 0.11089 | 0.8949 | 0.038875 | 0.85733 | 1.902 | 0.11089 | 0.8949 | 0.038875 | 0.85733 | 0.38847 | 1.851 | 0.38847 | 1.851 | 0.38847 | 1.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.851 | 1.851 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.851 | 1.851 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 417 в д.Банное Завьяловского района протяженностью 2,56 км | G_UDE-00017-065 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.883 | 0.12257 | 2.4749 | 0.083688 | 0.20181 | 2.883 | 0.12257 | 2.4749 | 0.083688 | 0.20181 | 0.58506 | 2.883 | 0.58506 | 2.883 | 0.58506 | 2.883 | 0.127 | 0 | 2.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 2.756 | нд | 2.756 | 2.883 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 173 в д.Тугбулатово Глазовского района протяженностью 1,543 км | G_UDE-00017-074 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.808 | 0.047615 | 1.4198 | 0.051273 | 0.28928 | 1.808 | 0.047615 | 1.4198 | 0.051273 | 0.28928 | 0.32906 | 1.808 | 0.32906 | 1.808 | 0.32906 | 1.808 | 0.082 | 0 | 1.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 1.726 | нд | 1.726 | 1.808 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в д. Подгорное Киясовского района протяженностью 5,34 км | G_UDE-00017-077 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.258 | 0.30471 | 4.8391 | 0.17549 | 0.9387 | 6.258 | 0.30471 | 4.8391 | 0.17549 | 0.9387 | 1.1447 | 6.258 | 1.1447 | 6.258 | 1.1447 | 6.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28516 | 0.28516 | 5.9728 | 5.9728 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.258 | 6.258 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП-148 в д. Котегово Балезинского района протяженностью 3,76 км | G_UDE-00017-078 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.5767 | 0.14691 | 2.7374 | 0.14511 | 1.5472 | 4.5767 | 0.14691 | 2.7374 | 0.14511 | 1.5472 | 1.0719 | 4.5767 | 1.0719 | 4.5767 | 1.0719 | 4.5767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0.165 | 4.4117 | 4.4117 | 0 | нд | 4.5767 | 4.5767 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП: 254, 257, 15 в с.Юкаменское Юкаменского района протяженностью 5,84 км | G_UDE-00017-079 | П | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.107 | 0.14138 | 4.2496 | 0.31179 | 2.4042 | 7.107 | 0.14138 | 4.2496 | 0.31179 | 2.4042 | 1.6589 | 7.107 | 1.6589 | 7.107 | 1.6589 | 7.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.107 | нд | 7.107 | 7.107 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП-196, 182 в д.Шамардан Юкаменского района протяженностью 4,4 км | G_UDE-00017-080 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.354 | 0.17195 | 3.2017 | 0.16927 | 1.811 | 5.354 | 0.17195 | 3.2017 | 0.16927 | 1.811 | 1.254 | 5.354 | 1.254 | 5.354 | 1.254 | 5.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.192 | 5.162 | 5.162 | 0 | нд | 5.354 | 5.354 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 118 в д.Малый Казес Шарканского района протяженностью 3,12 км | G_UDE-00017-081 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.796 | 0.12181 | 2.2697 | 0.12002 | 1.2845 | 3.796 | 0.12181 | 2.2697 | 0.12002 | 1.2845 | 0.74082 | 3.796 | 0.74082 | 3.796 | 0.74082 | 3.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0.136 | 3.66 | 3.66 | 0 | нд | 3.796 | 3.796 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 435 в с.Июльское Воткинского района протяженностью 3,26 км | G_UDE-00017-084 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.967 | 0.12718 | 2.3725 | 0.12539 | 1.3419 | 3.967 | 0.12718 | 2.3725 | 0.12539 | 1.3419 | 0.77427 | 3.967 | 0.77427 | 3.967 | 0.77427 | 3.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142 | 3.825 | 3.825 | 0 | нд | 3.967 | 3.967 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП№82 в п. Солнечный Як-Бодьинского района протяженностью 1,27 км | G_UDE-00017-088 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.545 | 0.049269 | 0.92446 | 0.049269 | 0.522 | 1.545 | 0.049269 | 0.92446 | 0.049269 | 0.522 | 0.30163 | 1.545 | 0.30163 | 1.545 | 0.30163 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.055 | 1.49 | 1.49 | 0 | нд | 1.545 | 1.545 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП №66 в д. Караваево Увинского района протяженностью 1,68 км | G_UDE-00017-089 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.045 | 0.065361 | 1.2222 | 0.064465 | 0.69302 | 2.045 | 0.065361 | 1.2222 | 0.064465 | 0.69302 | 0.39895 | 2.045 | 0.39895 | 2.045 | 0.39895 | 2.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.073 | 1.972 | 1.972 | 0 | нд | 2.045 | 2.045 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП №67 в д. Караваево Увинского района протяженностью 2,26 км | G_UDE-00017-090 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.75 | 0.076668 | 2.2427 | 0.086877 | 0.34378 | 2.75 | 0.076668 | 2.2427 | 0.086877 | 0.34378 | 0.51806 | 2.75 | 0.51806 | 2.75 | 0.51806 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 2.639 | 2.639 | 0 | нд | 2.75 | 2.75 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с. Бабино Завьяловского района протяженностью 6,78 км | G_UDE-00017-091 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 8.251 | 0.26508 | 4.9335 | 0.26149 | 2.791 | 8.251 | 0.26508 | 4.9335 | 0.26149 | 2.791 | 1.6134 | 8.251 | 1.6134 | 8.251 | 1.6134 | 8.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0.296 | 7.955 | 7.955 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.251 | 8.251 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 209 в с. Пудем Ярского района протяженностью 0,36 км | G_UDE-00017-096 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.439 | 0.014323 | 0.2623 | 0.014323 | 0.14805 | 0.439 | 0.014323 | 0.2623 | 0.014323 | 0.14805 | 0.1028 | 0.439 | 0.1028 | 0.439 | 0.1028 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.423 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.439 | 0.439 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 89 в д. Н.Сайка Граховского района протяженностью 1,6 км | G_UDE-00017-099 | П | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.947 | 0.063598 | 1.6065 | 0.062702 | 0.21417 | 1.947 | 0.063598 | 1.6065 | 0.062702 | 0.21417 | 0.41025 | 1.947 | 0.41025 | 1.947 | 0.41025 | 1.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.947 | нд | 1.947 | 1.947 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 57 в с.Нечкино Сарапульского района протяженностью 2,04 км | G_UDE-00017-104 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.583 | 0.12867 | 1.502 | 0.079525 | 0.87277 | 2.583 | 0.12867 | 1.502 | 0.079525 | 0.87277 | 0.49034 | 2.583 | 0.49034 | 2.583 | 0.49034 | 2.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.583 | 2.583 | 0 | нд | 2.583 | 2.583 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 181 в д.Шадрино Сарапульского района протяженностью 1,8 км | G_UDE-00017-106 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.279 | 0.11351 | 1.3255 | 0.069717 | 0.77024 | 2.279 | 0.11351 | 1.3255 | 0.069717 | 0.77024 | 0.42813 | 2.279 | 0.42813 | 2.279 | 0.42813 | 2.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0.103 | 2.176 | 2.176 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.279 | 2.279 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 335 в с.Каменное Завьяловского района протяженностью 2,12 км | G_UDE-00017-108 | П | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.684 | 0.23746 | 1.4827 | 0.078083 | 0.88572 | 2.684 | 0.23746 | 1.4827 | 0.078083 | 0.88572 | 0.37973 | 2.684 | 0.37973 | 2.684 | 0.37973 | 2.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.684 | нд | 2.684 | 2.684 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 16 в д.Сепыч Завьяловского района протяженностью 2,52 км | G_UDE-00017-109 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.191 | 0.15909 | 1.8563 | 0.098314 | 1.0772 | 3.191 | 0.15909 | 1.8563 | 0.098314 | 1.0772 | 0.71857 | 3.191 | 0.71857 | 3.191 | 0.71857 | 3.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.144 | 3.047 | 3.047 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.191 | 3.191 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-185 в д. Чутожмон Малопургинского района протяженностью 3,84 км | G_UDE-00017-112 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.862 | 0.24218 | 2.8276 | 0.14924 | 1.643 | 4.862 | 0.24218 | 2.8276 | 0.14924 | 1.643 | 0.91339 | 4.862 | 0.91339 | 4.862 | 0.91339 | 4.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0.219 | 4.643 | 4.643 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.862 | 4.862 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 20 д.Зяниево Балезинского района протяженностью 1,12 км | G_UDE-00017-114 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.418 | 0.070588 | 0.82471 | 0.043783 | 0.47892 | 1.418 | 0.070588 | 0.82471 | 0.043783 | 0.47892 | 0.31928 | 1.418 | 0.31928 | 1.418 | 0.31928 | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064001 | 0.064001 | 1.354 | 1.354 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.418 | 1.418 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 229 д. Чувашайка Киясовского района протяженностью 3,628 км | G_UDE-00017-115 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.593 | 0.22791 | 2.6714 | 0.14255 | 1.5511 | 4.593 | 0.22791 | 2.6714 | 0.14255 | 1.5511 | 0.86289 | 4.593 | 0.86289 | 4.593 | 0.86289 | 4.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.593 | 4.593 | 0 | нд | 4.593 | 4.593 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ в с.Кулига Кезского района протяженностью 7,54 км | G_UDE-00017-117 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 9.869 | 0.55045 | 6.4285 | 0.34048 | 2.5495 | 9.869 | 0.55045 | 6.4285 | 0.34048 | 2.5495 | 1.9476 | 9.869 | 1.9476 | 9.869 | 1.9476 | 9.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.869 | 9.869 | 0 | нд | 9.869 | 9.869 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 33, 39 в с.Областная Увинского района протяженностью 3,5 км | G_UDE-00017-119 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.5811 | 0.24905 | 2.9884 | 0.15818 | 1.1855 | 4.5811 | 0.24905 | 2.9884 | 0.15818 | 1.1855 | 0.85767 | 4.5811 | 0.85767 | 4.5811 | 0.85767 | 4.5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2068 | 0.2068 | 4.3743 | 4.3743 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5811 | 4.5811 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 256 в д.Сям Можга Увинского района протяженностью 2,1 км | G_UDE-00017-120 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.748 | 0.15322 | 1.7904 | 0.094578 | 0.70985 | 2.748 | 0.15322 | 1.7904 | 0.094578 | 0.70985 | 0.48717 | 2.748 | 0.48717 | 2.748 | 0.48717 | 2.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 2.628 | 2.628 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.748 | 2.748 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП №153 в д. Дуброво Завьяловского района протяженностью 3,24 км | G_UDE-00017-124 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.242 | 0.23644 | 2.7636 | 0.1466 | 1.0954 | 4.242 | 0.23644 | 2.7636 | 0.1466 | 1.0954 | 0.835 | 4.242 | 0.835 | 4.242 | 0.835 | 4.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.186 | 4.056 | 4.056 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.242 | 4.242 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП №162 в д. Кузюмово Алнашского района протяженностью 3,04 км | G_UDE-00017-125 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.979 | 0.2213 | 2.5922 | 0.13713 | 1.0284 | 3.979 | 0.2213 | 2.5922 | 0.13713 | 1.0284 | 0.79754 | 3.979 | 0.79754 | 3.979 | 0.79754 | 3.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.174 | 3.805 | 3.805 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.979 | 3.979 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-47 в с. М.Пурга Малопургинского района протяженностью 3,56 км | G_UDE-00017-126 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.734 | 0.25462 | 3.0902 | 0.16252 | 1.2267 | 4.734 | 0.25462 | 3.0902 | 0.16252 | 1.2267 | 0.99991 | 4.734 | 0.99991 | 4.734 | 0.99991 | 4.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0.287 | 4.447 | 4.447 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.734 | 4.734 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-76 в с. М.Пурга Малопургинского района протяженностью 1,88 км | G_UDE-00017-127 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.46 | 0.13716 | 1.6024 | 0.085134 | 0.63529 | 2.46 | 0.13716 | 1.6024 | 0.085134 | 0.63529 | 0.43612 | 2.46 | 0.43612 | 2.46 | 0.43612 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0.107 | 2.353 | 2.353 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.46 | 2.46 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-98 в д.Ср.Кечево Малопургинского района протяженностью 1,6 км | G_UDE-00017-129 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.095 | 0.11631 | 1.3645 | 0.071865 | 0.54235 | 2.095 | 0.11631 | 1.3645 | 0.071865 | 0.54235 | 0.41228 | 2.095 | 0.41228 | 2.095 | 0.41228 | 2.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0.092 | 2.003 | 2.003 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.095 | 2.095 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 211 д.Гремячево Каракулинского района протяженностью 0,6 км | G_UDE-00017-132 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.786 | 0.040648 | 0.5114 | 0.028359 | 0.20559 | 0.786 | 0.040648 | 0.5114 | 0.028359 | 0.20559 | 0.15477 | 0.786 | 0.15477 | 0.786 | 0.15477 | 0.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0.751 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.786 | 0.786 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 349 в д.Давыденки Якшур-Бодьинского района протяженностью 2.670 км | G_UDE-00017-210 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.249 | 0.202 | 2.366 | 0.125 | 0.55596 | 3.249 | 0.202 | 2.366 | 0.125 | 0.55596 | 0.77482 | 3.249 | 0.77482 | 3.249 | 0.77482 | 3.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21255 | 0.21255 | 3.0364 | 3.0364 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.249 | 3.249 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 465 в с.Июльское Воткинского района протяженностью 2.268 км | G_UDE-00017-212 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.7606 | 0.172 | 2.01 | 0.106 | 0.47264 | 2.7606 | 0.172 | 2.01 | 0.106 | 0.47264 | 0.65836 | 2.7606 | 0.65836 | 2.7606 | 0.65836 | 2.7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1806 | 0.1806 | 2.58 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7606 | 2.7606 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП №23 с.Лудорвай Заьяловского района протяженностью 2.868 км | G_UDE-00017-216 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.4899 | 0.218 | 2.542 | 0.134 | 0.59587 | 3.4899 | 0.218 | 2.542 | 0.134 | 0.59587 | 0.76905 | 3.4899 | 0.76905 | 3.4899 | 0.76905 | 3.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22831 | 0.22831 | 3.2616 | 3.2616 | 0 | нд | 3.4899 | 3.4899 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-45 д.Тавзямал Киясовского района протяженностью 1.284 км | G_UDE-00017-217 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.5626 | 0.097 | 1.138 | 0.06 | 0.26763 | 1.5626 | 0.097 | 1.138 | 0.06 | 0.26763 | 0.37266 | 1.5626 | 0.37266 | 1.5626 | 0.37266 | 1.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10223 | 0.10223 | 1.4604 | 1.4604 | 0 | нд | 1.5626 | 1.5626 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-7 с.Дебесы Дебесского района протяженностью 1.177 км | G_UDE-00017-221 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.4324 | 0.089 | 1.043 | 0.055 | 0.24541 | 1.4324 | 0.089 | 1.043 | 0.055 | 0.24541 | 0.3416 | 1.4324 | 0.3416 | 1.4324 | 0.3416 | 1.4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093709 | 0.093709 | 1.3387 | 1.3387 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4324 | 1.4324 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-120 д.Мухино Красногорского района протяженностью 0.813 км | G_UDE-00017-223 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.98967 | 0.062 | 0.781 | 0.038 | 0.10866 | 0.98967 | 0.062 | 0.781 | 0.038 | 0.10866 | 0.23602 | 0.98967 | 0.23602 | 0.98967 | 0.23602 | 0.98967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064744 | 0.064744 | 0.92492 | 0.92492 | 0 | нд | 0.98967 | 0.98967 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 105 в д.Вортчино Шарканского района протяженностью 1.584 км | G_UDE-00017-225 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.0048 | 0.125 | 1.46 | 0.077 | 0.34284 | 2.0048 | 0.125 | 1.46 | 0.077 | 0.34284 | 0.39688 | 2.0048 | 0.39688 | 2.0048 | 0.39688 | 2.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13116 | 0.13116 | 1.8737 | 1.8737 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0048 | 2.0048 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 39 в д.Новая Жикья Слтинского района протяженностью 1.070 км | G_UDE-00017-226 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3546 | 0.084 | 0.987 | 0.052 | 0.23162 | 1.3546 | 0.084 | 0.987 | 0.052 | 0.23162 | 0.27491 | 1.3546 | 0.27491 | 1.3546 | 0.27491 | 1.3546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08862 | 0.08862 | 1.266 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3546 | 1.3546 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 62 в д.Кудрино Воткинского района протяженностью 2.643 км | G_UDE-00017-229 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.3459 | 0.1926 | 2.449 | 0.12963 | 0.57472 | 3.3459 | 0.1926 | 2.449 | 0.12963 | 0.57472 | 0.63593 | 3.3459 | 0.63593 | 3.3459 | 0.63593 | 3.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23531 | 0.23531 | 3.1106 | 3.1106 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3459 | 3.3459 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-96 д.Нижнее Кечево Малопургинского района протяженностью 1.755 км | G_UDE-00017-232 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.2216 | 0.138 | 1.618 | 0.086 | 0.37958 | 2.2216 | 0.138 | 1.618 | 0.086 | 0.37958 | 0.4788 | 2.2216 | 0.4788 | 2.2216 | 0.4788 | 2.2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14534 | 0.14534 | 2.0762 | 2.0762 | 0 | нд | 2.2216 | 2.2216 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №2 д.Лака-Тыжма Кизнерского района протяженностью 2.140 км | G_UDE-00017-233 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.7092 | 0.169 | 1.973 | 0.104 | 0.46324 | 2.7092 | 0.169 | 1.973 | 0.104 | 0.46324 | 0.5405 | 2.7092 | 0.5405 | 2.7092 | 0.5405 | 2.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17724 | 0.17724 | 2.532 | 2.532 | 0 | нд | 2.7092 | 2.7092 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-77 с.Малая Пурга Малопургинского района протяженностью 2.012 км | G_UDE-00017-235 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.5467 | 0.159 | 1.855 | 0.098 | 0.43468 | 2.5467 | 0.159 | 1.855 | 0.098 | 0.43468 | 0.51481 | 2.5467 | 0.51481 | 2.5467 | 0.51481 | 2.5467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16661 | 0.16661 | 2.3801 | 2.3801 | 0 | нд | 2.5467 | 2.5467 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП №6 д.Подшивалово Завьяловского района протяженностью 2.996 км | G_UDE-00017-236 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.7929 | 0.236 | 2.762 | 0.146 | 0.64894 | 3.7929 | 0.236 | 2.762 | 0.146 | 0.64894 | 0.78505 | 3.7929 | 0.78505 | 3.7929 | 0.78505 | 3.7929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24814 | 0.24814 | 3.5448 | 3.5448 | 0 | нд | 3.7929 | 3.7929 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-172 д.Пажман Кезского района протяженностью 2.611 км | G_UDE-00017-238 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.3053 | 0.206 | 2.407 | 0.127 | 0.56527 | 3.3053 | 0.206 | 2.407 | 0.127 | 0.56527 | 0.66271 | 3.3053 | 0.66271 | 3.3053 | 0.66271 | 3.3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21623 | 0.21623 | 3.089 | 3.089 | 0 | нд | 3.3053 | 3.3053 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-77 д.Сюрногурт Игринского района протяженностью 2.782 км | G_UDE-00017-239 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.522 | 0.219 | 2.565 | 0.136 | 0.60201 | 3.522 | 0.219 | 2.565 | 0.136 | 0.60201 | 0.69673 | 3.522 | 0.69673 | 3.522 | 0.69673 | 3.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23041 | 0.23041 | 3.2916 | 3.2916 | 0 | нд | 3.522 | 3.522 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-11 с.Дебесы Дебесского района протяженностью 0.428 км | G_UDE-00017-240 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.54185 | 0.031496 | 0.39695 | 0.021104 | 0.092301 | 0.54185 | 0.031496 | 0.39695 | 0.021104 | 0.092301 | 0.11199 | 0.54185 | 0.11199 | 0.54185 | 0.11199 | 0.54185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03812 | 0.03812 | 0.50373 | 0.50373 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.54185 | 0.54185 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-1 д.Новая Гыя Кезского района протяженностью 1.177 км | G_UDE-00017-241 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.4901 | 0.093 | 1.085 | 0.057 | 0.25508 | 1.4901 | 0.093 | 1.085 | 0.057 | 0.25508 | 0.29846 | 1.4901 | 0.29846 | 1.4901 | 0.29846 | 1.4901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097482 | 0.097482 | 1.3926 | 1.3926 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4901 | 1.4901 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 348 в д.Порва Якшур-Бодьинского района протяженностью 1.007 км | G_UDE-00017-246 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.318 | 0.079253 | 0.96213 | 0.051113 | 0.22549 | 1.318 | 0.079253 | 0.96213 | 0.051113 | 0.22549 | 0.26956 | 1.318 | 0.26956 | 1.318 | 0.26956 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089153 | 0.089153 | 1.2288 | 1.2288 | 0 | нд | 1.318 | 1.318 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 461 в д.Верхне Позимь Воткинского района протяженностью 2.793 км | G_UDE-00017-247 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.6556 | 0.22038 | 2.6689 | 0.14131 | 0.62503 | 3.6556 | 0.22038 | 2.6689 | 0.14131 | 0.62503 | 0.76827 | 3.6556 | 0.76827 | 3.6556 | 0.76827 | 3.6556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24729 | 0.24729 | 3.4084 | 3.4084 | 0 | нд | 3.6556 | 3.6556 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №213 в с.Узи Селтинского района протяженностью 1.070 км | G_UDE-00017-248 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.4006 | 0.084077 | 1.0223 | 0.05412 | 0.24016 | 1.4006 | 0.084077 | 1.0223 | 0.05412 | 0.24016 | 0.30362 | 1.4006 | 0.30362 | 1.4006 | 0.30362 | 1.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094947 | 0.094947 | 1.3057 | 1.3057 | 0 | нд | 1.4006 | 1.4006 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 д.Новая Гыя Кезского района протяженностью 1.284 км | G_UDE-00017-256 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.6808 | 0.105 | 1.2231 | 0.0659 | 0.28676 | 1.6808 | 0.105 | 1.2231 | 0.0659 | 0.28676 | 0.32086 | 1.6808 | 0.32086 | 1.6808 | 0.32086 | 1.6808 | 0.11066 | 0 | 1.5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11066 | 1.5701 | нд | 1.5701 | 1.6808 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-287 д.Желтопи Кезского района протяженностью 1.177 км | G_UDE-00017-257 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.5407 | 0.095601 | 1.122 | 0.0594 | 0.26369 | 1.5407 | 0.095601 | 1.122 | 0.0594 | 0.26369 | 0.29452 | 1.5407 | 0.29452 | 1.5407 | 0.29452 | 1.5407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10119 | 0.10119 | 1.4395 | 1.4395 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5407 | 1.5407 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Алнашском районе УР с выносом сетей с территории детских учреждений, протяженностью 0,475 км | H_UDE-00017-261 | П | 2023 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.55699 | 0.026009 | 0.32203 | 0.01606 | 0.19289 | 0.55699 | 0.026009 | 0.32203 | 0.01606 | 0.19289 | 0.082088 | 0.55699 | 0.082088 | 0.55699 | 0.082088 | 0.55699 | 0.55699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.55699 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ в с.Бабино Завьяловского района УР с выносом сетей с территории детских учреждений , протяженностью 0,25 км | H_UDE-00017-264 | С | 2018 | 2021 | 2021 | 0.045151 | 0.045151 | 0.014 | 0.2921 | 0.014 | 0.16914 | 0.008905 | 0.10006 | 0.2921 | 0.014 | 0.16914 | 0.008905 | 0.10006 | 0.042986 | 0.2781 | 0.042986 | 0.2781 | 0.042986 | 0.2781 | 0.2781 | 0.2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ от КТП-48 ПС Алнаши в Алнашском районе с установкой накопителя электроэнергии 1шт. | L_UDE-00017-311 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0967 | 0 | 0 | 8.4597 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.371 | 9.0967 | нд | 0 | нд | 9.0967 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.0967 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-325 ф.6 Аэропорт в Завьяловском районе протяженностью 3,08 км | J_UDE-00017-396 | П | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.7374 | 0.098639 | 0 | 3.4675 | 0.17125 | 3.7374 | 0.098639 | 0 | 3.4675 | 0.17125 | 0.67556 | 3.7374 | 0.67556 | 3.7374 | 0.67556 | 3.7374 | 3.7374 | 0 | 0 | 3.7374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.7374 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2022 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-326 ф.6 Аэропорт в Завьяловском районе протяженностью 2,47 км | J_UDE-00017-397 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.002 | 0.08371 | 0 | 2.7808 | 0.13754 | 3.002 | 0.08371 | 0 | 2.7808 | 0.13754 | 0.50535 | 3.002 | 0.50535 | 3.002 | 0.50535 | 3.002 | 0 | 0 | 0.087438 | 0 | 2.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087438 | 2.9146 | нд | 3.002 | 3.002 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-327 ф.6 Аэропорт в Завьяловском районе протяженностью 2,937 км | J_UDE-00017-398 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.5596 | 0.089963 | 0 | 3.3065 | 0.16312 | 3.5596 | 0.089963 | 0 | 3.3065 | 0.16312 | 0.59884 | 3.5596 | 0.59884 | 3.5596 | 0.59884 | 3.5596 | 0 | 0 | 0.093969 | 0 | 3.4657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093969 | 3.4657 | нд | 3.5596 | 3.5596 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-331 ф.6 Аэропорт в Завьяловском районе протяженностью 0,64 км | J_UDE-00017-399 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.77786 | 0.02169 | 0 | 0.72053 | 0.035638 | 0.77786 | 0.02169 | 0 | 0.72053 | 0.035638 | 0.131 | 0.77786 | 0.131 | 0.77786 | 0.131 | 0.77786 | 0 | 0 | 0.022656 | 0 | 0.7552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022656 | 0.7552 | нд | 0.77786 | 0.77786 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-332 ф.6 Аэропорт в Завьяловском районе протяженностью 0,985 км | J_UDE-00017-400 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.1972 | 0.033382 | 0 | 1.1089 | 0.05485 | 1.1972 | 0.033382 | 0 | 1.1089 | 0.05485 | 0.20157 | 1.1972 | 0.20157 | 1.1972 | 0.20157 | 1.1972 | 0.034869 | 0 | 1.1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034869 | 1.1623 | нд | 1.1623 | 1.1972 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-159 ф.11 Гольяны в Завьяловском районе протяженностью 2,06 км | J_UDE-00017-401 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.5037 | 0.069525 | 0 | 2.3163 | 0.11792 | 2.5037 | 0.069525 | 0 | 2.3163 | 0.11792 | 0.40159 | 2.5037 | 0.40159 | 2.5037 | 0.40159 | 2.5037 | 0 | 0 | 0.072924 | 0 | 2.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072924 | 2.4308 | нд | 2.5037 | 2.5037 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-163 ф.11 Гольяны в Завьяловском районе протяженностью 1,025 км | J_UDE-00017-402 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.2458 | 0.034594 | 0 | 1.1525 | 0.058672 | 1.2458 | 0.034594 | 0 | 1.1525 | 0.058672 | 0.20071 | 1.2458 | 0.20071 | 1.2458 | 0.20071 | 1.2458 | 0 | 0 | 0.036285 | 0 | 1.2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036285 | 1.2095 | нд | 1.2458 | 1.2458 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-167 ф.14 Гольяны в Завьяловском районе протяженностью 2,04 км | J_UDE-00017-403 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.4794 | 0.06885 | 0 | 2.2938 | 0.11677 | 2.4794 | 0.06885 | 0 | 2.2938 | 0.11677 | 0.39099 | 2.4794 | 0.39099 | 2.4794 | 0.39099 | 2.4794 | 0 | 0 | 0.072216 | 0 | 2.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072216 | 2.4072 | нд | 2.4794 | 2.4794 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-168 ф.14 Гольяны в Завьяловском районе протяженностью 3,58 км | J_UDE-00017-404 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.3511 | 0.12083 | 0 | 4.0254 | 0.20492 | 4.3511 | 0.12083 | 0 | 4.0254 | 0.20492 | 0.67237 | 4.3511 | 0.67237 | 4.3511 | 0.67237 | 4.3511 | 0 | 0 | 0.12673 | 0 | 4.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12673 | 4.2244 | нд | 4.3511 | 4.3511 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-170 ф.16 Гольяны в Завьяловском районе протяженностью 1,6 км | J_UDE-00017-405 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.9446 | 0.054 | 0 | 1.7991 | 0.091586 | 1.9446 | 0.054 | 0 | 1.7991 | 0.091586 | 0.30038 | 1.9446 | 0.30038 | 1.9446 | 0.30038 | 1.9446 | 0 | 0 | 0.05664 | 0 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05664 | 1.888 | нд | 1.9446 | 1.9446 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-172 ф.16 Гольяны в Завьяловском районе протяженностью 2,96 км | J_UDE-00017-406 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.5976 | 0.099901 | 0 | 3.3282 | 0.16943 | 3.5976 | 0.099901 | 0 | 3.3282 | 0.16943 | 0.5557 | 3.5976 | 0.5557 | 3.5976 | 0.5557 | 3.5976 | 0 | 0 | 0.10478 | 0 | 3.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10478 | 3.4928 | нд | 3.5976 | 3.5976 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-174 ф.16 Гольяны в Завьяловском районе протяженностью 2,2 км | J_UDE-00017-407 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.6739 | 0.07425 | 0 | 2.4737 | 0.12593 | 2.6739 | 0.07425 | 0 | 2.4737 | 0.12593 | 0.41302 | 2.6739 | 0.41302 | 2.6739 | 0.41302 | 2.6739 | 0 | 0 | 0.07788 | 0 | 2.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07788 | 2.596 | нд | 2.6739 | 2.6739 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-151 ф.1а Гольяны в Завьяловском районе протяженностью 2,15 км | J_UDE-00017-408 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.6131 | 0.072563 | 0 | 2.4175 | 0.12307 | 2.6131 | 0.072563 | 0 | 2.4175 | 0.12307 | 0.40364 | 2.6131 | 0.40364 | 2.6131 | 0.40364 | 2.6131 | 0 | 0 | 0.07611 | 0 | 2.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07611 | 2.537 | нд | 2.6131 | 2.6131 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-298 ф.1а Гольяны в Завьяловском районе протяженностью 2,07 км | J_UDE-00017-409 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.5159 | 0.069863 | 0 | 2.3275 | 0.11849 | 2.5159 | 0.069863 | 0 | 2.3275 | 0.11849 | 0.38862 | 2.5159 | 0.38862 | 2.5159 | 0.38862 | 2.5159 | 0 | 0 | 0.073278 | 0 | 2.4426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073278 | 2.4426 | нд | 2.5159 | 2.5159 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-146 ф.9 Гольяны в Завьяловском районе протяженностью 3,09 км | J_UDE-00017-411 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.7556 | 0.10429 | 0 | 3.4744 | 0.17688 | 3.7556 | 0.10429 | 0 | 3.4744 | 0.17688 | 0.58011 | 3.7556 | 0.58011 | 3.7556 | 0.58011 | 3.7556 | 0 | 0 | 0.10939 | 0 | 3.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10939 | 3.6462 | нд | 3.7556 | 3.7556 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-427 ф.10 Завьялово в Завьяловском районе протяженностью 2,7 км | J_UDE-00017-412 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.2816 | 0.091505 | 0 | 3.0397 | 0.15035 | 3.2816 | 0.091505 | 0 | 3.0397 | 0.15035 | 0.55233 | 3.2816 | 0.55233 | 3.2816 | 0.55233 | 3.2816 | 0 | 0 | 3.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2816 | нд | 3.2816 | 3.2816 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-428 ф.10 Завьялово в Завьяловском районе протяженностью 1,36 км | J_UDE-00017-413 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.6529 | 0.046091 | 0 | 1.5311 | 0.075732 | 1.6529 | 0.046091 | 0 | 1.5311 | 0.075732 | 0.27821 | 1.6529 | 0.27821 | 1.6529 | 0.27821 | 1.6529 | 1.6529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6529 | нд | 0 | 1.6529 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-600 ф.10 Завьялово в Завьяловском районе протяженностью 2,64 км | J_UDE-00017-414 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.1987 | 0.079898 | 0 | 2.9722 | 0.14658 | 3.1987 | 0.079898 | 0 | 2.9722 | 0.14658 | 0.53802 | 3.1987 | 0.53802 | 3.1987 | 0.53802 | 3.1987 | 0.083456 | 0 | 3.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083456 | 3.1152 | нд | 3.1152 | 3.1987 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-737 ф.10 Завьялово в Завьяловском районе протяженностью 0,675 км | J_UDE-00017-415 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.83632 | 0.038127 | 0 | 0.75993 | 0.038266 | 0.83632 | 0.038127 | 0 | 0.75993 | 0.038266 | 0.14133 | 0.83632 | 0.14133 | 0.83632 | 0.14133 | 0.83632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83632 | 0.83632 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.83632 | 0.83632 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-785 ф.10 Завьялово в Завьяловском районе протяженностью 4,32 км | J_UDE-00017-416 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.2305 | 0.12726 | 0 | 4.8636 | 0.23971 | 5.2305 | 0.12726 | 0 | 4.8636 | 0.23971 | 0.87966 | 5.2305 | 0.87966 | 5.2305 | 0.87966 | 5.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13293 | 0.13293 | 5.0976 | 5.0976 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.2305 | 5.2305 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-810 ф.10 Завьялово в Завьяловском районе протяженностью 2,29 км | J_UDE-00017-417 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.7833 | 0.07761 | 0 | 2.5781 | 0.12752 | 2.7833 | 0.07761 | 0 | 2.5781 | 0.12752 | 0.46846 | 2.7833 | 0.46846 | 2.7833 | 0.46846 | 2.7833 | 0.081066 | 0 | 2.7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081066 | 2.7022 | нд | 2.7022 | 2.7833 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-932 ф.10 Завьялово в Завьяловском районе протяженностью 2,085 км | J_UDE-00017-418 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.5341 | 0.070662 | 0 | 2.3473 | 0.1161 | 2.5341 | 0.070662 | 0 | 2.3473 | 0.1161 | 0.42652 | 2.5341 | 0.42652 | 2.5341 | 0.42652 | 2.5341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5341 | 2.5341 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5341 | 2.5341 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-348 ф.3 Завьялово в Завьяловском районе протяженностью 1,645 км | J_UDE-00017-419 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.9993 | 0.05575 | 0 | 1.852 | 0.091602 | 1.9993 | 0.05575 | 0 | 1.852 | 0.091602 | 0.33651 | 1.9993 | 0.33651 | 1.9993 | 0.33651 | 1.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9993 | 1.9993 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9993 | 1.9993 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-378 ф.5 Завьялово в Завьяловском районе протяженностью 1,62 км | J_UDE-00017-421 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.9689 | 0.054903 | 0 | 1.8238 | 0.090209 | 1.9689 | 0.054903 | 0 | 1.8238 | 0.090209 | 0.3314 | 1.9689 | 0.3314 | 1.9689 | 0.3314 | 1.9689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9689 | 1.9689 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9689 | 1.9689 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-383 ф.8 Завьялово в Завьяловском районе протяженностью 2,22 км | J_UDE-00017-422 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.6982 | 0.075237 | 0 | 2.4993 | 0.12362 | 2.6982 | 0.075237 | 0 | 2.4993 | 0.12362 | 0.45414 | 2.6982 | 0.45414 | 2.6982 | 0.45414 | 2.6982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6982 | 2.6982 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6982 | 2.6982 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-405 ф.14 Казмаска в Завьяловском районе протяженностью 2,871 км | J_UDE-00017-423 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.4794 | 0.087363 | 0 | 3.2282 | 0.16387 | 3.4794 | 0.087363 | 0 | 3.2282 | 0.16387 | 0.53713 | 3.4794 | 0.53713 | 3.4794 | 0.53713 | 3.4794 | 0 | 0 | 0.091634 | 0 | 3.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091634 | 3.3878 | нд | 3.4794 | 3.4794 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф.14 Казмаска в Завьяловском районе протяженностью 2,605 км | J_UDE-00017-424 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.1561 | 0.078385 | 0 | 2.9291 | 0.14865 | 3.1561 | 0.078385 | 0 | 2.9291 | 0.14865 | 0.48719 | 3.1561 | 0.48719 | 3.1561 | 0.48719 | 3.1561 | 0 | 0 | 0.082217 | 0 | 3.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082217 | 3.0739 | нд | 3.1561 | 3.1561 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-398 ф.2 Казмаска в Завьяловском районе протяженностью 3,48 км | J_UDE-00017-425 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.2296 | 0.11745 | 0 | 3.9129 | 0.1992 | 4.2296 | 0.11745 | 0 | 3.9129 | 0.1992 | 0.65333 | 4.2296 | 0.65333 | 4.2296 | 0.65333 | 4.2296 | 0 | 0 | 0.12319 | 0 | 4.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12319 | 4.1064 | нд | 4.2296 | 4.2296 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-399 ф.2 Казмаска в Завьяловском районе протяженностью 2,32 км | J_UDE-00017-426 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.8197 | 0.0783 | 0 | 2.6086 | 0.1328 | 2.8197 | 0.0783 | 0 | 2.6086 | 0.1328 | 0.43555 | 2.8197 | 0.43555 | 2.8197 | 0.43555 | 2.8197 | 0 | 0 | 0.082128 | 0 | 2.7376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082128 | 2.7376 | нд | 2.8197 | 2.8197 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-366 ф.12 Каменное в Завьяловском районе протяженностью 2,2 км | J_UDE-00017-428 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.6739 | 0.07425 | 0 | 2.4737 | 0.12593 | 2.6739 | 0.07425 | 0 | 2.4737 | 0.12593 | 0.41302 | 2.6739 | 0.41302 | 2.6739 | 0.41302 | 2.6739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07788 | 0.07788 | 2.596 | 2.596 | 0 | нд | 2.6739 | 2.6739 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-368 ф.12 Каменное в Завьяловском районе протяженностью 3,25 км | J_UDE-00017-429 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.9501 | 0.10969 | 0 | 3.6543 | 0.18603 | 3.9501 | 0.10969 | 0 | 3.6543 | 0.18603 | 0.61015 | 3.9501 | 0.61015 | 3.9501 | 0.61015 | 3.9501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11505 | 0.11505 | 3.835 | 3.835 | 0 | нд | 3.9501 | 3.9501 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-719 ф.9 Каменное в Завьяловском районе протяженностью 2,89 км | J_UDE-00017-432 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.5125 | 0.097538 | 0 | 3.2495 | 0.16543 | 3.5125 | 0.097538 | 0 | 3.2495 | 0.16543 | 0.54256 | 3.5125 | 0.54256 | 3.5125 | 0.54256 | 3.5125 | 0 | 0 | 3.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5125 | нд | 3.5125 | 3.5125 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-732 ф.9 Каменное в Завьяловском районе протяженностью 2,2 км | J_UDE-00017-433 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.6739 | 0.07425 | 0 | 2.4737 | 0.12593 | 2.6739 | 0.07425 | 0 | 2.4737 | 0.12593 | 0.41302 | 2.6739 | 0.41302 | 2.6739 | 0.41302 | 2.6739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07788 | 0.07788 | 2.596 | 2.596 | 0 | нд | 2.6739 | 2.6739 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-4 ф.10 Никольская в Завьяловском районе протяженностью 3,62 км | J_UDE-00017-434 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.3997 | 0.12218 | 0 | 4.0704 | 0.20721 | 4.3997 | 0.12218 | 0 | 4.0704 | 0.20721 | 0.67961 | 4.3997 | 0.67961 | 4.3997 | 0.67961 | 4.3997 | 0 | 0 | 0.12815 | 0 | 4.2716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12815 | 4.2716 | нд | 4.3997 | 4.3997 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-5 ф.10 Никольская в Завьяловском районе протяженностью 4,41 км | J_UDE-00017-435 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.3599 | 0.14884 | 0 | 4.9586 | 0.25243 | 5.3599 | 0.14884 | 0 | 4.9586 | 0.25243 | 0.82792 | 5.3599 | 0.82792 | 5.3599 | 0.82792 | 5.3599 | 0 | 0 | 0.15611 | 0 | 5.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15611 | 5.2038 | нд | 5.3599 | 5.3599 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-20 ф.5 Никольская в Завьяловском районе протяженностью 2,87 км | J_UDE-00017-436 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.4882 | 0.096863 | 0 | 3.2271 | 0.16428 | 3.4882 | 0.096863 | 0 | 3.2271 | 0.16428 | 0.53881 | 3.4882 | 0.53881 | 3.4882 | 0.53881 | 3.4882 | 0 | 0 | 0.1016 | 0 | 3.3866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1016 | 3.3866 | нд | 3.4882 | 3.4882 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-528 ф.14 Опытная в Завьяловском районе протяженностью 3,25 км | J_UDE-00017-437 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.9501 | 0.10969 | 0 | 3.6543 | 0.18603 | 3.9501 | 0.10969 | 0 | 3.6543 | 0.18603 | 0.61015 | 3.9501 | 0.61015 | 3.9501 | 0.61015 | 3.9501 | 0 | 0 | 0.11505 | 0 | 3.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11505 | 3.835 | нд | 3.9501 | 3.9501 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-529 ф.14 Опытная в Завьяловском районе протяженностью 2,16 км | J_UDE-00017-438 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.6153 | 0.063366 | 0 | 2.4287 | 0.12318 | 2.6153 | 0.063366 | 0 | 2.4287 | 0.12318 | 0.40365 | 2.6153 | 0.40365 | 2.6153 | 0.40365 | 2.6153 | 0 | 0 | 0.066464 | 0 | 2.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066464 | 2.5488 | нд | 2.6153 | 2.6153 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-507 ф.21 Опытная в Завьяловском районе протяженностью 0,6 км | J_UDE-00017-439 | П | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.7434 | 0.03375 | 0 | 0.67465 | 0.035005 | 0.7434 | 0.03375 | 0 | 0.67465 | 0.035005 | 0.11528 | 0.7434 | 0.11528 | 0.7434 | 0.11528 | 0.7434 | 0 | 0 | 0.0354 | 0.7434 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7434 | 0.7434 | Перенос сроков выполнения работ на 2022 год в связи с необходимостью замены маслянных выключателей
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-362 ф.1 Россия в Завьяловском районе протяженностью 1,692 км | J_UDE-00017-440 | П | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.0565 | 0.057105 | 0 | 1.9025 | 0.096853 | 2.0565 | 0.057105 | 0 | 1.9025 | 0.096853 | 0.31765 | 2.0565 | 0.31765 | 2.0565 | 0.31765 | 2.0565 | 0 | 0 | 0.059897 | 2.0565 | 1.9966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0565 | 2.0565 | Перенос сроков выполнения работ на 2022 год в связи с необходимостью замены маслянных выключателей
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-380 ф.1 Россия в Завьяловском районе протяженностью 0,48 км | J_UDE-00017-441 | П | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.59472 | 0.027 | 0 | 0.53972 | 0.028004 | 0.59472 | 0.027 | 0 | 0.53972 | 0.028004 | 0.096478 | 0.59472 | 0.096478 | 0.59472 | 0.096478 | 0.59472 | 0 | 0 | 0.02832 | 0.59472 | 0.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.59472 | 0.59472 | Перенос сроков выполнения работ на 2022 год в связи с необходимостью замены маслянных выключателей
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-749 ф.1 Россия в Завьяловском районе протяженностью 3,12 км | J_UDE-00017-442 | П | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.782 | 0.095767 | 0 | 3.5082 | 0.17813 | 3.782 | 0.095767 | 0 | 3.5082 | 0.17813 | 0.59896 | 3.782 | 0.59896 | 3.782 | 0.59896 | 3.782 | 0 | 0 | 0.10045 | 3.782 | 3.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.782 | 3.782 | Перенос сроков выполнения работ на 2022 год в связи с необходимостью замены маслянных выключателей
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-419 ф.11 Россия в Завьяловском районе протяженностью 1,112 км | J_UDE-00017-443 | П | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3515 | 0.03753 | 0 | 1.2503 | 0.063653 | 1.3515 | 0.03753 | 0 | 1.2503 | 0.063653 | 0.21467 | 1.3515 | 0.21467 | 1.3515 | 0.21467 | 1.3515 | 0 | 0 | 0.039365 | 1.3515 | 1.3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3515 | 1.3515 | Перенос сроков выполнения работ на 2022 год в связи с необходимостью замены маслянных выключателей
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-420 ф.11 Россия в Завьяловском районе протяженностью 2,72 км | J_UDE-00017-444 | П | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.2959 | 0.082267 | 0 | 3.0584 | 0.15523 | 3.2959 | 0.082267 | 0 | 3.0584 | 0.15523 | 0.52174 | 3.2959 | 0.52174 | 3.2959 | 0.52174 | 3.2959 | 0 | 0 | 0.086288 | 0 | 3.2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2959 | нд | 3.2959 | 3.2959 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-431 ф.14 Россия в Завьяловском районе протяженностью 1,6 км | J_UDE-00017-445 | П | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9446 | 0.054 | 0 | 1.7991 | 0.091586 | 1.9446 | 0.054 | 0 | 1.7991 | 0.091586 | 0.30889 | 1.9446 | 0.30889 | 1.9446 | 0.30889 | 1.9446 | 0 | 0 | 0.05664 | 1.9446 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9446 | 1.9446 | Перенос сроков выполнения работ на 2022 год в связи с необходимостью замены маслянных выключателей
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.3 Совхозная в Завьяловском районе протяженностью 2,06 км | J_UDE-00017-446 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.5037 | 0.069488 | 0 | 2.3069 | 0.12731 | 2.5037 | 0.069488 | 0 | 2.3069 | 0.12731 | 0.38595 | 2.5037 | 0.38595 | 2.5037 | 0.38595 | 2.5037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072924 | 0.072924 | 2.4308 | 2.4308 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5037 | 2.5037 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-287 ф.3 Совхозная в Завьяловском районе протяженностью 2,8 км | J_UDE-00017-447 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.4031 | 0.09445 | 0 | 3.1356 | 0.17304 | 3.4031 | 0.09445 | 0 | 3.1356 | 0.17304 | 0.52459 | 3.4031 | 0.52459 | 3.4031 | 0.52459 | 3.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09912 | 0.09912 | 3.304 | 3.304 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4031 | 3.4031 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-300 ф.3 Совхозная в Завьяловском районе протяженностью 2 км | J_UDE-00017-448 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.4308 | 0.067465 | 0 | 2.2397 | 0.1236 | 2.4308 | 0.067465 | 0 | 2.2397 | 0.1236 | 0.3747 | 2.4308 | 0.3747 | 2.4308 | 0.3747 | 2.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0708 | 0.0708 | 2.36 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4308 | 2.4308 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-136 ф.7 Совхозная в Завьяловском районе протяженностью 4,029 км | J_UDE-00017-451 | П | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.4677 | 0.124 | 0 | 4.1165 | 0.22717 | 4.4677 | 0.124 | 0 | 4.1165 | 0.22717 | 0.68869 | 4.4677 | 0.68869 | 4.4677 | 0.68869 | 4.4677 | 0 | 0 | 0.13013 | 0 | 4.3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4677 | нд | 4.4677 | 4.4677 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-137 ф.7 Совхозная в Завьяловском районе протяженностью 2,58 км | J_UDE-00017-452 | П | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.1357 | 0.087029 | 0 | 2.8893 | 0.15944 | 3.1357 | 0.087029 | 0 | 2.8893 | 0.15944 | 0.48337 | 3.1357 | 0.48337 | 3.1357 | 0.48337 | 3.1357 | 0 | 0 | 0.091332 | 0 | 3.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1357 | нд | 3.1357 | 3.1357 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-299 ф.8 Совхозная в Завьяловском районе протяженностью 2,125 км | J_UDE-00017-453 | П | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.5827 | 0.071681 | 0 | 2.3797 | 0.13132 | 2.5827 | 0.071681 | 0 | 2.3797 | 0.13132 | 0.39812 | 2.5827 | 0.39812 | 2.5827 | 0.39812 | 2.5827 | 0 | 0 | 0.075225 | 0 | 2.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5827 | нд | 2.5827 | 2.5827 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-175 ф.10 Шабердино в Завьяловском районе протяженностью 2,04 км | J_UDE-00017-454 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.4794 | 0.0689 | 0 | 2.295 | 0.1155 | 2.4794 | 0.0689 | 0 | 2.295 | 0.1155 | 0.41712 | 2.4794 | 0.41712 | 2.4794 | 0.41712 | 2.4794 | 0.072216 | 0 | 2.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072216 | 2.4072 | нд | 2.4072 | 2.4794 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-258 ф.10 Шабердино в Завьяловском районе протяженностью 1,88 км | J_UDE-00017-455 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.285 | 0.063497 | 0 | 2.115 | 0.10644 | 2.285 | 0.063497 | 0 | 2.115 | 0.10644 | 0.38442 | 2.285 | 0.38442 | 2.285 | 0.38442 | 2.285 | 0.066552 | 0 | 2.2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066552 | 2.2184 | нд | 2.2184 | 2.285 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 499 в с. Старые Марасаны Завьяловского района, протяженностью 1 км. | J_UDE-00017-498 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.1838 | 0.031341 | 1.0447 | 0 | 0.10784 | 1.1838 | 0.031341 | 1.0447 | 0 | 0.10784 | 0.20064 | 1.1838 | 0.20064 | 1.1838 | 0.20064 | 1.1838 | 0.034481 | 0 | 1.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034481 | 1.1494 | нд | 1.1494 | 1.1838 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 489 в с. Якшур Завьяловского района, протяженностью 1,81 км. | J_UDE-00017-499 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.1364 | 0.056526 | 1.8852 | 0 | 0.1947 | 2.1364 | 0.056526 | 1.8852 | 0 | 0.1947 | 0.36402 | 2.1364 | 0.36402 | 2.1364 | 0.36402 | 2.1364 | 0.062226 | 0 | 2.0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062226 | 2.0742 | нд | 2.0742 | 2.1364 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-216 и 232 от РП-217 в г. Воткинск протяженность по трассе 2,5 км | J_UDE-00017-501 | П | 2023 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.667 | 0.283 | 3.967 | 0.1 | 1.317 | 5.667 | 0.283 | 3.967 | 0.1 | 1.317 | 0.78576 | 5.667 | 0.78576 | 5.667 | 0.78576 | 5.667 | 5.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 5.667 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-230 в г. Воткинск протяженностью по трассе 2,2 км | J_UDE-00017-502 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5 | 0.45 | 0 | 3.3 | 1.25 | 5 | 0.45 | 2 | 1.3 | 1.25 | 0.74855 | 5 | 0.74855 | 5 | 0.74855 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5 | 5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-225, Ф-235 от ТП-256 до ТП-250 в г. Воткинск общей протяженностью 1,428 км | L_UDE-00017-504 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0749 | 0.3 | 2.7 | 2.5 | 0.57493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0749 | нд | 0 | нд | 6.0749 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6.0749 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 20 в д.Шудья Завьяловского района протяженностью 2,12 км | K_UDE-00017-506 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.339 | 0.2 | 0 | 2.972 | 0.167 | 3.339 | 0.2 | 0 | 2.972 | 0.167 | 0.57412 | 3.339 | 0.57412 | 3.339 | 0.57412 | 3.339 | 3.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.339 | нд | 0 | 3.339 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 123 в д.Новая Крестьянка Завьяловского района протяженностью 1,2 км | K_UDE-00017-507 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.89 | 0.14 | 0 | 1.655 | 0.095 | 1.89 | 0.14 | 0 | 1.655 | 0.095 | 0.32497 | 1.89 | 0.32497 | 1.89 | 0.32497 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.89 | 1.89 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 412 в с. Н.мартьяново Завьяловского района протяженностью 3,00 км | K_UDE-00017-508 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.725 | 0.28 | 0 | 4.209 | 0.236 | 4.725 | 0.28 | 0 | 4.209 | 0.236 | 0.81244 | 4.725 | 0.81244 | 4.725 | 0.81244 | 4.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.725 | 4.725 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.725 | 4.725 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 262 д.Большая Кивара Воткинского района протяженностью 4,03 км | K_UDE-00017-509 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.904 | 0.29 | 0 | 4.369 | 0.245 | 4.904 | 0.29 | 0 | 4.369 | 0.245 | 0.84547 | 4.904 | 0.84547 | 4.904 | 0.84547 | 4.904 | 0 | 0 | 4.904 | 4.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.904 | 4.904 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.1 ПС Июльское в Воткинском районе протяженностью 4,94 км | G_UDE-00061-028 | С | 2017 | 2024 | 2024 | 1.2542 | 1.2542 | 0.164 | 5.2655 | 0.32207 | 1.6337 | 0.086747 | 3.223 | 5.2655 | 0.32207 | 1.6337 | 0.086747 | 3.223 | 1.2151 | 5.1015 | 1.2151 | 5.1015 | 1.2151 | 5.1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1015 | 5.1015 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1015 | 5.1015 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.4 ПС Светлое в Воткинском районе (протяженность 5,54 км) | G_UDE-00061-055 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.426 | 0.22853 | 3.5568 | 0.18794 | 2.4528 | 6.426 | 0.22853 | 3.5568 | 0.18794 | 2.4528 | 1.4977 | 6.426 | 1.4977 | 6.426 | 1.4977 | 6.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0.112 | 6.314 | 6.314 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.426 | 6.426 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Дружба в Игринском районе (протяженность 6,52 км) | G_UDE-00061-056 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.563 | 0.26911 | 4.1857 | 0.22146 | 2.8867 | 7.563 | 0.26911 | 4.1857 | 0.22146 | 2.8867 | 1.7671 | 7.563 | 1.7671 | 7.563 | 1.7671 | 7.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0.132 | 7.431 | 7.431 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.563 | 7.563 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Алнаши в Алнашском районе (протяженность 4,2 км) | G_UDE-00061-060 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.821 | 0.33633 | 3.6925 | 0.21362 | 0.57852 | 4.821 | 0.33633 | 3.6925 | 0.21362 | 0.57852 | 1.0066 | 4.821 | 1.0066 | 4.821 | 1.0066 | 4.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0.084 | 4.737 | 4.737 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.821 | 4.821 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.2 ПС Карсовай в Балезинском районе (протяженность 2,5 км) | G_UDE-00061-065 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.015 | 0.15185 | 1.7728 | 0.50945 | 0.58094 | 3.015 | 0.15185 | 1.7728 | 0.50945 | 0.58094 | 0.67945 | 3.015 | 0.67945 | 3.015 | 0.67945 | 3.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.144 | 2.871 | 2.871 | 0 | нд | 3.015 | 3.015 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.1 ПС Карсовай в Балезинском районе (протяженность 2,41 км) | G_UDE-00061-066 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.906 | 0.14645 | 1.708 | 0.49147 | 0.56005 | 2.906 | 0.14645 | 1.708 | 0.49147 | 0.56005 | 0.65489 | 2.906 | 0.65489 | 2.906 | 0.65489 | 2.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.138 | 2.768 | 2.768 | 0 | нд | 2.906 | 2.906 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.2 ПС Садовая в Увинском районе (протяженность 2,62 км) | G_UDE-00061-067 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.159 | 0.15901 | 1.857 | 0.53364 | 0.60938 | 3.159 | 0.15901 | 1.857 | 0.53364 | 0.60938 | 0.71186 | 3.159 | 0.71186 | 3.159 | 0.71186 | 3.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 3.009 | 3.009 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.159 | 3.159 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Чутырь в Игринском районе (протяженность 2,14 км) | G_UDE-00061-068 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.581 | 0.12938 | 1.5175 | 0.43667 | 0.4974 | 2.581 | 0.12938 | 1.5175 | 0.43667 | 0.4974 | 0.58165 | 2.581 | 0.58165 | 2.581 | 0.58165 | 2.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0.123 | 2.458 | 2.458 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.581 | 2.581 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Бурино в Балезинском районе (протяженность 2,21 км) | G_UDE-00061-069 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.666 | 0.13385 | 1.5667 | 0.45097 | 0.51445 | 2.666 | 0.13385 | 1.5667 | 0.45097 | 0.51445 | 0.60079 | 2.666 | 0.60079 | 2.666 | 0.60079 | 2.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0.127 | 2.539 | 2.539 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.666 | 2.666 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Халды в Увинском районе (протяженность 2,7 км) | G_UDE-00061-070 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.256 | 0.1515 | 1.9135 | 0.56268 | 0.62835 | 3.256 | 0.1515 | 1.9135 | 0.56268 | 0.62835 | 0.59178 | 3.256 | 0.59178 | 3.256 | 0.59178 | 3.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 3.089 | 3.089 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.256 | 3.256 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Саркуз- тяга в Кизнерском районе (протяженность 3,3 км) | G_UDE-00061-071 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.98 | 0.20036 | 2.3397 | 0.67297 | 0.76699 | 3.98 | 0.20036 | 2.3397 | 0.67297 | 0.76699 | 0.82521 | 3.98 | 0.82521 | 3.98 | 0.82521 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 3.79 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.98 | 3.98 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Пальник в Завьяловском районе (протяженность 2,16 км) | G_UDE-00061-074 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.605 | 0.13115 | 1.5307 | 0.44015 | 0.50304 | 2.605 | 0.13115 | 1.5307 | 0.44015 | 0.50304 | 0.53998 | 2.605 | 0.53998 | 2.605 | 0.53998 | 2.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0.124 | 2.481 | 2.481 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.605 | 2.605 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10 ПС Уром в Малопургинском районе (протяженность 2,08 км) | G_UDE-00061-075 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.508 | 0.12577 | 1.4742 | 0.42401 | 0.48407 | 2.508 | 0.12577 | 1.4742 | 0.42401 | 0.48407 | 0.5199 | 2.508 | 0.5199 | 2.508 | 0.5199 | 2.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0.119 | 2.389 | 2.389 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.508 | 2.508 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 ПС Каракулино в Каракулинском районе с установкой реклоузера | G_UDE-00061-076 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.394 | 0.25671 | 1.1552 | 0.44747 | 0.5346 | 2.394 | 0.25671 | 1.1552 | 0.44747 | 0.5346 | 0.52685 | 2.394 | 0.52685 | 2.394 | 0.52685 | 2.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.133 | 2.261 | 2.261 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.394 | 2.394 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Киясово в Киясовском районе (протяженность 2,15 км) | G_UDE-00061-077 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.592 | 0.12129 | 1.5248 | 0.44659 | 0.49931 | 2.592 | 0.12129 | 1.5248 | 0.44659 | 0.49931 | 0.50499 | 2.592 | 0.50499 | 2.592 | 0.50499 | 2.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0.132 | 2.46 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.592 | 2.592 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.4 ПС Старые Зятцы в Игринском районе (протяженность 2,12 км) | G_UDE-00061-081 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.643 | 0.13339 | 1.5628 | 0.082915 | 0.86394 | 2.643 | 0.13339 | 1.5628 | 0.082915 | 0.86394 | 0.51296 | 2.643 | 0.51296 | 2.643 | 0.51296 | 2.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 2.518 | 2.518 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.643 | 2.643 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Чутырь в Игринском районе (протяженность 1,9 км) | G_UDE-00061-082 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.369 | 0.11986 | 1.4014 | 0.0739 | 0.77383 | 2.369 | 0.11986 | 1.4014 | 0.0739 | 0.77383 | 0.44668 | 2.369 | 0.44668 | 2.369 | 0.44668 | 2.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0.113 | 2.256 | 2.256 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.369 | 2.369 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.2 ПС Андрейшур в Балезинском районе (протяженность 2,82 км) | G_UDE-00061-083 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.52 | 0.17843 | 2.0816 | 0.10994 | 1.15 | 3.52 | 0.17843 | 2.0816 | 0.10994 | 1.15 | 0.71452 | 3.52 | 0.71452 | 3.52 | 0.71452 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0.168 | 3.352 | 3.352 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.52 | 3.52 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Завьялово в Завьяловском районе (протяженность 2,6 км) | G_UDE-00061-089 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.242 | 0.16404 | 1.918 | 0.10185 | 1.0582 | 3.242 | 0.16404 | 1.918 | 0.10185 | 1.0582 | 0.5479 | 3.242 | 0.5479 | 3.242 | 0.5479 | 3.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.154 | 3.088 | 3.088 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.242 | 3.242 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.18 ПС Б.Кибья в Можгинском районе (протяженность 2,4 км) | G_UDE-00061-092 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.9921 | 0.14687 | 1.7707 | 0.19043 | 0.88405 | 2.9921 | 0.14687 | 1.7707 | 0.19043 | 0.88405 | 0.54447 | 2.9921 | 0.54447 | 2.9921 | 0.54447 | 2.9921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.147 | 2.8451 | 2.8451 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9921 | 2.9921 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.4 ПС Саркуз в Кизнерском районе (протяженность 0,800 км) | G_UDE-00061-099 | С | 2018 | 2025 | 2025 | 0.24134 | 0.24134 | 0.059 | 1.059 | 0.106 | 0.621 | 0.1802 | 0.1518 | 1.059 | 0.106 | 0.621 | 0.1802 | 0.1518 | 0.2279 | 1 | 0.2279 | 1 | 0.2279 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | нд | 1 | 1 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.6 ПС Болгуры в Воткинском районе (протяженность 3,210 км) | G_UDE-00061-103 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.5824 | 0.18593 | 2.6378 | 0.13952 | 0.61912 | 3.5824 | 0.18593 | 2.6378 | 0.13952 | 0.61912 | 0.72825 | 3.5824 | 0.72825 | 3.5824 | 0.72825 | 3.5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27389 | 0.27389 | 3.3085 | 3.3085 | 0 | нд | 3.5824 | 3.5824 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Сюмси в Сюмсинском районе (протяженность 1,303 км) | G_UDE-00061-105 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.511 | 0.112 | 1.279 | 0.053 | 0.067 | 1.511 | 0.112 | 1.279 | 0.053 | 0.067 | 0.36035 | 1.511 | 0.36035 | 1.511 | 0.36035 | 1.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0.112 | 1.399 | 1.399 | 0 | нд | 1.511 | 1.511 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.16 ПС Июльское в Воткинском районе (протяженность 1,584 км) | G_UDE-00061-108 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.9098 | 0.119 | 1.391 | 0.074 | 0.32582 | 1.9098 | 0.119 | 1.391 | 0.074 | 0.32582 | 0.36474 | 1.9098 | 0.36474 | 1.9098 | 0.36474 | 1.9098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12494 | 0.12494 | 1.7849 | 1.7849 | 0 | нд | 1.9098 | 1.9098 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10 ПС Кизнер-35 в Кизнерском районе (протяженность 1,284 км) | G_UDE-00061-109 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.5485 | 0.097 | 1.128 | 0.06 | 0.2635 | 1.5485 | 0.097 | 1.128 | 0.06 | 0.2635 | 0.27895 | 1.5485 | 0.27895 | 1.5485 | 0.27895 | 1.5485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1013 | 0.1013 | 1.4472 | 1.4472 | 0 | нд | 1.5485 | 1.5485 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС Мирная в Игринском районе (протяженность 1,498 км) | G_UDE-00061-110 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.8066 | 0.113 | 1.316 | 0.07 | 0.30759 | 1.8066 | 0.113 | 1.316 | 0.07 | 0.30759 | 0.34268 | 1.8066 | 0.34268 | 1.8066 | 0.34268 | 1.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11819 | 0.11819 | 1.6884 | 1.6884 | 0 | нд | 1.8066 | 1.8066 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Укан в Ярском районе (протяженность 2,221 км) | G_UDE-00061-111 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.6783 | 0.167 | 1.951 | 0.103 | 0.45727 | 2.6783 | 0.167 | 1.951 | 0.103 | 0.45727 | 0.51429 | 2.6783 | 0.51429 | 2.6783 | 0.51429 | 2.6783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17521 | 0.17521 | 2.5031 | 2.5031 | 0 | нд | 2.6783 | 2.6783 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Июльское в Воткинском районе (протяженность 1,584 км) | G_UDE-00061-113 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.9747 | 0.11888 | 1.4412 | 0.076169 | 0.3385 | 1.9747 | 0.11888 | 1.4412 | 0.076169 | 0.3385 | 0.36979 | 1.9747 | 0.36979 | 1.9747 | 0.36979 | 1.9747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13358 | 0.13358 | 1.8412 | 1.8412 | 0 | нд | 1.9747 | 1.9747 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Сюмси в Сюмсинском районе (протяженность 3,338 км) | G_UDE-00061-114 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.163 | 0.259 | 3.031 | 0.16 | 0.71298 | 4.163 | 0.259 | 3.031 | 0.16 | 0.71298 | 0.75824 | 4.163 | 0.75824 | 4.163 | 0.75824 | 4.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27235 | 0.27235 | 3.8906 | 3.8906 | 0 | нд | 4.163 | 4.163 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Пальник в Сарапульском районе (протяженность 5,243 км) | G_UDE-00061-115 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.538 | 0.392 | 4.761 | 0.252 | 1.133 | 6.538 | 0.392 | 4.761 | 0.252 | 1.133 | 1.1888 | 6.538 | 1.1888 | 6.538 | 1.1888 | 6.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44272 | 0.44272 | 6.0953 | 6.0953 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.538 | 6.538 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Н.Гыя в Балезинском районе (протяженность 3,670 км) | G_UDE-00061-116 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.5766 | 0.27545 | 3.3404 | 0.17639 | 0.78436 | 4.5766 | 0.27545 | 3.3404 | 0.17639 | 0.78436 | 0.85759 | 4.5766 | 0.85759 | 4.5766 | 0.85759 | 4.5766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30958 | 0.30958 | 4.267 | 4.267 | 0 | нд | 4.5766 | 4.5766 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ в Сарапульском районе УР с выносом сетей с территории детских учреждений (протяженность 0,393 км) | H_UDE-00061-118 | С | 2018 | 2021 | 2021 | 0.067778 | 0.067778 | 0.034908 | 0.43905 | 0.021 | 0.25357 | 0.013344 | 0.15113 | 0.43905 | 0.021 | 0.25357 | 0.013344 | 0.15113 | 0.061294 | 0.39705 | 0.061294 | 0.39705 | 0.062389 | 0.40414 | 0.39705 | 0.40414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Быргында Каракулинского района УР с выносом ТП-178 с территории детских учреждений (протяженность 0,405 км) | H_UDE-00061-122 | С | 2018 | 2021 | 2021 | 0.082777 | 0.085153 | 0.022 | 0.45029 | 0.021 | 0.12461 | 0.14967 | 0.15501 | 0.56499 | 0.021 | 0.12461 | 0.26437 | 0.15501 | 0.078732 | 0.42829 | 0.078732 | 0.42829 | 0.081837 | 0.54299 | 0.42829 | 0.54299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф 14 ПС Каменное Завьяловского района УР с выносом сетей с территории детских учреждений (протяженность 0,11 км) | H_UDE-00061-128 | С | 2018 | 2021 | 2021 | 0.022513 | 0.022513 | 0.014562 | 0.14604 | 0.007 | 0.084549 | 0.004448 | 0.050046 | 0.14604 | 0.007 | 0.084549 | 0.004448 | 0.050046 | 0.020231 | 0.13124 | 0.020231 | 0.13124 | 0.020268 | 0.13148 | 0.13124 | 0.13148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.6 Красногорье в Красногорском районе (протяженность 7 км) | I_UDE-00061-154 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 8.75 | 0.438 | 8.312 | 0 | 0 | 8.75 | 0.438 | 8.312 | 0 | 0 | 1.5777 | 8.75 | 1.5777 | 8.75 | 1.5777 | 8.75 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 8.312 | 0.438 | 0 | 8.312 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.75 | 8.75 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС Мушковай в Увинском районе с установкой реклоузера | I_UDE-00061-160 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.278 | 0.104 | 0.90113 | 1.2729 | 0 | 2.278 | 0.104 | 0.90113 | 1.2729 | 0 | 0.49194 | 2.278 | 0.49194 | 2.278 | 0.49194 | 2.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.104 | 2.174 | 2.174 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.278 | 2.278 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Алнаши в Алнашском районе с установкой реклоузера | I_UDE-00061-161 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.278 | 0.095 | 1.8927 | 0.10729 | 0.183 | 2.278 | 0.095 | 1.8927 | 0.10729 | 0.183 | 0.51723 | 2.278 | 0.51723 | 2.278 | 0.51723 | 2.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.104 | 2.174 | 2.174 | 0 | нд | 2.278 | 2.278 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС Старые Зятцы в Як-Бодьинском районе с установкой реклоузеров | I_UDE-00061-163 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.952 | 0.277 | 1.9149 | 2.7601 | 0 | 4.952 | 0.277 | 1.9149 | 2.7601 | 0 | 1.0272 | 4.952 | 1.0272 | 4.952 | 1.0272 | 4.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0.277 | 4.675 | 4.675 | 0 | нд | 4.952 | 4.952 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Б.Уча со строительством отпайки ВЛ-10 кВ для обеспечения резервирования с Ф-15 ПС Б.Уча в д. Ломеслуд протяженностью 0,1 км | L_UDE-00061-215 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16354 | 0.043621 | 0.11371 | 0 | 0.006211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018892 | 0.16354 | нд | 0.046621 | нд | 0.11692 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.11692 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Горняк со строительством отпайки ВЛ-10 кВ для обеспечения резервирования с Ф-4 ПС Горняк в д. Пычас протяженностью 0,15 км | L_UDE-00061-216 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2438 | 0.044364 | 0.19162 | 0 | 0.007816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042297 | 0.2438 | нд | 0.047364 | нд | 0.19644 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.19644 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Поршур со строительством отпайки ВЛ-10 кВ для обеспечения резервирования с Ф-4 ПС Васильево в д. Давкино протяженностью 4,4 км | L_UDE-00061-217 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0767 | 0.15446 | 6.7679 | 0 | 0.15427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2407 | 7.0767 | нд | 0.16746 | нд | 6.9092 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6.9092 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС Сельская со строительством отпайки ВЛ-10 кВ для обеспечения резервирования с Ф-15 ПС Поршур в д. Сардан протяженностью 8,6 км | L_UDE-00061-218 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.8302 | 0.27487 | 13.2553 | 0 | 0.30012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.425 | 13.8302 | нд | 0.29887 | нд | 13.5314 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 13.5314 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-22 ПС Як-Бодья со строительством отпайки ВЛ-10 кВ для обеспечения резервирования с Ф-13 ПС Мукши. | L_UDE-00061-219 | С | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9533 | 0.41424 | 9.34 | 0 | 0.19907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7483 | 9.9533 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.9533 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.9533 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС Пурга со строительством отпайки ВЛ-10 кВ для обеспечения резервирования с Ф-21 ПС Пурга. | L_UDE-00061-220 | С | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1372 | 0.2138 | 4.8207 | 0 | 0.10274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90234 | 5.1372 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.1372 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.1372 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-23 ПС Пурга со строительством отпайки ВЛ-10 кВ для обеспечения резервирования с Ф-9 ПС Пурга. | L_UDE-00061-221 | С | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0435 | 0.043428 | 0.9792 | 0 | 0.02087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18329 | 1.0435 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0435 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.0435 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Пурга со строительством отпайки ВЛ-10 кВ для обеспечения резервирования с Ф-18 ПС Ильинская. | L_UDE-00061-222 | С | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21733 | 0.003622 | 0.20936 | 0 | 0.004347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037993 | 0.21733 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21733 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.21733 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 Азино в Завьяловском районе протяженностью 10,66 км | J_UDE-00061-280 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 11.3413 | 0.3427 | 0 | 10.4174 | 0.58123 | 11.3413 | 0.3427 | 0 | 10.4174 | 0.58123 | 1.9063 | 11.3413 | 1.9063 | 11.3413 | 1.9063 | 11.3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35946 | 0.35946 | 10.9818 | 10.9818 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.3413 | 11.3413 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.6 Аэропорт в Завьяловском районе протяженностью 8,2 км | J_UDE-00061-281 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 9.4968 | 0.26481 | 0 | 8.7969 | 0.4351 | 9.4968 | 0.26481 | 0 | 8.7969 | 0.4351 | 1.5984 | 9.4968 | 1.5984 | 9.4968 | 1.5984 | 9.4968 | 0.2766 | 0 | 9.2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2766 | 9.2202 | нд | 9.2202 | 9.4968 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.9 Аэропорт в Завьяловском районе протяженностью 6,7 км | J_UDE-00061-282 | П | 2019 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0.22822 | 7.7903 | 0.21723 | 0 | 7.2161 | 0.35692 | 7.7903 | 0.21723 | 0 | 7.2161 | 0.35692 | 1.2727 | 7.5614 | 1.2727 | 7.5614 | 1.2728 | 7.5621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5621 | нд | 0 | 7.5621 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.11 Вараксино в Завьяловском районе протяженностью 3,01 км | J_UDE-00061-285 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.4847 | 0.096767 | 0 | 3.2239 | 0.16412 | 3.4847 | 0.096767 | 0 | 3.2239 | 0.16412 | 0.53827 | 3.4847 | 0.53827 | 3.4847 | 0.53827 | 3.4847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1015 | 0.1015 | 3.3832 | 3.3832 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4847 | 3.4847 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 Вараксино в Завьяловском районе протяженностью 2,275 км | J_UDE-00061-286 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.6338 | 0.073138 | 0 | 2.4366 | 0.12404 | 2.6338 | 0.073138 | 0 | 2.4366 | 0.12404 | 0.40683 | 2.6338 | 0.40683 | 2.6338 | 0.40683 | 2.6338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076713 | 0.076713 | 2.5571 | 2.5571 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6338 | 2.6338 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.16 РП Вараксино в Завьяловском районе протяженностью 1,9 км | J_UDE-00061-287 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.1997 | 0.061082 | 0 | 2.035 | 0.1036 | 2.1997 | 0.061082 | 0 | 2.035 | 0.1036 | 0.33977 | 2.1997 | 0.33977 | 2.1997 | 0.33977 | 2.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064068 | 0.064068 | 2.1356 | 2.1356 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1997 | 2.1997 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.17 РП Вараксино в Завьяловском районе протяженностью 2,33 км | J_UDE-00061-288 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.6975 | 0.074906 | 0 | 2.4955 | 0.12704 | 2.6975 | 0.074906 | 0 | 2.4955 | 0.12704 | 0.41667 | 2.6975 | 0.41667 | 2.6975 | 0.41667 | 2.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078568 | 0.078568 | 2.6189 | 2.6189 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6975 | 2.6975 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.18 РП Вараксино в Завьяловском районе протяженностью 1,8 км | J_UDE-00061-289 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.0839 | 0.057867 | 0 | 1.9279 | 0.098145 | 2.0839 | 0.057867 | 0 | 1.9279 | 0.098145 | 0.32179 | 2.0839 | 0.32179 | 2.0839 | 0.32179 | 2.0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060696 | 0.060696 | 2.0232 | 2.0232 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0839 | 2.0839 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 РП Вараксино в Завьяловском районе протяженностью 1,9 км | J_UDE-00061-290 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.1997 | 0.061082 | 0 | 2.035 | 0.1036 | 2.1997 | 0.061082 | 0 | 2.035 | 0.1036 | 0.35293 | 2.1997 | 0.35293 | 2.1997 | 0.35293 | 2.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064068 | 0.064068 | 2.1356 | 2.1356 | 0 | нд | 2.1997 | 2.1997 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 РП Вараксино в Завьяловском районе протяженностью 2,4 км | J_UDE-00061-291 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.7785 | 0.077156 | 0 | 2.5705 | 0.13086 | 2.7785 | 0.077156 | 0 | 2.5705 | 0.13086 | 0.42919 | 2.7785 | 0.42919 | 2.7785 | 0.42919 | 2.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080928 | 0.080928 | 2.6976 | 2.6976 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7785 | 2.7785 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 РП Вараксино в Завьяловском районе протяженностью 1,8 км | J_UDE-00061-292 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.0839 | 0.057867 | 0 | 1.9279 | 0.098145 | 2.0839 | 0.057867 | 0 | 1.9279 | 0.098145 | 0.32189 | 2.0839 | 0.32189 | 2.0839 | 0.32189 | 2.0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060696 | 0.060696 | 2.0232 | 2.0232 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0839 | 2.0839 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.14 Гольяны в Завьяловском районе протяженностью 6,223 км | J_UDE-00061-293 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.4673 | 0.20751 | 0 | 6.9119 | 0.34786 | 7.4673 | 0.20751 | 0 | 6.9119 | 0.34786 | 1.2564 | 7.4673 | 1.2564 | 7.4673 | 1.2564 | 7.4673 | 0.21749 | 0 | 7.2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21749 | 7.2498 | нд | 7.2498 | 7.4673 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.16 Гольяны в Завьяловском районе протяженностью 23,5 км | J_UDE-00061-295 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 16.5746 | 0.592 | 0 | 14.7151 | 1.2674 | 16.5746 | 0.592 | 0 | 14.7151 | 1.2674 | 2.7479 | 16.5746 | 2.7479 | 16.5746 | 2.7479 | 16.5746 | 0.62838 | 0 | 15.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62838 | 15.9462 | нд | 15.9462 | 16.5746 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1б Гольяны в Завьяловском районе протяженностью 13,41 км | J_UDE-00061-297 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 14.0923 | 0.44719 | 0 | 12.8955 | 0.74966 | 14.0923 | 0.44719 | 0 | 12.8955 | 0.74966 | 2.3644 | 14.0923 | 2.3644 | 14.0923 | 2.3644 | 14.0923 | 0.46871 | 0 | 13.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46871 | 13.6236 | нд | 13.6236 | 14.0923 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.9 Завьялово в Завьяловском районе протяженностью 11,683 км | J_UDE-00061-301 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.4756 | 0.32929 | 0 | 11.5288 | 0.61756 | 12.4756 | 0.32929 | 0 | 11.5288 | 0.61756 | 2.2663 | 12.4756 | 2.2663 | 12.4756 | 2.2663 | 12.4756 | 0.34395 | 0 | 12.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34395 | 12.1317 | нд | 12.1317 | 12.4756 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.14 Каменное в Завьяловском районе протяженностью 6,2 км | J_UDE-00061-303 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.1579 | 0.181 | 0 | 6.6489 | 0.32801 | 7.1579 | 0.181 | 0 | 6.6489 | 0.32801 | 1.2041 | 7.1579 | 1.2041 | 7.1579 | 1.2041 | 7.1579 | 0.18906 | 0 | 6.9688 | 7.1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.9688 | 7.1579 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.21 Опытная в Завьяловском районе протяженностью 2,38 км | J_UDE-00061-306 | П | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.7554 | 0.076832 | 0 | 2.5523 | 0.12624 | 2.7554 | 0.076832 | 0 | 2.5523 | 0.12624 | 0.46376 | 2.7554 | 0.46376 | 2.7554 | 0.46376 | 2.7554 | 2.7554 | 0 | 0 | 2.7554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.7554 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2022 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.11 Россия в Завьяловском районе протяженностью 3,02 км | J_UDE-00061-308 | С | 2019 | 2021 | 2022 | 0.62552 | 0.62552 | 0.10401 | 3.7163 | 0.10363 | 0 | 3.4424 | 0.17026 | 3.7163 | 0.10363 | 0 | 3.4424 | 0.17026 | 0.6079 | 3.6116 | 0.6079 | 3.6116 | 0.60801 | 3.6123 | 3.6116 | 0 | 0 | 3.6123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.6123 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2022 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.14 Россия в Завьяловском районе протяженностью 3,64 км | J_UDE-00061-309 | П | 2019 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.12082 | 4.2141 | 0.11751 | 0 | 3.9035 | 0.19307 | 4.2141 | 0.11751 | 0 | 3.9035 | 0.19307 | 0.68894 | 4.0933 | 0.68894 | 4.0933 | 0.68894 | 4.0933 | 4.0933 | 0 | 0 | 4.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.0933 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2022 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 Совхозная в Завьяловском районе протяженностью 9,25 км | J_UDE-00061-312 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.7089 | 0.29759 | 0 | 8.9124 | 0.49887 | 9.7089 | 0.29759 | 0 | 8.9124 | 0.49887 | 1.8017 | 9.7089 | 1.8017 | 9.7089 | 1.8017 | 9.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31191 | 0.31191 | 9.397 | 9.397 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.7089 | 9.7089 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.11 Шабердино в Завьяловском районе протяженностью 2,4 км | J_UDE-00061-315 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.7785 | 0.077156 | 0 | 2.5705 | 0.13086 | 2.7785 | 0.077156 | 0 | 2.5705 | 0.13086 | 0.42919 | 2.7785 | 0.42919 | 2.7785 | 0.42919 | 2.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080928 | 0.080928 | 2.6976 | 2.6976 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7785 | 2.7785 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 Шабердино в Завьяловском районе протяженностью 14 км | J_UDE-00061-316 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 14.2081 | 0.45008 | 0 | 12.9947 | 0.76335 | 14.2081 | 0.45008 | 0 | 12.9947 | 0.76335 | 2.1886 | 14.2081 | 2.1886 | 14.2081 | 2.1886 | 14.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47208 | 0.47208 | 13.736 | 13.736 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.2081 | 14.2081 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 Шабердино в Завьяловском районе протяженностью 14,88 км | J_UDE-00061-317 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 14.2211 | 0.47288 | 0 | 12.9372 | 0.81106 | 14.2211 | 0.47288 | 0 | 12.9372 | 0.81106 | 2.1875 | 14.2211 | 2.1875 | 14.2211 | 2.1875 | 14.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.496 | 0.496 | 13.7251 | 13.7251 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.2211 | 14.2211 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 РП - 10 кВ Б. Олып в Кезском районе протяженностью 3.9 км | J_UDE-00061-319 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.3235 | 0.24058 | 0 | 4.6441 | 0.43884 | 5.3235 | 0.24058 | 0 | 4.6441 | 0.43884 | 0.80962 | 5.3235 | 0.80962 | 5.3235 | 0.80962 | 5.3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2535 | 0.2535 | 5.07 | 5.07 | 0 | нд | 5.3235 | 5.3235 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-1 РП - 10 кВ Б. Олып в Кезском районе с монтажем реклоузера 1 шт. и ИКЗ 2 шт. | J_UDE-00061-320 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.106 | 0.13951 | 0 | 2.7104 | 0.25607 | 3.106 | 0.13951 | 0 | 2.7104 | 0.25607 | 0.48539 | 3.106 | 0.48539 | 3.106 | 0.48539 | 3.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.147 | 2.959 | 2.959 | 0 | нд | 3.106 | 3.106 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 40 лет Октября в Глазовском районе с монтажом ИКЗ 2 шт. | J_UDE-00061-322 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.8757 | 0.039575 | 0 | 0.76394 | 0.072189 | 0.8757 | 0.039575 | 0 | 0.76394 | 0.072189 | 0.13657 | 0.8757 | 0.13657 | 0.8757 | 0.13657 | 0.8757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8757 | 0.8757 | 0 | нд | 0.8757 | 0.8757 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.9 Кельдыш пролеты оп. 202-237,266-286,326-364 (протяженность 5,92 км) | J_UDE-00061-323 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.5351 | 0.38572 | 0 | 7.4458 | 0.70359 | 8.5351 | 0.38572 | 0 | 7.4458 | 0.70359 | 1.2385 | 8.5351 | 1.2385 | 8.5351 | 1.2385 | 8.5351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40643 | 0.40643 | 8.1286 | 8.1286 | 0 | нд | 8.5351 | 8.5351 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.7 Сюрсовай пролеты оп. 1-86 (протяженность 5,57 км) | J_UDE-00061-324 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.0241 | 0.36263 | 0 | 7 | 0.66147 | 8.0241 | 0.36263 | 0 | 7 | 0.66147 | 1.1689 | 8.0241 | 1.1689 | 8.0241 | 1.1689 | 8.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3821 | 0.3821 | 7.642 | 7.642 | 0 | нд | 8.0241 | 8.0241 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Июльское пролеты оп. 1-94, 418/8-418/26 (протяженность 8,04 км) | J_UDE-00061-325 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 11.5232 | 0.46503 | 0 | 10.1063 | 0.95186 | 11.5232 | 0.46503 | 0 | 10.1063 | 0.95186 | 1.6766 | 11.5232 | 1.6766 | 11.5232 | 1.6766 | 11.5232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.49 | 11.0332 | 11.0332 | 0 | нд | 11.5232 | 11.5232 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.2 ПС Р.Вожой Завьяловского района, протяженностью 2,12 км. | J_UDE-00061-340 | П | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.3116 | 0.061228 | 2.0398 | 0 | 0.21055 | 2.3116 | 0.061228 | 2.0398 | 0 | 0.21055 | 0.38858 | 2.3116 | 0.38858 | 2.3116 | 0.38858 | 2.3116 | 2.3116 | 0 | 0 | 2.3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.3116 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2022 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. № 6 ПС Аэропорт со строительством отпайки ВЛ 6 кВ для обеспечения резервирования с ПС Россия | J_UDE-00061-394 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.10085 | 0.04544 | 0.58539 | 0.041761 | 0.35025 | 0.08799 | 0.10539 | 0.58907 | 0.041761 | 0.35025 | 0.08799 | 0.10907 | 0.093651 | 0.54363 | 0.093651 | 0.54363 | 0.093066 | 0.54363 | 0.54363 | 0.54363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости по результатам разработки ПСД (приказ от 13.01.2021 № УдЭ-79). Уточнение перечня необходимого оборудования для модернизации ВЛ.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. № 23 ПС Опытная со строительством отпайки ВЛ 6 кВ для обеспечения резервирования с ПС Россия | J_UDE-00061-395 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.86898 | 0.3253 | 5.1749 | 0.30391 | 3.3123 | 0.80961 | 0.74903 | 5.2129 | 0.30391 | 3.3123 | 0.80961 | 0.78709 | 0.82074 | 4.8876 | 0.82074 | 4.8876 | 0.81475 | 4.8876 | 4.8876 | 4.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости по результатам разработки ПСД (приказ от 13.01.2021 № УдЭ-79). Уточнение перечня необходимого оборудования для модернизации ВЛ.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. № 4 ПС Гольяны со строительством отпайки ВЛ 10 кВ для обеспечения резервирования с ПС Бабино | J_UDE-00061-396 | С | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 1.2767 | 0.31405 | 7.0247 | 0.32901 | 6.0881 | 0.14243 | 0.46521 | 7.0247 | 0.32901 | 6.0881 | 0.14243 | 0.46521 | 1.2197 | 6.7107 | 1.2197 | 6.7107 | 1.2197 | 6.7107 | 6.7107 | 0 | 0 | 6.7107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 6.7107 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2022 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. № 9 ПС Завьялово со строительством отпайки ВЛ 10 кВ для обеспечения резервирования с ПС Казмаска | J_UDE-00061-397 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.53829 | 0.21348 | 2.927 | 0.22062 | 2.5074 | 0.057559 | 0.14144 | 2.9198 | 0.20849 | 2.5074 | 0.057559 | 0.14643 | 0.49771 | 2.7064 | 0.49771 | 2.7064 | 0.49893 | 2.7064 | 2.7064 | 2.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. № 5 ПС Гольяны со строительством отпайки ВЛ 10 кВ для обеспечения резервирования с ПС Казмаска | J_UDE-00061-398 | С | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 0.92546 | 0.36665 | 5.2686 | 0.33079 | 3.4027 | 0.79027 | 0.74484 | 5.2686 | 0.33079 | 3.4027 | 0.79027 | 0.74484 | 0.86735 | 4.9378 | 0.86735 | 4.9378 | 0.86106 | 4.9019 | 4.9378 | 0 | 0 | 4.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.9019 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2022 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. № 1814 ПС Кузнечная со строительством отпайки ВЛ 10 кВ для обеспечения резервирования с ПС Лесная | J_UDE-00061-399 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.4268 | 0.14377 | 2.3416 | 0.14909 | 2.0283 | 0.012025 | 0.1522 | 2.3416 | 0.14909 | 2.0283 | 0.012025 | 0.1522 | 0.4015 | 2.2028 | 0.4015 | 2.2028 | 0.40059 | 2.1978 | 2.2028 | 2.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. № 7 1935 ПС Прессовая со строительством отпайки КЛ 10 кВ для обеспечения резервирования с РП Ягул | J_UDE-00061-400 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.073888 | 0.036127 | 0.40847 | 0.026045 | 0.3472 | 0.002042 | 0.033184 | 0.40847 | 0.026045 | 0.3472 | 0.002042 | 0.033184 | 0.067353 | 0.37235 | 0.067353 | 0.37235 | 0.067353 | 0.37235 | 0.37235 | 0.37235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф-502 от РП-5 в г. Воткинск, протяженность по трассе 1,8 км. | K_UDE-00061-411 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.2248 | 0.0588 | 0 | 1.944 | 0.222 | 2.2248 | 0.0588 | 0 | 1.944 | 0.222 | 0.38042 | 2.2248 | 0.38042 | 2.2248 | 0.38042 | 2.2248 | 0.0648 | 0 | 2.16 | 0.0648 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.16 | 2.2248 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-214,240 от ПС Воткинск до РП-2 в г. Воткинск, протяженность по трассе 1,1 км. | K_UDE-00061-412 | П | 2023 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.414 | 0.037184 | 0 | 1.2358 | 0.141 | 1.414 | 0.037184 | 0 | 1.2358 | 0.141 | 0.26294 | 1.414 | 0.26294 | 1.414 | 0.26294 | 1.414 | 1.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.414 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-10 ПС Прудовая в г. Воткинск, протяженность по трассе 6,4 км. | K_UDE-00061-413 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 8.5559 | 0.2372 | 0 | 7.8917 | 0.427 | 8.5559 | 0.2372 | 0 | 7.8917 | 0.427 | 1.2993 | 8.5559 | 1.2993 | 8.5559 | 1.2993 | 8.5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2492 | 0.2492 | 8.3067 | 8.3067 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.5559 | 8.5559 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. № 14 ПС Гольяны со строительством отпайки ВЛ 10 кВ для обеспечения резервирования с ф. №1В ПС Гольяны | K_UDE-00061-414 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.072495 | 0.6 | 0.063443 | 0 | 0.50656 | 0.03 | 0.6 | 0.063443 | 0 | 0.50656 | 0.03 | 0.09648 | 0.53656 | 0.09648 | 0.53656 | 0.094853 | 0.52751 | 0.53656 | 0.52751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10 ПС Юкаменск в Юкаменском районе (протяженность 2,78 км) | K_UDE-00061-415 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.982 | 0.12 | 0 | 2.713 | 0.149 | 2.982 | 0.12 | 0 | 2.713 | 0.149 | 0.45373 | 2.982 | 0.45373 | 2.982 | 0.45373 | 2.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0.126 | 2.856 | 2.856 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.982 | 2.982 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Чутырь в Игринском районе (протяженность 4 км) | K_UDE-00061-416 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5 | 0.237 | 0 | 4.512 | 0.251 | 5 | 0.237 | 0 | 4.512 | 0.251 | 0.76076 | 5 | 0.76076 | 5 | 0.76076 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 4.75 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | нд | 5 | 5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 Старые Зятцы в Якшур Бодьинском районе протяженностью 2,798 км | K_UDE-00061-417 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.3574 | 0.092788 | 0 | 3.0966 | 0.168 | 3.3574 | 0.092788 | 0 | 3.0966 | 0.168 | 0.55648 | 3.3574 | 0.55648 | 3.3574 | 0.55648 | 3.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097788 | 0.097788 | 3.2596 | 3.2596 | 0 | нд | 3.3574 | 3.3574 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 Ильинская в Малопургинском районе протяженностью 9,57 км | K_UDE-00061-418 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 10.4846 | 0.3175 | 0 | 9.6421 | 0.525 | 10.4846 | 0.3175 | 0 | 9.6421 | 0.525 | 1.7378 | 10.4846 | 1.7378 | 10.4846 | 1.7378 | 10.4846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3345 | 0.3345 | 10.1501 | 10.1501 | 0 | нд | 10.4846 | 10.4846 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.14 Подгорное в Киясовском районе протяженностью 5,118 км | K_UDE-00061-419 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.1416 | 0.16981 | 0 | 5.6648 | 0.307 | 6.1416 | 0.16981 | 0 | 5.6648 | 0.307 | 1.018 | 6.1416 | 1.018 | 6.1416 | 1.018 | 6.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1788 | 0.1788 | 5.9628 | 5.9628 | 0 | нд | 6.1416 | 6.1416 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.21 Як-Бодья в Якшур Бодьинском районе протяженностью 1,33 км | K_UDE-00061-420 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.5697 | 0.070746 | 0 | 1.4199 | 0.079 | 1.5697 | 0.070746 | 0 | 1.4199 | 0.079 | 0.26016 | 1.5697 | 0.26016 | 1.5697 | 0.26016 | 1.5697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074746 | 0.074746 | 1.4949 | 1.4949 | 0 | нд | 1.5697 | 1.5697 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.13 Старые Зятцы в Якшур Бодьинском районе протяженностью 2,25 км | K_UDE-00061-421 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.6049 | 0.07187 | 0 | 2.403 | 0.13 | 2.6049 | 0.07187 | 0 | 2.403 | 0.13 | 0.44174 | 2.6049 | 0.44174 | 2.6049 | 0.44174 | 2.6049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07587 | 0.07587 | 2.529 | 2.529 | 0 | нд | 2.6049 | 2.6049 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Камбарка-Прикамская. Замена грозотроса протяженностью 7,5 км | G_UDE-00178-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.55 | 0.76938 | 4.9601 | 0.1 | 0.7205 | 6.55 | 0.76938 | 4.9601 | 0.1 | 0.7205 | 1.2517 | 6.55 | 1.2517 | 6.55 | 1.2517 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0.362 | 6.188 | 6.188 | 0 | нд | 6.55 | 6.55 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Можга-Горняк. Замена грозотроса протяженностью 3,6 км | G_UDE-00206-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.45 | 0.193 | 2.939 | 0 | 0.318 | 3.45 | 0.193 | 2.939 | 0 | 0.318 | 0.83855 | 3.45 | 0.83855 | 3.45 | 0.83855 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0.193 | 3.257 | 3.257 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.45 | 3.45 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Грахловском районе УР протяженностью 0,137 км | L_UDE-00279-049 | И | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0.31442 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31442 | 0.022 | 0.15 | 0.11481 | 0.027612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с выполнением обязательств по договору о снятии ограничений по использованию земельного участка
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф 22 ПС Як-Бодья в Як-Бодьинском районе УР (заявитель ОАО «Удмуртнефть» договор №181023957 о снятии ограничений по использованию земельного участка)» | L_UDE-00279-052 | И | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0.25842 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25842 | 0 | 0 | 0.20744 | 0.050978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с выполнением обязательств по договору № 181023957 о снятии ограничений по использованию земельного участка
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС Пурга в д. Орлово Малопургинского района УР (заявитель МО «Малопургинский район» договор №181030552 о снятии ограничений по использованию земельного участка) | L_UDE-00279-069 | И | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 2.0092 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0092 | 0 | 0 | 1.7916 | 0.21753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с выполнением обязательств по договору № 181030552 о снятии ограничений по использованию земельного участка
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ попадающих в зону реконструкции автомобильной дороги Киясово-Лутоха (заявитель ООО "Аспэк-Интерстрой" договор №181031169 от 03.09.2020 о снятии ограничений по использованию земельного участка) | L_UDE-00279-070 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8512 | 0.066 | 1.6412 | 0.019486 | 0.12455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29255 | 1.8512 | нд | 1.8512 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий по договору №181031169 от 03.09.2020 о снятии ограничений по использованию земельного участка.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-151 Ф-7 ПС Шаркан в Шарканском районе УР (заявитель АО «Ошмес» договор № 181032732 о снятии ограничений по использованию земельного участка) | L_UDE-00279-073 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.024805 | 0.002945 | 0.020496 | 0 | 0.001364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024805 | нд | 0.024805 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий по договору №181031169 от 03.09.2020 о снятии ограничений по использованию земельного участка.
9.2.2.1 | Модернизация ВЛ-110 кВ Ижевская ТЭЦ-1 – Ижевск с монтажом оборудования светоограждения опор № 44 и 45, расположенных в акватории Ижевского пруда г. Ижевск. | L_UDE-00383-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.077143 | 0 | 2.8233 | 0.099586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.239 | 3 | нд | 3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР для исполнения требований ПУЭ (7-ое издание) п. 2.5.272 в части установки предупреждающих и навигационных знаков, протокол Технического совета № 2020-1/5 от 17.01.2020.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от РП-33, ТП-639, ТП-511, ТП-556, ТП-70, РП-69 (Октябрьский, Первомайский р-ны) общей протяженностью 2,209 км в г.Ижевске | J_UIE-00016-000 | С | 2019 | 2021 | 2022 | 1.914 | 1.914 | 0.074 | 11.4449 | 0.071 | 10.2417 | 0 | 1.1322 | 5.5965 | 0.071 | 5.1414 | 0 | 0.38405 | 1.9016 | 11.3709 | 1.9016 | 11.3709 | 1.8886 | 5.5225 | 11.3709 | 0 | 0 | 5.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 5.5225 | Перенос срока выполнения проекта в 2022 год по итогу выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния КЛ в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию КЛ без ее реконструкции при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Уменьшение сметной стоимости проекта по результату разработки ПСД с уменьшением длины КЛ на 1,711 км(приказ от ...2021 № УдЭ-).
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РП-40-ТП-417 I с.ш. (200 м), РП-40-ТП-417 II с.ш. (200 м) общей протяженностью 0,400 км в Ленинском районе г. Ижевска | K_UIE-00016-001 | С | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 0.51155 | 0 | 3 | 0.15 | 1.745 | 0 | 1.105 | 1.5 | 0.075 | 0.975 | 0 | 0.45 | 0.47651 | 3 | 0.47651 | 3 | 0.51155 | 1.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение сметной стоимости проекта по причине разработки ПСД (приказ от 18.11.2020 года № УдЭ-656) и уменьшением протяженности КЛ на 0,4 км
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ РП-13-РП-37 I с.ш. (460 м), РП-13-РП-37 II с.ш. (460 м) общей протяженнностью 0,920 км в Октябрьском районе г. Ижевска | K_UIE-00016-002 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.415 | 0.115 | 2.093 | 0 | 0.207 | 2.415 | 0.115 | 2.093 | 0 | 0.207 | 0.29813 | 2.415 | 0.29813 | 2.415 | 0.29813 | 2.415 | 0.115 | 0 | 2.3 | 0.115 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3 | 2.415 | Перенос срока выполнения проекта в 2023 год по итогу выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния КЛ в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию КЛ без ее реконструкции при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ПС Машзавод ф.32 а,б РП-40 (2х260м) общей протяженностью 0,520 км в Ленинском районе г. Ижевска | K_UIE-00016-004 | П | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.7125 | 0.4625 | 8.4175 | 0 | 0.8325 | 1.6135 | 0.06167 | 1.401 | 0 | 0.15087 | 1.2008 | 9.7125 | 1.2008 | 9.7125 | 0.20611 | 1.6135 | 9.7125 | 0 | 0 | 1.6135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.6135 | Перенос срока выполнения проекта в 2022 год по итогу выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния КЛ в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию КЛ без ее реконструкции при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Уменьшение сметной стоимости проекта по результату разработки ПСД с уменьшением длины КЛ на 3,194 км. (приказ от ...2021 № УдЭ-).
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-128-ТП-138 (170 м), ТП-138-ТП-333 (170 м) общей протяженностью 0,34 км в Октябрьском районе г. Ижевска | K_UIE-00016-005 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.85 | 0.0425 | 0.731 | 0 | 0.0765 | 0.85 | 0.0425 | 0.731 | 0 | 0.0765 | 0.10934 | 0.85 | 0.10934 | 0.85 | 0.10934 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока выполнения проекта в 2021 год по итогу выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния КЛ в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию КЛ без ее реконструкции при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС Подлесная ф.1620 РП-55 (0,5 км), ПС Подлесная ф.1605 РП-55 (0,5 км), РП-55-ТП-625 I с.ш. (0,3 км), РП-55-ТП-625 II с.ш. (0,3 км) общей протяженностью 1,6 км в г.Ижевске | K_UIE-00016-006 | П | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.262 | 0.2776 | 5.2744 | 0 | 0.71 | 6.262 | 0.2776 | 5.2744 | 0 | 0.71 | 0.84099 | 6.262 | 0.84099 | 6.262 | 0.84099 | 6.262 | 6.262 | 0 | 0 | 6.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 6.262 | Перенос срока выполнения проекта в 2022 год по итогу выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния КЛ в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию КЛ без ее реконструкции при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-376 (Ленинский район) общей протяженностью 0,83 км. в г.Ижевске | J_UIE-00016-012 | П | 2025 | 2021 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.6162 | 0.1534 | 2.204 | 0 | 0.25877 | 2.6162 | 0.1534 | 2.204 | 0 | 0.25877 | 0.43536 | 2.6162 | 0.43536 | 2.6162 | 0.43536 | 2.6162 | 2.6162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6162 | 0 | нд | 0 | 2.6162 | Перенос срока выполнения проекта в 2025 год по итогу выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния КЛ в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию КЛ без ее реконструкции при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-303-ТП-319 (1,3 км), ТП-100-319 (0,4 км) в в Ленинском районе г. Ижевска общей протяженностью 1,7 км | K_UIE-00016-013 | П | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.4083 | 0.2 | 0 | 2.5822 | 0.62612 | 9.9169 | 0.19995 | 8.9986 | 0 | 0.71834 | 0.43509 | 3.4083 | 0.43509 | 3.4083 | 1.2463 | 9.9169 | 3.4083 | 0 | 0 | 9.9169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 9.9169 | Перенос срока выполнения проекта в 2022 год по итогу выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния КЛ в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию КЛ без ее реконструкции при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Увеличение полной сметной стоимости проекта итогу разработки ПСД (приказ 21.12.2020 № УдЭ-749-1) с увеличением протяженности КЛ на 0,4 км, увеличением протяжености прокладки ГНБ на 0,703 км.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РП-46-ТП-474 в Ленинском районе г. Ижевска протяженностью 0,17 км | K_UIE-00016-014 | П | 2023 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.4457 | 0.026 | 0 | 0.33782 | 0.081877 | 0.4457 | 0.026 | 0.33782 | 0 | 0.081877 | 0.056898 | 0.4457 | 0.056898 | 0.4457 | 0.056898 | 0.4457 | 0.4457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.4457 | Перенос срока выполнения проекта в 2023 год по итогу выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния КЛ в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию КЛ без ее реконструкции при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП-53-ТП-830 I с.ш. (647 м), РП-53-ТП-830 II с.ш. (647 м) общей протяженностью 1,294 км. в Ленинском районе г. Ижевска | L_UIE-00016-015 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1502 | 0.21 | 2.7215 | 0 | 0.21873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50475 | 3.1502 | нд | 0 | нд | 3.1502 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.1502 | Проект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от РП-42, РП-50, ТП-311, ТП-312, ТП-409 (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 4,421 км. | L_UIE-00016-016 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.2231 | 0.87565 | 7.5965 | 0 | 0.75094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1876 | 9.2231 | нд | 0 | нд | 9.2231 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.2231 | Проект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-80, РП-32, ТП-286 (Октябрьский, Первомайский р-ны) общей протяженностью 1,097 км. в г. Ижевске | L_UIE-00016-017 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7408 | 0.54779 | 2.8413 | 0 | 0.35169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49597 | 3.7408 | нд | 0 | нд | 3.7408 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.7408 | Проект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-442, ТП-553, ТП-311, ТП-676, ТП-410, ТП-193, ТП-518, ТП-465, ТП-582, ТП-576, ТП-597 (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 1,507 км. | L_UIE-00016-018 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5636 | 0.75253 | 4.091 | 0 | 0.72003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72504 | 5.5636 | нд | 0 | нд | 5.5636 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.5636 | Проект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-640, ТП-151 (Ленинский район) общей протяженностью 0,548 км в г. Ижевске | L_UIE-00016-019 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3634 | 0.27365 | 0.90827 | 0 | 0.18151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18505 | 1.3634 | нд | 0 | нд | 1.3634 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.3634 | Проект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 от ТП-386, ТП-554, РП-32, РП-18, ТП-138, ТП-288, ТП-483 (Октябрьский, Первомайский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 7,003км. | J_UIE-00016-030 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 23.013 | 1.151 | 20.401 | 0 | 1.461 | 23.013 | 1.151 | 20.401 | 0 | 1.461 | 3.086 | 23.013 | 3.086 | 23.013 | 3.086 | 23.013 | 1.151 | 0 | 21.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.151 | 21.862 | нд | 21.862 | 23.013 | Перенос срока выполнения проекта в 2026 год по итогу выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния КЛ в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию КЛ без ее реконструкции при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 от ТП-225, ТП-151, ТП-149 (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 1,435км. | J_UIE-00016-032 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.715 | 0.236 | 4.18 | 0 | 0.299 | 4.715 | 0.236 | 4.18 | 0 | 0.299 | 0.63228 | 4.715 | 0.63228 | 4.715 | 0.63228 | 4.715 | 0.236 | 0 | 4.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 4.479 | нд | 4.479 | 4.715 | Перенос срока выполнения проекта в 2026 год по итогу выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния КЛ в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию КЛ без ее реконструкции при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-440 (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 3,598 км. | J_UIE-00016-034 | П | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.177 | 0.45 | 7.686 | 0 | 1.041 | 9.177 | 0.45 | 7.686 | 0 | 1.041 | 1.2306 | 9.177 | 1.2306 | 9.177 | 1.2306 | 9.177 | 9.177 | 0 | 0 | 9.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 9.177 | Перенос сроков реализации проекта на 2022 год по результатам выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и при необходимости включения в ИПР будущих лет.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-541, ТП-160 (Октябрьский, Первомайский р-ны) общей протяженностью 0,63 км в г. Ижевске | J_UIE-00016-036 | П | 2022 | 2025 | 2022 | нд | нд | 0 | 10.495 | 0.525 | 9.304 | 0 | 0.666 | 1.575 | 0.07875 | 1.3876 | 0 | 0.10867 | 1.3506 | 10.495 | 1.3506 | 10.495 | 1.3506 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 9.97 | 0 | 0 | нд | 10.495 | 1.575 | Реализация проекта перенесена в 2022 год по причине технического состояния участка КЛ, уменьшение сметной стоимости проекта по причине уменьшения протяженности заменяемого участка КЛ на 2,441 км.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ РП-1-ТП-374, ТП-160-ТП-298 (Октябрьский, Первомайский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 0,731км. | J_UIE-00016-037 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.104 | 0.155 | 2.752 | 0 | 0.197 | 3.104 | 0.155 | 2.752 | 0 | 0.197 | 0.39947 | 3.104 | 0.39947 | 3.104 | 0.39947 | 3.104 | 0.155 | 0 | 2.949 | 0.155 | 0 | 2.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.949 | 3.104 | Перенос сроков реализации проекта на 2023 год по результатам выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и при необходимости включения в ИПР будущих лет.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 от ТП-393, ТП-89, ТП-142 (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 1,226км. | J_UIE-00016-038 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.189 | 0.209 | 3.714 | 0 | 0.266 | 4.189 | 0.209 | 3.714 | 0 | 0.266 | 0.53883 | 4.189 | 0.53883 | 4.189 | 0.53883 | 4.189 | 0.209 | 0 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 3.98 | нд | 3.98 | 4.189 | Перенос срока выполнения проекта в 2026 год по итогу выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния КЛ в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию КЛ без ее реконструкции при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-937, ТП-498, ТП-438, ТП-408, ТП-381 (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 4,841км. | J_UIE-00016-040 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 16.54 | 0.827 | 14.663 | 0 | 1.05 | 16.54 | 0.827 | 14.663 | 0 | 1.05 | 2.1286 | 16.54 | 2.1286 | 16.54 | 2.1286 | 16.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.827 | 0.827 | 15.713 | 15.713 | 0 | нд | 16.54 | 16.54 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ПС Центральная-ТП-763 ф.810, ПС Центральная-РП-24 ф.824, ПС Центральная-ТП-548 ф.822, ПС Центральная-РП-7, РП-7-ТП-521, ТП-444-ТП-446-, ТП-446-ТП-447, ПС Нефтемаш ф.10206-ТП-771 (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 3,594км. | J_UIE-00016-041 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 15.265 | 0.763 | 13.533 | 0 | 0.969 | 15.265 | 0.763 | 13.533 | 0 | 0.969 | 2.1072 | 15.265 | 2.1072 | 15.265 | 2.4319 | 15.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.763 | 0.763 | 14.502 | 14.502 | 0 | нд | 15.265 | 15.265 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 от ТП-295, ТП-195 (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 0,554км. | J_UIE-00016-044 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.959 | 0.098 | 1.737 | 0 | 0.124 | 1.959 | 0.098 | 1.737 | 0 | 0.124 | 0.24172 | 1.959 | 0.24172 | 1.959 | 0.24172 | 1.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | 1.861 | 1.861 | 0 | нд | 1.959 | 1.959 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6/10кВ ТП-113-ТП-195, ТП-226-ТП-395, РП-40-ТП-72, ТП-142-ТП-283 (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 1,241км. | J_UIE-00016-045 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.454 | 0.273 | 4.835 | 0 | 0.346 | 5.454 | 0.273 | 4.835 | 0 | 0.346 | 0.67296 | 5.454 | 0.67296 | 5.454 | 0.67296 | 5.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 | 5.181 | 5.181 | 0 | нд | 5.454 | 5.454 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 от ТП-39, ТП-160, ТП-557 (Октябрьский, Первомайский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 2,762км. | J_UIE-00016-048 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.758 | 0.488 | 8.651 | 0 | 0.619 | 9.758 | 0.488 | 8.651 | 0 | 0.619 | 1.1533 | 9.758 | 1.1533 | 9.758 | 1.1533 | 9.758 | 0 | 0 | 0.488 | 0.488 | 9.27 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.758 | 9.758 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-95-ТП-391, ТП-256-ТП-337, ТП-256-ТП-350, ТП-176-ТП-452, ТП-505-ТП-506, ТП-505-ТП-534, ТП-505-ТП-608 (Октябрьский, Первомайский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 1,903км. | J_UIE-00016-049 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.359 | 0.418 | 7.41 | 0 | 0.531 | 8.359 | 0.418 | 7.41 | 0 | 0.531 | 0.98793 | 8.359 | 0.98793 | 8.359 | 0.98793 | 8.359 | 0 | 0 | 0.418 | 0.418 | 7.941 | 7.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.359 | 8.359 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 от ТП-208, ТП-323, ТП-226, ТП-184 (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 4,097км. | J_UIE-00016-050 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 14.474 | 0.724 | 12.831 | 0 | 0.919 | 14.474 | 0.724 | 12.831 | 0 | 0.919 | 1.7106 | 14.474 | 1.7106 | 14.474 | 1.7106 | 14.474 | 0 | 0 | 0.724 | 0.724 | 13.75 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.474 | 14.474 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-376-ТП-437 (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 0,287км. | J_UIE-00016-051 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.263 | 0.063 | 1.12 | 0 | 0.08 | 1.263 | 0.063 | 1.12 | 0 | 0.08 | 0.14928 | 1.263 | 0.14928 | 1.263 | 0.14928 | 1.263 | 0 | 0 | 0.063 | 0.063 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.263 | 1.263 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-405, ТП-462, ТП-418, РП-6 (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 2,463км. | J_UIE-00016-052 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.7 | 0.435 | 7.713 | 0 | 0.552 | 8.7 | 0.435 | 7.713 | 0 | 0.552 | 1.0282 | 8.7 | 1.0282 | 8.7 | 1.0282 | 8.7 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 8.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 8.265 | нд | 8.7 | 8.7 | Перенос срока выполнения проекта в 2026 год по итогу выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния КЛ в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию КЛ без ее реконструкции при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6/10кВ ТП-314-ТП-533, ТП-440-ТП-441, ТП-441-ТП-689, ТП-442-ТП-443, ТП-409-ТП-431, ТП-431-ТП-436, ТП-462-ТП-466, ТП-463-ТП-464, ТП-463-ТП-465, ТП-464-ТП-466 (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 2,211км. | J_UIE-00016-053 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 9.714 | 0.486 | 8.611 | 0 | 0.617 | 9.714 | 0.486 | 8.611 | 0 | 0.617 | 1.1481 | 9.714 | 1.1481 | 9.714 | 1.1481 | 9.714 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 9.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 9.228 | нд | 9.714 | 9.714 | Перенос срока выполнения проекта в 2026 год по итогу выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния КЛ в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию КЛ без ее реконструкции при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 от ТП-289, ТП-137, ТП-337 (Октябрьский, Первомайский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 3,663км. | J_UIE-00016-054 | П | 2025 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.941 | 0.647 | 11.473 | 0 | 0.821 | 12.941 | 0.647 | 11.473 | 0 | 0.821 | 1.465 | 12.941 | 1.465 | 12.941 | 1.465 | 12.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 0 | 12.294 | 0 | 0 | 0.647 | 12.294 | нд | 12.941 | 12.941 | Перенос срока выполнения проекта в 2026 год по итогу выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния КЛ в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию КЛ без ее реконструкции при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-67-ТП-369, ТП-118-ТП-364, ТП-118-ТП-537 (Октябрьский, Первомайский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 0,809км. | J_UIE-00016-055 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.556 | 0.178 | 3.152 | 0 | 0.226 | 3.556 | 0.178 | 3.152 | 0 | 0.226 | 0.40255 | 3.556 | 0.40255 | 3.556 | 0.40255 | 3.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0.178 | 3.378 | 3.378 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.556 | 3.556 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 от ТП-352, ТП-100 (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 1,556км. | J_UIE-00016-056 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.499 | 0.275 | 4.875 | 0 | 0.349 | 5.499 | 0.275 | 4.875 | 0 | 0.349 | 0.62253 | 5.499 | 0.62253 | 5.499 | 0.62253 | 5.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0.275 | 5.224 | 5.224 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.499 | 5.499 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-400, ТП-410, ТП-466 (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 3,914км. | J_UIE-00016-057 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 13.829 | 0.691 | 12.26 | 0 | 0.878 | 13.829 | 0.691 | 12.26 | 0 | 0.878 | 1.5655 | 13.829 | 1.5655 | 13.829 | 1.5655 | 13.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.691 | 0.691 | 13.138 | 13.138 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.829 | 13.829 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-1310, КТП-1345, КТП-1347 общей протяженностью 8,691 км в Октябрьском районе г. Ижевска | K_UIE-00017-000 | П | 2024 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 12.361 | 0.61805 | 10.6305 | 0 | 1.1125 | 12.361 | 0.61805 | 10.6305 | 0 | 1.1125 | 2.1191 | 12.361 | 2.1191 | 12.361 | 2.1191 | 12.361 | 0 | 0 | 12.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.361 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.361 | 12.361 | Перенос срока выполнения проекта в 2024 год по итогу выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния КЛ в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию ВЛ без ее реконструкции при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-57, ТП-927 общей протяженностью 4,228 км в Индустриальном районе г. Ижевска | K_UIE-00017-001 | П | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.054 | 0.3527 | 6.0664 | 0 | 0.63486 | 7.054 | 0.3527 | 6.0664 | 0 | 0.63486 | 1.1996 | 7.054 | 1.1996 | 7.054 | 1.1996 | 7.054 | 7.054 | 0 | 0 | 7.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 7.054 | Перенос сроков реализации проекта на 2022 год по результатам выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и при необходимости включения в ИПР будущих лет.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-550 протяженностью 1,320 км, ВЛ-0,4 кВ ТП-235 протяженностью 2,680 км. в Ленинском районе в г.Ижевска | L_UIE-00017-002 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9521 | 0.3604 | 4.2421 | 0 | 0.34968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73374 | 4.9521 | нд | 0 | нд | 4.9521 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.9521 | Проект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-221 протяженностью 1,120 км. в Индустриальном районе г. Ижевска | L_UIE-00017-003 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4097 | 0.10091 | 1.1878 | 0 | 0.12098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20757 | 1.4097 | нд | 0 | нд | 1.4097 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.4097 | Проект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-267, ТП-293, КТП-1169,ТП-169 общей протяженностью 3,660 км в Ленинском районе г. Ижевска | L_UIE-00017-004 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.014 | 0.3019 | 3.4265 | 0 | 0.28566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62078 | 4.014 | нд | 0 | нд | 4.014 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.014 | Проект включен в ИПР. Обоснование - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-121 (Октябрьский, Первомайский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 0,332км. | J_UIE-00017-484 | П | 2023 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.408 | 0.0275 | 0 | 0.333 | 0.0475 | 0.408 | 0.0275 | 0 | 0.333 | 0.0475 | 0.072477 | 0.408 | 0.072477 | 0.408 | 0.072477 | 0.408 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.408 | Перенос срока выполнения проекта в 2023 год по итогу выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния КЛ в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию ВЛ без ее реконструкции при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-550, ТП-262, ТП-393, ТП-460, ТП-477, ТП-50, ТП-508, ТП-564, ТП-59, ТП-60, ТП-622, ТП-652, ТП-890, КТП-1152, ТП-235 (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 15,646км. | J_UIE-00017-485 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 19.229 | 0.961 | 0 | 15.698 | 2.57 | 19.229 | 0.961 | 15.698 | 0 | 2.57 | 3.4159 | 19.229 | 3.4159 | 19.229 | 3.4159 | 19.229 | 0.961 | 0 | 18.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.961 | 18.268 | нд | 18.268 | 19.229 | Перенос срока выполнения проекта в 2026 год по итогу выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния КЛ в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию ВЛ без ее реконструкции при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-335, КТП-1144, ТП-169, КТП-116, КТП-1170, КТП-165, КТП-166, КТП-267, МТП-491, КТП-552, КТП-565, КТП-821, КТП-90, МТП-1179, РП-53, ТП-93 (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 20,909км. | J_UIE-00017-487 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 26.721 | 1.336 | 0 | 21.813 | 3.572 | 26.721 | 1.336 | 0 | 21.813 | 3.572 | 5.2891 | 26.721 | 5.2891 | 26.721 | 5.2891 | 26.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.336 | 1.336 | 25.385 | 25.385 | 0 | нд | 26.721 | 26.721 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-1300 (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 2,272км. | J_UIE-00017-488 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.903 | 0.145 | 0 | 2.37 | 0.388 | 2.903 | 0.145 | 2.37 | 0 | 0.388 | 0.58689 | 2.903 | 0.58689 | 2.903 | 0.58689 | 2.903 | 0.145 | 0 | 2.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 2.758 | нд | 2.758 | 2.903 | Перенос срока выполнения проекта в 2026 год по итогу выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния КЛ в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию ВЛ без ее реконструкции при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от КТП-1037, ТП-612, ТП-294 (Октябрьский, Первомайский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 2,244км. | J_UIE-00017-489 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.964 | 0.148 | 0 | 2.42 | 0.396 | 2.964 | 0.148 | 0 | 2.42 | 0.396 | 0.48449 | 2.964 | 0.48449 | 2.964 | 0.48449 | 2.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0.148 | 2.816 | 2.816 | 0 | нд | 2.964 | 2.964 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от МТП-1186, КТП-1169, КТП-1134, РП-20, ТП-230, ТП-295 (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 7,524км. | J_UIE-00017-490 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 9.939 | 0.497 | 0 | 8.113 | 1.329 | 9.939 | 0.497 | 0 | 8.113 | 1.329 | 1.6246 | 9.939 | 1.6246 | 9.939 | 1.6246 | 9.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0.497 | 9.442 | 9.442 | 0 | нд | 9.939 | 9.939 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-943 (Октябрьский, Первомайский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 0,186км. | J_UIE-00017-492 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.246 | 0.012 | 0 | 0.201 | 0.033 | 0.246 | 0.012 | 0 | 0.201 | 0.033 | 0.038521 | 0.246 | 0.038521 | 0.246 | 0.038521 | 0.246 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.234 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.246 | 0.246 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от МТП-1017, КТП-1158, КТП-180, КТП-191, ТП-899, ТП-119, ТП-177, ТП-270, ТП-432 (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 10,381км. | J_UIE-00017-493 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 13.714 | 0.686 | 0 | 11.195 | 1.833 | 13.714 | 0.686 | 0 | 11.195 | 1.833 | 2.1471 | 13.714 | 2.1471 | 13.714 | 2.1471 | 13.714 | 0 | 0 | 0.686 | 0.686 | 13.028 | 13.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.714 | 13.714 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-701, КТП-1248, ТП-62 (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 2,982км. | J_UIE-00017-494 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.058 | 0.197 | 0 | 3.216 | 0.645 | 4.058 | 0.197 | 0 | 3.216 | 0.645 | 0.63274 | 4.058 | 0.63274 | 4.058 | 0.63274 | 4.058 | 0 | 0 | 0.197 | 0.197 | 3.861 | 3.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.058 | 4.058 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-2 (Октябрьский, Первомайский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 0,837км. | J_UIE-00017-495 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.105 | 0.055 | 0 | 0.902 | 0.148 | 1.105 | 0.055 | 0 | 0.902 | 0.148 | 0.17308 | 1.105 | 0.17308 | 1.105 | 0.17308 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.055 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.105 | 1.105 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от КТП-1012, КТП-1136, КТП-600, РП-58, ТП-130, ТП-184, ТП-285, ТП-331, ТП-353, ТП-357, ТП-457, ТП-82, ТП-89 (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 17,530км. | J_UIE-00017-496 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 23.157 | 1.158 | 0 | 18.903 | 3.096 | 23.157 | 1.158 | 0 | 18.903 | 3.096 | 3.4728 | 23.157 | 3.4728 | 23.157 | 3.4728 | 23.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 1.158 | 21.999 | 21.999 | 0 | 0 | 0 | нд | 23.157 | 23.157 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-383, КТП-1302, КТП-1356, КТП-1369, КТП-1221, КТП-1355, ТП-168 (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 10,692км. | J_UIE-00017-497 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 14.124 | 0.706 | 0 | 11.53 | 1.888 | 14.124 | 0.706 | 0 | 11.53 | 1.888 | 2.1181 | 14.124 | 2.1181 | 14.124 | 2.1181 | 14.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 0.706 | 13.418 | 13.418 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.124 | 14.124 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.2021 ПС Игерман 110/10 кВ (участок опоры 44 до опоры 55) протяженностью 1,1 км в Индустриальном районе г. Ижевска | K_UIE-00061-000 | П | 2023 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.531 | 0.12655 | 2.1767 | 0 | 0.22779 | 2.531 | 0.12655 | 2.1767 | 0 | 0.22779 | 0.46991 | 2.531 | 0.46991 | 2.531 | 0.46991 | 2.531 | 2.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.531 | Перенос срока выполнения проекта в 2023 год по итогу выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния КЛ в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию ВЛ без ее реконструкции при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-549-551 протяженностью 1,556 км в Октябрьском районе г. Ижевска | K_UIE-00061-001 | П | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.145 | 0.15725 | 2.7047 | 0 | 0.28305 | 3.145 | 0.15725 | 2.7047 | 0 | 0.28305 | 0.58359 | 3.145 | 0.58359 | 3.145 | 0.58359 | 3.145 | 3.145 | 0 | 0 | 3.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.145 | Перенос сроков реализации проекта на 2022 год по результатам выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и при необходимости включения в ИПР будущих лет.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-162-163-714-1017-1018, ТП-60-ТП-59-ТП-93 общей протяженностью 3,385 км в Ленинском районе г. Ижевска | K_UIE-00061-002 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.2651 | 0.2031 | 3.6964 | 0 | 0.36558 | 4.2651 | 0.2031 | 3.6964 | 0 | 0.36558 | 0.78057 | 4.2651 | 0.78057 | 4.2651 | 0.78057 | 4.2651 | 0.2031 | 0 | 4.062 | 0.2031 | 0 | 4.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.062 | 4.2651 | Перенос сроков реализации проекта на 2023 год по результатам выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и при необходимости включения в ИПР будущих лет.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-123-ТП-234-ТП-334 (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 0,743км. | J_UIE-00061-329 | П | 2023 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.869 | 0.04208 | 0 | 0.71 | 0.11692 | 0.869 | 0.04208 | 0.71 | 0 | 0.11692 | 0.15775 | 0.869 | 0.15775 | 0.869 | 0.15775 | 0.869 | 0.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.869 | Перенос срока выполнения проекта в 2023 год по итогу выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния КЛ в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию ВЛ без ее реконструкции при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ф.2010 до КТП-1339 (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 0,221км. | J_UIE-00061-331 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.269 | 0.013 | 0 | 0.22 | 0.036 | 0.269 | 0.013 | 0.22 | 0 | 0.036 | 0.04687 | 0.269 | 0.04687 | 0.269 | 0.04687 | 0.269 | 0.013 | 0 | 0.256 | 0.013 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.256 | 0.269 | Перенос сроков реализации проекта на 2023 год по результатам выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и при необходимости включения в ИПР будущих лет.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6/10кВ КТП-910-КТП-825-ТП-377, ПС Игерман ф.2010 до ПССК "Строитель-3" (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 2,410км. | J_UIE-00061-332 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.034 | 0.152 | 0 | 2.476 | 0.406 | 3.034 | 0.152 | 2.476 | 0 | 0.406 | 0.5067 | 3.034 | 0.5067 | 3.034 | 0.5067 | 3.034 | 0.152 | 0 | 2.882 | 0.152 | 0 | 2.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.882 | 3.034 | Перенос сроков реализации проекта на 2023 год по результатам выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и при необходимости включения в ИПР будущих лет.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-635-КТП-1154-КТП-1174 (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 0,789км. | J_UIE-00061-333 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.993 | 0.05 | 0 | 0.81 | 0.133 | 0.993 | 0.05 | 0.81 | 0 | 0.133 | 0.16583 | 0.993 | 0.16583 | 0.993 | 0.16583 | 0.993 | 0.05 | 0 | 0.943 | 0.05 | 0 | 0.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.943 | 0.993 | Перенос сроков реализации проекта на 2023 год по результатам выполнения в 2020 году мероприятий по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и при необходимости включения в ИПР будущих лет.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6/10кВ Игерман ф.2025, ТП-524-ТП-523 (Октябрьский, Первомайский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 5,188км. | J_UIE-00061-334 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.532 | 0.327 | 0 | 5.332 | 0.873 | 6.532 | 0.327 | 0 | 5.332 | 0.873 | 1.045 | 6.532 | 1.045 | 6.532 | 1.045 | 6.532 | 0 | 0 | 0.327 | 0.327 | 6.205 | 6.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.532 | 6.532 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-270-ТП-891, ТП-248-ТП-285, ТП-264-РП-53-ТП-393-ТП-654-ТП-266, ТП-150-276-1153-702, ТП-106-ТП-130-ТП-64, ТП-55-508-954А, КТП-166-329-643-1169-192 (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 7,336км. | J_UIE-00061-335 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.236 | 0.462 | 0 | 7.539 | 1.235 | 9.236 | 0.462 | 0 | 7.539 | 1.235 | 1.4775 | 9.236 | 1.4775 | 9.236 | 1.4775 | 9.236 | 0 | 0 | 0.462 | 0.462 | 8.774 | 8.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.236 | 9.236 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ РП-46-ТП-235, ТП-101-ТП-295 (Ленинский район) в г. Ижевске общей протяженностью 1,4км. | J_UIE-00061-336 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.762 | 0.088 | 0 | 1.438 | 0.236 | 1.762 | 0.088 | 0 | 1.438 | 0.236 | 0.26999 | 1.762 | 0.26999 | 1.762 | 0.26999 | 1.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.088 | 1.674 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.762 | 1.762 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.2021 (участок от МТП-1244 до оп.9 и от оп.№113 до оп. №143) (Индустриальный, Устиновский р-ны) в г. Ижевске общей протяженностью 1,343км. | J_UIE-00061-337 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.691 | 0.085 | 0 | 1.38 | 0.226 | 1.691 | 0.085 | 0 | 1.38 | 0.226 | 0.25911 | 1.691 | 0.25911 | 1.691 | 0.25911 | 1.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.085 | 1.606 | 1.606 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.691 | 1.691 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-89 в Ленинском районе г.Ижевска (заявитель ООО "Квазар-лизинг" договор № 181025241 от 29.06.2020 о снятии ограничений по использованию земельного участка) | L_UIE-00279-013 | С | 2020 | нд | 2021 | нд | 0.01928 | 0.086855 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.086855 | 0.02629 | 0 | 0.026867 | 0.033698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий по договору № 181025241 от 29.06.2020 о снятии ограничений по использованию земельного участка с ООО "Квазар-лизинг".
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-668-ТП-861 в Устиновском районе города Ижевска (заявитель ООО СЗ "Панорама" договор № 181025242 от 17.07.2020 о снятии ограничений по использованию земельного участка) | L_UIE-00279-014 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0.002372 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31698 | 0.060633 | 0.21696 | 0 | 0.039381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044669 | 0.31461 | нд | 0.31461 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий по договору № 181025242 от 17.07.2020 о снятии ограничений по использованию земельного участка с ООО СЗ "Панорама"
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-635-КТП-1155а-1168а-ТП-1174 в Завьяловском районе УР (заявитель АО «Удмуртавтодор» договор № 181028101 от 19.10.2020 г. о снятии ограничений по использованию земельного участка) | L_UIE-00279-024 | С | 2020 | нд | 2021 | нд | 0.1199 | 0.55824 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.55824 | 0.012573 | 0.53531 | 0 | 0.010355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий по договору № 181028101 о снятии ограничений по использованию земельного участка с АО «Удмуртавтодор».
9.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП 476 до ВРУ ж.д. №59 ул. Клубная в Ленинском районе г. Ижевска (заявитель Хазеева В.Ф. договор № 181020291 от 28.09.2020 о снятии ограничений по использованию земельного участка) | L_UIE-00279-026 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.95961 | 0.15664 | 0.7305 | 0 | 0.072466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14748 | 0.95961 | нд | 0.95961 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий по договору № 181020291 от 28.09.2020 о снятии ограничений по использованию земельного участка с Хазеева В.Ф.
9.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.105 ПС Пазелы в Завьяловском районе УР (заявитель ИП Салахутдинов Д.Р. договор № 181028859 от 27.11.2020 о снятии ограничений по использованию земельного участка) | L_UIE-00279-029 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32124 | 0.033811 | 0.26983 | 0 | 0.017592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044852 | 0.32124 | нд | 0.32124 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий по договору № 181028859 от 27.11.2020 о снятии ограничений по использованию земельного участка с ИП Салахутдинов Д.Р.
9.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 8.9018 | 8.9018 | 2.1966 | 146.0306 | 7.8253 | 38.7586 | 90.7694 | 8.6772 | 279.3415 | 16.3486 | 55.626 | 181.0022 | 26.3647 | 25.03 | 143.7641 | 25.03 | 143.7641 | 44.6969 | 277.1449 | 49.8955 | 56.6813 | 0 | 52.2879 | 3.3567 | 77.6637 | 88.251 | 88.251 | 2.261 | 2.261 | 0 | нд | 93.8686 | 220.4636 | нд
9.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Ижевск-Культбаза 1,2 ц. Замена грозотроса протяженностью 3.22 км | J_UDE-00004-004 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.9988 | 0.36149 | 0 | 6.9779 | 0.65938 | 7.9988 | 0.36149 | 0 | 6.9779 | 0.65938 | 1.1652 | 7.9988 | 1.1652 | 7.9988 | 1.1652 | 7.9988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38089 | 0.38089 | 7.6179 | 7.6179 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.9988 | 7.9988 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Позимь-Калашников 1,2 ц. Замена грозотроса протяженностью 3,13 км | J_UDE-00004-005 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 8.6585 | 0.3913 | 0 | 7.5534 | 0.71376 | 8.6585 | 0.3913 | 0 | 7.5534 | 0.71376 | 1.2613 | 8.6585 | 1.2613 | 8.6585 | 1.2613 | 8.6585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41231 | 0.41231 | 8.2462 | 8.2462 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.6585 | 8.6585 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Поршур-Грахово протяженностью 2,63 км | J_UDE-00005-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 15.3166 | 0.46503 | 0 | 13.5811 | 1.2705 | 15.3166 | 0.46503 | 0 | 13.5811 | 1.2705 | 2.223 | 15.3166 | 2.223 | 15.3166 | 2.223 | 15.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.49 | 14.8266 | 14.8266 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.3166 | 15.3166 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ в Завьяловском районе с установкой накопителя электроэнергии. | K_UDE-00017-503 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 9.0967 | 0.45 | 0 | 8.5503 | 0.096389 | 9.0967 | 0.45 | 0 | 8.5503 | 0.096389 | 1.5765 | 9.0967 | 1.5765 | 9.0967 | 1.5765 | 9.0967 | 9.0967 | 9.0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Бройлерная в Глазовском районе с установкой реклоузера | I_UDE-00061-162 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.394 | 0.133 | 0.70439 | 1.5566 | 0 | 2.394 | 0.133 | 0.70439 | 1.5566 | 0 | 0.4866 | 2.394 | 0.4866 | 2.394 | 0.4866 | 2.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.133 | 2.261 | 2.261 | 0 | нд | 2.394 | 2.394 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 Красногорье в Красногорском районе с установкой реклоузера | I_UDE-00061-164 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.417 | 0.142 | 0.60681 | 1.6682 | 0 | 2.417 | 0.142 | 0.60681 | 1.6682 | 0 | 0.45852 | 2.417 | 0.45852 | 2.417 | 0.45852 | 2.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142 | 2.275 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.417 | 2.417 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 Наговицыно в Балезинском районе с установкой реклоузера | I_UDE-00061-165 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.417 | 0.142 | 1.4031 | 0.87189 | 0 | 2.417 | 0.142 | 1.4031 | 0.87189 | 0 | 0.52154 | 2.417 | 0.52154 | 2.417 | 0.52154 | 2.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142 | 2.275 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.417 | 2.417 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Б. Уча с установкой разъединителей с ручным приводом 3 шт., ИКЗ 2 шт. | L_UDE-00061-176 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2394 | 0.13304 | 0.3874 | 0.4755 | 0.24344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2203 | 1.2394 | нд | 0.14404 | нд | 1.0953 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.0953 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Горняк с установкой реклоузеров 2 шт., разъединителей с ручным приводом 6 шт., ИКЗ 2 шт. | L_UDE-00061-177 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9532 | 0.37381 | 1.8786 | 2.7286 | 0.97228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85687 | 5.9532 | нд | 0.40681 | нд | 5.5464 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.5464 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Горняк с установкой реклоузеров 1 шт., разъединителей с ручным приводом 5 шт., ИКЗ 2 шт. | L_UDE-00061-178 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8065 | 0.27416 | 0 | 3.2413 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54756 | 3.8065 | нд | 0.29816 | нд | 3.5083 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.5083 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-18 ПС Б. Кибья с установкой реклоузеров 2 шт., разъединителей с ручным приводом 4 шт., ИКЗ 4 шт. | L_UDE-00061-179 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7939 | 0.29948 | 0 | 5.9625 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97293 | 6.7939 | нд | 0.32548 | нд | 6.4685 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6.4685 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Поршур с установкой реклоузеров 2 шт., разъединителей с ручным приводом 4 шт., ИКЗ 2 шт. | L_UDE-00061-180 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8734 | 0.29086 | 0 | 5.1415 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8454 | 5.8734 | нд | 0.31686 | нд | 5.5565 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.5565 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Поршур с установкой разъединителей с ручным приводом 2 шт., ИКЗ 3 шт. | L_UDE-00061-181 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.898 | 0.095879 | 0 | 1.6481 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29296 | 1.898 | нд | 0.10388 | нд | 1.7941 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.7941 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС Пычас с установкой релоузеров 2 шт., разъединителей с ручным приводом 4 шт., ИКЗ 3 шт. | L_UDE-00061-182 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3334 | 0.29517 | 0 | 5.5522 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0122 | 6.3334 | нд | 0.32117 | нд | 6.0122 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6.0122 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС Радист с установкой релоузера 1 шт., разъединителей с ручным приводом 2 шт., ИКЗ 4 шт. | L_UDE-00061-183 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5 | 0.15836 | 0 | 3.9837 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80019 | 4.5 | нд | 0.17236 | нд | 4.3277 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.3277 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС Сельская с установкой реклоузеров 4 шт., разъединителей с ручным приводом 9 шт., ИКЗ 1 шт. | L_UDE-00061-184 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.7667 | 0.51253 | 0 | 7.5101 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3502 | 8.7667 | нд | 0.55853 | нд | 8.2081 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 8.2081 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Люга с установкой разъединителей с ручным приводом 2 шт., ИКЗ 2 шт. | L_UDE-00061-185 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.95603 | 0.091567 | 0.31346 | 0.34883 | 0.20217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11875 | 0.95603 | нд | 0.099567 | нд | 0.85646 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.85646 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС Алнаши с установкой реклоузеров 3 шт., разъединителей с ручным приводом 8 шт., ИКЗ 4 шт. | L_UDE-00061-186 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2059 | 0.52355 | 3.8651 | 2.193 | 1.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3521 | 8.2059 | нд | 0.57055 | нд | 7.6354 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 7.6354 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС Алнаши с установкой ИКЗ 2 шт. | L_UDE-00061-187 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.98996 | 0.008622 | 0.39509 | 0.4031 | 0.18315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19658 | 0.98996 | нд | 0.009122 | нд | 0.98083 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.98083 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Ст.Зятцы с установкой реклоузера 1 шт., разъединителей с ручным приводом 2 шт., ИКЗ 2 шт. | L_UDE-00061-188 | С | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1488 | 0.5247 | 1.2778 | 0.71657 | 0.62965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51453 | 3.1488 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1488 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.1488 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Чур с установкой реклоузера 1 шт., разъединителей с ручным приводом 2 шт., ИКЗ 3 шт. | L_UDE-00061-189 | С | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.601 | 0.65915 | 1.6517 | 0.63101 | 0.65915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56448 | 3.601 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.601 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.601 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-22 ПС Як-Бодья с установкой ИКЗ 3 шт. | L_UDE-00061-190 | С | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7236 | 0.2922 | 0.58533 | 0.55482 | 0.29128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29806 | 1.7236 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7236 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.7236 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Ст.Зятцы с установкой реклоузера 1 шт., разъединителей с ручным приводом 2 шт., ИКЗ 2 шт. | L_UDE-00061-191 | С | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1488 | 0.63583 | 1.272 | 0.60545 | 0.63553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52273 | 3.1488 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1488 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.1488 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Як-Бодья с установкой реклоузера 1 шт., разъединителей с ручным приводом 2 шт., ИКЗ 1 шт. | L_UDE-00061-192 | С | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6966 | 0.50139 | 1.0035 | 0.691 | 0.50065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43483 | 2.6966 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6966 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.6966 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Як-Бодья с установкой реклоузера 1 шт., разъединителей с ручным приводом 2 шт., ИКЗ 1 шт. | L_UDE-00061-193 | С | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6966 | 0.50139 | 1.0035 | 0.691 | 0.50065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40845 | 2.6966 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6966 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.6966 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-21 ПС Як-Бодья с установкой реклоузеров 2 шт., разъединителей с ручным приводом 4 шт. | L_UDE-00061-194 | С | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1207 | 0.84501 | 1.69 | 0.85176 | 0.73389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62771 | 4.1207 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.1207 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.1207 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС Ст.Зятцы с установкой ИКЗ 1 шт. | L_UDE-00061-195 | С | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50851 | 0 | 0 | 0.46251 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094299 | 0.50851 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.50851 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.50851 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Як-Бодья с установкой реклоузера 1 шт., разъединителей с ручным приводом 2 шт., ИКЗ 1 шт. | L_UDE-00061-196 | С | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9637 | 0 | 0 | 2.7567 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42966 | 2.9637 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9637 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.9637 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Мукши с установкой реклоузера 1 шт., разъединителей с ручным приводом 2 шт. | L_UDE-00061-197 | С | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3132 | 0 | 0 | 2.1512 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33535 | 2.3132 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3132 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.3132 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС Пурга с установкой реклоузеров 2 шт., разъединителей с ручным приводом 12 шт., ИКЗ 3 шт. | L_UDE-00061-198 | С | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.1074 | 0 | 0 | 6.6094 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0304 | 7.1074 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.1074 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 7.1074 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Ильинская с установкой реклоузера 1 шт., разъединителей с ручным приводом 12 шт., ИКЗ 3 шт. | L_UDE-00061-199 | С | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7886 | 0 | 0 | 4.4436 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71451 | 4.7886 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.7886 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.7886 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС Уром с установкой разъединителей с ручным приводом 5 шт., ИКЗ 1 шт. | L_UDE-00061-200 | С | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.92044 | 0 | 0 | 0.85144 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14228 | 0.92044 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.92044 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.92044 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-14 ПС Яган с установкой реклоузера 1 шт., разъединителей с ручным приводом 6 шт., ИКЗ 1 шт. | L_UDE-00061-201 | С | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2284 | 0 | 0 | 3.0004 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46801 | 3.2284 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.2284 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.2284 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-23 ПС Пурга с установкой реклоузера 1 шт., разъединителей с ручным приводом 4 шт. | L_UDE-00061-202 | С | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4456 | 0 | 0 | 2.2746 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38886 | 2.4456 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4456 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.4456 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Кечево с установкой реклоузера 1 шт., разъединителей с ручным приводом 4 шт. | L_UDE-00061-203 | С | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4456 | 0 | 0 | 2.2746 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35454 | 2.4456 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4456 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.4456 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Ильинская с установкой разъединителей с ручным приводом 2 шт., ИКЗ 2 шт. | L_UDE-00061-204 | С | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1534 | 0 | 0 | 1.0534 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20781 | 1.1534 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1534 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.1534 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Уром с установкой разъединителей с ручным приводом 2 шт. | L_UDE-00061-205 | С | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13679 | 0.008206 | 0.024622 | 0.082073 | 0.021886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019832 | 0.13679 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13679 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.13679 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-21 ПС Пурга с установкой реклоузера 1 шт., разъединителей с ручным приводом 6 шт., ИКЗ 1 шт. | L_UDE-00061-206 | С | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8411 | 0.20017 | 0.6005 | 1.5067 | 0.53378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48368 | 2.8411 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8411 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.8411 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Ильинская с установкой реклоузера 1 шт., разъединителей с ручным приводом 8 шт., ИКЗ 1 шт. | L_UDE-00061-207 | С | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4729 | 0.20838 | 0.62512 | 2.0837 | 0.55567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50351 | 3.4729 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4729 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.4729 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-29 ПС Пурга с установкой разъединителей с ручным приводом 5 шт. | L_UDE-00061-208 | С | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34197 | 0.020518 | 0.061555 | 0.20518 | 0.054714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050527 | 0.34197 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34197 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.34197 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Ильинская с установкой реклоузера 1 шт., разъединителей с ручным приводом 13 шт., ИКЗ 3 шт. | L_UDE-00061-209 | С | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6093 | 0.30956 | 0.92867 | 2.5456 | 0.82549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74801 | 4.6093 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.6093 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.6093 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Яган с установкой реклоузера 1 шт., разъединителей с ручным приводом 5 шт. | L_UDE-00061-210 | С | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5955 | 0.15573 | 0.46719 | 1.5573 | 0.41529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38351 | 2.5955 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5955 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.5955 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Уром с установкой разъединителей с ручным приводом 1 шт. | L_UDE-00061-211 | С | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.068392 | 0.004104 | 0.01231 | 0.041036 | 0.010942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009915 | 0.068392 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.068392 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.068392 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Уром с установкой реклоузеров 2 шт., разъединителей с ручным приводом 13 шт., ИКЗ 1 шт. | L_UDE-00061-212 | С | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0684 | 0.36411 | 1.0923 | 3.6411 | 0.97095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92685 | 6.0684 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.0684 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6.0684 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС Уром с установкой реклоузера 1 шт., разъединителей с ручным приводом 7 шт., ИКЗ 1 шт. | L_UDE-00061-213 | С | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4045 | 0.20427 | 0.61281 | 2.0427 | 0.54472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51998 | 3.4045 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4045 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.4045 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Пурга с установкой разъединителей с ручным приводом 5 шт., ИКЗ 2 шт. | L_UDE-00061-214 | С | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3603 | 0.10118 | 0.30355 | 0.68571 | 0.26982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23859 | 1.3603 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3603 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.3603 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Алнаши с установкой разъединителя с ручным приводом 1 шт. | L_UDE-00061-223 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.087198 | 0.041473 | 0 | 0.037725 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01029 | 0.087198 | нд | 0.044473 | нд | 0.042725 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.042725 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Алнаши с установкой разъединителя с ручным приводом 1 шт. | L_UDE-00061-224 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.087018 | 0.041473 | 0 | 0.037545 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01029 | 0.087018 | нд | 0.044473 | нд | 0.042545 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.042545 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Алнаши с установкой разъединителя с ручным приводом 1 шт. | L_UDE-00061-225 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.087018 | 0.041473 | 0 | 0.037545 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01029 | 0.087018 | нд | 0.044473 | нд | 0.042545 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.042545 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Алнаши с установкой разъединителя с ручным приводом 1 шт. | L_UDE-00061-226 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.087018 | 0.041473 | 0 | 0.037545 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01029 | 0.087018 | нд | 0.044473 | нд | 0.042545 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.042545 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Кузебаево с установкой разъединителя с ручным приводом 1 шт. | L_UDE-00061-227 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.087018 | 0.041473 | 0 | 0.037545 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01029 | 0.087018 | нд | 0.044473 | нд | 0.042545 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.042545 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Асаново с установкой разъединителя с ручным приводом 1 шт. | L_UDE-00061-228 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.087018 | 0.041473 | 0 | 0.037545 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01029 | 0.087018 | нд | 0.044473 | нд | 0.042545 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.042545 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС В.Ятчи с установкой разъединителя с ручным приводом 1 шт. | L_UDE-00061-229 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.087018 | 0.041473 | 0 | 0.037545 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01029 | 0.087018 | нд | 0.044473 | нд | 0.042545 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.042545 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Як-Бодья с установкой разъединителя с ручным приводом 1 шт. | L_UDE-00061-230 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.066186 | 0 | 0 | 0.061186 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009591 | 0.066186 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.066186 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.066186 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-21 ПС Як-Бодья с установкой разъединителя с ручным приводом 1 шт. | L_UDE-00061-231 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.066186 | 0 | 0 | 0.061186 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009591 | 0.066186 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.066186 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.066186 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Пионерская с установкой разъединителей с ручным приводом 2 шт. | L_UDE-00061-232 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13237 | 0 | 0 | 0.12337 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019194 | 0.13237 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13237 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.13237 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Пионерская с установкой разъединителя с ручным приводом 1 шт. | L_UDE-00061-233 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.066186 | 0 | 0 | 0.061186 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009591 | 0.066186 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.066186 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.066186 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС Чур с установкой разъединителя с ручным приводом 1 шт. | L_UDE-00061-234 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.066186 | 0 | 0 | 0.061186 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009591 | 0.066186 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.066186 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.066186 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.11 Бабино в Завьяловском районе протяженностью 10,524 км. | J_UDE-00061-283 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 12.6292 | 0.43377 | 0 | 11.4007 | 0.7947 | 12.6292 | 0.43377 | 0 | 11.4007 | 0.7947 | 1.9368 | 12.6292 | 1.9368 | 12.6292 | 1.9368 | 12.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45522 | 0.45522 | 12.174 | 12.174 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.6292 | 12.6292 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.9 Бабино в Завьяловском районе протяженностью 12,772 км. | J_UDE-00061-284 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 15.3269 | 0.47454 | 0 | 13.8184 | 1.0339 | 15.3269 | 0.47454 | 0 | 13.8184 | 1.0339 | 2.3428 | 15.3269 | 2.3428 | 15.3269 | 2.3428 | 15.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0.498 | 14.8289 | 14.8289 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.3269 | 15.3269 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 Шабердино в Завьяловском районе протяженностью 12,583 км. | J_UDE-00061-313 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 15.0995 | 0.47483 | 0 | 13.8194 | 0.80533 | 15.0995 | 0.47483 | 0 | 13.8194 | 0.80533 | 2.3263 | 15.0995 | 2.3263 | 15.0995 | 2.3263 | 15.0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49804 | 0.49804 | 14.6015 | 14.6015 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.0995 | 15.0995 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.10 Шабердино в Завьяловском районе протяженностью 6,782 км. | J_UDE-00061-314 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 8.138 | 0.22598 | 0 | 7.5287 | 0.38327 | 8.138 | 0.22598 | 0 | 7.5287 | 0.38327 | 1.2926 | 8.138 | 1.2926 | 8.138 | 1.2926 | 8.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23703 | 0.23703 | 7.9009 | 7.9009 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.138 | 8.138 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 Юськи в Завьяловском районе протяженностью 2,894 км. | J_UDE-00061-318 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.4732 | 0.096445 | 0 | 3.2131 | 0.16357 | 3.4732 | 0.096445 | 0 | 3.2131 | 0.16357 | 0.53648 | 3.4732 | 0.53648 | 3.4732 | 0.53648 | 3.4732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10116 | 0.10116 | 3.372 | 3.372 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4732 | 3.4732 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.6 ПС 35/6 кВ «Аэропорт» с установкой реклоузеров 1 шт., разъединителей с моторным приводом 2 шт., разъединителей с ручным приводом 3 шт., ИКЗ 1 шт. (инв. № ЮС310919). | J_UDE-00061-342 | С | 2021 | 2021 | 2021 | 0.97142 | 0.97142 | 0 | 5.0838 | 0.4067 | 4.3212 | 0.025419 | 0.33044 | 5.2726 | 0.4067 | 4.0752 | 0.025419 | 0.76526 | 0.97142 | 5.0838 | 0.97142 | 5.0838 | 0.97142 | 5.2726 | 5.0838 | 5.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости по результатам разработки ПСД (приказ от 13.01.2021 № УдЭ-79). Уточнение перечня необходимого оборудования для модернизации ВЛ.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.9 ПС 35/6 кВ «Аэропорт» с установкой реклоузеров 3 шт., разъединителей с ручным приводом 11 шт., ИКЗ 3 шт. | J_UDE-00061-343 | С | 2021 | 2021 | 2021 | 1.1969 | 1.1969 | 0 | 5.9672 | 0.58404 | 4.8721 | 0.036502 | 0.47453 | 10.0278 | 0.58404 | 4.8721 | 3.5399 | 1.0318 | 1.1969 | 5.9672 | 1.1969 | 5.9672 | 1.1969 | 10.0278 | 5.9672 | 10.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости по результатам разработки ПСД (приказ от 13.01.2021 № УдЭ-79). Уточнение перечня необходимого оборудования для модернизации ВЛ.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.1 ПС 35/6 кВ «Россия» с установкой реклоузеров 1 шт., разъединителей с моторным приводом 1 шт., разъединителей с ручным приводом 3 шт., ИКЗ 1 шт. (инв. № ЮС310909). | J_UDE-00061-348 | С | 2021 | 2021 | 2021 | 0.83303 | 0.83303 | 0 | 3.8078 | 0.31056 | 3.2997 | 0.01941 | 0.17812 | 4.0375 | 0.31056 | 3.2997 | 0.08941 | 0.3379 | 0.83303 | 3.8078 | 0.83303 | 3.8078 | 0.83303 | 4.0375 | 3.8078 | 4.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости по результатам разработки ПСД (приказ от 13.01.2021 № УдЭ-79). Уточнение перечня необходимого оборудования для модернизации ВЛ.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.14 ПС 110/35/6 кВ «Опытная» с установкой реклоузеров 1 шт., разъединителей с моторным приводом 1 шт., разъединителей с ручным приводом 3 шт., ИКЗ 2 шт. (инв. № ЮС310915). | J_UDE-00061-350 | С | 2021 | 2021 | 2021 | 1.3199 | 1.3199 | 0 | 4.9322 | 0.48645 | 4.352 | 0.030403 | 0.063403 | 5.2179 | 0.48645 | 4.2444 | 0.1714 | 0.31562 | 1.3199 | 4.9322 | 1.3199 | 4.9322 | 1.3199 | 5.2179 | 4.9322 | 5.2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости по результатам разработки ПСД (приказ от 13.01.2021 № УдЭ-79). Уточнение перечня необходимого оборудования для модернизации ВЛ.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ «Завьялово» с установкой разъединителей с моторным приводом 3 шт., разъединителей с ручным приводом 1 шт. (инв. № ЮС310342). | J_UDE-00061-362 | С | 2021 | 2021 | 2021 | 1.0559 | 1.0559 | 0 | 3.1443 | 0.4382 | 2.3227 | 0.027387 | 0.35603 | 3.2245 | 0.4382 | 2.3227 | 0.17939 | 0.28424 | 1.0559 | 3.1443 | 1.0559 | 3.1443 | 1.0559 | 3.2245 | 3.1443 | 3.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости по результатам разработки ПСД (приказ от 13.01.2021 № УдЭ-79). Уточнение перечня необходимого оборудования для модернизации ВЛ.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ «Завьялово» с установкой реклоузеров 2 шт., разъединителей с моторным приводом 2 шт., разъединителей с ручным приводом 5 шт., ИКЗ 2 шт. (инв. № ЮС311302). | J_UDE-00061-363 | С | 2021 | 2021 | 2021 | 1.747 | 1.747 | 0 | 8.6318 | 0.69054 | 7.337 | 0.043159 | 0.56107 | 8.38 | 0.69054 | 6.7152 | 0.41316 | 0.56107 | 1.747 | 8.6318 | 1.747 | 8.6318 | 1.747 | 8.38 | 8.6318 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам разработки ПСД (приказ от 13.01.2021 № УдЭ-79). Уточнение перечня необходимого оборудования для модернизации ВЛ.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ «Завьялово» с установкой разъединителей с моторным приводом 1 шт. (инв. № ЮС311020). | J_UDE-00061-364 | С | 2021 | 2021 | 2021 | 0.22479 | 0.22479 | 0 | 1.0022 | 0.08821 | 0.83682 | 0.005513 | 0.071671 | 1.0558 | 0.08821 | 0.83682 | 0.030513 | 0.10026 | 0.22479 | 1.0022 | 0.22479 | 1.0022 | 0.22479 | 1.0558 | 1.0022 | 1.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости по результатам разработки ПСД (приказ от 13.01.2021 № УдЭ-79). Уточнение перечня необходимого оборудования для модернизации ВЛ.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/35/10 кВ «Завьялово» с установкой реклоузеров 2 шт., разъединителей с ручным приводом 5 шт., ИКЗ 3 шт. | J_UDE-00061-366 | С | 2021 | 2021 | 2021 | 1.1035 | 1.1035 | 0 | 5.5773 | 0.47713 | 4.6111 | 0.02982 | 0.45923 | 6.7307 | 0.47713 | 4.6111 | 1.1832 | 0.45923 | 1.1035 | 5.5773 | 1.1035 | 5.5773 | 1.1035 | 6.7307 | 5.5773 | 6.7307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости по результатам разработки ПСД (приказ от 13.01.2021 № УдЭ-79). Уточнение перечня необходимого оборудования для модернизации ВЛ.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ «Шабердино» с установкой разъединителей с моторным приводом 1 шт., разъединителей с ручным приводом 1 шт., ИКЗ 3 шт. (инв. № ЮС310310). | J_UDE-00061-369 | З | 2020 | 2021 | 2020 | 0.44927 | 0.44927 | 2.1966 | 2.3288 | 0.19311 | 2.0518 | 0.012069 | 0.071867 | 2.1966 | 0.19311 | 1.8823 | 0 | 0.12113 | 0.012027 | 0.062344 | 0.012027 | 0.062344 | 0 | 0 | 0.062344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости по результатам разработки ПСД (приказ от 13.01.2021 № УдЭ-79). Уточнение перечня необходимого оборудования для модернизации ВЛ.
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.9 ПС 35/6 кВ «Аэропорт» с установкой ИКЗ 5 шт. | J_UDE-00061-403 | П | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.6 | 0.19 | 1.31 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25772 | 1.6 | 0.25772 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с объединением с проектом "Модернизация ВЛ 6 кВ ф.9 ПС 35/6 кВ «Аэропорт» с установкой реклоузеров 3 шт., разъединителей с ручным приводом 11 шт., ИКЗ 3 шт." UDE-00061-343
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/35/10 кВ «Завьялово» с установкой ИКЗ 3 шт. | J_UDE-00061-407 | П | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.99 | 0.17 | 0.73 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18001 | 0.99 | 0.18001 | 0.99 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с объединением с проектом "Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/35/10 кВ «Завьялово» с установкой реклоузеров 2 шт., разъединителей с ручным приводом 5 шт., ИКЗ 3 шт." UDE-00061-366
9.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 168.8848 | 86.3274 | 2448.1757 | 139.8947 | 231.6893 | 1972.5399 | 104.0518 | 2871.3016 | 122.4196 | 223.2689 | 2421.0177 | 104.5954 | 331.0454 | 2371.7593 | 331.0454 | 2371.7593 | 421.9113 | 2784.9742 | 290.7613 | 131.6402 | 284.0813 | 354.3904 | 589.3448 | 589.3448 | 705.5448 | 705.5448 | 502.027 | 502.027 | 502.027 | нд | 2080.9979 | 2653.334 | нд
9.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.8 | 0 | 0 | 119.904 | 7.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8633 | 127.8 | 0 | 15 | 0 | 112.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 112.8 | нд
9.2.3.1 | Оснащение оборудованием телеметрии ТП 6(10)/0,4 кВ в Ижевском РЭС(3-ф ПКВ - 86 шт., УСПД ТП - 86 шт., автоматизация точек - 86 шт.) | L_UDE-00026-005 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0656 | 15 | нд | 15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.3.1 | Оснащение системами учета ТП 6(10) кВ на вводе 0,4 кВ с возможностью удаленного сбора данных в Можгинском РЭС (3-ф ПКВ - 390 шт., УСПД ТП - 390 шт., автоматизация точек - 390 шт.) | L_UDE-00026-006 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 58.5 | 0 | 0 | 54.405 | 4.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2585 | 58.5 | нд | 0 | нд | 58.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 58.5 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.3.1 | Оснащение системами учета ТП 6(10) кВ на вводе 0,4 кВ с возможностью удаленного сбора данных в Як-Бодьинском участке Ижевского РЭС (3-ф ПКВ - 174 шт., УСПД ТП - 174 шт., автоматизация точек - 174 шт.) | L_UDE-00026-007 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.1 | 0 | 0 | 24.273 | 1.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7438 | 26.1 | нд | 0 | нд | 26.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 26.1 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.3.1 | Оснащение системами учета ТП 6(10) кВ на вводе 0,4 кВ с возможностью удаленного сбора данных в Малопургинском участке участке Завьяловского РЭС (3-ф ПКВ - 168 шт., УСПД ТП - 168 шт., автоматизация точек - 168 шт.) | L_UDE-00026-008 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.2 | 0 | 0 | 26.226 | 1.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7955 | 28.2 | нд | 0 | нд | 28.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 28.2 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 168.8848 | 86.2937 | 2268.5294 | 127.3579 | 231.4439 | 1815.7541 | 93.9735 | 2487.4564 | 109.8844 | 223.0282 | 2067.9228 | 86.621 | 305.7411 | 2192.1467 | 305.7411 | 2192.1467 | 376.7483 | 2401.1627 | 290.7276 | 116.6065 | 284.0476 | 241.5567 | 556.3861 | 556.3861 | 635.3572 | 635.3572 | 425.628 | 425.628 | 425.628 | нд | 1901.419 | 2284.5562 | нд
9.2.3.5 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ: 2020г.-2798 ПУ, 2021г. -55 ПУ, 2022г.-4450 ПУ, 2023г.-4600 ПУ, 2024г.-750 ПУ, 2025г. - 0ПУ, 2026г. - 0ПУ) | J_UDE-00026-088 | И | 2020 | 2024 | 2024 | нд | 30.9147 | 37.0471 | 286.9056 | 10.5 | 7.4117 | 257.0729 | 11.921 | 213.2826 | 7.05 | 7.4117 | 193.1647 | 5.6562 | 27.9794 | 259.6644 | 27.9794 | 259.6644 | 25.5448 | 176.2355 | 67.0595 | 1.1215 | 96.2931 | 78.8022 | 82.6341 | 82.6341 | 13.6777 | 13.6777 | 0 | 0 | 0 | нд | 192.6049 | 175.114 | Уменьшение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено необходимостью и потребностью в исполнении обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ"
9.2.3.5 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ: 2020г.-221 ПУ, 2021г. -52 ПУ, 2022г.-157 ПУ, 2023г.-1102 ПУ, 2024г.-910 ПУ, 2025г. - 0 ПУ, 2026г. - 0 ПУ) | J_UDE-00026-089 | И | 2020 | 2024 | 2024 | нд | 10.691 | 6.2222 | 71.4062 | 5.712 | 6.3023 | 57.2873 | 2.1046 | 68.529 | 5.712 | 6.3023 | 55.3335 | 1.1812 | 9.7667 | 65.2327 | 9.7667 | 65.2327 | 9.7203 | 62.3068 | 4.4655 | 1.5397 | 4.4691 | 4.4691 | 30.8046 | 30.8046 | 25.4934 | 25.4934 | 0 | 0 | 0 | нд | 60.7671 | 60.7671 | Уменьшение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено необходимостью и потребностью в исполнении обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ"
9.2.3.5 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ: 2020г.-2798 ПУ, 2021г. -2098 ПУ, 2022г.-2581 ПУ, 2023г.-6000 ПУ, 2024г.-17900 ПУ, 2025г. - 0 ПУ, 2026г. - 0 ПУ) | J_UDE-00026-092 | И | 2020 | 2024 | 2024 | нд | 75.4716 | 27.2978 | 527.048 | 31.624 | 34.563 | 448.7879 | 12.073 | 505.0895 | 31.624 | 24.258 | 442.522 | 6.6855 | 71.5708 | 499.8067 | 71.5708 | 499.8067 | 71.3927 | 477.7917 | 51.9148 | 29.8997 | 44.6372 | 44.6372 | 102.8182 | 102.8182 | 300.4366 | 300.4366 | 0 | 0 | 0 | нд | 447.8919 | 447.8919 | Уменьшение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено необходимостью и потребностью в исполнении обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ"
9.2.3.5 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ: 2020г.-222 ПУ, 2021г. -1352 ПУ, 2022г.-3900ПУ, 2023г.-1890ПУ, 2024г.-2450ПУ, 2025г. - 1520 ПУ, 2026г. - 1520 ПУ) | J_UDE-00026-093 | И | 2020 | 2025 | 2026 | нд | 48.0023 | 6.1736 | 169.9501 | 11.9 | 10.8606 | 141.6745 | 5.515 | 355.0396 | 11.9 | 10.8606 | 323.149 | 9.1299 | 25.7477 | 163.7766 | 25.7477 | 163.7766 | 47.1676 | 348.866 | 0.37867 | 34.9697 | 0.86067 | 108.1071 | 52.1761 | 52.1761 | 67.1091 | 67.1091 | 43.252 | 43.252 | 43.252 | нд | 163.3979 | 313.8964 | Реализация проекта пролонгирована до 2026 года.
9.2.3.5 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ: 2020г.-0 ПУ, 2021г. -0 ПУ, 2022г.-0 ПУ, 2023г.-0 ПУ, 2024г.-0 ПУ, 2025г. - 33 ПУ, 2026г. - 33 ПУ) | K_UDE-00026-096 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.89831 | 0.14 | 0 | 0.75831 | 0 | 1.7966 | 0.14 | 0 | 1.6566 | 0 | 0.12334 | 0.89831 | 0.12334 | 0.89831 | 0.22979 | 1.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89831 | 0.89831 | 0.89831 | нд | 0.89831 | 1.7966 | Реализация проекта пролонгирована до 2026 года.
9.2.3.5 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ: 2020г.-0 ПУ, 2021г. -0 ПУ, 2022г.-0 ПУ, 2023г.-0 ПУ, 2024г.-0 ПУ, 2025г. - 2350 ПУ, 2026г. - 2350 ПУ) | K_UDE-00026-097 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 38.6159 | 2.7 | 0 | 35.9159 | 0 | 77.2318 | 2.7 | 0 | 74.5318 | 0 | 5.302 | 38.6159 | 5.302 | 38.6159 | 9.8782 | 77.2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6159 | 38.6159 | 38.6159 | нд | 38.6159 | 77.2318 | Реализация проекта пролонгирована до 2026 года.
9.2.3.5 | Развитие технического учета (0,4 кВ: 2020г.-0 ПУ, 2021г. -0ПУ, 2022г.-0ПУ, 2023г.-5546ПУ, 2024г.-2901ПУ, 2025г. - 0 ПУ) | K_UDE-00026-098 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 202.67 | 10.14 | 0 | 172.263 | 20.267 | 202.67 | 10.14 | 0 | 172.263 | 20.267 | 31.9327 | 202.67 | 31.9327 | 202.67 | 31.9327 | 202.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.1426 | 133.1426 | 69.5274 | 69.5274 | 0 | 0 | 0 | нд | 202.67 | 202.67 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.3.5 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ: 2020г.-0 ПУ, 2021г.-0 ПУ, 2022г.-0 ПУ, Ю2023г.-7900 ПУ, 2024г.-8600 ПУ,2025г.-1750 ПУ, 2026г.-1750 ПУ) | K_UDE-00026-100 | Н | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 609.6795 | 36.6 | 109 | 461.0795 | 3 | 347.0497 | 21.96 | 109 | 213.0897 | 3 | 84.7066 | 609.6795 | 84.7066 | 609.6795 | 84.7066 | 347.0497 | 161.252 | 0 | 132.2464 | 0 | 138.531 | 138.531 | 146.7814 | 146.7814 | 30.8686 | 30.8686 | 30.8686 | нд | 448.4275 | 347.0497 | Уменьшение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено необходимостью и потребностью в исполнении обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ"
9.2.3.5 | Развитие технического учета (6-20 кВ: 2020г.-0 ПУ, 2021г. -0ПУ, 2022г.-0ПУ, 2023г.-86ПУ, 2024г.-83ПУ, 2025г. - 0 ПУ) | K_UDE-00026-101 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.7164 | 0.32 | 0 | 5.3964 | 0 | 5.7164 | 0.32 | 0 | 5.3964 | 0 | 0.82132 | 5.7164 | 0.82132 | 5.7164 | 0.82132 | 5.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8997 | 2.8997 | 2.8167 | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.7164 | 5.7164 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.3.5 | Развитие технического учета (35 кВ: 2020г.-0 ПУ, 2021г. -0ПУ, 2022г.-0ПУ, 2023г.-46ПУ, 2024г.-0ПУ, 2025г. - 0 ПУ) | K_UDE-00026-102 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.612 | 0.18 | 0 | 3.432 | 0 | 3.612 | 0.18 | 0 | 3.432 | 0 | 0.54027 | 3.612 | 0.54027 | 3.612 | 0.54027 | 3.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.612 | 3.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.612 | 3.612 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.3.5 | Развитие технического учета (0,4 кВ: 2020г.-0 ПУ, 2021г. -0ПУ, 2022г.-0ПУ, 2023г.-0ПУ, 2024г.-0ПУ, 2025г. - 0 ПУ) | K_UDE-00026-103 | Н | 2025 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 311.9932 | 15.6 | 56.159 | 202.7962 | 37.438 | 623.9863 | 15.6 | 56.159 | 514.7893 | 37.438 | 42.8373 | 311.9932 | 42.8373 | 311.9932 | 87.5492 | 623.9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.9932 | 311.9932 | 311.9932 | нд | 311.9932 | 623.9863 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено необходимостью и потребностью в исполнении обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ"
9.2.3.5 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении (0,4 кВ: 2020г.-283 ПУ) | K_UDE-00026-106 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 3.8052 | 4.0752 | 4.0752 | 0.22 | 0 | 3.4552 | 0.4 | 4.0752 | 0.22 | 0 | 3.4552 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.3.5 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ: 2020г.-99 ПУ, 2021г.-71ПУ, 2022г.-90ПУ, 2023г.-144ПУ, 2024г.-114ПУ, 2025г.-0ПУ, 2026г.-0ПУ) | J_UIE-00026-088 | И | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд | 1.7128 | 9.0848 | 0.434 | 1.801 | 6.5468 | 0.30302 | 8.6158 | 0.33319 | 1.4951 | 6.522 | 0.26549 | 1.0645 | 7.372 | 1.0645 | 7.372 | 1.0511 | 6.903 | 1.037 | 0.56793 | 1.5484 | 1.5484 | 2.6667 | 2.6667 | 2.1199 | 2.1199 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.335 | 6.335 | Уменьшение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено необходимостью и потребностью в исполнении обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ"
9.2.3.5 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ: 2020г.-80 ПУ, 2021г.-68 ПУ, 2022г.-47 ПУ, 2023г.-125 ПУ, 2024г.-143ПУ, 2025г.-0ПУ, 2026г.-0ПУ) | J_UIE-00026-089 | И | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд | 1.3049 | 11.6051 | 0.558 | 2.4604 | 8.286 | 0.3007 | 11.3221 | 0.48534 | 2.2368 | 8.3219 | 0.27806 | 1.4853 | 10.3001 | 1.4853 | 10.3001 | 1.4806 | 10.0172 | 1.3857 | 1.1028 | 1.3393 | 1.3393 | 3.5505 | 3.5505 | 4.0246 | 4.0246 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.9144 | 8.9144 | Уменьшение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено необходимостью и потребностью в исполнении обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ"
9.2.3.5 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ: 2020г.-132 ПУ, 2021г.-689 ПУ, 2022г.-39 ПУ, 2023г.-75 ПУ, 2024г.-100 ПУ, 2025г.-0 ПУ, 2026г.-0 ПУ) | J_UIE-00026-091 | И | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд | 2.1542 | 9.8142 | 0.4704 | 1.9004 | 7.0568 | 0.38662 | 31.1449 | 0.85554 | 3.0798 | 25.8941 | 1.3155 | 1.1186 | 7.66 | 1.1186 | 7.66 | 2.6904 | 28.9908 | 1.693 | 23.0237 | 1.1146 | 1.1146 | 2.0144 | 2.0144 | 2.8381 | 2.8381 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.9671 | 5.9671 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено необходимостью и потребностью в исполнении обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ"
9.2.3.5 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ: 2020г.-32 ПУ, 2021г.-1028 ПУ, 2022г.-90 ПУ, 2023г.-90 ПУ, 2024г.-30 ПУ, 2025г.-0 ПУ, 2026г.-0 ПУ) | J_UIE-00026-095 | И | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.30597 | 5.4548 | 0.2595 | 0.9854 | 3.9454 | 0.26447 | 28.2948 | 0.66432 | 2.2248 | 24.4015 | 1.0042 | 0.74463 | 5.1488 | 0.74463 | 5.1488 | 2.0427 | 27.9889 | 1.5414 | 24.3815 | 1.5389 | 1.5389 | 1.5361 | 1.5361 | 0.53233 | 0.53233 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6073 | 3.6073 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено необходимостью и потребностью в исполнении обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ"
9.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.033707 | 102.2092 | 7.0208 | 0.076204 | 85.1379 | 9.9744 | 102.2092 | 7.0192 | 0.071497 | 85.1442 | 9.9744 | 14.6345 | 102.1755 | 14.6345 | 102.1755 | 14.6345 | 102.1755 | 0.033669 | 0.033669 | 0.033695 | 0.033695 | 31.9205 | 31.9205 | 70.1876 | 70.1876 | 0 | 0 | 0 | нд | 102.1418 | 102.1418 | нд
9.2.3.6 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6- 20 кВ: 2020г.-0 ПУ, 2021г. -0 ПУ, 2022г.-0 ПУ, 2023г.-67 ПУ, 2024г.-64 ПУ, 2025г. - 0 ПУ) | J_UDE-00026-090 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.4005 | 0.384 | 0 | 5.5957 | 0.42083 | 6.4005 | 0.384 | 0 | 5.5957 | 0.42083 | 0.91676 | 6.4005 | 0.91676 | 6.4005 | 0.91676 | 6.4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2502 | 3.2502 | 3.1503 | 3.1503 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.4005 | 6.4005 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.3.6 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6- 20 кВ: 2020г.-0 ПУ, 2021г. -0ПУ, 2022г.-0ПУ, 2023г.-328ПУ, 2024г.-1345ПУ, 2025г. - 0 ПУ, 2026г. - 0 ПУ) | K_UDE-00026-094 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 95.46 | 6.62 | 0 | 79.294 | 9.546 | 95.46 | 6.62 | 0 | 79.294 | 9.546 | 13.6729 | 95.46 | 13.6729 | 95.46 | 13.6729 | 95.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5467 | 28.5467 | 66.9133 | 66.9133 | 0 | 0 | 0 | нд | 95.46 | 95.46 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.3.6 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6- 20 кВ: 2020г.-1 ПУ, 2021г.-1 ПУ, 2022г.-1 ПУ, 2023г.-4 ПКВ, 2024г.-4 ПКВ, 2025г.-0 ПУ, 2026г.-0 ПУ) | J_UIE-00026-090 | И | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.033707 | 0.34872 | 0.0168 | 0.076204 | 0.24819 | 0.007527 | 0.34872 | 0.0152 | 0.071497 | 0.25449 | 0.007527 | 0.04488 | 0.31501 | 0.04488 | 0.31501 | 0.04488 | 0.31501 | 0.033669 | 0.033669 | 0.033695 | 0.033695 | 0.12356 | 0.12356 | 0.12409 | 0.12409 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28134 | 0.28134 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 77.4371 | 5.516 | 0.16917 | 71.6479 | 0.104 | 153.836 | 5.516 | 0.16917 | 148.0468 | 0.104 | 10.6697 | 77.4371 | 10.6697 | 77.4371 | 19.6652 | 153.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0382 | 1.0382 | 0 | 0 | 76.3989 | 76.3989 | 76.3989 | нд | 77.4371 | 153.836 | нд
9.2.3.7 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (35 кВ: 2020г.-0 ПУ, 2021г. -0 ПУ, 2022г.-0 ПУ, 2023г.-13 ПУ, 2024г.-0 ПУ, 2025г. - 0 ПУ) | J_UDE-00026-091 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.0382 | 0.166 | 0.16917 | 0.59898 | 0.104 | 1.0382 | 0.166 | 0.16917 | 0.59898 | 0.104 | 0.18003 | 1.0382 | 0.18003 | 1.0382 | 0.18003 | 1.0382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0382 | 1.0382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0382 | 1.0382 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.3.7 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ: 2020г.-0 ПУ, 2021г. -0 ПУ, 2022г.-0 ПУ, 2023г.-0ПУ, 2024г.-0 ПУ, 2025г. - 4200ПУ, 2026г. - 4200ПУ) | K_UDE-00026-095 | Н | 2025 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 76.3989 | 5.35 | 0 | 71.0489 | 0 | 152.7978 | 5.35 | 0 | 147.4478 | 0 | 10.4897 | 76.3989 | 10.4897 | 76.3989 | 19.4852 | 152.7978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3989 | 76.3989 | 76.3989 | нд | 76.3989 | 152.7978 | Реализация проекта пролонгирована до 2026 года.
9.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 67.9501 | 75.6908 | 44.8616 | 586.5418 | 8.2034 | 40.4671 | 493.4585 | 44.4128 | 728.5943 | 34.3588 | 41.4592 | 600.4557 | 52.3206 | 93.5202 | 564.5746 | 93.5202 | 564.5746 | 105.9083 | 683.7327 | 106.1807 | 70.6721 | 201.0804 | 179.9045 | 189.7761 | 343.6729 | 34.1701 | 45.1619 | 20.1115 | 31.0654 | 13.2559 | нд | 445.138 | 613.0606 | нд
9.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.3704 | 13.1111 | 13.7077 | 254.3578 | 7.8565 | 34.3689 | 182.7807 | 29.3516 | 396.4103 | 10.095 | 35.361 | 313.6948 | 37.2595 | 32.2618 | 239.4041 | 32.2618 | 239.4041 | 49.1977 | 382.7026 | 43.062 | 70.6721 | 66.6625 | 149.9045 | 62.1421 | 72.6427 | 34.1701 | 45.1619 | 20.1115 | 31.0654 | 13.2559 | нд | 183.0862 | 312.0304 | нд
9.2.4.1 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики и телеуправления на ПС 110 кВ Лесная | J_UDE-00021-088 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.06 | 0.14293 | 0 | 2.7617 | 0.15536 | 3.06 | 0.14293 | 0 | 2.7617 | 0.15536 | 0.50097 | 3.06 | 0.50097 | 3.06 | 0.50097 | 3.06 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 2.91 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.06 | 3.06 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.4.1 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики и телеуправления на ПС 110 кВ Уральская | J_UDE-00021-089 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.06 | 0.14293 | 0 | 2.7617 | 0.15536 | 3.06 | 0.14293 | 0 | 2.7617 | 0.15536 | 0.34709 | 3.06 | 0.34709 | 3.06 | 0.34709 | 3.06 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 2.91 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.06 | 3.06 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.4.1 | Реконструкция системы информационного обмена "Удмуртэнерго" с автоматизированной системой системного оператора РДУ. Расширение телемеханики и телеуправления на ПС 110 кВ Киясово | J_UDE-00021-090 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.06 | 0.14293 | 0 | 2.7617 | 0.15536 | 3.06 | 0.14293 | 0 | 2.7617 | 0.15536 | 0.3453 | 3.06 | 0.3453 | 3.06 | 0.3453 | 3.06 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 2.91 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.06 | 3.06 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/35/10 кВ Красногорье | G_UDE-00027-011 | П | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.22435 | 5.1534 | 0.48673 | 1.174 | 2.3902 | 1.1024 | 5.1534 | 0.48673 | 1.174 | 2.3902 | 1.1024 | 0.62835 | 4.8982 | 0.62835 | 4.8982 | 0.63231 | 4.9291 | 4.8982 | 1.6848 | 0 | 3.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.2443 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2022 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.4.1 | Реконструкция периметрального ограждения с оборудованием освещения, видеонаблюдения, периметральной сигнализации ПС 110/35/6 кВ Сарапул. | G_UDE-00027-015 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 13.9243 | 0.75378 | 2.921 | 5.6267 | 4.6228 | 13.9243 | 0.75378 | 2.921 | 5.6267 | 4.6228 | 2.6151 | 13.9243 | 2.6151 | 13.9243 | 2.6151 | 13.9243 | 0.82038 | 0 | 13.1039 | 13.9243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.1039 | 13.9243 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 110 кВ Восточная. Реконструкция ограждения | G_UDE-00027-028 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.6886 | 0.11419 | 2.3295 | 1.7156 | 1.5294 | 5.6886 | 0.12214 | 2.3295 | 1.7156 | 1.5214 | 1.0396 | 5.6886 | 1.0396 | 5.6886 | 1.0396 | 5.6886 | 3.0535 | 0.12214 | 2.6351 | 5.5665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6351 | 5.5665 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.4.1 | Реконструкции ограждения ПС 35/10 кВ «40 лет Октября» Центрального района электрических сетей | H_UDE-00027-030 | П | 2024 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.1729 | 0.099699 | 1.5093 | 0.50836 | 0.055535 | 2.1729 | 0.099699 | 1.5093 | 0.50836 | 0.055535 | 0.36643 | 2.1729 | 0.36643 | 2.1729 | 0.36643 | 2.1729 | 0.10264 | 0 | 2.0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10264 | 0 | 2.0703 | 0 | нд | 2.0703 | 2.1729 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2025 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией производственной базы Устиновского РЭС. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-033 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 8.1076 | 0.14986 | 0 | 7.1536 | 0.80411 | 8.1076 | 0.3243 | 0 | 6.9791 | 0.80411 | 1.0152 | 8.1076 | 1.0152 | 8.1076 | 1.0152 | 8.1076 | 8.1076 | 0.3243 | 0 | 7.7832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 7.7832 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2022 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 110 кВ Пирогово. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-034 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.97489 | 0.88838 | 0.098296 | 5.353 | 0.089979 | 0 | 4.7519 | 0.51107 | 6.3451 | 0.089979 | 0.9921 | 4.7519 | 0.51107 | 0.95699 | 5.2547 | 0.95699 | 5.2547 | 0.87461 | 6.2468 | 5.2547 | 6.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости по результатам разработки ПСД (приказ от 13.01.2021 № УдЭ-79). Уточнение перечня необходимого оборудования для модернизации ОПС.
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 110 кВ Вокзальная. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-035 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.55028 | 0.55028 | 0.080087 | 3.09 | 0.08089 | 0 | 2.7 | 0.30911 | 2.8088 | 0.08089 | 0 | 2.4188 | 0.30911 | 0.53602 | 3.0099 | 0.53602 | 3.0099 | 0.53459 | 2.7287 | 3.0099 | 2.7287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение оценки полной стоимости по результатам разработки ПСД (приказ от 13.01.2021 № УдЭ-79). Уточнение перечня необходимого оборудования для модернизации ВЛ.
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 110 кВ Лесная. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-036 | П | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.09 | 0.20589 | 0 | 2.575 | 0.30911 | 3.09 | 0.20589 | 0 | 2.575 | 0.30911 | 0.46456 | 3.09 | 0.46456 | 3.09 | 0.46456 | 3.09 | 3.09 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.09 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2022 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 110 кВ Танково. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-037 | С | 2019 | 2021 | 2022 | 0.48636 | 0.48636 | 0.089122 | 3.09 | 0.080708 | 0 | 2.7 | 0.30929 | 3.09 | 0.080708 | 0 | 2.7 | 0.30929 | 0.47233 | 3.0009 | 0.47233 | 3.0009 | 0.47233 | 3.0009 | 3.0009 | 0 | 0 | 3.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.0009 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2022 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 110 кВ Подборенка. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-038 | П | 2024 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.1177 | 0.081514 | 0 | 2.7269 | 0.30929 | 3.1177 | 0.081514 | 0 | 2.7269 | 0.30929 | 0.46879 | 3.1177 | 0.46879 | 3.1177 | 0.46879 | 3.1177 | 0.090806 | 0 | 3.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090806 | 0 | 3.0269 | 0 | нд | 3.0269 | 3.1177 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2025 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 110 кВ Игерман. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-039 | П | 2024 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.1177 | 0.081514 | 0 | 2.7269 | 0.30929 | 3.1177 | 0.081514 | 0 | 2.7269 | 0.30929 | 0.46879 | 3.1177 | 0.46879 | 3.1177 | 0.46879 | 3.1177 | 0.090806 | 0 | 3.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090806 | 0 | 3.0269 | 0 | нд | 3.0269 | 3.1177 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2025 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 110 кВ Подлесная. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-040 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.1177 | 0.081514 | 0 | 2.7269 | 0.30929 | 3.1177 | 0.081514 | 0 | 2.7269 | 0.30929 | 0.46879 | 3.1177 | 0.46879 | 3.1177 | 0.46879 | 3.1177 | 0.090806 | 0 | 3.0269 | 0.090806 | 0 | 3.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0269 | 3.1177 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 110 кВ Успенка. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-041 | П | 2024 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.1177 | 0.081514 | 0 | 2.7269 | 0.30929 | 3.1177 | 0.081514 | 0 | 2.7269 | 0.30929 | 0.46879 | 3.1177 | 0.46879 | 3.1177 | 0.46879 | 3.1177 | 0.090806 | 0 | 3.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090806 | 0 | 3.0269 | 0 | нд | 3.0269 | 3.1177 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2025 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 110 кВ Болгуры. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-042 | П | 2024 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.1177 | 0.081514 | 0 | 2.7269 | 0.30929 | 3.1177 | 0.081514 | 0 | 2.7269 | 0.30929 | 0.46879 | 3.1177 | 0.46879 | 3.1177 | 0.46879 | 3.1177 | 0.090806 | 0 | 3.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090806 | 0 | 3.0269 | 0 | нд | 3.0269 | 3.1177 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2025 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 110 кВ Водозабор. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-043 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.732 | 0.16 | 0 | 5.899 | 0.673 | 6.732 | 0.16 | 0 | 5.899 | 0.673 | 0.97041 | 6.732 | 0.97041 | 6.732 | 0.97041 | 6.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0.178 | 6.554 | 6.554 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.732 | 6.732 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 35 кВ Южная. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-044 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.3427 | 0.16674 | 0 | 5.542 | 0.634 | 6.3427 | 0.16674 | 0 | 5.542 | 0.634 | 0.7248 | 6.3427 | 0.7248 | 6.3427 | 0.7248 | 6.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18474 | 0.18474 | 6.158 | 6.158 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.3427 | 6.3427 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 110 кВ Вараксино. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-045 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.9368 | 0.10366 | 0 | 3.4401 | 0.393 | 3.9368 | 0.10366 | 0 | 3.4401 | 0.393 | 0.48335 | 3.9368 | 0.48335 | 3.9368 | 0.48335 | 3.9368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11466 | 0.11466 | 3.8221 | 3.8221 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9368 | 3.9368 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 110 кВ Каменное. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-046 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.639 | 0.095989 | 0 | 3.183 | 0.36 | 3.639 | 0.095989 | 0 | 3.183 | 0.36 | 0.43804 | 3.639 | 0.43804 | 3.639 | 0.43804 | 3.639 | 0.10599 | 0 | 3.533 | 0 | 0 | 0.10599 | 0 | 3.533 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.533 | 3.639 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализации с охранным освещением ПС 35 кВ Факел. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-048 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.928 | 0.10341 | 0 | 3.4336 | 0.391 | 3.928 | 0.10341 | 0 | 3.4336 | 0.391 | 0.51485 | 3.928 | 0.51485 | 3.928 | 0.51485 | 3.928 | 0.11441 | 0 | 3.8136 | 0 | 0 | 0.11441 | 0 | 3.8136 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8136 | 3.928 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35 кВ Гольяны. Оснащение охранно-периметральной сигнализацией. | J_UDE-00027-049 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.3744 | 0.088282 | 0 | 2.9481 | 0.338 | 3.3744 | 0.088282 | 0 | 2.9481 | 0.338 | 0.4316 | 3.3744 | 0.4316 | 3.3744 | 0.4316 | 3.3744 | 0.098282 | 0 | 3.2761 | 0 | 0 | 0.098282 | 0 | 3.2761 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2761 | 3.3744 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 110 кВ Сегедур. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-050 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 15.7483 | 0.27779 | 0 | 13.8955 | 1.575 | 15.7483 | 0.27779 | 0 | 13.8955 | 1.575 | 1.9963 | 15.7483 | 1.9963 | 15.7483 | 1.9963 | 15.7483 | 0 | 0 | 0.30879 | 0.30879 | 15.4395 | 15.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.7483 | 15.7483 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 35 кВ Нылга. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-051 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.6849 | 0.095985 | 0 | 3.2196 | 0.36934 | 3.6849 | 0.095985 | 0 | 3.2196 | 0.36934 | 0.48824 | 3.6849 | 0.48824 | 3.6849 | 0.48824 | 3.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10733 | 0.10733 | 3.5776 | 3.5776 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6849 | 3.6849 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией РП 110 кВ Мостовое. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-052 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.7487 | 0.17656 | 0 | 5.8971 | 0.675 | 6.7487 | 0.17656 | 0 | 5.8971 | 0.675 | 1.0409 | 6.7487 | 1.0409 | 6.7487 | 1.0409 | 6.7487 | 0.19656 | 0 | 6.5522 | 6.7487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.5522 | 6.7487 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 35 кВ Радист. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-053 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.426 | 0.11466 | 0 | 5.7261 | 0.5852 | 6.426 | 0.11466 | 0 | 5.7261 | 0.5852 | 0.68224 | 6.426 | 0.68224 | 6.426 | 0.68224 | 6.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0.126 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.426 | 6.426 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 35 кВ Старые Зятцы. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-054 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.6491 | 0.064551 | 0 | 3.2196 | 0.365 | 3.6491 | 0.064551 | 0 | 3.2196 | 0.365 | 0.48352 | 3.6491 | 0.48352 | 3.6491 | 0.48352 | 3.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071551 | 0.071551 | 3.5776 | 3.5776 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6491 | 3.6491 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 35 кВ Педоново. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-055 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.9564 | 0.13036 | 0 | 4.331 | 0.495 | 4.9564 | 0.13036 | 0 | 4.331 | 0.495 | 0.58799 | 4.9564 | 0.58799 | 4.9564 | 0.58799 | 4.9564 | 0.14436 | 0.14436 | 4.812 | 4.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.812 | 4.812 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 35 кВ Кизнер-35. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-056 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.6491 | 0.064551 | 0 | 3.2196 | 0.365 | 3.6491 | 0.064551 | 0 | 3.2196 | 0.365 | 0.51528 | 3.6491 | 0.51528 | 3.6491 | 0.51528 | 3.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071551 | 0.071551 | 3.5776 | 3.5776 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6491 | 3.6491 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 110 кВ Опытная. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-057 | П | 2024 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.0492 | 0.1066 | 0 | 3.5383 | 0.40434 | 4.0492 | 0.1066 | 0 | 3.5383 | 0.40434 | 0.57307 | 4.0492 | 0.57307 | 4.0492 | 0.57307 | 4.0492 | 0.11794 | 0 | 3.9313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11794 | 0 | 3.9313 | 0 | нд | 3.9313 | 4.0492 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2025 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 110 кВ Алнаши. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-059 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.3182 | 0.11377 | 0 | 3.7734 | 0.431 | 4.3182 | 0.11377 | 0 | 3.7734 | 0.431 | 0.63804 | 4.3182 | 0.63804 | 4.3182 | 0.63804 | 4.3182 | 0 | 0 | 0.12577 | 0.12577 | 4.1924 | 4.1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3182 | 4.3182 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 35 кВ Порт. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-060 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.3714 | 0.06207 | 0 | 2.0723 | 0.237 | 2.3714 | 0.06207 | 0 | 2.0723 | 0.237 | 0.35037 | 2.3714 | 0.35037 | 2.3714 | 0.35037 | 2.3714 | 0 | 0 | 0.06907 | 0.06907 | 2.3023 | 2.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3714 | 2.3714 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 35 кВ Быргында. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-061 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.6292 | 0.094705 | 0 | 3.1715 | 0.363 | 3.6292 | 0.094705 | 0 | 3.1715 | 0.363 | 0.54449 | 3.6292 | 0.54449 | 3.6292 | 0.54449 | 3.6292 | 0 | 0 | 0.1057 | 0.1057 | 3.5235 | 3.5235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6292 | 3.6292 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 35 кВ Кечево. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-062 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.6292 | 0.094705 | 0 | 3.1715 | 0.363 | 3.6292 | 0.094705 | 0 | 3.1715 | 0.363 | 0.41427 | 3.6292 | 0.41427 | 3.6292 | 0.41427 | 3.6292 | 0 | 0 | 0.1057 | 0.1057 | 3.5235 | 3.5235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6292 | 3.6292 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 35 кВ Чумойтло. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-063 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.6292 | 0.094705 | 0 | 3.1715 | 0.363 | 3.6292 | 0.094705 | 0 | 3.1715 | 0.363 | 0.41427 | 3.6292 | 0.41427 | 3.6292 | 0.41427 | 3.6292 | 0 | 0 | 0.1057 | 0.1057 | 3.5235 | 3.5235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6292 | 3.6292 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 35/10 кВ Юськи. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-064 | П | 2022 | 2025 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.6849 | 0.096327 | 0 | 3.2196 | 0.369 | 3.6849 | 0.096327 | 0 | 3.2196 | 0.369 | 0.40308 | 3.6849 | 0.40308 | 3.6849 | 0.40308 | 3.6849 | 0 | 0 | 0 | 0.10733 | 0 | 3.5776 | 0.10733 | 0 | 3.5776 | 0 | 0 | нд | 3.6849 | 3.6849 | Перенос сроков выполнения работ на 2023 год в связи с необходимостью замены маслянных выключателей
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 35 кВ Сельская. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-065 | П | 2022 | 2025 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.6849 | 0.096327 | 0 | 3.2196 | 0.369 | 3.6849 | 0.096327 | 0 | 3.2196 | 0.369 | 0.40308 | 3.6849 | 0.40308 | 3.6849 | 0.40308 | 3.6849 | 0 | 0 | 0 | 0.10733 | 0 | 3.5776 | 0.10733 | 0 | 3.5776 | 0 | 0 | нд | 3.6849 | 3.6849 | Перенос сроков выполнения работ на 2023 год в связи с необходимостью замены маслянных выключателей
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 35 кВ Азино. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-066 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.299 | 0.11221 | 0 | 3.7568 | 0.43 | 4.299 | 0.11221 | 0 | 3.7568 | 0.43 | 0.47038 | 4.299 | 0.47038 | 4.299 | 0.47038 | 4.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12521 | 0.12521 | 4.1738 | 4.1738 | 0 | нд | 4.299 | 4.299 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализации с охранным освещением ПС 35 кВ Дебесы. Реконструкция ограждения ПС Дебесы и базы Дебесского РЭС | J_UDE-00027-067 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 18.0446 | 0.162 | 0 | 16.0786 | 1.804 | 18.0446 | 0.162 | 0 | 16.0786 | 1.804 | 1.894 | 18.0446 | 1.894 | 18.0446 | 1.894 | 18.0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 6 | 6 | 11.8646 | нд | 6.18 | 18.0446 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 110 кВ Кизнер-110. Реконструкция ограждения | J_UDE-00027-068 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.2573 | 0.075476 | 0 | 3.7568 | 0.425 | 4.2573 | 0.075476 | 0 | 3.7568 | 0.425 | 0.4624 | 4.2573 | 0.4624 | 4.2573 | 0.4624 | 4.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083476 | 0.083476 | 2.7825 | 2.7825 | 1.3913 | нд | 2.866 | 4.2573 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35 кВ Горняк. Оснащение охранно-периметральной сигнализацией. | J_UDE-00027-069 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.6292 | 0.094705 | 0 | 3.1715 | 0.363 | 3.6292 | 0.094705 | 0 | 3.1715 | 0.363 | 0.41427 | 3.6292 | 0.41427 | 3.6292 | 0.41427 | 3.6292 | 0 | 0 | 0.1057 | 0.1057 | 3.5235 | 3.5235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6292 | 3.6292 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.4.1 | Оснащение системой видеонаблюдения и СКУД базы Завьяловского РЭС | L_UDE-00027-070 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.43 | 0 | 0 | 7.83 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1212 | 8.43 | нд | 8.43 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией ЦП "Антитеррор"
9.2.4.1 | Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 110 кВ Ильинская. Реконструкция ограждения | L_UDE-00027-073 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.552 | 0.28608 | 0 | 4.8779 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67471 | 5.552 | нд | 0.30708 | нд | 5.2449 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.2449 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией ЦП "Антитеррор"
9.2.4.1 | Реконструкция системы контроля и учета доступа в административное здание филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», расположенного по адресу г. Ижевск, ул. Советская, д. 30. | L_UDE-00027-074 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0 | 0 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36975 | 3 | нд | 3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией ЦП "Антитеррор"
9.2.4.1 | Реконструкция инженерно-лабораторного корпуса Ижевского района электрических сетей с заменой кровли | G_UDE-00072-006 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5 | 0.25193 | 2.9476 | 0.15566 | 1.6448 | 5 | 0.25193 | 2.9476 | 0.15566 | 1.6448 | 0.51132 | 5 | 0.51132 | 5 | 0.51132 | 5 | 0.3 | 0.3 | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7 | 4.7 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.4.1 | Реконструкция материально-технического склада Сарапульского района электрических сетей с заменой кровли | G_UDE-00072-007 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.98 | 0.25192 | 2.9444 | 0.15587 | 1.6278 | 4.98 | 0.25192 | 2.9444 | 0.15587 | 1.6278 | 0.545 | 4.98 | 0.545 | 4.98 | 0.545 | 4.98 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 4.68 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.98 | 4.98 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.4.1 | Реконструкция учебно-тренировочного полигона Малопургинского района электрических сетей в составе: -строительство ВЛ-10 кВ - 15 м; -строительство ВЛ-0,4 кВ - 5 м; -строительство ВЛЗ-10 кВ - 10 м; -строительство ВЛИ-0,4 кВ - 5 м; -монтаж разъединителя 10 кВ - 1 шт; -монтаж КТП 10/0,4 - 1шт; -монтаж ответвлений вводов - 5 м (1 шт); -монтаж группы учета на трубостойке потребителя 0,22 кВ - 1шт. | G_UDE-00195-007 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.5378 | 0.028407 | 0.32896 | 0.01741 | 0.16302 | 0.5378 | 0.028407 | 0.32896 | 0.01741 | 0.16302 | 0.060299 | 0.5378 | 0.060299 | 0.5378 | 0.060299 | 0.5378 | 0.0234 | 0 | 0.5144 | 0.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5144 | 0.5378 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.4.1 | Реконструкция здания гаража в Кезском районе электрических сетей | I_UDE-00346-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5 | 0.25 | 4.75 | 0 | 0 | 5 | 0.25 | 4.75 | 0 | 0 | 0.59699 | 5 | 0.59699 | 5 | 0.59699 | 5 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 4.75 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5 | 5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Завьяловского РЭС | J_UDE-00346-001 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 2.3792 | 6.6451 | 10.5141 | 17.3072 | 0.376 | 9.21 | 7.1074 | 0.61389 | 54.4681 | 0.376 | 9.21 | 44.2471 | 0.63497 | 0.91962 | 6.6896 | 0.91962 | 6.6896 | 5.3623 | 43.954 | 6.6896 | 43.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости реализации проекта связано с уточнением физических объемов реконструкции производственной базы.
9.2.4.1 | Реконструкция административного здания Воткинского РЭС | J_UDE-00346-002 | С | 2019 | 2021 | 2022 | 0.97968 | 4.5411 | 2.7018 | 7.293 | 0.294 | 0 | 6.4021 | 0.59689 | 35.7018 | 0.294 | 0 | 32.2242 | 3.1836 | 0.46742 | 3.4796 | 0.46742 | 3.4796 | 4.1974 | 33 | 3.4796 | 1.5 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 31.5 | Увеличение стоимости по результатам разработки ПСД (приказ от 13.01.2021 № УдЭ-79). Уточнение физических объемов реконструируемого помещения.
9.2.4.1 | Реконструкция ИБП узла связи Управления филиала «Удмуртэнерго" | L_UDE-00346-005 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.79 | 0.27 | 0 | 7.9 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0038 | 8.79 | нд | 0.29 | нд | 8.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 8.5 | Проект включен в ИПР в связи с техническим состоянием ИБП. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Можгинского РЭС | L_UDE-00346-006 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 50 | 1.5 | 0 | 45 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6735 | 50 | нд | 1.64 | нд | 48.36 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 48.36 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией мероприятий Программы «Модернизация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в части создания РЭС. Протокол Технического совета № 2021-2/1 от 11.01.2021.
9.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35 кВ «Понино» | I_UDE-00359-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.3 | 0.281 | 3.019 | 0 | 0 | 3.3 | 0.281 | 3.019 | 0 | 0 | 0.48778 | 3.3 | 0.48778 | 3.3 | 0.48778 | 3.3 | 0 | 0 | 0.281 | 0.281 | 3.019 | 3.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3 | 3.3 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35 кВ Р. Вожой. Оснащение охранно-периметральной сигнализацией. | I_UDE-00360-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.46 | 0.379 | 3.2352 | 0.84584 | 0 | 4.46 | 0.379 | 3.2352 | 0.84584 | 0 | 0.7022 | 4.46 | 0.7022 | 4.46 | 0.7022 | 4.46 | 0 | 0 | 0.379 | 0.379 | 4.081 | 4.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.46 | 4.46 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 62.5797 | 62.5797 | 31.1539 | 332.184 | 0.34687 | 6.0982 | 310.6778 | 15.0611 | 332.184 | 24.2638 | 6.0982 | 286.7609 | 15.0611 | 61.2584 | 325.1705 | 61.2584 | 325.1705 | 56.7106 | 301.0301 | 63.1186 | 0 | 134.4178 | 30 | 127.634 | 271.0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 262.0519 | 301.0301 | нд
9.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Удмуртэнерго | J_UDE-00022-061 | И | 2019 | 2023 | 2024 | 62.5797 | 62.5797 | 31.1539 | 332.184 | 0.34687 | 6.0982 | 310.6778 | 15.0611 | 332.184 | 24.2638 | 6.0982 | 286.7609 | 15.0611 | 61.2584 | 325.1705 | 61.2584 | 325.1705 | 56.7106 | 301.0301 | 63.1186 | 0 | 134.4178 | 30 | 127.634 | 271.0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 262.0519 | 301.0301 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2023 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0592 | 0 | 0 | 9.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4122 | 9.0592 | 0 | 0 | 0 | 9.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 9.0592 | нд
9.4 | Установка электрозарядной станции (3 шт.) | L_UDE-00406-000 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0592 | 0 | 0 | 9.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4122 | 9.0592 | нд | 0 | нд | 9.0592 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.0592 | Проект включен в ИПР в связи с исполнением п.2.3 решения Правления ПАО «Россети» (протокол №995пр/2 от 09.04.20)
9.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 12.3813 | 1.3921 | 208.592 | 1191.9908 | 6.406 | 35.5613 | 1132.6681 | 17.3554 | 1335.112 | 7.7303 | 8.4718 | 1298.3092 | 20.6006 | 54.6893 | 1008.5013 | 54.6893 | 1008.5013 | 39.6662 | 1126.52 | 223.3643 | 152.2511 | 175.3008 | 178.1528 | 196.683 | 166.7245 | 203.9313 | 200.3792 | 209.2219 | 204.7137 | 224.2987 | нд | 785.137 | 974.2689 | нд
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Реконструкция ВЛ-110 кВ Воткинск-Водозабор 1,2 ц. Замена грозотроса протяженностью 17,82 км" | F_UDE-00004-001 | З | 2017 | 2023 | 2017 | 0.93916 | 0.06038 | 0.229 | 4.669 | 0.229 | 2.868 | 1.1471 | 0.42489 | 0.229 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0.89309 | 4.44 | 0.89309 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.44 | 0 | Исключение СМР из ИПР в результате выполненных в 2019 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Реконструкция оборудованием телеуправления ПС 110 кВ Союзная и Филиала АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ" | J_UDE-00010-110 | З | 2019 | 2021 | 2020 | 0.80129 | 0.083893 | 0.35857 | 4.4726 | 0.28013 | 0 | 3.9881 | 0.20439 | 0.35857 | 0.28004 | 0 | 0 | 0.078531 | 0.68658 | 3.8323 | 0.68658 | 3.8323 | 0 | 0 | 3.8323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Исключение СМР из ИПР в результате выполненных в 2019 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП№ 99 д. Митрошино Сарапульского района протяженностью 1,65 км" | G_UDE-00017-068 | З | 2018 | 2024 | 2020 | 0.3015 | 0.033455 | 0.13207 | 1.929 | 0.008919 | 0.97589 | 0.051617 | 0.89258 | 0.13207 | 0 | 0 | 0 | 0.13207 | 0.28074 | 1.7961 | 0.28074 | 1.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7961 | 0 | Исключение СМР из ИПР в результате выполненных в 2019 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 126 в д.П.Вишур Шарканского района протяженностью 0.368 км" | G_UDE-00017-195 | З | 2018 | 2021 | 2018 | 0.091308 | 0.007572 | 0.03 | 0.4288 | 0.058627 | 0.17795 | 0.009259 | 0.18297 | 0.03 | 0.029 | 0 | 0 | 0.001 | 0.084919 | 0.3988 | 0.084919 | 0.3988 | 0 | 0 | 0.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Исключение СМР из ИПР в результате выполненных в 2019 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-382 д.Шадрино Сарапульского района протяженностью 1.391 км" | G_UDE-00017-200 | З | 2018 | 2023 | 2020 | 0.27161 | 0.026887 | 0.10749 | 1.6266 | 0.095327 | 0.97235 | 0.058879 | 0.50005 | 0.10749 | 0 | 0 | 0 | 0.10749 | 0.25357 | 1.5185 | 0.25357 | 1.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5185 | 0 | Исключение СМР из ИПР в результате выполненных в 2019 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-171 с.Курья Красногорского района протяженностью 0.259 км" | G_UDE-00017-205 | З | 2018 | 2021 | 2019 | 0.067834 | 0.008725 | 0.034 | 0.30228 | 0.027445 | 0.2 | 0.012963 | 0.061871 | 0.034 | 0.02 | 0 | 0 | 0.014 | 0.060204 | 0.26828 | 0.060204 | 0.26828 | 0 | 0 | 0.26828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Исключение СМР из ИПР в результате выполненных в 2019 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-146 д.Сюрногурт Дебесского района протяженностью 0.259 км" | G_UDE-00017-206 | З | 2018 | 2021 | 2019 | 0.073864 | 0.008725 | 0.034 | 0.302 | 0.039475 | 0.20036 | 0.000983 | 0.061185 | 0.034 | 0.02 | 0 | 0 | 0.014 | 0.065548 | 0.268 | 0.065548 | 0.268 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Исключение СМР из ИПР в результате выполненных в 2019 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-3 с.Дебесы Дебесского района протяженностью 0.427 км" | G_UDE-00017-209 | З | 2018 | 2021 | 2019 | 0.11167 | 0.011965 | 0.047 | 0.498 | 0.055267 | 0.22017 | 0.009261 | 0.2133 | 0.047 | 0.033 | 0 | 0 | 0.014 | 0.10113 | 0.451 | 0.10113 | 0.451 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Исключение СМР из ИПР в результате выполненных в 2019 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Реконструкция ВЛ-0.4кВ в д. Старая Салья Киясовского района УР с выносом сетей с территории детских учреждений, протяженностью 0,241 км" | H_UDE-00017-258 | З | 2018 | 2021 | 2018 | 0.063237 | 0.003292 | 0.014 | 0.28234 | 0.013 | 0.16356 | 0.008567 | 0.097214 | 0.014 | 0.013 | 0 | 0 | 0.001 | 0.060101 | 0.26834 | 0.060101 | 0.26834 | 0 | 0 | 0.26834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Исключение СМР из ИПР в результате выполненных в 2019 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Реконструкция ВЛ-0.4кВ в д. Б.Уча Можгинского района УР с выносом сетей с территории детских учреждений, протяженностью 1,274 км" | H_UDE-00017-259 | З | 2018 | 2021 | 2018 | 0.2788 | 0.016875 | 0.07 | 1.4875 | 0.068 | 0.86173 | 0.045732 | 0.51202 | 0.07 | 0.068 | 0 | 0 | 0.002 | 0.26568 | 1.4175 | 0.26568 | 1.4175 | 0 | 0 | 1.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Исключение СМР из ИПР в результате выполненных в 2019 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Реконструкция ВЛ-0.4кВ в д. В.Бемыж Кизнерского района УР с выносом сетей с территории детских учреждений, протяженностью 0,25 км" | H_UDE-00017-260 | З | 2018 | 2021 | 2020 | 0.054954 | 0.007924 | 0.0355 | 0.2921 | 0.014 | 0.14763 | 0.008905 | 0.12157 | 0.0355 | 0.014 | 0 | 0 | 0.0215 | 0.048275 | 0.2566 | 0.048275 | 0.2566 | 0 | 0 | 0.2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Исключение СМР из ИПР в результате выполненных в 2019 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Реконструкция ВЛ-0.4кВ в д. Абдэс-Урдэс Малопургинского района УР с выносом сетей с территории детских учреждений, протяженностью 0,25 км" | H_UDE-00017-262 | З | 2018 | 2021 | 2018 | 0.045168 | 0.003499 | 0.014 | 0.29211 | 0.014 | 0.16814 | 0.009905 | 0.10006 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.043003 | 0.2781 | 0.043003 | 0.2781 | 0 | 0 | 0.2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Исключение СМР из ИПР в результате выполненных в 2019 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Реконструкция ВЛ-0.4кВ в д. Н.-Армязь Камбарского района УР с выносом сетей с территории детских учреждений, протяженностью 0.656 км" | H_UDE-00017-273 | З | 2018 | 2021 | 2018 | 0.1531 | 0.008643 | 0.036 | 0.76691 | 0.037189 | 0.43253 | 0.022888 | 0.2743 | 0.036 | 0.035 | 0 | 0 | 0.001 | 0.14592 | 0.73091 | 0.14592 | 0.73091 | 0 | 0 | 0.73091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Исключение СМР из ИПР в результате выполненных в 2019 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Реконструкция ВЛ-0.4кВ в с. Полом Кезского района УР с выносом сетей с территории детских учреждений, протяженностью 0.72 км" | H_UDE-00017-279 | З | 2018 | 2021 | 2019 | 0.20825 | 0.012636 | 0.052 | 0.83662 | 0.040052 | 0.47244 | 0.024944 | 0.29918 | 0.052 | 0.038 | 0 | 0 | 0.014 | 0.1953 | 0.78462 | 0.1953 | 0.78462 | 0 | 0 | 0.78462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Исключение СМР из ИПР в результате выполненных в 2019 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.6 | Организация каналов связи. ВОЛС в Сарапульском РЭС протяженностью 45 км | J_UDE-00022-057 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 17.9 | 0.85806 | 0 | 16.1991 | 0.84284 | 17.9 | 0.85806 | 0 | 16.1991 | 0.84284 | 2.0582 | 17.9 | 2.0582 | 17.9 | 2.0582 | 17.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 17 | нд | 17.9 | 17.9 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.6 | Организация каналов связи. ВОЛС в Игринском РЭС протяженностью 2 км | J_UDE-00022-058 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.585 | 0.081039 | 0 | 1.4293 | 0.074628 | 1.585 | 0.081039 | 0 | 1.4293 | 0.074628 | 0.18089 | 1.585 | 0.18089 | 1.585 | 0.18089 | 1.585 | 0.085 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 1.5 | нд | 1.5 | 1.585 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.6 | Организация каналов связи. ВОЛС в Центральном РЭС ПО ГЭС протяженностью 4 км | J_UDE-00022-059 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.33 | 0.12403 | 0 | 2.0975 | 0.1085 | 2.33 | 0.12403 | 0 | 2.0975 | 0.1085 | 0.29695 | 2.33 | 0.29695 | 2.33 | 0.29695 | 2.33 | 0.13 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 2.2 | нд | 2.2 | 2.33 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для организации Комплексной системы информационной безопасности (1-система) филиала Удмуртэнерго | L_UDE-00027-075 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1545 | 2.0145 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45068 | 2.1545 | нд | 2.1545 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании необходимости выполнения ЦП Атитеррор филиала
9.6 | Приобретение приборов, оргтехники, связи, АИП, СММ, ПАК по контролю состояния приборов учета электроэнергии, РИСЭ 100 кВт 3 шт. и прочее (744 единицы) | F_UDE-00032-001 | И | 2016 | 2025 | 2026 | нд | нд | 79.8193 | 246.8386 | 0 | 0 | 246.8386 | 0 | 211.9825 | 0 | 0 | 211.9825 | 0 | 0 | 157.3132 | 0 | 157.3132 | 0 | 132.1631 | 29.5054 | 4.3553 | 29.3333 | 29.3333 | 28.3328 | 28.3328 | 35.0709 | 35.0709 | 35.0709 | 35.0709 | 0 | нд | 127.8079 | 127.8079 | Уменьшение оценки полной стоимости проекта связано с учетом изменеия потребности в номенклатуре ОНТМ (протокол Технического совета №5/1 от 13.01.2021 )
9.6 | Приобретение спецтехники (автогидроподъемники - 4 ед., грузовой автомобиль - 2 ед., бурильно-крановая машина - 1 ед., снегоболотоход - 2 ед. мульчерная установка - 1 ед.) | F_UDE-00032-014 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 19.6336 | 46.2213 | 0 | 0 | 46.2213 | 0 | 19.6336 | 0 | 0 | 19.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.6 | Приобретение автотранспорта (Грузовой Фургон 4х4 (автомастерские для бригад) - 1 ед., Цельнометаллические Фургоны 4х4-12 ед., Цельнометаллические Фургоны 4х2 для бригад - 2 ед, цельнометаллические Фургоны 4х4 (6чел) для бригад-4 шт, Прицепы тракторные 2-х осные роспуски-4 шт. ) | F_UDE-00032-015 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 76.2995 | 16.5427 | 0 | 0 | 16.5427 | 0 | 76.2995 | 0 | 0 | 76.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.6 | Приобретение спецтехники ((автогидроподъемник - 1 ед., автокран - 1 ед., бурильно-крановая машина - 4 ед.,снегоболотоход - 1ед., грузовой автомобиль с КМ - 1 ед.) | G_UDE-00032-016 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 69.6597 | 0 | 0 | 69.6597 | 0 | 74.6597 | 0 | 0 | 74.6597 | 0 | 11.3455 | 69.6597 | 11.3455 | 69.6597 | 11.3455 | 74.6597 | 69.6597 | 74.6597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости проекта связано с потребностью в обеспечении автотранспортом персонала филиала "Удмуртэнерго" для обслуживания электроустановок
9.6 | Приобретение автотранспорта (ГАЗ-33081 "Садко"(4х4) -10 ед., ГАЗ -27527 - 8 ед.) | G_UDE-00032-017 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 33.7763 | 0 | 0 | 33.7763 | 0 | 48.7763 | 0 | 0 | 48.7763 | 0 | 3.1186 | 33.7763 | 3.1186 | 33.7763 | 3.1186 | 48.7763 | 33.7763 | 48.7763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости проекта связано с потребностью в обеспечении автотранспортом персонала филиала "Удмуртэнерго" для обслуживания электроустановок
9.6 | Приобретение спецтехнники (многофункциональный автомобиль с КМУ - 1 ед., бурильно-крановая машина - 8 ед., автокран - 1 ед., автогидроподъемник - 1 ед., автокран - 1 ед., прицеп-роспуск - 1ед.) | G_UDE-00032-018 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 81.9037 | 0 | 0 | 81.9037 | 0 | 81.9037 | 0 | 0 | 81.9037 | 0 | 12.2312 | 81.9037 | 12.2312 | 81.9037 | 12.2312 | 81.9037 | 0 | 0 | 81.9037 | 81.9037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 81.9037 | 81.9037 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.6 | Приобретение автотранспорта (ГАЗ-33081 "Садко"(4х4) -6 ед., ГАЗ-27527 - 1 ед., снегоболотоход - 1 ед., КАМАЗ кунг бригадный - 2 ед., Снегоход "БУРАН" - 3 шт.) | G_UDE-00032-019 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 36.8117 | 0 | 0 | 36.8117 | 0 | 36.8117 | 0 | 0 | 36.8117 | 0 | 3.0994 | 36.8117 | 3.0994 | 36.8117 | 3.0994 | 36.8117 | 0 | 0 | 36.8117 | 36.8117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 36.8117 | 36.8117 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.6 | Приобретение спецтехнники (автогидроподъемники - 3 ед., грузовой автомобиль - 1 ед., бурильно-крановая машина - 5 ед., многофункциональный КМ - 2 шт., снегоболотоход - 1 шт., электротехническая лаборатия - 1 ед.) | J_UDE-00032-022 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 93.8907 | 0 | 0 | 93.8907 | 0 | 93.8907 | 0 | 0 | 93.8907 | 0 | 0 | 93.8907 | 0 | 93.8907 | 0 | 93.8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8907 | 93.8907 | 0 | 0 | 0 | нд | 93.8907 | 93.8907 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2025 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.6 | Приобретение автотранспорта (ГАЗ-33081 "Садко"(4х4) - 16 ед., фургон ГАЗ-27527 - 20 ед., Прицеп-роспуск тракторный - 4 ед., УАЗ -390995 - 22 ед., ГАЗон-Next грузовой - 2 шт., КАМАЗ автомастерская кунг - 2 шт., Легковой ВАЗ - 2131-40-025 - 3 шт., Трактор гусеничный бульдозер - 2 шт., Трактор транспортный ХТА-208.1Р - 3 шт., полуприцеп автомобильный НЕФАЗ-9334-10 - 1 шт.) | J_UDE-00032-023 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 123.7128 | 0 | 0 | 123.7128 | 0 | 123.7128 | 0 | 0 | 123.7128 | 0 | 0 | 123.7128 | 0 | 123.7128 | 0 | 123.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.7128 | 123.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 123.7128 | 123.7128 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2024 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.6 | Приобретение спецтехники (БКМ ХТА-208,1 - 3 ед., БКМ - 317 ГАЗ-33081 (4х4) - 3 ед., Камаз- 43118 АГП Чайка -Socage Т328, АГП-28 - 2 ед., КАМАЗ-43118 КС-35714 К2-10 - 1 ед., Камаз- 44108 с КМУ ИМ-150 П грузовой бортовой - 2 ед., Трактор ХТА -208.1Р на колесном ходу (отеч.), с мульчерной установкой FAE - 2 ед., Снегоболотоход ТРЭКОЛ-39041 - 1 ед.) | J_UDE-00032-024 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 92.5554 | 0 | 0 | 92.5554 | 0 | 92.5554 | 0 | 0 | 92.5554 | 0 | 0 | 92.5554 | 0 | 92.5554 | 0 | 92.5554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5554 | 92.5554 | 0 | нд | 92.5554 | 92.5554 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.6 | Приобретение автотранспорта (ГАЗ-33081 "Садко"(4х4) -8 ед., ГАЗ-27527 - 8 ед., УАЗ Патриот - 3 ед., УАЗ Пикап - 7 ед., Автобус "ГАЗель NEXT" - 3 шт., Автомобиль ОВБ ГАЗ-27527 - 3 ед., полуприцеп НЕФАЗ - 1 ед.) | J_UDE-00032-025 | Н | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 97.859 | 0 | 0 | 97.859 | 0 | 97.859 | 0 | 0 | 97.859 | 0 | 0.43384 | 97.859 | 0.43384 | 97.859 | 0.43384 | 97.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2656 | 47.2656 | 50.5934 | 50.5934 | 0 | нд | 97.859 | 97.859 | Перенос сроков окончания работ объекта на 2026 год. В результате выполненных в 2018 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.6 | ОНТМ (Замена технологических серверов - 8 серверов) | J_UDE-00032-026 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 1.21 | 5.5941 | 0 | 0 | 5.5941 | 0 | 1.8102 | 0 | 0 | 1.8102 | 0 | 0 | 4.5941 | 0 | 4.5941 | 0 | 0.60028 | 4.5941 | 0.60028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение оценки полной стоимости проекта связано с учетом изменеия потребности в номенклатуре ОНТМ (протокол Технического совета №5/1 от 13.01.2021 )
9.6 | ОНТМ (Планшеты, дозоры, АРМы, оргтехника) (150 единиц оборудования) | J_UDE-00032-027 | И | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 9.6905 | 30.3278 | 0 | 0 | 30.3278 | 0 | 34.3496 | 0 | 0 | 34.3496 | 0 | 0 | 20.8333 | 0 | 20.8333 | 0 | 24.6591 | 4.1667 | 7.9924 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 0 | нд | 16.6667 | 16.6667 | Увеличение оценки полной стоимости проекта связано с учетом изменеия потребности в номенклатуре ОНТМ (протокол Технического совета №5/1 от 13.01.2021 )
9.6 | Приобретение приборов, оргтехники, связи, АИП, СММ, ПАК по контролю состояния приборов учета электроэнергии и прочее (21 единица) | L_UDE-00032-030 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.0709 | 0 | 0 | 35.0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0709 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 35.0709 | нд | нд | 35.0709 | Проект включен в ИПР в связи с формированием потребности ОНТМ на 2026 год.
9.6 | Приобретение спецтехники (БКМ ХТА-208,1 - 3 ед., БКМ - 317 ГАЗ-33081 (4х4) - 3 ед., Камаз- 43118 АГП Чайка -Socage Т328, АГП-28 - 2 ед.) | L_UDE-00032-031 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 92.5554 | 0 | 0 | 92.5554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5554 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 92.5554 | нд | нд | 92.5554 | Проект включен в ИПР в связи с формированием потребности в спецтехнике на 2026 год.
9.6 | Приобретение автотранспорта (2026г.: ГАЗ-33081 "Садко"(4х4) -5 ед., ГАЗ-27527 - 8 ед., УАЗ Патриот - 2 ед., УАЗ -390995 - 12 шт., Прицеп-роспуск тракторный - 5 шт., Легковой ВАЗ - 2131-40-025 - 2 шт., Трактор МТЗ-82.1 - 1 ед.; 2025г.: ГАЗ-33081 "Садко"(4х4) -7 ед., ГАЗ-27527 - 7 ед., УАЗ Патриот - 1 ед., Автобус "ГАЗель NEXT" - 3 шт., УАЗ -390995 - 1 ед., Автомобиль ОВБ ГАЗ-27527 - 3 ед., полуприцеп НЕФАЗ - 1 ед.) | L_UDE-00032-032 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 50.5934 | 0 | 0 | 50.5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5934 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 50.5934 | нд | нд | 50.5934 | Проект включен в ИПР в связи с формированием потребности в автотранспорте на 2026 год.
9.6 | ОНТМ (Планшеты, дозоры, АРМы, оргтехника) (10 единиц оборудования) | L_UDE-00032-033 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1667 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.1667 | нд | нд | 4.1667 | Проект включен в ИПР в связи с формированием потребности ОНТМ на 2026 год.
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Реконструкция ТП-383 ф.8 Завьялово в Завьяловском районе с заменой силового трансформатора на энергоэффективный мощностью 160 кВА" | J_UDE-00052-184 | З | 2019 | 2021 | 2019 | нд | нд | 0.020168 | 0.68778 | 0.021178 | 0 | 0.63509 | 0.031511 | 0.020168 | 0.018118 | 0 | 0 | 0.00205 | 0.11067 | 0.66761 | 0.11067 | 0.66761 | 0 | 0 | 0.66761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Исключение СМР из ИПР в результате выполненных в 2019 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №145 Увинского района" | J_UDE-00052-253 | З | 2019 | 2021 | 2019 | 0.091344 | 0.005286 | 0.023205 | 0.51336 | 0.022446 | 0.091392 | 0.35298 | 0.04654 | 0.023205 | 0.020846 | 0 | 0 | 0.002359 | 0.087215 | 0.49016 | 0.087215 | 0.49016 | 0 | 0 | 0.49016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Исключение СМР из ИПР в результате выполненных в 2019 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №189 Увинского района" | J_UDE-00052-254 | З | 2019 | 2021 | 2019 | 0.14758 | 0.008396 | 0.02423 | 0.82972 | 0.03591 | 0.14778 | 0.57042 | 0.0756 | 0.02423 | 0.01994 | 0 | 0 | 0.00429 | 0.14327 | 0.80549 | 0.14327 | 0.80549 | 0 | 0 | 0.80549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Исключение СМР из ИПР в результате выполненных в 2019 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Ильинская в Малопургинском районе (протяженность 2,77 км)" | G_UDE-00061-049 | З | 2018 | 2021 | 2020 | 0.47799 | 0.031795 | 0.12621 | 3.087 | 0.10482 | 1.5313 | 0.081236 | 1.3697 | 0.12621 | 0 | 0 | 0 | 0.12621 | 0.45833 | 2.9601 | 0.45833 | 2.9601 | 0 | 0 | 2.9601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Исключение СМР из ИПР в результате выполненных в 2019 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.6 ПС Монья в Селтинском районе (протяженность 1,669 км)" | G_UDE-00061-102 | З | 2018 | 2024 | 2018 | 0.35813 | 0.022678 | 0.09 | 1.831 | 0.10841 | 1.1113 | 0.06729 | 0.54397 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.34052 | 1.741 | 0.34052 | 1.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.741 | 0 | Исключение СМР из ИПР в результате выполненных в 2019 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Реконструкция ВЛ 10 кВ в Алнашском районе УР с выносом сетей с территории детских учреждений (протяженность 0,6 км)" | H_UDE-00061-123 | З | 2018 | 2021 | 2018 | 0.10269 | 0.007409 | 0.031 | 0.66703 | 0.03 | 0.3871 | 0.020349 | 0.22958 | 0.031 | 0.03 | 0 | 0 | 0.001 | 0.097915 | 0.63603 | 0.097915 | 0.63603 | 0 | 0 | 0.63603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Исключение СМР из ИПР в результате выполненных в 2019 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Реконструкция ВЛ 10 кВ в с.Чутырь Игринского района УР с выносом сетей с территории детских учреждений (протяженность 0.995 км)" | H_UDE-00061-141 | З | 2018 | 2021 | 2019 | 0.26125 | 0.017574 | 0.072 | 1.1645 | 0.053 | 0.75923 | 0.04385 | 0.30845 | 0.072 | 0.053 | 0 | 0 | 0.019 | 0.24509 | 1.0925 | 0.24509 | 1.0925 | 0 | 0 | 1.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Исключение СМР из ИПР в результате выполненных в 2019 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.19 Алнаши в Алнашском районе (протяженность 4.405 км)" | I_UDE-00061-148 | З | 2018 | 2021 | 2020 | 0.91322 | 0.095032 | 0.29467 | 4.8656 | 0.253 | 4.1816 | 0 | 0.431 | 0.29467 | 0.253 | 0 | 0 | 0.041669 | 0.85762 | 4.5693 | 0.85762 | 4.5693 | 0 | 0 | 4.5693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Исключение СМР из ИПР в результате выполненных в 2019 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Урал в Увинском районе с установкой реклоузера" | I_UDE-00061-158 | З | 2018 | 2021 | 2018 | 0.42143 | 0.024472 | 0.095 | 2.187 | 0.090678 | 0.55979 | 1.3442 | 0.19232 | 0.095 | 0.090678 | 0 | 0 | 0.004322 | 0.40312 | 2.092 | 0.40312 | 2.092 | 0 | 0 | 2.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Исключение СМР из ИПР в результате выполненных в 2019 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.1 Россия в Завьяловском районе протяженностью 14,153 км" | J_UDE-00061-307 | З | 2019 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.48491 | 13.5526 | 0.46156 | 0 | 12.3327 | 0.75837 | 0.48491 | 0.45926 | 0 | 0 | 0.025649 | 2.1903 | 13.0677 | 2.1903 | 13.0677 | 0 | 0 | 13.0677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Исключение СМР из ИПР в результате выполненных в 2019 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.15 Россия в Завьяловском районе протяженностью 10,81 км" | J_UDE-00061-310 | З | 2019 | 2021 | 2020 | 2.0962 | 0.071461 | 0.30446 | 11.465 | 0.3011 | 0 | 10.5926 | 0.57125 | 0.30446 | 0.30085 | 0 | 0 | 0.00361 | 2.0406 | 11.1605 | 2.0406 | 11.1605 | 0 | 0 | 11.1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Исключение СМР из ИПР в результате выполненных в 2019 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Рябово Увинского района протяженностью 0,197 км" | J_UDE-00061-338 | З | 2019 | 2021 | 2019 | 0.035614 | 0.002083 | 0.009281 | 0.1954 | 0.008305 | 0.16915 | 0 | 0.017945 | 0.009281 | 0.007515 | 0 | 0 | 0.001766 | 0.033922 | 0.18612 | 0.033922 | 0.18612 | 0 | 0 | 0.18612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Исключение СМР из ИПР в результате выполненных в 2019 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 ПС Рябово с заменой КТП-189 Увинского района протяженностью 0,215 км" | J_UDE-00061-339 | З | 2019 | 2021 | 2019 | 0.046182 | 0.002511 | 0.010006 | 0.25192 | 0.010896 | 0.21803 | 0 | 0.023 | 0.010006 | 0.010006 | 0 | 0 | 0 | 0.044347 | 0.24192 | 0.044347 | 0.24192 | 0 | 0 | 0.24192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Исключение СМР из ИПР в результате выполненных в 2019 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Техперевооружение ПС 35/10 кВ Заря с заменой МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ (9 выключателей)" | G_UDE-00076-004 | З | 2018 | 2025 | 2019 | 1.1988 | 0.047898 | 0.19077 | 5.829 | 0.35452 | 2.4511 | 2.4604 | 0.56297 | 0.19077 | 0.17203 | 0 | 0 | 0.018738 | 1.1596 | 5.6382 | 1.1596 | 5.6382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 5.6232 | 0 | 0 | нд | 5.6382 | 0 | Исключение СМР из ИПР в результате выполненных в 2019 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Техперевооружение ПС 110 кВ Пурга. Оснащение устройствами компенсации емкостных токов" | F_UDE-00102-000 | З | 2018 | 2023 | 2018 | 1.3221 | 0.046723 | 0.188 | 7.188 | 0.18 | 2.767 | 3 | 1.241 | 0.188 | 0.18 | 0 | 0 | 0.008 | 1.2875 | 7 | 1.2875 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7 | 0 | Исключение СМР из ИПР в результате выполненных в 2019 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.6 | Реконструкция административного здания филиала «Удмуртэнерго» | F_UDE-00107-000 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | 0.60006 | 6.0589 | 4.6627 | 0.41062 | 3.2329 | 0 | 1.0192 | 6.0589 | 0.36075 | 4.7536 | 0 | 0.9445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости проекта связано с переутверждением ПСД (Приказ УдЭ-572-1 от 26.12.20г.) в связи с изменением технических характеристик
9.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона Кизнерского района электрических сетей в составе: -строительство ВЛ-10 кВ - 15 м; -строительство ВЛ-0,4 кВ - 5 м; -строительство ВЛЗ-10 кВ - 10 м; -строительство ВЛИ-0,4 кВ - 5 м; -монтаж разъединителя 10 кВ - 1 шт; -монтаж КТП 10/0,4 - 1шт; -монтаж ответвлений вводов - 5 м (1 шт); -монтаж группы учета на трубостойке потребителя 0,22 кВ - 1шт. | G_UDE-00194-001 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.511 | 0.024822 | 0.289 | 0.016843 | 0.18034 | 0.511 | 0.024822 | 0.289 | 0.016843 | 0.18034 | 0.058244 | 0.511 | 0.058244 | 0.511 | 0.058244 | 0.511 | 0.023999 | 0 | 0.487 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.487 | 0.511 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона Можгинского района электрических сетей в составе: -строительство ВЛ-10 кВ - 15 м; -строительство ВЛ-0,4 кВ - 5 м; -строительство ВЛЗ-10 кВ - 10 м; -строительство ВЛИ-0,4 кВ - 5 м; -монтаж разъединителя 10 кВ - 1 шт; -монтаж КТП 10/0,4 - 1шт; -монтаж ответвлений вводов - 5 м (1 шт); -монтаж группы учета на трубостойке потребителя 0,22 кВ - 1шт. | G_UDE-00194-002 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.5065 | 0.024849 | 0.29109 | 0.015087 | 0.17548 | 0.5065 | 0.024849 | 0.29109 | 0.015087 | 0.17548 | 0.057798 | 0.5065 | 0.057798 | 0.5065 | 0.057798 | 0.5065 | 0.021 | 0 | 0.4855 | 0.5065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4855 | 0.5065 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона Сарапульского района электрических сетей в составе: -строительство ВЛ-10 кВ - 15 м; -строительство ВЛ-0,4 кВ - 5 м; -строительство ВЛЗ-10 кВ - 10 м; -строительство ВЛИ-0,4 кВ - 5 м; -монтаж разъединителя 10 кВ - 1 шт; -монтаж КТП 10/0,4 - 1шт; -монтаж ответвлений вводов - 5 м (1 шт); -монтаж группы учета на трубостойке потребителя 0,22 кВ - 1шт. | G_UDE-00194-003 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.5065 | 0.024849 | 0.29109 | 0.015087 | 0.17548 | 0.5065 | 0.024849 | 0.29109 | 0.015087 | 0.17548 | 0.057798 | 0.5065 | 0.057798 | 0.5065 | 0.057798 | 0.5065 | 0.021 | 0 | 0.4855 | 0.5065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4855 | 0.5065 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона Киясовского района электрических сетей в составе: -строительство ВЛ-10 кВ - 15 м; -строительство ВЛ-0,4 кВ - 5 м; -строительство ВЛЗ-10 кВ - 10 м; -строительство ВЛИ-0,4 кВ - 5 м; -монтаж разъединителя 10 кВ - 1 шт; -монтаж КТП 10/0,4 - 1шт; -монтаж ответвлений вводов - 5 м (1 шт); -монтаж группы учета на трубостойке потребителя 0,22 кВ - 1шт. | G_UDE-00194-004 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.5065 | 0.024849 | 0.29109 | 0.015087 | 0.17548 | 0.5065 | 0.024849 | 0.29109 | 0.015087 | 0.17548 | 0.058605 | 0.5065 | 0.058605 | 0.5065 | 0.058605 | 0.5065 | 0.021 | 0 | 0.4855 | 0.5065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4855 | 0.5065 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона Алнашского района электрических сетей в составе: -строительство ВЛ-10 кВ - 15 м; -строительство ВЛ-0,4 кВ - 5 м; -строительство ВЛЗ-10 кВ - 10 м; -строительство ВЛИ-0,4 кВ - 5 м; -монтаж разъединителя 10 кВ - 1 шт; -монтаж КТП 10/0,4 - 1шт; -монтаж ответвлений вводов - 5 м (1 шт); -монтаж группы учета на трубостойке потребителя 0,22 кВ - 1шт. | G_UDE-00194-005 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.5065 | 0.024849 | 0.29109 | 0.015087 | 0.17548 | 0.5065 | 0.024849 | 0.29109 | 0.015087 | 0.17548 | 0.058605 | 0.5065 | 0.058605 | 0.5065 | 0.058605 | 0.5065 | 0.021 | 0 | 0.4855 | 0.5065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4855 | 0.5065 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.6 | Строительство учебного полигона Граховского района электрических сетей в составе: -строительство ВЛ-10 кВ - 15 м; -строительство ВЛ-0,4 кВ - 5 м; -строительство ВЛЗ-10 кВ - 10 м; -строительство ВЛИ-0,4 кВ - 5 м; -монтаж разъединителя 10 кВ - 1 шт; -монтаж КТП 10/0,4 - 1шт; -монтаж ответвлений вводов - 5 м (1 шт); -монтаж группы учета на трубостойке потребителя 0,22 кВ - 1шт. | G_UDE-00194-006 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.5065 | 0.024849 | 0.29109 | 0.015087 | 0.17548 | 0.5065 | 0.024849 | 0.29109 | 0.015087 | 0.17548 | 0.069073 | 0.5065 | 0.069073 | 0.5065 | 0.069073 | 0.5065 | 0.021 | 0 | 0.4855 | 0.5065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4855 | 0.5065 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона Шарканского района электрических сетей в составе: -строительство ВЛ 10 кВ - 70 м; -строительство ВЛ 0,4 кВ - 50 м; -строительство ВЛЗ 10 кВ - 40 м; -строительство ВЛИ 0,4 кВ - 50м; -монтаж разъединителя 10 кВ - 1 шт. + РЛК-10 - 1 шт; -монтаж КТП 10/0,4 - 1шт; -монтаж группы учета на трубостойке потребителя 0,22 кВ - 1шт; -монтаж ж/б стойки СВ-110 с стационарной гибкой анкерной линией - 1шт; -монтаж деревянной опоры на ж/б приставке с стационарной гиб | G_UDE-00195-001 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.5382 | 0.026575 | 0.32898 | 0.017412 | 0.16523 | 0.5382 | 0.026575 | 0.32898 | 0.017412 | 0.16523 | 0.070987 | 0.5382 | 0.070987 | 0.5382 | 0.070987 | 0.5382 | 0.024601 | 0 | 0.5136 | 0.5382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5136 | 0.5382 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона Як-Бодьинского района электрических сетей в составе: -строительство ВЛ 10 кВ - 70 м; -строительство ВЛ 0,4 кВ - 50 м; -строительство ВЛЗ 10 кВ - 40 м; -строительство ВЛИ 0,4 кВ - 50м; -монтаж разъединителя 10 кВ - 1 шт. + РЛК-10 - 1 шт; -монтаж КТП 10/0,4 - 1шт; -монтаж группы учета на трубостойке потребителя 0,22 кВ - 1шт; -монтаж ж/б стойки СВ-110 с стационарной гибкой анкерной линией - 1шт; -монтаж деревянной опоры на ж/б приставке с стационарной | G_UDE-00195-002 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.5378 | 0.028407 | 0.32896 | 0.01741 | 0.16302 | 0.5378 | 0.028407 | 0.32896 | 0.01741 | 0.16302 | 0.071392 | 0.5378 | 0.071392 | 0.5378 | 0.071392 | 0.5378 | 0.0234 | 0 | 0.5144 | 0.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5144 | 0.5378 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона Вавожского района электрических сетей в составе: -строительство ВЛ 10 кВ - 70 м; -строительство ВЛ 0,4 кВ - 50 м; -строительство ВЛЗ 10 кВ - 40 м; -строительство ВЛИ 0,4 кВ - 50м; -монтаж разъединителя 10 кВ - 1 шт. + РЛК-10 - 1 шт; -монтаж КТП 10/0,4 - 1шт; -монтаж группы учета на трубостойке потребителя 0,22 кВ - 1шт; -монтаж ж/б стойки СВ-110 с стационарной гибкой анкерной линией - 1шт; -монтаж деревянной опоры на ж/б приставке с стационарной гибк | G_UDE-00195-003 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.5378 | 0.028407 | 0.32896 | 0.01741 | 0.16302 | 0.5378 | 0.028407 | 0.32896 | 0.01741 | 0.16302 | 0.071392 | 0.5378 | 0.071392 | 0.5378 | 0.071392 | 0.5378 | 0.0234 | 0 | 0.5144 | 0.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5144 | 0.5378 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона Увинского района электрических сетей в составе: -строительство ВЛ 10 кВ - 70 м; -строительство ВЛ 0,4 кВ - 50 м; -строительство ВЛЗ 10 кВ - 40 м; -строительство ВЛИ 0,4 кВ - 50м; -монтаж разъединителя 10 кВ - 1 шт. + РЛК-10 - 1 шт; -монтаж КТП 10/0,4 - 1шт; -монтаж группы учета на трубостойке потребителя 0,22 кВ - 1шт; -монтаж ж/б стойки СВ-110 с стационарной гибкой анкерной линией - 1шт; -монтаж деревянной опоры на ж/б приставке с стационарной гибко | G_UDE-00195-004 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.5378 | 0.028407 | 0.32896 | 0.01741 | 0.16302 | 0.5378 | 0.028407 | 0.32896 | 0.01741 | 0.16302 | 0.071392 | 0.5378 | 0.071392 | 0.5378 | 0.071392 | 0.5378 | 0.0234 | 0 | 0.5144 | 0.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5144 | 0.5378 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона Селтинского района электрических сетей в составе: -строительство ВЛ 10 кВ - 70 м; -строительство ВЛ 0,4 кВ - 50 м; -строительство ВЛЗ 10 кВ - 40 м; -строительство ВЛИ 0,4 кВ - 50м; -монтаж разъединителя 10 кВ - 1 шт. + РЛК-10 - 1 шт; -монтаж КТП 10/0,4 - 1шт; -монтаж группы учета на трубостойке потребителя 0,22 кВ - 1шт; -монтаж ж/б стойки СВ-110 с стационарной гибкой анкерной линией - 1шт; -монтаж деревянной опоры на ж/б приставке с стационарной гиб | G_UDE-00195-005 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.5378 | 0.028407 | 0.32896 | 0.01741 | 0.16302 | 0.5378 | 0.028407 | 0.32896 | 0.01741 | 0.16302 | 0.071392 | 0.5378 | 0.071392 | 0.5378 | 0.071392 | 0.5378 | 0.0234 | 0 | 0.5144 | 0.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5144 | 0.5378 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.6 | Строительство учебно-тренировочного полигона Сюмсинского района электрических сетей в составе: -строительство ВЛ 10 кВ - 70 м; -строительство ВЛ 0,4 кВ - 50 м; -строительство ВЛЗ 10 кВ - 40 м; -строительство ВЛИ 0,4 кВ - 50м; -монтаж разъединителя 10 кВ - 1 шт. + РЛК-10 - 1 шт; -монтаж КТП 10/0,4 - 1шт; -монтаж группы учета на трубостойке потребителя 0,22 кВ - 1шт; -монтаж ж/б стойки СВ-110 с стационарной гибкой анкерной линией - 1шт; -монтаж деревянной опоры на ж/б приставке с стационарной гиб | G_UDE-00195-006 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.5378 | 0.028407 | 0.32896 | 0.01741 | 0.16302 | 0.5378 | 0.028407 | 0.32896 | 0.01741 | 0.16302 | 0.071392 | 0.5378 | 0.071392 | 0.5378 | 0.071392 | 0.5378 | 0.0234 | 0 | 0.5144 | 0.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5144 | 0.5378 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Техперевооружение ПС 110 кВ Газовая. Замена устройств определения места повреждения по ВЛ 110 кВ" | G_UDE-00269-000 | З | 2018 | 2021 | 2018 | 0.11431 | 0.008423 | 0.033 | 0.533 | 0.063044 | 0.36355 | 0.019626 | 0.086778 | 0.033 | 0.032203 | 0 | 0 | 0.000797 | 0.10723 | 0.5 | 0.10723 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Исключение СМР из ИПР в результате выполненных в 2019 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Техперевооружение ПС 110 кВ Селты. Замена устройств определения места повреждения по ВЛ 110 кВ" | G_UDE-00270-000 | З | 2018 | 2021 | 2018 | 0.1274 | 0.008423 | 0.033 | 0.623 | 0.063044 | 0.36355 | 0.068626 | 0.12778 | 0.033 | 0.032203 | 0 | 0 | 0.000797 | 0.12066 | 0.59 | 0.12066 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Исключение СМР из ИПР в результате выполненных в 2019 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Техперевооружение ПС 110 кВ Сюмси. Замена устройств определения места повреждения по ВЛ 110 кВ" | G_UDE-00271-000 | З | 2018 | 2021 | 2018 | 0.1274 | 0.008423 | 0.033 | 0.623 | 0.063044 | 0.36355 | 0.068626 | 0.12778 | 0.033 | 0.032203 | 0 | 0 | 0.000797 | 0.12066 | 0.59 | 0.12066 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Исключение СМР из ИПР в результате выполненных в 2019 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Реконструкция СОПТ с заменой зарядного устройства ПС 110 кВ Азино." | G_UDE-00275-000 | З | 2018 | 2021 | 2020 | 0.22568 | 0.040338 | 0.16177 | 1.5665 | 0.22583 | 1.1925 | 0.087752 | 0.060321 | 0.16177 | 0.138 | 0 | 0 | 0.023767 | 0.20224 | 1.4038 | 0.20224 | 1.4038 | 0 | 0 | 1.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Исключение СМР из ИПР в результате выполненных в 2019 году в составе плана капитального ремонта мероприятий по приведению значений технических характеристик элементов в пограничные значения, а также на основании актов технического освитетельствования, допускается дальнейшая эксплуатация объекта без замены оборудования при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет. Протокол Технического совета № 2019-2/1 от 11.01.2021.
9.6 | Приобретение оборудования (трансформаторы - 44 шт., конденсаторы связи - 54 шт, ограничители перенапряжения - 120 шт.). Создание аварийного запаса | H_UDE-00310-000 | И | 2017 | 2024 | 2024 | нд | нд | 9.7063 | 31.2033 | 0 | 0 | 31.2033 | 0 | 32.6833 | 0 | 0 | 32.6833 | 0 | 5.5588 | 21.597 | 5.5588 | 21.597 | 5.6462 | 22.977 | 5.145 | 6.525 | 5.292 | 5.292 | 5.444 | 5.444 | 5.716 | 5.716 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.452 | 16.452 | Увеличение стоимости проекта связано с учетом изменения потребности в номенклатуре аварийного запаса (протокол Технического совета №5/1 от 13.01.2021 )
9.6 | Приобретение оборудования (трансформатор - 2 шт., ограничители перенапряжения - 10 шт.). Создание аварийного запаса | K_UDE-00310-001 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.716 | 0 | 0 | 5.716 | 0 | 5.716 | 0 | 0 | 5.716 | 0 | 0 | 5.716 | 0 | 5.716 | 0 | 5.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.716 | 5.716 | 0 | нд | 5.716 | 5.716 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.6 | Приобретение оборудования (трансформатор - 3 шт., ограничители перенапряжения - 8 шт.). Создание аварийного запаса | L_UDE-00310-002 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.716 | 0 | 0 | 5.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.716 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.716 | нд | нд | 5.716 | Проект включен в ИПР в связи с формированием аварийного запаса филиала "Удмуртэнерго"
9.6 | НИР "Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ" | J_UDE-00378-000 | И | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.4135 | 0.46857 | 0.46857 | 0 | 0 | 0 | 0.48207 | 0.46757 | 0 | 0 | 0.014505 | 0.017188 | 0.068577 | 0.017188 | 0.068577 | 0.016706 | 0.068577 | 0.068577 | 0.068577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.6 | НИОКР "Разработка программно-аппаратного комплекса распознавания состояния и показаний приборов учета на основе алгоритмов искусственного интеллекта" | L_UDE-00378-001 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.47 | нд | 4.47 | нд | 11 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 11 | Проект включен в ИПР в связи с реализацией НИОКР "Разработка адаптивных алгоритмов распознавания данных с фотографий лицевых панелей приборов учета электроэнергии с использованием искусственных нейронных сетей"
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Строительство двух КЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ проектируемой ТП-6/0.4 кВ в г. Воткинск УР для технологического присоединения объекта заявителя (ООО «Районная» договор № 181024583 от 18.02.2020, 150-670 кВт)" | L_UDE-00393-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.149 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | нд | 0.149 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании заключенного договора технодогического присоединения
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-299 (Индустриальный р-н) общей протяженностью 2,235 км. в г.Ижевске" | J_UIE-00016-003 | И | 2019 | 2021 | 2021 | 0.85218 | 0.048604 | 0.22557 | 4.7304 | 0.172 | 4.0916 | 0 | 0.46686 | 0.22557 | 0.172 | 0 | 0 | 0.053572 | 0.81331 | 4.5147 | 0.81331 | 4.5147 | 0 | 0 | 4.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение оценки полной стоимости проекта до отчетных затрат на ПИР по причине исключения проекта из ИПР, в результате выполненных в 2020 году мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в значения, допускающих дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет.
9.6 | Приобретение приборов, оргтехники, связи, АИП, СММ и прочее (131 единиц) | J_UIE-00032-001 | И | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 1.4352 | 26.9505 | 0 | 0 | 26.9505 | 0 | 21.2863 | 0 | 0 | 21.2863 | 0 | 0 | 25.5154 | 0 | 25.5154 | 0 | 19.8511 | 5.9392 | 2.5 | 5.5997 | 3.3747 | 5.0682 | 5.0682 | 4.4541 | 4.4541 | 4.4541 | 4.4541 | 0 | нд | 19.5761 | 17.3511 | Уменьшение стоимости проекта связано с учетом изменеия потребности в номенклатуре ОНТМ (протокол Технического совета № )
9.6 | Приобретение приборов, оргтехники, связи, АИП, СММ и прочее (25 единиц в 2026 году) | L_UIE-00032-002 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4541 | 0 | 0 | 4.4541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4541 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.4541 | нд | нд | 4.4541 | Проект включен в связи с потребностью в обновлении парка приборов, оргтехники, связи, АИП, СММ и прочее (протокол Технического совета № )
9.6 | Приобретение автотранспорта (Цельнометаллические Фургоны 4х4 для бригад - 2 шт.) | J_UIE-00032-015 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.4733 | 0 | 0 | 1.4733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4733 | 0 | 1.4733 | 0 | 0 | 1.4733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР по причине пересмотра потребности в автотранспорте длля обеспечения нужд РЭС Иэевские электрические сети
9.6 | Приобретение спецтехники (автогидроподъемник АГП-18-20 м на шасси автомобилей - 1 шт.) | J_UIE-00032-016 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР по причине пересмотра потребности в автотранспорте длля обеспечения нужд РЭС Иэевские электрические сети
9.6 | Приобретение автотранспорта (Цельнометаллические Фургоны 4х4 для бригад - 2 шт.) | J_UIE-00032-019 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.5936 | 0 | 0 | 1.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5936 | 0 | 1.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5936 | 0 | Проект исключен из ИПР по причине пересмотра потребности в автотранспорте длля обеспечения нужд РЭС Иэевские электрические сети
9.6 | Приобретение автотранспорта (Автомобиль ГАЗон-Next грузовой - 1 ед., Фургон ГАЗ- 27527 "Соболь" - 2 ед., УАЗ Патриот - 1 ед., Трактор колесный - 1 ед., Автобус "ГАЗель NEXT" - 1 ед.) | J_UIE-00032-025 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.8152 | 0 | 0 | 9.8152 | 0 | 9.8152 | 0 | 0 | 9.8152 | 0 | 0 | 9.8152 | 0 | 9.8152 | 0 | 9.8152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8152 | 9.8152 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.8152 | 9.8152 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.6 | Приобретение автотранспорта (УАЗ -390995 - 2 шт., "Газон NEXT"/ГАЗ-С42R33 - 1 шт.; Фургон ГАЗ-27527 "Соболь" - 1 шт., ГАЗ-33081 "Садко"(4х4) - 1 ед., УАЗ 23632 - 2 ед.) | K_UIE-00032-026 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 11.0422 | 0 | 0 | 11.0422 | 0 | 11.0422 | 0 | 0 | 11.0422 | 0 | 0 | 11.0422 | 0 | 11.0422 | 0 | 11.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0422 | 11.0422 | 0 | нд | 11.0422 | 11.0422 | Изменений относительно утвержденной программы нет.
9.6 | Приобретение автотранспорта (УАЗ -23632 Пикап - 2 шт., "Газон NEXT"/ГАЗ-С42R33 - 1 шт.; Фургон ГАЗ-27527 "Соболь" - 1 шт., ГАЗ-33081 "Садко"(4х4) - 1 ед., УАЗ Патриот - 1 ед.) | L_UIE-00032-027 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.0422 | 0 | 0 | 11.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0422 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.0422 | нд | нд | 11.0422 | Проект включен в связи с потребностью в обеспечении автотранспортом персонала филиала "Удмуртэнерго" для обслуживания электроустановок в г. Ижевск (протокол Технического совета № )
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2026 ПС Игерман, ВЛ-10 кВ ф. 7 ПС Шабердино - ТП-564-565 с протяженностью 7,9 км в г.Ижевске" | J_UIE-00061-277 | З | 2019 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.68134 | 8.7094 | 0.54279 | 0 | 6.1127 | 2.0539 | 0.68134 | 0.54279 | 0 | 0 | 0.13855 | 1.5125 | 8.0281 | 1.5125 | 8.0281 | 0 | 0 | 8.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение оценки полной стоимости проекта до отчетных затрат на ПИР по причине исключения из ИПР, в результате выполненных в 2020 году мероприятий по приведению значений технических характеристик оборудования в значения, допускающих дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будущих лет.