## f3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Публичного Акционерного Общества "Межрегиональная Распределительная Сетевая Компания Центра и Приволжья"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России от 14 декабря 2020г. № 12@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн. рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2021 года |  | План на 01.01.2021 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2021 года |  |  |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2455.8667 | 3468.682 | 27959.6764 | 121104.7365 | 7064.8766 | 67995.8343 | 37617.4529 | 8426.5726 | 134625.3979 | 7808.5631 | 75326.076 | 42276.6959 | 9214.0629 | 16956.778 | 93124.7127 | 16956.778 | 93124.7127 | 18642.8046 | 106665.7215 | 14999.9334 | 16000.2411 | 17216.1057 | 17280.9163 | 19402.3867 | 19364.0789 | 18629.0333 | 18616.0067 | 17467.3001 | 17454.274 | 17454.2736 | нд | 72714.8258 | 90169.5495 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 230.9464 | 445.489 | 17347.4 | 37204.8 | 2450.0396 | 27754.1965 | 3653.1928 | 3347.3711 | 42820.3029 | 2899.4818 | 31684.2635 | 4523.0812 | 3713.4764 | 4061.5344 | 19892.4885 | 4061.5344 | 19892.4885 | 5128.9418 | 25472.9029 | 3556.7321 | 4763.4363 | 3911.7441 | 3306.8748 | 3890.966 | 3783.6797 | 4424.4001 | 4500.2412 | 4100.7002 | 4484.6401 | 4634.0308 | нд | 16327.8104 | 20709.4666 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 1864.2595 | 2510.1098 | 6815.0739 | 70544.3151 | 4051.8763 | 37283.8649 | 24649.2514 | 4559.3225 | 77405.705 | 4255.6301 | 40415.201 | 27774.5381 | 4960.3358 | 11253.7671 | 63365.7852 | 11253.7671 | 63365.7852 | 11995.3747 | 70590.6311 | 9092.3309 | 9327.1974 | 11882.6693 | 11999.7532 | 13274.9346 | 13733.378 | 12485.4384 | 12584.8244 | 11454.822 | 11496.8753 | 11137.9818 | нд | 49097.8643 | 60952.8127 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 175.3126 | 313.7083 | 383.6942 | 3277.2368 | 217.2402 | 1510.2883 | 1313.5956 | 236.1127 | 3791.434 | 224.0601 | 1426.6867 | 1889.0611 | 251.6261 | 562.1762 | 2886.7199 | 562.1762 | 2886.7199 | 615.4115 | 3407.7398 | 779.5271 | 689.0404 | 487.5903 | 622.2279 | 693.7833 | 537.111 | 650.0527 | 721.8798 | 275.7665 | 283.4335 | 406.7449 | нд | 2107.1928 | 2571.397 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 134.6046 | 133.9505 | 638.6821 | 846.8395 | 71.3526 | 241.568 | 458.9283 | 74.9906 | 1586.3977 | 86.278 | 493.8533 | 916.0772 | 90.1892 | 73.6207 | 396.9957 | 73.6207 | 396.9957 | 148.7146 | 947.7156 | 353.8676 | 395.3256 | 7.3308 | 505.0999 | 5.8442 | 19.5658 | 19.8969 | 19.8969 | 4.9476 | 2.7188 | 5.1086 | нд | 38.0195 | 552.39 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 50.7435 | 65.4243 | 2774.8262 | 9231.5451 | 274.368 | 1205.9166 | 7542.4848 | 208.7757 | 9021.5582 | 343.113 | 1306.0714 | 7173.9383 | 198.4355 | 1005.6796 | 6582.7232 | 1005.6796 | 6582.7232 | 754.3619 | 6246.7321 | 1217.4756 | 825.2413 | 926.7713 | 846.9605 | 1536.8586 | 1290.3445 | 1049.2451 | 789.1644 | 1631.0639 | 1186.6063 | 1270.4074 | нд | 5143.9388 | 5383.4831 | нд
1 | Владимирская область | Г | нд | нд | нд | нд | 296.3527 | 386.8675 | 2904.8734 | 12106.7585 | 618.1797 | 7666.9358 | 3234.123 | 587.5201 | 14057.5013 | 734.9286 | 9105.443 | 3607.8842 | 609.2456 | 1784.478 | 9272.6164 | 1784.478 | 9272.6164 | 1941.8517 | 11152.6279 | 1590.5631 | 1727.5398 | 1917.8996 | 1992.3641 | 2323.1851 | 2297.903 | 1747.1149 | 1747.1145 | 1693.8537 | 1693.8534 | 1693.853 | нд | 7682.0533 | 9425.0881 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.90808 | 11.8123 | 1772.833 | 3630.3442 | 131.9037 | 2873.3897 | 346.816 | 278.2348 | 4164.4651 | 179.318 | 3339.0908 | 361.3622 | 284.694 | 467.2481 | 1948.8122 | 467.2481 | 1948.8122 | 546.8094 | 2391.632 | 390.5213 | 262.6234 | 463.9299 | 151.1071 | 422.6509 | 303.222 | 353.3425 | 590.5194 | 318.3675 | 631.7828 | 452.3774 | нд | 1558.2909 | 2129.0086 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.90808 | 11.7714 | 1772.7871 | 3630.1142 | 131.8737 | 2873.1897 | 346.816 | 278.2348 | 4164.4191 | 179.314 | 3339.049 | 361.3622 | 284.6939 | 467.2481 | 1948.8122 | 467.2481 | 1948.8122 | 546.8094 | 2391.632 | 390.5213 | 262.6234 | 463.9299 | 151.1071 | 422.6509 | 303.222 | 353.3425 | 590.5194 | 318.3675 | 631.7828 | 452.3774 | нд | 1558.2909 | 2129.0086 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1279.8804 | 2392.8496 | 68.5318 | 2041.457 | 102.7112 | 180.1496 | 2656.255 | 98.1738 | 2135.6236 | 219.857 | 202.6005 | 288.3816 | 1169.0796 | 288.3816 | 1169.0796 | 333.9173 | 1376.3746 | 197.857 | 133.7886 | 297.386 | 97.9537 | 276.2239 | 159.0402 | 229.2452 | 384.6827 | 168.3675 | 366.6639 | 234.2455 | нд | 971.2226 | 1242.586 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 463.099 | 1203.3874 | 62.8919 | 825.5056 | 217.0048 | 97.9852 | 1437.8124 | 79.7372 | 1154.307 | 123.1051 | 80.6631 | 178.8665 | 779.7326 | 178.8665 | 779.7326 | 207.1297 | 974.7134 | 192.6643 | 88.2908 | 166.544 | 53.1534 | 146.427 | 144.1818 | 124.0973 | 205.8367 | 150 | 265.1188 | 218.1319 | нд | 587.0683 | 886.4226 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.90808 | 11.7714 | 29.8077 | 33.8772 | 0.45 | 6.2272 | 27.1 | 0.1 | 70.3517 | 1.403 | 49.1184 | 18.4 | 1.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7624 | 40.544 | 0 | 40.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ яч.116 ПС 110 Покров для Техприсоединения ФСС РФ Вольгинский договор №331000188 от 12.08.19 (протяженность 1,48 км) | J_VLE-00087-011 | С | 2020 | 2020 | 2021 | 0.90808 | 0.90808 | 4.4031 | 4.2 | 0.05 | 2.05 | 2.1 | 0 | 4.4031 | 0.28427 | 4.0271 | 0 | 0.091722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проект в соответствии с утвержденной ПСД Распоряжение №267 от 26.03.2020.
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от ПС 110 Собинка яч. 1017, 1024 с установкой 2-х реклоузеров для Техприсоединения ООО "Мондэлис Русь" договор №331015927 от 15.04.2020 (протяженность 2,3 км/2 шт.) | K_VLE-00087-015 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 4.9738 | 24.8162 | 29.6772 | 0.4 | 4.1772 | 25 | 0.1 | 24.8162 | 0.40476 | 23.9474 | 0 | 0.46406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ на выходе с ПС 110 кВ Покров для Техприсоединения ЗАО "Лекко" договор №331021121 от 17.06.2020 | L_VLE-00087-017 | С | 2020 | нд | 2021 | нд | 1.6727 | 0.16909 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.3691 | 0.16279 | 2.8 | 7 | 0.4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6454 | 10.2 | нд | 10.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в целью исполнения договора технологического присоединения. Договор №331021121 от 17.06.2020 ЗАО Лекко
1.1.1.3 | Строительство2-х ВЛ 10 кВ от РП 10 кВ ПС Покров для Техприсоединения ЗАО "Лекко" договор №331021121 от 17.06.2020 (протяженность 4 км) | L_VLE-00087-018 | С | 2020 | нд | 2021 | нд | 4.2168 | 0.41935 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.7194 | 0.35115 | 8.9 | 8 | 0.4682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.117 | 17.3 | нд | 17.3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в целью исполнения договора технологического присоединения. Договор №331021121 от 17.06.2020 ЗАО Лекко
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ фидера № 104 от ПС 35/10 кВ Малиново, с установкой реклоузера в д.Кондюрино Гороховецкого района для техприсоединенияООО «Транзит-Сервис», договор ТП № 331026659 от 08.12.2020г. (1 шт.) | L_VLE-00088-100 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | 0.2 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | нд | 2.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в целью исполнения договора технологического присоединения. Договор ТП № 331026659 от 08.12.2020г ооо Транзит Сервис
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ф. 605 ПС 35 кВ Северная с установкой реклоузера для технологического присоединения по дог. 331026587 от 10.12.2020 с гр. Мельниковым А.В. (протяженность 0,3 км) | L_VLE-00088-101 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.044 | 0 | 3.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.044 | нд | 3.044 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в целью исполнения договора технологического присоединения. Договор ТП 331026587 от 10.12.2020 с гр. Мельниковым А.В.
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ф. 1013 ПС 11о кВ Меленки для технологического присоединения по дог. 331025463 от 01.12.2020 с 'ООО "Мелагро" (протяженность 0,43 км) | L_VLE-00088-102 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в целью исполнения договора технологического присоединения. Договор ТП 331025463 от 01.12.2020 с 'ООО "Мелагро"
1.1.1.3 | Строительство КЛ ф. 610 ПС 110 кВ Мелехово для технологического присоединения по дог. 331026417 от 20.11.2020 с 'ГБУЗ ВО "Ковровская районная больница" (0,3 км) | L_VLE-00088-103 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в целью исполнения договора технологического присоединения. Договор ТП 331026417 от 20.11.2020 с 'ГБУЗ ВО "Ковровская районная больница
1.1.1.3 | Строительство КТП 400 кВА ф. 610 ПС 110 кВ Мелехово для технологического присоединения по дог. 331026417 от 20.11.2020 с 'ГБУЗ ВО "Ковровская районная больница" (0,4 МВА) | L_VLE-00088-104 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | нд | 1.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в целью исполнения договора технологического присоединения. Договор ТП 331026417 от 20.11.2020 с 'ГБУЗ ВО "Ковровская районная больница"
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.040936 | 0.045956 | 0.23 | 0.03 | 0.2 | 0 | 0 | 0.045956 | 0.004013 | 0.041834 | 0 | 0.000109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.040936 | 0.045956 | 0.23 | 0.03 | 0.2 | 0 | 0 | 0.045956 | 0.004013 | 0.041834 | 0 | 0.000109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция 2-х ячеек 1017, 1024 на ПС 35 кВ Ставрово для Техприсоединения ООО "Мондэлис Русь" договор №331015927 от 15.04.2020 (2 шт.) | K_VLE-00087-016 | С | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 0.040936 | 0.045956 | 0.23 | 0.03 | 0.2 | 0 | 0 | 0.045956 | 0.004013 | 0.041834 | 0 | 0.000109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 289.4583 | 366.8736 | 906.9514 | 8046.4869 | 470.5827 | 4736.1093 | 2541.883 | 297.912 | 8830.2629 | 519.3776 | 5513.2683 | 2492.1552 | 305.4619 | 1290.6817 | 7124.4157 | 1290.6817 | 7124.4157 | 1284.9526 | 7923.3116 | 1158.0895 | 1211.9713 | 1449.1937 | 1356.5658 | 1834.6067 | 1939.233 | 1393.7725 | 1156.5952 | 1288.7532 | 1017.4706 | 1241.4756 | нд | 5966.3261 | 6711.3403 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 27.0897 | 85.2566 | 74.7068 | 1554.8286 | 69.6613 | 688.436 | 725.5198 | 71.2115 | 1686.0038 | 64.5753 | 788.8379 | 761.255 | 71.3356 | 306.8389 | 1457.7889 | 306.8389 | 1457.7889 | 321.8906 | 1611.2971 | 305.5885 | 227.8301 | 500.5476 | 233.6009 | 370.8843 | 624.6716 | 16.5289 | 16.5289 | 264.2396 | 267.1764 | 241.4891 | нд | 1152.2004 | 1383.4669 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.025 | 0.525 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.025 | 0.089475 | 0.525 | 0.089475 | 0.525 | 0.089475 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Искра с заменой силового трансформатора Т-1 2,5 на 4 МВА для ликвидации дефицита мощности Центра питания (4 МВА) (прирост трансформаторной мощности 1,5 МВА) | K_VLE-00014-330 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.525 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.025 | 0.525 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.025 | 0.089475 | 0.525 | 0.089475 | 0.525 | 0.089475 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 27.0897 | 85.2566 | 74.7068 | 1554.3036 | 69.5613 | 688.036 | 725.5198 | 71.1865 | 1685.4788 | 64.4753 | 788.4379 | 761.255 | 71.3106 | 306.7495 | 1457.2639 | 306.7495 | 1457.2639 | 321.8011 | 1610.7721 | 305.0635 | 227.3051 | 500.5476 | 233.6009 | 370.8843 | 624.6716 | 16.5289 | 16.5289 | 264.2396 | 267.1764 | 241.4891 | нд | 1152.2004 | 1383.4669 | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Гороховец. Реконструкция устройств РЗА (4 шт.) | G_VLE-00014-064 | С | 2016 | 2021 | 2023 | 2.5754 | 2.5754 | 6.079 | 9.6462 | 1.1108 | 4.7485 | 3.259 | 0.52791 | 12.3442 | 1.1108 | 7.4465 | 3.259 | 0.52791 | 0.95239 | 3.5672 | 0.95239 | 3.5672 | 1.3071 | 6.2652 | 3.5672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 6.2652 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/35/6 кВ Ковров. Оснащение регистраторами аварийных событий. (1 шт.) | G_VLE-00014-072 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.86313 | 0.86313 | 3.4905 | 4.0462 | 0.25496 | 0.8774 | 2.6613 | 0.25255 | 4.0115 | 0.25496 | 3.6608 | 0 | 0.095669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1121 | 0.521 | 0 | 0.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/35/6 кВ Муром. Оснащение регистраторами аварийных событий. (1 шт.) | G_VLE-00014-073 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.88308 | 0.88308 | 4.7812 | 5.2454 | 0.29139 | 1.4748 | 3.2434 | 0.23583 | 4.7812 | 0.29139 | 4.2772 | 0 | 0.21264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/35/10 кВ Ундол. Оснащение регистраторами аварийных событий. (1 шт.) | G_VLE-00014-074 | С | 2014 | 2021 | 2021 | 0.94054 | 0.94054 | 5.0588 | 5.2905 | 0.42424 | 1.0881 | 3.2316 | 0.54663 | 5.0588 | 0.42424 | 4.3963 | 0 | 0.23827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/6 кВ Западная. Оснащение КРУ телеуправлением дистанционного ввода графиков ограничения фидеров 10 кВ (2 шт.) | G_VLE-00014-077 | С | 2014 | 2021 | 2021 | 0.81092 | 0.81443 | 0.38209 | 5.2224 | 0.33392 | 0.11698 | 4.6989 | 0.072553 | 5.2376 | 0.33392 | 0.11698 | 4.6989 | 0.087747 | 0.75395 | 4.8555 | 0.75395 | 4.8555 | 0.75501 | 4.8555 | 4.8555 | 4.8555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проекта в связи с уточнением накладных затрат в 2020 году
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/10 кВ Сунгирь. Оснащение КРУ телеуправлением дистанционного ввода графиков ограничения фидеров 10 кВ (1 шт.) | G_VLE-00014-078 | С | 2014 | 2021 | 2021 | 0.61848 | 0.61848 | 0.31552 | 3.9091 | 0.27728 | 3.5363 | 0.053045 | 0.042505 | 3.9212 | 0.27728 | 3.5363 | 0.053045 | 0.054566 | 0.57047 | 3.6057 | 0.57047 | 3.6057 | 0.56872 | 3.6057 | 3.6057 | 3.6057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проекта в связи с уточнением накладных затрат в 2020 году
1.2.1.2 | Техперевооружение. ПС-110/35/10 кВ Меленки. Установка дугогасящего реактора (1 шт.) | G_VLE-00014-080 | С | 2019 | 2022 | 2022 | 2.4191 | 2.4191 | 0.4858 | 12.3692 | 0.43934 | 0.75914 | 10.9397 | 0.23106 | 12.3692 | 0.43934 | 0.75914 | 10.9397 | 0.23106 | 2.3246 | 11.8861 | 2.3246 | 11.8861 | 2.3241 | 11.8834 | 0 | 0 | 11.8861 | 11.8834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.8861 | 11.8834 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-35/10 кВ Городская оснащение дуговыми защитами 3,4 СШ 10 кВ (2 шт.) | G_VLE-00014-082 | С | 2020 | 2021 | 2023 | нд | 0.086692 | 0.082971 | 1.0542 | 0.06218 | 0.24517 | 0.626 | 0.12081 | 0.64418 | 0.079688 | 0.24517 | 0.22 | 0.099325 | 0.16455 | 0.98921 | 0.16455 | 0.98921 | 0.075526 | 0.56121 | 0.98921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.56121 | Уменьшение стоимости проекта в результате проведения торгово-закупочных процедур.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/10 кВ Пенкино оснащение дуговыми защитами 1,2 СШ 10 кВ (2 шт.) | G_VLE-00014-083 | С | 2020 | 2021 | 2023 | нд | 0.32138 | 0.089886 | 1.0542 | 0.06783 | 0.23952 | 0.626 | 0.12087 | 2.1942 | 0.086329 | 0.23952 | 1.766 | 0.10237 | 0.1633 | 0.98354 | 0.1633 | 0.98354 | 0.30822 | 2.1043 | 0.98354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1043 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/35/10 кВ Борисовская оснащение дуговыми защитами 1,2 СШ 10 кВ (2 шт.) | G_VLE-00014-084 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.097083 | 0.093255 | 1.0542 | 0.06783 | 0.23952 | 0.626 | 0.12089 | 0.55424 | 0.089565 | 0.23952 | 0.126 | 0.099154 | 0.16255 | 0.98356 | 0.16255 | 0.98356 | 0.080748 | 0.46098 | 0.98356 | 0.46098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта в результате проведения торгово-закупочных процедур.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/10 кВ Копнино оснащение дуговыми защитами 1,2 СШ 10 кВ (2 шт.) | G_VLE-00014-085 | С | 2020 | 2021 | 2023 | нд | 0.095165 | 0.082971 | 1.0542 | 0.06218 | 0.24517 | 0.626 | 0.12089 | 0.6313 | 0.079688 | 0.24517 | 0.206 | 0.10044 | 0.16348 | 0.98921 | 0.16348 | 0.98921 | 0.082657 | 0.54832 | 0.98921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.54832 | Уменьшение стоимости проекта в результате проведения торгово-закупочных процедур.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/10 кВ Хмелево оснащение дуговыми защитами 1,2 СШ 10 кВ (2 шт.) | G_VLE-00014-086 | С | 2020 | 2021 | 2023 | нд | 0.088806 | 0.089886 | 1.0542 | 0.06783 | 0.23952 | 0.626 | 0.12089 | 0.60845 | 0.086329 | 0.23952 | 0.161 | 0.1216 | 0.18047 | 0.98356 | 0.18047 | 0.98356 | 0.075686 | 0.51856 | 0.98356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.51856 | Уменьшение стоимости проекта в результате проведения торгово-закупочных процедур.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-35/10 кВ Второво оснащение дуговыми защитами 1,2 СШ 10 кВ (2 шт.) | G_VLE-00014-087 | С | 2020 | 2021 | 2023 | нд | 0.086692 | 0.045375 | 0.70773 | 0.062175 | 0.14441 | 0.42 | 0.081142 | 0.57902 | 0.04358 | 0.14441 | 0.31 | 0.081026 | 0.11531 | 0.64364 | 0.11531 | 0.64364 | 0.079898 | 0.53364 | 0.64364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.53364 | Уменьшение стоимости проекта в результате проведения торгово-закупочных процедур.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/6 кВ ВЭМЗ оснащение дуговыми защитами 1,2,3,4 СШ 6 кВ. (4 шт.) | G_VLE-00014-088 | С | 2020 | 2021 | 2023 | нд | 0.70831 | 0.082971 | 1.0542 | 0.06218 | 0.24517 | 0.626 | 0.12089 | 4.8413 | 0.079688 | 0.24517 | 4.226 | 0.29044 | 0.18151 | 0.98921 | 0.18151 | 0.98921 | 0.69617 | 4.7583 | 0.98921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.7583 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/6 кВ Ждановская оснащение дуговыми защитами 1,2,3,4 СШ 6 кВ. (4 шт.) | G_VLE-00014-089 | С | 2020 | 2021 | 2023 | нд | 0.23034 | 0.089886 | 1.0542 | 0.06783 | 0.23952 | 0.626 | 0.12089 | 1.6514 | 0.086329 | 0.23952 | 1.226 | 0.099523 | 0.16255 | 0.98356 | 0.16255 | 0.98356 | 0.2178 | 1.5615 | 0.98356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.5615 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Реконструкция ПС-110/6 кВ Химзаводская оснащение дуговыми защитами 1,2,3,4 СШ 6 кВ. Техперевооружение. | G_VLE-00014-090 | С | 2020 | 2021 | 2023 | нд | 0.79109 | 0.082971 | 1.0542 | 0.06218 | 0.24517 | 0.626 | 0.12089 | 5.5022 | 0.079688 | 0.24517 | 4.836 | 0.34132 | 0.16348 | 0.98921 | 0.16348 | 0.98921 | 0.77916 | 5.4192 | 0.98921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 5.4192 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/35/6 кВ Кольчугино реконструкция устройств РЗА (1 шт.). | G_VLE-00014-091 | С | 2020 | 2021 | 2023 | нд | 0.34045 | 0.10372 | 3.15 | 0.084792 | 0.81 | 1.89 | 0.3652 | 2.1147 | 0.099611 | 0.1 | 1.74 | 0.17505 | 0.51073 | 3.0566 | 0.51073 | 3.0566 | 0.32375 | 2.0109 | 3.0566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.0109 | Уменьшение стоимости проекта в результате проведения торгово-закупочных процедур.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/35/10 кВ Ю.Польская. Реконструкция устройств РЗА. (1 шт.) | G_VLE-00014-092 | С | 2020 | 2021 | 2023 | нд | 0.69513 | 0.10372 | 2.9489 | 0.11077 | 0.75 | 1.75 | 0.33815 | 3.8509 | 0.099611 | 0.75 | 2.75 | 0.25127 | 0.45284 | 2.8302 | 0.45284 | 2.8302 | 0.67641 | 3.7472 | 2.8302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.7472 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/10 кВ Кварц реконструкция устройств РЗА.(1 шт.) | G_VLE-00014-093 | С | 2020 | 2021 | 2023 | нд | 0.46102 | 0.10372 | 3.1848 | 0.11963 | 0.81 | 1.89 | 0.3652 | 2.6947 | 0.099611 | 0.51 | 1.89 | 0.19505 | 0.50515 | 3.0566 | 0.50515 | 3.0566 | 0.44328 | 2.5909 | 3.0566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.5909 | Уменьшение стоимости проекта в результате проведения торгово-закупочных процедур.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110кВ Берково. Замена аккумуляторных батарей. (1 шт.) | G_VLE-00014-095 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.528 | 0.20825 | 1.41 | 3.29 | 0.61976 | 5.528 | 0.20825 | 1.41 | 3.29 | 0.61976 | 0.87184 | 5.528 | 0.87184 | 5.528 | 0.87184 | 5.528 | 0.22322 | 0.20825 | 5.3048 | 5.3198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3048 | 5.3198 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-35/10 кВ ПС Новобусино оснащение дуговыми защитами 1,2 СШ 10 кВ (2 шт.) | G_VLE-00014-102 | П | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.66029 | 0.03 | 0.171 | 0.399 | 0.060287 | 0.66029 | 0.03 | 0.171 | 0.399 | 0.060287 | 0.12065 | 0.66029 | 0.12065 | 0.66029 | 0.12065 | 0.66029 | 0.03114 | 0 | 0.62915 | 0 | 0 | 0.66029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.62915 | 0.66029 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/6 кВ Фанерная оснащение дуговыми защитами 1,2 СШ 6 кВ (2 шт.) | G_VLE-00014-103 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.1005 | 0.05 | 0.285 | 0.665 | 0.10048 | 1.1005 | 0.05 | 0.285 | 0.665 | 0.10048 | 0.20107 | 1.1005 | 0.20107 | 1.1005 | 0.20107 | 1.1005 | 0.0519 | 0 | 1.0486 | 1.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0486 | 1.1005 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-35/10 кВ Жердево оснащение дуговыми защитами 1,2 СШ 10 кВ (2 шт.) | G_VLE-00014-104 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.66029 | 0.03 | 0.171 | 0.399 | 0.060287 | 0.66029 | 0.03 | 0.171 | 0.399 | 0.060287 | 0.12065 | 0.66029 | 0.12065 | 0.66029 | 0.12065 | 0.66029 | 0.03114 | 0 | 0.62915 | 0.66029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.62915 | 0.66029 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/35/6 кВ Ковров. Реконструкция устройств РЗА. (1 шт.) | G_VLE-00014-105 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.3014 | 0.15 | 0.855 | 1.995 | 0.30144 | 3.3014 | 0.15 | 0.855 | 1.995 | 0.30144 | 0.43834 | 3.3014 | 0.43834 | 3.3014 | 0.43834 | 3.3014 | 0.1557 | 0 | 3.1457 | 3.3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1457 | 3.3014 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/35/6 кВ Муром. Реконструкция устройств РЗА. (1 шт.) | G_VLE-00014-106 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.3024 | 0.15 | 1.8565 | 0.988 | 0.30795 | 3.3024 | 0.15 | 1.8565 | 0.988 | 0.30795 | 0.43834 | 3.3024 | 0.43834 | 3.3024 | 0.43834 | 3.3024 | 0 | 0 | 0.15651 | 0.15651 | 3.1459 | 3.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3024 | 3.3024 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/35/6 кВ Кольчугино замена АБ. (1 шт.) | G_VLE-00014-107 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.1722 | 0.235 | 1.339 | 3.126 | 0.47225 | 5.1722 | 0.235 | 1.339 | 3.126 | 0.47225 | 0.81573 | 5.1722 | 0.81573 | 5.1722 | 0.81573 | 5.1722 | 0.24393 | 0 | 4.9283 | 5.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9283 | 5.1722 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/35/10 кВ Базовая замена АБ. (1 шт.) | G_VLE-00014-108 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.1722 | 0.235 | 1.339 | 3.126 | 0.47225 | 5.1722 | 0.235 | 1.339 | 3.126 | 0.47225 | 0.81573 | 5.1722 | 0.81573 | 5.1722 | 0.81573 | 5.1722 | 0.24393 | 0 | 4.9283 | 5.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9283 | 5.1722 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | ТехперевооружениеПС-110/6 кВ Н.Мезиново с заменой ТТ-110 ВЛ Черусти-Н.Мезиново ф А. (1 шт.) | G_VLE-00014-110 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.82536 | 0.0375 | 0.2135 | 0.499 | 0.075359 | 0.82536 | 0.0375 | 0.2135 | 0.499 | 0.075359 | 0.14015 | 0.82536 | 0.14015 | 0.82536 | 0.14015 | 0.82536 | 0.038925 | 0.038925 | 0.78643 | 0.78643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.78643 | 0.78643 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/6 кВ Н.Мезиново замена ТТ-110 ВЛ Черусти-Н.Мезиново ф В. (1 шт.) | G_VLE-00014-111 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.82536 | 0.0375 | 0.2125 | 0.5 | 0.075359 | 0.82536 | 0.0375 | 0.2125 | 0.5 | 0.075359 | 0.14015 | 0.82536 | 0.14015 | 0.82536 | 0.14015 | 0.82536 | 0.038925 | 0.038925 | 0.78643 | 0.78643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.78643 | 0.78643 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/6 кВ Н.Мезиново замена ТТ-110 ВЛ Черусти-Н.Мезиново ф С. (1 шт.) | G_VLE-00014-112 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.82536 | 0.0375 | 0.2125 | 0.5 | 0.075359 | 0.82536 | 0.0375 | 0.2125 | 0.5 | 0.075359 | 0.14015 | 0.82536 | 0.14015 | 0.82536 | 0.14015 | 0.82536 | 0.038925 | 0.038925 | 0.78643 | 0.78643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.78643 | 0.78643 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/6 кВ ВЭМЗ замена ТН-110 2 СШ ф В. (1 шт.) | G_VLE-00014-121 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.78643 | 0.015 | 0.1975 | 0.5 | 0.073934 | 0.78643 | 0.015 | 0.1975 | 0.5 | 0.073934 | 0.13202 | 0.78643 | 0.13202 | 0.78643 | 0.13202 | 0.78643 | 0 | 0 | 0.78643 | 0.78643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.78643 | 0.78643 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/35/10 кВ Покров замена ТН-110 1 СШ ф А. (1 шт.) | G_VLE-00014-123 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.82536 | 0.0375 | 0.2135 | 0.499 | 0.075359 | 0.82536 | 0.0375 | 0.2135 | 0.499 | 0.075359 | 0.15501 | 0.82536 | 0.15501 | 0.82536 | 0.15501 | 0.82536 | 0.038925 | 0.038925 | 0.78643 | 0.78643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.78643 | 0.78643 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/35/10 кВ Покров замена ТН-110 1 СШ ф В. (1 шт.) | G_VLE-00014-124 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.82536 | 0.0375 | 0.2135 | 0.499 | 0.075359 | 0.82536 | 0.0375 | 0.2135 | 0.499 | 0.075359 | 0.13202 | 0.82536 | 0.13202 | 0.82536 | 0.13202 | 0.82536 | 0.038925 | 0.038925 | 0.78643 | 0.78643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.78643 | 0.78643 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/35/10 кВ Покров замена ТН-110 1 СШ ф С. (1 шт.) | G_VLE-00014-125 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.82536 | 0.0375 | 0.2135 | 0.499 | 0.075359 | 0.82536 | 0.0375 | 0.2135 | 0.499 | 0.075359 | 0.13202 | 0.82536 | 0.13202 | 0.82536 | 0.13202 | 0.82536 | 0.038925 | 0.038925 | 0.78643 | 0.78643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.78643 | 0.78643 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/35/10 кВ Покров замена ТН-110 2 СШ ф В. (1 шт.) | G_VLE-00014-126 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.82536 | 0.0375 | 0.2135 | 0.499 | 0.075359 | 0.82536 | 0.0375 | 0.2135 | 0.499 | 0.075359 | 0.13202 | 0.82536 | 0.13202 | 0.82536 | 0.13202 | 0.82536 | 0.038925 | 0.038925 | 0.78643 | 0.78643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.78643 | 0.78643 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/35/10 кВ Покров замена ТН-110 2 СШ ф С. (1 шт.) | G_VLE-00014-127 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.82536 | 0.0375 | 0.2135 | 0.499 | 0.075359 | 0.82536 | 0.0375 | 0.2135 | 0.499 | 0.075359 | 0.13202 | 0.82536 | 0.13202 | 0.82536 | 0.13202 | 0.82536 | 0.038925 | 0.038925 | 0.78643 | 0.78643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.78643 | 0.78643 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110кВ Южная. Реконструкция с заменой ячеек 6кВ. (31 шт.) | G_VLE-00014-144 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 14.8292 | 0.63 | 3.9483 | 9.214 | 1.0369 | 14.8292 | 0.63 | 3.9483 | 9.214 | 1.0369 | 5.5296 | 14.8292 | 5.5296 | 14.8292 | 5.5296 | 14.8292 | 0.65865 | 0.65865 | 0 | 0 | 14.1705 | 14.1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.1705 | 14.1705 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110кВ Муром. Замена аккумуляторных батарей. (1 шт.) | G_VLE-00014-146 | С | 2019 | 2021 | 2022 | 2.4117 | 2.4117 | 0.28469 | 7.9482 | 0.25523 | 1.0747 | 6.4571 | 0.16113 | 12.5482 | 0.25523 | 1.0747 | 10.4571 | 0.76113 | 2.3258 | 7.6651 | 2.3258 | 7.6651 | 2.357 | 12.2635 | 7.6651 | 0 | 0 | 12.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 12.2635 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 51,53 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110кВ Ковров. Замена аккумуляторных батарей. (1 шт.) | G_VLE-00014-147 | С | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 1.529 | 0.28257 | 4 | 0.23101 | 1.0633 | 2.554 | 0.1517 | 8.3 | 0.27139 | 1.0633 | 6.554 | 0.41132 | 0.71237 | 3.7617 | 0.71237 | 3.7617 | 1.4769 | 8.0174 | 3.7617 | 0 | 0 | 8.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 8.0174 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 51,72 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110кВ Кольчугино. Замена ТН-110кВ. (2 шт.) | G_VLE-00014-148 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4 | 0.2 | 1.0963 | 2.559 | 0.14469 | 4 | 0.2 | 1.0963 | 2.559 | 0.14469 | 0.70954 | 4 | 0.70954 | 4 | 0.70954 | 4 | 0.2076 | 0.2076 | 3.7924 | 3.7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7924 | 3.7924 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110кВ Базовая. Замена ТН-110. (2 шт.) | G_VLE-00014-150 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4 | 0.2 | 1.0963 | 2.559 | 0.14469 | 4 | 0.2 | 1.0963 | 2.559 | 0.14469 | 2.0628 | 4 | 2.0628 | 4 | 2.0628 | 4 | 0.2076 | 0.2076 | 3.7924 | 3.7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7924 | 3.7924 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110кВ Тракторная. Замена аккумуляторных батарей. (1 шт.) | G_VLE-00014-151 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4 | 0.2 | 1.0963 | 2.559 | 0.14469 | 4 | 0.2 | 1.0963 | 2.559 | 0.14469 | 0.63086 | 4 | 0.63086 | 4 | 0.63086 | 4 | 0.2076 | 0 | 3.7924 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7924 | 4 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110кВ Химзаводская. Замена аккумуляторных батарей. (1 шт.) | G_VLE-00014-152 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4 | 0.2 | 1.0963 | 2.559 | 0.14469 | 4 | 0.2 | 1.0963 | 2.559 | 0.14469 | 0.63702 | 4 | 0.63702 | 4 | 0.63702 | 4 | 0.2076 | 0 | 3.7924 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7924 | 4 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Уршель. Оснащение электромагнитной блокировкой Гинодмана. | J_VLE-00014-215 | С | 2019 | 2020 | 2021 | нд | 0.099859 | 0.63204 | 0.75324 | 0.235 | 0 | 0.5 | 0.018237 | 0.63204 | 0.235 | 0.3636 | 0 | 0.033444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Красный Октябрь 110/35/10 СМВ-110 кВ . Замена МВ-110 на ЭВ-110. | K_VLE-00014-250 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 22.19 | 0.648 | 8.6041 | 12 | 0.93798 | 22.19 | 0.648 | 8.6041 | 12 | 0.93798 | 3.3612 | 22.19 | 3.3612 | 22.19 | 3.3612 | 22.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.19 | 22.19 | 0 | нд | 22.19 | 22.19 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС Красный Октябрь 110/35/10. Замена тр-ра 110 кВ Т-2 по техсостоянию. | K_VLE-00014-251 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.15 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.15 | 2.15 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.15 | 7.7246 | 2.15 | 7.7246 | 2.15 | 7.7246 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС Илевники 110/10 СМВ-110 кВ . Замена масляного выключателя 110 кВ ВМТ-110 на элегазовый. | K_VLE-00014-252 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 22.19 | 0.648 | 8.6041 | 12 | 0.93798 | 22.19 | 0.648 | 8.6041 | 12 | 0.93798 | 3.3612 | 22.19 | 3.3612 | 22.19 | 3.3612 | 22.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.19 | 22.19 | 0 | нд | 22.19 | 22.19 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 Южная Восстановление блокировки (110 и 6 кВ). | K_VLE-00014-253 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.55636 | 0.009 | 0.12597 | 0.4 | 0.021398 | 0.55636 | 0.009 | 0.12597 | 0.4 | 0.021398 | 0.076671 | 0.55636 | 0.076671 | 0.55636 | 0.076671 | 0.55636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55636 | 0.55636 | 0 | нд | 0.55636 | 0.55636 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 Восточная Восстановление блокировки (110 и 6 кВ). | K_VLE-00014-254 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.55636 | 0.016 | 0.21897 | 0.3 | 0.021398 | 0.55636 | 0.016 | 0.21897 | 0.3 | 0.021398 | 0.076671 | 0.55636 | 0.076671 | 0.55636 | 0.076671 | 0.55636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55636 | 0.55636 | 0 | нд | 0.55636 | 0.55636 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 Боголюбово СМВ-35,МВ 35 кВ Т-2. Замена масляных выключателей 35 кВ элегазовый по тех.сосотоянию | K_VLE-00014-255 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 34.19 | 1.488 | 19.7641 | 12 | 0.93798 | 34.19 | 1.488 | 19.7641 | 12 | 0.93798 | 3.3612 | 34.19 | 3.3612 | 34.19 | 4.6177 | 34.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.19 | 34.19 | 0 | нд | 34.19 | 34.19 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 Ладога. МВ 11-кВ ВЛ Станционная-3, МВ 110 кВ ВЛ Станционная 4,СОМВ-110 кВ. Замена выключателей на элегазовые. (ММО-110) | K_VLE-00014-256 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 28.481 | 0.517 | 6.8687 | 20 | 1.0953 | 28.481 | 0.517 | 6.5883 | 20 | 1.3757 | 3.9249 | 28.481 | 3.9249 | 28.481 | 3.9249 | 28.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.481 | 28.481 | 0 | нд | 28.481 | 28.481 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 Ундол Замена выключателей ММ0-110 на элегазовые.( ОМВ,ШСМВ,Т-1,Т-2,Т-3,ВЛ Ворша-Ундол,Влад.-Ундол) (7 шт.) | K_VLE-00014-257 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 35.2991 | 0.626 | 8.3156 | 25 | 1.3575 | 35.2991 | 0.626 | 8.3156 | 25 | 1.3575 | 4.8645 | 35.2991 | 4.8645 | 35.2991 | 4.8645 | 35.2991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2991 | 35.2991 | 0 | нд | 35.2991 | 35.2991 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 Ладога. Установка ДГК 1,2 сш (ячейка с выключателем, ДГК И ТСН ДГК) 2 шт. | K_VLE-00014-258 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.5345 | 0.095 | 1.2652 | 3 | 0.17439 | 4.5345 | 0.095 | 1.2652 | 3 | 0.17439 | 0.6249 | 4.5345 | 0.6249 | 4.5345 | 0.6249 | 4.5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5345 | 4.5345 | 0 | нд | 4.5345 | 4.5345 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 Ворша Установка ДГК 1,2 сш (ячейка с выключателем, ДГК И ТСН ДГК)2 шт. | K_VLE-00014-259 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.5345 | 0.095 | 1.2652 | 3 | 0.17439 | 4.5345 | 0.095 | 1.2652 | 3 | 0.17439 | 0.6249 | 4.5345 | 0.6249 | 4.5345 | 0.6249 | 4.5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5345 | 4.5345 | 0 | нд | 4.5345 | 4.5345 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 Судогда Установка ДГК 1,2 сш (ячейка с выключателем, ДГК И ТСН ДГК) 2 шт. | K_VLE-00014-260 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.5345 | 0.095 | 1.2652 | 3 | 0.17439 | 4.5345 | 0.095 | 1.2652 | 3 | 0.17439 | 0.6249 | 4.5345 | 0.6249 | 4.5345 | 0.6249 | 4.5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5345 | 4.5345 | 0 | нд | 4.5345 | 4.5345 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 Боголюбово Установка ДГК 1 сш (ячейка с выключателем, ДГК И ТСН ДГК) 1 шт. | K_VLE-00014-261 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.4436 | 0.092 | 1.2192 | 2 | 0.13243 | 3.4436 | 0.092 | 1.2192 | 2 | 0.13243 | 0.47456 | 3.4436 | 0.47456 | 3.4436 | 0.47456 | 3.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4436 | 3.4436 | 0 | нд | 3.4436 | 3.4436 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС Гусь. Аккумуляторная батарея. Замена АБ. | K_VLE-00014-262 | С | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 2.8435 | 8.8047 | 9.67 | 0.5 | 1.06 | 8 | 0.11 | 13.1047 | 0.3274 | 12.549 | 0 | 0.22824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93302 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 53,91 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 Заозерна. ТН 110 кВ 2 СШ (3 шт.), ТТ 11- кВ Т-1,Т-2 (6 шт.) Замена ТН и ТТ на элегазовые ТТ | K_VLE-00014-263 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.7621 | 0.113 | 1.5045 | 2 | 0.14468 | 3.7621 | 0.113 | 1.5045 | 2 | 0.14468 | 0.51846 | 3.7621 | 0.51846 | 3.7621 | 0.51846 | 3.7621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7621 | 3.7621 | 0 | нд | 3.7621 | 3.7621 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС Добрятино 110/35/10 МВ-110 кВ Т-1, МВ-110 кВ Т-2, СМВ-110 кВ .Замена выключателей на элегазовые (ММО-110). | K_VLE-00014-264 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 28.481 | 0.517 | 6.8687 | 20 | 1.0953 | 28.481 | 0.517 | 6.8687 | 20 | 1.0953 | 3.9249 | 28.481 | 3.9249 | 28.481 | 3.9249 | 28.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.481 | 28.481 | 0 | нд | 28.481 | 28.481 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Гавриловская модернизация ячеек 10 кВ ( 1 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-280 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | 0.46779 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7637 | 0.07263 | 2.5231 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46779 | 2.7637 | нд | 2.7637 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части быстрого определения поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии и повышения надежности основной деятельности.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Годуново модернизация ячеек 10 кВ ( 4 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-281 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | 1.0066 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9438 | 0.21236 | 5.3695 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0066 | 5.9438 | нд | 5.9438 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части быстрого определения поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии и повышения надежности основной деятельности.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Головино модернизация ячеек 10 кВ ( 2 шт.), модернизацией устройств РЗА (3 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-282 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | 0.18907 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7092 | 0.16481 | 5.1964 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18907 | 5.7092 | нд | 5.7092 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части быстрого определения поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии и повышения надежности основной деятельности.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Искра модернизация ячеек 10 кВ ( 2 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-283 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | 0.53066 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1139 | 0.15927 | 2.7646 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53066 | 3.1139 | нд | 3.1139 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части быстрого определения поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии и повышения надежности основной деятельности.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Карабаново модернизация ячеек 10 кВ ( 3 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-284 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2556 | 0.15927 | 3.8373 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72118 | 4.2556 | нд | 4.2556 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части быстрого определения поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии и повышения надежности основной деятельности.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Лопатницы модернизация ячеек 10 кВ ( 2 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-285 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | 0.52843 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1101 | 0.10618 | 2.815 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52843 | 3.1101 | нд | 3.1101 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части быстрого определения поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии и повышения надежности основной деятельности.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Мошок модернизация ячеек 10 кВ ( 3 шт.) модернизацией устройств РЗА (2 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-286 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | 1.072 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3118 | 0.19836 | 5.7284 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 6.3118 | нд | 6.3118 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части быстрого определения поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии и повышения надежности основной деятельности.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Мячково модернизация ячеек 10 кВ ( 3 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-287 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | 0.82808 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8546 | 0.15927 | 4.3993 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82808 | 4.8546 | нд | 4.8546 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части быстрого определения поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии и повышения надежности основной деятельности.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Ново-Александрово модернизация ячеек 10 кВ ( 4 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-288 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | 1.056 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0723 | 0.21236 | 5.4899 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056 | 6.0723 | нд | 6.0723 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части быстрого определения поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии и повышения надежности основной деятельности.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Полевая модернизация ячеек 10 кВ ( 1 шт.) ,модернизацией устройств РЗА (1 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-289 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | 0.43466 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5738 | 0.07263 | 2.3442 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43466 | 2.5738 | нд | 2.5738 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части быстрого определения поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии и повышения надежности основной деятельности.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Садовая модернизация ячеек 10 кВ ( 4 шт.),модернизацией устройств РЗА (1 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-290 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | 1.1402 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7161 | 0.2319 | 6.0752 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1402 | 6.7161 | нд | 6.7161 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части быстрого определения поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии и повышения надежности основной деятельности.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Сойма модернизация ячеек 10 кВ ( 2 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-291 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | 0.54703 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1303 | 0.10618 | 2.8331 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54703 | 3.1303 | нд | 3.1303 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части быстрого определения поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии и повышения надежности основной деятельности.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Судогда модернизация ячеек 10 кВ ( 2 шт.),модернизацией устройств РЗА (5 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-292 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | 1.1353 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5634 | 0.2039 | 5.9595 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1353 | 6.5634 | нд | 6.5634 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части быстрого определения поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии и повышения надежности основной деятельности.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Улыбышево модернизация ячеек 10 кВ ( 1 шт.),модернизацией устройств РЗА (1 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-293 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | 0.46588 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.695 | 0.07263 | 2.4584 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46588 | 2.695 | нд | 2.695 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части быстрого определения поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии и повышения надежности основной деятельности.
1.2.1.2 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУЭ от СОПТ ПС 110кВ Арсаки | K_VLE-00014-301 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.069318 | 0.018959 | 0.42349 | 0.42349 | 0 | 0 | 0 | 0.42129 | 0.018562 | 0.40233 | 0 | 0.000397 | 0.065854 | 0.40233 | 0.065854 | 0.40233 | 0.066198 | 0.40233 | 0.40233 | 0.40233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУЭ от СОПТ ПС 110кВ Лизуново | K_VLE-00014-302 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.069318 | 0.018959 | 0.42349 | 0.42349 | 0 | 0 | 0 | 0.42129 | 0.018562 | 0.40233 | 0 | 0.000397 | 0.065854 | 0.40233 | 0.065854 | 0.40233 | 0.066198 | 0.40233 | 0.40233 | 0.40233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУЭ от СОПТ ПС 110кВ Ундол | K_VLE-00014-303 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.069318 | 0.018959 | 0.42349 | 0.42349 | 0 | 0 | 0 | 0.42129 | 0.018562 | 0.40233 | 0 | 0.000397 | 0.065854 | 0.40233 | 0.065854 | 0.40233 | 0.066198 | 0.40233 | 0.40233 | 0.40233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУЭ от СОПТ ПС 110кВ Суздаль | K_VLE-00014-304 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.069318 | 0.018959 | 0.42349 | 0.42349 | 0 | 0 | 0 | 0.42129 | 0.018562 | 0.40233 | 0 | 0.000397 | 0.065854 | 0.40233 | 0.065854 | 0.40233 | 0.066198 | 0.40233 | 0.40233 | 0.40233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУЭ от СОПТ ПС 110кВ Боголюбово | K_VLE-00014-305 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.069318 | 0.018959 | 0.42349 | 0.42349 | 0 | 0 | 0 | 0.42129 | 0.018562 | 0.40233 | 0 | 0.000397 | 0.065854 | 0.40233 | 0.065854 | 0.40233 | 0.066198 | 0.40233 | 0.40233 | 0.40233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУЭ от СОПТ ПС 110кВ Семязино | K_VLE-00014-306 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.069318 | 0.018959 | 0.42349 | 0.42349 | 0 | 0 | 0 | 0.42129 | 0.018562 | 0.40233 | 0 | 0.000397 | 0.065854 | 0.40233 | 0.065854 | 0.40233 | 0.066198 | 0.40233 | 0.40233 | 0.40233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУЭ от СОПТ ПС 110кВ Ворша | K_VLE-00014-307 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.069318 | 0.018959 | 0.42349 | 0.42349 | 0 | 0 | 0 | 0.42129 | 0.018562 | 0.40233 | 0 | 0.000397 | 0.065854 | 0.40233 | 0.065854 | 0.40233 | 0.066198 | 0.40233 | 0.40233 | 0.40233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУЭ от СОПТ ПС 35кВ Курлово | K_VLE-00014-308 | С | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.42349 | 0.42349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065854 | 0.40233 | 0.065854 | 0.40233 | 0 | 0 | 0.40233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта в результате проведения торгово-закупочных процедур.
1.2.1.2 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУЭ от СОПТ ПС 110кВ Достижение | K_VLE-00014-309 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.069318 | 0.018959 | 0.42349 | 0.42349 | 0 | 0 | 0 | 0.42129 | 0.018562 | 0.40233 | 0 | 0.000397 | 0.065854 | 0.40233 | 0.065854 | 0.40233 | 0.066198 | 0.40233 | 0.40233 | 0.40233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУЭ от СОПТ ПС 110кВ Селиваново | K_VLE-00014-310 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.069318 | 0.018959 | 0.42349 | 0.42349 | 0 | 0 | 0 | 0.42129 | 0.018562 | 0.40233 | 0 | 0.000397 | 0.065854 | 0.40233 | 0.065854 | 0.40233 | 0.066198 | 0.40233 | 0.40233 | 0.40233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУЭ от СОПТ ПС 110кВ Гороховец | K_VLE-00014-311 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.069318 | 0.018959 | 0.42349 | 0.42349 | 0 | 0 | 0 | 0.42129 | 0.018562 | 0.40233 | 0 | 0.000397 | 0.065854 | 0.40233 | 0.065854 | 0.40233 | 0.066198 | 0.40233 | 0.40233 | 0.40233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУЭ от СОПТ ПС 110кВ Стрелочная | K_VLE-00014-312 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.069318 | 0.018959 | 0.42349 | 0.42349 | 0 | 0 | 0 | 0.42129 | 0.018562 | 0.40233 | 0 | 0.000397 | 0.065854 | 0.40233 | 0.065854 | 0.40233 | 0.066198 | 0.40233 | 0.40233 | 0.40233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУЭ от СОПТ ПС 110кВ Меленки | K_VLE-00014-313 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.069318 | 0.018959 | 0.42349 | 0.42349 | 0 | 0 | 0 | 0.42129 | 0.018562 | 0.40233 | 0 | 0.000397 | 0.065854 | 0.40233 | 0.065854 | 0.40233 | 0.066198 | 0.40233 | 0.40233 | 0.40233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 Арсаки модернизация устройств РЗА 10 кВ ( 2 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-320 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | 0.2349 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4156 | 0.03909 | 1.2905 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2349 | 1.4156 | нд | 1.4156 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части быстрого определения поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии и повышения надежности основной деятельности.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Бакшеево модернизация устройств РЗА 10 кВ (2 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-321 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | 0.46205 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7458 | 0.03909 | 2.5397 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46205 | 2.7458 | нд | 2.7458 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части быстрого определения поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии и повышения надежности основной деятельности.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Красное Пламя модернизация устройств РЗА 10 кВ ( 2 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-322 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | 0.16914 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0404 | 0.03909 | 0.9383 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16914 | 1.0404 | нд | 1.0404 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части быстрого определения поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии и повышения надежности основной деятельности.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 Легково модернизация устройств РЗА 10 кВ ( 4 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-323 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | 0.65448 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.911 | 0.07818 | 3.5948 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65448 | 3.911 | нд | 3.911 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части быстрого определения поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии и повышения надежности основной деятельности.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Бараки модернизация устройств РЗА 10 кВ ( 6 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-324 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | 1.257 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4399 | 0.11726 | 0.51005 | 6.3586 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 7.4399 | нд | 7.4399 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части быстрого определения поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии и повышения надежности основной деятельности.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Ладога модернизация устройств РЗА 10 кВ ( 2 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-325 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | 0.27701 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6409 | 0.03909 | 1.5018 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27701 | 1.6409 | нд | 1.6409 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части быстрого определения поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии и повышения надежности основной деятельности.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Ново Быковка модернизация устройств РЗА 10 кВ ( 1 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-326 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | 0.28541 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6809 | 0.01954 | 1.5593 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28541 | 1.6809 | нд | 1.6809 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части быстрого определения поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии и повышения надежности основной деятельности.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Павловская модернизация устройств РЗА 10 кВ ( 3 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-327 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | 0.15885 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9901 | 0.05863 | 0.87147 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15885 | 0.9901 | нд | 0.9901 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части быстрого определения поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии и повышения надежности основной деятельности.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Суздаль модернизация устройств РЗА 10 кВ ( 2 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-328 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | 0.13421 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8031 | 0.03909 | 0.71501 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13421 | 0.8031 | нд | 0.8031 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части быстрого определения поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии и повышения надежности основной деятельности.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Юрьевец модернизация устройств РЗА 10 кВ ( 1 шт.) (площадной объект) | L_VLE-00014-329 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | 0.11522 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71978 | 0.01954 | 0.65724 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11522 | 0.71978 | нд | 0.71978 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части быстрого определения поврежденного участка, снижение продолжительности отключений, с целью увеличения полезного отпуска электроэнергии и повышения надежности основной деятельности.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35кВ Гороховец с заменой шинного моста 35 кВ трансформатора Т-2 (1 шт.) | K_VLE-00014-331 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.85657 | 0.42322 | 5.015 | 0.42 | 4 | 0.4 | 0.195 | 4.9732 | 0.41226 | 4 | 0.4 | 0.16096 | 0.77715 | 4.55 | 0.77715 | 4.55 | 0.78368 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Юрьев-Польская ОСШ-110 кВ (замена порталов) (3 шт.) (программа ликвидации узких мест) | L_VLE-00014-332 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8212 | 0.091 | 0.82015 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8212 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8212 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.8212 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием объекта. Акт ТО от 14.04.2020. Корозия металлоконструкций, трещины жб конструкций.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Вашутино замена ШМ 35 кВ Т-1 (1 шт.) (программа ликвидации узких мест) | L_VLE-00014-333 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5975 | 0.079 | 0.7205 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5975 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5975 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.5975 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием объекта. Акт ТО от 14.04.2020. Корозия металлоконструкций, трещины жб конструкций.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Орловская (замена порталов) (4 шт.) (программа ликвидации узких мест) | L_VLE-00014-335 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5795 | 0.228 | 2.0625 | 2.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5795 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.5795 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.5795 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием объекта. Акт ТО от 14.04.2020. Корозия металлоконструкций, трещины жб конструкций.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Балымотиха (КРУН 10 кВ) (1 шт.) (программа ликвидации узких мест) | L_VLE-00014-336 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5975 | 0.079 | 0.7205 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5975 | нд | 1.5975 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием объекта. Акт ТО от 14.04.2020. Корозия металлоконструкций, трещины жб конструкций.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Ковров (замена порталов) (14 шт.) (программа ликвидации узких мест) | L_VLE-00014-337 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.3127 | 0.515 | 4.6418 | 5.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3127 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.3127 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10.3127 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием объекта. Акт ТО от 14.04.2020. Корозия металлоконструкций, трещины жб конструкций.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Ждановская (замена порталов) (7 шт.) (программа ликвидации узких мест) | L_VLE-00014-338 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.0762 | 0.403 | 3.6353 | 4.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0762 | нд | 8.0762 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием объекта. Акт ТО от 14.04.2020. Корозия металлоконструкций, трещины жб конструкций.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 Покров. Замена МВ 110 кВ на элегазовые. (ММО-110) 8 шт. | L_VLE-00014-350 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 54.5 | 1 | 16.2384 | 37.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0607 | 54.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 54.5 | нд | нд | 54.5 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием объекта. Акт ТО от 16.04.2020. Выработка физического ресурса оборудования.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Боголюбово СМВ-35,МВ 35 кВ Т-2. Замена масляных выключателей 35 кВ элегазовый по тех.сосотоянию | L_VLE-00014-351 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.2 | 2 | 17.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4308 | 34.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 34.2 | нд | нд | 34.2 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием объекта. Акт ТО от 16.04.2020. Выработка физического ресурса оборудования.
1.2.1.2 | Техперевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110 Гусь-Хрустальный с заменой МВ 35кВ на ЭВ 110кВ (6 шт.) | L_VLE-00014-352 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.5 | 1 | 6.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8785 | 14.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 14.5 | нд | нд | 14.5 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием объекта. Акт ТО от 16.04.2020. Выработка физического ресурса оборудования.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС Добрятино 110/35/10 .Замена Т-1 по тех.состоянию (10 МВА) | L_VLE-00014-353 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.7 | 3 | 20.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7911 | 44.7 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 44.7 | нд | нд | 44.7 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием объекта. Акт ТО от 16.04.2020. Выработка физического ресурса оборудования.
1.2.1.2 | Техпереревооружение Техпереревооружение ПС 110 кВ Судогда. Оснащение оптической дуговой защитой 3, 4 СШ 10кВ. | L_VLE-00014-360 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.224 | 0.1 | 1 | 1 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28878 | 2.224 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.104 | 2.12 | нд | нд | 2.224 | Проект включен в ИПР с целью выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.
1.2.1.2 | Техпереревооружение Техпереревооружение ПС 110 кВ Берково. Оснащение оптической дуговой защитой 1 СШ 10 кВ. | L_VLE-00014-361 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.164 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15114 | 1.164 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.104 | 1.06 | нд | нд | 1.164 | Проект включен в ИПР с целью выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.
1.2.1.2 | Техпереревооружение Техпереревооружение ПС 110 кВ Ладога. Оснащение оптической дуговой защитой 1, 2 СШ 10 кВ. | L_VLE-00014-362 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.224 | 0.1 | 1 | 1 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28878 | 2.224 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.104 | 2.12 | нд | нд | 2.224 | Проект включен в ИПР с целью выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.
1.2.1.2 | Техпереревооружение Техпереревооружение ПС 110 кВ Сунгирь. Оснащение оптической дуговой защитой 1, 2 СШ 6 кВ. | L_VLE-00014-363 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.224 | 0.1 | 1 | 1 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28878 | 2.224 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.104 | 2.12 | нд | нд | 2.224 | Проект включен в ИПР с целью выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.
1.2.1.2 | Техпереревооружение Техпереревооружение ПС 110 кВ Тракторная. Оснащение оптической дуговой защитой 3, 4 СШ 6 кВ. | L_VLE-00014-364 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.224 | 0.1 | 1 | 1 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28878 | 2.224 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.104 | 2.12 | нд | нд | 2.224 | Проект включен в ИПР с целью выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.
1.2.1.2 | Техпереревооружение Техпереревооружение ПС 110 кВ Бавлены. Оснащение оптической дуговой защитой 1, 2 СШ 10 кВ. | L_VLE-00014-365 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.224 | 0.1 | 1 | 1 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28878 | 2.224 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.104 | 2.12 | нд | нд | 2.224 | Проект включен в ИПР с целью выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.
1.2.1.2 | Техпереревооружение Техпереревооружение ПС 110 кВ Вашутино. Оснащение оптической дуговой защитой 1, 2 СШ 10 кВ. | L_VLE-00014-366 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.224 | 0.1 | 1 | 1 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28878 | 2.224 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.104 | 2.12 | нд | нд | 2.224 | Проект включен в ИПР с целью выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.
1.2.1.2 | Техпереревооружение Техпереревооружение ПС 110 кВ Гороховец. Оснащение оптической дуговой защитой 1, 2 СШ 6 кВ. | L_VLE-00014-367 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.224 | 0.1 | 1 | 1 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28878 | 2.224 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.104 | 2.12 | нд | нд | 2.224 | Проект включен в ИПР с целью выполнения требований ПТЭ 5.4.19: Комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.
1.2.1.2 | Модернизация ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Великодворье с заменой ячеек 10 кВ (17 шт.) | F_VLE-00019-000 | С | 2013 | 2023 | нд | 7.0125 | нд | 0 | 32.4997 | 1.0647 | 10.409 | 19.6859 | 1.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7828 | 31.4351 | 6.7828 | 31.4351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 31.4351 | 0 | Проект исключеен в рамках приведения к нормативному состоянию по результатам ТОиР
1.2.1.2 | Модернизация ОРУ 10 кВ ПС 110 Великодворье. Замена устройств РЗА 10 кВ (3 шт.) | G_VLE-00019-001 | С | 2013 | 2023 | нд | 1.6414 | нд | 0 | 10.0201 | 0.53233 | 1.9552 | 5.2189 | 2.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5542 | 9.4877 | 1.5542 | 9.4877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.4877 | 0 | Проект исключеен в рамках приведения к нормативному состоянию по результатам ТОиР
1.2.1.2 | Модернизация КТП 6/0,4 кВ №131 ф.606 ПС 35/6 кВ Белореченкая с заменой силового трансформатора по техсостоянию, д. Шустино Кольчугинский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | G_VLE-00046-045 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.21973 | 0.21973 | 0.048133 | 1.1764 | 0.044667 | 0.5 | 0.6 | 0.031747 | 1.1716 | 0.044667 | 0.5 | 0.6 | 0.026904 | 0.20984 | 1.1234 | 0.20984 | 1.1234 | 0.21071 | 1.1234 | 1.1234 | 1.1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Модернизация КТП 10/0,4 кВ №38 ф.1001 ПС 35/10 кВ Дубки с заменой силового трансформатора по техсостоянию, пос. Вишневый Кольчугинский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | G_VLE-00046-067 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.74095 | 0.1 | 0.174 | 0.405 | 0.061949 | 0.74095 | 0.1 | 0.174 | 0.405 | 0.061949 | 0.16502 | 0.74095 | 0.16502 | 0.74095 | 0.16502 | 0.74095 | 0.1038 | 0 | 0.63715 | 0.74095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63715 | 0.74095 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Модернизация КТП 10/0,4 кВ №26 ф.1001 ПС 35/10 кВ Дубки с заменой силового трансформатора по техсостоянию, Кольчугинский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | G_VLE-00046-076 | С | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 0.10298 | 0.050554 | 0.28654 | 0.05 | 0.0662 | 0.153 | 0.017338 | 0.28527 | 0.048554 | 0.0662 | 0.153 | 0.01752 | 0.084356 | 0.23472 | 0.084356 | 0.23472 | 0.08473 | 0.23472 | 0.23472 | 0 | 0 | 0.23472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.23472 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 51,7 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Модернизация КТП 10/0,4 кВ №130 ф.1005 ПС 35/10 кВ Воровского с заменой силового трансформатора по техсостоянию, д. Семеновка Гусь-Хрустальный р-н (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | G_VLE-00046-147 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.1847 | 0.09 | 0.2986 | 0.697 | 0.099119 | 1.1847 | 0.09 | 0.2986 | 0.697 | 0.099119 | 0.26195 | 1.1847 | 0.26195 | 1.1847 | 0.26195 | 1.1847 | 0.09342 | 0 | 1.0913 | 1.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0913 | 1.1847 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Модернизация КТП 10/0,4 кВ №32 ф.1005 ПС 35кВ Воровского с заменой силового трансформатора по техсостоянию, д. Федотово Гусь-Хрустальный р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | G_VLE-00046-157 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.29618 | 0.09 | 0.0544 | 0.127 | 0.02478 | 0.29618 | 0.09 | 0.0544 | 0.127 | 0.02478 | 0.065486 | 0.29618 | 0.065486 | 0.29618 | 0.065486 | 0.29618 | 0.09342 | 0 | 0.20276 | 0.29618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20276 | 0.29618 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Муром (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | J_VLE-00051-102 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.53411 | 0.53411 | 2.632 | 3.161 | 0.13241 | 2.102 | 0.8 | 0.12665 | 2.632 | 0.13241 | 2.4383 | 0 | 0.061218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Селиваново (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | J_VLE-00051-103 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.40262 | 0.40262 | 2.4057 | 2.166 | 0.13906 | 0 | 1.9 | 0.12699 | 2.4057 | 0.13906 | 2.2086 | 0 | 0.058021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проект в соответствии с утвержденной ПСД Распоряжение №463 от 23.12.2019
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Ундол (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | J_VLE-00051-104 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.1138 | 0.1138 | 0.56675 | 0.87081 | 0.1436 | 0 | 0.6 | 0.12721 | 0.56675 | 0.1436 | 0.38294 | 0 | 0.040219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Берково (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | J_VLE-00051-105 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.84914 | 0.25949 | 5.293 | 0.238 | 1.916 | 3.007 | 0.132 | 5.293 | 0.25277 | 1.9065 | 3.007 | 0.12672 | 0.82895 | 5.043 | 0.82895 | 5.043 | 0.80751 | 5.0335 | 5.043 | 5.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Южная (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | J_VLE-00051-106 | С | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 0.79986 | 0.27093 | 4.866 | 0.238 | 1.731 | 2.765 | 0.132 | 4.8869 | 0.26391 | 1.731 | 2.765 | 0.12702 | 0.75877 | 4.616 | 0.75877 | 4.616 | 0.75552 | 4.616 | 4.616 | 0 | 0 | 4.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.616 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Пенкино (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | J_VLE-00051-107 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.93857 | 0.36337 | 5.7098 | 0.238 | 2.0958 | 3.244 | 0.132 | 5.8232 | 0.35396 | 2.0958 | 3.244 | 0.12941 | 0.89747 | 5.4598 | 0.89747 | 5.4598 | 0.88 | 5.4598 | 5.4598 | 5.4598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Гороховец (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | J_VLE-00051-108 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.5721 | 0.238 | 1.2561 | 1.946 | 0.132 | 3.5721 | 0.238 | 1.2561 | 1.946 | 0.132 | 0.56296 | 3.5721 | 0.56296 | 3.5721 | 0.56296 | 3.5721 | 0.25 | 0.25 | 3.3221 | 3.3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3221 | 3.3221 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Судогда (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | J_VLE-00051-109 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.5721 | 0.238 | 1.2561 | 1.946 | 0.132 | 3.5721 | 0.238 | 1.2561 | 1.946 | 0.132 | 0.56296 | 3.5721 | 0.56296 | 3.5721 | 0.56296 | 3.5721 | 0.25 | 0.25 | 3.3221 | 3.3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3221 | 3.3221 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Базовая (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | J_VLE-00051-110 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.5721 | 0.238 | 1.2561 | 1.946 | 0.132 | 3.5721 | 0.238 | 1.2561 | 1.946 | 0.132 | 0.56296 | 3.5721 | 0.56296 | 3.5721 | 0.56296 | 3.5721 | 0.25 | 0.25 | 3.3221 | 3.3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3221 | 3.3221 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Гусь (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | K_VLE-00051-111 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.4081 | 0.20451 | 2.3893 | 0.4 | 1.9693 | 0 | 0.02 | 2.1838 | 0.19922 | 1.9693 | 0 | 0.015297 | 0.33807 | 1.9793 | 0.33807 | 1.9793 | 0.36988 | 1.9793 | 1.9793 | 1.9793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Достижение (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | K_VLE-00051-112 | С | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 0.75494 | 0.21902 | 4.42 | 0.4 | 2 | 2 | 0.02 | 4.229 | 0.21335 | 2 | 2 | 0.015673 | 0.68492 | 4.01 | 0.68492 | 4.01 | 0.71584 | 4.01 | 4.01 | 0 | 0 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.01 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Кварц (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | K_VLE-00051-113 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.75494 | 0.26962 | 4.42 | 0.4 | 2 | 2 | 0.02 | 4.2796 | 0.26264 | 2 | 2 | 0.016983 | 0.68492 | 4.01 | 0.68492 | 4.01 | 0.70738 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Ковров (модернизация систем телемеханики и организация цифровых каналов связи) (1 шт.) | K_VLE-00051-114 | С | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 0.75494 | 0.20787 | 4.42 | 0.4 | 2 | 2 | 0.02 | 4.2179 | 0.20248 | 2 | 2 | 0.015384 | 0.68492 | 4.01 | 0.68492 | 4.01 | 0.71774 | 4.01 | 4.01 | 0 | 0 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.01 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Организация цифрового канала связи с ПС 110 кВ Химзаводская | K_VLE-00051-120 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.041 | 0.15 | 0.74099 | 1 | 0.15 | 2.041 | 0.15 | 0.74099 | 1 | 0.15 | 0.32046 | 2.041 | 0.32046 | 2.041 | 0.32046 | 2.041 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 1.891 | 1.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.041 | 2.041 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ, установка регистратора аварийных событий на ПС 110 кВ Достижение | K_VLE-00051-121 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.306 | 0.3 | 0.356 | 2.5 | 0.15 | 3.306 | 0.3 | 0.356 | 2.5 | 0.15 | 0.49721 | 3.306 | 0.49721 | 3.306 | 0.49721 | 3.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 3.006 | 3.006 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.306 | 3.306 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ, организация цифровых каналов связи на ПС 110 кВ Кольчугино | K_VLE-00051-122 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.8031 | 0.3 | 4.1531 | 3 | 0.35 | 7.8031 | 0.3 | 4.1531 | 3 | 0.35 | 1.2784 | 7.8031 | 1.2784 | 7.8031 | 1.2784 | 7.8031 | 0.3 | 0.3 | 7.5031 | 7.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.5031 | 7.5031 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ, организация второго цифрового канала связи на ПС 110 кВ Покров | K_VLE-00051-123 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.8031 | 0.3 | 4.1531 | 3 | 0.35 | 7.8031 | 0.3 | 4.1531 | 3 | 0.35 | 1.2784 | 7.8031 | 1.2784 | 7.8031 | 1.2784 | 7.8031 | 0.3 | 0.3 | 7.5031 | 7.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.5031 | 7.5031 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ, организация второго цифрового канала связи на ПС 110 кВ Стрелочная | K_VLE-00051-124 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.8031 | 0.3 | 4.1531 | 3 | 0.35 | 7.8031 | 0.3 | 4.1531 | 3 | 0.35 | 1.2784 | 7.8031 | 1.2784 | 7.8031 | 1.2784 | 7.8031 | 0.3 | 0.3 | 7.5031 | 7.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.5031 | 7.5031 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ, организация второго цифрового канала связи на ПС 110 кВ Суздаль | K_VLE-00051-125 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.1774 | 0.3 | 5.5274 | 3 | 0.35 | 9.1774 | 0.3 | 5.5274 | 3 | 0.35 | 1.5036 | 9.1774 | 1.5036 | 9.1774 | 1.5036 | 9.1774 | 0.3 | 0.3 | 8.8774 | 8.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.8774 | 8.8774 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ, организация второго цифрового канала связи на ПС 110 кВ Юрьев-Польская | K_VLE-00051-126 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.1774 | 0.3 | 5.5274 | 3 | 0.35 | 9.1774 | 0.3 | 5.5274 | 3 | 0.35 | 1.5036 | 9.1774 | 1.5036 | 9.1774 | 1.5036 | 9.1774 | 0.3 | 0.3 | 8.8774 | 8.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.8774 | 8.8774 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ установка регистратора аварийных событий, организация второго цифрового канала связи на ПС 110кВ Гавриловская | K_VLE-00051-127 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.5274 | 0.3 | 1.8774 | 3 | 0.35 | 5.5274 | 0.3 | 1.8774 | 3 | 0.35 | 0.86786 | 5.5274 | 0.86786 | 5.5274 | 0.86786 | 5.5274 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 5.2274 | 5.2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5274 | 5.5274 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ установка регистратора аварийных событий, организация второго цифрового канала связи на ПС 110 кВ Небылое | K_VLE-00051-128 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.5274 | 0.3 | 1.8774 | 3 | 0.35 | 5.5274 | 0.3 | 1.8774 | 3 | 0.35 | 0.86786 | 5.5274 | 0.86786 | 5.5274 | 0.86786 | 5.5274 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 5.2274 | 5.2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5274 | 5.5274 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ установка регистратора аварийных событий, организация второго цифрового канала связи на , ПС 110 кВ Ново-Мезиново | K_VLE-00051-129 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.5274 | 0.3 | 1.8774 | 3 | 0.35 | 5.5274 | 0.3 | 1.8774 | 3 | 0.35 | 0.86786 | 5.5274 | 0.86786 | 5.5274 | 0.86786 | 5.5274 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 5.2274 | 5.2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5274 | 5.5274 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ, организация цифровых каналов связи на ПС 110 кВ Легково | K_VLE-00051-130 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.1531 | 0.3 | 1.2031 | 2.5 | 0.15 | 4.1531 | 0.3 | 1.2031 | 2.5 | 0.15 | 0.62461 | 4.1531 | 0.62461 | 4.1531 | 0.62461 | 4.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 3.8531 | 3.8531 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1531 | 4.1531 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ, организация цифровых каналов связи на ПС 110 кВ Карабаново | K_VLE-00051-131 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.1531 | 0.3 | 1.2031 | 2.5 | 0.15 | 4.1531 | 0.3 | 1.2031 | 2.5 | 0.15 | 0.62461 | 4.1531 | 0.62461 | 4.1531 | 0.62461 | 4.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 3.8531 | 3.8531 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1531 | 4.1531 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ, организация цифровых каналов связи на ПС 110 кВ Папулино | K_VLE-00051-132 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.1531 | 0.3 | 1.2031 | 2.5 | 0.15 | 4.1531 | 0.3 | 1.2031 | 2.5 | 0.15 | 0.62461 | 4.1531 | 0.62461 | 4.1531 | 0.62461 | 4.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 3.8531 | 3.8531 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1531 | 4.1531 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ, установка ТТ и ТН 110 кВ ПС 110 кВ Красный Октябрь | K_VLE-00051-133 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 29.427 | 0.5 | 4 | 24.427 | 0.5 | 29.427 | 0.5 | 4 | 24.427 | 0.5 | 1.7043 | 29.427 | 1.7043 | 29.427 | 1.7043 | 29.427 | 29.427 | 29.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 53,25 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Муром (модернизация первичного оборудования систем телемеханики ) (1 шт.) | L_VLE-00051-134 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | 0.53411 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.7 | 1.2 | 6 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53411 | 13.7 | нд | 13.7 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части телемеханизации и развития средств технологической связи и повышения надежности основной деятельности.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Селиваново (модернизация первичного оборудования систем телемеханики ) (1 шт.) | L_VLE-00051-135 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | 0.40262 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.7 | 1.2 | 6 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40262 | 13.7 | нд | 13.7 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части телемеханизации и развития средств технологической связи и повышения надежности основной деятельности.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Ундол (модернизация первичного оборудования систем телемеханики ) (1 шт.) | L_VLE-00051-136 | С | 2021 | нд | 2022 | нд | 0.1138 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.7 | 1.2 | 6 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1138 | 13.7 | нд | 13.7 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части телемеханизации и развития средств технологической связи и повышения надежности основной деятельности.
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ замена оборудования оптического мультиплексирования Муромского узла (1 шт.) | L_VLE-00051-137 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4 | 0.12 | 1.08 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | нд | 0 | нд | 2.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.4 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части телемеханизации и развития средств технологической связи и повышения надежности основной деятельности.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Старая Деревня | I_VLE-00059-021 | С | 2019 | 2021 | 2023 | нд | 0.76943 | 0.068181 | 2.6213 | 0.063773 | 1.1359 | 1.158 | 0.26369 | 2.6213 | 0.063773 | 1.1359 | 1.158 | 0.26369 | 0.4406 | 2.5532 | 0.4406 | 2.5532 | 0.74941 | 2.5532 | 2.5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.5532 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 50,09 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Филино | I_VLE-00059-022 | С | 2019 | 2021 | 2023 | нд | 0.83323 | 0.062532 | 2.6211 | 0.058488 | 1.1412 | 1.158 | 0.26343 | 2.6211 | 0.058488 | 1.1412 | 1.158 | 0.26343 | 0.44157 | 2.5585 | 0.44157 | 2.5585 | 0.81335 | 2.5585 | 2.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.5585 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,1 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Красный Октябрь | I_VLE-00059-023 | С | 2019 | 2021 | 2023 | нд | 0.39331 | 0.066397 | 2.6213 | 0.062104 | 1.1375 | 1.158 | 0.26361 | 2.6213 | 0.062104 | 1.1375 | 1.158 | 0.26361 | 0.4409 | 2.5549 | 0.4409 | 2.5549 | 0.38335 | 2.5549 | 2.5549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.5549 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,1 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Надеждино | I_VLE-00059-024 | С | 2019 | 2021 | 2023 | нд | 0.71286 | 0.062532 | 2.6211 | 0.058488 | 1.1412 | 1.158 | 0.26343 | 2.6211 | 0.058488 | 1.1412 | 1.158 | 0.26343 | 0.44157 | 2.5585 | 0.44157 | 2.5585 | 0.69585 | 2.5585 | 2.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.5585 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,1 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Лукново | I_VLE-00059-025 | С | 2019 | 2021 | 2023 | нд | 0.75762 | 0.068181 | 2.6213 | 0.063773 | 1.1359 | 1.158 | 0.26369 | 2.6213 | 0.063773 | 1.1359 | 1.158 | 0.26369 | 0.4406 | 2.5532 | 0.4406 | 2.5532 | 0.73791 | 2.5532 | 2.5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.5532 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 55,57 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Чудиново | I_VLE-00059-026 | С | 2019 | 2021 | 2023 | нд | 0.75609 | 0.067587 | 2.6213 | 0.063217 | 1.1364 | 1.158 | 0.26367 | 2.6213 | 0.063217 | 1.1364 | 1.158 | 0.26367 | 0.4407 | 2.5537 | 0.4407 | 2.5537 | 0.73659 | 2.5537 | 2.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.5537 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 53,2 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Балымотиха | I_VLE-00059-027 | С | 2019 | 2021 | 2023 | нд | 0.79414 | 0.068181 | 2.6213 | 0.063773 | 1.1359 | 1.158 | 0.26369 | 2.6213 | 0.063773 | 1.1359 | 1.158 | 0.26369 | 0.4406 | 2.5532 | 0.4406 | 2.5532 | 0.77348 | 2.5532 | 2.5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.5532 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 51 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Северная | I_VLE-00059-028 | С | 2019 | 2021 | 2023 | нд | 0.72924 | 0.062532 | 2.6211 | 0.058488 | 1.1412 | 1.158 | 0.26343 | 2.6211 | 0.058488 | 1.1412 | 1.158 | 0.26343 | 0.44157 | 2.5585 | 0.44157 | 2.5585 | 0.71184 | 2.5585 | 2.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.5585 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,37 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Химзаводская | I_VLE-00059-029 | С | 2019 | 2021 | 2023 | нд | 0.27215 | 0.068181 | 2.6213 | 0.063773 | 1.1359 | 1.158 | 0.26369 | 2.6213 | 0.063773 | 1.1359 | 1.158 | 0.26369 | 0.4406 | 2.5532 | 0.4406 | 2.5532 | 0.26507 | 2.5532 | 2.5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.5532 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 58,9 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Западная | I_VLE-00059-030 | С | 2019 | 2021 | 2023 | нд | 0.19305 | 0.068479 | 2.6245 | 0.064051 | 1.1589 | 1.158 | 0.24356 | 2.6245 | 0.064051 | 1.1589 | 1.158 | 0.24356 | 0.44056 | 2.556 | 0.44056 | 2.556 | 0.18802 | 2.556 | 2.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.556 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 58,48 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Бараки | I_VLE-00059-031 | С | 2019 | 2021 | 2023 | нд | 0.86576 | 0.069966 | 2.6214 | 0.065442 | 1.1342 | 1.158 | 0.26378 | 2.6214 | 0.065442 | 1.1342 | 1.158 | 0.26378 | 0.44029 | 2.5515 | 0.44029 | 2.5515 | 0.84265 | 2.5515 | 2.5515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.5515 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 51,04 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Улыбышево | I_VLE-00059-032 | С | 2019 | 2021 | 2023 | нд | 0.64913 | 0.067884 | 2.6213 | 0.063495 | 1.1362 | 1.158 | 0.26368 | 2.6213 | 0.063495 | 1.1362 | 1.158 | 0.26368 | 0.44065 | 2.5534 | 0.44065 | 2.5534 | 0.63232 | 2.5534 | 2.5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.5534 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 78,17 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Лопатницы | I_VLE-00059-033 | С | 2019 | 2021 | 2023 | нд | 0.7914 | 0.066993 | 2.6213 | 0.062661 | 1.137 | 1.158 | 0.26364 | 2.6213 | 0.062661 | 1.137 | 1.158 | 0.26364 | 0.4408 | 2.5543 | 0.4408 | 2.5543 | 0.77117 | 2.5543 | 2.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.5543 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 51,04 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Ундол | I_VLE-00059-034 | С | 2019 | 2021 | 2023 | нд | 0.26237 | 0.070263 | 2.6214 | 0.06572 | 1.1339 | 1.158 | 0.26379 | 2.6214 | 0.06572 | 1.1339 | 1.158 | 0.26379 | 0.44024 | 2.5512 | 0.44024 | 2.5512 | 0.25533 | 2.5512 | 2.5512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.5512 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 55,29 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Покров | I_VLE-00059-035 | С | 2019 | 2021 | 2023 | нд | 0.2585 | 0.071453 | 2.6215 | 0.066833 | 1.1328 | 1.158 | 0.26385 | 2.6215 | 0.066833 | 1.1328 | 1.158 | 0.26385 | 0.44003 | 2.55 | 0.44003 | 2.55 | 0.25146 | 2.55 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.55 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 61,49 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Оргтруд | I_VLE-00059-036 | С | 2019 | 2021 | 2023 | нд | 0.75346 | 0.061937 | 2.6211 | 0.057932 | 1.1417 | 1.158 | 0.2634 | 2.6211 | 0.057932 | 1.1417 | 1.158 | 0.2634 | 0.44167 | 2.5591 | 0.44167 | 2.5591 | 0.73566 | 2.5591 | 2.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.5591 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 58,39 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Н.Быковка | I_VLE-00059-037 | С | 2019 | 2021 | 2023 | нд | 0.76649 | 0.068479 | 2.6214 | 0.064051 | 1.1356 | 1.158 | 0.26371 | 2.6214 | 0.064051 | 1.1356 | 1.158 | 0.26371 | 0.44054 | 2.5529 | 0.44054 | 2.5529 | 0.74647 | 2.5529 | 2.5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.5529 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 59,69 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Н.Александрово | I_VLE-00059-038 | С | 2019 | 2021 | 2023 | нд | 0.89295 | 0.071751 | 2.6215 | 0.067111 | 1.1325 | 1.158 | 0.26386 | 2.6215 | 0.067111 | 1.1325 | 1.158 | 0.26386 | 0.43998 | 2.5498 | 0.43998 | 2.5498 | 0.86851 | 2.5498 | 2.5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.5498 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 59,77 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Гусь | I_VLE-00059-039 | С | 2019 | 2021 | 2023 | нд | 0.23949 | 0.070562 | 2.6215 | 0.065999 | 1.1337 | 1.158 | 0.26381 | 2.6215 | 0.065999 | 1.1337 | 1.158 | 0.26381 | 0.44018 | 2.5509 | 0.44018 | 2.5509 | 0.23305 | 2.5509 | 2.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.5509 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 54,1 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Аксёново | I_VLE-00059-040 | С | 2019 | 2021 | 2023 | нд | 1.5062 | 0.067884 | 2.6213 | 0.063495 | 1.1362 | 1.158 | 0.26368 | 2.6213 | 0.063495 | 1.1362 | 1.158 | 0.26368 | 0.44065 | 2.5534 | 0.44065 | 2.5534 | 1.4672 | 2.5534 | 2.5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.5534 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 62,77 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Долбино | I_VLE-00059-041 | С | 2019 | 2021 | 2023 | нд | 0.81841 | 0.06729 | 2.6213 | 0.062939 | 1.1367 | 1.158 | 0.26365 | 2.6213 | 0.062939 | 1.1367 | 1.158 | 0.26365 | 0.44075 | 2.554 | 0.44075 | 2.554 | 0.7974 | 2.554 | 2.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.554 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 55,44 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Островская | I_VLE-00059-042 | С | 2019 | 2021 | 2023 | нд | 0.57219 | 0.064613 | 2.6212 | 0.060435 | 1.1392 | 1.158 | 0.26353 | 2.6212 | 0.060435 | 1.1392 | 1.158 | 0.26353 | 0.44121 | 2.5566 | 0.44121 | 2.5566 | 0.55808 | 2.5566 | 2.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.5566 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 76,57 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Арсаки | I_VLE-00059-043 | С | 2019 | 2021 | 2023 | нд | 0.33493 | 0.083051 | 2.622 | 0.077681 | 1.122 | 1.158 | 0.26439 | 2.622 | 0.077681 | 1.122 | 1.158 | 0.26439 | 0.43803 | 2.539 | 0.43803 | 2.539 | 0.32432 | 2.539 | 2.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.539 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 58,67 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Легково | I_VLE-00059-045 | С | 2019 | 2021 | 2023 | нд | 0.35516 | 0.071453 | 2.6245 | 0.066833 | 1.1361 | 1.158 | 0.26356 | 2.6245 | 0.066833 | 1.1361 | 1.158 | 0.26356 | 0.44005 | 2.553 | 0.44005 | 2.553 | 0.34549 | 2.553 | 2.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.553 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 58,42 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Октябрьская | I_VLE-00059-046 | С | 2019 | 2021 | 2023 | нд | 0.43391 | 0.080672 | 2.6219 | 0.075456 | 1.1242 | 1.158 | 0.26428 | 2.6219 | 0.075456 | 1.1242 | 1.158 | 0.26428 | 0.43844 | 2.5413 | 0.43844 | 2.5413 | 0.42056 | 2.5413 | 2.5413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.5413 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 55,87 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Струнино | I_VLE-00059-047 | С | 2019 | 2021 | 2023 | нд | 0.35563 | 0.072346 | 2.6215 | 0.067668 | 1.132 | 1.158 | 0.26389 | 2.6215 | 0.067668 | 1.132 | 1.158 | 0.26389 | 0.43988 | 2.5492 | 0.43988 | 2.5492 | 0.34581 | 2.5492 | 2.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.5492 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 54,28 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Лизуново | I_VLE-00059-048 | С | 2019 | 2021 | 2023 | нд | 0.27263 | 0.073238 | 2.6216 | 0.068502 | 1.1311 | 1.158 | 0.26393 | 2.6216 | 0.068502 | 1.1311 | 1.158 | 0.26393 | 0.43972 | 2.5483 | 0.43972 | 2.5483 | 0.26501 | 2.5483 | 2.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.5483 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 54,28 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Бакшеево | I_VLE-00059-049 | С | 2019 | 2021 | 2023 | нд | 0.61691 | 0.065208 | 2.6212 | 0.060992 | 1.1387 | 1.158 | 0.26355 | 2.6212 | 0.060992 | 1.1387 | 1.158 | 0.26355 | 0.44111 | 2.556 | 0.44111 | 2.556 | 0.60157 | 2.556 | 2.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.556 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 51,62 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Годуново | I_VLE-00059-050 | С | 2019 | 2021 | 2023 | нд | 0.6399 | 0.067884 | 2.6213 | 0.063495 | 1.1362 | 1.158 | 0.26368 | 2.6213 | 0.063495 | 1.1362 | 1.158 | 0.26368 | 0.44065 | 2.5534 | 0.44065 | 2.5534 | 0.62333 | 2.5534 | 2.5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.5534 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 51,62 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Федулово | I_VLE-00059-051 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.45215 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | нд | 2.6232 | 2.6232 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Южная | I_VLE-00059-052 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.45215 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | нд | 2.6232 | 2.6232 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Восточная | I_VLE-00059-053 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.45215 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | нд | 2.6232 | 2.6232 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Ковров | I_VLE-00059-054 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.45215 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | нд | 2.6232 | 2.6232 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Достижение | I_VLE-00059-055 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.45215 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | нд | 2.6232 | 2.6232 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Селиваново | I_VLE-00059-056 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.45215 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | нд | 2.6232 | 2.6232 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Никологоры | I_VLE-00059-057 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.45215 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | нд | 2.6232 | 2.6232 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Ставрово | I_VLE-00059-058 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.45215 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | нд | 2.6232 | 2.6232 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Черкутино | I_VLE-00059-059 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.45215 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | нд | 2.6232 | 2.6232 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Гавриловская | I_VLE-00059-060 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | нд | 2.6232 | 2.6232 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Пенкино | I_VLE-00059-061 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.45215 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | нд | 2.6232 | 2.6232 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Сунгирь | I_VLE-00059-062 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.45215 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | нд | 2.6232 | 2.6232 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Собинка | I_VLE-00059-063 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.45215 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | нд | 2.6232 | 2.6232 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Павловская | I_VLE-00059-064 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.45215 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | нд | 2.6232 | 2.6232 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Лесная | I_VLE-00059-065 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.45215 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | нд | 2.6232 | 2.6232 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Мошок | I_VLE-00059-066 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.45215 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | нд | 2.6232 | 2.6232 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Печуга | I_VLE-00059-067 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.45215 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | нд | 2.6232 | 2.6232 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Демидово | I_VLE-00059-068 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.45215 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | нд | 2.6232 | 2.6232 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Воровский | I_VLE-00059-069 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.45215 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | нд | 2.6232 | 2.6232 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Золотково | I_VLE-00059-070 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.45215 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | нд | 2.6232 | 2.6232 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Искра | I_VLE-00059-071 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.45215 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | нд | 2.6232 | 2.6232 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Красное Пламя | I_VLE-00059-072 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.45215 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | нд | 2.6232 | 2.6232 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Мячково | I_VLE-00059-073 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.45215 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | нд | 2.6232 | 2.6232 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Кольчугино | I_VLE-00059-074 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.45215 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | нд | 2.6232 | 2.6232 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Дубки | I_VLE-00059-075 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.45215 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | нд | 2.6232 | 2.6232 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Ильинская | I_VLE-00059-076 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.45215 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | нд | 2.6232 | 2.6232 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Жердево | I_VLE-00059-077 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.45215 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | нд | 2.6232 | 2.6232 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Новобусино | I_VLE-00059-078 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.45215 | 0 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 2.6232 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26621 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0.45215 | 2.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07013 | 0.07013 | 2.5531 | 2.5531 | 0 | нд | 2.6232 | 2.6232 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Мелехово | I_VLE-00059-079 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.070163 | 0 | 2.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 2.5535 | нд | 2.5535 | 2.6236 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 63,89 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Гороховец | I_VLE-00059-080 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.070163 | 0 | 2.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 2.5535 | нд | 2.5535 | 2.6236 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 57,72 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Булатниково | I_VLE-00059-081 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.070163 | 0 | 2.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 2.5535 | нд | 2.5535 | 2.6236 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 53,25 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Ждановская | I_VLE-00059-082 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.070163 | 0 | 2.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 2.5535 | нд | 2.5535 | 2.6236 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 50,97 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Орловская | I_VLE-00059-083 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.070163 | 0 | 2.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 2.5535 | нд | 2.5535 | 2.6236 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 54,88 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Фанерная | I_VLE-00059-084 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.070163 | 0 | 2.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 2.5535 | нд | 2.5535 | 2.6236 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,59 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Муром | I_VLE-00059-085 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.070163 | 0 | 2.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 2.5535 | нд | 2.5535 | 2.6236 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 51,3 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Вербовская | I_VLE-00059-086 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.070163 | 0 | 2.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 2.5535 | нд | 2.5535 | 2.6236 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 54,88 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Фурсово | I_VLE-00059-087 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.070163 | 0 | 2.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 2.5535 | нд | 2.5535 | 2.6236 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 53,25 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Копнино | I_VLE-00059-088 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.070163 | 0 | 2.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 2.5535 | нд | 2.5535 | 2.6236 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 53,25 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Сойма | I_VLE-00059-089 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.070163 | 0 | 2.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 2.5535 | нд | 2.5535 | 2.6236 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,06 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Второво | I_VLE-00059-090 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.070163 | 0 | 2.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 2.5535 | нд | 2.5535 | 2.6236 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 62,43 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Горки | I_VLE-00059-091 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.070163 | 0 | 2.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 2.5535 | нд | 2.5535 | 2.6236 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,06 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Садовая | I_VLE-00059-092 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.070163 | 0 | 2.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 2.5535 | нд | 2.5535 | 2.6236 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 60,72 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Вышманово | I_VLE-00059-093 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.070163 | 0 | 2.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 2.5535 | нд | 2.5535 | 2.6236 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 63,57 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Полевая | I_VLE-00059-094 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.070163 | 0 | 2.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 2.5535 | нд | 2.5535 | 2.6236 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,06 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Симаково | I_VLE-00059-095 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.070163 | 0 | 2.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 2.5535 | нд | 2.5535 | 2.6236 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 55,57 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Лучинская | I_VLE-00059-096 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.070163 | 0 | 2.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 2.5535 | нд | 2.5535 | 2.6236 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 51,68 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Володарского | I_VLE-00059-097 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.070163 | 0 | 2.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 2.5535 | нд | 2.5535 | 2.6236 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 64,82 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Великодворье | I_VLE-00059-098 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.070163 | 0 | 2.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 2.5535 | нд | 2.5535 | 2.6236 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 59,87 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Курлово | I_VLE-00059-099 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.070163 | 0 | 2.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 2.5535 | нд | 2.5535 | 2.6236 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 59,51 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Анопино | I_VLE-00059-100 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.070163 | 0 | 2.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 2.5535 | нд | 2.5535 | 2.6236 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,06 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Ю-Польская | I_VLE-00059-101 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.070163 | 0 | 2.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 2.5535 | нд | 2.5535 | 2.6236 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,06 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Бавлены | I_VLE-00059-102 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.070163 | 0 | 2.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 2.5535 | нд | 2.5535 | 2.6236 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 62,2 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 110 кВ Небылое | I_VLE-00059-103 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.070163 | 0 | 2.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 2.5535 | нд | 2.5535 | 2.6236 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 62,08 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Авдотьино | I_VLE-00059-104 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.070163 | 0 | 2.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 2.5535 | нд | 2.5535 | 2.6236 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,06 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Сима | I_VLE-00059-105 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.070163 | 0 | 2.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 2.5535 | нд | 2.5535 | 2.6236 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 61,32 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Энтузиаст | I_VLE-00059-106 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.070163 | 0 | 2.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 2.5535 | нд | 2.5535 | 2.6236 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,06 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Луговая-5 | I_VLE-00059-107 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.070163 | 0 | 2.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 2.5535 | нд | 2.5535 | 2.6236 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 53,54 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Создание комплекса систем (релейная защита и автоматика, телемеханика) для повышения наблюдаемости на ПС 35 кВ Искра | I_VLE-00059-108 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 2.6236 | 0.065 | 1.134 | 1.158 | 0.26661 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.45215 | 2.6236 | 0.070163 | 0 | 2.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070163 | 2.5535 | нд | 2.5535 | 2.6236 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 57,97 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС 110 кВ Юрьев-Польская-ПС 35 кВ-Небылое-ПС 35 кВ Гавриловская-ПС 35 кВ Суздаль (72,4 км) | J_VLE-00060-003 | С | 2020 | 2021 | 2023 | нд | 4.736 | 1.5081 | 31.675 | 1.4893 | 29.9727 | 0 | 0.213 | 31.6747 | 1.469 | 14.9727 | 15 | 0.23306 | 4.5105 | 30.1667 | 4.5105 | 30.1667 | 4.5105 | 30.1667 | 30.1667 | 0 | 0 | 30.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 30.1667 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 54,54 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС 110 кВ Красный Октябрь-ПС 35 кВ-Селиваново-ПС 35 кВ Борисовская-ПС 35 кВ Стрелочная (100,74 км) | J_VLE-00060-004 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 5.3307 | 5.3307 | 24.2388 | 41.6163 | 2.0831 | 38.979 | 0 | 0.55427 | 33.7138 | 2.0831 | 21.3769 | 9.475 | 0.77887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4982 | 9.475 | 0 | 9.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС 110 кВ Базовая - ПС 110 кВ Ундол (38,98 км) | J_VLE-00060-006 | С | 2020 | 2021 | 2023 | нд | 2.5499 | 0.81794 | 19.2996 | 0.83483 | 9.3648 | 9 | 0.1 | 19.2717 | 0.79668 | 9.3648 | 9 | 0.11026 | 2.4381 | 18.4537 | 2.4381 | 18.4537 | 2.4416 | 18.4537 | 18.4537 | 0 | 0 | 18.4537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 18.4537 | Изменения срока реализации в связи с планируемой оплатой кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Организация телеуправления на ПС 35-110 кВ | J_VLE-00060-011 | П | 2020 | 2023 | 2024 | нд | нд | 1.8122 | 287.608 | 1.825 | 216.7246 | 69.0583 | 0 | 267.6202 | 1.7405 | 200.1232 | 65.6848 | 0.071709 | 97.4473 | 285.808 | 97.4473 | 285.808 | 97.397 | 265.808 | 20 | 0 | 123.05 | 8.2757 | 142.758 | 257.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 265.808 | 265.808 | Уменьшение стоимости проекта в результате проведения торгово-закупочных процедур.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС Карабаново с заменой ОДКЗ-110 кВ,МВ-110кВ на ЭВ-110 кВ-3 шт.,с установкой ТТ,ТН-110 кВ, устройств РЗА и ТМ. | J_VLE-00060-100 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 136.7967 | 13.0039 | 39.722 | 83.3333 | 0.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0353 | 136.7967 | 23.0353 | 136.7967 | 0 | 0 | 13.0235 | 0 | 123.7732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 123.7732 | 0 | Проект исключеен в рамках приведения к нормативному состоянию по результатам ТОиР
1.2.1.2 | Реконструкция здания ОПУ ПС-110кВ Гороховец | G_VLE-00064-101 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 17.5359 | 1.2 | 14.0598 | 0 | 2.2761 | 17.5359 | 1.2 | 14.0598 | 0 | 2.2761 | 3.922 | 17.5359 | 3.922 | 17.5359 | 3.922 | 17.5359 | 0 | 0 | 1.2521 | 1.2521 | 16.2838 | 16.2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.5359 | 17.5359 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Модернизация ОРУ 110 кВ ПС 110 Гусь-Хрустальный с заменой 2 МВ 110кВ на ЭВ 110кВ (2 шт.) | G_VLE-00099-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 21.933 | 1.2206 | 5.8099 | 13.557 | 1.3455 | 21.933 | 1.2206 | 5.8099 | 13.557 | 1.3455 | 4.3194 | 21.933 | 4.3194 | 21.933 | 4.3194 | 21.933 | 0 | 0 | 1.2497 | 1.2497 | 20.6833 | 20.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 21.933 | 21.933 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Модернизация ОРУ 110кВ ПС 110 кВ Тракторная с заменой 4 МВ 110кВ на ЭВ 110кВ и 12ТТ (4 шт.) | G_VLE-00100-000 | П | 2012 | 2022 | 2024 | нд | нд | 1.7946 | 46.571 | 2.9946 | 11.5322 | 26.91 | 5.1341 | 42.7103 | 2.9946 | 11.5322 | 26.91 | 1.2735 | 9.735 | 44.7764 | 9.735 | 44.7764 | 9.6997 | 40.9157 | 22.4109 | 0 | 22.3654 | 15.3758 | 0 | 25.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 22.3654 | 40.9157 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Модернизация ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Орловская с заменой 2 ОД, КЗ 110кВ на ЭВ 110кВ (2 шт.) | G_VLE-00104-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 35.6523 | 1.984 | 9.4433 | 22.036 | 2.1891 | 35.6523 | 1.984 | 9.4433 | 22.036 | 2.1891 | 6.7121 | 35.6523 | 6.7121 | 35.6523 | 6.7121 | 35.6523 | 0 | 0 | 2.1209 | 2.1209 | 33.5315 | 33.5315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 35.6523 | 35.6523 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Модернизация ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ Гороховец с заменой ячеек 6кВ (27 шт.) | G_VLE-00106-000 | П | 2013 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0.94788 | 52.2263 | 3.8079 | 12.7019 | 29.637 | 6.0795 | 52.2263 | 3.8079 | 12.7019 | 29.637 | 6.0795 | 11.1553 | 51.2784 | 11.1553 | 51.2784 | 11.1553 | 51.2784 | 3.2169 | 0 | 28.6438 | 0 | 19.4177 | 51.2784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 48.0615 | 51.2784 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Модернизация ОРУ 10 кВ ПС 110 кВ Заводская с заменой 44 КРУН 10кВ (44 шт.) | G_VLE-00107-000 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 62.9388 | 2.5524 | 17.2421 | 40.23 | 2.9142 | 62.9388 | 2.5524 | 17.2421 | 40.23 | 2.9142 | 11.8507 | 62.9388 | 11.8507 | 62.9388 | 11.8507 | 62.9388 | 1.4088 | 2.8268 | 1.4181 | 0 | 60.1119 | 60.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 61.53 | 60.1119 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Модернизация ОРУ 10 кВ ПС 110 кВ Тракторная с заменой 6 МВ 6кВ на ВВ 6кВ (6 шт.) | G_VLE-00108-000 | П | 2013 | 2022 | 2022 | нд | нд | 1.7466 | 13.9699 | 2.0018 | 3.4484 | 8.046 | 0.47363 | 13.9699 | 2.0018 | 3.4484 | 8.046 | 0.47363 | 2.1921 | 12.2233 | 2.1921 | 12.2233 | 2.1921 | 12.2233 | 0.26811 | 0 | 11.9552 | 12.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.9552 | 12.2233 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Модернизация КТП 10/0,4 кВ №204 (250 кВА) и №140 (250 кВА) ф.1002 ПС Татарово с заменой трансформаторов по техсостоянию, Муромский р-н (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | I_VLE-20046-014 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.31243 | 0.31243 | 0.048133 | 1.929 | 0.044667 | 0.51857 | 1.2907 | 0.075003 | 1.929 | 0.044667 | 0.51857 | 1.2907 | 0.075003 | 0.30463 | 1.8808 | 0.30463 | 1.8808 | 0.30463 | 1.8808 | 1.8808 | 1.8808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №167 (160 кВА) и №166 (63 кВА) ф.1002 ПС Татарово с заменой трансформаторов по техсостоянию, Муромский р-н (трансформаторная мощность 0,223 МВА) | J_VLE-20046-025 | П | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.0856 | 0.04956 | 0.29738 | 0.61955 | 0.11913 | 1.0856 | 0.04956 | 0.29738 | 0.61955 | 0.11913 | 0.22587 | 1.0856 | 0.22587 | 1.0856 | 0.22587 | 1.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0856 | нд | 1.0856 | 1.0856 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 54,1 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 81.6779 | 143.0964 | 309.4043 | 4118.815 | 259.5834 | 2865.4429 | 849.6071 | 144.1816 | 4522.4105 | 318.4146 | 3213.6086 | 840.4686 | 149.9187 | 686.4103 | 3774.6758 | 686.4103 | 3774.6758 | 751.2049 | 4213.0062 | 385.0656 | 614.3382 | 636.3704 | 764.605 | 1082.3371 | 899.3981 | 1036.5382 | 799.3609 | 634.3644 | 426.4451 | 708.8589 | нд | 3389.6102 | 3598.668 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 33.9951 | 90.5411 | 93.4243 | 3011.8339 | 229.8077 | 2562.6183 | 112.6244 | 106.7835 | 3754.3666 | 290.7109 | 2882.2859 | 443.6441 | 137.7257 | 552.2612 | 2901.5706 | 552.2612 | 2901.5706 | 600.695 | 3660.9423 | 333.4771 | 506.1032 | 611.0827 | 322.676 | 1050.8331 | 899.3981 | 607.0652 | 799.3609 | 299.1125 | 426.4451 | 706.9589 | нд | 2568.0936 | 3154.839 | нд
1.2.2.1 | Повышение наблюдаемости сети 6-10кВ (установка ИКЗ с разъединителями и контролеров)(155 шт.) | I_VLE-00014-200 | П | 2018 | 2024 | 2024 | нд | нд | 24.9742 | 68.193 | 5.8068 | 43.9534 | 13.3965 | 5.0363 | 62.7016 | 5.8068 | 38.4534 | 13.3965 | 5.0449 | 12.4316 | 43.2274 | 12.4316 | 43.2274 | 11.8001 | 37.7274 | 3.0812 | 3.0812 | 6.3102 | 0.81021 | 29.547 | 29.547 | 4.289 | 4.289 | 0 | 0 | 0 | нд | 40.1462 | 34.6462 | Уменьшение стоимости проекта в результате проведения торгово-закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1002 ПС Татарово с заменой опор (143 шт) и провода Муромский р-н (20,815 км) | G_VLE-00046-014 | С | 2014 | 2021 | 2021 | 2.3182 | 2.3182 | 12.5883 | 23.8864 | 1.0789 | 19.4069 | 1.8055 | 1.5952 | 21.7512 | 1.0614 | 17.052 | 1.8055 | 1.8324 | 1.0984 | 11.3178 | 1.0984 | 11.3178 | 0.97656 | 9.163 | 11.3178 | 9.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта в результате проведения торгово-закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №105 ПС 110/35/10 Кр.Октябрь с заменой опор (155 шт.) и провода Александровский р-н (9,399км) | G_VLE-00046-023 | П | 2014 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.99852 | 8.9773 | 1.8494 | 4.6005 | 0.71 | 1.8174 | 8.9773 | 1.8494 | 4.6005 | 0.71 | 1.8174 | 2.2584 | 7.9787 | 2.2584 | 7.9787 | 2.2584 | 7.9787 | 0 | 0 | 0.97444 | 0.97444 | 7.0043 | 7.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.9787 | 7.9787 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1002 ПС Татарово с заменой опор (228 шт.) и провода Муромский р-н (20,752 км) | G_VLE-00046-025 | П | 2014 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.19327 | 20.3433 | 1.4633 | 17.208 | 0 | 1.6721 | 20.3433 | 1.4633 | 17.208 | 0 | 1.6721 | 4.7248 | 20.15 | 4.7248 | 20.15 | 4.7248 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.15 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 20.15 | 20.15 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №604 ПС 35/6 Балымотиха с заменой опор (425 шт.) и провода Вязниковский р-н (6,5 км) | G_VLE-00046-026 | С | 2020 | 2021 | 2023 | нд | 1.631 | 0.57777 | 11.5329 | 1.7689 | 9.13 | 0 | 0.63394 | 11.5329 | 1.8085 | 9.13 | 0 | 0.5944 | 7.7345 | 10.9939 | 7.7345 | 10.9939 | 1.5493 | 10.9551 | 10.9939 | 0 | 0 | 10.9551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 10.9551 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 53,6 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №605 ПС Фролищи с заменой опор (239 шт.) и провода Ковровский р-н (17,873км) | G_VLE-00046-027 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 19.233 | 0.125 | 1.6623 | 15.8817 | 1.564 | 19.233 | 0.125 | 1.6623 | 15.8817 | 1.564 | 4.2369 | 19.233 | 4.2369 | 19.233 | 4.2369 | 19.233 | 0 | 0 | 1.8684 | 1.8684 | 17.3646 | 17.3646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.233 | 19.233 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-1007 ПС Пенкино за ЛР-56 Камешковский район (8,42 км) | L_VLE-00046-029 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.63 | 0.6315 | 5.6835 | 6.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.63 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.63 | нд | нд | 12.63 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием объекта. Акт технического освидетельствования от 12.08.2020 Деревянные опоры имеют загнивание, на ж/б приставках трещины и сколы, на изоляторах трещины и сколы, провод имеет следы оплавления и скрутки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1010 ПС 35/10 Старая Деревня с заменой опор (118 шт) и провода Ковровский р-н (8,8км) | G_VLE-00046-036 | С | 2014 | 2021 | 2023 | нд | 2.2857 | 0.73416 | 9.5094 | 0.69145 | 8.2649 | 0 | 0.55303 | 9.5001 | 0.70891 | 8.2649 | 0 | 0.52628 | 2.0714 | 8.7859 | 2.0714 | 8.7859 | 2.109 | 8.7659 | 8.7859 | 0 | 0 | 8.7659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 8.7659 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 51,4 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1007 ПС 35/10 Фурсово с заменой опор (134 шт) и провода Меленковский р-н (10км) | G_VLE-00046-037 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 10.7608 | 1 | 8.8877 | 0 | 0.87312 | 10.7608 | 1 | 8.8877 | 0 | 0.87312 | 2.1377 | 10.7608 | 2.1377 | 10.7608 | 2.1377 | 10.7608 | 0 | 0 | 1.0434 | 1.0434 | 9.7174 | 9.7174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.7608 | 10.7608 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-1004 ПС Берково за ЛР-169 Камешковский район (8,96 км) | L_VLE-00046-039 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.44 | 0.672 | 6.048 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.44 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.44 | нд | нд | 13.44 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием объекта. Акт технического освидетельствования от 12.08.2020 Деревянные опоры имеют загнивание, на ж/б приставках трещины и сколы, на изоляторах трещины и сколы, провод имеет следы оплавления и скрутки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1005 ПС 35/10 Энтузиаст с заменой опор (67 шт) и провода Юрьев-Польский р-н (5км) | G_VLE-00046-046 | С | 2014 | 2021 | 2022 | нд | 1.2074 | 0.48414 | 5.5302 | 0.51999 | 4.6959 | 0 | 0.31422 | 5.4761 | 0.47212 | 4.6959 | 0 | 0.30806 | 1.0899 | 4.992 | 1.0899 | 4.992 | 1.1006 | 4.992 | 4.992 | 0 | 0 | 4.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.992 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 53,1 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1005 ПС 35/10 Новобусино с заменой опор (54 шт) и провода Кольчугинский р-н (4км) | G_VLE-00046-056 | С | 2020 | 2022 | 2022 | нд | 1.0523 | 0.40353 | 4.4081 | 0.4 | 3.7568 | 0 | 0.25138 | 4.3971 | 0.37609 | 3.7568 | 0 | 0.26427 | 0.95339 | 3.9936 | 0.95339 | 3.9936 | 0.95578 | 3.9936 | 3.9936 | 0 | 0 | 3.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.9936 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1005 ПС 110/35/10 Макарово с заменой опор (94 шт) и провода Кольчугинский р-н (7км) | G_VLE-00046-057 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.5328 | 0.7 | 6.2202 | 0 | 0.61255 | 7.5328 | 0.7 | 6.2202 | 0 | 0.61255 | 1.6634 | 7.5328 | 1.6634 | 7.5328 | 1.6634 | 7.5328 | 0 | 0 | 0.73176 | 0.73176 | 6.801 | 6.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.5328 | 7.5328 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1004 ПС 35/10 Дубки с заменой опор (94 шт) и провода Кольчугинский р-н (7км) | G_VLE-00046-066 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.7142 | 0.7 | 6.5743 | 0 | 0.43991 | 7.7142 | 0.7 | 6.5743 | 0 | 0.43991 | 1.8 | 7.7142 | 1.8 | 7.7142 | 1.8 | 7.7142 | 0.72545 | 0 | 6.9888 | 7.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.9888 | 7.7142 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1001 ПС 35/10 Мячково с заменой опор (160 шт) и провода Александровский р-н (12км) | G_VLE-00046-086 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 13.2244 | 1.2 | 11.2703 | 0 | 0.75413 | 13.2244 | 1.2 | 11.2703 | 0 | 0.75413 | 3.0401 | 13.2244 | 3.0401 | 13.2244 | 3.0401 | 13.2244 | 1.2436 | 0 | 11.9808 | 13.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.9808 | 13.2244 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1008 ПС 110 Киржач с заменой опор (80 шт) и провода Киржачский р-н (6км) | G_VLE-00046-087 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.4565 | 0.6 | 5.3326 | 0 | 0.52387 | 6.4565 | 0.6 | 5.3326 | 0 | 0.52387 | 1.4323 | 6.4565 | 1.4323 | 6.4565 | 1.4323 | 6.4565 | 0 | 0 | 0.62604 | 0.62604 | 5.8305 | 5.8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.4565 | 6.4565 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1002 ПС 35/10 Красное Пламя с заменой опор (14 шт) и провода Александровский р-н (1км) | G_VLE-00046-096 | С | 2014 | 2021 | 2022 | нд | 0.18062 | 0.63506 | 1.055 | 0.14199 | 0.53965 | 0.3105 | 0.062844 | 1.0615 | 0.14177 | 0.53965 | 0.3105 | 0.069551 | 0.073003 | 0.42641 | 0.073003 | 0.42641 | 0.072558 | 0.42641 | 0.42641 | 0 | 0 | 0.42641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.42641 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,5 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1007 ПС 110/10 Пенкино с заменой опор (76 шт) и провода Камешковский р-н (5,64км) | G_VLE-00046-097 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.0654 | 0.564 | 5.0334 | 0 | 0.46795 | 6.0654 | 0.564 | 5.0334 | 0 | 0.46795 | 1.353 | 6.0654 | 1.353 | 6.0654 | 1.353 | 6.0654 | 0.58544 | 0 | 5.4799 | 6.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.4799 | 6.0654 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №101 ПС 110/35/10 Судогда с заменой опор (174 шт) и провода Судогодский р-н (13км) | G_VLE-00046-107 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 14.0851 | 1.3 | 11.7065 | 0 | 1.0786 | 14.0851 | 1.3 | 11.7065 | 0 | 1.0786 | 3.0661 | 14.0851 | 3.0661 | 14.0851 | 3.0661 | 14.0851 | 1.3494 | 0 | 12.7357 | 14.0851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.7357 | 14.0851 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1005 ПС 35/10 Володарского с заменой опор (147 шт) и провода Камешковский р-н (11км) | G_VLE-00046-117 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 11.9418 | 1.1 | 9.8793 | 0 | 0.96258 | 11.9418 | 1.1 | 9.8793 | 0 | 0.96258 | 2.3116 | 11.9418 | 2.3116 | 11.9418 | 2.3116 | 11.9418 | 0 | 0 | 1.1499 | 1.1499 | 10.7919 | 10.7919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.9418 | 11.9418 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-1004 ПС Годуново Александровский р-н Александровский район (20 км) | L_VLE-00046-119 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30 | 1.5 | 13.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 30 | нд | нд | 30 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием объекта. Акт технического освидетельствования от 12.08.2020 Деревянные опоры имеют загнивание, на ж/б приставках трещины и сколы, на изоляторах трещины и сколы, провод имеет следы оплавления и скрутки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1002 ПС 110/10 Павловская с заменой опор (94 шт) и провода Суздальский р-н (7км) | G_VLE-00046-126 | С | 2020 | 2021 | 2023 | нд | 1.9511 | 0.47333 | 7.451 | 0.43679 | 6.5743 | 0 | 0.43991 | 7.4621 | 0.44114 | 6.5743 | 0 | 0.44664 | 1.6864 | 6.9888 | 1.6864 | 6.9888 | 1.8274 | 6.9888 | 6.9888 | 0 | 0 | 6.9888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 6.9888 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 51,8 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1011 ПС 35/10 Новая Быковка с заменой опор (307 шт) и провода Камешковский р-н (23км) | G_VLE-00046-136 | С | 2020 | 2021 | 2023 | нд | 5.4098 | 1.4273 | 24.3882 | 1.3415 | 21.6014 | 0 | 1.4454 | 24.3905 | 1.3374 | 21.6014 | 0 | 1.4517 | 5.2546 | 22.9632 | 5.2546 | 22.9632 | 5.0932 | 22.9632 | 22.9632 | 0 | 0 | 22.9632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 22.9632 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 53,2 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1002 ПС 35 кВ Горки протяженность Камешковский р-н (2,4км) | G_VLE-00046-146 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.6449 | 0.26717 | 2.2269 | 0 | 0.15083 | 2.6449 | 0.315 | 2.1791 | 0 | 0.15083 | 0.6152 | 2.6449 | 0.6152 | 2.6449 | 0.6152 | 2.6449 | 2.6449 | 0.315 | 0 | 2.3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.3299 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 51,6 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №110 ПС 110/10 Городская с заменой опор (46 шт) и провода Петушинский р-н (3,431км) | G_VLE-00046-185 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 1.388 | 1.388 | 2.21 | 4.6635 | 0.41937 | 4.1 | 0 | 0.14408 | 2.21 | 0.41937 | 1.6603 | 0 | 0.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1004 ПС 110/35/10 Н.Мезиново кольцо с ВЛ 1008 ПС Ильичев с заменой опор (107 шт) и провода Гусь-Хрустальный р-н (8км) | G_VLE-00046-186 | П | 2014 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0.4042 | 9.033 | 0.62557 | 7.5005 | 0 | 0.90695 | 9.033 | 0.62557 | 7.5005 | 0 | 0.90695 | 1.8933 | 7.9742 | 1.8933 | 7.9742 | 2.0487 | 8.6288 | 7.9742 | 0.65466 | 0 | 7.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 7.9742 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,2 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | РеконструкцияКЛ10 кВ №1015 ПС Нечаевская с заменой опор (7 шт) и провода Гусь-Хрустальный р-н (0,5км) | G_VLE-00046-187 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.53771 | 0.05 | 0.44622 | 0 | 0.041485 | 0.53771 | 0.05 | 0.44622 | 0 | 0.041485 | 0.11889 | 0.53771 | 0.11889 | 0.53771 | 0.11889 | 0.53771 | 0.0519 | 0 | 0.48581 | 0.53771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48581 | 0.53771 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | РеконструкцияКЛ10 кВ №1002 ПС Нечаевская с заменой опор (7 шт) и провода Гусь-Хрустальный р-н (0,5км) | G_VLE-00046-197 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.53771 | 0.05 | 0.44622 | 0 | 0.041485 | 0.53771 | 0.05 | 0.44622 | 0 | 0.041485 | 0.11889 | 0.53771 | 0.11889 | 0.53771 | 0.11889 | 0.53771 | 0.0519 | 0 | 0.48581 | 0.53771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48581 | 0.53771 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1004 ПС 35/10 Пролетарская с заменой опор (134 шт) и провода Вязниковский р-н (10км) | G_VLE-00046-205 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 11.7183 | 1 | 9.9428 | 0 | 0.77544 | 11.7183 | 1 | 9.9428 | 0 | 0.77544 | 2.8277 | 11.7183 | 2.8277 | 11.7183 | 2.8277 | 11.7183 | 0 | 0 | 1.0434 | 1.0434 | 10.6749 | 10.6749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.7183 | 11.7183 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1001 ПС 35/10 Демидово с заменой опор (107 шт) и провода Гусь-Хрустальный р-н (8км) | G_VLE-00046-207 | П | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.7726 | 0.498 | 6.6108 | 0 | 0.66377 | 7.7726 | 0.498 | 6.6108 | 0 | 0.66377 | 1.9022 | 7.7726 | 1.9022 | 7.7726 | 1.9022 | 7.7726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7726 | нд | 7.7726 | 7.7726 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 51,4 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 1001 ПС 35 кВ Фоминки Гороховецкий р-н (3,5 км) | K_VLE-00046-225 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 1.1813 | 0.33291 | 5.9 | 0.38 | 5.25 | 0 | 0.27 | 5.8229 | 0.32051 | 5.25 | 0 | 0.2524 | 1.0992 | 5.49 | 1.0992 | 5.49 | 1.1138 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1006 ПС 35/10 Пролетарская с заменой опор (227 шт) и провода Вязниковский р-н (17км) | G_VLE-00046-227 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 21.9671 | 1.7 | 19.499 | 0 | 0.76805 | 21.9671 | 1.7 | 19.499 | 0 | 0.76805 | 4.968 | 21.9671 | 4.968 | 21.9671 | 4.968 | 21.9671 | 0 | 0 | 1.7646 | 1.7646 | 20.2024 | 20.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 21.9671 | 21.9671 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 1001 ПС Ильинская Кольчугинский р-н (0,4 км) (хозспособ) | L_VLE-00046-235 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0.049222 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.049222 | 0 | 0.029462 | 0 | 0.01976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. 609 ПС 110 кВ Боголюбово до с. Суворотское Суздальского р-на (протяженность 1,7 км) | K_VLE-00046-367 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.69957 | 0.26336 | 4.875 | 0.49 | 3.3133 | 0.89167 | 0.18 | 3.475 | 0.24719 | 2.1 | 0.89167 | 0.23616 | 0.87598 | 4.375 | 0.87598 | 4.375 | 0.64655 | 3.2117 | 4.375 | 3.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта в результате проведения торгово-закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 1004 ПС 35 кВ Вышманово через д. Федурново, до с. Михеево Собинского р-на (протяженность 1,55 км) | K_VLE-00046-387 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.83093 | 0.1998 | 4.15 | 0.4 | 1.5 | 2.1 | 0.15 | 3.9498 | 0.19236 | 1.5 | 2.1 | 0.15744 | 0.75084 | 3.75 | 0.75084 | 3.75 | 0.78889 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Старково Гусь-Хрустальный район (3,2 км) | G_VLE-00049-016 | П | 2021 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.9896 | 0.28962 | 3.3226 | 0 | 0.37742 | 3.9896 | 0.28962 | 3.3226 | 0 | 0.37742 | 0.92971 | 3.9896 | 0.92971 | 3.9896 | 0.92971 | 3.9896 | 0.30126 | 0.30126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6884 | 3.6884 | 0 | нд | 3.6884 | 3.6884 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Воспушка Петушинский район (9,1 км) | G_VLE-00049-017 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 11.7493 | 0.91 | 8.7983 | 0 | 2.0411 | 11.7493 | 0.91 | 8.7983 | 0 | 2.0411 | 2.3116 | 11.7493 | 2.3116 | 11.7493 | 2.3116 | 11.7493 | 0 | 0 | 0.95128 | 0.95128 | 10.798 | 10.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.7493 | 11.7493 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Тюрвищи Гусь-Хрустальный район (2,8 км) | G_VLE-00049-026 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.5194 | 0.28 | 2.897 | 0 | 0.3424 | 3.5194 | 0.28 | 2.897 | 0 | 0.3424 | 0.82087 | 3.5194 | 0.82087 | 3.5194 | 0.82087 | 3.5194 | 0 | 0 | 0.29215 | 0.29215 | 3.2272 | 3.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5194 | 3.5194 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Корчагино Собинский район (5,5 км) | G_VLE-00049-027 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.1012 | 0.55 | 5.3176 | 0 | 1.2336 | 7.1012 | 0.55 | 5.3176 | 0 | 1.2336 | 1.4204 | 7.1012 | 1.4204 | 7.1012 | 1.4204 | 7.1012 | 0 | 0 | 0.57494 | 0.57494 | 6.5263 | 6.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.1012 | 7.1012 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Василево Гусь-Хрустальный район (5,2 км) | G_VLE-00049-036 | П | 2021 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.4683 | 0.45578 | 5.3992 | 0 | 0.61331 | 6.4683 | 0.45578 | 5.3992 | 0 | 0.61331 | 1.474 | 6.4683 | 1.474 | 6.4683 | 1.474 | 6.4683 | 0.47469 | 0.47469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9936 | 5.9936 | 0 | нд | 5.9936 | 5.9936 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Фролиха Собинский район (1,11 км) | G_VLE-00049-037 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.4324 | 0.111 | 1.0775 | 0 | 0.24393 | 1.4324 | 0.111 | 1.0775 | 0 | 0.24393 | 0.33303 | 1.4324 | 0.33303 | 1.4324 | 0.33303 | 1.4324 | 0.11522 | 0 | 1.3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4324 | нд | 1.3172 | 1.4324 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,2 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Коверлево Собинский район (1,96 км) | G_VLE-00049-044 | П | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.12754 | 2.4228 | 0.307 | 1.8456 | 0 | 0.27017 | 2.4235 | 0.307 | 1.8456 | 0 | 0.27082 | 0.52536 | 2.2959 | 0.52536 | 2.2959 | 0.52521 | 2.2959 | 0 | 0 | 0.2053 | 0.2053 | 2.0906 | 2.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2959 | 2.2959 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проекта в связи с уточнением накладных затрат в 2020 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Даниловка Судогодский район (1,866 км) | G_VLE-00049-047 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.4098 | 0.1866 | 1.805 | 0 | 0.41828 | 2.4098 | 0.1866 | 1.805 | 0 | 0.41828 | 0.52091 | 2.4098 | 0.52091 | 2.4098 | 0.52091 | 2.4098 | 0 | 0 | 0.1947 | 0.1947 | 2.2151 | 2.2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4098 | 2.4098 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Аксеново Гусь-Хрустальный район (1,6 км) | G_VLE-00049-056 | П | 2021 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.01 | 0.19762 | 1.6237 | 0 | 0.18871 | 2.01 | 0.19762 | 1.6237 | 0 | 0.18871 | 0.49431 | 2.01 | 0.49431 | 2.01 | 0.49431 | 2.01 | 0.20344 | 0.20344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8066 | 1.8066 | 0 | нд | 1.8066 | 1.8066 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Вареж Муромский район (2,27 км) | G_VLE-00049-076 | С | 2020 | 2025 | 2025 | нд | 0.25346 | 0.31661 | 2.8517 | 0.227 | 2.357 | 0 | 0.26774 | 2.9331 | 0.29773 | 2.357 | 0 | 0.27837 | 0.6224 | 2.6164 | 0.6224 | 2.6164 | 0.2261 | 2.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6164 | 2.6164 | 0 | нд | 2.6164 | 2.6164 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проекта в связи с уточнением накладных затрат в 2020 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Ильино Гусь-Хрустальный район (4,7 км) | G_VLE-00049-077 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.577 | 0.318 | 4.2261 | 0 | 1.0329 | 5.577 | 0.318 | 4.2261 | 0 | 1.0329 | 1.2224 | 5.577 | 1.2224 | 5.577 | 1.2224 | 5.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.577 | 5.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.577 | 5.577 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Финеево Киржачский район ( 2,685 км) | G_VLE-00049-085 | С | 2019 | 2025 | 2021 | 0.99517 | 0.49809 | 0.37248 | 5.6788 | 0.34154 | 1.5953 | 3.4752 | 0.26664 | 5.6805 | 0.34154 | 1.5953 | 3.4752 | 0.26839 | 0.9302 | 5.308 | 0.9302 | 5.308 | 0.46543 | 5.308 | 0 | 5.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.308 | 0 | 0 | нд | 5.308 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Денятино Меленковский район (2,24 км) | G_VLE-00049-086 | С | 2020 | 2025 | 2025 | нд | 0.92548 | 0.31625 | 2.8121 | 0.29104 | 2.2569 | 0 | 0.2642 | 2.8292 | 0.29159 | 2.2569 | 0 | 0.28071 | 0.59736 | 2.513 | 0.59736 | 2.513 | 0.82203 | 2.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.513 | 2.513 | 0 | нд | 2.513 | 2.513 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проекта в связи с уточнением накладных затрат в 2020 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Немцово Суздальский район (0,45 км) | G_VLE-00049-096 | П | 2021 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.56532 | 0.13218 | 0.38006 | 0 | 0.053075 | 0.56532 | 0.13218 | 0.38006 | 0 | 0.053075 | 0.18135 | 0.56532 | 0.18135 | 0.56532 | 0.18135 | 0.56532 | 0.13382 | 0.13382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4315 | 0.4315 | 0 | нд | 0.4315 | 0.4315 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Бутылицы Меленковский район (15 км) | G_VLE-00049-097 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 19.412 | 1.5 | 14.2526 | 0 | 3.6594 | 19.412 | 1.5 | 14.2526 | 0 | 3.6594 | 3.7721 | 19.412 | 3.7721 | 19.412 | 3.7721 | 19.412 | 0 | 0 | 1.0454 | 1.0454 | 18.3666 | 18.3666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.412 | 19.412 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Кашино Александровский район ( 1,634 км) | G_VLE-00049-105 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.51516 | 0.62217 | 0.20628 | 3.0132 | 0.20572 | 2.3888 | 0.16145 | 0.25726 | 2.7601 | 0.20572 | 2.1988 | 0.16145 | 0.19413 | 0.48121 | 2.8146 | 0.48121 | 2.8146 | 0.57567 | 2.5538 | 2.8146 | 2.5538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта в результате проведения торгово-закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Лемешки Суздальский район (0,4 км) | G_VLE-00049-106 | П | 2021 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.5025 | 0.12965 | 0.32567 | 0 | 0.047178 | 0.5025 | 0.12965 | 0.32567 | 0 | 0.047178 | 0.16776 | 0.5025 | 0.16776 | 0.5025 | 0.16776 | 0.5025 | 0.1311 | 0.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3714 | 0.3714 | 0 | нд | 0.3714 | 0.3714 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Паустово Вязниковский район (23,6 км) | G_VLE-00049-107 | П | 2014 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.66876 | 32.0215 | 3.0288 | 22.8174 | 0 | 6.1753 | 32.0215 | 3.0288 | 22.8174 | 0 | 6.1753 | 5.7778 | 31.3528 | 5.7778 | 31.3528 | 5.7778 | 31.3528 | 0 | 0 | 2.467 | 2.467 | 28.8857 | 28.8857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 31.3528 | 31.3528 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Калинино Александровский район (1,826 км) | G_VLE-00049-115 | С | 2020 | 2025 | 2025 | нд | 0.26198 | 0.17449 | 2.1801 | 0.1409 | 1.7683 | 0 | 0.27096 | 2.2071 | 0.15973 | 1.7683 | 0 | 0.27908 | 0.56781 | 2.0326 | 0.56781 | 2.0326 | 0.24127 | 2.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0326 | 2.0326 | 0 | нд | 2.0326 | 2.0326 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проекта в связи с уточнением накладных затрат в 2020 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Павловское Суздальский район (0,4 км) | G_VLE-00049-116 | П | 2021 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.5025 | 0.12965 | 0.32567 | 0 | 0.047178 | 0.5025 | 0.12965 | 0.32567 | 0 | 0.047178 | 0.16776 | 0.5025 | 0.16776 | 0.5025 | 0.16776 | 0.5025 | 0.1311 | 0.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3714 | 0.3714 | 0 | нд | 0.3714 | 0.3714 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Таратино Александровский район (1,826 км) | G_VLE-00049-125 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.31253 | 0.26398 | 0.16776 | 1.8012 | 0.13783 | 1.4081 | 0 | 0.25524 | 1.9049 | 0.13783 | 1.622 | 0 | 0.14502 | 0.28451 | 1.6397 | 0.28451 | 1.6397 | 0.24073 | 1.7371 | 1.6397 | 1.7371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Цибеево Суздальский район (0,4 км) | G_VLE-00049-126 | П | 2021 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.5025 | 0.12965 | 0.32567 | 0 | 0.047178 | 0.5025 | 0.12965 | 0.32567 | 0 | 0.047178 | 0.16776 | 0.5025 | 0.16776 | 0.5025 | 0.16776 | 0.5025 | 0.1311 | 0.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3714 | 0.3714 | 0 | нд | 0.3714 | 0.3714 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Полиносово Александровский район (2,83 км) | G_VLE-00049-127 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.6519 | 0.283 | 2.747 | 0 | 0.62191 | 3.6519 | 0.283 | 2.747 | 0 | 0.62191 | 0.75929 | 3.6519 | 0.75929 | 3.6519 | 0.75929 | 3.6519 | 0.29376 | 0 | 3.3582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6519 | нд | 3.3582 | 3.6519 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 53,3 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Порецкое Суздальский район (0,92 км) | G_VLE-00049-136 | П | 2021 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.1558 | 0.1559 | 0.89135 | 0 | 0.10851 | 1.1558 | 0.1559 | 0.89135 | 0 | 0.10851 | 0.30926 | 1.1558 | 0.30926 | 1.1558 | 0.30926 | 1.1558 | 0.15924 | 0.15924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99651 | 0.99651 | 0 | нд | 0.99651 | 0.99651 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода п.Городищи Петушинский район (2,09 км) | G_VLE-00049-137 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.5711 | 0.209 | 2.269 | 0 | 0.093157 | 2.5711 | 0.209 | 2.269 | 0 | 0.093157 | 0.65334 | 2.5711 | 0.65334 | 2.5711 | 0.65334 | 2.5711 | 0.21694 | 0 | 2.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5711 | нд | 2.3542 | 2.5711 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Данилково Александровский район (1,826 км) | G_VLE-00049-145 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.2218 | 0.1826 | 1.7683 | 0 | 0.27096 | 2.2218 | 0.1826 | 1.7683 | 0 | 0.27096 | 0.60903 | 2.2218 | 0.60903 | 2.2218 | 0.60903 | 2.2218 | 0.18954 | 0 | 2.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2218 | нд | 2.0323 | 2.2218 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 53,3 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Ликиброво Петушинский район (2,8 км) | G_VLE-00049-147 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.4453 | 0.28 | 3.0405 | 0 | 0.12483 | 3.4453 | 0.28 | 3.0405 | 0 | 0.12483 | 0.85546 | 3.4453 | 0.85546 | 3.4453 | 0.85546 | 3.4453 | 0.29064 | 0 | 3.1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4453 | нд | 3.1546 | 3.4453 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 54,8 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Молодино Петушинский район (3,2 км) | G_VLE-00049-157 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.9375 | 0.32 | 3.4748 | 0 | 0.14266 | 3.9375 | 0.32 | 3.4748 | 0 | 0.14266 | 0.96925 | 3.9375 | 0.96925 | 3.9375 | 0.96925 | 3.9375 | 0.33216 | 0 | 3.6053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9375 | нд | 3.6053 | 3.9375 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 51,7 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Коршуниха Вязниковский район (0,821 км) | G_VLE-00049-164 | С | 2018 | 2021 | 2021 | 0.306 | 0.29515 | 0.083 | 1.5785 | 0.081 | 0.77283 | 0.60898 | 0.11567 | 1.6285 | 0.081 | 0.77283 | 0.65898 | 0.11567 | 0.28991 | 1.4955 | 0.28991 | 1.4955 | 0.28011 | 1.5455 | 1.4955 | 1.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Мичурино Судогодский район (2,5 км) | G_VLE-00049-166 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.1423 | 0.25 | 2.5866 | 0 | 0.30571 | 3.1423 | 0.25 | 2.5866 | 0 | 0.30571 | 0.73922 | 3.1423 | 0.73922 | 3.1423 | 0.73922 | 3.1423 | 0 | 0 | 0.26085 | 0.26085 | 2.8814 | 2.8814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1423 | 3.1423 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Крутово Петушинский район (2,64 км) | G_VLE-00049-167 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.2484 | 0.264 | 2.8667 | 0 | 0.1177 | 3.2484 | 0.264 | 2.8667 | 0 | 0.1177 | 0.80995 | 3.2484 | 0.80995 | 3.2484 | 0.80995 | 3.2484 | 0.27403 | 0 | 2.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2484 | нд | 2.9744 | 3.2484 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 54,7 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Киржач Петушинский район (3,6 км) | G_VLE-00049-177 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.4155 | 0.36 | 3.895 | 0 | 0.1605 | 4.4155 | 0.36 | 3.895 | 0 | 0.1605 | 1.083 | 4.4155 | 1.083 | 4.4155 | 1.083 | 4.4155 | 0.37368 | 0 | 4.0418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4155 | нд | 4.0418 | 4.4155 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 54,3 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Поречье Александровский район (2,608 км) | G_VLE-00049-185 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.65691 | 0.79919 | 0.22405 | 3.6949 | 0.25565 | 2.5154 | 0.56 | 0.36382 | 3.6539 | 0.33014 | 2.5154 | 0.56 | 0.24836 | 0.61857 | 3.4792 | 0.61857 | 3.4792 | 0.75018 | 3.4299 | 3.4792 | 3.4299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта в результате проведения торгово-закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Афанасово Александровский район (1,826 км) | G_VLE-00049-195 | С | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 0.60903 | 0.18938 | 2.2218 | 0.1826 | 1.7683 | 0 | 0.27096 | 2.2041 | 0.18541 | 1.7683 | 0 | 0.2504 | 0.55225 | 2.0147 | 0.55225 | 2.0147 | 0.5567 | 2.0147 | 2.0147 | 0 | 0 | 2.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.0147 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 53,8 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Сабельское Александровский район (1,92 км) | G_VLE-00049-196 | С | 2020 | 2025 | 2025 | нд | 0.54233 | 0.30377 | 2.412 | 0.2379 | 1.9477 | 0 | 0.22645 | 2.4709 | 0.28008 | 1.9477 | 0 | 0.24316 | 0.52234 | 2.1671 | 0.52234 | 2.1671 | 0.47565 | 2.1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1671 | 2.1671 | 0 | нд | 2.1671 | 2.1671 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проекта в связи с уточнением накладных затрат в 2020 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Вошилово Собинский район (2,7 км) | G_VLE-00049-197 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.3222 | 0.27 | 2.9319 | 0 | 0.12037 | 3.3222 | 0.27 | 2.9319 | 0 | 0.12037 | 0.82701 | 3.3222 | 0.82701 | 3.3222 | 0.82701 | 3.3222 | 0.28026 | 0 | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3222 | нд | 3.042 | 3.3222 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 51 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Илькино Ю-Польский район (0,4 км) | G_VLE-00049-206 | С | 2020 | 2025 | 2025 | нд | 0.16776 | 0.19804 | 0.5025 | 0.18607 | 0.26926 | 0 | 0.047178 | 0.51302 | 0.1826 | 0.26926 | 0 | 0.061167 | 0.10515 | 0.31498 | 0.10515 | 0.31498 | 0.103 | 0.31498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31498 | 0.31498 | 0 | нд | 0.31498 | 0.31498 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проекта в связи с уточнением накладных затрат в 2020 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Ирково Александровский район ( 0,932 км) | G_VLE-00049-215 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.39246 | 0.44723 | 0.16427 | 2.3073 | 0.11485 | 1.77 | 0.13552 | 0.28695 | 2.3134 | 0.11485 | 1.77 | 0.13552 | 0.29309 | 0.36556 | 2.1492 | 0.36556 | 2.1492 | 0.41547 | 2.1492 | 2.1492 | 2.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проекта в связи с уточнением накладных затрат в 2020 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Алабухино Александровский район (1,174 км) | G_VLE-00049-225 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4291 | 0.1174 | 1.1324 | 0 | 0.17929 | 1.4291 | 0.1174 | 1.1324 | 0 | 0.17929 | 0.41177 | 1.4291 | 0.41177 | 1.4291 | 0.41177 | 1.4291 | 0 | 0 | 0.1225 | 0.1225 | 1.3066 | 1.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4291 | 1.4291 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Еросово Собинский район (1,65 км) | G_VLE-00049-227 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.0303 | 0.165 | 1.7917 | 0 | 0.073561 | 2.0303 | 0.165 | 1.7917 | 0 | 0.073561 | 0.5283 | 2.0303 | 0.5283 | 2.0303 | 0.5283 | 2.0303 | 0.17127 | 0 | 1.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0303 | нд | 1.859 | 2.0303 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 53,7 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Горки Ю-Польский район ( 2,895 км) | G_VLE-00049-235 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.83767 | 1.0247 | 0.25926 | 4.8832 | 0.25965 | 3.9484 | 0.27425 | 0.40087 | 4.8929 | 0.25965 | 3.9484 | 0.27425 | 0.41056 | 0.79486 | 4.6336 | 0.79486 | 4.6336 | 0.9704 | 4.6336 | 4.6336 | 4.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проекта в связи с уточнением накладных затрат в 2020 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Подолец Ю-Польский район (1,9 км) | G_VLE-00049-236 | С | 2020 | 2025 | 2025 | нд | 0.73346 | 0.1313 | 2.341 | 0.14407 | 1.9728 | 0 | 0.22409 | 2.3213 | 0.11849 | 1.9728 | 0 | 0.23 | 0.51788 | 2.19 | 0.51788 | 2.19 | 0.69198 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 2.19 | 0 | нд | 2.19 | 2.19 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода п. Ундольский Собинский район (1,65 км) | G_VLE-00049-237 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.0303 | 0.165 | 1.7917 | 0 | 0.073561 | 2.0303 | 0.165 | 1.7917 | 0 | 0.073561 | 0.508 | 2.0303 | 0.508 | 2.0303 | 0.508 | 2.0303 | 0.17127 | 0 | 1.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0303 | нд | 1.859 | 2.0303 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 51,4 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п/с Струнино Александровский район ( 1,577 км) | G_VLE-00049-245 | З | 2019 | 2021 | 2020 | 0.55823 | 0.55823 | 1.8678 | 3.1444 | 0.15299 | 1.0311 | 1.8016 | 0.15862 | 1.8678 | 0.15299 | 1.6812 | 0 | 0.033606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Косинское Ю-Польский район (4,9 км) | G_VLE-00049-246 | С | 2020 | 2025 | 2025 | нд | 1.255 | 0.43557 | 6.0811 | 0.41542 | 5.0877 | 0 | 0.57793 | 6.0834 | 0.4145 | 5.0877 | 0 | 0.58119 | 1.2396 | 5.6478 | 1.2396 | 5.6478 | 1.1651 | 5.6478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6478 | 5.6478 | 0 | нд | 5.6478 | 5.6478 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проекта в связи с уточнением накладных затрат в 2020 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Башево Судогодский район (1,1 км) | G_VLE-00049-247 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.3535 | 0.11 | 1.1945 | 0 | 0.04904 | 1.3535 | 0.11 | 1.1945 | 0 | 0.04904 | 0.35829 | 1.3535 | 0.35829 | 1.3535 | 0.35829 | 1.3535 | 0.11418 | 0 | 1.2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3535 | нд | 1.2393 | 1.3535 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,7 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Сосновый Бор Ю-Польский район (2,8 км) | G_VLE-00049-256 | С | 2020 | 2025 | 2025 | нд | 1.0487 | 0.27125 | 3.5175 | 0.29032 | 2.897 | 0 | 0.33025 | 3.4883 | 0.26051 | 2.897 | 0 | 0.3308 | 0.72059 | 3.217 | 0.72059 | 3.217 | 0.96714 | 3.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.217 | 3.217 | 0 | нд | 3.217 | 3.217 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Высоково Судогодский район (2,75 км) | G_VLE-00049-257 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.4183 | 0.275 | 2.9167 | 0 | 0.22663 | 3.4183 | 0.275 | 2.9167 | 0 | 0.22663 | 0.8074 | 3.4183 | 0.8074 | 3.4183 | 0.8074 | 3.4183 | 0 | 0 | 0.28694 | 0.28694 | 3.1314 | 3.1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4183 | 3.4183 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Кадыево Судогодский район (1,65 км) | G_VLE-00049-267 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.0303 | 0.165 | 1.7917 | 0 | 0.073561 | 2.0303 | 0.165 | 1.7917 | 0 | 0.073561 | 0.508 | 2.0303 | 0.508 | 2.0303 | 0.508 | 2.0303 | 0.17127 | 0 | 1.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0303 | нд | 1.859 | 2.0303 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,8 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Бродники Вязниковский район (1,304 км) | G_VLE-00049-275 | С | 2019 | 2025 | 2021 | 0.4565 | 0.4565 | 0.16872 | 2.4573 | 0.11983 | 2.0694 | 0.083128 | 0.18488 | 2.4496 | 0.11983 | 2.1394 | 0.083128 | 0.10719 | 0.42632 | 2.2948 | 0.42632 | 2.2948 | 0.42505 | 2.2808 | 0 | 2.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2948 | 0 | 0 | нд | 2.2948 | 0 | Уменьшение стоимости проекта в результате проведения торгово-закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Небылое Ю-Польский район (6,4 км) | G_VLE-00049-276 | С | 2020 | 2025 | 2025 | нд | 1.4318 | 0.68244 | 8.0375 | 0.65158 | 6.6336 | 0 | 0.75235 | 8.0411 | 0.64989 | 6.6336 | 0 | 0.75763 | 1.5795 | 7.3587 | 1.5795 | 7.3587 | 1.3103 | 7.3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3587 | 7.3587 | 0 | нд | 7.3587 | 7.3587 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проекта в связи с уточнением накладных затрат в 2020 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Луньково Судогодский район (1,65 км) | G_VLE-00049-277 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.0303 | 0.165 | 1.7917 | 0 | 0.073561 | 2.0303 | 0.165 | 1.7917 | 0 | 0.073561 | 0.508 | 2.0303 | 0.508 | 2.0303 | 0.508 | 2.0303 | 0.17127 | 0 | 1.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0303 | нд | 1.859 | 2.0303 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 54,1 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Сергейцево Ковровский район ( 1,404 км) | G_VLE-00049-285 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.58762 | 0.58762 | 0.17139 | 3.2494 | 0.10415 | 2.737 | 0.20955 | 0.19876 | 3.2558 | 0.10415 | 2.737 | 0.20955 | 0.20517 | 0.55778 | 3.0844 | 0.55778 | 3.0844 | 0.55668 | 3.0844 | 3.0844 | 3.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проекта в связи с уточнением накладных затрат в 2020 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Первомайский Ковровский район ( 2,022 км) | G_VLE-00049-295 | С | 2019 | 2025 | 2021 | 1.1927 | 1.2052 | 0.20977 | 4.7578 | 0.19574 | 1.8969 | 2.3897 | 0.27544 | 6.6568 | 0.19407 | 1.8969 | 4.2897 | 0.27609 | 1.1403 | 4.5487 | 1.1403 | 4.5487 | 1.1672 | 6.447 | 0 | 6.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5487 | 0 | 0 | нд | 4.5487 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Сваино Ю-Польский район (2,9 км) | G_VLE-00049-296 | С | 2020 | 2022 | 2022 | нд | 0.81394 | 0.28247 | 3.6431 | 0.305 | 2.9961 | 0 | 0.34204 | 3.6101 | 0.27129 | 2.9961 | 0 | 0.34267 | 0.74344 | 3.3276 | 0.74344 | 3.3276 | 0.75025 | 3.3276 | 0 | 0 | 3.3276 | 3.3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3276 | 3.3276 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода с.Сновицы Суздальский район (4,4 км) | G_VLE-00049-307 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.4693 | 0.44 | 4.6667 | 0 | 0.3626 | 5.4693 | 0.44 | 4.6667 | 0 | 0.3626 | 1.2565 | 5.4693 | 1.2565 | 5.4693 | 1.2565 | 5.4693 | 0 | 0 | 0.4591 | 0.4591 | 5.0102 | 5.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.4693 | 5.4693 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Круглово Гороховецкий район (1,838 км) | G_VLE-00049-314 | С | 2018 | 2025 | 2021 | 0.47372 | 0.47372 | 0.20577 | 2.4845 | 0.14538 | 2.0686 | 0.003 | 0.26748 | 2.4927 | 0.14538 | 2.0686 | 0.003 | 0.27567 | 0.43604 | 2.2869 | 0.43604 | 2.2869 | 0.43461 | 2.2869 | 0 | 2.2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2869 | 0 | 0 | нд | 2.2869 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Великово Гороховецкий район (2 км) | G_VLE-00049-315 | С | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 0.47863 | 0.49544 | 2.9079 | 0.25 | 2.4995 | 0 | 0.15843 | 2.9079 | 0.48261 | 2.2541 | 0 | 0.17126 | 0.43748 | 2.6579 | 0.43748 | 2.6579 | 0.39708 | 2.4125 | 2.6579 | 0 | 0 | 2.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.4125 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 54,5 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Энтузиаст Ю-Польский район (2,9 км) | G_VLE-00049-316 | С | 2020 | 2025 | 2025 | нд | 1.418 | 0.46396 | 3.6431 | 0.47358 | 2.8275 | 0 | 0.34204 | 3.623 | 0.4456 | 2.8275 | 0 | 0.34985 | 0.76018 | 3.159 | 0.76018 | 3.159 | 1.2364 | 3.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.159 | 3.159 | 0 | нд | 3.159 | 3.159 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Галицы Гороховецкий район (8,828 км) | G_VLE-00049-325 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 3.6559 | 3.6559 | 3.5332 | 20.3355 | 0.52071 | 4.1349 | 14.4 | 1.2799 | 23.6306 | 0.52071 | 6.9517 | 14.8 | 1.3581 | 3.0018 | 16.6973 | 3.0018 | 16.6973 | 3.1093 | 20.0973 | 16.6973 | 20.0973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. М-Лучинское Ю-Польский район (4,1 км) | G_VLE-00049-326 | С | 2020 | 2022 | 2022 | нд | 0.70292 | 0.30409 | 5.0328 | 0.29211 | 4.2571 | 0 | 0.48357 | 5.0298 | 0.29205 | 4.2571 | 0 | 0.4807 | 1.103 | 4.7257 | 1.103 | 4.7257 | 0.66042 | 4.7257 | 0 | 0 | 4.7257 | 4.7257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7257 | 4.7257 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода с.Подберезье Суздальский район (1,5 км) | G_VLE-00049-327 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.8561 | 0.15 | 1.6381 | 0 | 0.067974 | 1.8561 | 0.15 | 1.6381 | 0 | 0.067974 | 0.48563 | 1.8561 | 0.48563 | 1.8561 | 0.48563 | 1.8561 | 0 | 0 | 0.1568 | 0.1568 | 1.6993 | 1.6993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8561 | 1.8561 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Подолец Ю-Польский район (3,4 км) | G_VLE-00049-336 | С | 2020 | 2025 | 2025 | нд | 1.4248 | 0.28783 | 4.2699 | 0.34539 | 3.5249 | 0 | 0.39968 | 4.2 | 0.28406 | 3.5249 | 0 | 0.39109 | 0.90087 | 3.9122 | 0.90087 | 3.9122 | 1.3272 | 3.9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9122 | 3.9122 | 0 | нд | 3.9122 | 3.9122 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Варварино Ю-Польский район (2,72 км) | G_VLE-00049-346 | С | 2020 | 2022 | 2022 | нд | 0.7991 | 0.25344 | 3.417 | 0.27986 | 2.8163 | 0 | 0.32081 | 3.3807 | 0.24341 | 2.8163 | 0 | 0.32095 | 0.73134 | 3.1273 | 0.73134 | 3.1273 | 0.73919 | 3.1273 | 0 | 0 | 3.1273 | 3.1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1273 | 3.1273 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода с. Торчино Суздальский район (2,86 км) | G_VLE-00049-347 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.5551 | 0.286 | 3.0334 | 0 | 0.23569 | 3.5551 | 0.286 | 3.0334 | 0 | 0.23569 | 0.87252 | 3.5551 | 0.87252 | 3.5551 | 0.87252 | 3.5551 | 0 | 0 | 0.29842 | 0.29842 | 3.2567 | 3.2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5551 | 3.5551 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Фоминки Гороховецкий район (4,805 км) | G_VLE-00049-355 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 2.0239 | 2.0239 | 0.46803 | 11.6419 | 0.4163 | 5.619 | 4.8983 | 0.70828 | 11.664 | 0.4163 | 5.619 | 4.8983 | 0.7304 | 1.9464 | 11.196 | 1.9464 | 11.196 | 1.9427 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проекта в связи с уточнением накладных затрат в 2020 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Шадрино Ю-Польский район (1,76 км) | G_VLE-00049-356 | С | 2020 | 2025 | 2025 | нд | 0.24208 | 0.18577 | 2.211 | 0.17978 | 1.8236 | 0 | 0.20758 | 2.2106 | 0.17842 | 1.8236 | 0 | 0.20853 | 0.49254 | 2.0248 | 0.49254 | 2.0248 | 0.22173 | 2.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0248 | 2.0248 | 0 | нд | 2.0248 | 2.0248 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Семьинское Ю-Польский район (3,4 км) | G_VLE-00049-366 | С | 2020 | 2022 | 2022 | нд | 0.9838 | 0.34806 | 4.2713 | 0.36181 | 3.5084 | 0 | 0.40101 | 4.2452 | 0.33429 | 3.5084 | 0 | 0.40242 | 0.89793 | 3.8971 | 0.89793 | 3.8971 | 0.90314 | 3.8971 | 0 | 0 | 3.8971 | 3.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8971 | 3.8971 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Кипрево Киржачский район ( 0,927 км) | G_VLE-00049-374 | С | 2018 | 2021 | 2021 | 0.95699 | 0.81101 | 0.45212 | 2.8505 | 0.12982 | 1.7042 | 0 | 1.0164 | 3.0685 | 0.12982 | 2.2542 | 0 | 0.68447 | 0.80786 | 2.4063 | 0.80786 | 2.4063 | 0.69151 | 2.6164 | 2.4063 | 2.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Напутново Петушинский район (1,3 км) | G_VLE-00049-377 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.5996 | 0.13 | 1.4116 | 0 | 0.057957 | 1.5996 | 0.13 | 1.4116 | 0 | 0.057957 | 0.42874 | 1.5996 | 0.42874 | 1.5996 | 0.42874 | 1.5996 | 0.13494 | 0 | 1.4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5996 | нд | 1.4647 | 1.5996 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 51,3 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Ополье Ю-Польский район (2,3 км) | G_VLE-00049-386 | С | 2020 | 2025 | 2025 | нд | 0.72575 | 0.14802 | 2.8022 | 0.14279 | 2.3881 | 0 | 0.27127 | 2.799 | 0.14216 | 2.3881 | 0 | 0.26877 | 0.64784 | 2.651 | 0.64784 | 2.651 | 0.68737 | 2.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.651 | 2.651 | 0 | нд | 2.651 | 2.651 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Неугодово Петушинский район (1,6 км) | G_VLE-00049-387 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.9687 | 0.16 | 1.7374 | 0 | 0.071332 | 1.9687 | 0.16 | 1.7374 | 0 | 0.071332 | 0.51406 | 1.9687 | 0.51406 | 1.9687 | 0.51406 | 1.9687 | 0.16608 | 0 | 1.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9687 | нд | 1.8027 | 1.9687 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 51,8 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Огинцево Петушинский район (1,7 км) | G_VLE-00049-397 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.0918 | 0.17 | 1.846 | 0 | 0.07579 | 2.0918 | 0.17 | 1.846 | 0 | 0.07579 | 0.54254 | 2.0918 | 0.54254 | 2.0918 | 0.54254 | 2.0918 | 0.17646 | 0 | 1.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0918 | нд | 1.9153 | 2.0918 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 53,8 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Ополье Ю-Польский район ( 1,543 км) | G_VLE-00049-405 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.81553 | 0.81646 | 0.32914 | 4.7726 | 0.25348 | 1.789 | 2.4415 | 0.28871 | 4.785 | 0.25348 | 1.789 | 2.4415 | 0.30101 | 0.76139 | 4.4558 | 0.76139 | 4.4558 | 0.76029 | 4.4558 | 4.4558 | 4.4558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проекта в связи с уточнением накладных затрат в 2020 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Чулково Гороховецкий район (4,4 км) | G_VLE-00049-406 | С | 2020 | 2025 | 2025 | нд | 1.2442 | 0.41007 | 5.5 | 0.41245 | 4.5686 | 0 | 0.51896 | 5.4816 | 0.38367 | 4.5686 | 0 | 0.52936 | 1.1584 | 5.0715 | 1.1584 | 5.0715 | 1.1512 | 5.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0715 | 5.0715 | 0 | нд | 5.0715 | 5.0715 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д.Тетерино Собинский район (2,2 км) | G_VLE-00049-407 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.707 | 0.22 | 2.3889 | 0 | 0.098083 | 2.707 | 0.22 | 2.3889 | 0 | 0.098083 | 0.68475 | 2.707 | 0.68475 | 2.707 | 0.68475 | 2.707 | 0.22836 | 0 | 2.4787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.707 | нд | 2.4787 | 2.707 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,6 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Беречино Кольчугинский район ( 1,923 км) | G_VLE-00049-415 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.55091 | 0.66352 | 0.2316 | 3.1126 | 0.20688 | 1.177 | 1.5406 | 0.18818 | 3.1213 | 0.20688 | 1.177 | 1.5406 | 0.19684 | 0.51145 | 2.8897 | 0.51145 | 2.8897 | 0.61428 | 2.8897 | 2.8897 | 2.8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проекта в связи с уточнением накладных затрат в 2020 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Пролетарский Гороховецкий район (2,1 км) | G_VLE-00049-416 | С | 2020 | 2025 | 2025 | нд | 0.67133 | 0.2673 | 2.9295 | 0.27819 | 2.1738 | 0 | 0.47748 | 2.9095 | 0.25672 | 2.1738 | 0 | 0.47896 | 0.98579 | 2.6422 | 0.98579 | 2.6422 | 0.60966 | 2.6422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6422 | 2.6422 | 0 | нд | 2.6422 | 2.6422 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д.Бурыкино Собинский район (2,1 км) | G_VLE-00049-417 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.584 | 0.21 | 2.2803 | 0 | 0.093623 | 2.584 | 0.21 | 2.2803 | 0 | 0.093623 | 0.65633 | 2.584 | 0.65633 | 2.584 | 0.65633 | 2.584 | 0.21798 | 0 | 2.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.584 | нд | 2.366 | 2.584 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,5 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Новлянка Селивановский район ( 2,534 км) | G_VLE-00049-425 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.93353 | 0.77469 | 0.24254 | 5.292 | 0.26045 | 2.5689 | 2.0729 | 0.38979 | 5.3673 | 0.32666 | 2.5689 | 2.0729 | 0.39886 | 0.89235 | 5.0585 | 0.89235 | 5.0585 | 0.73968 | 5.1247 | 5.0585 | 5.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Митины Деревеньки Вязниковский район (1,304 км) | G_VLE-00049-435 | С | 2020 | 2025 | 2025 | нд | 0.45124 | 0.18572 | 1.5859 | 0.17753 | 1.2148 | 0 | 0.19355 | 1.5893 | 0.17837 | 1.2148 | 0 | 0.19615 | 0.39938 | 1.4036 | 0.39938 | 1.4036 | 0.39851 | 1.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4036 | 1.4036 | 0 | нд | 1.4036 | 1.4036 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проекта в связи с уточнением накладных затрат в 2020 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Чулково Гороховецкий район (1,875 км) | G_VLE-00049-436 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.3567 | 0.1875 | 1.9399 | 0 | 0.22929 | 2.3567 | 0.1875 | 1.9399 | 0 | 0.22929 | 0.56454 | 2.3567 | 0.56454 | 2.3567 | 0.56454 | 2.3567 | 0 | 0 | 0.19564 | 0.19564 | 2.1611 | 2.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3567 | 2.3567 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д.Гонобилово Судогодский район (1,3 км) | G_VLE-00049-437 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.5996 | 0.13 | 1.4116 | 0 | 0.057957 | 1.5996 | 0.13 | 1.4116 | 0 | 0.057957 | 0.42874 | 1.5996 | 0.42874 | 1.5996 | 0.42874 | 1.5996 | 0.13494 | 0 | 1.4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5996 | нд | 1.4647 | 1.5996 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,7 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Новоселка Вязниковский район (6,463 км) | G_VLE-00049-445 | С | 2019 | 2025 | 2021 | 1.6469 | 1.3924 | 0.26067 | 7.8337 | 0.2197 | 6.7274 | 0 | 0.8866 | 8.8742 | 0.2197 | 6.7274 | 1.347 | 0.58011 | 1.5923 | 7.5738 | 1.5923 | 7.5738 | 1.3515 | 8.6135 | 0 | 8.6135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5738 | 0 | 0 | нд | 7.5738 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ п. Гашкино Гороховецкий район (1 км) | G_VLE-00049-446 | С | 2020 | 2025 | 2025 | нд | 0.3719 | 0.18093 | 1.2563 | 0.16712 | 0.97119 | 0 | 0.11794 | 1.2664 | 0.16682 | 0.97119 | 0 | 0.12842 | 0.28604 | 1.0855 | 0.28604 | 1.0855 | 0.31877 | 1.0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0855 | 1.0855 | 0 | нд | 1.0855 | 1.0855 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проекта в связи с уточнением накладных затрат в 2020 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Софряки Гороховецкий район (1,075 км) | G_VLE-00049-456 | С | 2020 | 2025 | 2025 | нд | 0.35145 | 0.14231 | 1.3505 | 0.14329 | 1.0804 | 0 | 0.12679 | 1.3456 | 0.13668 | 1.0804 | 0 | 0.12851 | 0.31314 | 1.2033 | 0.31314 | 1.2033 | 0.31428 | 1.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2033 | 1.2033 | 0 | нд | 1.2033 | 1.2033 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Брыкино Судогодский район (1,1 км) | G_VLE-00049-457 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.3535 | 0.11 | 1.1945 | 0 | 0.04904 | 1.3535 | 0.11 | 1.1945 | 0 | 0.04904 | 0.37183 | 1.3535 | 0.37183 | 1.3535 | 0.37183 | 1.3535 | 0.11418 | 0 | 1.2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3535 | нд | 1.2393 | 1.3535 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,4 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода с. Старый Двор Суздальский район (2,5 км) | G_VLE-00049-467 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.0762 | 0.25 | 2.7147 | 0 | 0.11146 | 3.0762 | 0.25 | 2.7147 | 0 | 0.11146 | 0.77012 | 3.0762 | 0.77012 | 3.0762 | 0.77012 | 3.0762 | 0.2595 | 0 | 2.8166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0762 | нд | 2.8166 | 3.0762 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 51,5 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с. Фоминки Гороховецкий район (6,742 км) | G_VLE-00049-475 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.2049 | 0.6742 | 6.5301 | 0 | 1.0006 | 8.2049 | 0.6742 | 6.5301 | 0 | 1.0006 | 2.0964 | 8.2049 | 2.0964 | 8.2049 | 2.0964 | 8.2049 | 0.69871 | 0 | 7.5062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2049 | нд | 7.5062 | 8.2049 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 51,6 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Слободищи Гороховецкий район (2,48 км) | G_VLE-00049-476 | С | 2020 | 2025 | 2025 | нд | 0.45627 | 0.26244 | 3.1145 | 0.25454 | 2.5685 | 0 | 0.29153 | 3.1134 | 0.25205 | 2.5685 | 0 | 0.2929 | 0.67169 | 2.851 | 0.67169 | 2.851 | 0.41781 | 2.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.851 | 2.851 | 0 | нд | 2.851 | 2.851 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода с. Андреевское Ю-Польский район (2,5 км) | G_VLE-00049-477 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.0762 | 0.25 | 2.7147 | 0 | 0.11146 | 3.0762 | 0.25 | 2.7147 | 0 | 0.11146 | 0.77012 | 3.0762 | 0.77012 | 3.0762 | 0.77012 | 3.0762 | 0.2595 | 0 | 2.8166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0762 | нд | 2.8166 | 3.0762 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Крутово Гороховецкий район (2,8 км) | G_VLE-00049-486 | С | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 1.0294 | 0.30947 | 3.5175 | 0.30308 | 2.8842 | 0 | 0.33025 | 5.0609 | 0.29722 | 2.8842 | 1.5472 | 0.33231 | 0.72883 | 3.2043 | 0.72883 | 3.2043 | 0.96644 | 4.7515 | 3.2043 | 0 | 0 | 4.7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.7515 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 54,5 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода с. Никульское Ю-Польский район (2,4 км) | G_VLE-00049-487 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.9531 | 0.24 | 2.6061 | 0 | 0.107 | 2.9531 | 0.24 | 2.6061 | 0 | 0.107 | 0.74166 | 2.9531 | 0.74166 | 2.9531 | 0.74166 | 2.9531 | 0.24912 | 0 | 2.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9531 | нд | 2.704 | 2.9531 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,6 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Отводново Гороховецкий район (2,44 км) | G_VLE-00049-506 | С | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 0.50824 | 0.27857 | 3.0653 | 0.28192 | 2.4956 | 0 | 0.28779 | 3.5875 | 0.26755 | 3.03 | 0 | 0.28994 | 0.62833 | 2.7745 | 0.62833 | 2.7745 | 0.46878 | 3.3089 | 2.7745 | 0 | 0 | 3.3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.3089 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 53,2 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Новишки Гороховецкий район (2,4 км) | G_VLE-00049-516 | С | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 0.21255 | 0.13908 | 2.9033 | 0.2383 | 2.3819 | 0 | 0.28307 | 1.454 | 0.12824 | 1.22 | 0 | 0.10578 | 0.6256 | 2.6563 | 0.6256 | 2.6563 | 0.19222 | 1.3149 | 2.6563 | 0 | 0 | 1.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.3149 | Уменьшение стоимости проекта в результате проведения торгово-закупочных процедур. Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 53,2 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Новосёлово Киржачский район (1,96 км) | G_VLE-00049-524 | С | 2018 | 2021 | 2021 | 0.6968 | 0.67217 | 0.50365 | 3.9377 | 0.35951 | 1.8296 | 1.45 | 0.29858 | 4.9672 | 0.35951 | 1.8296 | 2.46 | 0.31812 | 0.61113 | 3.4536 | 0.61113 | 3.4536 | 0.60402 | 4.4636 | 3.4536 | 4.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Васильчиково Гороховецкий район (1,8 км) | G_VLE-00049-526 | С | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 0.31135 | 0.17548 | 2.2483 | 0.16775 | 1.869 | 0 | 0.2116 | 2.1806 | 0.16503 | 1.869 | 0 | 0.14665 | 0.48403 | 2.069 | 0.48403 | 2.069 | 0.28629 | 2.0052 | 2.069 | 0 | 0 | 2.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.0052 | Уменьшение стоимости проекта в результате проведения торгово-закупочных процедур. Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 53,7 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Якутино Гороховецкий район (1,72 км) | G_VLE-00049-556 | С | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 0.50289 | 0.25566 | 2.1608 | 0.22965 | 1.7282 | 0 | 0.20286 | 3.6133 | 0.22562 | 3.161 | 0 | 0.22665 | 0.44772 | 1.9249 | 0.44772 | 1.9249 | 0.46731 | 3.3576 | 1.9249 | 0 | 0 | 3.3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.3576 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 51,1 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Чулково Гороховецкий район (8,24 км) | G_VLE-00049-566 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 10.357 | 0.824 | 8.5254 | 0 | 1.0076 | 10.357 | 0.824 | 8.5254 | 0 | 1.0076 | 2.4078 | 10.357 | 2.4078 | 10.357 | 2.4078 | 10.357 | 0 | 0 | 0.85978 | 0.85978 | 9.4972 | 9.4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.357 | 10.357 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Березницы Гороховецкий район (1,28 км) | G_VLE-00049-576 | С | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 0.26031 | 0.16055 | 1.6071 | 0.14734 | 1.3087 | 0 | 0.15097 | 1.7785 | 0.14803 | 1.512 | 0 | 0.11848 | 0.33865 | 1.4551 | 0.33865 | 1.4551 | 0.23681 | 1.618 | 1.4551 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.618 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 51,4 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Скрипино от КТП №168,203,269 Меленковский район (6,49 км) | G_VLE-00049-586 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.8022 | 0.649 | 6.6365 | 0 | 0.51672 | 7.8022 | 0.649 | 6.6365 | 0 | 0.51672 | 1.7965 | 7.8022 | 1.7965 | 7.8022 | 1.7965 | 7.8022 | 0 | 0 | 0.67717 | 0.67717 | 7.125 | 7.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.8022 | 7.8022 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ д. Ясная Поляна Александровский район (1,838 км) | G_VLE-00049-594 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 0.52407 | 0.52407 | 0.13404 | 2.283 | 0.2998 | 1.7189 | 0 | 0.26434 | 2.2837 | 0.2998 | 1.7189 | 0 | 0.26503 | 0.49346 | 2.1497 | 0.49346 | 2.1497 | 0.49331 | 2.1497 | 0 | 0 | 0.19312 | 0.19312 | 1.9565 | 1.9565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1497 | 2.1497 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проекта в связи с уточнением накладных затрат в 2020 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Папулино от КТП№158,157,159 Меленковский район (6 км) | G_VLE-00049-595 | С | 2019 | 2021 | 2022 | нд | 1.4635 | 0.75556 | 4.1498 | 0.41377 | 3.4791 | 0 | 0.25694 | 10.6305 | 0.41377 | 9.4428 | 0 | 0.77387 | 1.6376 | 3.3978 | 1.6376 | 3.3978 | 1.3595 | 9.8749 | 3.3978 | 0 | 0 | 9.8749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 9.8749 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 53,8 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Усад Меленковский район (7,15 км) | G_VLE-00049-596 | С | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 1.5265 | 0.46108 | 8.2176 | 0.70477 | 7.1906 | 0 | 0.32222 | 11.4079 | 0.44284 | 10.125 | 0 | 0.84009 | 1.9036 | 7.4869 | 1.9036 | 7.4869 | 1.4648 | 10.9468 | 7.4869 | 0 | 0 | 10.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 10.9468 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 51,2 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Крутцы Меленковский район (6,248 км) | G_VLE-00049-606 | С | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 1.829 | 0.51548 | 7.2602 | 0.60664 | 6.372 | 0 | 0.28158 | 9.8317 | 0.47529 | 8.666 | 0 | 0.69037 | 1.6704 | 6.6308 | 1.6704 | 6.6308 | 1.7331 | 9.3162 | 6.6308 | 0 | 0 | 9.3162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 9.3162 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 51 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Максимово Меленковский район (11,44 км) | G_VLE-00049-626 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 14.2521 | 1.144 | 12.4701 | 0 | 0.63801 | 14.2521 | 1.144 | 12.4701 | 0 | 0.63801 | 3.3135 | 14.2521 | 3.3135 | 14.2521 | 3.3135 | 14.2521 | 1.1856 | 0 | 13.0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2521 | нд | 13.0665 | 14.2521 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 54,1 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Лехтово от КТП № 1, 2, 291 Меленковский район (6,93 км) | G_VLE-00049-635 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.0086 | 0.693 | 6.7859 | 0 | 0.52972 | 8.0086 | 0.693 | 6.7859 | 0 | 0.52972 | 2.3012 | 8.0086 | 2.3012 | 8.0086 | 2.3012 | 8.0086 | 0 | 0 | 0.72309 | 0.72309 | 7.2855 | 7.2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.0086 | 8.0086 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода ст. Мстёра Вязниковский район (3,755 км) | G_VLE-00049-636 | С | 2020 | 2024 | 2024 | нд | 1.0273 | 0.38426 | 4.4528 | 0.379 | 3.9046 | 0 | 0.16924 | 4.4444 | 0.35429 | 3.9046 | 0 | 0.18555 | 1.0279 | 4.0602 | 1.0279 | 4.0602 | 0.93851 | 4.0602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0602 | 4.0602 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0602 | 4.0602 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода п. Мстёра Вязниковский район (6,611 км) | G_VLE-00049-656 | С | 2020 | 2024 | 2024 | нд | 2.6932 | 0.57009 | 7.7117 | 0.64401 | 6.7697 | 0 | 0.29794 | 7.6137 | 0.534 | 6.7697 | 0 | 0.30999 | 1.7717 | 7.0436 | 1.7717 | 7.0436 | 2.4915 | 7.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0436 | 7.0436 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.0436 | 7.0436 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП №164 д. Надеждино Селивановский район (1,87 км) | G_VLE-00049-666 | С | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 0.18824 | 0.05256 | 2.1842 | 0.14656 | 1.9534 | 0 | 0.084274 | 2.4525 | 0.05048 | 2.225 | 0 | 0.17702 | 0.54942 | 2.0308 | 0.54942 | 2.0308 | 0.1842 | 2.3999 | 2.0308 | 0 | 0 | 2.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.3999 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 54,5 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП № 16 д. Надеждино Селивановский район (1,892 км) | G_VLE-00049-676 | С | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 0.53369 | 0.24513 | 2.2089 | 0.14656 | 1.9771 | 0 | 0.085266 | 2.7135 | 0.23543 | 2.29 | 0 | 0.18809 | 0.55567 | 2.0555 | 0.55567 | 2.0555 | 0.48548 | 2.4684 | 2.0555 | 0 | 0 | 2.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.4684 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 54,4 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Толстиково от КТП № 83, 84, 176, 256 Меленковский район (7,66 км) | G_VLE-00049-685 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.8081 | 2.036 | 6.302 | 0 | 0.47014 | 8.8081 | 2.036 | 6.302 | 0 | 0.47014 | 2.5376 | 8.8081 | 2.5376 | 8.8081 | 2.5376 | 8.8081 | 0.87491 | 0 | 7.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8081 | нд | 7.9332 | 8.8081 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 53,5 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП № 113 п. Новый Ф №4 Ковровский район (1,3 км) | G_VLE-00049-695 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.5023 | 0.13 | 1.273 | 0 | 0.099365 | 1.5023 | 0.13 | 1.273 | 0 | 0.099365 | 0.47776 | 1.5023 | 0.47776 | 1.5023 | 0.47776 | 1.5023 | 0 | 0 | 0.13564 | 0.13564 | 1.3667 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5023 | 1.5023 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП 239 с. Крутово Ф№1 Ковровский район ( 1,414 км) | G_VLE-00049-705 | С | 2019 | 2021 | 2022 | 0.62972 | 0.76498 | 0.181 | 4.4336 | 0.26465 | 1.3715 | 2.7307 | 0.066759 | 3.6147 | 0.26465 | 0.37154 | 2.7307 | 0.2478 | 0.60413 | 4.2535 | 0.60413 | 4.2535 | 0.72667 | 3.4337 | 4.2535 | 0 | 0 | 3.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.4337 | Уменьшение стоимости проекта в результате проведения торгово-закупочных процедур. Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 54,2 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП 14 с. Маринино Ф № 1,2 Ковровский район (2,6 км) | G_VLE-00049-715 | С | 2019 | 2021 | 2022 | нд | 0.8988 | 0.20802 | 2.933 | 0.25965 | 2.5634 | 0 | 0.10998 | 2.934 | 0.25965 | 2.5634 | 0 | 0.11096 | 0.83535 | 2.726 | 0.83535 | 2.726 | 0.83507 | 2.726 | 2.726 | 0 | 0 | 2.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.726 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 54,8 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП №53 д. Высоково Селивановский район (3,74 км) | G_VLE-00049-716 | П | 2020 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0.36173 | 4.4346 | 0.37527 | 3.8908 | 0 | 0.16855 | 4.4346 | 0.36096 | 3.8908 | 0 | 0.18286 | 1.1229 | 4.4346 | 1.1229 | 4.4346 | 1.0313 | 4.0728 | 4.4346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0728 | нд | 0 | 4.0728 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,6 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода ст. Сарыево Вязниковский район (3,59 км) | G_VLE-00049-725 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 1.2472 | 1.2472 | 0.46708 | 7.0223 | 0.42411 | 6.4047 | 0 | 0.19346 | 7.3804 | 0.42411 | 6.4047 | 0 | 0.55159 | 1.1651 | 6.5602 | 1.1651 | 6.5602 | 1.1682 | 6.9133 | 6.5602 | 6.9133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП № 114 с. Малышево Селивановский район (2,97 км) | G_VLE-00049-726 | П | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.28566 | 3.5344 | 0.31599 | 3.0846 | 0 | 0.13385 | 3.4933 | 0.27435 | 3.0846 | 0 | 0.13435 | 0.82026 | 3.2076 | 0.82026 | 3.2076 | 0.82992 | 3.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2076 | 3.2076 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2076 | 3.2076 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Жарцы Вязниковский район (1,05 км) | G_VLE-00049-735 | С | 2020 | 2024 | 2024 | нд | 0.24719 | 0.17812 | 1.2012 | 0.16427 | 0.99143 | 0 | 0.045482 | 1.2112 | 0.16423 | 0.99143 | 0 | 0.055554 | 0.34126 | 1.0331 | 0.34126 | 1.0331 | 0.21084 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0331 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0331 | 1.0331 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проекта в связи с уточнением накладных затрат в 2020 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП № 195 п. Костенец Селивановский район (2,629 км) | G_VLE-00049-736 | С | 2020 | 2024 | 2022 | нд | 0.85752 | 0.023354 | 3.1286 | 0.2629 | 2.7472 | 0 | 0.11848 | 3.1286 | 0.2617 | 2.7472 | 0 | 0.11968 | 0.80684 | 3.1286 | 0.80684 | 3.1286 | 0.85112 | 3.1053 | 0 | 0.23955 | 0 | 2.8657 | 0 | 0 | 3.1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1286 | 2.8657 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от ЗТП № 194 п. Костенец Селивановский район (2,827 км) | G_VLE-00049-746 | С | 2020 | 2024 | 2022 | нд | 0.86316 | 0.30462 | 3.3642 | 0.2827 | 2.9541 | 0 | 0.1274 | 3.3619 | 0.29296 | 2.9418 | 0 | 0.12706 | 0.86316 | 3.3642 | 0.86316 | 3.3642 | 0.78495 | 3.0572 | 0 | 0 | 0 | 3.0572 | 0 | 0 | 3.3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3642 | 3.0572 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Ям Вязниковский район ( 2,227 км) | G_VLE-00049-755 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.66985 | 0.66985 | 0.19584 | 4.7854 | 0.10986 | 1.1204 | 3.5028 | 0.05238 | 3.7964 | 0.10986 | 1.1204 | 2.3378 | 0.22839 | 0.64257 | 4.5905 | 0.64257 | 4.5905 | 0.6353 | 3.6006 | 4.5905 | 3.6006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта в результате проведения торгово-закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода п Никологоры Вязниковский район (4,831 км) | G_VLE-00049-765 | С | 2019 | 2025 | 2021 | 1.9947 | 1.9947 | 0.44221 | 11.0043 | 0.41077 | 9.6821 | 0.77957 | 0.13192 | 11.022 | 0.41077 | 9.6821 | 0.77957 | 0.14956 | 1.9177 | 10.5798 | 1.9177 | 10.5798 | 1.9146 | 10.5798 | 0 | 10.5798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5798 | 0 | 0 | нд | 10.5798 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП №54 д. Высоково Селивановский район ( 1,277 км) | G_VLE-00049-775 | С | 2019 | 2021 | 2022 | 0.49647 | 0.59748 | 0.19341 | 3.6431 | 0.17576 | 1.7388 | 1.6516 | 0.076957 | 2.8337 | 0.17277 | 0.82878 | 1.6516 | 0.1805 | 0.47109 | 3.4569 | 0.47109 | 3.4569 | 0.5567 | 2.6402 | 3.4569 | 0 | 0 | 2.6402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.6402 | Уменьшение стоимости проекта в результате проведения торгово-закупочных процедур. Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Спасское Собинский район (2,86 км) | G_VLE-00049-776 | С | 2021 | 2024 | 2026 | нд | 0.87255 | 0 | 3.3876 | 0.27007 | 2.9886 | 0 | 0.12889 | 3.3876 | 0.28 | 2.9787 | 0 | 0.12889 | 0.87255 | 3.3876 | 0.87255 | 3.3876 | 0.87255 | 3.3876 | 0 | 0.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3876 | 0 | 0 | 0 | 3.0972 | нд | 3.3876 | 3.0972 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 54,6 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП №98 д. Высоково Селивановский район ( 0,515 км) | G_VLE-00049-785 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.29947 | 0.26407 | 0.16025 | 2.4176 | 0.14315 | 1.1018 | 1.1205 | 0.052062 | 2.5835 | 0.14315 | 1.1018 | 1.2805 | 0.058053 | 0.28037 | 2.2633 | 0.28037 | 2.2633 | 0.24769 | 2.4233 | 2.2633 | 2.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Буланово Собинский район (2,5 км) | G_VLE-00049-794 | П | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.20428 | 3.0296 | 0.42222 | 2.4124 | 0 | 0.19504 | 3.0307 | 0.42222 | 2.4124 | 0 | 0.19608 | 0.68906 | 2.8264 | 0.68906 | 2.8264 | 0.68883 | 2.8264 | 0 | 0 | 0.26211 | 0.26211 | 2.5643 | 2.5643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8264 | 2.8264 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проекта в связи с уточнением накладных затрат в 2020 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП № 112 с. Малышево Селивановский район ( 1,483 км) | G_VLE-00049-795 | С | 2019 | 2021 | 2022 | 0.66937 | 0.81447 | 0.20299 | 3.6285 | 0.23968 | 2.1402 | 1.1541 | 0.094525 | 3.6295 | 0.23968 | 2.1402 | 1.1541 | 0.095479 | 0.6321 | 3.4265 | 0.6321 | 3.4265 | 0.76891 | 3.4265 | 3.4265 | 0 | 0 | 3.4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.4265 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 54 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Дмитриково Камешковский район (2,75 км) | G_VLE-00049-796 | С | 2021 | 2024 | 2026 | нд | 0.84125 | 0 | 3.19 | 0.19244 | 2.8737 | 0 | 0.12393 | 3.19 | 0.19244 | 2.8737 | 0 | 0.12393 | 0.84125 | 3.19 | 0.84125 | 3.19 | 0.84125 | 3.19 | 0 | 0.20244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 2.9876 | нд | 3.19 | 2.9876 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 51 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Артюшино Собинский район (1,7 км) | G_VLE-00049-804 | П | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.20428 | 2.0627 | 0.34222 | 1.5843 | 0 | 0.13624 | 2.0638 | 0.34222 | 1.5843 | 0 | 0.13728 | 0.45275 | 1.8595 | 0.45275 | 1.8595 | 0.45253 | 1.8595 | 0 | 0 | 0.17864 | 0.17864 | 1.6808 | 1.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8595 | 1.8595 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проекта в связи с уточнением накладных затрат в 2020 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП № 163 с. Малышево Селивановский район ( 1,615 км) | G_VLE-00049-805 | С | 2019 | 2021 | 2022 | 0.69339 | 0.84308 | 0.2391 | 3.7838 | 0.22083 | 2.3914 | 1.0674 | 0.10408 | 3.7849 | 0.22083 | 2.3914 | 1.0674 | 0.1052 | 0.64978 | 3.5458 | 0.64978 | 3.5458 | 0.78982 | 3.5458 | 3.5458 | 0 | 0 | 3.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.5458 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,4 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП № 142 с. Малышево Селивановский район ( 1,861 км) | G_VLE-00049-815 | С | 2019 | 2021 | 2022 | 0.97572 | 1.2012 | 0.21255 | 5.2462 | 0.19631 | 2.9595 | 1.9688 | 0.12162 | 5.2472 | 0.19631 | 2.9595 | 1.9688 | 0.12262 | 0.93637 | 5.0346 | 0.93637 | 5.0346 | 1.1525 | 5.0346 | 5.0346 | 0 | 0 | 5.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 5.0346 | Изменения срока реализации в связи с планируемой оплатой кредиторской задолженности.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода с. Санино Петушинский район (2,31 км) | G_VLE-00049-826 | С | 2021 | 2024 | 2022 | нд | 0.71609 | 0 | 2.749 | 0.23844 | 2.4064 | 0 | 0.1041 | 2.749 | 0.23844 | 2.4064 | 0 | 0.1041 | 0.71609 | 2.749 | 0.71609 | 2.749 | 0.71609 | 2.749 | 0 | 0.24684 | 0 | 2.5022 | 0 | 0 | 2.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.749 | 2.5022 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Бурыкино Собинский район (2,3 км) | G_VLE-00049-834 | П | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.17135 | 2.786 | 0.37444 | 2.2324 | 0 | 0.17915 | 2.7869 | 0.37444 | 2.2324 | 0 | 0.18002 | 0.63793 | 2.6155 | 0.63793 | 2.6155 | 0.63773 | 2.6155 | 0 | 0 | 0.24105 | 0.24105 | 2.3745 | 2.3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6155 | 2.6155 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проекта в связи с уточнением накладных затрат в 2020 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Бухолово Собинский район (2,1 км) | G_VLE-00049-835 | С | 2019 | 2022 | 2021 | нд | 0.73377 | 0.23691 | 2.3858 | 0.21881 | 2.0744 | 0 | 0.092568 | 5.5589 | 0.21881 | 2.0744 | 2.9 | 0.36566 | 0.66404 | 2.15 | 0.66404 | 2.15 | 0.7025 | 5.3219 | 0 | 5.3219 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.15 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода с. Ратмирово Собинский район (4,2 км) | G_VLE-00049-844 | П | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.24609 | 5.0849 | 0.631 | 4.1306 | 0 | 0.32328 | 5.0861 | 0.631 | 4.1306 | 0 | 0.32454 | 1.1811 | 4.84 | 1.1811 | 4.84 | 1.1808 | 4.84 | 0 | 0 | 0.43975 | 0.43975 | 4.4003 | 4.4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.84 | 4.84 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проекта в связи с уточнением накладных затрат в 2020 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Захарино Собинский район (1,9 км) | G_VLE-00049-845 | С | 2019 | 2022 | 2021 | нд | 0.27606 | 0.15739 | 2.1549 | 0.11198 | 1.9289 | 0.033384 | 0.080662 | 2.1557 | 0.11198 | 1.9289 | 0.033384 | 0.081402 | 0.62323 | 1.9983 | 0.62323 | 1.9983 | 0.25591 | 1.9983 | 0 | 1.9983 | 1.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9983 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Пекша Петушинский район (2,09 км) | G_VLE-00049-846 | С | 2021 | 2024 | 2022 | нд | 0.65349 | 0 | 2.4872 | 0.2258 | 2.1672 | 0 | 0.094189 | 2.4872 | 0.2258 | 2.1672 | 0 | 0.094189 | 0.65349 | 2.4872 | 0.65349 | 2.4872 | 0.65349 | 2.4872 | 0 | 0.2334 | 0 | 2.2538 | 0 | 0 | 2.4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4872 | 2.2538 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Таратинка Собинский район (1,9 км) | G_VLE-00049-854 | П | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.1405 | 2.3026 | 0.30667 | 1.8484 | 0 | 0.14754 | 2.3034 | 0.30667 | 1.8484 | 0 | 0.14825 | 0.52725 | 2.1629 | 0.52725 | 2.1629 | 0.52709 | 2.1629 | 0 | 0 | 0.19911 | 0.19911 | 1.9638 | 1.9638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1629 | 2.1629 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проекта в связи с уточнением накладных затрат в 2020 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП-279 в д. Алепино Собинского района (2,26 км) | G_VLE-00049-855 | С | 2019 | 2025 | 2021 | 0.6787 | 0.6787 | 0.37524 | 4.4822 | 0.58186 | 3.2212 | 0.56761 | 0.11159 | 4.096 | 0.58186 | 3.2212 | 0 | 0.29299 | 0.62371 | 4.119 | 0.62371 | 4.119 | 0.61652 | 3.7208 | 0 | 3.7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.119 | 0 | 0 | нд | 4.119 | 0 | Уменьшение стоимости проекта в результате проведения торгово-закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП-184 в д. Головино Собинского района (1,7 км) | G_VLE-00049-865 | С | 2019 | 2022 | 2021 | нд | 0.21034 | 0.14484 | 2.054 | 0.051689 | 1.8433 | 0.082089 | 0.076904 | 2.0546 | 0.051689 | 1.8433 | 0.082089 | 0.077585 | 0.59736 | 1.9098 | 0.59736 | 1.9098 | 0.19551 | 1.9098 | 0 | 1.9098 | 1.9098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9098 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП-170 в д. Б. Острова Собинского района (2,077 км) | G_VLE-00049-885 | С | 2019 | 2022 | 2021 | нд | 0.32009 | 0.158 | 2.5075 | 0.14593 | 2.2686 | 0 | 0.092924 | 2.5082 | 0.14593 | 2.2686 | 0 | 0.093667 | 0.72388 | 2.3502 | 0.72388 | 2.3502 | 0.29993 | 2.3502 | 0 | 2.3502 | 2.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3502 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода д. Глубоково Петушинский район (1,54 км) | G_VLE-00049-886 | С | 2021 | 2024 | 2022 | нд | 0.49703 | 0 | 1.8321 | 0.19417 | 1.5685 | 0 | 0.069402 | 1.8321 | 0.19417 | 1.5685 | 0 | 0.069402 | 0.49703 | 1.8321 | 0.49703 | 1.8321 | 0.49703 | 1.8321 | 0 | 0.19977 | 0 | 1.6323 | 0 | 0 | 1.8321 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8321 | 1.6323 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода от КТП-182 в д. Кузнецы Собинского района (0,92 км) | G_VLE-00049-926 | С | 2021 | 2024 | 2022 | нд | 0.27092 | 0 | 1.1647 | 0.14732 | 0.97328 | 0 | 0.044117 | 1.1647 | 0.14732 | 0.97328 | 0 | 0.044117 | 0.27092 | 1.1647 | 0.27092 | 1.1647 | 0.27092 | 1.1647 | 0 | 0.15066 | 0 | 1.0141 | 0 | 0 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1647 | 1.0141 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ с заменой опор, провода п. Стёпанцево Вязниковского района. (3,35 км) | G_VLE-00049-936 | С | 2020 | 2024 | 2022 | нд | 0.84313 | 0.31327 | 3.7154 | 0.33668 | 3.238 | 0 | 0.14066 | 3.6919 | 0.30087 | 3.238 | 0 | 0.15306 | 0.8642 | 3.7154 | 0.8642 | 3.7154 | 0.77159 | 3.3787 | 0 | 0 | 0 | 3.3787 | 0 | 0 | 3.7154 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7154 | 3.3787 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ПС Юрьев-Польская с. Красное Юрьев-Польский р-н (0,4 км) (хозспособ) | L_VLE-00049-945 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0.045788 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.045788 | 0 | 0.027914 | 0 | 0.017874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №34 д.Лучки Юрьев-Польский р-н(0,1 км) (хозспособ) | L_VLE-00049-946 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2 | 0.01 | 0.09 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием объекта. Акт технического освидетельствования от 14.08.2020. Деревянные опоры имеют загнивание, на ж/б приставках трещины и сколы, на изоляторах трещины и сколы, провод имеет следы оплавления и скрутки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Лухтоново Юрьев-Польский р-н (0,2 км) (хозспособ) | L_VLE-00049-955 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2 | 0.01 | 0.09 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием объекта. Акт технического освидетельствования от 14.08.2020. Деревянные опоры имеют загнивание, на ж/б приставках трещины и сколы, на изоляторах трещины и сколы, провод имеет следы оплавления и скрутки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Маренкино Александровский р-н(0,6 км) (хозспособ) | L_VLE-00049-956 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9 | 0.045 | 0.405 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | нд | 0.9 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием объекта. Акт технического освидетельствования от 14.08.2020. Деревянные опоры имеют загнивание, на ж/б приставках трещины и сколы, на изоляторах трещины и сколы, провод имеет следы оплавления и скрутки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Песьяне Киржачский р-н (1,2 км) | L_VLE-00049-965 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | 0.125 | 1.125 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | нд | 2.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием объекта. Акт технического освидетельствования от 14.08.2020. Деревянные опоры имеют загнивание, на ж/б приставках трещины и сколы, на изоляторах трещины и сколы, провод имеет следы оплавления и скрутки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Байгуши Судогодский р-н (0,4 км) (хозспособ) | L_VLE-00049-966 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | 0.025 | 0.225 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием объекта. Акт технического освидетельствования от 14.08.2020. Деревянные опоры имеют загнивание, на ж/б приставках трещины и сколы, на изоляторах трещины и сколы, провод имеет следы оплавления и скрутки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Кипрево Киржачский р-н (4,5 км) | L_VLE-00049-975 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9 | 0.45 | 4.05 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | нд | 9 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием объекта. Акт технического освидетельствования от 14.08.2020. Деревянные опоры имеют загнивание, на ж/б приставках трещины и сколы, на изоляторах трещины и сколы, провод имеет следы оплавления и скрутки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Марково Юрьев-Польский р-н (0,4 км) (хозспособ) | L_VLE-00049-976 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.02 | 0.18 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием объекта. Акт технического освидетельствования от 14.08.2020. Деревянные опоры имеют загнивание, на ж/б приставках трещины и сколы, на изоляторах трещины и сколы, провод имеет следы оплавления и скрутки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Дроздово Юрьев-Польский р-н (0,15 км) (хозспособ) | L_VLE-00049-986 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2 | 0.01 | 0.09 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием объекта. Акт технического освидетельствования от 14.08.2020. Деревянные опоры имеют загнивание, на ж/б приставках трещины и сколы, на изоляторах трещины и сколы, провод имеет следы оплавления и скрутки.
1.2.2.1 | Техперевооружение ВЛ 110 с выносом (ВЛ 110 кВ Городская 1,2; ВЛ 110 кВ Н.Александрово 1,2; ВЛ 110 кВ Окружная 1,2; ВЛ 110 кВ Районная 1,2; ВЛ 110 кВ Районная-Западная 1,2 цепь; ВЛ 110кВ Районная-Пенкино, Боголюбово; ВЛ 110кВ Городская 3; ВЛ 110 кВ Суздальская 1,2; ВЛ 110 кВ Тракторная 1,2) (протяженность 4,65 км) по дог. оказания доп. услуг №331024796 от 16.09.2020 (Заявитель - ПАО "ФСК ЕЭС"-МЭС Центра) | J_VLE-00119-003 | С | 2019 | 2020 | 2022 | нд | нд | 12.3689 | 21.0912 | 18.6145 | 0 | 0 | 2.4767 | 132.5453 | 8.4205 | 46.8464 | 71.012 | 6.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4028 | 120.1763 | 0 | 49.8644 | 0 | 70.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 70.312 | Увеличение стоимости связано с разработкой ПСД Распоряжение 148 от 25.02.2020 и доведения дополнительного источника по договору оказания дополнительных услуг на выносы ВЛ 110 кВ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с выносом (ВЛ 110 кВ Покров – Усад ,ВЛ 110 кВ Базовая – Покров,ВЛ 110 кВ Петушки – Покров,ВЛ 110 кВ Владимирская – Ворша с отпайками, ВЛ 110 кВ Владимирская – Ундол с отпайками,ВЛ 110 кВ Владимирская – Базовая,ВЛ 110 кВ Гусь-Судогда,ВЛ 110 кВ Стрелочная-Борисовская протяженностью 5,265 км по дог. оказания доп. услуг (Заявитель - ГК «Автодор» ( № 331027676 от 22.12.2020 г.) | L_VLE-00119-004 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 139.1978 | 6 | 40 | 92.1978 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.1978 | нд | 139.1978 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен с целью исполнения договора дополнительных услуг - Договор № 331027676 от 22.12.2020 г
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ с выносом (ВЛ 35 кВ Усад-Городская, наименование объекта основных средств: ВЛ-35 кВ Усад-Городская,ВЛ 35 кВ Костино-Кибирёво,ВЛ 35 кВ Базовая-Караваево,ВЛ 35 кВ Бараки-Головино,ВЛ 35 кВ Мошок-Воровского,ВЛ 35 кВ Борисовская – Северная I цепь; ВЛ 35 кВ Борисовская – Северная II цепь протяженностью 3,63 км по дог. оказания доп. услуг г (Заявитель - ГК «Автодор» ( № 331027676 от 22.12.2020 г.) | L_VLE-00119-100 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.5716 | 2 | 10 | 16.3716 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5716 | нд | 28.5716 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен с целью исполнения договора дополнительных услуг - Договор № 331027676 от 22.12.2020 г
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Легково-Макарово (23,4 км.) | L_VLE-00125-004 | П | 2021 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 194.22 | 30 | 110.62 | 40 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2484 | 194.22 | нд | 30 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 164.22 | нд | нд | 164.22 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием объекта. Акт ТО от 23.01.2019. Трещины в изоляторах. Коррозия траверсов опор.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Макарово-Кольчугино (14,9 км.) | L_VLE-00125-005 | П | 2021 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 123.707 | 24.3694 | 65.1975 | 25.4777 | 8.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.707 | нд | 18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 105.707 | нд | нд | 105.707 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием объекта. Акт ТО от 23.01.2019. Трещины в изоляторах. Коррозия траверсов опор.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ундол-Мишеронь отпайка Копнино (1 км.) | K_VLE-00125-006 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 13.6 | 1 | 3.077 | 9 | 0.52302 | 13.6 | 1 | 3.077 | 9 | 0.52302 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6 | 0 | нд | 13.6 | 13.6 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Базовая-Петушки (0,25 км) | L_VLE-00125-007 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | 1 | 3.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 1 | нд | 4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием объекта. Акт ТО от 23.01.2019. Трещины в изоляторах. Коррозия траверсов опор.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Владимирская-Ундол (0,16 км) | L_VLE-00125-008 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.5 | 3.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0.5 | нд | 3.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.5 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием объекта. Акт ТО от 28.01.2019. Трещины в изоляторах. Коррозия траверсов опор.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Покров-Городская (0,145 км) | L_VLE-00125-009 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.5 | 3.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0.5 | нд | 3.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.5 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием объекта. Акт ТО от 28.01.2019. Трещины в изоляторах. Коррозия траверсов опор.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 110 кВ Небылое с заменой опор и провода Ю-Польский р-н (протяженность 1,53 км) | J_VLE-60046-006 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.8187 | 0.196 | 2.6037 | 0 | 0.019 | 2.8187 | 0.196 | 2.6037 | 0 | 0.019 | 0.37638 | 2.8187 | 0.37638 | 2.8187 | 0.37638 | 2.8187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8187 | 2.8187 | 0 | нд | 2.8187 | 2.8187 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 603 ПС 35 кВ Красное Эхо с заменой опор и провода Гусевской р-н (протяженность 11,2 км) | J_VLE-60046-007 | П | 2025 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 21.3348 | 1.488 | 19.7728 | 0 | 0.074 | 21.3348 | 1.488 | 19.7728 | 0 | 0.074 | 3.932 | 21.3348 | 3.932 | 21.3348 | 3.932 | 21.3348 | 0 | 0 | 21.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3348 | 0 | нд | 21.3348 | 21.3348 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 53,4 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 616 ПС 110 кВ Мелехово с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 1,7 км) | J_VLE-60046-008 | П | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.3484 | 0.234 | 3.1024 | 0 | 0.012 | 3.3484 | 0.234 | 3.1024 | 0 | 0.012 | 0.5911 | 3.3484 | 0.5911 | 3.3484 | 0.5911 | 3.3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3484 | нд | 3.3484 | 3.3484 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ПС Покров ф.119 КЛ-10 кВ, ААШВ-3х120 (до ЦРП Вольгинский) Петушинский р-н (протяженность 2 км) | J_VLE-60046-009 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.5313 | 0.233 | 3.0903 | 0 | 0.208 | 3.5313 | 0.233 | 3.0903 | 0 | 0.208 | 0.5082 | 3.5313 | 0.5082 | 3.5313 | 0.5082 | 3.5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5313 | 3.5313 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5313 | 3.5313 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 110 кВ Юрьев Польская с заменой опор и провода Ю-Польский р-н (протяженность 6 км) | J_VLE-60046-016 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 11.0535 | 0.769 | 10.2125 | 0 | 0.072 | 11.0535 | 0.769 | 10.2125 | 0 | 0.072 | 1.9152 | 11.0535 | 1.9152 | 11.0535 | 1.9152 | 11.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0535 | 11.0535 | 0 | нд | 11.0535 | 11.0535 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 110 кВ Вашутино с заменой опор и провода Гусевской р-н (протяженность 5,667 км) | J_VLE-60046-017 | П | 2025 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 10.795 | 0.753 | 10.004 | 0 | 0.038 | 10.795 | 0.753 | 10.004 | 0 | 0.038 | 1.9895 | 10.795 | 1.9895 | 10.795 | 1.9895 | 10.795 | 0 | 0 | 10.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.795 | 0 | нд | 10.795 | 10.795 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 54,6 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 ПС 110 кВ Достижение с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 3,54 км) | J_VLE-60046-018 | П | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.9726 | 0.486 | 6.4626 | 0 | 0.024 | 6.9726 | 0.486 | 6.4626 | 0 | 0.024 | 1.2309 | 6.9726 | 1.2309 | 6.9726 | 1.2309 | 6.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9726 | нд | 6.9726 | 6.9726 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 53,9 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ПС Покров ф.114 КЛ-10 кВ, ААШВ-3х120 (до ЦРП Вольгинский) Петушинский р-н (протяженность 2 км) | J_VLE-60046-019 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.5313 | 0.233 | 3.0903 | 0 | 0.208 | 3.5313 | 0.233 | 3.0903 | 0 | 0.208 | 0.5082 | 3.5313 | 0.5082 | 3.5313 | 0.5082 | 3.5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5313 | 3.5313 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5313 | 3.5313 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1007 ПС 35 кВ Сима с заменой опор и провода Ю-Польский р-н (протяженность 8 км) | J_VLE-60046-026 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 14.738 | 1.025 | 13.618 | 0 | 0.095 | 14.738 | 1.025 | 13.618 | 0 | 0.095 | 1.968 | 14.738 | 1.968 | 14.738 | 1.968 | 14.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.738 | 14.738 | 0 | нд | 14.738 | 14.738 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1005 ПС 35 кВ Воровского с заменой опор и провода Гусевской р-н (протяженность 10,05 км) | J_VLE-60046-027 | П | 2019 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.073368 | 19.1442 | 0.030312 | 19.0462 | 0 | 0.067688 | 19.1442 | 0.030312 | 0.55691 | 18.4893 | 0.067688 | 3.5147 | 19.0708 | 3.5147 | 19.0708 | 3.5147 | 19.0708 | 0 | 0 | 19.0708 | 0 | 0 | 19.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.0708 | 19.0708 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,3 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 31 ПС 110 кВ Достижение с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 4,9 км) | J_VLE-60046-028 | П | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 9.6513 | 0.673 | 8.9453 | 0 | 0.033 | 9.6513 | 0.673 | 8.9453 | 0 | 0.033 | 1.7038 | 9.6513 | 1.7038 | 9.6513 | 1.7038 | 9.6513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6513 | нд | 9.6513 | 9.6513 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 54,5 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 108 КЛ-10 кВ, ААБ-3х50 (до ЗТП№53) Петушинский р-н (протяженность 0,03 км) | J_VLE-60046-029 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.045933 | 0.003 | 0.040933 | 0 | 0.002 | 0.045933 | 0.003 | 0.040933 | 0 | 0.002 | 0.00661 | 0.045933 | 0.00661 | 0.045933 | 0.00661 | 0.045933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045933 | 0.045933 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.045933 | 0.045933 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 35 кВ Энтузиаст с заменой опор и провода Ю-Польский р-н (протяженность 1,1 км) | J_VLE-60046-036 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.0265 | 0.141 | 1.8715 | 0 | 0.014 | 2.0265 | 0.141 | 1.8715 | 0 | 0.014 | 0.35112 | 2.0265 | 0.35112 | 2.0265 | 0.35112 | 2.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0265 | 2.0265 | 0 | нд | 2.0265 | 2.0265 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 35 кВ Татарово с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 1,2 км) | J_VLE-60046-037 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.2859 | 0.159 | 2.1179 | 0 | 0.009 | 2.2859 | 0.159 | 2.1179 | 0 | 0.009 | 0.42128 | 2.2859 | 0.42128 | 2.2859 | 0.42128 | 2.2859 | 0 | 0 | 2.2859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2859 | нд | 2.2859 | 2.2859 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,5 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 110 кВ Мстера с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 0,5 км) | J_VLE-60046-038 | П | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.98483 | 0.069 | 0.91183 | 0 | 0.004 | 0.98483 | 0.069 | 0.91183 | 0 | 0.004 | 0.17385 | 0.98483 | 0.17385 | 0.98483 | 0.17385 | 0.98483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98483 | нд | 0.98483 | 0.98483 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,5 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 111 КЛ-10 кВ, ААБ-3х50 (до ЗТП№53) Петушинский р-н (протяженность 0,03 км) | J_VLE-60046-039 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.045933 | 0.003 | 0.040933 | 0 | 0.002 | 0.045933 | 0.003 | 0.040933 | 0 | 0.002 | 0.00661 | 0.045933 | 0.00661 | 0.045933 | 0.00661 | 0.045933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045933 | 0.045933 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.045933 | 0.045933 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 35 кВ Сима с заменой опор и провода Ю-Польский р-н (протяженность 1,3 км) | J_VLE-60046-046 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.3949 | 0.167 | 2.2119 | 0 | 0.016 | 2.3949 | 0.167 | 2.2119 | 0 | 0.016 | 0.41496 | 2.3949 | 0.41496 | 2.3949 | 0.41496 | 2.3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3949 | 2.3949 | 0 | нд | 2.3949 | 2.3949 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 35 кВ Кривицы с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 3,9 км) | J_VLE-60046-047 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.4291 | 0.518 | 6.8851 | 0 | 0.026 | 7.4291 | 0.518 | 6.8851 | 0 | 0.026 | 1.3692 | 7.4291 | 1.3692 | 7.4291 | 1.3692 | 7.4291 | 0 | 0 | 7.4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4291 | нд | 7.4291 | 7.4291 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,7 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 35 кВ Мстера с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 10,3 км) | J_VLE-60046-048 | П | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 20.2875 | 1.415 | 18.8045 | 0 | 0.068 | 20.2875 | 1.415 | 18.8045 | 0 | 0.068 | 3.5814 | 20.2875 | 3.5814 | 20.2875 | 3.5814 | 20.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2875 | нд | 20.2875 | 20.2875 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 54,5 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 110 КЛ-10 кВ, ААШВ-3х70 (до ЗТП№26) Петушинский р-н (протяженность 1,3 км) | J_VLE-60046-049 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.1526 | 0.142 | 1.8836 | 0 | 0.127 | 2.1526 | 0.142 | 1.8836 | 0 | 0.127 | 0.30978 | 2.1526 | 0.30978 | 2.1526 | 0.30978 | 2.1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1526 | 2.1526 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1526 | 2.1526 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 110 кВ Небылое с заменой опор и провода Ю-Польский р-н (протяженность 0,5 км) | J_VLE-60046-056 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.92113 | 0.064 | 0.85013 | 0 | 0.007 | 0.92113 | 0.064 | 0.85013 | 0 | 0.007 | 0.1596 | 0.92113 | 0.1596 | 0.92113 | 0.1596 | 0.92113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92113 | 0.92113 | 0 | нд | 0.92113 | 0.92113 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Кривицы с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 3,1 км) | J_VLE-60046-057 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.9052 | 0.412 | 5.4722 | 0 | 0.021 | 5.9052 | 0.412 | 5.4722 | 0 | 0.021 | 1.0883 | 5.9052 | 1.0883 | 5.9052 | 1.0883 | 5.9052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9052 | 5.9052 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.9052 | 5.9052 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 102 ПС 110 кВ Кр. Октябрь с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 5 км) | J_VLE-60046-058 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.8483 | 0.687 | 9.1283 | 0 | 0.033 | 9.8483 | 0.687 | 9.1283 | 0 | 0.033 | 1.7385 | 9.8483 | 1.7385 | 9.8483 | 1.7385 | 9.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8483 | 9.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.8483 | 9.8483 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 101 КЛ-10 кВ, ААШВ-3х70 (до ЗТП№26) Петушинский р-н (протяженность 1,3 км) | J_VLE-60046-059 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.1526 | 0.142 | 1.8836 | 0 | 0.127 | 2.1526 | 0.142 | 1.8836 | 0 | 0.127 | 0.30978 | 2.1526 | 0.30978 | 2.1526 | 0.30978 | 2.1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1526 | 2.1526 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1526 | 2.1526 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 110 кВ Небылое с заменой опор и провода Ю-Польский р-н (протяженность 4,89 км) | J_VLE-60046-066 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 9.0086 | 0.626 | 8.3236 | 0 | 0.059 | 9.0086 | 0.626 | 8.3236 | 0 | 0.059 | 1.5609 | 9.0086 | 1.5609 | 9.0086 | 1.5609 | 9.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0086 | 9.0086 | 0 | нд | 9.0086 | 9.0086 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1005 ПС 110 кВ Борисовская с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 0,5 км) | J_VLE-60046-067 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.95245 | 0.066 | 0.88245 | 0 | 0.004 | 0.95245 | 0.066 | 0.88245 | 0 | 0.004 | 0.17553 | 0.95245 | 0.17553 | 0.95245 | 0.17553 | 0.95245 | 0 | 0 | 0.95245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95245 | нд | 0.95245 | 0.95245 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 53,7 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 104 ПС 110 кВ Кр. Октябрь с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 1 км) | J_VLE-60046-068 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.9697 | 0.137 | 1.8257 | 0 | 0.007 | 1.9697 | 0.137 | 1.8257 | 0 | 0.007 | 0.3477 | 1.9697 | 0.3477 | 1.9697 | 0.3477 | 1.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9697 | 1.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9697 | 1.9697 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 107 КЛ-10 кВ, ААБ-3х50 (до ЗТП№175) Петушинский р-н (протяженность 0,3 км) | J_VLE-60046-069 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.45933 | 0.03 | 0.40233 | 0 | 0.027 | 0.45933 | 0.03 | 0.40233 | 0 | 0.027 | 0.066105 | 0.45933 | 0.066105 | 0.45933 | 0.066105 | 0.45933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45933 | 0.45933 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.45933 | 0.45933 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 107 ПС 110 кВ Юрьев Польская с заменой опор и провода Ю-Польский р-н (протяженность 1,2 км) | J_VLE-60046-076 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.2107 | 0.154 | 2.0417 | 0 | 0.015 | 2.2107 | 0.154 | 2.0417 | 0 | 0.015 | 0.38304 | 2.2107 | 0.38304 | 2.2107 | 0.38304 | 2.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2107 | 2.2107 | 0 | нд | 2.2107 | 2.2107 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 35 кВ Татарово с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 1,5 км) | J_VLE-60046-077 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.8573 | 0.199 | 2.6473 | 0 | 0.011 | 2.8573 | 0.199 | 2.6473 | 0 | 0.011 | 0.5266 | 2.8573 | 0.5266 | 2.8573 | 0.5266 | 2.8573 | 0 | 0 | 2.8573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8573 | нд | 2.8573 | 2.8573 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 53,1 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 104 ПС 110 кВ Кр. Октябрь с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 3 км) | J_VLE-60046-078 | П | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.909 | 0.412 | 5.477 | 0 | 0.02 | 5.909 | 0.412 | 5.477 | 0 | 0.02 | 1.0431 | 5.909 | 1.0431 | 5.909 | 1.0431 | 5.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.909 | 0 | 0 | 5.909 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.909 | 5.909 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 104 КЛ-10 кВ, ААБ-3х50 (до ЗТП№175) Петушинский р-н (протяженность 0,3 км) | J_VLE-60046-079 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.45933 | 0.03 | 0.40233 | 0 | 0.027 | 0.45933 | 0.03 | 0.40233 | 0 | 0.027 | 0.066105 | 0.45933 | 0.066105 | 0.45933 | 0.066105 | 0.45933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45933 | 0.45933 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.45933 | 0.45933 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Авдотьино с заменой опор и провода Ю-Польский р-н (протяженность 1,2 км) | J_VLE-60046-086 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.2107 | 0.154 | 2.0417 | 0 | 0.015 | 2.2107 | 0.154 | 2.0417 | 0 | 0.015 | 0.38304 | 2.2107 | 0.38304 | 2.2107 | 0.38304 | 2.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2107 | 2.2107 | 0 | нд | 2.2107 | 2.2107 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 35 кВ Кривицы с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 8,03 км) | J_VLE-60046-087 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 15.2963 | 1.067 | 14.1763 | 0 | 0.053 | 15.2963 | 1.067 | 14.1763 | 0 | 0.053 | 2.8191 | 15.2963 | 2.8191 | 15.2963 | 2.8191 | 15.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2963 | 15.2963 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.2963 | 15.2963 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1006 ПС 35 кВ Пролетарская с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 17,6 км) | J_VLE-60046-088 | П | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 34.666 | 2.419 | 32.132 | 0 | 0.115 | 34.666 | 2.419 | 32.132 | 0 | 0.115 | 6.1196 | 34.666 | 6.1196 | 34.666 | 6.1196 | 34.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.666 | 0 | 0 | 34.666 | 0 | 0 | 0 | нд | 34.666 | 34.666 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 102 КЛ-10 кВ, ААБ-3х50 (до ЗТП№159) Петушинский р-н (протяженность 0,3 км) | J_VLE-60046-089 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.45933 | 0.03 | 0.40233 | 0 | 0.027 | 0.45933 | 0.03 | 0.40233 | 0 | 0.027 | 0.066105 | 0.45933 | 0.066105 | 0.45933 | 0.066105 | 0.45933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45933 | 0.45933 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.45933 | 0.45933 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 102 ПС 110 кВ Ю Польская с заменой опор и провода Ю-Польский р-н (протяженность 0,08 км) | J_VLE-60046-096 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.14738 | 0.01 | 0.13538 | 0 | 0.002 | 0.14738 | 0.01 | 0.13538 | 0 | 0.002 | 0.025535 | 0.14738 | 0.025535 | 0.14738 | 0.025535 | 0.14738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14738 | 0.14738 | 0 | нд | 0.14738 | 0.14738 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1007 ПС 35 кВ ГКС с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 1,95 км) | J_VLE-60046-097 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.7145 | 0.259 | 3.4415 | 0 | 0.014 | 3.7145 | 0.259 | 3.4415 | 0 | 0.014 | 0.68458 | 3.7145 | 0.68458 | 3.7145 | 0.68458 | 3.7145 | 0 | 0 | 3.7145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7145 | нд | 3.7145 | 3.7145 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 51,8 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1006 ПС 35 кВ Пролетарская с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 3 км) | J_VLE-60046-098 | П | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.909 | 0.412 | 5.477 | 0 | 0.02 | 5.909 | 0.412 | 5.477 | 0 | 0.02 | 1.0431 | 5.909 | 1.0431 | 5.909 | 1.0431 | 5.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.909 | 0 | 0 | 5.909 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.909 | 5.909 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ЦРП Вольгинский ф. 103 КЛ-10 кВ, ААБ-3х50 (до ЗТП№159) Петушинский р-н (протяженность 0,3 км) | J_VLE-60046-099 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.45933 | 0.03 | 0.40233 | 0 | 0.027 | 0.45933 | 0.03 | 0.40233 | 0 | 0.027 | 0.066105 | 0.45933 | 0.066105 | 0.45933 | 0.066105 | 0.45933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45933 | 0.45933 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.45933 | 0.45933 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1010 ПС 35 кВ Ильичев с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н ((0,16 км) | J_VLE-60046-104 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.92981 | 0.92981 | 0.30311 | 4.9259 | 0.27674 | 4.6344 | 0 | 0.014741 | 4.9375 | 0.27674 | 4.6344 | 0 | 0.026366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87273 | 4.6344 | 0 | 4.6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Печуга с заменой опор и провода Камешковский р-н (протяженность 4,54 км) | J_VLE-60046-106 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.3638 | 0.582 | 7.7278 | 0 | 0.054 | 8.3638 | 0.582 | 7.7278 | 0 | 0.054 | 1.4492 | 8.3638 | 1.4492 | 8.3638 | 1.4492 | 8.3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3638 | 8.3638 | 0 | нд | 8.3638 | 8.3638 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1014 ПС 35 кВ ГКС с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 2,1 км) | J_VLE-60046-107 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.0003 | 0.279 | 3.7063 | 0 | 0.015 | 4.0003 | 0.279 | 3.7063 | 0 | 0.015 | 0.73724 | 4.0003 | 0.73724 | 4.0003 | 0.73724 | 4.0003 | 0 | 0 | 4.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0003 | нд | 4.0003 | 4.0003 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 54 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 603 ПС 110 кВ Мелехово с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 6,8 км) | J_VLE-60046-108 | П | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 13.3937 | 0.934 | 12.4147 | 0 | 0.045 | 13.3937 | 0.934 | 12.4147 | 0 | 0.045 | 2.3644 | 13.3937 | 2.3644 | 13.3937 | 2.3644 | 13.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3937 | 0 | 0 | 13.3937 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.3937 | 13.3937 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЗТП№175 до ЗТП№176, КЛ-107, ААБ-3х50 Петушинский р-н (протяженность 0,6 км) | J_VLE-60046-109 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.91866 | 0.06 | 0.80366 | 0 | 0.055 | 0.91866 | 0.06 | 0.80366 | 0 | 0.055 | 0.13221 | 0.91866 | 0.13221 | 0.91866 | 0.13221 | 0.91866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91866 | 0.91866 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.91866 | 0.91866 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 35 кВ Брызгалово с заменой опор и провода Камешковский р-н (3,983 км) | J_VLE-60046-116 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.3377 | 0.51 | 6.7797 | 0 | 0.048 | 7.3377 | 0.51 | 6.7797 | 0 | 0.048 | 1.4105 | 7.3377 | 1.4105 | 7.3377 | 1.4105 | 7.3377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3377 | 7.3377 | 0 | нд | 7.3377 | 7.3377 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1008 ПС 110 кВ Борисовская с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 9,98 км) | J_VLE-60046-117 | П | 2025 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 19.0108 | 1.326 | 17.6188 | 0 | 0.066 | 19.0108 | 1.326 | 17.6188 | 0 | 0.066 | 1.2714 | 19.0108 | 1.2714 | 19.0108 | 1.2714 | 19.0108 | 0 | 0 | 19.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0108 | 0 | нд | 19.0108 | 19.0108 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 53,2 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 601 ПС 110 кВ Мелехово с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 4,3 км) | J_VLE-60046-118 | П | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 8.4695 | 0.591 | 7.8495 | 0 | 0.029 | 8.4695 | 0.591 | 7.8495 | 0 | 0.029 | 1.4951 | 8.4695 | 1.4951 | 8.4695 | 1.4951 | 8.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4695 | 0 | 0 | 8.4695 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.4695 | 8.4695 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЗТП№175 до ЗТП№176, КЛ-104, ААБ-3х50 Петушинский р-н (протяженность 0,6 км) | J_VLE-60046-119 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.91866 | 0.06 | 0.80366 | 0 | 0.055 | 0.91866 | 0.06 | 0.80366 | 0 | 0.055 | 0.13221 | 0.91866 | 0.13221 | 0.91866 | 0.13221 | 0.91866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91866 | 0.91866 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.91866 | 0.91866 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1005 ПС 110 кВ Пенкино с заменой опор и провода Камешковский р-н (протяженность 0,2 км) | J_VLE-60046-126 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.36845 | 0.026 | 0.33945 | 0 | 0.003 | 0.36845 | 0.026 | 0.33945 | 0 | 0.003 | 0.063841 | 0.36845 | 0.063841 | 0.36845 | 0.063841 | 0.36845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36845 | 0.36845 | 0 | нд | 0.36845 | 0.36845 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1010 ПС 35 кВ Мордвиново с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 6,15 км) | J_VLE-60046-127 | П | 2025 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 11.7151 | 0.817 | 10.8571 | 0 | 0.041 | 11.7151 | 0.817 | 10.8571 | 0 | 0.041 | 2.1591 | 11.7151 | 2.1591 | 11.7151 | 2.1591 | 11.7151 | 0 | 0 | 11.7151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7151 | 0 | нд | 11.7151 | 11.7151 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,9 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 606 ПС 35 кВ Филино с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 4,7 км) | J_VLE-60046-128 | П | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.2574 | 0.646 | 8.5804 | 0 | 0.031 | 9.2574 | 0.646 | 8.5804 | 0 | 0.031 | 1.6342 | 9.2574 | 1.6342 | 9.2574 | 1.6342 | 9.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2574 | 0 | 0 | 9.2574 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.2574 | 9.2574 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЗТП№159 до ЗТП№51, КЛ-103, ААБ-3х50 Петушинский р-н (протяженность 0,5 км) | J_VLE-60046-129 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.76555 | 0.05 | 0.67055 | 0 | 0.045 | 0.76555 | 0.05 | 0.67055 | 0 | 0.045 | 0.11017 | 0.76555 | 0.11017 | 0.76555 | 0.11017 | 0.76555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76555 | 0.76555 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.76555 | 0.76555 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1006 ПС 110 кВ Пенкино с заменой опор и провода Камешковский р-н (протяженность 0,96 км) | J_VLE-60046-136 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.7686 | 0.123 | 1.6336 | 0 | 0.012 | 1.7686 | 0.123 | 1.6336 | 0 | 0.012 | 0.30643 | 1.7686 | 0.30643 | 1.7686 | 0.30643 | 1.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7686 | 1.7686 | 0 | нд | 1.7686 | 1.7686 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1011 ПС 35 кВ Мордвиново с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 1 км) | J_VLE-60046-137 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.9049 | 0.133 | 1.7639 | 0 | 0.008 | 1.9049 | 0.133 | 1.7639 | 0 | 0.008 | 0.35107 | 1.9049 | 0.35107 | 1.9049 | 0.35107 | 1.9049 | 0 | 0 | 1.9049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9049 | нд | 1.9049 | 1.9049 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,8 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 606 ПС 35 кВ Филино с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 2,4 км) | J_VLE-60046-138 | П | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.7272 | 0.33 | 4.3802 | 0 | 0.017 | 4.7272 | 0.33 | 4.3802 | 0 | 0.017 | 0.83449 | 4.7272 | 0.83449 | 4.7272 | 0.83449 | 4.7272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7272 | 0 | 0 | 4.7272 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7272 | 4.7272 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЗТП№159 до ЗТП№51, КЛ-102, ААБ-3х50 Петушинский р-н (протяженность 0,5 км) | J_VLE-60046-139 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.76555 | 0.05 | 0.67055 | 0 | 0.045 | 0.76555 | 0.05 | 0.67055 | 0 | 0.045 | 0.11017 | 0.76555 | 0.11017 | 0.76555 | 0.11017 | 0.76555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76555 | 0.76555 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.76555 | 0.76555 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1007 ПС 110 кВ Пенкино с заменой опор и провода Камешковский р-н (протяженность 5,64 км) | J_VLE-60046-146 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 10.3903 | 0.723 | 9.6003 | 0 | 0.067 | 10.3903 | 0.723 | 9.6003 | 0 | 0.067 | 1.8003 | 10.3903 | 1.8003 | 10.3903 | 1.8003 | 10.3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3903 | 10.3903 | 0 | нд | 10.3903 | 10.3903 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 35 кВ Мордвиново с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 7,8 км) | J_VLE-60046-147 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 14.8582 | 1.036 | 13.7702 | 0 | 0.052 | 14.8582 | 1.036 | 13.7702 | 0 | 0.052 | 2.7383 | 14.8582 | 2.7383 | 14.8582 | 2.7383 | 14.8582 | 0 | 0 | 14.8582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8582 | нд | 14.8582 | 14.8582 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 53,6 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 613 ПС 110 кВ Мелехово с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 2,7 км) | J_VLE-60046-148 | П | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.3181 | 0.371 | 4.9291 | 0 | 0.018 | 5.3181 | 0.371 | 4.9291 | 0 | 0.018 | 0.9388 | 5.3181 | 0.9388 | 5.3181 | 0.9388 | 5.3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3181 | 0 | 0 | 5.3181 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3181 | 5.3181 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1005 ПС 35 кВ Володарского с заменой опор и провода Камешковский р-н (протяженность 11,581 км) | J_VLE-60046-156 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 21.3352 | 0.257 | 20.9412 | 0 | 0.137 | 21.3352 | 0.257 | 20.9412 | 0 | 0.137 | 3.6967 | 21.3352 | 3.6967 | 21.3352 | 3.6967 | 21.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3352 | 21.3352 | 0 | нд | 21.3352 | 21.3352 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 35 кВ Мордвиново с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 2,5 км) | J_VLE-60046-157 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.7622 | 0.332 | 4.4132 | 0 | 0.017 | 4.7622 | 0.332 | 4.4132 | 0 | 0.017 | 0.87767 | 4.7622 | 0.87767 | 4.7622 | 0.87767 | 4.7622 | 0 | 0 | 4.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7622 | нд | 4.7622 | 4.7622 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 54,3 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 613 ПС 110 кВ Мелехово с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 6,98 км) | J_VLE-60046-158 | П | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 13.7482 | 0.959 | 12.7432 | 0 | 0.046 | 13.7482 | 0.959 | 12.7432 | 0 | 0.046 | 2.427 | 13.7482 | 2.427 | 13.7482 | 2.427 | 13.7482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7482 | 0 | 0 | 13.7482 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.7482 | 13.7482 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 617 ПС 110 кВ Боголюбово с заменой опор и провода Суздальский р-н (протяженность 7 км) | J_VLE-60046-166 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.61985 | 12.8958 | 0.52195 | 12.2938 | 0 | 0.080047 | 12.9216 | 0.52195 | 12.2938 | 0 | 0.1059 | 2.1315 | 12.3018 | 2.1315 | 12.3018 | 2.1272 | 12.3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3018 | 12.3018 | 0 | нд | 12.3018 | 12.3018 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проекта в связи с уточнением накладных затрат в 2020 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Мордвиново с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 4,17 км) | J_VLE-60046-167 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.9434 | 0.554 | 7.3614 | 0 | 0.028 | 7.9434 | 0.554 | 7.3614 | 0 | 0.028 | 1.464 | 7.9434 | 1.464 | 7.9434 | 1.464 | 7.9434 | 0 | 0 | 7.9434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9434 | нд | 7.9434 | 7.9434 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,6 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1010 ПС 35 кВ Старая Деревня с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 8,8 км) | J_VLE-60046-168 | П | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 17.333 | 1.209 | 16.066 | 0 | 0.058 | 17.333 | 1.209 | 16.066 | 0 | 0.058 | 3.0598 | 17.333 | 3.0598 | 17.333 | 3.0598 | 17.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.333 | 0 | 0 | 17.333 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.333 | 17.333 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 110 кВ Павловская с заменой опор и провода Суздальский р-н (протяженность 2,5 км) | J_VLE-60046-176 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.6056 | 0.32 | 4.2556 | 0 | 0.03 | 4.6056 | 0.32 | 4.2556 | 0 | 0.03 | 0.798 | 4.6056 | 0.798 | 4.6056 | 0.798 | 4.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6056 | 4.6056 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6056 | 4.6056 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 35 кВ Татарово с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 6 км) | J_VLE-60046-177 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 11.4294 | 0.797 | 10.5924 | 0 | 0.04 | 11.4294 | 0.797 | 10.5924 | 0 | 0.04 | 2.1064 | 11.4294 | 2.1064 | 11.4294 | 2.1064 | 11.4294 | 0 | 0 | 11.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4294 | нд | 11.4294 | 11.4294 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 54,3 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 113 ПС 110 кВ Суздаль с заменой опор и провода Суздальский р-н (протяженность 4 км) | J_VLE-60046-186 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.369 | 0.512 | 6.809 | 0 | 0.048 | 7.369 | 0.512 | 6.809 | 0 | 0.048 | 1.2768 | 7.369 | 1.2768 | 7.369 | 1.2768 | 7.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.369 | 7.369 | 0 | нд | 7.369 | 7.369 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 110 кВ Борисовская с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 0,92 км) | J_VLE-60046-187 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.7525 | 0.122 | 1.6235 | 0 | 0.007 | 1.7525 | 0.122 | 1.6235 | 0 | 0.007 | 0.32298 | 1.7525 | 0.32298 | 1.7525 | 0.32298 | 1.7525 | 0 | 0 | 1.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7525 | нд | 1.7525 | 1.7525 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 54 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 105 ПС 110 кВ Кр. Октябрь с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 9,339 км) | J_VLE-60046-188 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 18.3946 | 1.283 | 17.0506 | 0 | 0.061 | 18.3946 | 1.283 | 17.0506 | 0 | 0.061 | 3.2472 | 18.3946 | 3.2472 | 18.3946 | 3.2472 | 18.3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3946 | 18.3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.3946 | 18.3946 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Оргтруд с заменой опор и провода Суздальский р-н (протяженность 4,8 км) | J_VLE-60046-196 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.8428 | 0.615 | 8.1698 | 0 | 0.058 | 8.8428 | 0.615 | 8.1698 | 0 | 0.058 | 1.5322 | 8.8428 | 1.5322 | 8.8428 | 1.5322 | 8.8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8428 | 8.8428 | 0 | нд | 8.8428 | 8.8428 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 110 кВ Борисовская с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 1,1 км) | J_VLE-60046-197 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.0954 | 0.146 | 1.9414 | 0 | 0.008 | 2.0954 | 0.146 | 1.9414 | 0 | 0.008 | 0.38617 | 2.0954 | 0.38617 | 2.0954 | 0.38617 | 2.0954 | 0 | 0 | 2.0954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0954 | нд | 2.0954 | 2.0954 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,7 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 606 ПС 35 кВ Мезиново с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 1 км) | J_VLE-60046-198 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.9697 | 0.137 | 1.8257 | 0 | 0.007 | 1.9697 | 0.137 | 1.8257 | 0 | 0.007 | 0.3477 | 1.9697 | 0.3477 | 1.9697 | 0.3477 | 1.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9697 | 1.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9697 | 1.9697 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Татарово с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60046-206 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.9476 | 0.205 | 2.7226 | 0 | 0.02 | 2.9476 | 0.205 | 2.7226 | 0 | 0.02 | 0.51072 | 2.9476 | 0.51072 | 2.9476 | 0.51072 | 2.9476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9476 | 2.9476 | 0 | нд | 2.9476 | 2.9476 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1006 ПС 35 кВ Молотицы с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 2,5 км) | J_VLE-60046-207 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.7622 | 0.332 | 4.4132 | 0 | 0.017 | 4.7622 | 0.332 | 4.4132 | 0 | 0.017 | 0.87767 | 4.7622 | 0.87767 | 4.7622 | 0.87767 | 4.7622 | 0 | 0 | 4.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7622 | нд | 4.7622 | 4.7622 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,4 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 35 кВ Долбино с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 4,2 км) | J_VLE-60046-208 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.2726 | 0.577 | 7.6676 | 0 | 0.028 | 8.2726 | 0.577 | 7.6676 | 0 | 0.028 | 1.4604 | 8.2726 | 1.4604 | 8.2726 | 1.4604 | 8.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2726 | 8.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.2726 | 8.2726 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 35 кВ Денисово с заменой опор и провода Гороховецкий р-н (протяженность 2,2 км) | J_VLE-60046-216 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.053 | 0.282 | 3.744 | 0 | 0.027 | 4.053 | 0.282 | 3.744 | 0 | 0.027 | 0.70224 | 4.053 | 0.70224 | 4.053 | 0.70224 | 4.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.053 | 4.053 | 0 | нд | 4.053 | 4.053 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1011 ПС 35 кВ Мордвиново с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 0,2 км) | J_VLE-60046-217 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.38098 | 0.027 | 0.35198 | 0 | 0.002 | 0.38098 | 0.027 | 0.35198 | 0 | 0.002 | 0.070213 | 0.38098 | 0.070213 | 0.38098 | 0.070213 | 0.38098 | 0 | 0 | 0.38098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38098 | нд | 0.38098 | 0.38098 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,5 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 35 кВ Демидово с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 7,8 км) | J_VLE-60046-218 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 15.3633 | 1.072 | 14.2403 | 0 | 0.051 | 15.3633 | 1.072 | 14.2403 | 0 | 0.051 | 2.7121 | 15.3633 | 2.7121 | 15.3633 | 2.7121 | 15.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3633 | 15.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.3633 | 15.3633 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Денисово с заменой опор и провода Гороховецкий р-н (протяженность 1,9 км) | J_VLE-60046-226 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.5003 | 0.2 | 3.2773 | 0 | 0.023 | 3.5003 | 0.2 | 3.2773 | 0 | 0.023 | 0.60648 | 3.5003 | 0.60648 | 3.5003 | 0.60648 | 3.5003 | 3.5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5003 | нд | 0 | 3.5003 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 54,7 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 35 кВ Татарово с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 20,752 км) | J_VLE-60046-227 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 39.5303 | 2.758 | 36.6353 | 0 | 0.137 | 39.5303 | 2.758 | 36.6353 | 0 | 0.137 | 7.2853 | 39.5303 | 7.2853 | 39.5303 | 7.2853 | 39.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5303 | 39.5303 | 0 | 0 | 0 | нд | 39.5303 | 39.5303 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 110 кВ Добрятино с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 1 км) | J_VLE-60046-228 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.9697 | 0.137 | 1.8257 | 0 | 0.007 | 1.9697 | 0.137 | 1.8257 | 0 | 0.007 | 0.3477 | 1.9697 | 0.3477 | 1.9697 | 0.3477 | 1.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9697 | 1.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9697 | 1.9697 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 601 ПС 110 кВ Гороховец с заменой опор и провода Гороховецкий р-н (протяженность 4 км) | J_VLE-60046-236 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.369 | 0.512 | 6.809 | 0 | 0.048 | 7.369 | 0.512 | 6.809 | 0 | 0.048 | 1.2768 | 7.369 | 1.2768 | 7.369 | 1.2768 | 7.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.369 | 7.369 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.369 | 7.369 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 35 кВ Золотково с заменой опор и провода Гусевской р-н (протяженность 0,77 км) | J_VLE-60046-237 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.4668 | 0.102 | 1.3588 | 0 | 0.006 | 1.4668 | 0.102 | 1.3588 | 0 | 0.006 | 0.27032 | 1.4668 | 0.27032 | 1.4668 | 0.27032 | 1.4668 | 0 | 0 | 1.4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4668 | нд | 1.4668 | 1.4668 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,8 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1014 Великодворье с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 5 км) | J_VLE-60046-238 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.8483 | 0.687 | 9.1283 | 0 | 0.033 | 9.8483 | 0.687 | 9.1283 | 0 | 0.033 | 1.7385 | 9.8483 | 1.7385 | 9.8483 | 1.7385 | 9.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8483 | 9.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.8483 | 9.8483 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 35 кВ Денисово с заменой опор и провода Гороховецкий р-н (протяженность 3 км) | J_VLE-60046-246 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.5268 | 0.384 | 5.1068 | 0 | 0.036 | 5.5268 | 0.384 | 5.1068 | 0 | 0.036 | 0.9576 | 5.5268 | 0.9576 | 5.5268 | 0.9576 | 5.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5268 | 5.5268 | 0 | нд | 5.5268 | 5.5268 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 603 ПС 35 кВ Красное Эхо с заменой опор и провода Гусевской р-н (протяженность 6 км) | J_VLE-60046-247 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 11.4294 | 0.797 | 10.5924 | 0 | 0.04 | 11.4294 | 0.797 | 10.5924 | 0 | 0.04 | 2.1064 | 11.4294 | 2.1064 | 11.4294 | 2.1064 | 11.4294 | 0 | 0 | 11.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4294 | нд | 11.4294 | 11.4294 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 53,9 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1011 ПС 110 кВ Великодворье с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 1,9 км) | J_VLE-60046-248 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.7424 | 0.261 | 3.4684 | 0 | 0.013 | 3.7424 | 0.261 | 3.4684 | 0 | 0.013 | 0.66064 | 3.7424 | 0.66064 | 3.7424 | 0.66064 | 3.7424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7424 | 3.7424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7424 | 3.7424 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1007 ПС 35 кВ Фоминки с заменой опор и провода Гороховецкий р-н (протяженность 3 км) | J_VLE-60046-256 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.5268 | 0.3 | 5.1908 | 0 | 0.036 | 5.5268 | 0.3 | 5.1908 | 0 | 0.036 | 0.9576 | 5.5268 | 0.9576 | 5.5268 | 0.9576 | 5.5268 | 5.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5268 | нд | 0 | 5.5268 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 51,8 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1008 ПС 35 кВ Ильичево с заменой опор и провода Гусевской р-н (протяженность 4 км) | J_VLE-60046-257 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.6196 | 0.531 | 7.0616 | 0 | 0.027 | 7.6196 | 0.531 | 7.0616 | 0 | 0.027 | 1.4043 | 7.6196 | 1.4043 | 7.6196 | 1.4043 | 7.6196 | 0 | 0 | 7.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6196 | нд | 7.6196 | 7.6196 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 53,6 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 35 кВ Демидово с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 4,5 км) | J_VLE-60046-258 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.8635 | 0.618 | 8.2155 | 0 | 0.03 | 8.8635 | 0.618 | 8.2155 | 0 | 0.03 | 1.5647 | 8.8635 | 1.5647 | 8.8635 | 1.5647 | 8.8635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8635 | 8.8635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.8635 | 8.8635 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 605 ПС 35 кВ Фролищи с заменой опор и провода Гороховецкий р-н (протяженность 17,873 км) | J_VLE-60046-266 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 32.9266 | 1.5 | 31.2156 | 0 | 0.211 | 32.9266 | 1.5 | 31.2156 | 0 | 0.211 | 5.7051 | 32.9266 | 5.7051 | 32.9266 | 5.7051 | 32.9266 | 32.9266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9266 | нд | 0 | 32.9266 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 51,3 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1008 ПС 35 кВ Золотково с заменой опор и провода Гусевской р-н (протяженность 4,75 км) | J_VLE-60046-267 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 9.0482 | 0.631 | 8.3852 | 0 | 0.032 | 9.0482 | 0.631 | 8.3852 | 0 | 0.032 | 1.6676 | 9.0482 | 1.6676 | 9.0482 | 1.6676 | 9.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0482 | 9.0482 | 0 | нд | 9.0482 | 9.0482 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 35 кВ Демидово с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 2,6 км) | J_VLE-60046-268 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.1211 | 0.357 | 4.7461 | 0 | 0.018 | 5.1211 | 0.357 | 4.7461 | 0 | 0.018 | 0.90403 | 5.1211 | 0.90403 | 5.1211 | 0.90403 | 5.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1211 | 5.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1211 | 5.1211 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 605 ПС 35 кВ Белореченская с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 6,2 км) | J_VLE-60046-276 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 11.422 | 0.794 | 10.554 | 0 | 0.074 | 11.422 | 0.794 | 10.554 | 0 | 0.074 | 1.979 | 11.422 | 1.979 | 11.422 | 1.979 | 11.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.422 | 11.422 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.422 | 11.422 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1006 ПС 110 кВ Вашутино с заменой опор и провода Гусевской р-н (протяженность 5,5 км) | J_VLE-60046-277 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 10.4769 | 0.731 | 9.7089 | 0 | 0.037 | 10.4769 | 0.731 | 9.7089 | 0 | 0.037 | 1.9309 | 10.4769 | 1.9309 | 10.4769 | 1.9309 | 10.4769 | 0 | 0 | 10.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4769 | нд | 10.4769 | 10.4769 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 54 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1010 ПС 35 кВ Ильичево с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 1,2 км) | J_VLE-60046-278 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.3636 | 0.165 | 2.1896 | 0 | 0.009 | 2.3636 | 0.165 | 2.1896 | 0 | 0.009 | 0.41724 | 2.3636 | 0.41724 | 2.3636 | 0.41724 | 2.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3636 | 2.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3636 | 2.3636 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 35 кВ Дубки с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 5 км) | J_VLE-60046-286 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 9.2113 | 0.5 | 8.6513 | 0 | 0.06 | 9.2113 | 0.5 | 8.6513 | 0 | 0.06 | 1.596 | 9.2113 | 1.596 | 9.2113 | 1.596 | 9.2113 | 9.2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2113 | нд | 0 | 9.2113 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 53,9 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Вашутино с заменой опор и провода Гусевской р-н (протяженность 1 км) | J_VLE-60046-287 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.9049 | 0.133 | 1.7639 | 0 | 0.008 | 1.9049 | 0.133 | 1.7639 | 0 | 0.008 | 0.35107 | 1.9049 | 0.35107 | 1.9049 | 0.35107 | 1.9049 | 0 | 0 | 1.9049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9049 | нд | 1.9049 | 1.9049 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,9 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 606 ПС 35 кВ Мезиново с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 1,4 км) | J_VLE-60046-288 | П | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.7575 | 0.192 | 2.5555 | 0 | 0.01 | 2.7575 | 0.192 | 2.5555 | 0 | 0.01 | 0.48679 | 2.7575 | 0.48679 | 2.7575 | 0.48679 | 2.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7575 | нд | 2.7575 | 2.7575 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,9 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Дубки с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 7 км) | J_VLE-60046-296 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 12.8958 | 0.722 | 9.5897 | 2.5011 | 0.083 | 12.8958 | 0.722 | 9.5897 | 2.5011 | 0.083 | 2.2344 | 12.8958 | 2.2344 | 12.8958 | 2.2344 | 12.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8958 | 12.8958 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.8958 | 12.8958 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 627 ПС 35 кВ Анопино с заменой опор и провода Гусевской р-н (протяженность 8,8 км) | J_VLE-60046-297 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 16.7631 | 1.169 | 15.5351 | 0 | 0.059 | 16.7631 | 1.169 | 15.5351 | 0 | 0.059 | 3.0894 | 16.7631 | 3.0894 | 16.7631 | 3.0894 | 16.7631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7631 | 16.7631 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.7631 | 16.7631 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 102 ПС 35 кВ Чудиново с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 1,5 км) | J_VLE-60046-298 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.9545 | 0.206 | 2.7375 | 0 | 0.011 | 2.9545 | 0.206 | 2.7375 | 0 | 0.011 | 0.52156 | 2.9545 | 0.52156 | 2.9545 | 0.52156 | 2.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9545 | 2.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9545 | 2.9545 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1005 ПС 110 кВ Макарово с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 7 км) | J_VLE-60046-306 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.8958 | 0.7 | 12.1128 | 0 | 0.083 | 12.8958 | 0.7 | 12.1128 | 0 | 0.083 | 2.2344 | 12.8958 | 2.2344 | 12.8958 | 2.2344 | 12.8958 | 12.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8958 | нд | 0 | 12.8958 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,5 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1020 ПС 35 кВ Вековка с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 3,3 км) | J_VLE-60046-307 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.2861 | 0.438 | 5.8251 | 0 | 0.023 | 6.2861 | 0.438 | 5.8251 | 0 | 0.023 | 1.1585 | 6.2861 | 1.1585 | 6.2861 | 1.1585 | 6.2861 | 0 | 0 | 6.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2861 | нд | 6.2861 | 6.2861 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 53,2 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 105 ПС 35 кВ Свет отпайка на д. Жарцы с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 2,5 км) | J_VLE-60046-308 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.9241 | 0.344 | 4.5631 | 0 | 0.017 | 4.9241 | 0.344 | 4.5631 | 0 | 0.017 | 0.86926 | 4.9241 | 0.86926 | 4.9241 | 0.86926 | 4.9241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9241 | 4.9241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9241 | 4.9241 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 35 кВ Головино с заменой опор и провода Судогодский р-н(1,905 км) | J_VLE-60046-314 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.476 | 0.476 | 2.5163 | 2.6163 | 0.34275 | 2.1247 | 0 | 0.1488 | 2.6163 | 0.34275 | 2.1247 | 0 | 0.1488 | 0.018193 | 0.1 | 0.018193 | 0.1 | 0.018193 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 35 кВ Дубки с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 3,1 км) | J_VLE-60046-316 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.711 | 0.397 | 5.276 | 0 | 0.038 | 5.711 | 0.397 | 5.276 | 0 | 0.038 | 0.98952 | 5.711 | 0.98952 | 5.711 | 0.98952 | 5.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.711 | 5.711 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.711 | 5.711 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 110 кВ Великодворье с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 0,8 км) | J_VLE-60046-317 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.5239 | 0.106 | 1.4119 | 0 | 0.006 | 1.5239 | 0.106 | 1.4119 | 0 | 0.006 | 0.28085 | 1.5239 | 0.28085 | 1.5239 | 0.28085 | 1.5239 | 0 | 0 | 1.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5239 | нд | 1.5239 | 1.5239 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 53,6 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1005 ПС 35 кВ Пролетарская с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 5,22 км) | J_VLE-60046-318 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 10.2816 | 0.717 | 9.5296 | 0 | 0.035 | 10.2816 | 0.717 | 9.5296 | 0 | 0.035 | 1.815 | 10.2816 | 1.815 | 10.2816 | 1.815 | 10.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2816 | 10.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.2816 | 10.2816 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1006 ПС 35 кВ Дубки с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 0,6 км) | J_VLE-60046-326 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.1054 | 0.077 | 1.0204 | 0 | 0.008 | 1.1054 | 0.077 | 1.0204 | 0 | 0.008 | 0.19152 | 1.1054 | 0.19152 | 1.1054 | 0.19152 | 1.1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1054 | 1.1054 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1054 | 1.1054 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001ПС 35 кВ Золотково с заменой опор и провода Гусевской р-н (протяженность 1,704 км) | J_VLE-60046-327 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.2459 | 0.226 | 3.0079 | 0 | 0.012 | 3.2459 | 0.226 | 3.0079 | 0 | 0.012 | 0.59822 | 3.2459 | 0.59822 | 3.2459 | 0.59822 | 3.2459 | 0 | 0 | 3.2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2459 | нд | 3.2459 | 3.2459 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 53 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ С. Горки с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 3,04 км) | J_VLE-60046-328 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.9878 | 0.418 | 5.5488 | 0 | 0.021 | 5.9878 | 0.418 | 5.5488 | 0 | 0.021 | 1.057 | 5.9878 | 1.057 | 5.9878 | 1.057 | 5.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9878 | 5.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.9878 | 5.9878 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Дубки с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 1,2 км) | J_VLE-60046-336 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.2107 | 0.1 | 2.0957 | 0 | 0.015 | 2.2107 | 0.1 | 2.0957 | 0 | 0.015 | 0.38304 | 2.2107 | 0.38304 | 2.2107 | 0.38304 | 2.2107 | 2.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2107 | нд | 0 | 2.2107 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,8 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 113 ПС 110 кВ Селиваново с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 3,12 км) | J_VLE-60046-337 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.9433 | 0.415 | 5.5073 | 0 | 0.021 | 5.9433 | 0.415 | 5.5073 | 0 | 0.021 | 1.0953 | 5.9433 | 1.0953 | 5.9433 | 1.0953 | 5.9433 | 0 | 0 | 5.9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9433 | нд | 5.9433 | 5.9433 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 51,9 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 103 ПС 35 кВ Илевники с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 3,4 км) | J_VLE-60046-338 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.6968 | 0.467 | 6.2068 | 0 | 0.023 | 6.6968 | 0.467 | 6.2068 | 0 | 0.023 | 1.1822 | 6.6968 | 1.1822 | 6.6968 | 1.1822 | 6.6968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6968 | 6.6968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.6968 | 6.6968 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 605 ПС 35 кВ Белореченская с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 1,2 км) | J_VLE-60046-346 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.2107 | 0.1 | 2.0957 | 0 | 0.015 | 2.2107 | 0.1 | 2.0957 | 0 | 0.015 | 0.38304 | 2.2107 | 0.38304 | 2.2107 | 0.38304 | 2.2107 | 2.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2107 | нд | 0 | 2.2107 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 53 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 111 ПС 110 кВ Селиваново с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 11,2 км) | J_VLE-60046-347 | П | 2025 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 21.3348 | 1.488 | 19.7728 | 0 | 0.074 | 21.3348 | 1.488 | 19.7728 | 0 | 0.074 | 3.575 | 21.3348 | 3.575 | 21.3348 | 3.575 | 21.3348 | 0 | 0 | 21.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3348 | 0 | нд | 21.3348 | 21.3348 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 51 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 35 кВ Паустово с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 2,2 км) | J_VLE-60046-348 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.3332 | 0.302 | 4.0163 | 0 | 0.015 | 4.3332 | 0.302 | 4.0163 | 0 | 0.015 | 0.76495 | 4.3332 | 0.76495 | 4.3332 | 0.76495 | 4.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3332 | 4.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3332 | 4.3332 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 35 кВ Ильинская с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 2,24 км) | J_VLE-60046-356 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.1267 | 0.287 | 3.8127 | 0 | 0.027 | 4.1267 | 0.287 | 3.8127 | 0 | 0.027 | 0.68942 | 4.1267 | 0.68942 | 4.1267 | 0.68942 | 4.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1267 | 4.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1267 | 4.1267 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 111 ПС 110 кВ Селиваново с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 12,4 км) | J_VLE-60046-357 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 23.6207 | 1.648 | 21.8907 | 0 | 0.082 | 23.6207 | 1.648 | 21.8907 | 0 | 0.082 | 3.9581 | 23.6207 | 3.9581 | 23.6207 | 3.9581 | 23.6207 | 0 | 0 | 23.6207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6207 | нд | 23.6207 | 23.6207 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 53,5 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 35 кВ Паустово с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 2,6 км) | J_VLE-60046-358 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.1211 | 0.357 | 4.7461 | 0 | 0.018 | 5.1211 | 0.357 | 4.7461 | 0 | 0.018 | 0.90403 | 5.1211 | 0.90403 | 5.1211 | 0.90403 | 5.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1211 | 5.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1211 | 5.1211 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 35 кВ Асерхово с заменой опор и провода Собинский р-н (протяженность 5,96 км) | J_VLE-60046-366 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 10.9798 | 0.764 | 10.1448 | 0 | 0.071 | 10.9798 | 0.764 | 10.1448 | 0 | 0.071 | 1.9024 | 10.9798 | 1.9024 | 10.9798 | 1.9024 | 10.9798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9798 | 10.9798 | 0 | нд | 10.9798 | 10.9798 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 108 ПС 110 кВ Селиваново с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 4,3 км) | J_VLE-60046-367 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.191 | 0.571 | 7.591 | 0 | 0.029 | 8.191 | 0.571 | 7.591 | 0 | 0.029 | 1.3726 | 8.191 | 1.3726 | 8.191 | 1.3726 | 8.191 | 0 | 0 | 8.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.191 | нд | 8.191 | 8.191 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,1 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 35 кВ Пролетарская с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 8,3 км) | J_VLE-60046-368 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 16.3482 | 1.141 | 15.1522 | 0 | 0.055 | 16.3482 | 1.141 | 15.1522 | 0 | 0.055 | 2.8859 | 16.3482 | 2.8859 | 16.3482 | 2.8859 | 16.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3482 | 16.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.3482 | 16.3482 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Вышманово с заменой опор и провода Собинский р-н (протяженность 5 км) | J_VLE-60046-376 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 9.2113 | 0.641 | 8.5103 | 0 | 0.06 | 9.2113 | 0.641 | 8.5103 | 0 | 0.06 | 1.596 | 9.2113 | 1.596 | 9.2113 | 1.596 | 9.2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2113 | 9.2113 | 0 | нд | 9.2113 | 9.2113 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 108 ПС 110 кВ Селиваново с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 6,93 км) | J_VLE-60046-377 | П | 2024 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 13.2009 | 0.921 | 12.2339 | 0 | 0.046 | 13.2009 | 0.921 | 12.2339 | 0 | 0.046 | 2.2121 | 13.2009 | 2.2121 | 13.2009 | 2.2121 | 13.2009 | 0 | 0 | 13.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2009 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.2009 | 13.2009 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 35 кВ Пролетарская с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 0,8 км) | J_VLE-60046-378 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.5757 | 0.11 | 1.4597 | 0 | 0.006 | 1.5757 | 0.11 | 1.4597 | 0 | 0.006 | 0.27816 | 1.5757 | 0.27816 | 1.5757 | 0.27816 | 1.5757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5757 | 1.5757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5757 | 1.5757 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 110 кВ Малышево с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 0,7 км) | J_VLE-60046-387 | П | 2024 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3334 | 0.093 | 1.2344 | 0 | 0.006 | 1.3334 | 0.093 | 1.2344 | 0 | 0.006 | 0.22344 | 1.3334 | 0.22344 | 1.3334 | 0.22344 | 1.3334 | 0 | 0 | 1.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3334 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3334 | 1.3334 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,6 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 35 кВ Паустово с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 2 км) | J_VLE-60046-388 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.9393 | 0.275 | 3.6503 | 0 | 0.014 | 3.9393 | 0.275 | 3.6503 | 0 | 0.014 | 0.69541 | 3.9393 | 0.69541 | 3.9393 | 0.69541 | 3.9393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9393 | 3.9393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9393 | 3.9393 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1005 ПС 35 кВ Малышево с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 9,93 км) | J_VLE-60046-397 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 18.9156 | 1.319 | 17.5306 | 0 | 0.066 | 18.9156 | 1.319 | 17.5306 | 0 | 0.066 | 3.1704 | 18.9156 | 3.1704 | 18.9156 | 3.1704 | 18.9156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9156 | 18.9156 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.9156 | 18.9156 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 110 кВ Тяговая Мстёра с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 3,6 км) | J_VLE-60046-398 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.0908 | 0.495 | 6.5718 | 0 | 0.024 | 7.0908 | 0.495 | 6.5718 | 0 | 0.024 | 1.2517 | 7.0908 | 1.2517 | 7.0908 | 1.2517 | 7.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0908 | 7.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.0908 | 7.0908 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 110 кВ Павловская с заменой опор и провода Собинский р-н (протяженность 1 км) | K_VLE-60046-406 | П | 2024 | 2021 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.872 | 0.1 | 0.77204 | 1 | 0 | 1.872 | 0.1 | 0.77204 | 1 | 0 | 0.37888 | 1.872 | 0.37888 | 1.872 | 0.37888 | 1.872 | 1.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.872 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 51,9 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 110 кВ Малышево с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 0,8 км) | J_VLE-60046-407 | П | 2024 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.5239 | 0.106 | 1.4119 | 0 | 0.006 | 1.5239 | 0.106 | 1.4119 | 0 | 0.006 | 0.3131 | 1.5239 | 0.3131 | 1.5239 | 0.3131 | 1.5239 | 0 | 0 | 1.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5239 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5239 | 1.5239 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 54,3 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 110 кВ Тяговая Мстёра с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 8,2 км) | J_VLE-60046-408 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 16.1512 | 1.127 | 14.9702 | 0 | 0.054 | 16.1512 | 1.127 | 14.9702 | 0 | 0.054 | 2.8512 | 16.1512 | 2.8512 | 16.1512 | 2.8512 | 16.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1512 | 16.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.1512 | 16.1512 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 110 кВ Папулино с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 3,3 км) | J_VLE-60046-417 | П | 2024 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.2861 | 0.438 | 5.8251 | 0 | 0.023 | 6.2861 | 0.438 | 5.8251 | 0 | 0.023 | 1.0534 | 6.2861 | 1.0534 | 6.2861 | 1.0534 | 6.2861 | 0 | 0 | 6.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2861 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.2861 | 6.2861 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 53 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 110 кВ Тяговая Мстёра с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 0,6 км) | J_VLE-60046-418 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1818 | 0.082 | 1.0948 | 0 | 0.005 | 1.1818 | 0.082 | 1.0948 | 0 | 0.005 | 0.20862 | 1.1818 | 0.20862 | 1.1818 | 0.20862 | 1.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1818 | 1.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1818 | 1.1818 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 110 кВ Бутылицы с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 2,16 км) | J_VLE-60046-427 | П | 2024 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.1146 | 0.287 | 3.8126 | 0 | 0.015 | 4.1146 | 0.287 | 3.8126 | 0 | 0.015 | 0.68947 | 4.1146 | 0.68947 | 4.1146 | 0.68947 | 4.1146 | 0 | 0 | 4.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1146 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1146 | 4.1146 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 603 ПС 35 кВ Мстёра (опоры № 31 40, 61 80) с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 2,63 км) | J_VLE-60046-428 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.1802 | 0.361 | 4.8012 | 0 | 0.018 | 5.1802 | 0.361 | 4.8012 | 0 | 0.018 | 0.91446 | 5.1802 | 0.91446 | 5.1802 | 0.91446 | 5.1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1802 | 5.1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1802 | 5.1802 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 110 кВ Бутылицы с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 0,88 км) | J_VLE-60046-437 | П | 2024 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.6763 | 0.117 | 1.5523 | 0 | 0.007 | 1.6763 | 0.117 | 1.5523 | 0 | 0.007 | 0.30894 | 1.6763 | 0.30894 | 1.6763 | 0.30894 | 1.6763 | 0 | 0 | 1.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6763 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6763 | 1.6763 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 53,6 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 604 ПС 35 кВ Мстёра (опоры № 1 10, 87 97) с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 2,23 км) | J_VLE-60046-438 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.3923 | 0.306 | 4.0713 | 0 | 0.015 | 4.3923 | 0.306 | 4.0713 | 0 | 0.015 | 0.77538 | 4.3923 | 0.77538 | 4.3923 | 0.77538 | 4.3923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3923 | 4.3923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3923 | 4.3923 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 110 кВ Бутылицы с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 5,1 км) | J_VLE-60046-447 | П | 2024 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.715 | 0.678 | 9.003 | 0 | 0.034 | 9.715 | 0.678 | 9.003 | 0 | 0.034 | 1.6279 | 9.715 | 1.6279 | 9.715 | 1.6279 | 9.715 | 0 | 0 | 9.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.715 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.715 | 9.715 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,4 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 606 ПС 35 кВ Мстёра (опоры № 1 2, 43 46) с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 0,4 км) | J_VLE-60046-448 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.78786 | 0.055 | 0.72886 | 0 | 0.004 | 0.78786 | 0.055 | 0.72886 | 0 | 0.004 | 0.13908 | 0.78786 | 0.13908 | 0.78786 | 0.13908 | 0.78786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78786 | 0.78786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.78786 | 0.78786 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1005 ПС 110 кВ Бутылицы с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 11,28 км) | J_VLE-60046-457 | П | 2024 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 21.4872 | 1.499 | 19.9132 | 0 | 0.075 | 21.4872 | 1.499 | 19.9132 | 0 | 0.075 | 3.6006 | 21.4872 | 3.6006 | 21.4872 | 3.6006 | 21.4872 | 0 | 0 | 21.4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4872 | 0 | 0 | 0 | нд | 21.4872 | 21.4872 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 54,8 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 101 ПС 35 кВ Чудиново с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 3,6 км) | J_VLE-60046-458 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.0908 | 0.495 | 6.5718 | 0 | 0.024 | 7.0908 | 0.495 | 6.5718 | 0 | 0.024 | 1.2517 | 7.0908 | 1.2517 | 7.0908 | 1.2517 | 7.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0908 | 7.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.0908 | 7.0908 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1006 ПС 110 кВ Бутылицы с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 3,58 км) | J_VLE-60046-467 | П | 2024 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.8195 | 0.476 | 6.3195 | 0 | 0.024 | 6.8195 | 0.476 | 6.3195 | 0 | 0.024 | 1.1427 | 6.8195 | 1.1427 | 6.8195 | 1.1427 | 6.8195 | 0 | 0 | 6.8195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8195 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.8195 | 6.8195 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 53,7 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 608 ПС 35 кВ Болымотиха с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 1,68 км) | J_VLE-60046-468 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.309 | 0.231 | 3.066 | 0 | 0.012 | 3.309 | 0.231 | 3.066 | 0 | 0.012 | 0.58414 | 3.309 | 0.58414 | 3.309 | 0.58414 | 3.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.309 | 3.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.309 | 3.309 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 35 кВ Фурсово с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 2,8 км) | J_VLE-60046-477 | П | 2024 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.3337 | 0.372 | 4.9427 | 0 | 0.019 | 5.3337 | 0.372 | 4.9427 | 0 | 0.019 | 0.89376 | 5.3337 | 0.89376 | 5.3337 | 0.89376 | 5.3337 | 0 | 0 | 5.3337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3337 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3337 | 5.3337 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,1 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 601 ПС 35 кВ Мстёра с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 1,59 км) | J_VLE-60046-478 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.1318 | 0.003 | 0.046258 | 3.0715 | 0.011 | 3.1318 | 0.003 | 0.046258 | 3.0715 | 0.011 | 0.55285 | 3.1318 | 0.55285 | 3.1318 | 0.55285 | 3.1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1318 | 3.1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1318 | 3.1318 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 35 кВ Фурсово с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 4 км) | J_VLE-60046-487 | П | 2024 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.6196 | 0.531 | 7.0616 | 0 | 0.027 | 7.6196 | 0.531 | 7.0616 | 0 | 0.027 | 1.2768 | 7.6196 | 1.2768 | 7.6196 | 1.2768 | 7.6196 | 0 | 0 | 7.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6196 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.6196 | 7.6196 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,4 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 603 ПС 35 кВ Болымотиха с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 0,4 км) | J_VLE-60046-488 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.78786 | 0.055 | 0.72886 | 0 | 0.004 | 0.78786 | 0.055 | 0.72886 | 0 | 0.004 | 0.13908 | 0.78786 | 0.13908 | 0.78786 | 0.13908 | 0.78786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78786 | 0.78786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.78786 | 0.78786 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 35 кВ Фурсово с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 3,6 км) | J_VLE-60046-497 | П | 2025 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.8576 | 0.478 | 6.3546 | 0 | 0.025 | 6.8576 | 0.478 | 6.3546 | 0 | 0.025 | 1.1491 | 6.8576 | 1.1491 | 6.8576 | 1.1491 | 6.8576 | 0 | 0 | 6.8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8576 | 0 | нд | 6.8576 | 6.8576 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 51,4 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 604 ПС 35 кВ Балымотиха с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 31,824 км) | J_VLE-60046-498 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 62.6824 | 4.373 | 58.1014 | 0 | 0.208 | 62.6824 | 4.373 | 58.1014 | 0 | 0.208 | 11.0653 | 62.6824 | 11.0653 | 62.6824 | 11.0653 | 62.6824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6824 | 62.6824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 62.6824 | 62.6824 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Фурсово с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 5,28 км) | J_VLE-60046-507 | П | 2025 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 10.0578 | 0.702 | 9.3198 | 0 | 0.036 | 10.0578 | 0.702 | 9.3198 | 0 | 0.036 | 1.6854 | 10.0578 | 1.6854 | 10.0578 | 1.6854 | 10.0578 | 0 | 0 | 10.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0578 | 0 | нд | 10.0578 | 10.0578 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 54,7 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Пролетарская с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 10 км) | J_VLE-60046-508 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 19.6966 | 1.374 | 18.2566 | 0 | 0.066 | 19.6966 | 1.374 | 18.2566 | 0 | 0.066 | 3.477 | 19.6966 | 3.477 | 19.6966 | 3.477 | 19.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6966 | 19.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.6966 | 19.6966 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1006 ПС 35 кВ Фурсово с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 5,5 км) | J_VLE-60046-517 | П | 2025 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 10.4769 | 0.731 | 9.7089 | 0 | 0.037 | 10.4769 | 0.731 | 9.7089 | 0 | 0.037 | 1.9309 | 10.4769 | 1.9309 | 10.4769 | 1.9309 | 10.4769 | 0 | 0 | 10.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4769 | 0 | нд | 10.4769 | 10.4769 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,4 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 103 ПС 110 кВ Селиваново с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 31,8 км) | J_VLE-60046-518 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 62.6352 | 4.37 | 58.0572 | 0 | 0.208 | 62.6352 | 4.37 | 58.0572 | 0 | 0.208 | 11.057 | 62.6352 | 11.057 | 62.6352 | 11.057 | 62.6352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6352 | 62.6352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 62.6352 | 62.6352 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1006 ПС 35 кВ Фурсово с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 1 км) | J_VLE-60046-527 | П | 2025 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.9049 | 0.133 | 1.7639 | 0 | 0.008 | 1.9049 | 0.133 | 1.7639 | 0 | 0.008 | 0.3192 | 1.9049 | 0.3192 | 1.9049 | 0.3192 | 1.9049 | 0 | 0 | 1.9049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9049 | 0 | нд | 1.9049 | 1.9049 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 51,4 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 103 ПС 110 кВ Селиваново с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 3,7 км) | J_VLE-60046-528 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.2877 | 0.508 | 6.7547 | 0 | 0.025 | 7.2877 | 0.508 | 6.7547 | 0 | 0.025 | 1.2865 | 7.2877 | 1.2865 | 7.2877 | 1.2865 | 7.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2877 | 7.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.2877 | 7.2877 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1007 ПС 35 кВ Фурсово с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 11 км) | J_VLE-60046-537 | П | 2025 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 20.9538 | 1.462 | 19.4188 | 0 | 0.073 | 20.9538 | 1.462 | 19.4188 | 0 | 0.073 | 3.5112 | 20.9538 | 3.5112 | 20.9538 | 3.5112 | 20.9538 | 0 | 0 | 20.9538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9538 | 0 | нд | 20.9538 | 20.9538 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 51,4 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1013 ПС 110 кВ Меленки с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 0,8 км) | J_VLE-60046-538 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.5757 | 0.11 | 1.4597 | 0 | 0.006 | 1.5757 | 0.11 | 1.4597 | 0 | 0.006 | 0.27816 | 1.5757 | 0.27816 | 1.5757 | 0.27816 | 1.5757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5757 | 1.5757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5757 | 1.5757 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1024 ПС 110 кВ Меленки с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 4,16 км) | J_VLE-60046-547 | П | 2025 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.9244 | 0.553 | 7.3434 | 0 | 0.028 | 7.9244 | 0.553 | 7.3434 | 0 | 0.028 | 1.3279 | 7.9244 | 1.3279 | 7.9244 | 1.3279 | 7.9244 | 0 | 0 | 7.9244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9244 | 0 | нд | 7.9244 | 7.9244 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 51 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1005 ПС 35 кВ Кулаки с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 0,5 км) | J_VLE-60046-548 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.98483 | 0.069 | 0.91183 | 0 | 0.004 | 0.98483 | 0.069 | 0.91183 | 0 | 0.004 | 0.17385 | 0.98483 | 0.17385 | 0.98483 | 0.17385 | 0.98483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98483 | 0.98483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.98483 | 0.98483 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 35 кВ Дм. Горы с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 0,72 км) | J_VLE-60046-557 | П | 2025 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.3715 | 0.096 | 1.2695 | 0 | 0.006 | 1.3715 | 0.096 | 1.2695 | 0 | 0.006 | 0.22982 | 1.3715 | 0.22982 | 1.3715 | 0.22982 | 1.3715 | 0 | 0 | 1.3715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3715 | 0 | нд | 1.3715 | 1.3715 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 53,1 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 607 ПС 110 кВ Мелехово с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 1,1 км) | J_VLE-60046-558 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.1666 | 0.151 | 2.0076 | 0 | 0.008 | 2.1666 | 0.151 | 2.0076 | 0 | 0.008 | 0.38247 | 2.1666 | 0.38247 | 2.1666 | 0.38247 | 2.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1666 | 2.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1666 | 2.1666 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 110 кВ Меленки с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 5,7 км) | J_VLE-60046-567 | П | 2025 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 10.8579 | 0.757 | 10.0629 | 0 | 0.038 | 10.8579 | 0.757 | 10.0629 | 0 | 0.038 | 1.8194 | 10.8579 | 1.8194 | 10.8579 | 1.8194 | 10.8579 | 0 | 0 | 10.8579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8579 | 0 | нд | 10.8579 | 10.8579 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,8 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 110 кВ Малышево с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 6,44 км) | J_VLE-60046-568 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 12.6846 | 0.885 | 11.7566 | 0 | 0.043 | 12.6846 | 0.885 | 11.7566 | 0 | 0.043 | 2.2392 | 12.6846 | 2.2392 | 12.6846 | 2.2392 | 12.6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6846 | 12.6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.6846 | 12.6846 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 35 кВ Кулаки с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 3,84 км) | J_VLE-60046-577 | П | 2024 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.3148 | 0.51 | 6.7788 | 0 | 0.026 | 7.3148 | 0.51 | 6.7788 | 0 | 0.026 | 1.2257 | 7.3148 | 1.2257 | 7.3148 | 1.2257 | 7.3148 | 0 | 0 | 7.3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3148 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.3148 | 7.3148 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 53,2 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1002 ПС 110 кВ Малышево с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 8 км) | J_VLE-60046-578 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 15.7573 | 1.099 | 14.6053 | 0 | 0.053 | 15.7573 | 1.099 | 14.6053 | 0 | 0.053 | 2.7816 | 15.7573 | 2.7816 | 15.7573 | 2.7816 | 15.7573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7573 | 15.7573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.7573 | 15.7573 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 35 кВ Кулаки с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 5,4 км) | J_VLE-60046-587 | П | 2024 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 10.2864 | 0.718 | 9.5324 | 0 | 0.036 | 10.2864 | 0.718 | 9.5324 | 0 | 0.036 | 1.7237 | 10.2864 | 1.7237 | 10.2864 | 1.7237 | 10.2864 | 0 | 0 | 10.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2864 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.2864 | 10.2864 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 51,8 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1007 ПС 110 кВ Малышево с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 3,78 км) | J_VLE-60046-588 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.4453 | 0.519 | 6.9013 | 0 | 0.025 | 7.4453 | 0.519 | 6.9013 | 0 | 0.025 | 1.3143 | 7.4453 | 1.3143 | 7.4453 | 1.3143 | 7.4453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4453 | 7.4453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.4453 | 7.4453 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Кулаки с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 1,96 км) | J_VLE-60046-597 | П | 2025 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.7336 | 0.26 | 3.4596 | 0 | 0.014 | 3.7336 | 0.26 | 3.4596 | 0 | 0.014 | 0.62563 | 3.7336 | 0.62563 | 3.7336 | 0.62563 | 3.7336 | 0 | 0 | 3.7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7336 | 0 | нд | 3.7336 | 3.7336 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 51,4 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1003 ПС 110 кВ Папулино с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 1,12 км) | J_VLE-60046-598 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.206 | 0.154 | 2.044 | 0 | 0.008 | 2.206 | 0.154 | 2.044 | 0 | 0.008 | 0.38943 | 2.206 | 0.38943 | 2.206 | 0.38943 | 2.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.206 | 2.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.206 | 2.206 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1004 ПС 35 кВ Долбино с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 13,4 км) | J_VLE-60046-607 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 25.5256 | 1.781 | 23.6556 | 0 | 0.089 | 25.5256 | 1.781 | 23.6556 | 0 | 0.089 | 4.2773 | 25.5256 | 4.2773 | 25.5256 | 4.2773 | 25.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5256 | 25.5256 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.5256 | 25.5256 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 104 ПС 110 кВ Селиваново с заменой опор и провода Селивановский р-н (протяженность 27 км) | J_VLE-60046-608 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 53.1808 | 3.439 | 45.6861 | 3.8917 | 0.164 | 53.1808 | 3.439 | 45.6861 | 3.8917 | 0.164 | 9.388 | 53.1808 | 9.388 | 53.1808 | 9.388 | 53.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1808 | 53.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 53.1808 | 53.1808 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 35 кВ Гигант с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 3 км) | J_VLE-60046-617 | П | 2025 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.7147 | 0.399 | 5.2947 | 0 | 0.021 | 5.7147 | 0.399 | 5.2947 | 0 | 0.021 | 0.9576 | 5.7147 | 0.9576 | 5.7147 | 0.9576 | 5.7147 | 0 | 0 | 5.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7147 | 0 | нд | 5.7147 | 5.7147 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 54,7 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 601 ПС 110 кВ Мелехово с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 7 км) | J_VLE-60046-627 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 13.3342 | 0.818 | 10.8692 | 1.6 | 0.047 | 13.3342 | 0.818 | 10.8692 | 1.6 | 0.047 | 2.2344 | 13.3342 | 2.2344 | 13.3342 | 2.2344 | 13.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3342 | 13.3342 | 0 | нд | 13.3342 | 13.3342 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1005 ПС 35 кВ Гигант с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 3 км) | J_VLE-60046-637 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.7147 | 0.399 | 5.2947 | 0 | 0.021 | 5.7147 | 0.399 | 5.2947 | 0 | 0.021 | 0.9576 | 5.7147 | 0.9576 | 5.7147 | 0.9576 | 5.7147 | 0 | 0 | 5.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7147 | нд | 5.7147 | 5.7147 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,4 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Килекшино с заменой опор и провода Петушинский р-н (протяженность 2,64 км) | J_VLE-60049-008 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.6649 | 0.325 | 4.3239 | 0 | 0.016 | 4.6649 | 0.325 | 4.3239 | 0 | 0.016 | 0.82349 | 4.6649 | 0.82349 | 4.6649 | 0.82349 | 4.6649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6649 | 4.6649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6649 | 4.6649 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Прокопиха с заменой опор и провода Собинский р-н (протяженность 1,8 км) | J_VLE-60049-009 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.321 | 0.219 | 2.906 | 0 | 0.196 | 3.321 | 0.219 | 2.906 | 0 | 0.196 | 0.56155 | 3.321 | 0.56155 | 3.321 | 0.56155 | 3.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.321 | 3.321 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.321 | 3.321 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Пекша с заменой опор и провода Петушинский р-н (протяженность 2,09 км) | J_VLE-60049-018 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.693 | 0.258 | 3.422 | 0 | 0.013 | 3.693 | 0.258 | 3.422 | 0 | 0.013 | 0.65193 | 3.693 | 0.65193 | 3.693 | 0.65193 | 3.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.693 | 3.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.693 | 3.693 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Голубино с заменой опор и провода Собинский р-н (протяженность 1,36 км) | J_VLE-60049-019 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.5092 | 0.165 | 2.1962 | 0 | 0.148 | 2.5092 | 0.165 | 2.1962 | 0 | 0.148 | 0.42428 | 2.5092 | 0.42428 | 2.5092 | 0.42428 | 2.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5092 | 2.5092 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5092 | 2.5092 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ СНТ Сказка с заменой опор и провода Петушинский р-н (протяженность 3,08 км) | J_VLE-60049-028 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.4424 | 0.38 | 5.0434 | 0 | 0.019 | 5.4424 | 0.38 | 5.0434 | 0 | 0.019 | 0.96074 | 5.4424 | 0.96074 | 5.4424 | 0.96074 | 5.4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4424 | 5.4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.4424 | 5.4424 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Карачарово с заменой опор и провода Собинский р-н (протяженность 2,88 км) | J_VLE-60049-029 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.3136 | 0.35 | 4.6496 | 0 | 0.314 | 5.3136 | 0.35 | 4.6496 | 0 | 0.314 | 0.89848 | 5.3136 | 0.89848 | 5.3136 | 0.89848 | 5.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3136 | 5.3136 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3136 | 5.3136 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Ликиброво с заменой опор и провода Петушинский р-н (протяженность 2,8 км) | J_VLE-60049-038 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.9476 | 0.345 | 4.5856 | 0 | 0.017 | 4.9476 | 0.345 | 4.5856 | 0 | 0.017 | 0.8734 | 4.9476 | 0.8734 | 4.9476 | 0.8734 | 4.9476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9476 | 4.9476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9476 | 4.9476 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Мошок с заменой опор и провода Судогодский р-н (протяженность 5 км) | J_VLE-60049-039 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.225 | 0.608 | 8.072 | 0 | 0.545 | 9.225 | 0.608 | 8.072 | 0 | 0.545 | 1.5599 | 9.225 | 1.5599 | 9.225 | 1.5599 | 9.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.225 | 9.225 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.225 | 9.225 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Крутово с заменой опор и провода Петушинский р-н (протяженность 2,64 км) | J_VLE-60049-048 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.6649 | 0.325 | 4.3239 | 0 | 0.016 | 4.6649 | 0.325 | 4.3239 | 0 | 0.016 | 0.82349 | 4.6649 | 0.82349 | 4.6649 | 0.82349 | 4.6649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6649 | 4.6649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6649 | 4.6649 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Никулино с заменой опор и провода Гусевской р-н (протяженность 3,553 км) | J_VLE-60049-049 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.5553 | 0.432 | 5.7363 | 0 | 0.387 | 6.5553 | 0.432 | 5.7363 | 0 | 0.387 | 1.1084 | 6.5553 | 1.1084 | 6.5553 | 1.1084 | 6.5553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5553 | 6.5553 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.5553 | 6.5553 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Гришино с заменой опор и провода Гороховецкий р-н (протяженность 7,726 км) | J_VLE-60049-058 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 13.6518 | 0.952 | 12.6538 | 0 | 0.046 | 13.6518 | 0.952 | 12.6538 | 0 | 0.046 | 2.41 | 13.6518 | 2.41 | 13.6518 | 2.41 | 13.6518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6518 | 13.6518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.6518 | 13.6518 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Верхоунжа с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 5,08 км) | J_VLE-60049-068 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.9764 | 0.626 | 8.3204 | 0 | 0.03 | 8.9764 | 0.626 | 8.3204 | 0 | 0.03 | 1.5846 | 8.9764 | 1.5846 | 8.9764 | 1.5846 | 8.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9764 | 8.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.9764 | 8.9764 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Часлицы с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 2,7 км) | J_VLE-60049-069 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.9815 | 0.328 | 4.3595 | 0 | 0.294 | 4.9815 | 0.328 | 4.3595 | 0 | 0.294 | 0.84232 | 4.9815 | 0.84232 | 4.9815 | 0.84232 | 4.9815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9815 | 4.9815 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9815 | 4.9815 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Беляиха с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 1,4 км) | J_VLE-60049-078 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.4738 | 0.173 | 2.2918 | 0 | 0.009 | 2.4738 | 0.173 | 2.2918 | 0 | 0.009 | 0.4367 | 2.4738 | 0.4367 | 2.4738 | 0.4367 | 2.4738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4738 | 2.4738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4738 | 2.4738 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Старково с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 3,2 км) | J_VLE-60049-079 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.904 | 0.389 | 5.166 | 0 | 0.349 | 5.904 | 0.389 | 5.166 | 0 | 0.349 | 0.99831 | 5.904 | 0.99831 | 5.904 | 0.99831 | 5.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.904 | 5.904 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.904 | 5.904 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Юдиха с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 1,8 км) | J_VLE-60049-088 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.1806 | 0.222 | 2.9476 | 0 | 0.011 | 3.1806 | 0.222 | 2.9476 | 0 | 0.011 | 0.56147 | 3.1806 | 0.56147 | 3.1806 | 0.56147 | 3.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1806 | 3.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1806 | 3.1806 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Тюрьвищи с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 2,8 км) | J_VLE-60049-089 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.166 | 0.34 | 4.522 | 0 | 0.304 | 5.166 | 0.34 | 4.522 | 0 | 0.304 | 0.87352 | 5.166 | 0.87352 | 5.166 | 0.87352 | 5.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.166 | 5.166 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.166 | 5.166 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Смолино с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 2,9 км) | J_VLE-60049-098 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.1243 | 0.357 | 4.7493 | 0 | 0.018 | 5.1243 | 0.357 | 4.7493 | 0 | 0.018 | 0.90459 | 5.1243 | 0.90459 | 5.1243 | 0.90459 | 5.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1243 | 5.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1243 | 5.1243 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Василево с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 5,2 км) | J_VLE-60049-099 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.594 | 0.632 | 8.396 | 0 | 0.566 | 9.594 | 0.632 | 8.396 | 0 | 0.566 | 1.6223 | 9.594 | 1.6223 | 9.594 | 1.6223 | 9.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.594 | 9.594 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.594 | 9.594 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ п. Крестниково с заменой опор и провода Ковровский р-н (протяженность 0,8 км) | J_VLE-60049-108 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4136 | 0.099 | 1.3086 | 0 | 0.006 | 1.4136 | 0.099 | 1.3086 | 0 | 0.006 | 0.24954 | 1.4136 | 0.24954 | 1.4136 | 0.24954 | 1.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4136 | 1.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4136 | 1.4136 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Аксеново с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60049-109 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.952 | 0.194 | 2.584 | 0 | 0.174 | 2.952 | 0.194 | 2.584 | 0 | 0.174 | 0.49916 | 2.952 | 0.49916 | 2.952 | 0.49916 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.952 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.952 | 2.952 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Слободищи с заменой опор и провода Гороховецкий р-н (протяженность 1,813 км) | J_VLE-60049-118 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.2036 | 0.223 | 2.9686 | 0 | 0.012 | 3.2036 | 0.223 | 2.9686 | 0 | 0.012 | 0.56553 | 3.2036 | 0.56553 | 3.2036 | 0.56553 | 3.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2036 | 3.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2036 | 3.2036 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Ильино с заменой опор и провода Гусь-Хрустальный р-н (протяженность 4,7 км) | J_VLE-60049-119 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 8.6715 | 0.571 | 7.5895 | 0 | 0.511 | 8.6715 | 0.571 | 7.5895 | 0 | 0.511 | 1.4663 | 8.6715 | 1.4663 | 8.6715 | 1.4663 | 8.6715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6715 | 8.6715 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.6715 | 8.6715 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Ковардицы с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 2,891 км) | J_VLE-60049-128 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 1.4395 | 1.4395 | 0.30284 | 5.8908 | 0.5 | 0.59083 | 4.8 | 0 | 5.906 | 0.5 | 0.59083 | 4.8 | 0.015152 | 1.3692 | 5.6031 | 1.3692 | 5.6031 | 1.3657 | 5.6031 | 5.6031 | 5.6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проекта в связи с уточнением накладных затрат в 2020 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Суромна с заменой опор и провода Суздальский р-н (протяженность 0,66 км) | J_VLE-60049-129 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2177 | 0.08 | 1.0657 | 0 | 0.072 | 1.2177 | 0.08 | 1.0657 | 0 | 0.072 | 0.2059 | 1.2177 | 0.2059 | 1.2177 | 0.2059 | 1.2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2177 | 1.2177 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2177 | 1.2177 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Галкино с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 1,07 км) | J_VLE-60049-138 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.8907 | 0.132 | 1.7517 | 0 | 0.007 | 1.8907 | 0.132 | 1.7517 | 0 | 0.007 | 0.33376 | 1.8907 | 0.33376 | 1.8907 | 0.33376 | 1.8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8907 | 1.8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8907 | 1.8907 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Хохлачи с заменой опор и провода Судогодский р-н (протяженность 1,72 км) | J_VLE-60049-139 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.1734 | 0.209 | 2.7774 | 0 | 0.187 | 3.1734 | 0.209 | 2.7774 | 0 | 0.187 | 0.53659 | 3.1734 | 0.53659 | 3.1734 | 0.53659 | 3.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1734 | 3.1734 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1734 | 3.1734 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Галкино с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 1,21 км) | J_VLE-60049-148 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.1381 | 0.149 | 1.9811 | 0 | 0.008 | 2.1381 | 0.149 | 1.9811 | 0 | 0.008 | 0.37743 | 2.1381 | 0.37743 | 2.1381 | 0.37743 | 2.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1381 | 2.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1381 | 2.1381 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Спас-Беседа с заменой опор и провода Судогодский р-н (протяженность 1,38 км) | J_VLE-60049-149 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.5461 | 0.168 | 2.2281 | 0 | 0.15 | 2.5461 | 0.168 | 2.2281 | 0 | 0.15 | 0.43052 | 2.5461 | 0.43052 | 2.5461 | 0.43052 | 2.5461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5461 | 2.5461 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5461 | 2.5461 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Алешинская с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60049-158 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.8272 | 0.197 | 2.6202 | 0 | 0.01 | 2.8272 | 0.197 | 2.6202 | 0 | 0.01 | 0.49909 | 2.8272 | 0.49909 | 2.8272 | 0.49909 | 2.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8272 | 2.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8272 | 2.8272 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Натальинка с заменой опор и провода Судогодский р-н (протяженность 0,62 км) | J_VLE-60049-159 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.1439 | 0.075 | 1.0019 | 0 | 0.067 | 1.1439 | 0.075 | 1.0019 | 0 | 0.067 | 0.19342 | 1.1439 | 0.19342 | 1.1439 | 0.19342 | 1.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1439 | 1.1439 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1439 | 1.1439 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ст. Сарыево ул. Лесная с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 0,72 км) | J_VLE-60049-168 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.2722 | 0.089 | 1.1782 | 0 | 0.005 | 1.2722 | 0.089 | 1.1782 | 0 | 0.005 | 0.22459 | 1.2722 | 0.22459 | 1.2722 | 0.22459 | 1.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2722 | 1.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2722 | 1.2722 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Перново с заменой опор и провода Петушинский р-н (протяженность 2,56 км) | J_VLE-60049-169 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.7232 | 0.311 | 4.1332 | 0 | 0.279 | 4.7232 | 0.311 | 4.1332 | 0 | 0.279 | 0.79865 | 4.7232 | 0.79865 | 4.7232 | 0.79865 | 4.7232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7232 | 4.7232 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7232 | 4.7232 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ п. Мстёра с заменой опор и провода Вязниковский р-н (протяженность 1,25 км) | J_VLE-60049-178 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.2088 | 0.154 | 2.0467 | 0 | 0.008 | 2.2088 | 0.154 | 2.0467 | 0 | 0.008 | 0.38991 | 2.2088 | 0.38991 | 2.2088 | 0.38991 | 2.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2088 | 2.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2088 | 2.2088 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Суходол с заменой опор и провода Суздальский р-н (протяженность 3 км) | J_VLE-60049-179 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.535 | 0.365 | 4.844 | 0 | 0.326 | 5.535 | 0.365 | 4.844 | 0 | 0.326 | 0.93592 | 5.535 | 0.93592 | 5.535 | 0.93592 | 5.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.535 | 5.535 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.535 | 5.535 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Брутово с заменой опор и провода Суздальский р-н (протяженность 5,85 км) | J_VLE-60049-188 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 10.3369 | 0.721 | 9.5809 | 0 | 0.035 | 10.3369 | 0.721 | 9.5809 | 0 | 0.035 | 1.8248 | 10.3369 | 1.8248 | 10.3369 | 1.8248 | 10.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3369 | 10.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.3369 | 10.3369 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Овчинино с заменой опор и провода Петушинский р-н (протяженность 3,55 км) | J_VLE-60049-189 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.5498 | 0.431 | 5.7317 | 0 | 0.387 | 6.5498 | 0.431 | 5.7317 | 0 | 0.387 | 1.1075 | 6.5498 | 1.1075 | 6.5498 | 1.1075 | 6.5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5498 | 6.5498 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.5498 | 6.5498 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Холопово ф. 1004 ПС 110 кВ Легково с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,48 км) | J_VLE-60049-198 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.84816 | 0.059 | 0.78516 | 0 | 0.004 | 0.84816 | 0.059 | 0.78516 | 0 | 0.004 | 0.14973 | 0.84816 | 0.14973 | 0.84816 | 0.14973 | 0.84816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84816 | 0.84816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.84816 | 0.84816 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Крапивье с заменой опор и провода Суздальский р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60049-199 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.952 | 0.194 | 2.584 | 0 | 0.174 | 2.952 | 0.194 | 2.584 | 0 | 0.174 | 0.49916 | 2.952 | 0.49916 | 2.952 | 0.49916 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.952 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.952 | 2.952 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Погребищи с заменой опор и провода Судогодский р-н (протяженность 3,3 км) | J_VLE-60049-209 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.0885 | 0.401 | 5.3285 | 0 | 0.359 | 6.0885 | 0.401 | 5.3285 | 0 | 0.359 | 1.0295 | 6.0885 | 1.0295 | 6.0885 | 1.0295 | 6.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0885 | 6.0885 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.0885 | 6.0885 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ пос. Большевик с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 4,99 км) | J_VLE-60049-218 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.8173 | 0.615 | 8.1723 | 0 | 0.03 | 8.8173 | 0.615 | 8.1723 | 0 | 0.03 | 1.5565 | 8.8173 | 1.5565 | 8.8173 | 1.5565 | 8.8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8173 | 8.8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.8173 | 8.8173 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Корытово с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 1,8 км) | J_VLE-60049-219 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.321 | 0.219 | 2.906 | 0 | 0.196 | 3.321 | 0.219 | 2.906 | 0 | 0.196 | 0.56155 | 3.321 | 0.56155 | 3.321 | 0.56155 | 3.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.321 | 3.321 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.321 | 3.321 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ пос. Белая Речка с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 1,26 км) | J_VLE-60049-228 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.2264 | 0.155 | 2.0634 | 0 | 0.008 | 2.2264 | 0.155 | 2.0634 | 0 | 0.008 | 0.39303 | 2.2264 | 0.39303 | 2.2264 | 0.39303 | 2.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2264 | 2.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2264 | 2.2264 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Шихобалово с заменой опор и провода Ю-Польский р-н (протяженность 1,5 км) | J_VLE-60049-229 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.7675 | 0.182 | 2.4215 | 0 | 0.164 | 2.7675 | 0.182 | 2.4215 | 0 | 0.164 | 0.46796 | 2.7675 | 0.46796 | 2.7675 | 0.46796 | 2.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7675 | 2.7675 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7675 | 2.7675 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Ваулово с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 4,8 км) | J_VLE-60049-238 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.4816 | 0.592 | 7.8606 | 0 | 0.029 | 8.4816 | 0.592 | 7.8606 | 0 | 0.029 | 1.4973 | 8.4816 | 1.4973 | 8.4816 | 1.4973 | 8.4816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4816 | 8.4816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.4816 | 8.4816 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Иваньково с заменой опор и провода Муромский р-н (протяженность 3,88 км) | J_VLE-60049-239 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.1586 | 0.471 | 6.2646 | 0 | 0.423 | 7.1586 | 0.471 | 6.2646 | 0 | 0.423 | 1.2104 | 7.1586 | 1.2104 | 7.1586 | 1.2104 | 7.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1586 | 7.1586 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.1586 | 7.1586 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Кашино с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 2,5 км) | J_VLE-60049-248 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.4175 | 0.308 | 4.0935 | 0 | 0.016 | 4.4175 | 0.308 | 4.0935 | 0 | 0.016 | 0.77982 | 4.4175 | 0.77982 | 4.4175 | 0.77982 | 4.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4175 | 4.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4175 | 4.4175 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Марково с заменой опор и провода Петушинский р-н (протяженность 1,72 км) | J_VLE-60049-249 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.1734 | 0.209 | 2.7774 | 0 | 0.187 | 3.1734 | 0.209 | 2.7774 | 0 | 0.187 | 0.53659 | 3.1734 | 0.53659 | 3.1734 | 0.53659 | 3.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1734 | 3.1734 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1734 | 3.1734 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ г. Струнино с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 1,9 км) | J_VLE-60049-258 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.3573 | 0.234 | 3.1113 | 0 | 0.012 | 3.3573 | 0.234 | 3.1113 | 0 | 0.012 | 0.59266 | 3.3573 | 0.59266 | 3.3573 | 0.59266 | 3.3573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3573 | 3.3573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3573 | 3.3573 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д.Бакино с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 2,9 км) | J_VLE-60049-259 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.3505 | 0.352 | 4.6825 | 0 | 0.316 | 5.3505 | 0.352 | 4.6825 | 0 | 0.316 | 0.90472 | 5.3505 | 0.90472 | 5.3505 | 0.90472 | 5.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3505 | 5.3505 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3505 | 5.3505 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ г. Александров ул. Спаская, Никольская с заменой опор и провода г. Александров р-н (протяженность 2,5 км) | J_VLE-60049-268 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.4175 | 0.308 | 4.0935 | 0 | 0.016 | 4.4175 | 0.308 | 4.0935 | 0 | 0.016 | 0.77982 | 4.4175 | 0.77982 | 4.4175 | 0.77982 | 4.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4175 | 4.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4175 | 4.4175 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Вяльковка с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 2,56 км) | J_VLE-60049-269 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.7232 | 0.311 | 4.1332 | 0 | 0.279 | 4.7232 | 0.311 | 4.1332 | 0 | 0.279 | 0.79865 | 4.7232 | 0.79865 | 4.7232 | 0.79865 | 4.7232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7232 | 4.7232 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7232 | 4.7232 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Песьяне с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 2 км) | J_VLE-60049-278 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.534 | 0.246 | 3.275 | 0 | 0.013 | 3.534 | 0.246 | 3.275 | 0 | 0.013 | 0.62386 | 3.534 | 0.62386 | 3.534 | 0.62386 | 3.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.534 | 3.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.534 | 3.534 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Волохово с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 3,3 км) | J_VLE-60049-279 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.0885 | 0.401 | 5.3285 | 0 | 0.359 | 6.0885 | 0.401 | 5.3285 | 0 | 0.359 | 1.0295 | 6.0885 | 1.0295 | 6.0885 | 1.0295 | 6.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0885 | 6.0885 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.0885 | 6.0885 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Дворищи с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 3 км) | J_VLE-60049-288 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.301 | 0.37 | 4.913 | 0 | 0.018 | 5.301 | 0.37 | 4.913 | 0 | 0.018 | 0.93579 | 5.301 | 0.93579 | 5.301 | 0.93579 | 5.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.301 | 5.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.301 | 5.301 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Долгополье с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,95 км) | J_VLE-60049-289 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.7528 | 0.115 | 1.5348 | 0 | 0.103 | 1.7528 | 0.115 | 1.5348 | 0 | 0.103 | 0.29637 | 1.7528 | 0.29637 | 1.7528 | 0.29637 | 1.7528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7528 | 1.7528 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7528 | 1.7528 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Бабурино с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 4 км) | J_VLE-60049-298 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.068 | 0.493 | 6.551 | 0 | 0.024 | 7.068 | 0.493 | 6.551 | 0 | 0.024 | 1.2477 | 7.068 | 1.2477 | 7.068 | 1.2477 | 7.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.068 | 7.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.068 | 7.068 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Подвязье с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,85 км) | J_VLE-60049-299 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.5682 | 0.103 | 1.3722 | 0 | 0.093 | 1.5682 | 0.103 | 1.3722 | 0 | 0.093 | 0.26518 | 1.5682 | 0.26518 | 1.5682 | 0.26518 | 1.5682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5682 | 1.5682 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5682 | 1.5682 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Ильинское с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,8 км) | J_VLE-60049-308 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.1806 | 0.222 | 2.9476 | 0 | 0.011 | 3.1806 | 0.222 | 2.9476 | 0 | 0.011 | 0.56147 | 3.1806 | 0.56147 | 3.1806 | 0.56147 | 3.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1806 | 3.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1806 | 3.1806 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Илькино с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 1,7 км) | J_VLE-60049-309 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.1365 | 0.207 | 2.7445 | 0 | 0.185 | 3.1365 | 0.207 | 2.7445 | 0 | 0.185 | 0.53035 | 3.1365 | 0.53035 | 3.1365 | 0.53035 | 3.1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1365 | 3.1365 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1365 | 3.1365 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Красное Заречье с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 2,6 км) | J_VLE-60049-318 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.5942 | 0.32 | 4.2582 | 0 | 0.016 | 4.5942 | 0.32 | 4.2582 | 0 | 0.016 | 0.81102 | 4.5942 | 0.81102 | 4.5942 | 0.81102 | 4.5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5942 | 4.5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5942 | 4.5942 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ п. Золотковский с заменой опор и провода Хрустальный р-н (протяженность 3,7 км) | J_VLE-60049-319 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.8265 | 0.45 | 5.9735 | 0 | 0.403 | 6.8265 | 0.45 | 5.9735 | 0 | 0.403 | 1.1543 | 6.8265 | 1.1543 | 6.8265 | 1.1543 | 6.8265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8265 | 6.8265 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.8265 | 6.8265 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Красное с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 2 км) | J_VLE-60049-328 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.534 | 0.246 | 3.275 | 0 | 0.013 | 3.534 | 0.246 | 3.275 | 0 | 0.013 | 0.62386 | 3.534 | 0.62386 | 3.534 | 0.62386 | 3.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.534 | 3.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.534 | 3.534 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №43 д. Каменка с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 4 км) | J_VLE-60049-329 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.38 | 0.486 | 6.458 | 0 | 0.436 | 7.38 | 0.486 | 6.458 | 0 | 0.436 | 1.2479 | 7.38 | 1.2479 | 7.38 | 1.2479 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.38 | 7.38 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Сима с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 2,9 км) | J_VLE-60049-338 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.1243 | 0.357 | 4.7493 | 0 | 0.018 | 5.1243 | 0.357 | 4.7493 | 0 | 0.018 | 0.90459 | 5.1243 | 0.90459 | 5.1243 | 0.90459 | 5.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1243 | 5.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1243 | 5.1243 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №58 с. Алексино с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60049-339 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.952 | 0.194 | 2.584 | 0 | 0.174 | 2.952 | 0.194 | 2.584 | 0 | 0.174 | 0.49916 | 2.952 | 0.49916 | 2.952 | 0.49916 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.952 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.952 | 2.952 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Парковый с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,5 км) | J_VLE-60049-348 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.6505 | 0.185 | 2.4555 | 0 | 0.01 | 2.6505 | 0.185 | 2.4555 | 0 | 0.01 | 0.46789 | 2.6505 | 0.46789 | 2.6505 | 0.46789 | 2.6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6505 | 2.6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6505 | 2.6505 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №106 с. Ненашенское, с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,5 км) | J_VLE-60049-349 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.7675 | 0.182 | 2.4215 | 0 | 0.164 | 2.7675 | 0.182 | 2.4215 | 0 | 0.164 | 0.46796 | 2.7675 | 0.46796 | 2.7675 | 0.46796 | 2.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7675 | 2.7675 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7675 | 2.7675 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ п. Хольковский с заменой опор и провода Меленковский р-н (протяженность 2,156 км) | J_VLE-60049-358 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.8097 | 0.266 | 3.5297 | 0 | 0.014 | 3.8097 | 0.266 | 3.5297 | 0 | 0.014 | 0.67252 | 3.8097 | 0.67252 | 3.8097 | 0.67252 | 3.8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8097 | 3.8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8097 | 3.8097 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Теслово с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1 км) | J_VLE-60049-359 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.845 | 0.122 | 1.614 | 0 | 0.109 | 1.845 | 0.122 | 1.614 | 0 | 0.109 | 0.31197 | 1.845 | 0.31197 | 1.845 | 0.31197 | 1.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.845 | 1.845 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.845 | 1.845 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ c. Кучки с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 2,5 км) | J_VLE-60049-369 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.6125 | 0.304 | 4.0365 | 0 | 0.272 | 4.6125 | 0.304 | 4.0365 | 0 | 0.272 | 0.77993 | 4.6125 | 0.77993 | 4.6125 | 0.77993 | 4.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6125 | 4.6125 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6125 | 4.6125 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП № 69 д. Федосьино с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60049-379 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.952 | 0.194 | 2.584 | 0 | 0.174 | 2.952 | 0.194 | 2.584 | 0 | 0.174 | 0.49916 | 2.952 | 0.49916 | 2.952 | 0.49916 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.952 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.952 | 2.952 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП №241д. Васильевка с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,3 км) | J_VLE-60049-389 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.3985 | 0.158 | 2.0985 | 0 | 0.142 | 2.3985 | 0.158 | 2.0985 | 0 | 0.142 | 0.40556 | 2.3985 | 0.40556 | 2.3985 | 0.40556 | 2.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3985 | 2.3985 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3985 | 2.3985 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №231 д. Железово с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60049-399 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.952 | 0.194 | 2.584 | 0 | 0.174 | 2.952 | 0.194 | 2.584 | 0 | 0.174 | 0.49916 | 2.952 | 0.49916 | 2.952 | 0.49916 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.952 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.952 | 2.952 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №210 д. Мукино с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 0,6 км) | J_VLE-60049-409 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.107 | 0.073 | 0.969 | 0 | 0.065 | 1.107 | 0.073 | 0.969 | 0 | 0.065 | 0.18718 | 1.107 | 0.18718 | 1.107 | 0.18718 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.107 | 1.107 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №35 д. Пенье с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60049-419 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.952 | 0.194 | 2.584 | 0 | 0.174 | 2.952 | 0.194 | 2.584 | 0 | 0.174 | 0.49916 | 2.952 | 0.49916 | 2.952 | 0.49916 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.952 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.952 | 2.952 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №31 с. Марково с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60049-429 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.952 | 0.194 | 2.584 | 0 | 0.174 | 2.952 | 0.194 | 2.584 | 0 | 0.174 | 0.49916 | 2.952 | 0.49916 | 2.952 | 0.49916 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.952 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.952 | 2.952 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Ельцы с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60049-439 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.952 | 0.194 | 2.584 | 0 | 0.174 | 2.952 | 0.194 | 2.584 | 0 | 0.174 | 0.49916 | 2.952 | 0.49916 | 2.952 | 0.49916 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.952 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.952 | 2.952 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Звенцово с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 2,94 км) | J_VLE-60049-449 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.4243 | 0.357 | 4.7463 | 0 | 0.321 | 5.4243 | 0.357 | 4.7463 | 0 | 0.321 | 0.9172 | 5.4243 | 0.9172 | 5.4243 | 0.9172 | 5.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4243 | 5.4243 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.4243 | 5.4243 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Матвейщево с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 14 км) | J_VLE-60049-459 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 25.83 | 1.701 | 22.605 | 0 | 1.524 | 25.83 | 1.701 | 22.605 | 0 | 1.524 | 4.3676 | 25.83 | 4.3676 | 25.83 | 4.3676 | 25.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.83 | 25.83 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.83 | 25.83 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Сима с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 3 км) | J_VLE-60049-469 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.535 | 0.365 | 4.844 | 0 | 0.326 | 5.535 | 0.365 | 4.844 | 0 | 0.326 | 0.93592 | 5.535 | 0.93592 | 5.535 | 0.93592 | 5.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.535 | 5.535 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.535 | 5.535 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Спасское с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 14 км) | J_VLE-60049-479 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 25.83 | 1.701 | 22.605 | 0 | 1.524 | 25.83 | 1.701 | 22.605 | 0 | 1.524 | 4.3676 | 25.83 | 4.3676 | 25.83 | 4.3676 | 25.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.83 | 25.83 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.83 | 25.83 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Шихобалово с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,82 км) | J_VLE-60049-489 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.3579 | 0.221 | 2.9379 | 0 | 0.199 | 3.3579 | 0.221 | 2.9379 | 0 | 0.199 | 0.56779 | 3.3579 | 0.56779 | 3.3579 | 0.56779 | 3.3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3579 | 3.3579 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3579 | 3.3579 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ п. Хвойный с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 2,45 км) | J_VLE-60049-499 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.5202 | 0.298 | 3.9552 | 0 | 0.267 | 4.5202 | 0.298 | 3.9552 | 0 | 0.267 | 0.76433 | 4.5202 | 0.76433 | 4.5202 | 0.76433 | 4.5202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5202 | 4.5202 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5202 | 4.5202 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №86 с. Фроловское с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 0,7 км) | J_VLE-60049-509 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2915 | 0.085 | 1.1295 | 0 | 0.077 | 1.2915 | 0.085 | 1.1295 | 0 | 0.077 | 0.21838 | 1.2915 | 0.21838 | 1.2915 | 0.21838 | 1.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2915 | 1.2915 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2915 | 1.2915 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Чувашиха с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 0,6 км) | J_VLE-60049-519 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.107 | 0.073 | 0.969 | 0 | 0.065 | 1.107 | 0.073 | 0.969 | 0 | 0.065 | 0.18718 | 1.107 | 0.18718 | 1.107 | 0.18718 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.107 | 1.107 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ д. Кар Слободка с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 0,7 км) | J_VLE-60049-529 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2915 | 0.085 | 1.1295 | 0 | 0.077 | 1.2915 | 0.085 | 1.1295 | 0 | 0.077 | 0.21838 | 1.2915 | 0.21838 | 1.2915 | 0.21838 | 1.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2915 | 1.2915 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2915 | 1.2915 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Косагово с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 0,6 км) | J_VLE-60049-539 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.107 | 0.073 | 0.969 | 0 | 0.065 | 1.107 | 0.073 | 0.969 | 0 | 0.065 | 0.18718 | 1.107 | 0.18718 | 1.107 | 0.18718 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.107 | 1.107 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №211 д. Тартышево с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60049-549 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.952 | 0.194 | 2.584 | 0 | 0.174 | 2.952 | 0.194 | 2.584 | 0 | 0.174 | 0.49916 | 2.952 | 0.49916 | 2.952 | 0.49916 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.952 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.952 | 2.952 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №189 с. Баскаки с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,5 км) | J_VLE-60049-559 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.7675 | 0.182 | 2.4215 | 0 | 0.164 | 2.7675 | 0.182 | 2.4215 | 0 | 0.164 | 0.46796 | 2.7675 | 0.46796 | 2.7675 | 0.46796 | 2.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7675 | 2.7675 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7675 | 2.7675 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Григорово с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 7 км) | J_VLE-60049-569 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 12.915 | 0.851 | 11.302 | 0 | 0.762 | 12.915 | 0.851 | 11.302 | 0 | 0.762 | 2.1838 | 12.915 | 2.1838 | 12.915 | 2.1838 | 12.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.915 | 12.915 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.915 | 12.915 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Кр. Заречье с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 0,7 км) | J_VLE-60049-579 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2915 | 0.085 | 1.1295 | 0 | 0.077 | 1.2915 | 0.085 | 1.1295 | 0 | 0.077 | 0.21838 | 1.2915 | 0.21838 | 1.2915 | 0.21838 | 1.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2915 | 1.2915 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2915 | 1.2915 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Симизино с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,6 км) | J_VLE-60049-589 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.952 | 0.194 | 2.584 | 0 | 0.174 | 2.952 | 0.194 | 2.584 | 0 | 0.174 | 0.49916 | 2.952 | 0.49916 | 2.952 | 0.49916 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.952 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.952 | 2.952 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №8, д. Костеево с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 1,02 км) | J_VLE-60049-599 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.8819 | 0.124 | 1.6469 | 0 | 0.111 | 1.8819 | 0.124 | 1.6469 | 0 | 0.111 | 0.31821 | 1.8819 | 0.31821 | 1.8819 | 0.31821 | 1.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8819 | 1.8819 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8819 | 1.8819 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП № 74, Б. Кузьминское с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 1,22 км) | J_VLE-60049-609 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.2509 | 0.148 | 1.9699 | 0 | 0.133 | 2.2509 | 0.148 | 1.9699 | 0 | 0.133 | 0.38061 | 2.2509 | 0.38061 | 2.2509 | 0.38061 | 2.2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2509 | 2.2509 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2509 | 2.2509 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №113, пос. Белая Речка с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 1,44 км) | J_VLE-60049-619 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.6568 | 0.175 | 2.3248 | 0 | 0.157 | 2.6568 | 0.175 | 2.3248 | 0 | 0.157 | 0.44924 | 2.6568 | 0.44924 | 2.6568 | 0.44924 | 2.6568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6568 | 2.6568 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6568 | 2.6568 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №44, д. Отяевка с заменой опор и провода Кольчугинский р-н (протяженность 3,56 км) | J_VLE-60049-629 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.5682 | 0.433 | 5.7472 | 0 | 0.388 | 6.5682 | 0.433 | 5.7472 | 0 | 0.388 | 1.1106 | 6.5682 | 1.1106 | 6.5682 | 1.1106 | 6.5682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5682 | 6.5682 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.5682 | 6.5682 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №50, д. Песьяне с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 2,2 км) | J_VLE-60049-639 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.059 | 0.267 | 3.553 | 0 | 0.239 | 4.059 | 0.267 | 3.553 | 0 | 0.239 | 0.68634 | 4.059 | 0.68634 | 4.059 | 0.68634 | 4.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.059 | 4.059 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.059 | 4.059 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №11 , д. Бабурино с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 4 км) | J_VLE-60049-649 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.38 | 0.486 | 6.458 | 0 | 0.436 | 7.38 | 0.486 | 6.458 | 0 | 0.436 | 1.2479 | 7.38 | 1.2479 | 7.38 | 1.2479 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.38 | 7.38 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП № 222, ТП №221, пос. Горка с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 5,2 км) | J_VLE-60049-659 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.594 | 0.632 | 8.396 | 0 | 0.566 | 9.594 | 0.632 | 8.396 | 0 | 0.566 | 1.6223 | 9.594 | 1.6223 | 9.594 | 1.6223 | 9.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.594 | 9.594 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.594 | 9.594 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП №203, д. Большие Дворищи с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 2,7 км) | J_VLE-60049-669 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.9815 | 0.328 | 4.3595 | 0 | 0.294 | 4.9815 | 0.328 | 4.3595 | 0 | 0.294 | 0.84232 | 4.9815 | 0.84232 | 4.9815 | 0.84232 | 4.9815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9815 | 4.9815 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9815 | 4.9815 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №73, д. Мызжелово с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 3 км) | J_VLE-60049-679 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.535 | 0.365 | 4.844 | 0 | 0.326 | 5.535 | 0.365 | 4.844 | 0 | 0.326 | 0.93592 | 5.535 | 0.93592 | 5.535 | 0.93592 | 5.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.535 | 5.535 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.535 | 5.535 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №212, д. Бынино с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 1,5 км) | J_VLE-60049-689 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.7675 | 0.182 | 2.4215 | 0 | 0.164 | 2.7675 | 0.182 | 2.4215 | 0 | 0.164 | 0.46796 | 2.7675 | 0.46796 | 2.7675 | 0.46796 | 2.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7675 | 2.7675 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7675 | 2.7675 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №228, д. Никифорово с заменой опор и провода Киржачский р-н (протяженность 1,5 км) | J_VLE-60049-699 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.7675 | 0.182 | 2.4215 | 0 | 0.164 | 2.7675 | 0.182 | 2.4215 | 0 | 0.164 | 0.46796 | 2.7675 | 0.46796 | 2.7675 | 0.46796 | 2.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7675 | 2.7675 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7675 | 2.7675 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №85, д. Звягины Горы с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,76 км) | J_VLE-60049-709 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.4022 | 0.092 | 1.2272 | 0 | 0.083 | 1.4022 | 0.092 | 1.2272 | 0 | 0.083 | 0.2371 | 1.4022 | 0.2371 | 1.4022 | 0.2371 | 1.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4022 | 1.4022 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4022 | 1.4022 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №298, д. М. Михалево с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,56 км) | J_VLE-60049-719 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.0332 | 0.068 | 0.9052 | 0 | 0.06 | 1.0332 | 0.068 | 0.9052 | 0 | 0.06 | 0.1747 | 1.0332 | 0.1747 | 1.0332 | 0.1747 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0332 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0332 | 1.0332 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №157, д. Вертягино с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,96 км) | J_VLE-60049-729 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.7712 | 0.117 | 1.5492 | 0 | 0.105 | 1.7712 | 0.117 | 1.5492 | 0 | 0.105 | 0.29949 | 1.7712 | 0.29949 | 1.7712 | 0.29949 | 1.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7712 | 1.7712 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7712 | 1.7712 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №105, д. Григорово с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,4 км) | J_VLE-60049-739 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.738 | 0.049 | 0.646 | 0 | 0.043 | 0.738 | 0.049 | 0.646 | 0 | 0.043 | 0.12479 | 0.738 | 0.12479 | 0.738 | 0.12479 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.738 | 0.738 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №152, д. Анисимка с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,64 км) | J_VLE-60049-749 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.1808 | 0.078 | 1.0328 | 0 | 0.07 | 1.1808 | 0.078 | 1.0328 | 0 | 0.07 | 0.19966 | 1.1808 | 0.19966 | 1.1808 | 0.19966 | 1.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 1.1808 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1808 | 1.1808 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №296, д. Лунево с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,64 км) | J_VLE-60049-759 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.1808 | 0.078 | 1.0328 | 0 | 0.07 | 1.1808 | 0.078 | 1.0328 | 0 | 0.07 | 0.19966 | 1.1808 | 0.19966 | 1.1808 | 0.19966 | 1.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 1.1808 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1808 | 1.1808 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП № 159, д. Горки с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 0,68 км) | J_VLE-60049-769 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2546 | 0.083 | 1.0976 | 0 | 0.074 | 1.2546 | 0.083 | 1.0976 | 0 | 0.074 | 0.21214 | 1.2546 | 0.21214 | 1.2546 | 0.21214 | 1.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2546 | 1.2546 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2546 | 1.2546 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №171, ТП №172 д. Тириброво с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 2,8 км) | J_VLE-60049-779 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.166 | 0.34 | 4.522 | 0 | 0.304 | 5.166 | 0.34 | 4.522 | 0 | 0.304 | 0.87352 | 5.166 | 0.87352 | 5.166 | 0.87352 | 5.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.166 | 5.166 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.166 | 5.166 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №1 д. Бухары с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 2,48 км) | J_VLE-60049-789 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.5756 | 0.301 | 4.0046 | 0 | 0.27 | 4.5756 | 0.301 | 4.0046 | 0 | 0.27 | 0.77369 | 4.5756 | 0.77369 | 4.5756 | 0.77369 | 4.5756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5756 | 4.5756 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5756 | 4.5756 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №30, д. Следнево с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 2,36 км) | J_VLE-60049-799 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.3542 | 0.287 | 3.8102 | 0 | 0.257 | 4.3542 | 0.287 | 3.8102 | 0 | 0.257 | 0.73625 | 4.3542 | 0.73625 | 4.3542 | 0.73625 | 4.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3542 | 4.3542 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3542 | 4.3542 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №21, д. Курганиха с заменой опор и провода Александровский р-н (протяженность 1,5 км) | J_VLE-60049-809 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.7675 | 0.182 | 2.4215 | 0 | 0.164 | 2.7675 | 0.182 | 2.4215 | 0 | 0.164 | 0.46796 | 2.7675 | 0.46796 | 2.7675 | 0.46796 | 2.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7675 | 2.7675 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7675 | 2.7675 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП-25 с. Сима, с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 3,4 км) | J_VLE-60049-819 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.273 | 0.413 | 5.489 | 0 | 0.371 | 6.273 | 0.413 | 5.489 | 0 | 0.371 | 1.0607 | 6.273 | 1.0607 | 6.273 | 1.0607 | 6.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.273 | 6.273 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.273 | 6.273 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Поелово с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,47 км) | J_VLE-60049-829 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.7121 | 0.179 | 2.3731 | 0 | 0.16 | 2.7121 | 0.179 | 2.3731 | 0 | 0.16 | 0.4586 | 2.7121 | 0.4586 | 2.7121 | 0.4586 | 2.7121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7121 | 2.7121 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7121 | 2.7121 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Кузьмадино с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 2,1 км) | J_VLE-60049-839 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.8745 | 0.255 | 3.3905 | 0 | 0.229 | 3.8745 | 0.255 | 3.3905 | 0 | 0.229 | 0.65514 | 3.8745 | 0.65514 | 3.8745 | 0.65514 | 3.8745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8745 | 3.8745 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8745 | 3.8745 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Косинское с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 2,4 км) | J_VLE-60049-849 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.428 | 0.292 | 3.875 | 0 | 0.261 | 4.428 | 0.292 | 3.875 | 0 | 0.261 | 0.74873 | 4.428 | 0.74873 | 4.428 | 0.74873 | 4.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.428 | 4.428 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.428 | 4.428 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Калиновка с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 1,9 км) | J_VLE-60049-859 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.5055 | 0.231 | 3.0675 | 0 | 0.207 | 3.5055 | 0.231 | 3.0675 | 0 | 0.207 | 0.59275 | 3.5055 | 0.59275 | 3.5055 | 0.59275 | 3.5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5055 | 3.5055 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5055 | 3.5055 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Пригородный с заменой опор и провода Юрьев-Польский р-н (протяженность 2,2 км) | J_VLE-60049-869 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.059 | 0.267 | 3.553 | 0 | 0.239 | 4.059 | 0.267 | 3.553 | 0 | 0.239 | 0.68634 | 4.059 | 0.68634 | 4.059 | 0.68634 | 4.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.059 | 4.059 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.059 | 4.059 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 1001 ПС 110 кВ Ладога с выносом в мкр. Заклязменский по договору оказания дополнительных услуг №331017372 от 04.10.2019 ООО "Маленькие личности" (протяженность 0,28 км). | K_VLE-90046-005 | С | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 0.20733 | 0.17715 | 1.043 | 0.043 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.17715 | 0.16063 | 0 | 0 | 0.016523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35 кВ Ильинская с выносом Кольчугинского р-на по договору оказания дополнительных услуг №331022914 от 17.09.2020 ООО "Строительная компания Трасса" (протяженность 0,5 км). | L_VLE-90046-027 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0.88862 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88862 | 0.064808 | 0.80739 | 0 | 0.016416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен с целью исполнения договора дополнительных услуг - Договор №331022914 от 17.09.2020 ООО "Строительная компания Трасса"
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 с выносом (ВЛ-10 кВ Ф.№ 1005 ПС Колокша,ВЛ-10 кВ фидер № 1010 ПС Бараки ,ВЛ-10 кВ фидер № 1001 ПС Сойма,ВЛ-10 кВ фидер № 1001 ПС Сойма ,ВЛ-10 кВ фидер № 101 ПС Судогда ,ВЛ-10 кВ фидер № 1003 ПС Мошок,ВЛ-10 кВ фидер № 1003 ПС Мошок,ВЛ-10 кВ ПС Золотково ф.1006 на Лесниково,ВЛ 10кВ № 1002 от ПС Малышево ,ВЛ 10кВ № 1010 от ПС Мордвиново протяженностью 3,708 км по дог. оказания доп. услуг (Заявитель - ГК «Автодор» ( № 331027676 от 22.12.2020 г.) | L_VLE-90046-100 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.8163 | 2 | 10 | 11.6163 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8163 | нд | 23.8163 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен с целью исполнения договора дополнительных услуг - Договор № 331027676 от 22.12.2020 г
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 с выносом (ВЛ 10кВ № 1005 от ПС Борисовская,ВЛ 10кВ № 1008 от ПС Борисовская,ВЛ 10кВ № 1004 от ПС Кривицы от КРУН № 1 до КРУН № 15,ВЛ 10кВ № 1010 ПС Мордвиново отпайка на КТП № 54ВЛ 10кВ № 1010 от ПС Мордвиново, ВЛ 10кВ № 1005 от ПС Мордвиново ,ВЛ 10кВ № 1008 от ПС Мордвиново, ВЛ 10кВ № 1007 от ПС Мордвиново, ВЛ 10кВ № 1002 от ПС Малышево, ВЛ 10 кВ ПС Золотково ф.1006 на Лесниково, ВЛ-10 кВ фидер № 1003 ПС Мошок,ВЛ-10 кВ фидер № 101 ПС Судогда, ВЛ-10 кВ фидер № 1001 ПС Сойма, ВЛ-10 кВ фидер № 1001 ПС Сойма, ВЛ-10 кВ фидер № 1011 ПС Бараки,ВЛ-10 кВ фидер № 1006 ПС Бараки, ВЛ-10 кВ фидер № 1010 ПС Бараки,ВЛ-10 кВ Ф.№ 1005 ПС Колокша, ВЛ-10 кВ КРС Ленинский путь,ВЛ-10 кВ ф.№ 1005 ПС Ставрово, ВЛ-10 кВ фидер № 1008 ПС Болдино,ВЛ-10 кВ фидер № 1008 ПС Кибирево д.Калабродово, ВЛ-10 кВ фидер № 1008 ПС Кибирево д.Калабродово, ВЛ-10 кВ фидер № 1003 ПС Костино д.Горушка, ВЛ-10 кВ д.Новое Аннино ВЛ-10 кВ фидер № 1003 ПС Кибирево д.Леоново, ВЛ-10 кВ фидер № 110 ПС Городс | L_VLE-90046-200 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.7901 | 2 | 10 | 15.5901 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7901 | нд | 27.7901 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен с целью исполнения договора дополнительных услуг - Договор № 331027676 от 22.12.2020 г
1.2.2.1 | Реконструкция с выносом ВЛ 10 кВ ф.1011 ПС 110 кВ Ладога мкр. Заклязьменский по договору оказания дополнительных услуг №331013592 от 27.03.2020 с ООО "Гамма-Строй" (0,19 км) | L_VLE-90049-004 | С | 2020 | нд | 2021 | нд | 0.159 | 0.5796 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5796 | 0.091095 | 0.47901 | 0 | 0.009492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен с целью исполнения договора оказания дополнительных услуг №331013592 от 27.03.2020 с ООО "Гамма-Строй"
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 47.6828 | 52.5553 | 215.98 | 1106.9811 | 29.7757 | 302.8245 | 736.9828 | 37.3981 | 768.0439 | 27.7037 | 331.3227 | 396.8245 | 12.193 | 134.1491 | 873.1052 | 134.1491 | 873.1052 | 150.5099 | 552.0639 | 51.5886 | 108.235 | 25.2876 | 441.9289 | 31.504 | 0 | 429.473 | 0 | 335.252 | 0 | 1.9 | нд | 821.5166 | 443.8289 | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1004 ПС 35 кВ Н.Быковка с установкой реклоузера опора №61 Камешковский р-н (1 шт.) | G_VLE-00046-226 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9 | 0.09 | 0.17393 | 1.564 | 0.072068 | 1.9 | 0.09 | 0.17393 | 1.564 | 0.072068 | 0.44194 | 1.9 | 0.44194 | 1.9 | 0.44194 | 1.9 | 1.9 | 0.09 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.81 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 51,5 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1004 ПС 110 кВ Хмелево с установкой реклоузера Петушинский р-н (1 шт.) | G_VLE-00046-236 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.8996 | 0.09 | 0.17358 | 1.564 | 0.072068 | 1.8996 | 0.09 | 0.17358 | 1.564 | 0.072068 | 0.44194 | 1.8996 | 0.44194 | 1.8996 | 0.44194 | 1.8996 | 1.8996 | 0.09 | 0 | 1.8096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.8096 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,3 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1003 ПС 35 кВ Мошок с установкой реклоузера Судогодский р-н (1 шт.) | G_VLE-00046-246 | П | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.9 | 0.09 | 0.17393 | 1.564 | 0.072068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44194 | 1.9 | 0.44194 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в связи с приведением технического состояния к нормативному по результатам технического обслуживания и ремонтов.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-604 ПС 35 кВ Балымотиха с установкой реклоузера вместо КРУН -7 Вязниковский р-н (1 шт.) | G_VLE-00046-256 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9 | 0.09 | 0.17393 | 1.564 | 0.072068 | 1.9 | 0.09 | 0.17393 | 1.564 | 0.072068 | 0.44194 | 1.9 | 0.44194 | 1.9 | 0.44194 | 1.9 | 1.9 | 0.09 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.81 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 51,5 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1002 ПС 35 кВ Фоминки с установкой реклоузера вместо ЛР-101 Гороховецкий р-н (1 шт.) | G_VLE-00046-266 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9 | 0.09 | 0.17393 | 1.564 | 0.072068 | 1.9 | 0.09 | 0.17393 | 1.564 | 0.072068 | 0.44194 | 1.9 | 0.44194 | 1.9 | 0.44194 | 1.9 | 1.9 | 0.09 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.81 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,3 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-603 ПС 35 кВ Красное Эхо с установкой реклоузера (на д. Андреевская) Гусь-Хрустальный р-н (1 шт.) | G_VLE-00046-276 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9 | 0.09 | 0.17393 | 1.564 | 0.072068 | 1.9 | 0.09 | 0.17393 | 1.564 | 0.072068 | 0.44194 | 1.9 | 0.44194 | 1.9 | 0.44194 | 1.9 | 1.9 | 0.09 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.81 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 54,8 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1003 ПС 35 кВ Курлово с установкой реклоузера (замена КРУН-2) Гусь-Хрустальный р-н (1 шт.) | G_VLE-00046-286 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9 | 0.09 | 0.17393 | 1.564 | 0.072068 | 1.9 | 0.09 | 0.17393 | 1.564 | 0.072068 | 0.39544 | 1.9 | 0.39544 | 1.9 | 0.39544 | 1.9 | 1.9 | 0.09 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.81 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 51,3 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1003 ПС 35 кВ Долбино с установкой реклоузера Гусь-Хрустальный р-н (1 шт.) | G_VLE-00046-296 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9 | 0.09 | 0.17393 | 1.564 | 0.072068 | 1.9 | 0.09 | 0.17393 | 1.564 | 0.072068 | 0.39544 | 1.9 | 0.39544 | 1.9 | 0.39544 | 1.9 | 1.9 | 0.09 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.81 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 54,3 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-613 ПС 110 кВ №271 «Мосэнерго» с установкой реклоузера Киржачский р-н (1 шт.) | G_VLE-00046-306 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9 | 0.09 | 0.17393 | 1.564 | 0.072068 | 1.9 | 0.09 | 0.17393 | 1.564 | 0.072068 | 0.39544 | 1.9 | 0.39544 | 1.9 | 0.39544 | 1.9 | 1.9 | 0.09 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.81 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 54,4 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1002 ПС 110 кВ Легково с установкой реклоузера для закольцовки с ВЛ-1005 ПС 35 кВ Мячково Александровский р-н (1 шт.) | G_VLE-00046-326 | П | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9 | 0.09 | 0.17393 | 1.564 | 0.072068 | 1.9 | 0.09 | 0.17393 | 1.564 | 0.072068 | 0.39544 | 1.9 | 0.39544 | 1.9 | 0.39544 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.9 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 54,5 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-113 ПС 110 кВ Селиваново с установкой реклоузера Селивановский р-н (1 шт.) | G_VLE-00046-336 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9 | 0.09 | 0.17393 | 1.564 | 0.072068 | 1.9 | 0.09 | 0.17393 | 1.564 | 0.072068 | 0.39544 | 1.9 | 0.39544 | 1.9 | 0.39544 | 1.9 | 1.9 | 0.09 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.81 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 53,5 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером Аксеновского РЭС. (4 шт.) | J_VLE-00060-021 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.066387 | 0.066387 | 0.25921 | 0.34409 | 0.05 | 0.050894 | 0.24243 | 0.000766 | 0.25921 | 0 | 0.25741 | 0 | 0.001797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером Александровского РЭС. (2 шт.) | J_VLE-00060-022 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.033225 | 0.033225 | 0.086402 | 0.17205 | 0.02 | 0.030447 | 0.12122 | 0.000383 | 0.086402 | 0 | 0.085803 | 0 | 0.000599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером Вязниковского РЭС. (6 шт.) | J_VLE-00060-023 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.099672 | 0.099672 | 0.51841 | 0.51902 | 0.05 | 0.46788 | 0 | 0.001149 | 0.51841 | 0 | 0.51482 | 0 | 0.003596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером Гусевского РЭС. (4 шт.) | J_VLE-00060-024 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.06645 | 0.06645 | 0.34561 | 0.34602 | 0.05 | 0.29525 | 0 | 0.000766 | 0.34561 | 0 | 0.34321 | 0 | 0.002397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером Камешковского РЭС. (1 шт.) | J_VLE-00060-025 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.016611 | 0.016611 | 0.086402 | 0.086502 | 0.05 | 0.036311 | 0 | 0.000191 | 0.086402 | 0 | 0.085803 | 0 | 0.000599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером Киржачского РЭС. (12 шт.) | J_VLE-00060-026 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.19935 | 0.19935 | 0.86353 | 1.0323 | 0.05 | 0.25268 | 0.7273 | 0.002298 | 0.86353 | 0 | 0.85803 | 0 | 0.005501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером Ковровского РЭС. (6 шт.) | J_VLE-00060-027 | С | 2021 | 2021 | 2021 | 0.050022 | 0.050022 | 0 | 0.51614 | 0.05 | 0.10134 | 0.36365 | 0.001149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером Кольчугинского РЭС. (3 шт.) | J_VLE-00060-028 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.049836 | 0.049836 | 0.25921 | 0.25951 | 0.05 | 0.20894 | 0 | 0.000574 | 0.25921 | 0 | 0.25741 | 0 | 0.001797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером Меленковского РЭС. (4 шт.) | J_VLE-00060-029 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.06645 | 0.06645 | 0.1728 | 0.34602 | 0.05 | 0.29525 | 0 | 0.000766 | 0.1728 | 0 | 0.17161 | 0 | 0.001198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером Муромского РЭС. (3 шт.) | J_VLE-00060-030 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.049836 | 0.049836 | 0.34561 | 0.25807 | 0.05 | 0.025671 | 0.18182 | 0.000574 | 0.34561 | 0 | 0.34321 | 0 | 0.002397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проекта в связи с уточнением накладных затрат в 2020 году
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером Петушинского РЭС. (10 шт.) | J_VLE-00060-031 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.08337 | 0.08337 | 0.94937 | 1.1223 | 0.05 | 0.20223 | 0.60608 | 0.264 | 0.94937 | 0 | 0.68643 | 0 | 0.26295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером Собинского РЭС. (4 шт.) | J_VLE-00060-032 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.066449 | 0.066449 | 0.1728 | 0.34602 | 0.05 | 0.29525 | 0 | 0.000766 | 0.1728 | 0 | 0.17161 | 0 | 0.001199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером Струнинского РЭС. (4 шт.) | J_VLE-00060-033 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.066449 | 0.066449 | 0.1728 | 0.34602 | 0.05 | 0.29525 | 0 | 0.000766 | 0.1728 | 0 | 0.17161 | 0 | 0.001198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером Судогодского РЭС. (6 шт.) | J_VLE-00060-034 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.099672 | 0.099672 | 0.60433 | 0.51902 | 0.05 | 0.46788 | 0 | 0.001149 | 0.60433 | 0 | 0.60062 | 0 | 0.003703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проекта в связи с уточнением накладных затрат в 2020 году
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6/10 кВ Гороховецкого РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (22 шт.), разъединитель с моторным приводом (24 шт.), разъединитель с мех. приводом (31 шт.), монтажем ИКЗ (24 шт.), ретрофит ячеек (3 шт.), модернизация устройств РЗА (6 шт.) | J_VLE-00061-004 | П | 2021 | 2024 | 2022 | нд | нд | 0 | 127.116 | 0.837 | 11.124 | 107.654 | 7.501 | 88.4873 | 3.405 | 22.7988 | 61.2215 | 1.062 | 17.663 | 127.116 | 17.663 | 127.116 | 17.663 | 88.4873 | 0 | 3.439 | 0 | 85.0483 | 0 | 0 | 127.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 127.116 | 85.0483 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6/10 кВ Петушинского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (18 шт.), разъединитель с моторным приводом (24 шт.), разъединитель с мех. приводом (27 шт.), ретрофит ячеек (1 шт.), модернизация устройств РЗА (7 шт.) | J_VLE-00061-005 | П | 2021 | 2024 | 2022 | нд | нд | 0 | 87.939 | 4.248 | 56.4376 | 22.0634 | 5.19 | 47.655 | 2.209 | 11.9005 | 32.9735 | 0.572 | 12.2193 | 87.939 | 12.2193 | 87.939 | 12.2193 | 47.655 | 0 | 2.231 | 0 | 45.424 | 0 | 0 | 87.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 87.939 | 45.424 | Уменьшение стоимости проекта в результате проведения торгово-закупочных процедур.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6/10 кВ Камешковского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (8 шт.), разъединитель с моторным приводом (6 шт.), разъединитель с мех. приводом (16 шт.), ретрофит ячеек (1 шт.), модернизация устройств РЗА (2 шт.) | J_VLE-00061-006 | П | 2021 | 2024 | 2022 | нд | нд | 0 | 42.676 | 0.281 | 3.735 | 36.141 | 2.519 | 19.2143 | 0.947 | 4.7417 | 13.2946 | 0.231 | 5.9299 | 42.676 | 5.9299 | 42.676 | 5.9299 | 19.2143 | 0 | 0.956 | 0 | 18.2583 | 0 | 0 | 42.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 42.676 | 18.2583 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6/10 кВ Киржачского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (20 шт.), разъединитель с моторным приводом (9 шт.), разъединитель с мех. приводом (23 шт.), ретрофит ячеек (4 шт.) | J_VLE-00061-007 | П | 2021 | 2024 | 2022 | нд | нд | 0 | 110.242 | 0.726 | 9.648 | 96.7157 | 3.1523 | 40.2454 | 1.898 | 8.2125 | 29.6709 | 0.464 | 17.6223 | 110.242 | 17.6223 | 110.242 | 17.6223 | 40.2454 | 0 | 26.4298 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 110.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 110.242 | 13.8156 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6/10 кВ Юрьев-Польского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (13 шт.), разъединитель с моторным приводом (5 шт.), разъединителя с мех. приводом (26 шт.), ретрофит ячеек (11 шт.) | J_VLE-00061-008 | П | 2021 | 2025 | 2022 | нд | нд | 0 | 50.869 | 1.4 | 8.222 | 40 | 1.247 | 39.6219 | 1.714 | 10.0182 | 27.4147 | 0.475 | 7.1023 | 50.869 | 7.1023 | 50.869 | 7.1023 | 39.6219 | 0 | 1.731 | 0 | 37.8909 | 31.504 | 0 | 0 | 0 | 19.365 | 0 | 0 | нд | 50.869 | 37.8909 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6/10 кВ Гусевского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (11 шт.), разъединитель с моторным приводом (8 шт.) разъединитель с мех. приводом (21 шт.), ретрофит ячеек (3 шт.) | J_VLE-00061-009 | П | 2021 | 2025 | 2022 | нд | нд | 0 | 124.914 | 0.823 | 10.931 | 112.133 | 1.027 | 27.8168 | 1.275 | 6.9607 | 19.2471 | 0.334 | 17.357 | 124.914 | 17.357 | 124.914 | 17.357 | 27.8168 | 0 | 1.288 | 0 | 26.5288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.914 | 0 | 0 | нд | 124.914 | 26.5288 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6/10 кВ Ковровского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (3 шт.), разъединитель с моторным приводом (13 шт.), разъединитель с мех. приводом (8 шт.), ретрофит ячеек (1 шт.), модернизация устройств РЗА (6 шт.) | J_VLE-00061-010 | П | 2021 | 2024 | 2022 | нд | нд | 0 | 61.5 | 0.405 | 5.382 | 52.084 | 3.629 | 16.3663 | 0.638 | 4.2089 | 11.3234 | 0.196 | 8.5455 | 61.5 | 8.5455 | 61.5 | 8.5455 | 16.3663 | 0 | 0.644 | 0 | 15.7223 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 61.5 | 15.7223 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6/10 кВ Собинского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (17 шт.), разъединитель с моторным приводом (18 шт.), разъединитель с мех. приводом (34 шт.)монтаж ИКЗ (21 шт.), ретрофит ячеек (5 шт.), модернизация устройств РЗА (12 шт.) | K_VLE-00061-011 | П | 2021 | 2025 | 2022 | нд | нд | 0 | 103 | 7 | 26.0389 | 66 | 3.9611 | 55.1728 | 2.791 | 13.5426 | 38.1771 | 0.662 | 16.564 | 103 | 16.564 | 103 | 16.564 | 55.1728 | 0 | 2.819 | 0 | 52.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | нд | 103 | 52.3538 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6/10 кВ Муромского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (15 шт.), разъединитель с моторным приводом (15 шт.), разъединитель с мех. приводом (30 шт.), ретрофит ячеек (2 шт.), модернизация устройств РЗА (5 шт.), ретрофит ячеек (2 шт.), модернизация устройств РЗА (6 шт.) | L_VLE-00061-012 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.7732 | 1.9 | 4.4512 | 30 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2276 | 36.7732 | нд | 36.7732 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части телемеханизации и развития средств технологической связи и повышения надежности основной деятельности.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6/10 кВ Кольчугинского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (7 шт.), разъединитель с моторным приводом (10 шт.), разъединитель с мех. приводом (14 шт.)монтаж ИКЗ (20 шт.), ретрофит ячеек (6 шт.), модернизация устройств РЗА (2 шт.) | K_VLE-00061-013 | П | 2021 | 2025 | 2022 | нд | нд | 0 | 84 | 5.5 | 21.7696 | 53.5 | 3.2304 | 27.8096 | 1.104 | 7.131 | 19.2406 | 0.334 | 13.5085 | 84 | 13.5085 | 84 | 13.5085 | 27.8096 | 0 | 1.115 | 0 | 26.6946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | нд | 84 | 26.6946 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6/10 кВ Вязниковского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием разъединитель с моторным приводом (10 шт.),ретрофит ячеек (3 шт.), модернизация устройств РЗА (2 шт.) | L_VLE-00061-014 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.0228 | 0.567 | 2.696 | 7.6278 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0228 | нд | 0.573 | нд | 10.4498 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10.4498 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части телемеханизации и развития средств технологической связи и повышения надежности основной деятельности.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6/10 кВ Меленковского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (19 шт.), разъединитель с моторным приводом (18 шт.), разъединитель с мех. приводом (33 шт.), ретрофит ячеек (12 шт.), модернизация устройств РЗА (1 шт.) | L_VLE-00061-015 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 54.7966 | 2.742 | 13.4807 | 37.9159 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7966 | нд | 2.769 | нд | 52.0276 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 52.0276 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части телемеханизации и развития средств технологической связи и повышения надежности основной деятельности.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6/10 кВ Селивановского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (8 шт.), разъединитель с моторным приводом (13 шт.), разъединитель с мех. приводом (16 шт.), ретрофит ячеек (1 шт.), модернизация устройств РЗА (6 шт.) | L_VLE-00061-016 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.5613 | 1.22 | 6.3479 | 17.6864 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5613 | нд | 1.232 | нд | 24.3293 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 24.3293 | Проект включен в целях выполнения указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части телемеханизации и развития средств технологической связи и повышения надежности основной деятельности.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №106 ПС Полевая с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.) (Суздальский РЭС) | J_VLE-00063-006 | З | 2019 | 2021 | 2019 | 0.87584 | 0.87584 | 1.8926 | 4.2092 | 0.16464 | 2.1281 | 1.723 | 0.19349 | 1.8926 | 0.027151 | 1.697 | 0 | 0.16846 | 0.48203 | 2.3166 | 0.48203 | 2.3166 | 0 | 0 | 2.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта в результате проведения торгово-закупочных процедур.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №111 ПС Суздаль с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.) (Суздальский РЭС) | J_VLE-00063-007 | З | 2019 | 2021 | 2019 | 1.3224 | 1.3224 | 2.0581 | 6.5545 | 0.038451 | 6.2979 | 0 | 0.21808 | 2.0581 | 0.038451 | 1.8417 | 0 | 0.178 | 0.90717 | 4.4963 | 0.90717 | 4.4963 | 0 | 0 | 4.4963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта в результате проведения торгово-закупочных процедур.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1004 ПС Новоалександрово с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт.), разъединителей с ручным приводом (6 шт.) (Суздальский РЭС) | J_VLE-00063-022 | З | 2019 | 2021 | 2019 | 2.0159 | 2.0159 | 5.8312 | 9.7329 | 0.43872 | 8.772 | 0 | 0.52213 | 5.8312 | 0.092752 | 5.2413 | 0 | 0.4971 | 0.80814 | 3.9017 | 0.80814 | 3.9017 | 0 | 0 | 3.9017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта в результате проведения торгово-закупочных процедур.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1005 ПС Садовая с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с ручным приводом (4 шт.) (Суздальский РЭС) | J_VLE-00063-025 | З | 2019 | 2021 | 2019 | 0.88856 | 0.88856 | 4.1251 | 4.2868 | 0.21363 | 3.6918 | 0 | 0.3814 | 4.1251 | 0.076902 | 3.6918 | 0 | 0.35637 | 0.033529 | 0.16176 | 0.033529 | 0.16176 | 0 | 0 | 0.16176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта в результате проведения торгово-закупочных процедур.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ «Арсаки» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.),разъединителей с ручным приводом (4 шт.) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-101 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.80463 | 0.80463 | 5.9942 | 4.6927 | 0.053813 | 4.1985 | 0.415 | 0.0254 | 5.9942 | 0.090852 | 5.8849 | 0 | 0.018458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проект в соответствии с утвержденной ПСД Приказ №567 от 19.06.2019
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС 110/35/10кВ «Арсаки» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.), разъединителя с моторным приводом (1 шт.) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-102 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.53579 | 0.53579 | 3.4966 | 3.3476 | 0.03643 | 2.8421 | 0.449 | 0.0201 | 3.4966 | 0.052201 | 3.3862 | 0 | 0.058196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проект в соответствии с утвержденной ПСД Приказ №567 от 19.06.2019
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10кВ «Бакшеево» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с ручным приводом (4 шт.), разъединителя с моторным приводом (1 шт.) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-103 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.51112 | 0.51112 | 6.2214 | 2.7166 | 0.034123 | 2.6624 | 0 | 0.0201 | 6.2214 | 0.092901 | 6.031 | 0 | 0.097558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проект в соответствии с утвержденной ПСД Приказ №567 от 19.06.2019
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1012 ПС 110/10 кВ «Балакирево» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителя с ручным приводом (2 шт.), разъединителя с моторным приводом (1 шт.) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-105 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.42528 | 0.42528 | 3.4663 | 3.5436 | 0.2 | 1.715 | 1.606 | 0.02256 | 3.4663 | 0.052203 | 3.3595 | 0 | 0.054637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС 35/10 кВ «Годуново» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.)) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-106 | З | 2020 | 2021 | 2020 | 0.50302 | 0.50302 | 2.2171 | 2.6114 | 0.01436 | 0.77203 | 1.814 | 0.011 | 2.2171 | 0.038451 | 2.1199 | 0 | 0.058651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ «Годуново» с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя c моторным приводом (1 шт.)) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-107 | С | 2020 | 2020 | 2021 | 0.55838 | 0.55838 | 1.1482 | 1.325 | 0.1 | 0.1 | 1.005 | 0.12 | 1.1482 | 0.01375 | 1.1119 | 0 | 0.022523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10 кВ «Годуново» с установкой пунктов секционирования с использованием (разъединитель c моторным приводом (1 шт.)) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-108 | С | 2021 | 2021 | 2021 | 0.18967 | 0.18967 | 0 | 1.0008 | 0.010652 | 0.97993 | 0 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС 35/10 кВ «Годуново» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с ручным приводом (4 шт.) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-109 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 1.1216 | 1.1216 | 4.7537 | 4.6968 | 0.2 | 3.4056 | 1 | 0.091217 | 4.7537 | 0.076701 | 4.5992 | 0 | 0.077751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проекта в связи с уточнением накладных затрат в 2020 году
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ «Искра» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт.) ,разъединителя с ручным приводом (4 шт.) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-110 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.45454 | 0.45454 | 4.5219 | 4.6868 | 0.0163 | 2.7514 | 1.899 | 0.0201 | 4.5219 | 0.076701 | 4.4074 | 0 | 0.037724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10 кВ «Искра» с установкой пунктов секционирования с использованием (разъединитель c моторным приводом (1 шт.)) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-111 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.18967 | 0.18967 | 1.1111 | 1.0533 | 0.00747 | 0.20471 | 0.821 | 0.0201 | 1.1111 | 0.01375 | 1.0792 | 0 | 0.018133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проекта в связи с уточнением накладных затрат в 2020 году
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1014 ПС 110/10 кВ «Карабаново» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с ручным приводом (4 шт.),разъединителей c моторным приводом (2 шт.) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-112 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 1.2305 | 1.2305 | 6.9154 | 7.0981 | 0.2 | 6.1637 | 0.622 | 0.11241 | 6.9154 | 0.1042 | 6.7039 | 0 | 0.10724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1020 ПС 110/10 кВ «Карабаново» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.), разъединителя c моторным приводом (1 шт.) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-113 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.99703 | 0.99703 | 3.49 | 3.5707 | 0.2 | 2.2842 | 1 | 0.08647 | 3.49 | 0.064996 | 3.3676 | 0 | 0.057418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1034 ПС 110/10 кВ «Карабаново» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с ручным приводом (4 шт.), разъединителя c моторным приводом (1 шт.) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-114 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 1.1193 | 1.1193 | 5.7741 | 2.5744 | 0.060906 | 1.4833 | 1 | 0.0302 | 5.7741 | 0.090451 | 5.5984 | 0 | 0.085227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проект в соответствии с утвержденной ПСД Приказ №567 от 19.06.2019
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ «Красное Пламя» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединитель c моторным приводом (1 шт.), разъединителя c ручным приводом (1 шт.) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-115 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.37934 | 0.37934 | 3.1472 | 2.0865 | 0.026152 | 2.0402 | 0 | 0.0201 | 3.1472 | 0.040901 | 3.0668 | 0 | 0.039506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проект в соответствии с утвержденной ПСД Приказ №567 от 19.06.2019
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10 кВ «Красное Пламя» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с ручным приводом (4 шт.),разъединителя c моторным приводом (1 шт.)) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-116 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 1.0921 | 1.0921 | 5.2961 | 5.8218 | 0.04007 | 1.1526 | 4.609 | 0.0201 | 5.2961 | 0.080967 | 5.141 | 0 | 0.074156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ «Легково» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт.), разъединителя с ручным приводом (4 шт.), (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-117 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.50883 | 0.50883 | 4.7562 | 4.6867 | 0.033985 | 2.6516 | 1.981 | 0.0201 | 4.7562 | 0.076701 | 4.6015 | 0 | 0.078049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проекта в связи с уточнением накладных затрат в 2020 году
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1004 110/35/10кВ «Легково» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.),разъединителей с ручным приводом (4 шт.) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-118 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.97995 | 0.97995 | 4.7061 | 2.0433 | 0.064516 | 1.9587 | 0 | 0.0201 | 4.7061 | 0.076701 | 4.557 | 0 | 0.072454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проект в соответствии с утвержденной ПСД Приказ №567 от 19.06.2019
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1005 110/35/10кВ «Легково» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) , разъединителей c ручным приводом (2 шт.), разъединителя с моторным приводом (1 шт.)) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-119 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.36135 | 0.36135 | 3.4687 | 3.5524 | 0.025999 | 2.0283 | 1.478 | 0.0201 | 3.4687 | 0.052201 | 3.3616 | 0 | 0.054913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1006 110/35/10кВ «Легково» с монтажем реклоузера (1 шт.), разъединителей c ручным приводом (2 шт.),разъединителя c моторным приводом (1 шт.) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-120 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.16709 | 0.16709 | 3.4082 | 1.0195 | 0.01163 | 0.48775 | 0.5 | 0.0201 | 3.4082 | 0.052201 | 3.3082 | 0 | 0.047773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проект в соответствии с утвержденной ПСД Приказ №567 от 19.06.2019
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.601 ПС 110/6 кВ «Лизуново» с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей c моторным приводом (2 шт.)(Александровский РЭС) | J_VLE-00063-121 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.46518 | 0.46518 | 2.2255 | 2.597 | 0.02076 | 0.51117 | 2.045 | 0.0201 | 2.2255 | 0.027501 | 2.1613 | 0 | 0.036693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.606 ПС 110/6 кВ «Лизуново» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с ручным приводом (4 шт.), разъединителя с моторным приводом (1 шт.) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-122 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.45225 | 0.45225 | 5.7747 | 2.399 | 0.030106 | 2.3487 | 0 | 0.0201 | 5.7747 | 0.090652 | 5.666 | 0 | 0.01798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проект в соответствии с утвержденной ПСД Приказ №567 от 19.06.2019
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС 35/10 кВ «Мячково» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.)), разъединителя c моторным приводом (1 шт.)) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-123 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.55102 | 0.55102 | 3.4633 | 3.1076 | 0.039076 | 3.0484 | 0 | 0.0201 | 3.4633 | 0.052201 | 3.3568 | 0 | 0.054279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проект в соответствии с утвержденной ПСД Приказ №567 от 19.06.2019
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10 кВ «Мячково» с установкой пунктов секционирования с использованием (монтаж ИКЗ (2 шт.)) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-124 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.16938 | 0.16938 | 0.38627 | 0.61336 | 0.012786 | 0.48047 | 0.1 | 0.0201 | 0.38627 | 0.00245 | 0.379 | 0 | 0.004826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС 35/10 кВ «Мячково» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей c ручным приводом (2 шт.), ИКЗ (1 шт.) (Александровский РЭС) | J_VLE-00063-125 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.35905 | 0.35905 | 2.7312 | 2.9415 | 0.2 | 1.4122 | 1.3092 | 0.0201 | 2.7312 | 0.040901 | 2.6517 | 0 | 0.038528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС 35/10кВ «Андреево» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.),разъединителей с ручным приводом (2 шт.), разъединителя с моторным приводом (1 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-201 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 1.1745 | 1.1745 | 3.4601 | 5.5086 | 0.2 | 5.2923 | 0 | 0.016274 | 3.4601 | 0.052201 | 3.354 | 0 | 0.053906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС 35/10кВ «Бараки» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-202 | С | 2020 | 2020 | 2021 | 0.93074 | 0.93074 | 4.5407 | 4.9 | 0.3 | 0.3 | 4.06 | 0.24 | 4.5407 | 0.065601 | 4.4151 | 0 | 0.059984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС 35/10кВ «Сойма» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.),разъединителя с ручным приводом (1 шт.), разъединителя с моторным приводом (1 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-203 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.67014 | 0.67014 | 3.3273 | 3.2037 | 0.14095 | 0.56377 | 2.488 | 0.011 | 3.3273 | 0.052201 | 3.2214 | 0 | 0.053699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10кВ «Андреево» с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-204 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.27321 | 0.27321 | 1.1135 | 1.4506 | 0.006757 | 1.4037 | 0 | 0.0402 | 1.1135 | 0.01375 | 1.0813 | 0 | 0.018419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10кВ «Головино» с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-205 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.35676 | 0.35676 | 1.1136 | 1.9104 | 0.01758 | 0.37063 | 1.482 | 0.0402 | 1.1136 | 0.01375 | 1.0814 | 0 | 0.018432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10кВ «Мошок» с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.), монтаж ИКЗ (1 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-206 | С | 2021 | 2021 | 2021 | 0.27321 | 0.27321 | 0 | 1.4506 | 0.006757 | 1.4037 | 0 | 0.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10кВ «Сойма» с монтажем ИКЗ (1 шт.)) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-207 | С | 2021 | 2021 | 2021 | 0.085836 | 0.085836 | 0 | 0.51952 | 0.002811 | 0.48671 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10кВ «Андреево» с установкой пунктов секционирования с использованием ИКЗ (1 шт.)) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-208 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.083543 | 0.083543 | 0.38627 | 0.61209 | 0.00557 | 0.27352 | 0.304 | 0.029 | 0.38627 | 0.00245 | 0.379 | 0 | 0.004826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10кВ «Бараки» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-209 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.94739 | 0.94739 | 4.5028 | 4.6804 | 0.03125 | 0.92419 | 3.696 | 0.029 | 4.5028 | 0.071728 | 4.3517 | 0 | 0.079433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10кВ «Головино» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителя с ручным приводом (1 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-210 | З | 2020 | 2021 | 2020 | 0.67187 | 0.67187 | 2.088 | 3.3561 | 0.015748 | 3.274 | 0 | 0.0664 | 2.088 | 0.038451 | 1.9929 | 0 | 0.056677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10кВ «Мошок» с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-211 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 1.0254 | 1.0254 | 2.2454 | 5.4229 | 0.030811 | 5.3631 | 0 | 0.029 | 2.2454 | 0.027501 | 2.1788 | 0 | 0.039026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 110/10кВ «Улыбышево» с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-212 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.96019 | 0.96019 | 1.1111 | 4.8697 | 0.027804 | 4.8129 | 0 | 0.029 | 1.1111 | 0.01375 | 1.0792 | 0 | 0.018133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС 35/10кВ «Андреево» с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-213 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.27321 | 0.27321 | 1.1111 | 1.4987 | 0.01274 | 0.29093 | 1.166 | 0.029 | 1.1111 | 0.01375 | 1.0792 | 0 | 0.018133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС 35/10кВ «Головино» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-214 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.44259 | 0.44259 | 2.3467 | 2.4673 | 0.02389 | 0.48239 | 1.932 | 0.029 | 2.3467 | 0.038451 | 2.2728 | 0 | 0.035468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС 35/10кВ «Мошок» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителя с ручным приводом (1 шт.), разъединителя с моторным приводом (1 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-215 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.75369 | 0.75369 | 3.3303 | 3.9138 | 0.02836 | 0.77147 | 3.085 | 0.029 | 3.3303 | 0.040901 | 3.2437 | 0 | 0.045648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС 35/10кВ «Сойма» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с ручным приводом (4 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-216 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 1.2048 | 1.2048 | 4.6774 | 6.1797 | 0.2 | 5.9154 | 0 | 0.064327 | 4.6774 | 0.076701 | 4.5316 | 0 | 0.069081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС 110/10кВ «Улыбышево» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.), монтаж ИКЗ (2 шт.)) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-217 | С | 2021 | 2021 | 2021 | 0.59237 | 0.59237 | 0 | 3.083 | 0.2 | 2.8364 | 0 | 0.046537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1006 ПС 35/10кВ «Бараки» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-218 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.51536 | 0.51536 | 2.3467 | 2.6329 | 0.01563 | 0.51724 | 2.071 | 0.029 | 2.3467 | 0.038451 | 2.2728 | 0 | 0.035468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1006 ПС 35/10кВ «Мошок» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера 1 шт., разъединителя с ручным приводом (1 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-219 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.27321 | 0.27321 | 2.1855 | 1.4987 | 0.01274 | 0.29093 | 1.166 | 0.029 | 2.1855 | 0.027151 | 2.1348 | 0 | 0.023525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проект в соответствии с утвержденной ПСД Приказ №567 от 19.06.2019
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1006 ПС 35/10кВ «Сойма» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с ручным приводом (3 шт.), разъединителя с моторным приводом (1 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-220 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.67014 | 0.67014 | 5.6291 | 3.4347 | 0.2 | 3.1862 | 0 | 0.048554 | 5.6291 | 0.079352 | 5.4743 | 0 | 0.075458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проект в соответствии с утвержденной ПСД Приказ №567 от 19.06.2019
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1007 ПС 35/10кВ «Головино» с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-221 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.27321 | 0.27321 | 1.129 | 1.4987 | 0.008436 | 1.4612 | 0 | 0.029 | 1.129 | 0.01375 | 1.095 | 0 | 0.020271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1007 ПС 35/10кВ «Мошок» с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-222 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.67591 | 0.67591 | 2.2354 | 3.5621 | 0.02677 | 0.7013 | 2.805 | 0.029 | 2.2354 | 0.0275 | 2.17 | 0 | 0.037855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1008 ПС 35/10кВ «Бараки» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с ручным приводом (4 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-223 | С | 2020 | 2020 | 2021 | 1.5429 | 1.5429 | 5.6347 | 6.11 | 0.3 | 0 | 5.56 | 0.25 | 5.6347 | 0.090652 | 5.3306 | 0 | 0.21339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1008 ПС 35/10кВ «Головино» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с ручным приводом (4 шт.), разъединителя с моторным приводом (1 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-224 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 1.5981 | 1.5981 | 5.5385 | 8.1053 | 0.04847 | 1.6059 | 6.422 | 0.029 | 5.5385 | 0.079352 | 5.2904 | 0 | 0.16874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.101 ПС 110/35/10кВ «Судогда» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-225 | С | 2020 | 2020 | 2021 | 1.5897 | 1.5897 | 6.1683 | 6.4325 | 0.0623 | 1.6412 | 4.7 | 0.029 | 6.1683 | 0.081802 | 5.9058 | 0 | 0.18071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1010 ПС 35/10кВ «Бараки» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-226 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.7127 | 0.7127 | 2.3467 | 3.9697 | 0.022633 | 3.9181 | 0 | 0.029 | 2.3467 | 0.038451 | 2.2728 | 0 | 0.035468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1011 ПС 35/10кВ «Бараки» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителя с моторным приводом (1 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-227 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.69824 | 0.69824 | 3.4962 | 3.5945 | 0.020473 | 3.545 | 0 | 0.029 | 3.4962 | 0.052201 | 3.3859 | 0 | 0.058149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.102 ПС 110/35/10кВ «Судогда» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителя с ручным приводом (1 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-228 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.97145 | 0.97145 | 2.1855 | 5.0641 | 0.028921 | 5.0062 | 0 | 0.029 | 2.1855 | 0.027151 | 2.1348 | 0 | 0.023525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.105 ПС 110/35/10кВ «Судогда» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителя с ручным приводом (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (3 шт.),(Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-229 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 1.2121 | 1.2121 | 5.3644 | 6.4157 | 0.04827 | 1.2674 | 5.071 | 0.029 | 5.3644 | 0.068402 | 5.1553 | 0 | 0.14074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 109 ПС 110/35/10кВ «Судогда» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт.), разъединителей с ручным приводом (6 шт.), разъединителя с моторным приводом (1 шт.),монтаж ИКЗ (1 шт.)) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-230 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.64778 | 0.64778 | 8.5349 | 8.912 | 0.2 | 3.183 | 5.5 | 0.029 | 8.5349 | 0.13157 | 8.2743 | 0 | 0.12909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.110 ПС 110/35/10кВ «Судогда» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.), разъединителя с моторным приводом (1 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-231 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 1.1019 | 1.1019 | 3.4847 | 5.6347 | 0.032196 | 5.5735 | 0 | 0.029 | 3.4847 | 0.052201 | 3.3757 | 0 | 0.056791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.130 ПС 110/35/10кВ «Судогда» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт.),разъединителей с ручным приводом (6 шт.),разъединителя с моторным приводом (1 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-232 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 1.8726 | 1.8726 | 8.0897 | 8.2194 | 0.06121 | 0.53321 | 7.596 | 0.029 | 8.0897 | 0.12913 | 7.8433 | 0 | 0.11734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.131 ПС 110/35/10кВ «Судогда» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителя с ручным приводом (1 шт.),разъединителей с моторным приводом (2 шт.) (Судогодский РЭС) | J_VLE-00063-233 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 1.8151 | 1.8151 | 4.4006 | 4.9636 | 0.05563 | 1.834 | 3.037 | 0.037 | 4.4006 | 0.054651 | 4.221 | 0 | 0.12494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ф. 604 ПС 35 кВ Болымотиха с установкой реклоузеров Вязниковский р-н (2 шт) | I_VLE-30046-583 | С | 2019 | 2025 | 2021 | нд | 0.78321 | 0.16347 | 4.1364 | 0.1529 | 0 | 3.8 | 0.18353 | 4.1364 | 0.1529 | 0 | 3.8 | 0.18353 | 0.88557 | 3.973 | 0.88557 | 3.973 | 0.75226 | 3.973 | 0 | 3.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.973 | 0 | 0 | нд | 3.973 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4кВ КТП №507, фидер 1002 ПС 110 кВ Павловская с. Павловское Суздальского района с установкой системы накопления электроэнергии (1 шт.) | J_VLE-60049-004 | И | 2019 | 2020 | 2021 | 0.55029 | 0.55029 | 4.2302 | 4.2302 | 0.093515 | 4.0582 | 0 | 0.078489 | 4.2302 | 0.093515 | 4.0582 | 0 | 0.078489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 53,2 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-23 ф.604 ПС 110/6 кВ Струнино с установкой накопителя электроэнергии (1 шт) | K_VLE-60049-005 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 1.4264 | 0.24519 | 9.502 | 0.25 | 0.25 | 9.002 | 0 | 8.9952 | 0.22852 | 0.25 | 8.5 | 0.016672 | 1.3888 | 9.252 | 1.3888 | 9.252 | 1.3875 | 8.75 | 9.252 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта в результате проведения торгово-закупочных процедур.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-196 ф.109 ПС 110/35/10 кВ Судогда с установкой накопителя электроэнергии (1 шт) | K_VLE-60049-015 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 2.663 | 0 | 9.502 | 0.25 | 0.25 | 9.002 | 0 | 12.702 | 0 | 3.7 | 9.002 | 0 | 2.6217 | 9.252 | 2.6217 | 9.252 | 2.663 | 12.702 | 9.252 | 12.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1005 ПС 35 кВ Володарского с установкой реклоузера опора № 115 Камешковский р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-237 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.9 | 0.09 | 0.17428 | 1.567 | 0.068717 | 1.9 | 0.09 | 0.17428 | 1.567 | 0.068717 | 0.4201 | 1.9 | 0.4201 | 1.9 | 0.4201 | 1.9 | 0.09342 | 0 | 1.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | нд | 1.8066 | 1.9 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 53,5 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1008 ПС 35 кВ Кибирево с установкой реклоузера Петушинский р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-257 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9 | 0.09 | 0.17428 | 1.567 | 0.068717 | 1.9 | 0.09 | 0.17428 | 1.567 | 0.068717 | 0.4201 | 1.9 | 0.4201 | 1.9 | 0.4201 | 1.9 | 0.09342 | 0 | 1.8066 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8066 | 1.9 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1011 ПС 35 кВ Бараки с установкой реклоузера Судогодский р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-267 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.9 | 0.09 | 0.17428 | 1.567 | 0.068717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4201 | 1.9 | 0.4201 | 1.9 | 0 | 0 | 0.09342 | 0 | 1.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8066 | 0 | Проект исключен в связи с приведением технического состояния к нормативному по результатам технического обслуживания и ремонтов.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1007 ПС 35 кВ Денисово с установкой реклоузера оп.№27 от ЛР-52 Гороховецкий р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-277 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9 | 0.09 | 0.17428 | 1.567 | 0.068717 | 1.9 | 0.09 | 0.17428 | 1.567 | 0.068717 | 0.4201 | 1.9 | 0.4201 | 1.9 | 0.4201 | 1.9 | 0.09342 | 0 | 1.8066 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8066 | 1.9 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1012 ПС 110 кВ Меленки с установкой реклоузера оп.№223 Меленковский р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-287 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.8962 | 0.09 | 0.17208 | 1.553 | 0.081086 | 1.8962 | 0.09 | 0.17208 | 1.553 | 0.081086 | 0.4201 | 1.8962 | 0.4201 | 1.8962 | 0.4201 | 1.8962 | 0.09407 | 0 | 1.8021 | 1.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8021 | 1.8962 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1004 ПС 35 кВ Кривицы с установкой реклоузера вместо КРУН №1 Муромский р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-297 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9 | 0.09 | 0.17428 | 1.567 | 0.068717 | 1.9 | 0.09 | 0.17428 | 1.567 | 0.068717 | 0.4201 | 1.9 | 0.4201 | 1.9 | 0.4201 | 1.9 | 0.09342 | 0 | 1.8066 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8066 | 1.9 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1001 ПС 35 кВ Надеждино с установкой реклоузера оп.№30 отп. д. Алешково Селивановский р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-307 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9 | 0.09 | 0.17428 | 1.567 | 0.068717 | 1.9 | 0.09 | 0.17428 | 1.567 | 0.068717 | 0.4201 | 1.9 | 0.4201 | 1.9 | 0.4201 | 1.9 | 0.09342 | 0 | 1.8066 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8066 | 1.9 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1003 ПС 35 кВ Долбино с установкой реклоузера (на д. Кочетки) Гусь-Хрустальный р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-317 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9 | 0.09 | 0.17428 | 1.567 | 0.068717 | 1.9 | 0.09 | 0.17428 | 1.567 | 0.068717 | 0.4201 | 1.9 | 0.4201 | 1.9 | 0.4201 | 1.9 | 0.09342 | 0 | 1.8066 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8066 | 1.9 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1004 ПС 35 кВ Демидово с установкой реклоузера (замена КРУН-180) Гусь-Хрустальный р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-327 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9 | 0.09 | 0.17428 | 1.567 | 0.068717 | 1.9 | 0.09 | 0.17428 | 1.567 | 0.068717 | 0.4201 | 1.9 | 0.4201 | 1.9 | 0.4201 | 1.9 | 0.09342 | 0 | 1.8066 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8066 | 1.9 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1010 ПС 110 кВ Добрятино с установкой реклоузера для закольцовки с ВЛ 1001 ПС 35 кВ Долбино Гусь-Хрустальный р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-337 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9 | 0.09 | 0.17428 | 1.567 | 0.068717 | 1.9 | 0.09 | 0.17428 | 1.567 | 0.068717 | 0.4201 | 1.9 | 0.4201 | 1.9 | 0.4201 | 1.9 | 0.09342 | 0 | 1.8066 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8066 | 1.9 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1012 ПС 110 кВ Балакирево с установкой реклоузера ( в пролетах опор 1-2) Александровский р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-347 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.9 | 0.09 | 0.17428 | 1.567 | 0.068717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4201 | 1.9 | 0.4201 | 1.9 | 0 | 0 | 0.09342 | 0 | 1.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8066 | 0 | Проект исключен в связи с приведением технического состояния к нормативному по результатам технического обслуживания и ремонтов.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1005 ПС 110 кВ Мячково с установкой реклоузера для закольцовки с ВЛ-1004 ПС 35 кВ Годуново Александровский р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-357 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.9 | 0.09 | 0.17428 | 1.567 | 0.068717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4201 | 1.9 | 0.4201 | 1.9 | 0 | 0 | 0.09342 | 0 | 1.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8066 | 0 | Проект исключен в связи с приведением технического состояния к нормативному по результатам технического обслуживания и ремонтов.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-1006 ПС 110 кВ Легково с установкой реклоузера ( в пролетах опор 123-124) Александровский р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-367 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.9 | 0.09 | 0.17428 | 1.567 | 0.068717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4201 | 1.9 | 0.4201 | 1.9 | 0 | 0 | 0.09342 | 0 | 1.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8066 | 0 | Проект исключен в связи с приведением технического состояния к нормативному по результатам технического обслуживания и ремонтов.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-605 ПС 110 кВ Струнино с установкой реклоузера для закольцовки с ВЛ-606 ПС 35 кВ Струнино Александровский р-н (1 шт.) | G_VLE-70046-377 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.9 | 0.09 | 0.17428 | 1.567 | 0.068717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4201 | 1.9 | 0.4201 | 1.9 | 0 | 0 | 0.09342 | 0 | 1.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8066 | 0 | Проект исключен в связи с приведением технического состояния к нормативному по результатам технического обслуживания и ремонтов.
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 59.1269 | 114.952 | 1223.7749 | 40.6095 | 813.6576 | 335.8351 | 33.6727 | 1489.1104 | 53.6998 | 937.996 | 450.623 | 46.7915 | 135.1808 | 1108.3048 | 135.1808 | 1108.3048 | 135.5833 | 1374.1584 | 100.687 | 50.687 | 94.1046 | 141.8307 | 342.1803 | 342.1803 | 303.2053 | 303.2053 | 268.1276 | 268.1276 | 268.1276 | нд | 1007.6178 | 1323.4714 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 59.1269 | 114.952 | 1223.7749 | 40.6095 | 813.6576 | 335.8351 | 33.6727 | 1489.1104 | 53.6998 | 937.996 | 450.623 | 46.7915 | 135.1808 | 1108.3048 | 135.1808 | 1108.3048 | 135.5833 | 1374.1584 | 100.687 | 50.687 | 94.1046 | 141.8307 | 342.1803 | 342.1803 | 303.2053 | 303.2053 | 268.1276 | 268.1276 | 268.1276 | нд | 1007.6178 | 1323.4714 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ): 2023г.-3751 ПУ; 2024г.-7267 ПУ; 2025г. - 4295 ПУ. | J_VLE-00074-040 | Н | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 196.9889 | 7.343 | 176.5532 | 6.16 | 6.9327 | 256.8639 | 11.433 | 230.8964 | 6.16 | 8.3746 | 25.4282 | 196.9889 | 25.4282 | 196.9889 | 25.4282 | 256.8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6219 | 46.6219 | 90.492 | 90.492 | 59.875 | 59.875 | 59.875 | нд | 196.9889 | 256.8639 | Изменение срока окончания проекта связано с изменением периода планирования до 2026 года
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ): 2023г.-1292 ПУ; 2024г.-822 ПУ; 2025г. - 990 ПУ. | J_VLE-00074-041 | Н | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 65.1906 | 3.335 | 58.9855 | 1.1447 | 1.7253 | 87.1839 | 4.829 | 78.8381 | 1.1447 | 2.372 | 3.774 | 65.1906 | 3.774 | 65.1906 | 3.774 | 87.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3811 | 26.3811 | 16.8162 | 16.8162 | 21.9933 | 21.9933 | 21.9933 | нд | 65.1906 | 87.1839 | Изменение срока окончания проекта связано с изменением периода планирования до 2026 года
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ): 2022г.-1631ПУ; 2023г.-4793 ПУ; 2024г.-1575 ПУ; 2025г.-1575 ПУ. | J_VLE-00074-042 | Н | 2022 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 146.1029 | 7.7031 | 116.5199 | 18.7386 | 3.1412 | 205.3349 | 7.7031 | 159.3586 | 34.5015 | 3.7717 | 30.4716 | 146.1029 | 30.4716 | 146.1029 | 30.4716 | 205.3349 | 0 | 0 | 17.5506 | 17.5506 | 54.4087 | 54.4087 | 14.9115 | 14.9115 | 59.2321 | 59.2321 | 59.2321 | нд | 146.1029 | 205.3349 | Изменение срока окончания проекта связано с изменением периода планирования до 2026 года
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ): 2022г.-1175 ПУ; 2023г.-4127 ПУ; 2024г.-1981 ПУ; 2025г.-971 ПУ | J_VLE-00074-043 | Н | 2022 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 153.685 | 8.048 | 136.1693 | 4.1543 | 5.3133 | 174.8988 | 9.435 | 154.5972 | 4.1543 | 6.7122 | 8.9891 | 153.685 | 8.9891 | 153.685 | 8.9891 | 174.8988 | 0 | 0 | 19.1321 | 19.1321 | 79.468 | 79.468 | 33.8711 | 33.8711 | 21.2138 | 21.2138 | 21.2138 | нд | 153.685 | 174.8988 | Изменение срока окончания проекта связано с изменением периода планирования до 2026 года
1.2.3.1 | Развитие техничекого учета (0,4 кВ): 2020г.-648 ПУ; 2021г.-566 ПУ; 2022г.-322 ПУ. | J_VLE-00074-044 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | 21.6658 | 16.2142 | 36.75 | 0.19865 | 33.6987 | 0.6317 | 2.221 | 37.4533 | 0.19865 | 32.7008 | 0.6317 | 3.9222 | 12.5214 | 21.2391 | 12.5214 | 21.2391 | 12.2863 | 21.2391 | 13.5257 | 13.5257 | 7.7134 | 7.7134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.7134 | 7.7134 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проекта в связи с уточнением накладных затрат в 2020 году
1.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (0,4 кВ): 2020 год - УСПД 648 (количество ПУ, включаемых в систему - 7776 шт); 2021 год УСПД - 566 (количество ПУ, включаемых в систему - 6226 шт); 2022 год УСПД - 322 (количество ПУ, включаемых в систему - 3864 шт); 2023 год УСПД - 52 (количество ПУ, включаемых в систему - 468 шт); 2025 год УСПД - 76 (количество ПУ, включаемых в систему - 912 шт). | J_VLE-00074-047 | И | 2020 | 2025 | 2027 | нд | 37.4611 | 98.7378 | 256.8217 | 2.4817 | 231.7309 | 8.27 | 14.3391 | 265.2863 | 8.601 | 206.6049 | 28.4416 | 21.6388 | 22.8806 | 156.8625 | 22.8806 | 156.8625 | 23.5183 | 166.5486 | 87.1612 | 37.1612 | 49.7086 | 97.4346 | 8.0327 | 8.0327 | 0 | 0 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | нд | 69.7013 | 129.3873 | Изменение срока окончания проекта связано с изменением периода планирования до 2026 года
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ) (2023 год - 3652 ПУ, 2024 год- 735 ПУ, 2025 год - 3930 ПУ) | K_VLE-00074-051 | Н | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 216.2987 | 3 | 60 | 153.2987 | 0 | 271.1952 | 3 | 75 | 193.1952 | 0 | 31.1158 | 216.2987 | 31.1158 | 216.2987 | 31.1158 | 271.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8308 | 50.8308 | 110.5714 | 110.5714 | 54.8965 | 54.8965 | 54.8965 | нд | 216.2987 | 271.1952 | Изменение срока окончания проекта связано с изменением периода планирования до 2026 года
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ) (2023 год - 228 ПУ; 2024 год - 460 ПУ; 2025 год - 330 ПУ) | K_VLE-00074-052 | Н | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 34.6735 | 2 | 0 | 32.6735 | 0 | 46.1384 | 2 | 0 | 44.1384 | 0 | 0 | 34.6735 | 0 | 34.6735 | 0 | 46.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6882 | 7.6882 | 15.5203 | 15.5203 | 11.465 | 11.465 | 11.465 | нд | 34.6735 | 46.1384 | Изменение срока окончания проекта связано с изменением периода планирования до 2026 года
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ) (2023 год - 3577 ПУ, 2024 год - 558 ПУ, 2025 год - 990 ПУ) | K_VLE-00074-053 | Н | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 71.5454 | 3 | 0 | 68.5454 | 0 | 85.438 | 3 | 0 | 82.438 | 0 | 0 | 71.5454 | 0 | 71.5454 | 0 | 85.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8693 | 49.8693 | 7.7835 | 7.7835 | 13.8926 | 13.8926 | 13.8926 | нд | 71.5454 | 85.438 | Изменение срока окончания проекта связано с изменением периода планирования до 2026 года
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ) (2023 год - 318 ПУ; 2024 год - 90 ПУ; 2025 год - 160 ПУ) | K_VLE-00074-054 | Н | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.743 | 1 | 0 | 11.743 | 0 | 16.2669 | 1 | 0 | 15.2669 | 0 | 0 | 12.743 | 0 | 12.743 | 0 | 16.2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2302 | 7.2302 | 1.9888 | 1.9888 | 3.524 | 3.524 | 3.524 | нд | 12.743 | 16.2669 | Изменение срока окончания проекта связано с изменением периода планирования до 2026 года
1.2.3.1 | Развитие технического учета (0,4 кВ) (2023 год - 65 ПУ; 2024 год - 63 ПУ; 2025 год - 55 ПУ) | K_VLE-00074-055 | Н | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.4021 | 0.5 | 0 | 3.9021 | 0 | 5.72 | 0.5 | 0 | 5.22 | 0 | 0 | 4.4021 | 0 | 4.4021 | 0 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5745 | 1.5745 | 1.5097 | 1.5097 | 1.3179 | 1.3179 | 1.3179 | нд | 4.4021 | 5.72 | Изменение срока окончания проекта связано с изменением периода планирования до 2026 года
1.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (0,4 кВ): 2023 год - УСПД 65 шт. (количество ПУ, включаемых в систему - 650 шт); 2024 год УСПД - 63 шт. (количество ПУ, включаемых в систему - 630 шт); 2025 год УСПД - 55 шт. (количество ПУ, включаемых в систему - 550 шт). | K_VLE-00074-056 | Н | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 28.5732 | 2 | 0 | 26.5732 | 0 | 37.3307 | 2 | 0 | 35.3307 | 0 | 0 | 28.5732 | 0 | 28.5732 | 0 | 37.3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0748 | 10.0748 | 9.7408 | 9.7408 | 8.7575 | 8.7575 | 8.7575 | нд | 28.5732 | 37.3307 | Изменение срока окончания проекта связано с изменением периода планирования до 2026 года
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 180.6907 | 79.3937 | 407.8883 | 1149.0684 | 100.7285 | 368.5728 | 630.9209 | 48.8462 | 1132.7382 | 82.6878 | 572.8258 | 439.8086 | 37.416 | 162.2517 | 783.6462 | 162.2517 | 783.6462 | 76.2737 | 724.8499 | 366.7484 | 319.1161 | 218.1711 | 216.5293 | 39.205 | 72.983 | 37.5 | 37.5 | 122.0216 | 55.7215 | 23 | нд | 416.8978 | 405.7339 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 172.5628 | 71.2657 | 334.2155 | 765.8229 | 92.8099 | 294.5092 | 341.8734 | 36.6303 | 765.9333 | 75.0099 | 461.9126 | 205.737 | 23.2738 | 114.3057 | 474.1605 | 114.3057 | 474.1605 | 48.3145 | 431.7179 | 264.3268 | 232.8304 | 39.1489 | 46.6318 | 39.205 | 64.076 | 37.5 | 37.5 | 93.9798 | 27.6797 | 23 | нд | 209.8337 | 198.8874 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 35 кВ Чудиново производственное отделение Ковровские электрические сети | G_VLE-00057-201 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 0.15963 | 0.15963 | 0.96086 | 1.1622 | 0.090994 | 0.956 | 0 | 0.11521 | 0.96086 | 0.090994 | 0.845 | 0 | 0.024868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 35 кВ Кривицы производственное отделение Ковровские электрические сети | G_VLE-00057-231 | С | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 0.20866 | 0.073148 | 2.17 | 0.1225 | 1.6275 | 0 | 0.42 | 1.4696 | 0.070254 | 1.295 | 0 | 0.10439 | 0.42191 | 2.043 | 0.42191 | 2.043 | 0.19827 | 1.3965 | 2.043 | 0 | 0 | 1.3965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.3965 | Уменьшение стоимости проекта в результате проведения торгово-закупочных процедур.
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения из металлического профиля ПС 35 кВ Головино производственное отделение Владимирские электрические сети | G_VLE-00057-241 | С | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 0.41355 | 0.12995 | 1.798 | 0.1015 | 1.3485 | 0 | 0.348 | 3.1654 | 0.12111 | 2.85 | 0 | 0.19434 | 0.34958 | 1.6928 | 0.34958 | 1.6928 | 0.39657 | 3.0355 | 1.6928 | 0 | 0 | 3.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.0355 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения из металлического профиля ПС 110 кВ Уршель производственное отделение Гусевские электрические сети | G_VLE-00057-251 | С | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 0.45328 | 0.14858 | 1.86 | 0.105 | 1.395 | 0 | 0.36 | 3.368 | 0.13848 | 3.023 | 0 | 0.20648 | 0.36164 | 1.7512 | 0.36164 | 1.7512 | 0.43328 | 3.2194 | 1.7512 | 0 | 0 | 3.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.2194 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 35 кВ Малиново производственное отделение Ковровские электрические сети | G_VLE-00057-271 | С | 2020 | 2021 | 2023 | нд | 0.14818 | 0.12385 | 1.96 | 0.1225 | 1.6275 | 0 | 0.21 | 1.0678 | 0.11923 | 0.874 | 0 | 0.074554 | 0.3785 | 1.8328 | 0.3785 | 1.8328 | 0.131 | 0.94394 | 1.8328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.94394 | Уменьшение стоимости проекта в результате проведения торгово-закупочных процедур.
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 35 кВ Лукново производственное отделение Ковровские электрические сети | G_VLE-00057-281 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.96 | 0.1225 | 1.6275 | 0 | 0.21 | 1.96 | 0.1225 | 1.6275 | 0 | 0.21 | 0.40476 | 1.96 | 0.40476 | 1.96 | 0.40476 | 1.96 | 0.12716 | 0.12716 | 1.8328 | 1.8328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8328 | 1.8328 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения Вязниковского РЭС | G_VLE-00057-291 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.84 | 0.0525 | 0.3975 | 0.3 | 0.09 | 0.84 | 0.0525 | 0.3975 | 0.3 | 0.09 | 0.17347 | 0.84 | 0.17347 | 0.84 | 0.17347 | 0.84 | 0.054496 | 0.054496 | 0.7855 | 0.7855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7855 | 0.7855 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения из металлического профиля. База Муромских районных электрических сетей | G_VLE-00057-301 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.84 | 0.0525 | 0.6975 | 0 | 0.09 | 0.84 | 0.0525 | 0.6975 | 0 | 0.09 | 0.17347 | 0.84 | 0.17347 | 0.84 | 0.17347 | 0.84 | 0.054496 | 0.054496 | 0.7855 | 0.7855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7855 | 0.7855 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 35 кВ Вышманово | I_VLE-00057-321 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.16721 | 0.18338 | 1.4076 | 0.177 | 1.143 | 0 | 0.08755 | 1.1794 | 0.17655 | 0.916 | 0 | 0.086831 | 0.17682 | 1.223 | 0.17682 | 1.223 | 0.14121 | 0.996 | 1.223 | 0.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта в результате проведения торгово-закупочных процедур.
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 110 кВ Павловская | I_VLE-00057-341 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4076 | 0.07 | 1.25 | 0 | 0.08755 | 1.4076 | 0.07 | 1.25 | 0 | 0.08755 | 0.20351 | 1.4076 | 0.20351 | 1.4076 | 0.20351 | 1.4076 | 0 | 0 | 0.07755 | 0.07755 | 1.33 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4076 | 1.4076 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС-35/10 кВ Дубки | J_VLE-00057-503 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 0.22601 | 0.22601 | 0.097285 | 1.1249 | 0.090994 | 1.02 | 0 | 0.013872 | 1.1266 | 0.090994 | 1.02 | 0 | 0.015591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20649 | 1.0293 | 0 | 1.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,22 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС-35/10 кВ Сима | J_VLE-00057-504 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 0.14629 | 0.14629 | 0.90075 | 0.97487 | 0.089465 | 0.81398 | 0.057546 | 0.013872 | 0.90075 | 0.089465 | 0.76497 | 0.001529 | 0.04478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС-35/10 кВ Ильинская | J_VLE-00057-505 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 0.24882 | 0.24882 | 0.097285 | 1.5699 | 0.089465 | 1.4665 | 0 | 0.013872 | 1.5716 | 0.089465 | 1.4665 | 0 | 0.015591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23342 | 1.4743 | 0 | 1.4743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 51,25 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС-35/10 кВ Авдотьино | J_VLE-00057-506 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 0.14692 | 0.14692 | 0.91964 | 0.96987 | 0.089465 | 0.81278 | 0.053751 | 0.013872 | 0.91964 | 0.089465 | 0.78451 | 0 | 0.045664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС-35/6 кВ Белореченская | J_VLE-00057-507 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 0.24982 | 0.24982 | 0.11542 | 0.98767 | 0.10736 | 0.86583 | 0 | 0.014484 | 0.99472 | 0.10736 | 0.86583 | 0 | 0.021538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22083 | 0.8793 | 0 | 0.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 51,09 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС-110/35/10 кВ Макарово | J_VLE-00057-508 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 0.28896 | 0.28896 | 0.097285 | 1.7249 | 0.089465 | 1.62 | 0.001529 | 0.013872 | 1.7266 | 0.089465 | 1.62 | 0.001529 | 0.015591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27268 | 1.6293 | 0 | 1.6293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 50,36 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС-35/10 кВ Новобусино | J_VLE-00057-509 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 0.15216 | 0.15216 | 0.097285 | 0.95487 | 0.089465 | 0.85153 | 0 | 0.013872 | 0.95659 | 0.089465 | 0.85153 | 0 | 0.015591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13669 | 0.8593 | 0 | 0.8593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 50,14 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС-110/35/6 кВ Кольчугино | J_VLE-00057-510 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 0.9127 | 0.9127 | 2.2041 | 6.6077 | 0.10736 | 6.2562 | 0.22963 | 0.014484 | 2.2041 | 0.10319 | 2.0355 | 0 | 0.065406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС-35/6 кВ Балымотиха | J_VLE-00057-512 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 0.227 | 0.227 | 0.79711 | 1.3499 | 0.089465 | 1.2166 | 0.029965 | 0.013872 | 0.79711 | 0.089465 | 0.68482 | 0.001529 | 0.021297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС-110/10 кВ Илевники | J_VLE-00057-513 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 0.27549 | 0.27549 | 0.097285 | 1.8349 | 0.089465 | 1.6919 | 0.039614 | 0.013872 | 1.5273 | 0.089465 | 1 | 0.41153 | 0.026291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25794 | 1.43 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС-35/10 к Сергеевы Горки | J_VLE-00057-514 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 0.09862 | 0.09862 | 0.515 | 0.58687 | 0.090994 | 0.482 | 0 | 0.013872 | 0.515 | 0.090994 | 0.39727 | 0 | 0.026732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения базы Суздальского РЭС | J_VLE-00057-516 | И | 2019 | 2020 | 2021 | 0.17096 | 0.17096 | 2.0107 | 0.85492 | 0.11374 | 0.31285 | 0.41685 | 0.011473 | 2.0107 | 0.11374 | 1.8187 | 0 | 0.078308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проект в соответствии с утвержденной ПСД Распоряжение №395 от 14.05.2020.
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения Ковровского РЭС | J_VLE-00057-517 | И | 2019 | 2020 | 2021 | 0.62284 | 0.62284 | 3.2615 | 3.1868 | 0.10084 | 0.32035 | 2.7544 | 0.011226 | 3.2615 | 0.10084 | 3.0694 | 0 | 0.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проекта в связи с уточнением накладных затрат в 2020 году
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения Меленковского РЭС | J_VLE-00057-518 | И | 2019 | 2020 | 2021 | 0.30196 | 0.30196 | 1.5264 | 1.4998 | 0.10084 | 0.32035 | 1.0674 | 0.011226 | 1.5264 | 0.10084 | 1.3799 | 0 | 0.045641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проекта в связи с уточнением накладных затрат в 2020 году
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения Гороховецкого РЭС | J_VLE-00057-519 | И | 2019 | 2020 | 2021 | 0.24522 | 0.24522 | 1.2585 | 1.2378 | 0.10084 | 0.32035 | 0.80535 | 0.011226 | 1.2585 | 0.10084 | 1.119 | 0 | 0.038659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проекта в связи с уточнением накладных затрат в 2020 году
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения базы Судогодского РЭС | J_VLE-00057-520 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 0.29091 | 0.29091 | 2.9631 | 2.4986 | 0.2905 | 1.0954 | 1.0954 | 0.017426 | 2.9631 | 0.2905 | 2.5232 | 0 | 0.14935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проект в соответствии с утвержденной ПСД Распоряжение №3 от 10.01.2020.
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения из металлического профиля. База Вязниковских районных электрических сетей | J_VLE-00057-522 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 0.31923 | 0.31923 | 2.2618 | 2.2091 | 0.15149 | 0.94535 | 1.0954 | 0.016911 | 2.2618 | 0.15149 | 1.9861 | 0 | 0.12419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проекта в связи с уточнением накладных затрат в 2020 году
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения ПС 110 кВ Арсаки | J_VLE-00057-523 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.354 | 0.1447 | 1.0969 | 1.0969 | 0.0155 | 2.354 | 0.1447 | 1.0969 | 1.0969 | 0.0155 | 0.35389 | 2.354 | 0.35389 | 2.354 | 0.35389 | 2.354 | 0.154 | 0 | 2.2 | 0.154 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2 | 2.354 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения ПС 110 кВ Лизуново | J_VLE-00057-525 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.605 | 0.0957 | 0.74755 | 0.74755 | 0.0142 | 1.605 | 0.0957 | 0.74755 | 0.74755 | 0.0142 | 0.24128 | 1.605 | 0.24128 | 1.605 | 0.24128 | 1.605 | 0.105 | 0 | 1.5 | 0.105 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5 | 1.605 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 35 кВ Годуново | J_VLE-00057-527 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.12249 | 0.081037 | 1.605 | 0.0957 | 0.74755 | 0.74755 | 0.0142 | 0.87759 | 0.077831 | 0.24755 | 0.5 | 0.052206 | 0.2255 | 1.5 | 0.2255 | 1.5 | 0.11118 | 0.79655 | 1.5 | 0.79655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта в результате проведения торгово-закупочных процедур.
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 35 кВ Искра | J_VLE-00057-528 | С | 2020 | 2021 | 2023 | нд | 0.16164 | 0.12158 | 1.605 | 0.0957 | 0.74755 | 0.74755 | 0.0142 | 1.1501 | 0.11331 | 0.221 | 0.74755 | 0.068267 | 0.2255 | 1.5 | 0.2255 | 1.5 | 0.14455 | 1.0286 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.0286 | Уменьшение стоимости проекта в результате проведения торгово-закупочных процедур.
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения ПС 35 кВ Красное Пламя | J_VLE-00057-529 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.605 | 0.0957 | 0.74755 | 0.74755 | 0.0142 | 1.605 | 0.0957 | 0.74755 | 0.74755 | 0.0142 | 0.24128 | 1.605 | 0.24128 | 1.605 | 0.24128 | 1.605 | 0.105 | 0 | 1.5 | 0.105 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5 | 1.605 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения ПС 110 кВ Бавлены | J_VLE-00057-530 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.605 | 0.0957 | 0.74755 | 0.74755 | 0.0142 | 1.605 | 0.0957 | 0.74755 | 0.74755 | 0.0142 | 0.24128 | 1.605 | 0.24128 | 1.605 | 0.24128 | 1.605 | 0.105 | 0 | 1.5 | 0.105 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5 | 1.605 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 35 кВ Жердево | J_VLE-00057-533 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.17869 | 0.12242 | 1.605 | 0.0957 | 0.74755 | 0.74755 | 0.0142 | 1.2875 | 0.11409 | 0.34755 | 0.74755 | 0.078324 | 0.2255 | 1.5 | 0.2255 | 1.5 | 0.1617 | 1.1651 | 1.5 | 1.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта в результате проведения торгово-закупочных процедур.
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Небылое | J_VLE-00057-535 | П | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.605 | 0.0957 | 0.74755 | 0.74755 | 0.0142 | 1.605 | 0.0957 | 0.74755 | 0.74755 | 0.0142 | 0.24128 | 1.605 | 0.24128 | 1.605 | 0.24128 | 1.605 | 0.105 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5 | 1.605 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Юрьев-Польская | J_VLE-00057-536 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.605 | 0.0957 | 0.74755 | 0.74755 | 0.0142 | 1.605 | 0.0957 | 0.74755 | 0.74755 | 0.0142 | 0.24128 | 1.605 | 0.24128 | 1.605 | 0.24128 | 1.605 | 0 | 0 | 0.105 | 0.105 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.605 | 1.605 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Луговая-4 | J_VLE-00057-537 | С | 2020 | 2021 | 2023 | нд | 0.26484 | 0.19193 | 1.605 | 0.18494 | 0.74755 | 0.65831 | 0.0142 | 1.9077 | 0.18479 | 0.74755 | 0.86331 | 0.11205 | 0.21208 | 1.4108 | 0.21208 | 1.4108 | 0.23819 | 1.7158 | 1.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.7158 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Луговая-5 | J_VLE-00057-538 | С | 2020 | 2021 | 2023 | нд | 0.2778 | 0.18904 | 1.605 | 0.18215 | 0.74755 | 0.6611 | 0.0142 | 2.0046 | 0.182 | 0.74755 | 0.9631 | 0.11194 | 0.2125 | 1.4135 | 0.2125 | 1.4135 | 0.2516 | 1.8155 | 1.4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.8155 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 35 кВ Энтузиаст | J_VLE-00057-539 | С | 2020 | 2021 | 2023 | нд | 0.16406 | 0.11865 | 1.605 | 0.0957 | 0.74755 | 0.74755 | 0.0142 | 1.3112 | 0.11059 | 0.3 | 0.74755 | 0.15307 | 0.2255 | 1.5 | 0.2255 | 1.5 | 0.14921 | 1.1925 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.1925 | Уменьшение стоимости проекта в результате проведения торгово-закупочных процедур.
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Березово | J_VLE-00057-540 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.605 | 0.0957 | 0.74755 | 0.74755 | 0.0142 | 1.605 | 0.0957 | 0.74755 | 0.74755 | 0.0142 | 0.24128 | 1.605 | 0.24128 | 1.605 | 0.24128 | 1.605 | 0 | 0 | 0.105 | 0.105 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.605 | 1.605 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Ворша | J_VLE-00057-541 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.605 | 0.0957 | 0.74755 | 0.74755 | 0.0142 | 1.605 | 0.0957 | 0.74755 | 0.74755 | 0.0142 | 0.24128 | 1.605 | 0.24128 | 1.605 | 0.24128 | 1.605 | 0 | 0 | 0.105 | 0.105 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.605 | 1.605 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Копнино | J_VLE-00057-542 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.605 | 0.0957 | 0.74755 | 0.74755 | 0.0142 | 1.605 | 0.0957 | 0.74755 | 0.74755 | 0.0142 | 0.24128 | 1.605 | 0.24128 | 1.605 | 0.24128 | 1.605 | 0 | 0 | 0.105 | 0.105 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.605 | 1.605 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Собинка | J_VLE-00057-543 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.605 | 0.0957 | 0.74755 | 0.74755 | 0.0142 | 1.605 | 0.0957 | 0.74755 | 0.74755 | 0.0142 | 0.24128 | 1.605 | 0.24128 | 1.605 | 0.24128 | 1.605 | 0 | 0 | 0.105 | 0.105 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.605 | 1.605 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Ундол | J_VLE-00057-544 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.605 | 0.0957 | 0.74755 | 0.74755 | 0.0142 | 1.605 | 0.0957 | 0.74755 | 0.74755 | 0.0142 | 0.24128 | 1.605 | 0.24128 | 1.605 | 0.24128 | 1.605 | 0 | 0 | 0.105 | 0.105 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.605 | 1.605 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Черкутино | J_VLE-00057-547 | С | 2020 | 2021 | 2023 | нд | 0.211 | 0.37728 | 1.338 | 0.364 | 0.62352 | 0.34212 | 0.00837 | 1.6539 | 0.36323 | 0.62352 | 0.57212 | 0.095055 | 0.13974 | 0.9691 | 0.13974 | 0.9691 | 0.16287 | 1.2766 | 0.9691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.2766 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Боголюбово | J_VLE-00057-548 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.0826 | 0.62386 | 0.62386 | 0.00719 | 1.3375 | 0.0826 | 0.62386 | 0.62386 | 0.00719 | 0.19287 | 1.3375 | 0.19287 | 1.3375 | 0.19287 | 1.3375 | 0.0875 | 0 | 1.25 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.25 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Западная | J_VLE-00057-549 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.0826 | 0.62386 | 0.62386 | 0.00719 | 1.3375 | 0.0826 | 0.62386 | 0.62386 | 0.00719 | 0.19287 | 1.3375 | 0.19287 | 1.3375 | 0.19287 | 1.3375 | 0.0875 | 0 | 1.25 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.25 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ ВЭМЗ | J_VLE-00057-550 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.0826 | 0.62386 | 0.62386 | 0.00719 | 1.3375 | 0.0826 | 0.62386 | 0.62386 | 0.00719 | 0.19287 | 1.3375 | 0.19287 | 1.3375 | 0.19287 | 1.3375 | 0.0875 | 0 | 1.25 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.25 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Ладога | J_VLE-00057-551 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.0826 | 0.62386 | 0.62386 | 0.00719 | 1.3375 | 0.0826 | 0.62386 | 0.62386 | 0.00719 | 0.19287 | 1.3375 | 0.19287 | 1.3375 | 0.19287 | 1.3375 | 0.0875 | 0 | 1.25 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.25 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Сунгирь | J_VLE-00057-552 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.0826 | 0.62386 | 0.62386 | 0.00719 | 1.3375 | 0.0826 | 0.62386 | 0.62386 | 0.00719 | 0.19287 | 1.3375 | 0.19287 | 1.3375 | 0.19287 | 1.3375 | 0.0875 | 0 | 1.25 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.25 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Тракторная | J_VLE-00057-553 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.0826 | 0.62386 | 0.62386 | 0.00719 | 1.3375 | 0.0826 | 0.62386 | 0.62386 | 0.00719 | 0.19287 | 1.3375 | 0.19287 | 1.3375 | 0.19287 | 1.3375 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.25 | 1.25 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Химзаводская | J_VLE-00057-554 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.0826 | 0.62386 | 0.62386 | 0.00719 | 1.3375 | 0.0826 | 0.62386 | 0.62386 | 0.00719 | 0.19287 | 1.3375 | 0.19287 | 1.3375 | 0.19287 | 1.3375 | 0.0875 | 0 | 1.25 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.25 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Гавриловская | J_VLE-00057-555 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.0826 | 0.62386 | 0.62386 | 0.00719 | 1.3375 | 0.0826 | 0.62386 | 0.62386 | 0.00719 | 0.19287 | 1.3375 | 0.19287 | 1.3375 | 0.19287 | 1.3375 | 0.0875 | 0 | 1.25 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.25 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения ПС 110 кВ Садовая | J_VLE-00057-557 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.0826 | 0.62386 | 0.62386 | 0.00719 | 1.3375 | 0.0826 | 0.62386 | 0.62386 | 0.00719 | 0.19287 | 1.3375 | 0.19287 | 1.3375 | 0.19287 | 1.3375 | 0.0875 | 0 | 1.25 | 0.0875 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.25 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения ПС 110 кВ Суздаль | J_VLE-00057-558 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.0826 | 0.62386 | 0.62386 | 0.00719 | 1.3375 | 0.0826 | 0.62386 | 0.62386 | 0.00719 | 0.19287 | 1.3375 | 0.19287 | 1.3375 | 0.19287 | 1.3375 | 0.0875 | 0 | 1.25 | 0.0875 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.25 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Юрьевец | J_VLE-00057-559 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.0826 | 0.62386 | 0.62386 | 0.00719 | 1.3375 | 0.0826 | 0.62386 | 0.62386 | 0.00719 | 0.19287 | 1.3375 | 0.19287 | 1.3375 | 0.19287 | 1.3375 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.25 | 1.25 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Лопатницы | J_VLE-00057-560 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.14966 | 0.34751 | 1.3375 | 0.335 | 0.62386 | 0.37145 | 0.00719 | 1.1928 | 0.33456 | 0.42385 | 0.37145 | 0.062946 | 0.14385 | 0.9976 | 0.14385 | 0.9976 | 0.10606 | 0.84531 | 0.9976 | 0.84531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта в результате проведения торгово-закупочных процедур.
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Оргтруд | J_VLE-00057-561 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.0826 | 0.62386 | 0.62386 | 0.00719 | 1.3375 | 0.0826 | 0.62386 | 0.62386 | 0.00719 | 0.19287 | 1.3375 | 0.19287 | 1.3375 | 0.19287 | 1.3375 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.25 | 1.25 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Полевая | J_VLE-00057-562 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.0826 | 0.62386 | 0.62386 | 0.00719 | 1.3375 | 0.0826 | 0.62386 | 0.62386 | 0.00719 | 0.19287 | 1.3375 | 0.19287 | 1.3375 | 0.19287 | 1.3375 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.25 | 1.25 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Судогда | J_VLE-00057-563 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.0826 | 0.62386 | 0.62386 | 0.00719 | 1.3375 | 0.0826 | 0.62386 | 0.62386 | 0.00719 | 0.19287 | 1.3375 | 0.19287 | 1.3375 | 0.19287 | 1.3375 | 0.0875 | 0 | 1.25 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.25 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Бараки | J_VLE-00057-565 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.0826 | 0.62386 | 0.62386 | 0.00719 | 1.3375 | 0.0826 | 0.62386 | 0.62386 | 0.00719 | 0.19287 | 1.3375 | 0.19287 | 1.3375 | 0.19287 | 1.3375 | 0.0875 | 0 | 1.25 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.25 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Мошок | J_VLE-00057-567 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.0826 | 0.62386 | 0.62386 | 0.00719 | 1.3375 | 0.0826 | 0.62386 | 0.62386 | 0.00719 | 0.19287 | 1.3375 | 0.19287 | 1.3375 | 0.19287 | 1.3375 | 0.0875 | 0 | 1.25 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.25 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС 35 кВ Сойма | J_VLE-00057-568 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.0826 | 0.62386 | 0.62386 | 0.00719 | 1.3375 | 0.0826 | 0.62386 | 0.62386 | 0.00719 | 0.19287 | 1.3375 | 0.19287 | 1.3375 | 0.19287 | 1.3375 | 0.0875 | 0 | 1.25 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.25 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Пенкино | J_VLE-00057-570 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.0826 | 0.62386 | 0.62386 | 0.00719 | 1.3375 | 0.0826 | 0.62386 | 0.62386 | 0.00719 | 0.19287 | 1.3375 | 0.19287 | 1.3375 | 0.19287 | 1.3375 | 0.0875 | 0 | 1.25 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.25 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Брызгалово | J_VLE-00057-571 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.0826 | 0.62386 | 0.62386 | 0.00719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19287 | 1.3375 | 0.19287 | 1.3375 | 0 | 0 | 0.0875 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.25 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Володарского | J_VLE-00057-572 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.0826 | 0.62386 | 0.62386 | 0.00719 | 1.3375 | 0.0826 | 0.62386 | 0.62386 | 0.00719 | 0.19287 | 1.3375 | 0.19287 | 1.3375 | 0.19287 | 1.3375 | 0.0875 | 0 | 1.25 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.25 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Второво | J_VLE-00057-573 | С | 2020 | 2021 | 2023 | нд | 0.18689 | 0.35776 | 1.3375 | 0.345 | 0.62386 | 0.36146 | 0.00719 | 1.4931 | 0.34443 | 0.62386 | 0.44145 | 0.083327 | 0.14241 | 0.9876 | 0.14241 | 0.9876 | 0.14211 | 1.1353 | 0.9876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.1353 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Горки | J_VLE-00057-574 | С | 2020 | 2021 | 2023 | нд | 0.17625 | 0.34938 | 1.3375 | 0.337 | 0.62386 | 0.36945 | 0.00719 | 1.4067 | 0.33637 | 0.62386 | 0.36945 | 0.077015 | 0.14356 | 0.9956 | 0.14356 | 0.9956 | 0.13247 | 1.0573 | 0.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.0573 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 53,1 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Симаково | J_VLE-00057-576 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08521 | 0.6232 | 0.6232 | 0.00589 | 1.3375 | 0.08521 | 0.6232 | 0.6232 | 0.00589 | 0.18484 | 1.3375 | 0.18484 | 1.3375 | 0.18484 | 1.3375 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Н. Быковка | J_VLE-00057-577 | С | 2020 | 2021 | 2023 | нд | 0.19314 | 0.35283 | 1.3375 | 0.34 | 0.62396 | 0.36917 | 0.00438 | 1.523 | 0.33969 | 0.62396 | 0.47617 | 0.083144 | 0.13753 | 0.99521 | 0.13753 | 0.99521 | 0.14839 | 1.1701 | 0.99521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.1701 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 72,04 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Базовая | J_VLE-00057-578 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08521 | 0.62396 | 0.62396 | 0.00438 | 1.3375 | 0.08521 | 0.62396 | 0.62396 | 0.00438 | 0.18484 | 1.3375 | 0.18484 | 1.3375 | 0.18484 | 1.3375 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Лесная | J_VLE-00057-579 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08521 | 0.62396 | 0.62396 | 0.00438 | 1.3375 | 0.08521 | 0.62396 | 0.62396 | 0.00438 | 0.18484 | 1.3375 | 0.18484 | 1.3375 | 0.18484 | 1.3375 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Покров | J_VLE-00057-580 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08521 | 0.62396 | 0.62396 | 0.00438 | 1.3375 | 0.08521 | 0.62396 | 0.62396 | 0.00438 | 0.18484 | 1.3375 | 0.18484 | 1.3375 | 0.18484 | 1.3375 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Городская | J_VLE-00057-581 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08521 | 0.62396 | 0.62396 | 0.00438 | 1.3375 | 0.08521 | 0.62396 | 0.62396 | 0.00438 | 0.18484 | 1.3375 | 0.18484 | 1.3375 | 0.18484 | 1.3375 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Кибирево | J_VLE-00057-582 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08521 | 0.62396 | 0.62396 | 0.00438 | 1.3375 | 0.08521 | 0.62396 | 0.62396 | 0.00438 | 0.18484 | 1.3375 | 0.18484 | 1.3375 | 0.18484 | 1.3375 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Караваево | J_VLE-00057-583 | С | 2020 | 2021 | 2023 | нд | 0.17974 | 0.34785 | 1.3375 | 0.336 | 0.62396 | 0.37317 | 0.00438 | 1.425 | 0.33489 | 0.62396 | 0.39316 | 0.072958 | 0.13809 | 0.99921 | 0.13809 | 0.99921 | 0.13587 | 1.0771 | 0.99921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.0771 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 67,71 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Костино | J_VLE-00057-584 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08521 | 0.62396 | 0.62396 | 0.00438 | 1.3375 | 0.08521 | 0.62396 | 0.62396 | 0.00438 | 0.18484 | 1.3375 | 0.18484 | 1.3375 | 0.18484 | 1.3375 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Гусь | J_VLE-00057-585 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08521 | 0.62396 | 0.62396 | 0.00438 | 1.3375 | 0.08521 | 0.62396 | 0.62396 | 0.00438 | 0.18484 | 1.3375 | 0.18484 | 1.3375 | 0.18484 | 1.3375 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Золотково | J_VLE-00057-586 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08521 | 0.62396 | 0.62396 | 0.00438 | 1.3375 | 0.08521 | 0.62396 | 0.62396 | 0.00438 | 0.18484 | 1.3375 | 0.18484 | 1.3375 | 0.18484 | 1.3375 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Гороховец | J_VLE-00057-587 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08521 | 0.62396 | 0.62396 | 0.00438 | 1.3375 | 0.08521 | 0.62396 | 0.62396 | 0.00438 | 0.18484 | 1.3375 | 0.18484 | 1.3375 | 0.18484 | 1.3375 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Филино | J_VLE-00057-588 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08521 | 0.62396 | 0.62396 | 0.00438 | 1.3375 | 0.08521 | 0.62396 | 0.62396 | 0.00438 | 0.18484 | 1.3375 | 0.18484 | 1.3375 | 0.18484 | 1.3375 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Денисово | J_VLE-00057-589 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08521 | 0.62396 | 0.62396 | 0.00438 | 1.3375 | 0.08521 | 0.62396 | 0.62396 | 0.00438 | 0.18484 | 1.3375 | 0.18484 | 1.3375 | 0.18484 | 1.3375 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Фоминки | J_VLE-00057-591 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08521 | 0.62396 | 0.62396 | 0.00438 | 1.3375 | 0.08521 | 0.62396 | 0.62396 | 0.00438 | 0.18484 | 1.3375 | 0.18484 | 1.3375 | 0.18484 | 1.3375 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Заозерная | J_VLE-00057-592 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08521 | 0.62396 | 0.62396 | 0.00438 | 1.3375 | 0.08521 | 0.62396 | 0.62396 | 0.00438 | 0.18484 | 1.3375 | 0.18484 | 1.3375 | 0.18484 | 1.3375 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Азимут | J_VLE-00057-593 | С | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 0.22773 | 0.30305 | 1.3375 | 0.292 | 0.62396 | 0.41717 | 0.00438 | 1.8292 | 0.29176 | 0.62396 | 0.81717 | 0.096289 | 0.14417 | 1.0432 | 0.14417 | 1.0432 | 0.19 | 1.5261 | 1.0432 | 1.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 64,85 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Вашутино | J_VLE-00057-594 | С | 2020 | 2021 | 2023 | нд | 0.24346 | 0.30029 | 1.3375 | 0.29 | 0.62396 | 0.41917 | 0.00438 | 1.9534 | 0.2891 | 0.62396 | 0.92917 | 0.11119 | 0.14444 | 1.0452 | 0.14444 | 1.0452 | 0.20603 | 1.6531 | 1.0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.6531 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 69,27 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Добрятино | J_VLE-00057-596 | С | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 0.41421 | 0.31847 | 1.3375 | 0.307 | 0.62396 | 0.40216 | 0.00438 | 3.2646 | 0.30661 | 0.62396 | 2.1422 | 0.19186 | 0.14209 | 1.0282 | 0.14209 | 1.0282 | 0.3738 | 2.9461 | 1.0282 | 2.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 67,94 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Ново-Мезиново | J_VLE-00057-597 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08521 | 0.62396 | 0.62396 | 0.00438 | 1.3375 | 0.08521 | 0.62396 | 0.62396 | 0.00438 | 0.18484 | 1.3375 | 0.18484 | 1.3375 | 0.18484 | 1.3375 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Воровского | J_VLE-00057-599 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08521 | 0.62396 | 0.62396 | 0.00438 | 1.3375 | 0.08521 | 0.62396 | 0.62396 | 0.00438 | 0.18484 | 1.3375 | 0.18484 | 1.3375 | 0.18484 | 1.3375 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Аксеново | J_VLE-00057-600 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08521 | 0.62396 | 0.62396 | 0.00438 | 1.3375 | 0.08521 | 0.62396 | 0.62396 | 0.00438 | 0.18484 | 1.3375 | 0.18484 | 1.3375 | 0.18484 | 1.3375 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Демидово | J_VLE-00057-601 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08521 | 0.62396 | 0.62396 | 0.00438 | 1.3375 | 0.08521 | 0.62396 | 0.62396 | 0.00438 | 0.18484 | 1.3375 | 0.18484 | 1.3375 | 0.18484 | 1.3375 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Долбино | J_VLE-00057-602 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08521 | 0.62396 | 0.62396 | 0.00438 | 1.3375 | 0.08521 | 0.62396 | 0.62396 | 0.00438 | 0.18484 | 1.3375 | 0.18484 | 1.3375 | 0.18484 | 1.3375 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Островская | J_VLE-00057-603 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08521 | 0.62396 | 0.62396 | 0.00438 | 1.3375 | 0.08521 | 0.62396 | 0.62396 | 0.00438 | 0.18484 | 1.3375 | 0.18484 | 1.3375 | 0.18484 | 1.3375 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Кварц | J_VLE-00057-604 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08521 | 0.62396 | 0.62396 | 0.00438 | 1.3375 | 0.08521 | 0.62396 | 0.62396 | 0.00438 | 0.18484 | 1.3375 | 0.18484 | 1.3375 | 0.18484 | 1.3375 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Пролетарская | J_VLE-00057-605 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58809 | 0.58809 | 0.07591 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58809 | 0.58809 | 0.07591 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Федулово | J_VLE-00057-606 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Красный Октябрь | J_VLE-00057-607 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Восточная | J_VLE-00057-608 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Ковров | J_VLE-00057-609 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Луч | J_VLE-00057-610 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Старая Деревня | J_VLE-00057-611 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Гигант | J_VLE-00057-612 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Малыгино | J_VLE-00057-613 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Мелехово | J_VLE-00057-614 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Бутылицы | J_VLE-00057-615 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Меленки | J_VLE-00057-616 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Папулино | J_VLE-00057-617 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Кулаки | J_VLE-00057-619 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Фурсово | J_VLE-00057-620 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Вербовская | J_VLE-00057-621 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Южная | J_VLE-00057-622 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Ждановская | J_VLE-00057-623 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Муром | J_VLE-00057-624 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Орловская | J_VLE-00057-625 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Стрелочная | J_VLE-00057-626 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Фанерная | J_VLE-00057-627 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 110 кВ Борисовская | J_VLE-00057-628 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Молотицы | J_VLE-00057-629 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ ГКС | J_VLE-00057-630 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Малышево | J_VLE-00057-632 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Мордвиново | J_VLE-00057-633 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Булатниково | J_VLE-00057-634 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Северная | J_VLE-00057-635 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения ПС 35 кВ Надеждино | J_VLE-00057-636 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 1.3375 | 0.08541 | 0.58811 | 0.58811 | 0.07587 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0.17705 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3375 | 1.3375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) (Ковровский РЭС) | K_VLE-00057-637 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.35 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.35 | 0 | 0.050724 | 0.5 | 0.050724 | 0.5 | 0.050724 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | нд | 0.5 | 0.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) (Камешковский РЭС) | K_VLE-00057-638 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.35 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.35 | 0 | 0.050724 | 0.5 | 0.050724 | 0.5 | 0.050724 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | нд | 0.5 | 0.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) (Гусевской РЭС) | K_VLE-00057-639 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.35 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.35 | 0 | 0.050724 | 0.5 | 0.050724 | 0.5 | 0.050724 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | нд | 0.5 | 0.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) (Александровский РЭС) | K_VLE-00057-640 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.35 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.35 | 0 | 0.050724 | 0.5 | 0.050724 | 0.5 | 0.050724 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | нд | 0.5 | 0.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) (Петушинский РЭС) | K_VLE-00057-641 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.35 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.35 | 0 | 0.050724 | 0.5 | 0.050724 | 0.5 | 0.050724 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | нд | 0.5 | 0.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) (Собинский РЭС) | K_VLE-00057-642 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.35 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.35 | 0 | 0.050724 | 0.5 | 0.050724 | 0.5 | 0.050724 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | нд | 0.5 | 0.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) (Кольчугинский РЭС) | K_VLE-00057-643 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.35 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.35 | 0 | 0.050724 | 0.5 | 0.050724 | 0.5 | 0.050724 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | нд | 0.5 | 0.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) (Киржачский РЭС) | K_VLE-00057-644 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.35 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.35 | 0 | 0.050724 | 0.5 | 0.050724 | 0.5 | 0.050724 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | нд | 0.5 | 0.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) (Судогодский РЭС) | K_VLE-00057-645 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.35 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.35 | 0 | 0.050724 | 0.5 | 0.050724 | 0.5 | 0.050724 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | нд | 0.5 | 0.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) (Суздальский РЭС) | K_VLE-00057-646 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.35 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.35 | 0 | 0.050724 | 0.5 | 0.050724 | 0.5 | 0.050724 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | нд | 0.5 | 0.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) (Муромский РЭС) | K_VLE-00057-647 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.35 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.35 | 0 | 0.050724 | 0.5 | 0.050724 | 0.5 | 0.050724 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | нд | 0.5 | 0.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) (Селивановский РЭС) | K_VLE-00057-648 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.35 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.35 | 0 | 0.050724 | 0.5 | 0.050724 | 0.5 | 0.050724 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | нд | 0.5 | 0.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) (Юрьев-Польский РЭС) | K_VLE-00057-649 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.35 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.35 | 0 | 0.050724 | 0.5 | 0.050724 | 0.5 | 0.050724 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | нд | 0.5 | 0.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) (Меленковский РЭС) | K_VLE-00057-650 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.35 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.35 | 0 | 0.050724 | 0.5 | 0.050724 | 0.5 | 0.050724 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | нд | 0.5 | 0.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) (Гороховецкий РЭС) | K_VLE-00057-651 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.35 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.35 | 0 | 0.050724 | 0.5 | 0.050724 | 0.5 | 0.050724 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | нд | 0.5 | 0.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) (Вязниковский РЭС) | K_VLE-00057-652 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.35 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.35 | 0 | 0.050724 | 0.5 | 0.050724 | 0.5 | 0.050724 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | нд | 0.5 | 0.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения (Владимирский РЭС) | K_VLE-00057-653 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5 | 0.5 | 1.3077 | 3 | 0.19229 | 5 | 0.5 | 1.3077 | 3 | 0.19229 | 0.50725 | 5 | 0.50725 | 5 | 0.50725 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | нд | 5 | 5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения и ограждения (Александровский РЭС) | K_VLE-00057-654 | П | 2021 | 2025 | 2021 | нд | нд | 0 | 5 | 0.5 | 1.3077 | 3 | 0.19229 | 3.82 | 0.2 | 0.5 | 3 | 0.12 | 0.50725 | 5 | 0.50725 | 5 | 0.50725 | 3.82 | 0 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | нд | 5 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы видеонаблюдения, ограждения и охранно-пожарной сигнализации здания управления филиала Владимирэнерго | K_VLE-00057-655 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 11 | 1 | 2.577 | 7 | 0.42303 | 11 | 1 | 2.577 | 7 | 0.42303 | 1.1159 | 11 | 1.1159 | 11 | 1.1159 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | нд | 11 | 11 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция охранно-пожарной сигнализации здания центрального склада филиала Владимирэнерго | K_VLE-00057-656 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1 | 0.1 | 0.16154 | 0.7 | 0.038458 | 1 | 0.1 | 0.16154 | 0.7 | 0.038458 | 0.10145 | 1 | 0.10145 | 1 | 0.10145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | нд | 1 | 1 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения и модернизация видеонаблюдение на ПС 110 кВ Тракторная | L_VLE-00057-657 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | 0.25 | 2.25 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5 | нд | нд | 5 | Проект включен в ИПР с целью повышения антитеррористической защищенности ПС. ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения и модернизация видеонаблюдение на ПС 110 кВ ВЭМЗ | L_VLE-00057-658 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | 0.25 | 2.25 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5 | нд | нд | 5 | Проект включен в ИПР с целью повышения антитеррористической защищенности ПС. ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"
1.2.4.1 | Модернизация видеонаблюдение, монтаж охранно-пожарной сигнализации на ПС 110 кВ Ворша | L_VLE-00057-659 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | нд | нд | 4 | Проект включен в ИПР с целью повышения антитеррористической защищенности ПС. ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"
1.2.4.1 | Модернизация видеонаблюдение, монтаж охранно-пожарной сигнализации на ПС 110 кВ Химзаводская | L_VLE-00057-660 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4 | нд | нд | 4 | Проект включен в ИПР с целью повышения антитеррористической защищенности ПС. ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения и модернизация видеонаблюдение базы Петушинского РЭС. | L_VLE-00057-661 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | 0.25 | 2.25 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5 | нд | нд | 5 | Проект включен в ИПР с целью повышения антитеррористической защищенности ПС. ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"
1.2.4.1 | Реконструкция производственно-лабораторного корпуса (ПЛК). Центр управления сетями. | J_VLE-00060-001 | С | 2019 | 2025 | 2021 | 166.9395 | 58.399 | 307.5606 | 527.2025 | 63.4123 | 182.7447 | 250.5968 | 30.4486 | 455.0652 | 40.3734 | 292.7229 | 107.4683 | 14.5006 | 86.618 | 273.5434 | 86.618 | 273.5434 | 18.9294 | 147.5046 | 212.2433 | 147.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3001 | 0 | 0 | нд | 61.3001 | 0 | Уменьшение стоимости проекта в результате проведения торгово-закупочных процедур.
1.2.4.1 | Реконструкция кровли, наружных стен и ворот здания гаражей и мастерской СМиТ производственного отделения Гусевские электрические сети | H_VLE-00064-131 | С | 2019 | 2025 | 2025 | нд | 0.70166 | 0.42563 | 3.1053 | 0.39811 | 2.5833 | 0 | 0.12386 | 3.1053 | 0.39811 | 2.5833 | 0 | 0.12386 | 0.60548 | 2.6797 | 0.60548 | 2.6797 | 0.60548 | 2.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6797 | 2.6797 | 0 | нд | 2.6797 | 2.6797 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.4.1 | Реконструкция кровли административного здания №1 производственного отделения Владимирские электрические сети | H_VLE-00064-141 | С | 2021 | 2021 | нд | 0.53969 | нд | 0 | 3.5022 | 0.5 | 2.85 | 0 | 0.15221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53969 | 3.5022 | 0.53969 | 3.5022 | 0 | 0 | 3.5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключеен в рамках приведения к нормативному состоянию по результатам ТОиР
1.2.4.1 | Реконструкции базы Гороховецкого РЭС | K_VLE-00064-200 | С | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 1.0746 | 11.4 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 11.0746 | 11.0521 | 0 | 0 | 0.022495 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 10 | Изменения срока реализации в связи с планируемой оплатой кредиторской задолженности.
1.2.4.1 | Реконструкция системы отопления в зданиях Александровского РЭС | K_VLE-00064-201 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 2.5391 | 0.43534 | 10 | 0.5 | 5 | 4.5 | 0 | 10.0283 | 0.49911 | 5 | 4.5 | 0.029229 | 2.4357 | 9.593 | 2.4357 | 9.593 | 2.4289 | 9.593 | 9.593 | 9.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проекта в связи с уточнением накладных затрат в 2020 году
1.2.4.1 | Реконструкции базы Судогодского РЭС | L_VLE-00064-202 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 45 | 4 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | нд | 45 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с переездом Александровского РЭС в новое здание, отсутствие складского помещения на новой территории размещения РЭС."
1.2.4.1 | Реконструкция здания Управления филиала Владимирэнерго (г.Владимир) | L_VLE-00064-204 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.75 | 1.3 | 8.75 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4453 | 10.75 | нд | 10.75 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием объекта. Акт ТО №2 от 07.04.2020 - Повреждения кирпичной кладки, осыпание штукатурки, многочисленные трещины, коррозия железобетонного ограждения, отсутствие асфальтового покрытия, часть территории заболочена.
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 8.1279 | 8.1279 | 73.6728 | 383.2456 | 7.9185 | 74.0636 | 289.0475 | 12.2159 | 366.8049 | 7.6779 | 110.9131 | 234.0716 | 14.1423 | 47.946 | 309.4857 | 47.946 | 309.4857 | 27.9592 | 293.1321 | 102.4216 | 86.2856 | 179.0222 | 169.8975 | 0 | 8.9071 | 0 | 0 | 28.0419 | 28.0419 | 0 | нд | 207.0641 | 206.8465 | нд
1.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Владимирэнерго | J_VLE-00060-002 | И | 2019 | 2022 | 2023 | 8.1279 | 8.1279 | 66.9552 | 288.8157 | 0.41853 | 60.1756 | 224.0817 | 4.1398 | 288.511 | 0.41707 | 94.3787 | 188.1058 | 5.6095 | 6.2351 | 221.5558 | 6.2351 | 221.5558 | 6.2417 | 221.5558 | 86.2856 | 86.2856 | 135.2702 | 126.3632 | 0 | 8.9071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 135.2702 | 135.2702 | Изменения срока реализации в связи с планируемой оплатой кредиторской задолженности.
1.2.4.2 | Организация системы видеонаблюдения на ПС 35-110 кВ | J_VLE-00060-010 | И | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | 6.7176 | 66.388 | 6.5 | 13.888 | 46 | 0 | 50.252 | 6.2609 | 8.5344 | 35 | 0.45677 | 20.0207 | 59.888 | 20.0207 | 59.888 | 0.027241 | 43.5344 | 16.136 | 0 | 43.752 | 43.5344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 43.752 | 43.5344 | Уменьшение стоимости проекта в результате проведения торгово-закупочных процедур.
1.2.4.2 | Расширение системы технологической радиосвязи филиала Владимирэнерго | K_VLE-00060-050 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 28.0419 | 1 | 0 | 18.9658 | 8.076 | 28.0419 | 1 | 8 | 10.9658 | 8.076 | 21.6903 | 28.0419 | 21.6903 | 28.0419 | 21.6903 | 28.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0419 | 28.0419 | 0 | нд | 28.0419 | 28.0419 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.1004 | 1.5707 | 5.1039 | 16.3032 | 8.38 | 3.2707 | 2.8258 | 1.8267 | 671.4784 | 18.1368 | 218.1343 | 420.1652 | 15.0421 | 0.96873 | 14.0239 | 0.96873 | 14.0239 | 93.7679 | 666.3745 | 11.651 | 190.8151 | 0.14406 | 475.5594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2288 | 0 | 0 | нд | 2.3729 | 475.5594 | нд
1.4 | Строительство КТП 100 кВА ВЛ 1002 ПС 35/10 кВ Красное Пламя в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей д. Пикалево Александровский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | G_VLE-00046-106 | С | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 0.10207 | 0.034061 | 0.28654 | 0.05 | 0.0662 | 0.153 | 0.017338 | 0.26878 | 0.032713 | 0.0662 | 0.153 | 0.016868 | 0.083611 | 0.23472 | 0.083611 | 0.23472 | 0.089135 | 0.23472 | 0.23472 | 0 | 0 | 0.23472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.23472 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 53,3 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ №623 ПС 35 кВ Анопино до проектируемых ТП Гусь-Хрустальный р-н (1 км) | G_VLE-00046-165 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 0.70898 | 0.70898 | 3.0854 | 2.0164 | 0.31413 | 1.6 | 0 | 0.10231 | 3.0854 | 0.31413 | 2.6335 | 0 | 0.13779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей инвестиционного проект в соответствии с утвержденной ПСД (Приказ №52 от 22.01.2020). Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 54,4 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.4 | Строительство СТП 25/10 ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Долбино в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей д. Шабаново, Гусь-Хрустальный р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | G_VLE-00046-167 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.074711 | 0.02 | 0.01348 | 0.031 | 0.010231 | 0.074711 | 0.02 | 0.01348 | 0.031 | 0.010231 | 0.016383 | 0.074711 | 0.016383 | 0.074711 | 0.016383 | 0.074711 | 0.02358 | 0 | 0.051131 | 0.074711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.051131 | 0.074711 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ №1002 ПС Золотково до проектируемой ТП Гусь-Хрустальный р-н (1 км) | G_VLE-00046-176 | С | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 0.36815 | 0.15316 | 0.99612 | 0.13118 | 0.7909 | 0 | 0.07404 | 1.0138 | 0.14275 | 0.7909 | 0 | 0.080118 | 0.17444 | 0.8606 | 0.17444 | 0.8606 | 0.31253 | 0.8606 | 0.8606 | 0 | 0 | 0.8606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.8606 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,3 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.4 | Строительство СТП 63/10 ВЛ 1006 ПС 110/35/10 кВ Вашутино в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей д. Никулино Гусь-Хрустальный р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | G_VLE-00046-177 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.18634 | 0.09 | 0.023732 | 0.057 | 0.015612 | 0.18634 | 0.09 | 0.023732 | 0.057 | 0.015612 | 0.041202 | 0.18634 | 0.041202 | 0.18634 | 0.041202 | 0.18634 | 0.09342 | 0 | 0.092924 | 0.18634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.092924 | 0.18634 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.4 | Строительство КТП 10 кВ (100 кВА) ф. 1003 ПС 35 кВ Годуново д. Вашкино Александровский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | L_VLE-00046-255 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0.002461 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31 | 0.057539 | 0.1 | 0.15 | 0.002461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050574 | 0.30754 | нд | 0.30754 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в целью исполнения. Реализация проекта связана с выполнением требований ПТЭЭСиС п.1.1.9. Развитие производства для удовлетворения потребностей в электрической энергии при увеличении производственных мощностей. Оптимизация работы электрической сети, сокращение потерь электроэнергии на ее транспорт, повышение надежности и качества поставляемой электроэнергии, сокращение количества жалоб от потребителей.
1.4 | Cтроительство крытого склада на базе Александровского РЭС | L_VLE-00064-203 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4 | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43488 | 3.4 | нд | 3.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с неудовлетворительным техническим состоянием объекта. Акт ТО №1 от 08.04.2020 (Трещины кирпичной кладки, осыпание штукатурки, окраски, коррозия столбов ворот, многочисленные трещины железобетонного ограждения, повреждение асфальтового покрытия.
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ для подключения ПС 110 кВ Доброград от ВЛ-110 кВ Южная - Мелехово (протяженность 12 км) | K_VLE-00125-003 | С | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.2509 | 3.5509 | 0 | 0 | 0.7 | 101 | 7.1019 | 29.8061 | 59 | 5.092 | 0 | 4.2509 | 0 | 4.2509 | 7.8796 | 101 | 4.2509 | 10.1939 | 0 | 90.8061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 90.8061 | Увеличение стоимости связано с добавлением затрат на СМР.
1.4 | Строительство ПС-110/10/10 кВ Доброград (трансформаторная мощность 2х10 МВА) | K_VLE-00150-001 | С | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.7912 | 4.0912 | 0 | 0 | 0.7 | 549.6151 | 9.8012 | 170.3391 | 360 | 9.4748 | 0 | 4.7912 | 0 | 4.7912 | 83.3874 | 549.6151 | 4.7912 | 172.9212 | 0 | 376.6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 376.6939 | Увеличение стоимости связано с добавлением затрат на СМР.
1.4 | Установка электрозарядной станции (2 шт.) | L_VLE-00151-001 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1446 | 0 | 8.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2847 | 8.1446 | нд | 3.9924 | нд | 4.1521 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.1521 | Проект включен с целью исполнения договора дополнительных услуг - Распоряжения правительства РФ от 22 ноября 2008 года N 1734-р «Об утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года».
1.4 | Строительство КТП 6/0,4 кВ (400 кВА) ВЛ 625 ПС 35/6 кВ Анопино в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей Гусь-Хрустальный р-н (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | I_VLE-20046-135 | П | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.045719 | 0.59081 | 0.026331 | 0.20811 | 0.32914 | 0.027235 | 1.7908 | 0.070347 | 1.2624 | 0.32914 | 0.12894 | 0.11771 | 0.59081 | 0.11771 | 0.59081 | 0.1147 | 1.7451 | 0.59081 | 0 | 0 | 1.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.7451 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 52,8 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.4 | Строительство КТП 6/0,4 кВ (250 кВА) и СТП 6/0,4 кВ (63 кВА) ВЛ 623 ПС 35/6 кВ Анопино в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей Гусь-Хрустальный р-н (трансформаторная мощность 0,313 МВА) | I_VLE-20046-165 | С | 2019 | 2025 | 2021 | 0.39147 | 0.39147 | 1.7831 | 2.3043 | 0.070636 | 0.28682 | 1.8106 | 0.13632 | 1.7831 | 0.070636 | 1.6728 | 0 | 0.039632 | 0.37864 | 2.2288 | 0.37864 | 2.2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2288 | 0 | 0 | нд | 2.2288 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (160 кВА) ВЛ 1002 ПС 35/10 кВ Золотково в рамках мероприятий по качеству э/снабжения потребителей Гусь-Хрустальный р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | I_VLE-20046-176 | П | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.43021 | 0.01904 | 0.15051 | 0.23804 | 0.02262 | 0.43021 | 0.01904 | 0.15051 | 0.23804 | 0.02262 | 0.083828 | 0.43021 | 0.083828 | 0.43021 | 0.083828 | 0.43021 | 0.43021 | 0 | 0 | 0.43021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.43021 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 54,4 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ (63 кВА/10 кВ на 63 кВА/6 кВ) ф.606 ПС Мезиновка Гусь-Хрустальный р-н (трансформаторная мощность 0,063МВА) | I_VLE-20046-206 | П | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.37555 | 0.01656 | 0.13092 | 0.20706 | 0.02101 | 0.37555 | 0.01656 | 0.13092 | 0.20706 | 0.02101 | 0.072919 | 0.37555 | 0.072919 | 0.37555 | 0.072919 | 0.37555 | 0.37555 | 0 | 0 | 0.37555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.37555 | Перенос реализации проекта на более поздний срок, в связи с необходимостью реализации проектов с более низким ИТС. Текущее значение ИТС объекта равно 54,7 - допустим перенос выполнения на более поздние сроки при условии учащенного контроля технического состояния.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.8858 | 6.6109 | 219.9851 | 413.6242 | 7.3133 | 54.1662 | 342.5982 | 9.5466 | 391.295 | 18.0961 | 34.9496 | 334.2016 | 4.0476 | 25.5795 | 185.3646 | 25.5795 | 185.3646 | 16.3218 | 171.3098 | 30.3011 | 62.13 | 4.6318 | 9.1318 | 65.9274 | 55.448 | 0 | 0 | 84.5042 | 44.6 | 0 | нд | 155.0634 | 109.1798 | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по техперевооружению ПС-110/10 кВ Березово. Оснащение КРУ телеуправлением дистанционного ввода графиков ограничения фидеров 10 кВ (1 шт.) | G_VLE-00014-076 | З | 2014 | 2025 | 2020 | 0.31608 | 0.31608 | 0.086844 | 1.9524 | 0.079543 | 0.076037 | 1.7698 | 0.026971 | 0.086844 | 0.079543 | 0 | 0 | 0.007301 | 0.30202 | 1.8655 | 0.30202 | 1.8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8655 | 0 | 0 | нд | 1.8655 | 0 | Уменьшение стоимости проекта в результате проведения торгово-закупочных процедур.
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по техперевооружению ПС 110кВ Гавриловская. Замена ОД, КЗ 110кВ на ЭВ 110кВ. (1 шт.) | G_VLE-00014-136 | З | 2018 | 2021 | 2020 | 4.2592 | 4.366 | 1.4106 | 23.4582 | 1 | 6.31 | 15.1035 | 1.0447 | 1.4106 | 1.21 | 0 | 0 | 0.2006 | 4.0044 | 22.0548 | 4.0044 | 22.0548 | 0 | 0 | 22.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта в результате проведения торгово-закупочных процедур.
1.6 | Приобретение трансформаторов 68 шт. Создание аварийного запаса -2019г. (68 шт.) | G_VLE-00046-174 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 15.4689 | 15.3563 | 0 | 13.487 | 0 | 1.8693 | 15.4689 | 0 | 13.4879 | 0 | 1.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ВЛ-10 кВ ф. 1007 ПС Бельково с замена кабельной вставки от РУ-10 кВ ПС Бельково до оп. №1 протяженностью 2*0,2 км (переход под железной дорогой) Киржачский район (0,4 км) | L_VLE-00046-407 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | нд | 0.6 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен на основании акта ТО Акт технического освидетельствования б/н от 08.12.2020. Деревянные опоры имеют загнивание, на ж/б приставках трещины и сколы, на изоляторах трещины и сколы, провод имеет следы оплавления и скрутки.
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции КЛ-10 кВ №114, 119 ПС Покров Петушинский р-н (4 км) | L_VLE-00046-417 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | нд | 0.6 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен на основании акта ТО Акт технического освидетельствования б/н от 08.12.2020. Деревянные опоры имеют загнивание, на ж/б приставках трещины и сколы, на изоляторах трещины и сколы, провод имеет следы оплавления и скрутки.
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции КЛ-10 кВ №101, 110 ЦРП Вольгинский Петушинский р-н (2,6 км) | L_VLE-00046-427 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен на основании акта ТО Акт технического освидетельствования б/н от 08.12.2020. Деревянные опоры имеют загнивание, на ж/б приставках трещины и сколы, на изоляторах трещины и сколы, провод имеет следы оплавления и скрутки.
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ВЛ 0,4кВ д. Дубасово Гусь-Хрустальный район (3,308 км) | G_VLE-00049-084 | З | 2018 | 2025 | 2020 | нд | нд | 0.34598 | 4.2334 | 0.62524 | 3.117 | 0 | 0.49111 | 0.34598 | 0.29444 | 0.002556 | 0 | 0.048978 | 0.85737 | 3.8891 | 0.85737 | 3.8891 | 0 | 0 | 0.34715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.542 | 0 | 0 | нд | 3.542 | 0 | Уменьшение стоимости проекта в результате проведения торгово-закупочных процедур.
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ВЛ 0,4кВ д. Часлицы Гусь-Хрустальный район (2,695 км) | G_VLE-00049-094 | З | 2018 | 2025 | 2020 | нд | нд | 0.28893 | 3.4479 | 0.5165 | 2.5377 | 0 | 0.39362 | 0.28893 | 0.247 | 0 | 0 | 0.041927 | 0.72791 | 3.1604 | 0.72791 | 3.1604 | 0 | 0 | 0.28286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8775 | 0 | 0 | нд | 2.8775 | 0 | Уменьшение стоимости проекта в результате проведения торгово-закупочных процедур.
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ВЛ 0,4кВ Малиново Гороховецкий район (1,862 км) | G_VLE-00049-214 | З | 2018 | 2025 | 2020 | нд | 0.29919 | 0.37649 | 2.3839 | 0.34281 | 1.7533 | 0 | 0.28771 | 0.37649 | 0.33774 | 0 | 0 | 0.038749 | 0.55256 | 2.001 | 0.55256 | 2.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.001 | 0 | 0 | нд | 2.001 | 0 | Уменьшение стоимости проекта в результате проведения торгово-закупочных процедур.
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ВЛ 0,4кВ с. Шипилово Ю-Польский район (4,826 км) | G_VLE-00049-286 | З | 2014 | 2025 | 2020 | нд | 1.1958 | 0.59249 | 6.186 | 0.60585 | 5.011 | 0 | 0.56921 | 0.59249 | 0.56262 | 0 | 0 | 0.029864 | 1.2393 | 5.5626 | 1.2393 | 5.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5626 | 0 | 0 | нд | 5.5626 | 0 | Уменьшение стоимости проекта в результате проведения торгово-закупочных процедур.
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ВЛ 0,4кВ д. Соповские Землянки Киржачский район (1,176 км) | G_VLE-00049-424 | З | 2018 | 2025 | 2018 | 0.31052 | 0.31052 | 0.097 | 1.4915 | 0.22774 | 1.0922 | 0 | 0.17155 | 0.097 | 0.094444 | 0.000556 | 0 | 0.002 | 0.26138 | 1.2555 | 0.26138 | 1.2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2555 | 0 | 0 | нд | 1.2555 | 0 | Уменьшение стоимости проекта в результате проведения торгово-закупочных процедур.
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП №182 д. Кузнецы Собинского района (1 км) | L_VLE-00049-507 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | нд | 0.15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен на основании акта ТО Акт технического освидетельствования б/н от 08.12.2020. Деревянные опоры имеют загнивание, на ж/б приставках трещины и сколы, на изоляторах трещины и сколы, провод имеет следы оплавления и скрутки.
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП №172 д. Максимиха Собинского района (1 км) | L_VLE-00049-517 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | нд | 0.15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен на основании акта ТО Акт технического освидетельствования б/н от 08.12.2020. Деревянные опоры имеют загнивание, на ж/б приставках трещины и сколы, на изоляторах трещины и сколы, провод имеет следы оплавления и скрутки.
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ВЛ – 0,4 кВ от ТП 192 д. Гостюхино Ковровского р-на (2,38 км) | L_VLE-00049-527 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен на основании акта ТО Акт технического освидетельствования б/н от 08.12.2020. Деревянные опоры имеют загнивание, на ж/б приставках трещины и сколы, на изоляторах трещины и сколы, провод имеет следы оплавления и скрутки.
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ВЛ – 0,4 кВ от ТП 218 д. Омофорово Собинского р-на (4,38 км) | L_VLE-00049-537 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | нд | 0.65 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен на основании акта ТО Акт технического освидетельствования б/н от 08.12.2020. Деревянные опоры имеют загнивание, на ж/б приставках трещины и сколы, на изоляторах трещины и сколы, провод имеет следы оплавления и скрутки.
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ВЛ – 0,4 кВ от ТП 219 д. Высоково Александровского р-на (1 км) | L_VLE-00049-547 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | нд | 0.15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен на основании акта ТО Акт технического освидетельствования б/н от 08.12.2020. Деревянные опоры имеют загнивание, на ж/б приставках трещины и сколы, на изоляторах трещины и сколы, провод имеет следы оплавления и скрутки.
1.6 | Создание системы мониторинга Единой интегрированной системы безопасности филиала Владимирэнерго по адресу г. Владимир ул. Большая Нижегородская 106 (развертывание ИТ-инфраструктуры, Специализированного программного обеспечения, организация каналов связи) | F_VLE-00053-001 | И | 2014 | 2022 | 2022 | нд | нд | 4.7221 | 8.969 | 0.2524 | 1.3813 | 7.0583 | 0.27706 | 9.3866 | 0.2524 | 1.7713 | 7.0583 | 0.3046 | 0.8207 | 3.1094 | 0.8207 | 3.1094 | 1.1764 | 4.6644 | 1.555 | 3.11 | 1.5544 | 1.5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5544 | 1.5544 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для организации Комплексной системы информационной безопасности (1-система) филиала Владимирэнерго | L_VLE-00053-002 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3699 | 1.3157 | 0 | 0 | 0.054207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3699 | нд | 1.3699 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР с целью повышения антитеррористической защищенности ПС. ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"
1.6 | НИР "Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ" | J_VLE-00062-002 | И | 2019 | 2021 | 2021 | нд | 0.12331 | 0.39899 | 0.46757 | 0.11222 | 0 | 0 | 0.35535 | 0.46757 | 0.11222 | 0.28678 | 0 | 0.068577 | 0.018086 | 0.068577 | 0.018086 | 0.068577 | 0.018086 | 0.068577 | 0.068577 | 0.068577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.6 | НИОКР Комплекс для оценки потерь электроэнергии и исследования режимов работы электрических сетей 0,4 кВ | L_VLE-00062-003 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.59 | 10.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.59 | нд | 4.59 | нд | 6 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6 | Проек включен в ИПР с целью снижения потерь электроэнергии в распредсети 0,4 кВ.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Приборы, оргтехника, планшеты, АИП и пр.) (330 шт.) | F_VLE-00066-001 | И | 2016 | 2023 | 2023 | нд | нд | 120.7605 | 122.2075 | 0 | 19.4005 | 102.3867 | 0.42032 | 126.1212 | 0 | 19.4005 | 106.0906 | 0.63016 | 2.1332 | 8.1607 | 2.1332 | 8.1607 | 1.3578 | 5.3607 | 1 | 4.2 | 2.1607 | 0.66074 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.1607 | 1.1607 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.6 | Приобретение автокрана (1 шт.) | F_VLE-00066-018 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.0508 | 0 | 0 | 8.0508 | 0 | 8.0508 | 0 | 0 | 8.0508 | 0 | 1.881 | 8.0508 | 1.881 | 8.0508 | 1.881 | 8.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0508 | 8.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.0508 | 8.0508 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.6 | Приобретение автомобиля легкового автомобиля (1 шт.) | F_VLE-00066-019 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.66057 | 0 | 0 | 0.66057 | 0 | 0.66057 | 0 | 0 | 0.66057 | 0 | 0.15434 | 0.66057 | 0.15434 | 0.66057 | 0.15434 | 0.66057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66057 | 0.66057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66057 | 0.66057 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости (3 шт.) | F_VLE-00066-023 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.1989 | 0 | 0 | 2.1989 | 0 | 2.1989 | 0 | 0 | 2.1989 | 0 | 0.51375 | 2.1989 | 0.51375 | 2.1989 | 0.51375 | 2.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1989 | 2.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1989 | 2.1989 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.6 | Приобретение автомобиля фургон (1 шт.) | G_VLE-00066-025 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.0797 | 0 | 0 | 1.0797 | 0 | 1.0797 | 0 | 0 | 1.0797 | 0 | 0.25226 | 1.0797 | 0.25226 | 1.0797 | 0.25226 | 1.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0797 | 1.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0797 | 1.0797 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.6 | Приобретение легкового бригадного автомобиля повышенной проходимости фургон (1 шт.) | G_VLE-00066-026 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.61371 | 0 | 0 | 0.61371 | 0 | 0.61371 | 0 | 0 | 0.61371 | 0 | 0.14339 | 0.61371 | 0.14339 | 0.61371 | 0.14339 | 0.61371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61371 | 0.61371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61371 | 0.61371 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины (8 шт.) | G_VLE-00066-027 | И | 2018 | 2023 | 2021 | нд | нд | 25.7598 | 27.9704 | 0 | 0 | 27.9504 | 0.02 | 25.7598 | 0 | 0 | 25.7398 | 0.02 | 0.89598 | 5.9794 | 0.89598 | 5.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.9794 | 0 | Уменьшение стоимости проекта в результате проведения торгово-закупочных процедур.
1.6 | Приобретение автокрана (3 шт.) | G_VLE-00066-028 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 14.1495 | 15.3495 | 0 | 0 | 15.3465 | 0.003 | 15.3495 | 0 | 0 | 15.3465 | 0.003 | 0.16074 | 1.2 | 0.16074 | 1.2 | 0.16074 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2 | 1.2 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.6 | Приобретение экскаватора (1 шт.) | G_VLE-00066-029 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.6591 | 0 | 0 | 3.6591 | 0 | 3.6591 | 0 | 0 | 3.6591 | 0 | 0.85492 | 3.6591 | 0.85492 | 3.6591 | 0.85492 | 3.6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6591 | 3.6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6591 | 3.6591 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.6 | Приобретение автомобиля полноприводный фургон (2 шт.) | G_VLE-00066-030 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.4395 | 0 | 0 | 3.4395 | 0 | 3.4395 | 0 | 0 | 3.4395 | 0 | 0.80363 | 3.4395 | 0.80363 | 3.4395 | 0.80363 | 3.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4395 | 3.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4395 | 3.4395 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.6 | Приобретение автомобиля повышенной проходимости фургон (3 шт.) | G_VLE-00066-032 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 14.3071 | 0 | 0 | 14.3071 | 0 | 14.3071 | 0 | 0 | 14.3071 | 0 | 3.3428 | 14.3071 | 3.3428 | 14.3071 | 3.3428 | 14.3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3071 | 14.3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.3071 | 14.3071 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.6 | Приобретение автомобиля повышенной проходимости фургон (1 шт.) | G_VLE-00066-043 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.0426 | 0 | 0 | 4.0426 | 0 | 4.0426 | 0 | 0 | 4.0426 | 0 | 0.94454 | 4.0426 | 0.94454 | 4.0426 | 0.94454 | 4.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0426 | 4.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0426 | 4.0426 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.6 | Приобретение трактора (1 шт.) | G_VLE-00066-044 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.7976 | 0 | 0 | 2.7976 | 0 | 2.7976 | 0 | 0 | 2.7976 | 0 | 0.65365 | 2.7976 | 0.65365 | 2.7976 | 0.65365 | 2.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7976 | 2.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7976 | 2.7976 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.6 | Приобретение автокрана (1 шт.) | G_VLE-00066-046 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.1785 | 0 | 0 | 9.1785 | 0 | 9.1785 | 0 | 0 | 9.1785 | 0 | 2.1445 | 9.1785 | 2.1445 | 9.1785 | 2.1445 | 9.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1785 | 9.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.1785 | 9.1785 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.6 | Приобретение экскаватора (2 шт.) | G_VLE-00066-047 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.7199 | 0 | 0 | 3.7199 | 0 | 3.7199 | 0 | 0 | 3.7199 | 0 | 1.7383 | 3.7199 | 1.7383 | 3.7199 | 1.7383 | 3.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7199 | 3.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7199 | 3.7199 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.6 | Приобретение автокрана (2 шт.) | K_VLE-00066-060 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | нд | 23 | 23 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемника с высотой ремонтной зоны 28 метров (2 шт.) | K_VLE-00066-061 | Н | 2020 | 2025 | 2021 | нд | нд | 8.6944 | 22.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 8.6944 | 0 | 0 | 8.6944 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | нд | 22.8 | 0 | Уменьшение стоимости проекта в результате проведения торгово-закупочных процедур.
1.6 | Приобретение легкового бригадного автомобиля повышенной проходимости фургон (8 шт.) | K_VLE-00066-062 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 21.6 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 21.6 | 0 | нд | 21.6 | 21.6 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.6 | Приобретение трактора с мульчерным оборудованием (2 шт.) | K_VLE-00066-063 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 25.784 | 0 | 0 | 25.784 | 0 | 30.95 | 0 | 0 | 30.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.95 | 0 | 30.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.6 | Приобретение ОНТМ (Оргтехника, сервера, сетевое оборудование, планшеты, ПАК по контролю состояния приборов учета электроэнергии ) (34 шт.) | J_VLE-00066-101 | И | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 26.8326 | 28.9677 | 0 | 0 | 26.051 | 2.9167 | 28.4911 | 0 | 0 | 27.8745 | 0.61667 | 0.1787 | 1.6585 | 0.1787 | 1.6585 | 0.18169 | 1.6585 | 0.74185 | 0.74185 | 0.91667 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.91667 | 0.91667 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.6 | Приобретение ЗТП, ТП (8 шт), КЛ-6кВ с земельными участками, в г.Владимир, Промышленный проезд 5б, принадлежащие ООО "Стройэнерго" | L_VLE-00120-224 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0997 | 0 | 0 | 14.0997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0997 | 0 | 14.0997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект включен с целью покупки сетей для обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству отпайки от ВЛ-110 кВ Заря-Южная I цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Мелехово (протяженность 12 км) | K_VLE-00125-002 | С | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 4.2509 | 3.5509 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2509 | 0 | 4.2509 | 0 | 0 | 4.2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в связи с объединением в титул "VLE-00125-003" по видам работ.
2 | Ивановская область | Г | нд | нд | нд | нд | 98.9038 | 311.408 | 723.5401 | 2731.6107 | 72.0793 | 1520.7472 | 977.8784 | 160.9058 | 3174.5919 | 90.2061 | 1867.2193 | 1026.4386 | 190.7279 | 380.8728 | 2012.4034 | 380.8728 | 2012.4034 | 472.779 | 2451.0518 | 254.5279 | 258.3032 | 256.0896 | 256.0896 | 510.4609 | 510.4609 | 536.3609 | 536.3609 | 444.9186 | 444.9186 | 444.9186 | нд | 1747.83 | 2192.7486 | нд
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 154.8549 | 435.0298 | 1010.8838 | 3.5036 | 836.2694 | 64.8036 | 106.3072 | 1075.0084 | 4.995 | 871.0143 | 68.5614 | 130.4377 | 104.7211 | 573.4328 | 104.7211 | 573.4328 | 114.7932 | 639.9786 | 140.1848 | 97.2757 | 94.8946 | 104.8025 | 92.7961 | 89.1095 | 113.4024 | 81.8511 | 124.209 | 120.02 | 146.9199 | нд | 425.3021 | 542.7029 | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 154.8549 | 435.0298 | 1010.8838 | 3.5036 | 836.2694 | 64.8036 | 106.3072 | 1074.6306 | 4.9686 | 871.0021 | 68.2584 | 130.4013 | 104.7211 | 573.4328 | 104.7211 | 573.4328 | 114.7278 | 639.6008 | 140.1848 | 96.8979 | 94.8946 | 104.8025 | 92.7961 | 89.1095 | 113.4024 | 81.8511 | 124.209 | 120.02 | 146.9199 | нд | 425.3021 | 542.7029 | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 154.504 | 368.8439 | 873.8048 | 2.7828 | 710.3055 | 64.4736 | 96.2429 | 884.7971 | 3.899 | 695.7699 | 66.9372 | 118.191 | 90.8325 | 500.838 | 90.8325 | 500.838 | 91.6975 | 515.9532 | 126.9869 | 67.038 | 82.2864 | 88.545 | 78.8457 | 71.371 | 98.064 | 62.5807 | 106.709 | 98.4385 | 127.98 | нд | 365.9051 | 448.9152 | нд
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 65.8863 | 137.079 | 0.72084 | 125.9638 | 0.33004 | 10.0643 | 186.23 | 0.72084 | 173.1271 | 0.33004 | 12.052 | 13.8886 | 72.5948 | 13.8886 | 72.5948 | 22.4787 | 120.3437 | 13.1979 | 26.556 | 12.6082 | 16.2576 | 13.9504 | 17.7385 | 15.3384 | 19.2704 | 17.5 | 21.5815 | 18.9398 | нд | 59.3969 | 93.7877 | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.35087 | 0.29965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6036 | 0.34877 | 2.1052 | 0.99124 | 0.15836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55157 | 3.3039 | 0 | 3.3039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Богданиха" протяженностью 0,850 км. Ивановский район, д.Богданиха, д.93а. Заявитель Администрация Ивановского муниципального района. Договор № 371006038 от 27.11.2018 г. (от 150 кВт до 670 кВт) | L_IVE-00234-003 | С | 2020 | нд | 2021 | нд | 0.35087 | 0.29965 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.128 | 0.2833 | 1.7684 | 0 | 0.076356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30146 | 1.8284 | нд | 1.8284 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с разукрупнением проекта (IVE-00234-002), в связи с устранением замечания Министерства Энергетики РФ от 19.05.2020 № 09-1646 п. 1.9 "Не допускать по титульным электросетевым проектам отражения ввода по нескольким годам. Пусковые комплексы планировать разными титулами"
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 5 ВЛ-10 кВ фид. №1121 ПС "Ново-Талицы" протяженностью 0,010 км с установкой реклоузера 10 кВ (1 шт.), средств коммерческого учета электроэнергии (1 шт.). Ивановская область, Ивановский район, южнее с. Ново-Талицы. Заявитель ИП Глуздаков Е.Б. Договор № 371014419 от 25.01.2021 г. (от 150 кВт до 670 кВт) | L_IVE-00276-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4755 | 0.065475 | 0.3368 | 0.99124 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25011 | 1.4755 | нд | 1.4755 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 25.01.2021 г. № 371014419 с ИП Глуздаков Е.Б.
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3778 | 0.026375 | 0.012154 | 0.30295 | 0.036326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065422 | 0.3778 | 0 | 0.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3778 | 0.026375 | 0.012154 | 0.30295 | 0.036326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065422 | 0.3778 | 0 | 0.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.4.2 | Реконструкция двух ВЛЗ-6 кВ фид. 601 I СШ ПС "Плес" в части замены трансформаторов тока реклоузера, установленного на опоре № 119а, на трансформаторы тока большего номинала; фид. 607 II СШ ПС "Плес" в части замены трансформаторов тока реклоузера, установленного на опоре № 104а, на трансформаторы тока большего номинала. Ивановская область, Приволжский район, район с. Миловка. Заявитель Фонд региональных некоммерческих проектов "ДАР". Договор № 371012652 от 22.06.2020 г. (от 150 кВт до 670 кВт) | L_IVE-00256-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21671 | 0.002 | 0.004845 | 0.18354 | 0.026326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036683 | 0.21671 | нд | 0.21671 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 22.06.2020 г. № 371012652 с Фондом региональных некоммерческих проектов "ДАР"
2.1.4.2 | Реконструкция ячейки 6 кВ № 606 ПС 110/35/6 кВ "Отрадное" в части замены трансформаторов тока 150/5 на трансформаторы тока 200/5 (3 шт.). Ивановская область, Тейковский район, площадка 6Т. Заявитель АО "Оборонэнерго". Договор № № 371012363 от 25.12.2020 г. (свыше 670 кВт) | L_IVE-00277-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16109 | 0.024375 | 0.007309 | 0.11941 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028739 | 0.16109 | нд | 0.16109 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 25.12.2020 г. № 371012363 с филиалом Волго-Вятский АО "Оборонэнерого"
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 43.9391 | 100.7476 | 134.6113 | 1280.3106 | 52.7753 | 502.2451 | 689.7385 | 35.5517 | 1668.304 | 70.5803 | 821.2672 | 732.094 | 44.3625 | 196.57 | 1127.5058 | 196.57 | 1127.5058 | 299.4203 | 1533.6927 | 82.4776 | 116.9174 | 64.6641 | 131.3499 | 323.4714 | 318.7865 | 371.5512 | 409.0208 | 283.242 | 297.0519 | 260.5663 | нд | 1042.9287 | 1416.7753 | нд
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 18.1466 | 27.6322 | 34.3089 | 235.8395 | 11.9747 | 43.6025 | 165.8929 | 14.3694 | 320.0019 | 17.0984 | 119.7465 | 165.3854 | 17.7717 | 33.2487 | 184.96 | 33.2487 | 184.96 | 56.0341 | 285.693 | 34.8584 | 55.2527 | 31.3569 | 49.06 | 20.3101 | 20.3101 | 43.9407 | 44.1035 | 52.3944 | 58.8278 | 58.1389 | нд | 148.0021 | 230.4403 | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.33822 | 0.34521 | 0.045342 | 1.5445 | 0.043128 | 0.28073 | 1.1428 | 0.077894 | 1.7701 | 0.043128 | 0.28632 | 1.3068 | 0.13384 | 0.32834 | 1.4992 | 0.32834 | 1.4992 | 0.33644 | 1.7247 | 1.4992 | 1.7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-27 Ф121 ПС 35/10 кВ Паново с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (63 кВА) | G_IVE-00031-161 | С | 2018 | 2021 | 2021 | 0.030506 | 0.030506 | 0.005038 | 0.16521 | 0.004792 | 0.046874 | 0.10285 | 0.010693 | 0.16521 | 0.004792 | 0.046874 | 0.10285 | 0.010693 | 0.029575 | 0.16017 | 0.029575 | 0.16017 | 0.029575 | 0.16017 | 0.16017 | 0.16017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-173 Ф125 ПС 35/10 кВ Паново с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (63 кВА) | G_IVE-00031-171 | С | 2018 | 2021 | 2021 | 0.030506 | 0.030506 | 0.005038 | 0.16521 | 0.004792 | 0.046874 | 0.10285 | 0.010693 | 0.16521 | 0.004792 | 0.046874 | 0.10285 | 0.010693 | 0.029575 | 0.16017 | 0.029575 | 0.16017 | 0.029575 | 0.16017 | 0.16017 | 0.16017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-18 Ф605 ПС 110/35/6 кВ Приволжск с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (40 кВА) | G_IVE-00031-201 | С | 2018 | 2021 | 2021 | 0.02839 | 0.02839 | 0.005038 | 0.15521 | 0.004792 | 0.046854 | 0.093534 | 0.010026 | 0.15521 | 0.004792 | 0.046854 | 0.093534 | 0.010026 | 0.027468 | 0.15017 | 0.027468 | 0.15017 | 0.027468 | 0.15017 | 0.15017 | 0.15017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-21 Ф609 ПС 110/35/6 кВ Приволжск с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (160 кВА) | G_IVE-00031-211 | С | 2018 | 2021 | 2021 | 0.034224 | 0.04721 | 0.005038 | 0.15625 | 0.004792 | 0.001134 | 0.14662 | 0.003701 | 0.22506 | 0.004792 | 0.002 | 0.19758 | 0.020682 | 0.03312 | 0.15121 | 0.03312 | 0.15121 | 0.046153 | 0.22002 | 0.15121 | 0.22002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта в связи с корректировкой ПСД (приказ №ИвЭ-590 от 28.12.2020г.) и изменением технических характеристик применяемого оборудования (вместо ТМГ, установка ТМГэ)
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-4 с. Горкино Ф102 ПС 35/10 кВ Горкино с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (63 кВА) | G_IVE-00031-221 | С | 2018 | 2021 | 2021 | 0.030506 | 0.030506 | 0.005038 | 0.16521 | 0.004792 | 0.046874 | 0.10285 | 0.010693 | 0.16521 | 0.004792 | 0.046874 | 0.10285 | 0.010693 | 0.029575 | 0.16017 | 0.029575 | 0.16017 | 0.029575 | 0.16017 | 0.16017 | 0.16017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-13 Горицы Ф135 ПС 35/10 кВ "Дунилово". Реконструкция. с заменой силовых трансформаторов 10 кВ. (100 кВА) | G_IVE-00031-251 | С | 2018 | 2021 | 2021 | 0.035726 | 0.035726 | 0.005038 | 0.18989 | 0.004792 | 0.046924 | 0.12583 | 0.012343 | 0.18989 | 0.004792 | 0.046924 | 0.12583 | 0.012343 | 0.034778 | 0.18485 | 0.034778 | 0.18485 | 0.034778 | 0.18485 | 0.18485 | 0.18485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-4 Введеньё Ф613 ПС 35/6 кВ Чернцы с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (250 кВА) | G_IVE-00031-261 | С | 2018 | 2021 | 2021 | 0.063399 | 0.059458 | 0.005038 | 0.2054 | 0.004792 | 0.001134 | 0.19577 | 0.003701 | 0.29333 | 0.004792 | 0.005 | 0.25785 | 0.025684 | 0.061843 | 0.20036 | 0.061843 | 0.20036 | 0.058436 | 0.28829 | 0.20036 | 0.28829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта в связи с корректировкой ПСД (приказ №ИвЭ-590 от 28.12.2020г.) с изменением технических характеристик применяемого оборудования (вместо ТМГ, установка ТМГэ)
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-9 Колобово Ф606 ПС 110/35/6 кВ Колобово с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (160 кВА) | G_IVE-00031-271 | С | 2018 | 2021 | 2021 | 0.049267 | 0.04721 | 0.005038 | 0.15625 | 0.004792 | 0.001134 | 0.14662 | 0.003701 | 0.22506 | 0.004792 | 0.002 | 0.19758 | 0.020682 | 0.047678 | 0.15121 | 0.047678 | 0.15121 | 0.046153 | 0.22002 | 0.15121 | 0.22002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта в связи с корректировкой ПСД (приказ №ИвЭ-590 от 28.12.2020г.) с изменением технических характеристик применяемого оборудования (вместо ТМГ, установка ТМГэ)
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-117 Ф111 ПС 35/10 кВ Филюково с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (100 кВА) | G_IVE-00031-321 | С | 2018 | 2021 | 2021 | 0.035696 | 0.035696 | 0.005038 | 0.18589 | 0.004792 | 0.042923 | 0.12583 | 0.012343 | 0.18589 | 0.004792 | 0.042923 | 0.12583 | 0.012343 | 0.034728 | 0.18085 | 0.034728 | 0.18085 | 0.034728 | 0.18085 | 0.18085 | 0.18085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 17.8084 | 27.287 | 34.2636 | 234.295 | 11.9315 | 43.3218 | 164.7501 | 14.2915 | 318.2319 | 17.0553 | 119.4602 | 164.0786 | 17.6379 | 32.9203 | 183.4609 | 32.9203 | 183.4609 | 55.6977 | 283.9683 | 33.3592 | 53.528 | 31.3569 | 49.06 | 20.3101 | 20.3101 | 43.9407 | 44.1035 | 52.3944 | 58.8278 | 58.1389 | нд | 148.0021 | 230.4403 | нд
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Кинешма-110" с заменой МВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ (1 шт.) | G_IVE-00003-070 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.2246 | 0.089 | 0.032882 | 5.0274 | 0.075343 | 5.2246 | 0.089 | 0.032882 | 5.0274 | 0.075343 | 0.99807 | 5.2246 | 0.99807 | 5.2246 | 0.99807 | 5.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093601 | 0.093601 | 5.131 | 5.131 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.2246 | 5.2246 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Ивановская-6" с заменой ТН 35-110 кВ (3 шт) | I_IVE-00004-194 | С | 2018 | 2022 | 2022 | 0.42982 | 0.42982 | 0.012608 | 2.065 | 0.012 | 0.087421 | 1.8285 | 0.1371 | 2.065 | 0.012 | 0.087421 | 1.8285 | 0.1371 | 0.4272 | 2.0524 | 0.4272 | 2.0524 | 0.4272 | 2.0524 | 0 | 0 | 2.0524 | 2.0524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0524 | 2.0524 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 "Дегтярево" с заменой МВ-35 кВ на ВВ 35 кВ (2 шт.) | G_IVE-00005-003 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.0488 | 0.068 | 0.004 | 5.5989 | 0.37794 | 6.0488 | 0.068 | 0.004 | 5.5989 | 0.37794 | 1.2145 | 6.0488 | 1.2145 | 6.0488 | 1.2145 | 6.0488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071516 | 0.071516 | 5.9773 | 5.9773 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.0488 | 6.0488 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Петровская" с заменой МВ 35 кВ на ВВ-35 кВ (1 шт) | G_IVE-00005-061 | С | 2018 | 2022 | 2022 | 0.58846 | 0.69089 | 0.10057 | 2.772 | 0.097426 | 0.003221 | 2.5123 | 0.15911 | 2.772 | 0.097426 | 0.003221 | 2.5123 | 0.15911 | 0.56711 | 2.6715 | 0.56711 | 2.6715 | 0.66582 | 2.6715 | 0 | 0 | 2.6715 | 2.6715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6715 | 2.6715 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Шуя-1" с заменой МВ 35 кВ на ВВ-35 кВ (1 шт) | G_IVE-00005-071 | С | 2018 | 2022 | 2022 | 0.69568 | 0.69568 | 0.10057 | 3.3763 | 0.097426 | 0.18542 | 2.8638 | 0.22964 | 2.8763 | 0.097426 | 0.18542 | 2.3638 | 0.22964 | 0.67496 | 3.2757 | 0.67496 | 3.2757 | 0.67136 | 2.7757 | 0 | 0 | 3.2757 | 2.7757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2757 | 2.7757 | Уменьшение стоимости проекта в связи с актуализацией стоимости затрат на приобретение оборудования к установке
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6-10 "Заволжск" с заменой МВ 35 кВ на ВВ-35 кВ (1 шт) | G_IVE-00005-091 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.8353 | 0.065 | 0.002573 | 2.6031 | 0.16468 | 2.8353 | 0.065 | 0.002573 | 2.6031 | 0.16468 | 0.5965 | 2.8353 | 0.5965 | 2.8353 | 0.5965 | 2.8353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068361 | 0.068361 | 2.767 | 2.767 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8353 | 2.8353 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Ивановская-6" с заменой МВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ (1 шт) | G_IVE-00005-102 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.0856 | 0.42 | 0.00274 | 4.3672 | 0.29566 | 5.0856 | 0.42 | 0.00274 | 4.3672 | 0.29566 | 1.0045 | 5.0856 | 1.0045 | 5.0856 | 1.0045 | 5.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089394 | 0.089394 | 4.9962 | 4.9962 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.0856 | 5.0856 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Приволжск" с заменой МВ 35 кВ на ВВ-35 кВ (1 шт) | I_IVE-00005-174 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.0991 | 0.071 | 0.005837 | 2.6248 | 0.39748 | 3.0991 | 0.071 | 0.005837 | 2.6248 | 0.39748 | 0.59204 | 3.0991 | 0.59204 | 3.0991 | 0.59204 | 3.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074671 | 0.074671 | 3.0245 | 3.0245 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0991 | 3.0991 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Шуя-1" с заменой МВ 35 кВ на ВВ-35 кВ (1 шт) | I_IVE-00005-184 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.0961 | 0.068 | 0.002192 | 2.8335 | 0.19249 | 3.0961 | 0.068 | 0.002192 | 2.8335 | 0.19249 | 0.64316 | 3.0961 | 0.64316 | 3.0961 | 0.64316 | 3.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071516 | 0.071516 | 3.0246 | 3.0246 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0961 | 3.0961 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Отрадное" с заменой МВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ (1 шт) | I_IVE-00005-194 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.0856 | 0.42 | 0.00274 | 4.3672 | 0.29566 | 5.0856 | 0.42 | 0.00274 | 4.3672 | 0.29566 | 1.044 | 5.0856 | 1.044 | 5.0856 | 1.044 | 5.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089394 | 0.089394 | 4.9962 | 4.9962 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.0856 | 5.0856 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 "Родники" с заменой МВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ (1 шт) | I_IVE-00005-224 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.7506 | 0.085 | 0.00274 | 4.3672 | 0.29566 | 4.7506 | 0.085 | 0.00274 | 4.3672 | 0.29566 | 0.9689 | 4.7506 | 0.9689 | 4.7506 | 0.9689 | 4.7506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089394 | 0.089394 | 4.6612 | 4.6612 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7506 | 4.7506 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Ивановская-6" с заменой МВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ (1 шт) | I_IVE-00005-234 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.2247 | 0.424 | 0.005837 | 4.4699 | 0.32497 | 5.2247 | 0.424 | 0.005837 | 4.4699 | 0.32497 | 1.0366 | 5.2247 | 1.0366 | 5.2247 | 1.0366 | 5.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093601 | 0.093601 | 5.1311 | 5.1311 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.2247 | 5.2247 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Ивановская-6" с заменой МВ 35 кВ на ВВ-35 кВ (2 шт) | J_IVE-00005-244 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 10.7094 | 0.17837 | 4.1208 | 6 | 0.41025 | 5.5094 | 0.17837 | 4.1208 | 0.8 | 0.41025 | 0.93275 | 10.7094 | 0.93275 | 10.7094 | 0.93275 | 5.5094 | 0.19094 | 0.19094 | 10.5185 | 5.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.5185 | 5.3185 | Уменьшение стоимости проекта в связи с актуализацией стоимости затрат на приобретение оборудования к установке
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ "Фурманов-1" с заменой МВ 35 кВ на ВВ-35 кВ (1 шт) | L_IVE-00005-254 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3575 | 0.25 | 3.9 | 0 | 0.2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69265 | 4.3575 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2625 | 4.095 | нд | нд | 4.3575 | Проект включен на основании акта технического освидетельствования № б/н от 20.12.2020г. по замене выключателя (1 шт.). Значение переходного сопротивления токоведущего контура, скоростные и временные характеристики работы выключателя, значения сопротивления изоляции вводов и бака выключателя находятся в области предельно допустимых значений, что может привести к отказу выключателя при проведении оперативных переключений или отключении токов короткого замыкания. (ПТЭ п.5.4.1, Объёмы и нормы испытаний электрооборудования п.14.3.1, п.14.4, п.14.7)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ "Пеньки" с заменой МВ 35 кВ на ВВ-35 кВ (2 шт) | L_IVE-00005-264 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.498 | 0.55 | 8.51 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4194 | 9.498 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5625 | 8.9355 | нд | нд | 9.498 | Проект включен на основании акта технического освидетельствования № б/н от 20.12.2020г. по замене выключателей (2 шт.). Значение переходного сопротивления токоведущего контура, скоростные и временные характеристики работы выключателя, значения сопротивления изоляции вводов и бака выключателя находятся в области предельно допустимых значений, что может привести к отказу выключателя при проведении оперативных переключений или отключении токов короткого замыкания. (ПТЭ п.5.4.1, Объёмы и нормы испытаний электрооборудования п.14.3.1, п.14.4, п.14.7)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Журихино" с заменой МВ 110 кВ на ЭВ-110 кВ (1 шт) | L_IVE-00005-274 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3915 | 0.43 | 6.61 | 0 | 0.3515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1396 | 7.3915 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4515 | 6.94 | нд | нд | 7.3915 | Проект включен на основании акта технического освидетельствования № б/н от 20.12.2020г. по замене выключателя (1 шт.). Значение переходного сопротивления токоведущего контура, скоростные и временные характеристики работы выключателя, значения сопротивления изоляции вводов и бака выключателя находятся в области предельно допустимых значений, что может привести к отказу выключателя при проведении оперативных переключений или отключении токов короткого замыкания. (ПТЭ п.5.4.1, Объёмы и нормы испытаний электрооборудования п.14.3.1, п.14.4, п.14.7)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 "Узбекистан" с заменой блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-330 | С | 2018 | 2025 | 2025 | 0.072075 | 0.072075 | 0.023115 | 0.45663 | 0.022 | 0.16327 | 0.23607 | 0.035295 | 0.45663 | 0.022 | 0.16327 | 0.23607 | 0.035295 | 0.068426 | 0.43352 | 0.068426 | 0.43352 | 0.068426 | 0.43352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43352 | 0.43352 | 0 | нд | 0.43352 | 0.43352 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Фурманов-1" с заменой блоков РПН (1 шт) | G_IVE-00006-340 | С | 2018 | 2025 | 2025 | 0.038239 | 0.038239 | 0.023115 | 0.23658 | 0.022 | 0.076649 | 0.11804 | 0.019896 | 0.23658 | 0.022 | 0.076649 | 0.11804 | 0.019896 | 0.034502 | 0.21347 | 0.034502 | 0.21347 | 0.034502 | 0.21347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21347 | 0.21347 | 0 | нд | 0.21347 | 0.21347 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Шуя-1" с заменой блоков РПН (1 шт) | G_IVE-00006-350 | С | 2018 | 2025 | 2025 | 0.038239 | 0.038239 | 0.023115 | 0.23658 | 0.022 | 0.076649 | 0.11804 | 0.019896 | 0.23658 | 0.022 | 0.076649 | 0.11804 | 0.019896 | 0.034502 | 0.21347 | 0.034502 | 0.21347 | 0.034502 | 0.21347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21347 | 0.21347 | 0 | нд | 0.21347 | 0.21347 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Ивановская-2" с заменой блоков РПН (3 шт) | G_IVE-00006-360 | С | 2018 | 2025 | 2025 | 0.10603 | 0.10603 | 0.034673 | 0.66891 | 0.033 | 0.23785 | 0.3541 | 0.043956 | 0.66891 | 0.033 | 0.23785 | 0.3541 | 0.043956 | 0.10053 | 0.63423 | 0.10053 | 0.63423 | 0.10053 | 0.63423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63423 | 0.63423 | 0 | нд | 0.63423 | 0.63423 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 "Ивановская-7" с заменой блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-370 | С | 2018 | 2025 | 2025 | 0.072054 | 0.072054 | 0.023115 | 0.45662 | 0.022 | 0.16775 | 0.23607 | 0.030802 | 0.45662 | 0.022 | 0.16775 | 0.23607 | 0.030802 | 0.068406 | 0.4335 | 0.068406 | 0.4335 | 0.068406 | 0.4335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4335 | 0.4335 | 0 | нд | 0.4335 | 0.4335 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 "Ивановская-11" с заменой блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-380 | С | 2018 | 2025 | 2025 | 0.070675 | 0.070675 | 0.023115 | 0.44605 | 0.022 | 0.15344 | 0.23607 | 0.034531 | 0.44605 | 0.022 | 0.15344 | 0.23607 | 0.034531 | 0.067012 | 0.42293 | 0.067012 | 0.42293 | 0.067012 | 0.42293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42293 | 0.42293 | 0 | нд | 0.42293 | 0.42293 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 "Пестяки" с заменой блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-390 | С | 2018 | 2025 | 2025 | 0.072054 | 0.072054 | 0.023115 | 0.45643 | 0.022 | 0.16327 | 0.23607 | 0.035089 | 0.45643 | 0.022 | 0.16327 | 0.23607 | 0.035089 | 0.068404 | 0.43331 | 0.068404 | 0.43331 | 0.068404 | 0.43331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43331 | 0.43331 | 0 | нд | 0.43331 | 0.43331 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 "Крапивново" с заменой блоков РПН (1 шт) | G_IVE-00006-410 | С | 2018 | 2025 | 2025 | 0.036019 | 0.036019 | 0.011557 | 0.22823 | 0.011 | 0.081564 | 0.11804 | 0.017635 | 0.22823 | 0.011 | 0.081564 | 0.11804 | 0.017635 | 0.034195 | 0.21668 | 0.034195 | 0.21668 | 0.034195 | 0.21668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21668 | 0.21668 | 0 | нд | 0.21668 | 0.21668 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 "Кукарино" с заменой блоков РПН (1 шт) | G_IVE-00006-420 | С | 2018 | 2025 | 2025 | 0.036019 | 0.036019 | 0.011557 | 0.22823 | 0.011 | 0.081564 | 0.11804 | 0.017634 | 0.22823 | 0.011 | 0.081564 | 0.11804 | 0.017634 | 0.034195 | 0.21668 | 0.034195 | 0.21668 | 0.034195 | 0.21668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21668 | 0.21668 | 0 | нд | 0.21668 | 0.21668 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 "Лесная" с заменой блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-430 | С | 2018 | 2025 | 2025 | 0.072042 | 0.072042 | 0.023115 | 0.45664 | 0.022 | 0.16282 | 0.23607 | 0.035741 | 0.45664 | 0.022 | 0.16282 | 0.23607 | 0.035741 | 0.068395 | 0.43352 | 0.068395 | 0.43352 | 0.068395 | 0.43352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43352 | 0.43352 | 0 | нд | 0.43352 | 0.43352 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 "Воскресенское" с заменой блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-440 | С | 2018 | 2025 | 2025 | 0.071274 | 0.071274 | 0.023115 | 0.44893 | 0.022 | 0.16327 | 0.23607 | 0.027591 | 0.44893 | 0.022 | 0.16327 | 0.23607 | 0.027591 | 0.067604 | 0.42581 | 0.067604 | 0.42581 | 0.067604 | 0.42581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42581 | 0.42581 | 0 | нд | 0.42581 | 0.42581 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 "Восточная" с заменой блоков РПН (2 шт) | G_IVE-00006-450 | С | 2018 | 2025 | 2025 | 0.071274 | 0.071274 | 0.023115 | 0.44893 | 0.022 | 0.16327 | 0.23607 | 0.027591 | 0.44893 | 0.022 | 0.16327 | 0.23607 | 0.027591 | 0.067604 | 0.42581 | 0.067604 | 0.42581 | 0.067604 | 0.42581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42581 | 0.42581 | 0 | нд | 0.42581 | 0.42581 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Острецово" с заменой реле на микропроцессорные (2 шт) | G_IVE-00008-020 | С | 2016 | 2025 | 2025 | 0.056889 | 0.068535 | 0.11741 | 0.26074 | 0.021315 | 0.003221 | 0.22692 | 0.009283 | 0.26074 | 0.021315 | 0.003221 | 0.22692 | 0.009283 | 0.031272 | 0.14333 | 0.031272 | 0.14333 | 0.037674 | 0.14333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14333 | 0.14333 | 0 | нд | 0.14333 | 0.14333 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Аньково" с заменой реле на микропроцессорные (2 шт) | G_IVE-00008-030 | С | 2016 | 2025 | 2025 | 0.056889 | 0.068535 | 0.11741 | 0.26074 | 0.021315 | 0.003221 | 0.22692 | 0.009283 | 0.26074 | 0.021315 | 0.003221 | 0.22692 | 0.009283 | 0.031272 | 0.14333 | 0.031272 | 0.14333 | 0.037674 | 0.14333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14333 | 0.14333 | 0 | нд | 0.14333 | 0.14333 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Отрадное" с заменой реле на микропроцессорные (3 шт) | G_IVE-00008-040 | С | 2016 | 2025 | 2025 | 0.033503 | 0.033503 | 0.12861 | 0.29069 | 0.031973 | 0.056727 | 0.19336 | 0.008634 | 0.29069 | 0.031973 | 0.056727 | 0.19336 | 0.008634 | 0.01868 | 0.16208 | 0.01868 | 0.16208 | 0.01868 | 0.16208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16208 | 0.16208 | 0 | нд | 0.16208 | 0.16208 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Тейково" с заменой реле на микропроцессорные (4 шт) | G_IVE-00008-050 | П | 2016 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0.083 | 0.77576 | 0.021 | 0.007782 | 0.70117 | 0.045811 | 0.77576 | 0.021 | 0.007782 | 0.70117 | 0.045811 | 0.14848 | 0.69276 | 0.14848 | 0.69276 | 0.14848 | 0.69276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022065 | 0.022065 | 0.6707 | нд | 0.022065 | 0.69276 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Пучеж" с заменой реле на микропроцессорные (5 шт) | G_IVE-00008-060 | П | 2016 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0.17 | 0.94913 | 0.02 | 0.008768 | 0.8722 | 0.048166 | 0.94913 | 0.02 | 0.008768 | 0.8722 | 0.048166 | 0.15815 | 0.77913 | 0.15815 | 0.77913 | 0.15815 | 0.77913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021006 | 0.021006 | 0.75813 | нд | 0.021006 | 0.77913 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ «Лежнево» с заменой реле на микропроцессорные (2 шт) | G_IVE-00008-220 | С | 2018 | 2025 | 2025 | 0.065211 | 0.065211 | 0.011205 | 0.40254 | 0.010658 | 0.12674 | 0.23921 | 0.025933 | 0.40254 | 0.010658 | 0.12674 | 0.23921 | 0.025933 | 0.063395 | 0.39134 | 0.063395 | 0.39134 | 0.063395 | 0.39134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39134 | 0.39134 | 0 | нд | 0.39134 | 0.39134 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Никольское" с заменой реле на микропроцессорные (1 шт) | G_IVE-00008-260 | С | 2018 | 2025 | 2025 | 0.033615 | 0.034268 | 0.011205 | 0.15453 | 0.010658 | 0.003221 | 0.13192 | 0.008737 | 0.15453 | 0.010658 | 0.003221 | 0.13192 | 0.008737 | 0.031177 | 0.14333 | 0.031177 | 0.14333 | 0.031783 | 0.14333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14333 | 0.14333 | 0 | нд | 0.14333 | 0.14333 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6кВ «Пеньки» с заменой реле на микропроцессорные (1 шт) | G_IVE-00008-280 | С | 2018 | 2025 | 2025 | 0.033615 | 0.065669 | 0.011205 | 0.15453 | 0.010658 | 0.003221 | 0.13192 | 0.008737 | 0.15453 | 0.010658 | 0.003221 | 0.13192 | 0.008737 | 0.031177 | 0.14333 | 0.031177 | 0.14333 | 0.060907 | 0.14333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14333 | 0.14333 | 0 | нд | 0.14333 | 0.14333 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ «Западная» с заменой реле на микропроцессорные (1 шт) | G_IVE-00008-290 | С | 2018 | 2025 | 2025 | 0.033615 | 0.034272 | 0.011205 | 0.15453 | 0.010658 | 0.003221 | 0.13192 | 0.008737 | 0.15453 | 0.010658 | 0.003221 | 0.13192 | 0.008737 | 0.031177 | 0.14333 | 0.031177 | 0.14333 | 0.031786 | 0.14333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14333 | 0.14333 | 0 | нд | 0.14333 | 0.14333 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ "Крапивново" с заменой реле на микропроцессорные (1 шт) | G_IVE-00008-300 | С | 2018 | 2025 | 2025 | 0.033615 | 0.034268 | 0.011205 | 0.15453 | 0.010658 | 0.003221 | 0.13192 | 0.008737 | 0.15453 | 0.010658 | 0.003221 | 0.13192 | 0.008737 | 0.031177 | 0.14333 | 0.031177 | 0.14333 | 0.031783 | 0.14333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14333 | 0.14333 | 0 | нд | 0.14333 | 0.14333 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6кВ "Электроконтакт" с заменой реле на микропроцессорные (1 шт) | G_IVE-00008-310 | С | 2018 | 2025 | 2025 | 0.03352 | 0.039116 | 0.011205 | 0.15453 | 0.010658 | 0.003221 | 0.13192 | 0.008737 | 0.15453 | 0.010658 | 0.003221 | 0.13192 | 0.008737 | 0.031089 | 0.14333 | 0.031089 | 0.14333 | 0.036279 | 0.14333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14333 | 0.14333 | 0 | нд | 0.14333 | 0.14333 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ «Тревражье»" с заменой реле на микропроцессорные (1 шт) | G_IVE-00008-320 | С | 2018 | 2025 | 2025 | 0.033549 | 0.034268 | 0.011205 | 0.15453 | 0.010658 | 0.003221 | 0.13192 | 0.008737 | 0.15453 | 0.010658 | 0.003221 | 0.13192 | 0.008737 | 0.031116 | 0.14333 | 0.031116 | 0.14333 | 0.031783 | 0.14333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14333 | 0.14333 | 0 | нд | 0.14333 | 0.14333 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ "Есиплево" с заменой реле на микропроцессорные (1 шт) | G_IVE-00008-330 | С | 2018 | 2025 | 2025 | 0.033549 | 0.034268 | 0.011205 | 0.15453 | 0.010658 | 0.003221 | 0.13192 | 0.008737 | 0.15453 | 0.010658 | 0.003221 | 0.13192 | 0.008737 | 0.031116 | 0.14333 | 0.031116 | 0.14333 | 0.031783 | 0.14333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14333 | 0.14333 | 0 | нд | 0.14333 | 0.14333 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Фурманов-1" с заменой реле на микропроцессорные (5 шт) | G_IVE-00008-460 | П | 2016 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0.617 | 1.3098 | 0.021 | 0.007782 | 1.2352 | 0.045811 | 1.3098 | 0.021 | 0.007782 | 1.2352 | 0.045811 | 0.14744 | 0.69276 | 0.14744 | 0.69276 | 0.14744 | 0.69276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022065 | 0.022065 | 0.6707 | нд | 0.022065 | 0.69276 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Ивановская-6" с заменой аккумуляторных батарей (1 шт.) | G_IVE-00010-050 | С | 2018 | 2021 | 2022 | 0.80345 | 0.80345 | 0.18177 | 4.0069 | 0.17181 | 0.64311 | 2.9366 | 0.25534 | 3.4909 | 0.17181 | 0.64311 | 2.4206 | 0.25534 | 0.767 | 3.8251 | 0.767 | 3.8251 | 0.76161 | 3.3091 | 3.8251 | 3.3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта в связи с актуализацией стоимости затрат на приобретение оборудования к установке
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ "Ивановская-5" с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) | L_IVE-00010-070 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26 | 0.075 | 1.125 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40295 | 1.26 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.07875 | нд | 1.1812 | 0 | нд | нд | 1.26 | Проект включен на основании акта технического освидетельствования № б/н от 20.12.2020г. по замене аккумуляторной батареи (1 шт.) Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ "Ивановская-11" с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) | L_IVE-00010-080 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2685 | 0.13 | 2.03 | 0 | 0.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62889 | 2.2685 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1365 | 2.132 | нд | нд | 2.2685 | Проект включен на основании акта технического освидетельствования № б/н от 20.12.2020г. по замене аккумуляторной батареи (1 шт.) Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ "Шуя-1" с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) | L_IVE-00010-090 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.386 | 0.08 | 1.24 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48353 | 1.386 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.084 | 1.302 | нд | нд | 1.386 | Проект включен на основании акта технического освидетельствования № б/н от 20.12.2020г. по замене аккумуляторной батареи (1 шт.) Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ "Тейково" с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) | L_IVE-00010-100 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.344 | 0.08 | 1.2 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43518 | 1.344 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.084 | нд | 1.26 | 0 | нд | нд | 1.344 | Проект включен на основании акта технического освидетельствования № б/н от 20.12.2020г. по замене аккумуляторной батареи (1 шт.) Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ "Родники" с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) | L_IVE-00010-110 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.302 | 0.075 | 1.165 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41906 | 1.302 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.07875 | 1.2232 | нд | нд | 1.302 | Проект включен на основании акта технического освидетельствования № б/н от 20.12.2020г. по замене аккумуляторной батареи (1 шт.) Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Светоч" с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) | L_IVE-00010-120 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5202 | 0.145 | 2.255 | 0 | 0.12025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81395 | 2.5202 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15225 | 2.368 | нд | нд | 2.5202 | Проект включен на основании акта технического освидетельствования № б/н от 20.12.2020г. по замене аккумуляторной батареи (1 шт.) Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ "Отрадное" с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) | L_IVE-00010-130 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5202 | 0.145 | 2.255 | 0 | 0.12025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81395 | 2.5202 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15225 | 2.368 | нд | нд | 2.5202 | Проект включен на основании акта технического освидетельствования № б/н от 20.12.2020г. по замене аккумуляторной батареи (1 шт.) Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям надежности.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 "Тейково" с установкой панелей защит ВЛ-110 на микропроцессорной базе (2 шт) | G_IVE-00011-010 | С | 2016 | 2025 | 2025 | 0.54513 | 0.54513 | 0.45998 | 3.3354 | 0.1725 | 1.0293 | 1.7742 | 0.35946 | 3.3354 | 0.1725 | 1.0293 | 1.7742 | 0.35946 | 0.46996 | 2.8755 | 0.46996 | 2.8755 | 0.46996 | 2.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8755 | 2.8755 | 0 | нд | 2.8755 | 2.8755 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Отрадное" с установкой панелей защит ВЛ-110 на микропроцессорной базе (2 шт) | G_IVE-00011-020 | С | 2016 | 2025 | 2025 | 0.6744 | 0.6744 | 0.45998 | 3.6916 | 0.1725 | 0.82124 | 2.2819 | 0.41598 | 3.6916 | 0.1725 | 0.82124 | 2.2819 | 0.41598 | 0.59037 | 3.2317 | 0.59037 | 3.2317 | 0.59037 | 3.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2317 | 3.2317 | 0 | нд | 3.2317 | 3.2317 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Пучеж" с установкой панелей защит ВЛ-110 на микропроцессорной базе (4 шт) | G_IVE-00011-130 | П | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | 2.6397 | 4.88 | 1.3311 | 1.2472 | 1.9687 | 0.33294 | 4.0464 | 1.3145 | 1.2472 | 1.2073 | 0.27744 | 0.72439 | 3.3754 | 0.72439 | 3.3754 | 0.36408 | 1.4067 | 3.3754 | 1.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту реализации ИПР 2020 года согласно отчета об исполнении ИПР вследствие получения экономии по результатам торгово - закупочных процедур
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ "Ивановская-1" с установкой панелей защит ВЛ-110 на микропроцессорной базе - 1 шт. | I_IVE-00011-160 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.3606 | 0.5 | 1.4 | 2.1 | 0.3606 | 4.3606 | 0.5 | 1.4 | 2.1 | 0.3606 | 0.57965 | 4.3606 | 0.57965 | 4.3606 | 0.57965 | 4.3606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5258 | 0.5258 | 0 | 0 | 3.8348 | 3.8348 | 0 | нд | 4.3606 | 4.3606 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ "Фурманов-1" с установкой панелей защит ВЛ-110 на микропроцессорной базе - 3 шт. | I_IVE-00011-170 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 12.0076 | 1 | 4 | 6 | 1.0076 | 12.0076 | 1 | 4 | 6 | 1.0076 | 2.2292 | 12.0076 | 2.2292 | 12.0076 | 2.2292 | 12.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.051 | 1.051 | 0 | 0 | 10.9566 | 10.9566 | 0 | нд | 12.0076 | 12.0076 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ "Петровская" с установкой панелей защит ВЛ-110 на микропроцессорной базе - 1 шт. | I_IVE-00011-180 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.2649 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.26494 | 3.2649 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.26494 | 0.54989 | 3.2649 | 0.54989 | 3.2649 | 0.54989 | 3.2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5258 | 0.5258 | 0 | 0 | 2.7391 | 2.7391 | 0 | нд | 3.2649 | 3.2649 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Тейково с установкой регистратора аварийных процессов (1 шт) | G_IVE-00012-040 | С | 2018 | 2025 | 2025 | 1.3416 | 1.3416 | 0.28956 | 7.2218 | 0.272 | 1.0622 | 5.4141 | 0.47353 | 7.2218 | 0.272 | 1.0622 | 5.4141 | 0.47353 | 1.2878 | 6.9322 | 1.2878 | 6.9322 | 1.2878 | 6.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9322 | 6.9322 | 0 | нд | 6.9322 | 6.9322 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация КТП-55 ВЛ-136 ПС 110/10 кВ Верещагино с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (100 кВА) | G_IVE-00031-181 | С | 2018 | 2021 | 2021 | 0.035437 | 0.035437 | 0.005038 | 0.18989 | 0.004792 | 0.050588 | 0.12217 | 0.012343 | 0.18989 | 0.004792 | 0.050588 | 0.12217 | 0.012343 | 0.034496 | 0.18485 | 0.034496 | 0.18485 | 0.034496 | 0.18485 | 0.18485 | 0.18485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация КТП-10 Широково Ф 606 ПС 110/35/6 кВ Фурманов-1 с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (160 кВА) | G_IVE-00031-231 | С | 2018 | 2021 | 2021 | 0.048683 | 0.04721 | 0.005038 | 0.15625 | 0.004792 | 0.001134 | 0.14662 | 0.003701 | 0.22506 | 0.004792 | 0.002 | 0.19758 | 0.020682 | 0.047113 | 0.15121 | 0.047113 | 0.15121 | 0.046153 | 0.22002 | 0.15121 | 0.22002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта в связи с корректировкой ПСД (приказ №ИвЭ-590 от 28.12.2020г.) с изменением технических характеристик применяемого оборудования (вместо ТМГ, установка ТМГэ)
2.2.1.2 | Модернизация КТП-3 Ф-119 ПС 35/10 кВ Холуй с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (100 кВА) | G_IVE-00031-281 | С | 2018 | 2021 | 2021 | 0.035726 | 0.035726 | 0.005038 | 0.18989 | 0.004792 | 0.046924 | 0.12583 | 0.012343 | 0.18989 | 0.004792 | 0.046924 | 0.12583 | 0.012343 | 0.034778 | 0.18485 | 0.034778 | 0.18485 | 0.034778 | 0.18485 | 0.18485 | 0.18485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация КТП№48 Урусобино Ф107 ПС 110/35/10 кВ Г.Посад с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (160 кВА) | G_IVE-00031-291 | С | 2018 | 2021 | 2021 | 0.035682 | 0.046366 | 0.005038 | 0.15625 | 0.004792 | 0.001134 | 0.14662 | 0.003701 | 0.22104 | 0.004792 | 0.002 | 0.19357 | 0.020682 | 0.034531 | 0.15121 | 0.034531 | 0.15121 | 0.045309 | 0.216 | 0.15121 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта в связи с корректировкой ПСД (приказ №ИвЭ-590 от 28.12.2020г.) с изменением технических характеристик применяемого оборудования (вместо ТМГ, установка ТМГэ)
2.2.1.2 | Модернизация КТП-126 Ф162 ПС 110/35/10 кВ Лежнево-110 с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (100 кВА) | G_IVE-00031-341 | С | 2018 | 2021 | 2021 | 0.035696 | 0.035696 | 0.005038 | 0.18989 | 0.004792 | 0.046923 | 0.12583 | 0.012343 | 0.18989 | 0.004792 | 0.046923 | 0.12583 | 0.012343 | 0.034748 | 0.18485 | 0.034748 | 0.18485 | 0.034748 | 0.18485 | 0.18485 | 0.18485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация КТП-63 кВА №93 Шумилово ф.151 с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (63 кВА) | G_IVE-00031-351 | С | 2018 | 2021 | 2021 | 0.023456 | 0.023456 | 0.005038 | 0.18989 | 0.004792 | 0.046923 | 0.12583 | 0.012343 | 0.18989 | 0.004792 | 0.046923 | 0.12583 | 0.012343 | 0.022833 | 0.18485 | 0.022833 | 0.18485 | 0.022833 | 0.18485 | 0.18485 | 0.18485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация КТП-100 кВА №53 Крапивник ф.610 с заменой силовых трансформаторов 10 кВ (100 кВА) | G_IVE-00031-371 | С | 2018 | 2021 | 2021 | 0.035696 | 0.035696 | 0.005038 | 0.18989 | 0.004792 | 0.046923 | 0.12583 | 0.012343 | 0.18989 | 0.004792 | 0.046923 | 0.12583 | 0.012343 | 0.034748 | 0.18485 | 0.034748 | 0.18485 | 0.034748 | 0.18485 | 0.18485 | 0.18485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация КТП 160 кВА ВЛИ-0,4 от КТП Воскресенское-1 с заменой силового транформатора 10 кВ (160 кВА) | G_IVE-00036-010 | С | 2014 | 2023 | 2023 | 0.14117 | 0.14117 | 0.063043 | 0.69861 | 0.058426 | 0.11847 | 0.47727 | 0.044445 | 0.69861 | 0.058426 | 0.11847 | 0.47727 | 0.044445 | 0.12843 | 0.63557 | 0.12843 | 0.63557 | 0.12843 | 0.63557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63557 | 0.63557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63557 | 0.63557 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/10 кВ "Светоч" в части организации резервного канала связи (программа ССПИ) - 3 шт | G_IVE-00037-081 | С | 2017 | 2021 | 2021 | 0.7209 | 0.7209 | 0.10026 | 3.5003 | 0.093621 | 0.70642 | 2.45 | 0.25023 | 2.03 | 0.093621 | 0.68611 | 1 | 0.25023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68529 | 1.9297 | 0 | 1.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту реализации ИПР 2020 года согласно отчета об исполнении, вследствие перераспределения затрат в рамках одного заключенного договора между несколькими проектами (IVE-00037-081, IVE-00037-091, IVE-00037-201, IVE-00037-231, IVE-00037-241, IVE-00037-251)
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/10 кВ "Светоч" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 4 шт | G_IVE-00037-091 | С | 2017 | 2021 | 2021 | 1.9097 | 1.9097 | 1.8713 | 10.0917 | 0.031751 | 4.6405 | 5.009 | 0.41036 | 3.7078 | 0.031751 | 1.7957 | 1.7068 | 0.17353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94588 | 1.8365 | 0 | 1.8365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту реализации ИПР 2020 года согласно отчета об исполнении, вследствие перераспределения затрат в рамках одного заключенного договора между несколькими проектами (IVE-00037-081, IVE-00037-091, IVE-00037-201, IVE-00037-231, IVE-00037-241, IVE-00037-251)
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/6 кВ "Фурманов-1" в части организации основного канала связи (программа ССПИ) - 3 шт | G_IVE-00037-201 | С | 2019 | 2021 | 2021 | нд | 0.81479 | 0.11575 | 1.2909 | 0.10906 | 0.21382 | 0.89012 | 0.077859 | 2.7192 | 0.10906 | 1.0133 | 1.519 | 0.077859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78011 | 2.6034 | 0 | 2.6034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта в связи с разработкой ПСД (приказ №ИвЭ-681 от 31.12.2019г.), перераспределение затрат в рамках одного заключенного договора между несколькими проектами (IVE-00037-081, IVE-00037-091, IVE-00037-201, IVE-00037-231, IVE-00037-241, IVE-00037-251)
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/6 кВ "Фурманов-1" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт | G_IVE-00037-231 | С | 2019 | 2021 | 2021 | нд | 2.1675 | 0.16885 | 3.3867 | 0.15909 | 0.57522 | 2.3561 | 0.29628 | 4.9766 | 0.15909 | 2.2553 | 2.22 | 0.34228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0939 | 4.8078 | 0 | 4.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта в связи с разработкой ПСД (приказ №ИвЭ-681 от 31.12.2019г.), перераспределение затрат в рамках одного заключенного договора между несколькими проектами (IVE-00037-081, IVE-00037-091, IVE-00037-201, IVE-00037-231, IVE-00037-241, IVE-00037-251)
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/10 кВ "Камешково" в части организации резервного канала связи (программа ССПИ) - 4 шт | G_IVE-00037-241 | С | 2019 | 2021 | 2021 | нд | 0.28541 | 0.47249 | 1.0598 | 0.10906 | 0.15837 | 0.72756 | 0.064845 | 1.5442 | 0.10906 | 0.55816 | 0.837 | 0.039998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19808 | 1.0717 | 0 | 1.0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта в связи с разработкой ПСД (приказ №ИвЭ-681 от 31.12.2019г.), перераспределение затрат в рамках одного заключенного договора между несколькими проектами (IVE-00037-081, IVE-00037-091, IVE-00037-201, IVE-00037-231, IVE-00037-241, IVE-00037-251)
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/10 кВ "Камешково" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт | G_IVE-00037-251 | С | 2019 | 2021 | 2021 | нд | 2.0229 | 2.7885 | 2.8854 | 0.17514 | 0.37496 | 2.0838 | 0.25153 | 4.6804 | 0.17514 | 1.8548 | 2.4576 | 0.19277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81768 | 1.8918 | 0 | 1.8918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта в связи с разработкой ПСД (приказ №ИвЭ-681 от 31.12.2019г.), перераспределение затрат в рамках одного заключенного договора между несколькими проектами (IVE-00037-081, IVE-00037-091, IVE-00037-201, IVE-00037-231, IVE-00037-241, IVE-00037-251)
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/6 кВ "Родники" в части организации основного канала связи (программа ССПИ) - 3 шт | I_IVE-00037-441 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.144 | 0.042804 | 0.008 | 0.087196 | 0.006003 | 0.144 | 0.042804 | 0.008 | 0.087196 | 0.006003 | 0.026234 | 0.144 | 0.026234 | 0.144 | 0.026234 | 0.144 | 0 | 0 | 0.1341 | 0.1341 | 0 | 0 | 0.009903 | 0.009903 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.144 | 0.144 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/6 кВ "Родники" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт | I_IVE-00037-451 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.32821 | 0.091317 | 0.012 | 0.19868 | 0.02621 | 0.32821 | 0.091317 | 0.012 | 0.19868 | 0.02621 | 0.059775 | 0.32821 | 0.059775 | 0.32821 | 0.059775 | 0.32821 | 0 | 0 | 0.3136 | 0.3136 | 0 | 0 | 0.01461 | 0.01461 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32821 | 0.32821 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/10 кВ "Воробьево" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт. | J_IVE-00037-531 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.3004 | 0.12619 | 0.90444 | 1.1498 | 0.11999 | 2.3004 | 0.12619 | 0.90444 | 1.1498 | 0.11999 | 0.33427 | 2.3004 | 0.33427 | 2.3004 | 0.33427 | 2.3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1296 | 0.1296 | 2.1708 | 2.1708 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3004 | 2.3004 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/10 кВ "Пучеж" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт. | J_IVE-00037-541 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.9027 | 0.534 | 1.2897 | 1.8702 | 0.20883 | 3.9027 | 0.534 | 1.2897 | 1.8702 | 0.20883 | 0.54373 | 3.9027 | 0.54373 | 3.9027 | 0.54373 | 3.9027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56134 | 0.56134 | 3.3413 | 3.3413 | 0 | нд | 3.9027 | 3.9027 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/6 кВ "Южная" в части организации основного канала связи (программа ССПИ) - 3 шт, в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт | J_IVE-00037-561 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.7863 | 0.3 | 1.9076 | 3.273 | 0.30571 | 5.7863 | 0.3 | 1.9076 | 3.273 | 0.30571 | 0.93831 | 5.7863 | 0.93831 | 5.7863 | 0.93831 | 5.7863 | 0.30961 | 0.30961 | 5.4767 | 5.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.4767 | 5.4767 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/10 кВ "Журихино" в части организации основного канала связи (программа ССПИ) - 6 шт, в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт | J_IVE-00037-571 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.4654 | 0.351 | 2.1139 | 3.6571 | 0.34336 | 6.4654 | 0.351 | 2.1139 | 3.6571 | 0.34336 | 1.0484 | 6.4654 | 1.0484 | 6.4654 | 1.0484 | 6.4654 | 0.3636 | 0.3636 | 6.1018 | 6.1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.1018 | 6.1018 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/10 кВ "Воробьево" в части организации основного канала связи (программа ССПИ) - 1 шт. | K_IVE-00037-581 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.5206 | 0.10666 | 1.3485 | 0 | 0.065482 | 1.5206 | 0.10666 | 1.3485 | 0 | 0.065482 | 0.27431 | 1.5206 | 0.27431 | 1.5206 | 0.27431 | 1.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11146 | 0.11146 | 1.4092 | 1.4092 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5206 | 1.5206 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/10 кВ "Пучеж" в части организации резервного канала связи (программа ССПИ)- 1 шт. | K_IVE-00037-591 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.40861 | 0.063008 | 0.32807 | 0 | 0.017535 | 0.40861 | 0.063008 | 0.32807 | 0 | 0.017535 | 0.073216 | 0.40861 | 0.073216 | 0.40861 | 0.073216 | 0.40861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065843 | 0.065843 | 0.34277 | 0.34277 | 0 | нд | 0.40861 | 0.40861 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт. | L_IVE-00037-601 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.294 | 0.69046 | 5.4621 | 0 | 0.1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81917 | 6.294 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.70686 | 5.5871 | нд | нд | 6.294 | Проект включен на основании Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Ивэнерго»
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" в части организации резервног канала связи (программа ССПИ) - 1 шт. | L_IVE-00037-611 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1079 | 0.22486 | 1.8357 | 0 | 0.04735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28665 | 2.1079 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23021 | 1.8777 | нд | нд | 2.1079 | Проект включен на основании Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Ивэнерго»
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/10 кВ "Писцово" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт. | L_IVE-00037-621 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9826 | 0.54148 | 5.3061 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86093 | 5.9826 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.55449 | 5.4281 | нд | нд | 5.9826 | Проект включен на основании Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Ивэнерго»
2.2.1.2 | Модернизация ССПИ. ПС 110/10 кВ "Писцово" в части организации резервного канала связи (программа ССПИ) - 1 шт. | L_IVE-00037-631 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1201 | 0.23633 | 1.8357 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28626 | 2.1201 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.24233 | 1.8777 | нд | нд | 2.1201 | Проект включен на основании Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Ивэнерго»
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ "Кохма" с устройством компенсации емкостных токов (2 шт.) | F_IVE-00052-000 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 2.9288 | 2.9288 | 14.7644 | 15.1242 | 0.343 | 2.694 | 11.5003 | 0.58696 | 14.7644 | 0.343 | 13.4738 | 0.4858 | 0.46182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту реализации ИПР 2020 года согласно отчета об исполнении ИПР, экономия по результатам торгово-закупочных процедур. Изменение года окончания по проекту связано с тем, что в 2021 году предусмотрено погашение кредиторской задолженности
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ "Ивановская-9" с устройством компенсации емкостных токов (2 шт.) | F_IVE-00053-000 | С | 2018 | 2021 | 2021 | 3.3783 | 3.3783 | 6.2851 | 19.6242 | 0.33558 | 3.0065 | 14.9494 | 1.3327 | 15.5045 | 0.33558 | 3.0065 | 11.1531 | 1.0094 | 2.1757 | 12.6382 | 2.1757 | 12.6382 | 2.0088 | 9.2195 | 12.6382 | 9.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту реализации ИПР 2020 года согласно отчета об исполнении ИПР, экономия по результатам торгово-закупоных процедур
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ "Тейково" с устройством компенсации емкостных токов (2 шт.) | J_IVE-00056-000 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 2.1971 | 2.1971 | 0.42856 | 12.1575 | 0.4038 | 2.7451 | 8.2253 | 0.78334 | 12.1575 | 0.4038 | 2.7451 | 8.2253 | 0.78334 | 2.1196 | 11.729 | 2.1196 | 11.729 | 2.1196 | 11.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.729 | 11.729 | 0 | нд | 11.729 | 11.729 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Гав. Посад с заменой конденсаторной батареи и утилизацией ПХБ-содержащих конденсаторов (1шт.) | J_IVE-00205-001 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.2841 | 0.32239 | 0.6249 | 5.9735 | 0.36334 | 7.2841 | 0.32239 | 0.6249 | 5.9735 | 0.36334 | 1.3523 | 7.2841 | 1.3523 | 7.2841 | 1.3523 | 7.2841 | 0 | 0 | 0.33932 | 0.33932 | 6.9448 | 6.9448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.2841 | 7.2841 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Ивановская-7 с заменой конденсаторных батарей и утилизацией ПХБ-содержащих конденсаторов (2 шт.) | J_IVE-00205-002 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 10.118 | 0.44973 | 1.1176 | 8.0459 | 0.5047 | 10.118 | 0.44973 | 1.1176 | 8.0459 | 0.5047 | 1.8784 | 10.118 | 1.8784 | 10.118 | 1.8784 | 10.118 | 0 | 0 | 0.47334 | 0.47334 | 9.6446 | 9.6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.118 | 10.118 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ "Дегтярево" с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (2 шт), с установкой многофункционального измерительного устройства (2 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | K_IVE-00212-101 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.17461 | 0.042816 | 0.56408 | 0.040777 | 0.037633 | 0.45527 | 0.030401 | 1.0418 | 0.040777 | 0.037633 | 0.93299 | 0.030401 | 0.10373 | 0.52127 | 0.10373 | 0.52127 | 0.16743 | 0.99898 | 0.52127 | 0.99898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта в связи с разработкой ПСД (приказ №ИвЭ-589 от 28.12.2020 г.) с измением технических характеристик
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Бройлерная" с заменой МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ (1 шт.), заменой устройств РЗА на микропроцессорные (4 шт.), с установкой многофункционального измерительного устройства (4 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | K_IVE-00212-102 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.57905 | 0.10923 | 1.6678 | 0.10541 | 0.082257 | 1.3844 | 0.095799 | 3.3094 | 0.10541 | 0.082257 | 3.0274 | 0.094353 | 0.31231 | 1.5572 | 0.31231 | 1.5572 | 0.55994 | 3.2002 | 1.5572 | 3.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта в связи с разработкой ПСД (приказ №ИвЭ-589 от 28.12.2020 г.) с измением технических характеристик
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ "Пелгусово" с заменой МВ 6 кВ на ВВ 6 кВ (2 шт.), заменой устройств РЗА на микропроцессорные (2 шт.), с установкой многофункционального измерительного устройства (2 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | K_IVE-00212-103 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.21456 | 0.13533 | 1.6872 | 0.13014 | 0.057612 | 1.4029 | 0.096476 | 1.3124 | 0.13014 | 0.057612 | 1.0295 | 0.095163 | 0.31426 | 1.5505 | 0.31426 | 1.5505 | 0.19243 | 1.1771 | 1.5505 | 1.1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту реализации ИПР 2020 года согласно отчета об исполнении ИПР
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП 10 кВ "Буньково" с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (7 шт.), с установкой многофункционального измерительного устройства (7 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | K_IVE-00212-104 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.97621 | 0.042816 | 1.8743 | 0.040777 | 0.13172 | 1.5935 | 0.10831 | 5.5538 | 0.040777 | 0.13172 | 5.273 | 0.10831 | 0.36072 | 1.8314 | 0.36072 | 1.8314 | 0.96869 | 5.511 | 1.8314 | 5.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта в связи с разработкой ПСД (приказ №ИвЭ-589 от 28.12.2020 г.) с измением технических характеристик
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Ново-Талицы" с заменой МВ 6 кВ на ВВ 6 кВ (1 шт.), заменой устройств РЗА на микропроцессорные (2 шт.), с установкой многофункционального измерительного устройства (2 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | K_IVE-00212-105 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.34807 | 0.13533 | 1.1735 | 0.13014 | 0.047623 | 0.9291 | 0.066673 | 2.0001 | 0.13014 | 0.047623 | 1.757 | 0.06536 | 0.20985 | 1.0369 | 0.20985 | 1.0369 | 0.32452 | 1.8648 | 1.0369 | 1.8648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта в связи с разработкой ПСД (приказ №ИвЭ-589 от 28.12.2020 г.) с измением технических характеристик
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с заменой МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ (1 шт.), заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), с установкой многофункционального измерительного устройства (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | K_IVE-00212-106 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.23839 | 0.103 | 0.87774 | 0.097602 | 0.028806 | 0.70146 | 0.049864 | 1.3536 | 0.097602 | 0.028806 | 1.1768 | 0.050387 | 0.1577 | 0.77525 | 0.1577 | 0.77525 | 0.22025 | 1.2506 | 0.77525 | 1.2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта в связи с разработкой ПСД (приказ №ИвЭ-589 от 28.12.2020 г.) с измением технических характеристик
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Дружба" с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), с установкой многофункционального измерительного устройства (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | K_IVE-00212-107 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.1122 | 0.068321 | 0.32995 | 0.065068 | 0.018817 | 0.22764 | 0.018434 | 0.6525 | 0.065068 | 0.018817 | 0.55019 | 0.018434 | 0.052754 | 0.26163 | 0.052754 | 0.26163 | 0.10045 | 0.58418 | 0.26163 | 0.58418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта в связи с разработкой ПСД (приказ №ИвЭ-589 от 28.12.2020 г.) с измением технических характеристик
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Богородское" с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (4 шт.), с установкой многофункционального измерительного устройства (4 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | K_IVE-00212-108 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.38864 | 0.068321 | 1.1149 | 0.065068 | 0.075267 | 0.91054 | 0.063979 | 2.3894 | 0.065068 | 0.075267 | 2.1851 | 0.063979 | 0.20714 | 1.0465 | 0.20714 | 1.0465 | 0.37753 | 2.3211 | 1.0465 | 2.3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта в связи с разработкой ПСД (приказ №ИвЭ-589 от 28.12.2020 г.) с измением технических характеристик
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ "Залесье" с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), с установкой многофункционального измерительного устройства (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | K_IVE-00212-109 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.12198 | 0.068321 | 0.32995 | 0.065068 | 0.018817 | 0.22764 | 0.018434 | 0.71405 | 0.065068 | 0.018817 | 0.61173 | 0.018434 | 0.052754 | 0.26163 | 0.052754 | 0.26163 | 0.11031 | 0.64572 | 0.26163 | 0.64572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта в связи с разработкой ПСД (приказ №ИвЭ-589 от 28.12.2020 г.) с измением технических характеристик
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ "Ивановская-6" с заменой устройств РЗА на микропроцессорные ( 1 шт.), с установкой многофункционального измерительного устройства (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | K_IVE-00212-110 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.14193 | 0.068321 | 0.32995 | 0.065068 | 0.018817 | 0.22764 | 0.018434 | 0.79845 | 0.065068 | 0.018817 | 0.69613 | 0.018434 | 0.052754 | 0.26163 | 0.052754 | 0.26163 | 0.12979 | 0.73013 | 0.26163 | 0.73013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта в связи с разработкой ПСД (приказ №ИвЭ-589 от 28.12.2020 г.) с измением технических характеристик
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ "Богданиха" с заменой МВ 6 кВ на ВВ 6 кВ (1 шт.), заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), с установкой многофункционального измерительного устройства (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | K_IVE-00212-111 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.26639 | 0.103 | 0.87774 | 0.097602 | 0.028806 | 0.70146 | 0.049864 | 1.4712 | 0.097602 | 0.028806 | 1.2944 | 0.050387 | 0.1577 | 0.77525 | 0.1577 | 0.77525 | 0.24774 | 1.3682 | 0.77525 | 1.3682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта в связи с разработкой ПСД (приказ №ИвЭ-589 от 28.12.2020 г.) с измением технических характеристик
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35//6 кВ "Ивановская-1" с заменой МВ 6 кВ на ВВ 6 кВ (2 шт.), заменой устройств РЗА на микропроцессорные (2 шт.), с установкой многофункционального измерительного устройства (2 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | K_IVE-00212-112 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.44998 | 0.103 | 1.653 | 0.097602 | 0.057612 | 1.4029 | 0.09485 | 2.5143 | 0.097602 | 0.057612 | 2.2637 | 0.095373 | 0.31364 | 1.5505 | 0.31364 | 1.5505 | 0.43155 | 2.4113 | 1.5505 | 2.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта в связи с разработкой ПСД (приказ №ИвЭ-589 от 28.12.2020 г.) с измением технических характеристик
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ "Ивановская-10" ячейки ЗРУ 6 кВ фид.602 с заменой ТТ 6 кВ (1 шт.), ВВ 6 кВ (1 шт.) по страховому случаю | K_IVE-00250-000 | И | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.28858 | 0.23338 | 0.002 | 0 | 0.20638 | 0.025 | 0.28858 | 0.023 | 0.0199 | 0.22667 | 0.019016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта в связи с разработкой ПСД (приказ №ИвЭ -600 от 29.12.2020 г.) с измением технических характеристик (установка выключателя с применением выкатного элемента)
2.2.1.2 | Модернизация ф. 104 ПС 35/10кВ "Есиплево" , с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | L_IVE-00266-101 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7677 | 0.057307 | 0.27468 | 0.38363 | 0.052072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12073 | 0.7677 | нд | 0.060107 | нд | 0.70759 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.70759 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
2.2.1.2 | Модернизация ф. 110 ПС 35/10кВ "Есиплево" , с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | L_IVE-00266-102 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7677 | 0.057307 | 0.27468 | 0.38363 | 0.052072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12073 | 0.7677 | нд | 0.060007 | нд | 0.70769 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.70769 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
2.2.1.2 | Модернизация ф.120 ПС 110/35/6-10 "Заволжск", с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | L_IVE-00266-103 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7677 | 0.057307 | 0.27468 | 0.38363 | 0.052072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12073 | 0.7677 | нд | 0.060007 | нд | 0.70769 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.70769 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
2.2.1.2 | Модернизация ф.121 ПС 110/35/6-10 "Заволжск", с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | L_IVE-00266-104 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7677 | 0.057307 | 0.27468 | 0.38363 | 0.052072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12073 | 0.7677 | нд | 0.060007 | нд | 0.70769 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.70769 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
2.2.1.2 | Модернизация ф.122 ПС 110/35/6-10 "Заволжск", с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | L_IVE-00266-105 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7677 | 0.057307 | 0.27468 | 0.38363 | 0.052072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12073 | 0.7677 | нд | 0.060007 | нд | 0.70769 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.70769 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
2.2.1.2 | Модернизация ф. 139 ПС 35/10 "Жажлево", с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | L_IVE-00266-106 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7677 | 0.057307 | 0.27468 | 0.38363 | 0.052072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12073 | 0.7677 | нд | 0.060007 | нд | 0.70769 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.70769 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
2.2.1.2 | Модернизация ф. 142 ПС 110/35/10 "Новлянское", с заменой масляного выключателя на вакуумный выключатель (1 шт.), с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.) | L_IVE-00266-107 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5358 | 0.023664 | 0.42254 | 1.0004 | 0.089273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25099 | 1.5358 | нд | 0.025764 | нд | 1.5101 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.5101 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
2.2.1.2 | Модернизация ф. 110 ПС 110/35/10 кВ «Журихино», с заменой масляного выключателя на вакуумный выключатель (1 шт.), с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.) | L_IVE-00266-108 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5358 | 0.023664 | 0.42254 | 1.0004 | 0.089273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25099 | 1.5358 | нд | 0.025764 | нд | 1.5101 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.5101 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
2.2.1.2 | Модернизация ф. 111 ПС 110/35/10 кВ «Журихино», с заменой масляного выключателя на вакуумный выключатель (1 шт.), с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.) | L_IVE-00266-109 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5358 | 0.023664 | 0.42254 | 1.0004 | 0.089273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25099 | 1.5358 | нд | 0.025764 | нд | 1.5101 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.5101 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
2.2.1.2 | Модернизация ф. 115 ПС 35/10 кВ "Луговая" с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.) | L_IVE-00266-110 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7677 | 0.057307 | 0.27468 | 0.38363 | 0.052072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12073 | 0.7677 | нд | 0.060007 | нд | 0.70769 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.70769 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
2.2.1.2 | Модернизация ф. 127 ПС 35/10 "Батманы", с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.) | L_IVE-00266-111 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7677 | 0.057307 | 0.27468 | 0.38363 | 0.052072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12073 | 0.7677 | нд | 0.060007 | нд | 0.70769 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.70769 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
2.2.1.2 | Модернизация ф. 130 ПС 110/35/6 кВ "Кинешма-220", с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | L_IVE-00266-112 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7677 | 0.057307 | 0.27468 | 0.38363 | 0.052072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12073 | 0.7677 | нд | 0.060007 | нд | 0.70769 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.70769 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
2.2.1.2 | Модернизация ф. 135 ПС 110/35/6 кВ "Кинешма-220", с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | L_IVE-00266-113 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7677 | 0.057307 | 0.27468 | 0.38363 | 0.052072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12073 | 0.7677 | нд | 0.060007 | нд | 0.70769 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.70769 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
2.2.1.2 | Модернизация ф. 101 ПС 110/35/10 "Юрьевец", с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.) | L_IVE-00266-114 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7677 | 0.057307 | 0.27468 | 0.38363 | 0.052072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12073 | 0.7677 | нд | 0.060007 | нд | 0.70769 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.70769 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
2.2.1.2 | Модернизация ф. 108 ПС 110/35/10 "Юрьевец", с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.) | L_IVE-00266-115 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7677 | 0.057307 | 0.27468 | 0.38363 | 0.052072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12073 | 0.7677 | нд | 0.060007 | нд | 0.70769 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.70769 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
2.2.1.2 | Модернизация ф. 134 ПС 35/10 кВ "Костяево", с заменой масляного выключателя на вакуумный выключатель (1 шт.), с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | L_IVE-00266-116 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5358 | 0.023664 | 0.42254 | 1.0004 | 0.089273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25099 | 1.5358 | нд | 0.025764 | нд | 1.5101 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.5101 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
2.2.1.2 | Модернизация ф. 135 ПС 35/10 кВ "Костяево", с заменой масляного выключателя на вакуумный выключатель (1 шт.), с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | L_IVE-00266-117 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5358 | 0.023668 | 0.42254 | 1.0004 | 0.089273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25099 | 1.5358 | нд | 0.025768 | нд | 1.5101 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.5101 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
2.2.1.2 | Модернизация ф. 114 ПС 110/35/10 "Гав-Посад", с заменой масляного выключателя на вакуумный выключатель (1 шт.), с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | L_IVE-00267-101 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5358 | 0.023664 | 0.42254 | 1.0004 | 0.089273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25099 | 1.5358 | нд | 0.025764 | нд | 1.5101 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.5101 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
2.2.1.2 | Модернизация ф. 113 ПС 35/10 "Западная", с заменой масляного выключателя на вакуумный выключатель (1 шт.), с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | L_IVE-00267-102 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5348 | 0.023664 | 0.42254 | 1.0004 | 0.088273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25099 | 1.5348 | нд | 0.024764 | нд | 1.5101 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.5101 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
2.2.1.2 | Модернизация ф. 101 ПС 110/35/10 "Комсомольская", с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | L_IVE-00267-103 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7675 | 0.057307 | 0.27468 | 0.38363 | 0.051872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12073 | 0.7675 | нд | 0.059907 | нд | 0.70759 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.70759 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
2.2.1.2 | Модернизация ф. 128 ПС 110/10 "Писцово", с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | L_IVE-00267-104 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7675 | 0.057307 | 0.27468 | 0.38363 | 0.051872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12073 | 0.7675 | нд | 0.059907 | нд | 0.70759 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.70759 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
2.2.1.2 | Модернизация ф. 131 ПС 110/10 "Писцово", с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.), расширением (заменой) КП ТМ | L_IVE-00267-105 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7675 | 0.057307 | 0.27468 | 0.38363 | 0.051872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12073 | 0.7675 | нд | 0.059907 | нд | 0.70759 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.70759 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
2.2.1.2 | Модернизация ф. 607 ПС 110/35/6 "Тейково", с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.) | L_IVE-00267-106 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7676 | 0.057307 | 0.27468 | 0.38363 | 0.051972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12073 | 0.7676 | нд | 0.060007 | нд | 0.70759 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.70759 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
2.2.1.2 | Модернизацияф. 128 ПС 110/10 "Ильинская", с заменой масляного выключателя на вакуумный выключатель (1 шт.), с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт.) | L_IVE-00267-109 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5348 | 0.023666 | 0.42254 | 1.0004 | 0.088273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25099 | 1.5348 | нд | 0.024766 | нд | 1.5101 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.5101 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
2.2.1.2 | Модернизация ПС 10/6 кВ Шуя-1 ф 622, ПС 35/10 кВ Палех ф134, 136, 138, ПС 35 кВ Афанасьевская ф.124-129 с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (22 шт.) | L_IVE-00272-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.283 | 0.36 | 11.338 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.656 | 12.283 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.378 | 11.905 | нд | нд | 12.283 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 21.8781 | 24.2087 | 68.0546 | 168.5138 | 13.3503 | 67.0836 | 76.9639 | 11.1159 | 245.7567 | 14.5276 | 110.7987 | 108.4274 | 12.0029 | 18.6691 | 100.0632 | 18.6691 | 100.0632 | 34.8896 | 177.7021 | 18.9004 | 32.9459 | 1.9486 | 42.8313 | 21.6692 | 11.2843 | 27.3746 | 27.3746 | 30.1704 | 31.1889 | 32.0771 | нд | 81.1629 | 144.7562 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 21.8781 | 24.2087 | 68.0546 | 168.5138 | 13.3503 | 67.0836 | 76.9639 | 11.1159 | 245.7567 | 14.5276 | 110.7987 | 108.4274 | 12.0029 | 18.6691 | 100.0632 | 18.6691 | 100.0632 | 34.8896 | 177.7021 | 18.9004 | 32.9459 | 1.9486 | 42.8313 | 21.6692 | 11.2843 | 27.3746 | 27.3746 | 30.1704 | 31.1889 | 32.0771 | нд | 81.1629 | 144.7562 | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛИ-0,4 от КТП Воскресенское-1 с заменой опор, провода. Протяженность 1.082 км | F_IVE-00036-004 | С | 2014 | 2023 | 2023 | 0.31022 | 0.31022 | 0.42293 | 1.6078 | 0.39 | 1.1265 | 0 | 0.09126 | 1.6078 | 0.39 | 1.1265 | 0 | 0.09126 | 0.22862 | 1.1848 | 0.22862 | 1.1848 | 0.22862 | 1.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1848 | 1.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1848 | 1.1848 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.2.2 | Модернизация ВЛИ-0,4 от КТП № 91,92,93 д. Коровиха с заменой опор, провода. Протяженность 4.974 км | F_IVE-00036-005 | П | 2014 | 2023 | 2023 | нд | нд | 2.7407 | 12.8401 | 2.5879 | 9.4228 | 0 | 0.82937 | 12.8401 | 2.5879 | 9.4228 | 0 | 0.82937 | 1.824 | 10.0994 | 1.824 | 10.0994 | 1.824 | 10.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0994 | 10.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.0994 | 10.0994 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.2.2 | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС 220 "Вичуга" - ПС 110/10 "Воробьево" (программа ССПИ) (протяженность - 13,1 км) | J_IVE-00037-521 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 10.9126 | 0.66475 | 9.6504 | 0 | 0.5975 | 10.9126 | 0.66475 | 9.6504 | 0 | 0.5975 | 1.5857 | 10.9126 | 1.5857 | 10.9126 | 1.5857 | 10.9126 | 0 | 0 | 0.69977 | 0.69977 | 0 | 0 | 10.2129 | 10.2129 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.9126 | 10.9126 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.2.2 | Модернизация ССПИ. ВОЛС ПС 110/10 кВ "Воробьево" - ПС 220 кВ "Кинешма" - ПС 110/35/ "Кинешма-110" (программа ССПИ) (протяженность - 20,9 км) | J_IVE-00037-551 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 18.4106 | 1.1834 | 16.214 | 0 | 1.0132 | 18.4106 | 1.1834 | 16.214 | 0 | 1.0132 | 2.6753 | 18.4106 | 2.6753 | 18.4106 | 2.6753 | 18.4106 | 0 | 0 | 1.2489 | 1.2489 | 0 | 0 | 17.1618 | 17.1618 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.4106 | 18.4106 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 154 ПС 35 кВ Дегтярёво с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) | I_IVE-00202-001 | С | 2018 | 2025 | 2025 | 0.35198 | 0.35198 | 0.015959 | 1.9006 | 0.015 | 0.20036 | 1.5516 | 0.13365 | 1.9006 | 0.015 | 0.20036 | 1.5516 | 0.13365 | 0.34902 | 1.8847 | 0.34902 | 1.8847 | 0.34902 | 1.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8847 | 1.8847 | 0 | нд | 1.8847 | 1.8847 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 128 ПС 110 кВ Бройлерная оп.114-115 с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера(1 шт.) | I_IVE-00202-002 | С | 2018 | 2025 | 2025 | 0.34628 | 0.34628 | 0.015959 | 1.8529 | 0.015 | 0.14818 | 1.5595 | 0.13023 | 1.8529 | 0.015 | 0.14818 | 1.5595 | 0.13023 | 0.3433 | 1.8369 | 0.3433 | 1.8369 | 0.3433 | 1.8369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8369 | 1.8369 | 0 | нд | 1.8369 | 1.8369 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 101 ПС 35 кВ Ермолино оп.246-247 с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) | I_IVE-00202-004 | С | 2018 | 2025 | 2025 | 0.35097 | 0.35097 | 0.015959 | 1.8897 | 0.015 | 0.18234 | 1.5595 | 0.13285 | 1.8897 | 0.015 | 0.18234 | 1.5595 | 0.13285 | 0.348 | 1.8737 | 0.348 | 1.8737 | 0.348 | 1.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8737 | 1.8737 | 0 | нд | 1.8737 | 1.8737 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 109 ЦРП Буньково оп.47 с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) | I_IVE-00202-008 | С | 2018 | 2025 | 2025 | 0.35031 | 0.35031 | 0.015959 | 1.8523 | 0.015 | 0.15564 | 1.5516 | 0.13005 | 1.8523 | 0.015 | 0.15564 | 1.5516 | 0.13005 | 0.3473 | 1.8364 | 0.3473 | 1.8364 | 0.3473 | 1.8364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8364 | 1.8364 | 0 | нд | 1.8364 | 1.8364 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ № 105 ЦРП Буньково с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) | I_IVE-00202-009 | С | 2018 | 2025 | 2025 | 0.34446 | 0.34446 | 0.015959 | 1.843 | 0.015 | 0.1468 | 1.5516 | 0.12955 | 1.843 | 0.015 | 0.1468 | 1.5516 | 0.12955 | 0.34148 | 1.827 | 0.34148 | 1.827 | 0.34148 | 1.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.827 | 1.827 | 0 | нд | 1.827 | 1.827 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 133 ПС 35 кВ Каминского с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) | I_IVE-00202-017 | П | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.015959 | 1.4682 | 0.015 | 0 | 1.3909 | 0.062259 | 1.4682 | 0.015 | 0.09091 | 1.3 | 0.062259 | 0.34032 | 1.4522 | 0.34032 | 1.4522 | 0.34032 | 1.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4522 | 1.4522 | 0 | нд | 1.4522 | 1.4522 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ № 611 ПС 35 кВ Дуляпино оп 3, №613 ПС 35 кВ Дуляпино с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) | I_IVE-00202-018 | С | 2018 | 2025 | 2025 | 0.38428 | 0.38428 | 0.015959 | 2.0394 | 0.015 | 0.21865 | 1.6628 | 0.14301 | 2.0394 | 0.015 | 0.21865 | 1.6628 | 0.14301 | 0.38127 | 2.0235 | 0.38127 | 2.0235 | 0.38127 | 2.0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0235 | 2.0235 | 0 | нд | 2.0235 | 2.0235 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 132 ПС 110 кВ Хотимль оп 193 с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) | I_IVE-00202-022 | С | 2018 | 2025 | 2025 | 0.37817 | 0.37817 | 0.015959 | 2.0054 | 0.015 | 0.18701 | 1.6628 | 0.14064 | 2.0054 | 0.015 | 0.18701 | 1.6628 | 0.14064 | 0.37516 | 1.9894 | 0.37516 | 1.9894 | 0.37516 | 1.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9894 | 1.9894 | 0 | нд | 1.9894 | 1.9894 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ № 607 ПС 110 кВ Тейково - ВЛ 6 кВ №614 ПС 110 кВ Отрадное с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт.) | I_IVE-00202-023 | С | 2018 | 2025 | 2025 | 0.79557 | 0.79557 | 0.031917 | 4.2289 | 0.03 | 0.47119 | 3.4313 | 0.2964 | 4.2289 | 0.03 | 0.47119 | 3.4313 | 0.2964 | 0.78957 | 4.1969 | 0.78957 | 4.1969 | 0.78957 | 4.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1969 | 4.1969 | 0 | нд | 4.1969 | 4.1969 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ № 607 ПС 35 кВ Новые Горки (ЛР№47) с установокй пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) | I_IVE-00202-024 | С | 2018 | 2025 | 2025 | 0.36457 | 0.36457 | 0.015959 | 1.9292 | 0.015 | 0.16246 | 1.6169 | 0.13484 | 1.9292 | 0.015 | 0.16246 | 1.6169 | 0.13484 | 0.36156 | 1.9132 | 0.36156 | 1.9132 | 0.36156 | 1.9132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9132 | 1.9132 | 0 | нд | 1.9132 | 1.9132 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 102 ПС 35 кВ Вознесенье (ЛР № 25) с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) | I_IVE-00202-025 | С | 2018 | 2025 | 2025 | 0.35 | 0.35 | 0.015959 | 1.8514 | 0.015 | 0.15481 | 1.5516 | 0.12999 | 1.8514 | 0.015 | 0.15481 | 1.5516 | 0.12999 | 0.34698 | 1.8355 | 0.34698 | 1.8355 | 0.34698 | 1.8355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8355 | 1.8355 | 0 | нд | 1.8355 | 1.8355 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 115 ПС 35 кВ Луговая с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) | I_IVE-00202-035 | П | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.015959 | 1.4682 | 0.015 | 0.04075 | 1.3502 | 0.062259 | 1.4682 | 0.015 | 0.04075 | 1.3502 | 0.062259 | 0.34032 | 1.4522 | 0.34032 | 1.4522 | 0.34032 | 1.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4522 | 1.4522 | 0 | нд | 1.4522 | 1.4522 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 110 ПС 110 кВ Журихино с установкойпункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) | I_IVE-00202-036 | П | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.015959 | 1.4682 | 0.015 | 0.04075 | 1.3502 | 0.062259 | 1.4682 | 0.015 | 0.04075 | 1.3502 | 0.062259 | 0.34032 | 1.4522 | 0.34032 | 1.4522 | 0.34032 | 1.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4522 | 1.4522 | 0 | нд | 1.4522 | 1.4522 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №191 от ПС 35 кВ Водозабор оп.№110 с установкой ИКЗ (1 шт.) | I_IVE-00202-037 | П | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.017834 | 0.20288 | 0.016957 | 0.17735 | 0 | 0.008577 | 0.20288 | 0.016957 | 0.17735 | 0 | 0.008577 | 0.038353 | 0.18505 | 0.038353 | 0.18505 | 0.038353 | 0.18505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18505 | 0.18505 | 0 | нд | 0.18505 | 0.18505 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №105 от ЦРП Буньково оп.№103 с установкой ИКЗ (1 шт.) | I_IVE-00202-038 | П | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.017834 | 0.20288 | 0.016957 | 0.17735 | 0 | 0.008577 | 0.20288 | 0.016957 | 0.17735 | 0 | 0.008577 | 0.038353 | 0.18505 | 0.038353 | 0.18505 | 0.038353 | 0.18505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18505 | 0.18505 | 0 | нд | 0.18505 | 0.18505 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №109 от ЦРП Буньково оп.№102 с установкой ИКЗ (1шт.) | I_IVE-00202-039 | П | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.017834 | 0.20288 | 0.016957 | 0.17735 | 0 | 0.008577 | 0.20288 | 0.016957 | 0.17735 | 0 | 0.008577 | 0.038353 | 0.18505 | 0.038353 | 0.18505 | 0.038353 | 0.18505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18505 | 0.18505 | 0 | нд | 0.18505 | 0.18505 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ №616 от ПС 110 кВ Пелгусово оп.№1г отпайка на Ефремово, Горшково с установкой ИКЗ (1 шт.) | I_IVE-00202-044 | П | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.017834 | 0.20288 | 0.016957 | 0.17735 | 0 | 0.008577 | 0.20288 | 0.016957 | 0.17735 | 0 | 0.008577 | 0.038353 | 0.18505 | 0.038353 | 0.18505 | 0.038353 | 0.18505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18505 | 0.18505 | 0 | нд | 0.18505 | 0.18505 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ №616 от ПС 110 кВ Пелгусово оп.№1а отпайка на Веснево, Жилкино с установкой ИКЗ (1 шт.) | I_IVE-00202-045 | П | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.017834 | 0.20288 | 0.016957 | 0.17735 | 0 | 0.008577 | 0.20288 | 0.016957 | 0.17735 | 0 | 0.008577 | 0.038353 | 0.18505 | 0.038353 | 0.18505 | 0.038353 | 0.18505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18505 | 0.18505 | 0 | нд | 0.18505 | 0.18505 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №115 ПС 35 кВ Нажерово оп.36 магистраль с установкой ИКЗ (1 шт.) | I_IVE-00202-046 | П | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.017834 | 0.20288 | 0.016957 | 0.17735 | 0 | 0.008577 | 0.20288 | 0.016957 | 0.17735 | 0 | 0.008577 | 0.038353 | 0.18505 | 0.038353 | 0.18505 | 0.038353 | 0.18505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18505 | 0.18505 | 0 | нд | 0.18505 | 0.18505 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 121 ПС 110 кВ Заволжск с установкой ИКЗ (1 шт.) | I_IVE-00202-053 | П | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.017834 | 0.20288 | 0.016957 | 0.17735 | 0 | 0.008577 | 0.20288 | 0.016957 | 0.17735 | 0 | 0.008577 | 0.038353 | 0.18505 | 0.038353 | 0.18505 | 0.038353 | 0.18505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18505 | 0.18505 | 0 | нд | 0.18505 | 0.18505 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6кВ №630 от ПС 110 кВ Богданиха оп. №278 отп. на кол.сад "Жигари" с установкой предохранителя-разъединителя выхлопного типа (1 шт.) | I_IVE-00202-055 | П | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.023953 | 0.13732 | 0.022775 | 0.10829 | 0 | 0.006258 | 0.13732 | 0.022775 | 0.10829 | 0 | 0.006258 | 0.026816 | 0.11337 | 0.026816 | 0.11337 | 0.026816 | 0.11337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11337 | 0.11337 | 0 | нд | 0.11337 | 0.11337 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ №165 от ПС 110 кВ Дружба оп. №95 отп. на кол.сад 3 КТП с установкой предохранителя-разъединителя выхлопного типа (1 шт.) | I_IVE-00202-056 | П | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.023953 | 0.13732 | 0.022775 | 0.10829 | 0 | 0.006258 | 0.13732 | 0.022775 | 0.10829 | 0 | 0.006258 | 0.026816 | 0.11337 | 0.026816 | 0.11337 | 0.026816 | 0.11337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11337 | 0.11337 | 0 | нд | 0.11337 | 0.11337 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №141 ПС 35 кВ Кукарино оп.5в отпайка на лагерь Рубин с установкой предохранителя-разъединителя выхлопного типа (1 шт.) | I_IVE-00202-062 | П | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.023953 | 0.13732 | 0.022775 | 0.10829 | 0 | 0.006258 | 0.13732 | 0.022775 | 0.10829 | 0 | 0.006258 | 0.026816 | 0.11337 | 0.026816 | 0.11337 | 0.026816 | 0.11337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11337 | 0.11337 | 0 | нд | 0.11337 | 0.11337 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 158 ПС 110 кВ Лежнево оп.16а отпайка на КТП №116 ОЭС с установкой предохранителя-разъединителя выхлопного типа (1 шт.) | I_IVE-00202-063 | П | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.023953 | 0.13732 | 0.022775 | 0.10829 | 0 | 0.006258 | 0.13732 | 0.022775 | 0.10829 | 0 | 0.006258 | 0.026816 | 0.11337 | 0.026816 | 0.11337 | 0.026816 | 0.11337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11337 | 0.11337 | 0 | нд | 0.11337 | 0.11337 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ №192 от ПС 35 кВ Водозабор оп.66-67 с установкой прибора дистанционного отключения линий (1 шт.) | I_IVE-00202-072 | П | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.022878 | 0.59243 | 0.021753 | 0.14012 | 0.40423 | 0.026325 | 0.59243 | 0.021753 | 0.14012 | 0.40423 | 0.026325 | 0.12377 | 0.56955 | 0.12377 | 0.56955 | 0.12377 | 0.56955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56955 | 0.56955 | 0 | нд | 0.56955 | 0.56955 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ №105 от ЦРП Буньково оп.62 с установкой прибора дистанционного отключения линий (1 шт.) | I_IVE-00202-073 | П | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.022878 | 0.59243 | 0.021753 | 0.14012 | 0.40423 | 0.026325 | 0.59243 | 0.021753 | 0.14012 | 0.40423 | 0.026325 | 0.12377 | 0.56955 | 0.12377 | 0.56955 | 0.12377 | 0.56955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56955 | 0.56955 | 0 | нд | 0.56955 | 0.56955 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6кВ №644 от ПС 110 кВ Ивановская-1 оп.84 с установкой прибора дистанционного отключения линий (1 шт.) | I_IVE-00202-075 | П | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.022878 | 0.59243 | 0.021753 | 0.14012 | 0.40423 | 0.026325 | 0.59243 | 0.021753 | 0.14012 | 0.40423 | 0.026325 | 0.12377 | 0.56955 | 0.12377 | 0.56955 | 0.12377 | 0.56955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56955 | 0.56955 | 0 | нд | 0.56955 | 0.56955 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №102 ПС 35 кВ Вознесенье ЛР№100 магистраль с установкой прибора дистанционного отключения линий (1 шт.) | I_IVE-00202-084 | П | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.022878 | 0.59243 | 0.021753 | 0.14012 | 0.40423 | 0.026325 | 0.59243 | 0.021753 | 0.14012 | 0.40423 | 0.026325 | 0.12377 | 0.56955 | 0.12377 | 0.56955 | 0.12377 | 0.56955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56955 | 0.56955 | 0 | нд | 0.56955 | 0.56955 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 121 ПС 110 кВ Заволжск с установкой прибора дистанционного отключения линий (1 шт.) | I_IVE-00202-090 | П | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.022878 | 0.59243 | 0.021753 | 0.14012 | 0.40423 | 0.026325 | 0.59243 | 0.021753 | 0.14012 | 0.40423 | 0.026325 | 0.12377 | 0.56955 | 0.12377 | 0.56955 | 0.12377 | 0.56955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56955 | 0.56955 | 0 | нд | 0.56955 | 0.56955 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.105 ЦРП «Буньково» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.) | J_IVE-00212-001 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 1.1772 | 1.2834 | 7.0675 | 6.3628 | 0.44783 | 3.8327 | 1.5581 | 0.52406 | 7.0675 | 0.44783 | 5.5691 | 0.39875 | 0.65182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта в связи с корректировкой ПСД (приказ №ИвЭ-384 от 27.08.2020г.) с изменением количества оборудования (планировалась установка пунков секционирования с использованием реклоузеров (1 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.), монтажом ИКЗ (3 шт.) при корректировке ПСД установка пунков секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.). Изменение года окончания по проекту связано с тем, что в 2021 году предусмотрено погашение кредиторской задолженности
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.108 ЦРП «Буньково» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.), разъединителей с ручным приводом (1 шт.) | J_IVE-00212-003 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.61273 | 0.61273 | 2.2677 | 3.2732 | 0.222 | 0.69264 | 2.04 | 0.31863 | 2.2677 | 0.132 | 0.74855 | 1.32 | 0.067193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту реализации ИПР 2020 года согласно отчета об исполнении ИПР
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.109 ЦРП «Буньково» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.) | J_IVE-00212-004 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 1.6085 | 1.3823 | 0.00034 | 6.1314 | 0.7 | 1.6325 | 3.4134 | 0.38546 | 7.4484 | 0.7 | 1.6325 | 4.7304 | 0.38546 | 1.6084 | 6.131 | 1.6084 | 6.131 | 1.3822 | 7.448 | 6.131 | 7.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта в связи с корректировкой ПСД (приказ №ИвЭ-384 от 27.08.2020г.) с изменением количества оборудования (планировалась установка пунков секционирования с использованием разъединителей с ручным приводом (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.), монтажом ИКЗ (3 шт.) при корректировке ПСД установка пунков секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.113 ПС «Ново-Талицы» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.) | J_IVE-00212-005 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.45024 | 0.45024 | 0.00034 | 2.3929 | 0.11 | 0.60338 | 1.4906 | 0.1889 | 1.2939 | 0.11 | 0.60338 | 0.39166 | 0.1889 | 0.45018 | 2.3925 | 0.45018 | 2.3925 | 0.45012 | 1.2936 | 2.3925 | 1.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту реализации ИПР 2020 года согласно отчета об исполнении ИПР
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ ф.116 ПС Ново-Талицы с установкой пунков секционирования с использованием реклоузеров (3 шт.) | J_IVE-00212-006 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.84663 | 1.3988 | 7.1242 | 4.1305 | 0.695 | 1.2648 | 1.7933 | 0.37745 | 7.1242 | 0.695 | 1.2648 | 4.954 | 0.21037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта в связи с корректировкой ПСД (приказ №ИвЭ-384 от 27.08.2020г.) с изменением количества оборудования (планировалась установка пунков секционирования с использованием разъединителей с ручным приводом (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.), монтажом ИКЗ (2 шт.) при корректировке ПСД установка пунков секционирования с использованием реклоузеров (3 шт.)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.124 ПС «Бройлерная» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (2 шт.) | J_IVE-00212-007 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.45022 | 0.93922 | 0.00034 | 2.0654 | 0.467 | 0.66838 | 0.74115 | 0.1889 | 4.8572 | 0.467 | 0.66838 | 3.533 | 0.1889 | 0.45015 | 2.0651 | 0.45015 | 2.0651 | 0.93916 | 4.8569 | 2.0651 | 4.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта в связи с корректировкой ПСД (приказ №ИвЭ-384 от 27.08.2020г.) с изменением количества оборудования (планировалась установка пунков секционирования с использованием разъединителей с ручным приводом (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.) при корректировке ПСД установка пунков секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.126 ПС «Бройлерная» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) | J_IVE-00212-008 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.52287 | 0.52038 | 0.00034 | 2.8963 | 0.268 | 0.83943 | 1.5515 | 0.23737 | 2.9069 | 0.268 | 0.83943 | 1.5621 | 0.23737 | 0.5228 | 2.896 | 0.5228 | 2.896 | 0.52031 | 2.9065 | 2.896 | 2.9065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта в связи с корректировкой ПСД (приказ №ИвЭ-384 от 27.08.2020г.) с изменением количества оборудования (планировалась установка пунков секционирования с использованием разъединителей с ручным приводом (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.) при корректировке ПСД установка пунков секционирования с использованием реклоузеров (1 шт.)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.128 ПС «Бройлерная» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (3 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.) | J_IVE-00212-009 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 1.298 | 1.298 | 2.3923 | 4.4573 | 0.234 | 1.3409 | 2.6056 | 0.27669 | 2.3923 | 0.139 | 0.79044 | 1.392 | 0.070864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту реализации ИПР 2020 года согласно отчета об исполнении ИПР
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.130 ПС Бройлерная с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.) | J_IVE-00212-010 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.7047 | 0.7047 | 3.6842 | 3.8359 | 0.34 | 1.0057 | 2.1396 | 0.35056 | 3.6842 | 0.212 | 1.2042 | 2.124 | 0.14401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту реализации ИПР 2020 года согласно отчета об исполнении ИПР
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.131 ПС «Богородское» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (3 шт.) | J_IVE-00212-011 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.45022 | 1.1266 | 6.0318 | 2.4454 | 0.573 | 0.64838 | 1.0351 | 0.1889 | 6.0318 | 0.347 | 1.9792 | 3.47 | 0.23556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта в связи с корректировкой ПСД (приказ №ИвЭ-384 от 27.08.2020г.) с изменением количества оборудования (планировалась установка пунков секционирования с использованием разъединителей с ручным приводом (3 шт.), при корректировке ПСД установка пунков секционирования с использованием реклоузеров (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (3 шт.)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.134 ПС «Богородское» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузеров (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.) | J_IVE-00212-013 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 0.58266 | 0.90306 | 4.7583 | 3.2269 | 0.457 | 0.9279 | 1.5955 | 0.2465 | 4.7583 | 0.274 | 1.5554 | 2.743 | 0.1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта в связи с корректировкой ПСД (приказ №ИвЭ-384 от 27.08.2020г.) с изменением количества оборудования (планировалась установка пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (5 шт.), при корректировке ПСД установка пунков секционирования с использованием реклоузеров (1 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.). Изменение года окончания по проекту связано с тем, что в 2021 году предусмотрено погашение кредиторской задолженности
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.154 ПС «Дегтярёво» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (5 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.) | J_IVE-00212-016 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 1.3413 | 1.3413 | 6.5661 | 7.3123 | 0.637 | 1.6689 | 4.2974 | 0.70906 | 6.5661 | 0.382 | 2.1672 | 3.823 | 0.19392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту реализации ИПР 2020 года согласно отчета об исполнении ИПР
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.156 ПС «Дегтярёво» с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (3 шт.) | J_IVE-00212-017 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.35339 | 0.35339 | 1.2062 | 1.946 | 0.114 | 0.49774 | 1.1175 | 0.2168 | 1.2062 | 0.114 | 0.49774 | 0.53053 | 0.063926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту реализации ИПР 2020 года согласно отчета об исполнении ИПР
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.157 ПС «Дегтярёво» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.), разъединителей с ручным приводом (4 шт.) | J_IVE-00212-018 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 1.1298 | 1.1298 | 3.1419 | 5.711 | 0.297 | 1.6369 | 3.2553 | 0.52176 | 3.1419 | 0.297 | 1.6369 | 1.042 | 0.16599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту реализации ИПР 2020 года согласно отчета об исполнении ИПР
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.181 ПС «Залесье» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (4 шт.), разъединителей с ручным приводом (4 шт.) | J_IVE-00212-020 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 1.8401 | 1.8401 | 4.6338 | 7.6148 | 0.446 | 2.3019 | 4.4123 | 0.45458 | 4.6338 | 0.267 | 1.5157 | 2.67 | 0.18104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту реализации ИПР 2020 года согласно отчета об исполнении ИПР
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.192 ПС «Водозабор» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) | J_IVE-00212-022 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.42714 | 0.4692 | 0.00034 | 2.251 | 0.233 | 0.5549 | 1.2742 | 0.1889 | 2.5104 | 0.233 | 0.5549 | 1.5336 | 0.1889 | 0.42707 | 2.2507 | 0.42707 | 2.2507 | 0.46914 | 2.51 | 2.2507 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта в связи с корректировкой ПСД (приказ №ИвЭ-384 от 27.08.2020г.) с изменением количества оборудования (планировалась установка пунков секционирования с использованием разъединителей с ручным приводом (3 шт.), при корректировке ПСД установка пунков секционирования с использованием реклоузеров (1 шт.)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.603 ПС «Кохма» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (3 шт.), разъединителей с ручным приводом (4 шт.), монтажом ИКЗ (2 шт.) | J_IVE-00212-024 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 1.8629 | 1.8629 | 4.821 | 7.6934 | 0.46 | 3.1108 | 3.6511 | 0.4715 | 4.821 | 0.278 | 1.5746 | 2.78 | 0.18834 | 0.76639 | 3.1651 | 0.76639 | 3.1651 | 0 | 0 | 3.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту реализации ИПР 2020 года согласно отчета об исполнении ИПР
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.631 ПС «Ивановская-1» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) | J_IVE-00212-027 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 0.42714 | 0.46915 | 2.486 | 2.1911 | 0.233 | 0.3219 | 1.5072 | 0.129 | 2.486 | 0.233 | 0.3219 | 1.7654 | 0.1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта в связи с корректировкой ПСД (приказ №ИвЭ-384 от 27.08.2020г.) с изменением количества оборудования (планировалась установка пунков секционирования с использованием разъединителей с ручным приводом (3 шт.), при корректировке ПСД установка пунков секционирования с использованием реклоузеров (1 шт.)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.633 ПС «Пелгусово» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) | J_IVE-00212-028 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 0.4234 | 0.47012 | 2.4917 | 2.1911 | 0.233 | 0.3219 | 1.5072 | 0.129 | 2.4917 | 0.233 | 0.3219 | 1.772 | 0.16483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта в связи с корректировкой ПСД (приказ №ИвЭ-384 от 27.08.2020г.) с изменением количества оборудования (планировалась установка пунков секционирования с использованием разъединителей с ручным приводом (3 шт.), при корректировке ПСД установка пунков секционирования с использованием реклоузеров (1 шт.)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.653 ПС «Жуково» с монтажом ИКЗ (1 шт.) | J_IVE-00212-032 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.080754 | 0.080754 | 0.39397 | 0.42621 | 0.037 | 0.3404 | 0 | 0.048812 | 0.39397 | 0.037 | 0.33587 | 0 | 0.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту реализации ИПР 2020 года согласно отчета об исполнении ИПР
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.654 ПС «Жуково» с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с ручным приводом (2 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) | J_IVE-00212-033 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.61061 | 0.61061 | 2.4569 | 2.5963 | 0.233 | 0.88947 | 1.2365 | 0.23737 | 2.4569 | 0.233 | 0.8576 | 1.2365 | 0.12987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту реализации ИПР 2020 года согласно отчета об исполнении ИПР
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.Харинский от ЗТП-282 ПС «Ивановская-11» с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) | J_IVE-00212-035 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 0.35064 | 0.49496 | 2.6613 | 1.8223 | 0.251 | 0.44274 | 0.98049 | 0.14804 | 2.6613 | 0.153 | 0.8702 | 1.534 | 0.10412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта в связи с корректировкой ПСД (приказ №ИвЭ-384 от 27.08.2020г.) с изменением количества оборудования (планировалась установка пунктов секционирования с использованием разъединителей с ручным приводом (1 шт.), монтажом ИКЗ (2 шт.), при корректировке ПСД установка пунков секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.). Изменение года окончания по проекту связано с тем, что в 2021 году предусмотрено погашение кредиторской задолженности
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-171 ВЛ-181 ПС 110/10/6 кВ Залесье с установкой накопителя электроэнергии (1 шт) | K_IVE-00246-000 | Н | 2021 | 2023 | 2021 | нд | нд | 0 | 10.3849 | 0.10183 | 0.22493 | 9.9495 | 0.10868 | 9.1477 | 0.10183 | 0.22493 | 8.7123 | 0.10868 | 2.1313 | 10.3849 | 2.1313 | 10.3849 | 2.1313 | 9.1477 | 0 | 9.1477 | 0 | 0 | 10.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.3849 | 0 | Перенос объемов работ с 2023 года на 2021 год в связи с наличием жалоб на качество электроэнергии от потребителей, обоснованность которых подтверждена замерами (Протокол №ИПУ/ПрК/19/477 измерений показателей качества электрической энергии от 17 июля 2019 года). Уменьшение стоимости проекта в связи с фактически сложившимися затратами с учетом проведения торго-закупочных процедур
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ КТП № 2 ВЛ 6 кВ № 613 ПС 35/6 кВ "Чернцы" с заменой провода (протяженность 0,954 км). Снятие ограничений по использованию земельного участка. Ивановская область, Шуйский район, д. Мизгино. Заявитель Администрация Шуйского муниципального района. Договор № 371010113 от 06.04.2020 г. | K_IVE-00255-000 | И | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 0.14009 | 0.14598 | 0.65547 | 0.20603 | 0.41647 | 0 | 0.032962 | 0.95239 | 0.12822 | 0.79121 | 0 | 0.032962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11861 | 0.80641 | 0 | 0.80641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта в связи с разработкой ПСД (приказ №ИвЭ-513 от 23.11.2020 г.) и с учетом затрат на оформление земельного участка. Перенос объемов работ СМР с 2020 года на 2021 год в связи с возникновением проблем с оформлением земельного участка после разработки ПСД
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №101, №102 ПС 110/10 кВ "Стройиндустрия" (протяженность 0,8 км) по Соглашению о компенсации № 371013769 от 29.09.2020г., заключенному с ООО "Союз Автодор". Ивановская область, г.Иваново, ул.Станкостроителей | L_IVE-00258-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6508 | 0.41638 | 2.0755 | 0 | 0.15899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48705 | 2.6508 | нд | 2.6508 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с заключением Соглашения о компенсации № 371013769 от 29.09.2020 г. с ООО "Союз Автодор"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 127 ПС Батманы с установкой разъединителей 1 шт. | L_IVE-00266-003 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3781 | 0.041473 | 0.38255 | 0.87294 | 0.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22721 | 1.3781 | нд | 0.042573 | нд | 1.3355 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.3355 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 130 ПС Кинешма-220 с установкой реклоузеров 2 шт., разъединителей 1 шт., ИКЗ 1 шт. | L_IVE-00266-005 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5104 | 0.1854 | 0.74454 | 4.4394 | 0.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0146 | 5.5104 | нд | 0.1865 | нд | 5.3239 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.3239 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 135 ПС Кинешма-220 с установкой ИКЗ 1 шт. | L_IVE-00266-006 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46164 | 0.02758 | 0.10567 | 0.3022 | 0.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077854 | 0.46164 | нд | 0.02878 | нд | 0.43286 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.43286 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 104 ПС Есиплево с установкой разъединителей 1 шт. | L_IVE-00266-007 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3781 | 0.041473 | 0.38255 | 0.87294 | 0.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22721 | 1.3781 | нд | 0.042573 | нд | 1.3355 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.3355 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 110 ПС Есиплево с установкой разъединителей 1 шт. | L_IVE-00266-008 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3781 | 0.041473 | 0.38255 | 0.87294 | 0.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22721 | 1.3781 | нд | 0.042573 | нд | 1.3355 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.3355 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 142 ПС Новлянское с установкой разъединителей 1 шт. | L_IVE-00266-009 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3781 | 0.041473 | 0.38255 | 0.87294 | 0.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22721 | 1.3781 | нд | 0.042573 | нд | 1.3355 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.3355 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 120 ПС Заволжск с установкой реклоузеров 1 шт., разъединителей 1 шт. | L_IVE-00266-010 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3692 | 0.099647 | 0.52496 | 2.6435 | 0.1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62403 | 3.3692 | нд | 0.10075 | нд | 3.2684 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.2684 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 121 ПС Заволжск с установкой разъединителей 1 шт. | L_IVE-00266-011 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3781 | 0.041473 | 0.38255 | 0.87294 | 0.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22721 | 1.3781 | нд | 0.042573 | нд | 1.3355 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.3355 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 122 ПС Заволжск с установкой реклоузеров 1 шт. | L_IVE-00266-012 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6332 | 0.058174 | 0.56365 | 1.9103 | 0.1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47364 | 2.6332 | нд | 0.059274 | нд | 2.5739 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.5739 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 139 ПС Жажлево с установкой реклоузеров 1 шт. | L_IVE-00266-013 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6332 | 0.058174 | 0.56365 | 1.9103 | 0.1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47364 | 2.6332 | нд | 0.059274 | нд | 2.5739 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.5739 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ № 607 ПС Тейково с установкой реклоузеров 1 шт. | L_IVE-00267-001 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6355 | 0.058174 | 0.56365 | 1.9103 | 0.10343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47364 | 2.6355 | нд | 0.061604 | нд | 2.5739 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.5739 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 113 ПС Западная c установкой разъединителей 2 шт., ИКЗ 1 шт. | L_IVE-00267-002 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0302 | 0.11053 | 0.76048 | 2.0481 | 0.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51767 | 3.0302 | нд | 0.11163 | нд | 2.9186 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.9186 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 114 ПС Гав.-Посад c установкой реклоузеров 1 шт., ИКЗ 1 шт. | L_IVE-00267-003 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1367 | 0.085755 | 0.69013 | 2.2698 | 0.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5515 | 3.1367 | нд | 0.086855 | нд | 3.0499 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.0499 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 101 ПС Комсомольская c установкой реклоузеров 1 шт., разъединителей 1 шт., ИКЗ 1 шт. | L_IVE-00267-004 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5038 | 0.13191 | 0.54804 | 2.7228 | 0.1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63145 | 3.5038 | нд | 0.13301 | нд | 3.3708 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.3708 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 128 ПС Писцово c установкой разъединителей 1 шт., ИКЗ 1 шт. | L_IVE-00267-005 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7685 | 0.069053 | 0.4432 | 1.1751 | 0.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29886 | 1.7685 | нд | 0.070153 | нд | 1.6983 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.6983 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 131 ПС Писцово c установкой реклоузеров 1 шт., разъединителей 1 шт., ИКЗ 1 шт. | L_IVE-00267-006 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4991 | 0.12723 | 0.54804 | 2.7228 | 0.1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63037 | 3.4991 | нд | 0.12833 | нд | 3.3708 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.3708 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 128 ПС Ильинская c установкой реклоузеров 1 шт., ИКЗ 1 шт. | L_IVE-00267-007 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1367 | 0.085755 | 0.69013 | 2.2698 | 0.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5515 | 3.1367 | нд | 0.086855 | нд | 3.0499 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.0499 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.622 ПС Шуя-1, ф134, 136, 138 ПС Палех, ф.124-129 ПС Афанасьевская с установкой пунков секционирования с использованием реклоузера (8 шт.) разъединителя с моторным приводом (4 шт.), монтажом ИКЗ (6 шт.) | L_IVE-00271-000 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.0956 | 0.97 | 30.5496 | 0 | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6241 | 33.0956 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0185 | 32.0771 | нд | нд | 33.0956 | Проект включен в связи с выполнением указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.5971 | 837.8513 | 25.71 | 367.2304 | 436.35 | 8.5609 | 1000.8056 | 35.521 | 512.2515 | 443.0941 | 9.939 | 141.8208 | 823.8649 | 141.8208 | 823.8649 | 169.3881 | 988.2085 | 25.4244 | 25.4244 | 25.6692 | 25.6692 | 276.7419 | 276.7419 | 295.3522 | 294.659 | 200.6772 | 200.6772 | 165.0368 | нд | 798.4405 | 962.784 | нд
2.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.3216 | 721.3507 | 23.5 | 320.5618 | 369.904 | 7.3849 | 879.1306 | 32.999 | 461.1658 | 376.1971 | 8.7686 | 121.6514 | 707.6322 | 121.6514 | 707.6322 | 148.3421 | 866.809 | 24.2698 | 24.2698 | 22.2699 | 22.2699 | 230.2052 | 230.2052 | 245.2876 | 244.6378 | 185.5997 | 185.5997 | 159.8266 | нд | 683.3624 | 842.5392 | нд
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя 0,2 кВ (2020 год - 38 т.у., 2021 год 23, 2022 год - 42 т.у., 2023 год 23, 2024 год-24 т.у.) | J_IVE-00044-100 | И | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.5303 | 1.901 | 0.05 | 1.7891 | 0 | 0.061899 | 1.9222 | 0.05 | 1.7507 | 0 | 0.1215 | 0.1921 | 1.3919 | 0.1921 | 1.3919 | 0.18999 | 1.3919 | 0.2855 | 0.2855 | 0.52149 | 0.52149 | 0.28642 | 0.28642 | 0.29845 | 0.29845 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1064 | 1.1064 | Увеличение стоимости проекта по факту реализации ИПР 2020 года согласно отчета об исполнении ИПР вследствие увеличения объема приобретаемых материалов для монтажа оборудования
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ) (2020 год 107 т.у., 2021 год - 377т.у., 2022 год - 313 т.у., 2023 год -140 т.у., 2024 год - 120 т.у.) | J_IVE-00044-101 | И | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд | 3.1771 | 22.672 | 0.4 | 21.2661 | 0 | 1.0058 | 22.5731 | 0.4 | 20.7916 | 0.38627 | 0.99519 | 2.8514 | 20.0458 | 2.8514 | 20.0458 | 2.7711 | 19.396 | 7.7975 | 7.7975 | 6.5965 | 6.5965 | 3.0704 | 3.0704 | 2.5814 | 1.9316 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.2483 | 11.5985 | Уменьшение стоимости проекта по факту реализации ИПР 2020 года согласно отчета об исполнении ИПР, экономия по результатам торгово-закупочных процедур
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ)(2020 год - 433 т.у., 2021 год - 731 т.у., 2022 год - 695 т.у., 2023 год - 827 т.у., 2024 год - 919 т.у.) | J_IVE-00044-105 | И | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд | 8.6142 | 80.4872 | 5 | 70.3925 | 0 | 5.0947 | 78.5182 | 5 | 68.4302 | 0.15451 | 4.9335 | 11.4263 | 69.904 | 11.4263 | 69.904 | 11.7128 | 69.904 | 16.1869 | 16.1869 | 15.1519 | 15.1519 | 18.4317 | 18.4317 | 20.1336 | 20.1336 | 0 | 0 | 0 | нд | 53.7171 | 53.7171 | Уменьшение стоимости проекта по факту реализации ИПР 2020 года согласно отчета об исполнении ИПР, экономия по результатам торгово-закупочных процедур
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя 0,2 кВ (2025 год-49 т.у.) | K_IVE-00044-200 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.64408 | 0.05 | 0.19458 | 0.366 | 0.0335 | 0.64408 | 0.05 | 0.19458 | 0.366 | 0.0335 | 0.095007 | 0.64408 | 0.095007 | 0.64408 | 0.095007 | 0.64408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64408 | 0.64408 | 0 | нд | 0.64408 | 0.64408 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ) (2025 год - 366 т.у.) | K_IVE-00044-201 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.4084 | 0.5 | 2.7424 | 4.728 | 0.438 | 8.4084 | 0.5 | 2.7424 | 4.728 | 0.438 | 1.1209 | 8.4084 | 1.1209 | 8.4084 | 1.1209 | 8.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4084 | 8.4084 | 0 | нд | 8.4084 | 8.4084 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ)(2025 год - 298 т.у.)) | K_IVE-00044-204 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.9113 | 0.3 | 1.1833 | 2.225 | 0.203 | 3.9113 | 0.3 | 1.1833 | 2.225 | 0.203 | 0.65165 | 3.9113 | 0.65165 | 3.9113 | 0.65165 | 3.9113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9113 | 3.9113 | 0 | нд | 3.9113 | 3.9113 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ)(2025 год - 424 т.у.) | K_IVE-00044-205 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 10.0182 | 0.5 | 2.5502 | 6.42 | 0.548 | 10.0182 | 0.5 | 2.5502 | 6.42 | 0.548 | 1.7879 | 10.0182 | 1.7879 | 10.0182 | 1.7879 | 10.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0182 | 10.0182 | 0 | нд | 10.0182 | 10.0182 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя 0,2 кВ (2026 год- 160 т.у.) | L_IVE-00044-208 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8093 | 0.16 | 0.364 | 2.1523 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40429 | 2.8093 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8093 | нд | нд | 2.8093 | Проект включен во исполнение требований Закона № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя 0,2 кВ
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ) (2026 год - 40 ПВ, 10 ПКВ, 10 ТТ, 50 т.у.) | L_IVE-00044-209 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4809 | 0.085 | 0.12486 | 1.2 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20421 | 1.4809 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4809 | нд | нд | 1.4809 | Проект включен во исполнение требований Закона № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя 0,4 кВ
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ)(2026 год - 103 т.у.,103 ответвления) | L_IVE-00044-211 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2483 | 0.128 | 2.0133 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38946 | 2.2483 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2483 | нд | нд | 2.2483 | Проект включен во исполнение требований Закона № 522-ФЗ при при истечении МПИ или срока эксплуатации (0,2 кВ)
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ)(2026 год - 762 ПВ, 65 ПКВ, 65 ТТ, 152 ответвления, 827 т.у.) | L_IVE-00044-212 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.885 | 1.43 | 22.27 | 0 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2026 | 24.885 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 24.885 | нд | нд | 24.885 | Проект включен во исполнение требований Закона № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации (0,4 кВ)
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя 0,2 кВ: (2023г.ИПУ-2436 шт., 21 кабельный ввод; 2024г.ИПУ-3345 шт.; 2025г.ИПУ-1500 шт.) | K_IVE-00044-301 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 90.534 | 5 | 31.194 | 54.34 | 0 | 90.534 | 5 | 31.194 | 54.34 | 0 | 14.0513 | 90.534 | 14.0513 | 90.534 | 14.0513 | 90.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3244 | 30.3244 | 41.5689 | 41.5689 | 18.6408 | 18.6408 | 0 | нд | 90.534 | 90.534 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя 0,4 кВ:: (2023г.ИПУ-426 шт.; 2024г.ИПУ-355 шт.; 2025г.ИПУ-113 шт., ТТ-2шт) | K_IVE-00044-302 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 18.254 | 1 | 6.289 | 10.965 | 0 | 18.254 | 1 | 6.289 | 10.965 | 0 | 3.2126 | 18.254 | 3.2126 | 18.254 | 3.2126 | 18.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6939 | 8.6939 | 7.2477 | 7.2477 | 2.3123 | 2.3123 | 0 | нд | 18.254 | 18.254 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя 0,2 кВ: (2023г.ИПУ-10656 шт., 5336 кабельных вводов; 2024г.ИПУ-11420 шт., 5718 кабельных вводов; 2025г.ИПУ-10050 шт., 2534 кабельных вводов) | K_IVE-00044-303 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 440.1825 | 10 | 165.9625 | 264.22 | 0 | 440.1825 | 10 | 165.9625 | 264.22 | 0 | 78.9809 | 440.1825 | 78.9809 | 440.1825 | 78.9809 | 440.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.4698 | 148.4698 | 159.174 | 159.174 | 132.5388 | 132.5388 | 0 | нд | 440.1825 | 440.1825 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя 0,4 кВ: (2023г.ИПУ-680 шт., 316 кабельных вводов; 2024г.ИПУ-359 шт., 5336 кабельных вводов; 2025г.ИПУ-47 шт., 32 кабельных ввода) | K_IVE-00044-304 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 24.5306 | 0.2 | 9.6106 | 14.72 | 0 | 24.5306 | 0.2 | 9.6106 | 14.72 | 0 | 3.5416 | 24.5306 | 3.5416 | 24.5306 | 3.5416 | 24.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2268 | 15.2268 | 8.22 | 8.22 | 1.0838 | 1.0838 | 0 | нд | 24.5306 | 24.5306 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.3.1 | Развитие технического учета 0,4 кВ: (2023г.ИПУ-238 шт.; 2024г.ИПУ-253 шт.; 2025г.ИПУ- 348шт.) | K_IVE-00044-306 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 19.8074 | 0.5 | 7.3874 | 11.92 | 0 | 19.8074 | 0.5 | 7.3874 | 11.92 | 0 | 3.7398 | 19.8074 | 3.7398 | 19.8074 | 3.7398 | 19.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7019 | 5.7019 | 6.0636 | 6.0636 | 8.042 | 8.042 | 0 | нд | 19.8074 | 19.8074 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя 0,2 кВ: (2026г. -160 т.у.) | L_IVE-00044-309 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6763 | 0.161 | 0.11535 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41208 | 2.6763 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6763 | нд | нд | 2.6763 | Проект включен во исполнение требований Закона № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя 0,2 кВ
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя 0,2 кВ: (2026г. 5417 т.у.,5417 ответвления) | L_IVE-00044-311 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 112.6599 | 6.75 | 105.9099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8269 | 112.6599 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 112.6599 | нд | нд | 112.6599 | Проект включен во исполнение требований Закона № 522-ФЗ при при истечении МПИ или срока эксплуатации (0,2 кВ)
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя 0,4 кВ: (2026г. 460 ПВ, 92 ответвления, 460 т.у.) | L_IVE-00044-312 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.0669 | 0.785 | 12.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.047 | 13.0669 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.0669 | нд | нд | 13.0669 | Проект включен во исполнение требований Закона № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации (0,4 кВ)
2.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.27552 | 109.597 | 1.9 | 44.0487 | 62.532 | 1.1164 | 112.6608 | 2.082 | 46.485 | 62.983 | 1.1108 | 18.903 | 109.3292 | 18.903 | 109.3292 | 19.4207 | 112.3853 | 1.0748 | 1.0748 | 3.3189 | 3.3189 | 44.3696 | 44.3696 | 47.3747 | 47.3312 | 13.1911 | 13.1911 | 3.0995 | нд | 108.2543 | 111.3104 | нд
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6- 20 кВ)(2021 год - 16 т.у., 2022 год -17т.у., 2023 год - 19 т.у., 2024 год - 18 т.у.) | J_IVE-00044-102 | Н | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.9843 | 0.35 | 1.6922 | 5.6 | 0.34215 | 7.9843 | 0.35 | 1.6922 | 5.6 | 0.34215 | 1.2778 | 7.9843 | 1.2778 | 7.9843 | 1.2778 | 7.9843 | 0.5394 | 0.5394 | 0.57342 | 0.57342 | 3.9205 | 3.9205 | 2.9511 | 2.9511 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.4449 | 7.4449 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6- 20 кВ)(2020 год - 1 т.у., 2021 год - 2 т.у., 2022 год - 12 т.у., 2023 год - 4 т.у., 2024 год - 7 т.у.) | J_IVE-00044-106 | И | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.27552 | 6.4972 | 0.5 | 5.547 | 0 | 0.45023 | 6.4614 | 0.5 | 5.3128 | 0.27099 | 0.37762 | 1.0068 | 6.2293 | 1.0068 | 6.2293 | 1.0054 | 6.1859 | 0.53544 | 0.53544 | 2.7455 | 2.7455 | 1.0719 | 1.0719 | 1.8765 | 1.8331 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.6939 | 5.6504 | Уменьшение стоимости проекта по факту реализации ИПР 2020 года согласно отчета об исполнении ИПР, экономия по результатам торгово-закупочных процедур
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6- 20 кВ)(2025 год) - 9 т.у.) | K_IVE-00044-202 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.5446 | 0.3 | 0.66465 | 1.448 | 0.132 | 2.5446 | 0.3 | 0.66465 | 1.448 | 0.132 | 0.45255 | 2.5446 | 0.45255 | 2.5446 | 0.45255 | 2.5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5446 | 2.5446 | 0 | нд | 2.5446 | 2.5446 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6- 20 кВ)(2025 год - 16 т.у.)) | K_IVE-00044-206 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.6979 | 0.2 | 1.2019 | 2.104 | 0.192 | 3.6979 | 0.2 | 1.2019 | 2.104 | 0.192 | 0.71057 | 3.6979 | 0.71057 | 3.6979 | 0.71057 | 3.6979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6979 | 3.6979 | 0 | нд | 3.6979 | 3.6979 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6- 20 кВ)(2026 год) - 5 т.у.) | L_IVE-00044-210 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23801 | 0.014 | 0.033011 | 0.18 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042156 | 0.23801 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23801 | нд | нд | 0.23801 | Проект включен во исполнение требований Закона № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ)
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6- 20 кВ)(2026 год - 25 т.у.)) | L_IVE-00044-213 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1911 | 0.068 | 1.0671 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20357 | 1.1911 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1911 | нд | нд | 1.1911 | Проект включен во исполнение требований Закона № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации(6-20 кВ)
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя 6- 20 кВ: (2023г.ИПКУ-2 шт.) | K_IVE-00044-305 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.53594 | 0.05 | 0.15594 | 0.33 | 0 | 0.53594 | 0.05 | 0.15594 | 0.33 | 0 | 0.099854 | 0.53594 | 0.099854 | 0.53594 | 0.099854 | 0.53594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53594 | 0.53594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53594 | 0.53594 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.3.2 | Развитие технического учета 6-20 кВ: (2023г.ИПУ-53 шт., УСПД-240 шт.; 2024г.ИПУ-80 шт., УСПД-258 шт.; 2025г.ИПУ-32шт., УСПД-38 шт.) | K_IVE-00044-307 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 88.337 | 0.5 | 34.787 | 53.05 | 0 | 88.337 | 0.5 | 34.787 | 53.05 | 0 | 15.3553 | 88.337 | 15.3553 | 88.337 | 15.3553 | 88.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8414 | 38.8414 | 42.5471 | 42.5471 | 6.9486 | 6.9486 | 0 | нд | 88.337 | 88.337 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.3.2 | Развитие технического учета 6-20 кВ: (2026 г. - 36 т.у.) | L_IVE-00044-314 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6705 | 0.1 | 1.5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27345 | 1.6705 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6705 | нд | нд | 1.6705 | Проект включен во исполнение требований Закона № 522-ФЗ для формирования балансов по фидерам и ТП для выявления очагов потерь и обеспечения безвозмездного предоставления субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии (мощности), в отношении которых они обеспечивают коммерческий учет электрической энергии (мощности), минимального набора функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) в порядке, установленном правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), с использованием созданных сетевыми организациями интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).
2.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 6.9035 | 0.31 | 2.62 | 3.914 | 0.059564 | 9.0142 | 0.44 | 4.6006 | 3.914 | 0.059564 | 1.2663 | 6.9035 | 1.2663 | 6.9035 | 1.6253 | 9.0142 | 0.079742 | 0.079742 | 0.080455 | 0.080455 | 2.1671 | 2.1671 | 2.6899 | 2.6899 | 1.8864 | 1.8864 | 2.1106 | нд | 6.8238 | 8.9344 | нд
2.2.3.3 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (35 кВ)( 2021 год - 1 т.у., 2022 год -1т.у., 2023 год - 1 т.у., 2024 год - 1 т.у.) | J_IVE-00044-103 | Н | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.32049 | 0.04 | 0.26452 | 0 | 0.015964 | 0.32049 | 0.04 | 0.26452 | 0 | 0.015964 | 0.057082 | 0.32049 | 0.057082 | 0.32049 | 0.057082 | 0.32049 | 0.079742 | 0.079742 | 0.080455 | 0.080455 | 0.080112 | 0.080112 | 0.080177 | 0.080177 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24074 | 0.24074 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.3.3 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (35 кВ)( 2025 год - 2 т.у.) | K_IVE-00044-203 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.16828 | 0.02 | 0.063778 | 0.076 | 0.0085 | 0.16828 | 0.02 | 0.063778 | 0.076 | 0.0085 | 0.025423 | 0.16828 | 0.025423 | 0.16828 | 0.025423 | 0.16828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16828 | 0.16828 | 0 | нд | 0.16828 | 0.16828 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.3.3 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (35 кВ)(2025 год - 8 т.у.)) | K_IVE-00044-207 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.67421 | 0.05 | 0.20611 | 0.383 | 0.0351 | 0.67421 | 0.05 | 0.20611 | 0.383 | 0.0351 | 0.1358 | 0.67421 | 0.1358 | 0.67421 | 0.1358 | 0.67421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67421 | 0.67421 | 0 | нд | 0.67421 | 0.67421 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.3.3 | Развитие технического учета 35кВ: (2023г.УСПД-4 шт.; 2024г. УСПД-5шт.; 2025г.УСПД-2 шт.) | K_IVE-00044-308 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.7406 | 0.2 | 2.0856 | 3.455 | 0 | 5.7406 | 0.2 | 2.0856 | 3.455 | 0 | 1.048 | 5.7406 | 1.048 | 5.7406 | 1.048 | 5.7406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.087 | 2.087 | 2.6097 | 2.6097 | 1.0439 | 1.0439 | 0 | нд | 5.7406 | 5.7406 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.3.3 | Развитие технического учета 35кВ: (2026г. УСПД-3 шт.) | L_IVE-00044-315 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1106 | 0.13 | 1.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35898 | 2.1106 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1106 | нд | нд | 2.1106 | Проект включен во исполнение требований Закона № 522-ФЗ для формирования балансов по фидерам и ТП для выявления очагов потерь и обеспечения безвозмездного предоставления субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии (мощности), в отношении которых они обеспечивают коммерческий учет электрической энергии (мощности), минимального набора функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) в порядке, установленном правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), с использованием созданных сетевыми организациями интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).
2.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.9144 | 48.9068 | 19.6507 | 38.106 | 1.7403 | 24.3285 | 10.5317 | 1.5056 | 101.7398 | 3.4333 | 78.4705 | 15.1871 | 4.6489 | 2.8314 | 18.6176 | 2.8314 | 18.6176 | 39.1085 | 82.0891 | 3.2944 | 3.2944 | 5.6893 | 13.7893 | 4.7501 | 10.4501 | 4.8837 | 42.8837 | 0 | 6.358 | 5.3135 | нд | 15.3232 | 78.7947 | нд
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 18.6176 | 1.37 | 16.7062 | 0 | 0.54139 | 44.0891 | 3.063 | 34.4482 | 4.68 | 1.8979 | 2.8314 | 18.6176 | 2.8314 | 18.6176 | 6.8719 | 44.0891 | 3.2944 | 3.2944 | 5.6893 | 13.7893 | 4.7501 | 10.4501 | 4.8837 | 4.8837 | 0 | 6.358 | 5.3135 | нд | 15.3232 | 40.7947 | нд
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/35/10 "Шуя-2" (0,340 км) | G_IVE-00045-111 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.3488 | 0.2 | 2.1 | 0 | 0.048782 | 2.3488 | 0.2 | 2.1 | 0 | 0.048782 | 0.34343 | 2.3488 | 0.34343 | 2.3488 | 0.34343 | 2.3488 | 0 | 0 | 2.3488 | 2.3488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3488 | 2.3488 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/35/10 "Юрьевец" (0,340 км) | G_IVE-00045-121 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.1977 | 0.05 | 1.1 | 0 | 0.047708 | 1.1977 | 0.05 | 1.1 | 0 | 0.047708 | 0.18832 | 1.1977 | 0.18832 | 1.1977 | 0.18832 | 1.1977 | 1.1977 | 1.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 35/6 "Ивановская-9" (0,101 км) | G_IVE-00045-131 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.36452 | 0.05 | 0.3 | 0 | 0.01452 | 0.36452 | 0.05 | 0.3 | 0 | 0.01452 | 0.056127 | 0.36452 | 0.056127 | 0.36452 | 0.056127 | 0.36452 | 0.36452 | 0.36452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/6 "Электроконтакт" (0,353 км) | G_IVE-00045-141 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.5622 | 0.1 | 1.4 | 0 | 0.062227 | 1.5622 | 0.1 | 1.4 | 0 | 0.062227 | 0.24563 | 1.5622 | 0.24563 | 1.5622 | 0.24563 | 1.5622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5622 | 1.5622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5622 | 1.5622 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/10/6 "Залесье" (0,150 км) | G_IVE-00045-151 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1739 | 0.15 | 1 | 0 | 0.02389 | 1.1739 | 0.15 | 1 | 0 | 0.02389 | 0.1668 | 1.1739 | 0.1668 | 1.1739 | 0.1668 | 1.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1739 | 1.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1739 | 1.1739 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/10 "Богородское" (0,180 км) | G_IVE-00045-161 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.83185 | 0.05 | 0.75 | 0 | 0.031853 | 0.83185 | 0.05 | 0.75 | 0 | 0.031853 | 0.12314 | 0.83185 | 0.12314 | 0.83185 | 0.12314 | 0.83185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83185 | 0.83185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.83185 | 0.83185 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/35/6 "Кинешма-110" (0,367 км) | G_IVE-00045-171 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.6637 | 0.05 | 1.55 | 0 | 0.063707 | 1.6637 | 0.05 | 1.55 | 0 | 0.063707 | 0.24628 | 1.6637 | 0.24628 | 1.6637 | 0.24628 | 1.6637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6637 | 1.6637 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6637 | 1.6637 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/35/6 "Пеньки" (0,200 км) | G_IVE-00045-181 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.7322 | 0.15 | 1.55 | 0 | 0.032176 | 1.7322 | 0.15 | 1.55 | 0 | 0.032176 | 0.26188 | 1.7322 | 0.26188 | 1.7322 | 0.26188 | 1.7322 | 1.7322 | 1.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/35/10 "Китово" (0,150 км) | G_IVE-00045-191 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1822 | 0.1 | 1.05 | 0 | 0.032176 | 1.1822 | 0.1 | 1.05 | 0 | 0.032176 | 0.16798 | 1.1822 | 0.16798 | 1.1822 | 0.16798 | 1.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1822 | 1.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1822 | 1.1822 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 35/10 "Савино" (0,080 км) | G_IVE-00045-201 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.83839 | 0.05 | 0.75621 | 0 | 0.032176 | 0.83839 | 0.05 | 0.75621 | 0 | 0.032176 | 0.12001 | 0.83839 | 0.12001 | 0.83839 | 0.12001 | 0.83839 | 0 | 0 | 0.83839 | 0.83839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.83839 | 0.83839 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/10 "Светоч" (0,400 км) | G_IVE-00045-211 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.5022 | 0.17 | 2.3 | 0 | 0.032176 | 2.5022 | 0.17 | 2.3 | 0 | 0.032176 | 0.36585 | 2.5022 | 0.36585 | 2.5022 | 0.36585 | 2.5022 | 0 | 0 | 2.5022 | 2.5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5022 | 2.5022 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.4.1 | Реконструкция охранных ограждений на ПС 110/35/6 кВ "Шуя-1" (0,400 км) | J_IVE-00045-241 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.22 | 0.25 | 2.85 | 0 | 0.12 | 3.22 | 0.25 | 2.85 | 0 | 0.12 | 0.54598 | 3.22 | 0.54598 | 3.22 | 0.54598 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.22 | 3.22 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.2.4.1 | Реконструкция ограждений на ПС 110/10 "Волжская" (0,175км) | L_IVE-00045-251 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.323 | 0.08 | 1.18 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20774 | 1.323 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.323 | 0 | нд | нд | 1.323 | Проект включен во исполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"
2.2.4.1 | Реконструкция ограждений на ПС 110/35/10 "Зарубино" (0,244км) | L_IVE-00045-261 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8375 | 0.11 | 1.64 | 0 | 0.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28904 | 1.8375 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8375 | нд | нд | 1.8375 | Проект включен во исполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"
2.2.4.1 | Реконструкция ограждений на ПС 35/10 "Векино" (0,13 км) | L_IVE-00045-271 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9555 | 0.055 | 0.855 | 0 | 0.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15397 | 0.9555 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.9555 | 0 | нд | нд | 0.9555 | Проект включен во исполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"
2.2.4.1 | Реконструкция ограждений на ПС 110/10 "Рождествено" (0,175 км) | L_IVE-00045-281 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.323 | 0.08 | 1.18 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20763 | 1.323 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.323 | нд | нд | 1.323 | Проект включен во исполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"
2.2.4.1 | Реконструкция ограждений на ПС 110/10 "Бройлерная" (0,131 км) | L_IVE-00045-291 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9555 | 0.055 | 0.855 | 0 | 0.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15631 | 0.9555 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.9555 | 0 | нд | нд | 0.9555 | Проект включен во исполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"
2.2.4.1 | Реконструкция ограждений на ПС 35/10 "Новое Леушино"(0,182 км) | L_IVE-00045-301 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.339 | 0.08 | 1.195 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21696 | 1.339 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.339 | 0 | нд | нд | 1.339 | Проект включен во исполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"
2.2.4.1 | Реконструкция ограждений ПС 35/10 "Снетиново" (0,115 км) | L_IVE-00045-311 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.851 | 0.05 | 0.76 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13764 | 0.851 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.851 | нд | нд | 0.851 | Проект включен во исполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"
2.2.4.1 | Реконструкция ограждений ПС 35/10 "Озерное" (0,02 км) | L_IVE-00045-321 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.147 | 0.008 | 0.132 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023329 | 0.147 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.147 | нд | нд | 0.147 | Проект включен во исполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"
2.2.4.1 | Реконструкция ограждений ЦРП 10 "Буньково" (0,092 км) | L_IVE-00045-331 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6825 | 0.04 | 0.61 | 0 | 0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10965 | 0.6825 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.6825 | 0 | нд | нд | 0.6825 | Проект включен во исполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"
2.2.4.1 | Реконструкция ограждений ПС 110/10 "Васильевское" (0,15 км) | L_IVE-00045-341 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.155 | 0.07 | 1.03 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1773 | 1.155 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.155 | нд | нд | 1.155 | Проект включен во исполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"
2.2.4.1 | Реконструкция ограждений ПС 110/10 "Ильинская" (0,146 км) | L_IVE-00045-351 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1025 | 0.065 | 0.985 | 0 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17264 | 1.1025 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1025 | 0 | нд | нд | 1.1025 | Проект включен во исполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"
2.2.4.1 | Реконструкция помещения для создания участка ОТУ с организацией рабочих мест на 6 диспетчеров в здании управления филиала «Ивэнерго» по адресу: г. Иваново, ул. Суздальская, 3б 2 этаж (6 шт.) | L_IVE-00278-000 | Н | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.8 | 1 | 7.32 | 4.68 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1883 | 13.8 | нд | 0 | нд | 8.1 | нд | 5.7 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 13.8 | Проект включен в соответствии с Дорожной картой организации работ по созданию единого диспетчерского управления в филиале "Ивэнерго", утвержденной 29.10.2020 и во исполнение приказа филиала Ивэнерго №ИвЭ-481 от 29.10.2020
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.9144 | 48.9068 | 19.6507 | 19.4884 | 0.37027 | 7.6223 | 10.5317 | 0.96419 | 57.6507 | 0.37027 | 44.0223 | 10.5071 | 2.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2365 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 38 | нд
2.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Ивэнерго | J_IVE-00211-000 | И | 2020 | 2020 | 2024 | 3.9144 | 48.9068 | 19.6507 | 19.4884 | 0.37027 | 7.6223 | 10.5317 | 0.96419 | 57.6507 | 0.37027 | 44.0223 | 10.5071 | 2.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2365 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 38 | Увеличение стоимости проекта в связи с корректировкой ПСД (приказ №ИвЭ-601 от 29.12.2020г.) в части актуализации затрат на радиосвязь
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 45.9609 | 45.9609 | 51.7878 | 205.09 | 12.1304 | 140.3418 | 35.9205 | 16.6973 | 138.3906 | 8.1804 | 117.5981 | 0 | 12.6121 | 42.9927 | 153.3022 | 42.9927 | 153.3022 | 18.4391 | 86.6029 | 0.10014 | 0 | 64.8313 | 3.5821 | 88.3708 | 83.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 153.2021 | 86.6029 | нд
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 45.9609 | 45.9609 | 51.7878 | 205.09 | 12.1304 | 140.3418 | 35.9205 | 16.6973 | 138.3906 | 8.1804 | 117.5981 | 0 | 12.6121 | 42.9927 | 153.3022 | 42.9927 | 153.3022 | 18.4391 | 86.6029 | 0.10014 | 0 | 64.8313 | 3.5821 | 88.3708 | 83.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 153.2021 | 86.6029 | нд
2.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Строммашина" с заменой силовых трансформаторов в количестве 2 шт. (замена 1х10 МВА на 1х16 МВА в 2017г.,замена 1х10 МВА на 1х10 МВА в 2022г.) и блоков ОД-КЗ в количестве 2 шт. (1 шт. ЭВ-110 в 2017г., 1 шт. ЭВ-110 в 2022г.) | F_IVE-00017-000 | З | 2014 | 2022 | 2017 | 45.9609 | 45.9609 | 51.7878 | 111.1872 | 6.2983 | 60.7216 | 35.9205 | 8.2468 | 51.7878 | 4.2983 | 43.3278 | 0 | 4.1617 | 24.5536 | 59.3994 | 24.5536 | 59.3994 | 0 | 0 | 0.10014 | 0 | 59.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 59.2992 | 0 | По проекту в 2017 году выполнен 1 пусковой комплекс. Выполнение 2 пускового комплекса по проекту не планируется в связи с отсутствием потребительского спроса и технической необходимости замены оборудования на ПС "Строммашина"
2.3.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ Кинешма 220 - Луговая с подвесом второй цепи ВЛ 35 кВ Кинешма 220 - Луговая на ж/б и металлических опорах на участке протяженностью 11 км | G_IVE-00086-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 93.9029 | 5.8321 | 79.6203 | 0 | 8.4505 | 86.6029 | 3.8821 | 74.2703 | 0 | 8.4505 | 18.4391 | 93.9029 | 18.4391 | 93.9029 | 18.4391 | 86.6029 | 0 | 0 | 5.5321 | 3.5821 | 88.3708 | 83.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 93.9029 | 86.6029 | Уменьшение стоимости проекта в связи с актуализацией стоимости затрат на приобретение материалов
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.5301 | 1.3501 | 16.9995 | 1.3164 | 14.8446 | 0.038587 | 0.79997 | 44.7247 | 1.5665 | 36.0156 | 4.7393 | 2.4033 | 2.2821 | 15.6395 | 2.2821 | 15.6395 | 7.4157 | 43.3746 | 15.6395 | 29.6531 | 0 | 0 | 0 | 13.7215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 13.7215 | нд
2.4 | Строительство ВЛ 10 кВ № 122 ПС 110/35/10 кВ «Демидово» с установкой реклоузеров, пункта коммерческого учета. Протяженность 5,5 км | J_IVE-00209-000 | С | 2020 | 2021 | 2023 | нд | 2.5301 | 1.3501 | 16.9995 | 1.3164 | 14.8446 | 0.038587 | 0.79997 | 15.1097 | 1.2865 | 8.2956 | 4.7393 | 0.78834 | 2.2821 | 15.6395 | 2.2821 | 15.6395 | 2.3041 | 13.7596 | 15.6395 | 0.038052 | 0 | 0 | 0 | 13.7215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 13.7215 | Уменьшение стоимости проекта по факту реализации ИПР 2020 года согласно отчета об исполнении ИПР. Перенос объемов работ СМР с 2021 года на 2023 год в связи с возникновением проблем с оформлением земельного участка после разработки ПСД
2.4 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/6 кВ «Ивановская-7», протяженность 6,52 км | L_IVE-00275-000 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.615 | 0.28 | 27.72 | 0 | 1.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1116 | 29.615 | нд | 29.615 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с выполнением программы СИПР (стр. 67, раздел 7, п. 7.2), утвержденной распоряжением Губернатора Ивановской области Воскресенского Станислава Сергеевича от 30.04.2020г. № 34-р
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 9.0038 | 7.3145 | 100.7611 | 218.3268 | 2.3536 | 27.0464 | 187.3772 | 1.5497 | 248.1642 | 4.8839 | 21.3241 | 221.0439 | 0.9123 | 34.3068 | 142.523 | 34.3068 | 142.523 | 32.7108 | 147.4031 | 16.1259 | 14.4571 | 31.6995 | 16.3551 | 5.8227 | 5.8227 | 51.4073 | 45.489 | 37.4676 | 27.8468 | 37.4325 | нд | 126.3971 | 132.946 | нд
2.6 | Создание информационной системы мониторинга Единой интегрированной системы безопасности с закупкой и монтажом серверного оборудования, программных комплексов и подключением каналов связи , установкой систем охранного ТВ и охранно-пожарной сигнализации в количестве 8 шт. в ПО ИЭС, в управлении филиала Ивэнерго", на ПС 110/35/6 кВ "Шуя-1", ПС 110/6 кВ "Ивановская-10", ПС 110/6 кВ "Ивановская-14", ПС 110/10 кВ "Стройиндустрия", ПС 110/35/6 кВ "Фурманов-1, ПС 110/6 кВ "Ивановская-15" | G_IVE-00045-221 | И | 2016 | 2022 | 2022 | нд | 1.6868 | 8.4338 | 11.9445 | 0.406 | 10.9685 | 0 | 0.56995 | 10.2678 | 0.52479 | 9.2585 | 0 | 0.48448 | 0.45081 | 3.1922 | 0.45081 | 3.1922 | 0.30129 | 1.834 | 1.6323 | 0.27409 | 1.5599 | 1.5599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5599 | 1.5599 | Уменьшение стоимости проекта по факту реализации ИПР 2020 года согласно отчета об исполнении ИПР, экономия по результатам торгово-закупочных процедур
2.6 | Создание информационной системы мониторинга Единой интегрированной системы безопасности с закупкой и монтажом серверного оборудования, программных комплексов и подключением каналов связи , установкой систем охранного ТВ и охранно-пожарной сигнализации в количестве 2 шт. на ПС 110/10 кВ "Богородское", ПС 110/35/10 кВ "Аньково" | L_IVE-00045-222 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.654 | 0.1 | 1.475 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20972 | 1.654 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.654 | 0 | нд | нд | 1.654 | Проект включен во исполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"
2.6 | Создание информационной системы мониторинга Единой интегрированной системы безопасности с закупкой и монтажом серверного оборудования, программных комплексов и подключением каналов связи , установкой систем охранного ТВ и охранно-пожарной сигнализации в количестве 2 шт. на ПС 35/6 кВ "Плес", ПС 110/35/6 кВ "Южа" | L_IVE-00045-223 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.654 | 0.1 | 1.475 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20972 | 1.654 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.654 | нд | нд | 1.654 | Проект включен во исполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"
2.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для организации Комплексной системы информационной безопасности (1-система) филиала "Ивэнерго" | L_IVE-00045-224 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3833 | 1.3083 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29268 | 1.3833 | нд | 1.3833 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен во исполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"
2.6 | Строительство двухэтажного здания, общей площадью 513 кв. м с санитарно-бытовыми и техническими помещениями производственной базы Заволжского РЭС в г. Заволжск. | F_IVE-00047-000 | С | 2016 | 2025 | 2025 | 5.0462 | 4.7799 | 1.1202 | 10.213 | 1.0594 | 9.0927 | 0 | 0.060856 | 10.213 | 1.0594 | 9.0927 | 0 | 0.060856 | 4.4927 | 9.0927 | 4.4927 | 9.0927 | 4.2556 | 9.0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0927 | 9.0927 | 0 | нд | 9.0927 | 9.0927 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (приборы, оргтехника, АИП, ПАК по контролю состояния приборов учета электроэнергии и пр.) - 205 шт. | F_IVE-00048-001 | И | 2016 | 2024 | 2025 | нд | нд | 19.4918 | 32.3265 | 0 | 0 | 32.3265 | 0 | 31.7978 | 0 | 0 | 31.7978 | 0 | 3.9189 | 12.306 | 3.9189 | 12.306 | 3.9841 | 12.306 | 2.2 | 2.2 | 0.89844 | 0.89844 | 0.30064 | 0.30064 | 8.9069 | 8.9069 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.106 | 10.106 | Уменьшение стоимости проекта по факту реализации ИПР 2020 года согласно отчета об исполнении ИПР, экономия по результатам торгово-закупочных процедур
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (приборы, оргтехника, АИП, ПАК по контролю состояния приборов учета электроэнергии и пр.) 2025 г. - 22 шт. | K_IVE-00048-004 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0.49896 | 2.4 | 0.49896 | 2.4 | 0.49896 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | нд | 2.4 | 2.4 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (приборы, оргтехника и пр.) 2026 г. - 11 шт. | L_IVE-00048-005 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45603 | 3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3 | нд | нд | 3 | Проект включен в связи с уточнением потребности филиала в приборной продукции и оборудовании не требующего монтажа.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (РИСЭ 60 кВт 8 шт.) | L_IVE-00048-006 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8298 | 10 | нд | 10 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с уточнением потребности филиала в приборной продукции и оборудовании не требующего монтажа.
2.6 | Приобретение автогидроподъемников (9 шт.) | G_IVE-00048-026 | И | 2016 | 2022 | 2022 | нд | нд | 38.4628 | 39.2637 | 0 | 0 | 39.2637 | 0 | 38.4628 | 0 | 0 | 38.4628 | 0 | 2.908 | 13.9002 | 2.908 | 13.9002 | 0 | 0 | 8.335 | 0 | 5.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5652 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту реализации ИПР 2020 года согласно отчета об исполнении ИПР, экономия по результатам торгово-закупочных процедур
2.6 | Приобретение автокрана (2 шт.) | G_IVE-00048-036 | Н | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 13.3155 | 0 | 0 | 13.3155 | 0 | 13.3155 | 0 | 0 | 13.3155 | 0 | 1.4946 | 13.3155 | 1.4946 | 13.3155 | 1.4946 | 13.3155 | 0 | 0 | 6.3968 | 6.3968 | 0 | 0 | 6.9188 | 6.9188 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.3155 | 13.3155 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.6 | Приобретение бурильно-крановых машин (8 шт.) | G_IVE-00048-046 | И | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд | 15.0869 | 27.9814 | 0 | 0 | 27.9814 | 0 | 26.3508 | 0 | 0 | 26.3508 | 0 | 4.2775 | 20.4614 | 4.2775 | 20.4614 | 2.5004 | 11.2638 | 3.89 | 0 | 5.3075 | 0 | 5.522 | 5.522 | 5.7418 | 5.7418 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.5714 | 11.2638 | Уменьшение стоимости проекта по факту реализации ИПР 2020 года согласно отчета об исполнении ИПР, экономия по результатам торгово-закупочных процедур
2.6 | Приобретение коммунальной машины (1 шт.) | G_IVE-00048-066 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 3.8837 | 3.2246 | 0 | 0 | 3.2246 | 0 | 3.8837 | 0 | 0 | 3.8837 | 0 | 0.75342 | 3.2246 | 0.75342 | 3.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2246 | 0 | Закупка автотранспорта (На основании письма ПАО Россети № МА/116/1013 от 17.08.2020 и в рамках исполнения Поручения Президента РФ от 04 мая 2020 года № Пр-742)
2.6 | Приобретение бригадных автомобилей (5 шт.) | G_IVE-00048-086 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.6843 | 0 | 0 | 3.6843 | 0 | 3.6843 | 0 | 0 | 3.6843 | 0 | 1.0768 | 3.6843 | 1.0768 | 3.6843 | 1.0768 | 3.6843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6843 | 3.6843 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6843 | 3.6843 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.6 | Приобретение бригадных автомобилей (25 шт.) | G_IVE-00048-106 | И | 2018 | 2024 | 2024 | нд | нд | 10.9909 | 13.5898 | 0 | 0.0228 | 13.567 | 0 | 13.5847 | 0 | 0.0228 | 13.5619 | 0 | 0.91248 | 3.8409 | 0.91248 | 3.8409 | 0.61645 | 2.5939 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 2.5939 | 2.5939 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8409 | 2.5939 | Закупка автотранспорта в 2020 году (На основании письма ПАО Россети № МА/116/1013 от 17.08.2020 и в рамках исполнения Поручения Президента РФ от 04 мая 2020 года № Пр-742)
2.6 | Приобретение автогидроподъемника (1 шт.) | H_IVE-00048-186 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.9166 | 0 | 0 | 7.9166 | 0 | 7.9166 | 0 | 0 | 7.9166 | 0 | 3.6231 | 7.9166 | 3.6231 | 7.9166 | 3.6231 | 7.9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9166 | 7.9166 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.9166 | 7.9166 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.6 | Приобретение трактора (1 шт.) | H_IVE-00048-206 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.7267 | 0 | 0 | 9.7267 | 0 | 9.7267 | 0 | 0 | 9.7267 | 0 | 2.2726 | 9.7267 | 2.2726 | 9.7267 | 2.2726 | 9.7267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7267 | 9.7267 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.7267 | 9.7267 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.6 | Приобретение бурильно-крановых машин (1 шт.) | K_IVE-00048-306 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0.57054 | 3.3 | 0.57054 | 3.3 | 0.57054 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0 | нд | 3.3 | 3.3 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.6 | Приобретение бульдозера (1 шт.) | K_IVE-00048-326 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 1.1166 | 6.7 | 1.1166 | 6.7 | 1.1166 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.7 | 0 | нд | 6.7 | 6.7 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.6 | Приобретение экскаватора (1 шт.) | K_IVE-00048-336 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0.78329 | 4.7 | 0.78329 | 4.7 | 0.78329 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 4.7 | 0 | нд | 4.7 | 4.7 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.6 | Приобретение бригадной машины (1 шт.) | K_IVE-00048-346 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 1.5174 | 7.5 | 1.5174 | 7.5 | 1.5174 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.5 | 7.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
2.6 | Приобретение бригадных автомобилей (2 шт.) | L_IVE-00048-376 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2864 | 0 | 0 | 7.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1075 | 7.2864 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.2864 | нд | нд | 7.2864 | Проект включен в связи с приобретением автотранспорта, согласно программе обновления автотранспортной техники в 2021-2026 гг для филиала "Ивэнерго"
2.6 | Приобретение бортовых автомобилей с КМУ и прицепом роспуском (2 шт.) | L_IVE-00048-386 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.7592 | 0 | 0 | 17.7592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6994 | 17.7592 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 17.7592 | нд | нд | 17.7592 | Проект включен в связи с приобретением автотранспорта, согласно программе обновления автотранспортной техники в 2021-2026 гг для филиала "Ивэнерго"
2.6 | Приобретение бортового автомобиля с КМУ (1 шт.) | L_IVE-00048-396 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.7329 | 0 | 0 | 7.7329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1754 | 7.7329 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.7329 | нд | нд | 7.7329 | Проект включен в связи с приобретением автотранспорта, согласно программе обновления автотранспортной техники в 2021-2026 гг для филиала "Ивэнерго"
2.6 | Приобретение снегохода (2 шт.) с автоприцепом (2 шт.) | L_IVE-00048-406 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.516 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097913 | 0.516 | нд | 0.516 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с приобретением автотранспорта, согласно программе обновления автотранспортной техники в 2021-2026 гг для филиала "Ивэнерго"
2.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции АТС ОДС ПО "ИЭС" г. Шуя. Диспетчерская и технологическая связь (1 шт.) | G_IVE-00101-030 | З | 2018 | 2025 | 2018 | 0.82552 | 0.02274 | 0.090046 | 2.8267 | 0.084556 | 0.50904 | 2.05 | 0.18311 | 0.090046 | 0.084556 | 0 | 0 | 0.00549 | 0.79922 | 2.7367 | 0.79922 | 2.7367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7367 | 0 | 0 | нд | 2.7367 | 0 | По проекту в 2018 году выполнен ПИР. Выполнение СМР по проекту не планируется в связи с отсутствием необходимости реализации проекта в связи с проведением комплекса работ по установке современного высокотехнологичного оборудования в Кинешемском и Тейсковском РЭС
2.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции АТС Приволжского РЭС г. Приволжск. Диспетчерская и технологическая связь (1 шт.) | G_IVE-00101-040 | З | 2018 | 2025 | 2018 | 0.66365 | 0.02274 | 0.090046 | 2.6978 | 0.084557 | 0.47352 | 2.05 | 0.089725 | 0.090046 | 0.084557 | 0 | 0 | 0.005489 | 0.6415 | 2.6078 | 0.6415 | 2.6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6078 | 0 | 0 | нд | 2.6078 | 0 | По проекту в 2018 году выполнен ПИР. Выполнение СМР по проекту не планируется в связи с отсутствием необходимости реализации проекта в связи с проведением комплекса работ по установке современного высокотехнологичного оборудования в Кинешемском и Тейсковском РЭС
2.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции АТС ОДС ПО ТЭС г. Тейково. Диспетчерская и технологическая связь (1 шт.) | G_IVE-00101-050 | З | 2018 | 2025 | 2018 | 1.4674 | 0.031895 | 0.1271 | 6.0576 | 0.1186 | 0.7517 | 4.8611 | 0.32617 | 0.1271 | 0.1186 | 0 | 0 | 0.008494 | 1.4367 | 5.9305 | 1.4367 | 5.9305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9305 | 0 | 0 | нд | 5.9305 | 0 | По проекту в 2018 году выполнен ПИР. Выполнение СМР по проекту не планируется в связи с отсутствием необходимости реализации проекта в связи с проведением комплекса работ по установке современного высокотехнологичного оборудования в Кинешемском и Тейсковском РЭС
2.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации ПС 35/6 кВ Жуково в части организации АСУ ТП с удаленным доступом к МП терминалам РЗА, с установкой разъединителя с моторным приводом с автоматизацией управления, оборудования мультиплексирования (1 шт.) | I_IVE-00203-001 | З | 2018 | 2024 | 2019 | 1.001 | 0.64705 | 2.4782 | 4.0304 | 0.05 | 0.95321 | 2.8096 | 0.21756 | 2.4782 | 0.95321 | 0 | 1.4493 | 0.0757 | 0.38549 | 1.5522 | 0.38549 | 1.5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5522 | 0 | По проекту в 2018 году выполнен ПИР. Выполнение СМР по проекту не планируется в связи с отсутствием необходимости реализации проекта в связи с проведением комплекса работ по установке высокотехнологичного оборудования в Ивановском РЭС
2.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по организации цифровых каналов связи ПС 110/35/6 кВ Ивановская-6 - ПС 35/6 кВ Жуково-ПС 35/10 кВ Дегтярёво (1 шт.) | I_IVE-00203-002 | З | 2018 | 2024 | 2018 | нд | нд | 0.093347 | 4.4594 | 0.082985 | 4.2748 | 0 | 0.1016 | 0.093347 | 0.082985 | 0 | 0 | 0.010362 | 0.36447 | 4.3661 | 0.36447 | 4.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3661 | 0 | По проекту в 2018 году выполнен ПИР. Выполнение СМР по проекту не планируется в связи с отсутствием необходимости реализации проекта в связи с проведением комплекса работ по установке высокотехнологичного оборудования в Ивановском РЭС
2.6 | НИР "Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ" | J_IVE-00222-000 | И | 2019 | 2021 | 2021 | нд | 0.12331 | 0.41228 | 0.46826 | 0.46755 | 0 | 0 | 0.000707 | 0.496 | 0.46757 | 0 | 0 | 0.02843 | 0.011681 | 0.068557 | 0.011681 | 0.068557 | 0.020813 | 0.083717 | 0.068557 | 0.083717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Cтоимостные показатели инвестиционного проекта приведены в соответствие с фактическими отчетными данными за 2020 год. Изменение стоимости связано с синхронизацией параметров ИПР с программой НИР "Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ"
3 | Калужская область | Г | нд | нд | нд | нд | 679.6436 | 840.6454 | 4399.0021 | 17941.0009 | 969.705 | 9038.2908 | 6436.4424 | 1496.5626 | 20204.7959 | 1114.9018 | 10290.4684 | 6988.1954 | 1811.2303 | 2551.3545 | 13651.5329 | 2551.3545 | 13651.5329 | 2888.8248 | 15805.7938 | 2844.4558 | 2721.6416 | 3000 | 3004.1521 | 2980 | 2980 | 2500 | 2500 | 2300 | 2300 | 2300 | нд | 10780 | 13084.1522 | нд
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 129.1073 | 135.2651 | 2923.5447 | 5584.7041 | 396.1997 | 4284.1863 | 508.2789 | 396.0391 | 6177.9225 | 421.5291 | 4775.0619 | 589.266 | 392.0655 | 631.0754 | 2750.9044 | 631.0754 | 2750.9044 | 741.497 | 3254.3778 | 434.4145 | 463.9264 | 588.4555 | 582.4167 | 544.9676 | 544.9676 | 731.9158 | 657.666 | 451.1511 | 451.6086 | 553.7924 | нд | 2316.49 | 2790.4514 | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 129.1073 | 134.7624 | 2923.5356 | 5583.6039 | 396.1925 | 4284.1496 | 507.3618 | 395.9 | 6145.4155 | 420.933 | 4771.8866 | 566.4123 | 386.1836 | 630.7646 | 2749.8117 | 630.7646 | 2749.8117 | 736.3318 | 3221.8799 | 433.3217 | 431.4285 | 588.4555 | 582.4167 | 544.9676 | 544.9676 | 731.9158 | 657.666 | 451.1511 | 451.6086 | 553.7924 | нд | 2316.49 | 2790.4514 | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1460.3888 | 2824.4408 | 215.0108 | 2252.4714 | 154.101 | 202.8576 | 3045.4143 | 224.2427 | 2463.1145 | 153.6883 | 204.3688 | 319.5148 | 1358.2204 | 319.5148 | 1358.2204 | 372.9571 | 1585.0255 | 165.1928 | 166.2094 | 319.9931 | 313.9543 | 289.9676 | 289.9676 | 351.9158 | 329.4931 | 231.1511 | 231.6086 | 253.7924 | нд | 1193.0276 | 1418.8161 | нд
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 793.865 | 2049.1622 | 120.8714 | 1619.3998 | 178.917 | 129.974 | 2339.3161 | 136.9795 | 1861.8349 | 226.232 | 114.2698 | 294.1039 | 1297.2782 | 294.1039 | 1297.2782 | 348.5316 | 1545.4511 | 173.8158 | 173.8158 | 268.4624 | 268.4624 | 255 | 255 | 380 | 328.1729 | 220 | 220 | 300 | нд | 1123.4624 | 1371.6353 | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 129.1073 | 134.7624 | 669.2818 | 710.0009 | 60.3104 | 412.2784 | 174.3438 | 63.0684 | 760.6851 | 59.7108 | 446.9372 | 186.4921 | 67.545 | 17.1459 | 94.3131 | 17.1459 | 94.3131 | 14.8431 | 91.4033 | 94.3131 | 91.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-110/35/10 "Русиново" для техприосединения ООО "Агропромышленный парк К-Агро", договор № 401018847 от 13.12.2018, Калужская область, Боровский район (свыше 670 кВт, протяженность 2,6 км.) | J_KAE-00307-032 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 2.6 | 2.6 | 0.91988 | 14.5535 | 0.89992 | 12.9246 | 0 | 0.72896 | 14.5535 | 0.89992 | 12.9246 | 0 | 0.72896 | 2.4357 | 13.6336 | 2.4357 | 13.6336 | 2.4357 | 13.6336 | 13.6336 | 13.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.1.1.3 | Строительство ПС-110/10 кВ "Михали"для техприсоединения ООО "ПрофЗемРесурс", договор № 401018932 от 16.01.2019, Калужская область, Износковский район. (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 12,6 МВА) | J_KAE-00307-058 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 48.252 | 52.4492 | 264.6323 | 270.2323 | 18.0155 | 47.8381 | 172.2907 | 32.088 | 297.6397 | 21.5874 | 61.1379 | 175.4124 | 39.5019 | 6.3677 | 35.6618 | 6.3677 | 35.6618 | 5.8165 | 33.0074 | 35.6618 | 33.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД Приказ № 10 от 13.01.2021 г. разработанную ООО "Мехколонна 26". Увеличение стоимости инвестиционного проекта за счет изменений технологических решений по устройству подъездных дорог и тротуаров, дополнительного объема отделочных работ блочно-модульного здания.
3.1.1.3 | Строительство отпаек от ВЛ-110 кВ "Юхнов-Кондрово северная" с отпайками на ПС 110 кВ "Медынь", ПС 110 кВ "Острожное" и ВЛ-110 кВ "Кондрово-Черкасово" с отпайками на ПС 110 кВ "Медынь", для техприсоединения ООО "ПрофЗемРесурс", договор № 401018932 от 16.01.2019, Калужская область, Износковский район. (свыше 670 кВт,протяженность 33,577 км.) | J_KAE-00307-059 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 77.9202 | 78.1834 | 400.4387 | 420.4767 | 40.5413 | 348.4342 | 1.7637 | 29.7375 | 400.4387 | 32.5677 | 341.5536 | 1.7123 | 24.605 | 8.341 | 45.0103 | 8.341 | 45.0103 | 0 | 0 | 45.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД по факту прохождения государственной экспертизы. Приказ № 10 от 13.01.2021 г. разработанную ООО "Мехколонна 26".
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой ПС-110/10 кВ "Михали" для техприсоединения ООО "ПрофЗемРесурс", договор № 401018932 от 16.01.2019, Калужская область, Износковский район. (свыше 670 кВт, протяженность 0,178 км.) | J_KAE-00307-060 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.33511 | 0.37887 | 1.7625 | 1.6611 | 0.68289 | 0.63588 | 0.2143 | 0.12799 | 1.8403 | 0.663 | 1.0396 | 0.030371 | 0.10731 | 0.001498 | 0.00743 | 0.001498 | 0.00743 | 0.016017 | 0.077801 | 0.00743 | 0.077801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД Приказ № 10 от 13.01.2021 г. разработанную ООО "Мехколонна 26".
3.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от разных СкШ РП-50 для техприсоединения УФСБ РФ по Калужской области, договор № 401019416 от 31.12.2019, Калужская область, г. Калуга, ул. Трамплинная (свыше 670 кВт; протяженностью 2 км.) | L_KAE-00307-103 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.0225 | 0.79729 | 8.6821 | 0 | 0.54309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3384 | 10.0225 | нд | 10.0225 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения УФСБ РФ по Калужской области, договор № 401019416 от 31.12.2019
3.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-110/35/10 «Козельск» для техприсоединения ООО ПО «Инновационные Технологии Металлообработки», договор № 401030802 от 15.01.2020, Калужская область, г. Козельск ул. Чкалова (от 150 до 670 кВт; 0,074 км.) | K_KAE-00307-106 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.5321 | 2.0811 | 0.13885 | 1.7265 | 0 | 0.21568 | 0.5321 | 0.095837 | 0.41798 | 0 | 0.018283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимостных показателей без изменения физ. объемов на основании экономии сложившейся по факту выполненых работ.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС-110/35/10 «Козельск» для техприсоединения ООО ПО «Инновационные Технологии Металлообработки», договор № 401030802 от 15.01.2020, Калужская область, г. Козельск ул. Чкалова (от 150 до 670 кВт; 0,690 км.) | K_KAE-00307-107 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.99638 | 0.99638 | 0.031908 | 0.71907 | 0.075106 | 0.1703 | 0.99638 | 0.15715 | 0.69129 | 0.10882 | 0.039121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос финансировния по проекту на 2021 г. В связи с поздним предоставлением актов выполненых работ.
3.1.1.3 | Строительство отпайки 10 кВ от ВЛ-10 кВ № 5 ПС «Закрутое» для техприсоединения ООО «Русский сыр», договор № 401032201 от 10.04.2020, Калужская область, Куйбышевский район, с. Закрутое (свыше 670 кВт, 0,05 км.) | L_KAE-00307-115 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | 0.01396 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.091096 | 0.009846 | 0.052815 | 0.002872 | 0.025563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01396 | 0.091096 | нд | 0.091096 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения к электрическим сетям № 401032201 от 10.04.2020 ООО "Русский сыр"
3.1.1.3 | Строительство отпайки 10 кВ от ВЛ-10 кВ № 6 ПС «Закрутое» для техприсоединения ООО «Русский сыр», договор № 401032201 от 10.04.2020, Калужская область, Куйбышевский район, с. Закрутое (свыше 670 кВт, 0,15 км.) | L_KAE-00307-117 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | 0.15635 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0081 | 0.055232 | 0.79923 | 0 | 0.15365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15635 | 1.0081 | нд | 1.0081 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения к электрическим сетям № 401032201 от 10.04.2020 ООО "Русский сыр"
3.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с подключением от ВЛ-10 кВ №13 ПС "Кондрово" для техприсоединения ГКУ КО "Управление капитального строительства" договор №401033641 от 10.07.2020, Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Орджоникидзе (от 150 до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,63 МВА) | L_KAE-00307-119 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | 0.26774 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.456 | 0.13901 | 0.1349 | 1.1188 | 0.063331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26774 | 1.456 | нд | 1.456 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения к электрическим сетям №401033641 от 10.07.2020 г с ГКУ КО "Управление капитального строительства"
3.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ-10 кВ №13 ПС "Кондрово" для техприсоединения ГКУ КО "Управление капитального строительства" договор №401033641 от 10.07.2020, Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Орджоникидзе (от 150 до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | L_KAE-00307-120 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | 0.023642 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16502 | 0.003329 | 0.10657 | 0.047649 | 0.007468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023642 | 0.16502 | нд | 0.16502 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения к электрическим сетям №401033641 от 10.07.2020 г с ГКУ КО "Управление капитального строительства"
3.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ с подключением от ВЛ-10 кВ №13 ПС "Кондрово", для техприсоединения ГКУ КО "Управление капитального строительства" договор №401033641 от 10.07.2020, Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Орджоникидзе (от 150 до 670 кВт, протяженность 0,2 км) | L_KAE-00307-121 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | 0.12349 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97725 | 0.046118 | 0.8973 | 0 | 0.033838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12349 | 0.97725 | нд | 0.97725 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения к электрическим сетям №401033641 от 10.07.2020 г с ГКУ КО "Управление капитального строительства"
3.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с подключением от ВЛ-10 кВ №4 РП-Автомобилист от ВЛ-10 кВ №20 ПС "Кондрово" для техприсоединения ГКУ КО "Управление капитального строительства" договор №401033641 от 10.07.2020, Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Орджоникидзе (от 150 до 670 кВт, трансформаторная мозщность 0,63 МВА) | L_KAE-00307-122 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | 0.26774 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.476 | 0.13901 | 0.1349 | 1.1188 | 0.083363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26774 | 1.476 | нд | 1.476 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения к электрическим сетям №401033641 от 10.07.2020 г с ГКУ КО "Управление капитального строительства"
3.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 РП "Автомобилист" для техприсоединения ГКУ КО "Управление капитального строительства" договор №401033641 от 10.07.2020, Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Орджоникидзе (от 150 до 670 кВт, протяженность 0,1 км) | L_KAE-00307-123 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | 0.17456 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3623 | 0.12379 | 1.1662 | 0 | 0.072242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17456 | 1.3623 | нд | 1.3623 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения к электрическим сетям №401033641 от 10.07.2020 г с ГКУ КО "Управление капитального строительства"
3.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ №4 РП "Автомобилист" от ВЛ-10 кВ №20 ПС "Кондрово" для техприсоединения ГКУ КО "Управление капитального строительства" договор №401033641 от 10.07.2020, Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Орджоникидзе (от 150 до 670 кВт, протяженность 0,2 км) | L_KAE-00307-124 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | 0.12351 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.99636 | 0.046225 | 0.8973 | 0 | 0.052838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12351 | 0.99636 | нд | 0.99636 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения к электрическим сетям №401033641 от 10.07.2020 г с ГКУ КО "Управление капитального строительства"
3.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ для техприсоединения ООО «Стройцентр», договор № 401035607 от 09.07.2020, Калужская область, г. Калуга, р-н Грабцевское шоссе. (от 150 до 670 кВт; трансформаторная мощность 2х0,4 МВА) | L_KAE-00307-132 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2555 | 0.34933 | 0.29726 | 2.388 | 0.22095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57274 | 3.2555 | нд | 3.2555 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения к электрическим сетям № 401035607 от 09.07.2020 г с ООО «Стройцентр»
3.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ для техприсоединения ООО «Стройцентр», договор № 401035607 от 09.07.2020, Калужская область, г. Калуга, р-н Грабцевское шоссе. (от 150 до 670 кВт; протяженностью 4х0,1 км) | L_KAE-00307-133 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0147 | 0.093699 | 1.8189 | 0 | 0.10219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25383 | 2.0147 | нд | 2.0147 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения к электрическим сетям № 401035607 от 09.07.2020 г с ООО «Стройцентр»
3.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ «РП-48 – ТП-788» ф.55 ПС «Дубрава» для техприсоединения ООО «Стройцентр», договор № 401035607 от 09.07.2020, Калужская область, г. Калуга, р-н Грабцевское шоссе. (от 150 до 670 кВт; протяженность 2х0,1 км) | L_KAE-00307-134 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88733 | 0.042617 | 0.79976 | 0 | 0.044959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14569 | 0.88733 | нд | 0.88733 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения к электрическим сетям № 401035607 от 09.07.2020 г с ООО «Стройцентр»
3.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ «РП-48 – ТП-788» ф.66 ПС «Дубрава» для техприсоединения ООО «Стройцентр», договор № 401035607 от 09.07.2020, Калужская область, г. Калуга, р-н Грабцевское шоссе. (от 150 до 670 кВт; протяженность 2х0,1 км) | L_KAE-00307-135 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88733 | 0.042617 | 0.79976 | 0 | 0.044959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14569 | 0.88733 | нд | 0.88733 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения к электрическим сетям № 401035607 от 09.07.2020 г с ООО «Стройцентр»
3.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-34 для техприсоединения ООО ФСК «Монолит-Калуга», договор №401034226 от 27.05.2020, Калужская область, г. Калуга, ул. Пригородная. (свыше 670 кВт; протяженность 0,5 км). | L_KAE-00307-136 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0863 | 0.52317 | 4.2975 | 0 | 0.26563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6659 | 5.0863 | нд | 5.0863 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения к электрическим сетям №401034226 от 27.05.2020г с ООО ФСК «Монолит-Калуга»
3.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-718 для техприсоединения ООО ФСК «Монолит-Калуга», договор №401034226 от 27.05.2020, Калужская область, г. Калуга, ул. Пригородная. (свыше 670 кВт; протяженность 0,15 км) | L_KAE-00307-137 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53746 | 0.031962 | 0.47743 | 0 | 0.028067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067448 | 0.53746 | нд | 0.53746 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения к электрическим сетям №401034226 от 27.05.2020г с ООО ФСК «Монолит-Калуга»
3.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от КТП-689 «Стадион» для техприсоединения ГКУ КО «УКС», договор №401032152 от 02.07.2020, Калужская область, г. Калуга, ул. Тульское шоссе. (от 150 до 670 кВт; протяженность 2х0,2 км). | L_KAE-00307-141 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9274 | 0.14773 | 1.6791 | 0 | 0.10066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32233 | 1.9274 | нд | 1.9274 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения к электрическим сетям №401032152 от 02.07.2020, с ГКУ КО «УКС»
3.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ для техприсоединения ГКУ КО «УКС», договор №401032152 от 02.07.2020, Калужская область, г. Калуга, ул. Тульское шоссе. (от 150 до 670 кВт; протяженность 4х0,05 км). | L_KAE-00307-143 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83466 | 0.046849 | 0.74624 | 0 | 0.041573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13897 | 0.83466 | нд | 0.83466 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения к электрическим сетям №401032152 от 02.07.2020, с ГКУ КО «УКС»
3.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ для техприсоединения ГКУ КО «УКС», договор №401032152 от 02.07.2020, Калужская область, г. Калуга, ул. Тульское шоссе. (от 150 до 670 кВт; трансформаторная мощность 2х0,25 МВА). | L_KAE-00307-144 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4445 | 0.34873 | 0.2668 | 1.6996 | 0.12931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43363 | 2.4445 | нд | 2.4445 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения к электрическим сетям №401032152 от 02.07.2020, с ГКУ КО «УКС»
3.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС «Протва» для техприсоединения ООО «Энергоинвестстрой», договор №401038126 от 01.12.2020. Калужская область, Жуковский район, г. Жуков, ул. Ленина. (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,5 км). | L_KAE-00307-146 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.512 | 0.1482 | 2.2374 | 0 | 0.12641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31527 | 2.512 | нд | 2.512 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения к электрическим сетям №401038126 от 01.12.2020г с ООО «Энергоинвестстрой»
3.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ №2 РУ-Жуково по ВЛ-10 кВ №11 ПС «Протва» для техприсоединения ООО «Энергоинвестстрой», договор №401038126 от 01.12.2020. Калужская область, Жуковский район, г. Жуков, ул. Ленина. (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,15 км). | L_KAE-00307-147 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66551 | 0.031962 | 0.59982 | 0 | 0.033725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082884 | 0.66551 | нд | 0.66551 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения к электрическим сетям №401038126 от 01.12.2020г с ООО «Энергоинвестстрой»
3.1.1.3 | Строительство отпайки 10 кВ от ВЛ-10 кВ № 6 ПС «Мятлево» для техприсоединения ООО «Химинвест», договор №401037204 от 24.09.2020, Калужская область, Износковский район, п. Мятлево. (свыше 670 кВт; протяженность 1 км). | L_KAE-00307-149 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7521 | 0.13475 | 1.4473 | 0.066323 | 0.10373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22422 | 1.7521 | нд | 1.7521 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Включение проекта в инвистиционную программу на основании договора технологического присоединения №401037204 от 24.09.2020 г с ООО «Химинвест».
3.1.1.3 | Строительство отпайки 10 кВ от ВЛ-10 кВ № 3 ПС «Остров» для техприсоединения ООО «Полар Сифуд Раша», договор №401035606 от 19.08.2020, Калужская область, Жуковский район, г. Кременки. (свыше 670 кВт; протяженность 0,1 км). | L_KAE-00307-152 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23441 | 0.013475 | 0.19413 | 0.014481 | 0.012319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030083 | 0.23441 | нд | 0.23441 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Включение проекта в инвистиционную программу на основании договора технологического присоединения №401035606 от 19.08.2020 с ООО «Полар Сифуд Раша».
3.1.1.3 | Строительство отпайки 10 кВ от ВЛ-10 кВ № 8 ПС «Остров» для техприсоединения ООО «Полар Сифуд Раша», договор №401035606 от 19.08.2020, Калужская область, Жуковский район, г. Кременки. (свыше 670 кВт; протяженность 0,1 км). | L_KAE-00307-153 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23441 | 0.013475 | 0.19413 | 0.014481 | 0.012319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030083 | 0.23441 | нд | 0.23441 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Включение проекта в инвистиционную программу на основании договора технологического присоединения №401035606 от 19.08.2020 с ООО «Полар Сифуд Раша».
3.1.1.3 | Строительство отпайки 10 кВ от ВЛ-10 кВ № 17 ПС «Кондрово» для техприсоединения ООО «Экоферма Калужский молочник», договор №401033085 от 28.05.2020, Калужская область, Дзержинский район, МО СП «Деревня Карцово» (свыше 670 кВт; протяженность 0,05 км). | L_KAE-00307-160 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11721 | 0.006738 | 0.097067 | 0.007241 | 0.006159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015041 | 0.11721 | нд | 0.11721 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Включение проекта в инвистиционную программу на основании договора технологического присоединения №401033085 от 28.05.2020г с ООО «Экоферма Калужский молочник».
3.1.1.3 | Строительство отпайки 10 кВ от ВЛ-10 кВ №12 ПС «Хвастовичи» для техприсоединения ООО «АК «Троицкий», договор №401033093 от 06.05.2020, Калужская область, Хвастовичский район, с. Пеневичи. (свыше 670 кВт, протяженность 2х0,025 км). | L_KAE-00307-162 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11721 | 0.006738 | 0.097067 | 0.007241 | 0.00616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015041 | 0.11721 | нд | 0.11721 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Включение проекта в инвистиционную программу на основании договора технологического присоединения №401033093 от 06.05.2020 г с ООО «АК «Троицкий».
3.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ для техприсоединения ООО «АК «Троицкий», договор №401033093 от 06.05.2020, Калужская область, Хвастовичский район, с. Пеневичи. (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА). | L_KAE-00307-164 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2848 | 0.19899 | 0.12565 | 0.8625 | 0.097622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21971 | 1.2848 | нд | 1.2848 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Включение проекта в инвистиционную программу на основании договора технологического присоединения №401033093 от 06.05.2020 г с ООО «АК «Троицкий».
3.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ для техприсоединения ООО «АК «Троицкий», договор №401033093 от 06.05.2020, Калужская область, Хвастовичский район, с. Пеневичи. (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1 МВА). | L_KAE-00307-165 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3371 | 0.19899 | 0.12565 | 1.8802 | 0.13222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40702 | 2.3371 | нд | 2.3371 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Включение проекта в инвистиционную программу на основании договора технологического присоединения №401033093 от 06.05.2020 г с ООО «АК «Троицкий».
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.50268 | 0.009075 | 1.1002 | 0.007226 | 0.036694 | 0.91716 | 0.13914 | 32.507 | 0.59611 | 3.1753 | 22.8537 | 5.8819 | 0.31087 | 1.0927 | 0.31087 | 1.0927 | 5.1651 | 32.4979 | 1.0927 | 32.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.50268 | 0.009075 | 1.1002 | 0.007226 | 0.036694 | 0.91716 | 0.13914 | 32.507 | 0.59611 | 3.1753 | 22.8537 | 5.8819 | 0.31087 | 1.0927 | 0.31087 | 1.0927 | 5.1651 | 32.4979 | 1.0927 | 32.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС-110/35/10 «Козельск», ретрофит ячейки 10 кВ № 4 для техприсоединения ООО ПО «Инновационные Технологии Металлообработки», договор № 401030802 от 15.01.2020, Калужская область, г. Козельск ул. Чкалова. (от 150 до 670 кВт; 1 шт.) | K_KAE-00307-105 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.19521 | 0.009075 | 1.1002 | 0.007226 | 0.036694 | 0.91716 | 0.13914 | 1.1018 | 0.008777 | 0.036694 | 0.91716 | 0.13919 | 0.31087 | 1.0927 | 0.31087 | 1.0927 | 0.1936 | 1.0927 | 1.0927 | 1.0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока исполнения строительно монтажных работ на 2021 г. В связи с длительной поставкой оборудования. Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД №770 от 04.12.2020 г. Разработанной ООО "Мехколонна 26"
3.1.4.2 | Монтаж реклоузера на ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 «Закрутое» для техприсоединения ООО «Русский сыр», договор № 401032201 от 10.04.2020, Калужская область, Куйбышевский район, с. Закрутое (свыше 670 кВт, 1 шт. ) | L_KAE-00307-116 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8495 | 0.10859 | 0.36948 | 0.94535 | 0.42605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30747 | 1.8495 | нд | 1.8495 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения к электрическим сетям № 401032201 от 10.04.2020 ООО "Русский сыр"
3.1.4.2 | Монтаж реклоузера на ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10 «Закрутое» для техприсоединения ООО «Русский сыр», договор № 401032201 от 10.04.2020, Калужская область, Куйбышевский район, с. Закрутое (свыше 670 кВт, 1 шт. ). | L_KAE-00307-118 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | 0.30747 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8495 | 0.10859 | 0.36948 | 0.94535 | 0.42605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30747 | 1.8495 | нд | 1.8495 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения к электрическим сетям № 401032201 от 10.04.2020 ООО "Русский сыр"
3.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 17 ПС «Галкино», монтаж реклоузера на существующей для техприсоединения ООО «Каскад-Энергосеть», договор № 401036268 от 07.09.2020, Калужская область, г. Калуга, Октябрьский круг, р-н Макаровка, д. Ильинка (от 150 кВт до 670 кВт, 1 шт) | L_KAE-00307-125 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3599 | 0.017738 | 0.23434 | 1.5219 | 0.58587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35186 | 2.3599 | нд | 2.3599 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения к электрическим сетям №401033641 от 10.07.2020 г с ООО «Каскад-Энергосеть»
3.1.4.2 | Строительство отпайки 10 кВ от ВЛ-10 кВ № 17 ПС «Галкино» для техприсоединения ООО «Каскад-Энергосеть», договор № 401036268 от 07.09.2020, Калужская область, г. Калуга, Октябрьский круг, р-н Макаровка, д. Ильинка (от 150 кВт до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | L_KAE-00307-126 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29486 | 0.055548 | 0.071909 | 0.15231 | 0.015098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051505 | 0.29486 | нд | 0.29486 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения к электрическим сетям №401033641 от 10.07.2020 г с ООО «Каскад-Энергосеть»
3.1.4.2 | Реконструкция ПС «Детчино» с заменой трансформаторов тока в ячейке № 5 для техприсоединения ООО «Каскад-Энергосеть», договор № 401036268 от 07.09.2020, Калужская область, г. Калуга, Октябрьский круг, р-н Макаровка, д. Ильинка (от 150 кВт до 670 кВт, 3 шт) | L_KAE-00307-127 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14205 | 0.010962 | 0.004454 | 0.12233 | 0.004311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026656 | 0.14205 | нд | 0.14205 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения к электрическим сетям №401033641 от 10.07.2020 г с ООО «Каскад-Энергосеть»
3.1.4.2 | Реконструкция РП-34, ретрофит ячейки 6 кВ для техприсоединения ООО ФСК «Монолит-Калуга», договор №401034226 от 27.05.2020, Калужская область, г. Калуга, ул. Пригородная.(свыше 670 кВт; 1 шт.). | L_KAE-00307-138 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1666 | 0.007733 | 0.037802 | 0.99814 | 0.12292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20174 | 1.1666 | нд | 1.1666 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения к электрическим сетям №401034226 от 27.05.2020г с ООО ФСК «Монолит-Калуга»
3.1.4.2 | Реконструкция ПС «Окружная» с заменой выключателей в ячейках №34, №45 для техприсоединения ООО «Энергомонтаж», договор №401035602 от 06.08.2020, Калужская область, Боровский район, г. Обнинск.(свыше 670 кВт, 2 шт.) | L_KAE-00307-139 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3119 | 0.020103 | 0.087394 | 3.8838 | 0.32064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76547 | 4.3119 | нд | 4.3119 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения к электрическим сетям №401035602 от 06.08.2020г с ООО «Энергомонтаж»,
3.1.4.2 | Реконструкция ПС «Окружная» с заменой трансформаторов тока в ячейках №34, №45 для техприсоединения ООО «Энергомонтаж», договор № 401035602 от 06.08.2020, Калужская область, Боровский район, г. Обнинск. (свыше 670 кВт, 6 шт.) | L_KAE-00307-140 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28993 | 0.02224 | 0.008803 | 0.25008 | 0.008802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053311 | 0.28993 | нд | 0.28993 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения к электрическим сетям №401035602 от 06.08.2020г с ООО «Энергомонтаж»,
3.1.4.2 | Реконструкция КТП-689 «Стадион» с установкой двух ячеек 10 кВ для техприсоединения ГКУ КО «УКС», договор №401032152 от 02.07.2020, Калужская область, г. Калуга, ул. Тульское шоссе. (от 150 до 670 кВт, 2 шт.) | L_KAE-00307-142 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3119 | 0.020103 | 0.087394 | 3.8838 | 0.32064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76547 | 4.3119 | нд | 4.3119 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения к электрическим сетям №401032152 от 02.07.2020, с ГКУ КО «УКС»
3.1.4.2 | Реконструкция ЗТП №709 «Молокозавод» с заменой ТП-250 кВА на ТП-400 кВА и установкой прибора учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности для техприсоединения ООО «Жиздрамолпром» договор №401039043 от 03.11.2020, Калужская область, Жиздринский район, г. Жиздра, ул. Володарского.(от 150 до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА, 1 шт). | L_KAE-00307-145 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51447 | 0.026616 | 0.047965 | 0.41353 | 0.026363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090931 | 0.51447 | нд | 0.51447 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения к электрическим сетям №401039043 от 03.11.2020 г с ООО «Жиздрамолпром»,
3.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 4 ПС «Протва», установка прибора учета электроэнергии для техприсоединения ООО «Энергоинвестстрой», договор №401038126 от 01.12.2020. Калужская область, Жуковский район, г. Жуков, ул. Ленина. (от 150 до 670 кВт; 2 шт.) | L_KAE-00307-148 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27157 | 0.002038 | 0.00625 | 0.24416 | 0.019115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048312 | 0.27157 | нд | 0.27157 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения к электрическим сетям №401038126 от 01.12.2020г с ООО «Энергоинвестстрой»
3.1.4.2 | Реконструкция ПС «Мятлево» с заменой трансформаторов тока в ячейках №5, №6 для техприсоединения ООО «Химинвест», договор №401037204 от 24.09.2020, Калужская область, Износковский район, п. Мятлево. (свыше 670 кВт, 6 шт.) | L_KAE-00307-150 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23625 | 0.021925 | 0.008911 | 0.19837 | 0.007048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042262 | 0.23625 | нд | 0.23625 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения к электрическим сетям №401037204 от 24.09.2020 c ООО «Химинвест»
3.1.4.2 | Монтаж реклоузера на ВЛ-10 кВ № 6 ПС «Мятлево» для техприсоединения ООО «Химинвест», договор №401037204 от 24.09.2020, Калужская область, Износковский район, п. Мятлево. (свыше 670 кВт, 1 шт). | L_KAE-00307-151 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5127 | 0.01827 | 0.24137 | 1.5676 | 0.68547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35374 | 2.5127 | нд | 2.5127 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения к электрическим сетям №401037204 от 24.09.2020 c ООО «Химинвест»
3.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС «Остров» с заменой провода от ячейки 10 кВ №3 до опоры №2 для техприсоединения ООО «Полар Сифуд Раша», договор №401035606 от 19.08.2020, Калужская область, Жуковский район, г. Кременки. (свыше 670 кВт; протяженность 0,15 км). | L_KAE-00307-154 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35162 | 0.020213 | 0.2912 | 0.021721 | 0.01848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045123 | 0.35162 | нд | 0.35162 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Включение проекта в инвистиционную программу на основании договора технологического присоединения №401035606 от 19.08.2020 с ООО «Полар Сифуд Раша».
3.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №8 ПС «Остров» с заменой провода от ячейки 10 кВ №8 до опоры №1А для техприсоединения ООО «Полар Сифуд Раша», договор №401035606 от 19.08.2020, Калужская область, Жуковский район, г. Кременки. (свыше 670 кВт; протяженность 0,15 км) | L_KAE-00307-155 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35162 | 0.020213 | 0.2912 | 0.021721 | 0.01848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045123 | 0.35162 | нд | 0.35162 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Включение проекта в инвистиционную программу на основании договора технологического присоединения №401035606 от 19.08.2020 с ООО «Полар Сифуд Раша».
3.1.4.2 | Реконструкция ПС «Остров» с заменой трансформаторов тока в ячейках №3, №8 для техприсоединения ООО «Полар Сифуд Раша», договор №401035606 от 19.08.2020, Калужская область, Жуковский район, г. Кременки. (свыше 670 кВт, 6 шт.) | L_KAE-00307-156 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23625 | 0.021925 | 0.008911 | 0.19837 | 0.007048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042262 | 0.23625 | нд | 0.23625 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения к электрическим сетям №401035606 от 19.08.2020 с ООО «Полар Сифуд Раша»
3.1.4.2 | Монтаж реклоузера на ВЛ-10 кВ № 3 ПС «Остров» для техприсоединения ООО «Полар Сифуд Раша», договор №401035606 от 19.08.2020, Калужская область, Жуковский район, г. Кременки. (свыше 670 кВт, 1 шт). | L_KAE-00307-157 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5127 | 0.01827 | 0.24137 | 1.5676 | 0.68547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35374 | 2.5127 | нд | 2.5127 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения к электрическим сетям №401035606 от 19.08.2020 с ООО «Полар Сифуд Раша»
3.1.4.2 | Монтаж реклоузера на ВЛ-10 кВ № 8 ПС «Остров» для техприсоединения ООО «Полар Сифуд Раша», договор №401035606 от 19.08.2020, Калужская область, Жуковский район, г. Кременки. (свыше 670 кВт, 1 шт). | L_KAE-00307-158 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5127 | 0.01827 | 0.24137 | 1.5676 | 0.68547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35374 | 2.5127 | нд | 2.5127 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения к электрическим сетям №401035606 от 19.08.2020 с ООО «Полар Сифуд Раша»
3.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3, №8 ПС «Остров» с установкой приборов учета электроэнергии для техприсоединения ООО «Полар Сифуд Раша», договор №401035606 от 19.08.2020, Калужская область, Жуковский район, г. Кременки. (свыше 670 кВт; 2 шт.) | L_KAE-00307-159 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27324 | 0.001018 | 0.00886 | 0.24416 | 0.019203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048426 | 0.27324 | нд | 0.27324 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения к электрическим сетям №401035606 от 19.08.2020 с ООО «Полар Сифуд Раша»
3.1.4.2 | Монтаж реклоузера на ВЛ-10 кВ № 17 ПС «Кондрово» для техприсоединения ООО «Экоферма Калужский молочник», договор №401033085 от 28.05.2020, Калужская область, Дзержинский район, МО СП «Деревня Карцово»(свыше 670 кВт, 1 шт). | L_KAE-00307-161 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4252 | 0.017738 | 0.23434 | 1.5219 | 0.65122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34205 | 2.4252 | нд | 2.4252 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения к электрическим сетям №401033085 от 28.05.2020 с ООО «Экоферма Калужский молочник»
3.1.4.2 | Реконструкция ПС «Хвастовичи» с заменой трансформаторов тока в ячейке № 12 для техприсоединения ООО «АК «Троицкий», договор №401033093 от 06.05.2020, Калужская область, Хвастовичский район, с. Пеневичи.(свыше 670 кВт, 3 шт.) | L_KAE-00307-163 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11812 | 0.010962 | 0.004456 | 0.099183 | 0.003524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021132 | 0.11812 | нд | 0.11812 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения к электрическим сетям №401033093 от 06.05.2020 с ООО «АК «Троицкий»
3.1.4.2 | Монтаж реклоузера на ВЛ-10 кВ №12 ПС «Хвастовичи» для техприсоединения ООО «АК «Троицкий», договор №401033093 от 06.05.2020, Калужская область, Хвастовичский район, с. Пеневичи. (свыше 670 кВт, 1 шт.) | L_KAE-00307-166 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5127 | 0.01827 | 0.24137 | 1.5676 | 0.68547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35374 | 2.5127 | нд | 2.5127 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения к электрическим сетям №401033093 от 06.05.2020 с ООО «АК «Троицкий»
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 517.7259 | 663.8215 | 942.1985 | 10310.1231 | 552.6562 | 4634.4968 | 4114.8777 | 1008.0924 | 12484.3522 | 671.5726 | 5324.5776 | 5180.9682 | 1307.2338 | 1664.2316 | 9339.0185 | 1664.2316 | 9339.0185 | 2008.331 | 11542.1537 | 2089.9619 | 2153.5953 | 2221.0592 | 2345.5754 | 2076.9319 | 2231.9395 | 1400.5199 | 1590.3401 | 1523.4684 | 1796.44 | 1424.2633 | нд | 7221.9794 | 9388.5583 | нд
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 197.2293 | 224.6955 | 323.8777 | 3425.1426 | 119.184 | 851.2736 | 2081.3257 | 373.3593 | 3975.2977 | 160.9789 | 832.8327 | 2586.6994 | 394.7866 | 534.452 | 3111.1746 | 534.452 | 3111.1746 | 633.486 | 3651.42 | 861.5869 | 736.414 | 881.9985 | 802.2182 | 400.2486 | 518.4417 | 217.0536 | 322.7812 | 748.62 | 836.6501 | 434.9147 | нд | 2247.9208 | 2915.0059 | нд
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 141.6271 | 165.5645 | 306.3269 | 1155.6426 | 39.4931 | 279.422 | 708.9125 | 127.815 | 1910.2402 | 87.2052 | 336.4031 | 1306.4255 | 180.2064 | 153.5816 | 859.6792 | 153.5816 | 859.6792 | 291.4535 | 1603.9134 | 537.6452 | 664.1774 | 291.0785 | 529.8104 | 1.7591 | 84.4855 | 1.2164 | 104.1677 | 27.9799 | 166.5311 | 54.7413 | нд | 322.034 | 939.736 | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Квань. Замена трансформаторов с 2х10 МВА на 2х16 МВА | F_KAE-00025-000 | С | 2014 | 2022 | 2021 | 27.2574 | 27.2574 | 22.7626 | 163.9629 | 12.2331 | 30.2332 | 110.6387 | 10.8579 | 68.4679 | 11.7503 | 27.868 | 24.7091 | 4.1405 | 25.2096 | 151.6447 | 25.2096 | 151.6447 | 18.1955 | 45.7053 | 0.98282 | 45.7053 | 150.6619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 150.6619 | 0 | Пересмотр сроков реализации и стоимостных показателей инвестиционного проекта согласно протокола №бн от 25.09.2020г. (При замене Т1 иТ2 в 2020 г. Были использованы трансформаторы находящиеся в аварийном запасе)
3.2.1.1 | Реконструкция РП-25. Новослободский проезд, 15, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00071-001 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.7878 | 0.27148 | 3.298 | 30.5515 | 2.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9303 | 36.7878 | нд | 36.7878 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №47. ул. Болдина, 7 а, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00071-002 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9407 | 0.43348 | 0.51229 | 2.7033 | 0.29161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65347 | 3.9407 | нд | 3.9407 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №54. ул. Кирова, 54, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00071-003 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9407 | 0.43348 | 0.51229 | 2.7033 | 0.29161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65347 | 3.9407 | нд | 3.9407 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №88. Калужский Бор, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00071-004 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9407 | 0.43348 | 0.51229 | 2.7033 | 0.29161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65347 | 3.9407 | нд | 3.9407 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №242. ул. В. Андриановой, 56, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00071-005 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1284 | 0.45412 | 0.53669 | 2.8321 | 0.30551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6846 | 4.1284 | нд | 4.1284 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №505. пос. Муратовка, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00071-006 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0941 | 0.23035 | 0.27224 | 1.4366 | 0.15496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34726 | 2.0941 | нд | 2.0941 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция КТП №507. Муратовский щебзавод, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00071-007 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2665 | 0.13932 | 0.16465 | 0.86885 | 0.093728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21003 | 1.2665 | нд | 1.2665 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №22. ул. Вооруженного восстания, 12, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00071-008 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9407 | 0.43348 | 0.51229 | 2.7033 | 0.29161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65347 | 3.9407 | нд | 3.9407 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №13. ул. Чебышева, 12/15, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00071-009 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.63 | 1.4993 | 1.7719 | 9.3502 | 1.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2602 | 13.63 | нд | 13.63 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ТП-22. Замена трансформаторов (с ТМ 2х1 МВА на ТМГэ 2х1,25 МВА), г. Калуга, ул. Вооруженного восстания, 12 | L_KAE-00071-039 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.765 | 0.063599 | 0.65764 | 4.6072 | 0.43666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98362 | 5.765 | нд | 5.765 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ТП-42 (РП-25), г. Калуга. Замена трансформаторов (с ТМ-0,4 МВА и ТМ-0,25 МВА на ТМГэ 2х0,4 МВА) | L_KAE-00071-040 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83272 | 0.091601 | 0.10825 | 0.57125 | 0.061614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14629 | 0.83272 | нд | 0.83272 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция РП-6. ул. Никитина, 1/ул. Луначарского, 43, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00072-001 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 61.9296 | 0.30168 | 11.3846 | 45.7397 | 4.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4729 | 61.9296 | нд | 0.30168 | нд | 61.6279 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 61.6279 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №1. ул. Степана Разина, 122, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00072-002 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.106 | 0.23161 | 0.27373 | 1.4445 | 0.15615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33494 | 2.106 | нд | 0.23161 | нд | 1.8743 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.8743 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №14 ул. Баженова, 8, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00072-003 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7611 | 0.63372 | 0.74894 | 3.9521 | 0.42631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91638 | 5.7611 | нд | 0.63372 | нд | 5.1273 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.1273 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №18. ул. Смоленская, 2, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00072-004 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.567 | 0.61237 | 0.72371 | 3.819 | 0.41197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88551 | 5.567 | нд | 0.61237 | нд | 4.9546 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.9546 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №49. ул. Октябрьская, 52, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00072-005 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8802 | 0.20683 | 0.24443 | 1.2898 | 0.13914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29908 | 1.8802 | нд | 0.20683 | нд | 1.6734 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.6734 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №56. ул. Достоевского, 39, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00072-006 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4801 | 0.3828 | 0.4524 | 2.3873 | 0.25754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55355 | 3.4801 | нд | 0.3828 | нд | 3.0972 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.0972 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №138. ул. Болотникова, 2, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00072-007 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0927 | 0.4502 | 0.53205 | 2.8076 | 0.30286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65101 | 4.0927 | нд | 0.4502 | нд | 3.6425 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.6425 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №141. ул. Октябрьская, 3, стр.5, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00072-008 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0927 | 0.4502 | 0.53205 | 2.8076 | 0.30286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65101 | 4.0927 | нд | 0.4502 | нд | 3.6425 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.6425 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция КТП №231. Гор. Бор. Дом ребенка, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00072-009 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4991 | 0.16491 | 0.19489 | 1.0284 | 0.11093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23846 | 1.4991 | нд | 0.16491 | нд | 1.3342 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.3342 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №246. ул. Мичурина, 12, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00072-010 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0927 | 0.4502 | 0.53205 | 2.8076 | 0.30286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65101 | 4.0927 | нд | 0.4502 | нд | 3.6425 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.6425 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №252. ул. Калинина, 13, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00072-011 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8307 | 0.42138 | 0.498 | 2.6279 | 0.28347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60933 | 3.8307 | нд | 0.42138 | нд | 3.4094 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.4094 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №501. Аэропорт, ул. Взлетная, 42, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00072-012 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0927 | 0.4502 | 0.53205 | 2.8076 | 0.30286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65101 | 4.0927 | нд | 0.4502 | нд | 3.6425 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.6425 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция КТП №506. Муратовский щебзавод, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00072-013 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2535 | 0.13788 | 0.16295 | 0.85987 | 0.092766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19938 | 1.2535 | нд | 0.13788 | нд | 1.1156 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.1156 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №508. пос. Муратовка, Школа, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00072-014 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6997 | 0.40697 | 0.48096 | 2.538 | 0.27378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58849 | 3.6997 | нд | 0.40697 | нд | 3.2927 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.2927 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №542. ул. Курсантов, 3, г.Калуга, 1 шт. | L_KAE-00072-015 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0611 | 0.44672 | 0.52794 | 2.7859 | 0.30051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64597 | 4.0611 | нд | 0.44672 | нд | 3.6143 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.6143 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ТП-51 (РП-6), г. Калуга. Замена трансформатора (с ТМ-0,4 МВА на ТМГэ-0,4 МВА) | L_KAE-00072-042 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43243 | 0.047566 | 0.056215 | 0.29665 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07418 | 0.43243 | нд | 0.047566 | нд | 0.38486 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.38486 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция РП-7. ул. Северная, 35, 14 шт. | L_KAE-00075-001 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 64.2268 | 7.0649 | 8.3495 | 44.0596 | 4.7528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7902 | 64.2268 | нд | 0 | нд | 7.0649 | нд | 57.1618 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 64.2268 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №89. Октбрьский проезд, 4, 1шт. | L_KAE-00075-002 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.406 | 0.37466 | 0.44278 | 2.3365 | 0.25205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51919 | 3.406 | нд | 0 | нд | 0.37466 | нд | 3.0314 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.406 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №140. ул. Кирова, 38, 1шт. | L_KAE-00075-003 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6255 | 0.3988 | 0.47131 | 2.4871 | 0.26829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55263 | 3.6255 | нд | 0 | нд | 0.3988 | нд | 3.2267 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.6255 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №148. ул. С. Щедрина, 26, 1шт. | L_KAE-00075-004 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5113 | 0.38625 | 0.45647 | 2.4088 | 0.25985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53524 | 3.5113 | нд | 0 | нд | 0.38625 | нд | 3.1251 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.5113 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №151. ул. Никитина, 39, 1шт. | L_KAE-00075-005 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7377 | 0.41114 | 0.4859 | 2.5641 | 0.27658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56974 | 3.7377 | нд | 0 | нд | 0.41114 | нд | 3.3265 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.7377 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №152. ул. Забойная, 19, 1шт. | L_KAE-00075-006 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.012 | 0.22132 | 0.26157 | 1.3803 | 0.14889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3067 | 2.012 | нд | 0 | нд | 0.22132 | нд | 1.7907 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.012 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №153. ул. Жукова, 139, 1шт. | L_KAE-00075-007 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6996 | 0.40696 | 0.48095 | 2.5379 | 0.27378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56394 | 3.6996 | нд | 0 | нд | 0.40696 | нд | 3.2927 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.6996 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №169. ул. Билибина, 50, 1шт. | L_KAE-00075-008 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3093 | 0.36403 | 0.43021 | 2.2702 | 0.24488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50445 | 3.3093 | нд | 0 | нд | 0.36403 | нд | 2.9453 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.3093 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №192. ул. Хрустальная база ДЭУ, 1шт. | L_KAE-00075-009 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6905 | 0.18596 | 0.21977 | 1.1597 | 0.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25769 | 1.6905 | нд | 0 | нд | 0.18596 | нд | 1.5046 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.6905 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №240. ул. Вишневского, 1, 1шт. | L_KAE-00075-010 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7322 | 0.41054 | 0.48518 | 2.5603 | 0.27617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5689 | 3.7322 | нд | 0 | нд | 0.41054 | нд | 3.3216 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.7322 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция РП-13. ул. Московская, 256а, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00077-001 | П | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 66.528 | 7.3181 | 8.6486 | 45.6382 | 4.9231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7136 | 66.528 | нд | 0 | нд | 7.3181 | нд | 0 | нд | 59.2099 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 66.528 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №15. ул. Кирова, 25 лит.Б. (встр.), г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00077-002 | П | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2702 | 0.46972 | 0.55512 | 2.9293 | 0.31598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62348 | 4.2702 | нд | 0 | нд | 0.46972 | нд | 0 | нд | 3.8004 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.2702 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция КТП №21. ул. Широкая, 45, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00077-003 | П | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0599 | 0.22659 | 0.26778 | 1.4131 | 0.15244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30076 | 2.0599 | нд | 0 | нд | 0.22659 | нд | 0 | нд | 1.8333 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.0599 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция КТП №83. ул. Островского, 38, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00077-004 | П | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8902 | 0.20792 | 0.24572 | 1.2967 | 0.13987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27598 | 1.8902 | нд | 0 | нд | 0.20792 | нд | 0 | нд | 1.6822 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.8902 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №218. пер. Теренеский, 8, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00077-005 | П | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9201 | 0.54121 | 0.63961 | 3.3752 | 0.36408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71837 | 4.9201 | нд | 0 | нд | 0.54121 | нд | 0 | нд | 4.3789 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.9201 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №260. ул. Вилонова, 12, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00077-006 | П | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9249 | 0.54174 | 0.64023 | 3.3785 | 0.36445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71907 | 4.9249 | нд | 0 | нд | 0.54174 | нд | 0 | нд | 4.3831 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.9249 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №269. пер. Гостинорядский, 15, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00077-007 | П | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3668 | 0.59035 | 0.69769 | 3.6816 | 0.39713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7836 | 5.3668 | нд | 0 | нд | 0.59035 | нд | 0 | нд | 4.7765 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.3668 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №581 ул. Московская, 284, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00077-008 | П | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6155 | 0.72771 | 0.86002 | 4.5382 | 0.48955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96591 | 6.6155 | нд | 0 | нд | 0.72771 | нд | 0 | нд | 5.8878 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6.6155 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №24. ул. Беляева. Покровская водокачка, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-001 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5269 | 0.27796 | 0.3285 | 1.7335 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35358 | 2.5269 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27796 | нд | 2.249 | 0 | нд | нд | 2.5269 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция КТП №26. ул. Достоевского, 13, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-002 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3207 | 0.25528 | 0.30169 | 1.592 | 0.17172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32472 | 2.3207 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25528 | нд | 2.0655 | 0 | нд | нд | 2.3207 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция КТП №35. Гор. Бор, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-003 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1311 | 0.23442 | 0.27704 | 1.4619 | 0.15769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29818 | 2.1311 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23442 | нд | 1.8966 | 0 | нд | нд | 2.1311 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция КТП №36. Гор. Бор. Аненки, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-004 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4631 | 0.16094 | 0.19019 | 1.0037 | 0.10827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20472 | 1.4631 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16094 | нд | 1.3021 | 0 | нд | нд | 1.4631 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №63. ул. Труда, 31, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-005 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3798 | 0.37178 | 0.43937 | 2.3185 | 0.2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47291 | 3.3798 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.37178 | нд | 3.008 | 0 | нд | нд | 3.3798 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция КТП №72. ул. Штрековая, 7, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-006 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.925 | 0.21175 | 0.25026 | 1.3206 | 0.14245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26936 | 1.925 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21175 | нд | 1.7133 | 0 | нд | нд | 1.925 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция КТП №77. ул. Тарутинская, 26, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-007 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9283 | 0.21211 | 0.25068 | 1.3228 | 0.14269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26982 | 1.9283 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21211 | нд | 1.7162 | 0 | нд | нд | 1.9283 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №87. ул. К. Либкнехта, 25 (ХлебЗавод №3), г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-008 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6592 | 0.51252 | 0.6057 | 3.1962 | 0.34479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65193 | 4.6592 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.51252 | нд | 4.1467 | 0 | нд | нд | 4.6592 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №130. пер. Малинники, 16, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-009 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2898 | 0.47188 | 0.55767 | 2.9428 | 0.31743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60024 | 4.2898 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.47188 | нд | 3.8179 | 0 | нд | нд | 4.2898 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция КТП №144. Гор. Бор. Гостиница, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-010 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.422 | 0.26642 | 0.31486 | 1.6615 | 0.17923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3389 | 2.422 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26642 | нд | 2.1556 | 0 | нд | нд | 2.422 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №164. ул. Социалистическая, 2а. корп 1., г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-011 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8935 | 0.42829 | 0.50616 | 2.671 | 0.28812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5448 | 3.8935 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.42829 | нд | 3.4653 | 0 | нд | нд | 3.8935 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №177. ул. Грабцевское шоссе, 173, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-012 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4654 | 0.3812 | 0.45051 | 2.3773 | 0.25644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4849 | 3.4654 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3812 | нд | 3.0842 | 0 | нд | нд | 3.4654 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №183. ул. Алексеевская, 115, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-013 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0615 | 0.44677 | 0.52799 | 2.7862 | 0.30055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5683 | 4.0615 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.44677 | нд | 3.6148 | 0 | нд | нд | 4.0615 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №185. ул. Жукова, 6, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-014 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8221 | 0.42042 | 0.49687 | 2.6219 | 0.28284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53479 | 3.8221 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.42042 | нд | 3.4016 | 0 | нд | нд | 3.8221 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №187. ул. Луначарского, 4, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-015 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9075 | 0.42983 | 0.50798 | 2.6806 | 0.28915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54675 | 3.9075 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.42983 | нд | 3.4777 | 0 | нд | нд | 3.9075 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №194. ул. Ф. Энгельса, 102а, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-016 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9528 | 0.43481 | 0.51387 | 2.7116 | 0.29251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55309 | 3.9528 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.43481 | нд | 3.518 | 0 | нд | нд | 3.9528 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №198. ул. Тарутинская, 171а, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-017 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5485 | 0.50033 | 0.5913 | 3.1202 | 0.3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63643 | 4.5485 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.50033 | нд | 4.0481 | 0 | нд | нд | 4.5485 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №207. ул. Пестеля, 19а, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-018 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4719 | 0.38191 | 0.45135 | 2.3817 | 0.25693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4858 | 3.4719 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.38191 | нд | 3.09 | 0 | нд | нд | 3.4719 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №214. ул. Широкая, 49. Школа, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-019 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8934 | 0.42828 | 0.50614 | 2.6709 | 0.28812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54478 | 3.8934 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.42828 | нд | 3.4652 | 0 | нд | нд | 3.8934 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция КТП №215. 2-й пер. Садовый, 3, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-020 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4467 | 0.15913 | 0.18807 | 0.99241 | 0.10706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20242 | 1.4467 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15913 | нд | 1.2875 | 0 | нд | нд | 1.4467 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №230. ул. Пухова, 5, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-021 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.893 | 0.31823 | 0.37609 | 1.9846 | 0.21409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4048 | 2.893 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.31823 | нд | 2.5748 | 0 | нд | нд | 2.893 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №254. ул. Поле Свободы, 83, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-022 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.334 | 0.47674 | 0.56342 | 2.9731 | 0.32071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60642 | 4.334 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.47674 | нд | 3.8573 | 0 | нд | нд | 4.334 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №255. ул. Московская, 38, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-023 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4723 | 0.49195 | 0.5814 | 3.068 | 0.33094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62577 | 4.4723 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.49195 | нд | 3.9803 | 0 | нд | нд | 4.4723 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №258. ул. Суворова, 190, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-024 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5432 | 0.49976 | 0.59062 | 3.1166 | 0.3362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6357 | 4.5432 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.49976 | нд | 4.0435 | 0 | нд | нд | 4.5432 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №259. ул. Москвская, 240, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-025 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.952 | 0.43472 | 0.51376 | 2.7111 | 0.29245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55297 | 3.952 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.43472 | нд | 3.5173 | 0 | нд | нд | 3.952 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №279. ул. Тарутинская, 1, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-026 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3321 | 0.47654 | 0.56318 | 2.9718 | 0.32057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60616 | 4.3321 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.47654 | нд | 3.8556 | 0 | нд | нд | 4.3321 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №288. ул. Академика Королева, 6 к.2, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-027 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5485 | 0.50033 | 0.5913 | 3.1202 | 0.3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63643 | 4.5485 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.50033 | нд | 4.0481 | 0 | нд | нд | 4.5485 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №291. ул. Никитина, 19, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-028 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.235 | 0.46585 | 0.55055 | 2.9052 | 0.31338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59257 | 4.235 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.46585 | нд | 3.7691 | 0 | нд | нд | 4.235 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №342. ул. Новорежская, 4, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-029 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1076 | 0.45184 | 0.53399 | 2.8178 | 0.30398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57475 | 4.1076 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.45184 | нд | 3.6558 | 0 | нд | нд | 4.1076 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция КТП №351. ул. Глаголева. Баня, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-030 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6746 | 0.18421 | 0.21771 | 1.1488 | 0.12392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23432 | 1.6746 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18421 | нд | 1.4904 | 0 | нд | нд | 1.6746 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №360. ул. Малоярославецкая, 3, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-031 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.887 | 0.53758 | 0.63532 | 3.3525 | 0.36163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68381 | 4.887 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.53758 | нд | 4.3495 | 0 | нд | нд | 4.887 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №442. Байконур, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-032 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4416 | 0.48857 | 0.5774 | 3.0469 | 0.32868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62148 | 4.4416 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.48857 | нд | 3.953 | 0 | нд | нд | 4.4416 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №450. ул. Кирова, 32, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-033 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8531 | 0.53385 | 0.63091 | 3.3292 | 0.35912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67906 | 4.8531 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.53385 | нд | 4.3193 | 0 | нд | нд | 4.8531 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №468. ул. Турынинская, 14, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-034 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2995 | 0.47294 | 0.55893 | 2.9495 | 0.31816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6016 | 4.2995 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.47294 | нд | 3.8266 | 0 | нд | нд | 4.2995 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция КТП №480. ул. Нефтебаза 3, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-035 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6816 | 0.18498 | 0.2186 | 1.1536 | 0.12445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23529 | 1.6816 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18498 | нд | 1.4966 | 0 | нд | нд | 1.6816 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №496. пос. Росва. Жилпоселок, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-036 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5632 | 0.28195 | 0.33322 | 1.7583 | 0.18968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35865 | 2.5632 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.28195 | нд | 2.2812 | 0 | нд | нд | 2.5632 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №498. ул. Майская, школа №51, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-037 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3394 | 0.47734 | 0.56413 | 2.9769 | 0.32111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60719 | 4.3394 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.47734 | нд | 3.8621 | 0 | нд | нд | 4.3394 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №512. ул. Тепличная, 7, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-038 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8729 | 0.20602 | 0.24348 | 1.2848 | 0.13861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26206 | 1.8729 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20602 | нд | 1.6669 | 0 | нд | нд | 1.8729 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция КТП №513. ул. Тепличная, 7, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-039 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.443 | 0.15873 | 0.18759 | 0.98986 | 0.10679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2019 | 1.443 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15873 | нд | 1.2842 | 0 | нд | нд | 1.443 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №521. ул. Кубяка, 1/1, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-040 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8488 | 0.42337 | 0.50035 | 2.6403 | 0.28481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53854 | 3.8488 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.42337 | нд | 3.4255 | 0 | нд | нд | 3.8488 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №549. ул. Трудовая, школа 28, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-041 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0599 | 0.44659 | 0.52779 | 2.7851 | 0.30045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56807 | 4.0599 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.44659 | нд | 3.6133 | 0 | нд | нд | 4.0599 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция КТП №552. ул. Грабцевское шоссе, 77, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-042 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5485 | 0.50033 | 0.5913 | 3.1202 | 0.3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63643 | 4.5485 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.50033 | нд | 4.0481 | 0 | нд | нд | 4.5485 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №199 ул. Вишневского, 1 к.3, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-043 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5485 | 0.50033 | 0.5913 | 3.1202 | 0.3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63643 | 4.5485 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.50033 | нд | 4.0481 | 0 | нд | нд | 4.5485 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №80. ул. Ленина, 53, к.2, г. Калуга, 1 шт. | L_KAE-00078-044 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5485 | 0.50033 | 0.5913 | 3.1202 | 0.3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63643 | 4.5485 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.50033 | нд | 4.0481 | 0 | нд | нд | 4.5485 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Козельск с заменой силового трансформатора с 10 МВА на 16 МВА | G_KAE-00228-002 | С | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 4.4063 | 0 | 24.538 | 0.535 | 10.0134 | 10.62 | 3.3697 | 24.538 | 0.535 | 10.0134 | 10.62 | 3.3697 | 4.3102 | 24.003 | 4.3102 | 24.003 | 4.4063 | 24.538 | 24.003 | 24.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта (перенос выполнения ПИР с 2020 г. на 2021 г.) согласно протоколу технического совещания б/н от 14.01.2021
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Строительная с заменой силового трансформатора Т1 с 10 МВА на 16 МВА | G_KAE-00228-004 | С | 2019 | 2021 | 2022 | 9.1304 | 9.1304 | 0.5331 | 22.8686 | 0.50772 | 10.9158 | 9.1953 | 2.2498 | 22.8686 | 0.50772 | 10.9158 | 9.1953 | 2.2498 | 8.9176 | 22.3355 | 8.9176 | 22.3355 | 8.9176 | 22.3355 | 22.3355 | 0 | 0 | 22.3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 22.3355 | Перенос срока реализации инвестиционного проекта согласно протоколу Б/Н от 28.06.2020 г.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Строительная с заменой силового трансформатора Т2 с 10 МВА на 16 МВА | G_KAE-00228-005 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 24.5367 | 0.51506 | 10.0134 | 10.62 | 3.3884 | 24.5367 | 0.51506 | 10.0134 | 10.62 | 3.3884 | 4.3101 | 24.0019 | 4.3101 | 24.0019 | 4.4061 | 24.5367 | 24.0019 | 24.5367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации ПИР с 2020 на 2021г. На основании протокола технического совещания б.н. от 14.01.2021 г.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Протва, с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 с 25 МВА на 40 МВА Калужская область 2 этап (замена Т-2) | G_KAE-00228-007 | С | 2017 | 2021 | 2021 | 23.1644 | 23.1644 | 48.9914 | 133.9008 | 1.3291 | 15.646 | 104.988 | 11.9377 | 113.9008 | 1.3291 | 15.646 | 84.988 | 11.9377 | 14.689 | 84.9094 | 14.689 | 84.9094 | 13.2008 | 64.9094 | 84.9094 | 64.9094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной программы нет
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Цветково с заменой трансформаторов 2х20 МВА на 1х40 МВА (трансформаторная мощность 40 МВА) | G_KAE-00228-008 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 55.1873 | 3.0648 | 15.3987 | 27.0094 | 9.7144 | 55.1873 | 3.0648 | 15.3987 | 27.0094 | 9.7144 | 8.3093 | 55.1873 | 8.3093 | 55.1873 | 8.3093 | 55.1873 | 1.013 | 0 | 54.1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 54.1743 | нд | 54.1743 | 55.1873 | Перенос срока реализации проекта согласно протоколу № 10 от 12.01.2021 с 2021 -2022 г.г. на 2025 на 2026 г.г.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Вега с заменой силового трансформатора Т-2 с 16 МВА на 40 МВА (Трансформаторная мощность 40 МВА) | I_KAE-00228-009 | С | 2018 | 2021 | 2021 | 25.2562 | 25.2562 | 67.6753 | 151.6093 | 1.2695 | 29.2995 | 108.9948 | 12.0455 | 126.6093 | 1.2695 | 29.2995 | 83.9948 | 12.0455 | 13.9823 | 83.934 | 13.9823 | 83.934 | 11.7562 | 58.934 | 83.934 | 58.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной программы нет
3.2.1.1 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Ахлебинино | I_KAE-00235-001 | С | 2016 | 2021 | 2021 | 16.9748 | 16.9748 | 33.4082 | 93.457 | 2.2599 | 10.4649 | 74.6403 | 6.0919 | 93.457 | 2.2599 | 10.4649 | 74.6403 | 6.0919 | 10.9068 | 60.0488 | 10.9068 | 60.0488 | 10.9068 | 60.0488 | 60.0488 | 60.0488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.1 | Реконструкция ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) МТП №13 "Лесничество" Кировский район (180 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00251-007 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.567 | 0.042128 | 0.15449 | 0.35471 | 0.015673 | 0.567 | 0.042128 | 0.15449 | 0.35471 | 0.015673 | 0.11942 | 0.567 | 0.11942 | 0.567 | 0.11942 | 0.567 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | нд | 0 | 0.567 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ 324 Сокольники, установка второго ТП мощностью 0,063 МВА, д. Сокольники. Малоярославецкий район | G_KAE-00266-001 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.10039 | 0.10039 | 0.1431 | 0.57882 | 0.054358 | 0.22532 | 0.28093 | 0.018211 | 0.57882 | 0.054358 | 0.22532 | 0.28093 | 0.018211 | 0.075568 | 0.43572 | 0.075568 | 0.43572 | 0.075568 | 0.43572 | 0.43572 | 0.43572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.1 | Реконструкция КТП-184 Ворсино Боровский район замена трансформатора 250 КВА на 400 КВА | H_KAE-00279-006 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.2714 | 0.12542 | 0.56627 | 0.50309 | 0.076634 | 1.2714 | 0.12542 | 0.56627 | 0.50309 | 0.076634 | 0.23747 | 1.2714 | 0.23747 | 1.2714 | 0.23747 | 1.2714 | 0 | 0 | 0.12542 | 0.12542 | 1.146 | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2714 | 1.2714 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.1 | Реконструкция КТП-43 Роща Боровский район замена трансформатора 50 КВА на 160 КВА | H_KAE-00279-007 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.68 | 0.066891 | 0.30409 | 0.27015 | 0.038867 | 0.68 | 0.066891 | 0.30409 | 0.27015 | 0.038867 | 0.13754 | 0.68 | 0.13754 | 0.68 | 0.13754 | 0.68 | 0 | 0 | 0.066891 | 0.066891 | 0.61311 | 0.61311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.68 | 0.68 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.1 | Реконструкция ПС-110/35/10 кВ Ворсино. Замена трансформатора Т2 10 МВА на 25 МВА для снятия ограничений. Калужская область, Боровский район | I_KAE-00305-029 | С | 2018 | 2021 | 2021 | 28.9456 | 28.9456 | 60.9743 | 148.1059 | 1.8619 | 49.169 | 81.3664 | 15.7086 | 148.1059 | 1.8619 | 49.169 | 81.3664 | 15.7086 | 17.002 | 86.994 | 17.002 | 86.994 | 17.0288 | 87.1316 | 86.994 | 87.1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Кудиново, с заменой силовых трансформаторов Т-1 с 4 МВА на 6,3 МВА, Т-2 с 4 МВА на 6,3 МВА. | I_KAE-00306-003 | С | 2019 | 2021 | 2022 | 10.7979 | 10.7979 | 1.9463 | 29.0887 | 1.6368 | 16.1155 | 8.7586 | 2.5778 | 29.0887 | 1.6368 | 16.1155 | 8.7586 | 2.5778 | 10.0754 | 27.1423 | 10.0754 | 27.1423 | 10.0754 | 27.1423 | 27.1423 | 0 | 0 | 27.1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 27.1423 | Перенос срока реализации инвистиционного проекта согласно протоколу № 10 от 12.01.2021 с 2021 на 2024
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №381 г.Кондрово-Школа №4 с заменой ВН на ВВ в количестве 2 шт. | J_KAE-00310-135 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.42113 | 2.5142 | 4.8906 | 0.041212 | 1.376 | 2.3469 | 1.1266 | 2.5142 | 0.041212 | 0.53471 | 1.4028 | 0.53551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр показателей инвестиционного проекта на основании корректировки распоряжения №КаЭ/022-04-1010 от 28.12.2020 гг, разработанной ПСД ООО "ТрансЭнергоСнаб".
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №380 г. Кондрово-Педучилище с заменой ВН на ВВ в количестве 2 шт. | J_KAE-00310-137 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.4165 | 2.559 | 4.8906 | 0.020606 | 1.376 | 2.3469 | 1.1472 | 2.559 | 0.020606 | 0.59637 | 1.4028 | 0.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр показателей инвестиционного проекта на основании корректировки распоряжения №КаЭ/022-04-1011 от 28.12.2020 гг, разработанной ПСД ООО "ТрансЭнергоСнаб".
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №383 г.Кондрово-Узел связи с заменой ВН на ВВ в количестве 3 шт. | J_KAE-00310-138 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.20142 | 1.576 | 7.6331 | 0.020606 | 2.1527 | 3.6716 | 1.7882 | 1.576 | 0.020606 | 0.60703 | 0.40989 | 0.53846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр показателей инвестиционного проекта на основании корректировки распоряжения №КаЭ/022-04-1012 от 28.12.2020 гг, разработанной ПСД ООО "ТрансЭнергоСнаб".
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №406 г.Кондрово-Дзержинского с заменой ВН на ВВ в количестве 2 шт. | J_KAE-00310-139 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.21971 | 1.7375 | 4.8906 | 0.020606 | 1.376 | 2.3469 | 1.1472 | 1.7375 | 0.020606 | 0.79514 | 0.40989 | 0.51188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр показателей инвестиционного проекта на основании корректировки распоряжения №КаЭ/022-04-1013 от 28.12.2020 гг, разработанной ПСД ООО "ТрансЭнергоСнаб".
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №405 г.Кондрово-Школа №2 с заменой ВН на ВВ в количестве 4 шт. | J_KAE-00310-140 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 2.9979 | 14.8132 | 9.7813 | 0.16485 | 2.752 | 4.6937 | 2.1707 | 14.8132 | 0.16485 | 1.6146 | 12.2743 | 0.75947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр показателей инвестиционного проекта на основании корректировки распоряжения №КаЭ/022-04-1014 от 28.12.2020 гг, разработанной ПСД ООО "ТрансЭнергоСнаб".
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №385 г.Кондрово-Интернациональная с заменой ВН на ВВ в количестве 2 шт. | J_KAE-00310-141 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.77048 | 1.5829 | 4.8906 | 0.020606 | 1.376 | 2.3469 | 1.1472 | 1.5829 | 0.020605 | 0.64563 | 0.40989 | 0.5068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр показателей инвестиционного проекта на основании корректировки распоряжения №КаЭ/022-04-1015 от 28.12.2020 гг, разработанной ПСД ООО "ТрансЭнергоСнаб".
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №384 г.Кондрово-Аптека с заменой ВН на ВВ в количестве 2 шт. | J_KAE-00310-142 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.43633 | 2.7071 | 4.8906 | 0.041212 | 1.376 | 2.3469 | 1.1266 | 2.7071 | 0.041212 | 0.71478 | 1.4028 | 0.54833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр показателей инвестиционного проекта на основании корректировки распоряжения №КаЭ/022-04-1016 от 28.12.2020 гг, разработанной ПСД ООО "ТрансЭнергоСнаб". Перенос срока реализации проекта на 2021 год согласно протоколу техсовета №PC3 от 16.01.2020г.
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №426 г.Кондрово-Поликлиника с заменой ВН на ВВ в количестве 3 шт. | J_KAE-00310-143 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 15.3179 | 7.336 | 0.064043 | 2.064 | 3.5203 | 1.6876 | 15.3179 | 0.16485 | 1.8055 | 12.5745 | 0.77305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр показателей инвестиционного проекта на основании корректировки распоряжения №КаЭ/022-04-1017 от 28.12.2020 гг, разработанной ПСД ООО "ТрансЭнергоСнаб"
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №419 г. Кондрово Дет.дом с заменой ВН на ВВ в количестве 3 шт. | J_KAE-00310-144 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 2.1273 | 10.562 | 7.336 | 0.064043 | 2.064 | 3.5203 | 1.6876 | 10.562 | 0.10303 | 1.597 | 8.144 | 0.71801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр показателей инвестиционного проекта на основании корректировки распоряжения №КаЭ/022-04-1018 от 28.12.2020 гг, разработанной ПСД ООО "ТрансЭнергоСнаб".
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №418 г.Кондрово-М.Горького с заменой МВ на ВВ в количестве 5 шт. | J_KAE-00310-145 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 3.3776 | 16.509 | 12.2266 | 0.10674 | 3.44 | 5.8671 | 2.8127 | 16.509 | 0.18545 | 2.3467 | 13.1518 | 0.82498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр показателей инвестиционного проекта на основании корректировки распоряжения №КаЭ/022-04-1019 от 28.12.2020 гг, разработанной ПСД ООО "ТрансЭнергоСнаб".
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №74 д.Редькино с заменой МВ на ВВ в количестве 3 шт. | J_KAE-00310-147 | П | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 7.336 | 0.42245 | 2.064 | 3.5203 | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1557 | 7.336 | 1.1557 | 7.336 | 0 | 0 | 7.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Объект исключен из инвистиционной программы на основании протокола технического совещания б/н от 11.11.2020 г.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Гончарово с заменой маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 3 шт. | J_KAE-00310-162 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.00164 | 7.9578 | 0.4406 | 2.2442 | 3.8277 | 1.4453 | 4.5641 | 0.069736 | 0.13396 | 3.7722 | 0.58818 | 1.1557 | 7.9578 | 1.1557 | 7.9578 | 1.1553 | 4.5625 | 7.9578 | 4.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам проведения ТЗП.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Куровская с заменой маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 2 шт. | J_KAE-00310-163 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.00164 | 5.3052 | 0.29374 | 1.4961 | 2.5518 | 0.96353 | 3.0782 | 0.047241 | 0.089308 | 2.5148 | 0.42679 | 0.77048 | 5.3052 | 0.77048 | 5.3052 | 0.77007 | 3.0765 | 5.3052 | 3.0765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам проведения ТЗП.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Куровская с заменой ячеек секции шин КРУН 10 кВ, маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 1 шт. | J_KAE-00310-164 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.00164 | 2.6526 | 0.14687 | 0.74807 | 1.2759 | 0.48177 | 1.5355 | 0.024414 | 0.044654 | 1.2574 | 0.20902 | 0.38524 | 2.6526 | 0.38524 | 2.6526 | 0.38483 | 1.5339 | 2.6526 | 1.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам проведения ТЗП.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Мостовая с заменой ячеек 1 и 2 секции шин КРУН 6 кВ, маслянных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ, 12 шт. | J_KAE-00310-165 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.00164 | 31.8311 | 1.7624 | 8.9768 | 15.3106 | 5.7812 | 32.4886 | 0.25673 | 3.0632 | 26.1407 | 3.028 | 4.6229 | 31.8311 | 4.6229 | 31.8311 | 6.1683 | 32.487 | 31.8311 | 32.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД №КаЭ/022-04-969 от 30.07.2020 разработанную ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго». Разработка типового узла «Реконструкция РУ-6(10) кВ с заменой ячеек секций шин КРУН – 6(10) кВ, масляных выключателей 6(10) кВ на вакуумные выключатели» в 2020 хозяйственным способом.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Острожная с заменой ячеек 2 секции шин 10 КРУН кВ, маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 8 шт. | J_KAE-00310-166 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 4.0156 | 0.001641 | 21.2207 | 1.1749 | 5.9846 | 10.2071 | 3.8541 | 21.8565 | 0.1727 | 2.7881 | 16.3476 | 2.5481 | 3.0819 | 21.2207 | 3.0819 | 21.2207 | 4.0153 | 21.8549 | 21.2207 | 21.8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД №КаЭ/022-04-968 от 30.07.2020 разработанную ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго». Разработка типового узла «Реконструкция РУ-6(10) кВ с заменой ячеек секций шин КРУН – 6(10) кВ, масляных выключателей 6(10) кВ на вакуумные выключатели» в 2020 хозяйственным способом.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Копытцево с заменой маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 2 шт. | J_KAE-00310-167 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.00164 | 5.3052 | 0.29374 | 1.4961 | 2.5518 | 0.96353 | 3.0782 | 0.047241 | 0.089308 | 2.5148 | 0.42679 | 0.77048 | 5.3052 | 0.77048 | 5.3052 | 0.77007 | 3.0765 | 5.3052 | 3.0765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам проведения ТЗП.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Копытцево с заменой ячеек секции шин КРУН-10 кВ, маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 1 шт. | J_KAE-00310-168 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.001641 | 2.6526 | 0.14687 | 0.74807 | 1.2759 | 0.48177 | 1.5303 | 0.024415 | 0.044654 | 1.2574 | 0.20378 | 0.38524 | 2.6526 | 0.38524 | 2.6526 | 0.38482 | 1.5286 | 2.6526 | 1.5286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам проведения ТЗП.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Дубёнки с заменой ячеек секции шин КРУН-10, маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 9 шт. | J_KAE-00310-170 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 4.5471 | 0.002188 | 23.8733 | 1.3218 | 6.7326 | 11.483 | 4.3359 | 24.5112 | 0.19462 | 2.9353 | 18.6783 | 2.703 | 3.4672 | 23.8733 | 3.4672 | 23.8733 | 4.5467 | 24.509 | 23.8733 | 24.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД №КаЭ/022-04-967 от 30.07.2020 разработанную ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго». Разработка типового узла «Реконструкция РУ-6(10) кВ с заменой ячеек секций шин КРУН – 6(10) кВ, масляных выключателей 6(10) кВ на вакуумные выключатели» в 2020 хозяйственным способом.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Ворсино с заменой ячеек 1 и 2 секции шин КРУН 10 кВ, с масляными выключателями 10 кВ на ячейки с вакуумными выключателями 10 кВ, 10 шт. | L_KAE-00310-319 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.5907 | 0.18626 | 0.38692 | 9.5658 | 1.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0434 | 11.5907 | нд | 11.5907 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Строительная с заменой ячеек 1 и 2 секции шин КРУН 10 кВ, с масляными выключателями 10 кВ на ячейки с вакуумными выключателями 10 кВ, 19 шт. | L_KAE-00310-320 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.9515 | 0.28311 | 0.73515 | 18.175 | 2.7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8671 | 21.9515 | нд | 21.9515 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Русиново с заменой маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 7 шт. | L_KAE-00310-321 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1135 | 0.13038 | 0.27084 | 6.696 | 1.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4304 | 8.1135 | нд | 8.1135 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Федорино с заменой ячеек 1 и 2 секции шин КРУН 10 кВ, с масляными выключателями 10 кВ на ячейки с вакуумными выключателями 10 кВ, 11 шт. | L_KAE-00310-322 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.7088 | 0.1639 | 0.42561 | 10.5223 | 1.5969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2388 | 12.7088 | нд | 12.7088 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Тишнево с заменой ячеек 1 и 2 секции шин КРУН 10 кВ, с масляными выключателями 10 кВ на ячейки с вакуумными выключателями 10 кВ, 8 шт. | L_KAE-00310-323 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.2427 | 0.1192 | 0.30954 | 7.6526 | 1.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6282 | 9.2427 | нд | 9.2427 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Текстильная с заменой маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 7 шт. | L_KAE-00310-325 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1135 | 0.13038 | 0.27084 | 6.696 | 1.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4304 | 8.1135 | нд | 8.1135 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Протва с заменой маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 6 шт. | L_KAE-00310-326 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2453 | 0.11175 | 0.24202 | 5.9834 | 0.90807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.226 | 7.2453 | нд | 0.11175 | нд | 7.1335 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 7.1335 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Высокиничи с заменой ячеек 1 и 2 секции шин КРУН 10 кВ, с масляными выключателями 10 кВ на ячейки с вакуумными выключателями 10 кВ, 8 шт. | L_KAE-00310-327 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.6604 | 0.149 | 0.32269 | 7.9779 | 1.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6347 | 9.6604 | нд | 0.149 | нд | 9.5114 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.5114 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Воробьи с заменой ячеек 1 и 2 секции шин КРУН 10 кВ, с масляными выключателями 10 кВ на ячейки с вакуумными выключателями 10 кВ, 13 шт. | L_KAE-00310-329 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.7665 | 0.25473 | 0.81237 | 25.2217 | 2.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0305 | 28.7665 | нд | 0.25473 | нд | 28.5117 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 28.5117 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Остров с заменой ячеек 1 и 2 секции шин КРУН 10 кВ, с масляными выключателями 10 кВ на ячейки с вакуумными выключателями 10 кВ, 10 шт. | L_KAE-00310-330 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.1281 | 0.19595 | 0.6249 | 19.4013 | 1.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8696 | 22.1281 | нд | 0.19595 | нд | 21.9321 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 21.9321 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Тарутино с заменой ячеек 1 и 2 секции шин КРУН 10 кВ, с масляными выключателями 10 кВ на ячейки с вакуумными выключателями 10 кВ, 9 шт. | L_KAE-00310-331 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.9153 | 0.17635 | 0.56241 | 17.4612 | 1.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4827 | 19.9153 | нд | 0.17635 | нд | 19.7389 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 19.7389 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Коллонтай с заменой ячеек 1 и 2 секции шин КРУН 10 кВ, маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 14 шт. | L_KAE-00310-332 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.9793 | 0.27433 | 0.87486 | 27.1619 | 2.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4175 | 30.9793 | нд | 0.27433 | нд | 30.705 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 30.705 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Радищево с заменой ячеек 1 и 2 секции шин КРУН 10 кВ, маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 9 шт. | L_KAE-00310-333 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.8679 | 0.16763 | 0.36303 | 8.9752 | 1.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8391 | 10.8679 | нд | 0.16763 | нд | 10.7003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10.7003 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Ерденево с заменой ячеек 1 и 2 секции шин КРУН 10 кВ, маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 14 шт. | L_KAE-00310-334 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.9793 | 0.27432 | 0.87486 | 27.1619 | 2.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4175 | 30.9793 | нд | 0.27432 | нд | 30.705 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 30.705 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Кудиново с заменой ячеек 1 и 2 секции шин КРУН 10 кВ, маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 12 шт. | L_KAE-00310-335 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.5537 | 0.23514 | 0.74988 | 23.2816 | 2.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6436 | 26.5537 | нд | 0.23514 | нд | 26.3185 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 26.3185 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Недельное с заменой ячеек 1 и 2 секции шин КРУН 10 кВ, маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 13 шт. | L_KAE-00310-336 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.7665 | 0.25473 | 0.81237 | 25.2217 | 2.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0305 | 28.7665 | нд | 0.25473 | нд | 28.5117 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 28.5117 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Детчино с заменой ячеек 1 и 2 секции шин КРУН 10 кВ, маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 12 шт. | L_KAE-00310-337 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.4906 | 0.22351 | 0.48404 | 11.9669 | 1.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4521 | 14.4906 | нд | 0.22351 | нд | 14.2671 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 14.2671 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Космос с заменой маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 10 шт | L_KAE-00310-338 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.0755 | 0.18626 | 0.40337 | 9.9724 | 1.5135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0434 | 12.0755 | нд | 0.18626 | нд | 11.8892 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 11.8892 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Салтыково с заменой ячеек 1 и 2 секции шин КРУН 10 кВ, маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 7 шт. | L_KAE-00310-339 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.4528 | 0.13038 | 0.28236 | 6.9807 | 1.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4304 | 8.4528 | нд | 0.13038 | нд | 8.3225 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 8.3225 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Петрищево с заменой ячеек 1 секции шин КРУН 10 кВ, маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 5 шт. | L_KAE-00310-340 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.064 | 0.097973 | 0.31245 | 9.7007 | 0.95294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9348 | 11.064 | нд | 0.097973 | нд | 10.9661 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10.9661 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Лопатино с заменой ячеек 1 и 2 секции шин КРУН 10 кВ, маслянных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 3 шт. | L_KAE-00310-341 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6226 | 0.055877 | 0.12101 | 2.9917 | 0.45404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61302 | 3.6226 | нд | 0.055877 | нд | 3.5668 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.5668 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №382 Дзержинский район, с заменой РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, установкой шкафа ТМ 1 шт. | L_KAE-00310-344 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.6799 | 0.99032 | 3.3876 | 13.0711 | 1.2309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.208 | 18.6799 | нд | 18.6799 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №393 Дзержинский район, с заменой ВН-90 на ВН с МП, установкой шкафа ТМ 1 шт. | L_KAE-00310-345 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9495 | 0.030914 | 0.7813 | 1.5401 | 0.59715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42931 | 2.9495 | нд | 2.9495 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №394 Дзержинский район, с заменой ВН-93 на ВН с МП, установкой шкафа ТМ 1 шт. | L_KAE-00310-346 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9801 | 0.030914 | 0.8109 | 1.5401 | 0.59813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43298 | 2.9801 | нд | 2.9801 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №424 Дзержинский район, с установкой шкафа ТМ 1 шт. | L_KAE-00310-347 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.98583 | 0.062507 | 0.31187 | 0.45002 | 0.16143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14653 | 0.98583 | нд | 0.98583 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №410 Дзержинский район, с заменой ВН-153 на ВН с МП, установкой шкафа ТМ 1 шт. | L_KAE-00310-348 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9801 | 0.030914 | 0.8109 | 1.5401 | 0.59813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43298 | 2.9801 | нд | 2.9801 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.1.1 | Реконструкция ТП №429 Дзержинский район, с заменой ВН-135 на ВН с МП, установкой шкафа ТМ 1 шт. | L_KAE-00310-349 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9801 | 0.030914 | 0.8109 | 1.5401 | 0.59813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41608 | 2.9801 | нд | 2.9801 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Рощинская с заменой ячеек 1 и 2 секции шин КРУН 10 кВ, масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ, 2 шт | L_KAE-00310-366 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4256 | 0.03919 | 0.12498 | 3.8803 | 0.38117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72004 | 4.4256 | нд | 0.03919 | нд | 4.3864 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.3864 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Крутицы с заменой масляных выключателей ВМТ-110 на элегазовые выключатели-3 шт. | J_KAE-00313-063 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 29.1963 | 1.2164 | 3.5681 | 20.4052 | 4.0066 | 29.1963 | 1.2164 | 3.5681 | 20.4052 | 4.0066 | 4.1196 | 29.1963 | 4.1196 | 29.1963 | 4.1196 | 29.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2164 | 1.2164 | 27.9799 | 27.9799 | 0 | нд | 29.1963 | 29.1963 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Железняки филиала "Калугаэнерго" с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели (2022г.-2 шт.) | J_KAE-00315-003 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.3025 | 0.27349 | 1.2137 | 2.4529 | 0.36239 | 4.3025 | 0.27349 | 1.2137 | 2.4529 | 0.36239 | 0.66574 | 4.3025 | 0.66574 | 4.3025 | 0.66574 | 4.3025 | 0 | 0 | 4.3025 | 4.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3025 | 4.3025 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Галкино филиала "Калугаэнерго" с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели (2022г.-2 шт.) | J_KAE-00315-004 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.3025 | 0.27349 | 1.2137 | 2.4529 | 0.36239 | 4.3025 | 0.27349 | 1.2137 | 2.4529 | 0.36239 | 0.66574 | 4.3025 | 0.66574 | 4.3025 | 0.66574 | 4.3025 | 0 | 0 | 4.3025 | 4.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3025 | 4.3025 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Пегас филиала "Калугаэнерго" с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели (2022г.-4 шт.) | J_KAE-00315-005 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 8.605 | 0.54697 | 2.4274 | 4.9059 | 0.72479 | 8.605 | 0.54697 | 2.4274 | 4.9059 | 0.72479 | 1.3315 | 8.605 | 1.3315 | 8.605 | 1.3315 | 8.605 | 0 | 0 | 8.605 | 8.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.605 | 8.605 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Грабцево филиала "Калугаэнерго" с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели (2022г.-6 шт.) | J_KAE-00315-006 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 12.9075 | 0.82046 | 3.6411 | 7.3588 | 1.0872 | 12.9075 | 0.82046 | 3.6411 | 7.3588 | 1.0872 | 1.9972 | 12.9075 | 1.9972 | 12.9075 | 1.9972 | 12.9075 | 0 | 0 | 12.9075 | 12.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.9075 | 12.9075 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Крутицы филиала "Калугаэнерго" с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели (2022г.-1 шт.) | J_KAE-00315-007 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.1513 | 0.13674 | 0.60685 | 1.2265 | 0.1812 | 2.1513 | 0.13674 | 0.60685 | 1.2265 | 0.1812 | 0.33287 | 2.1513 | 0.33287 | 2.1513 | 0.33287 | 2.1513 | 0 | 0 | 2.1513 | 2.1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1513 | 2.1513 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Гранат филиала "Калугаэнерго" с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели (2022г.-3 шт.) | J_KAE-00315-008 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.4537 | 0.41023 | 1.8205 | 3.6794 | 0.54359 | 6.4537 | 0.41023 | 1.8205 | 3.6794 | 0.54359 | 0.99861 | 6.4537 | 0.99861 | 6.4537 | 0.99861 | 6.4537 | 0 | 0 | 6.4537 | 6.4537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.4537 | 6.4537 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Корекозево филиала "Калугаэнерго" с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели (2022г.-3 шт.) | J_KAE-00315-010 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.4537 | 0.41023 | 1.8205 | 3.6794 | 0.54359 | 6.4537 | 0.41023 | 1.8205 | 3.6794 | 0.54359 | 0.99861 | 6.4537 | 0.99861 | 6.4537 | 0.99861 | 6.4537 | 0 | 0 | 6.4537 | 6.4537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.4537 | 6.4537 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Колюпаново филиала "Калугаэнерго" с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели (2022г.-7 шт.) | J_KAE-00315-011 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 15.0588 | 0.9572 | 4.2479 | 8.5852 | 1.2684 | 15.0588 | 0.9572 | 4.2479 | 8.5852 | 1.2684 | 2.3301 | 15.0588 | 2.3301 | 15.0588 | 2.3301 | 15.0588 | 0 | 0 | 15.0588 | 15.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.0588 | 15.0588 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Бебелево филиала "Калугаэнерго" с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели (2022г.-1 шт.) | J_KAE-00315-012 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.1513 | 0.13674 | 0.60685 | 1.2265 | 0.1812 | 2.1513 | 0.13674 | 0.60685 | 1.2265 | 0.1812 | 0.33287 | 2.1513 | 0.33287 | 2.1513 | 0.33287 | 2.1513 | 0 | 0 | 2.1513 | 2.1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1513 | 2.1513 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Песочная филиала "Калугаэнерго" с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели (2022г.-6 шт.) | J_KAE-00315-013 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 12.9075 | 0.82046 | 3.6411 | 7.3588 | 1.0872 | 12.9075 | 0.82046 | 3.6411 | 7.3588 | 1.0872 | 1.9972 | 12.9075 | 1.9972 | 12.9075 | 1.9972 | 12.9075 | 0 | 0 | 12.9075 | 12.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.9075 | 12.9075 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Муратовка филиала "Калугаэнерго" с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели (2022г.-4 шт.) | J_KAE-00315-014 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 8.605 | 0.54697 | 2.4274 | 4.9059 | 0.72479 | 8.605 | 0.54697 | 2.4274 | 4.9059 | 0.72479 | 1.3315 | 8.605 | 1.3315 | 8.605 | 1.3315 | 8.605 | 0 | 0 | 8.605 | 8.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.605 | 8.605 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Копытцево филиала "Калугаэнерго" с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные выключатели (2022г.-1 шт.) | J_KAE-00315-015 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.1513 | 0.13674 | 0.60685 | 1.2265 | 0.1812 | 2.1513 | 0.13674 | 0.60685 | 1.2265 | 0.1812 | 0.33287 | 2.1513 | 0.33287 | 2.1513 | 0.33287 | 2.1513 | 0 | 0 | 2.1513 | 2.1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1513 | 2.1513 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-13 г. Калуга, ул. Театральная: -РУ-6 кВ замена существующего оборудования на камеры КСО с элегазовыми ВН 6 шт. -РУ-0,4 кВ замена существующего оборудования на панели ЩО 2 вводных, 1 секционная, 8 линейных. | J_KAE-00318-019 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 13.1434 | 0.73743 | 3.2172 | 6.1972 | 2.9915 | 13.1434 | 0.73743 | 3.2172 | 6.1972 | 2.9915 | 2.0699 | 13.1434 | 2.0699 | 13.1434 | 2.0699 | 13.1434 | 13.1434 | 13.1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 55.6022 | 59.131 | 17.5508 | 2269.5 | 79.6909 | 571.8517 | 1372.4132 | 245.5442 | 2065.0574 | 73.7738 | 496.4295 | 1280.2739 | 214.5802 | 380.8705 | 2251.4954 | 380.8705 | 2251.4954 | 342.0325 | 2047.5066 | 323.9417 | 72.2366 | 590.92 | 272.4078 | 398.4895 | 433.9562 | 215.8372 | 218.6136 | 720.6401 | 670.119 | 380.1734 | нд | 1925.8868 | 1975.27 | нд
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ "Малинники". Замена КРУН-К37 на ЗРУ-10 ПО КЭС - 29 шт. | F_KAE-00020-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 96.2879 | 2.6552 | 15.1117 | 69.5822 | 8.9388 | 96.2879 | 2.6552 | 15.1117 | 69.5822 | 8.9388 | 18.7527 | 96.2879 | 18.7527 | 96.2879 | 18.7527 | 96.2879 | 0 | 0 | 2.6839 | 2.6839 | 93.604 | 93.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 96.2879 | 96.2879 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Приокская". Реконструкция ОРУ 110 кВ с заменой ОД и КЗ на элегазовые выключатели (2 шт.), расширение ОПУ, монтаж ШУОТ (КЭС) | F_KAE-00021-000 | С | 2014 | 2023 | 2023 | 8.9298 | 8.9298 | 7.959 | 37.1725 | 7.803 | 6.1902 | 21.0013 | 2.1779 | 37.1725 | 7.803 | 6.1902 | 21.0013 | 2.1779 | 7.0178 | 29.2135 | 7.0178 | 29.2135 | 7.0178 | 29.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2135 | 29.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 29.2135 | 29.2135 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Маяк". Замена СР-110 кВ на СВ-110 кВ (монтаж выключателя 110 кВ типа ВЭБЮ-110 кв (2 шт.), монтаж ячеек 6 кВ (8шт.)) | F_KAE-00023-000 | П | 2014 | 2022 | 2022 | нд | нд | 5.0014 | 82.5394 | 5.0014 | 10.9838 | 58.8063 | 7.748 | 82.5394 | 5.0014 | 10.9838 | 58.8063 | 7.748 | 18.3984 | 77.538 | 18.3984 | 77.538 | 18.3984 | 77.538 | 0 | 0 | 77.538 | 77.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 77.538 | 77.538 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Середейск . Замена опорно-стержневой изоляции - 156 шт. | G_KAE-00027-005 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.937 | 0 | 2.9486 | 4.536 | 0.45243 | 7.937 | 0.11925 | 1.3245 | 6.2495 | 0.24375 | 1.2076 | 7.937 | 1.2076 | 7.937 | 1.2229 | 7.937 | 7.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.937 | нд | 0 | 7.937 | Перенос срока реализации проекта с 2021 на 2026 год на основании протокола тех.совещания №13 от 13.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Радищево. Замена опорно-стержневой изоляции - 36 шт. | G_KAE-00027-006 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.652 | 0 | 0.64769 | 0.95531 | 0.048999 | 1.652 | 0.011028 | 0.16335 | 1.4422 | 0.035419 | 0.27868 | 1.652 | 0.27868 | 1.652 | 0.2794 | 1.652 | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | нд | 0 | 1.652 | Перенос срока реализации проекта с 2021 на 2026 год на основании протокола тех.совещания №13 от 13.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Строительная. Замена опорно-стержневой изоляции - 60 шт. | G_KAE-00027-007 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.759 | 0 | 1.0808 | 1.5942 | 0.083999 | 2.759 | 0.018383 | 0.24321 | 2.4037 | 0.093746 | 0.46447 | 2.759 | 0.46447 | 2.759 | 0.46566 | 2.759 | 2.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.759 | нд | 0 | 2.759 | Перенос срока реализации проекта с 2021 на 2026 год на основании протокола тех.совещания №13 от 13.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Окружная. Замена опорно-стержневой изоляции - 36 шт. | G_KAE-00027-008 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.652 | 0 | 0.64769 | 0.95531 | 0.048999 | 1.652 | 0.011028 | 0.16335 | 1.4422 | 0.035419 | 0.27868 | 1.652 | 0.27868 | 1.652 | 0.2794 | 1.652 | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | нд | 0 | 1.652 | Перенос срока реализации проекта с 2021 на 2026 год на основании протокола тех.совещания №13 от 13.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Фаянсовая. Замена опорно-стержневой изоляции - 12 шт. | G_KAE-00027-009 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.567 | 0 | 0.22263 | 0.32837 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092893 | 0.567 | 0.092893 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.567 | 0 | Исключение проекта из инвистиционной программы на основании протокола тех.совещания №2 от 11.01.2012 г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Думиничи . Замена опорно-стержневой изоляции - 12 шт. | G_KAE-00027-010 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.567 | 0 | 0.22263 | 0.32837 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092893 | 0.567 | 0.092893 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.567 | 0 | Исключение проекта из инвистиционной программы на основании протокола тех.совещания №2 от 11.01.2012 г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Руднево. Замена опорно-стержневой изоляции - 12 шт. | G_KAE-00027-011 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.54865 | 0 | 0.21485 | 0.30347 | 0.030322 | 0.54865 | 0.003676 | 0.045486 | 0.48073 | 0.018751 | 0.092893 | 0.54865 | 0.092893 | 0.54865 | 0.093132 | 0.54865 | 0.54865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54865 | нд | 0 | 0.54865 | Перенос срока реализации проекта с 2021 на 2026 год на основании протокола тех.совещания №13 от 13.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Мещовск . Замена опорно-стержневой изоляции - 12 шт. | G_KAE-00027-012 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.567 | 0 | 0.22263 | 0.32837 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092893 | 0.567 | 0.092893 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.567 | 0 | Исключение проекта из инвистиционной программы на основании протокола тех.совещания №2 от 11.01.2012 г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Мосальск. Замена опорно-стержневой изоляции - 6 шт. | G_KAE-00027-013 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.284 | 0 | 0.11152 | 0.16448 | 0.008001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046447 | 0.284 | 0.046447 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.284 | 0 | Исключение проекта из инвистиционной программы на основании протокола тех.совещания №2 от 11.01.2012 г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Болва. Замена опорно-стержневой изоляции - 6 шт. | G_KAE-00027-014 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.284 | 0 | 0.11152 | 0.16448 | 0.008001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046447 | 0.284 | 0.046447 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.284 | 0 | Исключение проекта из инвистиционной программы на основании протокола тех.совещания №2 от 11.01.2012 г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Бетлица. Замена опорно-стержневой изоляции - 6 шт. | G_KAE-00027-015 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.284 | 0 | 0.11152 | 0.16448 | 0.008001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046447 | 0.284 | 0.046447 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.284 | 0 | Исключение проекта из инвистиционной программы на основании протокола тех.совещания №2 от 11.01.2012 г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Хвастовичи. Замена опорно-стержневой изоляции - 6 шт. | G_KAE-00027-016 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.284 | 0 | 0.11152 | 0.16448 | 0.008001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046447 | 0.284 | 0.046447 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.284 | 0 | Исключение проекта из инвистиционной программы на основании протокола тех.совещания №2 от 11.01.2012 г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Белкино. Замена опорно-стержневой изоляции - 48 шт. | G_KAE-00027-017 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 2.272 | 0 | 0.89092 | 1.3141 | 0.066999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37157 | 2.272 | 0.37157 | 2.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.272 | 0 | Исключение проекта из инвистиционной программы на основании протокола тех.совещания №2 от 11.01.2012 г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Космос. Замена опорно-стержневой изоляции - 136 шт. | G_KAE-00027-018 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 6.435 | 0 | 2.5233 | 3.7217 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0528 | 6.435 | 1.0528 | 6.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.435 | 0 | Исключение проекта из инвистиционной программы на основании протокола тех.совещания №2 от 11.01.2012 г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Кирпичная с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ с привязкой типового проекта -2 шт | G_KAE-00030-002 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 13.748 | 0.5999 | 1.6105 | 9.9504 | 1.5872 | 13.748 | 0.5999 | 1.6105 | 9.9504 | 1.5872 | 2.7178 | 13.748 | 2.7178 | 13.748 | 2.7178 | 13.748 | 13.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.748 | нд | 0 | 13.748 | Перенос сроков реализации проекта с 2021 г. На 2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №13 от 13.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Черкасово с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ с привязкой типового проекта -2 шт. | G_KAE-00030-003 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 13.748 | 0.5999 | 1.6105 | 9.9504 | 1.5872 | 13.748 | 0.5999 | 1.6105 | 9.9504 | 1.5872 | 2.7822 | 13.748 | 2.7822 | 13.748 | 2.7822 | 13.748 | 13.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.748 | нд | 0 | 13.748 | Перенос сроков реализации проекта с 2021 г. На 2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №13 от 13.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Восход с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ с привязкой типового проекта -2 шт. | G_KAE-00030-004 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 13.748 | 0.5999 | 1.6105 | 9.9504 | 1.5872 | 13.748 | 0.5999 | 1.6105 | 9.9504 | 1.5872 | 2.7822 | 13.748 | 2.7822 | 13.748 | 2.7822 | 13.748 | 13.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.748 | нд | 0 | 13.748 | Перенос сроков реализации проекта с 2021 г. На 2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №13 от 13.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Росва с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ с привязкой типового проекта - 2шт | G_KAE-00030-005 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 13.748 | 0.5999 | 1.6105 | 9.9504 | 1.5872 | 13.748 | 0.5999 | 1.6105 | 9.9504 | 1.5872 | 2.7822 | 13.748 | 2.7822 | 13.748 | 2.7822 | 13.748 | 13.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.748 | нд | 0 | 13.748 | Перенос сроков реализации проекта с 2021 г. На 2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №13 от 13.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ СДВ с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ с привязкой типового проекта -2 шт. | G_KAE-00030-006 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 13.748 | 0.5999 | 1.6105 | 9.9504 | 1.5872 | 13.748 | 0.5999 | 1.6105 | 9.9504 | 1.5872 | 2.7822 | 13.748 | 2.7822 | 13.748 | 2.7822 | 13.748 | 13.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.748 | нд | 0 | 13.748 | Перенос сроков реализации проекта с 2021 г. На 2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №13 от 13.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Сосенская с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ с привязкой типового проекта -2 шт. | G_KAE-00030-007 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 13.748 | 0.5999 | 1.6105 | 9.9504 | 1.5872 | 13.748 | 0.5999 | 1.6105 | 9.9504 | 1.5872 | 2.7822 | 13.748 | 2.7822 | 13.748 | 2.7822 | 13.748 | 13.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.748 | нд | 0 | 13.748 | Перенос сроков реализации проекта с 2021 г. На 2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №13 от 13.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Фаянсовая с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ - 2 шт. | G_KAE-00030-008 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 13.748 | 0.5999 | 1.6105 | 9.9504 | 1.5872 | 13.748 | 0.5999 | 1.6105 | 9.9504 | 1.5872 | 2.7822 | 13.748 | 2.7822 | 13.748 | 2.7822 | 13.748 | 13.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.748 | нд | 0 | 13.748 | Перенос сроков реализации проекта с 2021 г. На 2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №13 от 13.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Чипляево с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ с привязкой типового проекта - 2 шт. | G_KAE-00030-009 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 13.748 | 0.5999 | 1.6105 | 9.9504 | 1.5872 | 13.748 | 0.5999 | 1.6105 | 9.9504 | 1.5872 | 2.7822 | 13.748 | 2.7822 | 13.748 | 2.7822 | 13.748 | 13.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.748 | нд | 0 | 13.748 | Перенос сроков реализации проекта с 2021 г. На 2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №13 от 13.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Малинники с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ с привязкой типового проекта -2 шт. | G_KAE-00030-010 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 14.216 | 0.6101 | 1.7012 | 9.9527 | 1.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7464 | 14.216 | 2.7464 | 14.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.216 | 0 | Проект исключен из инвистиционной программы на основании протокола технического совещания № 3 от 11.01.2021
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Галкино с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ - 2 шт. | G_KAE-00030-011 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 14.216 | 0.6101 | 1.7012 | 9.9527 | 1.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7464 | 14.216 | 2.7464 | 14.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.216 | 0 | Проект исключен из инвистиционной программы на основании протокола технического совещания № 3 от 11.01.2021
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ ПРМЗ с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ с привязкой типового проекта - 2 шт. | G_KAE-00030-012 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 14.216 | 0.6101 | 1.7012 | 9.9527 | 1.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7464 | 14.216 | 2.7464 | 14.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.216 | 0 | Проект исключен из инвистиционной программы на основании протокола технического совещания № 3 от 11.01.2021
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Думиничи с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ с привязкой типового проекта - 2 шт. | G_KAE-00030-015 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 14.216 | 0.6101 | 1.7012 | 9.9527 | 1.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7464 | 14.216 | 2.7464 | 14.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.216 | 0 | Проект исключен из инвистиционной программы на основании протокола технического совещания № 3 от 11.01.2021
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Заводская с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ с привязкой типового проекта - 1 шт. | G_KAE-00030-016 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 7.108 | 0.30505 | 0.85061 | 4.9763 | 0.97599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3732 | 7.108 | 1.3732 | 7.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.108 | 0 | Проект исключен из инвистиционной программы на основании протокола технического совещания № 3 от 11.01.2021
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Острожная с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ - 1 шт. | G_KAE-00030-017 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 7.108 | 0.30505 | 0.85061 | 4.9763 | 0.97599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3732 | 7.108 | 1.3732 | 7.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.108 | 0 | Проект исключен из инвистиционной программы на основании протокола технического совещания № 3 от 11.01.2021
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Букань с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 3шт. | G_KAE-00034-002 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.997 | 0.26183 | 3.4635 | 3.8959 | 1.3758 | 8.997 | 0.26183 | 3.4635 | 3.8959 | 1.3758 | 1.6165 | 8.997 | 1.6165 | 8.997 | 1.6165 | 8.997 | 8.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.997 | нд | 0 | 8.997 | Перенос сроков реализации проекта с 2021 г. На 2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №14 от 13.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Павлиново с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00034-003 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.999 | 0.087281 | 1.1545 | 1.2987 | 0.45854 | 2.999 | 0.087281 | 1.1545 | 1.2987 | 0.45854 | 0.53882 | 2.999 | 0.53882 | 2.999 | 0.53882 | 2.999 | 2.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.999 | нд | 0 | 2.999 | Перенос сроков реализации проекта с 2021 г. На 2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №14 от 13.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Высокиничи с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 4шт. | G_KAE-00034-004 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 11.996 | 0.34911 | 4.6181 | 5.1946 | 1.8343 | 11.996 | 0.34911 | 4.6181 | 5.1946 | 1.8343 | 2.1553 | 11.996 | 2.1553 | 11.996 | 2.1553 | 11.996 | 11.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.996 | нд | 0 | 11.996 | Перенос сроков реализации проекта с 2021 г. На 2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №14 от 13.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Коллонтай с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 2шт. | G_KAE-00034-005 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.998 | 0.17455 | 2.309 | 2.5973 | 0.91714 | 5.998 | 0.17455 | 2.309 | 2.5973 | 0.91714 | 1.0776 | 5.998 | 1.0776 | 5.998 | 1.0776 | 5.998 | 5.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.998 | нд | 0 | 5.998 | Перенос сроков реализации проекта с 2021 г. На 2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №14 от 13.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Агарышево с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00034-006 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.999 | 0.087281 | 1.1545 | 1.2987 | 0.45854 | 2.999 | 0.087281 | 1.1545 | 1.2987 | 0.45854 | 0.53882 | 2.999 | 0.53882 | 2.999 | 0.53882 | 2.999 | 2.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.999 | нд | 0 | 2.999 | Перенос сроков реализации проекта с 2021 г. На 2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №14 от 13.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Износки с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 2шт. | G_KAE-00034-007 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.998 | 0.17455 | 2.309 | 2.5973 | 0.91714 | 5.998 | 0.17455 | 2.309 | 2.5973 | 0.91714 | 1.0776 | 5.998 | 1.0776 | 5.998 | 1.0776 | 5.998 | 5.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.998 | нд | 0 | 5.998 | Перенос сроков реализации проекта с 2021 г. На 2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №14 от 13.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Щелканово с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 3шт. | G_KAE-00034-009 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.997 | 0.26183 | 3.4635 | 3.8959 | 1.3758 | 8.997 | 0.26183 | 3.4635 | 3.8959 | 1.3758 | 1.6165 | 8.997 | 1.6165 | 8.997 | 1.6165 | 8.997 | 8.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.997 | нд | 0 | 8.997 | Перенос сроков реализации проекта с 2021 г. На 2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №14 от 13.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Угра с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 5шт. | G_KAE-00034-010 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 14.994 | 0.43635 | 5.7725 | 6.4933 | 2.2919 | 14.994 | 0.43635 | 5.7725 | 6.4933 | 2.2919 | 2.694 | 14.994 | 2.694 | 14.994 | 2.694 | 14.994 | 14.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.994 | нд | 0 | 14.994 | Перенос сроков реализации проекта с 2021 г. На 2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №14 от 13.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Климовская с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00034-011 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.999 | 0.087281 | 1.1545 | 1.2987 | 0.45854 | 2.999 | 0.087281 | 1.1545 | 1.2987 | 0.45854 | 0.53882 | 2.999 | 0.53882 | 2.999 | 0.53882 | 2.999 | 2.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.999 | нд | 0 | 2.999 | Перенос сроков реализации проекта с 2021 г. На 2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №14 от 13.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Беляево с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 2шт. | G_KAE-00034-012 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.998 | 0.17455 | 2.309 | 2.5973 | 0.91714 | 5.998 | 0.17455 | 2.309 | 2.5973 | 0.91714 | 1.0776 | 5.998 | 1.0776 | 5.998 | 1.0776 | 5.998 | 5.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.998 | нд | 0 | 5.998 | Перенос сроков реализации проекта с 2021 г. На 2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №14 от 13.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Жиздра с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00034-014 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.101 | 0.090249 | 1.1938 | 1.3428 | 0.47416 | 3.101 | 0.090249 | 1.1938 | 1.3428 | 0.47416 | 0.53883 | 3.101 | 0.53883 | 3.101 | 0.53883 | 3.101 | 0 | 0 | 3.101 | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.101 | 3.101 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Серпейск с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта на ПС 35 ф-ла Калугаэнерго - Серпейск- 3шт. | G_KAE-00034-015 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.302 | 0.27073 | 3.5812 | 4.0283 | 1.4217 | 9.302 | 0.27073 | 3.5812 | 4.0283 | 1.4217 | 1.6164 | 9.302 | 1.6164 | 9.302 | 1.6164 | 9.302 | 0 | 0 | 9.302 | 9.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.302 | 9.302 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Мосур с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00034-016 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.101 | 0.090249 | 1.1938 | 1.3428 | 0.47416 | 3.101 | 0.090249 | 1.1938 | 1.3428 | 0.47416 | 0.53883 | 3.101 | 0.53883 | 3.101 | 0.53883 | 3.101 | 0 | 0 | 3.101 | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.101 | 3.101 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Вербежичи с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00034-017 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.101 | 0.090249 | 1.1938 | 1.3428 | 0.47416 | 3.101 | 0.090249 | 1.1938 | 1.3428 | 0.47416 | 0.53883 | 3.101 | 0.53883 | 3.101 | 0.53883 | 3.101 | 0 | 0 | 3.101 | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.101 | 3.101 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Гаврики с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00034-018 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.101 | 0.090249 | 1.1938 | 1.3428 | 0.47416 | 3.101 | 0.090249 | 1.1938 | 1.3428 | 0.47416 | 0.53883 | 3.101 | 0.53883 | 3.101 | 0.53883 | 3.101 | 0 | 0 | 3.101 | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.101 | 3.101 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ ССК с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 3шт. | G_KAE-00034-019 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.302 | 0.27073 | 3.5812 | 4.0283 | 1.4217 | 9.302 | 0.27073 | 3.5812 | 4.0283 | 1.4217 | 1.6164 | 9.302 | 1.6164 | 9.302 | 1.6164 | 9.302 | 0 | 0 | 9.302 | 9.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.302 | 9.302 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Бояновичи с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 2шт. | G_KAE-00034-020 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.201 | 0.18049 | 2.3875 | 2.6856 | 0.94738 | 6.201 | 0.18049 | 2.3875 | 2.6856 | 0.94738 | 1.0775 | 6.201 | 1.0775 | 6.201 | 1.0775 | 6.201 | 0 | 0 | 6.201 | 6.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.201 | 6.201 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Хотьково с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00034-021 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.101 | 0.090249 | 1.1938 | 1.3428 | 0.47416 | 3.101 | 0.090249 | 1.1938 | 1.3428 | 0.47416 | 0.53883 | 3.101 | 0.53883 | 3.101 | 0.53883 | 3.101 | 0 | 0 | 3.101 | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.101 | 3.101 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Брынь с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00034-022 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.101 | 0.090249 | 1.1938 | 1.3428 | 0.47416 | 3.101 | 0.090249 | 1.1938 | 1.3428 | 0.47416 | 0.53883 | 3.101 | 0.53883 | 3.101 | 0.53883 | 3.101 | 0 | 0 | 3.101 | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.101 | 3.101 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Желтоухи с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00034-023 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.101 | 0.090249 | 1.1938 | 1.3428 | 0.47416 | 3.101 | 0.090249 | 1.1938 | 1.3428 | 0.47416 | 0.53883 | 3.101 | 0.53883 | 3.101 | 0.53883 | 3.101 | 0 | 0 | 3.101 | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.101 | 3.101 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Подбужье с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 2шт. | G_KAE-00034-024 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.201 | 0.18049 | 2.3875 | 2.6856 | 0.94738 | 6.201 | 0.18049 | 2.3875 | 2.6856 | 0.94738 | 1.0775 | 6.201 | 1.0775 | 6.201 | 1.0775 | 6.201 | 0 | 0 | 6.201 | 6.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.201 | 6.201 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Теребень с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00034-025 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.101 | 0.090249 | 1.1938 | 1.3428 | 0.47416 | 3.101 | 0.090249 | 1.1938 | 1.3428 | 0.47416 | 0.53883 | 3.101 | 0.53883 | 3.101 | 0.53883 | 3.101 | 0 | 0 | 3.101 | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.101 | 3.101 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Закрутое с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 3шт. | G_KAE-00034-026 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.302 | 0.27073 | 3.5812 | 4.0283 | 1.4217 | 9.302 | 0.27073 | 3.5812 | 4.0283 | 1.4217 | 1.6164 | 9.302 | 1.6164 | 9.302 | 1.6164 | 9.302 | 0 | 0 | 9.302 | 9.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.302 | 9.302 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Передел с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 2шт. | G_KAE-00034-027 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.998 | 0.17455 | 2.309 | 2.5973 | 0.91714 | 5.998 | 0.17455 | 2.309 | 2.5973 | 0.91714 | 1.0776 | 5.998 | 1.0776 | 5.998 | 1.0776 | 5.998 | 5.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.998 | нд | 0 | 5.998 | Перенос сроков реализации проекта с 2021 г. На 2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №14 от 13.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Кременская с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 2шт. | G_KAE-00034-028 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.998 | 0.17455 | 2.309 | 2.5973 | 0.91714 | 5.998 | 0.17455 | 2.309 | 2.5973 | 0.91714 | 1.0776 | 5.998 | 1.0776 | 5.998 | 1.0776 | 5.998 | 5.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.998 | нд | 0 | 5.998 | Перенос сроков реализации проекта с 2021 г. На 2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №14 от 13.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Шанская с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 3шт. | G_KAE-00034-029 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.997 | 0.26183 | 3.4635 | 3.8959 | 1.3758 | 8.997 | 0.26183 | 3.4635 | 3.8959 | 1.3758 | 1.6165 | 8.997 | 1.6165 | 8.997 | 1.6165 | 8.997 | 8.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.997 | нд | 0 | 8.997 | Перенос сроков реализации проекта с 2021 г. На 2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №14 от 13.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Мятлево с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 3шт. | G_KAE-00034-030 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.997 | 0.26183 | 3.4635 | 3.8959 | 1.3758 | 8.997 | 0.26183 | 3.4635 | 3.8959 | 1.3758 | 1.6165 | 8.997 | 1.6165 | 8.997 | 1.6165 | 8.997 | 0 | 0 | 0.26183 | 0.26183 | 8.7352 | 8.7352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.997 | 8.997 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РП Метро с заменой ячеек трансформаторов собственных нужд 2 шт. и переустройством схем и цепей вторичной коммуникации. | K_KAE-00038-037 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 1.331 | 0.051882 | 4.4108 | 0.051882 | 1.264 | 2.1219 | 0.97297 | 8.2044 | 0.051882 | 0.439 | 6.6436 | 1.0699 | 0.65302 | 4.3572 | 0.65302 | 4.3572 | 1.3226 | 8.1525 | 4.3572 | 8.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД. Распоряжение №КаЭ/022-4-460 от 30.10.2020 Разработанное ООО "Инжиниринговая компания ТЭЛПРО"
3.2.1.2 | Модернизация ТП-117 (РП-7), г. Калуга. Замена трансформатора (с ТМ-0,32 МВА на ТМГэ-0,4 МВА) | L_KAE-00075-045 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44847 | 0.04933 | 0.058298 | 0.30765 | 0.033186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073724 | 0.44847 | нд | 0 | нд | 0.04933 | нд | 0.39914 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.44847 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.2 | Модернизация РП-10 кВ Улемец с заменой масляного выключателя на вакуумный 10 кВ (5 шт.) Калужская область, Жиздринский район | G_KAE-00076-003 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 12.9876 | 0.65519 | 3.7448 | 6.1948 | 2.3928 | 12.9876 | 0.65519 | 3.7448 | 6.1948 | 2.3928 | 1.6526 | 12.9876 | 1.6526 | 12.9876 | 1.6526 | 12.9876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9876 | 12.9876 | 0 | нд | 12.9876 | 12.9876 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ЦРП-10 кВ Ворсино с заменой масляного выключателя на вакуумный 10 кВ (5 шт.) , Калужская область, Боровский район | G_KAE-00076-004 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 12.9876 | 0.65519 | 3.7448 | 6.1948 | 2.3928 | 12.9876 | 0.65519 | 3.7448 | 6.1948 | 2.3928 | 1.6526 | 12.9876 | 1.6526 | 12.9876 | 1.6526 | 12.9876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9876 | 12.9876 | 0 | нд | 12.9876 | 12.9876 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РП-6кВ №3 Киоск №1с заменой масляного выключателя на вакуумный 6 кВ (4 шт.) Калужская область, Людиновский район | G_KAE-00076-005 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 10.3899 | 0.52419 | 2.9958 | 4.9559 | 1.9141 | 10.3899 | 0.52419 | 2.9958 | 4.9559 | 1.9141 | 1.3221 | 10.3899 | 1.3221 | 10.3899 | 1.3221 | 10.3899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3899 | 10.3899 | 0 | нд | 10.3899 | 10.3899 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РП-10 кВ Новоалександровский с заменой масляного выключателя на вакуумный 10 кВ (7 шт.) Калужская область, Спас-Деменский район | G_KAE-00076-006 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 18.1826 | 0.91731 | 5.2425 | 8.6728 | 3.3499 | 18.1826 | 0.91731 | 5.2425 | 8.6728 | 3.3499 | 2.3137 | 18.1826 | 2.3137 | 18.1826 | 2.3137 | 18.1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1826 | 18.1826 | 0 | нд | 18.1826 | 18.1826 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РП-10 кВ Рамено с заменой масляного выключателя на вакуумный 10 кВ (8 шт.) Калужская область, Мосальский район | G_KAE-00076-007 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 20.7801 | 1.0484 | 5.9915 | 9.9118 | 3.8285 | 20.7801 | 1.0484 | 5.9915 | 9.9118 | 3.8285 | 2.6442 | 20.7801 | 2.6442 | 20.7801 | 2.6442 | 20.7801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7801 | 20.7801 | 0 | нд | 20.7801 | 20.7801 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РП-10 кВ Якимово с заменой масляного выключателя на вакуумный 10 кВ (4 шт.) Калужская область, Кировский район | G_KAE-00076-008 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 10.3899 | 0.52419 | 2.9958 | 4.9559 | 1.9141 | 10.3899 | 0.52419 | 2.9958 | 4.9559 | 1.9141 | 1.3221 | 10.3899 | 1.3221 | 10.3899 | 1.3221 | 10.3899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3899 | 10.3899 | 0 | нд | 10.3899 | 10.3899 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ТП-15. Замена трансформаторов (с ТМ 2х0,4 МВА на ТСЛ 2х0,4 МВА), г. Калуга, ул. Кирова, 25б | L_KAE-00077-043 | П | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.314 | 0.25454 | 0.30082 | 1.5874 | 0.17124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33787 | 2.314 | нд | 0 | нд | 0.25454 | нд | 0 | нд | 2.0595 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.314 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.2 | Модернизация ТП-19. Замена трансформаторов (с ТМ-0,4 МВА, ТМ-0,32 МВА на ТСЛ 2х0,4 МВА), г. Калуга, ул. Кирова, 31 (встр. к-р "Центральный") | L_KAE-00077-044 | П | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.314 | 0.25454 | 0.30082 | 1.5874 | 0.17124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35792 | 2.314 | нд | 0 | нд | 0.25454 | нд | 0 | нд | 2.0595 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.314 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.2 | Модернизация ТП-182 (РП-13), г. Калуга. Замена трансформаторов (с ТМ 2х0,63 МВА на ТМГэ 2х0,63 МВА) | L_KAE-00077-045 | П | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.92909 | 0.1022 | 0.12078 | 0.63735 | 0.068761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13565 | 0.92909 | нд | 0 | нд | 0.1022 | нд | 0 | нд | 0.82689 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.92909 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.2 | Модернизация ТП-107. Замена трансформаторов (с ТМ 2х0,25 МВА на ТСЛ 2х0,25 МВА), г. Калуга, Театральная площадь, 1 | L_KAE-00078-165 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3939 | 0.26333 | 0.31121 | 1.6422 | 0.17716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33496 | 2.3939 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26333 | нд | 2.1306 | 0 | нд | нд | 2.3939 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35кВ Детчино Установка защиты от дуговых замыканий секций шин | K_KAE-00093-017 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7967 | 0.034887 | 0.10629 | 1.4183 | 0.23723 | 1.7967 | 0.034887 | 0.10629 | 1.4183 | 0.23723 | 0.31725 | 1.7967 | 0.31725 | 1.7967 | 0.31725 | 1.7967 | 0 | 0 | 0.034887 | 0.034887 | 1.7618 | 1.7618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7967 | 1.7967 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 35/6 кВ Бор | G_KAE-00099-002 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.53847 | 0.05883 | 0.01 | 0.46747 | 0.00217 | 0.53847 | 0.05883 | 0.01 | 0.46747 | 0.00217 | 0.20799 | 0.53847 | 0.20799 | 0.53847 | 0.20799 | 0.53847 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | 0.47747 | 0.47747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53847 | 0.53847 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 35/10 кВ Богданино | G_KAE-00099-003 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.53814 | 0.05883 | 0.01 | 0.46714 | 0.00217 | 0.53814 | 0.05883 | 0.01 | 0.46714 | 0.00217 | 0.20799 | 0.53814 | 0.20799 | 0.53814 | 0.20799 | 0.53814 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | 0.47714 | 0.47714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53814 | 0.53814 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 35/10 кВ Желохово | G_KAE-00099-004 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.53814 | 0.05883 | 0.01 | 0.46714 | 0.00217 | 0.53814 | 0.05883 | 0.01 | 0.46714 | 0.00217 | 0.20799 | 0.53814 | 0.20799 | 0.53814 | 0.20799 | 0.53814 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | 0.47714 | 0.47714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53814 | 0.53814 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 110/35/10 кВ Козельск | G_KAE-00099-005 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.53814 | 0.05883 | 0.01 | 0.46714 | 0.00217 | 0.53814 | 0.05883 | 0.01 | 0.46714 | 0.00217 | 0.20799 | 0.53814 | 0.20799 | 0.53814 | 0.20799 | 0.53814 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | 0.47714 | 0.47714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53814 | 0.53814 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 110/35/6 кВ Кричина | G_KAE-00099-006 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.53814 | 0.05883 | 0.01 | 0.46714 | 0.00217 | 0.53814 | 0.05883 | 0.01 | 0.46714 | 0.00217 | 0.20799 | 0.53814 | 0.20799 | 0.53814 | 0.20799 | 0.53814 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | 0.47714 | 0.47714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53814 | 0.53814 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 35/10 кВ Песочная | G_KAE-00099-007 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.53814 | 0.05883 | 0.01 | 0.46714 | 0.00217 | 0.53814 | 0.05883 | 0.01 | 0.46714 | 0.00217 | 0.20799 | 0.53814 | 0.20799 | 0.53814 | 0.20799 | 0.53814 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | 0.47714 | 0.47714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53814 | 0.53814 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 35/10 кВ Плюсково | G_KAE-00099-008 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.53814 | 0.05883 | 0.01 | 0.46714 | 0.00217 | 0.53814 | 0.05883 | 0.01 | 0.46714 | 0.00217 | 0.20799 | 0.53814 | 0.20799 | 0.53814 | 0.20799 | 0.53814 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | 0.47714 | 0.47714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53814 | 0.53814 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 35/10 кВ Сугоново | G_KAE-00099-009 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.53814 | 0.05883 | 0.01 | 0.46714 | 0.00217 | 0.53814 | 0.05883 | 0.01 | 0.46714 | 0.00217 | 0.20799 | 0.53814 | 0.20799 | 0.53814 | 0.20799 | 0.53814 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | 0.47714 | 0.47714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53814 | 0.53814 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 35/10 кВ Акулово | G_KAE-00099-010 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.53814 | 0.05883 | 0.01 | 0.46714 | 0.00217 | 0.53814 | 0.05883 | 0.01 | 0.46714 | 0.00217 | 0.20799 | 0.53814 | 0.20799 | 0.53814 | 0.20799 | 0.53814 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | 0.47714 | 0.47714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53814 | 0.53814 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 35/10 кВ Грабцево | G_KAE-00099-011 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.53814 | 0.05883 | 0.01 | 0.46714 | 0.00217 | 0.53814 | 0.05883 | 0.01 | 0.46714 | 0.00217 | 0.20799 | 0.53814 | 0.20799 | 0.53814 | 0.20799 | 0.53814 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | 0.47714 | 0.47714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53814 | 0.53814 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 110/35/10 кВ Звягино | G_KAE-00099-012 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.53814 | 0.05883 | 0.01 | 0.46714 | 0.00217 | 0.53814 | 0.05883 | 0.01 | 0.46714 | 0.00217 | 0.20799 | 0.53814 | 0.20799 | 0.53814 | 0.20799 | 0.53814 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | 0.47714 | 0.47714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53814 | 0.53814 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 110/10 кВ Копытцево | G_KAE-00099-013 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.53814 | 0.05883 | 0.01 | 0.46714 | 0.00217 | 0.53814 | 0.05883 | 0.01 | 0.46714 | 0.00217 | 0.20799 | 0.53814 | 0.20799 | 0.53814 | 0.20799 | 0.53814 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | 0.47714 | 0.47714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53814 | 0.53814 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 35/10 кВ Дубенки | G_KAE-00099-014 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.53814 | 0.05883 | 0.01 | 0.46714 | 0.00217 | 0.53814 | 0.05883 | 0.01 | 0.46714 | 0.00217 | 0.20799 | 0.53814 | 0.20799 | 0.53814 | 0.20799 | 0.53814 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | 0.47714 | 0.47714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53814 | 0.53814 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 35/10 кВ Мостовая | G_KAE-00099-015 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.53814 | 0.05883 | 0.01 | 0.46714 | 0.00217 | 0.53814 | 0.05883 | 0.01 | 0.46714 | 0.00217 | 0.20799 | 0.53814 | 0.20799 | 0.53814 | 0.20799 | 0.53814 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | 0.47714 | 0.47714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53814 | 0.53814 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 35/10 кВ Муратовка | G_KAE-00099-016 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.53814 | 0.05883 | 0.01 | 0.46714 | 0.00217 | 0.53814 | 0.05883 | 0.01 | 0.46714 | 0.00217 | 0.20799 | 0.53814 | 0.20799 | 0.53814 | 0.20799 | 0.53814 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | 0.47714 | 0.47714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53814 | 0.53814 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КЭС ПС 110/10 кВ Сосенская | G_KAE-00099-017 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.53814 | 0.05883 | 0.01 | 0.46714 | 0.00217 | 0.53814 | 0.05883 | 0.01 | 0.46714 | 0.00217 | 0.20799 | 0.53814 | 0.20799 | 0.53814 | 0.20799 | 0.53814 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | 0.47714 | 0.47714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53814 | 0.53814 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Шепелево. | G_KAE-00110-028 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.78 | 0.06 | 0.27955 | 0.41231 | 0.02814 | 0.78 | 0.06 | 0.27955 | 0.41231 | 0.02814 | 0.14738 | 0.78 | 0.14738 | 0.78 | 0.14738 | 0.78 | 0.06 | 0.086 | 0.72 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.72 | 0.694 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110 кВ Черкасово. | G_KAE-00110-029 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.17 | 0.09 | 0.41902 | 0.61847 | 0.042509 | 1.17 | 0.09 | 0.41902 | 0.61847 | 0.042509 | 0.22107 | 1.17 | 0.22107 | 1.17 | 0.22107 | 1.17 | 0.09 | 0.12 | 1.08 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.08 | 1.05 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация системы АПТС ПС 110 кВ Кондрово | K_KAE-00110-030 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.84018 | 0.0569 | 0.2267 | 0.45339 | 0.10319 | 0.84018 | 0.0569 | 0.2267 | 0.45339 | 0.10319 | 0.12686 | 0.84018 | 0.12686 | 0.84018 | 0.12686 | 0.84018 | 0.0569 | 0.09 | 0.78328 | 0.75018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.78328 | 0.75018 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация системы АПТС ПС 110 кВ Середейск | K_KAE-00110-031 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.93401 | 0.0633 | 0.252 | 0.504 | 0.11471 | 0.93401 | 0.0633 | 0.252 | 0.504 | 0.11471 | 0.14103 | 0.93401 | 0.14103 | 0.93401 | 0.14103 | 0.93401 | 0.0633 | 0.087 | 0.87071 | 0.84701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.87071 | 0.84701 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация системы АПТС ПС 110 кВ Космос | K_KAE-00110-032 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.1203 | 0.0759 | 0.30226 | 0.60452 | 0.13759 | 1.1203 | 0.0759 | 0.30226 | 0.60452 | 0.13759 | 0.16916 | 1.1203 | 0.16916 | 1.1203 | 0.16916 | 1.1203 | 0.0759 | 0.1 | 1.0444 | 1.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0444 | 1.0203 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация каналов связи ПС 110 кВ Думиничи. | G_KAE-00129-003 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.53053 | 0.07993 | 0.8 | 0.074018 | 0.27263 | 0.4194 | 0.033954 | 2.9497 | 0.077592 | 0.089749 | 2.6879 | 0.094439 | 0.14234 | 0.72 | 0.14234 | 0.72 | 0.51616 | 2.8697 | 0.72 | 2.8697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД распоряжение № КаЭ/022-04-744 от 30.11.2020 г. (изменения объёмов телеметрической информации)
3.2.1.2 | Модернизация каналов связи ПС 110 кВ Юхнов. | G_KAE-00133-004 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.453 | 0.136 | 0.51516 | 0.75984 | 0.041999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27649 | 1.453 | 0.27649 | 1.453 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.312 | 0 | Объект исключен из инвистиционной программы на основании протокола тех.совещания №2 от 21.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация каналов связи ПС 110 кВ Заводская. | G_KAE-00133-006 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.719 | 0.078 | 0.25091 | 0.37009 | 0.019999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13747 | 0.719 | 0.13747 | 0.719 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.639 | 0 | Объект исключен из инвистиционной программы на основании протокола тех.совещания №2 от 21.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация каналов связи ПС 110 кВ Хвастовичи. | G_KAE-00133-008 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.331 | 0.117 | 0.47476 | 0.70024 | 0.038999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25288 | 1.331 | 0.25288 | 1.331 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 1.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.211 | 0 | Объект исключен из инвистиционной программы на основании протокола тех.совещания №2 от 21.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация каналов связи ПС 110 кВ Козельск. | G_KAE-00133-009 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.453 | 0.135 | 0.51476 | 0.75924 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27629 | 1.453 | 0.27629 | 1.453 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.312 | 0 | Объект исключен из инвистиционной программы на основании протокола тех.совещания №2 от 21.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация каналов связи ПС 110 кВ Звягино. | G_KAE-00133-010 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.589 | 0.087 | 0.58829 | 0.86771 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29951 | 1.589 | 0.29951 | 1.589 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5 | 0 | Объект исключен из инвистиционной программы на основании протокола тех.совещания №2 от 21.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация каналов связи ПС 110 кВ Кричина. | G_KAE-00133-011 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.589 | 0.087 | 0.58829 | 0.86771 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29951 | 1.589 | 0.29951 | 1.589 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5 | 0 | Объект исключен из инвистиционной программы на основании протокола тех.совещания №2 от 21.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Болва с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 6шт. | G_KAE-00162-004 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 17.994 | 0.52366 | 6.927 | 7.7919 | 2.7515 | 17.994 | 0.52366 | 6.927 | 7.7919 | 2.7515 | 3.2329 | 17.994 | 3.2329 | 17.994 | 3.2329 | 17.994 | 17.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.994 | нд | 0 | 17.994 | Перенос сроков реализации проекта с 2021 г. На 2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №14 от 13.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Мещовск с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 7шт. | G_KAE-00162-005 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 21.707 | 0.6317 | 8.3563 | 9.3996 | 3.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7718 | 21.707 | 3.7718 | 21.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 21.707 | 0 | Проект исключен из инвистиционной программы на основании протокола технического совещания № 3 от 11.01.2021
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Думиничи с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 7шт. | G_KAE-00162-006 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 21.707 | 0.6317 | 8.3563 | 9.3996 | 3.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7718 | 21.707 | 3.7718 | 21.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 21.707 | 0 | Проект исключен из инвистиционной программы на основании протокола технического совещания № 3 от 11.01.2021
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Шепелево с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 5шт. | G_KAE-00162-007 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 15.505 | 0.45119 | 5.9688 | 6.7141 | 2.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6941 | 15.505 | 2.6941 | 15.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.505 | 0 | Проект исключен из инвистиционной программы на основании протокола технического совещания № 3 от 11.01.2021
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Перемышль с заменой МВ 35 кВ на вакуумные выключатели с привязкой типового проекта - 1шт. | G_KAE-00162-008 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 3.101 | 0.090249 | 1.1938 | 1.3428 | 0.47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53883 | 3.101 | 0.53883 | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.101 | 0 | Проект исключен из инвистиционной программы на основании протокола технического совещания № 3 от 11.01.2021
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Шепелево с заменой МВ-110 кВ на элегазовые выключатели с привязкой типового проекта - 8 шт. | G_KAE-00163-003 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 55.52 | 1.2112 | 11.4815 | 37.0866 | 5.7408 | 55.52 | 1.2112 | 11.4815 | 37.0866 | 5.7408 | 10.9757 | 55.52 | 10.9757 | 55.52 | 10.9757 | 55.52 | 1.2645 | 0 | 54.2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2645 | 54.2555 | нд | 54.2555 | 55.52 | Перенос срока реализации инвестиционного проекта согласно протоколу № 8 от 12.01.2021 с 2021-2025 на 2022 - 2026 г.г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Мещовск с заменой МВ-110 кВ на элегазовые выключатели с привязкой типового проекта -1 шт. | G_KAE-00163-004 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.176 | 0.15927 | 2.9784 | 3.159 | 0.87934 | 7.176 | 0.15927 | 2.9784 | 3.159 | 0.87934 | 1.2541 | 7.176 | 1.2541 | 7.176 | 1.2541 | 7.176 | 0 | 0 | 7.176 | 7.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.176 | 7.176 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Фаянсовая с заменой МВ-110 кВ на элегазовые выключатели с привязкой типового проекта -1 шт. | G_KAE-00163-005 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 7.176 | 0.15658 | 2.9284 | 3.1057 | 0.98535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2462 | 7.176 | 1.2462 | 7.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.176 | 0 | Проект исключен из инвистиционной программы на основании протокола технического совещания № 3 от 11.01.2021
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Думиничи с заменой МВ-110 кВ на элегазовые выключатели с привязкой типового проекта -1 шт. | G_KAE-00163-006 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 7.176 | 0.15927 | 2.9785 | 3.159 | 0.87924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2541 | 7.176 | 1.2541 | 7.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.176 | 0 | Проект исключен из инвистиционной программы на основании протокола технического совещания № 3 от 11.01.2021
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Агеево с заменой МВ-110 кВ на элегазовые выключатели с привязкой типового проекта - 4 шт. | G_KAE-00163-007 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 28.704 | 0.62619 | 11.7133 | 12.4229 | 3.9416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9849 | 28.704 | 4.9849 | 28.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 28.704 | 0 | Проект исключен из инвистиционной программы на основании протокола технического совещания № 3 от 11.01.2021
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Детчино с заменой ОД и КЗ на вакуумные выключатели 1 шт. | F_KAE-00165-001 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.033 | 0.207 | 1.0082 | 1.5509 | 0.26693 | 3.033 | 0.207 | 1.0082 | 1.5509 | 0.26693 | 0.60367 | 3.033 | 0.60367 | 3.033 | 0.60367 | 3.033 | 0 | 0 | 0.207 | 0.207 | 2.826 | 2.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.033 | 3.033 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Передел с заменой ОД и КЗ на вакуумные выключатели 1 шт. | F_KAE-00165-002 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.033 | 0.207 | 1.0082 | 1.5509 | 0.26693 | 3.033 | 0.207 | 1.0082 | 1.5509 | 0.26693 | 0.60367 | 3.033 | 0.60367 | 3.033 | 0.60367 | 3.033 | 0 | 0 | 0.207 | 0.207 | 2.826 | 2.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.033 | 3.033 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Рыляки с заменой ОД и КЗ на вакуумные выключатели 2 шт. | F_KAE-00165-003 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.067 | 0.414 | 2.0163 | 3.1018 | 0.53486 | 6.067 | 0.414 | 2.0163 | 3.1018 | 0.53486 | 1.2075 | 6.067 | 1.2075 | 6.067 | 1.2075 | 6.067 | 0 | 0 | 0.414 | 0.414 | 5.653 | 5.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.067 | 6.067 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Износки с заменой ОД и КЗ на вакуумные выключатели 1 шт. | F_KAE-00165-004 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.033 | 0.207 | 1.0082 | 1.5509 | 0.26693 | 3.033 | 0.207 | 1.0082 | 1.5509 | 0.26693 | 0.60367 | 3.033 | 0.60367 | 3.033 | 0.60367 | 3.033 | 0 | 0 | 0.207 | 0.207 | 2.826 | 2.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.033 | 3.033 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Агарышево с заменой ОД и КЗ на вакуумные выключатели 2 шт. | F_KAE-00165-005 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.067 | 0.414 | 2.016 | 3.1014 | 0.5356 | 6.067 | 0.414 | 2.016 | 3.1014 | 0.5356 | 1.2074 | 6.067 | 1.2074 | 6.067 | 1.2074 | 6.067 | 0 | 0 | 0.414 | 0.414 | 5.653 | 5.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.067 | 6.067 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 110/10 кВ Заводская | G_KAE-00175-002 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.66651 | 0.66651 | 0.076199 | 4.7918 | 0.074001 | 1.3188 | 3.044 | 0.35504 | 4.7918 | 0.074001 | 1.3188 | 3.044 | 0.35504 | 0.65591 | 4.7156 | 0.65591 | 4.7156 | 0.65591 | 4.7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7156 | 4.7156 | 0 | нд | 4.7156 | 4.7156 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 110/35/10 кВ Космос | G_KAE-00175-003 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 2.9674 | 2.9674 | 0.076199 | 21.7405 | 0.074001 | 7.7051 | 12.9215 | 1.0399 | 21.7405 | 0.074001 | 7.7051 | 12.9215 | 1.0399 | 2.9569 | 21.6643 | 2.9569 | 21.6643 | 2.9569 | 21.6643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6643 | 21.6643 | 0 | нд | 21.6643 | 21.6643 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Агарышево | G_KAE-00175-004 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.79704 | 0.79704 | 0.076199 | 5.7858 | 0.074001 | 1.787 | 3.537 | 0.38772 | 5.7858 | 0.074001 | 1.787 | 3.537 | 0.38772 | 0.78654 | 5.7096 | 0.78654 | 5.7096 | 0.78654 | 5.7096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7096 | 5.7096 | 0 | нд | 5.7096 | 5.7096 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ ПС Беляево | G_KAE-00175-005 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.77719 | 0.77719 | 0.076199 | 5.6486 | 0.074001 | 1.7556 | 3.4358 | 0.38321 | 5.6486 | 0.074001 | 1.7556 | 3.4358 | 0.38321 | 0.76671 | 5.5724 | 0.76671 | 5.5724 | 0.76671 | 5.5724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5724 | 5.5724 | 0 | нд | 5.5724 | 5.5724 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Воробьи | G_KAE-00175-006 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.75076 | 0.75076 | 0.076199 | 5.3939 | 0.074001 | 1.5092 | 3.4358 | 0.37483 | 5.3939 | 0.074001 | 1.5092 | 3.4358 | 0.37483 | 0.74015 | 5.3177 | 0.74015 | 5.3177 | 0.74015 | 5.3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3177 | 5.3177 | 0 | нд | 5.3177 | 5.3177 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Высокиничи | G_KAE-00175-007 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.91835 | 0.91835 | 0.076199 | 6.6936 | 0.074001 | 2.179 | 4.0241 | 0.41648 | 6.6936 | 0.074001 | 2.179 | 4.0241 | 0.41648 | 0.90789 | 6.6174 | 0.90789 | 6.6174 | 0.90789 | 6.6174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6174 | 6.6174 | 0 | нд | 6.6174 | 6.6174 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Коллонтай | G_KAE-00175-008 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.78352 | 0.78352 | 0.076199 | 5.7124 | 0.074001 | 1.8115 | 3.4358 | 0.39103 | 5.7124 | 0.074001 | 1.8115 | 3.4358 | 0.39103 | 0.77307 | 5.6362 | 0.77307 | 5.6362 | 0.77307 | 5.6362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6362 | 5.6362 | 0 | нд | 5.6362 | 5.6362 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Кременская | G_KAE-00175-009 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.83315 | 0.83315 | 0.076199 | 6.1465 | 0.074001 | 2.1599 | 3.513 | 0.39958 | 6.1465 | 0.074001 | 2.1599 | 3.513 | 0.39958 | 0.82282 | 6.0703 | 0.82282 | 6.0703 | 0.82282 | 6.0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0703 | 6.0703 | 0 | нд | 6.0703 | 6.0703 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Кудиново | G_KAE-00175-010 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.74466 | 0.74466 | 0.076199 | 5.2873 | 0.074001 | 1.297 | 3.5359 | 0.38049 | 5.2873 | 0.074001 | 1.297 | 3.5359 | 0.38049 | 0.73393 | 5.2111 | 0.73393 | 5.2111 | 0.73393 | 5.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2111 | 5.2111 | 0 | нд | 5.2111 | 5.2111 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 110/35/10 кВ Медынь | G_KAE-00175-011 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 1.8689 | 1.8689 | 0.076199 | 13.746 | 0.074001 | 4.9547 | 8.0134 | 0.70391 | 13.746 | 0.074001 | 4.9547 | 8.0134 | 0.70391 | 1.8585 | 13.6698 | 1.8585 | 13.6698 | 1.8585 | 13.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6698 | 13.6698 | 0 | нд | 13.6698 | 13.6698 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Мятлево | G_KAE-00175-012 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.77521 | 0.77521 | 0.076199 | 5.6038 | 0.074001 | 1.6642 | 3.4839 | 0.38173 | 5.6038 | 0.074001 | 1.6642 | 3.4839 | 0.38173 | 0.76467 | 5.5276 | 0.76467 | 5.5276 | 0.76467 | 5.5276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5276 | 5.5276 | 0 | нд | 5.5276 | 5.5276 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Недельная | G_KAE-00175-013 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.79327 | 0.79327 | 0.076199 | 5.6924 | 0.074001 | 1.59 | 3.6437 | 0.38465 | 5.6924 | 0.074001 | 1.59 | 3.6437 | 0.38465 | 0.78265 | 5.6162 | 0.78265 | 5.6162 | 0.78265 | 5.6162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6162 | 5.6162 | 0 | нд | 5.6162 | 5.6162 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Передел | G_KAE-00175-014 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.76634 | 0.76634 | 0.076199 | 5.544 | 0.074001 | 1.6544 | 3.4358 | 0.37977 | 5.544 | 0.074001 | 1.6544 | 3.4358 | 0.37977 | 0.7558 | 5.4678 | 0.7558 | 5.4678 | 0.7558 | 5.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4678 | 5.4678 | 0 | нд | 5.4678 | 5.4678 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Петрищево | G_KAE-00175-015 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.6696 | 0.6696 | 0.076199 | 4.7627 | 0.074001 | 1.1806 | 3.154 | 0.35407 | 4.7627 | 0.074001 | 1.1806 | 3.154 | 0.35407 | 0.65888 | 4.6865 | 0.65888 | 4.6865 | 0.65888 | 4.6865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6865 | 4.6865 | 0 | нд | 4.6865 | 4.6865 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 110/35/10 кВ ПС Радищево | G_KAE-00175-016 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.83872 | 0.83872 | 0.076199 | 6.0805 | 0.074001 | 1.8722 | 3.7368 | 0.39741 | 6.0805 | 0.074001 | 1.8722 | 3.7368 | 0.39741 | 0.82821 | 6.0043 | 0.82821 | 6.0043 | 0.82821 | 6.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0043 | 6.0043 | 0 | нд | 6.0043 | 6.0043 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Рощинская | G_KAE-00175-017 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.7509 | 0.7509 | 0.076199 | 5.3953 | 0.074001 | 1.5106 | 3.4358 | 0.37488 | 5.3953 | 0.074001 | 1.5106 | 3.4358 | 0.37488 | 0.74029 | 5.3191 | 0.74029 | 5.3191 | 0.74029 | 5.3191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3191 | 5.3191 | 0 | нд | 5.3191 | 5.3191 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Тарутино | G_KAE-00175-018 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.74277 | 0.74277 | 0.076199 | 5.317 | 0.074001 | 1.4349 | 3.4358 | 0.3723 | 5.317 | 0.074001 | 1.4349 | 3.4358 | 0.3723 | 0.73213 | 5.2408 | 0.73213 | 5.2408 | 0.73213 | 5.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2408 | 5.2408 | 0 | нд | 5.2408 | 5.2408 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Федорино | G_KAE-00175-019 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.71119 | 0.71119 | 0.076199 | 4.9861 | 0.074001 | 1.0688 | 3.4839 | 0.35939 | 4.9861 | 0.074001 | 1.0688 | 3.4839 | 0.35939 | 0.70032 | 4.9099 | 0.70032 | 4.9099 | 0.70032 | 4.9099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9099 | 4.9099 | 0 | нд | 4.9099 | 4.9099 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 110/6 кВ Цветково | G_KAE-00175-020 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.72273 | 0.72273 | 0.076199 | 5.2804 | 0.074001 | 1.5565 | 3.2082 | 0.44178 | 5.2804 | 0.074001 | 1.5565 | 3.2082 | 0.44178 | 0.7123 | 5.2042 | 0.7123 | 5.2042 | 0.7123 | 5.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2042 | 5.2042 | 0 | нд | 5.2042 | 5.2042 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 35/10 кВ Рыляки | G_KAE-00175-022 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.76731 | 0.76731 | 0.076199 | 5.5534 | 0.074001 | 1.6634 | 3.4358 | 0.38007 | 5.5534 | 0.074001 | 1.6634 | 3.4358 | 0.38007 | 0.75678 | 5.4772 | 0.75678 | 5.4772 | 0.75678 | 5.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4772 | 5.4772 | 0 | нд | 5.4772 | 5.4772 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 110/35/10 кВ Людиново | G_KAE-00175-023 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 2.3323 | 2.3323 | 0.076199 | 17.6715 | 0.074001 | 7.6179 | 9.0816 | 0.89795 | 17.6715 | 0.074001 | 7.6179 | 9.0816 | 0.89795 | 2.3223 | 17.5953 | 2.3223 | 17.5953 | 2.3223 | 17.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5953 | 17.5953 | 0 | нд | 17.5953 | 17.5953 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 110/35/10 кВ Хвастовичи | G_KAE-00175-024 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 1.886 | 1.886 | 0.076199 | 13.5773 | 0.074001 | 4.1375 | 8.6513 | 0.7146 | 13.5773 | 0.074001 | 4.1375 | 8.6513 | 0.7146 | 1.8754 | 13.5011 | 1.8754 | 13.5011 | 1.8754 | 13.5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5011 | 13.5011 | 0 | нд | 13.5011 | 13.5011 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 110/ 35/10 кВ Фаянсовая | G_KAE-00175-025 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 2.2274 | 2.2274 | 0.076199 | 16.1963 | 0.074001 | 5.417 | 9.9045 | 0.80072 | 16.1963 | 0.074001 | 5.417 | 9.9045 | 0.80072 | 2.2169 | 16.1201 | 2.2169 | 16.1201 | 2.2169 | 16.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1201 | 16.1201 | 0 | нд | 16.1201 | 16.1201 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Спас-Деменск | G_KAE-00175-026 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.96021 | 0.96021 | 0.076199 | 7.0147 | 0.074001 | 2.3339 | 4.1787 | 0.42813 | 7.0147 | 0.074001 | 2.3339 | 4.1787 | 0.42813 | 0.94978 | 6.9385 | 0.94978 | 6.9385 | 0.94978 | 6.9385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9385 | 6.9385 | 0 | нд | 6.9385 | 6.9385 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Барятино | G_KAE-00175-027 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.99382 | 0.99382 | 0.076199 | 7.3074 | 0.074001 | 2.5587 | 4.2369 | 0.43775 | 7.3074 | 0.074001 | 2.5587 | 4.2369 | 0.43775 | 0.98345 | 7.2312 | 0.98345 | 7.2312 | 0.98345 | 7.2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2312 | 7.2312 | 0 | нд | 7.2312 | 7.2312 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Жиздра | G_KAE-00175-028 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.89648 | 0.89648 | 0.076199 | 6.5089 | 0.074001 | 2.047 | 3.9763 | 0.41149 | 6.5089 | 0.074001 | 2.047 | 3.9763 | 0.41149 | 0.88598 | 6.4327 | 0.88598 | 6.4327 | 0.88598 | 6.4327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4327 | 6.4327 | 0 | нд | 6.4327 | 6.4327 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Дабужа | G_KAE-00175-029 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.75736 | 0.75736 | 0.076199 | 5.4319 | 0.074001 | 1.4979 | 3.4839 | 0.37608 | 5.4319 | 0.074001 | 1.4979 | 3.4839 | 0.37608 | 0.74673 | 5.3557 | 0.74673 | 5.3557 | 0.74673 | 5.3557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3557 | 5.3557 | 0 | нд | 5.3557 | 5.3557 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Шихтино | G_KAE-00175-030 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.9617 | 0.9617 | 0.076199 | 7.0291 | 0.074001 | 2.3478 | 4.1787 | 0.4286 | 7.0291 | 0.074001 | 2.3478 | 4.1787 | 0.4286 | 0.95127 | 6.9529 | 0.95127 | 6.9529 | 0.95127 | 6.9529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9529 | 6.9529 | 0 | нд | 6.9529 | 6.9529 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Фоминичи | G_KAE-00175-031 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.748 | 0.748 | 0.076199 | 5.3545 | 0.074001 | 1.4471 | 3.4599 | 0.37354 | 5.3545 | 0.074001 | 1.4471 | 3.4599 | 0.37354 | 0.73735 | 5.2783 | 0.73735 | 5.2783 | 0.73735 | 5.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2783 | 5.2783 | 0 | нд | 5.2783 | 5.2783 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Букань | G_KAE-00175-032 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.748 | 0.748 | 0.076199 | 5.3545 | 0.074001 | 1.4471 | 3.4599 | 0.37354 | 5.3545 | 0.074001 | 1.4471 | 3.4599 | 0.37354 | 0.73735 | 5.2783 | 0.73735 | 5.2783 | 0.73735 | 5.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2783 | 5.2783 | 0 | нд | 5.2783 | 5.2783 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ ССК | G_KAE-00175-033 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.76798 | 0.76798 | 0.076199 | 5.5598 | 0.074001 | 1.6697 | 3.4358 | 0.38029 | 5.5598 | 0.074001 | 1.6697 | 3.4358 | 0.38029 | 0.75745 | 5.4836 | 0.75745 | 5.4836 | 0.75745 | 5.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4836 | 5.4836 | 0 | нд | 5.4836 | 5.4836 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Закрутое | G_KAE-00175-034 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.73344 | 0.73344 | 0.074268 | 5.2297 | 0.072111 | 1.3522 | 3.4358 | 0.36949 | 5.2297 | 0.072111 | 1.3522 | 3.4358 | 0.36949 | 0.72302 | 5.1554 | 0.72302 | 5.1554 | 0.72302 | 5.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1554 | 5.1554 | 0 | нд | 5.1554 | 5.1554 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Серпейск | G_KAE-00175-035 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.75339 | 0.75339 | 0.076199 | 5.3824 | 0.074001 | 1.4169 | 3.513 | 0.37851 | 5.3824 | 0.074001 | 1.4169 | 3.513 | 0.37851 | 0.74272 | 5.3062 | 0.74272 | 5.3062 | 0.74272 | 5.3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3062 | 5.3062 | 0 | нд | 5.3062 | 5.3062 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Буда | G_KAE-00175-036 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.6512 | 0.6512 | 0.075177 | 4.5997 | 0.073 | 1.048 | 3.13 | 0.34875 | 4.5997 | 0.073 | 1.048 | 3.13 | 0.34875 | 0.64056 | 4.5245 | 0.64056 | 4.5245 | 0.64056 | 4.5245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5245 | 4.5245 | 0 | нд | 4.5245 | 4.5245 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Вербежичи | G_KAE-00175-037 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.72273 | 0.72273 | 0.075177 | 5.2794 | 0.073 | 1.5565 | 3.2082 | 0.44178 | 5.2794 | 0.073 | 1.5565 | 3.2082 | 0.44178 | 0.71244 | 5.2043 | 0.71244 | 5.2043 | 0.71244 | 5.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2043 | 5.2043 | 0 | нд | 5.2043 | 5.2043 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Гаврики | G_KAE-00175-038 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.67749 | 0.67749 | 0.075177 | 4.8245 | 0.073 | 1.2123 | 3.1831 | 0.35614 | 4.8245 | 0.073 | 1.2123 | 3.1831 | 0.35614 | 0.66693 | 4.7493 | 0.66693 | 4.7493 | 0.66693 | 4.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7493 | 4.7493 | 0 | нд | 4.7493 | 4.7493 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Бояновичи | G_KAE-00175-039 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.71958 | 0.71958 | 0.075177 | 5.1105 | 0.073 | 1.2652 | 3.4067 | 0.36555 | 5.1105 | 0.073 | 1.2652 | 3.4067 | 0.36555 | 0.709 | 5.0353 | 0.709 | 5.0353 | 0.709 | 5.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0353 | 5.0353 | 0 | нд | 5.0353 | 5.0353 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Подбужье | G_KAE-00175-040 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.67458 | 0.67458 | 0.075177 | 4.7837 | 0.073 | 1.1487 | 3.2071 | 0.3548 | 4.7837 | 0.073 | 1.1487 | 3.2071 | 0.3548 | 0.66398 | 4.7085 | 0.66398 | 4.7085 | 0.66398 | 4.7085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7085 | 4.7085 | 0 | нд | 4.7085 | 4.7085 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Асмолово | G_KAE-00175-041 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.6814 | 0.6814 | 0.075177 | 4.8494 | 0.073 | 1.2123 | 3.2071 | 0.35696 | 4.8494 | 0.073 | 1.2123 | 3.2071 | 0.35696 | 0.67083 | 4.7742 | 0.67083 | 4.7742 | 0.67083 | 4.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7742 | 4.7742 | 0 | нд | 4.7742 | 4.7742 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ Троицкая | G_KAE-00175-042 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.67337 | 0.67337 | 0.075177 | 4.8261 | 0.073 | 1.291 | 3.106 | 0.35619 | 4.8261 | 0.073 | 1.291 | 3.106 | 0.35619 | 0.66288 | 4.7509 | 0.66288 | 4.7509 | 0.66288 | 4.7509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7509 | 4.7509 | 0 | нд | 4.7509 | 4.7509 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация РУ 35 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО КрЭС ПС 35/10 кВ ПС Дубровка | G_KAE-00175-043 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.59864 | 0.59864 | 0.075177 | 4.1887 | 0.073 | 0.82878 | 2.9516 | 0.33523 | 4.1887 | 0.073 | 0.82878 | 2.9516 | 0.33523 | 0.5879 | 4.1135 | 0.5879 | 4.1135 | 0.5879 | 4.1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1135 | 4.1135 | 0 | нд | 4.1135 | 4.1135 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Малинники. Установка устройств компенсации емкостного тока - 1шт. | F_KAE-00205-000 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 19.619 | 0.76501 | 5.6232 | 11.8261 | 1.4047 | 19.619 | 0.76501 | 5.6232 | 11.8261 | 1.4047 | 4.1668 | 19.619 | 4.1668 | 19.619 | 4.1668 | 19.619 | 0.80976 | 0 | 18.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80976 | 18.8092 | нд | 18.8092 | 19.619 | Перенос срока реализации инвестиционного проекта согласно протоколу № 8 от 12.01.2021 с 2021-2025 на 2022 - 2026 г.г.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Маяк. Установка устройств компенсации емкостного тока 1 шт. | G_KAE-00206-001 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 20.786 | 3.285 | 4.2694 | 11.8261 | 1.4055 | 20.786 | 3.285 | 4.2694 | 11.8261 | 1.4055 | 4.6072 | 20.786 | 4.6072 | 20.786 | 4.6072 | 20.786 | 0 | 0 | 3.285 | 3.285 | 17.501 | 17.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 20.786 | 20.786 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Сосенская. Установка устройств компенсации емкостного тока 1 шт. | G_KAE-00206-002 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 19.618 | 0.76362 | 5.6226 | 11.8261 | 1.4057 | 19.618 | 0.76362 | 5.6226 | 11.8261 | 1.4057 | 4.1665 | 19.618 | 4.1665 | 19.618 | 4.1665 | 19.618 | 0 | 0 | 0.76362 | 0.76362 | 18.8544 | 18.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.618 | 19.618 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Белкино. Установка устройств компенсации емкостного тока 1 шт. | G_KAE-00206-003 | С | 2017 | 2021 | нд | 3.819 | нд | 0 | 20.0949 | 0.41995 | 6.7568 | 11.2633 | 1.6549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7344 | 19.6499 | 3.7344 | 19.6499 | 0 | 0 | 19.6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект реализован в части освоения и финансирования ПИР, Выполнение СМР не требуется (Протокол технического совещания № 3 от 11.01.2021)
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Восход. Установка устройств компенсации емкостного тока 1 шт. | G_KAE-00207-001 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 20.05 | 1.594 | 6.0503 | 10.98 | 1.4256 | 20.05 | 1.594 | 6.0503 | 10.98 | 1.4256 | 4.0804 | 20.05 | 4.0804 | 20.05 | 4.0804 | 20.05 | 0 | 0 | 1.594 | 1.594 | 18.456 | 18.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 20.05 | 20.05 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Русиново. Установка устройств компенсации емкостного тока 1 шт. | G_KAE-00207-002 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 18.82 | 0.424 | 6.0503 | 10.98 | 1.3657 | 18.82 | 0.424 | 6.0503 | 10.98 | 1.3657 | 3.7783 | 18.82 | 3.7783 | 18.82 | 3.7783 | 18.82 | 0 | 0 | 0.424 | 0.424 | 18.396 | 18.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.82 | 18.82 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Опаленки. Установка устройств компенсации емкостного тока 1 шт. | G_KAE-00207-003 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 18.82 | 0.424 | 6.0503 | 10.98 | 1.3657 | 18.82 | 0.424 | 6.0503 | 10.98 | 1.3657 | 3.7783 | 18.82 | 3.7783 | 18.82 | 3.7783 | 18.82 | 0 | 0 | 0.424 | 0.424 | 18.396 | 18.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.82 | 18.82 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Высокиничи. Установка устройств компенсации емкостного тока 1 шт. | G_KAE-00207-004 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 18.82 | 0.424 | 6.0503 | 10.98 | 1.3657 | 18.82 | 0.424 | 6.0503 | 10.98 | 1.3657 | 3.7783 | 18.82 | 3.7783 | 18.82 | 3.7783 | 18.82 | 0 | 0 | 0.424 | 0.424 | 18.396 | 18.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.82 | 18.82 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Дубрава установка оборудования РЗА и средств связи | I_KAE-00235-004 | С | 2016 | 2021 | 2021 | 1.1688 | 1.1688 | 0.12957 | 6.5698 | 0.13057 | 0.35869 | 5.6862 | 0.39436 | 6.5698 | 0.13057 | 0.35869 | 5.6862 | 0.39436 | 1.1458 | 6.4402 | 1.1458 | 6.4402 | 1.1458 | 6.4402 | 6.4402 | 6.4402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация МТП-30 Мостовка ТМ-63/10 Людиновский район - замена трансформатора (63 кВА на 63 кВА) | G_KAE-00250-001 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.143 | 0.010625 | 0.038964 | 0.089459 | 0.003953 | 0.143 | 0.010625 | 0.038964 | 0.089459 | 0.003953 | 0.028008 | 0.143 | 0.028008 | 0.143 | 0.028008 | 0.143 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.143 | 0.143 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация КТП-63 д.Орля ТМ-63/10 Мещовский район - замена трансформатора (63 кВА на 63 кВА) | G_KAE-00250-002 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.143 | 0.010625 | 0.038964 | 0.089459 | 0.003953 | 0.143 | 0.010625 | 0.038964 | 0.089459 | 0.003953 | 0.028008 | 0.143 | 0.028008 | 0.143 | 0.028008 | 0.143 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.143 | 0.143 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация КТП-172 д.Жупаново ТМ-63/10 Мосальский район - замена трансформатора (63 кВА на 63 кВА) | G_KAE-00250-003 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.143 | 0.010625 | 0.038964 | 0.089459 | 0.003953 | 0.143 | 0.010625 | 0.038964 | 0.089459 | 0.003953 | 0.028008 | 0.143 | 0.028008 | 0.143 | 0.028008 | 0.143 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.143 | 0.143 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация МТП-226 д.Матчино ТМ-63/10 Сухиничский район - замена трансформатора (63 кВА на 63 кВА) | G_KAE-00250-004 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.143 | 0.010625 | 0.038964 | 0.089459 | 0.003953 | 0.143 | 0.010625 | 0.038964 | 0.089459 | 0.003953 | 0.028008 | 0.143 | 0.028008 | 0.143 | 0.028008 | 0.143 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.143 | 0.143 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация МТП-69 Клюшки ТМ-63/10 Спас-Деменский район - замена трансформатора (63 кВА на 63 кВА) | G_KAE-00250-005 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.143 | 0.010625 | 0.038964 | 0.089459 | 0.003953 | 0.143 | 0.010625 | 0.038964 | 0.089459 | 0.003953 | 0.028008 | 0.143 | 0.028008 | 0.143 | 0.028008 | 0.143 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.143 | 0.143 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация МТП-125 д.Рессета.ТМ-25/10 Хвастовичский район - замена трансформатора (25 кВА на 25 кВА) | G_KAE-00250-006 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.106 | 0.007876 | 0.028882 | 0.066312 | 0.002929 | 0.106 | 0.007876 | 0.028882 | 0.066312 | 0.002929 | 0.020761 | 0.106 | 0.020761 | 0.106 | 0.020761 | 0.106 | 0 | 0 | 0.106 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.106 | 0.106 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация МТП-83 д.Выселки ТМ-25/10 Сухиничский район - замена трансформатора (25 кВА на 25 кВА) | G_KAE-00250-007 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.106 | 0.007876 | 0.028882 | 0.066312 | 0.002929 | 0.106 | 0.007876 | 0.028882 | 0.066312 | 0.002929 | 0.020761 | 0.106 | 0.020761 | 0.106 | 0.020761 | 0.106 | 0 | 0 | 0.106 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.106 | 0.106 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация КТП-93 д.ГоловиноТМ-25/10 Мещовский район - замена трансформатора (25 кВА на 25 кВА) | G_KAE-00250-008 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.106 | 0.007876 | 0.028882 | 0.066312 | 0.002929 | 0.106 | 0.007876 | 0.028882 | 0.066312 | 0.002929 | 0.020761 | 0.106 | 0.020761 | 0.106 | 0.020761 | 0.106 | 0 | 0 | 0.106 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.106 | 0.106 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация КТП-119 запрудное ТМ-25/10 Людиновский район - замена трансформатора (25 кВА на 25 кВА) | G_KAE-00250-009 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.106 | 0.007876 | 0.028882 | 0.066312 | 0.002929 | 0.106 | 0.007876 | 0.028882 | 0.066312 | 0.002929 | 0.020761 | 0.106 | 0.020761 | 0.106 | 0.020761 | 0.106 | 0 | 0 | 0.106 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.106 | 0.106 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация МТП-109 д.Казинки ТМ-25/10 Куйбышевский район - замена трансформатора (25 кВА на 25 кВА) | G_KAE-00250-010 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.106 | 0.007876 | 0.028882 | 0.066312 | 0.002929 | 0.106 | 0.007876 | 0.028882 | 0.066312 | 0.002929 | 0.020761 | 0.106 | 0.020761 | 0.106 | 0.020761 | 0.106 | 0 | 0 | 0.106 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.106 | 0.106 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация КТП-214 ТелецентрТМ-25/10 Думиничский район - замена трансформатора (25 кВА на 25 кВА) | G_KAE-00250-011 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.106 | 0.007876 | 0.028882 | 0.066312 | 0.002929 | 0.106 | 0.007876 | 0.028882 | 0.066312 | 0.002929 | 0.020761 | 0.106 | 0.020761 | 0.106 | 0.020761 | 0.106 | 0 | 0 | 0.106 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.106 | 0.106 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация МТП-27 д.Заречный ТМ-25/10 Барятинский район - замена трансформатора (25 кВА на 25 кВА) | G_KAE-00250-012 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.106 | 0.007876 | 0.028882 | 0.066312 | 0.002929 | 0.106 | 0.007876 | 0.028882 | 0.066312 | 0.002929 | 0.020761 | 0.106 | 0.020761 | 0.106 | 0.020761 | 0.106 | 0 | 0 | 0.106 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.106 | 0.106 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация КТП-28 д.Муравка ТМ-25/10 Барятинский район - замена трансформатора (25 кВА на 25 кВА) | G_KAE-00250-013 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.106 | 0.007876 | 0.028882 | 0.066312 | 0.002929 | 0.106 | 0.007876 | 0.028882 | 0.066312 | 0.002929 | 0.020761 | 0.106 | 0.020761 | 0.106 | 0.020761 | 0.106 | 0 | 0 | 0.106 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.106 | 0.106 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация КТП-306 д.Быстрое, в/к ТМ-25/10 Мосальский район - замена трансформатора (25 кВА на 25 кВА) | G_KAE-00250-014 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.106 | 0.007876 | 0.028882 | 0.066312 | 0.002929 | 0.106 | 0.007876 | 0.028882 | 0.066312 | 0.002929 | 0.020761 | 0.106 | 0.020761 | 0.106 | 0.020761 | 0.106 | 0 | 0 | 0.106 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.106 | 0.106 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация МТП-204 д.Коновка ТМ-25/10 Кировский район - замена трансформатора (25 кВА на 25 кВА) | G_KAE-00250-015 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.106 | 0.007876 | 0.028882 | 0.066312 | 0.002929 | 0.106 | 0.007876 | 0.028882 | 0.066312 | 0.002929 | 0.020761 | 0.106 | 0.020761 | 0.106 | 0.020761 | 0.106 | 0 | 0 | 0.106 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.106 | 0.106 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация МТП-117 д.Осовка ОМ – 10/10 Куйбышевский район - замена трансформатора (10 кВА на 10 кВА) | G_KAE-00250-016 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.090001 | 0.006687 | 0.024523 | 0.056303 | 0.002488 | 0.090001 | 0.006687 | 0.024523 | 0.056303 | 0.002488 | 0.017628 | 0.090001 | 0.017628 | 0.090001 | 0.017628 | 0.090001 | 0 | 0 | 0.090001 | 0.090001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.090001 | 0.090001 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация МТП-202 д.Май ОМ-10/10 Куйбышевский район - замена трансформатора (10 кВА на 10 кВА) | G_KAE-00250-017 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.090001 | 0.006687 | 0.024523 | 0.056303 | 0.002488 | 0.090001 | 0.006687 | 0.024523 | 0.056303 | 0.002488 | 0.017628 | 0.090001 | 0.017628 | 0.090001 | 0.017628 | 0.090001 | 0 | 0 | 0.090001 | 0.090001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.090001 | 0.090001 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация КТП-123 д.Мокрые дворы ОМ-10 Хвастовичский район - замена трансформатора (10 кВА на 10 кВА) | G_KAE-00250-018 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.090001 | 0.006687 | 0.024523 | 0.056303 | 0.002488 | 0.090001 | 0.006687 | 0.024523 | 0.056303 | 0.002488 | 0.017606 | 0.090001 | 0.017606 | 0.090001 | 0.017606 | 0.090001 | 0 | 0 | 0.090001 | 0.090001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.090001 | 0.090001 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация МТП-220 д.Горки ОМ-10/10 Сухиничский район - замена трансформатора (10 кВА на 10 кВА) | G_KAE-00250-019 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.090001 | 0.006687 | 0.024523 | 0.056303 | 0.002488 | 0.090001 | 0.006687 | 0.024523 | 0.056303 | 0.002488 | 0.017606 | 0.090001 | 0.017606 | 0.090001 | 0.017606 | 0.090001 | 0 | 0 | 0.090001 | 0.090001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.090001 | 0.090001 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация МТП-224 д.Криуша ОМ-10/10 Сухиничский район - замена трансформатора (10 кВА на 10 кВА) | G_KAE-00250-020 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.090001 | 0.006687 | 0.024523 | 0.056303 | 0.002488 | 0.090001 | 0.006687 | 0.024523 | 0.056303 | 0.002488 | 0.017606 | 0.090001 | 0.017606 | 0.090001 | 0.017606 | 0.090001 | 0 | 0 | 0.090001 | 0.090001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.090001 | 0.090001 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация МТП-80 д.Богатьково ОМ-10/10 Сухиничский район - замена трансформатора (10 кВА на 10 кВА) | G_KAE-00250-021 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.090001 | 0.006687 | 0.024523 | 0.056303 | 0.002488 | 0.090001 | 0.006687 | 0.024523 | 0.056303 | 0.002488 | 0.017628 | 0.090001 | 0.017628 | 0.090001 | 0.017628 | 0.090001 | 0 | 0 | 0.090001 | 0.090001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.090001 | 0.090001 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация МТП-23 Стаи ОМ-10/10 Спас-Деменский район - замена трансформатора (10 кВА на 10 кВА) | G_KAE-00250-022 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.090001 | 0.006687 | 0.024523 | 0.056303 | 0.002488 | 0.090001 | 0.006687 | 0.024523 | 0.056303 | 0.002488 | 0.017606 | 0.090001 | 0.017606 | 0.090001 | 0.017606 | 0.090001 | 0 | 0 | 0.090001 | 0.090001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.090001 | 0.090001 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация МТП-75 Харламово ОМ-10/10 Спас-Деменский район - замена трансформатора (10 кВА на 10 кВА) | G_KAE-00250-023 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.090001 | 0.006687 | 0.024523 | 0.056303 | 0.002488 | 0.090001 | 0.006687 | 0.024523 | 0.056303 | 0.002488 | 0.017606 | 0.090001 | 0.017606 | 0.090001 | 0.017606 | 0.090001 | 0 | 0 | 0.090001 | 0.090001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.090001 | 0.090001 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация МТП-145 Митино ОМ-10/10 Спас-Деменский район - замена трансформатора (10 кВА на 10 кВА) | G_KAE-00250-024 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.090001 | 0.006687 | 0.024523 | 0.056303 | 0.002488 | 0.090001 | 0.006687 | 0.024523 | 0.056303 | 0.002488 | 0.017606 | 0.090001 | 0.017606 | 0.090001 | 0.017606 | 0.090001 | 0 | 0 | 0.090001 | 0.090001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.090001 | 0.090001 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация КТП-111 д.Пупово ОМ-10/10 Кировский район - замена трансформатора (10 кВА на 10 кВА) | G_KAE-00250-025 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.090001 | 0.006687 | 0.024523 | 0.056303 | 0.002488 | 0.090001 | 0.006687 | 0.024523 | 0.056303 | 0.002488 | 0.017606 | 0.090001 | 0.017606 | 0.090001 | 0.017606 | 0.090001 | 0 | 0 | 0.090001 | 0.090001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.090001 | 0.090001 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №106 Дурово Малоярославецкий район (100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00251-001 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.14658 | 0.14658 | 0.027801 | 0.85673 | 0.026887 | 0.2788 | 0.49404 | 0.056996 | 0.85519 | 0.026887 | 0.2788 | 0.49404 | 0.055453 | 0.14182 | 0.82893 | 0.14182 | 0.82893 | 0.14181 | 0.82739 | 0.82893 | 0.82739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД распоряжение №КаЭ/022-04-210 от разработанной ООО "Энергоинвестстрой"
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №109 Алопово Жуковский район (100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00251-002 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.15998 | 0.15998 | 0.027834 | 0.87325 | 0.026919 | 0.13217 | 0.64927 | 0.064883 | 0.87325 | 0.026919 | 0.13217 | 0.64927 | 0.064883 | 0.15488 | 0.84541 | 0.15488 | 0.84541 | 0.15488 | 0.84541 | 0.84541 | 0.84541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) МТП №6 "Фрунзе" Кировский район (250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00251-006 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.567 | 0.042128 | 0.15449 | 0.35471 | 0.015673 | 0.567 | 0.042128 | 0.15449 | 0.35471 | 0.015673 | 0.11942 | 0.567 | 0.11942 | 0.567 | 0.11942 | 0.567 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | нд | 0 | 0.567 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) ЗТП №348 ГПТУ Сухиничский район (2х250 кВА на 2х250 кВА) | G_KAE-00251-008 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.56242 | 0.56242 | 0.056703 | 3.3432 | 0.054936 | 1.2638 | 1.8381 | 0.18642 | 3.3432 | 0.054936 | 1.2638 | 1.8381 | 0.18642 | 0.55288 | 3.2865 | 0.55288 | 3.2865 | 0.55288 | 3.2865 | 3.2865 | 3.2865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) ЗТП №282 Соболевка Сухиничский район (250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00251-009 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.567 | 0.042128 | 0.15449 | 0.35471 | 0.015673 | 0.567 | 0.042128 | 0.15449 | 0.35471 | 0.015673 | 0.11942 | 0.567 | 0.11942 | 0.567 | 0.11942 | 0.567 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | нд | 0 | 0.567 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) ЗТП №311 УП ВОСС Сухиничский район (2х400 кВА на 2х400 кВА) | G_KAE-00251-010 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.59433 | 0.59433 | 0.056703 | 3.5444 | 0.054936 | 1.3984 | 1.9108 | 0.18018 | 3.5444 | 0.054936 | 1.3984 | 1.9108 | 0.18018 | 0.58482 | 3.4877 | 0.58482 | 3.4877 | 0.58482 | 3.4877 | 3.4877 | 3.4877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №156 Павловка Малоярославецкий район (100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00252-001 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.456 | 0.033881 | 0.12425 | 0.28527 | 0.012605 | 0.456 | 0.033881 | 0.12425 | 0.28527 | 0.012605 | 0.096043 | 0.456 | 0.096043 | 0.456 | 0.096043 | 0.456 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | нд | 0 | 0.456 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) МТП №1 Костинка Жуковский район (100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00252-002 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.1599 | 0.1599 | 0.027834 | 0.87262 | 0.026919 | 0.13157 | 0.64927 | 0.064859 | 0.87262 | 0.026919 | 0.13157 | 0.64927 | 0.064859 | 0.1548 | 0.84478 | 0.1548 | 0.84478 | 0.1548 | 0.84478 | 0.84478 | 0.84478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) ЗТП №4 "Красная заря" Кировский район (250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00252-003 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.31735 | 0.31735 | 0.034519 | 1.8824 | 0.033433 | 0.72984 | 1.0273 | 0.091848 | 1.8824 | 0.033433 | 0.72984 | 1.0273 | 0.091848 | 0.31153 | 1.8479 | 0.31153 | 1.8479 | 0.31153 | 1.8479 | 1.8479 | 1.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) ЗТП №16 "Фурманова" Кировский район (400 кВА на 400 кВА) | G_KAE-00252-005 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.7665 | 0.099626 | 0.51925 | 0.85911 | 0.28854 | 1.7665 | 0.099626 | 0.51925 | 0.85911 | 0.28854 | 0.21985 | 1.7665 | 0.21985 | 1.7665 | 0.21985 | 1.7665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099626 | 0.099626 | 1.6669 | нд | 0.099626 | 1.7665 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №236 "Советская" Людиновский район (250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00252-006 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.567 | 0.042128 | 0.15449 | 0.35471 | 0.015673 | 0.567 | 0.042128 | 0.15449 | 0.35471 | 0.015673 | 0.11942 | 0.567 | 0.11942 | 0.567 | 0.11942 | 0.567 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | нд | 0 | 0.567 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №279 "Поликлиника" Людиновский район (250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00252-007 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.567 | 0.042128 | 0.15449 | 0.35471 | 0.015673 | 0.567 | 0.042128 | 0.15449 | 0.35471 | 0.015673 | 0.11942 | 0.567 | 0.11942 | 0.567 | 0.11942 | 0.567 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | нд | 0 | 0.567 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) МТП № 135 "Игнатовка-Скважина" Людиновский район (100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00252-008 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.454 | 0.033732 | 0.1234 | 0.28402 | 0.012849 | 0.454 | 0.033732 | 0.1234 | 0.28402 | 0.012849 | 0.09561 | 0.454 | 0.09561 | 0.454 | 0.09561 | 0.454 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | нд | 0 | 0.454 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №268 "Теплопункт" Людиновский район (400 кВА на 400 кВА) | G_KAE-00252-009 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.751 | 0.055799 | 0.20433 | 0.46981 | 0.021059 | 0.751 | 0.055799 | 0.20433 | 0.46981 | 0.021059 | 0.15816 | 0.751 | 0.15816 | 0.751 | 0.15816 | 0.751 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | нд | 0 | 0.751 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП № 134 "Космачево-школа" Людиновский район (250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00252-010 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.567 | 0.042128 | 0.15449 | 0.35471 | 0.015673 | 0.567 | 0.042128 | 0.15449 | 0.35471 | 0.015673 | 0.11942 | 0.567 | 0.11942 | 0.567 | 0.11942 | 0.567 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | нд | 0 | 0.567 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) ЗТП №306 Октябрьская Сухиничский район (250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00252-011 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.567 | 0.042128 | 0.15449 | 0.35471 | 0.015673 | 0.567 | 0.042128 | 0.15449 | 0.35471 | 0.015673 | 0.11942 | 0.567 | 0.11942 | 0.567 | 0.11942 | 0.567 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | нд | 0 | 0.567 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) ЗТП №350 Победа Сухиничский район (250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00252-012 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.567 | 0.042128 | 0.15449 | 0.35471 | 0.015673 | 0.567 | 0.042128 | 0.15449 | 0.35471 | 0.015673 | 0.11942 | 0.567 | 0.11942 | 0.567 | 0.11942 | 0.567 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | нд | 0 | 0.567 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №86 "Богдановка" Пригород г. Калуги (мощностью 30 кВА на 30 кВА) | G_KAE-00253-003 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.196 | 0.014563 | 0.053405 | 0.12262 | 0.005418 | 0.196 | 0.014563 | 0.053405 | 0.12262 | 0.005418 | 0.041282 | 0.196 | 0.041282 | 0.196 | 0.041282 | 0.196 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | нд | 0 | 0.196 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТПП №109 "Колюпаново" Пригород г. Калуги (мощностью 250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00253-004 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.21608 | 0.21608 | 0.034529 | 1.2015 | 0.033433 | 0.27339 | 0.82568 | 0.06896 | 1.2015 | 0.033433 | 0.27339 | 0.82568 | 0.06896 | 0.20987 | 1.1669 | 0.20987 | 1.1669 | 0.20987 | 1.1669 | 1.1669 | 1.1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) ЗТП №103 "с. Красное" Хвастовичский район (400 кВА на 400 кВА) | G_KAE-00253-005 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.751 | 0.055799 | 0.20433 | 0.46981 | 0.021059 | 0.751 | 0.055799 | 0.20433 | 0.46981 | 0.021059 | 0.15816 | 0.751 | 0.15816 | 0.751 | 0.15816 | 0.751 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | нд | 0 | 0.751 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) ЗТП №246 "Общежитие" Людиновский район (400 кВА на 400 кВА) | G_KAE-00253-006 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.751 | 0.055799 | 0.20433 | 0.46981 | 0.021059 | 0.751 | 0.055799 | 0.20433 | 0.46981 | 0.021059 | 0.15816 | 0.751 | 0.15816 | 0.751 | 0.15816 | 0.751 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | нд | 0 | 0.751 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) ЗТП №133 "Комплекс-Букань" Людиновский район (250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00253-007 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.567 | 0.042128 | 0.15449 | 0.35471 | 0.015673 | 0.567 | 0.042128 | 0.15449 | 0.35471 | 0.015673 | 0.11942 | 0.567 | 0.11942 | 0.567 | 0.11942 | 0.567 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | нд | 0 | 0.567 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) ЗТП №218 "Автостанция" Людиновский район (400 кВА на 400 кВА) | G_KAE-00253-008 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.751 | 0.055799 | 0.20433 | 0.46981 | 0.021059 | 0.751 | 0.055799 | 0.20433 | 0.46981 | 0.021059 | 0.15816 | 0.751 | 0.15816 | 0.751 | 0.15816 | 0.751 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | нд | 0 | 0.751 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) ЗТП №212 "Автостанция" Людиновский район (400 кВА на 400 кВА) | G_KAE-00253-009 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.751 | 0.055799 | 0.20433 | 0.46981 | 0.021059 | 0.751 | 0.055799 | 0.20433 | 0.46981 | 0.021059 | 0.15816 | 0.751 | 0.15816 | 0.751 | 0.15816 | 0.751 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | нд | 0 | 0.751 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №333 Рокоссовского Сухиничский район (160 кВА на 160 кВА) | G_KAE-00253-010 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.574 | 0.042648 | 0.1564 | 0.35909 | 0.015867 | 0.574 | 0.042648 | 0.1564 | 0.35909 | 0.015867 | 0.1209 | 0.574 | 0.1209 | 0.574 | 0.1209 | 0.574 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | нд | 0 | 0.574 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №300 Красноармейская Сухиничский район (100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00253-011 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.456 | 0.033881 | 0.12425 | 0.28527 | 0.012605 | 0.456 | 0.033881 | 0.12425 | 0.28527 | 0.012605 | 0.096043 | 0.456 | 0.096043 | 0.456 | 0.096043 | 0.456 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | нд | 0 | 0.456 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №178 д.Верховая Сухиничский район (400 кВА на 400 кВА) | G_KAE-00253-012 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.751 | 0.055799 | 0.20433 | 0.46981 | 0.021059 | 0.751 | 0.055799 | 0.20433 | 0.46981 | 0.021059 | 0.15816 | 0.751 | 0.15816 | 0.751 | 0.15816 | 0.751 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | нд | 0 | 0.751 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №319 Колбасный цех Сухиничский район (160 кВА на 160 кВА) | G_KAE-00253-013 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.16211 | 0.16211 | 0.027783 | 0.91829 | 0.026918 | 0.23364 | 0.58932 | 0.068404 | 0.91829 | 0.026918 | 0.23364 | 0.58932 | 0.068404 | 0.15721 | 0.8905 | 0.15721 | 0.8905 | 0.15721 | 0.8905 | 0.8905 | 0.8905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №342 Ст.Разина Сухиничский район (250 кВА на 250 кВА) | G_KAE-00253-014 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.567 | 0.042128 | 0.15449 | 0.35471 | 0.015673 | 0.567 | 0.042128 | 0.15449 | 0.35471 | 0.015673 | 0.11942 | 0.567 | 0.11942 | 0.567 | 0.11942 | 0.567 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | нд | 0 | 0.567 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №114 д.Ф.Горетово Сухиничский район (400 кВА на 400 кВА) | G_KAE-00253-015 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.751 | 0.055799 | 0.20393 | 0.46981 | 0.021459 | 0.751 | 0.055799 | 0.20393 | 0.46981 | 0.021459 | 0.15815 | 0.751 | 0.15815 | 0.751 | 0.15815 | 0.751 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | нд | 0 | 0.751 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №109 д.Субботники Сухиничский район (400 кВА на 400 кВА) | G_KAE-00253-016 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.19563 | 0.19563 | 0.034519 | 1.097 | 0.033433 | 0.26383 | 0.73238 | 0.067327 | 1.097 | 0.033433 | 0.26383 | 0.73238 | 0.067327 | 0.18947 | 1.0625 | 0.18947 | 1.0625 | 0.18947 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №164 д.Субботники Сухиничский район (400 кВА на 400 кВА) | G_KAE-00253-017 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.16788 | 0.16788 | 0.034519 | 0.96107 | 0.033433 | 0.27264 | 0.59293 | 0.062065 | 0.96107 | 0.033433 | 0.27264 | 0.59293 | 0.062065 | 0.16185 | 0.92655 | 0.16185 | 0.92655 | 0.16185 | 0.92655 | 0.92655 | 0.92655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №69 д.Казарь Сухиничский район (400 кВА на 400 кВА) | G_KAE-00253-018 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.19186 | 0.19186 | 0.034519 | 1.0669 | 0.033433 | 0.2351 | 0.73238 | 0.065994 | 1.0669 | 0.033433 | 0.2351 | 0.73238 | 0.065994 | 0.18565 | 1.0324 | 0.18565 | 1.0324 | 0.18565 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №310 Сокольники-магазин Малоярославецкий район (160 кВА на 160 кВА) | G_KAE-00254-001 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.576 | 0.042796 | 0.15694 | 0.36034 | 0.015922 | 0.576 | 0.042796 | 0.15694 | 0.36034 | 0.015922 | 0.12132 | 0.576 | 0.12132 | 0.576 | 0.12132 | 0.576 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | нд | 0 | 0.576 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №25 Чулково Малоярославецкий район (100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00254-002 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.456 | 0.033881 | 0.12425 | 0.28527 | 0.012605 | 0.456 | 0.033881 | 0.12425 | 0.28527 | 0.012605 | 0.096043 | 0.456 | 0.096043 | 0.456 | 0.096043 | 0.456 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | нд | 0 | 0.456 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №119п "Никольское" Пригород г. Калуги (40 кВА на 40 кВА) | G_KAE-00254-003 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.195 | 0.014338 | 0.054032 | 0.12177 | 0.004861 | 0.195 | 0.014338 | 0.054032 | 0.12177 | 0.004861 | 0.041061 | 0.195 | 0.041061 | 0.195 | 0.041061 | 0.195 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | нд | 0 | 0.195 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №133п "Зенилово" Пригород г. Калуги (63 кВА на 63 кВА) | G_KAE-00254-004 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.23 | 0.017089 | 0.062669 | 0.14389 | 0.006358 | 0.23 | 0.017089 | 0.062669 | 0.14389 | 0.006358 | 0.048443 | 0.23 | 0.048443 | 0.23 | 0.048443 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | нд | 0 | 0.23 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП №222п "Оберегаевка" Пригород г. Калуги (25 кВА на 25 кВА) | G_KAE-00254-005 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.193 | 0.01434 | 0.052587 | 0.12074 | 0.005335 | 0.193 | 0.01434 | 0.052587 | 0.12074 | 0.005335 | 0.04065 | 0.193 | 0.04065 | 0.193 | 0.04065 | 0.193 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | нд | 0 | 0.193 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ТП 6-10/0,4 кВ (замена ТП на новые) КТП-323 Дворцы-жилсектор по ВЛ 10 кВ № 4 ПС Мостовая Дзержинский район 100 кВА на 100 кВА) | G_KAE-00254-006 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.454 | 0.033732 | 0.1227 | 0.28437 | 0.013199 | 0.454 | 0.033732 | 0.1227 | 0.28437 | 0.013199 | 0.095623 | 0.454 | 0.095623 | 0.454 | 0.095623 | 0.454 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | нд | 0 | 0.454 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Мещовск. Замена ВМТ на элегазовые выключатели г. Мещовск 1 шт. | G_KAE-00259-001 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 7.299 | 0.15927 | 2.9785 | 3.159 | 1.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2676 | 7.299 | 1.2676 | 7.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.299 | 0 | Проект исключен из инвистиционной программы на основании протокола технического совещания № 3 от 11.01.2021
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Пегас г. Калуга. Замена ВМТ на элегазовые выключатели 2 шт. | G_KAE-00259-003 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 14.598 | 0.31842 | 5.9571 | 6.3179 | 2.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5352 | 14.598 | 2.5352 | 14.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.598 | 0 | Проект исключен из инвистиционной программы на основании протокола технического совещания № 3 от 11.01.2021
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ворсино Боровский район. Замена ВМТ на элегазовые выключатели 1 шт. | G_KAE-00259-005 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 7.299 | 0.15927 | 2.9785 | 3.1589 | 1.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2676 | 7.299 | 1.2676 | 7.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.299 | 0 | Проект исключен из инвистиционной программы на основании протокола технического совещания № 3 от 11.01.2021
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Фаянсовая г. Киров. Замена ВМТ на элегазовые выключатели 2 шт. | G_KAE-00260-001 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 14.598 | 0.31842 | 5.9571 | 6.3179 | 2.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5352 | 14.598 | 2.5352 | 14.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.598 | 0 | Проект исключен из инвистиционной программы на основании протокола технического совещания № 3 от 11.01.2021
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Калуга г. Калуга. Замена МКП на элегазовые выключатели 2 шт. | G_KAE-00261-001 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 14.598 | 0.31842 | 5.9571 | 6.3179 | 2.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5352 | 14.598 | 2.5352 | 14.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.598 | 0 | Проект исключен из инвистиционной программы на основании протокола технического совещания № 3 от 11.01.2021
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Середейск Сухиничский район. Замена МКП на элегазовые выключатели 7шт. | G_KAE-00261-003 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 49.413 | 1.0779 | 20.1643 | 21.3856 | 6.7852 | 49.413 | 1.0779 | 20.1643 | 21.3856 | 6.7852 | 9.515 | 49.413 | 9.515 | 49.413 | 9.515 | 49.413 | 1.0798 | 0 | 48.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0798 | 48.3332 | нд | 48.3332 | 49.413 | Перенос срока реализации инвестпроекта согласно протоколу № 8 от 12.01.2021 с 2021-2022 г.г. на 2025 - 2026 г.г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Фаянсовая г. Киров. Замена МКП на элегазовые выключатели 1 шт. | G_KAE-00261-004 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.059 | 0.15404 | 2.8806 | 3.0551 | 0.96927 | 7.059 | 0.15404 | 2.8806 | 3.0551 | 0.96927 | 1.2676 | 7.059 | 1.2676 | 7.059 | 1.2676 | 7.059 | 0.15404 | 0 | 6.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15404 | 6.905 | нд | 6.905 | 7.059 | Перенос срока реализации инвестпроекта согласно протоколу № 8 от 12.01.2021 с 2021-2022 г.г. на 2025 - 2026 г.г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Думиничи п. Думиничи. Замена МКП на элегазовые выключатели 1 шт. | G_KAE-00262-003 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 7.299 | 0.15927 | 2.9785 | 3.159 | 1.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2676 | 7.299 | 1.2676 | 7.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.299 | 0 | Проект исключен из инвистиционной программы на основании протокола технического совещания № 3 от 11.01.2021
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Черкасово Малоярославецкий район. Замена МКП на элегазовые выключатели 3 шт. | G_KAE-00262-004 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 21.897 | 0.47765 | 8.9356 | 9.477 | 3.0068 | 21.897 | 0.47765 | 8.9356 | 9.477 | 3.0068 | 3.8028 | 21.897 | 3.8028 | 21.897 | 3.8028 | 21.897 | 0 | 0 | 21.897 | 21.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 21.897 | 21.897 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Осеньево Дзержинский район с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока 1 шт | G_KAE-00263-001 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 1.1737 | 0.27282 | 7.549 | 0.26586 | 2.8478 | 4.1655 | 0.26987 | 7.408 | 0.26319 | 0.77179 | 5.2844 | 1.0886 | 1.4081 | 7.2741 | 1.4081 | 7.2741 | 1.1305 | 7.1352 | 7.2741 | 7.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам разработанной ПСД ООО "Компания Энергогрупп", распоряжение №КаЭ/022-04-507 от 30.11.2020г.(Изменение вызвано актуализацией стоимости оборудования)
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Думиничи с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) | G_KAE-00263-002 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.015 | 0.27119 | 1.9699 | 4.5228 | 0.25119 | 7.015 | 0.27119 | 1.9699 | 4.5228 | 0.25118 | 1.3593 | 7.015 | 1.3593 | 7.015 | 1.3593 | 7.015 | 0 | 0.27875 | 7.015 | 6.7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.015 | 6.7362 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Фаянсовая с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) | K_KAE-00263-003 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 2.843 | 0.27214 | 7.5561 | 0.26586 | 2.3826 | 3.6562 | 1.2514 | 18.1727 | 0.26319 | 4.1352 | 12.0103 | 1.764 | 1.1448 | 7.2812 | 1.1448 | 7.2812 | 2.8005 | 17.9005 | 7.2812 | 17.9005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам разработанной ПСД ООО "Компания Энергогрупп", распоряжение №КаЭ/022-04-508 от 30.11.2020г.(Изменение объемов вызвано актуализацией стоимости оборудования))
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Железняки с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) | K_KAE-00263-005 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 1.4694 | 0.27282 | 7.5561 | 0.26586 | 2.3826 | 3.6562 | 1.2514 | 8.9991 | 0.26319 | 0.56745 | 7.0277 | 1.1408 | 1.1448 | 7.2812 | 1.1448 | 7.2812 | 1.4249 | 8.7263 | 7.2812 | 8.7263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам разработанной ПСД ООО "Компания Энергогрупп", распоряжение №КаЭ/022-04-509 от 30.11.2020г.(Изменение объемов вызвано актуализацией стоимости оборудования))
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Калуга с заменой аккумуляторной батареи и зарядно-выпрямительных устройств (1 шт) | L_KAE-00263-006 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.8479 | 0.3258 | 2.4581 | 6.066 | 0.99804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4542 | 9.8479 | нд | 0.33489 | нд | 9.513 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.513 | Включен в инвестиционную программу согласно протоколу тех.совета № 1 от 11.01.2021
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Кондрово с заменой аккумуляторной батареи и зарядно-выпрямительных устройств (1 шт) | L_KAE-00263-007 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.8479 | 0.3258 | 2.4581 | 6.066 | 0.99804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4542 | 9.8479 | нд | 0.33489 | нд | 9.513 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.513 | Включен в инвестиционную программу согласно протоколу тех.совета № 1 от 11.01.2021
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Крутицы с заменой аккумуляторной батареи и зарядно-выпрямительных устройств (1 шт) | L_KAE-00263-008 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.8479 | 0.3258 | 2.4581 | 6.066 | 0.99804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4542 | 9.8479 | нд | 0.33489 | нд | 9.513 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.513 | Включен в инвестиционную программу согласно протоколу тех.совета № 1 от 11.01.2021
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Белкино с заменой аккумуляторной батареи и зарядно-выпрямительных устройств (1 шт) | L_KAE-00263-009 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.8479 | 0.3258 | 2.4581 | 6.066 | 0.99804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4542 | 9.8479 | нд | 0.33489 | нд | 9.513 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.513 | Включен в инвестиционную программу согласно протоколу тех.совета № 1 от 11.01.2021
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ферзиково с заменой аккумуляторной батареи и зарядно-выпрямительных устройств (1 шт) | L_KAE-00263-010 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.8479 | 0.3258 | 2.4581 | 6.066 | 0.99804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4542 | 9.8479 | нд | 0.33489 | нд | 9.513 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.513 | Включен в инвестиционную программу согласно протоколу тех.совета № 1 от 11.01.2021
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Черкасово с заменой аккумуляторной батареи и зарядно-выпрямительных устройств (1 шт) | L_KAE-00263-011 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.8479 | 0.3258 | 2.4581 | 6.066 | 0.99804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4542 | 9.8479 | нд | 0.33489 | нд | 9.513 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.513 | Включен в инвестиционную программу согласно протоколу тех.совета № 1 от 11.01.2021
3.2.1.2 | Модернизация РП-10 кВ Колосово с заменой аккумуляторной батареи и зарядно-выпрямительных устройств (1 шт) | L_KAE-00263-012 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.8479 | 0.3258 | 2.4581 | 6.066 | 0.99804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4542 | 9.8479 | нд | 0.33489 | нд | 9.513 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.513 | Включен в инвестиционную программу согласно протоколу тех.совета № 1 от 11.01.2021
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Кирпичная с заменой аккумуляторной батареи и зарядно-выпрямительных устройств (1 шт) | L_KAE-00263-013 | П | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.2622 | 0.3258 | 2.5651 | 6.3299 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4542 | 10.2622 | нд | 0.33489 | нд | 0 | нд | 9.9273 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.9273 | Включен в инвестиционную программу согласно протоколу тех.совета № 1 от 11.01.2021
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Пегас с заменой аккумуляторной батареи и зарядно-выпрямительных устройств (1 шт) | L_KAE-00263-014 | П | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.2622 | 0.3258 | 2.5651 | 6.3299 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4542 | 10.2622 | нд | 0.33489 | нд | 0 | нд | 9.9273 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.9273 | Включен в инвестиционную программу согласно протоколу тех.совета № 1 от 11.01.2021
3.2.1.2 | Модернизация РП-10 кВ Промзона с заменой аккумуляторной батареи и зарядно-выпрямительных устройств (1 шт) | L_KAE-00263-015 | П | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.2622 | 0.3258 | 2.5651 | 6.3299 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4542 | 10.2622 | нд | 0.33489 | нд | 0 | нд | 9.9273 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.9273 | Включен в инвестиционную программу согласно протоколу тех.совета № 1 от 11.01.2021
3.2.1.2 | Модернизация РП-10 кВ Яглово с заменой аккумуляторной батареи и зарядно-выпрямительных устройств (1 шт) | L_KAE-00263-016 | П | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.2622 | 0.3258 | 2.5651 | 6.3299 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4542 | 10.2622 | нд | 0.33489 | нд | 0 | нд | 9.9273 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.9273 | Включен в инвестиционную программу согласно протоколу тех.совета № 1 от 11.01.2021
3.2.1.2 | Модернизация ТП №155 Асоргино, мощностью 0,1 МВА перенос в центр нагрузок, д. Асоргино. Малоярославецкий район | G_KAE-00267-001 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.109 | 0.008099 | 0.029701 | 0.068192 | 0.003008 | 0.109 | 0.008099 | 0.029701 | 0.068192 | 0.003008 | 0.021878 | 0.109 | 0.021878 | 0.109 | 0.021878 | 0.109 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | нд | 0 | 0.109 | Перенос срока реализации инвестпроекта согласно протоколу №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Дубрава с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2 на элегазовые выключатели, 2шт. | J_KAE-00313-001 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 18.6618 | 0.77751 | 2.2807 | 13.0426 | 2.5609 | 18.6618 | 0.77751 | 2.2807 | 13.0426 | 2.5609 | 2.7464 | 18.6618 | 2.7464 | 18.6618 | 2.7464 | 18.6618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77751 | 0.77751 | 17.8843 | 17.8843 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.6618 | 18.6618 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Белоусово с заменой КРУН-10 кВ с установкой новых ячеек с вакумными выключателями - 25 шт. | J_KAE-00313-004 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 109.6107 | 1.0281 | 3.5648 | 104.3493 | 0.6685 | 109.6107 | 1.0281 | 3.5648 | 104.3493 | 0.6685 | 18.9775 | 109.6107 | 18.9775 | 109.6107 | 18.9775 | 109.6107 | 0 | 0 | 0 | 1.0281 | 109.6107 | 108.5826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 109.6107 | 109.6107 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Белкино с заменой масляных выключателей У-110 В-110 ВЛ-Мирная-Белкино1 с отп., В-110 ВЛ-Мирная-Белкино2 с отп., СВ-110 на элегазовые выключатели-3 шт. | J_KAE-00313-018 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 29.1963 | 1.2164 | 3.5681 | 20.4052 | 4.0066 | 29.1963 | 1.2164 | 3.5681 | 20.4052 | 4.0066 | 4.1196 | 29.1963 | 4.1196 | 29.1963 | 4.1196 | 29.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2164 | 1.2164 | 27.9799 | 27.9799 | 0 | нд | 29.1963 | 29.1963 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Галкино с заменой масляных выключателей 35 кВ на вакуумные выключатели - 2шт. | J_KAE-00313-020 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 17.0867 | 0.47978 | 6.6767 | 7.3415 | 2.5888 | 17.0867 | 0.47978 | 6.6767 | 7.3415 | 2.5888 | 2.1553 | 17.0867 | 2.1553 | 17.0867 | 2.1553 | 17.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47978 | 0.47978 | 16.607 | 16.607 | 0 | нд | 17.0867 | 17.0867 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Аненки с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2 на элегазовые выключатели - 2шт. | J_KAE-00313-022 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 18.6618 | 0.77751 | 2.2807 | 13.0426 | 2.5609 | 18.6618 | 0.77751 | 2.2807 | 13.0426 | 2.5609 | 2.7464 | 18.6618 | 2.7464 | 18.6618 | 2.7464 | 18.6618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77751 | 0.77751 | 17.8843 | 17.8843 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.6618 | 18.6618 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Цветково с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2 на элегазовые выключатели - 2шт. | J_KAE-00313-024 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 18.6618 | 0.77751 | 2.2807 | 13.0426 | 2.5609 | 18.6618 | 0.77751 | 2.2807 | 13.0426 | 2.5609 | 2.7464 | 18.6618 | 2.7464 | 18.6618 | 2.7464 | 18.6618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77751 | 0.77751 | 17.8843 | 17.8843 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.6618 | 18.6618 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Медынь с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2 на элегазовые выключатели - 2шт. | J_KAE-00313-025 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 19.4642 | 0.81094 | 2.3787 | 13.6035 | 2.6711 | 19.4642 | 0.81094 | 2.3787 | 13.6035 | 2.6711 | 2.7464 | 19.4642 | 2.7464 | 19.4642 | 2.7464 | 19.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81094 | 0.81094 | 18.6533 | 18.6533 | 0 | нд | 19.4642 | 19.4642 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Строительная с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2 на элегазовые выключатели - 2 шт. | J_KAE-00313-026 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 18.6618 | 0.77751 | 2.2807 | 13.0426 | 2.5609 | 18.6618 | 0.77751 | 2.2807 | 13.0426 | 2.5609 | 2.7464 | 18.6618 | 2.7464 | 18.6618 | 2.7464 | 18.6618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77751 | 0.77751 | 17.8843 | 17.8843 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.6618 | 18.6618 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Острожная с заменой масляных выключателей 35 кВ В-35 Т1, В-35 Мятлево-Острожная на вакуумные выключатели - 2 шт. | J_KAE-00313-027 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 19.4642 | 0.81094 | 2.3787 | 13.6035 | 2.6711 | 19.4642 | 0.81094 | 2.3787 | 13.6035 | 2.6711 | 2.7464 | 19.4642 | 2.7464 | 19.4642 | 2.7464 | 19.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81094 | 0.81094 | 18.6533 | 18.6533 | 0 | нд | 19.4642 | 19.4642 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Козельск с заменой масляных выключателей 35 кВ В-35 Т1, В-35 Т2, СВ-35, В-35 Подборки-Козельск с отп., В-35 Козельск-Стеклозавод на вакуумные выключатели - 5 шт. | J_KAE-00313-030 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 42.7168 | 1.1994 | 16.6917 | 18.3538 | 6.4719 | 42.7168 | 1.1994 | 16.6917 | 18.3538 | 6.4719 | 5.3882 | 42.7168 | 5.3882 | 42.7168 | 5.3882 | 42.7168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1994 | 1.1994 | 41.5174 | 41.5174 | 0 | нд | 42.7168 | 42.7168 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 ПРМЗ с заменой ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2 на элегазовый выключатель-1 шт. | J_KAE-00313-036 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 9.7321 | 0.40547 | 1.1894 | 6.8017 | 1.3355 | 9.7321 | 0.40547 | 1.1894 | 6.8017 | 1.3355 | 1.3732 | 9.7321 | 1.3732 | 9.7321 | 1.3732 | 9.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40547 | 0.40547 | 9.3266 | 9.3266 | 0 | нд | 9.7321 | 9.7321 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 ПРМЗ с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1 на элегазовый выключатель 1 шт. | J_KAE-00313-037 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.3309 | 0.38875 | 1.1403 | 6.5213 | 1.2805 | 9.3309 | 0.38875 | 1.1403 | 6.5213 | 1.2805 | 1.3732 | 9.3309 | 1.3732 | 9.3309 | 1.3732 | 9.3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38875 | 0.38875 | 8.9421 | 8.9421 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.3309 | 9.3309 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Юхнов с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2 на элегазовые выключатели- 2шт. | J_KAE-00313-048 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 19.4642 | 0.81094 | 2.3787 | 13.6035 | 2.6711 | 19.4642 | 0.81094 | 2.3787 | 13.6035 | 2.6711 | 2.7464 | 19.4642 | 2.7464 | 19.4642 | 2.7464 | 19.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81094 | 0.81094 | 18.6533 | 18.6533 | 0 | нд | 19.4642 | 19.4642 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Юхнов с заменой масляных выключателей 35 кВ В-35 Т1, В-35 Т2, СВ-35, В-35 Юхнов-Износки, В-35 Юхнов-Угра 1, В-35 Юхнов-Рыляки 1, на вакуумные выключатели- 6шт. | J_KAE-00313-049 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 49.1469 | 1.38 | 19.2043 | 21.1165 | 7.4461 | 49.1469 | 1.38 | 19.2043 | 21.1165 | 7.4461 | 6.4659 | 49.1469 | 6.4659 | 49.1469 | 6.4659 | 49.1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 1.38 | 47.7669 | 47.7669 | 0 | 0 | 0 | нд | 49.1469 | 49.1469 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Юхнов с заменой масляных выключателей 35 кВ В-35 Юхнов-Щелканово, В-35 Юхнов-Мосальск, В-35 Юхнов-Угра 2", В-35 Юхнов-Рыляки 2, В-35 Юхнов-Агарыши на вакуумные выключатели - 5шт. | J_KAE-00313-050 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 42.7168 | 1.1994 | 16.6917 | 18.3538 | 6.4719 | 42.7168 | 1.1994 | 16.6917 | 18.3538 | 6.4719 | 5.3882 | 42.7168 | 5.3882 | 42.7168 | 5.3882 | 42.7168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1994 | 1.1994 | 41.5174 | 41.5174 | 0 | нд | 42.7168 | 42.7168 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Копытцево с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2 на элегазовые выключатели - 2шт. | J_KAE-00313-051 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 19.4642 | 0.81094 | 2.3787 | 13.6035 | 2.6711 | 19.4642 | 0.81094 | 2.3787 | 13.6035 | 2.6711 | 2.7464 | 19.4642 | 2.7464 | 19.4642 | 2.7464 | 19.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81094 | 0.81094 | 18.6533 | 18.6533 | 0 | нд | 19.4642 | 19.4642 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Кричина с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1 на элегазовый выключатель - 1шт. | J_KAE-00313-054 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.3309 | 0.38875 | 1.1403 | 6.5213 | 1.2805 | 9.3309 | 0.38875 | 1.1403 | 6.5213 | 1.2805 | 1.3732 | 9.3309 | 1.3732 | 9.3309 | 1.3732 | 9.3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38875 | 0.38875 | 8.9421 | 8.9421 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.3309 | 9.3309 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ферзиково с заменой масляных выключателей 35 кВ В-35 Т1, В-35 Т2, СВ-35 на вакуумные выключатели - 3шт. | J_KAE-00313-055 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 24.5734 | 0.69 | 9.6021 | 10.5583 | 3.723 | 24.5734 | 0.69 | 9.6021 | 10.5583 | 3.723 | 3.2329 | 24.5734 | 3.2329 | 24.5734 | 3.2329 | 24.5734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.69 | 23.8834 | 23.8834 | 0 | 0 | 0 | нд | 24.5734 | 24.5734 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ферзиково с заменой масляных выключателей 35 кВ В-35 Ферзиково-Петрищево, В-35 Ферзиково-Сугоново,В-35 Ферзиково-Бебелево, В-35 Ферзиково-Богданино на вакуумные выключатели - 4шт. | J_KAE-00313-056 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 34.1735 | 0.95956 | 13.3534 | 14.683 | 5.1775 | 34.1735 | 0.95956 | 13.3534 | 14.683 | 5.1775 | 4.3106 | 34.1735 | 4.3106 | 34.1735 | 4.3106 | 34.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95956 | 0.95956 | 33.2139 | 33.2139 | 0 | нд | 34.1735 | 34.1735 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Кирпичная с заменой масляных выключателей ВМТ-110 на элегазовые выключатели-3 шт. | J_KAE-00313-062 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 29.1963 | 1.2164 | 3.5681 | 20.4052 | 4.0066 | 29.1963 | 1.2164 | 3.5681 | 20.4052 | 4.0066 | 4.1196 | 29.1963 | 4.1196 | 29.1963 | 4.1196 | 29.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2164 | 1.2164 | 27.9799 | 27.9799 | 0 | нд | 29.1963 | 29.1963 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Маклаки с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1 на элегазовый выключатель - 1шт. | J_KAE-00313-064 | П | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 9.7321 | 0.40547 | 1.1894 | 6.8017 | 1.3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3732 | 9.7321 | 1.3732 | 9.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40547 | 0 | 9.3266 | 0 | 0 | нд | 9.7321 | 0 | Проект исключен из инвистиционной программы на основании протокола технического совещания № 3 от 11.01.2021
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Руднево с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2 на элегазовые выключатели - 2шт. | J_KAE-00313-065 | П | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 19.4642 | 0.81094 | 2.3787 | 13.6035 | 2.6711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7464 | 19.4642 | 2.7464 | 19.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81094 | 0 | 18.6533 | 0 | 0 | нд | 19.4642 | 0 | Проект исключен из инвистиционной программы на основании протокола технического совещания № 3 от 11.01.2021
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Мещовск с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2 на элегазовые выключатели - 2шт. | J_KAE-00313-066 | П | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 19.4642 | 0.81094 | 2.3787 | 13.6035 | 2.6711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7464 | 19.4642 | 2.7464 | 19.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81094 | 0 | 18.6533 | 0 | 0 | нд | 19.4642 | 0 | Проект исключен из инвистиционной программы на основании протокола технического совещания № 3 от 11.01.2021
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Мосальск с заменой ОД-110 Т2; КЗ-110 Т2 на элегазовый выключатель - 1шт. | J_KAE-00313-067 | П | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 9.7321 | 0.40547 | 1.1894 | 6.8017 | 1.3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3732 | 9.7321 | 1.3732 | 9.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40547 | 0 | 9.3266 | 0 | 0 | нд | 9.7321 | 0 | Проект исключен из инвистиционной программы на основании протокола технического совещания № 3 от 11.01.2021
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Бетлица с заменой ОД-110 Т1; КЗ-110 Т1 на элегазовый выключатель - 1шт. | J_KAE-00313-068 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 9.7321 | 0.40547 | 1.1894 | 6.8017 | 1.3355 | 9.7321 | 0.40547 | 1.1894 | 6.8017 | 1.3355 | 1.3732 | 9.7321 | 1.3732 | 9.7321 | 1.3732 | 9.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40547 | 0.40547 | 9.3266 | 9.3266 | 0 | нд | 9.7321 | 9.7321 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Хвастовичи с заменой ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2 на элегазовые выключатели- 2шт | J_KAE-00313-069 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 19.4642 | 0.81094 | 2.3787 | 13.6035 | 2.6711 | 19.4642 | 0.81094 | 2.3787 | 13.6035 | 2.6711 | 2.7464 | 19.4642 | 2.7464 | 19.4642 | 2.7464 | 19.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81094 | 0.81094 | 18.6533 | 18.6533 | 0 | нд | 19.4642 | 19.4642 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Хвастовичи с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключатели -9 шт | J_KAE-00313-070 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 41.1961 | 0 | 1.3653 | 39.0675 | 0.7633 | 41.1961 | 0.1852 | 2.6164 | 37.0914 | 1.3031 | 6.6728 | 41.1961 | 6.6728 | 41.1961 | 6.7826 | 41.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1961 | 41.1961 | 0 | 0 | 0 | нд | 41.1961 | 41.1961 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС-110 кВ Агеево. | J_KAE-00314-001 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.6965 | 0.2 | 0.37142 | 1.8903 | 0.23483 | 2.6965 | 0.2 | 0.37142 | 1.8903 | 0.23483 | 0.44516 | 2.6965 | 0.44516 | 2.6965 | 0.44516 | 2.6965 | 0.2 | 0.2 | 2.4965 | 2.4965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4965 | 2.4965 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Монтаж локально-вычислительной сети в Кондровском РЭС филиала "Калугаэнерго" | J_KAE-00314-002 | П | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.67392 | 0.045881 | 0.32416 | 0.2 | 0.10388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096853 | 0.67392 | 0.096853 | 0.67392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045881 | 0 | 0.62804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.67392 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы на основании протокола технического совета №2 от 22.12.2020 г.
3.2.1.2 | Модернизация локально-вычислительной сети здания АБК г.Калуга, ул.Грабцевское шоссе д.35 | J_KAE-00314-003 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.4013 | 0.82587 | 2.064 | 6 | 0.51146 | 9.4013 | 0.82587 | 2.064 | 6 | 0.51146 | 1.6053 | 9.4013 | 1.6053 | 9.4013 | 1.6053 | 9.4013 | 0 | 0 | 0.82587 | 0.82587 | 8.5754 | 8.5754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.4013 | 9.4013 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУ от СОПТ ПС на ПС 110 кВ Агеево | K_KAE-00319-003 | Н | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.50633 | 0.02116 | 0.14056 | 0.32796 | 0.016649 | 0.50633 | 0.02116 | 0.14056 | 0.32796 | 0.016649 | 0.088144 | 0.50633 | 0.088144 | 0.50633 | 0.088144 | 0.50633 | 0 | 0.02116 | 0.02116 | 0.48517 | 0.48517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50633 | 0.48517 | Перенос сроков реализациии проекта с 2021г. на 2022 г. на основании протокола тех.совещания №3 от 14.04.2020 г.
3.2.1.2 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУ от СОПТ ПС на ПС 110 кВ Ахлебинино | K_KAE-00319-004 | Н | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.43789 | 0.02116 | 0.1207 | 0.28163 | 0.014399 | 0.43789 | 0.02116 | 0.1207 | 0.28163 | 0.014399 | 0.076354 | 0.43789 | 0.076354 | 0.43789 | 0.076354 | 0.43789 | 0 | 0.02116 | 0.02116 | 0.41673 | 0.41673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.43789 | 0.41673 | Перенос сроков реализациии проекта с 2021г. на 2022 г. на основании протокола тех.совещания №3 от 14.04.2020 г.
3.2.1.2 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУ от СОПТ ПС на ПС 110 кВ Восток | K_KAE-00319-005 | Н | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.43789 | 0.02116 | 0.1207 | 0.28163 | 0.014399 | 0.43789 | 0.02116 | 0.1207 | 0.28163 | 0.014399 | 0.076354 | 0.43789 | 0.076354 | 0.43789 | 0.076354 | 0.43789 | 0 | 0.02116 | 0.02116 | 0.41673 | 0.41673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.43789 | 0.41673 | Перенос сроков реализациии проекта с 2021г. на 2022 г. на основании протокола тех.совещания №3 от 14.04.2020 г.
3.2.1.2 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУ от СОПТ ПС на ПС 110 кВ Товарково | K_KAE-00319-006 | Н | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.43789 | 0.02116 | 0.1207 | 0.28163 | 0.014399 | 0.43789 | 0.02116 | 0.1207 | 0.28163 | 0.014399 | 0.076354 | 0.43789 | 0.076354 | 0.43789 | 0.076354 | 0.43789 | 0 | 0.02116 | 0.02116 | 0.41673 | 0.41673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.43789 | 0.41673 | Перенос сроков реализациии проекта с 2021г. на 2022 г. на основании протокола тех.совещания №3 от 14.04.2020 г.
3.2.1.2 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУ от СОПТ ПС на ПС 110 кВ Маланьино | K_KAE-00319-007 | Н | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.43789 | 0.02116 | 0.1207 | 0.28163 | 0.014399 | 0.43789 | 0.02116 | 0.1207 | 0.28163 | 0.014399 | 0.076354 | 0.43789 | 0.076354 | 0.43789 | 0.076354 | 0.43789 | 0 | 0.02116 | 0.02116 | 0.41673 | 0.41673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.43789 | 0.41673 | Перенос сроков реализациии проекта с 2021г. на 2022 г. на основании протокола тех.совещания №3 от 14.04.2020 г.
3.2.1.2 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУ от СОПТ ПС на ПС 110 кВ Колосово | K_KAE-00319-008 | Н | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.43789 | 0.02116 | 0.1207 | 0.28163 | 0.014399 | 0.43789 | 0.02116 | 0.1207 | 0.28163 | 0.014399 | 0.076354 | 0.43789 | 0.076354 | 0.43789 | 0.076354 | 0.43789 | 0 | 0.02116 | 0.02116 | 0.41673 | 0.41673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.43789 | 0.41673 | Перенос сроков реализациии проекта с 2021г. на 2022 г. на основании протокола тех.совещания №3 от 14.04.2020 г.
3.2.1.2 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУ от СОПТ ПС на ПС 110 кВ Железняки | K_KAE-00319-009 | Н | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.43789 | 0.02116 | 0.1207 | 0.28163 | 0.014399 | 0.43789 | 0.02116 | 0.1207 | 0.28163 | 0.014399 | 0.076354 | 0.43789 | 0.076354 | 0.43789 | 0.076354 | 0.43789 | 0 | 0.02116 | 0.02116 | 0.41673 | 0.41673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.43789 | 0.41673 | Перенос сроков реализациии проекта с 2021г. на 2022 г. на основании протокола тех.совещания №3 от 14.04.2020 г.
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 113.1502 | 129.4236 | 97.633 | 3560.3944 | 272.1235 | 2778.107 | 282.5302 | 227.6337 | 4412.5093 | 338.1626 | 3156.7231 | 653.2691 | 264.3546 | 679.2365 | 3424.0625 | 679.2365 | 3424.0625 | 811.6763 | 4314.8763 | 545.2492 | 723.6379 | 765.8484 | 514.8062 | 1041.5379 | 1070.2677 | 535.8899 | 594.6447 | 510.127 | 694.4685 | 717.0512 | нд | 2853.4031 | 3591.2384 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 97.6807 | 110.4959 | 78.772 | 3403.5194 | 268.7763 | 2751.9319 | 177.2197 | 205.5914 | 3721.5562 | 307.155 | 3042.5903 | 182.8041 | 189.0068 | 651.1708 | 3283.8273 | 651.1708 | 3283.8273 | 695.0161 | 3642.7842 | 428.7929 | 454.0957 | 742.0694 | 148.4393 | 1041.5379 | 1070.2677 | 535.8899 | 594.6447 | 510.127 | 694.4685 | 680.8682 | нд | 2829.6241 | 3188.6885 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №5 ПС Юхнов, Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 2,45 км | G_KAE-00061-002 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.666 | 0.267 | 3.292 | 0 | 0.107 | 3.666 | 0.267 | 3.292 | 0 | 0.107 | 0.82918 | 3.666 | 0.82918 | 3.666 | 0.82918 | 3.666 | 0.275 | 0 | 3.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 3.391 | нд | 3.391 | 3.666 | Перенос срока реализации проекта с 2021 на 2026 год на основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС Ворсино, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 18,184 км | G_KAE-00061-004 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 5.8448 | 5.8448 | 1.2251 | 33.412 | 1.1873 | 26.5745 | 3.3689 | 2.2812 | 33.412 | 1.1873 | 26.5745 | 3.3689 | 2.2812 | 5.6305 | 32.1869 | 5.6305 | 32.1869 | 5.6305 | 32.1869 | 32.1869 | 32.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС Высокиничи, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 13,937 км | G_KAE-00061-005 | С | 2019 | 2022 | 2022 | 4.1719 | 4.1719 | 2.6548 | 22.0719 | 2.5024 | 16.6376 | 1.545 | 1.3869 | 22.0719 | 2.5024 | 16.6376 | 1.545 | 1.3869 | 3.6701 | 19.4171 | 3.6701 | 19.4171 | 3.6701 | 19.4171 | 0 | 0 | 19.4171 | 19.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.4171 | 19.4171 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №4 ПС Передел, Медынский р-н, Калужская область, протяженностью- 8,131 км | G_KAE-00061-008 | С | 2019 | 2023 | 2023 | 2.8261 | 2.8261 | 2.1999 | 15.5553 | 1.85 | 11.762 | 0.83006 | 1.1132 | 15.5553 | 1.85 | 11.762 | 0.83006 | 1.1132 | 2.4264 | 13.3554 | 2.4264 | 13.3554 | 2.4264 | 13.3554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3554 | 13.3554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.3554 | 13.3554 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС Ворсино (кабельная вставка КЛ-10 кВ), Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 0,223 км | K_KAE-00061-009 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.097985 | 0.097985 | 0.089241 | 0.56973 | 0.089241 | 0.45881 | 0 | 0.021679 | 0.56973 | 0.089241 | 0.45881 | 0 | 0.021679 | 0.082636 | 0.48049 | 0.082636 | 0.48049 | 0.082636 | 0.48049 | 0.48049 | 0.48049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС Ворсино с совместным подвесом ВЛ-0,4 кВ от ТП № 283 СНТ Меридиан, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 0,353 км | K_KAE-00061-010 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.051026 | 0.051026 | 0.009883 | 0.29013 | 0.009883 | 0.26654 | 0 | 0.013717 | 0.29013 | 0.009883 | 0.26654 | 0 | 0.013717 | 0.049287 | 0.28025 | 0.049287 | 0.28025 | 0.049287 | 0.28025 | 0.28025 | 0.28025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №360 г. Сухиничи, Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 0,92 км | G_KAE-00065-004 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.353 | 0.066379 | 1.1763 | 0 | 0.11031 | 1.353 | 0.066379 | 1.1763 | 0 | 0.11031 | 0.31982 | 1.353 | 0.31982 | 1.353 | 0.31982 | 1.353 | 0 | 0 | 0.066379 | 0.066379 | 1.2866 | 1.2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.353 | 1.353 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП-310 Школьная, Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 2,704 км | G_KAE-00065-007 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.93183 | 0.93183 | 0.48459 | 5.1922 | 0.46865 | 4.4906 | 0 | 0.23297 | 5.1922 | 0.46865 | 4.4906 | 0 | 0.23297 | 0.84486 | 4.7076 | 0.84486 | 4.7076 | 0.84486 | 4.7076 | 4.7076 | 4.7076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-353 Ветбаклаборатория, Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 0,5 км | G_KAE-00065-008 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.736 | 0.036075 | 0.6393 | 0 | 0.060625 | 0.736 | 0.036075 | 0.6393 | 0 | 0.060625 | 0.17389 | 0.736 | 0.17389 | 0.736 | 0.17389 | 0.736 | 0 | 0 | 0.036075 | 0.036075 | 0.69993 | 0.69993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.736 | 0.736 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП-364 Баня, Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 2,0 км | G_KAE-00065-009 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.1307 | 2.944 | 0.36279 | 2.3393 | 0 | 0.2419 | 2.7119 | 0.1264 | 2.3393 | 0 | 0.2462 | 0.59058 | 2.5812 | 0.59058 | 2.5812 | 0.64112 | 2.5812 | 2.5812 | 2.5812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по факту проведения торгово-закупочной процедуры
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП-361 Школа, Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 1 км | G_KAE-00065-010 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.471 | 0.18189 | 1.168 | 0 | 0.12107 | 1.471 | 0.18189 | 1.168 | 0 | 0.12107 | 0.34818 | 1.471 | 0.34818 | 1.471 | 0.34818 | 1.471 | 0 | 0 | 0.18189 | 0.18189 | 1.2891 | 1.2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.471 | 1.471 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП-345 Ресторан, Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 1 км | G_KAE-00065-011 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.471 | 0.18189 | 1.1689 | 0 | 0.12025 | 1.471 | 0.18189 | 1.1689 | 0 | 0.12025 | 0.34828 | 1.471 | 0.34828 | 1.471 | 0.34828 | 1.471 | 0 | 0 | 0.18189 | 0.18189 | 1.2891 | 1.2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.471 | 1.471 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП-208 д.Дубровка/ферма, Куйбышевский р-н, Калужская область, протяженностью 1,28 км | G_KAE-00065-012 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.883 | 0.23258 | 1.4964 | 0 | 0.15404 | 1.883 | 0.23258 | 1.4964 | 0 | 0.15404 | 0.44581 | 1.883 | 0.44581 | 1.883 | 0.44581 | 1.883 | 0 | 0 | 0.23258 | 0.23258 | 1.6504 | 1.6504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.883 | 1.883 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП-11 д.Мокрое больница, Куйбышевский р-н, Калужская область, протяженностью 1,4 км | G_KAE-00065-014 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.059 | 0.25345 | 1.6364 | 0 | 0.1691 | 2.059 | 0.25345 | 1.6364 | 0 | 0.1691 | 0.48739 | 2.059 | 0.48739 | 2.059 | 0.48739 | 2.059 | 0 | 0 | 0.25345 | 0.25345 | 1.8055 | 1.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.059 | 2.059 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП-174 д.Жерелево почта, Куйбышевский р-н, Калужская область, протяженностью 1,42 км | G_KAE-00065-015 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.091 | 0.25743 | 1.6616 | 0 | 0.17193 | 2.091 | 0.25743 | 1.6616 | 0 | 0.17193 | 0.49494 | 2.091 | 0.49494 | 2.091 | 0.49494 | 2.091 | 0 | 0 | 0.25743 | 0.25743 | 1.8336 | 1.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.091 | 2.091 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-232, Людиновский р-н, Калужская область, протяженностью 2,04 км | G_KAE-00065-016 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3 | 0.36975 | 2.3858 | 0 | 0.24447 | 3 | 0.36975 | 2.3858 | 0 | 0.24447 | 0.71039 | 3 | 0.71039 | 3 | 0.71039 | 3 | 0 | 0 | 0.36975 | 0.36975 | 2.6303 | 2.6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3 | 3 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№1 ул.Герцена, Мещовский р-н, Калужская область, протяженностью 3,559 км | G_KAE-00065-019 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 1.1104 | 1.1104 | 0.48635 | 6.2151 | 0.47036 | 5.4683 | 0 | 0.2764 | 6.2151 | 0.47036 | 5.4683 | 0 | 0.2764 | 1.0235 | 5.7287 | 1.0235 | 5.7287 | 1.0235 | 5.7287 | 5.7287 | 5.7287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№12 Горсеть, Мещовский р-н, Калужская область, протяженностью 2,109 км | G_KAE-00065-020 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.80146 | 0.80146 | 0.41491 | 4.469 | 0.40127 | 3.8636 | 0 | 0.20412 | 4.469 | 0.40127 | 3.8636 | 0 | 0.20412 | 0.72705 | 4.0541 | 0.72705 | 4.0541 | 0.72705 | 4.0541 | 4.0541 | 4.0541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №13 "Детдом", Мещовский р-н, Калужская область, протяженностью 0,6 км | G_KAE-00065-021 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.883 | 0.04329 | 0.76716 | 0 | 0.07255 | 0.883 | 0.04329 | 0.76716 | 0 | 0.07255 | 0.20865 | 0.883 | 0.20865 | 0.883 | 0.20865 | 0.883 | 0 | 0 | 0.04329 | 0.04329 | 0.83971 | 0.83971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.883 | 0.883 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 МТП №96 д. Савино, поселок ВЛ 10 кВ№4 ПС Мосальск, Мосальский р-н, Калужская область протяженностью 1,16 км | G_KAE-00065-023 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.707 | 0.21072 | 1.3569 | 0 | 0.13943 | 1.707 | 0.21072 | 1.3569 | 0 | 0.13943 | 0.40417 | 1.707 | 0.40417 | 1.707 | 0.40417 | 1.707 | 0 | 0 | 0.21072 | 0.21072 | 1.4963 | 1.4963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.707 | 1.707 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 КТП №213 д. Василево ВЛ 10 кВ №9 ПС Людково, Мосальский р-н, Калужская область протяженностью 0,7 км | G_KAE-00065-024 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.03 | 0.050505 | 0.89502 | 0 | 0.084475 | 1.03 | 0.050505 | 0.89502 | 0 | 0.084475 | 0.2434 | 1.03 | 0.2434 | 1.03 | 0.2434 | 1.03 | 0 | 0 | 0.050505 | 0.050505 | 0.9795 | 0.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.03 | 1.03 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №2 КТП №213 д. Василево ВЛ 10 кВ №9 ПС Людково, Мосальский р-н, Калужская область протяженностью 0,32 км | G_KAE-00065-025 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.47 | 0.023088 | 0.40915 | 0 | 0.03776 | 0.47 | 0.023088 | 0.40915 | 0 | 0.03776 | 0.11117 | 0.47 | 0.11117 | 0.47 | 0.11117 | 0.47 | 0 | 0 | 0.023088 | 0.023088 | 0.44691 | 0.44691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.47 | 0.47 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №69 д. Амшарово ВЛ 10 кВ №5 ПС Мосальск, Мосальский р-н, Калужская область протяженностью 0,6 км | G_KAE-00065-026 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.883 | 0.04329 | 0.76716 | 0 | 0.07255 | 0.883 | 0.04329 | 0.76716 | 0 | 0.07255 | 0.20865 | 0.883 | 0.20865 | 0.883 | 0.20865 | 0.883 | 0 | 0 | 0.04329 | 0.04329 | 0.83971 | 0.83971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.883 | 0.883 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №122 д Бурмакино ВЛ 10 кВ №4 ПС Мосальск, Мосальский р-н, Калужская область протяженностью 0,92 км | G_KAE-00065-027 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.355 | 0.067 | 1.1768 | 0 | 0.11119 | 1.355 | 0.067 | 1.1768 | 0 | 0.11119 | 0.3202 | 1.355 | 0.3202 | 1.355 | 0.3202 | 1.355 | 0 | 0 | 0.067 | 0.067 | 1.288 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.355 | 1.355 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №122 д Бурмакино ВЛ 10 кВ №4 ПС Мосальск, Мосальский р-н, Калужская область протяженностью 0,32 км | G_KAE-00065-028 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.47 | 0.023088 | 0.40915 | 0 | 0.03776 | 0.47 | 0.023088 | 0.40915 | 0 | 0.03776 | 0.11117 | 0.47 | 0.11117 | 0.47 | 0.11117 | 0.47 | 0 | 0 | 0.023088 | 0.023088 | 0.44691 | 0.44691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.47 | 0.47 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №143 ВЛ 10 кВ №2 РП Рамено, Мосальский р-н, Калужская область протяженностью 0,6 км | G_KAE-00065-029 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.883 | 0.04329 | 0.76716 | 0 | 0.07255 | 0.883 | 0.04329 | 0.76716 | 0 | 0.07255 | 0.20865 | 0.883 | 0.20865 | 0.883 | 0.20865 | 0.883 | 0 | 0 | 0.04329 | 0.04329 | 0.83971 | 0.83971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.883 | 0.883 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 1 КТП №157 д. Почернино ВЛ 10 кВ №3 РП Рамено, Мосальский р-н, Калужская область протяженностью 0,32 км | G_KAE-00065-030 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.47 | 0.023088 | 0.40915 | 0 | 0.03776 | 0.47 | 0.023088 | 0.40915 | 0 | 0.03776 | 0.11117 | 0.47 | 0.11117 | 0.47 | 0.11117 | 0.47 | 0 | 0 | 0.023088 | 0.023088 | 0.44691 | 0.44691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.47 | 0.47 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП №157 д. Почернино ВЛ 10 кВ №3 РП Рамено, Мосальский р-н, Калужская область протяженностью 0,68 км | G_KAE-00065-031 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.001 | 0.049062 | 0.86975 | 0 | 0.08219 | 1.001 | 0.049062 | 0.86975 | 0 | 0.08219 | 0.23654 | 1.001 | 0.23654 | 1.001 | 0.23654 | 1.001 | 0 | 0 | 0.049062 | 0.049062 | 0.95194 | 0.95194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.001 | 1.001 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №139 д. Тереньково ВЛ 10 кВ №3 ПС Людково, Мосальский р-н, Калужская область протяженностью 0,68 км | G_KAE-00065-032 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1 | 0.049062 | 0.86945 | 0 | 0.08149 | 1 | 0.049062 | 0.86945 | 0 | 0.08149 | 0.23638 | 1 | 0.23638 | 1 | 0.23638 | 1 | 0 | 0 | 0.049062 | 0.049062 | 0.95094 | 0.95094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | 1 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-229 "ул. Советская" ВЛ 10 кВ №14 ПС Барятино, Барятинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,01 км | G_KAE-00065-038 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.485 | 0.072872 | 1.2914 | 0 | 0.12074 | 1.485 | 0.072872 | 1.2914 | 0 | 0.12074 | 0.35106 | 1.485 | 0.35106 | 1.485 | 0.35106 | 1.485 | 0 | 0 | 0.072872 | 0.072872 | 1.4121 | 1.4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.485 | 1.485 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №219 "Большевичка" ВЛ 10 кВ №14 ПС Барятино, Барятинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,6 км | G_KAE-00065-039 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.356 | 0.11574 | 2.0455 | 0 | 0.19474 | 2.356 | 0.11574 | 2.0455 | 0 | 0.19474 | 0.55656 | 2.356 | 0.55656 | 2.356 | 0.55656 | 2.356 | 0 | 0 | 0.11574 | 0.11574 | 2.2403 | 2.2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.356 | 2.356 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ отМТП-131 д. Добрая ВЛ 10 кВ №4 ПС Барятино, Барятинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,72 км | G_KAE-00065-040 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.53 | 0.1241 | 2.1992 | 0 | 0.20671 | 2.53 | 0.1241 | 2.1992 | 0 | 0.20671 | 0.59797 | 2.53 | 0.59797 | 2.53 | 0.59797 | 2.53 | 0 | 0 | 0.1241 | 0.1241 | 2.4059 | 2.4059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.53 | 2.53 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-238 пос.Еленский, Хвастовичский р-н, Калужская область протяженностью 0,2 км | G_KAE-00065-043 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.29403 | 0.01503 | 0.25572 | 0 | 0.02328 | 0.29403 | 0.01503 | 0.25572 | 0 | 0.02328 | 0.069594 | 0.29403 | 0.069594 | 0.29403 | 0.069594 | 0.29403 | 0 | 0 | 0.01503 | 0.01503 | 0.279 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29403 | 0.29403 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-115 пос.Еленский, Хвастовичский р-н, Калужская область протяженностью 2,56 км | G_KAE-00065-045 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.61344 | 0.61344 | 0.35069 | 3.3971 | 0.33915 | 2.92 | 0 | 0.13801 | 3.3971 | 0.33915 | 2.92 | 0 | 0.13801 | 0.55011 | 3.0465 | 0.55011 | 3.0465 | 0.55011 | 3.0465 | 3.0465 | 3.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 91 д.Боброво, Думиничский р-н, Калужская область протяженностью 2,054 км | G_KAE-00065-046 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.45942 | 0.45942 | 0.35009 | 2.5077 | 0.33858 | 2.0784 | 0 | 0.090753 | 2.5077 | 0.33858 | 2.0784 | 0 | 0.090753 | 0.39528 | 2.1576 | 0.39528 | 2.1576 | 0.39528 | 2.1576 | 2.1576 | 2.1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 222 Д.К. ст.Думиничи, Думиничский р-н, Калужская область, протяженностью 2,435 км | G_KAE-00065-047 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.76617 | 0.76617 | 0.48384 | 4.2248 | 0.46792 | 3.5898 | 0 | 0.16704 | 4.2248 | 0.46792 | 3.5898 | 0 | 0.16704 | 0.67843 | 3.7409 | 0.67843 | 3.7409 | 0.67843 | 3.7409 | 3.7409 | 3.7409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 134, Думиничский р-н, Калужская область, протяженностью 2,391 км | G_KAE-00065-048 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.6783 | 0.6783 | 0.41573 | 3.7477 | 0.40206 | 3.1928 | 0 | 0.15282 | 3.7477 | 0.40206 | 3.1928 | 0 | 0.15282 | 0.60306 | 3.332 | 0.60306 | 3.332 | 0.60306 | 3.332 | 3.332 | 3.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ГКТП-303 "Горка", Спас-Деменский р-н, Калужская область, протяженностью 2 км | G_KAE-00065-049 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.944 | 0.3628 | 2.3398 | 0 | 0.2414 | 2.944 | 0.3628 | 2.3398 | 0 | 0.2414 | 0.69693 | 2.944 | 0.69693 | 2.944 | 0.69693 | 2.944 | 0 | 0 | 0.3628 | 0.3628 | 2.5812 | 2.5812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.944 | 2.944 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ГКТП-303 "Горка", Спас-Деменский р-н, Калужская область, протяженностью 2,25 км | G_KAE-00065-050 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.31 | 0.40834 | 2.6309 | 0 | 0.27081 | 3.31 | 0.40834 | 2.6309 | 0 | 0.27081 | 0.78365 | 3.31 | 0.78365 | 3.31 | 0.78365 | 3.31 | 0 | 0 | 0.40834 | 0.40834 | 2.9017 | 2.9017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.31 | 3.31 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 ЗТП-310 "Строчевышивка",Спас-Деменский р-н, Калужская область, протяженностью 0,56 км | G_KAE-00065-051 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.825 | 0.040404 | 0.71652 | 0 | 0.068079 | 0.825 | 0.040404 | 0.71652 | 0 | 0.068079 | 0.1949 | 0.825 | 0.1949 | 0.825 | 0.1949 | 0.825 | 0 | 0 | 0.040404 | 0.040404 | 0.7846 | 0.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.825 | 0.825 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-309 "РСУ", Спас-Деменский р-н, Калужская область, протяженностью 0,2 км | G_KAE-00065-053 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.29393 | 0.01493 | 0.25572 | 0 | 0.02328 | 0.29393 | 0.01493 | 0.25572 | 0 | 0.02328 | 0.069569 | 0.29393 | 0.069569 | 0.29393 | 0.069569 | 0.29393 | 0 | 0 | 0.01493 | 0.01493 | 0.279 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29393 | 0.29393 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 11 Ком.хоз., Мещовский р-н, Калужская область, протяженностью 3,25 км | G_KAE-00065-055 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.122 | 0.45202 | 4.3866 | 0 | 0.28334 | 5.122 | 0.45202 | 4.3866 | 0 | 0.28334 | 1.1818 | 5.122 | 1.1818 | 5.122 | 1.1818 | 5.122 | 0 | 0 | 0.45202 | 0.45202 | 4.67 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.122 | 5.122 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 17 СПТУ, Мещовский р-н, Калужская область, протяженностью 1,12км | G_KAE-00065-056 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.763 | 0.15537 | 1.5117 | 0 | 0.095923 | 1.763 | 0.15537 | 1.5117 | 0 | 0.095923 | 0.40697 | 1.763 | 0.40697 | 1.763 | 0.40697 | 1.763 | 0 | 0 | 0.15537 | 0.15537 | 1.6076 | 1.6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.763 | 1.763 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 19 Дача, Мещовский р-н, Калужская область, протяженностью 2,5 км | G_KAE-00065-057 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.938 | 0.34731 | 3.3746 | 0 | 0.21605 | 3.938 | 0.34731 | 3.3746 | 0 | 0.21605 | 0.90883 | 3.938 | 0.90883 | 3.938 | 0.90883 | 3.938 | 0 | 0 | 0.34731 | 0.34731 | 3.5907 | 3.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.938 | 3.938 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 20 Крапоткина, Мещовский р-н, Калужская область, протяженностью 0,7 км | G_KAE-00065-058 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.103 | 0.097357 | 0.94482 | 0 | 0.060827 | 1.103 | 0.097357 | 0.94482 | 0 | 0.060827 | 0.25452 | 1.103 | 0.25452 | 1.103 | 0.25452 | 1.103 | 0 | 0 | 0.097357 | 0.097357 | 1.0056 | 1.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.103 | 1.103 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 131 ст. Кудринская контора, Мещовский р-н, Калужская область, протяженностью 2,9 км | G_KAE-00065-060 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.569 | 0.40334 | 3.9142 | 0 | 0.25142 | 4.569 | 0.40334 | 3.9142 | 0 | 0.25142 | 1.0544 | 4.569 | 1.0544 | 4.569 | 1.0544 | 4.569 | 0 | 0 | 0.40334 | 0.40334 | 4.1657 | 4.1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.569 | 4.569 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 249 ст. Кудринская, Мещовский р-н, Калужская область, протяженностью 2,7 км | G_KAE-00065-061 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.256 | 0.37552 | 3.6434 | 0 | 0.23709 | 4.256 | 0.37552 | 3.6434 | 0 | 0.23709 | 0.98178 | 4.256 | 0.98178 | 4.256 | 0.98178 | 4.256 | 0 | 0 | 0.37552 | 0.37552 | 3.8805 | 3.8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.256 | 4.256 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 МТП № 214 «РАЙПО», Барятинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,15 км | G_KAE-00065-062 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.812 | 0.15994 | 1.5522 | 0 | 0.099858 | 1.812 | 0.15994 | 1.5522 | 0 | 0.099858 | 0.41813 | 1.812 | 0.41813 | 1.812 | 0.41813 | 1.812 | 0 | 0 | 0.15994 | 0.15994 | 1.6521 | 1.6521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.812 | 1.812 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП № 220 Дзержинского, Людиновский р-н, Калужская область, протяженностью 3,2 км | G_KAE-00065-064 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.044 | 0.44506 | 4.3192 | 0 | 0.27978 | 5.044 | 0.44506 | 4.3192 | 0 | 0.27978 | 1.1637 | 5.044 | 1.1637 | 5.044 | 1.1637 | 5.044 | 0 | 0 | 0.44506 | 0.44506 | 4.5989 | 4.5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.044 | 5.044 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП № 222 СХТ, Людиновский р-н, Калужская область, протяженностью 6,28 км | G_KAE-00065-065 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.895 | 0.87343 | 8.4764 | 0 | 0.54521 | 9.895 | 0.87343 | 8.4764 | 0 | 0.54521 | 2.2833 | 9.895 | 2.2833 | 9.895 | 2.2833 | 9.895 | 0 | 0 | 0.87343 | 0.87343 | 9.0216 | 9.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.895 | 9.895 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 44 Колчино-школа, Людиновский р-н, Калужская область, протяженностью 2,36 км | G_KAE-00065-067 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.718 | 0.32823 | 3.1854 | 0 | 0.20439 | 3.718 | 0.32823 | 3.1854 | 0 | 0.20439 | 0.85801 | 3.718 | 0.85801 | 3.718 | 0.85801 | 3.718 | 0 | 0 | 0.32823 | 0.32823 | 3.3898 | 3.3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.718 | 3.718 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 6 Игнатовка, Людиновский р-н, Калужская область, протяженностью 3,24 км | G_KAE-00065-068 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.106 | 0.45063 | 4.3731 | 0 | 0.28222 | 5.106 | 0.45063 | 4.3731 | 0 | 0.28222 | 1.1781 | 5.106 | 1.1781 | 5.106 | 1.1781 | 5.106 | 0 | 0 | 0.45063 | 0.45063 | 4.6554 | 4.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.106 | 5.106 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП № 206 Общежитие, Людиновский р-н, Калужская область, протяженностью 2,28 км | G_KAE-00065-069 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.592 | 0.31711 | 3.0774 | 0 | 0.19749 | 3.592 | 0.31711 | 3.0774 | 0 | 0.19749 | 0.82893 | 3.592 | 0.82893 | 3.592 | 0.82893 | 3.592 | 0 | 0 | 0.31711 | 0.31711 | 3.2749 | 3.2749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.592 | 3.592 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 47 д. Коренево «село», Жиздринский р-н, Калужская область, протяженностью 1,61 км | G_KAE-00065-072 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.544 | 0.1838 | 2.286 | 0 | 0.074157 | 2.544 | 0.1838 | 2.286 | 0 | 0.074157 | 0.57541 | 2.544 | 0.57541 | 2.544 | 0.57541 | 2.544 | 0.189 | 0 | 2.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 2.355 | нд | 2.355 | 2.544 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 72 д. Будылевка, Жиздринский р-н, Калужская область, протяженностью 2,0 км | G_KAE-00065-073 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.16 | 0.22833 | 2.8398 | 0 | 0.091871 | 3.16 | 0.22833 | 2.8398 | 0 | 0.091871 | 0.71477 | 3.16 | 0.71477 | 3.16 | 0.71477 | 3.16 | 0.234 | 0 | 2.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 2.926 | нд | 2.926 | 3.16 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 922 «Р. Люксембург», Жиздринский р-н, Калужская область, протяженностью 2,32км | G_KAE-00065-074 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.667 | 0.26486 | 3.2942 | 0 | 0.10797 | 3.667 | 0.26486 | 3.2942 | 0 | 0.10797 | 0.82929 | 3.667 | 0.82929 | 3.667 | 0.82929 | 3.667 | 0.274 | 0 | 3.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 3.393 | нд | 3.393 | 3.667 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП № 906 «КБО», Жиздринский р-н, Калужская область, протяженностью 2,0 км | G_KAE-00065-075 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.16 | 0.22833 | 2.8398 | 0 | 0.091871 | 3.16 | 0.22833 | 2.8398 | 0 | 0.091871 | 0.71477 | 3.16 | 0.71477 | 3.16 | 0.71477 | 3.16 | 0.235 | 0 | 2.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 2.925 | нд | 2.925 | 3.16 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП № 907 «Школа», Жиздринский р-н, Калужская область, протяженностью 2,7 км | G_KAE-00065-076 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.267 | 0.30824 | 3.8337 | 0 | 0.12503 | 4.267 | 0.30824 | 3.8337 | 0 | 0.12503 | 0.96505 | 4.267 | 0.96505 | 4.267 | 0.96505 | 4.267 | 0.318 | 0 | 3.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 3.949 | нд | 3.949 | 4.267 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 149 с. Бояновичи, Хвастовичский р-н, Калужская область протяженностью 2,08 км | G_KAE-00065-077 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.286 | 0.23746 | 2.9534 | 0 | 0.095146 | 3.286 | 0.23746 | 2.9534 | 0 | 0.095146 | 0.74331 | 3.286 | 0.74331 | 3.286 | 0.74331 | 3.286 | 0.245 | 0 | 3.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 3.041 | нд | 3.041 | 3.286 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 ЗТП №310 Школьная, Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 1,7 км | G_KAE-00065-079 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.686 | 0.19408 | 2.4138 | 0 | 0.07809 | 2.686 | 0.19408 | 2.4138 | 0 | 0.07809 | 0.60755 | 2.686 | 0.60755 | 2.686 | 0.60755 | 2.686 | 0.2 | 0 | 2.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.486 | нд | 2.486 | 2.686 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП №302 Больница, Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 1,7 км | G_KAE-00065-080 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.686 | 0.19408 | 2.4138 | 0 | 0.07809 | 2.686 | 0.19408 | 2.4138 | 0 | 0.07809 | 0.60755 | 2.686 | 0.60755 | 2.686 | 0.60755 | 2.686 | 0.2 | 0 | 2.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.486 | нд | 2.486 | 2.686 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 143 д. Дуброво-пилорама, Кировский р-н, Калужская область, протяженностью 1,52 км | G_KAE-00065-081 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.402 | 0.17353 | 2.1583 | 0 | 0.070222 | 2.402 | 0.17353 | 2.1583 | 0 | 0.070222 | 0.54327 | 2.402 | 0.54327 | 2.402 | 0.54327 | 2.402 | 0.179 | 0 | 2.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 2.223 | нд | 2.223 | 2.402 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 167 д. Дуброво, Кировский р-н, Калужская область, протяженностью 3,32 км | G_KAE-00065-082 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.246 | 0.37902 | 4.7141 | 0 | 0.15291 | 5.246 | 0.37902 | 4.7141 | 0 | 0.15291 | 1.1866 | 5.246 | 1.1866 | 5.246 | 1.1866 | 5.246 | 0.391 | 0 | 4.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 4.855 | нд | 4.855 | 5.246 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от МТП № 13 д. Дубровка, Куйбышевский р-н, Калужская область, протяженностью 1,96 км | G_KAE-00065-084 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.096 | 0.22376 | 2.783 | 0 | 0.089235 | 3.096 | 0.22376 | 2.783 | 0 | 0.089235 | 0.70038 | 3.096 | 0.70038 | 3.096 | 0.70038 | 3.096 | 0.23 | 0 | 2.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 2.866 | нд | 2.866 | 3.096 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 5 ЗТП № 312 «ЖД школа», Спас-Деменский р-н, Калужская область, протяженностью 0,6 км | G_KAE-00065-088 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.948 | 0.068498 | 0.85134 | 0 | 0.028162 | 0.948 | 0.068498 | 0.85134 | 0 | 0.028162 | 0.21436 | 0.948 | 0.21436 | 0.948 | 0.21436 | 0.948 | 0.071001 | 0 | 0.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071001 | 0.877 | нд | 0.877 | 0.948 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП 41-ТП 330 г. Калуга протяженностью 0,9 км | G_KAE-00070-008 | С | 2017 | 2021 | 2021 | 1.2431 | 1.2431 | 0.142 | 6.2324 | 0.10445 | 5.8991 | 0 | 0.22884 | 6.2324 | 0.10445 | 5.8991 | 0 | 0.22884 | 1.2148 | 6.0904 | 1.2148 | 6.0904 | 1.2148 | 6.0904 | 6.0904 | 6.0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП 498-ТП 512 г. Калуга протяженностью 0,3 км | G_KAE-00070-009 | С | 2017 | 2021 | 2021 | 0.41109 | 0.41109 | 0.095 | 2.0594 | 0.069454 | 1.898 | 0 | 0.091948 | 2.0594 | 0.069454 | 1.898 | 0 | 0.091948 | 0.39213 | 1.9644 | 0.39213 | 1.9644 | 0.39213 | 1.9644 | 1.9644 | 1.9644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6/10 кВ г. Калуга, общей протяженностью 10,423 км | L_KAE-00071-041 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 42.4787 | 6.3845 | 34.0666 | 0 | 2.0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7009 | 42.4787 | нд | 42.4787 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ г. Калуга, общей протяженностью 3,388 км | L_KAE-00071-042 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.1443 | 2.3595 | 19.1342 | 0 | 0.65056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9344 | 22.1443 | нд | 22.1443 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г. Калуга, общей протяженностью 2,615 км | L_KAE-00071-043 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7073 | 0.20562 | 4.258 | 0 | 0.24371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59158 | 4.7073 | нд | 4.7073 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ ТП-505-КТП-506-КТП-507, г. Калуга, протяженностью 2,400 км | L_KAE-00072-029 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.654 | 0.16548 | 3.3012 | 0 | 0.1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44252 | 3.654 | нд | 0.16548 | нд | 3.4885 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.4885 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6/10 кВ г. Калуга, общей протяженностью 5,089 км | L_KAE-00072-043 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.8604 | 1.3176 | 18.9001 | 0 | 0.6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5855 | 20.8604 | нд | 1.3176 | нд | 19.5427 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 19.5427 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ г. Калуга, общей протяженностью 1,043 км | L_KAE-00072-044 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6911 | 0.32412 | 3.1957 | 0 | 0.17128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46255 | 3.6911 | нд | 0.32412 | нд | 3.367 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.367 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г. Калуга, общей протяженностью 3,196 км | L_KAE-00072-045 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1442 | 0.25625 | 5.3065 | 0 | 0.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7266 | 6.1442 | нд | 0.25625 | нд | 5.8879 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.8879 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-497 Росва, г. Калуга, протяженностью 0,380 км | L_KAE-00075-024 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72796 | 0.11685 | 0.4507 | 0.12995 | 0.030455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10163 | 0.72796 | нд | 0 | нд | 0.11685 | нд | 0.61111 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.72796 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6/10 кВ г. Калуга, общей протяженностью 4,34 км | L_KAE-00075-046 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.6234 | 1.198 | 25.5565 | 0 | 0.86892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2318 | 27.6234 | нд | 0 | нд | 1.198 | нд | 26.4255 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 27.6234 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ г. Калуга, общей протяженностью 1,581 км | L_KAE-00075-047 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8025 | 0.72446 | 4.6089 | 0 | 0.46914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70485 | 5.8025 | нд | 0 | нд | 0.72446 | нд | 5.0781 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.8025 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г. Калуга, общей протяженностью 10,435 км | L_KAE-00075-048 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.8629 | 3.4878 | 16.6084 | 0 | 1.7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8106 | 21.8629 | нд | 0 | нд | 21.8629 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 21.8629 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6/10 кВ г. Калуга, общей протяженностью 5,37 км | L_KAE-00077-009 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.6714 | 1.7655 | 31.8239 | 0 | 1.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9083 | 34.6714 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7655 | нд | 32.9059 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 34.6714 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г. Калуга,общей протяженностью 6,814 км | L_KAE-00077-010 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.6701 | 1.7758 | 8.828 | 0 | 1.0662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3821 | 11.6701 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7758 | нд | 9.8943 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 11.6701 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6/10 кВ г. Калуга, общей протяженностью 12,214 км | L_KAE-00078-166 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 73.6711 | 3.7803 | 67.5923 | 0 | 2.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9605 | 73.6711 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.7803 | нд | 69.8908 | 0 | нд | нд | 73.6711 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г. Калуга, общей протяженностью 44,747 км | L_KAE-00078-167 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 79.104 | 12.1744 | 60.4943 | 0 | 6.4354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0055 | 79.104 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.1744 | нд | 66.9297 | 0 | нд | нд | 79.104 | Включение объекта согласно мирового соглашения от 02.12.2020 года заключенного по делу №А23-7726/2018.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №4 ПС Плюсково, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 3,165 км | G_KAE-00170-001 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.84411 | 0.84411 | 0.55561 | 4.5597 | 0.5487 | 3.2686 | 0.59823 | 0.14413 | 4.5597 | 0.5487 | 3.2686 | 0.59823 | 0.14413 | 0.74126 | 4.0041 | 0.74126 | 4.0041 | 0.74126 | 4.0041 | 4.0041 | 4.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 5 ПС Пятовская, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 6,344 км | G_KAE-00170-004 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 2.378 | 2.378 | 1.4533 | 12.5364 | 1.4054 | 9.2046 | 1.11 | 0.81634 | 12.5364 | 1.4054 | 9.2046 | 1.11 | 0.81634 | 2.1023 | 11.0831 | 2.1023 | 11.0831 | 2.1023 | 11.0831 | 11.0831 | 11.0831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ№ 2 ПС Кондрово, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 8,217 км | G_KAE-00170-005 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 2.9192 | 2.9192 | 1.6242 | 15.4391 | 1.5707 | 11.5505 | 1.2961 | 1.0219 | 15.4391 | 1.5707 | 11.5505 | 1.2961 | 1.0219 | 2.6121 | 13.8149 | 2.6121 | 13.8149 | 2.6121 | 13.8149 | 13.8149 | 13.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 4 ПС Дубенки, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,7 км | G_KAE-00170-008 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.247 | 0.34064 | 1.7594 | 0 | 0.147 | 2.247 | 0.34064 | 1.7594 | 0 | 0.147 | 0.55963 | 2.247 | 0.55963 | 2.247 | 0.55963 | 2.247 | 0 | 0 | 0.34064 | 0.34064 | 1.9064 | 1.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.247 | 2.247 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП- 73 Плюсково-столовая, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 1,02 км | G_KAE-00183-005 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4054 | 0.18152 | 1.1539 | 0 | 0.069921 | 1.4054 | 0.18152 | 1.1539 | 0 | 0.069921 | 0.33702 | 1.4054 | 0.33702 | 1.4054 | 0.33702 | 1.4054 | 0 | 0 | 0.18152 | 0.18152 | 1.2239 | 1.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4054 | 1.4054 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП- 63 д.Н.Дерягино, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 0,95 км | G_KAE-00183-007 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3089 | 0.16906 | 1.0747 | 0 | 0.065116 | 1.3089 | 0.16906 | 1.0747 | 0 | 0.065116 | 0.31389 | 1.3089 | 0.31389 | 1.3089 | 0.31389 | 1.3089 | 0 | 0 | 0.16906 | 0.16906 | 1.1399 | 1.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3089 | 1.3089 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП- 64 д.В.Дерягино, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 1,49 км | G_KAE-00183-008 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.0529 | 0.26516 | 1.6856 | 0 | 0.10214 | 2.0529 | 0.26516 | 1.6856 | 0 | 0.10214 | 0.49231 | 2.0529 | 0.49231 | 2.0529 | 0.49231 | 2.0529 | 0 | 0 | 0.26516 | 0.26516 | 1.7878 | 1.7878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0529 | 2.0529 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-65 д.Кузменки, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 0,89 км | G_KAE-00183-009 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.2263 | 0.15838 | 1.0069 | 0 | 0.061009 | 1.2263 | 0.15838 | 1.0069 | 0 | 0.061009 | 0.29407 | 1.2263 | 0.29407 | 1.2263 | 0.29407 | 1.2263 | 0 | 0 | 0.15838 | 0.15838 | 1.0679 | 1.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2263 | 1.2263 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-74 д.Коробки, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 1,05 | G_KAE-00183-010 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4467 | 0.18686 | 1.1879 | 0 | 0.071969 | 1.4467 | 0.18686 | 1.1879 | 0 | 0.071969 | 0.34693 | 1.4467 | 0.34693 | 1.4467 | 0.34693 | 1.4467 | 0 | 0 | 0.18686 | 0.18686 | 1.2598 | 1.2598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4467 | 1.4467 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП 36 Екимково, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,94 км | G_KAE-00183-011 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.673 | 0.34525 | 2.1947 | 0 | 0.13298 | 2.673 | 0.34525 | 2.1947 | 0 | 0.13298 | 0.63726 | 2.673 | 0.63726 | 2.673 | 0.63726 | 2.673 | 0 | 0 | 0.34525 | 0.34525 | 2.3277 | 2.3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.673 | 2.673 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-№37 д.Барсуки, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,58 | G_KAE-00183-012 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.8958 | 0.28118 | 1.5063 | 0 | 0.1083 | 1.8958 | 0.28118 | 1.5063 | 0 | 0.1083 | 0.45272 | 1.8958 | 0.45272 | 1.8958 | 0.45272 | 1.8958 | 0 | 0 | 0.28118 | 0.28118 | 1.6146 | 1.6146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8958 | 1.8958 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№ 131 д.Смагино, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 0,74 | G_KAE-00183-013 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.88789 | 0.13168 | 0.70548 | 0 | 0.050724 | 0.88789 | 0.13168 | 0.70548 | 0 | 0.050724 | 0.21204 | 0.88789 | 0.21204 | 0.88789 | 0.21204 | 0.88789 | 0 | 0 | 0.13168 | 0.13168 | 0.75621 | 0.75621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.88789 | 0.88789 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№112 д.Лапино, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 0,9 км | G_KAE-00183-014 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.24 | 0.16016 | 1.0182 | 0 | 0.061696 | 1.24 | 0.16016 | 1.0182 | 0 | 0.061696 | 0.29737 | 1.24 | 0.29737 | 1.24 | 0.29737 | 1.24 | 0 | 0 | 0.16016 | 0.16016 | 1.0799 | 1.0799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.24 | 1.24 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№33 д.Слобода, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 0,85 км | G_KAE-00183-015 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1711 | 0.15127 | 0.96161 | 0 | 0.058264 | 1.1711 | 0.15127 | 0.96161 | 0 | 0.058264 | 0.28085 | 1.1711 | 0.28085 | 1.1711 | 0.28085 | 1.1711 | 0 | 0 | 0.15127 | 0.15127 | 1.0199 | 1.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1711 | 1.1711 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№125д.Дятьково, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,06 км | G_KAE-00183-016 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4605 | 0.18864 | 1.1992 | 0 | 0.072654 | 1.4605 | 0.18864 | 1.1992 | 0 | 0.072654 | 0.35024 | 1.4605 | 0.35024 | 1.4605 | 0.35024 | 1.4605 | 0 | 0 | 0.18864 | 0.18864 | 1.2718 | 1.2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4605 | 1.4605 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№144д.Костино, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 0,56 км | G_KAE-00183-017 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.77157 | 0.099657 | 0.63353 | 0 | 0.03838 | 0.77157 | 0.099657 | 0.63353 | 0 | 0.03838 | 0.18503 | 0.77157 | 0.18503 | 0.77157 | 0.18503 | 0.77157 | 0 | 0 | 0.099657 | 0.099657 | 0.67191 | 0.67191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77157 | 0.77157 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-318 с.Перемышль, Перемышльский р-н, Калужская область, протяженностью 2,12 км | G_KAE-00183-018 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.921 | 0.37728 | 2.3984 | 0 | 0.14531 | 2.921 | 0.37728 | 2.3984 | 0 | 0.14531 | 0.70047 | 2.921 | 0.70047 | 2.921 | 0.70047 | 2.921 | 0 | 0 | 0.37728 | 0.37728 | 2.5437 | 2.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.921 | 2.921 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП №245 Центральная, Т.Пустынь, пригород г.Калуга, Калужская область, протяженностью 2,668 км | G_KAE-00183-019 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.87205 | 0.87205 | 0.48177 | 4.8369 | 0.46593 | 4.1715 | 0 | 0.19944 | 4.8369 | 0.46593 | 4.1715 | 0 | 0.19944 | 0.78519 | 4.3551 | 0.78519 | 4.3551 | 0.78519 | 4.3551 | 4.3551 | 4.3551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№178 Столовая, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 1,35 км | G_KAE-00183-020 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.86 | 0.24025 | 1.5273 | 0 | 0.092537 | 1.86 | 0.24025 | 1.5273 | 0 | 0.092537 | 0.44605 | 1.86 | 0.44605 | 1.86 | 0.44605 | 1.86 | 0 | 0 | 0.24025 | 0.24025 | 1.6198 | 1.6198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.86 | 1.86 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№236 Торговый центр, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 1,81 км | G_KAE-00183-021 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.4938 | 0.32211 | 2.0477 | 0 | 0.12406 | 2.4938 | 0.32211 | 2.0477 | 0 | 0.12406 | 0.59804 | 2.4938 | 0.59804 | 2.4938 | 0.59804 | 2.4938 | 0 | 0 | 0.32211 | 0.32211 | 2.1717 | 2.1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4938 | 2.4938 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№305 п.Дугна, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 1,33 км | G_KAE-00183-022 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.8325 | 0.23669 | 1.5046 | 0 | 0.091164 | 1.8325 | 0.23669 | 1.5046 | 0 | 0.091164 | 0.43945 | 1.8325 | 0.43945 | 1.8325 | 0.43945 | 1.8325 | 0 | 0 | 0.23669 | 0.23669 | 1.5958 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8325 | 1.8325 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 265 Прыски-3, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 3,691 км | G_KAE-00183-023 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 1.236 | 1.236 | 0.6578 | 6.8185 | 0.65011 | 5.9418 | 0 | 0.22659 | 6.8185 | 0.65011 | 5.9418 | 0 | 0.22659 | 1.1167 | 6.1607 | 1.1167 | 6.1607 | 1.1167 | 6.1607 | 6.1607 | 6.1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№133 Кутьково, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 1,7 км | G_KAE-00183-024 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.3423 | 0.30253 | 1.9232 | 0 | 0.11653 | 2.3423 | 0.30253 | 1.9232 | 0 | 0.11653 | 0.5617 | 2.3423 | 0.5617 | 2.3423 | 0.5617 | 2.3423 | 0 | 0 | 0.30253 | 0.30253 | 2.0397 | 2.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3423 | 2.3423 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№136 Грязново, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 2 км | G_KAE-00183-025 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.7556 | 0.35592 | 2.2626 | 0 | 0.13708 | 2.7556 | 0.35592 | 2.2626 | 0 | 0.13708 | 0.66082 | 2.7556 | 0.66082 | 2.7556 | 0.66082 | 2.7556 | 0 | 0 | 0.35592 | 0.35592 | 2.3997 | 2.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7556 | 2.7556 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№138 Плюсково, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 1,2 км | G_KAE-00183-026 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.6534 | 0.21355 | 1.3576 | 0 | 0.082252 | 1.6534 | 0.21355 | 1.3576 | 0 | 0.082252 | 0.39649 | 1.6534 | 0.39649 | 1.6534 | 0.39649 | 1.6534 | 0 | 0 | 0.21355 | 0.21355 | 1.4398 | 1.4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6534 | 1.6534 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№149 Поздняково, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 2,827 км | G_KAE-00183-027 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.65608 | 0.17537 | 3.5823 | 0.15446 | 2.9414 | 0 | 0.48644 | 3.7776 | 0.1696 | 3.4185 | 0.026256 | 0.16328 | 0.79348 | 3.4226 | 0.79348 | 3.4226 | 0.62562 | 3.6023 | 3.4226 | 3.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр количественных и стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД распоряжение № КаЭ/022-04-866 от 25.12.2020 г. Выполнной ООО Мехколонна №26 (Изменение строиткльной длины с 2,6 км на 2,827 км)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№151 Ильино, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 3,72 км | G_KAE-00183-028 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.1255 | 0.66202 | 4.2085 | 0 | 0.25498 | 5.1255 | 0.66202 | 4.2085 | 0 | 0.25498 | 1.2291 | 5.1255 | 1.2291 | 5.1255 | 1.2291 | 5.1255 | 0 | 0 | 0.66202 | 0.66202 | 4.4634 | 4.4634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1255 | 5.1255 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№144 Переделки, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 1,4 км | G_KAE-00183-029 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.9289 | 0.24915 | 1.5838 | 0 | 0.095957 | 1.9289 | 0.24915 | 1.5838 | 0 | 0.095957 | 0.46257 | 1.9289 | 0.46257 | 1.9289 | 0.46257 | 1.9289 | 0 | 0 | 0.24915 | 0.24915 | 1.6798 | 1.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9289 | 1.9289 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№154 Борщевка, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 1,092 км | G_KAE-00183-030 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.27652 | 0.068614 | 1.7912 | 0.083659 | 1.4707 | 0 | 0.2368 | 1.5968 | 0.066358 | 1.4442 | 0.013128 | 0.073095 | 0.3952 | 1.7046 | 0.3952 | 1.7046 | 0.26464 | 1.5282 | 1.7046 | 1.5282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр количественных и стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД КаЭ/022-04-867 разработанной ООО "Мехколонна 26" (изменение строительной длины с 1,3 км на 1,092 км)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№155 Борщевка, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 0,532 км | G_KAE-00183-031 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.14946 | 0.065809 | 2.4801 | 0.11083 | 2.0364 | 0 | 0.33288 | 0.85575 | 0.063645 | 0.73778 | 0.013128 | 0.041193 | 0.5484 | 2.3655 | 0.5484 | 2.3655 | 0.13797 | 0.78994 | 2.3655 | 0.78994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр количественных и стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД КаЭ/022-04-867 разработанной ООО "Мехколонна 26" (изменение строительной длины с 1,3 км на 1,092 км)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№62 Максимово, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 2,4 км | G_KAE-00183-032 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.3067 | 0.4271 | 2.7151 | 0 | 0.16451 | 3.3067 | 0.4271 | 2.7151 | 0 | 0.16451 | 0.79299 | 3.3067 | 0.79299 | 3.3067 | 0.79299 | 3.3067 | 0 | 0 | 0.4271 | 0.4271 | 2.8796 | 2.8796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3067 | 3.3067 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№68 Богимово, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 2,3 км | G_KAE-00183-033 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.169 | 0.40931 | 2.602 | 0 | 0.15765 | 3.169 | 0.40931 | 2.602 | 0 | 0.15765 | 0.75994 | 3.169 | 0.75994 | 3.169 | 0.75994 | 3.169 | 0 | 0 | 0.40931 | 0.40931 | 2.7597 | 2.7597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.169 | 3.169 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№112 Алексеевка, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 0,751 км | G_KAE-00183-034 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.17696 | 0.060638 | 2.2045 | 0.099913 | 1.8101 | 0 | 0.2945 | 1.0176 | 0.058644 | 0.898 | 0.013128 | 0.047823 | 0.48713 | 2.1012 | 0.48713 | 2.1012 | 0.16641 | 0.95696 | 2.1012 | 0.95696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД распоряжение №КаЭ/022-502 от 30.11.2020 г. разработанной ООО "Мехколонна №26" (изменения строительной длины с 4,2 км на 1,662 км)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№110 Степановское, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 1,7 км | G_KAE-00183-035 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.3423 | 0.30253 | 1.9232 | 0 | 0.11653 | 2.3423 | 0.30253 | 1.9232 | 0 | 0.11653 | 0.5617 | 2.3423 | 0.5617 | 2.3423 | 0.5617 | 2.3423 | 0 | 0 | 0.30253 | 0.30253 | 2.0397 | 2.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3423 | 2.3423 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП№106 Чкалово, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 1,6 км | G_KAE-00183-036 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.2045 | 0.28474 | 1.8101 | 0 | 0.10967 | 2.2045 | 0.28474 | 1.8101 | 0 | 0.10967 | 0.52866 | 2.2045 | 0.52866 | 2.2045 | 0.52866 | 2.2045 | 0 | 0 | 0.28474 | 0.28474 | 1.9198 | 1.9198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2045 | 2.2045 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 28 Шейная гора, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,22 км | G_KAE-00183-038 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.9 | 0.13291 | 1.6125 | 0 | 0.15455 | 1.9 | 0.13291 | 1.6125 | 0 | 0.15455 | 0.45298 | 1.9 | 0.45298 | 1.9 | 0.45298 | 1.9 | 0 | 0 | 0.13291 | 0.13291 | 1.7671 | 1.7671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9 | 1.9 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 68 Оликово, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,12 км | G_KAE-00183-039 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.743 | 0.12201 | 1.4804 | 0 | 0.14062 | 1.743 | 0.12201 | 1.4804 | 0 | 0.14062 | 0.41555 | 1.743 | 0.41555 | 1.743 | 0.41555 | 1.743 | 0 | 0 | 0.12201 | 0.12201 | 1.621 | 1.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.743 | 1.743 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2,3 от МТП № 19 Корекозево торг. Центр, Перемышльский р-н, Калужская область, протяженностью 3,3 км | G_KAE-00183-042 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.139 | 0.3595 | 4.3618 | 0 | 0.4177 | 5.139 | 0.3595 | 4.3618 | 0 | 0.4177 | 1.2252 | 5.139 | 1.2252 | 5.139 | 1.2252 | 5.139 | 0 | 0 | 0.3595 | 0.3595 | 4.7795 | 4.7795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.139 | 5.139 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от МТП № 169 Горки, Перемышльский р-н, Калужская область, протяженностью 2,795 км | G_KAE-00183-043 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 1.0241 | 1.0241 | 0.49432 | 5.3653 | 0.47759 | 4.6142 | 0 | 0.27352 | 5.3653 | 0.47759 | 4.6142 | 0 | 0.27352 | 0.92975 | 4.871 | 0.92975 | 4.871 | 0.92975 | 4.871 | 4.871 | 4.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 152 Дешовки- Орденки, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 4,496 км | G_KAE-00183-044 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 1.4393 | 1.4393 | 0.84073 | 7.9144 | 0.8385 | 6.8114 | 0 | 0.26453 | 7.9144 | 0.8385 | 6.8114 | 0 | 0.26453 | 1.2864 | 7.0737 | 1.2864 | 7.0737 | 1.2864 | 7.0737 | 7.0737 | 7.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 156 Дешовки- клуб, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 7,229 км | G_KAE-00183-045 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 2.5183 | 2.5183 | 1.6794 | 13.778 | 1.675 | 11.6431 | 0 | 0.45997 | 13.778 | 1.675 | 11.6431 | 0 | 0.45997 | 2.2114 | 12.0986 | 2.2114 | 12.0986 | 2.2114 | 12.0986 | 12.0986 | 12.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 3Стенино-1, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 4,839км | G_KAE-00183-047 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 1.4982 | 1.4982 | 0.87867 | 8.2322 | 0.87673 | 7.087 | 0 | 0.26839 | 8.2322 | 0.87673 | 7.087 | 0 | 0.26839 | 1.3383 | 7.3535 | 1.3383 | 7.3535 | 1.3383 | 7.3535 | 7.3535 | 7.3535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 4Стенино-2, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 3,2 км | G_KAE-00183-048 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.984 | 0.3486 | 4.2294 | 0 | 0.40597 | 4.984 | 0.3486 | 4.2294 | 0 | 0.40597 | 1.1882 | 4.984 | 1.1882 | 4.984 | 1.1882 | 4.984 | 0 | 0 | 0.3486 | 0.3486 | 4.6354 | 4.6354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.984 | 4.984 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 264 Прыски-1, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 2,9 км | G_KAE-00183-053 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.516 | 0.31602 | 3.8334 | 0 | 0.36653 | 4.516 | 0.31602 | 3.8334 | 0 | 0.36653 | 1.0767 | 4.516 | 1.0767 | 4.516 | 1.0767 | 4.516 | 0 | 0 | 0.31602 | 0.31602 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.516 | 4.516 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 51д.Грива, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 1,32 км | G_KAE-00183-054 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.055 | 0.1438 | 1.7447 | 0 | 0.16648 | 2.055 | 0.1438 | 1.7447 | 0 | 0.16648 | 0.48993 | 2.055 | 0.48993 | 2.055 | 0.48993 | 2.055 | 0 | 0 | 0.1438 | 0.1438 | 1.9112 | 1.9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.055 | 2.055 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3,4 от ЗТП№ 310 Перемышль детский комбинат, Перемышльский р-н, Калужская область, протяженностью 0,7 км | G_KAE-00183-056 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.102 | 0.097357 | 0.94482 | 0 | 0.059827 | 1.102 | 0.097357 | 0.94482 | 0 | 0.059827 | 0.25069 | 1.102 | 0.25069 | 1.102 | 0.25069 | 1.102 | 0 | 0 | 0.097357 | 0.097357 | 1.0046 | 1.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.102 | 1.102 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от МТП- 149 Поздняково, Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 2,2 км | G_KAE-00183-057 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.467 | 0.30598 | 2.9695 | 0 | 0.1915 | 3.467 | 0.30598 | 2.9695 | 0 | 0.1915 | 0.7887 | 3.467 | 0.7887 | 3.467 | 0.7887 | 3.467 | 0 | 0 | 0.30598 | 0.30598 | 3.161 | 3.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.467 | 3.467 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 103 Башутино, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 0,8 км | G_KAE-00183-060 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.261 | 0.11127 | 1.0798 | 0 | 0.069944 | 1.261 | 0.11127 | 1.0798 | 0 | 0.069944 | 0.28686 | 1.261 | 0.28686 | 1.261 | 0.28686 | 1.261 | 0 | 0 | 0.11127 | 0.11127 | 1.1497 | 1.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.261 | 1.261 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 93 Бокатово, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,48 км | G_KAE-00183-061 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.332 | 0.206 | 1.9968 | 0 | 0.12923 | 2.332 | 0.206 | 1.9968 | 0 | 0.12923 | 0.5305 | 2.332 | 0.5305 | 2.332 | 0.5305 | 2.332 | 0 | 0 | 0.206 | 0.206 | 2.126 | 2.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.332 | 2.332 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 110 Егорьево, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 3,2 км | G_KAE-00183-062 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.043 | 0.44506 | 4.3192 | 0 | 0.27878 | 5.043 | 0.44506 | 4.3192 | 0 | 0.27878 | 1.1472 | 5.043 | 1.1472 | 5.043 | 1.1472 | 5.043 | 0 | 0 | 0.44506 | 0.44506 | 4.5979 | 4.5979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.043 | 5.043 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 118 Лапино, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью3,2 км | G_KAE-00183-063 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.045 | 0.44506 | 4.3192 | 0 | 0.28078 | 5.045 | 0.44506 | 4.3192 | 0 | 0.28078 | 1.1477 | 5.045 | 1.1477 | 5.045 | 1.1477 | 5.045 | 0 | 0 | 0.44506 | 0.44506 | 4.5999 | 4.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.045 | 5.045 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 195 Карачево, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,88 км | G_KAE-00183-064 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.962 | 0.26147 | 2.5375 | 0 | 0.16302 | 2.962 | 0.26147 | 2.5375 | 0 | 0.16302 | 0.67382 | 2.962 | 0.67382 | 2.962 | 0.67382 | 2.962 | 0 | 0 | 0.26147 | 0.26147 | 2.7005 | 2.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.962 | 2.962 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 26 Кумовское-ферма, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,662 км | G_KAE-00183-065 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.41479 | 0.11032 | 6.618 | 0.24304 | 5.6689 | 0 | 0.70606 | 2.376 | 0.10669 | 2.1839 | 0 | 0.085483 | 1.4746 | 6.3667 | 1.4746 | 6.3667 | 0.39553 | 2.2657 | 6.3667 | 2.2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД распоряжение №КаЭ/022-04-869 от 25.12.2020 г. разработанной ООО "Мехколонна №26" (изменения строительной длины с 1,6 км на 0,751 км)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 109 Шугурово, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,4 км | G_KAE-00183-066 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.206 | 0.19471 | 1.8896 | 0 | 0.12165 | 2.206 | 0.19471 | 1.8896 | 0 | 0.12165 | 0.50184 | 2.206 | 0.50184 | 2.206 | 0.50184 | 2.206 | 0 | 0 | 0.19471 | 0.19471 | 2.0113 | 2.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.206 | 2.206 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 120 Холопово, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,3 км | G_KAE-00183-067 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.049 | 0.18081 | 1.7547 | 0 | 0.11353 | 2.049 | 0.18081 | 1.7547 | 0 | 0.11353 | 0.46613 | 2.049 | 0.46613 | 2.049 | 0.46613 | 2.049 | 0 | 0 | 0.18081 | 0.18081 | 1.8682 | 1.8682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.049 | 2.049 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 174 Лапино-пилорама, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 0,6 км | G_KAE-00183-068 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.944 | 0.083449 | 0.80984 | 0 | 0.050709 | 0.944 | 0.083449 | 0.80984 | 0 | 0.050709 | 0.21475 | 0.944 | 0.21475 | 0.944 | 0.21475 | 0.944 | 0 | 0 | 0.083449 | 0.083449 | 0.86055 | 0.86055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.944 | 0.944 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 116 Спас, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,3 км | G_KAE-00183-069 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.049 | 0.18081 | 1.7547 | 0 | 0.11353 | 2.049 | 0.18081 | 1.7547 | 0 | 0.11353 | 0.46613 | 2.049 | 0.46613 | 2.049 | 0.46613 | 2.049 | 0 | 0 | 0.18081 | 0.18081 | 1.8682 | 1.8682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.049 | 2.049 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,3 от ТП № 153 с.Бабынино-магазин, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 2,4 км | G_KAE-00183-070 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.783 | 0.3338 | 3.2394 | 0 | 0.20983 | 3.783 | 0.3338 | 3.2394 | 0 | 0.20983 | 0.86059 | 3.783 | 0.86059 | 3.783 | 0.86059 | 3.783 | 0 | 0 | 0.3338 | 0.3338 | 3.4492 | 3.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.783 | 3.783 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 125 Матюково, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 2,0 км | G_KAE-00183-071 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.151 | 0.27816 | 2.6996 | 0 | 0.17326 | 3.151 | 0.27816 | 2.6996 | 0 | 0.17326 | 0.71682 | 3.151 | 0.71682 | 3.151 | 0.71682 | 3.151 | 0 | 0 | 0.27816 | 0.27816 | 2.8728 | 2.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.151 | 3.151 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 127 Дяглевка, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,24 км | G_KAE-00183-072 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.954 | 0.17246 | 1.6737 | 0 | 0.10786 | 1.954 | 0.17246 | 1.6737 | 0 | 0.10786 | 0.44451 | 1.954 | 0.44451 | 1.954 | 0.44451 | 1.954 | 0 | 0 | 0.17246 | 0.17246 | 1.7815 | 1.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.954 | 1.954 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 75 Антопьево-магазин, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 2,3 км | G_KAE-00183-073 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.624 | 0.31989 | 3.1044 | 0 | 0.19972 | 3.624 | 0.31989 | 3.1044 | 0 | 0.19972 | 0.82442 | 3.624 | 0.82442 | 3.624 | 0.82442 | 3.624 | 0 | 0 | 0.31989 | 0.31989 | 3.3041 | 3.3041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.624 | 3.624 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 175 Антопьево, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 1,5 км | G_KAE-00183-074 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.363 | 0.20862 | 2.0244 | 0 | 0.12997 | 2.363 | 0.20862 | 2.0244 | 0 | 0.12997 | 0.53756 | 2.363 | 0.53756 | 2.363 | 0.53756 | 2.363 | 0 | 0 | 0.20862 | 0.20862 | 2.1544 | 2.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.363 | 2.363 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 178 Акулово-контора, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 2,04 км | G_KAE-00183-075 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.214 | 0.28373 | 2.7535 | 0 | 0.17681 | 3.214 | 0.28373 | 2.7535 | 0 | 0.17681 | 0.73115 | 3.214 | 0.73115 | 3.214 | 0.73115 | 3.214 | 0 | 0 | 0.28373 | 0.28373 | 2.9303 | 2.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.214 | 3.214 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,6 от МТП №9 Первомайская, Козельский р-н, Калужская область, протяженностью 2,84 км | G_KAE-00183-077 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.49 | 0.32778 | 4.0311 | 0 | 0.13117 | 4.49 | 0.32778 | 4.0311 | 0 | 0.13117 | 1.0155 | 4.49 | 1.0155 | 4.49 | 1.0155 | 4.49 | 0.337 | 0 | 4.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 4.153 | нд | 4.153 | 4.49 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2,3 от МТП- 167 Акатово, Дзержинский р-н, Калужская область, протяженностью 3,3 км | G_KAE-00183-078 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.217 | 0.37778 | 4.684 | 0 | 0.15525 | 5.217 | 0.37778 | 4.684 | 0 | 0.15525 | 1.1796 | 5.217 | 1.1796 | 5.217 | 1.1796 | 5.217 | 0.393 | 0 | 4.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 4.824 | нд | 4.824 | 5.217 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 63 Коробки, Бабынинский р-н, Калужская область, протяженностью 2,08 км | G_KAE-00183-079 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.287 | 0.23889 | 2.9523 | 0 | 0.095786 | 3.287 | 0.23889 | 2.9523 | 0 | 0.095786 | 0.74347 | 3.287 | 0.74347 | 3.287 | 0.74347 | 3.287 | 0.247 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 3.04 | нд | 3.04 | 3.287 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ № 14 ПС Людиново, Людиновский р-н, Калужская область, протяженностью 4,8 км | G_KAE-00189-004 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 7 | 0.868 | 5.911 | 0 | 0.22098 | 7 | 0.868 | 5.911 | 0 | 0.22098 | 1.637 | 7 | 1.637 | 7 | 1.637 | 7 | 0 | 0 | 0.868 | 0.868 | 6.132 | 6.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7 | 7 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 3 ПС Жиздра, Жиздринский р-н, Калужская область, протяженностью 2,5 км | G_KAE-00189-005 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.646 | 0.45192 | 3.0785 | 0 | 0.11554 | 3.646 | 0.45192 | 3.0785 | 0 | 0.11554 | 0.85257 | 3.646 | 0.85257 | 3.646 | 0.85257 | 3.646 | 0 | 0 | 0.45192 | 0.45192 | 3.1941 | 3.1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.646 | 3.646 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 6 ПС Жиздра, Жиздринский р-н, Калужская область, протяженностью 7 км | G_KAE-00189-006 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 10.206 | 1.2654 | 8.6199 | 0 | 0.32071 | 10.206 | 1.2654 | 8.6199 | 0 | 0.32071 | 2.3869 | 10.206 | 2.3869 | 10.206 | 2.3869 | 10.206 | 0 | 0 | 1.2654 | 1.2654 | 8.9406 | 8.9406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.206 | 10.206 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 12 ПС Хвастовичи, Хвастовичский р-н, Калужская область протяженностью 3,5 км | G_KAE-00189-007 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.104 | 0.63269 | 4.31 | 0 | 0.16135 | 5.104 | 0.63269 | 4.31 | 0 | 0.16135 | 1.1936 | 5.104 | 1.1936 | 5.104 | 1.1936 | 5.104 | 0 | 0 | 0.63269 | 0.63269 | 4.4713 | 4.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.104 | 5.104 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 13 ПС Хвастовичи, Хвастовичский р-н, Калужская область протяженностью 3,93 км | G_KAE-00189-008 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.729 | 0.71042 | 4.8395 | 0 | 0.17911 | 5.729 | 0.71042 | 4.8395 | 0 | 0.17911 | 1.34 | 5.729 | 1.34 | 5.729 | 1.34 | 5.729 | 0 | 0 | 0.71042 | 0.71042 | 5.0186 | 5.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.729 | 5.729 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №8 ПС Шихтино, Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 7 км | G_KAE-00189-009 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 10.499 | 0.80212 | 9.3917 | 0 | 0.30517 | 10.499 | 0.80212 | 9.3917 | 0 | 0.30517 | 2.375 | 10.499 | 2.375 | 10.499 | 2.375 | 10.499 | 0.826 | 0 | 9.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 9.673 | нд | 9.673 | 10.499 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 РП Шлипово, Сухиничский р-н, Калужская область протяженностью 5,5 км | G_KAE-00189-010 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.249 | 0.63023 | 7.3792 | 0 | 0.23957 | 8.249 | 0.63023 | 7.3792 | 0 | 0.23957 | 1.8661 | 8.249 | 1.8661 | 8.249 | 1.8661 | 8.249 | 0.649 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 7.6 | нд | 7.6 | 8.249 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 2 ПС Болва, Кировский р-н, Калужская область, протяженностью- 4 км | G_KAE-00189-012 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 6 | 0.45835 | 5.3667 | 0 | 0.17496 | 6 | 0.45835 | 5.3667 | 0 | 0.17496 | 1.3572 | 6 | 1.3572 | 6 | 1.3572 | 6 | 0.472 | 0 | 5.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 5.528 | нд | 5.528 | 6 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 5 ПС Фоминичи, Кировский р-н, Калужская область, протяженностью 5,8 км | G_KAE-00189-014 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.3033 | 1.4667 | 7.0142 | 0.42164 | 3.4008 | 12.3033 | 1.4667 | 7.0142 | 0.42164 | 3.4008 | 1.6185 | 12.3033 | 1.6185 | 12.3033 | 1.6185 | 12.3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 1.4667 | 10.8366 | нд | 1.4667 | 12.3033 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 9 ПС Спас-Деменск, Спас-Деменский р-н, Калужская область, протяженностью 9 км | G_KAE-00189-016 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 13.499 | 1.0313 | 12.0751 | 0 | 0.39265 | 13.499 | 1.0313 | 12.0751 | 0 | 0.39265 | 3.0536 | 13.499 | 3.0536 | 13.499 | 3.0536 | 13.499 | 1.062 | 0 | 12.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 12.437 | нд | 12.437 | 13.499 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 8 ПС Чипляево, Спас-Деменский р-н, Калужская область, протяженностью 5,6 км | G_KAE-00189-017 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.399 | 0.64169 | 7.5134 | 0 | 0.24394 | 8.399 | 0.64169 | 7.5134 | 0 | 0.24394 | 1.9 | 8.399 | 1.9 | 8.399 | 1.9 | 8.399 | 0.661 | 0 | 7.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 7.738 | нд | 7.738 | 8.399 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 3 ПС Павлиново, Спас-Деменский р-н, Калужская область, протяженностью 3,94 км | G_KAE-00189-018 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.909 | 0.45148 | 5.2862 | 0 | 0.17133 | 5.909 | 0.45148 | 5.2862 | 0 | 0.17133 | 1.3368 | 5.909 | 1.3368 | 5.909 | 1.3368 | 5.909 | 0.465 | 0 | 5.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 5.444 | нд | 5.444 | 5.909 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №3 Лыково, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 3,2 км | G_KAE-00213-003 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.983 | 0.4095 | 4.2294 | 0 | 0.34407 | 4.983 | 0.4095 | 4.2294 | 0 | 0.34407 | 1.1868 | 4.983 | 1.1868 | 4.983 | 1.1868 | 4.983 | 0 | 0 | 0.4095 | 0.4095 | 4.5735 | 4.5735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.983 | 4.983 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №8 Ивашковичи, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 3,353 км | G_KAE-00213-004 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.20644 | 5.139 | 0.41149 | 4.2417 | 0 | 0.48582 | 4.4631 | 0.19965 | 4.0959 | 0 | 0.16753 | 1.0708 | 4.7275 | 1.0708 | 4.7275 | 0.74221 | 4.2566 | 4.7275 | 4.2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам проведения ТЗП на ПИР
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП Трубино, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 1,7 км | G_KAE-00213-006 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.11307 | 2.342 | 0.16344 | 1.9885 | 0 | 0.19011 | 2.2916 | 0.10936 | 1.9885 | 0 | 0.19383 | 0.49696 | 2.1786 | 0.49696 | 2.1786 | 0.50789 | 2.1786 | 2.1786 | 2.1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам проведения ТЗП на ПИР
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №180 Трубино, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 2,564 км | G_KAE-00213-007 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.16566 | 4.049 | 0.28329 | 3.4363 | 0 | 0.32944 | 3.7655 | 0.16021 | 3.4627 | 0 | 0.14257 | 0.85894 | 3.7657 | 0.85894 | 3.7657 | 0.62711 | 3.5998 | 3.7657 | 3.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам проведения ТЗП на ПИР
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №19 Каньшино, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 2,2 км | G_KAE-00213-008 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.425 | 0.23971 | 2.9079 | 0 | 0.27742 | 3.425 | 0.23971 | 2.9079 | 0 | 0.27742 | 0.81022 | 3.425 | 0.81022 | 3.425 | 0.81022 | 3.425 | 0 | 0 | 0.23971 | 0.23971 | 3.1853 | 3.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.425 | 3.425 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №208 Ильинское, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 2, 3км | G_KAE-00213-011 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.583 | 0.2506 | 3.04 | 0 | 0.29235 | 3.583 | 0.2506 | 3.04 | 0 | 0.29235 | 0.84732 | 3.583 | 0.84732 | 3.583 | 0.84732 | 3.583 | 0 | 0 | 0.2506 | 0.2506 | 3.3324 | 3.3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.583 | 3.583 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №8 Игнатьевское, Малоярославецкий р-н, Калужская область, протяженностью- 2,3 км | G_KAE-00213-012 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.583 | 0.4105 | 2.8802 | 0 | 0.29235 | 3.583 | 0.4105 | 2.8802 | 0 | 0.29235 | 0.84822 | 3.583 | 0.84822 | 3.583 | 0.84822 | 3.583 | 0 | 0 | 0.4105 | 0.4105 | 3.1725 | 3.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.583 | 3.583 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №28 Синяково, Малоярославецкий р-н, Калужская область, протяженностью- 1,0 км | G_KAE-00213-014 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.558 | 0.11111 | 1.2854 | 0 | 0.16153 | 1.558 | 0.11111 | 1.2854 | 0 | 0.16153 | 0.36384 | 1.558 | 0.36384 | 1.558 | 0.36384 | 1.558 | 0 | 0 | 0.11111 | 0.11111 | 1.4469 | 1.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.558 | 1.558 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №77 Голухино, Малоярославецкий р-н, Калужская область, протяженностью- 1,6 км | G_KAE-00213-016 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.491 | 0.17433 | 2.1148 | 0 | 0.20185 | 2.491 | 0.17433 | 2.1148 | 0 | 0.20185 | 0.58926 | 2.491 | 0.58926 | 2.491 | 0.58926 | 2.491 | 0 | 0 | 0.17433 | 0.17433 | 2.3167 | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.491 | 2.491 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №213 Рябцево центр, Малоярославецкий р-н, Калужская область, протяженностью- 2,5 км | G_KAE-00213-017 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.894 | 0.41596 | 3.3044 | 0 | 0.17364 | 3.894 | 0.41596 | 3.3044 | 0 | 0.17364 | 0.94017 | 3.894 | 0.94017 | 3.894 | 0.94017 | 3.894 | 0 | 0 | 0.41596 | 0.41596 | 3.478 | 3.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.894 | 3.894 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №400 Ерденево-насосная, Малоярославецкий р-н, Калужская область, протяженностью- 2,5 км | G_KAE-00213-018 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.892 | 0.2724 | 3.3044 | 0 | 0.31521 | 3.892 | 0.2724 | 3.3044 | 0 | 0.31521 | 0.9207 | 3.892 | 0.9207 | 3.892 | 0.9207 | 3.892 | 0 | 0 | 0.2724 | 0.2724 | 3.6196 | 3.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.892 | 3.892 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 99, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 3,87 км | G_KAE-00213-019 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.03 | 0.42167 | 5.1152 | 0 | 0.49313 | 6.03 | 0.42167 | 5.1152 | 0 | 0.49313 | 1.4259 | 6.03 | 1.4259 | 6.03 | 1.4259 | 6.03 | 0 | 0 | 0.42167 | 0.42167 | 5.6083 | 5.6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.03 | 6.03 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 100, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 2,36 км | G_KAE-00213-020 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.674 | 0.25714 | 3.1193 | 0 | 0.29751 | 3.674 | 0.25714 | 3.1193 | 0 | 0.29751 | 0.86913 | 3.674 | 0.86913 | 3.674 | 0.86913 | 3.674 | 0 | 0 | 0.25714 | 0.25714 | 3.4169 | 3.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.674 | 3.674 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 104, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 3,53 км | G_KAE-00213-021 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.499 | 0.38462 | 4.6658 | 0 | 0.44857 | 5.499 | 0.38462 | 4.6658 | 0 | 0.44857 | 1.3004 | 5.499 | 1.3004 | 5.499 | 1.3004 | 5.499 | 0 | 0 | 0.38462 | 0.38462 | 5.1144 | 5.1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.499 | 5.499 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №21 Дет.Сад., Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 1,6 км | G_KAE-00213-025 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.10738 | 2.49 | 0.17433 | 2.1148 | 0 | 0.20085 | 2.423 | 0.10385 | 2.1148 | 0 | 0.20438 | 0.52839 | 2.3157 | 0.52839 | 2.3157 | 0.543 | 2.3157 | 2.3157 | 2.3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам проведения ТЗП на ПИР
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от МТП-226 "Климов пруд", Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 1,52 км | G_KAE-00213-029 | С | 2022 | 2023 | 2023 | нд | 0.54389 | 0 | 2.326 | 0.28848 | 1.9637 | 0 | 0.073832 | 2.326 | 0.28848 | 1.9637 | 0 | 0.073832 | 0.54389 | 2.326 | 0.54389 | 2.326 | 0.54389 | 2.326 | 0 | 0 | 0.28848 | 0.28848 | 2.0375 | 2.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.326 | 2.326 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-137 "Стененки", Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 1,16 км | G_KAE-00213-030 | С | 2022 | 2023 | 2023 | нд | 0.41506 | 0 | 1.775 | 0.22015 | 1.4986 | 0 | 0.05624 | 1.775 | 0.22015 | 1.4986 | 0 | 0.05624 | 0.41506 | 1.775 | 0.41506 | 1.775 | 0.41506 | 1.775 | 0 | 0 | 0.22015 | 0.22015 | 1.5548 | 1.5548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.775 | 1.775 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-145 "Александровка", Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 2,24 км | G_KAE-00213-031 | С | 2022 | 2023 | 2023 | нд | 0.80144 | 0 | 3.427 | 0.42513 | 2.8939 | 0 | 0.10802 | 3.427 | 0.42513 | 2.8939 | 0 | 0.10802 | 0.80144 | 3.427 | 0.80144 | 3.427 | 0.80144 | 3.427 | 0 | 0 | 0.42513 | 0.42513 | 3.0019 | 3.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.427 | 3.427 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-107 "Миньково", Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 1,5 км | G_KAE-00213-032 | С | 2022 | 2023 | 2023 | нд | 0.5368 | 0 | 2.296 | 0.28468 | 1.9379 | 0 | 0.073466 | 2.296 | 0.28468 | 1.9379 | 0 | 0.073466 | 0.5368 | 2.296 | 0.5368 | 2.296 | 0.5368 | 2.296 | 0 | 0 | 0.28468 | 0.28468 | 2.0113 | 2.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.296 | 2.296 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-122 "Крутое", Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 1,84 км | G_KAE-00213-033 | С | 2022 | 2023 | 2023 | нд | 0.65843 | 0 | 2.816 | 0.34921 | 2.3771 | 0 | 0.089692 | 2.816 | 0.34921 | 2.3771 | 0 | 0.089692 | 0.65843 | 2.816 | 0.65843 | 2.816 | 0.65843 | 2.816 | 0 | 0 | 0.34921 | 0.34921 | 2.4668 | 2.4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.816 | 2.816 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-130 "Упрямово деревня", Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 1,7 км | G_KAE-00213-034 | С | 2022 | 2023 | 2023 | нд | 0.60814 | 0 | 2.6 | 0.32264 | 2.1962 | 0 | 0.081129 | 2.6 | 0.32264 | 2.1962 | 0 | 0.081129 | 0.60814 | 2.6 | 0.60814 | 2.6 | 0.60814 | 2.6 | 0 | 0 | 0.32264 | 0.32264 | 2.2774 | 2.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6 | 2.6 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-132 "Коптево", Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 2,00 км | G_KAE-00213-035 | С | 2022 | 2023 | 2023 | нд | 0.71559 | 0 | 3.06 | 0.37958 | 2.5838 | 0 | 0.096622 | 3.06 | 0.37958 | 2.5838 | 0 | 0.096622 | 0.71559 | 3.06 | 0.71559 | 3.06 | 0.71559 | 3.06 | 0 | 0 | 0.37958 | 0.37958 | 2.6804 | 2.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.06 | 3.06 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-98 Утринка, Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 0,60 км | G_KAE-00213-036 | С | 2022 | 2023 | 2023 | нд | 0.21468 | 0 | 0.918 | 0.11387 | 0.77514 | 0 | 0.028987 | 0.918 | 0.11387 | 0.77514 | 0 | 0.028987 | 0.21468 | 0.918 | 0.21468 | 0.918 | 0.21468 | 0.918 | 0 | 0 | 0.11387 | 0.11387 | 0.80413 | 0.80413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.918 | 0.918 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №113 Совьяки жилье, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 1,2 км | G_KAE-00213-039 | С | 2022 | 2023 | 2023 | нд | 0.42924 | 0 | 1.835 | 0.22775 | 1.5503 | 0 | 0.056973 | 1.835 | 0.22775 | 1.5503 | 0 | 0.056973 | 0.42924 | 1.835 | 0.42924 | 1.835 | 0.42924 | 1.835 | 0 | 0 | 0.22775 | 0.22775 | 1.6073 | 1.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.835 | 1.835 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №103 Башмаковка, Малоярославецкий р-н, Калужская область, протяженностью- 1,9 км | G_KAE-00213-040 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.12487 | 2.908 | 0.3606 | 2.4546 | 0 | 0.092791 | 2.6723 | 0.12076 | 2.4546 | 0 | 0.096897 | 0.59867 | 2.5474 | 0.59867 | 2.5474 | 0.65148 | 2.5474 | 2.5474 | 2.5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам проведения ТЗП на ПИР
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП№55 Фатьяново, Тарусский р-н, Калужская область протяженностью 1,32 км | G_KAE-00213-042 | П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 2.021 | 0.25162 | 1.7053 | 0 | 0.064072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41589 | 1.7694 | 0.41589 | 1.7694 | 0 | 0 | 1.7694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Объект исключен из ИПР на основании протокола технического совещания № РС1 от 20.01.2021
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП№56 Татьянинское, Тарусский р-н, Калужская область протяженностью 1,04 км | G_KAE-00213-043 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.074761 | 1.591 | 0.19738 | 1.3436 | 0 | 0.050043 | 1.4684 | 0.072303 | 1.3436 | 0 | 0.052501 | 0.3276 | 1.3936 | 0.3276 | 1.3936 | 0.35496 | 1.3936 | 1.3936 | 1.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам проведения ТЗП на ПИР
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Ленина от МТП №24 Мира-2, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 1,45 км | G_KAE-00213-045 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.098647 | 2.218 | 0.27519 | 1.8733 | 0 | 0.069551 | 2.0415 | 0.095403 | 1.8733 | 0 | 0.072795 | 0.45672 | 1.9428 | 0.45672 | 1.9428 | 0.49622 | 1.9428 | 1.9428 | 1.9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам проведения ТЗП на ПИР
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.1 Мая от ЗТП № 56 Парк, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 1,35 км | G_KAE-00213-047 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.092834 | 2.067 | 0.25652 | 1.7441 | 0 | 0.066416 | 1.9033 | 0.089781 | 1.7441 | 0 | 0.069469 | 0.42544 | 1.8105 | 0.42544 | 1.8105 | 0.46203 | 1.8105 | 1.8105 | 1.8105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам проведения ТЗП на ПИР
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-188 Зубово дер., Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 1,35 км | G_KAE-00213-048 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.134 | 0.15459 | 1.918 | 0 | 0.061444 | 2.134 | 0.15459 | 1.918 | 0 | 0.061444 | 0.48277 | 2.134 | 0.48277 | 2.134 | 0.48277 | 2.134 | 0.159 | 0 | 1.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 1.975 | нд | 1.975 | 2.134 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-12 Екатериновка, Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 0,6 км | G_KAE-00213-049 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.949 | 0.068707 | 0.85243 | 0 | 0.027864 | 0.949 | 0.068707 | 0.85243 | 0 | 0.027864 | 0.21463 | 0.949 | 0.21463 | 0.949 | 0.21463 | 0.949 | 0.071 | 0 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.878 | нд | 0.878 | 0.949 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №131 Дедня, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 0,76км | G_KAE-00213-050 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.201 | 0.087028 | 1.0797 | 0 | 0.034227 | 1.201 | 0.087028 | 1.0797 | 0 | 0.034227 | 0.27174 | 1.201 | 0.27174 | 1.201 | 0.27174 | 1.201 | 0.088999 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088999 | 1.112 | нд | 1.112 | 1.201 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №127 Мелихово, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 1,12 км | G_KAE-00213-051 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.77 | 0.12825 | 1.5912 | 0 | 0.050547 | 1.77 | 0.12825 | 1.5912 | 0 | 0.050547 | 0.40047 | 1.77 | 0.40047 | 1.77 | 0.40047 | 1.77 | 0.132 | 0 | 1.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 1.638 | нд | 1.638 | 1.77 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №153 Рыжково, Жуковский р-н, Калужская область, протяженностью 2,02 км | G_KAE-00213-052 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.196 | 0.23131 | 2.8698 | 0 | 0.094843 | 3.196 | 0.23131 | 2.8698 | 0 | 0.094843 | 0.72268 | 3.196 | 0.72268 | 3.196 | 0.72268 | 3.196 | 0.239 | 0 | 2.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 2.957 | нд | 2.957 | 3.196 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №151 Совьяки поселок, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 1,4 км | G_KAE-00213-053 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.214 | 0.16032 | 1.989 | 0 | 0.064683 | 2.214 | 0.16032 | 1.989 | 0 | 0.064683 | 0.50075 | 2.214 | 0.50075 | 2.214 | 0.50075 | 2.214 | 0.166 | 0 | 2.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 2.048 | нд | 2.048 | 2.214 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №170 Совьяки насосная, Боровский р-н, Калужская область, протяженностью 0,91 км | G_KAE-00213-054 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.439 | 0.10421 | 1.2929 | 0 | 0.041944 | 1.439 | 0.10421 | 1.2929 | 0 | 0.041944 | 0.32548 | 1.439 | 0.32548 | 1.439 | 0.32548 | 1.439 | 0.107 | 0 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 1.332 | нд | 1.332 | 1.439 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №84 Зайцево, Малоярославецкий р-н, Калужская область, протяженностью- 0,6 км | G_KAE-00213-055 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.949 | 0.068707 | 0.85243 | 0 | 0.027864 | 0.949 | 0.068707 | 0.85243 | 0 | 0.027864 | 0.21463 | 0.949 | 0.21463 | 0.949 | 0.21463 | 0.949 | 0.071 | 0 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.878 | нд | 0.878 | 0.949 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ№1 от КТП№57 Залужье, Тарусский р-н, Калужская область протяженностью 0,75км | G_KAE-00213-056 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.186 | 0.085883 | 1.0655 | 0 | 0.03458 | 1.186 | 0.085883 | 1.0655 | 0 | 0.03458 | 0.26825 | 1.186 | 0.26825 | 1.186 | 0.26825 | 1.186 | 0.088 | 0 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 1.098 | нд | 1.098 | 1.186 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 ПС 35 кВ Колюпаново с заменой опор и провода по техсостоянию, протяженностью 0,6км | I_KAE-00235-003 | С | 2016 | 2021 | 2021 | 0.041382 | 0.041382 | 0.004343 | 0.22688 | 0.00409 | 0.14395 | 0.061085 | 0.017759 | 0.22688 | 0.00409 | 0.14395 | 0.061085 | 0.017759 | 0.040589 | 0.22254 | 0.040589 | 0.22254 | 0.040589 | 0.22254 | 0.22254 | 0.22254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 " ул.Маяковского " ЗТП № 274 " АТС " г. Людиново протяженность 3,014км | G_KAE-00241-013 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.97171 | 0.97171 | 0.5517 | 5.3862 | 0.53356 | 4.6288 | 0 | 0.22388 | 5.3862 | 0.53356 | 4.6288 | 0 | 0.22388 | 0.87218 | 4.8345 | 0.87218 | 4.8345 | 0.87218 | 4.8345 | 4.8345 | 4.8345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №36 д. Чумазово Барятинский район протяженность 1,8км | G_KAE-00241-032 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.518 | 0.1852 | 2.2639 | 0 | 0.068912 | 2.518 | 0.1852 | 2.2639 | 0 | 0.068912 | 0.63879 | 2.518 | 0.63879 | 2.518 | 0.63879 | 2.518 | 0 | 0 | 0.1852 | 0.1852 | 2.3328 | 2.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.518 | 2.518 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 ГКТП №303 «Горка» г. Спас-Деменск протяженность 0,6км | G_KAE-00241-044 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.883 | 0.071 | 0.79027 | 0 | 0.021728 | 0.883 | 0.071 | 0.79027 | 0 | 0.021728 | 0.21533 | 0.883 | 0.21533 | 0.883 | 0.21533 | 0.883 | 0 | 0 | 0.071 | 0.071 | 0.812 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.883 | 0.883 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №7 ЗТП №312 «ЖД школа» г. Спас-Деменск протяженность 0,6км | G_KAE-00241-045 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.883 | 0.071 | 0.79027 | 0 | 0.021728 | 0.883 | 0.071 | 0.79027 | 0 | 0.021728 | 0.21533 | 0.883 | 0.21533 | 0.883 | 0.21533 | 0.883 | 0 | 0 | 0.071 | 0.071 | 0.812 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.883 | 0.883 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №114 Троицкое школа Куйбышевский район протяженность 1,4км | G_KAE-00241-046 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.06 | 0.165 | 1.8443 | 0 | 0.050708 | 2.06 | 0.165 | 1.8443 | 0 | 0.050708 | 0.50234 | 2.06 | 0.50234 | 2.06 | 0.50234 | 2.06 | 0 | 0 | 0.165 | 0.165 | 1.895 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.06 | 2.06 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №131 Троицкое детсад Куйбышевский район протяженность 1,8км | G_KAE-00241-047 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.648 | 0.21203 | 2.3708 | 0 | 0.065184 | 2.648 | 0.21203 | 2.3708 | 0 | 0.065184 | 0.64573 | 2.648 | 0.64573 | 2.648 | 0.64573 | 2.648 | 0 | 0 | 0.21203 | 0.21203 | 2.436 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.648 | 2.648 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 МТП №187 Троицкое центр Куйбышевский район протяженность 1,6км | G_KAE-00241-048 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.353 | 0.188 | 2.1071 | 0 | 0.057932 | 2.353 | 0.188 | 2.1071 | 0 | 0.057932 | 0.57378 | 2.353 | 0.57378 | 2.353 | 0.57378 | 2.353 | 0 | 0 | 0.188 | 0.188 | 2.165 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.353 | 2.353 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №170 "Серпейск почта" Мещовский район протяженность 3,569км | G_KAE-00241-050 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.99529 | 0.99529 | 0.62101 | 5.495 | 0.60059 | 4.6711 | 0 | 0.2233 | 5.495 | 0.60059 | 4.6711 | 0 | 0.2233 | 0.8828 | 4.874 | 0.8828 | 4.874 | 0.8828 | 4.874 | 4.874 | 4.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ к КТП №246 "Серпейск деревня" Мещовский район протяженность 2,2км | G_KAE-00241-051 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.236 | 0.259 | 2.8973 | 0 | 0.07966 | 3.236 | 0.259 | 2.8973 | 0 | 0.07966 | 0.78911 | 3.236 | 0.78911 | 3.236 | 0.78911 | 3.236 | 0 | 0 | 0.259 | 0.259 | 2.977 | 2.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.236 | 3.236 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №178 д. Батищево Мосальский район протяженность 2,14км | G_KAE-00241-052 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.148 | 0.25203 | 2.8185 | 0 | 0.077493 | 3.148 | 0.25203 | 2.8185 | 0 | 0.077493 | 0.76766 | 3.148 | 0.76766 | 3.148 | 0.76766 | 3.148 | 0 | 0 | 0.25203 | 0.25203 | 2.896 | 2.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.148 | 3.148 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №26 д. Ольхи Мосальский район протяженность 1,45км | G_KAE-00241-053 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.133 | 0.171 | 1.9095 | 0 | 0.0525 | 2.133 | 0.171 | 1.9095 | 0 | 0.0525 | 0.52014 | 2.133 | 0.52014 | 2.133 | 0.52014 | 2.133 | 0 | 0 | 0.171 | 0.171 | 1.962 | 1.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.133 | 2.133 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №34 д. Бараньи Рога Мосальский район протяженность 1,85км | G_KAE-00241-054 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.722 | 0.21803 | 2.437 | 0 | 0.067003 | 2.722 | 0.21803 | 2.437 | 0 | 0.067003 | 0.66378 | 2.722 | 0.66378 | 2.722 | 0.66378 | 2.722 | 0 | 0 | 0.21803 | 0.21803 | 2.504 | 2.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.722 | 2.722 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №226 д. Передовик, ДК Мосальский район протяженность 0,76км | G_KAE-00241-055 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.118 | 0.089012 | 1.0015 | 0 | 0.027534 | 1.118 | 0.089012 | 1.0015 | 0 | 0.027534 | 0.27263 | 1.118 | 0.27263 | 1.118 | 0.27263 | 1.118 | 0 | 0 | 0.089012 | 0.089012 | 1.029 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.118 | 1.118 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №72 д. Высокое Мосальский район протяженность 1,86км | G_KAE-00241-056 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.737 | 0.192 | 2.4769 | 0 | 0.068101 | 2.737 | 0.192 | 2.4769 | 0 | 0.068101 | 0.66718 | 2.737 | 0.66718 | 2.737 | 0.66718 | 2.737 | 0 | 0 | 0.192 | 0.192 | 2.545 | 2.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.737 | 2.737 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №225 д. Передовик Мосальский район протяженность 1,7км | G_KAE-00241-057 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.501 | 0.175 | 2.2638 | 0 | 0.06224 | 2.501 | 0.175 | 2.2638 | 0 | 0.06224 | 0.60965 | 2.501 | 0.60965 | 2.501 | 0.60965 | 2.501 | 0 | 0 | 0.175 | 0.175 | 2.326 | 2.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.501 | 2.501 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №115 д. Родионово Мосальский район протяженность 0,67км | G_KAE-00241-058 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.98601 | 0.06901 | 0.89246 | 0 | 0.024537 | 0.98601 | 0.06901 | 0.89246 | 0 | 0.024537 | 0.24035 | 0.98601 | 0.24035 | 0.98601 | 0.24035 | 0.98601 | 0 | 0 | 0.06901 | 0.06901 | 0.917 | 0.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.98601 | 0.98601 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №123 д. Зюзино Мосальский район протяженность 0,35км | G_KAE-00241-059 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.51501 | 0.041006 | 0.46132 | 0 | 0.012684 | 0.51501 | 0.041006 | 0.46132 | 0 | 0.012684 | 0.12558 | 0.51501 | 0.12558 | 0.51501 | 0.12558 | 0.51501 | 0 | 0 | 0.041006 | 0.041006 | 0.474 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51501 | 0.51501 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №113 д. Селезенево Мосальский район протяженность 0,98км | G_KAE-00241-060 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.441 | 0.115 | 1.2905 | 0 | 0.035482 | 1.441 | 0.115 | 1.2905 | 0 | 0.035482 | 0.35139 | 1.441 | 0.35139 | 1.441 | 0.35139 | 1.441 | 0 | 0 | 0.115 | 0.115 | 1.326 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.441 | 1.441 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №128 д. Пузынино Мосальский район протяженность 0,53км | G_KAE-00241-061 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.77901 | 0.062008 | 0.69781 | 0 | 0.019185 | 0.77901 | 0.062008 | 0.69781 | 0 | 0.019185 | 0.18996 | 0.77901 | 0.18996 | 0.77901 | 0.18996 | 0.77901 | 0 | 0 | 0.062008 | 0.062008 | 0.717 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77901 | 0.77901 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №137 д. Посконь Мосальский район протяженность 0,88км | G_KAE-00241-062 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.295 | 0.104 | 1.1591 | 0 | 0.031869 | 1.295 | 0.104 | 1.1591 | 0 | 0.031869 | 0.31579 | 1.295 | 0.31579 | 1.295 | 0.31579 | 1.295 | 0 | 0 | 0.104 | 0.104 | 1.191 | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.295 | 1.295 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №280 д. Посконь, поселок Мосальский район протяженность 1,95км | G_KAE-00241-063 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.868 | 0.22903 | 2.5684 | 0 | 0.070616 | 2.868 | 0.22903 | 2.5684 | 0 | 0.070616 | 0.69937 | 2.868 | 0.69937 | 2.868 | 0.69937 | 2.868 | 0 | 0 | 0.22903 | 0.22903 | 2.639 | 2.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.868 | 2.868 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №298 д. Сельцо-Кольцово Мосальский район протяженность 0,76км | G_KAE-00241-064 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.118 | 0.089012 | 1.0015 | 0 | 0.027534 | 1.118 | 0.089012 | 1.0015 | 0 | 0.027534 | 0.27263 | 1.118 | 0.27263 | 1.118 | 0.27263 | 1.118 | 0 | 0 | 0.089012 | 0.089012 | 1.029 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.118 | 1.118 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №52 д. Дашино Мосальский район протяженность 1,76км | G_KAE-00241-065 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.589 | 0.20703 | 2.3183 | 0 | 0.063739 | 2.589 | 0.20703 | 2.3183 | 0 | 0.063739 | 0.63134 | 2.589 | 0.63134 | 2.589 | 0.63134 | 2.589 | 0 | 0 | 0.20703 | 0.20703 | 2.382 | 2.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.589 | 2.589 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №47 д. Липовка Мосальский район протяженность 0,68км | G_KAE-00241-066 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1 | 0.080011 | 0.89538 | 0 | 0.024618 | 1 | 0.080011 | 0.89538 | 0 | 0.024618 | 0.24386 | 1 | 0.24386 | 1 | 0.24386 | 1 | 0 | 0 | 0.080011 | 0.080011 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | 1 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №65 д. Зайцево-Шиповка Мосальский район протяженность 0,72км | G_KAE-00241-067 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.059 | 0.08501 | 0.94794 | 0 | 0.026063 | 1.059 | 0.08501 | 0.94794 | 0 | 0.026063 | 0.25825 | 1.059 | 0.25825 | 1.059 | 0.25825 | 1.059 | 0 | 0 | 0.08501 | 0.08501 | 0.974 | 0.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.059 | 1.059 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №23 А д.Печенкино Сухиничский район протяженность 1,96км | G_KAE-00241-068 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.884 | 0.231 | 2.582 | 0 | 0.07099 | 2.884 | 0.231 | 2.582 | 0 | 0.07099 | 0.70327 | 2.884 | 0.70327 | 2.884 | 0.70327 | 2.884 | 0 | 0 | 0.231 | 0.231 | 2.653 | 2.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.884 | 2.884 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №59 д.Брынь Сухиничский район протяженность 2км | G_KAE-00241-069 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.942 | 0.23503 | 2.6346 | 0 | 0.072435 | 2.942 | 0.23503 | 2.6346 | 0 | 0.072435 | 0.71742 | 2.942 | 0.71742 | 2.942 | 0.71742 | 2.942 | 0 | 0 | 0.23503 | 0.23503 | 2.707 | 2.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.942 | 2.942 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №55 д.Николаево Сухиничский район протяженность 2км | G_KAE-00241-070 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.942 | 0.23503 | 2.6346 | 0 | 0.072435 | 2.942 | 0.23503 | 2.6346 | 0 | 0.072435 | 0.71742 | 2.942 | 0.71742 | 2.942 | 0.71742 | 2.942 | 0 | 0 | 0.23503 | 0.23503 | 2.707 | 2.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.942 | 2.942 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №56 д.Михалевичи Сухиничский район протяженность 2км | G_KAE-00241-071 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.942 | 0.23503 | 2.6346 | 0 | 0.072435 | 2.942 | 0.23503 | 2.6346 | 0 | 0.072435 | 0.71742 | 2.942 | 0.71742 | 2.942 | 0.71742 | 2.942 | 0 | 0 | 0.23503 | 0.23503 | 2.707 | 2.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.942 | 2.942 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №57 д.Воронеты Сухиничский район протяженность 3,107км | G_KAE-00241-072 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 1.129 | 1.129 | 0.61883 | 6.2561 | 0.59848 | 5.4099 | 0 | 0.24777 | 6.2561 | 0.59848 | 5.4099 | 0 | 0.24777 | 1.0173 | 5.6373 | 1.0173 | 5.6373 | 1.0173 | 5.6373 | 5.6373 | 5.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП №302 Больница Сухиничский район протяженность 1,9км | G_KAE-00241-073 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.795 | 0.22403 | 2.5022 | 0 | 0.068796 | 2.795 | 0.22403 | 2.5022 | 0 | 0.068796 | 0.68158 | 2.795 | 0.68158 | 2.795 | 0.68158 | 2.795 | 0 | 0 | 0.22403 | 0.22403 | 2.571 | 2.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.795 | 2.795 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №69 д.Казарь Сухиничский район протяженность 1,5км | G_KAE-00241-074 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.207 | 0.177 | 1.9757 | 0 | 0.054319 | 2.207 | 0.177 | 1.9757 | 0 | 0.054319 | 0.53819 | 2.207 | 0.53819 | 2.207 | 0.53819 | 2.207 | 0 | 0 | 0.177 | 0.177 | 2.03 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.207 | 2.207 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №77 д.Радождево Сухиничский район протяженность 1,956км | G_KAE-00241-075 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.60435 | 0.60435 | 0.41741 | 3.3199 | 0.40368 | 2.7863 | 0 | 0.12995 | 3.3199 | 0.40368 | 2.7863 | 0 | 0.12995 | 0.52837 | 2.9025 | 0.52837 | 2.9025 | 0.52837 | 2.9025 | 2.9025 | 2.9025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №196 д.Радождево Сухиничский район протяженность 1,2км | G_KAE-00241-076 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.765 | 0.14102 | 1.5805 | 0 | 0.043456 | 1.765 | 0.14102 | 1.5805 | 0 | 0.043456 | 0.4304 | 1.765 | 0.4304 | 1.765 | 0.4304 | 1.765 | 0 | 0 | 0.14102 | 0.14102 | 1.624 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.765 | 1.765 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №9 ЗТП №345 Ресторан г. Сухиничи протяженность 1,4км | G_KAE-00241-077 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.06 | 0.165 | 1.8443 | 0 | 0.050708 | 2.06 | 0.165 | 1.8443 | 0 | 0.050708 | 0.50234 | 2.06 | 0.50234 | 2.06 | 0.50234 | 2.06 | 0 | 0 | 0.165 | 0.165 | 1.895 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.06 | 2.06 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №241 д.Тросна Сухиничский район протяженность 2,711км | G_KAE-00241-078 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.86658 | 0.86658 | 0.54898 | 4.7829 | 0.53093 | 4.056 | 0 | 0.19598 | 4.7829 | 0.53093 | 4.056 | 0 | 0.19598 | 0.76711 | 4.2339 | 0.76711 | 4.2339 | 0.76711 | 4.2339 | 4.2339 | 4.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №242 д.Тросна Сухиничский район протяженность 1,2км | G_KAE-00241-079 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.765 | 0.14102 | 1.5805 | 0 | 0.043456 | 1.765 | 0.14102 | 1.5805 | 0 | 0.043456 | 0.4304 | 1.765 | 0.4304 | 1.765 | 0.4304 | 1.765 | 0 | 0 | 0.14102 | 0.14102 | 1.624 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.765 | 1.765 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №33 Ерденево Администрация сельского поселения "Деревня Ерденево", Малоярославецкий р-он протяженность 2,8км | G_KAE-00241-081 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.917 | 0.2881 | 3.5217 | 0 | 0.1072 | 3.917 | 0.2881 | 3.5217 | 0 | 0.1072 | 0.9937 | 3.917 | 0.9937 | 3.917 | 0.9937 | 3.917 | 0 | 0 | 0.2881 | 0.2881 | 3.6289 | 3.6289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.917 | 3.917 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №17 Тиняково Администрация сельского поселения "Село Кудиново", Малоярославецкий р-он протяженность 2,6км | G_KAE-00241-083 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.637 | 0.2675 | 3.27 | 0 | 0.099537 | 3.637 | 0.2675 | 3.27 | 0 | 0.099537 | 0.92267 | 3.637 | 0.92267 | 3.637 | 0.92267 | 3.637 | 0 | 0 | 0.2675 | 0.2675 | 3.3695 | 3.3695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.637 | 3.637 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №135 Агафино СП с. Тарутино, Жуковский р-он протяженность 2,7км | G_KAE-00241-086 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.777 | 0.2778 | 3.3958 | 0 | 0.10337 | 3.777 | 0.2778 | 3.3958 | 0 | 0.10337 | 0.95819 | 3.777 | 0.95819 | 3.777 | 0.95819 | 3.777 | 0 | 0 | 0.2778 | 0.2778 | 3.4992 | 3.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.777 | 3.777 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-1 К. Маркса- ДРСУ Козельский район протяженность 3,3км | G_KAE-00241-095 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.617 | 0.33958 | 4.1511 | 0 | 0.12636 | 4.617 | 0.33958 | 4.1511 | 0 | 0.12636 | 1.1713 | 4.617 | 1.1713 | 4.617 | 1.1713 | 4.617 | 0 | 0 | 0.33958 | 0.33958 | 4.2774 | 4.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.617 | 4.617 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №5 "Заречная" ЗТП № 205 "Черняховского" г. Людиново протяженность 1,08км | G_KAE-00242-004 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.589 | 0.127 | 1.4229 | 0 | 0.039121 | 1.589 | 0.127 | 1.4229 | 0 | 0.039121 | 0.38748 | 1.589 | 0.38748 | 1.589 | 0.38748 | 1.589 | 0 | 0 | 0.127 | 0.127 | 1.462 | 1.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.589 | 1.589 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Романовка" МТП № 29 "Романовка" Людиновский район протяженность 1,32км | G_KAE-00242-005 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.941 | 0.155 | 1.7382 | 0 | 0.047791 | 1.941 | 0.155 | 1.7382 | 0 | 0.047791 | 0.47332 | 1.941 | 0.47332 | 1.941 | 0.47332 | 1.941 | 0 | 0 | 0.155 | 0.155 | 1.786 | 1.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.941 | 1.941 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 "С.Хотеевых" ЗТП № 213 "Апатьева" г. Людиново протяженность 1,1км | G_KAE-00242-007 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.618 | 0.12901 | 1.4492 | 0 | 0.039843 | 1.618 | 0.12901 | 1.4492 | 0 | 0.039843 | 0.39455 | 1.618 | 0.39455 | 1.618 | 0.39455 | 1.618 | 0 | 0 | 0.12901 | 0.12901 | 1.489 | 1.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.618 | 1.618 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Октябрьская" КТП № 250 "Кол.сад" г. Людиново протяженность 1,4км | G_KAE-00242-008 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.06 | 0.165 | 1.8435 | 0 | 0.051479 | 2.06 | 0.165 | 1.8435 | 0 | 0.051479 | 0.50224 | 2.06 | 0.50224 | 2.06 | 0.50224 | 2.06 | 0 | 0 | 0.165 | 0.165 | 1.895 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.06 | 2.06 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 "Войкова" КТП № 250 "Кол.сад" г. Людиново протяженность 1,6км | G_KAE-00242-009 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.353 | 0.188 | 2.107 | 0 | 0.058 | 2.353 | 0.188 | 2.107 | 0 | 0.058 | 0.57378 | 2.353 | 0.57378 | 2.353 | 0.57378 | 2.353 | 0 | 0 | 0.188 | 0.188 | 2.165 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.353 | 2.353 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Деревня" МТП №60 "Школа" Людиновский район протяженность 0,76км | G_KAE-00242-010 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.163 | 0.093 | 1.0384 | 0 | 0.031609 | 1.163 | 0.093 | 1.0384 | 0 | 0.031609 | 0.27233 | 1.163 | 0.27233 | 1.163 | 0.27233 | 1.163 | 0 | 0 | 0.093 | 0.093 | 1.07 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.163 | 1.163 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП №601 "Судимир школа" Жиздринский район протяженность 2,74км | G_KAE-00242-012 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.78588 | 0.78588 | 0.54924 | 4.3097 | 0.53118 | 3.6171 | 0 | 0.16138 | 4.3097 | 0.53118 | 3.6171 | 0 | 0.16138 | 0.68573 | 3.7604 | 0.68573 | 3.7604 | 0.68573 | 3.7604 | 3.7604 | 3.7604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №905 "РСУ" г. Жиздра протяженность 0,9км | G_KAE-00242-013 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.377 | 0.11 | 1.2296 | 0 | 0.037428 | 1.377 | 0.11 | 1.2296 | 0 | 0.037428 | 0.32243 | 1.377 | 0.32243 | 1.377 | 0.32243 | 1.377 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 1.267 | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.377 | 1.377 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-56 "ферма"с.Красное Хвастовичский район протяженность 3,9км | G_KAE-00242-014 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.967 | 0.358 | 5.4433 | 0 | 0.1657 | 5.967 | 0.358 | 5.4433 | 0 | 0.1657 | 1.3961 | 5.967 | 1.3961 | 5.967 | 1.3961 | 5.967 | 0 | 0 | 0.358 | 0.358 | 5.609 | 5.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.967 | 5.967 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-58 "сорокино"с.Красное Хвастовичский район протяженность 2,68км | G_KAE-00242-015 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.1 | 0.246 | 3.7401 | 0 | 0.11385 | 4.1 | 0.246 | 3.7401 | 0 | 0.11385 | 0.95931 | 4.1 | 0.95931 | 4.1 | 0.95931 | 4.1 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 3.854 | 3.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1 | 4.1 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-55 "центр" с.Красное Хвастовичский район протяженность 5,2км | G_KAE-00242-016 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.956 | 0.398 | 7.3347 | 0 | 0.22327 | 7.956 | 0.398 | 7.3347 | 0 | 0.22327 | 1.8608 | 7.956 | 1.8608 | 7.956 | 1.8608 | 7.956 | 0 | 0 | 0.398 | 0.398 | 7.558 | 7.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.956 | 7.956 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-57 "деревня" с.Красное Хвастовичский район протяженность 2,8км | G_KAE-00242-017 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.284 | 0.257 | 3.908 | 0 | 0.11896 | 4.284 | 0.257 | 3.908 | 0 | 0.11896 | 1.0024 | 4.284 | 1.0024 | 4.284 | 1.0024 | 4.284 | 0 | 0 | 0.257 | 0.257 | 4.027 | 4.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.284 | 4.284 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП-103 "ДК" с.Красное Хвастовичский район протяженность 1,6км | G_KAE-00242-018 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.448 | 0.196 | 2.1855 | 0 | 0.066527 | 2.448 | 0.196 | 2.1855 | 0 | 0.066527 | 0.57322 | 2.448 | 0.57322 | 2.448 | 0.57322 | 2.448 | 0 | 0 | 0.196 | 0.196 | 2.252 | 2.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.448 | 2.448 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2 МТП № 119 д. Победа Барятинский район протяженность 0,92км | G_KAE-00242-019 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.408 | 0.113 | 1.2567 | 0 | 0.038256 | 1.408 | 0.113 | 1.2567 | 0 | 0.038256 | 0.3297 | 1.408 | 0.3297 | 1.408 | 0.3297 | 1.408 | 0 | 0 | 0.113 | 0.113 | 1.295 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.408 | 1.408 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №6 д. Милотичи Барятинский район протяженность 1км | G_KAE-00242-021 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.53 | 0.122 | 1.3664 | 0 | 0.041594 | 1.53 | 0.122 | 1.3664 | 0 | 0.041594 | 0.35826 | 1.53 | 0.35826 | 1.53 | 0.35826 | 1.53 | 0 | 0 | 0.122 | 0.122 | 1.408 | 1.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.53 | 1.53 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №165 п. Киевский Барятинский район протяженность 0,5км | G_KAE-00242-022 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.765 | 0.061 | 0.6832 | 0 | 0.020797 | 0.765 | 0.061 | 0.6832 | 0 | 0.020797 | 0.17913 | 0.765 | 0.17913 | 0.765 | 0.17913 | 0.765 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | 0.704 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.765 | 0.765 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 МТП №56 красный Холм Барятинский район протяженность 1,95км | G_KAE-00242-023 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.984 | 0.239 | 2.6639 | 0 | 0.081091 | 2.984 | 0.239 | 2.6639 | 0 | 0.081091 | 0.69873 | 2.984 | 0.69873 | 2.984 | 0.69873 | 2.984 | 0 | 0 | 0.239 | 0.239 | 2.745 | 2.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.984 | 2.984 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3. МТП №59 д. Красный Холм Барятинский район протяженность 2,2км | G_KAE-00242-024 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.366 | 0.269 | 3.0055 | 0 | 0.091489 | 3.366 | 0.269 | 3.0055 | 0 | 0.091489 | 0.78817 | 3.366 | 0.78817 | 3.366 | 0.78817 | 3.366 | 0 | 0 | 0.269 | 0.269 | 3.097 | 3.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.366 | 3.366 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №141 п. Льнозавод Барятинский район протяженность 1км | G_KAE-00242-025 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.53 | 0.122 | 1.3664 | 0 | 0.041594 | 1.53 | 0.122 | 1.3664 | 0 | 0.041594 | 0.35826 | 1.53 | 0.35826 | 1.53 | 0.35826 | 1.53 | 0 | 0 | 0.122 | 0.122 | 1.408 | 1.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.53 | 1.53 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП №301 «Дом культуры» г. Спас-Деменск протяженность 0,95км | G_KAE-00242-026 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.453 | 0.116 | 1.2975 | 0 | 0.039496 | 1.453 | 0.116 | 1.2975 | 0 | 0.039496 | 0.34023 | 1.453 | 0.34023 | 1.453 | 0.34023 | 1.453 | 0 | 0 | 0.116 | 0.116 | 1.337 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.453 | 1.453 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП №301 «Дом культуры» г. Спас-Деменск протяженность 0,44км | G_KAE-00242-027 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.673 | 0.054 | 0.60071 | 0 | 0.018286 | 0.673 | 0.054 | 0.60071 | 0 | 0.018286 | 0.15759 | 0.673 | 0.15759 | 0.673 | 0.15759 | 0.673 | 0 | 0 | 0.054 | 0.054 | 0.619 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.673 | 0.673 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №321 «СХ техника» г. Спас-Деменск протяженность 1,21км | G_KAE-00242-028 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.851 | 0.148 | 1.6527 | 0 | 0.050308 | 1.851 | 0.148 | 1.6527 | 0 | 0.050308 | 0.43343 | 1.851 | 0.43343 | 1.851 | 0.43343 | 1.851 | 0 | 0 | 0.148 | 0.148 | 1.703 | 1.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.851 | 1.851 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ГКТП №306 «Садовая» г. Спас-Деменск протяженность 1,36км | G_KAE-00242-030 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.08 | 0.166 | 1.8575 | 0 | 0.056541 | 2.08 | 0.166 | 1.8575 | 0 | 0.056541 | 0.48705 | 2.08 | 0.48705 | 2.08 | 0.48705 | 2.08 | 0 | 0 | 0.166 | 0.166 | 1.914 | 1.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.08 | 2.08 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ГКТП №306 «Садовая» г. Спас-Деменск протяженность 1,2км | G_KAE-00242-031 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.836 | 0.147 | 1.6391 | 0 | 0.049895 | 1.836 | 0.147 | 1.6391 | 0 | 0.049895 | 0.42992 | 1.836 | 0.42992 | 1.836 | 0.42992 | 1.836 | 0 | 0 | 0.147 | 0.147 | 1.689 | 1.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.836 | 1.836 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП №309 «РСУ» г. Спас-Деменск протяженность 0,48км | G_KAE-00242-032 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.735 | 0.059 | 0.65603 | 0 | 0.01997 | 0.735 | 0.059 | 0.65603 | 0 | 0.01997 | 0.17211 | 0.735 | 0.17211 | 0.735 | 0.17211 | 0.735 | 0 | 0 | 0.059 | 0.059 | 0.676 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.735 | 0.735 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №188 Троицкое мехток Куйбышевский район протяженность 0,8км | G_KAE-00242-033 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.224 | 0.098 | 1.0927 | 0 | 0.033263 | 1.224 | 0.098 | 1.0927 | 0 | 0.033263 | 0.28661 | 1.224 | 0.28661 | 1.224 | 0.28661 | 1.224 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | 1.126 | 1.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.224 | 1.224 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №208 Дубровка ферма Куйбышевский район протяженность 1,2км | G_KAE-00242-034 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.836 | 0.147 | 1.6391 | 0 | 0.049895 | 1.836 | 0.147 | 1.6391 | 0 | 0.049895 | 0.42992 | 1.836 | 0.42992 | 1.836 | 0.42992 | 1.836 | 0 | 0 | 0.147 | 0.147 | 1.689 | 1.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.836 | 1.836 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №43 Вороненка Куйбышевский район протяженность 1,68км | G_KAE-00242-035 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.571 | 0.206 | 2.2951 | 0 | 0.069865 | 2.571 | 0.206 | 2.2951 | 0 | 0.069865 | 0.60202 | 2.571 | 0.60202 | 2.571 | 0.60202 | 2.571 | 0 | 0 | 0.206 | 0.206 | 2.365 | 2.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.571 | 2.571 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП №25" ЦРБ" г. Мещовск протяженность 0,36км | G_KAE-00242-038 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.551 | 0.044 | 0.49202 | 0 | 0.014977 | 0.551 | 0.044 | 0.49202 | 0 | 0.014977 | 0.12902 | 0.551 | 0.12902 | 0.551 | 0.12902 | 0.551 | 0 | 0 | 0.044 | 0.044 | 0.507 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.551 | 0.551 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №19"Дача" Мещовский район протяженность 2,5км | G_KAE-00242-039 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.826 | 0.23 | 3.4898 | 0 | 0.10623 | 3.826 | 0.23 | 3.4898 | 0 | 0.10623 | 0.8952 | 3.826 | 0.8952 | 3.826 | 0.8952 | 3.826 | 0 | 0 | 0.23 | 0.23 | 3.596 | 3.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.826 | 3.826 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ к КТП №26" Искра" Мещовский район протяженность 1,72км | G_KAE-00242-040 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.632 | 0.211 | 2.3495 | 0 | 0.071519 | 2.632 | 0.211 | 2.3495 | 0 | 0.071519 | 0.61631 | 2.632 | 0.61631 | 2.632 | 0.61631 | 2.632 | 0 | 0 | 0.211 | 0.211 | 2.421 | 2.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.632 | 2.632 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №40" Серебряно пилорама" Мещовский район протяженность 2,44км | G_KAE-00242-041 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.734 | 0.299 | 3.3335 | 0 | 0.10147 | 3.734 | 0.299 | 3.3335 | 0 | 0.10147 | 0.87435 | 3.734 | 0.87435 | 3.734 | 0.87435 | 3.734 | 0 | 0 | 0.299 | 0.299 | 3.435 | 3.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.734 | 3.734 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №138 д. Подберезье Мосальский район протяженность 1,06км | G_KAE-00242-042 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.622 | 0.13 | 1.4479 | 0 | 0.044076 | 1.622 | 0.13 | 1.4479 | 0 | 0.044076 | 0.37981 | 1.622 | 0.37981 | 1.622 | 0.37981 | 1.622 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 1.492 | 1.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.622 | 1.622 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №140 Подсосенское лесничество Мосальский район протяженность 0,61км | G_KAE-00242-043 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.934 | 0.075 | 0.83362 | 0 | 0.025376 | 0.934 | 0.075 | 0.83362 | 0 | 0.025376 | 0.21871 | 0.934 | 0.21871 | 0.934 | 0.21871 | 0.934 | 0 | 0 | 0.075 | 0.075 | 0.859 | 0.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.934 | 0.934 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №188 д. Астапово, поселок Мосальский район протяженность 1,45км | G_KAE-00242-044 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.218 | 0.177 | 1.9807 | 0 | 0.060293 | 2.218 | 0.177 | 1.9807 | 0 | 0.060293 | 0.51936 | 2.218 | 0.51936 | 2.218 | 0.51936 | 2.218 | 0 | 0 | 0.177 | 0.177 | 2.041 | 2.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.218 | 2.218 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №197 д. Круглик Мосальский район протяженность 0,77км | G_KAE-00242-045 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.178 | 0.094 | 1.052 | 0 | 0.032023 | 1.178 | 0.094 | 1.052 | 0 | 0.032023 | 0.27584 | 1.178 | 0.27584 | 1.178 | 0.27584 | 1.178 | 0 | 0 | 0.094 | 0.094 | 1.084 | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.178 | 1.178 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №199 д. Грачевка Мосальский район протяженность 1,5км | G_KAE-00242-046 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.295 | 0.184 | 2.0486 | 0 | 0.062361 | 2.295 | 0.184 | 2.0486 | 0 | 0.062361 | 0.5374 | 2.295 | 0.5374 | 2.295 | 0.5374 | 2.295 | 0 | 0 | 0.184 | 0.184 | 2.111 | 2.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.295 | 2.295 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №217 д. Долгое, нов. Поселок Мосальский район протяженность 0,7км | G_KAE-00242-047 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.071 | 0.086 | 0.9559 | 0 | 0.029098 | 1.071 | 0.086 | 0.9559 | 0 | 0.029098 | 0.25079 | 1.071 | 0.25079 | 1.071 | 0.25079 | 1.071 | 0 | 0 | 0.086 | 0.086 | 0.985 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.071 | 1.071 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №200 д. Болва Мосальский район протяженность 0,41км | G_KAE-00242-048 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.627 | 0.05 | 0.55995 | 0 | 0.017045 | 0.627 | 0.05 | 0.55995 | 0 | 0.017045 | 0.14682 | 0.627 | 0.14682 | 0.627 | 0.14682 | 0.627 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.577 | 0.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.627 | 0.627 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №131 д. Людково, мастерские Мосальский район протяженность 0,61км | G_KAE-00242-049 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.934 | 0.075 | 0.83362 | 0 | 0.025376 | 0.934 | 0.075 | 0.83362 | 0 | 0.025376 | 0.21871 | 0.934 | 0.21871 | 0.934 | 0.21871 | 0.934 | 0 | 0 | 0.075 | 0.075 | 0.859 | 0.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.934 | 0.934 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №207 д. Новый быт Мосальский район протяженность 0,25км | G_KAE-00242-050 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.383 | 0.031 | 0.3416 | 0 | 0.010398 | 0.383 | 0.031 | 0.3416 | 0 | 0.010398 | 0.089686 | 0.383 | 0.089686 | 0.383 | 0.089686 | 0.383 | 0 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0.352 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.383 | 0.383 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №315 д. Дубровки Мосальский район протяженность 0,95км | G_KAE-00242-051 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.453 | 0.116 | 1.2975 | 0 | 0.039496 | 1.453 | 0.116 | 1.2975 | 0 | 0.039496 | 0.34023 | 1.453 | 0.34023 | 1.453 | 0.34023 | 1.453 | 0 | 0 | 0.116 | 0.116 | 1.337 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.453 | 1.453 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №201 д. Шиши Мосальский район протяженность 0,4км | G_KAE-00242-052 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.612 | 0.049 | 0.54637 | 0 | 0.016632 | 0.612 | 0.049 | 0.54637 | 0 | 0.016632 | 0.1433 | 0.612 | 0.1433 | 0.612 | 0.1433 | 0.612 | 0 | 0 | 0.049 | 0.049 | 0.563 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.612 | 0.612 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №126 д. Заугорское Мосальский район протяженность 0,5км | G_KAE-00242-053 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.765 | 0.061 | 0.6832 | 0 | 0.020797 | 0.765 | 0.061 | 0.6832 | 0 | 0.020797 | 0.17913 | 0.765 | 0.17913 | 0.765 | 0.17913 | 0.765 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | 0.704 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.765 | 0.765 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №127 д. Ефремово Мосальский район протяженность 0,53км | G_KAE-00242-054 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.811 | 0.065 | 0.72396 | 0 | 0.022038 | 0.811 | 0.065 | 0.72396 | 0 | 0.022038 | 0.1899 | 0.811 | 0.1899 | 0.811 | 0.1899 | 0.811 | 0 | 0 | 0.065 | 0.065 | 0.746 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.811 | 0.811 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №252 п. Раменский, торговый центр Мосальский район протяженность 2,2км | G_KAE-00242-055 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.366 | 0.269 | 3.0055 | 0 | 0.091489 | 3.366 | 0.269 | 3.0055 | 0 | 0.091489 | 0.78817 | 3.366 | 0.78817 | 3.366 | 0.78817 | 3.366 | 0 | 0 | 0.269 | 0.269 | 3.097 | 3.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.366 | 3.366 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №253 п. Раменский, школа Мосальский район протяженность 1,74км | G_KAE-00242-056 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.662 | 0.213 | 2.3767 | 0 | 0.072346 | 2.662 | 0.213 | 2.3767 | 0 | 0.072346 | 0.62333 | 2.662 | 0.62333 | 2.662 | 0.62333 | 2.662 | 0 | 0 | 0.213 | 0.213 | 2.449 | 2.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.662 | 2.662 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №136 д. Дубровка Мосальский район протяженность 0,76км | G_KAE-00242-057 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.163 | 0.093 | 1.0384 | 0 | 0.031609 | 1.163 | 0.093 | 1.0384 | 0 | 0.031609 | 0.27233 | 1.163 | 0.27233 | 1.163 | 0.27233 | 1.163 | 0 | 0 | 0.093 | 0.093 | 1.07 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.163 | 1.163 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №144 д. Бухоново Мосальский район протяженность 0,97км | G_KAE-00242-058 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.484 | 0.119 | 1.3247 | 0 | 0.040323 | 1.484 | 0.119 | 1.3247 | 0 | 0.040323 | 0.34749 | 1.484 | 0.34749 | 1.484 | 0.34749 | 1.484 | 0 | 0 | 0.119 | 0.119 | 1.365 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.484 | 1.484 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №145 д. Свирково Мосальский район протяженность 1,28км | G_KAE-00242-059 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.959 | 0.157 | 1.7488 | 0 | 0.053233 | 1.959 | 0.157 | 1.7488 | 0 | 0.053233 | 0.45872 | 1.959 | 0.45872 | 1.959 | 0.45872 | 1.959 | 0 | 0 | 0.157 | 0.157 | 1.802 | 1.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.959 | 1.959 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №148 д. Тиханово Мосальский район протяженность 1,42км | G_KAE-00242-060 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.173 | 0.174 | 1.9399 | 0 | 0.059053 | 2.173 | 0.174 | 1.9399 | 0 | 0.059053 | 0.50883 | 2.173 | 0.50883 | 2.173 | 0.50883 | 2.173 | 0 | 0 | 0.174 | 0.174 | 1.999 | 1.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.173 | 2.173 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №52 "А" Агроснаб г. Сухиничи протяженность 1,9км | G_KAE-00242-061 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.907 | 0.233 | 2.595 | 0 | 0.078993 | 2.907 | 0.233 | 2.595 | 0 | 0.078993 | 0.6807 | 2.907 | 0.6807 | 2.907 | 0.6807 | 2.907 | 0 | 0 | 0.233 | 0.233 | 2.674 | 2.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.907 | 2.907 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №168 д.Глазово Сухиничский район протяженность 2,7км | G_KAE-00242-062 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.131 | 0.248 | 3.7683 | 0 | 0.11471 | 4.131 | 0.248 | 3.7683 | 0 | 0.11471 | 0.96656 | 4.131 | 0.96656 | 4.131 | 0.96656 | 4.131 | 0 | 0 | 0.248 | 0.248 | 3.883 | 3.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.131 | 4.131 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №186 д.Глазово Сухиничский район протяженность 1,5км | G_KAE-00242-063 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.295 | 0.184 | 2.0486 | 0 | 0.062361 | 2.295 | 0.184 | 2.0486 | 0 | 0.062361 | 0.5374 | 2.295 | 0.5374 | 2.295 | 0.5374 | 2.295 | 0 | 0 | 0.184 | 0.184 | 2.111 | 2.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.295 | 2.295 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №130 д.Юрьево Сухиничский район протяженность 1,5км | G_KAE-00242-064 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.295 | 0.184 | 2.0486 | 0 | 0.062361 | 2.295 | 0.184 | 2.0486 | 0 | 0.062361 | 0.5374 | 2.295 | 0.5374 | 2.295 | 0.5374 | 2.295 | 0 | 0 | 0.184 | 0.184 | 2.111 | 2.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.295 | 2.295 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №38 д.Татаринцы Сухиничский район протяженность 3,3км | G_KAE-00242-065 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.049 | 0.303 | 4.6058 | 0 | 0.1402 | 5.049 | 0.303 | 4.6058 | 0 | 0.1402 | 1.1814 | 5.049 | 1.1814 | 5.049 | 1.1814 | 5.049 | 0 | 0 | 0.303 | 0.303 | 4.746 | 4.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.049 | 5.049 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №46 д.Меховое Сухиничский район протяженность 3,12км | G_KAE-00242-066 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.773 | 0.286 | 4.3544 | 0 | 0.13255 | 4.773 | 0.286 | 4.3544 | 0 | 0.13255 | 1.1168 | 4.773 | 1.1168 | 4.773 | 1.1168 | 4.773 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 4.487 | 4.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.773 | 4.773 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №298 д.Татаринцы Сухиничский район протяженность 1,8км | G_KAE-00242-067 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.754 | 0.22 | 2.4591 | 0 | 0.074858 | 2.754 | 0.22 | 2.4591 | 0 | 0.074858 | 0.64487 | 2.754 | 0.64487 | 2.754 | 0.64487 | 2.754 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | 2.534 | 2.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.754 | 2.754 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП №314 УП Связи г. Сухиничи протяженность 0,4км | G_KAE-00242-068 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.612 | 0.049 | 0.54637 | 0 | 0.016632 | 0.612 | 0.049 | 0.54637 | 0 | 0.016632 | 0.1433 | 0.612 | 0.1433 | 0.612 | 0.1433 | 0.612 | 0 | 0 | 0.049 | 0.049 | 0.563 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.612 | 0.612 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №214 Асаново Сухиничский район протяженность 1,5км | G_KAE-00242-069 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.295 | 0.184 | 2.0486 | 0 | 0.062361 | 2.295 | 0.184 | 2.0486 | 0 | 0.062361 | 0.5374 | 2.295 | 0.5374 | 2.295 | 0.5374 | 2.295 | 0 | 0 | 0.184 | 0.184 | 2.111 | 2.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.295 | 2.295 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №53 Меревское Ферзиковский район протяженность 1,22км | G_KAE-00242-078 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.795 | 0.144 | 1.6068 | 0 | 0.044178 | 1.795 | 0.144 | 1.6068 | 0 | 0.044178 | 0.43772 | 1.795 | 0.43772 | 1.795 | 0.43772 | 1.795 | 0 | 0 | 0.144 | 0.144 | 1.651 | 1.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.795 | 1.795 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №19 Поливаново Ферзиковский район протяженность 0,8км | G_KAE-00242-080 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.177 | 0.094 | 1.054 | 0 | 0.02898 | 1.177 | 0.094 | 1.054 | 0 | 0.02898 | 0.28701 | 1.177 | 0.28701 | 1.177 | 0.28701 | 1.177 | 0 | 0 | 0.094 | 0.094 | 1.083 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.177 | 1.177 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 КТП №163 Афанасово МО "Ульяновский район" протяженность 2,641км | G_KAE-00242-081 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.76106 | 0.76106 | 0.41969 | 4.2121 | 0.40589 | 3.6453 | 0 | 0.16083 | 4.2121 | 0.40589 | 3.6453 | 0 | 0.16083 | 0.68523 | 3.7924 | 0.68523 | 3.7924 | 0.68523 | 3.7924 | 3.7924 | 3.7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-12 д.Малиновское в пр. оп. № 1-14 Дзержинский район протяженность 0,56км | G_KAE-00242-089 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.824 | 0.066 | 0.73772 | 0 | 0.020282 | 0.824 | 0.066 | 0.73772 | 0 | 0.020282 | 0.20094 | 0.824 | 0.20094 | 0.824 | 0.20094 | 0.824 | 0 | 0 | 0.066 | 0.066 | 0.758 | 0.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.824 | 0.824 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 4 от ТП-9 Никольское в пр. оп. 1-44 Дзержинский район протяженность 1,76км | G_KAE-00242-090 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.589 | 0.20701 | 2.3183 | 0 | 0.063739 | 2.589 | 0.20701 | 2.3183 | 0 | 0.063739 | 0.63134 | 2.589 | 0.63134 | 2.589 | 0.63134 | 2.589 | 0 | 0 | 0.20701 | 0.20701 | 2.382 | 2.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.589 | 2.589 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от КТП-142 Ульшино в пр. оп. № 1-15, № 1-25 Дзержинский район протяженность 1,6км | G_KAE-00242-092 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.353 | 0.188 | 2.1071 | 0 | 0.057932 | 2.353 | 0.188 | 2.1071 | 0 | 0.057932 | 0.57378 | 2.353 | 0.57378 | 2.353 | 0.57378 | 2.353 | 0 | 0 | 0.188 | 0.188 | 2.165 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.353 | 2.353 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2 от МТП-206 Болобоново в пр. оп. № 1-23 Дзержинский район протяженность 0,92км | G_KAE-00242-093 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.353 | 0.10801 | 1.2117 | 0 | 0.033315 | 1.353 | 0.10801 | 1.2117 | 0 | 0.033315 | 0.32993 | 1.353 | 0.32993 | 1.353 | 0.32993 | 1.353 | 0 | 0 | 0.10801 | 0.10801 | 1.245 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.353 | 1.353 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2,3 отМТП-177 Сени в пр. оп. № 1-13, № 1-20, № 1-14 Дзержинский район протяженность 1,88км | G_KAE-00242-094 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.765 | 0.221 | 2.4759 | 0 | 0.068074 | 2.765 | 0.221 | 2.4759 | 0 | 0.068074 | 0.67425 | 2.765 | 0.67425 | 2.765 | 0.67425 | 2.765 | 0 | 0 | 0.221 | 0.221 | 2.544 | 2.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.765 | 2.765 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от МТП - 106 Чапаевка в пр. оп. № 1-18, № 1-14 Дзержинский район протяженность 1,28км | G_KAE-00242-095 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.883 | 0.15101 | 1.6857 | 0 | 0.046346 | 1.883 | 0.15101 | 1.6857 | 0 | 0.046346 | 0.45918 | 1.883 | 0.45918 | 1.883 | 0.45918 | 1.883 | 0 | 0 | 0.15101 | 0.15101 | 1.732 | 1.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.883 | 1.883 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от КТП-104 Головино в пр. оп. № 1-20, № 1-20 Дзержинский район протяженность 1,6км | G_KAE-00242-096 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.353 | 0.188 | 2.1071 | 0 | 0.057932 | 2.353 | 0.188 | 2.1071 | 0 | 0.057932 | 0.57378 | 2.353 | 0.57378 | 2.353 | 0.57378 | 2.353 | 0 | 0 | 0.188 | 0.188 | 2.165 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.353 | 2.353 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от МТП - 87 д.Лужное в пр. оп. № 1-16, № 1-22 Дзержинский район протяженность 1,52км | G_KAE-00242-097 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.236 | 0.17901 | 2.002 | 0 | 0.055042 | 2.236 | 0.17901 | 2.002 | 0 | 0.055042 | 0.54526 | 2.236 | 0.54526 | 2.236 | 0.54526 | 2.236 | 0 | 0 | 0.17901 | 0.17901 | 2.057 | 2.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.236 | 2.236 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от МТП-43 Барятино в пр. оп.№ 1-28, № 9-35 Дзержинский район протяженность 2,16км | G_KAE-00242-098 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.177 | 0.254 | 2.8448 | 0 | 0.078215 | 3.177 | 0.254 | 2.8448 | 0 | 0.078215 | 0.77472 | 3.177 | 0.77472 | 3.177 | 0.77472 | 3.177 | 0 | 0 | 0.254 | 0.254 | 2.923 | 2.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.177 | 3.177 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №36 Спас-Суходрев Администрация сельского поселения "Деревня Ерденево", Малоярославецкий р-он протяженность 0,7км | G_KAE-00242-099 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.029 | 0.082 | 0.92166 | 0 | 0.025341 | 1.029 | 0.082 | 0.92166 | 0 | 0.025341 | 0.25092 | 1.029 | 0.25092 | 1.029 | 0.25092 | 1.029 | 0 | 0 | 0.082 | 0.082 | 0.947 | 0.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.029 | 1.029 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №71 Игнатьевское Администрация сельского поселения "Деревня Шумятино", Малоярославецкий р-он протяженность 2,7км | G_KAE-00242-100 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.971 | 0.238 | 3.6331 | 0 | 0.09989 | 3.971 | 0.238 | 3.6331 | 0 | 0.09989 | 0.96762 | 3.971 | 0.96762 | 3.971 | 0.96762 | 3.971 | 0 | 0 | 0.238 | 0.238 | 3.733 | 3.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.971 | 3.971 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №60 Астреево Администрация сельского поселения "Село Кудиново", Малоярославецкий р-он протяженность 1,5км | G_KAE-00242-101 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.207 | 0.177 | 1.9757 | 0 | 0.054319 | 2.207 | 0.177 | 1.9757 | 0 | 0.054319 | 0.53819 | 2.207 | 0.53819 | 2.207 | 0.53819 | 2.207 | 0 | 0 | 0.177 | 0.177 | 2.03 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.207 | 2.207 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №134 Троица СП с. Тарутино, Жуковский р-он протяженность 2,08км | G_KAE-00242-103 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.06 | 0.24502 | 2.7397 | 0 | 0.075325 | 3.06 | 0.24502 | 2.7397 | 0 | 0.075325 | 0.7462 | 3.06 | 0.7462 | 3.06 | 0.7462 | 3.06 | 0 | 0 | 0.24502 | 0.24502 | 2.815 | 2.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.06 | 3.06 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 «ул. Заречная» от МТП №212 «Гавриловка» Кировский район протяженность 1,24км | G_KAE-00243-001 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.897 | 0.152 | 1.6935 | 0 | 0.05155 | 1.897 | 0.152 | 1.6935 | 0 | 0.05155 | 0.4442 | 1.897 | 0.4442 | 1.897 | 0.4442 | 1.897 | 0 | 0 | 0.152 | 0.152 | 1.745 | 1.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.897 | 1.897 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 «ул. Центральная» от МТП №218 «Гавриловка» Кировский район протяженность 0,92км | G_KAE-00243-002 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.408 | 0.113 | 1.2567 | 0 | 0.038256 | 1.408 | 0.113 | 1.2567 | 0 | 0.038256 | 0.3297 | 1.408 | 0.3297 | 1.408 | 0.3297 | 1.408 | 0 | 0 | 0.113 | 0.113 | 1.295 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.408 | 1.408 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 «деревня» от МТП №219 «Б.Заборье» Кировский район протяженность 1,6км | G_KAE-00243-003 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.448 | 0.196 | 2.1855 | 0 | 0.066527 | 2.448 | 0.196 | 2.1855 | 0 | 0.066527 | 0.57322 | 2.448 | 0.57322 | 2.448 | 0.57322 | 2.448 | 0 | 0 | 0.196 | 0.196 | 2.252 | 2.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.448 | 2.448 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 «ул. Сельская» от МТП №208 «Бережки-стан» Кировский район протяженность 2,28км | G_KAE-00243-004 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.488 | 0.279 | 3.1142 | 0 | 0.094798 | 3.488 | 0.279 | 3.1142 | 0 | 0.094798 | 0.81674 | 3.488 | 0.81674 | 3.488 | 0.81674 | 3.488 | 0 | 0 | 0.279 | 0.279 | 3.209 | 3.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.488 | 3.488 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 «ул. Сельская» от МТП №209 «Бережки» Кировский район протяженность 1,52км | G_KAE-00243-005 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.326 | 0.186 | 2.0768 | 0 | 0.063218 | 2.326 | 0.186 | 2.0768 | 0 | 0.063218 | 0.54465 | 2.326 | 0.54465 | 2.326 | 0.54465 | 2.326 | 0 | 0 | 0.186 | 0.186 | 2.14 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.326 | 2.326 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП №273 «Тешевичи-контора» Кировский район протяженность 1,72км | G_KAE-00243-006 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.632 | 0.211 | 2.3495 | 0 | 0.071519 | 2.632 | 0.211 | 2.3495 | 0 | 0.071519 | 0.61631 | 2.632 | 0.61631 | 2.632 | 0.61631 | 2.632 | 0 | 0 | 0.211 | 0.211 | 2.421 | 2.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.632 | 2.632 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №273 «Тешевичи-зерноток» Кировский район протяженность 1,2км | G_KAE-00243-007 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.836 | 0.147 | 1.6391 | 0 | 0.049895 | 1.836 | 0.147 | 1.6391 | 0 | 0.049895 | 0.42992 | 1.836 | 0.42992 | 1.836 | 0.42992 | 1.836 | 0 | 0 | 0.147 | 0.147 | 1.689 | 1.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.836 | 1.836 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 «ул. Трудовая» от МТП №180 «Б. Савки» Кировский район протяженность 0,44км | G_KAE-00243-008 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.673 | 0.054 | 0.60071 | 0 | 0.018286 | 0.673 | 0.054 | 0.60071 | 0 | 0.018286 | 0.15759 | 0.673 | 0.15759 | 0.673 | 0.15759 | 0.673 | 0 | 0 | 0.054 | 0.054 | 0.619 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.673 | 0.673 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 " Энгельса " РП-6 № 9 " Хлебозавод " г. Людиново протяженность 0,5км | G_KAE-00243-009 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.765 | 0.061 | 0.6832 | 0 | 0.020797 | 0.765 | 0.061 | 0.6832 | 0 | 0.020797 | 0.17913 | 0.765 | 0.17913 | 0.765 | 0.17913 | 0.765 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | 0.704 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.765 | 0.765 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 " База РАЙПО " ЗТП № 257 " КНС-4 " г. Людиново протяженность 0,8км | G_KAE-00243-012 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.224 | 0.098 | 1.0927 | 0 | 0.033263 | 1.224 | 0.098 | 1.0927 | 0 | 0.033263 | 0.28661 | 1.224 | 0.28661 | 1.224 | 0.28661 | 1.224 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | 1.126 | 1.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.224 | 1.224 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Соколова,Комсомольская " ЗТП № 202А " Школа №12 " г. Людиново протяженность 1,1км | G_KAE-00243-013 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.683 | 0.135 | 1.5023 | 0 | 0.04573 | 1.683 | 0.135 | 1.5023 | 0 | 0.04573 | 0.39409 | 1.683 | 0.39409 | 1.683 | 0.39409 | 1.683 | 0 | 0 | 0.135 | 0.135 | 1.548 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.683 | 1.683 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 " Нариманова " КТП № 237 " Нариманова " г. Людиново протяженность 1,5км | G_KAE-00243-014 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.295 | 0.184 | 2.0486 | 0 | 0.062361 | 2.295 | 0.184 | 2.0486 | 0 | 0.062361 | 0.5374 | 2.295 | 0.5374 | 2.295 | 0.5374 | 2.295 | 0 | 0 | 0.184 | 0.184 | 2.111 | 2.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.295 | 2.295 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 " Урицкого,Попова " ЗТП № 238 " Шв.фабрика" г. Людиново протяженность 0,8км | G_KAE-00243-015 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.224 | 0.098 | 1.0927 | 0 | 0.033263 | 1.224 | 0.098 | 1.0927 | 0 | 0.033263 | 0.28661 | 1.224 | 0.28661 | 1.224 | 0.28661 | 1.224 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | 1.126 | 1.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.224 | 1.224 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №13 " Пожарная охрана, СЭС " ЗТП № 254 " Д/с №14" г. Людиново протяженность 1,14км | G_KAE-00243-016 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.745 | 0.14 | 1.5576 | 0 | 0.047413 | 1.745 | 0.14 | 1.5576 | 0 | 0.047413 | 0.40861 | 1.745 | 0.40861 | 1.745 | 0.40861 | 1.745 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 1.605 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.745 | 1.745 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №15 " Крупская " ЗТП № 254 " Д/с №14" г. Людиново протяженность 0,46км | G_KAE-00243-017 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.703 | 0.056 | 0.62789 | 0 | 0.019114 | 0.703 | 0.056 | 0.62789 | 0 | 0.019114 | 0.16461 | 0.703 | 0.16461 | 0.703 | 0.16461 | 0.703 | 0 | 0 | 0.056 | 0.056 | 0.647 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.703 | 0.703 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №718 "Советская" г. Жиздра протяженность 1,5км | G_KAE-00243-018 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.295 | 0.184 | 2.0486 | 0 | 0.062361 | 2.295 | 0.184 | 2.0486 | 0 | 0.062361 | 0.5374 | 2.295 | 0.5374 | 2.295 | 0.5374 | 2.295 | 0 | 0 | 0.184 | 0.184 | 2.111 | 2.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.295 | 2.295 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 МТП №2 "Мужитино-магазин" Жиздринский район протяженность 3км | G_KAE-00243-019 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.59 | 0.275 | 4.1875 | 0 | 0.12747 | 4.59 | 0.275 | 4.1875 | 0 | 0.12747 | 1.074 | 4.59 | 1.074 | 4.59 | 1.074 | 4.59 | 0 | 0 | 0.275 | 0.275 | 4.315 | 4.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.59 | 4.59 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1, МТП №6 "д.Кондрыкино" Жиздринский район протяженность 0,8км | G_KAE-00243-020 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.224 | 0.098 | 1.0927 | 0 | 0.033263 | 1.224 | 0.098 | 1.0927 | 0 | 0.033263 | 0.28661 | 1.224 | 0.28661 | 1.224 | 0.28661 | 1.224 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | 1.126 | 1.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.224 | 1.224 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 73 д.Пузановка Думиничский район протяженность 2,12км | G_KAE-00243-022 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.243 | 0.259 | 2.8958 | 0 | 0.088151 | 3.243 | 0.259 | 2.8958 | 0 | 0.088151 | 0.75937 | 3.243 | 0.75937 | 3.243 | 0.75937 | 3.243 | 0 | 0 | 0.259 | 0.259 | 2.984 | 2.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.243 | 3.243 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 101 д.Буда Думиничский район протяженность 2,96км | G_KAE-00243-023 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.529 | 0.272 | 4.1312 | 0 | 0.12576 | 4.529 | 0.272 | 4.1312 | 0 | 0.12576 | 1.0597 | 4.529 | 1.0597 | 4.529 | 1.0597 | 4.529 | 0 | 0 | 0.272 | 0.272 | 4.257 | 4.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.529 | 4.529 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 31 д.Палики Думиничский район протяженность 2,44км | G_KAE-00243-024 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.733 | 0.224 | 3.4053 | 0 | 0.10366 | 3.733 | 0.224 | 3.4053 | 0 | 0.10366 | 0.87344 | 3.733 | 0.87344 | 3.733 | 0.87344 | 3.733 | 0 | 0 | 0.224 | 0.224 | 3.509 | 3.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.733 | 3.733 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 159 д.Марьинка Думиничский район протяженность 1,12км | G_KAE-00243-025 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.714 | 0.137 | 1.5304 | 0 | 0.046586 | 1.714 | 0.137 | 1.5304 | 0 | 0.046586 | 0.40135 | 1.714 | 0.40135 | 1.714 | 0.40135 | 1.714 | 0 | 0 | 0.137 | 0.137 | 1.577 | 1.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.714 | 1.714 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 33 д. Речица Думиничский район протяженность 2,76км | G_KAE-00243-027 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.222 | 0.253 | 3.8518 | 0 | 0.11725 | 4.222 | 0.253 | 3.8518 | 0 | 0.11725 | 0.98785 | 4.222 | 0.98785 | 4.222 | 0.98785 | 4.222 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 3.969 | 3.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.222 | 4.222 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 122 д.Дяглево Думиничский район протяженность 1,52км | G_KAE-00243-028 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.326 | 0.186 | 2.0768 | 0 | 0.063218 | 2.326 | 0.186 | 2.0768 | 0 | 0.063218 | 0.54465 | 2.326 | 0.54465 | 2.326 | 0.54465 | 2.326 | 0 | 0 | 0.186 | 0.186 | 2.14 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.326 | 2.326 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 81 д.Клинцы Думиничский район протяженность 2,72км | G_KAE-00243-029 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.162 | 0.25 | 3.7964 | 0 | 0.11557 | 4.162 | 0.25 | 3.7964 | 0 | 0.11557 | 0.97382 | 4.162 | 0.97382 | 4.162 | 0.97382 | 4.162 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 3.912 | 3.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.162 | 4.162 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 88 д.Шубники Думиничский район протяженность 1км | G_KAE-00243-030 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.53 | 0.122 | 1.3664 | 0 | 0.041594 | 1.53 | 0.122 | 1.3664 | 0 | 0.041594 | 0.35826 | 1.53 | 0.35826 | 1.53 | 0.35826 | 1.53 | 0 | 0 | 0.122 | 0.122 | 1.408 | 1.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.53 | 1.53 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 87 д.Губари Думиничский район протяженность 1,2км | G_KAE-00243-031 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.836 | 0.147 | 1.6391 | 0 | 0.049895 | 1.836 | 0.147 | 1.6391 | 0 | 0.049895 | 0.42992 | 1.836 | 0.42992 | 1.836 | 0.42992 | 1.836 | 0 | 0 | 0.147 | 0.147 | 1.689 | 1.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.836 | 1.836 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №115 д. Крисанова Пятница Барятинский район протяженность 3км | G_KAE-00243-032 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.59 | 0.275 | 4.1875 | 0 | 0.12747 | 4.59 | 0.275 | 4.1875 | 0 | 0.12747 | 1.074 | 4.59 | 1.074 | 4.59 | 1.074 | 4.59 | 0 | 0 | 0.275 | 0.275 | 4.315 | 4.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.59 | 4.59 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 МТП №147 д. Крисанова Пятница Барятинский район протяженность 0,6км | G_KAE-00243-033 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.918 | 0.073 | 0.82004 | 0 | 0.024963 | 0.918 | 0.073 | 0.82004 | 0 | 0.024963 | 0.21495 | 0.918 | 0.21495 | 0.918 | 0.21495 | 0.918 | 0 | 0 | 0.073 | 0.073 | 0.845 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.918 | 0.918 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3,4 ЗТП №201 ул. Новая с. Барятино протяженность 3,21км | G_KAE-00243-034 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.912 | 0.295 | 4.4806 | 0 | 0.13639 | 4.912 | 0.295 | 4.4806 | 0 | 0.13639 | 1.1493 | 4.912 | 1.1493 | 4.912 | 1.1493 | 4.912 | 0 | 0 | 0.295 | 0.295 | 4.617 | 4.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.912 | 4.912 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП №203 ул. Калужская с. Барятино протяженность 2км | G_KAE-00243-035 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.06 | 0.245 | 2.7318 | 0 | 0.083158 | 3.06 | 0.245 | 2.7318 | 0 | 0.083158 | 0.71653 | 3.06 | 0.71653 | 3.06 | 0.71653 | 3.06 | 0 | 0 | 0.245 | 0.245 | 2.815 | 2.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.06 | 3.06 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП №216 Больница с. Барятино протяженность 1,6км | G_KAE-00243-036 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.448 | 0.196 | 2.1855 | 0 | 0.066527 | 2.448 | 0.196 | 2.1855 | 0 | 0.066527 | 0.57322 | 2.448 | 0.57322 | 2.448 | 0.57322 | 2.448 | 0 | 0 | 0.196 | 0.196 | 2.252 | 2.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.448 | 2.448 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №214 РайПО с. Барятино протяженность 0,76км | G_KAE-00243-038 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.163 | 0.093 | 1.0384 | 0 | 0.031609 | 1.163 | 0.093 | 1.0384 | 0 | 0.031609 | 0.27233 | 1.163 | 0.27233 | 1.163 | 0.27233 | 1.163 | 0 | 0 | 0.093 | 0.093 | 1.07 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.163 | 1.163 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 КТП №202 ул. Пролетарская с. Барятино протяженность 2км | G_KAE-00243-039 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.06 | 0.245 | 2.7318 | 0 | 0.083158 | 3.06 | 0.245 | 2.7318 | 0 | 0.083158 | 0.71653 | 3.06 | 0.71653 | 3.06 | 0.71653 | 3.06 | 0 | 0 | 0.245 | 0.245 | 2.815 | 2.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.06 | 3.06 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №305 «Советская» г. Спас-Деменск протяженность 2км | G_KAE-00243-040 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.06 | 0.245 | 2.7318 | 0 | 0.083158 | 3.06 | 0.245 | 2.7318 | 0 | 0.083158 | 0.71653 | 3.06 | 0.71653 | 3.06 | 0.71653 | 3.06 | 0 | 0 | 0.245 | 0.245 | 2.815 | 2.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.06 | 3.06 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №305 «Советская» г. Спас-Деменск протяженность 3км | G_KAE-00243-041 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.59 | 0.275 | 4.1875 | 0 | 0.12747 | 4.59 | 0.275 | 4.1875 | 0 | 0.12747 | 1.074 | 4.59 | 1.074 | 4.59 | 1.074 | 4.59 | 0 | 0 | 0.275 | 0.275 | 4.315 | 4.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.59 | 4.59 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №305 «Советская» г. Спас-Деменск протяженность 0,68км | G_KAE-00243-042 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.04 | 0.083 | 0.92873 | 0 | 0.02827 | 1.04 | 0.083 | 0.92873 | 0 | 0.02827 | 0.24352 | 1.04 | 0.24352 | 1.04 | 0.24352 | 1.04 | 0 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0.957 | 0.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.04 | 1.04 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП №311 «Черемушки» г. Спас-Деменск протяженность 1,1км | G_KAE-00243-043 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.683 | 0.135 | 1.5023 | 0 | 0.04573 | 1.683 | 0.135 | 1.5023 | 0 | 0.04573 | 0.39409 | 1.683 | 0.39409 | 1.683 | 0.39409 | 1.683 | 0 | 0 | 0.135 | 0.135 | 1.548 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.683 | 1.683 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП №311 «Черемушки» г. Спас-Деменск протяженность 0,9км | G_KAE-00243-044 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.377 | 0.11 | 1.2296 | 0 | 0.037428 | 1.377 | 0.11 | 1.2296 | 0 | 0.037428 | 0.32243 | 1.377 | 0.32243 | 1.377 | 0.32243 | 1.377 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 1.267 | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.377 | 1.377 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 ЗТП №311 «Черемушки» г. Спас-Деменск протяженность 1,2км | G_KAE-00243-045 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.836 | 0.147 | 1.6391 | 0 | 0.049895 | 1.836 | 0.147 | 1.6391 | 0 | 0.049895 | 0.42992 | 1.836 | 0.42992 | 1.836 | 0.42992 | 1.836 | 0 | 0 | 0.147 | 0.147 | 1.689 | 1.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.836 | 1.836 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП №325 «МПРЭО» г. Спас-Деменск протяженность 1,08км | G_KAE-00243-046 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.709 | 0.137 | 1.5256 | 0 | 0.046439 | 1.709 | 0.137 | 1.5256 | 0 | 0.046439 | 0.38702 | 1.709 | 0.38702 | 1.709 | 0.38702 | 1.709 | 0.137 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 1.572 | нд | 1.572 | 1.709 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 МТП №5 Грибовка Куйбышевский район протяженность 3,6км | G_KAE-00243-047 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.697 | 0.456 | 5.0859 | 0 | 0.1551 | 5.697 | 0.456 | 5.0859 | 0 | 0.1551 | 1.2901 | 5.697 | 1.2901 | 5.697 | 1.2901 | 5.697 | 0.456 | 0 | 5.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 5.241 | нд | 5.241 | 5.697 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №73 Дубровки Куйбышевский район протяженность 1,6км | G_KAE-00243-048 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.531 | 0.202 | 2.2602 | 0 | 0.068801 | 2.531 | 0.202 | 2.2602 | 0 | 0.068801 | 0.57316 | 2.531 | 0.57316 | 2.531 | 0.57316 | 2.531 | 0.202 | 0 | 2.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 2.329 | нд | 2.329 | 2.531 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №4 Кр.Хутор Куйбышевский район протяженность 2,04км | G_KAE-00243-049 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.227 | 0.258 | 2.8813 | 0 | 0.087707 | 3.227 | 0.258 | 2.8813 | 0 | 0.087707 | 0.73078 | 3.227 | 0.73078 | 3.227 | 0.73078 | 3.227 | 0.258 | 0 | 2.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 2.969 | нд | 2.969 | 3.227 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №169 Михайловский Куйбышевский район протяженность 1,04км | G_KAE-00243-050 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.646 | 0.132 | 1.4693 | 0 | 0.044725 | 1.646 | 0.132 | 1.4693 | 0 | 0.044725 | 0.37275 | 1.646 | 0.37275 | 1.646 | 0.37275 | 1.646 | 0.132 | 0 | 1.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 1.514 | нд | 1.514 | 1.646 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №151" Староселье" Мещовский район протяженность 2,9км | G_KAE-00243-051 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.588 | 0.367 | 4.0963 | 0 | 0.12469 | 4.588 | 0.367 | 4.0963 | 0 | 0.12469 | 1.039 | 4.588 | 1.039 | 4.588 | 1.039 | 4.588 | 0.367 | 0 | 4.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 4.221 | нд | 4.221 | 4.588 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №99" Молостово" Мещовский район протяженность 2,3км | G_KAE-00243-052 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.639 | 0.291 | 3.2491 | 0 | 0.098904 | 3.639 | 0.291 | 3.2491 | 0 | 0.098904 | 0.82408 | 3.639 | 0.82408 | 3.639 | 0.82408 | 3.639 | 0.291 | 0 | 3.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 3.348 | нд | 3.348 | 3.639 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №143" Мошонки школа" Мещовский район протяженность 2,3км | G_KAE-00243-053 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.639 | 0.291 | 3.2491 | 0 | 0.098904 | 3.639 | 0.291 | 3.2491 | 0 | 0.098904 | 0.82408 | 3.639 | 0.82408 | 3.639 | 0.82408 | 3.639 | 0.291 | 0 | 3.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 3.348 | нд | 3.348 | 3.639 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №235" Картышово школа" Мещовский район протяженность 0,9км | G_KAE-00243-054 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.424 | 0.114 | 1.2713 | 0 | 0.038699 | 1.424 | 0.114 | 1.2713 | 0 | 0.038699 | 0.32248 | 1.424 | 0.32248 | 1.424 | 0.32248 | 1.424 | 0.114 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 1.31 | нд | 1.31 | 1.424 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №46 д.Ряполово Мосальский район протяженность 0,73км | G_KAE-00243-055 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.154 | 0.092 | 1.0306 | 0 | 0.031373 | 1.154 | 0.092 | 1.0306 | 0 | 0.031373 | 0.26133 | 1.154 | 0.26133 | 1.154 | 0.26133 | 1.154 | 0.092 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 1.062 | нд | 1.062 | 1.154 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №124 д.Ерзуново Мосальский район протяженность 1,61км | G_KAE-00243-056 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.547 | 0.204 | 2.2738 | 0 | 0.069215 | 2.547 | 0.204 | 2.2738 | 0 | 0.069215 | 0.57679 | 2.547 | 0.57679 | 2.547 | 0.57679 | 2.547 | 0.204 | 0 | 2.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 2.343 | нд | 2.343 | 2.547 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №224 д.Устоша Мосальский район протяженность 2,2км | G_KAE-00243-057 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.48 | 0.278 | 3.1074 | 0 | 0.094591 | 3.48 | 0.278 | 3.1074 | 0 | 0.094591 | 0.78807 | 3.48 | 0.78807 | 3.48 | 0.78807 | 3.48 | 0.278 | 0 | 3.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 3.202 | нд | 3.202 | 3.48 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №18 д. Васильевское Мосальский район протяженность 1,9км | G_KAE-00243-058 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.005 | 0.24 | 2.6833 | 0 | 0.081681 | 3.005 | 0.24 | 2.6833 | 0 | 0.081681 | 0.64981 | 3.005 | 0.64981 | 3.005 | 0.64981 | 3.005 | 0.24 | 0 | 2.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 2.765 | нд | 2.765 | 3.005 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №289 д. Гачки, поселок Мосальский район протяженность 2,5км | G_KAE-00243-059 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.955 | 0.237 | 3.6082 | 0 | 0.10983 | 3.955 | 0.237 | 3.6082 | 0 | 0.10983 | 0.89495 | 3.955 | 0.89495 | 3.955 | 0.89495 | 3.955 | 0.237 | 0 | 3.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 3.718 | нд | 3.718 | 3.955 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №24 д.Гредяки Мосальский район протяженность 1,9км | G_KAE-00243-060 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.005 | 0.24 | 2.6833 | 0 | 0.081681 | 3.005 | 0.24 | 2.6833 | 0 | 0.081681 | 0.68051 | 3.005 | 0.68051 | 3.005 | 0.68051 | 3.005 | 0.24 | 0 | 2.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 2.765 | нд | 2.765 | 3.005 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №248 с. Тарасково Мосальский район протяженность 1км | G_KAE-00243-061 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.582 | 0.127 | 1.412 | 0 | 0.042982 | 1.582 | 0.127 | 1.412 | 0 | 0.042982 | 0.35826 | 1.582 | 0.35826 | 1.582 | 0.35826 | 1.582 | 0.127 | 0 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 1.455 | нд | 1.455 | 1.582 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №70 д. Григорово Мосальский район протяженность 1,05км | G_KAE-00243-062 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.661 | 0.133 | 1.4829 | 0 | 0.045139 | 1.661 | 0.133 | 1.4829 | 0 | 0.045139 | 0.37615 | 1.661 | 0.37615 | 1.661 | 0.37615 | 1.661 | 0.133 | 0 | 1.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 1.528 | нд | 1.528 | 1.661 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №222 д. Селичня Мосальский район протяженность 1,17км | G_KAE-00243-063 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.851 | 0.148 | 1.6527 | 0 | 0.050308 | 1.851 | 0.148 | 1.6527 | 0 | 0.050308 | 0.41918 | 1.851 | 0.41918 | 1.851 | 0.41918 | 1.851 | 0.148 | 0 | 1.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 1.703 | нд | 1.703 | 1.851 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №109 д. Родня Мосальский район протяженность 2,02км | G_KAE-00243-064 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.196 | 0.256 | 2.8531 | 0 | 0.086851 | 3.196 | 0.256 | 2.8531 | 0 | 0.086851 | 0.72376 | 3.196 | 0.72376 | 3.196 | 0.72376 | 3.196 | 0.256 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 2.94 | нд | 2.94 | 3.196 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №42 д. Савино, Мосальский район протяженность 0,83км | G_KAE-00243-065 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.313 | 0.105 | 1.1723 | 0 | 0.035685 | 1.313 | 0.105 | 1.1723 | 0 | 0.035685 | 0.29734 | 1.313 | 0.29734 | 1.313 | 0.29734 | 1.313 | 0.105 | 0 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 1.208 | нд | 1.208 | 1.313 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №99 д. Покровское Мосальский район протяженность 1,18км | G_KAE-00243-066 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.866 | 0.149 | 1.6663 | 0 | 0.050722 | 1.866 | 0.149 | 1.6663 | 0 | 0.050722 | 0.42257 | 1.866 | 0.42257 | 1.866 | 0.42257 | 1.866 | 0.149 | 0 | 1.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 1.717 | нд | 1.717 | 1.866 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №166 д. Почепок Мосальский район протяженность 0,45км | G_KAE-00243-067 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.712 | 0.057 | 0.63565 | 0 | 0.019349 | 0.712 | 0.057 | 0.63565 | 0 | 0.019349 | 0.16124 | 0.712 | 0.16124 | 0.712 | 0.16124 | 0.712 | 0.057 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0.655 | нд | 0.655 | 0.712 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №250 д. Рамено, Мосальский район протяженность 0,08км | G_KAE-00243-068 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.126 | 0.01 | 0.11257 | 0 | 0.003426 | 0.126 | 0.01 | 0.11257 | 0 | 0.003426 | 0.028533 | 0.126 | 0.028533 | 0.126 | 0.028533 | 0.126 | 0.01 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.116 | нд | 0.116 | 0.126 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №208 д. Алферьево-Трушково Мосальский район протяженность 0,92км | G_KAE-00243-069 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.455 | 0.116 | 1.2994 | 0 | 0.039555 | 1.455 | 0.116 | 1.2994 | 0 | 0.039555 | 0.32949 | 1.455 | 0.32949 | 1.455 | 0.32949 | 1.455 | 0.116 | 0 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 1.339 | нд | 1.339 | 1.455 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №130 База Людковского участка Мосальский район протяженность 0,61км | G_KAE-00243-070 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.965 | 0.077 | 0.86177 | 0 | 0.026232 | 0.965 | 0.077 | 0.86177 | 0 | 0.026232 | 0.21853 | 0.965 | 0.21853 | 0.965 | 0.21853 | 0.965 | 0.077 | 0 | 0.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.888 | нд | 0.888 | 0.965 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №169 д. Лиханово-Тимохино Мосальский район протяженность 1,4км | G_KAE-00243-071 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.215 | 0.177 | 1.9778 | 0 | 0.060205 | 2.215 | 0.177 | 1.9778 | 0 | 0.060205 | 0.5016 | 2.215 | 0.5016 | 2.215 | 0.5016 | 2.215 | 0.177 | 0 | 2.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 2.038 | нд | 2.038 | 2.215 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №158 д. Харланово Мосальский район протяженность 0,25км | G_KAE-00243-072 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.396 | 0.032 | 0.35325 | 0 | 0.010753 | 0.396 | 0.032 | 0.35325 | 0 | 0.010753 | 0.08968 | 0.396 | 0.08968 | 0.396 | 0.08968 | 0.396 | 0.032 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.364 | нд | 0.364 | 0.396 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №155 д. Шахово Мосальский район протяженность 0,32км | G_KAE-00243-073 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.506 | 0.04 | 0.45223 | 0 | 0.013766 | 0.506 | 0.04 | 0.45223 | 0 | 0.013766 | 0.11458 | 0.506 | 0.11458 | 0.506 | 0.11458 | 0.506 | 0.04 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.466 | нд | 0.466 | 0.506 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №156 д. Поляны Мосальский район протяженность 0,8км | G_KAE-00243-074 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.265 | 0.101 | 1.1296 | 0 | 0.034386 | 1.265 | 0.101 | 1.1296 | 0 | 0.034386 | 0.28647 | 1.265 | 0.28647 | 1.265 | 0.28647 | 1.265 | 0.101 | 0 | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 1.164 | нд | 1.164 | 1.265 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №159 д. Гнездилово Мосальский район протяженность 1,1км | G_KAE-00243-075 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.74 | 0.139 | 1.5537 | 0 | 0.047295 | 1.74 | 0.139 | 1.5537 | 0 | 0.047295 | 0.39404 | 1.74 | 0.39404 | 1.74 | 0.39404 | 1.74 | 0.139 | 0 | 1.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 1.601 | нд | 1.601 | 1.74 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №160 д. Новоселки Мосальский район протяженность 0,76км | G_KAE-00243-076 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.202 | 0.096 | 1.0733 | 0 | 0.032672 | 1.202 | 0.096 | 1.0733 | 0 | 0.032672 | 0.2722 | 1.202 | 0.2722 | 1.202 | 0.2722 | 1.202 | 0.096 | 0 | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 1.106 | нд | 1.106 | 1.202 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №165 д. Павлово Мосальский район протяженность 0,68км | G_KAE-00243-077 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.076 | 0.086 | 0.96075 | 0 | 0.029246 | 1.076 | 0.086 | 0.96075 | 0 | 0.029246 | 0.24367 | 1.076 | 0.24367 | 1.076 | 0.24367 | 1.076 | 0.086 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0.99 | нд | 0.99 | 1.076 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №214 д. Филино Мосальский район протяженность 0,53км | G_KAE-00243-078 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.838 | 0.067 | 0.74822 | 0 | 0.022776 | 0.838 | 0.067 | 0.74822 | 0 | 0.022776 | 0.18977 | 0.838 | 0.18977 | 0.838 | 0.18977 | 0.838 | 0.067 | 0 | 0.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.771 | нд | 0.771 | 0.838 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №151 д. Глагольня Мосальский район протяженность 0,77км | G_KAE-00243-079 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.218 | 0.097 | 1.0879 | 0 | 0.033116 | 1.218 | 0.097 | 1.0879 | 0 | 0.033116 | 0.27582 | 1.218 | 0.27582 | 1.218 | 0.27582 | 1.218 | 0.097 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 1.121 | нд | 1.121 | 1.218 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №152 д. Бушнее Мосальский район протяженность 0,41км | G_KAE-00243-080 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.649 | 0.052 | 0.57936 | 0 | 0.017637 | 0.649 | 0.052 | 0.57936 | 0 | 0.017637 | 0.14697 | 0.649 | 0.14697 | 0.649 | 0.14697 | 0.649 | 0.052 | 0 | 0.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.597 | нд | 0.597 | 0.649 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №161 д. Сычево Мосальский район протяженность 1,12км | G_KAE-00243-081 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.772 | 0.142 | 1.5818 | 0 | 0.048152 | 1.772 | 0.142 | 1.5818 | 0 | 0.048152 | 0.40129 | 1.772 | 0.40129 | 1.772 | 0.40129 | 1.772 | 0.142 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 1.63 | нд | 1.63 | 1.772 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №20 д. Боровна Мосальский район протяженность 0,44км | G_KAE-00243-082 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.696 | 0.056 | 0.62109 | 0 | 0.018906 | 0.696 | 0.056 | 0.62109 | 0 | 0.018906 | 0.15762 | 0.696 | 0.15762 | 0.696 | 0.15762 | 0.696 | 0.056 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0.64 | нд | 0.64 | 0.696 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №41 д. Дубровка Мосальский район протяженность 0,93км | G_KAE-00243-083 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.472 | 0.118 | 1.314 | 0 | 0.039998 | 1.472 | 0.118 | 1.314 | 0 | 0.039998 | 0.33335 | 1.472 | 0.33335 | 1.472 | 0.33335 | 1.472 | 0.118 | 0 | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 1.354 | нд | 1.354 | 1.472 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 "К.Маркса" ЗТП №216 "Артскважина" г. Людиново протяженность 0,9км | G_KAE-00243-084 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.424 | 0.114 | 1.2713 | 0 | 0.038699 | 1.424 | 0.114 | 1.2713 | 0 | 0.038699 | 0.32248 | 1.424 | 0.32248 | 1.424 | 0.32248 | 1.424 | 0.114 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 1.31 | нд | 1.31 | 1.424 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №8 "ЦЗН" ЗТП №216 "Артскважина" г. Людиново протяженность 0,7км | G_KAE-00243-085 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.108 | 0.089 | 0.9889 | 0 | 0.030102 | 1.108 | 0.089 | 0.9889 | 0 | 0.030102 | 0.25092 | 1.108 | 0.25092 | 1.108 | 0.25092 | 1.108 | 0.089 | 0 | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 1.019 | нд | 1.019 | 1.108 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 "Семашко" ЗТП №210 "Больница" г. Людиново протяженность 0,6км | G_KAE-00243-086 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.949 | 0.076 | 0.84721 | 0 | 0.02579 | 0.949 | 0.076 | 0.84721 | 0 | 0.02579 | 0.21491 | 0.949 | 0.21491 | 0.949 | 0.21491 | 0.949 | 0.076 | 0 | 0.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.873 | нд | 0.873 | 0.949 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №14 "Фокина,Горгаз" ЗТП №210 "Больница" г. Людиново протяженность 0,6км | G_KAE-00243-087 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.949 | 0.076 | 0.84721 | 0 | 0.02579 | 0.949 | 0.076 | 0.84721 | 0 | 0.02579 | 0.21491 | 0.949 | 0.21491 | 0.949 | 0.21491 | 0.949 | 0.076 | 0 | 0.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.873 | нд | 0.873 | 0.949 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №8 "Котельная,Чугунова" ЗТП №210 "Больница" г. Людиново протяженность 0,7км | G_KAE-00243-088 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.108 | 0.089 | 0.9889 | 0 | 0.030102 | 1.108 | 0.089 | 0.9889 | 0 | 0.030102 | 0.25092 | 1.108 | 0.25092 | 1.108 | 0.25092 | 1.108 | 0.089 | 0 | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 1.019 | нд | 1.019 | 1.108 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2А "Школа №2" ЗТП №246 "Общежитие" г. Людиново протяженность 0,6км | G_KAE-00243-089 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.949 | 0.076 | 0.84721 | 0 | 0.02579 | 0.949 | 0.076 | 0.84721 | 0 | 0.02579 | 0.21491 | 0.949 | 0.21491 | 0.949 | 0.21491 | 0.949 | 0.076 | 0 | 0.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.873 | нд | 0.873 | 0.949 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 "Маяковского" ЗТП№255 "Гостиница" г. Людиново протяженность 1,3км | G_KAE-00243-090 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.057 | 0.165 | 1.8361 | 0 | 0.055892 | 2.057 | 0.165 | 1.8361 | 0 | 0.055892 | 0.46583 | 2.057 | 0.46583 | 2.057 | 0.46583 | 2.057 | 0.165 | 0 | 1.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 1.892 | нд | 1.892 | 2.057 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №8 "Ленина" ЗТП№218 "Автостанция" г. Людиново протяженность 1км | G_KAE-00243-091 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.582 | 0.127 | 1.412 | 0 | 0.042982 | 1.582 | 0.127 | 1.412 | 0 | 0.042982 | 0.35826 | 1.582 | 0.35826 | 1.582 | 0.35826 | 1.582 | 0.127 | 0 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 1.455 | нд | 1.455 | 1.582 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №12 "Чкалова,Лермонтова" ЗТП№218 "Автостанция" г. Людиново протяженность 1,2км | G_KAE-00243-092 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.899 | 0.152 | 1.6954 | 0 | 0.051609 | 1.899 | 0.152 | 1.6954 | 0 | 0.051609 | 0.43005 | 1.899 | 0.43005 | 1.899 | 0.43005 | 1.899 | 0.152 | 0 | 1.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 1.747 | нд | 1.747 | 1.899 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №7 "Московская" ЗТП №242 "Московская" г. Людиново протяженность 0,4км | G_KAE-00243-093 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.633 | 0.051 | 0.56481 | 0 | 0.017193 | 0.633 | 0.051 | 0.56481 | 0 | 0.017193 | 0.14335 | 0.633 | 0.14335 | 0.633 | 0.14335 | 0.633 | 0.051 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0.582 | нд | 0.582 | 0.633 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Урицкого,Фокин6а" КТП №283 А "Горгаз" г. Людиново протяженность 1,2км | G_KAE-00243-094 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.899 | 0.152 | 1.6954 | 0 | 0.051609 | 1.899 | 0.152 | 1.6954 | 0 | 0.051609 | 0.43005 | 1.899 | 0.43005 | 1.899 | 0.43005 | 1.899 | 0.152 | 0 | 1.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 1.747 | нд | 1.747 | 1.899 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Володарского" КТП №283 А "Горгаз" г. Людиново протяженность 1,1км | G_KAE-00243-095 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.74 | 0.139 | 1.5537 | 0 | 0.047295 | 1.74 | 0.139 | 1.5537 | 0 | 0.047295 | 0.39404 | 1.74 | 0.39404 | 1.74 | 0.39404 | 1.74 | 0.139 | 0 | 1.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 1.601 | нд | 1.601 | 1.74 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №5 "Маяковского" КТП №290 "Тельмана" г. Людиново протяженность 1,6км | G_KAE-00243-096 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.531 | 0.202 | 2.2602 | 0 | 0.068801 | 2.531 | 0.202 | 2.2602 | 0 | 0.068801 | 0.57316 | 2.531 | 0.57316 | 2.531 | 0.57316 | 2.531 | 0.202 | 0 | 2.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 2.329 | нд | 2.329 | 2.531 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Шумавцова" КТП №258 "Шумавцова" г. Людиново протяженность 2,3км | G_KAE-00243-097 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.639 | 0.291 | 3.2491 | 0 | 0.098904 | 3.639 | 0.291 | 3.2491 | 0 | 0.098904 | 0.82408 | 3.639 | 0.82408 | 3.639 | 0.82408 | 3.639 | 0.291 | 0 | 3.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 3.348 | нд | 3.348 | 3.639 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 "Свердлова,Киреева" КТП №258 "Шумавцова" г. Людиново протяженность 1,2км | G_KAE-00243-098 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.899 | 0.152 | 1.6954 | 0 | 0.051609 | 1.899 | 0.152 | 1.6954 | 0 | 0.051609 | 0.43005 | 1.899 | 0.43005 | 1.899 | 0.43005 | 1.899 | 0.152 | 0 | 1.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 1.747 | нд | 1.747 | 1.899 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 "III Интернационала" ЗТП №228 "Суворова" г. Людиново протяженность 0,8км | G_KAE-00243-099 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.265 | 0.101 | 1.1296 | 0 | 0.034386 | 1.265 | 0.101 | 1.1296 | 0 | 0.034386 | 0.28647 | 1.265 | 0.28647 | 1.265 | 0.28647 | 1.265 | 0.101 | 0 | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 1.164 | нд | 1.164 | 1.265 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №8 "III Интернационала" ЗТП №228 "Суворова" г. Людиново протяженность 0,9км | G_KAE-00243-100 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.424 | 0.114 | 1.2713 | 0 | 0.038699 | 1.424 | 0.114 | 1.2713 | 0 | 0.038699 | 0.32248 | 1.424 | 0.32248 | 1.424 | 0.32248 | 1.424 | 0.114 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 1.31 | нд | 1.31 | 1.424 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 "Крылова" ЗТП №229 "Жданова" г. Людиново протяженность 1км | G_KAE-00243-101 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.582 | 0.127 | 1.412 | 0 | 0.042982 | 1.582 | 0.127 | 1.412 | 0 | 0.042982 | 0.35826 | 1.582 | 0.35826 | 1.582 | 0.35826 | 1.582 | 0.127 | 0 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 1.455 | нд | 1.455 | 1.582 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 "9 Сентября" ЗТП №229 "Жданова" г. Людиново протяженность 1,1км | G_KAE-00243-102 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.74 | 0.139 | 1.5537 | 0 | 0.047295 | 1.74 | 0.139 | 1.5537 | 0 | 0.047295 | 0.39404 | 1.74 | 0.39404 | 1.74 | 0.39404 | 1.74 | 0.139 | 0 | 1.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 1.601 | нд | 1.601 | 1.74 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 "Бакунина-чет.сторона" КТП №286 "Бакунина" г. Людиново протяженность 0,4км | G_KAE-00243-103 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.633 | 0.051 | 0.56481 | 0 | 0.017193 | 0.633 | 0.051 | 0.56481 | 0 | 0.017193 | 0.14335 | 0.633 | 0.14335 | 0.633 | 0.14335 | 0.633 | 0.051 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0.582 | нд | 0.582 | 0.633 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 "Бакунина-нечет.сторона" КТП №286 "Бакунина" г. Людиново протяженность 0,6км | G_KAE-00243-104 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.949 | 0.076 | 0.84721 | 0 | 0.02579 | 0.949 | 0.076 | 0.84721 | 0 | 0.02579 | 0.21491 | 0.949 | 0.21491 | 0.949 | 0.21491 | 0.949 | 0.076 | 0 | 0.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.873 | нд | 0.873 | 0.949 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Пр.Машиностроителей,4,2А" КТП № 268 Теплопункт" г. Людиново протяженность 0,4км | G_KAE-00243-105 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.633 | 0.051 | 0.56481 | 0 | 0.017193 | 0.633 | 0.051 | 0.56481 | 0 | 0.017193 | 0.14335 | 0.633 | 0.14335 | 0.633 | 0.14335 | 0.633 | 0.051 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0.582 | нд | 0.582 | 0.633 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №7 ""С.Щедрина, ДОСААФ" ЗТП №212 "Лесозавод" г. Людиново протяженность 0,7км | G_KAE-00243-106 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.108 | 0.089 | 0.90246 | 0 | 0.11654 | 1.108 | 0.089 | 0.90246 | 0 | 0.11654 | 0.2406 | 1.108 | 0.2406 | 1.108 | 0.2406 | 1.108 | 0.089 | 0 | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 1.019 | нд | 1.019 | 1.108 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Усохи" МТП №28 "Усохи" Людиновский район протяженность 2,6км | G_KAE-00243-107 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.113 | 0.247 | 3.7518 | 0 | 0.11421 | 4.113 | 0.247 | 3.7518 | 0 | 0.11421 | 0.93071 | 4.113 | 0.93071 | 4.113 | 0.93071 | 4.113 | 0.247 | 0 | 3.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 3.866 | нд | 3.866 | 4.113 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Клуб" МТП №106 "Буда" Людиновский район протяженность 1,16км | G_KAE-00243-108 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.835 | 0.147 | 1.6381 | 0 | 0.049865 | 1.835 | 0.147 | 1.6381 | 0 | 0.049865 | 0.41555 | 1.835 | 0.41555 | 1.835 | 0.41555 | 1.835 | 0.147 | 0 | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 1.688 | нд | 1.688 | 1.835 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Деревня" МТП №49 "Голосиловка-пекарня" Людиновский район протяженность 1,16км | G_KAE-00243-109 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.835 | 0.147 | 1.6381 | 0 | 0.049865 | 1.835 | 0.147 | 1.6381 | 0 | 0.049865 | 0.41555 | 1.835 | 0.41555 | 1.835 | 0.41555 | 1.835 | 0.147 | 0 | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 1.688 | нд | 1.688 | 1.835 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №261 д.Глухая Сухиничский район протяженность 1,1км | G_KAE-00243-110 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.74 | 0.139 | 1.5537 | 0 | 0.047295 | 1.74 | 0.139 | 1.5537 | 0 | 0.047295 | 0.39404 | 1.74 | 0.39404 | 1.74 | 0.39404 | 1.74 | 0.139 | 0 | 1.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 1.601 | нд | 1.601 | 1.74 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №264 д.Староселье Сухиничский район протяженность 2,4км | G_KAE-00243-111 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.797 | 0.304 | 3.3898 | 0 | 0.10319 | 3.797 | 0.304 | 3.3898 | 0 | 0.10319 | 0.85987 | 3.797 | 0.85987 | 3.797 | 0.85987 | 3.797 | 0.304 | 0 | 3.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 3.493 | нд | 3.493 | 3.797 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №251 Клевенево Сухиничский район протяженность 3,8км | G_KAE-00243-112 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.012 | 0.361 | 5.4841 | 0 | 0.16694 | 6.012 | 0.361 | 5.4841 | 0 | 0.16694 | 1.3604 | 6.012 | 1.3604 | 6.012 | 1.3604 | 6.012 | 0.361 | 0 | 5.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 5.651 | нд | 5.651 | 6.012 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3,5 ЗТП №309 Некрасова г. Сухиничи протяженность 2,5км | G_KAE-00243-113 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.955 | 0.237 | 3.6082 | 0 | 0.10983 | 3.955 | 0.237 | 3.6082 | 0 | 0.10983 | 0.89495 | 3.955 | 0.89495 | 3.955 | 0.89495 | 3.955 | 0.237 | 0 | 3.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 3.718 | нд | 3.718 | 3.955 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП №311 У П ВОСС г. Сухиничи протяженность 3,3км | G_KAE-00243-114 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.22 | 0.313 | 4.762 | 0 | 0.14496 | 5.22 | 0.313 | 4.762 | 0 | 0.14496 | 1.1812 | 5.22 | 1.1812 | 5.22 | 1.1812 | 5.22 | 0.313 | 0 | 4.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 4.907 | нд | 4.907 | 5.22 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №333 Рокоссовского г. Сухиничи протяженность 1,7км | G_KAE-00243-115 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.689 | 0.215 | 2.4009 | 0 | 0.073085 | 2.689 | 0.215 | 2.4009 | 0 | 0.073085 | 0.60895 | 2.689 | 0.60895 | 2.689 | 0.60895 | 2.689 | 0.215 | 0 | 2.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 2.474 | нд | 2.474 | 2.689 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП №303 Брянская г. Сухиничи протяженность 1,52км | G_KAE-00243-118 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.404 | 0.192 | 2.1467 | 0 | 0.065345 | 2.404 | 0.192 | 2.1467 | 0 | 0.065345 | 0.5444 | 2.404 | 0.5444 | 2.404 | 0.5444 | 2.404 | 0.192 | 0 | 2.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 2.212 | нд | 2.212 | 2.404 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №353 Ветбаклаборатория г. Сухиничи протяженность 3,5км | G_KAE-00243-119 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.537 | 0.332 | 5.0512 | 0 | 0.15376 | 5.537 | 0.332 | 5.0512 | 0 | 0.15376 | 1.2529 | 5.537 | 1.2529 | 5.537 | 1.2529 | 5.537 | 0.332 | 0 | 5.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 5.205 | нд | 5.205 | 5.537 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП №316 Фильмобаза г. Сухиничи протяженность 1,2км | G_KAE-00243-120 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.899 | 0.152 | 1.6954 | 0 | 0.051609 | 1.899 | 0.152 | 1.6954 | 0 | 0.051609 | 0.43005 | 1.899 | 0.43005 | 1.899 | 0.43005 | 1.899 | 0.152 | 0 | 1.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 1.747 | нд | 1.747 | 1.899 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №222 д.Уруга Сухиничский район протяженность 1,45км | G_KAE-00243-121 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.3 | 0.184 | 2.0535 | 0 | 0.062509 | 2.3 | 0.184 | 2.0535 | 0 | 0.062509 | 0.52085 | 2.3 | 0.52085 | 2.3 | 0.52085 | 2.3 | 0.184 | 0 | 2.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 2.116 | нд | 2.116 | 2.3 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №223 д.Уруга Сухиничский район протяженность 1,2км | G_KAE-00243-122 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.899 | 0.152 | 1.6954 | 0 | 0.051609 | 1.899 | 0.152 | 1.6954 | 0 | 0.051609 | 0.43005 | 1.899 | 0.43005 | 1.899 | 0.43005 | 1.899 | 0.152 | 0 | 1.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 1.747 | нд | 1.747 | 1.899 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №225 д.Волдаевка Сухиничский район протяженность 2,2км | G_KAE-00243-123 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.48 | 0.278 | 3.1074 | 0 | 0.094591 | 3.48 | 0.278 | 3.1074 | 0 | 0.094591 | 0.78807 | 3.48 | 0.78807 | 3.48 | 0.78807 | 3.48 | 0.278 | 0 | 3.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 3.202 | нд | 3.202 | 3.48 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №56 Коврово Ферзиковский район протяженность 2,3км | G_KAE-00243-143 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.639 | 0.291 | 3.2491 | 0 | 0.098904 | 3.639 | 0.291 | 3.2491 | 0 | 0.098904 | 0.82408 | 3.639 | 0.82408 | 3.639 | 0.82408 | 3.639 | 0.291 | 0 | 3.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 3.348 | нд | 3.348 | 3.639 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №77 Русино Ферзиковский район протяженность 2,6км | G_KAE-00243-144 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.113 | 0.329 | 3.6722 | 0 | 0.11178 | 4.113 | 0.329 | 3.6722 | 0 | 0.11178 | 0.93142 | 4.113 | 0.93142 | 4.113 | 0.93142 | 4.113 | 0.329 | 0 | 3.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 3.784 | нд | 3.784 | 4.113 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №207 Жиливки Ферзиковский район протяженность 0,8км | G_KAE-00243-145 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.265 | 0.101 | 1.1296 | 0 | 0.034386 | 1.265 | 0.101 | 1.1296 | 0 | 0.034386 | 0.28647 | 1.265 | 0.28647 | 1.265 | 0.28647 | 1.265 | 0.101 | 0 | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 1.164 | нд | 1.164 | 1.265 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №111 Горчаково Ферзиковский район протяженность 1,48км | G_KAE-00243-146 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.341 | 0.187 | 2.0904 | 0 | 0.063631 | 2.341 | 0.187 | 2.0904 | 0 | 0.063631 | 0.53014 | 2.341 | 0.53014 | 2.341 | 0.53014 | 2.341 | 0.187 | 0 | 2.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 2.154 | нд | 2.154 | 2.341 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 КТП №76 Горицы МО "Ульяновский район" протяженность 1,5км | G_KAE-00243-147 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.373 | 0.19 | 2.1185 | 0 | 0.064489 | 2.373 | 0.19 | 2.1185 | 0 | 0.064489 | 0.53739 | 2.373 | 0.53739 | 2.373 | 0.53739 | 2.373 | 0.19 | 0 | 2.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 2.183 | нд | 2.183 | 2.373 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 1 Н. Казачье, Козельский район, Калужская область, протяженностью 3,3 км | G_KAE-00243-152 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.22 | 0.313 | 4.762 | 0 | 0.14496 | 5.22 | 0.313 | 4.762 | 0 | 0.14496 | 1.1812 | 5.22 | 1.1812 | 5.22 | 1.1812 | 5.22 | 0.313 | 0 | 4.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 4.907 | нд | 4.907 | 5.22 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 от МТП-44 д.Андреевское в пролетах опор № 1-39 Дзержинский район протяженность 1,56км | G_KAE-00243-153 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.467 | 0.197 | 2.2029 | 0 | 0.067059 | 2.467 | 0.197 | 2.2029 | 0 | 0.067059 | 0.55867 | 2.467 | 0.55867 | 2.467 | 0.55867 | 2.467 | 0.197 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 2.27 | нд | 2.27 | 2.467 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-54 Кожухово в пролетах опор № 1-36 Дзержинский район протяженность 1,44км | G_KAE-00243-154 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.278 | 0.182 | 2.0341 | 0 | 0.061919 | 2.278 | 0.182 | 2.0341 | 0 | 0.061919 | 0.51587 | 2.278 | 0.51587 | 2.278 | 0.51587 | 2.278 | 0.182 | 0 | 2.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 2.096 | нд | 2.096 | 2.278 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от МТП-236 Острожное в пролетах опор № 1-26, № 1-18 Дзержинский район протяженность 1,76км | G_KAE-00243-157 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.785 | 0.223 | 2.4863 | 0 | 0.075685 | 2.785 | 0.223 | 2.4863 | 0 | 0.075685 | 0.63069 | 2.785 | 0.63069 | 2.785 | 0.63069 | 2.785 | 0.223 | 0 | 2.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 2.562 | нд | 2.562 | 2.785 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №34 Староселье Малоярославецкий район протяженность 0,8км | G_KAE-00243-158 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.224 | 0.098 | 1.0694 | 0 | 0.056581 | 1.224 | 0.098 | 1.0694 | 0 | 0.056581 | 0.28357 | 1.224 | 0.28357 | 1.224 | 0.28357 | 1.224 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | 1.126 | 1.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.224 | 1.224 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №30 Барденево Малоярославецкий район протяженность 1,6км | G_KAE-00243-160 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.10738 | 2.448 | 0.196 | 2.1388 | 0 | 0.11316 | 2.0139 | 0.10385 | 1.8287 | 0 | 0.081363 | 0.52349 | 2.252 | 0.52349 | 2.252 | 0.33244 | 1.9065 | 2.252 | 1.9065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей по факту проведения ТЗП на ПИР
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №155 Асоргино Малоярославецкий район протяженность 1,801 км | G_KAE-00243-161 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.084089 | 1.836 | 0.147 | 1.6041 | 0 | 0.084873 | 1.7731 | 0.081324 | 1.6041 | 0 | 0.087638 | 0.39261 | 1.689 | 0.39261 | 1.689 | 0.43268 | 1.689 | 1.689 | 1.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей по факту проведения ТЗП на ПИР
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №155 Асоргино протяженностью 1,7 км Малоярославецкий район | G_KAE-00243-164 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.79 | 0.13166 | 1.6094 | 0 | 0.048976 | 1.79 | 0.13166 | 1.6094 | 0 | 0.048976 | 0.41904 | 1.79 | 0.41904 | 1.79 | 0.41904 | 1.79 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | нд | 0 | 1.79 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 «ул. Победа» от МТП №228 «Фоминичи» Кировский район протяженность 1,96км | G_KAE-00244-001 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.101 | 0.248 | 2.7687 | 0 | 0.08428 | 3.101 | 0.248 | 2.7687 | 0 | 0.08428 | 0.70225 | 3.101 | 0.70225 | 3.101 | 0.70225 | 3.101 | 0.248 | 0 | 2.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 2.853 | нд | 2.853 | 3.101 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от МТП №233 «Фоминичи» Кировский район протяженность 1,84км | G_KAE-00244-002 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.911 | 0.233 | 2.5989 | 0 | 0.079111 | 2.911 | 0.233 | 2.5989 | 0 | 0.079111 | 0.65922 | 2.911 | 0.65922 | 2.911 | 0.65922 | 2.911 | 0.233 | 0 | 2.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 2.678 | нд | 2.678 | 2.911 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 «ул. Речная» от КТП №153 «Фоминичи» Кировский район протяженность 1км | G_KAE-00244-003 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.582 | 0.127 | 1.412 | 0 | 0.042982 | 1.582 | 0.127 | 1.412 | 0 | 0.042982 | 0.35826 | 1.582 | 0.35826 | 1.582 | 0.35826 | 1.582 | 0.127 | 0 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 1.455 | нд | 1.455 | 1.582 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 и 2 «ул. Облоги,Луна» от МТП №236 «Волое» Кировский район протяженность 2,8км | G_KAE-00244-004 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.43 | 0.266 | 4.041 | 0 | 0.12301 | 4.43 | 0.266 | 4.041 | 0 | 0.12301 | 1.0024 | 4.43 | 1.0024 | 4.43 | 1.0024 | 4.43 | 0.266 | 0 | 4.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 4.164 | нд | 4.164 | 4.43 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 «ул. Сутовки» от МТП №238 «Волое» Кировский район протяженность 3км | G_KAE-00244-005 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.746 | 0.285 | 4.3292 | 0 | 0.13178 | 4.746 | 0.285 | 4.3292 | 0 | 0.13178 | 1.0739 | 4.746 | 1.0739 | 4.746 | 1.0739 | 4.746 | 0.285 | 0 | 4.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 4.461 | нд | 4.461 | 4.746 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 «ул. Заречная» от ЗТП №239 «Волое-школа» Кировский район протяженность 1,02км | G_KAE-00244-006 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.614 | 0.129 | 1.4411 | 0 | 0.043869 | 1.614 | 0.129 | 1.4411 | 0 | 0.043869 | 0.3655 | 1.614 | 0.3655 | 1.614 | 0.3655 | 1.614 | 0.129 | 0 | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 1.485 | нд | 1.485 | 1.614 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП №151 «М. Желтоухи» Кировский район протяженность 1,5км | G_KAE-00244-007 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.373 | 0.19 | 2.1185 | 0 | 0.064489 | 2.373 | 0.19 | 2.1185 | 0 | 0.064489 | 0.53739 | 2.373 | 0.53739 | 2.373 | 0.53739 | 2.373 | 0.19 | 0 | 2.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 2.183 | нд | 2.183 | 2.373 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2,3 от МТП №245 «М. Песочня» Кировский район протяженность 1,12км | G_KAE-00244-008 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.772 | 0.142 | 1.5818 | 0 | 0.048152 | 1.772 | 0.142 | 1.5818 | 0 | 0.048152 | 0.40129 | 1.772 | 0.40129 | 1.772 | 0.40129 | 1.772 | 0.142 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 1.63 | нд | 1.63 | 1.772 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП №261«М. Песочня» Кировский район протяженность 1,16км | G_KAE-00244-009 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.835 | 0.147 | 1.6381 | 0 | 0.049865 | 1.835 | 0.147 | 1.6381 | 0 | 0.049865 | 0.41555 | 1.835 | 0.41555 | 1.835 | 0.41555 | 1.835 | 0.147 | 0 | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 1.688 | нд | 1.688 | 1.835 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №262 «Косичено» Кировский район протяженность 1,6км | G_KAE-00244-010 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.531 | 0.202 | 2.2602 | 0 | 0.068799 | 2.531 | 0.202 | 2.2602 | 0 | 0.068799 | 0.57316 | 2.531 | 0.57316 | 2.531 | 0.57316 | 2.531 | 0.202 | 0 | 2.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 2.329 | нд | 2.329 | 2.531 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от МТП №126 «д. Буда» Кировский район протяженность 2,64км | G_KAE-00244-011 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.177 | 0.251 | 3.81 | 0 | 0.11598 | 4.177 | 0.251 | 3.81 | 0 | 0.11598 | 0.94519 | 4.177 | 0.94519 | 4.177 | 0.94519 | 4.177 | 0.251 | 0 | 3.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 3.926 | нд | 3.926 | 4.177 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от МТП №126 «Лосиное» Кировский район протяженность 1,6км | G_KAE-00244-012 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.531 | 0.202 | 2.2602 | 0 | 0.068801 | 2.531 | 0.202 | 2.2602 | 0 | 0.068801 | 0.57316 | 2.531 | 0.57316 | 2.531 | 0.57316 | 2.531 | 0.202 | 0 | 2.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 2.329 | нд | 2.329 | 2.531 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП №128 «Лосиное» Кировский район протяженность 1,12км | G_KAE-00244-013 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.772 | 0.142 | 1.5818 | 0 | 0.048152 | 1.772 | 0.142 | 1.5818 | 0 | 0.048152 | 0.40129 | 1.772 | 0.40129 | 1.772 | 0.40129 | 1.772 | 0.142 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 1.63 | нд | 1.63 | 1.772 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2,3 от МТП №122 «Ракитня» Кировский район протяженность 1,96км | G_KAE-00244-014 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.101 | 0.248 | 2.7687 | 0 | 0.08428 | 3.101 | 0.248 | 2.7687 | 0 | 0.08428 | 0.70225 | 3.101 | 0.70225 | 3.101 | 0.70225 | 3.101 | 0.248 | 0 | 2.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 2.853 | нд | 2.853 | 3.101 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 " Школа " МТП № 26 " Манино-школа " Людиновский район протяженность 0,24км | G_KAE-00244-015 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.379 | 0.03 | 0.33869 | 0 | 0.01031 | 0.379 | 0.03 | 0.33869 | 0 | 0.01031 | 0.085825 | 0.379 | 0.085825 | 0.379 | 0.085825 | 0.379 | 0.03 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.349 | нд | 0.349 | 0.379 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 " Деревня " МТП № 26 " Манино-школа " Людиновский район протяженность 1,2км | G_KAE-00244-016 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.899 | 0.152 | 1.6954 | 0 | 0.051609 | 1.899 | 0.152 | 1.6954 | 0 | 0.051609 | 0.43005 | 1.899 | 0.43005 | 1.899 | 0.43005 | 1.899 | 0.152 | 0 | 1.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 1.747 | нд | 1.747 | 1.899 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 " Букань-деревня " МТП № 59 " Букань-деревня " Людиновский район протяженность 1,24км | G_KAE-00244-017 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.962 | 0.157 | 1.7517 | 0 | 0.053321 | 1.962 | 0.157 | 1.7517 | 0 | 0.053321 | 0.44431 | 1.962 | 0.44431 | 1.962 | 0.44431 | 1.962 | 0.157 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 1.805 | нд | 1.805 | 1.962 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 " Букань-деревня " МТП № 59 " Букань-деревня " Людиновский район протяженность 0,56км | G_KAE-00244-018 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.886 | 0.071 | 0.79092 | 0 | 0.024076 | 0.886 | 0.071 | 0.79092 | 0 | 0.024076 | 0.20064 | 0.886 | 0.20064 | 0.886 | 0.20064 | 0.886 | 0.071 | 0 | 0.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.815 | нд | 0.815 | 0.886 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП №47 "Коренево село" Жиздринский район протяженность 1,5км | G_KAE-00244-019 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.373 | 0.19 | 2.1185 | 0 | 0.064489 | 2.373 | 0.19 | 2.1185 | 0 | 0.064489 | 0.53739 | 2.373 | 0.53739 | 2.373 | 0.53739 | 2.373 | 0.19 | 0 | 2.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 2.183 | нд | 2.183 | 2.373 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №46 "Коренево зерноток" Жиздринский район протяженность 1,1км | G_KAE-00244-020 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.74 | 0.139 | 1.5537 | 0 | 0.047295 | 1.74 | 0.139 | 1.5537 | 0 | 0.047295 | 0.39404 | 1.74 | 0.39404 | 1.74 | 0.39404 | 1.74 | 0.139 | 0 | 1.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 1.601 | нд | 1.601 | 1.74 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП №709 "Молокозавод" г. Жиздра протяженность 0,9км | G_KAE-00244-021 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.424 | 0.114 | 1.2713 | 0 | 0.038699 | 1.424 | 0.114 | 1.2713 | 0 | 0.038699 | 0.32248 | 1.424 | 0.32248 | 1.424 | 0.32248 | 1.424 | 0.114 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 1.31 | нд | 1.31 | 1.424 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №49 "Сосновка" Жиздринский район протяженность 0,7км | G_KAE-00244-022 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.108 | 0.089 | 0.9889 | 0 | 0.030102 | 1.108 | 0.089 | 0.9889 | 0 | 0.030102 | 0.25092 | 1.108 | 0.25092 | 1.108 | 0.25092 | 1.108 | 0.089 | 0 | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 1.019 | нд | 1.019 | 1.108 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №4 "Никитинка" Жиздринский район протяженность 2км | G_KAE-00244-023 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.164 | 0.253 | 2.825 | 0 | 0.085994 | 3.164 | 0.253 | 2.825 | 0 | 0.085994 | 0.6842 | 3.164 | 0.6842 | 3.164 | 0.6842 | 3.164 | 0.253 | 0 | 2.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 2.911 | нд | 2.911 | 3.164 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №45 "Лукавец" Жиздринский район протяженность 1,3км | G_KAE-00244-024 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.057 | 0.165 | 1.8361 | 0 | 0.055892 | 2.057 | 0.165 | 1.8361 | 0 | 0.055892 | 0.46583 | 2.057 | 0.46583 | 2.057 | 0.46583 | 2.057 | 0.165 | 0 | 1.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 1.892 | нд | 1.892 | 2.057 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №730 "Кафе" г. Жиздра протяженность 0,9км | G_KAE-00244-025 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.424 | 0.114 | 1.2713 | 0 | 0.038699 | 1.424 | 0.114 | 1.2713 | 0 | 0.038699 | 0.32248 | 1.424 | 0.32248 | 1.424 | 0.32248 | 1.424 | 0.114 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 1.31 | нд | 1.31 | 1.424 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-231 п.Еленский Хвастовичский район протяженность 2,4км | G_KAE-00244-026 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.797 | 0.228 | 3.4636 | 0 | 0.10543 | 3.797 | 0.228 | 3.4636 | 0 | 0.10543 | 0.8592 | 3.797 | 0.8592 | 3.797 | 0.8592 | 3.797 | 0.228 | 0 | 3.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 3.569 | нд | 3.569 | 3.797 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-234 "А "п.Еленский Хвастовичский район протяженность 1,9км | G_KAE-00244-027 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.005 | 0.24 | 2.6833 | 0 | 0.081681 | 3.005 | 0.24 | 2.6833 | 0 | 0.081681 | 0.68051 | 3.005 | 0.68051 | 3.005 | 0.68051 | 3.005 | 0.24 | 0 | 2.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 2.765 | нд | 2.765 | 3.005 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-38 "пруд" с.Бояновичи Хвастовичский район протяженность 3,48км | G_KAE-00244-028 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.505 | 0.33 | 5.0221 | 0 | 0.15288 | 5.505 | 0.33 | 5.0221 | 0 | 0.15288 | 1.2457 | 5.505 | 1.2457 | 5.505 | 1.2457 | 5.505 | 0.33 | 0 | 5.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 5.175 | нд | 5.175 | 5.505 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-14 "деревня" с.Подбужье Хвастовичский район протяженность 4,5км | G_KAE-00244-029 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.119 | 0.356 | 6.5632 | 0 | 0.19979 | 7.119 | 0.356 | 6.5632 | 0 | 0.19979 | 1.6103 | 7.119 | 1.6103 | 7.119 | 1.6103 | 7.119 | 0.356 | 0 | 6.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 6.763 | нд | 6.763 | 7.119 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 9 д.Звитовка Думиничский район протяженность 1,56км | G_KAE-00244-030 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.467 | 0.197 | 2.2029 | 0 | 0.067059 | 2.467 | 0.197 | 2.2029 | 0 | 0.067059 | 0.55867 | 2.467 | 0.55867 | 2.467 | 0.55867 | 2.467 | 0.197 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 2.27 | нд | 2.27 | 2.467 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 25 с.Усты Думиничский район протяженность 1,12км | G_KAE-00244-031 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.772 | 0.142 | 1.5818 | 0 | 0.048152 | 1.772 | 0.142 | 1.5818 | 0 | 0.048152 | 0.40129 | 1.772 | 0.40129 | 1.772 | 0.40129 | 1.772 | 0.142 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 1.63 | нд | 1.63 | 1.772 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 26 д.Кремичное Думиничский район протяженность 0,32км | G_KAE-00244-032 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.506 | 0.04 | 0.45223 | 0 | 0.013766 | 0.506 | 0.04 | 0.45223 | 0 | 0.013766 | 0.11458 | 0.506 | 0.11458 | 0.506 | 0.11458 | 0.506 | 0.04 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.466 | нд | 0.466 | 0.506 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 46 д.Лузгачи Думиничский район протяженность 0,48км | G_KAE-00244-033 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.76 | 0.061 | 0.67835 | 0 | 0.020649 | 0.76 | 0.061 | 0.67835 | 0 | 0.020649 | 0.17211 | 0.76 | 0.17211 | 0.76 | 0.17211 | 0.76 | 0.061 | 0 | 0.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.699 | нд | 0.699 | 0.76 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №94 д.Лутовня Думиничский район протяженность 0,32км | G_KAE-00244-034 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.506 | 0.04 | 0.45223 | 0 | 0.013766 | 0.506 | 0.04 | 0.45223 | 0 | 0.013766 | 0.11458 | 0.506 | 0.11458 | 0.506 | 0.11458 | 0.506 | 0.04 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.466 | нд | 0.466 | 0.506 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 3 д.Николаевка Думиничский район протяженность 0,64км | G_KAE-00244-035 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.012 | 0.081 | 0.9035 | 0 | 0.027503 | 1.012 | 0.081 | 0.9035 | 0 | 0.027503 | 0.22918 | 1.012 | 0.22918 | 1.012 | 0.22918 | 1.012 | 0.081 | 0 | 0.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0.931 | нд | 0.931 | 1.012 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 4 д.Сухой Сот Думиничский район протяженность 0,96км | G_KAE-00244-036 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.518 | 0.121 | 1.3557 | 0 | 0.041269 | 1.518 | 0.121 | 1.3557 | 0 | 0.041269 | 0.34376 | 1.518 | 0.34376 | 1.518 | 0.34376 | 1.518 | 0.121 | 0 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 1.397 | нд | 1.397 | 1.518 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,5,6 ЗТП №350 Победа г. Сухиничи протяженность 0,5км | G_KAE-00244-037 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.791 | 0.063 | 0.70649 | 0 | 0.021506 | 0.791 | 0.063 | 0.70649 | 0 | 0.021506 | 0.17913 | 0.791 | 0.17913 | 0.791 | 0.17913 | 0.791 | 0.063 | 0 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.728 | нд | 0.728 | 0.791 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 ЗТП №310 "Школа" г. Сухиничи протяженность 0,8км | G_KAE-00244-038 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.265 | 0.101 | 1.1296 | 0 | 0.034386 | 1.265 | 0.101 | 1.1296 | 0 | 0.034386 | 0.28647 | 1.265 | 0.28647 | 1.265 | 0.28647 | 1.265 | 0.101 | 0 | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 1.164 | нд | 1.164 | 1.265 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 ЗТП №311 УП ВОСС г. Сухиничи протяженность 1,4км | G_KAE-00244-039 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.215 | 0.177 | 1.9778 | 0 | 0.060205 | 2.215 | 0.177 | 1.9778 | 0 | 0.060205 | 0.5016 | 2.215 | 0.5016 | 2.215 | 0.5016 | 2.215 | 0.177 | 0 | 2.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 2.038 | нд | 2.038 | 2.215 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №19 д. Новое Село Барятинский район протяженность 1,8км | G_KAE-00244-040 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.848 | 0.228 | 2.5426 | 0 | 0.077398 | 2.848 | 0.228 | 2.5426 | 0 | 0.077398 | 0.64496 | 2.848 | 0.64496 | 2.848 | 0.64496 | 2.848 | 0.228 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 2.62 | нд | 2.62 | 2.848 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №123 д. Новое Село Барятинский район протяженность 1,42км | G_KAE-00244-041 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.247 | 0.18 | 2.0059 | 0 | 0.061061 | 2.247 | 0.18 | 2.0059 | 0 | 0.061061 | 0.50885 | 2.247 | 0.50885 | 2.247 | 0.50885 | 2.247 | 0.18 | 0 | 2.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 2.067 | нд | 2.067 | 2.247 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 МТП №9 д. Отъезжее Барятинский район протяженность 3,7км | G_KAE-00244-042 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.853 | 0.351 | 5.3395 | 0 | 0.16254 | 5.853 | 0.351 | 5.3395 | 0 | 0.16254 | 1.3244 | 5.853 | 1.3244 | 5.853 | 1.3244 | 5.853 | 0.351 | 0 | 5.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 5.502 | нд | 5.502 | 5.853 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 МТП №14 д. Егоровка Барятинский район протяженность 3,08км | G_KAE-00244-043 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.873 | 0.39 | 4.3506 | 0 | 0.13243 | 4.873 | 0.39 | 4.3506 | 0 | 0.13243 | 1.1035 | 4.873 | 1.1035 | 4.873 | 1.1035 | 4.873 | 0.39 | 0 | 4.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 4.483 | нд | 4.483 | 4.873 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 МТП №329 «Ангстрем» г. Спас-Деменск протяженность 0,85км | G_KAE-00244-044 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.345 | 0.108 | 1.2005 | 0 | 0.036542 | 1.345 | 0.108 | 1.2005 | 0 | 0.036542 | 0.30459 | 1.345 | 0.30459 | 1.345 | 0.30459 | 1.345 | 0.108 | 0 | 1.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 1.237 | нд | 1.237 | 1.345 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №5 ЗТП №310 «Строчевышивка» г. Спас-Деменск протяженность 0,5км | G_KAE-00244-045 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.791 | 0.063 | 0.68908 | 0 | 0.038921 | 0.791 | 0.063 | 0.68908 | 0 | 0.038921 | 0.17705 | 0.791 | 0.17705 | 0.791 | 0.17705 | 0.791 | 0.063 | 0 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.728 | нд | 0.728 | 0.791 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП №330 «Аптека» г. Спас-Деменск протяженность 0,9км | G_KAE-00244-046 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.424 | 0.114 | 1.2713 | 0 | 0.038699 | 1.424 | 0.114 | 1.2713 | 0 | 0.038699 | 0.32248 | 1.424 | 0.32248 | 1.424 | 0.32248 | 1.424 | 0.114 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 1.31 | нд | 1.31 | 1.424 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 ЗТП №330 «Аптека» г. Спас-Деменск протяженность 1,8км | G_KAE-00244-047 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.848 | 0.228 | 2.5426 | 0 | 0.077398 | 2.848 | 0.228 | 2.5426 | 0 | 0.077398 | 0.64496 | 2.848 | 0.64496 | 2.848 | 0.64496 | 2.848 | 0.228 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 2.62 | нд | 2.62 | 2.848 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП №320 «ПМК» г. Спас-Деменск протяженность 1,5км | G_KAE-00244-048 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.373 | 0.19 | 2.1185 | 0 | 0.064489 | 2.373 | 0.19 | 2.1185 | 0 | 0.064489 | 0.53739 | 2.373 | 0.53739 | 2.373 | 0.53739 | 2.373 | 0.19 | 0 | 2.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 2.183 | нд | 2.183 | 2.373 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 ЗТП №320 «ПМК» г. Спас-Деменск протяженность 0,8км | G_KAE-00244-049 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.265 | 0.101 | 1.1296 | 0 | 0.034386 | 1.265 | 0.101 | 1.1296 | 0 | 0.034386 | 0.28647 | 1.265 | 0.28647 | 1.265 | 0.28647 | 1.265 | 0.101 | 0 | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 1.164 | нд | 1.164 | 1.265 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ГКТП №307 «Комсомольская» г. Спас-Деменск протяженность 1,5км | G_KAE-00244-050 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.373 | 0.19 | 2.1185 | 0 | 0.064489 | 2.373 | 0.19 | 2.1185 | 0 | 0.064489 | 0.53739 | 2.373 | 0.53739 | 2.373 | 0.53739 | 2.373 | 0.19 | 0 | 2.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 2.183 | нд | 2.183 | 2.373 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ГКТП №307 «Комсомольская» г. Спас-Деменск протяженность 2км | G_KAE-00244-051 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.164 | 0.253 | 2.825 | 0 | 0.085994 | 3.164 | 0.253 | 2.825 | 0 | 0.085994 | 0.71651 | 3.164 | 0.71651 | 3.164 | 0.71651 | 3.164 | 0.253 | 0 | 2.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 2.911 | нд | 2.911 | 3.164 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 ГКТП №307 «Комсомольская» г. Спас-Деменск протяженность 1,8км | G_KAE-00244-052 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.848 | 0.228 | 2.5426 | 0 | 0.077398 | 2.848 | 0.228 | 2.5426 | 0 | 0.077398 | 0.64496 | 2.848 | 0.64496 | 2.848 | 0.64496 | 2.848 | 0.228 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 2.62 | нд | 2.62 | 2.848 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №232 «ул. Механизаторов» г. Спас-Деменск протяженность 0,5км | G_KAE-00244-053 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.791 | 0.063 | 0.70649 | 0 | 0.021506 | 0.791 | 0.063 | 0.70649 | 0 | 0.021506 | 0.17913 | 0.791 | 0.17913 | 0.791 | 0.17913 | 0.791 | 0.063 | 0 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.728 | нд | 0.728 | 0.791 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП №313 «Водокачка» г. Спас-Деменск протяженность 0,6км | G_KAE-00244-054 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.949 | 0.076 | 0.84721 | 0 | 0.02579 | 0.949 | 0.076 | 0.84721 | 0 | 0.02579 | 0.21491 | 0.949 | 0.21491 | 0.949 | 0.21491 | 0.949 | 0.076 | 0 | 0.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.873 | нд | 0.873 | 0.949 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № МТП №8 "Новоалександровский пилорама" Спас-Деменский район протяженность 1км | G_KAE-00244-055 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.582 | 0.127 | 1.412 | 0 | 0.042982 | 1.582 | 0.127 | 1.412 | 0 | 0.042982 | 0.35826 | 1.582 | 0.35826 | 1.582 | 0.35826 | 1.582 | 0.127 | 0 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 1.455 | нд | 1.455 | 1.582 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 МТП №59 Хатожь клуб Куйбышевский район протяженность 1,94км | G_KAE-00244-056 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.07 | 0.246 | 2.7406 | 0 | 0.083424 | 3.07 | 0.246 | 2.7406 | 0 | 0.083424 | 0.69523 | 3.07 | 0.69523 | 3.07 | 0.69523 | 3.07 | 0.246 | 0 | 2.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 2.824 | нд | 2.824 | 3.07 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №108 Желны школа Куйбышевский район протяженность 1,6км | G_KAE-00244-057 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.531 | 0.202 | 2.2602 | 0 | 0.068801 | 2.531 | 0.202 | 2.2602 | 0 | 0.068801 | 0.57316 | 2.531 | 0.57316 | 2.531 | 0.57316 | 2.531 | 0.202 | 0 | 2.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 2.329 | нд | 2.329 | 2.531 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №104 Желны участок Куйбышевский район протяженность 1,92км | G_KAE-00244-058 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.037 | 0.243 | 2.7115 | 0 | 0.082538 | 3.037 | 0.243 | 2.7115 | 0 | 0.082538 | 0.68776 | 3.037 | 0.68776 | 3.037 | 0.68776 | 3.037 | 0.243 | 0 | 2.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 2.794 | нд | 2.794 | 3.037 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №106 Желны ферма Куйбышевский район протяженность 0,96км | G_KAE-00244-059 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.518 | 0.121 | 1.3557 | 0 | 0.041269 | 1.518 | 0.121 | 1.3557 | 0 | 0.041269 | 0.34376 | 1.518 | 0.34376 | 1.518 | 0.34376 | 1.518 | 0.121 | 0 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 1.397 | нд | 1.397 | 1.518 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №6" Крахмальный завод" Мещовский район протяженность 3км | G_KAE-00244-060 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.746 | 0.285 | 4.3292 | 0 | 0.13178 | 4.746 | 0.285 | 4.3292 | 0 | 0.13178 | 1.0739 | 4.746 | 1.0739 | 4.746 | 1.0739 | 4.746 | 0.285 | 0 | 4.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 4.461 | нд | 4.461 | 4.746 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №27 д. Товарково Мосальский район протяженность 0,97км | G_KAE-00244-061 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.535 | 0.123 | 1.3703 | 0 | 0.041712 | 1.535 | 0.123 | 1.3703 | 0 | 0.041712 | 0.34762 | 1.535 | 0.34762 | 1.535 | 0.34762 | 1.535 | 0.123 | 0 | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 1.412 | нд | 1.412 | 1.535 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №29 д. Плотки -Почерпихи Мосальский район протяженность 0,9км | G_KAE-00244-062 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.424 | 0.114 | 1.2713 | 0 | 0.038699 | 1.424 | 0.114 | 1.2713 | 0 | 0.038699 | 0.32248 | 1.424 | 0.32248 | 1.424 | 0.32248 | 1.424 | 0.114 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 1.31 | нд | 1.31 | 1.424 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №218 д. Творищи Мосальский район протяженность 1,6км | G_KAE-00244-063 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.531 | 0.202 | 2.2602 | 0 | 0.068801 | 2.531 | 0.202 | 2.2602 | 0 | 0.068801 | 0.57316 | 2.531 | 0.57316 | 2.531 | 0.57316 | 2.531 | 0.202 | 0 | 2.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 2.329 | нд | 2.329 | 2.531 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №219 д. Пятушки Мосальский район протяженность 0,78км | G_KAE-00244-064 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.234 | 0.099 | 1.1015 | 0 | 0.03353 | 1.234 | 0.099 | 1.1015 | 0 | 0.03353 | 0.27945 | 1.234 | 0.27945 | 1.234 | 0.27945 | 1.234 | 0.099 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 1.135 | нд | 1.135 | 1.234 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №104 д. Госточи Мосальский район протяженность 1,8км | G_KAE-00244-065 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.848 | 0.228 | 2.5426 | 0 | 0.077398 | 2.848 | 0.228 | 2.5426 | 0 | 0.077398 | 0.64496 | 2.848 | 0.64496 | 2.848 | 0.64496 | 2.848 | 0.228 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 2.62 | нд | 2.62 | 2.848 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №105 д. Ханьково Мосальский район протяженность 0,8км | G_KAE-00244-066 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.265 | 0.101 | 1.1296 | 0 | 0.034386 | 1.265 | 0.101 | 1.1296 | 0 | 0.034386 | 0.28647 | 1.265 | 0.28647 | 1.265 | 0.28647 | 1.265 | 0.101 | 0 | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 1.164 | нд | 1.164 | 1.265 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №17 д. Фошня Мосальский район протяженность 1,83км | G_KAE-00244-067 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.895 | 0.232 | 2.5843 | 0 | 0.078668 | 2.895 | 0.232 | 2.5843 | 0 | 0.078668 | 0.6556 | 2.895 | 0.6556 | 2.895 | 0.6556 | 2.895 | 0.232 | 0 | 2.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 2.663 | нд | 2.663 | 2.895 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №228 д. Воронино, МТФ Мосальский район протяженность 0,53км | G_KAE-00244-068 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.838 | 0.067 | 0.74822 | 0 | 0.022776 | 0.838 | 0.067 | 0.74822 | 0 | 0.022776 | 0.18977 | 0.838 | 0.18977 | 0.838 | 0.18977 | 0.838 | 0.067 | 0 | 0.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.771 | нд | 0.771 | 0.838 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №221 д. Воронино Мосальский район протяженность 0,36км | G_KAE-00244-069 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.57 | 0.046 | 0.50852 | 0 | 0.01548 | 0.57 | 0.046 | 0.50852 | 0 | 0.01548 | 0.12909 | 0.57 | 0.12909 | 0.57 | 0.12909 | 0.57 | 0.046 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.524 | нд | 0.524 | 0.57 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №7 д. Корное Мосальский район протяженность 0,51км | G_KAE-00244-070 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.807 | 0.065 | 0.72008 | 0 | 0.02192 | 0.807 | 0.065 | 0.72008 | 0 | 0.02192 | 0.18276 | 0.807 | 0.18276 | 0.807 | 0.18276 | 0.807 | 0.065 | 0 | 0.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.742 | нд | 0.742 | 0.807 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №10 д. Берно Мосальский район протяженность 1,77км | G_KAE-00244-071 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.8 | 0.224 | 2.4999 | 0 | 0.076098 | 2.8 | 0.224 | 2.4999 | 0 | 0.076098 | 0.63408 | 2.8 | 0.63408 | 2.8 | 0.63408 | 2.8 | 0.224 | 0 | 2.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 2.576 | нд | 2.576 | 2.8 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП №13 д. Берно, водокачка Мосальский район протяженность 0,48км | G_KAE-00244-072 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.76 | 0.061 | 0.67835 | 0 | 0.020649 | 0.76 | 0.061 | 0.67835 | 0 | 0.020649 | 0.17211 | 0.76 | 0.17211 | 0.76 | 0.17211 | 0.76 | 0.061 | 0 | 0.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.699 | нд | 0.699 | 0.76 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №8 д. Излятино Мосальский район протяженность 0,73км | G_KAE-00244-073 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.154 | 0.092 | 1.0306 | 0 | 0.031373 | 1.154 | 0.092 | 1.0306 | 0 | 0.031373 | 0.26133 | 1.154 | 0.26133 | 1.154 | 0.26133 | 1.154 | 0.092 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 1.062 | нд | 1.062 | 1.154 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №9 д. Богатищево Мосальский район протяженность 0,5км | G_KAE-00244-074 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.791 | 0.063 | 0.70649 | 0 | 0.021506 | 0.791 | 0.063 | 0.70649 | 0 | 0.021506 | 0.17913 | 0.791 | 0.17913 | 0.791 | 0.17913 | 0.791 | 0.063 | 0 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.728 | нд | 0.728 | 0.791 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП №12 д. Проходы Мосальский район протяженность 0,21км | G_KAE-00244-075 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.333 | 0.027 | 0.29696 | 0 | 0.009039 | 0.333 | 0.027 | 0.29696 | 0 | 0.009039 | 0.075413 | 0.333 | 0.075413 | 0.333 | 0.075413 | 0.333 | 0.027 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.306 | нд | 0.306 | 0.333 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Магазин" МТП №81 "Школа" Людиновский район протяженность 0,48км | G_KAE-00244-076 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.76 | 0.061 | 0.67835 | 0 | 0.020649 | 0.76 | 0.061 | 0.67835 | 0 | 0.020649 | 0.17211 | 0.76 | 0.17211 | 0.76 | 0.17211 | 0.76 | 0.061 | 0 | 0.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.699 | нд | 0.699 | 0.76 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Думлово" МТП №55 "Думлово" Людиновский район протяженность 1,24км | G_KAE-00244-077 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.962 | 0.157 | 1.7517 | 0 | 0.053321 | 1.962 | 0.157 | 1.7517 | 0 | 0.053321 | 0.44431 | 1.962 | 0.44431 | 1.962 | 0.44431 | 1.962 | 0.157 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 1.805 | нд | 1.805 | 1.962 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Агеевка" МТП №14 "Агеевка" Людиновский район протяженность 0,84км | G_KAE-00244-078 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.329 | 0.106 | 1.1869 | 0 | 0.036129 | 1.329 | 0.106 | 1.1869 | 0 | 0.036129 | 0.30096 | 1.329 | 0.30096 | 1.329 | 0.30096 | 1.329 | 0.106 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 1.223 | нд | 1.223 | 1.329 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Дубровка" МТП №18 "Дубровка" Людиновский район протяженность 0,45км | G_KAE-00244-079 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.712 | 0.057 | 0.63565 | 0 | 0.019349 | 0.712 | 0.057 | 0.63565 | 0 | 0.019349 | 0.16124 | 0.712 | 0.16124 | 0.712 | 0.16124 | 0.712 | 0.057 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0.655 | нд | 0.655 | 0.712 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Дубровка" МТП №18 "Дубровка" Людиновский район протяженность 1,35км | G_KAE-00244-080 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.136 | 0.171 | 1.907 | 0 | 0.058048 | 2.136 | 0.171 | 1.907 | 0 | 0.058048 | 0.48372 | 2.136 | 0.48372 | 2.136 | 0.48372 | 2.136 | 0.171 | 0 | 1.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 1.965 | нд | 1.965 | 2.136 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Кургановка" МТП №19 "Кургановка" Людиновский район протяженность 0,96км | G_KAE-00244-081 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.518 | 0.121 | 1.3557 | 0 | 0.041269 | 1.518 | 0.121 | 1.3557 | 0 | 0.041269 | 0.34376 | 1.518 | 0.34376 | 1.518 | 0.34376 | 1.518 | 0.121 | 0 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 1.397 | нд | 1.397 | 1.518 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Деревня" МТП №73 "Печки" Людиновский район протяженность 0,72км | G_KAE-00244-082 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.139 | 0.091 | 1.017 | 0 | 0.030959 | 1.139 | 0.091 | 1.017 | 0 | 0.030959 | 0.25794 | 1.139 | 0.25794 | 1.139 | 0.25794 | 1.139 | 0.091 | 0 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 1.048 | нд | 1.048 | 1.139 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Деревня" МТП №73 "Печки" Людиновский район протяженность 0,64км | G_KAE-00244-083 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.012 | 0.081 | 0.9035 | 0 | 0.027503 | 1.012 | 0.081 | 0.9035 | 0 | 0.027503 | 0.22918 | 1.012 | 0.22918 | 1.012 | 0.22918 | 1.012 | 0.081 | 0 | 0.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0.931 | нд | 0.931 | 1.012 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 "Магазин" МТП №73 "Печки" Людиновский район протяженность 1,68км | G_KAE-00244-084 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.658 | 0.213 | 2.3728 | 0 | 0.072229 | 2.658 | 0.213 | 2.3728 | 0 | 0.072229 | 0.60193 | 2.658 | 0.60193 | 2.658 | 0.60193 | 2.658 | 0.213 | 0 | 2.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 2.445 | нд | 2.445 | 2.658 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Школа" КТП №134 "Космачево-школа" Людиновский район протяженность 0,4км | G_KAE-00244-085 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.633 | 0.051 | 0.56481 | 0 | 0.017193 | 0.633 | 0.051 | 0.56481 | 0 | 0.017193 | 0.14335 | 0.633 | 0.14335 | 0.633 | 0.14335 | 0.633 | 0.051 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0.582 | нд | 0.582 | 0.633 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Котельная" КТП №134 "Космачево-школа" Людиновский район протяженность 0,2км | G_KAE-00244-086 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.316 | 0.025 | 0.2824 | 0 | 0.008596 | 0.316 | 0.025 | 0.2824 | 0 | 0.008596 | 0.071558 | 0.316 | 0.071558 | 0.316 | 0.071558 | 0.316 | 0.025 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.291 | нд | 0.291 | 0.316 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 "Магазин" КТП №134 "Космачево-школа" Людиновский район протяженность 0,2км | G_KAE-00244-087 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.316 | 0.025 | 0.2824 | 0 | 0.008596 | 0.316 | 0.025 | 0.2824 | 0 | 0.008596 | 0.071558 | 0.316 | 0.071558 | 0.316 | 0.071558 | 0.316 | 0.025 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.291 | нд | 0.291 | 0.316 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Крутое" МПа №5 "Крутое" Людиновский район протяженность 0,92км | G_KAE-00244-088 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.455 | 0.116 | 1.2994 | 0 | 0.039555 | 1.455 | 0.116 | 1.2994 | 0 | 0.039555 | 0.32949 | 1.455 | 0.32949 | 1.455 | 0.32949 | 1.455 | 0.116 | 0 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 1.339 | нд | 1.339 | 1.455 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Верзебнево-школа" МТП №62 "Верзебнево-магазин" Людиновский район протяженность 0,52км | G_KAE-00244-089 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.823 | 0.066 | 0.73464 | 0 | 0.022362 | 0.823 | 0.066 | 0.73464 | 0 | 0.022362 | 0.18638 | 0.823 | 0.18638 | 0.823 | 0.18638 | 0.823 | 0.066 | 0 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.757 | нд | 0.757 | 0.823 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Верзебнево-деревня" МТП №62 "Верзебнево-магазин" Людиновский район протяженность 1,28км | G_KAE-00244-090 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.025 | 0.162 | 1.808 | 0 | 0.055035 | 2.025 | 0.162 | 1.808 | 0 | 0.055035 | 0.45858 | 2.025 | 0.45858 | 2.025 | 0.45858 | 2.025 | 0.162 | 0 | 1.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 1.863 | нд | 1.863 | 2.025 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 "Верзебнево-магазин" МТП №62 "Верзебнево-магазин" Людиновский район протяженность 0,68км | G_KAE-00244-091 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.076 | 0.086 | 0.96075 | 0 | 0.029246 | 1.076 | 0.086 | 0.96075 | 0 | 0.029246 | 0.24367 | 1.076 | 0.24367 | 1.076 | 0.24367 | 1.076 | 0.086 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0.99 | нд | 0.99 | 1.076 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Хренники" МТП №84 "Хренники" Людиновский район протяженность 0,76км | G_KAE-00244-092 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.202 | 0.096 | 1.0733 | 0 | 0.032672 | 1.202 | 0.096 | 1.0733 | 0 | 0.032672 | 0.2722 | 1.202 | 0.2722 | 1.202 | 0.2722 | 1.202 | 0.096 | 0 | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 1.106 | нд | 1.106 | 1.202 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Носовка" МТП №85 "Носовка" Людиновский район протяженность 0,88км | G_KAE-00244-093 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.392 | 0.111 | 1.2432 | 0 | 0.037843 | 1.392 | 0.111 | 1.2432 | 0 | 0.037843 | 0.31523 | 1.392 | 0.31523 | 1.392 | 0.31523 | 1.392 | 0.111 | 0 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 1.281 | нд | 1.281 | 1.392 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Носовка" МТП №85 "Носовка" Людиновский район протяженность 1,12км | G_KAE-00244-094 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.772 | 0.142 | 1.593 | 0 | 0.03705 | 1.772 | 0.142 | 1.593 | 0 | 0.03705 | 0.42636 | 1.772 | 0.42636 | 1.772 | 0.42636 | 1.772 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142 | 1.63 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.772 | 1.772 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Шупиловка" МТП №91 "Шупиловка" Людиновский район протяженность 0,72км | G_KAE-00244-095 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1393 | 0.091 | 1.0241 | 0 | 0.024242 | 1.1393 | 0.091 | 1.0241 | 0 | 0.024242 | 0.27409 | 1.1393 | 0.27409 | 1.1393 | 0.27409 | 1.1393 | 0 | 0 | 0.091 | 0.091 | 1.0483 | 1.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1393 | 1.1393 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Шупиловка" МТП №91 "Шупиловка" Людиновский район протяженность 1,6км | G_KAE-00244-096 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.5317 | 0.202 | 2.2757 | 0 | 0.053967 | 2.5317 | 0.202 | 2.2757 | 0 | 0.053967 | 0.60908 | 2.5317 | 0.60908 | 2.5317 | 0.60908 | 2.5317 | 0 | 0 | 0.202 | 0.202 | 2.3297 | 2.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5317 | 2.5317 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Верзебнево-деревня" МТП №101 "Верзебнево-деревня" Людиновский район протяженность 1,12км | G_KAE-00244-097 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.772 | 0.142 | 1.593 | 0 | 0.03705 | 1.772 | 0.142 | 1.593 | 0 | 0.03705 | 0.42636 | 1.772 | 0.42636 | 1.772 | 0.42636 | 1.772 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142 | 1.63 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.772 | 1.772 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Верзебнево-деревня" МТП №101 "Верзебнево-деревня" Людиновский район протяженность 0,77км | G_KAE-00244-098 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.2182 | 0.097 | 1.0952 | 0 | 0.02601 | 1.2182 | 0.097 | 1.0952 | 0 | 0.02601 | 0.29312 | 1.2182 | 0.29312 | 1.2182 | 0.29312 | 1.2182 | 0 | 0 | 0.097 | 0.097 | 1.1212 | 1.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2182 | 1.2182 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Деревня" МТП №16 "Заболотье" Людиновский район протяженность 1,32км | G_KAE-00244-099 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.0882 | 0.167 | 1.8774 | 0 | 0.043737 | 2.0882 | 0.167 | 1.8774 | 0 | 0.043737 | 0.5025 | 2.0882 | 0.5025 | 2.0882 | 0.5025 | 2.0882 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 1.9212 | 1.9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0882 | 2.0882 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Деревня" МТП №16 "Заболотье" Людиновский район протяженность 0,92км | G_KAE-00244-100 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4551 | 0.116 | 1.3085 | 0 | 0.030561 | 1.4551 | 0.116 | 1.3085 | 0 | 0.030561 | 0.35022 | 1.4551 | 0.35022 | 1.4551 | 0.35022 | 1.4551 | 0 | 0 | 0.116 | 0.116 | 1.3391 | 1.3391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4551 | 1.4551 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 "Школа" МТП №16 "Заболотье" Людиновский район протяженность 0,68км | G_KAE-00244-101 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.0767 | 0.086 | 0.96717 | 0 | 0.023507 | 1.0767 | 0.086 | 0.96717 | 0 | 0.023507 | 0.25886 | 1.0767 | 0.25886 | 1.0767 | 0.25886 | 1.0767 | 0 | 0 | 0.086 | 0.086 | 0.99068 | 0.99068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0767 | 1.0767 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Деревня" МТП №9 "Стан" Людиновский район протяженность 0,96км | G_KAE-00244-102 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.5178 | 0.121 | 1.3654 | 0 | 0.03138 | 1.5178 | 0.121 | 1.3654 | 0 | 0.03138 | 0.36545 | 1.5178 | 0.36545 | 1.5178 | 0.36545 | 1.5178 | 0 | 0 | 0.121 | 0.121 | 1.3968 | 1.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5178 | 1.5178 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Ч.Поток" МТП №10 "Ч.Поток" Людиновский район протяженность 2,28км | G_KAE-00244-103 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.6068 | 0.289 | 3.2429 | 0 | 0.074931 | 3.6068 | 0.289 | 3.2429 | 0 | 0.074931 | 0.86795 | 3.6068 | 0.86795 | 3.6068 | 0.86795 | 3.6068 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 3.3178 | 3.3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6068 | 3.6068 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Ч.Поток" МТП №10 "Ч.Поток" Людиновский район протяженность 0,92км | G_KAE-00244-104 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4551 | 0.116 | 1.3085 | 0 | 0.030561 | 1.4551 | 0.116 | 1.3085 | 0 | 0.030561 | 0.35022 | 1.4551 | 0.35022 | 1.4551 | 0.35022 | 1.4551 | 0 | 0 | 0.116 | 0.116 | 1.3391 | 1.3391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4551 | 1.4551 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Сельцы" МТП №12 "Сельцы" Людиновский район протяженность 1,16км | G_KAE-00244-105 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.8351 | 0.147 | 1.6499 | 0 | 0.03826 | 1.8351 | 0.147 | 1.6499 | 0 | 0.03826 | 0.44159 | 1.8351 | 0.44159 | 1.8351 | 0.44159 | 1.8351 | 0 | 0 | 0.147 | 0.147 | 1.6881 | 1.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8351 | 1.8351 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "А.Палики" МТП №65 "А.Палики" Людиновский район протяженность 1,44км | G_KAE-00244-106 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.278 | 0.182 | 2.0481 | 0 | 0.04784 | 2.278 | 0.182 | 2.0481 | 0 | 0.04784 | 0.54818 | 2.278 | 0.54818 | 2.278 | 0.54818 | 2.278 | 0 | 0 | 0.182 | 0.182 | 2.096 | 2.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.278 | 2.278 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Дмитриевка" МТП №67 "Дмитриевка" Людиновский район протяженность 0,4км | G_KAE-00244-107 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.6332 | 0.051 | 0.56892 | 0 | 0.013282 | 0.6332 | 0.051 | 0.56892 | 0 | 0.013282 | 0.15227 | 0.6332 | 0.15227 | 0.6332 | 0.15227 | 0.6332 | 0 | 0 | 0.051 | 0.051 | 0.5822 | 0.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6332 | 0.6332 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Деревня" МТП №68 "Букань-ДК" Людиновский район протяженность 1,62км | G_KAE-00244-108 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.5627 | 0.205 | 2.3041 | 0 | 0.053574 | 2.5627 | 0.205 | 2.3041 | 0 | 0.053574 | 0.6167 | 2.5627 | 0.6167 | 2.5627 | 0.6167 | 2.5627 | 0 | 0 | 0.205 | 0.205 | 2.3577 | 2.3577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5627 | 2.5627 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Еловка" МТП №52 "Еловка" Людиновский район протяженность 1,32км | G_KAE-00244-109 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.0882 | 0.167 | 1.8774 | 0 | 0.043737 | 2.0882 | 0.167 | 1.8774 | 0 | 0.043737 | 0.5025 | 2.0882 | 0.5025 | 2.0882 | 0.5025 | 2.0882 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 1.9212 | 1.9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0882 | 2.0882 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Крынки" МТП №52 "Еловка" Людиновский район протяженность 1,5км | G_KAE-00244-110 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.3731 | 0.19 | 2.1335 | 0 | 0.049589 | 2.3731 | 0.19 | 2.1335 | 0 | 0.049589 | 0.57102 | 2.3731 | 0.57102 | 2.3731 | 0.57102 | 2.3731 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 2.1831 | 2.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3731 | 2.3731 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Погост" МТП №23 "Погост" Людиновский район протяженность 1,32км | G_KAE-00244-111 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.0882 | 0.167 | 1.8774 | 0 | 0.043737 | 2.0882 | 0.167 | 1.8774 | 0 | 0.043737 | 0.5025 | 2.0882 | 0.5025 | 2.0882 | 0.5025 | 2.0882 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 1.9212 | 1.9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0882 | 2.0882 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Погост" МТП №23 "Погост" Людиновский район протяженность 1,28км | G_KAE-00244-112 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.0247 | 0.162 | 1.8206 | 0 | 0.042155 | 2.0247 | 0.162 | 1.8206 | 0 | 0.042155 | 0.48727 | 2.0247 | 0.48727 | 2.0247 | 0.48727 | 2.0247 | 0 | 0 | 0.162 | 0.162 | 1.8627 | 1.8627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0247 | 2.0247 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Колотовка" МТП №31 "Колотовка" Людиновский район протяженность 0,48км | G_KAE-00244-113 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.76017 | 0.061 | 0.68271 | 0 | 0.016459 | 0.76017 | 0.061 | 0.68271 | 0 | 0.016459 | 0.18273 | 0.76017 | 0.18273 | 0.76017 | 0.18273 | 0.76017 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | 0.69917 | 0.69917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.76017 | 0.76017 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Мосеевка" МПа №35 "Мосеевка" Людиновский район протяженность 0,48км | G_KAE-00244-114 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.76017 | 0.061 | 0.68271 | 0 | 0.016459 | 0.76017 | 0.061 | 0.68271 | 0 | 0.016459 | 0.18273 | 0.76017 | 0.18273 | 0.76017 | 0.18273 | 0.76017 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | 0.69917 | 0.69917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.76017 | 0.76017 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Петровский" МТП №37 "Петровский" Людиновский район протяженность 0,4км | G_KAE-00244-115 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.6332 | 0.051 | 0.56892 | 0 | 0.013282 | 0.6332 | 0.051 | 0.56892 | 0 | 0.013282 | 0.15227 | 0.6332 | 0.15227 | 0.6332 | 0.15227 | 0.6332 | 0 | 0 | 0.051 | 0.051 | 0.5822 | 0.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6332 | 0.6332 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Шабанова" МПа №22 "Шабаново" Людиновский район протяженность 0,76км | G_KAE-00244-116 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.2019 | 0.096 | 1.081 | 0 | 0.024978 | 1.2019 | 0.096 | 1.081 | 0 | 0.024978 | 0.28932 | 1.2019 | 0.28932 | 1.2019 | 0.28932 | 1.2019 | 0 | 0 | 0.096 | 0.096 | 1.1059 | 1.1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2019 | 1.2019 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Кр.Петух" МТП №71 "Кр.Петух" Людиновский район протяженность 0,96км | G_KAE-00244-117 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.5178 | 0.121 | 1.3654 | 0 | 0.03138 | 1.5178 | 0.121 | 1.3654 | 0 | 0.03138 | 0.36545 | 1.5178 | 0.36545 | 1.5178 | 0.36545 | 1.5178 | 0 | 0 | 0.121 | 0.121 | 1.3968 | 1.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5178 | 1.5178 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Деревня" МТП №47 "М.Хутор" Людиновский район протяженность 0,84км | G_KAE-00244-118 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3289 | 0.106 | 1.1947 | 0 | 0.028142 | 1.3289 | 0.106 | 1.1947 | 0 | 0.028142 | 0.31977 | 1.3289 | 0.31977 | 1.3289 | 0.31977 | 1.3289 | 0 | 0 | 0.106 | 0.106 | 1.2229 | 1.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3289 | 1.3289 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Деревня" МТП №47 "М.Хутор" Людиновский район протяженность 0,52км | G_KAE-00244-119 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.82288 | 0.065999 | 0.7396 | 0 | 0.01728 | 0.82288 | 0.065999 | 0.7396 | 0 | 0.01728 | 0.19795 | 0.82288 | 0.19795 | 0.82288 | 0.19795 | 0.82288 | 0 | 0 | 0.065999 | 0.065999 | 0.75688 | 0.75688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.82288 | 0.82288 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Гусевка" МПа №2 "Гусевка" Людиновский район протяженность 0,72км | G_KAE-00244-120 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1393 | 0.091 | 1.0241 | 0 | 0.024242 | 1.1393 | 0.091 | 1.0241 | 0 | 0.024242 | 0.27409 | 1.1393 | 0.27409 | 1.1393 | 0.27409 | 1.1393 | 0 | 0 | 0.091 | 0.091 | 1.0483 | 1.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1393 | 1.1393 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Палома" Людиновский район протяженность 0,52км | G_KAE-00244-121 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.82288 | 0.065999 | 0.7396 | 0 | 0.01728 | 0.82288 | 0.065999 | 0.7396 | 0 | 0.01728 | 0.19795 | 0.82288 | 0.19795 | 0.82288 | 0.19795 | 0.82288 | 0 | 0 | 0.065999 | 0.065999 | 0.75688 | 0.75688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.82288 | 0.82288 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Манино" МТП №24 "Манино" Людиновский район протяженность 1,68км | G_KAE-00244-122 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.6579 | 0.213 | 2.3895 | 0 | 0.055437 | 2.6579 | 0.213 | 2.3895 | 0 | 0.055437 | 0.63954 | 2.6579 | 0.63954 | 2.6579 | 0.63954 | 2.6579 | 0 | 0 | 0.213 | 0.213 | 2.4449 | 2.4449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6579 | 2.6579 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Манино" МТП №24 "Манино" Людиновский район протяженность 1,96км | G_KAE-00244-123 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.1008 | 0.248 | 2.7877 | 0 | 0.065124 | 3.1008 | 0.248 | 2.7877 | 0 | 0.065124 | 0.74613 | 3.1008 | 0.74613 | 3.1008 | 0.74613 | 3.1008 | 0 | 0 | 0.248 | 0.248 | 2.8528 | 2.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1008 | 3.1008 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Лесная" ЗТП №131 "Игнатовка" Людиновский район протяженность 0,5км | G_KAE-00244-124 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.79097 | 0.063 | 0.71115 | 0 | 0.016812 | 0.79097 | 0.063 | 0.71115 | 0 | 0.016812 | 0.19034 | 0.79097 | 0.19034 | 0.79097 | 0.19034 | 0.79097 | 0 | 0 | 0.063 | 0.063 | 0.72797 | 0.72797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.79097 | 0.79097 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Школа" ЗТП №131 "Игнатовка" Людиновский район протяженность 0,9км | G_KAE-00244-125 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4237 | 0.114 | 1.2801 | 0 | 0.029649 | 1.4237 | 0.114 | 1.2801 | 0 | 0.029649 | 0.34261 | 1.4237 | 0.34261 | 1.4237 | 0.34261 | 1.4237 | 0 | 0 | 0.114 | 0.114 | 1.3097 | 1.3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4237 | 1.4237 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Скважина" КТП №135 "Игнатовка-скважина" Людиновский район протяженность 0,35км | G_KAE-00244-126 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.55339 | 0.044 | 0.49781 | 0 | 0.011583 | 0.55339 | 0.044 | 0.49781 | 0 | 0.011583 | 0.13324 | 0.55339 | 0.13324 | 0.55339 | 0.13324 | 0.55339 | 0 | 0 | 0.044 | 0.044 | 0.50939 | 0.50939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55339 | 0.55339 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 "Коттедж" КТП №135 "Игнатовка-скважина" Людиновский район протяженность 0,75км | G_KAE-00244-127 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1874 | 0.095 | 1.0667 | 0 | 0.02564 | 1.1874 | 0.095 | 1.0667 | 0 | 0.02564 | 0.28551 | 1.1874 | 0.28551 | 1.1874 | 0.28551 | 1.1874 | 0 | 0 | 0.095 | 0.095 | 1.0924 | 1.0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1874 | 1.1874 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 "Контора" ЗТП №133 "Комплекс" Людиновский район протяженность 0,8км | G_KAE-00244-128 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.2654 | 0.101 | 1.1378 | 0 | 0.02656 | 1.2654 | 0.101 | 1.1378 | 0 | 0.02656 | 0.30454 | 1.2654 | 0.30454 | 1.2654 | 0.30454 | 1.2654 | 0 | 0 | 0.101 | 0.101 | 1.1644 | 1.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2654 | 1.2654 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 "Кормоцех" ЗТП №133 "Комплекс" Людиновский район протяженность 0,6км | G_KAE-00244-129 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.94915 | 0.076 | 0.85339 | 0 | 0.019765 | 0.94915 | 0.076 | 0.85339 | 0 | 0.019765 | 0.22841 | 0.94915 | 0.22841 | 0.94915 | 0.22841 | 0.94915 | 0 | 0 | 0.076 | 0.076 | 0.87315 | 0.87315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.94915 | 0.94915 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 "Коровник" ЗТП №133 "Комплекс" Людиновский район протяженность 0,3км | G_KAE-00244-130 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.47458 | 0.038 | 0.42669 | 0 | 0.009883 | 0.47458 | 0.038 | 0.42669 | 0 | 0.009883 | 0.1142 | 0.47458 | 0.1142 | 0.47458 | 0.1142 | 0.47458 | 0 | 0 | 0.038 | 0.038 | 0.43658 | 0.43658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.47458 | 0.47458 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №41 Никольское Ферзиковский район протяженность 3,2км | G_KAE-00244-134 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.063 | 0.304 | 4.6184 | 0 | 0.14059 | 5.063 | 0.304 | 4.6184 | 0 | 0.14059 | 1.1457 | 5.063 | 1.1457 | 5.063 | 1.1457 | 5.063 | 0.304 | 0 | 4.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 4.759 | нд | 4.759 | 5.063 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №193 Богданино Ферзиковский район протяженность 3,2км | G_KAE-00244-135 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.063 | 0.304 | 4.6184 | 0 | 0.14059 | 5.063 | 0.304 | 4.6184 | 0 | 0.14059 | 1.1457 | 5.063 | 1.1457 | 5.063 | 1.1457 | 5.063 | 0.304 | 0 | 4.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 4.759 | нд | 4.759 | 5.063 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №119 Хитрово Ферзиковский район протяженность 1,88км | G_KAE-00244-136 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.974 | 0.238 | 2.6552 | 0 | 0.080825 | 2.974 | 0.238 | 2.6552 | 0 | 0.080825 | 0.67349 | 2.974 | 0.67349 | 2.974 | 0.67349 | 2.974 | 0.238 | 0 | 2.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 2.736 | нд | 2.736 | 2.974 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №310 Володарские Ферзиковский район протяженность 4,2км | G_KAE-00244-137 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.644 | 0.332 | 6.1255 | 0 | 0.18646 | 6.644 | 0.332 | 6.1255 | 0 | 0.18646 | 1.5029 | 6.644 | 1.5029 | 6.644 | 1.5029 | 6.644 | 0.332 | 0 | 6.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 6.312 | нд | 6.312 | 6.644 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП-511 Товарково -1-Центр Дзержинский район протяженность 0,3км | G_KAE-00244-142 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.47458 | 0.038 | 0.42669 | 0 | 0.009883 | 0.47458 | 0.038 | 0.42669 | 0 | 0.009883 | 0.1142 | 0.47458 | 0.1142 | 0.47458 | 0.1142 | 0.47458 | 0 | 0 | 0.038 | 0.038 | 0.43658 | 0.43658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.47458 | 0.47458 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП-511 Товарково -1-Центр Дзержинский район протяженность 0,1км | G_KAE-00244-143 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.15961 | 0.013 | 0.14223 | 0 | 0.004377 | 0.15961 | 0.013 | 0.14223 | 0 | 0.004377 | 0.038069 | 0.15961 | 0.038069 | 0.15961 | 0.038069 | 0.15961 | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.14661 | 0.14661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15961 | 0.15961 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 от ЗТП-511 Товарково -1-Центр Дзержинский район протяженность 0,2км | G_KAE-00244-144 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.3161 | 0.025001 | 0.2734 | 0 | 0.017698 | 0.3161 | 0.025001 | 0.2734 | 0 | 0.017698 | 0.068469 | 0.3161 | 0.068469 | 0.3161 | 0.068469 | 0.3161 | 0 | 0 | 0.025001 | 0.025001 | 0.2911 | 0.2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3161 | 0.3161 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №25 Чулкова Малоярославецкий район протяженность 2,7км | G_KAE-00244-146 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.271 | 0.256 | 3.8964 | 0 | 0.11861 | 4.271 | 0.256 | 3.8964 | 0 | 0.11861 | 0.96646 | 4.271 | 0.96646 | 4.271 | 0.96646 | 4.271 | 0.256 | 0 | 4.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 4.015 | нд | 4.015 | 4.271 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №310 Сокольники-магазин Малоярославецкий район протяженность 2,8км | G_KAE-00244-147 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.43 | 0.266 | 4.041 | 0 | 0.12301 | 4.43 | 0.266 | 4.041 | 0 | 0.12301 | 1.0024 | 4.43 | 1.0024 | 4.43 | 1.0024 | 4.43 | 0.266 | 0 | 4.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 4.164 | нд | 4.164 | 4.43 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от МТП - 67 Камышева в пр.оп. № 1-12, № 1-22, Дзержинский район, протяженность 1,36 км | G_KAE-00244-149 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.151 | 0.172 | 1.9205 | 0 | 0.058462 | 2.151 | 0.172 | 1.9205 | 0 | 0.058462 | 0.48711 | 2.151 | 0.48711 | 2.151 | 0.48711 | 2.151 | 0.172 | 0 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 1.979 | нд | 1.979 | 2.151 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 18 ПС Ферзиково Ферзиковский район протяженность 19,619 км | G_KAE-00245-005 | С | 2019 | 2023 | 2023 | 7.5342 | 7.5342 | 3.186 | 42.364 | 3.1833 | 32.3291 | 4.4913 | 2.3603 | 42.364 | 3.1833 | 32.3291 | 4.4913 | 2.3603 | 6.9676 | 39.178 | 6.9676 | 39.178 | 6.9676 | 39.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.178 | 39.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 39.178 | 39.178 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 12 ПС Кондрово, кроме отпаек на ТП д.Вараксино и ТП д.Фролово Дзержинский район протяженность 17,977 км | G_KAE-00245-008 | С | 2019 | 2023 | 2023 | 6.3991 | 6.3991 | 3.3962 | 35.7019 | 3.3625 | 26.602 | 3.7979 | 1.9395 | 35.7019 | 3.3625 | 26.602 | 3.7979 | 1.9395 | 5.7904 | 32.3057 | 5.7904 | 32.3057 | 5.7904 | 32.3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3057 | 32.3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 32.3057 | 32.3057 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 3 ПС Дубенки, замена в пр. оп. № 53-120 Дзержинский район протяженность 6,523 км | G_KAE-00245-009 | С | 2019 | 2023 | 2023 | 2.0583 | 2.0583 | 1.1318 | 11.5574 | 0.95175 | 8.8166 | 0.85745 | 0.93163 | 11.5574 | 0.95175 | 8.8166 | 0.85745 | 0.93163 | 1.8567 | 10.4257 | 1.8567 | 10.4257 | 1.8567 | 10.4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4257 | 10.4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.4257 | 10.4257 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 8 ПС Жиздра, Жиздринский район протяженность 16,933 км | G_KAE-00245-011 | С | 2019 | 2023 | 2023 | 5.1441 | 5.1441 | 1.2705 | 29.302 | 1.2426 | 23.1804 | 2.5482 | 2.3308 | 29.302 | 1.2426 | 23.1804 | 2.5482 | 2.3308 | 4.921 | 28.0315 | 4.921 | 28.0315 | 4.921 | 28.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0315 | 28.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 28.0315 | 28.0315 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 6 ПС Жиздра, Жиздринский район протяженность 18км | G_KAE-00245-012 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 26.244 | 1.312 | 24.1946 | 0 | 0.73736 | 26.244 | 1.312 | 24.1946 | 0 | 0.73736 | 6.138 | 26.244 | 6.138 | 26.244 | 6.138 | 26.244 | 0 | 0 | 1.312 | 1.312 | 24.932 | 24.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 26.244 | 26.244 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 6 ПС Думиничи Думиничский район протяженность 4,694км | G_KAE-00245-015 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 1.1369 | 1.1369 | 0.65623 | 6.3783 | 0.61445 | 4.6415 | 0.67144 | 0.45086 | 6.3783 | 0.61445 | 4.6415 | 0.67144 | 0.45086 | 1.0199 | 5.722 | 1.0199 | 5.722 | 1.0199 | 5.722 | 5.722 | 5.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 7 ПС Бетлица Куйбышевский район протяженность 7,935км | G_KAE-00245-016 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 2.0066 | 2.0066 | 1.3596 | 11.168 | 1.3149 | 8.1651 | 0.94347 | 0.74455 | 11.168 | 1.3149 | 8.1651 | 0.94347 | 0.74455 | 1.7623 | 9.8084 | 1.7623 | 9.8084 | 1.7623 | 9.8084 | 9.8084 | 9.8084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №11 ПС Шепелево Козельский район в пролетах опор №35-№49 протяженностью 1 км | L_KAE-00245-017 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9524 | 0.13258 | 1.0849 | 0.57159 | 0.1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28132 | 1.9524 | нд | 1.9524 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола б/н от 13.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 12 ПС Бабынино Бабынинский район, протяженность 7,8км | G_KAE-00246-001 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 16.546 | 1.9724 | 9.4329 | 0.56701 | 4.5737 | 16.546 | 1.9724 | 9.4329 | 0.56701 | 4.5737 | 2.1766 | 16.546 | 2.1766 | 16.546 | 2.1766 | 16.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9724 | 1.9724 | 14.5736 | нд | 1.9724 | 16.546 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №3 ПС "Песочная" за РЛН №47П пр. оп. №97-118 Пригород г. Калуги протяженность 1,1км | G_KAE-00246-002 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.603 | 0.128 | 1.4314 | 0 | 0.043573 | 1.603 | 0.128 | 1.4314 | 0 | 0.043573 | 0.37535 | 1.603 | 0.37535 | 1.603 | 0.37535 | 1.603 | 0 | 0 | 0.128 | 0.128 | 1.475 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.603 | 1.603 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №3 ПС "Песочная" от оп. №118 и ВЛ-10 кВ №8 ПС "Богданино" Пригород г. Калуги протяженность 1км | G_KAE-00246-003 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.458 | 0.117 | 1.3014 | 0 | 0.039615 | 1.458 | 0.117 | 1.3014 | 0 | 0.039615 | 0.34141 | 1.458 | 0.34141 | 1.458 | 0.34141 | 1.458 | 0 | 0 | 0.117 | 0.117 | 1.341 | 1.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.458 | 1.458 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №4 ПС "Песочная" за РЛН №5П пр. оп. №1-20 Пригород г. Калуги протяженность 1,2км | G_KAE-00246-004 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.75 | 0.14 | 1.5624 | 0 | 0.047561 | 1.75 | 0.14 | 1.5624 | 0 | 0.047561 | 0.40978 | 1.75 | 0.40978 | 1.75 | 0.40978 | 1.75 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 1.61 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.75 | 1.75 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №11 ПС Шепелево Козельский район протяженность 21,04км | G_KAE-00246-005 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 31.707 | 0.951 | 29.8494 | 0 | 0.90659 | 31.707 | 0.951 | 29.8494 | 0 | 0.90659 | 7.1667 | 31.707 | 7.1667 | 31.707 | 7.1667 | 31.707 | 0.951 | 0 | 30.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.951 | 30.756 | нд | 30.756 | 31.707 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №3 ПС Фоминичи Кировский район протяженность 5,2км | G_KAE-00246-010 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.582 | 0.379 | 6.9902 | 0 | 0.21279 | 7.582 | 0.379 | 6.9902 | 0 | 0.21279 | 1.7733 | 7.582 | 1.7733 | 7.582 | 1.7733 | 7.582 | 0 | 0 | 0.379 | 0.379 | 7.203 | 7.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.582 | 7.582 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №3 ПС Еленская Хвастовичский район протяженность 4,43км | G_KAE-00246-011 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.459 | 0.517 | 5.7665 | 0 | 0.17553 | 6.459 | 0.517 | 5.7665 | 0 | 0.17553 | 1.5124 | 6.459 | 1.5124 | 6.459 | 1.5124 | 6.459 | 0 | 0 | 0.517 | 0.517 | 5.942 | 5.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.459 | 6.459 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 12 ПС Хвастовичи, Хвастовичский район протяженность 11км | G_KAE-00246-012 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 16.038 | 0.802 | 14.7859 | 0 | 0.45009 | 16.038 | 0.802 | 14.7859 | 0 | 0.45009 | 3.7511 | 16.038 | 3.7511 | 16.038 | 3.7511 | 16.038 | 0 | 0 | 0.802 | 0.802 | 15.236 | 15.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.038 | 16.038 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС Еленская Хвастовичский район протяженность 1,1км | G_KAE-00246-013 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.603 | 0.128 | 1.4314 | 0 | 0.043573 | 1.603 | 0.128 | 1.4314 | 0 | 0.043573 | 0.37535 | 1.603 | 0.37535 | 1.603 | 0.37535 | 1.603 | 0 | 0 | 0.128 | 0.128 | 1.475 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.603 | 1.603 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №13 ПС Спас-Деменск Спас-Деменский район протяженность 9,44км | G_KAE-00246-014 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 13.763 | 0.688 | 12.6887 | 0 | 0.38625 | 13.763 | 0.688 | 12.6887 | 0 | 0.38625 | 3.219 | 13.763 | 3.219 | 13.763 | 3.219 | 13.763 | 0 | 0 | 0.688 | 0.688 | 13.075 | 13.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.763 | 13.763 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС Спас-Деменск Спас-Деменский район протяженность 8км | G_KAE-00246-015 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 11.664 | 0.583 | 10.7537 | 0 | 0.32735 | 11.664 | 0.583 | 10.7537 | 0 | 0.32735 | 2.7281 | 11.664 | 2.7281 | 11.664 | 2.7281 | 11.664 | 0 | 0 | 0.583 | 0.583 | 11.081 | 11.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.664 | 11.664 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС Мещовск Мещовский район протяженность 6км | G_KAE-00246-019 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.748 | 0.437 | 8.0655 | 0 | 0.24552 | 8.748 | 0.437 | 8.0655 | 0 | 0.24552 | 2.046 | 8.748 | 2.046 | 8.748 | 2.046 | 8.748 | 0 | 0 | 0.437 | 0.437 | 8.311 | 8.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.748 | 8.748 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №9 ПС Мещовск Мещовский район протяженность 5,7км | G_KAE-00246-020 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.311 | 0.416 | 7.6618 | 0 | 0.23323 | 8.311 | 0.416 | 7.6618 | 0 | 0.23323 | 1.9438 | 8.311 | 1.9438 | 8.311 | 1.9438 | 8.311 | 0 | 0 | 0.416 | 0.416 | 7.895 | 7.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.311 | 8.311 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ № 14 ПС Людиново, Людиновский район протяженность 6км | G_KAE-00246-021 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.748 | 0.437 | 8.0655 | 0 | 0.24552 | 8.748 | 0.437 | 8.0655 | 0 | 0.24552 | 2.046 | 8.748 | 2.046 | 8.748 | 2.046 | 8.748 | 0 | 0 | 0.437 | 0.437 | 8.311 | 8.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.748 | 8.748 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ № 5 ПС Людиново, Людиновский район протяженность 3,7км | G_KAE-00246-022 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.395 | 0.27 | 4.9736 | 0 | 0.1514 | 5.395 | 0.27 | 4.9736 | 0 | 0.1514 | 1.2618 | 5.395 | 1.2618 | 5.395 | 1.2618 | 5.395 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 5.125 | 5.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.395 | 5.395 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ № 41 ПС Агрегатная, Людиновский район протяженность 1,2км | G_KAE-00246-023 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.75 | 0.14 | 1.5624 | 0 | 0.047561 | 1.75 | 0.14 | 1.5624 | 0 | 0.047561 | 0.40117 | 1.75 | 0.40117 | 1.75 | 0.40117 | 1.75 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 1.61 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.75 | 1.75 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ № 19 ПС Агрегатная, Людиновский район протяженность 0,3км | G_KAE-00246-024 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.437 | 0.035 | 0.39012 | 0 | 0.011876 | 0.437 | 0.035 | 0.39012 | 0 | 0.011876 | 0.10018 | 0.437 | 0.10018 | 0.437 | 0.10018 | 0.437 | 0 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0.402 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.437 | 0.437 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 4 ПС Вербежичи Людиновский район протяженность 4,5км | G_KAE-00246-025 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.561 | 0.328 | 6.0489 | 0 | 0.18413 | 6.561 | 0.328 | 6.0489 | 0 | 0.18413 | 1.5345 | 6.561 | 1.5345 | 6.561 | 1.5345 | 6.561 | 0 | 0 | 0.328 | 0.328 | 6.233 | 6.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.561 | 6.561 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №8 ПС Недельное отпайка Гурьево протяженность 5 км | G_KAE-00246-026 | П | 2021 | 2023 | 2021 | нд | нд | 0 | 7.291 | 0.365 | 6.7214 | 0 | 0.2046 | 7.291 | 0.365 | 6.7214 | 0 | 0.2046 | 1.7053 | 7.291 | 1.7053 | 7.291 | 1.7053 | 7.291 | 0 | 7.291 | 0.365 | 0 | 6.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.291 | 0 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 № 5 ПС "Песочная" за РЛН № 13П пр. оп. №33-43 Пригород г. Калуги протяженность 1,1км | G_KAE-00247-001 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.658 | 0.133 | 1.4832 | 0 | 0.041798 | 1.658 | 0.133 | 1.4832 | 0 | 0.041798 | 0.37586 | 1.658 | 0.37586 | 1.658 | 0.37586 | 1.658 | 0.133 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 1.525 | нд | 1.525 | 1.658 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 6 ПС "Песочная" отпайка на МТП №162П "Самойлово" оп. № 2-13 Пригород г. Калуги протяженность 0,9км | G_KAE-00247-002 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.357 | 0.109 | 1.2111 | 0 | 0.036926 | 1.357 | 0.109 | 1.2111 | 0 | 0.036926 | 0.3073 | 1.357 | 0.3073 | 1.357 | 0.3073 | 1.357 | 0.109 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 1.248 | нд | 1.248 | 1.357 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 3 ПС Выползово Кировский район протяженность 3,5км | G_KAE-00247-003 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.274 | 0.316 | 4.8125 | 0 | 0.14552 | 5.274 | 0.316 | 4.8125 | 0 | 0.14552 | 1.1935 | 5.274 | 1.1935 | 5.274 | 1.1935 | 5.274 | 0.316 | 0 | 4.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 4.958 | нд | 4.958 | 5.274 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 6 ПС Фоминичи Кировский район протяженность 3,6км | G_KAE-00247-004 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.426 | 0.326 | 4.9493 | 0 | 0.15066 | 5.426 | 0.326 | 4.9493 | 0 | 0.15066 | 1.2278 | 5.426 | 1.2278 | 5.426 | 1.2278 | 5.426 | 0.326 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 5.1 | нд | 5.1 | 5.426 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 1 ПС Березовская отп. Павловка (пролет 1-18) Жиздринский район протяженность 1,5км | G_KAE-00247-005 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.261 | 0.181 | 2.0186 | 0 | 0.061445 | 2.261 | 0.181 | 2.0186 | 0 | 0.061445 | 0.51202 | 2.261 | 0.51202 | 2.261 | 0.51202 | 2.261 | 0.181 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 2.08 | нд | 2.08 | 2.261 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 5 ПС Судимир (пролет 100-171) Жиздринский район протяженность 2,9км | G_KAE-00247-006 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.37 | 0.262 | 3.9881 | 0 | 0.11991 | 4.37 | 0.262 | 3.9881 | 0 | 0.11991 | 0.98903 | 4.37 | 0.98903 | 4.37 | 0.98903 | 4.37 | 0.262 | 0 | 4.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 4.108 | нд | 4.108 | 4.37 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 3 ПС Жиздра, Жиздринский район протяженность 13км | G_KAE-00247-007 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 19.591 | 0.588 | 18.4408 | 0 | 0.56218 | 19.591 | 0.588 | 18.4408 | 0 | 0.56218 | 4.4279 | 19.591 | 4.4279 | 19.591 | 4.4279 | 19.591 | 0.588 | 0 | 19.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 19.003 | нд | 19.003 | 19.591 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 7 ПС Хвастовичи Хвастовичский район протяженность 3,7км | G_KAE-00247-008 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.576 | 0.335 | 5.0858 | 0 | 0.1552 | 5.576 | 0.335 | 5.0858 | 0 | 0.1552 | 1.2617 | 5.576 | 1.2617 | 5.576 | 1.2617 | 5.576 | 0.335 | 0 | 5.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 5.241 | нд | 5.241 | 5.576 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 13 ПС Хвастовичи Хвастовичский район протяженность 10,8км | G_KAE-00247-009 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 16.276 | 0.651 | 15.1616 | 0 | 0.46343 | 16.276 | 0.651 | 15.1616 | 0 | 0.46343 | 3.6799 | 16.276 | 3.6799 | 16.276 | 3.6799 | 16.276 | 0.651 | 0 | 15.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.651 | 15.625 | нд | 15.625 | 16.276 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 2 РП Шлиппово Сухиничский район протяженность 6км | G_KAE-00247-010 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 9.042 | 0.452 | 8.3362 | 0 | 0.25376 | 9.042 | 0.452 | 8.3362 | 0 | 0.25376 | 2.0453 | 9.042 | 2.0453 | 9.042 | 2.0453 | 9.042 | 0.452 | 0 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 8.59 | нд | 8.59 | 9.042 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 8 ПС Шихтино Сухиничский район протяженность 1км | G_KAE-00247-011 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.507 | 0.121 | 1.3473 | 0 | 0.038663 | 1.507 | 0.121 | 1.3473 | 0 | 0.038663 | 0.34155 | 1.507 | 0.34155 | 1.507 | 0.34155 | 1.507 | 0.121 | 0 | 1.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 1.386 | нд | 1.386 | 1.507 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 6 ПС Троицкая Куйбышевский район протяженность 1км | G_KAE-00247-012 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.507 | 0.121 | 1.3473 | 0 | 0.038663 | 1.507 | 0.121 | 1.3473 | 0 | 0.038663 | 0.34155 | 1.507 | 0.34155 | 1.507 | 0.34155 | 1.507 | 0.121 | 0 | 1.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 1.386 | нд | 1.386 | 1.507 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 3 ПС Троицкая Куйбышевский район протяженность 1,6км | G_KAE-00247-013 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.411 | 0.193 | 2.1524 | 0 | 0.065581 | 2.411 | 0.193 | 2.1524 | 0 | 0.065581 | 0.54599 | 2.411 | 0.54599 | 2.411 | 0.54599 | 2.411 | 0.193 | 0 | 2.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 2.218 | нд | 2.218 | 2.411 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №21 ПС Буран отпайка ТП Верховье протяженность 0,6км | G_KAE-00247-014 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.904 | 0.072 | 0.80578 | 0 | 0.026219 | 0.904 | 0.072 | 0.80578 | 0 | 0.026219 | 0.20452 | 0.904 | 0.20452 | 0.904 | 0.20452 | 0.904 | 0.072 | 0 | 0.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.832 | нд | 0.832 | 0.904 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 4 ПС Ульяново МО "Ульяновский район" протяженность 7,47км | G_KAE-00248-001 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 11.257 | 0.563 | 10.3781 | 0 | 0.31591 | 11.257 | 0.563 | 10.3781 | 0 | 0.31591 | 2.5463 | 11.257 | 2.5463 | 11.257 | 2.5463 | 11.257 | 0.563 | 0 | 10.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 10.694 | нд | 10.694 | 11.257 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 9 ПС Ульяново МО "Ульяновский район" протяженность 8,86км | G_KAE-00248-002 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 13.352 | 0.534 | 12.4393 | 0 | 0.37866 | 13.352 | 0.534 | 12.4393 | 0 | 0.37866 | 3.019 | 13.352 | 3.019 | 13.352 | 3.019 | 13.352 | 0.534 | 0 | 12.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 12.818 | нд | 12.818 | 13.352 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция отп. на КТП-140 д.Недетово по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Осеньево Дзержинский район протяженность 2км | G_KAE-00248-003 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.014 | 0.241 | 2.6911 | 0 | 0.081918 | 3.014 | 0.241 | 2.6911 | 0 | 0.081918 | 0.66821 | 3.014 | 0.66821 | 3.014 | 0.66821 | 3.014 | 0.241 | 0 | 2.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 2.773 | нд | 2.773 | 3.014 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 11 ПС Пятовская Дзержинский район протяженность 0,2км | G_KAE-00248-004 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.301 | 0.024 | 0.26882 | 0 | 0.008183 | 0.301 | 0.024 | 0.26882 | 0 | 0.008183 | 0.068163 | 0.301 | 0.068163 | 0.301 | 0.068163 | 0.301 | 0.024 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.277 | нд | 0.277 | 0.301 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 4 ПС Мостовая отпайка на КТП №323 Дворцы-жилсектор Дзержинский район протяженность 2 км | G_KAE-00248-005 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.014 | 0.241 | 2.6911 | 0 | 0.081918 | 3.014 | 0.241 | 2.6911 | 0 | 0.081918 | 0.68255 | 3.014 | 0.68255 | 3.014 | 0.68255 | 3.014 | 0.241 | 0 | 2.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 2.773 | нд | 2.773 | 3.014 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 10 ПС Болва, Кировский район протяженность 7,3км | G_KAE-00248-006 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 11.001 | 0.55 | 10.1423 | 0 | 0.30873 | 11.001 | 0.55 | 10.1423 | 0 | 0.30873 | 2.4884 | 11.001 | 2.4884 | 11.001 | 2.4884 | 11.001 | 0.55 | 0 | 10.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 10.451 | нд | 10.451 | 11.001 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 13 ПС Прогресс, Кировский район протяженность 8,5км | G_KAE-00248-007 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.809 | 0.512 | 11.9337 | 0 | 0.36327 | 12.809 | 0.512 | 11.9337 | 0 | 0.36327 | 2.8962 | 12.809 | 2.8962 | 12.809 | 2.8962 | 12.809 | 0.512 | 0 | 12.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 12.297 | нд | 12.297 | 12.809 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 8 ПС ССК, Кировский район протяженность 2,7км | G_KAE-00248-008 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.069 | 0.244 | 3.712 | 0 | 0.11299 | 4.069 | 0.244 | 3.712 | 0 | 0.11299 | 0.92075 | 4.069 | 0.92075 | 4.069 | 0.92075 | 4.069 | 0.244 | 0 | 3.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 3.825 | нд | 3.825 | 4.069 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 4 ПС Выползово Кировский район протяженность 2,7км | G_KAE-00248-009 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.069 | 0.244 | 3.712 | 0 | 0.11299 | 4.069 | 0.244 | 3.712 | 0 | 0.11299 | 0.92075 | 4.069 | 0.92075 | 4.069 | 0.92075 | 4.069 | 0.244 | 0 | 3.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 3.825 | нд | 3.825 | 4.069 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 1 ПС Шихтино Сухиничский район протяженность 4,2км | G_KAE-00248-011 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.329 | 0.316 | 5.8354 | 0 | 0.17763 | 6.329 | 0.316 | 5.8354 | 0 | 0.17763 | 1.4316 | 6.329 | 1.4316 | 6.329 | 1.4316 | 6.329 | 0.316 | 0 | 6.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 6.013 | нд | 6.013 | 6.329 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 21 ПС Буран отпайка Очистные Малоярославецкий район протяженность 0,6км | G_KAE-00248-012 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.904 | 0.072 | 0.80742 | 0 | 0.024579 | 0.904 | 0.072 | 0.80742 | 0 | 0.024579 | 0.20472 | 0.904 | 0.20472 | 0.904 | 0.20472 | 0.904 | 0.072 | 0 | 0.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.832 | нд | 0.832 | 0.904 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №5 Детчино, д. Асоргино протяженностью 0,3 км. Малоярославецкий район | G_KAE-00265-002 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.437 | 0.062518 | 0.30055 | 0.050475 | 0.023459 | 0.437 | 0.062518 | 0.30055 | 0.050475 | 0.023459 | 0.10036 | 0.437 | 0.10036 | 0.437 | 0.10036 | 0.437 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | нд | 0 | 0.437 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП №201 "Школа" Тарусский р-н, Калужская область протяженностью 0,25 км | H_KAE-00269-006 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.38229 | 0.037288 | 0.24927 | 0 | 0.095731 | 0.38229 | 0.037288 | 0.24927 | 0 | 0.095731 | 0.079019 | 0.38229 | 0.079019 | 0.38229 | 0.079019 | 0.38229 | 0 | 0 | 0.037288 | 0.037288 | 0.345 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.38229 | 0.38229 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 от ЗТП №613 Белоусово Жуковский р-н, Калужская область протяженностью 0,20 км | H_KAE-00269-007 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.307 | 0.029989 | 0.19942 | 0 | 0.077596 | 0.307 | 0.029989 | 0.19942 | 0 | 0.077596 | 0.063369 | 0.307 | 0.063369 | 0.307 | 0.063369 | 0.307 | 0 | 0 | 0.029989 | 0.029989 | 0.27701 | 0.27701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.307 | 0.307 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №281 Спас-Прогнанье Жуковский р-н, Калужская область протяженностью 0,52 км | H_KAE-00269-008 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.796 | 0.077971 | 0.51848 | 0 | 0.19955 | 0.796 | 0.077971 | 0.51848 | 0 | 0.19955 | 0.16451 | 0.796 | 0.16451 | 0.796 | 0.16451 | 0.796 | 0 | 0 | 0.077971 | 0.077971 | 0.71803 | 0.71803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.796 | 0.796 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №194 Троицкое Жуковский р-н, Калужская область протяженностью 0,08 км | H_KAE-00269-009 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.122 | 0.011999 | 0.079766 | 0 | 0.030234 | 0.122 | 0.011999 | 0.079766 | 0 | 0.030234 | 0.025256 | 0.122 | 0.025256 | 0.122 | 0.025256 | 0.122 | 0 | 0 | 0.011999 | 0.011999 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.122 | 0.122 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-167 Беляево школа Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 0,2 км | H_KAE-00269-010 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.307 | 0.029989 | 0.19942 | 0 | 0.077596 | 0.307 | 0.029989 | 0.19942 | 0 | 0.077596 | 0.063369 | 0.307 | 0.063369 | 0.307 | 0.063369 | 0.307 | 0 | 0 | 0.029989 | 0.029989 | 0.27701 | 0.27701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.307 | 0.307 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от ЗТП-194 Рыляки школа Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 0,56 км | H_KAE-00269-011 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.857 | 0.083969 | 0.55836 | 0 | 0.21467 | 0.857 | 0.083969 | 0.55836 | 0 | 0.21467 | 0.17714 | 0.857 | 0.17714 | 0.857 | 0.17714 | 0.857 | 0 | 0 | 0.083969 | 0.083969 | 0.77303 | 0.77303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.857 | 0.857 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №5 от ЗТП-437 ЭТУС Юхновский р-н, Калужская область протяженностью 0,20 км | H_KAE-00269-012 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.361 | 0.029989 | 0.19942 | 0 | 0.1316 | 0.361 | 0.029989 | 0.19942 | 0 | 0.1316 | 0.069506 | 0.361 | 0.069506 | 0.361 | 0.069506 | 0.361 | 0 | 0 | 0.029989 | 0.029989 | 0.33101 | 0.33101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.361 | 0.361 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 от ЗТП № 304 "Школа" Бабынинский р-н, Калужская область протяженностью 0,2 км | H_KAE-00270-012 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.306 | 0.029982 | 0.1994 | 0 | 0.076615 | 0.306 | 0.029982 | 0.1994 | 0 | 0.076615 | 0.063252 | 0.306 | 0.063252 | 0.306 | 0.063252 | 0.306 | 0 | 0 | 0.029982 | 0.029982 | 0.27602 | 0.27602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.306 | 0.306 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП № 247 Газопровод Бабынинский р-н, Калужская область протяженностью 0,3 км | H_KAE-00270-015 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.46 | 0.044983 | 0.29912 | 0 | 0.11589 | 0.46 | 0.044983 | 0.29912 | 0 | 0.11589 | 0.094996 | 0.46 | 0.094996 | 0.46 | 0.094996 | 0.46 | 0 | 0 | 0.044983 | 0.044983 | 0.41502 | 0.41502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46 | 0.46 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП № 81 Горки-поселок Перемышльский р-н, Калужская область протяженностью 0,16 км | H_KAE-00270-016 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.246 | 0.023991 | 0.15953 | 0 | 0.062477 | 0.246 | 0.023991 | 0.15953 | 0 | 0.062477 | 0.05074 | 0.246 | 0.05074 | 0.246 | 0.05074 | 0.246 | 0 | 0 | 0.023991 | 0.023991 | 0.22201 | 0.22201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.246 | 0.246 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-04 кВ №1,2 от МТП №261 Попелево-дет.сад. Замена ВЛ-0,4 кВ на КЛ-0,4 кВ Козельский р-н, Калужская область протяженностью 0,40 км | H_KAE-00270-018 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.441 | 0.141 | 1.2262 | 0 | 0.073756 | 1.441 | 0.141 | 1.2262 | 0 | 0.073756 | 0.29009 | 1.441 | 0.29009 | 1.441 | 0.29009 | 1.441 | 0 | 0 | 0.141 | 0.141 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.441 | 1.441 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №278 Н.Прыски-школа Козельский р-н, Калужская область протяженностью 0,24 км | H_KAE-00270-019 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.368 | 0.035986 | 0.2393 | 0 | 0.092715 | 0.368 | 0.035986 | 0.2393 | 0 | 0.092715 | 0.075997 | 0.368 | 0.075997 | 0.368 | 0.075997 | 0.368 | 0 | 0 | 0.035986 | 0.035986 | 0.33201 | 0.33201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.368 | 0.368 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №26 Подборки-клуб Козельский р-н, Калужская область протяженностью 0,24 км | H_KAE-00270-020 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.368 | 0.035986 | 0.2393 | 0 | 0.092715 | 0.368 | 0.035986 | 0.2393 | 0 | 0.092715 | 0.075997 | 0.368 | 0.075997 | 0.368 | 0.075997 | 0.368 | 0 | 0 | 0.035986 | 0.035986 | 0.33201 | 0.33201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.368 | 0.368 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №345 Каменка-школа Козельский р-н, Калужская область протяженностью 0,32 км | H_KAE-00270-021 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.4903 | 0.048305 | 0.31906 | 0 | 0.12294 | 0.4903 | 0.048305 | 0.31906 | 0 | 0.12294 | 0.10133 | 0.4903 | 0.10133 | 0.4903 | 0.10133 | 0.4903 | 0 | 0 | 0.048305 | 0.048305 | 0.442 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4903 | 0.4903 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от МТП №28 Кольцово Школа Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 0,083 км | H_KAE-00270-022 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.026045 | 0.022026 | 0.22803 | 0.022034 | 0.14956 | 0 | 0.056439 | 0.1437 | 0.022026 | 0.11748 | 0 | 0.004201 | 0.042846 | 0.206 | 0.042846 | 0.206 | 0.022053 | 0.12168 | 0.206 | 0.12168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД №КаЭ/022-04-503 от 30.11.2020 г. разработанную ООО "Мехколонна -26" 9изменение строительной длины с 0,15 км на 0,083 км)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от МТП №28 Кольцово Школа Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 0,240 км | H_KAE-00270-023 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.069657 | 0.042652 | 0.61217 | 0.04125 | 0.39883 | 0 | 0.17209 | 0.39155 | 0.04125 | 0.32306 | 0.013128 | 0.014105 | 0.11828 | 0.56952 | 0.11828 | 0.56952 | 0.062069 | 0.34889 | 0.56952 | 0.34889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД №КаЭ/022-04-504 от 30.11.2020 г. разработанную ООО "Мехколонна -26" 9изменение строительной длины с 0,4 км на 0,24 км)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от МТП №226 Сашкино (школа) Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 0,299 км | H_KAE-00270-024 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.081857 | 0.029723 | 0.307 | 0.029982 | 0.1994 | 0 | 0.077615 | 0.47206 | 0.029723 | 0.41735 | 0 | 0.024985 | 0.05744 | 0.27702 | 0.05744 | 0.27702 | 0.076702 | 0.44234 | 0.27702 | 0.44234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД №КаЭ/022-04-505 от 30.11.2020 г. разработанную ООО "Мехколонна -26" 9изменение строительной длины с 0,2 км на 0,299 км)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №99 Школа Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 0,090 км | H_KAE-00270-025 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.028145 | 0.022026 | 0.22803 | 0.022034 | 0.14956 | 0 | 0.056439 | 0.15608 | 0.022026 | 0.12916 | 0 | 0.004891 | 0.042846 | 0.206 | 0.042846 | 0.206 | 0.024173 | 0.13405 | 0.206 | 0.13405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД №КаЭ/022-04-506 от 30.11.2020 г. разработанную ООО "Мехколонна -26" 9изменение строительной длины с 0,15 км на 0,09 км)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №294 Гостиница Ферзиковский р-н, Калужская область протяженностью 0,25 км | H_KAE-00270-026 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.38229 | 0.037288 | 0.24927 | 0 | 0.095731 | 0.38229 | 0.037288 | 0.24927 | 0 | 0.095731 | 0.079019 | 0.38229 | 0.079019 | 0.38229 | 0.079019 | 0.38229 | 0 | 0 | 0.037288 | 0.037288 | 0.345 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.38229 | 0.38229 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №64 Карцово-хоз.центр Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,3 км | H_KAE-00270-027 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.46 | 0.044983 | 0.29912 | 0 | 0.11589 | 0.46 | 0.044983 | 0.29912 | 0 | 0.11589 | 0.094996 | 0.46 | 0.094996 | 0.46 | 0.094996 | 0.46 | 0 | 0 | 0.044983 | 0.044983 | 0.41502 | 0.41502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46 | 0.46 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от МТП №171 Карцово-жилсектор Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,3 км | H_KAE-00270-028 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.46 | 0.044983 | 0.29912 | 0 | 0.11589 | 0.46 | 0.044983 | 0.29912 | 0 | 0.11589 | 0.094996 | 0.46 | 0.094996 | 0.46 | 0.094996 | 0.46 | 0 | 0 | 0.044983 | 0.044983 | 0.41502 | 0.41502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46 | 0.46 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №9 Никольское-школа Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,6 км | H_KAE-00270-029 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.919 | 0.089967 | 0.59825 | 0 | 0.23079 | 0.919 | 0.089967 | 0.59825 | 0 | 0.23079 | 0.18988 | 0.919 | 0.18988 | 0.919 | 0.18988 | 0.919 | 0 | 0 | 0.089967 | 0.089967 | 0.82903 | 0.82903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.919 | 0.919 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП №381 Кондрово-школа Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,6 км | H_KAE-00270-030 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.919 | 0.089967 | 0.59825 | 0 | 0.23079 | 0.919 | 0.089967 | 0.59825 | 0 | 0.23079 | 0.18988 | 0.919 | 0.18988 | 0.919 | 0.18988 | 0.919 | 0 | 0 | 0.089967 | 0.089967 | 0.82903 | 0.82903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.919 | 0.919 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП №127 Плюсково Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,5 км | H_KAE-00270-032 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.76542 | 0.075424 | 0.49854 | 0 | 0.19146 | 0.76542 | 0.075424 | 0.49854 | 0 | 0.19146 | 0.15824 | 0.76542 | 0.15824 | 0.76542 | 0.15824 | 0.76542 | 0 | 0 | 0.075424 | 0.075424 | 0.69 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.76542 | 0.76542 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №280 Рудня-школа Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,5 км | H_KAE-00270-033 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.76542 | 0.075424 | 0.49854 | 0 | 0.19146 | 0.76542 | 0.075424 | 0.49854 | 0 | 0.19146 | 0.15824 | 0.76542 | 0.15824 | 0.76542 | 0.15824 | 0.76542 | 0 | 0 | 0.075424 | 0.075424 | 0.69 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.76542 | 0.76542 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП №79 Лужное-школа Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,7 км | H_KAE-00270-034 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.0711 | 0.10508 | 0.69795 | 0 | 0.26805 | 1.0711 | 0.10508 | 0.69795 | 0 | 0.26805 | 0.22142 | 1.0711 | 0.22142 | 1.0711 | 0.22142 | 1.0711 | 0 | 0 | 0.10508 | 0.10508 | 0.966 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0711 | 1.0711 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №320 Баня Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,4 км | H_KAE-00270-035 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.61217 | 0.060169 | 0.39883 | 0 | 0.15317 | 0.61217 | 0.060169 | 0.39883 | 0 | 0.15317 | 0.12655 | 0.61217 | 0.12655 | 0.61217 | 0.12655 | 0.61217 | 0 | 0 | 0.060169 | 0.060169 | 0.552 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61217 | 0.61217 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №135 с-з Чкаловский Ц.У. Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,8 км | H_KAE-00270-036 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.2243 | 0.11996 | 0.79766 | 0 | 0.30672 | 1.2243 | 0.11996 | 0.79766 | 0 | 0.30672 | 0.25306 | 1.2243 | 0.25306 | 1.2243 | 0.25306 | 1.2243 | 0 | 0 | 0.11996 | 0.11996 | 1.1044 | 1.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2243 | 1.2243 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от МТП №185 с-з Чкаловский Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,3 км | H_KAE-00270-037 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.46 | 0.044983 | 0.29912 | 0 | 0.11589 | 0.46 | 0.044983 | 0.29912 | 0 | 0.11589 | 0.094996 | 0.46 | 0.094996 | 0.46 | 0.094996 | 0.46 | 0 | 0 | 0.044983 | 0.044983 | 0.41502 | 0.41502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46 | 0.46 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №7 от ЗТП №315 Дворцы-пекарня Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,3 км | H_KAE-00270-038 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.46 | 0.044983 | 0.29912 | 0 | 0.11589 | 0.46 | 0.044983 | 0.29912 | 0 | 0.11589 | 0.094996 | 0.46 | 0.094996 | 0.46 | 0.094996 | 0.46 | 0 | 0 | 0.044983 | 0.044983 | 0.41502 | 0.41502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46 | 0.46 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП №455 п.Куровской ул.Мира 27 Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,2 км | H_KAE-00270-039 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.307 | 0.029982 | 0.1994 | 0 | 0.077615 | 0.307 | 0.029982 | 0.1994 | 0 | 0.077615 | 0.063366 | 0.307 | 0.063366 | 0.307 | 0.063366 | 0.307 | 0 | 0 | 0.029982 | 0.029982 | 0.27702 | 0.27702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.307 | 0.307 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №456 п.Куровской ул.Мира 14 Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,2 км | H_KAE-00270-040 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.307 | 0.029982 | 0.1994 | 0 | 0.077615 | 0.307 | 0.029982 | 0.1994 | 0 | 0.077615 | 0.063366 | 0.307 | 0.063366 | 0.307 | 0.063366 | 0.307 | 0 | 0 | 0.029982 | 0.029982 | 0.27702 | 0.27702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.307 | 0.307 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №459 п.Куровской Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,3 км | H_KAE-00270-041 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.46 | 0.044983 | 0.29912 | 0 | 0.11589 | 0.46 | 0.044983 | 0.29912 | 0 | 0.11589 | 0.094996 | 0.46 | 0.094996 | 0.46 | 0.094996 | 0.46 | 0 | 0 | 0.044983 | 0.044983 | 0.41502 | 0.41502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46 | 0.46 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 от ЗТП №461 п.Пятовский Советская Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,5 км | H_KAE-00270-042 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.76542 | 0.075424 | 0.49854 | 0 | 0.19146 | 0.76542 | 0.075424 | 0.49854 | 0 | 0.19146 | 0.15824 | 0.76542 | 0.15824 | 0.76542 | 0.15824 | 0.76542 | 0 | 0 | 0.075424 | 0.075424 | 0.69 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.76542 | 0.76542 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 от ЗТП №461 п.Пятовский ул.Восточная Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,4 км | H_KAE-00270-043 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.61217 | 0.060169 | 0.39883 | 0 | 0.15317 | 0.61217 | 0.060169 | 0.39883 | 0 | 0.15317 | 0.12655 | 0.61217 | 0.12655 | 0.61217 | 0.12655 | 0.61217 | 0 | 0 | 0.060169 | 0.060169 | 0.552 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61217 | 0.61217 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №462 п.Пятовский ул.Октябрьская Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,25 км | H_KAE-00270-044 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.38229 | 0.037288 | 0.24927 | 0 | 0.095731 | 0.38229 | 0.037288 | 0.24927 | 0 | 0.095731 | 0.079019 | 0.38229 | 0.079019 | 0.38229 | 0.079019 | 0.38229 | 0 | 0 | 0.037288 | 0.037288 | 0.345 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.38229 | 0.38229 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП №152 с-з Ленина-школа Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,30 км | H_KAE-00270-045 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.46 | 0.044983 | 0.29912 | 0 | 0.11589 | 0.46 | 0.044983 | 0.29912 | 0 | 0.11589 | 0.094996 | 0.46 | 0.094996 | 0.46 | 0.094996 | 0.46 | 0 | 0 | 0.044983 | 0.044983 | 0.41502 | 0.41502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46 | 0.46 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП №253 с-з Ленина-школа Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,40 км | H_KAE-00270-046 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.61217 | 0.060169 | 0.39883 | 0 | 0.15317 | 0.61217 | 0.060169 | 0.39883 | 0 | 0.15317 | 0.12655 | 0.61217 | 0.12655 | 0.61217 | 0.12655 | 0.61217 | 0 | 0 | 0.060169 | 0.060169 | 0.552 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61217 | 0.61217 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №133 с.Кожухово Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,20 км | H_KAE-00270-047 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.307 | 0.029982 | 0.1994 | 0 | 0.077615 | 0.307 | 0.029982 | 0.1994 | 0 | 0.077615 | 0.063366 | 0.307 | 0.063366 | 0.307 | 0.063366 | 0.307 | 0 | 0 | 0.029982 | 0.029982 | 0.27702 | 0.27702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.307 | 0.307 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП №315 Дворцы-пекарня Дзержинский р-н, Калужская область протяженностью 0,40 км | H_KAE-00270-048 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.61217 | 0.060169 | 0.39883 | 0 | 0.15317 | 0.61217 | 0.060169 | 0.39883 | 0 | 0.15317 | 0.12655 | 0.61217 | 0.12655 | 0.61217 | 0.12655 | 0.61217 | 0 | 0 | 0.060169 | 0.060169 | 0.552 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61217 | 0.61217 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП №142 Б.Козлы, Перемышльский р-н, Калужская область протяженностью 0,15 км | H_KAE-00270-050 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.22803 | 0.022034 | 0.14956 | 0 | 0.056439 | 0.22803 | 0.022034 | 0.14956 | 0 | 0.056439 | 0.047215 | 0.22803 | 0.047215 | 0.22803 | 0.047215 | 0.22803 | 0 | 0 | 0.022034 | 0.022034 | 0.206 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22803 | 0.22803 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №4 от МТП №184 П.Хотисино Перемышльский р-н, Калужская область протяженностью 0,10 км | H_KAE-00270-052 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.15325 | 0.015254 | 0.099707 | 0 | 0.038293 | 0.15325 | 0.015254 | 0.099707 | 0 | 0.038293 | 0.031689 | 0.15325 | 0.031689 | 0.15325 | 0.031689 | 0.15325 | 0 | 0 | 0.015254 | 0.015254 | 0.138 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15325 | 0.15325 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №245 Центральная пригород Калуги, Калужская область протяженностью 0,15 км | H_KAE-00270-055 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.22803 | 0.022034 | 0.14956 | 0 | 0.056439 | 0.22803 | 0.022034 | 0.14956 | 0 | 0.056439 | 0.047215 | 0.22803 | 0.047215 | 0.22803 | 0.047215 | 0.22803 | 0 | 0 | 0.022034 | 0.022034 | 0.206 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22803 | 0.22803 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-145 г. Калуга протяженностью 0,04 км | H_KAE-00284-001 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.061 | 0.006 | 0.053 | 0 | 0.002 | 0.061 | 0.006 | 0.053 | 0 | 0.002 | 0.014247 | 0.061 | 0.014247 | 0.061 | 0.014247 | 0.061 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.061 | 0.061 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-208 г.Калуга протяженностью 0,08 км | H_KAE-00284-002 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.122 | 0.011995 | 0.079766 | 0 | 0.030238 | 0.122 | 0.011995 | 0.079766 | 0 | 0.030238 | 0.025256 | 0.122 | 0.025256 | 0.122 | 0.025256 | 0.122 | 0 | 0 | 0.011995 | 0.011995 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.122 | 0.122 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-512 г. Калуга протяженностью 0,12 км | H_KAE-00284-003 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.183 | 0.017994 | 0.11965 | 0 | 0.045358 | 0.183 | 0.017994 | 0.11965 | 0 | 0.045358 | 0.037885 | 0.183 | 0.037885 | 0.183 | 0.037885 | 0.183 | 0 | 0 | 0.017994 | 0.017994 | 0.16501 | 0.16501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.183 | 0.183 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-468 г. Калуга протяженностью 0,03 км | H_KAE-00284-004 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.045999 | 0.004528 | 0.029912 | 0 | 0.011559 | 0.045999 | 0.004528 | 0.029912 | 0 | 0.011559 | 0.009503 | 0.045999 | 0.009503 | 0.045999 | 0.009503 | 0.045999 | 0 | 0 | 0.004528 | 0.004528 | 0.041471 | 0.041471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.045999 | 0.045999 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-435 г. Калуга протяженностью 0,16 км | H_KAE-00284-005 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.245 | 0.023991 | 0.15953 | 0 | 0.061477 | 0.245 | 0.023991 | 0.15953 | 0 | 0.061477 | 0.050626 | 0.245 | 0.050626 | 0.245 | 0.050626 | 0.245 | 0 | 0 | 0.023991 | 0.023991 | 0.22101 | 0.22101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.245 | 0.245 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-253 г. Калуга протяженностью 0,08 км | H_KAE-00284-006 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.122 | 0.011995 | 0.079766 | 0 | 0.030238 | 0.122 | 0.011995 | 0.079766 | 0 | 0.030238 | 0.025256 | 0.122 | 0.025256 | 0.122 | 0.025256 | 0.122 | 0 | 0 | 0.011995 | 0.011995 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.122 | 0.122 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция одноцепной ВЛ 10кВ №15 ПС Буран с применением модифицированных стоек, с применением интеллектуальных коммутационных аппаратов с интегрированными контроллерами присоединений, обеспечивающих передачу информации в ОИК «Диспетчер» по каналам GSM. Малоярославецкий РЭС, протяженность 3,223км. | I_KAE-00301-008 | С | 2018 | 2020 | 2021 | 1.855 | 1.855 | 1.6068 | 8.3764 | 1.3212 | 5.4708 | 1.1481 | 0.43632 | 8.3764 | 1.3212 | 5.4708 | 1.1481 | 0.43632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4991 | 6.7696 | 0 | 6.7696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока на более поздний период согласно протоколу технического совещания б/н от 23.11.2020 г. (в связи с длительным согласованием земли).
3.2.2.1 | Реконструкция одноцепной ВЛ 10кВ №15 ПС Буран (кабельная вставка) Малоярославецкий р-н, протяженность 0,09 км. | J_KAE-00301-017 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 0.34813 | 0.34813 | 0.21813 | 1.7294 | 0.21813 | 1.4264 | 0 | 0.084843 | 1.7294 | 0.21813 | 1.4264 | 0 | 0.084843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30422 | 1.5112 | 0 | 1.5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока на более поздний период согласно протоколу технического совещания б/н от 23.11.2020 г. (в связи с длительным согласованием земли).
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 №17 ПС Протва, Жуковский район, протяженностью 8,178км | J_KAE-00309-004 | С | 2019 | 2023 | 2023 | 2.7976 | 2.7976 | 1.3391 | 15.7876 | 1.1312 | 12.2112 | 1.1466 | 1.2986 | 15.7876 | 1.1312 | 12.2112 | 1.1466 | 1.2986 | 2.5603 | 14.4485 | 2.5603 | 14.4485 | 2.5603 | 14.4485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4485 | 14.4485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.4485 | 14.4485 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №5 ПС Мосальск, Мосальский район, протяженностью 15,456 км | J_KAE-00309-015 | С | 2019 | 2023 | 2023 | 4.6196 | 4.6196 | 2.0285 | 25.9597 | 1.984 | 19.8757 | 2.0652 | 2.0348 | 25.9597 | 1.984 | 19.8757 | 2.0652 | 2.0348 | 4.2586 | 23.9312 | 4.2586 | 23.9312 | 4.2586 | 23.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9312 | 23.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 23.9312 | 23.9312 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Букань, Людиновский район, протяженность 11,347 км | J_KAE-00309-016 | С | 2019 | 2023 | 2023 | 4.0713 | 4.0713 | 1.94 | 22.7195 | 1.8974 | 17.6416 | 1.5349 | 1.6457 | 22.7195 | 1.8974 | 17.6416 | 1.5349 | 1.6457 | 3.7236 | 20.7795 | 3.7236 | 20.7795 | 3.7236 | 20.7795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7795 | 20.7795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 20.7795 | 20.7795 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №4 ПС "Колюпаново", пригород г. Калуга, протяженностью 4,499 км | J_KAE-00309-018 | С | 2019 | 2023 | 2023 | 1.0432 | 1.0432 | 0.47909 | 5.8417 | 0.46841 | 4.6428 | 0.20007 | 0.53039 | 5.8417 | 0.46841 | 4.6428 | 0.20007 | 0.53039 | 0.95769 | 5.3626 | 0.95769 | 5.3626 | 0.95769 | 5.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3626 | 5.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3626 | 5.3626 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №7 ПС Юхнов, Юхновский район, протяженностью 3,2км | J_KAE-00309-022 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.4737 | 1.1185 | 3.5909 | 0.20744 | 0.55686 | 5.4737 | 1.1185 | 3.5909 | 0.20744 | 0.55686 | 1.0635 | 5.4737 | 1.0635 | 5.4737 | 1.0635 | 5.4737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1185 | 1.1185 | 4.3552 | 4.3552 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.4737 | 5.4737 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | РеконструкцияВЛ-10 кВ №24 ПС Козельск, Козельский район, протяженностью 2,27 км | J_KAE-00309-026 | С | 2019 | 2023 | 2023 | 1.0775 | 1.0775 | 0.54001 | 6.1295 | 0.50902 | 4.7534 | 0.5229 | 0.34423 | 6.1295 | 0.50902 | 4.7534 | 0.5229 | 0.34423 | 0.98255 | 5.5895 | 0.98255 | 5.5895 | 0.98255 | 5.5895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5895 | 5.5895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5895 | 5.5895 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №19 ПС Козельск отпайка Большевичка, Козельский район, протяженностью 4,057 км | J_KAE-00309-027 | С | 2019 | 2023 | 2023 | 1.6451 | 1.6451 | 0.63453 | 9.4479 | 0.62058 | 7.1962 | 1.0666 | 0.56445 | 9.4479 | 0.62058 | 7.1962 | 1.0666 | 0.56445 | 1.5346 | 8.8133 | 1.5346 | 8.8133 | 1.5346 | 8.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8133 | 8.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.8133 | 8.8133 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 7 ПС Ферзиково, Ферзиковский район, протяженностью 8,748 км | J_KAE-00309-028 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 2.9832 | 2.9832 | 11.541 | 14.6472 | 1.19 | 11.0807 | 1.2886 | 1.0879 | 11.541 | 1.19 | 8.4905 | 1.1671 | 0.69337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос ввода объекта в эксплуатацию, в связи с длительным согласованием прохождения трассы. Пересмотр стоимостных показателей, по факту выполненных работ за счет снятия лимитированных затрат.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 4 ПС Ферзиково, Ферзиковский район, протяженностью 4,843 км | J_KAE-00309-029 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 1.5953 | 1.5953 | 7.0863 | 7.7623 | 0.61242 | 5.8815 | 0.76115 | 0.50731 | 7.0863 | 0.61242 | 5.1409 | 0.72198 | 0.61096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос ввода объекта в эксплуатацию, в связи с длительным согласованием прохождения трассы. Пересмотр стоимостных показателей, по факту выполненных работ за счет снятия лимитированных затрат.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №3 ПС Русиново, Боровский район, протяженностью 5,356 км | J_KAE-00309-032 | С | 2019 | 2023 | 2023 | 2.4333 | 2.4333 | 0.89545 | 13.7046 | 0.75303 | 11.1045 | 0.87742 | 0.96961 | 13.7046 | 0.75303 | 11.1045 | 0.87742 | 0.96961 | 2.2743 | 12.8091 | 2.2743 | 12.8091 | 2.2743 | 12.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8091 | 12.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.8091 | 12.8091 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ №16 ПС Русиново, Боровский район, протяженностью 4,1 км | J_KAE-00309-033 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 44.5592 | 1.0608 | 40.6926 | 0 | 2.8058 | 44.5592 | 1.0608 | 40.6926 | 0 | 2.8058 | 7.7007 | 44.5592 | 7.7007 | 44.5592 | 7.7007 | 44.5592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0608 | 1.0608 | 43.4984 | 43.4984 | 0 | 0 | 0 | нд | 44.5592 | 44.5592 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №20 ПС Маланьино (кабельная вставка), Боровский район, протяженностью 0,229 км | J_KAE-00309-035 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.56347 | 0.56347 | 0.093594 | 2.7525 | 0.093594 | 2.4856 | 0 | 0.17332 | 2.4525 | 0.093594 | 2.1856 | 0 | 0.17332 | 0.48289 | 2.3589 | 0.48289 | 2.3589 | 0.54197 | 2.3589 | 2.3589 | 2.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков выполнения строительно-монтажных работ в связи с длительным согласованием трассы. Пересмотр стоимостных показателей пот результатам ТЗП.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 ПС Детчино, Малоярославецкий район, протяженностью 5,414 км | J_KAE-00309-041 | С | 2019 | 2023 | 2023 | 2.3369 | 2.3369 | 0.63071 | 13.409 | 0.59452 | 10.8497 | 1.2117 | 0.75307 | 13.409 | 0.59452 | 10.8497 | 1.2117 | 0.75307 | 2.227 | 12.7783 | 2.227 | 12.7783 | 2.227 | 12.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7783 | 12.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.7783 | 12.7783 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №6 ПС Вега, Боровский район, протяженностью 8,774 км | J_KAE-00309-085 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 3.553 | 3.553 | 5.1943 | 18.2094 | 1.4474 | 13.2114 | 1.6968 | 1.8538 | 17.0048 | 1.4474 | 11.767 | 2.05 | 1.7405 | 2.3045 | 11.8105 | 2.3045 | 11.8105 | 2.4677 | 11.8105 | 11.8105 | 11.8105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам проведения ТЗП
3.2.2.1 | РеконструкцияВЛ-10 кВ №24 ПС Козельск, Козельский район, (кабельная вставка)протяженностью 0,46 км | J_KAE-00309-089 | С | 2019 | 2023 | 2023 | 0.3124 | 0.3124 | 0.29841 | 1.915 | 0.28129 | 1.5613 | 0 | 0.07244 | 1.915 | 0.28129 | 1.5613 | 0 | 0.07244 | 0.26372 | 1.6166 | 0.26372 | 1.6166 | 0.26372 | 1.6166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6166 | 1.6166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6166 | 1.6166 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 ПС Детчино, Малоярославецкий район, (кабельные вставки), протяженностью 0,2км. | J_KAE-00309-130 | С | 2019 | 2023 | 2023 | 0.072531 | 0.072531 | 0.058032 | 0.38674 | 0.054702 | 0.31221 | 0 | 0.019826 | 0.38674 | 0.054702 | 0.31221 | 0 | 0.019826 | 0.061647 | 0.32871 | 0.061647 | 0.32871 | 0.061647 | 0.32871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32871 | 0.32871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32871 | 0.32871 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП №14 ДК Козельский район, протяженностью 0,168 км. | J_KAE-00309-131 | С | 2019 | 2023 | 2023 | 0.030599 | 0.030599 | 0.012564 | 0.17475 | 0.012564 | 0.15181 | 0 | 0.010369 | 0.17475 | 0.012564 | 0.15181 | 0 | 0.010369 | 0.028398 | 0.16218 | 0.028398 | 0.16218 | 0.028398 | 0.16218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16218 | 0.16218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16218 | 0.16218 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №12 Спортивная Козельский район, протяженностью 0,176 км. | J_KAE-00309-132 | С | 2019 | 2023 | 2023 | 0.024617 | 0.024617 | 0.010326 | 0.1405 | 0.010326 | 0.12184 | 0 | 0.008339 | 0.1405 | 0.010326 | 0.12184 | 0 | 0.008339 | 0.022807 | 0.13018 | 0.022807 | 0.13018 | 0.022807 | 0.13018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13018 | 0.13018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13018 | 0.13018 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №8 Гончарово, протяженностью 7 км | J_KAE-00310-151 | С | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 15.5127 | 0.41437 | 9.877 | 0.42587 | 4.7955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.653 | 15.0842 | 2.653 | 15.0842 | 0 | 0 | 15.0842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Объект исключен из инвистиционной программы на основании протокола технического совещания б/н от 11.11.2020 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 17 ПС Пятовская протяженностью 0,2 км | J_KAE-00310-152 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.074096 | 0.045142 | 0.44322 | 0.043713 | 0.2822 | 0.012168 | 0.10514 | 0.43513 | 0.043659 | 0.30836 | 0.041544 | 0.04156 | 0.070004 | 0.39802 | 0.070004 | 0.39802 | 0.066408 | 0.38998 | 0.39802 | 0.38998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр количественных и стоимостныз показателей инвестиционного проекта по результатам разработанной и утвержденной ПСД от 25.12.2020 № КаЭ/022-04-10003 ООО "Мехколонна-26" (увеличение строительной длины с 0,2 км до 0,231 км)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 6 ПС Гончарово протяженностью 1 км | J_KAE-00310-153 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.49253 | 0.081039 | 2.2161 | 0.07926 | 1.411 | 0.060839 | 0.665 | 2.9304 | 0.078374 | 2.2884 | 0.32327 | 0.24037 | 0.37535 | 2.1341 | 0.37535 | 2.1341 | 0.47891 | 2.8494 | 2.1341 | 2.8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр количественных и стоимостныз показателей инвестиционного проекта по результатам разработанной и утвержденной ПСД от 25.12.2020 № КаЭ/022-04-10004 ООО "Мехколонна-26" (увеличение строительной длины с 1 км до 1,159 км)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 2 ПС Дубенки протяженностью 6 км | J_KAE-00310-154 | С | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 13.2966 | 0.35852 | 8.466 | 0.36503 | 4.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2734 | 12.9259 | 2.2734 | 12.9259 | 0 | 0 | 12.9259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы ввиду невозможности прохождения трассы на основании протокола тех.совещания б.н. от 11.11.2020 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 3 ПС Дубенки протяженностью 1 км | J_KAE-00310-155 | С | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 2.2161 | 0.07926 | 1.411 | 0.060839 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37535 | 2.1341 | 0.37535 | 2.1341 | 0 | 0 | 2.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы ввиду невозможности прохождения трассы на основании протокола тех.совещания б.н. от 11.11.2020 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 12 ПС Острожное протяженностью 3,5 км | J_KAE-00310-157 | С | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 7.7563 | 0.21889 | 4.9385 | 0.21294 | 2.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3244 | 7.53 | 1.3244 | 7.53 | 0 | 0 | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы ввиду невозможности прохождения трассы на основании протокола тех.совещания б.н. от 11.11.2020 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 8 ПС Острожное протяженностью 0,2 км | J_KAE-00310-158 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.10795 | 0.045142 | 0.44322 | 0.043713 | 0.2822 | 0.012168 | 0.10514 | 0.63392 | 0.043658 | 0.49705 | 0.041544 | 0.05167 | 0.070004 | 0.39802 | 0.070004 | 0.39802 | 0.10026 | 0.58878 | 0.39802 | 0.58878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр количественных и стоимостныз показателей инвестиционного проекта по результатам разработанной и утвержденной ПСД от 25.12.2020 № КаЭ/022-04-10005 ООО "Мехколонна-26" (увеличение строительной длины с 0,2 км до 0,212 км)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 2 ПС Острожное протяженностью 7 км | J_KAE-00310-159 | С | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 15.5127 | 0.41437 | 9.877 | 0.42587 | 4.7955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.653 | 15.0842 | 2.653 | 15.0842 | 0 | 0 | 15.0842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы ввиду невозможности прохождения трассы на основании протокола тех.совещания б.н. от 11.11.2020 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 17 ПС Пятовская протяженностью 0,8 км | J_KAE-00310-160 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.22125 | 0.072178 | 1.7729 | 0.070407 | 1.1288 | 0.048672 | 0.525 | 1.3271 | 0.069805 | 0.94664 | 0.17238 | 0.13824 | 0.29901 | 1.7001 | 0.29901 | 1.7001 | 0.20922 | 1.2549 | 1.7001 | 1.2549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр количественных и стоимостныз показателей инвестиционного проекта по результатам разработанной и утвержденной ПСД от 25.12.2020 № КаЭ/022-04-10003 ООО "Мехколонна-26" (увеличение строительной длины с 0,8км до 0,869 км)
3.2.2.1 | Модернизация ВЛ-10 кВ №9 ПС Высокиничи с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт. | L_KAE-00310-342 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9653 | 0.18791 | 0.48421 | 2.9506 | 0.34257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67145 | 3.9653 | нд | 0.18791 | нд | 3.7774 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.7774 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП370-ТП373, г. Калуга, протяженностью 1,72км | J_KAE-00311-001 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 14.8449 | 0.44841 | 13.5196 | 0 | 0.87689 | 14.8449 | 0.44841 | 13.5196 | 0 | 0.87689 | 2.1572 | 14.8449 | 2.1572 | 14.8449 | 2.1572 | 14.8449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44841 | 0.44841 | 14.3965 | 14.3965 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.8449 | 14.8449 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 ТП318-ТП374, г. Калуга, протяженностью 0,28 км | J_KAE-00311-002 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.4166 | 0.072996 | 2.2009 | 0 | 0.14275 | 2.4166 | 0.072996 | 2.2009 | 0 | 0.14275 | 0.35118 | 2.4166 | 0.35118 | 2.4166 | 0.35118 | 2.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072996 | 0.072996 | 2.3436 | 2.3436 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4166 | 2.4166 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ РП31-ТП425, г. Калуга, протяженностью 0,97км | J_KAE-00311-003 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 8.3718 | 0.25288 | 7.6244 | 0 | 0.49452 | 8.3718 | 0.25288 | 7.6244 | 0 | 0.49452 | 1.2166 | 8.3718 | 1.2166 | 8.3718 | 1.2166 | 8.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25288 | 0.25288 | 8.1189 | 8.1189 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.3718 | 8.3718 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 РП «Стрекалово», Юхновский район, протяженностью 20 км | J_KAE-00311-004 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 40.5536 | 1.6228 | 38.9309 | 0 | 0 | 40.5536 | 1.6228 | 38.9309 | 0 | 0 | 6.9453 | 40.5536 | 6.9453 | 40.5536 | 6.9453 | 40.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6228 | 1.6228 | 38.9309 | 38.9309 | 0 | 0 | 0 | нд | 40.5536 | 40.5536 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №1 ПС Перемышль, Перемышльский район, протяженностью 6,5км | J_KAE-00311-005 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 13.1799 | 0.52739 | 12.6525 | 0 | 0 | 13.1799 | 0.52739 | 12.6525 | 0 | 0 | 2.2572 | 13.1799 | 2.2572 | 13.1799 | 2.2572 | 13.1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52739 | 0.52739 | 12.6525 | 12.6525 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.1799 | 13.1799 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №14 ПС Перемышль, Перемышльский район, протяженностью 4,6 км | J_KAE-00311-006 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.3273 | 0.37323 | 8.9541 | 0 | 0 | 9.3273 | 0.37323 | 8.9541 | 0 | 0 | 1.5974 | 9.3273 | 1.5974 | 9.3273 | 1.5974 | 9.3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37323 | 0.37323 | 8.9541 | 8.9541 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.3273 | 9.3273 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №8 ПС Перемышль, Перемышльский район, протяженностью 4,4 км | J_KAE-00311-007 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 8.9218 | 0.35701 | 8.5648 | 0 | 0 | 8.9218 | 0.35701 | 8.5648 | 0 | 0 | 1.528 | 8.9218 | 1.528 | 8.9218 | 1.528 | 8.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35701 | 0.35701 | 8.5648 | 8.5648 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.9218 | 8.9218 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №5 ПС Перемышль, Перемышльский район, протяженностью 12,6 км | J_KAE-00311-008 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 25.5488 | 1.0223 | 24.5265 | 0 | 0 | 25.5488 | 1.0223 | 24.5265 | 0 | 0 | 4.3755 | 25.5488 | 4.3755 | 25.5488 | 4.3755 | 25.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0223 | 1.0223 | 24.5265 | 24.5265 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.5488 | 25.5488 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №6 ПС Перемышль, Перемышльский район, протяженностью 4,8 км | J_KAE-00311-009 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.7329 | 0.38946 | 9.3434 | 0 | 0 | 9.7329 | 0.38946 | 9.3434 | 0 | 0 | 1.6669 | 9.7329 | 1.6669 | 9.7329 | 1.6669 | 9.7329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38946 | 0.38946 | 9.3434 | 9.3434 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.7329 | 9.7329 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1,2,3 от МТП №104 Палищево МТФ ВЛ-10кВ №2 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 2,52км | J_KAE-00311-010 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.3288 | 0.40635 | 4.7807 | 0 | 0.14181 | 5.3288 | 0.40635 | 4.7807 | 0 | 0.14181 | 0.90289 | 5.3288 | 0.90289 | 5.3288 | 0.90289 | 5.3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40635 | 0.40635 | 4.9225 | 4.9225 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3288 | 5.3288 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №2,3 от КТП №103 Палищево дер.ВЛ-10кВ №2 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 2,04км | J_KAE-00311-011 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.3138 | 0.32895 | 3.8701 | 0 | 0.1148 | 4.3138 | 0.32895 | 3.8701 | 0 | 0.1148 | 0.73091 | 4.3138 | 0.73091 | 4.3138 | 0.73091 | 4.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32895 | 0.32895 | 3.9849 | 3.9849 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3138 | 4.3138 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1,2,3 от МТП №99 Зубово МТФ ВЛ-10кВ №2 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,96км | J_KAE-00311-012 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.03 | 0.1548 | 1.8212 | 0 | 0.054025 | 2.03 | 0.1548 | 1.8212 | 0 | 0.054025 | 0.34396 | 2.03 | 0.34396 | 2.03 | 0.34396 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1548 | 0.1548 | 1.8752 | 1.8752 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.03 | 2.03 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от КТП №105 Житеевка ВЛ-10кВ №2 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,96км | J_KAE-00311-013 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.03 | 0.1548 | 1.8212 | 0 | 0.054025 | 2.03 | 0.1548 | 1.8212 | 0 | 0.054025 | 0.34396 | 2.03 | 0.34396 | 2.03 | 0.34396 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1548 | 0.1548 | 1.8752 | 1.8752 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.03 | 2.03 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от КТП №109 Курбатово ВЛ-10кВ №2 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,68км | J_KAE-00311-014 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.4379 | 0.10965 | 1.29 | 0 | 0.038263 | 1.4379 | 0.10965 | 1.29 | 0 | 0.038263 | 0.24364 | 1.4379 | 0.24364 | 1.4379 | 0.24364 | 1.4379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10965 | 0.10965 | 1.3283 | 1.3283 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4379 | 1.4379 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от КТП №117 Губановка ВЛ-10кВ №2 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,32 км | J_KAE-00311-015 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.67668 | 0.051599 | 0.60707 | 0 | 0.018012 | 0.67668 | 0.051599 | 0.60707 | 0 | 0.018012 | 0.11465 | 0.67668 | 0.11465 | 0.67668 | 0.11465 | 0.67668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051599 | 0.051599 | 0.62508 | 0.62508 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.67668 | 0.67668 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1,2от КТП №184 Зубово КЗС ВЛ-10кВ №2 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,51км | J_KAE-00311-016 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.0785 | 0.082235 | 0.96752 | 0 | 0.028703 | 1.0785 | 0.082235 | 0.96752 | 0 | 0.028703 | 0.18273 | 1.0785 | 0.18273 | 1.0785 | 0.18273 | 1.0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082235 | 0.082235 | 0.99622 | 0.99622 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0785 | 1.0785 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1,2от КТП №235 Щелканово КЗС ВЛ-10кВ №3 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,2км | J_KAE-00311-017 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.42292 | 0.032251 | 0.37942 | 0 | 0.01125 | 0.42292 | 0.032251 | 0.37942 | 0 | 0.01125 | 0.071658 | 0.42292 | 0.071658 | 0.42292 | 0.071658 | 0.42292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032251 | 0.032251 | 0.39067 | 0.39067 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.42292 | 0.42292 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от МТП №259 Щелканово больница ВЛ-10кВ №3 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,52км | J_KAE-00311-018 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.0996 | 0.08385 | 0.98649 | 0 | 0.029263 | 1.0996 | 0.08385 | 0.98649 | 0 | 0.029263 | 0.18631 | 1.0996 | 0.18631 | 1.0996 | 0.18631 | 1.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08385 | 0.08385 | 1.0158 | 1.0158 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0996 | 1.0996 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №3 от МТП №289 Щелканово ВЛ-10кВ №3 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,28 км | J_KAE-00311-019 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.5921 | 0.045148 | 0.53119 | 0 | 0.015762 | 0.5921 | 0.045148 | 0.53119 | 0 | 0.015762 | 0.10032 | 0.5921 | 0.10032 | 0.5921 | 0.10032 | 0.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045148 | 0.045148 | 0.54695 | 0.54695 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.59209 | 0.59209 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от КТП №112 Поляна ВЛ-10кВ №4 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,88 км | J_KAE-00311-020 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.8609 | 0.1419 | 1.6694 | 0 | 0.049525 | 1.8609 | 0.1419 | 1.6694 | 0 | 0.049525 | 0.3153 | 1.8609 | 0.3153 | 1.8609 | 0.3153 | 1.8609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1419 | 0.1419 | 1.719 | 1.719 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8609 | 1.8609 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от КТП №113 Лобаново ВЛ-10кВ №4 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,16 км | J_KAE-00311-021 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.33833 | 0.025799 | 0.30353 | 0 | 0.009 | 0.33833 | 0.025799 | 0.30353 | 0 | 0.009 | 0.057326 | 0.33833 | 0.057326 | 0.33833 | 0.057326 | 0.33833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025799 | 0.025799 | 0.31254 | 0.31254 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33833 | 0.33833 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №2 от КТП №205 Щелканово взл. Полоса ВЛ-10кВ №4 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,36 км | J_KAE-00311-022 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.76127 | 0.05805 | 0.68296 | 0 | 0.020262 | 0.76127 | 0.05805 | 0.68296 | 0 | 0.020262 | 0.12898 | 0.76127 | 0.12898 | 0.76127 | 0.12898 | 0.76127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05805 | 0.05805 | 0.70322 | 0.70322 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.76127 | 0.76127 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1,2от МТП №92 Кулиги ВЛ-10кВ №6 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 1,24км | J_KAE-00311-023 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.6221 | 0.19995 | 2.3524 | 0 | 0.069775 | 2.6221 | 0.19995 | 2.3524 | 0 | 0.069775 | 0.44428 | 2.6221 | 0.44428 | 2.6221 | 0.44428 | 2.6221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19995 | 0.19995 | 2.4222 | 2.4222 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6221 | 2.6221 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от КТП №94 Подполево ВЛ-10кВ №6 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,44 км | J_KAE-00311-024 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.93043 | 0.070947 | 0.83472 | 0 | 0.024762 | 0.93043 | 0.070947 | 0.83472 | 0 | 0.024762 | 0.15765 | 0.93043 | 0.15765 | 0.93043 | 0.15765 | 0.93043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070947 | 0.070947 | 0.85948 | 0.85948 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.93043 | 0.93043 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от МТП №123 Васцы ВЛ-10кВ №6 ПС Щелканово, Юхновский район, протяженностью 0,76 км | J_KAE-00311-025 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.6071 | 0.12255 | 1.4418 | 0 | 0.042775 | 1.6071 | 0.12255 | 1.4418 | 0 | 0.042775 | 0.2723 | 1.6071 | 0.2723 | 1.6071 | 0.2723 | 1.6071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12255 | 0.12255 | 1.4846 | 1.4846 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6071 | 1.6071 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ЗТП 307 до ЗТП 315, Перемышльский район, протяженностью 0,55 км | J_KAE-00311-026 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3455 | 0.014131 | 1.3314 | 0 | 0 | 1.3455 | 0.014131 | 1.3314 | 0 | 0 | 0.19966 | 1.3455 | 0.19966 | 1.3455 | 0.19966 | 1.3455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014131 | 0.014131 | 1.3314 | 1.3314 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3455 | 1.3455 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ЗТП 310 до ЗТП 315, Перемышльский район, протяженностью 0,5 км | J_KAE-00311-027 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2232 | 0.012848 | 1.2103 | 0 | 0 | 1.2232 | 0.012848 | 1.2103 | 0 | 0 | 0.18151 | 1.2232 | 0.18151 | 1.2232 | 0.18151 | 1.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012848 | 0.012848 | 1.2103 | 1.2103 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2232 | 1.2232 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от МТП №78 Магистральная, г. Балабаново, протяженностью 2 км | J_KAE-00311-028 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.2292 | 0.3225 | 3.7942 | 0 | 0.11255 | 4.2292 | 0.3225 | 3.7942 | 0 | 0.11255 | 0.71658 | 4.2292 | 0.71658 | 4.2292 | 0.71658 | 4.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3225 | 0.3225 | 3.9067 | 3.9067 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2292 | 4.2292 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №2 от КТП №82 "ДРП", г. Балабаново, протяженностью 1 км | J_KAE-00311-029 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.1146 | 0.16125 | 1.8971 | 0 | 0.056275 | 2.1146 | 0.16125 | 1.8971 | 0 | 0.056275 | 0.35829 | 2.1146 | 0.35829 | 2.1146 | 0.35829 | 2.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16125 | 0.16125 | 1.9534 | 1.9534 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1146 | 2.1146 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №2 от МТП №78 Магистральная, г. Балабаново, протяженностью 2 км | J_KAE-00311-030 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.2292 | 0.3225 | 3.7942 | 0 | 0.11255 | 4.2292 | 0.3225 | 3.7942 | 0 | 0.11255 | 0.71658 | 4.2292 | 0.71658 | 4.2292 | 0.71658 | 4.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3225 | 0.3225 | 3.9067 | 3.9067 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2292 | 4.2292 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №3 от МТП №78 Магистральная, г. Балабаново, протяженностью 1,5 км | J_KAE-00311-031 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.1719 | 0.24188 | 2.8456 | 0 | 0.084418 | 3.1719 | 0.24188 | 2.8456 | 0 | 0.084418 | 0.53744 | 3.1719 | 0.53744 | 3.1719 | 0.53744 | 3.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24188 | 0.24188 | 2.9301 | 2.9301 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1719 | 3.1719 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №4 от МТП №78 Магистральная, г. Балабаново, протяженностью 0,7 км | J_KAE-00311-032 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.4802 | 0.11287 | 1.328 | 0 | 0.039394 | 1.4802 | 0.11287 | 1.328 | 0 | 0.039394 | 0.2508 | 1.4802 | 0.2508 | 1.4802 | 0.2508 | 1.4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11287 | 0.11287 | 1.3674 | 1.3674 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4802 | 1.4802 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №6 от МТП №78 Магистральная, г. Балабаново, протяженностью 0,5 км | J_KAE-00311-033 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.0573 | 0.080621 | 0.94855 | 0 | 0.028143 | 1.0573 | 0.080621 | 0.94855 | 0 | 0.028143 | 0.17914 | 1.0573 | 0.17914 | 1.0573 | 0.17914 | 1.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080621 | 0.080621 | 0.97669 | 0.97669 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0573 | 1.0573 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП № 26 ""Аксёново"", Износковский район, протяженностью 1,7км | J_KAE-00311-034 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.5949 | 0.27412 | 3.2251 | 0 | 0.095669 | 3.5949 | 0.27412 | 3.2251 | 0 | 0.095669 | 0.60909 | 3.5949 | 0.60909 | 3.5949 | 0.60909 | 3.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27412 | 0.27412 | 3.3207 | 3.3207 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5949 | 3.5949 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП № 3 Износки Ц.ус 2 СШ, Износковский район, протяженностью 1 км | J_KAE-00311-035 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.1146 | 0.16125 | 1.8971 | 0 | 0.056275 | 2.1146 | 0.16125 | 1.8971 | 0 | 0.056275 | 0.35829 | 2.1146 | 0.35829 | 2.1146 | 0.35829 | 2.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16125 | 0.16125 | 1.9534 | 1.9534 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1146 | 2.1146 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП №40 СЕМЕНОВСКОЕ, Износковский район, протяженностью 0,4км | J_KAE-00311-036 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.84585 | 0.064501 | 0.75884 | 0 | 0.022512 | 0.84585 | 0.064501 | 0.75884 | 0 | 0.022512 | 0.14332 | 0.84585 | 0.14332 | 0.84585 | 0.14332 | 0.84585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064501 | 0.064501 | 0.78135 | 0.78135 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.84585 | 0.84585 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП №57 ""Ореховня"", Износковский район, протяженностью 1,32км | J_KAE-00311-037 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.7913 | 0.21285 | 2.5042 | 0 | 0.074287 | 2.7913 | 0.21285 | 2.5042 | 0 | 0.074287 | 0.47294 | 2.7913 | 0.47294 | 2.7913 | 0.47294 | 2.7913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21285 | 0.21285 | 2.5785 | 2.5785 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7913 | 2.7913 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП № 59 ""Черемошня"", Износковский район, протяженностью 1 км | J_KAE-00311-038 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.1146 | 0.16125 | 1.8971 | 0 | 0.056275 | 2.1146 | 0.16125 | 1.8971 | 0 | 0.056275 | 0.35829 | 2.1146 | 0.35829 | 2.1146 | 0.35829 | 2.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16125 | 0.16125 | 1.9534 | 1.9534 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1146 | 2.1146 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 МТП №195 Дерново быт 1СШ, Износковский район, протяженностью 1,7км | J_KAE-00311-039 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.5949 | 0.27412 | 3.2251 | 0 | 0.095669 | 3.5949 | 0.27412 | 3.2251 | 0 | 0.095669 | 0.60909 | 3.5949 | 0.60909 | 3.5949 | 0.60909 | 3.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27412 | 0.27412 | 3.3207 | 3.3207 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5949 | 3.5949 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 КТП №208 ""Шанский Завод ДК, Износковский район, протяженностью 0,4км | J_KAE-00311-040 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.84585 | 0.064501 | 0.75884 | 0 | 0.022512 | 0.84585 | 0.064501 | 0.75884 | 0 | 0.022512 | 0.14332 | 0.84585 | 0.14332 | 0.84585 | 0.14332 | 0.84585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064501 | 0.064501 | 0.78135 | 0.78135 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.84585 | 0.84585 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 КТП №217 ""п.Смелый"", Износковский район, протяженностью 1,32 км | J_KAE-00311-041 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.7913 | 0.21285 | 2.5042 | 0 | 0.074287 | 2.7913 | 0.21285 | 2.5042 | 0 | 0.074287 | 0.47294 | 2.7913 | 0.47294 | 2.7913 | 0.47294 | 2.7913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21285 | 0.21285 | 2.5785 | 2.5785 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7913 | 2.7913 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-69 Одинцы, Медынский район, протяженностью 1,64 км | J_KAE-00311-042 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.468 | 0.26445 | 3.1112 | 0 | 0.092288 | 3.468 | 0.26445 | 3.1112 | 0 | 0.092288 | 0.58759 | 3.468 | 0.58759 | 3.468 | 0.58759 | 3.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26445 | 0.26445 | 3.2035 | 3.2035 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.468 | 3.468 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-56 Подсосенки, Медынский район, протяженностью 0,3 км | J_KAE-00311-043 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.63438 | 0.048376 | 0.56913 | 0 | 0.016881 | 0.63438 | 0.048376 | 0.56913 | 0 | 0.016881 | 0.10749 | 0.63438 | 0.10749 | 0.63438 | 0.10749 | 0.63438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048376 | 0.048376 | 0.58601 | 0.58601 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63438 | 0.63438 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-71 Жихарево, Медынский район, протяженностью 1,7 км | J_KAE-00311-044 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.5949 | 0.27412 | 3.2251 | 0 | 0.095669 | 3.5949 | 0.27412 | 3.2251 | 0 | 0.095669 | 0.60909 | 3.5949 | 0.60909 | 3.5949 | 0.60909 | 3.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27412 | 0.27412 | 3.3207 | 3.3207 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5949 | 3.5949 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-57 Тихоновка, Медынский район, протяженностью 1 км | J_KAE-00311-045 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.1146 | 0.16125 | 1.8971 | 0 | 0.056275 | 2.1146 | 0.16125 | 1.8971 | 0 | 0.056275 | 0.35829 | 2.1146 | 0.35829 | 2.1146 | 0.35829 | 2.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16125 | 0.16125 | 1.9534 | 1.9534 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1146 | 2.1146 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-65 Каляево, Медынский район, протяженностью 0,4км | J_KAE-00311-046 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.84585 | 0.064501 | 0.75884 | 0 | 0.022512 | 0.84585 | 0.064501 | 0.75884 | 0 | 0.022512 | 0.14332 | 0.84585 | 0.14332 | 0.84585 | 0.14332 | 0.84585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064501 | 0.064501 | 0.78135 | 0.78135 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.84585 | 0.84585 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-64 Прудки, Медынский район, протяженностью 1,32 км | J_KAE-00311-047 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.7913 | 0.21285 | 2.5042 | 0 | 0.074287 | 2.7913 | 0.21285 | 2.5042 | 0 | 0.074287 | 0.47294 | 2.7913 | 0.47294 | 2.7913 | 0.47294 | 2.7913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21285 | 0.21285 | 2.5785 | 2.5785 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7913 | 2.7913 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-66 Макарцево, Медынский район, протяженностью 1км | J_KAE-00311-048 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.1146 | 0.16125 | 1.8971 | 0 | 0.056275 | 2.1146 | 0.16125 | 1.8971 | 0 | 0.056275 | 0.35829 | 2.1146 | 0.35829 | 2.1146 | 0.35829 | 2.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16125 | 0.16125 | 1.9534 | 1.9534 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1146 | 2.1146 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от МТП №2 Кромено, Бабынинский район протяженностью 0,15км | J_KAE-00311-049 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.31719 | 0.024185 | 0.28456 | 0 | 0.008441 | 0.31719 | 0.024185 | 0.28456 | 0 | 0.008441 | 0.053743 | 0.31719 | 0.053743 | 0.31719 | 0.053743 | 0.31719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024185 | 0.024185 | 0.29301 | 0.29301 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31719 | 0.31719 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от МТП №2 Кромено, Бабынинский район протяженностью 0,5км | J_KAE-00311-050 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.0573 | 0.080621 | 0.94855 | 0 | 0.028143 | 1.0573 | 0.080621 | 0.94855 | 0 | 0.028143 | 0.17914 | 1.0573 | 0.17914 | 1.0573 | 0.17914 | 1.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080621 | 0.080621 | 0.97669 | 0.97669 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0573 | 1.0573 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от МТП №3 П.Хутора, Бабынинский район протяженностью 0,3км | J_KAE-00311-051 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.63438 | 0.048376 | 0.56913 | 0 | 0.016881 | 0.63438 | 0.048376 | 0.56913 | 0 | 0.016881 | 0.10749 | 0.63438 | 0.10749 | 0.63438 | 0.10749 | 0.63438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048376 | 0.048376 | 0.58601 | 0.58601 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63438 | 0.63438 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от МТП №3 П.Хутора, Бабынинский район протяженностью 0,26км | J_KAE-00311-052 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.5498 | 0.041925 | 0.49324 | 0 | 0.014631 | 0.5498 | 0.041925 | 0.49324 | 0 | 0.014631 | 0.093155 | 0.5498 | 0.093155 | 0.5498 | 0.093155 | 0.5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041925 | 0.041925 | 0.50787 | 0.50787 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5498 | 0.5498 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 №3 от ЗТП №52 "Мичурина", Балабановский район с установкой реклоузера 1 шт | J_KAE-00311-053 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.6599 | 0.17103 | 0.63892 | 1.85 | 0 | 2.6599 | 0.17103 | 0.63892 | 1.85 | 0 | 0.47473 | 2.6599 | 0.47473 | 2.6599 | 0.47473 | 2.6599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17103 | 0.17103 | 2.4889 | 2.4889 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6599 | 2.6599 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ №1 от ТП №33 д. Марс, Барятинский район протяженностью 0,47км | J_KAE-00311-054 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.9984 | 0.012076 | 0.98632 | 0 | 0 | 0.9984 | 0.012076 | 0.98632 | 0 | 0 | 0.17062 | 0.9984 | 0.17062 | 0.9984 | 0.17062 | 0.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012076 | 0.012076 | 0.98632 | 0.98632 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.9984 | 0.9984 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №301 Молокозавод г.Боровск протяженностью 1,6км | J_KAE-00311-055 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.3834 | 0.25799 | 3.0354 | 0 | 0.090038 | 3.3834 | 0.25799 | 3.0354 | 0 | 0.090038 | 0.57326 | 3.3834 | 0.57326 | 3.3834 | 0.57326 | 3.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25799 | 0.25799 | 3.1254 | 3.1254 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3834 | 3.3834 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №312 Старая Больница г.Боровск протяженностью 1,5км | J_KAE-00311-056 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.1719 | 0.24188 | 2.8456 | 0 | 0.084418 | 3.1719 | 0.24188 | 2.8456 | 0 | 0.084418 | 0.53744 | 3.1719 | 0.53744 | 3.1719 | 0.53744 | 3.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24188 | 0.24188 | 2.9301 | 2.9301 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1719 | 3.1719 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №2 ПС Федорино г. Боровск с установкой реклоузера 1 шт | J_KAE-00311-057 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.6599 | 0.17103 | 0.63892 | 1.85 | 0 | 2.6599 | 0.17103 | 0.63892 | 1.85 | 0 | 0.47473 | 2.6599 | 0.47473 | 2.6599 | 0.47473 | 2.6599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17103 | 0.17103 | 2.4889 | 2.4889 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6599 | 2.6599 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ул.Д.Бедного, пер.МТС от ЗТП №911, Жиздринский район протяженностью 1 км | J_KAE-00311-059 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.1146 | 0.16125 | 1.8971 | 0 | 0.056275 | 2.1146 | 0.16125 | 1.8971 | 0 | 0.056275 | 0.35829 | 2.1146 | 0.35829 | 2.1146 | 0.35829 | 2.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16125 | 0.16125 | 1.9534 | 1.9534 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1146 | 2.1146 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №3 ПС Судимир, Жиздринский район протяженностью 3,5км | J_KAE-00311-060 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.59773 | 0.21512 | 6.0374 | 0.21538 | 3.4702 | 0.21009 | 2.1417 | 3.4598 | 0.20805 | 2.5557 | 0.46968 | 0.22638 | 0.94065 | 5.8147 | 0.94065 | 5.8147 | 0.56057 | 3.2446 | 5.8147 | 3.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД распоряжение №КаЭ/022-04-499 от 25.11.2020 г. разработанную ООО "Энергоинвестстрой" (Изменение строительной длины с 3,5 км на 3,486 км)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 3 ПС Протва, Жуковский район с установкой реклоузеров 3шт | J_KAE-00311-061 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.9798 | 0.51309 | 1.9167 | 5.55 | 0 | 7.9798 | 0.51309 | 1.9167 | 5.55 | 0 | 1.4242 | 7.9798 | 1.4242 | 7.9798 | 1.4242 | 7.9798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51309 | 0.51309 | 7.4667 | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.9798 | 7.9798 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 17 ПС Протва, Жуковский район с установкой реклоузеров 2шт | J_KAE-00311-062 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.3199 | 0.34206 | 1.2778 | 3.7 | 0 | 5.3199 | 0.34206 | 1.2778 | 3.7 | 0 | 0.94945 | 5.3199 | 0.94945 | 5.3199 | 0.94945 | 5.3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34206 | 0.34206 | 4.9778 | 4.9778 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3199 | 5.3199 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП 139-ВРУ г. Калуга, ул. Ленина д.26, протяженностью 0,11км | J_KAE-00311-064 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.4307 | 0.034892 | 1.3959 | 0 | 0 | 1.4307 | 0.034892 | 1.3959 | 0 | 0 | 0.21302 | 1.4307 | 0.21302 | 1.4307 | 0.21302 | 1.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034892 | 0.034892 | 1.3959 | 1.3959 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4307 | 1.4307 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ № 4 ПС Мостовая, Дзержинский район с установкой реклоузеров 2 шт | J_KAE-00311-065 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.998 | 0.065862 | 0.33426 | 3.2541 | 0.34379 | 3.998 | 0.065862 | 0.33426 | 3.2541 | 0.34379 | 0.6755 | 3.998 | 0.6755 | 3.998 | 0.6755 | 3.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065862 | 0.065862 | 3.9322 | 3.9322 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.998 | 3.998 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №2 ПС Кондрово, Дзержинский район с установкой реклоузеров 3 шт | J_KAE-00311-066 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.3728 | 0.077072 | 0.74568 | 5.55 | 0 | 6.3728 | 0.077072 | 0.74568 | 5.55 | 0 | 1.1243 | 6.3728 | 1.1243 | 6.3728 | 1.1243 | 6.3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077072 | 0.077072 | 6.2957 | 6.2957 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.3728 | 6.3728 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ЗТП №213 "Апатьева"- КТП №279 "Поликлиника", Людиновский район протяженностью 2,3км | J_KAE-00311-068 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 20.0247 | 0.53531 | 19.4894 | 0 | 0 | 20.0247 | 0.53531 | 19.4894 | 0 | 0 | 2.9832 | 20.0247 | 2.9832 | 20.0247 | 2.9832 | 20.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53531 | 0.53531 | 19.4894 | 19.4894 | 0 | 0 | 0 | нд | 20.0247 | 20.0247 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ №7 ПС Людиново РП-6 №3 "Киоск №1"-ЗТП№244 "КНС-5", Людиновский район протяженностью 2,2км | J_KAE-00311-069 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 19.154 | 0.51204 | 18.642 | 0 | 0 | 19.154 | 0.51204 | 18.642 | 0 | 0 | 2.8535 | 19.154 | 2.8535 | 19.154 | 2.8535 | 19.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51204 | 0.51204 | 18.642 | 18.642 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.154 | 19.154 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №14 "3 Интернационалад.31" ЗТП "249 "Баня", Людиновский район протяженностью 0,48км | J_KAE-00311-070 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.1743 | 0.012332 | 1.1619 | 0 | 0 | 1.1743 | 0.012332 | 1.1619 | 0 | 0 | 0.17425 | 1.1743 | 0.17425 | 1.1743 | 0.17425 | 1.1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012332 | 0.012332 | 1.1619 | 1.1619 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1743 | 1.1743 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №18 "Маяковского,18,20" ЗТП №243 "Аптека", Людиновский район протяженностью 0,8 км | J_KAE-00311-071 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.9571 | 0.020555 | 1.9365 | 0 | 0 | 1.9571 | 0.020555 | 1.9365 | 0 | 0 | 0.29041 | 1.9571 | 0.29041 | 1.9571 | 0.29041 | 1.9571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020555 | 0.020555 | 1.9365 | 1.9365 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9571 | 1.9571 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №4 "Рагули,14" ЗТП №234 "Коммунальная", Людиновский район протяженностью 0,5км | J_KAE-00311-072 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2232 | 0.012848 | 1.2103 | 0 | 0 | 1.2232 | 0.012848 | 1.2103 | 0 | 0 | 0.18151 | 1.2232 | 0.18151 | 1.2232 | 0.18151 | 1.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012848 | 0.012848 | 1.2103 | 1.2103 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2232 | 1.2232 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №20 "Теплопункт Герцена" ЗТП №260 "Школа №6", Людиновский район протяженностью 0,32 км | J_KAE-00311-073 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.78284 | 0.008223 | 0.77461 | 0 | 0 | 0.78284 | 0.008223 | 0.77461 | 0 | 0 | 0.11617 | 0.78284 | 0.11617 | 0.78284 | 0.11617 | 0.78284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008223 | 0.008223 | 0.77461 | 0.77461 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.78284 | 0.78284 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №96 Таурово-насосная, Малоярославецкий район протяженностью 2км | J_KAE-00311-074 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.2292 | 0.3225 | 3.7942 | 0 | 0.11255 | 4.2292 | 0.3225 | 3.7942 | 0 | 0.11255 | 0.71658 | 4.2292 | 0.71658 | 4.2292 | 0.71658 | 4.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3225 | 0.3225 | 3.9067 | 3.9067 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2292 | 4.2292 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №129 Верховское, Малоярославецкий район протяженностью 1,8км | J_KAE-00311-075 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.8063 | 0.29024 | 3.4148 | 0 | 0.1013 | 3.8063 | 0.29024 | 3.4148 | 0 | 0.1013 | 0.64492 | 3.8063 | 0.64492 | 3.8063 | 0.64492 | 3.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29024 | 0.29024 | 3.5161 | 3.5161 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8063 | 3.8063 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №325 Сергиевка, Малоярославецкий район протяженностью 2,6км | J_KAE-00311-076 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.498 | 0.41924 | 4.9325 | 0 | 0.14631 | 5.498 | 0.41924 | 4.9325 | 0 | 0.14631 | 0.93155 | 5.498 | 0.93155 | 5.498 | 0.93155 | 5.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41924 | 0.41924 | 5.0788 | 5.0788 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.498 | 5.498 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №179 Михеево, Малоярославецкий район протяженностью 2,1км | J_KAE-00311-077 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.4407 | 0.33862 | 3.9839 | 0 | 0.11818 | 4.4407 | 0.33862 | 3.9839 | 0 | 0.11818 | 0.75241 | 4.4407 | 0.75241 | 4.4407 | 0.75241 | 4.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33862 | 0.33862 | 4.1021 | 4.1021 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4407 | 4.4407 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 №12 Детчино, Малоярославецкий район с установкой реклоузера 1 шт | J_KAE-00311-078 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.1243 | 0.025691 | 0.24856 | 1.85 | 0 | 2.1243 | 0.025691 | 0.24856 | 1.85 | 0 | 0.36485 | 2.1243 | 0.36485 | 2.1243 | 0.36485 | 2.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025691 | 0.025691 | 2.0986 | 2.0986 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1243 | 2.1243 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 ПС Детчино, Малоярославецкий район протяженностью 5км | J_KAE-00311-079 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 10.1384 | 0.40569 | 9.7327 | 0 | 0 | 10.1384 | 0.40569 | 9.7327 | 0 | 0 | 1.7363 | 10.1384 | 1.7363 | 10.1384 | 1.7363 | 10.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40569 | 0.40569 | 9.7327 | 9.7327 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.1384 | 10.1384 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 №2 Ерденево (кабельная вставка), Малоярославецкий район протяженностью 0,5км | J_KAE-00311-080 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.0138 | 0.040566 | 0.97327 | 0 | 0 | 1.0138 | 0.040566 | 0.97327 | 0 | 0 | 0.17363 | 1.0138 | 0.17363 | 1.0138 | 0.17363 | 1.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040566 | 0.040566 | 0.97327 | 0.97327 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0138 | 1.0138 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 1.2.от КТП № 13 Детский дом, Мещовский район протяженностью 0,6км | J_KAE-00311-082 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2745 | 0.015413 | 1.2591 | 0 | 0 | 1.2745 | 0.015413 | 1.2591 | 0 | 0 | 0.21781 | 1.2745 | 0.21781 | 1.2745 | 0.21781 | 1.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015413 | 0.015413 | 1.2591 | 1.2591 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2745 | 1.2745 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП 170 Горки, Перемышльский район протяженностью 3,2км | J_KAE-00311-083 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.7668 | 0.51599 | 6.0707 | 0 | 0.18008 | 6.7668 | 0.51599 | 6.0707 | 0 | 0.18008 | 1.1465 | 6.7668 | 1.1465 | 6.7668 | 1.1465 | 6.7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51599 | 0.51599 | 6.2508 | 6.2508 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.7668 | 6.7668 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 303 Перемышль, Перемышльский район протяженностью 1,4км | J_KAE-00311-084 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.9605 | 0.22575 | 2.6559 | 0 | 0.078787 | 2.9605 | 0.22575 | 2.6559 | 0 | 0.078787 | 0.50161 | 2.9605 | 0.50161 | 2.9605 | 0.50161 | 2.9605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22575 | 0.22575 | 2.7347 | 2.7347 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9605 | 2.9605 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 301 Перемышль, Перемышльский район протяженностью 4,6км | J_KAE-00311-085 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.7272 | 0.74174 | 8.7266 | 0 | 0.25886 | 9.7272 | 0.74174 | 8.7266 | 0 | 0.25886 | 1.6481 | 9.7272 | 1.6481 | 9.7272 | 1.6481 | 9.7272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74174 | 0.74174 | 8.9855 | 8.9855 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.7272 | 9.7272 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ЗТП 307 Перемышль, Перемышльский район протяженностью 0,4км | J_KAE-00311-086 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.84585 | 0.064501 | 0.75884 | 0 | 0.022512 | 0.84585 | 0.064501 | 0.75884 | 0 | 0.022512 | 0.14332 | 0.84585 | 0.14332 | 0.84585 | 0.14332 | 0.84585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064501 | 0.064501 | 0.78135 | 0.78135 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.84585 | 0.84585 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ЗТП 315 Перемышль, Перемышльский район протяженностью 1,1км | J_KAE-00311-087 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.3261 | 0.17737 | 2.0868 | 0 | 0.061906 | 2.3261 | 0.17737 | 2.0868 | 0 | 0.061906 | 0.39412 | 2.3261 | 0.39412 | 2.3261 | 0.39412 | 2.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17737 | 0.17737 | 2.1487 | 2.1487 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3261 | 2.3261 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 304 Перемышль, Перемышльский район протяженностью 0,8км | J_KAE-00311-088 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.6917 | 0.129 | 1.5177 | 0 | 0.045025 | 1.6917 | 0.129 | 1.5177 | 0 | 0.045025 | 0.28663 | 1.6917 | 0.28663 | 1.6917 | 0.28663 | 1.6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0.129 | 1.5627 | 1.5627 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6917 | 1.6917 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2 от КТП №159П Холмы, пригород г.Калуга протяженностью 2,7км | J_KAE-00311-092 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.7095 | 0.43537 | 5.1222 | 0 | 0.15194 | 5.7095 | 0.43537 | 5.1222 | 0 | 0.15194 | 0.96738 | 5.7095 | 0.96738 | 5.7095 | 0.96738 | 5.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43537 | 0.43537 | 5.2741 | 5.2741 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.7095 | 5.7095 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от МТП №148 Лихун, пригород г.Калуга протяженностью 2км | J_KAE-00311-093 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.2292 | 0.3225 | 3.7942 | 0 | 0.11255 | 4.2292 | 0.3225 | 3.7942 | 0 | 0.11255 | 0.71658 | 4.2292 | 0.71658 | 4.2292 | 0.71658 | 4.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3225 | 0.3225 | 3.9067 | 3.9067 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2292 | 4.2292 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2 от МТП №128 П Песочня, пригород г.Калуга протяженностью 2км | J_KAE-00311-094 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.2292 | 0.3225 | 3.7942 | 0 | 0.11255 | 4.2292 | 0.3225 | 3.7942 | 0 | 0.11255 | 0.71658 | 4.2292 | 0.71658 | 4.2292 | 0.71658 | 4.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3225 | 0.3225 | 3.9067 | 3.9067 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2292 | 4.2292 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 ЗТП-310 "Строчевышивка", Спас-Деменский район протяженностью 0,7км | J_KAE-00311-095 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.4802 | 0.11287 | 1.328 | 0 | 0.039394 | 1.4802 | 0.11287 | 1.328 | 0 | 0.039394 | 0.2508 | 1.4802 | 0.2508 | 1.4802 | 0.2508 | 1.4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11287 | 0.11287 | 1.3674 | 1.3674 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4802 | 1.4802 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №7 ЗТП-310 "Строчевышивка", Спас-Деменский район протяженностью 1,24км | J_KAE-00311-096 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.6221 | 0.19995 | 2.3524 | 0 | 0.069775 | 2.6221 | 0.19995 | 2.3524 | 0 | 0.069775 | 0.44428 | 2.6221 | 0.44428 | 2.6221 | 0.44428 | 2.6221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19995 | 0.19995 | 2.4222 | 2.4222 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6221 | 2.6221 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №134 Центральная, Ульяновский район протяженностью 2,57км | J_KAE-00311-097 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.4593 | 0.066023 | 5.3933 | 0 | 0 | 5.4593 | 0.066023 | 5.3933 | 0 | 0 | 0.93295 | 5.4593 | 0.93295 | 5.4593 | 0.93295 | 5.4593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066023 | 0.066023 | 5.3933 | 5.3933 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.4593 | 5.4593 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП №134 Центральная, Ульяновский район протяженностью 2,69км | J_KAE-00311-098 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.7142 | 0.06911 | 5.6451 | 0 | 0 | 5.7142 | 0.06911 | 5.6451 | 0 | 0 | 0.97652 | 5.7142 | 0.97652 | 5.7142 | 0.97652 | 5.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06911 | 0.06911 | 5.6451 | 5.6451 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.7142 | 5.7142 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №4 ЗТП №134 Центральная, Ульяновский район протяженностью 4,25км | J_KAE-00311-099 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.0281 | 0.10919 | 8.9189 | 0 | 0 | 9.0281 | 0.10919 | 8.9189 | 0 | 0 | 1.5428 | 9.0281 | 1.5428 | 9.0281 | 1.5428 | 9.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10919 | 0.10919 | 8.9189 | 8.9189 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.0281 | 9.0281 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 КТП №159 Старица, Ульяновский район протяженностью 0,08км | J_KAE-00311-100 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.16994 | 0.002054 | 0.16788 | 0 | 0 | 0.16994 | 0.002054 | 0.16788 | 0 | 0 | 0.029041 | 0.16994 | 0.029041 | 0.16994 | 0.029041 | 0.16994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002054 | 0.002054 | 0.16788 | 0.16788 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16994 | 0.16994 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 КТП №159 Старица, Ульяновский район протяженностью 0,2км | J_KAE-00311-101 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.42485 | 0.005136 | 0.41971 | 0 | 0 | 0.42485 | 0.005136 | 0.41971 | 0 | 0 | 0.072603 | 0.42485 | 0.072603 | 0.42485 | 0.072603 | 0.42485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005136 | 0.005136 | 0.41971 | 0.41971 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.42485 | 0.42485 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 КТП №159 Старица, Ульяновский район протяженностью 0,1км | J_KAE-00311-102 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.21243 | 0.002571 | 0.20986 | 0 | 0 | 0.21243 | 0.002571 | 0.20986 | 0 | 0 | 0.036302 | 0.21243 | 0.036302 | 0.21243 | 0.036302 | 0.21243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002571 | 0.002571 | 0.20986 | 0.20986 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21243 | 0.21243 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 КТП №157 Обухово, Ульяновский район протяженностью 0,15км | J_KAE-00311-103 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.31863 | 0.003853 | 0.31478 | 0 | 0 | 0.31863 | 0.003853 | 0.31478 | 0 | 0 | 0.054452 | 0.31863 | 0.054452 | 0.31863 | 0.054452 | 0.31863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003853 | 0.003853 | 0.31478 | 0.31478 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31863 | 0.31863 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 МТП №31 Никитск, Ульяновский район протяженностью 0,3км | J_KAE-00311-104 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.63728 | 0.007707 | 0.62957 | 0 | 0 | 0.63728 | 0.007707 | 0.62957 | 0 | 0 | 0.10891 | 0.63728 | 0.10891 | 0.63728 | 0.10891 | 0.63728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007707 | 0.007707 | 0.62957 | 0.62957 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63728 | 0.63728 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 КТП №56 Крапивна, Ульяновский район протяженностью 0,2км | J_KAE-00311-105 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.42485 | 0.005136 | 0.41971 | 0 | 0 | 0.42485 | 0.005136 | 0.41971 | 0 | 0 | 0.072603 | 0.42485 | 0.072603 | 0.42485 | 0.072603 | 0.42485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005136 | 0.005136 | 0.41971 | 0.41971 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.42485 | 0.42485 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 КТП №174 Крапивна, Ульяновский район протяженностью 0,15км | J_KAE-00311-106 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.31863 | 0.003853 | 0.31478 | 0 | 0 | 0.31863 | 0.003853 | 0.31478 | 0 | 0 | 0.054452 | 0.31863 | 0.054452 | 0.31863 | 0.054452 | 0.31863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003853 | 0.003853 | 0.31478 | 0.31478 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31863 | 0.31863 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 КТП №174 Крапивна, Ульяновский район протяженностью 0,2км | J_KAE-00311-107 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.42485 | 0.005136 | 0.41971 | 0 | 0 | 0.42485 | 0.005136 | 0.41971 | 0 | 0 | 0.072603 | 0.42485 | 0.072603 | 0.42485 | 0.072603 | 0.42485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005136 | 0.005136 | 0.41971 | 0.41971 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.42485 | 0.42485 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №85 Каменка, Ферзиковский район протяженностью 1,08км | J_KAE-00311-110 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.2838 | 0.17415 | 2.0489 | 0 | 0.060775 | 2.2838 | 0.17415 | 2.0489 | 0 | 0.060775 | 0.38695 | 2.2838 | 0.38695 | 2.2838 | 0.38695 | 2.2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17415 | 0.17415 | 2.1096 | 2.1096 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2838 | 2.2838 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №108 Каменка, Ферзиковский район протяженностью 0,08км | J_KAE-00311-111 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.16917 | 0.012902 | 0.15177 | 0 | 0.0045 | 0.16917 | 0.012902 | 0.15177 | 0 | 0.0045 | 0.028664 | 0.16917 | 0.028664 | 0.16917 | 0.028664 | 0.16917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012902 | 0.012902 | 0.15627 | 0.15627 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16917 | 0.16917 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №94 Богородское, Ферзиковский район протяженностью 1,24 км | J_KAE-00311-112 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.6221 | 0.19995 | 2.3524 | 0 | 0.069775 | 2.6221 | 0.19995 | 2.3524 | 0 | 0.069775 | 0.44428 | 2.6221 | 0.44428 | 2.6221 | 0.44428 | 2.6221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19995 | 0.19995 | 2.4222 | 2.4222 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6221 | 2.6221 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №107 Соболево, Ферзиковский район протяженностью 0,92км | J_KAE-00311-113 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.9454 | 0.14835 | 1.7453 | 0 | 0.051775 | 1.9454 | 0.14835 | 1.7453 | 0 | 0.051775 | 0.32963 | 1.9454 | 0.32963 | 1.9454 | 0.32963 | 1.9454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14835 | 0.14835 | 1.7971 | 1.7971 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9454 | 1.9454 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №113 Алексеевские хутора, Ферзиковский район протяженностью 0,68км | J_KAE-00311-114 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.4379 | 0.10965 | 1.29 | 0 | 0.038263 | 1.4379 | 0.10965 | 1.29 | 0 | 0.038263 | 0.24364 | 1.4379 | 0.24364 | 1.4379 | 0.24364 | 1.4379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10965 | 0.10965 | 1.3283 | 1.3283 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4379 | 1.4379 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП №109 Желяково, Ферзиковский район протяженностью 0,84км | J_KAE-00311-115 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.7763 | 0.13545 | 1.5936 | 0 | 0.047275 | 1.7763 | 0.13545 | 1.5936 | 0 | 0.047275 | 0.30096 | 1.7763 | 0.30096 | 1.7763 | 0.30096 | 1.7763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13545 | 0.13545 | 1.6408 | 1.6408 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7763 | 1.7763 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТПП №33 Куракино, Бабынинский район протяженностью 0,23км | J_KAE-00311-117 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.48636 | 0.037088 | 0.43633 | 0 | 0.012941 | 0.48636 | 0.037088 | 0.43633 | 0 | 0.012941 | 0.082407 | 0.48636 | 0.082407 | 0.48636 | 0.082407 | 0.48636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037088 | 0.037088 | 0.44928 | 0.44928 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48636 | 0.48636 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТПП №33 Куракино, Бабынинский район протяженностью 0,2км | J_KAE-00311-118 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.42292 | 0.032251 | 0.37942 | 0 | 0.01125 | 0.42292 | 0.032251 | 0.37942 | 0 | 0.01125 | 0.071658 | 0.42292 | 0.071658 | 0.42292 | 0.071658 | 0.42292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032251 | 0.032251 | 0.39067 | 0.39067 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.42292 | 0.42292 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от МТП №35 В.Доец, Бабынинский район протяженностью 0,5км | J_KAE-00311-119 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.0573 | 0.080621 | 0.94855 | 0 | 0.028143 | 1.0573 | 0.080621 | 0.94855 | 0 | 0.028143 | 0.17914 | 1.0573 | 0.17914 | 1.0573 | 0.17914 | 1.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080621 | 0.080621 | 0.97669 | 0.97669 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0573 | 1.0573 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от КТП №106 "Овраг", Балабановский район протяженностью 1км | J_KAE-00311-120 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.1146 | 0.16125 | 1.8971 | 0 | 0.056275 | 2.1146 | 0.16125 | 1.8971 | 0 | 0.056275 | 0.35829 | 2.1146 | 0.35829 | 2.1146 | 0.35829 | 2.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16125 | 0.16125 | 1.9534 | 1.9534 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1146 | 2.1146 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 №3 ЗТП №52 «Мичурина», ЗТП №207 "Очистные", Балабановский район протяженностью 0,15км | J_KAE-00311-121 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.30415 | 0.012169 | 0.29198 | 0 | 0 | 0.30415 | 0.012169 | 0.29198 | 0 | 0 | 0.052089 | 0.30415 | 0.052089 | 0.30415 | 0.052089 | 0.30415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012169 | 0.012169 | 0.29198 | 0.29198 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30415 | 0.30415 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 №4 ПС «Русиново», Балабановский район протяженностью 0,8км | J_KAE-00311-122 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.0277 | 0.081138 | 1.9465 | 0 | 0 | 2.0277 | 0.081138 | 1.9465 | 0 | 0 | 0.34726 | 2.0277 | 0.34726 | 2.0277 | 0.34726 | 2.0277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081138 | 0.081138 | 1.9465 | 1.9465 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0277 | 2.0277 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 №2 ПС «Текстильная», Балабановский район протяженностью 2,45км | J_KAE-00311-123 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.6221 | 0.064909 | 1.5572 | 0 | 0 | 1.6221 | 0.064909 | 1.5572 | 0 | 0 | 0.27781 | 1.6221 | 0.27781 | 1.6221 | 0.27781 | 1.6221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064909 | 0.064909 | 1.5572 | 1.5572 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6221 | 1.6221 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ №6 "Советская" от КТП №65 Советская, Кировский район протяженностью 1,3км | J_KAE-00311-124 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.1243 | 0.025691 | 2.0986 | 0 | 0 | 2.1243 | 0.025691 | 2.0986 | 0 | 0 | 0.36302 | 2.1243 | 0.36302 | 2.1243 | 0.36302 | 2.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025691 | 0.025691 | 2.0986 | 2.0986 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1243 | 2.1243 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №49 Исаково, Тарусский район протяженностью 2,48км | J_KAE-00311-126 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.749 | 0.20962 | 2.4662 | 0 | 0.073156 | 2.749 | 0.20962 | 2.4662 | 0 | 0.073156 | 0.46578 | 2.749 | 0.46578 | 2.749 | 0.46578 | 2.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20962 | 0.20962 | 2.5394 | 2.5394 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.749 | 2.749 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №226 "ул. Бочкова", Барятинский район протяженностью 0,6км | J_KAE-00312-010 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.3233 | 0.10091 | 1.1872 | 0 | 0.035214 | 1.3233 | 0.10091 | 1.1872 | 0 | 0.035214 | 0.21497 | 1.3233 | 0.21497 | 1.3233 | 0.21497 | 1.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10091 | 0.10091 | 1.2224 | 1.2224 | 0 | нд | 1.3233 | 1.3233 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №226 "ул. Бочкова", Барятинский район протяженностью 1,16км | J_KAE-00312-011 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.5584 | 0.19509 | 2.2953 | 0 | 0.068082 | 2.5584 | 0.19509 | 2.2953 | 0 | 0.068082 | 0.41562 | 2.5584 | 0.41562 | 2.5584 | 0.41562 | 2.5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19509 | 0.19509 | 2.3633 | 2.3633 | 0 | нд | 2.5584 | 2.5584 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №10 ПС Чипляево, Барятинский район протяженностью 2,75км | J_KAE-00312-012 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.8116 | 1.1876 | 3.8126 | 0.22025 | 0.59124 | 5.8116 | 1.1876 | 3.8126 | 0.22025 | 0.59124 | 0.91392 | 5.8116 | 0.91392 | 5.8116 | 0.91392 | 5.8116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1876 | 1.1876 | 4.6241 | 4.6241 | 0 | нд | 5.8116 | 5.8116 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №226 Серединское, Боровский район протяженностью 1,5км | J_KAE-00312-013 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.3083 | 0.25228 | 2.968 | 0 | 0.088048 | 3.3083 | 0.25228 | 2.968 | 0 | 0.088048 | 0.53744 | 3.3083 | 0.53744 | 3.3083 | 0.53744 | 3.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25228 | 0.25228 | 3.0561 | 3.0561 | 0 | нд | 3.3083 | 3.3083 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №161 Серединское, Боровский район протяженностью 2,67км | J_KAE-00312-014 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.8888 | 0.44904 | 5.2831 | 0 | 0.15671 | 5.8888 | 0.44904 | 5.2831 | 0 | 0.15671 | 0.95663 | 5.8888 | 0.95663 | 5.8888 | 0.95663 | 5.8888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44904 | 0.44904 | 5.4398 | 5.4398 | 0 | нд | 5.8888 | 5.8888 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №1 Вега, Боровский район протяженностью 2,5км | J_KAE-00312-015 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.2833 | 1.0796 | 3.466 | 0.20023 | 0.5375 | 5.2833 | 1.0796 | 3.466 | 0.20023 | 0.5375 | 0.83084 | 5.2833 | 0.83084 | 5.2833 | 0.83084 | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0796 | 1.0796 | 4.2037 | 4.2037 | 0 | нд | 5.2833 | 5.2833 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №9 Ворсино, Боровский район протыяженностью 3,2км | J_KAE-00312-016 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.7626 | 1.3819 | 4.4365 | 0.25629 | 0.68799 | 6.7626 | 1.3819 | 4.4365 | 0.25629 | 0.68799 | 1.0635 | 6.7626 | 1.0635 | 6.7626 | 1.0635 | 6.7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3819 | 1.3819 | 5.3807 | 5.3807 | 0 | нд | 6.7626 | 6.7626 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1от МТП №160 ДС Зимницы, Думиничский район протяженностью 0,32км | J_KAE-00312-017 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.70578 | 0.053818 | 0.63318 | 0 | 0.018787 | 0.70578 | 0.053818 | 0.63318 | 0 | 0.018787 | 0.11465 | 0.70578 | 0.11465 | 0.70578 | 0.11465 | 0.70578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053818 | 0.053818 | 0.65196 | 0.65196 | 0 | нд | 0.70578 | 0.70578 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от МТП №160 ДС Зимницы, Думиничский район протяженностью 0,44км | J_KAE-00312-018 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.97044 | 0.073998 | 0.87061 | 0 | 0.025827 | 0.97044 | 0.073998 | 0.87061 | 0 | 0.025827 | 0.15765 | 0.97044 | 0.15765 | 0.97044 | 0.15765 | 0.97044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073998 | 0.073998 | 0.89644 | 0.89644 | 0 | нд | 0.97044 | 0.97044 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ №2 от МТП №72 Пузановка, Думиничский район протяженностью 2км | J_KAE-00312-019 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.4111 | 0.33636 | 3.9573 | 0 | 0.11739 | 4.4111 | 0.33636 | 3.9573 | 0 | 0.11739 | 0.71658 | 4.4111 | 0.71658 | 4.4111 | 0.71658 | 4.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33636 | 0.33636 | 4.0747 | 4.0747 | 0 | нд | 4.4111 | 4.4111 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1от КТП №105 Усадьба, Думиничский район протяженностью 0,28км | J_KAE-00312-020 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.61755 | 0.047089 | 0.55403 | 0 | 0.01644 | 0.61755 | 0.047089 | 0.55403 | 0 | 0.01644 | 0.10032 | 0.61755 | 0.10032 | 0.61755 | 0.10032 | 0.61755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047089 | 0.047089 | 0.57047 | 0.57047 | 0 | нд | 0.61756 | 0.61756 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 от ЗТП №233 Гагарина, Думиничский район протяженностью 1,2 км | J_KAE-00312-021 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.6467 | 0.20182 | 2.3744 | 0 | 0.070429 | 2.6467 | 0.20182 | 2.3744 | 0 | 0.070429 | 0.42995 | 2.6467 | 0.42995 | 2.6467 | 0.42995 | 2.6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20182 | 0.20182 | 2.4448 | 2.4448 | 0 | нд | 2.6467 | 2.6467 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от МТП №113 Мастерские, Думиничский район протяженностью 1,16 км | J_KAE-00312-022 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.5584 | 0.19509 | 2.2953 | 0 | 0.068082 | 2.5584 | 0.19509 | 2.2953 | 0 | 0.068082 | 0.41562 | 2.5584 | 0.41562 | 2.5584 | 0.41562 | 2.5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19509 | 0.19509 | 2.3633 | 2.3633 | 0 | нд | 2.5584 | 2.5584 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от МТП №60 Зимницы, Думиничский район протяженностью 1,04 км | J_KAE-00312-023 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.2938 | 0.17491 | 2.0578 | 0 | 0.061042 | 2.2938 | 0.17491 | 2.0578 | 0 | 0.061042 | 0.37262 | 2.2938 | 0.37262 | 2.2938 | 0.37262 | 2.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17491 | 0.17491 | 2.1189 | 2.1189 | 0 | нд | 2.2938 | 2.2938 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 село от МТП №73 Большевик, Жиздринский район протяженностью 1,3 км | J_KAE-00312-024 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.8672 | 0.21864 | 2.5723 | 0 | 0.076302 | 2.8672 | 0.21864 | 2.5723 | 0 | 0.076302 | 0.46578 | 2.8672 | 0.46578 | 2.8672 | 0.46578 | 2.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21864 | 0.21864 | 2.6486 | 2.6486 | 0 | нд | 2.8672 | 2.8672 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 село от МТП №36 Мурачевка, Жиздринский район протяженностью 1,5 км | J_KAE-00312-025 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.3083 | 0.25228 | 2.968 | 0 | 0.088048 | 3.3083 | 0.25228 | 2.968 | 0 | 0.088048 | 0.53744 | 3.3083 | 0.53744 | 3.3083 | 0.53744 | 3.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25228 | 0.25228 | 3.0561 | 3.0561 | 0 | нд | 3.3083 | 3.3083 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ул.Дорожная от МТП №38, Жиздринский район протяженностью 1,05 км | J_KAE-00312-026 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.3158 | 0.17659 | 2.0776 | 0 | 0.061625 | 2.3158 | 0.17659 | 2.0776 | 0 | 0.061625 | 0.3762 | 2.3158 | 0.3762 | 2.3158 | 0.3762 | 2.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17659 | 0.17659 | 2.1392 | 2.1392 | 0 | нд | 2.3158 | 2.3158 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 клуб от МТП №38, Жиздринский район протяженностью 1,1 км | J_KAE-00312-027 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.4261 | 0.185 | 2.1765 | 0 | 0.064568 | 2.4261 | 0.185 | 2.1765 | 0 | 0.064568 | 0.39412 | 2.4261 | 0.39412 | 2.4261 | 0.39412 | 2.4261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0.185 | 2.2411 | 2.2411 | 0 | нд | 2.4261 | 2.4261 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 ул.Центральная от МТП №38, Жиздринский район протяженностью 1,03 км | J_KAE-00312-028 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.2717 | 0.17323 | 2.038 | 0 | 0.060458 | 2.2717 | 0.17323 | 2.038 | 0 | 0.060458 | 0.36904 | 2.2717 | 0.36904 | 2.2717 | 0.36904 | 2.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17323 | 0.17323 | 2.0985 | 2.0985 | 0 | нд | 2.2717 | 2.2717 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ул.Привокзальная от КТП №196, Жиздринский район протяженностью 1,4 км | J_KAE-00312-029 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.0878 | 0.23546 | 2.7701 | 0 | 0.082175 | 3.0878 | 0.23546 | 2.7701 | 0 | 0.082175 | 0.50161 | 3.0878 | 0.50161 | 3.0878 | 0.50161 | 3.0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23546 | 0.23546 | 2.8523 | 2.8523 | 0 | нд | 3.0878 | 3.0878 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 4 ПС Судимир, Жиздринский район протяженностью 2 км | J_KAE-00312-030 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.2266 | 0.86368 | 2.7728 | 0.16018 | 0.43 | 4.2266 | 0.86368 | 2.7728 | 0.16018 | 0.43 | 0.66467 | 4.2266 | 0.66467 | 4.2266 | 0.66467 | 4.2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86368 | 0.86368 | 3.363 | 3.363 | 0 | нд | 4.2266 | 4.2266 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 11 ПС Жиздра, Жиздринский район протяженностью 3,2 км | J_KAE-00312-031 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.7626 | 1.3819 | 4.4365 | 0.25629 | 0.68799 | 6.7626 | 1.3819 | 4.4365 | 0.25629 | 0.68799 | 1.0635 | 6.7626 | 1.0635 | 6.7626 | 1.0635 | 6.7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3819 | 1.3819 | 5.3807 | 5.3807 | 0 | нд | 6.7626 | 6.7626 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 4 ПС Тарутино, Жуковский район с установкой реклоузеров 4шт. | J_KAE-00312-032 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 10.878 | 0.081523 | 1.2918 | 8.1847 | 1.32 | 10.878 | 0.081523 | 1.2918 | 8.1847 | 1.32 | 1.6997 | 10.878 | 1.6997 | 10.878 | 1.6997 | 10.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.878 | 10.878 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.878 | 10.878 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 5 ПС Тарутино, Жуковский район с установкой реклоузеров 4шт. | J_KAE-00312-033 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 11.3457 | 0.085029 | 1.3473 | 8.5366 | 1.3767 | 11.3457 | 0.085029 | 1.3473 | 8.5366 | 1.3767 | 1.6997 | 11.3457 | 1.6997 | 11.3457 | 1.6997 | 11.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085029 | 0.085029 | 11.2607 | 11.2607 | 0 | нд | 11.3457 | 11.3457 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 6 ПС Тарутино, Жуковский район протяженностью 9,9км | J_KAE-00312-034 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 20.9219 | 4.2752 | 13.7253 | 0.7929 | 2.1285 | 20.9219 | 4.2752 | 13.7253 | 0.7929 | 2.1285 | 3.2901 | 20.9219 | 3.2901 | 20.9219 | 3.2901 | 20.9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2752 | 4.2752 | 16.6467 | 16.6467 | 0 | нд | 20.9219 | 20.9219 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 3 ПС Высокиничи, Жуковский район протяженностью 2,8 км | J_KAE-00312-035 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.9173 | 1.2092 | 3.8819 | 0.22426 | 0.602 | 5.9173 | 1.2092 | 3.8819 | 0.22426 | 0.602 | 0.93054 | 5.9173 | 0.93054 | 5.9173 | 0.93054 | 5.9173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2092 | 1.2092 | 4.7082 | 4.7082 | 0 | нд | 5.9173 | 5.9173 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 КТП №227 ул.Первомайская, Износковский район протяженностью 0,4км | J_KAE-00312-037 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.88223 | 0.067275 | 0.79147 | 0 | 0.02348 | 0.88223 | 0.067275 | 0.79147 | 0 | 0.02348 | 0.14332 | 0.88223 | 0.14332 | 0.88223 | 0.14332 | 0.88223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067275 | 0.067275 | 0.81495 | 0.81495 | 0 | нд | 0.88223 | 0.88223 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 МТП №165 Дерново Быт2, Износковский район протяженностью 0,2км | J_KAE-00312-038 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.44111 | 0.033637 | 0.39574 | 0 | 0.011734 | 0.44111 | 0.033637 | 0.39574 | 0 | 0.011734 | 0.071658 | 0.44111 | 0.071658 | 0.44111 | 0.071658 | 0.44111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033637 | 0.033637 | 0.40747 | 0.40747 | 0 | нд | 0.44111 | 0.44111 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 10 ПС Износки, Износковский район с установкой реклоузеров 5шт. | J_KAE-00312-039 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 14.3937 | 0.085029 | 1.6841 | 10.6708 | 1.9537 | 14.3937 | 0.085029 | 1.6841 | 10.6708 | 1.9537 | 2.1397 | 14.3937 | 2.1397 | 14.3937 | 2.1397 | 14.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085029 | 0.085029 | 14.3087 | 14.3087 | 0 | нд | 14.3937 | 14.3937 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №17 ПС Козельск, Козельский район протяженностью 6,7км | J_KAE-00312-040 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 14.1592 | 2.8933 | 9.2888 | 0.53661 | 1.4405 | 14.1592 | 2.8933 | 9.2888 | 0.53661 | 1.4405 | 2.2267 | 14.1592 | 2.2267 | 14.1592 | 2.2267 | 14.1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8933 | 2.8933 | 11.2659 | 11.2659 | 0 | нд | 14.1592 | 14.1592 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №17 ПС Козельск, Козельский район протяженностью 5,1км | J_KAE-00312-041 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 10.7779 | 2.2024 | 7.0706 | 0.40847 | 1.0965 | 10.7779 | 2.2024 | 7.0706 | 0.40847 | 1.0965 | 1.6949 | 10.7779 | 1.6949 | 10.7779 | 1.6949 | 10.7779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2024 | 2.2024 | 8.5756 | 8.5756 | 0 | нд | 10.7779 | 10.7779 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №17 ПС Кондрово, Дзержинский район с установкой реклоузеров 2 шт | J_KAE-00312-042 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.8085 | 0.085029 | 0.67365 | 4.2683 | 0.7815 | 5.8085 | 0.085029 | 0.67365 | 4.2683 | 0.7815 | 0.86487 | 5.8085 | 0.86487 | 5.8085 | 0.86487 | 5.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085029 | 0.085029 | 5.7235 | 5.7235 | 0 | нд | 5.8085 | 5.8085 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №19 ПС Кондрово, Дзержинский район с установкой реклоузеров 3 шт | J_KAE-00312-043 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 8.3128 | 0.081523 | 0.96882 | 6.1385 | 1.1239 | 8.3128 | 0.081523 | 0.96882 | 6.1385 | 1.1239 | 1.2898 | 8.3128 | 1.2898 | 8.3128 | 1.2898 | 8.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3128 | 8.3128 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.3128 | 8.3128 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №12 ПС Острожное, Дзержинский район протяженностью 0,1км | J_KAE-00312-044 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.21134 | 0.043183 | 0.13864 | 0.008011 | 0.021506 | 0.21134 | 0.043183 | 0.13864 | 0.008011 | 0.021506 | 0.033234 | 0.21134 | 0.033234 | 0.21134 | 0.033234 | 0.21134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043183 | 0.043183 | 0.16815 | 0.16815 | 0 | нд | 0.21134 | 0.21134 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №12 ПС Острожное, Дзержинский район протяженностью 3км | J_KAE-00312-045 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.34 | 1.2955 | 4.1592 | 0.24027 | 0.64499 | 6.34 | 1.2955 | 4.1592 | 0.24027 | 0.64499 | 0.99701 | 6.34 | 0.99701 | 6.34 | 0.99701 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2955 | 1.2955 | 5.0444 | 5.0444 | 0 | нд | 6.34 | 6.34 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 2 ПС Пятовская, Дзержинский район с установкой реклоузеров 2 шт | J_KAE-00312-046 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.8085 | 0.085029 | 0.67365 | 4.2683 | 0.7815 | 5.8085 | 0.085029 | 0.67365 | 4.2683 | 0.7815 | 0.86487 | 5.8085 | 0.86487 | 5.8085 | 0.86487 | 5.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085029 | 0.085029 | 5.7235 | 5.7235 | 0 | нд | 5.8085 | 5.8085 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 5 ПС Пятовская, Дзержинский район с установкой реклоузеров 2 шт | J_KAE-00312-047 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.8085 | 0.085029 | 0.67365 | 4.2683 | 0.7815 | 5.8085 | 0.085029 | 0.67365 | 4.2683 | 0.7815 | 0.86487 | 5.8085 | 0.86487 | 5.8085 | 0.86487 | 5.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085029 | 0.085029 | 5.7235 | 5.7235 | 0 | нд | 5.8085 | 5.8085 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 9 ПС Пятовская, Дзержинский район с установкой реклоузеров 2 шт | J_KAE-00312-048 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.8085 | 0.085029 | 0.67365 | 4.2683 | 0.7815 | 5.8085 | 0.085029 | 0.67365 | 4.2683 | 0.7815 | 0.86487 | 5.8085 | 0.86487 | 5.8085 | 0.86487 | 5.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085029 | 0.085029 | 5.7235 | 5.7235 | 0 | нд | 5.8085 | 5.8085 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 14 ПС Товарково, Дзержинский район с установкой реклоузеров 2 шт | J_KAE-00312-049 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.8085 | 0.085029 | 0.67365 | 4.2683 | 0.7815 | 5.8085 | 0.085029 | 0.67365 | 4.2683 | 0.7815 | 0.86487 | 5.8085 | 0.86487 | 5.8085 | 0.86487 | 5.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085029 | 0.085029 | 5.7235 | 5.7235 | 0 | нд | 5.8085 | 5.8085 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ № 2 ПС Мостовая, Дзержинский район с установкой реклоузеров 2 шт | J_KAE-00312-050 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.8085 | 0.085029 | 0.67365 | 4.2683 | 0.7815 | 5.8085 | 0.085029 | 0.67365 | 4.2683 | 0.7815 | 0.86487 | 5.8085 | 0.86487 | 5.8085 | 0.86487 | 5.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085029 | 0.085029 | 5.7235 | 5.7235 | 0 | нд | 5.8085 | 5.8085 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ № 3 ПС Мостовая, Дзержинский район с установкой реклоузеров 2 шт | J_KAE-00312-051 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.8085 | 0.085029 | 0.67365 | 4.2683 | 0.7815 | 5.8085 | 0.085029 | 0.67365 | 4.2683 | 0.7815 | 0.86487 | 5.8085 | 0.86487 | 5.8085 | 0.86487 | 5.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085029 | 0.085029 | 5.7235 | 5.7235 | 0 | нд | 5.8085 | 5.8085 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 МТП №52, Куйбышевский район протяженностью 2,76км | J_KAE-00312-052 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.0873 | 0.46418 | 5.4611 | 0 | 0.162 | 6.0873 | 0.46418 | 5.4611 | 0 | 0.162 | 0.98888 | 6.0873 | 0.98888 | 6.0873 | 0.98888 | 6.0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46418 | 0.46418 | 5.6231 | 5.6231 | 0 | нд | 6.0873 | 6.0873 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 МТП №59, Куйбышевский район протяженностью 2,32км | J_KAE-00312-053 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.1169 | 0.39018 | 4.5905 | 0 | 0.13618 | 5.1169 | 0.39018 | 4.5905 | 0 | 0.13618 | 0.83123 | 5.1169 | 0.83123 | 5.1169 | 0.83123 | 5.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39018 | 0.39018 | 4.7267 | 4.7267 | 0 | нд | 5.1169 | 5.1169 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 МТП №168, Куйбышевский район протяженностью 2,64км | J_KAE-00312-054 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.8226 | 0.444 | 5.2237 | 0 | 0.15495 | 5.8226 | 0.444 | 5.2237 | 0 | 0.15495 | 0.94588 | 5.8226 | 0.94588 | 5.8226 | 0.94588 | 5.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.444 | 5.3786 | 5.3786 | 0 | нд | 5.8226 | 5.8226 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №101, Куйбышевский район протяженностью 1,04км | J_KAE-00312-055 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.2938 | 0.17491 | 2.0578 | 0 | 0.061042 | 2.2938 | 0.17491 | 2.0578 | 0 | 0.061042 | 0.37262 | 2.2938 | 0.37262 | 2.2938 | 0.37262 | 2.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17491 | 0.17491 | 2.1189 | 2.1189 | 0 | нд | 2.2938 | 2.2938 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 ПС Троицкая, Куйбышевский район с установкой реклоузера 1 шт. | J_KAE-00312-056 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.9468 | 0.085029 | 0.33683 | 2.1342 | 0.39075 | 2.9468 | 0.085029 | 0.33683 | 2.1342 | 0.39075 | 0.43994 | 2.9468 | 0.43994 | 2.9468 | 0.43994 | 2.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085029 | 0.085029 | 2.8617 | 2.8617 | 0 | нд | 2.9468 | 2.9468 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ № 11 ПС Людиново, Людиновский район с установкой реклоузеров 4шт. | J_KAE-00312-057 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 11.532 | 0.085029 | 1.3473 | 8.5366 | 1.563 | 11.532 | 0.085029 | 1.3473 | 8.5366 | 1.563 | 1.7147 | 11.532 | 1.7147 | 11.532 | 1.7147 | 11.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085029 | 0.085029 | 11.4469 | 11.4469 | 0 | нд | 11.532 | 11.532 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ № 5 ПС Людиново, Людиновский район с установкой реклоузеров 4шт. | J_KAE-00312-058 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 11.532 | 0.085029 | 1.3473 | 8.5366 | 1.563 | 11.532 | 0.085029 | 1.3473 | 8.5366 | 1.563 | 1.7147 | 11.532 | 1.7147 | 11.532 | 1.7147 | 11.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085029 | 0.085029 | 11.4469 | 11.4469 | 0 | нд | 11.532 | 11.532 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ №1 "Кропоткина,15" ЗТП №246 "Общежитие", Людиновский район протяженностью 0,88км | J_KAE-00312-059 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 11.8738 | 0.24792 | 10.9701 | 0 | 0.65577 | 11.8738 | 0.24792 | 10.9701 | 0 | 0.65577 | 1.6528 | 11.8738 | 1.6528 | 11.8738 | 1.6528 | 11.8738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24792 | 0.24792 | 11.6259 | 11.6259 | 0 | нд | 11.8738 | 11.8738 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ №8 "Кропоткина,13" ЗТП №246 "Общежитие", Людиновский район протяженностью 0,68км | J_KAE-00312-060 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 9.1752 | 0.19158 | 8.4769 | 0 | 0.50673 | 9.1752 | 0.19158 | 8.4769 | 0 | 0.50673 | 1.2772 | 9.1752 | 1.2772 | 9.1752 | 1.2772 | 9.1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19158 | 0.19158 | 8.9837 | 8.9837 | 0 | нд | 9.1752 | 9.1752 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ №2 " Попова,35 " ЗТП №251 " Попова ", Людиновский район протяженностью 0,13км | J_KAE-00312-061 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.7541 | 0.036625 | 1.6206 | 0 | 0.096877 | 1.7541 | 0.036625 | 1.6206 | 0 | 0.096877 | 0.24417 | 1.7541 | 0.24417 | 1.7541 | 0.24417 | 1.7541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036625 | 0.036625 | 1.7175 | 1.7175 | 0 | нд | 1.7541 | 1.7541 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ №4 " Герцена,23в " ЗТП №266 " Дом СЧЗ ", Людиновский район протяженностью 0,4км | J_KAE-00312-062 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.3972 | 0.11269 | 4.9864 | 0 | 0.29807 | 5.3972 | 0.11269 | 4.9864 | 0 | 0.29807 | 0.75129 | 5.3972 | 0.75129 | 5.3972 | 0.75129 | 5.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11269 | 0.11269 | 5.2845 | 5.2845 | 0 | нд | 5.3972 | 5.3972 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №96 Дольское , Малоярославецкий район протяженностью 2,2км | J_KAE-00312-063 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.8522 | 0.37 | 4.3531 | 0 | 0.12912 | 4.8522 | 0.37 | 4.3531 | 0 | 0.12912 | 0.78824 | 4.8522 | 0.78824 | 4.8522 | 0.78824 | 4.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | 4.4822 | 4.4822 | 0 | нд | 4.8522 | 4.8522 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №166 Сущево, Малоярославецкий район протяженностью 1км | J_KAE-00312-064 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.2056 | 0.16818 | 1.9787 | 0 | 0.058695 | 2.2056 | 0.16818 | 1.9787 | 0 | 0.058695 | 0.35829 | 2.2056 | 0.35829 | 2.2056 | 0.35829 | 2.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16818 | 0.16818 | 2.0374 | 2.0374 | 0 | нд | 2.2055 | 2.2055 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-214 Раево-деревня, Медынский район протяженностью 0,4км | J_KAE-00312-067 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.88223 | 0.067275 | 0.79147 | 0 | 0.02348 | 0.88223 | 0.067275 | 0.79147 | 0 | 0.02348 | 0.14332 | 0.88223 | 0.14332 | 0.88223 | 0.14332 | 0.88223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067275 | 0.067275 | 0.81495 | 0.81495 | 0 | нд | 0.88223 | 0.88223 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-403 Пожарная, Медынский район протяженностью 0,2км | J_KAE-00312-068 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.44111 | 0.033637 | 0.39574 | 0 | 0.011734 | 0.44111 | 0.033637 | 0.39574 | 0 | 0.011734 | 0.071658 | 0.44111 | 0.071658 | 0.44111 | 0.071658 | 0.44111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033637 | 0.033637 | 0.40747 | 0.40747 | 0 | нд | 0.44111 | 0.44111 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф13 ПС Медынь 1СШ, Медынский район с установкой реклоузеров 2шт | J_KAE-00312-069 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.8085 | 0.085029 | 0.67365 | 4.2683 | 0.7815 | 5.8085 | 0.085029 | 0.67365 | 4.2683 | 0.7815 | 0.86487 | 5.8085 | 0.86487 | 5.8085 | 0.86487 | 5.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085029 | 0.085029 | 5.7235 | 5.7235 | 0 | нд | 5.8085 | 5.8085 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 3.4.от ЗТП № 9 Водитель, Мещевский район протяженностью 2,8км | J_KAE-00312-075 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.1755 | 0.47091 | 5.5403 | 0 | 0.16435 | 6.1755 | 0.47091 | 5.5403 | 0 | 0.16435 | 1.0032 | 6.1755 | 1.0032 | 6.1755 | 1.0032 | 6.1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47091 | 0.47091 | 5.7046 | 5.7046 | 0 | нд | 6.1755 | 6.1755 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1.2.от КТП № 22 Искра, Мещевский район протяженностью 1,6км | J_KAE-00312-076 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.5289 | 0.26909 | 3.1659 | 0 | 0.093909 | 3.5289 | 0.26909 | 3.1659 | 0 | 0.093909 | 0.57326 | 3.5289 | 0.57326 | 3.5289 | 0.57326 | 3.5289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26909 | 0.26909 | 3.2598 | 3.2598 | 0 | нд | 3.5289 | 3.5289 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП 168 Крутые Верхи, Перемышльский район протяженностью 1,6км | J_KAE-00312-077 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.5289 | 0.26909 | 3.1659 | 0 | 0.093909 | 3.5289 | 0.26909 | 3.1659 | 0 | 0.093909 | 0.57326 | 3.5289 | 0.57326 | 3.5289 | 0.57326 | 3.5289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26909 | 0.26909 | 3.2598 | 3.2598 | 0 | нд | 3.5289 | 3.5289 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП 31 Константиновка, Перемышльский район протяженностью 1,8км | J_KAE-00312-078 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.97 | 0.30273 | 3.5616 | 0 | 0.10566 | 3.97 | 0.30273 | 3.5616 | 0 | 0.10566 | 0.64492 | 3.97 | 0.64492 | 3.97 | 0.64492 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30273 | 0.30273 | 3.6673 | 3.6673 | 0 | нд | 3.97 | 3.97 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП 40 Кириловское, Перемышльский район протяженностью 1,7км | J_KAE-00312-079 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.7494 | 0.28591 | 3.3637 | 0 | 0.099782 | 3.7494 | 0.28591 | 3.3637 | 0 | 0.099782 | 0.60909 | 3.7494 | 0.60909 | 3.7494 | 0.60909 | 3.7494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28591 | 0.28591 | 3.4635 | 3.4635 | 0 | нд | 3.7494 | 3.7494 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП 176 В Подгоричи, Перемышльский район протяженностью 2км | J_KAE-00312-080 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.4111 | 0.33636 | 3.9573 | 0 | 0.11739 | 4.4111 | 0.33636 | 3.9573 | 0 | 0.11739 | 0.71658 | 4.4111 | 0.71658 | 4.4111 | 0.71658 | 4.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33636 | 0.33636 | 4.0747 | 4.0747 | 0 | нд | 4.4111 | 4.4111 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП 83 В Подгоричи, Перемышльский район протяженностью 1,1км | J_KAE-00312-081 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.4261 | 0.185 | 2.1765 | 0 | 0.064568 | 2.4261 | 0.185 | 2.1765 | 0 | 0.064568 | 0.39412 | 2.4261 | 0.39412 | 2.4261 | 0.39412 | 2.4261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0.185 | 2.2411 | 2.2411 | 0 | нд | 2.4261 | 2.4261 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП 84 Н Подгоричи, Перемышльский район протяженностью 2км | J_KAE-00312-082 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.4111 | 0.33636 | 3.9573 | 0 | 0.11739 | 4.4111 | 0.33636 | 3.9573 | 0 | 0.11739 | 0.71658 | 4.4111 | 0.71658 | 4.4111 | 0.71658 | 4.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33636 | 0.33636 | 4.0747 | 4.0747 | 0 | нд | 4.4111 | 4.4111 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП 236 Корекозево, Перемышльский район протяженностью 1,3км | J_KAE-00312-083 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.8672 | 0.21864 | 2.5723 | 0 | 0.076302 | 2.8672 | 0.21864 | 2.5723 | 0 | 0.076302 | 0.46578 | 2.8672 | 0.46578 | 2.8672 | 0.46578 | 2.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21864 | 0.21864 | 2.6486 | 2.6486 | 0 | нд | 2.8672 | 2.8672 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП 5 Вольня, Перемышльский район протяженностью 1км | J_KAE-00312-084 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.2056 | 0.16818 | 1.9787 | 0 | 0.058695 | 2.2056 | 0.16818 | 1.9787 | 0 | 0.058695 | 0.35829 | 2.2056 | 0.35829 | 2.2056 | 0.35829 | 2.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16818 | 0.16818 | 2.0374 | 2.0374 | 0 | нд | 2.2055 | 2.2055 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП 244 Гремячево, Перемышльский район протяженностью 1,6км | J_KAE-00312-085 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.5289 | 0.26909 | 3.1659 | 0 | 0.093909 | 3.5289 | 0.26909 | 3.1659 | 0 | 0.093909 | 0.57326 | 3.5289 | 0.57326 | 3.5289 | 0.57326 | 3.5289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26909 | 0.26909 | 3.2598 | 3.2598 | 0 | нд | 3.5289 | 3.5289 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП 177 Погореловка, Перемышльский район протяженностью 0,28км | J_KAE-00312-086 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.61755 | 0.047089 | 0.55403 | 0 | 0.01644 | 0.61755 | 0.047089 | 0.55403 | 0 | 0.01644 | 0.10032 | 0.61755 | 0.10032 | 0.61755 | 0.10032 | 0.61755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047089 | 0.047089 | 0.57047 | 0.57047 | 0 | нд | 0.61756 | 0.61756 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП 178 Синятино, Перемышльский район протяженностью 2,5км | J_KAE-00312-087 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.5139 | 0.42045 | 4.9467 | 0 | 0.14674 | 5.5139 | 0.42045 | 4.9467 | 0 | 0.14674 | 0.89572 | 5.5139 | 0.89572 | 5.5139 | 0.89572 | 5.5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42045 | 0.42045 | 5.0934 | 5.0934 | 0 | нд | 5.5139 | 5.5139 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП 511 Угра, Перемышльский район протяженностью 2,2км | J_KAE-00312-088 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.8522 | 0.37 | 4.3531 | 0 | 0.12912 | 4.8522 | 0.37 | 4.3531 | 0 | 0.12912 | 0.78824 | 4.8522 | 0.78824 | 4.8522 | 0.78824 | 4.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | 4.4822 | 4.4822 | 0 | нд | 4.8522 | 4.8522 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП 329 ОПХ поселок, Перемышльский район протяженностью 1,5км | J_KAE-00312-089 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.3083 | 0.25228 | 2.968 | 0 | 0.088048 | 3.3083 | 0.25228 | 2.968 | 0 | 0.088048 | 0.53744 | 3.3083 | 0.53744 | 3.3083 | 0.53744 | 3.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25228 | 0.25228 | 3.0561 | 3.0561 | 0 | нд | 3.3083 | 3.3083 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №21 ПС Воротынск, Перемышльский район с установкой реклоузеров 2шт | J_KAE-00312-090 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.8085 | 0.085029 | 0.67365 | 4.2683 | 0.7815 | 5.8085 | 0.085029 | 0.67365 | 4.2683 | 0.7815 | 0.86487 | 5.8085 | 0.86487 | 5.8085 | 0.86487 | 5.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085029 | 0.085029 | 5.7235 | 5.7235 | 0 | нд | 5.8085 | 5.8085 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №7 ПС Петровская, Перемышльский район с установкой реклоузера 1 шт | J_KAE-00312-091 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.9468 | 0.085029 | 0.33683 | 2.1342 | 0.39075 | 2.9468 | 0.085029 | 0.33683 | 2.1342 | 0.39075 | 0.43994 | 2.9468 | 0.43994 | 2.9468 | 0.43994 | 2.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085029 | 0.085029 | 2.8617 | 2.8617 | 0 | нд | 2.9468 | 2.9468 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 ПС Подборки, Перемышльский район протяженностью 15,07км | J_KAE-00312-092 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 31.8477 | 6.5078 | 20.8929 | 1.207 | 3.24 | 31.8477 | 6.5078 | 20.8929 | 1.207 | 3.24 | 5.0083 | 31.8477 | 5.0083 | 31.8477 | 5.0083 | 31.8477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5078 | 6.5078 | 25.3399 | 25.3399 | 0 | нд | 31.8477 | 31.8477 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №9 ПС Петровская, Перемышльский район протяженностью 18,7 км | J_KAE-00312-093 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 39.5191 | 8.0754 | 25.9255 | 1.4977 | 4.0205 | 39.5191 | 8.0754 | 25.9255 | 1.4977 | 4.0205 | 6.2147 | 39.5191 | 6.2147 | 39.5191 | 6.2147 | 39.5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0754 | 8.0754 | 31.4437 | 31.4437 | 0 | нд | 39.5191 | 39.5191 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №6 ПС Желохово, Перемышльский район протяженностью 7,6 км | J_KAE-00312-094 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 16.0612 | 3.282 | 10.5366 | 0.60869 | 1.634 | 16.0612 | 3.282 | 10.5366 | 0.60869 | 1.634 | 2.5258 | 16.0612 | 2.5258 | 16.0612 | 2.5258 | 16.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.282 | 3.282 | 12.7792 | 12.7792 | 0 | нд | 16.0612 | 16.0612 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №6 - ул. Марченко от ЗТП №310, Сухиничский район протяженностью 2,6км | J_KAE-00312-096 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.7344 | 0.43727 | 5.1445 | 0 | 0.1526 | 5.7344 | 0.43727 | 5.1445 | 0 | 0.1526 | 0.93155 | 5.7344 | 0.93155 | 5.7344 | 0.93155 | 5.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43727 | 0.43727 | 5.2972 | 5.2972 | 0 | нд | 5.7344 | 5.7344 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №10 ПС Середейск, Сухиничский район протяженностью 7,3км | J_KAE-00312-097 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 15.4272 | 3.1524 | 10.1207 | 0.58467 | 1.5695 | 15.4272 | 3.1524 | 10.1207 | 0.58467 | 1.5695 | 2.4261 | 15.4272 | 2.4261 | 15.4272 | 2.4261 | 15.4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1524 | 3.1524 | 12.2748 | 12.2748 | 0 | нд | 15.4272 | 15.4272 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №46 Патетино, Тарусский район протяженностью 1,8км | J_KAE-00312-102 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.97 | 0.30273 | 3.5616 | 0 | 0.10566 | 3.97 | 0.30273 | 3.5616 | 0 | 0.10566 | 0.64492 | 3.97 | 0.64492 | 3.97 | 0.64492 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30273 | 0.30273 | 3.6673 | 3.6673 | 0 | нд | 3.97 | 3.97 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП №2 Бояково, Тарусский район протяженностью 3,2км | J_KAE-00312-103 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.0578 | 0.53818 | 6.3318 | 0 | 0.18782 | 7.0578 | 0.53818 | 6.3318 | 0 | 0.18782 | 1.1465 | 7.0578 | 1.1465 | 7.0578 | 1.1465 | 7.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53818 | 0.53818 | 6.5196 | 6.5196 | 0 | нд | 7.0578 | 7.0578 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП №80 Поздняково, Тарусский район протяженностью 1,48км | J_KAE-00312-104 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.2642 | 0.24891 | 2.9284 | 0 | 0.086869 | 3.2642 | 0.24891 | 2.9284 | 0 | 0.086869 | 0.53027 | 3.2642 | 0.53027 | 3.2642 | 0.53027 | 3.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24891 | 0.24891 | 3.0153 | 3.0153 | 0 | нд | 3.2642 | 3.2642 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП№115 Андреевское, Тарусский район протяженностью 1,87км | J_KAE-00312-105 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.1244 | 0.3145 | 3.7001 | 0 | 0.10975 | 4.1244 | 0.3145 | 3.7001 | 0 | 0.10975 | 0.67 | 4.1244 | 0.67 | 4.1244 | 0.67 | 4.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3145 | 0.3145 | 3.8099 | 3.8099 | 0 | нд | 4.1244 | 4.1244 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №4 от ПС Салтыково, Тарусский район протяженностью 4,172 км | J_KAE-00312-106 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.21608 | 5.3583 | 0.20897 | 3.0515 | 0.1859 | 1.9119 | 5.0708 | 0.20897 | 3.8861 | 0.54385 | 0.43183 | 0.85696 | 5.1422 | 0.85696 | 5.1422 | 0.81776 | 4.8547 | 5.1422 | 4.8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №2 от КТП №79 Гороховка дер. ВЛ-10кВ №4 ПС Рыляки, Юхновский район протяженностью 1,4км | J_KAE-00312-108 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.0878 | 0.23546 | 2.7701 | 0 | 0.082175 | 3.0878 | 0.23546 | 2.7701 | 0 | 0.082175 | 0.50161 | 3.0878 | 0.50161 | 3.0878 | 0.50161 | 3.0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23546 | 0.23546 | 2.8523 | 2.8523 | 0 | нд | 3.0878 | 3.0878 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от КТП №144 Малые Устья ВЛ-10кВ №2 ПС Климовская, Юхновский район протяженностью 0,64км | J_KAE-00312-109 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.4115 | 0.10763 | 1.2664 | 0 | 0.037561 | 1.4115 | 0.10763 | 1.2664 | 0 | 0.037561 | 0.22931 | 1.4115 | 0.22931 | 1.4115 | 0.22931 | 1.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10763 | 0.10763 | 1.3039 | 1.3039 | 0 | нд | 1.4115 | 1.4115 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1,2,5,6 от ЗТП №416 Водокачка ВЛ-10кВ №5 ПС Юхнов, Юхновский район протяженностью 2км | J_KAE-00312-110 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.4111 | 0.33636 | 3.9573 | 0 | 0.11739 | 4.4111 | 0.33636 | 3.9573 | 0 | 0.11739 | 0.71658 | 4.4111 | 0.71658 | 4.4111 | 0.71658 | 4.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33636 | 0.33636 | 4.0747 | 4.0747 | 0 | нд | 4.4111 | 4.4111 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №9 ПС Щелканово, Юхновский район с установкой реклоузера 1шт | J_KAE-00312-111 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.0262 | 0.41403 | 1.3292 | 0.076789 | 0.20613 | 2.0262 | 0.41403 | 1.3292 | 0.076789 | 0.20613 | 0.33234 | 2.0262 | 0.33234 | 2.0262 | 0.33234 | 2.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0262 | 2.0262 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0262 | 2.0262 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №5 ПС Юхнов, Юхновский район протяженностью 2,5 км | J_KAE-00312-112 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.2833 | 1.0796 | 3.466 | 0.20023 | 0.5375 | 5.2833 | 1.0796 | 3.466 | 0.20023 | 0.5375 | 0.83084 | 5.2833 | 0.83084 | 5.2833 | 0.83084 | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0796 | 1.0796 | 4.2037 | 4.2037 | 0 | нд | 5.2833 | 5.2833 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №277 Воротынск, Бабынинский район протяженностью 0,12км | J_KAE-00312-113 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.26466 | 0.02018 | 0.23744 | 0 | 0.00704 | 0.26466 | 0.02018 | 0.23744 | 0 | 0.00704 | 0.042994 | 0.26466 | 0.042994 | 0.26466 | 0.042994 | 0.26466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02018 | 0.02018 | 0.24448 | 0.24448 | 0 | нд | 0.26466 | 0.26466 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №1 от КТП №76 "Заречная", г. Балабаново протяженностью 1км | J_KAE-00312-114 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.2056 | 0.16818 | 1.9787 | 0 | 0.058695 | 2.2056 | 0.16818 | 1.9787 | 0 | 0.058695 | 0.35829 | 2.2056 | 0.35829 | 2.2056 | 0.35829 | 2.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16818 | 0.16818 | 2.0374 | 2.0374 | 0 | нд | 2.2055 | 2.2055 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 №2 от КТП №59 "Инютино", г. Балабаново протяженностью 1,5км | J_KAE-00312-115 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.3083 | 0.25228 | 2.968 | 0 | 0.088048 | 3.3083 | 0.25228 | 2.968 | 0 | 0.088048 | 0.53744 | 3.3083 | 0.53744 | 3.3083 | 0.53744 | 3.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25228 | 0.25228 | 3.0561 | 3.0561 | 0 | нд | 3.3083 | 3.3083 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №11 ПС Барятино протяженностью 2,3км с установкой реклоузера 1 шт | J_KAE-00312-116 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.9468 | 0.085029 | 0.33683 | 2.1342 | 0.39075 | 2.9468 | 0.085029 | 0.33683 | 2.1342 | 0.39075 | 0.43994 | 2.9468 | 0.43994 | 2.9468 | 0.43994 | 2.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085029 | 0.085029 | 2.8617 | 2.8617 | 0 | нд | 2.9468 | 2.9468 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №7 Вега, г. Боровск протяженностью 8,77км | J_KAE-00312-117 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 18.5338 | 3.7872 | 12.1587 | 0.7024 | 1.8855 | 18.5338 | 3.7872 | 12.1587 | 0.7024 | 1.8855 | 2.9146 | 18.5338 | 2.9146 | 18.5338 | 2.9146 | 18.5338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7872 | 3.7872 | 14.7466 | 14.7466 | 0 | нд | 18.5338 | 18.5338 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №9 ПС Думиничи, Думиничский район протяженностью 7,1км | J_KAE-00312-118 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 15.0046 | 3.0661 | 9.8434 | 0.56865 | 1.5265 | 15.0046 | 3.0661 | 9.8434 | 0.56865 | 1.5265 | 2.3596 | 15.0046 | 2.3596 | 15.0046 | 2.3596 | 15.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0661 | 3.0661 | 11.9385 | 11.9385 | 0 | нд | 15.0046 | 15.0046 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ул.Брянская, Лермонтова, Достоевского от КТП №903, Жиздринский район протяженностью 1,3км | J_KAE-00312-119 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.8672 | 0.21864 | 2.5723 | 0 | 0.076302 | 2.8672 | 0.21864 | 2.5723 | 0 | 0.076302 | 0.46578 | 2.8672 | 0.46578 | 2.8672 | 0.46578 | 2.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21864 | 0.21864 | 2.6486 | 2.6486 | 0 | нд | 2.8672 | 2.8672 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 3 ПС Тарутино, Жуковский район с установкой реклоузеров 3шт | J_KAE-00312-120 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.8085 | 0.085029 | 0.67365 | 4.2683 | 0.7815 | 5.8085 | 0.085029 | 0.67365 | 4.2683 | 0.7815 | 0.86487 | 5.8085 | 0.86487 | 5.8085 | 0.86487 | 5.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085029 | 0.085029 | 5.7235 | 5.7235 | 0 | нд | 5.8085 | 5.8085 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №5 ПС Рыляки, Юхновский район протяженностью 2,25км | J_KAE-00312-121 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.755 | 0.97164 | 3.1194 | 0.1802 | 0.48375 | 4.755 | 0.97164 | 3.1194 | 0.1802 | 0.48375 | 0.74776 | 4.755 | 0.74776 | 4.755 | 0.74776 | 4.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97164 | 0.97164 | 3.7833 | 3.7833 | 0 | нд | 4.755 | 4.755 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 КТП №111 Ресторан, Ульяновский район протяженностью 0,93км | J_KAE-00312-122 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.9654 | 0.40161 | 1.2893 | 0.074484 | 0.19995 | 1.9654 | 0.40161 | 1.2893 | 0.074484 | 0.19995 | 0.30907 | 1.9654 | 0.30907 | 1.9654 | 0.30907 | 1.9654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40161 | 0.40161 | 1.5638 | 1.5638 | 0 | нд | 1.9654 | 1.9654 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №8 ПС Середейск, Сухиничский район протяженностью 6,48км | J_KAE-00312-123 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 13.6943 | 2.7983 | 8.9838 | 0.519 | 1.3932 | 13.6943 | 2.7983 | 8.9838 | 0.519 | 1.3932 | 2.1535 | 13.6943 | 2.1535 | 13.6943 | 2.1535 | 13.6943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7983 | 2.7983 | 10.896 | 10.896 | 0 | нд | 13.6943 | 13.6943 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №171 Песочня, Малоярославецкий район протяженностью 3,5км | J_KAE-00312-124 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.7194 | 0.58864 | 6.9254 | 0 | 0.20543 | 7.7194 | 0.58864 | 6.9254 | 0 | 0.20543 | 1.254 | 7.7194 | 1.254 | 7.7194 | 1.254 | 7.7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58864 | 0.58864 | 7.1308 | 7.1308 | 0 | нд | 7.7194 | 7.7194 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №10 ПС Чипляево, Барятинский район установка реклоузера 1 шт. | J_KAE-00312-125 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.9468 | 0.085029 | 0.33683 | 2.1342 | 0.39075 | 2.9468 | 0.085029 | 0.33683 | 2.1342 | 0.39075 | 0.43994 | 2.9468 | 0.43994 | 2.9468 | 0.43994 | 2.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085029 | 0.085029 | 2.8617 | 2.8617 | 0 | нд | 2.9468 | 2.9468 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Квань - Бор 1,2 на участке опор №30-36, протяженность 0,62км. | K_KAE-00313-077 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 1.0502 | 0.22395 | 4.065 | 0.24469 | 2.3146 | 0 | 1.5057 | 5.9359 | 0.21659 | 5.5312 | 0 | 0.18806 | 0.52549 | 3.2003 | 0.52549 | 3.2003 | 1.0105 | 5.7119 | 3.2003 | 5.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД Распоряжение №КаЭ/022-04-404 от 28.09.2020 г. разработанную ООО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ТЭЛПРО»
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 от РП-5 «А», Тарусский район, протяженностью 1,1 км | J_KAE-00318-000 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.090668 | 1.8419 | 0.087687 | 1.049 | 0.06391 | 0.64128 | 1.5014 | 0.087687 | 1.1605 | 0.13928 | 0.11398 | 0.29186 | 1.7513 | 0.29186 | 1.7513 | 0.24053 | 1.4108 | 1.7513 | 1.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №6 от РП-5 «А» Тарусский район, протяженностью 2,68 км | J_KAE-00318-001 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.18503 | 4.4875 | 0.17894 | 2.5557 | 0.15566 | 1.5972 | 2.6222 | 0.17894 | 1.9509 | 0.27193 | 0.2204 | 0.71702 | 4.3025 | 0.71702 | 4.3025 | 0.41438 | 2.4371 | 4.3025 | 2.4371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №8 от РП-2 «А» Тарусский район, протяженностью 2,1 км | J_KAE-00318-002 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.1505 | 3.5163 | 0.14555 | 2.0026 | 0.12199 | 1.2462 | 3.2725 | 0.14555 | 2.5614 | 0.31172 | 0.25389 | 0.56093 | 3.3658 | 0.56093 | 3.3658 | 0.52933 | 3.122 | 3.3658 | 3.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №8 ПС Салтыково, Тарусский район, протяженностью 0,771 км | J_KAE-00318-003 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.10343 | 2.1935 | 0.10003 | 1.2493 | 0.076088 | 0.76809 | 1.6242 | 0.10003 | 1.2815 | 0.13265 | 0.11003 | 0.34832 | 2.09 | 0.34832 | 2.09 | 0.26108 | 1.5208 | 2.09 | 1.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №7 ПС Петрищево, Тарусский район, протяженностью 3,93 км | J_KAE-00318-004 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.18658 | 4.521 | 0.18044 | 2.5747 | 0.15686 | 1.6089 | 2.558 | 0.18044 | 1.9647 | 0.21887 | 0.194 | 0.72235 | 4.3344 | 0.72235 | 4.3344 | 0.40585 | 2.3714 | 4.3344 | 2.3714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №9 ПС Петрищево, Тарусский район, протяженностью 5,329 км | J_KAE-00318-005 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.30677 | 7.9536 | 0.29669 | 4.5295 | 0.27594 | 2.8514 | 5.4681 | 0.29669 | 4.0989 | 0.60354 | 0.46901 | 1.2744 | 7.6468 | 1.2744 | 7.6468 | 0.87268 | 5.1614 | 7.6468 | 5.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 ПС Рощинская, Тарусский район, протяженностью 2,606 км | J_KAE-00318-006 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.27878 | 7.2 | 0.26961 | 4.1005 | 0.24981 | 2.5801 | 2.1859 | 0.26961 | 1.5442 | 0.2056 | 0.16642 | 1.1535 | 6.9212 | 1.1535 | 6.9212 | 0.33176 | 1.9071 | 6.9212 | 1.9071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №5 ПС Рощинская, Тарусский район, протяженностью 2,227 км | J_KAE-00318-007 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.11987 | 2.679 | 0.11593 | 1.5258 | 0.09295 | 0.94431 | 2.8714 | 0.11593 | 2.2438 | 0.29182 | 0.21987 | 0.4265 | 2.5591 | 0.4265 | 2.5591 | 0.4663 | 2.7515 | 2.5591 | 2.7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №15 ПС Космос, Тарусский район, протяженностью 1,85 км | J_KAE-00318-008 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.13392 | 3.0977 | 0.12952 | 1.7642 | 0.10747 | 1.0966 | 1.7558 | 0.12952 | 1.3126 | 0.17244 | 0.14122 | 0.49393 | 2.9638 | 0.49393 | 2.9638 | 0.27696 | 1.6219 | 2.9638 | 1.6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №10 ПС Космос, Тарусский район, протяженностью 3,57 км | J_KAE-00318-009 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.1724 | 4.1861 | 0.16673 | 2.384 | 0.1452 | 1.4901 | 4.1202 | 0.16673 | 3.1489 | 0.44437 | 0.36021 | 0.6689 | 4.0137 | 0.6689 | 4.0137 | 0.66371 | 3.9478 | 4.0137 | 3.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам проведения ТЗП на ПИР
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-13 г. Калуга ул. Театральная, ул. Кирова, ул. Дзержинского, протяженностью 0,86 км. | J_KAE-00318-010 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.188 | 0.24721 | 3.2477 | 0 | 0.69311 | 4.188 | 0.24721 | 3.2477 | 0 | 0.69311 | 0.69386 | 4.188 | 0.69386 | 4.188 | 0.69386 | 4.188 | 4.188 | 4.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-13 г. Калуга ул. Театральная, протяженностью 0,4 км. | J_KAE-00318-011 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.2565 | 0.25126 | 3.3009 | 0 | 0.70439 | 4.2565 | 0.25126 | 3.3009 | 0 | 0.70439 | 0.70522 | 4.2565 | 0.70522 | 4.2565 | 0.70522 | 4.2565 | 4.2565 | 4.2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-54 г. Калуга ул. Театральная, 0,29 км. | J_KAE-00318-012 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.5696 | 0.21069 | 2.7682 | 0 | 0.59066 | 3.5696 | 0.21069 | 2.7682 | 0 | 0.59066 | 0.59141 | 3.5696 | 0.59141 | 3.5696 | 0.59141 | 3.5696 | 3.5696 | 3.5696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-450 г. Калуга ул. Кирова, д. 44-а, протяженностью 0,21 км. | J_KAE-00318-013 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.0374 | 0.061234 | 0.80447 | 0 | 0.17167 | 1.0374 | 0.061234 | 0.80447 | 0 | 0.17167 | 0.17187 | 1.0374 | 0.17187 | 1.0374 | 0.17187 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-219 г. Калуга, ул. Театральная, ул. Дзержинского, протяженностью 0,74 км. | J_KAE-00318-014 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.3847 | 0.31784 | 4.1759 | 0 | 0.89099 | 5.3847 | 0.31784 | 4.1759 | 0 | 0.89099 | 0.89215 | 5.3847 | 0.89215 | 5.3847 | 0.89215 | 5.3847 | 5.3847 | 5.3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ЗТП-13 – ЗТП-56, г. Калуга, протяженностью 0,4 км. | J_KAE-00318-018 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.2372 | 0.2501 | 3.286 | 0 | 0.70112 | 4.2372 | 0.2501 | 3.286 | 0 | 0.70112 | 0.70202 | 4.2372 | 0.70202 | 4.2372 | 0.70202 | 4.2372 | 4.2372 | 4.2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС "Вега" (перевод участка воздушной линии в кабельное исполнение), Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Ленина, д. 60, к.н. 40:03:100175:370, на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка №401017144 от 15.10.2018г. с Орловым Михаилом Владимировичем, протяженностью 0,065 км. | J_KAE-01000-066 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.063846 | 0.063846 | 0.023541 | 0.16617 | 0.020562 | 0.098313 | 0.007688 | 0.039607 | 0.16617 | 0.020562 | 0.098313 | 0.007688 | 0.039607 | 0.054801 | 0.14263 | 0.054801 | 0.14263 | 0.054801 | 0.14263 | 0.14263 | 0.14263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС "Кудринская", Калужская область, Мещевский район, Мошонки-Роксаково-Копцево с мостовым переходом через р. Перемера, на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401026995 от 13.09.2019г. с Администрацией МР "Мещовский район", протяженностью 0,195 км. | J_KAE-01000-089 | С | 2020 | 2020 | 2021 | 0.087161 | 0.087161 | 0.0318 | 0.16074 | 0.030751 | 0.10718 | 0.010246 | 0.012565 | 0.16074 | 0.030751 | 0.10718 | 0.010246 | 0.012565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069917 | 0.12894 | 0 | 0.12894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос сроков реализациии строительно-монтажных работ с 2020г. на 2021 г. В связи с длительным согласованием трассы. Изменение количественных и стоимостных показателей на основании утвержденной ПСД распоряжение №КаЭ/022-04-83, разработанную ООО "Энергоинвестстрой" (Изменение строительной длины с 0,195 км на 0,175 км)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1; № 2 КТП № 145 "Копцево", Калужская область, Мещевский район, Мошонки-Роксаково-Копцево с мостовым переходом через р. Перемера, на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401026995 от 13.09.2019г. с Администрацией МР "Мещовский район", протяженностью 0,71 км. | J_KAE-01000-090 | С | 2020 | 2020 | 2021 | 0.26246 | 0.26246 | 0.042572 | 0.69209 | 0.041167 | 0.58357 | 0 | 0.067354 | 0.69209 | 0.041167 | 0.58357 | 0 | 0.067354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24631 | 0.64952 | 0 | 0.64952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос сроков реализациии строительно-монтажных работ с 2020г. на 2021 г. В связи с длительным согласованием трассы. Изменение количественных и стоимостных показателей на основании утвержденной ПСД распоряжение №КаЭ/022-04-84, разработанную ООО "Энергоинвестстрой" (Изменение строительной длины с 0,71 км на 1,008 км)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Калужская ТЭЦ – Орбита с отп./ВЛ-110 кВ Орбита – Железняки с отп., на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401027332 от 27.09.2019г. с ООО транспортная компания "Руслан-1", протяженностью 0,668 км. | K_KAE-01000-091 | И | 2020 | 2020 | 2021 | 0.73371 | 0.73371 | 3.8018 | 3.8175 | 0.39066 | 3.3141 | 0 | 0.11268 | 3.8018 | 0.39066 | 3.2747 | 0 | 0.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос сроков финансирования в связи с длительным выполнением работ на объекте. Изменение количественных и стоимостных показателей на основании утвержденной ПСД распоряжение №КаЭ/022-04-175 30.04.2020 г., разработанную ООО "Союзэнергогарант" (Изменение строительной длины с 0,688 км на 0,675 км)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 3 ПС «Шанская», Калужская область, Износковский район, Шанский завод - Гиреево на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401027003 от 20.09.2019г., с КГУ Калужской области "Калугадорзаказчик", протяженностью 0,7 км. | K_KAE-01000-094 | И | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 0.042379 | 0.04284 | 0.74523 | 0.11584 | 0.57715 | 0 | 0.052239 | 0.21964 | 0.041431 | 0.17026 | 0 | 0.007949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034112 | 0.1768 | 0 | 0.1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос сроков реализациии строительно-монтажных работ с 2020г. на 2021 г. В связи с длительным согласованием трассы. Изменение количественных и стоимостных показателей на основании утвержденной ПСД распоряжение №КаЭ/022-04-430 20.10.2020.г., разработанную ООО "РСП Кутузова/МГ Групп" (изменение строительной длины с 0,095 км на 0,7км)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 2 ПС «Шанская», Калужская область, Износковский район, Шанский завод - Гиреево на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401027003 от 20.09.2019г., с КГУ Калужской области "Калугадорзаказчик", протяженностью 0,65 км. | K_KAE-01000-095 | И | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 0.069462 | 0.069455 | 0.66157 | 0.1104 | 0.50536 | 0 | 0.045814 | 0.35958 | 0.067171 | 0.28016 | 0 | 0.012245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056044 | 0.29012 | 0 | 0.29012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос сроков реализациии строительно-монтажных работ с 2020г. на 2021 г. В связи с длительным согласованием трассы. Изменение количественных и стоимостных показателей на основании утвержденной ПСД распоряжение №КаЭ/022-04-431 20.10.2020.г., разработанную ООО "РСП Кутузова/МГ Групп" (Изменение строительной длины с 0,65 км на 0,29 км)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 4 ПС «Шанская», Калужская область, Износковский район, Шанский завод - Гиреево на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401027003 от 20.09.2019г., с КГУ Калужской области "Калугадорзаказчик", протяженностью 0,24 км. | K_KAE-01000-096 | И | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 0.14326 | 0.12013 | 0.3895 | 0.066365 | 0.2973 | 0 | 0.025834 | 0.64278 | 0.11618 | 0.50612 | 0 | 0.020486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11649 | 0.52265 | 0 | 0.52265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос сроков реализациии строительно-монтажных работ с 2020г. на 2021 г. В связи с длительным согласованием трассы. Изменение количественных и стоимостных показателей на основании утвержденной ПСД распоряжение №КаЭ/022-04-432 20.10.2020.г., разработанную РСП Кутузова/МГ Групп (Изменение строительной длины с 0,24 км на 0,226 км)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ «Износки -Шанская», Калужская область, Износковский район, Шанский завод - Гиреево на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401027003 от 20.09.2019г., с КГУ Калужской области "Калугадорзаказчик", протяженностью 0,13 | K_KAE-01000-097 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.098399 | 0.94339 | 0.1073 | 0.77341 | 0 | 0.062685 | 0.94339 | 0.098399 | 0.77341 | 0 | 0.071587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18387 | 0.84499 | 0 | 0.84499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос сроков реализациии строительно-монтажных работ с 2020г. на 2021 г. в связи с длительным согласованием трассы.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от МТП № 71 «Межетчина», Калужская область, Износковский район, Износки – Шанский Завод – Михали на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401027004 от 20.09.2019г., с КГУ Калужской области "Калугадорзаказчик"протяженностью 0,22 км | K_KAE-01000-098 | И | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 0.0244 | 0.026468 | 0.18062 | 0.03066 | 0.13695 | 0 | 0.013011 | 0.1271 | 0.025598 | 0.095534 | 0 | 0.005967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019318 | 0.10063 | 0 | 0.10063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос сроков реализациии строительно-монтажных работ с 2020г. на 2021 г. в связи с длительным согласованием трассы. Изменение количественных и стоимостных показателей на основании утвержденной ПСД распоряжение №КаЭ/022-04-433 20.10.2020.г., разработанную РСП Кутузова/МГ Групп (Изменение строительной длины с 0,22 км на 0,109 км)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 2 ПС «Шанская», Калужская область, Износковский район, Износки – Шанский Завод – Михали на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401027004 от 20.09.2019г., с КГУ Калужской области "Калугадорзаказчик"протяженностью 0,23 км | K_KAE-01000-099 | И | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 0.14983 | 0.13665 | 0.36611 | 0.061696 | 0.26342 | 0.016501 | 0.024489 | 0.77709 | 0.13215 | 0.62002 | 0 | 0.024917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12348 | 0.64044 | 0 | 0.64044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос сроков реализациии строительно-монтажных работ с 2020г. на 2021 г. в связи с длительным согласованием трассы. Изменение количественных и стоимостных показателей на основании утвержденной ПСД распоряжение №КаЭ/022-04-434 20.10.2020.г., разработанную РСП Кутузова/МГ Групп (Изменение строительной длины с 0,23 км на 0,244км)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №5 ПС Медынь отп. МТП №9 «Степановское» Калужская область, Медынский район, Москва-Малоярославец-Рославль - Романово на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401026998 от 20.09.2019г., с КГУ Калужской области "Калугадорзаказчик", протяженностью 0,07 км. | K_KAE-01000-100 | И | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 0.072527 | 0.069331 | 0.35472 | 0.065799 | 0.26546 | 0 | 0.023462 | 0.37606 | 0.067051 | 0.29622 | 0 | 0.012791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059155 | 0.30673 | 0 | 0.30673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос сроков реализациии строительно-монтажных работ с 2020г. на 2021 г. в связи с длительным согласованием трассы. Изменение количественных и стоимостных показателей на основании утвержденной ПСД распоряжение №КаЭ/022-04-435 20.10.2020.г., разработанную РСП Кутузова/МГ Групп (Изменение строительной длины с 0,07 км на 0,099 км)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 5 ПС «Медынь», Калужская область, Медынский район, Москва-Малоярославец-Рославль-Романово на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401026998 от 20.09.2019г., с КГУ Калужской области "Калугадорзаказчик", протяженностью 0,07 км. | K_KAE-01000-101 | И | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 0.073764 | 0.072433 | 0.35472 | 0.065799 | 0.26546 | 0 | 0.023462 | 0.38202 | 0.070051 | 0.29908 | 0 | 0.012888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059777 | 0.30959 | 0 | 0.30959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение количественных и стоимостных показателей на основании утвержденной ПСД распоряжение №КаЭ/022-04-436 20.10.2020.г., разработанную РСП Кутузова/МГ Групп Перенос сроков реализациии строительно-монтажных работ с 2020г. на 2021 г. В связи с длительным согласованием трассы (Изменение строительной длины с 0,07 км на 0,097 км)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 1 ПС «Передел», Калужская область, Медынский район, Медынь – Гусево - Гиреево на участке с км 4+540 по км 19+556 с мостом через р. Шаня на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401027005 от 20.09.2019г., с КГУ Калужской области "Калугадорзаказчик"протяженностью 0,21 км. | K_KAE-01000-102 | И | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 0.077924 | 0.0796 | 0.42776 | 0.071127 | 0.32798 | 0 | 0.028651 | 0.40278 | 0.076982 | 0.31245 | 0 | 0.013342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062524 | 0.32318 | 0 | 0.32318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение количественных и стоимостных показателей на основании утвержденной ПСД распоряжение №КаЭ/022-04-437 20.10.2020.г., разработанную РСП Кутузова/МГ Групп Перенос сроков реализациии строительно-монтажных работ с 2020г. на 2021 г. В связи с длительным согласованием трассы (Изменение строительной длины с 0,21 км на 0,153 км)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 3 ПС «Медынь», Калужская область, Медынский район, Медынь – Гусево - Гиреево на участке с км 4+540 по км 19+556 с мостом через р. Шаня на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401027005 от 20.09.2019г., с КГУ Калужской области "Калугадорзаказчик" протяженностью 0,07 км. | K_KAE-01000-103 | И | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 0.056812 | 0.055073 | 0.10617 | 0.014926 | 0.0838 | 0 | 0.007447 | 0.29441 | 0.055073 | 0.22884 | 0 | 0.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046184 | 0.23934 | 0 | 0.23934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение количественных и стоимостных показателей на основании утвержденной ПСД распоряжение №КаЭ/022-04-438 20.10.2020.г., разработанную РСП Кутузова/МГ Групп (Изменение строительной длины с 0,07 км на 0,177 км) Перенос сроков реализациии строительно-монтажных работ с 2020г. на 2021 г. В связи с длительным согласованием трассы.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ «Медынь–Передел», Калужская область, Медынский район, Медынь – Гусево - Гиреево на участке с км 4+540 по км 19+556 с мостом через р. Шаня основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401027005 от 20.09.2019г., с КГУ Калужской области "Калугадорзаказчик" протяженностью 0,88 км. | K_KAE-01000-104 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.53537 | 3.4421 | 0.54467 | 2.6843 | 0 | 0.21316 | 3.4421 | 0.53537 | 2.6843 | 0 | 0.22246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63693 | 2.9067 | 0 | 2.9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос сроков реализациии строительно-монтажных работ с 2020г. на 2021 г. В связи с длительным согласованием трассы
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 8 ПС «Чипляево» в рамках реконструкции автодороги Стайки-Алфимово-Давыдово (подъезд к ферме КРС «Стайки» на участке с км 0+000 по км 1+300 в Спас-Деменском районе Калужской области, на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401028719 от 06.11.2019г., с ГКУ КО "Калугадорзаказчик" протяженностью 0,78 км. | K_KAE-01000-108 | И | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.23052 | 3.2043 | 0.32041 | 0.83766 | 1.7894 | 0.25684 | 3.1144 | 0.22294 | 0.83766 | 1.7894 | 0.26442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54559 | 2.8839 | 0 | 2.8839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение количественных и стоимостных показателей на основании утвержденной ПСД распоряжение №КаЭ/022-04-498 от 25.11.2020 г, разработанную ООО "Кросс ЛТД" (Изменение строительной длины с 0,780 км на 0,664 км). Перенос сроков реализациии строительно-монтажных работ с 2020г. на 2021 г. В связи с длительным согласованием трассы
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 12 ПС «Копытцево» отп. на РЛН-76, Калужская область, Дзержинский район, село Л. Толстого, территория АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская» для строительства здания санпропускника, на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка № 401027687 от 09.10.2019г., с АО "ПРОДО Птицефабрика Калужская" протяженностью 0,25 км | K_KAE-01000-109 | И | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 0.028595 | 0.01478 | 0.28858 | 0.048586 | 0.2224 | 0 | 0.017592 | 0.21876 | 0.014294 | 0.18527 | 0 | 0.019202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026663 | 0.20398 | 0 | 0.20398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение количественных и стоимостных показателей на основании утвержденной ПСД распоряжение №КаЭ/022-04-400 от 17.09.2020 г, разработанную ООО "Энергостроймонтаж" (Изменение строительной длины с 0,250 км на 0,1335км). Перенос сроков реализациии строительно-монтажных работ с 2020г. на 2021 г. В связи с длительным согласованием трассы
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Орбита-Железняки с отп/ВЛ-110 кВ Калужская ТЭЦ-Орбита с отп., Строительство объезда г. Калуга на участке Секиотово-Анненки с мостом через р. Оку до ул. Серафима Туликова в г. Калуга», на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка с ООО ТК "Руслан-1" № 401030596 от 17.12.2019 г., протяженностью 0,16 км. | K_KAE-01000-117 | И | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 1.0413 | 0.50467 | 5.85 | 0.68318 | 4.7933 | 0 | 0.37351 | 5.85 | 0.48753 | 4.7933 | 0 | 0.56916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95146 | 5.3453 | 0 | 5.3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение количественных и стоимостных показателей на основании утвержденной ПСД распоряжение №КаЭ/022-04-334 от 08.09.2020 г, разработанную ООО "Мехколонна-26" (Изменение строительной длины с 0,160км на 0,1569 км). Перенос сроков реализациии строительно-монтажных работ с 2020г. на 2021 г. В связи с длительным согласованием трассы
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 11 ПС «Квань»,Строительство объезда г. Калуга на участке Секиотово-Анненки с мостом через р. Оку» до ул. Серафима Туликова в г. Калуга,на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка с ООО ТК "Руслан-1" № 401030596 от 17.12.2019 г.,протяженностью 1,07 км. | K_KAE-01000-118 | И | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 0.21971 | 0.18898 | 1.4546 | 0.20055 | 1.0632 | 0.092106 | 0.098741 | 1.4546 | 0.18277 | 1.0632 | 0.092106 | 0.11652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19116 | 1.2656 | 0 | 1.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение количественных и стоимостных показателей на основании утвержденной ПСД распоряжение №КаЭ/022-04-332 от 8.09.2020 г, разработанную ООО "Мехколонна-26" (Изменение строительной длины с 1,07 км на 0,739 км). Перенос сроков реализациии строительно-монтажных работ с 2020г. на 2021 г. В связи с длительным согласованием трассы
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Квань-Бор 1-2 пролет №5-6, Строительство объезда г. Калуга на участке Секиотово-Анненки с мостом через р. Оку» до ул. Серафима Туликова в г. Калуга,на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка с ООО ТК "Руслан-1" № 401030596 от 17.12.2019 г.,протяженностью 0,16км. | K_KAE-01000-119 | И | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 0.73594 | 0.39273 | 4.105 | 0.56095 | 3.2871 | 0 | 0.25693 | 4.105 | 0.3723 | 3.2871 | 0 | 0.44558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66553 | 3.7122 | 0 | 3.7122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение количественных и стоимостных показателей на основании утвержденной ПСД распоряжение №КаЭ/022-04-333 от 08.09.2020 г, разработанную ООО "Мехколонна-26" (Изменение строительной длины с 0,16 км на 0,1585 км). Перенос сроков реализациии строительно-монтажных работ с 2020г. на 2021 г. В связи с длительным согласованием трассы
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ № 5 ПС «Белоусово» на участке от РТП № 616 до ЗТП № 618, от ЗТП № 618 до ЗТП № 619, на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка с ГКУ КО "Калугадорзаказчик" № 401031131 от 04.02.2020 г., протяженность 0,65 км | K_KAE-01000-120 | И | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 0.23191 | 0.20319 | 1.29 | 0.20398 | 1.0022 | 0 | 0.083825 | 1.6634 | 0.19651 | 1.4151 | 0 | 0.051803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20358 | 1.4602 | 0 | 1.4602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос сроков реализациии строительно-монтажных работ с 2020г. на 2021 г. В связи с длительным согласованием трассы. Изменение стоимостных показателей на основании утвержденной ПСД распоряжение №КаЭ/022-04-401 от 25.09.2020 г, разработанную ООО "Мехколонна-26".
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП № 618 «Белоусово» на основании договора по снятию ограничений в использовании земельного участка с ГКУ КО "Калугадорзаказчик" № 401031131 от 04.02.2020 г, протяженностью 0,7 км. | K_KAE-01000-121 | И | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 0.12522 | 0.095768 | 0.56414 | 0.099209 | 0.42874 | 0 | 0.036185 | 0.85413 | 0.092619 | 0.61942 | 0.112 | 0.030087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11118 | 0.75836 | 0 | 0.75836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос сроков реализациии строительно-монтажных работ с 2020г. на 2021 г. В связи с длительным согласованием трассы. Изменение стоимостных и количественных показателей на основании утвержденной ПСД распоряжение №КаЭ/022-04-401 от 25.09.2020 г, разработанную ООО "Мехколонна-26".( изменение протяженности с 0,7 км на 0,650 км)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 2 ПС «Шанская», на основании муниципального контракта о снятии ограничений по использованию земельного участка № 401020207 от 24.01.2019 г., вывод 0,480 км, ввод протяженностью 0,660 км. | K_KAE-01000-122 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.48079 | 0.083983 | 0.36391 | 0 | 0.032903 | 0.48079 | 0.083983 | 0.36391 | 0 | 0.032903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069917 | 0.48079 | 0 | 0.48079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 МТП №204 Михали лесхоз по объекту: «Реконструкция автодороги д. Михали – д. Кусково до границы с Московской областью в Износковском районе», на основании муниципального контракта о снятии ограничений по использованию земельного участка № 401020207 от 24.01.2019 г., вывод 0,480 км, ввод протяженностью 0,126 км. | K_KAE-01000-123 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.090815 | 0.015268 | 0.067248 | 0 | 0.008299 | 0.090815 | 0.015268 | 0.067248 | 0 | 0.008299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012986 | 0.090815 | 0 | 0.090815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 9 ПС «Ворсино» по объекту: «Внешняя инженерная инфраструктура. Внеплощадочная подъездная автомобильная дорога. I этап по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Ильино и д. Козельское», на основании договора о снятии ограничений по использованию земельного участка № 401034036 от 16.04.2020 г. (протяженность 0,56 км) | L_KAE-01000-137 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1982 | 0.22826 | 0.83204 | 0.078999 | 0.058884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17001 | 1.1982 | нд | 1.1982 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Объект включен на основании договора о снятии ограничений по использованию земельного участка № 401034036 от 16.04.2020 г. (протяженность 0,56 км)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №7 ПС «Вега» по объекту: «Внешняя инженерная инфраструктура. Внеплощадочная подъездная автомобильная дорога. I этап по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Ильино и д. Козельское», на основании договора о снятии ограничений по использованию земельного участка № 401034036 от 16.04.2020 г. (протяженность 2,2 км) | L_KAE-01000-138 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2514 | 0.57006 | 2.2837 | 0.237 | 0.16056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45835 | 3.2514 | нд | 3.2514 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Объект включен на основании договора о снятии ограничений по использованию земельного участка № 401034036 от 16.04.2020 г. (протяженность 2,2 км)
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ПС «Маяк» №47, №310 - ТП №772, КЛ-6кВ ТП №772 – ТП №773 к.1, к.2 для нужд ФГУК «Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского», на основании договора о снятии ограничений по использованию земельного участка № 401034375 от 28.06.2020 г. (протяженность 0,220 км) | L_KAE-01000-139 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | 0.37565 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2905 | 0.36429 | 1.8662 | 0 | 0.060031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37565 | 2.2905 | нд | 2.2905 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу согласно договора о снятии ограничений по использованию земельного участка № 401034375 от 28.06.2020 г. С ФГУК «Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского»
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №2 ПС «Шанская», на основании муниципального контракта о снятии ограничений по использованию земельного участка № 401016243 от 17.09.2018 г. Калужская область, Износковский район.(протяженность 0,157 км) | L_KAE-01000-140 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33695 | 0.03769 | 0.25255 | 0.017287 | 0.029414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045837 | 0.33695 | нд | 0.33695 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Объект включен на основании муниципального контракта о снятии ограничений по использованию земельного участка № 401016243 от 17.09.2018 г. Калужская область, Износковский район.(протяженность 0,157 км)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №71 Межетчина на основании муниципального контракта о снятии ограничений по использованию земельного участка № 401016243 от 17.09.2018 г. Калужская область, Износковский район. (протяженность 0,173 км) | L_KAE-01000-141 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17109 | 0.027669 | 0.12968 | 0 | 0.013748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02316 | 0.17109 | нд | 0.17109 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Объект включен на основании муниципального контракта о снятии ограничений по использованию земельного участка № 401016243 от 17.09.2018 г. Калужская область, Износковский район. (протяженность 0,173 км)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 7 ПС «Шепелево» на основании договора №401032682 от 15.09.2020 г. о снятии ограничений по использованию земельного участка, Калужская обл.,Козельский р-он. (протяженность 0,6 км) | L_KAE-01000-142 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7447 | 0.14301 | 1.3144 | 0.16803 | 0.11925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23984 | 1.7447 | нд | 1.7447 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Объект включен на основании договора №401032682 от 15.09.2020 г. о снятии ограничений по использованию земельного участка, Калужская обл.,Козельский р-он. (протяженность 0,6 км)
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ №4, 5 ПС «Восток-Континенталь», на основании Договора №401037394 от 15.09.2020 г. о снятии ограничений по использованию земельного участка. (протяженность 2 х 0,75 км) | L_KAE-01000-143 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5938 | 0.16612 | 7.0264 | 0 | 0.40131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91348 | 7.5938 | нд | 7.5938 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Объект включен на основании Договора №401037394 от 15.09.2020 г. о снятии ограничений по использованию земельного участка. (протяженность 2 х 0,75 км)
3.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ-0,4 кВ №4, №8 от ЗТП-439 «Полотняный завод – Универмаг» на основании Соглашения о компенсации №401038898 от 10.11.2020 г. Калужская область Дзержинский район, протяженность 0,16 км | L_KAE-01000-144 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18311 | 0.038301 | 0.13391 | 0 | 0.010899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033115 | 0.18311 | нд | 0.18311 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Объект включен на основании Соглашения о компенсации №401038898 от 10.11.2020 г. Калужская область Дзержинский район, протяженность 0,16 км
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 ПС «Медынь», на основании Соглашения о компенсации №401037857 от 09.10.2020 г. С ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги". Медынский район, Калужская область. Протяженность 0,14 км | L_KAE-01000-145 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29519 | 0.052084 | 0.22611 | 0 | 0.016999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040293 | 0.29519 | нд | 0.29519 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Объект включен на основании Соглашения о компенсации №401037857 от 09.10.2020 г. С ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги". Медынский район, Калужская область. Протяженность 0,14 км
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №5 ПС «Медынь» на основании Соглашения о компенсации №401037857 от 09.10.2020 г. С ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги". Медынский район, Калужская область. Протяженность 1,91 км | L_KAE-01000-146 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7614 | 0.29151 | 1.3698 | 0 | 0.10002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23479 | 1.7614 | нд | 1.7614 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Объект включен на основании Соглашения о компенсации №401037857 от 09.10.2020 г. С ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги". Медынский район, Калужская область. Протяженность 1,91 км
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №8 Елешня, на основании Соглашения о компенсации №401037857 от 09.10.2020 г. С ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги". Медынский район, Калужская область. Протяженность 0,05 км | L_KAE-01000-147 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.077997 | 0.013173 | 0.057611 | 0 | 0.007213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010395 | 0.077997 | нд | 0.077997 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Объект включен на основании Соглашения о компенсации №401037857 от 09.10.2020 г. С ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги". Медынский район, Калужская область. Протяженность 0,05 км
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 МТП №10 Дошино на основании Соглашения о компенсации №401037857 от 09.10.2020 г. С ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги". Медынский район, Калужская область. Протяженность 0,3 км | L_KAE-01000-148 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18936 | 0.032597 | 0.14519 | 0 | 0.011567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025723 | 0.18936 | нд | 0.18936 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Объект включен на основании Соглашения о компенсации №401037857 от 09.10.2020 г. С ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги". Медынский район, Калужская область. Протяженность 0,3 км
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 2 ПС «Ворсино», на основании соглашения о компенсации № 401038899 от 05.11.2020 г. С ООО «Нестле Россия». Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Лыскина, протяженность 0,1 км | L_KAE-01000-149 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.243 | 0.043095 | 0.12264 | 0.06046 | 0.016806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036958 | 0.243 | нд | 0.243 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Объект включен на основании соглашения о компенсации № 401038899 от 05.11.2020 г. С ООО «Нестле Россия». Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Лыскина, протяженность 0,1 км
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №15 ПС «Ворсино» на основании соглашения о компенсации № 401038899 от 05.11.2020 г. С ООО «Нестле Россия». Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Лыскина, протяженность 0,1 км | L_KAE-01000-150 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24996 | 0.043812 | 0.12856 | 0.06046 | 0.017133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038329 | 0.24996 | нд | 0.24996 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Объект включен на основании соглашения о компенсации № 401038899 от 05.11.2020 г. С ООО «Нестле Россия». Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Лыскина, протяженность 0,1 км
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 2 ПС «Ворсино» (кабельная вставка), на основании соглашения о компенсации № 401038899 от 05.11.2020 г. С ООО «Нестле Россия». Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Лыскина, протяженность 0,3 км | L_KAE-01000-151 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8423 | 0.14975 | 0.65372 | 0 | 0.038831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11578 | 0.8423 | нд | 0.8423 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Объект включен на основании соглашения о компенсации № 401038899 от 05.11.2020 г. С ООО «Нестле Россия». Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Лыскина, протяженность 0,3 км
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №15 ПС «Ворсино» (кабельная вставка), на основании соглашения о компенсации № 401038899 от 05.11.2020 г. С ООО «Нестле Россия». Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Лыскина, протяженность 0,3 км | L_KAE-01000-152 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84231 | 0.14975 | 0.65372 | 0 | 0.038832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11385 | 0.84231 | нд | 0.84231 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу согласно соглашения о компенсации № 401038899 от 05.11.2020 г. С ООО «Нестле Россия»
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 ПС «Шанская» на основании Соглашения о компенсации №401037858 от 09.10.2020 г. с ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги". Калужская область Износковский район. Протяженность 0,98 км | L_KAE-01000-153 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8575 | 0.26817 | 1.4852 | 0 | 0.10416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24621 | 1.8575 | нд | 1.8575 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Объект включен на основании Соглашения о компенсации №401037858 от 09.10.2020 г. с ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги". Калужская область Износковский район. Протяженность 0,98 км
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №2 ПС «Шанская»на основании Соглашения о компенсации №401037858 от 09.10.2020 г. с ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги". Калужская область Износковский район. Протяженность 6,012 км | L_KAE-01000-154 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3361 | 1.1164 | 4.8227 | 0.022633 | 0.37431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8585 | 6.3361 | нд | 6.3361 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Объект включен на основании Соглашения о компенсации №401037858 от 09.10.2020 г. с ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги". Калужская область Износковский район. Протяженность 6,012 км
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС «Шанская» на основании Соглашения о компенсации №401037858 от 09.10.2020 г. с ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги". Калужская область Износковский район. Протяженность 0,072 км | L_KAE-01000-155 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25121 | 0.045574 | 0.19212 | 0 | 0.013517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03419 | 0.25121 | нд | 0.25121 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Объект включен на основании Соглашения о компенсации №401037858 от 09.10.2020 г. с ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги". Калужская область Износковский район. Протяженность 0,072 км
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 ПС «Шанская» на основании Соглашения о компенсации №401037858 от 09.10.2020 г. с ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги". Калужская область Износковский район. Протяженность 0,08 км | L_KAE-01000-156 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36607 | 0.065884 | 0.28114 | 0 | 0.01904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049819 | 0.36607 | нд | 0.36607 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Объект включен на основании Соглашения о компенсации №401037858 от 09.10.2020 г. с ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги". Калужская область Износковский район. Протяженность 0,08 км
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №2 Шанская отп. Михали Лесхоз на основании Соглашения о компенсации №401037858 от 09.10.2020 г. с ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги". Калужская область Износковский район. Протяженность 0,420 км | L_KAE-01000-157 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77021 | 0.132 | 0.59373 | 0 | 0.04448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1039 | 0.77021 | нд | 0.77021 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Объект включен на основании Соглашения о компенсации №401037858 от 09.10.2020 г. с ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги". Калужская область Износковский район. Протяженность 0,420 км
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 МТП №58 Терехово, на основании Соглашения о компенсации №401037858 от 09.10.2020 г. с ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги" Калужская область Износковский район. Протяженность 0,055 км | L_KAE-01000-158 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13299 | 0.023442 | 0.09978 | 0 | 0.00977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01785 | 0.13299 | нд | 0.13299 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Объект включен на основании Соглашения о компенсации №401037858 от 09.10.2020 г. с ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги" Калужская область Износковский район. Протяженность 0,055 км
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 МТП №58 Терехово на основании Соглашения о компенсации №401037858 от 09.10.2020 г. с ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги". Калужская область Износковский район. Протяженность 0,17 км | L_KAE-01000-159 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18257 | 0.032037 | 0.13605 | 0 | 0.014483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024416 | 0.18257 | нд | 0.18257 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Объект включен на основании Соглашения о компенсации №401037858 от 09.10.2020 г. с ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги". Калужская область Износковский район. Протяженность 0,17 км
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 МТП №73 Михали контора на основании Соглашения о компенсации №401037858 от 09.10.2020 г. с ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги". Калужская область Износковский район. Протяженность 0,04 км | L_KAE-01000-160 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.060543 | 0.009671 | 0.045379 | 0 | 0.005493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00796 | 0.060543 | нд | 0.060543 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу согласно соглашения о компенсации №401037858 от 09.10.2020 г. с ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги"
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 МТП №204 Михали лесхоз на основании Соглашения о компенсации №401037858 от 09.10.2020 г. с ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги". Калужская область Износковский район. Протяженность 0,294 км | L_KAE-01000-161 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15854 | 0.017873 | 0.12817 | 0 | 0.012503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020299 | 0.15854 | нд | 0.15854 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу согласно соглашения о компенсации №401037858 от 09.10.2020 г. с ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги"
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 ПС «Медынь», ВЛ-10 кВ №4 ПС «Медынь» отп.236 на основании Соглашения о компенсации №401037864 от 09.10.2020 г с ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги". Калужская область, Медынский район. Протяженность 1,43 км | L_KAE-01000-162 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9524 | 0.34658 | 1.4948 | 0 | 0.11105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2646 | 1.9524 | нд | 1.9524 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Объект включен на основании Соглашения о компенсации №401037864 от 09.10.2020 г с ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги". Калужская область, Медынский район. Протяженность 1,43 км
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 МТП №10 Дошино на основании Соглашения о компенсации №401037864 от 09.10.2020 г с с ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги". Калужская область, Медынский район. Протяженность 0,063 | L_KAE-01000-163 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.037757 | 0.006401 | 0.026941 | 0 | 0.004415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004927 | 0.037757 | нд | 0.037757 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Объект включен на основании Соглашения о компенсации №401037864 от 09.10.2020 г с с ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги". Калужская область, Медынский район. Протяженность 0,063
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Медынь-Передел на основании Соглашения о компенсации №401037864 от 09.10.2020 г с с ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги". Калужская область, Медынский район. Протяженность 1,4 км | L_KAE-01000-164 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0561 | 1.6903 | 3.1785 | 0.002436 | 0.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7651 | 5.0561 | нд | 5.0561 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Объект включен на основании Соглашения о компенсации №401037864 от 09.10.2020 г с с ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги". Калужская область, Медынский район. Протяженность 1,4 км
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 15.4695 | 18.9277 | 18.861 | 156.875 | 3.3471 | 26.1751 | 105.3105 | 22.0423 | 690.9531 | 31.0076 | 114.1328 | 470.465 | 75.3477 | 28.0657 | 140.2353 | 28.0657 | 140.2353 | 116.6602 | 672.0921 | 116.4563 | 269.5422 | 23.779 | 366.3669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.183 | нд | 23.779 | 402.5499 | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №5 ПС «Детчино», Малоярославецкий р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 2 шт. | G_KAE-00217-004 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.971 | 0.045447 | 0.46512 | 3.0201 | 0.4403 | 3.971 | 0.045447 | 0.46512 | 3.0201 | 0.4403 | 0.848 | 3.971 | 0.848 | 3.971 | 0.848 | 3.971 | 3.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.971 | нд | 0 | 3.971 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №15 ПС «Буран», Малоярославецкий р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 3 шт. | G_KAE-00217-005 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.955 | 0.071159 | 0.69768 | 4.5302 | 0.65595 | 5.955 | 0.071159 | 0.69768 | 4.5302 | 0.65595 | 1.2722 | 5.955 | 1.2722 | 5.955 | 1.2722 | 5.955 | 5.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.955 | нд | 0 | 5.955 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 6 ПС Вербежичи, Людиновский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 4 шт. | G_KAE-00218-016 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.079 | 0.090937 | 0.93024 | 6.0403 | 1.0175 | 8.079 | 0.090937 | 0.93024 | 6.0403 | 1.0175 | 1.7116 | 8.079 | 1.7116 | 8.079 | 1.7116 | 8.079 | 8.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.079 | нд | 0 | 8.079 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 2 ПС Букань, Людиновский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 2 шт. | G_KAE-00218-017 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.039 | 0.04744 | 0.46512 | 3.0201 | 0.50629 | 4.039 | 0.04744 | 0.46512 | 3.0201 | 0.50629 | 0.85598 | 4.039 | 0.85598 | 4.039 | 0.85598 | 4.039 | 4.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.039 | нд | 0 | 4.039 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 4 ПС Судимир, Жиздринский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 2 шт. | G_KAE-00218-018 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.039 | 0.04744 | 0.46512 | 3.0201 | 0.50629 | 4.039 | 0.04744 | 0.46512 | 3.0201 | 0.50629 | 0.85598 | 4.039 | 0.85598 | 4.039 | 0.85598 | 4.039 | 4.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.039 | нд | 0 | 4.039 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 10 ПС Жиздра, Жиздринский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 3 шт. | G_KAE-00218-019 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.06 | 0.06822 | 0.69768 | 4.5302 | 0.76388 | 6.06 | 0.06822 | 0.69768 | 4.5302 | 0.76388 | 1.2838 | 6.06 | 1.2838 | 6.06 | 1.2838 | 6.06 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | нд | 0 | 6.06 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 12 ПС Думиничи, Думиничский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-020 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.02 | 0.02372 | 0.23256 | 1.5101 | 0.25365 | 2.02 | 0.02372 | 0.23256 | 1.5101 | 0.25365 | 0.42805 | 2.02 | 0.42805 | 2.02 | 0.42805 | 2.02 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | нд | 0 | 2.02 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 2 ПС Брынь, , Думиничский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-021 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.02 | 0.023719 | 0.23256 | 1.5101 | 0.25365 | 2.02 | 0.023719 | 0.23256 | 1.5101 | 0.25365 | 0.42805 | 2.02 | 0.42805 | 2.02 | 0.42805 | 2.02 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | нд | 0 | 2.02 | Перенос сроков реализации проекта с 2021-2022 на 2025-2026 г.г. На основании протокола тех.совещания №РС1 от 20.01.2021 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 6 ПС Бояновичи, Хвастовичский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-022 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.982 | 0.024539 | 0.24047 | 1.5614 | 0.15558 | 1.982 | 0.024539 | 0.24047 | 1.5614 | 0.15558 | 0.41632 | 1.982 | 0.41632 | 1.982 | 0.41632 | 1.982 | 0 | 0 | 1.982 | 1.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.982 | 1.982 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 7 ПС Бояновичи, Хвастовичский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-023 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.982 | 0.024539 | 0.24047 | 1.5614 | 0.15558 | 1.982 | 0.024539 | 0.24047 | 1.5614 | 0.15558 | 0.41632 | 1.982 | 0.41632 | 1.982 | 0.41632 | 1.982 | 0 | 0 | 1.982 | 1.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.982 | 1.982 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 4 ПС Бояновичи, Хвастовичский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-024 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.981 | 0.024535 | 0.24047 | 1.5614 | 0.15459 | 1.981 | 0.024535 | 0.24047 | 1.5614 | 0.15459 | 0.41621 | 1.981 | 0.41621 | 1.981 | 0.41621 | 1.981 | 0 | 0 | 1.981 | 1.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.981 | 1.981 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 2 ПС Теребень, Хвастовичский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-025 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.981 | 0.024535 | 0.24047 | 1.5614 | 0.15459 | 1.981 | 0.024535 | 0.24047 | 1.5614 | 0.15459 | 0.41621 | 1.981 | 0.41621 | 1.981 | 0.41621 | 1.981 | 0 | 0 | 1.981 | 1.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.981 | 1.981 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 11 ПС Руднево, Сухиничский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 2 шт. | G_KAE-00218-026 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.962 | 0.049061 | 0.48093 | 3.1228 | 0.30917 | 3.962 | 0.049061 | 0.48093 | 3.1228 | 0.30917 | 0.83242 | 3.962 | 0.83242 | 3.962 | 0.83242 | 3.962 | 0 | 0 | 3.962 | 3.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.962 | 3.962 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 5 ПС Фоминичи, Кировский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-027 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.981 | 0.024534 | 0.24047 | 1.5614 | 0.15459 | 1.981 | 0.024534 | 0.24047 | 1.5614 | 0.15459 | 0.41621 | 1.981 | 0.41621 | 1.981 | 0.41621 | 1.981 | 0 | 0 | 1.981 | 1.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.981 | 1.981 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 4 ПС Мосальск, Мосальский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-028 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.982 | 0.024524 | 0.24047 | 1.5614 | 0.15559 | 1.982 | 0.024524 | 0.24047 | 1.5614 | 0.15559 | 0.41632 | 1.982 | 0.41632 | 1.982 | 0.41632 | 1.982 | 0 | 0 | 1.982 | 1.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.982 | 1.982 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 12 ПС Мосальск, Мосальский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-029 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.982 | 0.024524 | 0.24047 | 1.5614 | 0.15559 | 1.982 | 0.024524 | 0.24047 | 1.5614 | 0.15559 | 0.41632 | 1.982 | 0.41632 | 1.982 | 0.41632 | 1.982 | 0 | 0 | 1.982 | 1.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.982 | 1.982 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ № 2 ПС Троицкая, Мосальский р-н, Калужская область. Установка реклоузеров - 1 шт. | G_KAE-00218-030 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.982 | 0.024524 | 0.24047 | 1.5614 | 0.15559 | 1.982 | 0.024524 | 0.24047 | 1.5614 | 0.15559 | 0.41632 | 1.982 | 0.41632 | 1.982 | 0.41632 | 1.982 | 0 | 0 | 1.982 | 1.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.982 | 1.982 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1 ПС Чипляево, Спас-Деменский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-031 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.982 | 0.024524 | 0.24047 | 1.5614 | 0.15559 | 1.982 | 0.024524 | 0.24047 | 1.5614 | 0.15559 | 0.41632 | 1.982 | 0.41632 | 1.982 | 0.41632 | 1.982 | 0 | 0 | 1.982 | 1.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.982 | 1.982 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1 ПС Буда, Спас-Деменский р-н, Калужская область. Установка реклоузера - 1 шт. | G_KAE-00218-032 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.982 | 0.024524 | 0.24047 | 1.5614 | 0.15559 | 1.982 | 0.024524 | 0.24047 | 1.5614 | 0.15559 | 0.41632 | 1.982 | 0.41632 | 1.982 | 0.41632 | 1.982 | 0 | 0 | 1.982 | 1.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.982 | 1.982 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Ахлебинино до ПС 110 кВ Дубрава совместной подвеской ВОЛС (18,984 км) для организации цифровых каналов связи | I_KAE-00235-005 | С | 2016 | 2021 | 2021 | 2.1288 | 2.1288 | 0.43478 | 13.03 | 0.41248 | 9.9047 | 1.9918 | 0.721 | 13.03 | 0.41248 | 9.9047 | 1.9918 | 0.721 | 2.0578 | 12.5953 | 2.0578 | 12.5953 | 2.0578 | 12.5953 | 12.5953 | 12.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №7 ПС «Осеньево», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-061 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.19256 | 0.19256 | 0.002637 | 0.97731 | 0.060062 | 0.33112 | 0.094696 | 0.49143 | 0.97731 | 0.060062 | 0.33112 | 0.094696 | 0.49143 | 0.19204 | 0.97467 | 0.19204 | 0.97467 | 0.19204 | 0.97467 | 0.97467 | 0.97467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №17 ПС «Пятовская», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-062 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.19256 | 0.19256 | 0.002637 | 0.97731 | 0.060062 | 0.33112 | 0.094696 | 0.49143 | 0.97731 | 0.060062 | 0.33112 | 0.094696 | 0.49143 | 0.19204 | 0.97467 | 0.19204 | 0.97467 | 0.19204 | 0.97467 | 0.97467 | 0.97467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №2 ПС «Пятовская», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера - 1 шт., разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-063 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.57842 | 0.57842 | 0.002637 | 2.9369 | 0.030031 | 0.16558 | 2.4955 | 0.24572 | 2.9369 | 0.030031 | 0.16558 | 2.4955 | 0.24572 | 0.5779 | 2.9342 | 0.5779 | 2.9342 | 0.5779 | 2.9342 | 2.9342 | 2.9342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №3 ПС «Куровская», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-064 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.19255 | 0.19255 | 0.002637 | 0.97731 | 0.030031 | 0.16558 | 0.53598 | 0.24572 | 0.97731 | 0.030031 | 0.16558 | 0.53598 | 0.24572 | 0.19203 | 0.97467 | 0.19203 | 0.97467 | 0.19203 | 0.97467 | 0.97467 | 0.97467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №3 ПС «Мостовая», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-065 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.19252 | 0.19252 | 0.002401 | 0.97707 | 0.030031 | 0.16558 | 0.53575 | 0.24572 | 0.97707 | 0.030031 | 0.16558 | 0.53575 | 0.24572 | 0.19204 | 0.97467 | 0.19204 | 0.97467 | 0.19204 | 0.97467 | 0.97467 | 0.97467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.2 | Модернизация КЛ 10 кВ №20 РП «Троицкая», с установкой разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-069 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.19255 | 0.19255 | 0.002637 | 0.97731 | 0.030031 | 0.16558 | 0.53598 | 0.24572 | 0.97731 | 0.030031 | 0.16558 | 0.53598 | 0.24572 | 0.19203 | 0.97467 | 0.19203 | 0.97467 | 0.19203 | 0.97467 | 0.97467 | 0.97467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №2 ПС «Острожное», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 1 шт., разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-072 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.57842 | 0.57842 | 0.002638 | 2.9369 | 0.057714 | 0.2929 | 2.0325 | 0.55376 | 2.9369 | 0.057714 | 0.2929 | 2.0325 | 0.55376 | 0.5779 | 2.9342 | 0.5779 | 2.9342 | 0.5779 | 2.9342 | 2.9342 | 2.9342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №3 ПС «Дубенки», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 2 шт., монтажом ИКЗ – 6 шт. | J_KAE-00310-073 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.38448 | 0.38448 | 0.002637 | 1.952 | 0.057714 | 0.2929 | 1.0476 | 0.55376 | 1.952 | 0.057714 | 0.2929 | 1.0476 | 0.55376 | 0.38396 | 1.9493 | 0.38396 | 1.9493 | 0.38396 | 1.9493 | 1.9493 | 1.9493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №3 ПС «Копытцево», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 1 шт., разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-074 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.57842 | 0.57842 | 0.002638 | 2.9369 | 0.057714 | 0.2929 | 2.0325 | 0.55376 | 2.9369 | 0.057714 | 0.2929 | 2.0325 | 0.55376 | 0.5779 | 2.9342 | 0.5779 | 2.9342 | 0.5779 | 2.9342 | 2.9342 | 2.9342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №6 ПС «Гончарово», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 2 шт., монтажом ИКЗ – 6 шт. | J_KAE-00310-075 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.38442 | 0.38442 | 0.002401 | 1.9517 | 0.057714 | 0.2929 | 1.0474 | 0.55376 | 1.9517 | 0.057714 | 0.2929 | 1.0474 | 0.55376 | 0.38395 | 1.9493 | 0.38395 | 1.9493 | 0.38395 | 1.9493 | 1.9493 | 1.9493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1 ПС «Дубенки», с установкой разъединителей с моторным приводом – 2шт., монтажом ИКЗ – 6 шт. | J_KAE-00310-077 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.38448 | 0.38448 | 0.002637 | 1.952 | 0.090093 | 0.49673 | 0.62799 | 0.73716 | 1.952 | 0.090093 | 0.49673 | 0.62799 | 0.73716 | 0.38396 | 1.9493 | 0.38396 | 1.9493 | 0.38396 | 1.9493 | 1.9493 | 1.9493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС «Товарково», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров - 2 шт., разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-078 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.96427 | 0.96427 | 0.002638 | 4.8964 | 0.090093 | 0.49673 | 3.5725 | 0.73716 | 4.8964 | 0.090093 | 0.49673 | 3.5725 | 0.73716 | 0.96375 | 4.8938 | 0.96375 | 4.8938 | 0.96375 | 4.8938 | 4.8938 | 4.8938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №5 ПС «Дубенки», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-079 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.19256 | 0.19256 | 0.002637 | 0.97731 | 0.090093 | 0.29673 | 0.15332 | 0.43716 | 0.97731 | 0.090093 | 0.29673 | 0.15332 | 0.43716 | 0.19204 | 0.97467 | 0.19204 | 0.97467 | 0.19204 | 0.97467 | 0.97467 | 0.97467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №2 ПС «Куровская», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-080 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.19252 | 0.19252 | 0.002401 | 0.97707 | 0.087745 | 0.25844 | 0.33141 | 0.29947 | 0.97707 | 0.087745 | 0.25844 | 0.33141 | 0.29947 | 0.19204 | 0.97467 | 0.19204 | 0.97467 | 0.19204 | 0.97467 | 0.97467 | 0.97467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №10 ПС «Острожное», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт., ПКУ - 1шт. | J_KAE-00310-081 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.27885 | 0.27885 | 0.002637 | 1.4155 | 0.087745 | 0.25844 | 0.76986 | 0.29947 | 1.4155 | 0.087745 | 0.25844 | 0.76986 | 0.29947 | 0.27833 | 1.4129 | 0.27833 | 1.4129 | 0.27833 | 1.4129 | 1.4129 | 1.4129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №2 ПС «Дубенки», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 1 шт., разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-083 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.57842 | 0.57842 | 0.002637 | 2.9369 | 0.11771 | 0.62406 | 1.1853 | 1.0098 | 2.9369 | 0.11771 | 0.62406 | 1.1853 | 1.0098 | 0.5779 | 2.9342 | 0.5779 | 2.9342 | 0.5779 | 2.9342 | 2.9342 | 2.9342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС «Дубенки», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-088 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.19235 | 0.19235 | 0.001784 | 0.97645 | 0.047727 | 0.28964 | 0.39091 | 0.24818 | 0.97645 | 0.047727 | 0.28964 | 0.39091 | 0.24818 | 0.192 | 0.97467 | 0.192 | 0.97467 | 0.192 | 0.97467 | 0.97467 | 0.97467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №7 ПС «Гончарово» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт. | J_KAE-00310-089 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.57821 | 0.57821 | 0.001784 | 2.936 | 0.047727 | 0.28964 | 1.7505 | 0.84818 | 2.936 | 0.047727 | 0.28964 | 1.7505 | 0.84818 | 0.57785 | 2.9342 | 0.57785 | 2.9342 | 0.57785 | 2.9342 | 2.9342 | 2.9342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №12 ПС «Острожное», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 2 шт., разъединителей с моторным приводом –1 шт., монтажом ИКЗ – 3 шт. | J_KAE-00310-093 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.96406 | 0.96406 | 0.001784 | 4.8956 | 0.075385 | 0.21696 | 4.1606 | 0.44265 | 4.8956 | 0.075385 | 0.21696 | 4.1606 | 0.44265 | 0.96371 | 4.8938 | 0.96371 | 4.8938 | 0.96371 | 4.8938 | 4.8938 | 4.8938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.2 | Модернизация КЛ 10 кВ №16 РП «Троицкая», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 2 шт. | J_KAE-00310-094 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.77214 | 0.77214 | 0.001784 | 3.9209 | 0.13299 | 0.20987 | 3.2411 | 0.33697 | 3.9209 | 0.13299 | 0.20987 | 3.2411 | 0.33697 | 0.77179 | 3.9191 | 0.77179 | 3.9191 | 0.77179 | 3.9191 | 3.9191 | 3.9191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №6 ПС «Острожное», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 1 шт., разъединителей с моторным приводом – 3 шт., монтажом ИКЗ – 9 шт. | J_KAE-00310-095 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.96201 | 0.96201 | 0.001624 | 4.8852 | 0.11726 | 0.22079 | 4.022 | 0.52517 | 4.8852 | 0.11726 | 0.22079 | 4.022 | 0.52517 | 0.96169 | 4.8836 | 0.96169 | 4.8836 | 0.96169 | 4.8836 | 4.8836 | 4.8836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС «Мостовая», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 2 шт., разъединителей с моторным приводом – 2 шт., монтажом ИКЗ – 6 шт. | J_KAE-00310-096 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 1.156 | 1.156 | 0.001783 | 5.8703 | 0.21484 | 1.0825 | 2.8235 | 1.7494 | 5.8703 | 0.21484 | 1.0825 | 2.8235 | 1.7494 | 1.1556 | 5.8685 | 1.1556 | 5.8685 | 1.1556 | 5.8685 | 5.8685 | 5.8685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №5 ПС «Осеньево», с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом – 2 шт., монтажом ИКЗ – 6 шт., ПКУ – 1 шт. | J_KAE-00310-098 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.47056 | 0.47056 | 0.001783 | 2.3893 | 0.10416 | 0.2207 | 1.7535 | 0.31093 | 2.3893 | 0.10416 | 0.2207 | 1.7535 | 0.31093 | 0.47021 | 2.3876 | 0.47021 | 2.3876 | 0.47021 | 2.3876 | 2.3876 | 2.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №6 ПС «Куровская», с установкой пунктов секционирования с использованием ПКУ – 1 шт. | J_KAE-00310-102 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.086723 | 0.086723 | 0.001783 | 0.44 | 0.036496 | 0.16146 | 0.15054 | 0.091509 | 0.44 | 0.036496 | 0.16146 | 0.15054 | 0.091509 | 0.086371 | 0.43821 | 0.086371 | 0.43821 | 0.086371 | 0.43821 | 0.43821 | 0.43821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС «Копытцево», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 3 шт., ПКУ – 1 шт. | J_KAE-00310-104 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 1.2443 | 1.2443 | 0.001783 | 6.3187 | 0.12946 | 0.70978 | 4.318 | 1.1614 | 6.3187 | 0.12946 | 0.70978 | 4.318 | 1.1614 | 1.2439 | 6.3169 | 1.2439 | 6.3169 | 1.2439 | 6.3169 | 6.3169 | 6.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №8 ПС «Острожное», с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера – 1 шт., разъединителей с моторным приводом – 2 шт., монтажом ИКЗ – 6 шт., ПКУ – 1 шт. | J_KAE-00310-105 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.85637 | 0.85637 | 0.001623 | 4.3487 | 0.071829 | 0.41688 | 3.2073 | 0.6527 | 4.3487 | 0.071829 | 0.41688 | 3.2073 | 0.6527 | 0.85605 | 4.3471 | 0.85605 | 4.3471 | 0.85605 | 4.3471 | 4.3471 | 4.3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №3 ПС Воробьи с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-200 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3165 | 0.27888 | 0.70559 | 3.7912 | 0.54082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92073 | 5.3165 | нд | 5.3165 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №4 ПС Воробьи с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 3 шт. | L_KAE-00310-201 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1635 | 0.2304 | 0.59392 | 2.8566 | 0.48263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70965 | 4.1635 | нд | 4.1635 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №2 ПС Текстильная с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-202 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4109 | 0.18492 | 0.47335 | 2.3761 | 0.37652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58501 | 3.4109 | нд | 3.4109 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №11 ПС Текстильная с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-203 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3165 | 0.27888 | 0.70559 | 3.7912 | 0.54082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92073 | 5.3165 | нд | 5.3165 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №3 ПС Русиново с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-204 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5052 | 0.090963 | 0.24112 | 0.96094 | 0.21221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24929 | 1.5052 | нд | 1.5052 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №4 ПС Русиново с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 3 шт. | L_KAE-00310-205 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7169 | 0.28187 | 0.69669 | 4.2455 | 0.49291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0072 | 5.7169 | нд | 5.7169 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №5 ПС Русиново с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-206 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4109 | 0.18492 | 0.47335 | 2.3761 | 0.37652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58501 | 3.4109 | нд | 3.4109 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №45 ПС Русиново с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-207 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6583 | 0.13944 | 0.35279 | 1.8956 | 0.27041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46037 | 2.6583 | нд | 2.6583 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №4 ПС Строительная с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 3 шт., разъединителейс моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-208 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2222 | 0.37283 | 0.93782 | 5.2064 | 0.70512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2565 | 7.2222 | нд | 7.2222 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №9 Строительная с установкой разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-209 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75262 | 0.045482 | 0.12056 | 0.48047 | 0.10611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12464 | 0.75262 | нд | 0.75262 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №2 ПС Федорино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ– 3 шт., ПКУ- 1 шт. | L_KAE-00310-210 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6134 | 0.26245 | 0.61421 | 3.2359 | 0.50084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79464 | 4.6134 | нд | 4.6134 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №3 ПС Федорино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 3 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 5 шт. | L_KAE-00310-211 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.48 | 0.50928 | 1.2995 | 6.6478 | 1.0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6304 | 9.48 | нд | 9.48 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №4 ПС Федорино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров –1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ –2 шт. | L_KAE-00310-212 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4109 | 0.18492 | 0.47335 | 2.3761 | 0.37652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58501 | 3.4109 | нд | 3.4109 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №6 ПС Федорино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-213 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3165 | 0.27888 | 0.70559 | 3.7912 | 0.54082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92073 | 5.3165 | нд | 5.3165 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №8 ПС Федорино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-214 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6583 | 0.13944 | 0.35279 | 1.8956 | 0.27041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46037 | 2.6583 | нд | 2.6583 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №1 ПС Тишнево с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-215 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6583 | 0.13944 | 0.35279 | 1.8956 | 0.27041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46037 | 2.6583 | нд | 2.6583 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №2 ПС Тишнево с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ –3 шт. | L_KAE-00310-216 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2579 | 0.13645 | 0.36168 | 1.4414 | 0.31832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37393 | 2.2579 | нд | 2.2579 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №3 ПС Тишнево с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 3 шт. | L_KAE-00310-217 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0691 | 0.32436 | 0.82615 | 4.2717 | 0.64693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0454 | 6.0691 | нд | 6.0691 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №4 ПС Тишнево с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 3 шт. | L_KAE-00310-218 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2579 | 0.13645 | 0.36168 | 1.4414 | 0.31832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37393 | 2.2579 | нд | 2.2579 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №1 ПС Вега с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-219 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5052 | 0.090963 | 0.24112 | 0.96094 | 0.21221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24929 | 1.5052 | нд | 1.5052 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №3 ПС Вега с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-220 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75262 | 0.045482 | 0.12056 | 0.48047 | 0.10611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12464 | 0.75262 | нд | 0.75262 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №19 Вега с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-221 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5052 | 0.090963 | 0.24112 | 0.96094 | 0.21221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24929 | 1.5052 | нд | 1.5052 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №4 ПС Вега с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-222 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4109 | 0.18492 | 0.47335 | 2.3761 | 0.37652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58501 | 3.4109 | нд | 3.4109 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №5 ПС Вега с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 4 шт. | L_KAE-00310-223 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8218 | 0.36984 | 0.94671 | 4.7522 | 0.75304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 6.8218 | нд | 6.8218 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №6 ПС Вега с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 5 шт. | L_KAE-00310-224 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5744 | 0.41532 | 1.0673 | 5.2327 | 0.85914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2947 | 7.5744 | нд | 7.5744 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №7 ПС Вега с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ –5 шт. | L_KAE-00310-225 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5744 | 0.41532 | 1.0673 | 5.2327 | 0.85914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2947 | 7.5744 | нд | 7.5744 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №8 ПС Вега с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-226 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75262 | 0.045482 | 0.12056 | 0.48047 | 0.10611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12464 | 0.75262 | нд | 0.75262 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №10 ПС Вега с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-227 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4109 | 0.18492 | 0.47335 | 2.3761 | 0.37652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58501 | 3.4109 | нд | 3.4109 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №11 ПС Вега с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-228 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4109 | 0.18492 | 0.47335 | 2.3761 | 0.37652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58501 | 3.4109 | нд | 3.4109 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №12 ПС Вега с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-229 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4109 | 0.18492 | 0.47335 | 2.3761 | 0.37652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58501 | 3.4109 | нд | 3.4109 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №13 ПС Вега с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 3 шт. | L_KAE-00310-230 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1635 | 0.2304 | 0.59392 | 2.8566 | 0.48263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70965 | 4.1635 | нд | 4.1635 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №17 ПС Вега с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт., | L_KAE-00310-231 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75262 | 0.045482 | 0.12056 | 0.48047 | 0.10611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12464 | 0.75262 | нд | 0.75262 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №14 ПС Вега с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-232 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5052 | 0.090963 | 0.24112 | 0.96094 | 0.21221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24929 | 1.5052 | нд | 1.5052 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №12 ПС Балабаново с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт. | L_KAE-00310-233 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8113 | 0.18791 | 0.46446 | 2.8303 | 0.32861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67145 | 3.8113 | нд | 3.8113 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №1 ПС Ворсино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ –4 шт. | L_KAE-00310-234 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8218 | 0.36984 | 0.94671 | 4.7522 | 0.75304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 6.8218 | нд | 6.8218 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №4 ПС Ворсино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-235 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6583 | 0.13946 | 0.35279 | 1.8956 | 0.27041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46037 | 2.6583 | нд | 2.6583 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №9 ПС Ворсино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 4 шт., ПКУ - 1 шт. | L_KAE-00310-236 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2717 | 0.40189 | 0.967 | 5.1315 | 0.77125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.255 | 7.2717 | нд | 7.2717 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №12 ПС Ворсино с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-237 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5052 | 0.090963 | 0.24112 | 0.96094 | 0.21221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24929 | 1.5052 | нд | 1.5052 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №17 ПС Ворсино с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-238 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5052 | 0.090963 | 0.24112 | 0.96094 | 0.21221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24929 | 1.5052 | нд | 1.5052 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №13 ПС Ворсино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-239 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6583 | 0.13944 | 0.35279 | 1.8956 | 0.27041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46037 | 2.6583 | нд | 2.6583 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №14 ПС Ворсино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт. | L_KAE-00310-240 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9056 | 0.093956 | 0.23223 | 1.4152 | 0.1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33572 | 1.9056 | нд | 1.9056 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №15 Ворсино с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 3 шт. | L_KAE-00310-241 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2579 | 0.13645 | 0.36168 | 1.4414 | 0.31832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37393 | 2.2579 | нд | 2.2579 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №10 ЗТП №522(А) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., ПКУ - 1 шт. | L_KAE-00310-242 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3555 | 0.12601 | 0.25252 | 1.7945 | 0.18252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42072 | 2.3555 | нд | 2.3555 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №11 ЦРП Ворсино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., ПКУ - 1 шт. | L_KAE-00310-243 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3555 | 0.12601 | 0.25252 | 1.7945 | 0.18252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42072 | 2.3555 | нд | 2.3555 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 № 3 Протва с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 5 шт. | L_KAE-00310-244 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8787 | 0.41532 | 1.1126 | 5.4551 | 0.89567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2947 | 7.8787 | нд | 0.41532 | нд | 7.4634 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 7.4634 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС Протва с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 3 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 3 шт. | L_KAE-00310-245 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.296 | 0.41831 | 1.1034 | 5.9286 | 0.84571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3811 | 8.296 | нд | 0.41831 | нд | 7.8777 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 7.8777 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №13 ПС Протва с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 3 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-246 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5133 | 0.37283 | 0.97769 | 5.4277 | 0.7351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2565 | 7.5133 | нд | 0.37283 | нд | 7.1405 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 7.1405 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №16 ПС Протва с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-247 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.548 | 0.18492 | 0.49348 | 2.4771 | 0.39252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58501 | 3.548 | нд | 0.18492 | нд | 3.3631 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.3631 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №17 ПС Протва с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт. | L_KAE-00310-248 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9653 | 0.18791 | 0.48421 | 2.9506 | 0.34257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67145 | 3.9653 | нд | 0.18791 | нд | 3.7774 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.7774 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №19 ПС Протва с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт. | L_KAE-00310-249 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9827 | 0.093956 | 0.2421 | 1.4753 | 0.17129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33572 | 1.9827 | нд | 0.093956 | нд | 1.8887 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.8887 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №22 ПС Протва с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-250 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78268 | 0.045482 | 0.12569 | 0.5009 | 0.11062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12464 | 0.78268 | нд | 0.045482 | нд | 0.7372 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.7372 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №8 ПС Коллонтай с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 3 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-251 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7307 | 0.32735 | 0.852 | 4.9268 | 0.62448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1318 | 6.7307 | нд | 0.32735 | нд | 6.4033 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6.4033 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №2 ПС Воробьи с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 3 шт. | L_KAE-00310-252 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3134 | 0.32436 | 0.86127 | 4.4533 | 0.67443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0454 | 6.3134 | нд | 0.32436 | нд | 5.989 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.989 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №5 ПС Воробьи с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ –3 шт. | L_KAE-00310-253 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3134 | 0.32436 | 0.86127 | 4.4533 | 0.67443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0454 | 6.3134 | нд | 0.32436 | нд | 5.989 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.989 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №6 ПС Воробьи с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 4 шт. | L_KAE-00310-254 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1134 | 0.27588 | 0.74485 | 3.4789 | 0.61376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8343 | 5.1134 | нд | 0.27588 | нд | 4.8375 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.8375 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №7 ПС Воробьи с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-255 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78268 | 0.045482 | 0.12569 | 0.5009 | 0.11062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12464 | 0.78268 | нд | 0.045482 | нд | 0.7372 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.7372 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №8 ПС Воробьи с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт. | L_KAE-00310-256 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9827 | 0.093956 | 0.2421 | 1.4753 | 0.17129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33572 | 1.9827 | нд | 0.093956 | нд | 1.8887 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.8887 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №3 ПС Тарутино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 4 шт. | L_KAE-00310-257 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1134 | 0.27588 | 0.74485 | 3.4789 | 0.61376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8343 | 5.1134 | нд | 0.27588 | нд | 4.8375 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.8375 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС Тарутино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 4 шт. | L_KAE-00310-258 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1134 | 0.27588 | 0.74485 | 3.4789 | 0.61376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8343 | 5.1134 | нд | 0.27588 | нд | 4.8375 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.8375 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №5 ПС Тарутино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 4 шт. | L_KAE-00310-259 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.096 | 0.36984 | 0.98696 | 4.9542 | 0.78505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 7.096 | нд | 0.36984 | нд | 6.7262 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6.7262 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №6 ПС Тарутино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 3 шт. | L_KAE-00310-260 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3134 | 0.32436 | 0.86127 | 4.4533 | 0.67443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0454 | 6.3134 | нд | 0.32436 | нд | 5.989 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.989 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1 ПС Высокиничи с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 3 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-261 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5133 | 0.37283 | 0.97769 | 5.4277 | 0.7351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2565 | 7.5133 | нд | 0.37283 | нд | 7.1405 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 7.1405 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №2 ПС Высокиничи с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 3 шт. | L_KAE-00310-262 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3307 | 0.2304 | 0.61916 | 2.978 | 0.50314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70965 | 4.3307 | нд | 0.2304 | нд | 4.1003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.1003 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №3 ПС Высокиничи с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-263 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5654 | 0.090963 | 0.25137 | 1.0018 | 0.22124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24929 | 1.5654 | нд | 0.090963 | нд | 1.4744 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.4744 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС Высокиничи с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 4 шт. | L_KAE-00310-264 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.096 | 0.36984 | 0.98696 | 4.9542 | 0.78505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 7.096 | нд | 0.36984 | нд | 6.7262 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6.7262 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №5 ПС Высокиничи с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-265 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.548 | 0.18492 | 0.49348 | 2.4771 | 0.39252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58501 | 3.548 | нд | 0.18492 | нд | 3.3631 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.3631 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №6 ПС Высокиничи с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 3 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-266 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5133 | 0.37283 | 0.97769 | 5.4277 | 0.7351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2565 | 7.5133 | нд | 0.37283 | нд | 7.1405 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 7.1405 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №8 ПС Высокиничи с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 3 шт. | L_KAE-00310-267 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3134 | 0.32436 | 0.86127 | 4.4533 | 0.67443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0454 | 6.3134 | нд | 0.32436 | нд | 5.989 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.989 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №10 ПС Высокиничи с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров –2 шт. | L_KAE-00310-268 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9653 | 0.18791 | 0.48421 | 2.9506 | 0.34257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67145 | 3.9653 | нд | 0.18791 | нд | 3.7774 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.7774 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №11 ПС Высокиничи с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 4 шт. | L_KAE-00310-269 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1134 | 0.27588 | 0.74485 | 3.4789 | 0.61376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8343 | 5.1134 | нд | 0.27588 | нд | 4.8375 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.8375 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №1 ПС Остров с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров –3 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 5 шт. | L_KAE-00310-270 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.8614 | 0.50928 | 1.3547 | 6.9304 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6304 | 9.8614 | нд | 0.50928 | нд | 9.3521 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.3521 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №2 ПС Остров с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-271 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5654 | 0.090963 | 0.25137 | 1.0018 | 0.22124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24929 | 1.5654 | нд | 0.090963 | нд | 1.4744 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.4744 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №3 ПС Остров с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-272 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5654 | 0.090963 | 0.25137 | 1.0018 | 0.22124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24929 | 1.5654 | нд | 0.090963 | нд | 1.4744 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.4744 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №4 ПС Остров с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-273 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.548 | 0.18492 | 0.49348 | 2.4771 | 0.39252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58501 | 3.548 | нд | 0.18492 | нд | 3.3631 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.3631 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №8 ПС Остров с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-274 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78268 | 0.045482 | 0.12569 | 0.5009 | 0.11062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12464 | 0.78268 | нд | 0.045482 | нд | 0.7372 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.7372 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация КЛ-6 кВ №47 ПС Цветково с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-275 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78268 | 0.045482 | 0.12569 | 0.5009 | 0.11062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12464 | 0.78268 | нд | 0.045482 | нд | 0.7372 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.7372 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №302 ПС Цветково с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ –3 шт. | L_KAE-00310-276 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3481 | 0.13645 | 0.37706 | 1.5027 | 0.33185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37393 | 2.3481 | нд | 0.13645 | нд | 2.2116 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.2116 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №1 ПС Коллонтай с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-277 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.748 | 0.23339 | 0.60989 | 3.4515 | 0.45319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79609 | 4.748 | нд | 0.23339 | нд | 4.5146 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.5146 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №2 ПС Коллонтай с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-278 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.748 | 0.23339 | 0.60989 | 3.4515 | 0.45319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79609 | 4.748 | нд | 0.23339 | нд | 4.5146 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.5146 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №3 ПС Коллонтай с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ –1 шт. | L_KAE-00310-279 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7653 | 0.13944 | 0.36779 | 1.9762 | 0.28191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46037 | 2.7653 | нд | 0.13944 | нд | 2.6259 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.6259 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №4 ПС Коллонтай с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-280 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.548 | 0.18492 | 0.49348 | 2.4771 | 0.39252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58501 | 3.548 | нд | 0.18492 | нд | 3.3631 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.3631 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №7 ПС Коллонтай с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт. | L_KAE-00310-281 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9653 | 0.18791 | 0.48421 | 2.9506 | 0.34257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67145 | 3.9653 | нд | 0.18791 | нд | 3.7774 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.7774 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №9 ПС Коллонтай с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт. | L_KAE-00310-282 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9653 | 0.18791 | 0.48421 | 2.9506 | 0.34257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67145 | 3.9653 | нд | 0.18791 | нд | 3.7774 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.7774 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №10 ПС Коллонтай с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт. | L_KAE-00310-283 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9827 | 0.093956 | 0.2421 | 1.4753 | 0.17129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33572 | 1.9827 | нд | 0.093956 | нд | 1.8887 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.8887 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС Радищево с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-284 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5307 | 0.27888 | 0.73558 | 3.9524 | 0.56381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92073 | 5.5307 | нд | 0.27888 | нд | 5.2518 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.2518 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №12 ПС Радищево с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-285 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.748 | 0.23339 | 0.60989 | 3.4515 | 0.45319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79609 | 4.748 | нд | 0.23339 | нд | 4.5146 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.5146 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №17 ПС Радищево с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт | L_KAE-00310-286 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5654 | 0.090963 | 0.25137 | 1.0018 | 0.22124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24929 | 1.5654 | нд | 0.090963 | нд | 1.4744 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.4744 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №18 ПС Радищево с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-287 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5307 | 0.27888 | 0.73558 | 3.9524 | 0.56381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92073 | 5.5307 | нд | 0.27888 | нд | 5.2518 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.2518 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №19 ПС Радищево с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров –1 шт. | L_KAE-00310-288 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9827 | 0.093956 | 0.2421 | 1.4753 | 0.17129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33572 | 1.9827 | нд | 0.093956 | нд | 1.8887 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.8887 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №3 ПС Ерденево с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ –1 шт. | L_KAE-00310-289 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78268 | 0.045482 | 0.12569 | 0.5009 | 0.11062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12464 | 0.78268 | нд | 0.045482 | нд | 0.7372 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.7372 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС Ерденево с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ –4 шт. | L_KAE-00310-290 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.096 | 0.36984 | 0.98696 | 4.9542 | 0.78505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 7.096 | нд | 0.36984 | нд | 6.7262 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6.7262 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №6 ПС Ерденево с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 3 шт. | L_KAE-00310-291 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3134 | 0.32436 | 0.86127 | 4.4533 | 0.67443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0454 | 6.3134 | нд | 0.32436 | нд | 5.989 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.989 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №10 ПС Ерденево с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-292 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78268 | 0.045482 | 0.12569 | 0.5009 | 0.11062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12464 | 0.78268 | нд | 0.045482 | нд | 0.7372 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.7372 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1 ПС Кудиново с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 3 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 4 шт. | L_KAE-00310-293 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0787 | 0.46379 | 1.2291 | 6.4295 | 0.95633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5057 | 9.0787 | нд | 0.46379 | нд | 8.6149 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 8.6149 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №2 ПС Кудиново с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-294 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.748 | 0.23339 | 0.60989 | 3.4515 | 0.45319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79609 | 4.748 | нд | 0.23339 | нд | 4.5146 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.5146 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №3 ПС Кудиново с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров –1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-295 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7653 | 0.13944 | 0.36779 | 1.9762 | 0.28191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46037 | 2.7653 | нд | 0.13944 | нд | 2.6259 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.6259 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №5 ПС Кудиново с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 3 шт. | L_KAE-00310-296 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3481 | 0.13645 | 0.37706 | 1.5027 | 0.33185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37393 | 2.3481 | нд | 0.13645 | нд | 2.2116 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.2116 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №7 ПС Кудиново с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт | L_KAE-00310-297 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9653 | 0.18791 | 0.48421 | 2.9506 | 0.34257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67145 | 3.9653 | нд | 0.18791 | нд | 3.7774 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.7774 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1 ПС Недельное с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров –1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-298 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7653 | 0.13944 | 0.36779 | 1.9762 | 0.28191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46037 | 2.7653 | нд | 0.13944 | нд | 2.6259 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.6259 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №2 ПС Недельное с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-299 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78268 | 0.045482 | 0.12569 | 0.5009 | 0.11062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12464 | 0.78268 | нд | 0.045482 | нд | 0.7372 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.7372 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №3 ПС Недельное с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-300 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7653 | 0.13944 | 0.36779 | 1.9762 | 0.28191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46037 | 2.7653 | нд | 0.13944 | нд | 2.6259 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.6259 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №5 ПС Недельное с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-301 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78268 | 0.045482 | 0.12569 | 0.5009 | 0.11062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12464 | 0.78268 | нд | 0.045482 | нд | 0.7372 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.7372 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №6 ПС Недельное с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт. | L_KAE-00310-302 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9653 | 0.18791 | 0.48421 | 2.9506 | 0.34257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67145 | 3.9653 | нд | 0.18791 | нд | 3.7774 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.7774 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №8 ПС Недельное с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт. | L_KAE-00310-303 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.748 | 0.23339 | 0.60989 | 3.4515 | 0.45319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79609 | 4.748 | нд | 0.23339 | нд | 4.5146 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.5146 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №10 ПС Недельное с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-304 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.548 | 0.18492 | 0.49348 | 2.4771 | 0.39252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58501 | 3.548 | нд | 0.18492 | нд | 3.3631 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.3631 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №5 ПС Детчино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 3 шт. | L_KAE-00310-305 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3307 | 0.2304 | 0.61916 | 2.978 | 0.50314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70965 | 4.3307 | нд | 0.2304 | нд | 4.1003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.1003 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №10 ПС Детчино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 2 шт. | L_KAE-00310-306 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.548 | 0.18492 | 0.49348 | 2.4771 | 0.39252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58501 | 3.548 | нд | 0.18492 | нд | 3.3631 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.3631 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №16 ПС Детчино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 3 шт. | L_KAE-00310-307 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3307 | 0.2304 | 0.61916 | 2.978 | 0.50314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70965 | 4.3307 | нд | 0.2304 | нд | 4.1003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.1003 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №10 ПС Космос с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт. | L_KAE-00310-308 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.994 | 0.093956 | 0.2421 | 1.4753 | 0.18262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3368 | 1.994 | нд | 0.093956 | нд | 1.9 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.9 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №20 ПС Космос с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт. | L_KAE-00310-309 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.994 | 0.093956 | 0.2421 | 1.4753 | 0.18262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3368 | 1.994 | нд | 0.093956 | нд | 1.9 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.9 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №22 ПС Космос с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт. | L_KAE-00310-310 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.994 | 0.093956 | 0.2421 | 1.4753 | 0.18262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3368 | 1.994 | нд | 0.093956 | нд | 1.9 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.9 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №3 ПС Салтыково с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт. | L_KAE-00310-311 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.994 | 0.093956 | 0.2421 | 1.4753 | 0.18262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3368 | 1.994 | нд | 0.093956 | нд | 1.9 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.9 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №4 ПС Салтыково с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт. | L_KAE-00310-312 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.994 | 0.093956 | 0.2421 | 1.4753 | 0.18262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3368 | 1.994 | нд | 0.093956 | нд | 1.9 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.9 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №7 ПС Салтыково с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт. | L_KAE-00310-313 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.994 | 0.093956 | 0.2421 | 1.4753 | 0.18262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3368 | 1.994 | нд | 0.093956 | нд | 1.9 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.9 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №8 ПС Салтыково с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт. | L_KAE-00310-314 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9653 | 0.18791 | 0.48421 | 2.9506 | 0.34257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67145 | 3.9653 | нд | 0.18791 | нд | 3.7774 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.7774 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №7 Лопатино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт. | L_KAE-00310-315 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.994 | 0.093956 | 0.2421 | 1.4753 | 0.18262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3368 | 1.994 | нд | 0.093956 | нд | 1.9 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.9 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №5 Лопатино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт. | L_KAE-00310-316 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.994 | 0.093956 | 0.2421 | 1.4753 | 0.18262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3368 | 1.994 | нд | 0.093956 | нд | 1.9 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.9 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №9 ПС Петрищево с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт. | L_KAE-00310-317 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.994 | 0.093956 | 0.2421 | 1.4753 | 0.18262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3368 | 1.994 | нд | 0.093956 | нд | 1.9 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.9 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 №11 ПС Петрищево с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт. | L_KAE-00310-318 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.994 | 0.093956 | 0.2421 | 1.4753 | 0.18262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3368 | 1.994 | нд | 0.093956 | нд | 1.9 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.9 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №4 ПС Кудиново с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт. | L_KAE-00310-343 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9653 | 0.18791 | 0.48421 | 2.9506 | 0.34257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67145 | 3.9653 | нд | 0.18791 | нд | 3.7774 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.7774 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №3 ПС Белоусово с установкой пунктов секционирования с ипользованием реклоузера - 1 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ - 2 шт | L_KAE-00310-355 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.548 | 0.18492 | 0.49348 | 2.4771 | 0.39252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58501 | 3.548 | нд | 0.18492 | нд | 3.3631 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.3631 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №5 ПС Белоусово с установкой пунктов секционирования с ипользованием реклоузера - 1 шт | L_KAE-00310-356 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9827 | 0.093956 | 0.2421 | 1.4753 | 0.17129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33572 | 1.9827 | нд | 0.093956 | нд | 1.8887 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.8887 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №6 ПС Белоусово с установкой пунктов секционирования с ипользованием реклоузера - 3 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ - 2шт | L_KAE-00310-357 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5133 | 0.37283 | 0.97769 | 5.4277 | 0.7351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2565 | 7.5133 | нд | 0.37283 | нд | 7.1405 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 7.1405 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №8 ПС Белоусово с установкой пунктов секционирования с ипользованием реклоузера - 1 шт | L_KAE-00310-358 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9827 | 0.093956 | 0.2421 | 1.4753 | 0.17129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33572 | 1.9827 | нд | 0.093956 | нд | 1.8887 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.8887 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №9 ПС Белоусово с установкой пунктов секционирования с ипользованием реклоузера - 1 шт | L_KAE-00310-359 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9827 | 0.093956 | 0.2421 | 1.4753 | 0.17129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33572 | 1.9827 | нд | 0.093956 | нд | 1.8887 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.8887 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №13 ПС Белоусово с установкой пунктов секционирования с ипользованием реклоузера - 3 шт | L_KAE-00310-360 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.948 | 0.28187 | 0.72631 | 4.4259 | 0.51386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0072 | 5.948 | нд | 0.28187 | нд | 5.6661 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.6661 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №13 ПС Буран с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров - 2 шт | L_KAE-00310-361 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9653 | 0.18791 | 0.48421 | 2.9506 | 0.34257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67145 | 3.9653 | нд | 0.18791 | нд | 3.7774 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.7774 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №15 ПС Буран с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров - 2 шт | L_KAE-00310-362 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9653 | 0.18791 | 0.48421 | 2.9506 | 0.34257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67145 | 3.9653 | нд | 0.18791 | нд | 3.7774 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.7774 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №21 ПС Буран с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров - 1 шт | L_KAE-00310-363 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9827 | 0.093956 | 0.2421 | 1.4753 | 0.17129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33572 | 1.9827 | нд | 0.093956 | нд | 1.8887 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.8887 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №1 Рощинская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров - 1 шт | L_KAE-00310-364 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9827 | 0.093956 | 0.2421 | 1.4753 | 0.17129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33572 | 1.9827 | нд | 0.093956 | нд | 1.8887 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.8887 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №5 Рощинская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров - 1 шт | L_KAE-00310-365 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9827 | 0.093956 | 0.2421 | 1.4753 | 0.17129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33572 | 1.9827 | нд | 0.093956 | нд | 1.8887 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.8887 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола РС6 от 29.12.2020 г.
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Думиничи до ПС 110 кВ Середейск. Совместный подвес ВОЛС протяженностью 14,5 км | L_KAE-00314-014 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.1468 | 2.2749 | 21.2495 | 5.7021 | 0.92035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1311 | 30.1468 | нд | 2.2749 | нд | 27.872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 27.872 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола тех.совещания №5
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №511 Товарково-1 Центр ВЛ-10кВ №14 ПС Товарково с установкой накопителя электроэнергии (1 шт) | K_KAE-00319-001 | С | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 1.727 | 9.1836 | 8.9321 | 0.10488 | 0.22657 | 8.0497 | 0.55088 | 9.1836 | 0.060535 | 0.16601 | 8.4134 | 0.54366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимостных показателей на основании утвержденной ПСД Распоряжение № КаЭ/022-04-988 от 30.11.2020 г. разработанной АО "Меринг Инжиниринг"
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-181 ф.8 ПС 35/6 кВ Грабцево с установкой накопителя электроэнергии (1 шт) | K_KAE-00319-002 | С | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 1.7313 | 9.1836 | 7.2139 | 0.10488 | 0.22657 | 6.4398 | 0.4427 | 9.1836 | 0.060535 | 0.16601 | 8.4134 | 0.54366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимостных показателей на основании утвержденной ПСД Распоряжение № КаЭ/022-04-989 от 30.11.2020 г. разработанной АО "Меринг Инжиниринг"
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №310 "Баня" ВЛ 10 кВ №3 ПС Русиново с установкой накопителя электроэнергии в Боровском РЭС | L_KAE-00319-010 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.3717 | 0.022287 | 0.5738 | 9.1375 | 0.63814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8818 | 10.3717 | нд | 10.3717 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвистиционную программу согласно протоколу технического совещания б.н. от 15.01.2021 г.
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 40.4438 | 1824.5921 | 91.3392 | 516.4302 | 879.1125 | 337.7101 | 2087.5685 | 105.0363 | 593.6682 | 987.5254 | 401.3386 | 285.0814 | 1782.4032 | 285.0814 | 1782.4032 | 315.6044 | 2047.1247 | 230.2593 | 230.2593 | 230.3412 | 230.3412 | 525.5505 | 525.5505 | 531.5308 | 531.5308 | 264.7214 | 264.7214 | 264.7215 | нд | 1552.144 | 1816.8655 | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 40.4438 | 1558.8585 | 85.7927 | 511.1033 | 632.1338 | 329.8286 | 1821.8349 | 99.4898 | 588.3413 | 740.5467 | 393.4571 | 236.0078 | 1516.6696 | 236.0078 | 1516.6696 | 266.5309 | 1781.3911 | 93.6668 | 93.6668 | 102.5896 | 102.5896 | 524.161 | 524.161 | 531.5308 | 531.5308 | 264.7214 | 264.7214 | 264.7215 | нд | 1423.0028 | 1687.7243 | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ) (2020 -251 т.у.; 2021 - 591 т.у.; 2022 - 2732 т.у.; 2023 - 19944 т.у.; 2024 - 23109 т.у.) | J_KAE-00143-070 | И | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд | 7.5159 | 612.254 | 42.2037 | 214.4049 | 209.117 | 146.5284 | 582.4451 | 40.3433 | 204.8405 | 197.9623 | 139.299 | 96.6229 | 604.283 | 96.6229 | 604.283 | 96.6342 | 574.9292 | 35.4156 | 6.0619 | 33.9406 | 33.9406 | 247.7469 | 247.7469 | 287.1799 | 287.1799 | 0 | 0 | 0 | нд | 568.8674 | 568.8674 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта в связи с корректировкой точек учета на основании протокола б/н от 11.06.2020 г.
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ) (2020 -72 т.у.; 2021 - 290 т.у.; 2022 - 672 т.у.; 2023 - 4784 т.у.; 2024 - 5545 т.у.) | J_KAE-00143-071 | И | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд | 5.8059 | 245.5855 | 10.1534 | 85.0025 | 111.8616 | 38.5679 | 235.0323 | 9.7805 | 81.4192 | 107.2877 | 36.5449 | 32.0645 | 238.8937 | 32.0645 | 238.8937 | 32.1484 | 229.2264 | 14.3367 | 4.6694 | 13.7154 | 13.7154 | 97.6333 | 97.6333 | 113.2084 | 113.2084 | 0 | 0 | 0 | нд | 224.5571 | 224.5571 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта в связи с корректировкой точек учета на основании протокола б/н от 11.06.2020 г.
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ) (2020 - 1683 т.у.; 2021 - 3959 т.у.; 2022 - 957 т.у.; 2023 - 6927 т.у.; 2024 - 4811 т.у.) | J_KAE-00143-072 | И | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд | 19.6837 | 195.1419 | 11.5191 | 58.8441 | 77.6143 | 47.1644 | 236.8167 | 13.3101 | 69.6339 | 97.5053 | 56.3674 | 27.5975 | 185.4797 | 27.5975 | 185.4797 | 26.6218 | 217.133 | 8.9542 | 40.6075 | 13.316 | 13.316 | 96.3262 | 96.3262 | 66.8833 | 66.8833 | 0 | 0 | 0 | нд | 176.5255 | 176.5255 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта в связи с корректировкой точек учета на основании протокола б/н от 11.06.2020 г.
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ) (2020 - 298 т.у.; 2021 - 1207 т.у.; 2022 - 584 т.у.; 2023 - 3729 т.у.; 2024 - 2916 т.у.) | J_KAE-00143-073 | И | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд | 7.4383 | 189.3164 | 6.7065 | 57.1698 | 98.6244 | 26.8157 | 186.2585 | 6.9692 | 58.3899 | 93.3137 | 27.5856 | 37.7319 | 171.4525 | 37.7319 | 171.4525 | 39.9994 | 178.8203 | 12.0665 | 19.4342 | 12.8879 | 12.8879 | 82.2389 | 82.2389 | 64.2592 | 64.2592 | 0 | 0 | 0 | нд | 159.3861 | 159.3861 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта в связи с корректировкой точек учета на основании протокола б/н от 11.06.2020 г.
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ)( 2025- 8054 т.у.; 2026- 7702 т.у.) | K_KAE-00143-074 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 124.4052 | 7.5095 | 38.0467 | 45.2821 | 33.5669 | 241.1669 | 14.5576 | 73.7559 | 87.782 | 65.0714 | 14.8167 | 124.4052 | 14.8167 | 124.4052 | 28.1569 | 241.1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.4052 | 124.4052 | 116.7617 | нд | 124.4052 | 241.1669 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта в связи с корректировкой точек учета на основании протокола б/н от 11.06.2020 г.
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ)( 2025- 4335 т.у.; 2026-2829т.у.) | K_KAE-00143-075 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 103.4075 | 4.0419 | 33.5559 | 43.6506 | 22.1591 | 169.0427 | 6.6075 | 54.8546 | 71.3566 | 36.224 | 12.8248 | 103.4075 | 12.8248 | 103.4075 | 20.6355 | 169.0427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4075 | 103.4075 | 65.6353 | нд | 103.4075 | 169.0427 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта в связи с корректировкой точек учета на основании протокола б/н от 11.06.2020 г.
3.2.3.1 | Развитие технического учета (0,4 кВ) (2021 - 681 т.у.; 2022 - 1200 т.у.; 2023 - 9 т.у.; 2026-147 т.у.) | J_KAE-00143-076 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 51.8392 | 1.7448 | 14.4856 | 28.3592 | 7.2496 | 51.8392 | 1.7448 | 14.4856 | 28.3592 | 7.2496 | 7.9782 | 51.8392 | 7.9782 | 51.8392 | 7.9782 | 51.8392 | 22.8939 | 22.8939 | 28.7297 | 28.7297 | 0.21562 | 0.21562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 28.9454 | 28.9454 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ) ( 2025- 2142 т.у.;2026-3900т.у.) | K_KAE-00143-078 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 26.619 | 1.5492 | 7.8435 | 11.4212 | 5.8051 | 85.7427 | 4.9903 | 25.2647 | 36.789 | 18.6987 | 4.4079 | 26.619 | 4.4079 | 26.619 | 10.0909 | 85.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.619 | 26.619 | 59.1237 | нд | 26.619 | 85.7427 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлена продлением периода планирования до 2026 и потребностью в исполнении обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) и в целях оказания услуг по электроснабжению, установленных ФЗ Законом № 522
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ) ( 2025- 504 т.у.; 2026-1000 т.у.) | K_KAE-00143-079 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 10.2897 | 0.36453 | 1.7503 | 6.2035 | 1.9714 | 33.4906 | 1.1864 | 5.6969 | 20.1909 | 6.4163 | 1.9634 | 10.2897 | 1.9634 | 10.2897 | 4.2656 | 33.4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2897 | 10.2897 | 23.2009 | нд | 10.2897 | 33.4906 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлена продлением периода планирования до 2026 и потребностью в исполнении обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) и в целях оказания услуг по электроснабжению, установленных ФЗ Законом № 522
3.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 265.7336 | 5.5465 | 5.3269 | 246.9787 | 7.8815 | 265.7336 | 5.5465 | 5.3269 | 246.9787 | 7.8815 | 49.0735 | 265.7336 | 49.0735 | 265.7336 | 49.0735 | 265.7336 | 136.5925 | 136.5925 | 127.7516 | 127.7516 | 1.3895 | 1.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 129.1411 | 129.1411 | нд
3.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (0,4 кВ) (2021 г. - 646 УСПД ТП (количество ПУ, включаемых в систему - 6047); 2022 г. - 828 УСПД ТП (количество ПУ, включаемых в систему - 13524); 2023 г. - 9 УСПД ТП (количество ПУ, включаемых в систему - 9);2026 г. - 102 УСПД ТП (количество ПУ, включаемых в систему - 147)) | J_KAE-00143-077 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 265.7336 | 5.5465 | 5.3269 | 246.9787 | 7.8815 | 265.7336 | 5.5465 | 5.3269 | 246.9787 | 7.8815 | 49.0735 | 265.7336 | 49.0735 | 265.7336 | 49.0735 | 265.7336 | 136.5925 | 136.5925 | 127.7516 | 127.7516 | 1.3895 | 1.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 129.1411 | 129.1411 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 207.3465 | 309.7024 | 480.244 | 1499.9941 | 70.0095 | 488.6859 | 871.9093 | 69.3893 | 2008.9767 | 67.3948 | 741.3536 | 953.4743 | 246.754 | 165.4617 | 1021.3781 | 165.4617 | 1021.3781 | 247.5643 | 1528.7327 | 452.8666 | 463.2841 | 342.8711 | 798.2098 | 109.5949 | 117.6796 | 116.0456 | 141.3834 | 0 | 0.6 | 7.5759 | нд | 568.5116 | 1065.4486 | нд
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 147.6442 | 250.0001 | 435.4379 | 976.5442 | 61.6477 | 311.4921 | 566.7294 | 36.675 | 1504.2648 | 59.7809 | 571.1566 | 658.6148 | 214.7125 | 90.3937 | 543.9562 | 90.3937 | 543.9562 | 175.5805 | 1068.8268 | 408.8573 | 401.7265 | 47.8586 | 521.3237 | 35.5514 | 60.5741 | 51.6889 | 77.0267 | 0 | 0.6 | 7.5759 | нд | 135.0989 | 667.1003 | нд
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Середейск -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | G_KAE-00146-009 | С | 2014 | 2021 | 2021 | нд | 1.4078 | 0.48258 | 4.4911 | 0.47035 | 3.6688 | 0 | 0.35189 | 11.1764 | 0.47035 | 9.5581 | 0.48037 | 0.66767 | 0.65034 | 4.0066 | 0.65034 | 4.0066 | 1.347 | 10.6939 | 4.0066 | 10.6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД ООО "Техноконцепт", распоряжение №КаЭ/022-04-366 от 17.09.2020. Перенос объекта на более поздний срок на основании Протокола №01-2020 от 17.01.2020г. "О состоянии антитеррористической и противодиверсионной защищенности филиала "Калугаэнерго". В связи со сложной экономической обстановкой, связанной со снижением потребления электроэнергии в регионе из-за пандемии короновирусной инфекции, из доведенного лимита ИПР, утвержденной Приказом Минэнерго № 34@ от 26.12.2019 года, по тарифным источникам 2250, 835 млн. руб. секвестировали 408,330 млн. руб., что повлекло за собой изменение ИПР.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Черкасово -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | G_KAE-00146-010 | С | 2014 | 2021 | 2021 | нд | 1.078 | 0.38349 | 4.4597 | 0.10881 | 3.8465 | 0 | 0.50443 | 8.2958 | 0.36026 | 7.0774 | 0.2946 | 0.56356 | 0.64382 | 4 | 0.64382 | 4 | 1.0281 | 7.9123 | 4 | 7.9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД ООО "Техноконцепт", распоряжение №КаЭ/022-04-367 от 17.09.2020. Перенос объекта на более поздний срок на основании Протокола №01-2020 от 17.01.2020г. "О состоянии антитеррористической и противодиверсионной защищенности филиала "Калугаэнерго". В связи со сложной экономической обстановкой, связанной со снижением потребления электроэнергии в регионе из-за пандемии короновирусной инфекции, из доведенного лимита ИПР, утвержденной Приказом Минэнерго № 34@ от 26.12.2019 года, по тарифным источникам 2250, 835 млн. руб. секвестировали 408,330 млн. руб., что повлекло за собой изменение ИПР.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Хвастовичи -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | G_KAE-00146-011 | С | 2014 | 2021 | 2021 | нд | 2.2224 | 0.34407 | 4.447 | 0.34041 | 1.3308 | 2.149 | 0.62686 | 16.1847 | 0.32284 | 11.9408 | 2.7942 | 1.1268 | 0.85869 | 4.0954 | 0.85869 | 4.0954 | 2.1752 | 15.8406 | 4.0954 | 15.8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД ООО "Техноконцепт", распоряжение №КаЭ/022-04-368 от 17.09.2020. Перенос объекта на более поздний срок на основании Протокола №01-2020 от 17.01.2020г. в соответствии с программой "О состоянии антитеррористической и противодиверсионной защищенности филиала "Калугаэнерго". В связи со сложной экономической обстановкой, связанной со снижением потребления электроэнергии в регионе из-за пандемии короновирусной инфекции, из доведенного лимита ИПР, утвержденной Приказом Минэнерго № 34@ от 26.12.2019 года, по тарифным источникам 2250, 835 млн. руб. секвестировали 408,330 млн. руб., что повлекло за собой изменение ИПР.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Крутицы -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | G_KAE-00146-014 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 1.1747 | 0.19984 | 4.12 | 0.2135 | 3.7865 | 0 | 0.12 | 9.5998 | 0.19327 | 8.4688 | 0.31279 | 0.62494 | 0.60732 | 3.8992 | 0.60732 | 3.8992 | 1.1502 | 9.4 | 3.8992 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД ООО "Техноконцепт", распоряжение №КаЭ/022-04-365 от 17.09.2020. Перенос экономии по факту стоимости проектных работ с 2020 на 2021 год, и целью перераспределения источника для включения проектов по замечаниям органов власти Калужской области (письмо Минстроя и ЖКХ Калужской области №4845-20 от 14.08.2020г.)
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Звягино -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | G_KAE-00146-016 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.12 | 0.26 | 3.74 | 0 | 0.12 | 4.12 | 0.26 | 3.74 | 0 | 0.12 | 0.6211 | 4.12 | 0.6211 | 4.12 | 0.6211 | 4.12 | 0.26 | 0.26 | 3.86 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.86 | 3.86 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Пегас -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | G_KAE-00146-017 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.12 | 0.26 | 3.74 | 0 | 0.12 | 4.12 | 0.26 | 3.74 | 0 | 0.12 | 0.6211 | 4.12 | 0.6211 | 4.12 | 0.6211 | 4.12 | 0.26 | 0.26 | 3.86 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.86 | 3.86 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Радищево с заменой ограждения и дооборудования системами безопасности в рамках мероприятий по совершению антитеррористической и противодиверсионной защищенности | J_KAE-00146-021 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.4528 | 0.095949 | 3.7971 | 0.24494 | 0.31475 | 4.4528 | 0.095949 | 3.7971 | 0.24494 | 0.31475 | 0.49958 | 4.4528 | 0.49958 | 4.4528 | 0.49958 | 4.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095949 | 0.095949 | 4.3568 | 4.3568 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4528 | 4.4528 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Мосальск с заменой ограждения и дооборудования системами безопасности в рамках мероприятию по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности | J_KAE-00146-026 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.2199 | 0.099957 | 3.5868 | 0.23371 | 0.29941 | 4.2199 | 0.099957 | 3.5868 | 0.23371 | 0.29941 | 0.47426 | 4.2199 | 0.47426 | 4.2199 | 0.47426 | 4.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099957 | 0.099957 | 4.1199 | 4.1199 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2199 | 4.2199 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Острожное -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-038 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.67144 | 0.67144 | 0.24818 | 4.5043 | 0.24725 | 3.8272 | 0.17821 | 0.25171 | 4.5043 | 0.24725 | 3.8272 | 0.17821 | 0.25171 | 0.63444 | 4.2561 | 0.63444 | 4.2561 | 0.63444 | 4.2561 | 4.2561 | 4.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Копытцево -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-039 | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.12352 | 2.6823 | 0.12282 | 2.1327 | 0.13473 | 0.29199 | 2.6823 | 0.12282 | 2.1327 | 0.13473 | 0.29199 | 0.37189 | 2.5588 | 0.37189 | 2.5588 | 0.37189 | 2.5588 | 2.5588 | 2.5588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Товарково -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-040 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.66909 | 0.66909 | 0.21397 | 5.1209 | 0.21327 | 4.2865 | 0.21818 | 0.40293 | 5.1209 | 0.21327 | 4.2865 | 0.21818 | 0.40293 | 0.64113 | 4.907 | 0.64113 | 4.907 | 0.64113 | 4.907 | 4.907 | 4.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Пятовская -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-041 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.48632 | 0.48632 | 0.16228 | 3.2994 | 0.16149 | 2.7619 | 0.1346 | 0.24137 | 3.2994 | 0.16149 | 2.7619 | 0.1346 | 0.24137 | 0.4624 | 3.1371 | 0.4624 | 3.1371 | 0.4624 | 3.1371 | 3.1371 | 3.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Руднево -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-045 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.46231 | 0.46231 | 0.17634 | 3.1462 | 0.17518 | 2.5484 | 0.13443 | 0.28814 | 3.1462 | 0.17518 | 2.5484 | 0.13443 | 0.28814 | 0.43639 | 2.9698 | 0.43639 | 2.9698 | 0.43639 | 2.9698 | 2.9698 | 2.9698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Заводская -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-046 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.45395 | 0.45395 | 0.14221 | 3.1153 | 0.14142 | 2.5033 | 0.15353 | 0.31707 | 3.1153 | 0.14142 | 2.5033 | 0.15353 | 0.31707 | 0.43323 | 2.9731 | 0.43323 | 2.9731 | 0.43323 | 2.9731 | 2.9731 | 2.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Людиново -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-051 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.83145 | 0.83145 | 0.25598 | 5.6676 | 0.25528 | 4.8371 | 0.18538 | 0.38989 | 5.6676 | 0.25528 | 4.8371 | 0.18538 | 0.38989 | 0.79389 | 5.4117 | 0.79389 | 5.4117 | 0.79389 | 5.4117 | 5.4117 | 5.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Цветково -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-052 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.79675 | 0.79675 | 0.23729 | 5.5243 | 0.2365 | 4.6256 | 0.14232 | 0.51989 | 5.5243 | 0.2365 | 4.6256 | 0.14232 | 0.51989 | 0.76253 | 5.287 | 0.76253 | 5.287 | 0.76253 | 5.287 | 5.287 | 5.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Окружная -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-053 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.70056 | 0.70056 | 0.19747 | 4.9059 | 0.19677 | 3.9797 | 0.15445 | 0.57503 | 4.9059 | 0.19677 | 3.9797 | 0.15445 | 0.57503 | 0.67236 | 4.7084 | 0.67236 | 4.7084 | 0.67236 | 4.7084 | 4.7084 | 4.7084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Белкино -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-054 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 1.0451 | 1.0451 | 0.43233 | 7.08 | 0.43186 | 5.9939 | 0.17028 | 0.48391 | 7.08 | 0.43186 | 5.9939 | 0.17028 | 0.48391 | 0.98132 | 6.6477 | 0.98132 | 6.6477 | 0.98132 | 6.6477 | 6.6477 | 6.6477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Акулово -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-057 | С | 2021 | 2022 | 2022 | нд | 0.34817 | 0 | 2.6588 | 0.2 | 2.1548 | 0.13538 | 0.16858 | 2.6588 | 0.2 | 2.1548 | 0.13538 | 0.16858 | 0.34817 | 2.6588 | 0.34817 | 2.6588 | 0.34817 | 2.6588 | 0.2 | 0.2 | 2.4588 | 2.4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4588 | 2.4588 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Бебелево -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-058 | С | 2021 | 2022 | 2022 | нд | 0.34817 | 0 | 2.6588 | 0.2 | 2.1548 | 0.13538 | 0.16858 | 2.6588 | 0.2 | 2.1548 | 0.13538 | 0.16858 | 0.34817 | 2.6588 | 0.34817 | 2.6588 | 0.34817 | 2.6588 | 0.2 | 0.2 | 2.4588 | 2.4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4588 | 2.4588 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Богданино -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-059 | С | 2021 | 2022 | 2022 | нд | 0.34817 | 0 | 2.6588 | 0.2 | 2.1548 | 0.13538 | 0.16858 | 2.6588 | 0.2 | 2.1548 | 0.13538 | 0.16858 | 0.34817 | 2.6588 | 0.34817 | 2.6588 | 0.34817 | 2.6588 | 0.2 | 0.2 | 2.4588 | 2.4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4588 | 2.4588 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Волконская -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-060 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.6588 | 0.2 | 2.1548 | 0.13538 | 0.16858 | 2.6588 | 0.2 | 2.1548 | 0.13538 | 0.16858 | 0.34817 | 2.6588 | 0.34817 | 2.6588 | 0.34817 | 2.6588 | 0.2 | 0 | 2.4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.4588 | нд | 2.4588 | 2.6588 | Перенос сроков реализации проектов на основании протокола технического совета №01-2020/КАЕ-00146-060
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Гончарово -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-061 | С | 2021 | 2022 | 2022 | нд | 0.34817 | 0 | 2.6588 | 0.2 | 2.1548 | 0.13538 | 0.16858 | 2.6588 | 0.2 | 2.1548 | 0.13538 | 0.16858 | 0.34817 | 2.6588 | 0.34817 | 2.6588 | 0.34817 | 2.6588 | 0.2 | 0.2 | 2.4588 | 2.4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4588 | 2.4588 | Перенос сроков реализации проектов на основании протокола технического совета №01-2020/КАЕ-00146-070
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Грабцево -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-062 | С | 2021 | 2022 | 2022 | нд | 0.34817 | 0 | 2.6588 | 0.2 | 2.1548 | 0.13538 | 0.16858 | 2.6588 | 0.2 | 2.1548 | 0.13538 | 0.16858 | 0.34817 | 2.6588 | 0.34817 | 2.6588 | 0.34817 | 2.6588 | 0.2 | 0.2 | 2.4588 | 2.4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4588 | 2.4588 | Перенос сроков реализации проектов на основании протокола технического совета №01-2020/КАЕ-00146-062
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Грынь -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-063 | С | 2021 | 2022 | 2022 | нд | 0.34817 | 0 | 2.6588 | 0.2 | 2.1548 | 0.13538 | 0.16858 | 2.6588 | 0.2 | 2.1548 | 0.13538 | 0.16858 | 0.34817 | 2.6588 | 0.34817 | 2.6588 | 0.34817 | 2.6588 | 0.2 | 0.2 | 2.4588 | 2.4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4588 | 2.4588 | Перенос сроков реализации проектов на основании протокола технического совета №01-2020/КАЕ-00146-070
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Дубенки -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-064 | С | 2021 | 2022 | 2022 | нд | 0.34817 | 0 | 2.6588 | 0.2 | 2.1548 | 0.13538 | 0.16858 | 2.6588 | 0.2 | 2.1548 | 0.13538 | 0.16858 | 0.34817 | 2.6588 | 0.34817 | 2.6588 | 0.34817 | 2.6588 | 0.2 | 0.2 | 2.4588 | 2.4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4588 | 2.4588 | Перенос сроков реализации проектов на основании протокола технического совета №01-2020/КАЕ-00146-070
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Дудоровская -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-065 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.6588 | 0.2 | 2.1548 | 0.13538 | 0.16858 | 2.6588 | 0.2 | 2.1548 | 0.13538 | 0.16858 | 0.34817 | 2.6588 | 0.34817 | 2.6588 | 0.34817 | 2.6588 | 0.2 | 0 | 2.4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.4588 | нд | 2.4588 | 2.6588 | Перенос сроков реализации проектов на основании протокола технического совета №01-2020/КАЕ-00146-065
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Желохово -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-066 | С | 2021 | 2022 | 2022 | нд | 0.34817 | 0 | 2.6588 | 0.2 | 2.1548 | 0.13538 | 0.16858 | 2.6588 | 0.2 | 2.1548 | 0.13538 | 0.16858 | 0.34817 | 2.6588 | 0.34817 | 2.6588 | 0.34817 | 2.6588 | 0.2 | 0.2 | 2.4588 | 2.4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4588 | 2.4588 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Керамика -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-067 | С | 2021 | 2022 | 2022 | нд | 0.34817 | 0 | 2.6588 | 0.2 | 2.1548 | 0.13538 | 0.16858 | 2.6588 | 0.2 | 2.1548 | 0.13538 | 0.16858 | 0.34817 | 2.6588 | 0.34817 | 2.6588 | 0.34817 | 2.6588 | 0.2 | 0.2 | 2.4588 | 2.4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4588 | 2.4588 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Колюпаново -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-068 | С | 2021 | 2022 | 2022 | нд | 0.34817 | 0 | 2.6588 | 0.2 | 2.1548 | 0.13538 | 0.16858 | 2.6588 | 0.2 | 2.1548 | 0.13538 | 0.16858 | 0.34817 | 2.6588 | 0.34817 | 2.6588 | 0.34817 | 2.6588 | 0.2 | 0.2 | 2.4588 | 2.4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4588 | 2.4588 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Корекозево -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-069 | С | 2021 | 2022 | 2022 | нд | 0.35961 | 0 | 2.8583 | 0.2 | 2.3379 | 0.14688 | 0.17352 | 2.8583 | 0.2 | 2.3379 | 0.14688 | 0.17352 | 0.35961 | 2.8583 | 0.35961 | 2.8583 | 0.35961 | 2.8583 | 0.2 | 0.2 | 2.6583 | 2.6583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6583 | 2.6583 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Куровская -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-070 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.8583 | 0.2 | 2.3379 | 0.14688 | 0.17352 | 2.8583 | 0.2 | 2.3379 | 0.14688 | 0.17352 | 0.35961 | 2.8583 | 0.35961 | 2.8583 | 0.35961 | 2.8583 | 0.2 | 0 | 2.6583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.6583 | нд | 2.6583 | 2.8583 | Перенос сроков реализации проектов на основании протокола технического совета №01-2020/КАЕ-00146-070
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Мостовая -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-071 | С | 2021 | 2022 | 2022 | нд | 0.35961 | 0 | 2.8583 | 0.2 | 2.3379 | 0.14688 | 0.17352 | 2.8583 | 0.2 | 2.3379 | 0.14688 | 0.17352 | 0.35961 | 2.8583 | 0.35961 | 2.8583 | 0.35961 | 2.8583 | 0.2 | 0.2 | 2.6583 | 2.6583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6583 | 2.6583 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Муратовка -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-072 | С | 2021 | 2022 | 2022 | нд | 0.35961 | 0 | 2.8583 | 0.2 | 2.3379 | 0.14688 | 0.17351 | 2.8583 | 0.2 | 2.3379 | 0.14688 | 0.17351 | 0.35961 | 2.8583 | 0.35961 | 2.8583 | 0.35961 | 2.8583 | 0.2 | 0.2 | 2.6583 | 2.6583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6583 | 2.6583 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Оптино -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-073 | С | 2020 | 2023 | 2023 | нд | 0.45678 | 0.2 | 2.7254 | 0.2 | 2.2092 | 0.1388 | 0.17741 | 3.946 | 0.19871 | 2.9893 | 0.29139 | 0.46658 | 0.30689 | 2.5254 | 0.30689 | 2.5254 | 0.43363 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5254 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5254 | 3.746 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД ООО "Техноконцепт", распоряжение №КаЭ/022-04-383 от 17.09.2020
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Осеньево -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-074 | С | 2020 | 2023 | 2023 | нд | 0.73572 | 0.2 | 2.7254 | 0.2 | 2.2092 | 0.1388 | 0.17741 | 6.4773 | 0.19864 | 5.4454 | 0.28344 | 0.54982 | 0.30689 | 2.5254 | 0.30689 | 2.5254 | 0.713 | 6.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5254 | 6.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5254 | 6.2773 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД ООО "Техноконцепт", распоряжение №КаЭ/022-04-385 от 17.09.2020
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Песочная -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-075 | С | 2020 | 2023 | 2023 | нд | 0.41536 | 0.2 | 2.7254 | 0.2 | 2.2092 | 0.1388 | 0.17741 | 3.5805 | 0.19853 | 2.6523 | 0.2751 | 0.45457 | 0.30689 | 2.5254 | 0.30689 | 2.5254 | 0.39216 | 3.3805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5254 | 3.3805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5254 | 3.3805 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД ООО "Техноконцепт", распоряжение №КаЭ/022-04-382 от 17.09.2020
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Петровская -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-076 | С | 2020 | 2023 | 2023 | нд | 0.51924 | 0.2 | 2.7254 | 0.2 | 2.2092 | 0.1388 | 0.17741 | 4.5221 | 0.19898 | 3.5644 | 0.27313 | 0.48552 | 0.30689 | 2.5254 | 0.30689 | 2.5254 | 0.49627 | 4.3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5254 | 4.3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5254 | 4.3221 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД ООО "Техноконцепт", распоряжение №КаЭ/022-04-386 от 17.09.2020
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Плюсково -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-077 | С | 2020 | 2023 | 2023 | нд | 0.46553 | 0.17082 | 2.7254 | 0.2 | 2.2092 | 0.1388 | 0.17739 | 4.0836 | 0.1652 | 3.1895 | 0.25666 | 0.47221 | 0.30689 | 2.5254 | 0.30689 | 2.5254 | 0.44606 | 3.9128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5254 | 3.9128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5254 | 3.9128 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД ООО "Техноконцепт", распоряжение №КаЭ/022-04-387 от 17.09.2020
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Подборки -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-078 | С | 2020 | 2023 | 2023 | нд | 0.46047 | 0.2 | 2.7254 | 0.2 | 2.2092 | 0.1388 | 0.17741 | 3.9962 | 0.19895 | 3.0668 | 0.2622 | 0.46823 | 0.30689 | 2.5254 | 0.30689 | 2.5254 | 0.43743 | 3.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5254 | 3.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5254 | 3.7962 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД ООО "Техноконцепт", распоряжение №КаЭ/022-04-384 от 17.09.2020
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Рогачи -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-079 | С | 2020 | 2023 | 2023 | нд | 0.16678 | 0.14704 | 2.7254 | 0.2 | 2.2092 | 0.1388 | 0.17741 | 1.4038 | 0.1422 | 0.6204 | 0.25632 | 0.38485 | 0.30689 | 2.5254 | 0.30689 | 2.5254 | 0.14931 | 1.2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5254 | 1.2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5254 | 1.2567 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД ООО "Техноконцепт", распоряжение №КаЭ/022-04-381 от 17.09.2020
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Сугоново -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-080 | С | 2020 | 2023 | 2023 | нд | 0.4548 | 0.2 | 2.7254 | 0.2 | 2.2092 | 0.1388 | 0.17741 | 3.9473 | 0.19887 | 3.0237 | 0.2581 | 0.46662 | 0.30689 | 2.5254 | 0.30689 | 2.5254 | 0.43175 | 3.7473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5254 | 3.7473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5254 | 3.7473 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД ООО "Техноконцепт", распоряжение №КаЭ/022-04-380 от 17.09.2020
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Ульяново -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-081 | С | 2020 | 2023 | 2023 | нд | 1.3353 | 0.2 | 2.7254 | 0.2 | 2.2092 | 0.1388 | 0.17741 | 11.8827 | 0.19965 | 9.9374 | 0.67475 | 1.0709 | 0.30689 | 2.5254 | 0.30689 | 2.5254 | 1.3128 | 11.6827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5254 | 11.6827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5254 | 11.6827 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД ООО "Техноконцепт", распоряжение №КаЭ/022-04-379 от 17.09.2020
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Шейкино -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-082 | С | 2020 | 2023 | 2023 | нд | 0.40839 | 0.2 | 2.7254 | 0.2 | 2.2092 | 0.1388 | 0.17741 | 3.5166 | 0.19892 | 2.5896 | 0.27566 | 0.45246 | 0.30689 | 2.5254 | 0.30689 | 2.5254 | 0.38516 | 3.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5254 | 3.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5254 | 3.3166 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД ООО "Техноконцепт", распоряжение №КаЭ/022-04-378 от 17.09.2020
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Дабужа -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-083 | С | 2020 | 2023 | 2023 | нд | 0.43022 | 0.2 | 2.7254 | 0.2 | 2.2092 | 0.1388 | 0.17741 | 3.7155 | 0.19929 | 2.7843 | 0.27289 | 0.45898 | 0.30689 | 2.5254 | 0.30689 | 2.5254 | 0.40706 | 3.5155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5254 | 3.5155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5254 | 3.5155 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД ООО "Техноконцепт", распоряжение №КаЭ/022-04-377 от 17.09.2020
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Опаленки -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-084 | С | 2020 | 2023 | 2023 | нд | 0.41705 | 0.2 | 2.7254 | 0.2 | 2.2092 | 0.1388 | 0.17741 | 3.5969 | 0.19918 | 2.6707 | 0.27195 | 0.45509 | 0.30689 | 2.5254 | 0.30689 | 2.5254 | 0.39386 | 3.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5254 | 3.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5254 | 3.3969 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД ООО "Техноконцепт", распоряжение №КаЭ/022-04-376 от 17.09.2020
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Шихтино -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-085 | С | 2020 | 2023 | 2023 | нд | 0.4955 | 0.2 | 2.7254 | 0.2 | 2.2092 | 0.1388 | 0.17741 | 4.3049 | 0.19964 | 3.3512 | 0.27563 | 0.47835 | 0.30689 | 2.5254 | 0.30689 | 2.5254 | 0.47248 | 4.1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5254 | 4.1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5254 | 4.1049 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД ООО "Техноконцепт", распоряжение №КаЭ/022-04-375 от 17.09.2020
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Серпейск -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-086 | С | 2020 | 2023 | 2023 | нд | 0.47501 | 0.19957 | 2.7249 | 0.19957 | 2.2092 | 0.1388 | 0.17735 | 4.1223 | 0.19879 | 3.1789 | 0.27218 | 0.47238 | 0.30684 | 2.5253 | 0.30684 | 2.5253 | 0.45202 | 3.9227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5253 | 3.9227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5253 | 3.9227 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД ООО "Техноконцепт", распоряжение №КаЭ/022-04-374 от 17.09.2020
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Гаврики -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-087 | С | 2020 | 2024 | 2024 | нд | 0.4678 | 0.2 | 2.7419 | 0.2 | 2.2286 | 0.14002 | 0.17328 | 4.2272 | 0.19894 | 3.2542 | 0.28307 | 0.49093 | 0.29769 | 2.5419 | 0.29769 | 2.5419 | 0.44567 | 4.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5419 | 4.0272 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5419 | 4.0272 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД ООО "Техноконцепт", распоряжение №КаЭ/022-04-373 от 17.09.2020
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Заря -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-088 | С | 2020 | 2024 | 2024 | нд | 0.45905 | 0.2 | 2.7419 | 0.2 | 2.2286 | 0.14002 | 0.17328 | 4.1325 | 0.19933 | 3.1428 | 0.30257 | 0.4878 | 0.29769 | 2.5419 | 0.29769 | 2.5419 | 0.43683 | 3.9325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5419 | 3.9325 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5419 | 3.9325 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД ООО "Техноконцепт", распоряжение №КаЭ/022-04-372 от 17.09.2020
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Хотьково -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-089 | С | 2020 | 2024 | 2024 | нд | 0.42939 | 0.2 | 2.7419 | 0.2 | 2.2286 | 0.14002 | 0.17328 | 3.864 | 0.19933 | 2.9036 | 0.28208 | 0.47897 | 0.29769 | 2.5419 | 0.29769 | 2.5419 | 0.40716 | 3.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5419 | 3.664 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5419 | 3.664 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД ООО "Техноконцепт", распоряжение №КаЭ/022-04-371 от 17.09.2020
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Брынь -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-090 | С | 2020 | 2024 | 2024 | нд | 0.32389 | 0.2 | 2.7419 | 0.2 | 2.2286 | 0.14002 | 0.17328 | 2.8752 | 0.19756 | 1.9604 | 0.27067 | 0.44652 | 0.29769 | 2.5419 | 0.29769 | 2.5419 | 0.30136 | 2.6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5419 | 2.6752 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5419 | 2.6752 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД ООО "Техноконцепт", распоряжение №КаЭ/022-04-370 от 17.09.2020
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Спас-Деменск -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-091 | С | 2020 | 2024 | 2024 | нд | 0.52181 | 0.2 | 2.7419 | 0.2 | 2.2286 | 0.14002 | 0.17328 | 4.7313 | 0.19929 | 3.7311 | 0.2935 | 0.5075 | 0.29769 | 2.5419 | 0.29769 | 2.5419 | 0.49975 | 4.5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5419 | 4.5313 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5419 | 4.5313 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД ООО "Техноконцепт", распоряжение №КаЭ/022-04-369 от 17.09.2020
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Барятино -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-092 | С | 2020 | 2024 | 2024 | нд | 1.1817 | 0.2 | 2.7419 | 0.2 | 2.2286 | 0.14002 | 0.17328 | 10.9128 | 0.19996 | 8.8863 | 0.75731 | 1.0692 | 0.29769 | 2.5419 | 0.29769 | 2.5419 | 1.16 | 10.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5419 | 10.7128 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5419 | 10.7128 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД ООО "Техноконцепт", распоряжение №КаЭ/022-04-397 от 17.09.2020
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Троицкая -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-093 | С | 2020 | 2024 | 2024 | нд | 0.48017 | 0.2 | 2.7419 | 0.2 | 2.2286 | 0.14002 | 0.17328 | 4.3489 | 0.19959 | 3.381 | 0.27339 | 0.49491 | 0.29769 | 2.5419 | 0.29769 | 2.5419 | 0.45808 | 4.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5419 | 4.1489 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5419 | 4.1489 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД ООО "Техноконцепт", распоряжение №КаЭ/022-04-391 от 17.09.2020
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Людково -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-094 | С | 2020 | 2024 | 2024 | нд | 0.4049 | 0.2 | 2.7419 | 0.2 | 2.2286 | 0.14002 | 0.17328 | 3.6328 | 0.19857 | 2.6798 | 0.28307 | 0.4714 | 0.29769 | 2.5419 | 0.29769 | 2.5419 | 0.38261 | 3.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5419 | 3.4328 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5419 | 3.4328 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД ООО "Техноконцепт", распоряжение №КаЭ/022-04-395 от 17.09.2020
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Тягаево -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-095 | С | 2020 | 2024 | 2024 | нд | 0.41897 | 0.2 | 2.7419 | 0.2 | 2.2286 | 0.14002 | 0.17328 | 3.7647 | 0.19997 | 2.8069 | 0.28208 | 0.47569 | 0.29769 | 2.5419 | 0.29769 | 2.5419 | 0.39671 | 3.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5419 | 3.5647 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5419 | 3.5647 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД ООО "Техноконцепт", распоряжение №КаЭ/022-04-398 от 17.09.2020
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Асмолово -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-096 | С | 2020 | 2024 | 2024 | нд | 0.38012 | 0.2 | 2.7419 | 0.2 | 2.2286 | 0.14002 | 0.17328 | 3.4056 | 0.19871 | 2.4723 | 0.27067 | 0.46392 | 0.29769 | 2.5419 | 0.29769 | 2.5419 | 0.3578 | 3.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5419 | 3.2056 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5419 | 3.2056 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД ООО "Техноконцепт", распоряжение №КаЭ/022-04-394 от 17.09.2020
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Фоминичи -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-097 | С | 2020 | 2024 | 2024 | нд | 0.44712 | 0.2 | 2.7419 | 0.2 | 2.2286 | 0.14002 | 0.17328 | 4.0312 | 0.19906 | 3.0644 | 0.2833 | 0.48448 | 0.29769 | 2.5419 | 0.29769 | 2.5419 | 0.42493 | 3.8312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5419 | 3.8312 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5419 | 3.8312 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД ООО "Техноконцепт", распоряжение №КаЭ/022-04-399 от 17.09.2020
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Павлиново -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-098 | С | 2020 | 2024 | 2024 | нд | 0.42665 | 0.2 | 2.7419 | 0.2 | 2.2286 | 0.14002 | 0.17328 | 3.8445 | 0.19957 | 2.8959 | 0.27067 | 0.47833 | 0.29769 | 2.5419 | 0.29769 | 2.5419 | 0.40445 | 3.6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5419 | 3.6445 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5419 | 3.6445 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД ООО "Техноконцепт", распоряжение №КаЭ/022-04-396 от 17.09.2020
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Буда -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-099 | С | 2020 | 2024 | 2024 | нд | 0.41723 | 0.2 | 2.7419 | 0.2 | 2.2286 | 0.14002 | 0.17328 | 3.7564 | 0.19875 | 2.8115 | 0.27067 | 0.47546 | 0.29769 | 2.5419 | 0.29769 | 2.5419 | 0.39501 | 3.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5419 | 3.5564 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5419 | 3.5564 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД ООО "Техноконцепт", распоряжение №КаЭ/022-04-390 от 17.09.2020
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Мосур -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-100 | С | 2020 | 2024 | 2024 | нд | 0.35639 | 0.2 | 2.7419 | 0.2 | 2.2286 | 0.14002 | 0.17328 | 3.1812 | 0.19801 | 2.2548 | 0.27188 | 0.45657 | 0.29769 | 2.5419 | 0.29769 | 2.5419 | 0.33398 | 2.9812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5419 | 2.9812 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5419 | 2.9812 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД ООО "Техноконцепт", распоряжение №КаЭ/022-04-389 от 17.09.2020
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ ССК -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-101 | С | 2020 | 2024 | 2024 | нд | 0.43732 | 0.2 | 2.7419 | 0.2 | 2.2286 | 0.14002 | 0.17328 | 3.9455 | 0.19945 | 2.9938 | 0.27067 | 0.48165 | 0.29769 | 2.5419 | 0.29769 | 2.5419 | 0.41515 | 3.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5419 | 3.7455 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5419 | 3.7455 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД ООО "Техноконцепт", распоряжение №КаЭ/022-04-388 от 17.09.2020
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Желтоухи -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-102 | С | 2020 | 2024 | 2024 | нд | 0.36428 | 0.2 | 2.7419 | 0.2 | 2.2286 | 0.14002 | 0.17328 | 3.2568 | 0.19783 | 2.3292 | 0.27067 | 0.45906 | 0.29769 | 2.5419 | 0.29769 | 2.5419 | 0.34191 | 3.0568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5419 | 3.0568 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5419 | 3.0568 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД ООО "Техноконцепт", распоряжение №КаЭ/022-04-392 от 17.09.2020
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Закрутое -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - устройство ограждения | J_KAE-00146-103 | С | 2020 | 2024 | 2024 | нд | 0.44754 | 0.2 | 2.7419 | 0.2 | 2.2286 | 0.14002 | 0.17333 | 4.0395 | 0.1996 | 3.0802 | 0.27495 | 0.48474 | 0.29769 | 2.5419 | 0.29769 | 2.5419 | 0.42538 | 3.8395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5419 | 3.8395 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5419 | 3.8395 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД ООО "Техноконцепт", распоряжение №КаЭ/022-04-393 от 17.09.2020
3.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Приокского РЭС | J_KAE-00151-011 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 3.0613 | 3.0613 | 21.6695 | 22.7418 | 1.1674 | 20.4833 | 0 | 1.0911 | 21.6695 | 1.1674 | 19.7715 | 0 | 0.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков окончания реализации проекта на основании протокола б/н от 20.01.2021 г. Изменение стоимостных показателей проекта на основе проведения торгово-закупочной процедуры
3.2.4.1 | Реконструкция производственной базы Приокского РЭС (2 этап) | L_KAE-00151-012 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.3699 | 0.39781 | 9.6442 | 0 | 0.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2732 | 10.3699 | нд | 10.3699 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Включение проекта на основании протокола технического совещания № б/н от 20.01.2020г.
3.2.4.1 | Реконструкция нежилого здания для размещения центра управления сетями филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» | J_KAE-00310-001 | С | 2019 | 2021 | 2022 | 138.4658 | 130.3966 | 403.4905 | 746.2199 | 47.0499 | 121.9917 | 555.9602 | 21.2181 | 701.7409 | 44.1313 | 305.0053 | 314.7053 | 37.8989 | 64.2544 | 346.2794 | 64.2544 | 346.2794 | 55.4205 | 298.2504 | 346.2794 | 248.3339 | 0 | 49.9165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 49.9165 | Изменение стоимостных показателей по результатам разработанной ПСД АО "Открытые технологии 98" приказ №769 от 15.12.2020г. получившей положительное заключение экспертизы. Проект разукрупнен, выделение инвестпроекта KAE-00310-352.
3.2.4.1 | Модернизация систем информационной безопасноси филиала Калугаэнерго | L_KAE-00310-367 | С | 2020 | нд | 2022 | нд | 6.7843 | 0.095846 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.0878 | 0.095846 | 0.017411 | 27.1997 | 5.7748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7646 | 32.9919 | нд | 0 | нд | 32.9919 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 32.9919 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с разукрупнением KAE-0310-001 по результатам разработанной ПСД АО "Открытые технологии 98"
3.2.4.1 | Модернизация вычислительного комплекса с созданием Оперативного информационного комплекса (ОИК) филиала Калугаэнерго | L_KAE-00310-368 | С | 2020 | нд | 2022 | нд | 47.8562 | 0.093367 | нд | нд | нд | нд | нд | 332.5573 | 0.093367 | 0.03291 | 222.3673 | 110.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8428 | 332.4639 | нд | 11.5129 | нд | 320.951 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 320.951 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с разукрупнением KAE-0310-001 по результатам разработанной ПСД АО "Открытые технологии 98"
3.2.4.1 | Модернизация технологических систем с созданием системы диспетчерско-технологической связи филиала Калугаэнерго | L_KAE-00310-369 | С | 2020 | нд | 2022 | нд | 30.1409 | 0.37168 | нд | нд | нд | нд | нд | 119.2397 | 0.37168 | 8.3582 | 76.753 | 33.7568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0469 | 118.8681 | нд | 41.6865 | нд | 77.1816 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 77.1816 | Проект включен в инвестиционную программу в связи с разукрупнением KAE-0310-001 по результатам разработанной ПСД АО "Открытые технологии 98"
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 59.7023 | 59.7023 | 44.8061 | 523.4499 | 8.3619 | 177.1938 | 305.1799 | 32.7144 | 504.7119 | 7.6139 | 170.197 | 294.8596 | 32.0415 | 75.068 | 477.4219 | 75.068 | 477.4219 | 71.9839 | 459.9058 | 44.0092 | 61.5576 | 295.0125 | 276.8861 | 74.0435 | 57.1055 | 64.3567 | 64.3567 | 0 | 0 | 0 | нд | 433.4127 | 398.3483 | нд
3.2.4.2 | Модернизация автоматической телефонной станции Козельского РЭС. | G_KAE-00179-016 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.161 | 0.149 | 0.74345 | 1.0966 | 0.172 | 2.161 | 0.149 | 0.74345 | 1.0966 | 0.172 | 0.3665 | 2.161 | 0.3665 | 2.161 | 0.3665 | 2.161 | 0 | 0 | 0.149 | 0.149 | 2.012 | 2.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.161 | 2.161 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.4.2 | Модернизация автоматической телефонной станции Приокского РЭС. | G_KAE-00179-017 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.608 | 0.119 | 0.54991 | 0.81109 | 0.128 | 1.608 | 0.119 | 0.54991 | 0.81109 | 0.128 | 0.27306 | 1.608 | 0.27306 | 1.608 | 0.27306 | 1.608 | 0 | 0 | 0.119 | 0.119 | 1.489 | 1.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.608 | 1.608 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.4.2 | Модернизация автоматической телефонной станции Ульяновского РЭС. | G_KAE-00179-018 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.72 | 0.149 | 0.5794 | 0.84904 | 0.14256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29299 | 1.72 | 0.29299 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 1.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.72 | 0 | Объект исключен из инвистиционной программы на основании протокола тех.совещания №2 от 21.01.2021 г.
3.2.4.2 | Модернизация автоматической телефонной станции Куйбышевского РЭС. | G_KAE-00179-019 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.759 | 0.091999 | 0.24526 | 0.36174 | 0.060001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13044 | 0.759 | 0.13044 | 0.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091999 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.759 | 0 | Объект исключен из инвистиционной программы на основании протокола тех.совещания №2 от 21.01.2021 г.
3.2.4.2 | Модернизация автоматической телефонной станции Боровского РЭС. | G_KAE-00179-021 | Н | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.139 | 0.087 | 0.41213 | 0.60787 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18248 | 1.139 | 0.18248 | 1.139 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.05 | 0 | Объект исключен из инвистиционной программы на основании протокола тех.совещания №2 от 21.01.2021 г.
3.2.4.2 | Модернизация серверного оборудования для обработки данных. | G_KAE-00240-000 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 15.12 | 0.42 | 5.76 | 8.5017 | 0.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6916 | 15.12 | 2.6916 | 15.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.12 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД
3.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала "Калугаэнерго" | J_KAE-00310-002 | И | 2019 | 2022 | 2022 | 49.8609 | 49.8609 | 43.3993 | 285.4779 | 0.39091 | 60.9445 | 208.5626 | 15.58 | 285.4779 | 0.39091 | 60.9445 | 208.5626 | 15.58 | 42.0674 | 240.8567 | 42.0674 | 240.8567 | 42.2809 | 242.0786 | 0 | 17.6373 | 240.8567 | 224.4413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 240.8567 | 224.4413 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта при перераспределении объема работ по годам, выделение объема 2021 года согласно протоколу №4 от 23.12.2020 г.
3.2.4.2 | Дооборудование системами видеонаблюдения ПС-35 кВ филиала "Калугаэнерго" - 89шт. | J_KAE-00310-006 | Н | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 153.1144 | 5.5482 | 81.1847 | 53.4518 | 12.9296 | 153.1144 | 5.5482 | 81.1847 | 53.4518 | 12.9296 | 19.4441 | 153.1144 | 19.4441 | 153.1144 | 19.4441 | 153.1144 | 5.5482 | 5.5482 | 29.605 | 29.605 | 53.6045 | 53.6045 | 64.3567 | 64.3567 | 0 | 0 | 0 | нд | 147.5662 | 147.5662 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.4.2 | Дооборудование системами видеонаблюдения ПС-110 кВ филиала "Калугаэнерго" - 27шт. | J_KAE-00310-007 | И | 2019 | 2022 | 2022 | 9.8414 | 9.8414 | 1.4068 | 62.3506 | 1.4068 | 26.7744 | 30.9375 | 3.2319 | 62.3506 | 1.4068 | 26.7744 | 30.9375 | 3.2319 | 9.6194 | 60.9438 | 9.6194 | 60.9438 | 9.6194 | 60.9438 | 38.372 | 38.372 | 22.5718 | 22.5718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 22.5718 | 22.5718 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 32.6469 | 32.6469 | 7.9167 | 297.9088 | 13.4458 | 85.9701 | 164.3366 | 34.1564 | 481.3525 | 13.4458 | 121.9225 | 291.5523 | 54.432 | 60.1979 | 289.9921 | 60.1979 | 289.9921 | 72.0213 | 473.4358 | 85.5839 | 13.7568 | 2.9001 | 2.9001 | 72.6844 | 72.6844 | 124.9009 | 196.7279 | 3.9229 | 3.9229 | 183.4437 | нд | 204.4082 | 459.679 | нд
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 32.6469 | 32.6469 | 7.9167 | 297.9088 | 13.4458 | 85.9701 | 164.3366 | 34.1564 | 481.3525 | 13.4458 | 121.9225 | 291.5523 | 54.432 | 60.1979 | 289.9921 | 60.1979 | 289.9921 | 72.0213 | 473.4358 | 85.5839 | 13.7568 | 2.9001 | 2.9001 | 72.6844 | 72.6844 | 124.9009 | 196.7279 | 3.9229 | 3.9229 | 183.4437 | нд | 204.4082 | 459.679 | нд
3.3.2 | Расширение ОРУ-220 кВ ПС 220 кВ "Созвездие" для подключения двух ВЛ 220 кВ "Обнинская-Созвездие" | F_KAE-00002-000 | С | 2016 | 2024 | 2024 | 17.5442 | 17.5442 | 5.7394 | 99.8751 | 4.8197 | 22.9683 | 57.0829 | 15.0042 | 99.8751 | 4.8197 | 22.9683 | 57.0829 | 15.0042 | 16.536 | 94.1357 | 16.536 | 94.1357 | 16.536 | 94.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0637 | 2.0637 | 92.072 | 92.072 | 0 | 0 | 0 | нд | 94.1357 | 94.1357 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.3.2 | Строительство второго захода ВЛ 110 кВ Орбита-Дубрава на ПС 110 кВ Ахлебинино с реконструкцией ВЛ 110 кВ Орбита-Дубрава и образованием ВЛ 110 кВ Орбита-Ахлебинино, ВЛ 110 кВ Ахлебинино-Дубрава, протяженностью 0,79 км | G_KAE-00235-000 | С | 2016 | 2021 | 2021 | 2.6493 | 2.6493 | 0.22862 | 13.9854 | 0.2144 | 13.2963 | 0 | 0.47471 | 13.9854 | 0.2144 | 13.2963 | 0 | 0.47471 | 2.606 | 13.7568 | 2.606 | 13.7568 | 2.606 | 13.7568 | 13.7568 | 13.7568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.3.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Остров, с заменой силовых трансформаторов Т-1 с 6,3 МВА на 10 МВА, Т-2 с 6,3 МВА на 10 МВА. | I_KAE-00306-001 | С | 2019 | 2021 | 2024 | 12.4534 | 12.4534 | 1.9487 | 73.7758 | 1.6388 | 15.5077 | 52.2305 | 4.3987 | 73.7758 | 1.6388 | 15.5077 | 52.2305 | 4.3987 | 12.1245 | 71.8271 | 12.1245 | 71.8271 | 12.1245 | 71.8271 | 71.8271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8271 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 71.8271 | Перенос срока реализации инвистиционного проекта согласно протоколу № 10 от 12.01.2021 с 2021 на 2024
3.3.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Белоусово с заменой Т1 10 МВА на 16 МВА, Калужская область (1 этап) | K_KAE-00313-003 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 32.1204 | 0.67504 | 13.2955 | 13.7837 | 4.3661 | 32.1204 | 0.67504 | 13.2955 | 13.7837 | 4.3661 | 4.4061 | 32.1204 | 4.4061 | 32.1204 | 4.4061 | 32.1204 | 0 | 0 | 0.67504 | 0.67504 | 31.4453 | 31.4453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 32.1204 | 32.1204 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.3.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Белоусово с заменой Т2 10 МВА на 16 МВА, Калужская область (2 этап) | K_KAE-00313-005 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 33.5336 | 0.70474 | 13.8805 | 14.3902 | 4.5582 | 33.5336 | 0.70474 | 13.8805 | 14.3902 | 4.5582 | 4.4061 | 33.5336 | 4.4061 | 33.5336 | 4.4061 | 33.5336 | 0 | 0 | 0.70474 | 0.70474 | 0 | 0 | 32.8289 | 32.8289 | 0 | 0 | 0 | нд | 33.5336 | 33.5336 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.3.2 | Реконструкция Т1 с 10 МВА на 16 МВА на ПС 110 Черкасово (1 этап) | K_KAE-00313-042 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.72974 | 0.70474 | 0 | 0 | 0.025 | 80.8785 | 0.70474 | 8.7836 | 64.7299 | 6.6603 | 0.13423 | 0.72974 | 0.13423 | 0.72974 | 11.4215 | 80.8785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72974 | 0.72974 | 80.1488 | нд | 0.72974 | 80.8785 | Изменение стоимостных и временных показателей за счет вклюсения объема строительно-монтажных работ на 2026 год
3.3.2 | Реконструкция Т2 с 10 МВА на 16 МВА на ПС 110 Черкасово (2 этап) | K_KAE-00313-044 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.72974 | 0.70474 | 0 | 0 | 0.025 | 37.0145 | 0.70474 | 15.4622 | 15.8074 | 5.0401 | 4.4061 | 0.72974 | 4.4061 | 0.72974 | 4.9422 | 37.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72974 | 0.72974 | 36.2847 | нд | 0.72974 | 37.0145 | Изменение стоимостных и временных показателей за счет вклюсения объема строительно-монтажных работ на 2026 год
3.3.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Коллонтай с увеличением трансформаторной мощности с 6,3 + 4 МВА до 2 x 10 МВА | K_KAE-00313-074 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.4634 | 2.4634 | 0 | 0 | 0 | 69.4736 | 2.4634 | 11.7066 | 46.6784 | 8.6252 | 9.245 | 2.4634 | 9.245 | 2.4634 | 9.245 | 69.4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4634 | 2.4634 | 67.0102 | нд | 2.4634 | 69.4736 | Изменение стоимостных и временных показателей за счет вклюсения объема строительно-монтажных работ на 2026 год
3.3.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Высокиничи с увеличением трансформаторной мощности с 2 x 4 МВА до 2 x 6,3 МВА | K_KAE-00313-075 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 40.6957 | 1.5203 | 7.0218 | 26.8492 | 5.3044 | 40.6957 | 1.5203 | 7.0218 | 26.8492 | 5.3044 | 6.3339 | 40.6957 | 6.3339 | 40.6957 | 6.3339 | 40.6957 | 0 | 0 | 1.5203 | 1.5203 | 39.1754 | 39.1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 40.6957 | 40.6957 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.16343 | 0.16343 | 0.024734 | 0.99871 | 0.023176 | 0.92407 | 0 | 0.051456 | 5.1509 | 0.023176 | 5.0762 | 0 | 0.051456 | 0.15938 | 0.97397 | 0.15938 | 0.97397 | 0.15938 | 5.1261 | 0.97397 | 0.97397 | 0 | 4.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.1521 | нд
3.4 | Строительство КЛ 10 кВ - участок отпайки ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35 кВ Колюпаново до ПС 110 кВ Ахлебинино, протяженность 0,364 км | I_KAE-00235-002 | С | 2016 | 2021 | 2021 | 0.16343 | 0.16343 | 0.024734 | 0.99871 | 0.023176 | 0.92407 | 0 | 0.051456 | 0.99871 | 0.023176 | 0.92407 | 0 | 0.051456 | 0.15938 | 0.97397 | 0.15938 | 0.97397 | 0.15938 | 0.97397 | 0.97397 | 0.97397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.4 | Установка электрозарядной станции (1 шт.) | L_KAE-01000-165 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1521 | 0 | 4.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1521 | нд | 0 | нд | 4.1521 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.1521 | Включен на основании п. 2.3 решения Правления ПАО "Россети" (протокол №995пр/2 от 09.04.20)
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.7485 | 525.3174 | 1747.2661 | 7.3801 | 32.7136 | 1648.9492 | 58.2233 | 1056.0178 | 8.331 | 63.8302 | 926.4089 | 57.4476 | 195.6901 | 1270.6439 | 195.6901 | 1270.6439 | 66.8161 | 530.7004 | 233.5215 | 89.3891 | 187.5853 | 69.1079 | 285.416 | 130.4084 | 242.6634 | 55.2659 | 321.4576 | 48.0285 | 138.5006 | нд | 1037.1224 | 441.3113 | нд
3.6 | Выполнение проектных работ для реконструкции ПС 110 кВ Гранат с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели типа ВГТ с привязкой типового проекта - 2 шт. | F_KAE-00030-000 | З | 2014 | 2021 | 2014 | нд | нд | 0.43061 | 22.7556 | 0.43061 | 1.9773 | 17.237 | 3.1107 | 0.43061 | 0.43061 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 22.325 | 4.59 | 22.325 | 0 | 0 | 22.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен из инвистиционной программы на основании протокола технического совещания № 3 от 11.01.2021
3.6 | Выполнение проектных работ для реконструкции ПС 35/10кВ Муратовка с заменой МВ-35 кВ на вакуумные выключатели (6шт.) | F_KAE-00034-000 | З | 2014 | 2021 | 2014 | нд | нд | 1.4974 | 21.9364 | 1.4974 | 4.2927 | 14.3361 | 1.8101 | 1.4974 | 1.4974 | 0 | 0 | 0 | 4.1454 | 20.439 | 4.1454 | 20.439 | 0 | 0 | 20.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Исключение проекта из инвистиционной программы на основании протокола тех.совещания №4 от 11.01.2012 г.
3.6 | Приобретение и установка кондиционеров в помещении узла связи ПС 110 кВ Середейск. | G_KAE-00138-001 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.067999 | 0.007 | 0.022849 | 0.03515 | 0.003 | 0.067999 | 0.007 | 0.022849 | 0.03515 | 0.003 | 0.009732 | 0.067999 | 0.009732 | 0.067999 | 0.009732 | 0.067999 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.060999 | 0.060999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.067999 | 0.067999 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.6 | Приобретение и установка кондиционеров в помещении узла связи Приокского РЭС - 2 шт. . | G_KAE-00138-002 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.454 | 0.05 | 0.15285 | 0.23514 | 0.015999 | 0.454 | 0.05 | 0.15285 | 0.23514 | 0.015999 | 0.06533 | 0.454 | 0.06533 | 0.454 | 0.06533 | 0.454 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.404 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.454 | 0.454 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.6 | Приобретение и установка кондиционеров в помещении узла связи административного здания ПО «Обнинские ЭС» д. Доброе д.104. - 3 шт. | G_KAE-00138-003 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.22553 | 0.025 | 0.076428 | 0.11757 | 0.006534 | 0.22553 | 0.025 | 0.076428 | 0.11757 | 0.006534 | 0.032544 | 0.22553 | 0.032544 | 0.22553 | 0.032544 | 0.22553 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.20053 | 0.20053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22553 | 0.22553 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.6 | Приобретение и установка кондиционеров в помещении центра обработки данных филиала "Калугаэнерго" г.Калуга ул. Кр.Гора д.12 - 5 шт. | G_KAE-00138-004 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.731 | 0.19 | 0.58266 | 0.89634 | 0.061999 | 1.731 | 0.19 | 0.58266 | 0.89634 | 0.061999 | 0.24901 | 1.731 | 0.24901 | 1.731 | 0.24901 | 1.731 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 1.541 | 1.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.731 | 1.731 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.6 | Создание информационной системы мониторинга Единой интегрированной системы безопасности с закупкой и монтажом серверного оборудования, программных комплексов и подключение каналов связи ПС 110 кВ Маяк | G_KAE-00147-008 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.20998 | 0.14792 | 1.545 | 0.2 | 0.39014 | 0.89294 | 0.061911 | 1.1722 | 0.14776 | 0.24806 | 0.7427 | 0.033686 | 0.26433 | 1.345 | 0.26433 | 1.345 | 0.18349 | 1.0243 | 1.345 | 1.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта по результатам утверждения ПСД распоряжение №КаЭ/022-04-464 от 30.10.2020 г. разработанной ООО " ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ТЭЛПРО"
3.6 | Создание информационной системы мониторинга Единой интегрированной системы безопасности с закупкой и монтажом сервисного оборудования, программных комплексов и подключение каналов связи ПС 110 кВ Пегас | J_KAE-00147-010 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.0186 | 0.24414 | 0.52304 | 1.1702 | 0.081255 | 2.0186 | 0.24414 | 0.52304 | 1.1702 | 0.081255 | 0.30363 | 2.0186 | 0.30363 | 2.0186 | 0.30363 | 2.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24414 | 0.24414 | 1.7745 | 1.7745 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0186 | 2.0186 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.6 | Создание информационной системы мониторинга Единой интегрированной системы безопасности с закупкой и монтажом сервисного оборудования, программных комплексов и подключение каналов связи ПС 110 кВ Людиново | J_KAE-00147-011 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.1056 | 0.25488 | 0.54553 | 1.2205 | 0.084749 | 2.1056 | 0.25488 | 0.54553 | 1.2205 | 0.084749 | 0.30363 | 2.1056 | 0.30363 | 2.1056 | 0.30363 | 2.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25488 | 0.25488 | 1.8508 | 1.8508 | 0 | нд | 2.1056 | 2.1056 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.6 | Создание информационной системы мониторинга Единой интегрированной системы безопасности с закупкой и монтажом сервисного оборудования, программных комплексов и подключение каналов связи ПС 110 кВ Малинники | J_KAE-00147-012 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.1056 | 0.25488 | 0.54553 | 1.2205 | 0.084749 | 2.1056 | 0.25488 | 0.54553 | 1.2205 | 0.084749 | 0.30363 | 2.1056 | 0.30363 | 2.1056 | 0.30363 | 2.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25488 | 0.25488 | 1.8508 | 1.8508 | 0 | нд | 2.1056 | 2.1056 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для организации Комплексной системы информационной безопасности (1-система) филиала Калугаэнерго | L_KAE-00147-013 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0364 | 1.9811 | 0 | 0 | 0.055272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4432 | 2.0364 | нд | 2.0364 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен во исполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"
3.6 | Строительство административно-производственного здания Мещовского РЭС | G_KAE-00151-005 | С | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 8.4189 | 1.1493 | 26.505 | 1.1387 | 17.2582 | 7.2729 | 0.83522 | 62.6986 | 1.0818 | 53.4798 | 7.2729 | 0.86404 | 3.7624 | 25.3275 | 3.7624 | 25.3275 | 8.2646 | 61.5492 | 25.3275 | 21.3275 | 0 | 40.2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 40.2217 | Изменение сроков окончания реализации проекта на основании протокола б/н от 20.12.2020 г. Изменение стоимостных показателей проекта на основе утвержденной ПСД распоряжение № КаЭ/22-04-1000 от 25.12.2020 разработанной ООО "Прайм ЭнергоИнжиниринг"
3.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (приборы, инвентарь, АИП и пр.) | K_KAE-00158-100 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 42.6683 | 0 | 0 | 42.6683 | 0 | 22.6683 | 0 | 0 | 22.6683 | 0 | 0 | 42.6683 | 0 | 42.6683 | 0 | 22.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6683 | 22.6683 | 0 | нд | 42.6683 | 22.6683 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (приборы, оргтехника, АИП, ПАК по контролю состояния приборов учета электроэнергии и пр.) | F_KAE-00158-102 | И | 2016 | 2024 | 2024 | нд | нд | 229.7042 | 314.1493 | 0 | 0 | 314.1493 | 0 | 302.5429 | 0 | 0 | 302.5429 | 0 | 18.6399 | 88.6628 | 18.6399 | 88.6628 | 0 | 72.8387 | 33.8366 | 30.2474 | 12.8385 | 13.7242 | 15.8143 | 6.6162 | 26.1734 | 22.2509 | 0 | 0 | 0 | нд | 54.8262 | 42.5913 | Изменение стоимостных показателей проекта связано с приобретением приборов и оборудования для комплектации ремонтных бригад филиала, пополнение аварийного запаса по результатам аварийно-восстановительных работ, комплектования оборудованием мобильных бригад (СлЗ №МР7-КаЭ/001/1851-ВП от 19.06.2020; №МР7-КаЭ/0011655-ВП от 03.06.2020 г.).
3.6 | Приобретение ОНТМ. Закупка цифровой приемо-передающей станции (1 шт.) | J_KAE-00158-106 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 5.2831 | 0 | 0 | 5.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0657 | 5.2831 | 1.0657 | 5.2831 | 0 | 0 | 5.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос сроков реализации проекта на основании протокола б/н от 20.01.20221 г.
3.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (приборы, инвентарь, АИП и пр.) | L_KAE-00158-126 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.6683 | 0 | 0 | 22.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6683 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 22.6683 | нд | нд | 22.6683 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола технического совещания б/н от 14.01.2021 г.
3.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (оргтехника, компьютеры и пр.) | K_KAE-00158-150 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 42.7938 | 0 | 0 | 42.7938 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7.3126 | 42.7938 | 7.3126 | 42.7938 | 7.3126 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7938 | 20 | 0 | нд | 42.7938 | 20 | Проект исключен из инвестиционной программы на основании протокола технического совещания б/н от 13.01.2021 г. (Корректировка потребности в оргтехнике, компьютерах и т.д.)
3.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (оргтехника, компьютеры и пр.) | L_KAE-00158-156 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.7938 | 0 | 0 | 22.7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7938 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 22.7938 | нд | нд | 22.7938 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протокола технического совещания б/н от 13.01.2021 г.
3.6 | Приобретение легковых автомобилей (Автомобиль легковой повышенной проходимости отечественной сборки на шасси (колесная формула 4х4,) - 12 шт.) | K_KAE-00158-200 | Н | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 18.96 | 0 | 0 | 18.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.96 | 0 | 18.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.96 | 0 | 0 | нд | 18.96 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы на основании протокола технического совещания б/н от 04.02.2021 г. (Корректировка потребности в автотранспорте.)
3.6 | Приобретение легковых автомобилей (Автомобиль легковой отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 4х4) - 17 шт.) | F_KAE-00158-206 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 24.874 | 0 | 0 | 24.874 | 0 | 24.874 | 0 | 0 | 24.874 | 0 | 4.6622 | 24.874 | 4.6622 | 24.874 | 0 | 24.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.874 | 24.874 | 0 | 0 | 0 | нд | 24.874 | 24.874 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.6 | Приобретение легковых автомобилей (Автомобиль легковой отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 4х4) - 44 шт., Автомобиль бригадный фургон на шасси легкового автомобиля отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 4х4) - 56 шт., , Автомобиль отечественного производства Микроавтобус-5шт.) | G_KAE-00158-207 | И | 2018 | 2024 | 2023 | нд | нд | 20.2833 | 133.7309 | 0 | 0 | 133.7309 | 0 | 48.6248 | 0 | 0 | 48.6248 | 0 | 13.0193 | 113.4476 | 13.0193 | 113.4476 | 8.9452 | 28.3415 | 0 | 0 | 64.3684 | 0 | 38.6642 | 28.3415 | 10.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 113.4476 | 28.3415 | Изменение стоимостных показателей проекта связано с пересмотром потребности в автотранспорте на основании протокола б/н от 14.01.2021 г.
3.6 | Приобретение легковых автомобилей (Автомобиль легковой отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 4х4) - 17 шт., Автомобиль бригадный фургон на шасси легкового автомобиля отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 4х4) - 79 шт.,) | G_KAE-00158-208 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 56.9413 | 0 | 0 | 56.9413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6024 | 56.9413 | 10.6024 | 56.9413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 56.9413 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы на основании протокола технического совещания б/н от 04.02.2021 г. (Корректировка потребности в автотранспорте.)
3.6 | Приобретение легковых автомобилей (Автомобиль легковой отечественной сборки (колесная формула 4х4) - 9 шт.) | J_KAE-00158-209 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 18.6326 | 0 | 0 | 18.6326 | 0 | 18.6326 | 0 | 0 | 18.6326 | 0 | 3.2709 | 18.6326 | 3.2709 | 18.6326 | 3.2709 | 18.6326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6326 | 18.6326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.6326 | 18.6326 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.6 | Приобретение легковых автомобилей (Автомобиль легковой отечественной сборки (колесная формула 4х4) - 6 шт.) | J_KAE-00158-210 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1722 | 12.5 | 2.1722 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.5 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы на основании протокола технического совещания б/н от 04.02.2021 г. (Корректировка потребности в автотранспорте.)
3.6 | Приобретение спецтехники (Самосвал грузоподъемность 20 т на шасси грузового автомобиля отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 6х6) - 2 шт., Трактор тяговый на колесном ходу с навесным оборудованием -14 шт., Экскаватор-погрузчик с дополнительным оборудованием - 2 шт.)., Электротехническая лаборатория на шасси грузового автомобиля отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 4х4) - 2шт., Автокран на шасси автомобиля отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 6х6) грузоподъемностью 25тн.-2шт.,Тягач седельный на шасси грузового автомобиля отечественной сборки (колесная формула 6х6) - 2 шт., Полуприцеп тяжеловоз (механические трапы) - 2 шт., Кран-манипулятор на шасси автомобиля отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 6х6)-3шт., Прицеп-роспуск тракторный - 7шт.) | K_KAE-00158-300 | Н | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 184.7287 | 0 | 0 | 184.7287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.7287 | 0 | 184.7287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.7287 | 0 | 0 | нд | 184.7287 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы на основании протокола технического совещания б/н от 04.02.2021 г. (Корректировка потребности в автотранспорте.)
3.6 | Приобретение спецтехники (Кран-манипулятор на шасси грузового автомобиля отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 4х4)-2шт., Кран-манипулятор на шасси грузового автомобиля отечественной сборки (колесная формула 6х6) - 3 шт., Трактор на гусеничном ходу с бульдозерным оборудованием - 3 шт.) | F_KAE-00158-306 | И | 2018 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 133.5481 | 0 | 0 | 133.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9571 | 73.9654 | 19.9571 | 73.9654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4869 | 0 | 9.4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 73.9654 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы на основании протокола технического совещания б/н от 04.02.2021 г. (Корректировка потребности в автотранспорте.)
3.6 | Приобретение спецтехники (Автогидроподъемник (высота подъема 28м) на шасси грузового автомобиля отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 6х6) - 1 шт., Бурильно-крановая машина отечественной сборки БКМ-317-82 на шасси автомобиля повышенной проходимости (колесная формула 4х4) - 3 шт., Автомобиль легковой повышенной проходимости отечественного производства (колесная формула 4х4) -4шт., Седельный тягач отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 6х6) с полуприцепом и КМУ-1шт., ДГУ АД-100 на автомобильном прицепе-3шт., Прицеп автомобильный грузоподъемность 16т -1шт., Гусеничный вездеход ГТС на шасси ГАЗ- 34039-1шт., Автомобиль грузовой отечественной сборки повышенной проходимости бригадный (передвижная мастерская), (колесная формула 4х4)-1шт., Автомобиль грузовой отечественной сборки повышенной проходимости бригадный (колесная формула 6х6)-3шт., Кран-манипулятор на шасси грузового автомобиля отечественной сборки повышенной проходимости (колесная | G_KAE-00158-307 | И | 2019 | 2020 | 2022 | нд | нд | 214.3639 | 110.2236 | 0 | 0 | 110.2236 | 0 | 214.3639 | 0 | 0 | 214.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Необходимость замены автотранспорта, не включенного в инвестиционную программу, для предотвращения или локализации аварий. Поставка транспортных средств согласно письму МА/116/560 от 09.06.2020 "О приобретении транспортных средств в 2020 году"
3.6 | Приобретение спецтехники (Автогидроподъемник (высота подъема 28м) на шасси грузового автомобиля отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 6х6) - 1 шт., Гусеничный вездеход ГТС на шасси ГАЗ- 34039-2шт., Автомобиль грузовой отечественной сборки повышенной проходимости бригадный (передвижная мастерская) (колесная формула 4х4)-2шт., Автомобиль отечественной сборки легковой повышенной проходимости (колесная формула 4х4) бригадный фургон на шасси -27шт., Автомобиль легковой отечественного производства повышенной проходимости (колесная формула 4х4) -14шт., Прицеп автомобильный грузоподъемность 16т (модель: 8218-0000050)-2шт., Бурильно-крановая машина отечественной сборки БКМ-317-82 на шасси повышенной проходимости (колесная формула 4х4) - 1 шт., Машина бурильно-крановая БМ-205Д на шасси МТЗ-82.1-3шт., Самосвал на шасси грузового автомобиля отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 6х6) - 1 шт., Автокран на шасси автомобиля отечественной сбор | G_KAE-00158-308 | И | 2019 | 2024 | 2024 | нд | нд | 41.8167 | 181.4115 | 0 | 0 | 181.4115 | 0 | 62.3585 | 0 | 0 | 62.3585 | 0 | 34.2686 | 139.5948 | 34.2686 | 139.5948 | 14.6701 | 20.5417 | 95.463 | 14.6849 | 38.275 | 0 | 0 | 0 | 5.8568 | 5.8568 | 0 | 0 | 0 | нд | 44.1318 | 5.8568 | Изменение стоимостных показателей проекта связано с пересмотром потребности в автотранспорте на основании протокола б/н от 14.01.2021 г.
3.6 | Приобретение спецтехники (Трактор колесный с мульчерным оборудованием - 2 шт., Тягач седельный на шасси грузового автомобиля отечественной сборки (колесная формула 6х6) - 1 шт., Экскаватор-погрузчик с дополнительным оборудованием - 3 шт.) | J_KAE-00158-309 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4638 | 71 | 12.4638 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 71 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы на основании протокола технического совещания б/н от 04.02.2021 г. (Корректировка потребности в автотранспорте.)
3.6 | Приобретение спецтехники ( Самосвал на шасси грузового автомобиля отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 6х6) -2шт., Экскаватор-погрузчик с дополнительным оборудованием - 1 шт.., Тягач седельный на шасси грузового автомобиля отечественной сборки (колесная формула 6х6) - 2 шт., Полуприцеп тяжеловоз модель: HARTUNG 943000 (механические трапы) - 2 шт., Трактор колесный с мульчерным оборудованием -2шт., Масловоз на шасси грузового автомобиля отечественной сборки (колесная формула 4х2)-1шт. | J_KAE-00158-310 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6111 | 75 | 12.6111 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 75 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы на основании протокола технического совещания б/н от 04.02.2021 г. (Корректировка потребности в автотранспорте.)
3.6 | Приобретение спецтехники (Самосвал грузоподъемность 20 т на шасси грузового автомобиля отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 6х6) - 2 шт., Трактор тяговый на колесном ходу с навесным оборудованием -14 шт., Экскаватор-погрузчик с дополнительным оборудованием - 2 шт.)., Электротехническая лаборатория на шасси грузового автомобиля отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 4х4) - 2шт., Автокран на шасси автомобиля отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 6х6) грузоподъемностью 25тн.-2шт.,Тягач седельный на шасси грузового автомобиля отечественной сборки (колесная формула 6х6) - 2 шт., Полуприцеп тяжеловоз (механические трапы) - 2 шт., Кран-манипулятор на шасси автомобиля отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 6х6)-3шт., Прицеп-роспуск тракторный - 7шт.) | L_KAE-00158-326 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 50.339 | 0 | 0 | 50.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.339 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 50.339 | нд | нд | 50.339 | Проект включен в инвистиционную программу на основании протоокола технического совещания б/н от 12.01.2020 г.. (Приобретение автотранспорта в связи со списанием и истечением срока годности автопарка Калугаэнерго)
3.6 | Приобретение грузовых автомобилей (Автомобиль бригадный на шасси грузового автомобиля отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 4х4) - 5 шт.) | K_KAE-00158-400 | Н | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 26.9467 | 0 | 0 | 26.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9467 | 0 | 26.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9467 | 0 | 0 | нд | 26.9467 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы на основании протокола технического совещания б/н от 04.02.2021 г. (Корректировка потребности в автотранспорте.)
3.6 | Приобретение грузовых автомобилей (Автомобиль бригадный фургон на шасси грузового автомобиля отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 4х4) - 20 шт., Автомобиль бригадный фургон на шасси грузового автомобиля отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 6х6) - 7 шт.) | J_KAE-00158-409 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 74.3674 | 0 | 0 | 74.3674 | 0 | 74.3674 | 0 | 0 | 74.3674 | 0 | 13.0549 | 74.3674 | 13.0549 | 74.3674 | 13.0549 | 74.3674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3674 | 74.3674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 74.3674 | 74.3674 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.6 | Приобретение грузовых автомобилей (Автомобиль бригадный фургон на шасси грузового автомобиля отечественной сборки повышенной проходимости (колесная формула 4х4) - 31 шт.) | J_KAE-00158-410 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 76.0814 | 0 | 0 | 76.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7929 | 76.0814 | 12.7929 | 76.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 76.0814 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы на основании протокола технического совещания б/н от 04.02.2021 г. (Корректировка потребности в автотранспорте.)
3.6 | Выполнение проектных работ для реконструкции ПС-35 кВ "Мятлево" Износковский район, замена силового трансформаторов с 2х2,5 МВА на 2х4 МВА (Трансформаторная мощность 8 МВА) | J_KAE-00228-011 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | 0.11967 | 0.52498 | 9.9587 | 1.4287 | 6.3463 | 0.47431 | 1.7095 | 0.52498 | 0.50772 | 0 | 0 | 0.017262 | 6.3632 | 9.4338 | 6.3632 | 9.4338 | 0 | 0 | 9.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Объект реализован в рамках выполнения проектно-изыскательских работ
3.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Недельная" с заменой трансформаторов Т1 и Т2 с увеличением трансформаторной мощности с 2х2,5 до 2х4 МВА | K_KAE-00228-012 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.6587 | 1.6587 | 0 | 0 | 0 | 44.3582 | 1.6587 | 7.6534 | 29.2646 | 5.7815 | 6.0788 | 1.6587 | 6.0788 | 1.6587 | 6.0788 | 44.3582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6587 | 1.6587 | 42.6995 | нд | 1.6587 | 44.3582 | Пересмотр стоимостных показателей инвестиционного проекта в связи с включением объемов СМР на 2026 г.
3.6 | НИР "Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ" | J_KAE-01001-000 | И | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.39899 | 0.46757 | 0 | 0 | 0 | 0.46757 | 0.46757 | 0 | 0 | 0 | 0.46757 | 0.016577 | 0.068577 | 0.016577 | 0.068577 | 0.016576 | 0.068574 | 0.068577 | 0.068574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.6 | НИОКР "Перспективные способы повышения эффективности использования спецтехники электросетевого комплекса с применением информационных технологий" | K_KAE-01001-001 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 15 | 49.89 | 0 | 0 | 0 | 49.89 | 49.89 | 0 | 0 | 0 | 49.89 | 3.3083 | 34.89 | 3.3083 | 34.89 | 3.3083 | 34.89 | 20 | 20 | 14.89 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.89 | 14.89 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4 | Кировская область | Г | нд | нд | нд | нд | 227.4819 | 249.6633 | 1887.758 | 8513.2672 | 277.7127 | 3878.2647 | 3643.2415 | 714.0482 | 9513.7068 | 223.0885 | 4796.6664 | 3616.2453 | 877.7066 | 1266.1928 | 6579.0692 | 1266.1928 | 6579.0692 | 1362.8767 | 7625.9488 | 1199.738 | 1003.083 | 1163.363 | 1177.1963 | 1331.444 | 1331.4443 | 1393.652 | 1393.6519 | 1285.1619 | 1285.162 | 1285.162 | нд | 5173.6209 | 6472.6165 | нд
4.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.26268 | 0.5042 | 751.093 | 1827.8449 | 1.516 | 1369.7599 | 43.9884 | 412.5805 | 2439.5412 | 3.309 | 1921.3609 | 55.0714 | 459.7998 | 200.7596 | 1050.5581 | 200.7596 | 1050.5581 | 319.4791 | 1688.4481 | 171.3741 | 235.9141 | 184.3521 | 260.5671 | 214.2691 | 279.5831 | 232.0482 | 300.4312 | 248.5145 | 305.0375 | 306.915 | нд | 879.184 | 1452.534 | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.26268 | 0.26268 | 750.229 | 1827.7539 | 1.511 | 1369.7129 | 43.9514 | 412.5785 | 2433.9882 | 3.204 | 1919.7329 | 51.5734 | 459.4778 | 200.7449 | 1050.4671 | 200.7449 | 1050.4671 | 318.6199 | 1683.7591 | 171.2831 | 231.2251 | 184.3521 | 260.5671 | 214.2691 | 279.5831 | 232.0482 | 300.4312 | 248.5145 | 305.0375 | 306.915 | нд | 879.184 | 1452.534 | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 622.7628 | 1509.1499 | 0.905 | 1084.7549 | 35.4604 | 388.0295 | 2017.2189 | 1.04 | 1552.8027 | 35.6194 | 427.7568 | 162.3317 | 861.9511 | 162.3317 | 861.9511 | 261.5559 | 1394.4561 | 135.9043 | 193.7303 | 148.6569 | 201.8379 | 176.8481 | 232.5281 | 192.8162 | 251.1112 | 207.7255 | 256.6855 | 258.563 | нд | 726.0468 | 1200.7258 | нд
4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 126.3343 | 317.1231 | 0.563 | 284.5161 | 7.58 | 24.464 | 401.0073 | 1.788 | 359.8493 | 8.547 | 30.823 | 38.1505 | 187.035 | 38.1505 | 187.035 | 54.4729 | 274.673 | 33.8978 | 36.6978 | 35.6952 | 44.8962 | 37.421 | 47.055 | 39.232 | 49.32 | 40.789 | 48.352 | 48.352 | нд | 153.1372 | 237.9752 | нд
4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.26268 | 0.26268 | 1.132 | 1.481 | 0.043 | 0.442 | 0.911 | 0.085 | 15.762 | 0.376 | 7.081 | 7.407 | 0.898 | 0.26268 | 1.481 | 0.26268 | 1.481 | 2.5911 | 14.63 | 1.481 | 0.797 | 0 | 13.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 13.833 | нд
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой переключательных пунктов в с. Мухино Зуевского района Кировской области, протяженность - 0,060 км (для техприсоединения ООО "Агрофирма Мухино", договор № 431020288 от 02.03.2020, свыше 670 кВт) | K_KRE-00107-061 | И | 2020 | 2021 | 2021 | 0.060492 | 0.060492 | 0.233 | 0.33 | 0.027 | 0.283 | 0 | 0.02 | 0.233 | 0.027 | 0.201 | 0 | 0.005 | 0.060492 | 0.33 | 0.060492 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение периода реализации проекта в связи с выполнением подрядчиком работ ранее запланированного срока
4.1.1.3 | Строительство ТП с трансформатором 400 кВА в с. Мухино Зуевского района Кировской области (для техприсоединения ООО "Агрофирма Мухино", договор № 431020288 от 02.03.2020, свыше 670 кВт) | K_KRE-00107-062 | И | 2020 | 2021 | 2021 | 0.20219 | 0.20219 | 0.899 | 1.151 | 0.016 | 0.159 | 0.911 | 0.065 | 0.899 | 0.016 | 0.877 | 0 | 0.006 | 0.20219 | 1.151 | 0.20219 | 1.151 | 0 | 0 | 1.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение периода реализации проекта в связи с выполнением подрядчиком работ ранее запланированного срока
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ с монтажом реклоузера (1 шт.), ПКУ 10 кВ (1шт.) в с. Октябрьское Свечинского района Кировской области, протяженность - 0,030 км. (для техприсоединения ООО "Октябрьское", договор № 431024430 от 11.09.2020, свыше 670 кВт) | L_KRE-00107-068 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.062 | 0.026 | 0.253 | 1.66 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36287 | 2.062 | нд | 0 | нд | 2.062 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.062 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО "Октябрьское", договор № 431024430 от 11.09.2020
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ в с. Елгань Унинского района Кировской области, протяженность - 0,060 км. (для техприсоединения ООО "СХП "Елгань", договор № 431024196 от 04.09.2020, свыше 150 кВт) | L_KRE-00107-069 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.184 | 0.012 | 0.161 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03221 | 0.184 | нд | 0.184 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО "СХП "Елгань", договор № 431024196 от 04.09.2020
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ в с/п Обуховское Пижанского района Кировской области, протяженность - 0,104 км. (для техприсоединения ООО "СПК колхоз "Ленинец", договор № 431024754 от 22.09.2020, свыше 150 кВт) | L_KRE-00107-070 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.245 | 0.013 | 0.217 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042696 | 0.245 | нд | 0.245 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО "СПК колхоз "Ленинец", договор № 431024754 от 22.09.2020
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ в с. п. Городищенское Санчурского района Кировской области, протяженность - 0,06 км. (для техприсоединения ООО "Рассвет", договор № 431024701 от 23.09.2020, свыше 150 кВт) | L_KRE-00107-071 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.184 | 0.012 | 0.161 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032042 | 0.184 | нд | 0.184 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО "Рассвет", договор № 431024701 от 23.09.2020
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ с монтажом реклоузера (1 шт.), ПКУ 10 кВ (1шт.) в п. Юрья Юрьянского района Кировской области, протяженность - 1,3 км. (для техприсоединения ИП Калинушкин М.Б., договор № 431025813 от 19.11.2020, свыше 150 кВт) | L_KRE-00107-072 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.107 | 0.114 | 2.395 | 2.282 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90682 | 5.107 | нд | 0 | нд | 5.107 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.107 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения с ИП Калинушкин М.Б., договор № 431025813 от 19.11.2020
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ в с/п Среднеивкинское Верхошижеского района Кировской области, протяженность - 0,06 км. (для техприсоединения ЗАО "Агрофирма Среднеивкино", договор № 431024871 от 29.09.2020, свыше 150 кВт) | L_KRE-00107-075 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.184 | 0.012 | 0.161 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03221 | 0.184 | нд | 0.184 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения с ЗАО "Агрофирма Среднеивкино", договор № 431024871
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ с монтажом реклоузера (2 шт.), ПКУ 10 кВ (2шт.) в п. Вичевщина Куменского района Кировской области, протяженность - 1,4 км. (для техприсоединения ЗАО Племзавод "Октябрьский", договор № 431026551 от 29.12.2020, свыше 670 кВт) | L_KRE-00107-076 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.664 | 0.144 | 2.655 | 3.465 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1822 | 6.664 | нд | 0 | нд | 6.664 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6.664 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения с ЗАО Пламезавод "Октябрьский", договор № 431026551 от 29.12.2020
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.24152 | 0.864 | 0.091 | 0.005 | 0.047 | 0.037 | 0.002 | 5.553 | 0.105 | 1.628 | 3.498 | 0.322 | 0.01471 | 0.091 | 0.01471 | 0.091 | 0.85922 | 4.689 | 0.091 | 4.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.24152 | 0.864 | 0.091 | 0.005 | 0.047 | 0.037 | 0.002 | 5.553 | 0.105 | 1.628 | 3.498 | 0.322 | 0.01471 | 0.091 | 0.01471 | 0.091 | 0.85922 | 4.689 | 0.091 | 4.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 Маяк с заменой трансформаторов тока (6 шт) в ячейках 6 кВ №№51, 52 для Техприсоединения ЗАО Кировский молочный комбинат, договор № 431001885 от 28.07.17 (свыше 670 кВт) | I_KRE-00107-021 | П | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.091 | 0.005 | 0.047 | 0.037 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01471 | 0.091 | 0.01471 | 0.091 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен, работы были выполнены в 2020 году по ремонтной программе
4.1.4.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ в п. Вичевщина Куменского района Кировской области протяженностью 0,305 км (для техприсоединения ЗАО Племзавод "Октябрьский", договор № 431023969 от 18.09.2020, свыше 670 кВт) | L_KRE-00107-066 | С | 2020 | нд | 2021 | нд | 0.24152 | 0.864 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.065 | 0.03 | 0.942 | 0.015 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045583 | 0.201 | нд | 0.201 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения с ЗАО Племзавод "Октябрьский", договор № 431023969 от 18.09.2020
4.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №3 1СШ 10 кВ ПС 220 кВ Вятские Поляны с установкой реклоузера (2 шт.), ПКУ 10 кВ (1 шт.) (для техприсоединения ООО "НУР", договор № 431024775 от 28.09.2020, свыше 670 кВт) | L_KRE-00107-067 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.478 | 0.046 | 0.331 | 2.921 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64308 | 3.478 | нд | 3.478 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО "НУР", договор № 431024775 от 28.09.2020
4.1.4.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ от ТП-1206 ВЛ 10 кВ №12 2 СШ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Суна в Сунском районе Кировской области протяженностью 0,060 км (для техприсоединения "СПК (колхоз) "Сунский", договор № 431024896 от 05.10.2020, свыше 150 кВт) | L_KRE-00107-073 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.184 | 0.012 | 0.161 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032168 | 0.184 | нд | 0.184 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения с "СПК (колхоз) "Сунский", договор № 431024896 от 05.10.2020
4.1.4.2 | Модернизация ТП-1206 ВЛ 10 кВ №12 2 СШ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Суна в Сунском районе Кировской области (замена силового трансформатора 0,160 МВА на 0,250 МВА) (для техприсоединения "СПК (колхоз) "Сунский", договор № 431024896 от 05.10.2020, свыше 150 кВт) | L_KRE-00107-074 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.826 | 0.017 | 0.194 | 0.562 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13839 | 0.826 | нд | 0.826 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения с "СПК (колхоз) "Сунский", договор № 431024896 от 05.10.2020
4.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 140.9978 | 161.2107 | 796.691 | 4846.1001 | 223.2877 | 2063.3905 | 2309.341 | 250.0809 | 5089.5903 | 153.6276 | 2441.5553 | 2129.1224 | 365.285 | 758.1081 | 4015.4887 | 758.1081 | 4015.4887 | 720.2366 | 4292.8993 | 922.1718 | 682.5819 | 677.593 | 803.4739 | 720.1457 | 715.4053 | 777.6855 | 721.2044 | 712.1824 | 661.0324 | 706.2544 | нд | 2887.6066 | 3607.3704 | нд
4.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 38.1553 | 47.4199 | 73.094 | 1438.304 | 67.369 | 357.0757 | 952.5174 | 61.3419 | 1601.4985 | 71.827 | 438.546 | 1011.5344 | 79.5912 | 245.5525 | 1362.4719 | 245.5525 | 1362.4719 | 268.887 | 1528.4045 | 262.0825 | 183.3101 | 224.3022 | 341.9837 | 223.2201 | 224.8801 | 151.6085 | 151.6259 | 295.5484 | 297.9144 | 325.7434 | нд | 894.6791 | 1342.1474 | нд
4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.593 | 401.4221 | 20.407 | 95.3897 | 265.2414 | 20.384 | 401.2701 | 20.304 | 94.8987 | 265.1894 | 20.878 | 65.7742 | 394.2751 | 65.7742 | 394.2751 | 66.0356 | 395.6771 | 163.8456 | 28.253 | 130.4525 | 165.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9771 | 99.9771 | 102.04 | нд | 230.4296 | 367.4241 | нд
4.2.1.1 | Замена силовых трансформаторов на ТП 6/10-04 кВ Кировской области в связи с низкой загрузкой трансформаторов (2020 год - 12 шт. (0,721 МВА), 2025 год - 760 шт. (76,479 МВА), 2026 год - 785 шт. (78,5 МВА)) | J_KRE-00055-000 | П | 2020 | 2025 | 2027 | нд | нд | 1.901 | 204.0701 | 10.205 | 39.2781 | 146.597 | 7.99 | 203.9181 | 10.102 | 38.7871 | 146.545 | 8.484 | 33.3379 | 202.0171 | 33.3379 | 202.0171 | 33.3627 | 202.0171 | 102.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9771 | 99.9771 | 102.04 | нд | 99.9771 | 202.0171 | Период реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 8 от 30.12.2020 (в связи со снижением доступного источника финансирования по результатам тарифной компании, необходимо перенести срок реализации данного проекта на 2022 год)
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Гирсово" филиала "Кировэнерго" (замена трансформаторов на ПС 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА, МВ 10 кВ на ВВ/ТЕL 10 кВ - 11 шт , МВ-35 кВ на ВВ-35 кВ- 2 шт ) | J_KRE-00150-000 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 3.692 | 197.352 | 10.202 | 56.1116 | 118.6444 | 12.394 | 197.352 | 10.202 | 56.1116 | 118.6444 | 12.394 | 32.4363 | 192.258 | 32.4363 | 192.258 | 32.6729 | 193.66 | 61.8055 | 28.253 | 130.4525 | 165.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 130.4525 | 165.407 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 38.1553 | 47.4199 | 67.501 | 1036.8819 | 46.962 | 261.686 | 687.276 | 40.9579 | 1200.2284 | 51.523 | 343.6473 | 746.345 | 58.7132 | 179.7783 | 968.1968 | 179.7783 | 968.1968 | 202.8514 | 1132.7274 | 98.2369 | 155.0571 | 93.8497 | 176.5767 | 223.2201 | 224.8801 | 151.6085 | 151.6259 | 195.5713 | 197.9373 | 223.7033 | нд | 664.2495 | 974.7233 | нд
4.2.1.2 | Модернизация устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) (замена АНКА-АВПА на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства с заменой РК и ФП) на ПС 110 кВ Арбаж | G_KRE-00020-093 | С | 2019 | 2021 | 2023 | 1.7133 | 1.7133 | 1.175 | 10.131 | 1.102 | 1.976 | 6.535 | 0.518 | 10.131 | 1.102 | 1.976 | 6.535 | 0.518 | 1.5146 | 8.956 | 1.5146 | 8.956 | 1.5146 | 8.956 | 8.956 | 0 | 0 | 8.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 8.956 | Период реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 8 от 30.12.2020 (изменить год реализации проекта, текущее техническое состояние оборудования позволяет не значительное продление срока его эксплуатации)
4.2.1.2 | Модернизация устройств регистрации аварийных процессов (замена светолучевых осциллографов на микропроцессорные регистраторы) на ПС 110 кВ Яранск | G_KRE-00020-095 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.5 | 0.042 | 0.793 | 0.518 | 0.147 | 1.5 | 0.042 | 0.793 | 0.518 | 0.147 | 0.25373 | 1.5 | 0.25373 | 1.5 | 0.25373 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5 | 1.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Модернизация высокочастотных приёмопередатчиков (ВЧ-постов) основных защит ВЛ-110 кВ (замена устройств на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные) на ПС 110 кВ Лазарево | G_KRE-00020-096 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.4 | 0.018 | 0.342 | 0 | 0.04 | 0.4 | 0.018 | 0.342 | 0 | 0.04 | 0.06776 | 0.4 | 0.06776 | 0.4 | 0.06776 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4 | 0.4 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Модернизация высокочастотных приёмопередатчиков (ВЧ-постов) основных защит ВЛ-110 кВ (замена устройств на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные) на ПС 110 кВ Вахруши | G_KRE-00020-097 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.4 | 0.018 | 0.342 | 0 | 0.04 | 0.4 | 0.018 | 0.342 | 0 | 0.04 | 0.06776 | 0.4 | 0.06776 | 0.4 | 0.06776 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4 | 0.4 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА и ПА (ПС 110 кВ Кирс) | G_KRE-00020-103 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.5 | 0.06 | 0.029 | 1.264 | 0.147 | 1.5 | 0.06 | 0.029 | 1.264 | 0.147 | 0.3337 | 1.5 | 0.3337 | 1.5 | 0.3337 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.35 | 0.15 | 0.15 | 0 | нд | 1.5 | 1.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА и ПА (ПС 110 кВ Пасегово) | G_KRE-00020-104 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1 | 0.04 | 0.039 | 0.822 | 0.099 | 1 | 0.04 | 0.039 | 0.822 | 0.099 | 0.22315 | 1 | 0.22315 | 1 | 0.22315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0 | нд | 1 | 1 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА и ПА (ПС 35 кВ Русское) | G_KRE-00020-105 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.6 | 0.025 | 0.022 | 0.493 | 0.06 | 0.6 | 0.025 | 0.022 | 0.493 | 0.06 | 0.13202 | 0.6 | 0.13202 | 0.6 | 0.13202 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.54 | 0.06 | 0.06 | 0 | нд | 0.6 | 0.6 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА и ПА (ПС 110 кВ Лебяжье) | G_KRE-00020-106 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.4 | 0.015 | 0.036 | 0.309 | 0.04 | 0.4 | 0.015 | 0.036 | 0.309 | 0.04 | 0.096455 | 0.4 | 0.096455 | 0.4 | 0.096455 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0.04 | 0.04 | 0 | нд | 0.4 | 0.4 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА и ПА (ПС 110 кВ Юрья) | G_KRE-00020-108 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.15 | 0.004 | 0.015 | 0.116 | 0.015 | 0.15 | 0.004 | 0.015 | 0.116 | 0.015 | 0.03603 | 0.15 | 0.03603 | 0.15 | 0.03603 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.133 | 0.017 | 0.017 | 0 | нд | 0.15 | 0.15 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Селезениха | G_KRE-00020-120 | С | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 0.037592 | 0 | 0.17 | 0.005 | 0.096 | 0.063 | 0.006 | 0.305 | 0.009 | 0.053 | 0.11 | 0.133 | 0.02879 | 0.17 | 0.02879 | 0.17 | 0.037592 | 0.305 | 0.17 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости в соответствии с разработкой ПСД, утвержденной приказом от 11.01.2021 № КирЭ-004кс. Увеличение стоимости связано с включением в сметную документацию новой комплектации оборудования: Блок БЭМП РУ-РЧ.5.220.Д.УХЛ3.1 - 1шт, учтены ранее не учтенные пусконаладочные и проектные работы.
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Утиная | G_KRE-00020-121 | С | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 0.04026 | 0 | 0.17 | 0.005 | 0.096 | 0.063 | 0.006 | 0.329 | 0.009 | 0.069 | 0.11 | 0.141 | 0.02879 | 0.17 | 0.02879 | 0.17 | 0.04026 | 0.329 | 0.17 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости в соответствии с разработкой ПСД, утвержденной приказом от 11.01.2021 № КирЭ-004кс. Увеличение стоимости связано с включением в сметную документацию новой комплектации оборудования: Блок БЭМП РУ-РЧ.5.220.Д.УХЛ3.1 - 1шт, учтены ранее не учтенные пусконаладочные и проектные работы.
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Макарье | G_KRE-00020-122 | С | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 0.043016 | 0 | 0.17 | 0.005 | 0.096 | 0.063 | 0.006 | 0.351 | 0.009 | 0.09 | 0.11 | 0.142 | 0.02879 | 0.17 | 0.02879 | 0.17 | 0.043016 | 0.351 | 0.17 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости в соответствии с разработкой ПСД, утвержденной приказом от 11.01.2021 № КирЭ-004кс. Увеличение стоимости связано с включением в сметную документацию новой комплектации оборудования: Блок БЭМП РУ-РЧ.5.220.Д.УХЛ3.1 - 1шт, учтены ранее не учтенные пусконаладочные и проектные работы.
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Кузнецы | G_KRE-00020-123 | С | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 0.039023 | 0 | 0.17 | 0.005 | 0.096 | 0.063 | 0.006 | 0.319 | 0.009 | 0.06 | 0.11 | 0.14 | 0.02879 | 0.17 | 0.02879 | 0.17 | 0.039023 | 0.319 | 0.17 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости в соответствии с разработкой ПСД, утвержденной приказом от 11.01.2021 № КирЭ-004кс. Увеличение стоимости связано с включением в сметную документацию новой комплектации оборудования: Блок БЭМП РУ-РЧ.5.220.Д.УХЛ3.1 - 1шт, учтены ранее не учтенные пусконаладочные и проектные работы.
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Лебяжье | G_KRE-00020-124 | С | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 0.040255 | 0 | 0.17 | 0.005 | 0.096 | 0.063 | 0.006 | 0.33 | 0.009 | 0.068 | 0.11 | 0.143 | 0.02879 | 0.17 | 0.02879 | 0.17 | 0.040255 | 0.33 | 0.17 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости в соответствии с разработкой ПСД, утвержденной приказом от 11.01.2021 № КирЭ-004кс. Увеличение стоимости связано с включением в сметную документацию новой комплектации оборудования: Блок БЭМП РУ-РЧ.5.220.Д.УХЛ3.1 - 1шт, учтены ранее не учтенные пусконаладочные и проектные работы.
4.2.1.2 | Модернизация устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) (замена АНКА-АВПА на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства с заменой РК и ФП) на ПС 110 кВ Коминтерн | G_KRE-00020-125 | П | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.85 | 0.025 | 0.482 | 0.312 | 0.031 | 0.85 | 0.025 | 0.482 | 0.312 | 0.031 | 0.14349 | 0.85 | 0.14349 | 0.85 | 0.14349 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.85 | Период реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 8 от 30.12.2020 (изменить год реализации проекта, текущее техническое состояние оборудования позволяет не значительное продление срока его эксплуатации)
4.2.1.2 | Модернизация высокочастотных приёмопередатчиков (ВЧ-постов) основных защит ВЛ-110 кВ (замена устройств на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные) на ПС 110 кВ Бахта | G_KRE-00020-126 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.7 | 0.034 | 0.64 | 0 | 0.026 | 0.7 | 0.034 | 0.64 | 0 | 0.026 | 0.11835 | 0.7 | 0.11835 | 0.7 | 0.11835 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7 | 0.7 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Модернизация высокочастотных приёмопередатчиков (ВЧ-постов) основных защит ВЛ-110 кВ (замена устройств на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные) на ПС 110 кВ Пасегово | G_KRE-00020-127 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.7 | 0.034 | 0.64 | 0 | 0.026 | 0.7 | 0.034 | 0.64 | 0 | 0.026 | 0.11835 | 0.7 | 0.11835 | 0.7 | 0.11835 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7 | 0.7 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 110 кВ Афанасьево) | G_KRE-00020-128 | С | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 0.089908 | 0 | 0.36 | 0.017 | 0.33 | 0 | 0.013 | 0.779 | 0.009 | 0.381 | 0.124 | 0.265 | 0.06094 | 0.36 | 0.06094 | 0.36 | 0.089908 | 0.779 | 0.36 | 0.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости в соответствии с разработкой ПСД, утвержденной приказом от 11.01.2021 № КирЭ-004кс. Увеличение стоимости связано с включением в сметную документацию новой комплектации оборудования: устройство дуг. защиты Юнит ДЗ Р2-2А-2 -2 компл., БП ЮНИТ-БПТН-0220 -2шт, датчик волоконно-оптический ВОД Р-25-4шт, реле времени РСВ-13-18 УХЛ4 -4шт, учтены ранее не учтенные пусконаладочные и проектные работы.
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 35 кВ Гирсово) | G_KRE-00020-129 | П | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.3 | 0.014 | 0.275 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0508 | 0.3 | 0.0508 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с выполнением данных работ в другом проекте KRE-00150-000 "Реконструкция ПС 35/10 кВ "Гирсово" филиала "Кировэнерго" (замена трансформаторов на ПС 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА, МВ 10 кВ на ВВ/ТЕL 10 кВ - 11 шт , МВ-35 кВ на ВВ-35 кВ- 2 шт)"
4.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА и ПА (ПС 110 кВ Прогресс) | G_KRE-00020-130 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8 | 0.38 | 2.171 | 5.154 | 0.295 | 8 | 0.38 | 2.171 | 5.154 | 0.295 | 1.6043 | 8 | 1.6043 | 8 | 1.6043 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | нд | 8 | 8 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА и ПА (ПС 110 кВ Юрья) | G_KRE-00020-131 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.17 | 0.008 | 0.035 | 0.121 | 0.006 | 0.17 | 0.008 | 0.035 | 0.121 | 0.006 | 0.03603 | 0.17 | 0.03603 | 0.17 | 0.03603 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17 | 0.17 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Филиппово | G_KRE-00020-134 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.19 | 0.01 | 0.1 | 0.073 | 0.007 | 0.19 | 0.01 | 0.1 | 0.073 | 0.007 | 0.03131 | 0.19 | 0.03131 | 0.19 | 0.03131 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19 | 0.19 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Круглыжи | G_KRE-00020-135 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.19 | 0.01 | 0.1 | 0.073 | 0.007 | 0.19 | 0.01 | 0.1 | 0.073 | 0.007 | 0.03131 | 0.19 | 0.03131 | 0.19 | 0.03131 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19 | 0.19 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ О. Поле | G_KRE-00020-136 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.19 | 0.01 | 0.1 | 0.073 | 0.007 | 0.19 | 0.01 | 0.1 | 0.073 | 0.007 | 0.03131 | 0.19 | 0.03131 | 0.19 | 0.03131 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19 | 0.19 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ РМЗ | G_KRE-00020-137 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.19 | 0.01 | 0.1 | 0.073 | 0.007 | 0.19 | 0.01 | 0.1 | 0.073 | 0.007 | 0.03131 | 0.19 | 0.03131 | 0.19 | 0.03131 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19 | 0.19 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР (замена реле РЧ-1 на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства) на ПС 110 кВ Советск | G_KRE-00020-138 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.19 | 0.01 | 0.1 | 0.073 | 0.007 | 0.19 | 0.01 | 0.1 | 0.073 | 0.007 | 0.03131 | 0.19 | 0.03131 | 0.19 | 0.03131 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19 | 0.19 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Модернизация устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) (замена АНКА-АВПА на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные устройства с заменой РК и ФП) на ПС 110 кВ Слободская | G_KRE-00020-139 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.97 | 0.045 | 0.53 | 0.359 | 0.036 | 0.97 | 0.045 | 0.53 | 0.359 | 0.036 | 0.15861 | 0.97 | 0.15861 | 0.97 | 0.15861 | 0.97 | 0 | 0 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.97 | 0.97 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Модернизация устройств регистрации аварийных процессов (замена светолучевых осциллографов на микропроцессорные регистраторы) на ПС 110 кВ Арбаж | G_KRE-00020-140 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.3 | 0.115 | 1.25 | 0.851 | 0.084 | 2.3 | 0.115 | 1.25 | 0.851 | 0.084 | 0.37627 | 2.3 | 0.37627 | 2.3 | 0.37627 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3 | 2.3 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Модернизация высокочастотных приёмопередатчиков (ВЧ-постов) основных защит ВЛ-110 кВ (замена устройств на полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные) на ПС 110 кВ Прудки | G_KRE-00020-141 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.77 | 0.037 | 0.705 | 0 | 0.028 | 0.77 | 0.037 | 0.705 | 0 | 0.028 | 0.12588 | 0.77 | 0.12588 | 0.77 | 0.12588 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77 | 0.77 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 110 кВ Богородск ) | G_KRE-00020-142 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.5 | 0.024 | 0.458 | 0 | 0.018 | 0.5 | 0.024 | 0.458 | 0 | 0.018 | 0.08148 | 0.5 | 0.08148 | 0.5 | 0.08148 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5 | 0.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 110 кВ Макарье) | G_KRE-00020-143 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.4 | 0.02 | 0.365 | 0 | 0.015 | 0.4 | 0.02 | 0.365 | 0 | 0.015 | 0.06573 | 0.4 | 0.06573 | 0.4 | 0.06573 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4 | 0.4 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) (ПС 110 кВ Подрезчиха) | J_KRE-00020-165 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.517 | 0.021 | 0.476 | 0 | 0.02 | 0.517 | 0.021 | 0.476 | 0 | 0.02 | 0.064722 | 0.517 | 0.064722 | 0.517 | 0.064722 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0.495 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.517 | 0.517 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) (ПС 110 кВ Дымное) | J_KRE-00020-166 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.517 | 0.021 | 0.476 | 0 | 0.02 | 0.517 | 0.021 | 0.476 | 0 | 0.02 | 0.064722 | 0.517 | 0.064722 | 0.517 | 0.064722 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0.495 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.517 | 0.517 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) (ПС 35 кВ Заево) | J_KRE-00020-167 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.319 | 0.025 | 0.282 | 0 | 0.012 | 0.319 | 0.025 | 0.282 | 0 | 0.012 | 0.038937 | 0.319 | 0.038937 | 0.319 | 0.038937 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0.293 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.319 | 0.319 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 35 кВ Прокопье) | J_KRE-00020-168 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.638 | 0.05 | 0.564 | 0 | 0.024 | 0.638 | 0.05 | 0.564 | 0 | 0.024 | 0.077873 | 0.638 | 0.077873 | 0.638 | 0.077873 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.052 | 0.586 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.638 | 0.638 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) (ПС 110 кВ Черная Холуница) | J_KRE-00020-169 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.517 | 0.021 | 0.476 | 0 | 0.02 | 0.517 | 0.021 | 0.476 | 0 | 0.02 | 0.066708 | 0.517 | 0.066708 | 0.517 | 0.066708 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0.495 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.517 | 0.517 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) (ПС 35 кВ Зониха) | J_KRE-00020-170 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.319 | 0.025 | 0.282 | 0 | 0.012 | 0.319 | 0.025 | 0.282 | 0 | 0.012 | 0.038937 | 0.319 | 0.038937 | 0.319 | 0.038937 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0.293 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.319 | 0.319 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 35 кВ Среднеивкино) | J_KRE-00020-171 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.638 | 0.05 | 0.564 | 0 | 0.024 | 0.638 | 0.05 | 0.564 | 0 | 0.024 | 0.077873 | 0.638 | 0.077873 | 0.638 | 0.077873 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.052 | 0.586 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.638 | 0.638 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 35 кВ Верхобыстрица) | J_KRE-00020-172 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.638 | 0.05 | 0.564 | 0 | 0.024 | 0.638 | 0.05 | 0.564 | 0 | 0.024 | 0.077873 | 0.638 | 0.077873 | 0.638 | 0.077873 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.052 | 0.586 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.638 | 0.638 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 35 кВ Русское) | J_KRE-00020-173 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.638 | 0.05 | 0.564 | 0 | 0.024 | 0.638 | 0.05 | 0.564 | 0 | 0.024 | 0.077873 | 0.638 | 0.077873 | 0.638 | 0.077873 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.052 | 0.586 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.638 | 0.638 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 35 кВ Новотроица) | J_KRE-00020-174 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.638 | 0.05 | 0.564 | 0 | 0.024 | 0.638 | 0.05 | 0.564 | 0 | 0.024 | 0.077873 | 0.638 | 0.077873 | 0.638 | 0.077873 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.052 | 0.586 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.638 | 0.638 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) (ПС 35 кВ Черновское) | J_KRE-00020-175 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.319 | 0.025 | 0.282 | 0 | 0.012 | 0.319 | 0.025 | 0.282 | 0 | 0.012 | 0.038937 | 0.319 | 0.038937 | 0.319 | 0.038937 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0.293 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.319 | 0.319 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт.) (ПС 110 кВ Кикнур) | J_KRE-00020-176 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.034 | 0.042 | 0.952 | 0 | 0.04 | 1.034 | 0.042 | 0.952 | 0 | 0.04 | 0.13342 | 1.034 | 0.13342 | 1.034 | 0.13342 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.044 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.034 | 1.034 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) (ПС 35 кВ Мелеть) | J_KRE-00020-177 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.319 | 0.025 | 0.282 | 0 | 0.012 | 0.319 | 0.025 | 0.282 | 0 | 0.012 | 0.038937 | 0.319 | 0.038937 | 0.319 | 0.038937 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0.293 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.319 | 0.319 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) (ПС 35 кВ Корляки) | J_KRE-00020-178 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.319 | 0.025 | 0.282 | 0 | 0.012 | 0.319 | 0.025 | 0.282 | 0 | 0.012 | 0.038937 | 0.319 | 0.038937 | 0.319 | 0.038937 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0.293 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.319 | 0.319 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) (ПС 35 кВ Малый Сатнур) | J_KRE-00020-179 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.319 | 0.025 | 0.282 | 0 | 0.012 | 0.319 | 0.025 | 0.282 | 0 | 0.012 | 0.038937 | 0.319 | 0.038937 | 0.319 | 0.038937 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0.293 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.319 | 0.319 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА на ПС 110 кВ Прудки с заменой основной защиты ВЛ 110 кВ Прудки – Табашино ПДЭ2802 и заменой устройств выпрямленного оперативного тока | J_KRE-00020-180 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 23.332 | 1.502 | 3.633 | 17.287 | 0.91 | 23.332 | 1.502 | 3.633 | 17.287 | 0.91 | 3.5321 | 23.332 | 3.5321 | 23.332 | 3.5321 | 23.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.562 | 1.562 | 0 | 0 | 21.77 | 21.77 | 0 | нд | 23.332 | 23.332 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Вахруши (РАС-1 шт.) | J_KRE-00020-181 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.692 | 0.135 | 0.246 | 2.161 | 0.15 | 2.692 | 0.135 | 0.246 | 2.161 | 0.15 | 0.40736 | 2.692 | 0.40736 | 2.692 | 0.40736 | 2.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.692 | 2.692 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.692 | 2.692 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Богородск (РАС-1 шт.) | K_KRE-00020-182 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.38 | 0.57 | 2.592 | 0 | 0.218 | 3.38 | 0.57 | 2.592 | 0 | 0.218 | 0.53354 | 3.38 | 0.53354 | 3.38 | 0.53354 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 0.604 | 2.776 | 2.776 | 0 | нд | 3.38 | 3.38 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Санчурск (РАС-1 шт.) | K_KRE-00020-183 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.38 | 0.57 | 2.592 | 0 | 0.218 | 3.38 | 0.57 | 2.592 | 0 | 0.218 | 0.53354 | 3.38 | 0.53354 | 3.38 | 0.53354 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 0.604 | 2.776 | 2.776 | 0 | нд | 3.38 | 3.38 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Уржум (РАС-1 шт.) | K_KRE-00020-184 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.38 | 0.57 | 2.592 | 0 | 0.218 | 3.38 | 0.57 | 2.592 | 0 | 0.218 | 0.53354 | 3.38 | 0.53354 | 3.38 | 0.53354 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 0.604 | 2.776 | 2.776 | 0 | нд | 3.38 | 3.38 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Верхошижемье (РАС-1 шт.) | K_KRE-00020-185 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.38 | 0.57 | 2.592 | 0 | 0.218 | 3.38 | 0.57 | 2.592 | 0 | 0.218 | 0.53354 | 3.38 | 0.53354 | 3.38 | 0.53354 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 0.604 | 2.776 | 2.776 | 0 | нд | 3.38 | 3.38 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 2 шт) (ПС 110 кВ Кирс) (Предписание ЦТН АП-Вг-009-20-КПО от 20.01.2020) | L_KRE-00020-186 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.724 | 0.004 | 0.686 | 0.922 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24005 | 1.724 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.724 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.724 | Проект включен в инвестиционную программу по предписанию ЦТН АП-Вг-009-20-КПО от 20.01.2020
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) (ПС 110 кВ Юрья) | L_KRE-00020-187 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48 | 0.006 | 0.235 | 0.076 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044953 | 0.48 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.48 | нд | нд | 0.48 | Проект включен в инвестиционную программу с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ)
4.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА и ПА (ПС 110 кВ Бытприбор) | L_KRE-00020-188 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.157 | 0.215 | 0.181 | 1.471 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29678 | 2.157 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23 | 1.927 | нд | нд | 2.157 | Проект включен с целью выполнения требований ПУЭ п. 3.2.15 (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204) (Наличие резервной защиты для обеспечения дальнего резервного действия)
4.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА и ПА (ПС 35 кВ Филейка) | L_KRE-00020-189 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.085 | 0.108 | 0.091 | 0.735 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1488 | 1.085 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.118 | 0.967 | нд | нд | 1.085 | Проект включен с целью выполнения требований ПУЭ п. 3.2.15 (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204) (Наличие резервной защиты для обеспечения дальнего резервного действия)
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) (ПС 110 кВ ССК) | L_KRE-00020-190 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48 | 0.006 | 0.235 | 0.076 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044953 | 0.48 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.48 | нд | нд | 0.48 | Проект включен в инвестиционную программу с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ)
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) (ПС 35 кВ Фаленки) | L_KRE-00020-191 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48 | 0.006 | 0.235 | 0.076 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044953 | 0.48 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.48 | нд | нд | 0.48 | Проект включен в инвестиционную программу с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ)
4.2.1.2 | Модернизация схем АРН (замена устройств на устаревшей полупроводниковой элементной базе на микропроцессорные АРН) (ПС 110 кВ Павлово) | L_KRE-00020-192 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.378 | 0.011 | 0.066 | 0.136 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037592 | 0.378 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.378 | нд | нд | 0.378 | Проект включен с целью выполнения требований ПУЭ п.3.3.61 (Приказ Минэнерго 08.07.2002 №204), ПТЭ п.6.3.13 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №299) (необходимость оснащения трансформаторов с РПН и применения на них постоянно введенных в работу устройств автоматического регулирования коэффициента трансформации (автоматических регуляторов напряжения))
4.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА и ПА (ПС 110 кВ Яранск) | L_KRE-00020-193 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.005 | 0.215 | 0.181 | 1.471 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28717 | 2.005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23 | 1.775 | нд | нд | 2.005 | Проект включен с целью выполнения требований ПУЭ п. 3.2.15 (Приказ Минэнерго от 08.07.2002 №204) (Наличие резервной защиты для обеспечения дальнего резервного действия)
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) (ПС 110 кВ Сосновка) | L_KRE-00020-194 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48 | 0.006 | 0.235 | 0.076 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044953 | 0.48 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.48 | нд | нд | 0.48 | Проект включен в инвестиционную программу с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ)
4.2.1.2 | Монтаж защит от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ (ЗДЗ - 1 шт.) (ПС 110 кВ Восточная) | L_KRE-00020-195 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48 | 0.006 | 0.235 | 0.076 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044953 | 0.48 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.48 | нд | нд | 0.48 | Проект включен в инвестиционную программу с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ)
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Селезениха (РАС-1 шт.) | L_KRE-00020-196 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.098 | 0.256 | 0.444 | 2.928 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56273 | 4.098 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.276 | 3.822 | нд | нд | 4.098 | Проект включен в ИПР с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ)
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Пасегово (РАС-1 шт.) | L_KRE-00020-197 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.098 | 0.256 | 0.444 | 2.928 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56273 | 4.098 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.276 | 3.822 | нд | нд | 4.098 | Проект включен в ИПР с целью выполнения требований ПТЭ п.5.4.19 (Приказ Минэнерго от 19.06.2003 №229) (необходимо иметь в комплектных распределительных устройствах 6–10кВ быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ)
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ильинская в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | G_KRE-00023-017 | С | 2014 | 2020 | 2021 | 0.3948 | 0.3948 | 2.648 | 2.673 | 0.423 | 0.947 | 1.16 | 0.143 | 2.648 | 0.423 | 2.105 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Период реализации инвестиционного проекта изменен в связи с погашением плановой кредиторской задолженностью
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Иванцево в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | G_KRE-00023-018 | С | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 2.0396 | 0.223 | 3.4424 | 0.2164 | 0.863 | 2.06 | 0.303 | 14.147 | 0.211 | 3.002 | 7.713 | 3.221 | 0.62519 | 3.176 | 0.62519 | 3.176 | 2.0075 | 13.924 | 3.176 | 13.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости в соответствии с разработкой ПСД, утвержденной приказом от 20.11.2020 № КирЭ-114кс.Увеличение стоимости связано с включением в сметную документацию новой комплектации оборудования: шкафа ТМ «ПС 110 кВ Иванцево» – 1 компл, промежуточного шкафа ТМ «ПС 110 кВ Иванцево» – 1компл., устройства телемеханики TOPAZ HVD3-RTU5 – 20шт, шкафа промежуточных зажимов ЯЗ ТМ – 1 компл.
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Богородск в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | G_KRE-00023-019 | С | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 1.972 | 0.263 | 3.087 | 0.26 | 0.563 | 2.017 | 0.247 | 13.908 | 0.249 | 2.277 | 7.634 | 3.748 | 0.54786 | 2.812 | 0.54786 | 2.812 | 1.9347 | 13.645 | 2.812 | 13.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости в соответствии с разработкой ПСД, утвержденной приказом от 20.11.2020 № КирЭ-114кс.Увеличение стоимости связано с включением в сметную документацию новой комплектации оборудования: шкафа ТМ «ПС 110 кВ Богородск» – 1 компл, маршрутизатора Eltex ESR-200 – 2 шт, устройства телемеханики TOPAZ HVD3-RTU5 – 23шт, шкафа промежуточных зажимов ЯЗ ТМ – 2 компл, ВОЛС кабелем ДПД-нг(А)-HF-08У (2х4)-7кН– 377 м.
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Нолинск в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | G_KRE-00023-020 | П | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 12.8458 | 0.7478 | 3.499 | 7.756 | 0.843 | 12.8458 | 0.7478 | 3.499 | 7.756 | 0.843 | 2.4711 | 12.8458 | 2.4711 | 12.8458 | 2.4711 | 12.8458 | 0.7978 | 0.7978 | 12.048 | 12.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.048 | 12.048 | Период реализации инвестиционного проекта изменен в связи с погашением плановой кредиторской задолженностью
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Пижанка в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | G_KRE-00023-021 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.8642 | 0.6622 | 0.916 | 2.029 | 0.257 | 3.8642 | 0.6622 | 0.916 | 2.029 | 0.257 | 0.76556 | 3.8642 | 0.76556 | 3.8642 | 0.76556 | 3.8642 | 0.7122 | 0.7122 | 3.152 | 3.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.152 | 3.152 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Уржум в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | G_KRE-00023-022 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.55 | 0.263 | 0.955 | 2.192 | 0.14 | 3.55 | 0.263 | 0.955 | 2.192 | 0.14 | 0.67763 | 3.55 | 0.67763 | 3.55 | 0.67763 | 3.55 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 | 3.277 | 3.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.55 | 3.55 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Санчурск в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | G_KRE-00023-023 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.55 | 0.263 | 0.955 | 2.192 | 0.14 | 3.55 | 0.263 | 0.955 | 2.192 | 0.14 | 0.67763 | 3.55 | 0.67763 | 3.55 | 0.67763 | 3.55 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 | 3.277 | 3.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.55 | 3.55 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 Тужа в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | J_KRE-00023-024 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.118 | 0.315 | 2.331 | 4.192 | 0.28 | 7.118 | 0.315 | 2.331 | 4.192 | 0.28 | 1.036 | 7.118 | 1.036 | 7.118 | 1.036 | 7.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0.325 | 6.793 | 6.793 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.118 | 7.118 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 Шурма в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | J_KRE-00023-025 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.118 | 0.315 | 2.331 | 4.192 | 0.28 | 7.118 | 0.315 | 2.331 | 4.192 | 0.28 | 1.036 | 7.118 | 1.036 | 7.118 | 1.036 | 7.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0.325 | 6.793 | 6.793 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.118 | 7.118 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Телемеханизация энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ (Модернизация телемеханики ПС 110 кВ Шевели; организация основного и резервного канала связи до ПС 110 кВ Шевели) | I_KRE-00023-027 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 1.5177 | 1.5177 | 7.978 | 8.076 | 0.223 | 0.995 | 6.414 | 0.444 | 7.978 | 0.223 | 7.402 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту выполнения работ в 2020 году.
4.2.1.2 | Телемеханизация энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ (Организация основного и резервного канала связи до ПС 110 кВ Первомайская ) | I_KRE-00023-028 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 0.54433 | 0.54433 | 3.654 | 3.702 | 0.105 | 2.751 | 0.627 | 0.219 | 3.654 | 0.105 | 3.326 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Период реализации инвестиционного проекта изменен в связи с погашением плановой кредиторской задолженностью
4.2.1.2 | Телемеханизация энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ ( Модернизация телемеханики ПС 110 кВ Садовая;организация основного и резервного канала связи до ПС 110 кВ Садовая ) | I_KRE-00023-029 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 1.9884 | 1.9884 | 11.279 | 11.482 | 0.327 | 3.674 | 6.798 | 0.683 | 11.279 | 0.327 | 10.44 | 0 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту выполнения работ в 2020 году.
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 Кумены в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | J_KRE-00023-030 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.429 | 0.329 | 2.438 | 4.372 | 0.29 | 7.429 | 0.329 | 2.438 | 4.372 | 0.29 | 1.036 | 7.429 | 1.036 | 7.429 | 1.036 | 7.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0.339 | 7.09 | 7.09 | 0 | нд | 7.429 | 7.429 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 Кузнецы в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | J_KRE-00023-031 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.429 | 0.329 | 2.438 | 4.372 | 0.29 | 7.429 | 0.329 | 2.438 | 4.372 | 0.29 | 1.036 | 7.429 | 1.036 | 7.429 | 1.036 | 7.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0.339 | 7.09 | 7.09 | 0 | нд | 7.429 | 7.429 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Телемеханизация энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ (Строительство волоконно-оптической линии связи ПС Вятка- ПС Кумены с отпайками на ПС Кстинино, ПС Бурмакино, ПС Перекоп) | J_KRE-00023-032 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.74 | 0.14 | 0.426 | 7.829 | 0.345 | 8.74 | 0.14 | 0.426 | 7.829 | 0.345 | 1.434 | 8.74 | 1.434 | 8.74 | 1.434 | 8.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0.145 | 8.595 | 8.595 | 0 | нд | 8.74 | 8.74 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 Ветошкино в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | K_KRE-00023-033 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.632 | 0.208 | 1.464 | 4.59 | 0.37 | 6.632 | 0.208 | 1.464 | 4.59 | 0.37 | 0.91441 | 6.632 | 0.91441 | 6.632 | 0.91441 | 6.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0.218 | 6.414 | 6.414 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.632 | 6.632 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 Верхошижемье в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | K_KRE-00023-034 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 10.893 | 0.317 | 3.713 | 6.245 | 0.618 | 10.893 | 0.317 | 3.713 | 6.245 | 0.618 | 1.4128 | 10.893 | 1.4128 | 10.893 | 1.4128 | 10.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0.335 | 10.558 | 10.558 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.893 | 10.893 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 Кр. Якорь в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | K_KRE-00023-035 | С | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 1.7834 | 0.2 | 5.416 | 0.196 | 1.157 | 3.715 | 0.348 | 12.202 | 0.191 | 1.469 | 7.454 | 3.088 | 0.87962 | 5.21 | 0.87962 | 5.21 | 1.7541 | 12.002 | 5.21 | 12.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости в соответствии с разработкой ПСД, утвержденной приказом от 20.11.2020 № КирЭ-114кс.Увеличение стоимости связано с включением в сметную документацию новой комплектации оборудования: шкафа ТМ «ПС 110 кВ Красный Якорь» – 1 компл, устройства телемеханики TOPAZ HVD3-RTU5 – 20шт, шкафа промежуточных зажимов ЯЗ ТМ – 1 компл.
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 Гарь в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | K_KRE-00023-036 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.419 | 0.199 | 5.808 | 0 | 0.412 | 6.419 | 0.199 | 5.808 | 0 | 0.412 | 0.9144 | 6.419 | 0.9144 | 6.419 | 0.9144 | 6.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 6.209 | 6.209 | 0 | нд | 6.419 | 6.419 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 Кремешки в части телемеханизации в рамках развития ССПИ | K_KRE-00023-037 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.419 | 0.199 | 5.808 | 0 | 0.412 | 6.419 | 0.199 | 5.808 | 0 | 0.412 | 0.91441 | 6.419 | 0.91441 | 6.419 | 0.91441 | 6.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 6.209 | 6.209 | 0 | нд | 6.419 | 6.419 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Восстановление блокировки на ПС (ПС 110/35/10 кВ Арбаж) | G_KRE-00041-001 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 0.98296 | 1.0089 | 5.515 | 5.508 | 0.166 | 2.585 | 2.594 | 0.163 | 5.515 | 0 | 5.33 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости в соответствии с корректировкой ПСД, утвержденной приказом от 28.10.2020 № КирЭ-108кс. В сметной документации учтены дополнительные работы:установка замка индикаторного - 9шт, термоусадки 150/28 УКТП 150/28 (0,3 м) - 25шт, термоусадки 30/10 Т29 30/10 -10м, реле РУ-21 - 1шт, прокладка кабеля КВВГЭнг 5х1 -1255м.
4.2.1.2 | Восстановление блокировки на ПС (ПС 110/35/10/6 кВ Демьяново) | G_KRE-00041-002 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 1.3462 | 1.3462 | 7.696 | 7.842 | 0.299 | 4.129 | 3.127 | 0.287 | 7.696 | 0 | 7.484 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Период реализации инвестиционного проекта изменен в связи с погашением плановой кредиторской задолженностью
4.2.1.2 | Восстановление блокировки на ПС (ПС 110/35/10 кВ Оричи) | G_KRE-00041-003 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 0.76769 | 0.76769 | 4.55 | 4.555 | 0.117 | 2.321 | 1.876 | 0.241 | 4.55 | 0 | 4.285 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Период реализации инвестиционного проекта изменен в связи с погашением плановой кредиторской задолженностью
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Яранск - замена э/магнитной блокировки (Предписание АП-Вг-157/17-КП от 24.04.17) | I_KRE-00041-004 | С | 2020 | 2021 | 2022 | нд | 2.7235 | 0.422 | 2.638 | 0.39966 | 1.6797 | 0.451 | 0.10767 | 18.743 | 0.399 | 8.147 | 9.045 | 1.152 | 0.3279 | 2.2124 | 0.3279 | 2.2124 | 2.6622 | 18.321 | 2.2124 | 18.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости связано с разработкой ПСД, утвержденной приказом от 30.11.2020 № КирЭ-125кс. Стоимость работ скорректирована, в расчет включены работы по монтажу шкафа оперативной блокировки Ш2600 15.591.15.028 УХЛ4 – 1 ед., шкафа промежуточного ШЗН-2-01 УХЛ1 – 7 ед.;прокладка контрольного кабеля – 6,251 км
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Тужа - замена э/магнитной блокировки (Предписание ВП-Вг-005/18-РР от 10.01.2018) | J_KRE-00041-005 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.763 | 0.101 | 2.892 | 0.637 | 0.133 | 3.763 | 0.101 | 2.892 | 0.637 | 0.133 | 0.41347 | 3.763 | 0.41347 | 3.763 | 0.41347 | 3.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.104 | 3.659 | 3.659 | 0 | нд | 3.763 | 3.763 | Изменение стоимости связано с разработкой ПСД, утвержденной приказом от 30.11.2020 № КирЭ-125кс. Стоимость работ скорректирована, в расчет включены работы по монтажу шкафа оперативной блокировки Ш2600 15.591.15.028 УХЛ4 – 1 ед., шкафа промежуточного ШЗН-2-01 УХЛ1 – 7 ед.;прокладка контрольного кабеля – 6,251 км; Сметная документаци сосчитана на 3 кв.2020 г.и составляет 21 182 969,59 руб сНДС
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Бытприбор - восстановление э/магнитной блокировки (Предписание АП-Вг-206-20-КПП от 26.08.2020) | L_KRE-00041-006 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.987 | 0.089 | 1.899 | 1.743 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50443 | 3.987 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.095 | нд | 3.892 | 0 | нд | нд | 3.987 | Проект включен в инвестиционную программу по предписанию АП-Вг-206-20-КПП от 26.08.2020
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Кумены - восстановление э/магнитной блокировки (Предписание АП-Вг-206-20-КПП от 26.08.2020) | L_KRE-00041-007 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.989 | 0.089 | 1.899 | 1.743 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50443 | 3.989 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.095 | нд | 3.894 | 0 | нд | нд | 3.989 | Проект включен в инвестиционную программу по предписанию АП-Вг-206-20-КПП от 26.08.2020
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Верхобыстрица - восстановление э/магнитной блокировки (Предписание АП-Вг-206-20-КПП от 26.08.2020) | L_KRE-00041-008 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.899 | 0.065 | 1.385 | 1.272 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3531 | 2.899 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.069 | 2.83 | нд | нд | 2.899 | Проект включен в инвестиционную программу по предписанию АП-Вг-206-20-КПП от 26.08.2020
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Вичевщина - восстановление э/магнитной блокировки (Предписание АП-Вг-206-20-КПП от 26.08.2020) | L_KRE-00041-009 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.019 | 0.068 | 1.443 | 1.324 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3531 | 3.019 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.072 | нд | нд | 0.072 | Проект включен в инвестиционную программу по предписанию АП-Вг-206-20-КПП от 26.08.2020
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Кузнецы - восстановление э/магнитной блокировки (Предписание АП-Вг-157/17-КП от 24.04.17) | L_KRE-00041-010 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.989 | 0.089 | 1.899 | 1.743 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50443 | 3.989 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.095 | нд | 3.894 | 0 | нд | нд | 3.989 | Проект включен в инвестиционную программу по предписанию АП-Вг-157/17-КП от 24.04.17
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Сосновка - восстановление э/магнитной блокировки (Предписание АП-Вг-157/17-КП от 24.04.17) | L_KRE-00041-011 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.989 | 0.089 | 1.899 | 1.743 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50443 | 3.989 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.095 | нд | 3.894 | 0 | нд | нд | 3.989 | Проект включен в инвестиционную программу по предписанию АП-Вг-157/17-КП от 24.04.17
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ "Заводская" замена ТСН (мощностью 40 кВА) | L_KRE-00042-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.342 | 0.016 | 0.084 | 0.219 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055489 | 0.342 | нд | 0.342 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР по техническому состоянию согласно протоколу испытаний №755/20 от 20.11.2020 (трансформатор собственных нужд не прошел испытания, требуется замена).
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ "Прокопье" замена ТСН (мощностью 100 кВА, вместо 50 кВА). | L_KRE-00042-001 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.294 | 0.016 | 0.113 | 0.147 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04494 | 0.294 | нд | 0.294 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР по техническому состоянию согласно протоколу испытаний №728/20 от 07.08.2020 (трансформатор собственных нужд не прошел испытания, требуется замена).
4.2.1.2 | Модернизация ТП 387 от ПС 110/35/10/6 кВ Юрья база Юрьянского РЭС (замена ЗТП на ТП киоскового типа с трансформатором 100 кВА) | K_KRE-00048-122 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.22007 | 0.091 | 0.879 | 0.085 | 0.303 | 0.406 | 0.085 | 1.278 | 0.085 | 0.297 | 0.825 | 0.071 | 0.11963 | 0.789 | 0.11963 | 0.789 | 0.2044 | 1.187 | 0.789 | 1.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости связано с разработкой ПСД, утвержденной приказом от 30.09.2020 № КирЭ-093кс. Стоимость работ увеличилась в связи с пересмотром марки и стоимости оборудования (КТПК-Т-КК-100/6/0,4 У1,ТМГэ2-100/6/0,4 У1)
4.2.1.2 | Модернизация ТП 488 от ПС 110/35/10/6 кВ Юрья база Юрьянского РЭС (замена ЗТП на ТП киоскового типа с трансформатором 100 кВА) | K_KRE-00048-123 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.21 | 0.091 | 0.879 | 0.085 | 0.303 | 0.406 | 0.085 | 1.221 | 0.085 | 0.273 | 0.792 | 0.071 | 0.11963 | 0.789 | 0.11963 | 0.789 | 0.19435 | 1.13 | 0.789 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости связано с разработкой ПСД, утвержденной приказом от 30.09.2020 № КирЭ-093кс. Стоимость работ увеличилась в связи с пересмотром марки и стоимости оборудования (КТПК-Т-КК-100/6/0,4 У1,ТМГэ2-100/6/0,4 У1)
4.2.1.2 | Компенсация емкостных токов на ПС (ПС 35/10 кВ Юго-Западная) | F_KRE-00053-002 | П | 2022 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 22.65 | 0.4 | 1.776 | 18.224 | 2.25 | 22.65 | 0.4 | 1.776 | 18.224 | 2.25 | 4.7817 | 22.65 | 4.7817 | 22.65 | 4.7817 | 22.65 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 22.2 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 22.65 | 22.65 | Изменение периода реализации проекта связано с плановой кредиторской задолженностью
4.2.1.2 | Компенсация емкостных токов на ПС 110/35/10 кВ "ССК" (Предписание ВП-Вг-005/18-РР от 10.01.2018) | I_KRE-00053-003 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 3.6268 | 3.6268 | 18.578 | 19.181 | 0.674 | 2.202 | 15.065 | 1.24 | 18.578 | 0.974 | 16.471 | 0 | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Период реализации инвестиционного проекта изменен в связи с погашением плановой кредиторской задолженностью
4.2.1.2 | Компенсация емкостных токов на ПС 110/10 кВ "Тюмень" | I_KRE-00053-004 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 17.185 | 0.676 | 1.327 | 14.491 | 0.69104 | 17.185 | 0.74 | 1.263 | 14.491 | 0.69104 | 3.9981 | 17.185 | 3.9981 | 17.185 | 3.9981 | 17.185 | 0.69856 | 0.76256 | 0 | 0 | 16.4865 | 16.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.4865 | 16.4225 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Компенсация емкостных токов на ПС 110/10 кВ "Беляево" | I_KRE-00053-005 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 17.185 | 0.676 | 1.327 | 14.491 | 0.69104 | 17.185 | 0.676 | 1.327 | 14.491 | 0.69104 | 3.9981 | 17.185 | 3.9981 | 17.185 | 3.9981 | 17.185 | 0 | 0 | 0.69856 | 0.69856 | 0 | 0 | 16.4865 | 16.4865 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.185 | 17.185 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС (замена АКБ) (ПС 110/10 кВ Лазарево-1) | G_KRE-00066-003 | С | 2019 | 2021 | 2022 | 4.5405 | 4.5405 | 0.726 | 28.777 | 0.704 | 9.698 | 16.753 | 1.622 | 28.777 | 0.704 | 9.698 | 16.753 | 1.622 | 4.426 | 28.051 | 4.426 | 28.051 | 4.426 | 28.051 | 28.051 | 28.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение периода реализации проекта связано с плановой кредиторской задолженностью
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС (замена АКБ) (ПС 110/6 кВ Кирс) | G_KRE-00066-004 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.447 | 0.305 | 1.914 | 3.024 | 0.204 | 5.447 | 0.305 | 1.914 | 3.024 | 0.204 | 1.0019 | 5.447 | 1.0019 | 5.447 | 1.0019 | 5.447 | 0.317 | 0 | 5.13 | 5.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.13 | 5.447 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС (замена АКБ) (ПС 110/10/6 Садовая) | J_KRE-00066-007 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.0024 | 0.060351 | 0.21303 | 1.652 | 0.077 | 2.0024 | 0.060351 | 0.21303 | 1.652 | 0.077 | 0.32647 | 2.0024 | 0.32647 | 2.0024 | 0.32647 | 2.0024 | 0 | 0 | 0.062351 | 0.062351 | 1.94 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0024 | 2.0024 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС (замена АКБ) (ПС 110/35/10 ССК) | J_KRE-00066-008 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.793 | 0.054 | 0.191 | 1.478 | 0.07 | 1.793 | 0.054 | 0.191 | 1.478 | 0.07 | 0.2921 | 1.793 | 0.2921 | 1.793 | 0.2921 | 1.793 | 0 | 0 | 0.056 | 0.056 | 1.737 | 1.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.793 | 1.793 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС (замена АКБ) (ПС 35/6 Береговая) | J_KRE-00066-009 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.793 | 0.054 | 0.191 | 1.478 | 0.07 | 1.793 | 0.054 | 0.191 | 1.478 | 0.07 | 0.2921 | 1.793 | 0.2921 | 1.793 | 0.2921 | 1.793 | 0 | 0 | 0.056 | 0.056 | 1.737 | 1.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.793 | 1.793 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС (замена АКБ) (ПС 110/6 Заводская) | J_KRE-00066-010 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.793 | 0.054 | 0.191 | 1.478 | 0.07 | 1.793 | 0.054 | 0.191 | 1.478 | 0.07 | 0.2921 | 1.793 | 0.2921 | 1.793 | 0.2921 | 1.793 | 0 | 0 | 0.056 | 0.056 | 1.737 | 1.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.793 | 1.793 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС (замена ОД-КЗ на элегазовые выключатели - 3 шт.) (ПС 110/10 кВ Коммунальная) | G_KRE-00067-001 | С | 2016 | 2022 | 2022 | 11.7678 | 11.7678 | 0.726 | 51.2693 | 0.694 | 8.016 | 40.464 | 2.0953 | 51.2693 | 0.694 | 8.016 | 40.464 | 2.0953 | 11.6011 | 50.5433 | 11.6011 | 50.5433 | 11.6011 | 50.5433 | 0 | 0 | 50.5433 | 50.5433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 50.5433 | 50.5433 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС (замена ОД-КЗ на элегазовые выключатели - 2 шт.) (ПС 110/10 кВ Птицефабрика) | G_KRE-00067-002 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.21 | 0.149 | 1.319 | 5.478 | 0.264 | 7.21 | 0.149 | 1.319 | 5.478 | 0.264 | 1.4628 | 7.21 | 1.4628 | 7.21 | 1.4628 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0.155 | 7.055 | 7.055 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.21 | 7.21 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС (замена ОД-КЗ на элегазовые выключатели - 2 шт.) (ПС 110/6 кВ Западная) | G_KRE-00067-003 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.182 | 0.148 | 1.292 | 5.478 | 0.264 | 7.182 | 0.148 | 1.292 | 5.478 | 0.264 | 1.4628 | 7.182 | 1.4628 | 7.182 | 1.4628 | 7.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.154 | 7.028 | 7.028 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.182 | 7.182 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС (замена ОД-КЗ на элегазовые выключатели - 2 шт.) (ПС 110/6 кВ Октябрьская) | G_KRE-00067-004 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.182 | 0.148 | 1.292 | 5.478 | 0.264 | 7.182 | 0.148 | 1.292 | 5.478 | 0.264 | 1.4628 | 7.182 | 1.4628 | 7.182 | 1.4628 | 7.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.154 | 7.028 | 7.028 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.182 | 7.182 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Коминтерн - замена ОД и КЗ на на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт), масляных выключателей на элегазовые 110 кВ (1 шт) | I_KRE-00067-006 | П | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 59.1692 | 1.971 | 13.179 | 42.006 | 2.0132 | 59.1692 | 1.971 | 13.179 | 42.006 | 2.0132 | 11.4403 | 59.1692 | 11.4403 | 59.1692 | 11.4403 | 59.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0542 | 2.0542 | 0 | 0 | 31.108 | 31.108 | 26.007 | нд | 33.1622 | 59.1692 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Бытприбор - замена ОД и КЗ на на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт) | I_KRE-00067-007 | П | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 57.2832 | 2.288 | 11.64 | 42.006 | 1.3492 | 57.2832 | 2.288 | 11.64 | 42.006 | 1.3492 | 11.4403 | 57.2832 | 11.4403 | 57.2832 | 11.4403 | 57.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3502 | 2.3502 | 0 | 0 | 27.967 | 27.967 | 26.966 | нд | 30.3172 | 57.2832 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Уржум - замена ОД и КЗ (2шт), масляных выключателей на элегазовые 110 кВ (1 шт), на вакуумные 35 кВ (5 шт), замена ячеек КРУН 10 кВ (1 шт) | I_KRE-00067-009 | П | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 113.9793 | 4.5 | 17.343 | 86.741 | 5.3953 | 113.9793 | 4.5 | 17.343 | 86.741 | 5.3953 | 22.2037 | 113.9793 | 22.2037 | 113.9793 | 22.2037 | 113.9793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6863 | 4.6863 | 0 | 0 | 25.0003 | 25.0003 | 84.2927 | нд | 29.6866 | 113.9793 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Модернизация ВЧ связи энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ (ВЧ канала связи ПС Пижанка - ПС Советск) | G_KRE-00069-001 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.0613 | 0.103 | 0.2903 | 1.601 | 0.067 | 2.0613 | 0.103 | 0.2903 | 1.601 | 0.067 | 0.40913 | 2.0613 | 0.40913 | 2.0613 | 0.40913 | 2.0613 | 0 | 0 | 2.0613 | 2.0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0613 | 2.0613 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Модернизация ВЧ связи энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ (ВЧ канала связи ПС Зуевка - ПС Соколовка) | G_KRE-00069-002 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.0613 | 0.103 | 0.2903 | 1.601 | 0.067 | 2.0613 | 0.103 | 0.2903 | 1.601 | 0.067 | 0.40913 | 2.0613 | 0.40913 | 2.0613 | 0.40913 | 2.0613 | 0 | 0 | 2.0613 | 2.0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0613 | 2.0613 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Модернизация ВЧ связи энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ (ВЧ канала связи ПС Дымное – ПС Кирс) | G_KRE-00069-003 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.0614 | 0.103 | 0.2904 | 1.601 | 0.067 | 2.0614 | 0.103 | 0.2904 | 1.601 | 0.067 | 0.40913 | 2.0614 | 0.40913 | 2.0614 | 0.40913 | 2.0614 | 0 | 0 | 2.0614 | 2.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0614 | 2.0614 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Просница - замена масляных выключателей на вакуумные 10 кВ (6 шт) | I_KRE-00086-008 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.8615 | 0.209 | 3.788 | 4.564 | 0.30053 | 8.8615 | 0.209 | 3.788 | 4.564 | 0.30053 | 1.5275 | 8.8615 | 1.5275 | 8.8615 | 1.5275 | 8.8615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21753 | 0.21753 | 8.644 | 8.644 | 0 | нд | 8.8615 | 8.8615 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Нижнеивкино - замена масляных выключателей на вакуумные 10 кВ (10 шт) | I_KRE-00086-009 | П | 2021 | 2025 | 2023 | нд | нд | 0 | 14.7696 | 0.348 | 6.096 | 7.824 | 0.50155 | 14.7696 | 0.348 | 6.096 | 7.824 | 0.50155 | 2.6159 | 14.7696 | 2.6159 | 14.7696 | 2.6159 | 14.7696 | 0 | 0.30855 | 0 | 14.461 | 0 | 0 | 0.36255 | 0 | 14.407 | 0 | 0 | нд | 14.7696 | 14.461 | Период реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 8 от 30.12.2020 (изменить год реализации проекта в связи с созданием РЭС 2-ой очереди (Приказ МРСК №539-ЦА от 02.12.2020 "О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА)).
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Шевели" (замена МВ 6-10 кВ на ВВ/ТЕL 6-10 кВ - 11 шт) (Предписание 8951 НВ- № 02/13 (Т) от 21.02.2013) | J_KRE-00086-010 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 17.2224 | 0.573 | 7.2204 | 8.749 | 0.68 | 17.2224 | 0.573 | 7.2204 | 8.749 | 0.68 | 2.4501 | 17.2224 | 2.4501 | 17.2224 | 2.4501 | 17.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2224 | 17.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.2224 | 17.2224 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Прогресс" - замена масляных выключателей на вакуумные 10 кВ (11 шт) | L_KRE-00086-011 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.902 | 0.318 | 4.08 | 14.075 | 1.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1503 | 19.902 | нд | 19.902 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР по результатам технического освидетельствования. МВ-10 кВ рекомендованы к замене по причине технического состояния оборудования (граничные значения скоростных и временных характеристик), отсутствие запасных частей согласно акту технического освидетельствования от 20.07.2017
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/10 «Бытприбор» (замена МВ 110 кВ на ЭГВ 110 кВ - 1 шт) | G_KRE-00087-001 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 12.4956 | 0.863 | 2.519 | 8.544 | 0.56958 | 12.4956 | 0.863 | 2.519 | 8.544 | 0.56958 | 2.4037 | 12.4956 | 2.4037 | 12.4956 | 2.4037 | 12.4956 | 0 | 0 | 0.90407 | 0.90407 | 11.5915 | 11.5915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.4956 | 12.4956 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/35/6 «Северная» (замена МВ 110 кВ на ЭГВ 110 кВ - 2 шт) | G_KRE-00087-002 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 24.991 | 1.423 | 5.223 | 17.208 | 1.137 | 24.991 | 1.423 | 5.223 | 17.208 | 1.137 | 4.8674 | 24.991 | 4.8674 | 24.991 | 4.8674 | 24.991 | 0 | 0 | 1.49 | 1.49 | 0 | 0 | 23.501 | 23.501 | 0 | 0 | 0 | нд | 24.991 | 24.991 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 35/6 «Гнусино» (замена МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ - 2 шт) | G_KRE-00087-003 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.4049 | 0.479 | 0.898 | 6.646 | 0.38189 | 8.4049 | 0.479 | 0.898 | 6.646 | 0.38189 | 1.6822 | 8.4049 | 1.6822 | 8.4049 | 1.6822 | 8.4049 | 0 | 0 | 0.50136 | 0.50136 | 7.9035 | 7.9035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.4049 | 8.4049 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 35/6 «Филейка» (замена МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ - 3 шт) | G_KRE-00087-004 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 12.6074 | 0.719 | 1.346 | 9.969 | 0.57335 | 12.6074 | 0.719 | 1.346 | 9.969 | 0.57335 | 2.5233 | 12.6074 | 2.5233 | 12.6074 | 2.5233 | 12.6074 | 0 | 0 | 0.75205 | 0.75205 | 11.8553 | 11.8553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.6074 | 12.6074 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 35/10 «Юго-Западная» (замена МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ - 2 шт) | G_KRE-00087-005 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.4049 | 0.479 | 0.897 | 6.646 | 0.38289 | 8.4049 | 0.479 | 0.897 | 6.646 | 0.38289 | 1.6822 | 8.4049 | 1.6822 | 8.4049 | 1.6822 | 8.4049 | 0 | 0 | 0.50136 | 0.50136 | 7.9035 | 7.9035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.4049 | 8.4049 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Белая Холуница (замена масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в ОРУ 35 - 6 шт) | I_KRE-00092-001 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 22.01 | 1.212 | 1.826 | 18.045 | 0.92697 | 22.01 | 1.212 | 1.826 | 18.045 | 0.92697 | 5.1013 | 22.01 | 5.1013 | 22.01 | 5.1013 | 22.01 | 0 | 0 | 1.2624 | 1.2624 | 20.7476 | 20.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 22.01 | 22.01 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/6 кВ "Кирс" (замена МВ 6 кВ на ВВ/ТЕL 6 кВ - 20 шт) | G_KRE-00093-000 | С | 2017 | 2024 | 2024 | 8.9648 | 8.9648 | 1.686 | 41.9869 | 1.5842 | 4.739 | 33.75 | 1.9137 | 41.9869 | 1.5842 | 4.739 | 33.75 | 1.9137 | 8.6048 | 40.3009 | 8.6048 | 40.3009 | 8.6048 | 40.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3009 | 40.3009 | 0 | 0 | 0 | нд | 40.3009 | 40.3009 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/35/10 кВ "Оричи" (замена МВ 10 кВ на ВВ/ТЕL 10 кВ - 16 шт, МВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ, замена ОД-КЗ - 7 шт) | G_KRE-00094-000 | П | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 83.7975 | 5.0008 | 38.0937 | 40.703 | 0 | 83.7975 | 5.0008 | 38.0937 | 40.703 | 0 | 11.0926 | 83.7975 | 11.0926 | 83.7975 | 11.0926 | 83.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0008 | 5.0008 | 0 | 0 | 10.352 | 10.352 | 68.4447 | нд | 15.3528 | 83.7975 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/35/10 кВ "Даровское" (замена ВМТ-110 кВ на ЭВ-110 кВ - 1 шт) | G_KRE-00096-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.2511 | 0.3134 | 0.81569 | 4.122 | 0 | 5.2511 | 0.3134 | 0.81569 | 4.122 | 0 | 1.1675 | 5.2511 | 1.1675 | 5.2511 | 1.1675 | 5.2511 | 0 | 0 | 0.3134 | 0.3134 | 4.9377 | 4.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.2511 | 5.2511 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/35/10 кВ "Маяк" (замена ВМТ-110 кВ на ЭВ-110 кВ - 1 шт) | G_KRE-00096-001 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.2511 | 0.3134 | 0.81569 | 4.122 | 0 | 5.2511 | 0.3134 | 0.81569 | 4.122 | 0 | 1.1675 | 5.2511 | 1.1675 | 5.2511 | 1.1675 | 5.2511 | 0 | 0 | 0.3134 | 0.3134 | 4.9377 | 4.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.2511 | 5.2511 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/35/10 кВ "Яранск" (замена ВМТ-110 кВ на ЭВ-110 кВ - 1 шт) | G_KRE-00096-002 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.2511 | 0.3134 | 0.81569 | 4.122 | 0 | 5.2511 | 0.3134 | 0.81569 | 4.122 | 0 | 1.1675 | 5.2511 | 1.1675 | 5.2511 | 1.1675 | 5.2511 | 0 | 0 | 0.3134 | 0.3134 | 4.9377 | 4.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.2511 | 5.2511 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/35/10 кВ "Прогресс" (замена ВМТ-110 кВ на ЭВ-110 кВ -1 шт) | G_KRE-00096-003 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.2511 | 0.3134 | 0.81569 | 4.122 | 0 | 5.2511 | 0.3134 | 0.81569 | 4.122 | 0 | 1.1675 | 5.2511 | 1.1675 | 5.2511 | 1.1675 | 5.2511 | 0 | 0 | 0.3134 | 0.3134 | 4.9377 | 4.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.2511 | 5.2511 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/35/10 кВ "Пижанка" (замена ВМТ-110 кВ на ЭВ-110 кВ - 1 шт) | G_KRE-00096-004 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.2511 | 0.3134 | 0.81569 | 4.122 | 0 | 5.2511 | 0.3134 | 0.81569 | 4.122 | 0 | 1.1675 | 5.2511 | 1.1675 | 5.2511 | 1.1675 | 5.2511 | 0 | 0 | 0.3134 | 0.3134 | 4.9377 | 4.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.2511 | 5.2511 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/10 кВ "Селезениха" (замена ВМТ-110 кВ на ЭВ-110 кВ - 1 шт) | G_KRE-00096-006 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.2511 | 0.3134 | 0.81569 | 4.122 | 0 | 5.2511 | 0.3134 | 0.81569 | 4.122 | 0 | 1.1675 | 5.2511 | 1.1675 | 5.2511 | 1.1675 | 5.2511 | 0 | 0 | 0.3134 | 0.3134 | 4.9377 | 4.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.2511 | 5.2511 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/35/10 кВ "Талица" (замена ВМТ-110 кВ на ЭВ-110 кВ - 1 шт) | G_KRE-00096-007 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.2511 | 0.3134 | 0.81569 | 4.122 | 0 | 5.2511 | 0.3134 | 0.81569 | 4.122 | 0 | 1.1675 | 5.2511 | 1.1675 | 5.2511 | 1.1675 | 5.2511 | 0 | 0 | 0.3134 | 0.3134 | 4.9377 | 4.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.2511 | 5.2511 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/35/10 кВ "Верхошижемье" (замена ВМТ-110 кВ на ЭВ-110 кВ - 1 шт) | G_KRE-00096-008 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.2511 | 0.3134 | 0.81569 | 4.122 | 0 | 5.2511 | 0.3134 | 0.81569 | 4.122 | 0 | 1.1675 | 5.2511 | 1.1675 | 5.2511 | 1.1675 | 5.2511 | 0 | 0 | 0.3134 | 0.3134 | 4.9377 | 4.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.2511 | 5.2511 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110/10 кВ "Слудка" (замена ВМТ-110 кВ на ЭВ-110 кВ - 1 шт) | G_KRE-00096-009 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.2511 | 0.3134 | 0.81569 | 4.122 | 0 | 5.2511 | 0.3134 | 0.81569 | 4.122 | 0 | 1.1675 | 5.2511 | 1.1675 | 5.2511 | 1.1675 | 5.2511 | 0 | 0 | 0.3134 | 0.3134 | 4.9377 | 4.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.2511 | 5.2511 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ "Луза" (замена батареи статических конденсаторов) (5,400 МВАр) | I_KRE-00111-001 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.6731 | 0.291 | 1.401 | 3.788 | 0.19313 | 5.6731 | 0.291 | 1.401 | 3.788 | 0.19313 | 1.0957 | 5.6731 | 1.0957 | 5.6731 | 1.0957 | 5.6731 | 0 | 0 | 0.30313 | 0.30313 | 5.37 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.6731 | 5.6731 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ кВ "Демьяново" (замена батареи статических конденсаторов) (7,769 МВАр) | I_KRE-00111-002 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.6731 | 0.291 | 1.401 | 3.788 | 0.19313 | 5.6731 | 0.291 | 1.401 | 3.788 | 0.19313 | 1.0957 | 5.6731 | 1.0957 | 5.6731 | 1.0957 | 5.6731 | 0 | 0 | 0.30313 | 0.30313 | 5.37 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.6731 | 5.6731 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Белая Холуница" (замена батареи статических конденсаторов) (5,040 МВАр) | I_KRE-00111-003 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.6731 | 0.291 | 1.401 | 3.788 | 0.19313 | 5.6731 | 0.291 | 1.401 | 3.788 | 0.19313 | 1.0957 | 5.6731 | 1.0957 | 5.6731 | 1.0957 | 5.6731 | 0 | 0 | 0.30313 | 0.30313 | 5.37 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.6731 | 5.6731 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Уни" (замена батареи статических конденсаторов) (10,560 МВАр) | I_KRE-00111-004 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.6731 | 0.291 | 1.401 | 3.788 | 0.19313 | 5.6731 | 0.291 | 1.401 | 3.788 | 0.19313 | 1.0957 | 5.6731 | 1.0957 | 5.6731 | 1.0957 | 5.6731 | 0 | 0 | 0.30313 | 0.30313 | 5.37 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.6731 | 5.6731 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Нолинск" (замена батареи статических конденсаторов) (10,140 МВАр) | I_KRE-00111-005 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.6731 | 0.291 | 1.401 | 3.788 | 0.19313 | 5.6731 | 0.291 | 1.401 | 3.788 | 0.19313 | 1.0957 | 5.6731 | 1.0957 | 5.6731 | 1.0957 | 5.6731 | 0 | 0 | 0.30313 | 0.30313 | 5.37 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.6731 | 5.6731 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.1.2 | Организация системы оперативного управления объектом (17 объектов) | J_KRE-00121-000 | П | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 41.356 | 2.068 | 8.873 | 28.771 | 1.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1808 | 41.356 | 7.1808 | 41.356 | 0 | 0 | 41.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с завершением реализации проекта J_KRE-00120-000 окончательно сформированы технические решения, данные объекты не требуются в рамках разработанных технических решений.
4.2.1.2 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ Советского РЭС с монтажем шкафов телеметрии ТП 267 шт. | L_KRE-00160-001 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.265 | 2.05 | 10.571 | 27.304 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6985 | 41.265 | нд | 41.265 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР с целью модернизации системы управления сети 6/10 кВ Советского РЭС филиала "Кировэнерго", создание системы информационного обмена на трасформаторных ТП.
4.2.1.2 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ Оричевского РЭС с монтажем шкафов телеметрии ТП 374 шт. | L_KRE-00160-002 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 58.143 | 2.887 | 14.887 | 38.45 | 1.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0483 | 58.143 | нд | 0 | нд | 58.143 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 58.143 | Проект включен в ИПР с целью модернизации системы управления сети 6/10 кВ Оричевского РЭС филиала "Кировэнерго", создание системы информационного обмена на трасформаторных ТП.
4.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 83.6692 | 85.7376 | 309.078 | 1021.6289 | 55.6167 | 791.397 | 122.444 | 52.1712 | 1126.8265 | 58.5757 | 893.886 | 115.29 | 59.0748 | 127.5174 | 684.5949 | 127.5174 | 684.5949 | 149.1662 | 817.7485 | 157.249 | 135.7478 | 148.5972 | 200.5312 | 105.947 | 165.1139 | 188.4556 | 197.6566 | 84.346 | 84.346 | 34.353 | нд | 527.3458 | 682.0007 | нд
4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 25.1927 | 26.0674 | 86.125 | 616.7259 | 31.7777 | 514.3094 | 46.705 | 23.9338 | 670.2179 | 32.0907 | 571.4224 | 40.053 | 26.6518 | 93.4684 | 508.7669 | 93.4684 | 508.7669 | 105.5145 | 584.0929 | 101.5411 | 62.8302 | 125.9832 | 136.5722 | 87.631 | 147.5249 | 157.5756 | 166.7766 | 36.036 | 36.036 | 34.353 | нд | 407.2258 | 521.2627 | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП В-305 В-3 от ПС 35/10 Великорецкое с установкой накопителя электроэнергии (1 шт) (протяженность 0,403 км) | K_KRE-00019-052 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 1.9221 | 1.9221 | 1.064 | 10.415 | 0.135 | 1.559 | 8.221 | 0.5 | 10.415 | 0.004 | 1.082 | 8.413 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7258 | 9.351 | 0 | 9.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Период реализации инвестиционного проекта перенесен на более позний период в связи с невыполнением подрядчиком договорных обязательств
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 807 ПС КДВП (протяженность 0,595 км) | K_KRE-00019-054 | С | 2021 | 2021 | 2021 | 0.2774 | 0.2774 | 0 | 1.503 | 0.014 | 1.409 | 0 | 0.08 | 1.503 | 0.014 | 1.409 | 0 | 0.08 | 0.2774 | 1.503 | 0.2774 | 1.503 | 0.2774 | 1.503 | 1.503 | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.2.1 | Реконструкция ограждения территории базы Юрьянского РЭС (прокладка КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,278 км, благоустройство территории 825,8 м2) | K_KRE-00019-056 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.41264 | 0.49321 | 0.536 | 3.026 | 0.16 | 2.716 | 0 | 0.15 | 3.704 | 0.16 | 3.415 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42184 | 3.168 | 0 | 3.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости в соответствии с переработкой ПСД, утвержденной приказом от 28.10.2020 № КирЭ-102кс. Проект разделен на 2 этапа. Согласно письма МР7-КирЭ/13/6649 от 27.10.2020 в ПСД были внесены изменения: увеличение щебеночного покрытия на 12м2, 7 м кабеля проложено в двух траншеях, первоначально вся траншея была двухцепная, дополнительно учтены 33 м трубы в траншее .
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4КВ Ф1 ТП-524-100 Жданухино ПС Нижнеивкино 110/10 КВ в д. Жданухино Оричевского района Кировской области (протяженность 0,749 км) (выполнение 1, 3 этапов) | K_KRE-00019-057 | С | 2021 | 2020 | 2021 | 0.25249 | 0.25249 | 0 | 1.285 | 0.048 | 1.156 | 0 | 0.081 | 1.285 | 0.048 | 1.156 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25249 | 1.285 | 0 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Период реализации проекта изменен в соответствии с заключенным договором.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ на территории базы Юрьянского РЭС в Юрьянском районе Кировской области (протяженность 2,592 км, прокладка ВОК - 0,190 км) | L_KRE-00019-059 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | 0.68971 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.572 | 0.171 | 5.038 | 0.043 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68971 | 5.572 | нд | 5.572 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с разработкой ПСД (выделение других видов работ), утвержденной приказом от 30.09.2020 № КирЭ-093кс. Учтены работы по прокладке КЛ 0,4кВ - 2.592 км, ВОК -0,19км.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 52-609 ПС Кузнецы в д. Болдычи Орловского района Кировской области (протяженность 1,11 км) | L_KRE-00019-062 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | 0.10437 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.615 | 0.009 | 0.514 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10437 | 0.615 | нд | 0.615 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР по техническому состоянию согласно извещению о несоответствиях показателей качества электрической энергии № 4-П/ЗУ/20 от 02.12.2020 (необходима реконструкция ВЛ)
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-104-250 Нижнеивкино с установкой накопителя электроэнергии (1 шт) | L_KRE-00019-063 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.589 | 0.11 | 0.895 | 8.901 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8085 | 10.589 | нд | 0 | нд | 10.589 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10.589 | Проект включен в ИПР в целях реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети» в части применения систем накопления энергии (СНЭ) в электросетевом комплексе, а также осуществления комплекса подготовительных мероприятий по реализации Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 830-р в части требований пунктов 5 и 16 раздела II Плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы по направлению «Энерджинет».
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №П-3 ПС 35 кВ Подосиновец протяженность по трассе 33.64 км | F_KRE-00048-013 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 37.542 | 3.003 | 33.608 | 0 | 0.931 | 37.542 | 3.003 | 33.608 | 0 | 0.931 | 6.4926 | 37.542 | 6.4926 | 37.542 | 6.4926 | 37.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.542 | 37.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 37.542 | 37.542 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Ю-4 ПС 110 кВ Юрья (протяженность по трассе 28,32 км) | G_KRE-00048-032 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 5.9767 | 5.9767 | 27.709 | 30.425 | 0.016 | 28.6 | 0 | 1.809 | 27.709 | 0.016 | 26.098 | 0 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту выполнения работ в 2020 году.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Ю-4 ПС 110 кВ Юрья отп. на Монастырское протяженность по трассе 1.95 км | G_KRE-00048-033 | П | 2023 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.351 | 0.188 | 2.074 | 0 | 0.089 | 2.351 | 0.188 | 2.074 | 0 | 0.089 | 0.48133 | 2.351 | 0.48133 | 2.351 | 0.48133 | 2.351 | 2.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.351 | Период реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 8 от 30.12.2020 (изменить год реализации проекта. В связи с устранением точечных дефектов на данных линиях в 2019-2020 году аварийность на перечисленных линии значительно снизилась.)
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 2 ПС 110 кВ Перекоп протяженность по трассе 6.23 км | G_KRE-00048-034 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.514 | 0.601 | 6.627 | 0 | 0.286 | 7.514 | 0.601 | 6.627 | 0 | 0.286 | 1.3148 | 7.514 | 1.3148 | 7.514 | 1.3148 | 7.514 | 0 | 0 | 7.514 | 7.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.514 | 7.514 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. № 3 ПС 35 кВ Порек протяженность по трассе 14.73 км | G_KRE-00048-036 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 17.765 | 1.421 | 15.668 | 0 | 0.676 | 17.765 | 1.421 | 15.668 | 0 | 0.676 | 3.1087 | 17.765 | 3.1087 | 17.765 | 3.1087 | 17.765 | 0 | 0 | 17.765 | 17.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.765 | 17.765 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №1 ПС 35 кВ Кильмезь протяженность по трассе 16.04 км | G_KRE-00048-037 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 19.344 | 1.548 | 17.06 | 0 | 0.736 | 19.344 | 1.548 | 17.06 | 0 | 0.736 | 3.3851 | 19.344 | 3.3851 | 19.344 | 3.3851 | 19.344 | 0 | 0 | 19.344 | 19.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.344 | 19.344 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №7 ПС 110 кВ Богородск протяженность по трассе 28.898 км | G_KRE-00048-038 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 36.036 | 2.883 | 31.782 | 0 | 1.371 | 36.036 | 2.883 | 31.782 | 0 | 1.371 | 5.5774 | 36.036 | 5.5774 | 36.036 | 5.5774 | 36.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.036 | 36.036 | 0 | нд | 36.036 | 36.036 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №5 ПС 110 кВ Октябрьская протяженность по трассе 8.69 км | G_KRE-00048-039 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 10.836 | 0.867 | 9.557 | 0 | 0.412 | 10.836 | 0.867 | 9.557 | 0 | 0.412 | 1.834 | 10.836 | 1.834 | 10.836 | 1.834 | 10.836 | 0 | 0 | 10.836 | 10.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.836 | 10.836 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №5 ПС 35 кВ Вичевщина протяженность по трассе 9.17 км | G_KRE-00048-040 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 11.435 | 0.915 | 10.085 | 0 | 0.435 | 11.435 | 0.915 | 10.085 | 0 | 0.435 | 1.9353 | 11.435 | 1.9353 | 11.435 | 1.9353 | 11.435 | 0 | 0 | 11.435 | 11.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.435 | 11.435 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №2 ПС 110 кВ Уни протяженность по трассе 24.99 км | G_KRE-00048-041 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 31.162 | 2.493 | 27.484 | 0 | 1.185 | 31.162 | 2.493 | 27.484 | 0 | 1.185 | 5.274 | 31.162 | 5.274 | 31.162 | 5.274 | 31.162 | 0 | 0 | 31.162 | 31.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 31.162 | 31.162 | Период реализации инвестиционного проекта изменен в связи с погашением плановой кредиторской задолженностью
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №6, 7 ПС 110 кВ Кстинино протяженность по трассе 21.43 км | G_KRE-00048-042 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 26.724 | 2.138 | 23.569 | 0 | 1.017 | 26.724 | 2.138 | 23.569 | 0 | 1.017 | 4.5226 | 26.724 | 4.5226 | 26.724 | 4.5226 | 26.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.724 | 26.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 26.724 | 26.724 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №2 ПС 110 кВ Перекоп протяженность по трассе 2.0 км | G_KRE-00048-043 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.494 | 0.2 | 2.199 | 0 | 0.095 | 2.494 | 0.2 | 2.199 | 0 | 0.095 | 0.42209 | 2.494 | 0.42209 | 2.494 | 0.42209 | 2.494 | 0 | 0 | 2.494 | 2.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.494 | 2.494 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №5 ПС 110 кВ Тюмень протяженность по трассе 11.35 км | G_KRE-00048-044 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 14.153 | 1.132 | 12.483 | 0 | 0.538 | 14.153 | 1.132 | 12.483 | 0 | 0.538 | 2.3953 | 14.153 | 2.3953 | 14.153 | 2.3953 | 14.153 | 0 | 0 | 14.153 | 14.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.153 | 14.153 | Период реализации инвестиционного проекта изменен в связи с погашением плановой кредиторской задолженностью
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. № 4 ПС 35 кВ Шалегово протяженность по трассе 8.91 км | G_KRE-00048-045 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 11.111 | 0.889 | 9.799 | 0 | 0.423 | 11.111 | 0.889 | 9.799 | 0 | 0.423 | 1.8804 | 11.111 | 1.8804 | 11.111 | 1.8804 | 11.111 | 0 | 0 | 11.111 | 11.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.111 | 11.111 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф. №1 ПС 110/10 кВ Свеча (протяженностью по трассе 19,8 км) | I_KRE-00048-082 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 31.3795 | 1.569 | 28.9675 | 0 | 0.843 | 31.3795 | 1.569 | 28.9675 | 0 | 0.843 | 7.4718 | 31.3795 | 7.4718 | 31.3795 | 7.4718 | 31.3795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3795 | 31.3795 | 0 | 0 | 0 | нд | 31.3795 | 31.3795 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф. №3 ПС 220/110/10 кВ Котельнич (протяженность по трассе 9,73 км) | I_KRE-00048-083 | П | 2023 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 15.4561 | 0.77 | 14.2361 | 0 | 0.45 | 15.4561 | 0.77 | 14.2361 | 0 | 0.45 | 3.6717 | 15.4561 | 3.6717 | 15.4561 | 3.6717 | 15.4561 | 15.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 15.4561 | Период реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 8 от 30.12.2020 (изменить год реализации проекта. В связи с устранением точечных дефектов на данных линиях в 2019-2020 году аварийность на перечисленных линии значительно снизилась.)
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС 110/10 кВ РМЗ (протяженность по трассе 17 км) | J_KRE-00048-089 | П | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 20.778 | 1.04 | 19.142 | 0 | 0.596 | 20.778 | 1.04 | 19.142 | 0 | 0.596 | 3.74 | 20.778 | 3.74 | 20.778 | 3.74 | 20.778 | 20.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 20.778 | Период реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 8 от 30.12.2020 (изменить год реализации проекта. В связи с устранением точечных дефектов на данных линиях в 2019-2020 году аварийность на перечисленных линии значительно снизилась.)
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Бахта (протяженность по трассе 28,5 км) | J_KRE-00048-108 | П | 2021 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 38.021 | 1.392 | 26.792 | 8.552 | 1.285 | 38.021 | 1.392 | 27.554 | 7.79 | 1.285 | 6.2868 | 38.021 | 6.2868 | 38.021 | 6.2868 | 38.021 | 18.809 | 9.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.212 | 28.413 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.212 | 28.413 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Кстинино (протяженность по трассе 28,75 км) | J_KRE-00048-109 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 38.355 | 1.92 | 35.138 | 0 | 1.297 | 38.355 | 1.92 | 35.138 | 0 | 1.297 | 5.8333 | 38.355 | 5.8333 | 38.355 | 5.8333 | 38.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.355 | 38.355 | 0 | 0 | 0 | нд | 38.355 | 38.355 | Период реализации инвестиционного проекта изменен в связи с погашением плановой кредиторской задолженностью
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вахруши (протяженность по трассе 39,857 км) | J_KRE-00048-110 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 53.173 | 2.66 | 48.715 | 0 | 1.798 | 53.173 | 2.66 | 48.715 | 0 | 1.798 | 8.7685 | 53.173 | 8.7685 | 53.173 | 8.7685 | 53.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.173 | 53.173 | 0 | 0 | 0 | нд | 53.173 | 53.173 | Период реализации инвестиционного проекта изменен в связи с погашением плановой кредиторской задолженностью
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Коминтерн (РИЦ - 2 шт, ВН-1 шт) (протяженность по трассе 7,799 км) | J_KRE-00048-111 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 4.3774 | 4.3774 | 19.701 | 22.595 | 0.24 | 14.782 | 6.023 | 1.55 | 19.701 | 0.246 | 18.349 | 0 | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту выполнения работ в 2020 году.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Кумёны (протяженность по трассе 17,378 км) | J_KRE-00048-112 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 23.365 | 1.168 | 21.297 | 0 | 0.9 | 23.365 | 1.168 | 21.297 | 0 | 0.9 | 8.1399 | 23.365 | 8.1399 | 23.365 | 8.1399 | 23.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.365 | 23.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 23.365 | 23.365 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Афанасьево (протяженность по трассе 10,25 км) | J_KRE-00048-113 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 15.4561 | 0.77 | 14.2361 | 0 | 0.45 | 15.4561 | 0.77 | 14.2361 | 0 | 0.45 | 2.6376 | 15.4561 | 2.6376 | 15.4561 | 2.6376 | 15.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4561 | 15.4561 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.4561 | 15.4561 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС 110 кВ Красногорская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) (РИЦ - 1 шт, ВН - 4 шт) (протяженность по трассе 7,463 км) | K_KRE-00048-116 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 4.9084 | 4.9084 | 22.948 | 24.3 | 0.007 | 12.401 | 10.892 | 1 | 22.948 | 0.007 | 21.987 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту выполнения работ в 2020 году.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 110 кВ Кстинино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) (РИЦ - 3 шт, ВН -2 шт) (протяженность по трассе 5,052 км) (1,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15 этапы) | K_KRE-00048-117 | С | 2021 | 2021 | 2021 | 3.8647 | 3.8647 | 0 | 20.885 | 0.17 | 9.965 | 9.85 | 0.9 | 20.885 | 0.17 | 9.965 | 9.85 | 0.9 | 3.8647 | 20.885 | 3.8647 | 20.885 | 3.8647 | 20.885 | 20.885 | 20.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Медяны (РИЦ - 2 шт) (протяженность по трассе 7,420 км) | K_KRE-00048-118 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 2.3701 | 2.3701 | 10.656 | 11.832 | 0.064 | 7.929 | 3.167 | 0.672 | 10.656 | 0 | 10.242 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту выполнения работ в 2020 году.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. М-2 ПС 35 кВ Медяны (протяженность по трассе 3,065 км) | K_KRE-00048-119 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.83074 | 0.83074 | 3.511 | 4.081 | 0.216 | 3.665 | 0 | 0.2 | 3.511 | 0 | 3.278 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту выполнения работ в 2020 году.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 220 кВ Вятские Поляны (протяженность по трассе 11,5 км) | K_KRE-00048-120 | П | 2023 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 15.563 | 0.778 | 13.967 | 0 | 0.818 | 15.563 | 0.778 | 13.967 | 0 | 0.818 | 2.958 | 15.563 | 2.958 | 15.563 | 2.958 | 15.563 | 15.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 15.563 | Период реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 8 от 30.12.2020 (изменить год реализации проекта. В связи с устранением точечных дефектов на данных линиях в 2019-2020 году аварийность на перечисленных линии значительно снизилась.)
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Пижанка (протяженность по трассе 4,20 км) | K_KRE-00048-121 | П | 2023 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.7458 | 0.287 | 5.098 | 0 | 0.3608 | 5.7458 | 0.287 | 5.098 | 0 | 0.3608 | 1.0803 | 5.7458 | 1.0803 | 5.7458 | 1.0803 | 5.7458 | 5.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 5.7458 | Период реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 8 от 30.12.2020 (изменить год реализации проекта. В связи с устранением точечных дефектов на данных линиях в 2019-2020 году аварийность на перечисленных линии значительно снизилась.)
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид № Б-3 ПС 35 кВ Безбожник (протяженностью 2,5 км, с установкой 2 шт. ЛР с моторным приводом) | L_KRE-00048-125 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.484 | 0.137 | 2.543 | 1.529 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84034 | 4.484 | нд | 4.484 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 14.12.2016 (загнивание опор, продольный наклон опор недопустимый, трещины стойки опоры, скол защитного слоя бетона и т.д., провести замену голого провода на СИП-3).
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 35 кВ Байса (протяженность по трассе 3,8 км) | L_KRE-00048-126 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.429 | 0.034 | 3.581 | 0.528 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83015 | 4.429 | нд | 4.429 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 28.02.2019 (загнивание опор, продольный наклон опор недопустимый, трещины стойки опоры, скол защитного слоя бетона и т.д., провести замену голого провода на СИП-3).
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 35 кВ Буйск (протяженность по трассе 1,27 км) | L_KRE-00048-127 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.48 | 0.011 | 1.197 | 0.176 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27744 | 1.48 | нд | 1.48 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 28.02.2019 (загнивание опор, продольный наклон опор недопустимый, трещины стойки опоры, скол защитного слоя бетона и т.д., провести замену голого провода на СИП-3).
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 5 ПС 35 кВ Молома (протяженность по трассе 12 км) | L_KRE-00048-128 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.97 | 0.157 | 19.011 | 1.802 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2525 | 21.97 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 21.97 | нд | нд | 21.97 | Проект включен в ИПР по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 27.02.2020 (загнивание опор, продольный наклон опор недопустимый, трещины стойки опоры, скол защитного слоя бетона и т.д., провести замену голого провода на СИП-3).
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 1 ПС Папулово (протяженность по трассе 6,8 км) | L_KRE-00048-129 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.383 | 0.089 | 10.773 | 1.021 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8431 | 12.383 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.383 | нд | нд | 12.383 | Проект включен в ИПР по техническому состоянию согласно акту технологического освидетельствования от 29.01.2021 (загнивание опор, продольный наклон опор недопустимый, трещины стойки опоры, скол защитного слоя бетона и т.д., провести замену голого провода на СИП-3).
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 ТП-802-100, ТП-803-250 Мухино (протяженность ВЛИ 0,4 кВ 0,12км, вынос ТП) | H_KRE-00110-040 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.45017 | 0.049297 | 0.40088 | 0 | 0 | 0.45017 | 0.049297 | 0.40088 | 0 | 0 | 0.082369 | 0.45017 | 0.082369 | 0.45017 | 0.082369 | 0.45017 | 0.45017 | 0.45017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.2.1 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка в рамках реконструкции ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Оричи 110/35/10 кВ отпайка на ТП-504-250 Спас-Талица Д/Дом (Демонтаж конечной анкерной опоры с разъединителем №4, замена одностоечной опоры №3 на конечную анкерную с разъединителем и ОПН-10; протяженность 0,090 км) | H_KRE-00110-041 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.16921 | 0.026372 | 0.14284 | 0 | 0 | 0.16921 | 0.026372 | 0.14284 | 0 | 0 | 0.03252 | 0.16921 | 0.03252 | 0.16921 | 0.03252 | 0.16921 | 0 | 0 | 0.16921 | 0.16921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16921 | 0.16921 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 58.4764 | 59.6702 | 222.953 | 404.903 | 23.839 | 277.0875 | 75.739 | 28.2374 | 456.6086 | 26.485 | 322.4636 | 75.237 | 32.423 | 34.049 | 175.828 | 34.049 | 175.828 | 43.6517 | 233.6556 | 55.708 | 72.9176 | 22.614 | 63.959 | 18.316 | 17.589 | 30.88 | 30.88 | 48.31 | 48.31 | 0 | нд | 120.12 | 160.738 | нд
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ с расширением просек (ВЛ-110 кВ Опарино-Пинюг, расширение просек - 2,907 га) | G_KRE-00005-038 | С | 2017 | 2020 | 2021 | 0.6322 | 0.6322 | 3.473 | 3.561 | 0.052 | 3.477 | 0 | 0.032 | 3.561 | 0.052 | 3.477 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015623 | 0.088 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Период реализации инвестиционного проекта перенесен на более позний период в связи с невыполнением подрядчиком договорных обязательств
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ с расширением просек ( ВЛ-35 кВ Круглыжи-Черновское, расширение просек - 11,469 га) | G_KRE-00005-046 | С | 2016 | 2020 | 2021 | 0.26219 | 0.26219 | 1.091 | 1.66 | 0.23 | 1.215 | 0 | 0.215 | 1.66 | 0.23 | 1.215 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089871 | 0.569 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Период реализации инвестиционного проекта перенесен на более позний период в связи с невыполнением подрядчиком договорных обязательств
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ с расширением просек (ВЛ-110 кВ Пинюг-Демьяново, расширение просек - 22,400 га) | G_KRE-00005-093 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.628 | 0.101 | 2.256 | 0 | 0.271 | 2.628 | 0.101 | 2.256 | 0 | 0.271 | 0.39497 | 2.628 | 0.39497 | 2.628 | 0.39497 | 2.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.628 | 2.628 | 0 | нд | 2.628 | 2.628 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ с расширением просек (ВЛ-110 кВ Вятка-Азот, расширение просек - 6,635 га) | J_KRE-00005-160 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.26176 | 0.2554 | 0.57 | 1.6004 | 0.049 | 1.148 | 0 | 0.40344 | 1.544 | 0.049 | 1.403 | 0 | 0.092 | 0.16853 | 1.0304 | 0.16853 | 1.0304 | 0.16112 | 0.974 | 1.0304 | 0.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости в соответствии с корректировкой ПСД, утвержденной приказом от 01.12.2020 № КирЭ-130кс. В связи с производственной необходимостью выделено 2 этапа работ (1 этап - 3,8133 га, 2 этап 3,2147 га), включены ранее не учтеные затраты по проектным работам.
4.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек ВЛ 35 кВ - 26,449 га) | J_KRE-00005-161 | С | 2019 | 2021 | 2021 | нд | 1.0629 | 1.465 | 7.0164 | 0.729 | 5.4694 | 0 | 0.818 | 8.719 | 0.522 | 7.094 | 0 | 1.103 | 0.70753 | 5.5514 | 0.70753 | 5.5514 | 0.88431 | 7.254 | 5.5514 | 7.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости в соответствии с разработкой ПСД, утвержденной приказами № КирЭ-131кс от 01.12.2020, № КирЭ-140кс от 25.12.2020, № КирЭ/П1-282 от 21.08.2019, № КирЭ/П5-345 от 27.09.2018. Согласно проектной документации учтена площадь расчистки просек в 26,449га, лежневые дороги 0,73км , включены ранее не учтеные затраты по проектным работам.
4.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек ВЛ 110кВ - 578,65 га) | I_KRE-00005-170 | С | 2017 | 2021 | 2021 | 23.0459 | 23.0459 | 97.826 | 110.487 | 11.652 | 86.197 | 0.935 | 11.703 | 106.487 | 11.652 | 81.146 | 0.935 | 12.754 | 2.6173 | 12.548 | 2.6173 | 12.548 | 1.8744 | 8.661 | 12.548 | 8.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уточнение стоимости проекта с связи с отражением факта 2020 года
4.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек ВЛ 35 кВ - 87,381 га) | I_KRE-00005-171 | С | 2017 | 2020 | 2021 | 3.5587 | 3.5587 | 18.636 | 19.161 | 2.613 | 13.232 | 0.069 | 3.247 | 19.161 | 2.613 | 13.232 | 0.069 | 3.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097506 | 0.525 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Период реализации проекта изменен по причине невыполнения подрядчиком договорных обязательств
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4-6 кВ ф.6 ПС Сосновка в г.Сосновка Вятскополянского района (протяженностью 0,095 км) | L_KRE-00019-060 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.292 | 0.013 | 0.225 | 0.036 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050749 | 0.292 | нд | 0.292 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР по техническому состоянию согласно извещению о несоответствиях показателей качества электрической энергии № 6-Ж/ВУ/20 от 16.11.2020 (необходима модернизация ВЛ)
4.2.2.2 | Телемеханизация энергообъектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в рамках развития ССПИ (Организация цифровых каналов связи Мурашинский РЭС - Юрьянский РЭС (ВОЛС 41 км) | J_KRE-00023-026 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 31.348 | 0.45 | 29.68 | 0 | 1.218 | 31.348 | 0.45 | 29.68 | 0 | 1.218 | 3.798 | 31.348 | 3.798 | 31.348 | 3.798 | 31.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0.468 | 30.88 | 30.88 | 0 | 0 | 0 | нд | 31.348 | 31.348 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 Ф-5 ПС Советск (с установкой индикаторов короткого замыкания - 3шт., разъединителей с моторным приводом - 3 шт.) | I_KRE-00048-103 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.686 | 0.084 | 0.523 | 1.022 | 0.057 | 1.686 | 0.084 | 0.523 | 1.022 | 0.057 | 0.39382 | 1.686 | 0.39382 | 1.686 | 0.39382 | 1.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.686 | 1.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.686 | 1.686 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 Ф-13 ПС Советск (с установкой индикаторов короткого замыкания - 2шт., разъединителей с моторным приводом - 2 шт.) | I_KRE-00048-104 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.124 | 0.056 | 0.352 | 0.678 | 0.038 | 1.124 | 0.056 | 0.352 | 0.678 | 0.038 | 0.25394 | 1.124 | 0.25394 | 1.124 | 0.25394 | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.124 | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.124 | 1.124 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 Ф-8 ПС Красногорская (с установкой индикаторов короткого замыкания - 2 шт., разъединителей с моторным приводом - 2 шт.) | I_KRE-00048-107 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.124 | 0.056 | 0.352 | 0.678 | 0.038 | 1.124 | 0.056 | 0.352 | 0.678 | 0.038 | 0.25394 | 1.124 | 0.25394 | 1.124 | 0.25394 | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.124 | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.124 | 1.124 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ с заменой грозотроса (Киров-Пасегово (Киров-Лянгасово)) (12,52 км) | G_KRE-00084-001 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.0022 | 0.1 | 1.8162 | 0 | 0.086 | 2.0022 | 0.1 | 1.8162 | 0 | 0.086 | 0.42644 | 2.0022 | 0.42644 | 2.0022 | 0.42644 | 2.0022 | 2.0022 | 2.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ с заменой грозотроса (Чепецк-Ильинская) (8,7 км) | G_KRE-00084-002 | П | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.391 | 0.07 | 1.261 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29633 | 1.391 | 0.29633 | 1.391 | 0 | 0 | 1.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен, по результатам проведенного обследования состояния грозотроса, было выявлено, что замена грозотроса на данной ВЛ не требуется (Акт оценки технического состояния от 15.12.2020).
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ с заменой грозотроса (Кумены-Суна) (35,11 км) | G_KRE-00084-003 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.615 | 0.28 | 5.093 | 0 | 0.242 | 5.615 | 0.28 | 5.093 | 0 | 0.242 | 1.1959 | 5.615 | 1.1959 | 5.615 | 1.1959 | 5.615 | 5.615 | 5.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Период реализации инвестиционного проекта изменен в связи с погашением плановой кредиторской задолженностью
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ с заменой грозотроса (Свеча-Круглыжи) (32,7 км) | G_KRE-00084-004 | П | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 5.229 | 0.26 | 4.744 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1138 | 5.229 | 1.1138 | 5.229 | 0 | 0 | 5.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен, по результатам проведенного обследования состояния грозотроса, было выявлено, что замена грозотроса на данной ВЛ не требуется (Акт оценки технического состояния от 14.12.2020).
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ с заменой грозотроса (Котельнич-Утиная) (7,1 км) | G_KRE-00084-005 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.1354 | 0.057 | 1.0294 | 0 | 0.049 | 1.1354 | 0.057 | 1.0294 | 0 | 0.049 | 0.24183 | 1.1354 | 0.24183 | 1.1354 | 0.24183 | 1.1354 | 1.1354 | 1.1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ с заменой грозотроса (Утиная-Арбаж с отп. на Шараницу) (32,7 км) | G_KRE-00084-006 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.229 | 0.26 | 4.743 | 0 | 0.226 | 5.229 | 0.26 | 4.743 | 0 | 0.226 | 1.1138 | 5.229 | 1.1138 | 5.229 | 1.1138 | 5.229 | 5.229 | 5.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Период реализации инвестиционного проекта изменен в связи с погашением плановой кредиторской задолженностью
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ с заменой грозотроса (Арбаж-Советск) (42,2 км) | G_KRE-00084-007 | П | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 6.749 | 0.33 | 6.128 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4374 | 6.749 | 1.4374 | 6.749 | 0 | 0 | 6.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен, по результатам проведенного обследования состояния грозотроса, было выявлено, что замена грозотроса на данной ВЛ не требуется (Акт оценки технического состояния от 16.12.2020).
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ с заменой грозотроса (Прогресс - Кремешки) (6,8 км) | G_KRE-00084-008 | П | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.088 | 0.055 | 0.986 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23161 | 1.088 | 0.23161 | 1.088 | 0 | 0 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен, по результатам проведенного обследования состояния грозотроса, было выявлено, что замена грозотроса на данной ВЛ не требуется (Акт оценки технического состояния от 17.12.2020).
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ с заменой грозотроса ( Лебяжье-Ветошкино) (24,03 км) | G_KRE-00084-009 | П | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 3.843 | 0.192 | 3.485 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81849 | 3.843 | 0.81849 | 3.843 | 0 | 0 | 3.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен, по результатам проведенного обследования состояния грозотроса, было выявлено, что замена грозотроса на данной ВЛ не требуется (Акт оценки технического состояния от 18.12.2020).
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ с заменой грозотроса (Опарино-Пинюг) (26,87 км) | G_KRE-00084-010 | П | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 4.2966 | 0.21 | 3.9016 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91522 | 4.2966 | 0.91522 | 4.2966 | 0 | 0 | 4.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен, по результатам проведенного обследования состояния грозотроса, было выявлено, что замена грозотроса на данной ВЛ не требуется (Акт оценки технического состояния от 21.12.2020).
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2этап) замена изоляции, установка птицезащитных устройств (ВЛ 110 кВ Иванцево-Кирс с отпайками) | I_KRE-00084-011 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0.87446 | 0.87446 | 0 | 4.027 | 0.2 | 3.686 | 0 | 0.141 | 4.027 | 0.2 | 3.686 | 0 | 0.141 | 0.87446 | 4.027 | 0.87446 | 4.027 | 0.87446 | 4.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.027 | 4.027 | 0 | нд | 4.027 | 4.027 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2этап) замена изоляции, установка птицезащитных устройств (ВЛ 110 кВ Отпайка на Подрезчиху) | I_KRE-00084-012 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0.38404 | 0.38404 | 0 | 1.958 | 0.09 | 1.8 | 0 | 0.068 | 1.958 | 0.09 | 1.8 | 0 | 0.068 | 0.38404 | 1.958 | 0.38404 | 1.958 | 0.38404 | 1.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.958 | 1.958 | 0 | нд | 1.958 | 1.958 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) замена грозотроса (ВЛ 35 кВ №43) (1,55 км) | I_KRE-00084-013 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0.06665 | 0.06665 | 0 | 0.309 | 0.015 | 0.283 | 0 | 0.011 | 0.309 | 0.015 | 0.283 | 0 | 0.011 | 0.06665 | 0.309 | 0.06665 | 0.309 | 0.06665 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0.309 | 0 | нд | 0.309 | 0.309 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) замена грозотроса (ВЛ 35 кВ Шестаки-Нагорск с отпайкой на Заево) (1,88 км) | I_KRE-00084-014 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0.080394 | 0.080394 | 0 | 0.374 | 0.018 | 0.343 | 0 | 0.013 | 0.374 | 0.018 | 0.343 | 0 | 0.013 | 0.080394 | 0.374 | 0.080394 | 0.374 | 0.080394 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0.374 | 0 | нд | 0.374 | 0.374 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) замена грозотроса (ВЛ 110 кВ Песковка-Бисерово) (10,87 км) | I_KRE-00084-015 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0.45377 | 0.45377 | 0 | 2.057 | 0.1 | 1.886 | 0 | 0.071 | 2.057 | 0.1 | 1.886 | 0 | 0.071 | 0.45377 | 2.057 | 0.45377 | 2.057 | 0.45377 | 2.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.057 | 2.057 | 0 | нд | 2.057 | 2.057 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) замена изоляции, установка птицезащитных устройств (ВЛ 110 кВ Суна-Верхошижемье) | I_KRE-00084-016 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 1.7947 | 1.7947 | 0 | 8.063 | 0.4 | 7.373 | 0 | 0.29 | 8.063 | 0.4 | 7.373 | 0 | 0.29 | 1.7947 | 8.063 | 1.7947 | 8.063 | 1.7947 | 8.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.063 | 8.063 | 0 | нд | 8.063 | 8.063 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) замена изоляции, установка птицезащитных устройств (Киров-Пасегово (Киров-Лянгасово)) | I_KRE-00084-017 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 1.8234 | 1.8234 | 0 | 8.11 | 0.4 | 7.424 | 0 | 0.286 | 8.11 | 0.4 | 7.424 | 0 | 0.286 | 1.8234 | 8.11 | 1.8234 | 8.11 | 1.8234 | 8.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 8.11 | 0 | нд | 8.11 | 8.11 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) замена грозотроса (ВЛ 35 кВ Марадыково-Шалегово) (3,2 км) | I_KRE-00084-018 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0.14053 | 0.14053 | 0 | 0.629 | 0.03 | 0.578 | 0 | 0.021 | 0.629 | 0.03 | 0.578 | 0 | 0.021 | 0.14053 | 0.629 | 0.14053 | 0.629 | 0.14053 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 0.629 | 0 | нд | 0.629 | 0.629 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) замена грозотроса, замена изоляции, установка птицезащитных устройств (ВЛ 110 кВ Котельнич-Иготино-Шахунья (Котельнич-Буреполом)) (24,89 км) | I_KRE-00084-019 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 3.458 | 3.458 | 0 | 15.736 | 0.78 | 14.44 | 0 | 0.516 | 15.736 | 0.78 | 14.44 | 0 | 0.516 | 3.458 | 15.736 | 3.458 | 15.736 | 3.458 | 15.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.736 | 15.736 | 0 | нд | 15.736 | 15.736 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) подвеска дополнительной изоляции, установка птицезащитных устройств (ВЛ 110 кВ Лебяжье-Пижанка) | I_KRE-00084-020 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0.15655 | 0.15655 | 0 | 0.739 | 0.033 | 0.679 | 0 | 0.027 | 0.739 | 0.033 | 0.679 | 0 | 0.027 | 0.15655 | 0.739 | 0.15655 | 0.739 | 0.15655 | 0.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.739 | 0.739 | 0 | нд | 0.739 | 0.739 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) подвеска дополнительной изоляции, установка птицезащитных устройств (ВЛ 110 кВ Лебяжье-Яранск) | I_KRE-00084-021 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0.14711 | 0.14711 | 0 | 0.697 | 0.03 | 0.641 | 0 | 0.026 | 0.697 | 0.03 | 0.641 | 0 | 0.026 | 0.14711 | 0.697 | 0.14711 | 0.697 | 0.14711 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 0.697 | 0 | нд | 0.697 | 0.697 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) подвеска дополнительной изоляции, установка птицезащитных устройств (ВЛ 110 кВ Митюши-Кикнур) | I_KRE-00084-022 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0.2152 | 0.2152 | 0 | 1.203 | 0.06 | 1.1 | 0 | 0.043 | 1.203 | 0.06 | 1.1 | 0 | 0.043 | 0.2152 | 1.203 | 0.2152 | 1.203 | 0.2152 | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.203 | 1.203 | 0 | нд | 1.203 | 1.203 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) подвеска дополнительной изоляции, установка птицезащитных устройств (ВЛ 110 кВ Прогресс-Кремешки) | I_KRE-00084-024 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0.18101 | 0.18101 | 0 | 0.855 | 0.04 | 0.784 | 0 | 0.031 | 0.855 | 0.04 | 0.784 | 0 | 0.031 | 0.18101 | 0.855 | 0.18101 | 0.855 | 0.18101 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0.855 | 0 | нд | 0.855 | 0.855 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ (2 этап) замена изоляции, установка птицезащитных устройств (ВЛ 110 кВ Тужа-О.Поле) | I_KRE-00084-025 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0.20153 | 0.20153 | 0 | 0.925 | 0.045 | 0.848 | 0 | 0.032 | 0.925 | 0.045 | 0.848 | 0 | 0.032 | 0.20153 | 0.925 | 0.20153 | 0.925 | 0.20153 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | 0.925 | 0 | нд | 0.925 | 0.925 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-35 кВ с заменой опор и провода (Нолинск-Нема) протяженность по трассе 9.026 км | G_KRE-00085-001 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 22.614 | 1.13 | 20.509 | 0 | 0.975 | 22.614 | 4 | 17.639 | 0 | 0.975 | 4.7624 | 22.614 | 4.7624 | 22.614 | 4.7624 | 22.614 | 0 | 4.18 | 22.614 | 18.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 22.614 | 18.434 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-35 кВ с заменой опор и провода (Карино-Б.Холуница) протяженность по трассе 5.55 км | G_KRE-00085-002 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 13.914 | 0.695 | 12.62 | 0 | 0.599 | 13.914 | 0.695 | 12.62 | 0 | 0.599 | 2.9304 | 13.914 | 2.9304 | 13.914 | 2.9304 | 13.914 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 13.914 | 13.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.914 | 13.914 | Выделение затрат на разработку проектно-сметной документации
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.Ю-4 ПС 110 кВ «Юрья» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (4 шт.), разъединителей с моторным приводом (3 шт.), разъединителей с механическим приводом (8 шт.) | J_KRE-00140-001 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 2.0593 | 2.0593 | 9.5 | 9.779 | 0.078 | 1.804 | 7.659 | 0.238 | 9.5 | 0.078 | 3.499 | 5.681 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту выполнения проекта. 'Период реализации проект изменен в связи с не оплатой кредиторской задолженности в 2020 году
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.П-3 ПС 35 кВ «Пышак» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (3 шт.), разъединителей с механическим приводом (6 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) | J_KRE-00140-005 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 1.3728 | 1.3728 | 6.336 | 6.551 | 0.055 | 1.427 | 4.945 | 0.124 | 6.336 | 0.055 | 1.212 | 4.945 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту выполнения проекта. 'Период реализации проект изменен в связи с не оплатой кредиторской задолженности в 2020 году
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.В-4 ПС 35 кВ «Великорецкое» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (2 шт.), разъединителей с механическим приводом (4 шт.) | J_KRE-00140-007 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 0.84975 | 0.84975 | 4.087 | 4.115 | 0.018 | 2.3 | 1.648 | 0.149 | 4.087 | 0.091 | 2.198 | 1.648 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту выполнения проекта. 'Период реализации проект изменен в связи с не оплатой кредиторской задолженности в 2020 году
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.Ю-2 ПС 110 кВ «Юрья» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (4 шт.), реклоузера с односторонним питанием (1 шт.) разъединителей с моторным приводом (4 шт.), разъединителей с механическим приводом (9 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) | J_KRE-00140-008 | С | 2020 | 2020 | 2021 | 2.6146 | 2.6146 | 12.724 | 12.722 | 0.082 | 1.345 | 10.455 | 0.84 | 12.724 | 0 | 11.774 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости связано с капитализацией процентов в 2020 году
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.Ю-3 ПС 110 кВ «Юрья» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (1 шт.), разъединителей с механическим приводом (2 шт.) | J_KRE-00140-009 | С | 2020 | 2020 | 2021 | 0.57001 | 0.57001 | 2.763 | 2.816 | 0.075 | 0.526 | 2.053 | 0.162 | 2.763 | 0 | 2.601 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту выполнения проекта. 'Период реализации проект изменен в связи с не оплатой кредиторской задолженности в 2020 году
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.П-2 ПС 35 кВ «Пышак» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с односторонним питанием (1 шт.), разъединителей с механическим приводом (1 шт.), монтажом ИКЗ (3 шт.), БСПИ под внешнюю антенну (4 шт.) | J_KRE-00140-010 | С | 2020 | 2020 | 2021 | 0.84922 | 0.84922 | 3.986 | 4.03 | 0.072 | 1.246 | 2.513 | 0.199 | 3.986 | 0 | 3.788 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту выполнения проекта. 'Период реализации проект изменен в связи с не оплатой кредиторской задолженности в 2020 году
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.Г-2 ПС 35 кВ «Гирсово» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (1 шт.), разъединителей с механическим приводом (4 шт.) | J_KRE-00140-011 | С | 2020 | 2020 | 2021 | 0.99382 | 0.99382 | 4.82 | 4.932 | 0.287 | 0.948 | 3.41 | 0.287 | 4.82 | 0 | 4.533 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту выполнения проекта. 'Период реализации проект изменен в связи с не оплатой кредиторской задолженности в 2020 году
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.Г-7 ПС 35 кВ «Гирсово» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.), разъединителей с механическим приводом (2 шт.) | J_KRE-00140-012 | С | 2020 | 2020 | 2021 | 0.70295 | 0.70295 | 3.422 | 3.461 | 0.076 | 0.813 | 2.371 | 0.201 | 3.422 | 0 | 3.221 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту выполнения проекта. 'Период реализации проект изменен в связи с не оплатой кредиторской задолженности в 2020 году
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.Г-8 ПС 35 кВ «Гирсово» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (1 шт.), разъединителей с механическим приводом (4 шт.) | J_KRE-00140-013 | С | 2020 | 2020 | 2021 | 0.98913 | 0.98913 | 4.816 | 4.899 | 0.097 | 0.34 | 4.177 | 0.285 | 4.816 | 0 | 4.531 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту выполнения проекта. 'Период реализации проект изменен в связи с не оплатой кредиторской задолженности в 2020 году
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.М-1 ПС 35 кВ «Медяны» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (1 шт.), разъединителей с механическим приводом (2 шт.) | J_KRE-00140-014 | С | 2020 | 2020 | 2021 | 0.57358 | 0.57358 | 2.761 | 2.84 | 0.075 | 0.812 | 1.789 | 0.164 | 2.761 | 0 | 2.597 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту выполнения проекта. 'Период реализации проект изменен в связи с не оплатой кредиторской задолженности в 2020 году
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.М-2 ПС 35 кВ «Медяны» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (3 шт.), разъединителей с механическим приводом (2 шт.) | J_KRE-00140-015 | С | 2020 | 2020 | 2021 | 0.83616 | 0.83616 | 4.066 | 4.111 | 0.072 | 1.243 | 2.557 | 0.239 | 4.066 | 0 | 3.827 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту выполнения проекта. 'Период реализации проект изменен в связи с не оплатой кредиторской задолженности в 2020 году
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.М-3 ПС 35 кВ «Медяны» с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт.) | J_KRE-00140-016 | С | 2020 | 2020 | 2021 | 0.14831 | 0.14831 | 0.713 | 0.715 | 0.052 | 0.526 | 0.098 | 0.039 | 0.713 | 0 | 0.674 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту выполнения проекта. 'Период реализации проект изменен в связи с не оплатой кредиторской задолженности в 2020 году
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.М-4 ПС 35 кВ «Медяны» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (1 шт.), разъединителей с механическим приводом (4 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) | J_KRE-00140-017 | С | 2020 | 2020 | 2021 | 1.0921 | 1.0921 | 5.228 | 5.384 | 0.097 | 1.196 | 3.778 | 0.313 | 5.228 | 0 | 4.916 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту выполнения проекта. 'Период реализации проект изменен в связи с не оплатой кредиторской задолженности в 2020 году
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.М-5 ПС 35 кВ «Медяны» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (2 шт.), реклоузера с односторонним питанием (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.), разъединителей с механическим приводом (5 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) | J_KRE-00140-018 | С | 2020 | 2020 | 2021 | 1.6152 | 1.6152 | 7.83 | 7.944 | 0.119 | 1.067 | 6.294 | 0.464 | 7.83 | 0 | 7.366 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту выполнения проекта. 'Период реализации проект изменен в связи с не оплатой кредиторской задолженности в 2020 году
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.М-6 ПС 35 кВ «Медяны» с установкой разъединителей с моторным приводом (1 шт.) | J_KRE-00140-019 | С | 2020 | 2020 | 2021 | 0.14829 | 0.14829 | 0.713 | 0.715 | 0.052 | 0.138 | 0.486 | 0.039 | 0.713 | 0.052 | 0.622 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту выполнения проекта. 'Период реализации проект изменен в связи с не оплатой кредиторской задолженности в 2020 году
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.З-1 ПС 35 кВ «Загарье» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (4 шт.), разъединителей с механическим приводом (8 шт.), монтажом ИКЗ (3 шт.) | J_KRE-00140-020 | С | 2020 | 2020 | 2021 | 1.999 | 1.999 | 9.69 | 9.844 | 0.14 | 1.304 | 7.825 | 0.575 | 9.69 | 0 | 9.115 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту выполнения проекта. 'Период реализации проект изменен в связи с не оплатой кредиторской задолженности в 2020 году
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.З-4 ПС 35 кВ «Загарье» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (3 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.), разъединителей с механическим приводом (6 шт.) | J_KRE-00140-021 | С | 2020 | 2020 | 2021 | 1.5457 | 1.5457 | 7.487 | 7.657 | 0.12 | 1.576 | 5.514 | 0.447 | 7.487 | 0 | 7.04 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту выполнения проекта. 'Период реализации проект изменен в связи с не оплатой кредиторской задолженности в 2020 году
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.З-5 ПС 35 кВ «Загарье» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (1 шт.), разъединителей с механическим приводом (2 шт.) | J_KRE-00140-022 | С | 2020 | 2020 | 2021 | 0.57337 | 0.57337 | 2.764 | 2.859 | 0.075 | 0.526 | 2.093 | 0.165 | 2.764 | 0 | 2.6 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту выполнения проекта. 'Период реализации проект изменен в связи с не оплатой кредиторской задолженности в 2020 году
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.З-6 ПС 35 кВ «Загарье» с установкой разъединителей с моторным приводом (1 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) | J_KRE-00140-023 | С | 2020 | 2020 | 2021 | 0.25234 | 0.25234 | 1.195 | 1.209 | 0.052 | 0.407 | 0.681 | 0.069 | 1.195 | 0 | 1.126 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту выполнения проекта. 'Период реализации проект изменен в связи с не оплатой кредиторской задолженности в 2020 году
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.З-7 ПС 35 кВ «Загарье» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (2 шт.), разъединителей с механическим приводом (4 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) | J_KRE-00140-024 | С | 2020 | 2020 | 2021 | 0.95275 | 0.95275 | 4.63 | 4.693 | 0.095 | 2.315 | 2.011 | 0.272 | 4.63 | 0 | 4.358 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту выполнения проекта. 'Период реализации проект изменен в связи с не оплатой кредиторской задолженности в 2020 году
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110 кВ «Прогресс» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (1 шт.), разъединителей с механическим приводом (2 шт.) | L_KRE-00140-030 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.297 | 0.117 | 0.507 | 2.461 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60275 | 3.297 | нд | 3.297 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР с целью модернизации системы управления сети 6/10 кВ Советского РЭС филиала "Кировэнерго".
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110 кВ «Прогресс» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (1 шт.), разъединителей с механическим приводом (2 шт.) | L_KRE-00140-031 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.532 | 0.095 | 0.416 | 1.86 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46204 | 2.532 | нд | 2.532 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР с целью модернизации системы управления сети 6/10 кВ Советского РЭС филиала "Кировэнерго".
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110 кВ «Прогресс» с установкой разъединителей с моторным приводом (2 шт.) | L_KRE-00140-032 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.583 | 0.068 | 0.196 | 1.217 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29293 | 1.583 | нд | 1.583 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР с целью модернизации системы управления сети 6/10 кВ Советского РЭС филиала "Кировэнерго".
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110 кВ «Прогресс» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (1 шт.), разъединителей с механическим приводом (2 шт.) | L_KRE-00140-033 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.297 | 0.117 | 0.507 | 2.461 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60275 | 3.297 | нд | 3.297 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР с целью модернизации системы управления сети 6/10 кВ Советского РЭС филиала "Кировэнерго".
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110 кВ «Прогресс» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.), разъединителей с механическим приводом (4 шт.) | L_KRE-00140-034 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.592 | 0.211 | 1.014 | 4.944 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2055 | 6.592 | нд | 6.592 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР с целью модернизации системы управления сети 6/10 кВ Советского РЭС филиала "Кировэнерго".
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110 кВ «Прогресс» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (1 шт.), разъединителей с механическим приводом (2 шт.) | L_KRE-00140-035 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.532 | 0.095 | 0.416 | 1.86 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46204 | 2.532 | нд | 2.532 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР с целью модернизации системы управления сети 6/10 кВ Советского РЭС филиала "Кировэнерго".
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110 кВ «Прогресс» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (2 шт.), разъединителей с механическим приводом (4 шт.) | L_KRE-00140-036 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.065 | 0.169 | 0.831 | 3.742 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92409 | 5.065 | нд | 5.065 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР с целью модернизации системы управления сети 6/10 кВ Советского РЭС филиала "Кировэнерго".
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110 кВ «Прогресс» с установкой разъединителей с моторным приводом (1 шт.) | L_KRE-00140-037 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.812 | 0.046 | 0.098 | 0.616 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15047 | 0.812 | нд | 0.812 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР с целью модернизации системы управления сети 6/10 кВ Советского РЭС филиала "Кировэнерго".
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110 кВ «Прогресс» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (1 шт.), разъединителей с механическим приводом (4 шт.) | L_KRE-00140-038 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.686 | 0.188 | 0.844 | 4.287 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0352 | 5.686 | нд | 5.686 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР с целью модернизации системы управления сети 6/10 кВ Советского РЭС филиала "Кировэнерго".
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110 кВ «Нижнеивкино» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (3 шт.), разъединителей с моторным приводом (3 шт.), выключателей нагрузки с моторным приводом (1 шт.), разъединителей с механическим приводом (6 шт.) | L_KRE-00140-050 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.947 | 0.323 | 1.74 | 9.434 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1549 | 11.947 | нд | 0.338 | нд | 11.609 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 11.609 | Проект включен в ИПР с целью модернизации системы управления сети 6/10 кВ Оричевского РЭС филиала "Кировэнерго".
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110 кВ «Нижнеивкино» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (4 шт.), разъединителей с механическим приводом (2 шт.) | L_KRE-00140-051 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.784 | 0.185 | 0.814 | 4.448 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0249 | 5.784 | нд | 0.192 | нд | 5.592 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.592 | Проект включен в ИПР с целью модернизации системы управления сети 6/10 кВ Оричевского РЭС филиала "Кировэнерго".
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110 кВ «Нижнеивкино» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (3 шт.), разъединителей с механическим приводом (4 шт.) | L_KRE-00140-052 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.414 | 0.233 | 1.152 | 5.729 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3336 | 7.414 | нд | 0.243 | нд | 7.171 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 7.171 | Проект включен в ИПР с целью модернизации системы управления сети 6/10 кВ Оричевского РЭС филиала "Кировэнерго".
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110 кВ «Нижнеивкино» с установкой разъединителей с моторным приводом (3 шт.) | L_KRE-00140-053 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.426 | 0.091 | 0.294 | 1.899 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43441 | 2.426 | нд | 0.096 | нд | 2.33 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.33 | Проект включен в ИПР с целью модернизации системы управления сети 6/10 кВ Оричевского РЭС филиала "Кировэнерго".
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110 кВ «Нижнеивкино» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (7 шт.), разъединителей с механическим приводом (4 шт.) | L_KRE-00140-054 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.488 | 0.323 | 1.532 | 8.233 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8964 | 10.488 | нд | 0.333 | нд | 10.155 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10.155 | Проект включен в ИПР с целью модернизации системы управления сети 6/10 кВ Оричевского РЭС филиала "Кировэнерго".
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110 кВ «Нижнеивкино» с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера с двухсторонним питанием (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (4 шт.), разъединителей с механическим приводом (4 шт.) | L_KRE-00140-055 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.207 | 0.256 | 1.247 | 6.354 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4743 | 8.207 | нд | 0.266 | нд | 7.941 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 7.941 | Проект включен в ИПР с целью модернизации системы управления сети 6/10 кВ Оричевского РЭС филиала "Кировэнерго".
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 10 кВ в районе с. Мухино Зуевского района Кировской области (по заявке КОГП "Вятавтодор", договор на оказание дополнительных услуг № 431017339 от 12.09.2019) (снятие ограничений в пользовании земельным участком)(протяженность 1,531 км) | J_KRE-00200-040 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.277 | 0.08 | 3.008 | 0 | 0.189 | 3.277 | 0.08 | 3.008 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63226 | 3.277 | 0 | 3.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение периода реализации проекта на основании обращения заявителя
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВФ1 ТП-22-70 1СШ ПС Искра в п. Затон Котельничского района Кировской области (по заявке ООО "Вяткагазстрой", договор на оказание дополнительных услуг № 431022197 от 13.05.2020) (снятие ограничений в пользовании земельным участком)(протяженность 0,120 км) | K_KRE-00200-048 | С | 2021 | 2020 | 2021 | нд | 0.029574 | 0 | 0.166 | 0.018 | 0.138 | 0 | 0.01 | 0.166 | 0.018 | 0.138 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029574 | 0.166 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Период реализации инвестиционного проекта пересен на более поздний срок в связи с необходимостью проведения работ в зимнее время.
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей КЛ 10 кВ Ф6 ПС КРАСНОГОРСКАЯ 110/10КВ в п. Дороничи г. Кирова Кировской области (по заявке Юдникова Д.А., договор на оказание дополнительных услуг № 431024226 от 14.09.2020) (снятие ограничений в пользовании земельным участком)(протяженность 0,125 км)) | L_KRE-00200-053 | С | 2020 | нд | 2021 | нд | 0.090284 | 0.361 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.361 | 0.067 | 0.286 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора на оказание дополнительных услуг № 431024226 от 14.09.2020 с Юдниковым Д.А
4.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ-0,4КВ Ф2 ТП-821-400 ДОРОНИЧИ КОТТЕДЖИ ПС ШКЛЯЕВСКАЯ в п. Дороничи г. Киров (по заявке ООО "Сафари", соглашение о компенсации № 431025109 от 06.11.2020) (снятие ограничений в пользовании земельным участком)(протяженность 0,095 км) | L_KRE-00200-055 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | 0.017345 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.086 | 0.016 | 0.065 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017345 | 0.086 | нд | 0.086 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением соглашение о компенсации c ООО "Сафари", соглашение о компенсации № 431025109 от 06.11.2020
4.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 323.216 | 2027.4532 | 84.224 | 686.2576 | 1137.8966 | 119.075 | 1955.205 | 9.589 | 805.385 | 934.607 | 205.624 | 346.6199 | 1686.2932 | 346.6199 | 1686.2932 | 259.7493 | 1631.989 | 395.5118 | 274.663 | 229.0286 | 169.349 | 345.6922 | 280.125 | 408.0555 | 342.356 | 308.005 | 254.489 | 311.007 | нд | 1290.7814 | 1357.326 | нд
4.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 316.932 | 1638.5597 | 65.188 | 654.7206 | 804.9211 | 113.73 | 1615.797 | 7.688 | 735.183 | 670.838 | 202.088 | 257.1971 | 1305.5797 | 257.1971 | 1305.5797 | 194.1012 | 1298.865 | 389.8258 | 268.52 | 223.5376 | 146.49 | 167.0898 | 155.34 | 265.2318 | 295.649 | 259.8947 | 194.073 | 238.793 | нд | 915.7539 | 1030.345 | нд
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ) (2020 год -13297 ПУ, 2021 год-5523 ПУ, 2022 год - 5468 ПУ, 2023 год - 966 ПУ, 2024 год - 520 ПУ, 2025 год -2655 ПУ, 2026 год-2275 ПУ ) | J_KRE-00027-008 | И | 2020 | 2025 | 2026 | нд | нд | 245.877 | 745.3622 | 25.115 | 304.2072 | 339.985 | 76.055 | 584.492 | 0.217 | 307.847 | 162.848 | 113.58 | 95.4375 | 502.3092 | 95.4375 | 502.3092 | 49.4552 | 338.615 | 294.71 | 120.995 | 180.9877 | 92.75 | 5.8723 | 17.151 | 9.2007 | 9.651 | 11.5386 | 51.694 | 46.374 | нд | 207.5992 | 217.62 | Уменьшение стоимости проекта в результате перераспределения затрат на технологическое присоединение. Год окончания проекта скорректирован в связи с изменением периода планирования инвестиционной программы до 2026 года, включены в проект затраты на 2026 год.
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ) (2020 год - 1000 ПУ; 2021 год - 1453 ПУ; 2022 год -205 ПУ; 2023 год - 1365 ПУ; 2024 год - 1422 ПУ; 2025 год - 1427 ПУ, 2026 год-1578 ПУ) | J_KRE-00027-009 | И | 2020 | 2025 | 2026 | нд | нд | 39.814 | 230.5394 | 9.318 | 76.9804 | 125.6749 | 18.566 | 279.425 | 3.546 | 86.879 | 145.756 | 43.244 | 42.3508 | 186.5614 | 42.3508 | 186.5614 | 37.9048 | 239.611 | 33.725 | 61.639 | 18.578 | 5.611 | 25.7539 | 37.695 | 34.0719 | 41.133 | 74.4326 | 43.319 | 50.214 | нд | 152.8364 | 177.972 | Увеличение стоимости проекта в связи с изменением состава применяемых типовых технических решений. Год окончания проекта скорректирован в связи с изменением периода планирования инвестиционной программы до 2026 года, включены в проект затраты на 2026 год.
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ) (2020 год - 1252 ПУ, 2021 год - 2252 ПУ, 2022 год - 1776 ПУ, 2023 год - 1776 ПУ, 2024 год -1776 ПУ, 2025 год -395 ПУ, 2026 год-529 ПУ) | J_KRE-00027-011 | И | 2020 | 2025 | 2026 | нд | нд | 23.351 | 129.5283 | 5.232 | 55.8459 | 58.3254 | 10.125 | 183.587 | 0.114 | 80.83 | 75.682 | 26.961 | 20.554 | 106.0553 | 20.554 | 106.0553 | 23.6744 | 160.236 | 51.3318 | 47.083 | 16.2392 | 30.124 | 1.3494 | 31.541 | 25.6328 | 33.022 | 11.502 | 7.692 | 10.774 | нд | 54.7235 | 113.153 | Увеличение стоимости проекта по результатам прогноза количества вышедших из строя приборов учета электроэнрегии на основании фактически полученных заявок во втором полугодии 2020 года (с начала действия ФЗ-522). Год окончания проекта скорректирован в связи с изменением периода планирования инвестиционной программы до 2026 года, включены в проект затраты на 2026 год.
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ) (2020 год -206 ПУ; 2021 год - 1029 ПУ; 2022 год - 688 ПУ; 2023 год -688 ПУ; 2024 год - 688 ПУ; 2025 год -360 ПУ, 2026 год-165 ПУ) | J_KRE-00027-012 | И | 2020 | 2025 | 2026 | нд | нд | 7.89 | 62.0846 | 1.976 | 14.6225 | 38.3031 | 7.183 | 119.29 | 1.452 | 34.085 | 65.45 | 18.303 | 7.9217 | 39.6086 | 7.9217 | 39.6086 | 17.5673 | 111.4 | 10.059 | 38.803 | 7.7328 | 18.005 | 6.415 | 18.852 | 9.4799 | 19.738 | 5.922 | 10.793 | 5.209 | нд | 29.5497 | 72.597 | Увеличение стоимости проекта по результатам прогноза количества вышедших из строя приборов учета электроэнрегии на основании фактически полученных заявок во втором полугодии 2020 года (с начала действия ФЗ-522). Год окончания проекта скорректирован в связи с изменением периода планирования инвестиционной программы до 2026 года, включены в проект затраты на 2026 год.
4.2.3.1 | Развитие технического учета (0,4 кВ) (2023 год - 923 ПУ; 2024 год - 923 ПУ) | J_KRE-00027-013 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 43.2898 | 2.16 | 18.4328 | 20.896 | 1.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0521 | 43.2898 | 7.0521 | 43.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.623 | 0 | 21.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 43.2898 | 0 | Проект исключен из ИПР в результате перераспределения затрат на технологическое присоединение
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ) (2023 год -2208 ПУ, 2024 год- 10272 ПУ, 2025 год - 3377, 2026 год-6192 ПУ) | K_KRE-00027-016 | Н | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 329.5835 | 16.479 | 139.9339 | 173.1706 | 0 | 419.186 | 0.423 | 211.093 | 207.67 | 0 | 65.7677 | 329.5835 | 65.7677 | 329.5835 | 61.3025 | 419.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8842 | 36.209 | 138.3993 | 191.016 | 149.3 | 65.739 | 126.222 | нд | 329.5835 | 419.186 | Увеличение стоимости проекта в связи с изменением состава применяемых типовых технических решений. Год окончания проекта скорректирован в связи с изменением периода планирования инвестиционной программы до 2026 года, включены в проект затраты на 2026 год.
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ) (2025 год -743 ПУ) | K_KRE-00027-018 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 53.6093 | 2.681 | 24.0173 | 26.911 | 0 | 14.466 | 0.014 | 7.233 | 7.219 | 0 | 10.6874 | 53.6093 | 10.6874 | 53.6093 | 2.0658 | 14.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0919 | 0 | 9.6808 | 0 | 2.8366 | 14.466 | 0 | нд | 53.6093 | 14.466 | Уменьшение стоимости проекта по результатам прогноза количества вышедших из строя приборов учета электроэнрегии на основании фактически полученных заявок во втором полугодии 2020 года (с начала действия ФЗ-522).
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ) (2023 год - 16 ПУ; 2024 год - 49 ПУ; 2025 год - 21 ПУ) | K_KRE-00027-019 | Н | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 1.9105 | 0.096 | 0.3615 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41404 | 1.9105 | 0.41404 | 1.9105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3644 | 0 | 1.0898 | 0 | 0.4563 | 0 | 0 | нд | 1.9105 | 0 | Проект исключен из ИПР в результате перераспределения затрат на технологическое присоединение
4.2.3.1 | Развитие технического учета (0,4 кВ) (2023 год - 492 ПУ; 2024 год - 37 ПУ; 2025 год -12 ПУ) | K_KRE-00027-020 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 42.6521 | 2.131 | 20.3191 | 20.202 | 0 | 15.351 | 1.922 | 7.216 | 6.213 | 0 | 7.0118 | 42.6521 | 7.0118 | 42.6521 | 2.1311 | 15.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7357 | 13.892 | 16.0098 | 1.089 | 3.9066 | 0.37 | 0 | нд | 42.6521 | 15.351 | Уменьшение стоимости проекта в результате перераспределения затрат на технологическое присоединение.
4.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.284 | 21.2119 | 0.652 | 7.003 | 11.0889 | 2.468 | 243.279 | 1.132 | 39.249 | 199.362 | 3.536 | 2.119 | 13.0319 | 2.119 | 13.0319 | 46.288 | 236.995 | 5.686 | 6.143 | 5.491 | 22.859 | 0.7418 | 37.297 | 0.5734 | 40.449 | 0.5397 | 58.033 | 72.214 | нд | 7.3459 | 230.852 | нд
4.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6- 20 кВ) (2020 год -26 ПУ; 2021 год -21 ПУ; 2022 год -75 ПУ, 2023 год-28, 2024 год-34 ПУ, 2025 год-33 ПУ, 2026 год-26 ПУ) | J_KRE-00027-010 | И | 2020 | 2022 | 2026 | нд | нд | 6.284 | 19.357 | 0.559 | 6.6751 | 9.6549 | 2.468 | 58.346 | 0.232 | 7.919 | 46.894 | 3.301 | 1.8314 | 11.177 | 1.8314 | 11.177 | 10.2191 | 52.062 | 5.686 | 5.507 | 5.491 | 22.258 | 0 | 5.23 | 0 | 6.875 | 0 | 5.649 | 6.543 | нд | 5.491 | 46.555 | Увеличение стоимости проекта в связи с установкой ПКУ 6-10 кВ на расчетные (потребительские ТП), на которых истекает МПИ приборов учета электроэнергии/трансформаторов тока). Год окончания проекта скорректирован в связи с изменением периода планирования инвестиционной программы до 2026 года, включены в проект затраты на 2026 год.
4.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6- 20 кВ) (2023 год - 100 ПУ; 2024 год -100ПУ; 2025 год - 150 ПУ, 2026 год-180 ПУ) | K_KRE-00027-017 | Н | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.8549 | 0.093 | 0.3279 | 1.434 | 0 | 180.998 | 0.885 | 30.769 | 149.344 | 0 | 0.28764 | 1.8549 | 0.28764 | 1.8549 | 35.2703 | 180.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7418 | 31.438 | 0.5734 | 32.916 | 0.5397 | 51.695 | 64.949 | нд | 1.8549 | 180.998 | Увеличение стоимости проекта в связи с установкой ПКУ 6-10 кВ на расчетные (потребительские ТП), на которых истекает МПИ приборов учета электроэнергии/трансформаторов тока). Год окончания проекта скорректирован в связи с изменением периода планирования инвестиционной программы до 2026 года, включены в проект затраты на 2026 год.
4.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ) (2021 год -2 ПУ; 2022 год -2 ПУ; 2023 год -2 ПУ; 2024 год - 2 ПУ; 2025 год -2 ПУ; 2026 год -2 ПУ) | L_KRE-00027-022 | Н | 2021 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.935 | 0.015 | 0.561 | 3.124 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79858 | 3.935 | нд | 0.636 | нд | 0.601 | нд | 0.629 | нд | 0.658 | нд | 0.689 | 0.722 | нд | нд | 3.299 | Проект включен в ИПР по результатам прогноза количества вышедших из строя приборов учета электроэнрегии на основании фактически полученных заявок во втором полугодии 2020 года (с начала действия ФЗ-522).
4.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 367.6816 | 18.384 | 24.5341 | 321.8865 | 2.877 | 96.129 | 0.769 | 30.953 | 64.407 | 0 | 87.3037 | 367.6816 | 87.3037 | 367.6816 | 19.3601 | 96.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.8606 | 87.488 | 142.2503 | 6.258 | 47.5707 | 2.383 | 0 | нд | 367.6816 | 96.129 | нд
4.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (0,4 кВ): 2023 год - УСПД 307 шт. (количество ПУ, включаемых в систему - 3070 шт); 2024 год УСПД - 54 шт. (количество ПУ, включаемых в систему - 540 шт); 2025 год УСПД - 87 шт. (количество ПУ, включаемых в систему - 870 шт). | J_KRE-00027-014 | Н | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 69.176 | 3.459 | 3.3405 | 59.4995 | 2.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4267 | 69.176 | 16.4267 | 69.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3986 | 0 | 8.3404 | 0 | 13.437 | 0 | 0 | нд | 69.176 | 0 | Проект исключен из ИПР в результате перераспределения затрат на технологическое присоединение
4.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (0,4 кВ): 2023 год - УСПД 483 шт. (количество ПУ, включаемых в систему - 4830 шт); 2024 год УСПД -33 шт. (количество ПУ, включаемых в систему -330 шт); 2025 год УСПД - 12 шт. (количество ПУ, включаемых в систему - 120 шт). | K_KRE-00027-021 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 298.5056 | 14.925 | 21.1936 | 262.387 | 0 | 96.129 | 0.769 | 30.953 | 64.407 | 0 | 70.877 | 298.5056 | 70.877 | 298.5056 | 19.3601 | 96.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.462 | 87.488 | 133.9099 | 6.258 | 34.1337 | 2.383 | 0 | нд | 298.5056 | 96.129 | Уменьшение стоимости проекта в результате перераспределения затрат на технологическое присоединение.
4.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 19.1734 | 28.0532 | 91.303 | 358.714 | 16.078 | 228.6603 | 96.483 | 17.4928 | 406.0603 | 13.636 | 303.7383 | 67.691 | 20.995 | 38.4184 | 282.1288 | 38.4184 | 282.1288 | 42.4341 | 314.7573 | 107.3285 | 88.861 | 75.665 | 91.61 | 45.2864 | 45.2864 | 29.5659 | 29.5659 | 24.283 | 24.283 | 35.151 | нд | 174.8003 | 225.8963 | нд
4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.5211 | 4.1687 | 22.249 | 256.987 | 11.768 | 190.515 | 42.449 | 12.255 | 254.744 | 9.296 | 208.07 | 25.095 | 12.283 | 31.0632 | 232.845 | 31.0632 | 232.845 | 29.4653 | 232.495 | 71.521 | 36.02 | 70.546 | 70.546 | 41.832 | 41.832 | 26.099 | 26.099 | 22.847 | 22.847 | 35.151 | нд | 161.324 | 196.475 | нд
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Рудничная) | G_KRE-00028-005 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.37235 | 0.37235 | 2.494 | 2.691 | 0.14 | 2.451 | 0 | 0.1 | 2.494 | 0 | 2.459 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту выполнения работ в 2020 году.
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Пижанка | G_KRE-00028-006 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.1 | 0.15 | 2.85 | 0 | 0.1 | 3.1 | 0.15 | 2.85 | 0 | 0.1 | 0.45547 | 3.1 | 0.45547 | 3.1 | 0.45547 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | нд | 0 | 3.1 | Период реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 8 от 30.12.2020 (в связи с удовлетворительным состоянием ограждения ПС, перенести реализация на более позний период)
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения Территория базы Подосиновского РЭС ПО "СЭС" | G_KRE-00028-007 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.1 | 0.15 | 2.85 | 0 | 0.1 | 3.1 | 0.15 | 2.85 | 0 | 0.1 | 0.44396 | 3.1 | 0.44396 | 3.1 | 0.44396 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1 | 3.1 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/10 кВ Песковка | J_KRE-00028-014 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.571 | 0.23 | 4.161 | 0 | 0.18 | 4.571 | 0.23 | 4.161 | 0 | 0.18 | 0.50661 | 4.571 | 0.50661 | 4.571 | 0.50661 | 4.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.571 | 4.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.571 | 4.571 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/10 кВ Свеча» | J_KRE-00028-015 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.733 | 0.185 | 3.403 | 0 | 0.145 | 3.733 | 0.185 | 3.403 | 0 | 0.145 | 0.39647 | 3.733 | 0.39647 | 3.733 | 0.39647 | 3.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.733 | 3.733 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.733 | 3.733 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Садовая) | J_KRE-00028-021 | С | 2021 | 2021 | 2021 | 0.26295 | 0.26295 | 0 | 2.174 | 0.103 | 1.954 | 0 | 0.117 | 2.174 | 0.103 | 1.954 | 0 | 0.117 | 0.26295 | 2.174 | 0.26295 | 2.174 | 0.26295 | 2.174 | 2.174 | 2.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Шараница) | J_KRE-00028-022 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.20103 | 0.20103 | 1.294 | 1.502 | 0.003 | 1.409 | 0 | 0.09 | 1.294 | 0 | 1.286 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту выполнения работ в 2020 году.
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Краснооктябрьская | J_KRE-00028-023 | С | 2021 | 2021 | 2021 | 0.17991 | 0.17991 | 0 | 1.48 | 0.003 | 1.406 | 0 | 0.071 | 1.48 | 0.003 | 1.406 | 0 | 0.071 | 0.17991 | 1.48 | 0.17991 | 1.48 | 0.17991 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Городская) | J_KRE-00028-024 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.19849 | 0.19849 | 1.355 | 1.501 | 0.074 | 1.341 | 0 | 0.086 | 1.355 | 0 | 1.347 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту выполнения работ в 2020 году.
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Утиная) | J_KRE-00028-025 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.18802 | 0.18802 | 1.27 | 1.44 | 0.071 | 1.28 | 0 | 0.089 | 1.27 | 0 | 1.262 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту выполнения работ в 2020 году.
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Подрезчиха) | J_KRE-00028-026 | С | 2020 | 2020 | 2021 | 0.11258 | 0.11258 | 0.744 | 0.824 | 0.042 | 0.741 | 0 | 0.041 | 0.744 | 0 | 0.731 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Период реализации инвестиционного проекта изменен в связи с погашением плановой кредиторской задолженностью
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Ильинская) | J_KRE-00028-027 | С | 2021 | 2021 | 2021 | 0.15918 | 0.15918 | 0 | 1.312 | 0.062 | 1.184 | 0 | 0.066 | 1.312 | 0.062 | 1.184 | 0 | 0.066 | 0.15918 | 1.312 | 0.15918 | 1.312 | 0.15918 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Отворская) | J_KRE-00028-028 | С | 2020 | 2020 | 2021 | 0.12441 | 0.12441 | 0.843 | 0.945 | 0.047 | 0.85 | 0 | 0.048 | 0.843 | 0 | 0.838 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Период реализации инвестиционного проекта изменен в связи с погашением плановой кредиторской задолженностью
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Талица | J_KRE-00028-029 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.623 | 0.231 | 4.215 | 0 | 0.177 | 4.623 | 0.231 | 4.215 | 0 | 0.177 | 0.55853 | 4.623 | 0.55853 | 4.623 | 0.55853 | 4.623 | 4.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.623 | нд | 0 | 4.623 | Период реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 8 от 30.12.2020 (в связи с удовлетворительным состоянием ограждения ПС, перенести реализация на более позний период)
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Юбилейная | J_KRE-00028-030 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.633 | 0.082 | 1.489 | 0 | 0.062 | 1.633 | 0.082 | 1.489 | 0 | 0.062 | 0.19729 | 1.633 | 0.19729 | 1.633 | 0.19729 | 1.633 | 1.633 | 1.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Юрьево | J_KRE-00028-031 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.974 | 0.099 | 1.8 | 0 | 0.075 | 1.974 | 0.099 | 1.8 | 0 | 0.075 | 0.23851 | 1.974 | 0.23851 | 1.974 | 0.23851 | 1.974 | 1.974 | 1.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Кузнецы | J_KRE-00028-032 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.513 | 0.125 | 2.292 | 0 | 0.096 | 2.513 | 0.125 | 2.292 | 0 | 0.096 | 0.30365 | 2.513 | 0.30365 | 2.513 | 0.30365 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Круглыжи | J_KRE-00028-033 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.563 | 0.128 | 2.337 | 0 | 0.098 | 2.563 | 0.128 | 2.337 | 0 | 0.098 | 0.30963 | 2.563 | 0.30963 | 2.563 | 0.30963 | 2.563 | 2.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.563 | нд | 0 | 2.563 | Период реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 8 от 30.12.2020 (в связи с удовлетворительным состоянием ограждения ПС, перенести реализация на более позний период)
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Гостовская | J_KRE-00028-034 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.306 | 0.115 | 2.103 | 0 | 0.088 | 2.306 | 0.115 | 2.103 | 0 | 0.088 | 0.27863 | 2.306 | 0.27863 | 2.306 | 0.27863 | 2.306 | 2.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.306 | нд | 0 | 2.306 | Период реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 8 от 30.12.2020 (в связи с удовлетворительным состоянием ограждения ПС, перенести реализация на более позний период)
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Маяк | J_KRE-00028-035 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.904 | 0.145 | 2.648 | 0 | 0.111 | 2.904 | 0.145 | 2.648 | 0 | 0.111 | 0.35085 | 2.904 | 0.35085 | 2.904 | 0.35085 | 2.904 | 2.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.904 | нд | 0 | 2.904 | Период реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 8 от 30.12.2020 (в связи с удовлетворительным состоянием ограждения ПС, перенести реализация на более позний период)
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Кикнур | J_KRE-00028-036 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.617 | 0.13 | 2.387 | 0 | 0.1 | 2.617 | 0.13 | 2.387 | 0 | 0.1 | 0.31624 | 2.617 | 0.31624 | 2.617 | 0.31624 | 2.617 | 2.617 | 2.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Матвинур | J_KRE-00028-037 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.656 | 0.133 | 2.422 | 0 | 0.101 | 2.656 | 0.133 | 2.422 | 0 | 0.101 | 0.32095 | 2.656 | 0.32095 | 2.656 | 0.32095 | 2.656 | 2.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.656 | нд | 0 | 2.656 | Период реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 8 от 30.12.2020 (в связи с удовлетворительным состоянием ограждения ПС, перенести реализация на более позний период)
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Муша | J_KRE-00028-038 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.68 | 0.084 | 1.532 | 0 | 0.064 | 1.68 | 0.084 | 1.532 | 0 | 0.064 | 0.20296 | 1.68 | 0.20296 | 1.68 | 0.20296 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Митюши | J_KRE-00028-039 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.188 | 0.109 | 1.995 | 0 | 0.084 | 2.188 | 0.109 | 1.995 | 0 | 0.084 | 0.26432 | 2.188 | 0.26432 | 2.188 | 0.26432 | 2.188 | 2.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.188 | нд | 0 | 2.188 | Период реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 8 от 30.12.2020 (в связи с удовлетворительным состоянием ограждения ПС, перенести реализация на более позний период)
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Первомайск | J_KRE-00028-040 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.188 | 0.109 | 1.995 | 0 | 0.084 | 2.188 | 0.109 | 1.995 | 0 | 0.084 | 0.26432 | 2.188 | 0.26432 | 2.188 | 0.26432 | 2.188 | 2.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.188 | нд | 0 | 2.188 | Период реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 8 от 30.12.2020 (в связи с удовлетворительным состоянием ограждения ПС, перенести реализация на более позний период)
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Слудка | J_KRE-00028-041 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.242 | 0.112 | 2.043 | 0 | 0.087 | 2.242 | 0.112 | 2.043 | 0 | 0.087 | 0.2596 | 2.242 | 0.2596 | 2.242 | 0.2596 | 2.242 | 0 | 0 | 2.242 | 2.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.242 | 2.242 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Сосновка | J_KRE-00028-042 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.164 | 0.258 | 4.706 | 0 | 0.2 | 5.164 | 0.258 | 4.706 | 0 | 0.2 | 0.59786 | 5.164 | 0.59786 | 5.164 | 0.59786 | 5.164 | 0 | 0 | 5.164 | 5.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.164 | 5.164 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Лебяжье | J_KRE-00028-043 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.756 | 0.238 | 4.334 | 0 | 0.184 | 4.756 | 0.238 | 4.334 | 0 | 0.184 | 0.55066 | 4.756 | 0.55066 | 4.756 | 0.55066 | 4.756 | 0 | 0 | 4.756 | 4.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.756 | 4.756 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Ветошкино | J_KRE-00028-044 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.582 | 0.129 | 2.353 | 0 | 0.1 | 2.582 | 0.129 | 2.353 | 0 | 0.1 | 0.29893 | 2.582 | 0.29893 | 2.582 | 0.29893 | 2.582 | 0 | 0 | 2.582 | 2.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.582 | 2.582 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Малмыж | J_KRE-00028-045 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.017 | 0.15 | 2.75 | 0 | 0.117 | 3.017 | 0.15 | 2.75 | 0 | 0.117 | 0.34928 | 3.017 | 0.34928 | 3.017 | 0.34928 | 3.017 | 0 | 0 | 3.017 | 3.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.017 | 3.017 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Савали | J_KRE-00028-046 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.011 | 0.1 | 1.833 | 0 | 0.078 | 2.011 | 0.1 | 1.833 | 0 | 0.078 | 0.23285 | 2.011 | 0.23285 | 2.011 | 0.23285 | 2.011 | 0 | 0 | 2.011 | 2.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.011 | 2.011 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Шевели | J_KRE-00028-047 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.213 | 0.111 | 2.018 | 0 | 0.084 | 2.213 | 0.111 | 2.018 | 0 | 0.084 | 0.25645 | 2.213 | 0.25645 | 2.213 | 0.25645 | 2.213 | 0 | 0 | 2.213 | 2.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.213 | 2.213 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Дубровка | J_KRE-00028-048 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.469 | 0.123 | 2.25 | 0 | 0.096 | 2.469 | 0.123 | 2.25 | 0 | 0.096 | 0.27376 | 2.469 | 0.27376 | 2.469 | 0.27376 | 2.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.469 | 2.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.469 | 2.469 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Безбожник | J_KRE-00028-049 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.802 | 0.09 | 1.642 | 0 | 0.07 | 1.802 | 0.09 | 1.642 | 0 | 0.07 | 0.19981 | 1.802 | 0.19981 | 1.802 | 0.19981 | 1.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.802 | 1.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.802 | 1.802 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Черная Холуница | J_KRE-00028-050 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.129 | 0.106 | 1.94 | 0 | 0.083 | 2.129 | 0.106 | 1.94 | 0 | 0.083 | 0.236 | 2.129 | 0.236 | 2.129 | 0.236 | 2.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.129 | 2.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.129 | 2.129 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Демьяново | J_KRE-00028-051 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.648 | 0.482 | 8.791 | 0 | 0.375 | 9.648 | 0.482 | 8.791 | 0 | 0.375 | 1.0699 | 9.648 | 1.0699 | 9.648 | 1.0699 | 9.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.648 | 9.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.648 | 9.648 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Пинюг | J_KRE-00028-052 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.007 | 0.15 | 2.741 | 0 | 0.116 | 3.007 | 0.15 | 2.741 | 0 | 0.116 | 0.33354 | 3.007 | 0.33354 | 3.007 | 0.33354 | 3.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.007 | 3.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.007 | 3.007 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Красный Якорь | J_KRE-00028-053 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.999 | 0.1 | 1.822 | 0 | 0.077 | 1.999 | 0.1 | 1.822 | 0 | 0.077 | 0.2124 | 1.999 | 0.2124 | 1.999 | 0.2124 | 1.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.999 | 1.999 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.999 | 1.999 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Богородск | J_KRE-00028-054 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.358 | 0.168 | 3.061 | 0 | 0.129 | 3.358 | 0.168 | 3.061 | 0 | 0.129 | 0.35683 | 3.358 | 0.35683 | 3.358 | 0.35683 | 3.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.358 | 3.358 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.358 | 3.358 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Верхошижемье | J_KRE-00028-055 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.366 | 0.118 | 2.157 | 0 | 0.091 | 2.366 | 0.118 | 2.157 | 0 | 0.091 | 0.25141 | 2.366 | 0.25141 | 2.366 | 0.25141 | 2.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.366 | 2.366 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.366 | 2.366 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Красногорская | J_KRE-00028-056 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.872 | 0.094 | 1.706 | 0 | 0.072 | 1.872 | 0.094 | 1.706 | 0 | 0.072 | 0.19887 | 1.872 | 0.19887 | 1.872 | 0.19887 | 1.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.872 | 1.872 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.872 | 1.872 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Кстинино | J_KRE-00028-057 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.237 | 0.112 | 2.039 | 0 | 0.086 | 2.237 | 0.112 | 2.039 | 0 | 0.086 | 0.23773 | 2.237 | 0.23773 | 2.237 | 0.23773 | 2.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.237 | 2.237 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.237 | 2.237 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Кырчаны | J_KRE-00028-058 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.747 | 0.087 | 1.593 | 0 | 0.067 | 1.747 | 0.087 | 1.593 | 0 | 0.067 | 0.18565 | 1.747 | 0.18565 | 1.747 | 0.18565 | 1.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.747 | 1.747 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.747 | 1.747 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Нижнеивкино | J_KRE-00028-059 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.991 | 0.15 | 2.726 | 0 | 0.115 | 2.991 | 0.15 | 2.726 | 0 | 0.115 | 0.31781 | 2.991 | 0.31781 | 2.991 | 0.31781 | 2.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.991 | 2.991 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.991 | 2.991 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Просница | J_KRE-00028-060 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.686 | 0.134 | 2.449 | 0 | 0.103 | 2.686 | 0.134 | 2.449 | 0 | 0.103 | 0.2854 | 2.686 | 0.2854 | 2.686 | 0.2854 | 2.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.686 | 2.686 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.686 | 2.686 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Филиппово | J_KRE-00028-061 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.11 | 0.156 | 2.834 | 0 | 0.12 | 3.11 | 0.156 | 2.834 | 0 | 0.12 | 0.3304 | 3.11 | 0.3304 | 3.11 | 0.3304 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.11 | 3.11 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Бисерово) | J_KRE-00028-062 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.21888 | 0.21888 | 1.502 | 1.615 | 0.082 | 1.431 | 0 | 0.102 | 1.502 | 0 | 1.471 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту выполнения работ в 2020 году.
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Иванцево)(Предписание АП-Вг-254/19-КПП от 24.10.2019) | J_KRE-00028-063 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.32412 | 0.32412 | 2.195 | 2.406 | 0.121 | 2.134 | 0 | 0.151 | 2.195 | 0 | 2.149 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту выполнения работ в 2020 году.
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Дымное) | J_KRE-00028-064 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.17564 | 0.17564 | 1.153 | 1.286 | 0.066 | 1.155 | 0 | 0.065 | 1.153 | 0 | 1.133 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту выполнения работ в 2020 году.
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Шестаки) | J_KRE-00028-065 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.21751 | 0.21751 | 1.526 | 1.614 | 0.082 | 1.43 | 0 | 0.102 | 1.526 | 0 | 1.495 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту выполнения работ в 2020 году.
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 110 кВ Беляево) | J_KRE-00028-066 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.19294 | 0.19294 | 1.318 | 1.418 | 0.072 | 1.256 | 0 | 0.09 | 1.318 | 0 | 1.291 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту выполнения работ в 2020 году.
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Нолинск (Предписание АП-Вг-132/19-КПП от 24.05.2019) | K_KRE-00028-067 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.402 | 0.12 | 2.142 | 0 | 0.14 | 2.402 | 0.12 | 2.142 | 0 | 0.14 | 0.29112 | 2.402 | 0.29112 | 2.402 | 0.29112 | 2.402 | 2.402 | 2.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения Территория базы Нолинского РЭС (Предписание АП-Вг-132/19-КПП от 24.05.2019) | K_KRE-00028-068 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.468 | 0.123 | 2.199 | 0 | 0.146 | 2.468 | 0.123 | 2.199 | 0 | 0.146 | 0.2989 | 2.468 | 0.2989 | 2.468 | 0.2989 | 2.468 | 2.468 | 2.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Альмеж | K_KRE-00028-069 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.196 | 0.11 | 1.956 | 0 | 0.13 | 2.196 | 0.11 | 1.956 | 0 | 0.13 | 0.22445 | 2.196 | 0.22445 | 2.196 | 0.22445 | 2.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.196 | 2.196 | 0 | нд | 2.196 | 2.196 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35 кВ Нагорск | K_KRE-00028-070 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.61 | 0.13 | 2.325 | 0 | 0.155 | 2.61 | 0.13 | 2.325 | 0 | 0.155 | 0.26667 | 2.61 | 0.26667 | 2.61 | 0.26667 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 2.61 | 0 | нд | 2.61 | 2.61 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35 кВ Прокопье | K_KRE-00028-071 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.87 | 0.095 | 1.665 | 0 | 0.11 | 1.87 | 0.095 | 1.665 | 0 | 0.11 | 0.19112 | 1.87 | 0.19112 | 1.87 | 0.19112 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 1.87 | 0 | нд | 1.87 | 1.87 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Уни | K_KRE-00028-072 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.305 | 0.065 | 1.163 | 0 | 0.077 | 1.305 | 0.065 | 1.163 | 0 | 0.077 | 0.14069 | 1.305 | 0.14069 | 1.305 | 0.14069 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.305 | 1.305 | 0 | нд | 1.305 | 1.305 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35 кВ Вожгалы | K_KRE-00028-073 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.272 | 0.064 | 1.133 | 0 | 0.075 | 1.272 | 0.064 | 1.133 | 0 | 0.075 | 0.13 | 1.272 | 0.13 | 1.272 | 0.13 | 1.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.272 | 1.272 | 0 | нд | 1.272 | 1.272 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35 кВ Русское | K_KRE-00028-074 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.387 | 0.07 | 1.25 | 0 | 0.067 | 1.387 | 0.07 | 1.25 | 0 | 0.067 | 0.14334 | 1.387 | 0.14334 | 1.387 | 0.14334 | 1.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.387 | 1.387 | 0 | нд | 1.387 | 1.387 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35 кВ Халтурин | K_KRE-00028-075 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.74 | 0.087 | 1.55 | 0 | 0.103 | 1.74 | 0.087 | 1.55 | 0 | 0.103 | 0.17778 | 1.74 | 0.17778 | 1.74 | 0.17778 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 1.74 | 0 | нд | 1.74 | 1.74 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35 кВ Буйск | K_KRE-00028-076 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.131 | 0.057 | 1.007 | 0 | 0.067 | 1.131 | 0.057 | 1.007 | 0 | 0.067 | 0.11556 | 1.131 | 0.11556 | 1.131 | 0.11556 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.131 | 1.131 | 0 | нд | 1.131 | 1.131 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35 кВ Кильмезь | K_KRE-00028-077 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.252 | 0.212 | 3.788 | 0 | 0.252 | 4.252 | 0.212 | 3.788 | 0 | 0.252 | 0.43445 | 4.252 | 0.43445 | 4.252 | 0.43445 | 4.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.252 | 4.252 | 0 | нд | 4.252 | 4.252 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Перекоп | K_KRE-00028-078 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.713 | 0.085 | 1.526 | 0 | 0.102 | 1.713 | 0.085 | 1.526 | 0 | 0.102 | 0.175 | 1.713 | 0.175 | 1.713 | 0.175 | 1.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.713 | 1.713 | 0 | нд | 1.713 | 1.713 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Ветошкино | K_KRE-00028-079 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.066 | 0.103 | 1.841 | 0 | 0.122 | 2.066 | 0.103 | 1.841 | 0 | 0.122 | 0.21112 | 2.066 | 0.21112 | 2.066 | 0.21112 | 2.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.066 | 2.066 | 0 | нд | 2.066 | 2.066 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35 кВ Нема | K_KRE-00028-080 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.305 | 0.065 | 1.163 | 0 | 0.077 | 1.305 | 0.065 | 1.163 | 0 | 0.077 | 0.13334 | 1.305 | 0.13334 | 1.305 | 0.13334 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.305 | 1.305 | 0 | нд | 1.305 | 1.305 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения территории базы Юрьянского РЭС) | K_KRE-00028-081 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 1.1501 | 1.0969 | 6.555 | 6.9 | 0.372 | 3.491 | 2.787 | 0.25 | 6.555 | 0 | 6.305 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости в соответствии с переработкой ПСД, утвержденной приказом от 28.10.2020 № КирЭ-102кс. Проект разделен на 2 этапа. Согласно письма МР7-КирЭ/13/6649 от 27.10.2020 в ПСД были внесены изменения: смещение поста охраны на 2,58 м с устройством дополнительного пролета из сетчатого ограждения и уменьшением ограждения из профлиста, вырубка 3 дополнительных деревьев.
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Нижнеивкино | L_KRE-00028-082 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.304 | 0.004 | 2.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27397 | 2.304 | нд | 2.304 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР с целью обеспечения антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", ПУЭ (п. 4.2.41)(территория ПС должна быть ограждена внешним забром в соответствии с требованиями норм технологического проектирования ПС.))
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35 кВ Шалегово | L_KRE-00028-083 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.255 | 0.002 | 1.171 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14919 | 1.255 | нд | 1.255 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР с целью обеспечения антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", ПУЭ (п. 4.2.41)(территория ПС должна быть ограждена внешним забром в соответствии с требованиями норм технологического проектирования ПС.))
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения РП 10 кВ Зенгино | L_KRE-00028-084 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.049 | 0.002 | 0.979 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12478 | 1.049 | нд | 1.049 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР с целью обеспечения антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", ПУЭ (п. 4.2.41)(территория ПС должна быть ограждена внешним забром в соответствии с требованиями норм технологического проектирования ПС.))
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Прогресс | L_KRE-00028-085 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.338 | 0.004 | 2.182 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27804 | 2.338 | нд | 2.338 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР с целью обеспечения антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", ПУЭ (п. 4.2.41)(территория ПС должна быть ограждена внешним забром в соответствии с требованиями норм технологического проектирования ПС.))
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Кремешки | L_KRE-00028-086 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.745 | 0.003 | 1.628 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20751 | 1.745 | нд | 1.745 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР с целью обеспечения антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", ПУЭ (п. 4.2.41)(территория ПС должна быть ограждена внешним забром в соответствии с требованиями норм технологического проектирования ПС.))
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35 кВ Кожа | L_KRE-00028-087 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.22 | 0.002 | 1.139 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14512 | 1.22 | нд | 1.22 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР с целью обеспечения антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", ПУЭ (п. 4.2.41)(территория ПС должна быть ограждена внешним забром в соответствии с требованиями норм технологического проектирования ПС.))
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35 кВ Кичма | L_KRE-00028-088 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.08 | 0.006 | 2.874 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3662 | 3.08 | нд | 3.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР с целью обеспечения антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", ПУЭ (п. 4.2.41)(территория ПС должна быть ограждена внешним забром в соответствии с требованиями норм технологического проектирования ПС.))
4.2.4.1 | Мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Реконструкция ограждения ПС филиала "Кировэнерго") (ПС 35 кВ Великорецкое) | L_KRE-00028-089 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | 0.14385 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.17 | 0.003 | 1.091 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14385 | 1.17 | нд | 1.17 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР с целью обеспечения антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", ПУЭ (п. 4.2.41)(территория ПС должна быть ограждена внешним забром в соответствии с требованиями норм технологического проектирования ПС.))
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Макарье | L_KRE-00028-090 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.901 | 0.007 | 3.64 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37542 | 3.901 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.901 | нд | нд | 3.901 | Проект включен в ИПР с целью обеспечения антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", ПУЭ (п. 4.2.41)(территория ПС должна быть ограждена внешним забром в соответствии с требованиями норм технологического проектирования ПС.)).
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Пиксур | L_KRE-00028-091 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.368 | 0.004 | 2.21 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22786 | 2.368 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.368 | нд | нд | 2.368 | Проект включен в ИПР с целью обеспечения антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", ПУЭ (п. 4.2.41)(территория ПС должна быть ограждена внешним забром в соответствии с требованиями норм технологического проектирования ПС.)).
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Павлово | L_KRE-00028-092 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.888 | 0.003 | 1.762 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18174 | 1.888 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.888 | нд | нд | 1.888 | Проект включен в ИПР с целью обеспечения антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", ПУЭ (п. 4.2.41)(территория ПС должна быть ограждена внешним забром в соответствии с требованиями норм технологического проектирования ПС.)).
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ Шурма | L_KRE-00028-093 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.451 | 0.004 | 2.288 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 2.451 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.451 | нд | нд | 2.451 | Проект включен в ИПР с целью обеспечения антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", ПУЭ (п. 4.2.41)(территория ПС должна быть ограждена внешним забром в соответствии с требованиями норм технологического проектирования ПС.)).
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110кВ Петровское | L_KRE-00028-094 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.015 | 0.004 | 1.88 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19395 | 2.015 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.015 | нд | нд | 2.015 | Проект включен в ИПР с целью обеспечения антитеррористической защищённости (ФЗ № 256 от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", ПУЭ (п. 4.2.41)(территория ПС должна быть ограждена внешним забром в соответствии с требованиями норм технологического проектирования ПС.)).
4.2.4.1 | Реконструкция телефонной сети с заменой АТС в Белохолуницком РЭС | G_KRE-00039-015 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 2.693 | 0.135 | 1.022 | 1.448 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45738 | 2.693 | 0.45738 | 2.693 | 0 | 0 | 2.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с отсутствием необходимости в установке локальных АТС в РЭС.
4.2.4.1 | Реконструкция телефонной сети с заменой АТС в Советском РЭС | G_KRE-00039-016 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.912 | 0.095 | 0.893 | 0.862 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30573 | 1.912 | 0.30573 | 1.912 | 0 | 0 | 1.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с отсутствием необходимости в установке локальных АТС в РЭС.
4.2.4.1 | Реконструкция телефонной сети с заменой АТС в Тужинском РЭС | G_KRE-00039-017 | Н | 2021 | 2021 | нд | 0.44296 | нд | 0 | 2.6 | 0.13 | 0.498 | 1.832 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44296 | 2.6 | 0.44296 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с отсутствием необходимости в установке локальных АТС в РЭС.
4.2.4.1 | Реконструкция телефонной сети с заменой АТС в Богородском РЭС | G_KRE-00039-027 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 2.447 | 0.12 | 0.746 | 1.501 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4813 | 2.447 | 0.4813 | 2.447 | 0 | 0 | 2.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с отсутствием необходимости в установке локальных АТС в РЭС.
4.2.4.1 | Реконструкция телефонной сети с заменой АТС в Свечинском РЭС | G_KRE-00039-028 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.964 | 0.098 | 0.905 | 0.897 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30573 | 1.964 | 0.30573 | 1.964 | 0 | 0 | 1.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с отсутствием необходимости в установке локальных АТС в РЭС.
4.2.4.1 | Реконструкция телефонной сети с заменой АТС в Шабалинском РЭС | G_KRE-00039-029 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 2.444 | 0.12 | 0.744 | 1.501 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4813 | 2.444 | 0.4813 | 2.444 | 0 | 0 | 2.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с отсутствием необходимости в установке локальных АТС в РЭС.
4.2.4.1 | Реконструкция телефонной сети с заменой АТС в Орловском РЭС | G_KRE-00039-031 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 2.119 | 0.105 | 1.018 | 0.927 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30573 | 2.119 | 0.30573 | 2.119 | 0 | 0 | 2.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с отсутствием необходимости в установке локальных АТС в РЭС.
4.2.4.1 | Реконструкция телефонной сети с заменой АТС в Зуевском РЭС | J_KRE-00039-033 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 3.419 | 0.17 | 0.993 | 2.126 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56068 | 3.419 | 0.56068 | 3.419 | 0 | 0 | 3.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с отсутствием необходимости в установке локальных АТС в РЭС.
4.2.4.1 | Реконструкция телефонной сети с заменой АТС в Фаленском РЭС | J_KRE-00039-034 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 3.419 | 0.17 | 0.993 | 2.126 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56068 | 3.419 | 0.56068 | 3.419 | 0 | 0 | 3.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с отсутствием необходимости в установке локальных АТС в РЭС.
4.2.4.1 | Реконструкция учебных полигонов в Слободском РЭС | G_KRE-00071-002 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.3223 | 0.266 | 0.6823 | 4.176 | 0.198 | 5.3223 | 0.266 | 0.6823 | 4.176 | 0.198 | 1.0299 | 5.3223 | 1.0299 | 5.3223 | 1.0299 | 5.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3223 | 5.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3223 | 5.3223 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Реконструкция учебных полигонов в Яранском РЭС | G_KRE-00071-003 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.0919 | 0.255 | 0.3669 | 4.278 | 0.192 | 5.0919 | 0.255 | 0.3669 | 4.278 | 0.192 | 1.0129 | 5.0919 | 1.0129 | 5.0919 | 1.0129 | 5.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0919 | 5.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.0919 | 5.0919 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Реконструкция учебных полигонов в Котельничском РЭС | G_KRE-00071-004 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.8349 | 0.19 | 2.5229 | 0.974 | 0.148 | 3.8349 | 0.19 | 2.5229 | 0.974 | 0.148 | 0.59467 | 3.8349 | 0.59467 | 3.8349 | 0.59467 | 3.8349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8349 | 3.8349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8349 | 3.8349 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Реконструкция учебных полигонов в Советском РЭС | G_KRE-00071-005 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.9569 | 0.198 | 1.6639 | 1.948 | 0.147 | 3.9569 | 0.198 | 1.6639 | 1.948 | 0.147 | 0.68009 | 3.9569 | 0.68009 | 3.9569 | 0.68009 | 3.9569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9569 | 3.9569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9569 | 3.9569 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Дооснащение узлов связи объектов (17 РЭС) | J_KRE-00123-000 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 4.117 | 0.205 | 2.425 | 1.347 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.117 | 0.6 | 4.117 | 0 | 0 | 4.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | В связи с завершением реализации проекта J_KRE-00120-000 окончательно сформированы технические решения, данные объекты не требуются в рамках разработанных технических решений.
4.2.4.1 | Реконструкция тепловой сети в п. Лесной Верхнекамского района Кировской области (протяженность 0,461 км) | K_KRE-00300-001 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.9 | 0.423 | 2.316 | 0 | 0.161 | 2.9 | 0.423 | 2.316 | 0 | 0.161 | 0.42602 | 2.9 | 0.42602 | 2.9 | 0.42602 | 2.9 | 0.539 | 0.539 | 2.361 | 2.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.361 | 2.361 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.1 | Реконструкция котельной №2 с установкой 3-х котлов на торфе (создание центральной котельной) в п. Лесной Верхнекамского района Кировской области | K_KRE-00300-002 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 44.167 | 0.989 | 26.238 | 13.719 | 3.221 | 44.167 | 0.989 | 26.238 | 13.719 | 3.221 | 6.8391 | 44.167 | 6.8391 | 44.167 | 6.8391 | 44.167 | 1.067 | 1.067 | 43.1 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 43.1 | 43.1 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 14.6522 | 23.8845 | 69.054 | 101.727 | 4.31 | 38.1453 | 54.034 | 5.2378 | 151.3163 | 4.34 | 95.6683 | 42.596 | 8.712 | 7.3552 | 49.2838 | 7.3552 | 49.2838 | 12.9688 | 82.2623 | 35.8075 | 52.841 | 5.119 | 21.064 | 3.4544 | 3.4544 | 3.4669 | 3.4669 | 1.436 | 1.436 | 0 | нд | 13.4763 | 29.4213 | нд
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (Сунский РЭС) | G_KRE-00031-019 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.667 | 0.082 | 0.518 | 0 | 0.067 | 0.667 | 0.082 | 0.518 | 0 | 0.067 | 0.11373 | 0.667 | 0.11373 | 0.667 | 0.11373 | 0.667 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.667 | 0.667 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (Куменский РЭС) | G_KRE-00031-021 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.666 | 0.082 | 0.518 | 0 | 0.066 | 0.666 | 0.082 | 0.518 | 0 | 0.066 | 0.11373 | 0.666 | 0.11373 | 0.666 | 0.11373 | 0.666 | 0 | 0 | 0.666 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.666 | 0.666 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (здание ПС Шевели) | G_KRE-00031-023 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.666 | 0.082 | 0.518 | 0 | 0.066 | 0.666 | 0.082 | 0.518 | 0 | 0.066 | 0.11373 | 0.666 | 0.11373 | 0.666 | 0.11373 | 0.666 | 0 | 0 | 0.666 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.666 | 0.666 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (здание ОПУ ПС Кумены) | G_KRE-00031-026 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.83796 | 0.1 | 0.65496 | 0 | 0.083 | 0.83796 | 0.1 | 0.65496 | 0 | 0.083 | 0.13339 | 0.83796 | 0.13339 | 0.83796 | 0.13339 | 0.83796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83796 | 0.83796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.83796 | 0.83796 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (диспетчерская ПС Верхошижемье) | G_KRE-00031-027 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.83796 | 0.1 | 0.65496 | 0 | 0.083 | 0.83796 | 0.1 | 0.65496 | 0 | 0.083 | 0.13339 | 0.83796 | 0.13339 | 0.83796 | 0.13339 | 0.83796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83796 | 0.83796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.83796 | 0.83796 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (здание ОПУ ПС Суна) | G_KRE-00031-029 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.8329 | 0.104 | 0.6459 | 0 | 0.083 | 0.8329 | 0.104 | 0.6459 | 0 | 0.083 | 0.13339 | 0.8329 | 0.13339 | 0.8329 | 0.13339 | 0.8329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8329 | 0.8329 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.8329 | 0.8329 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.2 | Модернизация пожарно-охранной сигнализации (Административное здание Кирсинского РЭС) | J_KRE-00031-032 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.878 | 0.101 | 0.742 | 0 | 0.035 | 0.878 | 0.101 | 0.742 | 0 | 0.035 | 0.10168 | 0.878 | 0.10168 | 0.878 | 0.10168 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.878 | 0.878 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.2 | Модернизация пожарно-охранной сигнализации (РПБ Лебяжского РЭС) | J_KRE-00031-033 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.878 | 0.101 | 0.742 | 0 | 0.035 | 0.878 | 0.101 | 0.742 | 0 | 0.035 | 0.10168 | 0.878 | 0.10168 | 0.878 | 0.10168 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.878 | 0.878 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.2 | Модернизация пожарно-охранной сигнализации (Дизель-генераторная, здание охраны, мастерская РС на базе Белохолуницкого РЭС) | J_KRE-00031-034 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.878 | 0.101 | 0.742 | 0 | 0.035 | 0.878 | 0.101 | 0.742 | 0 | 0.035 | 0.10168 | 0.878 | 0.10168 | 0.878 | 0.10168 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.878 | 0.878 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.2 | Модернизация пожарно-охранной сигнализации (Орловский РЭС) | J_KRE-00031-037 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.56 | 0.092 | 1.408 | 0 | 0.06 | 1.56 | 0.092 | 1.408 | 0 | 0.06 | 0.18884 | 1.56 | 0.18884 | 1.56 | 0.18884 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.56 | 1.56 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации с установкой системы автоматического порошкового пожаротушения (1 комплект) (Маслоаппаратная масляного хозяйства на базе ПО ЮЭС) | J_KRE-00031-038 | И | 2020 | 2020 | 2021 | 0.088233 | 0.088233 | 0.473 | 0.522 | 0.041 | 0.157 | 0.279 | 0.045 | 0.473 | 0.041 | 0.414 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Период реализации инвестиционного проекта изменен в связи с погашением плановой кредиторской задолженностью
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (Даровской РЭС) | J_KRE-00031-039 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.56 | 0.092 | 1.408 | 0 | 0.06 | 1.56 | 0.092 | 1.408 | 0 | 0.06 | 0.18872 | 1.56 | 0.18872 | 1.56 | 0.18872 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.56 | 1.56 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (Помещения службы линий на базе ПО ЯЭС) | J_KRE-00031-040 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.75344 | 0.075 | 0.64844 | 0 | 0.03 | 0.75344 | 0.075 | 0.64844 | 0 | 0.03 | 0.089776 | 0.75344 | 0.089776 | 0.75344 | 0.089776 | 0.75344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75344 | 0.75344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.75344 | 0.75344 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (ОПУ ПС 110/35/10 кВ Малмыж) | J_KRE-00031-041 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.025 | 0.116 | 0.869 | 0 | 0.04 | 1.025 | 0.116 | 0.869 | 0 | 0.04 | 0.12385 | 1.025 | 0.12385 | 1.025 | 0.12385 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.025 | 1.025 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (Вспомогательное здание базы Мурашинского РЭС) | K_KRE-00031-042 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.552 | 0.068 | 0.46 | 0 | 0.024 | 0.552 | 0.068 | 0.46 | 0 | 0.024 | 0.059864 | 0.552 | 0.059864 | 0.552 | 0.059864 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 0.552 | 0 | нд | 0.552 | 0.552 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации (Мастерские на базе Даровского РЭС) | K_KRE-00031-043 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.32 | 0.04 | 0.266 | 0 | 0.014 | 0.32 | 0.04 | 0.266 | 0 | 0.014 | 0.034749 | 0.32 | 0.034749 | 0.32 | 0.034749 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | нд | 0.32 | 0.32 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.2 | Модернизация системы пожаротушения (Дизель-генераторная на базе ПО ЗЭС) | K_KRE-00031-044 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.564 | 0.066 | 0.474 | 0 | 0.024 | 0.564 | 0.066 | 0.474 | 0 | 0.024 | 0.066157 | 0.564 | 0.066157 | 0.564 | 0.066157 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 0.564 | 0 | нд | 0.564 | 0.564 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.2 | Модернизация базы Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго" (демонтаж одноэтажной части здания (площадью 115м2), модернизация системы гарантированного электропитания) | G_KRE-00073-000 | С | 2014 | 2021 | 2021 | 2.3927 | 2.3927 | 8.258 | 17.328 | 0.36 | 10.47 | 5.273 | 1.225 | 17.328 | 0.358 | 10.472 | 5.273 | 1.225 | 2.3395 | 16.943 | 2.3395 | 16.943 | 1.2524 | 9.07 | 16.943 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.2 | Модернизация здания Юрьянского РЭС филиала "Кировэнерго" (Устройство наружной эвакуационной лестницы) | K_KRE-00100-001 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 1.5625 | 0.489 | 2.604 | 0.461 | 1.983 | 0 | 0.16 | 12.537 | 0.46 | 11.011 | 0.337 | 0.729 | 0.28591 | 2.113 | 0.28591 | 2.113 | 1.5016 | 12.048 | 2.113 | 12.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости связано с разработкой ПСД, утвержденной приказом от 27.11.2020 № КирЭ-118кс. Стоимость работ скорректирована, в расчет включены работы по установке устройству двухэтажного пристроя с витражным остеклением к зданию ТМ ПС 110/35/10/6 кВ Юрья (7,0х3,65м) с рамным металлокаркасом, с чердаком; устройство сетчатого просматриваемого ограждения с калиткой – 15,2 м.п.;устройство покрытия из брусчатки – 914,1 м2.
4.2.4.2 | Организация системы оперативно-диспетчерской радиосвязи филиала Кировэнерго (1 этап) | J_KRE-00130-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | 8.7005 | 8.7005 | 46.035 | 47.6688 | 0.781 | 5.683 | 39.323 | 1.8818 | 46.035 | 0.781 | 42.096 | 0 | 3.158 | 2.1847 | 11.9695 | 2.1847 | 11.9695 | 0 | 0 | 11.9695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Выполнение работ ранее запланированного срока.
4.2.4.2 | Модернизация оперативно-диспетчерской радиосвязи филиала Кировэнерго. Советский РЭС | L_KRE-00130-001 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | 4.8042 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.941 | 0.022 | 4.551 | 20.739 | 1.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8042 | 26.941 | нд | 26.941 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР с целью модернизации оперативно-диспетчерской радиосвязи филиала "Кировэнерго" на территории Советского РЭС
4.2.4.2 | Модернизация оперативно-диспетчерской радиосвязи филиала Кировэнерго. Оричевский РЭС | L_KRE-00130-002 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | 2.8656 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.945 | 0.011 | 1.113 | 14.029 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8656 | 15.945 | нд | 0 | нд | 15.945 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 15.945 | Проект включен в ИПР с целью модернизации оперативно-диспетчерской радиосвязи филиала "Кировэнерго" на территории Оричевского РЭС
4.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10/6 кВ "Слободская" с установкой системы видеонаблюдения (1 шт.) | J_KRE-00170-001 | З | 2019 | 2021 | 2020 | 0.45405 | 0.45405 | 2.379 | 2.585 | 0.146 | 1.279 | 1.007 | 0.153 | 2.379 | 0.146 | 2.203 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту выполнения работ в 2020 году. Изменение периода реализации проекта в связи с оплатой кредитоорской задолженности в 2020 году
4.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Гостовская" с установкой системы видеонаблюдения (1 шт.) | J_KRE-00170-002 | З | 2019 | 2021 | 2020 | 0.36882 | 0.36882 | 1.858 | 2.082 | 0.146 | 1.037 | 0.774 | 0.125 | 1.858 | 0.146 | 1.696 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту выполнения работ в 2020 году. Изменение периода реализации проекта в связи с оплатой кредитоорской задолженности в 2020 году
4.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Маяк" с установкой системы видеонаблюдения (1 шт.) | J_KRE-00170-003 | З | 2019 | 2021 | 2020 | 0.36395 | 0.36395 | 1.812 | 2.033 | 0.146 | 0.766 | 1 | 0.121 | 1.812 | 0.146 | 1.65 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту выполнения работ в 2020 году. Изменение периода реализации проекта в связи с оплатой кредитоорской задолженности в 2020 году
4.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Свеча" с установкой системы видеонаблюдения (1 шт.) | J_KRE-00170-004 | З | 2019 | 2021 | 2020 | 0.45016 | 0.45016 | 2.304 | 2.58 | 0.146 | 1.081 | 1.2 | 0.153 | 2.304 | 0.146 | 2.14 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту выполнения работ в 2020 году. Изменение периода реализации проекта в связи с оплатой кредитоорской задолженности в 2020 году
4.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Яранск" с реконструкцией системы видеонаблюдения (2 шт.) | J_KRE-00170-005 | И | 2019 | 2021 | 2021 | 0.7856 | 0.7856 | 0.249 | 5.031 | 0.243 | 2.334 | 2.218 | 0.236 | 5.031 | 0.243 | 2.334 | 2.218 | 0.236 | 0.74672 | 4.782 | 0.74672 | 4.782 | 0.74672 | 4.782 | 4.782 | 4.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Малмыж" с установкой системы видеонаблюдения (1 шт.) | J_KRE-00170-006 | З | 2019 | 2021 | 2020 | 0.36469 | 0.36469 | 1.822 | 2.031 | 0.146 | 0.781 | 0.994 | 0.11 | 1.822 | 0.146 | 1.662 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту выполнения работ в 2020 году. Изменение периода реализации проекта в связи с оплатой кредитоорской задолженности в 2020 году
4.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Савали" с установкой системы видеонаблюдения (1 шт.) | J_KRE-00170-007 | З | 2019 | 2021 | 2020 | 0.33827 | 0.33827 | 1.675 | 1.877 | 0.146 | 0.683 | 0.939 | 0.109 | 1.675 | 0.146 | 1.516 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту выполнения работ в 2020 году. Изменение периода реализации проекта в связи с оплатой кредитоорской задолженности в 2020 году
4.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Шурма" с установкой системы видеонаблюдения (1 шт.) | J_KRE-00170-008 | З | 2019 | 2021 | 2020 | 0.34525 | 0.34525 | 1.7 | 1.909 | 0.146 | 0.622 | 1.027 | 0.114 | 1.7 | 0.146 | 1.541 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по факту выполнения работ в 2020 году. Изменение периода реализации проекта в связи с оплатой кредитоорской задолженности в 2020 году
4.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 84.8863 | 84.8863 | 25.854 | 1216.3734 | 50.3888 | 402.898 | 713.605 | 49.4815 | 1216.3734 | 61.5888 | 391.698 | 713.605 | 49.4815 | 228.8273 | 1190.5194 | 228.8273 | 1190.5194 | 228.8273 | 1190.5194 | 2.1278 | 2.6038 | 280.8383 | 53.414 | 297.9981 | 146.6758 | 337.7116 | 337.7116 | 271.8436 | 279.5106 | 223.3013 | нд | 1188.3916 | 1040.6133 | нд
4.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 84.8863 | 84.8863 | 25.854 | 1216.3734 | 50.3888 | 402.898 | 713.605 | 49.4815 | 1216.3734 | 61.5888 | 391.698 | 713.605 | 49.4815 | 228.8273 | 1190.5194 | 228.8273 | 1190.5194 | 228.8273 | 1190.5194 | 2.1278 | 2.6038 | 280.8383 | 53.414 | 297.9981 | 146.6758 | 337.7116 | 337.7116 | 271.8436 | 279.5106 | 223.3013 | нд | 1188.3916 | 1040.6133 | нд
4.3.2 | Строительство ПС 110/35/6 кВ "Мурыгино" (взамен существующей ПС "Красный Курсант") (1 этап) строительство ОРУ 110 кВ, установка Т1 16 МВА, строительство ЗРУ 6 кВ | I_KRE-00002-001 | П | 2014 | 2024 | 2024 | нд | нд | 4.649 | 142.6273 | 12.507 | 67.539 | 57.165 | 5.4163 | 142.6273 | 12.507 | 67.539 | 57.165 | 5.4163 | 24.604 | 137.9783 | 24.604 | 137.9783 | 24.604 | 137.9783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.9783 | 137.9783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 137.9783 | 137.9783 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.3.2 | Строительство ПС 110/35/6 кВ "Мурыгино" (взамен существующей ПС "Красный Курсант") (2 этап ) установка Т2 16 МВА | I_KRE-00002-002 | П | 2014 | 2025 | 2025 | нд | нд | 3.501 | 187.2547 | 5.5887 | 94.444 | 79.887 | 7.3351 | 187.2547 | 5.5887 | 94.444 | 79.887 | 7.3351 | 32.9029 | 183.7537 | 32.9029 | 183.7537 | 32.9029 | 183.7537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.7537 | 183.7537 | 0 | 0 | 0 | нд | 183.7537 | 183.7537 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.3.2 | Строительство ПС 110/35/6 кВ "Мурыгино" (взамен существующей ПС "Красный Курсант") (3 этап) строительство ЗРУ 35 кВ | I_KRE-00002-003 | П | 2014 | 2026 | 2025 | нд | нд | 2.429 | 112.0025 | 3.85 | 55.861 | 48.025 | 4.2665 | 112.0025 | 3.85 | 55.861 | 48.025 | 4.2665 | 19.166 | 109.5735 | 19.166 | 109.5735 | 19.166 | 109.5735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.5735 | 109.5735 | 0 | нд | 109.5735 | 109.5735 | Изменение периода реализации проекта связано с плановой кредиторской задолженностью
4.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Трехречье» (взамен существующей ПС «Советск») 1 очередь с установкой трансформатора 16 МВА | G_KRE-00080-001 | С | 2017 | 2023 | 2026 | 51.9612 | 51.9612 | 9.807 | 236.7552 | 8.987 | 47.802 | 171.274 | 8.6922 | 236.7552 | 16.387 | 40.402 | 171.274 | 8.6922 | 49.8088 | 226.9483 | 49.8088 | 226.9483 | 49.8088 | 226.9483 | 0 | 0 | 226.9483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.667 | 219.2812 | нд | 226.9483 | 226.9483 | Период реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 8 от 30.12.2020 (изменить год реализации проекта в связи с созданием РЭС 2-ой очереди (Приказ МРСК №539-ЦА от 02.12.2020 "О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА)).
4.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Трехречье» (взамен существующей ПС «Советск») 2 очередь с установкой трансформатора 16 МВА | G_KRE-00080-002 | С | 2017 | 2024 | 2027 | 32.9251 | 32.9251 | 5.289 | 156.6113 | 4.842 | 18.59 | 125.307 | 7.8723 | 156.6113 | 8.642 | 14.79 | 125.307 | 7.8723 | 31.8132 | 151.3223 | 31.8132 | 151.3223 | 31.8132 | 151.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | нд | 151.3223 | 4.02 | Период реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 8 от 30.12.2020 (изменить год реализации проекта в связи с созданием РЭС 2-ой очереди (Приказ МРСК №539-ЦА от 02.12.2020 "О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА)).
4.3.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Беляево (замена силовых трансформаторов 10 МВА на 16 МВА) | J_KRE-00083-002 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 115.163 | 1.255 | 16.875 | 90.933 | 6.1 | 115.163 | 1.255 | 16.875 | 90.933 | 6.1 | 16.4268 | 115.163 | 16.4268 | 115.163 | 16.4268 | 115.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 1.355 | 113.808 | 113.808 | 0 | нд | 115.163 | 115.163 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Белая Холуница: изменение схемы ОРУ 110 кВ с переходом на схему №110-5АН, замена трансформатора Т2-10 МВА на 16 МВА | I_KRE-00092-002 | П | 2018 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.179 | 115.2563 | 4.7761 | 24.988 | 79.648 | 5.8441 | 115.2563 | 4.7761 | 24.988 | 79.648 | 5.8441 | 22.9023 | 115.0773 | 22.9023 | 115.0773 | 22.9023 | 115.0773 | 2.1278 | 2.6038 | 53.89 | 53.414 | 0 | 0 | 59.0595 | 59.0595 | 0 | 0 | 0 | нд | 112.9495 | 112.4735 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.3.2 | Реконструкция ОРУ 35‑110 кВ ПС 110/35/6 кВ "Заречная" (монтаж ОРУ 110 кВ по схеме № 110-4Н и 1-й ячейки 35 кВ по блочной схеме, замена трансформатора Т2-6,3 МВА на 10 МВА) | G_KRE-00098-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 99.4643 | 5.882 | 31.487 | 61.366 | 0.72935 | 99.4643 | 5.882 | 31.487 | 61.366 | 0.72935 | 20.7941 | 99.4643 | 20.7941 | 99.4643 | 20.7941 | 99.4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9209 | 5.9209 | 93.5434 | 93.5434 | 0 | 0 | 0 | нд | 99.4643 | 99.4643 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.3.2 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ ПС Беляево – ПС Коминтерн на ПС Заречная (прокладка КЛ 110 кВ между ПС 110 кВ Коминтерн и ПС 110 кВ Заречная протяженностью 1,2 км) | I_KRE-00113-000 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 51.2386 | 2.701 | 45.312 | 0 | 3.2256 | 51.2386 | 2.701 | 45.312 | 0 | 3.2256 | 10.4091 | 51.2386 | 10.4091 | 51.2386 | 10.4091 | 51.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7765 | 2.7765 | 0 | 0 | 48.4621 | 48.4621 | 0 | нд | 51.2386 | 51.2386 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 3.333 | 0.41 | 2.733 | 0 | 0.19 | 3.768 | 0.426 | 2.901 | 0.224 | 0.217 | 0.483 | 3.333 | 0.483 | 3.333 | 0.54803 | 3.768 | 0.435 | 0.87 | 2.898 | 2.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.898 | 2.898 | нд
4.4 | Строительство СТП-614 6/0,4 кВ ф.6 ПС Сосновка, мощностью 25 кВА в г.Сосновка Вятскополянского района | L_KRE-00019-061 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.435 | 0.016 | 0.168 | 0.224 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065029 | 0.435 | нд | 0.435 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР по техническому состоянию согласно извещению о несоответствиях показателей качества электрической энергии № 6-Ж/ВУ/20 от 16.11.2020 (необходима установка дополнительной ТП)
4.4 | Строительство участков тепловой сети в п. Лесной Верхнекамского района Кировской области (объединение тепловых сетей котельных №2, №3, №6) (протяженность 0,32 км) | K_KRE-00300-000 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.333 | 0.41 | 2.733 | 0 | 0.19 | 3.333 | 0.41 | 2.733 | 0 | 0.19 | 0.483 | 3.333 | 0.483 | 3.333 | 0.483 | 3.333 | 0.435 | 0.435 | 2.898 | 2.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.898 | 2.898 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.3352 | 3.0622 | 314.12 | 619.6158 | 2.1102 | 39.4832 | 576.3071 | 1.7153 | 764.4341 | 4.137 | 39.1513 | 718.2225 | 2.9233 | 78.0148 | 319.17 | 78.0148 | 319.17 | 93.7857 | 450.3141 | 103.6293 | 81.1132 | 17.6816 | 56.8433 | 99.0311 | 189.7801 | 46.2067 | 34.3046 | 52.6213 | 39.5815 | 48.6914 | нд | 215.5407 | 369.2008 | нд
4.6 | Создание информационной системы мониторинга Единой интегрированной системы безопасности с закупкой и монтажом серверного оборудования, программных комплексов и подключение каналов связи в Аппарате управления Филиала «Кировэнерго» (г.Киров ул.Спасская, д.51), в ПО ЮЭС, ПО СЭС, ПО ЯЭС, ПО ЗЭС, ПО ВПЭС | F_KRE-00029-001 | И | 2017 | 2024 | 2024 | 1.3352 | 3.0622 | 3.335 | 20.4273 | 0.725 | 11.765 | 7.045 | 0.8923 | 20.4273 | 1.057 | 11.433 | 7.045 | 0.8923 | 1.967 | 13.1213 | 1.967 | 13.1213 | 2.5622 | 17.0923 | 2.606 | 6.577 | 2.6063 | 2.6063 | 3.868 | 3.868 | 4.041 | 4.041 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.5153 | 10.5153 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для организации Комплексной системы информационной безопасности (1-система) филиала Кировэнерго | L_KRE-00029-002 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7649 | 1.6948 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39863 | 1.7649 | нд | 1.7649 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПРв целях реализации «Программы информационной безопасности» группы компаний ПАО «Россети», утвержденной Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 06.10.2020 № 434), и паспорта проекта «Информационная безопасность» ПАО «МРСК Центра», утвержденного приказом от 12.05.2020 № 221-ЦА
4.6 | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек (приборы, оргтехника, ПАК по контролю состояния приборов учета электроэнергиии, РИСЭ 200 кВт 2 шт., РИСЭ 100 кВт 1 шт., РИСЭ 60 кВт 7 шт., РИСЭ 30 кВт 2 шт.и др.)(1389 шт.) | F_KRE-00032-001 | И | 2016 | 2024 | 2024 | нд | нд | 206.503 | 364.2812 | 0 | 0 | 364.2812 | 0 | 455.859 | 0 | 0 | 455.859 | 0 | 61.6537 | 160.7376 | 61.6537 | 160.7376 | 76.4306 | 249.356 | 79.2202 | 68.1642 | 14.4752 | 35.3027 | 24.8765 | 115.6255 | 42.1657 | 30.2636 | 0 | 0 | 0 | нд | 81.5174 | 181.1918 | Увеличение стоимости проекта по годам обусловлено необходимостью и потребностью в приобретении оборудования для выполнения основных производственных функций, обеспечение подразделений филиала отсутствующими приборами, средствами диагностики, оргтехникой для выполнения основных производственных функций (было 1335 шт, стало 1389 шт)
4.6 | Приобретение транспорта. Тракторы (мульчер 14 шт) | G_KRE-00032-004 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 79.535 | 149.8216 | 0 | 0 | 149.8216 | 0 | 149.8216 | 0 | 0 | 149.8216 | 0 | 11.6074 | 70.2866 | 11.6074 | 70.2866 | 11.6074 | 70.2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2866 | 70.2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 70.2866 | 70.2866 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.6 | Приобретение автотранспорта. (УАЗ Комби - 22 шт.) | L_KRE-00032-013 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 14.686 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.324 | 0 | 0 | 14.686 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.638 | нд | 0.638 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Включение проекта в ИПР обусловлено необходимостью и потребностью в приобретении транспортных средств для выполнения персоналом основных производственных функций
4.6 | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек (приборы, оргтехника) (119 шт.) (2025 год) | K_KRE-00032-025 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 52.6213 | 0 | 0 | 52.6213 | 0 | 39.5815 | 0 | 0 | 39.5815 | 0 | 0 | 52.6213 | 0 | 52.6213 | 0 | 39.5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6213 | 39.5815 | 0 | нд | 52.6213 | 39.5815 | Уменьшение стоимости проекта обусловлено необходимостью и потребностью в приобретении оборудования для выполнения основных производственных функций, обеспечение подразделений филиала отсутствующими приборами, средствами диагностики, оргтехникой для выполнения основных производственных функций (было 175 шт., стало 119 шт.)
4.6 | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек (приборы, оргтехника) (137 шт.) (2026 год) | L_KRE-00032-026 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 48.6914 | 0 | 0 | 48.6914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6914 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 48.6914 | нд | нд | 48.6914 | Включение проекта в ИПР обусловлено необходимостью и потребностью в приобретении оборудования для выполнения основных производственных функций, обеспечение подразделений филиала отсутствующими приборами, средствами диагностики, оргтехникой для выполнения основных производственных функций.
4.6 | Строительство полигона на территории ПС 110/35/10 кВ "Урванцево" (установка ТП 10/0,4 кВ с подходами ВЛ 0,4-10 кВ - 3 шт., установка автоматического секционирующего пункта 10 кВ с реклоузером, строительство ПС 35/10 кВ с подходами ВЛ 10-35 кВ.) | J_KRE-00071-006 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 18.3343 | 0.917 | 14.1493 | 2.538 | 0.73 | 18.3343 | 0.917 | 14.1493 | 2.538 | 0.73 | 2.2703 | 18.3343 | 2.2703 | 18.3343 | 2.2703 | 18.3343 | 18.3343 | 0 | 0 | 18.3343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 18.3343 | Период реализации инвестиционного проекта пересен на основании решения Заседания технического Совета филиала "Кировэнерго", протокол заседания технического Совета филиала "Кировэнерго" № 8 от 30.12.2020 (в связи со снижением доступного источника финансирования по результатам тарифной компании, необходимо перенести срок реализации данного проекта на 2022 год)
4.6 | Исследование наведенных напряжений на отключенной линии электропередачи при нагрузочных режимах и возникновении короткого замыкания на работающей линии и разработка устройства компенсации наведенного напряжения | G_KRE-00090-000 | И | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | 3.662 | 3.662 | 0 | 3.569 | 0 | 0.093 | 3.662 | 0 | 3.569 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.6 | НИР "Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ" | J_KRE-00090-001 | И | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.399 | 0.46819 | 0.46819 | 0 | 0 | 0 | 0.46819 | 0.46819 | 0 | 0 | 0 | 0.018158 | 0.068944 | 0.018158 | 0.068944 | 0.018224 | 0.069194 | 0.068944 | 0.069194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.6 | НИОКР "Разработка прибора для измерения сопротивления растеканию тока заземляющего устройства опор ВЛ-110 кВ без отсоединения грозозащитного троса с гибким датчиком тока" | K_KRE-00091-001 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.49827 | 4 | 0.49827 | 4 | 0.49827 | 4 | 3.4 | 3.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6 | 0.6 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.6 | Приобретение ВЛ 0,4 кВ от ТП 119 и ТП 120 ф. ВЛ 10 кВ №33 ПС 220/110/10 кВ Чепецк, расположенной в п. Ключи Кирово-Чепецкого района Кировской области (собственник - МО "Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области") (протяженность - 5,304 км) | L_KRE-00104-025 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен на основании обращения Министерства энергетики и жкх Кировской области "О приемке муниципальных сетей" от 26.11.2020 г. №3665-43-03-1
5 | Республика Марий ЭЛ | Г | нд | нд | нд | нд | 5.3359 | 12.5132 | 546.6252 | 3205.1894 | 92.5798 | 1535.5658 | 1401.1893 | 175.8546 | 4004.6705 | 129.4973 | 1969.1494 | 1696.1278 | 209.896 | 406.8814 | 2669.31 | 406.8814 | 2669.31 | 492.1491 | 3458.0453 | 186.26 | 304.2622 | 190.2464 | 237.8704 | 810.9293 | 810.9293 | 858.7652 | 858.7652 | 623.1092 | 623.1092 | 623.1092 | нд | 2483.05 | 3153.7832 | нд
5.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0448 | 374.978 | 722.5413 | 27.9788 | 268.4519 | 326.8376 | 99.273 | 950.3216 | 35.5893 | 372.5816 | 407.7167 | 134.434 | 65.9711 | 319.9176 | 65.9711 | 319.9176 | 122.361 | 575.3436 | 73.5154 | 188.7085 | 58.3667 | 118.3482 | 51.9002 | 68.8996 | 49.9819 | 62.5046 | 86.1534 | 56.1509 | 80.7318 | нд | 246.4022 | 386.6351 | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0448 | 374.978 | 722.5413 | 27.9788 | 268.4519 | 326.8376 | 99.273 | 950.3216 | 35.5893 | 372.5816 | 407.7167 | 134.434 | 65.9711 | 319.9176 | 65.9711 | 319.9176 | 122.361 | 575.3436 | 73.5154 | 188.7085 | 58.3667 | 118.3482 | 51.9002 | 68.8996 | 49.9819 | 62.5046 | 86.1534 | 56.1509 | 80.7318 | нд | 246.4022 | 386.6351 | нд
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 306.0534 | 546.049 | 22.9259 | 182.2781 | 266.905 | 73.9401 | 586.6268 | 22.7573 | 244.3747 | 225.9583 | 93.5364 | 45.0227 | 213.5755 | 45.0227 | 213.5755 | 59.1396 | 280.5734 | 53.2925 | 52.5191 | 39.3991 | 51.7566 | 37.446 | 47.4454 | 32.2939 | 44.8166 | 51.144 | 36.1415 | 47.8941 | нд | 160.283 | 228.0543 | нд
5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 63.6288 | 176.4923 | 5.0529 | 86.1738 | 59.9326 | 25.3329 | 194.8085 | 5.3751 | 101.1403 | 63.3669 | 24.9262 | 20.9484 | 106.3421 | 20.9484 | 106.3421 | 25.4494 | 131.1797 | 20.2229 | 20.2229 | 18.9676 | 18.9676 | 14.4541 | 21.4541 | 17.688 | 17.688 | 35.0094 | 20.0094 | 32.8376 | нд | 86.1192 | 110.9568 | нд
5.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0448 | 5.2959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.8863 | 7.4569 | 27.0665 | 118.3915 | 15.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7719 | 163.5904 | 0 | 115.9664 | 0 | 47.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 47.624 | нд
5.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от КЛ-1006/1055 ПС 110/10 кВ "Заречная" ТП-10/0,4 кВ и КЛ-0,4 кВ,РеспубликаМарий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, кад. 12:05:0000000:15906, для электроснабжения многоквартирного жилого дома протяженность - 0,5 км. Договор ТП № 121015231 от 21.07.2020 с ООО СЗ "Казанский посад" | L_MAE-00032-024 | С | 2020 | нд | 2021 | нд | 1.0448 | 5.2959 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2959 | 0.44141 | 1.8341 | 3.014 | 0.006412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Факт 2020г. Проект включен в ИПР на основании заключения договора технологического присоединения от 21.07.2020 № 121015231
5.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КЛ-1029/1045 ПС 110/10 кВ «Заречная» ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Карла Маркса, кад. №12:05:0801001:42. Договор ТП №121015671 от 28.09.2020 с ООО "Блокстрой" (0,2 км) | L_MAE-00032-025 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.472 | 0.040889 | 0.34524 | 0.05243 | 0.033443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07468 | 0.472 | нд | 0.472 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании заключения договора технологического присоединения от 28.09.2020 №121015671
5.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от разных секций шин от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА №664 КЛ-1015 ПС 110/10 кВ «Аленкино», КЛ-1003 ПС 110/10 кВ «Медведево» для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Фестивальная, кад. №12:04:0000000:144. Договор ТП № 121016097 от 16.11.2020 с ЗАО «СПП «Салют». (0,44 км) | L_MAE-00032-027 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4123 | 0.12646 | 1.1148 | 0.09 | 0.081034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32087 | 1.4123 | нд | 1.4123 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании заключения договора технологического присоединения от 16.11.2020 № 121016097
5.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/6 кВ для электроснабжения объектов Министерства обороны РФ, расположенной по адресу: Республика Марий Эл, Советский район. Договор ТП №121012073 от 25.11.2020 с Министерством обороны РФ | L_MAE-00032-029 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 161.7061 | 6.8481 | 23.7723 | 115.2351 | 15.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3764 | 161.7061 | нд | 114.0821 | нд | 47.624 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 47.624 | Проект включен в ИПР на основании заключения договора технологического присоединения от 25.11.2020 № 121012073
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.3359 | 11.4684 | 135.233 | 2398.6231 | 64.2691 | 1267.1139 | 991.419 | 75.8212 | 2919.8015 | 92.6813 | 1596.5679 | 1156.1088 | 74.4435 | 336.9292 | 2306.1118 | 336.9292 | 2306.1118 | 364.4413 | 2784.5685 | 106.3107 | 89.9389 | 126.3222 | 110.157 | 755.9783 | 732.2055 | 801.9839 | 789.4615 | 515.5167 | 550.6582 | 512.1474 | нд | 2199.8011 | 2694.6296 | нд
5.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.84488 | 0.91458 | 0.25153 | 34.3568 | 2.1132 | 12.3639 | 13.837 | 6.0426 | 117.1665 | 7.9871 | 31.7503 | 64.5179 | 12.9112 | 4.9597 | 34.1023 | 4.9597 | 34.1023 | 20.3054 | 116.9149 | 0.59066 | 6.8242 | 2.6867 | 23.9535 | 6.565 | 8.2701 | 14.456 | 21.9177 | 9.804 | 16.8431 | 39.1064 | нд | 33.5117 | 110.0907 | нд
5.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8469 | 0.72874 | 0.903 | 5.4551 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4007 | 7.8469 | 0 | 3.1015 | 0 | 4.7454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.7454 | нд
5.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №121 Параньгинского РЭС с заменой коммутационных аппаратов и модернизацией устройств РЗА (3 шт.) | L_MAE-00028-037 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6156 | 0.24291 | 0.301 | 1.8117 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49115 | 2.6156 | нд | 2.6156 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании указов Президента Российской Федерации Путина В.В. от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в которых определены национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632р.
5.2.1.1 | Реконструкция ЗТП №228 Волжского РЭС с заменой коммутационных аппаратов и модернизацией устройств РЗА (6 шт.) | L_MAE-00028-038 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2313 | 0.48583 | 0.602 | 3.6434 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90951 | 5.2313 | нд | 0.48583 | нд | 4.7454 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.7454 | Проект включен в ИПР на основании указов Президента Российской Федерации Путина В.В. от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в которых определены национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632р.
5.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.84488 | 0.91458 | 0.25153 | 34.3568 | 2.1132 | 12.3639 | 13.837 | 6.0426 | 109.3196 | 7.2583 | 30.8473 | 59.0627 | 12.1512 | 4.9597 | 34.1023 | 4.9597 | 34.1023 | 18.9048 | 109.068 | 0.59066 | 3.7228 | 2.6867 | 19.208 | 6.565 | 8.2701 | 14.456 | 21.9177 | 9.804 | 16.8431 | 39.1064 | нд | 33.5117 | 105.3453 | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Заречная с установкой дуговой защиты 1,2,4 СШ 10 кВ (1шт.) | G_MAE-00008-004 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.055 | 0.715 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34318 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект включен в ИПР на основании протокола тех. совета № 02/12 от 18.12.2020г.(Во избежание нарушений требований ПТЭ п.5.4.19.)
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Звенигово с установкой дуговой защиты 1,2 СШ 10 кВ (1шт.) | L_MAE-00008-027 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.18 | 0.2 | 0.65 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19005 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в ИПР на основании протокола тех. совета № 02/12 от 18.12.2020г. (Во избежание нарушений требований ПТЭ п.5.4.19.)
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Красный мост с заменой масляных трансформаторов тока 110 кВ на элегазовые (3 шт.) | F_MAE-00020-000 | С | 2019 | 2019 | 2022 | 0.84488 | 0.84488 | 0.23328 | 0.23328 | 0.19375 | 0 | 0 | 0.039539 | 3.9929 | 0.19375 | 0.36585 | 3.2927 | 0.14055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79552 | 3.7596 | 0 | 0 | 0 | 3.7596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.7596 | Реализация данного проекта включена в ИПР на основании протокола тех. совета № 02/12 от 18.12.2020г. (Во избежание нарушений требований ПТЭ п. 1.1.9.)
5.2.1.2 | Реконструкции ПС 110 кВ Еласы с заменой масляных выключателей на вакуумные (1 шт.) | L_MAE-00020-001 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9703 | 0.078136 | 0.11586 | 0.61408 | 0.16221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13431 | 0.9703 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.078136 | нд | 0.89216 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.9703 | Проект включен в ИПР на основании протокола тех. совета № 02/12 от 18.12.2020г. И на основании утвержденной программы по замене масляных выключателей на вакуумные филиалом "Мариэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" от 16.12.2020г.
5.2.1.2 | Реконструкции ПС 110 кВ Оршанка с заменой масляных выключателей на вакуумные (6 шт.) | L_MAE-00020-002 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8218 | 0.46881 | 0.69519 | 3.6845 | 0.97327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0301 | 5.8218 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.46881 | нд | 5.353 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.8218 | Проект включен в ИПР на основании протокола тех. совета № 02/12 от 18.12.2020г. И на основании утвержденной программы по замене масляных выключателей на вакуумные филиалом "Мариэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" от 16.12.2020г.
5.2.1.2 | Реконструкции ПС 110 кВ Советск с заменой масляных выключателей на вакуумные (1 шт.) | L_MAE-00020-003 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9703 | 0.078136 | 0.11586 | 0.61408 | 0.16221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13431 | 0.9703 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.078136 | нд | 0.89216 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.9703 | Проект включен в ИПР на основании протокола тех. совета № 02/12 от 18.12.2020г. И на основании утвержденной программы по замене масляных выключателей на вакуумные филиалом "Мариэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" от 16.12.2020г.
5.2.1.2 | Реконструкции ПС 110 кВ Кокшайск с заменой масляных выключателей на вакуумные (1 шт.) | L_MAE-00020-004 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0116 | 0.081105 | 0.12085 | 0.64049 | 0.16919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17872 | 1.0116 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.081105 | нд | 0.93052 | 0 | нд | нд | 1.0116 | Проект включен в ИПР на основании протокола тех. совета № 02/12 от 18.12.2020г. И на основании утвержденной программы по замене масляных выключателей на вакуумные филиалом "Мариэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" от 16.12.2020г.
5.2.1.2 | Реконструкции ПС 110 кВ Медведево с заменой масляных выключателей на вакуумные (1 шт.) | L_MAE-00020-005 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0116 | 0.081105 | 0.12085 | 0.64049 | 0.16919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17872 | 1.0116 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.081105 | нд | 0.93052 | 0 | нд | нд | 1.0116 | Проект включен в ИПР на основании протокола тех. совета № 02/12 от 18.12.2020г. И на основании утвержденной программы по замене масляных выключателей на вакуумные филиалом "Мариэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" от 16.12.2020г.
5.2.1.2 | Реконструкции ПС 110 кВ Сидельниково с заменой масляных выключателей на вакуумные (2 шт.) | L_MAE-00020-006 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0233 | 0.16221 | 0.24169 | 1.281 | 0.33837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35743 | 2.0233 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16221 | нд | 1.861 | 0 | нд | нд | 2.0233 | Проект включен в ИПР на основании протокола тех. совета № 02/12 от 18.12.2020г. И на основании утвержденной программы по замене масляных выключателей на вакуумные филиалом "Мариэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" от 16.12.2020г.
5.2.1.2 | Реконструкции ПС 35 кВ Зеленогорск с заменой масляных выключателей на вакуумные (6 шт.) | L_MAE-00020-007 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3252 | 0.50756 | 0.75554 | 4.0043 | 1.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1126 | 6.3252 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.50756 | 5.8176 | нд | нд | 6.3252 | Проект включен в ИПР на основании протокола тех. совета № 02/12 от 18.12.2020г. И на основании утвержденной программы по замене масляных выключателей на вакуумные филиалом "Мариэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" от 16.12.2020г.
5.2.1.2 | Реконструкции ПС 110 кВ Мелковка с установкой защиты на ВЛ 110 кВ Воскресенск-Мелковка, ВЛ 110 кВ Мелковка-Юрино, замена ОД, КЗ Т1, Т2 на элегазовые выключатели, организация системы оперативного постоянного тока, выполнение обеспечения электромагнитной совместимости вторичного оборудования и систем связи | L_MAE-00020-008 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.174 | 1.7486 | 6.8135 | 11.6014 | 2.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0169 | 22.174 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7486 | 20.4255 | нд | нд | 22.174 | Проект включен в ИПР на основании протокола тех. совета № 02/12 от 18.12.2020г.(исполнение требования протокола от 03.07.2018г. совещания по повышению надежности и устойчивости технологического оборудования НПС «Мелковка» Марийского РНУ АО «Транснефть-Верхняя Волга»)
5.2.1.2 | Реконструкции ПС 110 кВ Юрино с установкой защиты на ВЛ 110 кВ Макарьево-Юрино, организация системы оперативного постоянного тока, выполнение обеспечения электромагнитной совместимости вторичного оборудования и систем связи | L_MAE-00020-009 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.9241 | 1.0609 | 4.2909 | 7.3062 | 1.2662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1113 | 13.9241 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0609 | 12.8633 | нд | нд | 13.9241 | Проект включен в ИПР на основании протокола тех. совета № 02/12 от 18.12.2020г.(исполнение требования протокола от 03.07.2018г. совещания по повышению надежности и устойчивости технологического оборудования НПС «Мелковка» Марийского РНУ АО «Транснефть-Верхняя Волга»)
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Леснаяс заменой линейного разъединителя и масляного выключателя | L_MAE-00028-031 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.1891 | 0.42736 | 1.7174 | 9.6549 | 1.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.939 | 13.1891 | нд | 0.42736 | нд | 12.7618 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 12.7618 | Проект включен в ИПР для подключения заявителя заключившего договор технологического присоединения от 25.11.2020 № 121012073
5.2.1.2 | Модернизация КТП №149 по адресу: РМЭ, Оршанский район, д. Курган - замена трансформатора (40 кВА на 40 кВА) | L_MAE-00038-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.06568 | 0.005971 | 0.007913 | 0.044624 | 0.007172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013902 | 0.06568 | нд | 0.06568 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики
5.2.1.2 | Модернизация КТП №50 по адресу: РМЭ, Волжский район, д. Полаткино - замена трансформатора (63 кВА на 63 кВА) | L_MAE-00038-001 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.074949 | 0.006814 | 0.007913 | 0.05305 | 0.007172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016009 | 0.074949 | нд | 0.074949 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики
5.2.1.2 | Модернизация КТП №142 по адресу: РМЭ, Моркинский район, д. Мушерань - замена трансформатора (40 кВА на 40 кВА) | L_MAE-00038-002 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.069631 | 0.00633 | 0.006546 | 0.049583 | 0.007172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0148 | 0.069631 | нд | 0.069631 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики
5.2.1.2 | Модернизация КТП №190 по адресу: РМЭ, Моркинский район, д. Коркатово - замена трансформатора (63 кВА на 63 кВА) | L_MAE-00038-003 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.087361 | 0.007942 | 0.006546 | 0.065701 | 0.007172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018686 | 0.087361 | нд | 0.087361 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики
5.2.1.2 | Модернизация КТП №31 по адресу: РМЭ, Моркинский район, д. Тумер - замена трансформатора (100 кВА на 100 кВА) | L_MAE-00038-004 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0922 | 0.008382 | 0.006546 | 0.0701 | 0.007172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019786 | 0.0922 | нд | 0.0922 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики
5.2.1.2 | Модернизация КТП №354 по адресу: РМЭ, Моркинский район, д. Шоруньжа - замена трансформатора (160 кВА на 160 кВА) | L_MAE-00038-005 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12363 | 0.011239 | 0.006546 | 0.098672 | 0.007172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0267 | 0.12363 | нд | 0.12363 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики
5.2.1.2 | Модернизация КТП №118 по адресу: РМЭ, Звениговский район, д. Энеръялы - замена трансформатора (100 кВА на 100 кВА) | L_MAE-00038-006 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.093704 | 0.008519 | 0.007913 | 0.0701 | 0.007172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020694 | 0.093704 | нд | 0.093704 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики
5.2.1.2 | Модернизация КТП №9 по адресу: РМЭ, Мари-Турекский район, д. Тат-Китня - замена трансформатора (160 кВА на 160 кВА) | L_MAE-00038-007 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031087 | 0.002826 | 0.007913 | 0.013176 | 0.007172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006923 | 0.031087 | нд | 0.031087 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики
5.2.1.2 | Модернизация ПС Мелковка по адресу: РМЭ, Юринский район - замена трансформатора собственных нужд (100 кВА на 100 кВА) | L_MAE-00038-008 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.017437 | 0.001585 | 0.007913 | 0.000767 | 0.007172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003685 | 0.017437 | нд | 0.017437 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики
5.2.1.2 | Модернизация ТП №172 по адресу: РМЭ, Горномарийский район, д. Чермышево - замена трансформатора (100 кВА на 100 кВА) | L_MAE-00038-009 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.014523 | 0.00132 | 0.005264 | 0.000767 | 0.007172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003685 | 0.014523 | нд | 0.014523 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики
5.2.1.2 | Модернизация ТП №301 по адресу: РМЭ, Горномарийский район, д. Макаркино - замена трансформатора (160 кВА на 160 кВА) | L_MAE-00038-010 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.015102 | 0.001373 | 0.005264 | 0.001293 | 0.007172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003685 | 0.015102 | нд | 0.015102 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики
5.2.1.2 | Модернизация ТП №130 по адресу: РМЭ, Горномарийский район, д. Атеево - замена трансформатора (100 кВА на 100 кВА) | L_MAE-00038-011 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.014523 | 0.00132 | 0.005264 | 0.000767 | 0.007172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003685 | 0.014523 | нд | 0.014523 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики
5.2.1.2 | Модернизация ТП №110 по адресу: РМЭ, Горномарийский район, д. Этюково - замена трансформатора (63 кВА на 63 кВА) | L_MAE-00038-012 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.072035 | 0.006549 | 0.005264 | 0.05305 | 0.007172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015819 | 0.072035 | нд | 0.072035 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики
5.2.1.2 | Модернизация ТП №773 по адресу: РМЭ, Юринский район, с. Марьино, ул.Городецкая - замена трансформатора (100 кВА на 100 кВА) | L_MAE-00038-013 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.014523 | 0.00132 | 0.005264 | 0.000767 | 0.007172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003643 | 0.014523 | нд | 0.014523 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики
5.2.1.2 | Модернизация КТП №656 по адресу: РМЭ, Килемарский район, д. Малая Арда, ул. Мира - замена трансформатора (250 кВА на 250 кВА) | L_MAE-00038-014 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01518 | 0.00138 | 0.005264 | 0.001364 | 0.007172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003676 | 0.01518 | нд | 0.01518 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики
5.2.1.2 | Модернизация ТП №613 по адресу: РМЭ, Килемарский район, д. Ершово - замена трансформатора (250 кВА на 250 кВА) | L_MAE-00038-015 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01518 | 0.00138 | 0.005264 | 0.001364 | 0.007172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003676 | 0.01518 | нд | 0.01518 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 1.6.1, 5.7.5. в части замещения (обновления) электросетевого оборудования и его элементов, выработавшего нормативный срок эксплуатации, путем замены новыми, повышающими качество оборудования и улучшающими эксплуатационные характеристики
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Данилово с установкой оборудования систем телемеханики и связи | J_MAE-00044-053 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.776 | 0.047 | 0.15462 | 0.31135 | 0.26302 | 0.776 | 0.047 | 0.23806 | 0.31135 | 0.17959 | 0.12552 | 0.776 | 0.12552 | 0.776 | 0.12506 | 0.776 | 0 | 0 | 0.047 | 0.047 | 0.729 | 0.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.776 | 0.776 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Шиньша с установкой оборудования систем телемеханики и связи | K_MAE-00044-056 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.498 | 0.091 | 0.57622 | 0.54626 | 0.28453 | 1.498 | 0.091 | 0.57622 | 0.54626 | 0.28453 | 0.23591 | 1.498 | 0.23591 | 1.498 | 0.27211 | 1.498 | 0.091 | 0.091 | 1.407 | 1.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.407 | 1.407 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Илеть с установкой оборудования систем телемеханики и связи | K_MAE-00044-057 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.256 | 0.318 | 2.2482 | 1.7844 | 0.90541 | 5.256 | 0.318 | 2.2482 | 1.7844 | 0.90541 | 0.79479 | 5.256 | 0.79479 | 5.256 | 0.93783 | 5.256 | 0 | 0 | 0.318 | 0.318 | 4.938 | 4.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.256 | 5.256 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Кокшайск с установкой оборудования систем телемеханики и связи | K_MAE-00044-058 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.655 | 0.342 | 2.1805 | 1.9929 | 1.1396 | 5.655 | 0.342 | 2.7805 | 1.9929 | 0.53962 | 0.81754 | 5.655 | 0.81754 | 5.655 | 1.0012 | 5.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0.342 | 5.313 | 5.313 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.655 | 5.655 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Медведево с установкой оборудования систем телемеханики и связи | K_MAE-00044-059 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.815 | 0.17 | 1.0854 | 0.95721 | 0.60236 | 2.815 | 0.17 | 1.4354 | 0.95721 | 0.25236 | 0.40696 | 2.815 | 0.40696 | 2.815 | 0.49371 | 2.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 2.645 | 2.645 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.815 | 2.815 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Помъялы с установкой оборудования систем телемеханики и связи | K_MAE-00044-060 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.382 | 0.386 | 2.4608 | 2.1701 | 1.3651 | 6.382 | 0.386 | 3.2707 | 2.1701 | 0.55517 | 0.92264 | 6.382 | 0.92264 | 6.382 | 1.1194 | 6.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0.386 | 5.996 | 5.996 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.382 | 6.382 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Советск с установкой оборудования систем телемеханики и связи | K_MAE-00044-061 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.047 | 0.305 | 1.9457 | 3.0159 | 0.78044 | 6.047 | 0.305 | 1.9457 | 3.0159 | 0.78044 | 0.83936 | 6.047 | 0.83936 | 6.047 | 1.1628 | 6.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0.305 | 5.742 | 5.742 | 0 | нд | 6.047 | 6.047 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Сернур с установкой оборудования систем телемеханики и связи | K_MAE-00044-062 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.259 | 0.197 | 1.2564 | 2.308 | 0.49762 | 4.259 | 0.197 | 1.2564 | 2.308 | 0.49762 | 0.59117 | 4.259 | 0.59117 | 4.259 | 0.83615 | 4.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0.197 | 4.062 | 4.062 | 0 | нд | 4.259 | 4.259 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Лесная c установкой бесперебойного питания оборудования СДТУ | K_MAE-00044-063 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.069698 | 0.01825 | 0.47849 | 0.021163 | 0.152 | 0.25033 | 0.055 | 0.36359 | 0.018157 | 0.080931 | 0.25176 | 0.012743 | 0.075086 | 0.45733 | 0.075086 | 0.45733 | 0.066199 | 0.34534 | 0.45733 | 0.34534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение полной стоимости инвестиционного проекта связано с экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Помъялы c установкой бесперебойного питания оборудования СДТУ | K_MAE-00044-064 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.47849 | 0.021163 | 0.152 | 0.25033 | 0.055 | 0.47849 | 0.021163 | 0.152 | 0.25033 | 0.055 | 0.075356 | 0.47849 | 0.075356 | 0.47849 | 0.094579 | 0.47849 | 0.021163 | 0.021163 | 0.45733 | 0.45733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.45733 | 0.45733 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Акашево c установкой бесперебойного питания оборудования СДТУ | K_MAE-00044-065 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.47849 | 0.021163 | 0.152 | 0.25033 | 0.055 | 0.47849 | 0.021163 | 0.152 | 0.25033 | 0.055 | 0.075356 | 0.47849 | 0.075356 | 0.47849 | 0.094579 | 0.47849 | 0.021163 | 0.021163 | 0.45733 | 0.45733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.45733 | 0.45733 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
5.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.1072 | 4.9611 | 15.5584 | 40.6364 | 2.1516 | 25.3896 | 9.1834 | 3.9118 | 60.9366 | 1.3468 | 7.2341 | 47.2983 | 5.0574 | 5.9974 | 40.6364 | 5.9974 | 40.6364 | 8.9497 | 45.3781 | 5.7604 | 27.5549 | 0 | 17.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.876 | 0 | 0 | нд | 34.876 | 17.8233 | нд
5.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.75345 | 3.7849 | 34.876 | 1.6631 | 23.03 | 6.6634 | 3.5195 | 40.0434 | 1.1477 | 5.9252 | 29.2088 | 3.7617 | 4.8902 | 34.876 | 4.8902 | 34.876 | 7.1078 | 36.2585 | 0 | 18.4352 | 0 | 17.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.876 | 0 | 0 | нд | 34.876 | 17.8233 | нд
5.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 1001 ПС Параньга с установкой реклоузера (1 шт.), разъединителя (3 шт.), ИКЗ (3 шт.) | L_MAE-00028-023 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.02 | 0.037715 | 0.24 | 4.2423 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0401 | 5.02 | нд | 5.02 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании указов Президента Российской Федерации Путина В.В. от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в которых определены национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632р.
5.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Параньга с установкой реклоузера (1 шт.) | L_MAE-00028-024 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6894 | 0.017452 | 0.051 | 1.4609 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28593 | 1.6894 | нд | 1.6894 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании указов Президента Российской Федерации Путина В.В. от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в которых определены национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632р.
5.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 1005 ПС Параньга с установкой реклоузера (1 шт.), разъединителя (1 шт.), ИКЗ (1 шт.) | L_MAE-00028-025 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7996 | 0.024206 | 0.114 | 2.3814 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54038 | 2.7996 | нд | 2.7996 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании указов Президента Российской Федерации Путина В.В. от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в которых определены национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632р.
5.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 1006 ПС Параньга с установкой реклоузера (1 шт.) | L_MAE-00028-026 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6894 | 0.017452 | 0.051 | 1.4609 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28593 | 1.6894 | нд | 1.6894 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании указов Президента Российской Федерации Путина В.В. от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в которых определены национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632р.
5.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 1008 ПС Параньга с установкой разъединителя (1 шт.), ИКЗ (1 шт.) | L_MAE-00028-027 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1172 | 0.013735 | 0.063 | 0.93045 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20714 | 1.1172 | нд | 1.1172 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании указов Президента Российской Федерации Путина В.В. от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в которых определены национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632р.
5.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 1009 ПС Параньга с установкой реклоузера (1 шт.), разъединителя (1 шт.), ИКЗ (1 шт.) | L_MAE-00028-028 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7996 | 0.024206 | 0.114 | 2.3814 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54038 | 2.7996 | нд | 2.7996 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании указов Президента Российской Федерации Путина В.В. от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в которых определены национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632р.
5.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 1001 ПС Илеть с установкой разъединителя (1 шт.), ИКЗ (1 шт.) | L_MAE-00028-029 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1172 | 0.013735 | 0.063 | 0.93045 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20708 | 1.1172 | нд | 1.1172 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании указов Президента Российской Федерации Путина В.В. от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в которых определены национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632р.
5.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 1004 ПС Помары с установкой разъединителя (1 шт.), ИКЗ (1 шт.) | K_MAE-00028-030 | П | 2021 | 2025 | 2022 | нд | нд | 0 | 34.876 | 1.6631 | 23.03 | 6.6634 | 3.5195 | 1.158 | 0.013735 | 0.063 | 0.96128 | 0.12 | 4.8902 | 34.876 | 4.8902 | 34.876 | 0.21925 | 1.158 | 0 | 0.013735 | 0 | 1.1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.876 | 0 | 0 | нд | 34.876 | 1.1443 | Уменьшение оценки полной сметной стоимости связано с разрукрупнением на 15 объектов с МАЕ-00028-023 по МАЕ-00028-030 и с МАЕ-00028-032 по МАЕ-00028-038 и реализацией проектов в более ранний срок
5.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 1005 ПС Помары с установкой реклоузера (1 шт.), разъединителя (3 шт.), ИКЗ (3 шт.) | L_MAE-00028-032 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2044 | 0.037715 | 0.24 | 4.4106 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0606 | 5.2044 | нд | 0.037715 | нд | 5.1666 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.1666 | Проект включен в ИПР на основании указов Президента Российской Федерации Путина В.В. от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в которых определены национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632р.
5.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 1008 ПС Помары с установкой реклоузера (1 шт.) | L_MAE-00028-033 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7513 | 0.017452 | 0.051 | 1.5128 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 1.7513 | нд | 0.017452 | нд | 1.7338 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.7338 | Проект включен в ИПР на основании указов Президента Российской Федерации Путина В.В. от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в которых определены национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632р.
5.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 1009 ПС Помары с установкой реклоузера (2 шт.), разъединителя (1 шт.), ИКЗ (1 шт.) | L_MAE-00028-034 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6466 | 0.034678 | 0.165 | 3.9819 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94767 | 4.6466 | нд | 0.034678 | нд | 4.6119 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.6119 | Проект включен в ИПР на основании указов Президента Российской Федерации Путина В.В. от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в которых определены национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632р.
5.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 1010 ПС Помары с установкой реклоузера (1 шт.), разъединителя (2 шт.), ИКЗ (2 шт.) | L_MAE-00028-035 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0533 | 0.030961 | 0.177 | 3.4454 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81913 | 4.0533 | нд | 0.030961 | нд | 4.0224 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.0224 | Проект включен в ИПР на основании указов Президента Российской Федерации Путина В.В. от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в которых определены национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632р.
5.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 1015 ПС Помары с установкой разъединителя (1 шт.), ИКЗ (1 шт.) | L_MAE-00028-036 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.158 | 0.013735 | 0.063 | 0.96628 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22707 | 1.158 | нд | 0.013735 | нд | 1.1443 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.1443 | Проект включен в ИПР на основании указов Президента Российской Федерации Путина В.В. от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в которых определены национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632р.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л2 от КТП 290 «д. Исмаил» с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Мари-Турекский район (Снятие ограничений в пользовании земельным участком) (1,227 км) | L_MAE-00041-034 | И | 2020 | нд | 2021 | нд | 0.19265 | 1.1888 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1888 | 0.095984 | 1.0361 | 0 | 0.056721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании заключения договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121015044 от 15.06.2020 с АО "Марий Эл Дорстрой"
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП №43 Пекей-Сола с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Куженерский район (Снятие ограничений в пользовании земельным участком)(0,522 км) | L_MAE-00041-035 | И | 2020 | нд | 2021 | нд | 0.080483 | 0.48405 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48405 | 0.083637 | 0.37366 | 0 | 0.026754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании заключения договора на переустройство (вынос) линии электропередачи№121015974 от 28.08.2020 с ООО "Строй-Снаб 12"
5.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС Руя Сола с заменой опор по адресу: РМЭ, Советский район (Снятие ограничений в пользовании земельным участком) (0,574 км) | L_MAE-00041-036 | И | 2020 | нд | 2021 | нд | 0.084772 | 0.51892 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51892 | 0.080124 | 0.41057 | 0 | 0.028225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании заключения договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121015976 от 28.08.20 с ООО "Строй-Снаб 12"
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №37 д.Нагорино с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Волжский район (Снятие ограничений в пользовании земельным участком) (0,585 км) | L_MAE-00041-037 | И | 2020 | нд | 2021 | нд | 0.079729 | 0.46758 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46758 | 0.080391 | 0.36343 | 0 | 0.023756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании заключения договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121014989 от 09.06.20 с ООО "Андрострой-НН"
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП-304 «Петухово» с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Горномарийскй район (Снятие ограничений в пользовании земельным участком) (0,958 км) | L_MAE-00041-038 | И | 2020 | нд | 2021 | нд | 0.15628 | 1.0096 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0096 | 0.089709 | 0.86314 | 0 | 0.05677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании заключения договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121014990 от 09.06.20 с ООО "Андрострой-НН"
5.2.2.1 | Реконструкции ВЛ 10кВ ф.1006 ПС Аленкино с заменой участка воздушной линии на кабельную вставку по адресу: РМЭ, Медведевский район п. Руэм, мкр. «Сосны» (2 этап) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком) договор 121016417 от 05.10.2020 с ООО СЗ Запад(0,105 км) | L_MAE-00041-039 | И | 2020 | нд | 2021 | нд | 0.060512 | 0.057445 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2335 | 0.057445 | 0.138 | 0.038056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045625 | 0.17606 | нд | 0.17606 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании заключения договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121015044 от 15.06.2020 с АО "Марий Эл Дорстрой"
5.2.2.1 | Реконструкции ВЛ 10кВ ф.1006 ПС Аленкино с заменой участка воздушной линии на кабельную вставку по адресу: РМЭ, Медведевский район п. Руэм, мкр. «Сосны» (1 этап) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком) договор 121016229 от 01.10.2020 с ООО "УМС" (0,11 км) | L_MAE-00041-040 | И | 2020 | нд | 2021 | нд | 0.043201 | 0.058544 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25483 | 0.058544 | 0.133 | 0.063287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033276 | 0.19629 | нд | 0.19629 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании заключения договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121016229 от 01.10.2020 с ООО "УМС"
5.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1013 ПС Медведево с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Медведевский район (Снятие ограничений в пользовании земельным участком) Договор 121016724 от 20.10.2020 с ООО "Ринмед" (0,2 км) | L_MAE-00041-041 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | 0.055827 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31507 | 0.039865 | 0.24033 | 0 | 0.034881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055827 | 0.31507 | нд | 0.31507 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании заключения договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121016724 от 20.10.2020 с ООО "Ринмед"
5.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1007 ПС Оршанка с заменой опор по адресу: РМЭ, Оршанский район (Снятие ограничений в пользовании земельным участком) договор 121016227 от 28.09.2020 с ООО "Строй-Снаб 12" (0,164 км) | L_MAE-00041-042 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11379 | 0.031609 | 0.068184 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024731 | 0.11379 | нд | 0.11379 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании заключения договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121016227 от 28.09.2020 с ООО "Строй-Снаб 12"
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.1007 ПС Медведево с заменой участка ВЛ на кабельнуювставку по адресу: РМЭ, Медведевский район (Снятие ограничений в пользованииземельным участком) договор 121016847 от 02.11.2020 с ОАО "Стройград" (0,23 км) | L_MAE-00041-043 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4226 | 0.082849 | 0.29975 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090936 | 0.4226 | нд | 0.4226 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании заключения договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121016847 от 02.11.2020 с ОАО "Стройград"
5.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1011 ПС Куженер с заменой опор по адресу: РМЭ, Куженерский район (Снятие ограничений в пользовании земельным участком) договор 121016851 от 02.11.2020 с АО "Марий Эл Дорстрой" (0,213 км) | L_MAE-00041-044 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41659 | 0.05918 | 0.27154 | 0.041256 | 0.044616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079036 | 0.41659 | нд | 0.41659 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании заключения договора на переустройство (вынос) линии электропередачи 121016851 от 02.11.2020 с АО "Марий Эл Дорстрой"
5.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ от ТП №192 ф.1003 ПС Медведево с заменой опор и провода по адресу: РМЭ, Медведевский район (Снятие ограничений в пользовании земельным участком), договор 121016846 от 02.11.2020 (0,1 км) | L_MAE-00041-047 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41414 | 0.091635 | 0.27251 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078753 | 0.41414 | нд | 0.41414 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании заключения договора на переустройство (вынос) линии электропередачи №121016846 от 02.11.2020г. с Утенковым Н.В
5.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.1072 | 4.2077 | 11.7735 | 5.7604 | 0.4885 | 2.3596 | 2.52 | 0.39229 | 20.8932 | 0.19901 | 1.3089 | 18.0896 | 1.2957 | 1.1072 | 5.7604 | 1.1072 | 5.7604 | 1.8419 | 9.1196 | 5.7604 | 9.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ фидер 1001 ПС Данилово с установкой реклоузера 1 шт., разъединителя 1 шт., ИКЗ 1 шт.(инв. № 003.0000294) | J_MAE-00028-018 | З | 2020 | 2021 | 2020 | 0.15225 | 0.58928 | 2.9286 | 0.67642 | 0.059642 | 0.25678 | 0.28 | 0.08 | 2.9286 | 0.044268 | 0.26705 | 2.4093 | 0.20792 | 0.15225 | 0.67642 | 0.15225 | 0.67642 | 0 | 0 | 0.67642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Объект введен в эксплуатацию в 2020г.Увеличение полной стоимости инвестиционного проекта связано с утверждением ПСД (Приказ МрЭ-321 от 17.07.2020) (Уточнение оборудования: было-установка разъединителя 1 шт. и ИКЗ 1 шт. стало- установка реклоузера 1 шт., разъединителя 1 шт., ИКЗ 1 шт.)
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ фидер 1017 ПС Данилово с установкой разъединителя 1 шт., ИКЗ 1 шт. (инв. №003.0000318) | J_MAE-00028-019 | З | 2020 | 2021 | 2020 | 0.11077 | 0.23465 | 1.1697 | 0.65965 | 0.011362 | 0.30536 | 0.28 | 0.062933 | 1.1697 | 0.011362 | 0.11794 | 0.94801 | 0.092426 | 0.11077 | 0.65965 | 0.11077 | 0.65965 | 0 | 0 | 0.65965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Объект введен в эксплуатацию в 2020г.Увеличение полной стоимости инвестиционного проекта связано с утверждением ПСД (Приказ МрЭ-321 от 17.07.2020) (Уточнение стоимости проекта по фактически сложившимся затратам с учетом проведения торго-закупочных процедур)
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ фидер 1010 ПС Данилово с установкой разъединителя 1 шт., ИКЗ 1 шт. (инв. №003.0000273) | J_MAE-00028-020 | З | 2020 | 2021 | 2020 | 0.11077 | 0.23491 | 1.172 | 0.65932 | 0.059642 | 0.25678 | 0.28 | 0.0629 | 1.172 | 0.011362 | 0.1187 | 0.94801 | 0.093931 | 0.11077 | 0.65932 | 0.11077 | 0.65932 | 0 | 0 | 0.65932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Объект введен в эксплуатацию в 2020г.Увеличение полной стоимости инвестиционного проекта связано с утверждением ПСД (Приказ МрЭ-321 от 17.07.2020) (Уточнение стоимости проекта по фактически сложившимся затратам с учетом проведения торго-закупочных процедур)
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ фидер 1005 ПС Данилово с установкой реклоузера 1 шт., разъединителей 1 шт., ИКЗ 1 шт.(инв. № 130000006018) | J_MAE-00028-021 | З | 2020 | 2021 | 2020 | 0.15068 | 0.59724 | 2.9793 | 0.6647 | 0.059642 | 0.25678 | 0.28 | 0.068277 | 2.9793 | 0.066206 | 0.27625 | 2.4093 | 0.2275 | 0.15068 | 0.6647 | 0.15068 | 0.6647 | 0 | 0 | 0.6647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Объект введен в эксплуатацию в 2020г.Увеличение полной стоимости инвестиционного проекта связано с утверждением ПСД (Приказ МрЭ-321 от 17.07.2020) (Уточнение оборудования: было-установка разъединителя 1 шт. и ИКЗ 1 шт. стало- реклоузера 1 шт., разъединителей 1 шт., ИКЗ 1 шт.)
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ фидер 1007 ПС Данилово с установкой реклоузеров 2 шт. (инв. № 003.0000272) | J_MAE-00028-022 | З | 2020 | 2021 | 2020 | 0.58272 | 0.70969 | 3.5239 | 3.1003 | 0.29821 | 1.2839 | 1.4 | 0.11818 | 3.5239 | 0.065812 | 0.2959 | 2.9226 | 0.23961 | 0.58272 | 3.1003 | 0.58272 | 3.1003 | 0 | 0 | 3.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Объект введен в эксплуатацию в 2020г.Увеличение полной стоимости инвестиционного проекта связано с утверждением ПСД (Приказ МрЭ-321 от 17.07.2020) (Уточнение оборудования: было- реклоузеров 1 шт. стало- реклоузеров 2 шт.)
5.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-219 ф.Л-1 ПС 35/6 кВ Северо-Западная с установкой накопителя электроэнергии (1 шт) | L_MAE-00040-035 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | 1.8419 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.1196 | 0 | 0.23308 | 8.4523 | 0.43427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8419 | 9.1196 | нд | 9.1196 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу в соответствии с Протоколом технического совета филиала №2/1 от 20.01.2020, а также во исполнение п. 10 Протокола оперативного совещания ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 30 декабря 2019 года.
5.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 33.8626 | 1945.6596 | 23.0371 | 1069.1359 | 826.271 | 27.2155 | 2361.3399 | 43.7575 | 1382.2433 | 916.5033 | 18.8358 | 266.3363 | 1910.0401 | 266.3363 | 1910.0401 | 279.3232 | 2327.4773 | 46.6746 | 34.204 | 39.795 | 39.795 | 663.4894 | 663.4894 | 698.7504 | 682.9628 | 461.3308 | 433.9851 | 473.041 | нд | 1863.3655 | 2293.2733 | нд
5.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 33.8626 | 1945.6596 | 23.0371 | 1069.1359 | 826.271 | 27.2155 | 2361.3399 | 43.7575 | 1382.2433 | 916.5033 | 18.8358 | 266.3363 | 1910.0401 | 266.3363 | 1910.0401 | 279.3232 | 2327.4773 | 46.6746 | 34.204 | 39.795 | 39.795 | 663.4894 | 663.4894 | 698.7504 | 682.9628 | 461.3308 | 433.9851 | 473.041 | нд | 1863.3655 | 2293.2733 | нд
5.2.3.6 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ.2020г.-216 ПУ, 2021г. -79 ПУ, 2022г.-821 ПУ, 2023г.-947 ПУ, 2024г.-703 ПУ, 2025г.-695 ПУ, 2026г. - 1390 ПУ). | J_MAE-00047-019 | И | 2020 | 2026 | 2026 | нд | нд | 2.7221 | 50.3604 | 0.43661 | 27.0745 | 17.2034 | 5.6458 | 63.2053 | 0.87323 | 41.4752 | 17.7873 | 3.0695 | 6.949 | 47.6779 | 6.949 | 47.6779 | 7.0238 | 60.4832 | 7.8642 | 2.3576 | 10.1737 | 10.1737 | 11.7577 | 11.7577 | 8.7263 | 8.7263 | 9.1559 | 9.1559 | 18.3119 | нд | 39.8137 | 58.1256 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлена продлением периода планирования до 2026 и потребностью в исполнении обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) и в целях оказания услуг по электроснабжению, установленных ФЗ Законом № 522
5.2.3.6 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ.2020г.-46 ПУ, 2021г. -59 ПУ, 2022г.-142 ПУ, 2023г.-162 ПУ, 2024г.-124 ПУ, 2025г.-120 ПУ, 2026г. - 120 ПУ). | J_MAE-00047-020 | И | 2020 | 2025 | 2026 | нд | нд | 1.3077 | 14.5376 | 0.12554 | 7.3827 | 5.4189 | 1.6104 | 17.7991 | 0.25108 | 9.0314 | 7.0936 | 1.4231 | 1.98 | 13.5849 | 1.98 | 13.5849 | 1.9632 | 16.4914 | 2.0936 | 2.3676 | 2.9369 | 2.9369 | 3.354 | 3.354 | 2.5677 | 2.5677 | 2.6326 | 2.6326 | 2.6326 | нд | 11.4912 | 14.1239 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлена продлением периода планирования до 2026 и потребностью в исполнении обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) и в целях оказания услуг по электроснабжению, установленных ФЗ Законом № 522
5.2.3.6 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ.2020г.-136 ПУ, 2021г. -241 ПУ, 2022г.-1707 ПУ, 2023г.-2152 ПУ, 2026г.-3692 ПУ). | J_MAE-00047-021 | И | 2020 | 2026 | 2027 | нд | нд | 1.8282 | 93.8517 | 0.8739 | 50.3377 | 31.2008 | 11.4393 | 108.6885 | 1.7478 | 64.2991 | 35.5079 | 7.1338 | 13.4119 | 92.0211 | 13.4119 | 92.0211 | 21.1388 | 106.8604 | 8.836 | 6.3788 | 22.1895 | 22.1895 | 27.9115 | 27.9115 | 15.7875 | 0 | 17.2965 | 0 | 50.3806 | нд | 83.185 | 100.4816 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлена продлением периода планирования до 2026 и потребностью в исполнении обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) и в целях оказания услуг по электроснабжению, установленных ФЗ Законом № 522
5.2.3.6 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ.2020г.-107 ПУ, 2021г. -122 ПУ, 2022г.-204 ПУ, 2023г.-239 ПУ, 2024г.-468 ПУ, 2025г.- 0 ПУ, 2026г.- 859 ПУ). | J_MAE-00047-022 | И | 2020 | 2025 | 2026 | нд | нд | 2.5304 | 42.1527 | 0.544 | 22.2338 | 14.4087 | 4.9663 | 60.1689 | 1.088 | 35.3735 | 19.7317 | 3.9757 | 5.8174 | 39.9141 | 5.8174 | 39.9141 | 10.7673 | 57.6386 | 10.2371 | 4.6757 | 4.4949 | 4.4949 | 5.2561 | 5.2561 | 9.8768 | 9.8768 | 10.0492 | 0 | 33.335 | нд | 29.677 | 52.9628 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлена продлением периода планирования до 2026 и потребностью в исполнении обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) и в целях оказания услуг по электроснабжению, установленных ФЗ Законом № 522
5.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (0,4 кВ.2020г.-177 (количество ПУ, включаемых в систему - 185 шт) УСПД; 2021г. -102 УСПД (количество ПУ, включаемых в систему - 121 шт), 2022г.-0 УСПД, 2023г.-0 УСПД, 2024г.-0 УСПД). | J_MAE-00047-023 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 25.4743 | 45.5587 | 0.924 | 2.2074 | 38.8736 | 3.5537 | 43.8985 | 1.089 | 0.03722 | 39.5387 | 3.2337 | 3.0106 | 17.6437 | 3.0106 | 17.6437 | 3.2627 | 18.4243 | 17.6437 | 18.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение полной стоимости инвестиционного проекта связано с экономией по факту проведения торгово-закупочных процедур
5.2.3.6 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ. 2023г.-15995 ПУ, 2024г.-22487 ПУ, 2025г.-19746 ПУ, 2026г.-19746 ПУ). | K_MAE-00047-032 | Н | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 723.5339 | 11.7016 | 425.8754 | 285.9569 | 0 | 968.9209 | 23.4033 | 612.6771 | 332.8405 | 0 | 100.1364 | 723.5339 | 100.1364 | 723.5339 | 100.1364 | 968.9209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.6968 | 198.6968 | 279.4501 | 279.4501 | 245.387 | 245.387 | 245.387 | нд | 723.5339 | 968.9209 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлена продлением периода планирования до 2026
5.2.3.6 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ. 2023г.-2324 ПУ, 2024г.-2380 ПУ, 2025г.-1144 ПУ, 2026г.-1144 ПУ). | K_MAE-00047-033 | Н | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 123.5287 | 1.1534 | 68.0833 | 54.2921 | 0 | 147.7156 | 2.3068 | 86.4956 | 58.9132 | 0 | 17.0963 | 123.5287 | 17.0963 | 123.5287 | 17.0963 | 147.7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8805 | 48.8805 | 50.4614 | 50.4614 | 24.1868 | 24.1868 | 24.1868 | нд | 123.5287 | 147.7156 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлена продлением периода планирования до 2026
5.2.3.6 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ. 2023г.-9497 ПУ, 2024г.-9728 ПУ, 2025г.-3774 ПУ, 2026г.-1742 ПУ). | K_MAE-00047-034 | Н | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 318.7407 | 3.259 | 177.2251 | 138.2566 | 0 | 350.2772 | 6.518 | 199.8471 | 143.9121 | 0 | 44.1134 | 318.7407 | 44.1134 | 318.7407 | 44.1134 | 350.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.3048 | 124.3048 | 126.0933 | 126.0933 | 68.3426 | 68.3426 | 31.5365 | нд | 318.7407 | 350.2772 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлена продлением периода планирования до 2026
5.2.3.6 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ. 2023г.-1702 ПУ, 2024г.-1765 ПУ,2025г.-1196ПУ,2026г.-573ПУ). | K_MAE-00047-035 | Н | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 110.5146 | 1.5577 | 63.7915 | 45.1653 | 0 | 126.1716 | 1.5577 | 68.7915 | 55.8223 | 0 | 15.2951 | 110.5146 | 15.2951 | 110.5146 | 15.2951 | 126.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3793 | 38.3793 | 39.4688 | 39.4688 | 32.6665 | 32.6665 | 15.657 | нд | 110.5146 | 126.1716 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
5.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (количество ПУ, включаемых в систему - 4876 шт) УСПД 2023г.-1068 УСПД, 2024г.-836 УСПД, 2025г.-206 УСПД, 2026г.-206 УСПД | K_MAE-00047-036 | Н | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 422.8805 | 2.4613 | 224.9245 | 195.4947 | 0 | 474.4941 | 4.9225 | 264.2156 | 205.356 | 0 | 58.5263 | 422.8805 | 58.5263 | 422.8805 | 58.5263 | 474.4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.9487 | 204.9487 | 166.3182 | 166.3182 | 51.6136 | 51.6136 | 51.6136 | нд | 422.8805 | 474.4941 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлена продлением периода планирования до 2026
5.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.3838 | 5.5927 | 85.5604 | 377.9704 | 36.9671 | 160.2245 | 142.1275 | 38.6513 | 380.3586 | 39.59 | 175.3402 | 127.7893 | 37.6391 | 59.6358 | 321.333 | 59.6358 | 321.333 | 55.8629 | 294.7982 | 53.285 | 21.3558 | 83.8405 | 28.5852 | 85.9239 | 60.446 | 88.7775 | 84.581 | 9.506 | 99.8301 | 0 | нд | 268.0479 | 273.4423 | нд
5.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.51225 | 78.2026 | 348.3916 | 36.2249 | 154.4967 | 125.3726 | 32.2974 | 353.0382 | 38.8478 | 167.9711 | 113.0829 | 33.1364 | 56.3544 | 299.3309 | 56.3544 | 299.3309 | 52.1312 | 274.8356 | 35.3951 | 5.5054 | 79.7284 | 24.4731 | 85.9239 | 60.446 | 88.7775 | 84.581 | 9.506 | 99.8301 | 0 | нд | 263.9358 | 269.3302 | нд
5.2.4.1 | Реконструкция центра управления сетями филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Мариэнерго» (1,2 и 3 этап) | J_MAE-00028-008 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 78.1009 | 335.2591 | 35.2233 | 148.1645 | 120.7747 | 31.0967 | 335.2591 | 37.7229 | 160.8098 | 105.1927 | 31.5337 | 54.3915 | 286.3001 | 54.3915 | 286.3001 | 48.8551 | 257.1582 | 34.5363 | 0 | 79.2784 | 24.0231 | 80.1439 | 54.666 | 82.8355 | 78.639 | 9.506 | 99.8301 | 0 | нд | 251.7638 | 257.1582 | Изменение графика выполнения работ по данному объекту c учетом факта 2020г.
5.2.4.1 | Реконструкция учебно-тренировочного полигона Семеновского РЭС филиала "Мариэнерго" (реклоузер – 1шт, разъединителя с моторным приводом – 1 шт, шкаф учета и телемеханики ВЛСТ 225.АРТ.01.003-2Б -1 шт) | L_MAE-00045-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.68 | 0.1232 | 0.3944 | 1.7604 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48929 | 2.68 | нд | 2.68 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании протокола тех. совета № 02/12 от 18.12.2020г.
5.2.4.1 | Реконструкция подстанции ПС 110 кВ Заречная с модернизацией системы охранного телевидения. | J_MAE-00048-010 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.51225 | 0.10166 | 0.96044 | 0.10166 | 0.29823 | 0.25889 | 0.30167 | 2.9271 | 0.10166 | 0.73286 | 1.7909 | 0.30167 | 0.13299 | 0.85878 | 0.13299 | 0.85878 | 0.49446 | 2.8254 | 0.85878 | 2.8254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости инвестиционного проекта связано с утверждением ПСД (Приказ МрЭ-378-1 от 31.08.2020)
5.2.4.1 | Реконструкция подстанции ПС 110 кВ Люльпаны с установкой защитного ограждения из металлических оцинкованных панельных решетчатых систем с полимерным покрытием (149 м), монтажа охранно-пожарной сигнализации и системы охранного телевидения. | J_MAE-00048-011 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.78 | 0.45 | 2.756 | 2.15 | 0.424 | 5.78 | 0.45 | 2.756 | 2.15 | 0.424 | 0.88864 | 5.78 | 0.88864 | 5.78 | 1.0899 | 5.78 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 5.33 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.78 | 5.78 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
5.2.4.1 | Реконструкция подстанции ПС 110 кВ Сотнур с установкой защитного ограждения из металлических оцинкованных панельных решетчатых систем с полимерным покрытием (206 м), монтажа охранно-пожарной сигнализации и системы охранного телевидения. | J_MAE-00048-012 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.392 | 0.45 | 3.278 | 2.189 | 0.475 | 6.392 | 0.45 | 3.278 | 2.189 | 0.475 | 0.94131 | 6.392 | 0.94131 | 6.392 | 1.2024 | 6.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 5.942 | 5.942 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.392 | 6.392 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
5.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.3838 | 5.0804 | 7.3578 | 29.5788 | 0.7422 | 5.7278 | 16.7549 | 6.3539 | 27.3204 | 0.7422 | 7.3691 | 14.7064 | 4.5027 | 3.2814 | 22.002 | 3.2814 | 22.002 | 3.7317 | 19.9626 | 17.8899 | 15.8504 | 4.1121 | 4.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1121 | 4.1121 | нд
5.2.4.2 | Модернизация оперативно-диспетчерской радиосвязи для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго» | J_MAE-00028-009 | И | 2019 | 2021 | 2021 | 3.3838 | 3.5813 | 6.9433 | 21.867 | 0.33516 | 1.5219 | 14.9007 | 5.1092 | 19.6086 | 0.33516 | 3.1633 | 12.8521 | 3.258 | 2.2755 | 14.7047 | 2.2755 | 14.7047 | 2.3132 | 12.6653 | 14.7047 | 12.6653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Объект введен частично в эксплуатацию в 2020г.Уменьшение полной стоимости инвестиционного проекта связано с уточнение стоимости проекта по фактически сложившимся затратам в 2020г.и с учетом проведения торго-закупочных процедур.
5.2.4.2 | Реконструкция ремонтно-производственной базы Звениговского РЭС, с установкой защитного ограждения из металлических оцинкованных панельных решетчатых систем с полимерным покрытием, монтажа охранно-пожарной сигнализации и системы охранного телевидения | G_MAE-00048-009 | С | 2020 | 2022 | 2022 | нд | 1.4992 | 0.41452 | 7.7118 | 0.40703 | 4.2058 | 1.8542 | 1.2447 | 7.7118 | 0.40703 | 4.2058 | 1.8542 | 1.2447 | 1.0059 | 7.2973 | 1.0059 | 7.2973 | 1.4186 | 7.2973 | 3.1852 | 3.1852 | 4.1121 | 4.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1121 | 4.1121 | Изменение полной стоимости инвестиционного проекта связано с утверждением ПСД (Приказ МрЭ-371-1 от 24.08.2020)
5.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 36.4141 | 84.025 | 0.33185 | 0 | 82.9328 | 0.76043 | 134.5474 | 1.2266 | 0 | 132.3023 | 1.0184 | 3.981 | 43.2806 | 3.981 | 43.2806 | 5.3468 | 98.1333 | 6.4339 | 25.6148 | 5.5576 | 9.3652 | 3.0508 | 9.8242 | 6.7993 | 6.799 | 21.439 | 16.3 | 30.23 | нд | 36.8467 | 72.5185 | нд
5.6 | Создание информационной системы мониторинга Единой интегрированной системы безопасности с закупкой и монтажом серверного оборудования, программных комплексов и подключение каналов связи в Аппарате управления филиала по адресу:Республика Марий Эл,г.Йошкар-Ола, ул.Панфилова 39а. | F_MAE-00049-000 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.6181 | 0.13 | 0 | 2.9942 | 0.49387 | 3.6181 | 0.13 | 0 | 2.9942 | 0.49387 | 0 | 3.6181 | 0 | 3.6181 | 0 | 3.6181 | 1.8088 | 1.8088 | 1.8093 | 1.8093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8093 | 1.8093 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для организации Комплексной системы информационной безопасности (1-система) филиала Мариэнерго | L_MAE-00049-001 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1528 | 1.0319 | 0 | 0 | 0.12084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23086 | 1.1528 | нд | 1.1528 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании протокола тех. совета № 02/12 от 18.12.2020г.
5.6 | Приобретение средств вычислительной и организационной техники, средств связи для нужд исполнительного аппарата филиала (компьютеры, многофункциональные устройства (МФУ), оснащение проектных групп, РИСЭ 30 кВт 2 шт. и т.д. всего - 427 шт.) | F_MAE-00053-001 | И | 2016 | 2025 | 2025 | нд | нд | 36.0151 | 79.9385 | 0 | 0 | 79.9385 | 0 | 99.0781 | 0 | 0 | 99.0781 | 0 | 3.981 | 39.5931 | 3.981 | 39.5931 | 5.116 | 63.063 | 4.5557 | 22.5838 | 3.7483 | 7.5559 | 3.0508 | 9.8242 | 6.7993 | 6.799 | 21.439 | 16.3 | 0 | нд | 35.0374 | 40.4792 | Объект введен частично в эксплуатацию в 2020г.Увеличение полной стоимости инвестиционного проекта связано с уточнение стоимости проекта по фактически сложившимся затратам и с учетом проведения торго-закупочных процедур, а также необходимостью приобретения оборудования для замены морально устаревшего, выработавшего предельный срок эксплуатации оборудования, оснащение проектных групп и т.д.
5.6 | Приобретение средств вычислительной и организационной техники, средств связи для нужд исполнительного аппарата филиала (серверное оборудование, компьютеры, многофункциональные устройства (МФУ), АИПы и т.д. всего - 37 шт.) | L_MAE-00053-003 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.23 | 0 | 0 | 30.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.23 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 30.23 | нд | нд | 30.23 | Проект включен в ИПР на основании протокола тех. совета № 02/12 от 18.12.2020 в связи с большим физическим износом морально устаревшего, выработавшего предельный срок эксплуатации оборудования и т.д.
5.6 | НИР "Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ" | J_MAE-00070-001 | И | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.39899 | 0.46841 | 0.20185 | 0 | 0 | 0.26656 | 0.46841 | 0.064694 | 0 | 0 | 0.40372 | 0 | 0.069417 | 0 | 0.069417 | 0 | 0.069417 | 0.069417 | 0.069417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6 | Нижегородская область | Г | нд | нд | нд | нд | 457.4365 | 458.2576 | 8392.7471 | 36269.2688 | 2608.4647 | 24001.7979 | 7442.1698 | 2216.8365 | 37529.4169 | 2772.0064 | 24727.8372 | 7881.1487 | 2148.4246 | 5207.7336 | 27736.8065 | 5207.7336 | 27736.8065 | 5381.9012 | 29136.6698 | 3458.0711 | 4516.0863 | 4460.8581 | 4369.0801 | 4964.4523 | 4951.4263 | 5118.2958 | 5105.2698 | 4937.5888 | 4924.5628 | 4924.5628 | нд | 19481.1951 | 24274.9019 | нд
6.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 95.8683 | 86.7723 | 5147.7074 | 12000.3656 | 1136.2191 | 9295.5438 | 676.3185 | 892.2842 | 13513.7813 | 1390.8454 | 10234.7194 | 953.6349 | 934.5816 | 1267.7105 | 6693.1903 | 1267.7105 | 6693.1903 | 1609.244 | 8366.0739 | 1160.3763 | 1686.4635 | 1253.9099 | 1198.7782 | 1306.9135 | 1279.402 | 1499.9277 | 1353.2862 | 1472.0628 | 1452.6028 | 1395.5413 | нд | 5532.814 | 6679.6105 | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 95.8683 | 86.7723 | 5142.6465 | 11977.858 | 1135.3548 | 9289.1869 | 662.9406 | 890.3758 | 13491.0843 | 1389.7012 | 10228.6185 | 940.1133 | 932.6514 | 1265.6544 | 6681.0757 | 1265.6544 | 6681.0757 | 1606.2631 | 8348.4378 | 1148.2617 | 1668.8273 | 1253.9099 | 1198.7782 | 1306.9135 | 1279.402 | 1499.9277 | 1353.2862 | 1472.0628 | 1452.6028 | 1395.5413 | нд | 5532.814 | 6679.6105 | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 11.6809 | 0 | 2494.8866 | 5757.5834 | 478.0633 | 4620.4962 | 239.2255 | 419.7984 | 6435.8371 | 523.0945 | 5222.9781 | 266.0173 | 423.7472 | 645.3945 | 3257.2663 | 645.3945 | 3257.2663 | 764.6486 | 3940.9506 | 448.9584 | 505.2917 | 577.5313 | 627.7372 | 699.3389 | 701.5209 | 797.8734 | 730.6205 | 733.5643 | 714.1044 | 661.6759 | нд | 2808.3079 | 3435.6588 | нд
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0.093347 | 0 | 2168.1891 | 5409.5157 | 594.5026 | 4342.0192 | 56.5004 | 416.4935 | 6090.2443 | 802.9613 | 4571.3512 | 268.0781 | 447.8536 | 583.2102 | 3240.8119 | 583.2102 | 3240.8119 | 749.8384 | 3922.0552 | 516.3058 | 678.1036 | 676.3786 | 571.0409 | 607.5746 | 577.881 | 702.0543 | 622.6657 | 738.4986 | 738.4985 | 733.8654 | нд | 2724.5061 | 3243.9516 | нд
6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 84.0941 | 86.7723 | 479.5709 | 810.7589 | 62.7889 | 326.6715 | 367.2146 | 54.0839 | 965.0029 | 63.6454 | 434.2891 | 406.0179 | 61.0505 | 37.0497 | 182.9974 | 37.0497 | 182.9974 | 91.7761 | 485.432 | 182.9974 | 485.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ 110кВ от отпаечной ВЛ 110кВ "Ольгино" (Нагорная - Ольгино), "Митино" (Нагорная - Ольгино) на ПС Митино на новую ПС 110кВ. Заявитель ООО "Капстройинвест" № 1504-юр от 02.12.2015 (0,319 км) | H_NNE-00538-000 | С | 2015 | 2020 | 2021 | 3.5153 | 3.5153 | 12.9685 | 13.0792 | 0 | 12.9146 | 0 | 0.16459 | 12.9685 | 0 | 12.8059 | 0 | 0.16255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение объема освоения на основании экономии по результатам проведения торгово-закупочных процедур.
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от Л-603 ПС Кстовская, к.п. Зеленый Город. Заявитель ООО "Кредо-Проф" № 23-юр от 14.03.2016 (0,6 км) | H_NNE-00607-000 | С | 2018 | 2020 | 2021 | 0.31504 | 0.31504 | 0.56632 | 1.7066 | 0.08959 | 1.4925 | 0.01568 | 0.10881 | 1.7066 | 0.08959 | 1.4925 | 0.01568 | 0.10881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21049 | 1.1403 | 0 | 1.1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ячейки "Резерв 2" ПС "Елизарьево", строительство КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ЛЭП-1005 ПС Елизарьево (0.346 км.) Производственное отделение Южные электрические сети. Заявитель ООО ПК "Нижегородская картофельная система" № 2759-юр от 06.10.2016 | H_NNE-00806-000 | С | 2018 | 2020 | 2021 | 0.51436 | 0.51436 | 0.22336 | 2.3004 | 0.17199 | 1.8946 | 0 | 0.23385 | 2.3004 | 0.17199 | 1.8946 | 0 | 0.23385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46442 | 2.0771 | 0 | 2.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от КЛ-10кВ от ячейки "Резерв 2" ПС "Елизарьево", строительство ВЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ЛЭП-1005 ПС "Елизарьево" (1,977 км). Производственное отделение Южные электрические сети. Заявитель ООО ПК "Нижегородская картофельная система" № 2759-юр от 06.10.2016 | I_NNE-01216-000 | С | 2018 | 2020 | 2021 | 0.56133 | 0.56133 | 6.0607 | 6.0607 | 0.55884 | 4.0205 | 0.45657 | 1.0248 | 6.0607 | 0.55884 | 4.0205 | 0.45657 | 1.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение объема освоения на основании экономии по результатам проведения торгово-закупочных процедур. Проект выполнен в 2020 году.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от Л-622 ПС Кожевенная, г. Богородск (0.16 км.) Кстовские электрические сети. Заявитель "Саденов А.О." № 521018524 от 25.06.2018 | I_NNE-01344-000 | П | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.096313 | 0.30181 | 0.087532 | 0.1458 | 0.03054 | 0.03794 | 0.30181 | 0.087532 | 0.1458 | 0.03054 | 0.03794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043016 | 0.2055 | 0 | 0.2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.1.3 | Строительство новой ТП-6/0,4 кВ с установкой ячейки выключателя нагрузки (1 шт.) ПС 110/6кВ Кировская ПО "Центральные электрические сети" (0,8МВА). Заявитель АО "Объединенная дирекция" №521014375 от 03.08.2018 | J_NNE-01367-001 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 2.6065 | 2.6065 | 12.3552 | 12.3552 | 0.36575 | 0.48923 | 11.2074 | 0.29284 | 12.3552 | 0.36575 | 0.48923 | 11.2074 | 0.29284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от новой ТП-6/0,4 кВ до точек врезки в КЛ-6 кВ ТП-2199 -ТП-2479 ПС 110/6кВ Кировская, строительство двух КЛ-6 кВ от новой ТП-6/0,4кВ до точек врезки в КЛ-6 кВ ТП-2199-ТП-2739 ПС 110/6кВ Кировская. ПО "Центральные электрические сети" Заявитель АО "Объединенная дирекция" №521014375 от 03.08.2018 (Протяженность 0,55 км) | J_NNE-01367-002 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 1.1265 | 1.1265 | 6.6596 | 6.6596 | 0.55613 | 5.9364 | 0 | 0.16702 | 6.6596 | 0.55613 | 5.9364 | 0 | 0.16702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной КТП-6/0,4кВ с установкой ячеек камеры стационарной одностороннего обслуживания с выключателем нагрузки вакуумного типа ПС Теплоход ПО "Дзержинские электрические сети". Заявитель ООО "Управляющая компания "Зеркало" №521025148 от 08.11.2018 (0,8 МВА) | J_NNE-01671-001 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 1.4193 | 1.4193 | 6.6162 | 6.6162 | 0.034096 | 0.066184 | 6.4354 | 0.080516 | 6.6162 | 0.034096 | 0.066184 | 6.4354 | 0.080516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объема освоения на основании экономии по результатам проведения торгово-закупочных процедур. Проект выполнен в 2020 году.
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ от точки врезки в КЛ-6кВ 1СШ ТП-1149 - 1СШ ТП-1060 до 1СШ РУ-6кВ новой КТП-6/0,4 ПС Теплоход, строительство двух КЛ-6кВ от точки врезки в КЛ-6кВ 2СШ ТП-1149 - 2СШ ТП-1060 до 2СШ РУ-6кВ новой КТП-6/0,4кВ ПС Теплоход (общая протяженность 0,755 км) ПО "Дзержинские электрические сети". Заявитель ООО "Управляющая компания "Зеркало" №521025148 от 08.11.2018 | J_NNE-01671-002 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 0.62229 | 0.62229 | 3.8573 | 3.8573 | 0.15482 | 3.5446 | 0 | 0.15785 | 3.8573 | 0.15482 | 3.5446 | 0 | 0.15785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объема освоения на основании экономии по результатам проведения торгово-закупочных процедур. Проект выполнен в 2020 году.
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4кВ от 1СШ РУ-0,4кВ от новой КТП-6/0,4кВ ПС Теплоход, строительство двух КЛ-0,4кВ от 2СШ РУ-0,4кВ от новой КТП-6/0,4кВ ПС Теплоход (общая протяженность 0,12 км) ПО "Дзержинские электрические сети". Заявитель ООО "Управляющая компания "Зеркало" №521025148 от 08.11.2018 | J_NNE-01671-003 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 0.12412 | 0.12412 | 0.76229 | 0.76229 | 0.029843 | 0.70072 | 0 | 0.03172 | 0.76229 | 0.029843 | 0.70072 | 0 | 0.03172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объема освоения на основании экономии по результатам проведения торгово-закупочных процедур. Проект выполнен в 2020 году.
6.1.1.3 | Строительство новой ПС 110/6кВ ПО "Балахнинские электрические сети" . Заявитель "ФГКУ комбинат "Монтаж" управление федерального агентства по государственным резервам по Приволжскому ФО" №521018732 от 01.11.2018 (5,0МВА) | J_NNE-01675-001 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 66.1302 | 66.1302 | 338.4601 | 338.4601 | 7.5104 | 25.2457 | 288.1653 | 17.5387 | 338.4601 | 7.5104 | 25.2457 | 288.1653 | 17.5387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение объема освоения на основании экономии по результатам проведения торгово-закупочных процедур. Проект выполнен в 2020 году.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ №106 «НиГРЭС-ПС Ока» (0,5км) до новой ПС 110/6 кВ, строительство ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ №108 «НиГРЭС-Сормовская ТЭЦ» до новой ПС 110/6 кВ (0,5км) Замена грозотроса. ПО "Балахнинские электрические сети" . Заявитель "ФГКУ комбинат "Монтаж" управление федерального агентства по государственным резервам по Приволжскому ФО" №521018732 от 01.11.2018 | J_NNE-01675-002 | С | 2019 | 2021 | 2021 | нд | 2.6578 | 13.3941 | 11.3759 | 0.53408 | 10.1102 | 0 | 0.73162 | 20.8301 | 0.53408 | 18.0436 | 0.4592 | 1.7932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94877 | 7.4359 | 0 | 7.4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости проекта в связи с утверждением ПСД ННЭ-430 от 05.10.2020 года. Изменение стоимости произошло в связи с пересчетом стоимости объекта с учетом применения дефлятора.
6.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной КТП-10/0,4кВ ПС Городская (2.0МВА) ПО "Дзержинские электрические сети". Заявитель МКУ "Строитель" №521028162 от 19.02.2019 | J_NNE-01703-001 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 1.0224 | 1.0224 | 5.602 | 5.602 | 0.13823 | 0.45185 | 4.752 | 0.25992 | 5.602 | 0.13823 | 0.45185 | 4.752 | 0.25992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение объема освоения на основании экономии по результатам проведения торгово-закупочных процедур. Проект выполнен в 2020 году.
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-492 ПС Городская, строительство КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-381 ПС Городская (общая протяженность 0.982 км), монтаж выключателя нагрузки 10кВ в РУ-10кВ ТП-492 ПС Городская (1шт.) ПО "Дзержинские электрические сети". Заявитель МКУ "Строитель" №521028162 от 19.02.2019 | J_NNE-01703-002 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 0.45525 | 0.45525 | 2.7888 | 2.7888 | 0.43834 | 2.0926 | 0.033017 | 0.22479 | 2.7888 | 0.43834 | 2.0926 | 0.033017 | 0.22479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение объема освоения на основании экономии по результатам проведения торгово-закупочных процедур. Проект выполнен в 2020 году.
6.1.1.3 | Строительство десяти КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой КТП-10/0,4кВ ПС Городская (общая протяженность 0.310 км), ПО "Дзержинские электрические сети". Заявитель МКУ "Строитель" №521028162 от 19.02.2019 | J_NNE-01703-003 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 0.085798 | 0.085798 | 0.52557 | 0.52557 | 0.035497 | 0.42156 | 0 | 0.068521 | 0.52557 | 0.035497 | 0.42156 | 0 | 0.068521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение объема освоения на основании экономии по результатам проведения торгово-закупочных процедур. Проект выполнен в 2020 году.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-1001 ПС "Арзамас-110" (0.6км), монтаж линейного разъединителя в месте присоединения отпаечной ВЛ-10кВ от ВЛ-10 кВ Л-1001 ПС "Арзамас-110" (1шт.) ПО "Арзамасские Электрические сети". Заявитель Лавричев О.В. №521032175 от 23.04.2019 | J_NNE-01707-000 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.83265 | 0.12529 | 0.4755 | 0.16541 | 0.066454 | 0.83265 | 0.12529 | 0.4755 | 0.16541 | 0.066454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16092 | 0.83265 | 0 | 0.83265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от нового РП-10 кВ до ПС Кузнечиха (1.94км), строительство двух КЛ-10 кВ от нового РП-10 кВ ПС Кузнечиха до границ участка заявителя (0.1км) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель Центральный Банк Российской Федерации №521030960 от 16.05.2019 | J_NNE-01709-001 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 10.7839 | 0.87444 | 8.7688 | 0 | 1.1406 | 10.7839 | 0.87444 | 8.7688 | 0 | 1.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6728 | 10.7839 | 0 | 10.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ ПС Кузнечиха ПО "Центральные электрические сети"(1 шт). Заявитель Центральный Банк Российской Федерации №521030960 от 16.05.2019 | J_NNE-01709-002 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 22.79 | 0.89725 | 4.3599 | 13.997 | 3.5359 | 22.79 | 0.89725 | 4.3599 | 13.997 | 3.5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9696 | 22.79 | 0 | 22.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4кВ от ф.605, ф.601 РП-1, ЛЭП-615, ЛЭП-617 ПС 110/6кВ Выкса (0,8 МВА) ПО "Южные электрические сети". Заявитель АО "Выксунский металлургический завод" №521030823 от 14.05.2019 | J_NNE-01710-001 | С | 2020 | 2020 | 2021 | 0.92205 | 0.92205 | 2.8916 | 2.8916 | 0.11268 | 2.6784 | 0 | 0.10053 | 2.8916 | 0.11268 | 2.6784 | 0 | 0.10053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-10 кВ от 1 и 2 СШ РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Полюс (35 км), строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-1003 ПС Каменищи (7.7км), монтаж реклоузеров на новых ВЛ-10 кВ (3 шт.) ПО "Сергачские электрические сети". Заявитель ООО "Правдинское Свино Производство-2" №521033575 от 17.06.2019 | K_NNE-01711-002 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 7.8521 | 74.9773 | 7.9567 | 57.8519 | 2.5948 | 6.574 | 74.9773 | 7.8521 | 57.9564 | 2.5948 | 6.574 | 13.829 | 74.9773 | 13.829 | 74.9773 | 12.3807 | 67.1252 | 74.9773 | 67.1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от 1 и 2 СШ РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Полюс (0,6км) ПО "Сергачские электрические сети". Заявитель ООО "Правдинское Свино Производство-2" №521033575 от 17.06.2019 | K_NNE-01711-003 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.67551 | 2.8199 | 0.37235 | 2.2273 | 0 | 0.22027 | 2.8199 | 0.67551 | 1.9241 | 0 | 0.22027 | 0.43409 | 2.8199 | 0.43409 | 2.8199 | 0.3301 | 2.1444 | 2.8199 | 2.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ячейки №1008 РУ-10 кВ ПС Пильна (7,7 км), монтаж реклоузера на новой ВЛ-10 кВ (1 шт.) ПО "Сергачские электрические сети". Заявитель ООО «Нижегородские Волокна Конопли» №521032892 от 04.06.2019 | K_NNE-01720-002 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 11.8844 | 11.8844 | 2.1126 | 5.2621 | 2.1079 | 2.4017 | 11.8844 | 2.1126 | 5.2621 | 2.1079 | 2.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки №1008 РУ-10 кВ ПС Пильна (0,5 км) ПО "Сергачские электрические сети". Заявитель ООО «Нижегородские Волокна Конопли» №521032892 от 04.06.2019 | K_NNE-01720-003 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 4.7537 | 4.7537 | 0.90491 | 3.4437 | 0 | 0.40511 | 4.7537 | 0.90491 | 3.4437 | 0 | 0.40511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0.4 кВ (ф.5) ЗТП-75 (ф.48 РП-4, ЛЭП-1022 "Арзамас-110") (0.05 км) с установкой автоматического выключателя в РУ-0.4 кВ (ф.5) ЗТП-75 (1 шт.), строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0.4 кВ (ф.1) ЗТП-190 (ф.39 РП-3, ЛЭП-1021 "Арзамас-110") (0.4 км.) с установкой автоматического выключателя в РУ-0.4 кВ (ф.1) ЗТП-190 (1 шт.) ПО "Арзамасские электрические сети". Заявитель АМКУ "Стройгород" №521032777 от 08.07.2019 | K_NNE-01725-000 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.2288 | 0.36504 | 2.5645 | 0 | 0.29923 | 3.2288 | 0.36504 | 2.5645 | 0 | 0.29923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48954 | 3.2288 | 0 | 3.2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ (9.82км) от новых ТП-6/0,4кВ (ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5) и временной ТП-6/0,4кВ (ТП4/1) до границ участков жилых домов по 2-му и 3-му этапам строительства, а также границы участка щита наружного освещения ПО "Кстовские электрические сети". Заявитель Фонд "Специальные проекты Фонда Защиты прав граждан-участников долевого строительства" №521038852 от 15.10.2019 | K_NNE-01734-008 | С | 2020 | 2020 | 2021 | 4.6737 | 4.6737 | 3.3659 | 16.8628 | 1.121 | 15.381 | 0 | 0.36084 | 16.8628 | 1.1201 | 15.3819 | 0 | 0.36084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7408 | 13.4969 | 0 | 13.4969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4кВ до границы участка насосной станции (0,698 км) ПО «Кстовские электрические сети». Заявитель Фонд «Специальные проекты Фонда Защиты прав граждан- участников долевого строительства» №521038852 от 15.10.2019 | K_NNE-01734-009 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 1.327 | 1.4048 | 0.18424 | 1.0378 | 0 | 0.1828 | 1.4048 | 0.18424 | 1.0378 | 0 | 0.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012042 | 0.0778 | 0 | 0.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.1.3 | Строительство двух ТП-10/0,4 кВ от ЛЭП-1014 ПС 110/35/10 кВ "Дивеево", ЛЭП-1006 ПС 35/10 кВ "Елизарьево" (0.8 МВА) ПО "Южные электрические сети". Заявитель "Управление капитального строительства и архитектуры Администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области" № 521039675 от 28.08.2019 | K_NNE-01735-001 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.092225 | 1.9758 | 0.023227 | 0.16856 | 1.6109 | 0.17319 | 1.9758 | 0.023227 | 0.16856 | 1.6109 | 0.17319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34685 | 1.8836 | 0 | 1.8836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №18 отпаечной ЛЭП-10кВ ЛЭП-1014 ПС "Дивеево" (0.14 км) с установкой линейного разъединителя (1 шт.), строительство ВЛ-10 кВ от оп. №40 ЛЭП-1006 ПС "Елизарьево" (5 км) с установкой линейного разъединителя (1 шт.) ПО "Южные электрические сети". Заявитель "Управление капитального строительства и архитектуры Администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области" № 521039675 от 28.08.2019 | K_NNE-01735-002 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.29818 | 6.7016 | 0.32474 | 3.3538 | 1.8787 | 1.1444 | 6.7016 | 0.32474 | 3.3538 | 1.8787 | 1.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 6.4034 | 0 | 6.4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.1.3 | Строительство четырех КЛ-0,4 кВ от новых ТП-10/0,4 кВ (0.04 км) ПО "Южные электрические сети". Заявитель "Управление капитального строительства и архитектуры Администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области" № 521039675 от 28.08.2019 | K_NNE-01735-004 | С | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 0.020389 | 0.25654 | 0.13581 | 0.025969 | 0.054797 | 0.012115 | 0.042931 | 0.25654 | 0 | 0 | 0.22226 | 0.034277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение полной стоимости в связи с утверждением проектно-сметной документации Приказ № ННЭ-497/2 от 16.11.2020
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп.1 ЛЭП-610 ПС 110/6 кВ "Навашино" (0,007 км) с установкой реклоузера (1 шт.) ПО "Южные электрические сети". Заявитель ООО "Сувенир" № 521039609 от 03.09.2019 | K_NNE-01736-000 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.12 | 0.00903 | 0.080904 | 1.7661 | 0.264 | 2.12 | 0.00903 | 0.080904 | 1.7661 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39207 | 2.12 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2020 год и снижение затрат обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС 110/35/10кВ "Конново" (8.0км) с установкой разъединителей (2 шт.) и индикатора повреждения воздушной линии (ИПВЛ) (1 шт.) ПО "Южные электрические сети" Заявитель ООО "Правдинское Свино Производство-2" №521037021 от 24.07.2019 | K_NNE-01800-001 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 12.7347 | 1.4602 | 10.023 | 0.7703 | 0.48109 | 12.7347 | 1.4602 | 10.023 | 0.7703 | 0.48109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5067 | 12.7347 | 0 | 12.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.1006 РУ-10кВ ПС 110/35/10кВ "Панфилово" (16.0км) с установкой разъединителя (3 шт.) и индикатора повреждения воздушной линии (ИПВЛ) (1 шт.) ПО "Арзамасские электрические сети". Заявитель ООО "Правдинское Свино Производство-2" №521037021 от 24.07.2019 | K_NNE-01800-002 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 25.9137 | 2.9717 | 20.1 | 1.4795 | 1.3626 | 25.9137 | 2.9717 | 20.1 | 1.4795 | 1.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0287 | 25.9137 | 0 | 25.9137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ф.1006 РУ-10кВ ПС 110/35/10кВ "Панфилово" (0.55км) ПО "Арзамасские электрические сети". Заявитель ООО "Правдинское Свино Производство-2" №521037021 от 24.07.2019 | K_NNE-01800-003 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.1046 | 0.15406 | 0.81312 | 0 | 0.13744 | 1.1046 | 0.15406 | 0.81312 | 0 | 0.13744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17081 | 1.1046 | 0 | 1.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от РУ 6кВ ТП-118 ПС Свердловская (0.5 км) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО" № 521038765 от 07.10.2019 | K_NNE-01864-001 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.65 | 0.39187 | 0.86069 | 0.23093 | 0.16648 | 1.65 | 0.39187 | 0.86069 | 0.23093 | 0.16648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31879 | 1.65 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ 6кВ ТП-118 ПС Свердловская (2.0 км) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО" № 521038765 от 07.10.2019 | K_NNE-01864-002 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.2666 | 1.2974 | 3.741 | 0 | 0.22817 | 5.2666 | 1.2974 | 3.741 | 0 | 0.22817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88514 | 5.2666 | 0 | 5.2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от ф.1004 и ф.1009 на I и II СШ в РУ 10кВ ПС 110кВ "Стрелка" (5,25 км) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" №521032810 от 23.12.2019 | K_NNE-01880-001 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 3.9187 | 39.2064 | 5.3767 | 30.5945 | 0 | 3.2351 | 39.2064 | 3.9187 | 32.0526 | 0 | 3.2351 | 10.9193 | 33.8296 | 10.9193 | 33.8296 | 11.3899 | 35.2877 | 33.8296 | 35.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от 1СШ-6 кВ ТП-35 (РП-17, ПС Свердловская) (0,16 км), КЛ-6 кВ от 2СШ-6 кВ ТП-35 (РП-12, ПС Ковалиха) (0,16 км) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель НП "СтройДом на Генкиной 66" от 18.12.2019 №521032349 | K_NNE-01903-001 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.36243 | 3.1211 | 0.33378 | 2.6465 | 0 | 0.14082 | 3.1211 | 0.34998 | 2.6303 | 0 | 0.14082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45205 | 2.7587 | 0 | 2.7587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ от ВЛ-1006 ПС Пильна (0.8 МВА) ПО "Сергачские электрические сети". Заявитель "Администрация Пильнинского района Нижегородской области" № 521044641 от 24.12.2019 | K_NNE-01904-001 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.6918 | 0.321 | 0.2779 | 4.8321 | 0.26084 | 5.6918 | 0.321 | 0.2779 | 4.8321 | 0.26084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1505 | 5.6918 | 0 | 5.6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-1006 ПС Пильна (0.53 км), ВЛ-10 кВ от ВЛ-1001 ПС Пильна (0.07 км) ПО "Сергачские электрические сети". Заявитель "Администрация Пильнинского района Нижегородской области" № 521044641 от 24.12.2019 | K_NNE-01904-002 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.0482 | 0.041057 | 0.92937 | 0.028033 | 0.04973 | 1.0482 | 0.041057 | 0.92937 | 0.028033 | 0.04973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20047 | 1.0482 | 0 | 1.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-1006 ПС Пильна (0.15 км) ПО "Сергачские электрические сети" . Заявитель "Администрация Пильнинского района Нижегородской области" № 521044641 от 24.12.2019 | K_NNE-01904-003 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.8747 | 0.20027 | 1.5879 | 0 | 0.086494 | 1.8747 | 0.20027 | 1.5879 | 0 | 0.086494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3212 | 1.8747 | 0 | 1.8747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.1.3 | Строительство четырех ВЛ-0.4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ (0.16 км) ПО "Сергачские электрические сети". Заявитель "Администрация Пильнинского района Нижегородской области" № 521044641 от 24.12.2019 | K_NNE-01904-004 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.31383 | 0.010518 | 0.28822 | 0 | 0.015097 | 0.31383 | 0.010518 | 0.28822 | 0 | 0.015097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059815 | 0.31383 | 0 | 0.31383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-2993 ПС Ленинская (0.6 км) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель ООО "Скад тех инжиниринг" № 521044619 от 17.01.2020 | K_NNE-01905-000 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 4.0644 | 4.0644 | 0.41288 | 3.473 | 0 | 0.17855 | 4.0644 | 0.41288 | 3.473 | 0 | 0.17855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-6/0,4 кВ от РП-100 ПС Спутник (1.26 МВА) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО" № 521044616 от 21.01.2020 | K_NNE-01906-001 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 5.5714 | 5.5714 | 0.31013 | 0.23193 | 4.83 | 0.1993 | 5.5714 | 0.31013 | 0.23193 | 4.83 | 0.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от 1СШ РУ-6 кВ РП-100 ПС Спутник (0.37 км), КЛ-6 кВ от 2СШ РУ-6 кВ РП-100 ПС Спутник (0.37 км) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО" № 521044616 от 21.01.2020 | K_NNE-01906-002 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 3.7783 | 3.7783 | 0.37774 | 3.2383 | 0 | 0.1622 | 3.7783 | 0.37774 | 3.2383 | 0 | 0.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.1.3 | Строительство четырех КЛ-0.4 кВ от 1СШ и 2СШ РУ-0.4 кВ новой ТП-6/0,4 кВ ПС Спутник (0.4 км) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО" № 521044616 от 21.01.2020 | K_NNE-01906-003 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.77686 | 0.77686 | 0.09685 | 0.64487 | 0 | 0.035137 | 0.77686 | 0.09685 | 0.64487 | 0 | 0.035137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-4489 ПС Мыза (0.06 км), КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-4368 ПС Мыза (0.06 км) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель ООО "Т2 Мобайл" № 521044661 от 28.01.2020 | K_NNE-01907-001 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 1.2991 | 1.2991 | 0.13803 | 1.1037 | 0 | 0.057342 | 1.2991 | 0.13803 | 1.1037 | 0 | 0.057342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от 1СШ ТП-4293 ПС приокская (0.38 км), двух КЛ-0,4 кВ от 2СШ ТП-4293 ПС приокская (0.38 км), с установкой автоматических выключателей (2 шт.) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель НПД "Светлогорское" №521046005 от 29.01.2020 | K_NNE-01908-000 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.78855 | 4.8014 | 0.00998 | 4.601 | 0 | 0.1904 | 4.8014 | 0.00998 | 4.601 | 0 | 0.1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65901 | 4.0128 | 0 | 4.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП-6/0,4 кВ от РП-39 ПС Старосормовская (0.4 МВА) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель ООО "Крабер" № 521047329 от 05.03.2020 | K_NNE-01909-001 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.2566 | 0.12522 | 0.12147 | 0.95078 | 0.059083 | 1.2566 | 0.12522 | 0.12147 | 0.95078 | 0.059083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25009 | 1.2566 | 0 | 1.2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-3427 до новой ТП-6/0,4 кВ (0.15 км) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель ООО "Крабер" № 521047329 от 05.03.2020 | K_NNE-01909-002 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.2364 | 0.11154 | 0.93175 | 0.12315 | 0.069967 | 1.2364 | 0.11154 | 0.93175 | 0.12315 | 0.069967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21411 | 1.2364 | 0 | 1.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0.4 кВ от новой ТП-6/0,4 кВ до границ участка заявителя (0.08 км) ПО "Центральные электрические сети" . Заявитель ООО "Крабер" № 521047329 от 05.03.2020 | K_NNE-01909-003 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.52357 | 0.063252 | 0.43515 | 0 | 0.025171 | 0.52357 | 0.063252 | 0.43515 | 0 | 0.025171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089974 | 0.52357 | 0 | 0.52357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от РУ 10кВ ПС 110/35/10кВ Дивеево (16.94 км) ПО "Южные электрические сети" . Заявитель АО "Технопарк "Саров" №521037845 от 27.12.2019 | K_NNE-01916-001 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 2.3705 | 34.9894 | 1.7256 | 19.094 | 10.0256 | 4.1442 | 34.9894 | 2.3155 | 18.5041 | 10.0256 | 4.1442 | 5.7989 | 33.2088 | 5.7989 | 33.2088 | 5.6959 | 32.6189 | 33.2088 | 32.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от РУ 10кВ ПС 110/35/10кВ Дивеево (16.94 км) ПО "Южные электрические сети" . Заявитель АО "Технопарк "Саров" №521037845 от 27.12.2019 | K_NNE-01916-002 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 3.8458 | 50.9173 | 17.9012 | 29.2898 | 0 | 3.7262 | 50.9173 | 3.7137 | 43.4774 | 0 | 3.7262 | 5.1248 | 32.6861 | 5.1248 | 32.6861 | 7.3803 | 47.0715 | 32.6861 | 47.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ЛЭП-1001 ПС 110/35/10 кВ Перевоз (0.08 км) с установкой реклоузера (1 шт.) ПО "Арзамасские электрические сети" . Заявитель ООО "Профессионал-ДорСтрой" №521047409 от 04.04.2020 | K_NNE-01917-000 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.889 | 0.005671 | 0.14771 | 1.6046 | 0.13109 | 1.889 | 0.005671 | 0.14771 | 1.6046 | 0.13109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34257 | 1.889 | 0 | 1.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ЛЭП-1025 ПС 110/35/10 кВ Митино (0.4 км) ПО "Кстовские электрические сети" . Заявитель АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон" №521045686 от 23.03.2020 | K_NNE-01918-000 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.72478 | 0.028356 | 0.64314 | 0.03206 | 0.021223 | 0.72478 | 0.028356 | 0.64314 | 0.03206 | 0.021223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13144 | 0.72478 | 0 | 0.72478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от РУ 6кВ ТП-4037 ПС НИИТОП (0.15 км) ПО "Центральные электрические сети" . Заявитель ИП Харитонова Елена №521045961 от 21.02.2020 | K_NNE-01919-000 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.7235 | 0.06718 | 0.62517 | 0 | 0.03115 | 0.7235 | 0.06718 | 0.62517 | 0 | 0.03115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11789 | 0.7235 | 0 | 0.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-6/0,4 кВ ПС Ольгино (0.5 мВа) ПО "Центральные электрические сети" . Заявитель ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" №521049622 от 07.05.2020 | K_NNE-01920-001 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.23389 | 2.3389 | 0.33094 | 0.24748 | 1.6859 | 0.0746 | 2.3389 | 0.33094 | 0.24748 | 1.6859 | 0.0746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38365 | 2.105 | 0 | 2.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ от 1СШ и 2СШ РП 6 ПС Ольгино до новой ТП-6/0.4кВ (1.02 км) ПО "Центральные электрические сети" . Заявитель ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" №521049622 от 07.05.2020 | K_NNE-01920-002 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.36952 | 3.6952 | 0.35374 | 3.247 | 0 | 0.09448 | 3.6952 | 0.35374 | 3.247 | 0 | 0.09448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5419 | 3.3257 | 0 | 3.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0.4кВ от РУ 0.4кВ ТП-6/0.4кВ ПС Ольгино (0.32 км) ПО "Центральные электрические сети" . Заявитель ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" №521049622 от 07.05.2020 | K_NNE-01920-003 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.17946 | 1.7946 | 0.1952 | 1.5528 | 0 | 0.04667 | 1.7946 | 0.1952 | 1.5528 | 0 | 0.04667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26318 | 1.6152 | 0 | 1.6152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-6/0,4 кВ ПС Ольгино (1.260 мВа) ПО "Центральные электрические сети" . Заявитель ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" №521049624 от 07.05.2020 | K_NNE-01921-001 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.93349 | 2.6572 | 0.33094 | 0.24748 | 1.9992 | 0.0796 | 2.6572 | 0.33094 | 0.24748 | 1.9992 | 0.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31416 | 1.7237 | 0 | 1.7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ от 1СШ и 2СШ РП 6 ПС Ольгино до новой ТП-6/0.4кВ (1.26 км) ПО "Центральные электрические сети" . Заявитель ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" №521049624 от 07.05.2020 | K_NNE-01921-002 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.1362 | 0.50186 | 4.4983 | 0 | 0.13604 | 5.1362 | 0.50186 | 4.4983 | 0 | 0.13604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83691 | 5.1362 | 0 | 5.1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.1.3 | Строительство двенадцати КЛ-0.4кВ от РУ 0.4кВ ТП-6/0.4кВ ПС Ольгино (1.2 км) ПО "Центральные электрические сети" . Заявитель ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" №521049624 от 07.05.2020 | K_NNE-01921-003 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 1 | 2.4439 | 0.31004 | 2.0644 | 0 | 0.069458 | 2.4439 | 0.31004 | 2.0644 | 0 | 0.069458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23527 | 1.4439 | 0 | 1.4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ЛЭП-1003 ПС 35/10кВ Мухтолово (0,007 км) с установкой реклоузера (1 шт.) ПО "Южные электрические сети". Заявитель Администрация р.п. Мухтолово №521051871 от 26.06.2020 | K_NNE-01943-000 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.1489 | 0.12143 | 0.08643 | 1.7771 | 0.16389 | 2.1489 | 0.12143 | 0.08643 | 1.7771 | 0.16389 | 0.35342 | 2.0239 | 0.35342 | 2.0239 | 0.37523 | 2.1489 | 2.0239 | 2.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2020 год и снижение затрат обусловлено экономией за счет выполнения работ хозспособом
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от оп. №1 ЛЭП-1003 ПС Сельхозтехника (0.65 км) с установкой реклоузера (1 шт.) ПО "Кстовские электрические сети". Заявитель ЗАО "Элком" №521048430 от 23.06.2020 | K_NNE-01944-001 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.8833 | 0.23608 | 0.85964 | 1.6167 | 0.17086 | 2.8833 | 0.23608 | 0.85964 | 1.6167 | 0.17086 | 0.50133 | 2.8833 | 0.50133 | 2.8833 | 0.50133 | 2.8833 | 2.8833 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ЛЭП-1003 ПС Сельхозтехника (0.04 км) ПО "Кстовские электрические сети". Заявитель ЗАО "Элком" №521048430 от 23.06.2020 | K_NNE-01944-002 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.56849 | 0.36196 | 0.18856 | 0 | 0.017964 | 0.56849 | 0.36196 | 0.18856 | 0 | 0.017964 | 0.088814 | 0.56849 | 0.088814 | 0.56849 | 0.088814 | 0.56849 | 0.56849 | 0.56849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4кВ от ЛЭП-609 ПС Малаховская (0.16 МВА). ПО "Балахнинские электрические сети". Заявитель АО "АРТМЕТАН ГРУПП" дог. №521054176 от 24.07.2020 | L_NNE-01954-001 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6646 | 0.061587 | 0.096278 | 0.47554 | 0.031198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11614 | 0.6646 | нд | 0.6646 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора технологического присоединения от 24.07.2020 №521054176 с АО "АРТМЕТАН ГРУПП"
6.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-6/0,4кВ до ЛЭП-609 ПС Малаховская (0.1 км.). ПО "Балахнинские электрические сети". Заявитель АО "АРТМЕТАН ГРУПП" дог. №521054176 от 24.07.2020 | L_NNE-01954-002 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52885 | 0.052141 | 0.44947 | 0 | 0.027237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082622 | 0.52885 | нд | 0.52885 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора технологического присоединения от 24.07.2020 №521054176 с АО "АРТМЕТАН ГРУПП"
6.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4кВ от ЛЭП-611 ПС Дружба (0.16 МВА). ПО "Южные электрические сети". Заявитель АО "АРТМЕТАН ГРУПП" дог. №521054180 от 24.07.2020 | L_NNE-01955-001 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63293 | 0.059793 | 0.093473 | 0.44847 | 0.031198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1106 | 0.63293 | нд | 0.63293 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора технологического присоединения от 24.07.2020 №521054180 с АО "АРТМЕТАН ГРУПП"
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ от ЛЭП-611 ПС Дружба (0.05 км.), с установкой литейного разъединителя (1 шт.). ПО "Южные электрические сети". Заявитель АО "АРТМЕТАН ГРУПП" дог. №521054180 от 24.07.2020 | L_NNE-01955-002 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36468 | 0.02539 | 0.30198 | 0.010382 | 0.026927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062685 | 0.36468 | нд | 0.36468 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора технологического присоединения от 24.07.2020 №521054180 с АО "АРТМЕТАН ГРУПП"
6.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4кВ от 1СШ и 3СШ ПС Приокская (2,5 МВА), КТП-6/0,4кВ от КЛ-6кВ новой ТП-6/0,4кВ ПС Приокская (2,5 МВА). ПО "Центральные электрические сети". Заявитель МКУ "Главное управление по капитальному строительству г.Нижнего Новгорода" дог. №521049966 от 17.07.2020 | L_NNE-01956-001 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.4785 | 1.3519 | 0.90112 | 31.5392 | 0.68629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1637 | 34.4785 | нд | 34.4785 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора технологического присоединения от 17.07.2020 №521049966 с МКУ "Главное управление по капитальному строительству г.Нижнего Новгорода"
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ от 1СШ и 3СШ ПС Приокская до КТП-6/0,4кВ (ТП-1) (3.8 км.), двух КЛ-6кВ от КТП-6/0,4кВ (ТП-1) до КТП-6/0,4кВ (ТП-2) (4.06 км.). ПО "Центральные электрические сети". Заявитель МКУ "Главное управление по капитальному строительству г.Нижнего Новгорода" дог. №521049966 от 17.07.2020 | L_NNE-01956-002 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 5.7449 | нд | нд | нд | нд | нд | 55.8868 | 5.5476 | 48.031 | 0 | 2.3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9321 | 50.1419 | нд | 50.1419 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора технологического присоединения от 17.07.2020 №521049966 с МКУ "Главное управление по капитальному строительству г.Нижнего Новгорода"
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ от РУ-10кВ РП-222 ПС Свердловская (0.06 км), с установкой трансформаторов тока (2 шт) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель ООО СЗ "Добрострой" №521050933 от 09.07.2020 | L_NNE-01960-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31896 | 0.014049 | 0.14262 | 0.003682 | 0.15861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049831 | 0.31896 | нд | 0.31896 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора технологического присоединения от 09.07.2020 №521050933 с ООО СЗ "Добрострой"
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от ТП-3362 ПС 110/6кВ Светлояркая (0.28 км.) с установкой автоматического выключателя в РУ-0.4 кВ ТП-3362 (1 шт.) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель ООО "Поволжская инвестиционная компания" №521048994 от 04.06.2020 | L_NNE-01961-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7941 | 0.1 | 1.5342 | 0.005007 | 0.1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2803 | 1.7941 | нд | 1.7941 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора технологического присоединения от 04.06.2020 №521048994 с ООО "Поволжская инвестиционная компания"
6.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ от ЛЭП-1003 ПС Куликово (0.25 МВА), ТП-10/0,4кВ от ЛЭП-1003 ПС Буревестник (0.25 МВА). ПО "Кстовские электрические сети". Заявитель МКУ "УКС Богородского муниципального района" №521052887 от 16.07.2020 | L_NNE-01962-001 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2799 | 0.12317 | 0.19256 | 0.90177 | 0.062395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22366 | 1.2799 | нд | 1.2799 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора технологического присоединения от 16.07.2020 №521052887 с МКУ "УКС Богородского муниципального района"
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ЛЭП-1003 ПС Куликово (1.6 км.), ВЛ-10кВ от ЛЭП-1003 ПС Буревестник (0.05 км.). ПО "Кстовские электрические сети". Заявитель МКУ "УКС Богородского муниципального района" №521052887 от 16.07.2020 | L_NNE-01962-002 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8303 | 0.11356 | 2.5606 | 0 | 0.15621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49212 | 2.8303 | нд | 2.8303 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора технологического присоединения от 16.07.2020 №521052887 с МКУ "УКС Богородского муниципального района"
6.1.1.3 | Строительство КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП-10/0.4кВ ПС Куликово (0.05 км.), КЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП-10/0.4кВ ПС Буревестник (0.05 км.). ПО "Кстовские электрические сети". Заявитель МКУ "УКС Богородского муниципального района" №521052887 от 16.07.2020 | L_NNE-01962-003 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26845 | 0.025974 | 0.22926 | 0 | 0.013209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04194 | 0.26845 | нд | 0.26845 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора технологического присоединения от 16.07.2020 №521052887 с МКУ "УКС Богородского муниципального района"
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.65 РП-6 ПС Ока (0.1 км.) с установкой реклоузера (1 шт.) ПО "Дзержинские электрические сети". Заявитель ООО "Ком-Сервис" дог. №521049359 от 25.06.2020 | L_NNE-01963-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8097 | 0.007089 | 0.17182 | 1.5019 | 0.12882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31465 | 1.8097 | нд | 1.8097 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора технологического присоединения от 25.06.2020 №521049359 с ООО "Ком-Сервис"
6.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4кВ от ЛЭП-605 ПС Павлово (0.16 МВА). ПО "Кстовские электрические сети". Заявитель АО "АРТМЕТАН ГРУПП" дог. №521054182 от 24.07.2020 | L_NNE-01965-001 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71998 | 0.061587 | 0.096278 | 0.52592 | 0.036198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12581 | 0.71998 | нд | 0.71998 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора технологического присоединения от 24.07.2020 №521054182 с АО "АРТМЕТАН ГРУПП"
6.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-6/0,4кВ до ЛЭП-605 ПС Павлово (0.07 км.). ПО "Кстовские электрические сети". Заявитель АО "АРТМЕТАН ГРУПП" дог. №521054182 от 24.07.2020 | L_NNE-01965-002 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39624 | 0.039371 | 0.3362 | 0 | 0.020665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061905 | 0.39624 | нд | 0.39624 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора технологического присоединения от 24.07.2020 №521054182 с АО "АРТМЕТАН ГРУПП"
6.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-2122 ПС Молитовская, КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-2123 ПС Молитовская (0.2 км). ПО "Центральные электрические сети". Заявитель ООО "Рубин" № 521048331 от 30.07.2020 | L_NNE-01966-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6243 | 0.16772 | 1.3811 | 0 | 0.07548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25376 | 1.6243 | нд | 1.6243 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора технологического присоединения от 30.07.2020 № 521048331 с ООО "Рубин"
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ (ф.7) ЗТП-49 (0.16 км), с установкой автоматического выключателя в РУ-0.4кВ (ф.7) ЗТП-49 (1 шт.). ПО "Арзамасскиеэлектрические сети". Заявитель ООО МАУК "Парк культуры и отдыха им. А.П.Гайдара" № 521048273 от 06.07.2020 | L_NNE-01967-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34892 | 0.0113 | 0.31485 | 0.005192 | 0.017576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058571 | 0.34892 | нд | 0.34892 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора технологического присоединения от 06.07.2020 № 521048273 с ООО МАУК "Парк культуры и отдыха им. А.П.Гайдара"
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ЛЭП-1009 ПС-35/10кВ Б. Болдино (0.2 км). ПО "Арзамасские электрические сети". Заявитель ООО "Племзавод "Пушкинское" дог. № 521054478 от 12.10.2020 | L_NNE-01987-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72782 | 0.16425 | 0.38187 | 0.10346 | 0.078251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12511 | 0.72782 | нд | 0.72782 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора технологического присоединения от 12.10.2020 № 521054478 с ООО "Племзавод "Пушкинское"
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ от РУ-10кВ ТП-953 (0.8 км). ПО "Центральные электрические сети". Заявитель ООО "Кволит-Строй" дог. № 521055523 от 18.09.2020 | L_NNE-01988-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.656 | 1.2915 | 4.0765 | 0 | 0.28799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86823 | 5.656 | нд | 5.656 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора технологического присоединения от 18.09.2020 № 521055523 с ООО "Кволит-Строй"
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ от 1СШ и 2СШ РП-214 ПС Кузнечиха (0.12 км). ПО "Центральные электрические сети". Заявитель ООО "СЗ "Андор" дог. № 521052282 от 21.08.2020 | L_NNE-01989-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3144 | 0.25294 | 1.0046 | 0 | 0.056856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20177 | 1.3144 | нд | 1.3144 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора технологического присоединения от 21.08.2020 № 521052282 с ООО "СЗ "Андор"
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от оп. ВЛ-10 кВ ЗТП № 42 - ЗТП № 186 ЛЭП-1008 ПС Арзамас-110 (0.18 км). ПО "Арзамасские электрические сети". Заявитель ООО "ВСК" дог. № 521051880 от 23.06.2020 | L_NNE-01990-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65654 | 0.14782 | 0.34368 | 0.09311 | 0.071926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11286 | 0.65654 | нд | 0.65654 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора технологического присоединения от 23.06.2020 № 521051880 с ООО "ВСК"
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ от РУ-10 кВ РП-222 ПС Свердловская (1.08 км). ПО "Центральные электрические сети". Заявитель ООО "СТРИОТ инвест" дог. № 521057796 от 19.10.2020 | L_NNE-02003-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.9191 | 2.158 | 8.2957 | 0 | 0.46539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5546 | 10.9191 | нд | 10.9191 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО "СТРИОТ инвест" дог. № 521057796 от 19.10.2020
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-4150 ПС Импульс, КЛ-10кВ от ТП-4464 ПС Импульс (1.33 км). ПО "Центральные электрические сети". Заявитель ГКУ НО "ГУАД" дог. № 521051441 от 19.10.2020 | L_NNE-02004-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.3257 | 2.5172 | 9.2796 | 0 | 0.52889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8921 | 12.3257 | нд | 12.3257 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора технологического присоединения с ГКУ НО "ГУАД" дог. № 521051441 от 19.10.2020
6.1.1.3 | Строительство ТП-10/0.4 от ЛЭП-1032 ПС Ковернинская (0.63 МВА). ПО "Балахнинские электрические сети". Заявитель ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" дог. № 521056269 от 06.10.2020 | L_NNE-02005-001 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7217 | 0.019862 | 0.15838 | 1.4516 | 0.091898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28129 | 1.7217 | нд | 1.7217 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора технологического присоединения с ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" дог. № 521056269 от 06.10.2020
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-10/0.4 кВ до ЛЭП-1032 ПС Ковернинская (0.6 км). ПО "Балахнинские электрические сети". Заявитель ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" дог. № 521056269 от 06.10.2020 | L_NNE-02005-002 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6157 | 0.88968 | 2.5456 | 0 | 0.18036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55503 | 3.6157 | нд | 3.6157 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора технологического присоединения с ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" дог. № 521056269 от 06.10.2020
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0.4кВ от ТП-10/0.4 кВ ПС Ковернинская (0.1 км). ПО "Балахнинские электрические сети". Заявитель ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" дог. № 521056269 от 06.10.2020 | L_NNE-02005-003 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40079 | 0.10827 | 0.27793 | 0 | 0.014592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061524 | 0.40079 | нд | 0.40079 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора технологического присоединения с ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" дог. № 521056269 от 06.10.2020
6.1.1.3 | Установка трехфазного учета электрической энергии полукосвенного включения (3 шт) с комплектом ТТ (6 шт). ПО "Балахнинские электрические сети". Заявитель ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" дог. № 521056269 от 06.10.2020 | L_NNE-02005-004 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11215 | 0.01 | 0.022256 | 0.038476 | 0.041415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017749 | 0.11215 | нд | 0.11215 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора технологического присоединения с ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" дог. № 521056269 от 06.10.2020
6.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-2925 ПС Кировская (0.13 км). ПО "Центральные электрические сети". Заявитель ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" дог. № 521048387 от 28.10.2020 | L_NNE-02006-001 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8265 | 0.32337 | 1.4229 | 0 | 0.080308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28038 | 1.8265 | нд | 1.8265 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" дог. № 521048387 от 28.10.2020
6.1.1.3 | Установка трехфазного учета электрической энергии косвенного включения 1-20кВ (2 шт). ПО "Центральные электрические сети". Заявитель ООО "Корнер Плейс" дог. № 521058999 от 02.11.2020 | L_NNE-02007-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39984 | 0.00163 | 0.002089 | 0.38265 | 0.013473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063278 | 0.39984 | нд | 0.39984 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО "Корнер Плейс" дог. № 521058999 от 02.11.2020
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ от ЛЭП-1004 ПС Перевоз (0.25 МВА). Перевозский РЭС. Заявитель Администрация городского округа Перевозский дог. № 521060717 от 25.11.2020 | L_NNE-02088-001 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.73276 | 0.063866 | 0.09984 | 0.53024 | 0.038812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11971 | 0.73276 | нд | 0.73276 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора технологического присоединения с Администрация городского округа Перевозский № 521060717 от 25.11.2020
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ЛЭП-1004 ПС Перевоз (0.03 км.). Перевозский РЭС. Заявитель Администрация городского округа Перевозский дог. № 521060717 от 25.11.2020 | L_NNE-02088-002 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18543 | 0.002124 | 0.12472 | 0.046893 | 0.011695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031875 | 0.18543 | нд | 0.18543 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора технологического присоединения с Администрация городского округа Перевозский № 521060717 от 25.11.2020
6.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ КТП 10/0.4 кВ ПС Перевоз (0.02 км.). Перевозский РЭС. Заявитель Администрация городского округа Перевозский дог. № 521060717 от 25.11.2020 | L_NNE-02088-003 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.099935 | 0.0014 | 0.093106 | 0 | 0.005429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017178 | 0.099935 | нд | 0.099935 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора технологического присоединения с Администрация городского округа Перевозский № 521060717 от 25.11.2020
6.1.1.3 | Строительство системы учета.Установка трехфазного учета электрической энергии полукосвенного включения (2 шт). Перевозский РЭС. Заявитель Администрация городского округа Перевозский дог. № 521060717 от 25.11.2020 | L_NNE-02088-004 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13817 | 0.01 | 0.044432 | 0.070437 | 0.013305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021867 | 0.13817 | нд | 0.13817 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора технологического присоединения с Администрация городского округа Перевозский № 521060717 от 25.11.2020
6.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.0609 | 22.5075 | 0.8643 | 6.3569 | 13.3779 | 1.9084 | 22.697 | 1.1443 | 6.101 | 13.5215 | 1.9302 | 2.0561 | 12.1146 | 2.0561 | 12.1146 | 2.9809 | 17.6361 | 12.1146 | 17.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.0609 | 22.5075 | 0.8643 | 6.3569 | 13.3779 | 1.9084 | 22.697 | 1.1443 | 6.101 | 13.5215 | 1.9302 | 2.0561 | 12.1146 | 2.0561 | 12.1146 | 2.9809 | 17.6361 | 12.1146 | 17.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.4.2 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-459 и ТП-467 в части замены ошиновки от силовых трансформаторов до РУ-0,4кВ, замена в РУ-0,4кВ ТП-467 вводного рубильника (1 шт.) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель "Малухина Надежда Александровна" №521016316 от 23.05.2018 | K_NNE-01351-001 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.19459 | 0.005196 | 0.17577 | 0 | 0.013623 | 0.19459 | 0.005196 | 0.17577 | 0 | 0.013623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025981 | 0.19459 | 0 | 0.19459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.4.2 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-459 в части перезаводки КЛ-0.4 кВ с группы "Гараж" на автоматический выключатель в водной ячейке (0.02 км) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель "Малухина Н.А. №521016316 от 23.05.2018 | K_NNE-01351-002 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.31364 | 0.04022 | 0.25875 | 0 | 0.014671 | 0.31364 | 0.04022 | 0.25875 | 0 | 0.014671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046074 | 0.31364 | 0 | 0.31364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.4.2 | Реконструкция РУ-10кВ ПС Ситники с заменой ТТ (4шт.) ПО "Семеновские электрические сети". Заявитель ООО "Стекло-Люкс" №521013443 от 15.03.2019 | J_NNE-01705-000 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.11146 | 0.013011 | 0.003223 | 0.084337 | 0.010894 | 0.11146 | 0.013011 | 0.003223 | 0.084337 | 0.010894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021219 | 0.11146 | 0 | 0.11146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.4.2 | Реконструкция ячеек ф.1015 и ф.1016 СШ РУ-10 кВ ПС Кузнечиха ПО "Центральные электрические сети" (2 шт). Заявитель Центральный Банк Российской Федерации №521030960 от 16.05.2019 | J_NNE-01709-003 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.7878 | 0.25658 | 1.7776 | 1.4798 | 0.27384 | 3.7878 | 0.25658 | 1.7776 | 1.4798 | 0.27384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64102 | 3.7878 | 0 | 3.7878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с установкой двух ячеек 10кВ 1 и 2 СШ ПС 110/10 кВ Полюс ПО "Сергачские электрические сети". Заявитель ООО "Правдинское Свино Производство-2" №521033575 от 17.06.2019 | J_NNE-01711-001 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.43414 | 8.2288 | 0.12182 | 2.7601 | 4.47 | 0.87683 | 8.2288 | 0.43414 | 2.4478 | 4.47 | 0.87683 | 1.3895 | 8.2288 | 1.3895 | 8.2288 | 1.3162 | 7.7946 | 8.2288 | 7.7946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой МВ на ВВ в ячейке №1008 2 СШ ПС Пильна (1 шт.) ПО "Сергачские электрические сети". Заявитель ООО «Нижегородские Волокна Конопли» №521032892 от 04.06.2019 | K_NNE-01720-001 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 3.312 | 3.312 | 0.086756 | 0.10758 | 2.8588 | 0.25889 | 3.312 | 0.086756 | 0.10758 | 2.8588 | 0.25889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.4.2 | Реконструкция ПС 110кВ "Стрелка" в части замены трансформаторов тока 300/5 на трансформаторы тока 600/5 в ячейках ф.1004 и ф.1009 в РУ 10кВ. (ТТ- 6 шт. и ТЗЛ - 2 шт.) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" №521032810 от 23.12.2019 | K_NNE-01880-002 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.057669 | 0.28475 | 0.006986 | 0.27456 | 0 | 0.0032 | 0.28475 | 0.056569 | 0.22498 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030444 | 0.22708 | 0 | 0.22708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-35 ПС Свердловская в части установки на 1СШ и 2СШ РУ-6 кВ линейных ячеек (2 шт) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель НП "СтройДом на Генкиной 66" от 18.12.2019 №521032349 | K_NNE-01903-002 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.017061 | 0.30474 | 0.030474 | 0.021667 | 0.21583 | 0.036769 | 0.30474 | 0.016475 | 0.035666 | 0.21583 | 0.036769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054307 | 0.28768 | 0 | 0.28768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.4.2 | Реконструкция РП-100 ПС Спутник в части установки на 1СШ и 2СШ РУ-6 кВ линейных ячеек (2 шт) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО" № 521044616 от 21.01.2020 | K_NNE-01906-004 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 1.1296 | 1.1296 | 0.11296 | 0.019887 | 0.9378 | 0.05896 | 1.1296 | 0.11296 | 0.019887 | 0.9378 | 0.05896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-4368 ПС Мыза в части установки в РУ-6 кВ линейной ячейки (1 шт) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель ООО "Т2 Мобайл" № 521044661 от 28.01.2020 | K_NNE-01907-002 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.10764 | 0.10764 | 0.010764 | 0.010834 | 0.069154 | 0.016884 | 0.10764 | 0.010764 | 0.010834 | 0.069154 | 0.016884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Дивеево в части установки на 1СШ и 2СШ РУ-10 кВ линейных ячеек (2 шт) ПО "Южные электрические сети" . Заявитель АО "Технопарк "Саров" №521037845 от 27.12.2019 | K_NNE-01916-003 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.002696 | 3.104 | 0.080753 | 0.10562 | 2.661 | 0.25665 | 3.104 | 0.002604 | 0.18377 | 2.661 | 0.25665 | 0.51529 | 3.0198 | 0.51529 | 3.0198 | 0.5292 | 3.1013 | 3.0198 | 3.1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.4.2 | Реконструкция РП 6кВ ПС Ольгино в части установки на 1СШ и 2СШ РУ-6 кВ линейных ячеек (2 шт) ПО "Центральные электрические сети" . Заявитель ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" №521049624 от 07.05.2020 | K_NNE-01921-004 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.25844 | 0.037291 | 0.02122 | 0.16559 | 0.03434 | 0.25844 | 0.037291 | 0.02122 | 0.16559 | 0.03434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042222 | 0.25844 | 0 | 0.25844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.4.2 | Реконструкция РУ 10кВ ПС 110 кВ Кварц в части установки на 1СШ и 2СШ линейных ячеек (2 шт) ПО "Семеновские электрические сети". Заявитель ООО "Берикап" №521046491 от 18.03.2020 | K_NNE-01942-000 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.50393 | 0.017676 | 0.02181 | 0.43559 | 0.028851 | 0.50393 | 0.017676 | 0.02181 | 0.43559 | 0.028851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091844 | 0.50393 | 0 | 0.50393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.1.4.2 | Реконструкция ячеек ф.1028 и ф.1035 ПС Кузнечиха в части замены трансформаторов тока (6 шт) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель ООО "СТН-Энергосети" №521045593 от 16.06.2020 | K_NNE-01945-000 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.43305 | 0.021908 | 0.39914 | 0 | 0.012 | 0.43305 | 0.021908 | 0.39914 | 0 | 0.012 | 0.075673 | 0.43305 | 0.075673 | 0.43305 | 0.075673 | 0.43305 | 0.43305 | 0.43305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.1.4.2 | Реконструкция ячеек ф.1025 и ф.1026 ПС Кузнечиха в части замены трансформаторов тока (6 шт) ПО "Центральные электрические сети". Заявитель ООО "СТН-Энергосети" №521045594 от 16.06.2020 | K_NNE-01946-000 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.43305 | 0.021908 | 0.39914 | 0 | 0.012 | 0.43305 | 0.021908 | 0.39914 | 0 | 0.012 | 0.075673 | 0.43305 | 0.075673 | 0.43305 | 0.075673 | 0.43305 | 0.43305 | 0.43305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.1.4.2 | Реконструкция РУ-6кВ ПС Ясенецкая в части замены в ячейке ф.605 трансформаторов тока (2 шт). ПО "Кстовские электрические сети". Заявитель ООО "Павловоэнерго" дог. № 521049625 от 24.04.2020 | L_NNE-01964-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.006906 | 0.0005 | 0.001889 | 0.003682 | 0.000835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001207 | 0.006906 | нд | 0.006906 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора технологического присоединения от 24.04.2020 № 52104962 с ООО "Павловоэнерго"
6.1.4.2 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-2925 ПС Кировская в части установки дополнительной ячейки (1 шт). ПО "Центральные электрические сети". Заявитель ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" дог. № 521048387 от 28.10.2020 | L_NNE-02006-002 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18252 | 0.009712 | 0.011916 | 0.13992 | 0.020971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029819 | 0.18252 | нд | 0.18252 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" дог. № 521048387 от 28.10.2020
6.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 228.6643 | 236.2112 | 1706.98 | 20526.6278 | 1287.1241 | 13630.7277 | 4395.6869 | 1213.0891 | 20024.0364 | 1156.2475 | 13218.2885 | 4574.7336 | 1074.7667 | 3486.7127 | 18653.8088 | 3486.7127 | 18653.8088 | 3390.9733 | 18317.0564 | 1833.3507 | 2480.2605 | 2804.1073 | 2767.8089 | 3000.6114 | 3141.9178 | 3328.7522 | 3514.4919 | 3115.8643 | 3079.8862 | 3025.0172 | нд | 12249.3352 | 15529.1219 | нд
6.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 51.5431 | 50.9304 | 223.3536 | 5167.0764 | 377.3756 | 2464.1313 | 1959.8374 | 365.7321 | 4455.1319 | 293.5837 | 1825.5804 | 2065.3935 | 270.5744 | 943.3855 | 4888.7468 | 943.3855 | 4888.7468 | 791.2716 | 4231.7783 | 114.1146 | 312.1929 | 669.7376 | 683.0613 | 671.9125 | 646.0845 | 893.6682 | 920.8529 | 798.7408 | 778.4103 | 891.1763 | нд | 3034.0591 | 3919.5854 | нд
6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 14.7596 | 14.1469 | 18.0403 | 2812.5615 | 205.1854 | 956.5941 | 1366.8784 | 283.9036 | 2573.4831 | 182.8672 | 804.0557 | 1410.6908 | 175.8694 | 525.2478 | 2784.2676 | 525.2478 | 2784.2676 | 474.4104 | 2555.4428 | 89.8233 | 165.8185 | 396.5973 | 380.9522 | 593.1422 | 573.4993 | 595.9404 | 642.5573 | 389.8646 | 430.2955 | 362.32 | нд | 1975.5445 | 2389.6243 | нд
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110 кВ Кулебаки. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт ШСВ | G_NNE-00038-014 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.45152 | 6.2116 | 0.43133 | 1.4686 | 4 | 0.31172 | 6.2116 | 0.43133 | 1.4686 | 4 | 0.31172 | 1.3217 | 5.7601 | 1.3217 | 5.7601 | 1.3217 | 5.7601 | 0 | 0 | 5.7601 | 5.7601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.7601 | 5.7601 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110 кВ Кировская. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 2шт (ВЛ Кировская -1,2) | G_NNE-00038-024 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.78409 | 12.2472 | 0.76318 | 3.3809 | 7.2533 | 0.84984 | 12.2472 | 0.76318 | 3.3809 | 7.2533 | 0.84984 | 2.4553 | 11.4631 | 2.4553 | 11.4631 | 2.4553 | 11.4631 | 1.0241 | 1.0241 | 10.439 | 10.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.439 | 10.439 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Лукоянов Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 2шт. | G_NNE-00038-025 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 15.4069 | 1.8226 | 0.87499 | 11.8665 | 0.84284 | 15.4069 | 1.8226 | 0.87499 | 11.8665 | 0.84284 | 3.2999 | 15.4069 | 3.2999 | 15.4069 | 3.2999 | 15.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9243 | 1.9243 | 13.4826 | 13.4826 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.4069 | 15.4069 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Починки Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-026 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.1674 | 0.72054 | 0.48645 | 6.4884 | 0.47197 | 8.1674 | 0.72054 | 0.48645 | 6.4884 | 0.47197 | 1.6737 | 8.1674 | 1.6737 | 8.1674 | 1.6737 | 8.1674 | 0 | 0 | 0.76945 | 0.76945 | 7.3979 | 7.3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.1673 | 8.1673 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Орбита Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-035 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.7035 | 0.91128 | 0.4375 | 5.9333 | 0.42142 | 7.7035 | 0.91128 | 0.4375 | 5.9333 | 0.42142 | 1.65 | 7.7035 | 1.65 | 7.7035 | 1.65 | 7.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96915 | 0.96915 | 6.7343 | 6.7343 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.7035 | 7.7035 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Останкино Производственное отделение Семеновские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-036 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.1674 | 0.72054 | 0.48645 | 6.4884 | 0.47197 | 8.1674 | 0.72054 | 0.48645 | 6.4884 | 0.47197 | 1.6737 | 8.1674 | 1.6737 | 8.1674 | 1.6737 | 8.1674 | 0 | 0 | 0.76245 | 0.76245 | 7.4049 | 7.4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.1674 | 8.1674 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Сейма-ПТФ Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 4шт. | G_NNE-00038-045 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 30.8138 | 3.6451 | 1.75 | 23.733 | 1.6857 | 30.8138 | 3.6451 | 1.75 | 23.733 | 1.6857 | 6.5998 | 30.8138 | 6.5998 | 30.8138 | 6.5998 | 30.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8756 | 3.8756 | 26.9382 | 26.9382 | 0 | 0 | 0 | нд | 30.8138 | 30.8138 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110кВ Салганы Производственное отделение Сергачские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-046 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.1674 | 0.72054 | 0.48645 | 6.4884 | 0.47197 | 8.1674 | 0.72054 | 0.48645 | 6.4884 | 0.47197 | 1.6737 | 8.1674 | 1.6737 | 8.1674 | 1.6737 | 8.1674 | 0 | 0 | 0.76779 | 0.76779 | 7.3996 | 7.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.1674 | 8.1674 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Смолино Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-055 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.7035 | 0.91128 | 0.4375 | 5.9333 | 0.42142 | 7.7035 | 0.91128 | 0.4375 | 5.9333 | 0.42142 | 1.65 | 7.7035 | 1.65 | 7.7035 | 1.65 | 7.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96215 | 0.96215 | 6.7413 | 6.7413 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.7035 | 7.7035 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Кировская Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 6шт. | G_NNE-00038-056 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 49.0041 | 4.3232 | 13.877 | 27.9721 | 2.8318 | 49.0041 | 4.3232 | 13.877 | 27.9721 | 2.8318 | 10.0424 | 49.0041 | 10.0424 | 49.0041 | 10.0424 | 49.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5747 | 4.5747 | 44.4294 | 44.4294 | 0 | 0 | 0 | нд | 49.0041 | 49.0041 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Кировская Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 4шт. | G_NNE-00038-065 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 30.8138 | 3.6451 | 1.75 | 23.733 | 1.6857 | 30.8138 | 3.6451 | 1.75 | 23.733 | 1.6857 | 6.5998 | 30.8138 | 6.5998 | 30.8138 | 6.5998 | 30.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8736 | 3.8736 | 26.9402 | 26.9402 | 0 | 0 | 0 | нд | 30.8138 | 30.8138 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Новосормовская Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-066 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.1674 | 0.72054 | 0.48645 | 6.4884 | 0.47197 | 8.1674 | 0.72054 | 0.48645 | 6.4884 | 0.47197 | 1.6737 | 8.1674 | 1.6737 | 8.1674 | 1.6737 | 8.1674 | 0 | 0 | 0.76777 | 0.76777 | 7.3996 | 7.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.1673 | 8.1673 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Новосормовсая Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-075 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.7035 | 0.91128 | 0.4375 | 5.9333 | 0.42142 | 7.7035 | 0.91128 | 0.4375 | 5.9333 | 0.42142 | 1.65 | 7.7035 | 1.65 | 7.7035 | 1.65 | 7.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96215 | 0.96215 | 6.7413 | 6.7413 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.7035 | 7.7035 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Заволжская Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-076 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.1674 | 0.72054 | 0.48645 | 6.4884 | 0.47197 | 8.1674 | 0.72054 | 0.48645 | 6.4884 | 0.47197 | 1.6737 | 8.1674 | 1.6737 | 8.1674 | 1.6737 | 8.1674 | 0 | 0 | 0.76245 | 0.76245 | 7.4049 | 7.4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.1674 | 8.1674 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Ильинская Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-085 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.7035 | 0.91128 | 0.4375 | 5.9333 | 0.42142 | 7.7035 | 0.91128 | 0.4375 | 5.9333 | 0.42142 | 1.65 | 7.7035 | 1.65 | 7.7035 | 1.65 | 7.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96915 | 0.96915 | 6.7343 | 6.7343 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.7035 | 7.7035 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Чистовская Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 2шт. | G_NNE-00038-086 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 16.3347 | 1.4411 | 0.97289 | 12.9768 | 0.94393 | 16.3347 | 1.4411 | 0.97289 | 12.9768 | 0.94393 | 3.3475 | 16.3347 | 3.3475 | 16.3347 | 3.3475 | 16.3347 | 0 | 0 | 1.5249 | 1.5249 | 14.8098 | 14.8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.3347 | 16.3347 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110кВ Медяны. Производственное отделение Сергачские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-095 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.7035 | 0.91128 | 0.4375 | 5.9333 | 0.42142 | 7.7035 | 0.91128 | 0.4375 | 5.9333 | 0.42142 | 1.65 | 7.7035 | 1.65 | 7.7035 | 1.65 | 7.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96888 | 0.96888 | 6.7346 | 6.7346 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.7035 | 7.7035 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Кулебаки Производственное отделение Южные электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-096 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.1674 | 0.72054 | 0.48645 | 6.4884 | 0.47197 | 8.1674 | 0.72054 | 0.48645 | 6.4884 | 0.47197 | 1.6737 | 8.1674 | 1.6737 | 8.1674 | 1.6737 | 8.1674 | 0 | 0 | 0.76245 | 0.76245 | 7.4049 | 7.4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.1674 | 8.1674 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Лысково Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 5шт. | G_NNE-00038-105 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 37.0673 | 4.5564 | 2.1875 | 29.6663 | 0.6571 | 37.0673 | 4.5564 | 2.1875 | 29.6663 | 0.6571 | 8.2498 | 37.0673 | 8.2498 | 37.0673 | 8.2498 | 37.0673 | 0 | 0 | 4.8108 | 0 | 32.2565 | 4.8108 | 0 | 32.2565 | 0 | 0 | 0 | нд | 37.0673 | 37.0673 | Перенос срока реализации на 2024 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Подлесово Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт. | G_NNE-00038-115 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.7035 | 0.91128 | 0.4375 | 5.9333 | 0.42142 | 7.7035 | 0.91128 | 0.4375 | 5.9333 | 0.42142 | 1.65 | 7.7035 | 1.65 | 7.7035 | 1.65 | 7.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96215 | 0.96215 | 6.7413 | 6.7413 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.7035 | 7.7035 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Жемчуг. Производственное отделение Южные электрические сети. Замена МВ 6-10кВ на вакуумные выключатели 12(шт). | G_NNE-00039-016 | П | 2024 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.208 | 0.416 | 0.74202 | 5.6537 | 0.3962 | 7.208 | 0.416 | 0.74202 | 5.6537 | 0.3962 | 1.5681 | 7.208 | 1.5681 | 7.208 | 1.5681 | 7.208 | 0 | 0 | 7.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.208 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.208 | 7.208 | Перенос срока реализации на 2024 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Гремячево Производственное отделение Южные электрические сети. Замена МВ 6-10кВ на вакуумные выключатели 11(шт). | G_NNE-00039-017 | П | 2024 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.1525 | 0.416 | 0.9132 | 5.4079 | 0.4154 | 7.1525 | 0.416 | 0.9132 | 5.4079 | 0.4154 | 1.4999 | 7.1525 | 1.4999 | 7.1525 | 1.4999 | 7.1525 | 0 | 0 | 7.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1525 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.1525 | 7.1525 | Перенос срока реализации на 2024 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Выкса. Производственное отделение Южные электрические сети. Замена МВ 6-10кВ на вакуумные выключатели 15(шт). | G_NNE-00039-026 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.0099 | 0.416 | 1.0315 | 7.0672 | 0.49525 | 9.0099 | 0.416 | 1.0315 | 7.0672 | 0.49525 | 1.9601 | 9.0099 | 1.9601 | 9.0099 | 1.9601 | 9.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0099 | 9.0099 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.0099 | 9.0099 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Дивеево Производственное отделение Южные электрические сети. Замена МВ 6-10кВ на вакуумные выключатели 9(шт). | G_NNE-00039-027 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.8521 | 0.416 | 0.67153 | 4.4247 | 0.33987 | 5.8521 | 0.416 | 0.67153 | 4.4247 | 0.33987 | 1.2272 | 5.8521 | 1.2272 | 5.8521 | 1.2272 | 5.8521 | 0 | 0 | 5.8521 | 5.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.8521 | 5.8521 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Сосновская Производственное отделение Южные электрические сети. Замена МВ 6-10кВ на вакуумные выключатели 14(шт). | G_NNE-00039-037 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.1032 | 0.416 | 1.2757 | 6.8828 | 0.52869 | 9.1032 | 0.416 | 1.2757 | 6.8828 | 0.52869 | 1.909 | 9.1032 | 1.909 | 9.1032 | 1.909 | 9.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1032 | 9.1032 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.1032 | 9.1032 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Кулебаки. Производственное отделение Южные электрические сети. Замена МВ 6-10кВ на вакуумные выключатели 12(шт). | G_NNE-00039-047 | П | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.8027 | 0.416 | 1.034 | 5.8995 | 0.45316 | 7.8027 | 0.416 | 1.034 | 5.8995 | 0.45316 | 1.6363 | 7.8027 | 1.6363 | 7.8027 | 1.6363 | 7.8027 | 0 | 0 | 7.8027 | 0 | 0 | 7.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.8027 | 7.8027 | Перенос срока реализации на 2023 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС КС-6-110кВ. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок механической блокировки - 67 шт. Класс напряжения 110/10 | G_NNE-00067-012 | С | 2015 | 2021 | 2021 | 0.12518 | 0.12518 | 0.14733 | 0.55375 | 0.10386 | 0.32227 | 0 | 0.12761 | 0.55375 | 0.10386 | 0.32227 | 0 | 0.12761 | 0.091878 | 0.40642 | 0.091878 | 0.40642 | 0.091878 | 0.40642 | 0.40642 | 0.40642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Городская-110кВ. Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств | G_NNE-00067-014 | С | 2013 | 2021 | 2021 | 0.072088 | 0.10359 | 0.19672 | 0.69604 | 0.19284 | 0.32996 | 0 | 0.17324 | 0.69604 | 0.19284 | 0.32996 | 0 | 0.17324 | 0.051713 | 0.49931 | 0.051713 | 0.49931 | 0.07431 | 0.49931 | 0.49931 | 0.49931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Вадская-110кВ. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок механической блокировки - 74 шт. Класс напряжения 110/35/10 | G_NNE-00067-015 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.97602 | 0.15 | 0.77442 | 0 | 0.051606 | 0.97602 | 0.15 | 0.77442 | 0 | 0.051606 | 0.20487 | 0.97602 | 0.20487 | 0.97602 | 0.20487 | 0.97602 | 0.167 | 0.167 | 0.80902 | 0.80902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.80902 | 0.80902 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Наруксово-35кВ Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок механической блокировки - 46 шт. Класс напряжения 35/10 | G_NNE-00067-022 | С | 2015 | 2022 | 2022 | 0.11227 | 0.11227 | 0.044073 | 0.86415 | 0.15 | 0.69257 | 0 | 0.021587 | 0.86415 | 0.15 | 0.69257 | 0 | 0.021587 | 0.10655 | 0.82008 | 0.10655 | 0.82008 | 0.10655 | 0.82008 | 0.1521 | 0.1521 | 0.66798 | 0.66798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66798 | 0.66798 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Ворсма-110кВ. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств | G_NNE-00067-024 | С | 2013 | 2021 | 2021 | 0.071066 | 0.084382 | 0.086897 | 0.62689 | 0.081072 | 0.37964 | 0 | 0.16618 | 0.62689 | 0.081072 | 0.37964 | 0 | 0.16618 | 0.061012 | 0.53821 | 0.061012 | 0.53821 | 0.072685 | 0.54 | 0.53821 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Лукоянов-110кВ. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок механической блокировки - 88 шт. Класс напряжения 110/10 | G_NNE-00067-025 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.97602 | 0.15 | 0.77442 | 0 | 0.051606 | 0.97602 | 0.15 | 0.77442 | 0 | 0.051606 | 0.20487 | 0.97602 | 0.20487 | 0.97602 | 0.20487 | 0.97602 | 0.167 | 0.167 | 0.80902 | 0.80902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.80902 | 0.80902 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Шарапово-35кВ Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок механической блокировки - 41 шт. Класс напряжения 35/10 | G_NNE-00067-032 | С | 2015 | 2022 | 2022 | 0.15251 | 0.15251 | 0.051681 | 1.0874 | 0.15 | 0.91235 | 0 | 0.025083 | 1.0874 | 0.15 | 0.91235 | 0 | 0.025083 | 0.14527 | 1.0357 | 0.14527 | 1.0357 | 0.14527 | 1.0357 | 0.1521 | 0.1521 | 0.88365 | 0.88365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.88365 | 0.88365 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Перевоз-110кВ. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств | G_NNE-00067-034 | С | 2013 | 2021 | 2021 | 0.16856 | 0.16856 | 0.19386 | 0.62911 | 0.1835 | 0.30215 | 0 | 0.14346 | 0.62911 | 0.1835 | 0.30215 | 0 | 0.14346 | 0.11662 | 0.43525 | 0.11662 | 0.43525 | 0.11662 | 0.43525 | 0.43525 | 0.43525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Большое Болдино-35кВ Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок механической блокировки - 67 шт. Класс напряжения 35/10 | G_NNE-00067-042 | С | 2015 | 2022 | 2022 | 0.17412 | 0.17412 | 0.053583 | 1.2443 | 0.15 | 1.069 | 0 | 0.025295 | 1.2443 | 0.15 | 1.069 | 0 | 0.025295 | 0.16662 | 1.1907 | 0.16662 | 1.1907 | 0.16662 | 1.1907 | 0.1511 | 0.1511 | 1.0396 | 1.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0396 | 1.0396 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Смолино-110кВ. Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок электромагнитной блокировки - 97 шт. Класс напряжения 110/35/10 | G_NNE-00067-044 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.37241 | 0.37241 | 0.061371 | 2.294 | 0.059536 | 0.68614 | 1.271 | 0.27735 | 2.294 | 0.059536 | 0.68614 | 1.271 | 0.27735 | 0.36245 | 2.2327 | 0.36245 | 2.2327 | 0.36245 | 2.2327 | 2.2327 | 2.2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110кВ Салганы. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок электромагнитной блокировки - 85 шт. Класс напряжения 110/35/10 | G_NNE-00067-052 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.25394 | 0.25394 | 0.056498 | 1.7675 | 0.050828 | 0.64769 | 0.53144 | 0.53754 | 1.7675 | 0.050828 | 0.64769 | 0.53144 | 0.53754 | 0.24488 | 1.7044 | 0.24488 | 1.7044 | 0.24582 | 1.711 | 1.7044 | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Комплекс-110кВ. Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок электромагнитной блокировки - 97 шт. Класс напряжения 110/10/6 | G_NNE-00067-054 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.18624 | 0.18624 | 0.055442 | 1.5668 | 0.053784 | 1.0037 | 0.049777 | 0.45958 | 1.5668 | 0.053784 | 1.0037 | 0.049777 | 0.45958 | 0.17965 | 1.5114 | 0.17965 | 1.5114 | 0.17965 | 1.5114 | 1.5114 | 1.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -35 Талызино. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок электромагнитной блокировки - 45 шт. Класс напряжения 35/10 | G_NNE-00067-062 | С | 2015 | 2022 | 2022 | 0.2592 | 0.2592 | 0.028857 | 1.8588 | 0.15 | 1.6592 | 0 | 0.049546 | 1.8588 | 0.15 | 1.6592 | 0 | 0.049546 | 0.25517 | 1.8299 | 0.25517 | 1.8299 | 0.25517 | 1.8299 | 0.1511 | 0.1511 | 1.6788 | 1.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6788 | 1.6788 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Медяны. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок электромагнитной блокировки - 49 шт. Класс напряжения 110/10. | G_NNE-00067-072 | С | 2015 | 2021 | 2021 | 0.15039 | 0.15039 | 0.097361 | 1.2652 | 0.066764 | 0.35501 | 0.51118 | 0.33221 | 1.2652 | 0.066764 | 0.35501 | 0.51118 | 0.33221 | 0.13851 | 1.1652 | 0.13851 | 1.1652 | 0.13882 | 1.1678 | 1.1652 | 1.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-35кВ Петряксы. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок электромагнитной блокировки - 59 шт. Класс напряжения 35/10 | G_NNE-00067-092 | С | 2015 | 2022 | 2022 | 0.17205 | 0.17205 | 0.021248 | 1.1232 | 0.15 | 0.95246 | 0 | 0.020701 | 1.1232 | 0.15 | 0.95246 | 0 | 0.020701 | 0.1688 | 1.1019 | 0.1688 | 1.1019 | 0.1688 | 1.1019 | 0.1511 | 0.1511 | 0.95081 | 0.95081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.95081 | 0.95081 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110кВ Полюс. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. Замок электромагнитной блокировки - 50 шт. Класс напряжения 110/10 | G_NNE-00067-102 | С | 2015 | 2021 | 2021 | 0.19563 | 0.19563 | 0.088464 | 1.2393 | 0.070741 | 0.35837 | 0.51118 | 0.29905 | 1.2393 | 0.070741 | 0.35837 | 0.51118 | 0.29905 | 0.18167 | 1.1509 | 0.18167 | 1.1509 | 0.18167 | 1.1509 | 1.1509 | 1.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция и замена ТП на КТП-400. Производственное отделение Кстовские электрические сети (3,15 МВА) | G_NNE-00094-013 | С | 2017 | 2026 | 2026 | 2.3704 | 2.0636 | 1.6644 | 13.1044 | 1.5988 | 5.0982 | 3.3417 | 3.0657 | 13.1044 | 1.5988 | 5.0982 | 3.3417 | 3.0657 | 2.0693 | 11.4399 | 2.0693 | 11.4399 | 1.8015 | 11.44 | 0 | 0.003629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4364 | нд | 0 | 11.4364 | Выделение затрат на аренду на 2021 год, согласно условиям выполнения договора с 2026 года.
6.2.1.1 | Реконструкция и замена ТП на КТП-400. Производственное отделение Кстовские электрические сети (2,59МВА) | G_NNE-00094-014 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 11.1446 | 2.0598 | 4.1062 | 2.2419 | 2.7368 | 11.1446 | 2.0598 | 4.1062 | 2.2419 | 2.7368 | 2.3437 | 11.1446 | 2.3437 | 11.1446 | 2.3437 | 11.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1446 | 11.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.1446 | 11.1446 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция и замена МТП на КТП-100. Производственное отделение Балахнинские электрические сети (5,12 МВА) | G_NNE-00094-015 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 24.6974 | 3.5334 | 10.8243 | 6.2756 | 4.0641 | 24.6974 | 3.5334 | 10.8243 | 6.2756 | 4.0641 | 4.6938 | 24.6974 | 4.6938 | 24.6974 | 4.6938 | 24.6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6384 | 3.6384 | 21.059 | нд | 3.6384 | 24.6974 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция и замена МТП на КТП-400. Производственное отделение Арзамасские электрические сети (1.2 МВА) | G_NNE-00094-016 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 12.3773 | 1.4793 | 7.521 | 2.7 | 0.67707 | 12.3773 | 1.4793 | 7.521 | 2.7 | 0.67707 | 2.1651 | 12.3773 | 2.1651 | 12.3773 | 2.1651 | 12.3773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5618 | 1.5618 | 10.8155 | 10.8155 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.3773 | 12.3773 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция и замена МТП на БКТП-2 шт 2*КТП-400, 1 шт КТП-400. Производственное отделение Арзамасские электрические сети (0.675 МВА) | G_NNE-00094-017 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.121 | 0.6029 | 3.1977 | 1.025 | 0.29543 | 5.121 | 0.6029 | 3.1977 | 1.025 | 0.29543 | 0.86174 | 5.121 | 0.86174 | 5.121 | 0.86174 | 5.121 | 0 | 0 | 5.121 | 5.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.121 | 5.121 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция и замена ТП на КТП-400. Семеновские электрические сети. (3,15 МВА) | G_NNE-00094-023 | С | 2017 | 2026 | 2026 | 2.1213 | 1.7706 | 1.2141 | 13.1197 | 1.1644 | 5.0981 | 3.8642 | 2.993 | 13.1197 | 1.1644 | 5.0981 | 3.8642 | 2.993 | 1.925 | 11.9056 | 1.925 | 11.9056 | 1.6067 | 11.9056 | 0 | 0.00384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9017 | нд | 0 | 11.9017 | Выделение затрат на аренду на 2021 год, согласно условиям выполнения договора с 2026 года.
6.2.1.1 | Реконструкция и замена МТП на КТП-400. Семеновские электрические сети (3,21 МВА) | G_NNE-00094-024 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 13.737 | 2.5624 | 5.1082 | 4.6445 | 1.4219 | 13.737 | 2.5624 | 5.1082 | 4.6445 | 1.4219 | 2.8889 | 13.737 | 2.8889 | 13.737 | 2.8889 | 13.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.737 | 13.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.737 | 13.737 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция и замена ТП на КТП-400, КТП-630. Производственное отделение Кстовские электрические сети (5,64 МВА) | G_NNE-00094-025 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 27.2352 | 3.8958 | 11.8339 | 6.9193 | 4.5861 | 27.2352 | 3.8958 | 11.8339 | 6.9193 | 4.5861 | 5.1761 | 27.2352 | 5.1761 | 27.2352 | 5.1761 | 27.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0163 | 4.0163 | 23.2189 | нд | 4.0163 | 27.2352 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция и замена МТП на КТП-100. Производственное отделение Балахнинские электрические сети (1.13 МВА) | G_NNE-00094-026 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 11.1644 | 1.3343 | 6.7839 | 2.4355 | 0.61072 | 11.1644 | 1.3343 | 6.7839 | 2.4355 | 0.61072 | 1.953 | 11.1644 | 1.953 | 11.1644 | 1.953 | 11.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4188 | 1.4188 | 9.7456 | 9.7456 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.1644 | 11.1644 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция и замена МТП на КТП-400. Производственное отделение Кстовские электрические сети (0.675 МВА) | G_NNE-00094-027 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.121 | 0.6029 | 3.1977 | 1.025 | 0.29543 | 5.121 | 0.6029 | 3.1977 | 1.025 | 0.29543 | 0.86174 | 5.121 | 0.86174 | 5.121 | 0.86174 | 5.121 | 0 | 0 | 5.121 | 5.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.121 | 5.121 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция и замена ТП на КТП-400. Семеновские электрические сети (6,84 МВА) | G_NNE-00094-035 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 32.9498 | 4.7257 | 14.5566 | 8.3933 | 5.2741 | 32.9498 | 4.7257 | 14.5566 | 8.3933 | 5.2741 | 6.2622 | 32.9498 | 6.2622 | 32.9498 | 6.2622 | 32.9498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7847 | 4.7847 | 28.1651 | нд | 4.7847 | 32.9498 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция и замена ТП на КТП-400. Производственное отделение Кстовские электрические сети (0.90 МВА) | G_NNE-00094-036 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 8.8722 | 1.0604 | 5.3911 | 1.9354 | 0.48533 | 8.8722 | 1.0604 | 5.3911 | 1.9354 | 0.48533 | 1.552 | 8.8722 | 1.552 | 8.8722 | 1.552 | 8.8722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1196 | 1.1196 | 7.7527 | 7.7527 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.8722 | 8.8722 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция и замена МТП на КТП-400. Семеновские электрические сети (0.675 МВА) | G_NNE-00094-037 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.121 | 0.6029 | 2.7959 | 1.4268 | 0.29543 | 5.121 | 0.6029 | 2.7959 | 1.4268 | 0.29543 | 0.86174 | 5.121 | 0.86174 | 5.121 | 0.86174 | 5.121 | 0 | 0 | 5.121 | 5.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.121 | 5.121 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция и замена ТП на КТП-400. Семеновские электрические сети (0.93 МВА) | G_NNE-00094-046 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.1838 | 1.0976 | 4.8865 | 2.6973 | 0.50238 | 9.1838 | 1.0976 | 4.8865 | 2.6973 | 0.50238 | 1.8563 | 9.1838 | 1.8563 | 9.1838 | 1.8563 | 9.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1589 | 1.1589 | 8.0249 | 8.0249 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.1838 | 9.1838 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция и замена МТП на КТП-250. Сергачские электрические сети (0.675 МВА) | G_NNE-00094-047 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.121 | 0.6029 | 2.5867 | 1.025 | 0.90645 | 5.121 | 0.6029 | 2.5867 | 1.025 | 0.90645 | 0.86174 | 5.121 | 0.86174 | 5.121 | 0.86174 | 5.121 | 0 | 0 | 5.121 | 5.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.121 | 5.121 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. Замена МТП 6/0,4 кВ на КТП 6/0,4 кВ: МТП-3086 (100 кВА) на КТП-3086 (100 кВА); МТП-3504 (100 кВА) на КТП-3504 (100 кВА); МТП-3728 (160 кВА) на КТП-3728 (160 кВА).Производственное отделение Южные электрические сети. Вачский РЭС. | G_NNE-00094-056 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 18.556 | 2.2177 | 8.8035 | 4.0479 | 3.4869 | 18.556 | 2.2177 | 8.8035 | 4.0479 | 3.4869 | 3.246 | 18.556 | 3.246 | 18.556 | 3.246 | 18.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3415 | 2.3415 | 16.2145 | 16.2145 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.556 | 18.556 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция и замена МТП на КТП-400. Производственное отделение Уренские электрические сети (0.675 МВА) | G_NNE-00094-057 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.121 | 0.6029 | 1.2854 | 2.3263 | 0.90645 | 5.121 | 0.6029 | 1.2854 | 2.3263 | 0.90645 | 0.86174 | 5.121 | 0.86174 | 5.121 | 0.86174 | 5.121 | 0 | 0 | 5.121 | 5.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.121 | 5.121 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. Замена МТП 6/0,4 кВ на КТП 6/0,4 кВ: МТП-81003 (100 кВА) на КТП-81003 (160 кВА); Вачский РЭС: МТП-3325 (60 кВА) на КТП-3325 (100 кВА).Производственное отделение Южные электрические сети. Навашинский РЭС | G_NNE-00094-067 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.121 | 0.6029 | 2.64 | 1.025 | 0.85315 | 5.121 | 0.6029 | 2.64 | 1.025 | 0.85315 | 0.86174 | 5.121 | 0.86174 | 5.121 | 0.86174 | 5.121 | 0 | 0 | 5.121 | 5.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.121 | 5.121 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция АВР. ПС 110кВ Мадаево. (терминал защиты ТОР-200 (2 шт.), яшик ЯЗВ 120(2шт.), кабель КВВГнг (800м). | G_NNE-00100-020 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.4082 | 0.17639 | 0.1319 | 0.98573 | 0.11417 | 1.4082 | 0.17639 | 0.1319 | 0.98573 | 0.11417 | 0.28197 | 1.4082 | 0.28197 | 1.4082 | 0.28197 | 1.4082 | 1.4082 | 1.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция АВР. ПС 35кВ Родиониха. (терминал защиты ТОР-200 (2 шт.), яшик ЯЗВ 120(2шт.), кабель КВВГнг (300м). | G_NNE-00100-030 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.2203 | 0.05 | 0.25478 | 0.85418 | 0.061298 | 1.2203 | 0.05 | 0.25478 | 0.85418 | 0.061298 | 0.25623 | 1.2203 | 0.25623 | 1.2203 | 0.25623 | 1.2203 | 1.2203 | 1.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция АВР. ПС 35 кВ Н. Дмитриевка. (терминал защиты ТОР-200 (2 шт.), яшик ЯЗВ 120(2шт.), кабель КВВГнг (300м). | G_NNE-00100-040 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.2203 | 0.05 | 0.25478 | 0.85418 | 0.061298 | 1.2203 | 0.05 | 0.25478 | 0.85418 | 0.061298 | 0.25623 | 1.2203 | 0.25623 | 1.2203 | 0.25623 | 1.2203 | 1.2203 | 1.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция АВР. ПС 110кВ Б.Маресьево. (терминал защиты ТОР-200 (2 шт.), яшик ЯЗВ 120(2шт.), кабель КВВГнг (300м). | G_NNE-00100-050 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.3796 | 0.05 | 0.29094 | 0.96573 | 0.072945 | 1.3796 | 0.05 | 0.29094 | 0.96573 | 0.072945 | 0.28956 | 1.3796 | 0.28956 | 1.3796 | 0.28956 | 1.3796 | 1.3796 | 1.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция АВР. ПС 110кВ Н.Слобода. (терминал защиты ТОР-200 (2 шт.), яшик ЯЗВ 120(2шт.), кабель КВВГнг (300м). | G_NNE-00100-060 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.3796 | 0.05 | 0.29094 | 0.96573 | 0.072945 | 1.3796 | 0.05 | 0.29094 | 0.96573 | 0.072945 | 0.28956 | 1.3796 | 0.28956 | 1.3796 | 0.28956 | 1.3796 | 1.3796 | 1.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-110кВ Минино. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-015 | С | 2020 | 2020 | 2021 | 0.1386 | 0.1386 | 0.053454 | 0.85184 | 0.051166 | 0.092801 | 0.44384 | 0.26403 | 0.85184 | 0.051166 | 0.092801 | 0.44384 | 0.26403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1299 | 0.79839 | 0 | 0.79839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС -110кВ Дивеево. Монтаж дуговых защит БССДЗ 2 секции. | G_NNE-00101-025 | С | 2020 | 2020 | 2021 | 0.14408 | 0.14408 | 0.053454 | 0.8838 | 0.051166 | 0.10798 | 0.45914 | 0.26551 | 0.8838 | 0.051166 | 0.10798 | 0.45914 | 0.26551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13537 | 0.83034 | 0 | 0.83034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Новая. Монтаж дуговых защит БССДЗ 1 секция. | G_NNE-00101-035 | С | 2020 | 2020 | 2021 | 0.07506 | 0.07506 | 0.053454 | 0.47003 | 0.051166 | 0.05304 | 0.23133 | 0.1345 | 0.47003 | 0.051166 | 0.05304 | 0.23133 | 0.1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066523 | 0.41658 | 0 | 0.41658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-35кВ Ф. Низина. Монтаж дуговых защит БССДЗ 1 секция. | G_NNE-00101-045 | С | 2020 | 2020 | 2021 | 0.10263 | 0.10263 | 0.60606 | 0.61225 | 0.051166 | 0.06174 | 0.35511 | 0.14424 | 0.60606 | 0.051166 | 0.06174 | 0.35012 | 0.14304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение объема освоения на основании экономии по результатам проведения торгово-закупочных процедур. Проект выполнен в 2020 году.
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ. РП-2 г. Семёнов Монтаж дуговых защит БССДЗ. 2 секции. Семеновские электрические сети. | K_NNE-00101-100 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.1191 | 0.10154 | 0.070414 | 0.67093 | 0.27621 | 1.1191 | 0.10154 | 0.070414 | 0.67093 | 0.27621 | 0.18386 | 1.1191 | 0.18386 | 1.1191 | 0.18386 | 1.1191 | 1.1191 | 1.1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция РУ-6-10кВ. ПС-110кВ Толоконцево. Монтаж дуговых защит БССДЗ 1 секция. | G_NNE-00101-204 | С | 2020 | 2020 | 2021 | 0.081665 | 0.081665 | 0.053454 | 0.51038 | 0.051166 | 0.06112 | 0.25666 | 0.14143 | 0.51038 | 0.051166 | 0.06112 | 0.25666 | 0.14143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073111 | 0.45693 | 0 | 0.45693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Сейма. Реконструкция защиты ВЛ Сейма 1 | G_NNE-00102-015 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.54 | 0.1 | 2.3057 | 0 | 0.1343 | 2.54 | 0.1 | 2.3057 | 0 | 0.1343 | 0.38095 | 2.54 | 0.38095 | 2.54 | 0.38095 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Кулебаки, защита ВЛ Кулебаки - КМЗ. Реконструкция(ШЭ 2607 016 (1шт)). | G_NNE-00102-016 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.067 | 0.1 | 5.6335 | 0 | 0.33348 | 6.067 | 0.1 | 5.6335 | 0 | 0.33348 | 0.87301 | 6.067 | 0.87301 | 6.067 | 0.87301 | 6.067 | 0 | 0 | 6.067 | 6.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.067 | 6.067 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Кировская. Реконструкция защиты ВЛ №133 | G_NNE-00102-017 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.9235 | 0.1 | 3.5957 | 0 | 0.22787 | 3.9235 | 0.1 | 3.5957 | 0 | 0.22787 | 0.54422 | 3.9235 | 0.54422 | 3.9235 | 0.54422 | 3.9235 | 0 | 0 | 3.9235 | 3.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9235 | 3.9235 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Первомайск, защита ВЛ Ельники. Реконструкция (Бреслер ШЛ 2606 (1шт)) | G_NNE-00102-024 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 0.78523 | 0.78523 | 3.8747 | 4.0909 | 0.33731 | 0.30471 | 3.3135 | 0.1354 | 3.8747 | 0.33731 | 0.52671 | 2.9913 | 0.01937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение объема освоения на основании экономии по результатам проведения торгово-закупочных процедур. Проект выполнен в 2020 году.
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Сейма. Реконструкция защиты ВЛ Сейма 2 | G_NNE-00102-025 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.54 | 0.1 | 2.3057 | 0 | 0.1343 | 2.54 | 0.1 | 2.3057 | 0 | 0.1343 | 0.38095 | 2.54 | 0.38095 | 2.54 | 0.38095 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Выкса, РАС. Реконструкция(ПАРМА РП-4.1 (1шт)). | G_NNE-00102-026 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.067 | 0.3 | 5.4335 | 0 | 0.33348 | 6.067 | 0.3 | 5.4335 | 0 | 0.33348 | 0.87301 | 6.067 | 0.87301 | 6.067 | 0.87301 | 6.067 | 0 | 0 | 6.067 | 6.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.067 | 6.067 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Западная. Реконструкция защиты ВЛ №149 | G_NNE-00102-027 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.9235 | 0.15 | 3.5457 | 0 | 0.22787 | 3.9235 | 0.15 | 3.5457 | 0 | 0.22787 | 0.54422 | 3.9235 | 0.54422 | 3.9235 | 0.54422 | 3.9235 | 0 | 0 | 3.9235 | 3.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9235 | 3.9235 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Змейка, блокирующий ВЧ комплект. Реконструкция(ШЭ 2607 088_200 (1шт), ПВЗУ-Е (1шт) ) | G_NNE-00102-036 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.067 | 0.3 | 5.4335 | 0 | 0.33348 | 6.067 | 0.3 | 5.4335 | 0 | 0.33348 | 0.87301 | 6.067 | 0.87301 | 6.067 | 0.87301 | 6.067 | 0 | 0 | 6.067 | 6.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.067 | 6.067 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Западная. Реконструкция защиты ВЛ №150 | G_NNE-00102-037 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.9235 | 0.15 | 3.5457 | 0 | 0.22787 | 3.9235 | 0.15 | 3.5457 | 0 | 0.22787 | 0.54422 | 3.9235 | 0.54422 | 3.9235 | 0.54422 | 3.9235 | 0 | 0 | 3.9235 | 3.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9235 | 3.9235 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Арзамас-110, защита ВЛ Вадская. Реконструкция(Бреслер ШЛ 2606 (1шт)). | G_NNE-00102-045 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.54 | 0.1 | 2.3057 | 0 | 0.1343 | 2.54 | 0.1 | 2.3057 | 0 | 0.1343 | 0.38095 | 2.54 | 0.38095 | 2.54 | 0.38095 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Лукоянов, ДЗШ и УРОВ 110кВ. Реконструкция (ТОР 300 ДЗШ 513 (1шт.)). | G_NNE-00102-046 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.067 | 0.3 | 5.4335 | 0 | 0.33348 | 6.067 | 0.3 | 5.4335 | 0 | 0.33348 | 0.87301 | 6.067 | 0.87301 | 6.067 | 0.87301 | 6.067 | 0 | 0 | 6.067 | 6.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.067 | 6.067 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Арзамас-110, защита ВЛ Березовская. Реконструкция(Бреслер ШЛ 2606 (1шт)). | G_NNE-00102-055 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.54 | 0.1 | 2.3057 | 0 | 0.1343 | 2.54 | 0.1 | 2.3057 | 0 | 0.1343 | 0.38095 | 2.54 | 0.38095 | 2.54 | 0.38095 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Починки, ДЗШ и УРОВ 110кВ. Реконструкция (ТОР 300 ДЗШ 513 (1шт.)). | G_NNE-00102-056 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.067 | 0.3 | 5.4335 | 0 | 0.33348 | 6.067 | 0.3 | 5.4335 | 0 | 0.33348 | 0.87301 | 6.067 | 0.87301 | 6.067 | 0.87301 | 6.067 | 0 | 0 | 6.067 | 6.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.067 | 6.067 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Левобережная, ДЗШ и УРОВ 110кВ. Реконструкция(ШЭ 2607 061 (1шт)). | G_NNE-00102-066 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.41164 | 6.067 | 0.41164 | 5.3219 | 0 | 0.33348 | 6.067 | 0.41164 | 5.3219 | 0 | 0.33348 | 0.81378 | 5.6554 | 0.81378 | 5.6554 | 0.81378 | 5.6554 | 5.6554 | 5.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Арзамас-110 с установкой защиты ВЛ 110кВ Арзамас-КС-6.(1 шт) | K_NNE-00102-100 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.6377 | 0.5249 | 0.02253 | 3.7348 | 0.35551 | 4.6377 | 0.5249 | 0.02253 | 3.7348 | 0.35551 | 0.93097 | 4.6377 | 0.93097 | 4.6377 | 0.93097 | 4.6377 | 4.6377 | 4.6377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ. Чистовская. Монтаж оборудования РАС (регистратора аварийных событий) (1 комплект) | F_NNE-00105-000 | С | 2014 | 2025 | 2025 | 0.83236 | 0.83236 | 3.5028 | 3.5028 | 0.23168 | 0.72028 | 2.3763 | 0.17456 | 3.5028 | 0.23168 | 0.72028 | 2.3763 | 0.17456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ КС-6 Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-015 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.31745 | 0.03 | 0 | 0.27 | 0.017449 | 0.31745 | 0.015 | 0.02 | 0.265 | 0.017449 | 0.073751 | 0.31745 | 0.073751 | 0.31745 | 0.058766 | 0.31745 | 0 | 0 | 0.31745 | 0.31745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31745 | 0.31745 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Урень Производственное отделение Уренские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-016 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.3185 | 0.03 | 0 | 0.27 | 0.018497 | 0.3185 | 0.015 | 0.02 | 0.265 | 0.018497 | 0.071326 | 0.3185 | 0.071326 | 0.3185 | 0.058874 | 0.3185 | 0 | 0 | 0.3185 | 0.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3185 | 0.3185 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Левобережная Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 2 шт. | G_NNE-00108-025 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.21216 | 0.21216 | 0.054515 | 1.1324 | 0.052181 | 0.077487 | 0.80731 | 0.19539 | 1.1324 | 0.052181 | 0.077487 | 0.80731 | 0.19539 | 0.20195 | 1.0778 | 0.20195 | 1.0778 | 0.20195 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Кировская Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-026 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.3185 | 0.03 | 0 | 0.27 | 0.018497 | 0.3185 | 0.015 | 0.02 | 0.265 | 0.018497 | 0.071326 | 0.3185 | 0.071326 | 0.3185 | 0.053093 | 0.3185 | 0 | 0 | 0.3185 | 0.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3185 | 0.3185 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Сейма ПТФ Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-035 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.31745 | 0.03 | 0 | 0.27 | 0.017449 | 0.31745 | 0.015 | 0.02 | 0.265 | 0.017449 | 0.073751 | 0.31745 | 0.073751 | 0.31745 | 0.058766 | 0.31745 | 0 | 0 | 0.31745 | 0.31745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31745 | 0.31745 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Навашино Производственное отделение Южные электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-036 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.3185 | 0.03 | 0 | 0.27 | 0.018497 | 0.3185 | 0.015 | 0.02 | 0.265 | 0.018497 | 0.071326 | 0.3185 | 0.071326 | 0.3185 | 0.058874 | 0.3185 | 0 | 0 | 0.3185 | 0.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3185 | 0.3185 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Покров майдан Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-045 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.31745 | 0.03 | 0 | 0.27 | 0.017449 | 0.31745 | 0.015 | 0.02 | 0.265 | 0.017449 | 0.073751 | 0.31745 | 0.073751 | 0.31745 | 0.058766 | 0.31745 | 0 | 0 | 0.31745 | 0.31745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31745 | 0.31745 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Выкса Производственное отделение Южные электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-046 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.3185 | 0.03 | 0 | 0.27 | 0.018497 | 0.3185 | 0.015 | 0.02 | 0.265 | 0.018497 | 0.071326 | 0.3185 | 0.071326 | 0.3185 | 0.058874 | 0.3185 | 0 | 0 | 0.3185 | 0.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3185 | 0.3185 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Свердловская Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств. УЗП - 2 шт. | G_NNE-00108-054 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 1.0583 | 1.0583 | 0.081772 | 5.6211 | 0.078272 | 1.2577 | 3.9839 | 0.30115 | 5.6211 | 0.078272 | 1.2577 | 3.9839 | 0.30115 | 1.0429 | 5.5393 | 1.0429 | 5.5393 | 1.0429 | 5.5393 | 5.5393 | 5.5393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Кр. Баки Производственное отделение Семеновские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-055 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.6349 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.034898 | 0.6349 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.034898 | 0.1475 | 0.6349 | 0.1475 | 0.6349 | 0.1475 | 0.6349 | 0 | 0 | 0.6349 | 0.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6349 | 0.6349 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Сосновская Производственное отделение Южные электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-056 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.3185 | 0.03 | 0 | 0.27 | 0.018497 | 0.3185 | 0.015 | 0.02 | 0.265 | 0.018497 | 0.071326 | 0.3185 | 0.071326 | 0.3185 | 0.058874 | 0.3185 | 0 | 0 | 0.3185 | 0.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3185 | 0.3185 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Вача Производственное отделение Южные электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств. УЗП - 2 шт. | G_NNE-00108-064 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 1.0149 | 1.0149 | 0.081772 | 5.9475 | 0.078272 | 0.5828 | 4.9886 | 0.29787 | 5.9475 | 0.078272 | 0.5828 | 4.9886 | 0.29787 | 1.0009 | 5.8657 | 1.0009 | 5.8657 | 1.0009 | 5.8657 | 5.8657 | 5.8657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Мыза Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 2 шт. | G_NNE-00108-065 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.6349 | 0.06 | 0 | 0.54 | 0.034898 | 0.6349 | 0.03 | 0.04 | 0.53 | 0.034898 | 0.1475 | 0.6349 | 0.1475 | 0.6349 | 0.11753 | 0.6349 | 0 | 0 | 0.6349 | 0.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6349 | 0.6349 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Вача Производственное отделение Южные электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-066 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.95549 | 0.09 | 0 | 0.81 | 0.055492 | 0.95549 | 0.045 | 0.06 | 0.795 | 0.055492 | 0.21398 | 0.95549 | 0.21398 | 0.95549 | 0.17662 | 0.95549 | 0 | 0 | 0.95549 | 0.95549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.95549 | 0.95549 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ М. Горы Производственное отделение Семеновские электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств. УЗП - 2 шт. | G_NNE-00108-074 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.75165 | 0.75165 | 0.081772 | 3.8981 | 0.078272 | 0.46677 | 3.0487 | 0.30432 | 3.8981 | 0.078272 | 0.46677 | 3.0487 | 0.30432 | 0.73588 | 3.8163 | 0.73588 | 3.8163 | 0.73588 | 3.8163 | 3.8163 | 3.8163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Спутник Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 2 шт. | G_NNE-00108-075 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.6349 | 0.06 | 0 | 0.54 | 0.034898 | 0.6349 | 0.03 | 0.04 | 0.53 | 0.034898 | 0.1475 | 0.6349 | 0.1475 | 0.6349 | 0.11753 | 0.6349 | 0 | 0 | 0.6349 | 0.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6349 | 0.6349 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Западная Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-076 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.3185 | 0.03 | 0 | 0.27 | 0.018497 | 0.3185 | 0.015 | 0.02 | 0.265 | 0.018497 | 0.071326 | 0.3185 | 0.071326 | 0.3185 | 0.058874 | 0.3185 | 0 | 0 | 0.3185 | 0.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3185 | 0.3185 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ КС-6 Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств. УЗП - 2 шт. | G_NNE-00108-084 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.81141 | 0.81141 | 0.081772 | 4.1844 | 0.078272 | 0.48464 | 3.3185 | 0.30298 | 4.1844 | 0.078272 | 0.48464 | 3.3185 | 0.30298 | 0.79555 | 4.1026 | 0.79555 | 4.1026 | 0.79555 | 4.1026 | 4.1026 | 4.1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Кулебаки Производственное отделение Южные электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-085 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.31745 | 0.03 | 0 | 0.27 | 0.017449 | 0.31745 | 0.015 | 0.02 | 0.265 | 0.017449 | 0.073751 | 0.31745 | 0.073751 | 0.31745 | 0.058766 | 0.31745 | 0 | 0 | 0.31745 | 0.31745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31745 | 0.31745 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ Степаньково Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-086 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.3185 | 0.03 | 0 | 0.27 | 0.018497 | 0.3185 | 0.015 | 0.02 | 0.265 | 0.018497 | 0.071326 | 0.3185 | 0.071326 | 0.3185 | 0.058874 | 0.3185 | 0 | 0 | 0.3185 | 0.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3185 | 0.3185 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Степаньково Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена АБ и зарядно-подзарядных устройств. УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-094 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.53483 | 0.53483 | 0.081772 | 2.7204 | 0.078272 | 0.13503 | 2.2577 | 0.24937 | 2.7204 | 0.078272 | 0.13503 | 2.2577 | 0.24937 | 0.51875 | 2.6386 | 0.51875 | 2.6386 | 0.51875 | 2.6386 | 2.6386 | 2.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Н. Сормовская Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-095 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.31745 | 0.03 | 0 | 0.27 | 0.017449 | 0.31745 | 0.015 | 0.02 | 0.265 | 0.017449 | 0.073751 | 0.31745 | 0.073751 | 0.31745 | 0.058766 | 0.31745 | 0 | 0 | 0.31745 | 0.31745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31745 | 0.31745 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-35 кВ Береговая Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-096 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.3185 | 0.03 | 0 | 0.27 | 0.018497 | 0.3185 | 0.015 | 0.02 | 0.265 | 0.018497 | 0.071326 | 0.3185 | 0.071326 | 0.3185 | 0.058874 | 0.3185 | 0 | 0 | 0.3185 | 0.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3185 | 0.3185 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Починки Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-105 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.31745 | 0.03 | 0 | 0.27 | 0.017449 | 0.31745 | 0.015 | 0.02 | 0.265 | 0.017449 | 0.073751 | 0.31745 | 0.073751 | 0.31745 | 0.058766 | 0.31745 | 0 | 0 | 0.31745 | 0.31745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31745 | 0.31745 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Первомайская Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-106 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.3185 | 0.03 | 0 | 0.27 | 0.018497 | 0.3185 | 0.015 | 0.02 | 0.265 | 0.018497 | 0.071326 | 0.3185 | 0.071326 | 0.3185 | 0.058874 | 0.3185 | 0 | 0 | 0.3185 | 0.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3185 | 0.3185 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Лукоянов Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 2 шт. | G_NNE-00108-115 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.6349 | 0.06 | 0 | 0.54 | 0.034898 | 0.6349 | 0.03 | 0.04 | 0.53 | 0.034898 | 0.1475 | 0.6349 | 0.1475 | 0.6349 | 0.11753 | 0.6349 | 0 | 0 | 0.6349 | 0.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6349 | 0.6349 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС КС-110кВ-6 Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-116 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.3185 | 0.03 | 0 | 0.27 | 0.018497 | 0.3185 | 0.015 | 0.02 | 0.265 | 0.018497 | 0.071326 | 0.3185 | 0.071326 | 0.3185 | 0.058874 | 0.3185 | 0 | 0 | 0.3185 | 0.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3185 | 0.3185 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Воротынец Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт. | G_NNE-00108-126 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.3185 | 0.03 | 0 | 0.27 | 0.018497 | 0.3185 | 0.015 | 0.02 | 0.265 | 0.018497 | 0.071326 | 0.3185 | 0.071326 | 0.3185 | 0.058874 | 0.3185 | 0 | 0 | 0.3185 | 0.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3185 | 0.3185 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110 Алешинская 110 кВ Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-012 | П | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.68908 | 6.3681 | 0.6662 | 1.1089 | 4.5127 | 0.080224 | 6.3681 | 0.6662 | 1.1089 | 4.5127 | 0.080224 | 1.2348 | 5.679 | 1.2348 | 5.679 | 1.2348 | 5.679 | 0 | 0 | 5.679 | 5.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.679 | 5.679 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Пестовская 110 кВ Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-013 | С | 2017 | 2022 | 2022 | 1.2593 | 1.2593 | 0.48081 | 6.3225 | 0.45997 | 1.7229 | 3.4647 | 0.67495 | 6.3225 | 0.45997 | 1.7229 | 3.4647 | 0.67495 | 1.1635 | 5.8417 | 1.1635 | 5.8417 | 1.1635 | 5.8417 | 0 | 0 | 5.8417 | 5.8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.8417 | 5.8417 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Сейма 110 кВ Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-014 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.2059 | 0.3 | 1.5919 | 6.8516 | 0.46245 | 9.2059 | 0.3 | 1.5919 | 6.8516 | 0.46245 | 2.1666 | 9.2059 | 2.1666 | 9.2059 | 2.1666 | 9.2059 | 0 | 0 | 9.2059 | 9.2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.2059 | 9.2059 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Западная 110 кВ Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-016 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 8.4245 | 0.9 | 2.8019 | 4.2596 | 0.46307 | 8.4245 | 0.9 | 2.8019 | 4.2596 | 0.46307 | 1.7595 | 8.4245 | 1.7595 | 8.4245 | 1.7595 | 8.4245 | 0 | 0 | 8.4245 | 8.4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.4245 | 8.4245 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Арзамас-110 110 кВ Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-017 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.1754 | 0.6 | 1.6324 | 3.5844 | 0.35865 | 6.1754 | 0.6 | 1.6324 | 3.5844 | 0.35865 | 1.2069 | 6.1754 | 1.2069 | 6.1754 | 1.2069 | 6.1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 4.3754 | 4.3754 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.1754 | 6.1754 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Чкаловская 35 кВ Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-022 | П | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.44916 | 6.1879 | 0.85025 | 1.4931 | 3.2523 | 0.59214 | 6.1879 | 0.85025 | 1.4931 | 3.2523 | 0.59214 | 1.2841 | 5.7387 | 1.2841 | 5.7387 | 1.2841 | 5.7387 | 0 | 0 | 5.7387 | 5.7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.7387 | 5.7387 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Смолино 110 кВ Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-023 | П | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | 1.0308 | 11.103 | 1.4335 | 1.5964 | 6.0611 | 2.0119 | 11.103 | 1.4335 | 1.5964 | 6.0611 | 2.0119 | 1.8622 | 10.0721 | 1.8622 | 10.0721 | 1.8622 | 10.0721 | 0 | 0 | 0.46135 | 0.46135 | 9.6108 | 9.6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.0721 | 10.0721 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Безводное 110 кВ Производственное отделение Кстовские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-024 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.2059 | 0.3 | 1.5919 | 6.8516 | 0.46245 | 9.2059 | 0.3 | 1.5919 | 6.8516 | 0.46245 | 2.1666 | 9.2059 | 2.1666 | 9.2059 | 2.1666 | 9.2059 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.2059 | 6.2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.2059 | 9.2059 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Канавинская 110 кВ (1 сш 6 кВ) Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-026 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.2123 | 0.5 | 0.90093 | 2.5798 | 0.23153 | 4.2123 | 0.5 | 0.90093 | 2.5798 | 0.23153 | 0.87975 | 4.2123 | 0.87975 | 4.2123 | 0.87975 | 4.2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0.522 | 3.6903 | 3.6903 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2123 | 4.2123 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Кировская 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-027 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.1754 | 0.3 | 1.6324 | 3.8844 | 0.35865 | 6.1754 | 0.3 | 1.6324 | 3.8844 | 0.35865 | 1.2069 | 6.1754 | 1.2069 | 6.1754 | 1.2069 | 6.1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 3.6754 | 3.6754 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.1754 | 6.1754 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Ильино 35 кВ Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-032 | П | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.35257 | 15.8115 | 0.75686 | 2.9863 | 10.8923 | 1.1761 | 15.8115 | 0.75686 | 2.9863 | 10.8923 | 1.1761 | 5.9855 | 15.459 | 5.9855 | 15.459 | 5.9855 | 15.459 | 0 | 0 | 15.459 | 15.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.459 | 15.459 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Канавинская 110 кВ (3,4 сш 6 кВ) Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-037 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.1754 | 0.3 | 1.6324 | 3.8844 | 0.35865 | 6.1754 | 0.3 | 1.6324 | 3.8844 | 0.35865 | 1.2069 | 6.1754 | 1.2069 | 6.1754 | 1.2069 | 6.1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.1754 | 5.1754 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.1754 | 6.1754 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Лукоянов" Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1 шт., замена разъединителей 110кВ 2 шт. и ТТ 1 шт.(МВ ВЛ Лукояновская) | G_NNE-00440-000 | П | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 65.7615 | 0.42835 | 65.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5176 | 65.7615 | 13.5176 | 65.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42835 | 0 | 0 | нд | 0.42835 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Разино" Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1 шт. (СМВ-110 кВ) | G_NNE-00441-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 25.1626 | 2.7619 | 5.062 | 17.1407 | 0.19813 | 25.1626 | 2.7619 | 5.062 | 17.1407 | 0.19813 | 5.3787 | 25.1626 | 5.3787 | 25.1626 | 5.3787 | 25.1626 | 0 | 0 | 2.781 | 2.781 | 22.3816 | 22.3816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.1626 | 25.1626 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Чистовская" Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 3 шт. (ШСВ-110 кВ) | G_NNE-00442-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 75.4879 | 2.9 | 22.9278 | 49.0672 | 0.593 | 75.4879 | 2.9 | 22.9278 | 49.0672 | 0.593 | 16.136 | 75.4879 | 16.136 | 75.4879 | 16.136 | 75.4879 | 0 | 0 | 8.3436 | 8.3436 | 67.1443 | 67.1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 75.4879 | 75.4879 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Бриляковская" Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 3 шт. (ВЛ Бриляковская-1) | G_NNE-00443-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 125.8132 | 13.8094 | 29.2372 | 81.7786 | 0.988 | 125.8132 | 13.8094 | 29.2372 | 81.7786 | 0.988 | 26.8933 | 125.8132 | 26.8933 | 125.8132 | 26.8933 | 125.8132 | 0 | 0 | 13.9054 | 13.9054 | 111.9078 | 111.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 125.8132 | 125.8132 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Богородская" Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 3 шт. (ВЛ-123) | G_NNE-00444-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 70.1607 | 1.4159 | 27.8524 | 40.8925 | 0 | 70.1607 | 1.4159 | 27.8524 | 40.8925 | 0 | 15.1993 | 70.1607 | 15.1993 | 70.1607 | 15.1993 | 70.1607 | 0 | 0 | 7.6679 | 7.6679 | 62.4928 | 62.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 70.1607 | 70.1607 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Павлово" Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1 шт. (ВЛ-124) | G_NNE-00445-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 25.1626 | 0.47196 | 10.8599 | 13.6308 | 0.2 | 25.1626 | 0.47196 | 10.8599 | 13.6308 | 0.2 | 5.3787 | 25.1626 | 5.3787 | 25.1626 | 5.3787 | 25.1626 | 0 | 0 | 2.7919 | 2.7919 | 22.3708 | 22.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.1626 | 25.1626 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Д. Константиново" Производственное отделение Кстовские электрические сети. Монтаж АСУТП. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1 шт. , замена разъединителей 110кВ 1 шт. и ТТ 1 шт. (Т-1) | G_NNE-00446-000 | П | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 75.4879 | 8.2856 | 66.6093 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.136 | 75.4879 | 16.136 | 75.4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3436 | 0 | 0 | нд | 8.3436 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Красные Баки" Производственное отделение Семеновские электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 3 шт. (ВЛ Сухобезводное-Кр.Баки) | G_NNE-00447-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 125.8132 | 13.8094 | 22.361 | 85.7032 | 3.9396 | 125.8132 | 13.8094 | 22.361 | 85.7032 | 3.9396 | 26.8933 | 125.8132 | 26.8933 | 125.8132 | 26.8933 | 125.8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8094 | 13.8094 | 112.0038 | 112.0038 | 0 | 0 | 0 | нд | 125.8132 | 125.8132 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Спасское" Производственное отделение Сергачские электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1 шт. (СМВ-110 кВ) | G_NNE-00449-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 18.694 | 0.42835 | 3.819 | 13.616 | 0.83064 | 18.694 | 0.42835 | 3.819 | 13.616 | 0.83064 | 3.8426 | 18.694 | 3.8426 | 18.694 | 3.8426 | 18.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42835 | 0.42835 | 18.2656 | нд | 0.42835 | 18.694 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Бутурлино" Производственное отделение Сергачские электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1 шт. (СМВ-110 кВ) | G_NNE-00450-000 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 25.1626 | 0.47196 | 11.0599 | 13.6308 | 0 | 25.1626 | 0.47196 | 11.0599 | 13.6308 | 0 | 5.3787 | 25.1626 | 5.3787 | 25.1626 | 5.3787 | 25.1626 | 0 | 0 | 25.1626 | 25.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.1626 | 25.1626 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Старосормовская" Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1 шт., замена разъединителей 110кВ 1 шт. и ТТ 1 шт. (ВЛ-196) | G_NNE-00453-000 | П | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 75.4879 | 8.2856 | 67.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.136 | 75.4879 | 16.136 | 75.4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2856 | 0 | 0 | нд | 8.2856 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Кулебаки" Производственное отделение Южные электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1 шт. (ВЛ Кулебаки-КМЗ) | G_NNE-00455-000 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 25.1626 | 0.47196 | 10.8617 | 13.6308 | 0.1982 | 25.1626 | 0.47196 | 10.8617 | 13.6308 | 0.1982 | 5.3787 | 25.1626 | 5.3787 | 25.1626 | 5.3787 | 25.1626 | 0 | 0 | 25.1626 | 25.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.1626 | 25.1626 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Навашино" Производственное отделение Южные электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1 шт. (Т-1, Т-2) | G_NNE-00456-000 | П | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 75.4879 | 8.2856 | 66.6733 | 0 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4206 | 75.4879 | 14.4206 | 75.4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3436 | 0 | 0 | нд | 8.3436 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС "Вача" Производственное отделение Южные электрические сети. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 2 шт., замена разъединителей 110кВ 2 шт. и ТТ 2 шт. (ВЛ-124) | G_NNE-00457-000 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 62.9212 | 0.42835 | 35.2312 | 27.2616 | 0 | 62.9212 | 0.42835 | 35.2312 | 27.2616 | 0 | 12.9337 | 62.9212 | 12.9337 | 62.9212 | 12.9337 | 62.9212 | 0 | 0.42835 | 62.9212 | 62.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 62.9212 | 62.4928 | Перенос срока реализации на 2023 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС -110 кВ Богородская Т-1, Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена трансформатора 110кВ мощностью 15МВА на трансформатор мощностью 25МВА | G_NNE-00458-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 64.866 | 6.3893 | 58.4767 | 0 | 0 | 64.866 | 6.3893 | 58.4767 | 0 | 0 | 14.3623 | 64.866 | 14.3623 | 64.866 | 14.3623 | 64.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3893 | 6.3893 | 58.4767 | 58.4767 | 0 | 0 | 0 | нд | 64.866 | 64.866 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС-110кВ Ворсма Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 3шт. | G_NNE-00536-000 | П | 2025 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 75.4879 | 8.2856 | 67.2023 | 0 | 0 | 75.4879 | 8.2856 | 67.2023 | 0 | 0 | 16.136 | 75.4879 | 16.136 | 75.4879 | 16.136 | 75.4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2856 | 75.4879 | 0 | нд | 8.2856 | 75.4879 | Перенос затрат с 2026 года на 2025 в связи с необходимостью более раннего выполнения объекта на основании акта ТО от 10.07.20216.
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Павлово с заменой силового трансформатора Т-1 ТДТГ-20000/110 на ТДТН-25000/110, выключателей 35-110 кВ, разъединителей 35-110 кВ, выключателей 10 кВ. ПО «Кстовские электрические сети». (25 МВА) | K_NNE-01443-000 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 161.0492 | 10.7155 | 20.9269 | 119.3729 | 10.0338 | 161.0492 | 10.7155 | 20.9269 | 119.3729 | 10.0338 | 26.9608 | 161.0492 | 26.9608 | 161.0492 | 26.9608 | 161.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7155 | 10.7155 | 150.3337 | 150.3337 | 0 | 0 | 0 | нд | 161.0492 | 161.0492 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Создание системы управления сети 6/10 кВ "Арзамасского Городского" РЭС филиала "Нижновэнерго". Реконструкция КТП, ЗТП 6-10/0,4 кВ, ЗТП №100 (ПС Арзамас, ПС Березовская, ПС КС-6, ПС Орбита, РП-10, РП-11, РП-12, РП-13, РП-14) (6,99 МВА). | J_NNE-01496-009 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.059427 | 186.6773 | 8.248 | 0.4 | 114.0163 | 64.013 | 186.6773 | 8.248 | 51.4 | 114.0163 | 13.013 | 27.9587 | 186.6178 | 27.9587 | 186.6178 | 27.9587 | 186.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6206 | 8.6206 | 17.3618 | 17.3618 | 160.6354 | 160.6354 | 0 | нд | 186.6178 | 186.6178 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Создание системы управления сети 6/10 кВ "Арзамасского Городского" РЭС филиала "Нижновэнерго". Реконструкция КТП, ЗТП 6-10/0,4 кВ, ЗТП №46 от РП-2, РП-3, РП-4, РП-8, РП-9, ЦРП) (5,86 МВА). | J_NNE-01496-010 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.059427 | 193.1524 | 4.45 | 4.5 | 110.0885 | 74.114 | 193.1524 | 4.45 | 65.5 | 110.0885 | 13.114 | 28.9288 | 193.093 | 28.9288 | 193.093 | 28.9288 | 193.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9226 | 8.9226 | 17.964 | 17.964 | 166.2065 | 166.2065 | 0 | нд | 193.093 | 193.093 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Комплексная реконструкция ЛЭП 1001 ПС Арзамас. ТП-10 кВ. (2 шт.) | J_NNE-01497-110 | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.048408 | 3.1749 | 0.21639 | 0.32197 | 2.5817 | 0.054857 | 3.1749 | 0.21639 | 0.32197 | 2.5817 | 0.054857 | 0.64129 | 3.1265 | 0.64129 | 3.1265 | 0.64129 | 3.1265 | 3.1265 | 3.1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Комплексная реконструкция ЛЭП 1005 ПС Чернуха. ТП-10 кВ. (2 шт.) | J_NNE-01497-111 | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.048408 | 2.838 | 0.21639 | 0.33238 | 2.2383 | 0.050857 | 2.838 | 0.21639 | 0.33238 | 2.2383 | 0.050857 | 0.57106 | 2.7896 | 0.57106 | 2.7896 | 0.57106 | 2.7896 | 2.7896 | 2.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Комплексная реконструкция ЛЭП 1006 ПС Березовская. ТП-10 кВ. (4 шт.) | J_NNE-01497-112 | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.048408 | 5.311 | 0.34016 | 0.59205 | 4.325 | 0.053857 | 5.311 | 0.34016 | 0.59205 | 4.325 | 0.053857 | 1.0818 | 5.2626 | 1.0818 | 5.2626 | 1.0818 | 5.2626 | 5.2626 | 5.2626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Комплексная реконструкция ЛЭП 1008 ПС Новоселки. ТП-10 кВ. (2 шт.) | J_NNE-01497-113 | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.048408 | 2.7756 | 0.38438 | 0.16439 | 2.18 | 0.046857 | 2.7756 | 0.38438 | 0.16439 | 2.18 | 0.046857 | 0.55887 | 2.7272 | 0.55887 | 2.7272 | 0.55887 | 2.7272 | 2.7272 | 2.7272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Мещерская 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | J_NNE-01508-000 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 11.445 | 0.65619 | 3.4458 | 5.8288 | 1.5142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9681 | 11.445 | 1.9681 | 11.445 | 0 | 0 | 0.65619 | 0 | 10.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.7888 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Печерская 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 4 шт.) | K_NNE-01510-000 | П | 2021 | 2026 | 2022 | нд | нд | 0 | 23.9162 | 1.3701 | 7.1811 | 12.1472 | 3.2178 | 23.9162 | 1.3701 | 7.1811 | 12.1472 | 3.2178 | 3.947 | 23.9162 | 3.947 | 23.9162 | 3.947 | 23.9162 | 0 | 1.3701 | 0 | 22.5461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3701 | 0 | 0 | нд | 1.3701 | 22.5461 | Перенос затрат на более ранний период в связи с корректировкой графика работ.
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Мыза 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 4 шт.) | K_NNE-01511-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 23.9162 | 1.3701 | 7.1811 | 12.1472 | 3.2178 | 23.9162 | 1.3701 | 7.1811 | 12.1472 | 3.2178 | 3.947 | 23.9162 | 3.947 | 23.9162 | 3.947 | 23.9162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3701 | 1.3701 | 22.5461 | нд | 1.3701 | 23.9162 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Молитовская 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 4 шт.) | K_NNE-01512-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 23.9162 | 1.3701 | 7.1811 | 12.1472 | 3.2178 | 23.9162 | 1.3701 | 7.1811 | 12.1472 | 3.2178 | 3.947 | 23.9162 | 3.947 | 23.9162 | 3.947 | 23.9162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3701 | 1.3701 | 22.5461 | нд | 1.3701 | 23.9162 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС НИИТОП 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 4 шт.) | K_NNE-01513-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 23.9162 | 1.3701 | 7.1811 | 12.1472 | 3.2178 | 23.9162 | 1.3701 | 7.1811 | 12.1472 | 3.2178 | 3.947 | 23.9162 | 3.947 | 23.9162 | 3.947 | 23.9162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3701 | 1.3701 | 22.5461 | нд | 1.3701 | 23.9162 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Левинка 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 2 шт.) | K_NNE-01514-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.4001 | 0.71383 | 3.7449 | 6.3348 | 1.6066 | 12.4001 | 0.71383 | 3.7449 | 6.3348 | 1.6066 | 1.9621 | 12.4001 | 1.9621 | 12.4001 | 1.9621 | 12.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71383 | 0.71383 | 11.6863 | нд | 0.71383 | 12.4001 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Артемовская 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 2 шт.) | K_NNE-01515-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.4501 | 0.71383 | 3.7449 | 6.3348 | 1.6566 | 12.4501 | 0.71383 | 3.7449 | 6.3348 | 1.6566 | 1.97 | 12.4501 | 1.97 | 12.4501 | 1.97 | 12.4501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71383 | 0.71383 | 11.7363 | нд | 0.71383 | 12.4501 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Ольгино 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 2 шт.) | K_NNE-01516-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 13.1252 | 0.74453 | 3.9097 | 6.6135 | 1.8575 | 13.1252 | 0.74453 | 3.9097 | 6.6135 | 1.8575 | 1.8269 | 13.1252 | 1.8269 | 13.1252 | 1.8269 | 13.1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74453 | 0.74453 | 12.3807 | нд | 0.74453 | 13.1252 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Водозабор 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 2 шт.) | K_NNE-01517-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.9252 | 0.74453 | 3.9097 | 6.6135 | 1.6575 | 12.9252 | 0.74453 | 3.9097 | 6.6135 | 1.6575 | 1.799 | 12.9252 | 1.799 | 12.9252 | 1.799 | 12.9252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74453 | 0.74453 | 12.1807 | нд | 0.74453 | 12.9252 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Новосормовская 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 2 шт.) | K_NNE-01518-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.9252 | 0.74453 | 3.9097 | 6.6135 | 1.6575 | 12.9252 | 0.74453 | 3.9097 | 6.6135 | 1.6575 | 1.799 | 12.9252 | 1.799 | 12.9252 | 1.799 | 12.9252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74453 | 0.74453 | 12.1807 | нд | 0.74453 | 12.9252 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Светлоярская 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | K_NNE-01519-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 19.6128 | 1.1168 | 5.8646 | 9.9202 | 2.7112 | 19.6128 | 1.1168 | 5.8646 | 9.9202 | 2.7112 | 2.7299 | 19.6128 | 2.7299 | 19.6128 | 2.7299 | 19.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1168 | 1.1168 | 18.496 | нд | 1.1168 | 19.6128 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Старосормовская 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 2 шт.) | K_NNE-01520-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.4001 | 0.71383 | 3.7449 | 6.3348 | 1.6066 | 12.4001 | 0.71383 | 3.7449 | 6.3348 | 1.6066 | 1.9621 | 12.4001 | 1.9621 | 12.4001 | 1.9621 | 12.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71383 | 0.71383 | 11.6863 | нд | 0.71383 | 12.4001 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Митино 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 2 шт.) | K_NNE-01521-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.9252 | 0.74453 | 3.9097 | 6.6135 | 1.6575 | 12.9252 | 0.74453 | 3.9097 | 6.6135 | 1.6575 | 1.9589 | 12.9252 | 1.9589 | 12.9252 | 1.9589 | 12.9252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74453 | 0.74453 | 12.1807 | нд | 0.74453 | 12.9252 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС КС-6 110 кВ Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 2 шт.) | K_NNE-01523-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.9252 | 0.74453 | 3.9097 | 6.6135 | 1.6575 | 12.9252 | 0.74453 | 3.9097 | 6.6135 | 1.6575 | 1.9589 | 12.9252 | 1.9589 | 12.9252 | 1.9589 | 12.9252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74453 | 0.74453 | 12.1807 | нд | 0.74453 | 12.9252 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Левобережная 110 кВ Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 2 шт.) | K_NNE-01524-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 11.395 | 0.65619 | 3.4458 | 5.8288 | 1.4642 | 11.395 | 0.65619 | 3.4458 | 5.8288 | 1.4642 | 1.9595 | 11.395 | 1.9595 | 11.395 | 1.9595 | 11.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65619 | 0.65619 | 10.7388 | нд | 0.65619 | 11.395 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Малаховская 110 кВ Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 2 шт.) | K_NNE-01525-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.9252 | 0.74453 | 3.9097 | 6.6135 | 1.6575 | 12.9252 | 0.74453 | 3.9097 | 6.6135 | 1.6575 | 1.9589 | 12.9252 | 1.9589 | 12.9252 | 1.9589 | 12.9252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74453 | 0.74453 | 12.1807 | нд | 0.74453 | 12.9252 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Дзержинская 110 кВ Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | K_NNE-01526-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.9252 | 0.74453 | 3.9097 | 6.6135 | 1.6575 | 12.9252 | 0.74453 | 3.9097 | 6.6135 | 1.6575 | 1.9589 | 12.9252 | 1.9589 | 12.9252 | 1.9589 | 12.9252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74453 | 0.74453 | 12.1807 | нд | 0.74453 | 12.9252 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция. ПС Городская 110 кВ Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | K_NNE-01527-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 32.688 | 1.8613 | 9.7743 | 16.5337 | 4.5187 | 32.688 | 1.8613 | 9.7743 | 16.5337 | 4.5187 | 4.9542 | 32.688 | 4.9542 | 32.688 | 4.9542 | 32.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8613 | 1.8613 | 30.8267 | нд | 1.8613 | 32.688 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Ковалиха СПС ПО «ЦЭС». Установка оборудования компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю СШ 10 кВ (1 комплект) | K_NNE-01791-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.1949 | 0.38296 | 1.8603 | 3.1618 | 0.78988 | 6.1949 | 0.38296 | 1.8603 | 3.1618 | 0.78988 | 0.94348 | 6.1949 | 0.94348 | 6.1949 | 0.94348 | 6.1949 | 0 | 0 | 0.40797 | 0.40797 | 5.7869 | 5.7869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.1949 | 6.1949 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Ковалиха СПС ПО «ЦЭС». Установка оборудования компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю 1, 2, 3 СШ 6 кВ (3 комплекта) | K_NNE-01792-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 18.6787 | 1.1489 | 5.5809 | 9.4853 | 2.4636 | 18.6787 | 1.1489 | 5.5809 | 9.4853 | 2.4636 | 2.8304 | 18.6787 | 2.8304 | 18.6787 | 2.8304 | 18.6787 | 0 | 0 | 1.2269 | 1.2269 | 17.4518 | 17.4518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.6787 | 18.6787 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Печерская СПС ПО «ЦЭС». Установка оборудования компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю 1и 2 СШ 10 кВ (2 комплекта) | K_NNE-01793-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 12.4378 | 0.76593 | 3.7206 | 6.3235 | 1.6278 | 12.4378 | 0.76593 | 3.7206 | 6.3235 | 1.6278 | 1.887 | 12.4378 | 1.887 | 12.4378 | 1.887 | 12.4378 | 0 | 0 | 0.85393 | 0.85393 | 11.5838 | 11.5838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.4378 | 12.4378 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Кузнечиха СПС ПО «ЦЭС». Установка оборудования компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю 1-4 СШ 10 кВ (4 комплекта) | K_NNE-01796-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 24.8845 | 1.5319 | 7.4411 | 12.647 | 3.2645 | 24.8845 | 1.5319 | 7.4411 | 12.647 | 3.2645 | 3.7739 | 24.8845 | 3.7739 | 24.8845 | 3.7739 | 24.8845 | 0 | 0 | 1.7169 | 1.7169 | 23.1677 | 23.1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 24.8845 | 24.8845 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Свердловская СПС ПО «ЦЭС». Установка оборудования компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю 5 и 6 СШ 10 кВ (2 комплекта) | K_NNE-01797-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 12.4548 | 0.76593 | 3.7206 | 6.3235 | 1.6448 | 12.4548 | 0.76593 | 3.7206 | 6.3235 | 1.6448 | 1.887 | 12.4548 | 1.887 | 12.4548 | 1.887 | 12.4548 | 0 | 0 | 0.86593 | 0.86593 | 11.5888 | 11.5888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.4548 | 12.4548 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Свердловская СПС ПО «ЦЭС». Установка оборудования компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю 2, 3 и 4 СШ 6 кВ (3 комплекта) | K_NNE-01798-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 18.7147 | 1.1489 | 5.5809 | 9.4853 | 2.4996 | 18.7147 | 1.1489 | 5.5809 | 9.4853 | 2.4996 | 2.8304 | 18.7147 | 2.8304 | 18.7147 | 2.8304 | 18.7147 | 0 | 0 | 1.3139 | 1.3139 | 17.4008 | 17.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.7147 | 18.7147 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Печерская СПС ПО «ЦЭС». Установка оборудования компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю СШ 10 кВ (1 комплект) | K_NNE-01799-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.1799 | 0.38296 | 1.8603 | 3.1618 | 0.77488 | 6.1799 | 0.38296 | 1.8603 | 3.1618 | 0.77488 | 0.94348 | 6.1799 | 0.94348 | 6.1799 | 0.94348 | 6.1799 | 0 | 0 | 0.41297 | 0.41297 | 5.7669 | 5.7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.1799 | 6.1799 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция ТП-265 с заменой на ТП-6/0,4 кВ Нагорного РЭС по ЦЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО «Нижегородспецгидрострой» № 521041081 от 12.09.2019 . (Трансформаторная мощность 0,25 МВА) | K_NNE-01809-001 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.25562 | 6.8696 | 0.31773 | 0.52602 | 5.551 | 0.47486 | 6.8696 | 0.24684 | 0.59691 | 5.551 | 0.47486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3077 | 6.614 | 0 | 6.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.1.1 | Реконструкция. Замена ЗТП-2703 на КТП-2703 (ВЛ-6 кВ Л-611 ПС Тумботино, Павловский РЭС ПО КЭС) 0,4 МВА | K_NNE-01820-000 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.5181 | 0.017689 | 0.13474 | 1.2268 | 0.1389 | 1.5181 | 0.017689 | 0.13474 | 1.2268 | 0.1389 | 0.29669 | 1.5181 | 0.29669 | 1.5181 | 0.29669 | 1.5181 | 1.5181 | 1.5181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция с установкой на ПС 110кВ Шаранга микропроцессорной защиты ВЛ 110 кВ. Тонкино - Шаранга. ПО Уренские электрические сети | K_NNE-01844-000 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.6777 | 0.5249 | 0.02253 | 3.7348 | 0.39551 | 4.6777 | 0.5249 | 0.02253 | 3.7348 | 0.39551 | 0.91258 | 4.6777 | 0.91258 | 4.6777 | 0.91258 | 4.6777 | 4.6777 | 4.6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция с установкой на ПС 110кВ Шаранга микропроцессорной защиты ВЛ 110 кВ. ВЛ-179. ПО Уренские электрические сети. | K_NNE-01857-000 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.6777 | 0.5249 | 0.02253 | 3.7348 | 0.39551 | 4.6777 | 0.5249 | 0.02253 | 3.7348 | 0.39551 | 0.91258 | 4.6777 | 0.91258 | 4.6777 | 0.91258 | 4.6777 | 4.6777 | 4.6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУЭ от СОПТ ПС 110 кВ Починки-110 (1 комплект) | K_NNE-01859-000 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.022583 | 0.49184 | 0.022583 | 0.089041 | 0.35616 | 0.024058 | 0.49184 | 0.022583 | 0.089041 | 0.35616 | 0.024058 | 0.083707 | 0.46926 | 0.083707 | 0.46926 | 0.083707 | 0.46926 | 0.46926 | 0.46926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУЭ от СОПТ ПС 35 кВ Ужовка (1 комплект) | K_NNE-01860-000 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.022583 | 0.49184 | 0.022583 | 0.089041 | 0.35616 | 0.024058 | 0.49184 | 0.022583 | 0.089041 | 0.35616 | 0.024058 | 0.083707 | 0.46926 | 0.083707 | 0.46926 | 0.083707 | 0.46926 | 0.46926 | 0.46926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Модернизация бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУЭ от СОПТ ПС 35 кВ Ужовка-2 (1 комплект) | K_NNE-01861-000 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.022583 | 0.49184 | 0.022583 | 0.089041 | 0.35616 | 0.024058 | 0.49184 | 0.022583 | 0.089041 | 0.35616 | 0.024058 | 0.083707 | 0.46926 | 0.083707 | 0.46926 | 0.083707 | 0.46926 | 0.46926 | 0.46926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция ПС-110кВ Ленинская. Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка КРУН 6 кВ.(8 шт.) | K_NNE-01875-000 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 32.7472 | 0.80348 | 4.3249 | 23.4342 | 4.1847 | 32.7472 | 0.80348 | 4.3249 | 23.4342 | 4.1847 | 5.487 | 32.7472 | 5.487 | 32.7472 | 5.487 | 32.7472 | 0 | 0 | 32.7472 | 32.7472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 32.7472 | 32.7472 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.1 | Реконструкция ТП-2524 с заменой на ТП 6/0,4 кВ г. Ворсма Павловский РЭС ПО КЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя Управление по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района №521040797 от 13.02.2020. Мощность 0,4 МВА | K_NNE-01902-003 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.032037 | 0.93594 | 0.022815 | 0.19665 | 0.62465 | 0.091819 | 0.93594 | 0.03059 | 0.18887 | 0.62465 | 0.091819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16419 | 0.9039 | 0 | 0.9039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.1.1 | Реконструкция ТП-3470 с заменой на БКТП. Сормовский РЭС ПО ЦЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО Дорожная строительная компания №521040123 от 01.10.2020. Трансформаторная мощность 0,25 МВА | L_NNE-01984-005 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2878 | 0.10966 | 0.32767 | 4.3499 | 0.50056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86389 | 5.2878 | нд | 5.2878 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередач с ООО Дорожная строительная компания №521040123 от 01.10.2020
6.2.1.1 | Реконструкция РУ 6кВ ТП-2892 Заречного РЭС ПО «ЦЭС» (6 штук ячеек) | L_NNE-01986-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6803 | 0.11133 | 0.33401 | 4.5279 | 0.70704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92801 | 5.6803 | нд | 5.6803 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.1.1 | Реконструкция ПС-110кВ Орбита. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Реконструкция РЗА ВЛ-110кВ Выездное – Орбита и ВЛ-110 кВ Орбита-Балахониха (5 шт.) | L_NNE-02055-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 50.4317 | 3.5101 | 2.086 | 39.5699 | 5.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0317 | 50.4317 | нд | 50.4317 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании требований к оснащению ЛЭП и оборудования электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами РЗА, а также к принципам функционирования устройств и комплексов РЗА», утверждённые Приказом Минэнерго №101 от 13.02.19, Раздел I п. 1 и п. 2, Раздел III п. 30.
6.2.1.1 | Реконструкция ТП-6/0.4 кВ в части установки на новое место ТП-81084. Навашинский РЭС ПО ЮЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521048624 от 14.12.2020. трансформаторная мощность 0.25 МВА | L_NNE-02065-010 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44724 | 0.17047 | 0.10091 | 0 | 0.17587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066183 | 0.44724 | нд | 0.44724 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередач с ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020.
6.2.1.1 | Реконструкция ТП-501 Городецкого РЭС ПО «Балахнинские электрические сети» (1 шт.) | L_NNE-02068-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9673 | 0.17474 | 1.0718 | 1.6506 | 0.07013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48478 | 2.9673 | нд | 2.9673 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования ПО Балахнинские электрические сети
6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 36.7835 | 36.7835 | 205.3134 | 2354.5149 | 172.1902 | 1507.5372 | 592.9591 | 81.8284 | 1881.6488 | 110.7165 | 1021.5246 | 654.7027 | 94.705 | 418.1377 | 2104.4792 | 418.1377 | 2104.4792 | 316.8613 | 1676.3354 | 24.2914 | 146.3744 | 273.1403 | 302.1091 | 78.7702 | 72.5852 | 297.7279 | 278.2956 | 408.8762 | 348.1148 | 528.8563 | нд | 1058.5146 | 1529.9611 | нд
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-110кВ Молитовская. Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена выключателей 110кВ, трансформаторов тока 110кВ, трансформаторов напряжения 110кВ, выключателей 6кВ. | F_NNE-00001-000 | С | 2013 | 2022 | 2022 | 31.1327 | 31.1327 | 181.9972 | 195.8335 | 4.1082 | 168.9824 | 11.7918 | 10.951 | 195.8335 | 4.1082 | 168.9824 | 11.7918 | 10.951 | 2.1996 | 13.8363 | 2.1996 | 13.8363 | 2.1996 | 13.8363 | 0 | 0 | 13.8363 | 13.8363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.8363 | 13.8363 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС -110 кВ Алешинская. Замена ОД-КЗ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели.-2 компл (ВГТ-110-2шт.) | F_NNE-00036-004 | П | 2018 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.67757 | 8.546 | 0.64727 | 2.1578 | 5.1935 | 0.54739 | 8.546 | 0.64727 | 2.1578 | 5.1935 | 0.54739 | 1.9511 | 7.8685 | 1.9511 | 7.8685 | 1.9511 | 7.8685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8685 | 7.8685 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.8685 | 7.8685 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация.ПС -110 кВ Березовская. Замена ОД-КЗ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели. -2компл (ВГТ-110-2шт.) | F_NNE-00036-005 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.8828 | 0.61793 | 0.48931 | 7.3076 | 0.46794 | 8.8828 | 0.61793 | 0.48931 | 7.3076 | 0.46794 | 2.1191 | 8.8828 | 2.1191 | 8.8828 | 2.1191 | 8.8828 | 0 | 0 | 0.65061 | 0.65061 | 8.2322 | 8.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.8828 | 8.8828 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация.ПС -110 кВ Строительная Производственное отделение Сергачские электрические сети. Замена ОД-КЗ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели. 2 комплекта | G_NNE-00036-016 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 10.0885 | 0.6996 | 0.79093 | 8.045 | 0.55299 | 10.0885 | 0.6996 | 0.79093 | 8.045 | 0.55299 | 2.1242 | 10.0885 | 2.1242 | 10.0885 | 2.1242 | 10.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73865 | 0.73865 | 9.3499 | 9.3499 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.0885 | 10.0885 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация.ПС-110кВ Змейка. Производственное отделение Южные электрические сети. Замена ОД-КЗ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели. 2 комплекта | G_NNE-00036-017 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.83 | 0.5247 | 0.61628 | 6.236 | 0.45302 | 7.83 | 0.5247 | 0.61628 | 6.236 | 0.45302 | 1.5879 | 7.83 | 1.5879 | 7.83 | 1.5879 | 7.83 | 0 | 0 | 0.55522 | 0.55522 | 7.2748 | 7.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.83 | 7.83 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация.ПС-110кВ Жемчуг. Производственное отделение Южные электрические сети. Замена ОД-КЗ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели. 2 комплекта | G_NNE-00036-026 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 10.0885 | 0.6996 | 0.79093 | 8.045 | 0.55299 | 10.0885 | 0.6996 | 0.79093 | 8.045 | 0.55299 | 2.1242 | 10.0885 | 2.1242 | 10.0885 | 2.1242 | 10.0885 | 0 | 0 | 0.73865 | 0.73865 | 9.3499 | 9.3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.0885 | 10.0885 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация.ПС -110 кВ Полюс Производственное отделение Сергачские электрические сети. Замена ОД-КЗ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели. 2 комплекта | G_NNE-00036-027 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.83 | 0.5247 | 0.61628 | 6.236 | 0.45302 | 7.83 | 0.5247 | 0.61628 | 6.236 | 0.45302 | 1.5879 | 7.83 | 1.5879 | 7.83 | 1.5879 | 7.83 | 0 | 0 | 0.55522 | 0.55522 | 7.2748 | 7.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.83 | 7.83 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС-110кВ Федяково. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена выключателей ОД-КЗ 110кВ (2 шт), замена разъединителей 110кВ 4 шт. и ТТ 2 шт. | F_NNE-00053-000 | П | 2015 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.20028 | 102.9533 | 0.92944 | 46.4159 | 39.2596 | 16.3484 | 102.9533 | 0.92944 | 46.4159 | 39.2596 | 16.3484 | 23.0256 | 102.753 | 23.0256 | 102.753 | 23.0256 | 102.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74592 | 0.74592 | 102.0071 | 102.0071 | 0 | 0 | 0 | нд | 102.753 | 102.753 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация. ПС -110кВ Сеченово. Монтаж новых и восстановление существующих механических блокировочных устройств. | G_NNE-00067-033 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.3492 | 0.15 | 1.1306 | 0 | 0.068565 | 1.3492 | 0.15 | 1.1306 | 0 | 0.068565 | 0.20436 | 1.3492 | 0.20436 | 1.3492 | 0.20436 | 1.3492 | 0.162 | 0.162 | 1.1872 | 1.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1872 | 1.1872 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Реконструкция ПС 110кВ Левобережная, защита ВЛ Левобережная 1. Реконструкция(ШЭ 2607 088_200, ПВЗУ-Е, ФП, ). | G_NNE-00102-044 | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.39494 | 2.2622 | 0.38592 | 1.3306 | 0 | 0.54576 | 2.2622 | 0.38592 | 1.3306 | 0 | 0.54576 | 0.29179 | 1.8673 | 0.29179 | 1.8673 | 0.29179 | 1.8673 | 1.8673 | 1.8673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Сейма-ПТФ. Реконструкция защиты ВЛ №150 | G_NNE-00102-047 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.9235 | 0.15 | 3.5457 | 0 | 0.22787 | 3.9235 | 0.15 | 3.5457 | 0 | 0.22787 | 0.54422 | 3.9235 | 0.54422 | 3.9235 | 0.54422 | 3.9235 | 0 | 0 | 3.9235 | 3.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9235 | 3.9235 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Левобережная, защита ВЛ Левобережная 2. Реконструкция(ШЭ 2607 088_200, ПВЗУ-Е, ФП, ). | G_NNE-00102-054 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.16439 | 2.2622 | 0.3 | 1.8486 | 0 | 0.11364 | 2.2622 | 0.15439 | 1.9942 | 0 | 0.11364 | 0.30507 | 1.9522 | 0.30507 | 1.9522 | 0.32782 | 2.0978 | 1.9522 | 2.0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Новосормовская. Реконструкция защиты ВЛ №196 | G_NNE-00102-057 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.9235 | 0.15 | 3.5457 | 0 | 0.22787 | 3.9235 | 0.15 | 3.5457 | 0 | 0.22787 | 0.54422 | 3.9235 | 0.54422 | 3.9235 | 0.54422 | 3.9235 | 0 | 0 | 3.9235 | 3.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9235 | 3.9235 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация защиты ВЛ Выкса 1. ПС 110кВ Выкса. | G_NNE-00102-067 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.9235 | 0.15 | 3.5457 | 0 | 0.22787 | 3.9235 | 0.15 | 3.5457 | 0 | 0.22787 | 0.54422 | 3.9235 | 0.54422 | 3.9235 | 0.54422 | 3.9235 | 0 | 0 | 3.9235 | 3.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9235 | 3.9235 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация защиты ВЛ Выкса 2. ПС 110кВ Выкса. | G_NNE-00102-077 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.9235 | 0.15 | 3.5457 | 0 | 0.22787 | 3.9235 | 0.15 | 3.5457 | 0 | 0.22787 | 0.54422 | 3.9235 | 0.54422 | 3.9235 | 0.54422 | 3.9235 | 0 | 0 | 3.9235 | 3.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9235 | 3.9235 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС 110кВ Кировская. Замена и монтаж оборудования УПАСК. ВЛ 110кВ Кировская 1 | G_NNE-00103-013 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 1.2248 | 1.2248 | 0.3368 | 6.7941 | 0.32751 | 0.91474 | 4.5639 | 0.98796 | 6.7941 | 0.32751 | 0.91474 | 4.5639 | 0.98796 | 1.1641 | 6.4573 | 1.1641 | 6.4573 | 1.1641 | 6.4573 | 6.4573 | 6.4573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Чистовская. Замена оборудования ДЗШ и УРОВ | G_NNE-00103-015 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7425 | 0.1 | 1.5468 | 0 | 0.095782 | 1.7425 | 0.1 | 1.5468 | 0 | 0.095782 | 0.3137 | 1.7425 | 0.3137 | 1.7425 | 0.3137 | 1.7425 | 0 | 0 | 1.7425 | 1.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7425 | 1.7425 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Павлово. Замена оборудования АРЛ ВЛ №123 | G_NNE-00103-016 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.1584 | 0.1 | 2.875 | 0 | 0.18343 | 3.1584 | 0.1 | 2.875 | 0 | 0.18343 | 0.54809 | 3.1584 | 0.54809 | 3.1584 | 0.54809 | 3.1584 | 0 | 0 | 3.1584 | 3.1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1584 | 3.1584 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация ВЧ оборудования ВЛ № 153. ПС 110кВ Дзержинская | G_NNE-00103-025 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.1782 | 0.05 | 2.0084 | 0 | 0.11973 | 2.1782 | 0.05 | 2.0084 | 0 | 0.11973 | 0.39213 | 2.1782 | 0.39213 | 2.1782 | 0.39213 | 2.1782 | 0 | 0 | 2.1782 | 2.1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1782 | 2.1782 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Павлово. Замена оборудования АРЛ ВЛ №130 | G_NNE-00103-026 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.4451 | 0.1 | 3.145 | 0 | 0.20008 | 3.4451 | 0.1 | 3.145 | 0 | 0.20008 | 0.59783 | 3.4451 | 0.59783 | 3.4451 | 0.59783 | 3.4451 | 0 | 0 | 3.4451 | 3.4451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4451 | 3.4451 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Вахтан. Замена оборудования Автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-035 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9168 | 0.05041 | 0.77531 | 0.98571 | 0.10536 | 1.9168 | 0.05041 | 0.77531 | 0.98571 | 0.10536 | 0.34507 | 1.9168 | 0.34507 | 1.9168 | 0.34507 | 1.9168 | 0 | 0 | 1.9168 | 1.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9168 | 1.9168 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Ветлуга. Замена оборудования Автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-045 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9168 | 0.05041 | 0.77531 | 0.98571 | 0.10536 | 1.9168 | 0.05041 | 0.77531 | 0.98571 | 0.10536 | 0.34507 | 1.9168 | 0.34507 | 1.9168 | 0.34507 | 1.9168 | 0 | 0 | 1.9168 | 1.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9168 | 1.9168 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Алешинская. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-046 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9322 | 0.05065 | 0.77898 | 0.99037 | 0.11222 | 1.9322 | 0.05065 | 0.77898 | 0.99037 | 0.11222 | 0.3353 | 1.9322 | 0.3353 | 1.9322 | 0.3353 | 1.9322 | 0 | 0 | 1.9322 | 1.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9322 | 1.9322 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Гагаринская. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-055 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9168 | 0.05041 | 0.77531 | 0.98571 | 0.10536 | 1.9168 | 0.05041 | 0.77531 | 0.98571 | 0.10536 | 0.34507 | 1.9168 | 0.34507 | 1.9168 | 0.34507 | 1.9168 | 0 | 0 | 1.9168 | 1.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9168 | 1.9168 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Бурцевская. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-056 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9322 | 0.05065 | 0.77898 | 0.99037 | 0.11222 | 1.9322 | 0.05065 | 0.77898 | 0.99037 | 0.11222 | 0.3353 | 1.9322 | 0.3353 | 1.9322 | 0.3353 | 1.9322 | 0 | 0 | 1.9322 | 1.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9322 | 1.9322 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Степаньково. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-065 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9168 | 0.05041 | 0.77531 | 0.98571 | 0.10536 | 1.9168 | 0.05041 | 0.77531 | 0.98571 | 0.10536 | 0.34507 | 1.9168 | 0.34507 | 1.9168 | 0.34507 | 1.9168 | 0 | 0 | 1.9168 | 1.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9168 | 1.9168 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Городецкая. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки . | G_NNE-00103-066 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9322 | 0.05065 | 0.77898 | 0.99037 | 0.11222 | 1.9322 | 0.05065 | 0.77898 | 0.99037 | 0.11222 | 0.3353 | 1.9322 | 0.3353 | 1.9322 | 0.3353 | 1.9322 | 0 | 0 | 1.9322 | 1.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9322 | 1.9322 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Д.Константиново. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-075 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9168 | 0.05041 | 0.77531 | 0.98571 | 0.10536 | 1.9168 | 0.05041 | 0.77531 | 0.98571 | 0.10536 | 0.34507 | 1.9168 | 0.34507 | 1.9168 | 0.34507 | 1.9168 | 0 | 0 | 1.9168 | 1.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9168 | 1.9168 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Соцгородская. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-076 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9322 | 0.05065 | 0.77898 | 0.99037 | 0.11222 | 1.9322 | 0.05065 | 0.77898 | 0.99037 | 0.11222 | 0.3353 | 1.9322 | 0.3353 | 1.9322 | 0.3353 | 1.9322 | 0 | 0 | 1.9322 | 1.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9322 | 1.9322 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Таремская. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-085 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9168 | 0.050412 | 0.77531 | 0.98571 | 0.10536 | 1.9168 | 0.050412 | 0.77531 | 0.98571 | 0.10536 | 0.34507 | 1.9168 | 0.34507 | 1.9168 | 0.34507 | 1.9168 | 0 | 0 | 1.9168 | 1.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9168 | 1.9168 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Светлоярская. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-086 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9322 | 0.050651 | 0.77898 | 0.99037 | 0.11222 | 1.9322 | 0.050651 | 0.77898 | 0.99037 | 0.11222 | 0.3353 | 1.9322 | 0.3353 | 1.9322 | 0.3353 | 1.9322 | 0 | 0 | 1.9322 | 1.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9322 | 1.9322 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Ворсма. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-095 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9168 | 0.050412 | 0.77531 | 0.98571 | 0.10536 | 1.9168 | 0.050412 | 0.77531 | 0.98571 | 0.10536 | 0.34507 | 1.9168 | 0.34507 | 1.9168 | 0.34507 | 1.9168 | 0 | 0 | 1.9168 | 1.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9168 | 1.9168 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Павлово. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-096 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9322 | 0.050651 | 0.77898 | 0.99037 | 0.11222 | 1.9322 | 0.050651 | 0.77898 | 0.99037 | 0.11222 | 0.3353 | 1.9322 | 0.3353 | 1.9322 | 0.3353 | 1.9322 | 0 | 0 | 1.9322 | 1.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9322 | 1.9322 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35кВ Западная-35. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-105 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9168 | 0.050412 | 0.77531 | 0.98571 | 0.10536 | 1.9168 | 0.050412 | 0.77531 | 0.98571 | 0.10536 | 0.34507 | 1.9168 | 0.34507 | 1.9168 | 0.34507 | 1.9168 | 0 | 0 | 1.9168 | 1.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9168 | 1.9168 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Воротынец. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-106 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9322 | 0.050651 | 0.77898 | 0.99037 | 0.11222 | 1.9322 | 0.050651 | 0.77898 | 0.99037 | 0.11222 | 0.3353 | 1.9322 | 0.3353 | 1.9322 | 0.3353 | 1.9322 | 0 | 0 | 1.9322 | 1.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9322 | 1.9322 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35кВ Кстовская. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-115 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9168 | 0.050412 | 0.77531 | 0.98571 | 0.10536 | 1.9168 | 0.050412 | 0.77531 | 0.98571 | 0.10536 | 0.34507 | 1.9168 | 0.34507 | 1.9168 | 0.34507 | 1.9168 | 0 | 0 | 1.9168 | 1.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9168 | 1.9168 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Урень. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки | G_NNE-00103-116 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9322 | 0.050651 | 0.77898 | 0.99037 | 0.11222 | 1.9322 | 0.050651 | 0.77898 | 0.99037 | 0.11222 | 0.3353 | 1.9322 | 0.3353 | 1.9322 | 0.3353 | 1.9322 | 0 | 0 | 1.9322 | 1.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9322 | 1.9322 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35кВ Восточная. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-125 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9168 | 0.050412 | 0.77531 | 0.98571 | 0.10536 | 1.9168 | 0.050412 | 0.77531 | 0.98571 | 0.10536 | 0.34507 | 1.9168 | 0.34507 | 1.9168 | 0.34507 | 1.9168 | 0 | 0 | 1.9168 | 1.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9168 | 1.9168 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ НИИТОП. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-135 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9168 | 0.050412 | 0.77531 | 0.98571 | 0.10536 | 1.9168 | 0.050412 | 0.77531 | 0.98571 | 0.10536 | 0.34507 | 1.9168 | 0.34507 | 1.9168 | 0.34507 | 1.9168 | 0 | 0 | 1.9168 | 1.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9168 | 1.9168 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Варя. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-145 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9168 | 0.050412 | 0.77531 | 0.98571 | 0.10536 | 1.9168 | 0.050412 | 0.77531 | 0.98571 | 0.10536 | 0.34507 | 1.9168 | 0.34507 | 1.9168 | 0.34507 | 1.9168 | 0 | 0 | 1.9168 | 1.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9168 | 1.9168 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Левинка. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-155 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9168 | 0.050412 | 0.77531 | 0.98571 | 0.10536 | 1.9168 | 0.050412 | 0.77531 | 0.98571 | 0.10536 | 0.34507 | 1.9168 | 0.34507 | 1.9168 | 0.34507 | 1.9168 | 0 | 0 | 1.9168 | 1.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9168 | 1.9168 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Ленинская. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-165 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9168 | 0.050412 | 0.77531 | 0.98571 | 0.10536 | 1.9168 | 0.050412 | 0.77531 | 0.98571 | 0.10536 | 0.34507 | 1.9168 | 0.34507 | 1.9168 | 0.34507 | 1.9168 | 0 | 0 | 1.9168 | 1.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9168 | 1.9168 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Митино. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки . | G_NNE-00103-175 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9168 | 0.050412 | 0.77531 | 0.98571 | 0.10536 | 1.9168 | 0.050412 | 0.77531 | 0.98571 | 0.10536 | 0.34507 | 1.9168 | 0.34507 | 1.9168 | 0.34507 | 1.9168 | 0 | 0 | 1.9168 | 1.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9168 | 1.9168 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Молитовская. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки. | G_NNE-00103-185 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9168 | 0.050412 | 0.77531 | 0.98571 | 0.10536 | 1.9168 | 0.050412 | 0.77531 | 0.98571 | 0.10536 | 0.34507 | 1.9168 | 0.34507 | 1.9168 | 0.34507 | 1.9168 | 0 | 0 | 1.9168 | 1.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9168 | 1.9168 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Мыза. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки . | G_NNE-00103-195 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9168 | 0.050412 | 0.77531 | 0.98571 | 0.10536 | 1.9168 | 0.050412 | 0.77531 | 0.98571 | 0.10536 | 0.34507 | 1.9168 | 0.34507 | 1.9168 | 0.34507 | 1.9168 | 0 | 0 | 1.9168 | 1.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9168 | 1.9168 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация и установка дополнительных датчиков. ПС 110кВ Чистовская Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00112-041 | С | 2014 | 2021 | 2021 | нд | нд | 4.2512 | 4.2512 | 1.3655 | 1.0228 | 1.7408 | 0.1221 | 4.2512 | 1.3655 | 1.0228 | 1.7408 | 0.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Вадская Производственное отделение Арзамасские электрические сети. | G_NNE-00112-141 | С | 2014 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.41839 | 3.9778 | 0.14968 | 1.846 | 1.754 | 0.2281 | 3.9778 | 0.14968 | 1.846 | 1.754 | 0.2281 | 0.7058 | 3.1594 | 0.7058 | 3.1594 | 0.79516 | 3.5594 | 3.1594 | 3.5594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Перевоз Производственное отделение Арзамасские электрические сети. | G_NNE-00112-151 | С | 2014 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.40436 | 3.6463 | 0.13721 | 1.6921 | 1.6079 | 0.20909 | 3.6463 | 0.13721 | 1.6921 | 1.6079 | 0.20909 | 0.63185 | 2.8419 | 0.63185 | 2.8419 | 0.72079 | 3.2419 | 2.8419 | 3.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Дзержинская Производственное отделение Дзержинские электрические сети. | G_NNE-00112-161 | С | 2014 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.40576 | 3.6794 | 0.13845 | 1.7075 | 1.6225 | 0.21099 | 3.6794 | 0.13845 | 1.7075 | 1.6225 | 0.21099 | 0.63749 | 2.8737 | 0.63749 | 2.8737 | 0.72623 | 3.2737 | 2.8737 | 3.2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Печерская Производственное отделение Центральные электрические сети. | G_NNE-00112-171 | П | 2014 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.38565 | 3.2043 | 0.12058 | 1.487 | 1.413 | 0.18375 | 3.2043 | 0.12058 | 1.487 | 1.413 | 0.18375 | 0.56072 | 2.4187 | 0.56072 | 2.4187 | 0.65345 | 2.8187 | 2.4187 | 2.8187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС-110кВ Бутурлино Производственное отделение Сергачские электрические сети. | G_NNE-00112-181 | С | 2014 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.35665 | 2.5193 | 0.094799 | 1.1691 | 1.1109 | 0.14446 | 2.5193 | 0.094799 | 1.1691 | 1.1109 | 0.14446 | 0.39735 | 1.7626 | 0.39735 | 1.7626 | 0.48753 | 2.1626 | 1.7626 | 2.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Павлово Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00112-201 | П | 2014 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.12124 | 2.8731 | 0.10777 | 1.3291 | 1.2629 | 0.17329 | 2.8731 | 0.10777 | 1.3291 | 1.2629 | 0.17329 | 0.64094 | 2.7518 | 0.64094 | 2.7518 | 0.64094 | 2.7518 | 0 | 0.2 | 2.7518 | 2.5518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7518 | 2.5518 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Лысково Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00112-211 | П | 2014 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.10552 | 2.5006 | 0.0938 | 1.8058 | 0.4502 | 0.15083 | 2.5006 | 0.0938 | 1.8058 | 0.4502 | 0.15083 | 0.56318 | 2.3951 | 0.56318 | 2.3951 | 0.56318 | 2.3951 | 0 | 0.2 | 2.3951 | 2.1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3951 | 2.1951 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Подлесово Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00112-221 | П | 2014 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.043221 | 1.0242 | 0.038419 | 0.4738 | 0.4502 | 0.061774 | 1.0242 | 0.038419 | 0.4738 | 0.4502 | 0.061774 | 0.22487 | 0.98097 | 0.22487 | 0.98097 | 0.22487 | 0.98097 | 0 | 0.2 | 0.98097 | 0.78097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.98097 | 0.78097 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Кулебаки Производственное отделение Южные электрические сети. | G_NNE-00112-231 | П | 2014 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.13584 | 3.2189 | 0.12074 | 1.4891 | 1.4149 | 0.19415 | 3.2189 | 0.12074 | 1.4891 | 1.4149 | 0.19415 | 0.70426 | 3.0831 | 0.70426 | 3.0831 | 0.70426 | 3.0831 | 0 | 0.2 | 3.0831 | 2.8831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0831 | 2.8831 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110 кВ Арзамас-110 Производственное отделение Арзамасские электрические сети. | L_NNE-00112-300 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0956 | 0.076171 | 0.4425 | 1.2097 | 0.36723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33374 | 2.0956 | нд | 2.0956 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами в рамках исполнения требований ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110 кВ Починки-110 Производственное отделение Арзамасские электрические сети. | L_NNE-00112-301 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.2066 | 0.51648 | 3.0004 | 8.2021 | 2.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2625 | 14.2066 | нд | 14.2066 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами в рамках исполнения требований ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Новосормовская Производственное отделение Центральные электрические сети. | L_NNE-00112-302 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0524 | 0.25638 | 1.4894 | 4.0716 | 1.2351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1232 | 7.0524 | нд | 7.0524 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами в рамках исполнения требований ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Молитовская Производственное отделение Центральные электрические сети. | L_NNE-00112-303 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2398 | 0.081745 | 0.47488 | 1.2982 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35671 | 2.2398 | нд | 2.2398 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами в рамках исполнения требований ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Кировская Производственное отделение Центральные электрические сети. | L_NNE-00112-304 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1311 | 0.22294 | 1.2951 | 3.5405 | 1.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97642 | 6.1311 | нд | 6.1311 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами в рамках исполнения требований ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Соцгород Производственное отделение Центральные электрические сети. | L_NNE-00112-305 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5794 | 0.057593 | 0.33457 | 0.91463 | 0.27258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25153 | 1.5794 | нд | 1.5794 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами в рамках исполнения требований ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110 кВ Первомайск Производственное отделение Арзамасские электрические сети. | L_NNE-00112-306 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2146 | 0.11704 | 0.67994 | 1.8588 | 0.55888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51195 | 3.2146 | нд | 3.2146 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами в рамках исполнения требований ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Чистовская Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | L_NNE-00112-307 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.955 | 0.10775 | 0.62598 | 1.7112 | 0.51005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47061 | 2.955 | нд | 2.955 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами в рамках исполнения требований ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Заволжская Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | L_NNE-00112-308 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0094 | 0.10961 | 0.63677 | 1.7407 | 0.52228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47927 | 3.0094 | нд | 3.0094 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами в рамках исполнения требований ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Малаховская Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | L_NNE-00112-309 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.0645 | 0.29354 | 1.7052 | 4.6616 | 1.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2843 | 8.0645 | нд | 8.0645 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами в рамках исполнения требований ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Западная Производственное отделение Дзержинские электрические сети. | L_NNE-00112-310 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2373 | 0.22666 | 1.3167 | 3.5995 | 1.0945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99334 | 6.2373 | нд | 6.2373 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами в рамках исполнения требований ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Нива Производственное отделение Кстовские электрические сети. | L_NNE-00112-311 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9154 | 0.10596 | 0.61556 | 1.6828 | 0.51111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44537 | 2.9154 | нд | 0.10926 | нд | 2.8061 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.8061 | Проект включен в ИПР с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами в рамках исполнения требований ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Моховые горы Производственное отделение Семеновские электрические сети. | L_NNE-00112-312 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2034 | 0.079991 | 0.46469 | 1.2703 | 0.38834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32256 | 2.2034 | нд | 0 | нд | 0.082191 | нд | 2.1212 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.2034 | Проект включен в ИПР с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами в рамках исполнения требований ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Сухобезводное Производственное отделение Семеновские электрические сети. | L_NNE-00112-313 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2507 | 0.11799 | 0.68542 | 1.8737 | 0.57356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47589 | 3.2507 | нд | 0 | нд | 0.12019 | нд | 3.1305 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.2507 | Проект включен в ИПР с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами в рамках исполнения требований ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7
6.2.1.2 | Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации. ПС 110кВ Сейма-ПТФ Производственное отделение Дзержинские электрические сети. | L_NNE-00112-314 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.1055 | 0.25797 | 1.4986 | 4.0968 | 1.2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 7.1055 | нд | 0 | нд | 0.26347 | нд | 6.8421 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 7.1055 | Проект включен в ИПР с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами в рамках исполнения требований ПТЭ п. п. 6.10.1, 6.10.7
6.2.1.2 | Модернизация. ПС Савослейка 35 кВ Производственное отделение Южные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-015 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.2448 | 0.416 | 0.90479 | 3.6467 | 0.27731 | 5.2448 | 0.416 | 0.90479 | 3.6467 | 0.27731 | 1.1716 | 5.2448 | 1.1716 | 5.2448 | 1.1716 | 5.2448 | 0 | 0 | 5.2448 | 5.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.2448 | 5.2448 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация. ПС Кулебаки 110 кВ Производственное отделение Южные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_NNE-00149-034 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.603 | 0.416 | 0.37995 | 3.5758 | 0.23123 | 4.603 | 0.416 | 0.37995 | 3.5758 | 0.23123 | 1.0833 | 4.603 | 1.0833 | 4.603 | 1.0833 | 4.603 | 0 | 0 | 4.603 | 4.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.603 | 4.603 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация и установка дополнительных датчиков. ПС 110кВ Дивеево Производственное отделение Южные электрические сети. | G_NNE-00259-010 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.9726 | 0.28 | 0.80538 | 1.7146 | 0.17264 | 2.9726 | 0.28 | 0.80538 | 1.7146 | 0.17264 | 0.61408 | 2.9726 | 0.61408 | 2.9726 | 0.61408 | 2.9726 | 0 | 0.28 | 2.9726 | 2.6926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9726 | 2.6926 | Перенос срока реализации на 2023 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.1.2 | Модернизация и установка дополнительных датчиков. ПС 110кВ Выкса Производственное отделение Южные электрические сети. | G_NNE-00259-020 | П | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 3.3973 | 0.28 | 0.96043 | 1.9596 | 0.19731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7018 | 3.3973 | 0.7018 | 3.3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3973 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.2.1.2 | Модернизация. ПС 110 кВ Богородская Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена и монтаж оборудования телемеханики. | G_NNE-00260-020 | П | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 4.7223 | 0.6 | 1.2721 | 2.5779 | 0.27228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97768 | 4.7223 | 0.97768 | 4.7223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6349 | 0 | 4.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7223 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.2.1.2 | Модернизация. ПС 110 кВ Работки Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена и монтаж оборудования телемеханики. | G_NNE-00260-030 | П | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 4.7329 | 0.6 | 1.2763 | 2.5837 | 0.2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97986 | 4.7329 | 0.97986 | 4.7329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6394 | 0 | 4.0935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7329 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.2.1.2 | Модернизация. ПС 110 кВ Ворсма Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена и монтаж оборудования телемеханики. | G_NNE-00260-040 | П | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 4.7329 | 0.6 | 1.2763 | 2.5837 | 0.2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97986 | 4.7329 | 0.97986 | 4.7329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6399 | 0 | 4.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7329 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.2.1.2 | Модернизация. ПС 110кВ Жемчуг Производственное отделение Южные электрические сети. Замена и монтаж оборудования телемеханики. | G_NNE-00260-050 | П | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 4.7329 | 0.6 | 1.2763 | 2.5837 | 0.2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97986 | 4.7329 | 0.97986 | 4.7329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6349 | 0 | 0 | 0 | 4.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7329 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.2.1.2 | Модернизация. ПС 110кВ Новосельская Производственное отделение Южные электрические сети. Замена и монтаж оборудования телемеханики. | G_NNE-00260-060 | П | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 4.7329 | 0.6 | 1.2763 | 2.5837 | 0.2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97986 | 4.7329 | 0.97986 | 4.7329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6394 | 0 | 4.0935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7329 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.2.1.2 | Модернизация. ПС 110кВ Безводное Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена и монтаж оборудования телемеханики. | G_NNE-00260-080 | П | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.79624 | 0.086745 | 0.23075 | 0.4325 | 0.046244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16403 | 0.79624 | 0.16403 | 0.79624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79624 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.79624 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.2.1.2 | Модернизация. ПС 110кВ Буревестник Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена и монтаж оборудования телемеханики. | G_NNE-00260-090 | П | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.79624 | 0.086745 | 0.23075 | 0.4325 | 0.046244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16403 | 0.79624 | 0.16403 | 0.79624 | 0 | 0 | 0.79624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.2.1.2 | Модернизация. ПС 110кВ Губцевская Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена и монтаж оборудования телемеханики. | G_NNE-00260-100 | П | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.79624 | 0.086744 | 0.23076 | 0.4325 | 0.046244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16403 | 0.79624 | 0.16403 | 0.79624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79624 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.79624 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.2.1.2 | Модернизация. ПС 110кВ Арзинка Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена оборудования телемеханики. | G_NNE-00261-010 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 5.7298 | 0.9 | 1.4428 | 3.0572 | 0.32981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.192 | 5.7298 | 1.192 | 5.7298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95901 | 0 | 4.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.7298 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.2.1.2 | Модернизация. ПС 110кВ Городецкая Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена оборудования телемеханики. | G_NNE-00261-020 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 5.7298 | 0.9 | 1.4428 | 3.0572 | 0.32981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0946 | 5.7298 | 1.0946 | 5.7298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95235 | 0 | 4.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.7298 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.2.1.2 | Модернизация. ПС 110кВ Пижма Производственное отделение Уренские электрические сети. Замена оборудования телемеханики. | G_NNE-00261-040 | П | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.79624 | 0.1011 | 0.22668 | 0.42222 | 0.046244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16462 | 0.79624 | 0.16462 | 0.79624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79624 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.79624 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС "Б. Маресьево", Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00411-000 | П | 2018 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.67384 | 9.0146 | 0.67265 | 1.628 | 6.5464 | 0.16757 | 9.0146 | 0.67265 | 1.628 | 6.5464 | 0.16757 | 1.7865 | 8.3407 | 1.7865 | 8.3407 | 1.7865 | 8.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3407 | 8.3407 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.3407 | 8.3407 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Вадская", Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 | G_NNE-00412-000 | П | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 50.3253 | 5.5238 | 44.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5381 | 50.3253 | 10.5381 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5238 | 0 | 0 | нд | 5.5238 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Новоселки",Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00413-000 | П | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 50.3253 | 5.5238 | 44.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5381 | 50.3253 | 10.5381 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5238 | 0 | 0 | нд | 5.5238 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Орбита",Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00414-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 50.3253 | 5.5238 | 44.4015 | 0 | 0.4 | 50.3253 | 5.5238 | 44.4015 | 0 | 0.4 | 10.5381 | 50.3253 | 10.5381 | 50.3253 | 10.5381 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5638 | 5.5638 | 44.7615 | нд | 5.5638 | 50.3253 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Панфилово", Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00415-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 50.3253 | 5.5238 | 44.4055 | 0 | 0.396 | 50.3253 | 5.5238 | 44.4055 | 0 | 0.396 | 10.5381 | 50.3253 | 10.5381 | 50.3253 | 10.5381 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5628 | 5.5628 | 44.7625 | нд | 5.5628 | 50.3253 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС "Разино", Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00416-000 | П | 2018 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.68542 | 8.3727 | 0.67141 | 1.628 | 5.8435 | 0.22974 | 8.3727 | 0.67141 | 1.628 | 5.8435 | 0.22974 | 1.8262 | 7.6872 | 1.8262 | 7.6872 | 1.8262 | 7.6872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6872 | 7.6872 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.6872 | 7.6872 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Шатки",Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00417-000 | П | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 50.3253 | 5.5238 | 44.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5381 | 50.3253 | 10.5381 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5238 | 0 | 0 | нд | 5.5238 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Перевоз", Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00418-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 50.3253 | 5.5238 | 44.4015 | 0 | 0.4 | 50.3253 | 5.5238 | 44.4015 | 0 | 0.4 | 10.5381 | 50.3253 | 10.5381 | 50.3253 | 10.5381 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5638 | 5.5638 | 44.7615 | нд | 5.5638 | 50.3253 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Бурцеская", Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00419-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 50.3253 | 5.5238 | 44.4015 | 0 | 0.4 | 50.3253 | 5.5238 | 44.4015 | 0 | 0.4 | 10.5381 | 50.3253 | 10.5381 | 50.3253 | 10.5381 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5638 | 5.5638 | 44.7615 | нд | 5.5638 | 50.3253 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Чернораменская",Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00420-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 50.3253 | 5.5238 | 44.4055 | 0 | 0.396 | 50.3253 | 5.5238 | 44.4055 | 0 | 0.396 | 10.5381 | 50.3253 | 10.5381 | 50.3253 | 10.5381 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5628 | 5.5628 | 44.7625 | нд | 5.5628 | 50.3253 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Ильинская",Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00421-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 50.3253 | 5.5238 | 44.4015 | 0 | 0.4 | 50.3253 | 5.5238 | 44.4015 | 0 | 0.4 | 10.5381 | 50.3253 | 10.5381 | 50.3253 | 10.5381 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5738 | 5.5738 | 44.7515 | нд | 5.5738 | 50.3253 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС "Ковернинская", Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00422-000 | П | 2018 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.6726 | 8.3105 | 0.67141 | 1.628 | 5.8435 | 0.16757 | 8.3105 | 0.67141 | 1.628 | 5.8435 | 0.16757 | 1.8281 | 7.6379 | 1.8281 | 7.6379 | 1.8281 | 7.6379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6379 | 7.6379 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.6379 | 7.6379 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Сокольская", Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00423-000 | П | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 50.3253 | 5.5238 | 44.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5381 | 50.3253 | 10.5381 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5238 | 0 | 0 | нд | 5.5238 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Комплекс", Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00424-000 | П | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 50.3253 | 5.5238 | 44.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5381 | 50.3253 | 10.5381 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5238 | 0 | 0 | нд | 5.5238 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Федяково", Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00425-000 | П | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 50.3253 | 5.5238 | 44.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5381 | 50.3253 | 10.5381 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5238 | 0 | 0 | нд | 5.5238 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Подлесово", Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00426-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 50.3253 | 2.2647 | 17.9686 | 29.6919 | 0.4 | 50.3253 | 2.2647 | 17.9686 | 29.6919 | 0.4 | 10.5381 | 50.3253 | 10.5381 | 50.3253 | 10.5381 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5638 | 5.5638 | 44.7615 | 44.7615 | 0 | 0 | 0 | нд | 50.3253 | 50.3253 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Безводное",Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 | G_NNE-00427-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 50.3253 | 5.5238 | 15.1096 | 29.6919 | 0 | 50.3253 | 5.5238 | 15.1096 | 29.6919 | 0 | 10.5381 | 50.3253 | 10.5381 | 50.3253 | 10.5381 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5238 | 5.5238 | 44.8015 | 44.8015 | 0 | 0 | 0 | нд | 50.3253 | 50.3253 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Нива", Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00428-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 50.3253 | 5.5238 | 44.4065 | 0 | 0.395 | 50.3253 | 5.5238 | 44.4065 | 0 | 0.395 | 10.5381 | 50.3253 | 10.5381 | 50.3253 | 10.5381 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5628 | 5.5628 | 44.7625 | нд | 5.5628 | 50.3253 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Кожевенная", Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00429-000 | П | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 50.3253 | 5.5238 | 44.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5381 | 50.3253 | 10.5381 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5238 | 0 | 0 | нд | 5.5238 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Таремская", Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00430-000 | П | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 50.3253 | 5.5238 | 44.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6138 | 50.3253 | 9.6138 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5238 | 0 | 0 | нд | 5.5238 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС "Тумботино", Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00431-000 | П | 2018 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.68542 | 8.3711 | 0.67141 | 1.628 | 5.8435 | 0.22816 | 8.3711 | 0.67141 | 1.628 | 5.8435 | 0.22816 | 1.8262 | 7.6857 | 1.8262 | 7.6857 | 1.8262 | 7.6857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6857 | 7.6857 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.6857 | 7.6857 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Ясенецкая", Производственное отделение Кстовские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00432-000 | П | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 50.3253 | 5.5238 | 44.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5381 | 50.3253 | 10.5381 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5238 | 0 | 0 | нд | 5.5238 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Останкино", Производственное отделение Семеновские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00433-000 | П | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 50.3253 | 5.5238 | 44.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5381 | 50.3253 | 10.5381 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5238 | 0 | 0 | нд | 5.5238 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Ситники", Производственное отделение Семеновские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00434-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 50.3253 | 5.5238 | 44.4015 | 0 | 0.4 | 50.3253 | 5.5238 | 44.4015 | 0 | 0.4 | 10.5381 | 50.3253 | 10.5381 | 50.3253 | 10.5381 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5638 | 5.5638 | 44.7615 | нд | 5.5638 | 50.3253 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Воскресенская", Производственное отделение Семеновские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00435-000 | П | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 50.3253 | 5.5238 | 44.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5381 | 50.3253 | 10.5381 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5238 | 0 | 0 | нд | 5.5238 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Зиновьево", Производственное отделение Семеновские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00436-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 50.3253 | 5.5238 | 44.4015 | 0 | 0.4 | 50.3253 | 5.5238 | 44.4015 | 0 | 0.4 | 10.5381 | 50.3253 | 10.5381 | 50.3253 | 10.5381 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5638 | 5.5638 | 44.7615 | нд | 5.5638 | 50.3253 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Реконструкция. ПС "Кр. Баки", Производственное отделение Семеновские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00437-000 | П | 2018 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.68542 | 8.3777 | 0.67141 | 1.628 | 5.8435 | 0.23474 | 8.3777 | 0.67141 | 1.628 | 5.8435 | 0.23474 | 1.8263 | 7.6922 | 1.8263 | 7.6922 | 1.8263 | 7.6922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 7.2422 | 7.2422 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.6922 | 7.6922 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Варнавино",Производственное отделение Семеновские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00438-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 50.3253 | 5.5238 | 44.4015 | 0 | 0.4 | 50.3253 | 5.5238 | 44.4015 | 0 | 0.4 | 10.5381 | 50.3253 | 10.5381 | 50.3253 | 10.5381 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5638 | 5.5638 | 44.7615 | нд | 5.5638 | 50.3253 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация.ПС "Зубилиха", Производственное отделение Семеновские электрические сети. Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт) | G_NNE-00439-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 50.3253 | 5.5238 | 44.4015 | 0 | 0.4 | 50.3253 | 5.5238 | 44.4015 | 0 | 0.4 | 10.5381 | 50.3253 | 10.5381 | 50.3253 | 10.5381 | 50.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5638 | 5.5638 | 44.7615 | нд | 5.5638 | 50.3253 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Реконструкция ПС -110 кВ Ковалиха, Т-2 Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена трансформатора 110кВ мощностью 40МВА на трансформатор мощностью 40МВА | G_NNE-00460-000 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 7.6646 | 163.8003 | 7.569 | 17.3898 | 132.2988 | 6.5428 | 163.8003 | 7.569 | 17.3898 | 132.2988 | 6.5428 | 33.2764 | 156.1357 | 33.2764 | 156.1357 | 33.2764 | 156.1357 | 0 | 0 | 156.1357 | 156.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 156.1357 | 156.1357 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация ТП 6/10 кВ "Арзамасского Городского" РЭС филиала "Нижновэнерго" ПС Арзамас, ПС Березовская, ПС КС-6, ПС Орбита, РП-10, РП-11, РП-12, РП-13 с установкой ИКЗ 280 компл., линейных разъединителей с моторным приводом - 6 шт., выключателей нагрузки 190 шт. | J_NNE-01496-011 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.059427 | 166.1936 | 4.3083 | 66.9 | 84.7032 | 10.282 | 166.1936 | 4.3083 | 66.9 | 84.7032 | 10.282 | 24.9798 | 166.1341 | 24.9798 | 166.1341 | 24.9798 | 166.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6689 | 7.6689 | 15.4567 | 15.4567 | 143.0086 | 143.0086 | 0 | нд | 166.1341 | 166.1341 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация ТП 6/10 кВ "Арзамасского Городского" РЭС филиала "Нижновэнерго" РП-14, РП-2, РП-3, РП-4, РП-8, РП-9, ЦРП, РП-5 с установкой ИКЗ 33 компл., линейных разъединителей с моторным приводом - 3 шт., выключателей нагрузки 199 шт. | J_NNE-01496-012 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.059427 | 166.1936 | 4.0033 | 67.2 | 82.7402 | 12.25 | 166.1936 | 4.0033 | 67.2 | 82.7402 | 12.25 | 24.8899 | 166.1341 | 24.8899 | 166.1341 | 24.8899 | 166.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6689 | 7.6689 | 15.4567 | 15.4567 | 143.0086 | 143.0086 | 0 | нд | 166.1341 | 166.1341 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Буревестник с заменой ОД-КЗ 110 кВ, разъединителей 110 кВ. ПО «Кстовские электрические сети» (2 выключателя) | K_NNE-01500-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 37.3759 | 0.88939 | 5.8664 | 27.266 | 3.354 | 37.3759 | 0.88939 | 5.8664 | 27.266 | 3.354 | 6.1683 | 37.3759 | 6.1683 | 37.3759 | 6.1683 | 37.3759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88939 | 0.88939 | 36.4865 | нд | 0.88939 | 37.3759 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.1.2 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС-110кВ Арзамас-110 с заменой порталов. Производственное отделение Арзамасские электрические сети | J_NNE-01507-000 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 4.4261 | 4.4261 | 2.6059 | 35.1152 | 1.5992 | 30.9608 | 0 | 2.5553 | 35.1152 | 1.5992 | 30.9608 | 0 | 2.5553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0976 | 32.5093 | 0 | 32.5093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Выездное. Установка накопителя электроэнергии от ПС 110/35/10 кВ Выездное (1 шт) | K_NNE-01862-000 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 1.1223 | 11.1898 | 0.10418 | 0.24656 | 10.8171 | 0.022 | 11.1898 | 0.10418 | 0.24656 | 10.8171 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1464 | 10.0675 | 0 | 10.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект перенесен на 2021 год в связи с несвоевременной поставкой оборудования.
6.2.1.2 | Реконструкция ТП 10 кВ Дивеевского РЭС (Южные электрические сети) (0,5 МВА) | L_NNE-02060-000 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0734 | 0.085681 | 0.31045 | 3.5238 | 0.15345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66549 | 4.0734 | нд | 0.096681 | нд | 3.9767 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.9767 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 08.09.2019
6.2.1.2 | Модернизация ПС Елизарьево 35 кВ с заменой коммутационных аппаратов и модернизацией устройств РЗА Дивеевский РЭС (7 ячеек) (2УШЗ) | L_NNE-02070-000 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.4918 | 1.4513 | 1.2334 | 23.3056 | 1.5016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4875 | 27.4918 | нд | 1.5033 | нд | 25.9885 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 25.9885 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 26.06.2020
6.2.1.2 | Модернизация ПС Ильинская 110кВ с заменой коммутационных аппаратов и модернизацией устройств РЗА Городецкий РЭС (3 ячейки)(2 УШЗ) | L_NNE-02071-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.582 | 0.70979 | 0.99123 | 15.8884 | 0.99257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0633 | 18.582 | нд | 18.582 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования ВМПП-10-630/20 от 18.08.2020
6.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 55.3879 | 63.0189 | 340.6372 | 8793.2705 | 601.0039 | 6930.3841 | 609.6892 | 652.1933 | 8072.2389 | 537.5303 | 6271.5003 | 642.519 | 620.6894 | 1510.81 | 8389.3076 | 1510.81 | 8389.3076 | 1408.7199 | 7731.6017 | 462.189 | 831.0258 | 1513.9115 | 1377.6591 | 1527.3061 | 1664.0429 | 1218.0486 | 1463.5516 | 1460.0776 | 1353.6025 | 1041.7198 | нд | 5719.3438 | 6900.5759 | нд
6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 45.3099 | 50.0016 | 215.6478 | 8596.4437 | 594.3216 | 6841.1292 | 527.8441 | 633.1489 | 7764.8951 | 525.1451 | 6179.628 | 468.6139 | 591.5081 | 1495.9268 | 8317.4702 | 1495.9268 | 8317.4702 | 1360.279 | 7549.2473 | 462.189 | 766.2954 | 1506.0904 | 1331.8725 | 1504.9487 | 1633.8644 | 1187.2079 | 1432.7109 | 1449.2594 | 1342.7843 | 1041.7198 | нд | 5647.5064 | 6782.9518 | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №169 от ПС "Урень" до ПС "Ветлуга" - 1 этап участок линии от ПС "Урень" до оп. № 111. Замена грозотроса (19,7 км) | F_NNE-00015-000 | П | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 14.213 | 186.6253 | 17.3017 | 158.3981 | 0 | 10.9254 | 186.6253 | 17.3017 | 158.3981 | 0 | 10.9254 | 38.0403 | 172.4123 | 38.0403 | 172.4123 | 38.0403 | 172.4123 | 0 | 0 | 172.4123 | 172.4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 172.4123 | 172.4123 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция Л-1008 ПС "Ужовка" отп. на КТП-1317. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Программа по выносу ВЛ/КЛ (0,4-10) с территории детских учреждений. Протяженность 2.26км | G_NNE-00088-013 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.5674 | 0.1912 | 2.513 | 0.12973 | 0.73348 | 3.5674 | 0.1912 | 2.513 | 0.12973 | 0.73348 | 0.71084 | 3.5674 | 0.71084 | 3.5674 | 0.71084 | 3.5674 | 0.1912 | 0.1912 | 3.3762 | 3.3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3762 | 3.3762 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-2279 Ф-6. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Программа по выносу ВЛ (0,4-10) с территории детских учреждений. Протяженность 3.08км | G_NNE-00088-015 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.65174 | 5.1995 | 0.70902 | 3.4189 | 0.16412 | 0.90744 | 5.1995 | 0.70902 | 3.4189 | 0.16412 | 0.90744 | 0.88862 | 4.5478 | 0.88862 | 4.5478 | 0.88862 | 4.5478 | 0 | 0 | 4.5478 | 4.5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5478 | 4.5478 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-1802. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Программа по выносу ВЛ (0,4-10) с территории детских учреждений. Протяженность 4.49км | G_NNE-00088-016 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.0277 | 0.22248 | 4.5293 | 0 | 0.27586 | 5.0277 | 0.22248 | 4.5293 | 0 | 0.27586 | 0.90236 | 5.0277 | 0.90236 | 5.0277 | 0.90236 | 5.0277 | 0.2349 | 0.2349 | 4.7928 | 4.7928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7928 | 4.7928 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №1023 ПС Гремячево. Производственное отделение Южные электрические сети. Программа по выносу ВЛ с территории детских учреждений. Протяженность 2,017км | G_NNE-00088-017 | П | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.6776 | 0.3689 | 6.864 | 0 | 0.44468 | 7.6776 | 0.3689 | 6.864 | 0 | 0.44468 | 1.2688 | 7.6776 | 1.2688 | 7.6776 | 1.2688 | 7.6776 | 0 | 0 | 7.6776 | 0 | 0 | 7.6776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.6776 | 7.6776 | Перенос срока реализации на 2023 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-1014 ПС Сицкая. Производственное отделение Балахнинские электрические сети.Программа по выносу КЛ (6) с территории детских учреждений. Протяженность 1.093км | G_NNE-00088-023 | П | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7256 | 0.09249 | 1.2156 | 0.06275 | 0.3548 | 1.7256 | 0.09249 | 1.2156 | 0.06275 | 0.3548 | 0.34384 | 1.7256 | 0.34384 | 1.7256 | 0.34384 | 1.7256 | 0.09249 | 0.09249 | 1.6331 | 0 | 0 | 1.6331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6331 | 1.6331 | Перенос срока реализации на 2023 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-643 ПС Левобережная. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Программа по выносу ВЛ (10) с территории детских учреждений. Протяженность 0.865км | G_NNE-00088-025 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.52752 | 0.52752 | 0.44055 | 3.0048 | 0.42521 | 2.0199 | 0.11143 | 0.44828 | 3.0048 | 0.42521 | 2.0199 | 0.11143 | 0.44828 | 0.45014 | 2.564 | 0.45014 | 2.564 | 0.45017 | 2.5642 | 2.564 | 2.5642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-1017 Семеновская. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Программа по выносу ВЛ (10) с территории детских учреждений. Протяженность 0.28 км | G_NNE-00088-026 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.3854 | 0.017054 | 0.3472 | 0 | 0.021147 | 0.3854 | 0.017054 | 0.3472 | 0 | 0.021147 | 0.070838 | 0.3854 | 0.070838 | 0.3854 | 0.070838 | 0.3854 | 0.018126 | 0.018126 | 0.36728 | 0.36728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36728 | 0.36728 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-1022 ПС Глухово, отпайка на ТП-62211. Производственное отделение Южные электрические сети. Программа по выносу ВЛ с территории детских учреждений. Протяженность 1.606км | G_NNE-00088-027 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.1147 | 0.2938 | 5.4667 | 0 | 0.35416 | 6.1147 | 0.2938 | 5.4667 | 0 | 0.35416 | 1.0105 | 6.1147 | 1.0105 | 6.1147 | 1.0105 | 6.1147 | 0 | 0 | 0.31306 | 0.31306 | 5.8016 | 5.8016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.1147 | 6.1147 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-1005 от ПС Варнавино. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Программа по выносу ВЛ (10) с территории детских учреждений. Протяженность 0.52км | G_NNE-00088-033 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.81534 | 0.0437 | 0.56705 | 0.02965 | 0.17494 | 0.81534 | 0.0437 | 0.56705 | 0.02965 | 0.17494 | 0.16246 | 0.81534 | 0.16246 | 0.81534 | 0.16246 | 0.81534 | 0 | 0 | 0.81534 | 0.81534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.81534 | 0.81534 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ЗТП-188 ф.2. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Программа по выносу ВЛ с территории детских учреждений. Протяженность 0.65км | G_NNE-00088-037 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.4808 | 0.1192 | 2.2179 | 0 | 0.14368 | 2.4808 | 0.1192 | 2.2179 | 0 | 0.14368 | 0.40996 | 2.4808 | 0.40996 | 2.4808 | 0.40996 | 2.4808 | 0 | 0 | 0.12813 | 0.12813 | 2.3526 | 2.3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4808 | 2.4808 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-1004 ПС Гагино. Производственное отделение Сергачские электрические сети. Программа по выносу ВЛ (10) с территории детских учреждений. Протяженность 0.33км | G_NNE-00088-043 | П | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.51767 | 0.02775 | 0.36466 | 0.01883 | 0.10644 | 0.51767 | 0.02775 | 0.36466 | 0.01883 | 0.10644 | 0.10315 | 0.51767 | 0.10315 | 0.51767 | 0.10315 | 0.51767 | 0 | 0 | 0.51767 | 0 | 0 | 0.51767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51767 | 0.51767 | Перенос срока реализации на 2023 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-1007 ПС Каликино магистраль. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Программа по выносу ВЛ (10) с территории детских учреждений. Протяженность 0.2км | G_NNE-00088-045 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 0.076289 | 0.076289 | 0.10299 | 0.62264 | 0.10299 | 0.37799 | 0.027004 | 0.11466 | 0.62264 | 0.10299 | 0.37799 | 0.027004 | 0.11466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06367 | 0.51965 | 0 | 0.51965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-1001 ПС Жемчуг. Производственное отделение Южные электрические сети. Программа по выносу КЛ (10) с территории детских учреждений. Протяженность 0.32км | G_NNE-00088-046 | П | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.2216 | 0.054543 | 1.1104 | 0 | 0.056631 | 1.2216 | 0.054543 | 1.1104 | 0 | 0.056631 | 0.21092 | 1.2216 | 0.21092 | 1.2216 | 0.21092 | 1.2216 | 0 | 0 | 1.2216 | 0 | 0 | 1.2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2216 | 1.2216 | Перенос срока реализации на 2023 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 601 от РП-1 отп.на ТП-52246. Производственное отделение Южные электрические сети. Программа по выносу ВЛ (0,4) с территории детских учреждений. Протяженность 0.2км | G_NNE-00088-053 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.32355 | 0.06234 | 0.1798 | 0.01177 | 0.069642 | 0.32355 | 0.06234 | 0.1798 | 0.01177 | 0.069642 | 0.064471 | 0.32355 | 0.064471 | 0.32355 | 0.064471 | 0.32355 | 0 | 0 | 0.32355 | 0.32355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32355 | 0.32355 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф-4 от ТП-51031. Производственное отделение Южные электрические сети. Программа по выносу ВЛ (10) с территории детских учреждений. Протяженность 1.07км | G_NNE-00088-055 | С | 2019 | 2022 | 2022 | 0.025677 | 0.38137 | 0.056665 | 2.379 | 0.05328 | 2.2002 | 0 | 0.12548 | 2.379 | 0.05328 | 2.2002 | 0 | 0.12548 | 0.025065 | 2.3223 | 0.025065 | 2.3223 | 0.37229 | 2.3223 | 0 | 0 | 2.3223 | 2.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3223 | 2.3223 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-602 ПС Досчатое отпайка на ТП-51211. Производственное отделение Южные электрические сети. Программа по выносу ВЛ (6-10 кв) с территории детских учреждений (Снятие ограничений в пользовании земельным участком) 0,095 км | J_NNE-00088-056 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 0.042814 | 0.042814 | 0.2537 | 0.25712 | 0.051552 | 0.15462 | 0.0201 | 0.030847 | 0.2537 | 0.054225 | 0.16883 | 0.0201 | 0.01054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение объема освоения на основании экономии по результатам проведения торгово-закупочных процедур. Проект выполнен в 2020 году.
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-10 кВ 1014 ПС "Б-Мурашкино". Производственное отделение Кстовские электрические сети. Протяженность 11.578км. | G_NNE-00090-013 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 10.9303 | 1 | 9.4025 | 0 | 0.52775 | 10.9303 | 1 | 9.4025 | 0 | 0.52775 | 2.409 | 10.9303 | 2.409 | 10.9303 | 2.409 | 10.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9303 | 10.9303 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.9303 | 10.9303 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-562. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Протяженность 9.15км. | G_NNE-00090-014 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.2535 | 0.68359 | 5.8266 | 0.45311 | 2.2902 | 9.2535 | 0.68359 | 5.8266 | 0.45311 | 2.2902 | 1.7874 | 9.2535 | 1.7874 | 9.2535 | 1.7874 | 9.2535 | 0 | 0 | 9.2535 | 9.2535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.2535 | 9.2535 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей РП-4 ф.43 – РП-14 ф.43 г. Арзамас КЛ-10 кВ. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. Протяженность 11,65км. | G_NNE-00090-016 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 34.8576 | 1.743 | 32.62 | 0 | 0.49461 | 34.8576 | 1.743 | 32.62 | 0 | 0.49461 | 6.3479 | 34.8576 | 6.3479 | 34.8576 | 6.3479 | 34.8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8576 | 34.8576 | 0 | нд | 34.8576 | 34.8576 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-61. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Протяженность 3.92км. | G_NNE-00090-017 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.2649 | 0.34814 | 6.496 | 0 | 0.42078 | 7.2649 | 0.34814 | 6.496 | 0 | 0.42078 | 1.2883 | 7.2649 | 1.2883 | 7.2649 | 1.2883 | 7.2649 | 0 | 0 | 0.36839 | 0.36839 | 6.8965 | 6.8965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.2649 | 7.2649 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-60 . Производственное отделение Семеновские электрические сети. Протяженность 4.962км. | G_NNE-00090-023 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.6841 | 0.49935 | 3.9586 | 0 | 0.22616 | 4.6841 | 0.49935 | 3.9586 | 0 | 0.22616 | 1.3421 | 4.6841 | 1.3421 | 4.6841 | 1.3421 | 4.6841 | 0 | 0 | 4.6841 | 4.6841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6841 | 4.6841 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей КЛ-6 кВ фид. 129 от РП-12. Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Протяженность 4.2км. | G_NNE-00090-024 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.6123 | 0.22073 | 4.16 | 0 | 0.23153 | 4.6123 | 0.22073 | 4.16 | 0 | 0.23153 | 3.2032 | 4.6123 | 3.2032 | 4.6123 | 3.2032 | 4.6123 | 0 | 0 | 4.6123 | 4.6123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6123 | 4.6123 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-585. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Протяженность 3,034 км. | G_NNE-00090-025 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.3493 | 0.20494 | 3.915 | 0 | 0.22939 | 4.3493 | 0.20494 | 3.915 | 0 | 0.22939 | 0.82174 | 4.3493 | 0.82174 | 4.3493 | 0.82174 | 4.3493 | 0 | 0 | 4.3493 | 4.3493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3493 | 4.3493 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-544. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. Протяженность 18,1км. | G_NNE-00090-026 | П | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 11.2454 | 0.53912 | 10.0893 | 0 | 0.61693 | 11.2454 | 0.53912 | 10.0893 | 0 | 0.61693 | 2.0702 | 11.2454 | 2.0702 | 11.2454 | 2.0702 | 11.2454 | 0 | 0 | 11.2454 | 0 | 0 | 11.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.2454 | 11.2454 | Перенос срока реализации на 2023 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-154. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Протяженность 20.8км. | G_NNE-00090-027 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 38.5462 | 1.8472 | 34.4665 | 0 | 2.2326 | 38.5462 | 1.8472 | 34.4665 | 0 | 2.2326 | 6.8356 | 38.5462 | 6.8356 | 38.5462 | 6.8356 | 38.5462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5462 | 38.5462 | 0 | нд | 38.5462 | 38.5462 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ 6 кВ Л-603 ПС Кстовская. Производственное отделение Кстовские электрические сети. (28 км ) | G_NNE-00090-034 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 39.5095 | 2.3434 | 37.1661 | 0 | 0 | 39.5095 | 2.3434 | 37.1661 | 0 | 0 | 17.5392 | 39.5095 | 17.5392 | 39.5095 | 17.5392 | 39.5095 | 0 | 0 | 2.3434 | 2.3434 | 37.1661 | 37.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 39.5095 | 39.5095 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№1 МТП-79. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Протяженность 43,3км. | G_NNE-00090-036 | П | 2024 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 63.124 | 3.1466 | 58.888 | 0 | 1.0893 | 63.124 | 3.1466 | 58.888 | 0 | 1.0893 | 12.0828 | 63.124 | 12.0828 | 63.124 | 12.0828 | 63.124 | 0 | 0 | 63.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.124 | 0 | 0 | 0 | нд | 63.124 | 63.124 | Перенос срока реализации на 2024 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-85. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Протяженность 44.44км. | G_NNE-00090-037 | П | 2024 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 82.379 | 3.9476 | 73.66 | 0 | 4.7714 | 82.379 | 3.9476 | 73.66 | 0 | 4.7714 | 14.6088 | 82.379 | 14.6088 | 82.379 | 14.6088 | 82.379 | 0 | 0 | 82.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.379 | 0 | 0 | 0 | нд | 82.379 | 82.379 | Перенос срока реализации на 2024 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-319.Производственное отделение Семеновские электрические сети. Протяженность 5.1км. | G_NNE-00090-044 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.4484 | 0.29164 | 3.8505 | 0.19332 | 1.1129 | 5.4484 | 0.29164 | 3.8505 | 0.19332 | 1.1129 | 1.133 | 5.4484 | 1.133 | 5.4484 | 1.133 | 5.4484 | 0 | 0 | 5.4484 | 5.4484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.4484 | 5.4484 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-608 ПС Павлово от СП-210 до ТП-2319. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Протяженность 9.281 км. | G_NNE-00090-045 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 13.303 | 0.62683 | 11.9745 | 0 | 0.70163 | 13.303 | 0.62683 | 11.9745 | 0 | 0.70163 | 2.5134 | 13.303 | 2.5134 | 13.303 | 2.5134 | 13.303 | 0 | 0 | 0.65998 | 0.65998 | 12.643 | 12.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.303 | 13.303 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-563.Производственное отделение Семеновские электрические сети. Протяженность 7,52км. | G_NNE-00090-046 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 11.3152 | 0.54247 | 10.152 | 0 | 0.62076 | 11.3152 | 0.54247 | 10.152 | 0 | 0.62076 | 2.083 | 11.3152 | 2.083 | 11.3152 | 2.083 | 11.3152 | 0 | 0 | 11.3152 | 11.3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.3152 | 11.3152 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-203. Производственное отделение Уренские электрические сети. Протяженность 5.34км. | G_NNE-00090-047 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.892 | 0.47403 | 8.845 | 0 | 0.57294 | 9.892 | 0.47403 | 8.845 | 0 | 0.57294 | 1.7542 | 9.892 | 1.7542 | 9.892 | 1.7542 | 9.892 | 0 | 0 | 0.5051 | 0.5051 | 9.3869 | 9.3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.892 | 9.892 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-986. Производственное отделение Семеновские электрические сети. Протяженность 1.7км. | G_NNE-00090-055 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.4885 | 0.11726 | 2.24 | 0 | 0.13125 | 2.4885 | 0.11726 | 2.24 | 0 | 0.13125 | 0.47016 | 2.4885 | 0.47016 | 2.4885 | 0.47016 | 2.4885 | 0 | 0 | 2.4885 | 2.4885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4885 | 2.4885 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-0,4 кВ ф.№3 КТП-9. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Протяженность 31,2км. | G_NNE-00090-056 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 44.2354 | 2.234 | 41.808 | 0 | 0.19343 | 44.2354 | 2.234 | 41.808 | 0 | 0.19343 | 8.5783 | 44.2354 | 8.5783 | 44.2354 | 8.5783 | 44.2354 | 0 | 0 | 2.3587 | 2.3587 | 41.8767 | 41.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 44.2354 | 44.2354 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ВЛ-6 кВ ВЛ-606 ПС Выкса. Производственное отделение Южные электрические сети. Протяженность 17.99км. | G_NNE-00090-057 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 33.3428 | 1.5978 | 29.8138 | 0 | 1.9312 | 33.3428 | 1.5978 | 29.8138 | 0 | 1.9312 | 5.9129 | 33.3428 | 5.9129 | 33.3428 | 5.9129 | 33.3428 | 0 | 0 | 33.3428 | 33.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 33.3428 | 33.3428 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция распредсетей ЛЭП 3-01 РП-3 от ТП-72075 до ТП-72048. Производственное отделение Южные электрические сети. Протяженность 1.98км. | G_NNE-00090-065 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.844 | 0.13401 | 2.56 | 0 | 0.15 | 2.844 | 0.13401 | 2.56 | 0 | 0.15 | 0.53733 | 2.844 | 0.53733 | 2.844 | 0.53733 | 2.844 | 0 | 0 | 2.844 | 2.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.844 | 2.844 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 10кВ от ПС 110/10/6 кВ «Доскино» (КЛ, РП-100) (6.08 км) | G_NNE-00264-000 | С | 2014 | 2023 | 2023 | 15.4993 | 15.4993 | 5.8867 | 70.3759 | 5.8867 | 63.9943 | 0 | 0.495 | 70.3759 | 5.8867 | 63.9943 | 0 | 0.495 | 14.2028 | 64.4893 | 14.2028 | 64.4893 | 14.2028 | 64.4893 | 0 | 0 | 21.6387 | 10 | 42.8505 | 54.4893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 64.4893 | 64.4893 | Перенос срока реализации на 2023 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бобыльская-Суроватиха" участок оп. 137-191 (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (10.23 км) | G_NNE-00355-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 95.6203 | 6.7355 | 86.8748 | 0 | 2.01 | 95.6203 | 6.7355 | 86.8748 | 0 | 2.01 | 20.6367 | 95.6203 | 20.6367 | 95.6203 | 20.6367 | 95.6203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7355 | 6.7355 | 88.8848 | 88.8848 | 0 | 0 | 0 | нд | 95.6203 | 95.6203 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Вадская" (Арзамас-110-Вадская) участок оп. 14-80 (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (14.38 км) | G_NNE-00356-000 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 137.7319 | 9.753 | 125.8292 | 0 | 2.1498 | 137.7319 | 9.753 | 125.8292 | 0 | 2.1498 | 29.882 | 137.7319 | 29.882 | 137.7319 | 29.882 | 137.7319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.753 | 9.753 | 37.5672 | 37.5672 | 90.4117 | 90.4117 | 0 | нд | 137.7319 | 137.7319 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ № 180 "Заволжская - Могильцы"(полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (10.8 км) | G_NNE-00357-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 109.18 | 10.918 | 80.0122 | 6.5508 | 11.699 | 109.18 | 10.918 | 80.0122 | 6.5508 | 11.699 | 23.1676 | 109.18 | 23.1676 | 109.18 | 23.1676 | 109.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.888 | 6.888 | 102.292 | 102.292 | 0 | 0 | 0 | нд | 109.18 | 109.18 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Заволжская" (Заволжская - Ильинская)(полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (7 км) | G_NNE-00358-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 71.1 | 7.11 | 52.614 | 4.266 | 7.11 | 71.1 | 7.11 | 52.614 | 4.266 | 7.11 | 15.0898 | 71.1 | 15.0898 | 71.1 | 15.0898 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 4.77 | 66.33 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | нд | 71.1 | 71.1 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Ильинская" (Ильинская - Левобережная)(полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (17.9 км) | G_NNE-00359-000 | П | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 190.65 | 14.25 | 176.4 | 0 | 0 | 190.65 | 14.25 | 176.4 | 0 | 0 | 36.553 | 190.65 | 36.553 | 190.65 | 36.553 | 190.65 | 0 | 0 | 170.65 | 14.25 | 20 | 76.4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | нд | 190.65 | 190.65 | Перенос срока реализации на 2024 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Чистое - Верещагино" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (4.1 км) | G_NNE-00360-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 52.3012 | 3.329 | 36.8338 | 0 | 12.1384 | 52.3012 | 3.329 | 36.8338 | 0 | 12.1384 | 9.8857 | 52.3012 | 9.8857 | 52.3012 | 9.8857 | 52.3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.352 | 3.352 | 48.9492 | 48.9492 | 0 | 0 | 0 | нд | 52.3012 | 52.3012 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция Отпайки от ВЛ 110 кВ №119 "НГТЭЦ-Д.Константиново" на ПС "Буревестник"(полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (16.75 км) | G_NNE-00361-000 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 199.5823 | 17.7471 | 150.0107 | 11.7141 | 20.1105 | 199.5823 | 17.7471 | 150.0107 | 11.7141 | 20.1105 | 38.0934 | 199.5823 | 38.0934 | 199.5823 | 38.0934 | 199.5823 | 0 | 0 | 17.7471 | 17.7471 | 81.8352 | 81.8352 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | нд | 199.5823 | 199.5823 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №135 "НГТЭЦ-Подлесово"(полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (6.9 км) | G_NNE-00362-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 79.5 | 7.95 | 58.23 | 4.77 | 8.55 | 79.5 | 7.95 | 58.23 | 4.77 | 8.55 | 16.2212 | 79.5 | 16.2212 | 79.5 | 16.2212 | 79.5 | 0 | 0 | 4.95 | 4.95 | 74.55 | 74.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 79.5 | 79.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Нива-Лысково"(полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (6.57 км) | G_NNE-00363-000 | П | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 75.814 | 7.578 | 55.5502 | 4.5468 | 8.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4628 | 75.814 | 15.4628 | 75.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.794 | 0 | 71.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 75.814 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Варганы-Воротынец"(полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (21.35 км) | G_NNE-00364-000 | П | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 248.53 | 24.853 | 182.0672 | 14.9118 | 26.698 | 248.53 | 24.853 | 182.0672 | 14.9118 | 26.698 | 46.1252 | 248.53 | 46.1252 | 248.53 | 46.1252 | 248.53 | 0 | 0 | 17.849 | 17.849 | 30.6809 | 30.6809 | 109.92 | 109.92 | 90.08 | 90.08 | 0 | нд | 248.5299 | 248.5299 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Лысково-Княгинино"(полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (22.87 км) | G_NNE-00365-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 244.6228 | 17.4254 | 219.1964 | 0 | 8.001 | 244.6228 | 17.4254 | 219.1964 | 0 | 8.001 | 49.9482 | 244.6228 | 49.9482 | 244.6228 | 49.9482 | 244.6228 | 0 | 0 | 17.5654 | 17.5654 | 227.0574 | 227.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 244.6228 | 244.6228 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция Отпайки от ВЛ 110 кВ №123 "Дзержинская ТЭЦ-Павлово" на ПС "Буревестник" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (13.53 км) | G_NNE-00366-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 143.18 | 14.318 | 104.8832 | 8.5908 | 15.388 | 143.18 | 14.318 | 104.8832 | 8.5908 | 15.388 | 28.5617 | 143.18 | 28.5617 | 143.18 | 28.5617 | 143.18 | 0 | 0 | 9.92 | 9.92 | 133.26 | 133.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 143.18 | 143.18 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ № 131 "Моховые Горы-Печёрская" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (1.2 км) | G_NNE-00367-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 14.42 | 1.442 | 10.6708 | 0.8652 | 1.442 | 14.42 | 1.442 | 10.6708 | 0.8652 | 1.442 | 2.8453 | 14.42 | 2.8453 | 14.42 | 2.8453 | 14.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 1.01 | 13.41 | 13.41 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.42 | 14.42 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ № 134 "Моховые Горы - Линда" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (4.4 км) | G_NNE-00368-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 52.89 | 5.289 | 39.1386 | 3.1734 | 5.289 | 52.89 | 5.289 | 39.1386 | 3.1734 | 5.289 | 10.436 | 52.89 | 10.436 | 52.89 | 10.436 | 52.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 3.71 | 49.18 | 49.18 | 0 | 0 | 0 | нд | 52.89 | 52.89 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ № 160 "Семёновская-Шалдеж" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (10.47 км) | G_NNE-00369-000 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 127.7604 | 11.4601 | 95.5538 | 7.4515 | 13.2951 | 127.7604 | 11.4601 | 95.5538 | 7.4515 | 13.2951 | 25.6745 | 127.7604 | 25.6745 | 127.7604 | 25.6745 | 127.7604 | 0 | 0 | 11.4601 | 11.4601 | 116.3003 | 116.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 127.7604 | 127.7604 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция Отпайки от ВЛ 110 кВ №164 "Быструха - Урень" до ПС "Шеманиха" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (0.33 км) | G_NNE-00370-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.64 | 0.364 | 2.6936 | 0.2184 | 0.364 | 3.64 | 0.364 | 2.6936 | 0.2184 | 0.364 | 0.71839 | 3.64 | 0.71839 | 3.64 | 0.71839 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 | 3.36 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.64 | 3.64 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Радуга-Выкса-2" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (7.45 км) | G_NNE-00373-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 88.64 | 5.36 | 82.6145 | 0 | 0.66552 | 88.64 | 5.36 | 82.6145 | 0 | 0.66552 | 17.4842 | 88.64 | 17.4842 | 88.64 | 17.4842 | 88.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3975 | 5.3975 | 83.2425 | 83.2425 | 0 | 0 | 0 | нд | 88.64 | 88.64 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Выкса-Досчатое" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (0.6 км) | G_NNE-00374-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.22 | 0.51 | 6.71 | 0 | 0 | 7.22 | 0.51 | 6.71 | 0 | 0 | 1.6421 | 7.22 | 1.6421 | 7.22 | 1.6421 | 7.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.51 | 6.71 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.22 | 7.22 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Досчатое-Змейка" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (5.4 км) | G_NNE-00375-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 59.43 | 5.943 | 43.5262 | 3.5658 | 6.395 | 59.43 | 5.943 | 43.5262 | 3.5658 | 6.395 | 11.728 | 59.43 | 11.728 | 59.43 | 11.728 | 59.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.441 | 4.441 | 54.989 | 54.989 | 0 | 0 | 0 | нд | 59.43 | 59.43 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ № 3521 "БОЭМЗ-Гриденинская" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (15.7 км) | G_NNE-00379-000 | П | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 157.22 | 15.722 | 116.3428 | 9.4332 | 15.722 | 157.22 | 15.722 | 116.3428 | 9.4332 | 15.722 | 33.3825 | 157.22 | 33.3825 | 157.22 | 33.3825 | 157.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.39 | 12.39 | 44.83 | 44.83 | 0 | 0 | 100 | нд | 57.22 | 157.22 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция Отпайки от ВЛ 35 кВ № 3521 "БОЭМЗ-Гриденинская" на ПС "Галкино" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (1.3 км) | G_NNE-00380-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 13.05 | 1.305 | 9.657 | 0.783 | 1.305 | 13.05 | 1.305 | 9.657 | 0.783 | 1.305 | 2.6609 | 13.05 | 2.6609 | 13.05 | 2.6609 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.58 | 12.47 | нд | 0.58 | 13.05 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ № 3523 "Бурцевская-Гриденинская" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (6 км) | G_NNE-00381-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 64.16 | 6.416 | 47.4784 | 3.8496 | 6.416 | 64.16 | 6.416 | 47.4784 | 3.8496 | 6.416 | 12.6606 | 64.16 | 12.6606 | 64.16 | 12.6606 | 64.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 4.64 | 59.52 | нд | 4.64 | 64.16 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Рубин-Восточная" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (1.22 км) | G_NNE-00383-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 13.06 | 0.96 | 12.1 | 0 | 0 | 13.06 | 0.96 | 12.1 | 0 | 0 | 2.5772 | 13.06 | 2.5772 | 13.06 | 2.5772 | 13.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | 12.1 | нд | 0.96 | 13.06 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №9Ц "НГТЭЦ-Восточная" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса (2,5 км)). Протяженность 3.05 км | G_NNE-00384-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 32.66 | 2.4 | 30.26 | 0 | 0 | 32.66 | 2.4 | 30.26 | 0 | 0 | 6.0244 | 32.66 | 6.0244 | 32.66 | 6.0244 | 32.66 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 30.26 | 30.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 32.66 | 32.66 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №5Ц "НГТЭЦ-Западная" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (1.76 км) | G_NNE-00385-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 18.84 | 1.38 | 17.46 | 0 | 0 | 18.84 | 1.38 | 17.46 | 0 | 0 | 3.7178 | 18.84 | 3.7178 | 18.84 | 3.7178 | 18.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 1.38 | 17.46 | нд | 1.38 | 18.84 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Работки-Прокошево" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (0.28 км) | G_NNE-00386-000 | П | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 3 | 0.22 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59201 | 3 | 0.59201 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Княгинино-Мурашкино" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (8,5 км) | G_NNE-00388-000 | П | 2021 | 2026 | 2022 | нд | нд | 0 | 122.23 | 8.94 | 113.29 | 0 | 0 | 7.6487 | 0.42232 | 6.8453 | 0 | 0.38104 | 24.9512 | 122.23 | 24.9512 | 122.23 | 1.2561 | 7.6487 | 0 | 0.43332 | 0 | 7.2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 0 | 0 | нд | 8.94 | 7.2154 | Уменьшение объема освоения в связи с изменением технических решений (уменьшение протяженности линии)
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Воротынец-Фокинская низина 2" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (0.53 км) | G_NNE-00389-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.07 | 0.52 | 6.496 | 0 | 0.054 | 7.07 | 0.52 | 6.496 | 0 | 0.054 | 1.3952 | 7.07 | 1.3952 | 7.07 | 1.3952 | 7.07 | 0 | 0 | 0.524 | 0.524 | 6.546 | 6.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.07 | 7.07 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №3501 "Линда - Каликино"(полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (1.1 км) | G_NNE-00390-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 11.38 | 0.83 | 10.55 | 0 | 0 | 11.38 | 0.83 | 10.55 | 0 | 0 | 2.2456 | 11.38 | 2.2456 | 11.38 | 2.2456 | 11.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.83 | 10.55 | нд | 0.83 | 11.38 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №3502 "Линда - Чистое Поле"(полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (1.1 км) | G_NNE-00391-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 11.77 | 0.86 | 10.91 | 0 | 0 | 11.77 | 0.86 | 10.91 | 0 | 0 | 2.3226 | 11.77 | 2.3226 | 11.77 | 2.3226 | 11.77 | 0 | 0 | 0.86 | 0.86 | 10.91 | 10.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.77 | 11.77 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №3503 "Быструха - Лесной Курорт"(полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (10.07 км) | G_NNE-00392-000 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 107.44 | 7.54 | 99.085 | 0 | 0.815 | 107.44 | 7.54 | 99.085 | 0 | 0.815 | 19.9302 | 107.44 | 19.9302 | 107.44 | 19.9302 | 107.44 | 0 | 0 | 7.593 | 7.593 | 99.847 | 99.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 107.44 | 107.44 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №3509 "Варнавино - Югары" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (11.8 км) | G_NNE-00393-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 126.4 | 9.34 | 117.06 | 0 | 0 | 126.4 | 9.34 | 117.06 | 0 | 0 | 24.9437 | 126.4 | 24.9437 | 126.4 | 24.9437 | 126.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.34 | 9.34 | 117.06 | нд | 9.34 | 126.4 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №3516 "Ситники - Каликино" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (2.27 км) | G_NNE-00395-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 24.3 | 1.78 | 22.52 | 0 | 0 | 24.3 | 1.78 | 22.52 | 0 | 0 | 4.7952 | 24.3 | 4.7952 | 24.3 | 4.7952 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 1.78 | 22.52 | нд | 1.78 | 24.3 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №3517 "Сысуево - Ленинская" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (7.4 км) | G_NNE-00396-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 79.04 | 5.63 | 72.81 | 0 | 0.6 | 79.04 | 5.63 | 72.81 | 0 | 0.6 | 15.5963 | 79.04 | 15.5963 | 79.04 | 15.5963 | 79.04 | 0 | 0 | 5.67 | 5.67 | 73.37 | 73.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 79.04 | 79.04 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №3519 "Моховые Горы - СГ-32" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (11.5 км) | G_NNE-00397-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 123.1 | 9.02 | 114.08 | 0 | 0 | 123.1 | 9.02 | 114.08 | 0 | 0 | 25.4438 | 123.1 | 25.4438 | 123.1 | 25.4438 | 123.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.02 | 9.02 | 114.08 | нд | 9.02 | 123.1 | Перенос реализации проекта на более поздний период в связи с необходимостью выполнения работ по объектам с низким уровнем тихнического состояния.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №3520 "Восход - Лапшанга" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (12.8 км) | G_NNE-00398-000 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 137.36 | 10.38 | 126.98 | 0 | 0 | 137.36 | 10.38 | 126.98 | 0 | 0 | 28.3935 | 137.36 | 28.3935 | 137.36 | 28.3935 | 137.36 | 0 | 0 | 10.38 | 10.38 | 26.98 | 26.98 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | нд | 137.36 | 137.36 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция Отпайки от ВЛ 35 кВ "Валки-Кузьмияр" на ПС "Комариха" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (0.4 км) | G_NNE-00399-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 71.42 | 0.99 | 69.917 | 0 | 0.513 | 71.42 | 0.99 | 69.917 | 0 | 0.513 | 14.0653 | 71.42 | 14.0653 | 71.42 | 14.0653 | 71.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.997 | 0.997 | 70.423 | нд | 0.997 | 71.42 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ"Филинское-Родиониха" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса (2 км)). Протяженность 7,68 км | G_NNE-00403-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 82.01 | 5.82 | 76.19 | 0 | 0 | 82.01 | 5.82 | 76.19 | 0 | 0 | 16.9495 | 82.01 | 16.9495 | 82.01 | 16.9495 | 82.01 | 0 | 0 | 5.82 | 5.82 | 76.19 | 76.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 82.01 | 82.01 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ"Вача-Яковцево" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (17.03 км) | G_NNE-00405-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 187.71 | 14.78 | 172.93 | 0 | 0 | 187.71 | 14.78 | 172.93 | 0 | 0 | 37.0487 | 187.71 | 37.0487 | 187.71 | 37.0487 | 187.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.78 | 14.78 | 172.93 | нд | 14.78 | 187.71 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ"П\я 40-Нарышкино" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (12.7 км) | G_NNE-00407-000 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 136.26 | 10.27 | 124.99 | 0 | 1 | 136.26 | 10.27 | 124.99 | 0 | 1 | 25.1551 | 136.26 | 25.1551 | 136.26 | 25.1551 | 136.26 | 0 | 0 | 10.342 | 10.342 | 25.318 | 25.318 | 100.6 | 100.6 | 0 | 0 | 0 | нд | 136.26 | 136.26 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ"Сосновская-Лесуново" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (2.22 км) | G_NNE-00410-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 23.76 | 1.74 | 22.02 | 0 | 0 | 23.76 | 1.74 | 22.02 | 0 | 0 | 4.6887 | 23.76 | 4.6887 | 23.76 | 4.6887 | 23.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 1.74 | 22.02 | нд | 1.74 | 23.76 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ № 3509 "Сицкая-Катунская" (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (9.8 км) | G_NNE-00534-000 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 97.18 | 6.78 | 83.8702 | 5.8308 | 0.699 | 97.18 | 6.78 | 83.8702 | 5.8308 | 0.699 | 19.3774 | 97.18 | 19.3774 | 97.18 | 19.3774 | 97.18 | 0 | 0 | 97.18 | 6.78 | 0 | 90.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 97.18 | 97.18 | Перенос срока реализации на 2023 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ ф-1 от ТП-244, ф1.2. от ЗТП -140, ф-1 от ЗТП-51. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Программа по выносу ВЛ с территории детских учреждений. Протяженность 1.54км | H_NNE-00792-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.0664 | 0.1564 | 2.3665 | 0.09998 | 0.44351 | 3.0664 | 0.1564 | 2.3665 | 0.09998 | 0.44351 | 1.2277 | 3.0664 | 1.2277 | 3.0664 | 1.2277 | 3.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1564 | 0.1564 | 2.91 | нд | 0.1564 | 3.0664 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ Л-1008 от ПС Работки. Производственное отделение Кстовские электрические сети. Программа по выносу ВЛ с территории детских учреждений. Протяженность 0.26км | H_NNE-00793-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.47166 | 0.022058 | 0.3754 | 0 | 0.0742 | 0.47166 | 0.022058 | 0.3754 | 0 | 0.0742 | 0.07581 | 0.47166 | 0.07581 | 0.47166 | 0.07581 | 0.47166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022058 | 0.022058 | 0.4496 | нд | 0.022058 | 0.47166 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ от ТП-2792 до ТП-2865 отпайка на ТП 101. Производственное отделение Центральные электрические сети. Программа по выносу ВЛ с территории детских учреждений. Протяженность 0.16км | H_NNE-00795-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.29025 | 0.013574 | 0.23102 | 0 | 0.04566 | 0.29025 | 0.013574 | 0.23102 | 0 | 0.04566 | 0.049994 | 0.29025 | 0.049994 | 0.29025 | 0.049994 | 0.29025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013574 | 0.013574 | 0.27668 | нд | 0.013574 | 0.29025 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция. Переустройство КЛС ПС "Нагорная" (принадлежащая ПАО «ФСК ЕЭС») - ПС "Мыза" ПО Центральные электрические сети. Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО "Старт-Строй" № 521002287 от 26.07.2017 . Протяженность 0.48 км | I_NNE-01130-000 | С | 2018 | 2020 | 2021 | 0.76416 | 0.76416 | 0.398 | 2.3205 | 0.18253 | 1.7578 | 0 | 0.38008 | 2.3205 | 0.18253 | 1.7578 | 0 | 0.38008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63309 | 1.9225 | 0 | 1.9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №169 от ПС "Урень" до ПС "Ветлуга" - 2 этап участок линии от оп. № 111 до ПС "Ветлуга" (20,21 км) | I_NNE-01219-000 | П | 2018 | 2024 | 2024 | нд | нд | 14.0258 | 199.7072 | 17.6583 | 169.6412 | 0 | 12.4077 | 199.7072 | 22.3389 | 168.2482 | 0 | 9.1201 | 37.0051 | 185.6814 | 37.0051 | 185.6814 | 37.0051 | 185.6814 | 0 | 9.3915 | 74.733 | 65.3416 | 110.9484 | 110.9484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 185.6814 | 176.2899 | Перенос срока реализации на 2023 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ от ПС «Буревестник» с установкой реклоузеров (15 шт.) и ИКЗ (243 ед.) | I_NNE-01266-000 | С | 2018 | 2021 | 2023 | 26.022 | 26.022 | 81.7922 | 123.7738 | 2.4567 | 3.8454 | 107.7406 | 9.7311 | 123.7738 | 2.4567 | 3.8454 | 107.7406 | 9.7311 | 6.5057 | 30.9444 | 6.5057 | 30.9444 | 8.8262 | 41.9816 | 30.9444 | 10 | 0 | 10 | 0 | 21.9816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 31.9816 | Перенос срока реализации на 2023 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Комплексная Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС «Буревестник». Замена провода на СИП-3 (6,111 км). | I_NNE-01272-000 | С | 2018 | 2021 | 2021 | 2.3254 | 2.2085 | 0.91787 | 12.7651 | 0.8477 | 9.5915 | 0.76578 | 1.5601 | 12.7651 | 0.8477 | 9.5915 | 0.76578 | 1.5601 | 1.755 | 9.6339 | 1.755 | 9.6339 | 2.0497 | 11.8472 | 9.6339 | 11.8472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Комплексная Реконструкция распределительной сети 10 кВ от ПС «Выездное». Замена провода на СИП-3, СИП-2 ( общая протяженность 9,163 км) | I_NNE-01273-000 | С | 2019 | 2021 | 2021 | нд | 4.3116 | 32.3147 | 20.3822 | 1.4803 | 17.5793 | 0 | 1.3226 | 32.3147 | 1.4803 | 29.0868 | 0 | 1.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение полной стоимости в связи с утверждением проектно-сметной документации Приказ № 626/1 от 29.12.2019
6.2.2.1 | Комплексная Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС «Дальнее константиново». Замена провода на СИП (34,55 км). | I_NNE-01274-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 34.7317 | 2.4795 | 28.1269 | 3.4286 | 0.69668 | 34.7317 | 2.4795 | 28.1269 | 3.4286 | 0.69668 | 7.5969 | 34.7317 | 7.5969 | 34.7317 | 7.5969 | 34.7317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4795 | 2.4795 | 32.2521 | 32.2521 | 0 | 0 | 0 | нд | 34.7317 | 34.7317 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция с установкой ВЧ заградителя на отпайке ВЛ 110кВ ГЭС-Пучеж в сторону ПС Губцевская – 1 шт. | I_NNE-01356-000 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.12234 | 0.87005 | 0.12234 | 0.07545 | 0.38691 | 0.28535 | 0.87005 | 0.12234 | 0.07545 | 0.38691 | 0.28535 | 0.15535 | 0.74771 | 0.15535 | 0.74771 | 0.15535 | 0.74771 | 0.74771 | 0.74771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1011 ПС Дивеево, ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС Елизарьево Дивеевского РЭС ПО ЮЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГУ МВД России по Нижегородской области № 521009543 от 12.07.2018 . Протяженность 0.58 км | J_NNE-01357-000 | П | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.001093 | 1.2735 | 0.10284 | 0.87226 | 0 | 0.29845 | 1.2735 | 0.10284 | 0.87226 | 0 | 0.29845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24249 | 1.2725 | 0 | 1.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 6 кВ РП-55 - ПС Левинка ф. 607, КЛ 6 кВ РП-55 - ПС Левинка ф. 622, КЛ 6 кВ РП-58 - ПС Левинка ф. 622 Сормовского РЭС ПО ЦЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя АО «Газпромнефть-Северо-Запад» № 521003317 от 25.09.20118 . Протяженность 0.27 км | J_NNE-01358-000 | П | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.27352 | 1.9804 | 0.26323 | 1.1108 | 0 | 0.60631 | 1.9804 | 0.26323 | 1.1108 | 0 | 0.60631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26564 | 1.7069 | 0 | 1.7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ 621 ПС "Алешинская"(полная реконструкция с заменой провода, опор). Производственное отделение Балахнинские электрические сети. (3.73 км) | K_NNE-01375-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 15.7919 | 1.0708 | 7.5453 | 5.4908 | 1.6849 | 15.7919 | 1.0708 | 7.5453 | 5.4908 | 1.6849 | 3.0063 | 15.7919 | 3.0063 | 15.7919 | 3.0063 | 15.7919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1438 | 1.1438 | 14.648 | нд | 1.1438 | 15.7919 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 1008 ПС "Линда"(полная реконструкция с заменой провода, опор). Производственное отделение Семеновские электрические сети. (39.3 км) | K_NNE-01376-000 | П | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 116.1795 | 9.3263 | 86.747 | 6.4498 | 13.6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9029 | 116.1795 | 17.9029 | 116.1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5743 | 0 | 0 | нд | 9.5743 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 1008 ПС "Борская"(полная реконструкция с заменой провода, опор). Производственное отделение Семеновские электрические сети. (47.2 км) | K_NNE-01377-000 | П | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 142.8742 | 11.0587 | 108.8276 | 6.4498 | 16.5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7985 | 142.8742 | 19.7985 | 142.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2137 | 0 | 0 | нд | 11.2137 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ 604 ПС "Толоконцево"(полная реконструкция с заменой провода, опор). Производственное отделение Семеновские электрические сети. (19 км) | K_NNE-01386-000 | П | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 52.6803 | 4.095 | 37.7123 | 5.4449 | 5.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.616 | 52.6803 | 9.616 | 52.6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.165 | 0 | 0 | нд | 4.165 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 1003 ПС "Бутурлино"(полная реконструкция с заменой провода, опор). Производственное отделение Сергачские электрические сети. (49.1 км) | K_NNE-01389-000 | П | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 133.231 | 11.3267 | 100.8689 | 8.0863 | 12.9491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4622 | 133.231 | 18.4622 | 133.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3497 | 0 | 0 | нд | 11.3497 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 1004 ПС "Минино"(полная реконструкция с заменой провода, опор). Производственное отделение Уренские электрические сети. (17.4км) | K_NNE-01393-000 | П | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 55.3359 | 4.5107 | 37.167 | 6.4498 | 7.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5271 | 55.3359 | 8.5271 | 55.3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5757 | 0 | 0 | нд | 4.5757 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 1011 ПС "Воскресенская"(полная реконструкция с заменой провода, опор). Производственное отделение Семеновские электрические сети. (35.48 км) | K_NNE-01394-000 | П | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 96.5959 | 8.1265 | 72.1396 | 6.1779 | 10.1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5401 | 96.5959 | 15.5401 | 96.5959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3425 | 0 | 0 | нд | 8.3425 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 1001 ПС "Воскресенская"(полная реконструкция с заменой провода, опор). Производственное отделение Семеновские электрические сети. (5.46 км) | K_NNE-01395-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 19.538 | 1.5652 | 11.8523 | 4.146 | 1.9745 | 19.538 | 1.5652 | 11.8523 | 4.146 | 1.9745 | 3.1432 | 19.538 | 3.1432 | 19.538 | 3.1432 | 19.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6382 | 1.6382 | 17.8998 | нд | 1.6382 | 19.538 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 1007 ПС "Воскресенская"(полная реконструкция с заменой провода, опор). Производственное отделение Семеновские электрические сети. (46.44км) | K_NNE-01396-000 | П | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 130.3885 | 10.8922 | 98.2336 | 6.4498 | 14.8129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0925 | 130.3885 | 20.0925 | 130.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2702 | 0 | 0 | нд | 11.2702 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 1005 ПС "Воскресенская"(полная реконструкция с заменой провода, опор). Производственное отделение Семеновские электрические сети. (16.18 км) | K_NNE-01397-000 | П | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 51.7296 | 4.229 | 35.1775 | 6.4498 | 5.8733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9714 | 51.7296 | 7.9714 | 51.7296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.397 | 0 | 0 | нд | 4.397 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 1201 ПС "Д.Константиново"(полная реконструкция с заменой провода, опор). Производственное отделение Кстовские электрические сети. (47.62 км) | K_NNE-01399-000 | П | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 119.1518 | 10.4109 | 87.8265 | 6.7358 | 14.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8728 | 119.1518 | 20.8728 | 119.1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7179 | 0 | 0 | нд | 10.7179 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 1015 ПС "Д.Константиново"(полная реконструкция с заменой провода, опор). Производственное отделение Кстовские электрические сети. (17.27 км) | K_NNE-01400-000 | П | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 51.8728 | 4.2739 | 34.2249 | 7.7904 | 5.5837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7124 | 51.8728 | 8.7124 | 51.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3799 | 0 | 0 | нд | 4.3799 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 1005 ПС "Кузьминка"(полная реконструкция с заменой провода, опор). Производственное отделение Сергачские электрические сети. (36 км) | K_NNE-01407-000 | П | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 96.436 | 8.452 | 74.1317 | 6.6854 | 7.1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8605 | 96.436 | 14.8605 | 96.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.546 | 0 | 0 | нд | 8.546 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 1003 ПС "Кузьминка"(полная реконструкция с заменой провода, опор). Производственное отделение Сергачские электрические сети. (37.7 км) | K_NNE-01408-000 | П | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 103.8247 | 8.8251 | 77.7993 | 6.8594 | 10.3409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9991 | 103.8247 | 15.9991 | 103.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0031 | 0 | 0 | нд | 9.0031 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 604 ПС "Федяково"(полная реконструкция с заменой провода, опор). Производственное отделение Кстовские электрические сети. (5.637 км) | K_NNE-01410-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 21.2093 | 1.717 | 12.8085 | 4.4911 | 2.1927 | 21.2093 | 1.717 | 12.8085 | 4.4911 | 2.1927 | 3.2683 | 21.2093 | 3.2683 | 21.2093 | 3.2683 | 21.2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.745 | 1.745 | 19.4642 | нд | 1.745 | 21.2093 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 1003 ПС "Гагаринская"(полная реконструкция с заменой провода, опор). Производственное отделение Уренские электрические сети. (6,77 км ) | K_NNE-01433-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 35.6091 | 1.7626 | 33.8465 | 0 | 0 | 35.6091 | 1.7626 | 33.8465 | 0 | 0 | 5.9808 | 35.6091 | 5.9808 | 35.6091 | 5.9808 | 35.6091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7626 | 1.7626 | 33.8465 | нд | 1.7626 | 35.6091 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 1004 ПС "Гагаринская"(полная реконструкция с заменой провода, опор). Производственное отделение Уренские электрические сети. (5,53 км) | K_NNE-01434-000 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 19.867 | 1.4455 | 18.4216 | 0 | 0 | 19.867 | 1.4455 | 18.4216 | 0 | 0 | 3.4803 | 19.867 | 3.4803 | 19.867 | 3.4803 | 19.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4455 | 1.4455 | 18.4216 | нд | 1.4455 | 19.867 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Создание системы управления сети 6/10 кВ "Арзамасского Городского" РЭС филиала "Нижновэнерго". Реконструкция ВЛ 6/10 кВ Л-1010 (22,44 км). | J_NNE-01496-001 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.059427 | 42.0817 | 0.96588 | 0.9 | 24.2408 | 15.975 | 42.0817 | 0.96588 | 35.1408 | 0 | 5.975 | 6.6098 | 42.0223 | 6.6098 | 42.0223 | 6.6098 | 42.0223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8975 | 1.8975 | 3.9138 | 3.9138 | 36.211 | 36.211 | 0 | нд | 42.0223 | 42.0223 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Создание системы управления сети 6/10 кВ "Арзамасского Городского" РЭС филиала "Нижновэнерго". Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.10 от ЗТП №100 (129 км). | J_NNE-01496-002 | П | 2019 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0.059427 | 235.5281 | 5.5045 | 202.5436 | 0 | 27.48 | 235.5281 | 5.5045 | 202.5436 | 0 | 27.48 | 37.0281 | 235.4687 | 37.0281 | 235.4687 | 37.0281 | 235.4687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8931 | 10.8931 | 21.9051 | 21.9051 | 0 | 0 | 202.6705 | нд | 32.7982 | 235.4687 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Создание системы управления сети 6/10 кВ "Арзамасского Городского" РЭС филиала "Нижновэнерго". Реконструкция КЛ 10 кВ Л-1013 отходящая от ПС Арзамас, ПС Березовская, ПС КС-6 (38,88 км). | J_NNE-01496-003 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.059427 | 183.2552 | 4.4917 | 159.7525 | 0 | 19.011 | 183.2552 | 4.4917 | 159.7525 | 0 | 19.011 | 23.2365 | 183.1958 | 23.2365 | 183.1958 | 23.2365 | 183.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4623 | 8.4623 | 17.0435 | 17.0435 | 157.69 | 157.69 | 0 | нд | 183.1958 | 183.1958 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Создание системы управления сети 6/10 кВ "Арзамасского Городского" РЭС филиала "Нижновэнерго". Реконструкция КЛ 10 кВ Л-1009 отходящая от ПС Орбита, РП-10, РП-11 (37,7 км). | J_NNE-01496-004 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.059427 | 183.2552 | 4.2467 | 159.7525 | 0 | 19.256 | 183.2552 | 4.2467 | 159.7525 | 0 | 19.256 | 23.2365 | 183.1958 | 23.2365 | 183.1958 | 23.2365 | 183.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4623 | 8.4623 | 17.0435 | 17.0435 | 157.69 | 157.69 | 0 | нд | 183.1958 | 183.1958 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Создание системы управления сети 6/10 кВ "Арзамасского Городского" РЭС филиала "Нижновэнерго". Реконструкция КЛ 10 кВ Л-1012 отходящая от РП-12, РП-13, РП-14 (21,3 км). | J_NNE-01496-005 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.059427 | 183.2552 | 4.4917 | 159.7525 | 0 | 19.011 | 183.2552 | 4.4917 | 159.7525 | 0 | 19.011 | 23.2365 | 183.1958 | 23.2365 | 183.1958 | 23.2365 | 183.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4623 | 8.4623 | 17.0435 | 17.0435 | 157.69 | 157.69 | 0 | нд | 183.1958 | 183.1958 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Создание системы управления сети 6/10 кВ "Арзамасского Городского" РЭС филиала "Нижновэнерго". Реконструкция КЛ 10 кВ Л-1020 отходящая от РП-2, РП-3, РП-4 (23,3 км). | J_NNE-01496-006 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.059427 | 183.2552 | 4.4917 | 159.7525 | 0 | 19.011 | 183.2552 | 4.4917 | 159.7525 | 0 | 19.011 | 23.2365 | 183.1958 | 23.2365 | 183.1958 | 23.2365 | 183.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4623 | 8.4623 | 17.0435 | 17.0435 | 157.69 | 157.69 | 0 | нд | 183.1958 | 183.1958 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Создание системы управления сети 6/10 кВ "Арзамасского Городского" РЭС филиала "Нижновэнерго". Реконструкция КЛ 10 кВ Л-1005 отходящая от РП-8, РП-9, ЦРП (28,14 км). | J_NNE-01496-007 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.059427 | 183.2552 | 4.4917 | 159.7525 | 0 | 19.011 | 183.2552 | 4.4917 | 159.7525 | 0 | 19.011 | 23.2365 | 183.1958 | 23.2365 | 183.1958 | 23.2365 | 183.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4623 | 8.4623 | 17.0435 | 17.0435 | 157.69 | 157.69 | 0 | нд | 183.1958 | 183.1958 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Создание системы управления сети 6/10 кВ "Арзамасского Городского" РЭС филиала "Нижновэнерго". Реконструкция КЛ 10 кВ ф.203 отходящая от РП-5, РП-7, ЗТП-200, ЗТП-236 (25,2 км). | J_NNE-01496-008 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.059427 | 244.3403 | 6.3303 | 218.627 | 0 | 19.383 | 244.3403 | 6.3303 | 218.627 | 0 | 19.383 | 30.9845 | 244.2809 | 30.9845 | 244.2809 | 30.9845 | 244.2809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3029 | 11.3029 | 22.7246 | 22.7246 | 210.2534 | 210.2534 | 0 | нд | 244.2809 | 244.2809 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Модернизация ЛЭП 1001 ПС Арзамас с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (5 шт.), разъединителей с моторным приводом (19 шт.), разъединителей с ручным приводом (19 шт.), монтажом ИКЗ (40шт.), выключателей нагрузки (2шт), ПКУ 10 кВ (30 шт.). | J_NNE-01497-100 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.048407 | 79.2127 | 4.2606 | 7.5299 | 60.7376 | 6.6847 | 79.2127 | 4.2606 | 7.5299 | 60.7376 | 6.6847 | 15.4576 | 79.1643 | 15.4576 | 79.1643 | 15.4576 | 79.1643 | 4.4011 | 4.4011 | 74.7632 | 74.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 74.7632 | 74.7632 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Модернизация ЛЭП 1005 ПС Чернуха с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера ( 4шт), разъединителей с моторным приводом (15 шт.), разъединителей с ручным приводом (27 шт.), монтажом ИКЗ (14шт.), ПКУ 10 кВ (16 шт.) | J_NNE-01497-101 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.048407 | 50.4181 | 2.5989 | 4.7807 | 36.5955 | 6.443 | 50.4181 | 2.5989 | 4.7807 | 36.5955 | 6.443 | 9.361 | 50.3697 | 9.361 | 50.3697 | 9.361 | 50.3697 | 2.6305 | 2.6305 | 47.7392 | 47.7392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 47.7392 | 47.7392 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Модернизация ЛЭП 1006 ПС Березовская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (10 шт.), разъединителей с ручным приводом (14 шт.), монтажом ИКЗ (19 шт.), выключателей нагрузки (4шт), ПКУ 10 кВ (21 шт.). | J_NNE-01497-102 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.048407 | 44.2553 | 1.662 | 3.9917 | 34.3835 | 4.2182 | 44.2553 | 1.662 | 3.9917 | 34.3835 | 4.2182 | 8.5134 | 44.2069 | 8.5134 | 44.2069 | 8.5134 | 44.2069 | 1.6986 | 1.6986 | 42.5083 | 42.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 42.5083 | 42.5083 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Модернизация ЛЭП 1008 ПС Новоселки с установкой разъединителей с моторным приводом (7 шт.), разъединителей с ручным приводом (13 шт.), монтажом ИКЗ (21 шт.), ПКУ 10 кВ (13 шт.), УШЗ (2шт.). | J_NNE-01497-103 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.048407 | 41.7047 | 2.2809 | 4.536 | 31.9918 | 2.896 | 41.7047 | 2.2809 | 4.536 | 31.9918 | 2.896 | 8.1936 | 41.6563 | 8.1936 | 41.6563 | 8.1936 | 41.6563 | 2.2705 | 2.2705 | 39.3858 | 39.3858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 39.3858 | 39.3858 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Комплексная реконструкция ЛЭП 1001 ПС Арзамас. ВЛ 0,4-10 кВ. (39.6 км ВЛ-10 кВ, 14 км ВЛ-0.4 кВ) | J_NNE-01497-104 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.048407 | 121.0977 | 5.0056 | 106.8203 | 0 | 9.2718 | 121.0977 | 5.0056 | 106.8203 | 0 | 9.2718 | 23.3235 | 121.0493 | 23.3235 | 121.0493 | 23.3235 | 121.0493 | 5.2412 | 5.2412 | 115.808 | 115.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 115.808 | 115.808 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Комплексная реконструкция ЛЭП 1005 ПС Чернуха. ВЛ 0,4-10 кВ. (19.6 км ВЛ-10 кВ, 15 км ВЛ-0.4 кВ) | J_NNE-01497-105 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.048407 | 98.8449 | 3.3514 | 68.293 | 0 | 27.2005 | 98.8449 | 3.3514 | 68.293 | 0 | 27.2005 | 15.6532 | 98.7965 | 15.6532 | 98.7965 | 15.6532 | 98.7965 | 3.4346 | 3.4346 | 95.362 | 95.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 95.362 | 95.362 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Комплексная реконструкция ЛЭП 1006 ПС Березовская. ВЛ 0,4-10 кВ. (18.2 км ВЛ-10 кВ, 9.8 км ВЛ-0.4 кВ) | J_NNE-01497-106 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.048407 | 62.154 | 2.7452 | 54.4215 | 0 | 4.9874 | 62.154 | 2.7452 | 54.4215 | 0 | 4.9874 | 11.765 | 62.1056 | 11.765 | 62.1056 | 11.765 | 62.1056 | 3.0148 | 3.0148 | 59.0908 | 59.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 59.0908 | 59.0908 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Комплексная реконструкция ЛЭП 1008 ПС Новоселки. ВЛ 0,4-10 кВ. (13.4 км ВЛ-10 кВ, 15 км ВЛ-0.4 кВ) | J_NNE-01497-107 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.048408 | 58.079 | 2.7879 | 51.4802 | 0 | 3.8109 | 58.079 | 2.7879 | 51.4802 | 0 | 3.8109 | 11.1366 | 58.0306 | 11.1366 | 58.0306 | 11.1366 | 58.0306 | 2.8965 | 2.8965 | 55.1341 | 55.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 55.1341 | 55.1341 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Комплексная реконструкция ЛЭП 1001 ПС Арзамас. КЛ 10 кВ. (1.515 км) | J_NNE-01497-108 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.048408 | 12.4423 | 0.56634 | 11.3463 | 0 | 0.52963 | 12.4423 | 0.56634 | 11.3463 | 0 | 0.52963 | 1.9763 | 12.3939 | 1.9763 | 12.3939 | 1.9763 | 12.3939 | 0.55294 | 0.55294 | 11.8409 | 11.8409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.8409 | 11.8409 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Комплексная реконструкция ЛЭП 1006 ПС Березовская. КЛ 10 кВ. (0.5 км) | J_NNE-01497-109 | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.048408 | 4.3083 | 0.27551 | 3.7675 | 0 | 0.26533 | 4.3083 | 0.27551 | 3.7675 | 0 | 0.26533 | 0.68458 | 4.2599 | 0.68458 | 4.2599 | 0.68458 | 4.2599 | 4.2599 | 4.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Комплексная реконструкция ЛЭП 1005 ПС Чернуха. КЛ 10 кВ. (0.440км) | L_NNE-01497-114 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7448 | 0.47128 | 5.0431 | 0 | 0.2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84888 | 5.7448 | нд | 0.50128 | нд | 5.2435 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.2435 | Проект включен в ИПР по результатам разукрупнения проекта NNE-01497-000 в связи с целью корректного расчёта по УНЦ.
6.2.2.1 | Установка быстродействующих защит на транзите ВЛ 110 кВ Семёновская-Шалдеж-Воскресенск-Мелковка | J_NNE-01528-000 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 1.4167 | 31.8075 | 1.4167 | 1.7854 | 24.6866 | 3.9189 | 31.8075 | 1.4167 | 1.7854 | 24.6866 | 3.9189 | 5.7226 | 30.3909 | 5.7226 | 30.3909 | 5.7226 | 30.3909 | 0 | 0 | 30.3909 | 30.3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 30.3909 | 30.3909 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Модернизация ВЛ 10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером (164 шт.) | J_NNE-01600-005 | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 13.4913 | 20.75 | 0.29448 | 6.0398 | 14.41 | 0.005716 | 13.4913 | 0.29448 | 3.4206 | 9.7706 | 0.005716 | 1.0584 | 7.2587 | 1.0584 | 7.2587 | 0 | 0 | 7.2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение объема освоения на основании экономии по результатам проведения торгово-закупочных процедур. Проект выполнен в 2020 году.
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ ф. 627 от ПС Алешинская в пролетах опор 9-10 Балахнинского РЭС ПО БЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя Смирнов Сергей Борисович договор № 521040008 от 21.08.2019 Протяженность 0.09 км | K_NNE-01737-000 | С | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 0.061597 | 0.34281 | 0.29959 | 0.099481 | 0.17793 | 0 | 0.022178 | 0.34281 | 0.07229 | 0.18372 | 0.076725 | 0.010067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение полной стоимости в связи с утверждением проектно-сметной документации Приказ № ННЭ-496 от 16.12.2020 в связи с увеличением протяженности линии 6 кВ.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Афонинская/Артемовская службы ЛЭП ПО ЦЭС. Замена участка ВЛ 110 кВ на КЛ 110 кВ от оп. 27 до оп.34 службы ЛЭП ПО ЦЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО "Специализированный застройщик "СМУ-2" № 2-2035/2019 от 26.08.2019 . 1 этап. Протяженность 0.61 км | K_NNE-01761-000 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 31.4896 | 32.328 | 4.5833 | 26.3351 | 0 | 1.4096 | 32.328 | 6.7839 | 24.1346 | 0 | 1.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12164 | 0.83842 | 0 | 0.83842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-2138, ТП-2865, ТП-2949, ТП-2150, ТП-2950 ПО "Центральные электрические сети" Заречного РЭС. Протяженность 2.01км. | K_NNE-01766-000 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.0438 | 0.43922 | 1.5545 | 0.17204 | 0.87805 | 3.0438 | 0.43922 | 1.5545 | 0.17204 | 0.87805 | 0.49738 | 3.0438 | 0.49738 | 3.0438 | 0.49738 | 3.0438 | 3.0438 | 3.0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-2141, ТП-2207, ТП-2105, ТП-2259, ТП-2921, ТП-2918, ТП-2922 ПО "Центральные электрические сети" Заречного РЭС. Протяженность 3.6 км. | K_NNE-01767-000 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.4811 | 1.1424 | 2.9595 | 0.20226 | 1.1769 | 5.4811 | 1.1424 | 2.9595 | 0.20226 | 1.1769 | 0.93727 | 5.4811 | 0.93727 | 5.4811 | 0.93727 | 5.4811 | 5.4811 | 5.4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-2803, ТП-2826, ТП-2993, ТП-2852, ТП-2469 ПО "Центральные электрические сети" Заречного РЭС. Протяженность 5.075 км. | K_NNE-01768-000 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 7.8014 | 1.5547 | 4.1336 | 0.32004 | 1.7931 | 7.8014 | 1.5547 | 4.1336 | 0.32004 | 1.7931 | 1.3469 | 7.8014 | 1.3469 | 7.8014 | 1.3469 | 7.8014 | 7.8014 | 7.8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП - 2913, ТП - 2234, ТП-2897, ТП-2491, ТП-2953 ПО "Центральные электрические сети" Заречного РЭС. Протяженность 2.45 км. | K_NNE-01769-000 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.9212 | 0.84797 | 2.254 | 0.17614 | 0.64314 | 3.9212 | 0.84797 | 2.254 | 0.17614 | 0.64314 | 0.72872 | 3.9212 | 0.72872 | 3.9212 | 0.72872 | 3.9212 | 3.9212 | 3.9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-2961, ТП-2894, ТП-2957, ТП-2221 ПО "Центральные электрические сети" Заречного РЭС. Протяженность 2.88 км. | K_NNE-01770-000 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.2373 | 0.91459 | 2.2842 | 0.15565 | 0.88282 | 4.2373 | 0.91459 | 2.2842 | 0.15565 | 0.88282 | 0.75024 | 4.2373 | 0.75024 | 4.2373 | 0.75024 | 4.2373 | 4.2373 | 4.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-2877, ТП-2887, ТП-2908, ТП-2129 ПО "Центральные электрические сети" Заречного РЭС. Протяженность 1.775 км. | K_NNE-01771-000 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.7266 | 0.63683 | 1.6812 | 0.051832 | 0.35668 | 2.7266 | 0.63683 | 1.6812 | 0.051832 | 0.35668 | 0.51806 | 2.7266 | 0.51806 | 2.7266 | 0.51806 | 2.7266 | 2.7266 | 2.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-2805, ТП-3018, ТП-3428, ТП-3428А, ТП-3440 ПО "Центральные электрические сети" Сормовского РЭС. Протяженность 9.975 км. | K_NNE-01772-000 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 14.9782 | 3.1483 | 8.1975 | 0.59991 | 3.0324 | 14.9782 | 3.1483 | 8.1975 | 0.59991 | 3.0324 | 2.6066 | 14.9782 | 2.6066 | 14.9782 | 2.6066 | 14.9782 | 14.9782 | 14.9782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-3472, ТП-3473, ТП-3486, замена кабельных ящиков от ТП-2876, ТП-3105, ТП-3406 ПО "Центральные электрические сети" Сормовского РЭС. Протяженность 5.605 км. | K_NNE-01773-000 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 8.7401 | 1.8283 | 5.0595 | 0.33041 | 1.5219 | 8.7401 | 1.8283 | 5.0595 | 0.33041 | 1.5219 | 1.5496 | 8.7401 | 1.5496 | 8.7401 | 1.5496 | 8.7401 | 8.7401 | 8.7401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП-4411, ТП-4494, ТП-4764, ТП-4536, ТП-4275, ТП-4385 ПО "Центральные электрические сети" Приокского РЭС. Протяженность 0.45 км. | K_NNE-01774-000 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.0097 | 0.19474 | 0.72236 | 0.013618 | 0.079007 | 1.0097 | 0.19474 | 0.72236 | 0.013618 | 0.079007 | 0.29949 | 1.0097 | 0.29949 | 1.0097 | 0.29949 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция. Прокладка КЛ 0.4кВ от ТП-4156 до опоры №29/2 ВЛ 0,4 кВ ТП-4275. ПО "Центральные электрические сети" Приокского РЭС. Протяженность 0.14 км. | K_NNE-01774-001 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.73054 | 0.09369 | 0.60269 | 0 | 0.034159 | 0.73054 | 0.09369 | 0.60269 | 0 | 0.034159 | 0.10342 | 0.73054 | 0.10342 | 0.73054 | 0.10342 | 0.73054 | 0.73054 | 0.73054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП-4419, ТП-4516, ТП-4549, ТП-4582, ТП-4496 ПО "Центральные электрические сети" Приокского РЭС. Протяженность 0.4 км. | K_NNE-01775-000 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.92262 | 0.1509 | 0.58613 | 0.042441 | 0.14314 | 0.92262 | 0.1509 | 0.58613 | 0.042441 | 0.14314 | 0.16611 | 0.92262 | 0.16611 | 0.92262 | 0.16611 | 0.92262 | 0.92262 | 0.92262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-4365, ТП-4726, ТП-4603, ТП-4367 ПО "Центральные электрические сети" Приокского РЭС. Протяженность 0.355 км. | K_NNE-01776-000 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.54265 | 0.0814 | 0.41746 | 0 | 0.043791 | 0.54265 | 0.0814 | 0.41746 | 0 | 0.043791 | 0.10058 | 0.54265 | 0.10058 | 0.54265 | 0.10058 | 0.54265 | 0.54265 | 0.54265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП-4439, ТП-4377, ТП-4370, ТП-4336, ТП-4308 ПО "Центральные электрические сети" Приокского РЭС. Протяженность 0.545 км. | K_NNE-01777-000 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.82572 | 0.12386 | 0.63523 | 0 | 0.06663 | 0.82572 | 0.12386 | 0.63523 | 0 | 0.06663 | 0.15793 | 0.82572 | 0.15793 | 0.82572 | 0.15793 | 0.82572 | 0.82572 | 0.82572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-31, ТП-191, ТП-338, ТП-390, ТП-82, ТП-208 ПО "Центральные электрические сети" Нагорного РЭС. Протяженность 1.46 км. | K_NNE-01778-000 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.2565 | 0.4968 | 1.3029 | 0.05892 | 0.39794 | 2.2565 | 0.4968 | 1.3029 | 0.05892 | 0.39794 | 0.41367 | 2.2565 | 0.41367 | 2.2565 | 0.41367 | 2.2565 | 2.2565 | 2.2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция. Замена КЛ-6 кВ ПС Ленинская ф.604 - РП-31 ПО "Центральные электрические сети" Заречного РЭС. Протяженность 1.5 км. | K_NNE-01779-000 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 1.6089 | 13.1857 | 1.6089 | 10.7766 | 0 | 0.80023 | 13.1857 | 1.6089 | 10.7766 | 0 | 0.80023 | 1.829 | 13.1857 | 1.829 | 13.1857 | 1.6059 | 11.5768 | 13.1857 | 11.5768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция. Замена КЛ-6 кВ ПС Ленинская ф.606 - РП-31 ПО "Центральные электрические сети" Заречного РЭC. Протяженность 1.5 км. | K_NNE-01780-000 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 13.1857 | 1.6089 | 10.7766 | 0 | 0.80023 | 13.1857 | 1.6089 | 10.7766 | 0 | 0.80023 | 2.0683 | 13.1857 | 2.0683 | 13.1857 | 2.0683 | 13.1857 | 13.1857 | 1.6089 | 0 | 11.5768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 11.5768 | Перенос срока реализации на 2022 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция. Замена КЛ-6 кВ ПС Новосормовская ф.620 - РП-89 ПО "Центральные электрические сети" Заречного РЭС. Протяженность 6 км. | K_NNE-01781-000 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 63.3647 | 6.2951 | 53.9276 | 0 | 3.142 | 63.3647 | 6.2951 | 53.9276 | 0 | 3.142 | 9.8518 | 63.3647 | 9.8518 | 63.3647 | 9.8518 | 63.3647 | 63.3647 | 6.4971 | 0 | 56.8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 56.8676 | Перенос срока реализации на 2022 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция. Замена КЛ-6 кВ ПС Чермет ф.624 - РП-89 ПО "Центральные электрические сети" Заречного РЭС. Протяженность 5.8 км. | K_NNE-01782-000 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 61.3501 | 5.9688 | 51.0479 | 0 | 4.3334 | 61.3501 | 5.9688 | 51.0479 | 0 | 4.3334 | 9.3313 | 61.3501 | 9.3313 | 61.3501 | 9.3313 | 61.3501 | 61.3501 | 5.9688 | 0 | 55.3813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 55.3813 | Перенос срока реализации на 2022 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция. Замена ВЛ 6 кВ РП-52 ф.602 – ПС Печерская в пролетах опор №1-10, №14-23 на КЛ 6 кВ от опоры №1 до опоры №10 и от опоры №14 до опоры №23 ВЛ 6 кВ РП-52 ф.602 – ПС Печерская ПО "Центральные электрические сети" Нагорного РЭС. Протяженность 1.79 км. | K_NNE-01783-000 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 16.9713 | 1.9657 | 14.0527 | 0 | 0.95292 | 16.9713 | 1.9657 | 14.0527 | 0 | 0.95292 | 2.6585 | 16.9713 | 2.6585 | 16.9713 | 2.6585 | 16.9713 | 16.9713 | 16.9713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция. Замена КЛ 6 кВ ПС Приокская ф.607 – РП-55 ПО "Центральные электрические сети" Нагорного РЭС. Протяженность 2.9 км. | K_NNE-01784-000 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 32.1482 | 3.2134 | 27.2137 | 0 | 1.7211 | 32.1482 | 3.2134 | 27.2137 | 0 | 1.7211 | 4.929 | 32.1482 | 4.929 | 32.1482 | 4.929 | 32.1482 | 32.1482 | 32.1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция. Замена КЛ 6 кВ ПС Приокская ф.617 – РП-55 ПО "Центральные электрические сети" Нагорного РЭС. Протяженность 2.8 км. | K_NNE-01785-000 | П | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 31.3127 | 3.1436 | 26.415 | 0 | 1.7541 | 31.3127 | 3.1436 | 26.415 | 0 | 1.7541 | 4.8427 | 31.3127 | 4.8427 | 31.3127 | 4.8427 | 31.3127 | 31.3127 | 0 | 0 | 31.3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 31.3127 | Перенос срока реализации на 2022 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции. Индекс технического состояния более 50 подтверждает возможность поздней реализации объекта.
6.2.2.1 | Реконструкция. Замена КВЛ 6 кВ ПС Свердловская ф.611 – РП-48 на КЛ 6 кВ ПС Свердловская ф.611 – РП-48 ПО "Центральные электрические сети" Нагорного РЭС. Протяженность 4.325 км. | K_NNE-01786-000 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 56.6356 | 5.3643 | 48.3297 | 0 | 2.9416 | 56.6356 | 5.3643 | 48.3297 | 0 | 2.9416 | 8.7436 | 56.6356 | 8.7436 | 56.6356 | 8.7436 | 56.6356 | 56.6356 | 56.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция. Замена ВЛ 6кВ на КЛ 6 кВ от опоры №15 до опоры №19 ВЛ 6 кВ РП 26 – РП 48 отп.ТП-99 ф.264/483 ПО "Центральные электрические сети" Нагорного РЭС. Протяженность 0.7 км. | K_NNE-01787-000 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 6.3009 | 0.93622 | 4.8414 | 0 | 0.52323 | 6.3009 | 0.93622 | 4.8414 | 0 | 0.52323 | 0.98576 | 6.3009 | 0.98576 | 6.3009 | 0.98576 | 6.3009 | 6.3009 | 6.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ РП 26 – РП 48 отп.ТП-99 ф.264/483 в пролетах опор №15-19 ( 2шт.) ПО "Центральные электрические сети" Нагорного РЭС. | K_NNE-01787-001 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.064126 | 0.006413 | 0.054642 | 0 | 0.003071 | 0.064126 | 0.006413 | 0.054642 | 0 | 0.003071 | 0.011765 | 0.064126 | 0.011765 | 0.064126 | 0.011765 | 0.064126 | 0.064126 | 0.064126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция. Перезаводка КЛ-6 кВ ТП-72 – ТП-229, КЛ-6 кВ ТП-178 – ТП-229 в новую ТП 6/0,4кВ взамен ТП-229 Нагорного РЭС (0,030 км) | K_NNE-01788-001 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.17353 | 0.02226 | 0.14317 | 0 | 0.008105 | 0.17353 | 0.02226 | 0.14317 | 0 | 0.008105 | 0.023976 | 0.17353 | 0.023976 | 0.17353 | 0.023976 | 0.17353 | 0.17353 | 0.17353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция. Перезаводка КЛ-0,4 кВ от ТП-229 в новую ТП 6/0,4кВ взамен ТП-229 Нагорного РЭС (0,045 км) | K_NNE-01788-002 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.22248 | 0.023545 | 0.18804 | 0 | 0.010893 | 0.22248 | 0.023545 | 0.18804 | 0 | 0.010893 | 0.030552 | 0.22248 | 0.030552 | 0.22248 | 0.030552 | 0.22248 | 0.22248 | 0.22248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ЗТП-4 – ЗТП-12. Реконструкция КЛ-10 кВ ЗТП-5 – ЗТП-100. ПО Арзамасские электрические сети. (0,2км) | K_NNE-01790-001 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.221 | 2.097 | 0.25317 | 1.6082 | 0 | 0.23566 | 2.097 | 0.25317 | 1.6082 | 0 | 0.23566 | 0.29353 | 1.876 | 0.29353 | 1.876 | 0.29353 | 1.876 | 1.876 | 1.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ЗТП-4 – ЗТП-12. Реконструкция ВЛ-10 кВ ЗТП-5 – ЗТП-100. (замена 2-х опор). ПО Арзамасские электрические сети. | K_NNE-01790-002 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.008342 | 0.054265 | 0.008342 | 0.043324 | 0 | 0.002599 | 0.054265 | 0.008342 | 0.043324 | 0 | 0.002599 | 0.008631 | 0.045923 | 0.008631 | 0.045923 | 0.008631 | 0.045923 | 0.045923 | 0.045923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-100. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-4. ПО Арзамасские электрические сети. (0,42 км) | K_NNE-01790-003 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.042 | 1.0728 | 0.1982 | 0.73614 | 0.008013 | 0.13043 | 1.0728 | 0.1982 | 0.73614 | 0.008013 | 0.13043 | 0.19313 | 1.0308 | 0.19313 | 1.0308 | 0.19313 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ЗТП-100. Реконструкция КЛ-0,4 кВ ЗТП-4. ПО Арзамасские электрические сети. (0,08 км) | K_NNE-01790-004 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.042454 | 0.41955 | 0.042454 | 0.3111 | 0 | 0.065991 | 0.41955 | 0.042454 | 0.3111 | 0 | 0.065991 | 0.051717 | 0.37709 | 0.051717 | 0.37709 | 0.051717 | 0.37709 | 0.37709 | 0.37709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ № 621 ПС 110 кВ Алешинская с заменой участка ВЛ-6 кВ от оп.77 до оп.1/2 на КЛ-6 кВ Балахнинского РЭС ПО БЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя Миляковой И.В. № 521026679 от 05.07.2019. Протяженность 0.116 км | J_NNE-01801-000 | С | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 0.040383 | 0.38787 | 0.27285 | 0.045872 | 0.19365 | 0 | 0.033325 | 0.38787 | 0.082018 | 0.15861 | 0.13392 | 0.013323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение полной стоимости в связи с утверждением проектно-сметной документации Приказ № ННЭ-495 от 16.12.2020 в связи с увеличением протяженности трассы.
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0.4 кВ в части замены ВЛ-0.4 кВ от ТП-2792 до опоры №13 на КЛ-0.4 кВ Заречного РЭС ПО ЦЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО "Синн Групп"№ 521033290 от 20.08.2019. Протяженность 0.213 км | J_NNE-01803-000 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.55128 | 1.1391 | 0.28253 | 0.76085 | 0 | 0.095735 | 1.1391 | 0.52639 | 0.51699 | 0 | 0.095735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093594 | 0.58783 | 0 | 0.58783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ РП 89 ф. 891-ТП 3473 в пролетах опор 27-30 Сормовского РЭС ПО ЦЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя АО "Интраст НН" № 521039849 от 19.08.2019. Протяженность 0.125 км | J_NNE-01804-000 | С | 2020 | 2020 | 2021 | 0.026712 | 0.026712 | 0.22915 | 0.22915 | 0.011651 | 0.20769 | 0 | 0.009809 | 0.22915 | 0.011651 | 0.20769 | 0 | 0.009809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ с прокладкой от ТП 6/0,4кВ до точки врезки в КЛ-6 кВ к ТП-659. Реконструкция КЛ-0,4кВ с прокладкой от новой ТП 6/0,4кВ Нагорного РЭС по ЦЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО «Нижегородспецгидрострой» № 521041081 от 12.09.2019. Протяженность 0.398 км | K_NNE-01809-002 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.21011 | 2.9749 | 0.62805 | 2.1231 | 0 | 0.22371 | 2.9749 | 0.20289 | 2.5483 | 0 | 0.22371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47247 | 2.7648 | 0 | 2.7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-265 Нагорного РЭС по ЦЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО «Нижегородспецгидрострой» № 521041081 от 12.09.2019. Протяженность 0.072 км | K_NNE-01809-003 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.027024 | 0.19043 | 0.031947 | 0.14876 | 0 | 0.009731 | 0.19043 | 0.026096 | 0.15461 | 0 | 0.009731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032825 | 0.16341 | 0 | 0.16341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Радуга-Муром 1,2(опоры №125, №126,№127) Радуга-Кулебаки 1,2 (опоры №126,№127) Радуга-Выкса 1,2 (опоры №3, №4) ПО ЮЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя АО «Выксунский металлургический завод» № 521040561 от 30.12.2019. Замена грозотроса. Протяженность 1,3 км | K_NNE-01883-000 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 1.653 | 21.2092 | 2.7702 | 17.2328 | 0 | 1.2062 | 21.2092 | 2.7702 | 17.2328 | 0 | 1.2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4629 | 19.5562 | 0 | 19.5562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.607 ПС Навашино Навашинского РЭС ПО ЮЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя АО «НЗСМ» № 521016787 от 23.12.2019. Протяженность 1,495 км | K_NNE-01884-000 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.17258 | 2.5634 | 0.35152 | 1.8381 | 0.19487 | 0.17894 | 2.5634 | 0.04716 | 2.0647 | 0.19487 | 0.2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4607 | 2.3908 | 0 | 2.3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ф.601,603 РП-1 ЛЭП-617 ПС Выкса Выксунского РЭС ПО ЮЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя АО «ВМЗ»№ 521031603 от 12.11.2019. Протяженность 0,078 км | K_NNE-01885-000 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.33202 | 0.43543 | 0.085896 | 0.29087 | 0 | 0.058658 | 0.33202 | 0.088538 | 0 | 0.16131 | 0.08217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение объема освоения на основании экономии по результатам проведения торгово-закупочных процедур. Проект выполнен в 2020 году.
6.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6кВ ТП-4702 – ТП-4704 Приокского РЭС ПО "Центральные Электрические Сети" (переустройство) по адресу: г.Н.Новгород, ул.Маршала Жукова, 23; МБДОУ Д/С 119. Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя МБДОУ "детский сад №119" договор от 20.12.2019г. №521043123 Протяжённость 0.087км | K_NNE-01888-000 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.1906 | 0.26982 | 0.014409 | 0.21957 | 0 | 0.035839 | 0.1906 | 0.014409 | 0.14858 | 0 | 0.027611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение объема освоения на основании экономии по результатам проведения торгово-закупочных процедур. Проект выполнен в 2020 году.
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6кВ ТП-3070 – ТП-3527 ПО "Центральные электрические сети" Сормовский РЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя МБДОУ "детский сад №364" от 20.12.2019г. №521043178. Протяжённость 0.125 км | K_NNE-01889-003 | С | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 0.039231 | 0.27027 | 0.24425 | 0.030466 | 0.18707 | 0 | 0.026717 | 0.27027 | 0.030466 | 0.21839 | 0 | 0.02142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение полной стоимости в связи с утверждением проектно-сметной документации Приказ № ННЭ-558 от 24.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10кВ ВЛ-1054 от ПС Сухоноска Ковернинского РЭС ПО "Балахнинские электрические сети". (Переустройство) Снятие ограничения пользования участком для заявителя ООО "Ковернинский молочный завод" №521027545 от 28.11.2019. Протяжённость 0.280 км | K_NNE-01891-000 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.11517 | 0.28052 | 0.093471 | 0.17551 | 0 | 0.01154 | 0.28052 | 0.095319 | 0.14435 | 0 | 0.040844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034601 | 0.16535 | 0 | 0.16535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6кВ от ТП-113 до ТП-210 в районе дома 117 по пр.Ленина Дзержинского РЭС ПО "Дзержинские электрические сети" с последующим благоустройством (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО "ДЛМ-Недвижимость" договор № 521044934 от 19.11.2019г. Протяжённость 0.035км | K_NNE-01892-000 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.064338 | 0.17542 | 0.088629 | 0.076322 | 0.006177 | 0.004289 | 0.17542 | 0.063162 | 0.10179 | 0.006177 | 0.004289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021377 | 0.11108 | 0 | 0.11108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6кВ РП-10 ф.108 – ТП-2894, КЛ 6кВ РП-10 ф.103 – ТП-2894. Протяжённость 0.33км. (Переустройство). Заречный РЭС ПО "Центральные Электрические Сети". Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ЗАО ТД "Красный Якорь" договор № 521016619 от 25.10.2019г. | K_NNE-01893-000 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.9683 | 0.32393 | 1.4831 | 0.003826 | 0.15751 | 1.9683 | 0.32393 | 1.4831 | 0.003826 | 0.15751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33016 | 1.9683 | 0 | 1.9683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-2164 в пролётах опор 11-19, Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-2989 в пролётах опор 13-19 (Переустройство). Заречный РЭС ПО "Центральные Электрические Сети". Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО "Империя" договор от 20.01.2020г. №521042656. Протяжённость 0.241км | K_NNE-01895-000 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.35529 | 0.13001 | 0.21001 | 0 | 0.015267 | 0.35529 | 0.13001 | 0.21001 | 0 | 0.015267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07279 | 0.35529 | 0 | 0.35529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-608 ПС "Лысково" в пролётах опор №45-49 с заменой ВЛ-кВ на КЛ-6кВ по вновьвыбранной трассе (Переустройство). ПО "Кстовские Электрические Сети". Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ЗАО "Пивоваренный завод Лысковский"договор от 21.01.2020г. №521034642. Протяжённость 0.199км | K_NNE-01896-000 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.10575 | 0.49871 | 0.10728 | 0.27894 | 0.02961 | 0.082883 | 0.49871 | 0.10097 | 0.28525 | 0.02961 | 0.082883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060984 | 0.39297 | 0 | 0.39297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Радуга-КМЗ (опора №3) Радуга-Мухтолово 1,2 (опора №3) Радуга-Стрелочная 1,2 (опоры №13, №13.1а, №13.1б, №13.1в, №13.2а, №13.2б, №14) ПО ЮЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя АО «Выксунский металлургический завод» № 521042817 от 11.02.2020. Протяженность 1,4 км. | K_NNE-01897-000 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 1.7475 | 17.7794 | 2.1727 | 14.1621 | 0 | 1.4447 | 17.7794 | 1.7044 | 14.6303 | 0 | 1.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7538 | 16.032 | 0 | 16.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10кВ ТП 4644-ТП 4642, ТП 4643-ТП 4645, ТП 4644-ТП 4645 Приокского РЭС ПО ЦЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя МБДОУ Детский сад "434" Родничок №521026644 от 19.12.2019. Протяженность 0,351 км | K_NNE-01898-000 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.46715 | 0.57381 | 0.11123 | 0.38746 | 0 | 0.075113 | 0.46715 | 0.057735 | 0.39442 | 0 | 0.014994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение объема освоения на основании экономии по результатам проведения торгово-закупочных процедур. Проект выполнен в 2020 году.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6кВ ЛЭП-608 ПС "Лысково" (оп. №5-1) Лысковский РЭС ПО КЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя Мочалов Максим Викторович №521045677 от 19.02.2020. Протяженность 0,220 км | K_NNE-01900-000 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.10099 | 0.32432 | 0.0778 | 0.17631 | 0.046709 | 0.023498 | 0.32432 | 0.091127 | 0.16298 | 0.046709 | 0.023498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045018 | 0.22332 | 0 | 0.22332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП-2194 ф.3 гр. ул. Партизанская Заречного РЭС ПО ЦЭС. (1 шт.) (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя Демарина Людмила Александровна №521032785 от 29.01.2020. | K_NNE-01901-001 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.042073 | 0.10244 | 0.018116 | 0.0793 | 0 | 0.005025 | 0.10244 | 0.018116 | 0.0793 | 0 | 0.005025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012341 | 0.060368 | 0 | 0.060368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4кВ от ТП-2194 ф.3 до оп.№5 Заречного РЭС ПО ЦЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя Демарина Людмила Александровна №521032785 от 29.01.2020. Протяженность 0,33 км | K_NNE-01901-002 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.95065 | 0.32066 | 0.53131 | 0 | 0.098673 | 0.95065 | 0.32066 | 0.53131 | 0 | 0.098673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16826 | 0.95065 | 0 | 0.95065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от РУ 0,4кВ ТП 2524 до оп. №6, от РУ 0,4кВ ТП 2524 до оп. №3, в пр. оп. №№2-41 г. Ворсма Павловский РЭС ПО КЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя Управление по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района №521040797 от 13.02.2020. Протяженность 0,390 км | K_NNE-01902-001 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.15871 | 0.62789 | 0.068909 | 0.52065 | 0 | 0.038324 | 0.62789 | 0.15155 | 0.43802 | 0 | 0.038324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066628 | 0.46917 | 0 | 0.46917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6кВ от ТП-2501 до ТП-2524 ПС Ворсма г. Ворсма Павловский РЭС ПО КЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя Управление по строительству и капитальному ремонту администрации Павловского муниципального района №521040797 от 13.02.2020. Протяженность 0,027 км | K_NNE-01902-002 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.11872 | 0.3556 | 0.11817 | 0.20424 | 0 | 0.033187 | 0.3556 | 0.11336 | 0.20905 | 0 | 0.033187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038275 | 0.23688 | 0 | 0.23688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ Л-1008 ПС Работки Работкинского РЭС ПО КЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя: Соколов Олег Николаевич №521050741 от 07.05.2020. Протяженность 0,075 км | K_NNE-01922-000 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.18316 | 0.055189 | 0.12029 | 0.000548 | 0.007134 | 0.18316 | 0.055189 | 0.12029 | 0.000548 | 0.007134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033216 | 0.18316 | 0 | 0.18316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6кВ от ТП 4014-4617-4731 ПО ЦЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя: ООО Жилстрой НН №521038110 от 25.05.2020. Протяженность 0,1 км | K_NNE-01923-001 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.028648 | 0.16447 | 0.014763 | 0.08646 | 0.055956 | 0.007288 | 0.16447 | 0.028124 | 0.073099 | 0.055956 | 0.007288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024629 | 0.13582 | 0 | 0.13582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП 4731 ф.5, ф.3 ПО ЦЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя: ООО Жилстрой НН №521038110 от 25.05.2020. Протяженность 0,675 км | K_NNE-01923-002 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.041908 | 0.834 | 0.071749 | 0.72075 | 0 | 0.041503 | 0.834 | 0.041142 | 0.75136 | 0 | 0.041503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14364 | 0.79209 | 0 | 0.79209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6кВ от оп. №12 до оп. №13 ТП 4014-4617-4731 ПО ЦЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя: ООО Жилстрой НН №521038110 от 25.05.2020. Протяженность 0,09 км | K_NNE-01923-003 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.2236 | 1.0745 | 0.078807 | 0.93538 | 0 | 0.060271 | 1.0745 | 0.21951 | 0.79468 | 0 | 0.060271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13864 | 0.85086 | 0 | 0.85086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция четырех КЛ 0,4кВ от оп. №1 до оп. №34 ТП 4731 ф.5, ф.2, ф.3, КЛС ПС Мыза – ПС Ольгино ПО ЦЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя: ООО Жилстрой НН №521038110 от 25.05.2020. Протяженность 0,760 км | K_NNE-01923-004 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.58419 | 4.7164 | 0.80661 | 3.5937 | 0 | 0.31609 | 4.7164 | 0.57351 | 3.8268 | 0 | 0.31609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67331 | 4.1322 | 0 | 4.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-1156 Борского РЭС ПО ДЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителей: Стребков Р.С., Заворотный И.В., Параев М.В., Харкин А.П., Ворошилов И.В., Василевский А.Н. по дог. №521041758 от 22.05.2020. Протяженность 0,3 км | K_NNE-01947-000 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.12174 | 0.92573 | 0.22168 | 0.61421 | 0 | 0.089843 | 0.92573 | 0.11952 | 0.71637 | 0 | 0.089843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13101 | 0.80399 | 0 | 0.80399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110кВ Афонинская/Артемовская (пр. оп. №24-24А) Служба ЛЭП ПО ЦЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя Гурьянов Роман Александрович № 521029740 от 06.04.2020. Протяженность 0.4 км | K_NNE-01948-001 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.24142 | 3.0321 | 0.21635 | 2.5596 | 0 | 0.25617 | 3.0321 | 0.23313 | 2.5428 | 0 | 0.25617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38166 | 2.7907 | 0 | 2.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110кВ Афонинская/Артемовская от оп. №24А. Замена участков ВЛ 110 кВ на КЛ 110 кВ. Служба ЛЭП ПО ЦЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя Гурьянов Роман Александрович № 521029740 от 06.04.2020. Протяженность 1.14 км | K_NNE-01948-002 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 4.8717 | 30.1369 | 2.0017 | 26.6407 | 0 | 1.4945 | 30.1369 | 4.7043 | 23.9381 | 0 | 1.4945 | 3.3842 | 24.6407 | 3.3842 | 24.6407 | 3.47 | 25.2652 | 24.6407 | 25.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ пр. оп. №4-98 ЛЭП-1007 ПС Кварц Борского РЭС ПО ДЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя Быстров Евгений Евгеньевич № 521051279 от 22.06.2020. Протяженность 0,33 км | K_NNE-01949-000 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.86355 | 0.1442 | 0.61543 | 0 | 0.10392 | 0.86355 | 0.1442 | 0.61543 | 0 | 0.10392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1566 | 0.86355 | 0 | 0.86355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6кВ, замена участков ВЛ 6кВ на КЛ 6кВ в пр. опор №49-53 ВЛ 632 ПС Алешинская Балахнинского РЭС ПО БЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя Администрация Балахнинского р-на № 521039054 от 09.06.2020. Протяженность 0.25 км | K_NNE-01950-000 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.85511 | 0.11611 | 0.64314 | 0.007789 | 0.088062 | 0.85511 | 0.11611 | 0.64314 | 0.007789 | 0.088062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13933 | 0.85511 | 0 | 0.85511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ, замена участков ВЛ 0,4кВ на КЛ 0,4кВ в пр. опор №101-103 ЛЭП 0,4кВ от ТП 76 Балахнинского РЭС ПО БЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя Администрация Балахнинского р-на № 521040050 от 09.06.2020. Протяженность 0.11 км | K_NNE-01951-000 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.30463 | 0.05781 | 0.19599 | 0 | 0.050824 | 0.30463 | 0.05781 | 0.19599 | 0 | 0.050824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049638 | 0.30463 | 0 | 0.30463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-6 кВ от ф.635, ф.643 РП-43 ПС Мыза Приокского РЭС ПО ЦЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя МКУ "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода" (Парк Швейцария) № 521043124 от 15.07.2020. Протяженность 0.7 км | L_NNE-01957-001 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0.89534 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.0946 | 0.86458 | 23.1243 | 0 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7147 | 24.1992 | нд | 24.1992 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередач с МКУ "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода" № 521043124 от 15.07.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0.4 кВ в части замены ВЛ-0.4 кВ от оп. №7 ТП-4079 ПС Мыза до оп. №1 на КЛ-0.4 кВ Приокского РЭС ПО ЦЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя МКУ "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода" (Парк Швейцария) № 521043124 от 15.07.2020. Протяженность 0.3 км | L_NNE-01957-002 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0.62172 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6514 | 0.60036 | 6.7088 | 0 | 0.34222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2084 | 7.0297 | нд | 7.0297 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередач с МКУ "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода" № 521043124 от 15.07.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6кВ ЛЭП-604 ПС Федяково отп. на ТП-99 Кстовский РЭС ПО КЭС. (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя Сытник Алексей Викторович № 521044513 от 31.08.2020. Протяженность 0,2 км | L_NNE-01982-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28336 | 0.087915 | 0.1543 | 0.025337 | 0.015803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055673 | 0.28336 | нд | 0.28336 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередач с "Сытник Алексей Викторович" № 521044513 от 31.08.2020
6.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 6кВ от оп. №10 ЛЭП-602 ПС Федяково части замены ВЛ-6кВ на КЛ-6кВ Кстовского РЭС ПО КЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ИП Ткаченко Игорь Юрьевич согл. №521051865 от 07.09.2020. Протяженность 0.27 км | L_NNE-01983-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69523 | 0.14458 | 0.41153 | 0.045502 | 0.093608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10672 | 0.69523 | нд | 0.69523 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередач с "ИП Ткаченко Игорь Юрьевич" согл. №521051865 от 07.09.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ № 108 "НиГРЭС-Сормовская ТЭЦ"/№ 196 "Луч-Новосормовская" пр. оп. №141-143/ 28-30: перенос провода на вр. оп. №1, №2 (0,3 км), монтаж провода на нов. оп. № 142/29, № 142А/28А (0,4 км), реконструкция ВЛ 110кВ № 132 "НиГЭС-Новосормовская"/ №133 "Луч-Кировская" пр. оп. №189-191/189-191 перенос провода на оп. №142/29, монтаж провода на нов. оп. № 190/190 (0,43 км).Служба ЛЭП ПО ЦЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО Дорожная строительная компания №521040123 от 01.10.2020 | L_NNE-01984-001 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.6451 | 2.7379 | 38.543 | 0 | 2.3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7035 | 43.6451 | нд | 43.6451 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередач с ООО Дорожная строительная компания №521040123 от 01.10.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-3441. Сормовский РЭС ПО ЦЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО Дорожная строительная компания №521040123 от 01.10.2020. Протяженность 0.395 км | L_NNE-01984-002 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40643 | 0.13639 | 0.24979 | 0 | 0.020249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069863 | 0.40643 | нд | 0.40643 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередач с ООО Дорожная строительная компания №521040123 от 01.10.2020
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-3470 до РП-11 ф.114, от ТП-3073 до РП-11 ф.116, от ТП-3087 - ТП-3499, от РП-41 до п/ст Светлоярская ф.615, от РП-76 до п/ст Светлоярская ф.617, от РП-38 до п/ст Ст.Сормовская ф.601, КЛ от ТП-3413 до ТП-3441, от РП-58 до п/ст Светлоярская ф.608, от РП-41 до п/ст Ст.Сормовская ф.614, от ТП-3306 -до РП-41 ф.416, от ТП-3306 -до РП-41 ф.419. Сормовский РЭС ПО ЦЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО Дорожная строительная компания №521040123 от 01.10.2020. Протяженность 2.249 км | L_NNE-01984-003 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.2372 | 1.6416 | 8.7104 | 0 | 0.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 11.2372 | нд | 11.2372 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередач с ООО Дорожная строительная компания №521040123 от 01.10.2020
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-3011 до д.1 ул.Станиславского, от ТП-3011до д.3 ул.Светлоярская, от ТП 3470 до опоры №28, от ТП 3470 до опоры №2, от ТП 3470 до опоры №2/1, от ТП 3499 до оп.9, реконструкция КЛС ПС Светлоярская - БКМ. Сормовский РЭС ПО ЦЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО Дорожная строительная компания №521040123 от 01.10.2020. Протяженность 0.704 км | L_NNE-01984-004 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3774 | 0.58437 | 1.5788 | 0 | 0.21422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36495 | 2.3774 | нд | 2.3774 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередач с ООО Дорожная строительная компания №521040123 от 01.10.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ пр. оп. №8-9 ЛЭП-1003 ПС Петряксы. Пильнинский РЭС ПО СрЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для ООО Мелиоратор согл. № 521056598 от 12.10.2020. Протяженность 0.125 км | L_NNE-01993-001 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28803 | 0.043165 | 0.21906 | 0.014269 | 0.011538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049511 | 0.28803 | нд | 0.28803 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередач с ООО Мелиоратор согл. № 521056598 от 12.10.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-1460 ЛЭП-1007 ПС Петряксы. Пильнинский РЭС ПО СрЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для ООО Мелиоратор согл. № 521056598 от 12.10.2020. Протяженность 0.05 км | L_NNE-01993-002 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.064663 | 0.009607 | 0.05092 | 0 | 0.004136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011115 | 0.064663 | нд | 0.064663 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередач с ООО Мелиоратор согл. № 521056598 от 12.10.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ф-2 ТП-1343 пр. оп. №3-4, 20-21, ВЛ 0,4кВ от ф-2 ТП-1467 пр. оп. №2-3 ПС Петряксы. Пильнинский РЭС ПО СрЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для ООО Мелиоратор согл. № 521056597 от 12.10.2020. Протяженность 0.15 км | L_NNE-01994-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22721 | 0.066585 | 0.14828 | 0 | 0.012349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039056 | 0.22721 | нд | 0.22721 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередач с ООО Мелиоратор согл. № 521056597 от 12.10.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ф.1 ТП-1317 пр.оп. №№9А-37, №№32-16, №№35-14. Пильнинский РЭС ПО СрЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для ООО Мелиоратор согл. № 521041363 от 12.10.2020. Протяженность 0.718 км | L_NNE-01995-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0281 | 0.20396 | 0.76786 | 0 | 0.056309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17673 | 1.0281 | нд | 1.0281 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередач с ООО Мелиоратор согл. № 521041363 от 12.10.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ф.12 ТП-2064 пр.оп. №11-12-13-15-20. Заречный РЭС ПО ЦЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для ООО Аргентеп согл. № 521048240 от 19.10.2020. Протяженность 0.177 км | L_NNE-01996-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12121 | 0.024623 | 0.091292 | 0 | 0.005298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020836 | 0.12121 | нд | 0.12121 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередач с ООО Аргентеп согл. № 521048240 от 19.10.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6кВ пр.оп. №4-7 ЛЭП-603 ЦРП-1 ПС Федяково. Кстовский РЭС ПО КЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя Администрация Ройкинского сельсовета Кстовского района Нижегородской области дог. № 521049650 от 22.09.2020. Протяженность 0,25 км | L_NNE-01997-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43652 | 0.082914 | 0.32066 | 0.014697 | 0.018258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075036 | 0.43652 | нд | 0.43652 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередач с Администрация Ройкинского сельсовета Кстовского района Нижегородской области дог. № 521049650 от 22.09.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 от ЛЭП-612 отп. на ТП-38 ПС Восточная. Кстовский РЭС ПО КЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя Ромбальский Игорь Олегович согл. № 521056331 от 19.10.2020. Протяженность 0,2 км | L_NNE-01998-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41853 | 0.075656 | 0.29923 | 0.026567 | 0.017074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071943 | 0.41853 | нд | 0.41853 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередач с Ромбальский Игорь Олегович согл. № 521056331 от 19.10.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6кВ ЛЭП-611 ПС Артемовская в части строительства участков КЛ 6кВ от оп. №42 до СП-6 кВ, КЛ 6 кВ от СП-6 кВ до опоры №56, КЛ 6 кВ от СП-6 кВ до опоры №7, КЛ 6кВ от СП-6 кВ до КЛ (отпайка на ТП-805). Кстовский РЭС ПО КЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ИП Гурьянов Роман Алексеевич согл. № 521044061 от 05.11.2020. Протяженность 1.03 км | L_NNE-01999-001 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8527 | 0.58056 | 1.9386 | 0 | 0.33351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49036 | 2.8527 | нд | 2.8527 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередач с ИП Гурьянов Роман Алексеевич согл. № 521044061 от 05.11.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6кВ ЛЭП-611 ПС Артемовская в части строительства СП-6 кВ (1 компл). Кстовский РЭС ПО КЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ИП Гурьянов Роман Алексеевич согл. № 521044061 от 05.11.2020 | L_NNE-01999-002 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7833 | 0.035135 | 0.11172 | 1.552 | 0.084398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30653 | 1.7833 | нд | 1.7833 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередач с ИП Гурьянов Роман Алексеевич согл. № 521044061 от 05.11.2020
6.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4кВ ТП-251 в пролетах опор №7-8-9-9/1, №8-10/4-11/6 и ВЛ 0,4кВ ТП-504 в пролетах опор №3-4/10-5, №4/10-6/11 с заменой на КЛ 0,4кВ Нагорного РЭС Центральные электрические сети по адресу: г.Н.Новгород, ул.Суетинская, в районе домов №23-29 вдоль Собора Пресвятой Богородицы по ул.Рождественская (0,522 км (КЛ), 0,038 км (ВЛ)) | L_NNE-02000-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4248 | 0.31067 | 3.5028 | 0 | 0.61127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76059 | 4.4248 | нд | 4.4248 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4кВ ТП-588 в пролетах опор №11-12-13-14-15, №12-19-21-22, №19-20 с заменой на КЛ 0,4кВ Нагорного РЭС ПО «Центральные электрические сети» (0,350 км) | L_NNE-02001-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9418 | 0.70746 | 4.5716 | 0.027982 | 0.63485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0214 | 5.9418 | нд | 5.9418 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4кВ ТП-1 в пролетах опор №1-2-3-4 с заменой на КЛ 0,4кВ Нагорного РЭС Центральные электрические сети по адресу: г.Н.Новгород, Нижегородский район, в границах улиц Похвалинский съезд – пер.Мельничный, в районе домов №5-7 вдоль собора в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (0,268 км) | L_NNE-02002-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4803 | 0.18124 | 0.95556 | 0.027982 | 0.31553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25446 | 1.4803 | нд | 1.4803 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-242 в пролетах опор 10/2-9-6-3-4-5/11, 3-2Нагорного РЭС с заменой опор 6 шт., заменой провода на СИП 0,182 км. | L_NNE-02009-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52343 | 0.014368 | 0.42215 | 0.021835 | 0.065077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091833 | 0.52343 | нд | 0.52343 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-387 в пролетах опор 10-11-12-14-15-16-17-18, 12-13 Нагорного РЭС с заменой опор 7 шт., заменой провода на СИП 0,555 км. | L_NNE-02010-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.94107 | 0.014799 | 0.7363 | 0.068582 | 0.12138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16413 | 0.94107 | нд | 0.94107 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-429 в пролетах опоры 5 Нагорного РЭС с заменой опор 2 шт. | L_NNE-02011-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21729 | 0.014799 | 0.18585 | 0 | 0.016643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039456 | 0.21729 | нд | 0.21729 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-105 в пролетах опор 6-5-4-3-2-1 Нагорного РЭС с заменой опор 4 шт.., заменой провода на СИП 0,155 км. | L_NNE-02012-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40866 | 0.042283 | 0.31865 | 0.003263 | 0.044469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073659 | 0.40866 | нд | 0.40866 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-538 в пролетах опор 5-5а-6-7-8-9-10-12-13-14-15-15/12 Нагорного РЭС с заменой опор 11 шт., заменой провода на СИП 0,354 км. | L_NNE-02013-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1133 | 0.014799 | 0.91861 | 0.043744 | 0.13614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19496 | 1.1133 | нд | 1.1133 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-9 в пролетах опор 3-4-5/6 Нагорного РЭС с заменой опор 3 шт., заменой провода на СИП 0,075 км. | L_NNE-02014-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34457 | 0.014799 | 0.28849 | 0.009268 | 0.03201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061656 | 0.34457 | нд | 0.34457 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-392 в пролетах опор 1-2-3, 1-5-6, 1-4 Нагорного РЭС с заменой опор 6 шт., з аменой провода на СИП 0,155 км. | L_NNE-02015-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41703 | 0.042283 | 0.32802 | 0.003263 | 0.043469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075295 | 0.41703 | нд | 0.41703 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-176 в пролетах опор 6/5-5-3-3 Нагорного РЭС с заменой опор 4 шт., заменой провода на СИП 0,072 км. | L_NNE-02016-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33545 | 0.014799 | 0.2749 | 0.008897 | 0.036849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059523 | 0.33545 | нд | 0.33545 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-91 в пролетах опор 5-17-18, 5-12-13-14-15-16/5 Нагорного РЭС с заменой опор 7 шт., заменой провода на СИП 0,179 км. | L_NNE-02017-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62586 | 0.014799 | 0.51261 | 0.022119 | 0.076332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10987 | 0.62586 | нд | 0.62586 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-146 в пролетах опор 11-10-9-8-7-6-2-3-4-5/16, 4-5а Нагорного РЭС с заменой опор 10 шт., заменой провода на СИП 0,113 км. | L_NNE-02018-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3431 | 0.042283 | 0.2655 | 0.002379 | 0.032942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062504 | 0.3431 | нд | 0.3431 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-119 в пролетах опор 21-22-31-32-33 Нагорного РЭС с заменой опор 5 шт., заменой провода на СИП 0,049км. | L_NNE-02019-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37973 | 0.014799 | 0.31923 | 0.006055 | 0.039644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067496 | 0.37973 | нд | 0.37973 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-176 в пролетах опор 24, 28-29, 28-33-34-35-36-37-44-45-46-47-48, 37-38 Нагорного РЭС с заменой опор 14 шт. | L_NNE-02020-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49316 | 0.014799 | 0.39136 | 0 | 0.087002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084303 | 0.49316 | нд | 0.49316 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-4 в пролетах опор 2-3-4-5-5а-6-7, 3-8 Нагорного РЭС с заменой опор 4 шт. | L_NNE-02021-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27815 | 0.014799 | 0.23206 | 0 | 0.031286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04945 | 0.27815 | нд | 0.27815 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-387 в пролетах опор 10-9-8-7 Нагорного РЭС с заменой опор 3 шт. | L_NNE-02022-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11768 | 0.014799 | 0.083864 | 0 | 0.019015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020733 | 0.11768 | нд | 0.11768 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-538 в пролетах опор 13-17-18-19 Нагорного РЭС с заменой опор 3 шт. | L_NNE-02023-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11748 | 0.014799 | 0.083864 | 0 | 0.018815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020713 | 0.11748 | нд | 0.11748 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-330 в пролетах опор 4-5-6-7-8 Нагорного РЭС с заменой опор 5 шт., заменой провода на СИП 0,04 км | L_NNE-02024-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19978 | 0.042283 | 0.13911 | 0.010805 | 0.007584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038139 | 0.19978 | нд | 0.19978 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-143 в пролетах опор 1-2/6-3-4-6-7 Нагорного РЭС с заменой опор 5 шт., заменой провода на СИП 0,204 км | L_NNE-02025-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52114 | 0.042283 | 0.41814 | 0.004295 | 0.056417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093475 | 0.52114 | нд | 0.52114 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-196 в пролетах опор 2-3-4-5 Нагорного РЭС с заменой опор 4 шт. | L_NNE-02026-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1514 | 0.014799 | 0.11182 | 0 | 0.024786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02647 | 0.1514 | нд | 0.1514 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-29 в пролетах опор 6/2-5, 3-2/10-7-8-9/15 Нагорного РЭС с заменой опор 8 шт., заменой провода на СИП 0,218 км. | L_NNE-02027-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56892 | 0.042283 | 0.45929 | 0.00459 | 0.062759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1018 | 0.56892 | нд | 0.56892 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-242 в пролетах опор 14-15 Нагорного РЭС с заменой опор 2 шт. | L_NNE-02028-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14517 | 0.014799 | 0.11603 | 0 | 0.014343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026265 | 0.14517 | нд | 0.14517 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-329 в пролетах опор 5/8-2-3-4 Нагорного РЭС с заменой опор 3 шт. | L_NNE-02029-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20906 | 0.014799 | 0.17405 | 0 | 0.020215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037589 | 0.20906 | нд | 0.20906 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-105 в пролетах опор 1-11-12-14-15/1 Нагорного РЭС с заменой опор 5 шт. заменой провода на СИП 0,102 км | L_NNE-02030-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43241 | 0.014799 | 0.35076 | 0.012604 | 0.054239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075995 | 0.43241 | нд | 0.43241 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-335 в пролетах опор 3-4-5 Нагорного РЭС с заменой опор 2 шт., заменой провода на СИП 0,032 км. | L_NNE-02031-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15357 | 0.042283 | 0.097228 | 0.008644 | 0.005417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029751 | 0.15357 | нд | 0.15357 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-283 в пролетах опор 1/15-5 Нагорного РЭС с заменой опор 1 шт. | L_NNE-02032-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.048926 | 0.014799 | 0.027955 | 0 | 0.006172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009125 | 0.048926 | нд | 0.048926 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-108 в пролетах опор 8/5-1-6-5-4-3-2-1, 5-9Нагорного РЭС с заменой опор 8 шт., заменой провода на СИП 0,265 км. | L_NNE-02033-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66179 | 0.028188 | 0.55022 | 0.005579 | 0.077802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11715 | 0.66179 | нд | 0.66179 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-484 в пролетах опор 1-2-3 Нагорного РЭС с заменой опор 3 шт. | L_NNE-02034-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11788 | 0.014799 | 0.083864 | 0 | 0.019215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020754 | 0.11788 | нд | 0.11788 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-464 в пролетах опор 12-11-10-9-8-3-4, 11-13-14-15-16 Нагорного РЭС с заменой опор 11 шт., заменой провода на СИП 0,046 км | L_NNE-02035-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47145 | 0.014799 | 0.37062 | 0.005684 | 0.080341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080894 | 0.47145 | нд | 0.47145 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-421 в пролетах опор 8-5-6-7 Нагорного РЭС с заменой опор 4 шт., заменой провода на СИП 0,211 км | L_NNE-02036-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45606 | 0.014799 | 0.3576 | 0.026073 | 0.05759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080003 | 0.45606 | нд | 0.45606 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-787 в пролетах опор 2-4-5 Нагорного РЭС с заменой опор 3 шт. | L_NNE-02037-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11763 | 0.014799 | 0.083864 | 0 | 0.018965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020728 | 0.11763 | нд | 0.11763 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-20 в пролетах опор 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/3 Нагорного РЭС с заменой опор 11 шт., заменой провода на СИП 0,22 км | L_NNE-02038-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58979 | 0.042283 | 0.47721 | 0.004632 | 0.065665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10543 | 0.58979 | нд | 0.58979 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-174 в пролетах опор 8-7-6-5-4-3, 4-2, 7-8 Нагорного РЭС с заменой опор 8 шт., заменой провода на СИП 0,135 км | L_NNE-02039-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38322 | 0.042283 | 0.29869 | 0.002842 | 0.039408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069385 | 0.38322 | нд | 0.38322 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-295 в пролетах опор 1-2-3-4-5 Нагорного РЭС с заменой опор 5 шт., заменой провода на СИП 0,133 км | L_NNE-02040-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36385 | 0.042283 | 0.28076 | 0.0028 | 0.038002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065909 | 0.36385 | нд | 0.36385 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-34 в пролетах опор 9-10-11-12 Нагорного РЭС с заменой опор 4 шт. | L_NNE-02041-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1519 | 0.014799 | 0.11182 | 0 | 0.025286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026522 | 0.1519 | нд | 0.1519 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-48 в пролетах опор 2-1-5, 2-3-4-7/5 Нагорного РЭС с заменой опор 4 шт., заменой провода на СИП 0,208 км | L_NNE-02042-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45367 | 0.014799 | 0.35581 | 0.025703 | 0.057358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079582 | 0.45367 | нд | 0.45367 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-34 в пролетах опор 1-2-3-4-5/7 Нагорного РЭС с заменой опор 5 шт. | L_NNE-02043-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57176 | 0.014799 | 0.51511 | 0 | 0.041858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098283 | 0.57176 | нд | 0.57176 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-263 в пролетах опор 5-6-7-8-9-10-11 Нагорного РЭС с заменой опор 7 шт. | L_NNE-02044-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74225 | 0.014799 | 0.65495 | 0 | 0.072501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13202 | 0.74225 | нд | 0.74225 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-227 в пролетах опор 1-8,1-4,1-2-3/9,1-10/12-11-12-13-14 Нагорного РЭС с заменой опор 10 шт., заменой провода на СИП 0,311 км | L_NNE-02045-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78857 | 0.042283 | 0.6486 | 0.006548 | 0.09114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14008 | 0.78857 | нд | 0.78857 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-325 в пролетах опор 1- тр.д.№3 -3 Нагорного РЭС с заменой опор 2 шт. | L_NNE-02046-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14517 | 0.014799 | 0.11603 | 0 | 0.014343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026265 | 0.14517 | нд | 0.14517 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-119 в пролетах опор 1-18-19-23-24-29,19-20 Нагорного РЭС с заменой опор 7 шт. | L_NNE-02047-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82127 | 0.014799 | 0.73397 | 0 | 0.072501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14668 | 0.82127 | нд | 0.82127 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-176 в пролетах опор 9-10, 10-11, 10-12-13-14-15-15а-16а-16 Нагорного РЭС с заменой опор 8 шт., заменой провода на СИП 0,143 км | L_NNE-02048-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6648 | 0.014799 | 0.54921 | 0.017671 | 0.083121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11654 | 0.6648 | нд | 0.6648 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-636 в пролетах опор 4-5-6 Нагорного РЭС с заменой опор 3 шт., заменой провода на СИП 0,064 км | L_NNE-02049-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47781 | 0.042283 | 0.39891 | 0.017288 | 0.019335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08874 | 0.47781 | нд | 0.47781 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-635 в пролетах опор 3-4-7-8/9,4-5 Нагорного РЭС с заменой опор 5 шт., заменой провода на СИП 0,093 км | L_NNE-02050-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37563 | 0.042283 | 0.29238 | 0.025122 | 0.015846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070055 | 0.37563 | нд | 0.37563 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-206 в пролетах опор 1-2-3-4-5,4-8-9/8,3-10-11/4 Нагорного РЭС с заменой опор 8 шт., заменой провода на СИП 0,297 км | L_NNE-02051-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79285 | 0.014799 | 0.64083 | 0.0367 | 0.10052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13865 | 0.79285 | нд | 0.79285 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-11 в пролетах опор 3-4/11-5 Нагорного РЭС с заменой опор 1 шт. | L_NNE-02052-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.048926 | 0.014799 | 0.027955 | 0 | 0.006172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009125 | 0.048926 | нд | 0.048926 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-91 с пролетах опор 1-2-3/8,1-4-5-6-7-9-10-11 Нагорного РЭС с заменой опор 10 шт., заменой провода на СИП 0,426 км | L_NNE-02053-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0468 | 0.042283 | 0.87111 | 0.008969 | 0.12449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18509 | 1.0468 | нд | 1.0468 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-111 в пролетах опор 1-2-5 Нагорного РЭС с заменой опор 3 шт. | L_NNE-02054-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11738 | 0.014799 | 0.083864 | 0 | 0.018715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020702 | 0.11738 | нд | 0.11738 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 10 кВ Дивеевского РЭС (ПО Южные электрические сети) с заменой провода на СИП (49,6 км) | L_NNE-02061-000 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.6708 | 0.25763 | 27.925 | 0 | 2.4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0572 | 30.6708 | нд | 0 | нд | 30.6708 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 30.6708 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 26.07.2019
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Лысково-Варганы"(полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса) (5.5 км) | L_NNE-02062-000 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 56.1186 | 4.2163 | 50.0767 | 0 | 1.8257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.424 | 56.1186 | нд | 4.2713 | нд | 51.8473 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 51.8473 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 23.06.2017.
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 10 кВ ф.1003 ПС "Ивановская" от опоры 241 до опоры 269 с заменой на КЛ. Производственное отделение "Дзержинские электрические сети" (3.01 км). | L_NNE-02063-000 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.6932 | 3.3291 | 5.6418 | 0.025009 | 0.69729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 9.6932 | нд | 3.3841 | нд | 6.3091 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6.3091 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 31.03.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Бобыльская-Суроватиха пр. оп. №115-123. Служба ЛЭП ПО АЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521048624. Протяженность 1.869 км | L_NNE-02065-001 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.9323 | 1.8273 | 22.127 | 0 | 10.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44322 | 34.9323 | нд | 34.9323 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередач с ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ №124 Кулебаки-Павлово 1, №148 Кулебаки-Павлово 2 пр. оп. №71-71а, 71а-71б, 71б-71в, 71в-71г, 71г-72. Служба ЛЭП ПО ЮЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521048624. Протяженность 0.5 км | L_NNE-02065-002 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.048 | 1.2358 | 13.8364 | 0 | 6.9757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7038 | 22.048 | нд | 22.048 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередач с ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Выездное-Орбита-Пустынь пр. оп. №81-83. Служба ЛЭП ПО АЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521048624. Протяженность 0.547 км | L_NNE-02065-004 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1014 | 0.61855 | 2.8418 | 0 | 1.6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87399 | 5.1014 | нд | 5.1014 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередач с ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Лесуново-Мухтолово пр. оп. №224-224а, 224а-225. Служба ЛЭП ПО ЮЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521048624. Протяженность 0.2 км | L_NNE-02065-005 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1238 | 0.39752 | 1.0481 | 0 | 0.67825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35148 | 2.1238 | нд | 2.1238 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередач с ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ЛЭП-1003 ПС Чернуха с установкой реклоузера (1 шт.), ВЛ-10кВ ЛЭП-1004 ПС Чернуха с установкой реклоузеров (2 шт.), ВЛ-10кВ ЛЭП-1005 ПС Орбита с установкой реклоузеров (2 шт.). Арзамасский сельский РЭС ПО АЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521048624 от 14.12.2020. Протяженность 0.68 км | L_NNE-02065-006 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.3466 | 0.23855 | 1.9928 | 10.4652 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2058 | 19.3466 | нд | 19.3466 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередач с ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020.
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-1003 ПС Чернуха в части строительства двух КЛ-10кВ, ЛЭП-1004 ПС Чернуха в части строительства двух КЛ-10кВ, ЛЭП-1005 ПС Орбита в части строительства двух КЛ-10кВ. Арзамасский сельский РЭС ПО АЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521048624 от 14.12.2020. Протяженность 1.76 км | L_NNE-02065-007 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2577 | 0.60235 | 3.6557 | 0 | 2.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0075 | 7.2577 | нд | 7.2577 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередач с ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020.
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-1003 ПС Теша в части строительства двух КЛ-10кВ с установкой реклоузера (1 шт.), ЛЭП-1004 ПС Теша в части строительства двух КЛ-10кВ с установкой реклоузера (1 шт.). Кулебакский РЭС ПО ЮЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521048624 от 14.12.2020. Протяженность 0.98 км | L_NNE-02065-008 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.0344 | 0.38497 | 3.6693 | 13.0124 | 8.9677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0138 | 26.0344 | нд | 26.0344 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередач с ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020.
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-607 ПС Навашино-магистраль в части строительства двух КЛ-6кВ с установкой реклоузера (1 шт.), ЛЭП-610 ПС Навашино-магистраль в части строительства двух КЛ-6кВ с установкой реклоузера (1 шт.), ЛЭП-621 ПС Навашино-магистраль в части строительства двух КЛ-6кВ с установкой реклоузера (1 шт.), ЛЭП-621 ПС Навашино в части строительства двух КЛ-6кВ с установкой реклоузера (1 шт.). Навашинский РЭС ПО ЮЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521048624 от 14.12.2020. Протяженность 2.47 км | L_NNE-02065-009 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 54.357 | 0.79689 | 10.2139 | 25.9289 | 17.4173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4204 | 54.357 | нд | 54.357 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередач с ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020.
6.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-0.4 от ТП-81084. Навашинский РЭС ПО ЮЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521048624 от 14.12.2020. Протяженность 0.3 км | L_NNE-02065-011 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82054 | 0.14323 | 0.40481 | 0 | 0.27249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1238 | 0.82054 | нд | 0.82054 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередач с ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Бобыльская - Суроватиха, Бобыльская - КС-6 пр. оп. №68-69.Служба ЛЭП ПО АЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020. Протяженность 0.219 км | L_NNE-02066-001 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.5798 | 0.37096 | 6.0277 | 0 | 3.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1434 | 9.5798 | нд | 9.5798 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередач с ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Ичалки-Карьер пр. оп. №26-27.Служба ЛЭП ПО АЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020. Протяженность 0.172 км | L_NNE-02066-004 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8068 | 0.26866 | 3.6284 | 0 | 1.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70025 | 5.8068 | нд | 5.8068 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередач с ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Бутурлино-Сурадеево пр. оп. №113-115.Служба ЛЭП ПО СрЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020. Протяженность 0.232 км | L_NNE-02066-005 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9149 | 0.2861 | 3.6974 | 0 | 1.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71498 | 5.9149 | нд | 5.9149 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередач с ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Сергач-Лопатино пр. оп. №122-124.Служба ЛЭП ПО СрЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020. Протяженность 0.232 км | L_NNE-02066-006 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9142 | 0.28608 | 3.697 | 0 | 1.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7149 | 5.9142 | нд | 5.9142 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередач с ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Перевоз-Ичалки пр. оп. №98-98А.Служба ЛЭП ПО АЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020. Протяженность 0.155 км | L_NNE-02066-007 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.722 | 0.26204 | 3.5784 | 0 | 1.8816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68962 | 5.722 | нд | 5.722 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередач с ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ЛЭП-1001 ПС Ичалки, ВЛ-10кВ ЛЭП-1004 ПС Ичалки. Перевозский РЭС ПО АЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020. Протяженность 0.353 км | L_NNE-02066-008 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6538 | 0.1686 | 0.85633 | 0.09318 | 0.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21393 | 1.6538 | нд | 1.6538 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередач с ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020.
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-1001 ПС Ичалки в части строительства двух КЛ-10кВ, ЛЭП-1004 ПС Ичалки в части строительства двух КЛ-10кВ. Перевозский РЭС ПО АЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020. Протяженность 1.36 км | L_NNE-02066-009 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0285 | 0.44685 | 2.4987 | 0 | 2.0829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61369 | 5.0285 | нд | 5.0285 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередач с ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ЛЭП-1003 ПС Карьер, ВЛ-10кВ ЛЭП-1005 ПС Бобылькая, ВЛ-10кВ ЛЭП-1005 ПС Карьер, ВЛ-10кВ ЛЭП-1006 ПС Карьер, ВЛ-10кВ ЛЭП-1007 ПС Вадская. Вадский РЭС ПО АЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020. Протяженность 1.1 км | L_NNE-02066-010 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.1475 | 0.53991 | 3.0483 | 1.2918 | 2.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9696 | 7.1475 | нд | 7.1475 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередач с ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020.
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-1003 ПС Карьер в части строительства двух КЛ-10кВ, ЛЭП-1005 ПС Бобыльская в части строительства четырех КЛ-10кВ, ЛЭП-1005 ПС Карьер в части строительства двух КЛ-10кВ, ЛЭП-1006 ПС Карьер в части строительства двух КЛ-10кВ, ЛЭП-1007 ПС Вадская в части строительства двух КЛ-10кВ. Вадский РЭС ПО АЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020. Протяженность 3.924 км | L_NNE-02066-011 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.7697 | 1.1702 | 7.7531 | 0 | 5.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8008 | 14.7697 | нд | 14.7697 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередач с ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ЛЭП-1001 ПС Лопатино, ВЛ-10кВ ЛЭП-1006 ПС Полюс, ВЛ-10кВ ЛЭП-1009 ПС Сергач. Сергачский РЭС ПО СрЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020. Протяженность 2.151 км | L_NNE-02066-012 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5454 | 0.84487 | 3.2847 | 0.3305 | 2.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87048 | 6.5454 | нд | 6.5454 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередач с ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020.
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-1001 ПС Лопатино в части строительства четырех КЛ-10кВ, ЛЭП-1006 ПС Полюс в части строительства двух КЛ-10кВ, ЛЭП-1009 ПС Сергач в части строительства двух КЛ-10кВ. Сергачский РЭС ПО СрЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020. Протяженность 1.184 км | L_NNE-02066-013 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3724 | 0.35365 | 2.6859 | 0 | 2.3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64252 | 5.3724 | нд | 5.3724 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередач с ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020.
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0.4кВ от ф-2 КТП-382 ПС Лопатино в части строительства КЛ-0.4кВ. Сергачский РЭС ПО СрЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020. Протяженность 0.13 км | L_NNE-02066-015 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71003 | 0.077974 | 0.21681 | 0 | 0.41525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084847 | 0.71003 | нд | 0.71003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередач с ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ЛЭП-1002 ПС Бутурлино, ВЛ-10кВ ЛЭП-1003 ПС Бутурлино, ВЛ-10кВ ЛЭП-1005 ПС Бутурлино. Бутурлинский РЭС ПО СрЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020. Протяженность 1.09 км | L_NNE-02066-016 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8549 | 0.45502 | 2.4457 | 0.37272 | 1.5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62973 | 4.8549 | нд | 4.8549 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередач с ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ЛЭП-1004 ПС Кузьминка. Краснооктябрьский РЭС ПО СрЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020. Протяженность 1.467 км | L_NNE-02066-018 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6941 | 0.52227 | 1.9474 | 0.042216 | 1.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48142 | 3.6941 | нд | 3.6941 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередач с ГК Автодор согл. №521055418 от 14.12.2020.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 Ф-100, Ф-200, Ф-300, Ф-400, Ф-500, Ф900 ТП-501 в части перевода ВЛ-0,4 кВ на СИП ПО «Балахнинские электрические сети» (5.137 км) | L_NNE-02069-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.4125 | 2.158 | 5.681 | 0.06495 | 0.50855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4461 | 8.4125 | нд | 8.4125 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования ПО Балахнинские электрические сети
6.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ 0,4кВ от РУ-0,4кВ ЗТП №75. Арзамасский городской РЭС ПО АЭС (Переустройство). Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО Промгражданстрой согл. № 521040236 от 19.10.2020. Протяженность 0.56 км | L_NNE-02072-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0582 | 0.31139 | 1.3661 | 0 | 0.38066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31747 | 2.0582 | нд | 2.0582 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередач с ООО Промгражданстрой согл. № 521040236 от 19.10.2020
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4кВ ТП-421 в пролетах опор №1-4-5 с заменой на КЛ 0,4 кв Нагорного РЭС (0,154 км) | L_NNE-02092-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2841 | 0.33979 | 1.3612 | 0 | 0.58315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35063 | 2.2841 | нд | 2.2841 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-915 в пролетах опор №1-2-тр.д.3 по ул.Алексеевская с заменой на КЛ 0,4кВ Нагорного РЭС (0,18 км) | L_NNE-02093-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0068 | 0.33979 | 2.0755 | 0 | 0.59155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39635 | 3.0068 | нд | 3.0068 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-421 в пролетах опор 8-5-6-7 Нагорного РЭС с заменой опор 4 шт., заменой провода на СИП 0,211 км | L_NNE-02094-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67463 | 0.014799 | 0.57617 | 0.026073 | 0.05759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086041 | 0.67463 | нд | 0.67463 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-250 в пролетах опор 1-2-3 Нагорного РЭС с заменой опор 3 шт. | L_NNE-02096-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42652 | 0.014799 | 0.38351 | 0 | 0.028215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054303 | 0.42652 | нд | 0.42652 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-503 в пролетах опор 9/1-8 Нагорного РЭС с заменой опор 1 шт. | L_NNE-02097-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.079987 | 0.014799 | 0.058016 | 0 | 0.007172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01133 | 0.079987 | нд | 0.079987 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-4 в пролетах опор 3-8 Нагорного РЭС с заменой опор 1 шт. | L_NNE-02098-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15301 | 0.014799 | 0.12784 | 0 | 0.010372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028089 | 0.15301 | нд | 0.15301 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-6 в пролетах опор тр. д.№19 оп.2/12-3/13-5,2/12-6/11 Нагорного РЭС с заменой опор 1 шт. | L_NNE-02099-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.079987 | 0.014799 | 0.058016 | 0 | 0.007172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014806 | 0.079987 | нд | 0.079987 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-11 в пролетах опор 7 Нагорного РЭС с заменой опор 1 шт. | L_NNE-02100-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.079987 | 0.014799 | 0.058016 | 0 | 0.007172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014806 | 0.079987 | нд | 0.079987 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-56 в пролетах опор тр.д.№4/8 оп.№3 Нагорного РЭС с заменой опор 1 шт. | L_NNE-02101-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.079987 | 0.014799 | 0.058016 | 0 | 0.007172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014806 | 0.079987 | нд | 0.079987 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-85 в пролетах опор 18-19-21-22-23,19-20 Нагорного РЭС с заменой опор 6 шт. | L_NNE-02102-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40933 | 0.014799 | 0.3481 | 0 | 0.046429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072449 | 0.40933 | нд | 0.40933 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-154 в пролетах опор 4-5 Нагорного РЭС с заменой опор 1 шт., | L_NNE-02103-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.079987 | 0.014799 | 0.058016 | 0 | 0.007172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014806 | 0.079987 | нд | 0.079987 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-183 в пролетах опор 4-оп/г св. Нагорного РЭС с заменой опор 1 шт. | L_NNE-02104-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.079987 | 0.014799 | 0.058016 | 0 | 0.007172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014806 | 0.079987 | нд | 0.079987 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-221 в пролетах опор 1/9-2-5/9,2-3 Нагорного РЭС с заменой опор 3 шт., заменой провода на СИП 0,045 км | L_NNE-02105-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24987 | 0.014799 | 0.20082 | 0.005561 | 0.028691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044401 | 0.24987 | нд | 0.24987 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-80 в пролетах опор 1-2 Нагорного РЭС с заменой опор 2 шт. замена провода на СИП 0,025 км | L_NNE-02106-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16637 | 0.014799 | 0.13091 | 0.003089 | 0.017575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029897 | 0.16637 | нд | 0.16637 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-329 в пролетах опор 5/8-6-7 Нагорного РЭС с заменой опор 3 шт. | L_NNE-02108-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21056 | 0.014799 | 0.17405 | 0 | 0.021715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037744 | 0.21056 | нд | 0.21056 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-395 в пролетах опор 12-14-15-16-1 Нагорного РЭС с заменой опор 5 шт.мизамена провода 0,17 км | L_NNE-02109-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48352 | 0.014799 | 0.39122 | 0.021007 | 0.056493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0852 | 0.48352 | нд | 0.48352 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-396 в пролетах опор 18-19 Нагорного РЭС с заменой опор 2 шт. | L_NNE-02110-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14517 | 0.014799 | 0.11603 | 0 | 0.014343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026265 | 0.14517 | нд | 0.14517 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-430 в пролетах опор 12/16-11-10-9-6-7-8 Нагорного РЭС с заменой опор 7 шт., замена провода на СИП 0,067 км. | L_NNE-02111-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52773 | 0.014799 | 0.44598 | 0.008279 | 0.058678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093271 | 0.52773 | нд | 0.52773 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-511 в пролетах опор 1-2 Нагорного РЭС с заменой опор 2 шт. | L_NNE-02112-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14517 | 0.014799 | 0.11603 | 0 | 0.014343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026265 | 0.14517 | нд | 0.14517 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-511 опоры №4 Нагорного РЭС, замена опор 1 шт. | L_NNE-02113-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.079987 | 0.014799 | 0.058016 | 0 | 0.007172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014806 | 0.079987 | нд | 0.079987 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-336 опор 1,8 Нагорного РЭС с заменой опор 2 шт. | L_NNE-02114-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29112 | 0.014799 | 0.25567 | 0 | 0.020643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052822 | 0.29112 | нд | 0.29112 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н 17.12.2020
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-31 в пролетах опор 9/5-8-7-6-4-3, 4-5 Нагорного РЭС с заменой опор 4 шт., заменой провода на СИП 0,102 км. | L_NNE-02115-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50896 | 0.014799 | 0.43239 | 0.012604 | 0.049167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09066 | 0.50896 | нд | 0.50896 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н 17.12.2020
6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 10.078 | 13.0173 | 124.9894 | 196.8268 | 6.6824 | 89.2549 | 81.8451 | 19.0444 | 307.3438 | 12.3851 | 91.8723 | 173.9051 | 29.1813 | 14.8833 | 71.8374 | 14.8833 | 71.8374 | 48.4409 | 182.3544 | 0 | 64.7304 | 7.821 | 45.7866 | 22.3575 | 30.1785 | 30.8407 | 30.8407 | 10.8182 | 10.8182 | 0 | нд | 71.8374 | 117.624 | нд
6.2.2.2 | Модернизация распредсетей РП-4 ф.47 - РП-14 ф.47 г. Арзамас КЛ-10 кВ. Арзамасские электрические сети. Протяженность 5.456км. | G_NNE-00090-015 | П | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.821 | 0.36852 | 7.04 | 0 | 0.4125 | 7.821 | 0.36852 | 7.04 | 0 | 0.4125 | 1.4777 | 7.821 | 1.4777 | 7.821 | 1.4777 | 7.821 | 0 | 0 | 7.821 | 0 | 0 | 7.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.821 | 7.821 | Перенос срока реализации на 2023 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.2 | Модернизация распредсетей ЛЭП-6 кВ от РП-12 до РП-7 ф.129. Производственное отделение Дзержинские электрические сети. Протяженность 13.74км. | G_NNE-00090-035 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 19.6932 | 0.92794 | 17.7266 | 0 | 1.0387 | 19.6932 | 0.92794 | 17.7266 | 0 | 1.0387 | 3.9562 | 19.6932 | 3.9562 | 19.6932 | 3.9562 | 19.6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6932 | 19.6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.6932 | 19.6932 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ (ВЛ 1002 от ПС Выездное) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (6 шт.), разъединителей с ручным приводом (9 шт.), монтажом ИКЗ (15шт.),ПКУ (7 шт.). | J_NNE-01264-002 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 1.5302 | 1.5302 | 19.0655 | 19.0655 | 0.44139 | 7.365 | 9.3273 | 1.9318 | 19.0655 | 0.44139 | 7.365 | 9.3273 | 1.9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение объема освоения на основании экономии по результатам проведения торгово-закупочных процедур. Проект выполнен в 2020 году.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ (ВЛ 1003 от ПС Выездное) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителей с моторным приводом (4 шт.), разъединителей с ручным приводом (9 шт.), монтажом ИКЗ (11шт.),ПКУ (5 шт.). | J_NNE-01264-003 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 1.1873 | 1.1873 | 15.0012 | 15.0012 | 0.24445 | 3.7903 | 7.0505 | 3.9159 | 15.0012 | 0.24445 | 3.7903 | 7.0505 | 3.9159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ (ВЛ 1004 от ПС Выездное) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (3 шт.), разъединителей с моторным приводом (13 шт.), разъединителей с ручным приводом (11 шт.), монтажом ИКЗ (20шт.),ПКУ (7 шт.). | J_NNE-01264-004 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 2.5907 | 5.53 | 30.5344 | 30.5344 | 0.34574 | 17.0399 | 11.5684 | 1.5804 | 30.5344 | 0.34574 | 17.0399 | 11.5684 | 1.5804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение объема освоения на основании экономии по результатам проведения торгово-закупочных процедур. Проект выполнен в 2020 году.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ (ВЛ 1005 от ПС Выездное) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (3 шт.), разъединителей с ручным приводом (9 шт.), монтажом ИКЗ (9 шт.),ПКУ (7 шт.). | J_NNE-01264-005 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 1.2673 | 1.2673 | 16.634 | 16.634 | 0.28893 | 6.8766 | 6.7752 | 2.6932 | 16.634 | 0.28893 | 6.8766 | 6.7752 | 2.6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ (ВЛ 1006 от ПС Выездное) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (4 шт.), разъединителей с моторным приводом (6 шт.), разъединителей с ручным приводом (8 шт.), монтажом ИКЗ (8 шт.),ПКУ (2 шт.). | J_NNE-01264-006 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 1.4846 | 1.4846 | 18.8917 | 18.8917 | 0.30706 | 10.1547 | 6.3967 | 2.0332 | 18.8917 | 0.30706 | 10.1547 | 6.3967 | 2.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ (ВЛ 1008 от ПС Выездное) с установкой разъединителей с моторным приводом (4шт.), разъединителей с ручным приводом (11 шт.), монтажом ИКЗ (6 шт.),ПКУ (6 шт.). | J_NNE-01264-007 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.89232 | 0.89232 | 11.1731 | 11.1731 | 0.23449 | 5.1416 | 5.2661 | 0.53082 | 11.1731 | 0.23449 | 5.1416 | 5.2661 | 0.53082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение объема освоения на основании экономии по результатам проведения торгово-закупочных процедур. Проект выполнен в 2020 году.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ (ВЛ 1010 от ПС Выездное) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (5 шт.), разъединителей с ручным приводом (5 шт.), монтажом ИКЗ (8 шт.),ПКУ (2 шт.). | J_NNE-01264-008 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 1.1256 | 1.1256 | 13.6895 | 13.6895 | 0.28345 | 7.449 | 4.3837 | 1.5734 | 13.6895 | 0.28345 | 7.449 | 4.3837 | 1.5734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение объема освоения на основании экономии по результатам проведения торгово-закупочных процедур. Проект выполнен в 2020 году.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ от ПС «Дальнее Константиново» с установкой реклоузеров (16 шт.) | I_NNE-01267-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 33.5049 | 2.5862 | 5.2535 | 22.9094 | 2.7557 | 33.5049 | 2.5862 | 5.2535 | 22.9094 | 2.7557 | 7.4747 | 33.5049 | 7.4747 | 33.5049 | 7.4747 | 33.5049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6642 | 2.6642 | 30.8407 | 30.8407 | 0 | 0 | 0 | нд | 33.5049 | 33.5049 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ 604 ПС "Толоконцево" с установкой реклоузеров (4 шт.) | K_NNE-01499-000 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 10.8182 | 0.65418 | 1.4176 | 8.1678 | 0.57866 | 10.8182 | 0.65418 | 1.4176 | 8.1678 | 0.57866 | 1.9747 | 10.8182 | 1.9747 | 10.8182 | 1.9747 | 10.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8182 | 10.8182 | 0 | нд | 10.8182 | 10.8182 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ (ВЛ 1093) Городецкого РЭС (ПО Балахнинские электрические сети) с установкой 9 ИПВЛ, 2 реклоузеров, 9 ПКУ | L_NNE-02058-001 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.0825 | 0.85147 | 0.70377 | 13.3116 | 2.2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.266 | 17.0825 | нд | 17.0825 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования ПО Балахнинские электрические сети от 27.03.2020
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ (ВЛ 1094) Городецкого РЭС (ПО Балахнинские электрические сети) с установкой 8 ИПВЛ, 1 реклоузера, 2 ПКУ | L_NNE-02058-002 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.4043 | 0.48356 | 0.18787 | 7.854 | 0.87883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3021 | 9.4043 | нд | 9.4043 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования ПО Балахнинские электрические сети от 27.03.2020
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ (ВЛ 1095) Городецкого РЭС (ПО Балахнинские электрические сети) с установкой 11 ИПВЛ, 1 реклоузера, 9 ПКУ | L_NNE-02058-003 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.2628 | 0.79873 | 0.6654 | 12.4771 | 2.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0082 | 16.2628 | нд | 16.2628 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования ПО Балахнинские электрические сети от 05.06.2019
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ (ВЛ 1096) Городецкого РЭС (ПО Балахнинские электрические сети) с установкой 11 ИПВЛ, 1 реклоузера, 2 ПКУ | L_NNE-02058-004 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.4248 | 0.59537 | 0.19216 | 9.7239 | 0.91339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6439 | 11.4248 | нд | 11.4248 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования ПО Балахнинские электрические сети от 27.03.2020
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ (ВЛ 1098) Городецкого РЭС ПО (Балахнинские электрические сети) с установкой 7 ИПВЛ, 1 реклоузера, 1 ПКУ | L_NNE-02058-005 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9511 | 0.41723 | 0.11884 | 6.8374 | 0.57757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7009 | 7.9511 | нд | 7.9511 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования ПО Балахнинские электрические сети 31.01.2020
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ 1001 ПС Елизарьево Дивеевского РЭС (ПО Южные электрические сети) с установкой 3 ИПВЛ, 1 РЛК, 1 ПКУ | L_NNE-02059-001 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8296 | 0.14489 | 0.082425 | 2.3183 | 0.28403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8327 | 2.8296 | нд | 0.15089 | нд | 2.6788 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.6788 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 04.04.2018
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ 1002 ПС Елизарьево Дивеевского РЭС ПО (Южные электрические сети) с установкой 1 реклоузера, 10 ИПВЛ, 1 РЛК, 5 ПКУ | L_NNE-02059-002 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.62 | 0.64123 | 0.38302 | 10.2254 | 1.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8128 | 12.62 | нд | 0.66423 | нд | 11.9558 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 11.9558 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 20.07.2020
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ 1003 ПС Елизарьево Дивеевского РЭС ПО (Южные электрические сети) с установкой 1 реклоузера, 10 ИПВЛ, 2 РЛК | L_NNE-02059-003 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.2509 | 0.49999 | 0.055519 | 8.314 | 0.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4453 | 9.2509 | нд | 0.50299 | нд | 8.7479 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 8.7479 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 20.07.2020
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ 1004 ПС Елизарьево Дивеевского РЭС (ПО Южные электрические сети) с установкой 4 ИПВЛ, 1 РЛК | L_NNE-02059-004 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8274 | 0.1531 | 0.016248 | 2.5483 | 0.10981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46092 | 2.8274 | нд | 0.1566 | нд | 2.6708 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.6708 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 04.04.2018
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ 1005 ПС Елизарьево Дивеевского РЭС (ПО Южные электрические сети) с установкой 1 реклоузера, 18 ИПВЛ, 1 РЛК | L_NNE-02059-005 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.5666 | 0.79414 | 0.056425 | 13.2452 | 0.47084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3743 | 14.5666 | нд | 0.80014 | нд | 13.7665 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 13.7665 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 24.06.2016
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ 1006 ПС Елизарьево Дивеевского РЭС (ПО Южные электрические сети) с установкой 6 ИПВЛ, 2 ПКУ | L_NNE-02059-006 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5255 | 0.28173 | 0.14379 | 4.5264 | 0.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5848 | 5.5255 | нд | 0.28773 | нд | 5.2378 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.2378 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 04.04.2018
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ 1007 ПС Елизарьево Дивеевского РЭС (ПО Южные электрические сети) с установкой 1 ИПВЛ, 1 РЛК | L_NNE-02059-007 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77151 | 0.041292 | 0.01196 | 0.6784 | 0.039852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12579 | 0.77151 | нд | 0.042392 | нд | 0.72912 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.72912 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 26.07.2019
6.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 103.0984 | 103.0984 | 869.6357 | 4103.4415 | 122.1663 | 3369.1401 | 577.1916 | 34.9435 | 4930.6592 | 104.0625 | 4221.0709 | 564.241 | 41.2848 | 465.7715 | 3198.7584 | 465.7715 | 3198.7584 | 607.8129 | 4061.0236 | 321.4836 | 375.146 | 436.3502 | 461.2679 | 712.3484 | 715.1341 | 955.3775 | 955.4296 | 773.1986 | 777.026 | 777.0201 | нд | 2877.2748 | 3685.8776 | нд
6.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 103.0984 | 103.0984 | 845.4662 | 3989.7888 | 117.6308 | 3265.868 | 574.6942 | 31.5958 | 4694.6678 | 96.3975 | 4003.1798 | 561.747 | 33.3435 | 453.4843 | 3113.8183 | 453.4843 | 3113.8183 | 580.2241 | 3849.2016 | 321.4836 | 352.1845 | 405.6791 | 425.3078 | 679.3618 | 667.6223 | 953.0164 | 926.3477 | 754.2775 | 738.9114 | 738.8279 | нд | 2792.3347 | 3497.0171 | нд
6.2.3.1 | Создание системы учета РРЭ (установка и модернизация приборов учета 0.4(0.2)кВ)-Установка приборов учета (5316 ТУ) | F_NNE-00117-001 | И | 2015 | 2020 | 2021 | нд | нд | 236.6891 | 236.6891 | 5.2388 | 86.9623 | 138.668 | 5.82 | 236.6891 | 5.2388 | 86.9623 | 138.668 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.3.1 | Создание/модернизация АСУЭ на ГБП с потребителями от ТП 6-10 кВ Нижновэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": (0,4 кВ: 2019г.- 329 ПУ., автоматизация точек -329 шт.; 2020г.-3 шт.; 2021г- 1 шт.) | I_NNE-00117-085 | И | 2019 | 2020 | 2021 | 51.0185 | 51.0185 | 48.7603 | 51.7603 | 3.2348 | 19.6985 | 27.2307 | 1.5963 | 48.7603 | 3.2348 | 19.6985 | 25.2307 | 0.59634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объемов освоения инвестиционного проекта обусловлено необходимостью и потребностью в исполнении обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ
6.2.3.1 | Установка тех. учета (0,4 кВ: 2019г.- 12 574 ПУ, кол-во ПУ включаемых в систему - 12 574; 2020г.- 1947 ПУ, 1633 УСПД, кол-во ПУ включаемых в систему - 1947 ; 2021г. -158 ПУ, 76 УСПД) | I_NNE-00117-089 | И | 2019 | 2021 | 2021 | 52.0799 | 52.0799 | 451.2362 | 450.1089 | 3.7709 | 107.8685 | 325.4795 | 12.99 | 451.2362 | 3.7709 | 128.2041 | 313.1799 | 6.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объемов освоения инвестиционного проекта обусловлено необходимостью и потребностью в исполнении обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ
6.2.3.1 | Развитие технического учета (0,4 кВ: 2020г.- 0 ПУ, 2021г. - 1134 ПУ, 2022г.-894 ПУ, 2023г.- 875 ПУ, 2024г.- 875ПУ, 2025г. - 894 ПУ,2026 - 2428ПУ) | J_NNE-00117-101 | И | 2020 | 2025 | 2026 | нд | нд | 11.1116 | 142.5616 | 4.5941 | 127.1219 | 10.1757 | 0.66996 | 240.7385 | 0.22615 | 229.454 | 10.1757 | 0.88265 | 18.6314 | 127.7126 | 18.6314 | 127.7126 | 29.9836 | 229.6269 | 57.9706 | 37.069 | 38.857 | 36.2998 | 20.9628 | 36.8317 | 0 | 38.3022 | 9.9222 | 40.6948 | 40.4294 | нд | 69.742 | 192.5579 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено необходимостью и потребностью в исполнении обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ: 2020г.- 256 ПУ, 2021г. -6551 ПУ, 2022г.- 6158 ПУ, 2023г.- 4150 ПУ, 2024г.- 0 ПУ, 2025г.- 213 ПУ; 2026г. - 203ПУ)) | J_NNE-00117-102 | И | 2020 | 2025 | 2026 | нд | нд | 6.4412 | 603.1081 | 3.5322 | 591.6497 | 5.5979 | 2.3282 | 239.1603 | 3.1248 | 227.6033 | 6.0053 | 2.427 | 91.6876 | 593.9061 | 91.6876 | 593.9061 | 90.6005 | 232.7191 | 194.9303 | 78.3656 | 223.4039 | 86.3209 | 160.4977 | 61.2935 | 0 | 0 | 15.0742 | 3.3843 | 3.3549 | нд | 398.9758 | 154.3535 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено необходимостью и потребностью в исполнении обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ: 2020г.- 54 ПУ, 2021г. - 2181 ПУ, 2022г.- 1617 ПУ, 2023г.- 455 ПУ, 2024г.- 0 ПУ, 2025г.- 156 ПУ,2026г.- 146 ПУ) | J_NNE-00117-103 | И | 2020 | 2025 | 2026 | нд | нд | 10.1971 | 285.3965 | 5.6322 | 268.6672 | 9.936 | 1.1611 | 96.1665 | 5.5225 | 79.7247 | 10.0407 | 0.87866 | 39.3445 | 269.6955 | 39.3445 | 269.6955 | 37.2203 | 85.9694 | 18.1253 | 32.6974 | 83.8713 | 35.3234 | 84.9623 | 10.3823 | 0 | 0 | 82.7366 | 3.8337 | 3.7327 | нд | 251.5702 | 53.2721 | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено необходимостью и потребностью в исполнении обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ: 2020г.- 1639 ПУ, 2021г. - 10042 ПУ, 2022г.- 9653 ПУ, 2023г.- 12920 ПУ, 2024г.-11529 ПУ, 2025г - 13773 ПУ; 2026г. - 13252ПУ)) | J_NNE-00117-105 | И | 2020 | 2025 | 2027 | нд | нд | 66.7174 | 716.8227 | 28.8319 | 635.4542 | 47.4254 | 5.1113 | 1257.952 | 15.2034 | 1181.1165 | 47.8713 | 13.7608 | 93.1975 | 638.8421 | 93.1975 | 638.8421 | 155.5458 | 1191.2346 | 45.0028 | 107.9766 | 55.7641 | 157.7235 | 121.1559 | 218.6772 | 245.7599 | 203.0992 | 171.1595 | 251.7968 | 251.9613 | нд | 593.8393 | 1083.258 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено необходимостью и потребностью в исполнении обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ: 2020г.- 222 ПУ, 2021г. - 3651 ПУ; 2022г.- 3560 ПУ; 2023г.2794 ПУ; 2024г.- 5568 ПУ, 2025г. - 3487 ПУ; 2026г. - 3357ПУ) | J_NNE-00117-106 | И | 2020 | 2025 | 2027 | нд | нд | 14.3133 | 434.8817 | 9.3731 | 413.4088 | 10.181 | 1.9189 | 737.077 | 6.6532 | 716.9516 | 10.5754 | 2.8968 | 60.5718 | 415.202 | 60.5718 | 415.202 | 94.3751 | 722.7636 | 5.4546 | 96.0758 | 3.7828 | 109.6402 | 40.8861 | 89.5406 | 208.1215 | 185.8114 | 156.9571 | 120.7738 | 120.9217 | нд | 409.7474 | 626.6878 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено необходимостью и потребностью в исполнении обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ: 2020г.-0 ПУ, 2021г. - 0 ПУ, 2022г.- 0 ПУ, 2023г.- 20198 ПУ, 2024г.- 40192 ПУ, 2025г. -25624 ПУ, 2026г. -20584 ПУ) | K_NNE-00117-200 | Н | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 1068.4599 | 53.423 | 1015.0369 | 0 | 0 | 1386.8879 | 53.423 | 1333.4649 | 0 | 0 | 150.0515 | 1068.4599 | 150.0515 | 1068.4599 | 172.4988 | 1386.8879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.897 | 250.897 | 499.135 | 499.135 | 318.4279 | 318.4279 | 318.4279 | нд | 1068.4599 | 1386.8879 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено необходимостью и потребностью в исполнении обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ
6.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 24.1695 | 66.3822 | 2.5355 | 59.5789 | 2.4974 | 1.7704 | 90.1482 | 5.665 | 80.1065 | 2.4941 | 1.8826 | 5.4792 | 37.6696 | 5.4792 | 37.6696 | 8.6118 | 65.9787 | 0 | 7.0761 | 5.8293 | 12.0315 | 18.19 | 21.7757 | 2.3612 | 2.3612 | 11.2892 | 11.3381 | 11.3962 | нд | 37.6696 | 58.9026 | нд
6.2.3.2 | Установка высоковольтных пунктов учета э/энергии на ЛЭП 6-10 кВ Нижновэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья": (ВПУ 6-10 кВ - 406 шт., автоматизация точек - 406 шт.); | I_NNE-00117-093 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 21.8698 | 21.8698 | 1 | 19.1487 | 0.21015 | 1.511 | 21.8698 | 1 | 19.1487 | 0.21015 | 1.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6- 20 кВ: 2020г.- 0 ПУ, 2021г. - 161 ПУ, 2022г.- 173 ПУ, 2023г.- 173 ПУ, 2024г.- 0 ПУ, 2025г.- 115 ПУ; 2026г.- 112ПУ)) | J_NNE-00117-104 | Н | 2021 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 21.5097 | 1 | 20.4215 | 0 | 0.088115 | 37.2337 | 1 | 36.0688 | 0 | 0.1649 | 2.4969 | 17.2287 | 2.4969 | 17.2287 | 4.8448 | 37.2337 | 0 | 6.814 | 5.4923 | 8.565 | 5.3274 | 8.9132 | 0 | 0 | 6.4089 | 6.4417 | 6.4998 | нд | 17.2287 | 30.4197 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено необходимостью и потребностью в исполнении обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6- 20 кВ: 2020г.- 0 ПУ, 2021г. - 0 ПУ, 2022г.- 10 ПУ, 2023г.- 180ПУ, 2024г.- 70 ПУ, 2025г. -103 ПУ; 2026г. - 103ПУ)) | J_NNE-00117-107 | Н | 2022 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 20.441 | 0.33545 | 20.0087 | 0 | 0.096835 | 28.4829 | 3.465 | 24.889 | 0 | 0.1289 | 2.9823 | 20.441 | 2.9823 | 20.441 | 3.6938 | 28.4829 | 0 | 0 | 0.33695 | 3.4665 | 12.8625 | 12.8625 | 2.3612 | 2.3612 | 4.8803 | 4.8964 | 4.8964 | нд | 20.441 | 28.4829 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено необходимостью и потребностью в исполнении обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ
6.2.3.2 | Замена устройства сбора передачи данных АИИСКУЭ на объектах оптового рынка электроэнергии (26 шт.) | J_NNE-01600-008 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 2.2996 | 2.5618 | 0.2 | 0 | 2.2873 | 0.074516 | 2.5618 | 0.2 | 0 | 2.2839 | 0.077831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073105 | 0.26213 | 0 | 0.26213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 47.2704 | 2 | 43.6932 | 0 | 1.5773 | 145.8432 | 2 | 137.7845 | 0 | 6.0587 | 6.8079 | 47.2704 | 6.8079 | 47.2704 | 18.977 | 145.8432 | 0 | 15.8854 | 24.8418 | 23.9286 | 14.7966 | 25.7361 | 0 | 26.7207 | 7.632 | 26.7766 | 26.7959 | нд | 47.2704 | 129.9579 | нд
6.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (0,4 кВ): 2021 г.- 150 УСПД ТП (кол-во ПУ, включаемых в систему - 1500); 2022 г.- 212 УСПД ТП (кол-во ПУ, включаемых в систему -212; 2023 г.- 220 УСПД ТП (кол-во ПУ, включаемых в систему - 2200; 2024 г.- - 220 УСПД ТП (кол-во ПУ, включаемых в систему - 2200;; 2025 г.- 212 УСПД ТП (кол-во ПУ, включаемых в систему - 2120).; 2026г.- 204 УСПД ТП (кол-во ПУ, включаемых в систему - 2040; | J_NNE-00117-110 | Н | 2021 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 47.2704 | 2 | 43.6932 | 0 | 1.5773 | 145.8432 | 2 | 137.7845 | 0 | 6.0587 | 6.8079 | 47.2704 | 6.8079 | 47.2704 | 18.977 | 145.8432 | 0 | 15.8854 | 24.8418 | 23.9286 | 14.7966 | 25.7361 | 0 | 26.7207 | 7.632 | 26.7766 | 26.7959 | нд | 47.2704 | 129.9579 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено необходимостью и потребностью в исполнении обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ
6.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 18.6349 | 19.1635 | 273.3534 | 2462.8394 | 186.5783 | 867.0722 | 1248.9687 | 160.2202 | 2566.0063 | 221.0711 | 900.137 | 1302.5801 | 142.2181 | 566.7457 | 2176.996 | 566.7457 | 2176.996 | 583.1689 | 2292.6529 | 935.5634 | 961.8958 | 184.108 | 245.8206 | 89.0444 | 116.6563 | 261.6578 | 174.6578 | 83.8473 | 170.8473 | 315.101 | нд | 618.6576 | 1023.083 | нд
6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 18.6349 | 19.1635 | 162.6427 | 2081.1807 | 141.5107 | 818.3578 | 968.7798 | 152.5323 | 2184.3476 | 176.0034 | 851.4227 | 1022.3913 | 134.5302 | 452.8631 | 1887.0893 | 452.8631 | 1887.0893 | 476.9105 | 2021.7049 | 652.576 | 787.9493 | 177.1887 | 148.8192 | 89.0444 | 116.6563 | 261.6578 | 174.6578 | 83.8473 | 170.8473 | 315.101 | нд | 611.7383 | 926.0816 | нд
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110 кВ Кожевенная. Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00118-361 | П | 2015 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.046874 | 4.3242 | 0.31368 | 3.6409 | 0.01069 | 0.35887 | 4.3242 | 0.31368 | 3.6409 | 0.01069 | 0.35887 | 0.67496 | 4.2773 | 0.67496 | 4.2773 | 0.67496 | 4.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31368 | 0.31368 | 3.9636 | 3.9636 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2773 | 4.2773 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Реконструкция с установкой системы видеонаблюдения. Здание Володарский РЭС. Производственное отделение Дзержинские электрические сети. - 1 комплект. | G_NNE-00118-451 | И | 2019 | 2021 | 2021 | 0.18701 | 0.20955 | 0.093559 | 1.2479 | 0.093559 | 0.43078 | 0.50108 | 0.22251 | 1.2479 | 0.093559 | 0.43078 | 0.50108 | 0.22251 | 0.17298 | 1.1544 | 0.17298 | 1.1544 | 0.19384 | 1.1544 | 1.1544 | 1.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Реконструкция с установкой системы видеонаблюдения. Здание Борский РЭС. Производственное отделение Семеновские электрические сети. - 1 комплект. | G_NNE-00118-461 | И | 2019 | 2021 | 2021 | 0.18305 | 0.20826 | 0.095359 | 1.3133 | 0.093559 | 0.60174 | 0.37947 | 0.23857 | 1.3133 | 0.093559 | 0.60174 | 0.37947 | 0.23857 | 0.16976 | 1.218 | 0.16976 | 1.218 | 0.19314 | 1.218 | 1.218 | 1.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Варнавино. Производственное отделение Семеновские электрические сети. | G_NNE-00118-471 | И | 2015 | 2023 | 2023 | 0.25039 | 0.25039 | 0.11756 | 1.3786 | 0.11593 | 1.2129 | 0.00323 | 0.046527 | 1.3786 | 0.11593 | 1.2129 | 0.00323 | 0.046527 | 0.22904 | 1.2611 | 0.22904 | 1.2611 | 0.22904 | 1.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2611 | 1.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2611 | 1.2611 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110 кВ Княгинино. Производственное отделение Сергачские электрические сети. | G_NNE-00118-501 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.7879 | 0.09368 | 1.5903 | 0 | 0.10391 | 1.7879 | 0.09368 | 1.5903 | 0 | 0.10391 | 0.29966 | 1.7879 | 0.29966 | 1.7879 | 0.29966 | 1.7879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09368 | 0.09368 | 1.6942 | 1.6942 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7879 | 1.7879 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110 кВ Салганы. Производственное отделение Сергачские электрические сети. | G_NNE-00118-521 | С | 2018 | 2020 | 2021 | 0.66417 | 0.66417 | 0.13978 | 4.8973 | 0.13714 | 4.3244 | 0 | 0.43576 | 4.8973 | 0.13714 | 4.3244 | 0 | 0.43576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64521 | 4.7575 | 0 | 4.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.4.1 | Реконструкция с установкой охранной сигнализации. Здание Починковский РЭС Производственное отделение Арзамасские электрические сети. - 1 комплект (390м2 пожарной сигнализации и 400м периметральной). | G_NNE-00118-551 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.3473 | 0.3 | 5.7284 | 0 | 0.31885 | 6.3473 | 0.3 | 5.7284 | 0 | 0.31885 | 1.1485 | 6.3473 | 1.1485 | 6.3473 | 1.1485 | 6.3473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3473 | 6.3473 | 0 | нд | 6.3473 | 6.3473 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 35 кВ Чкаловская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-611 | П | 2015 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.10207 | 5.307 | 0.053075 | 4.9705 | 0 | 0.28345 | 5.307 | 0.053075 | 4.9705 | 0 | 0.28345 | 0.82525 | 5.2049 | 0.82525 | 5.2049 | 0.82525 | 5.2049 | 5.2049 | 5.2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110кВ Гагино. Производственное отделение Сергачские электрические сети. | G_NNE-00118-631 | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.11802 | 5.258 | 0.1181 | 4.8619 | 0 | 0.27801 | 5.258 | 0.1181 | 4.8619 | 0 | 0.27801 | 0.82262 | 5.14 | 0.82262 | 5.14 | 0.82262 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110кВ Спасское. Производственное отделение Сергачские электрические сети. | G_NNE-00118-641 | П | 2015 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.18532 | 5.2097 | 0.109 | 4.8208 | 0 | 0.2799 | 5.2097 | 0.109 | 4.8208 | 0 | 0.2799 | 0.79243 | 5.0244 | 0.79243 | 5.0244 | 0.79243 | 5.0244 | 5.0244 | 5.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. Здание Дальнеконстантиновский РЭС Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00118-651 | И | 2015 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.33779 | 2.2523 | 0.3 | 1.8176 | 0.00741 | 0.12728 | 2.2523 | 0.19711 | 1.9205 | 0.00741 | 0.12728 | 0.31772 | 2.1117 | 0.31772 | 2.1117 | 0.28806 | 1.9145 | 0.3 | 0 | 1.8116 | 1.9145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8116 | 1.9145 | Перенос срока реализации на 2022 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции. Индекс технического состояния более 50 подтверждает возможность поздней реализации объекта.
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 35 кВ Каликино. Производственное отделение Семеновские электрические сети. | G_NNE-00118-661 | И | 2015 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.29511 | 2.0416 | 0.3 | 1.6233 | 0.004634 | 0.11365 | 2.0416 | 0.19711 | 1.7262 | 0.004634 | 0.11365 | 0.29623 | 1.9436 | 0.29623 | 1.9436 | 0.26619 | 1.7465 | 0.3 | 0 | 1.6436 | 1.7465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6436 | 1.7465 | Перенос срока реализации на 2022 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции. Индекс технического состояния более 50 подтверждает возможность поздней реализации объекта.
6.2.4.1 | Реконструкция с установкой системы видеонаблюдения. Здание Вознесенский РЭС Производственное отделение Южные электрические сети. - 1 комплект. | G_NNE-00118-671 | И | 2019 | 2021 | 2021 | 0.21491 | 0.21491 | 0.14029 | 1.472 | 0.14029 | 0.65774 | 0.46487 | 0.20914 | 1.472 | 0.14029 | 0.65774 | 0.46487 | 0.20914 | 0.19442 | 1.3317 | 0.19442 | 1.3317 | 0.19442 | 1.3317 | 1.3317 | 1.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 35 кВ Гриденинская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-681 | П | 2015 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.065765 | 5.1661 | 0.3 | 4.5785 | 0 | 0.28766 | 5.1661 | 0.3 | 4.5785 | 0 | 0.28766 | 0.77403 | 5.1003 | 0.77403 | 5.1003 | 0.77403 | 5.1003 | 0.3 | 0.3 | 4.8003 | 4.8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8003 | 4.8003 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 35 кВ Пуреховская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-691 | П | 2015 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.090999 | 4.9215 | 0.3 | 4.3459 | 0 | 0.27563 | 4.9215 | 0.3 | 4.3459 | 0 | 0.27563 | 0.72883 | 4.8305 | 0.72883 | 4.8305 | 0.72883 | 4.8305 | 0.3 | 0.3 | 4.5305 | 4.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5305 | 4.5305 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 35 кВ Сухонка. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-701 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.9892 | 0.3 | 4.415 | 0 | 0.27424 | 4.9892 | 0.3 | 4.415 | 0 | 0.27424 | 0.76687 | 4.9892 | 0.76687 | 4.9892 | 0.76687 | 4.9892 | 0.3 | 0.3 | 4.6892 | 4.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6892 | 4.6892 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 35 кВ Тарасовская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-711 | П | 2015 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.057302 | 5.1047 | 0.3 | 4.5209 | 0 | 0.28381 | 5.1047 | 0.3 | 4.5209 | 0 | 0.28381 | 0.76716 | 5.0474 | 0.76716 | 5.0474 | 0.76716 | 5.0474 | 0.3 | 0.3 | 4.7474 | 4.7474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7474 | 4.7474 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 35 кВ Узола. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-721 | П | 2015 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.062464 | 5.1628 | 0.3 | 4.5755 | 0 | 0.28729 | 5.1628 | 0.3 | 4.5755 | 0 | 0.28729 | 0.77452 | 5.1003 | 0.77452 | 5.1003 | 0.77452 | 5.1003 | 0.3 | 0.3 | 4.8003 | 4.8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8003 | 4.8003 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Вадская. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. | G_NNE-00118-741 | И | 2015 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.24825 | 2.4532 | 0.3 | 2.0096 | 0.005887 | 0.13772 | 2.4532 | 0.19711 | 2.1125 | 0.005887 | 0.13772 | 0.36155 | 2.402 | 0.36155 | 2.402 | 0.33188 | 2.2049 | 0.3 | 0 | 2.102 | 2.2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.102 | 2.2049 | Перенос срока реализации на 2022 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции. Индекс технического состояния более 50 подтверждает возможность поздней реализации объекта.
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Перевоз. Производственное отделение Арзамасские электрические сети. | G_NNE-00118-751 | И | 2015 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.24401 | 2.4595 | 0.3 | 2.0158 | 0.005924 | 0.13782 | 2.4595 | 0.19711 | 2.1187 | 0.005924 | 0.13782 | 0.3638 | 2.4126 | 0.3638 | 2.4126 | 0.33408 | 2.2155 | 0.3 | 0 | 2.1126 | 2.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1126 | 2.2155 | Перенос срока реализации на 2022 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции. Индекс технического состояния более 50 подтверждает возможность поздней реализации объекта.
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Ковернинская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-761 | И | 2015 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.25311 | 2.5427 | 0.3 | 2.0937 | 0.006086 | 0.14291 | 2.5427 | 0.19711 | 2.1966 | 0.006086 | 0.14291 | 0.37385 | 2.4867 | 0.37385 | 2.4867 | 0.34422 | 2.2896 | 0.3 | 0 | 2.1867 | 2.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1867 | 2.2896 | Перенос срока реализации на 2022 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции. Индекс технического состояния более 50 подтверждает возможность поздней реализации объекта.
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Сокольская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-771 | И | 2015 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.22934 | 2.4131 | 0.3 | 1.9728 | 0.005882 | 0.13445 | 2.4131 | 0.19711 | 2.0757 | 0.005882 | 0.13445 | 0.36109 | 2.3809 | 0.36109 | 2.3809 | 0.3312 | 2.1838 | 0.3 | 0 | 2.0809 | 2.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0809 | 2.1838 | Перенос срока реализации на 2022 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции. Индекс технического состояния более 50 подтверждает возможность поздней реализации объекта.
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 35 кВ Сицкая. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | G_NNE-00118-781 | И | 2015 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.24961 | 2.4863 | 0.3 | 2.0407 | 0.005963 | 0.13961 | 2.4863 | 0.19711 | 2.1436 | 0.005963 | 0.13961 | 0.36623 | 2.4338 | 0.36623 | 2.4338 | 0.33657 | 2.2367 | 0.3 | 0 | 2.1338 | 2.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1338 | 2.2367 | Перенос срока реализации на 2022 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции. Индекс технического состояния более 50 подтверждает возможность поздней реализации объекта.
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. Здание Богородский РЭС Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00118-791 | И | 2015 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.25451 | 1.7505 | 0.3 | 1.3469 | 0.004096 | 0.099441 | 1.7505 | 0.19711 | 1.4498 | 0.004096 | 0.099441 | 0.25175 | 1.6931 | 0.25175 | 1.6931 | 0.22244 | 1.496 | 0.3 | 0 | 1.3931 | 1.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3931 | 1.496 | Перенос срока реализации на 2022 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции. Индекс технического состояния более 50 подтверждает возможность поздней реализации объекта.
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 35 кВ Большое Мурашкино. Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00118-801 | П | 2015 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.0511 | 4.9825 | 0.045422 | 4.645 | 0 | 0.29208 | 4.9825 | 0.045422 | 4.645 | 0 | 0.29208 | 0.94171 | 4.9314 | 0.94171 | 4.9314 | 0.94171 | 4.9314 | 0 | 0 | 4.9314 | 4.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9314 | 4.9314 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110 кВ Безводное. Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00118-811 | П | 2015 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.056 | 4.9895 | 0.049778 | 4.647 | 0 | 0.29275 | 4.9895 | 0.049778 | 4.647 | 0 | 0.29275 | 0.94119 | 4.9335 | 0.94119 | 4.9335 | 0.94119 | 4.9335 | 0 | 0 | 4.9335 | 4.9335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9335 | 4.9335 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 35 кВ Береговая. Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00118-821 | П | 2015 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.032556 | 4.964 | 0.028939 | 4.645 | 0 | 0.29002 | 4.964 | 0.028939 | 4.645 | 0 | 0.29002 | 0.94521 | 4.9314 | 0.94521 | 4.9314 | 0.94521 | 4.9314 | 0 | 0 | 4.9314 | 4.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9314 | 4.9314 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110 кВ Мешиха. Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00118-831 | П | 2015 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.032745 | 5.2826 | 0.029107 | 4.945 | 0 | 0.30854 | 5.2826 | 0.029107 | 4.945 | 0 | 0.30854 | 1.0066 | 5.2499 | 1.0066 | 5.2499 | 1.0066 | 5.2499 | 0 | 0 | 5.2499 | 5.2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.2499 | 5.2499 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 110 кВ Покров Майдан. Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00118-841 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.9335 | 0.4 | 4.247 | 0 | 0.28653 | 4.9335 | 0.4 | 4.247 | 0 | 0.28653 | 0.71286 | 4.9335 | 0.71286 | 4.9335 | 0.71286 | 4.9335 | 0 | 0 | 4.9335 | 4.9335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9335 | 4.9335 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Реконструкция охранного ограждения. ПС- 35 кВ Чернышиха. Производственное отделение Кстовские электрические сети. | G_NNE-00118-851 | П | 2015 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.09726 | 3.9766 | 0.086453 | 3.654 | 0 | 0.23611 | 3.9766 | 0.086453 | 3.654 | 0 | 0.23611 | 0.73021 | 3.8793 | 0.73021 | 3.8793 | 0.73021 | 3.8793 | 0 | 0 | 3.8793 | 3.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8793 | 3.8793 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Реконструкция с установкой охранной сигнализации. ПС- 110 кВ Ковернинская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети.- 1 комплект. | G_NNE-00118-861 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.79648 | 0.07 | 0.68022 | 0 | 0.046257 | 0.79648 | 0.07 | 0.68022 | 0 | 0.046257 | 0.11838 | 0.79648 | 0.11838 | 0.79648 | 0.11838 | 0.79648 | 0 | 0 | 0.79648 | 0 | 0 | 0.79648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.79648 | 0.79648 | Перенос срока реализации на 2023 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.4.1 | Реконструкция с установкой системы видеонаблюдения. Здание Сельский РЭС Производственное отделение Арзамасские электрические сети. – 1 комплект | G_NNE-00118-871 | Н | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.911 | 0.4 | 1.3952 | 0.004773 | 0.11099 | 1.911 | 0.4 | 1.3952 | 0.004773 | 0.11099 | 0.28402 | 1.911 | 0.28402 | 1.911 | 0.28402 | 1.911 | 0 | 1.911 | 1.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.911 | 0 | Перенос срока реализации на 2023 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.4.1 | Реконструкция с установкой системы видеонаблюдения. Здание Шатковский РЭС Производственное отделение Арзамасские электрические сети. – 1 комплект | G_NNE-00118-881 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.3356 | 0.4 | 1.7956 | 0.00444 | 0.13565 | 2.3356 | 0.4 | 1.7956 | 0.00444 | 0.13565 | 0.34714 | 2.3356 | 0.34714 | 2.3356 | 0.34714 | 2.3356 | 0 | 0 | 2.3356 | 0 | 0 | 2.3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3356 | 2.3356 | Перенос срока реализации на 2023 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. Здание Борский РЭС Производственное отделение Дзержинские электрические сети. | G_NNE-00118-891 | И | 2015 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.084 | 2.5789 | 0.4 | 2.0201 | 0.004579 | 0.15423 | 2.5789 | 0.4 | 2.0201 | 0.004579 | 0.15423 | 0.35821 | 2.4949 | 0.35821 | 2.4949 | 0.35821 | 2.4949 | 0 | 0 | 2.4949 | 2.4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4949 | 2.4949 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Воскресенская. Производственное отделение Семеновские электрические сети. | G_NNE-00118-901 | И | 2015 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.025626 | 2.6798 | 0.4 | 2.0988 | 0.004995 | 0.17599 | 2.6798 | 0.4 | 2.0988 | 0.004995 | 0.17599 | 0.3901 | 2.6541 | 0.3901 | 2.6541 | 0.3901 | 2.6541 | 0 | 0 | 2.6541 | 2.6541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6541 | 2.6541 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. Здание Ардатовский РЭС Производственное отделение Южные электрические сети. | G_NNE-00118-911 | И | 2015 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.007548 | 2.4494 | 0.4 | 1.9021 | 0.004627 | 0.14265 | 2.4494 | 0.4 | 1.9021 | 0.004627 | 0.14265 | 0.36128 | 2.4418 | 0.36128 | 2.4418 | 0.36128 | 2.4418 | 0 | 0 | 2.4418 | 2.4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4418 | 2.4418 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Бурцевская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | J_NNE-00118-917 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.176 | 4.7764 | 0.2324 | 1.6593 | 2.4801 | 0.40462 | 4.7764 | 0.176 | 1.7157 | 2.4801 | 0.40462 | 0.80182 | 4.7764 | 0.80182 | 4.7764 | 0.77227 | 4.6004 | 0.2324 | 0 | 4.544 | 4.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.544 | 4.6004 | Перенос срока реализации на 2022 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции. Индекс технического состояния более 50 подтверждает возможность поздней реализации объекта.
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Заволжская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | J_NNE-00118-918 | И | 2019 | 2021 | 2021 | 0.2832 | 0.2832 | 0.10591 | 1.9151 | 0.10292 | 1.1121 | 0.53967 | 0.16044 | 1.9151 | 0.10292 | 1.1121 | 0.53967 | 0.16044 | 0.26754 | 1.8092 | 0.26754 | 1.8092 | 0.26754 | 1.8092 | 1.8092 | 1.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Ильинская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | J_NNE-00118-919 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.176 | 4.7924 | 0.2324 | 1.6593 | 2.4801 | 0.42062 | 4.7924 | 0.176 | 1.7157 | 2.4801 | 0.42062 | 0.80182 | 4.7924 | 0.80182 | 4.7924 | 0.77237 | 4.6164 | 0.2324 | 0 | 4.56 | 4.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.56 | 4.6164 | Перенос срока реализации на 2022 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции. Индекс технического состояния более 50 подтверждает возможность поздней реализации объекта.
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 35 кВ Ильино. Производственное отделение Дзержинские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-920 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.13203 | 3.5089 | 0.1529 | 1.2336 | 1.6259 | 0.49646 | 3.5089 | 0.13203 | 1.2545 | 1.6259 | 0.49646 | 0.5446 | 3.5089 | 0.5446 | 3.5089 | 0.52411 | 3.3769 | 0.1642 | 0 | 3.3447 | 3.3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3447 | 3.3769 | Перенос срока реализации на 2022 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции. Индекс технического состояния более 50 подтверждает возможность поздней реализации объекта.
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Сухобезводное. Производственное отделение Семеновские электрические сети. | J_NNE-00118-921 | И | 2019 | 2021 | 2021 | 0.24575 | 0.24575 | 0.13137 | 1.7759 | 0.1132 | 0.83352 | 0.52631 | 0.30292 | 1.7759 | 0.1132 | 0.83352 | 0.52631 | 0.30292 | 0.22728 | 1.6425 | 0.22728 | 1.6425 | 0.22757 | 1.6446 | 1.6425 | 1.6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Урень. Производственное отделение Уренские электрические сети. | J_NNE-00118-922 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.176 | 4.9214 | 0.2324 | 1.6593 | 2.4801 | 0.54962 | 4.9214 | 0.176 | 1.7157 | 2.4801 | 0.54962 | 0.80182 | 4.9214 | 0.80182 | 4.9214 | 0.77314 | 4.7454 | 0.2324 | 0 | 4.689 | 4.7454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.689 | 4.7454 | Перенос срока реализации на 2022 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции. Индекс технического состояния более 50 подтверждает возможность поздней реализации объекта.
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Водозабор. Производственное отделение Центральные электрические сети. | J_NNE-00118-923 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.176 | 4.7714 | 0.2324 | 1.6593 | 2.4801 | 0.39962 | 4.7714 | 0.176 | 1.7157 | 2.4801 | 0.39962 | 0.80182 | 4.7714 | 0.80182 | 4.7714 | 0.77224 | 4.5954 | 0.2374 | 0 | 4.534 | 4.5954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.534 | 4.5954 | Перенос срока реализации на 2022 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции. Индекс технического состояния более 50 подтверждает возможность поздней реализации объекта.
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Митино. Производственное отделение Центральные электрические сети. | J_NNE-00118-924 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.176 | 4.7964 | 0.2324 | 1.6593 | 2.4801 | 0.42462 | 4.7964 | 0.176 | 1.7157 | 2.4801 | 0.42462 | 0.80182 | 4.7964 | 0.80182 | 4.7964 | 0.77239 | 4.6204 | 0.2434 | 0 | 4.553 | 4.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.553 | 4.6204 | Перенос срока реализации на 2022 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции. Индекс технического состояния более 50 подтверждает возможность поздней реализации объекта.
6.2.4.1 | Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Толоконцево. Производственное отделение Семеновские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-925 | И | 2019 | 2021 | 2021 | 0.16362 | 0.1981 | 0.15972 | 1.2169 | 0.15432 | 0.59629 | 0.2671 | 0.19923 | 1.2169 | 0.15432 | 0.59629 | 0.2671 | 0.19923 | 0.14215 | 1.0572 | 0.14215 | 1.0572 | 0.1721 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-110 кВ Губцевская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-933 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.1633 | 0.057125 | 1.0532 | 0 | 0.052978 | 1.1633 | 0.057125 | 1.0532 | 0 | 0.052978 | 0.14201 | 1.1633 | 0.14201 | 1.1633 | 0.14201 | 1.1633 | 0 | 0 | 1.1633 | 1.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1633 | 1.1633 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-110 кВ Кострово. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-934 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.4818 | 0.12187 | 2.2469 | 0 | 0.11302 | 2.4818 | 0.12187 | 2.2469 | 0 | 0.11302 | 0.30296 | 2.4818 | 0.30296 | 2.4818 | 0.30296 | 2.4818 | 0 | 0 | 2.4818 | 2.4818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4818 | 2.4818 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-110кВ Сокольское. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-935 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.3267 | 0.11425 | 2.1065 | 0 | 0.106 | 2.3267 | 0.11425 | 2.1065 | 0 | 0.106 | 0.28471 | 2.3267 | 0.28471 | 2.3267 | 0.28471 | 2.3267 | 0 | 0 | 2.3267 | 2.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3267 | 2.3267 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-110 кВ Чернораменская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-936 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.6287 | 0.079975 | 1.4745 | 0 | 0.074169 | 1.6287 | 0.079975 | 1.4745 | 0 | 0.074169 | 0.1993 | 1.6287 | 0.1993 | 1.6287 | 0.1993 | 1.6287 | 0 | 0 | 1.6287 | 1.6287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6287 | 1.6287 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-110кВ Минино. Производственное отделение Уренские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-937 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.2491 | 0.11044 | 2.0362 | 0 | 0.10242 | 2.2491 | 0.11044 | 2.0362 | 0 | 0.10242 | 0.27522 | 2.2491 | 0.27522 | 2.2491 | 0.27522 | 2.2491 | 0 | 0 | 2.2491 | 2.2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2491 | 2.2491 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Стрелица. Производственное отделение Уренские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-938 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.3525 | 0.11552 | 2.1299 | 0 | 0.10713 | 2.3525 | 0.11552 | 2.1299 | 0 | 0.10713 | 0.28787 | 2.3525 | 0.28787 | 2.3525 | 0.28787 | 2.3525 | 0 | 0 | 2.3525 | 2.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3525 | 2.3525 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Пакали. Производственное отделение Уренские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-939 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7838 | 0.087591 | 1.615 | 0 | 0.081232 | 1.7838 | 0.087591 | 1.615 | 0 | 0.081232 | 0.21828 | 1.7838 | 0.21828 | 1.7838 | 0.21828 | 1.7838 | 0 | 0 | 1.7838 | 1.7838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7838 | 1.7838 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Белышево. Производственное отделение Уренские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-940 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.8355 | 0.09013 | 1.6618 | 0 | 0.083587 | 1.8355 | 0.09013 | 1.6618 | 0 | 0.083587 | 0.2246 | 1.8355 | 0.2246 | 1.8355 | 0.2246 | 1.8355 | 0 | 0 | 1.8355 | 1.8355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8355 | 1.8355 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС Арья 35/10 кВ. Производственное отделение Уренские электрические сети (Краснобаковский РЭС) (1 комплект) | J_NNE-00118-941 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.1199 | 0.10409 | 1.9192 | 0 | 0.096537 | 2.1199 | 0.10409 | 1.9192 | 0 | 0.096537 | 0.2594 | 2.1199 | 0.2594 | 2.1199 | 0.2594 | 2.1199 | 0 | 0 | 2.1199 | 2.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1199 | 2.1199 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Тоншаево. Производственное отделение Уренские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-942 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.2926 | 0.063472 | 1.1703 | 0 | 0.058864 | 1.2926 | 0.063472 | 1.1703 | 0 | 0.058864 | 0.15817 | 1.2926 | 0.15817 | 1.2926 | 0.15817 | 1.2926 | 0 | 0 | 1.2926 | 1.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2926 | 1.2926 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС- 110 кВ Толоконцево. Производственное отделение Семеновские электрические сети.(1 комплект) | J_NNE-00118-943 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.7838 | 0.087591 | 1.615 | 0 | 0.081232 | 1.7838 | 0.087591 | 1.615 | 0 | 0.081232 | 0.21828 | 1.7838 | 0.21828 | 1.7838 | 0.21828 | 1.7838 | 1.7838 | 1.7838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Черная. Производственное отделение Уренские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-944 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.0154 | 0.049508 | 0.9128 | 0 | 0.053114 | 1.0154 | 0.049508 | 0.9128 | 0 | 0.053114 | 0.12425 | 1.0154 | 0.12425 | 1.0154 | 0.12425 | 1.0154 | 0 | 0 | 1.0154 | 1.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0154 | 1.0154 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Шайгино. Производственное отделение Уренские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-945 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.2926 | 0.063472 | 1.1703 | 0 | 0.058864 | 1.2926 | 0.063472 | 1.1703 | 0 | 0.058864 | 0.15817 | 1.2926 | 0.15817 | 1.2926 | 0.15817 | 1.2926 | 0 | 0 | 1.2926 | 1.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2926 | 1.2926 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Мухтолово. Производственное отделение Южные электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-946 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.0682 | 0.10156 | 1.8724 | 0 | 0.094182 | 2.0682 | 0.10156 | 1.8724 | 0 | 0.094182 | 0.25307 | 2.0682 | 0.25307 | 2.0682 | 0.25307 | 2.0682 | 0 | 0 | 2.0682 | 2.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0682 | 2.0682 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-110кВ Змейка. Производственное отделение Южные электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-947 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.1363 | 0.20311 | 3.7448 | 0 | 0.18837 | 4.1363 | 0.20311 | 3.7448 | 0 | 0.18837 | 0.50615 | 4.1363 | 0.50615 | 4.1363 | 0.50615 | 4.1363 | 0 | 0 | 4.1363 | 4.1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1363 | 4.1363 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС Стексово-35кВ Производственное отделение Южные электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-948 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.745 | 0.085687 | 1.5798 | 0 | 0.079466 | 1.745 | 0.085687 | 1.5798 | 0 | 0.079466 | 0.21353 | 1.745 | 0.21353 | 1.745 | 0.21353 | 1.745 | 0 | 0 | 1.745 | 1.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.745 | 1.745 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Нарышкино. Производственное отделение Южные электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-949 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.4219 | 0.069819 | 1.2873 | 0 | 0.06475 | 1.4219 | 0.069819 | 1.2873 | 0 | 0.06475 | 0.17399 | 1.4219 | 0.17399 | 1.4219 | 0.17399 | 1.4219 | 0 | 0 | 1.4219 | 1.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4219 | 1.4219 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Филинская. Производственное отделение Южные электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-950 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.6157 | 0.07934 | 1.4628 | 0 | 0.07358 | 1.6157 | 0.07934 | 1.4628 | 0 | 0.07358 | 0.19724 | 1.6157 | 0.19724 | 1.6157 | 0.19724 | 1.6157 | 0 | 0 | 1.6157 | 1.6157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6157 | 1.6157 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Яковцево. Производственное отделение Южные электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-951 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.094 | 0.10282 | 1.8958 | 0 | 0.09536 | 2.094 | 0.10282 | 1.8958 | 0 | 0.09536 | 0.25562 | 2.094 | 0.25562 | 2.094 | 0.25562 | 2.094 | 0 | 0 | 2.094 | 2.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.094 | 2.094 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Бараново. Производственное отделение Южные электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-952 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.6157 | 0.07934 | 1.4628 | 0 | 0.07358 | 1.6157 | 0.07934 | 1.4628 | 0 | 0.07358 | 0.19724 | 1.6157 | 0.19724 | 1.6157 | 0.19724 | 1.6157 | 0 | 0 | 1.6157 | 1.6157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6157 | 1.6157 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС- 110 кВ Варнавино. Производственное отделение Семеновские электрические сети.(1 комплект) | J_NNE-00118-953 | П | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.5464 | 0.12504 | 2.3054 | 0 | 0.11596 | 2.5464 | 0.12504 | 2.3054 | 0 | 0.11596 | 0.31085 | 2.5464 | 0.31085 | 2.5464 | 0.31085 | 2.5464 | 0 | 0 | 2.5464 | 0 | 0 | 2.5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5464 | 2.5464 | Перенос срока реализации на 2023 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Югары. Производственное отделение Семеновские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-954 | П | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.9001 | 0.093304 | 1.7203 | 0 | 0.08653 | 1.9001 | 0.093304 | 1.7203 | 0 | 0.08653 | 0.23196 | 1.9001 | 0.23196 | 1.9001 | 0.23196 | 1.9001 | 0 | 0 | 1.9001 | 0 | 0 | 1.9001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9001 | 1.9001 | Перенос срока реализации на 2023 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС- 110 кВ Шалдеж Производственное отделение Семеновские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-955 | П | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.1974 | 0.1079 | 1.9894 | 0 | 0.10007 | 2.1974 | 0.1079 | 1.9894 | 0 | 0.10007 | 0.26825 | 2.1974 | 0.26825 | 2.1974 | 0.26825 | 2.1974 | 0 | 0 | 2.1974 | 0 | 0 | 2.1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1974 | 2.1974 | Перенос срока реализации на 2023 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Демидовская. Производственное отделение Семеновские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-956 | П | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1892 | 0.058394 | 1.0766 | 0 | 0.054155 | 1.1892 | 0.058394 | 1.0766 | 0 | 0.054155 | 0.14517 | 1.1892 | 0.14517 | 1.1892 | 0.14517 | 1.1892 | 0 | 0 | 1.1892 | 0 | 0 | 1.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1892 | 1.1892 | Перенос срока реализации на 2023 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Перелаз. Производственное отделение Семеновские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-957 | П | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.5511 | 0.076166 | 1.4043 | 0 | 0.070637 | 1.5511 | 0.076166 | 1.4043 | 0 | 0.070637 | 0.18935 | 1.5511 | 0.18935 | 1.5511 | 0.18935 | 1.5511 | 0 | 0 | 1.5511 | 0 | 0 | 1.5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5511 | 1.5511 | Перенос срока реализации на 2023 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Чистое Поле. Производственное отделение Семеновские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-958 | П | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7321 | 0.085053 | 1.5681 | 0 | 0.078878 | 1.7321 | 0.085053 | 1.5681 | 0 | 0.078878 | 0.21144 | 1.7321 | 0.21144 | 1.7321 | 0.21144 | 1.7321 | 0 | 0 | 1.7321 | 0 | 0 | 1.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7321 | 1.7321 | Перенос срока реализации на 2023 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Плюхино. Производственное отделение Семеновские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-959 | П | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4477 | 0.071089 | 1.3107 | 0 | 0.065928 | 1.4477 | 0.071089 | 1.3107 | 0 | 0.065928 | 0.17673 | 1.4477 | 0.17673 | 1.4477 | 0.17673 | 1.4477 | 0 | 0 | 1.4477 | 0 | 0 | 1.4477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4477 | 1.4477 | Перенос срока реализации на 2023 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Сысуево. Производственное отделение Семеновские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-960 | П | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.396 | 0.06855 | 1.2639 | 0 | 0.063573 | 1.396 | 0.06855 | 1.2639 | 0 | 0.063573 | 0.17042 | 1.396 | 0.17042 | 1.396 | 0.17042 | 1.396 | 0 | 0 | 1.396 | 0 | 0 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.396 | 1.396 | Перенос срока реализации на 2023 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС- 110 кВ Покров Майдан. Производственное отделение Кстовские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-961 | П | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.7418 | 0.23104 | 4.2597 | 0 | 0.25106 | 4.7418 | 0.23104 | 4.2597 | 0 | 0.25106 | 0.57886 | 4.7418 | 0.57886 | 4.7418 | 0.57886 | 4.7418 | 0 | 0 | 4.7418 | 0 | 0 | 4.7418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7418 | 4.7418 | Перенос срока реализации на 2023 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-110 кВ Ясенецкая. Производственное отделение Кстовские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-962 | П | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.9001 | 0.093304 | 1.7203 | 0 | 0.08653 | 1.9001 | 0.093304 | 1.7203 | 0 | 0.08653 | 0.23196 | 1.9001 | 0.23196 | 1.9001 | 0.23196 | 1.9001 | 0 | 0 | 1.9001 | 0 | 0 | 1.9001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9001 | 1.9001 | Перенос срока реализации на 2023 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-110 кВ Степаньково. Производственное отделение Кстовские электрические сети.(1 комплект) | J_NNE-00118-963 | П | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.8778 | 0.19042 | 3.5108 | 0 | 0.17659 | 3.8778 | 0.19042 | 3.5108 | 0 | 0.17659 | 0.47338 | 3.8778 | 0.47338 | 3.8778 | 0.47338 | 3.8778 | 0 | 0 | 3.8778 | 0 | 0 | 3.8778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8778 | 3.8778 | Перенос срока реализации на 2023 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35 кВ Сельхозтехника. Производственное отделение Кстовские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-964 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.4042 | 0.11806 | 2.1767 | 0 | 0.10949 | 2.4042 | 0.11806 | 2.1767 | 0 | 0.10949 | 0.2935 | 2.4042 | 0.2935 | 2.4042 | 0.2935 | 2.4042 | 0 | 0 | 2.4042 | 2.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4042 | 2.4042 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Запрудное. Производственное отделение Кстовские электрические сети.(1 комплект) | J_NNE-00118-965 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.8096 | 0.088861 | 1.6384 | 0 | 0.08241 | 1.8096 | 0.088861 | 1.6384 | 0 | 0.08241 | 0.22091 | 1.8096 | 0.22091 | 1.8096 | 0.22091 | 1.8096 | 0 | 0 | 1.8096 | 1.8096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8096 | 1.8096 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Игумново. Производственное отделение Кстовские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-966 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.8096 | 0.088861 | 1.6384 | 0 | 0.08241 | 1.8096 | 0.088861 | 1.6384 | 0 | 0.08241 | 0.22091 | 1.8096 | 0.22091 | 1.8096 | 0.22091 | 1.8096 | 0 | 0 | 1.8096 | 1.8096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8096 | 1.8096 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Григорово. Производственное отделение Кстовские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-967 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.4736 | 0.072358 | 1.3341 | 0 | 0.067105 | 1.4736 | 0.072358 | 1.3341 | 0 | 0.067105 | 0.17988 | 1.4736 | 0.17988 | 1.4736 | 0.17988 | 1.4736 | 0 | 0 | 1.4736 | 1.4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4736 | 1.4736 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Монтаж системы охранного ограждения ПС-35кВ Чкаловская. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. (1 комплект) | J_NNE-00118-968 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.2233 | 0.10917 | 2.0128 | 0 | 0.10125 | 2.2233 | 0.10917 | 2.0128 | 0 | 0.10125 | 0.2714 | 2.2233 | 0.2714 | 2.2233 | 0.2714 | 2.2233 | 0 | 0 | 2.2233 | 2.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2233 | 2.2233 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Реконструкция центра управления сетями филиала Нижновэнерго | J_NNE-01494-000 | С | 2019 | 2021 | 2022 | нд | нд | 50.2862 | 700 | 40.0494 | 46.7705 | 514.8556 | 98.3244 | 700 | 75.2094 | 40.8297 | 514.8735 | 69.0874 | 107.0624 | 621.9677 | 107.0624 | 621.9677 | 111.8384 | 649.7138 | 621.9677 | 649.7138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Учтены замечания органов власти (письмо Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области № Исх-329-412372/20 от 14.09.2020). Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика работ.
6.2.4.1 | Организация мультисервисной сети передачи данных филиала Нижновэнерго | L_NNE-01494-006 | П | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0.35881 | нд | нд | нд | нд | нд | 96.6499 | 0.35881 | 15.6053 | 76.9671 | 3.7186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8126 | 96.2911 | нд | 96.2911 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с выделением этапа по проекту NNE-01494-000 "Реконструкция здания «Контора электрических сетей» расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Советский район, ул.Генкиной, д.31» (1шт.)"
6.2.4.1 | Реализация программы по повышению антитеррористической защищенности объектов электроэнергетики монтаж системы видеонаблюдения на ПС- 110 кВ(монтаж шкафа системы видеонаблюдения, поворотной камеры, создание арм) - 25 комплектов) | J_NNE-01696-001 | Н | 2024 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 185.678 | 18.2 | 63.18 | 101.52 | 2.778 | 185.678 | 18.2 | 63.18 | 101.52 | 2.778 | 24.861 | 185.678 | 24.861 | 185.678 | 24.861 | 185.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8 | 0 | 42 | 0 | нд | 50 | 50 | Перенос срока реализации на 2025 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.4.1 | Реализация программы по повышению антитеррористической защищенности объектов электроэнергетики монтаж системы видеонаблюдения на ПС- 35 кВ (монтаж шкафа системы видеонаблюдения, поворотной камеры, создание арм) - 25 комплектов | J_NNE-01696-002 | Н | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 200.136 | 18.9 | 68.04 | 102.06 | 11.136 | 200.136 | 18.9 | 68.04 | 102.06 | 11.136 | 25.1599 | 200.136 | 25.1599 | 200.136 | 25.1599 | 200.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 0 | 45 | 150.136 | нд | 50 | 200.136 | Перенос срока реализации на 2025 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.2.4.1 | Реализация программы по повышению антитеррористической защищенности объектов электроэнергетики (монтаж системы охранного ограждения на ПС-110 кВ - 22 комплекта) | J_NNE-01696-003 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 214.965 | 5 | 201.1 | 0 | 8.865 | 214.965 | 5 | 201.1 | 0 | 8.865 | 115.545 | 214.965 | 115.545 | 214.965 | 115.545 | 214.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 164.965 | нд | 50 | 214.965 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Реализация программы по повышению антитеррористической защищенности объектов электроэнергетики монтаж системы охранной сигнализации на ПС-110 кВ (монтаж шкафа системы видеонаблюдения, поворотной камеры, создание арм) - 32 комплекта) | J_NNE-01696-005 | Н | 2024 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 221.996 | 21.5 | 101 | 91 | 8.496 | 221.996 | 21.5 | 101 | 91 | 8.496 | 116.859 | 221.996 | 116.859 | 221.996 | 116.859 | 221.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | нд | 50 | 50 | Перенос затрат на более поздний период в связи с необходимостью выполнения объектов с низким уровнем технического состояния.
6.2.4.1 | Реализация программы по повышению антитеррористической защищенности объектов электроэнергетики монтаж системы охранной сигнализации на ПС-35 кВ (монтаж шкафа системы видеонаблюдения, поворотной камеры, создание арм) - 33 комплекта) | J_NNE-01696-006 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 220.876 | 20.4 | 94.6 | 98 | 7.876 | 220.876 | 20.4 | 94.6 | 98 | 7.876 | 30.39 | 220.876 | 30.39 | 220.876 | 30.39 | 220.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.376 | 87.376 | 56 | 56 | 77.5 | 77.5 | 0 | нд | 220.876 | 220.876 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.1 | Реконструкция центра управления сетями филиала "Нижновэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья". Дзержинский городской диспетчерский пункт по адресу г. Дзержинск, ул. Ленина, д. 108. | K_NNE-01794-000 | С | 2020 | 2020 | 2021 | 8.4954 | 8.4954 | 65.0053 | 66.1046 | 2.0502 | 42.2342 | 21.4901 | 0.33 | 65.0053 | 2.0502 | 42.2342 | 20.3908 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение объема освоения на основании экономии по результатам проведения торгово-закупочных процедур. Проект выполнен в 2020 году.
6.2.4.1 | Реконструкция центра управления сетями филиала "Нижновэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья". Арзамасский городской диспетчерский пункт по адресу г. Арзамас, ул. Севастопольская, д. 44. | K_NNE-01795-000 | С | 2020 | 2020 | 2021 | 7.9475 | 8.3938 | 41.7694 | 42.5609 | 2.0036 | 17.1424 | 23.0658 | 0.349 | 42.5609 | 2.0036 | 39.4168 | 0.79145 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15609 | 0.79145 | 0 | 0.79145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос объема освоения на 2021 год по причине учета факта 2020 года согласно отчета об исполении ИПР.
6.2.4.1 | Модернизация системы отопления объекта Балахнинский РЭС ПО Балахнинские электрические сети. | L_NNE-01958-000 | И | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6162 | 0.1 | 0 | 0 | 7.5162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98771 | 7.6162 | нд | 7.6162 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
6.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 110.7108 | 381.6587 | 45.0677 | 48.7143 | 280.1888 | 7.6879 | 381.6587 | 45.0677 | 48.7143 | 280.1888 | 7.6879 | 113.8826 | 289.9067 | 113.8826 | 289.9067 | 106.2584 | 270.948 | 282.9874 | 173.9465 | 6.9193 | 97.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.9193 | 97.0014 | нд
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на подстанции 110/10 кВ «Бурцевская», Sобщ.= 160 м2, ПО "Производственное отделение Балахнинские электрические сети" | G_NNE-00121-015 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.26832 | 0.016239 | 0.20212 | 0.035779 | 0.014187 | 0.26832 | 0.016239 | 0.20212 | 0.035779 | 0.014187 | 0.042621 | 0.26832 | 0.042621 | 0.26832 | 0.042621 | 0.26832 | 0.26832 | 0.26832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Шахунского РЭС, ПО «Производственное отделение Уренские электрические сети» | G_NNE-00121-016 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.42801 | 0.025847 | 0.3217 | 0.056947 | 0.023526 | 0.42801 | 0.025847 | 0.3217 | 0.056947 | 0.023526 | 0.064479 | 0.42801 | 0.064479 | 0.42801 | 0.064479 | 0.42801 | 0 | 0 | 0.42801 | 0.42801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.42801 | 0.42801 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Шатковского РЭС ПО «Производственное отделение Арзамасские электрические сети» | G_NNE-00121-017 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.4459 | 0.026838 | 0.33403 | 0.059131 | 0.025896 | 0.4459 | 0.026838 | 0.33403 | 0.059131 | 0.025896 | 0.065503 | 0.4459 | 0.065503 | 0.4459 | 0.065503 | 0.4459 | 0 | 0 | 0.4459 | 0.4459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4459 | 0.4459 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на подстанции 110/10 кВ «Тумботино», Sобщ.= 180 м2, ПО "Производственное отделение Кстовские электрические сети" | G_NNE-00121-025 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.26396 | 0.015975 | 0.19883 | 0.035197 | 0.013956 | 0.26396 | 0.015975 | 0.19883 | 0.035197 | 0.013956 | 0.041928 | 0.26396 | 0.041928 | 0.26396 | 0.041928 | 0.26396 | 0.26396 | 0.26396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в административном здании ПО «Производственное отделение Центральные электрические сети», | G_NNE-00121-026 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.0582 | 0.0639 | 0.79531 | 0.14079 | 0.058164 | 1.0582 | 0.0639 | 0.79531 | 0.14079 | 0.058164 | 0.15941 | 1.0582 | 0.15941 | 1.0582 | 0.15941 | 1.0582 | 0 | 0 | 1.0582 | 1.0582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0582 | 1.0582 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в адм. здании ПО «Производственное отделение Кстовские электрические сети» | G_NNE-00121-027 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.69008 | 0.041535 | 0.51695 | 0.091512 | 0.040078 | 0.69008 | 0.041535 | 0.51695 | 0.091512 | 0.040078 | 0.10037 | 0.69008 | 0.10037 | 0.69008 | 0.10037 | 0.69008 | 0 | 0 | 0.69008 | 0.69008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.69008 | 0.69008 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на подстанции 110/10 кВ «Старосормовская» (рем. башни Т-1, 2, камеры ФНП-1,2, реакторные, тамбур 4 эт. Sобщ. = 400 м2, ПО "Производственное отделение Центральные электрические сети" | G_NNE-00121-035 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.46456 | 0.028116 | 0.34994 | 0.061947 | 0.024563 | 0.46456 | 0.028116 | 0.34994 | 0.061947 | 0.024563 | 0.07287 | 0.46456 | 0.07287 | 0.46456 | 0.07287 | 0.46456 | 0.46456 | 0.46456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в здании Вачского РЭС, ПО "Производственное отделение Южные электрические сети" | G_NNE-00121-036 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.31745 | 0.01917 | 0.23859 | 0.042236 | 0.017449 | 0.31745 | 0.01917 | 0.23859 | 0.042236 | 0.017449 | 0.048378 | 0.31745 | 0.048378 | 0.31745 | 0.048378 | 0.31745 | 0 | 0 | 0.31745 | 0.31745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31745 | 0.31745 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Д.Константиновского РЭС ПО «Производственное отделение Кстовские электрические сети» | G_NNE-00121-037 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.37158 | 0.022365 | 0.27836 | 0.049276 | 0.02158 | 0.37158 | 0.022365 | 0.27836 | 0.049276 | 0.02158 | 0.054585 | 0.37158 | 0.054585 | 0.37158 | 0.054585 | 0.37158 | 0 | 0 | 0.37158 | 0.37158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37158 | 0.37158 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на подстанции 110/10 кВ «Чернораменская», Sобщ.= 60 м2, ПО "Производственное отделение Балахнинские электрические сети" | G_NNE-00121-045 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.26396 | 0.015975 | 0.19883 | 0.035197 | 0.013956 | 0.26396 | 0.015975 | 0.19883 | 0.035197 | 0.013956 | 0.041928 | 0.26396 | 0.041928 | 0.26396 | 0.041928 | 0.26396 | 0.26396 | 0.26396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в здании Кулебакского РЭС, ПО «Производственное отделение Южные электрические сети» | G_NNE-00121-046 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.42327 | 0.02556 | 0.31812 | 0.056315 | 0.023266 | 0.42327 | 0.02556 | 0.31812 | 0.056315 | 0.023266 | 0.063764 | 0.42327 | 0.063764 | 0.42327 | 0.063764 | 0.42327 | 0 | 0 | 0.42327 | 0.42327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.42327 | 0.42327 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Краснобаковского РЭС ПО «Производственное отделение Семеновские электрические сети» | G_NNE-00121-047 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.47775 | 0.028755 | 0.35789 | 0.063355 | 0.027746 | 0.47775 | 0.028755 | 0.35789 | 0.063355 | 0.027746 | 0.070182 | 0.47775 | 0.070182 | 0.47775 | 0.070182 | 0.47775 | 0 | 0 | 0.47775 | 0.47775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.47775 | 0.47775 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на подстанции 110/10 кВ «Новосормовская»: тамбур, мото-генерат-ое, рем. башня, помещ. на 2 эт, камеры МВ, мас-кая. Sобщ.=300 м2, ПО "Производственное отделение Центральные электрические сети" | G_NNE-00121-055 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.31675 | 0.01917 | 0.23859 | 0.042236 | 0.016747 | 0.31675 | 0.01917 | 0.23859 | 0.042236 | 0.016747 | 0.050313 | 0.31675 | 0.050313 | 0.31675 | 0.050313 | 0.31675 | 0.31675 | 0.31675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Вознесенский РЭС, ПО «Производственное отделение Южные электрические сети» | G_NNE-00121-056 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.31745 | 0.01917 | 0.23859 | 0.042236 | 0.017449 | 0.31745 | 0.01917 | 0.23859 | 0.042236 | 0.017449 | 0.048378 | 0.31745 | 0.048378 | 0.31745 | 0.048378 | 0.31745 | 0 | 0 | 0.31745 | 0.31745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31745 | 0.31745 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Семеновского РЭС ПО «Производственное отделение Семеновские электрические сети» | G_NNE-00121-057 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.37158 | 0.022365 | 0.27836 | 0.049276 | 0.02158 | 0.37158 | 0.022365 | 0.27836 | 0.049276 | 0.02158 | 0.054585 | 0.37158 | 0.054585 | 0.37158 | 0.054585 | 0.37158 | 0 | 0 | 0.37158 | 0.37158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37158 | 0.37158 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на подстанции 110/10 кВ «Светлоярская», помещение ДЭМ, Sобщ. = 100 м2, ПО "Производственное отделение Центральные электрические сети" | G_NNE-00121-065 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.21116 | 0.01278 | 0.15906 | 0.028158 | 0.011165 | 0.21116 | 0.01278 | 0.15906 | 0.028158 | 0.011165 | 0.033542 | 0.21116 | 0.033542 | 0.21116 | 0.033542 | 0.21116 | 0.21116 | 0.21116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Михайлоский МУ Sобщ. =127 м2. , Борского РЭС. ПО «Производственное отделение Семеновские электрические сети» | G_NNE-00121-066 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.26454 | 0.015975 | 0.19883 | 0.035197 | 0.014541 | 0.26454 | 0.015975 | 0.19883 | 0.035197 | 0.014541 | 0.040314 | 0.26454 | 0.040314 | 0.26454 | 0.040314 | 0.26454 | 0 | 0 | 0.26454 | 0.26454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26454 | 0.26454 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях базы №2 ПО «Производственное отделение Уренские электрические сети» | G_NNE-00121-067 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.3185 | 0.01917 | 0.23859 | 0.042236 | 0.018497 | 0.3185 | 0.01917 | 0.23859 | 0.042236 | 0.018497 | 0.046788 | 0.3185 | 0.046788 | 0.3185 | 0.046788 | 0.3185 | 0 | 0 | 0.3185 | 0.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3185 | 0.3185 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на подстанции 110/10 кВ «Мешиха» Sобщ.= 300 м2, ПО "Производственное отделение Кстовские электрические сети" | G_NNE-00121-075 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.31675 | 0.01917 | 0.23859 | 0.042236 | 0.016747 | 0.31675 | 0.01917 | 0.23859 | 0.042236 | 0.016747 | 0.050313 | 0.31675 | 0.050313 | 0.31675 | 0.050313 | 0.31675 | 0.31675 | 0.31675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Н.Дмитриевский МУ, Sобщ = 242 м2 , Выксунский РЭС,ПО «Производственное отделение Южные электрические сети» | G_NNE-00121-076 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.37036 | 0.022365 | 0.27836 | 0.049276 | 0.020357 | 0.37036 | 0.022365 | 0.27836 | 0.049276 | 0.020357 | 0.05644 | 0.37036 | 0.05644 | 0.37036 | 0.05644 | 0.37036 | 0 | 0 | 0.37036 | 0.37036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37036 | 0.37036 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях Починковский РЭС ПО «Производственное отделение Арзамасские электрические сети» | G_NNE-00121-077 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.3185 | 0.01917 | 0.23859 | 0.042236 | 0.018497 | 0.3185 | 0.01917 | 0.23859 | 0.042236 | 0.018497 | 0.046788 | 0.3185 | 0.046788 | 0.3185 | 0.046788 | 0.3185 | 0 | 0 | 0.3185 | 0.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3185 | 0.3185 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на подстанции 110/10 кВ «Безводная» Sобщ.= 300 м2, ПО "Производственное отделение Кстовские электрические сети" | G_NNE-00121-085 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.31675 | 0.01917 | 0.23859 | 0.042236 | 0.016747 | 0.31675 | 0.01917 | 0.23859 | 0.042236 | 0.016747 | 0.050313 | 0.31675 | 0.050313 | 0.31675 | 0.050313 | 0.31675 | 0.31675 | 0.31675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в зданиях базы Производственное отделение Балахнинские электрические сети и Балахнинским РЭС | G_NNE-00121-087 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.74619 | 0.044912 | 0.55898 | 0.098953 | 0.043336 | 0.74619 | 0.044912 | 0.55898 | 0.098953 | 0.043336 | 0.10853 | 0.74619 | 0.10853 | 0.74619 | 0.10853 | 0.74619 | 0 | 0 | 0.74619 | 0.74619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.74619 | 0.74619 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре на подстанции 110/10 кВ «Богородская» Sобщ.= 600 м2, ПО "Производственное отделение Кстовские электрические сети" | G_NNE-00121-095 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.52791 | 0.03195 | 0.39766 | 0.070394 | 0.027912 | 0.52791 | 0.03195 | 0.39766 | 0.070394 | 0.027912 | 0.082807 | 0.52791 | 0.082807 | 0.52791 | 0.082807 | 0.52791 | 0.52791 | 0.52791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.2 | Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно-монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в административно-производственном здании по адресу г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.7а. ПО «Производственное отделение Центральные электрические сети» | J_NNE-00121-142 | И | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.79286 | 1.7893 | 0.77288 | 0.6 | 0.08648 | 0.32993 | 1.7893 | 0.77288 | 0.6 | 0.08648 | 0.32993 | 0.17197 | 0.99643 | 0.17197 | 0.99643 | 0.17197 | 0.99643 | 0.99643 | 0.99643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Нижновэнерго | J_NNE-01495-000 | И | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 109.9179 | 370 | 43.6991 | 40.7009 | 278.79 | 6.81 | 370 | 43.6991 | 40.7009 | 278.79 | 6.81 | 112.2155 | 279.0409 | 112.2155 | 279.0409 | 104.5913 | 260.0821 | 279.0409 | 170 | 0 | 90.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 90.0821 | Перенос срока реализации на 2022 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции. Индекс технического состояния более 50 подтверждает возможность поздней реализации объекта.
6.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 132.9038 | 120.1154 | 614.7988 | 709.5819 | 52.857 | 147.9696 | 446.2854 | 62.4698 | 730.3227 | 54.3485 | 155.4975 | 457.2113 | 63.2653 | 51.4661 | 272.7926 | 51.4661 | 272.7926 | 21.8349 | 115.5239 | 266.4961 | 104.3203 | 0 | 4.9071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1879 | 1.1879 | 5.1086 | нд | 1.1879 | 11.2036 | нд
6.4 | Строительство ПС 110/35/10 кВ Выездное с установкой Т-2 ТДТН-10000/110/35/10 (трансформаторная мощность 10 МВА) | I_NNE-01157-000 | С | 2018 | 2021 | 2021 | 22.4852 | 22.4852 | 55.9972 | 77.92 | 15.1206 | 12.3458 | 43.1535 | 7.3001 | 77.92 | 15.1206 | 12.3458 | 43.1535 | 7.3001 | 6.3262 | 21.9228 | 6.3262 | 21.9228 | 6.3262 | 21.9228 | 21.9228 | 21.9228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.4 | Cтроительство ПС 110/35/10 кВ "Выездное" с питающими ЛЭП. Установка Т-1 ТДТН-10000/110/35/10 (10 МВА) | I_NNE-01249-000 | С | 2018 | 2021 | 2021 | 110.4186 | 97.6302 | 558.7016 | 610.8842 | 34.9167 | 127.4504 | 395.0395 | 53.4776 | 610.8842 | 34.9167 | 127.4504 | 395.0395 | 53.4776 | 42.0454 | 232.6135 | 42.0454 | 232.6135 | 8.3397 | 52.1826 | 232.6135 | 52.1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ 1001 ПС "Арзамас". Производственное отделение Арзамасские электрические сети. (0.900 км) | K_NNE-01372-001 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.2965 | 1.1827 | 4.34 | 0 | 0.77379 | 6.2965 | 1.1827 | 4.34 | 0 | 0.77379 | 0.90078 | 6.2965 | 0.90078 | 6.2965 | 0.90078 | 6.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1879 | 1.1879 | 5.1086 | нд | 1.1879 | 6.2965 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.4 | Строительство новой ТП 6/0,4кВ взамен ТП-229 ПО "Центральные электрические сети" Нагорного РЭС . (250 кВА) | K_NNE-01788-000 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.995 | 0.12093 | 0.13893 | 1.6314 | 0.10375 | 1.995 | 0.12093 | 0.13893 | 1.6314 | 0.10375 | 0.37763 | 1.995 | 0.37763 | 1.995 | 0.37763 | 1.995 | 1.995 | 1.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.4 | Строительство РП Борского РЭС со встроенным КТП. ПО Дзержинские электрические сети. (0,8 МВА) | K_NNE-01789-001 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 8.2391 | 1.0272 | 1.9224 | 4.8665 | 0.42293 | 8.2391 | 1.0272 | 1.9224 | 4.8665 | 0.42293 | 1.5326 | 8.2391 | 1.5326 | 8.2391 | 1.5326 | 8.2391 | 8.2391 | 8.2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.4 | Строительство КЛ-10кВ (0,3 км), КЛ-0,4 кВ (0,2 км) для РП Борского РЭС. ПО Дзержинские электрические сети. | K_NNE-01789-002 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.7257 | 0.42105 | 1.0015 | 0 | 0.30314 | 1.7257 | 0.42105 | 1.0015 | 0 | 0.30314 | 0.2834 | 1.7257 | 0.2834 | 1.7257 | 0.2834 | 1.7257 | 1.7257 | 1.7257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.4 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ взамен ЗТП № 100 Л-1003 ПС Арзамас и ЗТП № 4 Л-1010 ПС Арзамас. ПО Арзамасские электрические сети.(2х400кВА) | K_NNE-01790-000 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.1 | 2.5214 | 0.067885 | 0.77046 | 1.5945 | 0.088519 | 2.5214 | 0.067885 | 0.77046 | 1.5945 | 0.088519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43788 | 2.4214 | 0 | 2.4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.4 | Строительство КЛ 6кВ ПС Ленинская – ТП-2892 Заречного РЭС ПО «ЦЭС» 1,7 км. | L_NNE-01985-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8488 | 0.58802 | 6.6432 | 0 | 0.61758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2048 | 7.8488 | нд | 7.8488 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в инвестиционную программу на основании акта технического освидетельствования б/н от 17.20.2020
6.4 | Установка электрозарядной станции (4 шт.) | L_NNE-01992-000 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.892 | 0.90351 | 0.88475 | 10.9258 | 0.17789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4318 | 12.892 | нд | 7.9849 | нд | 4.9071 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.9071 | Проект включен в ИПР на основании п.2.3 решения Правления ПАО «Россети» (протокол №995пр/2 от 09.04.20)
6.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.1588 | 923.261 | 3032.6936 | 132.2645 | 927.5568 | 1923.8789 | 48.9933 | 3261.2766 | 170.565 | 1119.3317 | 1895.5689 | 75.8111 | 401.8444 | 2117.0148 | 401.8444 | 2117.0148 | 359.849 | 2338.0156 | 197.848 | 245.042 | 402.8408 | 397.586 | 656.9274 | 530.1065 | 289.616 | 237.4918 | 348.4738 | 390.8859 | 498.8957 | нд | 1697.858 | 2054.9659 | нд
6.6 | Приобретение средств вычислительной и организационной техники, средств связи для нужд исполнительного аппарата "МРСК Центра и Приволжья" (серверное оборудование – 30 шт., оборудование систем хранения данных – 11 шт., компьютеры – 14 шт., многофункциональные устройства (МФУ) – 3 шт., оборудование АТС – 7 шт.) | F_IAE-00006-000 | И | 2016 | 2024 | 2021 | нд | нд | 38.919 | 95.558 | 0 | 0 | 95.558 | 0 | 51.945 | 0 | 0 | 51.945 | 0 | 6.4462 | 52.104 | 6.4462 | 52.104 | 2.9646 | 13.026 | 13.026 | 13.026 | 13.026 | 0 | 13.026 | 0 | 13.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 39.078 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Приобретение средств вычислительной и организационной техники, средств связи для нужд исполнительного аппарата "МРСК Центра и Приволжья" оборудование систем хранения данных – 3 шт., серверное оборудование – 3 шт., компьютеры – 25 шт., многофункциональные устройства (МФУ) – 2 шт. | K_IAE-00006-001 | Н | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 13.026 | 0 | 0 | 13.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.026 | 0 | 13.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.026 | 0 | 0 | нд | 13.026 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Организация цифровых каналов связи уровня ПС - ПО, ПС - ПО НРДУ. ПС 110кВ Останкино - Производственное отделение Семеновские электрические сети. | G_NNE-00112-191 | И | 2014 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.93036 | 22.0555 | 0.82699 | 10.203 | 9.6953 | 1.3303 | 22.0555 | 0.82699 | 10.203 | 9.6953 | 1.3303 | 4.8043 | 21.1252 | 4.8043 | 21.1252 | 4.8043 | 21.1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1252 | 21.1252 | 0 | нд | 21.1252 | 21.1252 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Строительство Информационной системы мониторинга Единой интегрированной системы безопасности МРСК (12 программных комплексов, турникеты) Аппарат управления филиала "Нижновэнерго" (Н.Новгород, ул.Новая, 10), Производственное отделение Арзамасские электрические сети, Производственное отделение Балахнинские электрические сети, Производственное отделение Дзержинские электрические сети, Производственное отделение Кстовские электрические сети, Производственное отделение Семеновские электрические сети | F_NNE-00119-001 | И | 2015 | 2023 | 2023 | нд | нд | 3.9326 | 19.7765 | 0.41119 | 17.2003 | 1.1 | 1.0651 | 19.7765 | 0.41119 | 17.2003 | 1.1 | 1.0651 | 3.4462 | 15.844 | 3.4462 | 15.844 | 3.4462 | 15.844 | 3.5238 | 3.5238 | 7.6633 | 7.6633 | 4.6569 | 4.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.3202 | 12.3202 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Производственное Отделение "Дзержинские электрические сети" Мероприятия по реализации многолетней программы по повышению уровня производственной безопасности и сохранению здоровья персонала (приобретение тренажёра для отработки навыков оказания первой помощи пострадавшим, комплекта: маникен для отработки навыков по спуску пострадавшего с опоры, интерактивной доски, строительство учебно-тренировочных полигонов) | G_NNE-00120-010 | И | 2016 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.41261 | 9.1427 | 0 | 8.6821 | 0 | 0.4606 | 9.1427 | 0 | 8.6821 | 0 | 0.4606 | 1.4117 | 8.7301 | 1.4117 | 8.7301 | 1.4117 | 8.7301 | 0 | 0 | 8.7301 | 8.7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.7301 | 8.7301 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Производственное Отделение "Кстовские электрические сети" Мероприятия по реализации многолетней программы по повышению уровня производственной безопасности и сохранению здоровья персонала (приобретение тренажёра для отработки навыков оказания первой помощи пострадавшим, комплекта: маникен для отработки навыков по спуску пострадавшего с опоры, интерактивной доски, строительство учебно-тренировочных полигонов) | G_NNE-00120-020 | И | 2016 | 2021 | 2021 | нд | нд | 12.8567 | 13.1671 | 0.41703 | 11.6894 | 0.17046 | 0.89024 | 13.1671 | 0.41703 | 11.6894 | 0.17046 | 0.89024 | 0.059162 | 0.31036 | 0.059162 | 0.31036 | 0.059162 | 0.31036 | 0.31036 | 0.31036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Производственное Отделение "Центральные электрические сети" Мероприятия по реализации многолетней программы по повышению уровня производственной безопасности и сохранению здоровья персонала (приобретение тренажёра для отработки навыков оказания первой помощи пострадавшим, комплекта: маникен для отработки навыков по спуску пострадавшего с опоры, интерактивной доски, строительство учебно-тренировочных полигонов) | G_NNE-00120-030 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.52861 | 0 | 0.5 | 0 | 0.028614 | 0.52861 | 0 | 0.5 | 0 | 0.028614 | 0.082216 | 0.52861 | 0.082216 | 0.52861 | 0.082216 | 0.52861 | 0.21116 | 0.21116 | 0.31745 | 0.31745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31745 | 0.31745 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Производственное Отделение "Уренские электрические сети" Мероприятия по реализации многолетней программы по повышению уровня производственной безопасности и сохранению здоровья персонала (приобретение тренажёра для отработки навыков оказания первой помощи пострадавшим, комплекта: маникен для отработки навыков по спуску пострадавшего с опоры, строительство учебно-тренировочных полигонов) | G_NNE-00120-040 | И | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.24364 | 10.5946 | 0 | 9.7817 | 0.24363 | 0.56929 | 10.5946 | 0 | 9.7817 | 0.24363 | 0.56929 | 1.626 | 10.351 | 1.626 | 10.351 | 1.626 | 10.351 | 0 | 0 | 10.2448 | 10.2448 | 0.10617 | 0.10617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.351 | 10.351 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Производственное Отделение "Сергачские электрические сети" Мероприятия по реализации многолетней программы по повышению уровня производственной безопасности и сохранению здоровья персонала (приобретение тренажёра для отработки навыков оказания первой помощи пострадавшим, комплекта: маникен для отработки навыков по спуску пострадавшего с опоры, строительство учебно-тренировочных полигонов) | G_NNE-00120-050 | И | 2017 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.24364 | 16.4021 | 0 | 15.2795 | 0.24363 | 0.87888 | 16.4021 | 0 | 15.2795 | 0.24363 | 0.87888 | 2.7815 | 16.1584 | 2.7815 | 16.1584 | 2.7815 | 16.1584 | 0 | 0 | 0.42504 | 0.42504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7334 | 15.7334 | 0 | нд | 16.1584 | 16.1584 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Производственное Отделение "Балахнинские электрические сети" Мероприятия по реализации многолетней программы по повышению уровня производственной безопасности и сохранению здоровья персонала (приобретение тренажёра для отработки навыков оказания первой помощи пострадавшим, комплекта: маникен для отработки навыков по спуску пострадавшего с опоры, интерактивной доски, строительство учебно-тренировочных полигонов) | G_NNE-00120-060 | И | 2016 | 2022 | 2022 | нд | нд | 12.1909 | 12.8763 | 0 | 12.3133 | 0 | 0.56306 | 12.8763 | 0 | 12.3133 | 0 | 0.56306 | 0.15696 | 0.68545 | 0.15696 | 0.68545 | 0.15696 | 0.68545 | 0.36695 | 0.36695 | 0.3185 | 0.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3185 | 0.3185 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Производственное Отделение "Арзамасские электрические сети" Мероприятия по реализации многолетней программы по повышению уровня производственной безопасности и сохранению здоровья персонала (приобретение тренажёра для отработки навыков оказания первой помощи пострадавшим, комплекта: маникен для отработки навыков по спуску пострадавшего с опоры, строительство учебно-тренировочных полигонов, выполнение мероприятий по улучшению санитарно-бытовых условий работников) | G_NNE-00120-070 | И | 2016 | 2025 | 2025 | нд | нд | 1.6007 | 12.0561 | 0.86883 | 7.4252 | 1.5776 | 2.1845 | 12.0561 | 0.86883 | 7.4252 | 1.5776 | 2.1845 | 2.0523 | 10.4554 | 2.0523 | 10.4554 | 2.0523 | 10.4554 | 0.51969 | 0.51969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9357 | 9.9357 | 0 | нд | 9.9357 | 9.9357 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Производственное Отделение "Семеновские электрические сети" Мероприятия по реализации многолетней программы по повышению уровня производственной безопасности и сохранению здоровья персонала (приобретение тренажёра для отработки навыков оказания первой помощи пострадавшим, комплекта: маникен для отработки навыков по спуску пострадавшего с опоры, интерактивной доски, строительство учебно-тренировочных полигонов) | G_NNE-00120-080 | И | 2017 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.61359 | 9.0394 | 0 | 7.6901 | 0.89416 | 0.45506 | 9.0394 | 0 | 7.6901 | 0.89416 | 0.45506 | 1.3288 | 8.1201 | 1.3288 | 8.1201 | 1.3788 | 8.4258 | 0 | 0.30565 | 0.10717 | 0.10717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0129 | 8.0129 | 0 | нд | 8.1201 | 8.1201 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.6 | Производственное Отделение "Южные электрические сети" Мероприятия по реализации многолетней программы по повышению уровня производственной безопасности и сохранению здоровья персонала (приобретение тренажёра для отработки навыков оказания первой помощи пострадавшим, комплекта: маникен для отработки навыков по спуску пострадавшего с опоры, строительство учебно-тренировочных полигонов) | G_NNE-00120-090 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.060977 | 10.5132 | 0 | 9.9053 | 0 | 0.60799 | 10.5132 | 0 | 9.9053 | 0 | 0.60799 | 1.5715 | 10.4523 | 1.5715 | 10.4523 | 1.5715 | 10.4523 | 0.36393 | 0.36393 | 10.0883 | 10.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.0883 | 10.0883 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Приборы, оргтехника, планшеты, АИП ,РИСЭ 100 кВт 2 шт., РИСЭ 60 кВт 5 шт., ПАК по контролю состояния приборов учета электроэнергии и пр.) (1773 ед.) | F_NNE-00126-001 | И | 2016 | 2025 | 2025 | нд | нд | 359.9052 | 652.2935 | 0 | 56.6197 | 595.6737 | 0 | 655.5288 | 0 | 56.6197 | 598.8802 | 0.028941 | 44.6282 | 295.6237 | 44.6282 | 295.6237 | 44.408 | 295.6237 | 30 | 30 | 41.3007 | 41.3007 | 102.717 | 102.717 | 121.606 | 121.606 | 0 | 0 | 0 | нд | 265.6237 | 265.6237 | Изменение объема освоения в связи с закупкой оборудования для нужд филиала «Нижновэнерго»
6.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа ( Приборы, оргтехника, планшеты, АИП , ПАК по контролю состояния приборов учета электроэнергии и пр.) (55 ед.) | K_NNE-00126-002 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 130 | нд | 130 | 260 | Изменение стоимости проекта на основании расширения горизонта планирования.
6.6 | Приобретение силовых трансформаторов 6-10/0.4кВ для пополнения аварийного запаса филиала. (258 ед. оборудования) | G_NNE-00233-000 | И | 2014 | 2025 | 2027 | нд | нд | 275.1109 | 461.9141 | 42.2625 | 24.5275 | 394.8708 | 0.25329 | 461.9141 | 42.2625 | 24.5275 | 394.8708 | 0.25329 | 16.8311 | 186.8032 | 16.8311 | 186.8032 | 16.8311 | 186.8032 | 5.1479 | 5.1479 | 13.8832 | 13.8832 | 53.0076 | 15 | 54.0068 | 15 | 60.7577 | 60.7577 | 39.0068 | нд | 181.6553 | 143.6476 | Изменение объема освоения в связи с закупкой оборудования для нужд филиала «Нижновэнерго»
6.6 | Создание/модернизация системы мониторинга автотранспорта филиала Нижновэнерго (Расширение программно-технического комплекса для мониторинга транспортных средств, установка газобалонного оборудования) | G_NNE-00234-000 | И | 2016 | 2022 | 2022 | нд | нд | 13.485 | 23.9381 | 0 | 10.11 | 13.7542 | 0.073894 | 23.9381 | 0 | 10.11 | 13.7542 | 0.073894 | 0.45104 | 8.203 | 0.45104 | 8.203 | 0.57475 | 10.453 | 0 | 2.25 | 8.203 | 8.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.203 | 8.203 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Бурильно-крановая машина на шасси бригадного автомобиля повышенной проходимости - 1 шт | G_NNE-00247-000 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.821 | 0 | 0 | 3.821 | 0 | 3.821 | 0 | 0 | 3.821 | 0 | 4.5184 | 3.821 | 4.5184 | 3.821 | 4.5184 | 3.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.821 | 3.821 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.821 | 3.821 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Автоподъемник на шасси бригадного автомобиля повышенной проходимости (4х4)-5 шт | G_NNE-00250-000 | И | 2019 | 2026 | 2026 | нд | нд | 19.3165 | 25.9289 | 0 | 0 | 25.9289 | 0 | 25.9289 | 0 | 0 | 25.9289 | 0 | 0.99733 | 6.6123 | 0.99733 | 6.6123 | 0.99733 | 6.6123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6123 | нд | 0 | 6.6123 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Бурильно-крановая машина на шасси бригадного автомобиля повышенной проходимости - 3 шт. | G_NNE-00252-000 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 12.3745 | 13.98 | 0 | 0 | 13.98 | 0 | 12.3745 | 0 | 0 | 12.3745 | 0 | 3.2894 | 13.98 | 3.2894 | 13.98 | 0 | 0 | 13.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение объема освоения в связи с изменением расценок от завода производителя на основании коммерческого предложения.
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Трактор - 4 шт | G_NNE-00255-000 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.271 | 14 | 3.271 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Автоподъемник высотой подъема 20 м на шасси бригадного автомобиля повышенной проходимости (4х4) - 3 шт | G_NNE-00256-000 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4393 | 19 | 4.4393 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Фургон (автомастерская) на шасси бригадного автомобиля повышенной проходимости (4х4) - 2 шт | G_NNE-00257-000 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 13.65 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 13.65 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 3.1893 | 13.65 | 3.1893 | 13.65 | 3.1893 | 13.65 | 0 | 0 | 13.65 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.65 | 13.65 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Автоподъемник АГП-20 м на шасси бригадного автомобиля повышенной проходимости (4х4) - 13шт. | G_NNE-00479-000 | И | 2018 | 2026 | 2026 | нд | нд | 23.789 | 56.5132 | 0 | 0 | 56.5132 | 0 | 56.5132 | 0 | 0 | 56.5132 | 0 | 7.4065 | 32.7242 | 7.4065 | 32.7242 | 7.4065 | 32.7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7242 | нд | 0 | 32.7242 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта с автогидроподъемником - 2 шт | G_NNE-00480-000 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 13.2057 | 0 | 0 | 13.2057 | 0 | 13.2057 | 0 | 0 | 13.2057 | 0 | 48.8814 | 13.2057 | 48.8814 | 13.2057 | 48.8814 | 13.2057 | 0 | 0 | 13.2057 | 13.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.2057 | 13.2057 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта трактор с отвалом - 2 шт | G_NNE-00481-000 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 15.5845 | 0 | 0 | 15.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2263 | 15.5845 | 34.2263 | 15.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.5845 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта на шасси бригадного автомобиля повышенной проходимости - 1 шт | G_NNE-00484-000 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 10.3482 | 0 | 0 | 10.3482 | 0 | 10.3482 | 0 | 0 | 10.3482 | 0 | 2.0855 | 10.3482 | 2.0855 | 10.3482 | 2.0855 | 10.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3482 | 10.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.3482 | 10.3482 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта специального на шасси бригадного автомобиля повышенной проходимости ( 2х ряд.каб.борт) - 8 шт | G_NNE-00485-000 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 11.3038 | 0 | 0 | 11.3038 | 0 | 11.3038 | 0 | 0 | 11.3038 | 0 | 2.278 | 11.3038 | 2.278 | 11.3038 | 2.278 | 11.3038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3038 | 11.3038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.3038 | 11.3038 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта микроавтобус - 1 шт | G_NNE-00487-000 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3457 | 0 | 0 | 1.3457 | 0 | 1.3457 | 0 | 0 | 1.3457 | 0 | 0.31443 | 1.3457 | 0.31443 | 1.3457 | 0.31443 | 1.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3457 | 1.3457 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3457 | 1.3457 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта на шасси бригадного автомобиля повышенной проходимости (длинна куз. 5,8м) - 1 шт | G_NNE-00488-000 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.6333 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 1.6333 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0.38161 | 1.6333 | 0.38161 | 1.6333 | 0.38161 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6333 | 1.6333 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Приобретение спецтехники экскаватор с навесным оборудованием (гидромолот, трамбовщик) -1 шт. | G_NNE-00489-000 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.1297 | 0 | 0 | 6.1297 | 0 | 6.1297 | 0 | 0 | 6.1297 | 0 | 1.2255 | 6.1297 | 1.2255 | 6.1297 | 1.2255 | 6.1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1297 | 6.1297 | 0 | нд | 6.1297 | 6.1297 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Бурильно-крановая машина на шасси колесного трактора - 2 шт | G_NNE-00494-000 | И | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 3.1514 | 6.8214 | 0 | 0 | 6.8214 | 0 | 6.8214 | 0 | 0 | 6.8214 | 0 | 0.39446 | 3.6699 | 0.39446 | 3.6699 | 0.39446 | 3.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6699 | 3.6699 | 0 | нд | 3.6699 | 3.6699 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Измельчитель веток с мульчерной навеской-1 шт | G_NNE-00495-000 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 9.5346 | 0 | 0 | 9.5346 | 0 | 9.5346 | 0 | 0 | 9.5346 | 0 | 2.05 | 9.5346 | 2.05 | 9.5346 | 2.05 | 9.5346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5346 | 9.5346 | 0 | нд | 9.5346 | 9.5346 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Приобретение легкового автомобиля отечественного производства - 6 шт | G_NNE-00497-000 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 1.0514 | 4.5 | 1.0514 | 4.5 | 1.0514 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5 | 4.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Самосвал - 4 шт | G_NNE-00499-000 | И | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 3.6819 | 14.0701 | 0 | 0 | 14.0701 | 0 | 14.0701 | 0 | 0 | 14.0701 | 0 | 3.6336 | 10.3883 | 3.6336 | 10.3883 | 3.6336 | 10.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3883 | 10.3883 | 0 | нд | 10.3883 | 10.3883 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Снегоход - 3 шт | G_NNE-00500-000 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.2783 | 0 | 0 | 1.2783 | 0 | 1.2783 | 0 | 0 | 1.2783 | 0 | 0.29868 | 1.2783 | 0.29868 | 1.2783 | 0.29868 | 1.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2783 | 1.2783 | 0 | нд | 1.2783 | 1.2783 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта автогидроподъемника на шасси бригадного автомобиля повышенной проходимости - 1 шт | G_NNE-00501-000 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 10.6305 | 0 | 0 | 10.6305 | 0 | 10.6305 | 0 | 0 | 10.6305 | 0 | 2.4838 | 10.6305 | 2.4838 | 10.6305 | 2.4838 | 10.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6305 | 10.6305 | 0 | нд | 10.6305 | 10.6305 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Автоподъемник на шасси бригадного автомобиля повышенной проходимости (4х4) - 1 шт | G_NNE-00506-000 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 9.9128 | 0 | 0 | 9.9128 | 0 | 9.9128 | 0 | 0 | 9.9128 | 0 | 4.6963 | 9.9128 | 4.6963 | 9.9128 | 4.6963 | 9.9128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9128 | 9.9128 | 0 | нд | 9.9128 | 9.9128 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Приобретение легкового автомобиля отечественного производства - 5 шт | G_NNE-00507-000 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 1.0514 | 4.5 | 1.0514 | 4.5 | 1.0514 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | нд | 4.5 | 4.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта на шасси бригадного автомобиля повышенной проходимости с краном-манипулятором и полуприцепом 12 м - 2 шт | G_NNE-00509-000 | И | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 2.565 | 11.6152 | 0 | 0 | 11.6152 | 0 | 11.6152 | 0 | 0 | 11.6152 | 0 | 10.1583 | 9.0502 | 10.1583 | 9.0502 | 10.1583 | 9.0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0502 | 9.0502 | 0 | нд | 9.0502 | 9.0502 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта автогидроподъемника на шасси бригадного автомобиля повышенной проходимости - 5 шт | G_NNE-00524-000 | Н | 2025 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 55.4381 | 0 | 0 | 55.4381 | 0 | 55.4381 | 0 | 0 | 55.4381 | 0 | 12.9528 | 55.4381 | 12.9528 | 55.4381 | 12.9528 | 55.4381 | 0 | 0 | 55.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4381 | 0 | нд | 55.4381 | 55.4381 | Перенос срока реализации на 2025 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Трактор колесный - 9 шт | G_NNE-00529-000 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5421 | 28 | 6.5421 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 28 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.6 | Расширение системы телеуправления и телемеханизации. Установка модуля КП ТМ Производственное отделение Балахнинские электрические сети. 6 комплектов. | J_NNE-01017-000 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 13.8094 | 0.54805 | 3.3032 | 7.7759 | 2.1822 | 13.8094 | 0.54805 | 3.3032 | 7.7759 | 2.1822 | 2.9009 | 13.8094 | 2.9009 | 13.8094 | 2.9009 | 13.8094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8094 | 13.8094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.8094 | 13.8094 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Расширение системы телеуправления и телемеханизации. Установка модуля КП ТМ Производственное отделение Семеновские электрические сети. 6 комплектов. | J_NNE-01020-000 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 13.5944 | 0.54805 | 3.3032 | 7.7759 | 1.9672 | 13.5944 | 0.54805 | 3.3032 | 7.7759 | 1.9672 | 2.9009 | 13.5944 | 2.9009 | 13.5944 | 2.9009 | 13.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5944 | 13.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.5944 | 13.5944 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Расширение системы телеуправления и телемеханизации. Установка модуля КП ТМ Производственное отделение Уренские электрические сети. 1 комплект. | J_NNE-01022-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.2903 | 0.09134 | 0.55054 | 1.296 | 0.3524 | 2.2903 | 0.09134 | 0.55054 | 1.296 | 0.3524 | 0.48349 | 2.2903 | 0.48349 | 2.2903 | 0.48349 | 2.2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09134 | 2.2903 | 2.1989 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2903 | 2.2903 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Строительство административного здания Дивеевского РЭС. Производственное отделение Южные электрические сети (400кв.м.) | J_NNE-01046-000 | С | 2019 | 2021 | 2022 | нд | 15.1588 | 49.0274 | 102.3162 | 7.2334 | 68.0197 | 21.5127 | 5.5505 | 192.9646 | 7.2334 | 158.1519 | 10.1622 | 17.4171 | 7.2485 | 48.9243 | 7.2485 | 48.9243 | 11.3073 | 143.9371 | 48.9243 | 11.8041 | 0 | 132.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 132.133 | Изменение полной стоимости в связи с утверждением проектно-сметной документации Приказ № ННЭ-124 от 13.03.2020
6.6 | Расширение цифровых каналов связи. Производственное отделение Южные электрические сети. Подвеска ВОЛС (91,533 км) по существующим опорам | I_NNE-01121-000 | П | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 1.5191 | 57.06 | 6.502 | 39.2308 | 11.3272 | 0 | 57.06 | 6.502 | 39.2308 | 11.3272 | 0 | 11.7867 | 55.5409 | 11.7867 | 55.5409 | 11.7867 | 55.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5409 | 55.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 55.5409 | 55.5409 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Передвижная мастерская на шасси грузового бортового полноприводного автомобиля 2,5-тонного класса капотной установки (30 штук) | K_NNE-01465-000 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 80.5495 | 0 | 0 | 80.5495 | 0 | 80.5495 | 0 | 0 | 80.5495 | 0 | 17.2489 | 80.5495 | 17.2489 | 80.5495 | 17.2489 | 80.5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4249 | 13.4249 | 67.1246 | нд | 13.4249 | 80.5495 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Бурильно-крановая машина БКМ 317 гидравлика (15 шт.) | J_NNE-01467-000 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 64.9076 | 0 | 0 | 64.9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7555 | 64.9076 | 13.7555 | 64.9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 64.9076 | 0 | Проект исключен из ИПР ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции с целью реализации проектов с большим приоритетом.
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Кран-манипулятор на шасси грузового бортового полноприводного автомобиля 2,5-тонного класса капотной установки - 1 шт | J_NNE-01468-000 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.4535 | 0 | 0 | 4.4535 | 0 | 4.4535 | 0 | 0 | 4.4535 | 0 | 0.98253 | 4.4535 | 0.98253 | 4.4535 | 0.98253 | 4.4535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4535 | 4.4535 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4535 | 4.4535 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Приобретение малотонажного автомобиля (4х4) с цельнометаллическим фургоном - 1 шт. | J_NNE-01469-000 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.4318 | 0 | 0 | 1.4318 | 0 | 1.4318 | 0 | 0 | 1.4318 | 0 | 0.30568 | 1.4318 | 0.30568 | 1.4318 | 0.30568 | 1.4318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4318 | 1.4318 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4318 | 1.4318 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта автобус (9 шт.) | J_NNE-01470-000 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 15.6974 | 0 | 0 | 15.6974 | 0 | 15.6974 | 0 | 0 | 15.6974 | 0 | 3.821 | 15.6974 | 3.821 | 15.6974 | 3.821 | 15.6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6974 | 15.6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.6974 | 15.6974 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Самосвал на шасси автомобиля с колесной формулой 4х2 и грузоподъемностью 5т. 1 шт. | J_NNE-01471-000 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.6226 | 0 | 0 | 2.6226 | 0 | 2.6226 | 0 | 0 | 2.6226 | 0 | 0.56769 | 2.6226 | 0.56769 | 2.6226 | 0.56769 | 2.6226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6226 | 2.6226 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6226 | 2.6226 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта цельнометаллический фургон закрытого типа на рамном шасси (27057) колесная формула (4х2) (17 шт) | J_NNE-01475-000 | И | 2019 | 2024 | 2024 | нд | нд | 5.2474 | 19.1798 | 0 | 0 | 19.1798 | 0 | 19.1798 | 0 | 0 | 19.1798 | 0 | 3.1721 | 13.9324 | 3.1721 | 13.9324 | 3.1721 | 13.9324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9324 | 13.9324 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.9324 | 13.9324 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Приобретение спецавтотранспорта Гусеничный снегоболотоход (34039) - 1 шт | J_NNE-01476-000 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.7836 | 0 | 0 | 6.7836 | 0 | 6.7836 | 0 | 0 | 6.7836 | 0 | 1.5502 | 6.7836 | 1.5502 | 6.7836 | 1.5502 | 6.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7836 | 6.7836 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.7836 | 6.7836 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Закупка оборудования связи для релизации каналов принятия операционных функций (онтм)(32 комплекта) | J_NNE-01600-002 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.3 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 2.1834 | 9.3 | 2.1834 | 9.3 | 2.1834 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Строительство ВОЛС (5,45 км)на участке Рождественская, 33 - ПС Свердловская 110/35/10 кВ . Производственное отделение Центральные электрические сети (Нагорный РЭС) | J_NNE-01600-009 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0.20158 | 3.021 | 0.674 | 2.326 | 0 | 0.021 | 3.021 | 0.674 | 2.326 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4623 | 2.8194 | 0 | 2.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.6 | Строительство ВОЛС (3,3 км) на участке ПС Берёзовская - ПС Новосёлки. Производственное отделение Арзамасские электрические сети (Арзамасский сельский РЭС) | J_NNE-01600-014 | П | 2019 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0.75185 | 2.28 | 0.75185 | 1.4382 | 0.09 | 0 | 2.28 | 0.75185 | 1.4382 | 0.09 | 0 | 0.20159 | 1.5282 | 0.20159 | 1.5282 | 0.20159 | 1.5282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5282 | нд | 0 | 1.5282 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Строительство ВОЛС (19,8 км) на участке ПС Павловская - ПС Таремская - ПС Турбенево . Производственное отделение Кстовские электрические сети (Павловский РЭС) | J_NNE-01600-018 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 1.3812 | 17.574 | 1.58 | 14.395 | 1.599 | 0 | 17.574 | 1.3812 | 14.5938 | 1.599 | 0 | 2.1016 | 15.994 | 2.1016 | 15.994 | 2.1277 | 16.1928 | 15.994 | 16.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.6 | Строительство ВОЛС (48,8 км) на участке ПС Турбенево - ПС Вача - ПС Кулебаки . Южные электрические сети (Вачский РЭС, Кулебакский РЭС) | J_NNE-01600-026 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 2.0479 | 34.286 | 3.12 | 28.216 | 2.95 | 0 | 34.286 | 2.0479 | 29.2881 | 2.95 | 0 | 4.0952 | 31.166 | 4.0952 | 31.166 | 4.236 | 32.2381 | 31.166 | 32.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.6 | Строительство ВОЛС (36,374 км) на участке ПС Сергач 220/110/35/10 кВ - ПС Полюс 110/10 кВ - ПС Строительная 110/10 кВ - ПС Кузьминка 110/35/10 кВ - ПС Салганы 110/35/10 кВ . Производственное отделение Сергачские электрические сети (Сергачский РЭС). | J_NNE-01600-040 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 24.006 | 2.182 | 21.824 | 0 | 0 | 24.006 | 2.182 | 21.824 | 0 | 0 | 3.3391 | 24.006 | 3.3391 | 24.006 | 3.3391 | 24.006 | 0 | 0 | 0 | 2.182 | 24.006 | 21.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 24.006 | 24.006 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Строительство ВОЛС (34,295 км) на участке ПС Жемчуг 110/35/10 кВ - ПС Дивеево 110/35/10 кВ . Производственное отделение Южные электрические сети (Дивеевский РЭС) | J_NNE-01600-041 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 38.008 | 3.455 | 31.343 | 3.21 | 0 | 38.008 | 3.455 | 31.343 | 3.21 | 0 | 4.6269 | 38.008 | 4.6269 | 38.008 | 4.6269 | 38.008 | 3.455 | 0 | 34.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.008 | нд | 34.553 | 38.008 | Перенос срока реализации на 2026 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.6 | Строительство ВОЛС (41,417 км) на участке ПС Узловая 220/110/10 кВ - Тонкино 110/35/10 кВ . Производственное отделение Уренские электрические сети (Тонкинский РЭС) | J_NNE-01600-042 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 27.335 | 2.485 | 22.54 | 2.31 | 0 | 27.335 | 2.485 | 22.54 | 2.31 | 0 | 3.3276 | 27.335 | 3.3276 | 27.335 | 3.3276 | 27.335 | 2.485 | 0 | 24.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.335 | нд | 24.85 | 27.335 | Перенос срока реализации на 2026 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.6 | Строительство ВОЛС (43 км) на участке ПС Кварц 110/10 кВ - ПС Линда 110/35/10 кВ . Производственное отделение Семеновские электрические сети (Борский РЭС) | J_NNE-01600-043 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 28.38 | 2.58 | 23.49 | 2.31 | 0 | 28.38 | 2.58 | 23.49 | 2.31 | 0 | 3.4549 | 28.38 | 3.4549 | 28.38 | 3.4549 | 28.38 | 2.58 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.38 | нд | 25.8 | 28.38 | Перенос срока реализации на 2026 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.6 | Строительство ВОЛС (8,818 км) на участке ПС Семёновская 220/110/10 кВ - ПС Зиновьево 110/35/10 кВ . Производственное отделение Семеновские электрические сети (Семёновский РЭС) | J_NNE-01600-044 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.82 | 0.529 | 4.801 | 0.49 | 0 | 5.82 | 0.529 | 4.801 | 0.49 | 0 | 0.7085 | 5.82 | 0.7085 | 5.82 | 0.7085 | 5.82 | 0 | 0 | 0.529 | 0.529 | 5.291 | 5.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.82 | 5.82 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Строительство ВОЛС (7,885 км) на участке ПС Восточная 35/6 кВ - ПС Рубин 110/35/6 кВ - ПС Береговая 35/10 кВ - ПС Западная 35/6 кВ . Производственное отделение Кстовские электрические сети (Кстовский РЭС) | J_NNE-01600-045 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.204 | 0.473 | 4.306 | 0.425 | 0 | 5.204 | 0.473 | 4.306 | 0.425 | 0 | 0.63351 | 5.204 | 0.63351 | 5.204 | 0.63351 | 5.204 | 0 | 0 | 0.473 | 0.473 | 4.731 | 4.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.204 | 5.204 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Строительство ВОЛС (15,984 км) на участке ПС Ветлуга 110/35/10 кВ - ПС Минино 110/10 кВ. Производственное отделение Уренские сети. | J_NNE-01600-046 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 10.474 | 0.884 | 8.68 | 0.91 | 0 | 10.474 | 0.884 | 8.68 | 0.91 | 0 | 1.2751 | 10.474 | 1.2751 | 10.474 | 1.2751 | 10.474 | 0 | 0 | 0.884 | 0.884 | 9.59 | 9.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.474 | 10.474 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Установка шкафов телемеханики на РП (16 комп.) Производственное отделение Центральные электрические сети (Нагорный РЭС). | J_NNE-01600-048 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.2 | 0.71 | 1.621 | 4.869 | 0 | 7.2 | 0.71 | 1.621 | 4.869 | 0 | 0.94607 | 7.2 | 0.94607 | 7.2 | 0.94607 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.2 | 7.2 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Строительство ВОЛС (16,751 км) на участке ПС Сухобезводное 110/35/10 кВ - ПС Зубилиха 110/10 кВ . Производственное отделение Семеновские электрические сети (Семёновский РЭС) | J_NNE-01600-060 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 11.056 | 1.005 | 9.071 | 0.98 | 0 | 11.056 | 1.005 | 9.071 | 0.98 | 0 | 1.3436 | 11.056 | 1.3436 | 11.056 | 1.3436 | 11.056 | 0 | 0 | 1.005 | 1.005 | 10.051 | 10.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.056 | 11.056 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Строительство ВОЛС (14,648 км) на участке ПС Семёновская 220/110/10 кВ - ТПС Керженец 110/27,5/35 кВ - ПС Демидовская 35/10 кВ . Производственное отделение Семёновские электрические сети (Семёновский РЭС) | J_NNE-01600-061 | П | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 9.668 | 0.879 | 7.929 | 0.86 | 0 | 9.668 | 0.879 | 7.929 | 0.86 | 0 | 1.1302 | 9.668 | 1.1302 | 9.668 | 1.1302 | 9.668 | 0.879 | 0 | 0 | 0 | 8.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.668 | нд | 8.789 | 9.668 | Перенос срока реализации на 2026 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.6 | Строительство ВОЛС (12,041 км) на участке ПС Левобережная 110/35/6 кВ - ПС Марковская 35/6 кВ . Производственное отделение Балахнинские электрические сети (Городецкий РЭС) | J_NNE-01600-062 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.189 | 0.472 | 4.287 | 0.43 | 0 | 5.189 | 0.472 | 4.287 | 0.43 | 0 | 0.6306 | 5.189 | 0.6306 | 5.189 | 0.6306 | 5.189 | 0.472 | 0 | 4.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.189 | нд | 4.717 | 5.189 | Перенос срока реализации на 2026 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.6 | Строительство ВОЛС (9,776 км) на участке ПС Выкса 110/6 кВ - ПС Досчатое 110/6 кВ . Производственное отделение Южные электрические сети (Выксунский РЭС) | J_NNE-01600-063 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.453 | 0.587 | 5.356 | 0.51 | 0 | 6.453 | 0.587 | 5.356 | 0.51 | 0 | 0.78421 | 6.453 | 0.78421 | 6.453 | 0.78421 | 6.453 | 0 | 0 | 0.587 | 0.587 | 5.866 | 5.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.453 | 6.453 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Строительство ВОЛС (21,4 км) на участке ПС Вахтан 110/10 кВ - ПС Сява 110/10 кВ . Производственное отделение Уренские электрические сети (Тонкинский РЭС) | J_NNE-01600-064 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 14.124 | 1.284 | 11.63 | 1.21 | 0 | 14.124 | 1.284 | 11.63 | 1.21 | 0 | 1.7164 | 14.124 | 1.7164 | 14.124 | 1.7164 | 14.124 | 0 | 0 | 1.284 | 1.284 | 12.84 | 12.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.124 | 14.124 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Строительство ВОЛС (15,079 км) на участке ПС Шаранга 110/10 кВ - ПС Роженцево 110/10 кВ . Производственное отделение Уренские электрические сети (Шарангский РЭС) | J_NNE-01600-065 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.952 | 0.905 | 8.227 | 0.82 | 0 | 9.952 | 0.905 | 8.227 | 0.82 | 0 | 1.2094 | 9.952 | 1.2094 | 9.952 | 1.2094 | 9.952 | 0 | 0 | 0.905 | 0.905 | 9.047 | 9.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.952 | 9.952 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Строительство ВОЛС (19,508 км) на участке ПС Запрудное 35/10 кВ - ПС Ветчак 35/10 кВ - ПС Восточная 35/6 кВ . Производственное отделение: Кстовские электрические сети (Кстовский РЭС) | J_NNE-01600-066 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 12.875 | 1.17 | 10.725 | 0.98 | 0 | 12.875 | 1.17 | 10.725 | 0.98 | 0 | 1.5051 | 12.875 | 1.5051 | 12.875 | 1.5051 | 12.875 | 0 | 0 | 1.17 | 1.17 | 11.705 | 11.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.875 | 12.875 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Строительство ВОЛС (18,811 км) Княгинино 110/35/10 кВ - ПС Б.Мурашкино 35/10 кВ. Расширение цифровых каналов связи . Производственное отделение Кстовские электрические сети (Б. Мурашкинский РЭС). | J_NNE-01600-067 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 12.416 | 1.129 | 10.277 | 1.01 | 0 | 12.416 | 1.129 | 10.277 | 1.01 | 0 | 1.4515 | 12.416 | 1.4515 | 12.416 | 1.4515 | 12.416 | 0 | 0 | 1.129 | 1.129 | 11.287 | 11.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.416 | 12.416 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Строительство ВОЛС (22,63 км) на участке ПС Гагаринская 110/35/10 кВ - ПС Чёрная 35/10 кВ . Производственное отделение Уренские электрические сети (Тонкинский РЭС) | J_NNE-01600-068 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 14.936 | 1.358 | 12.298 | 1.28 | 0 | 14.936 | 1.358 | 12.298 | 1.28 | 0 | 1.736 | 14.936 | 1.736 | 14.936 | 1.736 | 14.936 | 0 | 0 | 1.358 | 1.358 | 13.578 | 13.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.936 | 14.936 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Строительство ВОЛС (17,882 км) на участке ПС Шахунья 110/27,5/10 кВ - ПС Хмелевицы 110/10 кВ . Производственное отделение Уренские электрические сети (Шахунский РЭС) | J_NNE-01600-069 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 11.802 | 1.073 | 9.74 | 0.989 | 0 | 11.802 | 1.073 | 9.74 | 0.989 | 0 | 1.3746 | 11.802 | 1.3746 | 11.802 | 1.3746 | 11.802 | 0 | 0 | 1.073 | 1.073 | 10.729 | 10.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.802 | 11.802 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Строительство ВОЛС (34,507 км) на участке ПС Красные Баки 110/10 кВ - ПС Варнавино 110/35/10 кВ . Производственное отделение Семеновские электрические сети (Краснобаковский РЭС) | J_NNE-01600-070 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 22.774 | 2.07 | 18.814 | 1.89 | 0 | 22.774 | 2.07 | 18.814 | 1.89 | 0 | 2.6525 | 22.774 | 2.6525 | 22.774 | 2.6525 | 22.774 | 0 | 0 | 2.07 | 2.07 | 20.704 | 20.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 22.774 | 22.774 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Строительство ВОЛС (9,641 км) на участке ПС Работки 110/35/10 кВ - ПС Запрудное 35/10 кВ. Производственное отделение Кстовские электрические сети (Работкинский РЭС) | J_NNE-01600-071 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.363 | 0.578 | 5.275 | 0.51 | 0 | 6.363 | 0.578 | 5.275 | 0.51 | 0 | 0.74109 | 6.363 | 0.74109 | 6.363 | 0.74109 | 6.363 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 5.785 | 5.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.363 | 6.363 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Строительство ВОЛС (24,514 км) на участке ПС Б.Мересьево 110/35/10 кВ - ПС Б.Болдино 35/10 кВ. Производственное отделение Арзамасские электрические сети (Большеболдинский РЭС) | J_NNE-01600-073 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 16.179 | 1.471 | 13.358 | 1.35 | 0 | 16.179 | 1.471 | 13.358 | 1.35 | 0 | 1.8805 | 16.179 | 1.8805 | 16.179 | 1.8805 | 16.179 | 0 | 0 | 1.471 | 1.471 | 14.708 | 14.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.179 | 16.179 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Строительство ВОЛС (14,982 км) на участке ПС Б.Болдино 35/10 кВ - ПС Новая Слобода 35/10 кВ. Производственное отделение Арзамасские электрические сети (Большеболдинский РЭС) | J_NNE-01600-074 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.888 | 0.899 | 8.179 | 0.81 | 0 | 9.888 | 0.899 | 8.179 | 0.81 | 0 | 1.1516 | 9.888 | 1.1516 | 9.888 | 1.1516 | 9.888 | 0 | 0 | 0.899 | 0.899 | 8.989 | 8.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.888 | 9.888 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Строительство ВОЛС (15,867 км) на участке ПС Сеченово 110/35/10 кВ - ПС Талызино 35/10 кВ. Производственное отделение Сергачские электрические сети (Сеченовский РЭС) | J_NNE-01600-075 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 10.472 | 0.952 | 8.63 | 0.89 | 0 | 10.472 | 0.952 | 8.63 | 0.89 | 0 | 1.2197 | 10.472 | 1.2197 | 10.472 | 1.2197 | 10.472 | 0 | 0 | 0.952 | 0.952 | 9.52 | 9.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.472 | 10.472 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Строительство ВОЛС (46,752 км) на участке ПС Кузьминка 110/35/10 кВ - ПС Сеченово 110/35/10 кВ. Производственное отделение Сергачские электрические сети (Сеченовский РЭС) | J_NNE-01600-077 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 30.856 | 2.805 | 25.541 | 2.51 | 0 | 30.856 | 2.805 | 25.541 | 2.51 | 0 | 3.5938 | 30.856 | 3.5938 | 30.856 | 3.5938 | 30.856 | 0 | 0 | 2.805 | 2.805 | 28.051 | 28.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 30.856 | 30.856 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Строительство ВОЛС (11,32 км) на участке ПС Салганы 110/35/10 кВ - ПС Медяны 110/10 кВ. Производственное отделение Сергачские электрические сети (Сергачский РЭС) | J_NNE-01600-078 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.471 | 0.679 | 6.182 | 0.61 | 0 | 7.471 | 0.679 | 6.182 | 0.61 | 0 | 0.86837 | 7.471 | 0.86837 | 7.471 | 0.86837 | 7.471 | 0 | 0 | 0.679 | 0.679 | 6.792 | 6.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.471 | 7.471 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Строительство ВОЛС (45,174 км) на участке ПС Урень 110/35/10 кВ - ПС Карпуниха 110/10 кВ - ПС Ветлуга 110/35/10 кВ. Производственное отделение Уренские электрические сети (Уренский РЭС) | J_NNE-01600-079 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 29.814 | 2.71 | 24.594 | 2.51 | 0 | 29.814 | 2.71 | 24.594 | 2.51 | 0 | 3.4724 | 29.814 | 3.4724 | 29.814 | 3.4724 | 29.814 | 0 | 0 | 2.71 | 2.71 | 27.104 | 27.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 29.814 | 29.814 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Строительство ВОЛС (17,856 км) на участке ПС Красные Баки 110/10 кВ - ПС Быструха 110/35/27,5 кВ. Производственное отделение Семеновские электрические сети (Краснобаковский РЭС) | J_NNE-01600-080 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 11.785 | 1.071 | 9.704 | 1.01 | 0 | 11.785 | 1.071 | 9.704 | 1.01 | 0 | 1.3726 | 11.785 | 1.3726 | 11.785 | 1.3726 | 11.785 | 0 | 0 | 1.071 | 1.071 | 10.714 | 10.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.785 | 11.785 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Строительство ВОЛС (31,709 км) на участке ПС Шахунья 110/27,5/10 кВ - ПС Вахтан 110/10 кВ. Производственное отделение Уренские электрические сети (Шахунский РЭС) | J_NNE-01600-081 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 20.928 | 1.903 | 17.135 | 1.89 | 0 | 20.928 | 1.903 | 17.135 | 1.89 | 0 | 2.4375 | 20.928 | 2.4375 | 20.928 | 2.4375 | 20.928 | 0 | 0 | 1.903 | 1.903 | 19.025 | 19.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 20.928 | 20.928 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Строительство ВОЛС (10,102 км) на участке ПС Шеманиха 110/10 кВ - ПС Быструха 110/35/27,5 кВ. Производственное отделение Семеновские электрические сети (Семеновский РЭС) | J_NNE-01600-082 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.667 | 0.606 | 5.481 | 0.58 | 0 | 6.667 | 0.606 | 5.481 | 0.58 | 0 | 0.7438 | 6.667 | 0.7438 | 6.667 | 0.7438 | 6.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.606 | 0.606 | 6.061 | 6.061 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.667 | 6.667 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Строительство ВОЛС (11,439 км) на участке ПС Урень 110/35/10 кВ - ПС Арья 35/10 кВ. Производственное отделение Уренские электрические сети (Уренский РЭС) | J_NNE-01600-083 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.549 | 0.686 | 6.233 | 0.63 | 0 | 7.549 | 0.686 | 6.233 | 0.63 | 0 | 0.8422 | 7.549 | 0.8422 | 7.549 | 0.8422 | 7.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.686 | 0.686 | 6.863 | 6.863 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.549 | 7.549 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Строительство ВОЛС (25,247 км) на участке ПС Тонкино 110/35/10 В - ПС Шаранга 110/10 кВ. Производственное отделение Уренские электрические сети (Тонкинский РЭС) | J_NNE-01600-084 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 16.663 | 1.515 | 13.738 | 1.41 | 0 | 16.663 | 1.515 | 13.738 | 1.41 | 0 | 1.859 | 16.663 | 1.859 | 16.663 | 1.859 | 16.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.515 | 1.515 | 15.148 | 15.148 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.663 | 16.663 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Строительство ВОЛС (9,458 км) на участке ПС Ситники 110/35/10 кВ - ПС Кварц 110/10 кВ. Производственное отделение Семеновские электрические сети (Краснобаковский РЭС) | J_NNE-01600-085 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.242 | 0.567 | 5.125 | 0.55 | 0 | 6.242 | 0.567 | 5.125 | 0.55 | 0 | 0.69639 | 6.242 | 0.69639 | 6.242 | 0.69639 | 6.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0.567 | 5.675 | 5.675 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.242 | 6.242 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Строительство ВОЛС (11,501 км) на участке ПС Работки 110/35/10 кВ - ПС Чернышиха 35/10 кВ - ПС Игумново 35/10 кВ. Производственное отделение Кстовские электрические сети (Работкинский РЭС) | J_NNE-01600-086 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.591 | 0.69 | 6.291 | 0.61 | 0 | 7.591 | 0.69 | 6.291 | 0.61 | 0 | 0.84689 | 7.591 | 0.84689 | 7.591 | 0.84689 | 7.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.69 | 6.901 | 6.901 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.591 | 7.591 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Строительство ВОЛС (21,083 км) на участке ПС Павлово 110/35/6 кВ - ПС Сосновская 110/35/6 кВ. Производственное отделение Кстовские электрические сети (Павловский РЭС) | J_NNE-01600-087 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 13.915 | 1.265 | 11.44 | 1.21 | 0 | 13.915 | 1.265 | 11.44 | 1.21 | 0 | 1.5524 | 13.915 | 1.5524 | 13.915 | 1.5524 | 13.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 1.265 | 12.65 | 12.65 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.915 | 13.915 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Строительство ВОЛС (8,109 км) на участке ПС Змейка 110/35/6 кВ - ПС Саваслейка 35/6 кВ. Производственное отделение Южные электрические сети (Выксунский РЭС) | J_NNE-01600-088 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.352 | 0.487 | 4.413 | 0.452 | 0 | 5.352 | 0.487 | 4.413 | 0.452 | 0 | 0.5971 | 5.352 | 0.5971 | 5.352 | 0.5971 | 5.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.487 | 0.487 | 4.865 | 4.865 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.352 | 5.352 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Строительство ВОЛС (20,709 км) на участке ПС Саваслейка 35/6 кВ - ПС Тёша 35/10 кВ. Производственное отделение Южные электрические сети (Кулебакский РЭС) | J_NNE-01600-089 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.123 | 0.11 | 0.913 | 0.1 | 0 | 1.123 | 0.11 | 0.913 | 0.1 | 0 | 0.13032 | 1.123 | 0.13032 | 1.123 | 0.13032 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.123 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.123 | 1.123 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Строительство ВОЛС (42,844 км) на участке ПС Разино 110/10 кВ - ПС Мадаево 110/10 кВ - ПС Починки-110 110/35 кВ. Производственное отделение Арзамасские электрические сети (Починковский РЭС) | J_NNE-01600-090 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.371 | 0.23 | 1.931 | 0.21 | 0 | 2.371 | 0.23 | 1.931 | 0.21 | 0 | 0.29534 | 2.371 | 0.29534 | 2.371 | 0.29534 | 2.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.371 | 2.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.371 | 2.371 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Строительство ВОЛС (50 км) на участке ПС 110кВ Линда - ПС 110кВ Кварц – ПС 110кВ Моховые Горы – ПС Борская 220. Производственное отделение Семеновские электрические сети. | L_NNE-01600-200 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 53.9583 | 13.2948 | 38.2586 | 1.655 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3991 | 53.9583 | нд | 13.4598 | нд | 40.4985 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 40.4985 | Проект включен в ИПР с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдения в рамках исполнения требований ПТЭ п. 6.11.1
6.6 | Строительство ВОЛС (2,5км) на участке: узел связи ПАО «Ростелеком» (п. Вахтан, ул. Пролетарская, д.12) – ПС 110кВ Вахтан – Вахтанский мастерский участок Производственное отделение Уренские электрические сети. | L_NNE-01600-201 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3847 | 0.66474 | 2.01 | 1.655 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51999 | 4.3847 | нд | 0.67574 | нд | 3.7089 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.7089 | Проект включен в ИПР с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдения в рамках исполнения требований ПТЭ п. 6.11.1
6.6 | Строительно-монтажные работы недостающих фрагментов ВОЛС (2,7км) на участке: ПС 220кВ Нагорная – ПС 110кВ Мыза. Производственное отделение Центральные электрические сети. | L_NNE-01600-202 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4653 | 0.71792 | 2.0854 | 1.5959 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55005 | 4.4653 | нд | 4.4653 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдения в рамках исполнения требований ПТЭ п. 6.11.1
6.6 | Строительство ВОЛС (60 км) на участке ПС 220кВ Нагорная – ПС 110кВ Ольгино – ПС 110кВ Митино – ПС 110 Буревестник – ПС 110кВ Богородская (Богородский РЭС). Производственное отделение Центральные электрические сети. | L_NNE-01600-203 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 64.3786 | 15.9538 | 45.8898 | 1.655 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6348 | 64.3786 | нд | 16.1188 | нд | 48.2598 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 48.2598 | Проект включен в ИПР с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдения в рамках исполнения требований ПТЭ п. 6.11.1
6.6 | Строительство ВОЛС (18 км) на участке ПС 110кВ Богородская (Богородский РЭС) – ПС 110кВ Дзержинская. Производственное отделение Дзержинские электрические сети. | L_NNE-01600-204 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.0567 | 4.7861 | 13.3447 | 1.5959 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4707 | 20.0567 | нд | 20.0567 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдения в рамках исполнения требований ПТЭ п. 6.11.1
6.6 | Реконструкция ВЛ 35кВ Марковская – Левобережная» с выделением в отдельный том строительства ВОЛС (1,5 км) на участке Нижегородская ГЭС – ПС 110кВ Пестовская – Заволжский РЭС. Производственное отделение Балахнинские электрические сети. | L_NNE-01600-205 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3336 | 0.39884 | 1.2468 | 1.655 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39535 | 3.3336 | нд | 0.40214 | нд | 2.9315 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.9315 | Проект включен в ИПР с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдения в рамках исполнения требований ПТЭ п. 6.11.1
6.6 | Строительство ВОЛС (5 км) на участке ПС 110кВ Свердловская – ПС 110кВ НИИТОП– ПС 110кВ Печёрская. Производственное отделение Центральные электрические сети. Печерская | L_NNE-01600-206 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8024 | 1.3295 | 3.778 | 1.5959 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83794 | 6.8024 | нд | 6.8024 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР с целью повышения наблюдаемости объекта, организации удаленного управления объектами и видеонаблюдения в рамках исполнения требований ПТЭ п. 6.11.1
6.6 | НИОКР "Разработка устройства выравнивания нагрузки для трехфазных распределительных сетей 0,4 кВ с реализацией пилотного проекта" | J_NNE-01694-000 | И | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 6.1717 | 13.3572 | 0 | 8.3504 | 0 | 5.0067 | 13.3572 | 0 | 8.3504 | 0 | 5.0067 | 1.7885 | 7.172 | 1.7885 | 7.172 | 1.7919 | 7.1855 | 7.172 | 7.1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.6 | НИР "Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ" | J_NNE-01695-000 | И | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.39899 | 0.47396 | 0.32434 | 0 | 0 | 0.14962 | 0.47396 | 0.11222 | 0 | 0 | 0.36174 | 0.017947 | 0.070944 | 0.017947 | 0.070944 | 0.018964 | 0.074967 | 0.070944 | 0.074967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.6 | Реконструкция здания РП 208 «Кремль» Нагорного РЭС ПО «ЦЭС». (1 шт.) | K_NNE-01876-000 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.943 | 0.1 | 0.83 | 0 | 0.013 | 0.943 | 0.1 | 0.83 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14409 | 0.943 | 0 | 0.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.6 | Строительство административного здания Приокского РЭС. Производственное отделение Центральные электрические сети (Административно-бытовой корпус, гаражи, складские помещения, КТП, инженерные сети) | K_NNE-01882-000 | П | 2013 | 2026 | 2026 | нд | нд | 46.0462 | 170.7295 | 19.9458 | 117.8647 | 11.0491 | 21.8699 | 170.7295 | 19.9458 | 117.8647 | 11.0491 | 21.8699 | 17.0914 | 124.6832 | 17.0914 | 124.6832 | 17.0914 | 124.6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3637 | 11.3637 | 113.3196 | нд | 11.3637 | 124.6832 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | НИОКР "Разработка программно-аппаратного комплекса автоматизации проведения функциональных испытаний систем защиты и автоматического управления подстанций 35-220 кВ и элементов распределительной автоматизации сети 6-20 кВ, реализованных в соответствии со стандартом МЭК 61850 (1шт.) | K_NNE-01886-000 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 14.8201 | 29.9 | 0 | 27.3799 | 0 | 2.5201 | 29.9 | 0 | 15.0799 | 0 | 14.8201 | 0 | 14.9 | 0 | 14.9 | 0 | 15.0799 | 7.9 | 8.0799 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7 | 7 | Перенос срока реализации на 2021 год ввиду снижения объема финансирования ИПР в 2020 году (на 1 млрд.рублей) и в 2021 года на 800 млн. руб для реализации проектов, связанного со снижением потребления электроэнергии в регионе (снижение выручки от передачи э/э) из-за пандемии короновирусной инфекции.
6.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции участков ВЛ 110 кВ Кировская-Заречная 1,2 (в пролетах оп.8-10; 6-12), ВЛ 110 кВ №112 ТЭЦ ГАЗ-Кировская (в пролетах оп.7-7А-8), ВЛ 110 кВ Заречная-ТЭЦ ГАЗ (в пролетах оп.5-5А-6) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Князян Р.К, договор №521046267 от 17.01.20; протяженность 1,680 км) | K_NNE-01899-000 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 1.1779 | 1.6052 | 1.6052 | 0 | 0 | 0 | 1.1779 | 1.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение объема освоения на основании экономии по результатам проведения торгово-закупочных процедур. Проект выполнен в 2020 году.
6.6 | Приобретение автогидроподъемника на шасси полноприводного грузовика (3 шт.) | L_NNE-02056-000 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 9.0855 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.7182 | 0 | 0 | 13.7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6327 | нд | 4.6327 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью обновления парка техники для организации технического обслуживания и ремонта объектов. Типовая комплектация транспортными средствами ПО и РЭС филиала "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" б\н от 24.03.2017
6.6 | Приобретение передвижной мастерской на шасси полноприводного грузовика (9 шт.) | L_NNE-02057-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.4447 | 0 | 0 | 24.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4447 | нд | 24.4447 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в связи с необходимостью обновления парка техники для организации технического обслуживания и ремонта объектов. Типовая комплектация транспортными средствами ПО и РЭС филиала "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" б\н от 24.03.2017
6.6 | Строительство системы холодного водоснабжения Центрального склада ОМТС филиала "Нижновэнерго" (1 склад) | L_NNE-02064-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5053 | 0.33683 | 6.0585 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80134 | 6.5053 | нд | 6.5053 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании акта ОП от 02.11.2020г.
6.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для организации Комплексной системы информационной безопасности (1-система) филиала Нижновэнерго | L_NNE-02073-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8152 | 2.7283 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61035 | 2.8152 | нд | 2.8152 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР в рамках исполнение требований федерального законодательства № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов ТЭК"
7 | Рязанская область | Г | нд | нд | нд | нд | 176.222 | 374.3079 | 1858.1316 | 11101.1685 | 670.5211 | 7344.1615 | 2650.6045 | 435.8814 | 12589.5254 | 781.6605 | 7748.6254 | 3542.4495 | 516.7899 | 1641.2012 | 9227.7708 | 1641.2012 | 9227.7708 | 1842.208 | 10731.3938 | 1862.7091 | 1854.4729 | 1916.3539 | 1923.8093 | 1897.282 | 1897.282 | 1744.222 | 1744.222 | 1655.8038 | 1655.8038 | 1655.8038 | нд | 7213.6617 | 8876.9209 | нд
7.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.4283 | 18.7564 | 821.0928 | 1787.0835 | 65.641 | 1335.2057 | 208.8005 | 177.4363 | 2053.6751 | 105.0531 | 1402.6607 | 313.6075 | 232.3538 | 204.7478 | 971.4528 | 204.7478 | 971.4528 | 253.7984 | 1232.5822 | 194.9097 | 318.2091 | 183.766 | 166.8708 | 198.1277 | 191.9984 | 191.9508 | 191.9508 | 202.6987 | 185.9867 | 177.5665 | нд | 776.5431 | 914.3731 | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.97752 | 17.732 | 816.0328 | 1777.6765 | 65.013 | 1331.051 | 204.6458 | 176.9666 | 2042.896 | 103.8794 | 1397.4609 | 309.3538 | 232.2018 | 204.7478 | 971.4528 | 204.7478 | 971.4528 | 252.8842 | 1226.8631 | 194.9097 | 312.8399 | 183.766 | 166.5209 | 198.1277 | 191.9984 | 191.9508 | 191.9508 | 202.6987 | 185.9867 | 177.5665 | нд | 776.5431 | 914.0232 | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 582.801 | 1263.4567 | 47.4438 | 963.4807 | 120.4467 | 132.0855 | 1401.9399 | 71.1413 | 942.968 | 212.3675 | 175.4629 | 149.9364 | 707.6365 | 149.9364 | 707.6365 | 171.55 | 819.1389 | 146.9371 | 175.2947 | 130.4713 | 114.9229 | 144.8329 | 138.7037 | 138.656 | 138.6561 | 146.7392 | 130.0272 | 121.5343 | нд | 560.6995 | 643.8442 | нд
7.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 151.1359 | 411.5245 | 9.7252 | 318.8734 | 40.8392 | 42.0867 | 465.9843 | 19.3114 | 315.5247 | 81.1993 | 49.9489 | 54.8114 | 263.8163 | 54.8114 | 263.8163 | 64.3546 | 314.8485 | 47.9727 | 47.9727 | 53.2947 | 48.2947 | 53.2947 | 53.2947 | 53.2947 | 53.2947 | 55.9595 | 55.9595 | 56.0322 | нд | 215.8436 | 266.8758 | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.97752 | 17.732 | 82.096 | 102.6953 | 7.8441 | 48.6969 | 43.3599 | 2.7944 | 174.9718 | 13.4266 | 138.9682 | 15.787 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9795 | 92.8758 | 0 | 89.5725 | 0 | 3.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.3032 | нд
7.1.1.3 | Строительство ЛЭП-110 кВ с отпайками от ВЛ-110 кВ НРТЭЦ-Карелино с отпайкой на ПС Денежниково и от ВЛ-110 кВ Лихачево-Колос, 1,1 км.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ОА "Рязанская нефтеперерабатывающая компания" (Договор на технологическое присоединение № 070/16-625 от 14.06.2017 г.) | I_RYE-00333-000 | С | 2018 | 2021 | 2021 | нд | 2.8558 | 1.751 | 2.266 | 0.733 | 0.515 | 1 | 0.018 | 1.751 | 0.733 | 0 | 1 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено фактическим выполнением объекта в 2020 году
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Чучково, 0,95 км.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "ОКА МОЛОКО" (Договор на технологическое присоединение № 621022073 от 23.04.2019) | J_RYE-01296-001 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 0.2215 | 0.2215 | 1.838 | 0.383 | 0.047 | 0.336 | 0 | 0 | 1.838 | 0.047 | 0 | 1.331 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено фактическим выполнением объекта в 2020 году
7.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Чучково, методом ГНБ 0,05 км.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "ОКА МОЛОКО" (Договор на технологическое присоединение № 621022073 от 23.04.2019) | J_RYE-01296-002 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 0.13594 | 0.13594 | 0.181 | 0.4585 | 0.003 | 0.4555 | 0 | 0 | 0.181 | 0.112 | 0 | 0.044 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Чучково, 2,45 км.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "ОКА МОЛОКО" (Договор на технологическое присоединение № 621022073 от 23.04.2019) | J_RYE-01296-003 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 0.49501 | 0.50596 | 1.409 | 2.394 | 0.319 | 2.075 | 0 | 0 | 1.409 | 0.119 | 0 | 0.768 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено фактическим выполнением объекта в 2020 году
7.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Чучково, методом ГНБ 0,05 км.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "ОКА МОЛОКО" (Договор на технологическое присоединение № 621022073 от 23.04.2019) | J_RYE-01296-004 | С | 2019 | 2020 | 2021 | нд | 0.13594 | 0.003 | 0.4585 | 0.003 | 0.4555 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки 6 кВ на 1 и 2 сек. ш. ПС 110 кВ Скопин, 16 км.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "Скопинский фармацевтический завод" (Договор на технологическое присоединение № 621021661 от 30.04.2019) | K_RYE-01310-001 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 5.7923 | 21.363 | 40.15 | 2.8 | 18.85 | 17.6 | 0.9 | 21.363 | 2.639 | 18.107 | 0 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки 6 кВ на 1 и 2 сек. ш. ПС 110 кВ Скопин, методом ГНБ 0,4 км.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "Скопинский фармацевтический завод"(Договор на технологическое присоединение № 621021661 от 30.04.2019) | K_RYE-01310-002 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 1.0361 | 0.449 | 7.0725 | 0.49018 | 3.0811 | 3.0811 | 0.42015 | 0.449 | 0.406 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки 6 кВ на 1 и 2 сек. ш. ПС 110 кВ Скопин, 16,6 км.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС" (Договор на технологическое присоединение № 621023678 от 16.09.2019) | K_RYE-01311-001 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | 5.6202 | 40.28 | 41.665 | 2.905 | 19.51 | 18.26 | 0.99 | 40.28 | 2.165 | 37.05 | 0 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено фактическим выполнением объекта в 2020 году
7.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки 6 кВ на 1 и 2 сек. ш. ПС 110 кВ Скопин, методом ГНБ 0,4 км. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС"(Договор на технологическое присоединение № 621023678 от 16.09.2019) | K_RYE-01311-002 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | 1.3033 | 9.486 | 7.0725 | 0.49018 | 3.0811 | 3.0811 | 0.42015 | 9.486 | 0.386 | 8.897 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено фактическим выполнением объекта в 2020 году
7.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ячейки 6 кВ ПС 110 кВ Театральная, методом ГНБ 0,4 км.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "Зеленый сад - Перспектива" (Договор на технологическое присоединение № 621033151 от 09.12.2019) | K_RYE-01423-002 | С | 2020 | 2020 | 2021 | 0.12507 | 0.12507 | 5.336 | 0.77517 | 0.053725 | 0.3377 | 0.3377 | 0.04605 | 5.336 | 0.294 | 4.965 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено фактическим выполнением объекта в 2020 году
7.1.1.3 | Строительство участка КЛ-6 кВ в траншее от ВЛ 6КВ №7 ПС "Скопин" протяженностью 3,45 км, Скопинский р-н. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "Октафарма-Фармимэкс" (Договор на технологическое присоединение № 621036517 от 08.07.2020 г.) | L_RYE-01571-001 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4335 | 0.78684 | 5.3647 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0357 | 6.4335 | нд | 6.4335 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с договором на технологическое присоединение № 621036517 от 08.07.2020 г
7.1.1.3 | Строительство участка КЛ-6 кВ методом ГНБ от ВЛ 6КВ №7 ПС "Скопин" протяженностью 0,5 км, Скопинский р-н. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "Октафарма-Фармимэкс" (Договор на технологическое присоединение № 621036517 от 08.07.2020 г.) | L_RYE-01571-002 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6743 | 0.58676 | 4.8326 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91352 | 5.6743 | нд | 5.6743 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с договором на технологическое присоединение № 621036517 от 08.07.2020 г.
7.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-6 кВ от ВЛ 6КВ №7 ПС "Скопин" протяженностью 0,05 км, Скопинский р-н. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "Октафарма-Фармимэкс" (Договор на технологическое присоединение № 621036517 от 08.07.2020 г.) | L_RYE-01571-003 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12037 | 0.052839 | 0.06453 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023714 | 0.12037 | нд | 0.12037 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с договором на технологическое присоединение № 621036517 от 08.07.2020 г.
7.1.1.3 | Строительство участков КЛ-10 кВ методом ГНБ от ячеек 10 кВ на 6 и 5 с.ш. ПС 110/10/6 кВ "Театральная" протяженностью 0,4 км г. Рязань. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя МУП "РГРЭС" (Договор на технологическое присоединение № 621038960 от 07.08.2020 г.) | L_RYE-01572-002 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3032 | 0.225 | 2.9242 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51011 | 3.3032 | нд | 0 | нд | 3.3032 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.3032 | Проект включен в соответствии с договором на технологическое присоединение № 621038960 от 07.08.2020 г.
7.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от ячейчки 10 кВ №9 ПС 110/10 "Гремячка" протяженностью 9,6 км, Скопинский р-н. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя АО "ФАРМИМЭКС" (Договор на технологическое присоединение № 621039887 от 08.09.2020 г.) | L_RYE-01573-002 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.5263 | 0.78841 | 12.1009 | 0 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6648 | 13.5263 | нд | 13.5263 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с договором на технологическое присоединение № 621039887 от 08.09.2020 г.
7.1.1.3 | Строительство участка КЛ-10 кВ в траншее от ячейчки 10 кВ №9 ПС 110/10 "Гремячка" протяженностью 0,25 км, Скопинский р-н. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя АО "ФАРМИМЭКС" (Договор на технологическое присоединение № 621039887 от 08.09.2020 г.) | L_RYE-01573-003 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.70791 | 0.18188 | 0.50004 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11397 | 0.70791 | нд | 0.70791 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с договором на технологическое присоединение № 621039887 от 08.09.2020 г.
7.1.1.3 | Строительство участка КЛ-10 кВ методом ГНБ от ячейчки 10 кВ №9 ПС 110/10 "Гремячка" протяженностью 0,35 км, Скопинский р-н. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя АО "ФАРМИМЭКС" (Договор на технологическое присоединение № 621039887 от 08.09.2020 г.) | L_RYE-01573-004 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2045 | 0.4386 | 3.5779 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6769 | 4.2045 | нд | 4.2045 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с договором на технологическое присоединение № 621039887 от 08.09.2020 г.
7.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ "Гремячка" протяженностью 0,3 км , Скопинский р-н. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя АО "ФАРМИМЭКС" (Договор на технологическое присоединение № 621039887 от 08.09.2020 г.) | L_RYE-01573-005 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49141 | 0.088065 | 0.38335 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09681 | 0.49141 | нд | 0.49141 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с договором на технологическое присоединение № 621039887 от 08.09.2020 г
7.1.1.3 | Строительство двух новых пунктов коммерческого учета электрической энергии (мощности) прямого включения на концевых опорах 10 кВ вновь строящихся ЛЭП-10 кВ от ячейчки 10 кВ №9 и ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 "Гремячка" (Скопинский р-н) для заявителя АО "ФАРМИМЭКС" (Договор на технологическое присоединение № 621039887 от 08.09.2020 г.) | L_RYE-01573-006 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74146 | 0.003258 | 0.030605 | 0.7056 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14607 | 0.74146 | нд | 0.74146 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с договором на технологическое присоединение № 621039887 от 08.09.2020 г.
7.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ с монтажом реклоузера 10 кВ, 2 шт., Скопинский р-н. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя АО "ФАРМИМЭКС" (Договор на технологическое присоединение № 621039887 от 08.09.2020 г.) | L_RYE-01573-007 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6633 | 0.060142 | 0.42723 | 3.1529 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72169 | 3.6633 | нд | 3.6633 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с договором на технологическое присоединение № 621039887 от 08.09.2020 г.
7.1.1.3 | Строительство одного нового пункта коммерческого учета электрической энергии (мощности) прямого включения на опоре №7 отпайки от опоры №20 (отпайки в сторону ЗТП-3538) ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ "Комбикорм" (Рязанский р-н) для заявителя ООО "Листерра" (Договор на технологическое присоединение № 621039980 от 20.08.2020 г.) | L_RYE-01574-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37074 | 0.001627 | 0.014304 | 0.35281 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073037 | 0.37074 | нд | 0.37074 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с договором на технологическое присоединение № 621039980 от 20.08.2020 г.
7.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от вновь строящихся ячеек 10 кВ на 1 и 2 сек.ш. ПС 110/10 кВ "Давыдово"протяженностью 24,2 км , Ряжский р-н. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "АПК-Рязань" (Договор на технологическое присоединение № 621039739 от 28.09.2020 г.) | L_RYE-01577-002 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.7916 | 1.6718 | 29.4306 | 3.1402 | 1.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0511 | 35.7916 | нд | 35.7916 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с договором на технологическое присоединение № 621039739 от 28.09.2020 г.
7.1.1.3 | Строительство участка КЛ-10 кВ методом ГНБ от вновь строящихся ячеек 10 кВ на 1 и 2 сек.ш. ПС 110/10 кВ "Давыдово"протяженностью 0,8 км , Ряжский р-н. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "АПК-Рязань" (Договор на технологическое присоединение № 621039739 от 28.09.2020 г.) | L_RYE-01577-003 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.6728 | 1.1439 | 8.1029 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5572 | 9.6728 | нд | 9.6728 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с договором на технологическое присоединение № 621039739 от 28.09.2020 г.
7.1.1.3 | Строительство двух новых пунктов коммерческого учета электрической энергии (мощности) прямого включения на концевых опорах 10 кВ вновь строящихся ЛЭП-10 кВ от вновь строящихся ячеек 10кВ на 1 и 2 сек.ш. ПС 110/10 "Давыдово", Ряжский р-н.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "АПК-Рязань" (Договор на технологическое присоединение № 621039739 от 28.09.2020 г.) | L_RYE-01577-004 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74147 | 0.003258 | 0.030611 | 0.7056 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14607 | 0.74147 | нд | 0.74147 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с договором на технологическое присоединение № 621039739 от 28.09.2020 г.
7.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/10кВ "Цна" протяженностью 0,24 км. г.Сасово. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "НТИК" (Договор на технологическое присоединение № 621040573 от 13.10.2020 г.) | L_RYE-01578-001 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22188 | 0.03127 | 0.18061 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043712 | 0.22188 | нд | 0.22188 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с договором на технологическое присоединение № 621040573 от 13.10.2020 г.
7.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 400 кВА г.Сасово. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "НТИК" (Договор на технологическое присоединение № 621040573 от 13.10.2020 г.) | L_RYE-01578-002 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7519 | 0.03757 | 0.12162 | 0.58571 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12341 | 0.7519 | нд | 0.7519 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с договором на технологическое присоединение № 621040573 от 13.10.2020 г.
7.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ в траншее от РУ-0,4 кВ вновь строящейся ТП -10/0,4кВ. протяженностью 0,02 км. г.Сасово. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "НТИК" (Договор на технологическое присоединение № 621040573 от 13.10.2020 г.) | L_RYE-01578-003 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14613 | 0.02384 | 0.11629 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023526 | 0.14613 | нд | 0.14613 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с договором на технологическое присоединение № 621040573 от 13.10.2020 г.
7.1.1.3 | Строительство одного нового пункта коммерческого учета электрической энергии (мощности) полукосвенного включения в РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ, подключаемой от проектируемой ЛЭП-10 кВ от ВЛ - 10 кВ №14 ПС 110/10кВ "Цна" г.Сасово. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "НТИК" (Договор на технологическое присоединение № 621040573 от 13.10.2020 г.) | L_RYE-01578-004 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34954 | 0.00158 | 0.01341 | 0.33255 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068861 | 0.34954 | нд | 0.34954 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с договором на технологическое присоединение № 621040573 от 13.10.2020 г.
7.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 6 РП-30 ВЛ-10 кВ № 4 ЗТП-3545 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10кВ "Комбикорм" протяженностью 0,015 км, Рязанский р-н. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ИП Гудкова Н.В. (Договор на технологическое присоединение № 621042713 от 10.12.2020 г.) | L_RYE-01741-001 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.042602 | 0.02229 | 0.018312 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007289 | 0.042602 | нд | 0.042602 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с договором на технологическое присоединение № 621042713 от 10.12.2020 г.
7.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 630 кВА, Рязанский р-н. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ИП Гудкова Н.В. (Договор на технологическое присоединение № 621042713 от 10.12.2020 г.) | L_RYE-01741-002 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2571 | 0.05577 | 0.52034 | 0.63095 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1937 | 1.2571 | нд | 1.2571 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с договором на технологическое присоединение № 621042713 от 10.12.2020 г.
7.1.1.3 | Строительство трех ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь строящейся ТП -10/0,4кВ. протяженностью 0,01 км каждая, Рязанский р-н. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ИП Гудкова Н.В. (Договор на технологическое присоединение № 621042713 от 10.12.2020 г.) | L_RYE-01741-003 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.070257 | 0.02714 | 0.039117 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011119 | 0.070257 | нд | 0.070257 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с договором на технологическое присоединение № 621042713 от 10.12.2020 г.
7.1.1.3 | Строительство одного нового пункта коммерческого учета электрической энергии (мощности) полукосвенного включения в РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ, подключаемой от проектируемой ЛЭП-10 кВ от ВЛ - 10 кВ № 6 РП-30 ВЛ-10кВ № 4 ЗТП-3545 Вл-10 кВ № 5 ПС 110/10кВ "Комбикорм" Рязанский р-н.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ИП Гудкова Н.В. (Договор на технологическое присоединение № 621042713 от 10.12.2020 г.) | L_RYE-01741-004 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.058467 | 0.00165 | 0.025707 | 0.02911 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008792 | 0.058467 | нд | 0.058467 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с договором на технологическое присоединение № 621042713 от 10.12.2020 г.
7.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 16 ПС 110/10кВ "Лихачево" протяженностью 0,25 км,г. Рязань. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "Амалва" (Договор на технологическое присоединение № 621043079 от 22.12.2020 г.) | L_RYE-01742-001 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39415 | 0.07052 | 0.30763 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054728 | 0.39415 | нд | 0.39415 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с договором на технологическое присоединение № 621043079 от 22.12.2020 г.
7.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 630 кВА, г. Рязань. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "Амалва" (Договор на технологическое присоединение № 621043079 от 22.12.2020 г.) | L_RYE-01742-002 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5928 | 0.05577 | 0.50635 | 0.96664 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25512 | 1.5928 | нд | 1.5928 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с договором на технологическое присоединение № 621043079 от 22.12.2020 г.
7.1.1.3 | Строительство трех КЛ-0,4 кВ в траншее от РУ-0,4 кВ вновь строящейся ТП -10/0,4кВ. протяженностью 0,03 км. г. Рязань. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "Амалва" (Договор на технологическое присоединение № 621043079 от 22.12.2020 г.) | L_RYE-01742-003 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11586 | 0.05199 | 0.057874 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019028 | 0.11586 | нд | 0.11586 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с договором на технологическое присоединение № 621043079 от 22.12.2020 г.
7.1.1.3 | Строительство одного нового пункта коммерческого учета электрической энергии (мощности) полукосвенного включения в РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ, подключаемой от проектируемой ЛЭП-10 кВ от ВЛ - 10 кВ № 16 ПС 110/10кВ "Лихачево" г. Рязань. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "Амалва" (Договор на технологическое присоединение № 621043079 от 22.12.2020 г.) | L_RYE-01742-004 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.058467 | 0.00165 | 0.025707 | 0.02911 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008792 | 0.058467 | нд | 0.058467 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с договором на технологическое присоединение № 621043079 от 22.12.2020 г.
7.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110/10 кВ "Комбикорм" протяженностью 0,1 км , Рязанский р-н. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя АО "Окское" (Договор на технологическое присоединение № 621042676 от 10.12.2020 г.) | L_RYE-01743-001 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18014 | 0.062281 | 0.10886 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037783 | 0.18014 | нд | 0.18014 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с договором на технологическое присоединение № 621042676 от 10.12.2020 г.
7.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ с монтажом реклоузера 10 кВ, 1 шт., Рязанский р-н. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя АО "Окское" (Договор на технологическое присоединение № 621042676 от 10.12.2020 г.) | L_RYE-01743-002 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8176 | 0.045245 | 0.10697 | 1.6564 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32543 | 1.8176 | нд | 1.8176 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с договором на технологическое присоединение № 621042676 от 10.12.2020 г.
7.1.1.3 | Строительство одного нового пункта коммерческого учета электрической энергии (мощности) прямого включения на концевой опоре строящейся ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110/10 "Комбикорм" , Рязанский р-н. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя АО "Окское" (Договор на технологическое присоединение № 621042676 от 10.12.2020 г.) | L_RYE-01743-003 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37587 | 0.001645 | 0.015929 | 0.3563 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067459 | 0.37587 | нд | 0.37587 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с договором на технологическое присоединение № 621042676 от 10.12.2020 г.
7.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.45075 | 1.0244 | 5.06 | 9.407 | 0.62801 | 4.1546 | 4.1546 | 0.46972 | 10.7791 | 1.1737 | 5.1997 | 4.2536 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9142 | 5.7191 | 0 | 5.3692 | 0 | 0.3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.3499 | нд
7.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.45075 | 1.0244 | 5.06 | 9.407 | 0.62801 | 4.1546 | 4.1546 | 0.46972 | 10.7791 | 1.1737 | 5.1997 | 4.2536 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9142 | 5.7191 | 0 | 5.3692 | 0 | 0.3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.3499 | нд
7.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Скопин с комплектацией 2 ячеек 6 кВ на 1 и 2 сек. ш.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "Скопинский фармацевтический завод" (Договор на технологическое присоединение № 621021661 от 30.04.2019) | K_RYE-01310-003 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.37565 | 0.185 | 2.6206 | 0.18163 | 1.1416 | 1.1416 | 0.15568 | 0.185 | 0.181 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Скопин с комплектацией 2 ячеек 6 кВ на 1 и 2 сек. ш.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС" (Договор на технологическое присоединение № 621023678 от 16.09.2019) | K_RYE-01311-003 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | 0.096496 | 0.692 | 2.6432 | 0.18319 | 1.1515 | 1.1515 | 0.15702 | 0.692 | 0.265 | 0.419 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено фактическим выполнением объекта в 2020 году
7.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Элеватор с монтажем 2 ячеек 10 кВ на 1 и 2 сек. ш. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя АО "Корпорация развития Рязанской области"(Договор на технологическое присоединение № 621022071 от 19.04.2019) | K_RYE-01312-000 | С | 2020 | 2020 | 2021 | 0.45075 | 0.45075 | 3.428 | 4.1432 | 0.26319 | 1.8615 | 1.8615 | 0.15702 | 3.428 | 0.227 | 3.118 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено фактическим выполнением объекта в 2020 году
7.1.4.2 | Реконструкция 2-х линейных ячеек 10 кВ на РП 10 кВ "Соколовка" на 1 и 2 с.ш. с монтажем 2 шт. блоков управления вакуумным выключателем, 4 шт. трансформаторов тока и 2 шт. разъединителей 10 кВ, г.Рязань. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "Доширак Рязань" (Договор на технологическое присоединение № 621036649 от 05.06.2020 г.) | L_RYE-01567-001 | С | 2020 | нд | 2021 | нд | 0.10149 | 0.755 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.755 | 0.067 | 0.681 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с договором на технологическое присоединение № 621036649 от 05.06.2020 г.
7.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10/6 кВ "Театральная" с комплектацией ячеек 10 кВ на 6 и 5 сек. ш. трансформаторами тока и втычными контактами, г. Рязань. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя МУП "РГРЭС"(Договор на технологическое присоединение № 621038960 от 07.08.2020 г.) | L_RYE-01572-001 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3499 | 0.08746 | 0.097106 | 0.16033 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053784 | 0.3499 | нд | 0 | нд | 0.3499 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.3499 | Проект включен в соответствии с договором на технологическое присоединение № 621038960 от 07.08.2020 г.
7.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 "Гремячка" с комплектацией ячейки 10 кВ №9 трансформаторами тока, тележкой с вакуумным выключателем с модулем управления, Скопинский р-н. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя АО "ФАРМИМЭКС" (Договор на технологическое присоединение № 621039887 от 08.09.2020 г.) | L_RYE-01573-001 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.91 | 0.074067 | 0.1717 | 1.6562 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30608 | 1.91 | нд | 1.91 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с договором на технологическое присоединение № 621039887 от 08.09.2020 г.
7.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Давыдово" с монтажем 2 ячеек 10 кВ на 1 и 2 сек. ш.,Ряжский р-н. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ООО "АПК-Рязань" (Договор на технологическое присоединение № 621039739 от 28.09.2020 г.) | L_RYE-01577-001 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4592 | 0.2722 | 0.71292 | 2.4371 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55433 | 3.4592 | нд | 3.4592 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с договором на технологическое присоединение № 621039739 от 28.09.2020 г.
7.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 162.9752 | 205.3372 | 776.051 | 8050.4239 | 543.6543 | 5503.1229 | 1766.4771 | 237.1696 | 8864.4759 | 602.5415 | 5969.5802 | 2026.3502 | 266.004 | 1245.9141 | 7260.6791 | 1245.9141 | 7260.6791 | 1340.508 | 8088.425 | 1122.8505 | 1091.1055 | 1624.3265 | 1212.2693 | 1514.2505 | 1527.3871 | 1521.6994 | 1520.8857 | 1326.1522 | 1365.7522 | 1371.0251 | нд | 5986.4285 | 6997.3194 | нд
7.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 13.7891 | 41.4188 | 52.737 | 1750.6084 | 125.9733 | 728.0608 | 843.0658 | 53.5085 | 1795.5451 | 122.9629 | 738.2755 | 880.9501 | 53.3566 | 297.4639 | 1692.8788 | 297.4639 | 1692.8788 | 308.3356 | 1742.8081 | 166.497 | 222.9122 | 223.1356 | 209.8599 | 330.9697 | 312.8812 | 527.9482 | 527.4482 | 292.9283 | 293.5641 | 176.1425 | нд | 1374.9818 | 1519.8959 | нд
7.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 166.34 | 9.94 | 85.1647 | 64.7368 | 6.4985 | 5.2 | 0.2 | 4.9 | 0 | 0.1 | 23.6725 | 166.34 | 23.6725 | 166.34 | 0.5618 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 5 | 5 | 9.74 | 0 | 0 | нд | 14.94 | 5.2 | нд
7.2.1.1 | Реконструкция ПС 35кВ Ерахтур с монтажом ОПУ | J_RYE-00890-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.6 | 0.1 | 2.45 | 0 | 0.05 | 2.6 | 0.1 | 2.45 | 0 | 0.05 | 0.2809 | 2.6 | 0.2809 | 2.6 | 0.2809 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6 | 2.6 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.1 | Реконструкция ПС 35кВ Елатьма с монтажом ОПУ | J_RYE-00891-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.6 | 0.1 | 2.45 | 0 | 0.05 | 2.6 | 0.1 | 2.45 | 0 | 0.05 | 0.2809 | 2.6 | 0.2809 | 2.6 | 0.2809 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6 | 2.6 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Мурмино. Монтаж КРУН 10 кВ (18 яч.) нового ОПУ. Демонтаж ОПУ и ЗРУ 10 кВ. | K_RYE-01404-000 | П | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 41.14 | 3.74 | 22.1732 | 13.7368 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6885 | 41.14 | 5.6885 | 41.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | нд | 3.74 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-151 от 12.01.2021 г. Проектирование в 2025 году нецелесообразно ввиду пересмотра необходимости реализации проекта в период до 2026 года. Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лихачево. Замена трансформаторов 2х63 МВА на 2х63 МВА | K_RYE-01409-000 | П | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 120 | 6 | 58.0915 | 51 | 4.9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4222 | 120 | 17.4222 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | нд | 6 | 0 | Проект исключен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-152 от 12.01.2021 г. Проектирование в 2025 году нецелесообразно ввиду пересмотра необходимости реализации проекта в период до 2026 года. Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 13.7891 | 41.4188 | 52.737 | 1584.2684 | 116.0333 | 642.8961 | 778.329 | 47.01 | 1790.3451 | 122.7629 | 733.3755 | 880.9501 | 53.2566 | 273.7915 | 1526.5388 | 273.7915 | 1526.5388 | 307.7738 | 1737.6081 | 166.497 | 222.9122 | 223.1356 | 209.8599 | 330.7697 | 312.6812 | 522.9482 | 522.4482 | 283.1883 | 293.5641 | 176.1425 | нд | 1360.0418 | 1514.6959 | нд
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2283 д. Протасово (Рязанский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-029 | С | 2021 | 2022 | 2022 | 0.095913 | 0.094171 | 0 | 0.47999 | 0.039062 | 0.094235 | 0.33176 | 0.01494 | 0.47999 | 0.039062 | 0.094235 | 0.33176 | 0.01494 | 0.095913 | 0.47999 | 0.095913 | 0.47999 | 0.094171 | 0.47999 | 0.039324 | 0.039324 | 0.44067 | 0.44067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44067 | 0.44067 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2291 д. Турлатово (Рязанский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-031 | С | 2021 | 2022 | 2022 | 0.098337 | 0.096551 | 0 | 0.49213 | 0.04005 | 0.096616 | 0.34014 | 0.015319 | 0.49213 | 0.04005 | 0.096616 | 0.34014 | 0.015319 | 0.098337 | 0.49213 | 0.098337 | 0.49213 | 0.096551 | 0.49213 | 0.040319 | 0.040319 | 0.45181 | 0.45181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.45181 | 0.45181 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-1456 с.Чурики (Михайловский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-142 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6887 | 0.04953 | 0.1267 | 0.49045 | 0.022018 | 0.6887 | 0.04953 | 0.1267 | 0.49045 | 0.022018 | 0.1471 | 0.6887 | 0.1471 | 0.6887 | 0.1471 | 0.6887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049856 | 0.049856 | 0.63884 | 0.63884 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6887 | 0.6887 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 1460 Авдотьинка (Шиловский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-144 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6887 | 0.04953 | 0.1267 | 0.49045 | 0.022018 | 0.6887 | 0.04953 | 0.1267 | 0.49045 | 0.022018 | 0.1471 | 0.6887 | 0.1471 | 0.6887 | 0.1471 | 0.6887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049856 | 0.049856 | 0.63884 | 0.63884 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6887 | 0.6887 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 1246 Надеино (Шиловский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-145 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6887 | 0.04953 | 0.1267 | 0.49045 | 0.022018 | 0.6887 | 0.04953 | 0.1267 | 0.49045 | 0.022018 | 0.1471 | 0.6887 | 0.1471 | 0.6887 | 0.1471 | 0.6887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049856 | 0.049856 | 0.63884 | 0.63884 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6887 | 0.6887 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 6136 Екатериновка (Путятинский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-146 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6887 | 0.04953 | 0.1267 | 0.49045 | 0.022018 | 0.6887 | 0.04953 | 0.1267 | 0.49045 | 0.022018 | 0.1471 | 0.6887 | 0.1471 | 0.6887 | 0.1471 | 0.6887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049856 | 0.049856 | 0.63884 | 0.63884 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6887 | 0.6887 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 6137 Екатериновка (Путятинский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-147 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6887 | 0.04953 | 0.1267 | 0.49045 | 0.022018 | 0.6887 | 0.04953 | 0.1267 | 0.49045 | 0.022018 | 0.1471 | 0.6887 | 0.1471 | 0.6887 | 0.1471 | 0.6887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049856 | 0.049856 | 0.63884 | 0.63884 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6887 | 0.6887 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 4110 Тюково (Клепиковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-148 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6887 | 0.04953 | 0.1267 | 0.49045 | 0.022018 | 0.6887 | 0.04953 | 0.1267 | 0.49045 | 0.022018 | 0.1471 | 0.6887 | 0.1471 | 0.6887 | 0.1471 | 0.6887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049856 | 0.049856 | 0.63884 | 0.63884 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6887 | 0.6887 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 4333 Иншаково (Клепиковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-149 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6887 | 0.04953 | 0.1267 | 0.49045 | 0.022018 | 0.6887 | 0.04953 | 0.1267 | 0.49045 | 0.022018 | 0.1471 | 0.6887 | 0.1471 | 0.6887 | 0.1471 | 0.6887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049856 | 0.049856 | 0.63884 | 0.63884 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6887 | 0.6887 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 2012 Дмитриево (Касимовский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-150 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.0224 | 0.072225 | 0.19519 | 0.72254 | 0.03245 | 1.0224 | 0.072225 | 0.19519 | 0.72254 | 0.03245 | 0.2167 | 1.0224 | 0.2167 | 1.0224 | 0.2167 | 1.0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0727 | 0.0727 | 0.94971 | 0.94971 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0224 | 1.0224 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 2261 Дмитриево (Касимовский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-151 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.0224 | 0.072225 | 0.19519 | 0.72254 | 0.03245 | 1.0224 | 0.072225 | 0.19519 | 0.72254 | 0.03245 | 0.2167 | 1.0224 | 0.2167 | 1.0224 | 0.2167 | 1.0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0727 | 0.0727 | 0.94971 | 0.94971 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0224 | 1.0224 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 4034 Каледво (Клепиковский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-152 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.0224 | 0.072225 | 0.19519 | 0.72254 | 0.03245 | 1.0224 | 0.072225 | 0.19519 | 0.72254 | 0.03245 | 0.2167 | 1.0224 | 0.2167 | 1.0224 | 0.2167 | 1.0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0727 | 0.0727 | 0.94971 | 0.94971 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0224 | 1.0224 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 4219 Посерда (Клепиковский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-153 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.46623 | 0.0344 | 0.08104 | 0.33572 | 0.015061 | 0.46623 | 0.0344 | 0.08104 | 0.33572 | 0.015061 | 0.10069 | 0.46623 | 0.10069 | 0.46623 | 0.10069 | 0.46623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034626 | 0.034626 | 0.4316 | 0.4316 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46623 | 0.46623 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 4143 Озерки (Клепиковский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-154 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.46623 | 0.0344 | 0.08104 | 0.33572 | 0.015061 | 0.46623 | 0.0344 | 0.08104 | 0.33572 | 0.015061 | 0.10069 | 0.46623 | 0.10069 | 0.46623 | 0.10069 | 0.46623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034626 | 0.034626 | 0.4316 | 0.4316 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46623 | 0.46623 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ № 4115 Дунино (Клепиковский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-155 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.46623 | 0.0344 | 0.08104 | 0.33572 | 0.015061 | 0.46623 | 0.0344 | 0.08104 | 0.33572 | 0.015061 | 0.10069 | 0.46623 | 0.10069 | 0.46623 | 0.10069 | 0.46623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034626 | 0.034626 | 0.4316 | 0.4316 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46623 | 0.46623 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП СТ-601н.п. Студенец (Сасовский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-168 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6887 | 0.04953 | 0.1267 | 0.49045 | 0.022018 | 0.6887 | 0.04953 | 0.1267 | 0.49045 | 0.022018 | 0.1471 | 0.6887 | 0.1471 | 0.6887 | 0.1471 | 0.6887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049856 | 0.049856 | 0.63884 | 0.63884 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6887 | 0.6887 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ЕР-505 н.п.Ермишь (Ермишинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-172 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.0224 | 0.072225 | 0.19519 | 0.72254 | 0.03245 | 1.0224 | 0.072225 | 0.19519 | 0.72254 | 0.03245 | 0.2167 | 1.0224 | 0.2167 | 1.0224 | 0.2167 | 1.0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0727 | 0.0727 | 0.94971 | 0.94971 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0224 | 1.0224 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ЕР-506 н.п.Ермишь (Ермишинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-173 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.0224 | 0.072225 | 0.19519 | 0.72254 | 0.03245 | 1.0224 | 0.072225 | 0.19519 | 0.72254 | 0.03245 | 0.2167 | 1.0224 | 0.2167 | 1.0224 | 0.2167 | 1.0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0727 | 0.0727 | 0.94971 | 0.94971 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0224 | 1.0224 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ЕР-618 н.п.Ермишь (Ермишинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-174 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.0224 | 0.072225 | 0.19519 | 0.72254 | 0.03245 | 1.0224 | 0.072225 | 0.19519 | 0.72254 | 0.03245 | 0.2167 | 1.0224 | 0.2167 | 1.0224 | 0.2167 | 1.0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0727 | 0.0727 | 0.94971 | 0.94971 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0224 | 1.0224 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2382 д.Рожок (Рязанский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-175 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.56821 | 0.04308 | 0.12566 | 0.38157 | 0.017894 | 0.56821 | 0.04308 | 0.12566 | 0.38157 | 0.017894 | 0.11444 | 0.56821 | 0.11444 | 0.56821 | 0.11444 | 0.56821 | 0.043369 | 0.043369 | 0.52484 | 0.52484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.52484 | 0.52484 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2381 д. Киселево (Рязанский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-176 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.36128 | 0.027448 | 0.079313 | 0.24311 | 0.011401 | 0.36128 | 0.027448 | 0.079313 | 0.24311 | 0.011401 | 0.072913 | 0.36128 | 0.072913 | 0.36128 | 0.072913 | 0.36128 | 0.027632 | 0.027632 | 0.33364 | 0.33364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33364 | 0.33364 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2406 д. Ялтуново (Рязанский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-177 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.36128 | 0.027448 | 0.079313 | 0.24311 | 0.011401 | 0.36128 | 0.027448 | 0.079313 | 0.24311 | 0.011401 | 0.072913 | 0.36128 | 0.072913 | 0.36128 | 0.072913 | 0.36128 | 0.027632 | 0.027632 | 0.33364 | 0.33364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33364 | 0.33364 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2372 с. Реткино (Рязанский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-178 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.36128 | 0.027448 | 0.079313 | 0.24311 | 0.011401 | 0.36128 | 0.027448 | 0.079313 | 0.24311 | 0.011401 | 0.072913 | 0.36128 | 0.072913 | 0.36128 | 0.072913 | 0.36128 | 0.027632 | 0.027632 | 0.33364 | 0.33364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33364 | 0.33364 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2317 с. Глебово (Рязанский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-179 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.87733 | 0.066448 | 0.19473 | 0.58855 | 0.027601 | 0.87733 | 0.066448 | 0.19473 | 0.58855 | 0.027601 | 0.17651 | 0.87733 | 0.17651 | 0.87733 | 0.17651 | 0.87733 | 0.066894 | 0.066894 | 0.81043 | 0.81043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.81043 | 0.81043 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2230 с. Стафурлово (Рязанский р-н ) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-180 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.23712 | 0.018088 | 0.051307 | 0.16021 | 0.007513 | 0.23712 | 0.018088 | 0.051307 | 0.16021 | 0.007513 | 0.048049 | 0.23712 | 0.048049 | 0.23712 | 0.048049 | 0.23712 | 0.018209 | 0.018209 | 0.21891 | 0.21891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21891 | 0.21891 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2232 н.п.Волдыревка (Рязанский р-н )0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-181 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.22332 | 0.017048 | 0.048196 | 0.151 | 0.007081 | 0.22332 | 0.017048 | 0.048196 | 0.151 | 0.007081 | 0.045286 | 0.22332 | 0.045286 | 0.22332 | 0.045286 | 0.22332 | 0.017162 | 0.017162 | 0.20616 | 0.20616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20616 | 0.20616 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2237 с. Подлесное (Рязанский р-н ) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-182 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.15434 | 0.011848 | 0.032636 | 0.10494 | 0.004921 | 0.15434 | 0.011848 | 0.032636 | 0.10494 | 0.004921 | 0.031472 | 0.15434 | 0.031472 | 0.15434 | 0.031472 | 0.15434 | 0.011927 | 0.011927 | 0.14242 | 0.14242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14242 | 0.14242 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2239 д. Вешки (Рязанский р-н ) 0,040 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-183 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.11986 | 0.009248 | 0.024856 | 0.08191 | 0.003841 | 0.11986 | 0.009248 | 0.024856 | 0.08191 | 0.003841 | 0.024566 | 0.11986 | 0.024566 | 0.11986 | 0.024566 | 0.11986 | 0.00931 | 0.00931 | 0.11055 | 0.11055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11055 | 0.11055 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2240 д. Насурово (Рязанский р-н ) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-184 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.22332 | 0.017048 | 0.048196 | 0.151 | 0.007081 | 0.22332 | 0.017048 | 0.048196 | 0.151 | 0.007081 | 0.045286 | 0.22332 | 0.045286 | 0.22332 | 0.045286 | 0.22332 | 0.017162 | 0.017162 | 0.20616 | 0.20616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20616 | 0.20616 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2241 с. Бахмачеево (Рязанский р-н ) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-185 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.22332 | 0.017048 | 0.048196 | 0.151 | 0.007081 | 0.22332 | 0.017048 | 0.048196 | 0.151 | 0.007081 | 0.045286 | 0.22332 | 0.045286 | 0.22332 | 0.045286 | 0.22332 | 0.017162 | 0.017162 | 0.20616 | 0.20616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20616 | 0.20616 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2242 д. Глядково (Рязанский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-186 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.36128 | 0.027448 | 0.079313 | 0.24311 | 0.011401 | 0.36128 | 0.027448 | 0.079313 | 0.24311 | 0.011401 | 0.072913 | 0.36128 | 0.072913 | 0.36128 | 0.072913 | 0.36128 | 0.027632 | 0.027632 | 0.33364 | 0.33364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33364 | 0.33364 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2244 д. Романцево (Рязанский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-187 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.56821 | 0.043048 | 0.12599 | 0.38129 | 0.017881 | 0.56821 | 0.043048 | 0.12599 | 0.38129 | 0.017881 | 0.11435 | 0.56821 | 0.11435 | 0.56821 | 0.11435 | 0.56821 | 0.043337 | 0.043337 | 0.52487 | 0.52487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.52487 | 0.52487 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2245 д. Аксиньино (Рязанский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-188 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.56821 | 0.043048 | 0.12599 | 0.38129 | 0.017881 | 0.56821 | 0.043048 | 0.12599 | 0.38129 | 0.017881 | 0.11435 | 0.56821 | 0.11435 | 0.56821 | 0.11435 | 0.56821 | 0.043337 | 0.043337 | 0.52487 | 0.52487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.52487 | 0.52487 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2247 д. Минеево (Рязанский р-н ) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-189 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.15434 | 0.011848 | 0.032636 | 0.10494 | 0.004921 | 0.15434 | 0.011848 | 0.032636 | 0.10494 | 0.004921 | 0.031472 | 0.15434 | 0.031472 | 0.15434 | 0.031472 | 0.15434 | 0.011927 | 0.011927 | 0.14242 | 0.14242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14242 | 0.14242 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2248 д. Щегрово (Рязанский р-н ) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-190 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.15434 | 0.011848 | 0.032636 | 0.10494 | 0.004921 | 0.15434 | 0.011848 | 0.032636 | 0.10494 | 0.004921 | 0.031472 | 0.15434 | 0.031472 | 0.15434 | 0.031472 | 0.15434 | 0.011927 | 0.011927 | 0.14242 | 0.14242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14242 | 0.14242 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2249 д. Радюкино (Рязанский р-н ) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-191 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.15434 | 0.011848 | 0.032636 | 0.10494 | 0.004921 | 0.15434 | 0.011848 | 0.032636 | 0.10494 | 0.004921 | 0.031472 | 0.15434 | 0.031472 | 0.15434 | 0.031472 | 0.15434 | 0.011927 | 0.011927 | 0.14242 | 0.14242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14242 | 0.14242 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2250 д. Калитинка (Рязанский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-192 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.36128 | 0.027448 | 0.079313 | 0.24311 | 0.011401 | 0.36128 | 0.027448 | 0.079313 | 0.24311 | 0.011401 | 0.072913 | 0.36128 | 0.072913 | 0.36128 | 0.072913 | 0.36128 | 0.027632 | 0.027632 | 0.33364 | 0.33364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33364 | 0.33364 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2251 д. Берёзовка (Рязанский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-193 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.56821 | 0.043048 | 0.12599 | 0.38129 | 0.017881 | 0.56821 | 0.043048 | 0.12599 | 0.38129 | 0.017881 | 0.11435 | 0.56821 | 0.11435 | 0.56821 | 0.11435 | 0.56821 | 0.043337 | 0.043337 | 0.52487 | 0.52487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.52487 | 0.52487 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2256 с. Новинское (Рязанский р-н ) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-194 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.22332 | 0.017048 | 0.048196 | 0.151 | 0.007081 | 0.22332 | 0.017048 | 0.048196 | 0.151 | 0.007081 | 0.045286 | 0.22332 | 0.045286 | 0.22332 | 0.045286 | 0.22332 | 0.017162 | 0.017162 | 0.20616 | 0.20616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20616 | 0.20616 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2258 с. Гавердово (Рязанский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-195 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.36128 | 0.027448 | 0.079313 | 0.24311 | 0.011401 | 0.36128 | 0.027448 | 0.079313 | 0.24311 | 0.011401 | 0.072913 | 0.36128 | 0.072913 | 0.36128 | 0.072913 | 0.36128 | 0.027632 | 0.027632 | 0.33364 | 0.33364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33364 | 0.33364 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-2267 с. Гавердово (Рязанский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-196 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.56821 | 0.043048 | 0.12599 | 0.38129 | 0.017881 | 0.56821 | 0.043048 | 0.12599 | 0.38129 | 0.017881 | 0.11435 | 0.56821 | 0.11435 | 0.56821 | 0.11435 | 0.56821 | 0.043337 | 0.043337 | 0.52487 | 0.52487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.52487 | 0.52487 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3501 Кирицы (Спасский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-197 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.87733 | 0.066448 | 0.19473 | 0.58855 | 0.027601 | 0.87733 | 0.066448 | 0.19473 | 0.58855 | 0.027601 | 0.17651 | 0.87733 | 0.17651 | 0.87733 | 0.17651 | 0.87733 | 0 | 0 | 0.066894 | 0.066894 | 0.81043 | 0.81043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.87733 | 0.87733 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3296 Д. Сот (Спасский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-198 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.87733 | 0.066448 | 0.19473 | 0.58855 | 0.027601 | 0.87733 | 0.066448 | 0.19473 | 0.58855 | 0.027601 | 0.17651 | 0.87733 | 0.17651 | 0.87733 | 0.17651 | 0.87733 | 0 | 0 | 0.066894 | 0.066894 | 0.81043 | 0.81043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.87733 | 0.87733 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3294 Кирицы (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-199 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.56821 | 0.043048 | 0.12599 | 0.38129 | 0.017881 | 0.56821 | 0.043048 | 0.12599 | 0.38129 | 0.017881 | 0.11435 | 0.56821 | 0.11435 | 0.56821 | 0.11435 | 0.56821 | 0 | 0 | 0.043337 | 0.043337 | 0.52487 | 0.52487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.56821 | 0.56821 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3605 Устрань (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-200 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.56821 | 0.043048 | 0.12599 | 0.38129 | 0.017881 | 0.56821 | 0.043048 | 0.12599 | 0.38129 | 0.017881 | 0.11435 | 0.56821 | 0.11435 | 0.56821 | 0.11435 | 0.56821 | 0 | 0 | 0.043337 | 0.043337 | 0.52487 | 0.52487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.56821 | 0.56821 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3270 Кирицы (Спасский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-201 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.87733 | 0.066448 | 0.19473 | 0.58855 | 0.027601 | 0.87733 | 0.066448 | 0.19473 | 0.58855 | 0.027601 | 0.17651 | 0.87733 | 0.17651 | 0.87733 | 0.17651 | 0.87733 | 0 | 0 | 0.066894 | 0.066894 | 0.81043 | 0.81043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.87733 | 0.87733 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3473 Панино (Спасский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-202 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.87733 | 0.066448 | 0.19473 | 0.58855 | 0.027601 | 0.87733 | 0.066448 | 0.19473 | 0.58855 | 0.027601 | 0.17651 | 0.87733 | 0.17651 | 0.87733 | 0.17651 | 0.87733 | 0 | 0 | 0.066894 | 0.066894 | 0.81043 | 0.81043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.87733 | 0.87733 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3733 Деревенское (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-203 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.56821 | 0.043048 | 0.12599 | 0.38129 | 0.017881 | 0.56821 | 0.043048 | 0.12599 | 0.38129 | 0.017881 | 0.11435 | 0.56821 | 0.11435 | 0.56821 | 0.11435 | 0.56821 | 0 | 0 | 0.043337 | 0.043337 | 0.52487 | 0.52487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.56821 | 0.56821 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3248 Красильниково (Спасский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-204 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.87733 | 0.066448 | 0.19473 | 0.58855 | 0.027601 | 0.87733 | 0.066448 | 0.19473 | 0.58855 | 0.027601 | 0.17651 | 0.87733 | 0.17651 | 0.87733 | 0.17651 | 0.87733 | 0 | 0 | 0.066894 | 0.066894 | 0.81043 | 0.81043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.87733 | 0.87733 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3676 Панино (Спасский р-н) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-205 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3922 | 0.10545 | 0.30895 | 0.93399 | 0.043801 | 1.3922 | 0.10545 | 0.30895 | 0.93399 | 0.043801 | 0.28012 | 1.3922 | 0.28012 | 1.3922 | 0.28012 | 1.3922 | 0 | 0 | 0.10616 | 0.10616 | 1.286 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3922 | 1.3922 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №829 н.п. Борец (Сараевский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-206 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.56821 | 0.043048 | 0.12599 | 0.38129 | 0.017881 | 0.56821 | 0.043048 | 0.12599 | 0.38129 | 0.017881 | 0.11435 | 0.56821 | 0.11435 | 0.56821 | 0.11435 | 0.56821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043337 | 0.043337 | 0.52487 | 0.52487 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.56821 | 0.56821 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №843 н.п. Сысои (Сараевский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-207 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.36128 | 0.027448 | 0.079313 | 0.24311 | 0.011401 | 0.36128 | 0.027448 | 0.079313 | 0.24311 | 0.011401 | 0.072913 | 0.36128 | 0.072913 | 0.36128 | 0.072913 | 0.36128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027632 | 0.027632 | 0.33364 | 0.33364 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36128 | 0.36128 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №846 н.п. Сысои (Сараевский р-н) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-208 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3922 | 0.10545 | 0.30895 | 0.93399 | 0.043801 | 1.3922 | 0.10545 | 0.30895 | 0.93399 | 0.043801 | 0.28012 | 1.3922 | 0.28012 | 1.3922 | 0.28012 | 1.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10616 | 0.10616 | 1.286 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3922 | 1.3922 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №850 н.п. Можары (Сараевский р-н) 0.63 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-209 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.0787 | 0.15745 | 0.46124 | 1.3946 | 0.065401 | 2.0787 | 0.15745 | 0.46124 | 1.3946 | 0.065401 | 0.41825 | 2.0787 | 0.41825 | 2.0787 | 0.41825 | 2.0787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15851 | 0.15851 | 1.9202 | 1.9202 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0787 | 2.0787 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №861 н.п. Одоевщина (Сараевский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-210 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.22332 | 0.017048 | 0.048196 | 0.151 | 0.007081 | 0.22332 | 0.017048 | 0.048196 | 0.151 | 0.007081 | 0.045286 | 0.22332 | 0.045286 | 0.22332 | 0.045286 | 0.22332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017162 | 0.017162 | 0.20616 | 0.20616 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22332 | 0.22332 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №863 н.п. Одоевщина(Сараевский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-211 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.22332 | 0.017048 | 0.048196 | 0.151 | 0.007081 | 0.22332 | 0.017048 | 0.048196 | 0.151 | 0.007081 | 0.045286 | 0.22332 | 0.045286 | 0.22332 | 0.045286 | 0.22332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017162 | 0.017162 | 0.20616 | 0.20616 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22332 | 0.22332 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №8277 н.п. Можары (Сараевский р-н) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-212 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.23367 | 0.017828 | 0.050527 | 0.1579 | 0.007406 | 0.23367 | 0.017828 | 0.050527 | 0.1579 | 0.007406 | 0.047358 | 0.23367 | 0.047358 | 0.23367 | 0.047358 | 0.23367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017948 | 0.017948 | 0.21572 | 0.21572 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23367 | 0.23367 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №8289 н.п. Можары (Сараевский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-213 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.87733 | 0.066448 | 0.19473 | 0.58855 | 0.027601 | 0.87733 | 0.066448 | 0.19473 | 0.58855 | 0.027601 | 0.17651 | 0.87733 | 0.17651 | 0.87733 | 0.17651 | 0.87733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066894 | 0.066894 | 0.81043 | 0.81043 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.87733 | 0.87733 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №8300 н.п. Можары (Сараевский р-н) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-214 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.23367 | 0.017828 | 0.050527 | 0.1579 | 0.007406 | 0.23367 | 0.017828 | 0.050527 | 0.1579 | 0.007406 | 0.047358 | 0.23367 | 0.047358 | 0.23367 | 0.047358 | 0.23367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017948 | 0.017948 | 0.21572 | 0.21572 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23367 | 0.23367 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №8395 н.п. Борец (Сараевский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-215 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.22332 | 0.017048 | 0.048196 | 0.151 | 0.007081 | 0.22332 | 0.017048 | 0.048196 | 0.151 | 0.007081 | 0.045286 | 0.22332 | 0.045286 | 0.22332 | 0.045286 | 0.22332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017162 | 0.017162 | 0.20616 | 0.20616 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22332 | 0.22332 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №8397 н.п. Борец (Сараевский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-216 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.22332 | 0.017048 | 0.048196 | 0.151 | 0.007081 | 0.22332 | 0.017048 | 0.048196 | 0.151 | 0.007081 | 0.045286 | 0.22332 | 0.045286 | 0.22332 | 0.045286 | 0.22332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017162 | 0.017162 | 0.20616 | 0.20616 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22332 | 0.22332 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №8398 н.п. Борец (Сараевский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-217 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.56821 | 0.043048 | 0.12599 | 0.38129 | 0.017881 | 0.56821 | 0.043048 | 0.12599 | 0.38129 | 0.017881 | 0.11435 | 0.56821 | 0.11435 | 0.56821 | 0.11435 | 0.56821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043337 | 0.043337 | 0.52487 | 0.52487 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.56821 | 0.56821 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ЧЧ-605 н.п. П. Угол (Чучковский р-н) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-218 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3922 | 0.10545 | 0.30895 | 0.93399 | 0.043801 | 1.3922 | 0.10545 | 0.30895 | 0.93399 | 0.043801 | 0.28012 | 1.3922 | 0.28012 | 1.3922 | 0.28012 | 1.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10616 | 0.10616 | 1.286 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3922 | 1.3922 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 КД-205 н.п. Кадом (Кадомский р-н) 0,1 МВА 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-221 | П | 2014 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.039 | 0.40036 | 0.027448 | 0.060793 | 0.26118 | 0.050934 | 0.40036 | 0.027448 | 0.060793 | 0.26118 | 0.050934 | 0.072392 | 0.36136 | 0.072392 | 0.36136 | 0.052934 | 0.36136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027894 | 0.027894 | 0.33346 | 0.33346 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36136 | 0.36136 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ПТ-404 н.п. Нестерово (Пителенский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-223 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.87733 | 0.066448 | 0.19473 | 0.58855 | 0.027601 | 0.87733 | 0.066448 | 0.19473 | 0.58855 | 0.027601 | 0.17651 | 0.87733 | 0.17651 | 0.87733 | 0.17651 | 0.87733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066894 | 0.066894 | 0.81043 | 0.81043 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.87733 | 0.87733 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ПР-504 н.п. Пертово (Чучковский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-225 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.87733 | 0.066448 | 0.19473 | 0.58855 | 0.027601 | 0.87733 | 0.066448 | 0.19473 | 0.58855 | 0.027601 | 0.17651 | 0.87733 | 0.17651 | 0.87733 | 0.17651 | 0.87733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066894 | 0.066894 | 0.81043 | 0.81043 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.87733 | 0.87733 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2069 д.Желчино (Рыбновский р-н ) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-227 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.015 | 0.22675 | 0.015 | 0.05737 | 0.14724 | 0.007142 | 0.22675 | 0.015 | 0.05737 | 0.14724 | 0.007142 | 0.041237 | 0.21175 | 0.041237 | 0.21175 | 0.041237 | 0.21175 | 0 | 0 | 0.21175 | 0.21175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21175 | 0.21175 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2038 с. Алешня (Рыбновский р-н ) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-228 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.01 | 0.22175 | 0.01 | 0.05737 | 0.14724 | 0.007142 | 0.22175 | 0.01 | 0.05737 | 0.14724 | 0.007142 | 0.042167 | 0.21175 | 0.042167 | 0.21175 | 0.042167 | 0.21175 | 0 | 0 | 0.21175 | 0.21175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21175 | 0.21175 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2042 н.п.Мантурово (Рыбновский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-229 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.021 | 0.56497 | 0.021 | 0.14831 | 0.3774 | 0.018268 | 0.56497 | 0.021 | 0.14831 | 0.3774 | 0.018268 | 0.10898 | 0.54397 | 0.10898 | 0.54397 | 0.10898 | 0.54397 | 0 | 0 | 0.54397 | 0.54397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.54397 | 0.54397 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-3159 н.п. Мантурово (Рыбновский р-н) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-230 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.01 | 0.15517 | 0.01 | 0.039045 | 0.10121 | 0.004916 | 0.15517 | 0.01 | 0.039045 | 0.10121 | 0.004916 | 0.028396 | 0.14517 | 0.028396 | 0.14517 | 0.028396 | 0.14517 | 0 | 0 | 0.14517 | 0.14517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14517 | 0.14517 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2060 д.Покровка (Рыбновский р-н ) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-231 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.005 | 0.21675 | 0.005 | 0.05737 | 0.14724 | 0.007142 | 0.21675 | 0.005 | 0.05737 | 0.14724 | 0.007142 | 0.04314 | 0.21175 | 0.04314 | 0.21175 | 0.04314 | 0.21175 | 0 | 0 | 0.21175 | 0.21175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21175 | 0.21175 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2059 д.Булыгино (Рыбновский р-н ) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-232 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.005 | 0.15017 | 0.005 | 0.039045 | 0.10121 | 0.004916 | 0.15017 | 0.005 | 0.039045 | 0.10121 | 0.004916 | 0.029342 | 0.14517 | 0.029342 | 0.14517 | 0.029342 | 0.14517 | 0 | 0 | 0.14517 | 0.14517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14517 | 0.14517 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2058 д.Кр.Поселок (Рыбновский р-н ) 0.04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-233 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.005 | 0.11688 | 0.005 | 0.029883 | 0.078191 | 0.003804 | 0.11688 | 0.005 | 0.029883 | 0.078191 | 0.003804 | 0.022446 | 0.11188 | 0.022446 | 0.11188 | 0.022446 | 0.11188 | 0 | 0 | 0.11188 | 0.11188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11188 | 0.11188 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-3071 д.Бортное (Рыбновский р-н ) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-235 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.009 | 0.22075 | 0.009 | 0.05737 | 0.14724 | 0.007142 | 0.22075 | 0.009 | 0.05737 | 0.14724 | 0.007142 | 0.042358 | 0.21175 | 0.042358 | 0.21175 | 0.042358 | 0.21175 | 0 | 0 | 0.21175 | 0.21175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21175 | 0.21175 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2134 д.Ахмылово (Рыбновский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-236 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.005 | 0.22674 | 0.005 | 0.060117 | 0.15414 | 0.007476 | 0.22674 | 0.005 | 0.060117 | 0.15414 | 0.007476 | 0.04521 | 0.22174 | 0.04521 | 0.22174 | 0.04521 | 0.22174 | 0 | 0 | 0.22174 | 0.22174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22174 | 0.22174 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2190 с. Федякино (Рыбновский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-237 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.014 | 0.35891 | 0.014 | 0.094017 | 0.2393 | 0.011592 | 0.35891 | 0.014 | 0.094017 | 0.2393 | 0.011592 | 0.06897 | 0.34491 | 0.06897 | 0.34491 | 0.06897 | 0.34491 | 0 | 0 | 0.34491 | 0.34491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34491 | 0.34491 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-3106 с. Федякино (Рыбновский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-238 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.005 | 0.22674 | 0.005 | 0.060117 | 0.15414 | 0.007476 | 0.22674 | 0.005 | 0.060117 | 0.15414 | 0.007476 | 0.04521 | 0.22174 | 0.04521 | 0.22174 | 0.04521 | 0.22174 | 0 | 0 | 0.22174 | 0.22174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22174 | 0.22174 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-3016 с. Федякино (Рыбновский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-239 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.011 | 0.55497 | 0.011 | 0.14831 | 0.3774 | 0.018268 | 0.55497 | 0.011 | 0.14831 | 0.3774 | 0.018268 | 0.11094 | 0.54397 | 0.11094 | 0.54397 | 0.11094 | 0.54397 | 0 | 0 | 0.54397 | 0.54397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.54397 | 0.54397 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2095 д.Булыгино (Рыбновский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-241 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.005 | 0.34991 | 0.005 | 0.094017 | 0.2393 | 0.011592 | 0.34991 | 0.005 | 0.094017 | 0.2393 | 0.011592 | 0.070744 | 0.34491 | 0.070744 | 0.34491 | 0.070744 | 0.34491 | 0 | 0 | 0.34491 | 0.34491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34491 | 0.34491 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2096 д.Железницы (Рыбновский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-242 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.006 | 0.35091 | 0.006 | 0.094017 | 0.2393 | 0.011592 | 0.35091 | 0.006 | 0.094017 | 0.2393 | 0.011592 | 0.070542 | 0.34491 | 0.070542 | 0.34491 | 0.070542 | 0.34491 | 0 | 0 | 0.34491 | 0.34491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34491 | 0.34491 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2097 д. Бортники (Рыбновский р-н ) 0.04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-243 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.007 | 0.11888 | 0.007 | 0.029883 | 0.078191 | 0.003804 | 0.11888 | 0.007 | 0.029883 | 0.078191 | 0.003804 | 0.022069 | 0.11188 | 0.022069 | 0.11188 | 0.022069 | 0.11188 | 0 | 0 | 0.11188 | 0.11188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11188 | 0.11188 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2093 д.Филипово (Рыбновский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-244 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.007 | 0.35191 | 0.007 | 0.094017 | 0.2393 | 0.011592 | 0.35191 | 0.007 | 0.094017 | 0.2393 | 0.011592 | 0.070342 | 0.34491 | 0.070342 | 0.34491 | 0.070342 | 0.34491 | 0 | 0 | 0.34491 | 0.34491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34491 | 0.34491 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2094 д.Синьково (Рыбновский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-245 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.009 | 0.55297 | 0.009 | 0.14831 | 0.3774 | 0.018268 | 0.55297 | 0.009 | 0.14831 | 0.3774 | 0.018268 | 0.11134 | 0.54397 | 0.11134 | 0.54397 | 0.11134 | 0.54397 | 0 | 0 | 0.54397 | 0.54397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.54397 | 0.54397 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2063 с. Пальные (Рыбновский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-246 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.005 | 0.34991 | 0.005 | 0.094017 | 0.2393 | 0.011592 | 0.34991 | 0.005 | 0.094017 | 0.2393 | 0.011592 | 0.070744 | 0.34491 | 0.070744 | 0.34491 | 0.070744 | 0.34491 | 0 | 0 | 0.34491 | 0.34491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34491 | 0.34491 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-3146 н.п.Пальные (Рыбновский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-247 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.005 | 0.34991 | 0.005 | 0.094017 | 0.2393 | 0.011592 | 0.34991 | 0.005 | 0.094017 | 0.2393 | 0.011592 | 0.070744 | 0.34491 | 0.070744 | 0.34491 | 0.070744 | 0.34491 | 0 | 0 | 0.34491 | 0.34491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34491 | 0.34491 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2066 д.Свистово (Рыбновский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-248 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.005 | 0.34991 | 0.005 | 0.085071 | 0.24825 | 0.011592 | 0.34991 | 0.005 | 0.085071 | 0.24825 | 0.011592 | 0.070744 | 0.34491 | 0.070744 | 0.34491 | 0.070744 | 0.34491 | 0 | 0 | 0.34491 | 0.34491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34491 | 0.34491 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2023 д.Чурилково (Рыбновский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-249 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.005 | 0.54897 | 0.005 | 0.14831 | 0.3774 | 0.018268 | 0.54897 | 0.005 | 0.14831 | 0.3774 | 0.018268 | 0.11216 | 0.54397 | 0.11216 | 0.54397 | 0.11216 | 0.54397 | 0 | 0 | 0.54397 | 0.54397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.54397 | 0.54397 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2039 д.Чурилково (Рыбновский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-250 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.002 | 0.34691 | 0.002 | 0.094017 | 0.2393 | 0.011592 | 0.34691 | 0.002 | 0.094017 | 0.2393 | 0.011592 | 0.071356 | 0.34491 | 0.071356 | 0.34491 | 0.071356 | 0.34491 | 0 | 0 | 0.34491 | 0.34491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34491 | 0.34491 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-3040 д.Перекаль (Рыбновский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-251 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.01 | 0.35491 | 0.01 | 0.094017 | 0.2393 | 0.011592 | 0.35491 | 0.01 | 0.094017 | 0.2393 | 0.011592 | 0.069747 | 0.34491 | 0.069747 | 0.34491 | 0.069747 | 0.34491 | 0 | 0 | 0.34491 | 0.34491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34491 | 0.34491 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-2114 н.п. Сливково (Рыбновский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-252 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.007 | 0.22874 | 0.007 | 0.060117 | 0.15414 | 0.007476 | 0.22874 | 0.007 | 0.060117 | 0.15414 | 0.007476 | 0.044815 | 0.22174 | 0.044815 | 0.22174 | 0.044815 | 0.22174 | 0 | 0 | 0.22174 | 0.22174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22174 | 0.22174 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3526 Дубовичье (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-253 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.58134 | 0.03711 | 0.14831 | 0.3774 | 0.018526 | 0.58134 | 0.03711 | 0.14831 | 0.3774 | 0.018526 | 0.11319 | 0.58134 | 0.11319 | 0.58134 | 0.11319 | 0.58134 | 0.037368 | 0.037368 | 0.54397 | 0.54397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.54397 | 0.54397 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3109 Троица (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-254 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.58134 | 0.03711 | 0.14831 | 0.3774 | 0.018526 | 0.58134 | 0.03711 | 0.14831 | 0.3774 | 0.018526 | 0.11319 | 0.58134 | 0.11319 | 0.58134 | 0.11319 | 0.58134 | 0.037368 | 0.037368 | 0.54397 | 0.54397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.54397 | 0.54397 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3240 Огородников (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-255 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.58134 | 0.03711 | 0.14831 | 0.3774 | 0.018526 | 0.58134 | 0.03711 | 0.14831 | 0.3774 | 0.018526 | 0.11319 | 0.58134 | 0.11319 | 0.58134 | 0.11319 | 0.58134 | 0.037368 | 0.037368 | 0.54397 | 0.54397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.54397 | 0.54397 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3610 Гавриловское (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-256 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.58134 | 0.03711 | 0.14831 | 0.3774 | 0.018526 | 0.58134 | 0.03711 | 0.14831 | 0.3774 | 0.018526 | 0.11319 | 0.58134 | 0.11319 | 0.58134 | 0.11319 | 0.58134 | 0.037368 | 0.037368 | 0.54397 | 0.54397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.54397 | 0.54397 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3654 Михали (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-257 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.58134 | 0.03711 | 0.14831 | 0.3774 | 0.018526 | 0.58134 | 0.03711 | 0.14831 | 0.3774 | 0.018526 | 0.11319 | 0.58134 | 0.11319 | 0.58134 | 0.11319 | 0.58134 | 0.037368 | 0.037368 | 0.54397 | 0.54397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.54397 | 0.54397 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3650 Михали (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-258 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.58134 | 0.03711 | 0.14831 | 0.3774 | 0.018526 | 0.58134 | 0.03711 | 0.14831 | 0.3774 | 0.018526 | 0.11319 | 0.58134 | 0.11319 | 0.58134 | 0.11319 | 0.58134 | 0.037368 | 0.037368 | 0.54397 | 0.54397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.54397 | 0.54397 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ от ТП ЖЛ-203 с монтажом вольтодобавочного трансформатора ТВМГ | G_RYE-00055-259 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.58134 | 0.03711 | 0.14831 | 0.3774 | 0.018526 | 0.58134 | 0.03711 | 0.14831 | 0.3774 | 0.018526 | 0.11319 | 0.58134 | 0.11319 | 0.58134 | 0.11319 | 0.58134 | 0 | 0 | 0.037368 | 0.037368 | 0.54397 | 0.54397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.58134 | 0.58134 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 4075 Прудки (Клепиковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-261 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.58134 | 0.03711 | 0.14831 | 0.3774 | 0.018526 | 0.58134 | 0.03711 | 0.14831 | 0.3774 | 0.018526 | 0.11319 | 0.58134 | 0.11319 | 0.58134 | 0.11319 | 0.58134 | 0 | 0 | 0.037368 | 0.037368 | 0.54397 | 0.54397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.58134 | 0.58134 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 4128 Шопино (Клепиковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-262 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.58134 | 0.03711 | 0.14831 | 0.3774 | 0.018526 | 0.58134 | 0.03711 | 0.14831 | 0.3774 | 0.018526 | 0.11319 | 0.58134 | 0.11319 | 0.58134 | 0.11319 | 0.58134 | 0 | 0 | 0.037368 | 0.037368 | 0.54397 | 0.54397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.58134 | 0.58134 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 4033 Макеево (Клепиковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-263 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.58134 | 0.03711 | 0.14831 | 0.3774 | 0.018526 | 0.58134 | 0.03711 | 0.14831 | 0.3774 | 0.018526 | 0.11319 | 0.58134 | 0.11319 | 0.58134 | 0.11319 | 0.58134 | 0 | 0 | 0.037368 | 0.037368 | 0.54397 | 0.54397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.58134 | 0.58134 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 4286 Екшур (Клепиковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-264 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.58134 | 0.03711 | 0.14831 | 0.3774 | 0.018526 | 0.58134 | 0.03711 | 0.14831 | 0.3774 | 0.018526 | 0.11319 | 0.58134 | 0.11319 | 0.58134 | 0.11319 | 0.58134 | 0 | 0 | 0.037368 | 0.037368 | 0.54397 | 0.54397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.58134 | 0.58134 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 4285 Песчанное (Клепиковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-265 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.58134 | 0.03711 | 0.14831 | 0.3774 | 0.018526 | 0.58134 | 0.03711 | 0.14831 | 0.3774 | 0.018526 | 0.11319 | 0.58134 | 0.11319 | 0.58134 | 0.11319 | 0.58134 | 0 | 0 | 0.037368 | 0.037368 | 0.54397 | 0.54397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.58134 | 0.58134 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 3456 Выжелес (Спасский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-266 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.90043 | 0.057985 | 0.22922 | 0.58454 | 0.028684 | 0.90043 | 0.057985 | 0.22922 | 0.58454 | 0.028684 | 0.17531 | 0.90043 | 0.17531 | 0.90043 | 0.17531 | 0.90043 | 0.058388 | 0.058388 | 0.84204 | 0.84204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.84204 | 0.84204 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3188 н.п. Незнаново (Кораблинский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-268 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.36827 | 0.023194 | 0.094017 | 0.2393 | 0.011753 | 0.36827 | 0.023194 | 0.094017 | 0.2393 | 0.011753 | 0.07177 | 0.36827 | 0.07177 | 0.36827 | 0.07177 | 0.36827 | 0 | 0 | 0.023355 | 0.023355 | 0.34491 | 0.34491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36827 | 0.36827 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3052 н.п. Незнаново (Кораблинский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-269 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.36827 | 0.023194 | 0.094017 | 0.2393 | 0.011753 | 0.36827 | 0.023194 | 0.094017 | 0.2393 | 0.011753 | 0.07177 | 0.36827 | 0.07177 | 0.36827 | 0.07177 | 0.36827 | 0 | 0 | 0.023355 | 0.023355 | 0.34491 | 0.34491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36827 | 0.36827 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3510 н.п. Незнаново (Кораблинский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-270 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.36827 | 0.023194 | 0.094017 | 0.2393 | 0.011753 | 0.36827 | 0.023194 | 0.094017 | 0.2393 | 0.011753 | 0.07177 | 0.36827 | 0.07177 | 0.36827 | 0.07177 | 0.36827 | 0 | 0 | 0.023355 | 0.023355 | 0.34491 | 0.34491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36827 | 0.36827 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3054 н.п. Слободка (Кораблинский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-271 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.22576 | 0.013916 | 0.05737 | 0.14724 | 0.007239 | 0.22576 | 0.013916 | 0.05737 | 0.14724 | 0.007239 | 0.044159 | 0.22576 | 0.044159 | 0.22576 | 0.044159 | 0.22576 | 0 | 0 | 0.014013 | 0.014013 | 0.21175 | 0.21175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22576 | 0.22576 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3186 н.п. Незнаново (Кораблинский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-272 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.36827 | 0.023194 | 0.094017 | 0.2393 | 0.011753 | 0.36827 | 0.023194 | 0.094017 | 0.2393 | 0.011753 | 0.07177 | 0.36827 | 0.07177 | 0.36827 | 0.07177 | 0.36827 | 0 | 0 | 0.023355 | 0.023355 | 0.34491 | 0.34491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36827 | 0.36827 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3057 н.п. Добрякино (Кораблинский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-273 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.36827 | 0.023194 | 0.094017 | 0.2393 | 0.011753 | 0.36827 | 0.023194 | 0.094017 | 0.2393 | 0.011753 | 0.07177 | 0.36827 | 0.07177 | 0.36827 | 0.07177 | 0.36827 | 0 | 0 | 0.023355 | 0.023355 | 0.34491 | 0.34491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36827 | 0.36827 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3045 н.п. Ключ (Кораблинский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-274 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.22576 | 0.013916 | 0.05737 | 0.14724 | 0.007239 | 0.22576 | 0.013916 | 0.05737 | 0.14724 | 0.007239 | 0.044159 | 0.22576 | 0.044159 | 0.22576 | 0.044159 | 0.22576 | 0 | 0 | 0.014013 | 0.014013 | 0.21175 | 0.21175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22576 | 0.22576 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3044 н.п. Ключ (Кораблинский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-275 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.22576 | 0.013916 | 0.05737 | 0.14724 | 0.007239 | 0.22576 | 0.013916 | 0.05737 | 0.14724 | 0.007239 | 0.044159 | 0.22576 | 0.044159 | 0.22576 | 0.044159 | 0.22576 | 0 | 0 | 0.014013 | 0.014013 | 0.21175 | 0.21175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22576 | 0.22576 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3478 н.п. Курбатово (Кораблинский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-276 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.22576 | 0.013916 | 0.05737 | 0.14724 | 0.007239 | 0.22576 | 0.013916 | 0.05737 | 0.14724 | 0.007239 | 0.044159 | 0.22576 | 0.044159 | 0.22576 | 0.044159 | 0.22576 | 0 | 0 | 0.014013 | 0.014013 | 0.21175 | 0.21175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22576 | 0.22576 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3480 н.п. Курбатово (Кораблинский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-277 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.22576 | 0.013916 | 0.05737 | 0.14724 | 0.007239 | 0.22576 | 0.013916 | 0.05737 | 0.14724 | 0.007239 | 0.044159 | 0.22576 | 0.044159 | 0.22576 | 0.044159 | 0.22576 | 0 | 0 | 0.014013 | 0.014013 | 0.21175 | 0.21175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22576 | 0.22576 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3179 н.п. Приянки (Кораблинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-278 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.90043 | 0.057985 | 0.22922 | 0.58454 | 0.028684 | 0.90043 | 0.057985 | 0.22922 | 0.58454 | 0.028684 | 0.17531 | 0.90043 | 0.17531 | 0.90043 | 0.17531 | 0.90043 | 0 | 0 | 0.058388 | 0.058388 | 0.84204 | 0.84204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.90043 | 0.90043 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3096 н.п. Ковалинка (Кораблинский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-279 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.36827 | 0.023194 | 0.094017 | 0.2393 | 0.011753 | 0.36827 | 0.023194 | 0.094017 | 0.2393 | 0.011753 | 0.07177 | 0.36827 | 0.07177 | 0.36827 | 0.07177 | 0.36827 | 0 | 0 | 0.023355 | 0.023355 | 0.34491 | 0.34491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36827 | 0.36827 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3035 н.п. Проницы (Кораблинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-280 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.90043 | 0.057985 | 0.22922 | 0.58454 | 0.028684 | 0.90043 | 0.057985 | 0.22922 | 0.58454 | 0.028684 | 0.17531 | 0.90043 | 0.17531 | 0.90043 | 0.17531 | 0.90043 | 0 | 0 | 0.058388 | 0.058388 | 0.84204 | 0.84204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.90043 | 0.90043 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3206 н.п. Никитино (Кораблинский р-н) 0,160 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-281 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.58134 | 0.03711 | 0.14831 | 0.3774 | 0.018526 | 0.58134 | 0.03711 | 0.14831 | 0.3774 | 0.018526 | 0.11319 | 0.58134 | 0.11319 | 0.58134 | 0.11319 | 0.58134 | 0 | 0 | 0.037368 | 0.037368 | 0.54397 | 0.54397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.58134 | 0.58134 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3205 н.п. Никитино (Кораблинский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-282 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.22576 | 0.013916 | 0.05737 | 0.14724 | 0.007239 | 0.22576 | 0.013916 | 0.05737 | 0.14724 | 0.007239 | 0.044159 | 0.22576 | 0.044159 | 0.22576 | 0.044159 | 0.22576 | 0 | 0 | 0.014013 | 0.014013 | 0.21175 | 0.21175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22576 | 0.22576 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3596 н.п. Аманово (Кораблинский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-283 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.58134 | 0.03711 | 0.14831 | 0.3774 | 0.018526 | 0.58134 | 0.03711 | 0.14831 | 0.3774 | 0.018526 | 0.11319 | 0.58134 | 0.11319 | 0.58134 | 0.11319 | 0.58134 | 0 | 0 | 0.037368 | 0.037368 | 0.54397 | 0.54397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.58134 | 0.58134 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3123 н.п. Лесуново (Кораблинский р-н) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-284 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.23467 | 0.014496 | 0.059659 | 0.15299 | 0.007521 | 0.23467 | 0.014496 | 0.059659 | 0.15299 | 0.007521 | 0.045884 | 0.23467 | 0.045884 | 0.23467 | 0.045884 | 0.23467 | 0 | 0 | 0.014597 | 0.014597 | 0.22007 | 0.22007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23467 | 0.23467 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3435 н.п. Троица (Кораблинский р-н) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-285 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.23467 | 0.014496 | 0.059659 | 0.15299 | 0.007521 | 0.23467 | 0.014496 | 0.059659 | 0.15299 | 0.007521 | 0.045884 | 0.23467 | 0.045884 | 0.23467 | 0.045884 | 0.23467 | 0 | 0 | 0.014597 | 0.014597 | 0.22007 | 0.22007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23467 | 0.23467 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3146 н.п. К.Городок (Кораблинский р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-286 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.22576 | 0.013916 | 0.05737 | 0.14724 | 0.007239 | 0.22576 | 0.013916 | 0.05737 | 0.14724 | 0.007239 | 0.044159 | 0.22576 | 0.044159 | 0.22576 | 0.044159 | 0.22576 | 0 | 0 | 0.014013 | 0.014013 | 0.21175 | 0.21175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22576 | 0.22576 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №3170 н.п. Княжое (Кораблинский р-н) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-287 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.23645 | 0.014612 | 0.060117 | 0.15414 | 0.007577 | 0.23645 | 0.014612 | 0.060117 | 0.15414 | 0.007577 | 0.04623 | 0.23645 | 0.04623 | 0.23645 | 0.04623 | 0.23645 | 0 | 0 | 0.014713 | 0.014713 | 0.22174 | 0.22174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23645 | 0.23645 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №3059 н.п. Никитино (Кораблинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-288 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.90043 | 0.057985 | 0.22922 | 0.58454 | 0.028684 | 0.90043 | 0.057985 | 0.22922 | 0.58454 | 0.028684 | 0.17531 | 0.90043 | 0.17531 | 0.90043 | 0.17531 | 0.90043 | 0 | 0 | 0.058388 | 0.058388 | 0.84204 | 0.84204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.90043 | 0.90043 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ЕР-1701н.п.Ермишь (Ермишинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-290 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.90043 | 0.057985 | 0.22922 | 0.58454 | 0.028684 | 0.90043 | 0.057985 | 0.22922 | 0.58454 | 0.028684 | 0.17531 | 0.90043 | 0.17531 | 0.90043 | 0.17531 | 0.90043 | 0 | 0 | 0.058388 | 0.058388 | 0.84204 | 0.84204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.90043 | 0.90043 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ВС- 304н.п.Азеево (Ермишинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-291 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.90043 | 0.057985 | 0.22922 | 0.58454 | 0.028684 | 0.90043 | 0.057985 | 0.22922 | 0.58454 | 0.028684 | 0.17531 | 0.90043 | 0.17531 | 0.90043 | 0.17531 | 0.90043 | 0 | 0 | 0.058388 | 0.058388 | 0.84204 | 0.84204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.90043 | 0.90043 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ВС- 305н.п.Азеево (Ермишинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-292 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.90043 | 0.057985 | 0.22922 | 0.58454 | 0.028684 | 0.90043 | 0.057985 | 0.22922 | 0.58454 | 0.028684 | 0.17531 | 0.90043 | 0.17531 | 0.90043 | 0.17531 | 0.90043 | 0 | 0 | 0.058388 | 0.058388 | 0.84204 | 0.84204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.90043 | 0.90043 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ВС-307н.п.Азеево (Ермишинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-293 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.90043 | 0.057985 | 0.22922 | 0.58454 | 0.028684 | 0.90043 | 0.057985 | 0.22922 | 0.58454 | 0.028684 | 0.17531 | 0.90043 | 0.17531 | 0.90043 | 0.17531 | 0.90043 | 0 | 0 | 0.058388 | 0.058388 | 0.84204 | 0.84204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.90043 | 0.90043 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ВС-311н.п.Азеево (Ермишинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-294 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.90043 | 0.057985 | 0.22922 | 0.58454 | 0.028684 | 0.90043 | 0.057985 | 0.22922 | 0.58454 | 0.028684 | 0.17531 | 0.90043 | 0.17531 | 0.90043 | 0.17531 | 0.90043 | 0 | 0 | 0.058388 | 0.058388 | 0.84204 | 0.84204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.90043 | 0.90043 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ВС-507 н.п. Б. Ляхово (Ермишинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-295 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.90043 | 0.057985 | 0.22922 | 0.58454 | 0.028684 | 0.90043 | 0.057985 | 0.22922 | 0.58454 | 0.028684 | 0.17531 | 0.90043 | 0.17531 | 0.90043 | 0.17531 | 0.90043 | 0 | 0 | 0.058388 | 0.058388 | 0.84204 | 0.84204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.90043 | 0.90043 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 КД-213 н.п. Кадом (Кадомский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-296 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.58134 | 0.03711 | 0.14831 | 0.3774 | 0.018526 | 0.58134 | 0.03711 | 0.14831 | 0.3774 | 0.018526 | 0.11319 | 0.58134 | 0.11319 | 0.58134 | 0.11319 | 0.58134 | 0 | 0 | 0.037368 | 0.037368 | 0.54397 | 0.54397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.58134 | 0.58134 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ЕР-439 н.п.Надежка (Ермишинский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00055-297 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.90043 | 0.057985 | 0.22922 | 0.58454 | 0.028684 | 0.90043 | 0.057985 | 0.22922 | 0.58454 | 0.028684 | 0.17531 | 0.90043 | 0.17531 | 0.90043 | 0.17531 | 0.90043 | 0 | 0 | 0.058388 | 0.058388 | 0.84204 | 0.84204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.90043 | 0.90043 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Кирицы) Спасский р-н | G_RYE-00061-034 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.112 | 2.9685 | 0.112 | 0.9451 | 1.8184 | 0.092962 | 2.9685 | 0.112 | 0.9451 | 1.8184 | 0.092962 | 0.49121 | 2.8565 | 0.49121 | 2.8565 | 0.42434 | 2.8565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8565 | 2.8565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8565 | 2.8565 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Светлая) Путятинский р-н | G_RYE-00061-035 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.112 | 3.223 | 0.112 | 1.0379 | 1.9719 | 0.10124 | 3.223 | 0.112 | 1.0379 | 1.9719 | 0.10124 | 0.64203 | 3.111 | 0.64203 | 3.111 | 0.64203 | 3.111 | 0 | 0 | 3.111 | 3.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.111 | 3.111 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Тума) Клепиковский р-н | G_RYE-00061-036 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.112 | 1.5587 | 0.112 | 0.42483 | 0.97451 | 0.047405 | 1.5587 | 0.112 | 0.42483 | 0.97451 | 0.047405 | 0.3051 | 1.4467 | 0.3051 | 1.4467 | 0.3051 | 1.4467 | 0 | 0 | 1.4467 | 1.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4467 | 1.4467 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Луч) Михайловский р-н | G_RYE-00061-038 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.112 | 4.7038 | 0.112 | 1.5079 | 2.9309 | 0.15301 | 4.7038 | 0.112 | 1.5079 | 2.9309 | 0.15301 | 0.9651 | 4.5918 | 0.9651 | 4.5918 | 0.9651 | 4.5918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5918 | 4.5918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5918 | 4.5918 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35кВ Горностаевка) Михайловский р-н | G_RYE-00061-039 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.1451 | 0.13189 | 0.58314 | 1.3618 | 0.068335 | 2.1451 | 0.13189 | 0.58314 | 1.3618 | 0.068335 | 0.42286 | 2.1451 | 0.42286 | 2.1451 | 0.42286 | 2.1451 | 0 | 0 | 0.13277 | 0.13277 | 2.0124 | 2.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1451 | 2.1451 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35кВ Мишино) Михайловский р-н | G_RYE-00061-040 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.1451 | 0.13189 | 0.58314 | 1.3618 | 0.068335 | 2.1451 | 0.13189 | 0.58314 | 1.3618 | 0.068335 | 0.42286 | 2.1451 | 0.42286 | 2.1451 | 0.42286 | 2.1451 | 0 | 0 | 0.13277 | 0.13277 | 2.0124 | 2.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1451 | 2.1451 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Поздное) Михайловский р-н | G_RYE-00061-041 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.1451 | 0.13189 | 0.58314 | 1.3618 | 0.068335 | 2.1451 | 0.13189 | 0.58314 | 1.3618 | 0.068335 | 0.42286 | 2.1451 | 0.42286 | 2.1451 | 0.42286 | 2.1451 | 0 | 0 | 0.13277 | 0.13277 | 2.0124 | 2.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1451 | 2.1451 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Строитель Рязанский р-н | G_RYE-00061-042 | С | 2014 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 2.551 | 0.13189 | 0.77548 | 1.4777 | 0.16599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48164 | 2.465 | 0.48164 | 2.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13335 | 0 | 2.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.465 | 0 | Проект с длительным сроком реализации исключен в соответствии с решением технического совета
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Шоссейная) Михайловский р-н | G_RYE-00061-043 | С | 2014 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.2722 | 0.13188 | 0.27425 | 0.74198 | 0.12407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23336 | 1.1862 | 0.23336 | 1.1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13334 | 0 | 1.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1862 | 0 | Проект с длительным сроком реализации исключен в соответствии с решением технического совета
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Треполье) Михайловский р-н | G_RYE-00061-045 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.186 | 0.13189 | 0.25944 | 0.75778 | 0.036898 | 1.186 | 0.13189 | 0.25944 | 0.75778 | 0.036898 | 0.2353 | 1.186 | 0.2353 | 1.186 | 0.2353 | 1.186 | 0 | 0 | 0.13277 | 0.13277 | 1.0532 | 1.0532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.186 | 1.186 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Бокино) Сараевский район | G_RYE-00061-048 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7845 | 0.10956 | 0.5224 | 1.0954 | 0.057119 | 1.7845 | 0.10956 | 0.5224 | 1.0954 | 0.057119 | 0.34015 | 1.7845 | 0.34015 | 1.7845 | 0.34015 | 1.7845 | 0 | 0 | 0.11032 | 0.11032 | 1.6742 | 1.6742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7845 | 1.7845 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Большевик) Милославский р-н | G_RYE-00061-049 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7845 | 0.10956 | 0.5224 | 1.0954 | 0.057119 | 1.7845 | 0.10956 | 0.5224 | 1.0954 | 0.057119 | 0.34015 | 1.7845 | 0.34015 | 1.7845 | 0.34015 | 1.7845 | 0 | 0 | 0.11032 | 0.11032 | 1.6742 | 1.6742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7845 | 1.7845 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Журавлевка) Сараевский р-н | G_RYE-00061-050 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7845 | 0.10956 | 0.5224 | 1.0954 | 0.057119 | 1.7845 | 0.10956 | 0.5224 | 1.0954 | 0.057119 | 0.34015 | 1.7845 | 0.34015 | 1.7845 | 0.34015 | 1.7845 | 0 | 0 | 0.11032 | 0.11032 | 1.6742 | 1.6742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7845 | 1.7845 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Инякино) Шиловский р-н | G_RYE-00061-051 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7845 | 0.10956 | 0.5224 | 1.0954 | 0.057119 | 1.7845 | 0.10956 | 0.5224 | 1.0954 | 0.057119 | 0.34015 | 1.7845 | 0.34015 | 1.7845 | 0.34015 | 1.7845 | 0 | 0 | 0.11032 | 0.11032 | 1.6742 | 1.6742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7845 | 1.7845 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Кадом) Кадомский р-н | G_RYE-00061-052 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7845 | 0.10956 | 0.5224 | 1.0954 | 0.057119 | 1.7845 | 0.10956 | 0.5224 | 1.0954 | 0.057119 | 0.34015 | 1.7845 | 0.34015 | 1.7845 | 0.34015 | 1.7845 | 0 | 0 | 0.11032 | 0.11032 | 1.6742 | 1.6742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7845 | 1.7845 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Канино) Сапожковский р-н | G_RYE-00061-053 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7845 | 0.10956 | 0.5224 | 1.0954 | 0.057119 | 1.7845 | 0.10956 | 0.5224 | 1.0954 | 0.057119 | 0.34015 | 1.7845 | 0.34015 | 1.7845 | 0.34015 | 1.7845 | 0 | 0 | 0.11032 | 0.11032 | 1.6742 | 1.6742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7845 | 1.7845 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Котелино) Кадомский р-н | G_RYE-00061-054 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7845 | 0.10956 | 0.5224 | 1.0954 | 0.057119 | 1.7845 | 0.10956 | 0.5224 | 1.0954 | 0.057119 | 0.34015 | 1.7845 | 0.34015 | 1.7845 | 0.34015 | 1.7845 | 0 | 0 | 0.11032 | 0.11032 | 1.6742 | 1.6742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7845 | 1.7845 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Лашма) Касимовский р-н | G_RYE-00061-055 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.5183 | 0.10955 | 0.42709 | 0.93329 | 0.048357 | 1.5183 | 0.10955 | 0.42709 | 0.93329 | 0.048357 | 0.2898 | 1.5183 | 0.2898 | 1.5183 | 0.2898 | 1.5183 | 0 | 0 | 0.11031 | 0.11031 | 1.408 | 1.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5183 | 1.5183 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Малахово) Клепиковский р-н | G_RYE-00061-056 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7845 | 0.10956 | 0.5224 | 1.0954 | 0.057119 | 1.7845 | 0.10956 | 0.5224 | 1.0954 | 0.057119 | 0.34015 | 1.7845 | 0.34015 | 1.7845 | 0.34015 | 1.7845 | 0 | 0 | 0.11032 | 0.11032 | 1.6742 | 1.6742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7845 | 1.7845 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Погорелово) Пронский р-н | G_RYE-00061-057 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7845 | 0.10956 | 0.5224 | 1.0954 | 0.057119 | 1.7845 | 0.10956 | 0.5224 | 1.0954 | 0.057119 | 0.34015 | 1.7845 | 0.34015 | 1.7845 | 0.34015 | 1.7845 | 0 | 0 | 0.11032 | 0.11032 | 1.6742 | 1.6742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7845 | 1.7845 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Рожково) Кадомский р-н | G_RYE-00061-058 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7845 | 0.10956 | 0.5224 | 1.0954 | 0.057119 | 1.7845 | 0.10956 | 0.5224 | 1.0954 | 0.057119 | 0.34015 | 1.7845 | 0.34015 | 1.7845 | 0.34015 | 1.7845 | 0 | 0 | 0.11032 | 0.11032 | 1.6742 | 1.6742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7845 | 1.7845 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи (ПС 110кВ Кутуково) в Спасском р-не г | G_RYE-00065-017 | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.126 | 2.4382 | 0.126 | 0.63671 | 1.5976 | 0.077908 | 2.4382 | 0.126 | 0.63671 | 1.5976 | 0.077908 | 0.4817 | 2.3122 | 0.4817 | 2.3122 | 0.4817 | 2.3122 | 2.3122 | 2.3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110/10 кВ Шелухово | G_RYE-00065-019 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.0848 | 0.44366 | 1.5924 | 3.8566 | 0.19218 | 6.0848 | 0.44366 | 1.5924 | 3.8566 | 0.19218 | 1.1976 | 6.0848 | 1.1976 | 6.0848 | 1.1976 | 6.0848 | 0.44663 | 0.44663 | 5.6382 | 5.6382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.6382 | 5.6382 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110/10/6кВ Парская | G_RYE-00065-020 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.1324 | 0.11002 | 0.5863 | 1.3671 | 0.069032 | 2.1324 | 0.11002 | 0.5863 | 1.3671 | 0.069032 | 0.4245 | 2.1324 | 0.4245 | 2.1324 | 0.4245 | 2.1324 | 0.11075 | 0.11075 | 2.0217 | 2.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0217 | 2.0217 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110 кВ Михайловская | G_RYE-00065-021 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.1324 | 0.11002 | 0.5863 | 1.3671 | 0.069032 | 2.1324 | 0.11002 | 0.5863 | 1.3671 | 0.069032 | 0.4245 | 2.1324 | 0.4245 | 2.1324 | 0.4245 | 2.1324 | 0.11075 | 0.11075 | 2.0217 | 2.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0217 | 2.0217 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация системы связи в Ермишинском р-не | G_RYE-00065-022 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.0085 | 0.33034 | 0.66546 | 1.9192 | 0.093517 | 3.0085 | 0.33034 | 0.66546 | 1.9192 | 0.093517 | 0.59593 | 3.0085 | 0.59593 | 3.0085 | 0.59593 | 3.0085 | 0.33256 | 0.33256 | 2.6759 | 2.6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6759 | 2.6759 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110/10 кВ Тырново | G_RYE-00065-023 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.3738 | 0.15023 | 0.67785 | 1.4691 | 0.076545 | 2.3738 | 0.15023 | 0.67785 | 1.4691 | 0.076545 | 0.4562 | 2.3738 | 0.4562 | 2.3738 | 0.4562 | 2.3738 | 0.15127 | 0.15127 | 2.2225 | 2.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2225 | 2.2225 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110 кВ Пронск | G_RYE-00065-024 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.4091 | 0.18043 | 0.94039 | 2.1782 | 0.11005 | 3.4091 | 0.18043 | 0.94039 | 2.1782 | 0.11005 | 0.652 | 3.4091 | 0.652 | 3.4091 | 0.652 | 3.4091 | 0.18168 | 0.18168 | 3.2274 | 3.2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2274 | 3.2274 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110кВ Луч | G_RYE-00065-025 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.4091 | 0.18043 | 0.94039 | 2.1782 | 0.11005 | 3.4091 | 0.18043 | 0.94039 | 2.1782 | 0.11005 | 0.652 | 3.4091 | 0.652 | 3.4091 | 0.652 | 3.4091 | 0.18168 | 0.18168 | 3.2274 | 3.2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2274 | 3.2274 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи в Приокских ЭС | G_RYE-00065-026 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7104 | 0.1432 | 0.40742 | 1.105 | 0.054842 | 1.7104 | 0.1432 | 0.40742 | 1.105 | 0.054842 | 0.33075 | 1.7104 | 0.33075 | 1.7104 | 0.33075 | 1.7104 | 0.14419 | 0.14419 | 1.5662 | 1.5662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5662 | 1.5662 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Заборье (Установка (замена) устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю) (1 комплект) | G_RYE-00109-009 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.623 | 18.83 | 0.611 | 5.5153 | 12.0975 | 0.60624 | 18.83 | 0.611 | 5.5153 | 12.0975 | 0.60624 | 3.7191 | 18.207 | 3.7191 | 18.207 | 3.7191 | 18.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.207 | 18.207 | 0 | нд | 18.207 | 18.207 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация ПС110/35/10кВ"Кораблино с заменой устройств регистрации аварийных процессов (1 устр.) | G_RYE-00204-002 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4036 | 0.096 | 0.36139 | 0.90884 | 0.037336 | 1.4036 | 0.096 | 0.36139 | 0.90884 | 0.037336 | 0.28221 | 1.4036 | 0.28221 | 1.4036 | 0.28221 | 1.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4036 | 1.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4036 | 1.4036 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация ПС110/10кВ"Шелухово" с заменой устройств регистрации аварийных процессов (1 устр.) | G_RYE-00204-003 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3594 | 0.093 | 0.3492 | 0.88099 | 0.036192 | 1.3594 | 0.093 | 0.3492 | 0.88099 | 0.036192 | 0.27356 | 1.3594 | 0.27356 | 1.3594 | 0.27356 | 1.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3594 | 1.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3594 | 1.3594 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Реконструкция ПС110/10кВ"Соломино с заменой устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ (2 устр.) | G_RYE-00205-001 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.3782 | 0.026 | 0.34202 | 0 | 0.01018 | 0.3782 | 0.026 | 0.34202 | 0 | 0.01018 | 0.076945 | 0.3782 | 0.076945 | 0.3782 | 0.076945 | 0.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3782 | 0.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3782 | 0.3782 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Реконструкция ПС110кВШелухово с заменой устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ (3 устр.) | G_RYE-00205-002 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.52378 | 0.036 | 0.47383 | 0 | 0.01395 | 0.52378 | 0.036 | 0.47383 | 0 | 0.01395 | 0.10544 | 0.52378 | 0.10544 | 0.52378 | 0.10544 | 0.52378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52378 | 0.52378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.52378 | 0.52378 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Реконструкция ПС220/110/35/10/6кВ"Парская" с заменой устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ (2 устр.) | G_RYE-00205-003 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.3782 | 0.026 | 0.34202 | 0 | 0.01018 | 0.3782 | 0.026 | 0.34202 | 0 | 0.01018 | 0.076945 | 0.3782 | 0.076945 | 0.3782 | 0.076945 | 0.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3782 | 0.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3782 | 0.3782 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Реконструкция ПС110/35/10кВ"Шацкая" с заменой устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ (2 устр.) | G_RYE-00205-004 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.3782 | 0.026 | 0.34202 | 0 | 0.01018 | 0.3782 | 0.026 | 0.34202 | 0 | 0.01018 | 0.076945 | 0.3782 | 0.076945 | 0.3782 | 0.076945 | 0.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3782 | 0.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3782 | 0.3782 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Реконструкция ПС110/10кВ"Свобода" с заменой устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ (2 устр.) | G_RYE-00205-005 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.3782 | 0.026 | 0.34202 | 0 | 0.01018 | 0.3782 | 0.026 | 0.34202 | 0 | 0.01018 | 0.076945 | 0.3782 | 0.076945 | 0.3782 | 0.076945 | 0.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3782 | 0.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3782 | 0.3782 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Реконструкция ПС110/35/10кВ "Кораблино" с заменой устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ (3 устр.) | G_RYE-00205-007 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.52378 | 0.036 | 0.47383 | 0 | 0.01395 | 0.52378 | 0.036 | 0.47383 | 0 | 0.01395 | 0.10544 | 0.52378 | 0.10544 | 0.52378 | 0.10544 | 0.52378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52378 | 0.52378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.52378 | 0.52378 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ «Восход» замена вводных, секционных и линейных выкатных элементов с масляными выключателями на выкатные элементы с вакуумными выключателями (7 шт.) | G_RYE-00208-000 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 8.5531 | 0.49227 | 2.4609 | 5.3217 | 0.27819 | 8.5531 | 0.49227 | 2.4609 | 5.3217 | 0.27819 | 1.6525 | 8.5531 | 1.6525 | 8.5531 | 1.6525 | 8.5531 | 0.49572 | 0.49572 | 8.0574 | 8.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.0574 | 8.0574 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Свобода» замена вводных, секционных и линейных выкатных элементов с масляными выключателями на выкатные элементы с вакуумными выключателями (7 шт.) | G_RYE-00209-000 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 8.5531 | 0.49227 | 2.4609 | 5.3217 | 0.27819 | 8.5531 | 0.49227 | 2.4609 | 5.3217 | 0.27819 | 1.6525 | 8.5531 | 1.6525 | 8.5531 | 1.6525 | 8.5531 | 0.49572 | 0.49572 | 8.0574 | 8.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.0574 | 8.0574 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110кВ Елино. Замена аккумуляторной батареи, зарядных устройств, силовых кабелей и кабелей ВК. | G_RYE-00270-000 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.325 | 3.312 | 0.313 | 2.8869 | 0 | 0.11214 | 3.312 | 0.313 | 2.8869 | 0 | 0.11214 | 1.6972 | 2.987 | 1.6972 | 2.987 | 1.6972 | 2.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.987 | 2.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.987 | 2.987 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Театральная. Замена аккумуляторной батареи, зарядных устройств, силовых кабелей и кабелей ВК. | G_RYE-00271-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4 | 0.3 | 1.125 | 2.4483 | 0.12662 | 4 | 0.3 | 1.125 | 2.4483 | 0.12662 | 0.76025 | 4 | 0.76025 | 4 | 0.76025 | 4 | 0 | 0 | 0.30208 | 0.30208 | 3.6979 | 3.6979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4 | 4 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Дашки. СМР Замена аккумуляторной батареи | G_RYE-00275-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.43449 | 0 | 0.015506 | 0.5 | 0.05 | 0.43449 | 0 | 0.015506 | 0.098263 | 0.5 | 0.098263 | 0.5 | 0.098263 | 0.5 | 0 | 0 | 0.050335 | 0.050335 | 0.44966 | 0.44966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5 | 0.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Элеватор. СМР Замена аккумуляторной батареи | G_RYE-00276-000 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.43441 | 0 | 0.015589 | 0.5 | 0.05 | 0.43441 | 0 | 0.015589 | 0.095032 | 0.5 | 0.095032 | 0.5 | 0.095032 | 0.5 | 0.050347 | 0.050347 | 0.44965 | 0.44965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44965 | 0.44965 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Шостье. Замена аккумуляторной батареи с установкой зарядного устройства. | G_RYE-00281-000 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.24 | 3.305 | 0.233 | 2.9649 | 0 | 0.10714 | 3.305 | 0.233 | 2.9649 | 0 | 0.10714 | 2.1666 | 3.065 | 2.1666 | 3.065 | 2.1666 | 3.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.065 | 3.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.065 | 3.065 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Касимов. Замена аккумуляторной батареи с установкой зарядного устройства. | G_RYE-00282-000 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.354 | 3.3111 | 0.341 | 2.857 | 0 | 0.11314 | 3.3111 | 0.341 | 2.857 | 0 | 0.11314 | 2.6395 | 2.9571 | 2.6395 | 2.9571 | 2.6395 | 2.9571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9571 | 2.9571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9571 | 2.9571 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Ашуково. Замена аккумуляторной батареи с установкой зарядного устройства. | G_RYE-00283-000 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.243 | 3.308 | 0.233 | 2.9649 | 0 | 0.11014 | 3.308 | 0.233 | 2.9649 | 0 | 0.11014 | 1.4841 | 3.065 | 1.4841 | 3.065 | 1.4841 | 3.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.065 | 3.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.065 | 3.065 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Собчаково. Замена аккумуляторной батареи с установкой зарядного устройства. | G_RYE-00284-000 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.244 | 3.309 | 0.232 | 2.9649 | 0 | 0.11214 | 3.309 | 0.232 | 2.9649 | 0 | 0.11214 | 1.6057 | 3.065 | 1.6057 | 3.065 | 1.6057 | 3.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.065 | 3.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.065 | 3.065 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Заборье Замена МВ-10 кВ (11шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. | G_RYE-00285-000 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 1.2305 | 1.8008 | 0.525 | 11.0777 | 0.525 | 5.5537 | 4.7786 | 0.2203 | 11.0777 | 0.525 | 5.5537 | 4.7786 | 0.2203 | 1.1722 | 10.5527 | 1.1722 | 10.5527 | 1.7154 | 10.5527 | 10.5527 | 10.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Кутуково Замена МВ-10 кВ (9шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. | G_RYE-00286-000 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 1.1578 | 1.4279 | 0.438 | 9.0715 | 0.438 | 4.5434 | 3.9098 | 0.18025 | 9.0715 | 0.438 | 4.5434 | 3.9098 | 0.18025 | 1.1019 | 8.6334 | 1.1019 | 8.6334 | 1.359 | 8.6334 | 8.6334 | 8.6334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Сумбулово Замена МВ-10 кВ (10шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. | G_RYE-00287-000 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 1.1721 | 1.6003 | 0.482 | 10.0751 | 0.482 | 5.0486 | 4.3442 | 0.20028 | 10.0751 | 0.482 | 5.0486 | 4.3442 | 0.20028 | 1.116 | 9.5931 | 1.116 | 9.5931 | 1.5237 | 9.5931 | 9.5931 | 9.5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Собчаково Замена МВ-10 кВ (11шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. | G_RYE-00288-000 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 1.1163 | 1.7076 | 0.525 | 11.0777 | 0.525 | 5.5537 | 4.7786 | 0.2203 | 11.0777 | 0.525 | 5.5537 | 4.7786 | 0.2203 | 1.0633 | 10.5527 | 1.0633 | 10.5527 | 1.6267 | 10.5527 | 10.5527 | 10.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Кирицы Замена МВ-10 кВ (7шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. | G_RYE-00289-000 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.87855 | 1.1132 | 0.351 | 7.0662 | 0.351 | 3.5341 | 3.0409 | 0.14019 | 7.0662 | 0.351 | 3.5341 | 3.0409 | 0.14019 | 0.83491 | 6.7152 | 0.83491 | 6.7152 | 1.0579 | 6.7152 | 6.7152 | 6.7152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Шелухово Строительство ОПУ. Установка системы постоянного оперативного тока. Замена МВ-110 кВ на элегазовые выключатели (5 шт.). Техническое перевооружение УРЗА ВЛ-110 кВ и защиты шин 110 кВ. Монтаж второго секционного разъединителя между 1 и 2 секций шин 110 кВ. Замена ТН-110 кВ 1 и 3 с.ш.110 кВ (2 комплекта). Установка щита собственных нужд. Доработка ТМ для обеспечения дополнительных ТУ и ТС. | G_RYE-00292-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 48.3159 | 3.281 | 12.011 | 31.5869 | 1.4371 | 48.3159 | 3.281 | 12.011 | 31.5869 | 1.4371 | 9.8083 | 48.3159 | 9.8083 | 48.3159 | 9.8083 | 48.3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4735 | 9.4735 | 38.8424 | 38.8424 | 0 | 0 | 0 | нд | 48.3159 | 48.3159 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Рязань 1-4 сек.ш 6 кВ. Оснащение ячеек КРУ 6, 10 кВ быстродействующей защитой от дуговых замыканий с ВОД (4 устр. со 136 оптическими датчиками) | G_RYE-00294-000 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.23162 | 0.29855 | 0.18 | 1.9988 | 0.177 | 1.7581 | 0 | 0.063737 | 1.9988 | 0.177 | 1.7581 | 0 | 0.063737 | 0.21076 | 1.8188 | 0.21076 | 1.8188 | 0.27167 | 1.8188 | 1.8188 | 1.8188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Театральная 1-4, 7-8 сек.ш. 6 кВ и 5-6 сек.ш. 10 кВ.СМР оснащение ячеек КРУ 6, 10 кВ быстродействующей защитой от дуговых замыканий с ВОД (4 устр. со 156 оптическими датчиками) | G_RYE-00295-000 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.145 | 1.9638 | 0.142 | 1.7576 | 0 | 0.064203 | 1.9638 | 0.142 | 1.7576 | 0 | 0.064203 | 0.36403 | 1.8188 | 0.36403 | 1.8188 | 0.36403 | 1.8188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8188 | 1.8188 | 0 | нд | 1.8188 | 1.8188 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Дашки 1-2 сек.ш. 6 кВ и 3-4 сек.ш. 10 кВ и 2-х ячеек КРУН 6 кВ ПС 110/6 кВ Разлив.СМР оснащение ячеек КРУ 6, 10 кВ быстродействующей защитой от дуговых замыканий с ВОД. (6 устр. со 130 оптическими датчиками) | G_RYE-00296-000 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.218 | 2.0348 | 0.213 | 1.7573 | 0 | 0.064487 | 2.0348 | 0.213 | 1.7573 | 0 | 0.064487 | 0.33977 | 1.8188 | 0.33977 | 1.8188 | 0.3394 | 1.8168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8188 | 1.8168 | 0 | нд | 1.8188 | 1.8168 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Моховая Замена МВ-10 кВ (7шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. Доработка ТМ для обеспечения дополнительных ТУ и ТС | G_RYE-00304-000 | С | 2019 | 2020 | 2022 | 0.93319 | 0.93319 | 7.762 | 8.228 | 0.351 | 7.3783 | 0 | 0.49875 | 7.762 | 0.351 | 3.497 | 3.837 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено фактическим выполнением объекта в 2020 году
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Елатьма Замена МВ-10 кВ (11шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. Доработка ТМ для обеспечения дополнительных ТУ и ТС. | G_RYE-00305-000 | С | 2019 | 2020 | 2022 | 1.3982 | 1.3982 | 11.306 | 11.99 | 0.525 | 10.915 | 0 | 0.55 | 11.306 | 0.525 | 5.229 | 5.438 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено фактическим выполнением объекта в 2020 году
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Ерахтур Замена МВ-10 кВ (5 шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. Доработка ТМ для обеспечения дополнительных ТУ и ТС. | G_RYE-00306-000 | С | 2019 | 2020 | 2022 | 0.63214 | 0.63214 | 5.173 | 5.1726 | 0.264 | 4.9086 | 0 | 0 | 5.173 | 0.264 | 3.104 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено фактическим выполнением объекта в 2020 году
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Солотча Замена МВ-10 кВ (4шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. | G_RYE-00307-000 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.51524 | 0.74325 | 0.221 | 4.0584 | 0.221 | 2.046 | 1.7113 | 0.08011 | 4.0584 | 0.221 | 2.046 | 1.7113 | 0.08011 | 0.48718 | 3.8374 | 0.48718 | 3.8374 | 0.70277 | 3.8374 | 3.8374 | 3.8374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Путятино Замена МВ-10 кВ (11шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. | G_RYE-00308-000 | С | 2019 | 2020 | 2022 | 1.28 | 1.28 | 10.54 | 10.971 | 0.525 | 9.896 | 0 | 0.55 | 10.54 | 0.525 | 5.449 | 4.448 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено фактическим выполнением объекта в 2020 году
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №1268 н.п. Писарево (Скопинский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-009 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.19099 | 0.017363 | 0.034388 | 0.13333 | 0.005909 | 0.19099 | 0.017363 | 0.034388 | 0.13333 | 0.005909 | 0.039988 | 0.19099 | 0.039988 | 0.19099 | 0.039988 | 0.19099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017477 | 0.017477 | 0.17351 | 0.17351 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19099 | 0.19099 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-6152 н.п.Коноплино (Ухоловский р-н)0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-011 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.30316 | 0.02756 | 0.054582 | 0.21164 | 0.009381 | 0.30316 | 0.02756 | 0.054582 | 0.21164 | 0.009381 | 0.063472 | 0.30316 | 0.063472 | 0.30316 | 0.063472 | 0.30316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027741 | 0.027741 | 0.27542 | 0.27542 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30316 | 0.30316 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-6223 н.п.Ухолово (Ухоловский р-н .) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-012 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.19099 | 0.017363 | 0.034388 | 0.13333 | 0.005909 | 0.19099 | 0.017363 | 0.034388 | 0.13333 | 0.005909 | 0.039988 | 0.19099 | 0.039988 | 0.19099 | 0.039988 | 0.19099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017477 | 0.017477 | 0.17351 | 0.17351 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19099 | 0.19099 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП-6005 н.п.Зорино (Ухоловский р-н)0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-013 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.30316 | 0.02756 | 0.054582 | 0.21164 | 0.009381 | 0.30316 | 0.02756 | 0.054582 | 0.21164 | 0.009381 | 0.063472 | 0.30316 | 0.063472 | 0.30316 | 0.063472 | 0.30316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027741 | 0.027741 | 0.27542 | 0.27542 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30316 | 0.30316 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 4035 Подлипки (Клепиковский р-н) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-014 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.19099 | 0.017363 | 0.034388 | 0.13333 | 0.005909 | 0.19099 | 0.017363 | 0.034388 | 0.13333 | 0.005909 | 0.039988 | 0.19099 | 0.039988 | 0.19099 | 0.039988 | 0.19099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017477 | 0.017477 | 0.17351 | 0.17351 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19099 | 0.19099 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 4005 Селезнево (Клепиковский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-015 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.30316 | 0.02756 | 0.054582 | 0.21164 | 0.009381 | 0.30316 | 0.02756 | 0.054582 | 0.21164 | 0.009381 | 0.063472 | 0.30316 | 0.063472 | 0.30316 | 0.063472 | 0.30316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027741 | 0.027741 | 0.27542 | 0.27542 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30316 | 0.30316 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 4025 Рябикино (Клепиковский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-016 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.7579 | 0.0689 | 0.13646 | 0.52909 | 0.023451 | 0.7579 | 0.0689 | 0.13646 | 0.52909 | 0.023451 | 0.15868 | 0.7579 | 0.15868 | 0.7579 | 0.15868 | 0.7579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069353 | 0.069353 | 0.68855 | 0.68855 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7579 | 0.7579 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 3207 Долгинино (Спасский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-017 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.30316 | 0.02756 | 0.054582 | 0.21164 | 0.009381 | 0.30316 | 0.02756 | 0.054582 | 0.21164 | 0.009381 | 0.063472 | 0.30316 | 0.063472 | 0.30316 | 0.063472 | 0.30316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027741 | 0.027741 | 0.27542 | 0.27542 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30316 | 0.30316 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП ЦН-910 н.п. Молодежный (Сасовский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-018 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.7579 | 0.0689 | 0.13646 | 0.52909 | 0.023451 | 0.7579 | 0.0689 | 0.13646 | 0.52909 | 0.023451 | 0.15868 | 0.7579 | 0.15868 | 0.7579 | 0.15868 | 0.7579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069353 | 0.069353 | 0.68855 | 0.68855 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7579 | 0.7579 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП ЦН-909 н.п. Молодежный (Сасовский р-н ) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-019 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2126 | 0.11024 | 0.21833 | 0.84655 | 0.037522 | 1.2126 | 0.11024 | 0.21833 | 0.84655 | 0.037522 | 0.25389 | 1.2126 | 0.25389 | 1.2126 | 0.25389 | 1.2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11096 | 0.11096 | 1.1017 | 1.1017 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2126 | 1.2126 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП ЦН-515 н.п. Устье (Сасовский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-020 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.7579 | 0.0689 | 0.13646 | 0.52909 | 0.023451 | 0.7579 | 0.0689 | 0.13646 | 0.52909 | 0.023451 | 0.15868 | 0.7579 | 0.15868 | 0.7579 | 0.15868 | 0.7579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069353 | 0.069353 | 0.68855 | 0.68855 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7579 | 0.7579 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП ЦН-503 н.п. Глядково (Сасовский р-н ) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-021 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2126 | 0.11024 | 0.21833 | 0.84655 | 0.037522 | 1.2126 | 0.11024 | 0.21833 | 0.84655 | 0.037522 | 0.25389 | 1.2126 | 0.25389 | 1.2126 | 0.25389 | 1.2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11096 | 0.11096 | 1.1017 | 1.1017 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2126 | 1.2126 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП ВЛ-321 н.п. Кустаревка (Сасовский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-022 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.7579 | 0.0689 | 0.13646 | 0.52909 | 0.023451 | 0.7579 | 0.0689 | 0.13646 | 0.52909 | 0.023451 | 0.15868 | 0.7579 | 0.15868 | 0.7579 | 0.15868 | 0.7579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069353 | 0.069353 | 0.68855 | 0.68855 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7579 | 0.7579 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП ВЛ-319 н. п. Кустаревка (Сасовский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-023 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.7579 | 0.0689 | 0.13646 | 0.52909 | 0.023451 | 0.7579 | 0.0689 | 0.13646 | 0.52909 | 0.023451 | 0.15868 | 0.7579 | 0.15868 | 0.7579 | 0.15868 | 0.7579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069353 | 0.069353 | 0.68855 | 0.68855 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7579 | 0.7579 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП ВЛ-316 н. п. Кустаревка (Сасовский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-024 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.48506 | 0.044096 | 0.087332 | 0.33862 | 0.015009 | 0.48506 | 0.044096 | 0.087332 | 0.33862 | 0.015009 | 0.10156 | 0.48506 | 0.10156 | 0.48506 | 0.10156 | 0.48506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044386 | 0.044386 | 0.44067 | 0.44067 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48506 | 0.48506 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП ВЛ-315 н. п. Кустаревка (Сасовский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-025 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.7579 | 0.0689 | 0.13646 | 0.52909 | 0.023451 | 0.7579 | 0.0689 | 0.13646 | 0.52909 | 0.023451 | 0.15868 | 0.7579 | 0.15868 | 0.7579 | 0.15868 | 0.7579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069353 | 0.069353 | 0.68855 | 0.68855 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7579 | 0.7579 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП ВЛ-317 н. п. Кустаревка (Сасовский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-026 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.30316 | 0.02756 | 0.054582 | 0.21164 | 0.009381 | 0.30316 | 0.02756 | 0.054582 | 0.21164 | 0.009381 | 0.063472 | 0.30316 | 0.063472 | 0.30316 | 0.063472 | 0.30316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027741 | 0.027741 | 0.27542 | 0.27542 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30316 | 0.30316 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КР-804 н. п. Чубарово (Сасовский р-н ) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-027 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2126 | 0.11024 | 0.21833 | 0.84655 | 0.037522 | 1.2126 | 0.11024 | 0.21833 | 0.84655 | 0.037522 | 0.25389 | 1.2126 | 0.25389 | 1.2126 | 0.25389 | 1.2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11096 | 0.11096 | 1.1017 | 1.1017 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2126 | 1.2126 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КР-707 н. п. Любовниково (Сасовский р-н ) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-028 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2126 | 0.11024 | 0.21833 | 0.84655 | 0.037522 | 1.2126 | 0.11024 | 0.21833 | 0.84655 | 0.037522 | 0.25389 | 1.2126 | 0.25389 | 1.2126 | 0.25389 | 1.2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11096 | 0.11096 | 1.1017 | 1.1017 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2126 | 1.2126 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП ЕР 104 н. п. Надежка (Ермишинский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-029 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.7579 | 0.0689 | 0.13646 | 0.52909 | 0.023451 | 0.7579 | 0.0689 | 0.13646 | 0.52909 | 0.023451 | 0.15868 | 0.7579 | 0.15868 | 0.7579 | 0.15868 | 0.7579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069353 | 0.069353 | 0.68855 | 0.68855 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7579 | 0.7579 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП ЕР 202 н. п. Иванково (Ермишинский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-030 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.19099 | 0.017363 | 0.034388 | 0.13333 | 0.005909 | 0.19099 | 0.017363 | 0.034388 | 0.13333 | 0.005909 | 0.039988 | 0.19099 | 0.039988 | 0.19099 | 0.039988 | 0.19099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017477 | 0.017477 | 0.17351 | 0.17351 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19099 | 0.19099 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП ЕР 204 н. п. Малахово (Ермишинский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-031 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.30316 | 0.02756 | 0.054582 | 0.21164 | 0.009381 | 0.30316 | 0.02756 | 0.054582 | 0.21164 | 0.009381 | 0.063472 | 0.30316 | 0.063472 | 0.30316 | 0.063472 | 0.30316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027741 | 0.027741 | 0.27542 | 0.27542 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30316 | 0.30316 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП ЕР 220 н. п. Малахово (Ермишинский р-н ) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-032 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.12126 | 0.011024 | 0.021834 | 0.084655 | 0.003751 | 0.12126 | 0.011024 | 0.021834 | 0.084655 | 0.003751 | 0.025389 | 0.12126 | 0.025389 | 0.12126 | 0.025389 | 0.12126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011096 | 0.011096 | 0.11017 | 0.11017 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12126 | 0.12126 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП ЕР 410 н. п. Власово (Ермишинский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-033 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.48506 | 0.044096 | 0.087332 | 0.33862 | 0.015009 | 0.48506 | 0.044096 | 0.087332 | 0.33862 | 0.015009 | 0.10156 | 0.48506 | 0.10156 | 0.48506 | 0.10156 | 0.48506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044386 | 0.044386 | 0.44067 | 0.44067 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48506 | 0.48506 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП ЕР 411 н. п. Вышуры (Ермишинский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-034 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.18578 | 0.012154 | 0.038093 | 0.1297 | 0.00584 | 0.18578 | 0.012154 | 0.038093 | 0.1297 | 0.00584 | 0.038898 | 0.18578 | 0.038898 | 0.18578 | 0.038898 | 0.18578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012234 | 0.012234 | 0.17355 | 0.17355 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18578 | 0.18578 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП НР 104 н. п. Нарма (Ермишинский р-н ) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-035 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.11796 | 0.007717 | 0.024186 | 0.082346 | 0.003708 | 0.11796 | 0.007717 | 0.024186 | 0.082346 | 0.003708 | 0.024697 | 0.11796 | 0.024697 | 0.11796 | 0.024697 | 0.11796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007768 | 0.007768 | 0.11019 | 0.11019 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11796 | 0.11796 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП ЕР 219 н. п. Турмадеево (Ермишинский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-036 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.7579 | 0.0689 | 0.13646 | 0.52909 | 0.023451 | 0.7579 | 0.0689 | 0.13646 | 0.52909 | 0.023451 | 0.15868 | 0.7579 | 0.15868 | 0.7579 | 0.15868 | 0.7579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069353 | 0.069353 | 0.68855 | 0.68855 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7579 | 0.7579 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП ЕР 440 н. п. Надежка (Ермишинский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-037 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.30316 | 0.02756 | 0.054582 | 0.21164 | 0.009381 | 0.30316 | 0.02756 | 0.054582 | 0.21164 | 0.009381 | 0.063472 | 0.30316 | 0.063472 | 0.30316 | 0.063472 | 0.30316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027741 | 0.027741 | 0.27542 | 0.27542 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30316 | 0.30316 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП НР 102 н. п. Нарма (Ермишинский р-н ) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-038 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.12126 | 0.011024 | 0.021834 | 0.084655 | 0.003751 | 0.12126 | 0.011024 | 0.021834 | 0.084655 | 0.003751 | 0.025389 | 0.12126 | 0.025389 | 0.12126 | 0.025389 | 0.12126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011096 | 0.011096 | 0.11017 | 0.11017 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12126 | 0.12126 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-НК-401 н. п. Е.-Николаевка (Пителинский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-039 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.19099 | 0.017363 | 0.034388 | 0.13333 | 0.005909 | 0.19099 | 0.017363 | 0.034388 | 0.13333 | 0.005909 | 0.039988 | 0.19099 | 0.039988 | 0.19099 | 0.039988 | 0.19099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017477 | 0.017477 | 0.17351 | 0.17351 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19099 | 0.19099 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП-НК-404 н. п. Е.-Николаевка (Пителинский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-040 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.30316 | 0.02756 | 0.054582 | 0.21164 | 0.009381 | 0.30316 | 0.02756 | 0.054582 | 0.21164 | 0.009381 | 0.063472 | 0.30316 | 0.063472 | 0.30316 | 0.063472 | 0.30316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027741 | 0.027741 | 0.27542 | 0.27542 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30316 | 0.30316 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-НК-303 н. п. Краснопартизанский (Пителинский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-041 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.48506 | 0.044096 | 0.087332 | 0.33862 | 0.015009 | 0.48506 | 0.044096 | 0.087332 | 0.33862 | 0.015009 | 0.10156 | 0.48506 | 0.10156 | 0.48506 | 0.10156 | 0.48506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044386 | 0.044386 | 0.44067 | 0.44067 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48506 | 0.48506 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП-НК-201 н. п. Высокие Поляны (Пителинский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-042 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.19099 | 0.017363 | 0.034388 | 0.13333 | 0.005909 | 0.19099 | 0.017363 | 0.034388 | 0.13333 | 0.005909 | 0.039988 | 0.19099 | 0.039988 | 0.19099 | 0.039988 | 0.19099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017477 | 0.017477 | 0.17351 | 0.17351 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19099 | 0.19099 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП-НК-206 н. п.Высокие Поляны (Пителинский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-043 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.48506 | 0.044096 | 0.087332 | 0.33862 | 0.015009 | 0.48506 | 0.044096 | 0.087332 | 0.33862 | 0.015009 | 0.10156 | 0.48506 | 0.10156 | 0.48506 | 0.10156 | 0.48506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044386 | 0.044386 | 0.44067 | 0.44067 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48506 | 0.48506 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-НК-207 н. п.Высокие Поляны (Пителинский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-044 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.19099 | 0.017363 | 0.034388 | 0.13333 | 0.005909 | 0.19099 | 0.017363 | 0.034388 | 0.13333 | 0.005909 | 0.039988 | 0.19099 | 0.039988 | 0.19099 | 0.039988 | 0.19099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017477 | 0.017477 | 0.17351 | 0.17351 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19099 | 0.19099 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП-НК-210 н. п. Высокие Поляны(Пителинский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-045 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.7579 | 0.0689 | 0.13646 | 0.52909 | 0.023451 | 0.7579 | 0.0689 | 0.13646 | 0.52909 | 0.023451 | 0.15868 | 0.7579 | 0.15868 | 0.7579 | 0.15868 | 0.7579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069353 | 0.069353 | 0.68855 | 0.68855 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7579 | 0.7579 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-ПТ-407 н. п. Нестерово (Пителинский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-046 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.7579 | 0.0689 | 0.13646 | 0.52909 | 0.023451 | 0.7579 | 0.0689 | 0.13646 | 0.52909 | 0.023451 | 0.15868 | 0.7579 | 0.15868 | 0.7579 | 0.15868 | 0.7579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069353 | 0.069353 | 0.68855 | 0.68855 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7579 | 0.7579 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП-ПТ-417 н. п. Нестерово (Пителинский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-047 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.19099 | 0.017363 | 0.034388 | 0.13333 | 0.005909 | 0.19099 | 0.017363 | 0.034388 | 0.13333 | 0.005909 | 0.039988 | 0.19099 | 0.039988 | 0.19099 | 0.039988 | 0.19099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017477 | 0.017477 | 0.17351 | 0.17351 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19099 | 0.19099 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП-ПТ-626 н. п. Темирево (Пителинский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-048 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.19099 | 0.017363 | 0.034388 | 0.13333 | 0.005909 | 0.19099 | 0.017363 | 0.034388 | 0.13333 | 0.005909 | 0.039988 | 0.19099 | 0.039988 | 0.19099 | 0.039988 | 0.19099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017477 | 0.017477 | 0.17351 | 0.17351 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19099 | 0.19099 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП-ПТ-627 н.п.Темирево (Пителинский р-н ) 0,063 без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-049 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.19099 | 0.017363 | 0.034388 | 0.13333 | 0.005909 | 0.19099 | 0.017363 | 0.034388 | 0.13333 | 0.005909 | 0.039988 | 0.19099 | 0.039988 | 0.19099 | 0.039988 | 0.19099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017477 | 0.017477 | 0.17351 | 0.17351 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19099 | 0.19099 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП-ПТ-629 н. п. Темирево (Пителинский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-050 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.19099 | 0.017363 | 0.034388 | 0.13333 | 0.005909 | 0.19099 | 0.017363 | 0.034388 | 0.13333 | 0.005909 | 0.039988 | 0.19099 | 0.039988 | 0.19099 | 0.039988 | 0.19099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017477 | 0.017477 | 0.17351 | 0.17351 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19099 | 0.19099 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-ПТ-902 н. п. П. Хохловка (Пителинский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-051 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.19099 | 0.017363 | 0.034388 | 0.13333 | 0.005909 | 0.19099 | 0.017363 | 0.034388 | 0.13333 | 0.005909 | 0.039988 | 0.19099 | 0.039988 | 0.19099 | 0.039988 | 0.19099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017477 | 0.017477 | 0.17351 | 0.17351 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19099 | 0.19099 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-ГР-102 н. п. Гридино (Пителинский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-052 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.30316 | 0.02756 | 0.054582 | 0.21164 | 0.009381 | 0.30316 | 0.02756 | 0.054582 | 0.21164 | 0.009381 | 0.063472 | 0.30316 | 0.063472 | 0.30316 | 0.063472 | 0.30316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027741 | 0.027741 | 0.27542 | 0.27542 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30316 | 0.30316 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-ГР-201 н. п.Гридино (Пителинский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-053 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.19099 | 0.017363 | 0.034388 | 0.13333 | 0.005909 | 0.19099 | 0.017363 | 0.034388 | 0.13333 | 0.005909 | 0.039988 | 0.19099 | 0.039988 | 0.19099 | 0.039988 | 0.19099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017477 | 0.017477 | 0.17351 | 0.17351 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19099 | 0.19099 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП-ГР-301 н.п.Гридино (Пителинский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-054 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.19099 | 0.017363 | 0.034388 | 0.13333 | 0.005909 | 0.19099 | 0.017363 | 0.034388 | 0.13333 | 0.005909 | 0.039988 | 0.19099 | 0.039988 | 0.19099 | 0.039988 | 0.19099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017477 | 0.017477 | 0.17351 | 0.17351 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19099 | 0.19099 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП НК-208 н. п. Лукино (Пителинский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-055 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.48506 | 0.044096 | 0.087332 | 0.33862 | 0.015009 | 0.48506 | 0.044096 | 0.087332 | 0.33862 | 0.015009 | 0.10156 | 0.48506 | 0.10156 | 0.48506 | 0.10156 | 0.48506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044386 | 0.044386 | 0.44067 | 0.44067 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48506 | 0.48506 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП ПТ-206 н. п. Потапьево (Пителинский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-056 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.48506 | 0.044096 | 0.087332 | 0.33862 | 0.015009 | 0.48506 | 0.044096 | 0.087332 | 0.33862 | 0.015009 | 0.10156 | 0.48506 | 0.10156 | 0.48506 | 0.10156 | 0.48506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044386 | 0.044386 | 0.44067 | 0.44067 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48506 | 0.48506 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-219 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-057 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.48506 | 0.044096 | 0.087332 | 0.33862 | 0.015009 | 0.48506 | 0.044096 | 0.087332 | 0.33862 | 0.015009 | 0.10156 | 0.48506 | 0.10156 | 0.48506 | 0.10156 | 0.48506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044386 | 0.044386 | 0.44067 | 0.44067 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48506 | 0.48506 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-220 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-058 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.30316 | 0.02756 | 0.054582 | 0.21164 | 0.009381 | 0.30316 | 0.02756 | 0.054582 | 0.21164 | 0.009381 | 0.063472 | 0.30316 | 0.063472 | 0.30316 | 0.063472 | 0.30316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027741 | 0.027741 | 0.27542 | 0.27542 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30316 | 0.30316 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-221 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-059 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.48506 | 0.044096 | 0.087332 | 0.33862 | 0.015009 | 0.48506 | 0.044096 | 0.087332 | 0.33862 | 0.015009 | 0.10156 | 0.48506 | 0.10156 | 0.48506 | 0.10156 | 0.48506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044386 | 0.044386 | 0.44067 | 0.44067 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48506 | 0.48506 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-223 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-060 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.48506 | 0.044096 | 0.087332 | 0.33862 | 0.015009 | 0.48506 | 0.044096 | 0.087332 | 0.33862 | 0.015009 | 0.10156 | 0.48506 | 0.10156 | 0.48506 | 0.10156 | 0.48506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044386 | 0.044386 | 0.44067 | 0.44067 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48506 | 0.48506 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-222 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-061 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.48506 | 0.044096 | 0.087332 | 0.33862 | 0.015009 | 0.48506 | 0.044096 | 0.087332 | 0.33862 | 0.015009 | 0.10156 | 0.48506 | 0.10156 | 0.48506 | 0.10156 | 0.48506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044386 | 0.044386 | 0.44067 | 0.44067 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48506 | 0.48506 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-609 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-062 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.48506 | 0.044096 | 0.087332 | 0.33862 | 0.015009 | 0.48506 | 0.044096 | 0.087332 | 0.33862 | 0.015009 | 0.10156 | 0.48506 | 0.10156 | 0.48506 | 0.10156 | 0.48506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044386 | 0.044386 | 0.44067 | 0.44067 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48506 | 0.48506 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 4150 Борисово (Клепиковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-065 | С | 2023 | 2024 | 2024 | 0.098813 | 0.098813 | 0 | 0.49083 | 0.03211 | 0.1137 | 0.32947 | 0.015549 | 0.49083 | 0.03211 | 0.1137 | 0.32947 | 0.015549 | 0.098813 | 0.49083 | 0.098813 | 0.49083 | 0.098813 | 0.49083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032325 | 0.032325 | 0.4585 | 0.4585 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.49083 | 0.49083 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 4265 Тамышево (Клепиковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-066 | С | 2023 | 2024 | 2024 | 0.098813 | 0.098813 | 0 | 0.49083 | 0.03211 | 0.1137 | 0.32947 | 0.015549 | 0.49083 | 0.03211 | 0.1137 | 0.32947 | 0.015549 | 0.098813 | 0.49083 | 0.098813 | 0.49083 | 0.098813 | 0.49083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032325 | 0.032325 | 0.4585 | 0.4585 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.49083 | 0.49083 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 3185 Заокское (Солотчинский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-067 | С | 2023 | 2024 | 2024 | 0.061758 | 0.061758 | 0 | 0.30677 | 0.020069 | 0.071063 | 0.20592 | 0.009718 | 0.30677 | 0.020069 | 0.071063 | 0.20592 | 0.009718 | 0.061758 | 0.30677 | 0.061758 | 0.30677 | 0.061758 | 0.30677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020204 | 0.020204 | 0.28657 | 0.28657 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30677 | 0.30677 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 5053 Заокское (Солотчинский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-068 | С | 2023 | 2024 | 2024 | 0.061758 | 0.061758 | 0 | 0.30677 | 0.020069 | 0.071063 | 0.20592 | 0.009718 | 0.30677 | 0.020069 | 0.071063 | 0.20592 | 0.009718 | 0.061758 | 0.30677 | 0.061758 | 0.30677 | 0.061758 | 0.30677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020204 | 0.020204 | 0.28657 | 0.28657 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30677 | 0.30677 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-611 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-069 | С | 2023 | 2024 | 2024 | 0.24703 | 0.24703 | 0 | 1.2271 | 0.080276 | 0.28425 | 0.82368 | 0.038874 | 1.2271 | 0.080276 | 0.28425 | 0.82368 | 0.038874 | 0.24703 | 1.2271 | 0.24703 | 1.2271 | 0.24703 | 1.2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080815 | 0.080815 | 1.1463 | 1.1463 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2271 | 1.2271 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-809 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-070 | С | 2023 | 2024 | 2024 | 0.098813 | 0.098813 | 0 | 0.49083 | 0.03211 | 0.1137 | 0.32947 | 0.015549 | 0.49083 | 0.03211 | 0.1137 | 0.32947 | 0.015549 | 0.098813 | 0.49083 | 0.098813 | 0.49083 | 0.098813 | 0.49083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032325 | 0.032325 | 0.4585 | 0.4585 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.49083 | 0.49083 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-813 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-071 | С | 2023 | 2024 | 2024 | 0.038908 | 0.038908 | 0 | 0.19326 | 0.012643 | 0.044769 | 0.12973 | 0.006123 | 0.19326 | 0.012643 | 0.044769 | 0.12973 | 0.006123 | 0.038908 | 0.19326 | 0.038908 | 0.19326 | 0.038908 | 0.19326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012728 | 0.012728 | 0.18054 | 0.18054 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19326 | 0.19326 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-216 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-072 | С | 2023 | 2024 | 2024 | 0.061758 | 0.061758 | 0 | 0.30677 | 0.020069 | 0.071063 | 0.20592 | 0.009718 | 0.30677 | 0.020069 | 0.071063 | 0.20592 | 0.009718 | 0.061758 | 0.30677 | 0.061758 | 0.30677 | 0.061758 | 0.30677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020204 | 0.020204 | 0.28657 | 0.28657 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30677 | 0.30677 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-226 (2х400) н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,8 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-073 | С | 2023 | 2024 | 2024 | 0.48349 | 0.48349 | 0 | 2.2999 | 0.16055 | 0.44992 | 1.6121 | 0.077382 | 2.2999 | 0.16055 | 0.44992 | 1.6121 | 0.077382 | 0.48349 | 2.2999 | 0.48349 | 2.2999 | 0.48349 | 2.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16163 | 0.16163 | 2.1383 | 2.1383 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2999 | 2.2999 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-204 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-074 | С | 2023 | 2024 | 2024 | 0.061758 | 0.061758 | 0 | 0.30677 | 0.020069 | 0.071063 | 0.20592 | 0.009718 | 0.30677 | 0.020069 | 0.071063 | 0.20592 | 0.009718 | 0.061758 | 0.30677 | 0.061758 | 0.30677 | 0.061758 | 0.30677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020204 | 0.020204 | 0.28657 | 0.28657 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30677 | 0.30677 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-602 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-075 | С | 2023 | 2024 | 2024 | 0.098813 | 0.098813 | 0 | 0.49083 | 0.03211 | 0.1137 | 0.32947 | 0.015549 | 0.49083 | 0.03211 | 0.1137 | 0.32947 | 0.015549 | 0.098813 | 0.49083 | 0.098813 | 0.49083 | 0.098813 | 0.49083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032325 | 0.032325 | 0.4585 | 0.4585 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.49083 | 0.49083 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-316 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-076 | С | 2023 | 2024 | 2024 | 0.061758 | 0.061758 | 0 | 0.30677 | 0.020069 | 0.071063 | 0.20592 | 0.009718 | 0.30677 | 0.020069 | 0.071063 | 0.20592 | 0.009718 | 0.061758 | 0.30677 | 0.061758 | 0.30677 | 0.061758 | 0.30677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020204 | 0.020204 | 0.28657 | 0.28657 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30677 | 0.30677 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-211 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-077 | С | 2023 | 2024 | 2024 | 0.038908 | 0.038908 | 0 | 0.19326 | 0.012643 | 0.044769 | 0.12973 | 0.006123 | 0.19326 | 0.012643 | 0.044769 | 0.12973 | 0.006123 | 0.038908 | 0.19326 | 0.038908 | 0.19326 | 0.038908 | 0.19326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012728 | 0.012728 | 0.18054 | 0.18054 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19326 | 0.19326 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-212 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-078 | С | 2023 | 2024 | 2024 | 0.1544 | 0.1544 | 0 | 0.76692 | 0.050172 | 0.17766 | 0.5148 | 0.024297 | 0.76692 | 0.050172 | 0.17766 | 0.5148 | 0.024297 | 0.1544 | 0.76692 | 0.1544 | 0.76692 | 0.1544 | 0.76692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050509 | 0.050509 | 0.71641 | 0.71641 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.76692 | 0.76692 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-201 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-079 | С | 2023 | 2024 | 2024 | 0.1544 | 0.1544 | 0 | 0.76692 | 0.050172 | 0.17766 | 0.5148 | 0.024297 | 0.76692 | 0.050172 | 0.17766 | 0.5148 | 0.024297 | 0.1544 | 0.76692 | 0.1544 | 0.76692 | 0.1544 | 0.76692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050509 | 0.050509 | 0.71641 | 0.71641 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.76692 | 0.76692 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-203 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-080 | С | 2023 | 2024 | 2024 | 0.1544 | 0.1544 | 0 | 0.76692 | 0.050172 | 0.17766 | 0.5148 | 0.024297 | 0.76692 | 0.050172 | 0.17766 | 0.5148 | 0.024297 | 0.1544 | 0.76692 | 0.1544 | 0.76692 | 0.1544 | 0.76692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050509 | 0.050509 | 0.71641 | 0.71641 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.76692 | 0.76692 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-206 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-081 | С | 2023 | 2024 | 2024 | 0.098813 | 0.098813 | 0 | 0.49083 | 0.03211 | 0.1137 | 0.32947 | 0.015549 | 0.49083 | 0.03211 | 0.1137 | 0.32947 | 0.015549 | 0.098813 | 0.49083 | 0.098813 | 0.49083 | 0.098813 | 0.49083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032325 | 0.032325 | 0.4585 | 0.4585 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.49083 | 0.49083 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-207 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-082 | С | 2023 | 2024 | 2024 | 0.061758 | 0.061758 | 0 | 0.30677 | 0.020069 | 0.071063 | 0.20592 | 0.009718 | 0.30677 | 0.020069 | 0.071063 | 0.20592 | 0.009718 | 0.061758 | 0.30677 | 0.061758 | 0.30677 | 0.061758 | 0.30677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020204 | 0.020204 | 0.28657 | 0.28657 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30677 | 0.30677 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-801 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-083 | С | 2023 | 2024 | 2024 | 0.061758 | 0.061758 | 0 | 0.30677 | 0.020069 | 0.071063 | 0.20592 | 0.009718 | 0.30677 | 0.020069 | 0.071063 | 0.20592 | 0.009718 | 0.061758 | 0.30677 | 0.061758 | 0.30677 | 0.061758 | 0.30677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020204 | 0.020204 | 0.28657 | 0.28657 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30677 | 0.30677 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-225 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-084 | С | 2023 | 2024 | 2024 | 0.1544 | 0.1544 | 0 | 0.76692 | 0.050172 | 0.17766 | 0.5148 | 0.024297 | 0.76692 | 0.050172 | 0.17766 | 0.5148 | 0.024297 | 0.1544 | 0.76692 | 0.1544 | 0.76692 | 0.1544 | 0.76692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050509 | 0.050509 | 0.71641 | 0.71641 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.76692 | 0.76692 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-208 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-085 | С | 2023 | 2024 | 2024 | 0.1544 | 0.1544 | 0 | 0.76692 | 0.050172 | 0.17766 | 0.5148 | 0.024297 | 0.76692 | 0.050172 | 0.17766 | 0.5148 | 0.024297 | 0.1544 | 0.76692 | 0.1544 | 0.76692 | 0.1544 | 0.76692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050509 | 0.050509 | 0.71641 | 0.71641 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.76692 | 0.76692 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП КД-324 н.п. Кадом (Кадомский р-н ) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-086 | С | 2023 | 2024 | 2024 | 0.15873 | 0.15873 | 0 | 0.78843 | 0.071675 | 0.16293 | 0.52923 | 0.02459 | 0.78843 | 0.071675 | 0.16293 | 0.52923 | 0.02459 | 0.15873 | 0.78843 | 0.15873 | 0.78843 | 0.15873 | 0.78843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072156 | 0.072156 | 0.71627 | 0.71627 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.78843 | 0.78843 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1105 н.п.Садовое (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-087 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.20541 | 0.018673 | 0.046947 | 0.13334 | 0.00644 | 0.20541 | 0.018673 | 0.046947 | 0.13334 | 0.00644 | 0.039992 | 0.20541 | 0.039992 | 0.20541 | 0.039992 | 0.20541 | 0 | 0 | 0.018803 | 0.018803 | 0.1866 | 0.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20541 | 0.20541 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1310 н.п.Спасское (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-089 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.20541 | 0.018673 | 0.046947 | 0.13334 | 0.00644 | 0.20541 | 0.018673 | 0.046947 | 0.13334 | 0.00644 | 0.039992 | 0.20541 | 0.039992 | 0.20541 | 0.039992 | 0.20541 | 0 | 0 | 0.018803 | 0.018803 | 0.1866 | 0.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20541 | 0.20541 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1356 н.п.Савинка (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-091 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.20541 | 0.018673 | 0.046947 | 0.13334 | 0.00644 | 0.20541 | 0.018673 | 0.046947 | 0.13334 | 0.00644 | 0.039992 | 0.20541 | 0.039992 | 0.20541 | 0.039992 | 0.20541 | 0 | 0 | 0.018803 | 0.018803 | 0.1866 | 0.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20541 | 0.20541 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1357 н.п.Лубянка (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-092 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.20541 | 0.018673 | 0.046947 | 0.13334 | 0.00644 | 0.20541 | 0.018673 | 0.046947 | 0.13334 | 0.00644 | 0.039992 | 0.20541 | 0.039992 | 0.20541 | 0.039992 | 0.20541 | 0 | 0 | 0.018803 | 0.018803 | 0.1866 | 0.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20541 | 0.20541 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1494 н.п.Николаевка (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-093 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.20541 | 0.018673 | 0.046947 | 0.13334 | 0.00644 | 0.20541 | 0.018673 | 0.046947 | 0.13334 | 0.00644 | 0.039992 | 0.20541 | 0.039992 | 0.20541 | 0.039992 | 0.20541 | 0 | 0 | 0.018803 | 0.018803 | 0.1866 | 0.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20541 | 0.20541 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1353 н.п.Ивановщина (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-094 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.20541 | 0.018673 | 0.046947 | 0.13334 | 0.00644 | 0.20541 | 0.018673 | 0.046947 | 0.13334 | 0.00644 | 0.039992 | 0.20541 | 0.039992 | 0.20541 | 0.039992 | 0.20541 | 0 | 0 | 0.018803 | 0.018803 | 0.1866 | 0.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20541 | 0.20541 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1426 н.п.Н.Александрово (Милославский р-н)0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-095 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.32604 | 0.02964 | 0.07452 | 0.21166 | 0.010221 | 0.32604 | 0.02964 | 0.07452 | 0.21166 | 0.010221 | 0.06348 | 0.32604 | 0.06348 | 0.32604 | 0.06348 | 0.32604 | 0 | 0 | 0.029846 | 0.029846 | 0.29619 | 0.29619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32604 | 0.32604 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1466 н.п.Дивилки (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-096 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.20541 | 0.018673 | 0.046947 | 0.13334 | 0.00644 | 0.20541 | 0.018673 | 0.046947 | 0.13334 | 0.00644 | 0.039992 | 0.20541 | 0.039992 | 0.20541 | 0.039992 | 0.20541 | 0 | 0 | 0.018803 | 0.018803 | 0.1866 | 0.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20541 | 0.20541 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1467 н.п.Екатериновка (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-097 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.20541 | 0.018673 | 0.046947 | 0.13334 | 0.00644 | 0.20541 | 0.018673 | 0.046947 | 0.13334 | 0.00644 | 0.039992 | 0.20541 | 0.039992 | 0.20541 | 0.039992 | 0.20541 | 0 | 0 | 0.018803 | 0.018803 | 0.1866 | 0.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20541 | 0.20541 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1469 н.п.Прямоглядово (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-098 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.20541 | 0.018673 | 0.046947 | 0.13334 | 0.00644 | 0.20541 | 0.018673 | 0.046947 | 0.13334 | 0.00644 | 0.039992 | 0.20541 | 0.039992 | 0.20541 | 0.039992 | 0.20541 | 0 | 0 | 0.018803 | 0.018803 | 0.1866 | 0.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20541 | 0.20541 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1490 н.п.Буково (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-099 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.20541 | 0.018673 | 0.046947 | 0.13334 | 0.00644 | 0.20541 | 0.018673 | 0.046947 | 0.13334 | 0.00644 | 0.039992 | 0.20541 | 0.039992 | 0.20541 | 0.039992 | 0.20541 | 0 | 0 | 0.018803 | 0.018803 | 0.1866 | 0.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20541 | 0.20541 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1435 н.п.Копи-Андреевка (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-100 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.20541 | 0.018673 | 0.046947 | 0.13334 | 0.00644 | 0.20541 | 0.018673 | 0.046947 | 0.13334 | 0.00644 | 0.039992 | 0.20541 | 0.039992 | 0.20541 | 0.039992 | 0.20541 | 0 | 0 | 0.018803 | 0.018803 | 0.1866 | 0.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20541 | 0.20541 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1440 н.п.Помново (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-101 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.20541 | 0.018673 | 0.046947 | 0.13334 | 0.00644 | 0.20541 | 0.018673 | 0.046947 | 0.13334 | 0.00644 | 0.039992 | 0.20541 | 0.039992 | 0.20541 | 0.039992 | 0.20541 | 0 | 0 | 0.018803 | 0.018803 | 0.1866 | 0.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20541 | 0.20541 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 1441 н.п.Жерновки (Милославский р-н .) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-102 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.20541 | 0.018673 | 0.046947 | 0.13334 | 0.00644 | 0.20541 | 0.018673 | 0.046947 | 0.13334 | 0.00644 | 0.039992 | 0.20541 | 0.039992 | 0.20541 | 0.039992 | 0.20541 | 0 | 0 | 0.018803 | 0.018803 | 0.1866 | 0.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20541 | 0.20541 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1442 н.п.Топилы (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-103 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.20541 | 0.018673 | 0.046947 | 0.13334 | 0.00644 | 0.20541 | 0.018673 | 0.046947 | 0.13334 | 0.00644 | 0.039992 | 0.20541 | 0.039992 | 0.20541 | 0.039992 | 0.20541 | 0 | 0 | 0.018803 | 0.018803 | 0.1866 | 0.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20541 | 0.20541 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 1431 н.п.Сергиевский (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-104 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.20541 | 0.018673 | 0.046947 | 0.13334 | 0.00644 | 0.20541 | 0.018673 | 0.046947 | 0.13334 | 0.00644 | 0.039992 | 0.20541 | 0.039992 | 0.20541 | 0.039992 | 0.20541 | 0 | 0 | 0.018803 | 0.018803 | 0.1866 | 0.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20541 | 0.20541 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 1095 н.п.Топилы (Милославский р-н .) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-105 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.52166 | 0.047424 | 0.11923 | 0.33865 | 0.016354 | 0.52166 | 0.047424 | 0.11923 | 0.33865 | 0.016354 | 0.10157 | 0.52166 | 0.10157 | 0.52166 | 0.10157 | 0.52166 | 0 | 0 | 0.047753 | 0.047753 | 0.47391 | 0.47391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.52166 | 0.52166 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 2433 н.п.Чернава (Милославский р-н .) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-107 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.20541 | 0.018673 | 0.046947 | 0.13334 | 0.00644 | 0.20541 | 0.018673 | 0.046947 | 0.13334 | 0.00644 | 0.039992 | 0.20541 | 0.039992 | 0.20541 | 0.039992 | 0.20541 | 0 | 0 | 0.018803 | 0.018803 | 0.1866 | 0.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20541 | 0.20541 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 2417 н.п.Чернава (Милославский р-н)0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-108 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.32604 | 0.02964 | 0.07452 | 0.21166 | 0.010221 | 0.32604 | 0.02964 | 0.07452 | 0.21166 | 0.010221 | 0.06348 | 0.32604 | 0.06348 | 0.32604 | 0.06348 | 0.32604 | 0 | 0 | 0.029846 | 0.029846 | 0.29619 | 0.29619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32604 | 0.32604 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 2432 н.п.Жерновки (Милославский р-н)0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-109 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.20541 | 0.018673 | 0.046947 | 0.13334 | 0.00644 | 0.20541 | 0.018673 | 0.046947 | 0.13334 | 0.00644 | 0.039992 | 0.20541 | 0.039992 | 0.20541 | 0.039992 | 0.20541 | 0 | 0 | 0.018803 | 0.018803 | 0.1866 | 0.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20541 | 0.20541 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 1368 н.п.Мураевня (Милославский р-н)0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-110 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.52166 | 0.047424 | 0.11923 | 0.33865 | 0.016354 | 0.52166 | 0.047424 | 0.11923 | 0.33865 | 0.016354 | 0.10157 | 0.52166 | 0.10157 | 0.52166 | 0.10157 | 0.52166 | 0 | 0 | 0.047753 | 0.047753 | 0.47391 | 0.47391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.52166 | 0.52166 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 1373 н.п.Софиевка (Милославский р-н .) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-111 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.20541 | 0.018673 | 0.046947 | 0.13334 | 0.00644 | 0.20541 | 0.018673 | 0.046947 | 0.13334 | 0.00644 | 0.039992 | 0.20541 | 0.039992 | 0.20541 | 0.039992 | 0.20541 | 0 | 0 | 0.018803 | 0.018803 | 0.1866 | 0.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20541 | 0.20541 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 1107 н.п.Поднаволоки (Милославский р-н)0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-112 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.32604 | 0.02964 | 0.07452 | 0.21166 | 0.010221 | 0.32604 | 0.02964 | 0.07452 | 0.21166 | 0.010221 | 0.06348 | 0.32604 | 0.06348 | 0.32604 | 0.06348 | 0.32604 | 0 | 0 | 0.029846 | 0.029846 | 0.29619 | 0.29619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32604 | 0.32604 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП № 137 (160 кВА) н.п. Коровка (Сапожковский р-н)0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-113 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.52166 | 0.047424 | 0.11923 | 0.33865 | 0.016354 | 0.52166 | 0.047424 | 0.11923 | 0.33865 | 0.016354 | 0.10157 | 0.52166 | 0.10157 | 0.52166 | 0.10157 | 0.52166 | 0 | 0 | 0.047753 | 0.047753 | 0.47391 | 0.47391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.52166 | 0.52166 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 4140 Щурово (Клепиковский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-115 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.32604 | 0.02964 | 0.07452 | 0.21166 | 0.010221 | 0.32604 | 0.02964 | 0.07452 | 0.21166 | 0.010221 | 0.06348 | 0.32604 | 0.06348 | 0.32604 | 0.06348 | 0.32604 | 0 | 0 | 0.029846 | 0.029846 | 0.29619 | 0.29619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32604 | 0.32604 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 3208 (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | G_RYE-00311-116 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.52166 | 0.047424 | 0.11923 | 0.33865 | 0.016354 | 0.52166 | 0.047424 | 0.11923 | 0.33865 | 0.016354 | 0.10157 | 0.52166 | 0.10157 | 0.52166 | 0.10157 | 0.52166 | 0 | 0 | 0.047753 | 0.047753 | 0.47391 | 0.47391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.52166 | 0.52166 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110 кВ Разлив | G_RYE-00315-009 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.112 | 1.5113 | 0.112 | 0.29312 | 1.0564 | 0.049767 | 1.5113 | 0.112 | 0.29312 | 1.0564 | 0.049767 | 0.30373 | 1.3993 | 0.30373 | 1.3993 | 0.30373 | 1.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3993 | 1.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3993 | 1.3993 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110 кВ Николаевка | G_RYE-00315-010 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.112 | 1.6103 | 0.112 | 0.39211 | 1.0564 | 0.049767 | 1.6103 | 0.112 | 0.39211 | 1.0564 | 0.049767 | 0.30522 | 1.4983 | 0.30522 | 1.4983 | 0.30522 | 1.4983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4983 | 1.4983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4983 | 1.4983 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110 кВ Пионерская | G_RYE-00315-011 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.112 | 1.5883 | 0.112 | 0.37012 | 1.0564 | 0.049767 | 1.5883 | 0.112 | 0.37012 | 1.0564 | 0.049767 | 0.30491 | 1.4763 | 0.30491 | 1.4763 | 0.30491 | 1.4763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4763 | 1.4763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4763 | 1.4763 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110 кВ Столпцы | G_RYE-00315-012 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.112 | 1.5693 | 0.112 | 0.35112 | 1.0564 | 0.049767 | 1.5693 | 0.112 | 0.35112 | 1.0564 | 0.049767 | 0.30463 | 1.4573 | 0.30463 | 1.4573 | 0.30463 | 1.4573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4573 | 1.4573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4573 | 1.4573 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110 кВ Теньсюпино | G_RYE-00315-013 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.112 | 1.5823 | 0.112 | 0.36412 | 1.0564 | 0.049767 | 1.5823 | 0.112 | 0.36412 | 1.0564 | 0.049767 | 0.30482 | 1.4703 | 0.30482 | 1.4703 | 0.30482 | 1.4703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4703 | 1.4703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4703 | 1.4703 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Октябрьская | G_RYE-00315-029 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.605 | 0.105 | 0.48139 | 0.96751 | 0.051098 | 1.605 | 0.105 | 0.48139 | 0.96751 | 0.051098 | 0.30534 | 1.605 | 0.30534 | 1.605 | 0.30534 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10573 | 0.10573 | 1.4993 | 1.4993 | 0 | нд | 1.605 | 1.605 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Пертово | G_RYE-00315-030 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.605 | 0.105 | 0.48139 | 0.96751 | 0.051098 | 1.605 | 0.105 | 0.48139 | 0.96751 | 0.051098 | 0.30534 | 1.605 | 0.30534 | 1.605 | 0.30534 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10573 | 0.10573 | 1.4993 | 1.4993 | 0 | нд | 1.605 | 1.605 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Пустотино | G_RYE-00315-031 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.605 | 0.105 | 0.48139 | 0.96751 | 0.051098 | 1.605 | 0.105 | 0.48139 | 0.96751 | 0.051098 | 0.30534 | 1.605 | 0.30534 | 1.605 | 0.30534 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10573 | 0.10573 | 1.4993 | 1.4993 | 0 | нд | 1.605 | 1.605 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Студенец | G_RYE-00315-032 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.605 | 0.105 | 0.48139 | 0.96751 | 0.051098 | 1.605 | 0.105 | 0.48139 | 0.96751 | 0.051098 | 0.30534 | 1.605 | 0.30534 | 1.605 | 0.30534 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10573 | 0.10573 | 1.4993 | 1.4993 | 0 | нд | 1.605 | 1.605 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Телебукино | G_RYE-00315-033 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.605 | 0.105 | 0.48139 | 0.96751 | 0.051098 | 1.605 | 0.105 | 0.48139 | 0.96751 | 0.051098 | 0.30534 | 1.605 | 0.30534 | 1.605 | 0.30534 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10573 | 0.10573 | 1.4993 | 1.4993 | 0 | нд | 1.605 | 1.605 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Шилово | G_RYE-00315-034 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.605 | 0.105 | 0.48139 | 0.96751 | 0.051098 | 1.605 | 0.105 | 0.48139 | 0.96751 | 0.051098 | 0.30534 | 1.605 | 0.30534 | 1.605 | 0.30534 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10573 | 0.10573 | 1.4993 | 1.4993 | 0 | нд | 1.605 | 1.605 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Выжелес | G_RYE-00315-035 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.605 | 0.105 | 0.48139 | 0.96751 | 0.051098 | 1.605 | 0.105 | 0.48139 | 0.96751 | 0.051098 | 0.30534 | 1.605 | 0.30534 | 1.605 | 0.30534 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10573 | 0.10573 | 1.4993 | 1.4993 | 0 | нд | 1.605 | 1.605 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Елатьма | G_RYE-00315-036 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.605 | 0.105 | 0.48139 | 0.96751 | 0.051098 | 1.605 | 0.105 | 0.48139 | 0.96751 | 0.051098 | 0.30534 | 1.605 | 0.30534 | 1.605 | 0.30534 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10573 | 0.10573 | 1.4993 | 1.4993 | 0 | нд | 1.605 | 1.605 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Затон | G_RYE-00315-037 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.605 | 0.105 | 0.48139 | 0.96751 | 0.051098 | 1.605 | 0.105 | 0.48139 | 0.96751 | 0.051098 | 0.30534 | 1.605 | 0.30534 | 1.605 | 0.30534 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10573 | 0.10573 | 1.4993 | 1.4993 | 0 | нд | 1.605 | 1.605 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Зеленино | G_RYE-00315-038 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.605 | 0.105 | 0.48139 | 0.96751 | 0.051098 | 1.605 | 0.105 | 0.48139 | 0.96751 | 0.051098 | 0.30534 | 1.605 | 0.30534 | 1.605 | 0.30534 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10573 | 0.10573 | 1.4993 | 1.4993 | 0 | нд | 1.605 | 1.605 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи ПС 110/35/10кВ Коловрат -ПС 110/35/10кВ Ижевское | G_RYE-00317-008 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.5 | 0.175 | 0.66378 | 1.5822 | 0.078978 | 2.5 | 0.175 | 0.66378 | 1.5822 | 0.078978 | 0.49131 | 2.5 | 0.49131 | 2.5 | 0.49131 | 2.5 | 0 | 0 | 0.17617 | 0.17617 | 2.3238 | 2.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5 | 2.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи ПС Касимов - ПС Елатьма | G_RYE-00317-012 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.5 | 0.175 | 0.71542 | 1.5302 | 0.079373 | 2.5 | 0.175 | 0.71542 | 1.5302 | 0.079373 | 0.47516 | 2.5 | 0.47516 | 2.5 | 0.47516 | 2.5 | 0.17622 | 0.17622 | 2.3238 | 2.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3238 | 2.3238 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 3278 Троица (Спаский р-н) 0,160 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00483-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.52174 | 0.0474 | 0.11854 | 0.34124 | 0.014556 | 0.52174 | 0.0474 | 0.11854 | 0.34124 | 0.014556 | 0.098655 | 0.52174 | 0.098655 | 0.52174 | 0.098655 | 0.52174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047736 | 0.047736 | 0.474 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.52174 | 0.52174 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 3081 Половское (Спаский р-н) 0,160 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00484-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.52174 | 0.0474 | 0.11854 | 0.34124 | 0.014556 | 0.52174 | 0.0474 | 0.11854 | 0.34124 | 0.014556 | 0.098655 | 0.52174 | 0.098655 | 0.52174 | 0.098655 | 0.52174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047736 | 0.047736 | 0.474 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.52174 | 0.52174 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 3236 Курино (Спаский р-н) 0,160 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00485-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.52174 | 0.0474 | 0.11854 | 0.34124 | 0.014556 | 0.52174 | 0.0474 | 0.11854 | 0.34124 | 0.014556 | 0.098655 | 0.52174 | 0.098655 | 0.52174 | 0.098655 | 0.52174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047736 | 0.047736 | 0.474 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.52174 | 0.52174 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 3266 Троица (Спаский р-н) 0,160 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00486-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.52174 | 0.0474 | 0.11854 | 0.34124 | 0.014556 | 0.52174 | 0.0474 | 0.11854 | 0.34124 | 0.014556 | 0.098655 | 0.52174 | 0.098655 | 0.52174 | 0.098655 | 0.52174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047736 | 0.047736 | 0.474 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.52174 | 0.52174 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 3014 Огородниково (Спаский р-н) 0,160 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00487-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.52174 | 0.0474 | 0.11854 | 0.34124 | 0.014556 | 0.52174 | 0.0474 | 0.11854 | 0.34124 | 0.014556 | 0.098655 | 0.52174 | 0.098655 | 0.52174 | 0.098655 | 0.52174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047736 | 0.047736 | 0.474 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.52174 | 0.52174 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение 3-х ячеек ЗТП-1305 (Шиловский р-н) без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00488-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.6967 | 0.245 | 0.61271 | 1.7638 | 0.075235 | 2.6967 | 0.245 | 0.61271 | 1.7638 | 0.075235 | 0.50993 | 2.6967 | 0.50993 | 2.6967 | 0.50993 | 2.6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24674 | 0.24674 | 2.45 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6967 | 2.6967 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение 3-ячеек ЗРП-1 (Солотчинский р-н) без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00489-000 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.271 | 3.931 | 0.271 | 0.91531 | 2.6349 | 0.1098 | 3.931 | 0.271 | 0.91531 | 2.6349 | 0.1098 | 0.70925 | 3.66 | 0.70925 | 3.66 | 0.70925 | 3.66 | 0 | 0 | 3.66 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.66 | 3.66 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП ЖЛ-108 н.п. Сявель (Шацкий р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00490-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.32621 | 0.03 | 0.073763 | 0.21336 | 0.009092 | 0.32621 | 0.03 | 0.073763 | 0.21336 | 0.009092 | 0.061682 | 0.32621 | 0.061682 | 0.32621 | 0.061682 | 0.32621 | 0 | 0 | 0.030212 | 0.030212 | 0.296 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32621 | 0.32621 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП ЖЛ-107 н.п. Сявель (Шацкий р-н) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00491-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.19575 | 0.017784 | 0.044475 | 0.12803 | 0.005461 | 0.19575 | 0.017784 | 0.044475 | 0.12803 | 0.005461 | 0.037015 | 0.19575 | 0.037015 | 0.19575 | 0.037015 | 0.19575 | 0 | 0 | 0.01791 | 0.01791 | 0.17784 | 0.17784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19575 | 0.19575 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП ШЦ-1004 н.п.Березовка (Шацкий р-н) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00492-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.15606 | 0.009 | 0.040493 | 0.1021 | 0.004474 | 0.15606 | 0.009 | 0.040493 | 0.1021 | 0.004474 | 0.029517 | 0.15606 | 0.029517 | 0.15606 | 0.029517 | 0.15606 | 0 | 0 | 0.009064 | 0.009064 | 0.147 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15606 | 0.15606 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП ШЦ-1003 н.п.Мишутино (Шацкий р-н) 0.063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00493-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.19613 | 0.018 | 0.044384 | 0.12828 | 0.005467 | 0.19613 | 0.018 | 0.044384 | 0.12828 | 0.005467 | 0.037085 | 0.19613 | 0.037085 | 0.19613 | 0.037085 | 0.19613 | 0 | 0 | 0.018127 | 0.018127 | 0.178 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19613 | 0.19613 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП ОЛ-207 н.п.Истинка (Шацкий р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00494-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.32621 | 0.03 | 0.073763 | 0.21336 | 0.009092 | 0.32621 | 0.03 | 0.073763 | 0.21336 | 0.009092 | 0.061682 | 0.32621 | 0.061682 | 0.32621 | 0.061682 | 0.32621 | 0 | 0 | 0.030212 | 0.030212 | 0.296 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32621 | 0.32621 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП ОЛ-711 н.п.Богословка (Шацкий р-н) 0,04 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00495-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.15606 | 0.009 | 0.040493 | 0.1021 | 0.004474 | 0.15606 | 0.009 | 0.040493 | 0.1021 | 0.004474 | 0.029517 | 0.15606 | 0.029517 | 0.15606 | 0.029517 | 0.15606 | 0 | 0 | 0.009064 | 0.009064 | 0.147 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15606 | 0.15606 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП КЧ-512 н.п.Казачья Слобода (Шацкий р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00496-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.90041 | 0.058 | 0.22772 | 0.58902 | 0.025671 | 0.90041 | 0.058 | 0.22772 | 0.58902 | 0.025671 | 0.17029 | 0.90041 | 0.17029 | 0.90041 | 0.17029 | 0.90041 | 0 | 0 | 0.058411 | 0.058411 | 0.842 | 0.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.90041 | 0.90041 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 АД-601 н.п. Аладьино (Чучковский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00497-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.32621 | 0.03 | 0.073763 | 0.21336 | 0.009092 | 0.32621 | 0.03 | 0.073763 | 0.21336 | 0.009092 | 0.061682 | 0.32621 | 0.061682 | 0.32621 | 0.061682 | 0.32621 | 0 | 0 | 0.030212 | 0.030212 | 0.296 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32621 | 0.32621 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 АД-705 н.п. Аладьино (Чучковский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00498-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.32621 | 0.03 | 0.073763 | 0.21336 | 0.009092 | 0.32621 | 0.03 | 0.073763 | 0.21336 | 0.009092 | 0.061682 | 0.32621 | 0.061682 | 0.32621 | 0.061682 | 0.32621 | 0 | 0 | 0.030212 | 0.030212 | 0.296 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32621 | 0.32621 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 АД-707 н.п. Аладьино (Чучковский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00499-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.81563 | 0.0741 | 0.18531 | 0.53346 | 0.022755 | 0.81563 | 0.0741 | 0.18531 | 0.53346 | 0.022755 | 0.15423 | 0.81563 | 0.15423 | 0.81563 | 0.15423 | 0.81563 | 0 | 0 | 0.074625 | 0.074625 | 0.741 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.81563 | 0.81563 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ДД-101 н.п. Подысаково (Чучковский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00500-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.32621 | 0.03 | 0.073763 | 0.21336 | 0.009092 | 0.32621 | 0.03 | 0.073763 | 0.21336 | 0.009092 | 0.061682 | 0.32621 | 0.061682 | 0.32621 | 0.061682 | 0.32621 | 0 | 0 | 0.030212 | 0.030212 | 0.296 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32621 | 0.32621 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ДД-303 н.п. Кистенёво (Чучковский р-н) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00501-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.20614 | 0.019 | 0.046569 | 0.13482 | 0.005745 | 0.20614 | 0.019 | 0.046569 | 0.13482 | 0.005745 | 0.038978 | 0.20614 | 0.038978 | 0.20614 | 0.038978 | 0.20614 | 0 | 0 | 0.019135 | 0.019135 | 0.187 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20614 | 0.20614 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ДД-304 н.п. Ункосово (Чучковский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00502-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.81563 | 0.0741 | 0.18531 | 0.53346 | 0.022755 | 0.81563 | 0.0741 | 0.18531 | 0.53346 | 0.022755 | 0.15423 | 0.81563 | 0.15423 | 0.81563 | 0.15423 | 0.81563 | 0 | 0 | 0.074625 | 0.074625 | 0.741 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.81563 | 0.81563 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ДД-311 н.п. Авангард (Чучковский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00503-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.81563 | 0.0741 | 0.18531 | 0.53346 | 0.022755 | 0.81563 | 0.0741 | 0.18531 | 0.53346 | 0.022755 | 0.15423 | 0.81563 | 0.15423 | 0.81563 | 0.15423 | 0.81563 | 0 | 0 | 0.074625 | 0.074625 | 0.741 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.81563 | 0.81563 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ДД-404 н.п. Остро-Пластиково (Чучковский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00505-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.81563 | 0.0741 | 0.18531 | 0.53346 | 0.022755 | 0.81563 | 0.0741 | 0.18531 | 0.53346 | 0.022755 | 0.15423 | 0.81563 | 0.15423 | 0.81563 | 0.15423 | 0.81563 | 0 | 0 | 0.074625 | 0.074625 | 0.741 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.81563 | 0.81563 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ДД-410 н.п. Остро-Пластиково (Чучковский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00506-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.32621 | 0.03 | 0.073763 | 0.21336 | 0.009092 | 0.32621 | 0.03 | 0.073763 | 0.21336 | 0.009092 | 0.061682 | 0.32621 | 0.061682 | 0.32621 | 0.061682 | 0.32621 | 0 | 0 | 0.030212 | 0.030212 | 0.296 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32621 | 0.32621 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ПР-105 н.п.Пертово (Чучковский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00507-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.81563 | 0.0741 | 0.18531 | 0.53346 | 0.022755 | 0.81563 | 0.0741 | 0.18531 | 0.53346 | 0.022755 | 0.15423 | 0.81563 | 0.15423 | 0.81563 | 0.15423 | 0.81563 | 0 | 0 | 0.074625 | 0.074625 | 0.741 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.81563 | 0.81563 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ПР-201 н.п.Пертово (Чучковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00508-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.52133 | 0.047 | 0.1188 | 0.34098 | 0.014553 | 0.52133 | 0.047 | 0.1188 | 0.34098 | 0.014553 | 0.098579 | 0.52133 | 0.098579 | 0.52133 | 0.098579 | 0.52133 | 0 | 0 | 0.047333 | 0.047333 | 0.474 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.52133 | 0.52133 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ЧЧ-603 н.п. Родники (Чучковский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00510-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.52133 | 0.047 | 0.1188 | 0.34098 | 0.014553 | 0.52133 | 0.047 | 0.1188 | 0.34098 | 0.014553 | 0.098579 | 0.52133 | 0.098579 | 0.52133 | 0.098579 | 0.52133 | 0 | 0 | 0.047333 | 0.047333 | 0.474 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.52133 | 0.52133 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ЧЧ-707 н.п. Завидово (Чучковский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00514-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.32621 | 0.03 | 0.073763 | 0.21336 | 0.009092 | 0.32621 | 0.03 | 0.073763 | 0.21336 | 0.009092 | 0.061682 | 0.32621 | 0.061682 | 0.32621 | 0.061682 | 0.32621 | 0 | 0 | 0.030212 | 0.030212 | 0.296 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32621 | 0.32621 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | техническое перевооружение 3-х ячеек 10 кВ РП-39 (Рязанский район) без увеличения трансформаторной мощности | I_RYE-00516-000 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.273 | 4.9904 | 0.319 | 0.79792 | 3.7173 | 0.15619 | 4.9904 | 0.319 | 0.79792 | 3.7173 | 0.15619 | 1.0159 | 4.7174 | 1.0159 | 4.7174 | 1.0159 | 4.7174 | 0 | 0 | 4.7174 | 4.7174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7174 | 4.7174 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 110/35/10кВ "Касимов" (2 устр. с 62 оптическими датчиками) | I_RYE-00521-000 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.139 | 1.837 | 0.134 | 1.649 | 0 | 0.054 | 1.837 | 0.134 | 1.649 | 0 | 0.054 | 0.31109 | 1.7 | 0.31109 | 1.7 | 0.31073 | 1.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7 | 1.698 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1, 2, 3 и 4 сек.шин 10кВ на ПС 110/10кВ "Соломино" (2 устр. с 40 оптическими датчиками) | I_RYE-00523-000 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.139 | 1.837 | 0.134 | 1.649 | 0 | 0.054 | 1.837 | 0.134 | 1.649 | 0 | 0.054 | 0.31109 | 1.7 | 0.31109 | 1.7 | 0.31073 | 1.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7 | 1.698 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ "Пителино" с заменой устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ Сасово-Пителино и ВЛ 110кВ Пителино-Шостье (2 устройства) | I_RYE-00534-000 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.4 | 0.027 | 0.3626 | 0 | 0.0104 | 0.4 | 0.027 | 0.3626 | 0 | 0.0104 | 0.07861 | 0.4 | 0.07861 | 0.4 | 0.07861 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4 | 0.4 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110/35/6 кВ Ермишь | I_RYE-00550-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.9743 | 0.18 | 0.87466 | 1.8346 | 0.085065 | 2.9743 | 0.18 | 0.87466 | 1.8346 | 0.085065 | 0.54913 | 2.9743 | 0.54913 | 2.9743 | 0.54913 | 2.9743 | 0 | 0 | 0.18127 | 0.18127 | 2.793 | 2.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9743 | 2.9743 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110/10 кВ Восход | I_RYE-00551-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.3261 | 0.15 | 0.67506 | 1.4347 | 0.066312 | 2.3261 | 0.15 | 0.67506 | 1.4347 | 0.066312 | 0.42944 | 2.3261 | 0.42944 | 2.3261 | 0.42944 | 2.3261 | 0 | 0 | 0.15106 | 0.15106 | 2.175 | 2.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3261 | 2.3261 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Родионовка) Спасский р-н | I_RYE-00553-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.5728 | 0.21912 | 0.69493 | 1.5866 | 0.072116 | 2.5728 | 0.21912 | 0.69493 | 1.5866 | 0.072116 | 0.47493 | 2.5728 | 0.47493 | 2.5728 | 0.47493 | 2.5728 | 0 | 0 | 0.22067 | 0.22067 | 2.3521 | 2.3521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5728 | 2.5728 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Путятино) Путятинский р-н | I_RYE-00554-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.3874 | 0.21911 | 0.6295 | 1.4722 | 0.066554 | 2.3874 | 0.21911 | 0.6295 | 1.4722 | 0.066554 | 0.44068 | 2.3874 | 0.44068 | 2.3874 | 0.44068 | 2.3874 | 0 | 0 | 0.22066 | 0.22066 | 2.1667 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3874 | 2.3874 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Нармушадь) Шиловский р-н | I_RYE-00555-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.5728 | 0.21912 | 0.69493 | 1.5866 | 0.072116 | 2.5728 | 0.21912 | 0.69493 | 1.5866 | 0.072116 | 0.47493 | 2.5728 | 0.47493 | 2.5728 | 0.47493 | 2.5728 | 0 | 0 | 0.22067 | 0.22067 | 2.3521 | 2.3521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5728 | 2.5728 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Ижевск) Спасский р-н | I_RYE-00556-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.5728 | 0.21912 | 0.69493 | 1.5866 | 0.072116 | 2.5728 | 0.21912 | 0.69493 | 1.5866 | 0.072116 | 0.47493 | 2.5728 | 0.47493 | 2.5728 | 0.47493 | 2.5728 | 0 | 0 | 0.22067 | 0.22067 | 2.3521 | 2.3521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5728 | 2.5728 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 35 кВ Моховая) Касимовский р-н | I_RYE-00557-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.5728 | 0.21912 | 0.69493 | 1.5866 | 0.072116 | 2.5728 | 0.21912 | 0.69493 | 1.5866 | 0.072116 | 0.47493 | 2.5728 | 0.47493 | 2.5728 | 0.47493 | 2.5728 | 0 | 0 | 0.22067 | 0.22067 | 2.3521 | 2.3521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5728 | 2.5728 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лихачево». Замена МВ-110 кВ на элегазовые выключатели (4 шт.) с заменой УРЗА на микропроцессорные, замена разъединителей 110 кВ (12 шт.). | I_RYE-00559-000 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.992 | 23.4684 | 0.992 | 3.3674 | 18 | 1.1091 | 23.4684 | 0.992 | 3.3674 | 18 | 1.1091 | 20.0812 | 22.4764 | 20.0812 | 22.4764 | 20.0812 | 22.4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4764 | 22.4764 | 0 | нд | 22.4764 | 22.4764 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Строитель. Замена МВ-10 кВ на вакуумные (18 шт.), с заменой УРЗА. | I_RYE-00560-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 16.1078 | 1.1 | 4.7657 | 9.7843 | 0.45779 | 16.1078 | 1.1 | 4.7657 | 9.7843 | 0.45779 | 2.9766 | 16.1078 | 2.9766 | 16.1078 | 2.9766 | 16.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1078 | 1.1078 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.1078 | 16.1078 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110кВ «Театральная». Техническое перевооружение ЗРУ 6-10 кВ с заменой МВ-6-10 кВ (77 шт.). | I_RYE-00561-000 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 52.078 | 1.7 | 15.8723 | 32.8277 | 1.678 | 52.078 | 1.7 | 15.8723 | 32.8277 | 1.678 | 9.8263 | 52.078 | 9.8263 | 52.078 | 9.8263 | 52.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7118 | 1.7118 | 50.3662 | 50.3662 | 0 | 0 | 0 | нд | 52.078 | 52.078 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 Скопин. Замена оборудования ВЧ обработки на присоединении ВЛ 110 кВ Скопин-Гремячка. 1 комплект. | I_RYE-00567-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.6187 | 0.1 | 0.72796 | 1.707 | 0.083719 | 2.6187 | 0.1 | 0.72796 | 1.707 | 0.083719 | 0.51097 | 2.6187 | 0.51097 | 2.6187 | 0.51097 | 2.6187 | 0 | 0 | 0.10067 | 0.10067 | 2.518 | 2.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6187 | 2.6187 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 Сумбулово Замена оборудования ВЧ обработки на присоединении ВЛ 110 кВМурмино-Сумбулово. 1 комплект. | I_RYE-00568-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.6007 | 0.1 | 0.82062 | 1.6044 | 0.075708 | 2.6007 | 0.1 | 0.82062 | 1.6044 | 0.075708 | 0.48024 | 2.6007 | 0.48024 | 2.6007 | 0.48024 | 2.6007 | 0 | 0 | 0.10071 | 0.10071 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6007 | 2.6007 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Горроща 1-2 сек.ш. 6 кВ и 3-4 сек.ш. 10 кВ. Оснащение ячеек КРУ 6, 10 кВ быстродействующей защитой от дуговых замыканий с ВОД (4 устр. с 82 оптическими датчиками) | I_RYE-00569-000 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.18 | 2.1946 | 0.177 | 0.45946 | 1.4885 | 0.069624 | 2.1946 | 0.177 | 0.45946 | 1.4885 | 0.069624 | 0.40902 | 2.0146 | 0.40902 | 2.0146 | 0.40902 | 2.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0146 | 2.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0146 | 2.0146 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3118 н.п.Агро-Пустынь (Рязанский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00758-000 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.29 | 0.02 | 0.063261 | 0.20094 | 0.0058 | 0.29 | 0.02 | 0.063261 | 0.20094 | 0.0058 | 0.056191 | 0.29 | 0.056191 | 0.29 | 0.056191 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29 | 0.29 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3140 н.п.Варские (Рязанский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности, с установкой выносоного разъединителя 10 кВ | J_RYE-00784-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.85 | 0.085 | 0.27928 | 0.47042 | 0.0153 | 0.85 | 0.085 | 0.27928 | 0.47042 | 0.0153 | 0.13155 | 0.85 | 0.13155 | 0.85 | 0.12861 | 0.85 | 0 | 0 | 0.085 | 0.085 | 0.765 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.85 | 0.85 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3189 н.п.Алеканово (Рязанский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00785-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.32 | 0.032 | 0.10514 | 0.1771 | 0.00576 | 0.32 | 0.032 | 0.10514 | 0.1771 | 0.00576 | 0.049525 | 0.32 | 0.049525 | 0.32 | 0.048417 | 0.32 | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0.288 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32 | 0.32 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3278 н.п Троица (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00796-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.85 | 0.085 | 0.27928 | 0.47042 | 0.0153 | 0.85 | 0.085 | 0.27928 | 0.47042 | 0.0153 | 0.13155 | 0.85 | 0.13155 | 0.85 | 0.12319 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.085 | 0.765 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.85 | 0.85 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3081 н.п Половское (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00797-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.48 | 0.048 | 0.15771 | 0.26565 | 0.00864 | 0.48 | 0.048 | 0.15771 | 0.26565 | 0.00864 | 0.074287 | 0.48 | 0.074287 | 0.48 | 0.069568 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0.432 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48 | 0.48 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3236 н.п Курино (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00798-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.48 | 0.048 | 0.15771 | 0.26565 | 0.00864 | 0.48 | 0.048 | 0.15771 | 0.26565 | 0.00864 | 0.074287 | 0.48 | 0.074287 | 0.48 | 0.069568 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0.432 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48 | 0.48 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3266 н.п Троица (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00799-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.48 | 0.048 | 0.15771 | 0.26565 | 0.00864 | 0.48 | 0.048 | 0.15771 | 0.26565 | 0.00864 | 0.074287 | 0.48 | 0.074287 | 0.48 | 0.069568 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0.432 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48 | 0.48 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3014 н.п Огородниково (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00800-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.48 | 0.048 | 0.15771 | 0.26565 | 0.00864 | 0.48 | 0.048 | 0.15771 | 0.26565 | 0.00864 | 0.074287 | 0.48 | 0.074287 | 0.48 | 0.069568 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0.432 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48 | 0.48 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3639 н.п Исады (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00801-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.48 | 0.048 | 0.15771 | 0.26565 | 0.00864 | 0.48 | 0.048 | 0.15771 | 0.26565 | 0.00864 | 0.074287 | 0.48 | 0.074287 | 0.48 | 0.069568 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0.432 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48 | 0.48 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3282 н.п Половское (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00802-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.48 | 0.048 | 0.15771 | 0.26565 | 0.00864 | 0.48 | 0.048 | 0.15771 | 0.26565 | 0.00864 | 0.074287 | 0.48 | 0.074287 | 0.48 | 0.069568 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0.432 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48 | 0.48 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 ТП-1362 н.п.Красный Хутор (Шиловскийр-н) 0,01 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00839-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.295 | 0.025 | 0.10822 | 0.15638 | 0.0054 | 0.295 | 0.025 | 0.10822 | 0.15638 | 0.0054 | 0.043731 | 0.295 | 0.043731 | 0.295 | 0.042754 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.295 | 0.295 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3502 н.п Откормсовхоз (Спасский р-н) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00853-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.7128 | 0.0648 | 0.24055 | 0.39448 | 0.01296 | 0.7128 | 0.0648 | 0.24055 | 0.39448 | 0.01296 | 0.11031 | 0.7128 | 0.11031 | 0.7128 | 0.10331 | 0.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0648 | 0.0648 | 0.648 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7128 | 0.7128 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3018 н.п Красный Яр (Спасский р-н) 0,400 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00854-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.7128 | 0.0648 | 0.24055 | 0.39448 | 0.01296 | 0.7128 | 0.0648 | 0.24055 | 0.39448 | 0.01296 | 0.11031 | 0.7128 | 0.11031 | 0.7128 | 0.10331 | 0.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0648 | 0.0648 | 0.648 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7128 | 0.7128 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3382 н.п Павловка (Спасский р-н) 0,4 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00855-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.7128 | 0.0648 | 0.24055 | 0.39448 | 0.01296 | 0.7128 | 0.0648 | 0.24055 | 0.39448 | 0.01296 | 0.11031 | 0.7128 | 0.11031 | 0.7128 | 0.10331 | 0.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0648 | 0.0648 | 0.648 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7128 | 0.7128 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3006 н.п Михали (Спасский р-н) 0,25 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00856-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.4455 | 0.0405 | 0.15035 | 0.24655 | 0.0081 | 0.4455 | 0.0405 | 0.15035 | 0.24655 | 0.0081 | 0.068947 | 0.4455 | 0.068947 | 0.4455 | 0.064566 | 0.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0405 | 0.0405 | 0.405 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4455 | 0.4455 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3275 н.п Троица (Спасский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00857-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.32 | 0.03 | 0.1071 | 0.1771 | 0.0058 | 0.32 | 0.03 | 0.1071 | 0.1771 | 0.0058 | 0.049525 | 0.32 | 0.049525 | 0.32 | 0.046377 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32 | 0.32 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3610 н.п Гаврилоское (Спасский р-н) 0,16 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00858-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.48 | 0.048 | 0.15771 | 0.26565 | 0.00864 | 0.48 | 0.048 | 0.15771 | 0.26565 | 0.00864 | 0.074287 | 0.48 | 0.074287 | 0.48 | 0.069568 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0.432 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48 | 0.48 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3058 н.п Устрань (Спасский р-н) 0,1 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00859-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.32 | 0.03 | 0.1071 | 0.1771 | 0.0058 | 0.32 | 0.03 | 0.1071 | 0.1771 | 0.0058 | 0.049525 | 0.32 | 0.049525 | 0.32 | 0.046377 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32 | 0.32 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 3095 н.п Засечье (Спасский р-н) 0,063 МВА без увеличения трансформаторной мощности | J_RYE-00860-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.295 | 0.025 | 0.10134 | 0.16326 | 0.0054 | 0.295 | 0.025 | 0.10134 | 0.16326 | 0.0054 | 0.045655 | 0.295 | 0.045655 | 0.295 | 0.042754 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.295 | 0.295 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Сараи. Техническое перевооружение ОРУ-110 кВ под схему №110-9 с заменой защит на новые микропроцессорные. | J_RYE-00865-000 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 6.205 | 126.919 | 6.205 | 45.1257 | 73.134 | 2.4543 | 126.919 | 6.205 | 45.1257 | 73.134 | 2.4543 | 20.1099 | 120.714 | 20.1099 | 120.714 | 18.6649 | 120.714 | 30 | 8 | 90.714 | 112.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 90.714 | 112.714 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Гремячка. Замена масляных выключателей 10 кВ 15 шт. на вакуумные с микропроцессорными УРЗА. | J_RYE-00869-000 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8 | 0.548 | 3.0788 | 4.1992 | 0.174 | 8 | 0.548 | 3.0788 | 4.1992 | 0.174 | 1.3577 | 8 | 1.3577 | 8 | 1.3577 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | нд | 8 | 8 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Ухолово. Техническое перевооружение существующих маслоприемных устройств силовых трансформаторов Т-1, Т-2 и СМВ-110 кВ. Сооружение маслосборного устройства. | J_RYE-00870-000 | П | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.409 | 4.5 | 0.441 | 3.969 | 0 | 0.09 | 4.4998 | 0.44076 | 3.969 | 0 | 0.09 | 0.7002 | 4.0908 | 0.7002 | 4.0908 | 0.70024 | 4.0908 | 0.031762 | 4.0908 | 4.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.059 | 0 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено фактическим выполнением объекта в 2020 году.Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.1.2 | Реконструкция здания ПС Восход, инв. № 411004 с устройством кровли из профлиста (100м2) (Кадомский р-н) | J_RYE-00874-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.42 | 0.42 | 2.94 | 0 | 0.06 | 3.42 | 0.42 | 2.94 | 0 | 0.06 | 0.48021 | 3.42 | 0.48021 | 3.42 | 0.48021 | 3.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.42 | 3.42 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Оснащение ПС 110кВ Шелухово устройством регистрации аварийных событий (ССПИ) (1 устр.) (Шиловский р-н) | J_RYE-00897-000 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.8991 | 0.18991 | 0.59216 | 1.079 | 0.037982 | 1.8991 | 0.18991 | 0.59216 | 1.079 | 0.037982 | 0.31196 | 1.8991 | 0.31196 | 1.8991 | 0.31196 | 1.8991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8991 | 1.8991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8991 | 1.8991 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация схем АПВ фидеров 10 кВ ПС 35 кВ Бокино (5 устр.) (Сараевский р-н) | J_RYE-00913-000 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.105 | 0.0105 | 0.033644 | 0.058756 | 0.0021 | 0.105 | 0.0105 | 0.033644 | 0.058756 | 0.0021 | 0.017271 | 0.105 | 0.017271 | 0.105 | 0.017271 | 0.105 | 0 | 0 | 0.105 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.105 | 0.105 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация схем АПВ фидеров 10 кВ ПС 35 кВ Ивановка (4 устр.) (Сараевский р-н) | J_RYE-00914-000 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.0523 | 0.00523 | 0.016758 | 0.029266 | 0.001046 | 0.0523 | 0.00523 | 0.016758 | 0.029266 | 0.001046 | 0.008602 | 0.0523 | 0.008602 | 0.0523 | 0.008602 | 0.0523 | 0 | 0 | 0.0523 | 0.0523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0523 | 0.0523 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ "Карелино" с заменой защиты от дуговых замыканий 1, 2 сек.ш. 10кВ. (2 устр.) (Рязанский р-н) | J_RYE-00915-000 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.38385 | 0.38385 | 0.034 | 2.1102 | 0.142 | 0.56501 | 1.3277 | 0.075525 | 2.1102 | 0.142 | 0.56501 | 1.3277 | 0.075525 | 0.37767 | 2.0762 | 0.37767 | 2.0762 | 0.37767 | 2.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0762 | 2.0762 | 0 | нд | 2.0762 | 2.0762 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ "Невская" с заменой защиты от дуговых замыканий 1 и 2 сек.ш. 10кВ. (1 устр.) (Александро-Невский р-н) | J_RYE-00916-000 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.02 | 0.67 | 0.045 | 0.592 | 0 | 0.033 | 0.67 | 0.045 | 0.592 | 0 | 0.033 | 0.11885 | 0.65 | 0.11885 | 0.65 | 0.11885 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0 | нд | 0.65 | 0.65 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Оснащение ПС 110кВ Восход устройством регистрации аварийных событий (ССПИ) (1 устр.) (Ермишинский р-н) | J_RYE-00919-000 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.8991 | 0.18991 | 0.59216 | 1.079 | 0.037982 | 1.8991 | 0.18991 | 0.59216 | 1.079 | 0.037982 | 0.31196 | 1.8991 | 0.31196 | 1.8991 | 0.31196 | 1.8991 | 0 | 0 | 1.8991 | 1.8991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8991 | 1.8991 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 3 и 4 сек.шин 10кВ на ПС 110/35/10кВ "Виленки" (1 устр. с 39 оптическими датчиками) | J_RYE-00925-000 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.121 | 1.18 | 0.117 | 1.0388 | 0 | 0.0242 | 1.18 | 0.117 | 1.0388 | 0 | 0.0242 | 0.18157 | 1.06 | 0.18157 | 1.06 | 0.1814 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 1.059 | 0 | нд | 1.06 | 1.059 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 3 и 4 сек.шин 10кВ на ПС 110/10/6кВ "Дягилево" (2 устр. с 72 оптическими датчиками) | J_RYE-00926-000 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.139 | 2.257 | 0.134 | 2.0776 | 0 | 0.0454 | 2.257 | 0.134 | 2.0776 | 0 | 0.0454 | 0.36496 | 2.12 | 0.36496 | 2.12 | 0.36462 | 2.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 2.118 | 0 | нд | 2.12 | 2.118 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1, 2, 3 и 4 сек.шин 10кВ на ПС 110/10кВ "Истье" (2 устр. с 60 оптическими датчиками) | J_RYE-00927-000 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.139 | 2.257 | 0.134 | 2.0776 | 0 | 0.0454 | 2.257 | 0.134 | 2.0776 | 0 | 0.0454 | 0.36496 | 2.12 | 0.36496 | 2.12 | 0.36462 | 2.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 2.118 | 0 | нд | 2.12 | 2.118 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1, 2, 3 и 4 сек.шин 10кВ на ПС 110/10кВ "Лихачево" (6 устр.) | J_RYE-00928-000 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.219 | 6.307 | 0.213 | 5.9682 | 0 | 0.1258 | 6.307 | 0.213 | 5.9682 | 0 | 0.1258 | 1.0413 | 6.09 | 1.0413 | 6.09 | 1.0409 | 6.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 6.088 | 0 | нд | 6.09 | 6.088 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 110/35/10кВ "Луч" (2 устр.) | J_RYE-00929-000 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.139 | 2.257 | 0.134 | 2.0776 | 0 | 0.0454 | 2.257 | 0.134 | 2.0776 | 0 | 0.0454 | 0.36496 | 2.12 | 0.36496 | 2.12 | 0.36462 | 2.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 2.118 | 0 | нд | 2.12 | 2.118 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 110/10кВ "Песочня" (2 устр.) | J_RYE-00930-000 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.139 | 2.257 | 0.134 | 2.0776 | 0 | 0.0454 | 2.257 | 0.134 | 2.0776 | 0 | 0.0454 | 0.36496 | 2.12 | 0.36496 | 2.12 | 0.36462 | 2.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 2.118 | 0 | нд | 2.12 | 2.118 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1, 2, 3 и 4 сек.шин 6 кВ на ПС 110/6кВ "Печатная" (4 устр.) | J_RYE-00931-000 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.156 | 4.394 | 0.151 | 4.1552 | 0 | 0.0878 | 4.394 | 0.151 | 4.1552 | 0 | 0.0878 | 0.73005 | 4.24 | 0.73005 | 4.24 | 0.7297 | 4.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 4.238 | 0 | нд | 4.24 | 4.238 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 110/35/10кВ "Пронск" (2 устр.) | J_RYE-00932-000 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.139 | 2.257 | 0.134 | 2.0776 | 0 | 0.0454 | 2.257 | 0.134 | 2.0776 | 0 | 0.0454 | 0.36496 | 2.12 | 0.36496 | 2.12 | 0.36462 | 2.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 2.118 | 0 | нд | 2.12 | 2.118 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 110/35/10кВ "Шостье" (1 устр.) | J_RYE-00933-000 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.121 | 1.18 | 0.117 | 1.0388 | 0 | 0.0242 | 1.18 | 0.117 | 1.0388 | 0 | 0.0242 | 0.18157 | 1.06 | 0.18157 | 1.06 | 0.1814 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 1.059 | 0 | нд | 1.06 | 1.059 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 110/10кВ "Сабурово" (2 устр.) | J_RYE-00934-000 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.139 | 2.257 | 0.134 | 2.0776 | 0 | 0.0454 | 2.257 | 0.134 | 2.0776 | 0 | 0.0454 | 0.36496 | 2.12 | 0.36496 | 2.12 | 0.36462 | 2.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 2.118 | 0 | нд | 2.12 | 2.118 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 сек.шин 10кВ на ПС 110/35/10кВ "Алексеево" (1 устр.) | J_RYE-00935-000 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.121 | 1.18 | 0.117 | 1.0388 | 0 | 0.0242 | 1.18 | 0.117 | 1.0388 | 0 | 0.0242 | 0.18157 | 1.06 | 0.18157 | 1.06 | 0.1814 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 1.059 | 0 | нд | 1.06 | 1.059 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 35/10кВ "Елатьма" (1 устр.) | J_RYE-00936-000 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.099 | 1.159 | 0.099 | 1.0388 | 0 | 0.0212 | 1.159 | 0.099 | 1.0388 | 0 | 0.0212 | 0.1851 | 1.06 | 0.1851 | 1.06 | 0.1851 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 1.06 | 0 | нд | 1.06 | 1.06 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 35/10кВ "Кольдюки" (1 устр.) | J_RYE-00937-000 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.099 | 1.159 | 0.099 | 1.0388 | 0 | 0.0212 | 1.159 | 0.099 | 1.0388 | 0 | 0.0212 | 0.1851 | 1.06 | 0.1851 | 1.06 | 0.1851 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 1.06 | 0 | нд | 1.06 | 1.06 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 35/10кВ "Самарино" (1 устр.) | J_RYE-00938-000 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.099 | 0.214 | 0.106 | 0.055 | 0.05 | 0.003 | 0.214 | 0.106 | 0.055 | 0.05 | 0.003 | 0.10876 | 0.115 | 0.10876 | 0.115 | 0.10876 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.115 | 0 | нд | 0.115 | 0.115 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 35/10кВ "Строилово" (1 устр.) | J_RYE-00939-000 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.099 | 0.214 | 0.106 | 0.055 | 0.05 | 0.003 | 0.214 | 0.106 | 0.055 | 0.05 | 0.003 | 0.10876 | 0.115 | 0.10876 | 0.115 | 0.10876 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.115 | 0 | нд | 0.115 | 0.115 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 110/35/10кВ "Ухолово" (2 устр.) | J_RYE-00940-000 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.139 | 2.257 | 0.134 | 2.0776 | 0 | 0.0454 | 2.257 | 0.134 | 2.0776 | 0 | 0.0454 | 0.36496 | 2.12 | 0.36496 | 2.12 | 0.36462 | 2.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 2.118 | 0 | нд | 2.12 | 2.118 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 110/35/10/6кВ "Ермишь" (2 устр.) | J_RYE-00941-000 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.138 | 2.257 | 0.134 | 2.0776 | 0 | 0.0454 | 2.257 | 0.134 | 2.0776 | 0 | 0.0454 | 0.36496 | 2.12 | 0.36496 | 2.12 | 0.36479 | 2.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 2.119 | 0 | нд | 2.12 | 2.119 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 сек.шин 10кВ на ПС 110/35/10кВ "Теньсюпино" (1 устр.) | J_RYE-00942-000 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.121 | 1.18 | 0.117 | 1.0388 | 0 | 0.0242 | 1.18 | 0.117 | 1.0388 | 0 | 0.0242 | 0.18157 | 1.06 | 0.18157 | 1.06 | 0.1814 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 1.059 | 0 | нд | 1.06 | 1.059 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 35/10кВ "Кадом" (1 устр.) | J_RYE-00943-000 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.099 | 1.159 | 0.099 | 1.0388 | 0 | 0.0212 | 1.159 | 0.099 | 1.0388 | 0 | 0.0212 | 0.1851 | 1.06 | 0.1851 | 1.06 | 0.1851 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 1.06 | 0 | нд | 1.06 | 1.06 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 35/10кВ "Ямбирно" (1 устр.) | J_RYE-00944-000 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.099 | 1.159 | 0.099 | 1.0388 | 0 | 0.0212 | 1.159 | 0.099 | 1.0388 | 0 | 0.0212 | 0.1851 | 1.06 | 0.1851 | 1.06 | 0.1851 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 1.06 | 0 | нд | 1.06 | 1.06 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Дягилево (1 устройство) | J_RYE-00947-000 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3 | 0.089 | 0.50665 | 0.67835 | 0.026 | 1.3 | 0.089 | 0.50665 | 0.67835 | 0.026 | 0.19612 | 1.3 | 0.19612 | 1.3 | 0.19612 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3 | 1.3 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Заборье (1 устройство) | J_RYE-00948-000 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3 | 0.089 | 0.50665 | 0.67835 | 0.026 | 1.3 | 0.089 | 0.50665 | 0.67835 | 0.026 | 0.19612 | 1.3 | 0.19612 | 1.3 | 0.19612 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3 | 1.3 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Сапожок (1 устройство) | J_RYE-00949-000 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3 | 0.089 | 0.50665 | 0.67835 | 0.026 | 1.3 | 0.089 | 0.50665 | 0.67835 | 0.026 | 0.19612 | 1.3 | 0.19612 | 1.3 | 0.19612 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3 | 1.3 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Пителино (1 устройство) | J_RYE-00950-000 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3 | 0.089 | 0.50665 | 0.67835 | 0.026 | 1.3 | 0.089 | 0.50665 | 0.67835 | 0.026 | 0.19612 | 1.3 | 0.19612 | 1.3 | 0.19612 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3 | 1.3 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Кутуково (1 устройство) | J_RYE-00951-000 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.115 | 0.008 | 0.044692 | 0.060008 | 0.0023 | 0.115 | 0.008 | 0.044692 | 0.060008 | 0.0023 | 0.017348 | 0.115 | 0.017348 | 0.115 | 0.017348 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.115 | 0.115 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Каверино (1 устройство) | J_RYE-00954-000 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.115 | 0.008 | 0.044692 | 0.060008 | 0.0023 | 0.115 | 0.008 | 0.044692 | 0.060008 | 0.0023 | 0.017348 | 0.115 | 0.017348 | 0.115 | 0.017348 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.115 | 0.115 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Виленки (1 устройство) | J_RYE-00955-000 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3 | 0.089 | 0.53524 | 0.64976 | 0.026 | 1.3 | 0.089 | 0.53524 | 0.64976 | 0.026 | 0.18785 | 1.3 | 0.18785 | 1.3 | 0.18785 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3 | 1.3 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Ашуково (1 устройство) | J_RYE-00956-000 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3 | 0.089 | 0.53524 | 0.64976 | 0.026 | 1.3 | 0.089 | 0.53524 | 0.64976 | 0.026 | 0.18785 | 1.3 | 0.18785 | 1.3 | 0.18785 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3 | 1.3 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Милославская (1 устройство) | J_RYE-00957-000 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3 | 0.089 | 0.53524 | 0.64976 | 0.026 | 1.3 | 0.089 | 0.53524 | 0.64976 | 0.026 | 0.18785 | 1.3 | 0.18785 | 1.3 | 0.18785 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3 | 1.3 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Теньсюпино (1 устройство) | J_RYE-00958-000 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3 | 0.089 | 0.53524 | 0.64976 | 0.026 | 1.3 | 0.089 | 0.53524 | 0.64976 | 0.026 | 0.18785 | 1.3 | 0.18785 | 1.3 | 0.18785 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3 | 1.3 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Давыдово (1 устройство) | J_RYE-00959-000 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.115 | 0.008 | 0.047221 | 0.057479 | 0.0023 | 0.115 | 0.008 | 0.047221 | 0.057479 | 0.0023 | 0.016617 | 0.115 | 0.016617 | 0.115 | 0.016617 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.115 | 0 | нд | 0.115 | 0.115 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Можары (1 устройство) | J_RYE-00960-000 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.115 | 0.008 | 0.047221 | 0.057479 | 0.0023 | 0.115 | 0.008 | 0.047221 | 0.057479 | 0.0023 | 0.016617 | 0.115 | 0.016617 | 0.115 | 0.016617 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.115 | 0 | нд | 0.115 | 0.115 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация автоматики регулирования напряжения трансформатора на ПС 110 кВ Ашуково (1 устройство) | J_RYE-00961-000 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3 | 0.089 | 0.53524 | 0.64976 | 0.026 | 1.3 | 0.089 | 0.53524 | 0.64976 | 0.026 | 0.18785 | 1.3 | 0.18785 | 1.3 | 0.18785 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3 | 1.3 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Замена ВЧ-приемопередатчиков ДФЗ ВЛ-110кВ Кораблино-Ряжск на ПС 110кВ Кораблино и ПС 110кВ Ряжск (2 шт.) | J_RYE-00962-000 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.28 | 0.156 | 0.88868 | 1.1897 | 0.0456 | 2.28 | 0.156 | 0.88868 | 1.1897 | 0.0456 | 0.34396 | 2.28 | 0.34396 | 2.28 | 0.34396 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.28 | 2.28 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Замена ВЧ-приемопередатчиков ДФЗ ВЛ-110кВ Кораблино-Кипчаково-Ухолово на ПС 110кВ Кораблино и ПС 110кВ Ухолово (2 шт.) | J_RYE-00963-000 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.28 | 0.156 | 0.88868 | 1.1897 | 0.0456 | 2.28 | 0.156 | 0.88868 | 1.1897 | 0.0456 | 0.34396 | 2.28 | 0.34396 | 2.28 | 0.34396 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.28 | 2.28 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Замена ВЧ-приемопередатчиков ДФЗ ВЛ-110кВ Кораблино-Яблонево на ПС 110кВ Кораблино и ПС 110кВ Яблонево (2 шт.) | J_RYE-00964-000 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.28 | 0.156 | 0.88868 | 1.1897 | 0.0456 | 2.28 | 0.156 | 0.88868 | 1.1897 | 0.0456 | 0.34396 | 2.28 | 0.34396 | 2.28 | 0.34396 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.28 | 2.28 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Замена ВЧ-приемопередатчиков ДФЗ ВЛ-110кВ Касимов-Бельки-Забелино на ПС 110кВ Касимов и ПС 110кВ Забелино (2 шт.) | J_RYE-00965-000 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.28 | 0.156 | 0.88868 | 1.1897 | 0.0456 | 2.28 | 0.156 | 0.88868 | 1.1897 | 0.0456 | 0.34396 | 2.28 | 0.34396 | 2.28 | 0.34396 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.28 | 2.28 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Замена ВЧ-приемопередатчиков ДФЗ ВЛ-110кВ Коловрат-Сумбулово на ПС 110кВ Коловрат и ПС 110кВ Сумбулово (2 шт.) | J_RYE-00966-000 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.28 | 0.156 | 0.88868 | 1.1897 | 0.0456 | 2.28 | 0.156 | 0.88868 | 1.1897 | 0.0456 | 0.34396 | 2.28 | 0.34396 | 2.28 | 0.34396 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.28 | 2.28 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Замена ВЧ-приемопередатчика ДФЗ ВЛ-110кВ Сасово-Шацкая на ПС 110кВ Шацкая (1 шт.) | J_RYE-00967-000 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.14 | 0.078 | 0.44434 | 0.59486 | 0.0228 | 1.14 | 0.078 | 0.44434 | 0.59486 | 0.0228 | 0.17198 | 1.14 | 0.17198 | 1.14 | 0.17198 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.14 | 1.14 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Замена ВЧ-приемопередатчиков ДФЗ ВЛ-110кВ Сараи-Ламино-Ольхи-Шацкая на ПС 110кВ Сараи и ПС 110кВ Шацкая (2 шт.) | J_RYE-00968-000 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.28 | 0.156 | 0.93883 | 1.1396 | 0.0456 | 2.28 | 0.156 | 0.93883 | 1.1396 | 0.0456 | 0.32946 | 2.28 | 0.32946 | 2.28 | 0.32946 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.28 | 2.28 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Замена ВЧ-приемопередатчика ДФЗ ВЛ-110кВ Сасово-Пителино на ПС 110кВ Пителино (1 шт.) | J_RYE-00969-000 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.14 | 0.078 | 0.46941 | 0.56979 | 0.0228 | 1.14 | 0.078 | 0.46941 | 0.56979 | 0.0228 | 0.16473 | 1.14 | 0.16473 | 1.14 | 0.16473 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.14 | 1.14 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Замена ВЧ-приемопередатчиков ДФЗ ВЛ-110кВ Сараи-Зорино-Ухолово на ПС 110кВ Сараи и ПС 110кВ Ухолово (2 шт.) | J_RYE-00970-000 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.28 | 0.156 | 0.93883 | 1.1396 | 0.0456 | 2.28 | 0.156 | 0.93883 | 1.1396 | 0.0456 | 0.32946 | 2.28 | 0.32946 | 2.28 | 0.32946 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.28 | 2.28 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Замена ВЧ-приемопередатчиков ДФЗ ВЛ-110кВ Ряжск-Давыдово на ПС 110кВ Давыдово и ПС 110кВ Ряжск (2 шт.) | J_RYE-00971-000 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.28 | 0.156 | 0.93883 | 1.1396 | 0.0456 | 2.28 | 0.156 | 0.93883 | 1.1396 | 0.0456 | 0.32946 | 2.28 | 0.32946 | 2.28 | 0.32946 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.28 | 2.28 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Замена ВЧ-приемопередатчиков ДФЗ ВЛ-110кВ Истье-Парская на ПС 110кВ Истье и ПС 110кВ Парская (2 шт.) | J_RYE-00972-000 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.28 | 0.156 | 0.93883 | 1.1396 | 0.0456 | 2.28 | 0.156 | 0.93883 | 1.1396 | 0.0456 | 0.32946 | 2.28 | 0.32946 | 2.28 | 0.32946 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.28 | 2.28 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Замена устройств определения места повреждения на ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ Ухолово (2 устр.) | J_RYE-00973-000 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.65 | 0.045 | 0.592 | 0 | 0.013 | 0.65 | 0.045 | 0.592 | 0 | 0.013 | 0.098057 | 0.65 | 0.098057 | 0.65 | 0.098057 | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.65 | 0.65 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Замена устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ ПС110/10кВ "Давыдово" (2 устр.) | J_RYE-00974-000 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.65 | 0.045 | 0.592 | 0 | 0.013 | 0.65 | 0.045 | 0.592 | 0 | 0.013 | 0.098057 | 0.65 | 0.098057 | 0.65 | 0.098057 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.65 | 0.65 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Замена устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ ПС110/10кВ "Ряжск" (2 устр.) | J_RYE-00976-000 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.65 | 0.045 | 0.592 | 0 | 0.013 | 0.65 | 0.045 | 0.592 | 0 | 0.013 | 0.093926 | 0.65 | 0.093926 | 0.65 | 0.093926 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.65 | 0.65 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Замена устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ ПС110/35/10/6кВ "Ермишь" (2 устр.) | J_RYE-00977-000 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.65 | 0.045 | 0.592 | 0 | 0.013 | 0.65 | 0.045 | 0.592 | 0 | 0.013 | 0.098057 | 0.65 | 0.098057 | 0.65 | 0.098057 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.65 | 0.65 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Замена устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ ПС220/110/10/6кВ "Парская" (5 устр.) | J_RYE-00978-000 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.6 | 0.11 | 1.458 | 0 | 0.032 | 1.6 | 0.11 | 1.458 | 0 | 0.032 | 0.24137 | 1.6 | 0.24137 | 1.6 | 0.24137 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6 | 1.6 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Замена устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ ПС110/10кВ "Касимов" (4 устр.) | J_RYE-00979-000 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.3 | 0.089 | 1.185 | 0 | 0.026 | 1.3 | 0.089 | 1.185 | 0 | 0.026 | 0.19612 | 1.3 | 0.19612 | 1.3 | 0.19612 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3 | 1.3 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Замена устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ ПС110/35/10кВ "Забелино" (2 устр.) | J_RYE-00980-000 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.65 | 0.045 | 0.592 | 0 | 0.013 | 0.65 | 0.045 | 0.592 | 0 | 0.013 | 0.093926 | 0.65 | 0.093926 | 0.65 | 0.093926 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.65 | 0.65 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Замена устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ ПС110/10кВ "Сумбулово" (2 устр.) | J_RYE-00981-000 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.65 | 0.045 | 0.592 | 0 | 0.013 | 0.65 | 0.045 | 0.592 | 0 | 0.013 | 0.093926 | 0.65 | 0.093926 | 0.65 | 0.093926 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.65 | 0.65 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Замена устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ ПС110/10кВ "Истье" (8 устр.) | J_RYE-00982-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.84 | 0.14 | 3.626 | 0 | 0.074 | 3.84 | 0.14 | 3.626 | 0 | 0.074 | 0.55488 | 3.84 | 0.55488 | 3.84 | 0.55488 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.84 | 3.84 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Замена устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ ПС110/10кВ "Комбикорм" (2 устр.) | J_RYE-00983-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.02 | 0.12 | 0.882 | 0 | 0.018 | 1.02 | 0.12 | 0.882 | 0 | 0.018 | 0.14739 | 1.02 | 0.14739 | 1.02 | 0.14739 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.02 | 1.02 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Замена устройств определения места повреждения на ВЛ 110кВ ПС110/10кВ "Пронск" (4 устр.) | J_RYE-00984-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.02 | 0.12 | 1.862 | 0 | 0.038 | 2.02 | 0.12 | 1.862 | 0 | 0.038 | 0.29189 | 2.02 | 0.29189 | 2.02 | 0.29189 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.02 | 2.02 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Замена УРЗА ОМВ 110кВ ПС220/110/10/6кВ "Парская" (1 устр.) | J_RYE-00985-000 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.4 | 0.096 | 0.54547 | 0.73053 | 0.028 | 1.4 | 0.096 | 0.54547 | 0.73053 | 0.028 | 0.2112 | 1.4 | 0.2112 | 1.4 | 0.2112 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4 | 1.4 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Замена УРЗА ОМВ 110кВ ПС110/10кВ "Соломино" (1 устр.) | J_RYE-00986-000 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4 | 0.096 | 0.54547 | 0.73053 | 0.028 | 1.4 | 0.096 | 0.54547 | 0.73053 | 0.028 | 0.2112 | 1.4 | 0.2112 | 1.4 | 0.2112 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4 | 1.4 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Замена УРЗА ОМВ 110кВ ПС110/35/10кВ "Касимов" (1 устр.) | J_RYE-00987-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.08 | 0.18 | 0.82239 | 1.0396 | 0.038 | 2.08 | 0.18 | 0.82239 | 1.0396 | 0.038 | 0.30056 | 2.08 | 0.30056 | 2.08 | 0.29417 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.08 | 2.08 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Замена УРЗА ОМВ 110кВ ПС110/10кВ "Истье" (1 устр.) | J_RYE-00988-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.08 | 0.18 | 0.82239 | 1.0396 | 0.038 | 2.08 | 0.18 | 0.82239 | 1.0396 | 0.038 | 0.30056 | 2.08 | 0.30056 | 2.08 | 0.29417 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.08 | 2.08 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Замена УРЗА ОМВ 110кВ ПС110/6кВ "Факел" (1 устр.) | J_RYE-00989-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.08 | 0.18 | 0.82239 | 1.0396 | 0.038 | 2.08 | 0.18 | 0.82239 | 1.0396 | 0.038 | 0.30056 | 2.08 | 0.30056 | 2.08 | 0.29417 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.08 | 2.08 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Приобретение реле времени для модернизации защит ВЛ 10кВ ПС Мишино, ПС Треполье, РП Пригородная, ПС Шоссейная, ПС Горностаевка, ПС Голдино, ПС Поздное. (29 шт) | J_RYE-00990-000 | С | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.412 | 0.028 | 0.37576 | 0 | 0.00824 | 0.412 | 0.028 | 0.37576 | 0 | 0.00824 | 0.062155 | 0.412 | 0.062155 | 0.412 | 0.062155 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0.412 | 0 | нд | 0.412 | 0.412 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Оснащение ПС 110кВ Ермишь устройством регистрации аварийных процессов (ССПИ) (1 устр) | J_RYE-00991-000 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.6 | 0.11 | 0.62311 | 0.83489 | 0.032 | 1.6 | 0.11 | 0.62311 | 0.83489 | 0.032 | 0.24137 | 1.6 | 0.24137 | 1.6 | 0.24137 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | нд | 1.6 | 1.6 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Оснащение ПС 110кВ Касимов устройством регистрации аварийных процессов (ССПИ) (1 устр) | J_RYE-00993-000 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.6 | 0.11 | 0.62311 | 0.83489 | 0.032 | 1.6 | 0.11 | 0.62311 | 0.83489 | 0.032 | 0.24137 | 1.6 | 0.24137 | 1.6 | 0.24137 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | нд | 1.6 | 1.6 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Оснащение ПС 110кВ Пителино устройством регистрации аварийных процессов (ССПИ) (1 устр) | J_RYE-00994-000 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.6 | 0.11 | 0.6583 | 0.7997 | 0.032 | 1.6 | 0.11 | 0.6583 | 0.7997 | 0.032 | 0.2312 | 1.6 | 0.2312 | 1.6 | 0.2312 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | нд | 1.6 | 1.6 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Оснащение ПС 110кВ Свобода устройством регистрации аварийных процессов (ССПИ) (1 устр) | J_RYE-00995-000 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.6 | 0.11 | 0.6583 | 0.7997 | 0.032 | 1.6 | 0.11 | 0.6583 | 0.7997 | 0.032 | 0.2312 | 1.6 | 0.2312 | 1.6 | 0.2312 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | нд | 1.6 | 1.6 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Оснащение ПС 110кВ Сотницыно устройством регистрации аварийных процессов (ССПИ) (1 устр) | J_RYE-00996-000 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.6 | 0.11 | 0.6583 | 0.7997 | 0.032 | 1.6 | 0.11 | 0.6583 | 0.7997 | 0.032 | 0.2312 | 1.6 | 0.2312 | 1.6 | 0.2312 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | нд | 1.6 | 1.6 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Оснащение ПС 110кВ Сумбулово устройством регистрации аварийных процессов (ССПИ) (1 устр) | J_RYE-00998-000 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.6 | 0.11 | 0.6583 | 0.7997 | 0.032 | 1.6 | 0.11 | 0.6583 | 0.7997 | 0.032 | 0.2312 | 1.6 | 0.2312 | 1.6 | 0.2312 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | нд | 1.6 | 1.6 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Замена защит ВЛ 10кВ ПС Епихино на МП (6 шт) | J_RYE-00999-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.84 | 0.14 | 2.646 | 0 | 0.054 | 2.84 | 0.14 | 2.646 | 0 | 0.054 | 0.41038 | 2.84 | 0.41038 | 2.84 | 0.41038 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.84 | 2.84 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Замена защит ВЛ 10кВ ПС Разлив на МП (11 шт) | J_RYE-01000-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.09 | 0.14 | 2.3069 | 2.5441 | 0.099 | 5.09 | 0.14 | 2.3069 | 2.5441 | 0.099 | 0.73551 | 5.09 | 0.73551 | 5.09 | 0.68984 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 4.95 | 4.95 | 0 | нд | 5.09 | 5.09 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Замена защит ВЛ 10кВ ПС Октябрьская на МП (8 шт) | J_RYE-01001-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.74 | 0.14 | 3.528 | 0 | 0.072 | 3.74 | 0.14 | 3.528 | 0 | 0.072 | 0.54043 | 3.74 | 0.54043 | 3.74 | 0.54043 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.74 | 3.74 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Замена защит ВЛ 10кВ ПС Пронск на МП (2 шт) | J_RYE-01002-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.04 | 0.14 | 0.882 | 0 | 0.018 | 1.04 | 0.14 | 0.882 | 0 | 0.018 | 0.15028 | 1.04 | 0.15028 | 1.04 | 0.15028 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.04 | 1.04 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Замена защит ВЛ 10кВ ПС Цементная на МП (3 шт) | J_RYE-01003-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.49 | 0.14 | 1.323 | 0 | 0.027 | 1.49 | 0.14 | 1.323 | 0 | 0.027 | 0.2153 | 1.49 | 0.2153 | 1.49 | 0.2153 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.49 | 1.49 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Замена защит ВЛ 10кВ ПС Голдино на МП (9 шт) | J_RYE-01004-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.19 | 0.14 | 3.969 | 0 | 0.081 | 4.19 | 0.14 | 3.969 | 0 | 0.081 | 0.60546 | 4.19 | 0.60546 | 4.19 | 0.60546 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 4.05 | 4.05 | 0 | нд | 4.19 | 4.19 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Замена защит ВЛ 10кВ ПС Треполье на МП (3 шт) | J_RYE-01005-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.49 | 0.14 | 1.323 | 0 | 0.027 | 1.49 | 0.14 | 1.323 | 0 | 0.027 | 0.2153 | 1.49 | 0.2153 | 1.49 | 0.2153 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.49 | 1.49 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Киструс | J_RYE-01007-000 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.5 | 0.172 | 1.0474 | 1.2306 | 0.05 | 2.5 | 0.172 | 1.0474 | 1.2306 | 0.05 | 0.36172 | 2.5 | 0.36172 | 2.5 | 0.36172 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5 | 2.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Сынтул | J_RYE-01008-000 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.5 | 0.172 | 1.0474 | 1.2306 | 0.05 | 2.5 | 0.172 | 1.0474 | 1.2306 | 0.05 | 0.36172 | 2.5 | 0.36172 | 2.5 | 0.36172 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5 | 2.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Солотча | J_RYE-01009-000 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.9 | 0.13 | 0.79674 | 0.93526 | 0.038 | 1.9 | 0.13 | 0.79674 | 0.93526 | 0.038 | 0.27491 | 1.9 | 0.27491 | 1.9 | 0.27491 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9 | 1.9 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Дудкино | J_RYE-01010-000 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.9 | 0.13 | 0.79674 | 0.93526 | 0.038 | 1.9 | 0.13 | 0.79674 | 0.93526 | 0.038 | 0.27491 | 1.9 | 0.27491 | 1.9 | 0.27491 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9 | 1.9 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Желанное | J_RYE-01011-000 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.9 | 0.13 | 0.79674 | 0.93526 | 0.038 | 1.9 | 0.13 | 0.79674 | 0.93526 | 0.038 | 0.27491 | 1.9 | 0.27491 | 1.9 | 0.27491 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9 | 1.9 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Ивановка | J_RYE-01012-000 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.9 | 0.13 | 0.79674 | 0.93526 | 0.038 | 1.9 | 0.13 | 0.79674 | 0.93526 | 0.038 | 0.27491 | 1.9 | 0.27491 | 1.9 | 0.27491 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9 | 1.9 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Илебники | J_RYE-01013-000 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.9 | 0.13 | 0.79674 | 0.93526 | 0.038 | 1.9 | 0.13 | 0.79674 | 0.93526 | 0.038 | 0.27491 | 1.9 | 0.27491 | 1.9 | 0.27491 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9 | 1.9 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Клекотки | J_RYE-01014-000 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.9 | 0.13 | 0.79674 | 0.93526 | 0.038 | 1.9 | 0.13 | 0.79674 | 0.93526 | 0.038 | 0.27491 | 1.9 | 0.27491 | 1.9 | 0.27491 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9 | 1.9 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Кольдюки | J_RYE-01015-000 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.9 | 0.13 | 0.79674 | 0.93526 | 0.038 | 1.9 | 0.13 | 0.79674 | 0.93526 | 0.038 | 0.27491 | 1.9 | 0.27491 | 1.9 | 0.27491 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9 | 1.9 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Мещерская | J_RYE-01016-000 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.9 | 0.13 | 0.79674 | 0.93526 | 0.038 | 1.9 | 0.13 | 0.79674 | 0.93526 | 0.038 | 0.27491 | 1.9 | 0.27491 | 1.9 | 0.27491 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9 | 1.9 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Михалковская | J_RYE-01017-000 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.9 | 0.13 | 0.79674 | 0.93526 | 0.038 | 1.9 | 0.13 | 0.79674 | 0.93526 | 0.038 | 0.27491 | 1.9 | 0.27491 | 1.9 | 0.27491 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9 | 1.9 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Муравлянка | J_RYE-01018-000 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.9 | 0.13 | 0.79674 | 0.93526 | 0.038 | 1.9 | 0.13 | 0.79674 | 0.93526 | 0.038 | 0.27491 | 1.9 | 0.27491 | 1.9 | 0.27491 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9 | 1.9 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Нива | J_RYE-01019-000 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.9 | 0.13 | 0.79674 | 0.93526 | 0.038 | 1.9 | 0.13 | 0.79674 | 0.93526 | 0.038 | 0.27491 | 1.9 | 0.27491 | 1.9 | 0.27491 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9 | 1.9 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 35 кВ Светлая | J_RYE-01022-000 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2 | 0.137 | 0.83852 | 0.98448 | 0.04 | 2 | 0.137 | 0.83852 | 0.98448 | 0.04 | 0.28937 | 2 | 0.28937 | 2 | 0.28937 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | нд | 2 | 2 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 35 кВ Шилово | J_RYE-01023-000 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3 | 0.206 | 1.2573 | 1.4767 | 0.06 | 3 | 0.206 | 1.2573 | 1.4767 | 0.06 | 0.43406 | 3 | 0.43406 | 3 | 0.43406 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | нд | 3 | 3 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110кВ Забелино | J_RYE-01024-000 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3 | 0.206 | 1.2346 | 1.4994 | 0.06 | 3 | 0.206 | 1.2346 | 1.4994 | 0.06 | 0.4335 | 3 | 0.4335 | 3 | 0.4335 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | нд | 3 | 3 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110кВ Бельки | J_RYE-01025-000 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3 | 0.206 | 1.2346 | 1.4994 | 0.06 | 3 | 0.206 | 1.2346 | 1.4994 | 0.06 | 0.4335 | 3 | 0.4335 | 3 | 0.4335 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | нд | 3 | 3 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110/10 кВ Сабурово | J_RYE-01026-000 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3 | 0.206 | 1.2346 | 1.4994 | 0.06 | 3 | 0.206 | 1.2346 | 1.4994 | 0.06 | 0.4335 | 3 | 0.4335 | 3 | 0.4335 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | нд | 3 | 3 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110/10 кВ Алексеево | J_RYE-01027-000 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3 | 0.206 | 1.2346 | 1.4994 | 0.06 | 3 | 0.206 | 1.2346 | 1.4994 | 0.06 | 0.4335 | 3 | 0.4335 | 3 | 0.4335 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | нд | 3 | 3 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи ПС 110 кВ Карелино- ПС 35 кВ Строитель | J_RYE-01029-000 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.1 | 0.144 | 0.86439 | 1.0496 | 0.042 | 2.1 | 0.144 | 0.86439 | 1.0496 | 0.042 | 0.30345 | 2.1 | 0.30345 | 2.1 | 0.30345 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | нд | 2.1 | 2.1 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи ПС 110 кВ Ермишь- ПС 35 кВ Кадом | J_RYE-01030-000 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.1 | 0.144 | 0.86439 | 1.0496 | 0.042 | 2.1 | 0.144 | 0.86439 | 1.0496 | 0.042 | 0.30345 | 2.1 | 0.30345 | 2.1 | 0.30345 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | нд | 2.1 | 2.1 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи ПС 110 кВ Милославская - ПС 35 кВ Чернава - ПС 35 Большевик | J_RYE-01031-000 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3 | 0.206 | 1.2346 | 1.4994 | 0.06 | 3 | 0.206 | 1.2346 | 1.4994 | 0.06 | 0.4335 | 3 | 0.4335 | 3 | 0.4335 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | нд | 3 | 3 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи ПС 110 кВ Клепики - ПС 35 кВ Болонь | J_RYE-01032-000 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.1 | 0.144 | 0.86439 | 1.0496 | 0.042 | 2.1 | 0.144 | 0.86439 | 1.0496 | 0.042 | 0.30345 | 2.1 | 0.30345 | 2.1 | 0.30345 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | нд | 2.1 | 2.1 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Есенино. Замена масляных выключателей 10 кВ 9 шт. на вакуумные с микропроцессорными УРЗА. | J_RYE-01039-000 | С | 2021 | 2022 | 2021 | нд | 2.2576 | 0 | 2.5 | 0.245 | 0.78453 | 1.4205 | 0.05 | 11.812 | 0.33008 | 3.3557 | 7.9506 | 0.17563 | 0.41067 | 2.5 | 0.41067 | 2.5 | 2.2576 | 11.812 | 0.245 | 11.812 | 2.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.255 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с корректировкой стоимостных показателей инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной ПСД (Приказ РяЭ-962 от 16.12.2020). Увеличение количества устанавливаемых масляных выключателей на 4 шт.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Пионерская. Замена масляных выключателей 10 кВ 9 шт. на вакуумные с микропроцессорными УРЗА. | J_RYE-01040-000 | С | 2021 | 2022 | 2021 | нд | 2.2576 | 0 | 3.5 | 0.343 | 1.0983 | 1.9887 | 0.07 | 11.812 | 0.33008 | 3.3557 | 7.9506 | 0.17563 | 0.57494 | 3.5 | 0.57494 | 3.5 | 2.2576 | 11.812 | 0.343 | 11.812 | 3.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.157 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с корректировкой стоимостных показателей инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной ПСД (Приказ РяЭ-962 от 16.12.2020). Увеличение количества устанавливаемых масляных выключателей на 2 шт.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Дягилево. Замена масляных выключателей 6-10 кВ 5 шт. на вакуумные с микропроцессорными УРЗА. | J_RYE-01041-000 | С | 2021 | 2022 | 2021 | нд | 1.2238 | 0 | 2.5 | 0.245 | 0.78453 | 1.4205 | 0.05 | 7.637 | 0.21818 | 2.1597 | 5.1267 | 0.13234 | 0.41067 | 2.5 | 0.41067 | 2.5 | 1.2238 | 7.637 | 0.245 | 7.637 | 2.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.255 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с корректировкой стоимостных показателей инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной ПСД (Приказ РяЭ-962 от 16.12.2020). Изменение типа монтируемой ячейки выключателя с РП (МПС) на КРУ.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Колос. Замена масляных выключателей 10 кВ 10 шт. на вакуумные с микропроцессорными УРЗА. | J_RYE-01042-000 | С | 2021 | 2022 | 2021 | нд | 2.5084 | 0 | 4.5 | 0.441 | 1.5591 | 2.3909 | 0.109 | 14.7838 | 0.43272 | 4.0771 | 10.0152 | 0.25884 | 0.82134 | 4.5 | 0.82134 | 4.5 | 2.5084 | 14.7838 | 0.45 | 14.7838 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.05 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с корректировкой стоимостных показателей инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной ПСД (Приказ РяЭ-962 от 16.12.2020). Изменение типа монтируемой ячейки выключателя с РП (МПС) на КРУ.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Карелино. Замена масляных выключателей 10 кВ 1 шт. на вакуумные с микропроцессорными УРЗА. | J_RYE-01043-000 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.5 | 0.529 | 2.1827 | 2.6383 | 0.15 | 1.9367 | 0.046554 | 0.62587 | 1.2159 | 0.048352 | 1.1499 | 5.5 | 1.1499 | 5.5 | 1.1499 | 1.9367 | 0.539 | 1.9367 | 4.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.961 | 0 | Уменьшение стоимости по проекту в соответствии с Приказом об утверждении ПСД №РяЭ-962 от 16.12.2020 и пересмотром математической модели программы площадных проектов с изменением состава меняемого оборудования.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Комбикорм. Замена масляных выключателей 10 кВ 6 шт. на вакуумные с микропроцессорными УРЗА. | J_RYE-01044-000 | С | 2021 | 2022 | 2021 | нд | 1.505 | 0 | 4.5 | 0.441 | 2.1827 | 1.7273 | 0.149 | 6.063 | 0.14162 | 1.8674 | 3.9306 | 0.12343 | 1.1499 | 4.5 | 1.1499 | 4.5 | 1.505 | 6.063 | 0.45 | 6.063 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.05 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с корректировкой стоимостных показателей инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной ПСД (Приказ РяЭ-962 от 16.12.2020). Изменение типа монтируемой ячейки выключателя с РП (МПС) на КРУ.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Лихачево. Замена УРЗА вакуумного выключателя 4 шт. на микропроцессорные. | J_RYE-01045-000 | П | 2021 | 2023 | 2021 | нд | нд | 0 | 15 | 1.5 | 4.6772 | 8.5228 | 0.3 | 3.1989 | 0.055808 | 1.1005 | 1.9752 | 0.067434 | 2.464 | 15 | 2.464 | 15 | 2.464 | 3.1989 | 0 | 3.1989 | 0.3 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15 | 0 | Уменьшение стоимости по проекту в соответствии с Приказом об утверждении ПСД №РяЭ-962 от 16.12.2020 и пересмотром математической модели программы площадных проектов с изменением состава меняемого оборудования.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Элеватор. Замена масляных выключателей 10 кВ 1 шт. на вакуумные с микропроцессорными УРЗА. | J_RYE-01046-000 | П | 2021 | 2025 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.5 | 0.5 | 1.3531 | 2.5569 | 0.09 | 1.9267 | 0.046554 | 0.62587 | 1.2159 | 0.038352 | 0.73921 | 4.5 | 0.73921 | 4.5 | 0.73921 | 1.9267 | 0 | 1.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | нд | 4.5 | 0 | Уменьшение стоимости по проекту в соответствии с Приказом об утверждении ПСД №РяЭ-962 от 16.12.2020 и пересмотром математической модели программы площадных проектов с изменением состава меняемого оборудования.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Подвязье. Замена масляных выключателей 10 кВ 7 шт. на вакуумные с микропроцессорными УРЗА. | J_RYE-01047-000 | С | 2021 | 2022 | 2021 | нд | 1.7559 | 0 | 5.5 | 0.529 | 2.0268 | 2.8042 | 0.14 | 8.9969 | 0.24426 | 2.5888 | 5.9952 | 0.16864 | 1.0677 | 5.5 | 1.0677 | 5.5 | 1.7559 | 8.9969 | 0.539 | 8.9969 | 4.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.961 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с корректировкой стоимостных показателей инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной ПСД (Приказ РяЭ-962 от 16.12.2020). Изменение типа монтируемой ячейки выключателя с РП (МПС) на КРУ.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Окружная. Замена масляных выключателей 10 кВ 2 шт. на вакуумные с микропроцессорными УРЗА. | J_RYE-01048-000 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.5 | 0.539 | 1.726 | 3.125 | 0.11 | 2.6016 | 0.059594 | 0.84038 | 1.6501 | 0.051497 | 0.90348 | 5.5 | 0.90348 | 5.5 | 0.90348 | 2.6016 | 0.539 | 2.6016 | 4.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.961 | 0 | Уменьшение стоимости по проекту в соответствии с Приказом об утверждении ПСД №РяЭ-962 от 16.12.2020 и пересмотром математической модели программы площадных проектов с изменением состава меняемого оборудования.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Сумбулово. Замена масляных выключателей 10 кВ 1 шт. на вакуумные с микропроцессорными УРЗА. | J_RYE-01050-000 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.30961 | 0.001 | 0.5 | 0.049 | 0.13969 | 0.30131 | 0.01 | 1.9277 | 0.047554 | 0.62587 | 1.2159 | 0.038357 | 0.076003 | 0.451 | 0.076003 | 0.451 | 0.30945 | 1.9267 | 0.451 | 1.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с корректировкой стоимостных показателей инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной ПСД (Приказ РяЭ-962 от 16.12.2020). Изменение типа монтируемой ячейки выключателя с РП (МПС) на КРУ.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Поляны. Замена УРЗА вакуумного выключателя 1 шт. на микропроцессорные . | J_RYE-01051-000 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.25084 | 0.001 | 0.5 | 0.049 | 0.13969 | 0.30131 | 0.01 | 1.175 | 0.017687 | 0.45692 | 0.67245 | 0.027999 | 0.076003 | 0.451 | 0.076003 | 0.451 | 0.25063 | 1.1741 | 0.451 | 1.1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с корректировкой стоимостных показателей инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной ПСД (Приказ РяЭ-962 от 16.12.2020). Изменение типа монтируемой ячейки выключателя с РП (МПС) на КРУ.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Песочня. Замена УРЗА вакуумного выключателя 2 шт. на микропроцессорные . | J_RYE-01052-000 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.50168 | 0.001 | 1 | 0.098 | 0.27937 | 0.60263 | 0.02 | 1.85 | 0.030728 | 0.67143 | 1.1067 | 0.041144 | 0.15201 | 0.902 | 0.15201 | 0.902 | 0.50141 | 1.849 | 0.902 | 1.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с корректировкой стоимостных показателей инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной ПСД (Приказ РяЭ-962 от 16.12.2020). Изменение типа монтируемой ячейки выключателя с РП (МПС) на КРУ.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Ока. Замена УРЗА вакуумного выключателя 3 шт. на микропроцессорные . | J_RYE-01053-000 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.75252 | 0.001 | 1.5 | 0.147 | 0.41906 | 0.90394 | 0.03 | 2.5249 | 0.043768 | 0.88594 | 1.5409 | 0.054289 | 0.22801 | 1.353 | 0.22801 | 1.353 | 0.75222 | 2.5239 | 1.353 | 2.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с корректировкой стоимостных показателей инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной ПСД (Приказ РяЭ-962 от 16.12.2020). Изменение типа монтируемой ячейки выключателя с РП (МПС) на КРУ.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Костино. Замена УРЗА вакуумного выключателя 9 шт. на микропроцессорные . | J_RYE-01057-000 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 1.0555 | 0.001 | 2 | 0.196 | 0.55875 | 1.2053 | 0.04 | 6.5746 | 0.12201 | 2.173 | 4.1464 | 0.13316 | 0.30401 | 1.804 | 0.30401 | 1.804 | 1.0553 | 6.5736 | 1.804 | 6.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с корректировкой стоимостных показателей инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной ПСД (Приказ РяЭ-962 от 16.12.2020). Увеличение количества устанавливаемых масляных выключателей на 5 шт.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3053 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01059-000 | П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.5 | 0.049 | 0.12703 | 0.31397 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079194 | 0.451 | 0.079194 | 0.451 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты программы.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3052 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 3 шт. | J_RYE-01060-000 | П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.5 | 0.147 | 0.3811 | 0.9419 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23758 | 1.353 | 0.23758 | 1.353 | 0 | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты программы.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РП Дорожная (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 16 шт. | J_RYE-01061-000 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 4.0135 | 0.001 | 1.5 | 0.147 | 0.3811 | 0.9419 | 0.03 | 23.3449 | 0.69481 | 6.3779 | 15.8814 | 0.39082 | 0.23758 | 1.353 | 0.23758 | 1.353 | 4.0133 | 23.3439 | 1.353 | 23.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с корректировкой стоимостных показателей инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной ПСД (Приказ РяЭ-962 от 16.12.2020). Увеличение количества устанавливаемых масляных выключателей на 13 шт.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3429 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01098-000 | П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.8 | 0.1764 | 0.45732 | 1.1303 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2851 | 1.6236 | 0.2851 | 1.6236 | 0 | 0 | 1.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты программы.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3431 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01099-000 | П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.8 | 0.1764 | 0.45732 | 1.1303 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2851 | 1.6236 | 0.2851 | 1.6236 | 0 | 0 | 1.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты программы.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3438 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01100-000 | П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.8 | 0.1764 | 0.45732 | 1.1303 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2851 | 1.6236 | 0.2851 | 1.6236 | 0 | 0 | 1.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты программы.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3443 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01102-000 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.001 | 1.8 | 0.2 | 0.43372 | 1.1303 | 0.036 | 1.4904 | 0.043907 | 0.38347 | 0.9777 | 0.085349 | 0.28096 | 1.6 | 0.28096 | 1.6 | 0.31587 | 1.4894 | 1.6 | 1.4894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости по проекту в соответствии с Приказом об утверждении ПСД №РяЭ-962 от 16.12.2020 и пересмотром математической модели программы площадных проектов с изменением состава меняемого оборудования.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РП Шумашь (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 9 шт. | J_RYE-01119-000 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 2.2576 | 0.001 | 2 | 0.196 | 0.50813 | 1.2559 | 0.04 | 10.3377 | 0.27135 | 3.0178 | 6.8637 | 0.18493 | 0.31678 | 1.804 | 0.31678 | 1.804 | 2.2573 | 10.3367 | 1.804 | 10.3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с корректировкой стоимостных показателей инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной ПСД (Приказ РяЭ-962 от 16.12.2020). Увеличение количества устанавливаемых масляных выключателей на 5 шт.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2430 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01130-000 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.55285 | 0.001 | 1 | 0.1 | 0.25206 | 0.62794 | 0.02 | 3.3589 | 0.094108 | 1.0093 | 2.1936 | 0.061851 | 0.15804 | 0.9 | 0.15804 | 0.9 | 0.55268 | 3.3579 | 0.9 | 3.3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с корректировкой стоимостных показателей инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной ПСД (Приказ РяЭ-962 от 16.12.2020). Изменение типа монтируемой ячейки выключателя с РП (МПС) на КРУ.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-2458 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01133-000 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.31788 | 0.001 | 0.5 | 0.049 | 0.12703 | 0.31397 | 0.01 | 1.9313 | 0.051201 | 0.62587 | 1.2159 | 0.038352 | 0.079194 | 0.451 | 0.079194 | 0.451 | 0.31772 | 1.9303 | 0.451 | 1.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с корректировкой стоимостных показателей инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной ПСД (Приказ РяЭ-962 от 16.12.2020). Изменение типа монтируемой ячейки выключателя с РП (МПС) на КРУ.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3416 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 3 шт. | J_RYE-01137-000 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.78782 | 0.001 | 2 | 0.2 | 0.50413 | 1.2559 | 0.04 | 4.7865 | 0.13701 | 1.3928 | 3.1713 | 0.085349 | 0.31608 | 1.8 | 0.31608 | 1.8 | 0.78765 | 4.7855 | 1.8 | 4.7855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с корректировкой стоимостных показателей инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной ПСД (Приказ РяЭ-962 от 16.12.2020). Изменение типа монтируемой ячейки выключателя с РП (МПС) на КРУ.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3434 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01142-000 | П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1 | 0.098 | 0.27937 | 0.60263 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15201 | 0.902 | 0.15201 | 0.902 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты программы.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3438 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01143-000 | П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.5 | 0.049 | 0.13969 | 0.30131 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076003 | 0.451 | 0.076003 | 0.451 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты программы.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3443 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01145-000 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.55254 | 0.001 | 1 | 0.098 | 0.27937 | 0.60263 | 0.02 | 3.3571 | 0.094108 | 1.0093 | 2.1936 | 0.06 | 0.15201 | 0.902 | 0.15201 | 0.902 | 0.55238 | 3.3561 | 0.902 | 3.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с корректировкой стоимостных показателей инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной ПСД (Приказ РяЭ-962 от 16.12.2020). Изменение типа монтируемой ячейки выключателя с РП (МПС) на КРУ.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3545 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 4 шт. | J_RYE-01152-000 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 1.0228 | 0.001 | 2 | 0.196 | 0.55875 | 1.2053 | 0.04 | 6.214 | 0.17992 | 1.7763 | 4.149 | 0.10885 | 0.30401 | 1.804 | 0.30401 | 1.804 | 1.0226 | 6.213 | 1.804 | 6.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с корректировкой стоимостных показателей инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной ПСД (Приказ РяЭ-962 от 16.12.2020). Изменение типа монтируемой ячейки выключателя с РП (МПС) на КРУ.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП-3568 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01155-000 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.31788 | 0.001 | 0.5 | 0.049 | 0.13969 | 0.30131 | 0.01 | 1.9313 | 0.051201 | 0.62587 | 1.2159 | 0.038352 | 0.076003 | 0.451 | 0.076003 | 0.451 | 0.31772 | 1.9303 | 0.451 | 1.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с корректировкой стоимостных показателей инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной ПСД (Приказ РяЭ-962 от 16.12.2020). Изменение типа монтируемой ячейки выключателя с РП (МПС) на КРУ.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Солотча. Замена масляных выключателей 10 кВ 1 шт. на вакуумные с микропроцессорными УРЗА. | J_RYE-01157-000 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.3104 | 0.001 | 0.5 | 0.049 | 0.13969 | 0.30131 | 0.01 | 1.9277 | 0.047554 | 0.62587 | 1.2159 | 0.038352 | 0.076003 | 0.451 | 0.076003 | 0.451 | 0.31023 | 1.9267 | 0.451 | 1.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с корректировкой стоимостных показателей инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной ПСД (Приказ РяЭ-962 от 16.12.2020). Изменение типа монтируемой ячейки выключателя с РП (МПС) на КРУ.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РП-33 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01164-000 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.001 | 3.5 | 0.343 | 0.97781 | 2.1092 | 0.07 | 1.9313 | 0.051201 | 0.62587 | 1.2159 | 0.038352 | 0.53202 | 3.157 | 0.53202 | 3.157 | 0.58952 | 1.9303 | 3.157 | 1.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости по проекту в соответствии с Приказом об утверждении ПСД №РяЭ-962 от 16.12.2020 и пересмотром математической модели программы площадных проектов с изменением состава меняемого оборудования.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РП-39 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01165-000 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.73207 | 0.001 | 2.5 | 0.245 | 0.69844 | 1.5066 | 0.05 | 1.9313 | 0.051201 | 0.62587 | 1.2159 | 0.038352 | 0.38001 | 2.255 | 0.38001 | 2.255 | 0.73169 | 1.9303 | 2.255 | 1.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости по проекту в соответствии с Приказом об утверждении ПСД №РяЭ-962 от 16.12.2020 и пересмотром математической модели программы площадных проектов с изменением состава меняемого оборудования.
7.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи ПС 110 Гремячка | J_RYE-01262-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.1091 | 0.21 | 1.2188 | 1.6223 | 0.057982 | 3.1091 | 0.21 | 1.2188 | 1.6223 | 0.057982 | 0.46903 | 3.1091 | 0.46903 | 3.1091 | 0.45904 | 3.1091 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 2.8991 | 2.8991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1091 | 3.1091 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация системы сбора и обработки телемеханики ПС 220кВ Пущино с целью обеспечения дистанционного управления оборудованием подстанции филиала «Рязаньэнерго» и Филиала АО «СО ЕЭС» Рязанское РДУ | J_RYE-01266-000 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.2 | 2.2314 | 0.2 | 0.99538 | 0.99538 | 0.040628 | 2.1908 | 0.2 | 0.99538 | 0.99538 | 0 | 0.31148 | 1.9908 | 0.31148 | 1.9908 | 0.31726 | 1.9908 | 1.9908 | 1.9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено фактическим выполнением объекта в 2020 году
7.2.1.2 | Модернизация АСУТП ПС 220 кВ Пущино | J_RYE-01267-000 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.8995 | 0.28995 | 1.2192 | 1.2192 | 0.17121 | 2.8995 | 0.28995 | 1.2192 | 1.2192 | 0.17121 | 0.40482 | 2.8995 | 0.40482 | 2.8995 | 0.40482 | 2.8995 | 2.8995 | 2.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Лихачево». Замена разъединителей 110 кВ (31 шт.). | J_RYE-01272-000 | П | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 65.7811 | 6.3714 | 24.9526 | 32.3896 | 2.0675 | 65.7811 | 6.3714 | 24.9526 | 32.3896 | 2.0675 | 9.3641 | 65.7811 | 9.3641 | 65.7811 | 8.9368 | 65.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3714 | 6.3714 | 8.6216 | 8.6216 | 50.7881 | 50.7881 | 0 | нд | 65.7811 | 65.7811 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ "Коловрат". Техническое перевооружение ОРУ-110 кВ под схему №110-5Н с заменой защит на новые микропроцессорные, строительство АСУТП | J_RYE-01284-000 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 65.5614 | 6 | 22.5334 | 35.3148 | 1.7133 | 65.5614 | 6 | 22.5334 | 35.3148 | 1.7133 | 10.3411 | 65.5614 | 10.3411 | 65.5614 | 10.3411 | 65.5614 | 0 | 0 | 6 | 6 | 21.8193 | 21.8193 | 37.7421 | 37.7421 | 0 | 0 | 0 | нд | 65.5614 | 65.5614 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ "Коловрат". Техническое перевооружение замена КРУН-10 кВ с заменой защит на микропроцессорные | J_RYE-01285-000 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 52.0425 | 4.7878 | 20.2332 | 27.0215 | 0 | 52.0425 | 4.7878 | 20.2332 | 27.0215 | 0 | 7.7871 | 52.0425 | 7.7871 | 52.0425 | 7.7871 | 52.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7878 | 4.7878 | 47.2547 | 47.2547 | 0 | 0 | 0 | нд | 52.0425 | 52.0425 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Елино. Техническое перевооружение ОРУ-110 кВ под схему №110-9 с заменой защит на новые микропроцессорные, строительство АСУТП. | K_RYE-01403-000 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 215.9367 | 17.273 | 96.3072 | 94.7913 | 7.5651 | 215.9367 | 17.273 | 96.3072 | 94.7913 | 7.5651 | 29.9542 | 215.9367 | 29.9542 | 215.9367 | 29.9542 | 215.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.523 | 17.523 | 198.4137 | 198.4137 | 0 | 0 | 0 | нд | 215.9367 | 215.9367 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Дягилево. Замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные (38 шт.), с заменой УРЗА на микропроцессорные. Замена ТН 6-10 кВ. Замена ТСН. | K_RYE-01410-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 19.02 | 1.902 | 8.1311 | 8.1311 | 0.8559 | 19.02 | 1.902 | 8.1311 | 8.1311 | 0.8559 | 2.8651 | 19.02 | 2.8651 | 19.02 | 2.8651 | 19.02 | 0 | 0 | 1.902 | 1.902 | 17.118 | 17.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.02 | 19.02 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Истье. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (16 шт.), с заменой УРЗА на микропроцессорные. Замена ТН 10 кВ (4 шт.). Замена ТСН. | K_RYE-01411-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.44 | 0.844 | 3.6081 | 3.6081 | 0.3798 | 8.44 | 0.844 | 3.6081 | 3.6081 | 0.3798 | 1.2713 | 8.44 | 1.2713 | 8.44 | 1.2713 | 8.44 | 0 | 0 | 0.844 | 0.844 | 7.596 | 7.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.44 | 8.44 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Ольхи. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (13 шт.), с заменой УРЗА на микропроцессорные. Замена ТН 10 кВ. Замена ТСН. | K_RYE-01413-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.77 | 0.677 | 2.8942 | 2.8942 | 0.30465 | 6.77 | 0.677 | 2.8942 | 2.8942 | 0.30465 | 1.0198 | 6.77 | 1.0198 | 6.77 | 1.0198 | 6.77 | 0 | 0 | 0.677 | 0.677 | 6.093 | 6.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.77 | 6.77 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Реконструкция РП Пансурово. Замена КРУН. | K_RYE-01414-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 23.76 | 2.16 | 10.26 | 10.26 | 1.08 | 23.76 | 2.16 | 10.26 | 10.26 | 1.08 | 3.3717 | 23.76 | 3.3717 | 23.76 | 3.3717 | 23.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 2.16 | 21.6 | 21.6 | 0 | нд | 23.76 | 23.76 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Печатная. Замена масляных выключателей на вакуумные - 5 шт. (МВ 6 кВ 1 сек.ш.Т-1, МВ 6 кВ 2 сек.ш.Т-2, СМВ 6 кВ 1-2 сек.ш., МВ 6 кВ БСК-1, МВ 6 кВ БСК-4, с заменой УРЗА на микропроцессорные). Замена ТН 6 кВ - 4 шт. Замена ТСН - 2 шт. | K_RYE-01480-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.46 | 0.3038 | 1.4963 | 1.4963 | 0.1637 | 3.46 | 0.3038 | 1.4963 | 1.4963 | 0.1637 | 0.52119 | 3.46 | 0.52119 | 3.46 | 0.52119 | 3.46 | 0 | 0 | 0.31 | 0.31 | 3.15 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.46 | 3.46 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Николаевка. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакумные. Монтаж маслоприемника Т-1. | K_RYE-01481-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.498 | 0.63941 | 3.2516 | 3.2516 | 0.3554 | 7.498 | 0.63941 | 3.2516 | 3.2516 | 0.3554 | 1.0819 | 7.498 | 1.0819 | 7.498 | 1.0819 | 7.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65251 | 0.65251 | 6.8454 | 6.8454 | 0 | нд | 7.498 | 7.498 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Реконструкция РП Шумашь. Замена масляных выключателей на вакуумные - 6 шт. с заменой УРЗА, замена ТН - 2 шт., ТСН - 2 шт. | K_RYE-01485-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.34 | 0.3273 | 1.4279 | 1.4279 | 0.157 | 3.34 | 0.3273 | 1.4279 | 1.4279 | 0.157 | 0.51635 | 3.34 | 0.51635 | 3.34 | 0.51635 | 3.34 | 0 | 0 | 0.334 | 0.334 | 3.006 | 3.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.34 | 3.34 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Театральная. Монтаж 9, 10 сек.ш. 10 кВ (22 ячейки). | K_RYE-01486-000 | П | 2025 | 2021 | 2027 | нд | нд | 0 | 39.6 | 3.8808 | 16.929 | 16.929 | 1.8612 | 39.6 | 3.8808 | 17.92 | 15.938 | 1.8612 | 6.4891 | 39.6 | 6.4891 | 39.6 | 6.4891 | 39.6 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8808 | 35.7192 | нд | 0 | 39.6 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Нива. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (9 шт.), с заменой УРЗА на микропроцессорные. | K_RYE-01487-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.41 | 0.4322 | 1.8853 | 1.8853 | 0.2073 | 4.41 | 0.4322 | 1.8853 | 1.8853 | 0.2073 | 0.66557 | 4.41 | 0.66557 | 4.41 | 0.66557 | 4.41 | 0 | 0 | 0.441 | 0.441 | 3.969 | 3.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.41 | 4.41 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Каргашино. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (11 шт.), с заменой УРЗА на микропроцессорные. | K_RYE-01488-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.39 | 0.5282 | 2.3043 | 2.3043 | 0.2533 | 5.39 | 0.5282 | 2.3043 | 2.3043 | 0.2533 | 0.81347 | 5.39 | 0.81347 | 5.39 | 0.81347 | 5.39 | 0 | 0 | 0.539 | 0.539 | 4.851 | 4.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.39 | 5.39 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Желанное. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (8 шт.), с заменой УРЗА на микропроцессорные. | K_RYE-01492-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.92 | 0.3842 | 1.6758 | 1.6758 | 0.1842 | 3.92 | 0.3842 | 1.6758 | 1.6758 | 0.1842 | 0.59162 | 3.92 | 0.59162 | 3.92 | 0.59162 | 3.92 | 0 | 0 | 0.392 | 0.392 | 3.528 | 3.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.92 | 3.92 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Пертово. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (11 шт.), с заменой УРЗА на микропроцессорные. | K_RYE-01493-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.39 | 0.5282 | 2.3043 | 2.3043 | 0.2533 | 5.39 | 0.5282 | 2.3043 | 2.3043 | 0.2533 | 0.81347 | 5.39 | 0.81347 | 5.39 | 0.81347 | 5.39 | 0 | 0 | 0.539 | 0.539 | 4.851 | 4.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.39 | 5.39 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Котелино. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (8 шт.), с заменой УРЗА на микропроцессорные. | K_RYE-01494-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.92 | 0.3842 | 1.6758 | 1.6758 | 0.1842 | 3.92 | 0.3842 | 1.6758 | 1.6758 | 0.1842 | 0.59162 | 3.92 | 0.59162 | 3.92 | 0.59162 | 3.92 | 0 | 0 | 0.392 | 0.392 | 3.528 | 3.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.92 | 3.92 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Победа. Замена КРУН 10 кВ (18 яч.) нового ОПУ. Демонтаж ОПУ. | K_RYE-01496-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 41.14 | 3.6652 | 17.765 | 17.765 | 1.9448 | 41.14 | 3.6652 | 17.765 | 17.765 | 1.9448 | 5.6885 | 41.14 | 5.6885 | 41.14 | 5.6885 | 41.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 3.74 | 37.4 | 37.4 | 0 | нд | 41.14 | 41.14 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Факел с заменой ДЗШ 110 кВ 1 и 2 СШ на микропроцессорную. (1 комплект) | K_RYE-01506-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.24 | 0.5292 | 3.1825 | 3.1825 | 0.3458 | 7.24 | 0.5292 | 3.1825 | 3.1825 | 0.3458 | 1.0011 | 7.24 | 1.0011 | 7.24 | 1.0011 | 7.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.54 | 6.7 | 6.7 | 0 | нд | 7.24 | 7.24 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Гремячка (1 устройство) | K_RYE-01508-000 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.1127 | 0.005635 | 0.050715 | 0.050715 | 0.005635 | 0.1127 | 0.005635 | 0.050715 | 0.050715 | 0.005635 | 0.015549 | 0.1127 | 0.015549 | 0.1127 | 0.015549 | 0.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1127 | 0.1127 | 0 | нд | 0.1127 | 0.1127 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Невская (1 устройство) | K_RYE-01509-000 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.1127 | 0.005635 | 0.050715 | 0.050715 | 0.005635 | 0.1127 | 0.005635 | 0.050715 | 0.050715 | 0.005635 | 0.015549 | 0.1127 | 0.015549 | 0.1127 | 0.015549 | 0.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1127 | 0.1127 | 0 | нд | 0.1127 | 0.1127 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Песочня (1 устройство) | K_RYE-01510-000 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.274 | 0.0637 | 0.5733 | 0.5733 | 0.0637 | 1.274 | 0.0637 | 0.5733 | 0.5733 | 0.0637 | 0.17577 | 1.274 | 0.17577 | 1.274 | 0.17577 | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.274 | 1.274 | 0 | нд | 1.274 | 1.274 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Сабурово (1 устройство) | K_RYE-01511-000 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.274 | 0.0637 | 0.5733 | 0.5733 | 0.0637 | 1.274 | 0.0637 | 0.5733 | 0.5733 | 0.0637 | 0.17577 | 1.274 | 0.17577 | 1.274 | 0.17577 | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.274 | 1.274 | 0 | нд | 1.274 | 1.274 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Горлово (1 устройство) | K_RYE-01512-000 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.274 | 0.0637 | 0.5733 | 0.5733 | 0.0637 | 1.274 | 0.0637 | 0.5733 | 0.5733 | 0.0637 | 0.17577 | 1.274 | 0.17577 | 1.274 | 0.17577 | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.274 | 1.274 | 0 | нд | 1.274 | 1.274 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Светлая (1 устройство) | K_RYE-01513-000 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.1127 | 0.005635 | 0.050715 | 0.050715 | 0.005635 | 0.1127 | 0.005635 | 0.050715 | 0.050715 | 0.005635 | 0.019219 | 0.1127 | 0.019219 | 0.1127 | 0.019219 | 0.1127 | 0.1127 | 0.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Кипчаково (1 устройство) | K_RYE-01514-000 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.1127 | 0.005635 | 0.050715 | 0.050715 | 0.005635 | 0.1127 | 0.005635 | 0.050715 | 0.050715 | 0.005635 | 0.019219 | 0.1127 | 0.019219 | 0.1127 | 0.019219 | 0.1127 | 0.1127 | 0.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Яблонево (1 устройство) | K_RYE-01515-000 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.1127 | 0.005635 | 0.050715 | 0.050715 | 0.005635 | 0.1127 | 0.005635 | 0.050715 | 0.050715 | 0.005635 | 0.019219 | 0.1127 | 0.019219 | 0.1127 | 0.019219 | 0.1127 | 0.1127 | 0.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Свобода (1 устройство) | K_RYE-01516-000 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.1127 | 0.005635 | 0.050715 | 0.050715 | 0.005635 | 0.1127 | 0.005635 | 0.050715 | 0.050715 | 0.005635 | 0.015549 | 0.1127 | 0.015549 | 0.1127 | 0.015549 | 0.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1127 | 0.1127 | 0 | нд | 0.1127 | 0.1127 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Елино (1 устройство) | K_RYE-01517-000 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.1127 | 0.005635 | 0.050715 | 0.050715 | 0.005635 | 0.1127 | 0.005635 | 0.050715 | 0.050715 | 0.005635 | 0.015549 | 0.1127 | 0.015549 | 0.1127 | 0.015549 | 0.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1127 | 0.1127 | 0 | нд | 0.1127 | 0.1127 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Реконструкция ПС 110кВ Театральная с монтажом входной группы - 1шт (стела и флаги) | K_RYE-01524-000 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.12 | 0.006 | 0.054 | 0.054 | 0.006 | 0.12 | 0.006 | 0.054 | 0.054 | 0.006 | 0.014706 | 0.12 | 0.014706 | 0.12 | 0.014706 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Цна с заменой трансформаторов тока на ВЛ 10 кВ №6, ВЛ 10 кВ №17 (2 шт.) | K_RYE-01549-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.12332 | 0.006166 | 0.055494 | 0.055494 | 0.006166 | 0.12332 | 0.006166 | 0.055494 | 0.055494 | 0.006166 | 0.021031 | 0.12332 | 0.021031 | 0.12332 | 0.021031 | 0.12332 | 0.12332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12332 | нд | 0 | 0.12332 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.1.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ (100 кВА), н.п. Вышетравино (Рязанский р-н) | K_RYE-01555-000 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.2782 | 0.014 | 0.2322 | 0 | 0.032 | 0.2782 | 0.014 | 0.2322 | 0 | 0.032 | 0.048667 | 0.2782 | 0.048667 | 0.2782 | 0.048667 | 0.2782 | 0.2782 | 0.2782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.1.2 | Реконструкция ТП №2012, инв.№18420 н.п. Дмитриево (0,25 МВА)с изменением местоположения (Касимовский район) для заявителя АО ПЗ "Дмитриево" (договор от 30.10.2020 г. №621042417) (снятие ограничений в пользовании земельным участком) | L_RYE-01579-003 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0.038 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.038 | 0 | 0 | 0.008 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с соглашением о компенсации №621042417 от 30.10.2020 г. с заявителем АО ПЗ "Дмитриево"
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Киструс. Замена маслянных выключателей 10 кВ (8 шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. | L_RYE-01653-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.6 | 0.8 | 5.72 | 2.64 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2511 | 9.6 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.8 | 8.8 | нд | нд | 9.6 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-064 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Родионовка. Замена маслянных выключателей 10 кВ (7 шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. | L_RYE-01654-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.4 | 0.7 | 5.005 | 2.31 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0947 | 8.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.7 | 7.7 | нд | нд | 8.4 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-065 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Светлая. Замена маслянных выключателей 10 кВ (9 шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. | L_RYE-01656-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.8 | 0.9 | 6.435 | 2.97 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 10.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.9 | 9.9 | нд | нд | 10.8 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-067 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Илебники. Замена маслянных выключателей 10 кВ (7 шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. | L_RYE-01657-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.4 | 0.7 | 5.005 | 2.31 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0947 | 8.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.7 | 7.7 | нд | нд | 8.4 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-068 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Инякино. Замена маслянных выключателей 10 кВ (10 шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. | L_RYE-01658-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12 | 1 | 7.15 | 3.3 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | 11 | нд | нд | 12 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-069 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Выжелес. Замена маслянных выключателей 10 кВ (9 шт.) на вакуумные с заменой устройств РЗА на микропроцессорные. | L_RYE-01659-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.8 | 0.9 | 6.435 | 2.97 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4075 | 10.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.9 | 9.9 | нд | нд | 10.8 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-070 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110 кВ Ашуково (1 комплект). | L_RYE-01664-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.16 | 0.16 | 1.95 | 0.9 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41079 | 3.16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16 | 3 | нд | нд | 3.16 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-075 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация систем цифровых каналов связи на ПС 110 кВ Шостье (1 комплект). | L_RYE-01665-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.16 | 0.16 | 1.95 | 0.9 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41079 | 3.16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16 | 3 | нд | нд | 3.16 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-076 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ламино. Модернизация устройств дистанционного управления РПН трансформаторов Т-1 и Т-2 (1 комплект). | L_RYE-01666-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7 | 0.05 | 1.0725 | 0.495 | 0.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 1.7 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.05 | 1.65 | нд | нд | 1.7 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-077 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Можары. Модернизация устройств дистанционного управления РПН трансформаторов Т-1 и Т-2 (1 комплект). | L_RYE-01667-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7 | 0.05 | 1.0725 | 0.495 | 0.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 1.7 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.05 | 1.65 | нд | нд | 1.7 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-078 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Горлово. Модернизация устройств дистанционного управления РПН трансформаторов Т-1 и Т-2 (1 комплект). | L_RYE-01668-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7 | 0.05 | 1.0725 | 0.495 | 0.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 1.7 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.05 | 1.65 | нд | нд | 1.7 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-079 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ухолово. Модернизация устройств дистанционного управления РПН трансформаторов Т-1 и Т-2 (1 комплект). | L_RYE-01669-000 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7 | 0.119 | 0.986 | 0.51 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2205 | 1.7 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7 | нд | нд | 1.7 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-080 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Кипчаково. Модернизация устройств дистанционного управления РПН трансформаторов Т-1 и Т-2 (1 комплект). | L_RYE-01670-000 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7 | 0.119 | 0.986 | 0.51 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2205 | 1.7 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7 | нд | нд | 1.7 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-081 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Шостье. Монтаж маслосборного устройства (1 комплект). | L_RYE-01671-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65 | 0.05 | 0.39 | 0.18 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.05 | 0.6 | нд | нд | 0.65 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-082 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Центролит. Монтаж маслосборного устройства (1 комплект). | L_RYE-01672-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65 | 0.05 | 0.39 | 0.18 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084498 | 0.65 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.05 | 0.6 | нд | нд | 0.65 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-083 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Истье. Монтаж маслосборного устройства (1 комплект). | L_RYE-01673-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65 | 0.05 | 0.39 | 0.18 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084498 | 0.65 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.05 | 0.6 | нд | нд | 0.65 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-084 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Виленки. Монтаж маслосборного устройства (1 комплект). | L_RYE-01674-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65 | 0.05 | 0.39 | 0.18 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084498 | 0.65 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.05 | 0.6 | нд | нд | 0.65 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-085 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Мишино. Монтаж маслосборного устройства (1 комплект). | L_RYE-01675-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65 | 0.05 | 0.39 | 0.18 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084712 | 0.65 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.05 | 0.6 | нд | нд | 0.65 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-086 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Свобода с заменой РЗА ВЛ 110 кВ Свобода-Вад на микропроцессорные. (1 комплект) | L_RYE-01691-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.32 | 0.22 | 1.365 | 0.63 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3016 | 2.32 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.22 | 2.1 | нд | нд | 2.32 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-102 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Комбикорм с заменой регистратора аварийных процессов (1 устройство) | L_RYE-01692-000 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6 | 0.112 | 0.928 | 0.48 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20753 | 1.6 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6 | нд | нд | 1.6 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-103 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Гулынки с заменой на МП (1 устройство) | L_RYE-01693-000 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4 | 0.098 | 0.812 | 0.42 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18159 | 1.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4 | нд | нд | 1.4 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-104 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Ермишь с заменой на МП (1 устройство) | L_RYE-01694-000 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4 | 0.098 | 0.812 | 0.42 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18159 | 1.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4 | нд | нд | 1.4 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-105 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Забелинос заменой на МП (1 устройство) | L_RYE-01695-000 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4 | 0.098 | 0.812 | 0.42 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18159 | 1.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4 | нд | нд | 1.4 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-106 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Истье с заменой на МП (1 устройство) | L_RYE-01696-000 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4 | 0.098 | 0.812 | 0.42 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18159 | 1.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4 | нд | нд | 1.4 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-107 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Кирицы с заменой на МП (1 устройство) | L_RYE-01697-000 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4 | 0.098 | 0.812 | 0.42 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18159 | 1.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4 | нд | нд | 1.4 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-108 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Подвязье с заменой на МП (1 устройство) | L_RYE-01698-000 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4 | 0.098 | 0.812 | 0.42 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18159 | 1.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4 | нд | нд | 1.4 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-109 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Поляны с заменой на МП (1 устройство) | L_RYE-01699-000 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4 | 0.098 | 0.812 | 0.42 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18159 | 1.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4 | нд | нд | 1.4 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-110 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной разгрузки на ПС 110 кВ Ухолово с заменой на МП (1 устройство) | L_RYE-01700-000 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4 | 0.098 | 0.812 | 0.42 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18159 | 1.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4 | нд | нд | 1.4 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-111 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 110/10 кВ "Вожа" | L_RYE-01701-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.16 | 0.16 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2808 | 2.16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16 | 2 | нд | нд | 2.16 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-112 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1,2,3,4 сек.ш. 6кВ наПС 110/6 кВ "Волокно" | L_RYE-01702-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6 | 0.4 | 3.38 | 1.56 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72799 | 5.6 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4 | 5.2 | нд | нд | 5.6 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-113 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 110/10 кВ "Гулынки" | L_RYE-01703-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.16 | 0.16 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2808 | 2.16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16 | 2 | нд | нд | 2.16 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-114 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 35/10 кВ "Денисово" | L_RYE-01704-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.15 | 0.1 | 0.6825 | 0.315 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14987 | 1.15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | 1.05 | нд | нд | 1.15 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-115 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 110/10 кВ "Елино" | L_RYE-01705-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7 | 0.2 | 1.625 | 0.75 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35099 | 2.7 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2 | 2.5 | нд | нд | 2.7 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-116 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 110/10 кВ "Есенино" | L_RYE-01706-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.15 | 0.1 | 0.6825 | 0.315 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1495 | 1.15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | 1.05 | нд | нд | 1.15 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-117 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 110/10 кВ "Колос" | L_RYE-01707-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.15 | 0.1 | 0.6825 | 0.315 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1495 | 1.15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | 1.05 | нд | нд | 1.15 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-118 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 110/10 кВ "Костино" | L_RYE-01708-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.15 | 0.1 | 0.6825 | 0.315 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1495 | 1.15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | 1.05 | нд | нд | 1.15 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-119 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 110/35/10 кВ "Некрасово" | L_RYE-01709-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.16 | 0.16 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2808 | 2.16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16 | 2 | нд | нд | 2.16 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-120 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 110/10 кВ "Ока" | L_RYE-01710-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.16 | 0.16 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2808 | 2.16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16 | 2 | нд | нд | 2.16 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-121 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 35/10 кВ "Погореловский карьер" | L_RYE-01711-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.16 | 0.16 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2815 | 2.16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16 | 2 | нд | нд | 2.16 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-122 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 110/10 кВ "Подвязье" | L_RYE-01712-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.16 | 0.16 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2808 | 2.16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16 | 2 | нд | нд | 2.16 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-123 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1,2,3,4 сек.ш. 6кВ. наПС 110/6 кВ "Цементная" | L_RYE-01713-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6 | 0.4 | 3.38 | 1.56 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72799 | 5.6 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4 | 5.2 | нд | нд | 5.6 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-124 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 110/6 кВ "Центролит" | L_RYE-01714-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.15 | 0.1 | 0.6825 | 0.315 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1495 | 1.15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | 1.05 | нд | нд | 1.15 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-125 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 35/10 кВ "Шоссейная" | L_RYE-01715-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.15 | 0.1 | 0.6825 | 0.315 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14987 | 1.15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | 1.05 | нд | нд | 1.15 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-126 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 110/10 кВ "Тума", | L_RYE-01716-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.15 | 0.1 | 0.6825 | 0.315 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1495 | 1.15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | 1.05 | нд | нд | 1.15 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-127 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 35/10 кВ "Затон", | L_RYE-01717-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.15 | 0.1 | 0.6825 | 0.315 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14987 | 1.15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | 1.05 | нд | нд | 1.15 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-128 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ на ПС 35/10 кВ "Кочемары", | L_RYE-01718-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.15 | 0.1 | 0.6825 | 0.315 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14987 | 1.15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | 1.05 | нд | нд | 1.15 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-129 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 35/10 кВ "Лашма", | L_RYE-01719-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.15 | 0.1 | 0.6825 | 0.315 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14987 | 1.15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | 1.05 | нд | нд | 1.15 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-130 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 35/10 кВ "Моховая", | L_RYE-01720-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.15 | 0.1 | 0.6825 | 0.315 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14987 | 1.15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | 1.05 | нд | нд | 1.15 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-131 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 35/10 кВ "Сынтул", | L_RYE-01721-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.15 | 0.1 | 0.6825 | 0.315 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14987 | 1.15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | 1.05 | нд | нд | 1.15 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-132 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 35/10 кВ "Нармушадь", | L_RYE-01722-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.15 | 0.1 | 0.6825 | 0.315 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14987 | 1.15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | 1.05 | нд | нд | 1.15 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-133 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 35/10 кВ "Малахово", | L_RYE-01723-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.15 | 0.1 | 0.6825 | 0.315 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14987 | 1.15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | 1.05 | нд | нд | 1.15 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-134 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 35/10 кВ "Выжелес", | L_RYE-01724-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.15 | 0.1 | 0.6825 | 0.315 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14987 | 1.15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | 1.05 | нд | нд | 1.15 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-135 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 35/10 кВ "Дубасово". | L_RYE-01725-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.15 | 0.1 | 0.6825 | 0.315 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14987 | 1.15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | 1.05 | нд | нд | 1.15 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-136 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 110/10 кВ "Зорино". | L_RYE-01726-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.15 | 0.1 | 0.6825 | 0.315 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1495 | 1.15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | 1.05 | нд | нд | 1.15 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-137 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 35/10 кВ "Канино". | L_RYE-01727-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.16 | 0.16 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2815 | 2.16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16 | 2 | нд | нд | 2.16 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-138 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 35/10 кВ "Клекотки". | L_RYE-01728-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.15 | 0.1 | 0.6825 | 0.315 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14987 | 1.15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | 1.05 | нд | нд | 1.15 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-139 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 110/10 кВ "Михеи". | L_RYE-01729-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.15 | 0.1 | 0.6825 | 0.315 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1495 | 1.15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | 1.05 | нд | нд | 1.15 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-140 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 35/10 кВ "Муравлянка". | L_RYE-01730-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.15 | 0.1 | 0.6825 | 0.315 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14987 | 1.15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | 1.05 | нд | нд | 1.15 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-141 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 35/10 кВ "Пустотино". | L_RYE-01731-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.16 | 0.16 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2815 | 2.16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16 | 2 | нд | нд | 2.16 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-142 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 35/10 кВ "Пертово". | L_RYE-01732-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.15 | 0.1 | 0.6825 | 0.315 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14987 | 1.15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | 1.05 | нд | нд | 1.15 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-143 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 35/10 кВ "Караулово". | L_RYE-01733-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.15 | 0.1 | 0.6825 | 0.315 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14987 | 1.15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | 1.05 | нд | нд | 1.15 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-144 от 28.12.2020 г
7.2.1.2 | Модернизация дуговых защит 1 и 2 сек.шин 10кВ наПС 35/10 кВ "Желанное". | L_RYE-01734-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.15 | 0.1 | 0.6825 | 0.315 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14987 | 1.15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | 1.05 | нд | нд | 1.15 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-145 от 28.12.2020 г
7.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 65.0667 | 63.6697 | 87.763 | 3477.8148 | 262.9074 | 2894.5448 | 205.2057 | 115.1569 | 3471.8338 | 261.2734 | 2898.8816 | 196.9197 | 114.7591 | 676.8701 | 3381.8702 | 676.8701 | 3381.8702 | 664.2176 | 3384.0709 | 696.9142 | 236.1152 | 822.6823 | 416.7227 | 650.3665 | 681.5917 | 520.5352 | 520.2215 | 691.372 | 725.4862 | 803.9336 | нд | 2684.956 | 3147.9556 | нд
7.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 42.7233 | 42.9242 | 61.6721 | 1721.6811 | 117.9067 | 1413.9748 | 123.2701 | 66.5295 | 1700.181 | 116.3586 | 1393.9519 | 123.5621 | 66.3084 | 346.2543 | 1656.0011 | 346.2543 | 1656.0011 | 342.9031 | 1638.5089 | 214.1933 | 145.5062 | 395.763 | 236.4703 | 354.0662 | 340.1568 | 304.3311 | 304.0174 | 387.6475 | 399.0934 | 213.2648 | нд | 1441.8078 | 1493.0027 | нд
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №9 ПС Коловрат оп 1-67, 95-109, за ЛР-635 №1-27, отп на ТП 3301 №1-24 (Спасский р-н) протяженность 11,4 км | G_RYE-00046-077 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 14.1778 | 0.66084 | 13.066 | 0 | 0.45089 | 14.1778 | 0.66084 | 13.066 | 0 | 0.45089 | 3.1386 | 14.1778 | 3.1386 | 14.1778 | 3.1386 | 14.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66519 | 0.66519 | 13.5126 | 13.5126 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.1778 | 14.1778 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №7 ПС Поляны оп 7-12,43-75,89-123,132-135 (Солотчинский р-н) протяженность 5 км | G_RYE-00046-078 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.4043 | 0.28984 | 5.9097 | 0 | 0.20471 | 6.4043 | 0.28984 | 5.9097 | 0 | 0.20471 | 1.4236 | 6.4043 | 1.4236 | 6.4043 | 1.4236 | 6.4043 | 0.29175 | 0 | 6.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29175 | 6.1125 | нд | 6.1125 | 6.4043 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №8 ПС "Чернава" (Милославский р-н) 13,37 км | G_RYE-00046-083 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 16.5624 | 0.77504 | 15.2607 | 0 | 0.52667 | 16.5624 | 0.77504 | 15.2607 | 0 | 0.52667 | 3.6665 | 16.5624 | 3.6665 | 16.5624 | 3.6665 | 16.5624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78014 | 0.78014 | 15.7823 | 15.7823 | 0 | нд | 16.5624 | 16.5624 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ №274 РП Пансурово (Клепиковский р-н) протяженность 4,37 км | G_RYE-00046-094 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.7754 | 0.44 | 7.0858 | 0 | 0.24963 | 7.7754 | 0.44 | 7.0858 | 0 | 0.24963 | 1.6679 | 7.7754 | 1.6679 | 7.7754 | 1.6679 | 7.7754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44295 | 0.44295 | 7.3324 | 7.3324 | 0 | нд | 7.7754 | 7.7754 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №2 ПС "Яблонево" (Скопинский р-н ) 7,76 км | G_RYE-00046-095 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 13.3801 | 0.7 | 12.2517 | 0 | 0.42834 | 13.3801 | 0.7 | 12.2517 | 0 | 0.42834 | 2.8551 | 13.3801 | 2.8551 | 13.3801 | 2.8551 | 13.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7047 | 0.7047 | 12.6754 | 12.6754 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.3801 | 13.3801 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС Кочемары пр 23-101, 105-147, отп на ТП 2362 оп 1-35, 51-52, 57-59, отп на ТП 2363 оп 1-10 (Касимовский р-н) протяженность 11,411 км | G_RYE-00046-100 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 17.5866 | 1.4 | 15.6268 | 0 | 0.55982 | 17.5866 | 1.4 | 15.6268 | 0 | 0.55982 | 3.6496 | 17.5866 | 3.6496 | 17.5866 | 3.6496 | 17.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4097 | 1.4097 | 16.1769 | 16.1769 | 0 | нд | 17.5866 | 17.5866 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 ПС Болонь (отп на ТП 4260 Подгорье оп №16-2, отп на ТП 4261 оп 122-35) (Клепиковский р-н) 3,301 км | G_RYE-00046-101 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.9863 | 0.51 | 5.2815 | 0 | 0.19483 | 5.9863 | 0.51 | 5.2815 | 0 | 0.19483 | 1.2728 | 5.9863 | 1.2728 | 5.9863 | 1.2728 | 5.9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51354 | 0.51354 | 5.4728 | 5.4728 | 0 | нд | 5.9863 | 5.9863 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №13 ПС "Невская" (Новодеревенский р-н) 18,381 км | G_RYE-00046-103 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 27.5564 | 2.1 | 24.5817 | 0 | 0.87473 | 27.5564 | 2.1 | 24.5817 | 0 | 0.87473 | 5.6921 | 27.5564 | 5.6921 | 27.5564 | 5.6921 | 27.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1146 | 2.1146 | 25.4419 | 25.4419 | 0 | нд | 27.5564 | 27.5564 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от ТП ТН-122 н.п.Березово (Сасовский р-н) 0,616 км | G_RYE-00051-052 | С | 2014 | 2024 | 2024 | 0.33776 | 0.32906 | 0.64882 | 1.6075 | 0.40766 | 0.93875 | 0 | 0.2611 | 1.6075 | 0.40766 | 0.93875 | 0 | 0.2611 | 0.20143 | 0.95869 | 0.20143 | 0.95869 | 0.19625 | 0.95869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091281 | 0.091281 | 0.86741 | 0.86741 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.95869 | 0.95869 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,№2,№3 от КТП-1423 н.п.Стубле (Михайловский р-н) 3,5 км | G_RYE-00051-135 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.6956 | 0.33448 | 4.2141 | 0 | 0.14709 | 4.6956 | 0.33448 | 4.2141 | 0 | 0.14709 | 1.0395 | 4.6956 | 1.0395 | 4.6956 | 1.0395 | 4.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33668 | 0.33668 | 4.3589 | 4.3589 | 0 | нд | 4.6956 | 4.6956 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,№2 от КТП-1082 н.п.Заболотье (Михайловский р-н) 2,8 км | G_RYE-00051-136 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.7768 | 0.26758 | 3.3909 | 0 | 0.11833 | 3.7768 | 0.26758 | 3.3909 | 0 | 0.11833 | 0.83609 | 3.7768 | 0.83609 | 3.7768 | 0.83609 | 3.7768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26934 | 0.26934 | 3.5074 | 3.5074 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7768 | 3.7768 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП-1002 н.п.Прудские Выселки (Михайловский р-н) 0,9 км | G_RYE-00051-137 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2734 | 0.086009 | 1.1472 | 0 | 0.040287 | 1.2734 | 0.086009 | 1.1472 | 0 | 0.040287 | 0.28398 | 1.2734 | 0.28398 | 1.2734 | 0.28398 | 1.2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086575 | 0.086575 | 1.1869 | 1.1869 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2734 | 1.2734 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,№2 от КТП-1456 н.п.Чурики (Михайловский р-н) 2,8 км | G_RYE-00051-138 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.7768 | 0.26758 | 3.3909 | 0 | 0.11833 | 3.7768 | 0.26758 | 3.3909 | 0 | 0.11833 | 0.83609 | 3.7768 | 0.83609 | 3.7768 | 0.83609 | 3.7768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26934 | 0.26934 | 3.5074 | 3.5074 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7768 | 3.7768 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1038 н.п.Березово (Михайловский р-н) 3,7 км | G_RYE-00051-139 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.9582 | 0.35359 | 4.4493 | 0 | 0.1553 | 4.9582 | 0.35359 | 4.4493 | 0 | 0.1553 | 1.0976 | 4.9582 | 1.0976 | 4.9582 | 1.0976 | 4.9582 | 4.9582 | 4.9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП-1014 н.п.Новопанское (Михайловский р-н) 1,8 км | G_RYE-00051-140 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.4605 | 0.17202 | 2.2112 | 0 | 0.077256 | 2.4605 | 0.17202 | 2.2112 | 0 | 0.077256 | 0.54551 | 2.4605 | 0.54551 | 2.4605 | 0.54551 | 2.4605 | 0 | 0 | 0.17315 | 0.17315 | 2.2873 | 2.2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4605 | 2.4605 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП-1024 н.п.Слободка (Михайловский р-н) 1,9 км | G_RYE-00051-141 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.5924 | 0.18157 | 2.3294 | 0 | 0.081365 | 2.5924 | 0.18157 | 2.3294 | 0 | 0.081365 | 0.57456 | 2.5924 | 0.57456 | 2.5924 | 0.57456 | 2.5924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18277 | 0.18277 | 2.4096 | 2.4096 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5924 | 2.5924 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1025 н.п.Иваньково (Михайловский р-н) 1,62 км | G_RYE-00051-142 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.2231 | 0.15482 | 1.9984 | 0 | 0.069862 | 2.2231 | 0.15482 | 1.9984 | 0 | 0.069862 | 0.4932 | 2.2231 | 0.4932 | 2.2231 | 0.4932 | 2.2231 | 0 | 0 | 0.15584 | 0.15584 | 2.0672 | 2.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2231 | 2.2231 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,№2 от КТП-1029 н.п Толмачевка (Михайловский р-н) 2,3 км | G_RYE-00051-143 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.1199 | 0.2198 | 2.8023 | 0 | 0.097795 | 3.1199 | 0.2198 | 2.8023 | 0 | 0.097795 | 0.6908 | 3.1199 | 0.6908 | 3.1199 | 0.6908 | 3.1199 | 0 | 0 | 0.22125 | 0.22125 | 2.8987 | 2.8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1199 | 3.1199 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,№2 от КТП-1147 н.п. отд.Возрождения (Михайловский р-н) 2 км | G_RYE-00051-144 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.7242 | 0.19113 | 2.4476 | 0 | 0.085472 | 2.7242 | 0.19113 | 2.4476 | 0 | 0.085472 | 0.60362 | 2.7242 | 0.60362 | 2.7242 | 0.60362 | 2.7242 | 0 | 0 | 0.19239 | 0.19239 | 2.5319 | 2.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7242 | 2.7242 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,№2 от КТП-1250 н.п.Грязное (Михайловский р-н) 1,8 км | G_RYE-00051-145 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.4605 | 0.17202 | 2.2112 | 0 | 0.077256 | 2.4605 | 0.17202 | 2.2112 | 0 | 0.077256 | 0.54551 | 2.4605 | 0.54551 | 2.4605 | 0.54551 | 2.4605 | 0 | 0 | 0.17315 | 0.17315 | 2.2873 | 2.2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4605 | 2.4605 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,№2 от МТП-1179 н.п.Слободка (Михайловский р-н ПО РЭС) 2,4 км | G_RYE-00051-146 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.2517 | 0.22936 | 2.9205 | 0 | 0.10189 | 3.2517 | 0.22936 | 2.9205 | 0 | 0.10189 | 0.71978 | 3.2517 | 0.71978 | 3.2517 | 0.71978 | 3.2517 | 0 | 0 | 0.23087 | 0.23087 | 3.0209 | 3.0209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2517 | 3.2517 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-2052 с. Козловка (Рыбновский р-н ) 4,5 км | G_RYE-00051-184 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.4168 | 0.48222 | 6.6996 | 0 | 0.23503 | 7.4168 | 0.48222 | 6.6996 | 0 | 0.23503 | 1.5788 | 7.4168 | 1.5788 | 7.4168 | 1.5788 | 7.4168 | 0.48546 | 0 | 6.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48546 | 6.9314 | нд | 6.9314 | 7.4168 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-3162 н.п. Константиново (Рыбновский р-н ) 3 км | G_RYE-00051-185 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.0016 | 0.32645 | 4.5166 | 0 | 0.15859 | 5.0016 | 0.32645 | 4.5166 | 0 | 0.15859 | 1.0655 | 5.0016 | 1.0655 | 5.0016 | 1.0655 | 5.0016 | 0.32864 | 0 | 4.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32864 | 4.673 | нд | 4.673 | 5.0016 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП № 3334 Ужалье (Спасский р-н) 2,71 км | G_RYE-00051-186 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.5331 | 0.29634 | 4.0929 | 0 | 0.14381 | 4.5331 | 0.29634 | 4.0929 | 0 | 0.14381 | 0.96623 | 4.5331 | 0.96623 | 4.5331 | 0.96623 | 4.5331 | 0 | 0 | 0.29832 | 0.29832 | 4.2348 | 4.2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5331 | 4.5331 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 4016 Кобылинка (Клепиковский р-н) 1,69 км | G_RYE-00051-187 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.8852 | 0.19041 | 2.603 | 0 | 0.091807 | 2.8852 | 0.19041 | 2.603 | 0 | 0.091807 | 0.61698 | 2.8852 | 0.61698 | 2.8852 | 0.61698 | 2.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19169 | 0.19169 | 2.6935 | 2.6935 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8852 | 2.8852 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП № 3216 Сушки (Спасский р-н) 1,8 км | G_RYE-00051-188 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.0629 | 0.20183 | 2.7637 | 0 | 0.097442 | 3.0629 | 0.20183 | 2.7637 | 0 | 0.097442 | 0.65482 | 3.0629 | 0.65482 | 3.0629 | 0.65482 | 3.0629 | 3.0629 | 3.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 3233 н.п. Можарово (Спасский р-н) 1,38 км | G_RYE-00051-189 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.3844 | 0.15822 | 2.1502 | 0 | 0.076031 | 2.3844 | 0.15822 | 2.1502 | 0 | 0.076031 | 0.51102 | 2.3844 | 0.51102 | 2.3844 | 0.51102 | 2.3844 | 0 | 0 | 0.15928 | 0.15928 | 2.2251 | 2.2251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3844 | 2.3844 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-3188 н.п. Незнаново (Кораблинский р-н) 2,12 км | G_RYE-00051-190 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.5799 | 0.23507 | 3.2311 | 0 | 0.11375 | 3.5799 | 0.23507 | 3.2311 | 0 | 0.11375 | 0.76433 | 3.5799 | 0.76433 | 3.5799 | 0.76433 | 3.5799 | 0 | 0 | 0.23664 | 0.23664 | 3.3433 | 3.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5799 | 3.5799 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-3052 н.п. Незнаново (Кораблинский р-н) 2,2 км | G_RYE-00051-191 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.7092 | 0.24337 | 3.348 | 0 | 0.11783 | 3.7092 | 0.24337 | 3.348 | 0 | 0.11783 | 0.79171 | 3.7092 | 0.79171 | 3.7092 | 0.79171 | 3.7092 | 0 | 0 | 0.24501 | 0.24501 | 3.4642 | 3.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7092 | 3.7092 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-3598 н.п. Кипчаково (Кораблинский р-н) 2,825 км | G_RYE-00051-192 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.7189 | 0.30828 | 4.2609 | 0 | 0.14966 | 4.7189 | 0.30828 | 4.2609 | 0 | 0.14966 | 1.0055 | 4.7189 | 1.0055 | 4.7189 | 1.0055 | 4.7189 | 0 | 0 | 0.31035 | 0.31035 | 4.4085 | 4.4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7189 | 4.7189 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от ТП ШЦ-1011 н.п.Шевырляй (Шацкий р-н) 3,525 км | G_RYE-00051-193 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.8492 | 0.38097 | 5.2829 | 0 | 0.18533 | 5.8492 | 0.38097 | 5.2829 | 0 | 0.18533 | 1.245 | 5.8492 | 1.245 | 5.8492 | 1.245 | 5.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38353 | 0.38353 | 5.4657 | 5.4657 | 0 | нд | 5.8492 | 5.8492 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2 от ТП ОЛ-702 н.п.Кулики (Шацкий р-н) 1,79 км | G_RYE-00051-194 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.0468 | 0.2008 | 2.7491 | 0 | 0.096912 | 3.0468 | 0.2008 | 2.7491 | 0 | 0.096912 | 0.65126 | 3.0468 | 0.65126 | 3.0468 | 0.65126 | 3.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20214 | 0.20214 | 2.8446 | 2.8446 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0468 | 3.0468 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП-2201 д.Ульяновка (Рязанский р-н ) 3,5 км | G_RYE-00051-195 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.172 | 4.8045 | 0.172 | 4.4766 | 0 | 0.15587 | 4.8045 | 0.172 | 4.4766 | 0 | 0.15587 | 0.99086 | 4.6325 | 0.99086 | 4.6325 | 0.99086 | 4.6325 | 0 | 0 | 4.6325 | 4.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6325 | 4.6325 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2245 д. Аксиньино (Рязанский р-н ) 2,4 км | G_RYE-00051-196 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.125 | 3.3325 | 0.125 | 3.0996 | 0 | 0.10791 | 3.3325 | 0.125 | 3.0996 | 0 | 0.10791 | 0.68439 | 3.2075 | 0.68439 | 3.2075 | 0.68439 | 3.2075 | 0 | 0 | 3.2075 | 3.2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2075 | 3.2075 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2289 с. Затишье (Рязанский р-н ) 2,2 км | G_RYE-00051-197 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.116 | 3.0645 | 0.116 | 2.8493 | 0 | 0.099186 | 3.0645 | 0.116 | 2.8493 | 0 | 0.099186 | 0.62876 | 2.9485 | 0.62876 | 2.9485 | 0.62876 | 2.9485 | 0 | 0 | 2.9485 | 2.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9485 | 2.9485 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2295 с. Болошнево (Рязанский р-н ) 3,1 км | G_RYE-00051-198 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.163 | 4.2773 | 0.163 | 3.9759 | 0 | 0.13843 | 4.2773 | 0.163 | 3.9759 | 0 | 0.13843 | 0.87775 | 4.1143 | 0.87775 | 4.1143 | 0.87775 | 4.1143 | 0 | 0 | 4.1143 | 4.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1143 | 4.1143 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2230 с.Стафурлово (Рязанский р-н ) 2,8 км | G_RYE-00051-199 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.149 | 3.8747 | 0.149 | 3.6004 | 0 | 0.12535 | 3.8747 | 0.149 | 3.6004 | 0 | 0.12535 | 0.79441 | 3.7257 | 0.79441 | 3.7257 | 0.79441 | 3.7257 | 0 | 0 | 3.7257 | 3.7257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7257 | 3.7257 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2343 д. Взметнево (Рязанский р-н ) 1,7 км | G_RYE-00051-200 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.094 | 2.3917 | 0.094 | 2.2203 | 0 | 0.077386 | 2.3917 | 0.094 | 2.2203 | 0 | 0.077386 | 0.48956 | 2.2977 | 0.48956 | 2.2977 | 0.48956 | 2.2977 | 0 | 0 | 2.2977 | 2.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2977 | 2.2977 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2391 с. Подвязье (Рязанский р-н ) 3,3 км | G_RYE-00051-201 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.164 | 4.5374 | 0.164 | 4.2262 | 0 | 0.14715 | 4.5374 | 0.164 | 4.2262 | 0 | 0.14715 | 0.93502 | 4.3734 | 0.93502 | 4.3734 | 0.93502 | 4.3734 | 0 | 0 | 4.3734 | 4.3734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3734 | 4.3734 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1225 н.п. Петровка (Шиловский р-н) 1,3 км | G_RYE-00051-203 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.162 | 1.9389 | 0.162 | 1.7169 | 0 | 0.059945 | 1.9389 | 0.162 | 1.7169 | 0 | 0.059945 | 0.3615 | 1.7769 | 0.3615 | 1.7769 | 0.3615 | 1.7769 | 0 | 0 | 1.7769 | 1.7769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7769 | 1.7769 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-3428 с. Затишье (Рязанский р-н ) 2,1 км | G_RYE-00051-204 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.112 | 2.9306 | 0.112 | 2.7238 | 0 | 0.094826 | 2.9306 | 0.112 | 2.7238 | 0 | 0.094826 | 0.60084 | 2.8186 | 0.60084 | 2.8186 | 0.60084 | 2.8186 | 0 | 0 | 2.8186 | 2.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8186 | 2.8186 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-1137 н.п. Свинушки (Скопинский р-н) 4,04 км | G_RYE-00051-215 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.7469 | 0.41204 | 5.1526 | 0 | 0.18227 | 5.7469 | 0.41204 | 5.1526 | 0 | 0.18227 | 1.1831 | 5.7469 | 1.1831 | 5.7469 | 1.1831 | 5.7469 | 0.4149 | 0 | 5.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4149 | 5.332 | нд | 5.332 | 5.7469 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1192 н.п. Свинушки (Скопинский р-н) 2,1 км | G_RYE-00051-216 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.0342 | 0.21418 | 2.7238 | 0 | 0.096313 | 3.0342 | 0.21418 | 2.7238 | 0 | 0.096313 | 0.62471 | 3.0342 | 0.62471 | 3.0342 | 0.62471 | 3.0342 | 0.21567 | 0 | 2.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21567 | 2.8186 | нд | 2.8186 | 3.0342 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1255 н.п. Горлово (Скопинский р-н) 2,35 км | G_RYE-00051-218 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.3841 | 0.23968 | 3.0371 | 0 | 0.10739 | 3.3841 | 0.23968 | 3.0371 | 0 | 0.10739 | 0.69667 | 3.3841 | 0.69667 | 3.3841 | 0.69667 | 3.3841 | 0.24134 | 0 | 3.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24134 | 3.1428 | нд | 3.1428 | 3.3841 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1253 н.п. Горлово (Скопинский р-н) 1,31 км | G_RYE-00051-219 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.9244 | 0.13361 | 1.7295 | 0 | 0.061308 | 1.9244 | 0.13361 | 1.7295 | 0 | 0.061308 | 0.39734 | 1.9244 | 0.39734 | 1.9244 | 0.39734 | 1.9244 | 0.13453 | 0 | 1.7899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13453 | 1.7899 | нд | 1.7899 | 1.9244 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1283 н.п. Горлово (Скопинский р-н) 2,97 км | G_RYE-00051-220 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.2509 | 0.30291 | 3.8132 | 0 | 0.13486 | 4.2509 | 0.30291 | 3.8132 | 0 | 0.13486 | 0.87511 | 4.2509 | 0.87511 | 4.2509 | 0.87511 | 4.2509 | 0.30502 | 0 | 3.9459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30502 | 3.9459 | нд | 3.9459 | 4.2509 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3,4 от КТП-1188 н.п. Чулково (Скопинский р-н) 6,14 км | G_RYE-00051-221 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.6828 | 0.62622 | 7.7813 | 0 | 0.27532 | 8.6828 | 0.62622 | 7.7813 | 0 | 0.27532 | 1.7875 | 8.6828 | 1.7875 | 8.6828 | 1.7875 | 8.6828 | 0.63057 | 0 | 8.0523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63057 | 8.0523 | нд | 8.0523 | 8.6828 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Клепики-Мох (замена опор, изоляторов, провода, грозотроса) 23,670 км | F_RYE-00081-000 | С | 2013 | 2022 | 2022 | 36.6306 | 36.6306 | 37.738 | 115.8943 | 4.661 | 102.8099 | 0 | 8.4234 | 115.6252 | 5.8649 | 101.3099 | 0 | 8.4504 | 24.6061 | 77.8503 | 24.6061 | 77.8503 | 24.675 | 77.8872 | 77.8503 | 0.036875 | 0 | 77.8503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 77.8503 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено фактическим выполнением объекта в 2020 году. Перенос срока реализации с 2021 на 2022 год в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-110кВ Сасово-Свобода (2-х цепная) с заменой всего оборудования ЛЭП (опор 58шт., провода 11,26 км, грозотроса, сцепной арматуры и изоляции по всей длине) 11,26 км | G_RYE-00264-000 | П | 2016 | 2023 | 2023 | нд | нд | 5.0543 | 91.1522 | 5.6 | 79.7537 | 0 | 5.7985 | 91.1522 | 5.6 | 79.7537 | 0 | 5.7985 | 18.1956 | 86.0979 | 18.1956 | 86.0979 | 18.1956 | 86.0979 | 5.6 | 5.6 | 29.3413 | 29.3413 | 51.1567 | 51.1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 80.4979 | 80.4979 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №5 Ижевск (Спасский р-н) 2,303 км | G_RYE-00309-017 | С | 2018 | 2022 | 2026 | 0.54061 | 0.54061 | 0.218 | 2.3441 | 0.4198 | 1.8347 | 0 | 0.089639 | 2.3441 | 0.4198 | 1.8347 | 0 | 0.089639 | 0.49033 | 2.1261 | 0.49033 | 2.1261 | 0.49033 | 2.1261 | 0.2038 | 0 | 1.9223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2038 | 1.9223 | нд | 1.9223 | 2.1261 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кв №4 Коловрат (Спасский р-н) 3,262 км | G_RYE-00309-020 | С | 2014 | 2022 | 2026 | 0.93899 | 0.93899 | 0.786 | 3.9874 | 1.0909 | 2.7621 | 0 | 0.13443 | 3.9874 | 1.0909 | 2.7621 | 0 | 0.13443 | 0.75389 | 3.2014 | 0.75389 | 3.2014 | 0.75389 | 3.2014 | 0.3069 | 0 | 2.8945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3069 | 2.8945 | нд | 2.8945 | 3.2014 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №15 ПС Ряжск (Ряжский р-н)2,24 км | G_RYE-00309-022 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.7809 | 0.18193 | 2.5116 | 0 | 0.087425 | 2.7809 | 0.18193 | 2.5116 | 0 | 0.087425 | 0.61564 | 2.7809 | 0.61564 | 2.7809 | 0.61564 | 2.7809 | 0.18313 | 0 | 2.5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18313 | 2.5978 | нд | 2.5978 | 2.7809 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 4 ПС Невская (Новодеревенский р-н)8,15 км | G_RYE-00309-025 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 10.1158 | 0.66178 | 9.136 | 0 | 0.31801 | 10.1158 | 0.66178 | 9.136 | 0 | 0.31801 | 2.2394 | 10.1158 | 2.2394 | 10.1158 | 2.2394 | 10.1158 | 0 | 0 | 0.66613 | 0.66613 | 9.4496 | 9.4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.1158 | 10.1158 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 ПС Кипчаково (Кораблинский р-н)8.66км | G_RYE-00309-026 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 10.7493 | 0.70319 | 9.7081 | 0 | 0.33793 | 10.7493 | 0.70319 | 9.7081 | 0 | 0.33793 | 2.3796 | 10.7493 | 2.3796 | 10.7493 | 2.3796 | 10.7493 | 0 | 0 | 0.70781 | 0.70781 | 10.0415 | 10.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.7493 | 10.7493 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №8 ПС Путятино (Путятинский р-н) 7 км | G_RYE-00309-029 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.6884 | 0.5684 | 7.8469 | 0 | 0.27314 | 8.6884 | 0.5684 | 7.8469 | 0 | 0.27314 | 1.9234 | 8.6884 | 1.9234 | 8.6884 | 1.9234 | 8.6884 | 0.57214 | 0 | 8.1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57214 | 8.1163 | нд | 8.1163 | 8.6884 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 4 ПС Бусаево (Клепиковский р-н) 4 км | G_RYE-00309-030 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.9648 | 0.3248 | 4.4839 | 0 | 0.15608 | 4.9648 | 0.3248 | 4.4839 | 0 | 0.15608 | 1.0991 | 4.9648 | 1.0991 | 4.9648 | 1.0991 | 4.9648 | 0.32694 | 0 | 4.6379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32694 | 4.6379 | нд | 4.6379 | 4.9648 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | РеконструкцияВЛ-10 кВ №2 ПС Коловрат (Спасский р-н) 4 км | G_RYE-00309-031 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.9648 | 0.3248 | 4.4839 | 0 | 0.15608 | 4.9648 | 0.3248 | 4.4839 | 0 | 0.15608 | 1.0991 | 4.9648 | 1.0991 | 4.9648 | 1.0991 | 4.9648 | 0 | 0 | 0.32694 | 0.32694 | 4.6379 | 4.6379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9648 | 4.9648 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 6 ПС Выжелес (Спасский р-н) 6,2 км | G_RYE-00309-032 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.6954 | 0.50344 | 6.9501 | 0 | 0.24193 | 7.6954 | 0.50344 | 6.9501 | 0 | 0.24193 | 1.7036 | 7.6954 | 1.7036 | 7.6954 | 1.7036 | 7.6954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50675 | 0.50675 | 7.1887 | 7.1887 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.6954 | 7.6954 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №5 Шелухово (Шиловский р-н) 3 км | G_RYE-00309-033 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.7236 | 0.2436 | 1.6819 | 1.681 | 0.11706 | 3.7236 | 0.2436 | 1.6819 | 1.681 | 0.11706 | 0.82432 | 3.7236 | 0.82432 | 3.7236 | 0.82432 | 3.7236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2452 | 0.2452 | 3.4784 | 3.4784 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7236 | 3.7236 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ № 271 РП Пансурово (Клепиковский р-н) 6 км | G_RYE-00309-034 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.4472 | 0.4872 | 6.7259 | 0 | 0.23412 | 7.4472 | 0.4872 | 6.7259 | 0 | 0.23412 | 1.6486 | 7.4472 | 1.6486 | 7.4472 | 1.6486 | 7.4472 | 0.4904 | 0 | 6.9568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4904 | 6.9568 | нд | 6.9568 | 7.4472 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 8 ПС Соломино (Клепиковский р-н) 8,6 км | G_RYE-00309-035 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 10.6743 | 0.69832 | 9.6404 | 0 | 0.33557 | 10.6743 | 0.69832 | 9.6404 | 0 | 0.33557 | 2.3631 | 10.6743 | 2.3631 | 10.6743 | 2.3631 | 10.6743 | 0 | 0 | 0.70291 | 0.70291 | 9.9714 | 9.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.6743 | 10.6743 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №2 ПС Ермишь (Ермишинский р-н ) 12 км | G_RYE-00309-036 | П | 2014 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 15.5244 | 0.9744 | 13.4434 | 0 | 1.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2973 | 14.8944 | 3.2973 | 14.8944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98495 | 0 | 13.9095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.8944 | 0 | Проект с длительным сроком реализации исключен в соответствии с решением технического совета
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №12 от ЗТП №1523 ВЛ-10 кВ №1 ПС Гремячка (Скопинский р-н)7,1 км | G_RYE-00309-037 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 9.162 | 0.59938 | 8.2724 | 0 | 0.29025 | 9.162 | 0.59938 | 8.2724 | 0 | 0.29025 | 1.9502 | 9.162 | 1.9502 | 9.162 | 1.9502 | 9.162 | 0.6034 | 0 | 8.5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6034 | 8.5586 | нд | 8.5586 | 9.162 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №13 ПС Кораблино (Кораблинский р-н)13 км | G_RYE-00309-038 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 16.769 | 1.097 | 15.1408 | 0 | 0.53124 | 16.769 | 1.097 | 15.1408 | 0 | 0.53124 | 3.5695 | 16.769 | 3.5695 | 16.769 | 3.5695 | 16.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1044 | 1.1044 | 15.6646 | 15.6646 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.769 | 16.769 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 ПС Строилово (Кораблинский р-н)3,5 км | G_RYE-00309-040 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.5165 | 0.29547 | 4.0779 | 0 | 0.14308 | 4.5165 | 0.29547 | 4.0779 | 0 | 0.14308 | 0.96139 | 4.5165 | 0.96139 | 4.5165 | 0.96139 | 4.5165 | 0 | 0 | 0.29745 | 0.29745 | 4.219 | 4.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5165 | 4.5165 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 7 ПС Соломино (Клепиковский р-н) 14,59 км | G_RYE-00309-042 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 18.8273 | 1.2317 | 16.9992 | 0 | 0.59644 | 18.8273 | 1.2317 | 16.9992 | 0 | 0.59644 | 4.0076 | 18.8273 | 4.0076 | 18.8273 | 4.0076 | 18.8273 | 1.24 | 0 | 17.5874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 17.5874 | нд | 17.5874 | 18.8273 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 2 от ПС Киструс – отпайка на КТП-3361 Нефедово (Спасский р-н) 2,3 км | G_RYE-00309-043 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.968 | 0.19417 | 2.6798 | 0 | 0.094025 | 2.968 | 0.19417 | 2.6798 | 0 | 0.094025 | 0.63177 | 2.968 | 0.63177 | 2.968 | 0.63177 | 2.968 | 0 | 0 | 0.19547 | 0.19547 | 2.7725 | 2.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.968 | 2.968 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 12 от ПС Собчаково – отпайка на КТП-3246 Ясаково (Спасский р-н) 0,6 км | G_RYE-00309-044 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.77425 | 0.050652 | 0.69907 | 0 | 0.024529 | 0.77425 | 0.050652 | 0.69907 | 0 | 0.024529 | 0.16481 | 0.77425 | 0.16481 | 0.77425 | 0.16481 | 0.77425 | 0 | 0 | 0.050992 | 0.050992 | 0.72326 | 0.72326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77425 | 0.77425 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 4 ПС Коловрат (Спасский р-н) 8 км | G_RYE-00309-045 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 10.3234 | 0.67536 | 9.321 | 0 | 0.32704 | 10.3234 | 0.67536 | 9.321 | 0 | 0.32704 | 2.1975 | 10.3234 | 2.1975 | 10.3234 | 2.1975 | 10.3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67989 | 0.67989 | 9.6435 | 9.6435 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.3234 | 10.3234 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция отпайки ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Кутуково на КТП-3024 Аргамаково (Спасский р-н) 0,4 км | G_RYE-00309-046 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.51617 | 0.033768 | 0.46605 | 0 | 0.016352 | 0.51617 | 0.033768 | 0.46605 | 0 | 0.016352 | 0.10987 | 0.51617 | 0.10987 | 0.51617 | 0.10987 | 0.51617 | 0 | 0 | 0.033995 | 0.033995 | 0.48217 | 0.48217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51617 | 0.51617 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ №6 ПС Скопин (Скопинский р-н)7,04 км | G_RYE-00309-051 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 9.3934 | 0.61453 | 8.4813 | 0 | 0.29758 | 9.3934 | 0.61453 | 8.4813 | 0 | 0.29758 | 1.9995 | 9.3934 | 1.9995 | 9.3934 | 1.9995 | 9.3934 | 0.61865 | 0 | 8.7748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61865 | 8.7748 | нд | 8.7748 | 9.3934 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ №3 от ЗТП №2005 ВЛ-6 кВ № 1 ПС Скопин (Скопинский р-н)5,96 км | G_RYE-00309-052 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.9524 | 0.52025 | 7.1802 | 0 | 0.25193 | 7.9524 | 0.52025 | 7.1802 | 0 | 0.25193 | 1.6928 | 7.9524 | 1.6928 | 7.9524 | 1.6928 | 7.9524 | 0.52374 | 0 | 7.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52374 | 7.4286 | нд | 7.4286 | 7.9524 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Гремячка (Скопинский р-н)3,22 км | G_RYE-00309-053 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.2964 | 0.28107 | 3.8792 | 0 | 0.13611 | 4.2964 | 0.28107 | 3.8792 | 0 | 0.13611 | 0.91455 | 4.2964 | 0.91455 | 4.2964 | 0.91455 | 4.2964 | 0.28296 | 0 | 4.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28296 | 4.0135 | нд | 4.0135 | 4.2964 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС Сапожок (Сапожковский р-н)10,2 км | G_RYE-00309-054 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 13.6098 | 0.89036 | 12.2882 | 0 | 0.43115 | 13.6098 | 0.89036 | 12.2882 | 0 | 0.43115 | 2.897 | 13.6098 | 2.897 | 13.6098 | 2.897 | 13.6098 | 0 | 0 | 0.89633 | 0.89633 | 12.7134 | 12.7134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.6098 | 13.6098 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 5 ПС Михалково (Новодеревенский р-н)8 км | G_RYE-00309-055 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 10.6743 | 0.69832 | 9.6378 | 0 | 0.33816 | 10.6743 | 0.69832 | 9.6378 | 0 | 0.33816 | 2.2722 | 10.6743 | 2.2722 | 10.6743 | 2.2722 | 10.6743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.703 | 0.703 | 9.9713 | 9.9713 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.6743 | 10.6743 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №2 ПС Пустотино (Кораблинский р-н)16,65 км | G_RYE-00309-056 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 22.8388 | 2.0763 | 20.0465 | 0 | 0.71601 | 22.8388 | 2.0763 | 20.0465 | 0 | 0.71601 | 4.7017 | 22.8388 | 4.7017 | 22.8388 | 4.7017 | 22.8388 | 2.0907 | 0 | 20.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0907 | 20.7481 | нд | 20.7481 | 22.8388 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 5 Китрус (Спасский р-н) 5 км | G_RYE-00309-061 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.8585 | 0.6235 | 6.02 | 0 | 0.21502 | 6.8585 | 0.6235 | 6.02 | 0 | 0.21502 | 1.4119 | 6.8585 | 1.4119 | 6.8585 | 1.4119 | 6.8585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62783 | 0.62783 | 6.2307 | 6.2307 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.8585 | 6.8585 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 5 Ижевск (Спасский р-н) 9,525 км | G_RYE-00309-062 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 13.0654 | 1.1878 | 11.4681 | 0 | 0.40961 | 13.0654 | 1.1878 | 11.4681 | 0 | 0.40961 | 2.6897 | 13.0654 | 2.6897 | 13.0654 | 2.6897 | 13.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.196 | 1.196 | 11.8694 | 11.8694 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.0654 | 13.0654 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №9 ПС Пителино (Пителинский р-н ) 3 км | G_RYE-00309-063 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.1151 | 0.3741 | 3.612 | 0 | 0.12901 | 4.1151 | 0.3741 | 3.612 | 0 | 0.12901 | 0.84715 | 4.1151 | 0.84715 | 4.1151 | 0.84715 | 4.1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3767 | 0.3767 | 3.7384 | 3.7384 | 0 | нд | 4.1151 | 4.1151 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №2 ПС Кадом (Кадомский р-н ) 12 км | G_RYE-00309-064 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 16.4604 | 1.4964 | 14.448 | 0 | 0.51605 | 16.4604 | 1.4964 | 14.448 | 0 | 0.51605 | 3.3886 | 16.4604 | 3.3886 | 16.4604 | 3.3886 | 16.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5068 | 1.5068 | 14.9536 | 14.9536 | 0 | нд | 16.4604 | 16.4604 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №3 ПС Кадом (Кадомский р-н ) 9 км | G_RYE-00309-065 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 12.3453 | 1.1223 | 10.836 | 0 | 0.38704 | 12.3453 | 1.1223 | 10.836 | 0 | 0.38704 | 2.5414 | 12.3453 | 2.5414 | 12.3453 | 2.5414 | 12.3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1301 | 1.1301 | 11.2152 | 11.2152 | 0 | нд | 12.3453 | 12.3453 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3,4, 5 от КТП-2486 н.п.Новоселки (Рязанский р-н) 5,145 км | G_RYE-00310-013 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.235 | 6.4936 | 0.235 | 6.0508 | 0 | 0.20774 | 6.4936 | 0.235 | 6.0508 | 0 | 0.20774 | 1.4295 | 6.2586 | 1.4295 | 6.2586 | 1.4295 | 6.2586 | 0 | 0 | 6.2586 | 6.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.2586 | 6.2586 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2492 н.п. Зубенки (Рязанский р-н) 1,805 км | G_RYE-00310-014 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.104 | 2.2997 | 0.104 | 2.1228 | 0 | 0.072882 | 2.2997 | 0.104 | 2.1228 | 0 | 0.072882 | 0.4968 | 2.1957 | 0.4968 | 2.1957 | 0.4968 | 2.1957 | 0 | 0 | 2.1957 | 2.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1957 | 2.1957 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-2330 н.п.Гряцкое (Рязанский р-н) 3,175 км | G_RYE-00310-015 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.158 | 4.0202 | 0.158 | 3.734 | 0 | 0.1282 | 4.0202 | 0.158 | 3.734 | 0 | 0.1282 | 0.8793 | 3.8622 | 0.8793 | 3.8622 | 0.8793 | 3.8622 | 0 | 0 | 3.8622 | 3.8622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8622 | 3.8622 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2331 н.п.Плахино (Рязанский р-н) 0,925 км | G_RYE-00310-016 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.067 | 1.1922 | 0.067 | 1.0879 | 0 | 0.037349 | 1.1922 | 0.067 | 1.0879 | 0 | 0.037349 | 0.25167 | 1.1252 | 0.25167 | 1.1252 | 0.25167 | 1.1252 | 0 | 0 | 1.1252 | 1.1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1252 | 1.1252 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-2332 н.п.Астромино (Рязанский р-н) 3,93 км | G_RYE-00310-017 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.201 | 4.9816 | 0.201 | 4.6219 | 0 | 0.15868 | 4.9816 | 0.201 | 4.6219 | 0 | 0.15868 | 1.0872 | 4.7806 | 1.0872 | 4.7806 | 1.0872 | 4.7806 | 0 | 0 | 4.7806 | 4.7806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7806 | 4.7806 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2333 н.п.Шевердиновка (Рязанский р-н) 1,205 км | G_RYE-00310-018 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.076 | 1.5418 | 0.076 | 1.4172 | 0 | 0.048655 | 1.5418 | 0.076 | 1.4172 | 0 | 0.048655 | 0.33025 | 1.4658 | 0.33025 | 1.4658 | 0.33025 | 1.4658 | 0 | 0 | 1.4658 | 1.4658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4658 | 1.4658 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2 от КТП-4116 н.п.Дермелеево (Захаровский р-н ) 1,34 км | G_RYE-00310-020 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.7449 | 0.11416 | 1.5759 | 0 | 0.054857 | 1.7449 | 0.11416 | 1.5759 | 0 | 0.054857 | 0.38629 | 1.7449 | 0.38629 | 1.7449 | 0.38629 | 1.7449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11491 | 0.11491 | 1.63 | 1.63 | 0 | нд | 1.7449 | 1.7449 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ №1,2,3, от КТП-4118 н.п. Дербень (Захаровский р-н ) 3,71 км | G_RYE-00310-021 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.8311 | 0.31605 | 4.3632 | 0 | 0.15188 | 4.8311 | 0.31605 | 4.3632 | 0 | 0.15188 | 1.0695 | 4.8311 | 1.0695 | 4.8311 | 1.0695 | 4.8311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31813 | 0.31813 | 4.513 | 4.513 | 0 | нд | 4.8311 | 4.8311 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-4299 н.п.Безлычное (Захаровский р-н ) 0,69 км | G_RYE-00310-022 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.9237 | 0.083973 | 0.81115 | 0 | 0.028582 | 0.9237 | 0.083973 | 0.81115 | 0 | 0.028582 | 0.20449 | 0.9237 | 0.20449 | 0.9237 | 0.20449 | 0.9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084525 | 0.084525 | 0.83918 | 0.83918 | 0 | нд | 0.9237 | 0.9237 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1239 н.п.Павелково (Михайловский р-н ) 4,4 км | G_RYE-00310-023 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.8903 | 0.53548 | 5.1725 | 0 | 0.18226 | 5.8903 | 0.53548 | 5.1725 | 0 | 0.18226 | 1.304 | 5.8903 | 1.304 | 5.8903 | 1.304 | 5.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.539 | 0.539 | 5.3513 | 5.3513 | 0 | нд | 5.8903 | 5.8903 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-1015 н.п.Новопанское (Михайловский р-н) 3,2 км | G_RYE-00310-024 | С | 2021 | 2021 | 2021 | 0.94834 | 0.94834 | 0 | 4.2838 | 0.38944 | 3.7618 | 0 | 0.13255 | 4.2838 | 0.38944 | 3.7618 | 0 | 0.13255 | 0.94834 | 4.2838 | 0.94834 | 4.2838 | 0.94834 | 4.2838 | 4.2838 | 4.2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП-1011 н.п.Новопанское (Михайловский р-н) 1,62 км | G_RYE-00310-025 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.1687 | 0.19715 | 1.9044 | 0 | 0.067104 | 2.1687 | 0.19715 | 1.9044 | 0 | 0.067104 | 0.4801 | 2.1687 | 0.4801 | 2.1687 | 0.4801 | 2.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19845 | 0.19845 | 1.9702 | 1.9702 | 0 | нд | 2.1687 | 2.1687 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1159 н.п.Печерниковские выселки (Михайловский р-н ) 3,15 км | G_RYE-00310-026 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.2169 | 0.38336 | 3.7031 | 0 | 0.13048 | 4.2169 | 0.38336 | 3.7031 | 0 | 0.13048 | 0.93353 | 4.2169 | 0.93353 | 4.2169 | 0.93353 | 4.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38588 | 0.38588 | 3.831 | 3.831 | 0 | нд | 4.2169 | 4.2169 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1184 н.п.Печерниковские Выселки (Михайловский р-н) 1,17 км | G_RYE-00310-027 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.5663 | 0.14239 | 1.3754 | 0 | 0.048464 | 1.5663 | 0.14239 | 1.3754 | 0 | 0.048464 | 0.34674 | 1.5663 | 0.34674 | 1.5663 | 0.34674 | 1.5663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14333 | 0.14333 | 1.423 | 1.423 | 0 | нд | 1.5663 | 1.5663 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП-1059 н.п.Печерниковские Выселки (Михайловский р-н) 1,44 км | G_RYE-00310-028 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.9277 | 0.17525 | 1.6928 | 0 | 0.059648 | 1.9277 | 0.17525 | 1.6928 | 0 | 0.059648 | 0.42675 | 1.9277 | 0.42675 | 1.9277 | 0.42675 | 1.9277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1764 | 0.1764 | 1.7513 | 1.7513 | 0 | нд | 1.9277 | 1.9277 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП-1036 н.п.Печерники (Михайловский р-н) 2,88 км | G_RYE-00310-029 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.8555 | 0.3505 | 3.3857 | 0 | 0.1193 | 3.8555 | 0.3505 | 3.3857 | 0 | 0.1193 | 0.85351 | 3.8555 | 0.85351 | 3.8555 | 0.85351 | 3.8555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3528 | 0.3528 | 3.5027 | 3.5027 | 0 | нд | 3.8555 | 3.8555 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП № 2139 н.п. Бортное (Рыбновский р-н) 3,9 км | G_RYE-00310-030 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 1.1558 | 1.1558 | 0.199 | 4.9422 | 0.199 | 4.5848 | 0 | 0.15843 | 4.9422 | 0.199 | 4.5848 | 0 | 0.15843 | 1.1093 | 4.7432 | 1.1093 | 4.7432 | 1.1093 | 4.7432 | 4.7432 | 4.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №2034 н.п.Срезнево (Рыбновский р-н) 2,5 км | G_RYE-00310-031 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.135 | 3.1755 | 0.135 | 2.9389 | 0 | 0.10156 | 3.1755 | 0.135 | 2.9389 | 0 | 0.10156 | 0.7094 | 3.0405 | 0.7094 | 3.0405 | 0.7094 | 3.0405 | 0 | 0 | 3.0405 | 3.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0405 | 3.0405 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №2031 н.п.Срезнево (Рыбновский р-н) 2 км | G_RYE-00310-032 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.113 | 2.5454 | 0.113 | 2.3512 | 0 | 0.081245 | 2.5454 | 0.113 | 2.3512 | 0 | 0.081245 | 0.5664 | 2.4324 | 0.5664 | 2.4324 | 0.5664 | 2.4324 | 0 | 0 | 2.4324 | 2.4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4324 | 2.4324 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП № 2111 н.п. Токарево (Рыбновский р-н) 4,5 км | G_RYE-00310-033 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 1.3336 | 1.3336 | 0.227 | 5.6999 | 0.227 | 5.2901 | 0 | 0.1828 | 5.6999 | 0.227 | 5.2901 | 0 | 0.1828 | 1.2805 | 5.4729 | 1.2805 | 5.4729 | 1.2805 | 5.4729 | 5.4729 | 5.4729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП № 3097 н.п. Новоселки (Рыбновский р-н) 2 км | G_RYE-00310-034 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.112 | 2.5444 | 0.112 | 2.3512 | 0 | 0.081245 | 2.5444 | 0.112 | 2.3512 | 0 | 0.081245 | 0.56662 | 2.4324 | 0.56662 | 2.4324 | 0.56662 | 2.4324 | 0 | 0 | 2.4324 | 2.4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4324 | 2.4324 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП № 2168 н.п. Данилово (Рыбновский р-н) 2,5 км | G_RYE-00310-035 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.135 | 3.1755 | 0.135 | 2.9389 | 0 | 0.10156 | 3.1755 | 0.135 | 2.9389 | 0 | 0.10156 | 0.7094 | 3.0405 | 0.7094 | 3.0405 | 0.7094 | 3.0405 | 0 | 0 | 3.0405 | 3.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0405 | 3.0405 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП № 2026 н.п. Выселки (Рыбновский р-н) 3 км | G_RYE-00310-036 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.174 | 3.8226 | 0.174 | 3.5267 | 0 | 0.12187 | 3.8226 | 0.174 | 3.5267 | 0 | 0.12187 | 0.8486 | 3.6486 | 0.8486 | 3.6486 | 0.8486 | 3.6486 | 0 | 0 | 3.6486 | 3.6486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6486 | 3.6486 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП № 2116 н.п. Выселки (Рыбновский р-н) 4,2 км | G_RYE-00310-037 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.213 | 5.321 | 0.213 | 4.9374 | 0 | 0.17061 | 5.321 | 0.213 | 4.9374 | 0 | 0.17061 | 1.1949 | 5.108 | 1.1949 | 5.108 | 1.1949 | 5.108 | 0 | 0 | 5.108 | 5.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.108 | 5.108 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 5028 н.п. Березово (Пронский р-н) 2,2 км | G_RYE-00310-038 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.9451 | 0.26774 | 2.5863 | 0 | 0.091129 | 2.9451 | 0.26774 | 2.5863 | 0 | 0.091129 | 0.65199 | 2.9451 | 0.65199 | 2.9451 | 0.65199 | 2.9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2695 | 0.2695 | 2.6756 | 2.6756 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9451 | 2.9451 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №2850 н.п.Октябрьское (Пронский р-н) 2,64 км | G_RYE-00310-039 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.5342 | 0.32129 | 3.1035 | 0 | 0.10935 | 3.5342 | 0.32129 | 3.1035 | 0 | 0.10935 | 0.78238 | 3.5342 | 0.78238 | 3.5342 | 0.78238 | 3.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3234 | 0.3234 | 3.2108 | 3.2108 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5342 | 3.5342 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 2877 н.п. Ланинка (Пронский р-н) 1,16 км | G_RYE-00310-040 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.5529 | 0.14117 | 1.3637 | 0 | 0.04805 | 1.5529 | 0.14117 | 1.3637 | 0 | 0.04805 | 0.34378 | 1.5529 | 0.34378 | 1.5529 | 0.34378 | 1.5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1421 | 0.1421 | 1.4108 | 1.4108 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5529 | 1.5529 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ №1,2,3, от КТП-2675 н.п. Столпцы (Старожиловский р-н) 1,76 км | G_RYE-00310-042 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.2832 | 0.21278 | 1.9975 | 0 | 0.072904 | 2.2832 | 0.21278 | 1.9975 | 0 | 0.072904 | 0.52159 | 2.2832 | 0.52159 | 2.2832 | 0.52159 | 2.2832 | 0 | 0 | 0.21419 | 0.21419 | 2.069 | 2.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2832 | 2.2832 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП-2606 н.п.Игнатово (Старожиловский р-н) 1,44 км | G_RYE-00310-043 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.9277 | 0.17525 | 1.6928 | 0 | 0.059648 | 1.9277 | 0.17525 | 1.6928 | 0 | 0.059648 | 0.42675 | 1.9277 | 0.42675 | 1.9277 | 0.42675 | 1.9277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1764 | 0.1764 | 1.7513 | 1.7513 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9277 | 1.9277 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №1170 н.п. Чулково (Скопинский р-н)1,57 км | G_RYE-00310-044 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.1018 | 0.19107 | 1.8457 | 0 | 0.065033 | 2.1018 | 0.19107 | 1.8457 | 0 | 0.065033 | 0.46528 | 2.1018 | 0.46528 | 2.1018 | 0.46528 | 2.1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19232 | 0.19232 | 1.9094 | 1.9094 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1018 | 2.1018 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №8082 н.п. Троицкое (Сараевский р-н)1,12 км | G_RYE-00310-045 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.4993 | 0.1363 | 1.3166 | 0 | 0.046393 | 1.4993 | 0.1363 | 1.3166 | 0 | 0.046393 | 0.33192 | 1.4993 | 0.33192 | 1.4993 | 0.33192 | 1.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1372 | 0.1372 | 1.3621 | 1.3621 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4993 | 1.4993 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1,2 от ТП №8074 н.п. Троицкое (Сараевский р-н)2,08 км | G_RYE-00310-046 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.7845 | 0.25314 | 1.2222 | 1.223 | 0.086158 | 2.7845 | 0.25314 | 1.2222 | 1.223 | 0.086158 | 0.61642 | 2.7845 | 0.61642 | 2.7845 | 0.61642 | 2.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2548 | 0.2548 | 2.5297 | 2.5297 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7845 | 2.7845 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1,2 от ТП №8077 н.п. Троицкое (Сараевский р-н)2,12 км | G_RYE-00310-047 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.838 | 0.258 | 2.4922 | 0 | 0.087816 | 2.838 | 0.258 | 2.4922 | 0 | 0.087816 | 0.62828 | 2.838 | 0.62828 | 2.838 | 0.62828 | 2.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2597 | 0.2597 | 2.5783 | 2.5783 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.838 | 2.838 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1,2 от ТП №805 н.п. Новобокино (Сараевский р-н)4,64 км | G_RYE-00310-048 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.2116 | 0.56469 | 5.4547 | 0 | 0.1922 | 6.2116 | 0.56469 | 5.4547 | 0 | 0.1922 | 1.3751 | 6.2116 | 1.3751 | 6.2116 | 1.3751 | 6.2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5684 | 0.5684 | 5.6432 | 5.6432 | 0 | нд | 6.2116 | 6.2116 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1,2,3 от ТП №8327 н.п. Красная Вершина (Сараевский р-н)2,56 км | G_RYE-00310-049 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.4271 | 0.31155 | 3.0095 | 0 | 0.10604 | 3.4271 | 0.31155 | 3.0095 | 0 | 0.10604 | 0.75868 | 3.4271 | 0.75868 | 3.4271 | 0.75868 | 3.4271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3136 | 0.3136 | 3.1135 | 3.1135 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4271 | 3.4271 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1,2 от ТП №8010 н.п. Озерки (Сараевский р-н)2,6 км | G_RYE-00310-050 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.4806 | 0.31642 | 3.0565 | 0 | 0.1077 | 3.4806 | 0.31642 | 3.0565 | 0 | 0.1077 | 0.77053 | 3.4806 | 0.77053 | 3.4806 | 0.77053 | 3.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3185 | 0.3185 | 3.1621 | 3.1621 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4806 | 3.4806 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № №1 №2 от ТП № 1187 н.п. Васильевка (Сапожковский р-н)1,32 км | G_RYE-00310-051 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.7671 | 0.16064 | 0.77576 | 0.776 | 0.054677 | 1.7671 | 0.16064 | 0.77576 | 0.776 | 0.054677 | 0.39119 | 1.7671 | 0.39119 | 1.7671 | 0.39119 | 1.7671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1617 | 0.1617 | 1.6054 | 1.6054 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7671 | 1.7671 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП № 1155 н.п. Парышка (Сапожковский р-н)0,43 км | G_RYE-00310-052 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.57564 | 0.052331 | 0.5055 | 0 | 0.017812 | 0.57564 | 0.052331 | 0.5055 | 0 | 0.017812 | 0.12743 | 0.57564 | 0.12743 | 0.57564 | 0.12743 | 0.57564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052675 | 0.052675 | 0.52297 | 0.52297 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.57564 | 0.57564 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 1№2 от ТП № 156 н.п. Сапожок мкр Малинники (Сапожковский р-н)1,48 км | G_RYE-00310-053 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.9813 | 0.18012 | 1.7399 | 0 | 0.061305 | 1.9813 | 0.18012 | 1.7399 | 0 | 0.061305 | 0.43861 | 1.9813 | 0.43861 | 1.9813 | 0.43861 | 1.9813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1813 | 0.1813 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9813 | 1.9813 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1, 2 ТП-4618 н.п.Нагорное (Ряжский р-н)2,52 км | G_RYE-00310-054 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.3735 | 0.30668 | 2.9625 | 0 | 0.10439 | 3.3735 | 0.30668 | 2.9625 | 0 | 0.10439 | 0.74682 | 3.3735 | 0.74682 | 3.3735 | 0.74682 | 3.3735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3087 | 0.3087 | 3.0648 | 3.0648 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3735 | 3.3735 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №2 ТП-4433 н.п.Первомайский (Ряжский р-н)0,88 км | G_RYE-00310-055 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.1781 | 0.1071 | 1.0345 | 0 | 0.036452 | 1.1781 | 0.1071 | 1.0345 | 0 | 0.036452 | 0.26079 | 1.1781 | 0.26079 | 1.1781 | 0.26079 | 1.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1078 | 0.1078 | 1.0703 | 1.0703 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1781 | 1.1781 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-2241 н.п.Бахмачеево (Рязанский р-н ) 2,1 км | G_RYE-00310-074 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.8447 | 0.1861 | 2.5685 | 0 | 0.090119 | 2.8447 | 0.1861 | 2.5685 | 0 | 0.090119 | 0.60553 | 2.8447 | 0.60553 | 2.8447 | 0.60553 | 2.8447 | 0.18735 | 0 | 2.6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18735 | 2.6574 | нд | 2.6574 | 2.8447 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-2341 н.п.Агарково (Рязанский р-н ) 1,5 км | G_RYE-00310-075 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.0319 | 0.13293 | 1.8346 | 0 | 0.064371 | 2.0319 | 0.13293 | 1.8346 | 0 | 0.064371 | 0.43252 | 2.0319 | 0.43252 | 2.0319 | 0.43252 | 2.0319 | 0.13382 | 0 | 1.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13382 | 1.8981 | нд | 1.8981 | 2.0319 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2342 н.п.Матчино (Рязанский р-н ) 0,65 км | G_RYE-00310-076 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.8805 | 0.057603 | 0.79501 | 0 | 0.027893 | 0.8805 | 0.057603 | 0.79501 | 0 | 0.027893 | 0.18743 | 0.8805 | 0.18743 | 0.8805 | 0.18743 | 0.8805 | 0.057989 | 0 | 0.82251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057989 | 0.82251 | нд | 0.82251 | 0.8805 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-2381 н.п.Киселево (Рязанский р-н ) 3,6 км | G_RYE-00310-077 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.8766 | 0.31903 | 4.4031 | 0 | 0.15449 | 4.8766 | 0.31903 | 4.4031 | 0 | 0.15449 | 1.0381 | 4.8766 | 1.0381 | 4.8766 | 1.0381 | 4.8766 | 0.32117 | 0 | 4.5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32117 | 4.5555 | нд | 4.5555 | 4.8766 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-2417 н.п.Подвязье (Рязанский р-н) 2,53 км | G_RYE-00310-078 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.4272 | 0.22421 | 3.0944 | 0 | 0.10857 | 3.4272 | 0.22421 | 3.0944 | 0 | 0.10857 | 0.72952 | 3.4272 | 0.72952 | 3.4272 | 0.72952 | 3.4272 | 0.22571 | 0 | 3.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22571 | 3.2015 | нд | 3.2015 | 3.4272 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-2487 н.п.Матчино (Рязанский р-н) 2,6 км | G_RYE-00310-079 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.522 | 0.23041 | 3.18 | 0 | 0.11158 | 3.522 | 0.23041 | 3.18 | 0 | 0.11158 | 0.7497 | 3.522 | 0.7497 | 3.522 | 0.7497 | 3.522 | 0.23196 | 0 | 3.2901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23196 | 3.2901 | нд | 3.2901 | 3.522 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-3455 н.п.Дашки-2 (Рязанский р-н ) 2,35 км | G_RYE-00310-080 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.1834 | 0.20826 | 2.8743 | 0 | 0.10085 | 3.1834 | 0.20826 | 2.8743 | 0 | 0.10085 | 0.67762 | 3.1834 | 0.67762 | 3.1834 | 0.67762 | 3.1834 | 0.20965 | 0 | 2.9737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20965 | 2.9737 | нд | 2.9737 | 3.1834 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2 от ЗТП-4254 н.п.Безлычное (Захаровский р-н) 1,42 км | G_RYE-00310-081 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.9236 | 0.12584 | 1.7368 | 0 | 0.060938 | 1.9236 | 0.12584 | 1.7368 | 0 | 0.060938 | 0.40945 | 1.9236 | 0.40945 | 1.9236 | 0.40945 | 1.9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12668 | 0.12668 | 1.7969 | 1.7969 | 0 | нд | 1.9236 | 1.9236 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4132 н.п.Безлычное (Захаровский р-н) 1,25 км | G_RYE-00310-082 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.6933 | 0.11077 | 1.5289 | 0 | 0.053642 | 1.6933 | 0.11077 | 1.5289 | 0 | 0.053642 | 0.36044 | 1.6933 | 0.36044 | 1.6933 | 0.36044 | 1.6933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11152 | 0.11152 | 1.5818 | 1.5818 | 0 | нд | 1.6933 | 1.6933 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4279 н.п.Безлычное (Захаровский р-н) 1,37 км | G_RYE-00310-083 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.8558 | 0.12141 | 1.6756 | 0 | 0.058792 | 1.8558 | 0.12141 | 1.6756 | 0 | 0.058792 | 0.39504 | 1.8558 | 0.39504 | 1.8558 | 0.39504 | 1.8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12222 | 0.12222 | 1.7336 | 1.7336 | 0 | нд | 1.8558 | 1.8558 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4229 н.п. Нечаевка, Суворовка (Захаровский р-н) 1,45 км | G_RYE-00310-084 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.9642 | 0.1285 | 1.7735 | 0 | 0.062225 | 1.9642 | 0.1285 | 1.7735 | 0 | 0.062225 | 0.4181 | 1.9642 | 0.4181 | 1.9642 | 0.4181 | 1.9642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12936 | 0.12936 | 1.8348 | 1.8348 | 0 | нд | 1.9642 | 1.9642 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1054 н.п.Фирюлевка (Михайловский р-н) 1,67 км | G_RYE-00310-086 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.2622 | 0.14799 | 2.0426 | 0 | 0.071667 | 2.2622 | 0.14799 | 2.0426 | 0 | 0.071667 | 0.48154 | 2.2622 | 0.48154 | 2.2622 | 0.48154 | 2.2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14899 | 0.14899 | 2.1132 | 2.1132 | 0 | нд | 2.2622 | 2.2622 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-1055 н.п.Фирюлевка (Михайловский р-н) 2,61 км | G_RYE-00310-087 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.5356 | 0.2313 | 3.1923 | 0 | 0.11201 | 3.5356 | 0.2313 | 3.1923 | 0 | 0.11201 | 0.75259 | 3.5356 | 0.75259 | 3.5356 | 0.75259 | 3.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23285 | 0.23285 | 3.3027 | 3.3027 | 0 | нд | 3.5356 | 3.5356 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-1460 н.п.Фирюлевка (Михайловский р-н) 1,4 км | G_RYE-00310-088 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.8965 | 0.12407 | 1.7123 | 0 | 0.060079 | 1.8965 | 0.12407 | 1.7123 | 0 | 0.060079 | 0.40369 | 1.8965 | 0.40369 | 1.8965 | 0.40369 | 1.8965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1249 | 0.1249 | 1.7716 | 1.7716 | 0 | нд | 1.8965 | 1.8965 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1227 н.п.Волосовка (Михайловский р-н ) 1,035 км | G_RYE-00310-090 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.402 | 0.091722 | 1.2659 | 0 | 0.044415 | 1.402 | 0.091722 | 1.2659 | 0 | 0.044415 | 0.29844 | 1.402 | 0.29844 | 1.402 | 0.29844 | 1.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092337 | 0.092337 | 1.3097 | 1.3097 | 0 | нд | 1.402 | 1.402 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП-1249 н.п.Волосовка (Михайловский р-н ) 2,7 км | G_RYE-00310-091 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.6575 | 0.23927 | 3.3023 | 0 | 0.11587 | 3.6575 | 0.23927 | 3.3023 | 0 | 0.11587 | 0.77854 | 3.6575 | 0.77854 | 3.6575 | 0.77854 | 3.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24088 | 0.24088 | 3.4166 | 3.4166 | 0 | нд | 3.6575 | 3.6575 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от МТП-1019 н.п.Прудские Выселки (Михайловский р-н) 2,7 км | G_RYE-00310-092 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.6575 | 0.23927 | 3.3023 | 0 | 0.11587 | 3.6575 | 0.23927 | 3.3023 | 0 | 0.11587 | 0.77854 | 3.6575 | 0.77854 | 3.6575 | 0.77854 | 3.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24088 | 0.24088 | 3.4166 | 3.4166 | 0 | нд | 3.6575 | 3.6575 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП-1233 н.п.Поздное (Михайловский р-н ) 2,87 км | G_RYE-00310-093 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.8878 | 0.25434 | 3.5103 | 0 | 0.12316 | 3.8878 | 0.25434 | 3.5103 | 0 | 0.12316 | 0.82756 | 3.8878 | 0.82756 | 3.8878 | 0.82756 | 3.8878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25605 | 0.25605 | 3.6317 | 3.6317 | 0 | нд | 3.8878 | 3.8878 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП-1026 н.п.Бычки (Михайловский р-н) 1,44 км | G_RYE-00310-094 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.9507 | 0.12761 | 1.7612 | 0 | 0.061796 | 1.9507 | 0.12761 | 1.7612 | 0 | 0.061796 | 0.41522 | 1.9507 | 0.41522 | 1.9507 | 0.41522 | 1.9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12847 | 0.12847 | 1.8222 | 1.8222 | 0 | нд | 1.9507 | 1.9507 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1220 н.п.Солнечное (Михайловский р-н) 2 км | G_RYE-00310-095 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.7092 | 0.17724 | 2.4462 | 0 | 0.085828 | 2.7092 | 0.17724 | 2.4462 | 0 | 0.085828 | 0.5767 | 2.7092 | 0.5767 | 2.7092 | 0.5767 | 2.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17843 | 0.17843 | 2.5308 | 2.5308 | 0 | нд | 2.7092 | 2.7092 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от МТП-1221 н.п.Солнечное (Михайловский р-н) 0,63 км | G_RYE-00310-096 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.85341 | 0.055831 | 0.77054 | 0 | 0.027036 | 0.85341 | 0.055831 | 0.77054 | 0 | 0.027036 | 0.18166 | 0.85341 | 0.18166 | 0.85341 | 0.18166 | 0.85341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056206 | 0.056206 | 0.79721 | 0.79721 | 0 | нд | 0.85341 | 0.85341 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №2169 н.п. Иванчино (Рыбновский р-н) 1,6 км | G_RYE-00310-098 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.1674 | 0.14179 | 1.9569 | 0 | 0.068662 | 2.1674 | 0.14179 | 1.9569 | 0 | 0.068662 | 0.46136 | 2.1674 | 0.46136 | 2.1674 | 0.46136 | 2.1674 | 0.14274 | 0 | 2.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14274 | 2.0246 | нд | 2.0246 | 2.1674 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №3160 н.п. Веселево (Рыбновский р-н) 4,05 км | G_RYE-00310-099 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.4862 | 0.35891 | 4.9535 | 0 | 0.1738 | 5.4862 | 0.35891 | 4.9535 | 0 | 0.1738 | 1.1678 | 5.4862 | 1.1678 | 5.4862 | 1.1678 | 5.4862 | 0.36132 | 0 | 5.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36132 | 5.1249 | нд | 5.1249 | 5.4862 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №3067 н.п. Ходынино (Рыбновский р-н) 2,7 км | G_RYE-00310-100 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.6575 | 0.23927 | 3.3023 | 0 | 0.11587 | 3.6575 | 0.23927 | 3.3023 | 0 | 0.11587 | 0.77854 | 3.6575 | 0.77854 | 3.6575 | 0.77854 | 3.6575 | 0.24088 | 0 | 3.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24088 | 3.4166 | нд | 3.4166 | 3.6575 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №3036 н.п. Алешня (Рыбновский р-н) 3 км | G_RYE-00310-101 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.0639 | 0.26586 | 3.6693 | 0 | 0.12874 | 4.0639 | 0.26586 | 3.6693 | 0 | 0.12874 | 0.86504 | 4.0639 | 0.86504 | 4.0639 | 0.86504 | 4.0639 | 0.26764 | 0 | 3.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26764 | 3.7962 | нд | 3.7962 | 4.0639 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №2162 н.п. Новоселки (Рыбновский р-н) 4,4 км | G_RYE-00310-102 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.9603 | 0.38993 | 5.3816 | 0 | 0.18882 | 5.9603 | 0.38993 | 5.3816 | 0 | 0.18882 | 1.2687 | 5.9603 | 1.2687 | 5.9603 | 1.2687 | 5.9603 | 0.39254 | 0 | 5.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39254 | 5.5678 | нд | 5.5678 | 5.9603 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №3091 н.п. Учхоз Ходынино (Рыбновский р-н) 1,84 км | G_RYE-00310-103 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.4925 | 0.16306 | 2.2505 | 0 | 0.078961 | 2.4925 | 0.16306 | 2.2505 | 0 | 0.078961 | 0.53056 | 2.4925 | 0.53056 | 2.4925 | 0.53056 | 2.4925 | 0.16415 | 0 | 2.3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16415 | 2.3283 | нд | 2.3283 | 2.4925 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №2818 н.п. Карповское (Пронский р-н) 2,08 км | G_RYE-00310-105 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.8176 | 0.18433 | 2.544 | 0 | 0.089261 | 2.8176 | 0.18433 | 2.544 | 0 | 0.089261 | 0.59976 | 2.8176 | 0.59976 | 2.8176 | 0.59976 | 2.8176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18557 | 0.18557 | 2.632 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8176 | 2.8176 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,4 от КТП-2626 н.п.Перевлес (Старожиловский р-н) 3,04 км | G_RYE-00310-106 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.118 | 0.26941 | 3.7182 | 0 | 0.13046 | 4.118 | 0.26941 | 3.7182 | 0 | 0.13046 | 0.87658 | 4.118 | 0.87658 | 4.118 | 0.87658 | 4.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27121 | 0.27121 | 3.8468 | 3.8468 | 0 | нд | 4.118 | 4.118 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от СТП-2627 н.п. Кутуково (Старожиловский р-н) 0,68 км | G_RYE-00310-109 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.92114 | 0.060262 | 0.8317 | 0 | 0.029181 | 0.92114 | 0.060262 | 0.8317 | 0 | 0.029181 | 0.19608 | 0.92114 | 0.19608 | 0.92114 | 0.19608 | 0.92114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060666 | 0.060666 | 0.86048 | 0.86048 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.92114 | 0.92114 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от ТП №1037 н.п.Чулково (Скопинский р-н)1,72 км | G_RYE-00310-110 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.3299 | 0.15243 | 2.1037 | 0 | 0.073813 | 2.3299 | 0.15243 | 2.1037 | 0 | 0.073813 | 0.49596 | 2.3299 | 0.49596 | 2.3299 | 0.49596 | 2.3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15345 | 0.15345 | 2.1765 | 2.1765 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3299 | 2.3299 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от ТП №1146 н.п. Свинушки (Скопинский р-н)1,27 км | G_RYE-00310-111 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.7204 | 0.11255 | 1.5533 | 0 | 0.0545 | 1.7204 | 0.11255 | 1.5533 | 0 | 0.0545 | 0.3662 | 1.7204 | 0.3662 | 1.7204 | 0.3662 | 1.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1133 | 0.1133 | 1.6071 | 1.6071 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7204 | 1.7204 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от ТП №1120 н.п. Свинушки (Скопинский р-н)1,33 км | G_RYE-00310-112 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.8016 | 0.11786 | 1.6267 | 0 | 0.057075 | 1.8016 | 0.11786 | 1.6267 | 0 | 0.057075 | 0.3835 | 1.8016 | 0.3835 | 1.8016 | 0.3835 | 1.8016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11866 | 0.11866 | 1.683 | 1.683 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8016 | 1.8016 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от ТП №1018 н.п. Ивановка (Скопинский р-н)1,16 км | G_RYE-00310-113 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.5714 | 0.1028 | 1.4188 | 0 | 0.049781 | 1.5714 | 0.1028 | 1.4188 | 0 | 0.049781 | 0.33448 | 1.5714 | 0.33448 | 1.5714 | 0.33448 | 1.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10349 | 0.10349 | 1.4679 | 1.4679 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5714 | 1.5714 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от ТП №1016 н.п.Ивановка (Скопинский р-н)3,68 км | G_RYE-00310-114 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.985 | 0.32612 | 4.501 | 0 | 0.15792 | 4.985 | 0.32612 | 4.501 | 0 | 0.15792 | 1.0611 | 4.985 | 1.0611 | 4.985 | 1.0611 | 4.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32831 | 0.32831 | 4.6567 | 4.6567 | 0 | нд | 4.985 | 4.985 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от ТП №1250 н.п. Горлово (Скопинский р-н)1,41 км | G_RYE-00310-115 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.91 | 0.12495 | 1.7246 | 0 | 0.060509 | 1.91 | 0.12495 | 1.7246 | 0 | 0.060509 | 0.40657 | 1.91 | 0.40657 | 1.91 | 0.40657 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12579 | 0.12579 | 1.7842 | 1.7842 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.91 | 1.91 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1,2 от ТП8081 н.п. Напольное (Сараевский р-н)1,88 км | G_RYE-00310-116 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.5467 | 0.16661 | 2.2994 | 0 | 0.080678 | 2.5467 | 0.16661 | 2.2994 | 0 | 0.080678 | 0.54209 | 2.5467 | 0.54209 | 2.5467 | 0.54209 | 2.5467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16772 | 0.16772 | 2.379 | 2.379 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5467 | 2.5467 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1,2 от ТП8030 н.п. Боголюбово (Сараевский р-н)1,72 км | G_RYE-00310-117 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.3299 | 0.15243 | 2.1037 | 0 | 0.073813 | 2.3299 | 0.15243 | 2.1037 | 0 | 0.073813 | 0.49596 | 2.3299 | 0.49596 | 2.3299 | 0.49596 | 2.3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15345 | 0.15345 | 2.1765 | 2.1765 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3299 | 2.3299 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1,2 от ТП8035 н.п. Павловка (Сараевский р-н)3,08 км | G_RYE-00310-118 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.1722 | 0.27295 | 3.7671 | 0 | 0.13217 | 4.1722 | 0.27295 | 3.7671 | 0 | 0.13217 | 0.88811 | 4.1722 | 0.88811 | 4.1722 | 0.88811 | 4.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27478 | 0.27478 | 3.8974 | 3.8974 | 0 | нд | 4.1722 | 4.1722 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1,2 от ТП8014 н.п. Озерки (Сараевский р-н)2,64 км | G_RYE-00310-119 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.5762 | 0.23396 | 3.2289 | 0 | 0.11329 | 3.5762 | 0.23396 | 3.2289 | 0 | 0.11329 | 0.76124 | 3.5762 | 0.76124 | 3.5762 | 0.76124 | 3.5762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23553 | 0.23553 | 3.3407 | 3.3407 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5762 | 3.5762 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1,2 от ТП8251 н.п. Кривское (Сараевский р-н)4,76 км | G_RYE-00310-120 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.448 | 0.42183 | 5.8219 | 0 | 0.20427 | 6.448 | 0.42183 | 5.8219 | 0 | 0.20427 | 1.3725 | 6.448 | 1.3725 | 6.448 | 1.3725 | 6.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42466 | 0.42466 | 6.0233 | 6.0233 | 0 | нд | 6.448 | 6.448 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1,2 от ТП8169 н.п. Алексеевка (Сараевский р-н)2,48 км | G_RYE-00310-121 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.3595 | 0.21978 | 3.0333 | 0 | 0.10643 | 3.3595 | 0.21978 | 3.0333 | 0 | 0.10643 | 0.7151 | 3.3595 | 0.7151 | 3.3595 | 0.7151 | 3.3595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22125 | 0.22125 | 3.1382 | 3.1382 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3595 | 3.3595 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1,2 от ТП8171 н.п. Алексеевка (Сараевский р-н)1,68 км | G_RYE-00310-122 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.2758 | 0.14888 | 2.0548 | 0 | 0.072096 | 2.2758 | 0.14888 | 2.0548 | 0 | 0.072096 | 0.48443 | 2.2758 | 0.48443 | 2.2758 | 0.48443 | 2.2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14988 | 0.14988 | 2.1259 | 2.1259 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2758 | 2.2758 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от МТП-6089 н.п.Ясенок (Ухоловский р-н)1,04 км | G_RYE-00310-123 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.4088 | 0.092165 | 1.272 | 0 | 0.04463 | 1.4088 | 0.092165 | 1.272 | 0 | 0.04463 | 0.29988 | 1.4088 | 0.29988 | 1.4088 | 0.29988 | 1.4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092783 | 0.092783 | 1.316 | 1.316 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4088 | 1.4088 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 №3 от ТП № 1171 н.п. Ширино (Сапожковский р-н)1,4 км | G_RYE-00310-124 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.8965 | 0.12407 | 1.7123 | 0 | 0.060079 | 1.8965 | 0.12407 | 1.7123 | 0 | 0.060079 | 0.40369 | 1.8965 | 0.40369 | 1.8965 | 0.40369 | 1.8965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1249 | 0.1249 | 1.7716 | 1.7716 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8965 | 1.8965 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 1 №2 от ТП № 191 н.п. Красный Угол (Сапожковский р-н)1,9 км | G_RYE-00310-125 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.5738 | 0.16838 | 2.3239 | 0 | 0.081536 | 2.5738 | 0.16838 | 2.3239 | 0 | 0.081536 | 0.54786 | 2.5738 | 0.54786 | 2.5738 | 0.54786 | 2.5738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16951 | 0.16951 | 2.4043 | 2.4043 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5738 | 2.5738 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 1 №2 от ТП № 194 н.п. Красный Угол (Сапожковский р-н)2,4 км | G_RYE-00310-126 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.2511 | 0.21269 | 2.9354 | 0 | 0.10299 | 3.2511 | 0.21269 | 2.9354 | 0 | 0.10299 | 0.69203 | 3.2511 | 0.69203 | 3.2511 | 0.69203 | 3.2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21411 | 0.21411 | 3.037 | 3.037 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2511 | 3.2511 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1,2 МТП 2335 н.п. Милославское (Милославский р-н)0,6 км | G_RYE-00310-127 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.81277 | 0.053172 | 0.73385 | 0 | 0.025749 | 0.81277 | 0.053172 | 0.73385 | 0 | 0.025749 | 0.17301 | 0.81277 | 0.17301 | 0.81277 | 0.17301 | 0.81277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053529 | 0.053529 | 0.75924 | 0.75924 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.81277 | 0.81277 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №3,4 КТП 1412 н.п. Милославское (Милославский р-н)1,1 км | G_RYE-00310-128 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.4901 | 0.097482 | 1.3454 | 0 | 0.047206 | 1.4901 | 0.097482 | 1.3454 | 0 | 0.047206 | 0.31718 | 1.4901 | 0.31718 | 1.4901 | 0.31718 | 1.4901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098136 | 0.098136 | 1.3919 | 1.3919 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4901 | 1.4901 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1388 н.п.Больше Подовечье (Милославский р-н)3 км | G_RYE-00310-129 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.0639 | 0.26586 | 3.6693 | 0 | 0.12874 | 4.0639 | 0.26586 | 3.6693 | 0 | 0.12874 | 0.86504 | 4.0639 | 0.86504 | 4.0639 | 0.86504 | 4.0639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26764 | 0.26764 | 3.7962 | 3.7962 | 0 | нд | 4.0639 | 4.0639 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1,2 МТП 1452 н.п. Бугровка (Милославский р-н)1,4 км | G_RYE-00310-130 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.8965 | 0.12407 | 1.7123 | 0 | 0.060079 | 1.8965 | 0.12407 | 1.7123 | 0 | 0.060079 | 0.40369 | 1.8965 | 0.40369 | 1.8965 | 0.40369 | 1.8965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1249 | 0.1249 | 1.7716 | 1.7716 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8965 | 1.8965 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №3,4 КТП 1447 н.п. Большевик (Милославский р-н)2 км | G_RYE-00310-131 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.7092 | 0.17724 | 2.4462 | 0 | 0.085828 | 2.7092 | 0.17724 | 2.4462 | 0 | 0.085828 | 0.5767 | 2.7092 | 0.5767 | 2.7092 | 0.5767 | 2.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17843 | 0.17843 | 2.5308 | 2.5308 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7092 | 2.7092 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1, 2, 3 КТП-4138 н.п.Поплевино (Ряжский р-н)2,88 км | G_RYE-00310-132 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.9013 | 0.25523 | 3.5225 | 0 | 0.12359 | 3.9013 | 0.25523 | 3.5225 | 0 | 0.12359 | 0.83044 | 3.9013 | 0.83044 | 3.9013 | 0.83044 | 3.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25694 | 0.25694 | 3.6444 | 3.6444 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9013 | 3.9013 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1, 2, 3 КТП-4281 н.п.Дегтяное (Ряжский р-н)3,68 км | G_RYE-00310-133 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.985 | 0.32612 | 4.501 | 0 | 0.15792 | 4.985 | 0.32612 | 4.501 | 0 | 0.15792 | 1.0611 | 4.985 | 1.0611 | 4.985 | 1.0611 | 4.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32831 | 0.32831 | 4.6567 | 4.6567 | 0 | нд | 4.985 | 4.985 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1 КТП-4584 н.п.Борщевое (Ряжский р-н)1,12 км | G_RYE-00310-135 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.5172 | 0.099254 | 1.3699 | 0 | 0.048064 | 1.5172 | 0.099254 | 1.3699 | 0 | 0.048064 | 0.32295 | 1.5172 | 0.32295 | 1.5172 | 0.32295 | 1.5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09992 | 0.09992 | 1.4173 | 1.4173 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5172 | 1.5172 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1 КТП-4581 н.п.Совка (Ряжский р-н)2,24 км | G_RYE-00310-136 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.0343 | 0.19851 | 2.7397 | 0 | 0.096127 | 3.0343 | 0.19851 | 2.7397 | 0 | 0.096127 | 0.6459 | 3.0343 | 0.6459 | 3.0343 | 0.6459 | 3.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19984 | 0.19984 | 2.8345 | 2.8345 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0343 | 3.0343 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1 КТП-4429 н.п.Добрая Воля (Ряжский р-н)1,27 км | G_RYE-00310-137 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.7204 | 0.11255 | 1.5533 | 0 | 0.0545 | 1.7204 | 0.11255 | 1.5533 | 0 | 0.0545 | 0.3662 | 1.7204 | 0.3662 | 1.7204 | 0.3662 | 1.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1133 | 0.1133 | 1.6071 | 1.6071 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7204 | 1.7204 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-6204 Песочня (Путятинский р-н) 1,56 км | G_RYE-00310-147 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.1132 | 0.13825 | 1.908 | 0 | 0.066945 | 2.1132 | 0.13825 | 1.908 | 0 | 0.066945 | 0.44982 | 2.1132 | 0.44982 | 2.1132 | 0.44982 | 2.1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13917 | 0.13917 | 1.974 | 1.974 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1132 | 2.1132 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-6204 Песочня (Путятинский р-н) 0,96 км | G_RYE-00310-148 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3004 | 0.085075 | 1.1742 | 0 | 0.041197 | 1.3004 | 0.085075 | 1.1742 | 0 | 0.041197 | 0.27681 | 1.3004 | 0.27681 | 1.3004 | 0.27681 | 1.3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085646 | 0.085646 | 1.2148 | 1.2148 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3004 | 1.3004 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-6204 Песочня (Путятинский р-н) 1,04 км | G_RYE-00310-149 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.4088 | 0.092165 | 1.272 | 0 | 0.04463 | 1.4088 | 0.092165 | 1.272 | 0 | 0.04463 | 0.29988 | 1.4088 | 0.29988 | 1.4088 | 0.29988 | 1.4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092783 | 0.092783 | 1.316 | 1.316 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4088 | 1.4088 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-6271 Проточный (Путятинский р-н) 2,24 км | G_RYE-00310-152 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.0343 | 0.19851 | 2.7397 | 0 | 0.096127 | 3.0343 | 0.19851 | 2.7397 | 0 | 0.096127 | 0.6459 | 3.0343 | 0.6459 | 3.0343 | 0.6459 | 3.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19984 | 0.19984 | 2.8345 | 2.8345 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0343 | 3.0343 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 1,2 от ТП 4283 Ивкино (Клепиковский р-н) 4,5 км | G_RYE-00310-153 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.0958 | 0.39879 | 5.5039 | 0 | 0.19311 | 6.0958 | 0.39879 | 5.5039 | 0 | 0.19311 | 1.2976 | 6.0958 | 1.2976 | 6.0958 | 1.2976 | 6.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40147 | 0.40147 | 5.6943 | 5.6943 | 0 | нд | 6.0958 | 6.0958 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-3627 Милованово (Спасский р-н) 1,6 км | G_RYE-00310-154 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.1674 | 0.14179 | 1.9569 | 0 | 0.068662 | 2.1674 | 0.14179 | 1.9569 | 0 | 0.068662 | 0.46136 | 2.1674 | 0.46136 | 2.1674 | 0.46136 | 2.1674 | 0 | 0 | 0.14274 | 0.14274 | 2.0246 | 2.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1674 | 2.1674 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-3628 Милованово (Спасский р-н) 1,8 км | G_RYE-00310-155 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.4383 | 0.15952 | 2.2016 | 0 | 0.077245 | 2.4383 | 0.15952 | 2.2016 | 0 | 0.077245 | 0.51903 | 2.4383 | 0.51903 | 2.4383 | 0.51903 | 2.4383 | 0 | 0 | 0.16059 | 0.16059 | 2.2777 | 2.2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4383 | 2.4383 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-3694 Федотьево (Спасский р-н) 3,1 км | G_RYE-00310-156 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.1993 | 0.27472 | 3.7916 | 0 | 0.13303 | 4.1993 | 0.27472 | 3.7916 | 0 | 0.13303 | 0.89388 | 4.1993 | 0.89388 | 4.1993 | 0.89388 | 4.1993 | 0 | 0 | 0.27657 | 0.27657 | 3.9228 | 3.9228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1993 | 4.1993 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-3121 Фатьяновка (Спасский р-н) 5,6 км | G_RYE-00310-157 | З | 2020 | 2021 | 2020 | 0.80238 | 0.80238 | 5.898 | 7.5859 | 0.49627 | 6.8493 | 0 | 0.24032 | 5.898 | 0.258 | 5.473 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено фактическим выполнением объекта в 2020 году
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-3296 Добрый Сот (Спасский р-н) 1,2 км | G_RYE-00310-158 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.6255 | 0.10634 | 1.4677 | 0 | 0.051496 | 1.6255 | 0.10634 | 1.4677 | 0 | 0.051496 | 0.34602 | 1.6255 | 0.34602 | 1.6255 | 0.34602 | 1.6255 | 0 | 0 | 0.10706 | 0.10706 | 1.5185 | 1.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6255 | 1.6255 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,№2,№3 от КТП ПР-102 н. п. Пертово (Чучковский р-н ) 3,5 км | G_RYE-00310-159 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.7412 | 0.31017 | 4.2808 | 0 | 0.1502 | 4.7412 | 0.31017 | 4.2808 | 0 | 0.1502 | 1.0092 | 4.7412 | 1.0092 | 4.7412 | 1.0092 | 4.7412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31225 | 0.31225 | 4.4289 | 4.4289 | 0 | нд | 4.7412 | 4.7412 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от ТП БР-408 н. п. П. Ялтуново (Шацкий р-н ) 3,5 км | G_RYE-00310-160 | С | 2014 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 4.9612 | 0.31017 | 4.2778 | 0 | 0.3732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0015 | 4.7412 | 1.0015 | 4.7412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31373 | 0 | 4.4274 | 0 | 0 | нд | 4.7412 | 0 | Проект с длительным сроком реализации исключен в соответствии с решением технического совета
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от тп КД-221 н. п. Кадом (Кадомский р-н) 3,7 км | G_RYE-00310-161 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.0121 | 0.32789 | 4.5254 | 0 | 0.15878 | 5.0121 | 0.32789 | 4.5254 | 0 | 0.15878 | 1.0669 | 5.0121 | 1.0669 | 5.0121 | 1.0669 | 5.0121 | 0 | 0 | 0.33009 | 0.33009 | 4.682 | 4.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.0121 | 5.0121 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2,3 от КТП ВС-310 н. п. Азеево (Ермишинский р-н ) 4,6 км | G_RYE-00310-162 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.2313 | 0.40765 | 5.6262 | 0 | 0.1974 | 6.2313 | 0.40765 | 5.6262 | 0 | 0.1974 | 1.3264 | 6.2313 | 1.3264 | 6.2313 | 1.3264 | 6.2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41039 | 0.41039 | 5.8209 | 5.8209 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.2313 | 6.2313 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №№ 1,2 от ТП КР-603 н. п. Гавриловское (Сасовский р-н ) 3,1 км | G_RYE-00310-163 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.1993 | 0.27472 | 3.7916 | 0 | 0.13303 | 4.1993 | 0.27472 | 3.7916 | 0 | 0.13303 | 0.89388 | 4.1993 | 0.89388 | 4.1993 | 0.89388 | 4.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27657 | 0.27657 | 3.9228 | 3.9228 | 0 | нд | 4.1993 | 4.1993 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1,2,3 от МТП ПТ-628 н. п. Темирево (Пителинский р-н ) 2,6 км | G_RYE-00310-164 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.522 | 0.23041 | 1.59 | 1.59 | 0.11158 | 3.522 | 0.23041 | 1.59 | 1.59 | 0.11158 | 0.7497 | 3.522 | 0.7497 | 3.522 | 0.7497 | 3.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23196 | 0.23196 | 3.2901 | 3.2901 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.522 | 3.522 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-2270 н.п.Ивкино (Рязанский р-н ) 2,7 км | G_RYE-00310-165 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.138 | 3.6698 | 0.138 | 3.4124 | 0 | 0.11943 | 3.6698 | 0.138 | 3.4124 | 0 | 0.11943 | 0.77024 | 3.5318 | 0.77024 | 3.5318 | 0.77024 | 3.5318 | 0 | 0 | 3.5318 | 3.5318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5318 | 3.5318 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3,4 от МТП-2271 н.п.Трубниково (Рязанский р-н ) 2,8 км | G_RYE-00310-166 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.142 | 3.8047 | 0.142 | 3.5388 | 0 | 0.12385 | 3.8047 | 0.142 | 3.5388 | 0 | 0.12385 | 0.79901 | 3.6627 | 0.79901 | 3.6627 | 0.79901 | 3.6627 | 0 | 0 | 3.6627 | 3.6627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6627 | 3.6627 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-2358 н.п.Ялино (Рязанский р-н ) 2,2 км | G_RYE-00310-168 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.122 | 2.9998 | 0.122 | 2.7805 | 0 | 0.097313 | 2.9998 | 0.122 | 2.7805 | 0 | 0.097313 | 0.62561 | 2.8778 | 0.62561 | 2.8778 | 0.62561 | 2.8778 | 0 | 0 | 2.8778 | 2.8778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8778 | 2.8778 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2359 н.п.Тарасово (Рязанский р-н) 1,6 км | G_RYE-00310-169 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.094 | 2.1869 | 0.094 | 2.0222 | 0 | 0.070773 | 2.1869 | 0.094 | 2.0222 | 0 | 0.070773 | 0.45389 | 2.0929 | 0.45389 | 2.0929 | 0.45389 | 2.0929 | 0 | 0 | 2.0929 | 2.0929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0929 | 2.0929 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4233 н.п. Мельгуновка (Захаровский р-н ) 2,57 км | G_RYE-00310-170 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.7005 | 0.33641 | 3.2481 | 0 | 0.11601 | 3.7005 | 0.33641 | 3.2481 | 0 | 0.11601 | 0.76181 | 3.7005 | 0.76181 | 3.7005 | 0.76181 | 3.7005 | 3.7005 | 3.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4235 н.п. Лобково (Захаровский р-н ) 2,69 км | G_RYE-00310-171 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.8733 | 0.35212 | 3.3998 | 0 | 0.12143 | 3.8733 | 0.35212 | 3.3998 | 0 | 0.12143 | 0.79738 | 3.8733 | 0.79738 | 3.8733 | 0.79738 | 3.8733 | 0 | 0 | 0.35457 | 0.35457 | 3.5188 | 3.5188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8733 | 3.8733 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1374 н.п.Новая Деревня (Михайловский р-н) 3,78 км | G_RYE-00310-172 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.4428 | 0.4948 | 4.7774 | 0 | 0.17064 | 5.4428 | 0.4948 | 4.7774 | 0 | 0.17064 | 1.1205 | 5.4428 | 1.1205 | 5.4428 | 1.1205 | 5.4428 | 0 | 0 | 0.49824 | 0.49824 | 4.9446 | 4.9446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.4428 | 5.4428 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1203 н.п.Огибалово (Михайловский р-н) 2,3 км | G_RYE-00310-173 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.3118 | 0.30107 | 2.9069 | 0 | 0.10383 | 3.3118 | 0.30107 | 2.9069 | 0 | 0.10383 | 0.68177 | 3.3118 | 0.68177 | 3.3118 | 0.68177 | 3.3118 | 0 | 0 | 0.30316 | 0.30316 | 3.0086 | 3.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3118 | 3.3118 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП-1342 н.п.Каменный хутор (Михайловский р-н ) 0.8 км | G_RYE-00310-174 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1519 | 0.10472 | 1.0111 | 0 | 0.036113 | 1.1519 | 0.10472 | 1.0111 | 0 | 0.036113 | 0.23714 | 1.1519 | 0.23714 | 1.1519 | 0.23714 | 1.1519 | 0 | 0 | 0.10545 | 0.10545 | 1.0465 | 1.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1519 | 1.1519 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Вреконструкция Л-0,4 кВ №1,2 от КТП-1354 н.п.Красное Городище (Михайловский р-н) 1,71 км | G_RYE-00310-175 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.4622 | 0.22384 | 2.1612 | 0 | 0.077193 | 2.4622 | 0.22384 | 2.1612 | 0 | 0.077193 | 0.50688 | 2.4622 | 0.50688 | 2.4622 | 0.50688 | 2.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22539 | 0.22539 | 2.2368 | 2.2368 | 0 | нд | 2.4622 | 2.4622 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1218 н.п.Горностаевка (Михайловский р-н) 1,89 км | G_RYE-00310-176 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.7214 | 0.2474 | 2.3887 | 0 | 0.085318 | 2.7214 | 0.2474 | 2.3887 | 0 | 0.085318 | 0.56024 | 2.7214 | 0.56024 | 2.7214 | 0.56024 | 2.7214 | 0 | 0 | 0.24912 | 0.24912 | 2.4723 | 2.4723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7214 | 2.7214 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1086 н.п.Завидовка (Михайловский р-н) 1 км | G_RYE-00310-177 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4399 | 0.1309 | 1.2639 | 0 | 0.045142 | 1.4399 | 0.1309 | 1.2639 | 0 | 0.045142 | 0.29642 | 1.4399 | 0.29642 | 1.4399 | 0.29642 | 1.4399 | 0 | 0 | 0.13181 | 0.13181 | 1.3081 | 1.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4399 | 1.4399 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1087 н.п.Завидовка (Михайловский р-н) 1,6 км | G_RYE-00310-178 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.3038 | 0.20944 | 2.0222 | 0 | 0.072227 | 2.3038 | 0.20944 | 2.0222 | 0 | 0.072227 | 0.47428 | 2.3038 | 0.47428 | 2.3038 | 0.47428 | 2.3038 | 0 | 0 | 0.21089 | 0.21089 | 2.0929 | 2.0929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3038 | 2.3038 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-1070 н.п.Завидовка (Михайловский р-н) 2,43 км | G_RYE-00310-179 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.499 | 0.31809 | 3.0712 | 0 | 0.1097 | 3.499 | 0.31809 | 3.0712 | 0 | 0.1097 | 0.72031 | 3.499 | 0.72031 | 3.499 | 0.72031 | 3.499 | 0 | 0 | 0.32029 | 0.32029 | 3.1787 | 3.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.499 | 3.499 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-1236 н.п.Покровское (Михайловский р-н) 3,29 км | G_RYE-00310-180 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.7373 | 0.43066 | 4.1581 | 0 | 0.14852 | 4.7373 | 0.43066 | 4.1581 | 0 | 0.14852 | 0.97523 | 4.7373 | 0.97523 | 4.7373 | 0.97523 | 4.7373 | 0 | 0 | 0.43365 | 0.43365 | 4.3036 | 4.3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7373 | 4.7373 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2,3 от КТП-1237 н.п.Покровское (Михайловский р-н) 3,07 км | G_RYE-00310-181 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.4205 | 0.40186 | 3.88 | 0 | 0.13859 | 4.4205 | 0.40186 | 3.88 | 0 | 0.13859 | 0.91002 | 4.4205 | 0.91002 | 4.4205 | 0.91002 | 4.4205 | 4.4205 | 4.4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №2094 н.п. Синьково (Рыбновский р-н) 2,1 км | G_RYE-00310-182 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.117 | 2.864 | 0.117 | 2.6541 | 0 | 0.09289 | 2.864 | 0.117 | 2.6541 | 0 | 0.09289 | 0.59706 | 2.747 | 0.59706 | 2.747 | 0.59706 | 2.747 | 0 | 0 | 2.747 | 2.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.747 | 2.747 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2 от КТП-2713 н.п. Брусня (Старожиловский р-н) 2,8 км | G_RYE-00310-184 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.0317 | 0.36652 | 3.5388 | 0 | 0.1264 | 4.0317 | 0.36652 | 3.5388 | 0 | 0.1264 | 0.82998 | 4.0317 | 0.82998 | 4.0317 | 0.82998 | 4.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36906 | 0.36906 | 3.6627 | 3.6627 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0317 | 4.0317 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2 от КТП-2723 н.п. Шелковая (Старожиловский р-н) 2,36 км | G_RYE-00310-185 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.3982 | 0.30892 | 2.9827 | 0 | 0.10653 | 3.3982 | 0.30892 | 2.9827 | 0 | 0.10653 | 0.69956 | 3.3982 | 0.69956 | 3.3982 | 0.69956 | 3.3982 | 0 | 0 | 0.31107 | 0.31107 | 3.0871 | 3.0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3982 | 3.3982 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от ТП №1297 н.п.Ильинка (Скопинский р-н)1,77 км | G_RYE-00310-186 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.5486 | 0.23169 | 2.237 | 0 | 0.079901 | 2.5486 | 0.23169 | 2.237 | 0 | 0.079901 | 0.52467 | 2.5486 | 0.52467 | 2.5486 | 0.52467 | 2.5486 | 0 | 0 | 0.2333 | 0.2333 | 2.3153 | 2.3153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5486 | 2.5486 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от ТП №1226 н.п.Ильинка (Скопинский р-н)3,19 км | G_RYE-00310-187 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.5933 | 0.41757 | 4.0317 | 0 | 0.144 | 4.5933 | 0.41757 | 4.0317 | 0 | 0.144 | 0.94559 | 4.5933 | 0.94559 | 4.5933 | 0.94559 | 4.5933 | 0 | 0 | 0.42047 | 0.42047 | 4.1728 | 4.1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5933 | 4.5933 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 от МТП-6089 н.п.Ясенок (Ухоловский р-н)1,29 км | G_RYE-00310-189 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.8575 | 0.16886 | 1.6304 | 0 | 0.058233 | 1.8575 | 0.16886 | 1.6304 | 0 | 0.058233 | 0.38238 | 1.8575 | 0.38238 | 1.8575 | 0.38238 | 1.8575 | 0.17003 | 0 | 1.6874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17003 | 1.6874 | нд | 1.6874 | 1.8575 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-110кВ Шилово-Н. Мальцево (2-х цепная) с заменой опор, провода, сцепной арматуры и изоляции 11,26 км в пролётах опор №№ 195-305 | I_RYE-00381-000 | П | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 44.0283 | 6.8 | 36 | 0 | 1.2283 | 44.0283 | 6.8 | 36 | 0 | 1.2283 | 8.7721 | 44.0283 | 8.7721 | 44.0283 | 8.7721 | 44.0283 | 2.8 | 2.8 | 4.0283 | 4.0283 | 37.2 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 41.2283 | 41.2283 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-110кВ Шилово-Путятино 1, 2 (2-х цепная) с заменой опор, провода, грозотроса, сцепной арматуры и изоляции 4,15 км в пролётах опор №№ 1-25 | I_RYE-00382-000 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 30.6833 | 2.7876 | 27.0397 | 0 | 0.85603 | 30.6833 | 2.7876 | 27.0397 | 0 | 0.85603 | 6.1133 | 30.6833 | 6.1133 | 30.6833 | 6.1133 | 30.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8073 | 2.8073 | 27.876 | 27.876 | 0 | 0 | 0 | нд | 30.6833 | 30.6833 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/10 кВ «Песочня» (Рязанский район) 3,3 км. | I_RYE-00443-000 | П | 2019 | 2023 | 2021 | нд | нд | 0.198 | 10.2886 | 0.198 | 9.74 | 0 | 0.35056 | 10.2886 | 0.198 | 9.74 | 0 | 0.35056 | 2.9311 | 10.0906 | 2.9311 | 10.0906 | 2.9311 | 10.0906 | 0 | 10.0906 | 10.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.0906 | 0 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110/10 кВ «Песочня» (Рязанский район) 4,820 км. | I_RYE-00444-000 | П | 2019 | 2023 | 2021 | нд | нд | 0.243 | 12.3474 | 0.243 | 11.688 | 0 | 0.41643 | 12.3474 | 0.243 | 11.688 | 0 | 0.41643 | 3.3784 | 12.1044 | 3.3784 | 12.1044 | 3.3784 | 12.1044 | 0 | 12.1044 | 12.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.1044 | 0 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2 от ТП ВЛ-108 н.п. Мордвиново (Сасовский р-н) 2,3км | I_RYE-00448-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.3139 | 0.30107 | 2.9204 | 0 | 0.092454 | 3.3139 | 0.30107 | 2.9204 | 0 | 0.092454 | 0.66256 | 3.3139 | 0.66256 | 3.3139 | 0.66256 | 3.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3032 | 0.3032 | 3.0107 | 3.0107 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3139 | 3.3139 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2 от ТП РЖ-110 н. п. Демушкино (Сасовский р-н) 2,3км | I_RYE-00449-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.3139 | 0.30107 | 2.9204 | 0 | 0.092454 | 3.3139 | 0.30107 | 2.9204 | 0 | 0.092454 | 0.66256 | 3.3139 | 0.66256 | 3.3139 | 0.66256 | 3.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3032 | 0.3032 | 3.0107 | 3.0107 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3139 | 3.3139 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от ТП ЕР-440 н.п. Надежка (Ермишинский р-н) 4,6км | I_RYE-00450-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.6278 | 0.60214 | 5.8408 | 0 | 0.18491 | 6.6278 | 0.60214 | 5.8408 | 0 | 0.18491 | 1.3251 | 6.6278 | 1.3251 | 6.6278 | 1.3251 | 6.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6064 | 0.6064 | 6.0214 | 6.0214 | 0 | нд | 6.6278 | 6.6278 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от ТП НК-207 н.п. Высокие Поляны (Пителинский р-н) 4,6км | I_RYE-00451-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.6278 | 0.60214 | 5.8408 | 0 | 0.18491 | 6.6278 | 0.60214 | 5.8408 | 0 | 0.18491 | 1.3251 | 6.6278 | 1.3251 | 6.6278 | 1.3251 | 6.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6064 | 0.6064 | 6.0214 | 6.0214 | 0 | нд | 6.6278 | 6.6278 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 от КТП ДД-105 н.п. Алеево (Чучковский р-н) 0,67 км | I_RYE-00452-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.96535 | 0.087703 | 0.85072 | 0 | 0.026932 | 0.96535 | 0.087703 | 0.85072 | 0 | 0.026932 | 0.19301 | 0.96535 | 0.19301 | 0.96535 | 0.19301 | 0.96535 | 0 | 0 | 0.088324 | 0.088324 | 0.87703 | 0.87703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.96535 | 0.96535 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2 от КТП ДД-406 н.п. О. Пластиково (Чучковский р-н) 1,82 км | I_RYE-00453-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.6223 | 0.23824 | 2.3109 | 0 | 0.073159 | 2.6223 | 0.23824 | 2.3109 | 0 | 0.073159 | 0.52428 | 2.6223 | 0.52428 | 2.6223 | 0.52428 | 2.6223 | 0 | 0 | 0.23993 | 0.23993 | 2.3824 | 2.3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6223 | 2.6223 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от КТП ДД-407 н.п. О.Пластиково (Чучковский р-н) 2,08 км | I_RYE-00454-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.9969 | 0.27227 | 2.641 | 0 | 0.083611 | 2.9969 | 0.27227 | 2.641 | 0 | 0.083611 | 0.59918 | 2.9969 | 0.59918 | 2.9969 | 0.59918 | 2.9969 | 0 | 0 | 0.2742 | 0.2742 | 2.7227 | 2.7227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9969 | 2.9969 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от ТП КД-216 н.п. Кадом (Кадомский р-н) 1,68 км | I_RYE-00455-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.4206 | 0.21991 | 2.1331 | 0 | 0.067532 | 2.4206 | 0.21991 | 2.1331 | 0 | 0.067532 | 0.48396 | 2.4206 | 0.48396 | 2.4206 | 0.48396 | 2.4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22147 | 0.22147 | 2.1991 | 2.1991 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4206 | 2.4206 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 от ТП КД-213 н.п. Кадом (Кадомский р-н) 1,16 км | I_RYE-00456-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.6714 | 0.15184 | 1.4729 | 0 | 0.046629 | 1.6714 | 0.15184 | 1.4729 | 0 | 0.046629 | 0.33416 | 1.6714 | 0.33416 | 1.6714 | 0.33416 | 1.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15292 | 0.15292 | 1.5184 | 1.5184 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6714 | 1.6714 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 от ТП КД-225 н.п. Кадом (Кадомский р-н) 2,52 км | I_RYE-00457-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.6309 | 0.32987 | 3.1997 | 0 | 0.1013 | 3.6309 | 0.32987 | 3.1997 | 0 | 0.1013 | 0.72593 | 3.6309 | 0.72593 | 3.6309 | 0.72593 | 3.6309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3322 | 0.3322 | 3.2987 | 3.2987 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6309 | 3.6309 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от КТП ШЦ-604 н.п. Казачья Слобода (Шацкий р-н) 4,6 км | I_RYE-00458-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.6278 | 0.60214 | 5.8408 | 0 | 0.18491 | 6.6278 | 0.60214 | 5.8408 | 0 | 0.18491 | 1.3251 | 6.6278 | 1.3251 | 6.6278 | 1.3251 | 6.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6064 | 0.6064 | 6.0214 | 6.0214 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.6278 | 6.6278 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 6026 Строевское (Путятинский р-н) 2.36 км | I_RYE-00459-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.4004 | 0.30892 | 2.9966 | 0 | 0.094865 | 3.4004 | 0.30892 | 2.9966 | 0 | 0.094865 | 0.67984 | 3.4004 | 0.67984 | 3.4004 | 0.67984 | 3.4004 | 0 | 0 | 0.31111 | 0.31111 | 3.0892 | 3.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4004 | 3.4004 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 6043 Глебово (Путятинский р-н) 2.3км | I_RYE-00460-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.3139 | 0.30107 | 2.9204 | 0 | 0.092454 | 3.3139 | 0.30107 | 2.9204 | 0 | 0.092454 | 0.66256 | 3.3139 | 0.66256 | 3.3139 | 0.66256 | 3.3139 | 0 | 0 | 0.3032 | 0.3032 | 3.0107 | 3.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3139 | 3.3139 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от ТП 1052 Алехово (Шиловский р-н) 3.6км | I_RYE-00461-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.187 | 0.47124 | 4.571 | 0 | 0.14471 | 5.187 | 0.47124 | 4.571 | 0 | 0.14471 | 1.037 | 5.187 | 1.037 | 5.187 | 1.037 | 5.187 | 0 | 0 | 0.47458 | 0.47458 | 4.7124 | 4.7124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.187 | 5.187 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от ТП 1546 Заполье (Шиловский РЭС) 3.72км | I_RYE-00462-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.3599 | 0.48695 | 4.7234 | 0 | 0.14953 | 5.3599 | 0.48695 | 4.7234 | 0 | 0.14953 | 1.0716 | 5.3599 | 1.0716 | 5.3599 | 1.0716 | 5.3599 | 0 | 0 | 0.4904 | 0.4904 | 4.8695 | 4.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3599 | 5.3599 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от ТП 1006 Заполье (Шиловский р-н) 3.8км | I_RYE-00463-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.4751 | 0.49742 | 4.825 | 0 | 0.15275 | 5.4751 | 0.49742 | 4.825 | 0 | 0.15275 | 1.0947 | 5.4751 | 1.0947 | 5.4751 | 1.0947 | 5.4751 | 0 | 0 | 0.50094 | 0.50094 | 4.9742 | 4.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.4751 | 5.4751 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2238 Гиблицы (Касимовский р-н) 0.86 км | I_RYE-00464-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.2391 | 0.11257 | 1.092 | 0 | 0.034569 | 1.2391 | 0.11257 | 1.092 | 0 | 0.034569 | 0.24774 | 1.2391 | 0.24774 | 1.2391 | 0.24774 | 1.2391 | 0 | 0 | 0.11337 | 0.11337 | 1.1257 | 1.1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2391 | 1.2391 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 ТП 2382 Гиблицы (Касимовский р-н) 2.07 км | I_RYE-00465-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.9825 | 0.27096 | 2.6283 | 0 | 0.083208 | 2.9825 | 0.27096 | 2.6283 | 0 | 0.083208 | 0.5963 | 2.9825 | 0.5963 | 2.9825 | 0.5963 | 2.9825 | 0 | 0 | 0.27288 | 0.27288 | 2.7096 | 2.7096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9825 | 2.9825 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3,4 ТП 2519 Торбаево (Касимовскийр-н) 2.81 км | I_RYE-00466-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.0487 | 0.36783 | 3.5679 | 0 | 0.11295 | 4.0487 | 0.36783 | 3.5679 | 0 | 0.11295 | 0.80947 | 4.0487 | 0.80947 | 4.0487 | 0.80947 | 4.0487 | 0 | 0 | 0.37043 | 0.37043 | 3.6783 | 3.6783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0487 | 4.0487 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 4332 Исток (Клепиковский р-н) 1.61 км | I_RYE-00468-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.3197 | 0.21075 | 2.0443 | 0 | 0.064718 | 2.3197 | 0.21075 | 2.0443 | 0 | 0.064718 | 0.46379 | 2.3197 | 0.46379 | 2.3197 | 0.46379 | 2.3197 | 0 | 0 | 0.21224 | 0.21224 | 2.1075 | 2.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3197 | 2.3197 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 4074 Прудики (Клепиковский р-н) 1.77 км | I_RYE-00469-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.5503 | 0.23169 | 2.2474 | 0 | 0.071149 | 2.5503 | 0.23169 | 2.2474 | 0 | 0.071149 | 0.50988 | 2.5503 | 0.50988 | 2.5503 | 0.50988 | 2.5503 | 0 | 0 | 0.23333 | 0.23333 | 2.3169 | 2.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5503 | 2.5503 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от ТП 4075 Прудики (Клепиковский РЭС) 1.46 км | I_RYE-00470-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.1036 | 0.19111 | 1.8538 | 0 | 0.058688 | 2.1036 | 0.19111 | 1.8538 | 0 | 0.058688 | 0.42058 | 2.1036 | 0.42058 | 2.1036 | 0.42058 | 2.1036 | 0 | 0 | 0.19247 | 0.19247 | 1.9111 | 1.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1036 | 2.1036 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от ТП 4175 Романово (Клепиковскийр-н) 1.53 км | I_RYE-00471-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.2045 | 0.20028 | 1.9427 | 0 | 0.061502 | 2.2045 | 0.20028 | 1.9427 | 0 | 0.061502 | 0.44075 | 2.2045 | 0.44075 | 2.2045 | 0.44075 | 2.2045 | 0 | 0 | 0.2017 | 0.2017 | 2.0028 | 2.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2045 | 2.2045 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от ТП 4076 Белое (Клепиковский р-н) 4.07 км | I_RYE-00472-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.8642 | 0.53276 | 5.1678 | 0 | 0.1636 | 5.8642 | 0.53276 | 5.1678 | 0 | 0.1636 | 1.1724 | 5.8642 | 1.1724 | 5.8642 | 1.1724 | 5.8642 | 0 | 0 | 0.53654 | 0.53654 | 5.3276 | 5.3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.8642 | 5.8642 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП-1601 н.п. Городецкое (Скопинский р-н) 3,61 км | I_RYE-00473-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.2014 | 0.47255 | 4.5837 | 0 | 0.14511 | 5.2014 | 0.47255 | 4.5837 | 0 | 0.14511 | 1.0399 | 5.2014 | 1.0399 | 5.2014 | 1.0399 | 5.2014 | 0 | 0 | 0.4759 | 0.4759 | 4.7255 | 4.7255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.2014 | 5.2014 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ №1,2 от ТП №2825 н.п. Карповское (Пронский район) 4.28 км | I_RYE-00474-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.1667 | 0.56025 | 5.4344 | 0 | 0.17204 | 6.1667 | 0.56025 | 5.4344 | 0 | 0.17204 | 1.2329 | 6.1667 | 1.2329 | 6.1667 | 1.2329 | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56422 | 0.56422 | 5.6025 | 5.6025 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.1667 | 6.1667 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-5517 (Рязанский район) 2,7 км | I_RYE-00475-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.8902 | 0.35343 | 3.4283 | 0 | 0.10853 | 3.8902 | 0.35343 | 3.4283 | 0 | 0.10853 | 0.77778 | 3.8902 | 0.77778 | 3.8902 | 0.77778 | 3.8902 | 0 | 0 | 0.35593 | 0.35593 | 3.5343 | 3.5343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8902 | 3.8902 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-2207 (Рязанский район) 2,7 км | I_RYE-00476-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.8902 | 0.35343 | 3.4283 | 0 | 0.10853 | 3.8902 | 0.35343 | 3.4283 | 0 | 0.10853 | 0.77778 | 3.8902 | 0.77778 | 3.8902 | 0.77778 | 3.8902 | 0 | 0 | 0.35593 | 0.35593 | 3.5343 | 3.5343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8902 | 3.8902 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-2046 н.п.Житово (Рыбновский район) 6 км | I_RYE-00477-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 8.645 | 0.7854 | 7.6184 | 0 | 0.24118 | 8.645 | 0.7854 | 7.6184 | 0 | 0.24118 | 1.7284 | 8.645 | 1.7284 | 8.645 | 1.7284 | 8.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79096 | 0.79096 | 7.854 | 7.854 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.645 | 8.645 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ №1,2 от КТП-3187 н.п.Житово (Рыбновский район) 1 км | I_RYE-00478-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4408 | 0.1309 | 1.2697 | 0 | 0.040197 | 1.4408 | 0.1309 | 1.2697 | 0 | 0.040197 | 0.28807 | 1.4408 | 0.28807 | 1.4408 | 0.28807 | 1.4408 | 0 | 0 | 0.13183 | 0.13183 | 1.309 | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4408 | 1.4408 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ №1,2 от КТП-3081 н.п.Житово (Рыбновский район) 1 км | I_RYE-00479-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4408 | 0.1309 | 1.2697 | 0 | 0.040197 | 1.4408 | 0.1309 | 1.2697 | 0 | 0.040197 | 0.28807 | 1.4408 | 0.28807 | 1.4408 | 0.28807 | 1.4408 | 0 | 0 | 0.13183 | 0.13183 | 1.309 | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4408 | 1.4408 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-2063 н.п.Пальное (Рыбновский район) 2,2 км | I_RYE-00480-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.1698 | 0.28798 | 2.7934 | 0 | 0.088434 | 3.1698 | 0.28798 | 2.7934 | 0 | 0.088434 | 0.63375 | 3.1698 | 0.63375 | 3.1698 | 0.63375 | 3.1698 | 0 | 0 | 0.29002 | 0.29002 | 2.8798 | 2.8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1698 | 3.1698 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ №1,2 от КТП-3146 н.п.Пальное (Рыбновский район) 1,56 км | I_RYE-00481-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.2475 | 0.204 | 1.9808 | 0 | 0.062706 | 2.2475 | 0.204 | 1.9808 | 0 | 0.062706 | 0.44935 | 2.2475 | 0.44935 | 2.2475 | 0.44935 | 2.2475 | 0 | 0 | 0.20544 | 0.20544 | 2.042 | 2.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2475 | 2.2475 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ №1,2 от КТПП-3069 н.п.Пальное (Рыбновский район) 1 км | I_RYE-00482-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4408 | 0.1309 | 1.2697 | 0 | 0.040197 | 1.4408 | 0.1309 | 1.2697 | 0 | 0.040197 | 0.28807 | 1.4408 | 0.28807 | 1.4408 | 0.28807 | 1.4408 | 0 | 0 | 0.13183 | 0.13183 | 1.309 | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4408 | 1.4408 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Сабурово - Ермишь с укреплением опоры | J_RYE-00868-000 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 12 | 1.2 | 10.56 | 0 | 0.24 | 12 | 1.2 | 10.56 | 0 | 0.24 | 1.5972 | 12 | 1.5972 | 12 | 1.5972 | 12 | 5 | 1.2 | 7 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7 | 10.8 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Лихачево-Соломино с отпайками, участок отпайка на ПС 110 кВ Заборье | K_RYE-01400-000 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2 | 0.133 | 0.86577 | 0.90077 | 0.10045 | 2 | 0.133 | 0.86577 | 0.90077 | 0.10045 | 0.22155 | 2 | 0.22155 | 2 | 0.22155 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | нд | 2 | 2 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Соломино-Поляны с отпайками, участок отпайка на ПС 110 кВ Заборье | K_RYE-01401-000 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2 | 0.133 | 0.867 | 0.9 | 0.1 | 2 | 0.133 | 0.867 | 0.9 | 0.1 | 0.22155 | 2 | 0.22155 | 2 | 0.22155 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | нд | 2 | 2 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ-10 кВ № 2 ПС "Заборье" инв. №17107 для заявителя Никонова Р.А. в Рязанском районе (договор от 15.10.2019 г. №621031423) протяженностью 0,05 км (снятие ограничений в пользовании земельным участком) | K_RYE-01425-000 | С | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 0.018079 | 0.036 | 0.11206 | 0.007844 | 0.049306 | 0.049306 | 0.005603 | 0.11206 | 0.036 | 0.02115 | 0.049306 | 0.005603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01227 | 0.076059 | 0 | 0.076059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ №12 ПС Невская инв. № 3002519 с монтажем 2-х повышенных 3-х стоечных опор для заявителя ООО "ТамбовСтройМеханизация" в Александро-Невский районе (договор от 29.10.2019 г. №621032112) протяженностью 0,069 км (снятие ограничений в пользовании земельным участком) | K_RYE-01426-000 | С | 2021 | 2020 | 2021 | нд | 0.055682 | 0 | 0.2774 | 0.019418 | 0.12206 | 0.12206 | 0.01387 | 0.2774 | 0.019418 | 0.12206 | 0.12206 | 0.01387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055682 | 0.2774 | 0 | 0.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ-10 кВ № 2 ПС "Заборье" для заявителя Франк М.Г. в Рязанском районе (договор от 30.10.2019 г. №621032151) протяженностью 0,05 км (снятие ограничений в пользовании земельным участком) | K_RYE-01427-000 | С | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 0.069789 | 0.066 | 0.43255 | 0.030278 | 0.19032 | 0.19032 | 0.021627 | 0.43255 | 0.066 | 0.1546 | 0.19032 | 0.021627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05914 | 0.36655 | 0 | 0.36655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 2527 Н.Деревня (Касимовский р-н) 1,4 км | K_RYE-01431-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.8354 | 0.13109 | 0.8083 | 0.80831 | 0.0877 | 1.8354 | 0.13109 | 0.8083 | 0.80831 | 0.0877 | 0.31221 | 1.8354 | 0.31221 | 1.8354 | 0.31221 | 1.8354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13379 | 0.13379 | 1.7016 | 1.7016 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8354 | 1.8354 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 2199 Ул.Гора (Касимовский р-н) 3,180 км | K_RYE-01432-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.169 | 0.29787 | 1.8359 | 1.8359 | 0.1994 | 4.169 | 0.29787 | 1.8359 | 1.8359 | 0.1994 | 0.70917 | 4.169 | 0.70917 | 4.169 | 0.70917 | 4.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30397 | 0.30397 | 3.865 | 3.865 | 0 | нд | 4.169 | 4.169 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 2075 Поповка (Касимовский р-н) 4,650 км | K_RYE-01433-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.0962 | 0.43548 | 2.6846 | 2.6846 | 0.2915 | 6.0962 | 0.43548 | 2.6846 | 2.6846 | 0.2915 | 1.037 | 6.0962 | 1.037 | 6.0962 | 1.037 | 6.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44438 | 0.44438 | 5.6518 | 5.6518 | 0 | нд | 6.0962 | 6.0962 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 2105 Бочкари (Касимовский р-н) 3,720 км | K_RYE-01434-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.8769 | 0.3484 | 2.1477 | 2.1477 | 0.2331 | 4.8769 | 0.3484 | 2.1477 | 2.1477 | 0.2331 | 0.8296 | 4.8769 | 0.8296 | 4.8769 | 0.8296 | 4.8769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3555 | 0.3555 | 4.5214 | 4.5214 | 0 | нд | 4.8769 | 4.8769 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 2196 Селизово (Касимовский р-н) 2,140 км | K_RYE-01435-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.8055 | 0.20041 | 1.2355 | 1.2355 | 0.1341 | 2.8055 | 0.20041 | 1.2355 | 1.2355 | 0.1341 | 0.47724 | 2.8055 | 0.47724 | 2.8055 | 0.47724 | 2.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20451 | 0.20451 | 2.601 | 2.601 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8055 | 2.8055 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 2197 Селизово (Касимовский р-н) 1,240 км | K_RYE-01436-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.7256 | 0.1161 | 0.76342 | 0.76342 | 0.0827 | 1.7256 | 0.1161 | 0.76342 | 0.76342 | 0.0827 | 0.29354 | 1.7256 | 0.29354 | 1.7256 | 0.29354 | 1.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1185 | 0.1185 | 1.6071 | 1.6071 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7256 | 1.7256 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 2192 Крюково (Касимовский р-н) 3,93 км | K_RYE-01437-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.1522 | 0.36807 | 2.2689 | 2.2689 | 0.2463 | 5.1522 | 0.36807 | 2.2689 | 2.2689 | 0.2463 | 0.87643 | 5.1522 | 0.87643 | 5.1522 | 0.87643 | 5.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37557 | 0.37557 | 4.7767 | 4.7767 | 0 | нд | 5.1522 | 5.1522 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 2250 Алешино (Касимовский р-н) 1,03 км | K_RYE-01438-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3503 | 0.096431 | 0.59465 | 0.59465 | 0.0646 | 1.3503 | 0.096431 | 0.59465 | 0.59465 | 0.0646 | 0.2297 | 1.3503 | 0.2297 | 1.3503 | 0.2297 | 1.3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098431 | 0.098431 | 1.2519 | 1.2519 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3503 | 1.3503 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 2028 Которово (Касимовский р-н) 2,8 км | K_RYE-01439-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.6708 | 0.26218 | 1.6165 | 1.6165 | 0.1756 | 3.6708 | 0.26218 | 1.6165 | 1.6165 | 0.1756 | 0.62443 | 3.6708 | 0.62443 | 3.6708 | 0.62443 | 3.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26758 | 0.26758 | 3.4032 | 3.4032 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6708 | 3.6708 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 2093 Ибердус (Касимовский р-н) 4,57 км | K_RYE-01440-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.9913 | 0.42803 | 2.6384 | 2.6384 | 0.2864 | 5.9913 | 0.42803 | 2.6384 | 2.6384 | 0.2864 | 1.064 | 5.9913 | 1.064 | 5.9913 | 1.064 | 5.9913 | 0 | 0 | 0.43673 | 0.43673 | 5.5545 | 5.5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.9913 | 5.9913 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №7 ПС Касимов пр опор 1-8 (замена голого провода на СИП) (Касимовский р-н) протяженность 0,6км | K_RYE-01441-000 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.0066 | 0.0529 | 0.45243 | 0.45243 | 0.0488 | 1.0066 | 0.0529 | 0.45243 | 0.45243 | 0.0488 | 0.18651 | 1.0066 | 0.18651 | 1.0066 | 0.18651 | 1.0066 | 0.054 | 0 | 0.95256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.95256 | нд | 0.95256 | 1.0066 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №16 ПС Касимов пролеты опор 1-12 (Касимовский р-н) 0,84 км | K_RYE-01442-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.62 | 0.1113 | 0.61115 | 0.61115 | 0.2864 | 1.62 | 0.1113 | 0.61115 | 0.61115 | 0.2864 | 1.064 | 1.62 | 1.064 | 1.62 | 1.064 | 1.62 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.62 | 1.62 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №12 ПС Касимов пролеты опор 1-27 (замена голого провода на СИП), замена опор 3 шт (голов участок опоры №1.12.13) (Касимовский р-н) 1,9 км | K_RYE-01443-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.99 | 0.0813 | 0.31115 | 0.31115 | 0.2864 | 0.99 | 0.0813 | 0.31115 | 0.31115 | 0.2864 | 1.064 | 0.99 | 1.064 | 0.99 | 1.064 | 0.99 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.99 | 0.99 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №11 ПС Касимов: замена голого провода на СИП :голов участок пр опор 1-10, отп на ТП 2356 прол опор 1-4, отп на ЛР 337 1 прол) итого 1,0 км; замена опор 6 шт (гол учк- опоры №1,2,3,10; отп на ТП 2356 опоры №1,3) (Касимовский р-н) 1,9 км | K_RYE-01444-000 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.8026 | 0.1029 | 0.80635 | 0.80635 | 0.087 | 1.8026 | 0.1029 | 0.80635 | 0.80635 | 0.087 | 0.33401 | 1.8026 | 0.33401 | 1.8026 | 0.33401 | 1.8026 | 0.105 | 0 | 1.6976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 1.6976 | нд | 1.6976 | 1.8026 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №6 ПС Касимов пролеты опор 1-12 (Касимовский р-н) 0,84 км | K_RYE-01445-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.62 | 0.1113 | 0.61115 | 0.61115 | 0.2864 | 1.62 | 0.1113 | 0.61115 | 0.61115 | 0.2864 | 1.064 | 1.62 | 1.064 | 1.62 | 1.064 | 1.62 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.62 | 1.62 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №5 Пс Кольдюки: замена голого провода на СИП: (отп на ТП 2518 прол опор 1-15, отп на ТП №2488 прол опор 1-4) итого 1,3 км; реконструкция ВЛ (гол уч-к прол опор 92-199; отп на ТП №2003 прол опор 1-18; отп на ТП 2008 прол опор 1-33; отп на тп №2007 прол опор 1-26; отп на ТП №2004 прол опор 1-3) итого 13,1 км (Касимовский р-н) | K_RYE-01446-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 28.25 | 0.2241 | 10.8592 | 15.9978 | 1.1689 | 28.25 | 0.2241 | 10.8592 | 15.9978 | 1.1689 | 4.29 | 28.25 | 4.29 | 28.25 | 4.7136 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 28 | 28 | 0 | нд | 28.25 | 28.25 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от КТП-4207 н.п. Лялино (Захаровский р-н ) 2,67 км | K_RYE-01447-000 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.2814 | 0.1641 | 1.4767 | 1.4767 | 0.164 | 3.2814 | 0.1641 | 1.4767 | 1.4767 | 0.164 | 0.63155 | 3.2814 | 0.63155 | 3.2814 | 0.63155 | 3.2814 | 0 | 0 | 3.2814 | 3.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2814 | 3.2814 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2065 н.п.Ситьково (Рыбновский район) 3,3 км | K_RYE-01448-000 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.6391 | 0.41334 | 2.0033 | 2.0033 | 0.2192 | 4.6391 | 0.41334 | 2.0033 | 2.0033 | 0.2192 | 0.89619 | 4.6391 | 0.89619 | 4.6391 | 0.89619 | 4.6391 | 4.6391 | 4.6391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-2103 н.п. Б.Алешино (Рыбновский район) 0,8 км | K_RYE-01449-000 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.1246 | 0.10024 | 0.48565 | 0.48565 | 0.0531 | 1.1246 | 0.10024 | 0.48565 | 0.48565 | 0.0531 | 0.21726 | 1.1246 | 0.21726 | 1.1246 | 0.21726 | 1.1246 | 0.10224 | 1.1246 | 1.0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0224 | 0 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-2038 н.п. Алешиня (Рыбновский район) 2,86 км | K_RYE-01450-000 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.0206 | 0.35821 | 1.7361 | 1.7361 | 0.1901 | 4.0206 | 0.35821 | 1.7361 | 1.7361 | 0.1901 | 0.7767 | 4.0206 | 0.7767 | 4.0206 | 0.7767 | 4.0206 | 0.36551 | 4.0206 | 3.6551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6551 | 0 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ № 1,2,3,4,5,7 от КТП-3036 н.п.Алешино (Рыбновский район) 1,68 км | K_RYE-01451-000 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.3617 | 0.2104 | 1.0199 | 1.0199 | 0.1116 | 2.3617 | 0.2104 | 1.0199 | 1.0199 | 0.1116 | 0.45624 | 2.3617 | 0.45624 | 2.3617 | 0.45624 | 2.3617 | 0.2147 | 2.3617 | 2.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.147 | 0 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-2104 н.п. м.Алешино (Рыбновский район) 0,66 км | K_RYE-01452-000 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.84348 | 0.042174 | 0.37957 | 0.37957 | 0.042174 | 0.84348 | 0.042174 | 0.37957 | 0.37957 | 0.042174 | 0.16931 | 0.84348 | 0.16931 | 0.84348 | 0.16931 | 0.84348 | 0.84348 | 0.84348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №6 ПС Гремячка (Скопинский р-н) 0,14 км | K_RYE-01453-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.18757 | 0.016752 | 0.08101 | 0.08101 | 0.0088 | 0.18757 | 0.016752 | 0.08101 | 0.08101 | 0.0088 | 0.036234 | 0.18757 | 0.036234 | 0.18757 | 0.036234 | 0.18757 | 0 | 0 | 0.017052 | 0.017052 | 0.17052 | 0.17052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18757 | 0.18757 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №5 ПС Гремячка (Скопинский р-н) 0,14 км | K_RYE-01454-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.18757 | 0.016752 | 0.08101 | 0.08101 | 0.0088 | 0.18757 | 0.016752 | 0.08101 | 0.08101 | 0.0088 | 0.036234 | 0.18757 | 0.036234 | 0.18757 | 0.036234 | 0.18757 | 0 | 0 | 0.017052 | 0.017052 | 0.17052 | 0.17052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18757 | 0.18757 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ №4 ПС Секирино (Скопинский р-н) 0,07 км | K_RYE-01455-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.093786 | 0.008326 | 0.04048 | 0.04048 | 0.0045 | 0.093786 | 0.008326 | 0.04048 | 0.04048 | 0.0045 | 0.018117 | 0.093786 | 0.018117 | 0.093786 | 0.018117 | 0.093786 | 0 | 0 | 0.008526 | 0.008526 | 0.08526 | 0.08526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.093786 | 0.093786 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №5 ПС Горлово отп. на КТП-1295 (Скопинский р-н) 0,07 км | K_RYE-01456-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.093786 | 0.008326 | 0.04048 | 0.04048 | 0.0045 | 0.093786 | 0.008326 | 0.04048 | 0.04048 | 0.0045 | 0.018117 | 0.093786 | 0.018117 | 0.093786 | 0.018117 | 0.093786 | 0 | 0 | 0.008526 | 0.008526 | 0.08526 | 0.08526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.093786 | 0.093786 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №9 ПС Горлово от ЗТП-1506 №1 (Скопинский р-н) 0,35 км | K_RYE-01457-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.46893 | 0.04173 | 0.2025 | 0.2025 | 0.0222 | 0.46893 | 0.04173 | 0.2025 | 0.2025 | 0.0222 | 0.090588 | 0.46893 | 0.090588 | 0.46893 | 0.090588 | 0.46893 | 0 | 0 | 0.04263 | 0.04263 | 0.4263 | 0.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46893 | 0.46893 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ №11 ПС Поплевино (Скопинский р-н) 0,42 км | K_RYE-01458-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.56272 | 0.050156 | 0.24303 | 0.24303 | 0.0265 | 0.56272 | 0.050156 | 0.24303 | 0.24303 | 0.0265 | 0.10871 | 0.56272 | 0.10871 | 0.56272 | 0.10871 | 0.56272 | 0 | 0 | 0.051156 | 0.051156 | 0.51156 | 0.51156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.56272 | 0.56272 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Чернава (Милославский р-н) 0,56 км | K_RYE-01459-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.77554 | 0.069104 | 0.33487 | 0.33487 | 0.0367 | 0.77554 | 0.069104 | 0.33487 | 0.33487 | 0.0367 | 0.1437 | 0.77554 | 0.1437 | 0.77554 | 0.1437 | 0.77554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070504 | 0.070504 | 0.70504 | 0.70504 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77554 | 0.77554 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 ПС Большевик (Милославский р-н) 0,28 км | K_RYE-01460-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.38777 | 0.034552 | 0.16741 | 0.16741 | 0.0184 | 0.38777 | 0.034552 | 0.16741 | 0.16741 | 0.0184 | 0.071853 | 0.38777 | 0.071853 | 0.38777 | 0.071853 | 0.38777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035252 | 0.035252 | 0.35252 | 0.35252 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.38777 | 0.38777 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 ПС Чернава (Милославский р-н) 0,21 км | K_RYE-01461-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.29083 | 0.025939 | 0.1256 | 0.1256 | 0.0137 | 0.29083 | 0.025939 | 0.1256 | 0.1256 | 0.0137 | 0.053889 | 0.29083 | 0.053889 | 0.29083 | 0.053889 | 0.29083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026439 | 0.026439 | 0.26439 | 0.26439 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29083 | 0.29083 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Луговая (Милославский р-н) 0,07 км | K_RYE-01462-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.096943 | 0.008613 | 0.041865 | 0.041865 | 0.0046 | 0.096943 | 0.008613 | 0.041865 | 0.041865 | 0.0046 | 0.017964 | 0.096943 | 0.017964 | 0.096943 | 0.017964 | 0.096943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008813 | 0.008813 | 0.08813 | 0.08813 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.096943 | 0.096943 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №8 ПС Луговая (Милославский р-н) 0,49 км | K_RYE-01463-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.6786 | 0.060491 | 0.29306 | 0.29306 | 0.032 | 0.6786 | 0.060491 | 0.29306 | 0.29306 | 0.032 | 0.12574 | 0.6786 | 0.12574 | 0.6786 | 0.12574 | 0.6786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061691 | 0.061691 | 0.61691 | 0.61691 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6786 | 0.6786 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №10 ПС Чернава (Милославский р-н) 0,07 км | K_RYE-01464-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.096943 | 0.008613 | 0.041865 | 0.041865 | 0.0046 | 0.096943 | 0.008613 | 0.041865 | 0.041865 | 0.0046 | 0.017964 | 0.096943 | 0.017964 | 0.096943 | 0.017964 | 0.096943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008813 | 0.008813 | 0.08813 | 0.08813 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.096943 | 0.096943 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №11 ПС Чернава (Милославский р-н) 0,07 км | K_RYE-01465-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.096943 | 0.008613 | 0.041865 | 0.041865 | 0.0046 | 0.096943 | 0.008613 | 0.041865 | 0.041865 | 0.0046 | 0.017964 | 0.096943 | 0.017964 | 0.096943 | 0.017964 | 0.096943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008813 | 0.008813 | 0.08813 | 0.08813 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.096943 | 0.096943 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП -1200 н.п. Березово (Шиловскийр-н) 1,6 км | K_RYE-01466-000 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.9664 | 0.1927 | 0.84065 | 0.84065 | 0.0924 | 1.9664 | 0.1927 | 0.84065 | 0.84065 | 0.0924 | 0.37987 | 1.9664 | 0.37987 | 1.9664 | 0.37987 | 1.9664 | 0.1966 | 1.9664 | 1.7698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7698 | 0 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2,3,4 от ТП -1231 н.п. Борок (Шиловскийр-н) 4,48 км | K_RYE-01467-000 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.5059 | 0.2753 | 2.4777 | 2.4777 | 0.2753 | 5.5059 | 0.2753 | 2.4777 | 2.4777 | 0.2753 | 1.0597 | 5.5059 | 1.0597 | 5.5059 | 1.0597 | 5.5059 | 0 | 0 | 5.5059 | 5.5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5059 | 5.5059 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2 от ТП -1404н.п. Сасыкино (Шиловскийр-н) 1,68 км | K_RYE-01468-000 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.0647 | 0.2023 | 0.8827 | 0.8827 | 0.097 | 2.0647 | 0.2023 | 0.8827 | 0.8827 | 0.097 | 0.39886 | 2.0647 | 0.39886 | 2.0647 | 0.39886 | 2.0647 | 0.2064 | 2.0647 | 1.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8583 | 0 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от МТП-5497 н.п. Бурминка (Ряжский РЭС) 3,62 км | K_RYE-01469-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.2602 | 0.4686 | 2.2715 | 2.2715 | 0.2487 | 5.2602 | 0.4686 | 2.2715 | 2.2715 | 0.2487 | 0.93413 | 5.2602 | 0.93413 | 5.2602 | 0.93413 | 5.2602 | 0 | 0 | 0.4782 | 0.4782 | 4.782 | 4.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.2602 | 5.2602 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №6 ПСКанино отпайка на ТП-1138 опоры 30-80 (Сапожковский р-н) 3,400 км. | K_RYE-01470-000 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.7087 | 0.41946 | 2.0333 | 2.0333 | 0.2226 | 4.7087 | 0.41946 | 2.0333 | 2.0333 | 0.2226 | 0.87249 | 4.7087 | 0.87249 | 4.7087 | 0.87249 | 4.7087 | 0.42806 | 0 | 4.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42806 | 4.2806 | нд | 4.2806 | 4.7087 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №6 ПСКанино отпайка на ЛР-156 опоры 45-50 (Сапожковский р-н) 0,400 км. | K_RYE-01471-000 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.55396 | 0.04936 | 0.2392 | 0.2392 | 0.0262 | 0.55396 | 0.04936 | 0.2392 | 0.2392 | 0.0262 | 0.10265 | 0.55396 | 0.10265 | 0.55396 | 0.10265 | 0.55396 | 0.05036 | 0 | 0.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05036 | 0.5036 | нд | 0.5036 | 0.55396 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1,2,3,4,5 от ТП НВ-801 с-з Сасовский(Сасовский р-н) 6,09км | K_RYE-01472-000 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.8494 | 0.78839 | 3.8213 | 3.8213 | 0.4183 | 8.8494 | 0.78839 | 3.8213 | 3.8213 | 0.4183 | 1.6397 | 8.8494 | 1.6397 | 8.8494 | 1.6397 | 8.8494 | 0.80449 | 0 | 8.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80449 | 8.0449 | нд | 8.0449 | 8.8494 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1,2 от ТП №1651 н.п. Делехово (Скопинский р-н)1,33 км | K_RYE-01473-000 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.9326 | 0.17219 | 0.83457 | 0.83457 | 0.0913 | 1.9326 | 0.17219 | 0.83457 | 0.83457 | 0.0913 | 0.35811 | 1.9326 | 0.35811 | 1.9326 | 0.35811 | 1.9326 | 0.17569 | 0 | 1.7569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17569 | 1.7569 | нд | 1.7569 | 1.9326 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 2123 Перво (Касимовский р-н) 3,66 км | K_RYE-01474-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.3183 | 0.47379 | 2.2966 | 2.2966 | 0.2514 | 5.3183 | 0.47379 | 2.2966 | 2.2966 | 0.2514 | 0.94445 | 5.3183 | 0.94445 | 5.3183 | 0.94445 | 5.3183 | 0 | 0 | 0.48349 | 0.48349 | 4.8349 | 4.8349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3183 | 5.3183 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП№1294 Копаново (Шиловский РЭС) 0,72 км | K_RYE-01475-000 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.0462 | 0.093212 | 0.45181 | 0.45181 | 0.0494 | 1.0462 | 0.093212 | 0.45181 | 0.45181 | 0.0494 | 0.19386 | 1.0462 | 0.19386 | 1.0462 | 0.19386 | 1.0462 | 0.095112 | 0 | 0.95112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095112 | 0.95112 | нд | 0.95112 | 1.0462 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№1053 Новоершово (Шиловский РЭС) 1,12 км | K_RYE-01476-000 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.6275 | 0.14495 | 0.70276 | 0.70276 | 0.077 | 1.6275 | 0.14495 | 0.70276 | 0.70276 | 0.077 | 0.30156 | 1.6275 | 0.30156 | 1.6275 | 0.30156 | 1.6275 | 0.14795 | 0 | 1.4795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14795 | 1.4795 | нд | 1.4795 | 1.6275 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП№1053 Новоершово (Шиловский РЭС) 0,48 км | K_RYE-01477-000 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.69749 | 0.062108 | 0.30119 | 0.30119 | 0.033 | 0.69749 | 0.062108 | 0.30119 | 0.30119 | 0.033 | 0.12924 | 0.69749 | 0.12924 | 0.69749 | 0.12924 | 0.69749 | 0.063408 | 0 | 0.63408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063408 | 0.63408 | нд | 0.63408 | 0.69749 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП№1053 Новоершово (Шиловский РЭС) 1,28 км | K_RYE-01478-000 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.86 | 0.16569 | 0.80319 | 0.80319 | 0.0879 | 1.86 | 0.16569 | 0.80319 | 0.80319 | 0.0879 | 0.34464 | 1.86 | 0.34464 | 1.86 | 0.34464 | 1.86 | 0.16909 | 0 | 1.6909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16909 | 1.6909 | нд | 1.6909 | 1.86 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП№1294 Копаново (Шиловский РЭС) 1,76 км | K_RYE-01479-000 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.5575 | 0.2279 | 1.1044 | 1.1044 | 0.1208 | 2.5575 | 0.2279 | 1.1044 | 1.1044 | 0.1208 | 0.49405 | 2.5575 | 0.49405 | 2.5575 | 0.49405 | 2.5575 | 0.2325 | 2.5575 | 2.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.325 | 0 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №3 от ПС Вожа (Рыбновский р-н) 1,56 км | K_RYE-01497-000 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.0094 | 0.17898 | 0.86773 | 0.86773 | 0.095 | 2.0094 | 0.17898 | 0.86773 | 0.86773 | 0.095 | 0.37234 | 2.0094 | 0.37234 | 2.0094 | 0.37234 | 2.0094 | 0.18268 | 0 | 1.8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18268 | 1.8268 | нд | 1.8268 | 2.0094 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция кабельного выхода от ПС до опоры №1 ВЛ-10 кв №1 ПС Вожа (Рязанский р-н) 0,040 км | K_RYE-01528-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.16 | 0.008 | 0.072 | 0.072 | 0.008 | 0.16 | 0.008 | 0.072 | 0.072 | 0.008 | 0.025816 | 0.16 | 0.025816 | 0.16 | 0.025816 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | нд | 0 | 0.16 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция кабельного выхода от ПС до опоры №1 ВЛ-10 кв №2 ПС Вожа (Рязанский р-н) 0,060 км | K_RYE-01529-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.368 | 0.0184 | 0.1656 | 0.1656 | 0.0184 | 0.368 | 0.0184 | 0.1656 | 0.1656 | 0.0184 | 0.059375 | 0.368 | 0.059375 | 0.368 | 0.059375 | 0.368 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | нд | 0 | 0.368 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция кабельного выхода от ПС до опоры №1 ВЛ-10 кв №3 ПС Вожа (Рязанский р-н) 0,058 км | K_RYE-01530-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.36 | 0.018 | 0.162 | 0.162 | 0.018 | 0.36 | 0.018 | 0.162 | 0.162 | 0.018 | 0.058084 | 0.36 | 0.058084 | 0.36 | 0.058084 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | нд | 0 | 0.36 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция кабельного выхода от ПС до опоры №1 ВЛ-10 кв №4 ПС Вожа (Рязанский р-н) 0,053 км | K_RYE-01531-000 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.34 | 0.017 | 0.153 | 0.153 | 0.017 | 0.34 | 0.017 | 0.153 | 0.153 | 0.017 | 0.054856 | 0.34 | 0.054856 | 0.34 | 0.054856 | 0.34 | 0 | 0 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34 | 0.34 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция кабельного выхода от ПС до опоры №1 ВЛ-10 кв №5 ПС Вожа (Рязанский р-н) 0,036 км | K_RYE-01532-000 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.272 | 0.0136 | 0.1224 | 0.1224 | 0.0136 | 0.272 | 0.0136 | 0.1224 | 0.1224 | 0.0136 | 0.043885 | 0.272 | 0.043885 | 0.272 | 0.043885 | 0.272 | 0 | 0 | 0.272 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.272 | 0.272 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция кабельного выхода от ПС до опоры №1 ВЛ-10 кв №6 ПС Вожа (Рязанский р-н) 0,062 км | K_RYE-01533-000 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.496 | 0.0248 | 0.2232 | 0.2232 | 0.0248 | 0.496 | 0.0248 | 0.2232 | 0.2232 | 0.0248 | 0.080026 | 0.496 | 0.080026 | 0.496 | 0.080026 | 0.496 | 0 | 0 | 0.496 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.496 | 0.496 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция кабельного выхода от ПС до опоры №1 ВЛ-10 кв №7 ПС Вожа (Рязанский р-н) 0,063 км | K_RYE-01534-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.524 | 0.0262 | 0.2358 | 0.2358 | 0.0262 | 0.524 | 0.0262 | 0.2358 | 0.2358 | 0.0262 | 0.084544 | 0.524 | 0.084544 | 0.524 | 0.084544 | 0.524 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | нд | 0 | 0.524 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция кабельного выхода от ПС до опоры №1 ВЛ-10 кв №8 ПС Вожа (Рязанский р-н) 0,060 км | K_RYE-01535-000 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.512 | 0.0256 | 0.2304 | 0.2304 | 0.0256 | 0.512 | 0.0256 | 0.2304 | 0.2304 | 0.0256 | 0.082608 | 0.512 | 0.082608 | 0.512 | 0.082608 | 0.512 | 0 | 0 | 0.512 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.512 | 0.512 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Михайлов - Елино с отп. ПС Победа участок пролётов №№ 6 - 7 (переход через а/д Москва-Волгоград (Е 119)) | K_RYE-01537-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4 | 0.392 | 1.71 | 1.71 | 0.188 | 4 | 0.392 | 1.71 | 1.71 | 0.188 | 0.55056 | 4 | 0.55056 | 4 | 0.55056 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 3.6 | 3.6 | 0 | нд | 4 | 4 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Виленки - Б.Коровино 1, 2 с отп. ПС Треполье участок пролётов №№ 17 - 18 (переход через а/д Москва-Волгоград (Е 119)) | K_RYE-01538-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.5 | 0.343 | 1.4963 | 1.4963 | 0.1645 | 3.5 | 0.343 | 1.4963 | 1.4963 | 0.1645 | 0.56878 | 3.5 | 0.56878 | 3.5 | 0.56878 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 3.15 | 3.15 | 0 | нд | 3.5 | 3.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Клепики - Соломино на участке пролётов опор №№ 3 - 61 | K_RYE-01539-000 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 100 | 0.98 | 47.9255 | 47.025 | 4.0695 | 100 | 0.98 | 47.9255 | 47.025 | 4.0695 | 14.323 | 100 | 14.323 | 100 | 14.323 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 99 | 99 | 0 | нд | 100 | 100 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №6 ПС Окружная пролеты опор 6-13 (Рязанский р-н) протяженность 0,8 км | K_RYE-01540-000 | П | 2020 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0.083 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0.1 | 2 | 0.183 | 1.8 | 0 | 0.017 | 2.3013 | 2 | 2.3013 | 2 | 2.2058 | 1.917 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.917 | нд | 0 | 1.917 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ к ВЛ 10 кВ №11 ПС Кораблино, (Кораблинский р-н), 4 км | K_RYE-01550-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.684 | 0.5 | 3.974 | 0 | 0.21 | 4.684 | 0.5 | 3.974 | 0 | 0.21 | 0.94023 | 4.684 | 0.94023 | 4.684 | 0.94023 | 4.684 | 4.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.684 | нд | 0 | 4.684 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 от КТП №2363 н.п. Вышетравино (Рязанский р-н) 3,6 км | K_RYE-01552-000 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.4859 | 0.221 | 4.1928 | 0 | 0.072 | 4.4859 | 0.221 | 4.1928 | 0 | 0.072 | 0.88812 | 4.4859 | 0.88812 | 4.4859 | 0.88374 | 4.4859 | 4.4859 | 4.4859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ к ВЛ-10 кВ №3 от ЗТП №3600 н.п. Вышетравино, (Рязанский р-н), 0,9 км | K_RYE-01553-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.0539 | 0.052 | 0.9299 | 0 | 0.072 | 1.0539 | 0.052 | 0.9299 | 0 | 0.072 | 0.21155 | 1.0539 | 0.21155 | 1.0539 | 0.21155 | 1.0539 | 1.0539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0539 | нд | 0 | 1.0539 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от CТП-4447 Лесуново (Клепиковский р-н) 0,7 км | K_RYE-01554-000 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.875 | 0.0755 | 0.7 | 0 | 0.0995 | 0.875 | 0.0755 | 0.7 | 0 | 0.0995 | 0.012335 | 0.875 | 0.012335 | 0.875 | 0.14003 | 0.875 | 0.0875 | 0.875 | 0.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7875 | 0 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 от МТП №3042 н.п. Неретино (Кораблинский р-н), 4,2 км | K_RYE-01556-000 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.9038 | 0.295 | 5.4368 | 0 | 0.172 | 5.9038 | 0.295 | 5.4368 | 0 | 0.172 | 1.1851 | 5.9038 | 1.1851 | 5.9038 | 1.1851 | 5.9038 | 5.9038 | 5.9038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-2190 для заявителя АМО Вакинское с.п. в Рыбновском районе (договор от 20.12.2019 г. №621033821) протяженностью 0,139 км (снятие ограничений в пользовании земельным участком) | K_RYE-01558-000 | С | 2021 | 2020 | 2021 | нд | 0.015819 | 0 | 0.13547 | 0.035598 | 0.099869 | 0 | 0 | 0.13547 | 0.035598 | 0.099869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015819 | 0.13547 | 0 | 0.13547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ №3 ПС Поляны (Рязанский район) для заявителя "Шкодин С.В." (договор от 26.12.2019 г. №621033856) протяженностью 0,125 км (снятие ограничений в пользовании земельным участком) | K_RYE-01559-000 | С | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 0.041814 | 0.067 | 0.35807 | 0.076235 | 0.18849 | 0.09335 | 0 | 0.35807 | 0.076235 | 0.18849 | 0.09335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03399 | 0.29107 | 0 | 0.29107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ №1 ПС "Поляны" отпайка от опоры №38 в пролетах опор №38-1 н.п. Поляны (Рязанский район) для заявителя Поповой Н.А. (договор от 26.03.2020 г. №621036304) протяженностью 0,07 км (снятие ограничений в пользовании земельным участком) | K_RYE-01560-000 | С | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 0.008482 | 0.009 | 0.072635 | 0.005 | 0.067635 | 0 | 0 | 0.072635 | 0.009 | 0.063635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007431 | 0.063635 | 0 | 0.063635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №11 РП Дорожная инв. №32917 (Рязанский район) для заявителя АО "Окское" (договор от 07.04.2020 г. №621034967) протяженностью 0,455 км (снятие ограничений в пользовании земельным участком) | K_RYE-01561-000 | С | 2020 | 2020 | 2021 | 0.03519 | 0.03519 | 0.049 | 0.26491 | 0.018 | 0.24691 | 0 | 0 | 0.26491 | 0.049 | 0.21591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02868 | 0.21591 | 0 | 0.21591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Пущино-Дягилево с отпайками с заменой опор (2 шт.) | K_RYE-01563-000 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 5.737 | 56.38 | 6.38 | 48.0304 | 0 | 1.9696 | 55.737 | 4.917 | 48.0304 | 0.018 | 2.7716 | 5.9771 | 50 | 5.9771 | 50 | 6.0461 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено фактическим выполнением объекта в 2020 году
7.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №4 ЗТП-3454 (Рязанский район) для заявителя Полетаева А.А. (договор от 17.08.2020 № 621040059) протяженностью 0,061 км (снятие ограничений в пользовании земельным участком) | L_RYE-01568-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13563 | 0.009 | 0.11963 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02672 | 0.13563 | нд | 0.13563 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с соглашением о компенсации № 621040059 от 17.08.2020 года с заявителем Полетаевым А.А.
7.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №1 ПС "Поляны" (Рязанский район) для заявителя Шидейкиной М.Н. (договор от 13.08.2020 № 621039978) протяженностью 0,125 км (снятие ограничений в пользовании земельным участком) | L_RYE-01569-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16127 | 0.011 | 0.14227 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031772 | 0.16127 | нд | 0.16127 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с соглашением о компенсации № 621039978 от 13.08.2020 года с заявителем Шидейкиной М.Н.
7.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5047 (Рязанский район) для заявителя Богомолова Н.В. (договор от 11.09.2020 № 621040937) протяженностью 0,080 км (снятие ограничений в пользовании земельным участком) | L_RYE-01570-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.073416 | 0.005 | 0.065416 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014463 | 0.073416 | нд | 0.073416 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с соглашением о компенсации № 621040937 от 11.09.2020 года с заявителем Богомоловым Н.В.
7.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №4 от ПС Кольдюки в пролетах опор 162-163 (Касимовский район) для заявителя АО ПЗ "Дмитриево" (договор от 30.10.2020 г. №621042417) протяженностью 0,0706 км (снятие ограничений в пользовании земельным участком) | L_RYE-01579-004 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0.174 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.174 | 0 | 0 | 0.074 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с соглашением о компенсации №621042417 от 30.10.2020 г. с заявителем АО ПЗ "Дмитриево"
7.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №4 от ПС Моховая в пролетах опор 14-14а (Касимовский район) для заявителя АО ПЗ "Дмитриево" (договор от 30.10.2020 г. №621042417) протяженностью 0,050 км (снятие ограничений в пользовании земельным участком) | L_RYE-01579-005 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0.214 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.214 | 0 | 0 | 0.071 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с соглашением о компенсации №621042417 от 30.10.2020 г. с заявителем АО ПЗ "Дмитриево"
7.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №5 от ПС Моховая в пролетах опор 15-15а (Касимовский район) для заявителя АО ПЗ "Дмитриево" (договор от 30.10.2020 г. №621042417) протяженностью 0,050 км (снятие ограничений в пользовании земельным участком) | L_RYE-01579-006 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0.227 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.227 | 0 | 0 | 0.065 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с соглашением о компенсации №621042417 от 30.10.2020 г. с заявителем АО ПЗ "Дмитриево"
7.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №6 от ПС Моховая в пролетах 17-17а (Касимовский район) для заявителя АО ПЗ "Дмитриево" (договор от 30.10.2020 г. №621042417) протяженностью 0,050 км (снятие ограничений в пользовании земельным участком) | L_RYE-01579-007 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | 0.207 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.207 | 0 | 0 | 0.064 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с соглашением о компенсации №621042417 от 30.10.2020 г. с заявителем АО ПЗ "Дмитриево"
7.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2034 (Рыбновский район) для заявителя Титова Д.С. (договор от 17.11.2020 № 621042473) протяженностью 0,035 км (снятие ограничений в пользовании земельным участком) | L_RYE-01582-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.043209 | 0.003 | 0.038209 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008513 | 0.043209 | нд | 0.043209 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с соглашением о компенсации от 17.11.2020 № 621042473 с заявителем Титова Д.С.
7.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №1 ПС Элеватор (г. Рязань) для заявителя Уткевича М.М. (договор от 16.11.2020 № 621042438) протяженностью 0,090 км (снятие ограничений в пользовании земельным участком) | L_RYE-01583-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2915 | 0.02 | 0.2565 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057428 | 0.2915 | нд | 0.2915 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с соглашением о компенсации от 16.11.2020 № 621042438 сзаявителем Уткевичем М.М.
7.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5765 (Рязанский район) для заявителя Малаховой В.Х. (договор от 22.10.2020 № 621042248) протяженностью 0,09 км (снятие ограничений в пользовании земельным участком) | L_RYE-01585-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.058407 | 0.004 | 0.051407 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011507 | 0.058407 | нд | 0.058407 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с соглашением о компенсации от 22.10.2020 № 621042248 с заявителем Малаховой В.Х.
7.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 22.3435 | 20.7455 | 26.0908 | 1756.1336 | 145.0006 | 1480.5701 | 81.9356 | 48.6273 | 1771.6528 | 144.9148 | 1504.9298 | 73.3576 | 48.4507 | 330.6158 | 1725.8691 | 330.6158 | 1725.8691 | 321.3145 | 1745.562 | 482.7209 | 90.609 | 426.9193 | 180.2524 | 296.3003 | 341.4349 | 216.2041 | 216.2041 | 303.7245 | 326.3928 | 590.6688 | нд | 1243.1482 | 1654.9529 | нд
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №12 ПС "Поплевино" (Скопинский р-н) 9,664 км | G_RYE-00046-034 | С | 2013 | 2024 | 2024 | 3.8859 | 3.8859 | 4.6988 | 15.2781 | 1.6164 | 9.4429 | 0 | 4.2188 | 15.2781 | 1.6164 | 9.4429 | 0 | 4.2188 | 2.6908 | 10.5793 | 2.6908 | 10.5793 | 2.6908 | 10.5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80833 | 0.80833 | 9.7709 | 9.7709 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.5793 | 10.5793 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 ПС Голдино отп. на ТП-1232 (Михайловский р-н ) 2 км | G_RYE-00046-071 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.7553 | 0.11594 | 2.55 | 0 | 0.089311 | 2.7553 | 0.11594 | 2.55 | 0 | 0.089311 | 0.61972 | 2.7553 | 0.61972 | 2.7553 | 0.61972 | 2.7553 | 0 | 0 | 0.1167 | 0.1167 | 2.6386 | 2.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7553 | 2.7553 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №5 ПС Голдино отп. на ТП-1206 (Михайловский р-н ) 1,5 км | G_RYE-00046-072 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.1471 | 0.086953 | 1.9901 | 0 | 0.070079 | 2.1471 | 0.086953 | 1.9901 | 0 | 0.070079 | 0.48574 | 2.1471 | 0.48574 | 2.1471 | 0.48574 | 2.1471 | 0 | 0 | 0.087525 | 0.087525 | 2.0596 | 2.0596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1471 | 2.1471 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №3 ПС Шоссейная (Михайловский р-н ) 1,5 км | G_RYE-00046-073 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.1471 | 0.086953 | 1.9901 | 0 | 0.070079 | 2.1471 | 0.086953 | 1.9901 | 0 | 0.070079 | 0.48574 | 2.1471 | 0.48574 | 2.1471 | 0.48574 | 2.1471 | 0 | 0 | 0.087525 | 0.087525 | 2.0596 | 2.0596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1471 | 2.1471 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №3 ПС Треполье (Михайловский р-н) 2 км | G_RYE-00046-074 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.7553 | 0.11594 | 2.55 | 0 | 0.089311 | 2.7553 | 0.11594 | 2.55 | 0 | 0.089311 | 0.61972 | 2.7553 | 0.61972 | 2.7553 | 0.61972 | 2.7553 | 0 | 0 | 0.1167 | 0.1167 | 2.6386 | 2.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7553 | 2.7553 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №2 ПС Поздное (Михайловский р-н) 4,8 км | G_RYE-00046-075 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.161 | 0.27825 | 5.6858 | 0 | 0.19702 | 6.161 | 0.27825 | 5.6858 | 0 | 0.19702 | 1.37 | 6.161 | 1.37 | 6.161 | 1.37 | 6.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28008 | 0.28008 | 5.881 | 5.881 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.161 | 6.161 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №5 ПС Горностаевка (Михайловский р-н) 4 км | G_RYE-00046-076 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.188 | 0.23187 | 4.7898 | 0 | 0.16625 | 5.188 | 0.23187 | 4.7898 | 0 | 0.16625 | 1.1557 | 5.188 | 1.1557 | 5.188 | 1.1557 | 5.188 | 0 | 0 | 0.2334 | 0.2334 | 4.9546 | 4.9546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.188 | 5.188 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Милославская" (Милославский р-н) 7,97 км | G_RYE-00046-081 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 10.0168 | 0.46201 | 9.2358 | 0 | 0.31896 | 10.0168 | 0.46201 | 9.2358 | 0 | 0.31896 | 2.2195 | 10.0168 | 2.2195 | 10.0168 | 2.2195 | 10.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46505 | 0.46505 | 9.5518 | 9.5518 | 0 | нд | 10.0168 | 10.0168 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №10 ПС "Дубасово" (Милославский р-н) 13,65 км | G_RYE-00046-082 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 16.9013 | 0.79127 | 15.5726 | 0 | 0.53744 | 16.9013 | 0.79127 | 15.5726 | 0 | 0.53744 | 3.7416 | 16.9013 | 3.7416 | 16.9013 | 3.7416 | 16.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79648 | 0.79648 | 16.1049 | 16.1049 | 0 | нд | 16.9013 | 16.9013 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ №2 от ПС Желанное (Шацкий р-н) 5,64 км | G_RYE-00046-085 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.1828 | 0.32694 | 6.6265 | 0 | 0.22933 | 7.1828 | 0.32694 | 6.6265 | 0 | 0.22933 | 1.5951 | 7.1828 | 1.5951 | 7.1828 | 1.5951 | 7.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32909 | 0.32909 | 6.8537 | 6.8537 | 0 | нд | 7.1828 | 7.1828 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ №5 от ПС Желанное (Шацкий р-н) 5,66 км | G_RYE-00046-086 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.2071 | 0.3281 | 6.6489 | 0 | 0.2301 | 7.2071 | 0.3281 | 6.6489 | 0 | 0.2301 | 1.6005 | 7.2071 | 1.6005 | 7.2071 | 1.6005 | 7.2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33026 | 0.33026 | 6.8768 | 6.8768 | 0 | нд | 7.2071 | 7.2071 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ №3 от ПС Каверино (Шацкий р-н) 1,75 км | G_RYE-00046-087 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.4512 | 0.10144 | 2.2701 | 0 | 0.079695 | 2.4512 | 0.10144 | 2.2701 | 0 | 0.079695 | 0.55273 | 2.4512 | 0.55273 | 2.4512 | 0.55273 | 2.4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10211 | 0.10211 | 2.3491 | 2.3491 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4512 | 2.4512 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ №1 от ПС Борки (Шацкий р-н) 3,38 км | G_RYE-00046-088 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.4338 | 0.19593 | 4.0955 | 0 | 0.14239 | 4.4338 | 0.19593 | 4.0955 | 0 | 0.14239 | 0.98952 | 4.4338 | 0.98952 | 4.4338 | 0.98952 | 4.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19722 | 0.19722 | 4.2366 | 4.2366 | 0 | нд | 4.4338 | 4.4338 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ № 5 ПС «Пронск» (Пронский р-н ) 2,8 км | G_RYE-00046-089 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.1799 | 0.25 | 4.7617 | 0 | 0.16823 | 5.1799 | 0.25 | 4.7617 | 0 | 0.16823 | 1.1182 | 5.1799 | 1.1182 | 5.1799 | 1.1182 | 5.1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25168 | 0.25168 | 4.9283 | 4.9283 | 0 | нд | 5.1799 | 5.1799 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ № 5 ПС «Пронск»(Пронский р-н) 1,471 км | G_RYE-00046-090 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.9808 | 0.23 | 1.3273 | 1.327 | 0.096525 | 2.9808 | 0.23 | 1.3273 | 1.327 | 0.096525 | 0.65239 | 2.9808 | 0.65239 | 2.9808 | 0.65239 | 2.9808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23154 | 0.23154 | 2.7493 | 2.7493 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9808 | 2.9808 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ № 4 ПС «Тырново»(Пронский р-н) 0,7 км | G_RYE-00046-091 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.7079 | 0.14 | 1.5113 | 0 | 0.056533 | 1.7079 | 0.14 | 1.5113 | 0 | 0.056533 | 0.38276 | 1.7079 | 0.38276 | 1.7079 | 0.38276 | 1.7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14094 | 0.14094 | 1.5669 | 1.5669 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7079 | 1.7079 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ № 4 ПС «Тырново»(Пронский р-н) 1,251 км | G_RYE-00046-092 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.6172 | 0.19 | 2.3418 | 0 | 0.08537 | 2.6172 | 0.19 | 2.3418 | 0 | 0.08537 | 0.57533 | 2.6172 | 0.57533 | 2.6172 | 0.57533 | 2.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19128 | 0.19128 | 2.4259 | 2.4259 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6172 | 2.6172 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ №2 от ПС Ольхи (Шацкий р-н) 5,13 км | G_RYE-00046-096 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 9.0316 | 0.59 | 8.1537 | 0 | 0.28793 | 9.0316 | 0.59 | 8.1537 | 0 | 0.28793 | 1.9341 | 9.0316 | 1.9341 | 9.0316 | 1.9341 | 9.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59396 | 0.59396 | 8.4377 | 8.4377 | 0 | нд | 9.0316 | 9.0316 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Костино"(Рыбновский р-н) 6,521 км | G_RYE-00046-097 | П | 2022 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 10.5922 | 0.82 | 9.4316 | 0 | 0.34059 | 10.5922 | 0.82 | 9.4316 | 0 | 0.34059 | 2.2166 | 10.5922 | 2.2166 | 10.5922 | 2.2166 | 10.5922 | 0.82569 | 0 | 9.7665 | 0.82569 | 0 | 9.7665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.7665 | 10.5922 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №3 ПС "Костино"(Рыбновский р-н) 5,001 км | G_RYE-00046-098 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.418 | 0.68 | 7.4663 | 0 | 0.27165 | 8.418 | 0.68 | 7.4663 | 0 | 0.27165 | 1.771 | 8.418 | 1.771 | 8.418 | 1.771 | 8.418 | 8.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.418 | нд | 0 | 8.418 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №5 ПС "Ока" (Рыбновский р-н) 5,001 км | G_RYE-00046-099 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.418 | 0.68 | 7.4663 | 0 | 0.27165 | 8.418 | 0.68 | 7.4663 | 0 | 0.27165 | 1.771 | 8.418 | 1.771 | 8.418 | 1.771 | 8.418 | 8.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.418 | нд | 0 | 8.418 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ № 6 от ПС Чучково (Чучковский р-н) 11,09 | G_RYE-00046-104 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 17.1291 | 1.3 | 15.2824 | 0 | 0.54664 | 17.1291 | 1.3 | 15.2824 | 0 | 0.54664 | 3.5557 | 17.1291 | 3.5557 | 17.1291 | 3.5557 | 17.1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.309 | 1.309 | 15.82 | 15.82 | 0 | нд | 17.1291 | 17.1291 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ № 1 от ПС Дудкино отп. на ТП ДД-102, отп. на ТП ДД-105 (Чучковский р-н) 1,551 км | G_RYE-00046-105 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.4833 | 0.27355 | 3.0928 | 0 | 0.11693 | 3.4833 | 0.27355 | 3.0928 | 0 | 0.11693 | 0.76007 | 3.4833 | 0.76007 | 3.4833 | 0.76007 | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27545 | 0.27545 | 3.2079 | 3.2079 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4833 | 3.4833 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ ТП № 2193 Ахматово (Касимовский р-н) 2,28 км | G_RYE-00051-147 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.0935 | 0.21789 | 2.7787 | 0 | 0.096974 | 3.0935 | 0.21789 | 2.7787 | 0 | 0.096974 | 0.68499 | 3.0935 | 0.68499 | 3.0935 | 0.68499 | 3.0935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21932 | 0.21932 | 2.8742 | 2.8742 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0935 | 3.0935 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ ТП № 2135 Б.Починки (Касимовский р-н) 3,08 км | G_RYE-00051-148 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.1443 | 0.29434 | 3.7201 | 0 | 0.12984 | 4.1443 | 0.29434 | 3.7201 | 0 | 0.12984 | 0.91746 | 4.1443 | 0.91746 | 4.1443 | 0.91746 | 4.1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29628 | 0.29628 | 3.848 | 3.848 | 0 | нд | 4.1443 | 4.1443 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ ТП 2137 Б.Починки (Касимовский р-н) 2,68 км | G_RYE-00051-149 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.6193 | 0.25612 | 3.2497 | 0 | 0.11341 | 3.6193 | 0.25612 | 3.2497 | 0 | 0.11341 | 0.80122 | 3.6193 | 0.80122 | 3.6193 | 0.80122 | 3.6193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2578 | 0.2578 | 3.3615 | 3.3615 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6193 | 3.6193 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ отТП 2029 Лазарево (Касимовский р-н) 4,52 км | G_RYE-00051-150 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.0345 | 0.43196 | 5.4136 | 0 | 0.18899 | 6.0345 | 0.43196 | 5.4136 | 0 | 0.18899 | 1.3359 | 6.0345 | 1.3359 | 6.0345 | 1.3359 | 6.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4348 | 0.4348 | 5.5997 | 5.5997 | 0 | нд | 6.0345 | 6.0345 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ ТП 2233 ул. Энергетиков (Касимовский р-н) 0,52 км | G_RYE-00051-156 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.77227 | 0.049694 | 0.6979 | 0 | 0.024677 | 0.77227 | 0.049694 | 0.6979 | 0 | 0.024677 | 0.17355 | 0.77227 | 0.17355 | 0.77227 | 0.17355 | 0.77227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050021 | 0.050021 | 0.72225 | 0.72225 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77227 | 0.77227 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ ТП 3065 Кутуково (Спасский р-н ) 2,8 км | G_RYE-00051-158 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.7768 | 0.26758 | 3.3909 | 0 | 0.11833 | 3.7768 | 0.26758 | 3.3909 | 0 | 0.11833 | 0.83609 | 3.7768 | 0.83609 | 3.7768 | 0.83609 | 3.7768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26934 | 0.26934 | 3.5074 | 3.5074 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7768 | 3.7768 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ ТП 3318 Садовый (Спасский р-н) 1,41 км | G_RYE-00051-159 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.9461 | 0.13475 | 1.7501 | 0 | 0.061236 | 1.9461 | 0.13475 | 1.7501 | 0 | 0.061236 | 0.43218 | 1.9461 | 0.43218 | 1.9461 | 0.43218 | 1.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13563 | 0.13563 | 1.8105 | 1.8105 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9461 | 1.9461 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-4403 н.п. Ряжск (Ряжский р-н) 3,02 км | G_RYE-00051-160 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.0656 | 0.28861 | 3.6496 | 0 | 0.12737 | 4.0656 | 0.28861 | 3.6496 | 0 | 0.12737 | 0.90002 | 4.0656 | 0.90002 | 4.0656 | 0.90002 | 4.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29051 | 0.29051 | 3.7751 | 3.7751 | 0 | нд | 4.0656 | 4.0656 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-4131 н.п. Поплевино (Ряжский р-н) 1,31 км | G_RYE-00051-161 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.8142 | 0.12519 | 1.6319 | 0 | 0.057129 | 1.8142 | 0.12519 | 1.6319 | 0 | 0.057129 | 0.40312 | 1.8142 | 0.40312 | 1.8142 | 0.40312 | 1.8142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12601 | 0.12601 | 1.6882 | 1.6882 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8142 | 1.8142 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-4131 н.п. Поплевино (Ряжский р-н) 1,04 км | G_RYE-00051-162 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.4581 | 0.099388 | 1.3127 | 0 | 0.046037 | 1.4581 | 0.099388 | 1.3127 | 0 | 0.046037 | 0.32466 | 1.4581 | 0.32466 | 1.4581 | 0.32466 | 1.4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10004 | 0.10004 | 1.3581 | 1.3581 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4581 | 1.4581 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-4137 н.п. Поплевино (Ряжский р-н) 1,45 км | G_RYE-00051-163 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.9988 | 0.13857 | 1.7974 | 0 | 0.062879 | 1.9988 | 0.13857 | 1.7974 | 0 | 0.062879 | 0.4438 | 1.9988 | 0.4438 | 1.9988 | 0.4438 | 1.9988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13948 | 0.13948 | 1.8594 | 1.8594 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9988 | 1.9988 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-4137 н.п. Поплевино (Ряжский р-н) 2,71 км | G_RYE-00051-164 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.6586 | 0.25898 | 3.285 | 0 | 0.11464 | 3.6586 | 0.25898 | 3.285 | 0 | 0.11464 | 0.80994 | 3.6586 | 0.80994 | 3.6586 | 0.80994 | 3.6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26069 | 0.26069 | 3.398 | 3.398 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6586 | 3.6586 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1,3 от КТП-4282 н.п. Дегтяное (Ряжский р-н) 1,04 км | G_RYE-00051-165 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.4581 | 0.099388 | 1.3127 | 0 | 0.046037 | 1.4581 | 0.099388 | 1.3127 | 0 | 0.046037 | 0.32466 | 1.4581 | 0.32466 | 1.4581 | 0.32466 | 1.4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10004 | 0.10004 | 1.3581 | 1.3581 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4581 | 1.4581 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1,3 от МТП-4285 н.п. Дегтяное (Ряжский р-н) 1,1 км | G_RYE-00051-166 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.5372 | 0.10512 | 1.3836 | 0 | 0.048502 | 1.5372 | 0.10512 | 1.3836 | 0 | 0.048502 | 0.34209 | 1.5372 | 0.34209 | 1.5372 | 0.34209 | 1.5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10581 | 0.10581 | 1.4314 | 1.4314 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5372 | 1.5372 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от МТП-4285 н.п. Дегтяное (Ряжский р-н) 1,760 км | G_RYE-00051-167 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.4077 | 0.1682 | 2.1639 | 0 | 0.075614 | 2.4077 | 0.1682 | 2.1639 | 0 | 0.075614 | 0.53388 | 2.4077 | 0.53388 | 2.4077 | 0.53388 | 2.4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1693 | 0.1693 | 2.2384 | 2.2384 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4077 | 2.4077 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от МТП-4287 н.п. Дегтяное (Ряжский р-н) 0,95 км | G_RYE-00051-168 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3394 | 0.090787 | 1.2063 | 0 | 0.042341 | 1.3394 | 0.090787 | 1.2063 | 0 | 0.042341 | 0.29851 | 1.3394 | 0.29851 | 1.3394 | 0.29851 | 1.3394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091384 | 0.091384 | 1.248 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3394 | 1.3394 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-4288 н.п. Дегтяное (Ряжский р-н) 0,97 км | G_RYE-00051-169 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3658 | 0.092699 | 1.2299 | 0 | 0.043162 | 1.3658 | 0.092699 | 1.2299 | 0 | 0.043162 | 0.30432 | 1.3658 | 0.30432 | 1.3658 | 0.30432 | 1.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093308 | 0.093308 | 1.2725 | 1.2725 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3658 | 1.3658 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-4288 н.п. Дегтяное (Ряжский р-н) 0,95 км | G_RYE-00051-170 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3394 | 0.090787 | 1.2063 | 0 | 0.042341 | 1.3394 | 0.090787 | 1.2063 | 0 | 0.042341 | 0.29851 | 1.3394 | 0.29851 | 1.3394 | 0.29851 | 1.3394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091384 | 0.091384 | 1.248 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3394 | 1.3394 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №3 от МТП-4521 н.п. Салтыки (Ряжский р-н) 2,21 км | G_RYE-00051-171 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.0012 | 0.2112 | 2.6959 | 0 | 0.094099 | 3.0012 | 0.2112 | 2.6959 | 0 | 0.094099 | 0.66465 | 3.0012 | 0.66465 | 3.0012 | 0.66465 | 3.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21259 | 0.21259 | 2.7886 | 2.7886 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0012 | 3.0012 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП-4526 н.п. Салтыки (Ряжский р-н) 1,09 км | G_RYE-00051-172 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.524 | 0.10417 | 1.3718 | 0 | 0.048091 | 1.524 | 0.10417 | 1.3718 | 0 | 0.048091 | 0.33919 | 1.524 | 0.33919 | 1.524 | 0.33919 | 1.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10485 | 0.10485 | 1.4192 | 1.4192 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.524 | 1.524 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-4175 н.п. Куравщино (Ряжский р-н) 1,49 км | G_RYE-00051-173 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.0516 | 0.14239 | 1.8447 | 0 | 0.064523 | 2.0516 | 0.14239 | 1.8447 | 0 | 0.064523 | 0.45542 | 2.0516 | 0.45542 | 2.0516 | 0.45542 | 2.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14333 | 0.14333 | 1.9083 | 1.9083 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0516 | 2.0516 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-4561 н.п. Лыково (Ряжский р-н) 2,07 км | G_RYE-00051-174 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.8166 | 0.19782 | 2.5304 | 0 | 0.088348 | 2.8166 | 0.19782 | 2.5304 | 0 | 0.088348 | 0.62396 | 2.8166 | 0.62396 | 2.8166 | 0.62396 | 2.8166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19912 | 0.19912 | 2.6174 | 2.6174 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8166 | 2.8166 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-4410 н.п. Марьино (Ряжский р-н) 2,25 км | G_RYE-00051-175 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.054 | 0.21502 | 2.7432 | 0 | 0.095742 | 3.054 | 0.21502 | 2.7432 | 0 | 0.095742 | 0.67627 | 3.054 | 0.67627 | 3.054 | 0.67627 | 3.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21644 | 0.21644 | 2.8375 | 2.8375 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.054 | 3.054 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП-4496 н.п. Б.Олешня (Ряжский р-н) 1,475 км | G_RYE-00051-176 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.0318 | 0.14096 | 1.827 | 0 | 0.063906 | 2.0318 | 0.14096 | 1.827 | 0 | 0.063906 | 0.45106 | 2.0318 | 0.45106 | 2.0318 | 0.45106 | 2.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14189 | 0.14189 | 1.8899 | 1.8899 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0318 | 2.0318 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2 от КТП КД-318 н.п.Кадом (Кадомский р-н) 2,96 км | G_RYE-00051-177 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.9868 | 0.28287 | 3.579 | 0 | 0.12491 | 3.9868 | 0.28287 | 3.579 | 0 | 0.12491 | 0.88259 | 3.9868 | 0.88259 | 3.9868 | 0.88259 | 3.9868 | 0 | 0 | 0.28474 | 0.28474 | 3.7021 | 3.7021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9868 | 3.9868 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП КД-801 н.п.Кадом (Кадомский р-н) 0,48 км | G_RYE-00051-178 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.71951 | 0.045872 | 0.65061 | 0 | 0.023034 | 0.71951 | 0.045872 | 0.65061 | 0 | 0.023034 | 0.16193 | 0.71951 | 0.16193 | 0.71951 | 0.16193 | 0.71951 | 0 | 0 | 0.046174 | 0.046174 | 0.67334 | 0.67334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.71951 | 0.71951 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2 от КТП КД-201 н.п.Кадом (Кадомский р-н) 5,225 км | G_RYE-00051-179 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.9599 | 0.49933 | 6.2426 | 0 | 0.21795 | 6.9599 | 0.49933 | 6.2426 | 0 | 0.21795 | 1.5408 | 6.9599 | 1.5408 | 6.9599 | 1.5408 | 6.9599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50261 | 0.50261 | 6.4573 | 6.4573 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.9599 | 6.9599 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2 от КТП КД-210 н.п.Кадом (Кадомский р-н) 2,28 км | G_RYE-00051-180 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.0935 | 0.21789 | 2.7787 | 0 | 0.096974 | 3.0935 | 0.21789 | 2.7787 | 0 | 0.096974 | 0.68499 | 3.0935 | 0.68499 | 3.0935 | 0.68499 | 3.0935 | 0 | 0 | 0.21932 | 0.21932 | 2.8742 | 2.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0935 | 3.0935 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП КД-218 н.п.Кадом (Кадомский р-н) 4,08 км | G_RYE-00051-181 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.457 | 0.38991 | 2.4961 | 2.4 | 0.17091 | 5.457 | 0.38991 | 2.4961 | 2.4 | 0.17091 | 1.208 | 5.457 | 1.208 | 5.457 | 1.208 | 5.457 | 0 | 0 | 0.39247 | 0.39247 | 5.0645 | 5.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.457 | 5.457 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП КД-217 н.п.Кадом (Кадомский р-н) 2,16 км | G_RYE-00051-182 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.9353 | 0.20642 | 2.6368 | 0 | 0.092044 | 2.9353 | 0.20642 | 2.6368 | 0 | 0.092044 | 0.65012 | 2.9353 | 0.65012 | 2.9353 | 0.65012 | 2.9353 | 0 | 0 | 0.20778 | 0.20778 | 2.7275 | 2.7275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9353 | 2.9353 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП КД-213 н.п.Кадом (Кадомский р-н) 4,24 км | G_RYE-00051-183 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.667 | 0.4052 | 5.0843 | 0 | 0.17749 | 5.667 | 0.4052 | 5.0843 | 0 | 0.17749 | 1.2545 | 5.667 | 1.2545 | 5.667 | 1.2545 | 5.667 | 0 | 0 | 0.40786 | 0.40786 | 5.2591 | 5.2591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.667 | 5.667 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3629 ф-1 Шатилово (Спасский р-н) 1,9 км | G_RYE-00051-205 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.7533 | 0.19378 | 2.472 | 0 | 0.08745 | 2.7533 | 0.19378 | 2.472 | 0 | 0.08745 | 0.56715 | 2.7533 | 0.56715 | 2.7533 | 0.56715 | 2.7533 | 0.19513 | 0 | 2.5582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19513 | 2.5582 | нд | 2.5582 | 2.7533 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3016 Ф-1 Студенец (Спасский р-н) 1 км | G_RYE-00051-206 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.4889 | 0.10199 | 1.3394 | 0 | 0.047573 | 1.4889 | 0.10199 | 1.3394 | 0 | 0.047573 | 0.30812 | 1.4889 | 0.30812 | 1.4889 | 0.30812 | 1.4889 | 0.1027 | 0 | 1.3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1027 | 1.3862 | нд | 1.3862 | 1.4889 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3315 Ф-1Новики (Спасский р-н) 3 км | G_RYE-00051-207 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.2929 | 0.30597 | 3.8507 | 0 | 0.13619 | 4.2929 | 0.30597 | 3.8507 | 0 | 0.13619 | 0.88375 | 4.2929 | 0.88375 | 4.2929 | 0.88375 | 4.2929 | 0.3081 | 0 | 3.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3081 | 3.9848 | нд | 3.9848 | 4.2929 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3378 Ф-2 Агломазово (Спасский р-н) 1 км | G_RYE-00051-208 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4889 | 0.10199 | 1.3394 | 0 | 0.047573 | 1.4889 | 0.10199 | 1.3394 | 0 | 0.047573 | 0.30812 | 1.4889 | 0.30812 | 1.4889 | 0.30812 | 1.4889 | 0 | 0 | 0.1027 | 0.1027 | 1.3862 | 1.3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4889 | 1.4889 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3253 Ф-1 Половское (Спасский р-н) 3,4 км | G_RYE-00051-209 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.8521 | 0.34677 | 4.3514 | 0 | 0.15391 | 4.8521 | 0.34677 | 4.3514 | 0 | 0.15391 | 0.99887 | 4.8521 | 0.99887 | 4.8521 | 0.99887 | 4.8521 | 0.34918 | 0 | 4.5029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34918 | 4.5029 | нд | 4.5029 | 4.8521 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3252 Ф-3 Половское (Спасский р-н) 3,04 км | G_RYE-00051-210 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.3488 | 0.31005 | 3.9008 | 0 | 0.13796 | 4.3488 | 0.31005 | 3.9008 | 0 | 0.13796 | 0.89526 | 4.3488 | 0.89526 | 4.3488 | 0.89526 | 4.3488 | 0.3122 | 0 | 4.0366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3122 | 4.0366 | нд | 4.0366 | 4.3488 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3408 Ф 1,2,3 Выжелес (Спасский р-н) 2,17 км | G_RYE-00051-211 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.1325 | 0.22132 | 2.8117 | 0 | 0.099414 | 3.1325 | 0.22132 | 2.8117 | 0 | 0.099414 | 0.64486 | 3.1325 | 0.64486 | 3.1325 | 0.64486 | 3.1325 | 0.22286 | 0 | 2.9096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22286 | 2.9096 | нд | 2.9096 | 3.1325 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3030 Ф1,2,3 Шатрище (Спасский р-н) 3,5 км | G_RYE-00051-212 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.9919 | 0.35697 | 4.4766 | 0 | 0.15835 | 4.9919 | 0.35697 | 4.4766 | 0 | 0.15835 | 1.0277 | 4.9919 | 1.0277 | 4.9919 | 1.0277 | 4.9919 | 0.35945 | 0 | 4.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35945 | 4.6325 | нд | 4.6325 | 4.9919 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3313 Гавриловское Ф1,2,3,4 (Спасский р-н) 4,7 км | G_RYE-00051-213 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 6.6696 | 0.47936 | 5.9787 | 0 | 0.21152 | 6.6696 | 0.47936 | 5.9787 | 0 | 0.21152 | 1.373 | 6.6696 | 1.373 | 6.6696 | 1.373 | 6.6696 | 6.6696 | 6.6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3407 Ф1,2,3 Выжелес (Спасский р-н) 3,29 км | G_RYE-00051-214 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.6983 | 0.33555 | 4.2137 | 0 | 0.14904 | 4.6983 | 0.33555 | 4.2137 | 0 | 0.14904 | 0.96721 | 4.6983 | 0.96721 | 4.6983 | 0.96721 | 4.6983 | 0.33788 | 0 | 4.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33788 | 4.3604 | нд | 4.3604 | 4.6983 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2 от ТП КВ-301 н.п.Каверино (Шацкий р-н) 3,47 км | G_RYE-00051-222 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.95 | 0.35391 | 4.439 | 0 | 0.15702 | 4.95 | 0.35391 | 4.439 | 0 | 0.15702 | 1.019 | 4.95 | 1.019 | 4.95 | 1.019 | 4.95 | 0.35636 | 0 | 4.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35636 | 4.5936 | нд | 4.5936 | 4.95 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2 от ТП ЯМ-203 н.п.Лесная Слобода (Шацкий р-н) 3,35 км | G_RYE-00051-223 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.7822 | 0.34167 | 4.2888 | 0 | 0.1517 | 4.7822 | 0.34167 | 4.2888 | 0 | 0.1517 | 0.98448 | 4.7822 | 0.98448 | 4.7822 | 0.98448 | 4.7822 | 0.34404 | 0 | 4.4382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34404 | 4.4382 | нд | 4.4382 | 4.7822 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от ТП ОЛ-204 н.п.Федосово (Шацкий р-н) 3,285 км | G_RYE-00051-224 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.6913 | 0.33504 | 4.2075 | 0 | 0.14882 | 4.6913 | 0.33504 | 4.2075 | 0 | 0.14882 | 0.96577 | 4.6913 | 0.96577 | 4.6913 | 0.96577 | 4.6913 | 0.33737 | 0 | 4.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33737 | 4.354 | нд | 4.354 | 4.6913 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от ТП ОЛ-714 н.п.Федосово (Шацкий р-н) 2,725 км | G_RYE-00051-225 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.9084 | 0.27792 | 3.5065 | 0 | 0.12401 | 3.9084 | 0.27792 | 3.5065 | 0 | 0.12401 | 0.8046 | 3.9084 | 0.8046 | 3.9084 | 0.8046 | 3.9084 | 0.27985 | 0 | 3.6285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27985 | 3.6285 | нд | 3.6285 | 3.9084 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2,3,4 от ТП ОЛ-421 н.п.Садовый (Шацкий р-н) 4,9 км | G_RYE-00051-226 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.9492 | 0.49976 | 6.2291 | 0 | 0.22038 | 6.9492 | 0.49976 | 6.2291 | 0 | 0.22038 | 1.4306 | 6.9492 | 1.4306 | 6.9492 | 1.4306 | 6.9492 | 0.50322 | 0 | 6.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50322 | 6.446 | нд | 6.446 | 6.9492 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2 от ТП ЖЛ-605 н.п.Завидное (Шацкий р-н) 3,03 км | G_RYE-00051-227 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.3348 | 0.30903 | 3.8883 | 0 | 0.13752 | 4.3348 | 0.30903 | 3.8883 | 0 | 0.13752 | 0.89238 | 4.3348 | 0.89238 | 4.3348 | 0.89238 | 4.3348 | 0.31118 | 0 | 4.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31118 | 4.0236 | нд | 4.0236 | 4.3348 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ -0,4 кВ № 1, 2,3 от МТП №КВ 306 н.п. Каверино (Шацкий р-н) 2,638 км | G_RYE-00051-228 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.7868 | 0.26905 | 3.3976 | 0 | 0.12015 | 3.7868 | 0.26905 | 3.3976 | 0 | 0.12015 | 0.77956 | 3.7868 | 0.77956 | 3.7868 | 0.77956 | 3.7868 | 0.27092 | 0 | 3.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27092 | 3.5158 | нд | 3.5158 | 3.7868 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС на ВЛ 110кВ Шелухово - Парская 28 км | G_RYE-00065-018 | С | 2019 | 2024 | 2024 | 4.4604 | 2.6922 | 0.704 | 19.2448 | 0.704 | 18.2 | 0 | 0.34077 | 19.2448 | 0.704 | 18.2 | 0 | 0.34077 | 4.2973 | 18.5408 | 4.2973 | 18.5408 | 2.5937 | 18.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5408 | 18.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.5408 | 18.5408 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ НРТЭЦ-Факел 1 (замена грозотроса) 7,3 км | G_RYE-00202-000 | П | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0.224 | 4.2555 | 0.2582 | 3.8611 | 0 | 0.13615 | 4.2552 | 0.2579 | 3.8611 | 0 | 0.13615 | 0.86108 | 4.0312 | 0.86108 | 4.0312 | 0.86114 | 4.0312 | 0.035641 | 4.0312 | 3.9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9955 | 0 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено фактическим выполнением объекта в 2020 году. Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110кВ Клепики-Соломино с заменой анкерно-угловых металлических опор №1,2,8 (3 шт.) (0,7 км) | G_RYE-00255-000 | С | 2019 | 2022 | 2022 | 0.51491 | 0.51491 | 0.439 | 2.179 | 0.439 | 1.665 | 0 | 0.07504 | 2.179 | 0.439 | 1.665 | 0 | 0.07504 | 0.41118 | 1.74 | 0.41118 | 1.74 | 0.41118 | 1.74 | 0 | 0 | 1.74 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.74 | 1.74 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110кВ Шилово-Н. Мальцево (замена грозотроса 52,05) пролёты №№ 18-102, 158-373 | G_RYE-00259-000 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 29.5843 | 1.428 | 27.4141 | 0 | 0.74218 | 29.5843 | 1.428 | 27.4141 | 0 | 0.74218 | 5.8981 | 29.5843 | 5.8981 | 29.5843 | 5.8981 | 29.5843 | 1.4381 | 1.4381 | 28.1462 | 28.1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 28.1462 | 28.1462 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110кВ "Н. Мальцево- Сасово" (замена грозотроса 14,18) в пролётах опор №№ 1-171 | G_RYE-00260-000 | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.727 | 8.0002 | 0.727 | 7.0303 | 0 | 0.24294 | 8.0002 | 0.727 | 7.0303 | 0 | 0.24294 | 1.6057 | 7.2732 | 1.6057 | 7.2732 | 1.6057 | 7.2732 | 7.2732 | 7.2732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110кВ Сабурово-Ермишь (замена грозотроса 25,61) в пролётах опор №№ 79-180 | G_RYE-00261-000 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 15.0987 | 1.2267 | 13.4003 | 0 | 0.47169 | 15.0987 | 1.2267 | 13.4003 | 0 | 0.47169 | 3.2028 | 15.0987 | 3.2028 | 15.0987 | 3.2028 | 15.0987 | 1.3404 | 1.3404 | 13.7583 | 13.7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.7583 | 13.7583 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110кВ Сасово-Кустаревка (замена грозотроса 32,76) в пролётах опор №№ 30-166 | G_RYE-00262-000 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 21.5556 | 1.8432 | 9.3575 | 9.3575 | 0.99745 | 21.5556 | 1.8432 | 9.3575 | 9.3575 | 0.99745 | 3.8088 | 21.5556 | 3.8088 | 21.5556 | 3.8088 | 21.5556 | 1.8556 | 1.8556 | 19.7 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.7 | 19.7 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110кВ Кустаревка- Т. Стан (замена грозотроса 19,4) в пролётах опор №№ 10-100 | G_RYE-00263-000 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 12.76 | 1.137 | 5.51 | 5.51 | 0.603 | 12.76 | 1.137 | 5.51 | 5.51 | 0.603 | 2.1071 | 12.76 | 2.1071 | 12.76 | 2.6607 | 12.76 | 1.16 | 1.16 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.6 | 11.6 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-35кВ Клепики-Болонь 1,2 с заменой анкерно-угловых металлических опор №1-7,12 (8 шт.) (1,2 км) | G_RYE-00265-000 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.834 | 8.134 | 0.834 | 7.0461 | 0 | 0.25395 | 8.134 | 0.834 | 7.0461 | 0 | 0.25395 | 1.7329 | 7.3 | 1.7329 | 7.3 | 1.7329 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.3 | 7.3 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ № 5 ПС Погореловский карьер (Пронский р-н) 1,552 км | G_RYE-00309-007 | С | 2014 | 2020 | 2021 | 0.73255 | 0.73255 | 0.27 | 3.234 | 0.268 | 2.8978 | 0 | 0.068219 | 3.234 | 0.268 | 2.8978 | 0 | 0.068219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67139 | 2.964 | 0 | 2.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №1 ПС Самарино (Ряжский р-н г.) 5,25 км | G_RYE-00309-023 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.5163 | 0.4263 | 5.8851 | 0 | 0.20486 | 6.5163 | 0.4263 | 5.8851 | 0 | 0.20486 | 1.4426 | 6.5163 | 1.4426 | 6.5163 | 1.4426 | 6.5163 | 0.4291 | 0 | 6.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4291 | 6.0872 | нд | 6.0872 | 6.5163 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №15 ПС Сапожок (Сапожковский р-н)4,7 км | G_RYE-00309-024 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.8336 | 0.38164 | 5.2686 | 0 | 0.1834 | 5.8336 | 0.38164 | 5.2686 | 0 | 0.1834 | 1.2914 | 5.8336 | 1.2914 | 5.8336 | 1.2914 | 5.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38415 | 0.38415 | 5.4495 | 5.4495 | 0 | нд | 5.8336 | 5.8336 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ №12 ПС Михалково (Ухоловский р-н)6.5 км | G_RYE-00309-027 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.0678 | 0.5278 | 7.2864 | 0 | 0.25363 | 8.0678 | 0.5278 | 7.2864 | 0 | 0.25363 | 1.786 | 8.0678 | 1.786 | 8.0678 | 1.786 | 8.0678 | 0.53127 | 0 | 7.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53127 | 7.5365 | нд | 7.5365 | 8.0678 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №18 ПС Кораблино отпайка от ЛР-320 (Кораблинский р-н)3,5 км | G_RYE-00309-039 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.5165 | 0.29547 | 4.0779 | 0 | 0.14308 | 4.5165 | 0.29547 | 4.0779 | 0 | 0.14308 | 0.96139 | 4.5165 | 0.96139 | 4.5165 | 0.96139 | 4.5165 | 0 | 0 | 0.29745 | 0.29745 | 4.219 | 4.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5165 | 4.5165 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ №10 ПС Ухолово (Ухоловский р-н)8,1 км | G_RYE-00309-041 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 10.4524 | 0.6838 | 9.4375 | 0 | 0.33113 | 10.4524 | 0.6838 | 9.4375 | 0 | 0.33113 | 2.2249 | 10.4524 | 2.2249 | 10.4524 | 2.2249 | 10.4524 | 0 | 0 | 0.68839 | 0.68839 | 9.764 | 9.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.4524 | 10.4524 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №5 РП "Дубянка" (Рыбновский р-н ) 5 км | G_RYE-00309-048 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.6715 | 0.42275 | 6.0373 | 0 | 0.21135 | 6.6715 | 0.42275 | 6.0373 | 0 | 0.21135 | 1.4201 | 6.6715 | 1.4201 | 6.6715 | 1.4201 | 6.6715 | 6.6715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6715 | нд | 0 | 6.6715 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №2 ПС "Ока" (Рыбновский р-н ) 5 км | G_RYE-00309-049 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.6715 | 0.43645 | 6.0237 | 0 | 0.21135 | 6.6715 | 0.43645 | 6.0237 | 0 | 0.21135 | 1.4201 | 6.6715 | 1.4201 | 6.6715 | 1.4201 | 6.6715 | 6.6715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6715 | нд | 0 | 6.6715 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Есенино" (Рыбновский р-н ) 7,5 км | G_RYE-00309-050 | П | 2023 | 2021 | 2024 | нд | нд | 0 | 10.0072 | 0.58521 | 9.1049 | 0 | 0.31702 | 10.0072 | 0.58521 | 9.1049 | 0 | 0.31702 | 2.1302 | 10.0072 | 2.1302 | 10.0072 | 2.1302 | 10.0072 | 10.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 10.0072 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 ПС Пустотино отпайка на МТП-3145 (Кораблинский р-н)3,64 км | G_RYE-00309-057 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.8568 | 0.31774 | 4.3852 | 0 | 0.15386 | 4.8568 | 0.31774 | 4.3852 | 0 | 0.15386 | 1.0338 | 4.8568 | 1.0338 | 4.8568 | 1.0338 | 4.8568 | 0 | 0 | 0.31987 | 0.31987 | 4.5369 | 4.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8568 | 4.8568 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ №10 ПС Ухолово (Ухоловский р-н)4 км | G_RYE-00309-058 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.3372 | 0.34916 | 4.8189 | 0 | 0.16908 | 5.3372 | 0.34916 | 4.8189 | 0 | 0.16908 | 1.1361 | 5.3372 | 1.1361 | 5.3372 | 1.1361 | 5.3372 | 0.3515 | 0 | 4.9857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3515 | 4.9857 | нд | 4.9857 | 5.3372 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10кВ №13 ПС Сараи (Сараевский р-н)20 км | G_RYE-00309-060 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 27.434 | 2.494 | 24.0799 | 0 | 0.86008 | 27.434 | 2.494 | 24.0799 | 0 | 0.86008 | 5.6477 | 27.434 | 5.6477 | 27.434 | 5.6477 | 27.434 | 0 | 0 | 2.5113 | 2.5113 | 24.9227 | 24.9227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 27.434 | 27.434 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-6027 Строевское (Путятинский р-н) 0,49 км | G_RYE-00310-058 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.65596 | 0.059633 | 0.57603 | 0 | 0.020297 | 0.65596 | 0.059633 | 0.57603 | 0 | 0.020297 | 0.14521 | 0.65596 | 0.14521 | 0.65596 | 0.14521 | 0.65596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060025 | 0.060025 | 0.59594 | 0.59594 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.65596 | 0.65596 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-6027 Строевское (Путятинский р-н) 1,67 км | G_RYE-00310-059 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.2356 | 0.20324 | 1.9632 | 0 | 0.069175 | 2.2356 | 0.20324 | 1.9632 | 0 | 0.069175 | 0.49492 | 2.2356 | 0.49492 | 2.2356 | 0.49492 | 2.2356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20458 | 0.20458 | 2.0311 | 2.0311 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2356 | 2.2356 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-6028 Строевское (Путятинский р-н) 0,7 км | G_RYE-00310-060 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.93709 | 0.08519 | 0.8229 | 0 | 0.028995 | 0.93709 | 0.08519 | 0.8229 | 0 | 0.028995 | 0.20745 | 0.93709 | 0.20745 | 0.93709 | 0.20745 | 0.93709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08575 | 0.08575 | 0.85134 | 0.85134 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.93709 | 0.93709 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-6028 Строевское (Путятинский р-н) 2,4 км | G_RYE-00310-061 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.2129 | 0.29208 | 2.8214 | 0 | 0.099414 | 3.2129 | 0.29208 | 2.8214 | 0 | 0.099414 | 0.71126 | 3.2129 | 0.71126 | 3.2129 | 0.71126 | 3.2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.294 | 2.9189 | 2.9189 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2129 | 3.2129 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-6237 Ч.Слобода (Путятинский р-н) 2,08 км | G_RYE-00310-062 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.7845 | 0.25314 | 1.2222 | 1.223 | 0.086158 | 2.7845 | 0.25314 | 1.2222 | 1.223 | 0.086158 | 0.61642 | 2.7845 | 0.61642 | 2.7845 | 0.61642 | 2.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2548 | 0.2548 | 2.5297 | 2.5297 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7845 | 2.7845 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-6239 Ч.Слобода (Путятинский р-н) 2,68 км | G_RYE-00310-063 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.5877 | 0.32616 | 3.1505 | 0 | 0.11101 | 3.5877 | 0.32616 | 3.1505 | 0 | 0.11101 | 0.79424 | 3.5877 | 0.79424 | 3.5877 | 0.79424 | 3.5877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3283 | 0.3283 | 3.2594 | 3.2594 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5877 | 3.5877 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-3445 н.п. Малево и ВЛ-0,4 кВ от КТП-3446 Малево – объединить от одной ТП (Спасский р-н) 1,86 км | G_RYE-00310-064 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.49 | 0.22636 | 2.1866 | 0 | 0.077046 | 2.49 | 0.22636 | 2.1866 | 0 | 0.077046 | 0.55123 | 2.49 | 0.55123 | 2.49 | 0.55123 | 2.49 | 0 | 0 | 0.22785 | 0.22785 | 2.2621 | 2.2621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.49 | 2.49 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-3318 Садовая (Спасский р-н) 2,1 км | G_RYE-00310-065 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.8113 | 0.25557 | 2.4687 | 0 | 0.086987 | 2.8113 | 0.25557 | 2.4687 | 0 | 0.086987 | 0.62235 | 2.8113 | 0.62235 | 2.8113 | 0.62235 | 2.8113 | 0 | 0 | 0.25725 | 0.25725 | 2.554 | 2.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8113 | 2.8113 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от МТП-3301 (Моховка) (Спасский р-н) 1,2 км | G_RYE-00310-066 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.6064 | 0.14604 | 1.4107 | 0 | 0.049707 | 1.6064 | 0.14604 | 1.4107 | 0 | 0.049707 | 0.35563 | 1.6064 | 0.35563 | 1.6064 | 0.35563 | 1.6064 | 0 | 0 | 0.147 | 0.147 | 1.4594 | 1.4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6064 | 1.6064 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ №1,№2 от КТП ДД-304 н. п. Ункосово (Чучковский р-н ) 3 км | G_RYE-00310-067 | С | 2021 | 2021 | 2021 | 0.88907 | 0.88907 | 0 | 4.0161 | 0.3651 | 3.5267 | 0 | 0.12427 | 4.0161 | 0.3651 | 3.5267 | 0 | 0.12427 | 0.88907 | 4.0161 | 0.88907 | 4.0161 | 0.88907 | 4.0161 | 4.0161 | 4.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение БР-409 ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от ТП БР-409 н. п. П. Ялтуново (Шацкий р-н ) 2 км | G_RYE-00310-068 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.6774 | 0.2434 | 1.1752 | 1.176 | 0.082845 | 2.6774 | 0.2434 | 1.1752 | 1.176 | 0.082845 | 0.59271 | 2.6774 | 0.59271 | 2.6774 | 0.59271 | 2.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0.245 | 2.4324 | 2.4324 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6774 | 2.6774 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ № 1от ТП ЕР-505 н. п. Котово (Ермишинский р-н ) 1,3 км | G_RYE-00310-069 | П | 2014 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.151 | 1.8913 | 0.15821 | 1.5262 | 0 | 0.20686 | 1.8913 | 0.15821 | 1.5262 | 0 | 0.20686 | 0.38527 | 1.7403 | 0.38527 | 1.7403 | 0.31949 | 1.7403 | 0 | 0 | 0.16024 | 0.16024 | 1.5801 | 1.5801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7403 | 1.7403 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от тп КД-218 н. п. Кадом (Кадомский р-н ) 3,4 км | G_RYE-00310-070 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.5516 | 0.41378 | 3.997 | 0 | 0.14084 | 4.5516 | 0.41378 | 3.997 | 0 | 0.14084 | 1.0076 | 4.5516 | 1.0076 | 4.5516 | 1.0076 | 4.5516 | 0 | 0 | 0.4165 | 0.4165 | 4.1351 | 4.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5516 | 4.5516 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ № 1 от МТП ЕР-405 н. п. Власово (Ермишинский р-н ) 3,1 км | G_RYE-00310-071 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.15 | 0.37727 | 3.6443 | 0 | 0.12841 | 4.15 | 0.37727 | 3.6443 | 0 | 0.12841 | 0.91871 | 4.15 | 0.91871 | 4.15 | 0.91871 | 4.15 | 0 | 0 | 0.37975 | 0.37975 | 3.7702 | 3.7702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.15 | 4.15 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №№1, 2, 3 от ТП РЖ-101 н. п. Демушкино (Сасовский р-н ) 3,3 км | G_RYE-00310-072 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.4177 | 0.40161 | 3.8794 | 0 | 0.1367 | 4.4177 | 0.40161 | 3.8794 | 0 | 0.1367 | 0.97798 | 4.4177 | 0.97798 | 4.4177 | 0.97798 | 4.4177 | 0 | 0 | 0.40425 | 0.40425 | 4.0135 | 4.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4177 | 4.4177 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ от ТП БР-407 н. п. П. Ялтуново (Шацкий р-н ) 1,9 км | G_RYE-00310-073 | П | 2014 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.241 | 2.7845 | 0.23123 | 1.1154 | 1.115 | 0.3229 | 2.7845 | 0.23123 | 1.1154 | 1.115 | 0.3229 | 0.56308 | 2.5435 | 0.56308 | 2.5435 | 0.44921 | 2.5435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23433 | 0.23433 | 2.3092 | 2.3092 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5435 | 2.5435 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4кВ №1 МТП 1344 н.п. Кочуры (Милославский р-н)1,5 км | G_RYE-00310-191 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.1599 | 0.19635 | 1.8958 | 0 | 0.067713 | 2.1599 | 0.19635 | 1.8958 | 0 | 0.067713 | 0.44463 | 2.1599 | 0.44463 | 2.1599 | 0.44463 | 2.1599 | 0.19771 | 0 | 1.9621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19771 | 1.9621 | нд | 1.9621 | 2.1599 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 1463 н.п. Бугровка (Милославский р-н)2 км | G_RYE-00310-192 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.8798 | 0.2618 | 2.5277 | 0 | 0.090284 | 2.8798 | 0.2618 | 2.5277 | 0 | 0.090284 | 0.59284 | 2.8798 | 0.59284 | 2.8798 | 0.59284 | 2.8798 | 0.26362 | 0 | 2.6162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26362 | 2.6162 | нд | 2.6162 | 2.8798 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1117 н.п. Казначеевка (Милославский р-н)1,8 км | G_RYE-00310-193 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.5918 | 0.23562 | 2.2749 | 0 | 0.081256 | 2.5918 | 0.23562 | 2.2749 | 0 | 0.081256 | 0.53356 | 2.5918 | 0.53356 | 2.5918 | 0.53356 | 2.5918 | 0.23726 | 0 | 2.3546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23726 | 2.3546 | нд | 2.3546 | 2.5918 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4435 н.п.Лупиловка (Ряжский р-н)0,6 км | G_RYE-00310-194 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.86394 | 0.07854 | 0.75831 | 0 | 0.027085 | 0.86394 | 0.07854 | 0.75831 | 0 | 0.027085 | 0.17785 | 0.86394 | 0.17785 | 0.86394 | 0.17785 | 0.86394 | 0 | 0 | 0.079085 | 0.079085 | 0.78485 | 0.78485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86394 | 0.86394 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4кВ №1, 2, 3 КТП-4500 н.п.Утро (Ряжский р-н)2,44 км | G_RYE-00310-195 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.5134 | 0.3194 | 3.0838 | 0 | 0.11015 | 3.5134 | 0.3194 | 3.0838 | 0 | 0.11015 | 0.72327 | 3.5134 | 0.72327 | 3.5134 | 0.72327 | 3.5134 | 0 | 0 | 0.32161 | 0.32161 | 3.1917 | 3.1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5134 | 3.5134 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4кВ №1, 2 МТП-4111 н.п.Самарино (Ряжский р-н)1,86 км | G_RYE-00310-199 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.6782 | 0.24347 | 2.3508 | 0 | 0.083964 | 2.6782 | 0.24347 | 2.3508 | 0 | 0.083964 | 0.55135 | 2.6782 | 0.55135 | 2.6782 | 0.55135 | 2.6782 | 0 | 0 | 0.24516 | 0.24516 | 2.4331 | 2.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6782 | 2.6782 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 2090 Гиблицы (Касимовский р-н) 3,66 км | G_RYE-00310-200 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.27 | 0.47909 | 4.6257 | 0 | 0.16522 | 5.27 | 0.47909 | 4.6257 | 0 | 0.16522 | 1.0849 | 5.27 | 1.0849 | 5.27 | 1.0849 | 5.27 | 0.48242 | 0 | 4.7876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48242 | 4.7876 | нд | 4.7876 | 5.27 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 2325 Алешино (Касимовский р-н) 2,04 км | G_RYE-00310-201 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.9374 | 0.26704 | 2.5783 | 0 | 0.09209 | 2.9374 | 0.26704 | 2.5783 | 0 | 0.09209 | 0.6047 | 2.9374 | 0.6047 | 2.9374 | 0.6047 | 2.9374 | 0 | 0 | 0.26889 | 0.26889 | 2.6685 | 2.6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9374 | 2.9374 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-6376 Караулово (Путятинский р-н) 1,48 км | G_RYE-00310-203 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.1311 | 0.19373 | 1.8705 | 0 | 0.06681 | 2.1311 | 0.19373 | 1.8705 | 0 | 0.06681 | 0.43871 | 2.1311 | 0.43871 | 2.1311 | 0.43871 | 2.1311 | 0 | 0 | 0.19508 | 0.19508 | 1.936 | 1.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1311 | 2.1311 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-6378 Караулово (Путятинский р-н) 2,96 км | G_RYE-00310-204 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.2621 | 0.38746 | 3.741 | 0 | 0.13362 | 4.2621 | 0.38746 | 3.741 | 0 | 0.13362 | 0.87741 | 4.2621 | 0.87741 | 4.2621 | 0.87741 | 4.2621 | 0 | 0 | 0.39015 | 0.39015 | 3.872 | 3.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2621 | 4.2621 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-6216 Песочня (Путятинский р-н) 0,76 км | G_RYE-00310-205 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.0943 | 0.099484 | 0.96053 | 0 | 0.034308 | 1.0943 | 0.099484 | 0.96053 | 0 | 0.034308 | 0.22528 | 1.0943 | 0.22528 | 1.0943 | 0.22528 | 1.0943 | 0 | 0 | 0.10018 | 0.10018 | 0.99415 | 0.99415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0943 | 1.0943 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-6216 Песочня (Путятинский р-н) 0,54 км | G_RYE-00310-206 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.77755 | 0.070686 | 0.68248 | 0 | 0.024377 | 0.77755 | 0.070686 | 0.68248 | 0 | 0.024377 | 0.16007 | 0.77755 | 0.16007 | 0.77755 | 0.16007 | 0.77755 | 0 | 0 | 0.071177 | 0.071177 | 0.70637 | 0.70637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77755 | 0.77755 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-6216 Песочня (Путятинский р-н) 0,32 км | G_RYE-00310-207 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.46077 | 0.041888 | 0.40443 | 0 | 0.014446 | 0.46077 | 0.041888 | 0.40443 | 0 | 0.014446 | 0.094855 | 0.46077 | 0.094855 | 0.46077 | 0.094855 | 0.46077 | 0 | 0 | 0.042179 | 0.042179 | 0.41859 | 0.41859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46077 | 0.46077 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-6217 Песочня (Путятинский р-н) 1,24 км | G_RYE-00310-208 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.7855 | 0.16232 | 1.5672 | 0 | 0.055976 | 1.7855 | 0.16232 | 1.5672 | 0 | 0.055976 | 0.36756 | 1.7855 | 0.36756 | 1.7855 | 0.36756 | 1.7855 | 0.16344 | 0 | 1.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16344 | 1.622 | нд | 1.622 | 1.7855 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-6219 Песочня (Путятинский р-н) 0,76 км | G_RYE-00310-209 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.0943 | 0.099484 | 0.96053 | 0 | 0.034308 | 1.0943 | 0.099484 | 0.96053 | 0 | 0.034308 | 0.22528 | 1.0943 | 0.22528 | 1.0943 | 0.22528 | 1.0943 | 0.10018 | 0 | 0.99415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10018 | 0.99415 | нд | 0.99415 | 1.0943 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-6219 Песочня (Путятинский р-н) 0,36 км | G_RYE-00310-210 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.51836 | 0.047124 | 0.45499 | 0 | 0.016251 | 0.51836 | 0.047124 | 0.45499 | 0 | 0.016251 | 0.10671 | 0.51836 | 0.10671 | 0.51836 | 0.10671 | 0.51836 | 0.047451 | 0 | 0.47091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047451 | 0.47091 | нд | 0.47091 | 0.51836 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП ПР-103 (Чучковский р-н) 1,8 км | G_RYE-00310-211 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.5918 | 0.23562 | 2.2749 | 0 | 0.081256 | 2.5918 | 0.23562 | 2.2749 | 0 | 0.081256 | 0.53356 | 2.5918 | 0.53356 | 2.5918 | 0.53356 | 2.5918 | 0.23726 | 2.5918 | 2.3546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3546 | 0 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-6263 Поляки (Путятинский р-н) 3,96 км | G_RYE-00310-212 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.702 | 0.51836 | 5.0049 | 0 | 0.17876 | 5.702 | 0.51836 | 5.0049 | 0 | 0.17876 | 1.1738 | 5.702 | 1.1738 | 5.702 | 1.1738 | 5.702 | 0.52196 | 0 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52196 | 5.18 | нд | 5.18 | 5.702 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП КВ-302 (Шацкий р-н) 1,48 км | G_RYE-00310-213 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.1311 | 0.19373 | 1.8705 | 0 | 0.06681 | 2.1311 | 0.19373 | 1.8705 | 0 | 0.06681 | 0.43871 | 2.1311 | 0.43871 | 2.1311 | 0.43871 | 2.1311 | 0.19508 | 0 | 1.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19508 | 1.936 | нд | 1.936 | 2.1311 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП КВ-208 (Шацкий р-н) 1,84 км | G_RYE-00310-214 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.6494 | 0.24086 | 2.3255 | 0 | 0.083062 | 2.6494 | 0.24086 | 2.3255 | 0 | 0.083062 | 0.54542 | 2.6494 | 0.54542 | 2.6494 | 0.54542 | 2.6494 | 0.24253 | 0 | 2.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24253 | 2.4069 | нд | 2.4069 | 2.6494 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-6247 Прудки (Путятинский р-н) 0,64 км | G_RYE-00310-215 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.92154 | 0.083776 | 0.80887 | 0 | 0.028892 | 0.92154 | 0.083776 | 0.80887 | 0 | 0.028892 | 0.18971 | 0.92154 | 0.18971 | 0.92154 | 0.18971 | 0.92154 | 0.084358 | 0 | 0.83718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084358 | 0.83718 | нд | 0.83718 | 0.92154 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП ПР-201 (Чучковский р-н) 1,08 км | G_RYE-00310-216 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.5551 | 0.14137 | 1.365 | 0 | 0.048753 | 1.5551 | 0.14137 | 1.365 | 0 | 0.048753 | 0.32014 | 1.5551 | 0.32014 | 1.5551 | 0.32014 | 1.5551 | 0.14235 | 1.5551 | 1.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4127 | 0 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ № 1,2,3 от ТП 4317 Егорово (Клепиковский р-н) 1,4 км | G_RYE-00310-217 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.0159 | 0.18326 | 1.7694 | 0 | 0.063199 | 2.0159 | 0.18326 | 1.7694 | 0 | 0.063199 | 0.41499 | 2.0159 | 0.41499 | 2.0159 | 0.41499 | 2.0159 | 0.18453 | 0 | 1.8313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18453 | 1.8313 | нд | 1.8313 | 2.0159 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ № 1,2,3 от ТП 4331 Исток (Клепиковский р-н) 3 км | G_RYE-00310-218 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.3197 | 0.3927 | 3.7916 | 0 | 0.13543 | 4.3197 | 0.3927 | 3.7916 | 0 | 0.13543 | 0.88927 | 4.3197 | 0.88927 | 4.3197 | 0.88927 | 4.3197 | 0.39543 | 0 | 3.9243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39543 | 3.9243 | нд | 3.9243 | 4.3197 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-3501 Кирицы (Спасский р-н) 1,64 км | G_RYE-00310-219 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.362 | 0.21468 | 2.0732 | 0 | 0.074051 | 2.362 | 0.21468 | 2.0732 | 0 | 0.074051 | 0.48624 | 2.362 | 0.48624 | 2.362 | 0.48624 | 2.362 | 0 | 0 | 0.21617 | 0.21617 | 2.1458 | 2.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.362 | 2.362 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-3018 Красный Яр (Спасский р-н) 1,84 км | G_RYE-00310-220 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.6494 | 0.24086 | 2.3255 | 0 | 0.083062 | 2.6494 | 0.24086 | 2.3255 | 0 | 0.083062 | 0.54542 | 2.6494 | 0.54542 | 2.6494 | 0.54542 | 2.6494 | 0 | 0 | 0.24253 | 0.24253 | 2.4069 | 2.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6494 | 2.6494 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-3422 Одоевские Горы (Спасский р-н) 1,32 км | G_RYE-00310-221 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.9007 | 0.17279 | 1.6683 | 0 | 0.059587 | 1.9007 | 0.17279 | 1.6683 | 0 | 0.059587 | 0.39128 | 1.9007 | 0.39128 | 1.9007 | 0.39128 | 1.9007 | 0 | 0 | 0.17399 | 0.17399 | 1.7267 | 1.7267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9007 | 1.9007 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ №1,№2,№3 от КТП ПР-507 н. п. Пертово (Чучковский р-н ) 3,7 км | G_RYE-00310-222 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.3276 | 0.48433 | 4.6763 | 0 | 0.16703 | 5.3276 | 0.48433 | 4.6763 | 0 | 0.16703 | 1.0968 | 5.3276 | 1.0968 | 5.3276 | 1.0968 | 5.3276 | 0.48769 | 0 | 4.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48769 | 4.8399 | нд | 4.8399 | 5.3276 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ № 1,2 от ПТ-202 н. п. Синорма (Пителинский р-н ) 3,6 км | G_RYE-00310-223 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.1836 | 0.47124 | 4.5499 | 0 | 0.16251 | 5.1836 | 0.47124 | 4.5499 | 0 | 0.16251 | 1.0671 | 5.1836 | 1.0671 | 5.1836 | 1.0671 | 5.1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47451 | 0.47451 | 4.7091 | 4.7091 | 0 | нд | 5.1836 | 5.1836 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС на ВЛ 110 кВ Восход -Ермишь 26 км | G_RYE-00313-000 | С | 2019 | 2024 | 2024 | 5.016 | 3.0992 | 0.865 | 18.0688 | 0.865 | 8.7903 | 8.1097 | 0.30375 | 18.0688 | 0.865 | 8.7903 | 8.1097 | 0.30375 | 4.7758 | 17.2037 | 4.7758 | 17.2037 | 2.9509 | 17.2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2037 | 17.2037 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.2037 | 17.2037 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС на ВЛ 110 кВ Парская -Шилово 6 км | G_RYE-00313-001 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.31 | 0.21 | 2.028 | 0 | 0.072044 | 2.31 | 0.21 | 2.028 | 0 | 0.072044 | 0.49 | 2.31 | 0.49 | 2.31 | 0.49 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 2.1 | 2.1 | 0 | нд | 2.31 | 2.31 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС на ВЛ 110 кВ Комбикорм -Тырново 28 км | G_RYE-00313-002 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 10.58 | 0.70656 | 9.54 | 0 | 0.33348 | 10.58 | 0.70656 | 9.54 | 0 | 0.33348 | 2.2443 | 10.58 | 2.2443 | 10.58 | 2.2443 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС на ВЛ 110 кВ Тырново -Пронск 40 км | G_RYE-00313-003 | П | 2014 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.574 | 15.974 | 1.4 | 13.5091 | 0 | 1.0649 | 15.974 | 1.4 | 13.5091 | 0 | 1.0649 | 3.0815 | 15.4 | 3.0815 | 15.4 | 3.0815 | 15.4 | 1.4137 | 1.4137 | 13.9863 | 13.9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.9863 | 13.9863 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС на ВЛ 110 кВ Сапожок -Парская 52 км | G_RYE-00313-004 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 20.5 | 1.8 | 18.0561 | 0 | 0.6439 | 20.5 | 1.8 | 18.0561 | 0 | 0.6439 | 4.2055 | 20.5 | 4.2055 | 20.5 | 4.2055 | 20.5 | 1.8125 | 1.8125 | 18.6875 | 18.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.6875 | 18.6875 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи ПС 110кВ Луч-ПС 35 кВ Голдино | G_RYE-00317-009 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.5 | 0.175 | 2.234 | 0.011987 | 0.078978 | 2.5 | 0.175 | 2.234 | 0.011987 | 0.078978 | 0.53031 | 2.5 | 0.53031 | 2.5 | 0.53031 | 2.5 | 0 | 0 | 0.17617 | 0.17617 | 2.3238 | 2.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5 | 2.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи Милославская - Луговая | G_RYE-00317-010 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.5 | 0.175 | 2.234 | 0.011987 | 0.078978 | 2.5 | 0.175 | 2.234 | 0.011987 | 0.078978 | 0.53031 | 2.5 | 0.53031 | 2.5 | 0.53031 | 2.5 | 0 | 0 | 0.17617 | 0.17617 | 2.3238 | 2.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5 | 2.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи Чучково-Дудкино | G_RYE-00317-011 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.5 | 0.175 | 2.234 | 0.011987 | 0.078978 | 2.5 | 0.175 | 2.234 | 0.011987 | 0.078978 | 0.53031 | 2.5 | 0.53031 | 2.5 | 0.53031 | 2.5 | 0 | 0 | 0.17617 | 0.17617 | 2.3238 | 2.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5 | 2.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи Пронск-Октябрьская | G_RYE-00317-013 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.5 | 0.175 | 2.234 | 0.011593 | 0.079373 | 2.5 | 0.175 | 2.234 | 0.011593 | 0.079373 | 0.51287 | 2.5 | 0.51287 | 2.5 | 0.51287 | 2.5 | 0.17622 | 0.17622 | 2.3238 | 2.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3238 | 2.3238 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи Милославская - Дубасово | G_RYE-00317-014 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.5 | 0.175 | 2.234 | 0.011593 | 0.079373 | 2.5 | 0.175 | 2.234 | 0.011593 | 0.079373 | 0.51287 | 2.5 | 0.51287 | 2.5 | 0.51287 | 2.5 | 0.17622 | 0.17622 | 2.3238 | 2.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3238 | 2.3238 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи Сотницыно-Теньсюпино | G_RYE-00317-015 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.5 | 0.175 | 2.234 | 0.011593 | 0.079373 | 2.5 | 0.175 | 2.234 | 0.011593 | 0.079373 | 0.51287 | 2.5 | 0.51287 | 2.5 | 0.51287 | 2.5 | 0.17622 | 0.17622 | 2.3238 | 2.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3238 | 2.3238 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение отпайки ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110 кВ Окружная до ЗТП-3617 (Рязанский район) 1,6 км | I_RYE-00445-000 | П | 2019 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0.116 | 3.1607 | 0.116 | 2.9438 | 0 | 0.10087 | 3.1607 | 0.116 | 2.9438 | 0 | 0.10087 | 0.7085 | 3.0447 | 0.7085 | 3.0447 | 0.7085 | 3.0447 | 3.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0447 | нд | 0 | 3.0447 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи ПС 110 кВ Чучково - ПС 35 кВ Пертово | I_RYE-00541-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.8037 | 0.175 | 1.5702 | 0.008426 | 0.050065 | 1.8037 | 0.175 | 1.5702 | 0.008426 | 0.050065 | 0.35936 | 1.8037 | 0.35936 | 1.8037 | 0.35936 | 1.8037 | 0 | 0 | 0.17624 | 0.17624 | 1.6275 | 1.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8037 | 1.8037 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи ПС 110 кВ Скопин - ПС 110 кВ Горлово | I_RYE-00542-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.9388 | 0.26 | 2.583 | 0.01373 | 0.082152 | 2.9388 | 0.26 | 2.583 | 0.01373 | 0.082152 | 0.58554 | 2.9388 | 0.58554 | 2.9388 | 0.58554 | 2.9388 | 0 | 0 | 0.26184 | 0.26184 | 2.677 | 2.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9388 | 2.9388 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи ПС 110 кВ Виленки - ПС 110кВ Луч | I_RYE-00543-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.8037 | 0.175 | 1.5702 | 0.008426 | 0.050065 | 1.8037 | 0.175 | 1.5702 | 0.008426 | 0.050065 | 0.35936 | 1.8037 | 0.35936 | 1.8037 | 0.35936 | 1.8037 | 0 | 0 | 0.17624 | 0.17624 | 1.6275 | 1.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8037 | 1.8037 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Модернизация оборудования технологической ВЧ-связи ПС 110 кВ Касимов - ПС 35 кВ Кочемары | I_RYE-00544-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.8037 | 0.175 | 1.5702 | 0.008426 | 0.050065 | 1.8037 | 0.175 | 1.5702 | 0.008426 | 0.050065 | 0.35936 | 1.8037 | 0.35936 | 1.8037 | 0.35936 | 1.8037 | 0 | 0 | 0.17624 | 0.17624 | 1.6275 | 1.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8037 | 1.8037 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС на ВЛ 110кВ Ермишь - Сабурово 48 км. | I_RYE-00545-000 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 22.4942 | 2 | 19.8656 | 0 | 0.62857 | 22.4942 | 2 | 19.8656 | 0 | 0.62857 | 4.4817 | 22.4942 | 4.4817 | 22.4942 | 4.4817 | 22.4942 | 0 | 0 | 2.0142 | 2.0142 | 20.48 | 20.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 22.4942 | 22.4942 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС на ВЛ 110кВ Касимов - Сабурово 23 км. | I_RYE-00546-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 10.6664 | 0.9 | 9.4672 | 0 | 0.29918 | 10.6664 | 0.9 | 9.4672 | 0 | 0.29918 | 2.1252 | 10.6664 | 2.1252 | 10.6664 | 2.1252 | 10.6664 | 0 | 0 | 0.90638 | 0.90638 | 9.76 | 9.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.6664 | 10.6664 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС на ВЛ 110кВ Касимов - Бельки 18 км. | I_RYE-00547-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.9354 | 0.9 | 8.7581 | 0 | 0.27725 | 9.9354 | 0.9 | 8.7581 | 0 | 0.27725 | 1.9795 | 9.9354 | 1.9795 | 9.9354 | 1.9795 | 9.9354 | 0 | 0 | 0.90638 | 0.90638 | 9.029 | 9.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.9354 | 9.9354 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС на ВЛ 110кВ Бельки - Забелино 9 км. | I_RYE-00548-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.9682 | 0.45 | 4.3796 | 0 | 0.13864 | 4.9682 | 0.45 | 4.3796 | 0 | 0.13864 | 0.98985 | 4.9682 | 0.98985 | 4.9682 | 0.98985 | 4.9682 | 0 | 0 | 0.45319 | 0.45319 | 4.515 | 4.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9682 | 4.9682 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС на ВЛ 110кВ Забелино - Алексеево 20,1км. | I_RYE-00549-000 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 11.0881 | 1 | 9.7786 | 0 | 0.30951 | 11.0881 | 1 | 9.7786 | 0 | 0.30951 | 2.2092 | 11.0881 | 2.2092 | 11.0881 | 2.2092 | 11.0881 | 0 | 0 | 1.0071 | 1.0071 | 10.081 | 10.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.0881 | 11.0881 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1 от МТП-2580 н.п.Акулово (Старожиловский р-н ) 1,48км | J_RYE-00718-000 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.089 | 1.614 | 0.089 | 1.4945 | 0 | 0.0305 | 1.614 | 0.089 | 1.4945 | 0 | 0.0305 | 0.30611 | 1.525 | 0.30611 | 1.525 | 0.29094 | 1.525 | 0 | 0 | 1.525 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.525 | 1.525 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП №-2838 н.п. Воскресенка (Пронский район) 1,36км | J_RYE-00719-000 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.083 | 1.4843 | 0.083 | 1.3733 | 0 | 0.028027 | 1.4843 | 0.083 | 1.3733 | 0 | 0.028027 | 0.28106 | 1.4013 | 0.28106 | 1.4013 | 0.26735 | 1.4013 | 0 | 0 | 1.4013 | 1.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4013 | 1.4013 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ № 2,3 от КТП-1150 д.Федоровка (Михайловский р-н) 2,1 км | J_RYE-00720-000 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.128 | 2.2918 | 0.128 | 2.1206 | 0 | 0.043277 | 2.2918 | 0.128 | 2.1206 | 0 | 0.043277 | 0.43402 | 2.1638 | 0.43402 | 2.1638 | 0.43402 | 2.1638 | 0 | 0 | 2.1638 | 2.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1638 | 2.1638 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2 от ТП -1209 н.п. Инякино (Шиловскийр-н) 1,32 км | J_RYE-00721-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4784 | 0.11827 | 1.3329 | 0 | 0.027203 | 1.4784 | 0.11827 | 1.3329 | 0 | 0.027203 | 0.24394 | 1.4784 | 0.24394 | 1.4784 | 0.24394 | 1.4784 | 0 | 0 | 0.11827 | 0.11827 | 1.3601 | 1.3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4784 | 1.4784 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 2417 Кочемары (Касимовский р-н) 1,350 км | J_RYE-00722-000 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.084 | 1.475 | 0.084 | 1.3632 | 0 | 0.027821 | 1.475 | 0.084 | 1.3632 | 0 | 0.027821 | 0.27869 | 1.391 | 0.27869 | 1.391 | 0.27869 | 1.391 | 0 | 0 | 1.391 | 1.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.391 | 1.391 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 2297 Кочемары (Касимовский р-н) 3,540 км | J_RYE-00723-000 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.186 | 3.8336 | 0.186 | 3.5747 | 0 | 0.072952 | 3.8336 | 0.186 | 3.5747 | 0 | 0.072952 | 0.73732 | 3.6476 | 0.73732 | 3.6476 | 0.73732 | 3.6476 | 0 | 0 | 3.6476 | 3.6476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6476 | 3.6476 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 2299 Кочемары (Касимовский р-н) 2,770 км | J_RYE-00724-000 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.15 | 3.0042 | 0.15 | 1.4971 | 1.3 | 0.057084 | 3.0042 | 0.15 | 1.4971 | 1.3 | 0.057084 | 0.57609 | 2.8542 | 0.57609 | 2.8542 | 0.57609 | 2.8542 | 0 | 0 | 2.8542 | 2.8542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8542 | 2.8542 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №2 ПС "ОКА" замена провода на СИП-3 протяженность 2,6 км | J_RYE-00725-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.6332 | 0.4212 | 4.1278 | 0 | 0.08424 | 4.6332 | 0.4212 | 4.1278 | 0 | 0.08424 | 0.86906 | 4.6332 | 0.86906 | 4.6332 | 0.73879 | 4.6332 | 4.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6332 | нд | 0 | 4.6332 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №5 ПС "ОКА" замена провода на СИП-3 протяженность 5,5 км | J_RYE-00726-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 9.801 | 0.891 | 8.7318 | 0 | 0.1782 | 9.801 | 0.891 | 8.7318 | 0 | 0.1782 | 1.8384 | 9.801 | 1.8384 | 9.801 | 1.5628 | 9.801 | 9.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.801 | нд | 0 | 9.801 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №7 ПС "ОКА" замена провода на СИП-3 протяженность 4,6 км | J_RYE-00727-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.1972 | 0.7452 | 7.303 | 0 | 0.14904 | 8.1972 | 0.7452 | 7.303 | 0 | 0.14904 | 1.5376 | 8.1972 | 1.5376 | 8.1972 | 1.3071 | 8.1972 | 8.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1972 | нд | 0 | 8.1972 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №5 РП "Дубянка" замена провода на СИП-3 протяженность 2,5 км | J_RYE-00728-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.455 | 0.405 | 3.969 | 0 | 0.081 | 4.455 | 0.405 | 3.969 | 0 | 0.081 | 0.83563 | 4.455 | 0.83563 | 4.455 | 0.71038 | 4.455 | 4.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.455 | нд | 0 | 4.455 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №6 РП "Дубянка" замена провода на СИП-3 протяженность 3,8 км | J_RYE-00729-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.7716 | 0.6156 | 3.0329 | 3 | 0.12312 | 6.7716 | 0.6156 | 3.0329 | 3 | 0.12312 | 1.2702 | 6.7716 | 1.2702 | 6.7716 | 1.0798 | 6.7716 | 6.7716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7716 | нд | 0 | 6.7716 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Есенино" замена провода на СИП-3 протяженность 1,4 км | J_RYE-00730-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.4948 | 0.2268 | 2.2226 | 0 | 0.04536 | 2.4948 | 0.2268 | 2.2226 | 0 | 0.04536 | 0.46796 | 2.4948 | 0.46796 | 2.4948 | 0.39781 | 2.4948 | 2.4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4948 | нд | 0 | 2.4948 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №2 ПС "Есенино" замена провода на СИП-3 протяженность 7,4 км | J_RYE-00731-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 13.1868 | 1.1988 | 11.7482 | 0 | 0.23976 | 13.1868 | 1.1988 | 11.7482 | 0 | 0.23976 | 2.4735 | 13.1868 | 2.4735 | 13.1868 | 2.1027 | 13.1868 | 13.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1868 | нд | 0 | 13.1868 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №5 ПС "Есенино" замена провода на СИП-3 протяженность 1,4 км | J_RYE-00732-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.4948 | 0.2268 | 2.2226 | 0 | 0.04536 | 2.4948 | 0.2268 | 2.2226 | 0 | 0.04536 | 0.46796 | 2.4948 | 0.46796 | 2.4948 | 0.39781 | 2.4948 | 2.4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4948 | нд | 0 | 2.4948 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №6 ПС "Есенино" замена провода на СИП-3 протяженность 13,5 км | J_RYE-00733-000 | П | 2026 | 2021 | 2027 | нд | нд | 0 | 24.057 | 2.187 | 21.4326 | 0 | 0.4374 | 24.057 | 2.187 | 21.4326 | 0 | 0.4374 | 4.5124 | 24.057 | 4.5124 | 24.057 | 3.836 | 24.057 | 24.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.057 | нд | 0 | 24.057 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Костино" замена провода на СИП-3 протяженность 2,8 км | J_RYE-00734-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.9896 | 0.4536 | 4.4453 | 0 | 0.09072 | 4.9896 | 0.4536 | 4.4453 | 0 | 0.09072 | 0.93591 | 4.9896 | 0.93591 | 4.9896 | 0.79562 | 4.9896 | 4.9896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9896 | нд | 0 | 4.9896 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №2 ПС "Костино" замена провода на СИП-3 протяженность 8 км | J_RYE-00735-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 14.256 | 1.296 | 12.7008 | 0 | 0.2592 | 14.256 | 1.296 | 12.7008 | 0 | 0.2592 | 2.674 | 14.256 | 2.674 | 14.256 | 2.2732 | 14.256 | 14.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.256 | нд | 0 | 14.256 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №3 ПС "Костино" замена провода на СИП-3 протяженность 5,1 км | J_RYE-00736-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 9.0882 | 0.8262 | 8.0968 | 0 | 0.16524 | 9.0882 | 0.8262 | 8.0968 | 0 | 0.16524 | 1.7047 | 9.0882 | 1.7047 | 9.0882 | 1.4492 | 9.0882 | 9.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0882 | нд | 0 | 9.0882 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №4 ПС "Костино" замена провода на СИП-3 протяженность 1,8 км | J_RYE-00737-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.2076 | 0.2916 | 2.8577 | 0 | 0.05832 | 3.2076 | 0.2916 | 2.8577 | 0 | 0.05832 | 0.60166 | 3.2076 | 0.60166 | 3.2076 | 0.51147 | 3.2076 | 3.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2076 | нд | 0 | 3.2076 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №5 ПС "Костино" замена провода на СИП-3 протяженность 1,4 км | J_RYE-00738-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.4948 | 0.2268 | 2.2226 | 0 | 0.04536 | 2.4948 | 0.2268 | 2.2226 | 0 | 0.04536 | 0.46796 | 2.4948 | 0.46796 | 2.4948 | 0.39781 | 2.4948 | 2.4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4948 | нд | 0 | 2.4948 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №6 ПС "Костино" замена провода на СИП-3 протяженность 2,3 км | J_RYE-00739-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.0986 | 0.3726 | 1.8515 | 1.8 | 0.07452 | 4.0986 | 0.3726 | 1.8515 | 1.8 | 0.07452 | 0.76878 | 4.0986 | 0.76878 | 4.0986 | 0.65355 | 4.0986 | 4.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0986 | нд | 0 | 4.0986 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Вожа" замена провода на СИП-3 протяженность 4,4 км | J_RYE-00740-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.8408 | 0.7128 | 6.9854 | 0 | 0.14256 | 7.8408 | 0.7128 | 6.9854 | 0 | 0.14256 | 1.4707 | 7.8408 | 1.4707 | 7.8408 | 1.2503 | 7.8408 | 7.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8408 | нд | 0 | 7.8408 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №2 ПС "Вожа" замена провода на СИП-3 протяженность 11,6 км | J_RYE-00741-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 20.6712 | 1.8792 | 18.4162 | 0 | 0.37584 | 20.6712 | 1.8792 | 18.4162 | 0 | 0.37584 | 3.8773 | 20.6712 | 3.8773 | 20.6712 | 3.2961 | 20.6712 | 20.6712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6712 | нд | 0 | 20.6712 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №5 ПС "Вожа" замена провода на СИП-3 протяженность 2,1 км | J_RYE-00742-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.7422 | 0.3402 | 3.334 | 0 | 0.06804 | 3.7422 | 0.3402 | 3.334 | 0 | 0.06804 | 0.70193 | 3.7422 | 0.70193 | 3.7422 | 0.59672 | 3.7422 | 3.7422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7422 | нд | 0 | 3.7422 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №6 ПС "Вожа" замена провода на СИП-3 протяженность 1,4 км | J_RYE-00743-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.4948 | 0.2268 | 2.2226 | 0 | 0.04536 | 2.4948 | 0.2268 | 2.2226 | 0 | 0.04536 | 0.46796 | 2.4948 | 0.46796 | 2.4948 | 0.39781 | 2.4948 | 2.4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4948 | нд | 0 | 2.4948 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №7 ПС "Вожа" замена провода на СИП-3 протяженность 6,5 км | J_RYE-00744-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 11.583 | 1.053 | 10.3194 | 0 | 0.2106 | 11.583 | 1.053 | 10.3194 | 0 | 0.2106 | 2.1726 | 11.583 | 2.1726 | 11.583 | 1.847 | 11.583 | 11.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.583 | нд | 0 | 11.583 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 ПС "Пионерская" замена провода на СИП-3 протяженность 3,4 км | J_RYE-00745-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.0588 | 0.5508 | 5.3978 | 0 | 0.11016 | 6.0588 | 0.5508 | 5.3978 | 0 | 0.11016 | 1.1365 | 6.0588 | 1.1365 | 6.0588 | 0.96611 | 6.0588 | 6.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0588 | нд | 0 | 6.0588 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №2 ПС "Пионерская" замена провода на СИП-3 протяженность 3,15 км | J_RYE-00746-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.6133 | 0.5103 | 5.0009 | 0 | 0.10206 | 5.6133 | 0.5103 | 5.0009 | 0 | 0.10206 | 1.0529 | 5.6133 | 1.0529 | 5.6133 | 0.89507 | 5.6133 | 5.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6133 | нд | 0 | 5.6133 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №3 ПС "Пионерская" замена провода на СИП-3 протяженность 1,4 км | J_RYE-00747-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.4948 | 0.2268 | 2.2226 | 0 | 0.04536 | 2.4948 | 0.2268 | 2.2226 | 0 | 0.04536 | 0.46796 | 2.4948 | 0.46796 | 2.4948 | 0.39781 | 2.4948 | 2.4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4948 | нд | 0 | 2.4948 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №4 ПС "Пионерская" замена провода на СИП-3 протяженность 3,5 км | J_RYE-00748-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.237 | 0.567 | 5.5566 | 0 | 0.1134 | 6.237 | 0.567 | 5.5566 | 0 | 0.1134 | 1.1699 | 6.237 | 1.1699 | 6.237 | 0.99453 | 6.237 | 6.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.237 | нд | 0 | 6.237 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 РП-40 замена провода на СИП-3 протяженность 2,8 км | J_RYE-00749-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.9896 | 0.4536 | 4.4453 | 0 | 0.09072 | 4.9896 | 0.4536 | 4.4453 | 0 | 0.09072 | 0.93591 | 4.9896 | 0.93591 | 4.9896 | 0.79562 | 4.9896 | 4.9896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9896 | нд | 0 | 4.9896 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №4 РП-40 замена провода на СИП-3 протяженность 3,5 км | J_RYE-00750-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.237 | 0.567 | 5.5566 | 0 | 0.1134 | 6.237 | 0.567 | 5.5566 | 0 | 0.1134 | 1.1699 | 6.237 | 1.1699 | 6.237 | 1.1699 | 6.237 | 6.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.237 | нд | 0 | 6.237 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП-1035 н.п.Серебрянь (Михайловский р-н ) 2,925 км | J_RYE-00751-000 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.37045 | 0.37045 | 2.633 | 3.319 | 0.155 | 3.164 | 0 | 0 | 2.633 | 0.155 | 2.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено фактическим выполнением объекта в 2020 году
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП-1211 н.п.Помозово (Михайловский р-н ) 2,34 км | J_RYE-00752-000 | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.128 | 2.4867 | 0.128 | 2.3115 | 0 | 0.047174 | 2.4867 | 0.128 | 2.3115 | 0 | 0.047174 | 0.48101 | 2.3587 | 0.48101 | 2.3587 | 0.46732 | 2.3587 | 2.3587 | 2.3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2 от ТП -1022 н.п. Ряссы (Шиловскийр-н) 3,12 км | J_RYE-00753-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.4595 | 0.3145 | 3.0821 | 0 | 0.062899 | 3.4595 | 0.3145 | 3.0821 | 0 | 0.062899 | 0.57081 | 3.4595 | 0.57081 | 3.4595 | 0.57081 | 3.4595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3145 | 0.3145 | 3.145 | 3.145 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4595 | 3.4595 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1, 2, 3 от ТП 3118 н.п. Агро-Пустынь (Рязанский р-н) 1,96 км | J_RYE-00755-000 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.105 | 2.0807 | 0.105 | 1.9362 | 0 | 0.039514 | 2.0807 | 0.105 | 1.9362 | 0 | 0.039514 | 0.40332 | 1.9757 | 0.40332 | 1.9757 | 0.40332 | 1.9757 | 0 | 0 | 1.9757 | 1.9757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9757 | 1.9757 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от КТП 3163 н.п. Шумашь (Рязанский р-н) 3,24 км | J_RYE-00756-000 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.161 | 3.4269 | 0.161 | 3.2006 | 0 | 0.065318 | 3.4269 | 0.161 | 3.2006 | 0 | 0.065318 | 0.66917 | 3.2659 | 0.66917 | 3.2659 | 0.66917 | 3.2659 | 0 | 0 | 3.2659 | 3.2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2659 | 3.2659 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1, 2 от КТП 5053 н.п. Заокское (Рязанский р-н) 2,44 км | J_RYE-00757-000 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.132 | 2.5915 | 0.132 | 2.4103 | 0 | 0.04919 | 2.5915 | 0.132 | 2.4103 | 0 | 0.04919 | 0.50185 | 2.4595 | 0.50185 | 2.4595 | 0.50185 | 2.4595 | 0 | 0 | 2.4595 | 2.4595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4595 | 2.4595 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №26 ПС Клепики оп24-26,28-32,35-43,48-53,55-71,73-75,77-85,87-110,112,114-138(Клепиковский р-н) протяженность 9,12 км | J_RYE-00759-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 16.2518 | 1.4774 | 14.4789 | 0 | 0.29549 | 16.2518 | 1.4774 | 14.4789 | 0 | 0.29549 | 2.7995 | 16.2518 | 2.7995 | 16.2518 | 2.7995 | 16.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4774 | 1.4774 | 14.7744 | 14.7744 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.2518 | 16.2518 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №3 ПС Цна (Сасовский р-н) (строительство линии связи с ВЛ-10кВ №2 ПС Восход с установкой реклоузера) 4км | J_RYE-00760-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.128 | 0.648 | 4.8263 | 1.5241 | 0.1296 | 7.128 | 0.648 | 4.8263 | 1.5241 | 0.1296 | 1.3762 | 7.128 | 1.3762 | 7.128 | 1.3762 | 7.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 0.648 | 6.48 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.128 | 7.128 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1084 н.п.Дугинка (Михайловский р-н) 2,925км | J_RYE-00761-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.2432 | 0.29484 | 2.8894 | 0 | 0.058968 | 3.2432 | 0.29484 | 2.8894 | 0 | 0.058968 | 0.55868 | 3.2432 | 0.55868 | 3.2432 | 0.55868 | 3.2432 | 0 | 0 | 0.29484 | 0.29484 | 2.9484 | 2.9484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2432 | 3.2432 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-1339 н.п.Старое Киркино (Михайловский р-н) 4,14км | J_RYE-00762-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.5904 | 0.41731 | 4.0897 | 0 | 0.083462 | 4.5904 | 0.41731 | 4.0897 | 0 | 0.083462 | 0.79075 | 4.5904 | 0.79075 | 4.5904 | 0.79075 | 4.5904 | 0 | 0 | 0.41731 | 0.41731 | 4.1731 | 4.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5904 | 4.5904 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1371 н.п.Новое Киркино (Михайловский р-н) 2,07км | J_RYE-00763-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.2952 | 0.20866 | 2.0448 | 0 | 0.041731 | 2.2952 | 0.20866 | 2.0448 | 0 | 0.041731 | 0.39537 | 2.2952 | 0.39537 | 2.2952 | 0.39537 | 2.2952 | 0 | 0 | 0.20866 | 0.20866 | 2.0866 | 2.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2952 | 2.2952 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от МТП-1071 н.п.Красное (Михайловский р-н) 2,475км | J_RYE-00764-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.7443 | 0.24948 | 2.4449 | 0 | 0.049896 | 2.7443 | 0.24948 | 2.4449 | 0 | 0.049896 | 0.47273 | 2.7443 | 0.47273 | 2.7443 | 0.47273 | 2.7443 | 0 | 0 | 0.24948 | 0.24948 | 2.4948 | 2.4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7443 | 2.7443 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-1042 н.п.Красное (Михайловский р-н) 3,02км | J_RYE-00765-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.3486 | 0.30442 | 2.9833 | 0 | 0.060883 | 3.3486 | 0.30442 | 2.9833 | 0 | 0.060883 | 0.57683 | 3.3486 | 0.57683 | 3.3486 | 0.57683 | 3.3486 | 0 | 0 | 0.30442 | 0.30442 | 3.0442 | 3.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3486 | 3.3486 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ №2 от ПС 110/10кВ Елино, ВЛ-10кВ №1 от ЗТП-4254(1-4) 0,2км | J_RYE-00766-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.3564 | 0.0324 | 0.16752 | 0.15 | 0.00648 | 0.3564 | 0.0324 | 0.16752 | 0.15 | 0.00648 | 0.061394 | 0.3564 | 0.061394 | 0.3564 | 0.061394 | 0.3564 | 0 | 0 | 0.0324 | 0.0324 | 0.324 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3564 | 0.3564 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ №2 от ПС 110/10кВ Елино(140-143) 0,2км | J_RYE-00767-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.3564 | 0.0324 | 0.16752 | 0.15 | 0.00648 | 0.3564 | 0.0324 | 0.16752 | 0.15 | 0.00648 | 0.061394 | 0.3564 | 0.061394 | 0.3564 | 0.061394 | 0.3564 | 0 | 0 | 0.0324 | 0.0324 | 0.324 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3564 | 0.3564 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №7 ПС Виленки отп. на ТП-1360 (Михайловский р-н ) 0,39 км | J_RYE-00768-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.69498 | 0.06318 | 0.61916 | 0 | 0.012636 | 0.69498 | 0.06318 | 0.61916 | 0 | 0.012636 | 0.11972 | 0.69498 | 0.11972 | 0.69498 | 0.11972 | 0.69498 | 0 | 0 | 0.06318 | 0.06318 | 0.6318 | 0.6318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.69498 | 0.69498 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №5 ПС Голдино отп. на ТП-1122 (Михайловский р-н ) 0,795 км | J_RYE-00769-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4167 | 0.12879 | 1.2621 | 0 | 0.025758 | 1.4167 | 0.12879 | 1.2621 | 0 | 0.025758 | 0.24404 | 1.4167 | 0.24404 | 1.4167 | 0.24404 | 1.4167 | 0 | 0 | 0.12879 | 0.12879 | 1.2879 | 1.2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4167 | 1.4167 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №8 ПС Луч отп. на ТП-1006 (Михайловский р-н ) 0,325 км | J_RYE-00770-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.57915 | 0.05265 | 0.51597 | 0 | 0.01053 | 0.57915 | 0.05265 | 0.51597 | 0 | 0.01053 | 0.099764 | 0.57915 | 0.099764 | 0.57915 | 0.099764 | 0.57915 | 0 | 0 | 0.05265 | 0.05265 | 0.5265 | 0.5265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.57915 | 0.57915 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №8 ПС Луч отп. на ТП-1005 (Михайловский р-н ) 0,845 км | J_RYE-00771-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.5058 | 0.13689 | 1.3415 | 0 | 0.027378 | 1.5058 | 0.13689 | 1.3415 | 0 | 0.027378 | 0.25939 | 1.5058 | 0.25939 | 1.5058 | 0.25939 | 1.5058 | 0 | 0 | 0.13689 | 0.13689 | 1.3689 | 1.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5058 | 1.5058 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №9 ПС Луч отп. на ТП-1017 (Михайловский р-н ) 0,7км | J_RYE-00772-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.2474 | 0.1134 | 1.1113 | 0 | 0.02268 | 1.2474 | 0.1134 | 1.1113 | 0 | 0.02268 | 0.21488 | 1.2474 | 0.21488 | 1.2474 | 0.21488 | 1.2474 | 0 | 0 | 0.1134 | 0.1134 | 1.134 | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2474 | 1.2474 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 ПС Мишино отп. на ТП-1055 (Михайловский р-н )1км | J_RYE-00773-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.782 | 0.162 | 1.5876 | 0 | 0.0324 | 1.782 | 0.162 | 1.5876 | 0 | 0.0324 | 0.30697 | 1.782 | 0.30697 | 1.782 | 0.30697 | 1.782 | 0 | 0 | 0.162 | 0.162 | 1.62 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.782 | 1.782 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №2 ПС Некрасово отп. на ТП-1025 (Михайловский р-н )0,725км | J_RYE-00774-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.2919 | 0.11745 | 1.151 | 0 | 0.02349 | 1.2919 | 0.11745 | 1.151 | 0 | 0.02349 | 0.22255 | 1.2919 | 0.22255 | 1.2919 | 0.22255 | 1.2919 | 0 | 0 | 0.11745 | 0.11745 | 1.1745 | 1.1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.292 | 1.292 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №6 ПС Некрасово отп. на ТП-1027 (Михайловский р-н )1,2км | J_RYE-00775-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.1384 | 0.1944 | 1.9051 | 0 | 0.03888 | 2.1384 | 0.1944 | 1.9051 | 0 | 0.03888 | 0.36836 | 2.1384 | 0.36836 | 2.1384 | 0.36836 | 2.1384 | 0 | 0 | 0.1944 | 0.1944 | 1.944 | 1.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1384 | 2.1384 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1, 2 от КТП 5051 н.п. Коростово (Рязанский р-н) 3,8 км | J_RYE-00776-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.2134 | 0.38304 | 3.7538 | 0 | 0.076608 | 4.2134 | 0.38304 | 3.7538 | 0 | 0.076608 | 0.72581 | 4.2134 | 0.72581 | 4.2134 | 0.72581 | 4.2134 | 0 | 0 | 0.38304 | 0.38304 | 3.8304 | 3.8304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2134 | 4.2134 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 3191 н.п. Гнетово(Рязанский р-н) 0,64 км | J_RYE-00777-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.70963 | 0.064512 | 0.63222 | 0 | 0.012902 | 0.70963 | 0.064512 | 0.63222 | 0 | 0.012902 | 0.12224 | 0.70963 | 0.12224 | 0.70963 | 0.12224 | 0.70963 | 0 | 0 | 0.064512 | 0.064512 | 0.64512 | 0.64512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70963 | 0.70963 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1, 2, 3 от КТП 3209 н.п. Семкино(Рязанский р-н) 4,8 км | J_RYE-00778-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.3222 | 0.48384 | 4.7416 | 0 | 0.096768 | 5.3222 | 0.48384 | 4.7416 | 0 | 0.096768 | 0.91681 | 5.3222 | 0.91681 | 5.3222 | 0.91681 | 5.3222 | 0 | 0 | 0.48384 | 0.48384 | 4.8384 | 4.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3222 | 5.3222 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1, 2 от КТП 5073 н.п. Семкино(Рязанский р-н) 1,4 км | J_RYE-00779-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.5523 | 0.14112 | 1.383 | 0 | 0.028224 | 1.5523 | 0.14112 | 1.383 | 0 | 0.028224 | 0.2674 | 1.5523 | 0.2674 | 1.5523 | 0.2674 | 1.5523 | 0 | 0 | 0.14112 | 0.14112 | 1.4112 | 1.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5523 | 1.5523 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1, 2, 3 от КТП 5047 н.п. Семкино(Рязанский р-н) 3,88 км | J_RYE-00780-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.3021 | 0.3911 | 3.8328 | 0 | 0.078221 | 4.3021 | 0.3911 | 3.8328 | 0 | 0.078221 | 0.74109 | 4.3021 | 0.74109 | 4.3021 | 0.74109 | 4.3021 | 0 | 0 | 0.3911 | 0.3911 | 3.911 | 3.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3021 | 4.3021 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 Мещерская (Рязанский р-н) оп. 124-157, 224-256 протяженность 4,385 км | J_RYE-00781-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.8141 | 0.71037 | 6.9616 | 0 | 0.14207 | 7.8141 | 0.71037 | 6.9616 | 0 | 0.14207 | 1.4657 | 7.8141 | 1.4657 | 7.8141 | 1.246 | 7.8141 | 7.8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8141 | нд | 0 | 7.8141 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 Мурмино (Рязанский р-н) оп. 33-66 протяженность 2,31 км | J_RYE-00782-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.1164 | 0.37422 | 3.6674 | 0 | 0.074844 | 4.1164 | 0.37422 | 3.6674 | 0 | 0.074844 | 0.77213 | 4.1164 | 0.77213 | 4.1164 | 0.65639 | 4.1164 | 4.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1164 | нд | 0 | 4.1164 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №11 Мурмино оп 6-24 (Рязанский р-н) протяженность 1,26 км | J_RYE-00783-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.2453 | 0.20412 | 2.0004 | 0 | 0.040824 | 2.2453 | 0.20412 | 2.0004 | 0 | 0.040824 | 0.42116 | 2.2453 | 0.42116 | 2.2453 | 0.35803 | 2.2453 | 2.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2453 | нд | 0 | 2.2453 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от КТП 3327 н.п Гавриловское (Спасский район) 4,12 км | J_RYE-00786-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.5683 | 0.4153 | 4.0699 | 0 | 0.083059 | 4.5683 | 0.4153 | 4.0699 | 0 | 0.083059 | 0.78693 | 4.5683 | 0.78693 | 4.5683 | 0.78693 | 4.5683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4153 | 0.4153 | 4.153 | 4.153 | 0 | нд | 4.5683 | 4.5683 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от КТП 3639 н.п. Исады (Спасский район) 2,91 км | J_RYE-00787-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.2266 | 0.29333 | 2.8746 | 0 | 0.058666 | 3.2266 | 0.29333 | 2.8746 | 0 | 0.058666 | 0.55581 | 3.2266 | 0.55581 | 3.2266 | 0.55581 | 3.2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29333 | 0.29333 | 2.9333 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2266 | 3.2266 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 3082 н.п. Половское (Спасский район) 0,810 км | J_RYE-00788-000 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.89813 | 0.081648 | 0.80015 | 0 | 0.01633 | 0.89813 | 0.081648 | 0.80015 | 0 | 0.01633 | 0.15471 | 0.89813 | 0.15471 | 0.89813 | 0.15471 | 0.89813 | 0 | 0 | 0.89813 | 0.89813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.89813 | 0.89813 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от КТП 3257 н.п. Заречье (Спасский район) 2,142 км | J_RYE-00789-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.375 | 0.21591 | 2.116 | 0 | 0.043183 | 2.375 | 0.21591 | 2.116 | 0 | 0.043183 | 0.40913 | 2.375 | 0.40913 | 2.375 | 0.40913 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21591 | 0.21591 | 2.1591 | 2.1591 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3751 | 2.3751 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 3258 н.п. Зареченские Выселки (Спасский район) 0,900 км | J_RYE-00790-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.99792 | 0.09072 | 0.88906 | 0 | 0.018144 | 0.99792 | 0.09072 | 0.88906 | 0 | 0.018144 | 0.1719 | 0.99792 | 0.1719 | 0.99792 | 0.1719 | 0.99792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09072 | 0.09072 | 0.9072 | 0.9072 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.99792 | 0.99792 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №2 Выжелес (Спасский район) оп. 1-40, 75-103, 108-118, 1-7 отп. на ТП 3419; Протяженность -5,2 км | J_RYE-00791-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 9.2664 | 0.8424 | 8.2555 | 0 | 0.16848 | 9.2664 | 0.8424 | 8.2555 | 0 | 0.16848 | 1.5962 | 9.2664 | 1.5962 | 9.2664 | 1.5962 | 9.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8424 | 0.8424 | 8.424 | 8.424 | 0 | нд | 9.2664 | 9.2664 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №3 Выжелес (Спасский район) оп.1-19, 1-5 отп. на ТП 3040, 1-3 отп. на ТП 3408, 1-6 отп. на ТП 3407 ; Протяженность - 1,88 км | J_RYE-00792-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.3502 | 0.30456 | 2.9847 | 0 | 0.060912 | 3.3502 | 0.30456 | 2.9847 | 0 | 0.060912 | 0.5771 | 3.3502 | 0.5771 | 3.3502 | 0.5771 | 3.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30456 | 0.30456 | 3.0456 | 3.0456 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3502 | 3.3502 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №4 Собчаково (Спасский район) оп. 1-26, 2-40 отп. на ТП 3228, 1-19 отп. на ТП 3256; Протяженность - 5,81 км | J_RYE-00793-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 10.3534 | 0.94122 | 9.224 | 0 | 0.18824 | 10.3534 | 0.94122 | 9.224 | 0 | 0.18824 | 1.7835 | 10.3534 | 1.7835 | 10.3534 | 1.7835 | 10.3534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94122 | 0.94122 | 9.4122 | 9.4122 | 0 | нд | 10.3534 | 10.3534 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №6 Кирицы (Спасский район) оп. 1-18 отп. на ТП 3505; Протяженность - 1,11 км | J_RYE-00794-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.9691 | 0.17901 | 1.7543 | 0 | 0.035802 | 1.9691 | 0.17901 | 1.7543 | 0 | 0.035802 | 0.3392 | 1.9691 | 0.3392 | 1.9691 | 0.3392 | 1.9691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17901 | 0.17901 | 1.7901 | 1.7901 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9691 | 1.9691 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №4 Коловрат (Спасский район) оп. 4-36 отп. за ЛР 606, 58-74 отп. на ТП 3362, 13-20 отп. на ТП 3363; Протяженность - 4,15 км | J_RYE-00795-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.3953 | 0.6723 | 6.5885 | 0 | 0.13446 | 7.3953 | 0.6723 | 6.5885 | 0 | 0.13446 | 1.2739 | 7.3953 | 1.2739 | 7.3953 | 1.2739 | 7.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6723 | 0.6723 | 6.723 | 6.723 | 0 | нд | 7.3953 | 7.3953 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП № 4015 Верея(Клепиковский р-н) 0,648 км | J_RYE-00803-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.7185 | 0.065318 | 0.64012 | 0 | 0.013064 | 0.7185 | 0.065318 | 0.64012 | 0 | 0.013064 | 0.11855 | 0.7185 | 0.11855 | 0.7185 | 0.11855 | 0.7185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065318 | 0.065318 | 0.65318 | 0.65318 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7185 | 0.7185 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП № 4015 Верея(Клепиковский р-н) 0,523 км | J_RYE-00804-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.5799 | 0.052718 | 0.51664 | 0 | 0.010544 | 0.5799 | 0.052718 | 0.51664 | 0 | 0.010544 | 0.095683 | 0.5799 | 0.095683 | 0.5799 | 0.095683 | 0.5799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052718 | 0.052718 | 0.52718 | 0.52718 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5799 | 0.5799 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №3 от ТП № 4015 Верея(Клепиковский р-н) 0,608 км | J_RYE-00805-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.67415 | 0.061286 | 0.60061 | 0 | 0.012257 | 0.67415 | 0.061286 | 0.60061 | 0 | 0.012257 | 0.11123 | 0.67415 | 0.11123 | 0.67415 | 0.11123 | 0.67415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061286 | 0.061286 | 0.61286 | 0.61286 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.67415 | 0.67415 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП № 4125 Макарово(Клепиковский р-н) 1,13 км | J_RYE-00806-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.2529 | 0.1139 | 1.1163 | 0 | 0.022781 | 1.2529 | 0.1139 | 1.1163 | 0 | 0.022781 | 0.20674 | 1.2529 | 0.20674 | 1.2529 | 0.20674 | 1.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1139 | 0.1139 | 1.139 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2529 | 1.2529 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП № 4125 Макарово(Клепиковский р-н) 1,29 км | J_RYE-00807-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.4304 | 0.13003 | 1.2743 | 0 | 0.026006 | 1.4304 | 0.13003 | 1.2743 | 0 | 0.026006 | 0.23601 | 1.4304 | 0.23601 | 1.4304 | 0.23601 | 1.4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13003 | 0.13003 | 1.3003 | 1.3003 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4304 | 1.4304 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП № 4267 Тамышово(Клепиковский р-н) 1,4 км | J_RYE-00808-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.5523 | 0.14112 | 1.383 | 0 | 0.028224 | 1.5523 | 0.14112 | 1.383 | 0 | 0.028224 | 0.25613 | 1.5523 | 0.25613 | 1.5523 | 0.25613 | 1.5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14112 | 0.14112 | 1.4112 | 1.4112 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5523 | 1.5523 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП № 4267 Тамышово(Клепиковский р-н) 0,52 км | J_RYE-00809-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.57658 | 0.052416 | 0.51368 | 0 | 0.010483 | 0.57658 | 0.052416 | 0.51368 | 0 | 0.010483 | 0.095135 | 0.57658 | 0.095135 | 0.57658 | 0.095135 | 0.57658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052416 | 0.052416 | 0.52416 | 0.52416 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.57658 | 0.57658 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №3 от ТП № 4267 Тамышово(Клепиковский р-н) 0,76 км | J_RYE-00810-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.84269 | 0.076608 | 0.75076 | 0 | 0.015322 | 0.84269 | 0.076608 | 0.75076 | 0 | 0.015322 | 0.13904 | 0.84269 | 0.13904 | 0.84269 | 0.13904 | 0.84269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076608 | 0.076608 | 0.76608 | 0.76608 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.84269 | 0.84269 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №4 от ТП № 4267 Тамышово(Клепиковский р-н) 0,12 км | J_RYE-00811-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.13306 | 0.012096 | 0.059541 | 0.059 | 0.002419 | 0.13306 | 0.012096 | 0.059541 | 0.059 | 0.002419 | 0.021956 | 0.13306 | 0.021956 | 0.13306 | 0.021956 | 0.13306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012096 | 0.012096 | 0.12096 | 0.12096 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13306 | 0.13306 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП № 4113 Мягково(Клепиковский р-н) 1,21 км | J_RYE-00812-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3416 | 0.12197 | 1.1953 | 0 | 0.024394 | 1.3416 | 0.12197 | 1.1953 | 0 | 0.024394 | 0.22137 | 1.3416 | 0.22137 | 1.3416 | 0.22137 | 1.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12197 | 0.12197 | 1.2197 | 1.2197 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3416 | 1.3416 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП № 4113 Мягково(Клепиковский р-н) 0,73 км | J_RYE-00813-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.80942 | 0.073584 | 0.72112 | 0 | 0.014717 | 0.80942 | 0.073584 | 0.72112 | 0 | 0.014717 | 0.13355 | 0.80942 | 0.13355 | 0.80942 | 0.13355 | 0.80942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073584 | 0.073584 | 0.73584 | 0.73584 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.80942 | 0.80942 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №3 от ТП № 4113 Мягково(Клепиковский р-н) 0,208 км | J_RYE-00814-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.23063 | 0.020966 | 0.20547 | 0 | 0.004193 | 0.23063 | 0.020966 | 0.20547 | 0 | 0.004193 | 0.038055 | 0.23063 | 0.038055 | 0.23063 | 0.038055 | 0.23063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020966 | 0.020966 | 0.20966 | 0.20966 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23063 | 0.23063 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ №12 ПС Клепики оп149-176(Клепиковский р-н) протяженность 2,16 км | J_RYE-00815-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.8491 | 0.34992 | 3.4292 | 0 | 0.069984 | 3.8491 | 0.34992 | 3.4292 | 0 | 0.069984 | 0.6351 | 3.8491 | 0.6351 | 3.8491 | 0.6351 | 3.8491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34992 | 0.34992 | 3.4992 | 3.4992 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8491 | 3.8491 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №6 ПС Бусаево оп323-369(Клепиковский р-н) протяженность 3,68 км | J_RYE-00816-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.5578 | 0.59616 | 5.8424 | 0 | 0.11923 | 6.5578 | 0.59616 | 5.8424 | 0 | 0.11923 | 1.082 | 6.5578 | 1.082 | 6.5578 | 1.082 | 6.5578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59616 | 0.59616 | 5.9616 | 5.9616 | 0 | нд | 6.5578 | 6.5578 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2 от ТП ПТ-206 н.п.Потапьево (Пителинский р-н) 5,44 км | J_RYE-00817-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.0319 | 0.54835 | 5.3739 | 0 | 0.10967 | 6.0319 | 0.54835 | 5.3739 | 0 | 0.10967 | 0.99526 | 6.0319 | 0.99526 | 6.0319 | 0.99526 | 6.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54835 | 0.54835 | 5.4835 | 5.4835 | 0 | нд | 6.0319 | 6.0319 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от ТП НК-201 н.п.Высокие Поляны (Пителинский р-н) 2,08 км | J_RYE-00818-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.3063 | 0.20966 | 2.0547 | 0 | 0.041933 | 2.3063 | 0.20966 | 2.0547 | 0 | 0.041933 | 0.38054 | 2.3063 | 0.38054 | 2.3063 | 0.38054 | 2.3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20966 | 0.20966 | 2.0966 | 2.0966 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3063 | 2.3063 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2 от ТП НК-202 н.п.Высокие Поляны (Пителинский р-н) 1,24 км | J_RYE-00819-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3749 | 0.12499 | 1.2249 | 0 | 0.024998 | 1.3749 | 0.12499 | 1.2249 | 0 | 0.024998 | 0.22686 | 1.3749 | 0.22686 | 1.3749 | 0.22686 | 1.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12499 | 0.12499 | 1.2499 | 1.2499 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3749 | 1.3749 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №3 ПС Рожково (Сасовский р-н) (строительство линии связи с ВЛ-10кВ №3 ПС Вялсы с установкой реклоузера) 8,5км | J_RYE-00820-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 15.147 | 1.377 | 13.4946 | 0 | 0.2754 | 15.147 | 1.377 | 13.4946 | 0 | 0.2754 | 2.4993 | 15.147 | 2.4993 | 15.147 | 2.4993 | 15.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.377 | 1.377 | 13.77 | 13.77 | 0 | нд | 15.147 | 15.147 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 ПС Свобода(Сасовский р-н) (строительство линии связи с ВЛ-10кВ №1 ПС Ямбирно с установкой реклоузера) 7км | J_RYE-00821-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 12.474 | 1.134 | 11.1132 | 0 | 0.2268 | 12.474 | 1.134 | 11.1132 | 0 | 0.2268 | 2.0582 | 12.474 | 2.0582 | 12.474 | 2.0582 | 12.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 1.134 | 11.34 | 11.34 | 0 | нд | 12.474 | 12.474 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-1426 н.п.Новопанское (Михайловский р-н) 3,805 км | J_RYE-00822-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.219 | 0.38354 | 3.7587 | 0 | 0.076709 | 4.219 | 0.38354 | 3.7587 | 0 | 0.076709 | 0.69613 | 4.219 | 0.69613 | 4.219 | 0.69613 | 4.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38354 | 0.38354 | 3.8354 | 3.8354 | 0 | нд | 4.219 | 4.219 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1238 н.п.Павелково (Михайловский р-н) 2,115км | J_RYE-00823-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.3451 | 0.21319 | 2.0893 | 0 | 0.042638 | 2.3451 | 0.21319 | 2.0893 | 0 | 0.042638 | 0.38694 | 2.3451 | 0.38694 | 2.3451 | 0.38694 | 2.3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21319 | 0.21319 | 2.1319 | 2.1319 | 0 | нд | 2.3451 | 2.3451 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1344 н.п.Роговое (Михайловский р-н) 2,16км | J_RYE-00824-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.395 | 0.21773 | 2.1337 | 0 | 0.043546 | 2.395 | 0.21773 | 2.1337 | 0 | 0.043546 | 0.39518 | 2.395 | 0.39518 | 2.395 | 0.39518 | 2.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21773 | 0.21773 | 2.1773 | 2.1773 | 0 | нд | 2.395 | 2.395 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1230 н.п.Федоровка (Михайловский р-н) 1,935км | J_RYE-00825-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.1455 | 0.19505 | 1.9115 | 0 | 0.03901 | 2.1455 | 0.19505 | 1.9115 | 0 | 0.03901 | 0.35401 | 2.1455 | 0.35401 | 2.1455 | 0.35401 | 2.1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19505 | 0.19505 | 1.9505 | 1.9505 | 0 | нд | 2.1455 | 2.1455 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-1020 н.п.Рачатники (Михайловский р-н) 2,61км | J_RYE-00826-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.894 | 0.26309 | 2.5783 | 0 | 0.052618 | 2.894 | 0.26309 | 2.5783 | 0 | 0.052618 | 0.4775 | 2.894 | 0.4775 | 2.894 | 0.4775 | 2.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26309 | 0.26309 | 2.6309 | 2.6309 | 0 | нд | 2.894 | 2.894 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП-1131 н.п.Глинки (Михайловский р-н) 1,8км | J_RYE-00827-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.9958 | 0.18144 | 1.7781 | 0 | 0.036288 | 1.9958 | 0.18144 | 1.7781 | 0 | 0.036288 | 0.32931 | 1.9958 | 0.32931 | 1.9958 | 0.32931 | 1.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18144 | 0.18144 | 1.8144 | 1.8144 | 0 | нд | 1.9958 | 1.9958 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП-1383 н.п.Низок (Михайловский р-н) 1,845км | J_RYE-00828-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.0457 | 0.18598 | 1.8226 | 0 | 0.037195 | 2.0457 | 0.18598 | 1.8226 | 0 | 0.037195 | 0.33755 | 2.0457 | 0.33755 | 2.0457 | 0.33755 | 2.0457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18598 | 0.18598 | 1.8598 | 1.8598 | 0 | нд | 2.0457 | 2.0457 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1,2 от МТП-1003 н.п.Прудская (Михайловский р-н) 2,925км | J_RYE-00829-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.2432 | 0.29484 | 2.8894 | 0 | 0.058968 | 3.2432 | 0.29484 | 2.8894 | 0 | 0.058968 | 0.53513 | 3.2432 | 0.53513 | 3.2432 | 0.53513 | 3.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29484 | 0.29484 | 2.9484 | 2.9484 | 0 | нд | 3.2432 | 3.2432 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №2 ПС Поздное отп. на ТП-1348 (Михайловский р-н )1,5км | J_RYE-00830-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.673 | 0.243 | 2.3814 | 0 | 0.0486 | 2.673 | 0.243 | 2.3814 | 0 | 0.0486 | 0.44105 | 2.673 | 0.44105 | 2.673 | 0.44105 | 2.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0.243 | 2.43 | 2.43 | 0 | нд | 2.673 | 2.673 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №2 ПС Поздное отп. на ТП-1447 (Михайловский р-н )1,365км | J_RYE-00831-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.4324 | 0.22113 | 2.1671 | 0 | 0.044226 | 2.4324 | 0.22113 | 2.1671 | 0 | 0.044226 | 0.40135 | 2.4324 | 0.40135 | 2.4324 | 0.40135 | 2.4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22113 | 0.22113 | 2.2113 | 2.2113 | 0 | нд | 2.4324 | 2.4324 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №4 ПС Поздное отп. на ТП-1333 (Михайловский р-н )1,3км | J_RYE-00832-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.3166 | 0.2106 | 2.0639 | 0 | 0.04212 | 2.3166 | 0.2106 | 2.0639 | 0 | 0.04212 | 0.38224 | 2.3166 | 0.38224 | 2.3166 | 0.38224 | 2.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2106 | 0.2106 | 2.106 | 2.106 | 0 | нд | 2.3166 | 2.3166 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №4 РП 81 отп. на ТП-1454, ТП-1455 (Михайловский р-н )1,95км | J_RYE-00833-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.564 | 0.324 | 3.1752 | 0 | 0.0648 | 3.564 | 0.324 | 3.1752 | 0 | 0.0648 | 0.58806 | 3.564 | 0.58806 | 3.564 | 0.58806 | 3.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0.324 | 3.24 | 3.24 | 0 | нд | 3.564 | 3.564 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ №3 ПС Цементная отп. на ТП-1072 (Михайловский р-н )0,585км | J_RYE-00834-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.0425 | 0.09477 | 0.92875 | 0 | 0.018954 | 1.0425 | 0.09477 | 0.92875 | 0 | 0.018954 | 0.17201 | 1.0425 | 0.17201 | 1.0425 | 0.17201 | 1.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09477 | 0.09477 | 0.9477 | 0.9477 | 0 | нд | 1.0425 | 1.0425 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ №3 ПС Цементная оп 11-51 (Михайловский р-н )2,6км | J_RYE-00835-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.6332 | 0.4212 | 4.1278 | 0 | 0.08424 | 4.6332 | 0.4212 | 4.1278 | 0 | 0.08424 | 0.76448 | 4.6332 | 0.76448 | 4.6332 | 0.76448 | 4.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4212 | 0.4212 | 4.212 | 4.212 | 0 | нд | 4.6332 | 4.6332 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2,3,4 от ТП -1378 н.п. Инякино (Шиловскийр-н) 1,32 км | J_RYE-00836-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.4636 | 0.13306 | 1.3039 | 0 | 0.026611 | 1.4636 | 0.13306 | 1.3039 | 0 | 0.026611 | 0.2415 | 1.4636 | 0.2415 | 1.4636 | 0.2415 | 1.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13306 | 0.13306 | 1.3306 | 1.3306 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4636 | 1.4636 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП -1365 н.п. Инякино (Шиловскийр-н) 1,4 км | J_RYE-00837-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.5523 | 0.14112 | 1.383 | 0 | 0.028224 | 1.5523 | 0.14112 | 1.383 | 0 | 0.028224 | 0.25613 | 1.5523 | 0.25613 | 1.5523 | 0.25613 | 1.5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14112 | 0.14112 | 1.4112 | 1.4112 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5523 | 1.5523 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от ТП -1578 н.п. Сергиевка-1 (Шиловскийр-н) 2,72 км | J_RYE-00838-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.0159 | 0.27418 | 2.6869 | 0 | 0.054835 | 3.0159 | 0.27418 | 2.6869 | 0 | 0.054835 | 0.49763 | 3.0159 | 0.49763 | 3.0159 | 0.49763 | 3.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27418 | 0.27418 | 2.7418 | 2.7418 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0159 | 3.0159 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 5145 н.п. Деулино(Рязанский р-н) 1,4 км | J_RYE-00840-000 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.085 | 1.4962 | 0.085 | 1.383 | 0 | 0.028224 | 1.4962 | 0.085 | 1.383 | 0 | 0.028224 | 0.28617 | 1.4112 | 0.28617 | 1.4112 | 0.28617 | 1.4112 | 0 | 0 | 1.4112 | 1.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4112 | 1.4112 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 5022 н.п. Казарь(Рязанский р-н) 2,88 км | J_RYE-00841-000 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.168 | 3.071 | 0.168 | 2.845 | 0 | 0.058061 | 3.071 | 0.168 | 2.845 | 0 | 0.058061 | 0.59 | 2.903 | 0.59 | 2.903 | 0.59 | 2.903 | 0 | 0 | 2.903 | 2.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.903 | 2.903 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 3162 н.п. Коростово(Рязанский р-н) 2,52 км | J_RYE-00842-000 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.138 | 2.6782 | 0.138 | 2.4894 | 0 | 0.050803 | 2.6782 | 0.138 | 2.4894 | 0 | 0.050803 | 0.51798 | 2.5402 | 0.51798 | 2.5402 | 0.51798 | 2.5402 | 0 | 0 | 2.5402 | 2.5402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5402 | 2.5402 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №3 Родионовка (Рязанский р-н) 1-22 отп. ТП 5015, оп. 295-345, 1-7 отп. ТП 3143, 1-2 отп. ТП 3142, 1-18 отп. ТП 3817, 11-1 отп. ТП 3141 протяженностью 6,86 км | J_RYE-00843-000 | П | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.2245 | 1.1113 | 10.8909 | 0 | 0.22226 | 12.2245 | 1.1113 | 10.8909 | 0 | 0.22226 | 2.293 | 12.2245 | 2.293 | 12.2245 | 1.9564 | 12.2245 | 1.1113 | 0 | 11.1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1113 | 11.1132 | нд | 11.1132 | 12.2245 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2,3 от КТП 3345 н.п Дягтяное (Спасский район) 2,94 км | J_RYE-00844-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.2599 | 0.29635 | 2.9043 | 0 | 0.05927 | 3.2599 | 0.29635 | 2.9043 | 0 | 0.05927 | 0.56154 | 3.2599 | 0.56154 | 3.2599 | 0.56154 | 3.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29635 | 0.29635 | 2.9635 | 2.9635 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2599 | 3.2599 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение Вл-0,4кВ №1,2 от КТП 3053 н.п Выселки (Спасский район) 1,575 км | J_RYE-00845-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.7464 | 0.15876 | 0.77785 | 0.778 | 0.031752 | 1.7464 | 0.15876 | 0.77785 | 0.778 | 0.031752 | 0.30083 | 1.7464 | 0.30083 | 1.7464 | 0.30083 | 1.7464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15876 | 0.15876 | 1.5876 | 1.5876 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7464 | 1.7464 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2 от КТП 3628 н.п Милованово (Спасский район) 1,35 км | J_RYE-00846-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.4969 | 0.13608 | 1.3336 | 0 | 0.027216 | 1.4969 | 0.13608 | 1.3336 | 0 | 0.027216 | 0.25785 | 1.4969 | 0.25785 | 1.4969 | 0.25785 | 1.4969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13608 | 0.13608 | 1.3608 | 1.3608 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4969 | 1.4969 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1,2 от КТП 3217 н.п Сушки (Спасский район) 1,2 км | J_RYE-00847-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3306 | 0.12096 | 1.1854 | 0 | 0.024192 | 1.3306 | 0.12096 | 1.1854 | 0 | 0.024192 | 0.2292 | 1.3306 | 0.2292 | 1.3306 | 0.2292 | 1.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12096 | 0.12096 | 1.2096 | 1.2096 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3306 | 1.3306 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №8 Ижевск (Спасский район) оп.60-101, 1-11 отп. на ТП 3442; Протяженность - 3,315 км | J_RYE-00848-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.9073 | 0.53703 | 5.2629 | 0 | 0.10741 | 5.9073 | 0.53703 | 5.2629 | 0 | 0.10741 | 1.0176 | 5.9073 | 1.0176 | 5.9073 | 1.0176 | 5.9073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53703 | 0.53703 | 5.3703 | 5.3703 | 0 | нд | 5.9073 | 5.9073 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №5 Кутуково (Спасский район) оп. 1-23 отп. на ТП 3122, 1-9 отп. на ТП 3126; Протяженность - 2,15 км | J_RYE-00849-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.8313 | 0.3483 | 3.4133 | 0 | 0.06966 | 3.8313 | 0.3483 | 3.4133 | 0 | 0.06966 | 0.65998 | 3.8313 | 0.65998 | 3.8313 | 0.65998 | 3.8313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3483 | 0.3483 | 3.483 | 3.483 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8313 | 3.8313 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №6 Собчаково (Спасский район) оп. 11-22, 10-21 отп.на ТП 3081; Протяженность - 1,43 км | J_RYE-00850-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.5483 | 0.23166 | 1.1353 | 1.135 | 0.046332 | 2.5483 | 0.23166 | 1.1353 | 1.135 | 0.046332 | 0.43896 | 2.5483 | 0.43896 | 2.5483 | 0.43896 | 2.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23166 | 0.23166 | 2.3166 | 2.3166 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5483 | 2.5483 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №6 Ижевск (Спасский район) оп. 1-20 к ЗРП 37; Протяженность - 1,235 км | J_RYE-00851-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.2008 | 0.20007 | 1.9607 | 0 | 0.040014 | 2.2008 | 0.20007 | 1.9607 | 0 | 0.040014 | 0.37911 | 2.2008 | 0.37911 | 2.2008 | 0.37911 | 2.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20007 | 0.20007 | 2.0007 | 2.0007 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2008 | 2.2008 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 Коловрат (Спасский район) до оп.73; Протяженность - 0,900 км | J_RYE-00852-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.6038 | 0.1458 | 1.4288 | 0 | 0.02916 | 1.6038 | 0.1458 | 1.4288 | 0 | 0.02916 | 0.27627 | 1.6038 | 0.27627 | 1.6038 | 0.27627 | 1.6038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1458 | 0.1458 | 1.458 | 1.458 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6038 | 1.6038 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ №1 ПС Бельки пр опор 88-120 (замена голого провода на СИП) (Касимовский р-н) протяженность 2,24 км | J_RYE-00861-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.9917 | 0.36288 | 1.7782 | 1.778 | 0.072576 | 3.9917 | 0.36288 | 1.7782 | 1.778 | 0.072576 | 0.65863 | 3.9917 | 0.65863 | 3.9917 | 0.65863 | 3.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36288 | 0.36288 | 3.6288 | 3.6288 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9917 | 3.9917 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 2145 Китово (Касимовский р-н) 2,340 км | J_RYE-00864-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.5946 | 0.23587 | 2.3115 | 0 | 0.047174 | 2.5946 | 0.23587 | 2.3115 | 0 | 0.047174 | 0.42811 | 2.5946 | 0.42811 | 2.5946 | 0.42811 | 2.5946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23587 | 0.23587 | 2.3587 | 2.3587 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5946 | 2.5946 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС Соломино- Лихачево с заходами на ПС 110кВ Бусаево, Заборье, Поляны 116 км. | J_RYE-01020-000 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 69.6 | 4.775 | 63.433 | 0 | 1.392 | 69.6 | 4.775 | 63.433 | 0 | 1.392 | 8.5356 | 69.6 | 8.5356 | 69.6 | 8.5356 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 69.6 | 0 | нд | 69.6 | 69.6 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС Соломино- Тума 8 км. | J_RYE-01021-000 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.8 | 0.329 | 4.375 | 0 | 0.096 | 4.8 | 0.329 | 4.375 | 0 | 0.096 | 0.58866 | 4.8 | 0.58866 | 4.8 | 0.58866 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8 | 4.8 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружениеВЛ-10 кВ ф. 5 от РП-39 - (0,9 км) | J_RYE-01167-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.62 | 0.162 | 1.4288 | 0 | 0.02916 | 1.62 | 0.162 | 1.4288 | 0 | 0.02916 | 0.30387 | 1.62 | 0.30387 | 1.62 | 0.25832 | 1.62 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | нд | 0 | 1.62 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 8 ЗТП-3468 - (1,2 км) | J_RYE-01168-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.16 | 0.216 | 1.9051 | 0 | 0.03888 | 2.16 | 0.216 | 1.9051 | 0 | 0.03888 | 0.40515 | 2.16 | 0.40515 | 2.16 | 0.34442 | 2.16 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | нд | 0 | 2.16 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 15 ЗТП-2419 - (1,2 км) | J_RYE-01169-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.16 | 0.216 | 1.9051 | 0 | 0.03888 | 2.16 | 0.216 | 1.9051 | 0 | 0.03888 | 0.40515 | 2.16 | 0.40515 | 2.16 | 0.34442 | 2.16 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | нд | 0 | 2.16 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 4 КТПП-3521 - (1 км) | J_RYE-01170-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.8 | 0.18 | 1.5876 | 0 | 0.0324 | 1.8 | 0.18 | 1.5876 | 0 | 0.0324 | 0.33763 | 1.8 | 0.33763 | 1.8 | 0.28702 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | нд | 0 | 1.8 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 16 ПС Лихачево - (1,8 км) | J_RYE-01171-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.24 | 0.324 | 2.8577 | 0 | 0.05832 | 3.24 | 0.324 | 2.8577 | 0 | 0.05832 | 0.60773 | 3.24 | 0.60773 | 3.24 | 0.51664 | 3.24 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | нд | 0 | 3.24 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 3 ЗТП-2292 - (1 км) | J_RYE-01172-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.8 | 0.18 | 1.5876 | 0 | 0.0324 | 1.8 | 0.18 | 1.5876 | 0 | 0.0324 | 0.33763 | 1.8 | 0.33763 | 1.8 | 0.28702 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | нд | 0 | 1.8 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 5 ЗТП-3568 - (0,5 км) | J_RYE-01173-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.9 | 0.09 | 0.7938 | 0 | 0.0162 | 0.9 | 0.09 | 0.7938 | 0 | 0.0162 | 0.16881 | 0.9 | 0.16881 | 0.9 | 0.14351 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | нд | 0 | 0.9 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 1 ЗТП-3594 - 3 км | J_RYE-01174-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.4 | 0.54 | 4.7628 | 0 | 0.0972 | 5.4 | 0.54 | 4.7628 | 0 | 0.0972 | 1.0129 | 5.4 | 1.0129 | 5.4 | 0.86106 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | нд | 0 | 5.4 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 7 от КТПП-2422 - (1,2 км) | J_RYE-01175-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.16 | 0.216 | 1.9051 | 0 | 0.03888 | 2.16 | 0.216 | 1.9051 | 0 | 0.03888 | 0.40515 | 2.16 | 0.40515 | 2.16 | 0.34442 | 2.16 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | нд | 0 | 2.16 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 5 от ЗТП-3443 - (1,8 км) | J_RYE-01176-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.24 | 0.324 | 2.8577 | 0 | 0.05832 | 3.24 | 0.324 | 2.8577 | 0 | 0.05832 | 0.60773 | 3.24 | 0.60773 | 3.24 | 0.51664 | 3.24 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | нд | 0 | 3.24 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружениеВЛ-10 кВ ф. 8 от ЗТП-3443 - (2,2 км) | J_RYE-01177-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.96 | 0.396 | 3.4927 | 0 | 0.07128 | 3.96 | 0.396 | 3.4927 | 0 | 0.07128 | 0.74279 | 3.96 | 0.74279 | 3.96 | 0.63145 | 3.96 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | нд | 0 | 3.96 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 37 ПС Лихачево - (0,6 км) | J_RYE-01178-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.08 | 0.108 | 0.95256 | 0 | 0.01944 | 1.08 | 0.108 | 0.95256 | 0 | 0.01944 | 0.20258 | 1.08 | 0.20258 | 1.08 | 0.17221 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | нд | 0 | 1.08 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 1 ПС Колос - (0,9 км) | J_RYE-01179-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.62 | 0.162 | 1.4288 | 0 | 0.02916 | 1.62 | 0.162 | 1.4288 | 0 | 0.02916 | 0.30387 | 1.62 | 0.30387 | 1.62 | 0.25832 | 1.62 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | нд | 0 | 1.62 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 5 от ЗТП-3597 - (1,2 км) | J_RYE-01180-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.16 | 0.216 | 1.9051 | 0 | 0.03888 | 2.16 | 0.216 | 1.9051 | 0 | 0.03888 | 0.40515 | 2.16 | 0.40515 | 2.16 | 0.34442 | 2.16 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | нд | 0 | 2.16 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружениеВЛ-10 кВ ф. 4 от ЗТП-2376 - (3,5 км) | J_RYE-01181-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.3 | 0.63 | 5.5566 | 0 | 0.1134 | 6.3 | 0.63 | 5.5566 | 0 | 0.1134 | 1.1817 | 6.3 | 1.1817 | 6.3 | 1.0046 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | нд | 0 | 6.3 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 4 от ЗТП-3426 - (1,5 км) | J_RYE-01182-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.7 | 0.27 | 2.3814 | 0 | 0.0486 | 2.7 | 0.27 | 2.3814 | 0 | 0.0486 | 0.50645 | 2.7 | 0.50645 | 2.7 | 0.43053 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | нд | 0 | 2.7 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС Колос - (1,2 км) | J_RYE-01183-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.16 | 0.216 | 1.9051 | 0 | 0.03888 | 2.16 | 0.216 | 1.9051 | 0 | 0.03888 | 0.40515 | 2.16 | 0.40515 | 2.16 | 0.34442 | 2.16 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | нд | 0 | 2.16 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 1 от ЗТП-3570 - (2,1 км) | J_RYE-01184-000 | П | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.78 | 0.378 | 3.334 | 0 | 0.06804 | 3.78 | 0.378 | 3.334 | 0 | 0.06804 | 0.70902 | 3.78 | 0.70902 | 3.78 | 0.71432 | 3.78 | 3.78 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.78 | Перенос срока реализации с 2021 на 2022 год в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС Колос - (3,1 км) | J_RYE-01185-000 | П | 2023 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.58 | 0.558 | 4.9216 | 0 | 0.10044 | 5.58 | 0.558 | 4.9216 | 0 | 0.10044 | 1.0467 | 5.58 | 1.0467 | 5.58 | 1.0467 | 5.58 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 5.58 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 2 от ЗТП-2448 - (1 км) | J_RYE-01186-000 | П | 2023 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.8 | 0.18 | 1.5876 | 0 | 0.0324 | 1.8 | 0.18 | 1.5876 | 0 | 0.0324 | 0.33763 | 1.8 | 0.33763 | 1.8 | 0.32597 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.8 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 7 от ЗТП-2448 - (0,525 км) | J_RYE-01187-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.945 | 0.0945 | 0.83349 | 0 | 0.01701 | 0.945 | 0.0945 | 0.83349 | 0 | 0.01701 | 0.17725 | 0.945 | 0.17725 | 0.945 | 0.15069 | 0.945 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | нд | 0 | 0.945 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 5 от ЗТП-3431 - (1,6 км) | J_RYE-01188-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.88 | 0.288 | 2.5402 | 0 | 0.05184 | 2.88 | 0.288 | 2.5402 | 0 | 0.05184 | 0.54021 | 2.88 | 0.54021 | 2.88 | 0.45923 | 2.88 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | нд | 0 | 2.88 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 1 от ЗТП-2488 - (2,4 км) | J_RYE-01189-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.32 | 0.432 | 3.8102 | 0 | 0.07776 | 4.32 | 0.432 | 3.8102 | 0 | 0.07776 | 0.81031 | 4.32 | 0.81031 | 4.32 | 0.68885 | 4.32 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | нд | 0 | 4.32 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружениеВЛ-10 кВ ф. 7 ПС Колос - (3,6 км) | J_RYE-01190-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.48 | 0.648 | 5.7154 | 0 | 0.11664 | 6.48 | 0.648 | 5.7154 | 0 | 0.11664 | 1.2155 | 6.48 | 1.2155 | 6.48 | 1.0333 | 6.48 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | нд | 0 | 6.48 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 8 ПС Листвянка - (1,2 км) | J_RYE-01191-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.16 | 0.216 | 1.9051 | 0 | 0.03888 | 2.16 | 0.216 | 1.9051 | 0 | 0.03888 | 0.40515 | 2.16 | 0.40515 | 2.16 | 0.34442 | 2.16 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | нд | 0 | 2.16 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 5 РП-35 - (1,8 км) | J_RYE-01192-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.24 | 0.324 | 2.8577 | 0 | 0.05832 | 3.24 | 0.324 | 2.8577 | 0 | 0.05832 | 0.60773 | 3.24 | 0.60773 | 3.24 | 0.60773 | 3.24 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | нд | 0 | 3.24 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 6 ЗТП-2277 - (0,6 км) | J_RYE-01193-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.08 | 0.108 | 0.95256 | 0 | 0.01944 | 1.08 | 0.108 | 0.95256 | 0 | 0.01944 | 0.20258 | 1.08 | 0.20258 | 1.08 | 0.17221 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | нд | 0 | 1.08 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф.14 РП-35 - (1,8 км) | J_RYE-01194-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.24 | 0.324 | 2.8577 | 0 | 0.05832 | 3.24 | 0.324 | 2.8577 | 0 | 0.05832 | 0.60773 | 3.24 | 0.60773 | 3.24 | 0.51664 | 3.24 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | нд | 0 | 3.24 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф.4 РП-35 - (2,4 км) | J_RYE-01195-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.32 | 0.432 | 3.8102 | 0 | 0.07776 | 4.32 | 0.432 | 3.8102 | 0 | 0.07776 | 0.81031 | 4.32 | 0.81031 | 4.32 | 0.68885 | 4.32 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | нд | 0 | 4.32 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф.12 РП-35 - (0,6 км) | J_RYE-01196-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.08 | 0.108 | 0.95256 | 0 | 0.01944 | 1.08 | 0.108 | 0.95256 | 0 | 0.01944 | 0.20258 | 1.08 | 0.20258 | 1.08 | 0.17221 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | нд | 0 | 1.08 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружениеВЛ-10 кВ ф.1 ЗТП-2458 - (1,6 км) | J_RYE-01197-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.88 | 0.288 | 2.5402 | 0 | 0.05184 | 2.88 | 0.288 | 2.5402 | 0 | 0.05184 | 0.54021 | 2.88 | 0.54021 | 2.88 | 0.45923 | 2.88 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | нд | 0 | 2.88 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 6 ПС Окружная - (1,2 км) | J_RYE-01198-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.16 | 0.216 | 1.9051 | 0 | 0.03888 | 2.16 | 0.216 | 1.9051 | 0 | 0.03888 | 0.40515 | 2.16 | 0.40515 | 2.16 | 0.34442 | 2.16 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | нд | 0 | 2.16 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружениеВЛ-10 кВ ф. 10 ПС Окружная - (3,6 км) | J_RYE-01199-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.48 | 0.648 | 5.7154 | 0 | 0.11664 | 6.48 | 0.648 | 5.7154 | 0 | 0.11664 | 1.2155 | 6.48 | 1.2155 | 6.48 | 1.0333 | 6.48 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | нд | 0 | 6.48 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 14 ПС Окружная - (1,2 км) | J_RYE-01200-000 | П | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.16 | 0.216 | 1.9051 | 0 | 0.03888 | 2.16 | 0.216 | 1.9051 | 0 | 0.03888 | 0.40515 | 2.16 | 0.40515 | 2.16 | 0.40818 | 2.16 | 2.16 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.16 | Перенос срока реализации с 2021 на 2022 год в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 1 ПС Элеватор - (3,5 км) | J_RYE-01201-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.3 | 0.63 | 5.5566 | 0 | 0.1134 | 6.3 | 0.63 | 5.5566 | 0 | 0.1134 | 1.1817 | 6.3 | 1.1817 | 6.3 | 1.0046 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | нд | 0 | 6.3 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 2 ПС Элеватор - (1,2 км) | J_RYE-01202-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.16 | 0.216 | 1.9051 | 0 | 0.03888 | 2.16 | 0.216 | 1.9051 | 0 | 0.03888 | 0.40515 | 2.16 | 0.40515 | 2.16 | 0.34442 | 2.16 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | нд | 0 | 2.16 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 18 ПС Дягилево - (1,6 км) | J_RYE-01203-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.88 | 0.288 | 2.5402 | 0 | 0.05184 | 2.88 | 0.288 | 2.5402 | 0 | 0.05184 | 0.54021 | 2.88 | 0.54021 | 2.88 | 0.45923 | 2.88 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | нд | 0 | 2.88 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 1 ПС Комбикорм - (3,7 км) | J_RYE-01204-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.66 | 0.666 | 5.8741 | 0 | 0.11988 | 6.66 | 0.666 | 5.8741 | 0 | 0.11988 | 1.2492 | 6.66 | 1.2492 | 6.66 | 1.062 | 6.66 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | нд | 0 | 6.66 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 2 ЗТП-3449 - (2,8 км) | J_RYE-01205-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.04 | 0.504 | 4.4453 | 0 | 0.09072 | 5.04 | 0.504 | 4.4453 | 0 | 0.09072 | 0.94536 | 5.04 | 0.94536 | 5.04 | 0.94536 | 5.04 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | нд | 0 | 5.04 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 2 ПС Комбикорм - (2,8 км) | J_RYE-01206-000 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.04 | 0.504 | 4.4453 | 0 | 0.09072 | 5.04 | 0.504 | 4.4453 | 0 | 0.09072 | 0.94536 | 5.04 | 0.94536 | 5.04 | 0.94536 | 5.04 | 0.504 | 0 | 4.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 4.536 | нд | 4.536 | 5.04 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС Комбикорм - (2,5 км) | J_RYE-01207-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.5 | 0.45 | 3.969 | 0 | 0.081 | 4.5 | 0.45 | 3.969 | 0 | 0.081 | 0.84407 | 4.5 | 0.84407 | 4.5 | 0.71755 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | нд | 0 | 4.5 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружениеВЛ-10 кВ ф. 4 ПС Комбикорм - (2,5 км) | J_RYE-01208-000 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.5 | 0.45 | 3.969 | 0 | 0.081 | 4.5 | 0.45 | 3.969 | 0 | 0.081 | 0.84407 | 4.5 | 0.84407 | 4.5 | 0.71755 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | нд | 0 | 4.5 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 8 ЗТП-2213 - (0,7 км) | J_RYE-01209-000 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.26 | 0.126 | 1.1113 | 0 | 0.02268 | 1.26 | 0.126 | 1.1113 | 0 | 0.02268 | 0.23634 | 1.26 | 0.23634 | 1.26 | 0.23634 | 1.26 | 0.126 | 0 | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 1.134 | нд | 1.134 | 1.26 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 2 ЗТП-2213 - (1,2 км) | J_RYE-01210-000 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.16 | 0.216 | 1.9051 | 0 | 0.03888 | 2.16 | 0.216 | 1.9051 | 0 | 0.03888 | 0.40516 | 2.16 | 0.40516 | 2.16 | 0.40516 | 2.16 | 0.216 | 0 | 1.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 1.944 | нд | 1.944 | 2.16 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС Комбикорм - (2,6 км) | J_RYE-01211-000 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.68 | 0.468 | 4.1278 | 0 | 0.08424 | 4.68 | 0.468 | 4.1278 | 0 | 0.08424 | 0.87784 | 4.68 | 0.87784 | 4.68 | 0.87784 | 4.68 | 0.468 | 0 | 4.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 4.212 | нд | 4.212 | 4.68 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 7 ПС Комбикорм - (4,35 км) | J_RYE-01212-000 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.83 | 0.783 | 6.9061 | 0 | 0.14094 | 7.83 | 0.783 | 6.9061 | 0 | 0.14094 | 1.4687 | 7.83 | 1.4687 | 7.83 | 1.4687 | 7.83 | 0.783 | 0 | 7.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 7.047 | нд | 7.047 | 7.83 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 1 ПС Карелино - (1,8 км) | J_RYE-01213-000 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.24 | 0.324 | 2.8577 | 0 | 0.05832 | 3.24 | 0.324 | 2.8577 | 0 | 0.05832 | 0.60773 | 3.24 | 0.60773 | 3.24 | 0.60773 | 3.24 | 0.324 | 0 | 2.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 2.916 | нд | 2.916 | 3.24 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 8 ПС Карелино - (2,4 км) | J_RYE-01214-000 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.32 | 0.432 | 3.8102 | 0 | 0.07776 | 4.32 | 0.432 | 3.8102 | 0 | 0.07776 | 0.81031 | 4.32 | 0.81031 | 4.32 | 0.81031 | 4.32 | 0.432 | 0 | 3.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 3.888 | нд | 3.888 | 4.32 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 6 ПС Песочня - (2,7 км) | J_RYE-01215-000 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.86 | 0.486 | 4.2865 | 0 | 0.08748 | 4.86 | 0.486 | 4.2865 | 0 | 0.08748 | 0.9116 | 4.86 | 0.9116 | 4.86 | 0.9116 | 4.86 | 0.486 | 0 | 4.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 4.374 | нд | 4.374 | 4.86 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 11 ПС Песочня - (3,8 км) | J_RYE-01216-000 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.84 | 0.684 | 6.0329 | 0 | 0.12312 | 6.84 | 0.684 | 6.0329 | 0 | 0.12312 | 1.283 | 6.84 | 1.283 | 6.84 | 1.283 | 6.84 | 0.684 | 0 | 6.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 6.156 | нд | 6.156 | 6.84 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 1 ПС Подвязье - (2 км) | J_RYE-01217-000 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.6 | 0.36 | 3.1752 | 0 | 0.0648 | 3.6 | 0.36 | 3.1752 | 0 | 0.0648 | 0.67526 | 3.6 | 0.67526 | 3.6 | 0.67526 | 3.6 | 0.36 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 3.24 | нд | 3.24 | 3.6 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 2 ПС Подвязье - (3,6 км) | J_RYE-01218-000 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.48 | 0.648 | 5.7154 | 0 | 0.11664 | 6.48 | 0.648 | 5.7154 | 0 | 0.11664 | 1.2155 | 6.48 | 1.2155 | 6.48 | 1.2155 | 6.48 | 0.648 | 0 | 5.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 5.832 | нд | 5.832 | 6.48 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 5 от ЗТП-3454 - (0,9 км) | J_RYE-01219-000 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.62 | 0.162 | 1.4288 | 0 | 0.02916 | 1.62 | 0.162 | 1.4288 | 0 | 0.02916 | 0.30387 | 1.62 | 0.30387 | 1.62 | 0.30387 | 1.62 | 0.162 | 0 | 1.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 1.458 | нд | 1.458 | 1.62 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружениеВЛ-10 кВ ф. 3 от ЗТП-2442 - (1,2 км) | J_RYE-01220-000 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.16 | 0.216 | 1.9051 | 0 | 0.03888 | 2.16 | 0.216 | 1.9051 | 0 | 0.03888 | 0.40516 | 2.16 | 0.40516 | 2.16 | 0.40516 | 2.16 | 0.216 | 0 | 1.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 1.944 | нд | 1.944 | 2.16 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 1 от ЗТП-2442 - (1,6 км) | J_RYE-01221-000 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.88 | 0.288 | 2.5402 | 0 | 0.05184 | 2.88 | 0.288 | 2.5402 | 0 | 0.05184 | 0.54021 | 2.88 | 0.54021 | 2.88 | 0.54021 | 2.88 | 0.288 | 0 | 2.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 2.592 | нд | 2.592 | 2.88 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 2 от ЗТП-2442 - 3 км | J_RYE-01222-000 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.4 | 0.54 | 4.7628 | 0 | 0.0972 | 5.4 | 0.54 | 4.7628 | 0 | 0.0972 | 1.0129 | 5.4 | 1.0129 | 5.4 | 1.0129 | 5.4 | 0.54 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 4.86 | нд | 4.86 | 5.4 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 4 от ЗТП-3454 - (2,4 км) | J_RYE-01223-000 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.32 | 0.432 | 3.8102 | 0 | 0.07776 | 4.32 | 0.432 | 3.8102 | 0 | 0.07776 | 0.81031 | 4.32 | 0.81031 | 4.32 | 0.81031 | 4.32 | 0.432 | 0 | 3.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 3.888 | нд | 3.888 | 4.32 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 6 от ТП-3514 - (0,6 км) | J_RYE-01224-000 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.08 | 0.108 | 0.95256 | 0 | 0.01944 | 1.08 | 0.108 | 0.95256 | 0 | 0.01944 | 0.20258 | 1.08 | 0.20258 | 1.08 | 0.20258 | 1.08 | 0.108 | 0 | 0.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0.972 | нд | 0.972 | 1.08 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 2 от ТП-3442 - (1,6 км) | J_RYE-01225-000 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.88 | 0.288 | 2.5402 | 0 | 0.05184 | 2.88 | 0.288 | 2.5402 | 0 | 0.05184 | 0.54021 | 2.88 | 0.54021 | 2.88 | 0.54021 | 2.88 | 0.288 | 0 | 2.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 2.592 | нд | 2.592 | 2.88 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 11 ПС Подвязье - (1,5 км) | J_RYE-01226-000 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.7 | 0.27 | 2.3814 | 0 | 0.0486 | 2.7 | 0.27 | 2.3814 | 0 | 0.0486 | 0.50645 | 2.7 | 0.50645 | 2.7 | 0.50645 | 2.7 | 0.27 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 2.43 | нд | 2.43 | 2.7 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 22 ЗТП-2215 - (1,5 км) | J_RYE-01227-000 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.7 | 0.27 | 2.3814 | 0 | 0.0486 | 2.7 | 0.27 | 2.3814 | 0 | 0.0486 | 0.50645 | 2.7 | 0.50645 | 2.7 | 0.50645 | 2.7 | 0.27 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 2.43 | нд | 2.43 | 2.7 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 3 РП-Дорожная - (3,6 км) | J_RYE-01228-000 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.48 | 0.648 | 5.7154 | 0 | 0.11664 | 6.48 | 0.648 | 5.7154 | 0 | 0.11664 | 1.2155 | 6.48 | 1.2155 | 6.48 | 1.2155 | 6.48 | 0.648 | 0 | 5.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 5.832 | нд | 5.832 | 6.48 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружениеВЛ-10 кВ ф. 11 РП-Дорожная - (3,2 км) | J_RYE-01229-000 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.76 | 0.576 | 5.0803 | 0 | 0.10368 | 5.76 | 0.576 | 5.0803 | 0 | 0.10368 | 0.85972 | 5.76 | 0.85972 | 5.76 | 0.85972 | 5.76 | 0.576 | 0 | 5.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 5.184 | нд | 5.184 | 5.76 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружениеВЛ-10 кВ ф. 6 от ЗТП-2326 - (1,5 км) | J_RYE-01230-000 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.7 | 0.27 | 2.3814 | 0 | 0.0486 | 2.7 | 0.27 | 2.3814 | 0 | 0.0486 | 0.50645 | 2.7 | 0.50645 | 2.7 | 0.50645 | 2.7 | 0.27 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 2.43 | нд | 2.43 | 2.7 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 6 от ЗТП-3545 - (2,1 км) | J_RYE-01231-000 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.78 | 0.378 | 3.334 | 0 | 0.06804 | 3.78 | 0.378 | 3.334 | 0 | 0.06804 | 0.70902 | 3.78 | 0.70902 | 3.78 | 0.70902 | 3.78 | 0.378 | 0 | 3.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 3.402 | нд | 3.402 | 3.78 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 8 от РП-33 - (4 км) | J_RYE-01232-000 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.2 | 0.72 | 6.3504 | 0 | 0.1296 | 7.2 | 0.72 | 6.3504 | 0 | 0.1296 | 1.3505 | 7.2 | 1.3505 | 7.2 | 1.3505 | 7.2 | 0.72 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 6.48 | нд | 6.48 | 7.2 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 3 от РП-33 - (4 км) | J_RYE-01233-000 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.2 | 0.72 | 6.3504 | 0 | 0.1296 | 7.2 | 0.72 | 6.3504 | 0 | 0.1296 | 1.3505 | 7.2 | 1.3505 | 7.2 | 1.3505 | 7.2 | 0.72 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 6.48 | нд | 6.48 | 7.2 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 2 от ЗТП-2441 - 3 км | J_RYE-01234-000 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.4 | 0.54 | 4.7628 | 0 | 0.0972 | 5.4 | 0.54 | 4.7628 | 0 | 0.0972 | 1.0129 | 5.4 | 1.0129 | 5.4 | 1.0129 | 5.4 | 0.54 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 4.86 | нд | 4.86 | 5.4 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 4 от РП-33 - (0,9 км) | J_RYE-01235-000 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.62 | 0.162 | 1.4288 | 0 | 0.02916 | 1.62 | 0.162 | 1.4288 | 0 | 0.02916 | 0.30387 | 1.62 | 0.30387 | 1.62 | 0.30387 | 1.62 | 0.162 | 0 | 1.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 1.458 | нд | 1.458 | 1.62 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф. 8 ПС Вожа - (2,4 км) | J_RYE-01236-000 | П | 2025 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.32 | 0.432 | 3.8102 | 0 | 0.07776 | 4.32 | 0.432 | 3.8102 | 0 | 0.07776 | 0.81031 | 4.32 | 0.81031 | 4.32 | 0.81031 | 4.32 | 0.432 | 0 | 3.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 3.888 | нд | 3.888 | 4.32 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №37 от ПС Лихачево с установкой реклоузера 1 шт. (инв. №31657) | J_RYE-01240-000 | С | 2019 | 2020 | 2022 | 0.47882 | 0.47882 | 2.181 | 2.1788 | 0.14567 | 2.0282 | 0 | 0.005 | 2.181 | 0.145 | 2.024 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено фактическим выполнением объекта в 2020 году
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №1 от КТП-3561 с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1шт.), разъединителя с ручным приводом (2 шт.) (инв. 33362) | J_RYE-01240-022 | С | 2021 | 2021 | 2021 | 0.11269 | 0.40192 | 0 | 0.6861 | 0.019518 | 0.32595 | 0.32783 | 0.012796 | 2.1748 | 0.019518 | 1.8146 | 0.32783 | 0.012796 | 0.11269 | 0.6861 | 0.11269 | 0.6861 | 0.40192 | 2.1748 | 0.6861 | 2.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости по проекту в соответствии с Приказом об утверждении ПСД №РяЭ-539 от 14.07.2020 и пересмотром математической модели программы линейных проектов с изменением состава меняемого оборудования.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №2 от ПС Костино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2шт.),разъеденителя с ручным приводом (4шт)(инв. 33143) | J_RYE-01240-023 | С | 2021 | 2021 | 2021 | 0.37121 | 0.80791 | 0 | 1.8889 | 0.015398 | 0.3303 | 1.5072 | 0.035963 | 4.3935 | 0.015398 | 2.835 | 1.5072 | 0.035963 | 0.37121 | 1.8889 | 0.37121 | 1.8889 | 0.80791 | 4.3935 | 1.8889 | 4.3935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости по проекту в соответствии с Приказом об утверждении ПСД №РяЭ-539 от 14.07.2020 и пересмотром математической модели программы линейных проектов с изменением состава меняемого оборудования.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №11 от ПС Подвязье с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1шт.),разъеденителя с ручным приводом (2шт), разъединителя с моторным приводом (1 шт.) (инв. № 31083) | J_RYE-01240-025 | С | 2021 | 2021 | 2021 | 0.12031 | 0.58969 | 0 | 0.6698 | 0.010978 | 0.23568 | 0.4105 | 0.012647 | 3.2297 | 0.010978 | 2.7956 | 0.4105 | 0.012647 | 0.12031 | 0.6698 | 0.12031 | 0.6698 | 0.58969 | 3.2297 | 0.6698 | 3.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости по проекту в соответствии с Приказом об утверждении ПСД №РяЭ-539 от 14.07.2020 и пересмотром математической модели программы линейных проектов с изменением состава меняемого оборудования.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №2 от ЗТП 3442 с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) (инв. № 31248) | J_RYE-01240-026 | С | 2021 | 2021 | нд | 0.37121 | нд | 0 | 1.8889 | 0.015398 | 0.3303 | 1.5072 | 0.035963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37121 | 1.8889 | 0.37121 | 1.8889 | 0 | 0 | 1.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты программы.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1 от ПС Мурмино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2шт.),разъеденителя с ручным приводом (4шт), разъединителя с моторным приводом (1 шт.)(инв. № 17110) | J_RYE-01240-030 | С | 2021 | 2021 | 2021 | 1.0052 | 1.0052 | 0 | 2.3995 | 0.026467 | 0.52655 | 1.801 | 0.045554 | 5.4309 | 0.026467 | 3.5579 | 1.801 | 0.045554 | 1.0052 | 2.3995 | 1.0052 | 2.3995 | 1.0052 | 5.4309 | 2.3995 | 5.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с корректировкой стоимостных показателей инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной ПСД (Приказ РяЭ-539 от 14.07.2020)
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №4 от ЗТП-3545 с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1шт.), разъединителя с ручным приводом (2 шт.)(инв. 31041) | J_RYE-01240-037 | С | 2021 | 2021 | 2021 | 0.20336 | 0.40234 | 0 | 1.1688 | 0.019518 | 0.41846 | 0.68785 | 0.042991 | 2.2079 | 0.019518 | 1.4575 | 0.68785 | 0.042991 | 0.20336 | 1.1688 | 0.20336 | 1.1688 | 0.40234 | 2.2079 | 1.1688 | 2.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости по проекту в соответствии с Приказом об утверждении ПСД №РяЭ-539 от 14.07.2020 и пересмотром математической модели программы линейных проектов с изменением состава меняемого оборудования.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №1 от ПС Карелино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1шт.), разъединителя с ручным приводом (2 шт.) (инв. 31254) | J_RYE-01240-042 | С | 2021 | 2021 | 2021 | 0.34118 | 0.40234 | 0 | 1.7297 | 0.015398 | 0.29097 | 1.3905 | 0.032909 | 2.1978 | 0.015398 | 0.75902 | 1.3905 | 0.032909 | 0.34118 | 1.7297 | 0.34118 | 1.7297 | 0.40234 | 2.1978 | 1.7297 | 2.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости по проекту в соответствии с Приказом об утверждении ПСД №РяЭ-539 от 14.07.2020 и пересмотром математической модели программы линейных проектов с изменением состава меняемого оборудования.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №4 от ПС Пионерская с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.) (инв. 33907) | J_RYE-01240-049 | С | 2021 | 2021 | 2021 | 0.12031 | 0.18744 | 0 | 0.6698 | 0.010978 | 0.23568 | 0.4105 | 0.012647 | 1.0648 | 0.010978 | 0.63068 | 0.4105 | 0.012647 | 0.12031 | 0.6698 | 0.12031 | 0.6698 | 0.18744 | 1.0648 | 0.6698 | 1.0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости по проекту в соответствии с Приказом об утверждении ПСД №РяЭ-539 от 14.07.2020 и пересмотром математической модели программы линейных проектов с изменением состава меняемого оборудования.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №4 от ПС Костино с установкой разъединителя с ручным приводом (1 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) (инв. 33150) | J_RYE-01240-050 | С | 2021 | 2021 | нд | 0.11269 | нд | 0 | 0.6861 | 0.019518 | 0.31381 | 0.32783 | 0.024934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11269 | 0.6861 | 0.11269 | 0.6861 | 0 | 0 | 0.6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты программы.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №2 от ПС Пионерская с установкой пунктов секционирования с использованием разъеденителя с моторным приводом (2 шт) (инв. №33885) | J_RYE-01240-065 | С | 2021 | 2021 | 2021 | 0.34118 | 0.37589 | 0 | 1.7297 | 0.015398 | 0.29097 | 1.3905 | 0.032909 | 2.1459 | 0.015398 | 0.70709 | 1.3905 | 0.032909 | 0.34118 | 1.7297 | 0.34118 | 1.7297 | 0.37589 | 2.1459 | 1.7297 | 2.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости по проекту в соответствии с Приказом об утверждении ПСД №РяЭ-539 от 14.07.2020 и пересмотром математической модели программы линейных проектов с изменением состава меняемого оборудования.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ №1 от ПС Пионерская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1шт.),разъеденителя с ручным приводом (1шт), разъединителя с моторным приводом (2 шт.) (инв. №34034) | J_RYE-01240-069 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.34118 | 0.75518 | 0.758 | 1.7297 | 0.015398 | 0.29097 | 1.3905 | 0.032909 | 4.9125 | 0.015398 | 2.7157 | 2.1485 | 0.032909 | 0.34118 | 1.7297 | 0.34118 | 1.7297 | 0.63865 | 4.1545 | 1.7297 | 4.1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости по проекту в соответствии с Приказом об утверждении ПСД №РяЭ-539 от 14.07.2020 и пересмотром математической модели программы линейных проектов с изменением состава меняемого оборудования.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №1 от ПС Ока с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (3 шт.) (инв. 34160) | J_RYE-01240-081 | С | 2021 | 2021 | 2021 | 0.12031 | 0.5632 | 0 | 0.6698 | 0.010978 | 0.22369 | 0.4105 | 0.024644 | 3.1888 | 0.010978 | 2.7427 | 0.4105 | 0.024644 | 0.12031 | 0.6698 | 0.12031 | 0.6698 | 0.5632 | 3.1888 | 0.6698 | 3.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости по проекту в соответствии с Приказом об утверждении ПСД №РяЭ-539 от 14.07.2020 и пересмотром математической модели программы линейных проектов с изменением состава меняемого оборудования.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ №5 от ЗТП-3454 с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.) (инв. № 31801) | J_RYE-01240-093 | С | 2021 | 2021 | 2021 | 0.12031 | 0.18728 | 0 | 0.6698 | 0.010978 | 0.22369 | 0.4105 | 0.024644 | 1.0752 | 0.010978 | 0.62913 | 0.4105 | 0.024644 | 0.12031 | 0.6698 | 0.12031 | 0.6698 | 0.18728 | 1.0752 | 0.6698 | 1.0752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости по проекту в соответствии с Приказом об утверждении ПСД №РяЭ-539 от 14.07.2020 и пересмотром математической модели программы линейных проектов с изменением состава меняемого оборудования.
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС Скопин - Гремячка 18 км | J_RYE-01263-000 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 11.2411 | 0.805 | 10.2273 | 0 | 0.20872 | 11.2411 | 0.805 | 10.2273 | 0 | 0.20872 | 1.3445 | 11.2411 | 1.3445 | 11.2411 | 1.3625 | 11.2411 | 0 | 0 | 0.805 | 0.805 | 10.4361 | 10.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.2411 | 11.2411 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110кВ Бельки-Касимов с заменой анкерно-угловой металлических опоры №100 (1 шт.) | J_RYE-01269-000 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.131 | 2.658 | 0.131 | 2.4765 | 0 | 0.05054 | 2.658 | 0.131 | 2.4765 | 0 | 0.05054 | 0.36532 | 2.527 | 0.36532 | 2.527 | 0.36532 | 2.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.527 | 2.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.527 | 2.527 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110кВ Ашуково-Касимов с заменой анкерно-угловых металлических опор№15,17,24,25,26,27,29,30,31,32 (10 шт.) | J_RYE-01271-000 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 27.77 | 5.4697 | 21.7709 | 0 | 0.5294 | 27.77 | 5.4697 | 21.7709 | 0 | 0.5294 | 3.6225 | 27.77 | 3.6225 | 27.77 | 3.471 | 27.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 3.6697 | 3.6697 | 22.3003 | 22.3003 | 0 | нд | 27.77 | 27.77 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером 20 шт. | J_RYE-01281-012 | С | 2021 | 2020 | 2021 | 0.43246 | 0.43246 | 0 | 2.0518 | 0.144 | 1.9078 | 0 | 0 | 2.0518 | 0.144 | 1.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43246 | 2.0518 | 0 | 2.0518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером РК-814 ВЛ 10 кВ №7 ПС Болонь Клепиковский РЭС - 1 шт. | J_RYE-01281-015 | С | 2021 | 2021 | 2021 | 0.012547 | 0.034986 | 0 | 0.08992 | 0.006 | 0.04647 | 0.03745 | 0 | 0.08992 | 0.006 | 0.04647 | 0.03745 | 0 | 0.012547 | 0.08992 | 0.012547 | 0.08992 | 0.034986 | 0.08992 | 0.08992 | 0.08992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером РК-912 ВЛ 10 кВ №7 ПС Болонь Клепиковский РЭС - 1 шт. | J_RYE-01281-016 | С | 2021 | 2021 | 2021 | 0.012547 | 0.034986 | 0 | 0.08992 | 0.006 | 0.04647 | 0.03745 | 0 | 0.08992 | 0.006 | 0.04647 | 0.03745 | 0 | 0.012547 | 0.08992 | 0.012547 | 0.08992 | 0.034986 | 0.08992 | 0.08992 | 0.08992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером СП-1 ВЛ 10 кВ №8 ПС Луговая Скопинский РЭС - 1 шт. | J_RYE-01281-020 | С | 2021 | 2021 | 2021 | 0.012547 | 0.034986 | 0 | 0.08992 | 0.006 | 0.04647 | 0.03745 | 0 | 0.08992 | 0.006 | 0.04647 | 0.03745 | 0 | 0.012547 | 0.08992 | 0.012547 | 0.08992 | 0.034986 | 0.08992 | 0.08992 | 0.08992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ с установкой/заменой контроллера телеуправления реклоузером Р-8019 ВЛ 10 кВ №8 ПС Можары Сараевский РЭС - 1 шт. | J_RYE-01281-021 | С | 2021 | 2021 | 2021 | 0.012547 | 0.034986 | 0 | 0.08992 | 0.006 | 0.04647 | 0.03745 | 0 | 0.08992 | 0.006 | 0.04647 | 0.03745 | 0 | 0.012547 | 0.08992 | 0.012547 | 0.08992 | 0.034986 | 0.08992 | 0.08992 | 0.08992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС Факел-Вожа 28 км | K_RYE-01498-000 | П | 2023 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 17.9809 | 1.2936 | 7.9139 | 7.9139 | 0.8594 | 17.9809 | 1.2936 | 7.9139 | 7.9139 | 0.8594 | 0 | 17.9809 | 0 | 17.9809 | 0 | 17.9809 | 17.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 17.9809 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС оп. № 49 – оп. 56 ВЛ 110кВ Михайловская – Елино с отп.1,8 км. | K_RYE-01500-000 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.1 | 0.055 | 0.495 | 0.495 | 0.055 | 1.1 | 0.055 | 0.495 | 0.495 | 0.055 | 0.20165 | 1.1 | 0.20165 | 1.1 | 0.20165 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | нд | 1.1 | 1.1 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС оп. №20– оп.№ 42 ВЛ 110 кВ Михайловская – Луч. 5,7 км. | K_RYE-01501-000 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.5 | 0.175 | 1.575 | 1.575 | 0.175 | 3.5 | 0.175 | 1.575 | 1.575 | 0.175 | 0.53174 | 3.5 | 0.53174 | 3.5 | 0.53174 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | нд | 3.5 | 3.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС Оп. №1 – оп. №20 ВЛ 110 кВ Шелухово - Кутуково 4 км. | K_RYE-01502-000 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.47 | 0.1235 | 1.1115 | 1.1115 | 0.1235 | 2.47 | 0.1235 | 1.1115 | 1.1115 | 0.1235 | 0.37421 | 2.47 | 0.37421 | 2.47 | 0.37421 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Факел-Волокно на ПС 110 кВ Факел с заменой РЗА на микропроцессорные. (1 комплект) | K_RYE-01505-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.13 | 0.3234 | 1.805 | 1.805 | 0.1966 | 4.13 | 0.3234 | 1.805 | 1.805 | 0.1966 | 0.62595 | 4.13 | 0.62595 | 4.13 | 0.62595 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 3.8 | 3.8 | 0 | нд | 4.13 | 4.13 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Техническое перевооружение Факел-Рязань с отп на ПС 110 кВ Факел сзаменой РЗА ВЛ 110 кВ на микропроцессорные. (1 комплект) | K_RYE-01507-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 16.8 | 1.176 | 7.41 | 7.41 | 0.804 | 16.8 | 1.176 | 7.41 | 7.41 | 0.804 | 2.8579 | 16.8 | 2.8579 | 16.8 | 2.8579 | 16.8 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.8 | 16.8 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-10/0,4 кВ № 2317 н.п. Глебово ВЛ-10 кВ № 8 от ЗТП-3443 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/10 кВ Лихачево с установкой накопителя электроэнергии (1 шт) | K_RYE-01536-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | 1.8316 | 1.8316 | 8.907 | 8.1387 | 0.05 | 0.3 | 7.501 | 0.28771 | 8.907 | 0 | 8.742 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено фактическим выполнением объекта в 2020 году
7.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 от МТП-4206 Лесуново (Клепиковский р-н) 2,3 км | K_RYE-01541-000 | П | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.875 | 0.2875 | 2.4575 | 0 | 0.13 | 2.875 | 0.2875 | 2.4575 | 0 | 0.13 | 2.5105 | 2.875 | 2.5105 | 2.875 | 2.5105 | 2.875 | 0.2875 | 2.875 | 2.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5875 | 0 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.6477 | 198.07 | 1980.8209 | 116.221 | 1407.2209 | 418.4595 | 38.9195 | 2326.3605 | 145.2614 | 1524.9697 | 605.6805 | 50.4489 | 219.1655 | 1809.7415 | 219.1655 | 1809.7415 | 293.4635 | 2128.2905 | 169.1724 | 169.1724 | 453.5075 | 453.5075 | 455.7853 | 455.7853 | 412.7243 | 412.7243 | 318.5519 | 318.5519 | 318.549 | нд | 1640.569 | 1959.1181 | нд
7.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 158.153 | 1448.8965 | 79.35 | 1117.3693 | 218.444 | 33.7332 | 1811.6435 | 111.5398 | 1257.6287 | 395.6512 | 46.8238 | 164.2074 | 1309.4857 | 164.2074 | 1309.4857 | 227.6373 | 1653.4905 | 113.4107 | 166.0695 | 429.2841 | 429.2841 | 266.1906 | 266.1906 | 284.0658 | 284.0658 | 216.5344 | 216.5344 | 291.346 | нд | 1196.0749 | 1487.4209 | нд
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ) (ПУ: 2020 - 2724 шт.; 2021 - 2679 шт.; 2022 - 2084 шт.; 2023 - 2074 шт.; 2024 - 2066 шт.) | J_RYE-01307-001 | И | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд | 24.856 | 144.363 | 9.786 | 129.9943 | 0 | 4.5826 | 145.7386 | 10.9541 | 116.2733 | 14.6072 | 3.904 | 0 | 110.5416 | 0 | 110.5416 | 17.1883 | 120.8826 | 33.2311 | 43.5721 | 25.8718 | 25.8718 | 25.7659 | 25.7659 | 25.6728 | 25.6728 | 0 | 0 | 0 | нд | 77.3105 | 77.3105 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с необходимостью перераспределения объемов затрат между проектами АСКУЭ в соответствии с требованиями ФЗ от 27.12.2018 № 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитиемсистем учета электрической энергии в РФ"
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ) (ПУ: 2020 - 447 шт.; 2021 - 442 шт.) | J_RYE-01307-002 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 3.508 | 18.8311 | 1.268 | 16.841 | 0 | 0.7221 | 16.945 | 1.1904 | 12.8337 | 2.3546 | 0.56632 | 0 | 9.3515 | 0 | 9.3515 | 2.1498 | 13.437 | 9.3515 | 13.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с необходимостью перераспределения объемов затрат между проектами АСКУЭ в соответствии с требованиями ФЗ от 27.12.2018 № 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитиемсистем учета электрической энергии в РФ"
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ) (ПУ: 2020 - 3760 шт.; 2021 - 2632 шт.; 2022 - 19050 шт.; 2023 - 7874 шт.; 2024 - 9803 шт.) | J_RYE-01307-003 | И | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд | 53.777 | 627.2155 | 26.627 | 585.9237 | 0 | 14.6647 | 650.6596 | 28.3721 | 575.5346 | 32.4273 | 14.3255 | 83.7459 | 581.7502 | 83.7459 | 581.7502 | 82.8283 | 596.8826 | 31.9238 | 47.0563 | 332.627 | 332.627 | 96.5973 | 96.5973 | 120.602 | 120.602 | 0 | 0 | 0 | нд | 549.8263 | 549.8263 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с необходимостью перераспределения объемов затрат между проектами АСКУЭ в соответствии с требованиями ФЗ от 27.12.2018 № 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитиемсистем учета электрической энергии в РФ"
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ) (ПУ: 2020 - 901 шт.; 2021 - 361 шт.; 2022 - 2561 шт.; 2023 - 1104 шт.; 2024 - 1113 шт.) | J_RYE-01307-004 | И | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд | 19.33 | 140.156 | 6.126 | 130.8152 | 0 | 3.2148 | 145.9397 | 6.3101 | 124.7392 | 11.8514 | 3.0389 | 17.5779 | 122.1071 | 17.5779 | 122.1071 | 17.5038 | 126.6097 | 7.0395 | 11.5421 | 70.7852 | 70.7852 | 22.0549 | 22.0549 | 22.2275 | 22.2275 | 0 | 0 | 0 | нд | 115.0676 | 115.0676 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с необходимостью перераспределения объемов затрат между проектами АСКУЭ в соответствии с требованиями ФЗ от 27.12.2018 № 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитиемсистем учета электрической энергии в РФ"
7.2.3.1 | Развитие технического учета (0,4 кВ) (ПУ: 2020 - 1361 шт.; 2021 - 1330 шт.) | J_RYE-01307-007 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 56.682 | 64.4604 | 4.339 | 57.6495 | 0 | 2.4719 | 107.144 | 13.1148 | 63.1216 | 28.5628 | 2.3447 | 0 | 31.8648 | 0 | 31.8648 | 8.0733 | 50.462 | 31.8648 | 50.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с необходимостью перераспределения объемов затрат между проектами АСКУЭ в соответствии с требованиями ФЗ от 27.12.2018 № 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитиемсистем учета электрической энергии в РФ"
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ) (ПУ: 2023 - 5880 шт.; 2024 - 5102 шт.; 2025 - 2302 шт.) | K_RYE-01314-001 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 165.0607 | 11.554 | 70.9763 | 82.5303 | 0 | 165.0607 | 11.554 | 70.9763 | 82.5303 | 0 | 22.7931 | 165.0607 | 22.7931 | 165.0607 | 22.3512 | 165.0607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0438 | 73.0438 | 63.4035 | 63.4035 | 28.6134 | 28.6134 | 0 | нд | 165.0607 | 165.0607 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ) (ПУ: 2023 - 1655 шт.; 2024 - 1174 шт.; 2025 - 925 шт.) | K_RYE-01314-002 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 79.6591 | 5.576 | 34.2536 | 39.8296 | 0 | 79.6591 | 5.576 | 34.2536 | 39.8296 | 0 | 11.0001 | 79.6591 | 11.0001 | 79.6591 | 11.0001 | 79.6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1137 | 35.1137 | 24.9147 | 24.9147 | 19.6307 | 19.6307 | 0 | нд | 79.6591 | 79.6591 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ) (ПУ: 2023 - 1096 шт.; 2024 - 2192 шт.; 2025 - 1315 шт.) | K_RYE-01314-003 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 62.695 | 4.388 | 26.9595 | 31.3475 | 0 | 62.695 | 4.388 | 26.9595 | 31.3475 | 0 | 8.6575 | 62.695 | 8.6575 | 62.695 | 8.4896 | 62.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.615 | 13.615 | 27.2453 | 27.2453 | 21.8346 | 21.8346 | 0 | нд | 62.695 | 62.695 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ) (ПУ: 2025 - 1999 шт.) | K_RYE-01314-005 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 24.8443 | 1.65 | 11.0206 | 10.9015 | 1.2722 | 24.8443 | 1.65 | 11.0206 | 10.9015 | 1.2722 | 3.4111 | 24.8443 | 3.4111 | 24.8443 | 3.4111 | 24.8443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8443 | 24.8443 | 0 | нд | 24.8443 | 24.8443 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ) (ПУ: 2025 -7738 шт.) | K_RYE-01314-006 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 94.7626 | 6.254 | 41.4542 | 41.6412 | 5.4132 | 94.7626 | 6.254 | 41.4542 | 41.6412 | 5.4132 | 13.2022 | 94.7626 | 13.2022 | 94.7626 | 13.2022 | 94.7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.7626 | 94.7626 | 0 | нд | 94.7626 | 94.7626 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ) (ПУ: 2025 - 1347 шт.) | K_RYE-01314-007 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 26.8488 | 1.782 | 11.4813 | 12.194 | 1.3916 | 26.8488 | 1.782 | 11.4813 | 12.194 | 1.3916 | 3.8196 | 26.8488 | 3.8196 | 26.8488 | 3.8196 | 26.8488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8488 | 26.8488 | 0 | нд | 26.8488 | 26.8488 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ) (ПУ: 2026 - 11 945 шт.) | L_RYE-01647-000 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 200.1873 | 14.0131 | 116.1086 | 60.0562 | 10.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8492 | 200.1873 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 200.1873 | нд | нд | 200.1873 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-058 от 28.12.2020 г
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ) ПУ: 2026 - 1590 шт.(Сплит ПВ - 1 352 шт.; БИЗ с ТТ - 238 шт.) | L_RYE-01648-000 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.048 | 3.0834 | 25.5478 | 13.2144 | 2.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6877 | 44.048 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 44.048 | нд | нд | 44.048 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-059 от 28.12.2020 г
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ) (ПУ: 2026 - 2 219 шт.) | L_RYE-01649-000 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 37.1896 | 2.6033 | 21.57 | 11.1569 | 1.8595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8021 | 37.1896 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 37.1896 | нд | нд | 37.1896 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-060 от 28.12.2020 г
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ) ПУ: 2026 - 266 шт.(Сплит ПВ - 241 шт.; БИЗ с ТТ - 25 шт.) | L_RYE-01650-000 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3124 | 0.51187 | 4.2412 | 2.1937 | 0.36562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94422 | 7.3124 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.3124 | нд | нд | 7.3124 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-061 от 28.12.2020 г
7.2.3.1 | Установка трансформаторов тока в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации (0,4 кВ) (ТТ: 2026 - 762 комплекта) | L_RYE-01652-000 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6087 | 0.18261 | 1.513 | 0.78261 | 0.13043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33685 | 2.6087 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6087 | нд | нд | 2.6087 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-063 от 28.12.2020 г
7.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.882 | 5.0543 | 0.339 | 1.5854 | 2.9353 | 0.19449 | 5.1616 | 0.27009 | 2.8787 | 1.8781 | 0.13468 | 0.26191 | 1.5824 | 0.26191 | 1.5824 | 0.3647 | 2.2796 | 1.5824 | 2.2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ) (ПУ: 2020 - 5 шт.; 2021 - 5 шт.) | J_RYE-01307-005 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.411 | 0.33688 | 0.022 | 0.10632 | 0.19565 | 0.012918 | 1.6079 | 0.08138 | 1.0639 | 0.38196 | 0.080664 | 0.027863 | 0.16834 | 0.027863 | 0.16834 | 0.19149 | 1.1969 | 0.16834 | 1.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с необходимостью перераспределения объемов затрат между проектами АСКУЭ в соответствии с требованиями ФЗ от 27.12.2018 № 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитиемсистем учета электрической энергии в РФ"
7.2.3.2 | Развитие технического учета (6-20 кВ) (ПУ: 2020 - 98 шт.; 2021 - 48 шт.) | J_RYE-01307-008 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 2.471 | 4.7174 | 0.317 | 1.4791 | 2.7397 | 0.18157 | 3.5537 | 0.18871 | 1.8148 | 1.4961 | 0.05402 | 0.23405 | 1.4141 | 0.23405 | 1.4141 | 0.17321 | 1.0827 | 1.4141 | 1.0827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с необходимостью перераспределения объемов затрат между проектами АСКУЭ в соответствии с требованиями ФЗ от 27.12.2018 № 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитиемсистем учета электрической энергии в РФ"
7.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.425 | 514.8788 | 35.725 | 277.5429 | 197.0802 | 4.5307 | 473.1222 | 32.8952 | 230.3649 | 206.6501 | 3.2119 | 54.6961 | 494.5056 | 54.6961 | 494.5056 | 65.3564 | 471.6972 | 50.0114 | 0 | 24.2234 | 24.2234 | 189.5947 | 189.5947 | 128.6585 | 128.6585 | 102.0175 | 102.0175 | 27.203 | нд | 444.4941 | 471.6972 | нд
7.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (0,4 кВ: 2020 год - УСПД 132 шт. (количество ПУ, включаемых в систему - 691 шт); 2022 год УСПД 157 шт. (количество ПУ, включаемых в систему - 497 шт); 2023 год УСПД 156 шт. (количество ПУ, включаемых в систему - 402 шт.) | J_RYE-01307-009 | И | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 1.425 | 118.6934 | 8.051 | 106.9613 | 0 | 3.6811 | 49.7337 | 3.317 | 44.0056 | 1.409 | 1.0022 | 0 | 98.3202 | 0 | 98.3202 | 7.1477 | 48.3087 | 50.0114 | 0 | 24.2234 | 24.2234 | 24.0853 | 24.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 48.3087 | 48.3087 | Уменьшение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с необходимостью перераспределения объемов затрат между проектами АСКУЭ в соответствии с требованиями ФЗ от 27.12.2018 № 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитиемсистем учета электрической энергии в РФ"
7.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (0,4 кВ): 2023 год - УСПД 1072 шт. (количество ПУ, включаемых в систему - 42880 шт); 2024 год УСПД 833 шт. (количество ПУ, включаемых в систему - 33320 шт); 2025 год УСПД 346 шт. (количество ПУ, включаемых в систему - 13847 шт) | K_RYE-01314-004 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 379.893 | 26.593 | 163.3535 | 189.9465 | 0 | 379.893 | 26.593 | 163.3535 | 189.9465 | 0 | 52.4591 | 379.893 | 52.4591 | 379.893 | 52.4591 | 379.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.5094 | 165.5094 | 128.6585 | 128.6585 | 85.7251 | 85.7251 | 0 | нд | 379.893 | 379.893 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (0,4 кВ): 2025 год - УСПД 105 шт. (количество ПУ, включаемых в систему - 4200 шт) | K_RYE-01314-008 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 16.2924 | 1.081 | 7.2281 | 7.1337 | 0.84962 | 16.2924 | 1.081 | 7.2281 | 7.1337 | 0.84962 | 2.237 | 16.2924 | 2.237 | 16.2924 | 2.237 | 16.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2924 | 16.2924 | 0 | нд | 16.2924 | 16.2924 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (0,4 кВ: 2026 год - УСПД 137 шт. (количество ПУ, включаемых в систему - 6165 шт.)) | L_RYE-01651-000 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.203 | 1.9042 | 15.7778 | 8.1609 | 1.3602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5126 | 27.203 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 27.203 | нд | нд | 27.203 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-062 от 28.12.2020 г
7.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.6477 | 35.61 | 11.9914 | 0.807 | 10.7233 | 0 | 0.46113 | 36.4333 | 0.55629 | 34.0974 | 1.5012 | 0.27847 | 0 | 4.1678 | 0 | 4.1678 | 0.10503 | 0.82332 | 4.1678 | 0.82332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6-20 кВ): 2020 год - УСПД 73 шт. (количество ПУ, включаемых в систему - 5983 шт); 2021 год УСПД 7 шт. (количество ПУ, включаемых в систему - 53 шт) | J_RYE-01307-010 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 4.6477 | 35.61 | 11.9914 | 0.807 | 10.7233 | 0 | 0.46113 | 36.4333 | 0.55629 | 34.0974 | 1.5012 | 0.27847 | 0 | 4.1678 | 0 | 4.1678 | 0.10503 | 0.82332 | 4.1678 | 0.82332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с необходимостью перераспределения объемов затрат между проектами АСКУЭ в соответствии с требованиями ФЗ от 27.12.2018 № 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитиемсистем учета электрической энергии в РФ"
7.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 84.1194 | 95.601 | 437.481 | 841.1797 | 38.5526 | 473.2963 | 299.7461 | 29.5847 | 1270.7365 | 73.0438 | 807.4534 | 342.7999 | 47.4394 | 52.4146 | 376.1886 | 52.4146 | 376.1886 | 74.4914 | 833.2555 | 90.2669 | 462.9057 | 125.0011 | 132.1793 | 77.1289 | 77.1289 | 60.4917 | 60.4917 | 23.3 | 28.15 | 72.4 | нд | 285.9217 | 370.3498 | нд
7.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 79.2211 | 82.4 | 413.254 | 809.6473 | 37.8708 | 458.8495 | 284.0756 | 28.8514 | 1202.093 | 72.3619 | 776.257 | 308.068 | 45.4062 | 51.9304 | 373.31 | 51.9304 | 373.31 | 66.3762 | 788.839 | 87.3884 | 418.4892 | 125.0011 | 132.1793 | 77.1289 | 77.1289 | 60.4917 | 60.4917 | 23.3 | 28.15 | 72.4 | нд | 285.9217 | 370.3498 | нд
7.2.4.1 | Реконструкция АСДУ в производственных отделениях (Кадомский р-н) | G_RYE-00062-020 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.8031 | 0.105 | 0.49214 | 1.1483 | 0.057652 | 1.8031 | 0.105 | 0.49214 | 1.1483 | 0.057652 | 0.37264 | 1.8031 | 0.37264 | 1.8031 | 0.37264 | 1.8031 | 0.10573 | 0.10573 | 1.6974 | 1.6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6974 | 1.6974 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция АСДУ в производственных отделениях (Пителинскийй р-н) | G_RYE-00062-021 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.2088 | 0.105 | 0.066503 | 0.99928 | 0.037989 | 1.2088 | 0.105 | 0.066503 | 0.99928 | 0.037989 | 0.27888 | 1.2088 | 0.27888 | 1.2088 | 0.27888 | 1.2088 | 0.10573 | 0.10573 | 1.103 | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.103 | 1.103 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция АСДУ в производственных отделениях (Чучковский р-н) | G_RYE-00062-022 | И | 2014 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.191 | 1.9941 | 0.105 | 0.1412 | 1.4966 | 0.25133 | 1.9941 | 0.105 | 0.1412 | 1.4966 | 0.25133 | 0.43235 | 1.8031 | 0.43235 | 1.8031 | 0.43235 | 1.8031 | 0.10705 | 0.10705 | 1.6961 | 1.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6961 | 1.6961 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 кВ "Студенец" | G_RYE-00071-058 | С | 2019 | 2020 | 2022 | 0.20996 | 0.20996 | 1.525 | 1.5376 | 0.053 | 1.4395 | 0 | 0.045076 | 1.525 | 0.053 | 1.421 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено фактическим выполнением объекта в 2020 году
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 кВ "Кольдюки" | G_RYE-00071-060 | С | 2019 | 2020 | 2022 | 0.21244 | 0.21244 | 1.555 | 1.5556 | 0.053 | 0.75449 | 0.7 | 0.048118 | 1.555 | 0.053 | 1.448 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено фактическим выполнением объекта в 2020 году
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 кВ "Инякино" | G_RYE-00071-061 | С | 2019 | 2020 | 2022 | 0.16559 | 0.16559 | 1.27 | 1.2853 | 0.053 | 0.52841 | 0.65944 | 0.044455 | 1.27 | 0.053 | 1.166 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено фактическим выполнением объекта в 2020 году
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 кВ "Нармушадь" | G_RYE-00071-062 | С | 2019 | 2020 | 2022 | 0.20531 | 0.20531 | 1.495 | 1.5096 | 0.053 | 0.7557 | 0.65661 | 0.044258 | 1.495 | 0.053 | 1.391 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено фактическим выполнением объекта в 2020 году
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10кВ «Октябрьская» | G_RYE-00071-063 | С | 2019 | 2020 | 2022 | 0.218 | 0.218 | 1.553 | 1.5823 | 0.053 | 0.77999 | 0.70196 | 0.047398 | 1.553 | 0.053 | 1.467 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено фактическим выполнением объекта в 2020 году
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ОПС и СВН Ряжский РЭС | G_RYE-00071-064 | С | 2019 | 2020 | 2022 | 0.21209 | 0.21209 | 1.457 | 1.4664 | 0.029 | 0.71326 | 0.67834 | 0.045763 | 1.457 | 0.029 | 1.376 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено фактическим выполнением объекта в 2020 году
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ОПС и СВН Кораблинского участка Ряжского РЭС) | G_RYE-00071-065 | С | 2019 | 2020 | 2022 | 0.2278 | 0.2278 | 1.596 | 1.5849 | 0.082 | 0.7636 | 0.69251 | 0.046744 | 1.596 | 0.082 | 1.483 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено фактическим выполнением объекта в 2020 году
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ОПС и СВН Пронский участок Старожиловского РЭС) | G_RYE-00071-066 | С | 2014 | 2020 | 2022 | 0.19774 | 0.19774 | 1.394 | 1.396 | 0.054 | 0.97349 | 0.30053 | 0.068016 | 1.394 | 0.054 | 1.292 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено фактическим выполнением объекта в 2020 году
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 кВ «Бокино» | G_RYE-00071-067 | С | 2019 | 2020 | 2022 | 0.20822 | 0.20822 | 1.591 | 1.6102 | 0.059 | 0.79883 | 0.7048 | 0.047595 | 1.591 | 0.059 | 1.479 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено фактическим выполнением объекта в 2020 году
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 кВ «Дубасово» | G_RYE-00071-068 | С | 2019 | 2020 | 2022 | 0.23236 | 0.23236 | 1.665 | 1.6885 | 0.053 | 0.82705 | 0.75724 | 0.051225 | 1.665 | 0.053 | 1.579 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено фактическим выполнением объекта в 2020 году
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 кВ «Журавлевка» | G_RYE-00071-069 | С | 2019 | 2020 | 2022 | 0.16883 | 0.16883 | 1.335 | 1.3506 | 0.053 | 0.60586 | 0.64811 | 0.04367 | 1.335 | 0.053 | 1.232 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено фактическим выполнением объекта в 2020 году
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 кВ "Поздное" | G_RYE-00071-070 | С | 2019 | 2020 | 2022 | 0.199 | 0.199 | 1.354 | 1.3586 | 0.053 | 1.3056 | 0 | 0 | 1.354 | 0.053 | 1.277 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено фактическим выполнением объекта в 2020 году
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шилово») , установка 8 камер видеонаблюдения, монтаж охранно-пожарной сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00071-072 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.14473 | 0.034 | 0.91971 | 0.04769 | 0.40446 | 0.43792 | 0.029644 | 0.91653 | 0.034 | 0.48653 | 0.36666 | 0.029334 | 0.17116 | 0.87171 | 0.17116 | 0.87171 | 0.13936 | 0.88253 | 0.87171 | 0.88253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с корректировкой стоимостных показателей инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной ПСД (Приказ РяЭ-892 от 16.11.2020). Уточнение устройства системы пожарной и охранной сигнализации.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция Старожиловского РЭС) , установка 16 камер видеонаблюдения, монтаж охранно-пожарной сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00071-074 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.38166 | 0.046 | 1.0162 | 0.046153 | 0.45396 | 0.48327 | 0.032807 | 2.4003 | 0.046 | 1.3161 | 1.0057 | 0.032497 | 0.19018 | 0.96973 | 0.19018 | 0.96973 | 0.37434 | 2.3543 | 0.96973 | 2.3543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с корректировкой стоимостных показателей инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной ПСД (Приказ РяЭ-892 от 16.11.2020). Уточнение устройства системы пожарной и охранной сигнализации.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 35/10 кВ «Треполье»), установка защитных ограждений - 84 м, установка 5 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00071-076 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.28387 | 0.042 | 1.8182 | 0.046153 | 0.85267 | 0.86028 | 0.059094 | 1.9443 | 0.042 | 1.3645 | 0.47906 | 0.058784 | 0.3457 | 1.7717 | 0.3457 | 1.7717 | 0.27774 | 1.9023 | 1.7717 | 1.9023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с корректировкой стоимостных показателей инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной ПСД (Приказ РяЭ-892 от 16.11.2020). Уточнение устройства системы пожарной и охранной сигнализации.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 35/10 кВ «Канино»), установка защитных ограждений -110 м, установка 8 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00071-078 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.36708 | 0.048 | 1.7971 | 0.04769 | 0.84064 | 0.85036 | 0.058402 | 2.5522 | 0.048 | 1.926 | 0.52012 | 0.058092 | 0.34131 | 1.7491 | 0.34131 | 1.7491 | 0.36018 | 2.5042 | 1.7491 | 2.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с корректировкой стоимостных показателей инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной ПСД (Приказ РяЭ-892 от 16.11.2020). Уточнение устройства системы пожарной и охранной сигнализации.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 35/10 кВ «Каргашино») , установка защитных ограждений -107 м, установка 5 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00071-080 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.34353 | 0.043 | 1.5398 | 0.046153 | 0.71427 | 0.72942 | 0.049969 | 2.3542 | 0.043 | 1.7065 | 0.55504 | 0.049659 | 0.29172 | 1.4933 | 0.29172 | 1.4933 | 0.33725 | 2.3112 | 1.4933 | 2.3112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с корректировкой стоимостных показателей инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной ПСД (Приказ РяЭ-892 от 16.11.2020). Уточнение устройства системы пожарной и охранной сигнализации.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 35/10 кВ «Караулово») , установка защитных ограждений -117 м, установка 6 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00071-081 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.35392 | 0.045 | 1.8061 | 0.046153 | 0.84668 | 0.85461 | 0.058699 | 2.4691 | 0.045 | 1.8694 | 0.49631 | 0.058389 | 0.34336 | 1.7597 | 0.34336 | 1.7597 | 0.34747 | 2.4241 | 1.7597 | 2.4241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с корректировкой стоимостных показателей инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной ПСД (Приказ РяЭ-892 от 16.11.2020). Уточнение устройства системы пожарной и охранной сигнализации.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 35/10 кВ «Дудкино») , установка защитных ограждений -102 м, установка 5 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00071-082 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.33002 | 0.043 | 1.6051 | 0.046153 | 0.74675 | 0.76013 | 0.052111 | 2.2924 | 0.043 | 1.7219 | 0.47573 | 0.051801 | 0.30439 | 1.5587 | 0.30439 | 1.5587 | 0.32383 | 2.2494 | 1.5587 | 2.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с корректировкой стоимостных показателей инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной ПСД (Приказ РяЭ-892 от 16.11.2020). Уточнение устройства системы пожарной и охранной сигнализации.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция гаражного комплекса Управления филиала «Рязаньэнерго»), установка защитных ограждений -200 м, установка 16 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00071-083 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 0.63048 | 0.062 | 2.8195 | 0.06169 | 1.3338 | 1.332 | 0.091988 | 4.4104 | 0.062 | 3.3817 | 0.87498 | 0.091678 | 0.53723 | 2.7575 | 0.53723 | 2.7575 | 0.62162 | 4.3484 | 2.7575 | 4.3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с корректировкой стоимостных показателей инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной ПСД (Приказ РяЭ-892 от 16.11.2020). Уточнение устройства системы пожарной и охранной сигнализации.
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны базы Приокского участка СМиТ и Рязанского РЭС | G_RYE-00071-084 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.295 | 3.2411 | 0.3 | 1.5713 | 1.2633 | 0.10646 | 3.2361 | 0.295 | 1.5713 | 1.2633 | 0.10646 | 0.51483 | 2.9411 | 0.51483 | 2.9411 | 0.51563 | 2.9411 | 2.9411 | 2.9411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено фактическим выполнением объекта в 2020 году
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Мурмино», установка 8 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00071-086 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.2402 | 0.039999 | 0.72597 | 0.4338 | 0.0404 | 1.2402 | 0.039999 | 0.72597 | 0.4338 | 0.0404 | 0.22004 | 1.2402 | 0.22004 | 1.2402 | 0.22004 | 1.2402 | 0.040277 | 0.040277 | 1.1999 | 1.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1999 | 1.1999 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Парская», установка 16 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00071-087 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.64 | 0.039999 | 0.92067 | 0.62573 | 0.05356 | 1.64 | 0.039999 | 0.92067 | 0.62573 | 0.05356 | 0.28401 | 1.64 | 0.28401 | 1.64 | 0.28401 | 1.64 | 0.040277 | 0.040277 | 1.5997 | 1.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5997 | 1.5997 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Кутуково» , установка 8 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00071-088 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.042 | 0.039999 | 0.57347 | 0.39464 | 0.033876 | 1.042 | 0.039999 | 0.57347 | 0.39464 | 0.033876 | 0.18006 | 1.042 | 0.18006 | 1.042 | 0.18006 | 1.042 | 0.040277 | 0.040277 | 1.0017 | 1.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0017 | 1.0017 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Столпцы» , установка 6 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00071-089 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.94004 | 0.039999 | 0.4788 | 0.39072 | 0.03052 | 0.94004 | 0.039999 | 0.4788 | 0.39072 | 0.03052 | 0.17082 | 0.94004 | 0.17082 | 0.94004 | 0.17082 | 0.94004 | 0.040277 | 0.040277 | 0.89976 | 0.89976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.89976 | 0.89976 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тырново», установка 6 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00071-090 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.93202 | 0.039999 | 0.51881 | 0.34295 | 0.030256 | 0.93202 | 0.039999 | 0.51881 | 0.34295 | 0.030256 | 0.1665 | 0.93202 | 0.1665 | 0.93202 | 0.1665 | 0.93202 | 0.040277 | 0.040277 | 0.89174 | 0.89174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.89174 | 0.89174 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Горлово» , установка 6 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00071-091 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.042 | 0.039999 | 0.57347 | 0.39464 | 0.033876 | 1.042 | 0.039999 | 0.57347 | 0.39464 | 0.033876 | 0.18006 | 1.042 | 0.18006 | 1.042 | 0.18006 | 1.042 | 0.040277 | 0.040277 | 1.0017 | 1.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0017 | 1.0017 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Михеи») , установка 8 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00071-092 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.97097 | 0.039999 | 0.53317 | 0.36626 | 0.031538 | 0.97097 | 0.039999 | 0.53317 | 0.36626 | 0.031538 | 0.16749 | 0.97097 | 0.16749 | 0.97097 | 0.16749 | 0.97097 | 0.040277 | 0.040277 | 0.93069 | 0.93069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.93069 | 0.93069 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Можары» | G_RYE-00071-093 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.0397 | 0.039999 | 0.57233 | 0.39357 | 0.033801 | 1.0397 | 0.039999 | 0.57233 | 0.39357 | 0.033801 | 0.17961 | 1.0397 | 0.17961 | 1.0397 | 0.17961 | 1.0397 | 0.040277 | 0.040277 | 0.99942 | 0.99942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.99942 | 0.99942 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Поплевино», установка 8 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00071-094 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.168 | 0.039999 | 0.6361 | 0.45388 | 0.038024 | 1.168 | 0.039999 | 0.6361 | 0.45388 | 0.038024 | 0.20449 | 1.168 | 0.20449 | 1.168 | 0.20449 | 1.168 | 0.040277 | 0.040277 | 1.1277 | 1.1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1277 | 1.1277 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция базы ПО «Сасовские ЭС» , установка защитных ограждений -390 м, установка 22 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00071-095 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.0439 | 0.039999 | 1.7159 | 1.1881 | 0.09994 | 3.0439 | 0.039999 | 1.7159 | 1.1881 | 0.09994 | 0.53323 | 3.0439 | 0.53323 | 3.0439 | 0.53323 | 3.0439 | 0.040277 | 0.040277 | 3.0036 | 3.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0036 | 3.0036 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Каверино», установка 7 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00071-096 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.0397 | 0.039999 | 0.57233 | 0.39357 | 0.033801 | 1.0397 | 0.039999 | 0.57233 | 0.39357 | 0.033801 | 0.17961 | 1.0397 | 0.17961 | 1.0397 | 0.17961 | 1.0397 | 0.040277 | 0.040277 | 0.99942 | 0.99942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.99942 | 0.99942 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Сотницыно») , установка 8 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00071-097 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.97669 | 0.039999 | 0.54102 | 0.36395 | 0.031727 | 0.97669 | 0.039999 | 0.54102 | 0.36395 | 0.031727 | 0.1674 | 0.97669 | 0.1674 | 0.97669 | 0.1674 | 0.97669 | 0.040277 | 0.040277 | 0.93642 | 0.93642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.93642 | 0.93642 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Цна») , установка 8 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00071-098 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9687 | 0.039999 | 1.0841 | 0.78028 | 0.064382 | 1.9687 | 0.039999 | 1.0841 | 0.78028 | 0.064382 | 0.34775 | 1.9687 | 0.34775 | 1.9687 | 0.34775 | 1.9687 | 0.040277 | 0.040277 | 1.9285 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9285 | 1.9285 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Создание информационной системы мониторинга Единой интегрированной системы безопасности с закупкой и монтажом серверного оборудования, программных комплексов и подключение каналов связи в Аппарате управления Филиал «Рязаньэнерго» (г.Рязань, ул.МОГЭС,д.12) | F_RYE-00074-001 | И | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | 3.919 | 8.4087 | 0.318 | 7.6041 | 0.284 | 0.20258 | 8.0972 | 0.318 | 5.7934 | 1.789 | 0.19678 | 0.9486 | 4.1782 | 0.9486 | 4.1782 | 0.98509 | 4.1782 | 2.0591 | 2.0591 | 2.1191 | 2.1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1191 | 2.1191 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено фактическим выполнением объекта в 2020 году
7.2.4.1 | Реконструкция здания ПС Театральная,инв.10026 с устройством скатной кровли из профлиста (113м2) | G_RYE-00077-121 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.19656 | 0.26831 | 0.125 | 2.0071 | 0.125 | 1.8521 | 0 | 0.029974 | 2.0071 | 0.125 | 1.8521 | 0 | 0.029974 | 0.18432 | 1.8821 | 0.18432 | 1.8821 | 0.2516 | 1.8821 | 1.8821 | 1.8821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция здания ЗРУ-6кВ ПС Театральная, инв.№ 10027 с устройством скатной кровли из профлиста (670м2) | G_RYE-00077-122 | С | 2019 | 2022 | 2022 | 0.73833 | 0.85997 | 0.157 | 7.0316 | 0.157 | 6.3784 | 0 | 0.49621 | 7.0316 | 0.157 | 6.3784 | 0 | 0.49621 | 0.72184 | 6.8746 | 0.72184 | 6.8746 | 0.84076 | 6.8746 | 3.2508 | 3.2508 | 3.6239 | 3.6239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6239 | 3.6239 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция здания реакторной, ПС Театральная, инв.№ 10028 с устройством скатной кровли из профлиста (127 м2) | G_RYE-00077-123 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.19627 | 0.31677 | 0.126 | 2.3834 | 0.126 | 2.2258 | 0 | 0.03161 | 2.3834 | 0.126 | 2.2258 | 0 | 0.03161 | 0.18589 | 2.2574 | 0.18589 | 2.2574 | 0.30003 | 2.2574 | 2.2574 | 2.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция здания ПС Волокно, инв.№10050 с устройством кровли из профлиста (540м2) | G_RYE-00077-124 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.2818 | 0.25 | 3.896 | 0 | 0.13584 | 4.2818 | 0.25 | 3.896 | 0 | 0.13584 | 0.71397 | 4.2818 | 0.71397 | 4.2818 | 0.71397 | 4.2818 | 0.25173 | 0.25173 | 4.0301 | 4.0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0301 | 4.0301 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция здание мех.мастерской, инв. №100137 с устройством кровли из профлиста (182,3м2) | G_RYE-00077-141 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.168 | 4.2217 | 0.168 | 3.9052 | 0 | 0.14853 | 4.2217 | 0.168 | 3.9052 | 0 | 0.14853 | 0.73089 | 4.0537 | 0.73089 | 4.0537 | 0.73089 | 4.0537 | 0 | 0 | 4.0537 | 4.0537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0537 | 4.0537 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция здания конторы, инв. №100052 с устройством скатной кровли из профлиста (296м2) | G_RYE-00077-142 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.7621 | 0.2 | 4.3453 | 0 | 0.21685 | 4.7621 | 0.2 | 4.3453 | 0 | 0.21685 | 1.0686 | 4.7621 | 1.0686 | 4.7621 | 1.0686 | 4.7621 | 0.20134 | 0.20134 | 4.5608 | 4.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5608 | 4.5608 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция здания ПС Свобода, инв. № 411711 с устройством кровли из профлиста (90м2) | G_RYE-00077-143 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.1043 | 0.2 | 4.736 | 0 | 0.16836 | 5.1043 | 0.2 | 4.736 | 0 | 0.16836 | 0.88907 | 5.1043 | 0.88907 | 5.1043 | 0.88907 | 5.1043 | 0.20139 | 0.20139 | 4.9029 | 4.9029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9029 | 4.9029 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция здания ПС Чучково, инв.№ 411806 с устройством кровли из профлиста (313м2) | G_RYE-00077-144 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.3 | 0.021 | 0.27687 | 0 | 0.002125 | 0.3 | 0.021 | 0.27687 | 0 | 0.002125 | 1.4931 | 0.3 | 1.4931 | 0.3 | 1.4931 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3 | 0.3 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция технологической сети связи и передачи данных (согласно системного проекта МРСК) Михайловский р-н | G_RYE-00314-005 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.5 | 0.239 | 1.0223 | 2.1477 | 0.091 | 3.5 | 0.239 | 1.0223 | 2.1477 | 0.091 | 0.72807 | 3.5 | 0.72807 | 3.5 | 0.72807 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция Центра наблюдения ТСО Управления (г. Рязань), реконструкция центра наблюдения, монтаж системы приёма и обработки сигналов, монтаж системы отображения информации, монтаж системы контроля доступа. | G_RYE-00321-002 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | 0.16445 | 0.023181 | 0 | 0.7732 | 0.052 | 0.34423 | 0.35017 | 0.0268 | 0.7732 | 0.052 | 0.34423 | 0.35017 | 0.0268 | 0.16445 | 0.7732 | 0.16445 | 0.7732 | 0.023181 | 0.7732 | 0 | 0 | 0.7732 | 0.7732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7732 | 0.7732 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго инженерно-техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 35/10 кВ «Киструс») (Спасский район), установка защитных ограждений -196 м, установка 6 камер видеонаблюдения. | G_RYE-00321-008 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.95 | 0.137 | 1.7623 | 0 | 0.0507 | 1.95 | 0.137 | 1.7623 | 0 | 0.0507 | 0.34029 | 1.95 | 0.34029 | 1.95 | 0.34029 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 1.95 | 0 | нд | 1.95 | 1.95 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 110/10 кВ «Некрасово» (Михайловский район) | G_RYE-00321-009 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.45 | 0.032 | 0.4063 | 0 | 0.0117 | 0.45 | 0.032 | 0.4063 | 0 | 0.0117 | 0.078529 | 0.45 | 0.078529 | 0.45 | 0.078529 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 | нд | 0.45 | 0.45 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10/6 кВ «Погореловский карьер» (Пронский район) | G_RYE-00321-010 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.45 | 0.032 | 0.4063 | 0 | 0.0117 | 0.45 | 0.032 | 0.4063 | 0 | 0.0117 | 0.078529 | 0.45 | 0.078529 | 0.45 | 0.078529 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 | нд | 0.45 | 0.45 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 кВ «Ижевск» (Спасский район) | G_RYE-00321-011 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.45 | 0.032 | 0.4063 | 0 | 0.0117 | 0.45 | 0.032 | 0.4063 | 0 | 0.0117 | 0.078529 | 0.45 | 0.078529 | 0.45 | 0.078529 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 | нд | 0.45 | 0.45 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 110/10 кВ «Алексеево» (Клепиковский район) | G_RYE-00321-012 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.5 | 0.035 | 0.452 | 0 | 0.013 | 0.5 | 0.035 | 0.452 | 0 | 0.013 | 0.087156 | 0.5 | 0.087156 | 0.5 | 0.087156 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | нд | 0.5 | 0.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 кВ «Телебукино» (Касимовский район) | G_RYE-00321-013 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.45 | 0.032 | 0.4063 | 0 | 0.0117 | 0.45 | 0.032 | 0.4063 | 0 | 0.0117 | 0.078529 | 0.45 | 0.078529 | 0.45 | 0.078529 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 | нд | 0.45 | 0.45 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 кВ «Большевик» (Милославский район) | G_RYE-00321-014 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.35 | 0.025 | 0.3159 | 0 | 0.0091 | 0.35 | 0.025 | 0.3159 | 0 | 0.0091 | 0.061078 | 0.35 | 0.061078 | 0.35 | 0.061078 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | нд | 0.35 | 0.35 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 «Самарино» (Ряжский район) | G_RYE-00321-015 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.45 | 0.032 | 0.4063 | 0 | 0.0117 | 0.45 | 0.032 | 0.4063 | 0 | 0.0117 | 0.078529 | 0.45 | 0.078529 | 0.45 | 0.078529 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 | нд | 0.45 | 0.45 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ТСО ПС 35/10 кВ «Нива» (Сасовский район) | G_RYE-00321-016 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.35 | 0.025 | 0.3159 | 0 | 0.0091 | 0.35 | 0.025 | 0.3159 | 0 | 0.0091 | 0.061078 | 0.35 | 0.061078 | 0.35 | 0.061078 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | нд | 0.35 | 0.35 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ограждения и ПС 35/10 кВ «Желанное» (Щацкий район) | G_RYE-00321-017 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.4 | 0.028 | 0.3616 | 0 | 0.0104 | 0.4 | 0.028 | 0.3616 | 0 | 0.0104 | 0.069804 | 0.4 | 0.069804 | 0.4 | 0.069804 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | нд | 0.4 | 0.4 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Шацк») (Щацкий район), монтаж охранно - пожарной сигнализации - 1 комплект, монтаж охранного освещения - 118 светильников. | G_RYE-00321-018 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.5 | 0.034 | 0.303 | 0.15 | 0.013 | 0.5 | 0.034 | 0.303 | 0.15 | 0.013 | 0.087254 | 0.5 | 0.087254 | 0.5 | 0.087254 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5 | 0.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго инженерно-техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Дягилево») (г. Рязань), установка защитных ограждений -306 м. | G_RYE-00321-019 | И | 2014 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.063 | 2.563 | 0.063 | 2.4172 | 0 | 0.082791 | 2.563 | 0.063 | 2.4172 | 0 | 0.082791 | 0.42852 | 2.5 | 0.42852 | 2.5 | 0.42852 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5 | 2.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Собчаково») (Спасский район), установка 8 камер видеонаблюдения. | G_RYE-00321-020 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.5 | 0.034 | 0.363 | 0.09 | 0.013 | 0.5 | 0.034 | 0.363 | 0.09 | 0.013 | 0.076106 | 0.5 | 0.076106 | 0.5 | 0.076106 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5 | 0.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Соломино») (Клепиковский район), установка 12 камер видеонаблюдения. | G_RYE-00321-021 | И | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.02 | 0.52361 | 0.02 | 0.397 | 0.09 | 0.01661 | 0.52361 | 0.02 | 0.397 | 0.09 | 0.01661 | 0.077463 | 0.50361 | 0.077463 | 0.50361 | 0.077463 | 0.50361 | 0 | 0 | 0.50361 | 0.50361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50361 | 0.50361 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Поляны») (Рязанский район), установка 6 камер видеонаблюдения. | G_RYE-00321-022 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.7 | 0.048 | 0.4238 | 0.21 | 0.0182 | 0.7 | 0.048 | 0.4238 | 0.21 | 0.0182 | 0.12216 | 0.7 | 0.12216 | 0.7 | 0.12216 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7 | 0.7 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) ( Реконструкция ПС 110/10 кВ «Подвязье») (Рязанский район), установка 8 камер видеонаблюдения. | G_RYE-00321-023 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.6 | 0.041 | 0.3634 | 0.18 | 0.0156 | 0.6 | 0.041 | 0.3634 | 0.18 | 0.0156 | 0.10471 | 0.6 | 0.10471 | 0.6 | 0.10471 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6 | 0.6 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Сумбулово») (Спасский район), установка 7 камер видеонаблюдения. | G_RYE-00321-024 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.5 | 0.034 | 0.303 | 0.15 | 0.013 | 0.5 | 0.034 | 0.303 | 0.15 | 0.013 | 0.087254 | 0.5 | 0.087254 | 0.5 | 0.087254 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5 | 0.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Сабурово») (Касимовский район), установка 8 камер видеонаблюдения. | G_RYE-00321-025 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.5 | 0.034 | 0.2543 | 0.1987 | 0.013 | 0.5 | 0.034 | 0.2543 | 0.1987 | 0.013 | 0.09363 | 0.5 | 0.09363 | 0.5 | 0.09363 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5 | 0.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Николаевка») (Пителинский район), установка 6 камер видеонаблюдения. | G_RYE-00321-026 | И | 2014 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.006 | 0.506 | 0.034 | 0.23092 | 0.21856 | 0.022512 | 0.506 | 0.034 | 0.23092 | 0.21856 | 0.022512 | 0.10157 | 0.5 | 0.10157 | 0.5 | 0.10157 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5 | 0.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Кирицы») (Спасский район), установка 6 камер видеонаблюдения. | G_RYE-00321-027 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.5 | 0.034 | 0.2543 | 0.1987 | 0.013 | 0.5 | 0.034 | 0.2543 | 0.1987 | 0.013 | 0.092917 | 0.5 | 0.092917 | 0.5 | 0.092917 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5 | 0.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Солотча») од (Рязанский район), установка 6 камер видеонаблюдения. | G_RYE-00321-028 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.4 | 0.027 | 0.20364 | 0.15896 | 0.0104 | 0.4 | 0.027 | 0.20364 | 0.15896 | 0.0104 | 0.074333 | 0.4 | 0.074333 | 0.4 | 0.074333 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4 | 0.4 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Заборье») (Рязанский район), установка 6 камер видеонаблюдения. | G_RYE-00321-029 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.3 | 0.02 | 0.15298 | 0.11922 | 0.0078 | 0.3 | 0.02 | 0.15298 | 0.11922 | 0.0078 | 0.05575 | 0.3 | 0.05575 | 0.3 | 0.05575 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3 | 0.3 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго инженерно-техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Епихино») (Старожиловский район), установка защитных ограждений -145 м, установка 8 камер видеонаблюдения. | G_RYE-00321-030 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2 | 0.136 | 1.0172 | 0.79478 | 0.052 | 2 | 0.136 | 1.0172 | 0.79478 | 0.052 | 0.37167 | 2 | 0.37167 | 2 | 0.37167 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2 | 2 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Ашуково») (Касимовский район), установка 8 камер видеонаблюдения. | G_RYE-00321-031 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.5 | 0.034 | 0.26617 | 0.18683 | 0.013 | 0.5 | 0.034 | 0.26617 | 0.18683 | 0.013 | 0.087624 | 0.5 | 0.087624 | 0.5 | 0.087624 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5 | 0.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Дашки») (г. Рязань), установка 12 камер видеонаблюдения. | G_RYE-00321-032 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.4 | 0.027 | 0.20364 | 0.15896 | 0.0104 | 0.4 | 0.027 | 0.20364 | 0.15896 | 0.0104 | 0.074333 | 0.4 | 0.074333 | 0.4 | 0.074333 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4 | 0.4 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Свобода») (Сасовский район), установка 6 камер видеонаблюдения. | G_RYE-00321-033 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.4 | 0.027 | 0.20364 | 0.15896 | 0.0104 | 0.4 | 0.027 | 0.20364 | 0.15896 | 0.0104 | 0.074333 | 0.4 | 0.074333 | 0.4 | 0.074333 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4 | 0.4 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Чернава») (Милославский район), установка 6 камер видеонаблюдения. | G_RYE-00321-034 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.5 | 0.034 | 0.2543 | 0.1987 | 0.013 | 0.5 | 0.034 | 0.2543 | 0.1987 | 0.013 | 0.092917 | 0.5 | 0.092917 | 0.5 | 0.092917 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5 | 0.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Затон») (Касимовский район), установка 6 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00321-035 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.5 | 0.034 | 0.2543 | 0.1987 | 0.013 | 0.5 | 0.034 | 0.2543 | 0.1987 | 0.013 | 0.092917 | 0.5 | 0.092917 | 0.5 | 0.092917 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5 | 0.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Моховая») (Касимовский район), установка 6 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00321-036 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.3 | 0.02 | 0.15298 | 0.11922 | 0.0078 | 0.3 | 0.02 | 0.15298 | 0.11922 | 0.0078 | 0.055751 | 0.3 | 0.055751 | 0.3 | 0.055751 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3 | 0.3 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Колос») (Рязанский район), установка 6 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00321-037 | И | 2014 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.049 | 0.749 | 0.049 | 0.3705 | 0.30599 | 0.023505 | 0.749 | 0.049 | 0.3705 | 0.30599 | 0.023505 | 0.15349 | 0.7 | 0.15349 | 0.7 | 0.15349 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7 | 0.7 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Кипчаково»), (Кораблинский район), установка 8 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00321-038 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.7 | 0.048 | 0.35563 | 0.27817 | 0.0182 | 0.7 | 0.048 | 0.35563 | 0.27817 | 0.0182 | 0.13008 | 0.7 | 0.13008 | 0.7 | 0.13008 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7 | 0.7 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Шостье») опс свн (Касимовский район), установка 6 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00321-039 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.9 | 0.061 | 0.45795 | 0.35765 | 0.0234 | 0.9 | 0.061 | 0.45795 | 0.35765 | 0.0234 | 0.16725 | 0.9 | 0.16725 | 0.9 | 0.16725 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.9 | 0.9 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Костино») (Рыбновский район), установка 6 камер видеонаблюдения, монтаж сигнализации - 1 комплект. | G_RYE-00321-040 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.7 | 0.048 | 0.35563 | 0.27817 | 0.0182 | 0.7 | 0.048 | 0.35563 | 0.27817 | 0.0182 | 0.13008 | 0.7 | 0.13008 | 0.7 | 0.13008 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7 | 0.7 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование подстанций Рязаньэнерго инженерно-техническими средствами охраны (программа антитеррор) (Реконструкция ПС 110/10 кВ «Театральная») (г. Рязань), установка 8 камер видеонаблюдения. | G_RYE-00321-041 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.4 | 0.027 | 0.20364 | 0.15896 | 0.0104 | 0.4 | 0.027 | 0.20364 | 0.15896 | 0.0104 | 0.074333 | 0.4 | 0.074333 | 0.4 | 0.074333 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4 | 0.4 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция административного здания инв.№280712 с устройством кровли из профлиста (250м2) | G_RYE-00322-000 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.254 | 0.15 | 1.0525 | 0 | 0.05146 | 1.254 | 0.15 | 1.0525 | 0 | 0.05146 | 0.27403 | 1.254 | 0.27403 | 1.254 | 0.27403 | 1.254 | 0.15101 | 0.15101 | 1.103 | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.103 | 1.103 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция кровли (650м2), систем электроснабжения, освещения и водоснабжения в административном здании № 2 ПС Рязань, инв. № 10001 | G_RYE-00322-003 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.37 | 0.47 | 6.6624 | 0 | 0.23757 | 7.37 | 0.47 | 6.6624 | 0 | 0.23757 | 1.1805 | 7.37 | 1.1805 | 7.37 | 1.1805 | 7.37 | 0.47181 | 0.47181 | 6.8982 | 6.8982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.8982 | 6.8982 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция кровли (214м2), системы электроснабжения и переустройство помещений в здании склада №2, инв. № 10146 | G_RYE-00322-005 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.54015 | 0.71115 | 0.248 | 5.408 | 0.248 | 5.0602 | 0 | 0.099802 | 5.408 | 0.248 | 5.0602 | 0 | 0.099802 | 0.51538 | 5.16 | 0.51538 | 5.16 | 0.67854 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция кровли (313м2), систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации в производственном здании, инв. № 100063 | G_RYE-00322-007 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.243 | 0.2 | 2.9079 | 0 | 0.13514 | 3.243 | 0.2 | 2.9079 | 0 | 0.13514 | 0.67797 | 3.243 | 0.67797 | 3.243 | 0.67797 | 3.243 | 0.20139 | 0.20139 | 3.0416 | 3.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0416 | 3.0416 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция системы электроснабжения и усиление наружних ограждающих конструкций (111м) в административном здании, инв. № 100076 | G_RYE-00322-010 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.239 | 5.559 | 0.239 | 5.1385 | 0 | 0.18151 | 5.559 | 0.239 | 5.1385 | 0 | 0.18151 | 0.89809 | 5.32 | 0.89809 | 5.32 | 0.89809 | 5.32 | 0 | 0 | 5.32 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.32 | 5.32 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (3 системы) электроснабжения, освещения и отопления в здании производственных служб управления инв.№10005 | I_RYE-00373-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.9028 | 0.4 | 7.275 | 0 | 0.22783 | 7.9028 | 0.4 | 7.275 | 0 | 0.22783 | 1.1995 | 7.9028 | 1.1995 | 7.9028 | 1.1995 | 7.9028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40283 | 0.40283 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.9028 | 7.9028 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция систем электроснабжения и насосного оборудования (2 шт) в здании станции перекачки на РМС, инв.№20015 | I_RYE-00374-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.6003 | 0.1 | 1.4546 | 0 | 0.045695 | 1.6003 | 0.1 | 1.4546 | 0 | 0.045695 | 0.24102 | 1.6003 | 0.24102 | 1.6003 | 0.24102 | 1.6003 | 0 | 0 | 0.10071 | 0.10071 | 1.4996 | 1.4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6003 | 1.6003 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция здания теплой стоянки инв. № 283813 с устройством кровли из профлиста (90м2) | I_RYE-00375-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.6511 | 0.15 | 1.455 | 0 | 0.046062 | 1.6511 | 0.15 | 1.455 | 0 | 0.046062 | 0.26078 | 1.6511 | 0.26078 | 1.6511 | 0.26078 | 1.6511 | 0 | 0 | 0.15106 | 0.15106 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6511 | 1.6511 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция здания гаража, инв. № 280878 с устройством кровли из профлиста (284,5 м2) | I_RYE-00376-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.2234 | 0.2 | 3.9013 | 0 | 0.12208 | 4.2234 | 0.2 | 3.9013 | 0 | 0.12208 | 0.66045 | 4.2234 | 0.66045 | 4.2234 | 0.66045 | 4.2234 | 0 | 0 | 0.20142 | 0.20142 | 4.022 | 4.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2234 | 4.2234 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция здания кузнечно-сварочного отделения инв.1002 с устройством кровли из профлиста (440м2) | I_RYE-00378-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.2014 | 0.2 | 2.91 | 0 | 0.091417 | 3.2014 | 0.2 | 2.91 | 0 | 0.091417 | 0.49034 | 3.2014 | 0.49034 | 3.2014 | 0.49034 | 3.2014 | 0 | 0 | 0.20142 | 0.20142 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2014 | 3.2014 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция здания склада, лит.Б3, инв. №10055 с устройством кровли из профлиста (320 м2) | I_RYE-00379-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.2014 | 0.2 | 2.91 | 0 | 0.091417 | 3.2014 | 0.2 | 2.91 | 0 | 0.091417 | 0.49034 | 3.2014 | 0.49034 | 3.2014 | 0.49034 | 3.2014 | 0 | 0 | 0.20142 | 0.20142 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2014 | 3.2014 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция здания гаража, лит.Б., инв.№1264 с устройством кровли из профлиста (505м2) и переустройством 1 помещения | I_RYE-00380-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.4028 | 0.4 | 6.79 | 0 | 0.21283 | 7.4028 | 0.4 | 6.79 | 0 | 0.21283 | 1.1265 | 7.4028 | 1.1265 | 7.4028 | 1.1265 | 7.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40283 | 0.40283 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.4028 | 7.4028 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция здания инв.№ 125 с монтажем системы поддержания нормативной температуры воздуха на рабочих местах (1-6 этаж) (8 систем) | I_RYE-00564-000 | П | 2019 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0.153 | 7.3311 | 0.153 | 6.9411 | 0 | 0.23705 | 7.3311 | 0.153 | 6.9411 | 0 | 0.23705 | 1.1155 | 7.1781 | 1.1155 | 7.1781 | 1.1155 | 7.1781 | 7.1781 | 0 | 0 | 7.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 7.1781 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.2.4.1 | Реконструкция здания ПС Сотницыно, инв. № 411375 с устройством кровли из профлиста (152м2) | J_RYE-00875-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.9 | 0.4 | 3.43 | 0 | 0.07 | 3.9 | 0.4 | 3.43 | 0 | 0.07 | 0.53978 | 3.9 | 0.53978 | 3.9 | 0.53978 | 3.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9 | 3.9 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция здания теплой стоянки на 6 автомашин, инв. № 280695 с устройством кровли из профлиста (288м2) | J_RYE-00876-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.25 | 0.25 | 1.96 | 0 | 0.04 | 2.25 | 0.25 | 1.96 | 0 | 0.04 | 0.32107 | 2.25 | 0.32107 | 2.25 | 0.32107 | 2.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.25 | 2.25 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция системы водоснабжения и системы теплоснабжения в административном здании Спасского РЭС инв. № 280572 | J_RYE-00877-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.5149 | 0.42343 | 5.0315 | 0 | 0.06 | 5.5149 | 0.42343 | 5.0315 | 0 | 0.06 | 0.76641 | 5.5149 | 0.76641 | 5.5149 | 0.76641 | 5.5149 | 0 | 0 | 0.42343 | 0.42343 | 5.0915 | 5.0915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5149 | 5.5149 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция пункта обслуж-я, упр-я и связи п/с Нармушадь-20кв.м, инв. № 10512 с заменой несущих конструкций (стен), кровли и усилением (реконструкцией) фундамента. | J_RYE-00878-000 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.75 | 0.25 | 1.47 | 0 | 0.03 | 1.75 | 0.25 | 1.47 | 0 | 0.03 | 0.22171 | 1.75 | 0.22171 | 1.75 | 0.22171 | 1.75 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.75 | 1.75 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция здания РУ ПС Секирино инв.№10030СК с устройством кровли из профлиста 500 м2 | J_RYE-00879-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.9 | 0.5 | 5.292 | 0 | 0.108 | 5.9 | 0.5 | 5.292 | 0 | 0.108 | 0.72041 | 5.9 | 0.72041 | 5.9 | 0.72041 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 5.4 | 5.4 | 0 | нд | 5.9 | 5.9 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция здания материального склада, инв.№ 100061 с устройством кровли из профлиста (180м2) и заменой ограждающих конструкций (120м2)(Шацкий р-н) | J_RYE-00880-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.8 | 0.2 | 7.448 | 0 | 0.152 | 7.8 | 0.2 | 7.448 | 0 | 0.152 | 0.83486 | 7.8 | 0.83486 | 7.8 | 0.83486 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 7.6 | 7.6 | 0 | нд | 7.8 | 7.8 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ п/с Парская-288кв.м., инв. №10505 с утепленниес стен и защитой металлосайдингом | J_RYE-00892-000 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.7 | 0.2 | 4.41 | 0 | 0.09 | 4.7 | 0.2 | 4.41 | 0 | 0.09 | 0.50974 | 4.7 | 0.50974 | 4.7 | 0.50974 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 0 | нд | 4.7 | 4.7 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция центра управления сетями филиала Рязаньэнерго | J_RYE-01237-000 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 74.1112 | 74.1112 | 387.892 | 410.5459 | 14.733 | 168.9361 | 215.4139 | 11.4628 | 410.5459 | 43.658 | 312.5791 | 43.257 | 11.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0894 | 22.6539 | 0 | 22.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны ПС 110/10 кВ «Секирино» ( установка ж/б ограждения и АКЛ "Егоза"). | J_RYE-01242-000 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.358 | 0.162 | 2.1488 | 0 | 0.04716 | 2.358 | 0.162 | 2.1488 | 0 | 0.04716 | 0.30727 | 2.358 | 0.30727 | 2.358 | 0.30727 | 2.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.358 | 2.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.358 | 2.358 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны ПС 35/10 кВ «Строилово»( установка ж/б ограждения и АКЛ "Егоза") | J_RYE-01243-000 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.7 | 0.048 | 0.638 | 0 | 0.014 | 0.7 | 0.048 | 0.638 | 0 | 0.014 | 0.091162 | 0.7 | 0.091162 | 0.7 | 0.091162 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7 | 0.7 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны Ряжского РЭС ( установка ж/б ограждения и АКЛ "Егоза"). | J_RYE-01244-000 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4 | 0.274 | 3.646 | 0 | 0.08 | 4 | 0.274 | 3.646 | 0 | 0.08 | 0.49887 | 4 | 0.49887 | 4 | 0.4329 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | нд | 4 | 4 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны ПС 35/10 кВ «Солотча» (установка ж/б ограждения и АКЛ "Егоза"). | J_RYE-01245-000 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.5 | 0.103 | 1.367 | 0 | 0.03 | 1.5 | 0.103 | 1.367 | 0 | 0.03 | 0.18708 | 1.5 | 0.18708 | 1.5 | 0.16234 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5 | 1.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны ПС 35/10 кВ «Зеленино»( установка ж/б ограждения и АКЛ "Егоза", систем охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения). | J_RYE-01246-000 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.5 | 0.103 | 0.82381 | 0.54319 | 0.03 | 1.5 | 0.103 | 0.82381 | 0.54319 | 0.03 | 0.23156 | 1.5 | 0.23156 | 1.5 | 0.16234 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5 | 1.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны ПС 35/10 кВ «Шоссейная» (с установка ж/б ограждения и АКЛ "Егоза", систем охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения). | J_RYE-01247-000 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1 | 0.069 | 0.60923 | 0.30177 | 0.02 | 1 | 0.069 | 0.60923 | 0.30177 | 0.02 | 0.12893 | 1 | 0.12893 | 1 | 0.10822 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | 1 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Создание в здании Управления филиала "Рязаньэнерго" Единого ситауционного центра наблюдения за состоянием технических средств безопасности на объектах филиала | J_RYE-01248-000 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3 | 0.206 | 2.734 | 0 | 0.06 | 3 | 0.206 | 2.734 | 0 | 0.06 | 0.31179 | 3 | 0.31179 | 3 | 0.31179 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | нд | 3 | 3 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Приобретение и установка комплектных модулей для размещения постов охраны на объектах филиала "Рязаньэнерго" | J_RYE-01249-000 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2 | 0.14 | 0 | 1.86 | 0 | 2 | 0.14 | 1.86 | 0 | 0 | 0.33616 | 2 | 0.33616 | 2 | 0.25506 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | нд | 2 | 2 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны ПС 220 кВ "Пущино" ( замена систем охранного видеонаблюдения, охраны периметра, установка охранного освещения). | J_RYE-01250-000 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4 | 0.274 | 2.4389 | 1.2071 | 0.08 | 4 | 0.274 | 2.4389 | 1.2071 | 0.08 | 0.51572 | 4 | 0.51572 | 4 | 0.54373 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | нд | 4 | 4 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны ПС 110 кВ "Дягилево" (замена системы охраны периметра, установка охранного освещения) | J_RYE-01251-000 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.8 | 0.192 | 1.707 | 0.84496 | 0.056 | 2.8 | 0.192 | 1.707 | 0.84496 | 0.056 | 0.361 | 2.8 | 0.361 | 2.8 | 0.37498 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8 | 2.8 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны ПС 110 кВ "Театральная" (установка системы охраны периметра, установка охранного освещения). | J_RYE-01252-000 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.5 | 0.103 | 0.82381 | 0.54319 | 0.03 | 1.5 | 0.103 | 0.82381 | 0.54319 | 0.03 | 0.23156 | 1.5 | 0.23156 | 1.5 | 0.20585 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5 | 1.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны ПС 110 кВ "Печатная" ( замена системы охраны периметра, установка охранного освещения.) | J_RYE-01253-000 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3 | 0.089 | 0.71424 | 0.47076 | 0.026 | 1.3 | 0.089 | 0.71424 | 0.47076 | 0.026 | 0.20069 | 1.3 | 0.20069 | 1.3 | 0.18382 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3 | 1.3 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны ПС 110 кВ "Цна" (установка ж/б ограждения и АКЛ "Егоза") | J_RYE-01254-000 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.2 | 0.357 | 4.739 | 0 | 0.104 | 5.2 | 0.357 | 4.739 | 0 | 0.104 | 0.647 | 5.2 | 0.647 | 5.2 | 0.56277 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.2 | 5.2 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны Рыбновского участка Рязанского РЭС и ПС 110 кВ "Ока" ( замена системы видеонаблюдения, установка системы охраны периметра). | J_RYE-01255-000 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.943 | 0.1943 | 1.16 | 0.54989 | 0.03886 | 1.943 | 0.1943 | 1.16 | 0.54989 | 0.03886 | 0.27798 | 1.943 | 0.27798 | 1.943 | 0.27812 | 1.943 | 0 | 0 | 1.943 | 1.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.943 | 1.943 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны РП «Дорожная» ( установка ж/б ограждения и АКЛ "Егоза") | J_RYE-01256-000 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1 | 0.069 | 0.911 | 0 | 0.02 | 1 | 0.069 | 0.911 | 0 | 0.02 | 0.10397 | 1 | 0.10397 | 1 | 0.10822 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | 1 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны ЦРП «Нарма» ( установка ограждения из панельных решётчатых систем и АКЛ "Егоза") | J_RYE-01257-000 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.3 | 0.03 | 0.264 | 0 | 0.006 | 0.3 | 0.03 | 0.264 | 0 | 0.006 | 0.037229 | 0.3 | 0.037229 | 0.3 | 0.035371 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3 | 0.3 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны ЦРП «Конобеево» ( установка ограждения из панельных решётчатых систем и АКЛ "Егоза") | J_RYE-01258-000 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.35 | 0.024 | 0.319 | 0 | 0.007 | 0.35 | 0.024 | 0.319 | 0 | 0.007 | 0.043548 | 0.35 | 0.043548 | 0.35 | 0.037878 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.35 | 0.35 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны ЦРП «Григино» ( установка ограждения из панельных решётчатых систем и АКЛ "Егоза") | J_RYE-01259-000 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.35 | 0.024 | 0.319 | 0 | 0.007 | 0.35 | 0.024 | 0.319 | 0 | 0.007 | 0.043548 | 0.35 | 0.043548 | 0.35 | 0.037878 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.35 | 0.35 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование здание Управления филиала системой оповещения и эвакуациии-1шт | J_RYE-01283-017 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3 | 0.206 | 2.7438 | 0 | 0.05016 | 3 | 0.206 | 2.7438 | 0 | 0.05016 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование территории Захаровского участка Михайловского РЭС и ПС 110 кВ "Победа" системой охраны периметра и охранного освещения (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-018 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.5 | 0.172 | 1.9081 | 0.37813 | 0.041801 | 2.5 | 0.172 | 1.9081 | 0.37813 | 0.041801 | 0.33858 | 2.5 | 0.33858 | 2.5 | 0.33858 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5 | 2.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование территории Рязанского РЭС системой охраны периметра и охранного освещения (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-019 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 4 | 0.275 | 3.0531 | 0.60501 | 0.066881 | 4 | 0.275 | 3.0531 | 0.60501 | 0.066881 | 0.54173 | 4 | 0.54173 | 4 | 0.54173 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование РП филиала "Рязаньэнерго" инженерно-техническимими средствами охраны (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-020 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.9999 | 0.551 | 6.1051 | 1.21 | 0.13376 | 7.9999 | 0.551 | 6.1051 | 1.21 | 0.13376 | 1.0834 | 7.9999 | 1.0834 | 7.9999 | 1.0834 | 7.9999 | 0 | 0 | 7.9999 | 7.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.9999 | 7.9999 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование ПС 35 кВ "Ивановка" инженерно-техническими средствами охраны(Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-021 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.5 | 0.103 | 0.72192 | 0.65 | 0.025081 | 1.5 | 0.103 | 0.72192 | 0.65 | 0.025081 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование ПС 110 кВ "Виленки" инженерно-техническими средствами охраны(Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-022 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2 | 0.138 | 1.8286 | 0 | 0.033441 | 2 | 0.138 | 1.8286 | 0 | 0.033441 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование территории Скопинского РЭС и ПС "Скопин" системой охраны периметра и охранного освещения (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-023 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.5 | 0.31 | 3.4341 | 0.68064 | 0.075241 | 4.5 | 0.31 | 3.4341 | 0.68064 | 0.075241 | 0.60945 | 4.5 | 0.60945 | 4.5 | 0.60945 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование ПС 110 кВ "Мурмино" системой охраны периметра и охранного освещения (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-024 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.5 | 0.103 | 1.145 | 0.22688 | 0.025081 | 1.5 | 0.103 | 1.145 | 0.22688 | 0.025081 | 0.20315 | 1.5 | 0.20315 | 1.5 | 0.20315 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование ПС 110 кВ "Сумбулово" системой охраны периметра и охранного освещения (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-025 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.5 | 0.103 | 1.145 | 0.22688 | 0.025081 | 1.5 | 0.103 | 1.145 | 0.22688 | 0.025081 | 0.20315 | 1.5 | 0.20315 | 1.5 | 0.20315 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование ПС 110 кВ "Подвязье" системой охраны периметра и охранного освещения (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-026 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.5 | 0.103 | 1.145 | 0.22688 | 0.025081 | 1.5 | 0.103 | 1.145 | 0.22688 | 0.025081 | 0.20315 | 1.5 | 0.20315 | 1.5 | 0.20315 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование ПС 110 кВ "Елино" системой охраны периметра и охранного освещения (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-027 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.5 | 0.103 | 1.145 | 0.22688 | 0.025081 | 1.5 | 0.103 | 1.145 | 0.22688 | 0.025081 | 0.20315 | 1.5 | 0.20315 | 1.5 | 0.20315 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование ПС 110 кВ "Окружная" системой охраны периметра и охранного освещения (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-028 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.5 | 0.103 | 1.145 | 0.22688 | 0.025081 | 1.5 | 0.103 | 1.145 | 0.22688 | 0.025081 | 0.20315 | 1.5 | 0.20315 | 1.5 | 0.20315 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование ПС 110 кВ "Собчаково" системой охраны периметра и охранного освещения (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-029 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2 | 0.138 | 1.5261 | 0.30251 | 0.033441 | 2 | 0.138 | 1.5261 | 0.30251 | 0.033441 | 0.27087 | 2 | 0.27087 | 2 | 0.27087 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование ПС 110 кВ "Поляны" системой охраны периметра (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-030 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.822 | 0.057 | 0.62693 | 0.12433 | 0.013744 | 0.822 | 0.057 | 0.62693 | 0.12433 | 0.013744 | 0.11132 | 0.822 | 0.11132 | 0.822 | 0.11132 | 0.822 | 0.822 | 0.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование РП филиала "Рязаньэнерго" инженерно-техническимими средствами охраны (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-031 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.6002 | 0.444 | 5.8951 | 0 | 1.2611 | 7.6002 | 0.444 | 5.8951 | 0 | 1.2611 | 0 | 7.6002 | 0 | 7.6002 | 0 | 7.6002 | 0 | 0 | 7.6002 | 7.6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.6002 | 7.6002 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование ПС 110 кВ "Дашки" системой охраны периметра и охранного освещения (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-032 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.8 | 0.105 | 1.1386 | 0.25772 | 0.29868 | 1.8 | 0.105 | 1.1386 | 0.25772 | 0.29868 | 0.23077 | 1.8 | 0.23077 | 1.8 | 0.23077 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8 | 1.8 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование ПС 110 кВ "Кипчаково" системой охраны периметра и охранного освещения (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-033 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.5 | 0.088 | 0.94833 | 0.21477 | 0.2489 | 1.5 | 0.088 | 0.94833 | 0.21477 | 0.2489 | 0.19231 | 1.5 | 0.19231 | 1.5 | 0.19231 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5 | 1.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование территории Сасовского РЭС системой охраны периметра и охранного освещения (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-034 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3 | 0.175 | 1.8977 | 0.42954 | 0.49779 | 3 | 0.175 | 1.8977 | 0.42954 | 0.49779 | 0.38461 | 3 | 0.38461 | 3 | 0.38461 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3 | 3 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование ПС 110 кВ "Колос" системой охраны периметра и охранного освещения (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-035 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.5 | 0.088 | 0.94833 | 0.21477 | 0.2489 | 1.5 | 0.088 | 0.94833 | 0.21477 | 0.2489 | 0.19231 | 1.5 | 0.19231 | 1.5 | 0.19231 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5 | 1.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование ПС 110 кВ "Костино" системой охраны периметра и охранного освещения (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-036 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.439 | 0.084 | 0.91019 | 0.20604 | 0.23877 | 1.439 | 0.084 | 0.91019 | 0.20604 | 0.23877 | 0.18449 | 1.439 | 0.18449 | 1.439 | 0.18449 | 1.439 | 0 | 0 | 1.439 | 1.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.439 | 1.439 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Карелино» с установкой систем видеонаблюдения (8 камер, цифровой видеорегистратор) и охраны периметра (программа антитеррор) (Рязанский район)-1шт | J_RYE-01283-037 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.6002 | 0.107 | 1.1881 | 0.22713 | 0.078003 | 1.6002 | 0.107 | 1.1881 | 0.22713 | 0.078003 | 0.20337 | 1.6002 | 0.20337 | 1.6002 | 0.20337 | 1.6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6002 | 1.6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6002 | 1.6002 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Факел» с установкой систем видеонаблюдения (16 камеры, цифровой видеорегистратор) и охраны периметра (программа антитеррор) (г.Рязань)-1шт | J_RYE-01283-038 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.3 | 0.153 | 1.7084 | 0.32646 | 0.11212 | 2.3 | 0.153 | 1.7084 | 0.32646 | 0.11212 | 0.29232 | 2.3 | 0.29232 | 2.3 | 0.29232 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3 | 2.3 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Истье» с установкой систем видеонаблюдения (20 камер, цифровой видеорегистратор) и охраны периметра (программа антитеррор) (Старожиловский район)-1шт | J_RYE-01283-039 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3 | 0.2 | 2.2279 | 0.42582 | 0.14624 | 3 | 0.2 | 2.2279 | 0.42582 | 0.14624 | 0.38128 | 3 | 0.38128 | 3 | 0.38128 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3 | 3 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лихачево» с установкой систем видеонаблюдения (программа антитеррор) (16 камеры, цифровой видеорегистратор) и охраны периметра (г.Рязань)-1шт | J_RYE-01283-040 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.5 | 0.166 | 1.8573 | 0.35485 | 0.12186 | 2.5 | 0.166 | 1.8573 | 0.35485 | 0.12186 | 0.31773 | 2.5 | 0.31773 | 2.5 | 0.31773 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5 | 2.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Разлив» с установкой систем видеонаблюдения (программа антитеррор) (12 камер, цифровой видеорегистратор) и охраны периметра (г.Рязань)-1шт | J_RYE-01283-041 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.8 | 0.12 | 1.3368 | 0.25549 | 0.087742 | 1.8 | 0.12 | 1.3368 | 0.25549 | 0.087742 | 0.22877 | 1.8 | 0.22877 | 1.8 | 0.22877 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8 | 1.8 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Элеватор» с установкой систем видеонаблюдения (8 камер, цифровой видеорегистратор) и охраны периметра (программа антитеррор) (г.Рязань)-1шт | J_RYE-01283-042 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.6 | 0.107 | 1.1879 | 0.2271 | 0.077993 | 1.6 | 0.107 | 1.1879 | 0.2271 | 0.077993 | 0.20335 | 1.6 | 0.20335 | 1.6 | 0.20335 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6 | 1.6 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Центролит» с установкой систем видеонаблюдения (8 камер, цифровой видеорегистратор) и охраны периметра (программа антитеррор) (г.Рязань)-1шт | J_RYE-01283-043 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.6 | 0.107 | 1.1879 | 0.2271 | 0.077993 | 1.6 | 0.107 | 1.1879 | 0.2271 | 0.077993 | 0.20335 | 1.6 | 0.20335 | 1.6 | 0.20335 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6 | 1.6 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Волокно» с установкой систем видеонаблюдения (8 камер, цифровой видеорегистратор) и охраны периметра (программа антитеррор) (г.Рязань)-1шт | J_RYE-01283-044 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.6 | 0.107 | 1.1879 | 0.2271 | 0.077993 | 1.6 | 0.107 | 1.1879 | 0.2271 | 0.077993 | 0.20335 | 1.6 | 0.20335 | 1.6 | 0.20335 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6 | 1.6 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Елатьма» с установкой систем видеонаблюдения (6 камер, цифровой видеорегистратор)и охраны периметра (программа антитеррор) (Касимовский район)-1шт | J_RYE-01283-045 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4 | 0.093 | 1.04 | 0.19872 | 0.068244 | 1.4 | 0.093 | 1.04 | 0.19872 | 0.068244 | 0.17793 | 1.4 | 0.17793 | 1.4 | 0.17793 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4 | 1.4 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Сынтул» с установкой систем видеонаблюдения (6 камер, цифровой видеорегистратор)и охраны периметра (программа антитеррор) (Касимовский район)-1шт | J_RYE-01283-046 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4 | 0.093 | 1.04 | 0.19872 | 0.068244 | 1.4 | 0.093 | 1.04 | 0.19872 | 0.068244 | 0.17793 | 1.4 | 0.17793 | 1.4 | 0.17793 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4 | 1.4 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Родионовка» с установкой системы видеонаблюдения (6 камер, цифровой видеорегистратор) (программа антитеррор) (Спасский район) | J_RYE-01283-047 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4 | 0.093 | 1.04 | 0.19872 | 0.068244 | 1.4 | 0.093 | 1.04 | 0.19872 | 0.068244 | 0.17793 | 1.4 | 0.17793 | 1.4 | 0.17793 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4 | 1.4 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Строилово» с установкой системы видеонаблюдения (6 камер, цифровой видеорегистратор)и охраны периметра (программа антитеррор) (Кораблинский район)-1шт | J_RYE-01283-048 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4 | 0.093 | 1.04 | 0.19872 | 0.068244 | 1.4 | 0.093 | 1.04 | 0.19872 | 0.068244 | 0.17793 | 1.4 | 0.17793 | 1.4 | 0.17793 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4 | 1.4 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Клекотки» с установкой систем видеонаблюдения (6 камер, цифровой видеорегистратор)и охраны периметра (программа антитеррор) (Скопинский район)-1шт | J_RYE-01283-049 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4 | 0.093 | 1.04 | 0.19872 | 0.068244 | 1.4 | 0.093 | 1.04 | 0.19872 | 0.068244 | 0.17793 | 1.4 | 0.17793 | 1.4 | 0.17793 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4 | 1.4 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шелемишево» с установкой системы видеонаблюдения (6 камер, цифровой видеорегистратор)и охраны периметра (программа антитеррор) (Скопинский район)-1шт | J_RYE-01283-050 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4 | 0.093 | 1.04 | 0.19872 | 0.068244 | 1.4 | 0.093 | 1.04 | 0.19872 | 0.068244 | 0.17793 | 1.4 | 0.17793 | 1.4 | 0.17793 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4 | 1.4 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Секирино» с установкой системы видеонаблюдения (16 камер, цифровой видеорегистратор) и охраны периметра (программа антитеррор) (Скопинский район)-1шт | J_RYE-01283-051 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.5 | 0.166 | 1.8573 | 0.35485 | 0.12186 | 2.5 | 0.166 | 1.8573 | 0.35485 | 0.12186 | 0.31773 | 2.5 | 0.31773 | 2.5 | 0.31773 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5 | 2.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция Рыбновского РЭС и ПС 110/10 кВ «Ока» с установкой систем видеонаблюдения (16 камер, цифровой видеорегистратор) и охраны периметра (программа антитеррор) (Рыбновский район)-1шт | J_RYE-01283-052 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.5 | 0.166 | 1.8573 | 0.35485 | 0.12186 | 2.5 | 0.166 | 1.8573 | 0.35485 | 0.12186 | 0.31773 | 2.5 | 0.31773 | 2.5 | 0.31773 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5 | 2.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция Ермишинского РЭС и ПС 110/10 кВ «Ермишь» с установкой системы видеонаблюдения (16 камер, цифровой видеорегистратор) и охраны периметра (программа антитеррор) (Ермишинский район)-1шт | J_RYE-01283-053 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.5 | 0.166 | 1.8573 | 0.35485 | 0.12186 | 2.5 | 0.166 | 1.8573 | 0.35485 | 0.12186 | 0.31773 | 2.5 | 0.31773 | 2.5 | 0.31773 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5 | 2.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция Шацкого РЭС и ПС 110/10 кВ «Шацк» с установкой систем видеонаблюдения (16 камер, цифровой видеорегистратор) и охраны периметра (программа антитеррор) (Шацкий район)-1шт | J_RYE-01283-054 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3 | 0.2 | 2.2279 | 0.42582 | 0.14624 | 3 | 0.2 | 2.2279 | 0.42582 | 0.14624 | 0.38128 | 3 | 0.38128 | 3 | 0.38128 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3 | 3 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция Старожиловского РЭС и ПС 110/10 кВ «Старожилово» с установкой систем видеонаблюдения (16 камер, цифровой видеорегистратор) и охраны периметра (программа антитеррор) (Старожиловский район)-1шт | J_RYE-01283-055 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.5 | 0.166 | 1.8573 | 0.35485 | 0.12186 | 2.5 | 0.166 | 1.8573 | 0.35485 | 0.12186 | 0.31773 | 2.5 | 0.31773 | 2.5 | 0.31773 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5 | 2.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Кораблино» с установкой систем видеонаблюдения (20 камер, цифровой видеорегистратор) (программа антитеррор) (Кораблинский район) | J_RYE-01283-056 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2 | 0.133 | 1.4856 | 0.28388 | 0.097492 | 2 | 0.133 | 1.4856 | 0.28388 | 0.097492 | 0.25419 | 2 | 0.25419 | 2 | 0.25419 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2 | 2 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция Михайловского РЭС с установкой систем видеонаблюдения (16 камер, цифровой видеорегистратор) и охраны периметра (программа антитеррор) (Михайловский район)-1шт | J_RYE-01283-057 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.5 | 0.166 | 1.8573 | 0.35485 | 0.12186 | 2.5 | 0.166 | 1.8573 | 0.35485 | 0.12186 | 0.31773 | 2.5 | 0.31773 | 2.5 | 0.31773 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5 | 2.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование РП филиала "Рязаньэнерго" инженерно-техническимими средствами охраны (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-058 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.352 | 0.223 | 2.9656 | 0 | 0.1634 | 3.352 | 0.223 | 2.9656 | 0 | 0.1634 | 0 | 3.352 | 0 | 3.352 | 0 | 3.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.352 | 3.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.352 | 3.352 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование территории Скопинского РЭС инженерно-техническими средствами охраны (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-059 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.5007 | 0.254 | 3.3689 | 0 | 0.87778 | 4.5007 | 0.254 | 3.3689 | 0 | 0.87778 | 0 | 4.5007 | 0 | 4.5007 | 0 | 4.5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5007 | 4.5007 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5007 | 4.5007 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование территории Новодеревенского участка Ряжского РЭС инженерно-техническими средствами охраны (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-060 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3 | 0.169 | 2.2459 | 0 | 0.5851 | 3 | 0.169 | 2.2459 | 0 | 0.5851 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | нд | 3 | 3 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование ПС 110 кВ "Кирицы" системой охраны периметра и охранного освещения (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-061 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.5 | 0.085 | 1.1224 | 0 | 0.29255 | 1.5 | 0.085 | 1.1224 | 0 | 0.29255 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5 | 1.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование ПС 110 кВ "Соломино" системой охраны периметра и охранного освещения (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-062 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.5 | 0.141 | 1.5341 | 0.33736 | 0.48758 | 2.5 | 0.141 | 1.5341 | 0.33736 | 0.48758 | 0.30207 | 2.5 | 0.30207 | 2.5 | 0.30207 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5 | 2.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование ПС 110 кВ "Луч" системой охраны периметра и охранного освещения (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-063 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.5 | 0.085 | 0.92004 | 0.20241 | 0.29255 | 1.5 | 0.085 | 0.92004 | 0.20241 | 0.29255 | 0.18207 | 1.5 | 0.18207 | 1.5 | 0.18207 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5 | 1.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование ПС 110 кВ "Заборье" системой охраны периметра и охранного освещения (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-064 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.5 | 0.085 | 0.92004 | 0.20241 | 0.29255 | 1.5 | 0.085 | 0.92004 | 0.20241 | 0.29255 | 0.18207 | 1.5 | 0.18207 | 1.5 | 0.18207 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5 | 1.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование ПС 110 кВ "Алексеево" системой охраны периметра и охранного освещения (Программа "Антитеррор")-1шт | J_RYE-01283-065 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.091 | 0.061 | 0.67 | 0.14722 | 0.21278 | 1.091 | 0.061 | 0.67 | 0.14722 | 0.21278 | 0.13242 | 1.091 | 0.13242 | 1.091 | 0.13242 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.091 | 1.091 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция помещений центра обслуживания потребителей в административном здании, инв.№125 с перепланировкой помещений (3 шт), реконструкцией входной группы (1 шт), переустройством момещения (1 шт), реконструкцией систем электроснабжения, освещения и вентиляции. | K_RYE-01519-000 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.08 | 0.3724 | 3.1825 | 3.1825 | 0.3426 | 7.08 | 0.3724 | 3.1825 | 3.1825 | 0.3426 | 0.83535 | 7.08 | 0.83535 | 7.08 | 0.83535 | 7.08 | 0.38 | 0.38 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.7 | 6.7 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция здания склада, инв.№10148 с заменой конструкций кровли (140м2), стен и перегородок (6шт), реконструкцией фундамента, монтажом систем отопления, освещения, электроснабжения, охрано-пожарной сигнализации, ворот, стеллажного оборудования. | K_RYE-01520-000 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.89 | 0.441 | 2.109 | 2.109 | 0.231 | 4.89 | 0.441 | 2.109 | 2.109 | 0.231 | 0.60151 | 4.89 | 0.60151 | 4.89 | 0.60151 | 4.89 | 0.45 | 0.45 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.44 | 4.44 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция здания гаража, инв.№10007 с реконструкцией кровли (1276 м2), смотровых ям (2шт), ворот (8шт), систем электроснабжения и освещения, отопления, водоснабжения и канализации. | K_RYE-01525-000 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.346 | 9.9 | 0.35 | 4.5293 | 4.5362 | 0.4845 | 9.896 | 0.346 | 4.5293 | 4.5362 | 0.4845 | 1.1268 | 9.55 | 1.1268 | 9.55 | 1.1272 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено фактическим выполнением объекта в 2020 году
7.2.4.1 | Реконструкция здания щита управления ПС Шацк, инв.№ 100021 с реконструкцией кровли (300м2) и усилением несущих стен. | K_RYE-01526-000 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.6127 | 0.2548 | 2.5425 | 2.5425 | 0.2729 | 5.6127 | 0.2548 | 2.5425 | 2.5425 | 0.2729 | 0.66223 | 5.6127 | 0.66223 | 5.6127 | 0.66223 | 5.6127 | 0.26 | 0.26 | 5.3527 | 5.3527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3527 | 5.3527 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция здания гаража, инв. №10200 с заменой ворот (2шт), ограждающих конструкций (750 м2), реконструкцией систем электроснабжения и освещения, охрано-пожарной сигнализации. | K_RYE-01527-000 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.5 | 0.098 | 0.665 | 0.665 | 0.072 | 1.5 | 0.098 | 0.665 | 0.665 | 0.072 | 0.18451 | 1.5 | 0.18451 | 1.5 | 0.18451 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4 | 1.4 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование ПС Цна инженерно-техническими средствами охраны (Программа "Антитеррор") 1 шт. | K_RYE-01546-018 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.2923 | 0.2923 | 0.073 | 1.1455 | 0.049 | 0.52035 | 0.52035 | 0.0558 | 1.1455 | 0.073 | 0.49735 | 0.52035 | 0.0548 | 0.27954 | 1.0955 | 0.27954 | 1.0955 | 0.27367 | 1.0725 | 1.0955 | 1.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Приобретение и установка комплектных модулей для размещения постов охраны в Клепиковском РЭС филиала "Рязаньэнерго" 1шт | K_RYE-01546-019 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.29557 | 0.29557 | 0.052 | 1.55 | 0.049 | 0.7125 | 0.7125 | 0.076 | 1.55 | 0.052 | 0.7105 | 0.7125 | 0.075 | 0.28604 | 1.5 | 0.28604 | 1.5 | 0.28566 | 1.498 | 1.5 | 1.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Оборудование РП 10 кВ Дубянка инженерно-техническими средствами охраны (Программа "Антитеррор") 1 шт. | K_RYE-01546-020 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 0.22896 | 0.22896 | 0.08 | 2.05 | 0.049 | 0.95 | 0.95 | 0.101 | 2.05 | 0.08 | 0.92 | 0.95 | 0.1 | 0.22337 | 2 | 0.22337 | 2 | 0.22002 | 1.97 | 2 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция Рязанского РЭС с установкой терминала самообслуживания - 1 шт. | K_RYE-01551-000 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.5 | 0.035 | 0.465 | 0 | 0 | 0.5 | 0.035 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5 | 0.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.1 | Реконструкция здания производственного корпуса, инв.№10004 с перепланировкой помещений, монтажом/заменой инженерных систем (электроснабжение и освещение, отопление, вентиляция и кондиционирование), устройством пункта по работе с потребителями, комнаты приема пищи, реконструкцией входной группы | K_RYE-01557-000 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.899 | 4.15 | 0.9 | 1.35 | 1.9 | 0 | 4.149 | 0.899 | 1.35 | 1.9 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 3.25 | 0 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено фактическим выполнением объекта в 2020 году
7.2.4.1 | Модернизация вычислительного комплекса ЦУС филиала Рязаньэнерго | L_RYE-01748-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 166.6675 | 0 | 63.5779 | 94.2577 | 8.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.6675 | нд | 166.6675 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в рамках реализации этапа Б. Необходимость создания оперативно-информационного комплекса в объеме функций SKADA, включая систему сбора и передачи информации.
7.2.4.1 | Модернизация АСОТиСУ филиала Рязаньэнерго | L_RYE-01749-000 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 142.9677 | 0 | 49.8805 | 88.5606 | 4.5265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.9677 | нд | 142.9677 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в рамках реализации этапа Б. Необходимость создания производственно-технического комплекса ЦППС АСОТиСУ.
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Бокино" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01590-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-001 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Болонь" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01591-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-002 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Большевик" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01592-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-003 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Борки" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01593-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-004 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Выжелес" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01594-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-005 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Вялсы" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01595-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-006 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Голдино" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01596-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-007 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Дубасово" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01597-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-008 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Дудкино" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01598-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-009 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Елатьма" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01599-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-010 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Ерахтур" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01600-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-011 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Желанное" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01601-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-012 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Журавлёвка" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01602-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-013 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Затон" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01603-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-014 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Зеленино" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01604-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-015 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Ижевск" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01605-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-016 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Илебники" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01606-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-017 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Инякино" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01607-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-018 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Кадом" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01608-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-019 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Казачья" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01609-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-020 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Караулово" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01610-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-021 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Канино" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01611-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-022 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Каргашино" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01612-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-023 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Киструс" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01613-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-024 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Клекотки" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01614-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-025 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Кольдюки" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01615-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-026 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Коровино" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01616-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-027 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Котелино" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01617-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-028 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Кочемары" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01618-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-029 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Лашма" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01619-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-030 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Луговая" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01620-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-031 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Малахово" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01621-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-032 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Мещёрская" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01622-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-033 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Михалковская" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01623-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-034 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Мишино" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01624-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-035 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Муравлянка" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01625-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-036 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Нармушадь" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01626-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-037 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Нива" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01627-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-038 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Пертово" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01628-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-039 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Погореловский карьер" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01629-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-040 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Поздное" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01630-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-041 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Пустотино" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01631-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-042 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Путятино" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01632-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-043 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Родионовка" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01633-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-044 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Рожково" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01634-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-045 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Самарино" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01635-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-046 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Строилово" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01636-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-047 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Строитель" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01637-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-048 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Студенец" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01638-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-049 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Сынтул" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01639-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-050 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Телебукино" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01640-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-051 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Треполье" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01641-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-052 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Чернава" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01642-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-053 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Шелемишево" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01643-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-054 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Ямбирно" с оборудованием системами охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01644-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0.08 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 1.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1 | нд | нд | 1.08 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-055 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция РП "Технопарк" с оборудованием системами видеонаблюдения , охраны периметра и охранного освещения (1 комплект). | L_RYE-01646-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1 | 0.1 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1544 | 1.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | 1 | нд | нд | 1.1 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-057 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция территории в Касимовском РЭС с укладкой асфальтовой площадки (1 шт.) | L_RYE-01681-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.85 | 0.35 | 4.225 | 1.95 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69441 | 6.85 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.35 | 6.5 | нд | нд | 6.85 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-092 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция здания производственного корпуса, инв.10101 с переустройством помещения в комнату охраны труда (Касимовский РЭС) | L_RYE-01682-000 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1 | 0.077 | 0.638 | 0.33 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11111 | 1.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1 | нд | нд | 1.1 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-093 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция здания, инв.10201 с переустройством помещения в комнату охраны труда (Клепиковский РЭС) | L_RYE-01683-000 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1 | 0.077 | 0.638 | 0.33 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11111 | 1.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1 | нд | нд | 1.1 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-094 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция здания, инв.10223 с переустройством помещения в комнату охраны труда (Михайловский РЭС) | L_RYE-01684-000 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1 | 0.077 | 0.638 | 0.33 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11111 | 1.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1 | нд | нд | 1.1 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-095 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция здания гаража, лит.В2, инв.10068 с переустройством помещения в комнату охраны труда (Ряжский РЭС) | L_RYE-01685-000 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1 | 0.077 | 0.638 | 0.33 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11111 | 1.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1 | нд | нд | 1.1 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-096 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция здания конторы гаража, лит.А, инв.10050 с переустройством помещения в комнату охраны труда (Сараевский РЭС) | L_RYE-01686-000 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1 | 0.077 | 0.638 | 0.33 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11111 | 1.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1 | нд | нд | 1.1 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-097 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция 2-х этажного здания административного, инв.10076 с переустройством помещения в комнату охраны труда (Сасовский РЭС) | L_RYE-01687-000 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1 | 0.077 | 0.638 | 0.33 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11111 | 1.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1 | нд | нд | 1.1 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-098 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция здания административно-производственного, инв.10010 с переустройством помещения в комнату охраны труда (Скопинский РЭС) | L_RYE-01688-000 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1 | 0.077 | 0.638 | 0.33 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11111 | 1.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1 | нд | нд | 1.1 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-099 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция здания диспетчерского пункта, инв.10224 с переустройством помещения в комнату охраны труда (Старожиловский РЭС) | L_RYE-01689-000 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1 | 0.077 | 0.638 | 0.33 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11111 | 1.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1 | нд | нд | 1.1 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-100 от 28.12.2020 г
7.2.4.1 | Реконструкция здания промбазы, инв.10135 с переустройством помещения в комнату охраны труда (Шацкий РЭС) | L_RYE-01690-000 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1 | 0.077 | 0.638 | 0.33 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11111 | 1.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1 | нд | нд | 1.1 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-101 от 28.12.2020 г
7.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.8982 | 13.201 | 24.227 | 31.5324 | 0.68186 | 14.4468 | 15.6705 | 0.73329 | 68.6434 | 0.68186 | 31.1964 | 34.7319 | 2.0333 | 0.48419 | 2.8786 | 0.48419 | 2.8786 | 8.1152 | 44.4164 | 2.8786 | 44.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.4.2 | Модернизация технологической радиосвязи для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиала «Рязаньэнерго»). | J_RYE-01238-000 | И | 2019 | 2020 | 2021 | 4.4141 | 6.0151 | 24.227 | 28.6539 | 0.394 | 13.8483 | 13.8483 | 0.56332 | 28.6539 | 0.394 | 22.493 | 5.2036 | 0.56332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92931 | 4.4269 | 0 | 4.4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.2 | Модернизация ССПИ АСДУ Касимовского РЭС | J_RYE-01264-000 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0.24209 | 0.17962 | 0 | 1.4393 | 0.14393 | 0.29931 | 0.91109 | 0.084988 | 1.4393 | 0.14393 | 0.29931 | 0.91109 | 0.084988 | 0.24209 | 1.4393 | 0.24209 | 1.4393 | 0.17962 | 1.4393 | 1.4393 | 1.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.2 | Модернизация ССПИ АСДУ Сараевского РЭС | J_RYE-01265-000 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 0.24209 | 0.17961 | 0 | 1.4392 | 0.14392 | 0.29924 | 0.91109 | 0.084983 | 1.4392 | 0.14392 | 0.29924 | 0.91109 | 0.084983 | 0.24209 | 1.4392 | 0.24209 | 1.4392 | 0.17961 | 1.4392 | 1.4392 | 1.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.2.4.2 | Модернизация технологической радиосвязи для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиала «Рязаньэнерго» Шиловского РЭС). | L_RYE-01735-000 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | 3.046 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.542 | 0 | 3.7584 | 12.2836 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.046 | 16.542 | нд | 16.542 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-146 от 28.12.2020 г
7.2.4.2 | Модернизация технологической радиосвязи для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиала «Рязаньэнерго» Спасского РЭС). | L_RYE-01736-000 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | 3.7806 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.569 | 0 | 4.3465 | 15.4225 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7806 | 20.569 | нд | 20.569 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-147 от 28.12.2020 г
7.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 11.8185 | 150.2143 | 95.512 | 616.2005 | 33.452 | 435.0336 | 131.0462 | 16.6687 | 1013.6534 | 33.439 | 349.4234 | 615.2164 | 15.5746 | 76.8582 | 513.2036 | 76.8582 | 513.2036 | 142.9525 | 918.1414 | 418.4006 | 400.0274 | 94.803 | 518.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 94.803 | 518.114 | нд
7.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 11.8185 | 150.2143 | 95.512 | 616.2005 | 33.452 | 435.0336 | 131.0462 | 16.6687 | 1013.6534 | 33.439 | 349.4234 | 615.2164 | 15.5746 | 76.8582 | 513.2036 | 76.8582 | 513.2036 | 142.9525 | 918.1414 | 418.4006 | 400.0274 | 94.803 | 518.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 94.803 | 518.114 | нд
7.3.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Ока с заменой T-1 16 МВА на 25 МВА с монтажем двух ячеек КРУН-10 кВ. | F_RYE-00083-000 | З | 2018 | 2021 | 2020 | 11.3484 | 11.3484 | 63.131 | 120.3894 | 6.0598 | 55.0873 | 54.6905 | 4.5518 | 63.131 | 5.539 | 20.855 | 34.713 | 2.024 | 5.3483 | 56.7376 | 5.3483 | 56.7376 | 0 | 0 | 56.7376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта и изменение срока реализации в результате разукрупнения проекта с переносом мероприятий на RYE-00083-001 в связи с необходимостью разделения мероприятий по двум пусковым комплексам в разных годах.
7.3.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Ока с заменой T-2 16 МВА на 25 МВА. | L_RYE-00083-001 | П | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | 0.521 | нд | нд | нд | нд | нд | 57.2584 | 0.521 | 34.2321 | 19.9775 | 2.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8875 | 56.7374 | нд | 0 | нд | 56.7374 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 56.7374 | Проект включен в результате разукрупнения проекта RYE-00083-000 в связи с необходимостью разделения мероприятий по двум пусковым комплексам в разных годах. Предусмотрен перенос срока реализации с 2021 на 2022 год в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусматриваются мероприятия по приведению значений технического состояния оборудования в пограничные состояния, допускающие дальнейшую эксплуатацию оборудования без его замены при условии организации учащенного контроля и включения в ИПР будующих лет.
7.3.2 | Строительство КЛ-10кВ (2 цепи) от ПС 110 кВ Элеватор для подключения перспективной нагрузки мощностью 3 МВт индустриального (промышленного) парка "Рязанский" (2,0 км) | I_RYE-00592-000 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 0.4701 | 0.4701 | 11.265 | 13.5451 | 0.782 | 12.7042 | 0 | 0.05882 | 11.265 | 1.089 | 10.102 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено фактическим выполнением объекта в 2020 году
7.3.2 | Строительство новой ПС 110 кВ Развитие 2*40 МВА (схема РУВН №110-5Н, схема РУНН №10-2, КРУ 10 кВ - 30 ячеек) (Рязанский район) | J_RYE-01294-000 | С | 2020 | 2023 | 2023 | нд | 138.3958 | 20.595 | 456 | 20.8103 | 347.0166 | 76.3556 | 11.8176 | 855.733 | 20.49 | 264.0088 | 560.5259 | 10.7083 | 71.5099 | 435 | 71.5099 | 435 | 135.065 | 835.138 | 360.663 | 394.2274 | 74.337 | 440.9106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 74.337 | 440.9106 | Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в связи с корректировкой стоимостных показателей инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной ПСД (№РяЭ-964 от 17.12.2020 г.) с увеличением объемов работ по строительству ПС с изменением исполнения подстанции и определением количества устанавливаемых ячеек ВУ и КРУ выключателей, оборудования АСУТП.
7.3.2 | Строительство ответвления (врезка) в двухцепном исполнении от КВЛ-110 кВ Дягилевская ТЭЦ- Ямская с отпайками (Рязанский район), протяженностью 4,0 км | J_RYE-01295-000 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 26.266 | 5.8 | 20.2255 | 0 | 0.24053 | 26.266 | 5.8 | 20.2255 | 0 | 0.24053 | 0 | 21.466 | 0 | 21.466 | 0 | 26.266 | 1 | 5.8 | 20.466 | 20.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 20.466 | 20.466 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.69 | 23.945 | 0.745 | 22.714 | 0 | 0.486 | 25.1421 | 1.642 | 18.814 | 4.1521 | 0.534 | 4.2109 | 19.3 | 4.2109 | 19.3 | 5.6038 | 23.4521 | 19.3 | 19.3 | 0 | 4.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.1521 | нд
7.4 | Строительство ВЛ-10 кВ №3 ПС Мещерская до н.п. Картаносово протяженность 15 км | J_RYE-00873-000 | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 1.69 | 23.945 | 0.745 | 22.714 | 0 | 0.486 | 20.99 | 1.642 | 18.814 | 0 | 0.534 | 4.2109 | 19.3 | 4.2109 | 19.3 | 4.8037 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено фактическим выполнением объекта в 2020 году
7.4 | Установка электрозарядной станции (1 шт.) | L_RYE-01745-000 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1521 | 0 | 0 | 4.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80003 | 4.1521 | нд | 0 | нд | 4.1521 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.1521 | Проект включен в соответствии с п.2.3 решения Правления ПАО «Россети» (протокол №995пр/2 от 09.04.20)
7.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 163.7858 | 623.5157 | 27.0288 | 48.0854 | 544.2807 | 4.1208 | 632.5788 | 38.9849 | 8.1472 | 583.1233 | 2.3235 | 109.4702 | 463.1352 | 109.4702 | 463.1352 | 99.3453 | 468.793 | 107.2482 | 25.8309 | 13.4584 | 22.4029 | 184.9039 | 177.8965 | 30.5719 | 31.3856 | 126.9529 | 104.0649 | 107.2121 | нд | 355.887 | 442.9621 | нд
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по техническому перевооружению ВЛ-10 кВ № 17 ПС "Лихачево" (Рязанский р-н) 13,69 км | G_RYE-00046-070 | З | 2014 | 2021 | 2019 | нд | нд | 0.682 | 16.8329 | 0.682 | 15.6172 | 0 | 0.53377 | 0.682 | 0.682 | 0 | 0 | 0 | 3.6003 | 16.1509 | 3.6003 | 16.1509 | 0 | 0 | 16.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект с длительным сроком реализации исключен в соответствии с решением технического совета
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации систем телемеханики ПС 110/35/10кВ (ПС 110кВ Костино) Рыбновский р-н | G_RYE-00061-037 | З | 2014 | 2022 | 2020 | нд | нд | 0.259 | 3.0442 | 0.112 | 0.82418 | 1.8692 | 0.23888 | 0.259 | 0.112 | 0 | 0 | 0.147 | 0.57685 | 2.7852 | 0.57685 | 2.7852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7852 | 0 | Уменьшение стоимости по проекту с длительным сроком реализации в связи с исключением СМР в соответствии с решением технического совета
7.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Приборы, оргтехника, АИП , РИСЭ 50 кВт - 5 шт, РИСЭ 100 кВт - 7 шт и пр.) (427 единиц оборудования) | F_RYE-00078-001 | И | 2014 | 2025 | 2025 | нд | нд | 64.0778 | 97.2889 | 0 | 0 | 96.9431 | 0.34579 | 97.2889 | 0 | 0 | 96.9431 | 0.34579 | 10.5369 | 33.2111 | 10.5369 | 33.2111 | 10.5369 | 33.2111 | 0 | 3.4072 | 0 | 9.0538 | 0 | 4.8403 | 0 | 0.81373 | 33.2111 | 15.0962 | 0 | нд | 33.2111 | 29.8039 | Перенос срока реализации в соответствии с Протоколом №2 от 15.12.2020г.Предусмотрен перенос сроков приобретения оборудования не требующего монтажа в соответствии с текущей потребностью в оборудовании для укомплектования персонала приборами и техникой.
7.6 | Приобретение автокрана на базе автомобиля повышенной проходимости - 2 шт. | F_RYE-00078-037 | И | 2019 | 2024 | 2024 | нд | нд | 7.254 | 15.6124 | 0 | 0 | 15.6124 | 0 | 15.6124 | 0 | 0 | 15.6124 | 0 | 2.3014 | 8.3584 | 2.3014 | 8.3584 | 2.3014 | 8.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3584 | 8.3584 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.3584 | 8.3584 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля - 4 шт. | F_RYE-00078-043 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.8594 | 0 | 0 | 2.8594 | 0 | 1.4297 | 0 | 0 | 1.4297 | 0 | 0.35835 | 1.4297 | 0.35835 | 1.4297 | 0.7167 | 1.4297 | 0 | 0 | 1.4297 | 1.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4297 | 1.4297 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено фактическим выполнением объекта в 2020 году
7.6 | Приобретение автокрана на базе автомобиля повышенной проходимости - 3 шт. | G_RYE-00078-051 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.1041 | 0 | 0 | 9.1041 | 0 | 9.1041 | 0 | 0 | 9.1041 | 0 | 2.2782 | 9.1041 | 2.2782 | 9.1041 | 2.2782 | 9.1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1041 | 9.1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.1041 | 9.1041 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости - 8 шт. | G_RYE-00078-056 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 34.2483 | 0 | 0 | 34.2483 | 0 | 34.2483 | 0 | 0 | 34.2483 | 0 | 8.7316 | 34.2483 | 8.7316 | 34.2483 | 8.7316 | 34.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2483 | 34.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 34.2483 | 34.2483 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.6 | Приобретение бригадного легкового автомобиля повышенной проходимости - 6 шт. | G_RYE-00078-057 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.4634 | 0 | 0 | 5.4634 | 0 | 5.4634 | 0 | 0 | 5.4634 | 0 | 1.3929 | 5.4634 | 1.3929 | 5.4634 | 1.3929 | 5.4634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4634 | 5.4634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.4634 | 5.4634 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на базе автомобиля повышенной проходимости - 7 шт. | G_RYE-00078-058 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 20.3859 | 0 | 0 | 20.3859 | 0 | 20.3859 | 0 | 0 | 20.3859 | 0 | 5.1973 | 20.3859 | 5.1973 | 20.3859 | 5.1973 | 20.3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3859 | 20.3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 20.3859 | 20.3859 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости - 7 шт. | G_RYE-00078-059 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 31.2559 | 0 | 0 | 31.2559 | 0 | 31.2559 | 0 | 0 | 31.2559 | 0 | 7.8913 | 31.2559 | 7.8913 | 31.2559 | 7.8913 | 31.2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2559 | 31.2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 31.2559 | 31.2559 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.6 | Приобретение бригадного легкового автомобиля повышенной проходимости - 4 шт. | G_RYE-00078-060 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.8492 | 0 | 0 | 2.8492 | 0 | 2.8492 | 0 | 0 | 2.8492 | 0 | 0.71934 | 2.8492 | 0.71934 | 2.8492 | 0.71934 | 2.8492 | 0 | 0 | 2.8492 | 2.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8492 | 2.8492 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на базе автомобиля повышенной проходимости - 4 шт. | G_RYE-00078-061 | И | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 9.145 | 25.0731 | 0 | 0 | 25.0731 | 0 | 25.0731 | 0 | 0 | 25.0731 | 0 | 3.4102 | 15.9281 | 3.4102 | 15.9281 | 3.4102 | 15.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9281 | 15.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.9281 | 15.9281 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Приборы, оргтехника, АИП, РИСЭ 100 кВт - 3 шт, ПАК по контролю состояния приборов учета электроэнергии и пр.) (489 единиц оборудования) | G_RYE-00318-000 | И | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 26.56 | 61.7581 | 0 | 0 | 61.7581 | 0 | 61.7581 | 0 | 0 | 61.7581 | 0 | 10.5119 | 37.1818 | 10.5119 | 37.1818 | 9.9511 | 35.1981 | 0.38349 | 0.38349 | 3.756 | 3.756 | 11.5658 | 11.5658 | 9.8433 | 9.8433 | 11.6332 | 9.6494 | 0 | нд | 36.7983 | 34.8146 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости - 25 шт. | G_RYE-00323-002 | И | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 26.296 | 55.7496 | 0 | 0 | 55.7496 | 0 | 55.7496 | 0 | 0 | 55.7496 | 0 | 10.5669 | 41.3012 | 10.5669 | 41.3012 | 7.5357 | 29.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3012 | 29.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 41.3012 | 29.4536 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено фактическим выполнением объекта в 2020 году
7.6 | Приобретение автогидроподъемника на базе автомобиля повышенной проходимости - 6 шт. | G_RYE-00323-003 | Н | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд | 3.829 | 24.0577 | 0 | 0 | 24.0577 | 0 | 23.9776 | 0 | 0 | 23.9776 | 0 | 5.1868 | 20.1486 | 5.1868 | 20.1486 | 5.2041 | 20.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0192 | 8.0192 | 4.1101 | 4.1101 | 8.0192 | 8.0192 | 0 | нд | 20.1486 | 20.1486 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено фактическим выполнением объекта в 2020 году
7.6 | Приобретение грузового автомобиля - 1 шт. | G_RYE-00323-008 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.632 | 0 | 0 | 7.632 | 0 | 7.632 | 0 | 0 | 7.632 | 0 | 1.9647 | 7.632 | 1.9647 | 7.632 | 1.9647 | 7.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.632 | 7.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.632 | 7.632 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.6 | НИОКР - Исследование физических процессов функционирования и разработка опытного образца автоматизированной точки коммерческого учета электроэнергии 6 (10) кВ с магнитотранзисторным преобразователем | H_RYE-00326-000 | И | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | 18.344 | 17.6624 | 13.024 | 3.726 | 0 | 0.91237 | 18.4617 | 13.024 | 3.726 | 0 | 1.7117 | 0.019027 | 0.11766 | 0.019027 | 0.11766 | 0.018203 | 0.11766 | 0.11766 | 0.11766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено фактическим выполнением объекта в 2020 году
7.6 | Приобретение оборудования измерительного комплекса с программнотехническим обеспечением для РЗА (Устройство испытательное с аксессуарами - 5 шт.) | J_RYE-00945-000 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 1.7325 | 8.26 | 1.7325 | 8.26 | 1.7325 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.26 | 8.26 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-3036 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01049-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 1 | 0.098 | 0.27937 | 0.60263 | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.15201 | 0.902 | 0.15201 | 0.902 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-3112 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01054-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 1 | 0.098 | 0.27937 | 0.60263 | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.15201 | 0.902 | 0.15201 | 0.902 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-3041 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01055-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 0.5 | 0.049 | 0.13969 | 0.30131 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.076003 | 0.451 | 0.076003 | 0.451 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-2028 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01056-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 0.5 | 0.049 | 0.13969 | 0.30131 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.076003 | 0.451 | 0.076003 | 0.451 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-3044 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 3 шт. | J_RYE-01058-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 1.5 | 0.1 | 0.4281 | 0.9419 | 0.03 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.24584 | 1.4 | 0.24584 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-2170 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01062-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 0.5 | 0.049 | 0.12703 | 0.31397 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.079194 | 0.451 | 0.079194 | 0.451 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-3061 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01063-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 1 | 0.098 | 0.25406 | 0.62794 | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.15839 | 0.902 | 0.15839 | 0.902 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-3014 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01064-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 0.5 | 0.049 | 0.12703 | 0.31397 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.079194 | 0.451 | 0.079194 | 0.451 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-3091 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01065-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 0.5 | 0.049 | 0.12703 | 0.31397 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.079194 | 0.451 | 0.079194 | 0.451 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-3104 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01066-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 0.9 | 0.0882 | 0.22866 | 0.56514 | 0.018 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.14255 | 0.8118 | 0.14255 | 0.8118 | 0 | 0 | 0.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-3100 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01067-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 1.8 | 0.1764 | 0.45732 | 1.1303 | 0.036 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.2851 | 1.6236 | 0.2851 | 1.6236 | 0 | 0 | 1.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-3089 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01068-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 0.9 | 0.0882 | 0.22866 | 0.56514 | 0.018 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.14255 | 0.8118 | 0.14255 | 0.8118 | 0 | 0 | 0.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-3010 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01069-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 0.9 | 0.0882 | 0.22866 | 0.56514 | 0.018 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.14255 | 0.8118 | 0.14255 | 0.8118 | 0 | 0 | 0.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-3065 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01070-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 0.9 | 0.0882 | 0.22866 | 0.56514 | 0.018 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.14255 | 0.8118 | 0.14255 | 0.8118 | 0 | 0 | 0.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-3041 (ретрофит - ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01071-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 0.9 | 0.0882 | 0.22866 | 0.56514 | 0.018 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.14255 | 0.8118 | 0.14255 | 0.8118 | 0 | 0 | 0.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-2028 (ретрофит - ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01072-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 1.8 | 0.1764 | 0.45732 | 1.1303 | 0.036 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.2851 | 1.6236 | 0.2851 | 1.6236 | 0 | 0 | 1.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-3053 (ретрофит - ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01073-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 0.9 | 0.0882 | 0.22866 | 0.56514 | 0.018 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.14255 | 0.8118 | 0.14255 | 0.8118 | 0 | 0 | 0.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-2170 (ретрофит - ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01074-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 1.8 | 0.1764 | 0.45732 | 1.1303 | 0.036 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.2851 | 1.6236 | 0.2851 | 1.6236 | 0 | 0 | 1.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-3014 (ретрофит - ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01075-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 0.9 | 0.0882 | 0.22866 | 0.56514 | 0.018 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.14255 | 0.8118 | 0.14255 | 0.8118 | 0 | 0 | 0.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-3038 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01076-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 1.8 | 0.1764 | 0.45732 | 1.1303 | 0.036 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.2851 | 1.6236 | 0.2851 | 1.6236 | 0 | 0 | 1.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-3091 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01077-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 0.9 | 0.0882 | 0.22866 | 0.56514 | 0.018 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.14255 | 0.8118 | 0.14255 | 0.8118 | 0 | 0 | 0.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-2213 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01078-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 0.9 | 0.0882 | 0.22866 | 0.56514 | 0.018 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.14255 | 0.8118 | 0.14255 | 0.8118 | 0 | 0 | 0.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-2215 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01079-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 0.9 | 0.0882 | 0.22866 | 0.56514 | 0.018 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.14255 | 0.8118 | 0.14255 | 0.8118 | 0 | 0 | 0.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-2277 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01080-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 1.8 | 0.1764 | 0.45732 | 1.1303 | 0.036 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.2851 | 1.6236 | 0.2851 | 1.6236 | 0 | 0 | 1.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-2281 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01081-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 1.8 | 0.1764 | 0.45732 | 1.1303 | 0.036 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.2851 | 1.6236 | 0.2851 | 1.6236 | 0 | 0 | 1.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-2326 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01082-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 0.9 | 0.0882 | 0.22866 | 0.56514 | 0.018 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.14255 | 0.8118 | 0.14255 | 0.8118 | 0 | 0 | 0.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-2349 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01083-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 0.9 | 0.0882 | 0.22866 | 0.56514 | 0.018 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.14255 | 0.8118 | 0.14255 | 0.8118 | 0 | 0 | 0.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-2350 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01084-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 1.8 | 0.1764 | 0.45732 | 1.1303 | 0.036 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.2851 | 1.6236 | 0.2851 | 1.6236 | 0 | 0 | 1.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-2373 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01085-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 1.8 | 0.1764 | 0.45732 | 1.1303 | 0.036 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.2851 | 1.6236 | 0.2851 | 1.6236 | 0 | 0 | 1.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-2392 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01086-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 1.8 | 0.1764 | 0.45732 | 1.1303 | 0.036 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.2851 | 1.6236 | 0.2851 | 1.6236 | 0 | 0 | 1.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-2419 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01088-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 0.9 | 0.0882 | 0.22866 | 0.56514 | 0.018 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.14255 | 0.8118 | 0.14255 | 0.8118 | 0 | 0 | 0.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-2420 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01089-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 0.9 | 0.0882 | 0.22866 | 0.56514 | 0.018 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.14255 | 0.8118 | 0.14255 | 0.8118 | 0 | 0 | 0.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-2430 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01090-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 0.9 | 0.0882 | 0.22866 | 0.56514 | 0.018 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.14255 | 0.8118 | 0.14255 | 0.8118 | 0 | 0 | 0.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-2441 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01091-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 1.8 | 0.1764 | 0.45732 | 1.1303 | 0.036 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.2851 | 1.6236 | 0.2851 | 1.6236 | 0 | 0 | 1.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-2448 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01092-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 0.9 | 0.0882 | 0.22866 | 0.56514 | 0.018 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.14255 | 0.8118 | 0.14255 | 0.8118 | 0 | 0 | 0.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-2454 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01093-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 1.8 | 0.1764 | 0.45732 | 1.1303 | 0.036 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.2851 | 1.6236 | 0.2851 | 1.6236 | 0 | 0 | 1.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-2488 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01094-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 1.8 | 0.1764 | 0.45732 | 1.1303 | 0.036 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.2851 | 1.6236 | 0.2851 | 1.6236 | 0 | 0 | 1.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-3412 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01095-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 0.9 | 0.0882 | 0.22866 | 0.56514 | 0.018 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.14255 | 0.8118 | 0.14255 | 0.8118 | 0 | 0 | 0.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-3424 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01096-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 0.9 | 0.0882 | 0.22866 | 0.56514 | 0.018 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.14255 | 0.8118 | 0.14255 | 0.8118 | 0 | 0 | 0.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-3426 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01097-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 0.9 | 0.0882 | 0.22866 | 0.56514 | 0.018 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.14255 | 0.8118 | 0.14255 | 0.8118 | 0 | 0 | 0.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-3442 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01101-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 0.9 | 0.0882 | 0.22866 | 0.56514 | 0.018 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.14255 | 0.8118 | 0.14255 | 0.8118 | 0 | 0 | 0.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-3449 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01103-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 0.9 | 0.0882 | 0.22866 | 0.56514 | 0.018 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.14255 | 0.8118 | 0.14255 | 0.8118 | 0 | 0 | 0.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-3454 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01104-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 0.9 | 0.0882 | 0.22866 | 0.56514 | 0.018 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.14255 | 0.8118 | 0.14255 | 0.8118 | 0 | 0 | 0.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-3494 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01105-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 0.9 | 0.0882 | 0.22866 | 0.56514 | 0.018 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.14255 | 0.8118 | 0.14255 | 0.8118 | 0 | 0 | 0.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-3498 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01106-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 0.9 | 0.0882 | 0.22866 | 0.56514 | 0.018 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.14255 | 0.8118 | 0.14255 | 0.8118 | 0 | 0 | 0.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-3514 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01107-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 1.8 | 0.1764 | 0.45732 | 1.1303 | 0.036 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.2851 | 1.6236 | 0.2851 | 1.6236 | 0 | 0 | 1.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-3552 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01108-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 0.9 | 0.0882 | 0.22866 | 0.56514 | 0.018 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.14255 | 0.8118 | 0.14255 | 0.8118 | 0 | 0 | 0.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-3568 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01109-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 0.9 | 0.0882 | 0.22866 | 0.56514 | 0.018 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.14255 | 0.8118 | 0.14255 | 0.8118 | 0 | 0 | 0.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-3594 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01110-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 0.9 | 0.0882 | 0.22866 | 0.56514 | 0.018 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.14255 | 0.8118 | 0.14255 | 0.8118 | 0 | 0 | 0.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-3617 (ретрофит - замена ВН-16 на ВН с моторным приводом) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01111-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 0.9 | 0.0882 | 0.22866 | 0.56514 | 0.018 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.14255 | 0.8118 | 0.14255 | 0.8118 | 0 | 0 | 0.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-2213 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01114-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 1 | 0.098 | 0.25406 | 0.62794 | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.15839 | 0.902 | 0.15839 | 0.902 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-2215 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01115-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 1 | 0.098 | 0.25406 | 0.62794 | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.15839 | 0.902 | 0.15839 | 0.902 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-2246 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01116-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 0.5 | 0.049 | 0.12703 | 0.31397 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.079194 | 0.451 | 0.079194 | 0.451 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-2277 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01117-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 1 | 0.098 | 0.25406 | 0.62794 | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.15839 | 0.902 | 0.15839 | 0.902 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-2279 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 3 шт. | J_RYE-01118-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 1.5 | 0.147 | 0.3811 | 0.9419 | 0.03 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.23758 | 1.353 | 0.23758 | 1.353 | 0 | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-2326 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01120-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 1 | 0.098 | 0.25406 | 0.62794 | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.15839 | 0.902 | 0.15839 | 0.902 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-2327 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 3 шт. | J_RYE-01121-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 1.5 | 0.147 | 0.3811 | 0.9419 | 0.03 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.23758 | 1.353 | 0.23758 | 1.353 | 0 | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-2349 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01122-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 0.5 | 0.049 | 0.12703 | 0.31397 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.079194 | 0.451 | 0.079194 | 0.451 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-2350 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01123-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 0.5 | 0.049 | 0.12703 | 0.31397 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.079194 | 0.451 | 0.079194 | 0.451 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-2373 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01124-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 0.5 | 0.049 | 0.12703 | 0.31397 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.079194 | 0.451 | 0.079194 | 0.451 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-2375 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 3 шт. | J_RYE-01125-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 1.5 | 0.147 | 0.3811 | 0.9419 | 0.03 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.23758 | 1.353 | 0.23758 | 1.353 | 0 | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-2376 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 3 шт. | J_RYE-01126-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 1.5 | 0.147 | 0.3811 | 0.9419 | 0.03 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.23758 | 1.353 | 0.23758 | 1.353 | 0 | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-2416 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01127-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 1 | 0.098 | 0.25406 | 0.62794 | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.15839 | 0.902 | 0.15839 | 0.902 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-2419 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01128-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 0.5 | 0.049 | 0.12703 | 0.31397 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.079194 | 0.451 | 0.079194 | 0.451 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-2420 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01129-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 0.5 | 0.049 | 0.12703 | 0.31397 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.079194 | 0.451 | 0.079194 | 0.451 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-2448 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01131-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 1 | 0.098 | 0.25406 | 0.62794 | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.15839 | 0.902 | 0.15839 | 0.902 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-2454 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01132-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 1 | 0.098 | 0.25406 | 0.62794 | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.15839 | 0.902 | 0.15839 | 0.902 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-2468 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 3 шт. | J_RYE-01134-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 1.5 | 0.147 | 0.3811 | 0.9419 | 0.03 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.23758 | 1.353 | 0.23758 | 1.353 | 0 | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-2488 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01135-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 1 | 0.098 | 0.25406 | 0.62794 | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.15839 | 0.902 | 0.15839 | 0.902 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-3412 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01136-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 0.5 | 0.049 | 0.12703 | 0.31397 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.079194 | 0.451 | 0.079194 | 0.451 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-3424 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01138-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 1 | 0.098 | 0.25406 | 0.62794 | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.15839 | 0.902 | 0.15839 | 0.902 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-3426 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01139-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 0.5 | 0.049 | 0.13969 | 0.30131 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.076003 | 0.451 | 0.076003 | 0.451 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-3429 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01140-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 0.5 | 0.049 | 0.13969 | 0.30131 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.076003 | 0.451 | 0.076003 | 0.451 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-3431 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01141-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 0.5 | 0.049 | 0.13969 | 0.30131 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.076003 | 0.451 | 0.076003 | 0.451 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-3442 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01144-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 1 | 0.098 | 0.27937 | 0.60263 | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.15201 | 0.902 | 0.15201 | 0.902 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-3449 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 3 шт. | J_RYE-01146-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 1.5 | 0.147 | 0.41906 | 0.90394 | 0.03 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.22801 | 1.353 | 0.22801 | 1.353 | 0 | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-3452 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01147-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 1 | 0.1 | 0.27737 | 0.60263 | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.15167 | 0.9 | 0.15167 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-3454 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 3 шт. | J_RYE-01148-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 1.5 | 0.147 | 0.41906 | 0.90394 | 0.03 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.22801 | 1.353 | 0.22801 | 1.353 | 0 | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-3468 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01149-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 1 | 0.098 | 0.27937 | 0.60263 | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.15201 | 0.902 | 0.15201 | 0.902 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-3494 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 1 шт. | J_RYE-01150-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 0.5 | 0.049 | 0.13969 | 0.30131 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.076003 | 0.451 | 0.076003 | 0.451 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-3498 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01151-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 1 | 0.098 | 0.27937 | 0.60263 | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.15201 | 0.902 | 0.15201 | 0.902 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-3551 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01153-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 1 | 0.098 | 0.27937 | 0.60263 | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.15201 | 0.902 | 0.15201 | 0.902 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-3552 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01154-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 1 | 0.098 | 0.27937 | 0.60263 | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.15201 | 0.902 | 0.15201 | 0.902 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-3591 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01156-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 1 | 0.098 | 0.27937 | 0.60263 | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.15201 | 0.902 | 0.15201 | 0.902 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-3617 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01158-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 1 | 0.098 | 0.27937 | 0.60263 | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.15201 | 0.902 | 0.15201 | 0.902 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение ЗТП-5585 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01160-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 1 | 0.098 | 0.27937 | 0.60263 | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.15201 | 0.902 | 0.15201 | 0.902 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение РП-30 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 2 шт. | J_RYE-01161-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 1.5 | 0.147 | 0.41906 | 0.90394 | 0.03 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.22801 | 1.353 | 0.22801 | 1.353 | 0 | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение РП-31 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 8 шт. | J_RYE-01162-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 4 | 0.392 | 1.1175 | 2.4105 | 0.08 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.60802 | 3.608 | 0.60802 | 3.608 | 0 | 0 | 3.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение РП-32 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 6 шт. | J_RYE-01163-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 3 | 0.294 | 0.83812 | 1.8079 | 0.06 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.45602 | 2.706 | 0.45602 | 2.706 | 0 | 0 | 2.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ на техническое перевооружение РП-91 (ретрофит - замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные) без увеличения трансформаторной мощности 4 шт. | J_RYE-01166-000 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.001 | 2 | 0.196 | 0.55875 | 1.2053 | 0.04 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.30401 | 1.804 | 0.30401 | 1.804 | 0 | 0 | 1.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен в соответствии с проведением оценки математической модели при проектировании с перераспределением затрат на другие проекты данной программы.
7.6 | Приобретение оборудования для пополнения аварийного запаса (1 комплект) | J_RYE-01261-000 | И | 2019 | 2020 | 2022 | нд | нд | 6.85 | 6.891 | 0 | 0 | 6.891 | 0 | 6.85 | 0 | 0 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено фактическим выполнением объекта в 2020 году
7.6 | НИР "Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ" | J_RYE-01282-000 | И | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.399 | 0.46735 | 0.46735 | 0 | 0 | 0 | 0.46758 | 0.46758 | 0 | 0 | 0 | 0.016708 | 0.068577 | 0.016708 | 0.068577 | 0.0167 | 0.068577 | 0.068577 | 0.068577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах обусловлено фактическим выполнением объекта в 2020 году
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкция ПС 110 кВ Невская с заменой T-1, T-2 2*6,3 МВА на 2*16 МВА, строительство (расширение существующеих) линейных ячеек КРУН (4 шт.) | J_RYE-01292-000 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.7893 | 2.7893 | 0 | 0 | 0 | 2.7893 | 2.7893 | 0 | 0 | 0 | 0.51415 | 2.7893 | 0.51415 | 2.7893 | 0.51415 | 2.7893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7893 | 0 | 2.7893 | нд | 2.7893 | 2.7893 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.6 | Модернизация телефонной сети связи Рязаньэнерго. АТС Старожиловского РЭС (1 шт.) | K_RYE-01499-000 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.8513 | 0.147 | 0.80814 | 0.80814 | 0.088 | 1.8513 | 0.147 | 0.80814 | 0.80814 | 0.088 | 0.33968 | 1.8513 | 0.33968 | 1.8513 | 0.33968 | 1.8513 | 0.15 | 0.15 | 1.7013 | 1.7013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7013 | 1.7013 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.6 | Модернизация системы электропитания телекоммуникационного комплекса ПС Дягилево (1 шт.) | K_RYE-01503-000 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.48968 | 0.02116 | 0.46852 | 0 | 0 | 0.48968 | 0.02116 | 0.46852 | 0 | 0 | 0.075751 | 0.48968 | 0.075751 | 0.48968 | 0.075751 | 0.48968 | 0.02116 | 0.02116 | 0.46852 | 0.46852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46852 | 0.46852 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.6 | Модернизация системы электропитания телекоммуникационного комплекса ПС Гулынки (1 шт.) | K_RYE-01504-000 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.48968 | 0.02116 | 0.46852 | 0 | 0 | 0.48968 | 0.02116 | 0.46852 | 0 | 0 | 0.075751 | 0.48968 | 0.075751 | 0.48968 | 0.075751 | 0.48968 | 0.02116 | 0.02116 | 0.46852 | 0.46852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46852 | 0.46852 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.6 | Приобретение автогидроподъемника высотой подъема 18 метров на базе автомобиля повышенной проходимости - 5 шт. | K_RYE-01543-000 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3.7657 | 18 | 3.7657 | 18 | 3.7657 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | нд | 18 | 18 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.6 | Приобретение внедорожного транспортного средства на гусеничном ходу - 2 шт. | K_RYE-01544-000 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2.3013 | 11 | 2.3013 | 11 | 2.3013 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | нд | 11 | 11 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.6 | Приобретение грузового автомобиля повышенной проходимости с краном-манипуляторов и полуприцепом - 2 шт. | K_RYE-01545-000 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4.6025 | 22 | 4.6025 | 22 | 4.6025 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | нд | 22 | 22 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.6 | Приобретение бригадного легкового автомобиля повышенной проходимости - 19 шт. | K_RYE-01562-000 | С | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 5.1151 | 20.3 | 5.1151 | 20.3 | 5.1151 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 20.3 | 0 | нд | 20.3 | 20.3 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции электросетевых центров питания 35-220 кВ в Шиловском РЭС | L_RYE-01586-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0098 | 5.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74146 | 5.0098 | нд | 5.0098 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с приказом от 22.10.2020 № 466-ЦА с целью реализации 2-й очереди программы ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции электросетевых центров питания 35-220 кВ в Спасском РЭС | L_RYE-01587-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4758 | 5.4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9928 | 5.4758 | нд | 5.4758 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с приказом от 22.10.2020 № 466-ЦА с целью реализации 2-й очереди программы ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для объектов модернизации распределительной сети 0,4-10 кВ в Шиловском РЭС | L_RYE-01588-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89839 | 0.89839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087473 | 0.89839 | нд | 0.89839 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с приказом от 22.10.2020 № 466-ЦА с целью реализации 2-й очереди программы ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для объектов модернизации распределительной сети 0,4-10 кВ в Спасском РЭС | L_RYE-01589-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3938 | 1.3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11063 | 1.3938 | нд | 1.3938 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с приказом от 22.10.2020 № 466-ЦА с целью реализации 2-й очереди программы ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
7.6 | Приобретение мобильного комплекса системы видеонаблюдения и охранно- пожарной сигнализации (1 комплект) | L_RYE-01645-000 | С | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12139 | 0.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.8 | нд | нд | 0.8 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-056 от 28.12.2020 г
7.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Приборы, оргтехника, АИП, ПАК по контролю состояния приборов учета электроэнергии и пр.) (1 комплект) | L_RYE-01676-000 | С | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 45.1228 | 0 | 0 | 45.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7249 | 45.1228 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 45.1228 | нд | нд | 45.1228 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-087 от 28.12.2020 г
7.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости - 6 шт. | L_RYE-01677-000 | С | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.5 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1811 | 27.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 27.5 | нд | нд | 27.5 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-088 от 28.12.2020 г
7.6 | Приобретение бригадного легкового автомобиля повышенной проходимости - 13 шт. | L_RYE-01678-000 | С | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4277 | 16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 16 | нд | нд | 16 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-089 от 28.12.2020 г
7.6 | Приобретение автокрана на базе автомобиля повышенной проходимости - 1 шт. | L_RYE-01679-000 | С | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2775 | 15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 15 | нд | нд | 15 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-090 от 28.12.2020 г
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для организации Комплексной системы информационной безопасности (1-система) филиала Рязаньэнерго | L_RYE-01737-000 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3839 | 1.3529 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29167 | 1.3839 | нд | 1.3839 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-148 от 28.12.2020 г
7.6 | НИОКР Разработка роботизированного механизма, позволяющего оперативному персоналу дистанционно проводить переключения на разъеденителях 35-110 кВ с ручным приводом. | L_RYE-01740-000 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.176 | 7.5 | 2.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.176 | нд | 7.5 | нд | 2.676 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.676 | Проект включен в соответствии с среднесрочным планом реализации программ инновационного развития ПАО "Мрск Центра и Приволжья" на 2020-2024 г. Протоколом технического совета по вопросам перспективных тематик НИОКР на 2020-2022 №2020/13 от 14.04.2020 г
7.6 | Приобретение оборудования для пополнения аварийного запаса (2 комплекта) | L_RYE-01744-000 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в соответствии с актом технического освидетельствования №21-153 от 12.01.2021 г
8 | Тульская область | Г | нд | нд | нд | нд | 386.5987 | 493.075 | 5324.4128 | 18465.5676 | 1319.0288 | 10117.8811 | 5510.0944 | 1518.5633 | 21357.734 | 1482.7898 | 11791.409 | 6538.683 | 1544.8522 | 2334.0718 | 13071.7597 | 2334.0718 | 13071.7597 | 2667.8236 | 16033.3211 | 2103.3944 | 2508.5362 | 2724.785 | 2724.7849 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | нд | 10824.785 | 13524.7849 | нд
8.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.73629 | 7.5893 | 3652.5108 | 7236.1421 | 551.3756 | 5630.7299 | 726.297 | 327.7396 | 8613.3064 | 603.5973 | 6829.8897 | 846.4141 | 333.4053 | 715.9897 | 3651.2519 | 715.9897 | 3651.2519 | 952.0299 | 4960.7956 | 554.1428 | 920.7541 | 611.0621 | 381.2066 | 724.8584 | 696.478 | 919.1675 | 919.1675 | 842.0211 | 892.3101 | 1150.8793 | нд | 3097.1091 | 4040.0415 | нд
8.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.73629 | 7.5893 | 3652.5108 | 7234.2121 | 551.2791 | 5630.4211 | 724.946 | 327.5659 | 8609.3065 | 603.3766 | 6828.2071 | 844.5695 | 333.1533 | 715.9897 | 3651.2519 | 715.9897 | 3651.2519 | 951.355 | 4956.7956 | 554.1428 | 916.7541 | 611.0621 | 381.2066 | 724.8584 | 696.478 | 919.1675 | 919.1675 | 842.0211 | 892.3101 | 1150.8793 | нд | 3097.1091 | 4040.0415 | нд
8.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3283.4566 | 6406.5771 | 493.1844 | 5032.0215 | 584.9227 | 296.4486 | 7489.0059 | 514.4163 | 6015.9539 | 658.9587 | 299.6771 | 639.1056 | 3257.3306 | 639.1056 | 3257.3306 | 809.9406 | 4205.5493 | 437.0072 | 511.0211 | 541.683 | 311.8275 | 655.4989 | 627.1186 | 849.8478 | 849.8478 | 773.2936 | 823.5826 | 1082.1518 | нд | 2820.3234 | 3694.5282 | нд
8.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 349.9681 | 671.3513 | 47.757 | 522.8768 | 80.6093 | 20.1081 | 855.3484 | 65.928 | 661.1785 | 108.1884 | 20.0535 | 68.4373 | 345.6529 | 68.4373 | 345.6529 | 99.2665 | 505.3803 | 68.8672 | 159.867 | 69.3791 | 69.3791 | 69.3594 | 69.3594 | 69.3197 | 69.3197 | 68.7275 | 68.7275 | 68.7275 | нд | 276.7857 | 345.5133 | нд
8.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.73629 | 7.5893 | 19.0861 | 156.2837 | 10.3377 | 75.5229 | 59.414 | 11.0092 | 264.9522 | 23.0323 | 151.0748 | 77.4224 | 13.4227 | 8.4468 | 48.2684 | 8.4468 | 48.2684 | 42.1478 | 245.8661 | 48.2684 | 245.8661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6кВ от опоры №133 ф. Липки-1 ПС 110/35/6кВ №68 Богородицк, ВЛЗ-6кВ от опоры №69 ф. Липки-2 ПС 220/110/35/6кВ №16 Бегичево с установкой реклоузера (1 шт.), Тульская область, Богородицкий район, д. Упертовка для технологического присоединения ПАО Ростелеком договор от 23.04.2019г. №711030946 (свыше 670 кВт; протяженность 2,777 км) | J_TUE-00250-000 | С | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 1.5319 | 6.2114 | 10.0916 | 0.65753 | 6.885 | 0.30169 | 2.2474 | 7.9813 | 1.3027 | 4.3921 | 1.8645 | 0.42202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33971 | 1.7699 | 0 | 1.7699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости на основании проектно-сметной документации (Приказ №ТуЭ-9/1 от 15.12.2020г. ) в связи с уменьшением протяженности трассы с 4,1 км до 2,777 км
8.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 6/0,4 кВ мощностью трансформаторов 250 кВа в п. Куркино Куркинский район Тульской области для технологического присоединения ООО СОЦСТРОЙ, договор от 25.03.2019г. №711028207 (от 150 до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВа) | J_TUE-00255-000 | С | 2021 | 2020 | 2021 | нд | 0.36648 | 0 | 1.6558 | 0.16601 | 0.37222 | 0.88624 | 0.23129 | 1.8662 | 0.10113 | 0.13965 | 1.5799 | 0.045533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36648 | 1.8662 | 0 | 1.8662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости, согласно утвержденной проектно-сметной документации (Приказ № ТуЭ-9/3 от 11.01.2021), вызвано уточнением состава оборудования. Изменение сроков реализации по факту выполнения 2020 года.
8.1.1.3 | Строительство двух отпаек КЛ-6кВ от опоры №10 ВЛ-6кВ Райцентр 2СкШ 6кВ ПС 35/6кВ №57 Куркино и от опоры №3 ВЛ-6кВ Куркино 1СкШ 6кВ ПС 35/6 №57 Куркино в п. Куркино Куркинский район Тульской области для технологического присоединения ООО СОЦСТРОЙ, договор от 25.03.2019г. №711028207 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,351 км) | J_TUE-00255-001 | С | 2021 | 2020 | 2021 | нд | 0.21353 | 0 | 0.86007 | 0.1225 | 0.68247 | 0 | 0.055097 | 1.1441 | 0.4139 | 0.71375 | 0 | 0.016428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21353 | 1.1441 | 0 | 1.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости, согласно утвержденной проектно-сметной документации (Приказ № ТуЭ-9/3 от 11.01.2021), вызвано увеличением протяженности трассы с 0,35 км до 0,351 км. Изменение сроков реализации по факту выполнения 2020 года.
8.1.1.3 | Строительство двухцепной КЛ-0,4кВ от вновь построенной ТП 6/0,4 кВ от КЛ-6кВ от опоры №10 ВЛ-6кВ Райцентр 2СкШ 6кВ ПС 35/6кВ №57 Куркино и от опоры №3 ВЛ-6кВ Куркино 1СкШ 6кВ ПС 35/6 №57 Куркино в п. Куркино Куркинский район Тульской области для технологического присоединения ООО СОЦСТРОЙ, договор от 25.03.2019г. №711028207 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,069 км) | J_TUE-00255-002 | С | 2021 | 2020 | 2021 | нд | 0.081031 | 0 | 0.45511 | 0.0525 | 0.3632 | 0 | 0.039406 | 0.48966 | 0.11531 | 0.32083 | 0.040966 | 0.012559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081031 | 0.48966 | 0 | 0.48966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости, согласно утвержденной проектно-сметной документации (Приказ № ТуЭ-9/3 от 11.01.2021), вызвано необходимостью установки ящика силового ЯРП-630А У1 IP54. Изменение сроков реализации по факту выполнения 2020 года.
8.1.1.3 | Строительство двух отпаек ВЛЗ-6кВ от опоры №10 ВЛ-6кВ Райцентр 2СкШ 6кВ ПС 35/6кВ №57 Куркино и от опоры №3 ВЛ-6кВ Куркино 1СкШ 6кВ ПС 35/6 №57 Куркино в п. Куркино Куркинский район Тульской области для технологического присоединения ООО СОЦСТРОЙ, договор от 25.03.2019г. №711028207 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,021 км) | L_TUE-00255-003 | С | 2021 | нд | 2021 | нд | 0.060628 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31343 | 0.018613 | 0.18272 | 0.098236 | 0.013858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060628 | 0.31343 | нд | 0.31343 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен на основании утвержденной проектно-сметной документации (Приказ № ТуЭ-9/3 от 11.01.2021) по заключенному договору технологического присоединения с ООО СОЦСТРОЙ от 25.03.2019г. №711028207
8.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от опоры №1 ВЛ 10 кВ Утятник от 1 СкШ 10 кВ ПС 35/10 кВ №2736 Осташино с установкой реклоузера (1 шт.) в районе деревни Левшино Ефремовского района Тульской области для технологического присоединения ООО ТЭТА ФУД Е, договор от 19.04.2019г. №711030716 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,563 км) | J_TUE-00256-000 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 0.73629 | 0.73629 | 1.6362 | 3.3534 | 0.28811 | 1.1275 | 1.7659 | 0.17183 | 3.3534 | 0.28811 | 1.1275 | 1.7659 | 0.17183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37703 | 1.7172 | 0 | 1.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации по факту выполнения 2020 года на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от опоры №23 ВЛ-10 кВ Веневский от 1СШ КРУН-10кВ ПС 35/10кВ №323 Урусово с установкой реклоузера (1 шт.) для технологического присоединения ИП Глава КФХ Аветисян Манук Жульевич, договор от 13.08.2019г. №711036687 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,114 км) | K_TUE-00266-000 | С | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 0.39957 | 1.6753 | 1.9015 | 0.095281 | 0.21858 | 1.4596 | 0.12799 | 2.1103 | 0.075898 | 0.35716 | 1.5687 | 0.10857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082371 | 0.43504 | 0 | 0.43504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости на основании утвержденной ПСД (Приказ №ТуЭ-1463/3 от 30.12.2020г) в связи с увеличением протяженности трассы с 0,1 км до 0,114 км. Изменение сроков реализации по факту выполнения в 2020 году.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от опоры №18 ЛЭП 10 кВ №7 от линейной ячейки №7 I СкШ 10 кВ ПС 35/10 кВ №287 Н.Дольцы со строительством пункта секционирования (1 шт.) для технологического присоединения ООО Алтухово, договор от 29.07.2019г. №711030809 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,019 км) | K_TUE-00267-000 | С | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 0.40079 | 1.7373 | 1.8421 | 0.16851 | 0.33908 | 1.2312 | 0.10332 | 2.0174 | 0.097154 | 0.26305 | 1.6024 | 0.054797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055642 | 0.28008 | 0 | 0.28008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости согласно утвержденной ПСД (Приказ №ТуЭ-1888/2 от 30.12.2020г.) вызвано применением Марки провода СИП, вместо запланированого неизолированного большим сечением , согласно проектных решений. Изменение окончания реализации в связи с отсутствием ввода из-за длительного выполнения строительно-монтажных работ
8.1.1.3 | Строительство ВКЛ 6 кВ "Жилпоселок" ПС 35/6 кВ №164 "Электропривод" для технологического присоединения УМВД РФ по Тульской области, договор от 20.08.2019г. №711028541 (от 150 до 670 кВт; , протяженностью 0,665 км, в. т.ч. ГНБ-0,296 км) | K_TUE-00268-001 | С | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 0.6749 | 2.5806 | 2.4817 | 0.1489 | 2.1591 | 0.012408 | 0.16131 | 4.1673 | 0.91549 | 2.7002 | 0.15384 | 0.39782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25696 | 1.5867 | 0 | 1.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости на основании утвержденной проектно-сметной документации (Приказ №ТуЭ-1634/1 от 30.11.2020) вызвано увеличением протяженности с 0,25 км до 0,665 км. Изменение окончания реализации в связи с отсутствием ввода из-за длительного выполнения строительно-монтажных работ
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от опоры №72 ЛЭП 10 кВ 6Б от линейной ячейки 10 кВ 6А+Б 1 СкШ 10 кВ ПС 110/35/10 №46 Труново с установкой разъединителя (1 шт.) для технологического присоединения Енисейского Н.Л., договор от 16.09.2019г. №711036684 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,756 км) | K_TUE-00269-000 | С | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 0.4915 | 0.31378 | 0.70223 | 0.14 | 0.50516 | 0.02857 | 0.028504 | 2.627 | 0.26149 | 1.9836 | 0.28026 | 0.10163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43279 | 2.3132 | 0 | 2.3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости в связи с изменением протяженности трассы с 0,4 км до 0,756 км на основании утвержденной проектно-сметной документации (Приказ № ТуЭ-1654/1 от 01.12.2020)
8.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от опоры №72 ЛЭП 10 кВ 6Б от линейной ячейки 10 кВ 6А+Б 1 СкШ 10 кВ ПС 110/35/10 №46 Труново для технологического присоединения Енисейского Н.Л., договор от 16.09.2019г. №711036684 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,424 км) | K_TUE-00269-001 | С | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 0.37509 | 0.40571 | 1.11 | 0.0875 | 0.84821 | 0 | 0.17429 | 2.3403 | 0.39041 | 1.8476 | 0.019334 | 0.082925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31006 | 1.9346 | 0 | 1.9346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости в связи с изменением протяженности трассы с 0,25 км до 0,424 км на основании утвержденной проектно-сметной документации (Приказ № ТуЭ-1654/1 от 01.12.2020)
8.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от КЛ 6 кВ - ответвление от проектируемой ВЛ 6 кВ от опоры №29 ВЛ 6 кВ Заря от РУ 6 кВ РП №21 Дедилово от ВЛ 6 кВ Дедиловский от линейной ячейки Дедиловский 2 СкШ 6 кВ ПС 35/6 кВ №80 Дедилово для технологического присоединения ГУ ТО Комплексный центр социального обслуживания населения №6, договор от 14.10.2019г. №711036306 (от 150 до 670 кВт; протяженность 1,2 км) | K_TUE-00274-000 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.4004 | 0.20403 | 2.9584 | 0.017002 | 0.22103 | 3.4004 | 0.20403 | 2.9584 | 0.017002 | 0.22103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57237 | 3.4004 | 0 | 3.4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации по факту выполнения 2020 года на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от опоры №29 ВЛ 6 кВ Заря от РУ 6 кВ РП №21 Дедилово от ВЛ 6 кВ Дедиловский от линейной ячейки Дедиловский 2 СкШ 6 кВ ПС 35/6 кВ №80 Дедилово для технологического присоединения ГУ ТО Комплексный центр социального обслуживания населения №6, договор от 14.10.2019г. №711036306 (от 150 до 670 кВт; протяженность 1 км) | K_TUE-00274-001 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.5843 | 0.12674 | 1.3466 | 0.007921 | 0.10298 | 1.5843 | 0.12674 | 1.3466 | 0.007921 | 0.10298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32953 | 1.5843 | 0 | 1.5843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации по факту выполнения 2020 года на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ вновь построенной ТП6/0,4 кВ от ВЛ 6 кВ Дедиловский от линейной ячейки Дедиловский 2 СкШ 6 кВ ПС 35/6 кВ №80 Дедилово для технологического присоединения ГУ ТО Комплексный центр социального обслуживания населения №6, договор от 14.10.2019г. №711036306 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,01 км каждая) | K_TUE-00274-002 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.059448 | 0.004756 | 0.050531 | 0.000297 | 0.003864 | 0.059448 | 0.004756 | 0.050531 | 0.000297 | 0.003864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012366 | 0.059448 | 0 | 0.059448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации по факту выполнения 2020 года на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ от ВЛ 6 кВ Дедиловский от линейной ячейки Дедиловский 2 СкШ 6 кВ ПС 35/6 кВ №80 Дедилово для технологического присоединения ГУ ТО Комплексный центр социального обслуживания населения №6, договор от 14.10.2019г. №711036306 (от 150 до 670 кВт; общая мощность 0,25 МВа) | K_TUE-00274-003 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.75228 | 0.022067 | 0.07898 | 0.61944 | 0.031799 | 0.75228 | 0.022067 | 0.07898 | 0.61944 | 0.031799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13392 | 0.75228 | 0 | 0.75228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации по факту выполнения 2020 года на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 6,5 км от проектируемой линейной ячеки РП 10 кВ №6 Коженка от опоры №171 ВЛ 10 кВ №8 от линейной ячейки №8 2 СкШ 10 кВ ПС 35/10 №416 Луговка и ВЛ 10 кВ протяженностью 0,05 км от опоры №6 ВЛ 10 кВ отп. Красивка от опоры №132 ВЛ 10 кВ №6 от линейной ячейки №6 2 СкШ 10 кВ ПС 110/35/10 №200 Тургеневская в Черноском районе, д. Красивка для технологического присоединения ГУКС ТулоблУКС, договор от 05.06.2018г. №711008076 (от 150 до 670 кВт; общая протяженность 6,55 км) | K_TUE-00276-001 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 13.0265 | 1.3419 | 10.9808 | 0.068189 | 0.63561 | 13.0265 | 1.3419 | 10.9808 | 0.068189 | 0.63561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2748 | 13.0265 | 0 | 13.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации по факту выполнения 2020 года на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ вновь построенной ТП10/0,4 кВ в Черноском районе, д. Красивка для технологического присоединения ГУКС ТулоблУКС, договор от 05.06.2018г. №711008076 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,02 км каждая) | K_TUE-00276-002 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.10993 | 0.010812 | 0.09344 | 0.00055 | 0.005128 | 0.10993 | 0.010812 | 0.09344 | 0.00055 | 0.005128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022867 | 0.10993 | 0 | 0.10993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации по факту выполнения 2020 года на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ в Черноском районе, д. Красивка для технологического присоединения ГУКС ТулоблУКС, договор от 05.06.2018г. №711008076 (от 150 до 670 кВт; общая мощность 1,26 МВа) | K_TUE-00276-003 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.6356 | 0.19873 | 0.63593 | 2.5794 | 0.22161 | 3.6356 | 0.19873 | 0.63593 | 2.5794 | 0.22161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64721 | 3.6356 | 0 | 3.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации по факту выполнения 2020 года на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от опоры №18 ВЛ 6 кВ Лопухиновка-ответвление ЛЭП 6 кВ Ковалевка от линейной ячейки Ковалевка II СкШ 6 кВ ПС 35/6 №379 Свободная с установкой коммутационного аппарата типа реклоузер (1 шт.) для технологического присоединения КФК Анклод, договор от 26.11.2019г. №711042295 (от 150 кВт до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | K_TUE-00288-000 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.0836 | 0.13863 | 0.30522 | 1.46 | 0.17975 | 2.0836 | 0.13863 | 0.30522 | 1.46 | 0.17975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38026 | 2.0836 | 0 | 2.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации по факту выполнения 2020 года на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от вновь построеной двухтрансформаторной ТП-6/0,4 кВ в Тульской области, Кимовский район, МО Пронское, д. Зубовка для технологического присоединения АМО Кимовский район, договор от 12.12.2019г. №711038673 (от 150 кВт до 670 кВт; общая протяженность 0,584 км) | K_TUE-00327-002 | С | 2021 | 2020 | 2021 | нд | 0.41366 | 0 | 1.947 | 0.27072 | 1.5154 | 0 | 0.16092 | 2.6581 | 0.47079 | 1.6416 | 0.3166 | 0.22912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41366 | 2.6581 | 0 | 2.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости на основании утвержденной проектно-сметной документации (Приказ №1463/2 от 30.12.2020) вызвано именением сечения провода с 95 мм2 до 185 мм2 по проекту, а также выполнением участка протяженностью 0,044 км методом ГНБ. Изменение сроков реализации в связи с длительным согласованием проектных работ.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ от опоры №3 ВЛЗ-6кВ отп. КТП-75 ф. Горняк 2СШ ЗРУ-6кВ ПС 110/35/6кВ №1 Зубово, ВЛ-6кВ от опоры №38 КВЛ-6кВ ЗТП-34 - ЗТП-39 от КЛ-6кВ Микрорайон-1 1СкШ ПС 110/6 №380 Радиотехническая с с установкой коммутационных аппаратов типа РЛК-1а -1 шт. в Тульской области, Кимовский район, МО Пронское, д. Зубовка для технологического присоединения АМО Кимовский район, договор от 12.12.2019г. №711038673 (от 150 кВт до 670 кВт; общая протяженность 0,004 км) | K_TUE-00327-003 | С | 2021 | 2020 | 2021 | нд | 0.026476 | 0 | 3.6766 | 0.12674 | 3.4289 | 0.007921 | 0.11298 | 0.14504 | 0 | 0.078801 | 0.05723 | 0.009012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026476 | 0.14504 | 0 | 0.14504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости на основании утвержденной проектно-сметной документации (Приказ №1463/2 от 30.12.2020) вызвано именением физических параметров по проекту. Протяженность трассы выполненная в воздушном исполнении уменьшилась с 1,55 км до 0,004 км.Изменение сроков реализации в связи с длительным согласованием проектных работ.
8.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от опоры №24 ВЛ-6 кВ Дачный городок РУ-6 кВ РП 6 кВ №70 Богучарово ЛЭП-6 кВ №7 линейной ячейки №7 I СкШ 6 кВ ПС-35/6 кВ №306 Тесницкая с установкой реклоузера (1 шт.) для технологического присоединения гр. Папян Гарник Рафикович, договор от 28.01.2020г. №711044174 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,099 км, в том числе методом ГНБ-0,04 км) | K_TUE-00332-000 | С | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 0.66873 | 2.1481 | 1.8281 | 0.14199 | 0.16718 | 1.4011 | 0.11782 | 3.978 | 0.18461 | 1.8433 | 1.6818 | 0.26832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30762 | 1.8299 | 0 | 1.8299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости согласно утвержденной проектно-сметной документации (Приказ №1654/3 от 01.12.2020) в связи с увеличением протяженности и выполнением строительства в кабельном исполнении, в том числе 0,04 км методом ГНБ.
8.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от опоры №139 ВЛ-6 кВ №6 линейной ячейки №6 II СкШ 6 кВ ПС-110/6 кВ №213 Рождественская с установкой реклоузера (1 шт.) для технологического присоединения гр. Папян Гарник Рафикович, договор от 28.01.2020г. №711044174 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,087 км, в том числе методом ГНБ-0,04 км) | K_TUE-00332-001 | С | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 0.65423 | 0.66463 | 1.8281 | 0.14199 | 0.16718 | 1.4011 | 0.11782 | 3.9432 | 0.18461 | 1.8186 | 1.6372 | 0.30274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54396 | 3.2786 | 0 | 3.2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости согласно утвержденной проектно-сметной документации (Приказ №1654/3 от 01.12.2020) в связи с увеличением протяженности и выполнением строительства в кабельном исполнении, в том числе 0,04 км методом ГНБ.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от опоры №215 ЛЭП 10 кВ №9 от линейной ячейки №9 I СкШ 10 кВ ПС 35/10 №346 Поповка с установкой коммутационного аппарата типа реклоузер (1 шт.) для технологического присоединения ООО Мираторг-Орел, договор от 15.01.2020г. №711042992 (от 150 кВт до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | K_TUE-00334-000 | С | 2020 | 2020 | 2021 | нд | 0.4945 | 1.7132 | 1.6236 | 0.13863 | 0.10015 | 1.333 | 0.051794 | 2.5853 | 0.1099 | 0.66178 | 1.7036 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16681 | 0.87209 | 0 | 0.87209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации в связи с невыполнением по факту реализации в 2020 году в связи с длительным выполнением работ.
8.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ от вновь стоящейся ВЛ 10 кВ от опоры № 49 ВЛ 10 кВ №5 от линейной ячейки 10 кВ ф. №5 2 СкШ 10 кВ КРУ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ №10 Одоев для технологического присоединения ООО Водник, договор от 28.04.2020г. №711047708 (от 150 до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВа) | K_TUE-00341-000 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.2413 | 0.12949 | 0.11085 | 0.98 | 0.021 | 1.2413 | 0.12949 | 0.11085 | 0.98 | 0.021 | 0.19385 | 1.108 | 0.19385 | 1.108 | 0.21717 | 1.2413 | 1.108 | 1.2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации по факту выполнения 2020 года на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от опоры № 49 ВЛ 10 кВ №5 от линейной ячейки 10 кВ ф. №5 2 СкШ 10 кВ КРУ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ №10 Одоев для технологического присоединения ООО Водник, договор от 28.04.2020г. №711047708 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | K_TUE-00341-001 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.21047 | 0.0175 | 0.138 | 0.045 | 0.00997 | 0.21047 | 0.0175 | 0.138 | 0.045 | 0.00997 | 0.033822 | 0.19247 | 0.033822 | 0.19247 | 0.036986 | 0.21047 | 0.19247 | 0.21047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации по факту выполнения 2020 года на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,125 км каждая от вновь строящейся ТП 10/0,4 кВ от вновь стоящейся ВЛ 10 кВ от опоры № 49 ВЛ 10 кВ №5 от линейной ячейки 10 кВ ф. №5 2 СкШ 10 кВ КРУ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ №10 Одоев для технологического присоединения ООО Водник, договор от 28.04.2020г. №711047708 (от 150 до 670 кВт; общая протяженность 0,25 км) | K_TUE-00341-002 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.45 | 0.075 | 0.3394 | 0.012 | 0.0236 | 0.45 | 0.075 | 0.3394 | 0.012 | 0.0236 | 0.065535 | 0.37294 | 0.065535 | 0.37294 | 0.079077 | 0.45 | 0.37294 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации по факту выполнения 2020 года на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от опоры №1 ЛЭП 10 кВ Симаково от РУ 10кВ РП 10 кВ Юдино от ВЛ 10 кВ МТС от линейной ячейки МТС II СШ 10 кВ ПС 110/35/10кВ №37 Грызлово с установкой реклоузера (1 шт.) для технологического присоединения ИП Глава КФХ Аветисян Манук Жульевич, договор от 08.06.2020г. №711048380 (свыше 670 кВт; протяженность 1 км) | K_TUE-00342-000 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.6109 | 0.385 | 1.5699 | 1.46 | 0.196 | 3.6109 | 0.385 | 1.5699 | 1.46 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.659 | 3.6109 | 0 | 3.6109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации по факту выполнения 2020 года на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от опоры №1 ЛЭП 10 кВ №4 от линейной ячейки №4 I СкШ 10 кВ ПС 35/10 №217 Алексеевская с установкой коммутационного аппарата типа реклоузер (1 шт.) для технологического присоединения ООО ЛЕКСО, договор от 11.06.2020г. №711048329 (от 150 кВт до 670 кВт; протяженность 0,3 км) | K_TUE-00343-000 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.3624 | 0.19 | 0.5093 | 1.5 | 0.16307 | 2.3624 | 0.19 | 0.5093 | 1.5 | 0.16307 | 0.38083 | 2.1672 | 0.38083 | 2.1672 | 0.41514 | 2.3624 | 2.1672 | 2.3624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации по факту выполнения 2020 года на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от опоры №1 ВЛ 10 кВ Талызино от линейной ячейки 10 кВ ф. Талызино 2 СкШ 10 кВ ПС 35/10 кВ №323 Урусово с установкой коммутационного аппарата типа реклоузер (1 шт.) для технологического присоединения ИП Глава КФХ Аветисян Манук Жульевич, договор от 22.06.2020г. №711049359 (свыше 670 кВт; протяженность 0,5 км) | K_TUE-00344-000 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.8587 | 0.2287 | 0.97885 | 1.5 | 0.15119 | 2.8587 | 0.2287 | 0.97885 | 1.5 | 0.15119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52173 | 2.8587 | 0 | 2.8587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации по факту выполнения 2020 года на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от опоры №1 ВЛ 10 кВ Талызино от линейной ячейки 10 кВ ф. Талызино 2 СкШ 10 кВ ПС 35/10 кВ №323 Урусово для технологического присоединения ИП Глава КФХ Аветисян Манук Жульевич, договор от 22.06.2020г. №711049359 (свыше 670 кВт; общая протяженность 0,6 км, в том числе методом ГНБ -0,3 км) | K_TUE-00344-001 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.3691 | 0.26215 | 3.9466 | 0.021845 | 0.13853 | 4.3691 | 0.26215 | 3.9466 | 0.021845 | 0.13853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70978 | 4.3691 | 0 | 4.3691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации по факту выполнения 2020 года на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.1.1.3 | Строительство КЛ 10кВ от линейной ячейки 10 кВ №102 II СкШ 10 кВ РП 10 кВ Китаевка, протяженностью 1,7 км, в том числе методом ГНБ 0,6 км до РУ 10 кВ вновь построенной двухтрансформаторной подстанции №1 10/0,4 кВ и КЛ 10кВ от линейной ячейки 10 кВ №305 I СкШ 10 кВ РП 10 кВ Китаевка, протяженностью 1,7 км, в том числе методом ГНБ 0,6 км до РУ 10 кВ вновь построенной двухтрансформаторной подстанции №2 10/0,4 кВ для технологического присоединения ГУКС ТулоблУКС, договор от 11.08.2020г. №711048892 (свыше 670 кВт; общая протяженность 3,4 км, в том числе методом ГНБ-1,2 км) | K_TUE-00345-000 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 34.5182 | 2.0711 | 31.1805 | 0.17259 | 1.094 | 34.5182 | 2.0711 | 31.1805 | 0.17259 | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3959 | 34.5182 | 0 | 34.5182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации по факту выполнения 2020 года на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.1.1.3 | Строительство двух двухтрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ мощностью трансформаторов 2,5 МВа каждый в Тульской области, Ленинский район, д. Нижняя Китаевка для технологического присоединения ГУКС ТулоблУКС, договор от 11.08.2020г. №711048892 (свыше 670 кВт; общая трансформаторная мощность 10 МВА) | K_TUE-00345-001 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 46.6538 | 2.1842 | 1.4203 | 39.1409 | 3.9083 | 46.6538 | 2.1842 | 1.4203 | 39.1409 | 3.9083 | 7.7727 | 44.4278 | 7.7727 | 44.4278 | 8.1622 | 46.6538 | 44.4278 | 46.6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации по факту выполнения 2020 года на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от линейной ячейки 10 кВ №436 IV СкШ 10 кВ и ВЛ 10 кВ от линейной ячейки 10 кВ №450 II СкШ 10 кВ ПС 110/10 кВ №367 Технологическая для технологического присоединения ОАО РЖД, договор от 27.07.2020г. №711044305 (свыше 670 кВт; общая протяженность 2,3 км) | L_TUE-00349-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3072 | 0.805 | 3.0855 | 0.27559 | 0.14108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9778 | 4.3072 | нд | 4.3072 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 27.07.2020г. №711044305 с ОАО РЖД
8.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от линейной ячейки 10 кВ №436 IV СкШ 10 кВ и КЛ 10 кВ от линейной ячейки 10 кВ №450 II СкШ 10 кВ ПС 110/10 кВ №367 Технологическая для технологического присоединения ОАО РЖД, договор от 27.07.2020г. №711044305 (свыше 670 кВт; общая протяженность 9,9 км, в том числе методом ГНБ -1,2 км) | L_TUE-00349-001 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.9642 | 3.465 | 27.3276 | 0.15982 | 1.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9788 | 31.9642 | нд | 31.9642 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 27.07.2020г. №711044305 с ОАО РЖД
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,35 км от опоры №115 ВЛ 10 кВ Мордвес от линейной ячейки Мордвес 2 СкШ 10 кВ ПС 110/35/10кВ №56 Мордвес и ВЛ 10 кВ протяженностью 0,4 км от опоры №13 ВЛ 10 кВ отп. Лесхоз ВЛ 10 кВ Трухачевка от линейной ячейки Трухачевка 1 СкШ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ №56 Мордвес для технологического присоединения ОАО РЖД, договор от 27.07.2020г. №711042013 (свыше 670 кВт; общая протяженность 0,75 км) | L_TUE-00350-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.665 | 0.263 | 1.2592 | 0.089866 | 0.052988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36398 | 1.665 | нд | 1.665 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 27.07.2020г. №711042013 с ОАО РЖД
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,3 км от опоры №32 ВЛ 10 кВ Насосная от линейной ячейки Насосная 1 СШ 10 кВ ПС 110/35/10кВ №37 Грызлово и ВЛ 10 кВ протяженностью 0,4 км от опоры №22 ВЛ 10 кВ Прохоровка от линейной ячейки Прохоровка 2 СШ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ №37 Грызлово с установкой коммутационных аппаратов типа РЛНД -2 шт. для технологического присоединения ОАО РЖД, договор от 27.07.2020г. №711042000 (свыше 670 кВт; общая протяженность 0,7 км) | L_TUE-00351-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3719 | 0.245 | 0.99842 | 0.083874 | 0.044597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29068 | 1.3719 | нд | 1.3719 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 27.07.2020г.№711042000 с ОАО РЖД
8.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от опоры №22 ВЛ 10 кВ Прохоровка от линейной ячейки Прохоровка 2 СШ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ №37 Грызлово для технологического присоединения ОАО РЖД, договор от 27.07.2020г. №711042000 (свыше 670 кВт; общая протяженность 0,15 км) | L_TUE-00351-001 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.70723 | 0.058573 | 0.6295 | 0 | 0.019158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11357 | 0.70723 | нд | 0.70723 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 27.07.2020г.№711042000 с ОАО РЖД
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от опоры №1 ВЛ 10 кВ Калинина от линейной ячейки Калинина I СкШ 10 кВ 110/10 кВ №102 Турдей с установкой коммутационного аппаарата типа реклоузер (2шт.) для технологического присоединения ОАО РЖД, договор от 27.07.2020г. №711040899 (свыше 670 кВт; общая протяженность 4,46 км) | L_TUE-00352-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.3964 | 1.6 | 7.8481 | 3.1976 | 0.7507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8068 | 13.3964 | нд | 13.3964 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 27.07.2020г.№№711040899 с ОАО РЖД
8.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,904 км от опоры №1 ВЛ 10 кВ Калинина от линейной ячейки Калинина I СкШ 10 кВ 110/10 кВ №102 Турдей и КЛ 10 кВ протяженностью 0,804 км от опоры №76 ЛЭП 10 кВ Казачка от линейной ячейки Казачка II СкШ 10 кВ ПС 110/10 кВ №102 Турдей для технологического присоединения ОАО РЖД, договор от 27.07.2020г. №711040899 (свыше 670 кВт; общая протяженность 1,708 км) | L_TUE-00352-001 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.053 | 0.66695 | 7.1679 | 0 | 0.21815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2932 | 8.053 | нд | 8.053 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 27.07.2020г.№№711040899 с ОАО РЖД
8.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки I СкШ 10 кВ ПС 110/10/6 кВ №370 Тулица, протяженностью 1,4 км, в т.ч. ГНБ-0,4 км и КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки II СкШ 10 кВ ПС-110/10/6 кВ №370 Тулица, протяженностью 1,4 км, в т.ч. ГНБ-0,4 км для технологического присоединения ИП Авилушкин, договор от 25.08.2020г. №711052061 (свыше 670 кВт; общая протяженность 2,8 км, в том числе методом ГНБ -0,8 км) | L_TUE-00353-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.6529 | 2.1036 | 19.3724 | 0.43668 | 0.74024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5019 | 22.6529 | нд | 22.6529 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 25.08.2020г. №711052061 с ИП Авилушкин
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от опоры №23 ВЛ 10 кВ №4 от линейной ячейки №4 II СкШ 10 кВ 35/10 кВ №346 Поповка, протяженностью 0,02 км и ВЛ 10 кВ от линейной ячейки №1 I СкШ 10 кВ 35/10 кВ №346 Поповка, протяженностью 0,7 км с установкой коммутационного аппарата типа реклоузер (2шт.) для технологического присоединения ООО Максим Горький Плюс, договор от 21.07.2020г. №711049618 (свыше 670 кВт; общая протяженность 0,72 км) | L_TUE-00354-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3868 | 0.35188 | 1.4856 | 3.1976 | 0.35174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0649 | 5.3868 | нд | 5.3868 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 21.07.2020г. №711049618 с ООО Максим Горький Плюс
8.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от линейной ячейки №1 I СкШ 10 кВ 35/10 кВ №346 Поповка для технологического присоединения ООО Максим Горький Плюс, договор от 21.07.2020г. №711049618 (свыше 670 кВт; общая протяженность 0,15 км, в том числе методом ГНБ 0,1 км) | L_TUE-00354-001 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6814 | 0.094277 | 1.4716 | 0.054585 | 0.061006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25475 | 1.6814 | нд | 1.6814 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 21.07.2020г. №711049618 с ООО Максим Горький Плюс
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от опоры №13 ЛЭП 10 кВ на МТП №1200 Крюково - ответвление от ВЛ 10 кВ №16 от линейной ячейки 10 кВ №16 II СкШ 10 кВ ПС-110/10 кВ №322 Яковлево, протяженностью 0,01 км с установкой коммутационного аппарата типа реклоузер (1 шт.) и ПКУ(1 шт.) для технологического присоединения гр. Ладнюк Владислав Викторович, договор от 06.10.2020г. №711053246 (от 150 кВт до 670 кВт; общая протяженность 0,01 км) | L_TUE-00358-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4411 | 0.055 | 0.10187 | 2.214 | 0.070176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41756 | 2.4411 | нд | 2.4411 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 06.10.2020г. №711053246 гр. Ладнюк Владислав Викторович
8.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 6 кВ от линейной ячейки "Медвенка 2" I СкШ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ №52 Медвенка, протяженностью 0,45 каждая и двух ВЛ 6 кВ от линейной ячейки "Ивановка" II СкШ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ №52 Медвенка, протяженностью 0,45 каждая с установкой коммутационных аппаратов типа реклоузер (2шт.) для технологического присоединения ООО Логистик-центр, договор от 07.08.2020г. №711049735 (свыше 670 кВт; общая протяженность 1,8 км) | L_TUE-00359-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3519 | 0.77446 | 3.3229 | 3.7574 | 0.49716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4287 | 8.3519 | нд | 8.3519 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 07.08.2020г. №711049735 с ООО Логистик-центр
8.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от линейной ячейки "Медвенка 2" I СкШ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ №52 Медвенка, протяженностью 0,05 км и КЛ 6 кВ от линейной ячейки "Ивановка" II СкШ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ №52 Медвенка, протяженностью 0,05 км для технологического присоединения ООО Логистик-центр, договор от 07.08.2020г. №711049735 (свыше 670 кВт; общая протяженность 0,1 км) | L_TUE-00359-001 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3264 | 0.028636 | 0.2884 | 0 | 0.009369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050171 | 0.3264 | нд | 0.3264 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 07.08.2020г. №711049735 с ООО Логистик-центр
8.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0.096502 | 0.30881 | 1.351 | 0.1737 | 4 | 0.22075 | 1.6826 | 1.8446 | 0.25196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67488 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0.096502 | 0.30881 | 1.351 | 0.1737 | 4 | 0.22075 | 1.6826 | 1.8446 | 0.25196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67488 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.1.4.2 | Реконструкция РП 10 кВ №6 Коженка со строительством линейной ячейки в Черноском районе, д. Красивка для технологического присоединения ГУКС ТулоблУКС, договор от 05.06.2018г. №711008076 (от 150 до 670 кВт; 1 шт.) | K_TUE-00276-000 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.93 | 0.096502 | 0.30881 | 1.351 | 0.1737 | 1.93 | 0.096502 | 0.30881 | 1.351 | 0.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34359 | 1.93 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации по факту выполнения 2020 года на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.1.4.2 | Реконструкция линейной ячейки «Казачка» II СкШ 10 кВ ПС 110/10 кВ №102 «Турдей» с заменой трансформаторов тока (3 шт) для для технологического присоединения ОАО РЖД, договор от 27.07.2020г. №711040899 (свыше 670 кВт) | L_TUE-00352-002 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16007 | 0.000664 | 0.032137 | 0.12183 | 0.00544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028926 | 0.16007 | нд | 0.16007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 27.07.2020г.№№711040899 с ОАО РЖД
8.1.4.2 | Реконструкция КЛ 10 кВ протяженностью 0,11 км от от линейной ячейки Калинина I СкШ 10 кВ 110/10 кВ №102 Турдей до 1-ой опоры ЛЭП Калинина и КЛ 10 кВ протяженностью 0,11 км от линейной ячейки Казачка II СкШ 10 кВ ПС 110/10 кВ №102 Турдей до 1-ой опоры ЛЭП Калинина для технологического присоединения ОАО РЖД, договор от 27.07.2020г. №711040899 (свыше 670 кВт; общая протяженность 0,22 км) | L_TUE-00352-003 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0373 | 0.085907 | 0.92327 | 0 | 0.028105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16657 | 1.0373 | нд | 1.0373 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 27.07.2020г.№№711040899 с ОАО РЖД
8.1.4.2 | Реконструкция линейной ячейки I СкШ 10 кВ и II СкШ 10 кВ ПС 110/10/6 кВ №370 Тулица с заменой трансформаторов тока (6 шт) и оснащением измерительным комплексом АИИС КУЭ (2 шт.) и для технологического присоединения электрооборудования ИП Авилушкин, договор от 25.08.2020г. №711052061 (свыше 670 кВт) | L_TUE-00353-001 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5412 | 0.035686 | 0.32197 | 0.15271 | 0.030843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08105 | 0.5412 | нд | 0.5412 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 25.08.2020г. №711052061 с ИП Авилушкин
8.1.4.2 | Реконструкция линейной ячейки №1 I СкШ 10 кВ ПС 35/10 кВ №346 «Поповка» с заменой трансформаторов тока (3 шт) для для технологического присоединения ООО Максим Горький Плюс, договор от 21.07.2020г. №711049618 (свыше 670 кВт) | L_TUE-00354-002 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11223 | 0.000664 | 0.032137 | 0.076436 | 0.002993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019782 | 0.11223 | нд | 0.11223 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 21.07.2020г. №711049618 с ООО Максим Горький Плюс
8.1.4.2 | Реконструкция линейных ячеек "Медвенка 2" I СкШ 6 кВ и "Ивановка" II СкШ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ №52 Медвенка с заменой трансформаторов тока в каждой ячейке (6 шт) для для технологического присоединения ООО Логистик-центр, договор от 07.08.2020г. №711049735 (свыше 670 кВт) | L_TUE-00359-002 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21913 | 0.001328 | 0.064274 | 0.14264 | 0.01088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034966 | 0.21913 | нд | 0.21913 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения от 07.08.2020г. №711049735 с ООО Логистик-центр
8.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 362.2881 | 452.7774 | 1170.9741 | 8911.5963 | 563.0294 | 3950.6905 | 3401.839 | 996.0374 | 10507.8793 | 672.4932 | 4447.1944 | 4338.2977 | 1049.8939 | 1348.6281 | 7576.7826 | 1348.6281 | 7576.7826 | 1504.1296 | 9336.9051 | 937.5616 | 1136.3233 | 1977.2011 | 2206.9734 | 1695.4711 | 1738.6142 | 1395.4461 | 1395.4461 | 1427.5224 | 1495.5739 | 1363.9742 | нд | 6495.6408 | 8200.5818 | нд
8.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 124.114 | 201.5793 | 146.1114 | 2034.1748 | 93.388 | 613.2076 | 1132.5213 | 195.0578 | 3004.399 | 154.9642 | 797.6564 | 1821.3742 | 230.4043 | 360.0988 | 1906.4675 | 360.0988 | 1906.4675 | 424.7814 | 2858.2876 | 447.6649 | 481.6252 | 537.784 | 829.2801 | 378.1681 | 385.2818 | 367.2286 | 367.2286 | 169.9951 | 229.7763 | 565.0957 | нд | 1453.1758 | 2376.6624 | нд
8.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 98.8469 | 127.6086 | 25.286 | 766.4939 | 25.5847 | 219.9879 | 447.254 | 73.6673 | 1166.7615 | 46.6105 | 286.4583 | 747.288 | 86.4046 | 138.5212 | 739.0919 | 138.5212 | 739.0919 | 177.6633 | 1141.4755 | 92.5808 | 166.8114 | 240.0187 | 376.9514 | 216.6242 | 216.6242 | 183.726 | 183.726 | 6.1421 | 24.7824 | 172.58 | нд | 646.5111 | 974.6641 | нд
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Щегловская с заменой металлоконструкций ОРУ 110кВ и монтажом жесткой ошиновки, заменой МВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ и установкой разъединителей 110 кВ с моторным приводом рабочих ножей | F_TUE-00036-000 | С | 2014 | 2024 | 2024 | 70.4038 | 70.4038 | 7.3083 | 377.6647 | 6.9531 | 120.0482 | 227.8493 | 22.8142 | 377.6647 | 6.9531 | 120.0482 | 227.8493 | 22.8142 | 69.0414 | 370.3564 | 69.0414 | 370.3564 | 69.0414 | 370.3564 | 0 | 0 | 125.4379 | 125.4379 | 171.8042 | 171.8042 | 73.1144 | 73.1144 | 0 | 0 | 0 | нд | 370.3564 | 370.3564 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.1 | Реконструкция ТП 4451 Сушзавод (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00060-093 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.7575 | 0.05103 | 0.62937 | 1.0206 | 0.056535 | 1.7575 | 0.05103 | 0.62937 | 1.0206 | 0.056535 | 0.36925 | 1.7575 | 0.36925 | 1.7575 | 0.36925 | 1.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7575 | 1.7575 | 0 | нд | 1.7575 | 1.7575 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.1 | Реконструкция ТП 4320 Ц. ус-ба с-за Фоминский (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-095 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.27897 | 0.0081 | 0.0999 | 0.162 | 0.008974 | 0.27897 | 0.0081 | 0.0999 | 0.162 | 0.008974 | 0.058611 | 0.27897 | 0.058611 | 0.27897 | 0.058611 | 0.27897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27897 | 0.27897 | 0 | нд | 0.27897 | 0.27897 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.1 | Реконструкция МТП 2156 Теплое (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-140 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.27917 | 0.0081 | 0.0999 | 0.162 | 0.009169 | 0.27917 | 0.0081 | 0.0999 | 0.162 | 0.009169 | 0.054542 | 0.27917 | 0.054542 | 0.27917 | 0.054542 | 0.27917 | 0 | 0 | 0.27917 | 0.27917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27917 | 0.27917 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.1 | Реконструкция ЗТП 6140 БПК с заменой трансформатора 400 кВА на 630 кВА (общей мощностью 0,63 МВА ) | G_TUE-00060-141 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7588 | 0.05103 | 0.62937 | 1.0206 | 0.057768 | 1.7588 | 0.05103 | 0.62937 | 1.0206 | 0.057768 | 0.34361 | 1.7588 | 0.34361 | 1.7588 | 0.34361 | 1.7588 | 0 | 0 | 1.7588 | 1.7588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7588 | 1.7588 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.1 | Реконструкция ЗТП 6307 Больничная с заменой трансформатора 250 кВА на 1000 кВА (общей мощностью 1 МВА ) | G_TUE-00060-142 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.7917 | 0.081 | 0.999 | 1.62 | 0.091695 | 2.7917 | 0.081 | 0.999 | 1.62 | 0.091695 | 0.54542 | 2.7917 | 0.54542 | 2.7917 | 0.54542 | 2.7917 | 0 | 0 | 2.7917 | 2.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7917 | 2.7917 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.1 | Реконструкция МТП 10/0,4 кВ 100 кВА , г. Плавск Плавский район (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-149 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.19307 | 0.005602 | 0.069091 | 0.11204 | 0.006341 | 0.19307 | 0.005602 | 0.069091 | 0.11204 | 0.006341 | 0.037721 | 0.19307 | 0.037721 | 0.19307 | 0.037721 | 0.19307 | 0 | 0 | 0.19307 | 0.19307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19307 | 0.19307 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.1 | Реконструкция МТП 6/0,4 кВ №5141 Быковка с переносом в н. п. Быковка (общей мощностью 63 кВА) | G_TUE-00060-186 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.2201 | 0.08838 | 0.83902 | 0.11952 | 0.17318 | 1.2201 | 0.08838 | 0.83902 | 0.11952 | 0.17318 | 0.23837 | 1.2201 | 0.23837 | 1.2201 | 0.23837 | 1.2201 | 0 | 0 | 1.2201 | 1.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2201 | 1.2201 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.1 | Установка шкафов защит и автоматики линии типа ШЭ2607 016106 на ПС 110 /35/6 кВ Ясногорск для ликвидации аварийных режимов (3 шт.) | F_TUE-00077-000 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.1663 | 0.086653 | 0.49692 | 1.4298 | 0.15297 | 2.1663 | 0.086653 | 0.49692 | 1.4298 | 0.15297 | 0.40192 | 2.1663 | 0.40192 | 2.1663 | 0.40192 | 2.1663 | 2.1663 | 2.1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Подземгаз с заменой ОД и КЗ на ЭВ 110 кВ (1 шт) | F_TUE-00078-001 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 13.9264 | 0.87655 | 2.1728 | 7.1143 | 3.7627 | 13.9264 | 0.87655 | 2.1728 | 7.1143 | 3.7627 | 2.7491 | 13.9264 | 2.7491 | 13.9264 | 2.7491 | 13.9264 | 13.9264 | 13.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Волово» с заменой ОД и КЗ на ЭВ 110 кВ (1 шт) | G_TUE-00078-004 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 15.5861 | 0.89631 | 3.4916 | 7.2747 | 3.9235 | 15.5861 | 0.89631 | 3.4916 | 7.2747 | 3.9235 | 2.9756 | 15.5861 | 2.9756 | 15.5861 | 2.9756 | 15.5861 | 0 | 0 | 15.5861 | 15.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.5861 | 15.5861 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Щегловская с заменой металлоконструкций ОРУ 35 кВ и монтажом жесткой ошиновки, установкой разъединителей 35 кВ с моторным приводом рабочих ножей, реконструкцией ячеек 6 кВ №2 А+Б, № 9 А+Б, 11 А+Б | F_TUE-00084-000 | С | 2018 | 2024 | 2024 | 20.9307 | 20.9307 | 1.8938 | 112.5054 | 1.8489 | 36.352 | 67.5511 | 6.7534 | 112.5054 | 1.8489 | 36.352 | 67.5511 | 6.7534 | 20.5783 | 110.6117 | 20.5783 | 110.6117 | 20.5783 | 110.6117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.6117 | 110.6117 | 0 | 0 | 0 | нд | 110.6117 | 110.6117 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Пушкинская с установкой устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | F_TUE-00096-004 | С | 2018 | 2022 | 2022 | 3.3869 | 3.3869 | 0.518 | 17.6388 | 0.49912 | 3.9255 | 12.4809 | 0.73332 | 17.6388 | 0.49912 | 3.9255 | 12.4809 | 0.73332 | 3.2875 | 17.1208 | 3.2875 | 17.1208 | 3.2875 | 17.1208 | 0 | 0 | 17.1208 | 17.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.1208 | 17.1208 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Щегловская с установкой устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_TUE-00096-007 | П | 2016 | 2025 | 2025 | нд | нд | 9.6819 | 12.1675 | 0.19159 | 3.5565 | 5.5497 | 2.8698 | 12.1675 | 0.19159 | 3.5565 | 5.5497 | 2.8698 | 0.55512 | 2.4856 | 0.55512 | 2.4856 | 0.55512 | 2.4856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4856 | 2.4856 | 0 | нд | 2.4856 | 2.4856 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Привокзальная с установкой устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | G_TUE-00096-008 | С | 2017 | 2022 | 2022 | 4.1254 | 4.1254 | 0.45571 | 17.0068 | 0.44915 | 2.3434 | 13.15 | 1.0643 | 17.0068 | 0.44915 | 2.3434 | 13.15 | 1.0643 | 4.0149 | 16.5511 | 4.0149 | 16.5511 | 4.0149 | 16.5511 | 0 | 0 | 16.5511 | 16.5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.5511 | 16.5511 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Криволучье с монтажом секционной перемычки 110 кВ | G_TUE-00133-000 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.53 | 0.4 | 0.07 | 1.1 | 0.1 | 0.53 | 0.4 | 0.07 | 0.21 | 1.1 | 0.21 | 1.1 | 0.21 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | 1 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 №351 Самарская, Замена МВ 35 кВ на ЭВ (7 шт) , Замена ОД и КЗ 110 кВ на ЭВ 2 шт. Замена ТСН №3. Реконструкция 2 линейных ячеек 6 кВ | G_TUE-00138-000 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 29.7 | 2.079 | 9.801 | 16.335 | 1.485 | 29.7 | 2.079 | 9.801 | 16.335 | 1.485 | 5.6701 | 29.7 | 5.6701 | 29.7 | 5.6701 | 29.7 | 0 | 0 | 29.7 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 29.7 | 29.7 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 №409 Черёмушки. Замена ОД и КЗ 110 кВ на ЭВ 1 шт. Замена МВ 35 на ЭВ (3 шт).Реконструкция КРУН 10 кВ с заменой 2 линейных ячеек и МВ 10 кВ на ВВ (8 шт.) | G_TUE-00139-000 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 18.7 | 1.309 | 6.171 | 10.285 | 0.935 | 18.7 | 1.309 | 6.171 | 10.285 | 0.935 | 3.57 | 18.7 | 3.57 | 18.7 | 3.57 | 18.7 | 0 | 0 | 18.7 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.7 | 18.7 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.1 | Устройство 2 линейных ячеек 35 кВ на ПС № 238 "Марьино" и ПС № 288 "Дворики" | G_TUE-00142-000 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 5 | 0.25 | 1.75 | 2.75 | 0.25 | 5 | 0.25 | 1.75 | 2.75 | 0.25 | 0.95544 | 5 | 0.95544 | 5 | 0.95544 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 5 | 5 | Изменение сроков реализации на основании протокола технического совета ( Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.).
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6кВ №67 Гранки с заменой трансформатора 6300 кВА на один 10000 кВА, МВ 35кВ на ЭВ35кВ, РВС 35кВ, ТН 35кВ, разъединителей 35кВ, МВ6кВ на ВВ6кВ | G_TUE-00145-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 49.5 | 2.9703 | 11.0116 | 23.1801 | 12.3381 | 49.5 | 2.9703 | 11.0116 | 23.1801 | 12.3381 | 9.1923 | 49.5 | 9.1923 | 49.5 | 9.1923 | 49.5 | 0 | 0 | 4.68 | 4.68 | 44.82 | 44.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 49.5 | 49.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.1 | Реконструкция МТП№6 Шахтерка-школа и МТП№168 Шахтерское отд.-детский сад c заменой на КТП 400 кВА (общей мощностью 0,4 МВА ) | H_TUE-00157-007 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.73474 | 0.080456 | 0.1468 | 0.48435 | 0.023138 | 0.73474 | 0.080456 | 0.1468 | 0.48435 | 0.023138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15436 | 0.73474 | 0 | 0.73474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации в связи с невыполнением по факту реализации в 2020 году в связи с длительным выполнением работ.
8.2.1.1 | Реконструкция РП 6 кВ №63 Матово Ясногорского РЭС с заменой ячеек 12 шт | J_TUE-00174-055 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 9.437 | 0.74037 | 16.5946 | 1.6198 | 2.8452 | 8.9849 | 3.1447 | 35.9697 | 0.72065 | 3.1845 | 30.8251 | 1.2394 | 2.637 | 14.9478 | 2.637 | 14.9478 | 9.2427 | 35.2293 | 14.9478 | 35.2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости согласно утвержденной проектно-сметной документации (Приказ ТуЭ-1178 от 09.09.2020) в связи с увеличением количества ячеек к установке с 10 шт. до 12 шт.
8.2.1.1 | Реконструкция РТП 10 кВ №64 Вашана Ясногорского РЭС с заменой ячеек 13 шт | J_TUE-00174-060 | С | 2019 | 2021 | 2021 | нд | 7.6439 | 1.5691 | 20.652 | 1.542 | 3.6161 | 11.4193 | 4.0745 | 40.0332 | 1.542 | 3.7364 | 33.1937 | 1.5611 | 3.3665 | 19.0829 | 3.3665 | 19.0829 | 7.3443 | 38.4642 | 19.0829 | 38.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости согласно утвержденной проектно-сметной документации (Приказ ТуЭ-363/3 от 27.03.2020) в связи с тем, что проектом уточнен состав и стоимость основного оборудования, добавлено оборудования по ТМ, связи, АСТУ, СОПТ
8.2.1.1 | Реконструкция РТП 6 кВ №62 Школа Ясногорского РЭС с заменой ячеек 14 шт | J_TUE-00174-061 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 5.7094 | 1.5691 | 21.7388 | 1.6198 | 3.8226 | 12.0714 | 4.225 | 32.2311 | 1.542 | 3.0178 | 25.6768 | 1.9945 | 3.5445 | 20.0919 | 3.5445 | 20.0919 | 5.4315 | 30.6621 | 20.0919 | 30.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости согласно утвержденной проектно-сметной документации (Приказ ТуЭ-1179 от 09.09.2020) в связи с тем, что проектом уточнен состав и стоимость основного оборудования, добавлено оборудования по ТМ, связи, АСТУ, СОПТ
8.2.1.1 | Реконструкция РТП 6 кВ №61 ЦРП Ясногорского РЭС с заменой ячеек 17 шт | J_TUE-00174-062 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 5.9714 | 1.39 | 22.8323 | 1.6198 | 4.0304 | 12.7275 | 4.4546 | 34.2989 | 1.363 | 4.309 | 26.1426 | 2.4844 | 3.7374 | 21.1855 | 3.7374 | 21.1855 | 5.7294 | 32.9089 | 21.1855 | 32.9089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости согласно утвержденной проектно-сметной документации (Приказ ТуЭ-1176 от 09.09.2020) в связи с тем, что проектом уточнен состав и стоимость основного оборудования, добавлено оборудования по ТМ, связи, АСТУ, СОПТ
8.2.1.1 | Реконструкция ТП № 311 "ул. Чехова" общей мощностью 0,5 МВА | K_TUE-00294-000 | П | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.15978 | 1.8 | 0.18 | 0.30636 | 1.2 | 0.11364 | 1.8 | 0.15375 | 0.33261 | 1.2 | 0.11364 | 0.23197 | 1.62 | 0.23197 | 1.62 | 0.23487 | 1.6402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 1.6402 | 0 | нд | 1.62 | 1.6402 | Перераспределение освоения по факту выполнения 2020 года
8.2.1.1 | Модернизация ТП 113(общей мощностью 0,1 МВА) | K_TUE-00295-000 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.2 | 0.12 | 0.20424 | 0.8 | 0.07576 | 1.2 | 0.12 | 0.20424 | 0.8 | 0.07576 | 0.15465 | 1.08 | 0.15465 | 1.08 | 0.17183 | 1.2 | 1.08 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение начала реализации в связи с поздним предоставлением актов выполненных работ подрядной организацией
8.2.1.1 | Реконструкция РП №33 Прудное Ленинского РЭС с заменой РП, количество ячеек 7 шт. | L_TUE-00360-022 | П | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.3168 | 0.31576 | 1.2262 | 17.6216 | 1.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1977 | 20.3168 | нд | 0.31576 | нд | 20.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 20.001 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.1.1 | Реконструкция РТП №3089 Коптево-Мастерские с заменой на проходную РТП, установкой вакуумных выключателей (4 ячейки), СДТУ, РЗА, мощностью 400 кВА | L_TUE-00360-023 | П | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.5688 | 0.29365 | 0.81388 | 11.6959 | 0.76537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1356 | 13.5688 | нд | 0.29365 | нд | 13.2751 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 13.2751 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.1.1 | Реконструкция РП №32 Садки Ленинского РЭС с заменой РП, количество ячеек 3 шт. | L_TUE-00360-024 | П | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.0642 | 0.29365 | 0.59902 | 8.6082 | 0.56332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.584 | 10.0642 | нд | 0.29365 | нд | 9.7706 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.7706 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.1.1 | Реконструкция РП №38 Осиновая гора Ленинского РЭС с заменой РП, количество ячеек 4 шт. | L_TUE-00360-025 | П | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.5688 | 0.29365 | 0.81388 | 11.6959 | 0.76537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1356 | 13.5688 | нд | 0.29365 | нд | 13.2751 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 13.2751 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.1.1 | Реконструкция РП №37 Петелино Ленинского РЭС с заменой РП, количество ячеек 6 шт. | L_TUE-00360-026 | П | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.6817 | 0.31576 | 1.126 | 16.181 | 1.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9404 | 18.6817 | нд | 0.31576 | нд | 18.3659 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 18.3659 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.1.1 | Реконструкция РП №39 Медвенка Ленинского РЭС с заменой РП, количество ячеек 5 шт. | L_TUE-00360-027 | П | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.2019 | 0.29365 | 0.8527 | 12.2537 | 0.80188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2353 | 14.2019 | нд | 0.29365 | нд | 13.9083 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 13.9083 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.1.1 | Реконструкция РП №36 Ягодное Ленинского РЭС с заменой РП, количество ячеек 3 шт. | L_TUE-00360-028 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.0642 | 0.29365 | 0.59902 | 8.6082 | 0.56332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.584 | 10.0642 | нд | 0.29365 | нд | 9.7706 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.7706 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.1.1 | Реконструкция ТП №3308 Федоровка с заменой на проходную ТП, установкой вакуумных выключателей (4 ячейки), СДТУ, РЗА, мощностью 400 кВА | L_TUE-00360-029 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.5622 | 0.47237 | 0.80252 | 11.5326 | 0.75469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1346 | 13.5622 | нд | 0.47237 | нд | 13.0898 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 13.0898 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.1.1 | Реконструкция РП №42 Супруты Щёкинского РЭС с заменой РП, количество ячеек 6 шт. | L_TUE-00361-016 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.0264 | 0.31576 | 1.0858 | 15.6037 | 1.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9497 | 18.0264 | нд | 0.32265 | нд | 17.7037 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 17.7037 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.1.1 | Реконструкция РП №52 Лукино Щёкинского РЭС с заменой РП, количество ячеек 4 шт. | L_TUE-00361-017 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.0951 | 0.31576 | 0.78349 | 11.2591 | 0.73679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1428 | 13.0951 | нд | 0.32265 | нд | 12.7725 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 12.7725 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Труново с заменой силового трансформатора 25000 кВА, МВ - 110 на ЭВ - 7 шт, МВ - 35 кВ на ЭВ - 35 кВ -5шт, установкой АРНТ, заменой защит силового трансформатора, АБ, ВУ, ЩПТ и ЩСН, заменой ВЧ поста ВЛ - 110 кВ Бегичево - Труново, Труново - Советск, установкой молниеотводов 2 шт. | L_TUE-00375-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 186.2 | 18.62 | 55.86 | 98.7568 | 12.9632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.62 | 167.58 | нд | нд | 186.2 | Проект включен для замены морально и физически изношенного оборудования увеличние индекса состояния, снижение затрат на ТО и ремонт. По результатам технического освидетельствования оборудование, рекомендована замена силового трансформатора ОРУ 110 кВ, ОРУ 35 кВ, установкой АРНТ, заменой защит силового трансформатора, АБ, ВУ, ЩПТ и ЩСН, заменой ВЧ поста ВЛ - 110 кВ Бегичево - Труново, Труново - Советск, установкой молниеотводов 2 шт и проведенных ремонтов оборудование имеет граничные временные характеристики рекомендованы к замене. ПТЭ п.1.1.9. Акт технического освидетельствования, ЗРТО 003 сл. ПС-ПО ТЭС-2018г.
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №219 Центральная с замена токоограничевающего реактора 10 кВ (1шт), монтаж контура заземления. | L_TUE-00388-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4517 | 0.21096 | 0.30811 | 2.8152 | 0.11742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62422 | 3.4517 | нд | 3.4517 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен для замены морально и физически изношенного оборудования увеличние индекса состояния, снижение затрат на ТО и ремонт. По результатам технического освидетельствования оборудование, рекомендована замена. Токоограничевающего реактора 10 кВ (1шт), монтаж контура заземления. Акт технического освидетельствования №1 от 01.12.2020г.
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ №406 Крушма с заменой АБ по техсостоянию 1 шт. | L_TUE-00389-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7505 | 0.25106 | 1.6401 | 2.7669 | 0.092378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84106 | 4.7505 | нд | 4.7505 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен для замены морально и физически изношенного оборудования увеличние индекса состояния, снижение затрат на ТО и ремонт. По результатам технического освидетельствования оборудование, рекомендована замена. АБ по техсостоянию 1 шт. Акт технического освидетельствования №2 от 02.12.2020г.
8.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 25.2672 | 73.9707 | 120.8254 | 1267.6809 | 67.8033 | 393.2197 | 685.2674 | 121.3905 | 1837.6375 | 108.3537 | 511.1981 | 1074.0861 | 143.9996 | 221.5776 | 1167.3755 | 221.5776 | 1167.3755 | 247.1181 | 1716.8121 | 355.0841 | 314.8138 | 297.7653 | 452.3287 | 161.5439 | 168.6575 | 183.5025 | 183.5025 | 163.8529 | 204.9939 | 392.5157 | нд | 806.6646 | 1401.9984 | нд
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №390 Лужное,замена ТН-110кВ (НКФ-110) 6шт. на НАМИ-110кВ -6шт., замена ТТ-110кВ (ТФНД-110)-6шт. на элегазовые ТРГ-110 – 6шт, монтаж модульного здания, замена комплектов электромеханических реле на микропроцессорные; монтаж микропроцессорной дуговой защиты | G_TUE-00029-000 | С | 2011 | 2023 | 2023 | 6.623 | 6.623 | 1.8141 | 33.5631 | 3.9908 | 9.9507 | 18.9686 | 0.65302 | 33.5631 | 3.9908 | 9.9507 | 18.9686 | 0.65302 | 6.265 | 31.749 | 6.265 | 31.749 | 6.265 | 31.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.749 | 31.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 31.749 | 31.749 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Даргомыжская", замена ОД, КЗ на ЭВ 110 кВ -1 шт., замена МВ 35 кВ на ЭВ 35 кВ - 3шт. | F_TUE-00031-000 | П | 2011 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.78668 | 5.7844 | 1.2704 | 1.6929 | 2.6604 | 0.16076 | 5.7844 | 1.2704 | 1.6929 | 2.6604 | 0.16076 | 1.0044 | 4.9978 | 1.0044 | 4.9978 | 1.0044 | 4.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9978 | 4.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9978 | 4.9978 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Тургеневская", замена ОД, КЗ на ЭВ 110 кВ -2 шт., замена МВ 35 кВ на ЭВ 35 кВ - 3шт. | F_TUE-00033-000 | П | 2011 | 2023 | 2023 | нд | нд | 1.5363 | 9.9334 | 2.349 | 2.8445 | 4.4699 | 0.27011 | 9.9334 | 2.349 | 2.8445 | 4.4699 | 0.27011 | 1.6974 | 8.3971 | 1.6974 | 8.3971 | 1.6974 | 8.3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3971 | 8.3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.3971 | 8.3971 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация контуров заземления на ПС 110/35/6 кВ Ломинцево | G_TUE-00038-005 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.6471 | 0.043809 | 0.58204 | 0 | 0.021254 | 0.6471 | 0.043809 | 0.58204 | 0 | 0.021254 | 0.089194 | 0.6471 | 0.089194 | 0.6471 | 0.089194 | 0.6471 | 0 | 0 | 0.6471 | 0.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6471 | 0.6471 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №191 "Арсеньево" с заменой ОРУ 35-10 кВ на комплектную блочно-модульную подстанцию с выключателями 35 кВ - 3 шт, разъединителями 35 кВ - 6 шт., с заменой МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ - 5 шт. монтажом ВЧ заградителя - 1 шт. | F_TUE-00041-000 | П | 2011 | 2023 | 2023 | нд | нд | 2.1036 | 61.1336 | 4.2073 | 23.612 | 32.4665 | 0.84786 | 61.1336 | 4.2073 | 23.612 | 32.4665 | 0.84786 | 11.7326 | 59.03 | 11.7326 | 59.03 | 11.7326 | 59.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.03 | 59.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 59.03 | 59.03 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №175 "Кураково" с заменой МВ 35 кВ - 3 шт.на ЭВ 35 кВ, заменой разъединителей 35 кВ - 6 шт., монтажом ВЧ заградителя - 1 шт. | F_TUE-00043-000 | П | 2011 | 2023 | 2023 | нд | нд | 1.4263 | 32.4263 | 3.0383 | 11.656 | 17.732 | 0 | 32.4263 | 3.0383 | 11.656 | 17.732 | 0 | 6.9532 | 31 | 6.9532 | 31 | 6.9532 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 31 | 31 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация маслосборников на ПС 35/10 кВ Дмитриевская (1 шт) | G_TUE-00045-026 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.5499 | 0.029998 | 1.47 | 0 | 0.049855 | 1.5499 | 0.029998 | 1.47 | 0 | 0.049855 | 0.31848 | 1.5499 | 0.31848 | 1.5499 | 0.31848 | 1.5499 | 0 | 0 | 1.5499 | 1.5499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5499 | 1.5499 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация маслосборников на ПС 35/6 кВ Сухотино (1 шт) | G_TUE-00045-027 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.6864 | 0.051996 | 2.548 | 0 | 0.086415 | 2.6864 | 0.051996 | 2.548 | 0 | 0.086415 | 0.55203 | 2.6864 | 0.55203 | 2.6864 | 0.55203 | 2.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6864 | 2.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6864 | 2.6864 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Павшино с заменой АЧР (1 шт) | G_TUE-00045-028 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.20665 | 0.004 | 0.06168 | 0.13432 | 0.006647 | 0.20665 | 0.004 | 0.06168 | 0.13432 | 0.006647 | 0.042464 | 0.20665 | 0.042464 | 0.20665 | 0.042464 | 0.20665 | 0 | 0 | 0.20665 | 0.20665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20665 | 0.20665 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Ханино с заменой АЧР (1 шт) | G_TUE-00045-029 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.20665 | 0.004 | 0.06168 | 0.13432 | 0.006647 | 0.20665 | 0.004 | 0.06168 | 0.13432 | 0.006647 | 0.042464 | 0.20665 | 0.042464 | 0.20665 | 0.042464 | 0.20665 | 0 | 0 | 0.20665 | 0.20665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20665 | 0.20665 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Ивицы с заменой АРНТ (1 шт) | G_TUE-00045-030 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.20665 | 0.004 | 0.06168 | 0.13432 | 0.006647 | 0.20665 | 0.004 | 0.06168 | 0.13432 | 0.006647 | 0.042464 | 0.20665 | 0.042464 | 0.20665 | 0.042464 | 0.20665 | 0 | 0 | 0.20665 | 0.20665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20665 | 0.20665 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Костер с заменой АЧР (1 шт) | G_TUE-00045-031 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.20665 | 0.004 | 0.06168 | 0.13432 | 0.006647 | 0.20665 | 0.004 | 0.06168 | 0.13432 | 0.006647 | 0.042464 | 0.20665 | 0.042464 | 0.20665 | 0.042464 | 0.20665 | 0 | 0 | 0.20665 | 0.20665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20665 | 0.20665 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Варфоломеево с заменой АЧР (1 шт) | G_TUE-00045-032 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.20665 | 0.004 | 0.06168 | 0.13432 | 0.006647 | 0.20665 | 0.004 | 0.06168 | 0.13432 | 0.006647 | 0.042464 | 0.20665 | 0.042464 | 0.20665 | 0.042464 | 0.20665 | 0 | 0 | 0.20665 | 0.20665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20665 | 0.20665 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Дедилово с заменой АЧР (1 шт) | G_TUE-00045-033 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.20665 | 0.004 | 0.06168 | 0.13432 | 0.006647 | 0.20665 | 0.004 | 0.06168 | 0.13432 | 0.006647 | 0.042464 | 0.20665 | 0.042464 | 0.20665 | 0.042464 | 0.20665 | 0 | 0 | 0.20665 | 0.20665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20665 | 0.20665 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Свободная с заменой АЧР (1 шт) | G_TUE-00045-034 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.20665 | 0.004 | 0.06168 | 0.13432 | 0.006647 | 0.20665 | 0.004 | 0.06168 | 0.13432 | 0.006647 | 0.042464 | 0.20665 | 0.042464 | 0.20665 | 0.042464 | 0.20665 | 0 | 0 | 0.20665 | 0.20665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20665 | 0.20665 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация РП №23 Сергеевское Тульская область Киреевский район | G_TUE-00060-047 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.802 | 0.084564 | 0.92415 | 1.6913 | 0.10198 | 2.802 | 0.084564 | 0.92415 | 1.6913 | 0.10198 | 0.6134 | 2.802 | 0.6134 | 2.802 | 0.6134 | 2.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.802 | 2.802 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.802 | 2.802 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Реконструкция ЗТП № 404 "ул. Орлова" (общей мощностью 0,8 МВА ) | G_TUE-00060-059 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.6812 | 0.44523 | 0.24701 | 1.8683 | 0.12064 | 2.6812 | 0.44523 | 0.24701 | 1.8683 | 0.12064 | 0.65092 | 2.6812 | 0.65092 | 2.6812 | 0.65092 | 2.6812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6812 | 2.6812 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6812 | 2.6812 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Техническое перевооружение РП-11 ЕГРЭС (замена выключателей 11 шт) | G_TUE-00060-061 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 11.1543 | 0.32421 | 3.9985 | 6.4841 | 0.34751 | 11.1543 | 0.32421 | 3.9985 | 6.4841 | 0.34751 | 2.3435 | 11.1543 | 2.3435 | 11.1543 | 2.3435 | 11.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1543 | 11.1543 | 0 | нд | 11.1543 | 11.1543 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Техническое перевооружение РП-46 ЕГРЭС (замена выключателей 8 шт) | G_TUE-00060-087 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 9.077 | 0.26413 | 3.2576 | 5.2826 | 0.27263 | 9.077 | 0.26413 | 3.2576 | 5.2826 | 0.27263 | 1.907 | 9.077 | 1.907 | 9.077 | 1.907 | 9.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.077 | 9.077 | 0 | нд | 9.077 | 9.077 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 2061 УНШ-ферма (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00060-094 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.1159 | 0.0324 | 0.3996 | 0.648 | 0.035895 | 1.1159 | 0.0324 | 0.3996 | 0.648 | 0.035895 | 0.23444 | 1.1159 | 0.23444 | 1.1159 | 0.23444 | 1.1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1159 | 1.1159 | 0 | нд | 1.1159 | 1.1159 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация КТП 5337 Климовское поселение (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00060-096 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.69744 | 0.02025 | 0.24975 | 0.405 | 0.022435 | 0.69744 | 0.02025 | 0.24975 | 0.405 | 0.022435 | 0.14653 | 0.69744 | 0.14653 | 0.69744 | 0.14653 | 0.69744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69744 | 0.69744 | 0 | нд | 0.69744 | 0.69744 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация ЗТП-323 "Гремячее (комплекс)" с установкой КТП-6/0,4кВ (общей мощностью 0,8 МВА ) | G_TUE-00060-097 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.9722 | 0.057264 | 0.70626 | 1.1453 | 0.063442 | 1.9722 | 0.057264 | 0.70626 | 1.1453 | 0.063442 | 0.41436 | 1.9722 | 0.41436 | 1.9722 | 0.41436 | 1.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9722 | 1.9722 | 0 | нд | 1.9722 | 1.9722 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация ЗТП-390 "Бутырки (комплекс)" с установкой КТП-10/0,4кВ (общей мощностью 0,8 МВА ) | G_TUE-00060-098 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.9722 | 0.057264 | 0.70626 | 1.1453 | 0.063442 | 1.9722 | 0.057264 | 0.70626 | 1.1453 | 0.063442 | 0.41436 | 1.9722 | 0.41436 | 1.9722 | 0.41436 | 1.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9722 | 1.9722 | 0 | нд | 1.9722 | 1.9722 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация ЗТП-343 "Каменный" с установкой КТП-10/0,4кВ Венёвский район Тульская область (общей мощностью 0,56 МВА ) | G_TUE-00060-099 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.0473 | 0.030408 | 0.37503 | 0.60816 | 0.033688 | 1.0473 | 0.030408 | 0.37503 | 0.60816 | 0.033688 | 0.22003 | 1.0473 | 0.22003 | 1.0473 | 0.22003 | 1.0473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0473 | 1.0473 | 0 | нд | 1.0473 | 1.0473 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация ЗТП-26 Крупорушка с установкой КТП-6/0,4кВ Богородицкий район Тульская область (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00060-100 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.0473 | 0.030408 | 0.37503 | 0.60816 | 0.033688 | 1.0473 | 0.030408 | 0.37503 | 0.60816 | 0.033688 | 0.22003 | 1.0473 | 0.22003 | 1.0473 | 0.22003 | 1.0473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0473 | 1.0473 | 0 | нд | 1.0473 | 1.0473 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация ЦРП 2 на РТП 6/0,4 кВ г.Донской Тульская область (общей мощностью 0,32 МВА ) | G_TUE-00060-101 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.83783 | 0.024326 | 0.30003 | 0.48653 | 0.026951 | 0.83783 | 0.024326 | 0.30003 | 0.48653 | 0.026951 | 0.17602 | 0.83783 | 0.17602 | 0.83783 | 0.17602 | 0.83783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83783 | 0.83783 | 0 | нд | 0.83783 | 0.83783 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-47 "Клин СТФ с установкой КТП-10/0,4кВ Венёвский район Тульская область (общей мощностью 0,4 МВА ) | G_TUE-00060-102 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.0473 | 0.030408 | 0.37503 | 0.60816 | 0.033688 | 1.0473 | 0.030408 | 0.37503 | 0.60816 | 0.033688 | 0.22003 | 1.0473 | 0.22003 | 1.0473 | 0.22003 | 1.0473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0473 | 1.0473 | 0 | нд | 1.0473 | 1.0473 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация ЗТП по адресу: МО Бучальское Кимовского района, с. Куликовка (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00060-103 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.4848 | 0.04311 | 0.53169 | 0.8622 | 0.047761 | 1.4848 | 0.04311 | 0.53169 | 0.8622 | 0.047761 | 0.31194 | 1.4848 | 0.31194 | 1.4848 | 0.31194 | 1.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4848 | 1.4848 | 0 | нд | 1.4848 | 1.4848 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация РП №6 Шахта-71 Богородицкий район Тульской области (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00060-105 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.44636 | 0.01296 | 0.15984 | 0.2592 | 0.014358 | 0.44636 | 0.01296 | 0.15984 | 0.2592 | 0.014358 | 0.093777 | 0.44636 | 0.093777 | 0.44636 | 0.093777 | 0.44636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44636 | 0.44636 | 0 | нд | 0.44636 | 0.44636 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация ЗТП № 1 Насосная № 1 и КТП 6/0,4 кВ, г. Кимовска, Тульской области (общей мощностью 0,58 МВА ) | G_TUE-00060-106 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.27897 | 0.0081 | 0.0999 | 0.162 | 0.008974 | 0.27897 | 0.0081 | 0.0999 | 0.162 | 0.008974 | 0.058611 | 0.27897 | 0.058611 | 0.27897 | 0.058611 | 0.27897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27897 | 0.27897 | 0 | нд | 0.27897 | 0.27897 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация ЗТП № 86 РЭС, г. Кимовска, Тульской области (общей мощностью 0,8 МВА ) | G_TUE-00060-107 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.44636 | 0.01296 | 0.15984 | 0.2592 | 0.014358 | 0.44636 | 0.01296 | 0.15984 | 0.2592 | 0.014358 | 0.093777 | 0.44636 | 0.093777 | 0.44636 | 0.093777 | 0.44636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44636 | 0.44636 | 0 | нд | 0.44636 | 0.44636 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация ЗТПП №303 «Стройконтора» Венёвский район Тульская область (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00060-109 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.44636 | 0.01296 | 0.15984 | 0.2592 | 0.014358 | 0.44636 | 0.01296 | 0.15984 | 0.2592 | 0.014358 | 0.093777 | 0.44636 | 0.093777 | 0.44636 | 0.093777 | 0.44636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44636 | 0.44636 | 0 | нд | 0.44636 | 0.44636 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация КТП 6/0,4 кВ в г. Донском, Тульской области(инв. № 12005450) (общей мощностью 0,4 МВА ) | G_TUE-00060-110 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.27897 | 0.0081 | 0.0999 | 0.162 | 0.008974 | 0.27897 | 0.0081 | 0.0999 | 0.162 | 0.008974 | 0.058611 | 0.27897 | 0.058611 | 0.27897 | 0.058611 | 0.27897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27897 | 0.27897 | 0 | нд | 0.27897 | 0.27897 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП №419 "Баня" (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00060-111 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 11.0219 | 0.32002 | 3.9469 | 6.4004 | 0.35454 | 11.0219 | 0.32002 | 3.9469 | 6.4004 | 0.35454 | 2.3156 | 11.0219 | 2.3156 | 11.0219 | 2.3156 | 11.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0219 | 11.0219 | 0 | нд | 11.0219 | 11.0219 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация ЗТП-478 Новольвовск (котельная) с установкой КТП-6/0,4кВ Кимовский район Тульская область (общей мощностью 0,4 МВА ) | G_TUE-00060-112 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.98509 | 0.028632 | 0.35313 | 0.57264 | 0.030692 | 0.98509 | 0.028632 | 0.35313 | 0.57264 | 0.030692 | 0.199 | 0.98509 | 0.199 | 0.98509 | 0.199 | 0.98509 | 0.98509 | 0.98509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-58 АЗС-28 с установкой КТП-6/0,4кВ Богородицкий район Тульская область (общей мощностью 0,18 МВА ) | G_TUE-00060-113 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.24627 | 0.007158 | 0.088282 | 0.14316 | 0.007673 | 0.24627 | 0.007158 | 0.088282 | 0.14316 | 0.007673 | 0.049752 | 0.24627 | 0.049752 | 0.24627 | 0.049752 | 0.24627 | 0.24627 | 0.24627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация ЗТП-24 с установкой КТП-10/0,4кВг. Донской Тульская область (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00060-114 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.24627 | 0.007158 | 0.088282 | 0.14316 | 0.007673 | 0.24627 | 0.007158 | 0.088282 | 0.14316 | 0.007673 | 0.049752 | 0.24627 | 0.049752 | 0.24627 | 0.049752 | 0.24627 | 0.24627 | 0.24627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация ЗТП-18 с установкой КТП-6/0,4кВ г.Донской Тульская область (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00060-115 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.61568 | 0.017895 | 0.22071 | 0.3579 | 0.019182 | 0.61568 | 0.017895 | 0.22071 | 0.3579 | 0.019182 | 0.12438 | 0.61568 | 0.12438 | 0.61568 | 0.12438 | 0.61568 | 0.61568 | 0.61568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-47 А-Ильинка (КЗС) с установкой КТП-6/0,4кВ Узловский район Тульская область (общей мощностью 0,04 МВА ) | G_TUE-00060-116 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.098509 | 0.002863 | 0.035313 | 0.057264 | 0.003069 | 0.098509 | 0.002863 | 0.035313 | 0.057264 | 0.003069 | 0.019901 | 0.098509 | 0.019901 | 0.098509 | 0.019901 | 0.098509 | 0.098509 | 0.098509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация КТП,н.п. Колодезное Новомосковского района, Тульской области (общей мощностью 0,4 МВА ) | G_TUE-00060-117 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.27868 | 0.0081 | 0.0999 | 0.162 | 0.008683 | 0.27868 | 0.0081 | 0.0999 | 0.162 | 0.008683 | 0.056298 | 0.27868 | 0.056298 | 0.27868 | 0.056298 | 0.27868 | 0.27868 | 0.27868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация КТП 6/0,4 кВ в г. Донском, Тульской области (общей мощностью 0,4 МВА ) | G_TUE-00060-118 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.27868 | 0.0081 | 0.0999 | 0.162 | 0.008683 | 0.27868 | 0.0081 | 0.0999 | 0.162 | 0.008683 | 0.056298 | 0.27868 | 0.056298 | 0.27868 | 0.056298 | 0.27868 | 0.27868 | 0.27868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация МТП № 83 Инкубатор г. Кимовска, Тульской области (общей мощностью 0,18 МВА ) | G_TUE-00060-119 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.27868 | 0.0081 | 0.0999 | 0.162 | 0.008683 | 0.27868 | 0.0081 | 0.0999 | 0.162 | 0.008683 | 0.056298 | 0.27868 | 0.056298 | 0.27868 | 0.056298 | 0.27868 | 0.27868 | 0.27868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация КТП 3526 Парники (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-120 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.27868 | 0.0081 | 0.0999 | 0.162 | 0.008683 | 0.27868 | 0.0081 | 0.0999 | 0.162 | 0.008683 | 0.056298 | 0.27868 | 0.056298 | 0.27868 | 0.056298 | 0.27868 | 0.27868 | 0.27868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация КТП 3034 Ферма (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-121 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.44589 | 0.01296 | 0.15984 | 0.2592 | 0.013893 | 0.44589 | 0.01296 | 0.15984 | 0.2592 | 0.013893 | 0.090076 | 0.44589 | 0.090076 | 0.44589 | 0.090076 | 0.44589 | 0.44589 | 0.44589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация МТП 3363 Рождество (общей мощностью 0,063 МВА ) | G_TUE-00060-122 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.27868 | 0.0081 | 0.0999 | 0.162 | 0.008683 | 0.27868 | 0.0081 | 0.0999 | 0.162 | 0.008683 | 0.056298 | 0.27868 | 0.056298 | 0.27868 | 0.056298 | 0.27868 | 0.27868 | 0.27868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация МТП 3319 Барыково ферма (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-123 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.27868 | 0.0081 | 0.0999 | 0.162 | 0.008683 | 0.27868 | 0.0081 | 0.0999 | 0.162 | 0.008683 | 0.056298 | 0.27868 | 0.056298 | 0.27868 | 0.056298 | 0.27868 | 0.27868 | 0.27868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация МТП 3314 Новая земля (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-124 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.44589 | 0.01296 | 0.15984 | 0.2592 | 0.013893 | 0.44589 | 0.01296 | 0.15984 | 0.2592 | 0.013893 | 0.090076 | 0.44589 | 0.090076 | 0.44589 | 0.090076 | 0.44589 | 0.44589 | 0.44589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация КТП 3605 Жилая зона (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00060-125 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.69671 | 0.02025 | 0.24975 | 0.405 | 0.021707 | 0.69671 | 0.02025 | 0.24975 | 0.405 | 0.021707 | 0.14074 | 0.69671 | 0.14074 | 0.69671 | 0.14074 | 0.69671 | 0.69671 | 0.69671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация КТП 3657 Лесная (общей мощностью 0,16 МВА ) | G_TUE-00060-126 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.69671 | 0.02025 | 0.24975 | 0.405 | 0.021707 | 0.69671 | 0.02025 | 0.24975 | 0.405 | 0.021707 | 0.14074 | 0.69671 | 0.14074 | 0.69671 | 0.14074 | 0.69671 | 0.69671 | 0.69671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация МТП 3602 Алешня (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-127 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.69671 | 0.02025 | 0.24975 | 0.405 | 0.021707 | 0.69671 | 0.02025 | 0.24975 | 0.405 | 0.021707 | 0.14074 | 0.69671 | 0.14074 | 0.69671 | 0.14074 | 0.69671 | 0.69671 | 0.69671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Техническое перевооружение РП №16 Сомово | G_TUE-00060-128 | П | 2026 | 2021 | 2026 | нд | нд | 0 | 9.9323 | 0.28868 | 3.5604 | 5.7737 | 0.30946 | 9.9323 | 0.28868 | 3.5604 | 5.7737 | 0.30946 | 2.0065 | 9.9323 | 2.0065 | 9.9323 | 2.0065 | 9.9323 | 9.9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9323 | нд | 0 | 9.9323 | Изменение сроков реализации в связи с обеспечением мероприятиями в рамках ТОиР в 2021 году для поддежания удовлетворительного технического состояния электросетевого объекта.
8.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №104 "Боброво" (общей мощностью 0,16 МВА ) | G_TUE-00060-129 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.9531 | 0.056767 | 0.70012 | 1.1353 | 0.060851 | 1.9531 | 0.056767 | 0.70012 | 1.1353 | 0.060851 | 0.39455 | 1.9531 | 0.39455 | 1.9531 | 0.39455 | 1.9531 | 1.9531 | 1.9531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №154"Мещерино очистные" Плавский район (общей мощностью 0,16 МВА ) | G_TUE-00060-130 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.47347 | 0.013762 | 0.16973 | 0.27523 | 0.014752 | 0.47347 | 0.013762 | 0.16973 | 0.27523 | 0.014752 | 0.095648 | 0.47347 | 0.095648 | 0.47347 | 0.095648 | 0.47347 | 0.47347 | 0.47347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №11 "Кулешово клуб", с переносом МТП в центр нагрузок, с заменой на МТП, Суворовский район (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-131 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.29592 | 0.008601 | 0.10608 | 0.17202 | 0.00922 | 0.29592 | 0.008601 | 0.10608 | 0.17202 | 0.00922 | 0.05978 | 0.29592 | 0.05978 | 0.29592 | 0.05978 | 0.29592 | 0.29592 | 0.29592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП №134 "Камышенка" с заменой трансформатора, Суворовский район (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-132 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.7398 | 0.021503 | 0.2652 | 0.43005 | 0.02305 | 0.7398 | 0.021503 | 0.2652 | 0.43005 | 0.02305 | 0.14945 | 0.7398 | 0.14945 | 0.7398 | 0.14945 | 0.7398 | 0.7398 | 0.7398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Техническое перевооружение РП-75 ЕГРЭС (замена выключателей 15 шт) | G_TUE-00060-133 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.8055 | 0.285 | 3.515 | 5.7 | 0.30551 | 9.8055 | 0.285 | 3.515 | 5.7 | 0.30551 | 1.9808 | 9.8055 | 1.9808 | 9.8055 | 1.9808 | 9.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8055 | 9.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.8055 | 9.8055 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Техническое перевооружение РП-19 ЕГРЭС (замена выключателей 15 шт) | G_TUE-00060-134 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.8055 | 0.285 | 3.515 | 5.7 | 0.30551 | 9.8055 | 0.285 | 3.515 | 5.7 | 0.30551 | 1.9808 | 9.8055 | 1.9808 | 9.8055 | 1.9808 | 9.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8055 | 9.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.8055 | 9.8055 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация ТП 3333 Алешня мастерские в н.п. Алёшня Ленинского района Тульской области (общей мощностью 0,4 МВА ) | G_TUE-00060-135 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.1167 | 0.0324 | 0.3996 | 0.648 | 0.036678 | 1.1167 | 0.0324 | 0.3996 | 0.648 | 0.036678 | 0.21817 | 1.1167 | 0.21817 | 1.1167 | 0.21817 | 1.1167 | 0 | 0 | 1.1167 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1167 | 1.1167 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация РП Авангард для закольцовки ВЛ 10 кВ №16 от ПС 183 Пушкинская с ВЛ 10 кВ №1 ПС Авангард. | G_TUE-00060-136 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.1358 | 0.12 | 1.48 | 2.4 | 0.13584 | 4.1358 | 0.12 | 1.48 | 2.4 | 0.13584 | 0.80802 | 4.1358 | 0.80802 | 4.1358 | 0.80802 | 4.1358 | 0 | 0 | 4.1358 | 4.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1358 | 4.1358 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация ЗРТП 6918 "Перекачная" (общей мощностью 1,26 МВА ) | G_TUE-00060-138 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.5175 | 0.10206 | 1.2587 | 2.0412 | 0.11554 | 3.5175 | 0.10206 | 1.2587 | 2.0412 | 0.11554 | 0.68722 | 3.5175 | 0.68722 | 3.5175 | 0.68722 | 3.5175 | 0 | 0 | 3.5175 | 3.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5175 | 3.5175 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация МТП № 2016 «Новоселебное-рабкооп» (общей мощностью 0,16 МВА ) | G_TUE-00060-139 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.44667 | 0.01296 | 0.15984 | 0.2592 | 0.014671 | 0.44667 | 0.01296 | 0.15984 | 0.2592 | 0.014671 | 0.087267 | 0.44667 | 0.087267 | 0.44667 | 0.087267 | 0.44667 | 0 | 0 | 0.44667 | 0.44667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44667 | 0.44667 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация ЗТП-394 "Ракитино (школа)" с установкой КТП-10/0,4кВ (общей мощностью 0,4 МВА ) | G_TUE-00060-143 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.98681 | 0.028632 | 0.35313 | 0.57264 | 0.032413 | 0.98681 | 0.028632 | 0.35313 | 0.57264 | 0.032413 | 0.19279 | 0.98681 | 0.19279 | 0.98681 | 0.19279 | 0.98681 | 0 | 0 | 0.98681 | 0.98681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.98681 | 0.98681 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация ЗТП-409 "Хитровщина (СХТ)" с установкой КТП-10/0,4кВ (общей мощностью 0,063 МВА ) | G_TUE-00060-144 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.15542 | 0.00451 | 0.055618 | 0.090191 | 0.005105 | 0.15542 | 0.00451 | 0.055618 | 0.090191 | 0.005105 | 0.030365 | 0.15542 | 0.030365 | 0.15542 | 0.030365 | 0.15542 | 0 | 0 | 0.15542 | 0.15542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15542 | 0.15542 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация ЦРП-7 с установкой КТП-6/0,4кВ г.Донской Тульская область (общей мощностью 0,4 МВА ) | G_TUE-00060-145 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.98681 | 0.028632 | 0.35313 | 0.57264 | 0.032413 | 0.98681 | 0.028632 | 0.35313 | 0.57264 | 0.032413 | 0.19279 | 0.98681 | 0.19279 | 0.98681 | 0.19279 | 0.98681 | 0 | 0 | 0.98681 | 0.98681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.98681 | 0.98681 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация МТП № 50 Кобылинка-деревня МТП №77 Новопокровка (общей мощностью 0,28 МВА ) | G_TUE-00060-146 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.83751 | 0.0243 | 0.2997 | 0.486 | 0.027509 | 0.83751 | 0.0243 | 0.2997 | 0.486 | 0.027509 | 0.16362 | 0.83751 | 0.16362 | 0.83751 | 0.16362 | 0.83751 | 0 | 0 | 0.83751 | 0.83751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.83751 | 0.83751 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ЗТП №333 "Очисные" (общей мощностью 0,8 МВА ) | G_TUE-00060-148 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.9148 | 0.17162 | 2.1166 | 3.4323 | 0.19428 | 5.9148 | 0.17162 | 2.1166 | 3.4323 | 0.19428 | 1.1556 | 5.9148 | 1.1556 | 5.9148 | 1.1556 | 5.9148 | 0 | 0 | 5.9148 | 5.9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.9148 | 5.9148 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Техническое перевооружение РП №7 Панарино Воловского РЭС (замена выключателей 2 шт) | G_TUE-00060-150 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.5509 | 0.045 | 0.555 | 0.9 | 0.050941 | 1.5509 | 0.045 | 0.555 | 0.9 | 0.050941 | 0.30301 | 1.5509 | 0.30301 | 1.5509 | 0.30301 | 1.5509 | 0 | 0 | 1.5509 | 1.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5509 | 1.5509 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация КТП 6/0,4 кВ №7189 Горская (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00060-151 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.675 | 0.01 | 0.36112 | 0.297 | 0.006875 | 0.675 | 0.01 | 0.36112 | 0.297 | 0.006875 | 0.13187 | 0.675 | 0.13187 | 0.675 | 0.13187 | 0.675 | 0 | 0 | 0.675 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.675 | 0.675 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация МТП 10/0,4 кВ № 7207 «д. Обидимо» (общей мощностью 0,16 МВА ) | G_TUE-00060-153 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.432 | 0.008 | 0.23112 | 0.19008 | 0.0028 | 0.432 | 0.008 | 0.23112 | 0.19008 | 0.0028 | 0.0844 | 0.432 | 0.0844 | 0.432 | 0.0844 | 0.432 | 0 | 0 | 0.432 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.432 | 0.432 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация МТП 10/0,4 кВ №7212 «Обидимо-2» (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-154 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.27 | 0.005 | 0.14445 | 0.1188 | 0.00175 | 0.27 | 0.005 | 0.14445 | 0.1188 | 0.00175 | 0.052751 | 0.27 | 0.052751 | 0.27 | 0.052751 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27 | 0.27 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация МТП 10/0,4 кВ №7214 «д. Пятницкое» (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-155 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.27 | 0.005 | 0.14445 | 0.1188 | 0.00175 | 0.27 | 0.005 | 0.14445 | 0.1188 | 0.00175 | 0.052751 | 0.27 | 0.052751 | 0.27 | 0.052751 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27 | 0.27 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация МТП 6/0,4 кВ №7237 ГРП (общей мощностью 0,16 МВА ) | G_TUE-00060-156 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.432 | 0.008 | 0.23112 | 0.19008 | 0.0028 | 0.432 | 0.008 | 0.23112 | 0.19008 | 0.0028 | 0.0844 | 0.432 | 0.0844 | 0.432 | 0.0844 | 0.432 | 0 | 0 | 0.432 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.432 | 0.432 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация МТП 6/0,4 кВ №7324 Липки (ферма) (общей мощностью 0,16 МВА ) | G_TUE-00060-157 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.432 | 0.008 | 0.23112 | 0.19008 | 0.0028 | 0.432 | 0.008 | 0.23112 | 0.19008 | 0.0028 | 0.0844 | 0.432 | 0.0844 | 0.432 | 0.0844 | 0.432 | 0 | 0 | 0.432 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.432 | 0.432 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация МТП 6/0,4 кВ №7236 Полевая (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00060-158 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.675 | 0.01 | 0.36112 | 0.297 | 0.006875 | 0.675 | 0.01 | 0.36112 | 0.297 | 0.006875 | 0.13187 | 0.675 | 0.13187 | 0.675 | 0.13187 | 0.675 | 0 | 0 | 0.675 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.675 | 0.675 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация МТП 6/0,4 кВ №7301 «Первомайский» (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-159 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.27 | 0.005 | 0.14445 | 0.1188 | 0.00175 | 0.27 | 0.005 | 0.14445 | 0.1188 | 0.00175 | 0.052751 | 0.27 | 0.052751 | 0.27 | 0.052751 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27 | 0.27 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация МТП 6/0,4 кВ №7256 Некрасово (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-160 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.27 | 0.005 | 0.14445 | 0.1188 | 0.00175 | 0.27 | 0.005 | 0.14445 | 0.1188 | 0.00175 | 0.052751 | 0.27 | 0.052751 | 0.27 | 0.052751 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27 | 0.27 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация МТП 6/0,4 кВ №7238 Луговая (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-161 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.27 | 0.005 | 0.14445 | 0.1188 | 0.00175 | 0.27 | 0.005 | 0.14445 | 0.1188 | 0.00175 | 0.052751 | 0.27 | 0.052751 | 0.27 | 0.052751 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27 | 0.27 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация МТП 6/0,4 кВ №7240 Сальково (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-162 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.27 | 0.005 | 0.14445 | 0.1188 | 0.00175 | 0.27 | 0.005 | 0.14445 | 0.1188 | 0.00175 | 0.052751 | 0.27 | 0.052751 | 0.27 | 0.052751 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27 | 0.27 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация МТП 6/0,4 кВ №7242 Занино (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-163 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.27 | 0.005 | 0.14445 | 0.1188 | 0.00175 | 0.27 | 0.005 | 0.14445 | 0.1188 | 0.00175 | 0.052751 | 0.27 | 0.052751 | 0.27 | 0.052751 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27 | 0.27 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация МТП 6/0,4 кВ №7315 Севрюково (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-164 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.27 | 0.005 | 0.14445 | 0.1188 | 0.00175 | 0.27 | 0.005 | 0.14445 | 0.1188 | 0.00175 | 0.052751 | 0.27 | 0.052751 | 0.27 | 0.052751 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27 | 0.27 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация КТП 6/0,4 кВ №7066 Скобелево (общей мощностью 0,1 МВА ) | G_TUE-00060-165 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.27 | 0.005 | 0.14445 | 0.1188 | 0.00175 | 0.27 | 0.005 | 0.14445 | 0.1188 | 0.00175 | 0.052751 | 0.27 | 0.052751 | 0.27 | 0.052751 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27 | 0.27 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация ЗТП 10/0,4 кВ №5179 Архангельское комплекс (общей мощностью 0,16 МВА ) | G_TUE-00060-166 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.432 | 0.008 | 0.23112 | 0.19008 | 0.0028 | 0.432 | 0.008 | 0.23112 | 0.19008 | 0.0028 | 0.0844 | 0.432 | 0.0844 | 0.432 | 0.0844 | 0.432 | 0 | 0 | 0.432 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.432 | 0.432 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация МТП 6/0,4 кВ №5508 Ревякино ж.д. (общей мощностью 0,25 МВА ) | G_TUE-00060-168 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.675 | 0.01 | 0.36112 | 0.297 | 0.006875 | 0.675 | 0.01 | 0.36112 | 0.297 | 0.006875 | 0.13187 | 0.675 | 0.13187 | 0.675 | 0.13187 | 0.675 | 0 | 0 | 0.675 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.675 | 0.675 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация КТП 10/0,4 кВ №5221 Красино убережное ферма (общей мощностью 0,063 МВА ) | G_TUE-00060-169 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.1701 | 0.004 | 0.091004 | 0.07484 | 0.000256 | 0.1701 | 0.004 | 0.091004 | 0.07484 | 0.000256 | 0.033232 | 0.1701 | 0.033232 | 0.1701 | 0.033232 | 0.1701 | 0 | 0 | 0.1701 | 0.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1701 | 0.1701 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация КТП 10/0,4 кВ №5248 Красино дер.зерн (общей мощностью 0,16 МВА ) | G_TUE-00060-171 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.432 | 0.01 | 0.23112 | 0.19008 | 0.0008 | 0.432 | 0.01 | 0.23112 | 0.19008 | 0.0008 | 0.0844 | 0.432 | 0.0844 | 0.432 | 0.0844 | 0.432 | 0 | 0 | 0.432 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.432 | 0.432 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация ЗТП 10/0,4 кВ №5245 Захарино школа (общей мощностью 0,16 МВА ) | G_TUE-00060-172 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.432 | 0.01 | 0.23112 | 0.19008 | 0.0008 | 0.432 | 0.01 | 0.23112 | 0.19008 | 0.0008 | 0.0844 | 0.432 | 0.0844 | 0.432 | 0.0844 | 0.432 | 0 | 0 | 0.432 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.432 | 0.432 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация КТП 10/0,4 кВ №5317 Захарино поселок (общей мощностью 0,16 МВА ) | G_TUE-00060-173 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.432 | 0.01 | 0.23112 | 0.19008 | 0.0008 | 0.432 | 0.01 | 0.23112 | 0.19008 | 0.0008 | 0.0844 | 0.432 | 0.0844 | 0.432 | 0.0844 | 0.432 | 0 | 0 | 0.432 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.432 | 0.432 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация КТП 10/0,4 кВ №5244 Захарино ферма (общей мощностью 0,16 МВА ) | G_TUE-00060-174 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.432 | 0.01 | 0.23112 | 0.19008 | 0.0008 | 0.432 | 0.01 | 0.23112 | 0.19008 | 0.0008 | 0.0844 | 0.432 | 0.0844 | 0.432 | 0.0844 | 0.432 | 0 | 0 | 0.432 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.432 | 0.432 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация КТП 10/0,4 кВ №5236 Захарино поселок (общей мощностью 0,16 МВА ) | G_TUE-00060-175 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.432 | 0.01 | 0.23112 | 0.19008 | 0.0008 | 0.432 | 0.01 | 0.23112 | 0.19008 | 0.0008 | 0.0844 | 0.432 | 0.0844 | 0.432 | 0.0844 | 0.432 | 0 | 0 | 0.432 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.432 | 0.432 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация ЗРТП 6/0,4 кВ №6106 Ст.Октябрьская 1 очередь (общей мощностью 0,4 МВА ) | G_TUE-00060-176 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.08 | 0.023 | 0.5778 | 0.4752 | 0.004 | 1.08 | 0.023 | 0.5778 | 0.4752 | 0.004 | 0.211 | 1.08 | 0.211 | 1.08 | 0.211 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1.08 | 0 | нд | 1.08 | 1.08 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация ЗРТП 6/0,4 кВ №6302 Гоголя на КТПП (общей мощностью 0,4 МВА ) | G_TUE-00060-177 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.08 | 0.023 | 0.5778 | 0.4752 | 0.004 | 1.08 | 0.023 | 0.5778 | 0.4752 | 0.004 | 0.211 | 1.08 | 0.211 | 1.08 | 0.211 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.08 | 1.08 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация ЗТП 6/0,4 кВ №6512 Кирова на КТП (общей мощностью 0,4 МВА ) | G_TUE-00060-178 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.08 | 0.023 | 0.5778 | 0.4752 | 0.004 | 1.08 | 0.023 | 0.5778 | 0.4752 | 0.004 | 0.211 | 1.08 | 0.211 | 1.08 | 0.211 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.08 | 1.08 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация ЗРТП 10/0,4 кВ №6508 Сечено на КТП (общей мощностью 0,4 МВА ) | G_TUE-00060-179 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.08 | 0.023 | 0.5778 | 0.4752 | 0.004 | 1.08 | 0.023 | 0.5778 | 0.4752 | 0.004 | 0.211 | 1.08 | 0.211 | 1.08 | 0.211 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.08 | 1.08 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация РП 10 кВ № 8 Солопенки с заменой выключателей (3 шт.), ячеек (4 шт.), модернизацией устройств РЗА и СДТУ (1 шт.) | G_TUE-00060-180 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4 | 0.08 | 2.14 | 1.76 | 0.02 | 4 | 0.08 | 2.14 | 1.76 | 0.02 | 0.78148 | 4 | 0.78148 | 4 | 0.78148 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4 | 4 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация РП-9 6 кВ Хатманово с заменой выключателей (4 шт.), ячеек (5 шт.), модернизацией устройств РЗА и СДТУ (1 шт.) | G_TUE-00060-181 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4 | 0.08 | 2.14 | 1.76 | 0.02 | 4 | 0.08 | 2.14 | 1.76 | 0.02 | 0.78148 | 4 | 0.78148 | 4 | 0.78148 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4 | 4 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация КРУН-10 10 кВ Авангард с заменой выключателя (1 шт.), ячейки КРУ (1 шт.), модернизацией устройств РЗА и СДТУ (1 шт.) | G_TUE-00060-182 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4 | 0.08 | 2.14 | 1.76 | 0.02 | 4 | 0.08 | 2.14 | 1.76 | 0.02 | 0.78148 | 4 | 0.78148 | 4 | 0.78148 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4 | 4 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация КРУН-5 6 кВ Суходол с заменой выключателя (1 шт.), ячейки КРУ (1 шт.), модернизацией устройств РЗА и СДТУ (1 шт.) | G_TUE-00060-183 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4 | 0.08 | 2.14 | 1.76 | 0.02 | 4 | 0.08 | 2.14 | 1.76 | 0.02 | 0.78148 | 4 | 0.78148 | 4 | 0.78148 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4 | 4 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация РП-7 10 кВ Пушкино с заменой выключателей (4 шт.), ячеек (5 шт.), модернизацией устройств РЗА и СДТУ (1 шт.) | G_TUE-00060-184 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4 | 0.08 | 2.14 | 1.76 | 0.02 | 4 | 0.08 | 2.14 | 1.76 | 0.02 | 0.78148 | 4 | 0.78148 | 4 | 0.78148 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4 | 4 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация КРУН №8 6 кВ Александровка с заменой выключателя (1 шт.), ячейки КРУ (1 шт.), модернизацией устройств РЗА и СДТУ (1 шт.) | G_TUE-00060-185 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4 | 0.08 | 2.14 | 1.76 | 0.02 | 4 | 0.08 | 2.14 | 1.76 | 0.02 | 0.78148 | 4 | 0.78148 | 4 | 0.78148 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4 | 4 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Ратово с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи | G_TUE-00061-007 | С | 2017 | 2025 | 2025 | 0.37084 | 0.37084 | 0.096982 | 1.6536 | 0.09331 | 0.645 | 0.795 | 0.12033 | 1.6536 | 0.09331 | 0.645 | 0.795 | 0.12033 | 0.34909 | 1.5567 | 0.34909 | 1.5567 | 0.34909 | 1.5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5567 | 1.5567 | 0 | нд | 1.5567 | 1.5567 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация системы связи "Люторичи-Казановка-Епифань" (ВОЛС протяженностью 35,4 км и организация цифровых каналов связи) | G_TUE-00061-010 | С | 2014 | 2022 | 2022 | 4.5684 | 4.5684 | 0.6591 | 19.1055 | 0.6591 | 7.6433 | 9.4208 | 1.3824 | 19.1055 | 0.6591 | 7.6433 | 9.4208 | 1.3824 | 4.4108 | 18.4464 | 4.4108 | 18.4464 | 4.4108 | 18.4464 | 0 | 0 | 18.4464 | 18.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.4464 | 18.4464 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация системы связи «Узловая – Партизан - Бегичево» (ВОЛС протяженностью 36,32 км и организация цифровых каналов связи) | G_TUE-00061-012 | С | 2018 | 2021 | 2021 | 3.6851 | 3.6198 | 0.77064 | 21.3821 | 0.75424 | 12.2996 | 7.8945 | 0.4338 | 21.3821 | 0.75424 | 12.2996 | 7.8945 | 0.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4893 | 20.6115 | 0 | 20.6115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации в связи с длительным заключением договора на выполнение строительно-монтажных работ на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Красный Яр с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | G_TUE-00061-014 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.188 | 0.15 | 0.34 | 0.635 | 0.062974 | 1.188 | 0.15 | 0.34 | 0.635 | 0.062974 | 0.24389 | 1.188 | 0.24389 | 1.188 | 0.24389 | 1.188 | 0.15474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0332 | 1.188 | 0 | нд | 1.0332 | 1.188 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Выполнение работ по модернизации ССПИ ПС 110кВ Партизан | G_TUE-00061-015 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 1.2412 | 1.2412 | 0.10135 | 6.7585 | 0.099223 | 0.76553 | 5.1335 | 0.7602 | 6.7585 | 0.099223 | 0.76553 | 5.1335 | 0.7602 | 1.2226 | 6.6571 | 1.2226 | 6.6571 | 1.2226 | 6.6571 | 6.6571 | 6.6571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Пролетарская с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | G_TUE-00061-016 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.3963 | 0.1 | 1.4127 | 2.6384 | 0.24513 | 4.3963 | 0.1 | 1.4127 | 2.6384 | 0.24513 | 0.90254 | 4.3963 | 0.90254 | 4.3963 | 0.90254 | 4.3963 | 0.10316 | 0.10316 | 4.2931 | 4.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2931 | 4.2931 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Одоев с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | G_TUE-00061-020 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.3274 | 0.25 | 2.1756 | 3.528 | 0.3738 | 6.3274 | 0.25 | 2.1756 | 3.528 | 0.3738 | 1.249 | 6.3274 | 1.249 | 6.3274 | 1.249 | 6.3274 | 0.25831 | 0.25831 | 6.0691 | 6.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.0691 | 6.0691 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Даргомыжская с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | G_TUE-00061-021 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.3274 | 0.25 | 2.1756 | 3.528 | 0.3738 | 6.3274 | 0.25 | 2.1756 | 3.528 | 0.3738 | 1.249 | 6.3274 | 1.249 | 6.3274 | 1.249 | 6.3274 | 0.25831 | 0.25831 | 6.0691 | 6.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.0691 | 6.0691 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Тургеневская с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | G_TUE-00061-022 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.3274 | 0.25 | 2.1756 | 3.528 | 0.3738 | 6.3274 | 0.25 | 2.1756 | 3.528 | 0.3738 | 1.249 | 6.3274 | 1.249 | 6.3274 | 1.249 | 6.3274 | 0.25831 | 0.25831 | 6.0691 | 6.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.0691 | 6.0691 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Кленс прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | G_TUE-00061-023 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.3274 | 0.25 | 2.1756 | 3.528 | 0.3738 | 6.3274 | 0.25 | 2.1756 | 3.528 | 0.3738 | 1.249 | 6.3274 | 1.249 | 6.3274 | 1.249 | 6.3274 | 0.25831 | 0.25831 | 6.0691 | 6.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.0691 | 6.0691 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Заокская с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | G_TUE-00061-024 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 6.3377 | 0.25 | 1.8816 | 3.5868 | 0.61933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2099 | 6.3377 | 1.2099 | 6.3377 | 0 | 0 | 0.25804 | 0 | 6.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.0797 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с тем, что работы ,будут выполнены в рамках титулов инвестиционной программы TUE-00165-000, TUE-00165-000
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Яковлева с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | G_TUE-00061-025 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.3377 | 0.25 | 1.8816 | 3.5868 | 0.61933 | 6.3377 | 0.25 | 1.8816 | 3.5868 | 0.61933 | 1.2099 | 6.3377 | 1.2099 | 6.3377 | 1.2099 | 6.3377 | 0.25804 | 0 | 6.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3377 | нд | 6.0797 | 6.3377 | Изменение сроков реализации в связи с необходимостью строительства ВОЛС Заокская-Яковлево, либо аренды канала до начала реализации проекта.
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Айдарово с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | G_TUE-00061-026 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.3717 | 0.25 | 2.2016 | 4.1968 | 0.72329 | 7.3717 | 0.25 | 2.2016 | 4.1968 | 0.72329 | 1.3677 | 7.3717 | 1.3677 | 7.3717 | 1.3677 | 7.3717 | 0.25804 | 0 | 7.1137 | 0.25804 | 0 | 7.1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.1137 | 7.3717 | Изменение года начала реализации и освоения между годами в соответсвии с программой ССПИ
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Каменка с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | G_TUE-00061-027 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.3377 | 0.25 | 1.8816 | 3.5868 | 0.61933 | 6.3377 | 0.25 | 1.8816 | 3.5868 | 0.61933 | 1.2099 | 6.3377 | 1.2099 | 6.3377 | 1.2099 | 6.3377 | 0.25804 | 0.25804 | 6.0797 | 6.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.0797 | 6.0797 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Волово с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | J_TUE-00061-030 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 1.3696 | 1.3696 | 7.5891 | 7.6135 | 0.15073 | 1.1534 | 5.3179 | 0.99146 | 7.5891 | 0.15073 | 1.8331 | 4.6079 | 0.99736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости в связи с экономией по факту 2020 года без изменения физических объемов
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Белев с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | J_TUE-00061-031 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 1.4051 | 1.4051 | 7.7986 | 7.8005 | 0.16593 | 1.0897 | 5.4884 | 1.0564 | 7.7986 | 0.16593 | 1.0897 | 5.4884 | 1.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение освоения в связи с экономией по факту 2020 года без изменения физических объемов.
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110/6 кВ Гагаринская с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи | J_TUE-00061-032 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.3717 | 0.25 | 2.2016 | 4.1968 | 0.72329 | 7.3717 | 0.25 | 2.2016 | 4.1968 | 0.72329 | 1.1219 | 7.3717 | 1.1219 | 7.3717 | 1.1219 | 7.3717 | 0.25804 | 0.25804 | 7.1137 | 7.1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.1137 | 7.1137 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация системы связи "ПС Ленинская - ПС Авангард - ПС Пушкинская" (ВОЛС протяженностью 42 км методом подвески по ВЛ) | J_TUE-00061-033 | С | 2020 | 2021 | 2021 | 2.1686 | 2.1686 | 14.2058 | 14.2338 | 1.4 | 2.8476 | 9.3943 | 0.5919 | 14.2058 | 0.1 | 13.872 | 0 | 0.23382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости в связи с экономией по факту 2020 года
8.2.1.2 | Модернизация системы связи "ПС Южная- ПС Мясново- ПС Ратово-ПС Барсуки-ПС Ленинская" (ВОЛС протяженностью 37 км методом подвески по ВЛ) | J_TUE-00061-034 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 12.539 | 1.233 | 2.5078 | 8.2757 | 0.52246 | 12.539 | 1.233 | 2.5078 | 8.2757 | 0.52246 | 1.9083 | 12.539 | 1.9083 | 12.539 | 1.9083 | 12.539 | 1.2536 | 1.2536 | 11.2854 | 11.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.2854 | 11.2854 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110/10 кВ Залесная с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи | J_TUE-00061-035 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.3717 | 0.25 | 2.2016 | 4.1968 | 0.72329 | 7.3717 | 0.25 | 2.2016 | 4.1968 | 0.72329 | 1.1219 | 7.3717 | 1.1219 | 7.3717 | 1.1219 | 7.3717 | 0.25804 | 0.25804 | 7.1137 | 7.1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.1137 | 7.1137 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Арматурная с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | G_TUE-00062-038 | С | 2018 | 2022 | 2022 | 1.5475 | 1.5475 | 0.13192 | 8.7992 | 0.12911 | 2.9595 | 4.633 | 1.0776 | 8.7992 | 0.12911 | 2.9595 | 4.633 | 1.0776 | 1.5243 | 8.6673 | 1.5243 | 8.6673 | 1.5243 | 8.6673 | 0 | 0 | 8.6673 | 8.6673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.6673 | 8.6673 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Самарская с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | G_TUE-00062-039 | С | 2018 | 2022 | 2022 | 1.2261 | 1.2261 | 0.11437 | 6.5964 | 0.11194 | 1.3816 | 4.3479 | 0.755 | 6.5964 | 0.11194 | 1.3816 | 4.3479 | 0.755 | 1.2048 | 6.4821 | 1.2048 | 6.4821 | 1.2048 | 6.4821 | 0 | 0 | 6.4821 | 6.4821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.4821 | 6.4821 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация оборудования электропитания СДТУ с прокладкой силового кабеля, установкой коммутационного силового оборудования, инверторов и источников бесперебойного питания, обеспечивающих гарантированное питание 48DC и 220 AC и выводом контрольной информации в систему мониторинга Центрального узла связи филиала «Тулэнерго» (Тимирязева, 99а) | G_TUE-00062-048 | П | 2019 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0.40376 | 24.6548 | 0.4 | 9.3602 | 13.1806 | 1.714 | 24.6548 | 0.4 | 9.3602 | 13.1806 | 1.714 | 2.8767 | 14.5726 | 2.8767 | 14.5726 | 4.7872 | 24.251 | 6.6867 | 13.7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2591 | 2.2591 | 8.2263 | нд | 2.2591 | 10.4854 | Изменение сроков реализации в связи с длительным заключением договора на выполнение строительно-монтажных работ на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.2.1.2 | Модернизация системы связи "Волово-Доробино-Тёплое-Смычка" (ВОЛС протяженностью 70 км и организация цифровых каналов связи ) | G_TUE-00062-052 | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 1.4782 | 37.7092 | 1.4594 | 11.6863 | 22.4698 | 2.0937 | 37.7092 | 1.4594 | 11.6863 | 22.4698 | 2.0937 | 7.1521 | 36.231 | 7.1521 | 36.231 | 7.1521 | 36.231 | 36.231 | 36.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация аппаратуры телемеханики с установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6-10кВ и передачу данных по сети GSM | G_TUE-00062-063 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.2748 | 0.18238 | 2.2493 | 3.6476 | 0.1955 | 6.2748 | 0.18238 | 2.2493 | 3.6476 | 0.1955 | 1.2676 | 6.2748 | 1.2676 | 6.2748 | 1.2676 | 6.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2748 | 6.2748 | 0 | нд | 6.2748 | 6.2748 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация системы связи "Щегловская-Красный Яр-Оболенская-Северная-Грызлово" (ВОЛС протяженностью 51,85 км и организация цифровых каналов связи ) | G_TUE-00062-076 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 33.9435 | 1.5 | 10.0266 | 19.1132 | 3.3037 | 33.9435 | 1.5 | 10.0266 | 19.1132 | 3.3037 | 6.2976 | 33.9435 | 6.2976 | 33.9435 | 6.2976 | 33.9435 | 1.5482 | 1.5482 | 32.3952 | 32.3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 32.3952 | 32.3952 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация системы связи "Люторичи-Кимовск-Зубово"" (ВОЛС протяженностью 40 км и организация цифровых каналов связи ) | K_TUE-00062-079 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 17.5096 | 1.2 | 13.4319 | 2.56 | 0.31768 | 17.5096 | 1.2 | 13.4319 | 2.56 | 0.31768 | 1.8987 | 17.5096 | 1.8987 | 17.5096 | 1.8987 | 17.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5096 | 17.5096 | 0 | нд | 17.5096 | 17.5096 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация ВЧ-канала Люторичи-Зубово | K_TUE-00062-080 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.0391 | 0.45 | 0.9 | 3.15 | 0.5391 | 5.0391 | 0.45 | 0.9 | 3.15 | 0.5391 | 0.85243 | 5.0391 | 0.85243 | 5.0391 | 0.85243 | 5.0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0391 | 5.0391 | 0 | нд | 5.0391 | 5.0391 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110/10 кВ Зубово с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи | K_TUE-00062-081 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.3985 | 0.25 | 1.12 | 6 | 1.0285 | 8.3985 | 0.25 | 1.12 | 6 | 1.0285 | 1.4177 | 8.3985 | 1.4177 | 8.3985 | 1.4177 | 8.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3985 | 8.3985 | 0 | нд | 8.3985 | 8.3985 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110/10 кВ Оболенская с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи | K_TUE-00062-082 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.3985 | 0.25 | 1.12 | 6 | 1.0285 | 8.3985 | 0.25 | 1.12 | 6 | 1.0285 | 1.4177 | 8.3985 | 1.4177 | 8.3985 | 1.4177 | 8.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3985 | 8.3985 | 0 | нд | 8.3985 | 8.3985 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110/10 кВ Савино с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи | K_TUE-00062-083 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.3985 | 0.25 | 1.12 | 6 | 1.0285 | 8.3985 | 0.25 | 1.12 | 6 | 1.0285 | 1.4177 | 8.3985 | 1.4177 | 8.3985 | 1.4177 | 8.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3985 | 8.3985 | 0 | нд | 8.3985 | 8.3985 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация ВЧ-канала Угольная-Савино | K_TUE-00062-084 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.0391 | 0.45 | 0.9 | 3.15 | 0.5391 | 5.0391 | 0.45 | 0.9 | 3.15 | 0.5391 | 0.85243 | 5.0391 | 0.85243 | 5.0391 | 0.85243 | 5.0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0391 | 5.0391 | 0 | нд | 5.0391 | 5.0391 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация системы связи "Казановка-Бучалки-Куликово-Самарская" (ВОЛС протяженностью 60 км и организация цифровых каналов связи ) | K_TUE-00062-085 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 26.2644 | 1.8 | 20.1479 | 3.84 | 0.47652 | 26.2644 | 1.8 | 20.1479 | 3.84 | 0.47652 | 2.8591 | 26.2644 | 2.8591 | 26.2644 | 2.8591 | 26.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2644 | 26.2644 | 0 | нд | 26.2644 | 26.2644 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110/10 кВ Ушаково с прокладкой контрольный кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи | K_TUE-00062-086 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.3985 | 0.25 | 1.12 | 6 | 1.0285 | 8.3985 | 0.25 | 1.12 | 6 | 1.0285 | 1.4177 | 8.3985 | 1.4177 | 8.3985 | 1.4177 | 8.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3985 | 8.3985 | 0 | нд | 8.3985 | 8.3985 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация спутниковой системы связи/передачи данных ПС 110кВ Обидимо | K_TUE-00062-088 | С | 2021 | 2020 | 2021 | 0.030122 | 0.030122 | 0 | 0.19769 | 0.006985 | 0.14426 | 0.0395 | 0.006946 | 0.19769 | 0.006985 | 0.14426 | 0.0395 | 0.006946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030122 | 0.19769 | 0 | 0.19769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации в связи с длительным заключением договора на выполнение строительно-монтажных работ на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.2.1.2 | Модернизация спутниковой системы связи/передачи данных ПС 110кВ Авангард | K_TUE-00062-089 | С | 2021 | 2020 | 2021 | 0.043002 | 0.043002 | 0 | 0.25951 | 0.006985 | 0.14426 | 0.099673 | 0.008594 | 0.25951 | 0.006985 | 0.14426 | 0.099673 | 0.008594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043002 | 0.25951 | 0 | 0.25951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации в связи с длительным заключением договора на выполнение строительно-монтажных работ на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Авангард с прокладкой контрольных кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | K_TUE-00062-090 | П | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.15567 | 8.3985 | 0.25 | 1.12 | 6 | 1.0285 | 8.3985 | 0.14882 | 1.2212 | 6 | 1.0285 | 1.3743 | 8.1417 | 1.3743 | 8.1417 | 1.3914 | 8.2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1417 | 8.2428 | 0 | нд | 8.1417 | 8.2428 | Перераспределение освоения между годами по факту выполнения 2020 года.
8.2.1.2 | Модернизация оборудования телемеханики ПС 110кВ Богородицк с прокладкой контрольных кабелей, установкой контроллеров, обеспечивающих сбор телеинформации с присоединений 6,10, 35, 110кВ и передачу данных на верхний уровень управления по двум независимым каналам связи. | K_TUE-00062-091 | П | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.2574 | 8.3985 | 0.25 | 1.12 | 6 | 1.0285 | 8.3985 | 0.25055 | 1.1194 | 6 | 1.0285 | 1.3742 | 8.1417 | 1.3742 | 8.1417 | 1.3741 | 8.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1417 | 8.1411 | 0 | нд | 8.1417 | 8.1411 | Перераспределение освоения между годами по факту выполнения 2020 года.
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Угольная» с заменой разъединителей 110кВ– 17 шт, МВ 35кВ на ЭВ 35кВ – 4 шт., разъединителей 35кВ – 22 шт., МВ-6кВ на вакуумные – 14 шт., разъединителей 6кВ – 68 шт., воздушных мостов 6кВ Т-1 и Т-2 на кабельные вводы | F_TUE-00074-000 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 149.4707 | 9.0703 | 29.3779 | 72.2987 | 38.7237 | 149.4707 | 9.0703 | 29.3779 | 72.2987 | 38.7237 | 27.8384 | 141.0241 | 27.8384 | 141.0241 | 29.5058 | 149.4707 | 141.0241 | 24.9002 | 0 | 124.5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 124.5705 | Изменение сроков реализации в связи с длительным заключением договора на выполнение проектно-изыскательских работ на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.). Строительно-монтажные работы запланированы после года выполнения ПИР.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ «Гремячее» с заменой ОД и КЗ на ЭВ 110 кВ на ПС 110/6 кВ «Гремячее» (1 шт) | G_TUE-00078-003 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 15.0498 | 0.86698 | 3.3774 | 7.0366 | 3.7689 | 15.0498 | 0.86698 | 3.3774 | 7.0366 | 3.7689 | 2.9709 | 15.0498 | 2.9709 | 15.0498 | 2.9709 | 15.0498 | 0 | 0 | 15.0498 | 15.0498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.0498 | 15.0498 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Угольная с установкой устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю | F_TUE-00096-005 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 14.9811 | 0.5 | 4.62 | 8.4 | 1.4611 | 14.9811 | 0.5 | 4.62 | 8.4 | 1.4611 | 3.0756 | 14.9811 | 3.0756 | 14.9811 | 3.0756 | 14.9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51579 | 0.51579 | 14.4653 | 14.4653 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.9811 | 14.9811 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ №102 Турдей, замена разъединителя перемычки №1 и №2 и их опорно-стержневой изоляции на полимерную | G_TUE-00102-000 | С | 2011 | 2021 | 2021 | 0.61173 | 0.61173 | 0.42503 | 2.6442 | 0.42503 | 0.688 | 1.3115 | 0.21964 | 2.6442 | 0.42503 | 0.688 | 1.3115 | 0.21964 | 0.38662 | 1.6711 | 0.38662 | 1.6711 | 0.5134 | 2.2191 | 1.6711 | 2.2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение начала реализации в связи с длительным заключением договора на выполнение строительно-монтажных работ на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Малахово с заменой выключателя 6 кВ на ВБП 20-10-1000 (10 шт), ТН 110 кВ - (3 шт), ТСН на ТМГ 100/6 - 3 шт. | G_TUE-00103-002 | П | 2010 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.92286 | 4.3405 | 0.10556 | 0.67453 | 3.4199 | 0.14054 | 4.3405 | 0.10556 | 0.67453 | 3.4199 | 0.14054 | 0.65892 | 3.4177 | 0.65892 | 3.4177 | 0.65892 | 3.4177 | 0 | 0 | 1.7537 | 1.7537 | 0.82573 | 0.82573 | 0.83827 | 0.83827 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4177 | 3.4177 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 Венёв с заменой ТН 110 кВ- 3 шт, конденсатора связи 110 кВ на (1 шт) | G_TUE-00103-003 | П | 2014 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.99305 | 1.3343 | 0.010942 | 0.090886 | 1.2207 | 0.011718 | 1.3343 | 0.010942 | 0.090886 | 1.2207 | 0.011718 | 0.068169 | 0.34121 | 0.068169 | 0.34121 | 0.068169 | 0.34121 | 0 | 0 | 0.34121 | 0.34121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34121 | 0.34121 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Ефремов с заменой выключателя 6 кВ на ВБП 20-10-3000 А (2 шт), ТН 35 кВ на НАМИ 35 кВ - 3 шт., ТСН на ТМГ400/6 - 2 шт. | G_TUE-00103-005 | П | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | 1.2403 | 1.7137 | 0.01591 | 0.15546 | 1.5262 | 0.016074 | 1.7137 | 0.01591 | 0.15546 | 1.5262 | 0.016074 | 0.09259 | 0.47335 | 0.09259 | 0.47335 | 0.09259 | 0.47335 | 0.10112 | 0.10112 | 0.37223 | 0.37223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37223 | 0.37223 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 Доробино с заменой ТН 35 кВ на НАМИ 35 кВ - 2 шт. | G_TUE-00103-009 | С | 2018 | 2021 | 2021 | 0.11998 | 0.11998 | 0.35319 | 0.60778 | 0.008769 | 0.12529 | 0.45597 | 0.017748 | 0.60778 | 0.008769 | 0.12529 | 0.45597 | 0.017748 | 0.050255 | 0.25459 | 0.050255 | 0.25459 | 0.050255 | 0.25459 | 0.25459 | 0.25459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 Мясново с заменой ТН 110 кВ (3 шт) | G_TUE-00103-013 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.0332 | 0.03 | 0.17 | 0.8 | 0.033237 | 1.0332 | 0.03 | 0.17 | 0.8 | 0.033237 | 0.21212 | 1.0332 | 0.21212 | 1.0332 | 0.21212 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0332 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0332 | 1.0332 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 Задонье с заменой ТН 110 кВ (6 шт) | G_TUE-00103-014 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.117 | 0.0615 | 0.3485 | 1.64 | 0.067004 | 2.117 | 0.0615 | 0.3485 | 1.64 | 0.067004 | 0.4179 | 2.117 | 0.4179 | 2.117 | 0.4179 | 2.117 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0332 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0332 | 1.0332 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Точмаш с заменой выключателя 10 кВ на на ВБМ 10/20/1000 (3 шт) | G_TUE-00103-015 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.77493 | 0.0225 | 0.1275 | 0.6 | 0.024928 | 0.77493 | 0.0225 | 0.1275 | 0.6 | 0.024928 | 0.15909 | 0.77493 | 0.15909 | 0.77493 | 0.15909 | 0.77493 | 0 | 0 | 0.77493 | 0.77493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77493 | 0.77493 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Рудаково с заменой ТСН на ТМГ 64/6 (1 шт) | G_TUE-00103-016 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.10322 | 0.003 | 0.017 | 0.08 | 0.003216 | 0.10322 | 0.003 | 0.017 | 0.08 | 0.003216 | 0.020375 | 0.10322 | 0.020375 | 0.10322 | 0.020375 | 0.10322 | 0.10322 | 0.10322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 /10 кВ Говорёнки с заменой выключателя 10 кВ на ВБП 10-1000 (2 шт) | G_TUE-00103-017 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.51608 | 0.015 | 0.085 | 0.4 | 0.016079 | 0.51608 | 0.015 | 0.085 | 0.4 | 0.016079 | 0.10187 | 0.51608 | 0.10187 | 0.51608 | 0.10187 | 0.51608 | 0.51608 | 0.51608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Труново с заменой ТН 110 кВ (3 шт) | G_TUE-00103-018 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.2925 | 0.0375 | 0.2125 | 1 | 0.042452 | 1.2925 | 0.0375 | 0.2125 | 1 | 0.042452 | 0.24674 | 1.2925 | 0.24674 | 1.2925 | 0.24674 | 1.2925 | 0 | 0 | 1.2925 | 1.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2925 | 1.2925 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Турдей с заменой ТСН на ТМГ 25/10 (2 шт) | G_TUE-00103-019 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.16543 | 0.0048 | 0.0272 | 0.128 | 0.005434 | 0.16543 | 0.0048 | 0.0272 | 0.128 | 0.005434 | 0.031584 | 0.16543 | 0.031584 | 0.16543 | 0.031584 | 0.16543 | 0 | 0 | 0.16543 | 0.16543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16543 | 0.16543 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Дмитриевская с заменой выключателя 10 кВ - 10 шт. | G_TUE-00104-002 | П | 2010 | 2022 | 2022 | нд | нд | 1.0351 | 2.3277 | 0.023624 | 0.22442 | 2.0432 | 0.036484 | 2.3277 | 0.023624 | 0.22442 | 2.0432 | 0.036484 | 0.34507 | 1.2926 | 0.34507 | 1.2926 | 0.34507 | 1.2926 | 0.27853 | 0.27853 | 1.0141 | 1.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0141 | 1.0141 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/6 Смородино с заменой ТН 35 кВ на НАМИ 35 кВ - 2 шт. | G_TUE-00104-007 | С | 2018 | 2022 | 2022 | 0.11031 | 0.11031 | 0.29208 | 0.57724 | 0.007619 | 0.057804 | 0.49498 | 0.016838 | 0.57724 | 0.007619 | 0.057804 | 0.49498 | 0.016838 | 0.054491 | 0.28517 | 0.054491 | 0.28517 | 0.054491 | 0.28517 | 0 | 0 | 0.28517 | 0.28517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28517 | 0.28517 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 Гранки с заменой ТН 35 кВ на НАМИ 35 кВ - 2 шт. | G_TUE-00104-010 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.31002 | 0.57815 | 0.008182 | 0.0952 | 0.448 | 0.026767 | 0.57815 | 0.008182 | 0.0952 | 0.448 | 0.026767 | 0.055097 | 0.26813 | 0.055097 | 0.26813 | 0.055097 | 0.26813 | 0 | 0 | 0.26813 | 0.26813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26813 | 0.26813 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Липицы с заменой выключателя 10 кВ на ВБМ 10/20-1000 (1 шт) | G_TUE-00104-011 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.27853 | 0.0081 | 0.0459 | 0.216 | 0.008527 | 0.27853 | 0.0081 | 0.0459 | 0.216 | 0.008527 | 0.059638 | 0.27853 | 0.059638 | 0.27853 | 0.059638 | 0.27853 | 0 | 0 | 0.27853 | 0.27853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27853 | 0.27853 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10кВ Осташино с заменой ТСН на ТМГ 25/10 (1 шт) | G_TUE-00104-012 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.18568 | 0.0054 | 0.0306 | 0.144 | 0.005684 | 0.18568 | 0.0054 | 0.0306 | 0.144 | 0.005684 | 0.039758 | 0.18568 | 0.039758 | 0.18568 | 0.039758 | 0.18568 | 0 | 0 | 0.18568 | 0.18568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18568 | 0.18568 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Варфоломеево с заменой ТН 35 кВ на НАМИ 35 кВ - 2 шт. | G_TUE-00104-013 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.58863 | 0.0171 | 0.0969 | 0.456 | 0.018632 | 0.58863 | 0.0171 | 0.0969 | 0.456 | 0.018632 | 0.11631 | 0.58863 | 0.11631 | 0.58863 | 0.11631 | 0.58863 | 0.29933 | 0.29933 | 0.28931 | 0.28931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28931 | 0.28931 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Ержино с заменой выключателя 10 кВ на на ВБМ 10/1000 - 2 шт. | G_TUE-00104-014 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.537 | 0.0156 | 0.0884 | 0.416 | 0.017003 | 0.537 | 0.0156 | 0.0884 | 0.416 | 0.017003 | 0.1061 | 0.537 | 0.1061 | 0.537 | 0.1061 | 0.537 | 0.26836 | 0.26836 | 0.26864 | 0.26864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26864 | 0.26864 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Дворики с заменой ТСН на ТМГ 25/10 (2 шт) | G_TUE-00104-015 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.18598 | 0.0054 | 0.0306 | 0.144 | 0.005983 | 0.18598 | 0.0054 | 0.0306 | 0.144 | 0.005983 | 0.038217 | 0.18598 | 0.038217 | 0.18598 | 0.038217 | 0.18598 | 0 | 0 | 0.18598 | 0.18598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18598 | 0.18598 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 Пашково с заменой ТН 35 кВ на НАМИ 35 кВ (1 шт) | G_TUE-00104-016 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.29933 | 0.0087 | 0.0493 | 0.232 | 0.009326 | 0.29933 | 0.0087 | 0.0493 | 0.232 | 0.009326 | 0.059142 | 0.29933 | 0.059142 | 0.29933 | 0.059142 | 0.29933 | 0.29933 | 0.29933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Марьино с заменой ТСН на ТМГ 25/10 (1 шт) | G_TUE-00104-017 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.082573 | 0.0024 | 0.0136 | 0.064 | 0.002573 | 0.082573 | 0.0024 | 0.0136 | 0.064 | 0.002573 | 0.016315 | 0.082573 | 0.016315 | 0.082573 | 0.016315 | 0.082573 | 0.082573 | 0.082573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Павловская с заменой ТСН на ТМГ 25/10 (1 шт) | G_TUE-00104-018 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.082573 | 0.0024 | 0.0136 | 0.064 | 0.002573 | 0.082573 | 0.0024 | 0.0136 | 0.064 | 0.002573 | 0.016315 | 0.082573 | 0.016315 | 0.082573 | 0.016315 | 0.082573 | 0.082573 | 0.082573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Павшино с заменой ТН 35 кВ на НАМИ 35 кВ (1 шт) | G_TUE-00104-019 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.24815 | 0.0072 | 0.0408 | 0.192 | 0.00815 | 0.24815 | 0.0072 | 0.0408 | 0.192 | 0.00815 | 0.047418 | 0.24815 | 0.047418 | 0.24815 | 0.047418 | 0.24815 | 0 | 0 | 0.24815 | 0.24815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24815 | 0.24815 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация контура заземления на ПС 110/35/6 кВ Селиваново (1 шт) | G_TUE-00122-002 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.67266 | 0.045619 | 0.39754 | 0.20854 | 0.020958 | 0.67266 | 0.045619 | 0.39754 | 0.20854 | 0.020958 | 0.13278 | 0.67266 | 0.13278 | 0.67266 | 0.13278 | 0.67266 | 0.67266 | 0.67266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Техническое перевооружение контуров заземления, замена АЧР на ПС 110/35/10 кВ Доробино | G_TUE-00123-000 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.6471 | 0.043809 | 0.38177 | 0.20027 | 0.021254 | 0.6471 | 0.043809 | 0.38177 | 0.20027 | 0.021254 | 0.12354 | 0.6471 | 0.12354 | 0.6471 | 0.12354 | 0.6471 | 0 | 0 | 0.6471 | 0.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6471 | 0.6471 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110\35\6кВ Огаревка c заменой электромеханических защит 2-х ВЛ-35 кВ " Огарёвка-Карамышево-1 " и "Огарёвка-Карамышево-2 " на микропроцессорные (Тип защит "Сириус 21Л" 2 шт.) | G_TUE-00134-000 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.19 | 0.0133 | 0.1007 | 0.076 | 0 | 0.19 | 0.0133 | 0.1007 | 0.076 | 0 | 0.036273 | 0.19 | 0.036273 | 0.19 | 0.036273 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19 | 0.19 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Мясново с заменой электромеханических защит 4-х вводных выключателей 6-10 кВ силовых трансформаторов №1 и №2 на шкаф микропроцессорных защит (Тип шкафа ШЭ2607164 1 шт.) | G_TUE-00135-000 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.95 | 0.1365 | 1.0335 | 0.78 | 0 | 1.95 | 0.1365 | 1.0335 | 0.78 | 0 | 0.37228 | 1.95 | 0.37228 | 1.95 | 0.37228 | 1.95 | 0 | 0 | 1.95 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.95 | 1.95 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Мясново с заменой электромеханических защит 2-х секционных выключателей 6-10 кВ и 4-х трансформаторов напряжения 6-10 кВ на шкафы микропроцессорных защит (Тип шкафа ШЭ2607179 2 шт.) | G_TUE-00136-000 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.6 | 0.182 | 1.378 | 1.04 | 0 | 2.6 | 0.182 | 1.378 | 1.04 | 0 | 0.49637 | 2.6 | 0.49637 | 2.6 | 0.49637 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6 | 2.6 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6кВ №319 КПД с заменой ОД, КЗ–110кВ на ЭВ 110 кВ , РВС 110кВ на ОПН 110кВ, разъединителей 110кВ , ЩСН (2 панели), монтажом новых шкафов КРУН, со строительством ОПУ, с заменой защиты и автоматики тр-ров 110/6 кВ , устройство ЦС на микропроцессорные устройства РЗА | G_TUE-00137-000 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 24 | 0.52389 | 10.024 | 10.3934 | 3.0587 | 24 | 0.52389 | 10.024 | 10.3934 | 3.0587 | 4.5819 | 24 | 4.5819 | 24 | 4.5819 | 24 | 2 | 2 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 22 | 22 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35//6 кВ №62 "Ефремов". Замена проходной изоляции в ЗРУ 6 кВ. Замена МВ 110 на ЭВ 110 (4 шт.). Замена МВ 35 на ЭВ 35 (8 шт). Замена МВ 6 на ВВ 6 (5 шт). Замена ТН 1 и 2 СШ 110 кВ (6 шт). Замена ТН 35 кВ (2 шт). Замена ДГК 6 кВ (6 шт) | G_TUE-00140-000 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 71.5 | 5.005 | 23.595 | 39.325 | 3.575 | 71.5 | 5.005 | 23.595 | 39.325 | 3.575 | 13.6501 | 71.5 | 13.6501 | 71.5 | 13.6501 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | нд | 71.5 | 71.5 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация ОРУ 35 кВ ПС 35/6 кВ Гурово с заменой МВ 35 кВ на ЭВ 35 кВ (7 шт.) | G_TUE-00141-000 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.4 | 0.4 | 1.6 | 2.2 | 0.2 | 4.4 | 0.4 | 1.6 | 2.2 | 0.2 | 0.84079 | 4.4 | 0.84079 | 4.4 | 0.84079 | 4.4 | 0.4 | 0.4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4 | 4 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ № 156 "Павловская, замена МВ 35 кВ на элегазовые (2 шт) на ОРУ 35 кВ и замена МВ 10 кВ на вакуумные (5 шт) в КРУН 10 кВ | G_TUE-00143-000 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 12.1 | 0.605 | 4.235 | 6.655 | 0.605 | 12.1 | 0.605 | 4.235 | 6.655 | 0.605 | 2.3122 | 12.1 | 2.3122 | 12.1 | 2.3122 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.1 | 12.1 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС №30 35/6 кВ Львово с заменой МВ 35 кВ на ЭВ 35 кВ- 5 шт, ТН–35кВ – 2 шт., разрядников РВС 35кв – 6 штук; разъединителей 35кВ – 14 шт.; МВ 6кВ на ВВ 6 кВ - 14 шт; панелей СН – 3 шт, панелей ПТ – 3 шт, АБ 2хСК-2 24В на АБ – 110В, ВУ 1 – шт. | G_TUE-00144-000 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 26 | 1.3 | 9.048 | 14.3 | 1.352 | 26 | 1.3 | 9.048 | 14.3 | 1.352 | 4.9683 | 26 | 4.9683 | 26 | 4.9683 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 26 | 26 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Реконструкция РП 16 Железня с заменой ТН и ТСН | I_TUE-00174-002 | С | 2018 | 2020 | 2021 | 0.14671 | 0.14671 | 0.062788 | 0.74868 | 0.061881 | 0.10081 | 0.55482 | 0.031167 | 0.74868 | 0.061881 | 0.10081 | 0.55482 | 0.031167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13441 | 0.68589 | 0 | 0.68589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации по факту выполнения 2020 года на основании протокола технического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г.)
8.2.1.2 | Реконструкция РП 10 кВ №11 Заокское Заокского РЭС с заменой ячеек 11 шт | I_TUE-00174-003 | С | 2018 | 2021 | 2021 | нд | 4.1934 | 0.68793 | 14.2731 | 0.678 | 3.9567 | 7.8831 | 1.7553 | 21.4289 | 0.678 | 1.5375 | 18.0898 | 1.1237 | 2.7489 | 13.5852 | 2.7489 | 13.5852 | 4.0588 | 20.741 | 13.5852 | 20.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости согласно утвержденной проектно-сметной документации (Приказ ТуЭ-1653/8 от 01.12.2020) в связи с тем, что проектом уточнен состав и стоимость основного оборудования, добавлено оборудования по ТМ, связи, АСТУ, СОПТ
8.2.1.2 | Реконструкция РП 10 кВ №30 Комхоз Заокского РЭС с заменой ячеек 15 шт | I_TUE-00174-004 | С | 2018 | 2021 | 2021 | нд | 4.4104 | 0.75008 | 15.5707 | 0.73924 | 4.3168 | 8.5997 | 1.9149 | 22.3658 | 0.73924 | 1.1804 | 19.0263 | 1.4199 | 2.9989 | 14.8206 | 2.9989 | 14.8206 | 4.2625 | 21.6157 | 14.8206 | 21.6157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости согласно утвержденной проектно-сметной документации (Приказ ТуЭ-1653/10 от 01.12.2020) в связи с увеличением количества ячеек к установке с 12шт. до 15 шт.
8.2.1.2 | Реконструкция РП 10 кВ №12 Больница Заокского РЭС с заменой ячеек 20 шт | I_TUE-00174-005 | С | 2018 | 2021 | 2021 | нд | 6.0422 | 1.3132 | 27.2487 | 1.2942 | 7.5539 | 15.0495 | 3.351 | 30.8703 | 1.2942 | 2.1106 | 25.3581 | 2.1073 | 5.2479 | 25.9355 | 5.2479 | 25.9355 | 5.7852 | 29.5571 | 25.9355 | 29.5571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости согласно утвержденной проектно-сметной документации (Приказ ТуЭ-1653/9 от 01.12.2020) в связи с тем, что проектом уточнен состав и стоимость основного оборудования, добавлено оборудования по ТМ, связи, АСТУ, СОПТ
8.2.1.2 | Реконструкция РП 10 кВ 13 Велегож Заокского РЭС с заменой ячеек 8 шт | I_TUE-00174-007 | С | 2018 | 2021 | 2021 | нд | 2.9267 | 0.49976 | 10.3805 | 0.49254 | 2.8782 | 5.7332 | 1.2766 | 14.7743 | 0.49254 | 0.7061 | 12.5896 | 0.98611 | 1.9993 | 9.8807 | 1.9993 | 9.8807 | 2.8277 | 14.2746 | 9.8807 | 14.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости согласно утвержденной проектно-сметной документации (Приказ ТуЭ-1653/5 от 01.12.2020) в связи с тем, что проектом уточнен состав и стоимость основного оборудования, добавлено оборудования по ТМ, связи, АСТУ, СОПТ
8.2.1.2 | Реконструкция РП 10 кВ №59 Белугино Ясногорского РЭС с заменой ячеек 11 шт | J_TUE-00174-051 | С | 2019 | 2021 | 2021 | нд | 5.5291 | 0.50486 | 9.4688 | 0.49584 | 1.6615 | 6.034 | 1.2774 | 28.4625 | 0.49584 | 1.0725 | 25.5406 | 1.3536 | 1.5814 | 8.964 | 1.5814 | 8.964 | 5.431 | 27.9576 | 8.964 | 27.9576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости согласно утвержденной проектно-сметной документации (Приказ ТуЭ-336/1 от 27.03.2020) в связи с увеличением количества ячеек к установке с 9 шт. до 11 шт.
8.2.1.2 | Реконструкция РП 10 кВ №54 Спицино Ясногорского РЭС с заменой ячеек 7 шт | J_TUE-00174-052 | С | 2019 | 2021 | 2021 | нд | 4.3661 | 0.50486 | 7.1204 | 0.49584 | 1.2486 | 4.5343 | 0.84167 | 22.5775 | 0.49584 | 0.982 | 19.8719 | 1.2278 | 1.1671 | 6.6155 | 1.1671 | 6.6155 | 4.2684 | 22.0726 | 6.6155 | 22.0726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости согласно утвержденной проектно-сметной документации (Приказ ТуЭ-336/4 от 27.03.2020) в связи с тем, что проектом уточнен состав и стоимость основного оборудования, добавлено оборудования по ТМ, связи, АСТУ, СОПТ
8.2.1.2 | Реконструкция РП 10 кВ №55 Климовское Ясногорского РЭС с заменой ячеек 5 шт | J_TUE-00174-053 | С | 2019 | 2021 | 2021 | нд | 3.0481 | 15.4445 | 5.814 | 0.27389 | 1.0922 | 3.7844 | 0.66359 | 15.4445 | 0.27389 | 0.56381 | 13.9563 | 0.65043 | 0.9764 | 5.5347 | 0.9764 | 5.5347 | 0 | 0 | 5.5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости по факту разработки и утверждения ПСД (Приказ №ТуЭ-1653/3 от 01.12.2020) проектом уточнен состав и стоимость основного оборудования, добавлено оборудования по ТМ, связи, АСТУ, СОПТ. Изменение года освоения в связи с досрочным выполнением работ подрядчиком.
8.2.1.2 | Реконструкция РП 6 кВ №57 Денисово Ясногорского РЭС с заменой ячеек 15 шт | J_TUE-00174-054 | С | 2019 | 2021 | 2021 | нд | 7.0121 | 0.96173 | 20.7479 | 0.94154 | 3.6161 | 11.4193 | 4.771 | 36.1973 | 0.94154 | 1.5902 | 32.2399 | 1.4257 | 3.4906 | 19.7862 | 3.4906 | 19.7862 | 6.8258 | 35.2356 | 19.7862 | 35.2356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости согласно утвержденной проектно-сметной документации (Приказ ТуЭ-336/3 от 27.03.2020) в связи с увеличением количества ячеек к установке с 13шт. до 15 шт.
8.2.1.2 | Реконструкция РП 6 кВ №56 Федяшево Ясногорского РЭС с заменой на ОРУ 6 кВ на реклоузерах (1 комплект) | J_TUE-00174-056 | С | 2019 | 2021 | 2021 | нд | 2.0896 | 0.50486 | 8.1981 | 0.49584 | 1.4551 | 4.5949 | 1.6523 | 11.6592 | 0.49584 | 1.5549 | 8.9622 | 0.64625 | 1.3572 | 7.6933 | 1.3572 | 7.6933 | 1.9991 | 11.1543 | 7.6933 | 11.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости согласно утвержденной проектно-сметной документации (Приказ ТуЭ-1177 от 09.09.2020) в связи с тем, что проектом уточнен состав и стоимость основного оборудования добавлено ОРУ 6 кВ на реклоузерах
8.2.1.2 | Реконструкция РП 10 кВ №52 Тормино Ясногорского РЭС с заменой ячеек 5 шт | J_TUE-00174-057 | С | 2019 | 2021 | 2021 | нд | 3.0636 | 16.2581 | 5.8086 | 0.27389 | 1.0922 | 3.2908 | 1.1518 | 16.2581 | 0.27389 | 0.59965 | 14.4058 | 0.97874 | 0.97544 | 5.5293 | 0.97544 | 5.5293 | 0 | 0 | 5.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости по факту разработки и утверждения ПСД (Приказ №ТуЭ-1653/2 от 01.12.2020) проектом уточнен состав и стоимость основного оборудования, добавлено оборудования по ТМ, связи, АСТУ, СОПТ. Изменение года освоения в связи с досрочным выполнением работ подрядчиком.
8.2.1.2 | Реконструкция РП 10 кВ №60 Тайдаково Ясногорского РЭС с заменой ячеек 5 шт | J_TUE-00174-058 | С | 2019 | 2021 | 2021 | нд | 3.079 | 16.2083 | 5.8086 | 0.27389 | 1.0922 | 3.2908 | 1.1518 | 16.2083 | 0.27389 | 0.70239 | 14.4909 | 0.74105 | 0.97544 | 5.5293 | 0.97544 | 5.5293 | 0 | 0 | 5.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости по факту разработки и утверждения ПСД (Приказ №ТуЭ-1653/4 от 01.12.2020) проектом уточнен состав и стоимость основного оборудования, добавлено оборудования по ТМ, связи, АСТУ, СОПТ. Изменение года освоения в связи с досрочным выполнением работ подрядчиком.
8.2.1.2 | Реконструкция РП 6 кВ №58 Теляково Ясногорского РЭС с заменой ячеек 6 шт | J_TUE-00174-059 | С | 2019 | 2021 | 2021 | нд | 3.0087 | 17.4319 | 6.8954 | 0.27389 | 1.2986 | 3.9429 | 1.38 | 17.4319 | 0.27389 | 0.79595 | 15.5744 | 0.78763 | 1.1672 | 6.6161 | 1.1672 | 6.6161 | 0 | 0 | 6.6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение полной стоимости по факту разработки и утверждения ПСД (Приказ №ТуЭ-1653/10 от 01.12.2020) проектом уточнен состав и стоимость основного оборудования, добавлено оборудования по ТМ, связи, АСТУ, СОПТ. Изменение года освоения в связи с досрочным выполнением работ подрядчиком.
8.2.1.2 | Реконструкция РП 10 кВСельхоз Венёвского РЭС с заменой ячеек 5 шт | I_TUE-00175-002 | П | 2018 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.3146 | 6.4878 | 0.31006 | 1.7966 | 3.5832 | 0.79786 | 6.4878 | 0.31006 | 1.7966 | 3.5832 | 0.79786 | 1.2491 | 6.1732 | 1.2491 | 6.1732 | 1.2491 | 6.1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1732 | 6.1732 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.1732 | 6.1732 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Реконструкция РП 10 кВ Котельная Венёвского РЭС с заменой ячеек 14 шт | I_TUE-00175-003 | П | 2018 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.87553 | 18.1658 | 0.86289 | 5.0359 | 10.033 | 2.234 | 18.1658 | 0.86289 | 5.0359 | 10.033 | 2.234 | 3.4986 | 17.2903 | 3.4986 | 17.2903 | 3.4986 | 17.2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2903 | 17.2903 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.2903 | 17.2903 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Реконструкция РП 10 кВ Водозабор Венёвского РЭС с заменой ячеек 8 шт | I_TUE-00175-004 | П | 2018 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.50029 | 10.3805 | 0.49306 | 2.8777 | 5.7332 | 1.2766 | 10.3805 | 0.49306 | 2.8777 | 5.7332 | 1.2766 | 1.9992 | 9.8802 | 1.9992 | 9.8802 | 1.9992 | 9.8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8802 | 9.8802 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.8802 | 9.8802 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Реконструкция РП 10 кВ Венев Венёвского РЭС с заменой ячеек 16 шт | I_TUE-00175-006 | П | 2018 | 2024 | 2024 | нд | нд | 1.0007 | 20.7609 | 0.98623 | 5.7552 | 11.4663 | 2.5532 | 20.7609 | 0.98623 | 5.7552 | 11.4663 | 2.5532 | 3.9983 | 19.7602 | 3.9983 | 19.7602 | 3.9983 | 19.7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7602 | 19.7602 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.7602 | 19.7602 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Реконструкция РП 6 кВ № 1 Айдарово Алексинского РЭС с заменой ячеек 10 шт | J_TUE-00231-002 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 12.4398 | 0.63957 | 2.2421 | 8.1423 | 1.4158 | 12.4398 | 0.63957 | 2.2421 | 8.1423 | 1.4158 | 1.7763 | 12.4398 | 1.7763 | 12.4398 | 1.7763 | 12.4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65025 | 0.65025 | 11.7895 | 11.7895 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.4398 | 12.4398 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Реконструкция РП 6кВ № 2 Клешня Алексинского РЭС с заменой ячеек 6 шт | J_TUE-00231-003 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.9467 | 0.38374 | 1.247 | 4.5284 | 0.78755 | 6.9467 | 0.38374 | 1.247 | 4.5284 | 0.78755 | 0.99191 | 6.9467 | 0.99191 | 6.9467 | 0.99191 | 6.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39015 | 0.39015 | 6.5565 | 6.5565 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.9467 | 6.9467 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Реконструкция РП 10 кВ № 4 Мазалки Алексинского РЭС с заменой ячеек 7 шт | J_TUE-00231-004 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.5119 | 0.63957 | 1.4969 | 5.4319 | 0.94349 | 8.5119 | 0.63957 | 1.4969 | 5.4319 | 0.94349 | 1.2154 | 8.5119 | 1.2154 | 8.5119 | 1.2154 | 8.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65025 | 0.65025 | 4.3145 | 4.3145 | 3.5471 | 3.5471 | 0 | нд | 8.5119 | 8.5119 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Реконструкция РП 10 кВ № 5 Поповка Алексинского РЭС с заменой ячеек 7 шт | J_TUE-00231-005 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 8.5119 | 0.63957 | 1.4969 | 5.4319 | 0.94349 | 8.5119 | 0.63957 | 1.4969 | 5.4319 | 0.94349 | 1.2677 | 8.5119 | 1.2677 | 8.5119 | 1.2677 | 8.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65025 | 0.65025 | 7.8616 | 7.8616 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.5119 | 8.5119 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Реконструкция РП 10 кВ №10 Шелепино Алексинского РЭС с заменой ячеек 6 шт | J_TUE-00231-006 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.9467 | 0.38374 | 1.247 | 4.5284 | 0.78755 | 6.9467 | 0.38374 | 1.247 | 4.5284 | 0.78755 | 1.0346 | 6.9467 | 1.0346 | 6.9467 | 1.0346 | 6.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39015 | 0.39015 | 6.5565 | 6.5565 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.9467 | 6.9467 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Мордвес с монтажом приточно-вытяжной вентиляции в помещении аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_TUE-00289-000 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.55106 | 0.073151 | 0.44658 | 0 | 0.031332 | 0.55106 | 0.073151 | 0.44658 | 0 | 0.031332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093595 | 0.55106 | 0 | 0.55106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений сроков реализации в связи с изменением сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Задонье с монтажом приточно-вытяжной вентиляции в помещении аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_TUE-00290-000 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.55106 | 0.073151 | 0.44658 | 0 | 0.031332 | 0.55106 | 0.073151 | 0.44658 | 0 | 0.031332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093595 | 0.55106 | 0 | 0.55106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений сроков реализации в связи с изменением сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Гурово с заменой аккумуляторной батареи с ВУ, в связи с выходом из строя (1 шт.) | K_TUE-00313-000 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.0207 | 0.19096 | 0.49941 | 1.2222 | 0.10818 | 2.0207 | 0.19096 | 0.49941 | 1.2222 | 0.10818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36772 | 2.0207 | 0 | 2.0207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений сроков реализации в связи с изменением сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ №278 Алешня с ретрофитом линейных ячеек КРУН 6 кВ №5, 9, 10, 11 с заменой коммутационных аппаратов и модернизацией устройств РЗА и СДТУ 4 шт. | L_TUE-00360-030 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0497 | 0.12298 | 0.36336 | 5.2217 | 0.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9281 | 6.0497 | нд | 0.12298 | нд | 5.9267 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.9267 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №175 Кураково с ретрофитом линейных ячеек КРУН 6 кВ №7 с заменой коммутационных аппаратов и модернизацией устройств РЗА и СДТУ 1 шт. | L_TUE-00360-031 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5051 | 0.051986 | 0.08909 | 1.2803 | 0.083779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23149 | 1.5051 | нд | 0.051986 | нд | 1.4531 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.4531 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №369 Непрейка с ретрофитом линейных ячеек КРУН 6 кВ №5, 7, Пятницкое, Зайцево с заменой коммутационных аппаратов и модернизацией устройств РЗА и СДТУ 4 шт. | L_TUE-00360-032 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0515 | 0.07565 | 0.36637 | 5.2649 | 0.34453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93072 | 6.0515 | нд | 0.07565 | нд | 5.9758 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.9758 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ №24 Рудаково с ретрофитом линейных ячеек КРУН 6 кВ №23, 38, 40, ЗРУ 6 кВ №10, Сельэлектро с заменой коммутационных аппаратов и модернизацией устройств РЗА и СДТУ 5 шт. | L_TUE-00360-033 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4644 | 0.14664 | 0.44865 | 6.4472 | 0.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1451 | 7.4644 | нд | 0.14664 | нд | 7.3178 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 7.3178 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ №404 Ратово с ретрофитом линейной ячйки КРУН 6 кВ №3 с заменой коммутационных аппаратов и модернизацией устройств РЗА и СДТУ 1 шт. | L_TUE-00360-034 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5051 | 0.051986 | 0.08909 | 1.2803 | 0.083779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2309 | 1.5051 | нд | 0.051986 | нд | 1.4531 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.4531 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №92 Маслово с ретрофитом линейных ячеек КРУН 6 кВ №9, 11 с заменой коммутационных аппаратов и модернизацией устройств РЗА и СДТУ 2 шт. | L_TUE-00360-035 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2203 | 0.07565 | 0.1928 | 2.7706 | 0.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49529 | 3.2203 | нд | 0.07565 | нд | 3.1447 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.1447 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №53 Синетулица с ретрофитом линейных ячеек КРУН 6 кВ Плодопитомник, Анишино с заменой коммутационных аппаратов и модернизацией устройств РЗА и СДТУ 2 шт. | L_TUE-00360-036 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2203 | 0.07565 | 0.1928 | 2.7706 | 0.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49529 | 3.2203 | нд | 0.07565 | нд | 3.1447 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.1447 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №241 Мыза с ретрофитом линейной ячейки ЗРУ 6 кВ №3 с заменой коммутационных аппаратов и модернизацией устройств РЗА и СДТУ 1 шт. | L_TUE-00360-037 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5051 | 0.051986 | 0.08909 | 1.2803 | 0.083779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23149 | 1.5051 | нд | 0.051986 | нд | 1.4531 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.4531 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.1.2 | Модернизация КРУН №302 Алексеевка с заменой устройств РЗА на микропроцессорные терминалы и СДТУ 1 шт. | L_TUE-00360-038 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56991 | 0.028322 | 0.033204 | 0.47716 | 0.031226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0897 | 0.56991 | нд | 0.028322 | нд | 0.54159 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.54159 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №192 Алимкин с ретрофитом линейных ячеек ЗРУ 6кВ №1, №4, №5, №7, №8 с заменой коммутационных аппаратов и модернизацией устройств РЗА и СДТУ 5 шт. | L_TUE-00361-018 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2033 | 0.14664 | 0.43264 | 6.2172 | 0.40685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1517 | 7.2033 | нд | 0.14984 | нд | 7.0535 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 7.0535 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 №334 Селиваново с ретрофитом линейных ячеек 6кВ №2, №5 с заменой коммутационных аппаратов и модернизацией устройств РЗА и СДТУ 2 шт. | L_TUE-00361-019 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1081 | 0.07565 | 0.18592 | 2.6717 | 0.17484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49597 | 3.1081 | нд | 0.077299 | нд | 3.0308 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.0308 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 №279 Гайково с ретрофитом линейных ячеек КРУН 10кВ №5, №6, №13, №15 с заменой коммутационных аппаратов и модернизацией устройств РЗА и СДТУ 4 шт. | L_TUE-00361-020 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8383 | 0.12298 | 0.3504 | 5.0354 | 0.32951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93346 | 5.8383 | нд | 0.12566 | нд | 5.7126 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.7126 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 №307 Плотина с ретрофитом линейной ячейки КРУН 10кВ №7 с заменой коммутационных аппаратов и модернизацией устройств РЗА и СДТУ 1 шт. | L_TUE-00361-021 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4533 | 0.051986 | 0.085911 | 1.2346 | 0.08079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23236 | 1.4533 | нд | 0.053119 | нд | 1.4001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.4001 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.1.2 | Модернизация КРУН Хомутовка с ретрофитом линейной ячейки 10кВ Царёво с заменой коммутационных аппаратов и модернизацией устройств РЗА и СДТУ 1 шт. | L_TUE-00361-022 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4533 | 0.051986 | 0.085911 | 1.2346 | 0.08079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2378 | 1.4533 | нд | 0.053119 | нд | 1.4001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.4001 | Проект включен в ИПР на основании приказа № 539-ЦА от 02.12.2020 г. О корректировке приказа ПАО «МРСК Центра» от 22.10.2020 № 466-ЦА в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Волово с заменой отделителей 110 кВ 2 шт, ЖБ конструкций порталов ОРУ - 110 кВ 1 шт, ОРУ - 35 кВ, ШМ - 10 кВ 2 шт, порталов 1 и 2 секций 10 кВ 2 шт, оснащением КРУН - 10 кВ дуговой защитой, заменой ВЧ поста ВЛ - 110 кВ Звезда - Волово с отпайкой | L_TUE-00362-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 145.25 | 14.52 | 43.575 | 77.0426 | 10.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.25 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.52 | 130.73 | нд | нд | 145.25 | Проект включен для замены морально и физически изношенного оборудования увеличние индекса состояния, снижение затрат на ТО и ремонт. По результатам технического освидетельствования оборудование ОРУ 110 кВ, ОРУ 35 кВ и проведенных ремонтов оборудование имеет граничные временные характеристики рекомендованы к замене. ПТЭ п.1.1.9.(Акт технического освидетельствования, №ЗРТО/001 сл. ПС -ПОЕЭС-2018).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Ефремов с заменой токоограничевающего реактора Т - 1, Т - 2, Т - 3 -3 шт. , выключателей 35 кВ - 8 шт., заменой ВЧ постов на ВЛ - 110 кВ Звезда - Ефремов 1, ЕТЭЦ - Ефремов №3, установкой дуговой защиты, заменой МВ на ВВ 6 кВ - 5 шт. | L_TUE-00363-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 42.5 | 4.25 | 12.75 | 22.5411 | 2.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.25 | 38.25 | нд | нд | 42.5 | Проект включен для замены морально и физически изношенного оборудования увеличние индекса состояния, снижение затрат на ТО и ремонт. По результатам технического освидетельствования оборудование ОРУ 110 кВ, РУ 6 кВ и проведенных ремонтов оборудование имеет граничные временные характеристики рекомендованы к замене. ПТЭ п.1.1.9.(Акт технического освидетельствования, №ЗРТО/006 сл. ПС -ПОЕЭС-2018).
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Точмаш с заменой ОД и КЗ 110 кВ на ЭВ 110 кВ -2 шт., установкой дуговой защиты | L_TUE-00364-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.689 | 3.469 | 10.4067 | 18.3983 | 2.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.689 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.469 | 31.22 | нд | нд | 34.689 | Проект включен для замены морально и физически изношенного оборудования увеличние индекса состояния, снижение затрат на ТО и ремонт. По результатам технического освидетельствования оборудование ОРУ 110 кВ, рекомендованы к замене. ПТЭ п.1.1.9. Акт технического освидетельствования ЗРТО/012 сл. ПС ПО СЭС 2017г.
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Новые Дольцы с заменой ОД и КЗ 35 кВ на ЭВ 35 кВ -2 шт. , заменой защит Т-1 и Т-2, заменой МВ-35 кВ на ЭВ 1 шт. | L_TUE-00365-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.5 | 1.65 | 4.95 | 8.7513 | 1.1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.65 | 14.85 | нд | нд | 16.5 | Проект включен для замены морально и физически изношенного оборудования увеличние индекса состояния, снижение затрат на ТО и ремонт. По результатам технического освидетельствования оборудование ОРУ 35 кВ, рекомендованы к замене. ПТЭ п.1.1.9. Акт технического освидетельствования ЗРТО/004 сл. ПС УВС 2015г.
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Павшино с заменой МВ-35 кВ на ЭВ 35 кВ -3 шт., с заменой устройств РЗА | L_TUE-00366-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.5 | 1.65 | 4.95 | 8.7513 | 1.1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.65 | 14.85 | нд | нд | 16.5 | Проект включен для замены морально и физически изношенного оборудования увеличние индекса состояния, снижение затрат на ТО и ремонт. По результатам технического освидетельствования оборудование ОРУ35 кВ, ЗРУ 10 кВ оборудование РЗА, рекомендованы к замене. ПТЭ п.1.1.9. Акт технического освидетельствования ЗРТО/001 сл. ПС УВС 2015г.
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Давыдово с заменой ОД и КЗ 110 кВ - 1 шт., МВ на ВВ 10 кВ -6 шт., с заменой РЗА, установкой дуговой защиты | L_TUE-00367-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.6 | 1.46 | 4.38 | 7.7435 | 1.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.46 | 13.14 | нд | нд | 14.6 | Проект включен для замены морально и физически изношенного оборудования увеличние индекса состояния, снижение затрат на ТО и ремонт. По результатам технического освидетельствования оборудование ОРУ 110 кВ, ЗРУ 10 кВ оборудование РЗА, рекомендованы к замене. ПТЭ п.1.1.9. Акт технического освидетельствования ЗРТО/014 сл. ПС ПО СЭС 2016г.
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Глушанки с заменой ОД и КЗ-110 кВ на ЭВ 110 кВ - 2 шт., заменой РЗА Т-1 и Т-2, установкой дуговой защиты, заменой МВ - 6 кВ на ВВ - 6 кВ - 6 шт, установкой устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю со шкафом управления | L_TUE-00368-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.281 | 4.4281 | 13.2843 | 23.4858 | 3.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.281 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.4281 | 39.8529 | нд | нд | 44.281 | Проект включен для замены морально и физически изношенного оборудования увеличние индекса состояния, снижение затрат на ТО и ремонт. По результатам технического освидетельствования оборудование ОРУ 110 кВ, ЗРУ 10 кВ, заменой РЗА Т-1 и Т-2, рекомендованы к замене. ПТЭ п.1.1.9. Акт технического освидетельствования ЗРТО 011 сл. ПС-ПО ТЭС-2017г.
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Кировская с заменой АБ, ВУ, МВ 6 кВ на ВВ -6 кВ - 3 шт., ВЧ поста Кировская-Металургическая,установкой дуговой защиты | L_TUE-00369-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.21 | 1.521 | 4.563 | 8.0671 | 1.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.21 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.521 | 13.689 | нд | нд | 15.21 | Проект включен для замены морально и физически изношенного оборудования увеличние индекса состояния, снижение затрат на ТО и ремонт. По результатам технического освидетельствования оборудование АБ, ВУ, ЗРУ 6 кВ, рекомендованы к замене. ПТЭ п.1.1.9. Акт технического освидетельствования ЗРТО 004 сл. ПС-ПО ТЭС-2018г.
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Рождественская с заменой МВ на ВВ-6 кВ - 3шт, установкой дуговой защиты, реконструкция ЗУ - 80 метров | L_TUE-00370-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8 | 0.48 | 1.44 | 2.5458 | 0.33418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.48 | 4.32 | нд | нд | 4.8 | Проект включен для замены морально и физически изношенного оборудования увеличние индекса состояния, снижение затрат на ТО и ремонт. По результатам технического освидетельствования оборудование ЗРУ 6 кВ, рекомендованы к замене. ПТЭ п.1.1.9. Акт технического освидетельствования ЗРТО 009 сл. ПС-ПО ТЭС-2018г.
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Дмитриевская с заменой МВ на ВВ - 35 кВ- 3 шт., с заменой устройств РЗА | L_TUE-00371-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7 | 0.57 | 1.71 | 3.0232 | 0.39683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.57 | 5.13 | нд | нд | 5.7 | Проект включен для замены морально и физически изношенного оборудования увеличние индекса состояния, снижение затрат на ТО и ремонт. По результатам технического освидетельствования оборудование ОРУ 35 кВ, оборудование РЗА, рекомендованы к замене. ПТЭ п.1.1.9. Акт технического освидетельствования ЗРТО 003 сл. ПС-ПО ТЭС-2016г.
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Криволучье с заменой МВ на ВВ - 6 кВ 3шт,с заменой устройств РЗА, установкой дуговой защиты | L_TUE-00372-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8 | 0.48 | 1.44 | 2.5458 | 0.33418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.48 | 4.32 | нд | нд | 4.8 | Проект включен для замены морально и физически изношенного оборудования увеличние индекса состояния, снижение затрат на ТО и ремонт. По результатам технического освидетельствования оборудование ЗРУ 6 кВ, оборудование РЗА, рекомендованы к замене. ПТЭ п.1.1.9. Акт технического освидетельствования ЗРТО 008 сл. ПС-ПО ТЭС-2016г.
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Ясногорск с заменой МВ - 110 кВ на ЭВ - 4 шт, МВ - 35 кВ на ЭВ - 4 шт, установкой защиты от дуговых замыканий, заменой ВЧ поста для ВЛ Ревякино - Ясногорск | L_TUE-00373-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 56.075 | 5.6075 | 16.8225 | 29.7411 | 3.9039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.075 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.6075 | 50.4675 | нд | нд | 56.075 | Проект включен для замены морально и физически изношенного оборудования увеличние индекса состояния, снижение затрат на ТО и ремонт. По результатам технического освидетельствования оборудование ОРУ 110 кВ, ОРУ 35 кВ и проведенных ремонтов оборудование имеет граничные временные характеристики рекомендованы к замене. ПТЭ п.1.1.9. Акт технического освидетельствования, ЗРТО 008 сл. ПС-ПО ТЭС-2017г.
8.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Барсуки с заменой МВ на ЭВ - 110 кВ - 2 шт, МВ на ЭВ - 35 кВ - 2 шт | L_TUE-00374-000 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8 | 0.8 | 2.4 | 4.243 | 0.55696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.8 | 7.2 | нд | нд | 8 | Проект включен для замены морально и физически изношенного оборудования увеличние индекса состояния, снижение затрат на ТО и ремонт. По результатам технического освидетельствования оборудование ОРУ 110 кВ, ОРУ 35 кВ и проведенных ремонтов оборудование имеет граничные временные характеристики рекомендованы к замене. ПТЭ п.1.1.9. Акт технического освидетельствования, ЗРТО 8 ЭУ-2015г.
8.2.1.2 | Модернизация МТП 5326 Шеметово (общей мощностью 160 кВА) | L_TUE-00387-000 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.95222 | 0.18535 | 0.2446 | 0.4948 | 0.027477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17469 | 0.95222 | нд | 0.95222 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | Проект включен в ИПР на основании письма Министерства ЖКХ ТО от 27.01.2021 г. № 41-17/340
8.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 92.1158 | 104.7325 | 274.4652 | 3936.4258 | 349.0135 | 2409.5863 | 579.4014 | 598.4246 | 4284.7225 | 384.7448 | 2641.8951 | 649.4024 | 608.6803 | 675.593 | 3655.1942 | 675.593 | 3655.1942 | 705.8713 | 4010.2573 | 176.3474 | 322.8242 | 962.6686 | 900.9448 | 913.504 | 957.2833 | 628.906 | 628.906 | 835.8147 | 866.0062 | 334.2927 | нд | 3340.8933 | 3687.433 | нд
8.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 73.8621 | 82.945 | 169.6429 | 2836.1594 | 295.5712 | 2065.0903 | 42.2668 | 433.2311 | 3084.5113 | 329.7684 | 2280.0845 | 43.7656 | 430.8929 | 506.8595 | 2666.677 | 506.8595 | 2666.677 | 518.7068 | 2914.8684 | 150.4702 | 280.221 | 948.3912 | 796.5216 | 809.5951 | 853.3744 | 399.0217 | 399.0217 | 320.8879 | 351.0794 | 234.6503 | нд | 2477.8959 | 2634.6474 | нд
8.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Ленинская - Мясново, Мясново - Ратово, Ленинская - Ратово с отпайками Тула - Мясново на ПС 110/10/6 Южная с заменой опор, провода, изоляторов для увеличения пропускной способности на участке Мясново - Ратово (протяженность 26,85 км) | F_TUE-00016-000 | С | 2010 | 2025 | 2025 | 55.0047 | 55.0047 | 47.8868 | 299 | 53.2635 | 195.5139 | 0 | 50.2226 | 299 | 53.2635 | 195.5139 | 0 | 50.2226 | 46.1953 | 251.1132 | 46.1953 | 251.1132 | 46.1953 | 251.1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9896 | 6.9896 | 0 | 0 | 244.1235 | 244.1235 | 0 | нд | 251.1132 | 251.1132 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110кВ "Звезда-Бегичево" с отп. и ВЛ 110кВ "Звезда -Волово" с отп. в двухцепном исполнении, протяженностью по трассе 20,0 км | F_TUE-00020-000 | П | 2012 | 2023 | 2024 | нд | нд | 8.4462 | 142.6268 | 16.8924 | 117.4978 | 0 | 8.2366 | 142.6268 | 16.8924 | 117.4978 | 0 | 8.2366 | 32.5788 | 134.1806 | 32.5788 | 134.1806 | 32.5788 | 134.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.1806 | 134.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 134.1806 | 134.1806 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110кВ "Звезда-Бегичево" с отп. и ВЛ 110кВ "Волово -Бегичево" с отп. в двухцепном исполнении, протяженностью по трассе 29,44 км | F_TUE-00021-000 | П | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 255.2556 | 15.7381 | 180.0137 | 0 | 59.5039 | 255.2556 | 15.7381 | 180.0137 | 0 | 59.5039 | 44.6282 | 255.2556 | 44.6282 | 255.2556 | 44.6282 | 255.2556 | 0 | 0 | 26.0603 | 26.0603 | 229.1954 | 229.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 255.2556 | 255.2556 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.Велегож, ф.Поленово протяженностью 48 км) | G_TUE-00054-005 | П | 2013 | 2026 | 2023 | нд | нд | 4.4353 | 66.4054 | 6.3903 | 49.8573 | 1.99 | 8.1678 | 66.4054 | 6.3903 | 49.8573 | 1.99 | 8.1678 | 16.6335 | 61.9701 | 16.6335 | 61.9701 | 16.6335 | 61.9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6591 | 61.9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 23.6591 | 61.9701 | Изменение сроков реализации на основании протокола технического совета ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 20.11.2020 № 2020/39 в связи с инвентаризацией проектов с длительным сроком реализации.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Яндовка Ефремовского РЭС протяженностью по трассе 7,386 км. | G_TUE-00054-018 | С | 2012 | 2022 | 2022 | 3.4016 | 3.4016 | 5.7493 | 14.6178 | 2.2773 | 11.4742 | 0.33207 | 0.53425 | 14.6178 | 2.2773 | 11.4742 | 0.33207 | 0.53425 | 2.0637 | 8.8686 | 2.0637 | 8.8686 | 2.0637 | 8.8686 | 0 | 0 | 8.8686 | 8.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.8686 | 8.8686 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ (инв. №12004192) отп. Казановка ул. Октябрьская ф. Казановка протяженностью по трассе 0,898 км | G_TUE-00054-020 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.61247 | 0.61247 | 0.32363 | 2.7099 | 0.3143 | 2.0683 | 0.25114 | 0.076124 | 2.7099 | 0.3143 | 2.0683 | 0.25114 | 0.076124 | 0.53933 | 2.3862 | 0.53933 | 2.3862 | 0.53933 | 2.3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3862 | 2.3862 | 0 | нд | 2.3862 | 2.3862 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Западный (ф. Западный, отп. ЗТП №64А ф. Западный, отп. ЗТП №1008 ф. Западный, отп. ЗТП №90 ф. Западный) г. Донской Тульская область протяженностью по трассе 5,2 км | G_TUE-00054-022 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.0603 | 1.5217 | 3.9915 | 0.21427 | 0.33274 | 6.0603 | 1.5217 | 3.9915 | 0.21427 | 0.33274 | 1.1827 | 6.0603 | 1.1827 | 6.0603 | 1.1827 | 6.0603 | 0 | 0 | 1.5575 | 1.5575 | 4.5027 | 4.5027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.0603 | 6.0603 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 13 ПС "Смычка" г. Плавск (2 этап) протяженностью по трассе 7,346 км | G_TUE-00054-023 | С | 2009 | 2022 | 2022 | 2.7256 | 2.7256 | 1.3178 | 12.9093 | 2.6355 | 9.5309 | 0.47425 | 0.2686 | 12.9093 | 2.6355 | 9.5309 | 0.47425 | 0.2686 | 2.4474 | 11.5915 | 2.4474 | 11.5915 | 2.4474 | 11.5915 | 0 | 0 | 11.5915 | 11.5915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.5915 | 11.5915 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №13 ПС № 245 Смычка, со строительством кольцующей ВЛ-10кВ Плавский район протяженностью по трассе 3 км | G_TUE-00054-024 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.653 | 0.98393 | 1.9563 | 0.07664 | 0.63607 | 3.653 | 0.98393 | 1.9563 | 0.07664 | 0.63607 | 0.71291 | 3.653 | 0.71291 | 3.653 | 0.71291 | 3.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0046 | 1.0046 | 2.6484 | 2.6484 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.653 | 3.653 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №6 ПС № 193 Чекалин, Суворовский район протяженностью по трассе 1,389 км (в том числе 0,198 км 2-цепной участок) | G_TUE-00054-026 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 1.1098 | 1.1098 | 4.2947 | 4.9247 | 0.47174 | 4.0071 | 0.2734 | 0.17244 | 4.9247 | 0.47174 | 4.0035 | 0.27728 | 0.17217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14199 | 0.63007 | 0 | 0.63007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации по факту невыполнения работ подрядчиком в 2020 году.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ, проходящих по лесным массивам, с переводом на СИП (Новомосковский РЭС) протяженностью по трассе 8,2 км | G_TUE-00054-027 | П | 2018 | 2025 | 2023 | нд | нд | 1.4701 | 11.3556 | 1.4489 | 8.7117 | 0.44984 | 0.74521 | 11.3556 | 1.4489 | 8.7117 | 0.44984 | 0.74521 | 1.7941 | 9.8855 | 1.7941 | 9.8855 | 1.7941 | 9.8855 | 0 | 0 | 4.4173 | 4.4173 | 0 | 5.4683 | 0 | 0 | 5.4683 | 0 | 0 | нд | 9.8855 | 9.8855 | Изменение сроков реализации на основании протокола технического совета ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 20.11.2020 № 2020/39 в связи с инвентаризацией проектов с длительным сроком реализации.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ с переводом на СИП (Кимовский РЭС- ВЛ 6 кВ ф. Машково, ВЛ-10 кВ ф. Молоденки) проходящих по лесным массивам, протяженностью по трассе 5,4 км | G_TUE-00054-028 | П | 2018 | 2025 | 2022 | нд | нд | 1.5555 | 6.585 | 1.533 | 3.8631 | 0.13126 | 1.0576 | 6.585 | 1.533 | 3.8631 | 0.13126 | 1.0576 | 0.98157 | 5.0295 | 0.98157 | 5.0295 | 0.98157 | 5.0295 | 0 | 0 | 0 | 5.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0295 | 0 | 0 | нд | 5.0295 | 5.0295 | Изменение сроков реализации на основании протокола технического совета ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 20.11.2020 № 2020/39 в связи с инвентаризацией проектов с длительным сроком реализации.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Шахта 16 Бис ПС № 22 Задонье в г. Донском, Тульской области(инв. № 12005502) протяженностью по трассе 7,9 км | G_TUE-00054-029 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 9.9954 | 2.591 | 5.5804 | 0.20182 | 1.6222 | 9.9954 | 2.591 | 5.5804 | 0.20182 | 1.6222 | 1.9507 | 9.9954 | 1.9507 | 9.9954 | 1.9507 | 9.9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6454 | 2.6454 | 0 | 0 | 7.35 | 7.35 | 0 | нд | 9.9954 | 9.9954 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Южный (инв.№12004952) от РП №6 «Ш-71» Богородицкий район, Тульская область протяженностью по трассе 3,6 км | G_TUE-00054-030 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.6753 | 1.1807 | 2.6598 | 0.091968 | 0.74283 | 4.6753 | 1.1807 | 2.6598 | 0.091968 | 0.74283 | 0.91243 | 4.6753 | 0.91243 | 4.6753 | 0.91243 | 4.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2055 | 1.2055 | 3.4698 | 3.4698 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6753 | 4.6753 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ РП 12 – ЗТП 92 с РП 12, КТП 19, КТП 20 в г. Донском, Тульской области протяженностью по трассе 4,8 км | G_TUE-00054-031 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.1803 | 1.5743 | 3.4945 | 0.12262 | 0.98885 | 6.1803 | 1.5743 | 3.4945 | 0.12262 | 0.98885 | 1.2061 | 6.1803 | 1.2061 | 6.1803 | 1.2061 | 6.1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6073 | 1.6073 | 4.5729 | 4.5729 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.1803 | 6.1803 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ РП Котельная – РП Южный 1,2 (инв.№12003688) Веневский район, Тульская область протяженностью по трассе 1,227 км | G_TUE-00054-032 | С | 2019 | 2020 | 2021 | 1.814 | 1.814 | 10.5509 | 10.7633 | 0.56555 | 10.0019 | 0 | 0.19582 | 10.5509 | 0.56555 | 9.8056 | 0 | 0.17983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Уменьшение стоимости в связи с экономией по факту 2020 года без изменения физических объемов. Изменение года окончания в связи с поздним выполнением работ подрядчиком и оформлением ввода в 2021 году.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ отп. Хавки почта (инв.№12003520) ф. Прогресс от ПС №38 «Венёв» Венёвский район, Тульская область протяженностью по трассе 2,442 км | G_TUE-00054-033 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | 1.0008 | 0.73528 | 2.7835 | 0.72155 | 1.554 | 0.056203 | 0.45176 | 5.3948 | 0.7202 | 3.934 | 0.45207 | 0.28858 | 0.39946 | 2.0468 | 0.39946 | 2.0468 | 0.86436 | 4.6596 | 2.0468 | 4.6596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Увеличение стоимости согласно утвержденной проектно-сметной документации (Приказ №ТуЭ-960/1 от 31.07.2020) вызвано увеличением протяжености трассы с 2,2 км до 2,442 км
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Турбаза РП №1 Айдаров, проходящих по лесным массивам, с переводом на СИП (Алексинский РЭС) протяженностью по трассе 4,15 км | G_TUE-00054-034 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.9485 | 1.3611 | 1.6679 | 0.10602 | 0.81346 | 3.9485 | 1.3611 | 1.6679 | 0.10602 | 0.81346 | 0.77059 | 3.9485 | 0.77059 | 3.9485 | 0.77059 | 3.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3897 | 1.3897 | 2.5588 | 2.5588 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9485 | 3.9485 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.Руднева (Узловский РЭС) с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью по трассе 2 км | G_TUE-00054-035 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.6529 | 0.65595 | 1.5315 | 0.051093 | 0.41431 | 2.6529 | 0.65595 | 1.5315 | 0.051093 | 0.41431 | 0.51774 | 2.6529 | 0.51774 | 2.6529 | 0.51774 | 2.6529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66973 | 0.66973 | 1.9832 | 1.9832 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6529 | 2.6529 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 10 кВ №-8 ПС 46 Труново в Киреевском р-не протяженностью 5 км | G_TUE-00054-036 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.5655 | 1.6399 | 3.7639 | 0.12773 | 1.034 | 6.5655 | 1.6399 | 3.7639 | 0.12773 | 1.034 | 1.2813 | 6.5655 | 1.2813 | 6.5655 | 1.2813 | 6.5655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6743 | 1.6743 | 4.8912 | 4.8912 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.5655 | 6.5655 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. Волохово с ПС Подземгаз » Тульская область Ленинский р-он протяженностью 1,5 км | G_TUE-00054-039 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.40489 | 2.0407 | 0.49196 | 1.1982 | 0.03832 | 0.31227 | 2.0407 | 0.49196 | 1.1982 | 0.03832 | 0.31227 | 0.31925 | 1.6358 | 0.31925 | 1.6358 | 0.31925 | 1.6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6358 | 1.6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6358 | 1.6358 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Сельэлектро ПС 24 Рудаково отпайка Березовка» Тульская область Ленинский р-он 4,2 км | G_TUE-00054-040 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.7609 | 1.3775 | 3.4003 | 0.1073 | 0.87572 | 5.7609 | 1.3775 | 3.4003 | 0.1073 | 0.87572 | 1.1243 | 5.7609 | 1.1243 | 5.7609 | 1.1243 | 5.7609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4064 | 1.4064 | 4.3544 | 4.3544 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.7609 | 5.7609 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №8 ПС 110/35/10 № 200 "Тургеневская", Чернский район протяженностью по трассе 2,1 км | G_TUE-00054-041 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.657 | 0.68875 | 1.4834 | 0.053648 | 0.43123 | 2.657 | 0.68875 | 1.4834 | 0.053648 | 0.43123 | 0.51855 | 2.657 | 0.51855 | 2.657 | 0.51855 | 2.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70321 | 0.70321 | 1.9538 | 1.9538 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.657 | 2.657 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 № 339 "Кальна", Чернский район протяженностью по трассе 8,8 км | G_TUE-00054-042 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 11.1341 | 2.8862 | 6.2161 | 0.22481 | 1.8071 | 11.1341 | 2.8862 | 6.2161 | 0.22481 | 1.8071 | 2.173 | 11.1341 | 2.173 | 11.1341 | 2.173 | 11.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9468 | 2.9468 | 0 | 0 | 8.1873 | 8.1873 | 0 | нд | 11.1341 | 11.1341 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 № 346 "Поповка", Чернский район протяженностью по трассе 4,3 км | G_TUE-00054-043 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.4405 | 1.4103 | 3.0374 | 0.10985 | 0.88299 | 5.4405 | 1.4103 | 3.0374 | 0.10985 | 0.88299 | 1.0618 | 5.4405 | 1.0618 | 5.4405 | 1.0618 | 5.4405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4399 | 1.4399 | 4.0006 | 4.0006 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.4405 | 5.4405 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 17 ПС 35/10 № 94 "Липицы", Плавский район протяженностью по трассе 4 км | G_TUE-00054-044 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.061 | 1.3119 | 2.8255 | 0.10219 | 0.82139 | 5.061 | 1.3119 | 2.8255 | 0.10219 | 0.82139 | 0.98771 | 5.061 | 0.98771 | 5.061 | 0.98771 | 5.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3395 | 1.3395 | 3.7215 | 3.7215 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.061 | 5.061 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 17 ПС 110/35/10 № 245 "Смычка", Плавский район протяженностью по трассе 2,5 км | G_TUE-00054-045 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.1631 | 0.81994 | 1.7659 | 0.063867 | 0.51337 | 3.1631 | 0.81994 | 1.7659 | 0.063867 | 0.51337 | 0.61732 | 3.1631 | 0.61732 | 3.1631 | 0.61732 | 3.1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83716 | 0.83716 | 2.326 | 2.326 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1631 | 3.1631 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ЗТП №404"Дом культуры" до ЗТП №405 "Молокозавод", КЛ 10 кВ от ЗТП №404"Дом культуры" до ЗТП №427 "Воинская часть ", Плавский район протяженностью по трассе 1,48 км | G_TUE-00054-046 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.2569 | 0.541 | 3.8291 | 0 | 0.88678 | 5.2569 | 0.541 | 3.8291 | 0 | 0.88678 | 1.0064 | 5.2569 | 1.0064 | 5.2569 | 1.0064 | 5.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55237 | 0.55237 | 4.7046 | 4.7046 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.2569 | 5.2569 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №1 ПС 110/35/6 кВ №11 "Дубна",Дубенский район протяженностью по трассе 5,186 км | G_TUE-00054-047 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 1.4592 | 1.4592 | 0.84579 | 6.4074 | 0.81066 | 4.9003 | 0.47702 | 0.21942 | 6.4074 | 0.81066 | 4.9003 | 0.47702 | 0.21942 | 1.2666 | 5.5616 | 1.2666 | 5.5616 | 1.2666 | 5.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5616 | 5.5616 | 0 | нд | 5.5616 | 5.5616 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 № 352 "Велична", Белевский район протяженностью по трассе 0,8 км | G_TUE-00054-048 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.0122 | 0.26238 | 0.5651 | 0.020437 | 0.16428 | 1.0122 | 0.26238 | 0.5651 | 0.020437 | 0.16428 | 0.19754 | 1.0122 | 0.19754 | 1.0122 | 0.19754 | 1.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26789 | 0.26789 | 0.7443 | 0.7443 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0122 | 1.0122 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Стрельцы в Ефремовском районе Тульской области протяженностью по трассе 1,4 км. | G_TUE-00054-049 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.7728 | 0.45917 | 0.99028 | 0.035765 | 0.28756 | 1.7728 | 0.45917 | 0.99028 | 0.035765 | 0.28756 | 0.34598 | 1.7728 | 0.34598 | 1.7728 | 0.34598 | 1.7728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46881 | 0.46881 | 1.304 | 1.304 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7728 | 1.7728 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. Пожилинский водозабор от ПС УМГ до РП-75 в г. Ефремове Тульской области протяженностью по трассе 13,69 км. | G_TUE-00054-050 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 3.3531 | 17.3266 | 3.3035 | 10.8568 | 0.34973 | 2.8166 | 17.3266 | 3.3035 | 10.8568 | 0.34973 | 2.8166 | 2.7271 | 13.9735 | 2.7271 | 13.9735 | 2.7271 | 13.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9735 | 13.9735 | 0 | нд | 13.9735 | 13.9735 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ с заменой на ВЛЗ 6 кВ ф. Юго – Запад -1, Юго – Запад -2 от ПС № 62 до РП-110 в г. Ефремове протяженностью по трассе 10 км. | G_TUE-00054-051 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 1.676 | 12.6524 | 3.2798 | 7.0637 | 0.25547 | 2.0535 | 12.6524 | 3.2798 | 7.0637 | 0.25547 | 2.0535 | 2.1422 | 10.9764 | 2.1422 | 10.9764 | 2.1422 | 10.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9764 | 10.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.9764 | 10.9764 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. Пожилинский водозабор от РП-75 в г. Ефремове Тульской области протяженностью по трассе 14 км. | G_TUE-00055-001 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 1.727 | 18.3256 | 1.6915 | 13.3226 | 1.7059 | 1.6055 | 18.3256 | 1.6915 | 13.3226 | 1.7059 | 1.6055 | 3.2394 | 16.5987 | 3.2394 | 16.5987 | 3.2394 | 16.5987 | 0 | 0 | 16.5987 | 16.5987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.5987 | 16.5987 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. Райцентр в п. Куркино Тульской области протяженностью по трассе 5,51 км. | G_TUE-00055-002 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 1.6328 | 6.0648 | 1.6046 | 3.4771 | 0.67057 | 0.31255 | 6.0648 | 1.6046 | 3.4771 | 0.67057 | 0.31255 | 0.86495 | 4.432 | 0.86495 | 4.432 | 0.86495 | 4.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.432 | 4.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.432 | 4.432 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ, проходящих по лесным массивам, с переводом на СИП (Узловской РЭС) протяженностью по трассе 5,77 км | G_TUE-00055-011 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 12.4904 | 0.6055 | 9.3247 | 0.3633 | 2.1969 | 12.4904 | 0.6055 | 9.3247 | 0.3633 | 2.1969 | 2.4376 | 12.4904 | 2.4376 | 12.4904 | 2.4376 | 12.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4904 | 12.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.4904 | 12.4904 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Сосновка (Веневский РЭС) с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью по трассе 3,6 км | G_TUE-00055-012 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.3072 | 0.5 | 3.2155 | 0.12528 | 0.46636 | 4.3072 | 0.5 | 3.2155 | 0.12528 | 0.46636 | 0.84059 | 4.3072 | 0.84059 | 4.3072 | 0.84059 | 4.3072 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 3.8072 | 3.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3072 | 4.3072 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП 4001 д. Ясенки» Тульская область Щекинский р-он протяженностью 2,5 км | G_TUE-00058-019 | С | 2012 | 2021 | 2021 | 0.63008 | 0.63008 | 0.24388 | 2.8948 | 0.50126 | 0.97514 | 1.2305 | 0.18787 | 2.8948 | 0.50126 | 0.97514 | 1.2305 | 0.18787 | 0.577 | 2.6509 | 0.577 | 2.6509 | 0.577 | 2.6509 | 2.6509 | 2.6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 МТП №2064 Жиловские выселки-Быт протяженностью 3,2 км | G_TUE-00058-041 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 1.1943 | 3.71 | 1.1697 | 2.3664 | 0 | 0.17392 | 3.71 | 1.1697 | 2.3664 | 0 | 0.17392 | 0.49097 | 2.5157 | 0.49097 | 2.5157 | 0.49097 | 2.5157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5157 | 2.5157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5157 | 2.5157 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 МТП №2059 Жилая протяженностью 2,8 км | G_TUE-00058-042 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.68863 | 3.2463 | 0.67844 | 2.1706 | 0 | 0.39726 | 3.2463 | 0.67844 | 2.1706 | 0 | 0.39726 | 0.49915 | 2.5576 | 0.49915 | 2.5576 | 0.49915 | 2.5576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5576 | 2.5576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5576 | 2.5576 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Л-6 от МТП 89 Ореховка в н.п. Ореховка Узловского р-на протяженностью по трассе 1,54 км | G_TUE-00058-060 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.42823 | 1.7854 | 0.4164 | 1.225 | 0 | 0.14408 | 1.7854 | 0.4164 | 1.225 | 0 | 0.14408 | 0.26488 | 1.3572 | 0.26488 | 1.3572 | 0.26488 | 1.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3572 | 1.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3572 | 1.3572 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №82 г. Донской Тульской области протяженностью по трассе 2,44 км | G_TUE-00058-061 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.63562 | 2.6644 | 0.61689 | 1.8249 | 0 | 0.22255 | 2.6644 | 0.61689 | 1.8249 | 0 | 0.22255 | 0.39593 | 2.0287 | 0.39593 | 2.0287 | 0.39593 | 2.0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0287 | 2.0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0287 | 2.0287 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП №109 Рынок Богородицкий район Тульской области протяженностью по трассе 4,69 км | G_TUE-00058-063 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.4375 | 1.7144 | 3.2843 | 0 | 0.43878 | 5.4375 | 1.7144 | 3.2843 | 0 | 0.43878 | 1.0612 | 5.4375 | 1.0612 | 5.4375 | 1.0612 | 5.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7504 | 1.7504 | 3.6871 | 3.6871 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.4375 | 5.4375 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Л-6 от ЗТП 92 в г. Донском протяженностью по трассе 0,722 км | G_TUE-00058-064 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.83707 | 0.26392 | 0.5056 | 0 | 0.067549 | 0.83707 | 0.26392 | 0.5056 | 0 | 0.067549 | 0.16336 | 0.83707 | 0.16336 | 0.83707 | 0.16336 | 0.83707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26947 | 0.26947 | 0.56761 | 0.56761 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.83707 | 0.83707 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ул. Кирова в г. Донском, Тульской области протяженностью по трассе 3,64 км | G_TUE-00058-065 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.2201 | 1.3306 | 2.549 | 0 | 0.34055 | 4.2201 | 1.3306 | 2.549 | 0 | 0.34055 | 0.82361 | 4.2201 | 0.82361 | 4.2201 | 0.82361 | 4.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3585 | 1.3585 | 2.8616 | 2.8616 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2201 | 4.2201 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 21 М. Колодезное со строительством ВЛЗ и КТП, Новомосковского района, Тульской области (инв. № 12004634) протяженностью по трассе 2,9 км | G_TUE-00058-067 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.3622 | 1.0601 | 2.0308 | 0 | 0.27132 | 3.3622 | 1.0601 | 2.0308 | 0 | 0.27132 | 0.65617 | 3.3622 | 0.65617 | 3.3622 | 0.65617 | 3.3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0823 | 1.0823 | 2.2799 | 2.2799 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3622 | 3.3622 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2, Л-3 от КТП №6 «Энгельса» г. Богородицк, Тульская область протяженностью по трассе 3,0 км | G_TUE-00058-068 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.62637 | 3.4781 | 0.6171 | 2.5804 | 0 | 0.28067 | 3.4781 | 0.6171 | 2.5804 | 0 | 0.28067 | 0.55655 | 2.8518 | 0.55655 | 2.8518 | 0.55655 | 2.8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8518 | 2.8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8518 | 2.8518 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №112 «Борозденки (школа)» (инв.№12003261) Венёвский район Тульская область протяженностью по трассе 2,9 км | G_TUE-00058-069 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.3622 | 1.0601 | 2.0308 | 0 | 0.27132 | 3.3622 | 1.0601 | 2.0308 | 0 | 0.27132 | 0.65617 | 3.3622 | 0.65617 | 3.3622 | 0.65617 | 3.3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0823 | 1.0823 | 2.2799 | 2.2799 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3622 | 3.3622 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от МТП №133 "Б.Скуратово", от МТП №74, 239, 237, 309 "М.Скуратово"Чернского р-на протяженностью по трассе 10,7 км | G_TUE-00058-071 | П | 2011 | 2023 | 2023 | нд | нд | 1.8259 | 14.9507 | 3.6519 | 10.4342 | 0 | 0.8646 | 14.9507 | 3.6519 | 10.4342 | 0 | 0.8646 | 3.2286 | 13.1248 | 3.2286 | 13.1248 | 3.2286 | 13.1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1248 | 13.1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.1248 | 13.1248 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №186 Ровно", ВЛ 0,4 кВ ТП №191 "Ровно", ВЛ 0,4 кВ МТП №83 "Ровно", Белевский район протяженностью по трассе 4 км | G_TUE-00058-075 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.64662 | 4.6375 | 0.61696 | 3.6463 | 0 | 0.37423 | 4.6375 | 0.61696 | 3.6463 | 0 | 0.37423 | 1.4156 | 3.9909 | 1.4156 | 3.9909 | 1.4156 | 3.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9909 | 3.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9909 | 3.9909 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП № 530 Ступино (пос-1) в н.п. Ступино Ефремовского района Тульской области протяженностью по трассе 0,42 км. | G_TUE-00058-082 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.48694 | 0.15353 | 0.29412 | 0 | 0.039293 | 0.48694 | 0.15353 | 0.29412 | 0 | 0.039293 | 0.095032 | 0.48694 | 0.095032 | 0.48694 | 0.095032 | 0.48694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15675 | 0.15675 | 0.33019 | 0.33019 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48694 | 0.48694 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 685 п. Успенский в н.п. Успенский Ефремовского района Тульской области протяженностью по трассе 0,5 км. | G_TUE-00058-083 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.57969 | 0.18277 | 0.35014 | 0 | 0.046778 | 0.57969 | 0.18277 | 0.35014 | 0 | 0.046778 | 0.11313 | 0.57969 | 0.11313 | 0.57969 | 0.11313 | 0.57969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18661 | 0.18661 | 0.39308 | 0.39308 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.57969 | 0.57969 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №7 «д.сад Светлячок» г. Богородицк, Тульская область протяженностью по трассе 6,5 км | G_TUE-00058-114 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 1.7219 | 8.8855 | 1.6965 | 6.5684 | 0 | 0.62072 | 8.8855 | 1.6965 | 6.5684 | 0 | 0.62072 | 1.3981 | 7.1636 | 1.3981 | 7.1636 | 1.3981 | 7.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1636 | 7.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.1636 | 7.1636 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №79 "Н.Слобода", Суворовский район протяженностью по трассе 1,56 км | G_TUE-00058-115 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.1484 | 0.57025 | 1.4281 | 0 | 0.14997 | 2.1484 | 0.57025 | 1.4281 | 0 | 0.14997 | 0.41928 | 2.1484 | 0.41928 | 2.1484 | 0.41928 | 2.1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58222 | 0.58222 | 1.5661 | 1.5661 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1484 | 2.1484 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №409 "Чайка", Суворовский район протяженностью по трассе 0,52 км | G_TUE-00058-116 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.71612 | 0.19008 | 0.47605 | 0 | 0.049989 | 0.71612 | 0.19008 | 0.47605 | 0 | 0.049989 | 0.13976 | 0.71612 | 0.13976 | 0.71612 | 0.13976 | 0.71612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19407 | 0.19407 | 0.52204 | 0.52204 | 0 | нд | 0.71612 | 0.71612 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №67 "Малятино", Суворовский район протяженностью по трассе 0,9 км | G_TUE-00058-117 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.1978 | 0.32899 | 0.78343 | 0 | 0.085352 | 1.1978 | 0.32899 | 0.78343 | 0 | 0.085352 | 0.23376 | 1.1978 | 0.23376 | 1.1978 | 0.23376 | 1.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3359 | 0.3359 | 0.86187 | 0.86187 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1978 | 1.1978 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №295 "Машковичи", Суворовский район протяженностью по трассе 1,48 км | G_TUE-00058-118 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.9697 | 0.541 | 1.2883 | 0 | 0.14036 | 1.9697 | 0.541 | 1.2883 | 0 | 0.14036 | 0.3844 | 1.9697 | 0.3844 | 1.9697 | 0.3844 | 1.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55237 | 0.55237 | 1.4173 | 1.4173 | 0 | нд | 1.9697 | 1.9697 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2,3 МТП №144 "Бряньково", Суворовский район протяженностью по трассе 1,92км | G_TUE-00058-119 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.5552 | 0.70184 | 1.6713 | 0 | 0.18209 | 2.5552 | 0.70184 | 1.6713 | 0 | 0.18209 | 0.49868 | 2.5552 | 0.49868 | 2.5552 | 0.49868 | 2.5552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71658 | 0.71658 | 1.8387 | 1.8387 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5552 | 2.5552 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №135 "п. Песоченский", Суворовский район протяженносью по трассе 3,64 км | G_TUE-00058-120 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.0128 | 1.3306 | 3.3323 | 0 | 0.34992 | 5.0128 | 1.3306 | 3.3323 | 0 | 0.34992 | 0.97831 | 5.0128 | 0.97831 | 5.0128 | 0.97831 | 5.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3585 | 1.3585 | 3.6543 | 3.6543 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.0128 | 5.0128 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 282 "Збродово д.с.", Суворовский район протяженностью по трассе 1,28км | G_TUE-00058-121 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.7035 | 0.4679 | 1.1142 | 0 | 0.12139 | 1.7035 | 0.4679 | 1.1142 | 0 | 0.12139 | 0.33246 | 1.7035 | 0.33246 | 1.7035 | 0.33246 | 1.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47772 | 0.47772 | 1.2258 | 1.2258 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7035 | 1.7035 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 323 Никифоровский в н.п. Никифоровский Ефремовского района Тульской области протяженностью по трассе 1,8 км. | G_TUE-00058-122 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.4789 | 0.65798 | 1.6479 | 0 | 0.17304 | 2.4789 | 0.65798 | 1.6479 | 0 | 0.17304 | 0.48378 | 2.4789 | 0.48378 | 2.4789 | 0.48378 | 2.4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6718 | 0.6718 | 1.8071 | 1.8071 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4789 | 2.4789 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 473 Солдатское (село) в н.п. Солдатское Ефремовского района Тульской области протяженностью по трассе 4 км. | G_TUE-00058-123 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.3234 | 1.4622 | 3.4819 | 0 | 0.37934 | 5.3234 | 1.4622 | 3.4819 | 0 | 0.37934 | 1.0389 | 5.3234 | 1.0389 | 5.3234 | 1.0389 | 5.3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4929 | 1.4929 | 3.8305 | 3.8305 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3234 | 5.3234 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 7 Стрелечья Поляна (село) и КТП № 688 Стрелечья Поляна (школа) в н.п. Стрелечья Ефремовского района Тульской области протяженностью по трассе 3,52 км. | G_TUE-00058-124 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.6846 | 1.2867 | 3.0641 | 0 | 0.33382 | 4.6846 | 1.2867 | 3.0641 | 0 | 0.33382 | 0.91426 | 4.6846 | 0.91426 | 4.6846 | 0.91426 | 4.6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3137 | 1.3137 | 3.3709 | 3.3709 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6846 | 4.6846 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 293 Благодать-2 в н.п. Благодать Ефремовского района Тульской области протяженностью по трассе 1,3 км. | G_TUE-00058-125 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.7301 | 0.47521 | 1.1316 | 0 | 0.12329 | 1.7301 | 0.47521 | 1.1316 | 0 | 0.12329 | 0.33765 | 1.7301 | 0.33765 | 1.7301 | 0.33765 | 1.7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48519 | 0.48519 | 1.2449 | 1.2449 | 0 | нд | 1.7301 | 1.7301 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 420 Ярославка (поселок) в н.п. Ярославка Ефремовского района Тульской области протяженностью по трассе 1,4 км. | G_TUE-00058-126 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.8632 | 0.51176 | 1.2187 | 0 | 0.13277 | 1.8632 | 0.51176 | 1.2187 | 0 | 0.13277 | 0.36362 | 1.8632 | 0.36362 | 1.8632 | 0.36362 | 1.8632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52251 | 0.52251 | 1.3407 | 1.3407 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8632 | 1.8632 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП – 122 в г. Ефремове Тульской области протяженностью по трассе 6,6 км. | G_TUE-00058-127 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 1.8783 | 5.8926 | 1.8505 | 3.4972 | 0 | 0.5449 | 5.8926 | 1.8505 | 3.4972 | 0 | 0.5449 | 0.78344 | 4.0143 | 0.78344 | 4.0143 | 0.78344 | 4.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0143 | 4.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0143 | 4.0143 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 166 ц.у. с-за Самарский (общежитие) в н.п. Самарский Куркинского района Тульской области протяженностью по трассе 1,7 км. | G_TUE-00058-128 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.2625 | 0.62143 | 1.4798 | 0 | 0.16122 | 2.2625 | 0.62143 | 1.4798 | 0 | 0.16122 | 0.44154 | 2.2625 | 0.44154 | 2.2625 | 0.44154 | 2.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63448 | 0.63448 | 1.628 | 1.628 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2625 | 2.2625 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПП № 586 Н. Петровский (дет. сад) в н.п. Ново – Петровский Каменского района Тульской области протяженностью по трассе 2,7 км. | G_TUE-00058-129 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.74257 | 3.5933 | 0.73185 | 2.6124 | 0 | 0.24909 | 3.5933 | 0.73185 | 2.6124 | 0 | 0.24909 | 0.55635 | 2.8507 | 0.55635 | 2.8507 | 0.55635 | 2.8507 | 0 | 0 | 2.8507 | 2.8507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8507 | 2.8507 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 629 Молодежная в н.п. Архангельское Каменского района Тульской области протяженностью по трассе 3,3 км. | G_TUE-00058-130 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.97544 | 4.3918 | 0.96135 | 3.126 | 0 | 0.30444 | 4.3918 | 0.96135 | 3.126 | 0 | 0.30444 | 0.66675 | 3.4164 | 0.66675 | 3.4164 | 0.66675 | 3.4164 | 0 | 0 | 3.4164 | 3.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4164 | 3.4164 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 53 Птань и ЗТП № 234 Птань (школа) в н.п. Птань Куркинского района Тульской области протяженностью по трассе 3,228 км. | G_TUE-00058-131 | С | 2018 | 2022 | 2022 | 1.7256 | 1.7256 | 1.3006 | 7.0292 | 1.2732 | 5.4382 | 0.029019 | 0.2888 | 7.0292 | 1.2732 | 5.4382 | 0.029019 | 0.2888 | 1.4063 | 5.7286 | 1.4063 | 5.7286 | 1.4063 | 5.7286 | 0 | 0 | 5.7286 | 5.7286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.7286 | 5.7286 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 86 Тимирязево-1 и МТП № 171 Тимирязево-2 в н.п. Тимирязево Куркинского района Тульской области протяженностью по трассе 3,771 км. | G_TUE-00058-132 | С | 2018 | 2022 | 2022 | 1.7726 | 1.7726 | 1.5057 | 7.2246 | 1.4737 | 5.3912 | 0.043559 | 0.31603 | 7.2246 | 1.4737 | 5.3912 | 0.043559 | 0.31603 | 1.4032 | 5.7189 | 1.4032 | 5.7189 | 1.4032 | 5.7189 | 0 | 0 | 5.7189 | 5.7189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.7189 | 5.7189 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП № 40 "Бобрики", ВЛ 0,4 кВ МТП 190 "Бобрики", Белевский район протяженностью по трассе 3,04 км | G_TUE-00059-001 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.63067 | 3.8146 | 0.61695 | 2.8518 | 0 | 0.34592 | 3.8146 | 0.61695 | 2.8518 | 0 | 0.34592 | 0.62139 | 3.184 | 0.62139 | 3.184 | 0.62139 | 3.184 | 0 | 0 | 3.184 | 3.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.184 | 3.184 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 118 "Жуково", ВЛ 0,4 кВ МТП 272 "Жуково", Белевский район протяженностью по трассе 1,85 км | G_TUE-00059-002 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.3623 | 0.25095 | 1.8976 | 0 | 0.21372 | 2.3623 | 0.25095 | 1.8976 | 0 | 0.21372 | 0.46103 | 2.3623 | 0.46103 | 2.3623 | 0.46103 | 2.3623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25622 | 0.25622 | 2.1061 | 2.1061 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3623 | 2.3623 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №57 "Шмидт", Белевский район протяженностью по трассе 1,99 км | G_TUE-00059-003 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.5442 | 0.25849 | 2.0683 | 0 | 0.21746 | 2.5442 | 0.25849 | 2.0683 | 0 | 0.21746 | 0.49653 | 2.5442 | 0.49653 | 2.5442 | 0.49653 | 2.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26392 | 0.26392 | 2.2803 | 2.2803 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5442 | 2.5442 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 и №3 от ЗРТП №6207 РСУ г. Липки» Тульская область Киреевский р-н протяженностью 5,84 км | G_TUE-00059-005 | П | 2012 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.8134 | 7.5443 | 1.3037 | 4.9683 | 0.26149 | 1.0109 | 7.5443 | 1.3037 | 4.9683 | 0.26149 | 1.0109 | 1.5313 | 6.7309 | 1.5313 | 6.7309 | 1.5313 | 6.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7309 | 6.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.7309 | 6.7309 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №411 "ул. Чайковского", Плавский район протяженностью по трассе 0,82 км | G_TUE-00059-006 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.98952 | 0.072078 | 0.73039 | 0.038442 | 0.14861 | 0.98952 | 0.072078 | 0.73039 | 0.038442 | 0.14861 | 0.19312 | 0.98952 | 0.19312 | 0.98952 | 0.19312 | 0.98952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98952 | 0.98952 | 0 | нд | 0.98952 | 0.98952 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП 3177 д. Демидовка Ленинского р-на протяженностью 2,6 км | G_TUE-00059-008 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.4951 | 0.2416 | 2.5715 | 0.13042 | 0.55154 | 3.4951 | 0.2416 | 2.5715 | 0.13042 | 0.55154 | 0.6821 | 3.4951 | 0.6821 | 3.4951 | 0.6821 | 3.4951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49945 | 0.49945 | 2.9956 | 2.9956 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4951 | 3.4951 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП 3311 Маслово Ленинского р-на протяженностью 2,9 км | G_TUE-00059-009 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.8983 | 0.26948 | 2.8682 | 0.14546 | 0.61518 | 3.8983 | 0.26948 | 2.8682 | 0.14546 | 0.61518 | 0.76081 | 3.8983 | 0.76081 | 3.8983 | 0.76081 | 3.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55708 | 0.55708 | 3.3413 | 3.3413 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8983 | 3.8983 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 РП №6 Шахта-71 Богородицкий район Тульской области протяженностью по трассе 4,5 км | G_TUE-00059-011 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.3872 | 0.41976 | 6.3547 | 0 | 0.61272 | 7.3872 | 0.41976 | 6.3547 | 0 | 0.61272 | 1.3029 | 7.3872 | 1.3029 | 7.3872 | 1.3029 | 7.3872 | 0 | 0 | 0.42857 | 0.42857 | 6.9586 | 6.9586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.3872 | 7.3872 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП № 1 Насосная № 1 со строительством ВЛЗ 6 кВ и КТП 6/0,4 кВ, г. Кимовска, Тульской области(инв. № 12004493) протяженностью по трассе 4,5 км | G_TUE-00059-012 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.7943 | 0.41976 | 4.8097 | 0 | 0.56483 | 5.7943 | 0.41976 | 4.8097 | 0 | 0.56483 | 1.0219 | 5.7943 | 1.0219 | 5.7943 | 1.0219 | 5.7943 | 0 | 0 | 0.42857 | 0.42857 | 5.3658 | 5.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.7943 | 5.7943 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП № 86 РЭС, г. Кимовска, Тульской области(инв. № 12004542) протяженностью по трассе 7,35 км | G_TUE-00059-013 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.4679 | 0.6832 | 7.905 | 0 | 0.87971 | 9.4679 | 0.6832 | 7.905 | 0 | 0.87971 | 1.6699 | 9.4679 | 1.6699 | 9.4679 | 1.6699 | 9.4679 | 0 | 0 | 0.69755 | 0.69755 | 8.7704 | 8.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.4679 | 9.4679 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №55 «Ц.у. Новопокровка» Богородицкий район, Тульская область протяженностью по трассе 3,2 км | G_TUE-00059-014 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.1453 | 0.29865 | 3.5102 | 0 | 0.33646 | 4.1453 | 0.29865 | 3.5102 | 0 | 0.33646 | 0.73111 | 4.1453 | 0.73111 | 4.1453 | 0.73111 | 4.1453 | 0 | 0 | 0.30492 | 0.30492 | 3.8404 | 3.8404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1453 | 4.1453 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТПП №303 «Стройконтора» (инв.№12003363) Венёвский район Тульская область протяженностью по трассе 4,5 км | G_TUE-00059-015 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.7757 | 0.41914 | 5.183 | 0 | 0.17351 | 5.7757 | 0.41914 | 5.183 | 0 | 0.17351 | 1.0187 | 5.7757 | 1.0187 | 5.7757 | 1.0187 | 5.7757 | 0 | 0 | 0.42794 | 0.42794 | 5.3477 | 5.3477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.7757 | 5.7757 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от КТП №151 «Б. Заломы» (инв.№12003258) Венёвский район, Тульская об-ласть протяженностью по трассе 1,8 км | G_TUE-00059-016 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.0739 | 0.15107 | 1.5308 | 0.080568 | 0.31146 | 2.0739 | 0.15107 | 1.5308 | 0.080568 | 0.31146 | 0.40474 | 2.0739 | 0.40474 | 2.0739 | 0.40474 | 2.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0739 | 2.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0739 | 2.0739 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №343 «Каменный» Венёвский район, Тульская область протяженностью по трассе 1,8 км | G_TUE-00059-017 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.2948 | 0.16675 | 2.0495 | 0 | 0.078504 | 2.2948 | 0.16675 | 2.0495 | 0 | 0.078504 | 0.40473 | 2.2948 | 0.40473 | 2.2948 | 0.40473 | 2.2948 | 0 | 0 | 0.17025 | 0.17025 | 2.1245 | 2.1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2948 | 2.2948 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Старая Петровка, Коженка со строительством ВЛЗ 6 кВ и КТП 6/0,4 кВ в г. Донском, Тульской области(инв. № 12005450) протяженностью по трассе 2,7 км | G_TUE-00059-018 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.4615 | 0.25142 | 3.1075 | 0 | 0.1025 | 3.4615 | 0.25142 | 3.1075 | 0 | 0.1025 | 0.6105 | 3.4615 | 0.6105 | 3.4615 | 0.6105 | 3.4615 | 0 | 0 | 0.2567 | 0.2567 | 3.2048 | 3.2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4615 | 3.4615 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №15 "Варварино", Арсеньевский район протяженностью по трассе 2,24 км | G_TUE-00059-019 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.855 | 0.20751 | 2.5508 | 0 | 0.096632 | 2.855 | 0.20751 | 2.5508 | 0 | 0.096632 | 0.50353 | 2.855 | 0.50353 | 2.855 | 0.50353 | 2.855 | 0 | 0 | 0.21187 | 0.21187 | 2.6431 | 2.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.855 | 2.855 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №83 "Мокрое", Арсеньевский район протяженностью по трассе 1,3 км | G_TUE-00059-020 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.6574 | 0.12043 | 1.4793 | 0 | 0.057684 | 1.6574 | 0.12043 | 1.4793 | 0 | 0.057684 | 0.29231 | 1.6574 | 0.29231 | 1.6574 | 0.29231 | 1.6574 | 0 | 0 | 0.12296 | 0.12296 | 1.5344 | 1.5344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6574 | 1.6574 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП № 59 "Поляны", Арсеньевский район протяженностью по трассе 1,8км | G_TUE-00059-021 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.3077 | 0.12448 | 2.0837 | 0 | 0.099488 | 2.3077 | 0.12448 | 2.0837 | 0 | 0.099488 | 0.407 | 2.3077 | 0.407 | 2.3077 | 0.407 | 2.3077 | 0 | 0 | 0.1271 | 0.1271 | 2.1806 | 2.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3077 | 2.3077 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП № 61 "Нижние Ростоки", Арсеньевский район протяженностью по трассе 0,6 км | G_TUE-00059-022 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.76922 | 0.055583 | 0.66636 | 0 | 0.047286 | 0.76922 | 0.055583 | 0.66636 | 0 | 0.047286 | 0.13567 | 0.76922 | 0.13567 | 0.76922 | 0.13567 | 0.76922 | 0 | 0 | 0.056751 | 0.056751 | 0.71247 | 0.71247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.76922 | 0.76922 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП № 62 "Красный", Арсеньевский район протяженносью по трассе 0,8 км | G_TUE-00059-023 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.0256 | 0.07411 | 0.89369 | 0 | 0.057836 | 1.0256 | 0.07411 | 0.89369 | 0 | 0.057836 | 0.18089 | 1.0256 | 0.18089 | 1.0256 | 0.18089 | 1.0256 | 0 | 0 | 0.075666 | 0.075666 | 0.94997 | 0.94997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0256 | 1.0256 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП № 58 "Языково", Арсеньевский район протяженностью по трассе 1 км | G_TUE-00059-024 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.282 | 0.092638 | 1.1109 | 0 | 0.078488 | 1.282 | 0.092638 | 1.1109 | 0 | 0.078488 | 0.22611 | 1.282 | 0.22611 | 1.282 | 0.22611 | 1.282 | 0 | 0 | 0.094584 | 0.094584 | 1.1875 | 1.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.282 | 1.282 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №78 "Зайцево", Белевский район протяженностью по трассе 2,24 км | G_TUE-00059-025 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.8565 | 0.20751 | 2.5453 | 0 | 0.10365 | 2.8565 | 0.20751 | 2.5453 | 0 | 0.10365 | 0.5038 | 2.8565 | 0.5038 | 2.8565 | 0.5038 | 2.8565 | 0 | 0 | 0.21187 | 0.21187 | 2.6446 | 2.6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8565 | 2.8565 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №222 "Зайцево", Белевский район протяженностью по трассе 2,4 км | G_TUE-00059-026 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.054 | 0.22233 | 2.7469 | 0 | 0.08479 | 3.054 | 0.22233 | 2.7469 | 0 | 0.08479 | 0.53864 | 3.054 | 0.53864 | 3.054 | 0.53864 | 3.054 | 0 | 0 | 0.227 | 0.227 | 2.827 | 2.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.054 | 3.054 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №204 "Зайцево", Белевский район протяженностью по трассе 1,7 км | G_TUE-00059-027 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.1655 | 0.15748 | 1.9427 | 0 | 0.065374 | 2.1655 | 0.15748 | 1.9427 | 0 | 0.065374 | 0.38193 | 2.1655 | 0.38193 | 2.1655 | 0.38193 | 2.1655 | 0 | 0 | 0.16079 | 0.16079 | 2.0047 | 2.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1655 | 2.1655 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 261 Малая Сухотинка в н.п. Сухотинка Ефремовского района Тульской области протяженностью по трассе 0,77 км. | G_TUE-00059-028 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.97811 | 0.071127 | 0.87243 | 0 | 0.034562 | 0.97811 | 0.071127 | 0.87243 | 0 | 0.034562 | 0.17251 | 0.97811 | 0.17251 | 0.97811 | 0.17251 | 0.97811 | 0 | 0 | 0.072621 | 0.072621 | 0.90549 | 0.90549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.97811 | 0.97811 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-115 в ул. Совхозная г. Ефремов Тульской области протяженностью по трассе 2,1 км. | G_TUE-00059-029 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.697 | 0.19478 | 2.1491 | 0 | 0.35308 | 2.697 | 0.19478 | 2.1491 | 0 | 0.35308 | 0.47567 | 2.697 | 0.47567 | 2.697 | 0.47567 | 2.697 | 0 | 0 | 0.19887 | 0.19887 | 2.4981 | 2.4981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.697 | 2.697 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №63 Александровка в д. Александровка Тульской области протяженностью по трассе 3.76 км. | G_TUE-00059-030 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.823 | 0.34845 | 4.101 | 0 | 0.37356 | 4.823 | 0.34845 | 4.101 | 0 | 0.37356 | 0.85064 | 4.823 | 0.85064 | 4.823 | 0.85064 | 4.823 | 0 | 0 | 0.35577 | 0.35577 | 4.4673 | 4.4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.823 | 4.823 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №38 Лутово в с.Лутово Тульской области протяженностью по трассе 2.41 км. | G_TUE-00059-031 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.0862 | 0.22308 | 2.6032 | 0 | 0.25996 | 3.0862 | 0.22308 | 2.6032 | 0 | 0.25996 | 0.54431 | 3.0862 | 0.54431 | 3.0862 | 0.54431 | 3.0862 | 0 | 0 | 0.22776 | 0.22776 | 2.8584 | 2.8584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0862 | 3.0862 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП № 347 Галицы (школа) в н.п. Галицы Каменского района Тульской области протяженностью по трассе 3,7 км. | G_TUE-00059-032 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.7432 | 0.34274 | 4.0749 | 0 | 0.32556 | 4.7432 | 0.34274 | 4.0749 | 0 | 0.32556 | 0.83656 | 4.7432 | 0.83656 | 4.7432 | 0.83656 | 4.7432 | 0 | 0 | 0.34994 | 0.34994 | 4.3933 | 4.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7432 | 4.7432 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПП № 448 п. Буйный в н.п. Буйный Каменского района Тульской области протяженностью по трассе 4,6 км. | G_TUE-00059-033 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.9189 | 0.42724 | 5.1075 | 0 | 0.3842 | 5.9189 | 0.42724 | 5.1075 | 0 | 0.3842 | 1.0439 | 5.9189 | 1.0439 | 5.9189 | 1.0439 | 5.9189 | 0 | 0 | 0.43622 | 0.43622 | 5.4827 | 5.4827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.9189 | 5.9189 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110кВ "Звезда-Бегичево" с отп. и ВЛ 110кВ "Звезда -Волово" с отп. Пролёты опор №105-163А в двухцепном исполнении, протяженностью по трассе 8,7 км | G_TUE-00099-000 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 57.1679 | 3.2534 | 41.0445 | 0 | 12.8701 | 57.1679 | 3.2534 | 41.0445 | 0 | 12.8701 | 9.9951 | 57.1679 | 9.9951 | 57.1679 | 9.9951 | 57.1679 | 0 | 0 | 5.7168 | 5.7168 | 51.4512 | 51.4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 57.1679 | 57.1679 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Анишино ПС 53 Синетулица отп. Теплое (35 опор)» Тульская область Ленинский р-он. протяженностью 2,5 км | G_TUE-00115-003 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.4007 | 0.3 | 2.4405 | 0.093019 | 0.56719 | 3.4007 | 0.3 | 2.4405 | 0.093019 | 0.56719 | 0.61718 | 3.4007 | 0.61718 | 3.4007 | 0.61718 | 3.4007 | 0 | 0 | 3.4007 | 3.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4007 | 3.4007 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ №1 ПС 36 Гурово» Тульская область Алексинский р-он. протяженностью 22,952 км | G_TUE-00115-004 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 27.3263 | 4.1262 | 18.1083 | 0.69017 | 4.4015 | 27.3263 | 4.1262 | 18.1083 | 0.69017 | 4.4015 | 4.9593 | 27.3263 | 4.9593 | 27.3263 | 4.9593 | 27.3263 | 0 | 0 | 27.3263 | 27.3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 27.3263 | 27.3263 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП № 20 Б. Колодезное со строительством ВЛЗ и КТП, Новомосковского района, Тульской области (инв. № 12004558) протяженностью по трассе 2,1 км | G_TUE-00115-005 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.0191 | 0.26633 | 2.1666 | 0.082575 | 0.50355 | 3.0191 | 0.26633 | 2.1666 | 0.082575 | 0.50355 | 0.54792 | 3.0191 | 0.54792 | 3.0191 | 0.54792 | 3.0191 | 0 | 0 | 3.0191 | 3.0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0191 | 3.0191 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ЦРП 8 со строительством ВЛЗ 6 кВ и КТП 6/0,4 кВ в г. Донском, Тульской области (инв. № 12005459) протяженностью по трассе 5,55 км | G_TUE-00115-006 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.8885 | 0.6959 | 5.6612 | 0.21577 | 1.3157 | 7.8885 | 0.6959 | 5.6612 | 0.21577 | 1.3157 | 1.4316 | 7.8885 | 1.4316 | 7.8885 | 1.4316 | 7.8885 | 0 | 0 | 7.8885 | 7.8885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.8885 | 7.8885 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП № 83 Инкубатор г. Кимовска, Тульской области(инв. № 12004542) протяженностью по трассе 4,04 км | G_TUE-00115-007 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.814 | 0.51289 | 4.1724 | 0.15903 | 0.96969 | 5.814 | 0.51289 | 4.1724 | 0.15903 | 0.96969 | 1.0552 | 5.814 | 1.0552 | 5.814 | 1.0552 | 5.814 | 0 | 0 | 5.814 | 5.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.814 | 5.814 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №9 ПС 35/10 №23 "Байдино", Арсеньевский район протяженностью по трассе 16 км | G_TUE-00115-008 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 21.8734 | 1.9296 | 15.6974 | 0.5983 | 3.6482 | 21.8734 | 1.9296 | 15.6974 | 0.5983 | 3.6482 | 3.9697 | 21.8734 | 3.9697 | 21.8734 | 3.9697 | 21.8734 | 0 | 0 | 21.8734 | 21.8734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 21.8734 | 21.8734 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10кВ № 193 Чекалин , проходящих по лесным массивам, с переводом на СИП (Суворовский РЭС) протяженностью по трассе 0,9 км | G_TUE-00115-009 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.787 | 0.19007 | 2.8021 | 0.11404 | 0.68076 | 3.787 | 0.19007 | 2.8021 | 0.11404 | 0.68076 | 0.68728 | 3.787 | 0.68728 | 3.787 | 0.68728 | 3.787 | 0 | 0 | 3.787 | 3.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.787 | 3.787 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от МТП №4066 Ст. Захаровка ферма, ВЛ 0,4 кВ №1 и №2 от МТП №4068 Ст. Захаровка, ВЛ 0,4 кВ №1, №2и №3 от МТП №4067 «Захаровка мехток» Тульская область Щекинский р-он протяженностью 5,6 км | G_TUE-00115-010 | П | 2012 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.67587 | 7.696 | 1.0166 | 5.2477 | 0.20446 | 1.2272 | 7.696 | 1.0166 | 5.2477 | 0.20446 | 1.2272 | 1.4726 | 7.0201 | 1.4726 | 7.0201 | 1.4726 | 7.0201 | 7.0201 | 7.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. Любимовка в Куркинском районе Тульской области протяженностью по трассе 20,06 км. | G_TUE-00116-001 | П | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 26.6103 | 1.2867 | 19.815 | 0.77201 | 4.7366 | 26.6103 | 1.2867 | 19.815 | 0.77201 | 4.7366 | 4.8294 | 26.6103 | 4.8294 | 26.6103 | 4.8294 | 26.6103 | 0 | 0 | 2.4221 | 2.4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1882 | 24.1882 | 0 | нд | 26.6103 | 26.6103 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ПС Рудаково, ф. Петелино в Ленинском р-не протяженностью 14,5 км | G_TUE-00116-002 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 19.792 | 0.957 | 14.7378 | 0.5742 | 3.523 | 19.792 | 0.957 | 14.7378 | 0.5742 | 3.523 | 3.5919 | 19.792 | 3.5919 | 19.792 | 3.5919 | 19.792 | 1.8011 | 0 | 17.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.792 | нд | 17.9909 | 19.792 | Изменение сроков реализации в связи с мероприятиями выполненными в рамках ТОиР в 2018 году для поддежания удовлетворительного технического состояния электросетевого объекта.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №6 ПС 119 Павшино» Тульская область Алексинкий р-он протяженностью 10,2 км | G_TUE-00116-003 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 14.0158 | 0.6777 | 10.4366 | 0.40662 | 2.4949 | 14.0158 | 0.6777 | 10.4366 | 0.40662 | 2.4949 | 2.5436 | 14.0158 | 2.5436 | 14.0158 | 2.5436 | 14.0158 | 1.3601 | 1.3601 | 12.6557 | 12.6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.6557 | 12.6557 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ПС-80-ЦРП 6102,ПС-80-ТП 6105,РП 6147-КТП 6164» Тульская область Киреевский р-он протяженностью 9,82 км | G_TUE-00116-004 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 13.6239 | 0.6599 | 10.1625 | 0.39594 | 2.4055 | 13.6239 | 0.6599 | 10.1625 | 0.39594 | 2.4055 | 2.4725 | 13.6239 | 2.4725 | 13.6239 | 2.4725 | 13.6239 | 1.4397 | 1.4397 | 12.1842 | 12.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.1842 | 12.1842 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №12 ПС-240 Красный Яр Тульская область Киреевский район в связи с неудовлетворительным техническим состоянием протяженностью 13,24 км | G_TUE-00116-005 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 18.0451 | 0.87384 | 13.4571 | 0.5243 | 3.1899 | 18.0451 | 0.87384 | 13.4571 | 0.5243 | 3.1899 | 3.2749 | 18.0451 | 3.2749 | 18.0451 | 3.2749 | 18.0451 | 1.6176 | 1.6176 | 16.4276 | 16.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.4276 | 16.4276 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП 96 д. Бегичево со строительством ВЛЗ 6кВ и КТП 6/0,4кВ Богородицкого района протяженностью по трассе 3,125 км | G_TUE-00116-006 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.3499 | 0.16199 | 2.4947 | 0.097196 | 0.59601 | 3.3499 | 0.16199 | 2.4947 | 0.097196 | 0.59601 | 0.59082 | 3.3499 | 0.59082 | 3.3499 | 0.59082 | 3.3499 | 0 | 0 | 3.3499 | 3.3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3499 | 3.3499 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция головных участков ВЛ 6кВ Дубовое и ВЛ 6 кВ Никольское от ПС №18 "Люторичи" (г. Донской, мкр. Руднев) протяженностью по трассе 0,79 км | G_TUE-00116-007 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.8201 | 0.039658 | 0.61073 | 0.023795 | 0.14591 | 0.8201 | 0.039658 | 0.61073 | 0.023795 | 0.14591 | 0.14464 | 0.8201 | 0.14464 | 0.8201 | 0.14464 | 0.8201 | 0 | 0 | 0.8201 | 0.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.8201 | 0.8201 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкци ВЛ 0,4 от МТП № 72 Игумново в с. Игумново, Венёвского района, Тульской области протяженностью по трассе 1,726 км | G_TUE-00116-008 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.8274 | 0.08837 | 1.3609 | 0.053022 | 0.32513 | 1.8274 | 0.08837 | 1.3609 | 0.053022 | 0.32513 | 0.3223 | 1.8274 | 0.3223 | 1.8274 | 0.3223 | 1.8274 | 0 | 0 | 1.8274 | 1.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8274 | 1.8274 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ЦРП 8 со строительством ВЛЗ 6 кВ и КТП 6/0,4 кВ в г. Донском, Тульской области (инв. № 12005459) протяженностью по трассе 1,8 км | G_TUE-00116-009 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 2.5489 | 0.12343 | 1.9008 | 0.074058 | 0.45057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46258 | 2.5489 | 0.46258 | 2.5489 | 0 | 0 | 0.22803 | 0 | 2.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3208 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы на основании протокола тенического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г. ) в связи с выполнением работ хозспособом в рамках программы техобслуживания и ремонтов
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 50 Кобылинка-деревня, ВЛ-0,4 кВ от МИП №77 Новопокровка протяженностью по трассе 10,8 км | G_TUE-00116-010 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 14.0152 | 0.67939 | 10.4626 | 0.40763 | 2.4656 | 14.0152 | 0.67939 | 10.4626 | 0.40763 | 2.4656 | 2.5435 | 14.0152 | 2.5435 | 14.0152 | 2.5435 | 14.0152 | 0 | 0 | 14.0152 | 14.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.0152 | 14.0152 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 № 342 "Горбачево", Чернский район протяженностью по трассе 4,48 км | G_TUE-00116-011 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 5.7228 | 0.27713 | 4.2677 | 0.16628 | 1.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0386 | 5.7228 | 1.0386 | 5.7228 | 0 | 0 | 0.51299 | 0 | 5.2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.2098 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы на основании протокола тенического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г. ) в связи с выполнением работ хозспособом в рамках программы техобслуживания и ремонтов
8.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 № 342 "Горбачево", Чернский район протяженностью по трассе 2,73 км | G_TUE-00116-012 | П | 2025 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.4873 | 0.16887 | 2.6007 | 0.10132 | 0.61645 | 3.4873 | 0.16887 | 2.6007 | 0.10132 | 0.61645 | 0.63289 | 3.4873 | 0.63289 | 3.4873 | 0.63289 | 3.4873 | 0.3126 | 0 | 3.1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4873 | 0 | нд | 3.1747 | 3.4873 | Изменение сроков реализации в связи с обеспечением мероприятиями в рамках ТОиР в 2022 году для поддежания удовлетворительного технического состояния электросетевого объекта.
8.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ЗТП №404"Дом культуры" до ЗТП №405 "Молокозавод", КЛ 10 кВ от ЗТП №404"Дом культуры" до ЗТП №427 "Воинская часть ", Плавский район протяженностью по трассе 1,48 км | G_TUE-00116-013 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.8906 | 0.091551 | 1.4099 | 0.05493 | 0.3342 | 1.8906 | 0.091551 | 1.4099 | 0.05493 | 0.3342 | 0.33659 | 1.8906 | 0.33659 | 1.8906 | 0.33659 | 1.8906 | 0.16947 | 0.16947 | 1.7211 | 1.7211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7211 | 1.7211 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 № 94 "Липицы", Плавский район протяженностью по трассе 10,1 км | G_TUE-00116-014 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 12.6425 | 0.61291 | 9.4389 | 0.36775 | 2.2229 | 12.6425 | 0.61291 | 9.4389 | 0.36775 | 2.2229 | 2.2944 | 12.6425 | 2.2944 | 12.6425 | 2.2944 | 12.6425 | 2.0601 | 2.0601 | 10.5824 | 10.5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.5824 | 10.5824 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция участка в пролетах опор №6-№42 ВЛ 6 кВ №1 ПС 110/6 №13 "Суворов", Суворовский район протяженностью по трассе 2,2 км | G_TUE-00116-015 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.559 | 0.17286 | 2.662 | 0.10372 | 0.6204 | 3.559 | 0.17286 | 2.662 | 0.10372 | 0.6204 | 0.64591 | 3.559 | 0.64591 | 3.559 | 0.64591 | 3.559 | 0 | 0 | 3.559 | 3.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.559 | 3.559 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ № 12 ПС №13 110/6 "Суворов" протяженностью по трассе 1,5 км | G_TUE-00116-016 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9161 | 0.092787 | 1.4289 | 0.055672 | 0.33871 | 1.9161 | 0.092787 | 1.4289 | 0.055672 | 0.33871 | 0.34774 | 1.9161 | 0.34774 | 1.9161 | 0.34774 | 1.9161 | 0.17176 | 0.17176 | 1.7443 | 1.7443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7443 | 1.7443 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №6 ПС № 193 Чекалин, Суворовский район (от реклоузера №7 до № 119) протяженностью по трассе 10,4 км | G_TUE-00116-017 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 13.2231 | 0.64108 | 9.8726 | 0.38465 | 2.3248 | 13.2231 | 0.64108 | 9.8726 | 0.38465 | 2.3248 | 2.3998 | 13.2231 | 2.3998 | 13.2231 | 2.3998 | 13.2231 | 2.1756 | 2.1756 | 11.0475 | 11.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.0475 | 11.0475 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 №1 ПС №165 35/6 "Михайловская" протяженностью по трассе 4,4 км | G_TUE-00116-018 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.7051 | 0.27633 | 4.2554 | 0.1658 | 1.0075 | 5.7051 | 0.27633 | 4.2554 | 0.1658 | 1.0075 | 1.0354 | 5.7051 | 1.0354 | 5.7051 | 1.0354 | 5.7051 | 0.58833 | 0.58833 | 5.1167 | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1167 | 5.1167 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Соклаково в Каменском районе Тульской области протяженностью по трассе 26,5 км. | G_TUE-00116-019 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 34.5642 | 1.674 | 25.7794 | 1.0044 | 6.1064 | 34.5642 | 1.674 | 25.7794 | 1.0044 | 6.1064 | 6.2729 | 34.5642 | 6.2729 | 34.5642 | 6.2729 | 34.5642 | 3.4834 | 3.4834 | 31.0808 | 31.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 31.0808 | 31.0808 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 Андреевка от РП Солопенки протяженностью 8,9 км АРЭС | G_TUE-00116-020 | П | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.5627 | 0.60906 | 9.3795 | 0.36544 | 2.2087 | 12.5627 | 0.60906 | 9.3795 | 0.36544 | 2.2087 | 2.2157 | 12.5627 | 2.2157 | 12.5627 | 2.2157 | 12.5627 | 2.0669 | 0 | 10.4957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5627 | нд | 10.4957 | 12.5627 | Изменение сроков реализации в связи с обеспечением мероприятиями в рамках ТОиР в 2023 году для поддежания удовлетворительного технического состояния электросетевого объекта.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.2 от ПС-27 Иваньково протяженностью 17,27 км ЯРЭС | G_TUE-00116-021 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 20.855 | 1.5462 | 15.9267 | 1.1442 | 2.2379 | 20.855 | 1.5462 | 15.9267 | 1.1442 | 2.2379 | 3.7849 | 20.855 | 3.7849 | 20.855 | 3.7849 | 20.855 | 3.4313 | 3.4313 | 17.4237 | 17.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.4237 | 17.4237 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Бородино-1 ПС Липки (4,0 км) | G_TUE-00116-022 | П | 2013 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.99438 | 4.8314 | 1.1799 | 2.8575 | 0.11133 | 0.68268 | 4.8314 | 1.1799 | 2.8575 | 0.11133 | 0.68268 | 0.84833 | 3.837 | 0.84833 | 3.837 | 0.84833 | 3.837 | 0 | 0 | 3.837 | 3.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.837 | 3.837 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ , ВЛ 0,4 кВ в пос. Плеханово. Архангельское Ленинский р-н протяженностью 2,5 км | G_TUE-00116-023 | П | 2013 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.30676 | 3.5043 | 0.46138 | 2.3812 | 0.092775 | 0.5689 | 3.5043 | 0.46138 | 2.3812 | 0.092775 | 0.5689 | 0.68352 | 3.1975 | 0.68352 | 3.1975 | 0.68352 | 3.1975 | 0 | 0 | 3.1975 | 3.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1975 | 3.1975 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 и №2 от ЗРТП №2392 «Серебряные ключи» п.Серебрянные Ключи Киреевского района Тульской области протяженностью 2 км | G_TUE-00116-024 | П | 2013 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.28611 | 2.8441 | 0.40981 | 1.905 | 0.07422 | 0.45512 | 2.8441 | 0.40981 | 1.905 | 0.07422 | 0.45512 | 0.54888 | 2.558 | 0.54888 | 2.558 | 0.54888 | 2.558 | 0 | 0 | 2.558 | 2.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.558 | 2.558 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ, ВЛ 0,4 кВ в н.п. Красногвардейский Киреевского р-а протяженностью 2 км | G_TUE-00116-025 | П | 2013 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.33321 | 2.8912 | 0.45691 | 1.905 | 0.07422 | 0.45512 | 2.8912 | 0.45691 | 1.905 | 0.07422 | 0.45512 | 0.55121 | 2.558 | 0.55121 | 2.558 | 0.55121 | 2.558 | 0 | 0 | 2.558 | 2.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.558 | 2.558 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от РП № 11 Горсеть ПС Гагаринская в Щекинском р-не протяженностью 1,5 км | G_TUE-00116-026 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.8405 | 0.089 | 1.3706 | 0.0534 | 0.32745 | 1.8405 | 0.089 | 1.3706 | 0.0534 | 0.32745 | 0.3246 | 1.8405 | 0.3246 | 1.8405 | 0.3246 | 1.8405 | 0 | 0 | 1.8405 | 1.8405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8405 | 1.8405 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6кВ Н.Деревня РП57 Денисово протяженностью 13,6 км | G_TUE-00116-027 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 17.952 | 0.93712 | 13.8048 | 0.57954 | 2.6305 | 17.952 | 0.93712 | 13.8048 | 0.57954 | 2.6305 | 3.258 | 17.952 | 3.258 | 17.952 | 3.258 | 17.952 | 1.632 | 1.632 | 16.32 | 16.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.32 | 16.32 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция отп. Случьи ВЛ 6кВ Н.Деревня РП57 Денис, протяженностью 0,52 км | G_TUE-00116-028 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.6864 | 0.03587 | 0.52861 | 0.02223 | 0.09969 | 0.6864 | 0.03587 | 0.52861 | 0.02223 | 0.09969 | 0.12457 | 0.6864 | 0.12457 | 0.6864 | 0.12457 | 0.6864 | 0.0624 | 0.0624 | 0.624 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.624 | 0.624 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6кВ №4 ПС 345 Санталово, протяженностью 2,0 км | G_TUE-00116-029 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.64 | 0.13803 | 2.0332 | 0.08536 | 0.38337 | 2.64 | 0.13803 | 2.0332 | 0.08536 | 0.38337 | 0.47912 | 2.64 | 0.47912 | 2.64 | 0.47912 | 2.64 | 0.24 | 0.24 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4 | 2.4 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС 27 Иваньково, протяженностью 38,07 км | G_TUE-00116-030 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 50.2524 | 2.6273 | 38.7022 | 1.6246 | 7.2982 | 50.2524 | 2.6273 | 38.7022 | 1.6246 | 7.2982 | 9.12 | 50.2524 | 9.12 | 50.2524 | 9.12 | 50.2524 | 4.5684 | 4.5684 | 45.684 | 45.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 45.684 | 45.684 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ «Богучарово» РП 70 Богучарово, протяженностью 6,0 км | G_TUE-00116-031 | П | 2025 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.92 | 0.41409 | 6.0996 | 0.25603 | 1.1503 | 7.92 | 0.41409 | 6.0996 | 0.25603 | 1.1503 | 1.4374 | 7.92 | 1.4374 | 7.92 | 1.4374 | 7.92 | 0.72 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | нд | 7.2 | 7.92 | Изменение сроков реализации в связи с обеспечением мероприятиями в рамках ТОиР в 2022 году для поддежания удовлетворительного технического состояния электросетевого объекта.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ «Сельэлектро-2» ПС 20 Барсуки, протяженностью 20,00 км | G_TUE-00116-032 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 26.4 | 1.3803 | 20.3321 | 0.85355 | 3.8341 | 26.4 | 1.3803 | 20.3321 | 0.85355 | 3.8341 | 4.7912 | 26.4 | 4.7912 | 26.4 | 4.7912 | 26.4 | 2.4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | нд | 24 | 26.4 | Изменение сроков реализации в связи с обеспечением мероприятиями в рамках ТОиР в 2023 году для поддежания удовлетворительного технического состояния электросетевого объекта.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ с/э № 1 ПС 110/35/6 кВ №77 Болоховская, протяженностью 8,14 км | G_TUE-00116-033 | П | 2025 | 2022 | 2025 | нд | нд | 0 | 10.7448 | 0.56178 | 8.2753 | 0.34734 | 1.5604 | 10.7448 | 0.56178 | 8.2753 | 0.34734 | 1.5604 | 1.95 | 10.7448 | 1.95 | 10.7448 | 1.95 | 10.7448 | 0.9768 | 0 | 9.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7448 | 0 | нд | 9.768 | 10.7448 | Изменение сроков реализации в связи с обеспечением мероприятиями в рамках ТОиР в 2022 году для поддежания удовлетворительного технического состояния электросетевого объекта.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ с/э № 3 ПС 110/35/6 кВ №77 Болоховская, протяженностью 33,52 км. | G_TUE-00116-034 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 44.2464 | 2.3133 | 34.0766 | 1.4305 | 6.426 | 44.2464 | 2.3133 | 34.0766 | 1.4305 | 6.426 | 8.03 | 44.2464 | 8.03 | 44.2464 | 8.03 | 44.2464 | 4.0224 | 4.0224 | 40.224 | 40.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 40.224 | 40.224 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110/10 кВ №240 Кр.Яр, протяженностью 23,63 км | G_TUE-00116-035 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 31.1916 | 1.6307 | 24.0224 | 1.0084 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6608 | 31.1916 | 5.6608 | 31.1916 | 0 | 0 | 2.8356 | 0 | 28.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 28.356 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы на основании протокола тенического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г. ) в связи с выполнением работ хозспособом в рамках программы техобслуживания и ремонтов
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110/10 кВ №240 Кр.Яр, протяженностью 8,82 км | G_TUE-00116-036 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 11.6424 | 0.60863 | 8.9664 | 0.37641 | 1.6909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1129 | 11.6424 | 2.1129 | 11.6424 | 0 | 0 | 1.0584 | 0 | 10.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.584 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы на основании протокола тенического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г. ) в связи с выполнением работ хозспособом в рамках программы техобслуживания и ремонтов
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110/10 кВ №240 Кр.Яр, протяженностью 13,24 км | G_TUE-00116-037 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 17.4768 | 0.91371 | 13.4599 | 0.56501 | 2.5382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1718 | 17.4768 | 3.1718 | 17.4768 | 0 | 0 | 1.5888 | 0 | 15.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.888 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы на основании протокола тенического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г. ) в связи с выполнением работ хозспособом в рамках программы техобслуживания и ремонтов
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ № 14 ПС 110/10 кВ №240 Кр.Яр, протяженностью 8,07 км | G_TUE-00116-038 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 10.6524 | 0.55691 | 8.204 | 0.34436 | 1.5471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9332 | 10.6524 | 1.9332 | 10.6524 | 0 | 0 | 0.9684 | 0 | 9.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.684 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы на основании протокола тенического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г. ) в связи с выполнением работ хозспособом в рамках программы техобслуживания и ремонтов
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ № 5 ПС 110/10 кВ №363 Временная, протяженностью 14,34 км | G_TUE-00116-039 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 18.9288 | 0.98967 | 14.5782 | 0.6119 | 2.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4353 | 18.9288 | 3.4353 | 18.9288 | 0 | 0 | 1.7208 | 0 | 17.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.208 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы на основании протокола тенического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г. ) в связи с выполнением работ хозспособом в рамках программы техобслуживания и ремонтов
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Город 2 ПС 35/6 кВ №80 Дедилово, протяженностью 4,82 км 1 очередь | G_TUE-00116-040 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.3624 | 0.33263 | 4.9001 | 0.20569 | 0.92402 | 6.3624 | 0.33263 | 4.9001 | 0.20569 | 0.92402 | 1.1547 | 6.3624 | 1.1547 | 6.3624 | 1.1547 | 6.3624 | 0.5784 | 0.5784 | 5.784 | 5.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.784 | 5.784 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ "ЛЗМК" ПС 110/35/6 кВ №26 "Липки" протяженность 5,2 км | G_TUE-00116-041 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.864 | 0.35886 | 5.2863 | 0.22192 | 0.9969 | 6.864 | 0.35886 | 5.2863 | 0.22192 | 0.9969 | 1.2457 | 6.864 | 1.2457 | 6.864 | 1.2457 | 6.864 | 0.624 | 0.624 | 6.24 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.24 | 6.24 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ "Шахта 6" ПС 110/35/6 кВ 26 "Липки" протяженность 4,1 км | G_TUE-00116-042 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.412 | 0.28293 | 4.1681 | 0.17497 | 0.786 | 5.412 | 0.28293 | 4.1681 | 0.17497 | 0.786 | 0.98219 | 5.412 | 0.98219 | 5.412 | 0.98219 | 5.412 | 0.492 | 0.492 | 4.92 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.92 | 4.92 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ "Шахта 9" ПС 110/35/6 кВ 26 "Липки" протяженность 3,8 км | G_TUE-00116-043 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.016 | 0.26224 | 3.8631 | 0.16218 | 0.7285 | 5.016 | 0.26224 | 3.8631 | 0.16218 | 0.7285 | 0.91033 | 5.016 | 0.91033 | 5.016 | 0.91033 | 5.016 | 0.456 | 0.456 | 4.56 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.56 | 4.56 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/35/10 №3 "Белев", Белевский район протяженностью по трассе 13,5 км | G_TUE-00116-044 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 16.7 | 0.87471 | 12.8854 | 0.5409 | 2.399 | 16.7 | 0.87471 | 12.8854 | 0.5409 | 2.399 | 3.0308 | 16.7 | 3.0308 | 16.7 | 3.0308 | 16.7 | 1.52 | 1.52 | 15.18 | 15.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.18 | 15.18 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ поселок-2 от МТП 5419 Григорьевское поселок» , ВЛ-0,4 кВ водокачка от КТП №5216 Григорьевское ферма» Тульская область Ясногорский р-н протяженностью 0,69 км (1 этап). Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №5217 Григорьевское деревня, ВЛ 0,4 кВ от КТП №5418 Григорьевское деревня ВЛ 0,4 кВ поселок -1 Тульская область Ясногорский р-он протяженностью 3,16 км (2 этап) | G_TUE-00117-001 | П | 2012 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.4232 | 6.3616 | 0.4752 | 4.662 | 0.17658 | 1.0477 | 6.3616 | 0.4752 | 4.662 | 0.17658 | 1.0477 | 1.3931 | 5.9384 | 1.3931 | 5.9384 | 1.3931 | 5.9384 | 0 | 0 | 5.9384 | 5.9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.9384 | 5.9384 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП № 306 "ул. Ленина", Дубенский район протяженностью по трассе 4,6 км | G_TUE-00117-004 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.0014 | 0.6 | 4.1999 | 0.18065 | 1.0208 | 6.0014 | 0.6 | 4.1999 | 0.18065 | 1.0208 | 1.0892 | 6.0014 | 1.0892 | 6.0014 | 1.0892 | 6.0014 | 0 | 0 | 6.0014 | 6.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.0014 | 6.0014 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 310 "ул. Первомайская", Дубенский район протяженностью по трассе 1,6 км | G_TUE-00117-005 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.0874 | 0.2 | 1.4695 | 0.062834 | 0.35506 | 2.0874 | 0.2 | 1.4695 | 0.062834 | 0.35506 | 0.37884 | 2.0874 | 0.37884 | 2.0874 | 0.37884 | 2.0874 | 0 | 0 | 2.0874 | 2.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0874 | 2.0874 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ЗТП 314 "ул. Горьково", Дубенский район протяженностью по трассе 2,6 км | G_TUE-00117-006 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.3921 | 0.34 | 2.373 | 0.10211 | 0.57697 | 3.3921 | 0.34 | 2.373 | 0.10211 | 0.57697 | 0.61561 | 3.3921 | 0.61561 | 3.3921 | 0.61561 | 3.3921 | 0 | 0 | 3.3921 | 3.3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3921 | 3.3921 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №11 "Кулешово клуб", строительство отпайки ВЛ 6 кВ, переносом МТП в центр нагрузок, с заменой на МТП, Суворовский район протяженностью по трассе 4,27 км | G_TUE-00117-007 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.5708 | 0.55 | 3.9056 | 0.16769 | 0.94756 | 5.5708 | 0.55 | 3.9056 | 0.16769 | 0.94756 | 1.011 | 5.5708 | 1.011 | 5.5708 | 1.011 | 5.5708 | 0 | 0 | 5.5708 | 5.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5708 | 5.5708 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №134 "Камышенка", Суворовский район протяженностью по трассе 3,48 км | G_TUE-00117-008 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.5402 | 0.45 | 3.1812 | 0.13666 | 0.77225 | 4.5402 | 0.45 | 3.1812 | 0.13666 | 0.77225 | 0.82397 | 4.5402 | 0.82397 | 4.5402 | 0.82397 | 4.5402 | 0 | 0 | 4.5402 | 4.5402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5402 | 4.5402 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 233 Дубики (фермы) в н.п. Дубики Ефремовского района Тульской области протяженностью по трассе 1,43 км. | G_TUE-00117-009 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.8656 | 0.18 | 1.3122 | 0.056158 | 0.31733 | 1.8656 | 0.18 | 1.3122 | 0.056158 | 0.31733 | 0.33859 | 1.8656 | 0.33859 | 1.8656 | 0.33859 | 1.8656 | 0 | 0 | 1.8656 | 1.8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8656 | 1.8656 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-42 в д Покровка Ефремовский район Тульской области протяженностью по трассе 2,1 км. | G_TUE-00117-010 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.7398 | 0.27 | 1.9213 | 0.08247 | 0.46601 | 2.7398 | 0.27 | 1.9213 | 0.08247 | 0.46601 | 0.49722 | 2.7398 | 0.49722 | 2.7398 | 0.49722 | 2.7398 | 0 | 0 | 2.7398 | 2.7398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7398 | 2.7398 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-44 ул. Совхозная г. Ефремов Тульской области протяженностью по трассе 6,6 км. | G_TUE-00117-011 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 8.6107 | 0.86 | 6.0269 | 0.25919 | 1.4646 | 8.6107 | 0.86 | 6.0269 | 0.25919 | 1.4646 | 1.5627 | 8.6107 | 1.5627 | 8.6107 | 1.5627 | 8.6107 | 0 | 0 | 8.6107 | 8.6107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.6107 | 8.6107 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 206 п. Калиновский в н.п. Калиновский Ефремовского района Тульской области протяженностью по трассе 0,9 км. | G_TUE-00117-012 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.1742 | 0.15952 | 0.9457 | 0.034182 | 0.03478 | 1.1742 | 0.15952 | 0.9457 | 0.034182 | 0.03478 | 0.22034 | 1.1742 | 0.22034 | 1.1742 | 0.22034 | 1.1742 | 0 | 0 | 1.1742 | 1.1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1742 | 1.1742 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 35 Новокрасивое-2 в н.п. Новокрасивое Ефремовского района Тульской области протяженностью по трассе 1,29 км. | G_TUE-00117-013 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.683 | 0.168 | 1.1781 | 0.05066 | 0.28627 | 1.683 | 0.168 | 1.1781 | 0.05066 | 0.28627 | 0.30544 | 1.683 | 0.30544 | 1.683 | 0.30544 | 1.683 | 0 | 0 | 1.683 | 1.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.683 | 1.683 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от МТП №96 Свистовка в д. Свистовка Тульской области протяженностью по трассе 1.5 км. | G_TUE-00117-014 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.957 | 0.26586 | 1.5762 | 0.05697 | 0.057967 | 1.957 | 0.26586 | 1.5762 | 0.05697 | 0.057967 | 0.36723 | 1.957 | 0.36723 | 1.957 | 0.36723 | 1.957 | 0 | 0 | 1.957 | 1.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.957 | 1.957 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №144 Лутово(деревня) в с.Лутово Тульской области протяженностью по трассе 2.84 км. | G_TUE-00117-015 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.7052 | 0.50336 | 2.9842 | 0.10786 | 0.10975 | 3.7052 | 0.50336 | 2.9842 | 0.10786 | 0.10975 | 0.6953 | 3.7052 | 0.6953 | 3.7052 | 0.6953 | 3.7052 | 0 | 0 | 3.7052 | 3.7052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7052 | 3.7052 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №7 Осиново в с.Осиново Тульской области протяженностью по трассе 3.56 км. | G_TUE-00117-016 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.6445 | 0.63097 | 3.7408 | 0.13521 | 0.13758 | 4.6445 | 0.63097 | 3.7408 | 0.13521 | 0.13758 | 0.87157 | 4.6445 | 0.87157 | 4.6445 | 0.87157 | 4.6445 | 0 | 0 | 4.6445 | 4.6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6445 | 4.6445 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №158 Мельничная(стан) в д.Мельничная Воловского района, Тульской области протяженностью по трассе 1.7 км. | G_TUE-00117-017 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.2179 | 0.30131 | 1.7863 | 0.064566 | 0.065696 | 2.2179 | 0.30131 | 1.7863 | 0.064566 | 0.065696 | 0.4162 | 2.2179 | 0.4162 | 2.2179 | 0.4162 | 2.2179 | 0 | 0 | 2.2179 | 2.2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2179 | 2.2179 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 109 Подмоклое-1 в н.п. Подмоклое Куркинского района Тульской области протяженностью по трассе 0,8 км. | G_TUE-00117-018 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.0437 | 0.14179 | 0.84062 | 0.030384 | 0.030916 | 1.0437 | 0.14179 | 0.84062 | 0.030384 | 0.030916 | 0.19586 | 1.0437 | 0.19586 | 1.0437 | 0.19586 | 1.0437 | 0 | 0 | 1.0437 | 1.0437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0437 | 1.0437 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 ЗРТП 6918 Перекачная, Киреевский р-н протяженностью 1,21 км | G_TUE-00117-019 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.6161 | 0.006626 | 1.2894 | 0.047711 | 0.27242 | 1.6161 | 0.006626 | 1.2894 | 0.047711 | 0.27242 | 0.30328 | 1.6161 | 0.30328 | 1.6161 | 0.30328 | 1.6161 | 0.098618 | 0.098618 | 1.5175 | 1.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5175 | 1.5175 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП 6704 Поликлиника, Киреевский р-н протяженностью 0,55 км | G_TUE-00117-020 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.73461 | 0.003012 | 0.58608 | 0.021687 | 0.12383 | 0.73461 | 0.003012 | 0.58608 | 0.021687 | 0.12383 | 0.13785 | 0.73461 | 0.13785 | 0.73461 | 0.13785 | 0.73461 | 0.044827 | 0.044827 | 0.68978 | 0.68978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.68978 | 0.68978 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗРТП 6501 Приупская Тульская область Киреевский район в связи с неудовлетворительным техническим состоянием протяженностью 5,8 км | G_TUE-00117-021 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.7468 | 0.031763 | 6.1805 | 0.2287 | 1.3058 | 7.7468 | 0.031763 | 6.1805 | 0.2287 | 1.3058 | 1.4537 | 7.7468 | 1.4537 | 7.7468 | 1.4537 | 7.7468 | 0.47272 | 0.47272 | 7.2741 | 7.2741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.2741 | 7.2741 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗРТП 6201 Пионерская Тульская область Киреевский район в связи с неудовлетворительным техническим состоянием протяженностью 5,48 км | G_TUE-00117-022 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.3194 | 0.030011 | 5.8395 | 0.21608 | 1.2338 | 7.3194 | 0.030011 | 5.8395 | 0.21608 | 1.2338 | 1.3735 | 7.3194 | 1.3735 | 7.3194 | 1.3735 | 7.3194 | 0.44664 | 0.44664 | 6.8727 | 6.8727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.8727 | 6.8727 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗРТП 6304 Трудовая Тульская область Киреевский район в связи с неудовлетворительным техническим состоянием протяженностью 1,2 км | G_TUE-00117-023 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.6028 | 0.006572 | 1.2787 | 0.047317 | 0.27017 | 1.6028 | 0.006572 | 1.2787 | 0.047317 | 0.27017 | 0.30077 | 1.6028 | 0.30077 | 1.6028 | 0.30077 | 1.6028 | 0.097804 | 0.097804 | 1.505 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.505 | 1.505 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 2005 Прогресс мастерские» Тульская область Киреевский р-он протяженностью 3,76 км | G_TUE-00117-024 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.0221 | 0.020592 | 4.0067 | 0.14826 | 0.84653 | 5.0221 | 0.020592 | 4.0067 | 0.14826 | 0.84653 | 0.94241 | 5.0221 | 0.94241 | 5.0221 | 0.94241 | 5.0221 | 0.30645 | 0.30645 | 4.7156 | 4.7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7156 | 4.7156 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ деревня от МТП № 1203 Панькино, Заокский р-н протяженностью 1,6 км | G_TUE-00117-025 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.137 | 0.008763 | 1.705 | 0.063089 | 0.36023 | 2.137 | 0.008763 | 1.705 | 0.063089 | 0.36023 | 0.40103 | 2.137 | 0.40103 | 2.137 | 0.40103 | 2.137 | 0.13041 | 0.13041 | 2.0066 | 2.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0066 | 2.0066 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 МТП № 2096 Богдановка Киреевский район в связи с неудовлетворительным техническим состоянием протяженностью 1,1 км | G_TUE-00117-026 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.5697 | 0.012774 | 1.2406 | 0.046974 | 0.26936 | 1.5697 | 0.012774 | 1.2406 | 0.046974 | 0.26936 | 0.29456 | 1.5697 | 0.29456 | 1.5697 | 0.29456 | 1.5697 | 0.19011 | 0.19011 | 1.3796 | 1.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3796 | 1.3796 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП № 32 Гремячее, Новомосковского района, Тульской области (инв. № 12004807) протяженностью по трассе 3,1 км | G_TUE-00117-027 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.4825 | 0.029435 | 3.5557 | 0.13344 | 0.7639 | 4.4825 | 0.029435 | 3.5557 | 0.13344 | 0.7639 | 0.84115 | 4.4825 | 0.84115 | 4.4825 | 0.84115 | 4.4825 | 0.43806 | 0.43806 | 4.0444 | 4.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0444 | 4.0444 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ул. Тульская, Чехова мкр. Северо-Задонск, г. Донского, Тульской области(инв. № 12012014) протяженностью по трассе 1,5 км | G_TUE-00117-028 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.1689 | 0.014243 | 1.7205 | 0.064566 | 0.36963 | 2.1689 | 0.014243 | 1.7205 | 0.064566 | 0.36963 | 0.40701 | 2.1689 | 0.40701 | 2.1689 | 0.40701 | 2.1689 | 0.21196 | 0.21196 | 1.957 | 1.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.957 | 1.957 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП №14 Котельная-1 г. Кимовска, Тульской области(инв. № 12004498) протяженностью по трассе 1,4 км | G_TUE-00117-029 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.0243 | 0.013293 | 1.6058 | 0.060261 | 0.34499 | 2.0243 | 0.013293 | 1.6058 | 0.060261 | 0.34499 | 0.37988 | 2.0243 | 0.37988 | 2.0243 | 0.37988 | 2.0243 | 0.19783 | 0.19783 | 1.8265 | 1.8265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8265 | 1.8265 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗТП № 9 Школа № 2 г. Кимовска, Тульской области(инв. № 12004490) протяженностью по трассе 1,0 км | G_TUE-00117-030 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.446 | 0.009495 | 1.147 | 0.043044 | 0.24642 | 1.446 | 0.009495 | 1.147 | 0.043044 | 0.24642 | 0.27134 | 1.446 | 0.27134 | 1.446 | 0.27134 | 1.446 | 0.14131 | 0.14131 | 1.3046 | 1.3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3046 | 1.3046 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №402 "ул. Коммунаров", Плавский район протяженностью по трассе 3,04км | G_TUE-00117-031 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.3957 | 0.11313 | 1.9969 | 0.58539 | 1.7003 | 4.3957 | 0.11313 | 1.9969 | 0.58539 | 1.7003 | 0.82487 | 4.3957 | 0.82487 | 4.3957 | 0.82487 | 4.3957 | 0.42958 | 0.42958 | 3.9661 | 3.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9661 | 3.9661 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, строительство отпайки ВЛ 10 кВ, перенос МТП №154"Мещерино очисные" в центр нагрузок с заменой на КТП, Плавский район протяженностью по трассе 4,64 км | G_TUE-00117-032 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.7092 | 0.58742 | 5.1106 | 0.23497 | 0.77624 | 6.7092 | 0.58742 | 5.1106 | 0.23497 | 0.77624 | 1.259 | 6.7092 | 1.259 | 6.7092 | 1.259 | 6.7092 | 0.65567 | 0.65567 | 6.0536 | 6.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.0536 | 6.0536 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 408 "АЗС", Плавский район протяженностью по трассе 0,86 км | G_TUE-00117-033 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.2435 | 0.10888 | 0.87101 | 0.04355 | 0.22009 | 1.2435 | 0.10888 | 0.87101 | 0.04355 | 0.22009 | 0.23335 | 1.2435 | 0.23335 | 1.2435 | 0.23335 | 1.2435 | 0.12152 | 0.12152 | 1.122 | 1.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.122 | 1.122 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №58 "Кресты маст",Чернский район протяженностью по трассе 1,7км | G_TUE-00117-034 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.4581 | 0.21522 | 1.7218 | 0.086088 | 0.43505 | 2.4581 | 0.21522 | 1.7218 | 0.086088 | 0.43505 | 0.46128 | 2.4581 | 0.46128 | 2.4581 | 0.46128 | 2.4581 | 0.24022 | 0.24022 | 2.2179 | 2.2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2179 | 2.2179 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №306 "Кресты свеклопункт",Чернский район протяженностью по трассе 1,7 км | G_TUE-00117-035 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.4581 | 0.21522 | 1.7218 | 0.086088 | 0.43505 | 2.4581 | 0.21522 | 1.7218 | 0.086088 | 0.43505 | 0.46128 | 2.4581 | 0.46128 | 2.4581 | 0.46128 | 2.4581 | 0.24022 | 0.24022 | 2.2179 | 2.2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2179 | 2.2179 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №342 "Скуратовский конт.", Чернский район протяженностью по трассе 1 км | G_TUE-00117-036 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.446 | 0.009495 | 1.147 | 0.043044 | 0.24642 | 1.446 | 0.009495 | 1.147 | 0.043044 | 0.24642 | 0.27134 | 1.446 | 0.27134 | 1.446 | 0.27134 | 1.446 | 0.14131 | 0.14131 | 1.3046 | 1.3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3046 | 1.3046 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №305 "Кресты ц.у.", Чернский район протяженностью по трассе 3,2 км | G_TUE-00117-037 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.6271 | 0.030384 | 3.6704 | 0.097741 | 0.82854 | 4.6271 | 0.030384 | 3.6704 | 0.097741 | 0.82854 | 0.86829 | 4.6271 | 0.86829 | 4.6271 | 0.86829 | 4.6271 | 0.45219 | 0.45219 | 4.1749 | 4.1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1749 | 4.1749 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №101 "Н.Гастунь", Белевский район протяженностью по трассе 5,9 км | G_TUE-00117-038 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 8.5311 | 0.056021 | 6.9914 | 0.029878 | 1.4539 | 8.5311 | 0.056021 | 6.9914 | 0.029878 | 1.4539 | 1.6009 | 8.5311 | 1.6009 | 8.5311 | 1.6009 | 8.5311 | 0.83372 | 0.83372 | 7.6974 | 7.6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.6974 | 7.6974 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗРТП 6105 «Новая Октябрьская»» Тульская область Киреевский р-н протяженностью 3,24 км | G_TUE-00118-001 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.5861 | 0.486 | 3.1759 | 0.14022 | 0.78402 | 4.5861 | 0.486 | 3.1759 | 0.14022 | 0.78402 | 0.80885 | 4.5861 | 0.80885 | 4.5861 | 0.80885 | 4.5861 | 0.50909 | 0.50909 | 4.077 | 4.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.077 | 4.077 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП 3312 Ямны Ленинского р-на протяженностью 2 км | G_TUE-00118-002 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.8938 | 0.36 | 1.9627 | 0.084672 | 0.4864 | 2.8938 | 0.36 | 1.9627 | 0.084672 | 0.4864 | 0.52517 | 2.8938 | 0.52517 | 2.8938 | 0.52517 | 2.8938 | 0.37711 | 0.37711 | 2.5167 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5167 | 2.5167 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП 3313 Ямны с разукрупнением Ленинского р-на протяженностью 3,2 км | G_TUE-00118-003 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.5295 | 0.48 | 3.1366 | 0.13848 | 0.77434 | 4.5295 | 0.48 | 3.1366 | 0.13848 | 0.77434 | 0.82203 | 4.5295 | 0.82203 | 4.5295 | 0.82203 | 4.5295 | 0.50281 | 0 | 4.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5295 | нд | 4.0267 | 4.5295 | Изменение сроков реализации в связи с мероприятиями выполненными в рамках ТОиР в 2020 году для поддежания удовлетворительного технического состояния электросетевого объекта.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЗРТП 6106 «Старая Октябрьская»Тульская область Киреевский р-н протяженностью 1,65 км | G_TUE-00118-004 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.3355 | 0.2475 | 1.6173 | 0.071406 | 0.39927 | 2.3355 | 0.2475 | 1.6173 | 0.071406 | 0.39927 | 0.42386 | 2.3355 | 0.42386 | 2.3355 | 0.42386 | 2.3355 | 0.25926 | 0.25926 | 2.0762 | 2.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0762 | 2.0762 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП 199 Першино-1» Тульская область Алексинский р-он протяженностью 2,3 км | G_TUE-00118-005 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 3.2556 | 0.345 | 2.2545 | 0.099535 | 0.55656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59083 | 3.2556 | 0.59083 | 3.2556 | 0 | 0 | 0.36139 | 0 | 2.8942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8942 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы на основании протокола тенического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г. ) в связи с выполнением работ хозспособом в рамках программы техобслуживания и ремонтов
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП 2004 Прогресс Тульская область Киреевский район в связи с неудовлетворительным техническим состоянием протяженностью 1,1 км | G_TUE-00118-006 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.557 | 0.165 | 1.0782 | 0.047604 | 0.26618 | 1.557 | 0.165 | 1.0782 | 0.047604 | 0.26618 | 0.28257 | 1.557 | 0.28257 | 1.557 | 0.28257 | 1.557 | 0.17284 | 0.17284 | 1.3842 | 1.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3842 | 1.3842 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л3 ЗРТП 6110 Школа 3 Киреевского р-на протяженностью 0,6 км | G_TUE-00118-007 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.84928 | 0.09 | 0.58812 | 0.025966 | 0.14519 | 0.84928 | 0.09 | 0.58812 | 0.025966 | 0.14519 | 0.15413 | 0.84928 | 0.15413 | 0.84928 | 0.15413 | 0.84928 | 0.094277 | 0.094277 | 0.755 | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.755 | 0.755 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Л-1 МТП 2095 Марьино протяженностью 2,75 км | G_TUE-00118-008 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.8925 | 0.4125 | 2.6956 | 0.11901 | 0.66545 | 3.8925 | 0.4125 | 2.6956 | 0.11901 | 0.66545 | 0.70643 | 3.8925 | 0.70643 | 3.8925 | 0.70643 | 3.8925 | 0.4321 | 0.4321 | 3.4604 | 3.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4604 | 3.4604 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗРТП 6143 «Универсам», Киреевский р-н протяженностью 1 км | G_TUE-00118-009 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.4155 | 0.15 | 0.9802 | 0.043276 | 0.24198 | 1.4155 | 0.15 | 0.9802 | 0.043276 | 0.24198 | 0.25688 | 1.4155 | 0.25688 | 1.4155 | 0.25688 | 1.4155 | 0.15713 | 0.15713 | 1.2583 | 1.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2583 | 1.2583 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Л-1 МТП 2086 Новоселебное-шк протяженностью 3,3 км | G_TUE-00118-010 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.671 | 0.495 | 3.2347 | 0.14281 | 0.79854 | 4.671 | 0.495 | 3.2347 | 0.14281 | 0.79854 | 0.84772 | 4.671 | 0.84772 | 4.671 | 0.84772 | 4.671 | 0.51852 | 0.51852 | 4.1525 | 4.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1525 | 4.1525 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 ЗТП № 6220 «п.Комсомольский» протяженностью 2,6 км | G_TUE-00118-011 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.6802 | 0.39 | 2.5485 | 0.11252 | 0.62915 | 3.6802 | 0.39 | 2.5485 | 0.11252 | 0.62915 | 0.6679 | 3.6802 | 0.6679 | 3.6802 | 0.6679 | 3.6802 | 0.40853 | 0.40853 | 3.2717 | 3.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2717 | 3.2717 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-6 ЗРТП № 6107 «Школа № 6» протяженностью 2,4 км | G_TUE-00118-012 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 4.0994 | 0.36 | 2.8962 | 0.13075 | 0.71243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74397 | 4.0994 | 0.74397 | 4.0994 | 0 | 0 | 0.37711 | 0 | 3.7223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7223 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы на основании протокола тенического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г. ) в связи с выполнением работ хозспособом в рамках программы техобслуживания и ремонтов
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 ЗРТП 6308 Пионерская протяженностью 1,8 км | G_TUE-00118-013 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.0745 | 0.27 | 2.1721 | 0.098065 | 0.53432 | 3.0745 | 0.27 | 2.1721 | 0.098065 | 0.53432 | 0.55798 | 3.0745 | 0.55798 | 3.0745 | 0.55798 | 3.0745 | 0.28283 | 0.28283 | 2.7917 | 2.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7917 | 2.7917 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП 4048 Смирное, Щекинский р-н протяженностью 1,7 км | G_TUE-00118-014 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.9037 | 0.255 | 2.0515 | 0.092617 | 0.50464 | 2.9037 | 0.255 | 2.0515 | 0.092617 | 0.50464 | 0.52698 | 2.9037 | 0.52698 | 2.9037 | 0.52698 | 2.9037 | 0.26712 | 0.26712 | 2.6366 | 2.6366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6366 | 2.6366 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП 4049 Соломасово, Щекинский р-н протяженностью 1,65 км | G_TUE-00118-015 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.8183 | 0.2475 | 1.9911 | 0.089893 | 0.4898 | 2.8183 | 0.2475 | 1.9911 | 0.089893 | 0.4898 | 0.51148 | 2.8183 | 0.51148 | 2.8183 | 0.51148 | 2.8183 | 0.25926 | 0.25926 | 2.5591 | 2.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5591 | 2.5591 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП 2156 Теплое протяженностью 1,52 км | G_TUE-00118-016 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.5963 | 0.228 | 1.8342 | 0.08281 | 0.45121 | 2.5963 | 0.228 | 1.8342 | 0.08281 | 0.45121 | 0.47118 | 2.5963 | 0.47118 | 2.5963 | 0.47118 | 2.5963 | 0.23883 | 0.23883 | 2.3574 | 2.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3574 | 2.3574 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от МТП №18 «Хмелевая» (инв.№12003249) Венёвский район, Тульская об-ласть протяженностью по трассе 1,7 км | G_TUE-00118-017 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.534 | 0.22253 | 1.7902 | 0.080824 | 0.44038 | 2.534 | 0.22253 | 1.7902 | 0.080824 | 0.44038 | 0.45988 | 2.534 | 0.45988 | 2.534 | 0.45988 | 2.534 | 0.2331 | 0.2331 | 2.3009 | 2.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3009 | 2.3009 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2,Л-3 от ЗТП № 86 мкр. Подлесный, г. Донской Тульская область протяженностью по трассе 3,801 км | G_TUE-00118-019 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.6657 | 0.49755 | 4.0028 | 0.18071 | 0.98464 | 5.6657 | 0.49755 | 4.0028 | 0.18071 | 0.98464 | 1.0282 | 5.6657 | 1.0282 | 5.6657 | 1.0282 | 5.6657 | 0.52119 | 0.52119 | 5.1445 | 5.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1445 | 5.1445 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ЗТП №423 "РУЭС", ВЛ 0,4 кВ ЗТП №404 "Дом культуры", Плавский район протяженностью по трассе 2,47км | G_TUE-00118-020 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.6817 | 0.32332 | 2.6011 | 0.11743 | 0.63985 | 3.6817 | 0.32332 | 2.6011 | 0.11743 | 0.63985 | 0.66817 | 3.6817 | 0.66817 | 3.6817 | 0.66817 | 3.6817 | 0.33869 | 0.33869 | 3.343 | 3.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.343 | 3.343 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №401"ул.Трудовая", Плавский район протяженностью по трассе 3,04км | G_TUE-00118-021 | П | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.5314 | 0.39794 | 3.2014 | 0.14453 | 0.78751 | 4.5314 | 0.39794 | 3.2014 | 0.14453 | 0.78751 | 0.82237 | 4.5314 | 0.82237 | 4.5314 | 0.82237 | 4.5314 | 0.41685 | 0 | 4.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5314 | нд | 4.1145 | 4.5314 | Изменение сроков реализации в связи с обеспечением мероприятиями в рамках ТОиР в 2022 году для поддежания удовлетворительного технического состояния электросетевого объекта.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №97 "Мещерино быт", Плавский район протяженностью по трассе 1,75 км | G_TUE-00118-022 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.6085 | 0.22908 | 1.8429 | 0.083201 | 0.45333 | 2.6085 | 0.22908 | 1.8429 | 0.083201 | 0.45333 | 0.4734 | 2.6085 | 0.4734 | 2.6085 | 0.4734 | 2.6085 | 0.23996 | 0.23996 | 2.3685 | 2.3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3685 | 2.3685 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ЗТП №425 "ул. Октябрьская" с рузукрупнением, строительство отпайки ВЛ 10 кВ от ВЛ №16 ПС 35/10 кВ №208 АРЗ ", установкой МТП 10/0,4 кВ 100 кВА строительством ВЛ 0,4 кВ от вновь установленой МТП, Плавский район протяженностью по трассе 0,94 км | G_TUE-00118-023 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.4011 | 0.12305 | 0.9899 | 0.044691 | 0.2435 | 1.4011 | 0.12305 | 0.9899 | 0.044691 | 0.2435 | 0.25429 | 1.4011 | 0.25429 | 1.4011 | 0.25429 | 1.4011 | 0.12889 | 0.12889 | 1.2723 | 1.2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2723 | 1.2723 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 ЗТП №15 "Ивановское животноводство", КТП №213 "Ивановское КОРК", Плавский район протяженностью по трассе 1,54 км | G_TUE-00118-024 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.2955 | 0.20159 | 1.6218 | 0.073217 | 0.39893 | 2.2955 | 0.20159 | 1.6218 | 0.073217 | 0.39893 | 0.4166 | 2.2955 | 0.4166 | 2.2955 | 0.4166 | 2.2955 | 0.21116 | 0.21116 | 2.0843 | 2.0843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0843 | 2.0843 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 МТП №136 "Б.Озерки быт", МТП №46 "Б. Озерки быт", МТП №134 "Б.Озерки быт", Плавский район протяженностью по трассе 2,24 км | G_TUE-00118-025 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.3389 | 0.29322 | 2.3589 | 0.1065 | 0.58027 | 3.3389 | 0.29322 | 2.3589 | 0.1065 | 0.58027 | 0.60596 | 3.3389 | 0.60596 | 3.3389 | 0.60596 | 3.3389 | 0.30715 | 0.30715 | 3.0317 | 3.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0317 | 3.0317 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 СТП №168 "АВМ", МТП №100 "Б.Озерки мастерские", МТП №74 "Озерки", Плавский район протяженностью по трассе 2,03 км | G_TUE-00118-026 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.0259 | 0.26573 | 2.1378 | 0.096513 | 0.52587 | 3.0259 | 0.26573 | 2.1378 | 0.096513 | 0.52587 | 0.54915 | 3.0259 | 0.54915 | 3.0259 | 0.54915 | 3.0259 | 0.27835 | 0.27835 | 2.7475 | 2.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7475 | 2.7475 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 КТП №166 "Б.Озерки БАМ", Плавский район протяженностью по трассе 2 км | G_TUE-00118-027 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.9812 | 0.2618 | 2.1062 | 0.095087 | 0.5181 | 2.9812 | 0.2618 | 2.1062 | 0.095087 | 0.5181 | 0.54103 | 2.9812 | 0.54103 | 2.9812 | 0.54103 | 2.9812 | 0.27424 | 0.27424 | 2.7069 | 2.7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7069 | 2.7069 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 МТП №29 "Ольхи быт", КТП №116 "Ольхи клуб", МТП №257 "Ольхи быт", Плавский район протяженностью по трассе 2,23 км | G_TUE-00118-028 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.324 | 0.29191 | 2.3484 | 0.10602 | 0.57768 | 3.324 | 0.29191 | 2.3484 | 0.10602 | 0.57768 | 0.60325 | 3.324 | 0.60325 | 3.324 | 0.60325 | 3.324 | 0.30578 | 0.30578 | 3.0182 | 3.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0182 | 3.0182 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 МТП №135 "Ольхи быт", МТП №42 "Ольхи пилорама", Плавский район протяженностью по трассе 1,82 км | G_TUE-00118-029 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.7128 | 0.23824 | 1.9166 | 0.086529 | 0.47147 | 2.7128 | 0.23824 | 1.9166 | 0.086529 | 0.47147 | 0.49234 | 2.7128 | 0.49234 | 2.7128 | 0.49234 | 2.7128 | 0.24956 | 0.24956 | 2.4633 | 2.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4633 | 2.4633 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 КТП №236 "Юсупово поселеок", КТП №253 "Юсупово", Плавский район протяженностью по трассе 1,69 км | G_TUE-00118-030 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.5191 | 0.22122 | 1.7797 | 0.080348 | 0.43779 | 2.5191 | 0.22122 | 1.7797 | 0.080348 | 0.43779 | 0.45717 | 2.5191 | 0.45717 | 2.5191 | 0.45717 | 2.5191 | 0.23173 | 0.23173 | 2.2873 | 2.2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2873 | 2.2873 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 КТП №252 "Юсупово", МТП №72 "Юсупово з/ток", МТП №159 "Юсупово столовая", Плавский район протяженностью по трассе 2,2 км | G_TUE-00118-031 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.2793 | 0.28798 | 2.3168 | 0.10459 | 0.56991 | 3.2793 | 0.28798 | 2.3168 | 0.10459 | 0.56991 | 0.59514 | 3.2793 | 0.59514 | 3.2793 | 0.59514 | 3.2793 | 0.30167 | 0.30167 | 2.9776 | 2.9776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9776 | 2.9776 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от МТП №83 "Скуратовский ц.у.", Чернский район протяженностью по трассе 4 км | G_TUE-00118-032 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.9623 | 0.5236 | 4.2123 | 0.19017 | 1.0362 | 5.9623 | 0.5236 | 4.2123 | 0.19017 | 1.0362 | 1.0821 | 5.9623 | 1.0821 | 5.9623 | 1.0821 | 5.9623 | 0.54848 | 0.54848 | 5.4138 | 5.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.4138 | 5.4138 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №412 "Медвежка райтоп", Чернский район протяженностью по трассе 2,9 км | G_TUE-00118-033 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.3227 | 0.37961 | 3.0539 | 0.13788 | 0.75124 | 4.3227 | 0.37961 | 3.0539 | 0.13788 | 0.75124 | 0.7845 | 4.3227 | 0.7845 | 4.3227 | 0.7845 | 4.3227 | 0.39765 | 0.39765 | 3.925 | 3.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.925 | 3.925 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 288 "Синегубово пос.", Чернский район протяженностью по трассе 5,4 км | G_TUE-00118-034 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 8.0491 | 0.70686 | 5.6867 | 0.25673 | 1.3989 | 8.0491 | 0.70686 | 5.6867 | 0.25673 | 1.3989 | 1.4608 | 8.0491 | 1.4608 | 8.0491 | 1.4608 | 8.0491 | 0.74045 | 0.74045 | 7.3087 | 7.3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.3087 | 7.3087 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ЗТП №113 "Заготзерно", Арсеньевский район протяженностью по трассе 0,52 км | G_TUE-00118-035 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.7751 | 0.068068 | 0.5476 | 0.024723 | 0.1347 | 0.7751 | 0.068068 | 0.5476 | 0.024723 | 0.1347 | 0.14067 | 0.7751 | 0.14067 | 0.7751 | 0.14067 | 0.7751 | 0.071302 | 0.071302 | 0.7038 | 0.7038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7038 | 0.7038 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №14 "Варварино", Арсеньевский район протяженностью по трассе 1 км | G_TUE-00118-036 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.4906 | 0.1309 | 1.0531 | 0.047543 | 0.25905 | 1.4906 | 0.1309 | 1.0531 | 0.047543 | 0.25905 | 0.27052 | 1.4906 | 0.27052 | 1.4906 | 0.27052 | 1.4906 | 0.13712 | 0.13712 | 1.3535 | 1.3535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3535 | 1.3535 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП 121 "Береговая", Белевский район протяженностью по трассе 1,4 км | G_TUE-00118-037 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.0868 | 0.18326 | 1.4743 | 0.066561 | 0.36267 | 2.0868 | 0.18326 | 1.4743 | 0.066561 | 0.36267 | 0.37872 | 2.0868 | 0.37872 | 2.0868 | 0.37872 | 2.0868 | 0.19197 | 0.19197 | 1.8948 | 1.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8948 | 1.8948 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №1 "Сестрики", Белевский район протяженностью по трассе 1,69 км | G_TUE-00118-038 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.5191 | 0.22122 | 1.7797 | 0.080348 | 0.43779 | 2.5191 | 0.22122 | 1.7797 | 0.080348 | 0.43779 | 0.45717 | 2.5191 | 0.45717 | 2.5191 | 0.45717 | 2.5191 | 0.23173 | 0.23173 | 2.2873 | 2.2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2873 | 2.2873 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ЗТП №304 "ул Дружбы", Дубенский район протяженностью по трассе 4,3 км | G_TUE-00118-039 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.4095 | 0.56287 | 4.5283 | 0.20444 | 1.1139 | 6.4095 | 0.56287 | 4.5283 | 0.20444 | 1.1139 | 1.1632 | 6.4095 | 1.1632 | 6.4095 | 1.1632 | 6.4095 | 0.58962 | 0.58962 | 5.8199 | 5.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.8199 | 5.8199 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ЗТП №307 "Станция", Дубенский район протяженностью по трассе 4,32 км | G_TUE-00118-040 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.4393 | 0.56549 | 4.5493 | 0.20539 | 1.1191 | 6.4393 | 0.56549 | 4.5493 | 0.20539 | 1.1191 | 1.1686 | 6.4393 | 1.1686 | 6.4393 | 1.1686 | 6.4393 | 0.59236 | 0.59236 | 5.8469 | 5.8469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.8469 | 5.8469 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП № 200 "п. Южный", Дубенский район протяженностью по трассе 1,5 км | G_TUE-00118-041 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.2359 | 0.19635 | 1.5796 | 0.071315 | 0.38857 | 2.2359 | 0.19635 | 1.5796 | 0.071315 | 0.38857 | 0.40577 | 2.2359 | 0.40577 | 2.2359 | 0.40577 | 2.2359 | 0.20568 | 0.20568 | 2.0302 | 2.0302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0302 | 2.0302 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №129 "д. Слобода", Дубенский район протяженностью по трассе 3,6 км | G_TUE-00118-042 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.3661 | 0.47124 | 3.7911 | 0.17116 | 0.93257 | 5.3661 | 0.47124 | 3.7911 | 0.17116 | 0.93257 | 0.97386 | 5.3661 | 0.97386 | 5.3661 | 0.97386 | 5.3661 | 0.49363 | 0.49363 | 4.8724 | 4.8724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8724 | 4.8724 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-41 в д Покровка Ефремовский район Тульской области протяженностью по трассе 1,52 км. | G_TUE-00118-043 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.2668 | 0.2 | 1.6007 | 0.072231 | 0.3938 | 2.2668 | 0.2 | 1.6007 | 0.072231 | 0.3938 | 0.41138 | 2.2668 | 0.41138 | 2.2668 | 0.41138 | 2.2668 | 0.2095 | 0.2095 | 2.0573 | 2.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0573 | 2.0573 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 217 Стрельцы-1 в н.п. Стрельцы Ефремовского района Тульской области протяженностью по трассе 3,8 км. | G_TUE-00118-044 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.6669 | 0.5 | 4.0018 | 0.18058 | 0.98449 | 5.6669 | 0.5 | 4.0018 | 0.18058 | 0.98449 | 1.0285 | 5.6669 | 1.0285 | 5.6669 | 1.0285 | 5.6669 | 0.52376 | 0.52376 | 5.1431 | 5.1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1431 | 5.1431 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 237 Красногорье (магазин) в н.п. Красногорское Ефремовского района Тульской области протяженностью по трассе 2,76 км. | G_TUE-00118-045 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.1126 | 0.36 | 2.9065 | 0.13126 | 0.71492 | 4.1126 | 0.36 | 2.9065 | 0.13126 | 0.71492 | 0.74638 | 4.1126 | 0.74638 | 4.1126 | 0.74638 | 4.1126 | 0.37711 | 0.37711 | 3.7355 | 3.7355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7355 | 3.7355 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 290 Благодать в н.п. Благодать Ефремовского района Тульской области протяженностью по трассе 1,9 км. | G_TUE-00118-046 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.8334 | 0.25 | 2.0009 | 0.090289 | 0.49224 | 2.8334 | 0.25 | 2.0009 | 0.090289 | 0.49224 | 0.51423 | 2.8334 | 0.51423 | 2.8334 | 0.51423 | 2.8334 | 0.26188 | 0.26188 | 2.5716 | 2.5716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5716 | 2.5716 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 48 Пожилино-1 в н.п. Пожилино Ефремовского района Тульской области протяженностью по трассе 4,921 км. | G_TUE-00118-047 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.3308 | 0.64 | 5.1821 | 0.2341 | 1.2746 | 7.3308 | 0.64 | 5.1821 | 0.2341 | 1.2746 | 1.3304 | 7.3308 | 1.3304 | 7.3308 | 1.3304 | 7.3308 | 0.67041 | 0.67041 | 6.6604 | 6.6604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.6604 | 6.6604 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 ул. Красноармейская г. Ефремов Тульской области протяженностью по трассе 12,3 км | G_TUE-00118-048 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 18.334 | 1.61 | 12.9529 | 0.058138 | 3.7129 | 18.334 | 1.61 | 12.9529 | 0.058138 | 3.7129 | 3.3273 | 18.334 | 3.3273 | 18.334 | 3.3273 | 18.334 | 1.6865 | 1.6865 | 16.6475 | 16.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.6475 | 16.6475 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №176 Тетёрки в д.Тетёрки.Воловского района, Тульской области протяженностью по трассе 2.8 км. | G_TUE-00118-049 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 4.1773 | 0.37 | 2.9488 | 0.13301 | 0.72547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75811 | 4.1773 | 0.75811 | 4.1773 | 0 | 0 | 0.38758 | 0 | 3.7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7897 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы на основании протокола тенического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г. ) в связи с выполнением работ хозспособом в рамках программы техобслуживания и ремонтов
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №204 Малые Плоты д.Малые Плоты.Воловского района, Тульской области протяженностью по трассе 2.28км. | G_TUE-00118-050 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.4001 | 0.3 | 2.4011 | 0.10835 | 0.59069 | 3.4001 | 0.3 | 2.4011 | 0.10835 | 0.59069 | 0.61707 | 3.4001 | 0.61707 | 3.4001 | 0.61707 | 3.4001 | 0.31426 | 0.31426 | 3.0859 | 3.0859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0859 | 3.0859 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №372 Дубрава(село) д.Красная Дубровка.Воловского района, Тульской области протяженностью по трассе 2 км. | G_TUE-00118-051 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.9793 | 0.26 | 1.9144 | 0.095147 | 0.70974 | 2.9793 | 0.26 | 1.9144 | 0.095147 | 0.70974 | 0.54069 | 2.9793 | 0.54069 | 2.9793 | 0.54069 | 2.9793 | 0.27236 | 0.27236 | 2.7069 | 2.7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7069 | 2.7069 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП №170 Рождественно в с.Рождественно.Воловского района, Тульской области протяженностью по трассе 2.85 км. | G_TUE-00118-052 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.2449 | 0.37 | 3.0012 | 0.1356 | 0.73816 | 4.2449 | 0.37 | 3.0012 | 0.1356 | 0.73816 | 0.77039 | 4.2449 | 0.77039 | 4.2449 | 0.77039 | 4.2449 | 0.38758 | 0.38758 | 3.8573 | 3.8573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8573 | 3.8573 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП № 628 Автостанция в с. Архангельское Каменского района Тульской области протяженностью по трассе 1,5 км. | G_TUE-00118-053 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.2397 | 0.2 | 1.5798 | 0.071193 | 0.38872 | 2.2397 | 0.2 | 1.5798 | 0.071193 | 0.38872 | 0.40647 | 2.2397 | 0.40647 | 2.2397 | 0.40647 | 2.2397 | 0.2095 | 0.2095 | 2.0302 | 2.0302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0302 | 2.0302 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Труново-Советск", протяженностью по трассе 21 км | G_TUE-00121-000 | П | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд | 3.7161 | 182.8892 | 10.3574 | 135.284 | 0 | 37.2478 | 182.8892 | 10.3574 | 135.284 | 0 | 37.2478 | 28.966 | 165.6742 | 28.966 | 165.6742 | 31.3261 | 179.1731 | 22.879 | 36.3779 | 0 | 0 | 142.7952 | 142.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 142.7952 | 142.7952 | Перераспределение между годами в связи с длительным выполнением проектно-изыскательских работ в 2020 году.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Плавск-Щекино" с отп. на ПС 110/35/6 кВ "Смычка"-1 ВЛ 110 кВ "Плавск-Лазарево" с отп. на ПС 110/35/6 кВ "Смычка"-2 ВЛ 110 кВ "Лазарево-Щекино" (2-я очередь) в двухцепном исполнении, протяженностью по трассе 12,0 км | G_TUE-00124-000 | П | 2011 | 2024 | 2025 | нд | нд | 13.8217 | 119.572 | 17.5366 | 94.1871 | 0 | 7.8483 | 119.572 | 17.5366 | 94.1871 | 0 | 7.8483 | 23.5834 | 105.7503 | 23.5834 | 105.7503 | 23.5834 | 105.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.6 | 101.1503 | 101.1503 | 0 | 0 | 0 | нд | 105.7503 | 105.7503 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Мценск-Плавск в двухцепном исполнении протяженностью по трассе 30 км | G_TUE-00128-000 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 231 | 13.125 | 171.4316 | 0 | 46.4435 | 231 | 13.125 | 171.4316 | 0 | 46.4435 | 40.3874 | 231 | 40.3874 | 231 | 40.3874 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.84 | 21.84 | 209.16 | 209.16 | 0 | 0 | 0 | нд | 231 | 231 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-10 от ЗТП№32 ЗМР пр.оп. 2-3 протяженностью 0,035 км. в кабельном исполнении | H_TUE-00157-003 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.061388 | 0.00905 | 0.049481 | 0 | 0.002857 | 0.061388 | 0.00905 | 0.049481 | 0 | 0.002857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012248 | 0.061388 | 0 | 0.061388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации в связи с невыполнением по факту реализации в 2020 году в связи с длительным выполнением работ.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-9 от ЗТП№32 ЗМР пр.оп. 18-19 протяженностью 0,035 км. в кабельном исполнении | H_TUE-00157-004 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.064519 | 0.009512 | 0.052004 | 0 | 0.003003 | 0.064519 | 0.009512 | 0.052004 | 0 | 0.003003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012352 | 0.064519 | 0 | 0.064519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации в связи с невыполнением по факту реализации в 2020 году в связи с длительным выполнением работ.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП№92 Бегичево новая котельная пр.оп. 29-40 протяженностью 0,12 км. | H_TUE-00157-005 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.23622 | 0.025344 | 0.1974 | 0 | 0.013467 | 0.23622 | 0.025344 | 0.1974 | 0 | 0.013467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0461 | 0.23622 | 0 | 0.23622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации в связи с невыполнением по факту реализации в 2020 году в связи с длительным выполнением работ.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ отп. Шахтерское отд. Ф.Шахтерский протяженностью 0,25 км. в кабельном исполнении | H_TUE-00157-006 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.60026 | 0.077439 | 0.49788 | 0 | 0.024941 | 0.60026 | 0.077439 | 0.49788 | 0 | 0.024941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11492 | 0.60026 | 0 | 0.60026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации в связи с невыполнением по факту реализации в 2020 году в связи с длительным выполнением работ.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 от МТП№6 Шахтерка-школа пр.оп. От МТП до опоры 3 протяженностью 0,025 км. в кабельном исполнении | H_TUE-00157-008 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.060026 | 0.007744 | 0.049788 | 0 | 0.002494 | 0.060026 | 0.007744 | 0.049788 | 0 | 0.002494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011492 | 0.060026 | 0 | 0.060026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации в связи с невыполнением по факту реализации в 2020 году в связи с длительным выполнением работ.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП№61 Жданковский-Клубная протяженностью 0,04 км. | H_TUE-00157-011 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.077595 | 0.008325 | 0.064846 | 0 | 0.004424 | 0.077595 | 0.008325 | 0.064846 | 0 | 0.004424 | 0.01456 | 0.077595 | 0.01456 | 0.077595 | 0.01456 | 0.077595 | 0.077595 | 0.077595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП№62 Жджанковский-насосная протяженностью 0,04 км. | H_TUE-00157-012 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.077595 | 0.008325 | 0.064846 | 0 | 0.004424 | 0.077595 | 0.008325 | 0.064846 | 0 | 0.004424 | 0.01456 | 0.077595 | 0.01456 | 0.077595 | 0.01456 | 0.077595 | 0.077595 | 0.077595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП№181 Бестужево-поселок пр.оп. 1-3 протяженностью 0,07 км. | H_TUE-00157-013 | П | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.13579 | 0.014569 | 0.11348 | 0 | 0.007742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025482 | 0.13579 | 0.025482 | 0.13579 | 0 | 0 | 0.13579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы на основании протокола тенического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г. ) в связи с выполнением работ хозспособом в рамках программы техобслуживания и ремонтов
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП№135 Ц.ус-ба с-за Восход пр.оп. 4-7 протяженностью 0,08 км. | H_TUE-00157-014 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.15519 | 0.016651 | 0.12969 | 0 | 0.008848 | 0.15519 | 0.016651 | 0.12969 | 0 | 0.008848 | 0.029122 | 0.15519 | 0.029122 | 0.15519 | 0.029122 | 0.15519 | 0.15519 | 0.15519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП№64 Жданковский-Колхозная пр.оп. 29-30 протяженностью 0,05 км. | H_TUE-00157-015 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.096994 | 0.010407 | 0.081057 | 0 | 0.00553 | 0.096994 | 0.010407 | 0.081057 | 0 | 0.00553 | 0.018201 | 0.096994 | 0.018201 | 0.096994 | 0.018201 | 0.096994 | 0.096994 | 0.096994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Совхоз-колледж пр.оп. 8-10 протяженностью 0,1 км. в кабельном исполнении | H_TUE-00157-016 | П | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.23662 | 0.030526 | 0.19626 | 0 | 0.009832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043559 | 0.23662 | 0.043559 | 0.23662 | 0 | 0 | 0.23662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы на основании протокола тенического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г. ) в связи с выполнением работ хозспособом в рамках программы техобслуживания и ремонтов
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ отп. Левинка ф.Путь Ленина пр.оп. 1-2 протяженностью 0,05 км. в кабельном исполнении | H_TUE-00157-017 | П | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.11831 | 0.015263 | 0.09813 | 0 | 0.004916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02178 | 0.11831 | 0.02178 | 0.11831 | 0 | 0 | 0.11831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы на основании протокола тенического совета (Протокол №1-10-2021 от 20.01.2021г. ) в связи с выполнением работ хозспособом в рамках программы техобслуживания и ремонтов
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП№29 Училище протяженностью 0,88 км. | H_TUE-00157-018 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.7071 | 0.18316 | 1.4266 | 0 | 0.097326 | 1.7071 | 0.18316 | 1.4266 | 0 | 0.097326 | 0.32034 | 1.7071 | 0.32034 | 1.7071 | 0.32034 | 1.7071 | 1.7071 | 1.7071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ отп. ДОЗ ф.Больничный городок пр.оп. 2-6 протяженностью 0,2 км. в кабельном исполнении | H_TUE-00157-019 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.47323 | 0.061051 | 0.39252 | 0 | 0.019663 | 0.47323 | 0.061051 | 0.39252 | 0 | 0.019663 | 0.087116 | 0.47323 | 0.087116 | 0.47323 | 0.087116 | 0.47323 | 0.47323 | 0.47323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от МТП №157 Прудищи (магазин) протяженностью 0,05 км. | H_TUE-00157-027 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.098423 | 0.01056 | 0.082252 | 0 | 0.005611 | 0.098423 | 0.01056 | 0.082252 | 0 | 0.005611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019208 | 0.098423 | 0 | 0.098423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации в связи с невыполнением по факту реализации в 2020 году в связи с длительным выполнением работ.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1,Л-2 от ЗТПП №335 Котельная Мордвес протяженностью 0,1 км. | H_TUE-00157-029 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.19685 | 0.02112 | 0.16451 | 0 | 0.011223 | 0.19685 | 0.02112 | 0.16451 | 0 | 0.011223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038416 | 0.19685 | 0 | 0.19685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации в связи с невыполнением по факту реализации в 2020 году в связи с длительным выполнением работ.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-17 от ЗТПП №403 Курган протяженностью 0,06 км. | H_TUE-00157-030 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.11811 | 0.012672 | 0.098703 | 0 | 0.006734 | 0.11811 | 0.012672 | 0.098703 | 0 | 0.006734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023051 | 0.11811 | 0 | 0.11811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации в связи с невыполнением по факту реализации в 2020 году в связи с длительным выполнением работ.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 Л-4,Л-3 от ЗТП №208 Анишино (школа) протяженностью 0,06 км. | H_TUE-00157-031 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.12093 | 0.012975 | 0.10106 | 0 | 0.006895 | 0.12093 | 0.012975 | 0.10106 | 0 | 0.006895 | 0.021948 | 0.12093 | 0.021948 | 0.12093 | 0.021948 | 0.12093 | 0 | 0 | 0.12093 | 0.12093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12093 | 0.12093 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л7 /ЗТП51 протяженностью 0,12 км. | H_TUE-00157-037 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.23279 | 0.024976 | 0.19454 | 0 | 0.013272 | 0.23279 | 0.024976 | 0.19454 | 0 | 0.013272 | 0.043684 | 0.23279 | 0.043684 | 0.23279 | 0.043684 | 0.23279 | 0.23279 | 0.23279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от ЗТП75 протяженностью 0,12 км. | H_TUE-00157-038 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.23622 | 0.025344 | 0.1974 | 0 | 0.013467 | 0.23622 | 0.025344 | 0.1974 | 0 | 0.013467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0461 | 0.23622 | 0 | 0.23622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации в связи с невыполнением по факту реализации в 2020 году в связи с длительным выполнением работ.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от ЗТП115 протяженностью 0,04 км. | H_TUE-00157-039 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.078739 | 0.008448 | 0.065802 | 0 | 0.004489 | 0.078739 | 0.008448 | 0.065802 | 0 | 0.004489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015366 | 0.078739 | 0 | 0.078739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации в связи с невыполнением по факту реализации в 2020 году в связи с длительным выполнением работ.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л12 /ЗТП4 протяженностью 0,08 км. | H_TUE-00157-040 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.16124 | 0.0173 | 0.13475 | 0 | 0.009193 | 0.16124 | 0.0173 | 0.13475 | 0 | 0.009193 | 0.029263 | 0.16124 | 0.029263 | 0.16124 | 0.029263 | 0.16124 | 0 | 0 | 0.16124 | 0.16124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16124 | 0.16124 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л3/ЗТП67 протяженностью 0,04 км. | H_TUE-00157-041 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.077595 | 0.008325 | 0.064846 | 0 | 0.004424 | 0.077595 | 0.008325 | 0.064846 | 0 | 0.004424 | 0.01456 | 0.077595 | 0.01456 | 0.077595 | 0.01456 | 0.077595 | 0.077595 | 0.077595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 /ЗТП137 протяженностью 0,16 км. | H_TUE-00157-043 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.32249 | 0.0346 | 0.2695 | 0 | 0.018386 | 0.32249 | 0.0346 | 0.2695 | 0 | 0.018386 | 0.058525 | 0.32249 | 0.058525 | 0.32249 | 0.058525 | 0.32249 | 0 | 0 | 0.32249 | 0.32249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32249 | 0.32249 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л3 /ЗТП22 протяженностью 0,44 км. | H_TUE-00157-044 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.85355 | 0.091579 | 0.7133 | 0 | 0.048663 | 0.85355 | 0.091579 | 0.7133 | 0 | 0.048663 | 0.16017 | 0.85355 | 0.16017 | 0.85355 | 0.16017 | 0.85355 | 0.85355 | 0.85355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л16 ул. осв. от ЗТП №8 Школа №6 протяженностью 0,35 км. | H_TUE-00157-046 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.70544 | 0.075688 | 0.58953 | 0 | 0.040219 | 0.70544 | 0.075688 | 0.58953 | 0 | 0.040219 | 0.12803 | 0.70544 | 0.12803 | 0.70544 | 0.12803 | 0.70544 | 0 | 0 | 0.70544 | 0.70544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70544 | 0.70544 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л8. от ЗТП №12 Некрасова протяженностью 0,35 км. | H_TUE-00157-047 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.70544 | 0.075688 | 0.58953 | 0 | 0.040219 | 0.70544 | 0.075688 | 0.58953 | 0 | 0.040219 | 0.12803 | 0.70544 | 0.12803 | 0.70544 | 0.12803 | 0.70544 | 0 | 0 | 0.70544 | 0.70544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70544 | 0.70544 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л4. от ЗТП №15 Школа №5 протяженностью 0,35 км. | H_TUE-00157-048 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.70544 | 0.075688 | 0.58953 | 0 | 0.040219 | 0.70544 | 0.075688 | 0.58953 | 0 | 0.040219 | 0.12803 | 0.70544 | 0.12803 | 0.70544 | 0.12803 | 0.70544 | 0 | 0 | 0.70544 | 0.70544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70544 | 0.70544 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л8. от ЗТП №11 Женская консультация протяженностью 0,72 км. | H_TUE-00157-049 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.4512 | 0.1557 | 1.2127 | 0 | 0.082736 | 1.4512 | 0.1557 | 1.2127 | 0 | 0.082736 | 0.26337 | 1.4512 | 0.26337 | 1.4512 | 0.26337 | 1.4512 | 0 | 0 | 1.4512 | 1.4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4512 | 1.4512 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. Суханово (зерноток) ф. Софьинка протяженностью 0,06 км. | H_TUE-00157-052 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.12125 | 0.012915 | 0.091115 | 0.006835 | 0.010381 | 0.12125 | 0.012915 | 0.091115 | 0.006835 | 0.010381 | 0.022004 | 0.12125 | 0.022004 | 0.12125 | 0.022004 | 0.12125 | 0 | 0 | 0.12125 | 0.12125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12125 | 0.12125 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП № 72 Кропотово (деревня) протяженностью 0,04 км. | H_TUE-00157-054 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.078739 | 0.008448 | 0.065802 | 0 | 0.004489 | 0.078739 | 0.008448 | 0.065802 | 0 | 0.004489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015366 | 0.078739 | 0 | 0.078739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации в связи с невыполнением по факту реализации в 2020 году в связи с длительным выполнением работ.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ЗТП№403 Грицовский ул. Больничная протяженностью 0,2 км. | H_TUE-00157-056 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.40311 | 0.04325 | 0.33687 | 0 | 0.022982 | 0.40311 | 0.04325 | 0.33687 | 0 | 0.022982 | 0.073158 | 0.40311 | 0.073158 | 0.40311 | 0.073158 | 0.40311 | 0 | 0 | 0.40311 | 0.40311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40311 | 0.40311 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП№33 Гремячее мастерские протяженностью 0,52 км. | H_TUE-00157-059 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.0481 | 0.11245 | 0.87587 | 0 | 0.059754 | 1.0481 | 0.11245 | 0.87587 | 0 | 0.059754 | 0.19021 | 1.0481 | 0.19021 | 1.0481 | 0.19021 | 1.0481 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0481 | 1.0481 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ЗТП№201 Гремячее контора протяженностью 0,76 км. | H_TUE-00157-060 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.496 | 0.16051 | 1.2502 | 0 | 0.085294 | 1.496 | 0.16051 | 1.2502 | 0 | 0.085294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29197 | 1.496 | 0 | 1.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации в связи с невыполнением по факту реализации в 2020 году в связи с длительным выполнением работ.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП№321 Коммунар клуб протяженностью 0,8 км. | H_TUE-00157-061 | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.5748 | 0.16896 | 1.316 | 0 | 0.089783 | 1.5748 | 0.16896 | 1.316 | 0 | 0.089783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30734 | 1.5748 | 0 | 1.5748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации в связи с невыполнением по факту реализации в 2020 году в связи с длительным выполнением работ.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП№46 Кр. Богатырь дет.сад протяженностью 0,8 км. | H_TUE-00157-062 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.6124 | 0.173 | 1.3475 | 0 | 0.091929 | 1.6124 | 0.173 | 1.3475 | 0 | 0.091929 | 0.29263 | 1.6124 | 0.29263 | 1.6124 | 0.29263 | 1.6124 | 0 | 0 | 1.6124 | 1.6124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6124 | 1.6124 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2, Л-3 от КТП№188 Кр. Богатырь школа протяженностью 0,8 км. | H_TUE-00157-063 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.6124 | 0.173 | 1.3475 | 0 | 0.091929 | 1.6124 | 0.173 | 1.3475 | 0 | 0.091929 | 0.29263 | 1.6124 | 0.29263 | 1.6124 | 0.29263 | 1.6124 | 0 | 0 | 1.6124 | 1.6124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6124 | 1.6124 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет